## Data
Datum a hodina tisku: 24.10.2023 08:47 hod.
Filtry:
Plánovaná dočasná omezení kapacity v roce 2026
|  |  |  | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Žadatel | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Název stavby Název opravy | ISPROFOND PA
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-019744/21 | Havířov: vlečka PKPC |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Havířov rek. kolejí | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 28d | 01.02. | 28.02. | 1.-28.2. | 2: 28 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
2 | 301 | V-019743/21 | Havířov: 2 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Havířov rek. kolejí, podchodu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 01.02. | 21.02. | 1.-21.2. | 2: 21 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
3 | 301 | V-019729/21 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2 + TV, Havířov: 6,8,10,12,14,16,102 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Havířov rek. kolejí, podchodu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 131d | 01.02. | 11.06. | 1.2.-11.6. | 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 11 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
4 | 301 | V-007544/22 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1 bez TV, Havířov: 101 bez TV, | ZP | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | Havířov zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 14x3h | 22.02. | 08.03. | 22.2.-8.3. | 2: 7; 3: 7 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
5 | 301 | V-019745/21 | Havířov: 7b + TV, úsek mezi výhybkami č.3 a 14XA |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Havířov vyjmutí původních výhybek č.5 a 8 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 23d | 03.07. | 25.07. | 3.-25.7. | 7: 23 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-003980/23 | Studénka: 2,4 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | Oprava zastřešení II.nástupiště | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 31d | 01.08. | 31.08. | 1.-31.8. | 8: 31 | Obnova zastřešení nástupišť, přístřešků a výstupních objektů na trati 270 Obnova zastřešení nástupišť, přístřešků v žst. Suchdol nad Odrou, Studénka a Bohumín | 635200077 635220050
2 | 305 | V-003979/23 | Studénka: 3a,5a jen TV, 1,3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | přesun z roku 2025 | Oprava zastřešení I.nástupiště | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 31d | 01.07. | 31.07. | 1.-31.7. | 7: 31 | Obnova zastřešení nástupišť, přístřešků a výstupních objektů na trati 270 Obnova zastřešení nástupišť, přístřešků v žst. Suchdol nad Odrou, Studénka a Bohumín | 635200077 635220050
3 | 305 | V-003641/23 | Studénka: celá jen TV, obvod osobního nádraží Studénka: zhlaví a záhlaví směr Jistebník | ZP | S |  |  | LNT |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 22:00-4:00, umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Studénka - výstavba podjezdu, pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 14x6h | 23.02. | 09.03. | 23.2.-9.3. | 2: 6; 3: 8 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 3273214901
4 | 305 | V-003655/23 | Jistebník - Studénka: zab. zař.: TZZ TK 1 a 2. Studénka: zab. zař.: SZZ část. CDP Přerov: zab. zař.: výměna SW. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 30 | bude etapizováno | Studénka výstavba podjezdu přeložky kabelů pro def. ZZ | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 5d | 26.07. | 30.07. | 26.-30.7. | 7: 5 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 3273214901
5 | 305 | V-003640/23 | Jistebník - Studénka: zab. zař.: TZZ TK 1 a 2. Studénka: zab. zař.: SZZ část. CDP Přerov: zab. zař.: výměna SW. Studénka - Bílovec: traťová bez TV, přesun vj. návěstidla |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 60 | 100 | 30 | bude etapizováno | Studénka výstavba podjezdu přeložky kabelů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 8d | 09.03. | 16.03. | 9.-16.3. | 3: 8 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 3273214901
6 | 305 | V-003656/23 | Studénka: lichá + TV, zhl. jistebnické. |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | dvojkolejný provoz směr Jistebník, v žst.Studénka po sudé SK | Studénka výstavba podjezdu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 137d | 17.03. | 31.07. | 17.3.-31.7. | 3: 15; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 3273214901
7 | 305 | V-003657/23 | Studénka: sudá + TV, zhl. jistebnické. |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | dvojkolejný provoz směr Jistebník, v žst.Studénka po liché SK. | Studénka výstavba podjezdu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 122d | 01.08. | 30.11. | 1.8.-30.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 3273214901
8 | 305 | V-018467/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Lipník n. B. - Jezernice B |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | BC Drahotuše - Lipník mostní provizorium | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 12d | 15.02. | 26.02. | 15.-26.2. | 2: 12 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063
9 | 305 | V-018472/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | BC Drahotuše - Lipník odstranění Odb. Jezernice A | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 18d | 19.11. | 06.12. | 19.11.-6.12. | 11: 12; 12: 6 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063
10 | 305 | V-018473/23 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | BC Drahotuše - Lipník odstranění Odb. Jezernice A | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 17d | 07.12. | 23.12. | 7.-23.12. | 12: 17 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063
11 | 305 | V-018471/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Lipník n. B. - Jezernice |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | BC Drahotuše - Lipník práce v 1. TK vč. mostních objektů, odstranění most. provizoria a Odb. Jezernice B | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 132d | 10.07. | 18.11. | 10.7.-18.11. | 7: 22; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 18 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063
12 | 305 | V-018470/23 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Jezernice - Lipník n. B. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | BC Drahotuše - Lipník práce v 2. TK vč. mostních objektů, odstranění výh. provizor. Odb. Jezernice B | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 133d | 27.02. | 09.07. | 27.2.-9.7. | 2: 2; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 9 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063
13 | 305 | V-015942/23 | Přerov přednádraží: 218 bez TV, 20,212-224 jen TV, |  | S |  |  | LNT | [15 empty] | opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-014590/23 | Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | Rek. PZS km 7,893 (P7527), udžba TK, svařování, výměna kolejnic. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 02.05. | 11.05. | 2.-11.5. | 5: 10 | Rekonstrukce PZS (P7527) v km 7,893 trati Olomouc – Opava Drobné opravné práce | 633180373
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
1 | 314 | V-016061/23 | Boskovice: celá bez TV, Boskovice - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění kolejového lože v km 28,0 - 29,1, oprava přejezdů v km 28,956 ( P6977) a v km 27,471 (P6975) | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 26d | 03.08. | 28.08. | 3.-28.8. | 8: 26 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-016062/23 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 14d | 25.03. | 07.04. | 25.3.-7.4. | 3: 7; 4: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 315 | V-016308/23 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 17d | 22.10. | 07.11. | 22.10.-7.11. | 10: 10; 11: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 315 | V-016309/23 | Holubice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | údržba žel. svršku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 18.04. | 19.04. | 18.-19.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 315 | V-016310/23 | Holubice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | údržba žel. svršku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 24.10. | 25.10. | 24.-25.10. | 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-015777/23 | Rohatec: 6,8,10 + TV, výh.: 23,22,19, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | pročištění kol. lože, výměna kolejnic, pražců dřev. za betonové,výměna upevňovadel,výh. součástí, vevaření do BK, oprava GPK, zrušení SK 10 v km 110,872 - v.č. 19,22,23 - nahrazení kol. polem | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 25d | 11.05. | 04.06. | 11.5.-4.6. | 5: 21; 6: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 316 | V-004485/22 | Rohatec: 1,3,5a,5,7 bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | navazuje na položku V-004484/22 | oprava žel. přejezdu v km 111,535 (P8155) | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 9d | 04.09. | 12.09. | 4.-12.9. | 9: 9 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639200054 639210038
3 | 316 | V-004484/22 | Rohatec: 2 bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Po ukončení navazuje položka V-004485/22 | oprava přejezdu v km 111,535 (P8155) | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 4d | 01.09. | 04.09. | 1.-4.9. | 9: 4 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
4 | 316 | V-004550/23 | Hodonín: výh.: 49,52,53,55,57 + přípoje, zhl. kolejí číslo 5,7,9,11,13 směr Lužice. Hodonín: 3.,3a,5.,5a,5b,5c,5d,7.,7a,9.,11.,13. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna výhybek, upevňovadel, svaření, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 04.05. | 02.06. | 4.5.-2.6. | 5: 28; 6: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-014589/23 | Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 133,726 (P7994), sanace nestabilního úseku v km 131,673-132,450; rekonstrukce mostu v km 131,150 a opravné práce ST, oprava def. vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK a oprava propustku v km 141,17 | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 31d | 01.08. | 31.08. | 1.-31.8. | 8: 31 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 133,726 (P7994) trati Brno - Vlárský průsmyk Sanace nestabilního úseku na trati Bojkovice – Slavičín km 131,673 – 132,450 Rekonstrukce mostu v km 131,150 trati Brno – Vlárský průsmyk Oprava propustku v úseku Újezdec u Luhačovic – Bylnice na trati Brno – Vlárský Průsmyk – 2. etapa | 3273214993 635220035
2 | 317 | V-016326/23 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Velká nad Veličkou: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Stabilizace zářezu v km 47,870 - 48,150, Velká n/Vel. - TSO SK1 a výh. č. 1,2,7,8, svařování, oprava GPK, výměna kolejnic, oprava mostu v km 55,812. | ST Kyjov | BNO 4 | 9 | IO | § | Ne | 346d | 01.01. | 12.12. | 1.1.-12.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12 | Stabilizace zářezu v km 47,870 - 48,150 Velká n. Vel. - Vrbovce Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 3273214901 639200054
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-016311/23 | Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | ZP | T | [18 empty] | údržba žel. svršku, oprava GPK | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 17.10. | 18.10. | 17.-18.10. | 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-004549/23 | Břeclav přednádraží: 206,208,210,212,214,216,218 + TV, výh.: 243,244,246,248,249 + přípoje, |  | S |  |  | NVÚ | [15 empty] | TSO výhybek 243,244,246,248,249 + přípoje svaření do BK, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 320 | V-020866/21 | Břeclav přednádraží: 204b,216.,218.,418.,420a,420b,420c jen TV, 204,204a,206,208,210,212,214 + TV, výh.: 211,218,220,222,225,230, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | 15 | 90 |  | TSO výhybek 218,220,222,225,230 na betonové pražce | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 38d | 24.08. | 30.09. | 24.8.-30.9. | 8: 8; 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 320 | V-016312/23 | Brno jih: 108a bez TV, 104.,106.,108.,110a jen TV, 110b,110c + TV, |  | S |  |  | LNT | [15 empty] | celková oprava kolejí č. 110b, 110c | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 30d | 14.09. | 13.10. | 14.9.-13.10. | 9: 17; 10: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 320 | V-016313/23 | Brno-Horní Heršpice: 5.,707.,709.,709b,711.,713.,717. bez TV, 3.,3a,3b,5.,7.,9.,90.,603.,707.,709. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [15 empty] | celková oprava výhybek číslo 37, 36,734, 731, 730, 734XA | ST Brno | BNO 4 | 3 | OS | § | Ne | 45d | 01.07. | 14.08. | 1.7.-14.8. | 7: 31; 8: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
5 | 320 | V-016314/23 | Odb Brno-Židenice: 991.,992.,993. bez TV, vlečkové koleje - Posvitavské vlečky | ZP | S | [18 empty] | celková oprava kolejí číslo 991, 992, 993 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 08.07. | 06.08. | 8.7.-6.8. | 7: 24; 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
6 | 320 | V-015894/23 | Brno dolní nádraží - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 2 + TV, Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: záhl. a zhl. 2. TK dopravny. Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: S1,S2 + TV, napěťově jejich část po NP v km 1,935 Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, | ZP | T+S | [17 empty] | projekt v přípravě | Modernizace Brno-Židenice (m) - odb. Brno-Černovice snesení provizorních stožárů TV, montáž bran TV, převěšení TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x12h | 21.11. | 22.11. | 21.-22.11. | 11: 2 | Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice | 3273214901
7 | 320 | V-015893/23 | Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 1 + TV, Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: záhl. 1. TK dopravny. Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Brno dolní nádraží: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | projekt v přípravě, jednokolejný provoz také Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská | Modernizace Brno-Židenice (m) - odb. Brno-Černovice demolice mostů, výstavba opěrných zdí, mostů, koleje č. 1 a PHS | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 280d | 28.02. | 04.12. | 28.2.-4.12. |  | 1 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 4 | Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice | 3273214901
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
1 | 322 | V-015749/23 | Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | oprava PZS v km 140,285 (P3639) | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 07.09. | 16.09. | 7.-16.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-017547/22 | Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Novosedly: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO staniční koleje 1 a výhybek 10,11,13,14, svařování, oprava nástupiště, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2022-2023 | 639210038
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
1 | 324 | V-020209/22 | Kuřim - Tišnov: 1.,2. + TV, Tišnov: celá + TV, Tišnov - Řikonín: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě, v souběhu s VR 325 | Rekonstrukce ŽST Tišnov Rekonstrukce vč. podjezdů, podchodů a nástupišť; rekonstrukce mostu v km 31,461. | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 245d | 24.02. | 26.10. | 24.2.-26.10. |  | 5 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 |  |  | Rekonstrukce ŽST Tišnov | 3273214901
2 | 324 | V-005087/23 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [13 empty] | 1 TK, 6000 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v 2. TK, vč. ŽSp a mostů | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 259d | 01.03. | 14.11. | 1.3.-14.11. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 14 |  | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
3 | 324 | V-016006/23 | Pohled: záhl. a zhl. 1. TK směr Přibyslav. | ZP | S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled demontáž středu DKS, snesení výh., provizor. kolej. propojení, úprava TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 12 | 02.08. | 03.08. | 2.-3.8. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011 | bar: 8
4 | 324 | V-015996/23 | Pohled: sudá + TV, zhl. 2. TK směr Přibyslav. | ZP | S | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled montáž a demontáž bran TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 8x6h | 21.06. | 29.06. | 21.-29.6. | 6: 8 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
5 | 324 | V-005075/23 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, | ZP | T | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled pomocné práce na propustcích a mostech při demolicích a výstavbě | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 19x5h | 17.03. | 16.06. | 17.-24.3., 1.-7.4., 15.-19.5., 14.-16.6. | 3: 7; 4: 6; 5: 4; 6: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
6 | 324 | V-015991/23 | Pohled: celá + TV, | ZP | S | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce na ZZ, 30.11.-2.12. propojení výhybek vč. TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 5x6h | 14.04. | 02.12. | 14.-15.4., 30.-31.7., 14.-15.11., 30.11.-2.12. | 4: 1; 7: 1; 11: 2; 12: 1 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
7 | 324 | V-005101/23 | Pohled: 1,3 + TV, kolejově jejich část od km 110,7 po nám. výh. č. 10, 12 Pohled: 5 + TV, Pohled: zhl. 1. TK směr Havl. Brod. |  | S |  |  | NVÚ | [15 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v LKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 74d | 08.04. | 20.06. | 8.4.-20.6. | 4: 23; 5: 31; 6: 20 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
8 | 324 | V-015981/23 | Pohled: sudá + TV, Pohled: zhl. 2.TK směr Přibyslav. |  | S | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v SKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 115d | 01.08. | 23.11. | 1.8.-23.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 23 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
9 | 324 | V-016007/23 | Pohled: lichá + TV, | ZP | S | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled propojení výh., úpravy TV výh. | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 8x6h | 11.08. | 24.11. | 11.-15.8., 10.-12.11., 14.-15.11., 23.-24.11. | 8: 4; 11: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
10 | 324 | V-005103/23 | Pohled: zhl. 2.TK směr Havl. Brod od nám. výh. č. 11, 13 po hrot výh. č. 15. |  | S | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled propustek v km 111,238 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 38d | 01.03. | 07.04. | 1.3.-7.4. | 3: 31; 4: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
11 | 324 | V-015982/23 | Pohled: záhl. 1. TK směr Přibyslav. Pohled: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [14 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled realizace krajní výhybky 1n | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 24.11. | 30.11. | 24.-30.11. | 11: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
12 | 324 | V-016004/23 | Pohled: lichá + TV, | ZP | S | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 2x5h | 01.11. | 03.11. | 1.-3.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
13 | 324 | V-015986/23 | Pohled: sudá + TV, Pohled: zhl. 2.TK směr Přibyslav a Havl. Brod. | ZP | S | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání, demontáž DKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 5x5h | 01.06. | 23.07. | 1.-3.6., 1.-3.7., 22.-23.7. | 6: 2; 7: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
14 | 324 | V-005063/23 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, | ZP | T | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání, zásobování, rozvoz kolejnic, odstranění zápor, brány TV, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 40x6h | 19.07. | 18.10. | 19.-21.7., 1.-2.8., 3.-11.8., 1.-13.9., 1.-18.10. | 7: 2; 8: 9; 9: 12; 10: 17 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
15 | 324 | V-015983/23 | Pohled: celá + TV, | ZP | S | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení izolace mezi výh. 1-3 a 12-14; práce na spojce výh. 1-2 vč. TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 3x5h | 07.04. | 05.12. | 7.-8.4., 3.-5.12. | 4: 1; 12: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
16 | 324 | V-015979/23 | Pohled: 3 jen TV, 1 + TV, Pohled: zhl. 1. TK směr Přibyslav. |  | S |  |  | NVÚ | [14 empty] | 21.6. zrušení SK 5 | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v LKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 31d | 21.06. | 21.07. | 21.6.-21.7. | 6: 10; 7: 21 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
17 | 324 | V-005102/23 | Přibyslav - Pohled: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. Pohled: zab. zař.: SZZ. Pohled - Havlíčkův Brod: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [10 empty] | bude etapizováno | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled aktivace def. ZZ ŽST Přibyslav | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 14d | 05.12. | 18.12. | 5.-18.12. | 12: 14 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
18 | 324 | V-015978/23 | Pohled: 1,3 + TV, kolejově jejich část od nám. výh. č. 5, 7 po km 110,7 Pohled: zhl. 1. TK směr Přibyslav. |  | S |  |  | NVÚ | [14 empty] | nelze obsluhovat vlečku, 15.4.-20.6. obsluha vlečky LNT úvratí přes přibyslav. zhlaví, omezená délka posunových dílů | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled provizorní napojení vlečky V5184 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 08.04. | 14.04. | 8.-14.4. | 4: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
19 | 324 | V-015980/23 | Pohled: 3 bez TV, |  | S | [17 empty] | nelze obsluhovat vlečku, 28.6.-21.7. obsluha vlečky LNT z havlíčkobrodského zhlaví | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled definitivní napojení vlečky V5184 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 21.06. | 27.06. | 21.-27.6. | 6: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
20 | 324 | V-007529/22 | Pohled: 3 jen TV, 1 + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Havl. Brod. Havlíčkův Brod - Pohled: 1 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 25 | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled dokončení LKS, vložení krajní výh. | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 10d | 22.07. | 31.07. | 22.-31.7. | 7: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
21 | 324 | V-016016/23 | Pohled: zhl. 2. TK směr Havl. Brod, jeho část. |  | S | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce na zhlaví 2. TK směr HB | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 101d | 15.08. | 23.11. | 15.8.-23.11. | 8: 17; 9: 30; 10: 31; 11: 23 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
22 | 324 | V-016015/23 | Pohled: záhl. a zhl. 2. TK směr Havl. Brod. Pohled - Havlíčkův Brod: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení výh. na části havlíčkobrod. zhlaví | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 14d | 01.08. | 14.08. | 1.-14.8. | 8: 14 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-017591/22 | Nedvědice - Rožná: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu se ZP na VR 324. | rekonstrukce opěrné zdi a zemního tělesa a mostních objektů v km 77,715 - 77,840, 77,915 - 78,650, 78,724 - 79,145 a sanace tělesa železničního spodku v km 79,050 - 79,150 | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 247d | 24.02. | 28.10. | 24.2.-28.10. |  | 5 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 |  |  | Rekonstrukce opěrné zdi, mostních objektů a zemního tělesa v km 77,915 - 78,650 úseku Rožná - Nedvědice | 3273214993
2 | 325 | V-016079/23 | Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | zřízení BK, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 21.09. | 10.10. | 21.9.-10.10. | 9: 10; 10: 10 | Oprava trati v úseku Velké Meziříčí - Křižanov | 639190166
3 | 325 | V-016089/23 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, Humpolec: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | zřízení BK, výměna pražců a kolejnic, úprava GPK | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 14d | 01.07. | 14.07. | 1.-14.7. | 7: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-016315/23 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 3d | 02.02. | 04.02. | 2.-4.2. | 2: 3 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
2 | 326 | V-016316/23 | Odb Svitava - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 09.02. | 11.02. | 9.-11.2. | 2: 3 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
3 | 326 | V-016317/23 | Odb Svitava - Adamov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 2d | 05.02. | 06.02. | 5.-6.2. | 2: 2 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
4 | 326 | V-016318/23 | Adamov - Odb Svitava: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 2d | 12.02. | 13.02. | 12.-13.2. | 2: 2 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
5 | 326 | V-016319/23 | Adamov - Blansko: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 2d | 16.02. | 17.02. | 16.-17.2. | 2: 2 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
6 | 326 | V-016322/23 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | oprava přejezdu v km 188,870 | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 06.11. | 10.11. | 6.-10.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
7 | 326 | V-016320/23 | Blansko - Adamov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 2d | 18.02. | 19.02. | 18.-19.2. | 2: 2 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
8 | 326 | V-016321/23 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | oprava přejezdu v km 188,870 | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 02.11. | 06.11. | 2.-6.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
1 | 501 | V-008186/19 | Kolín: 100a,103a,105a jen TV, 100,101,103,105 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | SK 100,101 kusá od Pardubic | Výstavba podchodu pod I. a II.nástupištěm, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 98d | 07.03. | 12.06. | 7.3.-12.6. | 3: 25; 4: 30; 5: 31; 6: 12 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
2 | 501 | V-019008/21 | Kolín: 6a,6b,8a,10b,12a bez TV, 4,6,8,8a,10b,12a jen TV, výh.: 91,92,94ab,100ab, Kolín: 108. bez TV, 8a,10b,12a jen TV, výh.: 107,108, Kolín: 4. bez TV, 4.,6.,8. jen TV, Kolín: 10.,12. bez TV, 10.,12.,14.,16. jen TV, Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 40,41,42,43,49,51,55, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | etapizace, po ukončení investice v Kolíně | Výměna výhybkových dílů, výhybkových pražců, výměna upevňovadel, svařování, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 45d | 01.07. | 14.08. | 1.7.-14.8. | 7: 31; 8: 14 | Oprava výhybek v žst. Kolín | 645190005
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-015925/23 | Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. + TV, Čáslav: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Golčův Jeníkov. Golčův Jeníkov: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Čáslav. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 4d | 21.03. | 24.03. | 21.-24.3. | 3: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
2 | 502 | V-015926/23 | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. + TV, Golčův Jeníkov: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Čáslav. Čáslav: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Golčův Jeníkov. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 4d | 17.03. | 20.03. | 17.-20.3. | 3: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
3 | 502 | V-015924/23 | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. + TV, Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Čáslav. Čáslav: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 4d | 13.03. | 16.03. | 13.-16.3. | 3: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
4 | 502 | V-015927/23 | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. + TV, Čáslav: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží. Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Čáslav. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 4d | 09.03. | 12.03. | 9.-12.3. | 3: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
5 | 502 | V-015923/23 | Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. + TV, Kolín: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží. Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Kolín. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 4d | 13.07. | 16.07. | 13.-16.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
6 | 502 | V-015928/23 | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín: 2. + TV, Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Kolín. Kolín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 5d | 06.07. | 10.07. | 6.-10.7. | 7: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
7 | 502 | V-016659/23 | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín: 2. + TV, |  | T | [18 empty] | Rekonstrukce traťové koleje | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 100d | 02.04. | 10.07. | 2.4.-10.7. | 4: 29; 5: 31; 6: 30; 7: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) | 3273214901
8 | 502 | V-016660/23 | Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T | [18 empty] | Rekonstrukce traťové koleje | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 101d | 11.07. | 19.10. | 11.7.-19.10. | 7: 21; 8: 31; 9: 30; 10: 19 | Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) | 3273214901
9 | 502 | V-015921/23 | Velký Osek - Kolín: 1. + TV, Velký Osek: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Kolín. Kolín: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Velký Osek. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 29.03. | 01.04. | 29.3.-1.4. | 3: 3; 4: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
10 | 502 | V-015929/23 | Kolín - Velký Osek: 2. + TV, Kolín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Velký Osek. Velký Osek: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Kolín. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 25.03. | 28.03. | 25.-28.3. | 3: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
11 | 502 | V-015931/23 | Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Velký Osek: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Velký Osek. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 29.04. | 02.05. | 29.4.-2.5. | 4: 2; 5: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
12 | 502 | V-015920/23 | Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Velký Osek. Velký Osek: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 21.04. | 24.04. | 21.-24.4. | 4: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
13 | 502 | V-015919/23 | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, Poděbrady: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Poděbrady. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 17.04. | 20.04. | 17.-20.4. | 4: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
14 | 502 | V-015932/23 | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Poděbrady. Poděbrady: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 03.05. | 06.05. | 3.-6.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
15 | 502 | V-015917/23 | Odb Babín - Poděbrady: 1. + TV, Odb Babín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady. Poděbrady: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Odb Babín. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 13.04. | 16.04. | 13.-16.4. | 4: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
16 | 502 | V-015933/23 | Poděbrady - Odb Babín: 2. + TV, Poděbrady: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Odb Babín. Odb Babín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Poděbrady. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 07.05. | 10.05. | 7.-10.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
1 | 503 | V-018417/22 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 1. Tk. Všetaty: záhl. dřísecké 1. TK. |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | v souběhu s denními výlukami Dřísy liché JEN TV, nebo Všetaty 1, 1a, 3, 3a JEN TV | Demontáž TV, vodičů NL+TD, demontáž TP, demontáž ZV; opětovná montáž TP, ramen, tažení nových vodičů NL+TV a ZV, laníčkování, regulace TV, zkoušky TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 16d | 01.06. | 16.06. | 1.-16.6. | 6: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
2 | 503 | V-018418/22 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 2. Tk. Všetaty: záhl. dřísecké 2. TK. |  | T+S |  |  |  | PVNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | v souběhu s denními výlukami Dřísy sudá JEN TV, nebo Všetaty 2, 2a, 4 JEN TV | Demontáž TV, vodičů NL+TD, demontáž TP, demontáž ZV; opětovná montáž TP, ramen, tažení nových vodičů NL+TV a ZV, laníčkování, regulace TV, zkoušky TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 16d | 22.06. | 07.07. | 22.6.-7.7. | 6: 9; 7: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
3 | 503 | V-015888/23 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [13 empty] | 2. TK, 1400 m, 50 km/h. | strojní čištění štěrkového lože | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 03.08. | 22.08. | 3.-22.8. | 8: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
4 | 503 | V-015887/23 | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, Polepy: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. litoměřické lichých kolejí. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [13 empty] | 2. TK, 1350 m, 50 km/h. | výměna kolejnic a pražců, strojní čištění ŠL, zřízení odvodnění, oprava GPK (1350 m), oprava nástupiště | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 13.07. | 01.08. | 13.7.-1.8. | 7: 19; 8: 1 | Oprava trati v úseku Litoměřice d.n. - Polepy v km 403,890-405,100 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650190322 650220013
5 | 503 | V-015889/23 | Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, kolejově mezi námezníky výhybek č. 41B - 6 |  | S |  |  | NVÚ | [15 empty] | strojní čištění štěrkového lože | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 07.09. | 16.09. | 7.-16.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-015885/23 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 13.,15. bez TV, 13.,15.,17. jen TV, kolejově mezi námezníky výhybek č. 60, 61 - 123, 127; napěťově jen část 17. SK - střekovská strana |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | Etapizace dle technologie (výluka napětí TV v denních výlukách). | SK15 - souvislá výměna kol. roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava GPK. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 04.05. | 23.05. | 4.-23.5. | 5: 20 | Oprava staniční koleje v žst. Ústí nad Labem západ 15.SK | 650210019
2 | 504 | V-016053/23 | Světec: lichá jen TV, záhl. 1. TK směr Ohníč. Světec - Ohníč: 1. + TV, Ohníč: lichá jen TV, záhl. 1. TK směr Světec. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 |  | Strojní čištění 1. TK Ohníč - Světec včetně obou záhlaví, výměna vadných pražců SB6 a SB8, demontáž a zpětná montáž nástupiště zast. Hostomice, oprava GPK a BK, oprava a vyčištění a příkopů. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 11.05. | 29.05. | 11.-29.5. | 5: 19 | Oprava traťového úseku Trmice – Bílina | 650220032
3 | 504 | V-019287/21 | Odb Dolní Rybník - Kyjice: 1. + TV, úsek prov. Odb. Vrskmaň - Kyjice Kyjice: záhl. směr Chomutov 1. traťové koleje, od návěstidla 1S k návěstidlu Se11 + TV. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ 50km/h, 3000m. | Rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň - 2. část) - sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, rekonstrukce mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení, úpravy kabelizace. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 271d | 02.02. | 30.10. | 2.2.-30.10. |  | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |  |  | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
4 | 504 | V-004870/23 | Kyjice: zhl. směr Chomutov 1. traťové koleje - výh. č. 24. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 12 | 50 |  | Směrová a výšková úprava výhybky č. 12 (stávající výhybka č. 24). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x3h | 02.02. | 07.02. | 2.-7.2. | 2: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
5 | 504 | V-004903/23 | Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 | Jednokolejný provoz Odb. Chomutov město - Kyjice. | Bednění přilehlého pilíře lávky pro pěší. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x5h | 15.03. | 20.03. | 15.-20.3. | 3: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
6 | 504 | V-004908/23 | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 | Jednokolejný provoz Odb. Chomutov město - Odb. Dolní Rybník, dvoukolejný provoz Odb. Dolní Rybník - prov. Odb. Vrskmaň, jednokolejný provoz prov. Odb. Vrskmaň - Kyjice. | Bednění přilehlého pilíře lávky pro pěší. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x5h | 20.03. | 25.03. | 20.-25.3. | 3: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
7 | 504 | V-004913/23 | Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 | Jednokolejný provoz Odb. Chomutov město - Kyjice. | Odbednění přilehlého pilíře lávky pro pěší. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5 | 22.03. | 23.03. | 22.-23.3. | [12 empty] | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019 | bar: 3
8 | 504 | V-004914/23 | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 | Jednokolejný provoz Odb. Chomutov město - Odb. Dolní Rybník, dvoukolejný provoz Odb. Dolní Rybník - prov. Odb. Vrskmaň, jednokolejný provoz prov. Odb. Vrskmaň - Kyjice. | Odbednění přilehlého pilíře lávky pro pěší. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5 | 23.04. | 24.04. | 23.-24.4. | [12 empty] | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019 | bar: 4
9 | 504 | V-004915/23 | Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Pažení mostu v km 62,867 a práce na lávce v km 61,700. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x5h | 08.05. | 13.05. | 8.-13.5. | 5: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
10 | 504 | V-004920/23 | Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Odskružení nosné konstrukce lávky v km 61,700. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 2x5h | 11.06. | 13.06. | 11.-13.6. | 6: 2 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
11 | 504 | V-014506/20 | Odb Chomutov město - Kyjice: 1. + TV, úsek Odb. Chomutov město - prov. Odb. Vrskmaň |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | PJ 50km/h = 1500m | Dočasná přeložka koleje č. 1 v odbočce Dolní Rybník, vložení mostního provizoria (podchod Otvice), práce na kolejích a výhybkách (výh. č. 3 - odb. Dolní Rybník), práce na trakčním vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 50d | 31.10. | 19.12. | 31.10.-19.12. | 10: 1; 11: 30; 12: 19 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-019603/21 | Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Opočno pod Orlickými horami: celá bez TV, Opočno pod Orlickými horami - Bohuslavice nad Metují: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace - obsluha cukrovaru v Opočně, rozsah dle projektu práce ST + SMT+ SSZT ND Týniště n. O. - N. Město n. M | Etapizace. Oprava výhybek, kolejí, úpravy SZZ, oprava mostů v km 26,515 - nové mostnice, PKO, sanace spodní stavby, oprava propustků v km 32,088; km 32,297; km 38,833 - nová izolace, nové zábradlí, nové římsy, sanace. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 80d | 10.04. | 28.06. | 10.4.-28.6. | 4: 21; 5: 31; 6: 28 | Oprava zabezpečovacího zařízení , kolejí a výhybek v žst. Opočno Oprava trati v úseku Týniště n. O. - Opočno p. Orl. h. Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022 - 2023 | 640180152 640200045 640210002
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-016090/23 | Havlíčkův Brod - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna pražců a kolejnic, úprava GPK | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 17.07. | 31.07. | 17.-31.7. | 7: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 507 | V-016091/23 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 04.05. | 18.05. | 4.-18.5. | 5: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-016194/23 | Turnov: 25.,27. bez TV, |  | S | [18 empty] | Demolice staničních kolejí, uvolnění prostoru pro rekonstrukci Jičínského zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
2 | 508 | V-016205/23 | Turnov: 11.,13. bez TV, |  | S | [18 empty] | Výstavba provizorního nástupiště u 13.SK | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 5d | 18.03. | 22.03. | 18.-22.3. | 3: 5 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
3 | 508 | V-016206/23 | Turnov: 13.,15. bez TV, |  | S | [18 empty] | Výstavba provizorního nástupiště u 15.SK | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 5d | 23.03. | 27.03. | 23.-27.3. | 3: 5 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
4 | 508 | V-016226/23 | Turnov: 15.,17. bez TV, |  | S | [18 empty] | Výstavba provizorního nástupiště u 17.SK | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 4d | 28.03. | 31.03. | 28.-31.3. | 3: 4 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
5 | 508 | V-016243/23 | Turnov: 19.,21.,23. bez TV, výh.: 2,18, záhl. a zhl. hruboskalské. Turnov - Hrubá Skála: traťová bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Rekonstrukce staničních kolejí, hruboskalského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 63d | 01.04. | 02.06. | 1.4.-2.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 2 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
6 | 508 | V-016244/23 | Turnov: 1.,2.,3a,3b,5.,7. bez TV, zhl. sychrovské. |  | S | [18 empty] | Rekonstrukce staničních kolejí a sychrovského zhlaví, rekonstrukce I. a II.nástupiště | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 105d | 03.06. | 15.09. | 3.6.-15.9. | 6: 28; 7: 31; 8: 31; 9: 15 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
7 | 508 | V-016264/23 | Turnov: záhl. sychrovské. Turnov - Sychrov: traťová bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Rekonstrukce sychrovského záhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 14d | 02.09. | 15.09. | 2.-15.9. | 9: 14 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
8 | 508 | V-016267/23 | Turnov - Malá Skála: traťová bez TV, Turnov: 4a,5a,6a,7a,8a,9a,11,13,15,17 bez TV, záhl. a zhl. maloskalské. | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Rekonstrukce staničních kolejí, rekonstrukce maloskalského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 84d | 16.09. | 08.12. | 16.9.-8.12. | 9: 15; 10: 31; 11: 30; 12: 8 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
9 | 508 | V-015065/23 | Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [10 empty] | s investicí, ND Turnov - Liberec | propustek v km 154,036; 154,167 - přestavba na trubní | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-015235/23 | Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | opravné práce v km 29,400 - 29,770 a 30,600 - 31,200; SČ, SVK, SVP | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 05.10. | 19.10. | 5.-19.10. | 10: 15 | Oprava trati v úseku Adršpach - Teplice n. M. město | 640230022
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-004844/21 | Lázně Bělohrad - Nová Paka: traťová bez TV, Nová Paka - Stará Paka: traťová bez TV, Nová Paka: celá bez TV, Lázně Bělohrad: záhl. a zhl. novopacké. od vjezd.návěstidla L po námezník výh.č.1 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce v km 61,700 – 69,320: SVK, ASP, oprava BK, pročištění příkopů, lokální oprava železničního spodku Oprava přejezdů km 59,190, 61,782; 62,716; 62,952; 66,788; 67,044; 67,419 ; 69,201, 71,389 Oprava propustků 8 x | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 65d | 13.04. | 16.06. | 13.4.-16.6. | 4: 18; 5: 31; 6: 16 | Oprava trati v úseku Lázně Bělohrad – Nová Paka | 640230024
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-017762/22 | Ostroměř - Jičín: traťová bez TV, Butoves: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 9,748; km 10,184; km 12,690; km 14,579; km 14,807; a km 14,896 | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 13d | 18.06. | 30.06. | 18.-30.6. | 6: 13 | Oprava mostních objektů v úseku Ostroměř - Libuň | 640190099
2 | 511 | V-016465/23 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | oprava propustků v km 3,263; km 3,700; km 4,097; km 5,010; km 5,757; km 6,158 a km 6,664, km přestavba a M km 9,793 | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15 | Oprava mostních objektů v úseku Ostroměř - Libuň | 640190099
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
1 | 512 | V-006455/21 | Letohrad - Lanšperk: traťová + TV, Lanšperk: celá + TV, Lanšperk - Ústí nad Orlicí: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bude upřesněno mimo výluk Frýdlant v Č. | Rekonstrukce trakčního vedení v úseku Ústí nad Orlicí - Letrohrad. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 82d | 22.09. | 12.12. | 22.9.-12.12. | 9: 9; 10: 31; 11: 30; 12: 12 | Rekonstrukce trakčního vedení v úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Letohrad (mimo) | 3273214901
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-015886/23 | Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST+ SMT (40N) | Oprava mostů v km 23,094; 26,705; 32,332;, vložení nové konstrukce na upravenou spodní stavbu, údržbové práce na železničním svršku. | SMT Praha | PHA 14 | 5 | OS | § | Ne | 40d | 06.04. | 15.05. | 6.4.-15.5. | 4: 25; 5: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
2 | 515 | V-015799/23 | Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Bečváry: celá bez TV, Uhlířské Janovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace | SČ (8,2 km), doplnění ŠL, výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK, svařování, oprava výhybek a kolejí v dopravně Bečváry a Uhlířské Janovice. | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29 | Oprava trati v úseku Bečváry – Uhlířské Janovice | 645220013
3 | 515 | V-007599/23 | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace Most v km 6,599 - kamenná půlkruhová klenba přes vodní tok a volný terén o sedmi otvorech, památkově chráněná, délka mostu 109,7m; šířka 4,7m; výška 30,7m, oprava propustků km 7.587,9.325,11.491,12.898,25.012,26.693,231.720+SSz přejezd | Oprava mostu v km 6,599; SČ TÚ Červené Pečky - Bečváry, výměna kolejnic, pražců, úprava BK, GPK, oprava výh. v dopravně Ratboř, SČ TÚ Bečváry-Uh.Janovice, výměna kolejnic, pražců,oprava přejezdu P5942 (etapizace, obsluha Uhl. Janovic). | SMT Praha | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 71d | 01.07. | 09.09. | 1.7.-9.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 9 | Oprava mostu na trati Kolín - Ledečko | 645200085
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
1 | 519 | V-016334/23 | Praha-Uhříněves: 3.,5.,7.,9 bez TV, Praha-Uhříněves: výh.: 20,22,24,25,26,27, zhl. střední směr Praha Hotivař. Praha-Uhříněves: výh.: 8ab,11,12, zhl. střední směr Říčany. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Ve střednědobém plánování bude upraveno včetně výluky TV a rozetapizováno. | Oprava staničních kolejí, výměna starých výhybek na dřevěných pražcích za nové na betonových pražcích. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 60d | 01.05. | 29.06. | 1.5.-29.6. | 5: 31; 6: 29 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Praha Uhříněves | 645200041
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
1 | 520 | V-006075/21 | Beroun-Závodí - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, včetně celých dopraven Hýskov, Nižbor, Zbečno Roztoky u Křivoklátu: záhl. směr Zbečno, od návěstidla S po návěstidlo Se3. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Několik stavebních objektů dělených na jednotlivé úseky. BPJ 20km/h v období veg. klidu pro kácení (obd. jaro 2026 - post. po úsecích) + BPJ 20 km/h po hlavní výluce na některých úsecích - post. po úsecích (délka od 30m do 300m) | Zvýš. stabil. skal. masivů - úsek km 4,030 - 4,130, km 7,665 - 8,580, km 10,335 - 10,450, km 16,400 - 17,820, km 19,525 - 19,820 a km 23,450 - 25,770 – selekt. očištění skal. stěn, odvoz odtěž. mat., lokál. zajištění skal. stěn a svahů. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 60d | 07.09. | 05.11. | 7.9.-5.11. | 9: 24; 10: 31; 11: 5 | Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník | 3273214901
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
1 | 521 | V-013999/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Odb. Lom - Karlštejn |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | PJ 50 km/h - 2000 m | Výstavba trakčních podpěr, přípravné práce. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 9x6h | 15.02. | 24.02. | 15.-24.2. | 2: 9 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
2 | 521 | V-012675/20 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Odb. Lom - Karlštejn |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | PJ 2. TK, 4000 m, 50 km/h, zvýšení rychlosti na 80 km/h při použití spec. bezp. zábran dle postupu prací. | Dokonč. stavby trakčních podpěr, práce na mostních objektech, podchod zast. Srbsko (49N), práce na žel. spodku a svršku, práce na trakčním vedení, v závěru etapy regulace trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 81d | 24.02. | 15.05. | 24.2.-15.5. | 2: 5; 3: 31; 4: 30; 5: 15 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
3 | 521 | V-010398/21 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Karlštejn - Odb. Lom | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | souběh s výlukou 1. TK | Zásobování stavby. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 53x3h | 01.03. | 23.04. | 1.3.-23.4. | 3: 31; 4: 22 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
4 | 521 | V-014008/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Karlštejn - Odb. Lom | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | souběh s výlukou 1. TK | Stavba trakčních bran. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 6x4h | 26.04. | 02.05. | 26.4.-2.5. | 4: 5; 5: 1 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
5 | 521 | V-014014/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Beroun - Odb. Lom |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 12 | 5 | Jednokolejný provoz po 2. TK Karlštejn - Beroun. | Zásobování stavby. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 14x3h | 02.05. | 16.05. | 2.-16.5. | 5: 14 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
6 | 521 | V-010375/21 | Karlštejn: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Práce stroje v koleji. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 4 | 15.05. | 15.05. | 15.5. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901 | bar: 5
7 | 521 | V-014028/22 | Beroun - Karlštejn: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | etapizace od. Lom | Broušení, pantografická zkouška. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 3x10h | 09.07. | 11.07. | 9.-11.7. | 7: 3 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
8 | 521 | V-014031/22 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 41 | 15 | etapizace od. Lom | Broušení, pantografická zkouška. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 3x10h | 12.07. | 14.07. | 12.-14.7. | 7: 3 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
524 - Milovice - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-007894/23 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, Čelákovice: záhl. mstětické 1.traťové koleje. Mstětice: záhl. čelákovické 1.traťové koleje. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Dokončovací práce (následná úprava GPK, laníčkování, regulace TV) | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 11d | 07.05. | 17.05. | 7.-17.5. | 5: 11 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
2 | 524 | V-007895/23 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, Čelákovice: záhl. mstětické 2.traťové koleje. Mstětice: záhl. čelákovické 2.traťové koleje. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Dokončovací práce (následná úprava GPK, laníčkování, regulace TV) | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 11d | 18.05. | 28.05. | 18.-28.5. | 5: 11 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
1 | 525 | V-013164/22 | Praha-Smíchov: 16,16a,16b bez TV, 10,10a,12,12a,12b,12c,14,14a,14b + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Pokračuje z roku 2025 | Změna konfigurace kolejiště podle PD | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 346d | 01.01. | 12.12. | 1.1.-12.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020, 5003720063
2 | 525 | V-010447/22 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 1. + TV, Praha-Smíchov: 1.,1a,3.,5.,7.,7a,9.,9a,11,13,15,17,19 + TV, |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 |  | Rekonstrukce liché části kolejové skupiny, rekonstrukce I. a II. nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 194d | 06.04. | 16.10. | 6.4.-16.10. | 4: 25; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 16 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020, 5003720063
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
1 | 526 | V-022309/19 | Praha Masarykovo nádraží: 7. + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | Pokračuje z roku 2025 | Snesení koleje a části trolejí, archeologické průzkumy, výstavba nových nástupišť č.IV, V. a VI., výstavba nových kolejí č.7,8,9 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 152d | 01.01. | 01.06. | 1.1.-1.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 1 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901, 5113720005
2 | 526 | V-020732/21 | Praha Masarykovo nádraží: 6. bez TV, 3.,4.,5. + TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Pokračuje z roku 2025 | Rekonstrukce střední části staničních kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 152d | 01.01. | 01.06. | 1.1.-1.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 1 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901, 5113720005
3 | 526 | V-023453/18 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2.,3.,309.,311.,313.,315 + TV, |  | S | PJ | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 40 | 1 SK, 300 m, 50 km/h. pokračuje do roku 2027 | Rekonstrukce krajní části staničních kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 213d | 02.06. | 31.12. | 2.6.-31.12. | 6: 29; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901, 5113720005
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-016081/23 | Hněvice seřaďovací nádraží: 4c,310.,312.,314. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 308 - 314 v úseku od návěstidel S308, S310, Se303, Se304 po hroty jazyků výhybky č. 305b (výhybky č. 305b, 306, 307). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 |  | Výměna pražců a výhybkových součástí, částečná výměna štěrkového lože ve výhybkách č. 306, 307. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 14.09. | 28.09. | 14.-28.9. | 9: 15 | Oprava výhybek č. 302, 304, 303, 305, 306, 307, DKS v ŽST Hněvice | 650230044
2 | 527 | V-016082/23 | Hněvice seřaďovací nádraží: 4c,310.,312.,314. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 4c v úseku od námezníku výhybky č. 303b po hroty jazyků výhybky č. 305b (výhybky č. 303ab, 305a). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 |  | Výměna pražců a výhybkových součástí, částečná výměna štěrkového lože ve výhybkách č. 303ab, 305ab. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 19.09. | 28.09. | 19.-28.9. | 9: 10 | Oprava výhybek č. 302, 304, 303, 305, 306, 307, DKS v ŽST Hněvice | 650230044
3 | 527 | V-016083/23 | Hněvice seřaďovací nádraží: 304.,306.,308. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 304, 306 v úseku od návěstidel S304, S306 po námezník výhybky č. 29 (výhybky č. 302ab, 304ab). |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 |  | Výměna pražců a výhybkových součástí, částečná výměna štěrkového lože ve výhybkách č. 302ab, 304ab. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 29.09. | 08.10. | 29.9.-8.10. | 9: 2; 10: 8 | Oprava výhybek č. 302, 304, 303, 305, 306, 307, DKS v ŽST Hněvice | 650230044
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-006241/22 | Rakovník: 4.,6. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 |  | Přípravné práce - výstavba provizorního nástupiště u SK č. 4. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 5d | 12.02. | 16.02. | 12.-16.2. | 2: 5 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
2 | 528 | V-006244/22 | Rakovník: 6.,8. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 |  | Přípravné práce - výstavba provizorního nástupiště u SK č. 6. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 5d | 17.03. | 21.03. | 17.-21.3. | 3: 5 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
3 | 528 | V-006247/22 | Rakovník: 10. bez TV, spojovací kolej směr depo ČD - v části od návěstidla Vy1 po hroty jazyků výh. č. 4 (depo ČD) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Omezení provozu v depu ČD. | Výstavba kabelovodu. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 3d | 04.03. | 06.03. | 4.-6.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
4 | 528 | V-006252/22 | Rakovník: 12. bez TV, spojovací kolej směr depo ČD - v části od návěstidla Se102 po námezník výh. č. 1 (depo ČD) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Omezení provozu v depu ČD. | Výstavba kabelovodu. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 3d | 07.03. | 09.03. | 7.-9.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
5 | 528 | V-006253/22 | Rakovník: zhl. směr Lašovice/Lužná u Rakovníka, v části od námezníku výh. č. 29 po námezník výh. č. 21, 22, 23, 24, 27. Rakovník: 1.,2.,2a,4. bez TV, Rakovník: 6.,8. bez TV, od úrovně konce provizorního nástupišťe k námezníku výh. č. 22 a 23 (směr Lašovice/Lužná). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | Koleje č. 6 - 16 lze využít pouze ze směru od Loun/Blatna u J./Rakovníka (vč. koleje č. 18), využití prov. nástupiště. | Snesení původního kolejiště, výstavba nového nástupiště č. 2, úprava konfigurace kolejiště v této části ŽST, zrušení propustku v km 41,993 a v km 42,130, výstavba kabelovodu, pokládka nových kolejí. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 42d | 04.03. | 14.04. | 4.3.-14.4. | 3: 28; 4: 14 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
6 | 528 | V-006254/22 | Lašovice - Rakovník: traťová bez TV, Rakovník: záhl. a zhl. směr Lašovice, v části od návěstidla BS po námezník výh. č. 29. Rakovník: 3. bez TV, v části od námezníku výh. č. 29 do km 42,500. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nástupiště č. 2 se dokončuje (není v tomto postupu v provozu), nové SK 4b a 6b jsou položeny, ale nejsou propojeny se stávajícím kolejištěm, vliv na rameno 520. | Výstavba nové staniční koleje č. 2a, dokončení nástupiště č. 2, práce na polovině propustku v km 41,694, prodloužení kabelovodu pod nově položenými kolejemi, aktivace proviz. SZZ (10N na konci postupu). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 35d | 15.04. | 19.05. | 15.4.-19.5. | 4: 16; 5: 19 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
7 | 528 | V-006260/22 | Rakovník - Lužná u Rakovníka: traťová bez TV, Rakovník: záhl. a zhl. směr Lužná u Rakovníka, v části od návěstidla PS po hrot výh. č. 32. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Vložení nové výhybky č. 30 (kol. spojka nových výhybek č. 29/30). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 5d | 20.05. | 24.05. | 20.-24.5. | 5: 5 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
8 | 528 | V-006257/22 | Rakovník: zhl. směr Lužná u Rakovníka, v části od námezníku výh. č. 30 (nová) po námezník výh. č. 31, 32. Rakovník: 3. bez TV, v části od km 42,500 po námezník výh. č. 11. Rakovník: 3a,5.,7.,9.,9a bez TV, Rakovník: zhl. směr Chrášťany/Senomaty/Lubná, v části od námezníku výh. č. 11 po námezník výh. č. 1. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | V provozu prov. nást. a SK 2b (nást. č 2) do km 42,500 (kusá od Lužné/Lašovic), nást. č. 2 v provozu kusé od Lužné/Lašovic - SK 6a a 6b, ZP vlečka č. V1221. | Rekonstrukce zbývajících kolejí liché kolejové skupiny, dokončení staniční koleje 2b, výstavba nového nástupiště č. 1 (koleje 1a, 1b, 3a), úprava nákladové plochy (v prostoru stávající rampy), výstavba kabelovodu, aktiv. def. SZZ a TZZ směr CHR/LAŠ. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 73d | 20.05. | 31.07. | 20.5.-31.7. | 5: 12; 6: 30; 7: 31 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
9 | 528 | V-006255/22 | Rakovník - Chrášťany: traťová bez TV, Rakovník: záhl. a zhl. směr Chrášťany, v části od návěstidla CHL po námezník výh. č. 1. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Vliv na rameno 531, ZP vlečka č. V1215. Výhybka č. 3 (nová) bude dočasně propojena s výhybkou č. 1 (stávající - původní). | Úprava kolejiště mezi novou výhybkou č. 3 a výhybkou T1, vložení výhybky č. 4 (nová) a úprava polohy (výškově) výhybky č. 3 (nová). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 35d | 20.05. | 23.06. | 20.5.-23.6. | 5: 12; 6: 23 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
10 | 528 | V-006263/22 | Rakovník: zhl. směr Senomaty/Lubná, v části od námezníku výh. č. 104 po hroty jazyků výh. č. 6. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Vliv na rameno 522 (ZP směr Senomaty a Lubná), ZP vlečky č. V1004, V1174. | Vloženi výhybky č. 1 (nová - spojka výhybek 1/2). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 5d | 01.08. | 05.08. | 1.-5.8. | 8: 5 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
11 | 528 | V-015087/23 | Rakovník: zhl. směr Senomaty/Lubná/Chrášťany, v části od námezníku výh. č. 1 (nová) po námezník výh. č. 7, 8, 10, 11 (nové číslování). Rakovník: 6.,8. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | V provozu nová nástupiště. Kolej 2a v provozu jako kusá směrem od Lašovic/Lužné do km 42,500. | Dokončení rekonstrukce kolejiště vyloučených staničních kolejí a části zhlaví, práce na žel. přejezdu P1047 a na mostu v km 42,785, napojení SK 2b a 6b. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 42d | 05.08. | 15.09. | 5.8.-15.9. | 8: 27; 9: 15 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
12 | 528 | V-015088/23 | Rakovník: 6a,6b,6.,8. bez TV, Původní kolej č. 6 bude přeznačena na č. 8 a č. 8 na č. 10. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 40 |  | Zrušení provizorních nástupišť, směrové a výškové vyrovnání původních kolejí č. 6 a č. 8. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 4x6h | 16.09. | 19.09. | 16.-19.9. | 9: 4 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
1 | 529 | V-020135/21 | Kralupy nad Vltavou předměstí - Olovnice: traťová bez TV, Olovnice: celá bez TV, Olovnice - Zvoleněves: traťová bez TV, Zvoleněves: celá bez TV, Zvoleněves - Podlešín: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesunuto na roční poradě z roku 2024. | Oprava mostů vložením rámové konstrukce se ŠL na upravenou spodní stavbu v km 2,408 a v km 6,418. | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 30d | 04.07. | 02.08. | 4.7.-2.8. | 7: 28; 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 | 645200080
2 | 529 | V-016049/23 | Louny: 2b,2c,2d,4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 50 |  | TSO 2.+4.SK (výměna ŠL, pražců, kolejnic, zřízení BK, zřízení nástupišť) | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 14.09. | 23.10. | 14.9.-23.10. | 9: 17; 10: 23 | Oprava staničních kolejí v žst. Louny | 650180316
3 | 529 | V-016048/23 | Louny: 1.,3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 50 |  | TSO 1.+3.SK (výměna ŠL, pražců, kolejnic, zřízení BK a zřízení nástupišť) | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 03.08. | 11.09. | 3.8.-11.9. | 8: 29; 9: 11 | Oprava staničních kolejí v žst. Louny | 650180316
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
1 | 531 | V-016052/23 | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z roku 2021, bude provedeno v souběhu s akcí „Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov“. | TSO v úseku Milostín - Měcholupy km 77,415-80,300 (strojní čištění ŠL,výměna upevňovadel, výměna pražců, odstr. def. vad, úprava UT BK), GO přejezdu P51 v km.80,278 | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 90d | 03.07. | 30.09. | 3.7.-30.9. | 7: 29; 8: 31; 9: 30 | Oprava trati v úseku Milostín - Měcholupy | 650190205
2 | 531 | V-016050/23 | Měcholupy: 1. bez TV, výh.: č.2, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Přesun z roku 2020, bude provedeno v souběhu s akcí „Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov“. | TSO 1.SK Měcholupy a výměna pražců ve výhybce č.2 (souvislá výměna bet. pražců, kolejnic a výměna ŠL, úprava stezek + úprava UT BK + GPK, oprava nástupiště) | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 90d | 03.07. | 30.09. | 3.7.-30.9. | 7: 29; 8: 31; 9: 30 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Měcholupy | 650190124
3 | 531 | V-023011/20 | Žatec: záhl. směr Měcholupy. Od návěstidla L po návěstidlo Se2 | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP v úseku Měcholupy - Žatec | Výměna ocelové nosné konstrukce mostu v km 101,816, rekonstrukce spodní stavby mostu (včetně přechodových oblastí), rekonstrukce železničního svršku na mostě, zřízení bezstykové koleje. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 120d | 03.07. | 30.10. | 3.7.-30.10. | 7: 29; 8: 31; 9: 30; 10: 30 | Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov | 3273214901
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-015551/23 | Kadaň-Prunéřov: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Montáž bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 50x5h | 02.01. | 21.02. | 2.1.-21.2. | 1: 30; 2: 20 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
2 | 533 | V-015601/23 | Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 | Nutno zachovat provoz směr Kadaň. | Převěšení stávajícího trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 4x6h | 16.02. | 19.02. | 16.-19.2. | 2: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
3 | 533 | V-015605/23 | Kadaň-Prunéřov: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 | Omezení provozu na vlečku V3094. | Převěšení stávajícího trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 5x6h | 20.02. | 24.02. | 20.-24.2. | 2: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
4 | 533 | V-015610/23 | Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 | Nutno zachovat provoz směr Kadaň. | Demontáž stávajícího trakčního vedení (nepotřebné části vedení). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x6h | 25.02. | 27.02. | 25.-27.2. | 2: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
5 | 533 | V-015613/23 | Kadaň-Prunéřov: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 | Omezení provozu na vlečku V3094. | Demontáž stávajícího trakčního vedení (nepotřebné části vedení). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x6h | 28.02. | 02.03. | 28.2.-2.3. | 2: 1; 3: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
6 | 533 | V-015616/23 | Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 50 | Nutno zachovat provoz směr Kadaň. | Provizorní zakotvení trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x4h | 03.03. | 05.03. | 3.-5.3. | 3: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
7 | 533 | V-015619/23 | Kadaň-Prunéřov: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 50 | Omezení provozu na vlečku V3094. | Provizorní zakotvení trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x4h | 06.03. | 08.03. | 6.-8.3. | 3: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
8 | 533 | V-015622/23 | Kadaň-Prunéřov: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Realizace převěsů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 8x4h | 03.03. | 11.03. | 3.-11.3. | 3: 8 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
9 | 533 | V-015512/23 | Chomutov - Odb Dubina: 2. + TV, včetně celé 2. koleje v Odb Dubina. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. PJ 50 km/h - 3500 m. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 10x6h | 03.01. | 12.01. | 3.-12.1. | 1: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
10 | 533 | V-015630/23 | Chomutov - Odb Dubina: 1.,2. + TV, včetně celé Odb Dubina. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Montáž bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x4h | 08.01. | 13.01. | 8.-13.1. | 1: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
11 | 533 | V-015635/23 | Odb Dubina - Chomutov: 1. + TV, včetně celé 1. koleje v Odb Dubina. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. ZP směr Droužkovice. PJ 50 km/h - 3500 m. | Převěšení stávajícího trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 6 | 13.01. | 13.01. | 13.1. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901 | bar: 1
12 | 533 | V-015636/23 | Chomutov - Odb Dubina: 2. + TV, včetně celé 2. koleje v Odb Dubina. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. PJ 50 km/h - 3500 m. | Převěšení stávajícího trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 6 | 14.01. | 14.01. | 14.1. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901 | bar: 1
13 | 533 | V-015637/23 | Chomutov - Odb Dubina: 1.,2. + TV, včetně celé Odb Dubina. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Demontáž původních bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 4x4h | 15.01. | 19.01. | 15.-19.1. | 1: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
14 | 533 | V-015641/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Montáž bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 3x4h | 03.01. | 06.01. | 3.-6.1. | 1: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
15 | 533 | V-015644/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 | Jednokolejně Kadaň-Prunéřov - Klášterec n/O. PJ 50 km/h - 1000 m. | Převěšení stavajícího trakčního vedení na nové trakční podpěry, regulace trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 6 | 16.02. | 16.02. | 16.2. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901 | bar: 2
16 | 533 | V-015646/23 | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. PJ 50 km/h - 7700 m. | Provizorní posun 2. TK v úseku Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, úprava trakčního vedení (regulace) | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 11.03. | 13.03. | 11.-13.3. | 3: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
17 | 533 | V-015647/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Jednokolejně Kadaň-Prunéřov - Klášterec n/O. PJ 50 km/h - 1000 m. | Provizorní posun 2.TK v úseku Kadaň-Prunéřov - Klášterec n/O, úprava trakčního vedení (regulace). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 2d | 14.03. | 15.03. | 14.-15.3. | 3: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
18 | 533 | V-015654/23 | Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Dubina. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň/Klášterec nad Ohří, v části od námezníku výhybky č. 23 a 27 směrem do liché kolejové skupiny. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Nástupiště č. 2 mimo provoz. PJ 50 km/h - 9000 m. Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. | Rekonstrukce liché kolejové skupiny ŽST Kadaň-Prunéřov, výstavba části nového podchodu pod lichou skupinou, výstavba nového nástupiště, práce na TV, na kolejích a výhybkách, práce v mezistaničním úseku, práce na ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 133d | 19.03. | 29.07. | 19.3.-29.7. | 3: 13; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 29 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
19 | 533 | V-015648/23 | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Souběh s nepřetržkou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. Částečný souběh položek V-015648/23 a V-015689/23. | Práce na záporovém pažení (mostní objekty, podchod v ŽST Kadaň-Prunéřov). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 6x5h | 19.03. | 25.03. | 19.-25.3. | 3: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
20 | 533 | V-015689/23 | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s nepřetržkou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. Částečný souběh položek V-015648/23 a V-015689/23. | Nadjezd v km 132,512 - zaražení záporového pažení u podpěry u koleje č. 2. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 19.03. | 21.03. | 19.-21.3. | 3: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
21 | 533 | V-015691/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Propustek v km 138,235 - beranění štětovnic a lanových kotev u 1. koleje. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 6x5h | 19.03. | 25.03. | 19.-25.3. | 3: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
22 | 533 | V-015677/23 | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Souběh s nepřetržkou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Rozřezání nosné konstrukce lávky pro pěší km 131,383. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5 | 22.03. | 23.03. | 22.-23.3. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901 | bar: 3
23 | 533 | V-015655/23 | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Souběh s nepřetržkou 1. TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Montáž bran trakčního vedení, přenesení NK lávky pro pěší v km 131,383 ve středním poli jeřábem na místo stožáru č. 171, zaražení záporového pažení u pilíře č. 3 u koleje č. 2. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 3x5h | 23.03. | 26.03. | 23.-26.3. | 3: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
24 | 533 | V-015679/23 | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Souběh s nepřetržkou 1. TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Odstranění spodní stavby lávky v km 131,383 – opěra 1, 4 a piíře 2, 3; výstavba spodní stavby – opěra 1, 4 a piíře 2, 3 (včetně zakládání), výstavba podpěrné konstrukce u kolejí a nad kolejemi. Nadjezd km 132,512 - kladení nosníků, zaraž. zápor. paž. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 4x5h | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
25 | 533 | V-015684/23 | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Souběh s nepřetržkou 1. TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Lávka pro pěší v km 131,383 - budování nové nosné konstrukce, armování, betonáž. Nadjezd v km 132.512 - armování spřahující desky - betonáž. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5 | 04.06. | 05.06. | 4.-5.6. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901 | bar: 6
26 | 533 | V-015657/23 | Odb Dubina - Chomutov: 1. + TV, včetně celé 1. koleje v Odb Dubina a koleje k odjezdovému návěstidlu BL směr Droužkovice. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Souběh s výlukou 1. TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina. ZP směr Droužkovice. PJ 50 km/h - 600 m. | Práce na mostních objektech v Odb Dubina, pokládka nových výhybek č. 1, 2, 3 v Odb Dubina. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 20d | 10.07. | 29.07. | 10.-29.7. | 7: 20 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
27 | 533 | V-015685/23 | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Souběh s nepřetržkou výlukou 1. TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Lávka pro pěší v km 131,383 - armování a betonáž říms, odstranění podpůrné konstrukce. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 3x5h | 26.07. | 29.07. | 26.-29.7. | 7: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
28 | 533 | V-015658/23 | Kadaň-Prunéřov - Chomutov: 1. + TV, včetně celé 1. koleje v Odb Dubina a koleje k odjezdovému návěstidlu BL směr Droužkovice. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 1. TK směr Klášterec nad Ohří, TK směr Kadaň a 1. TK směr Odb Dubina. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Nástupiště č. 2 mimo provoz. PJ 50 km/h - 9000 m. ZP směr Droužkovice. Na konci postupu celá lichá skupina včetně 1. TK po stykové místo v km 130,530 provozována systémem 25 kV/50 Hz. Jednokol. provoz CH - PR - KL. | Rekonstrukce stávajících výhybek č. 23, 24, 25, 26 a 27 v ŽST Kadaň-Prunéřov, zřízení provizorního nástupiště u SK č. 5 (nová) o délce 60 metrů, úpravy trakčního vedení, dokončení nadjezdu v km 132,465, práce na mostních objektech. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 25d | 30.07. | 23.08. | 30.7.-23.8. | 7: 2; 8: 23 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
29 | 533 | V-015659/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 2. TK směr Klášterec nad Ohří. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Souběh s výlukou 1. TK Klášterec n/O - Kadaň-Prunéřov. | Úpravy trakčního vedení nad záhlavím a zhlavím směr Klášterec u 2. TK, převěšení trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 4x4h | 30.07. | 03.08. | 30.7.-3.8. | 7: 2; 8: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
30 | 533 | V-015663/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Souběh s výlukou 1. TK Klášterec n/O - Kadaň-Prunéřov. | TT Kadaň - úprava napájecího vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 2x4h | 18.08. | 20.08. | 18.-20.8. | 8: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
31 | 533 | V-015665/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, včetně celé 2. koleje v Odb Dubina. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Dubina a 2. TK směr Klášterec nad Ohří. Kadaň-Prunéřov: sudá + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Nástupiště č. 1 mimo provoz. PJ 50 km/h - 9000 m. Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov - Klášterec n/O. Pro příchod na 2. nástupiště a k proviz. nást. slouží provizorní úrovňový přechod na konci nástupiště. Omezení vl. V3094. | Demontáž stávajících výhybek č. 2, 3, 28 a montáž nových výhybek č. 2, 3, 27 (ŽST K.-Prunéřov), práce na mostních objektech, odstranění původní a vložení nové výhybky č. 4 v Odb Dubina, zahájení výstavby druhé části podchodu v ŽST Kadaň-Prunéřov. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 30d | 24.08. | 22.09. | 24.8.-22.9. | 8: 8; 9: 22 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
32 | 533 | V-015666/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, včetně celé 2. koleje v Odb Dubina. Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Dubina a zhlaví 2. TK směr Klášterec nad Ohří (k námezníku výh. č. 27 nová). Kadaň-Prunéřov: sudá + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Nástupiště č. 1 mimo provoz. PJ 50 km/h - 9000 m. Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. Pro příchod na 2. nástupiště a k proviz. nást. slouží provizorní úrovňový přechod na konci nástupiště. Omezení vl. V3094. Po styk m. 130,230 25Kv/50Hz. | Práce na nástupišti č. 1 ŽST Kadaň-Prunéřov, práce na traťové koleji (TK, TV), dokončení podchodu v ŽST Kadaň-Prunéřov, práce kolejích, výhybkách a trakčním vedení v sudé kolejové skupině v ŽST Kadaň-Prunéřov, práce na ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 23.09. | 21.12. | 23.9.-21.12. | 9: 8; 10: 31; 11: 30; 12: 21 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
33 | 533 | V-006071/21 | Hájek: celá jen TV, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Dalovice, v části od návěstidla 1S a 2S do km 177,830 (km poloha platná pro obě koleje). Hájek - Dalovice: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Možnost obsluhy vlečky ČEPRO přes zhlaví směr Dalovice v ŽST Hájek (délka soupravy i s lokomotivou max. 70 m). Déllka výluky je předpokládaná (společně s úsekem u K. Varů) - bude řešeno projektem. Upozorněno, že nelze projektovat dle DOK/RPV. | Sanace žel. spodku v km 177,900-178,850 a 179,000-181,100. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 192d | 01.03. | 08.09. | 1.3.-8.9. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 8 | Sanace tělesa železničního spodku Hájek - Dalovice | 3273214901
34 | 533 | V-015485/23 | Karlovy Vary: záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Nové Sedlo u Lokte, v části od návěstidla Se28 po návěstidlo 1S a od návěstidla Se29 po návěstidlo 2S. včetně výluky napětí trakčního vedení. Karlovy Vary - Nové Sedlo u Lokte: 1.,2. + TV, Karlovy Vary - Odb. Karlovy Vary-Dvory nz. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP směr Cheb, ZP směr Stará Role. Délka výluky je předpokládaná (společně s úsekem Hájek - Dalovice) - bude řešeno projektem. Upozorněno, že nelze projektovat dle DOK/RPV. | Sanace žel. spodku (úsek stavby km 186,100-188,173), rekonstrukce mostů v km 187,621 a 188,145. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 192d | 01.03. | 08.09. | 1.3.-8.9. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 8 | Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) | 3273214901
35 | 533 | V-017609/22 | Cheb: výh.: 9, 13, zhl. směr Schirnding. včetně NTV zelená sekce E/4 | ZP | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | TSO výhybek č. 9, 13. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 20.05. | 29.05. | 20.-29.5. | 5: 10 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
1 | 534 | V-021035/21 | Domina - Křimov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců dř. za užité SB6, čištění ŠL, GPK, zřízení BK v km 17,840-19,100, výměna pryž. podložek a svěrkových šroubů T5, pražcové kotvy; zřizení BK v km 19,100-22,489 (Křimov). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 05.10. | 24.10. | 5.-24.10. | 10: 20 | Oprava trati v úseku Domina - Křimov | 650190120
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
1 | 536 | V-023004/20 | Loket předměstí - Loket: traťová bez TV, traťová kolej mezi Loket nz. a Loket předměstí nz. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 14,654 - zesílení původní ocelové nosné konstrukce mostu, nová protikorozní ochrana, sanace spodní stavby mostu, rekonstrukce žel. svršku, zřízení bezstykové koleje. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 17.03. | 14.06. | 17.3.-14.6. | 3: 15; 4: 30; 5: 31; 6: 14 | Rekonstrukce mostu v km 14,654 trati Krásný Jez - Nové Sedlo u Lokte | 3273214901
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-014822/23 | Horní Police: celá bez TV, Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, Stružnice: celá bez TV, Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [10 empty] | přesun z roku 2024 | Zajištění stability náspu v km 11,8. oprava GPK, oprava výhybky č. 3 v dopravně Stružnice a výh. č. 7 v dopravně Horní Police, lokální čištění KL, SVK, oprava BK- ST požadavek 30 N; MK v km 11,238; 12,129;propustek v km 10,002; 12,357; 12,407- SMT | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 40d | 07.09. | 16.10. | 7.9.-16.10. | 9: 24; 10: 16 | Oprava trati v úseku Horní Police - Stružnice Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640180213 640230025 640230026
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
1 | 541 | V-015243/23 | Jičín - Kopidlno: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | Opravné práce v km 33,285 - 36,320: SČ, SVK, SVP, ASP, oprava BK; Oprava přejezdu km 34,515 (P4630); Oprava propustu km 33,916. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 30d | 16.09. | 15.10. | 16.9.-15.10. | 9: 15; 10: 15 | Oprava trati v úseku Jičíněves – Nemyčeves | 640230021
2 | 541 | V-015017/23 | Odb Kamensko - Rožďalovice: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [10 empty] | přesun z roku 2023 | Oprava mostů v km 19,995 - výměna nosné konstrukce, izolace, sanace spodní stavby a km 20,151 - obnova izolace, sanace spodní stavby, + zab zař PZZ km 22,317 | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 22d | 16.09. | 07.10. | 16.9.-7.10. | 9: 15; 10: 7 | Oprava mostů v úseku Rožďalovice - Kamensko | 640190045
3 | 541 | V-018260/22 | Odb Obora - Městec Králové: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | propustky v km 3,557; km 3,637; 5,112; km 6,175 a km 6,626 - přestavba, | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 15d | 17.08. | 31.08. | 17.-31.8. | 8: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-014824/23 | Mníšek u Liberce: záhl. a zhl. směr Raspenava. Mníšek u Liberce - Raspenava: traťová bez TV, Raspenava: celá bez TV, Raspenava - Frýdlant v Čechách: traťová bez TV, Frýdlant v Čechách: záhl. směr Raspenava. | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Souvislá výměna pražců, kolejnic, oprava GPK na V130, zřízení BK, oprava odvodnění a stezek, oprava přejezdů 8 ks, oprava výhybek č. 1 a 2 v žst. Raspenava, oprava mostů a propustků, úprava PZZ, úprava osvětlení. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 80d | 01.07. | 18.09. | 1.7.-18.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
2 | 547 | V-014864/23 | Frýdlant v Čechách - Černousy: traťová bez TV, |  | T | [18 empty] | sanace skalního zářezu v km 198,100 - 198,250 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 30.08. | 18.09. | 30.8.-18.9. | 8: 2; 9: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 547 | V-014891/23 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, Řasnice: celá bez TV, |  | T+S | [18 empty] | SVP; SVK; úprava GPK, | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 09.09. | 18.09. | 9.-18.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 547 | V-014833/23 | Chrastava: záhl. směr Hrádek nad Nisou. Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. směr Chrastava. | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | následná směrová a výšková úprava GPK, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 4d | 04.05. | 07.05. | 4.-7.5. | 5: 4 | Oprava trati v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou | 640230008
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-017719/22 | Tanvald - Kořenov: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Kořenov: záhl. a zhl. TK směr Tanvald. Tanvald: záhl. TK směr Desná. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | následná směrová a výšková úprava koleje, úprava UT BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 12.05. | 31.05. | 12.-31.5. | 5: 20 | Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov | 640190035
2 | 548 | V-014837/23 | Kořenov: celá bez TV, | ZP | S | [6 empty] | ND | [11 empty] | následná směrová a výšková úprava GPK, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 12.05. | 16.05. | 12.-16.5. | 5: 5 | Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov | 640200038
3 | 548 | V-014834/23 | Smržovka: záhl. směr Josfův Důl. Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, Josefův Důl: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | následná směrová a výšková úprava GPK, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 3d | 11.05. | 13.05. | 11.-13.5. | 5: 3 | Oprava trati v úseku Smržovka - Josefův Důl | 640190127
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-015765/23 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [10 empty] | Bez vlivu na úzkokolejky. Společně s OŘ Brno (Počátky-Žirovnice - H.Cerekev). | TSO koleje v km 14,646-15,026 vč. TSO přejezdu P6151 v km 15,012 (silnice I/23); TSO koleje v km 46,950-47,550 vč. TSO přejezdu P6186 v km 47,530; TSO SK 1, 3 a výhybek č. 6, 7 a 8 v ŽST Jarošov n/N. Výměna podkladnic v km 36,250-36,850. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 18d | 29.09. | 16.10. | 29.9.-16.10. | 9: 2; 10: 16 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Veselí nad Lužnicí – Počátky-Žirovnice I. etapa Výměna pražců a kolejnic v úseku Veselí nad Lužnicí - Počátky–Žirovnice II. etapa | 654210058 654210070
2 | 701 | V-018811/21 | Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, Batelov: celá + TV, Výh Spělov: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Batelov (kolejiště + SZZ) včetně DOZ výhybny Spělov, zabezpečení přejezdů v navazujících traťových úsecích, vybudování nové zastávky Horní Cerekev město. | SS západ - Plzeň | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 210d | 03.03. | 28.09. | 3.3.-28.9. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 28 | Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov | 3273214901
3 | 701 | V-017627/22 | Slavonice - Dačice: traťová bez TV, Slavonice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 |  | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 05.10. | 14.10. | 5.-14.10. | 10: 10 | Oprava trati v úseku Slavonice - Dačice | 639190152
4 | 701 | V-015184/23 | Dačice - Slavonice: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [10 empty] | Nutná koordinace (souběh) s revitalizací trati Kostelec - Slavonice. | Rekonstrukce mostů v km 51,884 a 53,696 - snesení původních mostních konstrukcí, sanace spodních staveb, osazení nových mostních konstrukcí, úprava koleje v místě stavby. | SS západ - Plzeň | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 75d | 03.04. | 16.06. | 3.4.-16.6. | 4: 28; 5: 31; 6: 16 | Rekonstrukce mostů v km 51,884 a 53,696 trati Slavonice - Telč | 3273214901
5 | 701 | V-014934/20 | Slavonice - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV, Dačice: celá bez TV, Telč: celá bez TV, Sedlejov: celá bez TV, Třešť: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | POUZE PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA OMEZENÍ. Upozorněno, že nelze projektovat dle DOK. Celková doba výstavby (ne jen výluková omezení!) se předpokládá na jeden a půl roku. Bude upřesněno po doprojektování. Uvedeno z důvodu pož. na souběh se stavbou v Batelově. | Zvýšení traťové rychlosti, rekonstrukce nástupišť, nová konfigurace kolejiště ŽST Telč, zřízení nové dopravny Slaviboř, rekonstrukce přejezdů, vybudování DOZ. | SS západ - Plzeň | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 120d | 03.03. | 30.06. | 3.3.-30.6. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice | 3273214901
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-016063/23 | Tábor - Milevsko: traťová bez TV, Balkova Lhota: celá bez TV, Božejovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh "7N" (oprava mostu v Táboře na SK č. 1d - SMT) | SVP v km 1,800-2,000 (200m), SČ v km 9,500-11,750 (2250m), SVK v km 25,800-26,225 (425m). TSO přejezdů P6245 v km 14,451 a P6246 v km 14,742. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 14d | 21.05. | 03.06. | 21.5.-3.6. | 5: 11; 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 702 | V-015784/23 | Milevsko: záhl. směr Branice. Milevsko - Branice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "14N" (Záhoří - Písek) ND Milevsko - Písek. | Oprava koleje formou SVK a SVP v km 27,060-28,400, oprava GPK včetně doplnění a úpravy ŠL, svařování, zřízení nové BK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 23d | 02.10. | 24.10. | 2.-24.10. | 10: 23 | Oprava trati v úseku Milevsko-Branice | 654190175
3 | 702 | V-015785/23 | Záhoří - Písek: traťová bez TV, Záhoří: celá bez TV, Písek město: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "23N" (Milevsko - Branice) ND Milevsko - Písek. | TSO výhybek č. 2, 5, 6 a 7 vč. přípojných polí v ŽST Záhoří a TSO výhybek č. 1, 5, 9, 10 včetně přípojných polí v ŽST Písek město. SVP a SVK v úseku Písek město - Písek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 14d | 02.10. | 15.10. | 2.-15.10. | 10: 14 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Vlastec a v žst. Záhoří Výměna pražců a kolejnic v úseku Písek město - Písek | 654210059 654230013
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-016092/23 | Nová Cerekev - Pacov: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | zřízení BK, výměna pražců a kolejnic, úprava GPK | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 29.09. | 18.10. | 29.9.-18.10. | 9: 2; 10: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 703 | V-015778/23 | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, Obrataň: záhl. směr Chýnov. | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [10 empty] | Pozn: v úseku od návěstidla "S" v km 45,985 do konce oblouku v km 45,710 společně s ST Jihlava | TSO koleje v km 45,710-46,100; 48,420-49,660 a 50,700-50,900 formou SVP a SVK, TSO přejezdu P6383 v km 49,139. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 25d | 19.10. | 12.11. | 19.10.-12.11. | 10: 13; 11: 12 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Obrataň – Chýnov – 2. etapa | 654210048
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-015767/23 | Výh Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 6,300-7,800 a 11,200-12,500. TSO výhybek č. 6, 8 v ŽST Chotýčany a výh. č. 12,13,15 v ŽST Ševětín. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 19.10. | 02.11. | 19.10.-2.11. | 10: 13; 11: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 704 | V-015487/23 | Tábor: 1d bez TV, Chotoviny - Tábor: 1. jen TV, Tábor: 1d,1e,1f,1g jen TV, napěťově kolej 1c v části od el. dělení ÚO 411 směrem ke koleji 1d | ZP | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2d SK, 100 m, 50 km/h. Provoz po 2.TK Tábor - Chotoviny. ZP+ND na VR702 v úseku Tábor - B. Lhota. V souběhu s "14N" Tábor - Milevsko (SVP, SVK). | Oprava mostu v km 83,422. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 22.05. | 28.05. | 22.-28.5. | 5: 7 | Oprava mostu v km 83,422 na trati České Budějovice – Benešov u Prahy | 654230045
3 | 704 | V-015488/23 | Tábor: 2d bez TV, Tábor - Chotoviny: 2. jen TV, Tábor: 2d,2e,2f,2g jen TV, napěťově kolej 2c v části od el. dělení ÚO 412 směrem ke koleji 2d |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | 1d SK, 100 m, 50 km/h. | Oprava mostu v km 83,422. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 28.05. | 03.06. | 28.5.-3.6. | 5: 4; 6: 3 | Oprava mostu v km 83,422 na trati České Budějovice – Benešov u Prahy | 654230045
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-015812/23 | Jílovice - Borovany: traťová bez TV, České Velenice st.hr. - Borovany: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SSZ začíná výluku na trati Č.Velenice - Veselí n/L 11.5.2026. | Výměna kolejového roštu se strojním čištěním v km 188,750-189,900, svařování, zřízení BK. TSO přejezdu P1105 v km 189,131. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 17.04. | 06.05. | 17.4.-6.5. | 4: 14; 5: 6 | Čištění kolejového lože a oprava přejezdů v úseku České Velenice- Borovany | 654180352
2 | 705 | V-019644/21 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 106.,108. bez TV, České Budějovice seřaďovací nádraží: 102b,104b,106b,106.,108.,110.,112.,114.,116.,118.,120.,122.,124.,126.,128.,130.,132.,148.,150.,152.,154 jen TV, obcházecí vedení v ŽST České Budějovice |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem. Potřeba LNT. | SČ kolejí č.106 a 108 vč. výměny žel. svršku (SVP+SVK), odvoz podsítného, svařování se zřízením BK, úprava GPK vč. doplnění kol. lože, úprava a doplnění drážní stezky, vývoz/svoz materiálu, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 13.07. | 28.07. | 13.-28.7. | 7: 16 | Oprava kolejí a výhybek v žst. České Budějovice seřazovací nádraží | 654210079
3 | 705 | V-000886/23 | České Velenice - Nová Ves nad Lužnicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Celková rekonstrukce úseku - zvýšení traťové rychlosti (rekonstrukce žel. spodku a svršku, rek. mostních objektů, elektrizace trati). | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 67d | 11.05. | 16.07. | 11.5.-16.7. | 5: 21; 6: 30; 7: 16 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 3273214901
4 | 705 | V-000892/23 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "60N" a "21N" (rek. ŽST Třeboň - investice). Aktivace ZZ ke konci stavebního postupu (výluky) - 6N. | Celková rekonstrukce úseku - zvýšení traťové rychlosti (rekonstrukce žel. spodku a svršku, rek. mostních objektů, elektrizace trati) - ke konci staveb. postupu aktivace nového SZZ Lomnice n/L a Třeboň a TZZ Třeboň - Veselí n/L. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 152d | 17.07. | 15.12. | 17.7.-15.12. | 7: 15; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 15 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 3273214901
5 | 705 | V-008556/23 | Třeboň: 1.,3.,5a,5b,5c,7. bez TV, Třeboň: záhl. a zhl. Lomnice nad Lužnicí. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Do doby výluky SK2 (25.11.-15.12.2026) k dispozici pouze 1 kolej (SK2) a 1 nástupiště bez možnosti objíždění. Souběh s "152N" (Třeboň - Veselí). | Rekonstrukce části ŽST Třeboň - rek. žel. spodku a svršku, elektrizace, aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 60d | 17.10. | 15.12. | 17.10.-15.12. | 10: 15; 11: 30; 12: 15 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 3273214901
6 | 705 | V-000893/23 | Třeboň: 2. bez TV, Třeboň: záhl. a zhl. směr Majdalena. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "60N" a "152N" (Třeboň a Třeboň - Veselí). | Rekonstrukce ŽST Třeboň - dokončení rek. žel. spodku a svršku, elektrizace, aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 21d | 25.11. | 15.12. | 25.11.-15.12. | 11: 6; 12: 15 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 3273214901
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-015768/23 | Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s výlukou "14N" (Rybník - Lipno). | Výměna podkladnic v km 70,600-71,350 a 71,650-72,050; TSO SK 1,2 (km 86,270-87,002) a výhybek č. 1,2 v ŽST Kaplice, TSO výhybky č. 4 v ŽST Kamenný Újezd. Komplexní údržbové práce na železničním svršku a TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 18d | 04.05. | 21.05. | 4.-21.5. | 5: 18 | Výměna kolejnic a podkladnic na trati Horní Dvořiště - České Budějovice | 654170037
2 | 706 | V-015811/23 | Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "18N" (H.Dvořiště - Č.Budějovice). | TSO koleje v km 12,250 - 13,700 a TSO přejezdů P6122 v km 12,263, P6123 v km 13,074. Oprava přejezdu P6121 v km 11,793 a TSO SK 6 v dopravně Vyšší Brod klášter. Údržbové práce na žel. svršku a TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 14d | 04.05. | 17.05. | 4.-17.5. | 5: 14 | Oprava trati v úseku Loučovice- Lipno nad Vltavou | 654190158
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-015739/23 | Volyně - Bohumilice v Čechách: traťová bez TV, Čkyně: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 21,481 a 26,587 (PKO, oprava nosné konstrukce a spodní stavby). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15 | Oprava mostu v km 21,481 na trati Strakonice-Volary Oprava mostu v km 26,587 na trati Strakonice-Volary | 654230037 654230038
2 | 707 | V-015740/23 | Lenora - Volary: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 64,210 (PKO, oprava nosné konstrukce a spodní stavby). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 04.05. | 18.05. | 4.-18.5. | 5: 15 | Oprava mostu v km 64,210 na trati Strakonice-Volary | 654230039
3 | 707 | V-015800/23 | Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, Nové Údolí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava žel. svršku v km 64,000 - 65,260 s výměnou kol. lože, strojní úprava GPK, zřízení BK vč. UT, oprava odvodnění, svoz výzisku žel. svršku.TSO žel. přejezdů P1502 v km 64,364 a P1503 v km 65,065. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 18d | 13.04. | 30.04. | 13.-30.4. | 4: 18 | Oprava trati v úseku Černý Kříž – Nové Údolí | 654210001
4 | 707 | V-017408/20 | Hořice na Šumavě - Kájov: traťová bez TV, Hořice na Šumavě: záhl. a zhl. směr Kájov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava koleje formou SVP+SVK ve obloucích malých poloměrů (2200 bm), svařování kolejnic do BK, strojní čištění, oprava GPK, oprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 14.09. | 08.10. | 14.9.-8.10. | 9: 17; 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
5 | 707 | V-007138/22 | Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "25N" (Hořice - Kájov). | Oprava koleje v km 16,825-17,828 a 17,965-18,185 (1200m) formou úplné výměny žel. svršku a částečně kol. lože, zřízením BK, opravy GPK. TSO přejezdu km 17,306 (P1587) s výměnou kol. roštu a přej. konstrukce. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 19d | 14.09. | 02.10. | 14.9.-2.10. | 9: 17; 10: 2 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Zlatá Koruna - Křemže I. etapa | 654210052
6 | 707 | V-015489/23 | Křemže: celá bez TV, Křemže - Boršov nad Vltavou: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "25N" (Hořice - Kájov). | Oprava mostů v km 12,323 a 14,311 (PKO, oprava nosné konstrukce a spodní stavby). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 14.09. | 28.09. | 14.-28.9. | 9: 15 | Oprava mostu v km 12,323 na trati Rožnov – Černý Kříž Oprava mostu v km 14,311 na trati Rožnov – Černý Kříž | 654230040 654230041
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-015741/23 | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "14N" (opravné práce Strunkovice - Prachatice). | Oprava mostu v km 13,475 (PKO, oprava nosné konstrukce a spodní stavby). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 19.05. | 28.05. | 19.-28.5. | 5: 10 | Oprava mostu v km 13,475 na trati Číčenice - Volary | 654230044
2 | 708 | V-015783/23 | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "10N" (most v úseku Bavorov - Strunkovice) | SVP a SVK v km 19,480-19,740 a 20,030-20,700, svařování kolejnic do BK, TSO přejezdu P1449 v km 20,694. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 19.05. | 01.06. | 19.5.-1.6. | 5: 13; 6: 1 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Strunkovice nad Blanicí – Prachatice | 654210065
3 | 708 | V-015782/23 | Prachatice: záhl. směr Chroboly. Prachatice - Zbytiny: traťová bez TV, Prachatice lázně: celá bez TV, Chroboly: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP a SVK v km 27,720-27,900; 33,360-33,530; 34,700-35,300; 38,650-39,300, TSO přejezdů P1456 v km 27,918, P1457 v km 28,028, P1462 v km 33,428, P1464 v km 35,080. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O |  | Ne | 18d | 02.06. | 19.06. | 2.-19.6. | 6: 18 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Zbytiny - Chroboly Výměna pražců a kolejnic v úseku Prachatice - Chroboly | 654190180 654210084
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-015776/23 | Výh Nemanice II: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou. Výh Nemanice II: celá jen TV, Výh Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, Zliv: celá + TV, Zliv - Dívčice: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "13N" (Písek - Putim). | TSO koleje v km 218,800-221,600, TSO přejezdů P1131 v km 218,831 a P1132 v km 220,954; TSO výh. č.4, 6,14 a výměna jazyků výh. č. 1,4,6,12,13,14,15,16,18,21,22,23 v ŽST Zliv, TSO části 1. a 2. TK Zliv - Dívčice v km 230,850-232,250. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 18.08. | 31.08. | 18.-31.8. | 8: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 709 | V-015683/23 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Blovice mezi návěstidly L a S1, S2, S3, S4, Se2 . Nezvěstice: 1,2,3,4,6a,6b,8,8a,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, od návěstidel S1, S2, S3, S4, Se2, Se7, zarážedla v km 332,430, výkolejky Vk2 k návěstidlům L1, L2, L3, L4, Sc6, zarážedlu v km 332,972, Se6 a výkolejce Vk1, Se9 Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Starý Plzenec mezi návěstidly L1, L2, L3, L4, Se9 a S . Starý Plzenec: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Čištění ŠL, výměna kolejnic a pražců v km 326,000-328,500, BOTV, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 07.09. | 18.09. | 7.-18.9. | 9: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-015690/23 | Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic km 19,500-21,500, zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 18.05. | 05.06. | 18.5.-5.6. | 5: 14; 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 710 | V-015109/23 | Běšiny: záhl. a zhl. směr Nemilkov, v části od návěstidla L po námezník výhybky č. 1 a č. 2. Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V ŽST Běšiny nelze objíždět. | Rekonstrukce mostu v km 45,061 nad silnicí I/27 (ŽST Běšiny) - snesení původní konstrukce mostu včetně demolice spodní stavby, výstavba nového mostního objektu (železobetonový polorám), úprava dotčené části koleje (vč. výběhů). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 90d | 01.04. | 29.06. | 1.4.-29.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 29 | Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př. - Klatovy | 3273214993
3 | 710 | V-015880/23 | Nemilkov - Klatovy: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 39,900-40,800 a 43,500-45,100, zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 08.06. | 26.06. | 8.-26.6. | 6: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-015697/23 | Plzeň hlavní nádraží: 6c,6d,6e + TV, záhl. a zhl. směr Plzeň-Valcha mezi návěstidly Sc6c - VS. včetně úseku mezi těmito kolejemi Plzeň hlavní nádraží - Chlumčany u Dobřan: traťová + TV, Plzeň-Valcha: celá + TV, Dobřany: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 81,100-81,800 a 83,600-86,500, zřízení BK, oprava GPK, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 03.08. | 21.08. | 3.-21.8. | 8: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-019022/21 | Nýřany - Výh Chotěšov: traťová bez TV, Nýřany: záhl. a zhl. směr Chotěšov. část SK 1,2,3,3a,3c,4,6,8 a 10 od km 123,125 k nám. výh. 11,14,15,16,17,20,21 Nýřany: záhl. směr Heřmanova Huť. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Provoz na nové nást. u SK 1 (vnější) a SK 4 a 6 (ostrovní) od Plzně (bez objíždění), ZACHOVÁN PROVOZ NA VLEČKU V2192 (kont. terminál) přes nové def. propojení na vejprnickém zhlaví, ZP VLEČKY V2136, V2033/V2207 a V2271 (násl. sneseno). | Základy podpěr TV, snesení kol. roštu, rek. mostů, rek. přejezdů v km 123,613 (P604) a 124,882 (P606), zřízení žel. spodku, odvodnění, montáž kol. roštu, nové TV, na závěr etapy aktivace celého SZZ Nýřany a TZZ směr Chotěšov u Stoda a H. Huť. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 123d | 12.02. | 14.06. | 12.2.-14.6. | 2: 17; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 14 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5003720063
2 | 712 | V-019030/21 | Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, Heřmanova Huť: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | pokračuje do 13.4.2027 (celkem 426N) | Snesení žel. svršku, odtěžení štěrkového lože, zřízení nových konstrukčních vrstev, práce na mostních objektech a nástupištích, napojení trati do Nýřan, montáž trakčních podpěr a nového trakčního vedení, na konci postupu přezkoušení a zprovoznění ZZ. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 323d | 12.02. | 31.12. | 12.2.-31.12. |  | 17 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť | 3273214901
3 | 712 | V-015698/23 | Staňkov - Domažlice: traťová bez TV, Blížejov: celá bez TV, Výh Radonice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 165,000-167,000, svařování, oprava GPK. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 12.10. | 23.10. | 12.-23.10. | 10: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-015699/23 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 23,500-25,800, oprava GPK, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 11.05. | 29.05. | 11.-29.5. | 5: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-015820/23 | Vráž u Písku: záhl. směr Čížová. Vráž u Písku - Čížová: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND v úseku Vráž u Písku - Čížová (dopravce ČD). | TSO přejezdu P496 v km 26,970 a TSO části SK v km 26,700-26,950 v ŽST Vráž u Písku. SČ v km 26,100-27,000 včetně opravy přejezdu P495 v km 26,130. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 11.05. | 19.05. | 11.-19.5. | 5: 9 | Oprava výhybek v žst. Vráž u Písku | 654210056
2 | 715 | V-015816/23 | Písek - Putim: traťová + TV, Písek: výh.: 21,22,23, Písek: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "14N" (Nemanice - Zliv - Dívčice) | SČ v km 9,100-11,700. TSO koleje v km 10,500-10,550 formou SVP a SVK, TSO přejezdu P483 v km 10,934. TSO výhybek č. 21, 22, 23 v ŽST Písek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 18.08. | 30.08. | 18.-30.8. | 8: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-015742/23 | Blatná - Nepomuk: traťová bez TV, Kasejovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | oba PZZ mimo trasy ND dopravce | TSO koleje v km 2,025-2,500 a 9,300-10,500; TSO přejezdů P1263 v km 2,247 a P1277 v km 10,336. Údržbové práce na železničním svršku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 06.07. | 30.07. | 6.-30.7. | 7: 25 | Oprava trati v úseku Kasejovice - Nepomuk I. etapa | 654230016
2 | 716 | V-015743/23 | Blatná - Strakonice: traťová bez TV, Sedlice: celá bez TV, Radomyšl: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Všechny žel. přejezdy mimo trasy ND. | TSO koleje v km 35,425-37,050 a 40,850-41,200. TSO přejezdů P1372 (34,425); P1373 (35,747); P1374 (35,994); P1375 (36,437); P1376 (37,017) a P1385 (41,061). TSO 1. a 2. SK v dopravně Sedlice. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 28d | 03.06. | 30.06. | 3.-30.6. | 6: 28 | Oprava trati v úseku Sedlice - Radomyšl I. etapa Oprava trati v úseku Blatná – Strakonice | 654210057 654220036
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-015769/23 | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 22,000-24,700; oprava GPK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 21.09. | 09.10. | 21.9.-9.10. | 9: 10; 10: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 717 | V-015766/23 | Staňkov bývalá Odb Vránov - Poběžovice: traťová bez TV, Horšovský Týn: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic v km 8,500-9,000; 9,700-11,200; oprava GPK, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 12.10. | 30.10. | 12.-30.10. | 10: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-015183/23 | Petrohrad - Kryry: traťová bez TV, Petrohrad: záhl. a zhl. směr Kryry, v části od návěstidla S po námezník výhybky č. 8. Petrohrad: 1.,3. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo L1 a L3. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V ŽST Petrohrad nelze objíždět. Nutno vzájemně termínově koordinovat s výstavbou dálnice D6 kolem Petrohradu! | Rekonstrukce mostu v km 163,233 nad pozemní komunikací I/6 - snesení původní mostní konstrukce včetně spodní stavby, výstavba nového mostního objektu (železobetonový polorám), úprava dotčené části koleje, posun výhybky č. 8 v ŽST Petrohrad. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 02.04. | 30.06. | 2.4.-30.6. | 4: 29; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň - Žatec | 3273214901
2 | 719 | V-003988/23 | Vroutek - Podbořany: traťová bez TV, Vroutek: celá bez TV, Podbořany: záhl. směr Vroutek k náv. Se1. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt OŘ | TSO v km 172,883-179,977, oprava GPK, výměna kolejnic a pražců, čištění kolejového lože, čištění příkopů a odvodnění. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 100d | 23.03. | 30.06. | 23.3.-30.6. | 3: 9; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Oprava trati v úseku Blatno - Petrohrad | 650190140
3 | 719 | V-005482/22 | Kaštice: 1.,3.,3a bez TV, zhl. směr Žatec - část mezi námezníky výh. č. 5 - 10 (výh. č. 5, 6, 7, 8). | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP+ND platí pro úsek Kaštice - Vilémov u Kadaně | TSO 1.,3. a 3a. SK, TSO výh. č. 5, 6, 7, 8, výměna def. vadných kolejnic, případná úprava hrany nástupišť | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 12.06. | 26.06. | 12.-26.6. | 6: 15 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Podbořany a Kaštice 2. část | 650190215
4 | 719 | V-004000/23 | Kaštice: 2. bez TV, zhl. směr Žatec - část mezi námezníkem výh. č. 9 a hroty jazyků výh. č. 10 (výh. č. 9, 10). Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO 2. SK, TSO výh. č. 9, 10, výměna def. vadných kolejnic, úprava hrany nástupiště | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Podbořany a Kaštice 2. část | 650190215

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
Záhlaví:
VR | Výlukové rameno
ROV | Rozkaz o výluce
OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
VNJŘ | Výlukový jízdní řád
ND | Náhradní doprava
ZČPT | Změna časové polohy trasy
ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
KD | Kapacita dráhy
Data:
X | U dvoustavových hodnot ano/ne znamená ano (prázdná buňka znamená ne)
T | Traťová kolej
S | Staniční kolej
L | Lokomotivy nezávislé trakce
N | Napěťově vyloučený úsek
P | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
V | Výlukový jízdní řád
RPV | Roční plán výluk
C | Cizí právní subjekt
H | Havarijní stav
I | Investice
IB | Investice bez stavebního povolení
O | Opravné práce
OS | Opravné práce se stavebním povolením
N | Noční výluka
D | Denní výluka
Ne | Nepřetržitá výluka
Stav vůči RPV
Z | Změna od RPV
N | Nad RPV