## Data
Datum a hodina tisku: 02.12.2024 09:45 hod.
Plánovaná dočasná omezení kapacity v roce 2027
|  |  |  | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Žadatel | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Název stavby Název opravy | ISPROFOND PA
Celá síť
1 |  |  | Celá síť |  |  | PJ | [16 empty] | Vypnuta traťová část ETCS L2. Vlaky vedeny v režimu L0 nebo LNTC. Předpoklad 0:00 - 3:00 | Údržba ETCS L2 | CTD | O15 | O12 |  |  | N | 3h |  |  | 21.-22.3. | bar: 3
2 |  |  | Celá síť |  |  | PJ | [16 empty] | Vypnuta traťová část ETCS L2. Vlaky vedeny v režimu L0 nebo LNTC. Předpoklad 0:00 - 3:00 | Údržba ETCS L2 | CTD | O15 | O12 |  |  | N | 3h |  |  | 20.-21.6. | bar: 6
3 |  |  | Celá síť |  |  | PJ | [16 empty] | Vypnuta traťová část ETCS L2. Vlaky vedeny v režimu L0 nebo LNTC. Předpoklad 0:00 - 3:00 | Údržba ETCS L2 | CTD | O15 | O12 |  |  | N | 3h |  |  | 26.-27.9. | bar: 9
4 |  |  | Celá síť |  |  | PJ | [16 empty] | Vypnuta traťová část ETCS L2. Vlaky vedeny v režimu L0 nebo LNTC. Předpoklad 0:00 - 3:00 | Údržba ETCS L2 | CTD | O15 | O12 |  |  | N | 3h |  |  | 19.-20.12. | bar: 12
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-004050/23 | Ostrava-Bartovice: 3.,5.,7. bez TV, lichá jen TV, výh.: 15,18,20ab,25, záhl. a zhl. ze směru 1TK Ostrava-Kunčice. Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 |  | oprava výhybek (15,18,20ab,25) na kunčickém zhlaví a oprava povrchu nástupiště | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10 | Oprava stavby dráhy v žst. Ostrava-Bartovice | 635220045
2 | 301 | V-004047/23 | Ostrava-Bartovice: 4.,8. bez TV, 2.,4.,8. jen TV, výh.: 21,23,24ab, záhl. a zhl. ze směu 2TK Ostrava-Kunčice. Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 |  | oprava výhybek (21,23,24ab) na kunčickém zhlaví a oprava povrchu nástupiště | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 21.09. | 30.09. | 21.-30.9. | 9: 10 | Oprava stavby dráhy v žst. Ostrava-Bartovice | 635220045
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-014056/24 | Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava trati, defekt. vadných kolejnic, svařování do BK, doplnění závor na PZS km 3,779 (P7414) | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 10d | 13.04. | 22.04. | 13.-22.4. | 4: 10 | Doplnění závor na přejezdu P7414 v km 3,779 trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273514800 635240020
2 | 304 | V-014057/24 | Zborovice - Kroměříž: traťová bez TV, Zborovice: celá bez TV, Zdounky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nelze zadat v CSV číslo PA 635240049 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | Rekonstrukce ŽST Zborovice a rekonstrukce ŽST Zdounky a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 20d | 01.07. | 20.07. | 1.-20.7. | 7: 20 | Rekonstrukce žst. Zborovice Rekonstrukce žst. Zdounky Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273214993 3273214993 635240020
3 | 304 | V-016498/24 | Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) práce na propustcích, přejezdech P7231, 7232, pokládka výh. č. 2 a pokládka TK | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 162d | 15.02. | 26.07. | 15.2.-26.7. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 26 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
4 | 304 | V-016499/24 | Kojetín - Tovačov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | znemožněna obsluha vleček č. 6183, 6184 a KŠ PREFA | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) výstavba záhlaví a zhlaví sm. Tovačov v ŽST Kojetín | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 106d | 15.02. | 31.05. | 15.2.-31.5. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-016894/24 | Ostrava hlavní nádraží: severní zhlaví osobního nádraží, část od hrotu výh. č. 42 po nám. výh. č. 35 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | projekt v přípravě | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 1. část prací na mostním objektu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 149d | 23.02. | 21.07. | 23.2.-21.7. | 2: 6; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 21 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901
2 | 305 | V-016898/24 | Ostrava hlavní nádraží: 9 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 | projekt v přípravě | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 odstranění provizor. propojení SK9 a vlečky č. 6066 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 3d | 14.12. | 16.12. | 14.-16.12. | 12: 3 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901
3 | 305 | V-016896/24 | Ostrava hlavní nádraží: 9 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 | projekt v přípravě | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 propojení SK9 a vlečky č. 6066 vložením kolej. polí | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 5d | 13.07. | 17.07. | 13.-17.7. | 7: 5 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901
4 | 305 | V-016892/24 | Ostrava hlavní nádraží: 4v + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 30 | projekt v přípravě, 18.-22.2. vložení provizor. výh. č. U1XC na vlečce č. 6064 | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 vložení provizor. výh. č. U1XA, U1XB | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 10d | 08.02. | 17.02. | 8.-17.2. | 2: 10 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901
5 | 305 | V-016891/24 | Ostrava hlavní nádraží: 2a + TV, |  | S |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 30 | projekt v přípravě, jednokolejně Ova os. nádr. - Bohumín-Vrbice | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 vložení provizor. výh. č. 28XA pro obsluhu vlečky č. 6064 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 5d | 03.02. | 07.02. | 3.-7.2. | 2: 5 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901
6 | 305 | V-016895/24 | Ostrava hlavní nádraží: 2 + TV, její část od náv. Se2 po nám. výh. č. 32 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | projekt v přípravě, provoz od/do Ostrava-Hrušov pouze na/z LKS Ova os. nádr. (2 NH) | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 1. část prací na mostním objektu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 152d | 23.02. | 24.07. | 23.2.-24.7. | 2: 6; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 24 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901
7 | 305 | V-016897/24 | Ostrava hlavní nádraží: 7c,9a bez TV, 1 + TV, výh.: 44, její část od náv. Sc1 po nám. výh. č. 34 severní zhlaví osobního nádraží, část od nám. výh. č. 34 po nám. výh. č. 33 severní zhlaví osobního nádraží, část od nám. výh. č. 39 po nám. výh. č 38 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 | projekt v přípravě, provoz ze/ve směru Ostrava-Hrušov jen na/z SKS Ova os. nádr. (2 NH) | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 2. část prací na mostním objektu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 140d | 27.07. | 13.12. | 27.7.-13.12. | 7: 5; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 13 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901
8 | 305 | V-016893/24 | Ostrava hlavní nádraží: severní zhlaví osobního nádraží, část od hrotu výh. č. 43 po výh. č. 40 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 60 | 100 | 40 | projekt v přípravě, z/na SK12-26 Ova os. nádr. nelze ve/ze směru Ostrava-Hrušov | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 1. část prací na mostním objektu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 143d | 23.02. | 15.07. | 23.2.-15.7. | 2: 6; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 15 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901
9 | 305 | V-013311/24 | Ostrava-Svinov: 3,5,5b,7,9,11 jen TV, 5a + TV, SK 3, její část od km 261,9 po nám. výh. č. 18, SK 5, její část od km 261,7 po nám. výh. č. 23, SK 7, její část od km 261,7 po nám. výh. č. 23, SK 9, její část od km 261,7 po nám. výh. č. 24, SK 11, její část od km 261,7 po nám. výh. č. 24, od nám. výh. 18 po nám. výh. 23 a nám. výh. 24 |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | koleje 3-11 sjízdné v části své délky od Polanky, vyloučena hrana u koleje 3, součástí etapy je prodloužení podchodu | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP5 | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 122d | 01.03. | 30.06. | 1.3.-30.6. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003540004
10 | 305 | V-013385/24 | Ostrava-Svinov: 1,3,5,5b,7,9,11 jen TV, 5a + TV, zhl. od nám. výh. 18 po nám. výh. 23 a nám. výh. 24. SK1, její část od km 261,9 po nám. výh. č. 15, SK 3, její část od km 261,9 po nám. výh. č. 18, SK 5, její část od km 261,7 po nám. výh. 23, SK 7, její část od km 261,7 po nám. výh. č. 23, SK 9, její část od km 261,7 po nám. výh. č. 24, SK 11, její část od km 261,7 po nám. výh. č. 24 |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | koleje 1-11 sjízdné v části své délky od Polanky, vyloučeny hrany u kolejí 1 a 3 | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP6 | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 01.07. | 21.07. | 1.-21.7. | 7: 21 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003540004
11 | 305 | V-013528/24 | Ostrava-Svinov: 2,4 jen TV, SK 2, její část od km 261,9 po nám. výh. č. 12, SK 4, její část od km 261,9 po nám. výh. č. 14 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 | koleje 2 a 4 sjízdné v části své délky od Polanky, vyloučeny hrany u kolejí 2 a 4 | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP7 | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 22.07. | 11.08. | 22.7.-11.8. | 7: 10; 8: 11 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003540004
12 | 305 | V-013538/24 | Ostrava-Svinov: 1 jen TV, SK 1, její část od km 261,5 po nám. výh. č. 45 SK 3, její část od km 261,5 po nám. výh. č. 30 |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 | koleje 1-11 sjízdné v části své délky od Ostravy, vyloučeny hrany u kolejí 1 a 3 | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov doplnění SP8 | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 80d | 13.10. | 31.12. | 13.10.-31.12. | 10: 19; 11: 30; 12: 31 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003540004
13 | 305 | V-013529/24 | Ostrava-Svinov: 3,5,5a,7,9,11 jen TV, 5b + TV, SK 5, její část od km 261,5 po nám. výh. č. 33, SK 7, její část od km 261,5 po nám. výh. č. 33, SK 9, její část od km 261,5 po nám. výh. č. 34, SK 11, její část od km 261,5 po nám. výh. č. 31, od nám. výh. 29 po nám. výh. 39 |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | koleje 5-11 sjízdné v části své délky od Ostravy | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP8 | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 142d | 12.08. | 31.12. | 12.8.-31.12. | 8: 20; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003540004
14 | 305 | V-015905/24 | Studénka - Jistebník: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 251,286 (P6505). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | opatření- úplná uzavírka přejezdu pro všechny uživatele pozemní komunikace (omezení pouze silniční) | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 01.04. | 08.04. | 1.-8.4. | 4: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P6505 v km 251,286 v úseku Studénka - Jistebník | 635200085
15 | 305 | V-015907/24 | Studénka - Jistebník: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 250,404 (P6504). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | opatření- úplná uzavírka přejezdu pro všechny uživatele pozemní komunikace (omezení pouze silniční) | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 09.04. | 16.04. | 9.-16.4. | 4: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P6504 v km 250,404 v úseku Studénka - Jistebník | 635200084
16 | 305 | V-015914/24 | Studénka - Jistebník: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 246,669 (P6502). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | opatření- úplná uzavírka přejezdu pro všechny uživatele pozemní komunikace (omezení pouze silniční) | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 19.04. | 26.04. | 19.-26.4. | 4: 8 | Oprava PZS P6502 v km 246,669 v úseku Studénka - Jistebník | 635200082
17 | 305 | V-015915/24 | Suchdol nad Odrou - Studénka: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 240,396 (P6499). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | opatření- úplná uzavírka přejezdu pro všechny uživatele pozemní komunikace (omezení pouze silniční) | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 03.05. | 10.05. | 3.-10.5. | 5: 8 | Cyklická údržba trati v úseku Suchdol nad Odrou (mimo) – Studénka (včetně) | 635220049
18 | 305 | V-015916/24 | Suchdol nad Odrou - Studénka: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 238,924 (P6498). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | opatření- úplná uzavírka přejezdu pro všechny uživatele pozemní komunikace (omezení pouze silniční) | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 11.05. | 18.05. | 11.-18.5. | 5: 8 | Cyklická údržba trati v úseku Suchdol nad Odrou (mimo) – Studénka (včetně) | 635220049
19 | 305 | V-015917/24 | Suchdol nad Odrou - Studénka: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 236,704 (P6497). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | opatření- úplná uzavírka přejezdu pro všechny uživatele pozemní komunikace (omezení pouze silniční) | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 19.05. | 26.05. | 19.-26.5. | 5: 8 | Cyklická údržba trati v úseku Suchdol nad Odrou (mimo) – Studénka (včetně) | 635220049
20 | 305 | V-015924/24 | Suchdol nad Odrou - Studénka: 1. + TV, Studénka, Studénka nákladní: 101.,103. + TV, výh.: 52,56,57, záhl. a zhl. ze směru 1TK Suchdol nad Odrou. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | Obnova výhybek 52,56,57 a přípojů suchdolském zhlaví a záhlaví; výměna NL,TD, výměna kotevní soustavy,výměna napájecích převěsů a v traťové koleji výměna kotevní soustavy | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 18d | 21.03. | 07.04. | 21.3.-7.4. | 3: 11; 4: 7 | Cyklická údržba trati v úseku Suchdol nad Odrou (mimo) – Studénka (včetně) | 635220049
21 | 305 | V-015925/24 | Studénka - Suchdol nad Odrou: 2. + TV, Studénka, Studénka nákladní: 102.,104.,104a + TV, výh.: 53,55,58, záhl. a zhl. ze směru 2TK Suchdol nad Odrou. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | Obnova výhybek 52,56,57 a přípojů suchdolském zhlaví a záhlaví; výměna NL,TD, výměna kotevní soustavy,výměna napájecích převěsů a v traťové koleji výměna kotevní soustavy | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 18d | 08.04. | 25.04. | 8.-25.4. | 4: 18 | Cyklická údržba trati v úseku Suchdol nad Odrou (mimo) – Studénka (včetně) | 635220049
22 | 305 | V-016733/24 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 40 | 30 | 1 TK, 2150 m, 50 km/h. | BC Suchdol - Polom přípravné práce | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 75x8h | 12.07. | 26.09. | 12.7.-17.9., 20.-26.9. | 7: 20; 8: 31; 9: 24 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901
23 | 305 | V-016600/24 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 30 | 1 TK, 500 m, 50 km/h. s koncem výluky zprovozněna Odb Vražné | BC Suchdol - Polom zřízení Odbočky Vražné v 2.TK | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 17.11. | 07.12. | 17.11.-7.12. | 11: 14; 12: 7 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901
24 | 305 | V-016654/24 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | v čase cca 0:20-4:20 bez možnosti průjezdu | BC Suchdol - Polom pokládka výhybek Odb Vražné, práce na TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 2x4h | 12.11. | 14.11. | 12.-14.11. | 11: 2 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901
25 | 305 | V-016601/24 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | v čase cca 0:20-4:20 bez možnosti průjezdu | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 23x4h | 02.04. | 25.04. | 2.-25.4. | 4: 23 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901
26 | 305 | V-016624/24 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | v čase cca 0:20-4:20 bez možnosti průjezdu | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 30x4h | 27.09. | 27.10. | 27.9.-27.10. | 9: 4; 10: 26 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901
27 | 305 | V-016808/24 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 40 | 30 | 2 TK, 2150 m, 50 km/h. | BC Suchdol - Polom přípravné práce | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 77x8h | 26.04. | 11.07. | 26.4.-11.7. | 4: 5; 5: 31; 6: 30; 7: 11 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901
28 | 305 | V-016599/24 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 30 | 2 TK, 500 m, 50 km/h. | BC Suchdol - Polom zřízení Odbočky Vražné v 1. TK | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 27.10. | 16.11. | 27.10.-16.11. | 10: 5; 11: 16 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901
29 | 305 | V-016885/24 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | v čase cca 0:20-4:20 bez možnosti průjezdu | BC Suchdol - Polom pokládka výh. Odb Vražné, práce na TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 2x4h | 05.12. | 07.12. | 5.-7.12. | 12: 2 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901
30 | 305 | V-015330/24 | Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, Lipník nad Bečvou: lichá + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | vým. kol. roštu, vým.výh.v ŽST Lipník n.B., odvodnění, zajištění nestabilního nízkého svahu,obnova zast. Osek n B, opr. přejezdu v km 194,724 ( P6491), obnova trakčního vedení, ohřev výh., zab. zař. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 18d | 26.04. | 13.05. | 26.4.-13.5. | 4: 5; 5: 13 | Cyklická obnova trati Prosenice - Lipník nad Bečvou | 635240036
31 | 305 | V-015331/24 | Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, Lipník nad Bečvou: sudá + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | vým. kol. roštu, vým.výh.v ŽST Lipník n.B., odvodnění, zajištění nestabilního nízkého svahu,obnova zast. Osek n B, opr. přejezdu v km 194,724 ( P6491), obnova trakčního vedení, ohřev výh., zab. zař. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 18d | 14.05. | 31.05. | 14.-31.5. | 5: 18 | Cyklická obnova trati Prosenice - Lipník nad Bečvou | 635240036
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
1 | 306 | V-025059/19 | Studénka: 105,105b,105c,107 jen TV, výh.: 45,48,49,50,51, Studénka - Sedlnice: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2024 | oprava výhybek včetně přípojných polí | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Studénka místni nádraží | 635180097
2 | 306 | V-011002/21 | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2025 (v-011002/21) do 2027 | Celková oprava TK, SČ, SVK, BK, GPK | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 18d | 01.07. | 18.07. | 1.-18.7. | 7: 18 | Oprava trati v úseku Sedlnice - Skotnice | 635190047
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-013853/24 | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2 + TV, Odb Skalka: výh.: H2, H3, záhl. a zhl. 2. TK směr Hranice na Moravě a Hranice na Moravě město. |  | T+S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | Zřízení provizorní výhybky Cx do vlečky Cement Hranice. Nejsou možné jízdy vlaků po 2. TK Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město. Po dobu konání výluky nemožná obsluha vlečky Cement Hranice. | RS1 rek. ŽST Hranice na Moravě SP1a | SS VRT | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 14d | 08.03. | 21.03. | 8.-21.3. | 3: 14 | RS 1 ŽST Hranice na Moravě | 5003540004
2 | 308 | V-013855/24 | Odb Skalka: 2 jen TV, kolejově pouze část od námezníku provizorní výh. Cx po vjezdové návěstidlo 2ML (Nelze po 2.TK Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | Obsluha vlečky Cement Hranice přes provizorní výhybku Cx | RS1 rek. ŽST Hranice na Moravě SP1b | SS VRT | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 12d | 22.03. | 02.04. | 22.3.-2.4. | 3: 10; 4: 2 | RS 1 ŽST Hranice na Moravě | 5003540004
3 | 308 | V-013937/24 | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1 + TV, Odb Skalka: výh.: H1, záhl. a zhl. 1.TK směr Hranice na Moravě a Hranice na Moravě město. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | pokládka nových výhybek 203,204 (včetně TV, žel. spodku, odvodnění, ZZ, napojení do stávajícího stavu) | RS1 rek. ŽST Hranice na Moravě SP1c | SS VRT | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 16d | 10.04. | 25.04. | 10.-25.4. | 4: 16 | RS 1 ŽST Hranice na Moravě | 5003540004
4 | 308 | V-013938/24 | Odb Skalka: 2 + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Hranice na Moravě město a Hranice na Moravě. Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | snesení provizorní výhybky Cx | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP1d | SS VRT | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 5d | 27.04. | 01.05. | 27.4.-1.5. | 4: 4; 5: 1 | RS 1 ŽST Hranice na Moravě | 5003540004
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 309 | V-017126/24 | Třebovice v Čechách - Odb Les: 200 + TV, |  | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 192d | 03.06. | 11.12. | 3.6.-11.12. | 6: 28; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 11 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
2 | 309 | V-017127/24 | Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: 200 + TV, |  | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokračuje z r. 2026 | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 153d | 01.01. | 02.06. | 1.1.-2.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-015922/24 | Opava východ - Opava západ: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 114,371, 114,717, 114,818 + rušení P v km 113,218, 113,414; P v km 114,053 již zrušen | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 50d | 26.03. | 14.05. | 26.3.-14.5. | 3: 6; 4: 30; 5: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ OVA 2027 | 635240054
2 | 310 | V-015918/24 | Bruntál: zab. zař.: vypnutí SSZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 70 |  | Náhrada stávajícího SZZ TEST12 elektronickým (přemístění a částečná obnova staničního zabezpečovacího zařízení do technologické místnosti (stávající objekt) včetně úpravy technologie pro připojení dálkového ovládání). | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 89d | 02.08. | 29.10. | 2.8.-29.10. | 8: 30; 9: 30; 10: 29 | Prostá rekonstrukce ŽST Bruntál | 635240037
3 | 310 | V-015920/24 | Bruntál: výh.: 2,3,5,7,8,9,10,11, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu Bruntál vypnutí SSZ | obnova výhybek č.2, 3, 5, 7; rušení koleje na vlečku č.6105 - Alfa Plastik | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 10.08. | 23.08. | 10.-23.8. | 8: 14 | Prostá rekonstrukce ŽST Bruntál | 635240037
4 | 310 | V-015919/24 | Bruntál: 2,2a,2b,4,4a bez TV, výh.: 20, záhl. a zhl. TK směr Malá Morávka. zab. zař.: vypnutí SSZ. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | vlečka MACCO v období celozávodní dovolené a v souběhu Bruntál vypnutí SSZ | obnova výhybek 4, 4a, 6 (výh.20 nahrada kolej. polem) | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 11d | 30.07. | 09.08. | 30.7.-9.8. | 7: 2; 8: 9 | Prostá rekonstrukce ŽST Bruntál | 635240037
5 | 310 | V-015921/24 | Valšov - Dětřichov nad Bystřicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 48,858, 50,820, 51,656 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 45d | 17.05. | 30.06. | 17.5.-30.6. | 5: 15; 6: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ OVA 2027 | 635240054
6 | 310 | V-015336/24 | Domašov nad Bystřicí: záhl. a zhl. směr Hrubá Voda. Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda: traťová bez TV, Hrubá Voda: záhl. a zhl. směr Domašov nad Bystřicí. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | km mostů 20,078, 20,293, 20,624, 21,581, 22,215, 24,124, 24,315, 24,838,28,162 a 28,772, přejezdy: km 19,748 (P7537), km 25,253 (P7538), km 25,858 ( P7539), km 28,139 ( P7540) | vým. kol roštu, odvodňění, vým. výh.v Dom. n B, Hr. Vodě, výměna 4 přej.konst., 10-ti mostů, 17-ti propustků, sanace tunelů - Smilov I, Smilov II, Jívovský a Domašovský,osvětlení, ohřevu výh.,zab. zař. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 143d | 11.07. | 30.11. | 11.7.-30.11. | 7: 21; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Komplexní oprava trati v úseku Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí | 635220054
7 | 310 | V-015653/24 | Domašov nad Bystřicí: 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Domašov-Moravský Beroun | Oprava mostů v km 29,524, 29,592 a 29,669 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 45d | 11.07. | 24.08. | 11.7.-24.8. | 7: 21; 8: 24 | Komplexní oprava trati v úseku Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí | 635220054
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
1 | 311 | V-015923/24 | Krnov - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: traťová bez TV, Město Albrechtice: celá bez TV, Třemešná ve Slezsku: celá bez TV, jen rozchod 1435mm Jindřichov ve Slezsku: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostních objektů, propustků v km 8,529, 9,898, 10,056; P v km 21,937 rušení, P v km 22,006 přestavba, P na státní hranici není ve stavu - rušení, oprava mostu v km 16,674 a 17,620 oprava SVI; M v km 25,164 houba | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 40d | 20.08. | 28.09. | 20.8.-28.9. | 8: 12; 9: 28 | Oprava mostních objektů na trati Krnov – Jindřichov ve Sl. – st. hr. PR | 635240059
2 | 311 | V-014055/24 | Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce zastávky Potůčník a opravné práce. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 20d | 10.09. | 29.09. | 10.-29.9. | 9: 20 | Rekonstrukce zastávky Potůčník Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 5003520140 635240020
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-016494/24 | Přerov přednádraží: záhl. TK směr Věžky. Přerov přednádraží - Chropyně: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Chropyně - Kojetín: 1 + TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | jednokolejný provoz Chropyně - Kojetín po nové TK2, přestavba ŽST Věžky na zast. | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) modernizace vč. most. objektů, dmt přejezdů, výstavba nástupiště zast. Věžky, dokončení násyp. tělesa | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 147d | 27.07. | 20.12. | 27.7.-20.12. | 7: 5; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 20 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
2 | 315 | V-016495/24 | Chropyně - Kojetín: traťová + TV, Kojetín: 7a jen TV, 1,2,6b,8,10 + TV, záhl. TK směr Chropyně. Kojetín: 3,5,7,9n + TV, jejich část na chropyň. zhl. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | obsluha vleček č. 6182; SOUFFLET AGRO, a.s. vlečka Kojetín a vlečka Chemagra, s.r.o. přes výh. č. L9 | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) modernizace vč. mostů, odstranění nást. č. 2, 3, realizace podchodu, podjezdu v km 72,553 a kabelovodu, odstranění P7202, zrušení sil. podjezdu km 73,764 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 162d | 15.02. | 26.07. | 15.2.-26.7. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 26 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
3 | 315 | V-016496/24 | Kojetín: 4a,4,4b,4c,6,6a jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 65 |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) technologická výluka TV | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 56d | 01.06. | 26.07. | 1.6.-26.7. | 6: 30; 7: 26 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
4 | 315 | V-016497/24 | Kojetín: 4,6,6a,9s + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 65 | v závěru zprovonění SK 4a,4,4b,4c,6,6a | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) modernizace, odstranění nást. č. 1, realizace podchodu, kabelovodu, přednostní zprovoznění části kolejiště | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 106d | 15.02. | 31.05. | 15.2.-31.5. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-016500/24 | Přerov přednádraží: 102,106,108 jen TV, zhl. směr Říkovice od nám. výh. č. 128 po nám. výh. č. 120 zhlaví směr Věžky od hrotu výh. č. 121 po nám. výh. č. 116 a nám. výh. č. 111. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | neumožněny jízdy od/do Říkovic na/z koleje č. 200-230 | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) zřízení provizor. propojení výh. č. 128 a 111 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 27.07. | 05.08. | 27.7.-5.8. | 7: 5; 8: 5 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
2 | 316 | V-016501/24 | Přerov přednádraží: 102,104 + TV, zhl. směr Říkovice od nám. výh. č. 128 po hrot výh. č. 108 zhlaví směr Věžky od hrotu výh. č. 121 po nám. výh. č. 114. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) práce na Lověšickém podjezdu pod kolejemi 102, 104 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 119d | 06.08. | 02.12. | 6.8.-2.12. | 8: 26; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 2 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
3 | 316 | V-016502/24 | Přerov přednádraží: 202,204 jen TV, 106,108,200 + TV, zhl. směr Věžky od nám. výh. č. 111 po nám. výh. č. 106 zhlaví střední od nám. výh. č. 87 po náv. Se87. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) pokládka koleje č. 106, 108, 200 vč. výhybek | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 35d | 06.08. | 09.09. | 6.8.-9.9. | 8: 26; 9: 9 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
4 | 316 | V-016503/24 | Přerov přednádraží: 106,108 jen TV, zhl. směr Věžky od náv. Se111 po nám. výh. č. 111 . |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | neumožněny jízdy od/do Řikovic na/z koleje č. 200-230 | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) pokládka výhybek č. 111, 112 a SVÚ | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 10.09. | 19.09. | 10.-19.9. | 9: 10 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
5 | 316 | V-016504/24 | Přerov přednádraží: 102,106,108 jen TV, zhl. směr Říkovice od nám. výh. č. 128 po nám. výh. č. 120 zhlaví směr Věžky od hrotu výh. č.121 po nám. výh. č. 116 a nám. výh. č. 111 . |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) odstranění provizor. propojení výh. č. 128 a 111 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 03.12. | 12.12. | 3.-12.12. | 12: 10 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
6 | 316 | V-015777/23 | Rohatec: 6,8,10 + TV, výh.: 23,22,19, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | pročištění kol. lože, výměna kolejnic, pražců dřev. za betonové,výměna upevňovadel,výh. součástí, vevaření do BK, oprava GPK, zrušení SK 10 v km 110,872 - v.č. 19,22,23 - nahrazení kol. polem | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 25d | 10.05. | 03.06. | 10.5.-3.6. | 5: 22; 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
7 | 316 | V-016590/24 | Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, Otrokovice: 2,4 jen TV, záhl. 2.TK směr Tlumačov. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | 1 TK, 550 m, 50 km/h. projekt v přípravě | el. Otrok - Vizovice vložení krajní výh., rekonstrukce koleje, propojení zhlaví, práce na TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 40d | 22.03. | 30.04. | 22.3.-30.4. | 3: 10; 4: 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
8 | 316 | V-016591/24 | Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, Otrokovice: 1,3,3a jen TV, záhl. 1.TK směr Tlumačov. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | 2 TK, 550 m, 50 km/h. projekt v přípravě | el. Otrok - Vizovice vložení krajní výhybky, rekonstrukce koleje, propojení rekonfigur. zhl. a záhl. směr Tlumačov, práce na TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 34d | 16.02. | 21.03. | 16.2.-21.3. | 2: 13; 3: 21 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
9 | 316 | V-016589/24 | Otrokovice: 7,9,9a bez TV, 5,5b,5c,7 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě, pokračuje z r. 2026, v závěru zprovoznění SK 5,5a,7,9 nové čísl. | el. Otrok - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 120d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
10 | 316 | V-016592/24 | Otrokovice: 5a,7a bez TV, vlečka DKV |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě, pokračuje z r. 2026 | el. Otrok - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 120d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
11 | 316 | V-016593/24 | Otrokovice: 3a,5,5a,5b,5c,7,9 jen TV, 1,3 + TV, |  | S | PJ |  | LNT | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 80 | 2 SK, 1060 m, 50 km/h. projekt v přípravě, přečísl. kolejí - SK5(S) snesena na zač. výluky, tranzit možný po SK 5,9 (LNT) a SKS | el. Otrok - Vizovice stavba nového ostrov. nástupiště, kolejiště a podchodu | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 224d | 01.05. | 10.12. | 1.5.-10.12. |  |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
12 | 316 | V-016595/24 | Zlín střed: 7 bez TV, kolej zrušena |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě, pokračuje z r. 2026 | el. Otrok - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 90d | 01.01. | 31.03. | 1.1.-31.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
13 | 316 | V-016596/24 | Zlín střed: vlečka č. 5328: lokální výluky kolejiště vlečky |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě, pokračuje z r. 2026 | el. Otrok - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 200d | 01.01. | 19.07. | 1.1.-19.7. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 19 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
14 | 316 | V-016594/24 | Zlín-Malenovice: 2 bez TV, kolej zrušena |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě, pokračuje z r. 2026 a bude pokračovat v r. 2028 | el. Otrok - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-013839/24 | Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2025 | Oprava mostů v km 2,847 a 3,354, výměna mostnic, PKO a opravné práce ST | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 60d | 02.07. | 30.08. | 2.7.-30.8. | 7: 30; 8: 30 | Oprava mostů na trati Kunovice - Staré Město u UH Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 633190014 635240020
2 | 317 | V-020878/21 | Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna dřev. pražců za betonové km 12,00-13,296, zřízení BK km 11,985 - 12,991, strojní čištění | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 44d | 01.07. | 13.08. | 1.7.-13.8. | 7: 31; 8: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-015367/24 | Moravský Písek: 4a bez TV, záhl. a zhl. ze směru Bzenec. Moravský Písek - Bzenec: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, pražců, úprava GPK, zřízení BK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 04.10. | 11.10. | 4.-11.10. | 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 318 | V-015383/24 | Bzenec - Vlkoš: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 20 | 100 | 45 |  | výměna kolejnic, upevňovadel, úprava GPK, zřízení BK v délce 3000 m | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 15.09. | 29.09. | 15.-29.9. | 9: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 318 | V-015373/24 | Vlkoš - Bzenec: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 20 | 100 | 45 |  | výměna kolejnic, upevňovadel, úprava GPK, zřízení BK v délce 3000 m | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 318 | V-015948/24 | Nesovice: 2 bez TV, Nesovice - Bučovice: 2 bez TV, Bučovice: sudá bez TV, Bučovice - Slavkov u Brna: 2 bez TV, Slavkov u Brna: sudá bez TV, Slavkov u Brna - Blažovice: 2 bez TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 20 | 100 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce Blažovice (m.) - Nesovice (vč.) a ŽST Slavkov u B. rekonstrukční práce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 161d | 01.04. | 08.09. | 1.4.-8.9. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 8 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 3273214901 3273214901
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-015390/24 | Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 |  | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 320 | V-015391/24 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 |  | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 11d | 10.09. | 20.09. | 10.-20.9. | 9: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 320 | V-004549/23 | Břeclav přednádraží: 206,208,210,212,214,216,218 + TV, výh.: 243,244,246,248,249 + přípoje, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 85 |  | TSO výhybek 243,244,246,248,249 + přípoje svaření do BK, oprava GPK, výměna ŠL, výměna dřevěných pražců ve výhybkách za betonové, | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 320 | V-020866/21 | Břeclav přednádraží: 204b,216.,218.,418.,420a,420b,420c jen TV, 204,204a,206,208,210,212,214 + TV, výh.: 211,218,220,222,225,230, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | 100 | 90 |  | TSO výhybek 218,220,222,225,230 na betonové pražce | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 38d | 23.08. | 29.09. | 23.8.-29.9. | 8: 9; 9: 29 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
5 | 320 | V-020867/21 | Břeclav přednádraží: 207.,207a jen TV, 209,211,213,215 + TV, výh.: 241,242,245, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 90 |  | TSO výhybek 241,242,245 na betonové pražce. | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 05.05. | 04.06. | 5.5.-4.6. | 5: 27; 6: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
6 | 320 | V-015389/24 | Vranovice - Pohořelice: traťová bez TV, vlečka Pohořelice | ZP | T |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, úprava GPK v km 0,782 – 1,940 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 17d | 12.07. | 28.07. | 12.-28.7. | 7: 17 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-003546/23 | Moravský Krumlov - Miroslav: traťová bez TV, Rakšice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO staničních kolejí 1,1x a výhybek 1,3,10, 12a, 13, oprava nástupišť, výměna kolejnic, betonových pražců, budování BK v km 108,300-109,600 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 01.08. | 31.08. | 1.-31.8. | 8: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 323 | V-017549/22 | Rakšice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Miroslav: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO staniční koleje 1 a výhybek 1,2,3, oprava nástupiště, svařování, výměna kolejnic, oprava GPK. | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 45d | 01.07. | 14.08. | 1.7.-14.8. | 7: 31; 8: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
1 | 324 | V-020209/22 | Kuřim - Tišnov: 1.,2. + TV, Tišnov: celá + TV, vč. vlečky 5244 Vlečka Čebín a 5428 ČD, A.S. - Tišnov Tišnov - Řikonín: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s VR 325 | Rekonstrukce ŽST Tišnov Rekonstrukce vč. podjezdů, podchodů a nástupišť; rekonstrukce mostu v km 31,461. | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 245d | 24.02. | 26.10. | 24.2.-26.10. |  | 5 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 |  |  | Rekonstrukce ŽST Tišnov | 3273214901
2 | 324 | V-016023/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 75 | projekt v přípravě | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) práce ve 2. TK, vč. TV, ZZ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 130d | 25.01. | 03.06. | 25.1.-3.6. | 1: 7; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
3 | 324 | V-016024/24 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 420 | 25 | 0 | projekt v přípravě, cca 21:40-04:10 | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) pomocné práce na most. objektech, pažení při odtěžování a výstavbě, sypání konstr. vrstev, rozvoz kolejnic | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 38x7h | 22.02. | 30.05. | 22.-26.2., 6.-7.3., 13.-14.3., 20.-21.3., 25.-26.3., 4.-16.4., 24.-25.4., 28.4.-10.5., 15.-17.5., 22.-24.5., 29.-30.5. | 2: 4; 3: 4; 4: 16; 5: 14 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-017591/22 | Tišnov - Rožná: traťová bez TV, Nedvědice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu se ZP na VR 324. | rekonstrukce opěrné zdi a zemního tělesa a mostních objektů v km 77,715 - 77,840, 77,915 - 78,650, 78,724 - 79,145 a sanace tělesa železničního spodku v km 79,050 - 79,150, doplnění závor na přejezdu P7054 v km 69,846 | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 245d | 24.02. | 26.10. | 24.2.-26.10. |  | 5 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 26 |  |  | Rekonstrukce opěrné zdi, mostních objektů a zemního tělesa v km 77,915 - 78,650 úseku Rožná - Nedvědice | 3273214993
2 | 325 | V-016232/24 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu, zřízení BK, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 14d | 03.08. | 16.08. | 3.-16.8. | 8: 14 | Zřízení BK na trati H. Brod – Humpolec - II. etapa | 639220025
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-015954/24 | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, Odb Brno-Židenice: 1c bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Brno hl.n.. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 45 | 12.4. cca do 04:00 | Most Bubeníčkova napojení a zprovoznění 1. TK v původ. konfiguraci, odstranění provizorní koleje | SS východ | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 3d | 10.04. | 12.04. | 10.-12.4. | 4: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
2 | 326 | V-017128/24 | Odb Les - Odb Zádulka: 3 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 100 | 45 | pokračuje z r. 2026 | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 153d | 01.01. | 02.06. | 1.1.-2.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
1 | 501 | V-017129/24 | Třebovice v Čechách: záhl. 2.,1.TK směr Česká Třebová. Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2,1 + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová: 2,1 + TV, Česká Třebová: záhl. 2.,1.TK směr Třebovice v Čechách záhlaví 2.,1.TK směr Odb Zádulka. Česká Třebová: 707a,708b,708e,708f bez TV, 1-5,2-18,700-706,701-707 + TV, vlečka č.4105 Vlečka Korado a.s. Česká Třebová: záhl. 2.,1.TK směr Odb Parník. Česká Třebová - Odb Parník: 2,1 + TV, |  | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 10 | pokračuje do 9.12.2028, provoz přes vjezd. a odjezd. skup., směr Praha přes sever. spoj. k. č. 98, opačný směr přes k. č. 95 (do vjezd. skup.) a k. č. 96 do Olomouce a Brna, provizor. nást. mezi SK 9-13 a 15-19 (4 NH), NAD za reg. dopravu | Uzel Č. Třebová modernizace traťových kolejí, osobního nádraží vč. odstavných kolejí, stavba podchodu | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 20d | 12.12. | 31.12. | 12.-31.12. | 12: 20 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
2 | 501 | V-017130/24 | Česká Třebová odjezdová skupina: 21-25 jen TV, 7-19 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 | pokračuje z r. 2026 | Uzel Č. Třebová stavba provizor. nástupišť a kolejových propojení před SP5, prodloužení nového podchodu | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 345d | 01.01. | 11.12. | 1.1.-11.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 11 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
3 | 501 | V-020979/21 | Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 |  | Napojení hlízovské spojky | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 17d | 08.03. | 24.03. | 8.-24.3. | 3: 17 | Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) | 3273214901
4 | 501 | V-019008/21 | Kolín seřaďovací nádraží: 40. bez TV, 34.,36.,36b,38.,38b,40.,40a jen TV, výh.: 40,41,42,43, zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží. Kolín seřaďovací nádraží: 42. bez TV, 42.,42a,42b,44. jen TV, výh.: 49,51,55, zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | etapizace, po ukončení investice v Kolíně | Výměna výhybkových dílů, výhybkových pražců, výměna upevňovadel, svařování, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 45d | 17.06. | 31.07. | 17.6.-31.7. | 6: 14; 7: 31 | Oprava výhybek v žst. Kolín | 645190005
5 | 501 | V-016334/24 | Kolín - Velim: zab. zař.: 2.traťové koleje. |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 | jízdy vlaků mezistaničně | Oprava 12 ks návěstidel, 12 ks KO, 2 ks UNZ 1, 2ks PZZ vnitřní logika PZS včetně napájecích částí. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 12d | 20.08. | 31.08. | 20.-31.8. | 8: 12 | Oprava zabezpečovacího zařízení na trati Kolín - Velim | 645200046
6 | 501 | V-016333/24 | Velim - Kolín: zab. zař.: 1.traťové koleje. |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 | jízdy vlaků mezistaničně | Oprava 12 ks návěstidel, 12 ks KO, 2 ks UNZ 1, 2ks PZZ, vnitřní logika PZS včetně napájecích částí. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 12d | 08.08. | 19.08. | 8.-19.8. | 8: 12 | Oprava zabezpečovacího zařízení na trati Kolín - Velim | 645200046
7 | 501 | V-016363/24 | Pečky: 5.,7.,9. bez TV, 5.,5a,7.,7a,7b,9.,9a,11a jen TV, Pečky: výh.: 37, |  | S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | etapizace, pokračování z roku 2026, ZP směr Plaňany | Výměna výhybek č.37,35 , oprava staničních kolejí, výměna pražců, upevňovadel, svařování, doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 31d | 01.01. | 31.01. | 1.-31.1. | 1: 31 | Prostá rekonstrukce ŽST Pečky | 645240011
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-016330/24 | Velký Osek: 4. bez TV, 4.,4a,4b jen TV, výh.: , záhl. a zhl. směr Velký Osek-Kanín, nová spojka. výhybky č. 2, 7, 10 Velký Osek: 6.,8. bez TV, 6.,6b,6c,8.,10. jen TV, zhl. střední, jeho část, od VK2 po návěstidla S6, S8 a námezník výhybky č.15. výhybky č. 12,13,14 Velký Osek: 3. bez TV, 3.,3a,3b,1.,1a,1b jen TV, zhl. směr Libice nad Cidlinou, jeho část, od návěstidla L3 po návěstidlo Se27. výhybky č.21, 31, 32 |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 20 | etapizace mimo Velim-Kolín TK směr Kanín max. 15N, bude rozděleno termín bude ještě upřesněn | Oprava výhybek, výměna výhybkových pražců, výměna kolejnic, upevňovadel, svařování, úprava BK, GPK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | OS | § | Ne | 44d | 19.07. | 31.08. | 19.7.-31.8. | 7: 13; 8: 31 | Oprava výhybek v žst. Velký Osek | 645180474
2 | 502 | V-006609/24 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 10x10h | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
3 | 502 | V-018453/22 | Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | výkop a betonáž TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10x10h | 16.09. | 25.09. | 16.-25.9. | 9: 10 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
4 | 502 | V-018463/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Velký Osek: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | úprava terénu, práce v elektrickém dělení | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 05.10. | 05.10. | 5.10. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 10
5 | 502 | V-018464/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Libice nad Cidlinou: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | úprava terénu, práce v elektrickém dělení | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 06.10. | 06.10. | 6.10. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 10
6 | 502 | V-018465/22 | Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Velký Osek: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | výkop a betonáž TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 07.10. | 07.10. | 7.10. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 10
7 | 502 | V-018466/22 | Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Libice nad Cidlinou: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | výkop a betonáž TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 08.10. | 08.10. | 8.10. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 10
8 | 502 | V-018467/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | přesun akce z roku 2024 (též z 2025) | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 10d | 17.10. | 26.10. | 17.-26.10. | 10: 10 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
9 | 502 | V-006625/24 | Velký Osek: lichá jen TV, zhl. libické, liché skupiny kolejí. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 20 | v souběhu s Libice nad Cidlinou - Velký Osek 1+TV, záhlaví 1TK obě | práce v dělení ÚO 411 ve Velkém Oseku | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 17.10. | 25.10. | 17.10., 19.10., 21.10., 23.10., 25.10. | 10: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
10 | 502 | V-018473/22 | Libice nad Cidlinou: lichá jen TV, zhl. osecké liché kolejové skupiny. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 20 | v souběhu s Libice nad Cidlinou - Velký Osek 1+TV, záhlaví 1TK obě | práce v dělení ÚO 401 v Libicích n. C. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 18.10. | 26.10. | 18.10., 20.10., 22.10., 24.10., 26.10. | 10: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
11 | 502 | V-018478/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | přesun akce z roku 2024 | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 10d | 02.11. | 11.11. | 2.-11.11. | 11: 10 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
12 | 502 | V-018486/22 | Libice nad Cidlinou: sudá jen TV, zhl. osecké, navazující na 2. TK. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 20 | v souběhu s Velký Osek - Libice nad Cidlinou 2+TV, záhlaví 2TK obě | práce v dělení ÚO 402 v Libicích n. C. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 03.11. | 11.11. | 3.11., 5.11., 7.11., 9.11., 11.11. | 11: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
13 | 502 | V-018481/22 | Velký Osek: 2. jen TV, zhl. libické, navazující na 2. TK. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 20 | v souběhu s Velký Osek - Libice nad Cidlinou 2+TV, záhlaví 2TK obě | práce v dělení ÚO 412 ve Velkém Oseku | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 02.11. | 10.11. | 2.11., 4.11., 6.11., 8.11., 10.11. | 11: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
14 | 502 | V-018491/22 | Napájecí stanice Velký Osek Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1.,2. + TV, Velký Osek: celá jen TV, záhl. a zhl. libické 1. a 2. TK. Velký Osek - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Velký Osek - Kolín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Velký Osek - Dobšice nad Cidlinou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0:50-4:30, ZP Libice nad Cidlinou - Velký Osek | montáž příčných převěsů, dokončovací práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x4h | 18.11. | 22.11. | 18.-22.11. | 11: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
15 | 502 | V-016585/24 | Nymburk hlavní nádraží: celá jen TV, Nymburk hlavní nádraží: záhl. a zhl. ve směru Kostomlaty. | ZP | S |  |  | NVÚ |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 | zp ve směru kostomlaty a nymburk město | Výměna NL+TD Sp3, regulace, výměna úsekových děličů, realizace po částech, délka spojky je 463 metrů | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | N | 3x6h | 06.03. | 09.03. | 6.-9.3. | 3: 3 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
1 | 503 | V-016507/24 | Všetaty - Mělník: 1. + TV, Mělník: záhl. všetatské 1. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 50 | 10 |  | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV u 1TK - připojení napájecích převěsů, úprava TV u 1TK | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 4x10h | 03.07. | 14.07. | 3.-4.7., 13.-14.7. | 7: 4 | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019
2 | 503 | V-016508/24 | Mělník - Všetaty: 2. + TV, Mělník: záhl. všetatské 2. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 50 | 10 |  | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV u 2TK - připojení napájecích převěsů, úprava TV u 2TK | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 4x10h | 06.07. | 16.07. | 6.-7.7., 15.-16.7. | 7: 4 | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019
3 | 503 | V-016521/24 | Mělník - Všetaty: 2. jen TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 20 | 10 |  | odpojení a přetah napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 5 | 11.07. | 11.07. | 11.7. | [12 empty] | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019 | bar: 7
4 | 503 | V-016506/24 | Napájecí stanice Mělník : Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Oprava napájecích převěsů | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 16d | 03.07. | 18.07. | 3.-18.7. | 7: 16 | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019
5 | 503 | V-016524/24 | Všetaty - Mělník: 1. jen TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0:10-5:00 | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV u 1TK - připojení napájecích převěsů, úprava TV u 1TK | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 5 | 18.07. | 18.07. | 18.7. | [12 empty] | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019 | bar: 7
6 | 503 | V-016523/24 | Mělník - Všetaty: 2. + TV, Mělník: záhl. všetatské 2. TK. | ZP | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 | 0:10-5:00, v souběhu s C a F | připojení a přetah napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 5 | 18.07. | 18.07. | 18.7. | [12 empty] | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019 | bar: 7
7 | 503 | V-016525/24 | Mělník: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 10 | 0:10-5:00, v souběhu s E a A1; poté s B1 a F | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV - připojení napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 2x5h | 11.06. | 18.06. | 11.6., 18.6. | 6: 2 | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019
8 | 503 | V-016522/24 | Všetaty - Mělník: 1. + TV, Mělník: záhl. všetatské 1. TK. | ZP | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 | 0:10-5:00, v souběhu s E a G | odpojení a přetah napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 5 | 11.07. | 11.07. | 11.7. | [12 empty] | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019 | bar: 7
9 | 503 | V-016527/24 | Mělník: 2.,4. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 20 | 7-17, v souběhu s etapou B | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV - připojení napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 4x10h | 06.06. | 16.06. | 6.-7.6., 15.-16.6. | 6: 4 | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019
10 | 503 | V-016517/24 | Mělník: lichá jen TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 50 | 10 | v souběhu s 1. TK Vše - Měl | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV - připojení napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 4x10h | 03.07. | 14.07. | 3.-4.7., 13.-14.7. | 7: 4 | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019
11 | 503 | V-016541/24 | Hoštka: sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Polepy. Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 1. TK, 2100 m, 50 km/h. | Strojní čištění štěrkového lože, výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdů v km 394,477 (P2951), 395,768 (P2952) a 396,475 (P2953), čištění odvodnění. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 26.04. | 15.05. | 26.4.-15.5. | 4: 5; 5: 15 | Oprava trati v úseku Hoštka – Polepy | 650190103
12 | 503 | V-015888/23 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, Hoštka: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Polepy. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 2. TK, 1400 m, 50 km/h. | Strojní čištění štěrkového lože, oprava přejezdů v km 394,477 (P2951), 395,768 (P2952) a 396,475 (P2953), SVK, čištění odvodnění. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 16.05. | 30.05. | 16.-30.5. | 5: 15 | Oprava trati v úseku Hoštka – Polepy | 650190103
13 | 503 | V-011955/19 | Ústí nad Labem-Střekov: 4.,6. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | Pokračuje do roku 2028 | Uvolnění prostoru pro rekonstrukci sebuzínského zhlaví v ŽST Ústí nad Labem-Střekov | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 122d | 01.09. | 31.12. |  | 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo) | 5003720063, 3273214901
14 | 503 | V-024048/18 | Boletice nad Labem: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Výluka pokračuje do roku 2028 | Uvolnění prostoru pro budoucí odsun koleje č.3 | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 122d | 01.09. | 31.12. |  | 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo) | 5003720063, 3273214901
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-014571/24 | Úpořiny: 1. bez TV, lichá jen TV, zhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly S1 - Se3 a směr Ohníč - část mezi návěstidly L1 - Se15. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 50 |  | Oprava SK1 v km 13,214-13,963 (strojní čištění kol. lože, úprava UT v BK, oprava GPK + dynamická stabilizace, souvislá výměna pryž. podložek, pročištění kol. lože ve výh. č. 19ab, 25, 26, sanance žel. spodku). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 11d | 01.06. | 11.06. | 1.-11.6. | 6: 11 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ UNL | 650200036
2 | 504 | V-014575/24 | Úpořiny: 2. bez TV, sudá jen TV, zhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se2 - S2 a směr Ohníč - část mezi návěstidly L2 - Se16. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 50 |  | Oprava SK2 v km 13,214 -13,963 (strojní čištění kol. lože, úprava UT v BK, oprava GPK + dynamická stabilizace, souvislá výměna pryž. podložek, obnova výh. č. 17ab, pročištění kol. lože ve výh. č. 27, sanace žel. spodku). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 11d | 14.06. | 24.06. | 14.-24.6. | 6: 11 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ UNL | 650200036
3 | 504 | V-014570/24 | Bílina: lichá jen TV, záhl. směr Světec. Bílina - Světec: 1. + TV, Světec: 1.,3. jen TV, záhl. směr Bílina. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 |  | 1. TK Bílina - Světec + obě záhlaví v km 22,886-25,339, oprava DSK a výhybek 32ab, 33ab, 34, 35 na bílinském zhlaví ve Světci (strojní čištění ŠL, úprava UT v BK, oprava GPK, čištění příkopů, souvislá výměna pryž. podložek, výh. pražců a součástí). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 03.05. | 21.05. | 3.-21.5. | 5: 19 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ UNL | 650200036
4 | 504 | V-019288/21 | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 15 |  | Založení mostu v km 62,867 – vrtání mikropilot skrz stávající železobetonové základy mostu. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 15d | 08.02. | 22.02. | 8.-22.2. | 2: 15 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
5 | 504 | V-014752/20 | Kyjice - Odb Chomutov město: 2. + TV, úsek prov. Odb Vrskmaň (mimo) - Odb Dolní Rybník (mimo) - Odb Chomutov město (mimo) - 2 úseky přes Odb. Dolní Rybník (mimo) |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 15 | Průjezd odb. Dolní Rybník - Jirkov zachován. PJ 50 km/h v km 59,300-62,900, 1.TK (3600m). | Modernizace úseku (stavební postup 2b). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 110d | 22.02. | 11.06. | 22.2.-11.6. | 2: 7; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 11 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
6 | 504 | V-014751/20 | Odb Dolní Rybník - Kyjice: 1. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Sypání štěrkodrtí / štěrků. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 15x5h | 03.05. | 22.05. | 3.-8.5., 10.-15.5., 17.-22.5. | 5: 15 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
7 | 504 | V-009564/19 | Kyjice - Odb Chomutov město: 2. + TV, úsek prov. Odb Vrskmaň (mimo) - Odb Dolní Rybník (včetně) - Odb Chomutov město (mimo) |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 15 | ZP směr Jirkov. PJ 50 km/h v km 59,300-62,900, 1.TK (3600m). | Modernizace úseku (stavební postup 2c). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 40d | 11.06. | 20.07. | 11.6.-20.7. | 6: 20; 7: 20 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
8 | 504 | V-014754/20 | Odb Chomutov město - Kyjice: 1. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Sypání štěrkodrtí / štěrků. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x5h | 21.06. | 26.06. | 21.-26.6. | 6: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
9 | 504 | V-015849/24 | Odb Chomutov město: zab. zař.: SZZ. |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 15 | Jízdy na dopravní opatření. | Aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 2d | 12.08. | 13.08. | 12.-13.8. | 8: 2 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
10 | 504 | V-014755/20 | Odb Chomutov město - Kyjice: 1. + TV, úsek Odb Chomutov město (mimo) - Odb Dolní Rybník (včetně) - prov. Odb Vrskmaň (mimo) |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 15 | V závěru etapy směrová a výšková úprava výh. č. 2 v Odb Chomutov město - noční doba, délka 3 hodiny! PJ 50 km/h v km 59,300-62,900, 2.TK (3600m). | Modernizace úseku (stavební postup 2d). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 114d | 26.07. | 16.11. | 26.7.-16.11. | 7: 6; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 16 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
11 | 504 | V-015542/24 | Kyjice - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Sypání štěrkodrtí / štěrků. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 15x5h | 27.09. | 16.10. | 27.9.-2.10., 4.-9.10., 11.-16.10. | 9: 4; 10: 11 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
12 | 504 | V-015557/24 | Kyjice - Odb Dolní Rybník: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 15 | Jízdy na dopravní opatření. | Aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 17.11. | 21.11. | 17.-21.11. | 11: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
13 | 504 | V-015558/24 | Kyjice: zab. zař.: SZZ lichá kolejová skupina. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 | Jízdy na dopravní opatření. | Aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 22.11. | 26.11. | 22.-26.11. | 11: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
14 | 504 | V-015559/24 | Kyjice: zab. zař.: SZZ sudá kolejová skupina. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 | Jízdy na dopravní opatření. | Aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 27.11. | 01.12. | 27.11.-1.12. | 11: 4; 12: 1 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
15 | 504 | V-015560/24 | Třebušice - Kyjice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 15 | Jízdy na dopravní opatření. | Aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 02.12. | 06.12. | 2.-6.12. | 12: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-017131/24 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. a zhl. směr Borohrádek. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 rekonstrukce záhl. směr Borohrádek | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 14d | 27.09. | 10.10. | 27.9.-10.10. | 9: 4; 10: 10 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
2 | 505 | V-017132/24 | Týniště nad Orlicí: 1,2,3 + TV, jejich část cca od km 49,715 ve směru Bolehošť a Třebechovice p. O. 5-15 + TV Týniště nad Orlicí: zhl. SK1-15,2 směr Bolehošť a Třebechovice p. O. . vlečka č. 4259 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | projekt v přípravě, 2 průjezdné SK s NH, 3 NH u kusých SK 1,2,3 | Týniště 3 rekonstrukce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 22.02. | 02.04. | 22.2.-2.4. | 2: 7; 3: 31; 4: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
3 | 505 | V-017133/24 | Týniště nad Orlicí: 16-22 + TV, vlečka č. 4257 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | projekt v přípravě | Týniště 3 rekonstrukce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 15d | 22.04. | 06.05. | 22.4.-6.5. | 4: 9; 5: 6 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
4 | 505 | V-017134/24 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Borohrádek a Častolovice. | ZP | S |  |  | LNT |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 provizorní kolej. napojení záhlaví a zhl. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 6d | 07.05. | 12.05. | 7.-12.5. | 5: 6 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
5 | 505 | V-017135/24 | Týniště nad Orlicí: 1,2,3,4,8 bez TV, jejich část směr Borohrádek a Častolovice (kusé) Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě, žádná průjezd. kolej s NH | Týniště 3 provizorní kolej. napojení zhl. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 13.05. | 15.05. | 13.-15.5. | 5: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
6 | 505 | V-017136/24 | Týniště nad Orlicí: 1,2,3 + TV, jejich část směr Borohrádek a Častolovice (kusé) |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | projekt v přípravě, 2 průjezd. koleje s NH | Týniště 3 rekonstrukce zhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 148d | 16.05. | 10.10. | 16.5.-10.10. | 5: 16; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 10 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
7 | 505 | V-017139/24 | Týniště nad Orlicí - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová bez TV, Třebechovice pod Orebem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě, pokračuje v r. 2028 | Moder. Hradec Kr. - Týniště n. O. zdvoukolejnění | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 31d | 01.12. | 31.12. | 1.-31.12. | 12: 31 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901
8 | 505 | V-017140/24 | Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová jen TV, Třebechovice pod Orebem: celá jen TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě, pokračuje z r. 2026 a bude pokračovat v r. 2028 | Modernizace Hradec Kr. - Týniště n. O. rozšiřování náspu v kolizi s podpěrami TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901
9 | 505 | V-017141/24 | Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | projekt v přípravě | Moder. Hradec Kr. - Týniště n. O. sil. nadjezd v km 40,520 - montáž ochranné skruže a OK mostu | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6x5h | 26.08. | 31.08. | 26.-31.8. | 8: 6 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901
10 | 505 | V-017147/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: 2 bez TV, její část od nám. výh. č. 8 po km 32,080 Hradec Králové-Slez. Předměstí: 4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | projekt v přípravě, k dispozici 2 NH | Modernizace Hradec Kr. - Týniště n. O. demolice nástupiště u k. č. 4, modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 153d | 01.07. | 30.11. | 1.7.-30.11. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901
11 | 505 | V-017148/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá bez TV, vč. vlečky č. 4221 | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Modernizace Hradec Kr. - Týniště n. O. rekonfigurace kolej. zapojení vlečky, práce na zhlaví směr HK hl.n. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 01.12. | 03.12. | 1.-3.12. | 12: 3 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901
12 | 505 | V-017149/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: 1,2,3,5 bez TV, záhl. směr Třebechovice p. O. . | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě, pro nákladní dopravu SK 4,6, obsluha výhybek ručně | Modernizace Hradec Kr. - Týniště n. O. modernizace ŽST | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 28d | 04.12. | 31.12. | 4.-31.12. | 12: 28 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901
13 | 505 | V-017150/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: záhl. směr Hradec Králové hl.n.. Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Modernizace Hradec Kr. - Týniště n. O. zdvoukolejnění | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 278d | 01.03. | 03.12. | 1.3.-3.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 3 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901
14 | 505 | V-017151/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ. Hradec Králové hlavní nádraží: zab. a sděl. zař. staniční. aktivace MPZZ severní zhlaví Hradec Králové hlavní nádraží: 6s + TV, Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 20 | 60 | 100 | 40 | ND směr Všestary a Jaroměř | ŽST Hradec Králové hl.n. aktivace MPZZ severní zhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 15d | 01.03. | 15.03. | 1.-15.3. | 3: 15 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
15 | 505 | V-017152/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí. vč. vlečky č. 4218 INPOZ | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 137d | 01.03. | 15.07. | 1.3.-15.7. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 15 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
16 | 505 | V-017153/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2 + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 11,13,15 + TV, jejich část (kusé směr Plačice/Opatovice) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 | pokračuje z r. 2026 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 45d | 01.01. | 14.02. | 1.1.-14.2. | 1: 31; 2: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
17 | 505 | V-017154/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 17 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokračuje z r. 2026 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 59d | 01.01. | 28.02. | 1.1.-28.2. | 1: 31; 2: 28 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
18 | 505 | V-017155/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 25 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokračuje z r. 2026 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 304d | 01.01. | 31.10. | 1.1.-31.10. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |  |  | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
19 | 505 | V-017157/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 11 + TV, její jižní část (kusá směr Plačice/Opatovice) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 151d | 15.02. | 15.07. | 15.2.-15.7. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 15 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
20 | 505 | V-017156/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 19c + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokračuje z r. 2026, v závěru výluky kolej snesena | ŽST Hradec Králové hl.n. staveništní komun. a ZS ve stopě koleje | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 45d | 01.01. | 14.02. | 1.1.-14.2. | 1: 31; 2: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
21 | 505 | V-017158/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13 + TV, její jižní část (kusá směr Plačice/Opatovice) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 14d | 15.02. | 28.02. | 15.-28.2. | 2: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
22 | 505 | V-017159/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 | pokračuje v r. 2028 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
23 | 505 | V-017160/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK1-9,2-6 směr HK-Slezské P. a Předměřice n. L.. |  | S |  |  | LNT | [5 empty] | X |  |  |  | 15 | 15 | 30 | 100 | 80 | k 15.7. zprovozněna severní část SK5 (nové čísl.) LNT pouze směr Jaroměř | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 122d | 16.03. | 15.07. | 16.3.-15.7. | 3: 16; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 15 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
24 | 505 | V-017161/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 11,13 + TV, vlečka č. 4217 TSS a vlečka GJW Praha |  | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 30 | 100 | 80 | k 31.7. zprovoznění SK3 (nové číslování), od 16.7. nelze využívat provizor. nástupiště ND Os Jaroměř | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 16d | 16.07. | 31.07. | 16.-31.7. | 7: 16 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
25 | 505 | V-017162/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 15 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 47d | 16.07. | 31.08. | 16.7.-31.8. | 7: 16; 8: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
26 | 505 | V-017163/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: vlečky č. 4215, 4268 ČD - severní přístup, 4216 a „TD“ |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 31d | 16.07. | 15.08. | 16.7.-15.8. | 7: 16; 8: 15 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
27 | 505 | V-017164/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 11,13 + TV, její jižní část (kusá směr Plačice/Opatovice) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 61d | 01.08. | 30.09. | 1.8.-30.9. | 8: 31; 9: 30 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
28 | 505 | V-017165/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 17,19 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 77d | 16.07. | 30.09. | 16.7.-30.9. | 7: 16; 8: 31; 9: 30 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
29 | 505 | V-017166/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 21,23,27-31 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 108d | 16.07. | 31.10. | 16.7.-31.10. | 7: 16; 8: 31; 9: 30; 10: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
30 | 505 | V-017167/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka č. 4268 ČD - jižní přístup |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 117d | 16.08. | 10.12. | 16.8.-10.12. | 8: 16; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 10 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
31 | 505 | V-017168/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13a + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 147d | 16.07. | 09.12. | 16.7.-9.12. | 7: 16; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 9 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
32 | 505 | V-017169/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 15 + TV, její jižní část (kusá směr Plačice/Opatovice) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
33 | 505 | V-017170/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 17,19 + TV, její jižní část (kusá směr Plačice/Opatovice) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 70d | 01.10. | 09.12. | 1.10.-9.12. | 10: 31; 11: 30; 12: 9 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
34 | 505 | V-017171/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 4 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokračuje v r. 2028 | ŽST Hradec Králové hl.n. dmt vč. nástupiště č. 2, modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 71d | 22.10. | 31.12. | 22.10.-31.12. | 10: 10; 11: 30; 12: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
35 | 505 | V-017172/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice n. L., část od nám. výh. č. 91 po hrot výh. č. 96. |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 24d | 16.11. | 09.12. | 16.11.-9.12. | 11: 15; 12: 9 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
36 | 505 | V-017173/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 21-31 + TV, její jižní část (kusá směr Plačice/Opatovice) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 39d | 01.11. | 09.12. | 1.11.-9.12. | 11: 30; 12: 9 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
37 | 505 | V-017174/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 6-12 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 100 | 100 | pokračuje v r. 2028 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace kolejí vč. nástupišť | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 61d | 01.11. | 31.12. | 1.11.-31.12. | 11: 30; 12: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
38 | 505 | V-017176/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Opatovice n. L-Pohřebačka. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND i za Os Chlumec n. C. | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 15d | 01.11. | 15.11. | 1.-15.11. | 11: 15 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
39 | 505 | V-017175/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: zab. a sděl. zař. staniční. aktivace MPZZ jižní zhlaví Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: traťová + TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ. | ZP | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | předpoklad ND za linku R14 | ŽST Hradec Králové hl.n. aktivace MPZZ jižní zhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 14d | 15.02. | 28.02. | 15.-28.2. | 2: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-019603/21 | Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Opočno pod Orlickými horami: celá bez TV, Opočno pod Orlickými horami - Bohuslavice nad Metují: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace - obsluha cukrovaru v Opočně, rozsah dle projektu práce ST + SMT+ SSZT ND Týniště n. O. - N. Město n. M | Etapizace. Oprava výhybek, kolejí, úpravy SZZ, sanace spodní stavby, Údržbové práce: sanace žel.spodku km 32,300 - 32,400. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 80d | 06.04. | 24.06. | 6.4.-24.6. | 4: 25; 5: 31; 6: 24 | Oprava trati v úseku Týniště n. O. - Opočno p. Orl. h. Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640200045 640230025 640230026
2 | 506 | V-015252/24 | Opočno pod Orlickými horami: zab. a sděl. zař. SZZ. Opočno pod Orlickými horami: zab. zař.: PZZ v km 38,998 (P5067). Opočno pod Orlickými horami - Bohuslavice nad Metují: zab. zař.: TZZ. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | etapizace, přejezdníky, provizorní zab. zař., nejlépe v zákrytu s prostou revitalizací trati a kolejovou výlukou | Oprava SZZ v ŽST Opočno pod Orlickými horami | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | OS |  | Ne | 25d | 31.05. | 24.06. | 31.5.-24.6. | 5: 1; 6: 24 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2025–2026 | 640230028
3 | 506 | V-015256/24 | Opočno pod Orlickými horami - Nové Město nad Metují: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | po dohodě s cukrovarem možno dát do zákrytu s výlukou Opočno - Týniště | Opravné práce v km 41,332 - 42,900 a 48,324 - 49,154: SČ, ASP, posun kolejnic, oprava GPK, čištění odvodnění, oprava BK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 19d | 06.06. | 24.06. | 6.-24.6. | 6: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
4 | 506 | V-015253/24 | Náchod - Hronov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce v km 62,500 - 62,600: SVP, čištění blátivých míst, oprava BK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 04.10. | 07.10. | 4.-7.10. | 10: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
5 | 506 | V-013511/19 | Broumov: 3,5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Pokud nebude provedeno v roce 2025. | Oprava kolejí. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 13d | 13.09. | 25.09. | 13.-25.9. | 9: 13 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Broumov | 640190068
6 | 506 | V-011266/19 | Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Broumov: 1,2 bez TV, výh.: 1,2,3,4, záhl. a zhl. meziměstské. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Pokud nebude provedeno v roce 2025. | Oprava výh.č. 1, 2, 3, 4; nástupiště, SVP, SVK, výměna ŠL, GPK, BK, oprava mostu v km 6,229. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 14d | 06.09. | 19.09. | 6.-19.9. | 9: 14 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Broumov | 640190068
7 | 506 | V-019604/21 | Opočno pod Orlickými horami - Dobruška: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace, rozsah dle projektu | Oprava výhybek, kolejí, úpravy SZZ v Opočně. SVP, oprava GPK, čištění odvodnění. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 80d | 06.04. | 24.06. | 6.4.-24.6. | 4: 25; 5: 31; 6: 24 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-015302/24 | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Hlinsko v Čechách: záhl. a zhl. směr Žďárec u Skutče. Žďárec u Skutče: záhl. a zhl. směr Hlinsko v Čechách. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců,strojní čištění koleje,oprava přejezdů, oprava odvodnění,oprava propustků,svařování a zřízení BK,GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 12d | 27.09. | 08.10. | 27.9.-8.10. | 9: 4; 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
2 | 507 | V-015303/24 | Žďárec u Skutče: 5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna pražců a kolejnic,svařování a zřízení BK,GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 22.11. | 26.11. | 22.-26.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
3 | 507 | V-015299/24 | Borová u Poličky - Čachnov: traťová bez TV, Borová u Poličky: záhl. a zhl. směr Čachnov. Čachnov: záhl. a zhl. směr Borová u Poličky. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdů, oprava propustků, zřízení BK, GPK, oprava odvodnění, strojní čištění koleje | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 12d | 18.10. | 29.10. | 18.-29.10. | 10: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-015260/24 | Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Most km 60,114 - nová roznášecí deska, sanace spodní stavby | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 35d | 01.09. | 05.10. | 1.9.-5.10. | 9: 30; 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
2 | 508 | V-024035/18 | Turnov: 25,27 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Výluka bude ukončená změnou ZDD ŽST Turnov | Uvolnění prostoru pro rekonstrukci Jičínského zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
3 | 508 | V-018376/22 | Turnov: 1,2,3a,3b,5,6b,7,8b bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Rekonstrukce liché části ŽST Turnov, změna konfigurace stanice | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 133d | 01.02. | 13.06. | 1.2.-13.6. | 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 13 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
4 | 508 | V-018840/24 | Turnov: záhl. a zhl. směr Sychrov. Turnov - Sychrov: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce sychrovského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 14d | 31.05. | 13.06. | 31.5.-13.6. | 5: 1; 6: 13 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
5 | 508 | V-016244/23 | Turnov: 11.,13.,15.,17.,19. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | Výluka pokračuje do roku 2028 | Kompletní přestavba střední části kolejiště v ŽST Turnov | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 201d | 14.06. | 31.12. | 14.6.-31.12. | 6: 17; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
6 | 508 | V-016264/23 | Turnov: 21. bez TV, zhl. Maloskalské kolejí 13.-19.. |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Výluka pokračuje do roku 2028 | Demontáž kolejí, uvolnění prostoru pro následnou rekonstrukci maloskalského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 131d | 23.08. | 31.12. | 23.8.-31.12. | 8: 9; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
7 | 508 | V-016243/23 | Turnov: záhl. a zhl. hruboskalské. Turnov: záhl. a zhl. příšovické. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce hruboskalského a příšovického záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 50d | 13.09. | 01.11. | 13.9.-1.11. | 9: 18; 10: 31; 11: 1 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
8 | 508 | V-020663/19 | Turnov: 23. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Výluka pokračuje v roce 2028 | Zřízení definitivního propojení směr Hrubá Skála, demontáž koleje | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 110d | 13.09. | 31.12. | 13.9.-31.12. | 9: 18; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
9 | 508 | V-015065/23 | Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s investicí, ND Turnov - Liberec | propustek v km 154,036; 154,167 - přestavba na trubní, + práce ST strojní čištění koleje, oprava GPK, úprava BK | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 30.05. | 13.06. | 30.5.-13.6. | 5: 2; 6: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
10 | 508 | V-015416/24 | Liberec - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK, zajištění skalního zářezu 142,100 - 142,300 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 25.05. | 13.06. | 25.5.-13.6. | 5: 7; 6: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-010467/18 | Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST; zvětšení rozsahu prací a délky Zvětšení počtu výluk + přesun z r.2021, 2022, 2023, 2024 a 2025 | Oprava železničního svršku km 55,500 - 57,050 - SČ, SVK, SVP, ASP, PUŠL, BK., GPK. Oprava přejezdu km 57,042 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 20d | 04.10. | 23.10. | 4.-23.10. | 10: 20 | Oprava trati v úseku Trutnov-Poříčí - Královec | 640190120
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-015255/24 | Pilníkov - Trutnov hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bude požádáno o jmenovitou stavbu z OUA. | Km 115,940 - 118,040: SVP, SVK, ASP, štěrk, PUŠL. Oprava přejezdu v km 118,051 (P4556). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 18d | 04.10. | 21.10. | 4.-21.10. | 10: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
2 | 510 | V-008223/19 | Smidary: zab. zař.: SZZ. Smidary: zab. zař.: PZZ v km 39,672. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | etapizace, přenosné přejezdníky | Oprava SZZ v žst. Smidary | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | OS | § | Ne | 10d | 05.10. | 14.10. |  | 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2025–2026 | 640230028
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-017177/24 | Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. směr Všestary. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16.-31.8. možné vést pouze Sv vlaky | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 31d | 16.07. | 15.08. | 16.7.-15.8. | 7: 16; 8: 15 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
2 | 511 | V-006304/22 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Práce SMT + ST, přesunuto z roku 2023 | Oprava mostu v km 27,052 - výměna nosné desky; propustky v km 33,240 -výměna nosné konstrukce. + Oprava železničního svršku v km 27,750 - 28,780 SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů a P5404 a P5405 | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 25d | 12.04. | 06.05. | 12.4.-6.5. | 4: 19; 5: 6 | Oprava mostních objektů v úseku Hořice - Ostroměř | 640190049
3 | 511 | V-015343/24 | Ostroměř - Jičín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Propustky km 2,464; km 3,217; km 3,728, km 5,912; km 7,021; km 8,377 - výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 16d | 12.04. | 27.04. | 12.-27.4. | 4: 16 | Oprava propustků v úseku Ostroměř - Butoves | 640190048
4 | 511 | V-015261/24 | Libuň - Turnov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s investicí | M km 28,432 - výměna mostnic | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 13.09. | 12.10. | 13.9.-12.10. | 9: 18; 10: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
5 | 511 | V-018841/24 | Turnov - Hrubá Skála: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce hruboskalského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 50d | 13.09. | 01.11. | 13.9.-1.11. | 9: 18; 10: 31; 11: 1 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
1 | 512 | V-017201/22 | Králíky zastávka - Červená Voda: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2023 | Propustky v km 3,992; km 4,054 a km 4,351 - výměna nosné konstrukce. | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 12d | 06.09. | 17.09. | 6.-17.9. | 9: 12 | Oprava propustků v úseku Králíky - Červená Voda | 640190051
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-017137/24 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: 6 + TV, záhl. a zhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: 4,8 + TV, jejich část směr Borohrádek a Častolovice (kusé) | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 rekonstrukce záhlaví sm. Častolovice | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 30d | 11.10. | 09.11. | 11.10.-9.11. | 10: 21; 11: 9 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-016466/24 | Žleby: celá bez TV, Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou: celá bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, Třemošnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění štěrkového lože, doplnění štěrkového lože, výměna pražců, výměna kolejnic, výměna upevňovadel, úprava odvodnění, svařování, zřízení BK, oprava zastávek, oprava přejezdů (oprava živičných povrchů),odstranění vegetace, úprava GPK. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 51d | 04.09. | 24.10. | 4.9.-24.10. | 9: 27; 10: 24 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 645230027
2 | 515 | V-016335/24 | Uhlířské Janovice: zab. zař.: staniční. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava 1 ks staničního zabezpečovacího zařízení, 12 ks návěstidel, 5 ks přestavníků, 12 ks počítačů náprav, 1 ks univerzálního napájecího zdroje. Nutnou opravou technologie dojde ke změně staničního zabezpečovací zařízení na 3. kategorii. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 14d | 19.07. | 01.08. | 19.7.-1.8. | 7: 13; 8: 1 | Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Uhlířské Janovice | 645230030
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
1 | 517 | V-015305/24 | Choceň - Vysoké Mýto: traťová bez TV, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto město: traťová bez TV, Vysoké Mýto: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic,oprava výhybek,oprava odvodnění,oprava přejezdů,oprava propustků,svařování a zřízení BK,oprava nástupišť,GPK,rušení kolejí a výhybek | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 15d | 09.08. | 23.08. | 9.-23.8. | 8: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
2 | 517 | V-015832/24 | Vysoké Mýto město: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce nástupiště, výměna osvětlení, úprava žel. svšku, výměna kolejnic | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | IG | § | Ne | 20d | 09.08. | 28.08. | 9.-28.8. | 8: 20 | Výstavba bezbariérového nástupiště na zastávce Vysoké Mýto město
3 | 517 | V-015304/24 | Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl: traťová bez TV, Litomyšl: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek,výměna kolejnic a pražců,oprava propustků,svařování a zřízení BK,GPK,oprava odvodnění,oprava přejezdů,oprava nástupišť,rušení kolejí a výhybek | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 15d | 09.08. | 23.08. | 9.-23.8. | 8: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
1 | 520 | V-015774/24 | Lašovice - Rakovník: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Následné (třetí) podbití, včetně rozebrání a podbití dvou přejezdů. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 3x6h | 15.03. | 17.03. | 15.-17.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
1 | 522 | V-015904/24 | Blatno u Jesenice - Protivec: traťová bez TV, Lubenec: celá bez TV, Chyše: celá bez TV, Protivec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a výměna kolejnic v km 42,620-42,680 a 45,400-46,800, údržba (zřízení) odvodnění v celém úseku. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
2 | 522 | V-015906/24 | Štědrá - Toužim: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců v km 64,600-66,600, výměna kolejnic v km 67,800-69,700, údržba (zřízení) odvodnění v celém úseku. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
3 | 522 | V-005432/24 | Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba dálnice D6, most SO 206 v km 4,460 a úprava trati v km 15,100-15,900. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
4 | 522 | V-005083/24 | Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 1,354 a oprava propustku v km 0,441. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Oprava mostu v km 1,354 v úseku Protivec- Bochov Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650190271 650220013
5 | 522 | V-015908/24 | Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Jednotlivá výměna pražců (30 ks), údržba odvodnění v celém úseku. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
1 | 525 | V-012177/21 | Výh Praha-Vyšehrad: celá + TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha hlavní nádraží: 1.,2. + TV, Praha hlavní nádraží: záhl. směr výhybna Vyšehrad. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Pokračuje v roce 2028 | Kompletní rekonstrukce výhybny Vyšehrad a traťového úseku směr Praha hl.n.; rekonstrukce I.portálu Vinohradského tunelu | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 362d | 04.01. | 31.12. | 4.1.-31.12. | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.) | 5003720063
2 | 525 | V-004837/21 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Kompletní rekonstrukce traťového úseku, rekonstrukce vyšehradského mostu | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 353d | 04.01. | 22.12. | 4.1.-22.12. | 28 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 22 | Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem | 5003720063
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
1 | 526 | V-020675/19 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2.,3.,309.,311.,313.,315 + TV, |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 | Pokračuje z roku 2026 | Rekonstrukce krajní části staničních kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 146d | 01.01. | 26.05. | 1.1.-26.5. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 26 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-016555/24 | Lovosice: 5. bez TV, 1.,1a,3.,7a jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 3 v úseku mezi námezníky výhybek č. 9 a 16a (výhybky č. 11, 16ab). |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna kolejového lože, výměna výhybek č. 11, 16ab | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 12d | 18.09. | 29.09. | 18.-29.9. | 9: 12 | Oprava výhybek v ŽST Lovosice č. 11, 13ab, 15ab, 16ab včetně DKS | 650240029
2 | 527 | V-016552/24 | Lovosice: 7a bez TV, 1.,1a,3.,7a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 7 a 7a v úseku mezi námezníky výhybek č. 13b a 15a (výhybky č. 13ab, 15ab). |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna kolejového lože, výměna výhybek č. 13ab, 15ab | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 12d | 06.09. | 17.09. | 6.-17.9. | 9: 12 | Oprava výhybek v ŽST Lovosice č. 11, 13ab, 15ab, 16ab včetně DKS | 650240029
3 | 527 | V-016546/24 | Lovosice jih: 103.,105. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | strojní čištění štěrkového lože | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 31.05. | 14.06. | 31.5.-14.6. | 5: 1; 6: 14 | Čištění kolejového lože ve staničních kolejí v ŽST Lovosice č. 103, 105, 107 | 650240030
4 | 527 | V-016548/24 | Lovosice jih: 107.,109. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | strojní čištění štěrkového lože | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 15.06. | 24.06. | 15.-24.6. | 6: 10 | Čištění kolejového lože ve staničních kolejí v ŽST Lovosice č. 103, 105, 107 | 650240030
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-013164/22 | Praha-Ruzyně - Hostivice: traťová bez TV, Hostivice: 3.,5. bez TV, Hostivice - Odb Jeneček: traťová bez TV, Odb Jeneček - Rudná u Prahy: traťová bez TV, Odb Jeneček - Středokluky: traťová bez TV, Odb Jeneček: celá bez TV, Odb Jeneček - Jeneč: traťová bez TV, Jeneč: celá bez TV, Jeneč - Unhošť: traťová bez TV, Unhošť: celá bez TV, Unhošť - Kladno: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace bude prověřena | Propojení přeložek se stávající tratí, zřízení pažení v dotčených oblastech, zprovoznění nové stanice Jeneč | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 21d | 03.07. | 23.07. | 3.-23.7. | 7: 21 | Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) | 3273214901
2 | 528 | V-020167/22 | Odb Jeneček - Středokluky: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Vložení nových výhybek do traťového úseku | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 14d | 13.02. | 26.02. | 13.-26.2. | 2: 14 | Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) | 3273214901
3 | 528 | V-016595/23 | Stochov - Nové Strašecí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Napojení nově vybudované přeložky železniční trati | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 70d | 22.04. | 30.06. | 22.4.-30.6. | 4: 9; 5: 31; 6: 30 | Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí | 3273214901
4 | 528 | V-015764/24 | Rakovník: lichá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 12 | 50 |  | Následné (třetí) podbití. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 4x3h | 08.03. | 11.03. | 8.-11.3. | 3: 4 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
5 | 528 | V-015768/24 | Rakovník - Lužná u Rakovníka: traťová bez TV, Rakovník: záhl. a zhl. směr Lužná u Rakovníka, v části od návěstidla PS po hrot výh. č. 32. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | Následné (třetí) podbití. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 2 | 11.03. | 11.03. | 11.3. | [12 empty] | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901 | bar: 3
6 | 528 | V-006259/22 | Rakovník: sudá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 12 | 50 |  | Následné (třetí) podbití. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 4x3h | 12.03. | 15.03. | 12.-15.3. | 3: 4 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
7 | 528 | V-015777/24 | Rakovník: zhl. směr Senomaty/Lubná, v části od hrotů jazyků výh. č. 104 po námezník výh. č. 7. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | Vliv na rameno 522 (ZP směr Senomaty a Lubná), ZP vlečky č. V1004, V1174. | Následné (třetí) podbití. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 2 | 15.03. | 15.03. | 15.3. | [12 empty] | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901 | bar: 3
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
1 | 529 | V-014585/24 | Břvany: záhl. a zhl. směr Bečov u M.. Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, Bečov u Mostu: záhl. a zhl. směr Břvany. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění v km 110,000-111,500, jednotlivá výměna ŠL v km 108,600-109,100, výměna kolejnic, SVP, čištění příkopů, zřízení BK a úprava GPK, oprava povrchu přejezdu v km 107,289 (P2161), oprava zárubní zdi v km 107,760-108,000. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 07.07. | 31.07. | 7.-31.7. | 7: 25 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ UNL | 650200036
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
1 | 531 | V-015773/24 | Rakovník - Chrášťany: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  | Následné (třetí) podbití. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 2 | 11.03. | 11.03. | 11.3. | [12 empty] | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901 | bar: 3
2 | 531 | V-015466/24 | Březno u Postoloprt: záhl. směr Louny předměstí. Březno u Postoloprt - Louny předměstí: traťová bez TV, Louny předměstí: záhl. směr Březno u Postoloprt. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Km 3,622-6,905 - strojní čištění štěrkového lože, ojedinělá výměna pražců SB5, oprava GPK a BK, zřízení příkopů, odvoz výzisků. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 01.10. | 25.10. | 1.-25.10. | 10: 25 | Oprava trati v úseku Březno u Postoloprt – Louny předměstí | 650180141
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-015891/24 | Kadaň-Prunéřov - Chomutov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 33 | 15 |  | Následné (třetí) podbití. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 5x8h | 19.04. | 23.04. | 19.-23.4. | 4: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
2 | 533 | V-015896/24 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 60 | 33 | 15 |  | Následné (třetí) podbití. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 5x8h | 24.04. | 28.04. | 24.-28.4. | 4: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
3 | 533 | V-015910/24 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Úprava kolejového lože, výměna pražců, výměna kolejnic 164,100-164,400, 164,800-165,640 a 165,900-166,100. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 01.11. | 10.11. | 1.-10.11. | 11: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
4 | 533 | V-006071/21 | Hájek: celá jen TV, záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Dalovice, v části od návěstidla 1S a 2S do km 177,830 (km poloha platná pro obě koleje). Hájek - Dalovice: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Možnost obsluhy vlečky ČEPRO přes zhlaví směr Dalovice v ŽST Hájek (délka soupravy i s lokomotivou max. 70 m). Délka výluky je předpokládaná (společně s úsekem u K. Varů) - bude řešeno projektem. Upozorněno, že nelze projektovat dle DOK/RPV. | Sanace žel. spodku v km 177,900-178,850 a 179,000-181,100. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 211d | 01.04. | 28.10. | 1.4.-28.10. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 28 | Sanace tělesa železničního spodku Hájek - Dalovice | 3273214901
5 | 533 | V-015485/23 | Karlovy Vary: záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Nové Sedlo u Lokte, v části od návěstidla Se28 po návěstidlo 1S a od návěstidla Se29 po návěstidlo 2S. včetně výluky napětí trakčního vedení. Karlovy Vary - Odb Karlovy Vary-Dvory: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP směr Chodov zhlaví, ZP směr Stará Role. Délka výluky je předpokládaná (společně s úsekem Hájek - Dalovice) - bude řešeno projektem. Upozorněno, že nelze projektovat dle DOK/RPV. | Sanace žel. spodku (úsek km 186,100-188,250), rekonstrukce mostů v km 187,621, 188,145 a 188,225. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 240d | 01.04. | 26.11. | 1.4.-26.11. |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 26 |  | Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) | 3273214901
6 | 533 | V-015909/24 | Citice: výh.: 2, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Sokolov seř.n. - Citice jízda po 2. TK obousměrně | TSO výhybky č. 2 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 12.05. | 21.05. | 12.-21.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
1 | 536 | V-015911/24 | Nejdek - Pernink: traťová bez TV, Nové Hamry: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v úseku Nejdek - Nové Hamry + skalní zářezy, skalní zářezy v úseku N. Hamry - Pernink. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 31d | 01.08. | 31.08. | 1.-31.8. | 8: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
2 | 536 | V-015912/24 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Merklín: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, oprava GPK | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 06.09. | 30.09. | 6.-30.9. | 9: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
537 - Praha-Vysočany - Turnov
1 | 537 | V-016328/24 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 2.,4. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | Oprava staničních kolejí, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, ŠL, úprava GPK, úprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 21.07. | 09.08. | 21.7.-9.8. | 7: 11; 8: 9 | Oprava staničních kolejí žst. Mladá Boleslav | 645200055
2 | 537 | V-016326/24 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 1.,3.,5. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | bez ND etapizace | Oprava staničních kolejí, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, ŠL, úprava GPK, úprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 01.07. | 20.07. | 1.-20.7. | 7: 20 | Oprava staničních kolejí žst. Mladá Boleslav | 645200055
3 | 537 | V-014059/24 | Bakov nad Jizerou - Odb Zálučí: traťová bez TV, Odb Zálučí: celá bez TV, Odb Zálučí - Mnichovo Hradiště: traťová bez TV, Mnichovo Hradiště: celá bez TV, Mnichovo Hradiště - Příšovice: traťová bez TV, Příšovice: záhl. a zhl. směr Mnichovo Hradiště. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s investicí Turnov, přesun z r. 2026 pokud nebude investice v r.2027, tato akce bude nárokována v r.2026 | Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, strojní čištění ŠL, doplnění ŠL, úprava BK, svařování, úprava banketů, odvodnění, oprava přejezdů, nástupišť, odstranění vegetace. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 60d | 13.09. | 11.11. | 13.9.-11.11. | 9: 18; 10: 31; 11: 11 | Oprava trati v úseku Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – Příšovice | 645210023
4 | 537 | V-018842/24 | Turnov - Příšovice: traťová bez TV, Turnov: záhl. a zhl. příšovické. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce příšovického záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 50d | 13.09. | 01.11. | 13.9.-1.11. | 9: 18; 10: 31; 11: 1 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-015406/24 | Svor - Jedlová: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, GPK, svařování, zřizování BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 60d | 29.03. | 27.05. | 29.3.-27.5. | 3: 3; 4: 30; 5: 27 | Oprava trati v úseku Svor – Jedlová | 640220019
2 | 540 | V-015281/24 | Liberec - Karlov pod Ještědem: zab. zař.: Oprava SZZ Liberec - Horní Ružodol Oprava TZZ Liberec - Liberec - Horní Ružodol Oprava TZZ Liberec - Horní Ružodol - Karlov pod Ještědem. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 |  | Oprava SZZ Liberec - Horní Ružodol Oprava TZZ Liberec - Liberec - Horní Ružodol Oprava TZZ Liberec - Horní Ružodol - Karlov pod Ještědem Oprava Pzs v km 141,770 , Oprava PZS v km 140,653 | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | IG |  | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Správa železnic celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2025–2026 | 640230028
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
1 | 541 | V-018446/21 | Městec Králové - Odb Obora: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT + ST, přesun z roku 2024 | SMT - propustky v km 3,557; km 3,637; 5,112 a km 6,175 a km 6,626 - výměna nosné konstrukce, ST - SVP, ASP, štěrk, PUŠL | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15 | Oprava propustků v úseku Dymokury - Městec Králové Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - 2023 | 640190092 640210003
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
1 | 542 | V-015277/24 | Libuň: zab. zař.: Přestavníky. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | Výměna 5ks elektromotorických přestavníků | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O |  | D | 10x10h | 13.09. | 22.09. | 13.-22.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2025–2026 | 640230028
2 | 542 | V-007617/23 | Mšeno - Skalsko: traťová bez TV, Skalsko - Katusice: traťová bez TV, Katusice - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, Skalsko: celá bez TV, Katusice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace přesunuto na požadavek IDSK | SČ (11km), oprava BK, výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, doplnění ŠL, úprava BK, GPK, oprava odvodnění. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 40d | 16.03. | 24.04. | 16.3.-24.4. | 3: 16; 4: 24 | Oprava trati v úseku Vrátno (včetně) - Skalsko (včetně) - Katusice (včetně) - Mladá Boleslav (mimo) | 645200043
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
1 | 543 | V-015913/24 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 8,305 - 9,871 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 06.09. | 25.09. | 6.-25.9. | 9: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
1 | 546 | V-006175/22 | Jedlová: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Výstavba provizorního sypaného nástupiště u SK5. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 30.08. | 01.09. | 30.8.-1.9. | 8: 2; 9: 1 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
2 | 546 | V-006176/22 | Jedlová: 1.,1a,2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Demontáž nástupiště u SK1, 2, výměna pražců v SK2, oprava GPK SK1, 1a, 2, zřízení nástupiště u SK2. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 24d | 02.09. | 25.09. | 2.-25.9. | 9: 24 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
3 | 546 | V-006177/22 | Jedlová: 1.,1a,3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Demontáž nástupiště u SK3, zřízení ostrovního nástupiště mezi SK1,3. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 25d | 26.09. | 20.10. | 26.9.-20.10. | 9: 5; 10: 20 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
4 | 546 | V-016542/24 | Rumburk: 3.,5. bez TV, část staničních kolejí č. 3 a 5 v úseku od Kr.Lípy po oboustranné nástupiště |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | Výstavba provizorního oboustranného nástupiště mezi kolejemi č. 3 a 5. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 05.04. | 09.04. | 5.-9.4. | 4: 5 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
5 | 546 | V-016543/24 | Rumburk: 3.,5. bez TV, část staničních kolejí č. 3 a 5 v úseku od Jiříkova po provizorní oboustranné nástupiště |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | Zřízení poloostrovních nástupišť 2x 100 m mezi kolejemi č. 3 a 5. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 40d | 10.04. | 19.05. | 10.4.-19.5. | 4: 21; 5: 19 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
6 | 546 | V-016544/24 | Rumburk: 1. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |  | Zřízení nástupiště u 1.SK. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 28d | 20.05. | 16.06. | 20.5.-16.6. | 5: 12; 6: 16 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-014824/23 | Mníšek u Liberce: záhl. a zhl. směr Raspenava. Mníšek u Liberce - Raspenava: traťová bez TV, Raspenava: záhl. a zhl. TK směr Mníšek u Liberce. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna pražců, kolejnic, oprava GPK na V130, zřízení BK, oprava odvodnění a stezek, oprava přejezdů 5 ks, oprava mostů a propustků, úprava PZZ, úprava osvětlení, oprava nástupiště v zastávce Oldřichov | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 65d | 30.03. | 02.06. | 30.3.-2.6. | 3: 2; 4: 30; 5: 31; 6: 2 | Oprava trati v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava | 640220020
2 | 547 | V-003355/24 | Frýdlant v Čechách - Černousy: traťová bez TV, Višňová: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s opravou ST sanace skalního zářezu | Propustek km 194,480; km 199,887 - výměna nosné konstrukce M km 187,523; km 198,823 - výměna mostnic | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 26d | 08.05. | 02.06. | 8.5.-2.6. | 5: 24; 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
3 | 547 | V-003610/24 | Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem: traťová bez TV, Raspenava: záhl. TK směr Bílý Potok. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP; SVK; úprava GPK, | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 7d | 27.05. | 02.06. | 27.5.-2.6. | 5: 5; 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
4 | 547 | V-014891/23 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, Řasnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP; SVK; úprava GPK, | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 11d | 23.05. | 02.06. | 23.5.-2.6. | 5: 9; 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
5 | 547 | V-015310/24 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s opravou ST sanace skalního zářezu a SMT Frýdlant - Vyšňová | most km 0,871 - výměna mostnic | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 13d | 21.05. | 02.06. | 21.5.-2.6. | 5: 11; 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-015016/23 | Liberec - Jablonec nad Nisou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2023 | oprava propustků v km 3,14; km 6,085; km 8,862 a km 10,801- výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 18d | 04.10. | 21.10. | 4.-21.10. | 10: 18 | Oprava propustků v úseku Liberec - Jablonec nad Nisou | 640190095
2 | 548 | V-015412/24 | Kořenov - Harrachov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, GPK, svařování, zřizování BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 65d | 29.04. | 02.07. | 29.4.-2.7. | 4: 2; 5: 31; 6: 30; 7: 2 | Oprava trati v úseku Kořenov – Harrachov státní hranice | 640240008
3 | 548 | V-014834/23 | Smržovka: záhl. směr Josfův Důl. Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, Josefův Důl: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | následná směrová a výšková úprava GPK, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 3d | 03.05. | 05.05. | 3.-5.5. | 5: 3 | Oprava trati v úseku Smržovka - Josefův Důl | 640190127
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-016103/24 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | R číslo dosvázat + změnit druh akce na investice bez SP Vliv na úzkokolejky - prvních 20 dní výluky "41N". | Prostá rekonstrukce v úseku Veselí n/L - Počátky-Žirovnice: souvislá výměna žel. svršku v délce 13 060 m, rek. nástupišť, rek. propustků a mostů. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 41d | 26.09. | 05.11. | 26.9.-5.11. | 9: 5; 10: 31; 11: 5 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Veselí nad Lužnicí (mimo) – Počátky-Žirovnice | 654240009
2 | 701 | V-018811/21 | Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, Batelov: celá + TV, Výh Spělov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Batelov (kolejiště + SZZ) včetně DOZ výhybny Spělov, zabezpečení přejezdů v navazujících traťových úsecích, vybudování nové zastávky Horní Cerekev město, oprava mostů v km 76,856, 77,146, 77,318. | SS západ - Plzeň | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 210d | 10.04. | 05.11. | 10.4.-5.11. |  |  |  | 21 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 5 |  | Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov | 5613520020, 3273214901
3 | 701 | V-003906/24 | Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, Jihlava: záhl. a zhl. TK směr Jihlava město záhlaví TK směr Luka n. J. jen TV. SK: 1a,5a + TV SK: 1 + TV, její část od nám. výh. č. 21 do km cca 198,650 SK: 3 + TV, její část od nám. výh. č. 15 do km cca 198,650 SK: 5b + TV, její část od nám. výh. č. 12 do km cca 198,650 | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25.4. cca od 3:30; rychlíky k provizornímu nástupišti u SK4, v souběhu s výlukou V-018811/21 bude bez napětí TV úseku Jihlava město (včetně) - Kostelec u Jihlavy (včetně) | Rekon. veselského zhlaví Jihlava rekonstrukce viaduktu, zhlaví, přejezdů, 14.-17.9. práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 146d | 25.04. | 17.09. | 25.4.-17.9. | 4: 6; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 17 | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 3273214901
4 | 701 | V-015926/24 | Jihlava: 4a,10-20,108,109 jen TV, 1a,1,1b,2a,2,4,4b,6,8 + TV, Jihlava: zhl. SK 1,2,4b směr Dobronín záhlaví TK směr Luka n. J. jen TV. | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 420 | 30 | 0 | ZP směr Dobronín, výluka TV vč. V5110 Kronospan | Rekon. veselského zhlaví Jihlava základy TV, vlož. provizor. el. dělení do spojky 21-22 a provizor. izol. u výh. č. 21, dmt ÚD 4, 7 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 5x8h | 03.03. | 07.03. | 3.-7.3. | 3: 5 | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 3273214901
5 | 701 | V-015931/24 | Jihlava: 4a,4b,8-20,108,109 jen TV, 1b,2a,2,4,6 + TV, | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 420 | 30 | 0 | ZP směr Dobronín, výluka TV vč. V5110 Kronospan | Rekon. veselského zhlaví Jihlava stožáry TV, převěšení TV, stavba provizor. nástupiště mezi SK 2a (2) a 4, tažení obcház. vedení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 5x8h | 06.04. | 10.04. | 6.-10.4. | 4: 5 | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 3273214901
6 | 701 | V-015936/24 | Jihlava: 2a bez TV, 3,3a,5a,5b,5,7,21a jen TV, 1a + TV, ost. zař.: provizorní nástupiště u SK 4. Jihlava: zhl. SK 1,2 směr Jihlava město a Luka n. J. záhlaví a zhlaví TK směr Jihlava město jen TV záhlaví TK směr Luka n. J. jen TV. |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 | 25.4. cca do 03:30 | Rekon. veselského zhlaví Jihlava vložení výh. č. 19, propracování SK 1a | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 15d | 11.04. | 25.04. | 11.-25.4. | 4: 15 | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 3273214901
7 | 701 | V-015937/24 | Jihlava: 3,5a,5b bez TV, 1b,2a,2 jen TV, 1 + TV, záhl. a zhl. TK směr Jihlava město. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 10 | 0 | ZP směr Jihlava město, souběh s V-015936/24 | Rekon. veselského zhlaví Jihlava vložení provizor. děliče do SK 3,5 u přechodu „B“ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 4 | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | [12 empty] | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 3273214901 | bar: 4
8 | 701 | V-015938/24 | Jihlava: záhl. a zhl. TK směr Luka n. J. . | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Rekon. veselského zhlaví Jihlava přeložení páteřní kabelizace SZ, ZZ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 12 | 29.04. | 29.04. | 29.4. | [12 empty] | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 3273214901 | bar: 4
9 | 701 | V-015939/24 | Jihlava: 1b,2a,2,3a,4a,4,4b,6-20,7-21,21a,108,109 jen TV, výh.: 23, SK: 1 + TV, její část od km cca 198,650 po náv. L1 SK: 3 + TV, její část od km cca 198,650 po náv. L3 SK: 5b + TV, její část od km cca 198,650 po náv. Lc5b SK: 5 + TV |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 | souběh s pol. V-003906/24 (ZP Jihlava m. - Jihlava), výluka TV vč. V5110 Kronospan | Rekon. veselského zhlaví Jihlava práce na kotvení TV, tažení TV směr Jihlava město, odstranění dělení SK 3,5, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 4d | 14.09. | 17.09. | 14.-17.9. | 9: 4 | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 3273214901
10 | 701 | V-015940/24 | Jihlava: 1b,5a jen TV, 1a,1,2a,2 + TV, Jihlava: zhl. směr Jihlava město jen TV záhlaví TK směr Luka n. J. jen TV. |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Rekon. veselského zhlaví Jihlava tažení TV SK 1,2, odstranění dělení SK 1,2, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 4d | 18.09. | 21.09. | 18.-21.9. | 9: 4 | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 3273214901
11 | 701 | V-015941/24 | Jihlava: 1a,1,1b,4a,4b,6 jen TV, 2a,2,4 + TV, záhl. TK směr Luka n. J. jen TV. |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 65 | LNT směr Dobronín | Rekon. veselského zhlaví Jihlava dmt provizorního nástupiště | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 2d | 22.09. | 23.09. | 22.-23.9. | 9: 2 | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 3273214901
12 | 701 | V-018473/24 | Jindřichův Hradec: zhl. směr Velký Ratmírov, v části od návěstidla Se1 po námezník výhybky č. 1. Jindřichův Hradec: 1.,3.,5.,7.,9.,9a,11. jen TV, mezi ÚO401 a ÚO411 | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bez vlivu na úzkokolejky. | Rekonstrukce mostu v km 26,463 - demolice původní spodní stavby a výstavba nové, demolice původní nosné konstrukce a výstavba nové ocelové konstrukce s kolejovým ložem, úprava trakčního vedení, rekonstrukce žel. svršku. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 3 | I | § | Ne | 140d | 19.06. | 05.11. | 19.6.-5.11. | 6: 12; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 5 | Rekonstrukce mostu v km 26,463 na trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava | 3273214993
13 | 701 | V-014934/20 | Slavonice - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV, Dačice: celá bez TV, Telč: celá bez TV, Sedlejov: celá bez TV, Třešť: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PŘEDPOKLÁDANÁ DÉLKA OMEZENÍ. Upozorněno, že nelze projektovat dle návrhu DOK. Aktuálně se předpokládá výl. omezení na celou jednu stavební sezónu. Bude upřesněno po doprojektování. | Zvýšení traťové rychlosti, rekonstrukce nástupišť, nová konfigurace kolejiště ŽST Telč, zřízení nové dopravny Slaviboř, rekonstrukce přejezdů, vybudování DOZ, elektrizace, ETCS. | SS západ - Plzeň | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 283d | 03.03. | 10.12. | 3.3.-10.12. |  |  | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice | 3273214901
14 | 701 | V-015184/23 | Dačice - Slavonice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nutná koordinace (souběh) s revitalizací trati Kostelec - Slavonice. | Rekonstrukce mostů v km 51,884 a 53,696 - snesení původních mostních konstrukcí, sanace spodních staveb, osazení nových mostních konstrukcí, úprava koleje v místě stavby. | SS západ - Plzeň | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 120d | 04.05. | 31.08. | 4.5.-31.8. | 5: 28; 6: 30; 7: 31; 8: 31 | Rekonstrukce mostů v km 51,884 a 53,696 trati Slavonice - Telč | 3273214901
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-019693/21 | Tábor - Slapy: traťová + TV, Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze na vlečku č. 2138 (voj. vlečka č.5 - Bechyně-Dolina). | Výstavba nového mostu v km 4,494 s rekonstrukcí žel. svršku včetně sanace spodku v km 4,300-4,870; úpravy TV v souvislosti s přeložkou silnice II/137 (CPS-investor JčK). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 180d | 03.03. | 29.08. | 3.3.-29.8. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 29
2 | 702 | V-012114/24 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh se "180N" (Tábor - Slapy - most v km 4,494 - stavba JčK - CPS). Zhotovitel prací na TV musí mít dvoucestné vozidlo. | Demontáž TV, výstavba základů TP, stavba TP včetně vystrojení, tažení TV včetně zesilovacího a napájecího vedení (prostá rekonstrukce TV). | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | IB | § | Ne | 180d | 03.03. | 29.08. | 3.3.-29.8. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 29 | Prostá rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně | 5003520265
3 | 702 | V-016108/24 | Tábor - Slapy: traťová + TV, Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "180N" (CPS a OŘ PLZ). | Oprava mostu v km 3,340 (snesení koleje, očištění a reprofilace rubu klenby, zřízení nové izolace, zpětné zásypy, obnovení koleje). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 14d | 28.04. | 11.05. | 28.4.-11.5. | 4: 3; 5: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2026–2028 | 654240020
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-016275/24 | Výh Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK v délce cca 10 000 m, souvislá výměna pražců v ŽST Chotýčany, SČ v délce 8000 m. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 25.03. | 09.04. | 25.3.-9.4. | 3: 7; 4: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-000917/23 | Nová Ves nad Lužnicí - Třeboň: traťová bez TV, včetně celých dopraven Suchdol nad Lužnicí a Majdalena Nová Ves nad Lužnicí: záhl. a zhl. směr Suchdol nad Lužnicí. Nová Ves nad Lužnicí: 1.,2.,3.,5. bez TV, Třeboň: záhl. směr Majdalena, v části od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP vlečky Sloupárna Majdalena a Českomoravský štěrk (245N), vlečka Stasek (nesjízdná, ruší se). Na konci stavebního postupu (výluky) aktivace ZZ v celém úseku (9N). Mimo termín 20.11.-10.12.2026 vlečka LB Minerals přístupná od Č.Velenic. | Celková rekonstrukce úseku a dotčených ŽST - rekonstrukce železničního svršku a spodku, rekonstrukce mostních objektů, kombinace ručního a strojního čištění příkopů, elektrizace, aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 245d | 10.04. | 10.12. | 10.4.-10.12. |  |  |  | 21 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 3273214901
2 | 705 | V-000918/23 | Nová Ves nad Lužnicí: záhl. a zhl. směr České Velenice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP na vlečku LB Minerals. Aktivace SZZ v souběhu a koordinaci s aktivací ZZ dle položky č. V-000917/23 (výluka v souběhu s touto položkou). | Celková rekonstrukce ŽST (dokončení kolejiště nevyloučené části ŽST), aktivace nového SZZ. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 21d | 20.11. | 10.12. | 20.11.-10.12. | 11: 11; 12: 10 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 3273214901
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-016293/24 | Zbytiny - Volary: traťová bez TV, Volary: záhl. směr Zbytiny. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "10N" SMT | SVK v km 47,500-48,460; 49,080-49,760; 49,960-51,500; TSO koleje v km 48,460-48,680; 54,100-54,400 a 55,470-55,750. Zřízení BK, úpravy ÚT, úprava kolejového lože do profilu a osazení pražcových kotev. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 39d | 15.09. | 23.10. | 15.9.-23.10. | 9: 16; 10: 23 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
2 | 708 | V-016198/24 | Zbytiny - Volary: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "39N" ST | Rekonstrukce propustků v km 46,197, 48,364, 49,691, 52,649 (snesení koleje, odstranění staré konstrukce, výstavba nového ocelového trubního propustku DN 600, zásypy, zřízení koleje). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 15.09. | 24.09. | 15.-24.9. | 9: 10 | Oprava propustků v úseku Chroboly – Zbytiny – Volary | 654240018
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-016307/24 | Ražice: celá + TV, Ražice - Strakonice: traťová bez TV, traťová + TV, Čejetice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | R číslo dosvázat + změnit druh akce na investice bez SP. Ražice - příjezdy vlaků od/do Putimi na 4.SK (bude řešeno v ROV). | Souvislá výměna žel. svršku v dl. cca 15 km; rek. nástupišť, propustků a mostů; TSO 1. SK v ŽST Ražice vč. TSO výh. č. 21 a 23; TSO výhybek č. 1,2,7 a 8 v ŽST v Čejetice, TSO žel. přejezdů (P1158, P1159, P1160, P1161, P1162, P1163, P1164). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 35d | 01.05. | 04.06. | 1.5.-4.6. | 5: 31; 6: 4 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Ražice – Horažďovice (mimo) | 654240008
2 | 709 | V-016308/24 | Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová bez TV, traťová + TV, Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | R číslo dosvázat + změnit druh akce na investice bez SP. | Souvislá výměna žel. svršku v délce cca 8 km; rek. nástupišť, propustků a mostů; TSO žel. přejezdů (P1169, P1170, P1171, P1172, P1174, P1175). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 27d | 04.06. | 30.06. | 4.-30.6. | 6: 27 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Ražice – Horažďovice (mimo) | 654240008
3 | 709 | V-016534/24 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Blovice mezi návěstidly L a S1, S2, S3, S4, Se2 . Nezvěstice: 1,2,3,4,6a,6b,8,8a,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, od návěstidel S1, S2, S3, S4, Se2, Se7, zarážedla v km 332,430, výkolejky Vk2 k návěstidlům L1, L2, L3, L4, Sc6, zarážedlu v km 332,972, Se6 a výkolejce Vk1, Se9 Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Starý Plzenec mezi návěstidly L1, L2, L3, L4, Se9 a S . Starý Plzenec: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic v km 314,600-316,700,výměna ŠL, BOTV, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 19.04. | 30.04. | 19.-30.4. | 4: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
4 | 709 | V-015040/23 | Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Realizace přeložky určené části 2. TK, modernizační práce na traťové koleji a trakčním vedení, práce na mostních objektech, práce na zastávkách Horažďovická Lhota a Jetenovice, zkoušení a aktivace ZZ (stávající). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 149d | 16.07. | 11.12. | 16.7.-11.12. | 7: 16; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 11 | Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo) | 3273214901
5 | 709 | V-015044/23 | Nepomuk - Pačejov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Realizace přeložky určené části 1. TK, modernizační práce na traťové koleji a trakčním vedení, práce na mostních objektech, práce na zastávce Mileč, zkoušení a aktivace ZZ (stávající). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 149d | 16.07. | 11.12. | 16.7.-11.12. | 7: 16; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 11 | Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo) | 3273214901
6 | 709 | V-015054/23 | Nepomuk: záhl. a zhl. směr Pačejov 1. traťové koleje. Nepomuk: 7. bez TV, 1.,3.,5. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Výluka kolejové skupiny pokračuje do poloviny února 2028. V provozu nástupiště u SK č. 2 a 4 a prov. nástupiště mezi SK č. 4 a 6. Provoz směr Pačejov po 2.TK, provoz směr Plzeň a Blatná zachován. | Práce na trakčním vedení, práce na mostních objektech, budování ostrovního nástupiště mezi novou SK č. 1a a 7, úprava konfigurace kolejiště kol. skupiny, práce na žel. svršku a spodku, zkoušení a aktivace ZZ (provizorní). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 169d | 16.07. | 31.12. | 16.7.-31.12. | 7: 16; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo) | 3273214901
7 | 709 | V-015055/23 | Blovice: 5.,5a bez TV, 3. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Výluka kolejové skupiny pokračuje do poloviny února 2028. V provozu stávající nástupiště. ZP na vlečku č. V2027, vlečka ZETEN (č. V2146) bez omezení. | Práce na trakčním vedení, práce na mostních objektech, budování ostrovního nástupiště mezi novou SK č. 1 a 3, úprava konfigurace kolejiště kol. skupiny, práce na žel. svršku a spodku, zkoušení a aktivace ZZ (provizorní). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 169d | 16.07. | 31.12. | 16.7.-31.12. | 7: 16; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo) | 3273214901
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-016535/24 | Velké Hydčice - Žichovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 10,170-12,300, výměna ŠL, oprava přejezdu v km 11,549 (P892). | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 26d | 17.05. | 11.06. | 17.5.-11.6. | 5: 15; 6: 11 | Oprava trati v úseku V. Hydčice – Žichovice | 654220011
2 | 710 | V-016536/24 | Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 21,500-23,070, výměna ŠL. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 26d | 19.04. | 14.05. | 19.4.-14.5. | 4: 12; 5: 14 | Oprava trati v úseku Sušice – Kolinec | 654220031
3 | 710 | V-005973/24 | Pocinovice - Kdyně: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 12,106 (mostní konstrukce, spodní stavba, žel. svršek, spodek). | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 40d | 30.08. | 08.10. | 30.8.-8.10. | 8: 2; 9: 30; 10: 8 | Rekonstrukce mostu v km 12,106 trati Domažlice - Janovice | 3273214993
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-016537/24 | Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, Zelená Lhota: celá bez TV, Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, Špičák: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 0,420-0,700 a 26,400-27,400, výměna ŠL, oprava přejezdu v km 26,888 (P839). | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 26d | 13.09. | 08.10. | 13.9.-8.10. | 9: 18; 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-014557/24 | Stod: 2.,4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Výstavba provizorního nástupiště u SK č. 4. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 25.07. | 31.07. | 25.-31.7. | 7: 7 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 5323520021
2 | 712 | V-014556/24 | Stod: 1.,2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Zřízení pažení mezi staničními kolejemi pro nový podchod a kabelovod. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 2d | 01.08. | 02.08. | 1.-2.8. | 8: 2 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 5323520021
3 | 712 | V-014559/24 | Výh Chotěšov: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Modernizační práce - rekonstrukce koleje a přípravné práce na přepojení původní/nové stopy. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 30d | 03.08. | 01.09. | 3.8.-1.9. | 8: 29; 9: 1 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 5323520021
4 | 712 | V-014558/24 | Stod: 2.,4. bez TV, kusé - ve výluce část koleje č. 2 a 4 ze směru od Plzně do km 135,020 (od km 135,020 směrem do Domažlic možno koleje využívat, včetně nástupišť). Stod: 6.,8.,10.,10a bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | ZP vl. ZNZ - po 60N od zahájení výluky (2.10.2027) bude zprovozněno napojení vlečky ZNZ, sklad Stod (je zaústěna v ŽST Stod výhybkou č. 10 do koleje č. 10 v km 135,111) - dle PD max. omezení 60N v období červenec - říjen! | Modernizační práce v sudé kolejové skupině ŽST Stod - úprava konfigurace kolejiště na nový projektový stav, úprava napojení vlečky ZNZ. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 120d | 03.08. | 30.11. | 3.8.-30.11. | 8: 29; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 5323520021
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-005829/22 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Součástí stavby "Modernizace trati Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň-Koterov (mimo)". | Rekonstrukce žel. spodku a svršku, úpravy mostních objektů, úpravy přejezdů - zlepšení parametrů trati pro vozbu nákladních vlaků při rekonstrukčních pracech Hor-Kot (VR 709). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 152d | 15.02. | 16.07. | 15.2.-16.7. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 16 | Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo) | 3273214901
2 | 714 | V-014430/24 | Pňovany - Bezdružice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Dojde ke změně konfigurace dopravny Trpísty - vybudování nového poloostrovního oboustranného nástupiště, včetně rekonstrukce žel. svršku a spodku. | Změna konfigurace dopravny Trpísty, aktivace (výstavba/úprava) ZZ a sděl. zař. na TK a v dopravnách, osazení elmot. přestavníků na výhybky, zrušení vazeb PZS na stávající přejezdníky a navázání PZS do TZZ, ostatní technol. úpravy, úpravy kab. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 45d | 12.04. | 26.05. | 12.4.-26.5. | 4: 19; 5: 26 | Implementace ETCS Regional Pňovany - Bezdružice | 3273214901
3 | 714 | V-005977/24 | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zabezpečení PZS v km 2,357 (P417) a v km 2,654 (P418) náhrada křížů novým PZS, rek. přej. konstrukce a žel. svršku a spodku v místě přejezdů. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 8d | 20.04. | 27.04. | 20.-27.4. | 4: 8 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P417 v km 2,357 a P418 v km 2,654 na trati Pňovany - Bezdružice | 3273514800
4 | 714 | V-014428/24 | Ejpovice - Radnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Aktivace (výstavba/úprava) zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na traťové koleji a v dopravnách, osazení elmot. přestavníků na výhybky, zrušení vazeb PZS na stávající přejezdníky a navázání PZS do TZZ, ostatní technologické úpravy, úpravy kab. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 09.10. | 18.10. | 9.-18.10. | 10: 10 | Implementace ETCS Regional Ejpovice - Radnice | 3273214901
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-016905/24 | Zdice - Lochovice: zab. zař.: ZZ. Lochovice: zab. zař.: ZZ. Lochovice - Jince: zab. zař.: ZZ. Jince: zab. zař.: ZZ. Jince - Bratkovice: zab. zař.: ZZ. Bratkovice: zab. zař.: ZZ. Bratkovice - Příbram: zab. zař.: ZZ. Příbram: zab. zař.: ZZ. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava optické i metalické kabelizace pro zabezpečovací zařízení včetně DOZ a pro sdělovací zařízení | SSZT Praha západ | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 14d | 20.09. | 03.10. | 20.9.-3.10. | 9: 11; 10: 3 | Oprava zabezpečovacího zařízení na trati Zdice - Březnice | 645200098
2 | 715 | V-007555/23 | Příbram: záhl. směr Milín. Příbram - Milín: traťová bez TV, Milín: celá bez TV, Milín - Tochovice: traťová bez TV, Tochovice: celá bez TV, Tochovice - Březnice Přední Poříčí: traťová bez TV, Březnice: záhl. směr Tochovice. Březnice: 1a bez TV, kolejově po náv. Se1 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluka bude rozetapována na 75xN v úseku Milín - Březnice - obsluha vlečky bude umožněna. Souběžně bude 15xN úsek Příbram - Březnice - vlečka Milín se nebude obsluhovat. Přesun z roku 2025. | Rekonstrukce trati. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 75d | 21.07. | 03.10. | 21.7.-3.10. | 7: 11; 8: 31; 9: 30; 10: 3 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Příbram (mimo) - Březnice | 645240009
3 | 715 | V-016309/24 | Březnice - Písek: traťová bez TV, Mirovice: celá bez TV, Čimelice: celá bez TV, Vráž u Písku: celá bez TV, Čížová: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | R číslo dosvázat + změnit druh akce na investice bez SP | Souvislá výměna žel. svršku v dl. 18 068 m; rek. nástupišť; rek. propustků a mostů; rek. žel. přejezdů (27 ks). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 46d | 04.10. | 18.11. | 4.10.-18.11. | 10: 28; 11: 18 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Písek (mimo) – Březnice (mimo) | 654240007
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-016539/24 | Domažlice odb.v.401 - Poběžovice: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců v km 6,250-7,700, výměna pražců a kolejnic v km 11,900-13,300, výměna ŠL. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 13.09. | 01.10. | 13.9.-1.10. | 9: 18; 10: 1 | Oprava trati v úseku Havlovice – Trhanov Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654220032 654240021
2 | 717 | V-016540/24 | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 22,000-23,600, výměna kolejového lože. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 04.10. | 22.10. | 4.-22.10. | 10: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
3 | 717 | V-016538/24 | Staňkov bývalá Odb Vránov - Poběžovice: traťová bez TV, Horšovský Týn: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic km 5,850-8,500, výměna ŠL, oprava přejezdů v km 7,474 (P672) a v km 8,288 (P673). | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 26d | 05.04. | 30.04. | 5.-30.4. | 4: 26 | Oprava trati v úseku Staňkov - Horšovský Týn I. etapa | 654210045
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-016262/24 | Plasy - Žihle: traťová bez TV, Plasy: celá bez TV, Mladotice: celá bez TV, Žihle: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců, ŠL a kolejnic v km 38,200-38,740; 36,000-36,450; 36,800-37,450; 40,030-40,430 a 147,300-147,600; oprava nástupišť a staničních kolejí v ŽST Plasy, Mladotice, Žihle, oprava PZZ km 147,218 (P1691), zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 60d | 31.08. | 29.10. | 31.8.-29.10. | 8: 1; 9: 30; 10: 29 | Oprava trati v úseku Plasy – Mladotice | 654220028

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
Záhlaví:
VR | Výlukové rameno
ROV | Rozkaz o výluce
OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
VNJŘ | Výlukový jízdní řád
ND | Náhradní doprava
ZČPT | Změna časové polohy trasy
ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
KD | Kapacita dráhy
Data:
X | U dvoustavových hodnot ano/ne znamená ano (prázdná buňka znamená ne)
T | Traťová kolej
S | Staniční kolej
L | Lokomotivy nezávislé trakce
N | Napěťově vyloučený úsek
P | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
V | Výlukový jízdní řád
RPV | Roční plán výluk
C | Cizí právní subjekt
H | Havarijní stav
I | Investice
IB | Investice bez stavebního povolení
O | Opravné práce
OS | Opravné práce se stavebním povolením
N | Noční výluka
D | Denní výluka
Ne | Nepřetržitá výluka
Stav vůči RPV
Z | Změna od RPV
N | Nad RPV