## Data
Datum a hodina tisku: 17.10.2025 11:05 hod.
Plánovaná dočasná omezení kapacity v roce 2027
|  |  |  | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | dopad | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Žadatel | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Název stavby Název opravy | ISPROFOND PA | Připomínky k návrhu | Návrh SŽ na vypořádání připomínek
0
1 | 0 | V-018449/25 | CDP Praha: ETCS L2 + GSM-R CZ - úseky budou upřesněny v ROV CDP Přerov: ETCS L2 + GSM-R CZ - úseky budou upřesněny v ROV |  | S | [12 empty] | 20 | 40 | 15 |  | 20 | 15 | předpokládaný čas 23:00-4:00 hod. v úsecích výhradního provozu ETCS L2 omezení rychlosti na 100 km/hod. | Údržba ETCS L2 a GSM-R v celé síti - profylaktická okna | CTD | 87 | 87 | O |  | N | 6x5h | 08.01. | 13.11. | 8.-9.1., 12.-13.3., 7.-8.5., 9.-10.7., 10.-11.9., 12.-13.11. | [12 empty] | FIKTIVNÍ PA | 791240005 | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11
2 | 0 | V-018455/25 | CDP Praha: ETCS L2 - úseky budou upřesněny v ROV CDP Přerov: ETCS L2 - úseky budou upřesněny v ROV |  | S | [12 empty] | 20 | 40 | 15 |  | 20 | 15 | předpokládaný čas 23:00-4:00 hod. v úsecích výhradního provozu ETCS L2 omezení rychlosti na 100 km/hod. | ETCS L2 - okna pro stavby s vlivem na ETCS | CTD | 87 | 87 | O |  | N | 12x5h | 01.01. | 04.12. | 1.-2.1., 5.-6.2., 5.-6.3., 2.-3.4., 30.4-1.5., 4.-5.6., 2.-3.7., 6.-7.8., 3.-4.9., 1.-2.10., 5.-6.11., 3.-4.12. | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FIKTIVNÍ PA | 791240005
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-017449/25 | Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín (Czeski Cieszyn): 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 0 | VNJŘND | 100 | 30 |  | výměna kolejnic, oprava GPK | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 10.05. | 16.05. | 10.-16.5. | 5: 7 | Výměna kolejnic v úseku Č. Těšín - Albrechtice u Č. Těšína | 635210019 | KODIS: Požadujeme zahájení 10. 5. a ukončení 16. 5. tak, aby výluka trvala od pondělí do neděle. Požadujeme doplnění ND. | O15: přesun výluk bude proveden, omezení ND bude doplněno.
2 | 301 | V-017451/25 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 0 | VNJŘND | 100 | 30 |  | výměna kolejnic, oprava GPK | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 17.05. | 21.05. | 17.-21.5. | 5: 5 | Výměna kolejnic v úseku Č. Těšín - Albrechtice u Č. Těšína | 635210019 | KODIS: Požadujem zahájení 17. 5. a o ukončení 21. 5. z důvodu okamžité návaznosti na položku č. 1. Požadujeme doplnění ND. | O15: přesun výluk bude proveden, omezení ND bude doplněno.
3 | 301 | V-004050/23 | Ostrava-Bartovice: 3.,5.,7. bez TV, lichá jen TV, výh.: 15,18,20ab,25, záhl. a zhl. ze směru 1.TK Ostrava-Kunčice. Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 60 |  | oprava výhybek (15,18,20ab,25) na kunčickém zhlaví a oprava povrchu nástupiště | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10 | Oprava výhybek v žst. Ostrava-Bartovice - kunčicke zhlaví | 635190014
4 | 301 | V-017216/25 | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | zachován provoz po 2. a 0.TK | Odstraněnín důlních škod, sanace poddolovaného úseku | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H | § | Ne | 264d | 01.01. | 21.09. | 1.1.-21.9. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 21
5 | 301 | V-018608/25 | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | zachován provoz po 2. a 1.TK, pokračuje v roce 2028, navazuje na ukončení V-017216/25 | Odstraněnín důlních škod, sanace poddolovaného úseku | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H | § | Ne | 102d | 21.09. | 31.12. | 21.9.-31.12. | 9: 10; 10: 31; 11: 30; 12: 31
6 | 301 | V-016955/25 | Ostrava uhelné nádraží: 801,802,803,804 jen TV, Ostrava báňské nádraží VOK: 601a,602a + TV, výh.: 547, | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 20 | 0 | projekt v přípravě | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 0,656_ul.Mariánskohorská,SP 1 > 1. část pažení mezi SK 601a+602a | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 4x6h | 15.03. | 19.03. | 15.-19.3. | 3: 4 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286 | SVOD-Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Ostrava nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Obecně k požadavku SVOD: Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
7 | 301 | V-005845/25 | Ostrava uhelné nádraží: 803,804 jen TV, Ostrava báňské nádraží VOK: 602a + TV, výh.: 547, | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 20 | 0 | projekt v přípravě | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 0,656_ul.Mariánskohorská,SP 1 > pažení mezi SK 601a+602a | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 2x6h | 22.03. | 24.03. | 22.-24.3. | 3: 2 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286 | SVOD-Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Ostrava nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Obecně k požadavku SVOD: Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
8 | 301 | V-016888/24 | Ostrava báňské nádraží VOK: 601a + TV, napěťově od prov. děliče X1 (u nám. výh. č. 541) po ÚO 451 |  | S |  | X | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | projekt v přípravě | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 0,656 > ul.Mariánskohorská SP 1., část práce na most. objektu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 121d | 22.03. | 20.07. | 22.3.-20.7. | 3: 10; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 20 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286 | SVOD - Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Ostrava nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Obecně k požadavku SVOD: Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
9 | 301 | V-016887/24 | Ostrava báňské nádraží VOK: 601 jen TV, 603 + TV, napěťově od ÚO 451 po ÚD 601, 603; vlečka č. 6077 Slezskomoravská dráha a.s. |  | S |  | X | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | projekt v přípravě | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 0,656_ul.Mariánskohorská, SP 0, vložení provizor. kolej. polí a výh. pro obsluhu vlečky č. 6077 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 7d | 15.03. | 21.03. | 15.-21.3. | 3: 7 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286 | SMD - V této době nebude možný výjezd a nájezd vozů (lokomotiv) z vlečky SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA - BDr přes výhybku č.553 ? Jedná se po celou dobu o nemožnou obsluhu vlečky ? Potřebovali bychom lokomotivy v době obsluhy odstavit na jiném místě ve stanici na kolejích 82x až 83x, děkuji za zajištění - délka cca 60 metrů. Děkuji. Uherek SVOD:Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Ostrava nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Obsluha vlečky po dobu výluky nebude možná. Pro odstavení HV po dobu výluky bude možné využít k tomu vyčleněných kolejí. Obecně k požadavku SVOD: Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
10 | 301 | V-006547/25 | Ostrava báňské nádraží VOK: 601 jen TV, 603 + TV, napěťově od ÚO 451 po ÚD 601, 603; vlečka č. 6077 Slezskomoravská dráha a.s. |  | S |  | X | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | projekt v přípravě | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 0,656_ul.Mariánskohorská, SP 1, demontáž provizor. kolej. polí a výh. pro obsluhu vlečky č. 6077 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 7d | 09.07. | 15.07. | 9.-15.7. | 7: 7 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286 | SMD - V této době nebude možný výjezd a nájezd vozů (lokomotiv) z vlečky SLEZSKOMORAVSKÁ DRÁHA - BDr přes výhybku č.553 ? Jedná se po celou dobu o nemožnou obsluhu vlečky ? Potřebovali bychom lokomotivy v době obsluhy odstavit na jiném místě ve stanici na kolejích 82x až 83x, děkuji za zajištění - délka cca 60 metrů. Děkuji. Uherek SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Ostrava nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Obsluha vlečky po dobu výluky nebude možná. Pro odstavení HV po dobu výluky bude možné využít k tomu vyčleněných kolejí. Obecně k požadavku SVOD: Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
11 | 301 | V-006548/25 | Ostrava uhelné nádraží: 801,802 + TV, zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK, část od nám. výh. č. 537 po nám. výh. č. 541. |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | NVÚND | 50 | 20 | projekt v přípravě; směr Ova báňské n. VOK dvě SK (2 NH) | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 0,656_ul.Mariánskohorská, SP 1, práce na výh. č. 541 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 14 | 20.07. | 20.07. | 20.7. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Ostrava nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Obecně k požadavku SVOD: Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech". | bar: 7
12 | 301 | V-016890/24 | Ostrava uhelné nádraží: zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK, část od nám. výh. č. 534,542,548,554,556,559 po hrot výh. č. 600b a nám. výh. č. 557. Ostrava uhelné nádraží: 805,806,807 bez TV, 814 jen TV, vlečkové koleje 805+806+807, ČD Ostrava báňské nádraží VOK: 616,618,620 bez TV, 602a + TV, výh.: 602, napěťově od provizor. děliče X1 (u nám. výh. č. 546) po ÚO 452 Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. směr Ostrava uhelné nádraží, část od nám. výh. č. 546 po nám. výh. č. 547; zhlaví směr Ostrava uhelné nádraží vč. části SK 604, část od hrotu výh. č. 600b po náv. Sc604. Ostrava báňské nádraží VOK: 95 bez TV, spojovací kolej |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | NVÚND | 100 | 20 | projekt v přípravě, v Ova uhelné n. směr Ova báňské n. jen koleje 801, 802 (2 NH); nelze z SK602-632 směr Ova uhel. n.; nelze z SK814-831 směr Ova báňské n. VOK | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 0,656_ul.Mariánskohorská SP 2, část prací na most. objektu. | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 138d | 21.07. | 05.12. | 21.7.-5.12. | 7: 11; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 5 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Ostrava nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Obecně k požadavku SVOD: Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
13 | 301 | V-016889/24 | Ostrava báňské nádraží VOK: 801,802 jen TV, 601a + TV, vlečka č. 6077 Slezskomoravská dráha a.s. |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | NVÚND | 100 | 20 | projekt v přípravě | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 0,656_ul.Mariánskohorská, SP 2, zrušení stávajícího kolektoru | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 6d | 06.12. | 11.12. | 6.-11.12. | 12: 6 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286 | SMD - V této době nebude možný obsluhovat vlečku ? Potřebovali bychom lokomotivy v době obsluhy odstavit na jiném místě ve stanici na kolejích 82x až 83x, děkuji za zajištění - délka cca 60 metrů. Děkuji. Uherek SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Ostrava nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Obsluha vlečky po dobu výluky nebude možná. Pro odstavení HV po dobu výluky bude možné využít k tomu vyčleněných kolejí. Obecně k požadavku SVOD: Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
1 | 302 | V-007873/25 | Vratimov: zab. zař.: vypnutí přejezdu v km 10,016 (P7399). |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 |  | 100 | 80 |  | KuFr,výstavba podjezdu | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 244d | 02.05. | 31.12. | 2.5.-31.12. |  |  |  |  | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
2 | 302 | V-017155/25 | Frýdek-Místek: 4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 |  | 100 | 20 | projekt v přípravě | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 205 I* provizorní výh. v prostoru budoucí výh. č. 18 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 5d | 02.10. | 06.10. | 2.-6.10. | 10: 5 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
3 | 302 | V-017156/25 | Frýdek-Místek: 2 bez TV, záhl. a zhl. směr Dobrá u F.. Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 205 II* nové severní zhl. Nové výhybky č. 15, 12, 9, 11, 8, 10, 1 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 60d | 02.10. | 30.11. | 2.10.-30.11. | 10: 30; 11: 30 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901 | ČD Cargo a.s., ŽESNAD - umožnit odklonovou vozbu dlouhých vlaků do Dobré HMMC trs Hnojník v době cca od 21:00 do 04:00 hod. | O12: Přístupnost Dobré HMMC bude zajištěna od Českého Těšína.
4 | 302 | V-006534/25 | Ostrava-Kunčice - Vratimov: 2 bez TV, Vratimov: sudá bez TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Ostrava-Kunčice . Vratimov - Paskov: traťová bez TV, Paskov: 2a bez TV, záhl. a zhl. TK směr Vratimov, část od náv. L po IS mezi výh. č. 1 a 5 a po zač. výh. č. 2. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 60 | 0 | projekt v přípravě; do 12.12.2027 nelze ze/na SKS Paskov na/z 1.TK Paskov - Vratimov (náhrada výh. č. 1 kolej. polem); vlečka 6020 Vlečka Paskov přístupná | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 107*, provizor. propojení nové TK1 Vratimov - Paskov do SK1 ŽST Paskov | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | D | 2x12h | 08.12. | 09.12. | 8.-9.12. | 12: 2 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
5 | 302 | V-006533/25 | Vratimov: výh.: 12,13,14,15,16, záhl. a zhl. 1.TK směr směr Ostrava-Kunčice; záhl. a zhl. TK směr Paskov, část od náv. S po nám. výh. č. 11N. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 |  | 100 | 30 | projekt v přípravě; provoz Vratimov - Paskov s využitím části nové TK2; v ŽST Vratimov nelze křižovat a nelze na SK7 vlečky 6021 STABRA | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 106a*, realizace LKS ŽST Vratimov Reko SK1, TK1 na začátku SP106 nové napojení vl. "STABRA CZ". Demontáž výh.č. 12, 13, 14, 15, 16, vlžení nové 108, 109. | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 34d | 28.07. | 30.08. | 28.7.-30.8. | 7: 4; 8: 30 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901 | ČD Cargo a.s.- ŽESNAD negeneruje tato výlukaZP? Je zde odkaz na jízdu vlaku v úseku Vratimov - Paskov (poznámka) v nové trať. koleji. Kdy bude tato kolej vybudována? | SSV: Výluka negeneruje ZP, je zřízeno propojení v novém obvodu ŽST Vratimov.
6 | 302 | V-006536/25 | Vratimov: 2,4,6 bez TV, výh.: 1,4,6,7, záhl. a zhl. 2. TK směr Ostrava-Kunčice, část od náv. 2L po nám. výh č. 4. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 |  | 100 | 30 | projekt v přípravě; souběh s výl. TK2 Ova-Ku - Vratimov; z/na TK1 Ova-Ku - Vratimov lze na/z SKS Vratimov | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 110*, dokončení záhl. a zhl. 2.TK směr Ova-Kun. Realizace celé sudé skupiny žst. Vratimov - demolice koleje č. 6 a výhybek č. 1, 4, 6, 7; celá nová kolej SK2 (102) vč. nového mostu | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 81d | 22.09. | 11.12. | 22.9.-11.12. | 9: 9; 10: 31; 11: 30; 12: 11 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901 | KODIS: Požadujeme doplnění, že nelze křižovat Os vlaky. | Projekt je v přípravě, prověřujeme možnost zřízení provizorního nástupiště v novém obvou ŽST Vratimov.
7 | 302 | V-006537/25 | Vratimov: 102,104a bez TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Ostrava-Kunčice. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 |  | 100 | 30 | projekt v přípravě; souběh s výlukou TK2 Ova-Ku - Vratimov; vlečka 6020 Vlečka Paskov přístupná, pokračuje v roce 2028 | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 109*, rekonstrukce SKS a záhl., zhl. 2.TK směr Ova-Ku Dokončení severního zhlaví žst. Vratimov. Vloží se výh. č. 104, 106, 107 a přejezdové konstrukce v SK 102, 104b | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 5d | 27.12. | 31.12. | 27.-31.12. | 12: 5 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
8 | 302 | V-005959/25 | Vratimov - hr. infr. Vratimov: traťová bez TV, Vratimov: 4a bez TV, zhl. směr Vl. Paskov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 | projekt v přípravě; ZP směr TK PKP Cargo | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 102+103*, Zkrácení SK 4a dosud napojující "Vlečku Paskov", zrušení stávajících výhybek č. 17 a P1.Provizorní propojení stávající vjezdové koleje vlečky do stávající výhybky č. 6 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 6d | 08.07. | 13.07. | 8.-13.7. | 7: 6 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
9 | 302 | V-005961/25 | Vratimov - hr. infr. Vratimov: traťová bez TV, Vratimov: 2 bez TV, část od náv. L2 po nám. výh. č. 13, Propojení SK 2 - její nové části definitivně, přes přejezd ul. Výletní v provizorní geometrii. Vratimov: 4 bez TV, zhl. směr Paskov od nám. výh. č. 16 po nám. výh. č. P1. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 | projekt v přípravě; ZP směr TK PKP Cargo | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 105*, | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 4d | 24.07. | 27.07. | 24.-27.7. | 7: 4 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
10 | 302 | V-016128/25 | Frýdek-Místek: lichá,2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 |  | 100 | 20 | Realizují se koleje č. 2, 1, 3, 3b, 3c, 5, 7, 1. a 2. nástupiště a první část podjezdu ul Na Poříčí. Pokračuje v roce 2028 | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP206* | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 91d | 02.10. | 31.12. | 2.10.-31.12. | 10: 30; 11: 30; 12: 31 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
11 | 302 | V-006535/25 | Vratimov: 1,3 + TV, výh.: 2,3,5, vč. vlečky 6021 Stabra. Ostrava-Kunčice - Vratimov: 1a bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 |  | 100 | 30 | projekt v přípravě; nelze na vlečku 6021 Stabra | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 106*, realizace LKS Realizace liché SK Vratimov vložení výhybky č. 119 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 143d | 28.07. | 17.12. | 28.7.-17.12. | 7: 4; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 17 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901 | SMD - Máme již delší dobu v nájmu dotyčnou vlečku STABRA CZ. Potřebovali bychom ideálně pravidelně ideálně jednou za 14 dní obsluhovat vlečku. Bylo by nám to umožněno i po vyloučené koleji, nebo uspořádat harmonogram, tak aby to bylo možné? Děkuji. Uherek - KODIS: Požadujeme doplnění, že nelze křižovat Os vlaky. | SSV: SMD - Obsluha vlečky nebude možná 32 z důvodu rekonstrukce uvedeného zhlaví, jinak bude etapizováno. KODIS - projekt je v přípravě, prověřujeme možnost zřízení provizorního nástupiště v novém obvou ŽST Vratimov.
12 | 302 | V-006538/25 | Vratimov - Paskov: 2 bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 60 |  | 100 | 20 | projekt v přípravě; provoz Vratimov - Paskov jen z/na SK1 ŽST Paskov | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 108*, provizor. propojení nové TK2 do stávající SK2 ŽST Paskov (před výh. č. 2) | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 7d | 10.12. | 16.12. | 10.-16.12. | 12: 7 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
13 | 302 | V-005958/25 | Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 203*, propojení koleje 4b přes novou kolej 8a a most přes Morávku do TK F.Místek - Baška | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 54d | 08.07. | 30.08. | 8.7.-30.8. | 7: 24; 8: 30 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
14 | 302 | V-017140/25 | Frýdek-Místek: 1 bez TV, její část, od stávající výhybky č. 35 Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě; | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 204*, | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 32d | 31.08. | 01.10. | 31.8.-1.10. | 8: 1; 9: 30; 10: 1 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901 | KODIS: Dle projektu elektrizace a zkapacitnění tratě Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek by ZP na Bašku měl probíhat od 8. 7. do 30. 8. 2027. Následně by se mělo jezdit po kolejovém provizoriu dle stavebního postupu 204. Tato položka by tedy ZP a související omezení (např. zavedení ND) neměla obsahovat. | Bude zřízeno provizorní propojení z ŽST FM do ŽST Baška. Provoz bude zachován.
15 | 302 | V-005957/25 | Frýdek-Místek: 4b bez TV, její část, po stávající výhybku č. 36 |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | projekt v přípravě; zkrácení využitelné délky koleje cca na 175 m | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 202*, provizorní propojení do nové (navazující) koleje | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 54d | 08.07. | 30.08. | 8.7.-30.8. | 7: 24; 8: 30 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
16 | 302 | V-004060/23 | Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Pržno: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | přesun akce z roku 2025, poté z 2026 (V-004060/23) | Baška oprava SK3, výh.2,5, oprava TK, výměna kolejnic a pražců. | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 18.09. 8.7. | 01.10. 30.8. | 18.9.-1.10. 16.-29.8. | 8: 14; 9: 13; 10: 1 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Baška | 635190081 | KODIS: Požadujeme tuto položku přesunout do zákrytu s položkou č. 13 z důvodu eliminace výluk a z důvodu provozování ND v úseku Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí. | OVA: bude přesunuto do zákrytu s položkou č.13.
17 | 302 | V-004326/25 | Veřovice - Hostašovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZS v km 73,476 (P7338) | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 18.04. 15.4. | 27.04. 24.4. | 18.-27.4. 15.4.-24.4. | 4: 10 | Rekonstrukce PZS na přejezdu P7338 v km 73,476 trati Valašské Meziříčí - Frýdek-Místek | 3273514800 | KODIS: Požadujeme zahájení této položky dne 15. 4. (neprodlené navázání na položku č. 18), ukončení dne 24. 4.. | na O12, OVA: ANO, může být dříve zahájení.
18 | 302 | V-017079/25 | Veřovice - Hostašovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výstavba přejezdu 76,731 (P7341) | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 08.04. 5.4. | 17.04. 14.4. | 8.-17.4. 5.-14.4. | 4: 10 | Výstavba PZS na přejezdu P7341 v km 76,731 na trati Ostrava - Valašské Meziříčí | 3273514800 | KODIS: Požadujeme zahájení této položky dne 5. 4. v souběhu s položkou 19, ukončení 14. 4. z důvodu přehlednější organizace výluk ve vztahu k cestujícím. | na O12, OVA: ANO, může být dříve zahájení od 5.4.2027.
19 | 302 | V-015992/25 | Hostašovice - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | opravné práce ST | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 35d | 05.04. | 09.05. | 5.4.-9.5. | 4: 26; 5: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
20 | 302 | V-004314/25 | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, Ostravice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | přesun akce z roku 2025 (V-004053/23) | výměna kolejnic | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 17.05. | 30.05. | 17.-30.5. | 5: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-016010/25 | Bylnice - Horní Lideč: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | odstranění DEF vad, výměna kolejnice, pražců, čištění ŠL | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 06.10. | 15.10. | 6.-15.10. | 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
2 | 304 | V-016009/25 | Velké Karlovice - Vsetín-Bečva: traťová bez TV, Velké Karlovice: celá bez TV, Halenkov: celá bez TV, Hovězí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | odstranění DEF vad, výměna kolejnice, pražců, čištění ŠL | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 02.05. | 11.05. | 2.-11.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
3 | 304 | V-014056/24 | Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava trati, defekt. vadných kolejnic, svařování do BK, doplnění závor na PZS km 3,779 (P7414) | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10 | Doplnění závor na přejezdu P7414 v km 3,779 trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273514800 635240020
4 | 304 | V-016008/25 | Valašské Meziříčí - Osíčko: traťová bez TV, Kunovice-Loučka: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava GPK, odstranění DEF vad, oprava staničních kolejí., nástupišť | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 11.10. | 20.10. | 11.-20.10. | 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
5 | 304 | V-015964/25 | Osíčko - Bystřice pod Hostýnem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | souběh s rek. ŽST Bystřice pod Host. | Oprava uložení mostu v km 36,625 a oprava závad ST | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 07.07. | 11.07. | 7.-11.7. | 7: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ OVA 2027 | 635240049 635240054
6 | 304 | V-016003/25 | Bystřice pod Hostýnem - Holešov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | souběh s rek. ŽST Bystřice pod Host. | oprava GPK, odstranění DEF vad | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 27.08. | 31.08. | 27.-31.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
7 | 304 | V-017130/20 | Osíčko - Holešov: traťová bez TV, Bystřice pod Hostýnem: celá bez TV, vlečka TON vlečka Matyska | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | přesun z roku 2026, oprava hmg | Rek. žst. Bystřice p.H. | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 56d | 07.07. | 31.08. | 7.7.-31.8. | 7: 25; 8: 31 | Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem | 3273214901, 5003520286
8 | 304 | V-017131/20 | Bystřice pod Hostýnem: 2,5,7,9 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 |  | 100 | 100 | přesun z roku 2026, oprava hmg | Rek. žst. Bystřice p.H. | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 31d | 01.09. | 01.10. | 1.9.-1.10. | 9: 30; 10: 1 | Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem | 3273214901, 5003520286
9 | 304 | V-015998/25 | Holešov - Hulín: traťová bez TV, Třebětice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 17,992 (P7252), zrušení přejezdu v km 19,119 (P7253) a opravné práce, čištění štěrkového lože, oprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 10d | 26.10. | 04.11. | 26.10.-4.11. | 10: 6; 11: 4 | Výstavba PZS v km 17,992 (P7252) a zrušení přejezdu v km 19,119 (P7253) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 3273514800 635240049
10 | 304 | V-015993/25 | Hulín - Kroměříž: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna kolejnic,oprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 21.10. | 25.10. | 21.-25.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
11 | 304 | V-016498/24 | Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) práce na propustcích, přejezdech P7231, 7232, pokládka výh. č. 2 a pokládka TK | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 162d | 15.02. | 26.07. | 15.2.-26.7. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 26 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
12 | 304 | V-016499/24 | Kojetín - Tovačov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 | znemožněna obsluha vleček č. 6183, 6184 a KŠ PREFA | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) výstavba záhlaví a zhlaví sm. Tovačov v ŽST Kojetín | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 106d | 15.02. | 31.05. | 15.2.-31.5. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
13 | 304 | V-014057/24 | Zborovice - Kroměříž: traťová bez TV, Zborovice: celá bez TV, Zdounky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Nelze na vl. Kotojedy. Pokud nebude rek, Zborovice a Zdounky, tak bude výluka přehodnocena pro opravné práce, etapizována. Zástupce IDSK navrhuje posun investice. | Rekonstrukce ŽST Zborovice a rekonstrukce ŽST Zdounky a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 26d | 01.07. | 26.07. | 1.-26.7. | 7: 26 | Rekonstrukce žst. Zborovice Rekonstrukce žst. Zdounky Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 3273214993 3273214993 635240049
| 305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK) | [48 empty] | ČD: Žádáme o posun stavby "BC Polom - Suchdol nad Odrou" o cca +1,5 měsíce, aby nedochále k překryvu se stavbou "BC Lipník nad Bečvou - Drahotuše". Pro další stupně plánování žádáme, aby pro plánování dokončovacích prací na stavbě "BC Lipník nad Bečvou - Drahotuše" byly případně přerušeny výluky TK na stavbě "BC Polom - Suchdol nad Odrou", případně byly dokončovací práce plánovány tak, aby nedocházelo k souběhu výluk TK na obou stavbách. | Stavba BC Polom - Suchdol není v současné době finančně kryta a bude posunuta do dalšího období. Obecně k požadavku SVOD: Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
1 | 305 | V-017455/25 | Petrovice u Karviné - Karviná město: 90 spojovací kolej bez TV, 90 spojovací kolej do obvodu Karviná město | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | Stavební úprava přejezdu P8294 a zrušení přejezdu P8295 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 15d | 14.10. | 28.10. | 14.-28.10. | 10: 15 | Stavební úprava přejezdu P8294 a zrušení přejezdu P8295 trati Petrovice u K. - Karviná město | 3273514800
2 | 305 | V-016895/24 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádr.: 2 + TV, kolejově část od náv. Sc2 po nám. výh. č. 32, napěťově mezi provizor. děliči X2 a X1 (u nám. výh. č. 32) |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 |  | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 - Hlučínská SP4, posun koleje do def. polohy | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 5d | 01.07. | 05.07. | 1.-5.7. | 7: 5 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Ostrava nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Obecně k požadavku SVOD: Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
3 | 305 | V-017466/25 | Ostrava pravé nádraží: zab. zař.: vypnutí kolejových brzd č.2, 3. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 |  | Oprava KB 2 a 3 | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 9d | 01.09. | 09.09. | 1.-9.9. | 9: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2027 | 635240052
4 | 305 | V-012280/24 | Ostrava-Svinov: 13.,15. bez TV, 3.,5.,5a,5b,7.,9.,11. + TV, zhl. jeho část od náv. S5 až S11 po nám. výh. 15. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 40 | projekt v přípravě | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 1 - lichá část ostravského zhlaví | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 122d | 01.03. | 30.06. | 1.3.-30.6. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003520287, 5003540004
5 | 305 | V-013311/24 | Ostrava-Svinov: 1. + TV, záhl. a zhl. 1. SK směr Ostrava hl.n.. nelze po 1.TK Ostrava-Svinov - Ostrava hl.n. vjezd. v. |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 30 | projekt v přípravě, doplnění SP 2 | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 2a - lichá část ostravského zhlaví | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 22d | 10.08. | 31.08. | 10.-31.8. | 8: 22 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003520287, 5003540004
6 | 305 | V-012281/24 | Ostrava-Svinov: 5.,5a,5b,7. jen TV, 3. + TV, zhl. jeho část od náv. S3 + nám. nové výh. 531b/a po nám. výh. 15. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 40 | projekt v přípravě, nelze z kolejí 3-15 směr Ostrava hl.n. | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 2 - lichá část ostravského zhlaví | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 62d | 01.07. | 31.08. | 1.7.-31.8. | 7: 31; 8: 31 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003520287, 5003540004
7 | 305 | V-013385/24 | Ostrava-Svinov: 2.,4. jen TV, část záhl. a zhl. 2.,4.SK od náv. S2 a S4 po vjezd. náv. 2L, nelze po 2.TK Ostrava-Svinov - Ostrava hl.n. vjezd. v. |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 30 | projekt v přípravě, provoz do/z Ostravy hl.n. pouze po liché skupině kolejiště | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 3 - sudá část ostravského zhlaví | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 01.09. | 21.09. | 1.-21.9. | 9: 21 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003520287, 5003540004
8 | 305 | V-013528/24 | Ostrava-Svinov: 13.,15. bez TV, 3. jen TV, 5.,5b,7.,9.,11. + TV, zhl. jeho část z 5.-15.SK po nám. výh. 39. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 40 | projekt v přípravě, SP 4 pokračuje do 2028 | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 4 - lichá část polaneckého zhlaví | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 101d | 22.09. | 31.12. | 22.9.-31.12. | 9: 9; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003520287, 5003540004
9 | 305 | V-016722/25 | Ostrava-Svinov: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 261,035 (P6509).. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 90 | přejezd se fyzicky ruší od začátku SP4, délka výluky a vliv na ZZ musí být upřesněn v další fázi projektu | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov zrušení PZZ (P6509) | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 81d | 22.09. | 11.12. | 22.9.-11.12. | 9: 9; 10: 31; 11: 30; 12: 11 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003520287, 5003540004
10 | 305 | V-013529/24 | Ostrava-Svinov: 3. bez TV, 1. + TV, část zhl. z 1.,3. SK od náv. L1 a L3 po nám. výh. 45 |  | S |  |  | NVÚ |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 40 | projekt v přípravě, doplnění k SP 4, SP 4 + 5a pokračuje v roce 2028 | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 5a - lichá část polaneckého zhlaví | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 61d | 01.11. | 31.12. | 1.11.-31.12. | 11: 30; 12: 31 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003520287, 5003540004
11 | 305 | V-015905/24 | Studénka - Jistebník: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 251,286 (P6505). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | opatření- úplná uzavírka přejezdu pro všechny uživatele pozemní komunikace (omezení pouze silniční) | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 01.04. | 08.04. | 1.-8.4. | 4: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P6505 v km 251,286 v úseku Studénka - Jistebník | 635200085
12 | 305 | V-015907/24 | Studénka - Jistebník: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 250,404 (P6504). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | opatření- úplná uzavírka přejezdu pro všechny uživatele pozemní komunikace (omezení pouze silniční) | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 09.04. | 16.04. | 9.-16.4. | 4: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P6504 v km 250,404 v úseku Studénka - Jistebník | 635200084
13 | 305 | V-015914/24 | Studénka - Jistebník: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 246,669 (P6502). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | opatření- úplná uzavírka přejezdu pro všechny uživatele pozemní komunikace (omezení pouze silniční) | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 19.04. | 26.04. | 19.-26.4. | 4: 8 | Oprava PZS P6502 v km 246,669 v úseku Studénka - Jistebník | 635200082
14 | 305 | V-015915/24 | Suchdol nad Odrou - Studénka: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 240,396 (P6499). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | opatření- úplná uzavírka přejezdu pro všechny uživatele pozemní komunikace (omezení pouze silniční) | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 03.05. | 10.05. | 3.-10.5. | 5: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2027 | 635240052
15 | 305 | V-015916/24 | Suchdol nad Odrou - Studénka: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 238,924 (P6498). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | opatření- úplná uzavírka přejezdu pro všechny uživatele pozemní komunikace (omezení pouze silniční) | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 11.05. | 18.05. | 11.-18.5. | 5: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2027 | 635240052
16 | 305 | V-015917/24 | Suchdol nad Odrou - Studénka: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 236,704 (P6497). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | opatření- úplná uzavírka přejezdu pro všechny uživatele pozemní komunikace (omezení pouze silniční) | Výměna RD, úprava technologie P6497 | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 19.05. | 26.05. | 19.-26.5. | 5: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2027 | 635240052
17 | 305 | V-015924/24 | Suchdol nad Odrou - Studénka: 1. + TV, Studénka, Studénka nákladní: 101.,103. + TV, výh.: 52,56,57, záhl. a zhl. ze směru 1.TK Suchdol nad Odrou. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 40 |  | Obnova výhybek 52,56,57 a přípojů suchdolském zhlaví a záhlaví; výměna NL,TD, výměna kotevní soustavy,výměna napájecích převěsů a v traťové koleji výměna kotevní soustavy | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 18d | 26.02. | 15.03. | 26.2.-15.3. | 2: 3; 3: 15 | Cyklická obnova trati v úseku Suchdol nad Odrou – Studénka | 5003520265
18 | 305 | V-015925/24 | Studénka - Suchdol nad Odrou: 2. + TV, Studénka: 102.,104.,104a + TV, výh.: 53,55,58, záhl. a zhl. ze směru 2TK Suchdol nad Odrou. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 40 |  | Obnova výhybek 52,56,57 a přípojů suchdolském zhlaví a záhlaví; výměna NL,TD, výměna kotevní soustavy,výměna napájecích převěsů a v traťové koleji výměna kotevní soustavy | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 18d | 16.03. | 02.04. | 16.3.-2.4. | 3: 16; 4: 2 | Cyklická obnova trati v úseku Suchdol nad Odrou – Studénka | 5003520265
19 | 305 | V-017456/25 | Suchdol nad Odrou: 7. bez TV, 5,5a,5b,7,7b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 70 |  | Vybudování nové nástupní hrany o délce 60 metrů u koleje 7 ŽST Suchdol nad Odrou. | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 30d | 01.03. | 30.03. | 1.-30.3. | 3: 30 | Vybudování nástupiště pro soupravy BEMU v žst. Suchdol nad Odrou | 3273214993
20 | 305 | V-016600/24 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 30 | 1 TK, 500 m, 50 80 km/h. s koncem výluky zprovozněna Odb Vražné | BC Suchdol - Polom zřízení Odbočky Vražné v 2.TK | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 17.11. | 07.12. | 17.11.-7.12. | 11: 14; 12: 7 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | SVOD: Na položky související se stavbou Polom – Suchdol nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. Viz též dopis č.j. 44-SZ-241106 ze dne 6. listopadu 2024 - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | O12: Stavba BC Polom - Suchdol není v současné době finančně kryta a bude posunuta do dalšího období.
21 | 305 | V-016733/24 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | VNJŘND | 40 | 30 | 1 TK, 2150 m, 50 km/h. termíny mimo akci Dny NATO | BC Suchdol - Polom přípravné práce | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 75x8h | 12.07. | 26.09. | 12.7.-17.9., 20.-26.9. | 7: 20; 8: 31; 9: 24 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | MD O190: S ohledem na délku PJ žádáme prověřit zvýšení rychlosti PJ. - SVOD: Na položky související se stavbou Polom – Suchdol nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. Viz též dopis č.j. 44-SZ-241106 ze dne 6. listopadu 2024 - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | O12: Stavba BC Polom - Suchdol není v současné době finančně kryta a bude posunuta do dalšího období.
22 | 305 | V-016654/24 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 | v čase cca 0:20-4:20 bez možnosti průjezdu | BC Suchdol - Polom pokládka výhybek Odb Vražné, práce na TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 2x4h | 12.11. | 14.11. | 12.-14.11. | 11: 2 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | ČD: Žádáme o neuvádění ani orientačního času konání ZP. - KODIS: Požadujeme závazně upřesnit časy nočních výluk (viz Studénka - náhrada přejezdu P6501, kde došlo k významným posunům časů výluk). - SVOD: Na položky související se stavbou Polom – Suchdol nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | O12: Stavba BC Polom - Suchdol není v současné době finančně kryta a bude posunuta do dalšího období.
23 | 305 | V-016601/24 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 | v čase cca 0:20-4:20 bez možnosti průjezdu | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 23x4h | 02.04. | 25.04. | 2.-25.4. | 4: 23 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | ČD: Žádáme o neuvádění ani orientačního času konání ZP. PKPCI-ŽESNAD realizovat až po provedení V-016599/25, V-015330/24, V-aby nedošlo k uzavření, když druhý úsek Drahotuše - Lipník nad Bečvou na rameni 305 je jednokolejný - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. KODIS: Požadujeme závazně upřesnit časy nočních výluk (viz Studénka - náhrada přejezdu P6501, kde došlo k významným posunům časů výluk). SVOD: Na položky související se stavbou Polom – Suchdol nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. Viz též dopis č.j. 44-SZ-241106 ze dne 6. listopadu 2024 | O12: Stavba BC Polom - Suchdol není v současné době finančně kryta a bude posunuta do dalšího období.
24 | 305 | V-016624/24 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 | v čase cca 0:20-4:20 bez možnosti průjezdu | BC Suchdol - Polom pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 30x4h | 27.09. | 27.10. | 27.9.-27.10. | 9: 4; 10: 26 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | ČD: Žádáme o neuvádění ani orientačního času konání ZP. - KODIS: Požadujeme závazně upřesnit časy nočních výluk (viz Studénka - náhrada přejezdu P6501, kde došlo k významným posunům časů výluk). - SVOD: Na položky související se stavbou Polom – Suchdol nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. Viz též dopis č.j. 44-SZ-241106 ze dne 6. listopadu 2024 - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | O12: Stavba BC Polom - Suchdol není v současné době finančně kryta a bude posunuta do dalšího období.
25 | 305 | V-016902/25 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 | v čase cca 0:20-4:20 bez možnosti průjezdu | BC Suchdol - Polom práce na TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 4 | 16.11. | 17.11. | 16.-17.11. | [12 empty] | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | ČD: Žádáme o neuvádění ani orientačního času konání ZP. - KODIS: Požadujeme závazně upřesnit časy nočních výluk (viz Studénka - náhrada přejezdu P6501, kde došlo k významným posunům časů výluk). - SVOD: Na položky související se stavbou Polom – Suchdol nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. Viz též dopis č.j. 44-SZ-241106 ze dne 6. listopadu 2024 - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | O12: Stavba BC Polom - Suchdol není v současné době finančně kryta a bude posunuta do dalšího období. | bar: 11
26 | 305 | V-016808/24 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | VNJŘND | 40 | 30 | 2 TK, 2150 m, 50 km/h. | BC Suchdol - Polom přípravné práce | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 77x8h | 26.04. | 11.07. | 26.4.-11.7. | 4: 5; 5: 31; 6: 30; 7: 11 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | PKPCI-realizovat až po provedení V- V-016601/25, V-015330/24, V-015331/24 tak, aby dva úseky na rameni 305 nebyly jednokolejné (Drahotuše - Lipník nad Bečvou)- -ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. MD O190: S ohledem na délku PJ žádáme prověřit zvýšení rychlosti PJ. - SVOD: Na položky související se stavbou Polom – Suchdol nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. Viz též dopis č.j. 44-SZ-241106 ze dne 6. listopadu 2024 | O12: Stavba BC Polom - Suchdol není v současné době finančně kryta a bude posunuta do dalšího období.
27 | 305 | V-016599/24 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 30 | 2 TK, 500 m, 50 km/h. | BC Suchdol - Polom zřízení Odbočky Vražné v 1. TK | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 27.10. | 16.11. | 27.10.-16.11. | 10: 5; 11: 16 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | SVOD: Na položky související se stavbou Polom – Suchdol nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. Viz též dopis č.j. 44-SZ-241106 ze dne 6. listopadu 2024 - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | O12: Stavba BC Polom - Suchdol není v současné době finančně kryta a bude posunuta do dalšího období.
28 | 305 | V-016885/24 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 | v čase cca 0:20-4:20 bez možnosti průjezdu | BC Suchdol - Polom pokládka výh. Odb Vražné, práce na TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 3x4h | 03.12. | 07.12. | 3.-5.12., 6.-7.12. | 12: 3 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | ČD: Žádáme o neuvádění ani orientačního času konání ZP. - KODIS: Požadujeme závazně upřesnit časy nočních výluk (viz Studénka - náhrada přejezdu P6501, kde došlo k významným posunům časů výluk). - SVOD: Na položky související se stavbou Polom – Suchdol nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. Viz též dopis č.j. 44-SZ-241106 ze dne 6. listopadu 2024 - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | O12: Stavba BC Polom - Suchdol není v současné době finančně kryta a bude posunuta do dalšího období.
29 | 305 | V-006005/25 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Odb. Jezernice - Lipník n. B. |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 20 | 1 TK, 2000 m, 50 km/h. | BC LiDr - třetí podbití koleje, konečná úprava štěrkového lože, regulace TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 5d | 06.03. | 10.03. | 6.-10.3. | 3: 5 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
30 | 305 | V-006001/25 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 bez TV, v úseku Odb. Jezernice - Lipník n. B. |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘND | 20 | 30 | bez souběhu s V-006000/25 | BC LiDr - Aktivace TZZa SZZ - přezkoušení funkčnosti TZZ a SZZ | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 3 | 24.02. | 24.02. | 24.2. | [12 empty] | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002 | bar: 2
31 | 305 | V-006000/25 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 bez TV, v úseku Drahotuše - Odb. Jezernice |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘND | 20 | 30 | bez souběhu s V-006001/25 | BC LiDr - Aktivace TZZa SZZ - přezkoušení funkčnosti TZZ a SZZ | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 3 | 24.02. | 24.02. | 24.2. | [12 empty] | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002 | bar: 2
32 | 305 | V-005709/25 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: zab. zař.: TZZ 1.+2. TK, vč. SZZ Odb. Jezernice. |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 10 | projekt v přípravě, bude upřesňováno, po dobu výluky se předpokládá vypnutý Provizorní prostředek pro zast. vlaku | BC LiDr - Aktivace TZZ, SZZ, ETCS vč. přezkoušení ZZ | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 50d | 10.01. | 28.02. | 10.1.-28.2. | 1: 22; 2: 28 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
33 | 305 | V-006004/25 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Lipník n. B. - Odb. Jezernice |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 20 | 2 TK, 2000 m, 50 km/h. | BC LiDr - třetí podbití koleje, konečná úprava štěrkového lože, regulace TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 5d | 01.03. | 05.03. | 1.-5.3. | 3: 5 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
34 | 305 | V-006003/25 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 bez TV, v úseku Odb. Jezernice - Drahotuše |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘND | 20 | 30 | bez souběhu s V-006002/25 | BC LiDr - Aktivace TZZa SZZ - přezkoušení funkčnosti TZZ a SZZ | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 3 | 25.02. | 25.02. | 25.2. | [12 empty] | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002 | bar: 2
35 | 305 | V-006002/25 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 bez TV, v úseku Lipník n. B. - Odb. Jezernice |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘND | 20 | 30 | bez souběhu s V-006003/25 | BC LiDr - Aktivace TZZa SZZ - přezkoušení funkčnosti TZZ a SZZ | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 3 | 25.02. | 25.02. | 25.2. | [12 empty] | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002 | bar: 2
36 | 305 | V-016599/25 | Lipník nad Bečvou: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Drahotuše. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | NVÚVNJŘND | 100 | 20 | 2 TK, 500 m, 80 km/h. | vým. kol. roštu v ŽST a v TK, vým.výh.v ŽST Lipník n.B., odvodnění, opr. přejezdu v km 199,554 ( P6492), ohřev výh., zab. zař. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 06.04. | 15.04. | 6.-15.4. | 4: 10 | Cyklická obnova trati v úseku Prosenice – Lipník nad Bečvou | 5003520265 | KIDSOK: Výluka je v souběhu s V-016601/24. Upozorňujeme, že při souběhu NAD může být problém s kapacitou aut.st. Souběh NAD nastane, když bude NAD Hranice - Suchdol nad Odrou, tedy pravděpodobně při zpoždění dle VNJŘ cca 15 minut a více. Navíc nejpozději do roku 2028 (tedy s rizikem, že už 2027) je možné, že bude zahájena stavba nové aut.st., což opět sníží kapacitu pro autobusy. | O12: Stavba BC Polom - Suchdol není v současné době finančně kryta a bude posunuta do dalšího období.
37 | 305 | V-016601/25 | Lipník nad Bečvou: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Drahotuše. Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | NVÚVNJŘND | 100 | 20 | 1. TK, 500 m, 80 km/h. | vým. kol. roštu v ŽST a v TK, vým.výh.v ŽST Lipník n.B., odvodnění, opr. přejezdu v km 199,554 ( P6492), ohřev výh., zab. zař. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 22.05. | 31.05. | 22.-31.5. | 5: 10 | Cyklická obnova trati v úseku Prosenice – Lipník nad Bečvou | 5003520265 | KIDSOK: Výluka je v souběhu s V-016601/24. Upozorňujeme, že při souběhu NAD může být problém s kapacitou aut.st. Souběh NAD nastane, když bude NAD Hranice - Suchdol nad Odrou, tedy pravděpodobně při zpoždění dle VNJŘ cca 15 minut a více. Navíc nejpozději do roku 2028 (tedy s rizikem, že už 2027) je možné, že bude zahájena stavba nové aut.st., což opět sníží kapacitu pro autobusy. | O12: Stavba BC Polom - Suchdol není v současné době finančně kryta a bude posunuta do dalšího období.
38 | 305 | V-015330/24 | Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, Lipník nad Bečvou: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Prosenice. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | NVÚVNJŘND | 100 | 20 | 2 TK, 2000 m, 80 km/h. | vým. kol. roštu, vým.výh.v ŽST Lipník n.B., odvodnění, zajištění nestabilního nízkého svahu,obnova zast. Osek n B, opr. přejezdu v km 194,724 ( P6491), obnova trakčního vedení, ohřev výh., zab. zař. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 18d | 16.04. | 03.05. | 16.4.-3.5. | 4: 15; 5: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Prosenice – Lipník nad Bečvou | 5003520265 | LE – žádost o přesun konání výluky mimo souběh s V-016808/24 - KIDSOK: Výluka je v souběhu s V-016601/24. Upozorňujeme, že při souběhu NAD může být problém s kapacitou aut.st. Souběh NAD nastane, když bude NAD Hranice - Suchdol nad Odrou, tedy pravděpodobně při zpoždění dle VNJŘ cca 15 minut a více. Navíc nejpozději do roku 2028 (tedy s rizikem, že už 2027) je možné, že bude zahájena stavba nové aut.st., což opět sníží kapacitu pro autobusy. | O12: Stavba BC Polom - Suchdol není v současné době finančně kryta a bude posunuta do dalšího období.
39 | 305 | V-015331/24 | Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, Lipník nad Bečvou: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Prosenice. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | NVÚVNJŘND | 100 | 20 | 1 TK, 2000 m, 80 km/h. | vým. kol. roštu, vým.výh.v ŽST Lipník n.B., odvodnění, zajištění nestabilního nízkého svahu,obnova zast. Osek n B, opr. přejezdu v km 194,724 ( P6491), obnova trakčního vedení, ohřev výh., zab. zař. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 18d | 04.05. | 21.05. | 4.-21.5. | 5: 18 | Cyklická obnova trati v úseku Prosenice – Lipník nad Bečvou | 5003520265 | LE – žádost o přesun konání výluky mimo souběh s V-016808/24 - KIDSOK: Výluka je v souběhu s V-016601/24. Upozorňujeme, že při souběhu NAD může být problém s kapacitou aut.st. Souběh NAD nastane, když bude NAD Hranice - Suchdol nad Odrou, tedy pravděpodobně při zpoždění dle VNJŘ cca 15 minut a více. Navíc nejpozději do roku 2028 (tedy s rizikem, že už 2027) je možné, že bude zahájena stavba nové aut.st., což opět sníží kapacitu pro autobusy. | O12: Stavba BC Polom - Suchdol není v současné době finančně kryta a bude posunuta do dalšího období.
40 | 305 | V-016502/24 | Přerov přednádraží: 202,204 jen TV, 106,108,200 + TV, zhl. směr Věžky, část od nám. výh. č. 111 po nám. výh. č. 106 zhlaví střední, část od nám. výh. č. 87 po náv. Se87. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 60 |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) pokládka koleje č. 106, 108, 200 vč. výhybek | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 35d | 06.08. | 09.09. | 6.8.-9.9. | 8: 26; 9: 9 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
41 | 305 | V-016501/24 | Přerov přednádraží: 102,104 + TV, zhl. směr Říkovice, část od nám. výh. č. 128 po hrot výh. č. 108 zhlaví směr Věžky, část od hrotu výh. č. 121 po nám. výh. č. 114. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 70 |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) práce na Lověšickém podjezdu pod kolejemi 102, 104 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 119d | 06.08. | 02.12. | 6.8.-2.12. | 8: 26; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 2 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
42 | 305 | V-016503/24 | Přerov přednádraží: 106,108 jen TV, zhl. směr Věžky, část od náv. Se111 po nám. výh. č. 111 . |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 70 | neumožněny jízdy od/do Řikovic na/z koleje č. 200-230 | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) pokládka výhybek č. 111, 112 a SVÚ | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 10.09. | 19.09. | 10.-19.9. | 9: 10 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
43 | 305 | V-016500/24 | Přerov přednádraží: 102,106,108 jen TV, zhl. směr Říkovice, část od nám. výh. č. 128 po nám. výh. č. 120 zhlaví směr Věžky, část od hrotu výh. č. 121 po nám. výh. č. 116 a nám. výh. č. 111. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 70 | neumožněny jízdy od/do Říkovic na/z koleje č. 200-230 | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) zřízení provizor. propojení výh. č. 128 a 111 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 27.07. | 05.08. | 27.7.-5.8. | 7: 5; 8: 5 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
44 | 305 | V-016504/24 | Přerov přednádraží: 102,106,108 jen TV, zhl. směr Říkovice, část od nám. výh. č. 128 po nám. výh. č. 120 zhlaví směr Věžky, část od hrotu výh. č.121 po nám. výh. č. 116 a nám. výh. č. 111 . |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 70 |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) odstranění provizor. propojení výh. č. 128 a 111 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 03.12. | 12.12. | 3.-12.12. | 12: 10 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
1 | 306 | V-025059/19 | Studénka: 105,105b,105c,107 jen TV, výh.: 45,48,49,50,51, Studénka - Sedlnice: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 | přesun z roku 2024 | oprava výhybek včetně přípojných polí | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d 22d | 15.06. 1.7. | 29.06. 22.7. | 15.-29.6. 1.-22.7. | 6: 15; 7: 22 | Oprava výhybek v žst. Studénka | 635210035 | ČD Cargo a.s. - výluku dát do souběhu s položkou č.2. V-025059/16 + V-011002/21 - KODIS: Položky 1 a 2 realizovat v zákrytu a v měsíci červenci. V případě, že nelze realizovat v zákrytu, požadujeme obě položky realizovat v měsíci červenci. | OVA: bude snaha realizace v zákrytu s pol.č.2 od 1.7. s předpokladem navýšení délky celé akce na minimálně 22dní.
2 | 306 | V-011002/21 | Sedlnice - Příbor: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | přesun z roku 2025 (v-011002/21) do 2027 | Celková oprava TK, SČ, SVK, BK, GPK | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 18d 22d | 01.07. | 18.07. 22.7. | 1.-18.7. 1.-22.7. | 7: 18 22 | Oprava trati v úseku Sedlnice - Skotnice | 635190047 | ČD Cargo a.s. - výluku dát do souběhu s položkou č.1. - KODIS: Položky 1 a 2 realizovat v zákrytu a v měsíci červenci. V případě, že nelze realizovat v zákrytu, požadujeme obě položky realizovat v měsíci červenci. | OVA: bude snaha realizace v zákrytu s pol.č.2 od 1.7. s předpokladem navýšení délky celé akce na minimálně 22dní.
3 | 306 | V-017454/25 | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava svahů zářezu na trati Štramberk - Veřovice | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 10.05. | 23.05. | 10.-23.5. | 5: 14 | Oprava svahů zářezu na trati Štramberk - Veřovice | 635210009
4 | 306 | V-017453/25 | Vítkov - Svatoňovice: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Budišov nad Budišovkou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava části traťové koleje s pročištěním štěrkového lože, výměnou kolejového roštu , pročištění příkopů, reprofilace baketů, oprava BK a GPK. | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 12d | 20.07. | 31.07. | 20.-31.7. | 7: 12 | Oprava trati v úseku Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou 3. etapa | 635210037
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
1 | 307 | V-019564/25 | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | pokračování z roku 2026 | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | H | § | Ne | 345d | 01.01. | 11.12. | 1.1.-11.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 11
2 | 307 | V-017460/25 | Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 11,865, 12,155, 13,084 a rušení propustků v km 14,252 a 14,850 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29 | Oprava propustků na trati Chuchelná - Kravaře ve Slezsku | 635250021
3 | 307 | V-017459/25 | Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 12,473 a 13,468 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 35d | 01.09. | 05.10. | 1.9.-5.10. | 9: 30; 10: 5 | Oprava propustků na trati Dolní Benešov - Hlučín | 635250020
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-016011/25 | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, Jablůnka: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Vsetín. |  | T+S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 70 | 1 TK, 250 m, 50 km/h. | výměna kolejového roštu | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 15d | 02.09. | 16.09. | 2.-16.9. | 9: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
2 | 308 | V-016012/25 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 70 |  | výměna pražců, odstranění DEF vad | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 17.05. | 21.05. | 17.-21.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
3 | 308 | V-016898/25 | Valašské Meziříčí: 8 bez TV, její část od km ... (u zač. provizor. nást. 1a) po hroty výh. č. 25, „8 kusá“ bez TV Valašské Meziříčí: výh.: 25, |  | S |  | X | [10 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 100 | 70 | projekt v přípravě; pokr. do 6/2028; od Hostašovic a Stříteže n. B. provizor. nást. č. 1a (80 m) u kusé SK 8 | Rek. nást. Val. Mez. rek. 1. části podchodu (do 30.6.2027); rek. části SK1, nást č. 1 v nové poloze a úprava provizor. přechodu v SK8 (7/2027); rek. VB a nást. č. 1 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí | 3273214901, 5003520286
| 309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice | [49 empty] | Obecně k požadavku SVOD: Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
1 | 309 | V-022877/24 | Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 35 | VNJŘ | 30 | 35 |  | Kontrola provozuschopnosti požárních suchovodů HZS SŽ Přerov v tunelech a údržba TV. | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 7 | 03.05. | 03.05. | 3.5. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2027 | 635240055 | bar: 5
2 | 309 | V-022878/24 | Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 35 | VNJŘ | 30 | 35 |  | Kontrola provozuschopnosti požárních suchovodů HZS SŽ Přerov v tunelech a údržba TV. | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 7 | 04.05. | 04.05. | 4.5. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2027 | 635240055 | bar: 5
3 | 309 | V-017127/24 | Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Les: 96,96a + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 60 | pokračuje z r. 2026 | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 153d | 01.01. | 02.06. | 1.1.-2.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Česká Třebová nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | O12: Nesouvisí s osobní dopravou. Stavba Česká Třebová bude předložena v samostatné příloze.
4 | 309 | V-017485/25 | Třebovice v Čechách: 5,7 jen TV, 3,5a + TV, zhl. SK3,5 směr Odb. Les. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 30 |  | Uzel Č. Třebová trhání koleje směr Odb. Les, ložné manipulace a odvoz výzisku, odstavení mechanizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 4d | 08.06. | 11.06. | 8.-11.6. | 6: 4 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Česká Třebová nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | O12: Nesouvisí s osobní dopravou. Stavba Česká Třebová bude předložena v samostatné příloze.
5 | 309 | V-017126/24 | Odb Les: záhl. 3.TK směr Třebovice v Čechách. Odb Les - Třebovice v Čechách: 3 + TV, Třebovice v Čechách: záhl. 3.TK směr Odb. Les. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 40 |  | 100 | 30 |  | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 192d | 03.06. | 11.12. | 3.6.-11.12. | 6: 28; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 11 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Česká Třebová nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | O12: Nesouvisí s osobní dopravou. Stavba Česká Třebová bude předložena v samostatné příloze.
6 | 309 | V-017486/25 | Třebovice v Čechách: 5,7 jen TV, 3,5a + TV, zhl. SK3,5 směr Odb. Les. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 30 |  | Uzel Č. Třebová zřizování nové koleje směr Odb. Les, zásobování stavby, odstavení mechanizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 6d | 22.11. | 27.11. | 22.-27.11. | 11: 6 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Česká Třebová nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | O12: Nesouvisí s osobní dopravou. Stavba Česká Třebová bude předložena v samostatné příloze.
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-015922/24 | Opava východ - Opava západ: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 114,371, 114,717, 114,818 + rušení P v km 113,218, 113,414 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 50d | 26.03. | 14.05. | 26.3.-14.5. | 3: 6; 4: 30; 5: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ OVA 2027 Oprava mostů na trati Opava západ – Opava východ | 635240054 635240058 | KODIS: Položky 1 a 2 realizovat v zákrytu - ND je vedena v úseku Opava východ - Krnov. | O15: Položky č.1 a 2 nelze realizovat v zákrytu. Technologicky nelze současně provádět opravu všech mostních objektů najednou z důvodu přístupnosti a současně je nutné zachovat obsluhu vleček v oblasti Palhanec. Zákryt je nyní posledních 5 dní.
2 | 310 | V-005660/24 | Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | navýšení o 27dní (původně 1.7.-4.8.) přesunuto z roku 2026 důvodu navýšení mostu v km 45,226 Dětřichov n.B. | oprava propustků v km 101,212; 102,963; 105,711 a 106,225, rekonstrukce mostu v km 103,024 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | OS | § | Ne | 62d | 10.05. | 10.07. | 10.5.-10.7. | 5: 22; 6: 30; 7: 10 | Rekonstrukce mostu v km 103,024 trati Krnov – Opava východ Oprava propustků na trati Skrochovice – Opava západ | 3273214993 635240018 | KODIS: Položky 1 a 2 realizovat v zákrytu - ND je vedena v úseku Opava východ - Krnov. | O15: Položky č.1 a 2 nelze realizovat v zákrytu. Technologicky nelze současně provádět opravu všech mostních objektů najednou z důvodu přístupnosti a současně je nutné zachovat obsluhu vleček v oblasti Palhanec. Zákryt je nyní prvních 5 dní.
3 | 310 | V-017467/25 | Opava západ - Skrochovice: zab. zař.: PZZ v km 108,140 (P7768). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 60 |  | Výměna RD, úprava technologie , P7768 | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 9d | 01.06. | 09.06. | 1.-9.6. | 6: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2027 | 635240052
4 | 310 | V-017468/25 | Skrochovice - Krnov: zab. zař.: v km 96,163 PZZ (P7757). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 60 |  | Výměna RD, úprava technologie , P7757 | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 9d | 10.06. | 18.06. | 10.-18.6. | 6: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2027 | 635240052
5 | 310 | V-015074/25 | Hrubá Voda: celá bez TV, Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, její část od od vjezd. náv. v ŽST Hrubá Voda po km 17,500 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | v termínu 14.9.-1.11.umožnění obsluhy vlečky Zappa beton, štěrk od Olomouce (výh. na vlečku v km 17,401), přesun z roku 2026 | vým. kol.roštu, čištění KL, oprava mostů v km 17,580, 18,449, 18,852 a 18,902 a oprava propustků v km 17,537 a 18,181, Hrubá Voda-obnova nást. a výh., přejezdů v km 17,496,18,153,19,748, nást. Hr. Voda zastávka, osvětlení, ohřevy výh.., sděl,zab.zař | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 63d | 31.08. | 01.11. | 31.8.-1.11. | 8: 1; 9: 30; 10: 31; 11: 1 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí – Hrubá Voda | 5003520265
6 | 310 | V-015073/25 | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, její část od od km 17,500 po km 16,700 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | není umožněna obsluhy vlečky Zappa beton, štěrk, přesun z roku 2026 | vým. kol. roštu, čištění KL, oprava mostu v km 17,300 a přejezdu v km 17,496. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 15d | 31.08. | 14.09. | 31.8.-14.9. | 8: 1; 9: 14 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí – Hrubá Voda | 5003520265
7 | 310 | V-015072/25 | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, její část od od km 16,700 v TK po vjezd. náv. v ŽST Hlubočky Hlubočky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | umožnění obsluhy vlečky Zappa beton, štěrk od Krnova.(výh. na vlečku v km 17,401) od 11.7. do 31.8.2027, přesun z roku 2026 | vým. kol. roštu, oprava mosttů v km 16,378, 16,440, 16,647 a oprava propustků v km 15,774 a 16,118 , v ŽST Hlubočky oprava SK a výh., přejezdu v km 15,932, sděl. a zab.zař., osvětlení, ohřevy výh. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 66d | 11.07. | 14.09. | 11.7.-14.9. | 7: 21; 8: 31; 9: 14 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí – Hrubá Voda | 5003520265
8 | 310 | V-015071/25 | Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, zab. zař.: traťové a přejezdové v km 12,418 (P7531). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | přesun z roku 2026 | Rekonstrukce PZS a přejezdu v km 12,418 (P7531) a Oprava mostů v km 12,836, 12,897, 14,617 a 12 propustků, vým. kol. roštu., oprava zabezpečovacího zařízení | SS východ | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 66d | 11.07. | 14.09. | 11.7.-14.9. | 7: 21; 8: 31; 9: 14 | Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7531 v km 12,418 trati Olomouc – Opava Prostá rekonstrukce trati v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí – Hrubá Voda Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí – Velká Bystřice | 3273514800 5003520265 635250008
9 | 310 | V-016169/25 | Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: staniční. Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: zab. zař.: traťové a přejezdové. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 40 | jizda na PN, jízda mezistaničně | Oprava kabelizace a náhrada kolejových obvodů počítači náprav | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 28d | 01.08. | 28.08. | 1.-28.8. | 8: 28 | Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky - Mariánské údolí Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí – Velká Bystřice | 633190080 635250008
10 | 310 | V-016192/25 | Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | souběh s cyklickou obnovou | Rekonstrukce PZS P7528 km 8,773 a údržba ST | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 9d | 11.07. | 19.07. | 11.-19.7. | 7: 9 | Rekonstrukce PZS na přejezdu P7528 v km 8,773 trati Opava východ - Olomouc Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 3273514800 635240049
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
1 | 311 | V-015923/24 | Krnov - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: traťová bez TV, Město Albrechtice: celá bez TV, Třemešná ve Slezsku: celá bez TV, jen rozchod 1435mm Jindřichov ve Slezsku: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava mostních objektů, propustků v km 8,529, 9,898, 10,056; P v km 21,937 rušení, P v km 22,006 přestavba, P na státní hranici není ve stavu - rušení, oprava mostu v km 16,674 a 17,620 oprava SVI; M v km 25,164 houba | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | OS | § | Ne | 40d | 06.09. | 15.10. | 6.9.-15.10. | 9: 25; 10: 15 | Oprava mostních objektů na trati Krnov – Jindřichov ve Sl. – st. hr. PR | 635240059
2 | 311 | V-003198/25 | Mikulovice st.hr. - Jeseník: traťová bez TV, Mikulovice: celá bez TV, Písečná: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | souběh s Krnov-Jindřichov ve Slezku | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 06.09. | 13.09. | 6.-13.9. | 9: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049 | KODIS: Podnět k textu v poznámce: jedná se o Jindřichov ve Slezsku. | O15: Poznámka doplněna. Tato položka bude v souběhu s položkou č. 1.
3 | 311 | V-003201/25 | Jeseník - Lipová Lázně: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | souběh | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 2d | 10.05. | 11.05. | 10.-11.5. | 5: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
4 | 311 | V-003202/25 | Lipová Lázně - Hanušovice: traťová bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, Ostružná: celá bez TV, Branná: celá bez TV, Jindřichov na Moravě: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 10.05. | 17.05. | 10.-17.5. | 5: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
5 | 311 | V-000929/25 | Hanušovice - Bludov: traťová bez TV, Bohdíkov: celá bez TV, Ruda nad Moravou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP,kácení vegetace | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 26.04. | 30.04. | 26.-30.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049 | KIDSOK: uvítáme zkrácení výluky o 1 den na 26. - 29. 4. kvůli počtu vysokému cestujících v neděle (zatížení 200-300 na jeden odpolední Sp vlak směrem do Zábřehu) | OVA: Termínově lze posunout, nově 26.4.-30.4.2027, což je pondělí-pátek. Výluku nelze zkrátit.
6 | 311 | V-003206/25 | Zábřeh na Moravě - Šumperk: traťová + TV, Postřelmov: celá + TV, Bludov: celá jen TV, obsazení SK po dohodě | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku, opravné práce ST, údržba TV. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 22.04. | 24.04. | 22.-24.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2027 | 635240049 635240055 | KIDSOK: Z pohledu objednatele považujeme za nešťastné vyloučit celý úsek Zábřeh na Moravě - Šumperk najednou, protože z důvodu nedostupnosti údržbového zázemí a dalších provozních technologií v Šumperku toto vede k zavedení NAD také v úseku Bludov - Jeseník a na navazujících tratích. Z toho důvodu navrhujeme tyto výluky rozdělit na samostatné úseky Šumperk - Bludov a Bludov - Zábřeh, čímž by bylo možné rameno do Hanušovic stále obsluhovat vlaky. | OVA: Bude etapizováno následovně: Dne 22.-23.4. TK Zábřeh na Mor.-Postřelmov a vyp. TV a ŽST Postřelmov celá a vyp. TV a TK Postřelmov--Bludov a vyp. TV a ŽST Bludov jen TV. Dne 24.-25.4.ŽST Bludov jen vyp. TV a TK Bludov-Šumperk a vyp. TV.
7 | 311 | V-003207/25 | Šumperk - Uničov: traťová + TV, Nový Malín dřevosklad: celá + TV, Libina: celá + TV, Výh Troubelice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce ST, údržba TV, kácení vegetace | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 19.04. | 21.04. | 19.-21.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2027 | 635240049 635240055
8 | 311 | V-003204/25 | Uničov - Šternberk: traťová + TV, Újezd u Uničova: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce ST, údržba TV. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 2d | 15.04. | 16.04. | 15.-16.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2027 | 635240049 635240055
9 | 311 | V-003203/25 | Šternberk - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, Bohuňovice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce ST, údržba TV. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 2d | 17.04. | 18.04. | 17.-18.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2027 | 635240049 635240055
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
1 | 312 | V-003208/25 | Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výstavba PZS (P4195) v km 8,954 a údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10 | Výstavba PZS (P4195) v km 8,954 trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 3273514800 635240049
2 | 312 | V-000934/25 | Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, Vápenná: celá bez TV, Žulová: celá bez TV, Velká Kraš: celá bez TV, Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce, kácení vegetace | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 08.05. | 17.05. | 8.-17.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
3 | 312 | V-017470/25 | Osoblaha - Třemešná ve Slezsku: zab. zař.: PZZ v km 1,458 (P4410). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 90 |  | Rekonstrukce PZZ v km 1,458 | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 9d | 04.10. | 12.10. | 4.-12.10. | 10: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2027 | 635240052
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
1 | 313 | V-016298/25 | Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 5,450 (P6548) a údržba ST. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 5d | 03.05. | 07.05. | 3.-7.5. | 5: 5 | Výstavba PZS (P6548) v km 5,450 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 3273514800 635240049
2 | 313 | V-003212/25 | Ptení - Dzbel: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Opravné práce ST, výměna žel.svršku v km 27,300-28,978, Oprava PZS v km 20,809 (P6571) | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 02.07. | 31.07. | 2.-31.7. | 7: 30 | Oprava PZS P6544 v km 2,310 a P6571 v km 20,809 na trati Prostějov – Chornice a P7654 v km 33,748 trati Olomouc – Kostelec na Hané Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 Oprava trati v úseku Ptení – Dzbel – 3. etapa | 635230024 635240049 635240064
3 | 313 | V-000936/25 | Třebčín - Senice na Hané: traťová bez TV, Třebčín: celá bez TV, Drahanovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | souběh | opravné práce ST | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 02.08. | 06.08. | 2.-6.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
4 | 313 | V-000935/25 | Kostelec na Hané - Třebčín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | souběh | opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 02.08. | 06.08. | 2.-6.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
5 | 313 | V-000937/25 | Senice na Hané - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | bude umožněna obsluha teplárny | Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice a rekonstrukce PZS v km 8,674 (P7620) a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 30d | 02.07. | 31.07. | 2.-31.7. | 7: 30 | Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7620 v km 8,674 na trati Olomouc – Drahanovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 3273214993 3273514800 635240049
6 | 313 | V-015970/25 | Olomouc-Nová Ulice - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | bude umožněna obsluha teplárny od Olomouce (vl. v km 1,379) | Oprava mostu v km 1,812, výměna mostnic a obnova PKO | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 45d | 21.06. | 04.08. | 21.6.-4.8. | 6: 10; 7: 31; 8: 4 | Rekonstrukce žst. Olomouc-Nová Ulice Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ OVA 2027 | 3273214993 635240054
7 | 313 | V-003209/25 | Senice na Hané - Litovel předměstí: traťová bez TV, Litovel předměstí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 03.06. | 05.06. | 3.-5.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
8 | 313 | V-003211/25 | Litovel předměstí - Červenka: traťová bez TV, zab. zař.: traťové. Litovel: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | SMT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 03.06. | 05.06. | 3.-5.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
9 | 313 | V-003210/25 | Litovel předměstí - Mladeč: traťová bez TV, Mladeč: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 03.06. | 05.06. | 3.-5.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
1 | 314 | V-016492/24 | Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, Šebetov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | oprava koleje, GPK, odstranění vegetace oprava přejezdů km 24,713 (P6972), km 11,234 (P6950) | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 21d | 01.10. | 21.10. | 1.-21.10. | 10: 21 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 314 | V-007091/25 | Lanškroun: celá bez TV, vlečky č. 4111, 4112 Lanškroun - Rudoltice v Čechách: traťová bez TV, Rudoltice v Čechách: záhl. TK směr Lanškroun. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě přesun z r. 2026 - SSV | Elektrizace vč. ETCS Rudoltice - Lanškroun přeložky IS, budování kabel. tras, výstavba nového mostu a propustků, práce na ŽSv a ŽSp (vč. sanace), práce na přejezdech, elektrizace, vybudování GSM-R a ETCS | SS východ | HKR 7 | 2 | I | § | Ne | 244d | 03.03. | 01.11. | 3.3.-1.11. |  |  | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 1 |  | Prostá elektrizace vč. ETCS trati Rudoltice v Čechách - Lanškroun | 5003520286, 3273214901
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-016497/24 | Kojetín: 4,6,6a,9s + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | LNT | 100 | 65 | v závěru zprovonění SK 4a,4,4b,4c,6,6a | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) modernizace, odstranění nást. č. 1, realizace podchodu, kabelovodu, přednostní zprovoznění části kolejiště | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 106d | 15.02. | 31.05. | 15.2.-31.5. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
2 | 315 | V-016496/24 | Kojetín: 4a,4,4b,4c,6,6a jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | LNT | 100 | 65 |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) technologická výluka TV | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 56d | 01.06. | 26.07. | 1.6.-26.7. | 6: 30; 7: 26 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
3 | 315 | V-016494/24 | Přerov přednádraží: záhl. TK směr Věžky. Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: 1,3,5,5a jen TV, Kojetín - Chropyně: 2 jen TV, 1 + TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPLNTND | 100 | 0 | jednokolejný provoz Chropyně - Kojetín po nové TK2, přestavba ŽST Věžky na zast. | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) modernizace vč. most. objektů, dmt přejezdů, výstavba nástupiště zast. Věžky, dokončení násyp. tělesa | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 147d | 27.07. | 20.12. | 27.7.-20.12. | 7: 5; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 20 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
4 | 315 | V-016495/24 | Věžky: 4 bez TV, 2 + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, Kojetín: 7a jen TV, 1,2,6b,8,10 + TV, záhl. TK směr Chropyně. Kojetín: 3,5,7,9n + TV, jejich část na chropyň. zhl. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 | obsluha vleček č. 6182; SOUFFLET AGRO, a.s. vlečka Kojetín a vlečka Chemagra, s.r.o. přes výh. č. L9 | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) modernizace vč. mostů, odstranění nást. č. 2, 3, realizace podchodu, podjezdu v km 72,553 a kabelovodu, odstranění P7202, zrušení sil. podjezdu km 73,764 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 162d | 15.02. | 26.07. | 15.2.-26.7. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 26 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
5 | 315 | V-005826/25 | Chropyně: 7 + TV, kolejově od km 77,150 po hrot výh. č. 9 Chropyně: 7a jen TV, 7b + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 90 | pokrač. do 1.4.2028 | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) realizace podchodu pod SK7 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 320d | 15.02. | 31.12. | 15.2.-31.12. |  | 14 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
6 | 315 | V-017117/25 | Chropyně - Přerov přednádraží: 1,2 jen TV, Chropyně: 1,3,5,5a,sudá jen TV, Kojetín - Chropyně: 1,2 jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 100 | 40 | pokr. do 31.3.2028 | Brno - Přerov, 5.stavba Kojetín - Přerov technologická výluka TV (nelze zajistit napájení TV) | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 11d | 21.12. | 31.12. | 21.-31.12. | 12: 11 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
7 | 315 | V-016488/24 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava koleje, GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 14d | 22.03. | 04.04. | 22.3.-4.4. | 3: 10; 4: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
8 | 315 | V-016489/24 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava koleje, GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 14d | 25.10. | 07.11. | 25.10.-7.11. | 10: 7; 11: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-016013/25 | Tlumačov: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Hulín. Tlumačov - Hulín: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 2 TK, 250 m, 80 km/h. | oprava GPK, výměna součást žel. svršku, výměna kolejového lože v km 161,850 – 161,600 | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
2 | 316 | V-016014/25 | Tlumačov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Hulín. Hulín - Tlumačov: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 1 TK, 250 m, 80 km/h. | oprava GPK, výměna součást žel. svršku, výměna kolejového lože v km 161,850 – 161,600 | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 11.05. | 20.05. | 11.-20.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
3 | 316 | V-016170/25 | Tlumačov: zab. zař.: v km 160,859 (P8169). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 70 | PJ 10 km/hod | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 160,859 (P8169) | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 02.08. | 06.08. | 2.-6.8. | 8: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ OVA | 635200095
4 | 316 | V-018609/25 | Tlumačov: zab. zař.: v km 161,657 (P8170). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 70 | PJ 10 km/hod | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 161,657 (P8170) | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 07.08. | 11.08. | 7.-11.8. | 8: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ OVA | 635200095
5 | 316 | V-016017/25 | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 | koordinace výluk se SSV | oprava GPK, odstranění DEF vad | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 3d | 19.03. | 21.03. | 19.-21.3. | 3: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
6 | 316 | V-016018/25 | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 | koordinace výluk se SSV | oprava GPK, odstranění DEF vad | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 3d | 22.03. | 24.03. | 22.-24.3. | 3: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
7 | 316 | V-016015/25 | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 |  | oprava GPK, odstranění DEF vad | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 3d | 21.05. | 23.05. | 21.-23.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
8 | 316 | V-016016/25 | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 |  | oprava GPK, odstranění DEF vad | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 3d | 24.05. | 26.05. | 24.-26.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
9 | 316 | V-004484/22 | Rohatec: 2 bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 100 | Po ukončení navazuje položka V-004485/22 | oprava přejezdu v km 111,535 (P8155) | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 4d | 31.08. | 03.09. | 31.8.-3.9. | 8: 1; 9: 3 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
10 | 316 | V-004485/22 | Rohatec: 1,3,5a,5,7 bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 100 | navazuje na položku V-004484/22 | oprava žel. přejezdu v km 111,535 (P8155) | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 9d | 03.09. | 11.09. | 3.-11.9. | 9: 9 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
11 | 316 | V-004550/23 | Hodonín: výh.: 49,52,53,55,57 + přípoje, zhl. kolejí číslo 5,7,9,11,13 směr Lužice. Hodonín: 3.,3a,5.,5a,5b,5c,5d,7.,7a,9.,11.,13. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 | Průjezd HV bez LNT lze po SK č.1 a po sudé | výměna výhybek, upevňovadel, svaření, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 45d | 27.09. | 10.11. | 27.9.-10.11. | 9: 4; 10: 31; 11: 10 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
12 | 316 | V-016590/24 | Tlumačov - Otrokovice: 2 + TV, Otrokovice: 2,4 jen TV, záhl. 2.TK směr Tlumačov. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | NVÚVNJŘ | 100 | 100 | 1 TK, 550 m, 50 km/h. | el. Otrok. - Vizovice vložení krajní výh., rekonstrukce koleje, propojení zhlaví, práce na TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 40d | 22.03. | 30.04. | 22.3.-30.4. | 3: 10; 4: 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
13 | 316 | V-016591/24 | Otrokovice - Tlumačov: 1 + TV, Otrokovice: 1,3,3a jen TV, záhl. 1.TK směr Tlumačov. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | NVÚVNJŘ | 100 | 100 | 2 TK, 550 m, 50 km/h. | el. Otrok. - Vizovice vložení krajní výhybky, rekonstrukce koleje, propojení rekonfigur. zhl. a záhl. směr Tlumačov, práce na TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 34d | 16.02. | 21.03. | 16.2.-21.3. | 2: 13; 3: 21 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
14 | 316 | V-016592/24 | Otrokovice: 5a,7a bez TV, vlečka DKV |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokračuje z r. 2026 | el. Otrok. - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 120d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
15 | 316 | V-016589/24 | Otrokovice: 7,9,9a bez TV, 5,5b,5c,7 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 | pokračuje z r. 2026; v závěru zprovoznění SK 5,5a,7,9 nové čísl.; v řešení přístup na ostr. nást. mezi SK2-4 vč. případných souvisejících PJ | el. Otrok. - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 120d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
16 | 316 | V-016593/24 | Otrokovice: 3a,5,5a,5b,5c,7,9 jen TV, 1,3 + TV, |  | S | PJ |  | LNT | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | LNT | 100 | 80 | 2 SK, 1060 m, 50 km/h. přečísl. kolejí - SK5(S) snesena na zač. výluky, tranzit možný po SK 5,9 (LNT) a SKS | el. Otrok. - Vizovice stavba nového ostrov. nástupiště, kolejiště a podchodu | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 224d | 01.05. | 10.12. | 1.5.-10.12. |  |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 10 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
17 | 316 | V-006566/25 | Zlín střed - Otrokovice: ost. zař.: nástupiště Zlín-Prštné, Zlín-Louky, Zlín-Malenovice, Zlín-U mlýna, Zlín-Malenovice zastávka, Otrokovice-Trávníky. |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 80 | traťová TK, 9200 m, 50 km/h. pokrač. z r. 2026 a bude pokračovat v r. 2028; projíždění (neobsluhování) zastávek/ŽST, zast. v ŽST Zlín-Malenovice jen z dopr. důvodů | el. Otrok. - Vizovice neobsluhování zastávek/ŽST z důvodu kolize s nově budovanou druhou kolejí | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
18 | 316 | V-016595/24 | Zlín střed: 7 bez TV, kolej zrušena |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokračuje z r. 2026 | el. Otrok. - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 90d | 01.01. | 31.03. | 1.1.-31.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
19 | 316 | V-016596/24 | Zlín střed: vlečka č. 5328: lokální výluky kolejiště vlečky |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokračuje z r. 2026; etapizace | el. Otrok. - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 200d | 01.01. | 19.07. | 1.1.-19.7. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 19 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
20 | 316 | V-016594/24 | Zlín-Malenovice: 2 bez TV, kolej zrušena |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokračuje z r. 2026 a bude pokračovat v r. 2028 | el. Otrok. - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
21 | 316 | V-016019/25 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna pražců, odstranění DEF vad, oprava GPK, udržení provozuschopnosti do rekonstrukce. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049 | METRANS a.s. nesouhlasí s termínem a celkovou délkou ZP. Navrhuje 2X5 dní 26.3.2027 - 30.3.2027, 2.7.2027 - 6.7.2027 | OVA: OŘ znovu opakuje, že trať je na hranici udržitelnosti. Čeká se na rekonstrukci. V tuto chvíli lze souhlasit s návrhem METRANSu, ale je možné, že z důvodu stavu trati se v dalším plánovacím období bude opět žádat 10N a nebo více dní nepřetržité výluky. Termínově bude upřesněno v rámci projednání RPV 2027
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-016132/25 | Vlárský průsmyk - Bylnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | souběh | výměna kolejnic, oprava GPK, zřízení BK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
2 | 317 | V-016131/25 | Bylnice - Bojkovice: traťová bez TV, Bohuslavice nad Vláří: celá bez TV, Slavičín: celá bez TV, Bojkovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | souběh s V-016130/25 | čištění ŠL, oprava GPD, odstranění DEF vad, oprava přejezdu v km 128,982 (P7988), výměna kolejnic, oprava GPK, zřízení BK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 02.09. | 11.09. | 2.-11.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
3 | 317 | V-016130/25 | Bojkovice - Nezdenice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | souběh | čištění ŠL, oprava GPD, odstranění DEF vad, oprava přejezdu v km 128,982 (P7988) | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 20d | 02.09. | 21.09. | 2.-21.9. | 9: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
4 | 317 | V-016127/25 | Kunovice: výh.: 20, Kunovice: záhl. směr Uherské Hradiště od začátku výh. č. 20 po náv. US v Kunovicích. Kunovice - Uherské Hradiště: traťová bez TV, Uherské Hradiště: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | souběh | oprava přejezdu v km 1,172 (P8030), oprava výhybky 20 v ŽST Kunovice | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 14d | 02.07. | 15.07. | 2.-15.7. | 7: 14 | Oprava mostů na trati Kunovice - Staré Město u UH Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 633190014 635240049 | KORDIS: Požadujeme přesunout do roku 2028, aby výluka nebyla v souběhu s jednokolejným provozem Blažovice - Slavkov u Brna - Bučovice | OVA: souběh s pol. č. 5. Výluka je nezbytná z důvodu stavu trati. Počet dní upřesníme v dalším plánovacím období. Stavba Blažovice - Bučovice - Slavkob u Brna není finančně kryta a bude posunuta do dalšího období.
5 | 317 | V-013839/24 | Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 2,847 a 3,354, výměna mostnic, PKO a opravné práce ST | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 60d | 02.07. | 30.08. | 2.7.-30.8. | 7: 30; 8: 30 | Oprava mostů na trati Kunovice - Staré Město u UH Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 633190014 635240049 | KORDIS: Požadujeme přesunout do roku 2028, aby výluka nebyla v souběhu s jednokolejným provozem Blažovice - Slavkov u Brna - Bučovice | OVA: Výluka byla přesunuta do roku 2027 z roku 2026, kdy je na rameni 317 odklonová trasa. Výluka je nezbytná z důvodu stavu trati.
6 | 317 | V-004450/25 | Sudoměřice nad Moravou: zab. zař.: PZS v km 14,374 (P8148). |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 |  | 100 | 95 |  | Oprava a přemístění výstroje PZS z rel. místnosti SZZ do samostatného rel domku u přejezdu | SSZT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 04.10. | 08.10. | 4.-8.10. | 10: 5 | Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Sudoměřice | 639240030
7 | 317 | V-016326/23 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Velká nad Veličkou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | stab.zářezu v km 47,870-48,150;oprava mostu v km 55,812.výměna kolejnic, výměna pražců, údržba žel.svršku,oprava GPK ASP, nz. Lipov TSO staničních kolejí 1,3,výměna výhybek č. 1,2,3,9,10 a oprava nástupiště u SK 1,výměna kolejnic v km 65,7-66,5 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | IO | § | Ne | 120d | 15.5. | 15.9. | 15.5.-15.09. |  |  | 31 | 30 | 16 | 30 | 31 | 31 | 15 | 31 | 30 |  | Stabilizace zářezu v km 47,870 - 48,150 Velká n. Vel. - Vrbovce Oprava mostu v km 55,812 na trati Vrbovce - Hodonín | 5003520286, 3273214901 639210018 | KORDIS: Prosíme o prověření možnosti zkrácení výluky. Současně žádáme rozšíření prací (výměna kolejnic a pražců, oprava výhybek, …), aby v dalších letech nebyly nutné nepřetržité výluky v tomto úseku. | BNO + SSV: Proběhla MS Teams porada s projektanty za účasti SSV a OŘ Brno, kde se dohodl takový postup prací SSV a OŘ Brno, že se délka nepřetržité výluky se zkrátí na 124 N v termínu 15.5.-15.9.2027. Z důvodu technologických postupů prací na propustcích a mostech musí práce proběhnout v klimaticky příznivém období, tedy období červen-srpen.
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-016783/25 | Bzenec - Veselí nad Moravou: 1 bez TV, Veselí nad Moravou: 1 bez TV, záhl. ze směru Bzenec. |  | T+S | PJ | [11 empty] | 10 | 0 | 60 |  | 100 | 45 | 2 SK, 100 m, 50 km/h. | oprava přejezdové konstrukce v km 86,488 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 12d | 01.07. | 12.07. | 1.-12.7. | 7: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | KORDIS: Nesouhlasíme s výlukou v souběhu s jednokolejným provozem Blažovice - Bučovice, položky 318/4, 5 | Nebude v souběhu z důvodu přesunu rekostrukce Slavkov - Bučovice do dalších období.
2 | 318 | V-016787/25 | Veselí nad Moravou - Bzenec: 2 bez TV, záhl. ze směru Bzenec. |  | T | PJ | [11 empty] | 10 | 0 | 60 |  | 100 | 45 | 1 SK, 100 m, 50 km/h. | oprava přejezdové konstrukce v km 86,488 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 12d | 12.07. | 23.07. | 12.-23.7. | 7: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | KORDIS: Nesouhlasíme s výlukou v souběhu s jednokolejným provozem Blažovice - Bučovice, položky 318/4, 5 | Nebude v souběhu z důvodu přesunu rekostrukce Slavkov - Bučovice do dalších období.
3 | 318 | V-015367/24 | Moravský Písek: 4a bez TV, záhl. a zhl. ze směru Bzenec. Moravský Písek - Bzenec: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, pražců, úprava GPK, zřízení BK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 04.10. | 11.10. | 4.-11.10. | 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 318 | V-015948/24 | Bučovice - Slavkov u Brna: 2 bez TV, Slavkov u Brna: 2,4 bez TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Bučovice. Slavkov u Brna - Blažovice: 2 bez TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 0 | 60 | VNJŘ | 100 | 45 | 1 TK, 13700 m, 50 km/h. projekt v přípravě; 30.3.-11.9. provizor. napojení vleček na blaž. zhl. do nové SK2a | Rekonstrukce Blažovice (m.) - Nesovice (vč.) a ŽST Slavkov u B. SP4 - rekonstrukční práce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 180d | 30.03. | 25.09. | 30.3.-25.9. | 3: 2; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 25 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 5003520286, 3273214901 5003520286, 3273214901 | KORDIS: V úseku Blažovice - Slavkov - Bučovice požadujeme konstrukci jednokolejného JŘ, který současně zohlední PJ 50 km/h v délce 13700 m. Pevný bod pro konstrukci polohy vlaků ve Veselí n.M., v úseku Brno - Blažovice využít předpokládané ND u linky R8. | Rekonstrukce není finančně kryta. Bude přesunuta do dalšího období.
5 | 318 | V-015945/24 | Slavkov u Brna - Bučovice: 1 bez TV, Slavkov u Brna: záhl. 1.TK směr Bučovice, zhl. SK3 směr Bučovice. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 0 | 60 | VNJŘ | 100 | 45 | 2 TK, 8600 m, 50 km/h. projekt v přípravě | Rekonstrukce Blažovice (m.) - Nesovice (vč.) a ŽST Slavkov u B. SP5 – rekonstrukce, vč. bučovického zhl. LKS | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 87d | 26.09. | 21.12. | 26.9.-21.12. | 9: 5; 10: 31; 11: 30; 12: 21 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 5003520286, 3273214901 5003520286, 3273214901 |  | Z důvodu nedostatečného finančního krytí přeunuto do dlšího období.
6 | 318 | V-016840/25 | Slavkov u Brna: 2a,6,8 bez TV, vč. vleček č. 5214, 5215 |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 |  | 100 | 55 | projekt v přípravě | Rekonstrukce Blažovice (m.) - Nesovice (vč.) a ŽST Slavkov u B. SP4 – napojení vleček | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 12.09. | 25.09. | 12.-25.9. | 9: 14 | Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 5003520286, 3273214901 |  | Z důvodu nedostatečného finančního krytí přeunuto do dlšího období.
7 | 318 | V-009566/25 | Slavkov u Brna: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 20 |  | 50 | 45 | projekt v přípravě; 1 nást. hrana | Rekonstrukce Blažovice (m.) - Nesovice (vč.) a ŽST Slavkov u B. SP3 – propojení SK1(st.) do blaž. zhl. | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 12 | 28.03. | 28.03. | 28.3. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 5003520286, 3273214901 |  | Z důvodu nedostatečného finančního krytí přeunuto do dlšího období. | bar: 3
8 | 318 | V-009567/25 | Slavkov u Brna: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 20 |  | 50 | 45 | projekt v přípravě; 1 nást. hrana (provizorní nást. mezi SK 1,3) | Rekonstrukce Blažovice (m.) - Nesovice (vč.) a ŽST Slavkov u B. SP3 – demontáž provizor. výh. X1 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 12 | 29.03. | 29.03. | 29.3. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 5003520286, 3273214901 |  | Z důvodu nedostatečného finančního krytí přeunuto do dlšího období. | bar: 3
9 | 318 | V-009568/25 | Slavkov u Brna: zhl. SK1 směr Bučovice. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 |  | 100 | 45 | projekt v přípravě; 1 průjezd. SK s NH | Rekonstrukce Blažovice (m.) - Nesovice (vč.) a ŽST Slavkov u B. SP5 – propojení koleje do výh. č. 4 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 26.09. | 27.09. | 26.-27.9. | 9: 2 | Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 5003520286, 3273214901 |  | Z důvodu nedostatečného finančního krytí přeunuto do dlšího období.
10 | 318 | V-015946/24 | Slavkov u Brna: záhl. a zhl. 2.TK směr Blažovice. 2 bez TV, její část od nám. výh. č. 24 do km cca 23,460 4 bez TV, její část od nám. výh. č. 23 do km cca 23,460 6a bez TV Slavkov u Brna - Blažovice: 2 bez TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 0 | 60 | VNJŘ | 100 | 45 | 1 TK, 5700 m, 50 km/h. projekt v přípravě, s koncem výluky zruš. SK 6a | Rekonstrukce Blažovice (m.) - Nesovice (vč.) a ŽST Slavkov u B., SP2 - práce na sudé SK a zhl. směr Blažovice | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 47d | 11.02. | 29.03. | 11.2.-29.3. | 2: 18; 3: 29 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 5003520286, 3273214901 5003520286, 3273214901 |  | Z důvodu nedostatečného finančního krytí přeunuto do dlšího období.
11 | 318 | V-016467/24 | Brno-Slatina: 5,7 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 75 |  | celková oprava koleje, výměna pražců, kolejnic, čištění kol. lože, oprava GPK | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 45d | 01.06. | 15.07. | 1.6.-15.7. | 6: 30; 7: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
12 | 318 | V-016471/24 | Brno-Slatina: 6,6b,6a,8,10a,10,12 bez TV, výh.: 11, 12, 14, 15, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 75 |  | celková oprava koleje, výměna pražců, kolejnic, čištění kol. lože, oprava GPK | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 47d | 16.07. | 31.08. | 16.7.-31.8. | 7: 16; 8: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
13 | 318 | V-016469/24 | Brno-Slatina: výh.: 17,18,20,21,23,27, záhl. a zhl. černovické liché sk.. Brno-Slatina - Brno-Černovice: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 20 |  | 100 | 45 |  | celková oprava kolejí a výhybek | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 08.07. | 15.07. | 8.-15.7. | 7: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | KORDIS: Výluku konat v souběhu s výlukou na rameni 315 (pol. 7; 22.3. - 4.4.2027) | BNO:Lze posunut. Bude koordinováno v rámci RPV 2027.
14 | 318 | V-016475/24 | Brno-Slatina: výh.: 19a/b,22,24,25,26, záhl. a zhl. černovické sudé sk.. Brno-Slatina - Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 20 |  | 100 | 45 |  | celková oprava kolejí a výhybek | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 16.07. | 23.07. | 16.-23.7. | 7: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | KORDIS: Výluku konat v souběhu s výlukou na rameni 315 (pol. 7; 22.3. - 4.4.2027) | BNO:Lze posunut. Bude koordinováno v rámci RPV 2027.
15 | 318 | V-016798/25 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2 + TV, Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2.TK směr Brno-Slatina, jeho část od náv. 2VL po nám. výh. č. 3. napěťově kolej S2, její část od ÚD 6 ze směru Odb. Brno-Židenice |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | LNT | 30 | 45 | LNT směr Odb. Brno-Židenice | Výstavba TNS Brno-Černovice betonáž základů TV (4/27), montáž napájecího vedení (10/27) | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 4x8h | 20.04. | 14.10. | 20.-21.4., 11.-14.10. | 4: 1; 10: 3 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | KORDIS: Podzimní výluky konat v souběhu s výlukou na rameni 315 (pol. 8; 25.10. - 7.11.2027) | BNO:Lze posunut. Bude koordinováno v rámci RPV 2027.
16 | 318 | V-016814/25 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2 + TV, Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2.TK směr Brno-Slatina, jeho část od náv. 2VL po nám. výh. č. 3. napěťově kolej S2, její část od ÚD 6 ze směru Odb. Brno-Židenice |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | LNT | 50 | 45 | LNT směr Odb. Brno-Židenice | Výstavba TNS Brno-Černovice montáž stožárů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 12 | 14.09. | 15.09. | 14.-15.9. | [12 empty] | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | bar: 9
17 | 318 | V-016816/25 | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1,2 + TV, Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2.TK směr Brno-Slatina od náv. 2VL po nám. výh. č. 4, napěťově kolej S2, její část od ÚD 6 ze směru Odb. Brno-Židenice. Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1.TK směr Brno-Slatina od náv. 1VL po nám. výh. č. 6, napěťově kolej S1, její část od ÚD 5 ze směru Odb. Brno-Židenice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 30 | 0 |  | Výstavba TNS Brno-Černovice montáž napájecího vedení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6x8h | 08.10. | 18.10. | 8.-11.10., 15.-18.10. | 10: 6 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | KORDIS: Výluky konat v souběhu s výlukou na rameni 315 (pol. 8; 25.10. 7.11.2027) | BNO:Lze posunut. Bude koordinováno v rámci RPV 2027.
18 | 318 | V-016807/25 | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1.TK směr Brno-Slatina, jeho část od náv. 1VL po nám. výh. č. 2. napěťově kolej S1, její část od ÚD 5 ze směru Odb. Brno-Židenice Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1 + TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | LNT | 30 | 45 | LNT směr Brno hl.n. | Výstavba TNS Brno-Černovice betonáž základů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 8 | 21.04. | 22.04. | 21.-22.4. | [12 empty] | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | bar: 4
19 | 318 | V-016815/25 | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1.TK směr Brno-Slatina, jeho část od náv. 1VL po nám. výh. č. 2. napěťově kolej S1, její část od ÚD 5 ze směru Odb. Brno-Židenice Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1 + TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 0 | LNT | 50 | 45 | LNT směr Brno hl.n. | Výstavba TNS Brno-Černovice montáž stožárů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 12 | 15.09. | 16.09. | 15.-16.9. | [12 empty] | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | bar: 9
20 | 318 | V-004464/25 | Hodonín - Mutěnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce PZS v km 30,412 (P7169) | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 17d | 10.05. | 26.05. | 10.-26.5. | 5: 17 | Rekonstrukce PZS v km 30,412, P 7169, trať Hodonín - Zaječí Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 3273514800 639200054
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-015390/24 | Břeclav - Bernhardsthal: 1 + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 | 2 TK, 2000 m, 50 km/h. | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.04. | 10.04. | 1.-10.4. | 4: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 320 | V-015391/24 | Bernhardsthal - Břeclav: 2 + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 | 1 TK, 2000 m, 50 km/h. 2 TK, 2000 m, 50 km/h. | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 11d | 10.04. | 20.04. | 10.-20.4. | 4: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 320 | V-004549/23 | Břeclav přednádraží: 204.,204a,204b,418.,420a,420b,420c jen TV, 206,208,210,212,214,216,218 + TV, výh.: 243,244,246,248,249 + přípoje, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 65 |  | TSO výhybek 243,244,246,248,249 + přípoje svaření do BK, oprava GPK, výměna ŠL, výměna dřevěných pražců ve výhybkách za betonové, | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 320 | V-004244/25 | Břeclav: napájecí stanice Břeclav |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 100 | 90 | projekt v přípravě | Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav připojení nové technologie v nové TB na stávající T1, odpojení T2 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 01.12. | 14.12. | 1.-14.12. | 12: 14 | Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav | 5003520286, 3273214901
5 | 320 | V-004243/25 | Břeclav přednádraží: zab. zař.: PSt.7 - vnitřní a vnější prvky ZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 95 | projekt v přípravě, nemožnost seřaďovacích prací v obvodu PSt.7 - koleje 420 – 444 (obvod signalisty spádoviště) | Zvýšení výkonu TNS Břeclav práce na vnitřním a vnějším ZZ PSt.7 - spádoviště | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 01.03. | 14.03. | 1.-14.3. | 3: 14 | Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav | 5003520286, 3273214901
6 | 320 | V-020866/21 | Břeclav přednádraží: 204b,216.,218.,418.,420a,420b,420c jen TV, 204,204a,206,208,210,212,214 + TV, výh.: 211,218,220,222,225,230, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | NVÚ | 100 | 90 |  | TSO výhybek 218,220,222,225,230 na betonové pražce | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 38d | 23.08. | 29.09. | 23.8.-29.9. | 8: 9; 9: 29 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
7 | 320 | V-020867/21 | Břeclav přednádraží: 207.,207a jen TV, 209,211,213,215 + TV, výh.: 241,242,245, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | NVÚ | 100 | 90 |  | TSO výhybek 241,242,245 na betonové pražce. | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 05.05. | 04.06. | 5.5.-4.6. | 5: 27; 6: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
8 | 320 | V-016897/25 | Šakvice - Vranovice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | VNJŘ | 100 | 45 | projekt v přípravě | Zvýšení výkonu TNS Břeclav demontáž a montáž vodičů v NP | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 19.06. | 20.06. | 19.-20.6. | 6: 2 | Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav | 5003520286, 3273214901
9 | 320 | V-016896/25 | Vranovice - Šakvice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | VNJŘ | 100 | 45 | projekt v přípravě | Zvýšení výkonu TNS Břeclav demontáž a montáž vodičů v NP | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 12.06. | 13.06. | 12.-13.6. | 6: 2 | Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav | 5003520286, 3273214901
10 | 320 | V-016485/24 | Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 45 |  | celková oprava koleje, výměna pražců, kolejnic, čištění kol. lože, oprava GPK | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 90d | 12.08. | 09.11. | 12.8.-9.11. | 8: 20; 9: 30; 10: 31; 11: 9 | Cyklická obnova trati v úseku Hrušovany u Brna - Rajhrad Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 5003520265 639200054 | ČD: Bez pomalé jízdy? Žádáme prověření délky výluky a bude-li opravdu délka nutná o zvážení, zda nezohlednit v ročním JŘ přirážkou k jízdním dobám. - KORDIS: Nesouhlasíme s délkou výluky, požadujeme výrazné zkrácení (viz obdobné výluky na rameni 326 v roce 2028) | BNO: Délka výluk je nutná vzhledem k rozsahu cyklické obnovy, která bude zahrnovat i sanaci mostů. PJ=80 km/h v sousední koleji.
11 | 320 | V-016484/24 | Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 45 |  | celková oprava koleje, výměna pražců, kolejnic, čištění kol. lože, oprava GPK | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 90d | 15.05. | 12.08. | 15.5.-12.8. | 5: 17; 6: 30; 7: 31; 8: 12 | Cyklická obnova trati v úseku Hrušovany u Brna - Rajhrad Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 5003520265 639200054 | ČD: Bez pomalé jízdy? Žádáme prověření délky výluky a bude-li opravdu délka nutná o zvážení, zda nezohlednit v ročním JŘ přirážkou k jízdním dobám. - KORDIS: Nesouhlasíme s délkou výluky, požadujeme výrazné zkrácení (viz obdobné výluky na rameni 326 v roce 2028) | BNO: Délka výluk je nutná vzhledem k rozsahu cyklické obnovy, která bude zahrnovat i sanaci mostů. PJ=80 km/h v sousední koleji.
12 | 320 | V-016721/25 | Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava a údržba, sečení porostu | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 13.11. | 14.11. | 13.-14.11. | 11: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
13 | 320 | V-016486/24 | Brno hl.n. odstavné nádraží A: 661a jen TV, 661,662,663,664 + TV, výh.: 668, 671, 673, Brno-Horní Heršpice: 90. jen TV, její část po ÚD č.16 ze směru Brno hlavní nádraží |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | LNT | 100 | 80 |  | celková oprava kolejí a výhybek | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 39d | 24.07. | 31.08. | 24.7.-31.8. | 7: 8; 8: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
14 | 320 | V-016724/25 | Brno-Horní Heršpice: 603. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 90 |  | opravy a údržba, sečení porostu | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 18 | 17.11. | 17.11. | 17.11. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 11
15 | 320 | V-016747/25 | Posvitavský vlečkový systém: 905 bez TV, zhl. směr Odb. Brno-Židenice. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 95 |  | Most Bubeníčkova definitivní napojení Posvitavského vl. systému | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 27.11. | 03.12. | 27.11.-3.12. | 11: 4; 12: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
16 | 320 | V-016748/25 | Odb Brno-Židenice: záhl. 2. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská. Odb Brno-Židenice: 6 jen TV, zhl. 2.,1. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská, jeho část po nám. výh. č. 13, 17. Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: kolej T4, T8 jen TV, jejich část Posvitavský vlečkový systém: 905 bez TV, zhl. směr Odb. Brno-Židenice. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 |  | Most Bubeníčkova demontáž provizorní koleje směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská, realizace definitivního napojení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 20.11. | 22.11. | 20.-22.11. | 11: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
17 | 320 | V-016749/25 | Odb Brno-Židenice: záhl. 1. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 0 | 60 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Most Bubeníčkova modernizační práce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 273d | 06.03. | 03.12. | 6.3.-3.12. |  |  | 26 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
18 | 320 | V-016750/25 | Posvitavský vlečkový systém: 905 bez TV, zhl. směr Odb. Brno-Židenice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | Most Bubeníčkova provizorní napojení Posvitavského vl. systému | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 18d | 06.03. | 23.03. | 6.-23.3. | 3: 18 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
19 | 320 | V-016751/25 | Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, Odb Brno-Židenice: 6 jen TV, záhl. a zhl. 2.,1. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská, jeho část po nám. výh. č. 15b, 17. Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: kolej T4, T8 jen TV, jejich část | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 |  | Most Bubeníčkova výstavba provizorní koleje směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 06.03. | 08.03. | 6.-8.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054 | KORDIS: NESMÍ se konat v souběhu s výlukou na rameni 326 (položka 4; plán 6. - 8.3.), jednokolejný provoz Brno hl.n. - Brno-Židenice | SSV: odpovídá ZOV projektu stavby projednaným na profesních poradách. Položka podmiňuje pol. 17, 18, 20 VR 320. V závislosti na dalším vývoji stavby (odvolání proti stav. povol., výběr zhotovitele) bude výhledově technicky prověřena možnost eliminace souběhu (nejspíš předsunutím pol. 4 VR 326).
20 | 320 | V-016752/25 | Odb Brno-Židenice: zhl. 1. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská od hrotu výh. č. 2 po nám. výh. č.6b, od nám. výh. č. 3 po nám. výh. č. 8 a 13 zhlaví 2. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská od hrotu výh. č. 4 po výh. č. 7 (mimo). |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 |  | 100 | 45 | směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská po 2. TK přes kolej. provizorium jen z SK 2K,T4,T6 Odb. Brno-Židenice; 24.3.-19.11. provizor. napojení Posvit. vleč. sys. | Most Bubeníčkova práce na mostním objektu, ŽSp, ŽSv | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 256d | 09.03. | 19.11. | 9.3.-19.11. |  |  | 23 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 19 |  | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
21 | 320 | V-016487/24 | Brno-Maloměřice: 121b,121c,2p,120a,105b bez TV, výh.: 419, 150, 151, 148, 147, 149, 146 (včetně středu DKS), 145, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 75 |  | celková oprava koleje a výhybek | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 61d | 01.05. | 30.06. | 1.5.-30.6. | 5: 31; 6: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
22 | 320 | V-017113/25 | Brno-Maloměřice: ost. zař.: kolejové brzdy č.4 a 5. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 95 |  | Oprava kolejových brzd vč. lože | SSZT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 45d | 03.05. | 16.06. | 3.5.-16.6. | 5: 29; 6: 16 | Oprava kolejových brzd Brno – Maloměřice 1.část | 639240035
23 | 320 | V-003844/25 | Brno-Maloměřice: 1p,1v,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, výh.: 103, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | LNT | 100 | 85 |  | oprava výhybky č. 103 | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 11d | 10.04. | 20.04. | 10.-20.4. | 4: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
1 | 322 | V-005997/25 | Olbramkostel: zab. zař.: zab. zař. SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 |  | 100 | 90 |  | oprava staničního zabezpečovacího zařízení | SSZT Brno | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 04.10. | 28.10. | 4.-28.10. | 10: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2020 - 2027 | 639200001
2 | 322 | V-016725/25 | Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 |  | 100 | 45 |  | opravy a údržba, strojní likvidace porostu | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 13.11. | 14.11. | 13.-14.11. | 11: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 322 | V-016726/25 | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 |  | 100 | 45 |  | opravy a údržba, strojní likvidace porostu | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 16.11. | 17.11. | 16.-17.11. | 11: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-017548/22 | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: celá bez TV, Moravské Bránice - Ivančice: traťová bez TV, Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | TSO staniční kolejí 1,2,4 a výhybek 1,2,3,4, oprava nástupiště, svařování, výměna kolejnic, oprava GPK, Propustek v km 130,826 (TÚ 1271) a 1,032 (TÚ 1281) ŽB propustek. Přestavba na trubní. A propustek v km 1,497. | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 47d | 16.07. | 31.08. | 16.7.-31.8. | 7: 16; 8: 31 | Oprava propustků na tratích Moravský Krumlov – Silůvky a Moravské Bránice – Oslavany | 639230034
2 | 323 | V-004463/24 | Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | přestavba mostu v rámci akce rekonstrukce silnice I/53 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 152d | 22.02. | 23.07. | 22.2.-23.7. | 2: 7; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 23
3 | 323 | V-003546/23 | Moravský Krumlov - Miroslav: traťová bez TV, Rakšice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | TSO staničních kolejí 1,1x a výhybek 1,2,3,9,10, 12, 13, oprava nástupišť, výměna kolejnic, betonových pražců, budování BK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 01.08. | 31.08. | 1.-31.8. | 8: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 323 | V-017549/22 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Miroslav: traťová bez TV, Miroslav: celá bez TV, Miroslav - Rakšice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | souběh s výlukou V-004463/24 | TSO staniční koleje 1 a výhybek 1,2,3, 9,10 oprava nástupiště, svařování, výměna kolejnic, oprava GPK. | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 45d | 09.06. | 23.07. | 9.6.-23.7. | 6: 22; 7: 23 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | KORDIS: Prosíme o přesun do souběhu s položkou 1. | O15: přesun výluky do souběhu s pol. č.1 (V017548/22) z důvodu zajištění obsluhy Moravského Krumlova a Rakšic není možný - nyní je možný souběh 16.-N-23.7.
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
1 | 324 | V-004345/25 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 12 | 45 | 4:00 hod- - 16:00 hod., souběh se zastaveným provozem Kuřim-Tišnov-Řikonín | rekonstrukce nadjezdu Lelekovice - Výšková úprava trakčního vedení koleje č. 1 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 02.10. | 02.10. | 2.10. | bar: 10
2 | 324 | V-017133/25 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 50 | 45 | 4:00 hod- - 16:00 hod., souběh se zastaveným provozem Kuřim-Tišnov-Řikonín | rekonstrukce nadjezdu Lelekovice - Výšková úprava trakčního vedení koleje č. 2 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 03.10. | 03.10. | 3.10. | bar: 10
3 | 324 | V-017122/25 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | 4:00-4:00 | snesenínosné konstrukce nadjezdu | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C | § | Ne | 2d | 13.02. | 14.02. | 13.-14.2. | 2: 2
4 | 324 | V-004341/25 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 1.,2. + TV, Kuřim: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | So 4:00 hod.- Ne 4:00 hod., souběh se zastaveným provozem Kuřim-Tišnov-Řikonín | rekonstrukce nadjezdu Lelekovice - osazení nosné konstrukce | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C | § | Ne | 2d | 10.07. | 11.07. | 10.-11.7. | 7: 2
5 | 324 | V-017127/25 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 1.,2. + TV, Kuřim: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 50 | 0 | souběh se zastaveným provozem Kuřim-Tišnov-Řikonín | moste Lekovice - snesení provizorní lávky | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 26.09. | 26.09. | 26.9. | bar: 9
6 | 324 | V-004082/25 | Kuřim: zab. zař.: SZZ celá. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 5 | 0 | projekt v přípravě | Rekon. Kuřim (m.) - Tišnov (m.) výměna SW ZZ, přezkoušení ZZ | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 3 | 16.10. | 17.10. | 16.-17.10. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo) | 3273214901, 5003520286 | bar: 10
7 | 324 | V-004081/25 | Kuřim: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě, 4. den cca do 8:00 | Rekon. Kuřim (m.) - Tišnov (m.) demontáž a montáž závěsného kabelu VN | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 16.08. 16.06. | 19.08. 19.06. | 16.-19.8. 16.-19.06 | 6: 4; 8: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo) | 3273214901, 5003520286 | KORDIS: Požadujeme konat v souběhu se (ZP) Královo Pole - Kuřim (most Česká) pol. 324/8 | SSV: Bude posunuto. Nový termín je 16.-19.6.2027
8 | 324 | V-004338/25 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 1.,2. + TV, Kuřim: celá + TV, | ZP | T+S | PJ |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | 2. TK, 100 m, 50 km/h. souběh se zastaveným provozem Kuřim-Tišnov-Řikonín | rekonstrukce nadjezdu Lelekovice - Realizace opěr č.1 a 2 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 122d | 01.03. | 30.06. | 1.3.-30.6. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 |  |  | PKPCI: Nesouhlasíme s nepřetržitým zastavením provozu. - KORDIS: Požadujeme zkrácení (ZP) a celkové zkrácení stavby, maximálně využít období hlavních školních prázdnin. V této věci proběhlo již první jednání s CPS (SÚS) za účasti SŽ s.o., OŘ Brno - ŽESNAD.CZ: K této výluce jsou u našich členů rozdílná stanoviska: City Rail + PKP Cargo International s výlukou nesouhlasí, METRANS Rail s výlukou souhlasí, ČD Cargo dává podmíněný souhlas, pokud budou zajištěny odklonové trasy a nebudou na 326, 501 výluky, RCC požaduje zajištění dostatečné kapacity na trati 501 pro nákladní vlaky adhoc. Souhrnné stanovisko sdružení je: Výluka je v souběhu se zastaveným provozem na trati 505. Tzn. na jedinou provozní trať mezi Čechami a Moravou č.501 bude muset být přesměrováno cca. 25 nákladních vlaků denně z trati 505 a cca. 25 nákladních vlaků denně z trati 324. Vzhledem k hrozícímu přetížení tratě 501 máme obavu, že bude omezeno přidělování tras v pozdějším přídělu a AdHoc vlaků. To je ovšem pro udržitelnost nákladní dopravy na železnici nepřípustný stav. Žádáme o detailní projednání této záležitosti. | BNO: Snaha a jediná alternativa je v současnosti dát do souběhu s ZP v úseku Kuřim - Tišnov - Řikonín. Je to výluka pro CPS. ZP je nutný z technologických důvodů a zajištění bezpečnosti. Se SUS JMK probíhá nadále jednání o upřesnění HMG prací se snahou co nejkratšího ZP a směrovaného do období prázdnin. Začátkem prosince 2025 by mělo proběhnout další jednání se SUS JMK. Dále bude upřesněno na jaře 2027 při tvorbě RPV 2027. Průjezd vlaků po VR 501 bude umožněn.
9 | 324 | V-020209/22 | Kuřim: záhl. 1.,2.TK směr Tišnov. Kuřim - Tišnov: 1.,2. + TV, Tišnov: celá + TV, vč. vlečky 5244 Vlečka Čebín a 5428 ČD, A.S. - Tišnov Tišnov - Řikonín: 1.,2. + TV, Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě, v souběhu s VR 325; předpoklád. konsolidační PJ 50 km/h, 12 300 m, 10 dní | Rekon. Kuřim (m.) - Tišnov (m.) a ŽST Tišnov rekonstrukce vč. podjezdů, podchodů a nástupišť, mostu v km 31,461, aktivace ZZ. | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 246d | 01.03. | 01.11. | 1.3.-1.11. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 1 |  | Rekonstrukce ŽST Tišnov Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo) | 5003520286, 3273214901 3273214901, 5003520286 | PKPCI: Nesouhlasíme s nepřetržitým zastavením provozu. Nevhodný souběh s položkou V-016954/25 na VR 505 – souběh může způsobit nedostatek kapacity pro ad hoc vlaky na VR 501. - RCC CZ: v době ZP na trati 324 a 505 požadujeme zajištění dostatečné kapacity na trati 501 pro nákladní vlaky adhoc. Sankcemi za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu nutí SŽ s.o. dopravce k většímu využívání adhoc tras, proto je nezbytné, aby pro to SŽ vytvoŕila podmínky. - ŽESNAD.CZ: K této výluce jsou u našich členů rozdílná stanoviska: City Rail + PKP Cargo International s výlukou nesouhlasí, METRANS Rail s výlukou souhlasí, ČD Cargo dává podmíněný souhlas, pokud budou zajištěny odklonové trasy a nebudou na 326, 501 výluky, RCC požaduje zajištění dostatečné kapacity na trati 501 pro nákladní vlaky adhoc. Souhrnné stanovisko sdružení je: Výluka je v souběhu se zastaveným provozem na trati 505. Tzn. na jedinou provozní trať mezi Čechami a Moravou č.501 bude muset být přesměrováno cca. 25 nákladních vlaků denně z trati 505 a cca. 25 nákladních vlaků denně z trati 324. Vzhledem k hrozícímu přetížení tratě 501 máme obavu, že bude omezeno přidělování tras v pozdějším přídělu a AdHoc vlaků. To je ovšem pro udržitelnost nákladní dopravy na železnici nepřípustný stav. Žádáme o detailní projednání této záležitosti. | Termín TP je dlouhodobě komunikován a byl předhlášen již v rámci první konzultace. Technickým důvodem realizace v nepřetržitém ZP je mj. rekonstrukce mostního objektu - jedna společná mostní ocelová konstrukce pro obě TK. Probíhají jednání se zhotovitelem stavby.Uzel Č. Třebová ve věci vzájemné koordinace. Průjezd vlaků po VR 501 bude umožněn. BNO: jedná se o akci SSV, při které OŘ Brno nahradí ocelý most za betonový u Předklášteří v úseku Tišnov - Řikonín, který též vyžaduje nepřetržitou výluku se zastaveným provozem a současně v tomto úseku se bude rekontruovat trakční vedení v rámci akce OŘ Brno cyklická obnova trakčního vedení. Z tohoto důvodu je též v ŽST Řikonín nepřetržitá výluka napětí TV celé ŽST Řikonín. Cílem sankcí za nevyužitou nebo neodřeknutou kapacitu je přimět dopravce k lepšímu plánování a nepotřebné trasy naopak odříkat, abychom mohli původně alokovanou kapacitu nabídnout dopravcům v ad hoc.
10 | 324 | V-004350/25 | Tišnov - Řikonín: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 90 | VNJŘ | 30 | 45 |  | Rekon. ŽST Tišnov pažení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 5x8h | 22.02. | 26.02. | 22.-26.2. | 2: 5 | Rekonstrukce ŽST Tišnov | 5003520286, 3273214901
11 | 324 | V-006640/25 | Řikonín: celá jen TV, záhl. 1.a 2.traťové koleje směr Tišnov. |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 15 | 90 | LNT | 100 | 45 | souběh s výlukou V-20209/22, ZP směr Tišnov | cyklická obnova trakčního vedení | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 93d | 01.08. | 01.11. | 1.8.-1.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 1 | Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Tišnov - Řikonín Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 5003520265 639200054
12 | 324 | V-004076/25 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 40 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) 3. podbití, broušení kolej., regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 5d | 27.10. | 31.10. | 27.-31.10. | 10: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286
13 | 324 | V-016023/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 5 | 5 | VNJŘ | 100 | 75 | 1 TK, 6310 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) práce ve 2. TK, vč. TV, ZZ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 130d | 25.01. | 03.06. | 25.1.-3.6. | 1: 7; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286 | MD O190: S ohledem na délku PJ žádáme prověřit zvýšení rychlosti PJ. | SSV: dle prověření u projektanta se uvažuje s rychlostí 50 km/h z důvodů četnosti umělých staveb, realizace přeložky a výstavby sil. nadjezdu a směrových poměrů trati.
14 | 324 | V-004075/25 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 40 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) 3. podbití, broušení kolej., regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 5d | 22.10. | 26.10. | 22.-26.10. | 10: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286
15 | 324 | V-016024/24 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | cca 21:40-04:10 | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) pomocné práce na most. objektech, pažení při odtěžování a výstavbě, sypání konstr. vrstev, rozvoz kolejnic | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 37x7h | 21.02. | 30.05. | 21.-25.2., 6.-7.3., 13.-14.3., 20.-21.3., 25.-26.3., 4.-16.4., 23.-24.4., 30.4.-11.5., 13.-14.5., 15.-16.5., 20.-21.5., 22.-23.5., 29.-30.5. | 2: 4; 3: 4; 4: 14; 5: 15 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286
16 | 324 | V-004828/25 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 45 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled 3. podbití, broušení kolejnic, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 2d | 25.04. | 26.04. | 25.-26.4. | 4: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
17 | 324 | V-004831/25 | Přibyslav: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 65 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled 3. podbití, broušení kolejnic, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 4d | 10.04. | 13.04. | 10.-13.4. | 4: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
18 | 324 | V-004829/25 | Přibyslav - Sázava u Žďáru: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 45 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled 3. podbití, broušení kolejnic, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 2d | 12.04. | 13.04. | 12.-13.4. | 4: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
19 | 324 | V-004830/25 | Přibyslav: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 65 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled 3. podbití, broušení kolejnic, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 5d | 22.04. | 26.04. | 22.-26.4. | 4: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
20 | 324 | V-004832/25 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 40 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled 3. podbití, broušení kolejnic, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 17.04. | 23.04. | 17.-23.4. | 4: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
21 | 324 | V-004835/25 | Pohled: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 60 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled 3. podbití, broušení kolejnic, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 4d | 03.04. | 06.04. | 3.-6.4. | 4: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
22 | 324 | V-004833/25 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 40 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled 3. podbití, broušení kolejnic, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 05.04. | 11.04. | 5.-11.4. | 4: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
23 | 324 | V-004834/25 | Pohled: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 60 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled 3. podbití, broušení kolejnic, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 5d | 14.04. | 18.04. | 14.-18.4. | 4: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
24 | 324 | V-004836/25 | Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled 3. podbití, broušení kolejnic, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 2d | 14.04. | 15.04. | 14.-15.4. | 4: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
25 | 324 | V-004837/25 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled 3. podbití, broušení kolejnic, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 2d | 03.04. | 04.04. | 3.-4.4. | 4: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-017206/25 | Nedvědice - Rožná: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | přestavba propustku v km 76,493 - opravaa prasklé kamenné desky | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 14d | 03.04. | 16.04. | 3.-16.4. | 4: 14 | Oprava propustku v km 76,493 na trati Rožná-Nedvědice | 639250021
2 | 325 | V-017591/22 | Tišnov - Rožná: traťová bez TV, Nedvědice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | v souběhu se ZP na VR 324. | rekonstrukce opěrné zdi, zemního tělesa, mostních objektů v km 76,493, 77,715 - 77,840, 77,915 - 78,650, 78,724 - 79,145 a sanace tělesa železničního spodku v km 79,050 - 79,150, doplnění závor na přejezdu P7054 v km 69,846 | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 246d | 01.03. | 01.11. | 1.3.-1.11. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 1 |  | Rekonstrukce opěrné zdi, mostních objektů a zemního tělesa v km 77,915 - 78,650 úseku Rožná - Nedvědice | 3273214993 | KORDIS: Požadujeme rozšíření prací: opravu TK v úseku Tišnov - Nedvědice, aby v dalších letech nebyly v tomto úseku nutné nepřetržité výluky | O15: V úseku Tišnov - Nedvědice - Rožná bude provedeno maximum opravných prací.
3 | 325 | V-016232/24 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu, zřízení BK, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 14d | 03.08. | 16.08. | 3.-16.8. | 8: 14 | Zřízení BK na trati H. Brod – Humpolec - II. etapa | 639220025 | ČD Cargo a.s. - navrhujeme upravit konání výluky dle doby celozávodní dovolené Steel Center Europe s.r.o. Humpolec. | O15: termín konání výluky bude vhodně koordinován s celozávodní dovolenou přepravce na střednědobé úrovni.
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-015485/25 | Napájecí stanice Svitavy Letovice - Svitavy: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 40 |  | 100 | 65 |  | Údržba TNS Svitavy. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 62d | 01.07. | 31.08. | 1.7.-31.8. | 7: 31; 8: 31 | Oprava TNS Svitavy - R22kV | 639190208 | ŽESNAD.CZ: Nevhodný souběh se ZP Tišnov - Kuřim. Odklonová vozba z 324. Je možno přesunout na bezkolizní termín? Případně zajistit příčné propojení obou stop TV. | BNO: Náhradní napájení z TNS Blansko a měnírny Opatov bude zajištěn a nemusí se zavádět opatření. Lze konat v suběhu s výlukami se ZP na rameni 324
2 | 326 | V-015486/25 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 40 |  | 100 | 65 |  | Údržba TNS Svitavy. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 62d | 01.07. | 31.08. | 1.7.-31.8. | 7: 31; 8: 31 | Oprava TNS Svitavy - R22kV | 639190208 | ŽESNAD.CZ: Nevhodný souběh se ZP Tišnov - Kuřim. Odklonová vozba z 324. Je možno přesunout na bezkolizní termín? Případně zajistit příčné propojení obou stop TV. | BNO: Náhradní napájení z TNS Blansko a měnírny Opatov bude zajištěn a nemusí se zavádět opatření. Lze konat v suběhu s výlukami se ZP na rameni 324
3 | 326 | V-016753/25 | Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, Odb Brno-Židenice: 2,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Brno hl.n.. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 0 | NVÚVNJŘND | 100 | 45 |  | Most Bubeníčkova zřízení provizorní koleje 2 směr Brno hl.n. | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 27.03. | 29.03. | 27.-29.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
4 | 326 | V-016754/25 | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, Odb Brno-Židenice: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Brno hl.n.. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 0 | NVÚVNJŘND | 100 | 45 | 9.-26.3. nelze přejíždět mezi kolejemi na zhl. směr Brno hl.n. | Most Bubeníčkova zřízení provizorní koleje 1 směr Brno hl.n. | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 06.03. | 08.03. | 6.-8.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054 | KORDIS: NESMÍ se konat v souběhu s výlukou na rameni 320 (položka 19; plán 6. - 8.3.), zastavený provoz Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská | SSV: odpovídá ZOV projektu stavby projednaným na profesních poradách. Položka 19 VR 320 podmiňuje pol. 17, 18, 20 VR 320. V závislosti na dalším vývoji stavby (odvolání proti stav. povol., výběr zhotovitele) bude výhledově technicky prověřena možnost eliminace souběhu (nejspíš předsunutím pol. 4 VR 326).
5 | 326 | V-016755/25 | Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, Odb Brno-Židenice: 2,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Brno hl.n., jeho část po nám. výh. č. 10. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  | X | 10 | 10 | 0 | NVÚVNJŘND | 100 | 45 |  | Most Bubeníčkova demontáž provizorní koleje 2 směr Brno hl.n., realizace definitivního napojení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 27.11. | 29.11. | 27.-29.11. | 11: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
6 | 326 | V-003553/25 | Blansko: 2. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 5 | NVÚND | 100 | 45 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 23.02. | 25.02. | 23.-25.2. | 2: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
7 | 326 | V-003550/25 | Blansko: 1. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 5 | NVÚND | 100 | 45 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 26.02. | 28.02. | 26.-28.2. | 2: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
8 | 326 | V-003547/25 | Letovice: 2. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 45 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 4d | 15.02. | 18.02. | 15.-18.2. | 2: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
9 | 326 | V-003546/25 | Letovice: 1. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 45 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 4d | 19.02. | 22.02. | 19.-22.2. | 2: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
10 | 326 | V-003544/25 | Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 50 | VNJŘND | 100 | 45 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 10.02. | 14.02. | 10.-14.2. | 2: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
11 | 326 | V-003545/25 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 50 | VNJŘND | 100 | 45 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 05.02. | 09.02. | 5.-9.2. | 2: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
12 | 326 | V-015466/25 | Svitavy: 5 + TV, Svitavy: výh.: 18,16, od Se8 po Se17-vyloučena 5. staniční kolej |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 75 |  | výměna pražců výhybky č.18, snesení výhybky č.16 a její nahrazení kolejovým polem, výměna pražců v koleji č.5, zřízení BK, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 10d | 02.08. | 11.08. | 2.-11.8. | 8: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
13 | 326 | V-017128/24 | Odb Les: záhl. 3.TK směr Odb. Zádulka. Odb Les - Odb Zádulka: 3 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 |  | 100 | 65 | pokračuje z r. 2026 | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 153d | 01.01. | 02.06. | 1.1.-2.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Česká Třebová nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | O12: Stavba Česká Třebová bude předložena samostatnou přílohou dle etapizace. Studie jsou rovněž předloženy v samostných přílohách pro stěžejní omezení.
| 501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň | [49 empty] | Obecně k požadavku SVOD: Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
1 | 501 | V-017490/25 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101,103,105,107,109,109a jen TV, výh.: 132, zhl. SK101,102,103,105 od hrotů výh. č. 126 a nám. výh. č. 127 po nám. výh. č. 138. Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 97 spojovací kolej + TV, Česká Třebová: 211-222 jen TV, stahovací kolej 1 jen TV |  | T+S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 | nelze z SK 101-109, 102-106 na 98. kolej (sever. spojovací) a spádoviště | Uzel Č. Třebová rekonstrukce TV 97. koleje, nové napáj. vedení | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 10d | 13.10. | 22.10. | 13.-22.10. | 10: 10 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Česká Třebová nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | O12: Stavba Česká Třebová bude předložena samostatnou přílohou dle etapizace. Studie jsou rovněž předloženy v samostných přílohách pro stěžejní omezení.
2 | 501 | V-017129/24 | Třebovice v Čechách: záhl. 2.,1.TK směr Česká Třebová. Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2,1 + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová: 2,1 + TV, Česká Třebová: záhl. 2.,1.TK směr Třebovice v Čechách záhlaví 2.,1.TK směr Odb Zádulka. Česká Třebová: 707a,708b,708e,708f bez TV, 1,2,3a,3b,4a,4b,5,6,8,12,14,16,18,700,701,702,703,704,705,706,707 + TV, T5 + TV vlečka č.4105 Vlečka Korado a.s. Česká Třebová odjezdová skupina: 7,7b + TV, Česká Třebová: záhl. 2.,1.TK směr Odb Parník. Česká Třebová - Odb Parník: 2,1 + TV, |  | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | ND | 100 | 30 | pokračuje do 9.12.2028, provoz přes vjezd. a odjezd. skup., směr Praha přes sever. spoj. k. č. 98, opačný směr přes k. č. 95 (do vjezd. skup.) a k. č. 96 do Olomouce a Brna, provizor. nást. mezi SK 9-13 a 15-19 (4 NH), NAD za reg. dopravu | Uzel Č. Třebová modernizace traťových kolejí, osobního nádraží vč. odstavných kolejí, stavba podchodu | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 20d | 12.12. | 31.12. | 12.-31.12. | 12: 20 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | ČD: Źádáme zohlednění v ročním JŘ. - SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Česká Třebová nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | O12: Stavba Česká Třebová bude předložena samostatnou přílohou dle etapizace. Studie jsou rovněž předloženy v samostných přílohách pro stěžejní omezení. Omezení bude zapracováno formou přirážek k JŘ.
3 | 501 | V-017489/25 | Česká Třebová: 3a,3b,5 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | Uzel Č. Třebová budování kanalizace a kabelovodu ke 4. nást. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 76d | 27.09. | 11.12. | 27.9.-11.12. | 9: 4; 10: 31; 11: 30; 12: 11 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Česká Třebová nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | O12: Stavba Česká Třebová bude předložena samostatnou přílohou dle etapizace. Studie jsou rovněž předloženy v samostných přílohách pro stěžejní omezení.
4 | 501 | V-017491/25 | Česká Třebová: 14,16,18 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | Uzel Č. Třebová přípravné práce na 1. nást. a v jeho blízkosti | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 57d | 16.10. | 11.12. | 16.10.-11.12. | 10: 16; 11: 30; 12: 11 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Česká Třebová nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | O12: Stavba Česká Třebová bude předložena samostatnou přílohou dle etapizace. Studie jsou rovněž předloženy v samostných přílohách pro stěžejní omezení.
5 | 501 | V-017484/25 | Česká Třebová: výh.: 2abXS, vlečka č. 4137 část Lokomotivní depo - část od náv. Se2 po hraničník v km 245,050 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | jízdy mezi depem a os. nádr. po jedné koleji | Uzel Č. Třebová vložení provizor. výh. 2bXS | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 7d | 03.06. | 09.06. | 3.-9.6. | 6: 7 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Česká Třebová nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | O12: Stavba Česká Třebová bude předložena samostatnou přílohou dle etapizace. Studie jsou rovněž předloženy v samostných přílohách pro stěžejní omezení.
6 | 501 | V-017130/24 | Česká Třebová odjezdová skupina: 23,25 jen TV, 7,9,11,13,15,17,19,21 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 50 | pokračuje z r. 2026 | Uzel Č. Třebová stavba provizor. nástupišť a kolejových propojení před SP5, prodloužení nového podchodu | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 345d | 01.01. | 11.12. | 1.1.-11.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 11 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Česká Třebová nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | O12: Stavba Česká Třebová bude předložena samostatnou přílohou dle etapizace. Studie jsou rovněž předloženy v samostných přílohách pro stěžejní omezení.
7 | 501 | V-017483/25 | Česká Třebová odjezdová skupina: 23,25 bez TV, zhl. SK 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25 směr Odb. Parník. 7b,T407,T408 + TV |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 80 |  | Uzel Č. Třebová výstavba provizor. zhlaví pro napojení provizor. nástupišť | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 90d | 03.06. | 31.08. | 3.6.-31.8. | 6: 28; 7: 31; 8: 31 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Česká Třebová nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | O12: Stavba Česká Třebová bude předložena samostatnou přílohou dle etapizace. Studie jsou rovněž předloženy v samostných přílohách pro stěžejní omezení.
8 | 501 | V-017488/25 | Odb Parník - Česká Třebová návěstidlo NS: 3 + TV, Česká Třebová odjezdová skupina: 33,35 + TV, Česká Třebová odjezdová skupina: 439 + TV, (nové čísl., část 100. koleje staré číslování) |  | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 100 |  | Uzel Č. Třebová výstavba provizor. propojení TK3 a odj. sk. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 26d | 01.09. | 26.09. | 1.-26.9. | 9: 26 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Česká Třebová nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | O12: Stavba Česká Třebová bude předložena samostatnou přílohou dle etapizace. Studie jsou rovněž předloženy v samostných přílohách pro stěžejní omezení.
9 | 501 | V-017487/25 | Česká Třebová odjezdová skupina: 29,31 + TV, Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník: 4 + TV, |  | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 100 |  | Uzel Č. Třebová výstavba provizor. propojení TK4 a odj. sk. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 47d | 16.07. | 31.08. | 16.7.-31.8. | 7: 16; 8: 31 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD: Na položky související se stavbou Modernizace železničního uzlu Česká Třebová nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | O12: Stavba Česká Třebová bude předložena samostatnou přílohou dle etapizace. Studie jsou rovněž předloženy v samostných přílohách pro stěžejní omezení.
10 | 501 | V-015487/25 | Česká Třebová vjezdová skupina: 111-109N jen TV, výh.: výhybky č.123(121N) a 128ab(124ab), staré a nové značení výhybek a kolejí |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | výměna pražců, výhybkových součástí, zřízení BK, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 03.05. | 07.05. | 3.-7.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
11 | 501 | V-015492/25 | Česká Třebová vjezdová skupina: 111.,109aN jen TV, spojka výhybek 128ab(124abN) od námezníku- po námezník výhybky149(140N)- (po Se178-120N)-značení staré a nové koleje a výhybek |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna štěrkového lože, výměna kolejnic, zřízení BK, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 7d | 31.05. | 06.06. | 31.5.-6.6. | 5: 1; 6: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
12 | 501 | V-015488/25 | Česká Třebová vjezdová skupina: 109-107N jen TV, výh.: výhybky č. 124(120N) a 131(125N), starý a nový popis výhybek a kolejí |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna výhybkových součástí, zřízení BK, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 7d | 07.05. | 13.05. | 7.-13.5. | 5: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
13 | 501 | V-015489/25 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101 jen TV, výh.: výhybky č. 140ab(134abN) a 143ab(136abN), staré a nové značení výhybek |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna výhybkových součástí, zřízení BK, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 17.05. | 21.05. | 17.-21.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
14 | 501 | V-015490/25 | Česká Třebová vjezdová skupina: 102-104N jen TV, výh.: 141ab(135abN) a 144ab(137abN), starý a nový popis výhybek a kolejí |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna výhybkových součástí, zřízení BK, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 24.05. | 28.05. | 24.-28.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
15 | 501 | V-004073/25 | Pardubice hlavní nádraží: výh.: 330, 301, 302, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | Výměna kolejového roštu staničních kolejí a výhybek, čištění ŠL, zřízení BK, redukce kolejiště | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 06.12. | 10.12. | 6.-10.12. | 12: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
16 | 501 | V-016647/25 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | VNJŘND | 100 | 20 |  | rekonstrukce PHS | Objednavatel 7 | HKR 7 | 4 | IG | § | Ne | 10d | 25.11. | 04.12. | 25.11.-4.12. | 11: 6; 12: 4 | Rekonstrukce PhS v km 315,650 – 315,850 v trati Česká Třebová – Praha (Valy u Přelouče) | 3273214993
17 | 501 | V-004086/25 | Přelouč: výh.: 10,12, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | opravné práce na výhybkách | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 06.12. | 10.12. | 6.-10.12. | 12: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
18 | 501 | V-004087/25 | Přelouč: 6-12 + TV, výh.: 31,33,34, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 100 |  | opravné práce na výhybkách | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 4x12h | 13.12. | 16.12. | 13.-16.12. | 12: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
19 | 501 | V-004091/25 | Záboří nad Labem: 5-7 + TV, výh.: 11,13,14,15, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 100 |  | Výměna výhybkových součastí, návař. srdcovky, opravné broušení, výměna pražců, odstranění def. vad | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 7x12h | 22.11. | 28.11. | 22.-28.11. | 11: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
20 | 501 | V-017560/25 | Kolín: 38a + TV, |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 20 |  | 100 | 100 |  | Uvolnění prostoru pro betonáž nových trakčních základů | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 142d | 01.07. | 19.11. | 1.7.-19.11. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 19 | Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520286, 3273214901 | SVOD: Na položky související se stavbou Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Nemá vliv na osobní dopravu. Nákladní doprava může využít variantní cesty. Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
21 | 501 | V-020979/21 | Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | VNJŘ | 100 | 10 | SSZ - dodatečně zkrácena délka výluky na 8N | Napojení hlízovské spojky | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 8d | 08.11. | 15.11. | 8.-15.11. | 11: 8 | Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520286, 3273214901 | SVOD: Na položky související se stavbou Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
22 | 501 | V-018607/25 | Kolín - Záboří nad Labem: zab. zař.: ETCS 1.TK. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | Zapojování nové výhybky Hlízovské spojky do SZZ Kolín | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 36d | 15.11. | 20.12. | 15.11.-20.12. | 11: 16; 12: 20 | Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520286, 3273214901 | SVOD: Na položky související se stavbou Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
23 | 501 | V-019008/21 | Kolín seřaďovací nádraží: 40. bez TV, 34.,36.,36b,38.,38b,40.,40a jen TV, výh.: 40,41,42,43, zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží. |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 | etapizace, po ukončení investice v Kolíně, souběh s akcí SSZ Ko-KH 1.TK | Výměna výhybkových dílů, výhybkových pražců, výměna upevňovadel, svařování, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 25d | 24.07. | 17.08. | 24.7.-17.8. | 7: 8; 8: 17 | Oprava výhybek v žst. Kolín | 645190005
24 | 501 | V-018951/25 | Kolín seřaďovací nádraží: 42. bez TV, 42.,42a,42b,44. jen TV, výh.: 49,51,55, zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží. |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 | etapizace, po ukončení investice v Kolíně, souběh s akcí SSZ KH-Ko 2.TK | Výměna výhybkových dílů, výhybkových pražců, výměna upevňovadel, svařování, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 20d | 04.07. | 23.07. | 4.-23.7. | 7: 20 | Oprava výhybek v žst. Kolín | 645190005
25 | 501 | V-008186/19 | Kolín: 100a,105a jen TV, 100,101,103,103a,105 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | NVÚ | 100 | 60 |  | Výstavba podchodu pod II.nástupištěm, rekonstrukce části nástupiště I. a II. a zastření na nást.II., rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 154d | 19.01. | 21.06. | 19.1.-21.6. | 1: 13; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 21 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016 | ČD: Žádáme o zachování SK 105 bez vyloučení (obracení Os směr Pardubice). - ROPID: žádáme o úpravu vymezení dle jednání dne 13.10.2025 na SSZ (umožnění využívání SK 105 pro Os od Pardubic, umožnění zajíždění Os od Ratboře) | SSZ Praha: Vymezení výluky bude takové, jaké bylo dohodnuto na poradě ke stavebním postupům v Kolíně dne 13.10.2025. V DOK nezohledněno částečné vyloučení 105.SK (není to tvorba přesného vymezení výluky). Díky tomuto opatření nebude mít výluka zásadní vliv na osobní dopravu. Os od Ledečka = provizorní nástupiště u koleje 5a Os od Pardubic = kolej 105 (1. nást.) Os/Sp od Prahy = 107, 109 (nást. 1A) Dálková doprava = 102, 104 (nást. 3)
26 | 501 | V-017564/25 | Kolín: 103a,103 jen TV, 105,105a,107,109 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 |  | Výstavba podchodu pod I. nástupištěm, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce zastření na nást. Ia, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 113d | 22.06. | 12.10. | 22.6.-12.10. | 6: 9; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 12 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016 |  | Os od Ledečka = provizorní nástupiště u koleje 5a, alternativně kol. 100, 104 (koleje u 2. a 3. nást. půlené cestovým návěstidlem) Os od Pardubic = kol. 100, 104 (koleje u 2. a 3. nást. půlené cesťákem) Os/Sp od Prahy = kol. 100a, 104a (koleje u 2. a 3. nást. půlené cesťákem) Dálková doprava = 101, 102 (nást. 2, 3)
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-017150/25 | Havlíčkův Brod: 34,35 jen TV, 26.,27.,28.,29.,30.,30a,31.,32.,33. + TV, zhl. část od SK 26 až 33 po nám. výh.č.104 a nám. výh.č. 14. včetně TV kolejí E1, E2, E2a, E3, výtah 3 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 65 |  | oprava výhybek na SK 26 - 32 na zhl. směr Pohled/Dobronín | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 40d | 06.09. | 15.10. | 6.9.-15.10. | 9: 25; 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2026 - 2028 | 639250020
2 | 502 | V-017151/25 | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 |  | výměna bočně ojetých kolejnic, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 3d | 05.04. | 07.04. | 5.-7.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2026 - 2028 | 639250020
3 | 502 | V-017152/25 | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 |  | výměna bočně ojetých kolejnic, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 3d | 08.04. | 10.04. | 8.-10.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2026 - 2028 | 639250020
4 | 502 | V-017153/25 | Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 |  | výměna bočně ojetých kolejnic, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 3d | 03.05. | 05.05. | 3.-5.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2026 - 2028 | 639250020
5 | 502 | V-017154/25 | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 |  | výměna bočně ojetých kolejnic, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 3d | 06.05. | 08.05. | 6.-8.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2026 - 2028 | 639250020
6 | 502 | V-017581/25 | Čáslav - Golčův Jeníkov: 2. + TV, Čáslav: záhl. sudé směr Golčův Jeníkov. Čáslav: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce Jeníkovského záhlaví, provizorní propojení v ŽST Čáslav | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 33d | 01.03. | 02.04. | 1.3.-2.4. | 3: 31; 4: 2 | Rekonstrukce žst. Čáslav | 3273214901, 5003520286 | ČD: Nepovažujeme za vhodné konat v souběhu s výlukou TK K. Hora - Kolín. | SSZ Praha: Souběh zmíněných výluk je žádoucí s ohledem na plánovaný zákryt se ZP v úseku Kuřim - Tišnov, díky kterého bude naředěná nákladní doprava na této trati
7 | 502 | V-017582/25 | Golčův Jeníkov - Čáslav: 1. + TV, Čáslav: záhl. liché směr Golčův Jeníkov. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce lichého Jeníkovského záhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 28d | 03.04. | 30.04. | 3.-30.4. | 4: 28 | Rekonstrukce žst. Čáslav | 3273214901, 5003520286 | ČD: Nepovažujeme za vhodné konat v souběhu s výlukou TK K. Hora - Kolín. | SSZ Praha: Souběh zmíněných výluk je žádoucí s ohledem na plánovaný zákryt se ZP v úseku Kuřim - Tišnov, díky kterého bude naředěná nákladní doprava na této trati
8 | 502 | V-017583/25 | Čáslav: 1.,3.,5.,7. bez TV, lichá jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 5 | 5 |  | 100 | 55 |  | Rekonstrukce liché části kolejiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 120d | 09.04. | 06.08. | 9.4.-6.8. | 4: 22; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 6 | Rekonstrukce žst. Čáslav | 3273214901, 5003520286
9 | 502 | V-017584/25 | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. + TV, Čáslav: záhl. liché směr Kutná Hora. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce Kutnohorského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 21d | 17.07. | 06.08. | 17.7.-6.8. | 7: 15; 8: 6 | Rekonstrukce žst. Čáslav | 3273214901, 5003520286 | ČD: Nepovažujeme za vhodné konat v souběhu s výlukou TK K. Hora - Kolín. | SSZ Praha: Souběh zmíněných výluk je žádoucí s ohledem na plánovaný zákryt se ZP v úseku Kuřim - Tišnov, díky kterého bude naředěná nákladní doprava na této trati
10 | 502 | V-017589/25 | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 2. + TV, Čáslav: záhl. sudé směr Kutná Hora hl.n.. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce sudého kutnohorského záhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 21d | 07.08. | 27.08. | 7.-27.8. | 8: 21 | Rekonstrukce žst. Čáslav | 3273214901, 5003520286 | ČD: Nepovažujeme za vhodné konat v souběhu s výlukou TK K. Hora - Kolín. | SSZ Praha: Souběh zmíněných výluk je žádoucí s ohledem na plánovaný zákryt se ZP v úseku Kuřim - Tišnov, díky kterého bude naředěná nákladní doprava na této trati
11 | 502 | V-017590/25 | Čáslav: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 100 | 55 |  | Rekonstrukce sudé skupiny kolejiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 147d | 07.08. | 31.12. | 7.8.-31.12. | 8: 25; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce žst. Čáslav | 3273214901, 5003520286
12 | 502 | V-019835/25 | Čáslav: zab. zař.: SZZ celá. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 75 |  | Aktivace definitivního ZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 21d | 01.12. | 21.12. | 1.-21.12. | 12: 21 | Rekonstrukce žst. Čáslav | 3273214901, 5003520286
13 | 502 | V-019834/25 | Čáslav: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 75 |  | Aktivace provizorního ZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 14d | 24.07. | 06.08. | 24.7.-6.8. | 7: 8; 8: 6 | Rekonstrukce žst. Čáslav | 3273214901, 5003520286
14 | 502 | V-017591/25 | Čáslav - Třemošnice: traťová bez TV, Čáslav: záhl. a zhl. směr Třemošnice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce záhlaví a zhlaví směr Třemošnice, změna zaústění a konfigurace stanice | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 28d | 23.10. | 19.11. | 23.10.-19.11. | 10: 9; 11: 19 | Rekonstrukce žst. Čáslav | 3273214901, 5003520286
15 | 502 | V-017529/25 | Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 45 | 2. TK, 10000 m, 80 km/h. | Přípravné práce před výlukou 1.TK (provizorní pažení pro mostní objekty, vložení mostního provizoria | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 28d | 13.02. | 12.03. | 13.2.-12.3. | 2: 16; 3: 12 | Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520286, 3273214901 | ČD: Źádáme zohlednění jednokolejného provozu již při přípravě ročního JŘ s ohledem na délku omezení. - SVOD: Na položky související se stavbou Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech". Pokud bude požadavek na zohlednění jednokolejného provozu v žádostech do RJŘ uvedena všemi žadateli, může konstrukce tento požadavek zohlednit. Do doby schválení omezení však SŽ bude přidělovat kapacitu bez ohledu, zda je či není omezení v úseku plánováno.
16 | 502 | V-016659/23 | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín: 2. + TV, Kolín: záhl. směr Kutná Hora. Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. směr Kolín. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 100 | 100 | 1. TK, 10000 m, 80 km/h. | Rekonstrukce traťové koleje, mostů, propustků, přejezdů, TV, rekonstrukce nástupiště na zastávce Hlízov | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 133d | 13.03. | 23.07. | 13.3.-23.7. | 3: 19; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 23 | Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520286, 3273214901 | ČD: Źádáme zohlednění jednokolejného provozu již při přípravě ročního JŘ s ohledem na délku omezení. - SVOD: Na položky související se stavbou Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech". Pokud bude požadavek na zohlednění jednokolejného provozu v žádostech do RJŘ uvedena všemi žadateli, může konstrukce tento požadavek zohlednit. Do doby schválení omezení však SŽ bude přidělovat kapacitu bez ohledu, zda je či není omezení v úseku plánováno.
17 | 502 | V-016660/23 | Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. + TV, Kolín: záhl. směr Kutná Hora. Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. směr Kolín. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 100 | 100 | 2. TK, 10000 m, 80 km/h. | Rekonstrukce traťové koleje, mostů, propustků, přejezdů, TV, rekonstrukce nástupiště na zastávce Hlízov | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 119d | 24.07. | 19.11. | 24.7.-19.11. | 7: 8; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 19 | Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520286, 3273214901 | ČD: Źádáme zohlednění jednokolejného provozu již při přípravě ročního JŘ s ohledem na délku omezení. - SVOD: Na položky související se stavbou Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech". Pokud bude požadavek na zohlednění jednokolejného provozu v žádostech do RJŘ uvedena všemi žadateli, může konstrukce tento požadavek zohlednit. Do doby schválení omezení však SŽ bude přidělovat kapacitu bez ohledu, zda je či není omezení v úseku plánováno.
18 | 502 | V-019836/25 | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín: zab. zař.: TZZ. |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 40 |  | 100 | 45 |  | Aktivace definitivního ZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 7d | 20.11. | 26.11. | 20.-26.11. | 11: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520286, 3273214901 | SVOD: Na položky související se stavbou Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech". Pokud bude požadavek na zohlednění jednokolejného provozu v žádostech do RJŘ uvedena všemi žadateli, může konstrukce tento požadavek zohlednit. Do doby schválení omezení však SŽ bude přidělovat kapacitu bez ohledu, zda je či není omezení v úseku plánováno.
19 | 502 | V-017543/25 | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | VNJŘ | 100 | 55 |  | Vložení výhybky č.501 na odb.Kaplička | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 14d | 27.11. | 10.12. | 27.11.-10.12. | 11: 4; 12: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520286, 3273214901 | SVOD: Na položky související se stavbou Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Podle čl. 16 Rozhodnutí 2017/2075 poskytne provozovatel infrastruktury žadatelům srovnání podmínek na jejich vyžádání během prvního kola konzultací. Nyní probíhá 2. kolo konzultací pro rok 2027, proto považujeme tento požadavek za zcela irelevantní. Současně upozorňujeme, že SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech". Pokud bude požadavek na zohlednění jednokolejného provozu v žádostech do RJŘ uvedena všemi žadateli, může konstrukce tento požadavek zohlednit. Do doby schválení omezení však SŽ bude přidělovat kapacitu bez ohledu, zda je či není omezení v úseku plánováno.
20 | 502 | V-008526/25 | Velký Osek: 3. bez TV, 3.,3a,3b,1.,1a,1b jen TV, výh.: 21,31,32, zhl. směr Libice nad Cidlinou, část od návěstidla L3po návěstidlo Se27. |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | etapizace V-016330/24 | Oprava výhybek, výměna výhybkových pražců, výměna kolejnic, upevňovadel, svařování, úprava BK, GPK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | OS | § | Ne | 22d | 10.08. | 31.08. | 10.-31.8. | 8: 22 | Oprava výhybek v žst. Velký Osek | 645180474
21 | 502 | V-016330/24 | Velký Osek: 6.,8. bez TV, 6.,6b,6c,8.,10. jen TV, zhl. střední, jeho část, od VK2 po návěstidla S6, S8 a námezník výhybky č.15. výhybky č. 12,13,14 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 | etapizace | Oprava výhybek, výměna výhybkových pražců, výměna kolejnic, upevňovadel, svařování, úprava BK, GPK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | OS | § | Ne | 22d | 19.07. | 09.08. | 19.7.-9.8. | 7: 13; 8: 9 | Oprava výhybek v žst. Velký Osek | 645180474
22 | 502 | V-006609/24 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 50 | 20 |  | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 10x10h | 01.04. | 10.04. | 1.-10.4. | 4: 10 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
23 | 502 | V-018453/22 | Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 50 | 20 |  | výkop a betonáž TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10x10h | 16.04. | 25.04. | 16.-25.4. | 4: 10 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
24 | 502 | V-018463/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Velký Osek: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 50 | 20 |  | úprava terénu, práce v elektrickém dělení | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 05.05. | 05.05. | 5.5. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 5
25 | 502 | V-018464/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Libice nad Cidlinou: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 50 | 20 |  | úprava terénu, práce v elektrickém dělení | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 06.05. | 06.05. | 6.5. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 5
26 | 502 | V-018465/22 | Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Velký Osek: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 50 | 20 |  | výkop a betonáž TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 07.05. | 07.05. | 7.5. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 5
27 | 502 | V-018466/22 | Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Libice nad Cidlinou: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 50 | 20 |  | výkop a betonáž TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 08.05. | 08.05. | 8.5. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 5
28 | 502 | V-018467/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 25 | přesun akce z roku 2024 (též z 2025) | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 10d | 17.05. | 26.05. | 17.-26.5. | 5: 10 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
29 | 502 | V-006625/24 | Velký Osek: lichá jen TV, zhl. libické, liché skupiny kolejí. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | NVÚ | 50 | 20 | v souběhu s Libice nad Cidlinou - Velký Osek 1+TV, záhlaví 1TK obě | práce v dělení ÚO 411 ve Velkém Oseku | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 17.05. | 25.05. | 17.5., 19.5., 21.5., 23.5., 25.5. | 5: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
30 | 502 | V-018473/22 | Libice nad Cidlinou: lichá jen TV, zhl. osecké liché kolejové skupiny. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | NVÚ | 50 | 20 | v souběhu s Libice nad Cidlinou - Velký Osek 1+TV, záhlaví 1TK obě | práce v dělení ÚO 401 v Libicích n. C. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 18.05. | 26.05. | 18.5., 20.5., 22.5., 24.5., 26.5. | 5: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
31 | 502 | V-018478/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 25 | přesun akce z roku 2024 | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 10d | 02.06. | 11.06. | 2.-11.6. | 6: 10 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
32 | 502 | V-018486/22 | Libice nad Cidlinou: sudá jen TV, zhl. osecké, navazující na 2. TK. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | NVÚ | 50 | 20 | v souběhu s Velký Osek - Libice nad Cidlinou 2+TV, záhlaví 2TK obě | práce v dělení ÚO 402 v Libicích n. C. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 03.06. | 11.06. | 3.6., 5.6., 7.6., 9.6., 11.6. | 6: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
33 | 502 | V-018481/22 | Velký Osek: 2. jen TV, zhl. libické, navazující na 2. TK. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | NVÚ | 50 | 20 | v souběhu s Velký Osek - Libice nad Cidlinou 2+TV, záhlaví 2TK obě | práce v dělení ÚO 412 ve Velkém Oseku | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 02.06. | 10.06. | 2.6., 4.6., 6.6., 8.6., 10.6. | 6: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
34 | 502 | V-018491/22 | Napájecí stanice Velký Osek Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1.,2. + TV, Velký Osek: celá jen TV, záhl. a zhl. libické 1. a 2. TK. Velký Osek - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Velký Osek - Kolín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Velký Osek - Dobšice nad Cidlinou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | cca 0:50-4:30, ZP Libice nad Cidlinou - Velký Osek | montáž příčných převěsů, dokončovací práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x4h | 18.06. | 22.06. | 18.-22.6. | 6: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
35 | 502 | V-005853/25 | Nymburk hlavní nádraží, obvod Nymburk osobní nádraží: 14.,16.,18. bez TV, 12.,14.,16.,18.,24.,26.,90B,90C,90D jen TV, Nymburk hlavní nádraží, obvod Nymburk osobní nádraží: ost. zař.: 3. nástupiště. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 100 | etapizace V-005853/25 | Oprava staničních kolejí, čištění a doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, úprava GPK strojně, svařování do BK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 30d | 15.04. | 14.05. | 15.4.-14.5. | 4: 16; 5: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 645230027
36 | 502 | V-008527/25 | Nymburk hlavní nádraží, obvod Nymburk osobní nádraží: 12. bez TV, 12.,14.,16.,18.,24.,26.,90B,90C,90D jen TV, Nymburk hlavní nádraží, obvod Nymburk osobní nádraží: ost. zař.: část 2. nástupiště. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 100 | etapizace V-005853/25 | Oprava staničních kolejí, čištění a doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, úprava GPK strojně, svařování do BK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 05.04. | 14.04. | 5.-14.4. | 4: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 645230027
37 | 502 | V-005854/25 | Nymburk hlavní nádraží, obvod Nymburk osobní nádraží: 24.,26. bez TV, 12.,14.,16.,18.,24.,26.,90B,90C,90D jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 |  | Oprava staničních kolejí, čištění a doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, úprava GPK strojně, svařování do BK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 02.10. | 21.10. | 2.-21.10. | 10: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 645230027
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
1 | 503 | V-016527/24 | Mělník: 2.,4. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 |  | 40 | 20 | cca 7:00-17:00, v souběhu s etapou B | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV - připojení napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 2x10h | 01.08. | 02.08. | 1.-2.8. | 8: 2 | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019
2 | 503 | V-016525/24 | Mělník: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | LNTND | 20 | 10 | cca 0:10-5:00, v souběhu s E a A1; poté s B1 a F | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV - připojení napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 5 | 06.08. | 06.08. | 6.8. | [12 empty] | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019 | bar: 8
3 | 503 | V-008309/25 | Mělník: 2.,4. jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 45 | 100 | cca 7:00-17:00, v souběhu s etapou B | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV - připojení napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 2x10h | 10.08. | 11.08. | 10.-11.8. | 8: 2 | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019
4 | 503 | V-008304/25 | Mělník: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | LNTND | 20 | 60 | cca 0:10-5:00, v souběhu s E a A1; poté s B1 a F | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV - připojení napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 5 | 13.08. | 13.08. | 13.8. | [12 empty] | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019 | bar: 8
5 | 503 | V-016506/24 | Napájecí stanice Mělník Stará Boleslav - Hoštka: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | Oprava napájecích převěsů | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 16d | 28.08. | 12.09. | 28.8.-12.9. | 8: 4; 9: 12 | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019
6 | 503 | V-016507/24 | Všetaty - Mělník: 1. + TV, Mělník: záhl. všetatské 1. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | VNJŘND | 50 | 10 | aktivace hlásky | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV u 1TK - připojení napájecích převěsů, úprava TV u 1TK | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 2x10h | 28.08. | 29.08. | 28.-29.8. | 8: 2 | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019
7 | 503 | V-016517/24 | Mělník: lichá jen TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 |  | 50 | 10 | v souběhu s 1. TK Vše - Měl | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV - připojení napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 2x10h | 28.08. | 29.08. | 28.-29.8. | 8: 2 | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019
8 | 503 | V-016508/24 | Mělník - Všetaty: 2. + TV, Mělník: záhl. všetatské 2. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | VNJŘND | 50 | 10 | aktivace hlásky | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV u 2TK - připojení napájecích převěsů, úprava TV u 2TK | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 2x10h | 31.08. | 01.09. | 31.8.-1.9. | [12 empty] | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019 | bar: 8 to 9
9 | 503 | V-016521/24 | Mělník - Všetaty: 2. jen TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | VNJŘND | 20 | 10 | aktivace hlásky | odpojení a přetah napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 5 | 05.09. | 05.09. | 5.9. | [12 empty] | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019 | bar: 9
10 | 503 | V-016522/24 | Všetaty - Mělník: 1. + TV, Mělník: záhl. všetatské 1. TK. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 10 | 0 | cca 0:10-5:00, v souběhu s E a G (so/ne, ne/po), aktivace hlásky | odpojení a přetah napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 5 | 05.09. | 05.09. | 5.9. | [12 empty] | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019 | bar: 9
11 | 503 | V-008305/25 | Všetaty - Mělník: 1. + TV, Mělník: záhl. všetatské 1. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘND | 45 | 100 | aktivace hlásky | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV u 1TK - připojení napájecích převěsů, úprava TV u 1TK | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 2x10h | 07.09. | 08.09. | 7.-8.9. | 9: 2 | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019
12 | 503 | V-008311/25 | Mělník: lichá jen TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 45 | 100 | v souběhu s 1. TK Vše - Měl | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV - připojení napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 2x10h | 07.09. | 08.09. | 7.-8.9. | 9: 2 | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019
13 | 503 | V-008307/25 | Mělník - Všetaty: 2. + TV, Mělník: záhl. všetatské 2. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘND | 45 | 100 | aktivace hlásky | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV u 2TK - připojení napájecích převěsů, úprava TV u 2TK | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 2x10h | 09.09. | 10.09. | 9.-10.9. | 9: 2 | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019
14 | 503 | V-016524/24 | Všetaty - Mělník: 1. jen TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | VNJŘND | 20 | 20 | cca 0:10-5:00, aktivace hlásky | - odpojení napájecích převěsů, úprava TV u 1TK - připojení napájecích převěsů, úprava TV u 1TK | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 5 | 12.09. | 12.09. | 12.9. | [12 empty] | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019 | bar: 9
15 | 503 | V-016523/24 | Mělník - Všetaty: 2. + TV, Mělník: záhl. všetatské 2. TK. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 10 | 0 | cca 0:10-5:00, v souběhu s C a F (so/ne, ne/po) | připojení a přetah napájecích převěsů, úprava TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 5 | 12.09. | 12.09. | 12.9. | [12 empty] | Oprava napájecí infrastruktury trati z TNS Mělník | 645230019 | bar: 9
16 | 503 | V-016549/25 | Liběchov - Štětí: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 80 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 05.04. | 07.04. | 5.-7.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
17 | 503 | V-016550/25 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 80 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 08.04. | 10.04. | 8.-10.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
18 | 503 | V-016551/25 | Hoštka - Štětí: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 80 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 12.04. | 14.04. | 12.-14.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
19 | 503 | V-016541/24 | Hoštka: sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Polepy. Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 80 | 1. TK, 2100 m, 50 km/h. (PJ bude upravena dle postupu prací) | Strojní čištění štěrkového lože, výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdů v km 394,477 (P2951), 395,768 (P2952) a 396,475 (P2953), čištění odvodnění. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 26.04. | 15.05. | 26.4.-15.5. | 4: 5; 5: 15 | Oprava trati v úseku Hoštka – Polepy | 650190103
20 | 503 | V-015888/23 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, Hoštka: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Polepy. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 80 | 2. TK, 1400 m, 50 km/h. (PJ bude upravena dle postupu prací) | Strojní čištění štěrkového lože, oprava přejezdů v km 394,477 (P2951), 395,768 (P2952) a 396,475 (P2953), SVK, čištění odvodnění. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 16.05. | 30.05. | 16.-30.5. | 5: 15 | Oprava trati v úseku Hoštka – Polepy | 650190103
21 | 503 | V-016552/25 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 80 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 15.04. | 17.04. | 15.-17.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
22 | 503 | V-016553/25 | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 80 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 19.04. | 21.04. | 19.-21.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
23 | 503 | V-016554/25 | Litoměřice dolní nádraží: 1. bez TV, 1.,3.,5. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 100 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 2d | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
24 | 503 | V-016556/25 | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 80 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 03.06. | 05.06. | 3.-5.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
25 | 503 | V-016555/25 | Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 80 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 31.05. | 02.06. | 31.5.-2.6. | 5: 1; 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
26 | 503 | V-016557/25 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 80 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 07.06. | 11.06. | 7.-11.6. | 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
27 | 503 | V-016558/25 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 80 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 14.06. | 18.06. | 14.-18.6. | 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
28 | 503 | V-016559/25 | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 80 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 21.06. | 25.06. | 21.-25.6. | 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
29 | 503 | V-016560/25 | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 80 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 28.06. | 02.07. | 28.6.-2.7. | 6: 3; 7: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-016568/25 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 603a bez TV, 3.,5.,7.,9.,603a,603b,605.,605a jen TV, zhl. střední - jeho část od námezníku výhybky č. 88 po návěstidlo Se45. napěťově mezi ÚO 466 - ÚO 424 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 |  | Oprava přejezdu v km 2,493 (P1940). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 07.06. | 11.06. | 7.-11.6. | 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
2 | 504 | V-016571/25 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 601a,601b bez TV, 1.,601a,601b jen TV, výh.: č. 84, 85, napěťově mezi ÚO 461 - ÚO 471 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 |  | Oprava přejezdu v km 2,493 (P1940). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 12.06. | 16.06. | 12.-16.6. | 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
3 | 504 | V-014575/24 | Úpořiny: 2. bez TV, sudá jen TV, zhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly L2 - Se16. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 50 | Nelze na 2.TK Úpořiny - Ohníč | Oprava SK2 v km 13,214 -13,963 (strojní čištění kol. lože, úprava UT v BK, oprava GPK + dynamická stabilizace, souvislá výměna pryž. podložek, obnova výh. č. 17ab, pročištění kol. lože ve výh. č. 27, sanace žel. spodku). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 11d | 29.07. | 08.08. | 29.7.-8.8. | 7: 3; 8: 8 | Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Úpořiny | 650250002
4 | 504 | V-016723/25 | Ohníč: lichá jen TV, záhl. směr Úpořiny. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 15 |  | Strojní čištění kolejového lože v km 15,170-18,590, úprava BK, oprava GPK + dynamická stabilizace, čištění zpevněných příkopů, souvislá výměna pryžových podložek. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 17d | 20.08. | 05.09. | 20.8.-5.9. | 8: 12; 9: 5 | Čištění kolejového lože v traťovém úseku Ohníč – Úpořiny, cyklus I. | 650250030
5 | 504 | V-014571/24 | Úpořiny: 1. bez TV, lichá jen TV, zhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly L1 - Se15. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 50 | Nelze na 1.TK Ohníč - Úpořiny | Oprava SK1 v km 13,214-13,963 (strojní čištění kol. lože, úprava UT v BK, oprava GPK + dynamická stabilizace, souvislá výměna pryž. podložek, pročištění kol. lože ve výh. č. 19ab, 25, 26, sanance žel. spodku). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 11d | 09.08. | 19.08. | 9.-19.8. | 8: 11 | Oprava staničních kolejí a výhybek v žst. Úpořiny | 650250002
6 | 504 | V-017197/25 | Ohníč: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Úpořiny. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 15 |  | Cyklická obnova ŽST Ohníč - 1. SK a zhlaví lichých SK směr Úpořiny, přesun nástupiště na záhlaví směr Úpořiny. | ST Most | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 35d | 09.08. | 12.09. | 9.8.-12.9. | 8: 23; 9: 12 | Cyklická obnova ŽST Ohníč | 5003520265
7 | 504 | V-017198/25 | Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Úpořiny. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 15 |  | Cyklická obnova ŽST Ohníč - 2. SK a zhlaví sudých SK směr Úpořiny, přesun nástupiště na záhlaví směr Úpořiny. | ST Most | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 35d | 13.09. | 17.10. | 13.9.-17.10. | 9: 18; 10: 17 | Cyklická obnova ŽST Ohníč | 5003520265
8 | 504 | V-017199/25 | Ohníč: záhl. a zhl. sudých kolejí směr Světec. Ohníč - Světec výh.č.5: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 15 | současně s pol. V-017198/25 | Cyklická obnova ŽST Ohníč - zhlaví sudých SK směr Světec. | ST Most | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 35d | 13.09. | 17.10. | 13.9.-17.10. | 9: 18; 10: 17 | Cyklická obnova ŽST Ohníč | 5003520265
9 | 504 | V-017200/25 | Světec výh.č.5 - Ohníč: 1. + TV, Ohníč: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Světec. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 15 |  | Cyklická obnova ŽST Ohníč - zhlaví lichých SK směr Světec. | ST Most | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 25d | 18.10. | 11.11. | 18.10.-11.11. | 10: 14; 11: 11 | Cyklická obnova ŽST Ohníč | 5003520265
10 | 504 | V-005587/24 | Světec - Bílina: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | Oprava propustku v km 23,748 - montáž svislých pažnic mezi 1. a 2. TK. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | D | 8 | 11.04. | 11.04. | 11.4. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2026-2027 | 650250026 | bar: 4
11 | 504 | V-014570/24 | Bílina: lichá jen TV, záhl. směr Světec. Bílina - Světec: 1. + TV, Světec: 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Bílina. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 15 |  | 1.TK Bílina - Světec + obě záhl. km 22,886-25,339, oprava DKS a výh. č. 32ab, 34 (Světec) - strojní čištění ŠL, úprava UT v BK, oprava GPK, čištění příkopů, souv. výměna pryž. podložek, výh. pražců a součástí), oprava propustku v km 23,748. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 12.04. | 06.05. | 12.4.-6.5. | 4: 19; 5: 6 | Oprava trati v úseku Bílina - Světec | 650250001
12 | 504 | V-005586/24 | Světec - Bílina: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 15 |  | Oprava propustku v km 23,748 a oprava výh. č. 33ab, 35 (Světec). | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 17d | 07.05. | 23.05. | 7.-23.5. | 5: 17 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2026-2027 | 650250026
13 | 504 | V-001754/25 | Most nové nádraží odjezd: 9.,10. bez TV, 9.,10.,11.,12.,13. jen TV, výh.: č. 73, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 70 |  | SK9 (km 2,275-2,888) a SK10 (2,315-2,922) - výměna KL, výměna pražců, souvislá výměna upevňovadel ŽS3 za ŽS4, úprava GPK, úprava BK, výměna pražců ve výh. č. 73, úprava stezek. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 01.10. | 20.10. | 1.-20.10. | 10: 20 | Oprava staničních kolejí č. 9 a 10 v žst. Most n.n. | 650240010
14 | 504 | V-016299/25 | Chomutov - Odb Chomutov město: 1. jen TV, Chomutov město: 1. bez TV, od návěstidla 1S po návěstidlo 1L Odb Chomutov město - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Přes Odb. Dolní Rybník (1. kol.) Odb Vrskmaň: 1zb bez TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 15 | Průjezd Odb Dolní Rybník - Jirkov zachován (po 2.TK). PJ 50 km/h v 2.TK (2500-3000 m) - při použití pevných zábran 80 km/h. Po skončení výluky zůstane zkrácené nástupiště v Odb Chomutov město (62,570-62 780) 1. kolej. Pokračuje z r. 2026. | Modernizace úseku (stav. postup 2a) - v rámci výluky koleje bude realiz. vložení most. provizoria - podchod v km 59,730 - s rychlostí 50 km/h (aktuálně do 16.9.2027 - bude dále upřesněno). Etapiz. prací - nové děl. TV Ch. město, překl. na post. 2b. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 9d | 01.01. | 09.01. | 1.-9.1. | 1: 9 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019 | ČD: Źádáme zohlednění v ročním JŘ. | Vzhledem k rozsahu a charakteru prací (a stavu podloží) v této části je nutné pracovat primárně s PJ o hodnotě 50 km/h, rychlost 80 km/h není zaručitelná. Pokud bude požadavek na zohlednění jednokolejného provozu v žádostech do RJŘ uvedena všemi žadateli, může konstrukce tento požadavek zohlednit. Do doby schválení omezení však SŽ bude přidělovat kapacitu bez ohledu, zda je či není omezení v úseku plánováno.
15 | 504 | V-014752/20 | Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: 2. + TV, Od návěstidla 2L po návěstidlo 2S Odb Chomutov město - Chomutov: 2. jen TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | Mimo Odb. Dolní Rybník - průjezd Odb. Dolní Rybník - Jirkov zachován. PJ 50 km/h v 1.TK (3500m) - při použití pevných zábran 80 km/h. Etapizace prací - výl. TV 2. TK směr Chomutov (Ch. město - Chomutov). Od 15.1. výluka TV k nové poloze ÚO 402 Chom.! | Modernizace úseku (stavební postup 2b - včetně založení mostu v km 62,867 - vrtání mikropilot skrz stávající železobetonový základ mostu), realiz. nového mostu v km 59,483 (kompletní demol. mostu, založení, nová konst.), překl. na post. 2d. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 175d | 09.01. | 02.07. | 9.1.-2.7. | 1: 23; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 2 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019 | ČD: Źádáme zohlednění v ročním JŘ. - KIDS KK se dotazuje na předpokládaný vliv rekonstrukce tratě Kyjice - Chomutov na jízdní doby rychlíků linky R15 (Praha - Ústí nad Labem - Cheb). Zájmem KIDS KK je, aby rychlíky linky R15 (Praha - Ústí nad Labem - Cheb) přijely do Chebu nejpozději v L:36 a odjížděly z Chebu nejdříve v S:24, aby se opět stíhaly přípoje na osobní vlaky z/do Aše a Hofu. Bude toho opět možné dosáhnout? | Vzhledem k rozsahu a charakteru prací (a stavu podloží) v této části je nutné pracovat primárně s PJ o hodnotě 50 km/h, rychlost 80 km/h není zaručitelná. Pokud bude požadavek na zohlednění jednokolejného provozu v žádostech do RJŘ uvedena všemi žadateli, může konstrukce tento požadavek zohlednit. Do doby schválení omezení však SŽ bude přidělovat kapacitu bez ohledu, zda je či není omezení v úseku plánováno. Jízdní doba bude prodloužena vlivem PJ cca o 10 min.
16 | 504 | V-005127/25 | Odb Dolní Rybník: 2. + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ZP+ND směr Jirkov, souběh s položkou SP 2b. | Modernizace úseku (stavební postup 2c - 1. část) - sestříhání TV v Odb. Dolní Rybník nad kolejí č.2 (nad výh. č. 1 a 2). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 18.01. | 22.01. | 18.-22.1. | 1: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
17 | 504 | V-009467/25 | Odb Chomutov město - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | Sypání štěrkodrtí / štěrků. Dmt spojky 2/3 v Odb. Dolní Rybník, dmt / montáže určených bran trakčního vedení v úseku, návoz kolejnic a pražců, ostatní zásobování stavby. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 60x5h | 09.01. | 20.06. | 9.-11.1., 2.-5.2., 7.-10.2., 16.-19.2., 21.-24.2., 14.-23.4., 26.4.-7.5., 17.-22.5., 24.-29.5., 31.5.-10.6., 14.-20.6. | 1: 2; 2: 12; 4: 14; 5: 17; 6: 15 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019 | KIDS KK-Předpokládá se úplné zastavení provozu na trati v úseku Chomutov město - Kyjice po dobu 88 dnů (součet obou výluk), ale v rámci každého dne by zastavení provozu mělo být realizováno pouze po dobu 5 hodin. KIDS KK požaduje, aby takto periodické výluky se zastavením provozu byly realizovány pokud možno v nočních hodinách, aby vlaky linky R15 (Praha - Ústí nad Labem - Chomutov - Cheb) mohly tímto úsekem projíždět bez zbytečných omezení a nutnosti zavádění NAD za tyto vlaky. | Vzhledem k rozsahu a charakteru prací (a stavu podloží) v této části je nutné pracovat primárně s PJ o hodnotě 50 km/h, rychlost 80 km/h není zaručitelná. Pokud bude požadavek na zohlednění jednokolejného provozu v žádostech do RJŘ uvedena všemi žadateli, může konstrukce tento požadavek zohlednit. Do doby schválení omezení však SŽ bude přidělovat kapacitu bez ohledu, zda je či není omezení v úseku plánováno. Jízdní doba bude prodloužena vlivem PJ cca o 10 min.
18 | 504 | V-009564/19 | Odb Dolní Rybník: 2. + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ZP+ND směr Jirkov, souběh s položkou SP 2b. PJ 50 km/h v 1.TK (700m) - při použití pevných zábran 80 km/h. | Modernizace úseku (stavební postup 2c - 2. část), překl. na postup 2d. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 40d | 24.05. | 02.07. | 24.5.-2.7. | 5: 8; 6: 30; 7: 2 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
19 | 504 | V-014755/20 | Chomutov - Odb Chomutov město: 1. jen TV, Odb Chomutov město - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Přes Odb. Dolní Rybník Odb Chomutov město: 1. + TV, Od návěstidla 1S po návěstidlo 1L |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 15 | V závěru etapy směrová a výšková úprava výh. č. 2 v Odb Chomutov město - noční doba (cca 3h). PJ 50 km/h v 2.TK (3500m) - při použití pevných zábran 80 km/h. Etapizace prací - výl. TV 1.TK směr Chomutov. | Modernizace úseku (stavební postup 2d), realizace nového mostu v km 59,483 (kompletní demol. mostu, založení, nová konst.), od 9.7. výluka TV k nové poloze ÚO 401 Chom.! | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 172d | 02.07. | 20.12. | 2.7.-20.12. | 7: 30; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 20 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019 | ČD: Źádáme zohlednění v ročním JŘ. - KIDS KK se dotazuje na předpokládaný vliv rekonstrukce tratě Kyjice - Chomutov na jízdní doby rychlíků linky R15 (Praha - Ústí nad Labem - Cheb). Zájmem KIDS KK je, aby rychlíky linky R15 (Praha - Ústí nad Labem - Cheb) přijely do Chebu nejpozději v L:36 a odjížděly z Chebu nejdříve v S:24, aby se opět stíhaly přípoje na osobní vlaky z/do Aše a Hofu. Bude toho opět možné dosáhnout? | Vzhledem k rozsahu a charakteru prací (a stavu podloží) v této části je nutné pracovat primárně s PJ o hodnotě 50 km/h, rychlost 80 km/h není zaručitelná. Pokud bude požadavek na zohlednění jednokolejného provozu v žádostech do RJŘ uvedena všemi žadateli, může konstrukce tento požadavek zohlednit. Do doby schválení omezení však SŽ bude přidělovat kapacitu bez ohledu, zda je či není omezení v úseku plánováno. Jízdní doba bude prodloužena vlivem PJ cca o 10 min.
20 | 504 | V-009492/25 | Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice - Odb Chomutov město: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | Sypání štěrkodrtí / štěrků, demontáž bran a určených stožárů trakčního vedení v úseku, návoz kolejnic a pražců, ostatní zásobování stavby. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 28x5h | 03.07. | 10.12. | 3.-4.7., 11.-14.7., 26.-29.7., 3.-6.9., 20.-25.9., 27.9.-1.10., 4.-9.10., 6.-10.12. | 7: 7; 9: 12; 10: 5; 12: 4 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019 | KIDS KK-Předpokládá se úplné zastavení provozu na trati v úseku Chomutov město - Kyjice po dobu 88 dnů (součet obou výluk), ale v rámci každého dne by zastavení provozu mělo být realizováno pouze po dobu 5 hodin. KIDS KK požaduje, aby takto periodické výluky se zastavením provozu byly realizovány pokud možno v nočních hodinách, aby vlaky linky R15 (Praha - Ústí nad Labem - Chomutov - Cheb) mohly tímto úsekem projíždět bez zbytečných omezení a nutnosti zavádění NAD za tyto vlaky. | SSZ Plzeň - uvedené práce generují zastavení provozu, výluky se konají v noční době, jak je v plánu uvedeno, na tom se nic nemění. Předpokládaná délka výluky je také uvedena a platí.
21 | 504 | V-015849/24 | Odb Chomutov město: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 15 | Jízdy na dopravní opatření. | Aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 09.07. | 11.07. | 9.-11.7. | 7: 3 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-019382/25 | Týniště nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 Vložení provizorní výh. 9XA + pažení most. objektů | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 05.04. | 07.04. | 5.-7.4. | 4: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
2 | 505 | V-019383/25 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. Týniště nad Orlicí: zab. zař.: SZZ celá. Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: zab. zař.: TZZ. Častolovice - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. |  | T+S | [12 empty] | 15 | 15 | 30 |  | 100 | 100 | projekt v přípravě; bude etapizováno | Týniště 3 aktivace ZZ | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 32d | 12.09. | 13.10. | 12.9.-13.10. | 9: 19; 10: 13 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
3 | 505 | V-019384/25 | Týniště nad Orlicí: vlečka č. 4258 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 20d | 05.05. | 24.05. | 5.-24.5. | 5: 20 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
4 | 505 | V-019385/25 | Týniště nad Orlicí: 4c + TV, Týniště nad Orlicí: 2,6,8,10,12,14 + TV, kusé směr Třebechovice |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví směr Třebechovice | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 12.09. | 21.10. | 12.9.-21.10. | 9: 19; 10: 21 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
5 | 505 | V-019386/25 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 + TV, části SK rekonstrukce části zhlaví směr Třebechovice |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | projekt v přípravě; nelze na vlečku č. 4258 | Týniště 3 Rekonstrukce kolejí | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 10d | 23.08. | 01.09. | 23.8.-1.9. | 8: 9; 9: 1 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
6 | 505 | V-019387/25 | Týniště nad Orlicí: 2,6 + TV, (nově SK 4,8), kusé směr Třebechovice Týniště nad Orlicí: 4c + TV, (nově SK 6a) Týniště nad Orlicí: 19,23,25 bez TV, 17,21 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 | projekt v přípravě; nelze na vlečku č. 4259 | Týniště 3 rekonstrukce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 29d | 22.10. | 19.11. | 22.10.-19.11. | 10: 10; 11: 19 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
7 | 505 | V-019388/25 | Týniště nad Orlicí: 19,23,25 bez TV, 17,21 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | projekt v přípravě; nelze na vlečku č. 4259; souběh se ZP na VR 506 | Týniště 3 rekonstrukce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 05.05. | 13.06. | 5.5.-13.6. | 5: 27; 6: 13 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
8 | 505 | V-019389/25 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Třebechovice p. O.. Týniště nad Orlicí: záhl. směr Bolehošť. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 pažení propustků | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 08.04. | 10.04. | 8.-10.4. | 4: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
9 | 505 | V-019390/25 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Třebechovice p. O.. Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, zhl. směr Třebechovice p. O.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě; jízdy z SK 1,2 směr Bolehošť bez omezení | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví, záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 03.07. | 11.08. | 3.7.-11.8. | 7: 29; 8: 11 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
10 | 505 | V-017303/25 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 40 | 0 | projekt v přípravě | Modern. Hradec Kr. - Týniště n. O. montáž bezpeč. zábrany | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 5x8h | 07.03. | 21.03. | 7.3., 13.-14.3., 20.-21.3. | 3: 5 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
11 | 505 | V-017254/25 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 40 | 0 | projekt v přípravě | Modern. Hradec Kr. - Týniště n. O. snesení TV kolizního s novým rozšířeným náspem, základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 40x8h | 03.07. | 11.08. | 3.7.-11.8. | 7: 29; 8: 11 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
12 | 505 | V-016989/25 | Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová jen TV, Třebechovice pod Orebem: celá jen TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | [5 empty] | X |  |  |  | 20 | 20 | 30 | LNT | 100 | 60 | projekt v přípravě, pokračuje v r. 2028; PJ předpokládány 1.5.-16.12.: nejdéle trvající (pol. 8 - pol. 12/27) 1200 m 50 km/h + 3850 m 80 km/h, nejvíce omezující (11 - pol. 12/27) 1200 m 50 km/h + 11450 m 80 km/h. | Modern. Hradec Kr. - Týniště n. O. rozšiřování náspu v kolizi s podpěrami TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 201d | 14.06. | 31.12. | 14.6.-31.12. | 6: 17; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
13 | 505 | V-017296/25 | Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 40 | 0 | projekt v přípravě | Modern. Hradec Kr. - Týniště n. O. montáž bezpeč. zábrany | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 7x8h | 13.02. | 06.03. | 13.-14.2., 20.-21.2., 27.-28.2., 6.3. | 2: 6; 3: 1 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
14 | 505 | V-016994/25 | Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 40 | 0 | projekt v přípravě | Modern. Hradec Kr. - Týniště n. O. snesení kolizního TV, základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 77x8h | 12.08. | 27.10. | 12.8.-27.10. | 8: 20; 9: 30; 10: 27 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
15 | 505 | V-016990/25 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 40 | 0 | projekt v přípravě | Modern. Hradec Kr. - Týniště n. O. snesení kolizního TV, základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x8h | 14.11. | 17.11. | 14.-17.11. | 11: 4 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
16 | 505 | V-017073/25 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: sudá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 40 | 100 | projekt v přípravě | Modern. Hradec Kr. - Týniště n. O. snesení kolizního TV, základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x8h | 28.10. | 31.10. | 28.-31.10. | 10: 4 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
17 | 505 | V-017071/25 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: lichá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 40 | 100 | projekt v přípravě | Modern. Hradec Kr. - Týniště n. O. základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x8h | 01.11. | 02.11. | 1.-2.11. | 11: 2 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
18 | 505 | V-017294/25 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 40 | 0 | projekt v přípravě | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) montáž bezpeč. zábrany | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x8h | 06.02. | 07.02. | 6.-7.2. | 2: 2 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
19 | 505 | V-016970/25 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 40 | 0 | projekt v přípravě | Modern. Hradec Kr. - Týniště n. O. snesení kolizního TV, základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 19x8h | 14.06. | 02.07. | 14.6.-2.7. | 6: 17; 7: 2 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
20 | 505 | V-017246/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 3b + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | navazuje na r. 2026, s koncem výluky zprovoznění bez TV | ŽST Hradec Králové hl.n. stavební práce v prostoru koleje | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 304d | 01.01. | 31.10. | 1.1.-31.10. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |  |  | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
21 | 505 | V-017242/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 11 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokr. z r. 2026 a do 14.2.2028; v r. 2026 sneseny SK3a,5,7,7a,9 a TV SK23,27,29,31 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
22 | 505 | V-017244/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 25 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokr. z r. 2026 a do 31.10.2028 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
23 | 505 | V-017245/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 19c jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 | pokr. z r. 2026 | ŽST Hradec Králové hl.n. snesení TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 304d | 01.01. | 31.10. | 1.1.-31.10. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |  |  | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
24 | 505 | V-017243/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 5a + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka 4268 rameno depo: kolej „Škodovka“ vč. TV, napěťově SK33 a jižní vjezd vlečky 4268 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokr. z r. 2026 | ŽST Hradec Králové hl.n. uvolnění prostoru stavby, práce v blízkosti TV, demontáž koleje „Škodovka“, snesení TV SK5a | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 90d | 01.01. | 31.03. | 1.1.-31.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
25 | 505 | V-017248/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 19,21 jen TV, zhl. SK19-31 směr Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka 4268 rameno depo: kolejově jižní vjezd, SK51-59 jen TV vč. EPZ |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. výstavba kabelovodu pod výh. 23 a repase výhybky | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 14d | 05.02. | 18.02. | 5.-18.2. | 2: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
26 | 505 | V-017247/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 17 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokr. do 28.2.2028 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 334d | 01.02. | 31.12. | 1.2.-31.12. |  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
27 | 505 | V-017249/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 5a bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. snesení SK5a | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 44d | 01.04. | 14.05. | 1.4.-14.5. | 4: 30; 5: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
28 | 505 | V-017251/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1 + TV, kolejově kromě sever. části Hradec Králové hlavní nádraží: 2 + TV, kromě sever. části Hradec Králové hlavní nádraží: 13,15 + TV, jejich jižní část (kusé směr Odb Plačice/Opatovice n. L.-P.) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokr. do 14.2.2028; mezi SK 13 a 15 dočasné nástupiště; průjezdné SK 6,8 s NH | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace a výstavba podchodů | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 231d | 15.05. | 31.12. | 15.5.-31.12. |  |  |  |  | 17 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
29 | 505 | V-017250/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13,15 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | v závěru zprovozněna severní část SK13,15 vč. TV | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace, výstavba dočasného nástupiště | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 44d | 01.04. | 14.05. | 1.4.-14.5. | 4: 30; 5: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
30 | 505 | V-017252/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 19c + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokr. do 14.2.2028 | ŽST Hradec Králové hl.n. stavenišť. komun. a ZS ve stopě koleje | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 61d | 01.11. | 31.12. | 1.11.-31.12. | 11: 30; 12: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
31 | 505 | V-016536/25 | Hradec Králové hlavní nádraží - Velký Osek: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V zákrytu s investicí HK hl.n. | Úprava GPK, banketů, odstranění defektoskopických závad, svařování. Oprava přejezdu v km 15,206 (P3991). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 01.08. | 05.08. | 1.-5.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
32 | 505 | V-016954/25 | Chlumec nad Cidlinou - Nové Město nad Cidlinou: traťová + TV, Nové Město nad Cidlinou: celá + TV, Nové Město nad Cidlinou - Káranice: traťová + TV, Káranice: celá + TV, Káranice - Dobřenice: traťová + TV, Dobřenice: celá + TV, Dobřenice - Praskačka: traťová + TV, Praskačka: celá + TV, Praskačka - Odb Plačice: traťová + TV, Odb Plačice: celá + TV, Odb Plačice - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Odb Plačice - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | pokračuje do roku 2028 | Kompletní modernizace traťového úseku, včetně zdvoukolejnění | SS západ - Praha | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 153d | 01.08. | 31.12. | 1.8.-31.12. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo) | 5003520286, 3273214901 | RCC CZ: v době ZP na trati 324 a 505 požadujeme zajištění dostatečné kapacity na trati 501 pro nákladní vlaky adhoc. Sankcemi za nevyužitou nebo odřeknutou přidělenou kapacitu nutí SŽ s.o. dopravce k většímu využívání adhoc tras, proto je nezbytné, aby pro to SŽ vytvoŕila podmínky. | Průjezd vlaků po VR 501 bude umožněn. Cílem sankcí za nevyužitou nebo neodřeknutou kapacitu je přimět dopravce k lepšímu plánování a nepotřebné trasy naopak odříkat, abychom mohli původně alokovanou kapacitu nabídnout dopravcům v ad hoc.
33 | 505 | V-008523/25 | Velký Osek: 4. bez TV, 4.,4a,4b jen TV, výh.: , záhl. a zhl. směr Velký Osek-Kanín, nová spojka. výhybky č. 2, 7, 10 | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 | etapizace etapizace V-016330/24 v zákrytu s investicí VR 505 | Oprava výhybek, výměna výhybkových pražců, výměna kolejnic, upevňovadel, svařování, úprava BK, GPK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 22d | 01.08. | 22.08. | 1.-22.8. | 8: 22 | Oprava výhybek v žst. Velký Osek | 645180474
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-019603/21 | Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Opočno pod Orlickými horami: celá bez TV, Opočno pod Orlickými horami - Bohuslavice nad Metují: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | etapizace - obsluha cukrovaru v Opočně, rozsah dle projektu práce ST + SMT+ SSZT ND Týniště n. O. - N. Město n. M | Etapizace. Oprava výhybek, kolejí, úpravy SZZ, sanace spodní stavby, Údržbové práce: sanace žel.spodku km 32,300 - 32,400. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 80d | 06.04. | 24.06. | 6.4.-24.6. | 4: 25; 5: 31; 6: 24 | Oprava trati v úseku Týniště n. O. - Opočno p. Orl. h. Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026–2027 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640200045 640230025 640230026
2 | 506 | V-019391/25 | Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Bolehošť: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví, záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 05.05. | 13.06. | 5.5.-13.6. | 5: 27; 6: 13 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
3 | 506 | V-004308/25 | Bolehošť - Opočno pod Orlickými horami: zab. zař.: PZZ v km 37,423 (P5084) a 38,468 (P5086). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 | spolu s opravnou prací OŘ | výstavba PZS | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 3d | 22.06. | 24.06. | 22.-24.6. | 6: 3 | Výstavba PZS v km 37,423 (P5084) a 38,468 (P5086) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí, st.hr. | 3273514800
4 | 506 | V-015256/24 | Opočno pod Orlickými horami - Nové Město nad Metují: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | po dohodě s cukrovarem možno dát do zákrytu s výlukou Opočno - Týniště | Opravné práce v km 41,332 - 42,900 a 48,324 - 49,154: SČ, ASP, posun kolejnic, oprava GPK, čištění odvodnění, oprava BK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 19d | 06.06. | 24.06. | 6.-24.6. | 6: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
5 | 506 | V-017157/25 | Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují: Traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | M km 49,341 - výměna mostnic, izolace kleneb. sanace | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 22d | 03.06. | 24.06. | 3.-24.6. | 6: 22 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
6 | 506 | V-015253/24 | Náchod - Police nad Metují: traťová bez TV, Hronov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V zákrytu s investicí Č.Metuje. | Opravné práce v km 62,500 - 62,600: SVP, čištění blátivých míst, oprava BK. Oprava trati v km 67,560 - 69,518 - SVK, SVP, SČ. Oprava přejezdů v km 68,264 (P5107), km 68,708 (P5108), km 69,057 P(5109) a km 69,508 ( P5110). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 20d | 06.10. | 25.10. | 6.-25.10. | 10: 20 | Oprava trati v úseku Hronov – Hronov zastávka Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640220017 640230026
7 | 506 | V-016959/25 | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 | projekt v přípravě | Zřízení ŽST Česká Metuje kácení, přípravné práce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 8x8h | 04.03. | 11.03. | 4.-11.3. | 3: 8 | Zřízení Žst. Česká Metuje | 3273214901, 5003520286
8 | 506 | V-016967/25 | Česká Metuje: 3 bez TV, její část od výk. Vk1 po KKK v km cca 78,345 |  | S | [12 empty] | 10 | 5 | 40 |  | 100 | 30 | projekt v přípravě | Zřízení ŽST Česká Metuje snesení části SK3, vybudování provizor. přístupu na nást. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 10d | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10 | Zřízení Žst. Česká Metuje | 3273214901, 5003520286
9 | 506 | V-016968/25 | Česká Metuje: 3 bez TV, její část od výk. Vk1 po KKK v km cca 78,320 Česká Metuje: ost. zař.: nástupiště, jeho část od km 78,260 po km 78,350. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 | projekt v přípravě, nástupiště zkráceno na délku cca 50 m | Zřízení ŽST Česká Metuje výstavba, zkrácení nást. z důvodu výstavby nového nást. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 105d | 11.05. | 23.08. | 11.5.-23.8. | 5: 21; 6: 30; 7: 31; 8: 23 | Zřízení Žst. Česká Metuje | 3273214901, 5003520286
10 | 506 | V-005820/23 | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě | Zřízení ŽST Česká Metuje | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 105d | 24.08. | 06.12. | 24.8.-6.12. | 8: 8; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 6 | Zřízení Žst. Česká Metuje | 3273214901, 5003520286
11 | 506 | V-003599/25 | Meziměstí: 3b,5a bez TV, výh.: 18,19, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 | V zákrytu s investicí Č.Metuje. | Oprava výhybek a části kolejí | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 14d | 07.09. | 20.09. | 7.-20.9. | 9: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
12 | 506 | V-011266/19 | Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V zákrytu s investicí Č.Metuje. | Opravné práce v km 1,850 - 5,050: SVP, SVK, výměna ŠL, GPK, BK, oprava mostu v km 6,229. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 40d | 06.09. | 15.10. | 6.9.-15.10. | 9: 25; 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
13 | 506 | V-019604/21 | Opočno pod Orlickými horami - Dobruška: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Prostá rekonstrukce. | Oprava výhybek, kolejí, úpravy SZZ v Opočně. SVP, oprava GPK, čištění odvodnění. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 80d | 06.04. | 24.06. | 6.4.-24.6. | 4: 25; 5: 31; 6: 24 | Oprava trati v úseku Týniště n. O. - Opočno p. Orl. h. | 640200045
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-015302/24 | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Hlinsko v Čechách: záhl. a zhl. směr Žďárec u Skutče. Žďárec u Skutče: záhl. a zhl. směr Hlinsko v Čechách. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců,strojní čištění koleje,oprava přejezdů, oprava odvodnění,oprava propustků,svařování a zřízení BK,GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 12d | 27.09. | 08.10. | 27.9.-8.10. | 9: 4; 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
2 | 507 | V-015303/24 | Žďárec u Skutče: 5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | výměna pražců a kolejnic,svařování a zřízení BK,GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 22.11. | 26.11. | 22.-26.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
3 | 507 | V-015478/25 | Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, Žďárec u Skutče: záhl. směr Chrast u Ch.. Chrast u Chrudimi: záhl. směr Žďárec u S.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | inženýrsko geologický průzkum, sanace svahů a železničního spodku, výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdů,pročištění štěrkového lože, zřízení BK, úprava GPK, oprava propustků | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 40d | 10.05. 12.07. | 18.06. 20.08. | 10.5.-18.6. 12.7.-20.8. | 5: 22; 6: 18; 7: 20; 8: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026 | Pardubický kraj: Vzhledem k větší poptavce po přepravě ve školním roce a minimalizaci dopadů NAD požadujeme přesun výluky na měsíce červenec a srpen, tedy do období letních prázdnin. | OŘ HKR: souhlasíme s posunem na termín od 12.7. - 20.8.
4 | 507 | V-015480/25 | Chrudim - Pardubice-Rosice nad Labem: 1 bez TV, Chrudim: záhl. směr Medlešice, Pardubice-Rosice n.L.. Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. směr Medlešice, Chrudim. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, pročištění štěrkového lože, posun kolejnic, zřízení BK, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 11.10. | 15.10. | 11.-15.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
5 | 507 | V-015299/24 | Borová u Poličky - Čachnov: traťová bez TV, Borová u Poličky: záhl. a zhl. směr Čachnov. Čachnov: záhl. a zhl. směr Borová u Poličky. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdů, oprava propustků, zřízení BK, GPK, oprava odvodnění, strojní čištění koleje | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 12d | 18.10. | 29.10. | 18.-29.10. | 10: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-016542/25 | Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Pokud nebude investice. | Ojedinělá výměna pražců a kolejnic v km 50,630 - 53,930. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 5d | 31.05. | 04.06. | 31.5.-4.6. | 5: 1; 6: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
2 | 508 | V-016543/25 | Dvůr Králové nad Labem - Stará Paka: traťová bez TV, Mostek: celá bez TV, Bílá Třemešná: celá bez TV, Horka u Staré Paky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Pokud nebude investice. | Oprava výh.č.3 a vjezdového oblouku v žst.Mostek km 67,535 - 67,800 - výměna pražců. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 3d | 31.05. | 02.06. | 31.5.-2.6. | 5: 1; 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
3 | 508 | V-024035/18 | Turnov: 25,27 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | Výluka bude ukončená změnou ZDD ŽST Turnov | Uvolnění prostoru pro rekonstrukci Jičínského zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901, 5003520286
4 | 508 | V-018376/22 | Turnov: 1,2,3a,3b,5,6b,7,8b bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 |  | Rekonstrukce liché části ŽST Turnov, změna konfigurace stanice | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 133d | 01.02. | 13.06. | 1.2.-13.6. | 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 13 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901, 5003520286
5 | 508 | V-016244/23 | Turnov: 11.,13.,15.,17.,19. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 100 | Výluka pokračuje do roku 2028 | Kompletní přestavba střední části kolejiště v ŽST Turnov | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 201d | 14.06. | 31.12. | 14.6.-31.12. | 6: 17; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901, 5003520286
6 | 508 | V-016264/23 | Turnov: 21. bez TV, zhl. Maloskalské kolejí 13.-19.. |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | Výluka pokračuje do roku 2028 | Demontáž kolejí, uvolnění prostoru pro následnou rekonstrukci maloskalského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 131d | 23.08. | 31.12. | 23.8.-31.12. | 8: 9; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901, 5003520286
7 | 508 | V-016243/23 | Turnov: záhl. a zhl. hruboskalské. Turnov: záhl. a zhl. příšovické. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce hruboskalského a příšovického záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 50d | 13.09. | 01.11. | 13.9.-1.11. | 9: 18; 10: 31; 11: 1 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901, 5003520286
8 | 508 | V-020663/19 | Turnov: 23. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | Výluka pokračuje v roce 2028 | Zřízení definitivního propojení směr Hrubá Skála, demontáž koleje | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 110d | 13.09. | 31.12. | 13.9.-31.12. | 9: 18; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901, 5003520286
9 | 508 | V-018840/24 | Turnov: záhl. a zhl. směr Sychrov. Turnov - Sychrov: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce sychrovského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 14d | 09.10. | 22.10. | 9.-22.10. | 10: 14 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901, 5003520286
10 | 508 | V-015065/23 | Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | s investicí, ND Turnov - Liberec | propustek v km 154,036; 154,167 - přestavba na trubní, + práce ST strojní čištění koleje, oprava GPK, úprava BK | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 14.10. | 28.10. | 14.-28.10. | 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026–2027 | 640230025
11 | 508 | V-015416/24 | Liberec - Turnov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | SVK, zajištění skalního zářezu 142,100 - 142,300, strojní čištění KL | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 09.10. | 28.10. | 9.-28.10. | 10: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
12 | 508 | V-016651/25 | Liberec: zab. zař.: PZZ v km 0,114 (P3062). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | výstavba PZS a jeho aktivace | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 5d | 18.10. | 22.10. | 18.-22.10. | 10: 5 | Výstavba PZS v km 0,114 (P3062) na spojovací koleji č. 90 Liberec – Liberec dolní nádraží | 3273514800
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-015255/24 | Pilníkov - Trutnov hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Bude požádáno o jmenovitou stavbu z OUA. | Km 115,940 - 118,040: SVP, SVK, ASP, štěrk, PUŠL. Oprava přejezdu v km 118,051 (P4556). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 18d | 05.07. | 22.07. | 5.-22.7. | 7: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
2 | 510 | V-016539/25 | Hostinné - Pilníkov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Km 111,350 - 111,730: SVK, ASP, štěrk, PUŠL, BK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 4d | 05.07. | 08.07. | 5.-8.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
3 | 510 | V-016541/25 | Martinice v Krkonoších - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Km 96,350 - 96,460: SVK, oprava GPK a BK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 3d | 22.06. | 24.06. | 22.-24.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
4 | 510 | V-016528/25 | Roztoky u Jilemnice - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Martinice v Krkonoších: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava výhybek č.2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 19 v dopravně Martinice v Krk. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 18d | 07.06. | 24.06. | 7.-24.6. | 6: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
5 | 510 | V-016544/25 | Nová Paka: 4 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | SVK, SVP. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 6d | 11.11. | 16.11. | 11.-16.11. | 11: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
6 | 510 | V-016545/25 | Nová Paka: 5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | SVK, SVP. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 6d | 17.11. | 22.11. | 17.-22.11. | 11: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
7 | 510 | V-015786/24 | Stará Paka - Nová Paka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce nástupiště, výměna osvětlení, úprava žel. svršku, oprava hydroizolace na mostě v km 70,714 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | IG | § | Ne | 21d | 02.05. | 22.05. | 2.-22.5. | 5: 21 | Rekonstrukce nástupiště na zastávce Nová Paka město | 3273214993
8 | 510 | V-016525/25 | Lázně Bělohrad - Nová Paka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | v zákrytu s investicí | Opravné práce v km 59,202 - 62,088: SVK, SVP, SČ, oprava BK, čištění příkopů a banketů. Oprava přejezdů v km 60,767; 61,543; | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 35d | 02.05. | 05.06. | 2.5.-5.6. | 5: 30; 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-016538/25 | Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V zákrytu s investicí HK hl.n. | Oprava přejezdu v km 5,803 (P5380). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 19.07. | 23.07. | 19.-23.7. | 7: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
2 | 511 | V-016650/25 | Všestary - Hněvčeves: zab. zař.: PZZ v km 8,795 (P5384). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | aktivace nového PZZ | Objednavatel 6 | HKR 8 | 4 | IG | § | Ne | 3d | 19.07. | 21.07. | 19.-21.7. | 7: 3 | Výstavba PZS na přejezdu P5384 v km 8,795 trati Hradec Králové - Turnov | 3273514800
3 | 511 | V-004333/25 | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: zab. zař.: PZZ v km 21,940 (P5397). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | výstaba PZS | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 5d | 04.10. | 08.10. | 4.-8.10. | 10: 5 | Výstavba PZS v km 21,940 (P5397) trati Hradec Králové - Ostroměř | 3273514800
4 | 511 | V-006304/22 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 27,052 - výměna nosné desky; propustky v km 33,240 -výměna nosné konstrukce. | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 25d | 05.04. | 29.04. | 5.-29.4. | 4: 25 | Oprava mostních objektů v úseku Hořice - Ostroměř Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640190049 640230026 | KÚ KHK: Nekonat v období turistické sezóny a školních výletů (24. 4. – 31. 8. 2027). Položky 4 a 6 konat v souběhu (ND Hořice – Jičín). | OŘ HKR: výluky se mohou konat v zákrytu. Začátek výluky je možný nejdříve od dubna z důvodu klimatických podmínek. Přesun na podzim není možný z důvodu výluk pro rekonstrukci ŽST Turnov (opatření ND směr Jičín).
5 | 511 | V-004316/25 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: zab. zař.: PZZ v km 31,326 (P5409). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | výstavba PZS | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 5d | 04.10. | 08.10. | 4.-8.10. | 10: 5 | Výstavba PZS v km 31,326 (P5409) trati Hradec Králové - Ostroměř | 3273514800
6 | 511 | V-016546/25 | Ostroměř - Jičín: traťová bez TV, Butoves: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku - SVK, SVP, SČ, BK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 40d | 03.05. | 11.06. | 3.5.-11.6. | 5: 29; 6: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026 | KÚ KHK: Nekonat v období turistické sezóny a školních výletů (24. 4. – 31. 8. 2027). Položky 4 a 6 konat v souběhu (ND Hořice – Jičín). | OŘ HKR: výluky se mohou konat v zákrytu. Začátek výluky je možný nejdříve od dubna z důvodu klimatických podmínek. Přesun na podzim není možný z důvodu výluk pro rekonstrukci ŽST Turnov (opatření ND směr Jičín).
7 | 511 | V-015261/24 | Libuň - Turnov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | s investicí | M km 28,432 - výměna mostnic | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 13.09. | 12.10. | 13.9.-12.10. | 9: 18; 10: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026–2027 | 640230025
8 | 511 | V-018841/24 | Turnov - Hrubá Skála: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce hruboskalského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 50d | 13.09. | 01.11. | 13.9.-1.11. | 9: 18; 10: 31; 11: 1 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901, 5003520286
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
1 | 512 | V-015980/25 | Hanušovice-Morava - Červený Potok: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce, kácení | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 21d | 01.04. | 21.04. | 1.-21.4. | 4: 21 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
2 | 512 | V-004327/25 | Letohrad - Jablonné nad Orlicí: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | snesení přejezdu v km 93,078 (P4070) | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | IG | § | Ne | 3d | 01.09. | 03.09. | 1.-3.9. | 9: 3 | Náhrada přejezdu P4070 v km 93,078 trati Letohrad – Lichkov | 3273514800
3 | 512 | V-003584/25 | Dolní Lipka - Štíty: 1 bez TV, Králíky: celá bez TV, výh.: všechny, Červená Voda: celá bez TV, výh.: všechny, Štíty: celá bez TV, výh.: všechny, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, pročištění štěrkového lože, úprava GPK, svařování kolejnic, oprava propustků SMT a odvodnění | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 12d | 20.09. | 01.10. | 20.9.-1.10. | 9: 11; 10: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-026303/18 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Rychnov n. K.. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 4 a Elektrizace rekonstrukce TÚ, výh. Tutleky, elektrizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 90d | 02.07. | 29.09. | 2.7.-29.9. | 7: 30; 8: 31; 9: 29 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice | 5523520012 5523520024
2 | 513 | V-008559/22 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Rychnov n. K.. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 70 | 0 | projekt v přípravě, provoz možný v noční době | Týniště 4 a Elektrizace elektrizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 40x10h | 30.09. | 08.11. | 30.9.-8.11. | 9: 1; 10: 31; 11: 8 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice | 5523520012 5523520024
3 | 513 | V-016540/25 | Slatina nad Zdobnicí - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | snesení PZZ v km 10,635 (P4133) a zřízení nové konstrukce PZZ v km 10,737 (P4134) | Objednavatel 6 | HKR 7 | 4 | IG | § | Ne | 5d | 02.08. | 06.08. | 2.-6.8. | 8: 5 | Náhrada přejezdu P 4133 v km 10,635 trati Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách | 3273514800
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-016323/24 | Zbraslavice: zab. a sděl. zař. staniční. |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 | bez nutnosti ND | Oprava kabelizace, venkovního a vnitřního ZZ včetně napájecích zdrojů. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Zbraslavice | 645190021
2 | 515 | V-016466/24 | Žleby: celá bez TV, Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou: celá bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, Třemošnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | částečně souběh se SSZ rekonstrukce Čáslavi | Strojní čištění štěrkového lože, doplnění štěrkového lože, výměna pražců, výměna kolejnic, výměna upevňovadel, úprava odvodnění, svařování, zřízení BK, oprava zastávek, oprava přejezdů (oprava živičných povrchů),odstranění vegetace, úprava GPK. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 51d | 30.09. | 19.11. | 30.9.-19.11. | 9: 1; 10: 31; 11: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
1 | 516 | V-005593/25 | Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 28,579 a propustku v km 26,815 | SMT Jihlava | BNO 5 | 5 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30 | Oprava mostních objektů v úseku Chřenovice – Ledeč nad Sázavou | 639240001
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
1 | 517 | V-015305/24 | Choceň - Vysoké Mýto: traťová bez TV, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto město: traťová bez TV, Vysoké Mýto: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | možno etapizovat, obsluha V. Mýto | výměna pražců a kolejnic,oprava výhybek,oprava odvodnění,oprava přejezdů,oprava propustků,svařování a zřízení BK,oprava nástupišť,GPK,rušení kolejí a výhybek | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 15d | 09.08. | 23.08. | 9.-23.8. | 8: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
2 | 517 | V-015832/24 | Vysoké Mýto město: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce nástupiště, výměna osvětlení, úprava žel. svšku, výměna kolejnic | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | IG | § | Ne | 20d | 09.08. | 28.08. | 9.-28.8. | 8: 20 | Výstavba bezbariérového nástupiště na zastávce Vysoké Mýto město
3 | 517 | V-015304/24 | Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl: traťová bez TV, Litomyšl: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava výhybek,výměna kolejnic a pražců,oprava propustků,svařování a zřízení BK,GPK,oprava odvodnění,oprava přejezdů,oprava nástupišť,rušení kolejí a výhybek | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 15d | 09.08. | 23.08. | 9.-23.8. | 8: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
1 | 520 | V-017078/25 | Beroun-Závodí - Vráž u Berouna: traťová bez TV, Vráž u Berouna: celá bez TV, Vráž u Berouna - Loděnice: traťová bez TV, Loděnice: celá bez TV, Loděnice - Nučice: traťová bez TV, Nučice: záhl. směr Loděnice od náv. L1b. Nučice: 1b,1a bez TV, Nučice: zhl. směr Loděnice od náv. Sc1a po námezník výh. č. 10. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Výluka v Nučicích bude po dohodě s lomem Mořina. | Výměna kolejnic, pražců, ASP, broušení výhybek, oprava výhybek č. 10 a 11 v dopravně Nučice | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 8 | O | § | Ne | 50d | 05.04. | 24.05. | 5.4.-24.5. | 4: 26; 5: 24 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
2 | 520 | V-015774/24 | Lašovice - Rakovník: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Následné (třetí) podbití, včetně rozebrání a podbití dvou přejezdů. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 3x6h | 15.03. | 17.03. | 15.-17.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
1 | 521 | V-015085/23 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. + TV, Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. + TV, Přes Odb. Závodiště |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 10 |  | Výstavba podchodu v km 6,301. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 112d | 15.05. | 03.09. | 15.5.-3.9. | 5: 17; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 3 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
2 | 521 | V-006796/25 | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 25 | 15 |  | Práce na železničním svršku. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 20x6h | 24.05. | 28.08. | 24.-29.5., 28.6.-3.7., 9.-14.8., 23.-28.8. | 5: 5; 6: 3; 7: 2; 8: 10 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
3 | 521 | V-013900/22 | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. + TV, Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. + TV, Přes Odb. Závodiště |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 10 |  | Výstavba podchodu v km 6,301. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 98d | 04.09. | 10.12. | 4.9.-10.12. | 9: 27; 10: 31; 11: 30; 12: 10 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
4 | 521 | V-006815/25 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 25 | 15 |  | Práce na železničním svršku. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 20x6h | 27.09. | 27.11. | 27.9.-2.10., 18.-23.10., 8.-13.11., 22.-27.11. | 9: 4; 10: 6; 11: 10 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
5 | 521 | V-004464/24 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Rušení kolejových spojek v dočasném rozšíření Odb. Závodiště. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 07.12. | 10.12. | 7.-10.12. | 12: 4 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
6 | 521 | V-006834/25 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Rušení kolejových spojek v dočasném rozšíření Odb. Závodiště. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 11.12. | 14.12. | 11.-14.12. | 12: 4 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
7 | 521 | V-006006/25 | Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 100 | 15 | PJ 2x800 m 50 km/h kolem pracovního místa (při použití pevných zábran 80 km/h. | Zřízení Výh. Kosoř v 1. TK, zřízení Odb. Berounka v 1. TK, doprovodné práce - pažení mostních objektů. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 20d | 08.07. | 27.07. | 8.-27.7. | 7: 20 | Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo) Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 3273214901, 5003520286 5003520288, 5003720063 | ROPID: položky 7 - 16; žádáme předložení a projednání kompletního harmonogramu stavby Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) - Karlštejn (včetně) a Optimalizace trati Odb. Berounka (mimo) - Praha-Radotín (mimo) | SSZ Plzeň - s předložením HMG obou staveb se stále počítá, aktuálně se tyto podklady dopracovávají - nyní nejsou ještě zcela kompletní a v takové podobě, aby toto bylo možno bez chyb předložit a prezentovat
8 | 521 | V-006007/25 | Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 100 | 15 | PJ 2x800 m 50 km/h kolem pracovního místa (při použití pevných zábran 80 km/h. | Zřízení Výh. Kosoř v 2. TK, zřízení Odb. Berounka v 2. TK, doprovodné práce - pažení mostních objektů. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 20d | 28.07. | 16.08. | 28.7.-16.8. | 7: 4; 8: 16 | Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo) Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 3273214901, 5003520286 5003520288, 5003720063
9 | 521 | V-006396/25 | Odb Lom - Karlštejn: 1. + TV, Karlštejn: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Lom. Karlštejn: 1.,3.,5. jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 100 | 10 | Ze směru Beroun nelze využívat kol. spojek do liché kolejové skupiny! PJ 500 m 50 km/h kolem pracovního místa. | Vložení výhybek 13N, 14N a 17N na záhlaví/zhlaví směr Odb. Lom (1. kol). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 15d | 13.09. | 27.09. | 13.-27.9. | 9: 15 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063
10 | 521 | V-006397/25 | Karlštejn: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Lom. Karlštejn: sudá jen TV, Karlštejn - Odb Lom: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 100 | 10 | Ze směru Beroun nelze využívat kol. spojek do sudé kolejové skupiny! Úprava provizorního SZZ ŽST Karlštejn. Příprava provizorní lávky pro cestující v ŽST Karlštejn, 29.6. zprovoznění kol. spojek - noční ZP! PJ 500 m 50 km/h kolem pracovního místa. | Vložení výhybek 15N a 16N na záhlaví/zhlaví směr Odb. Lom (2. kol). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 15d | 28.09. | 12.10. | 28.9.-12.10. | 9: 3; 10: 12 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063
11 | 521 | V-006126/25 | Karlštejn - Řevnice: 1. + TV, včetně výluky 1. SK ŽST Zadní Třebaň (přes dopravnu Zadní Třebaň) |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | VNJŘND | 25 | 10 |  | Přípravné práce - betonáž základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 7x6h | 13.10. | 19.10. | 13.-19.10. | 10: 7 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063
12 | 521 | V-006136/25 | Řevnice - Karlštejn: 2. + TV, včetně výluky 2. SK ŽST Zadní Třebaň (přes dopravnu Zadní Třebaň) |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | VNJŘND | 25 | 10 |  | Přípravné práce - betonáž základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 7x6h | 20.10. | 26.10. | 20.-26.10. | 10: 7 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063
13 | 521 | V-006221/25 | Karlštejn - Řevnice: 1. + TV, včetně výluky 1. SK ŽST Zadní Třebaň (přes dopravnu Zadní Třebaň) |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | VNJŘND | 25 | 10 |  | Přípravné práce - stavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 3x6h | 12.11. | 14.11. | 12.-14.11. | 11: 3 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063 | ŽESNAD: v souběhu se ZP v Elbtalu | SSZ Plzeň - bereme na vědomí, přesný HMG se stále upřesňuje a dopracovává. Budeme sledovat pro další koordinaci. S těmito dílčími termíny přípravných prací lze operativně hýbat dle potřeby
14 | 521 | V-006227/25 | Řevnice - Karlštejn: 2. + TV, včetně výluky 2. SK ŽST Zadní Třebaň (přes dopravnu Zadní Třebaň) |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | VNJŘND | 25 | 10 |  | Přípravné práce - stavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 3x6h | 15.11. | 17.11. | 15.-17.11. | 11: 3 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063
15 | 521 | V-006230/25 | Řevnice - Karlštejn: 1.,2. + TV, včetně celé dopravny Zadní Třebaň | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Přípravné práce - stavba bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 6x6h | 18.11. | 24.11. | 18.-24.11. | 11: 6 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063
16 | 521 | V-006400/25 | Řevnice: 2.,4.,6. + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 25 | 50 |  | Přípravné práce - betonáž základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 25x6h | 25.11. | 19.12. | 25.11.-19.12. | 11: 6; 12: 19 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063 | ROPID: žádáme prověření staniční technologie s ohledem na délky nástupišť v liché skupině - bude třeba zajistit křižování soupravy 2x471 (délka 158,4 m) a push-pul soupravy 162+2xBdmteeo+2xBdmtee+1xABfhpvee (délka 147,7 m) | SSZ Plzeň - dotaz a prověření přeneseno na odd. přípravy staveb a projektanta k prověření a případnému návrhu technického řešení - budeme dále informovat o stavu této záležitosti
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
1 | 522 | V-005868/25 | Rakovník: záhl. směr Kralovice u Rakovníka. Rakovník - Kralovice u Rakovníka: traťová bez TV, Kralovice u Rakovníka: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Lužná u Rakovníka - Rakovník a Lužná u Rakovníka - Měcholupy. | Výměna kolejnic, výměna pražců, svařování, podbíjení, oprava GPK. | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 100d | 23.08. | 30.11. | 23.8.-30.11. | 8: 9; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Oprava trati v úseku Rakovník - Kralovice | 645200093
2 | 522 | V-015904/24 | Blatno u Jesenice - Protivec: traťová bez TV, Lubenec: celá bez TV, Chyše: celá bez TV, Protivec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců a výměna kolejnic v km 42,620-42,680 a 45,400-46,800, údržba (zřízení) odvodnění v celém úseku. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
3 | 522 | V-019363/24 | Lubenec: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | TSO 1,2.SK + výhybek č. 1, 4, 5. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
4 | 522 | V-015906/24 | Štědrá - Toužim: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců v km 64,600-66,600, výměna kolejnic v km 67,800-69,700, údržba (zřízení) odvodnění v celém úseku. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
5 | 522 | V-004878/25 | Štědrá - Toužim: traťová bez TV, Toužim: záhl. směr Štědrá. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Přestavba 9 propustků v km 68,180 - km 70,780. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 50d | 12.08. 1.9. | 30.09. 20.10. | 12.8.-30.9. 1.9.-20.10. | 8: 20; 9: 30; 10: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2026-2027 | 650250026 | KIDS KK-Prosíme přesunout termín výluky Štědrá - Toužim na pozdější čas tak, aby výluka nezasahovala do července nebo srpna. Trať 161 plní na území Karlovarského kraje zejména turistickou funkci a chceme nechat sjízdné spojení na zámek v Bečově nad Teplou. | OŘ UNL: výluku přesuneme na termín 1.9.-20.10.
6 | 522 | V-014827/24 | Toužim - Bečov nad Teplou: zab. zař.: PZZ v km 71,861 (P1828). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 |  | Doplnění závor na přejezdu v km 71,861 (P1828) - silnice II/198. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 7d | 01.09. | 07.09. | 1.-7.9. | 9: 7 | Doplnění závor na přejezdu P1828 v km 71,861 trati Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou | 3273514800
7 | 522 | V-005432/24 | Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | Výstavba dálnice D6, most SO 206 v km 7,070 a úprava trati v km 15,100-15,900. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30
8 | 522 | V-005083/24 | Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 1,354 a oprava propustku v km 0,441. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Oprava mostu v km 1,354 v úseku Protivec- Bochov Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650190271 650240015
9 | 522 | V-015908/24 | Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | Jednotlivá výměna pražců (30 ks), údržba odvodnění v celém úseku. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
| 525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany | [48 empty] | ROPID: tímto se dotazujeme na termíny realizace staveb Libeňský přesmyk, Rekonstrukce Vinohradských tunelů, Rekonstrukce úseku Praha hln. - Praha-Vyšehrad, Výtoňský most: dle paralelně probíhajícího připomínkování návrhu Společné kapacitní strategie pro jízdní řád 2029 mají být tyto stavby realizovány v termínech 11/2026 - 11/2029, resp. 06/2026 - 06/2033, resp. 02/2027 - 12/2029, resp. 09/2028 - 10/2031, což nekoresponduje s DOK 2027 a DOK 2028 | SSZ Praha: Aktuální termíny dotazovaných staveb jsou následující: Libeňský přesmyk 11/2028 - 01/2032; Rekonstrukce Vinohradských tunelů bude částečně realizována jako cyklická obnova hlavního nádraží, samotné Vinohradské tunely 2035+; Rekonstrukce úseku Praha hl.n. - Praha-Vyšehrad 07/2028 - 12/2029; Výtoňský most 07/2028 začátek vkládání mostního provizoria. Samotná stavba nového mostu či rekonstrukce stávajícího mostu není známá
1 | 525 | V-005873/25 | Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží: 602. bez TV, Praha hlavní nádraží: 602b,602. bez TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 33 | 15 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | N | 8 | 05.04. | 06.04. | 5.-6.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
2 | 525 | V-005874/25 | Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň: 601. bez TV, Praha hlavní nádraží: 601.,601b bez TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 33 | 15 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | N | 8 | 06.04. | 07.04. | 6.-7.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
3 | 525 | V-017188/25 | Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň: 601. bez TV, Praha hlavní nádraží: 601.,601b bez TV, Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží: 602. bez TV, Praha hlavní nádraží: 602.,602b bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | N | 4 | 07.04. | 08.04. | 7.-8.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
4 | 525 | V-005876/25 | Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň: 201. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 201.,201a bez TV, |  | T+S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 33 | 15 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | N | 8 | 08.04. | 09.04. | 8.-9.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
5 | 525 | V-005896/25 | Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: 202. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 202a,202. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 10 | 0 | 0 |  | 33 | 10 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 8 | 09.04. | 10.04. | 9.-10.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
6 | 525 | V-017189/25 | Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: 202. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 202a,202. bez TV, Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň: 201. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 201a,201. bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 4 | 10.04. | 11.04. | 10.-11.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
7 | 525 | V-005902/25 | Odb Balabenka - Praha Masarykovo nádraží: 401. bez TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 5 | 30 |  | 33 | 10 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 8 | 11.04. | 12.04. | 11.-12.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
8 | 525 | V-005905/25 | Praha Masarykovo nádraží - Odb Balabenka: 402. bez TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 5 | 30 |  | 33 | 10 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 8 | 12.04. | 13.04. | 12.-13.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
9 | 525 | V-017190/25 | Praha Masarykovo nádraží - Odb Balabenka: 402. bez TV, Odb Balabenka - Praha Masarykovo nádraží: 401. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 4 | 13.04. | 14.04. | 13.-14.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
10 | 525 | V-005909/25 | Odb Balabenka - Praha hlavní nádraží: 301. bez TV, Odb Balabenka: 301. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 10 | 30 |  | 33 | 10 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 8 | 14.04. | 15.04. | 14.-15.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
11 | 525 | V-005912/25 | Praha hlavní nádraží - Odb Balabenka: 302. bez TV, Odb Balabenka: 302. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 33 | 10 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 8 | 15.04. | 16.04. | 15.-16.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
12 | 525 | V-017191/25 | Praha hlavní nádraží - Odb Balabenka: 302. bez TV, Odb Balabenka: 302. bez TV, Odb Balabenka - Praha hlavní nádraží: 301. bez TV, Odb Balabenka: 301. bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 4 | 16.04. | 17.04. | 16.-17.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
13 | 525 | V-005915/25 | Odb Balabenka - Praha-Vysočany: 302. bez TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 |  | 33 | 10 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 8 | 18.04. | 19.04. | 18.-19.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
14 | 525 | V-005914/25 | Praha-Vysočany - Odb Balabenka: 301. bez TV, |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 |  | 33 | 10 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 8 | 17.04. | 18.04. | 17.-18.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
15 | 525 | V-017192/25 | Odb Balabenka - Praha-Vysočany: 302. bez TV, Praha-Vysočany - Odb Balabenka: 301. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 4 | 19.04. | 20.04. | 19.-20.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
16 | 525 | V-005916/25 | Praha-Libeň - Praha-Vysočany: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 33 | 0 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 8 | 26.04. | 27.04. | 26.-27.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
17 | 525 | V-005917/25 | Praha-Holešovice: 91d,91c,91b,91a bez TV, Praha-Holešovice - Praha-Libeň: 1. bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 33 | 15 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 8 | 20.04. | 21.04. | 20.-21.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
18 | 525 | V-005918/25 | Praha-Libeň - Praha-Holešovice: 2. bez TV, Praha-Holešovice: 91a,91b,91c,91d bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 33 | 10 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 8 | 21.04. | 22.04. | 21.-22.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
19 | 525 | V-017193/25 | Praha-Libeň - Praha-Holešovice: 2. bez TV, Praha-Holešovice: 91a,91b,91c,91d bez TV, Praha-Holešovice - Praha-Libeň: 1. bez TV, Praha-Holešovice: 92a,92b,92c,92d bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 4 | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
20 | 525 | V-005919/25 | Praha-Holešovice - Odb Balabenka: 501. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 30 |  | 33 | 10 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 8 | 23.04. | 24.04. | 23.-24.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
21 | 525 | V-005920/25 | Odb Balabenka - Praha-Holešovice: 502. bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 33 | 10 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 8 | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
22 | 525 | V-017194/25 | Odb Balabenka - Praha-Holešovice: 502. bez TV, Praha-Holešovice - Odb Balabenka: 501. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 |  | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 4 | 25.04. | 26.04. | 25.-26.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha – cyklus 2 | 645230010 | bar: 4
23 | 525 | V-017121/25 | Praha-Libeň: záhl. a zhl. směr Praha-Běchovice, od náv. 2L po nám. výh.16 a 25. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 15 |  | Podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | N | 6 | 05.07. | 06.07. | 5.-6.7. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | bar: 7
24 | 525 | V-017120/25 | Praha-Libeň: záhl. a zhl. směr Praha-Běchovice od náv. 0L po hroty jazyků výh.24. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 15 |  | Podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | N | 6 | 06.07. | 07.07. | 6.-7.7. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | bar: 7
25 | 525 | V-017118/25 | Praha-Libeň: záhl. a zhl. směr Praha-Běchovice od náv.1L po nám. výh. 19 a hroty jazyků výh.23. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 15 |  | Podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | N | 6 | 07.07. | 08.07. | 7.-8.7. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | bar: 7
26 | 525 | V-017116/25 | Praha-Libeň: 5a bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Malešice, od náv. ML po náv. S5a. včetně výh. 26 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 70 |  | Podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | N | 6 | 08.07. | 09.07. | 8.-9.7. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | bar: 7
27 | 525 | V-017115/25 | Praha-Libeň: 106,108a,110a bez TV, včetně výh. 77,76,81,73ab, DKS905,68,67ab,62 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 70 | Etapizace ve střednědobém plánu | Podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | N | 6 | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | bar: 7
28 | 525 | V-017114/25 | Praha-Libeň: 6,8 bez TV, zhl. střední, od nám. 34 po nám. 35 a od hrotů jazyků výh.27 po nám. výh 31. kolejově výh.27,30,31,34,35 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 70 |  | Podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O |  | N | 6 | 10.07. | 11.07. | 10.-11.7. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | bar: 7
29 | 525 | V-017112/25 | Praha-Libeň: záhl. a zhl. směr Praha Masarykovo nádraží, od náv. 202MS po nám. výh.79. Praha-Libeň: 102b,102a,102,2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 70 |  | Podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | N | 6 | 11.07. | 12.07. | 11.-12.7. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | bar: 7
30 | 525 | V-017111/25 | Praha-Libeň: záhl. a zhl. směr Praha hlavní nádraží, od náv. 602WS po nám. výh.82. Praha-Libeň: 100a,100,0 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 70 |  | Podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | N | 6 | 12.07. | 13.07. | 12.-13.7. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | bar: 7
31 | 525 | V-017110/25 | Praha-Libeň: záhl. a zhl. směr Praha hlavní nádraží, od náv. 601WS po nám. výh.84. Praha-Libeň: 101a,101,1 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 70 |  | Podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | N | 6 | 13.07. | 14.07. | 13.-14.7. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | bar: 7
32 | 525 | V-017109/25 | Praha-Libeň: záhl. a zhl. směr Praha Masarykovo nádraží, od náv. 201MS po nám výh.86. Praha-Libeň: 103c,103b,103a,103,3,5 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 70 |  | Podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | N | 6 | 14.07. | 15.07. | 14.-15.7. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | bar: 7
33 | 525 | V-017617/25 | Praha hlavní nádraží: 9b bez TV, Praha hlavní nádraží: 7b,9b,11b,13b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 |  | Prodloužení nástupiště u SK 9b | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 7d | 02.08. | 08.08. | 2.-8.8. | 8: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | ROPID: položky 33 - 43; žádáme konání těchto výluk v období letních prázdnin, zejména položky 40 a návazných položek v zákrytu. Dále je třeba upozornit, že se jedná o souběh se stavbou Modernizace žst. Praha Masarykovo nádraží, přičemž bylo opakovaně řečeno, že tato stavba je kolizní s rozsáhlými výlukami v žst. Praha hl.n. | OŘ PHA: pokud se má konat v období letních prázdnin, pak bude muset být tato akce vyměněna za akci na podbíjení výhybek v Libni. Ta bude nově mimo letní prázdniny. Celá akce na Phln je dle plánu 64 dní. V souvislosti s Modernizací žst. P. Masarykovo n. se stále čeká na rozhodnutí ohledně dalšího postupu. O nemožném konání těchto dvou akcí souběžně víme, souběh nenastane. Sleduje se řešení, kdy po dobu prací v Praze hl.n. budou práce v Praze-Masarykově nádraží přerušeny.
34 | 525 | V-017618/25 | Praha hlavní nádraží: 7b bez TV, Praha hlavní nádraží: 7b,9b,11b,13b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 |  | Prodloužení nástupiště u SK 7b | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 7d | 09.08. | 15.08. | 9.-15.8. | 8: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
35 | 525 | V-017620/25 | Praha hlavní nádraží: 1b bez TV, Praha hlavní nádraží: 1b,2b,4b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 | zkrácení manipulační koleje 3b o cca 18m | Prodloužení nástupiště u SK 1b | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 7d | 16.08. | 22.08. | 16.-22.8. | 8: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
36 | 525 | V-017624/25 | Praha hlavní nádraží: 2b bez TV, Praha hlavní nádraží: 1b,2b,4b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 | zkrácení manipulační koleje 4b o cca 20m | Prodloužení nástupiště u SK 2b | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 7d | 23.08. | 29.08. | 23.-29.8. | 8: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
37 | 525 | V-017627/25 | Praha hlavní nádraží: 8b bez TV, Praha hlavní nádraží: 6b,8b,12b,14b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 | zkrácení manipulační koleje 6b o cca 50m | Prodloužení nástupiště u SK 8b | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 10d | 30.08. | 08.09. | 30.8.-8.9. | 8: 2; 9: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
38 | 525 | V-017631/25 | Praha hlavní nádraží: 20b bez TV, Praha hlavní nádraží: 20b,22b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 | posun náv. Lc20b a el. stojanu KS4 o 6m | Prodloužení nástupiště u SK 20b | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 7d | 09.09. | 15.09. | 9.-15.9. | 9: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
39 | 525 | V-017632/25 | Praha hlavní nádraží: 22b bez TV, Praha hlavní nádraží: 20b,22b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 |  | Prodloužení nástupiště u SK 22b | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 5d | 16.09. | 20.09. | 16.-20.9. | 9: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
40 | 525 | V-017124/25 | Praha hlavní nádraží: výh.: 88ab, 86, 90, 91, Praha hlavní nádraží: 24b,26b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 100 | 70 |  | Kompletní oprava výh. 88ab a 90, odstranění LISů | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 15d | 21.09. | 05.10. | 21.9.-5.10. | 9: 10; 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
41 | 525 | V-017633/25 | Praha hlavní nádraží: 24b bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 70 | souběh s V-017124/25 (výh. č. 88ab + TV nad SK 24b,26b) | Prodloužení nástupiště u SK 24b | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 5d | 21.09. | 25.09. | 21.-25.9. | 9: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
42 | 525 | V-017634/25 | Praha hlavní nádraží: 26b bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 | souběh s V-017124/25 (výh. č. 88ab + TV nad SK 24b,26b) | Prodloužení nástupiště u SK 26b | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 5d | 26.09. | 30.09. | 26.-30.9. | 9: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
43 | 525 | V-017636/25 | Praha hlavní nádraží: 28b bez TV, Praha hlavní nádraží: 28b,30b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 |  | Prodloužení nástupiště u SK 28b | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 5d | 01.10. | 05.10. | 1.-5.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
44 | 525 | V-010447/22 | Praha-Smíchov: 1.,1a,3.,5.,7.,7a,9.,9a,11,13,15,17,19 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 | Pokračuje z roku 2026 do roku 2028 | Rekonstrukce liché části kolejové skupiny, rekonstrukce I. a II. nástupiště, změna konfigurace kolejiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
45 | 525 | V-020667/19 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1.,2. + TV, Praha-Smíchov: záhl. směr výhybna Vyšehrad obou traťových kolejí. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Tažení definitivní trakce na mostě nábřežní | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 11.04. | 14.04. | 11.-14.4. | 4: 4 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020 | ROPID: žádáme konání této výluky v období Velikonoc (26.3. - 29.3.) | SSZ Praha: Požadavek se prověřuje, v současné době nelze vypořádat kladně ani záporně. Bude vyřešeno do jarního projednávání RPV 2027
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
1 | 526 | V-020675/19 | Praha Masarykovo nádraží: 3.,4.,5.,6.,7. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 | Pokračuje z roku 2026 | Rekonstrukce střední části staničních kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 243d | 01.01. | 31.08. | 1.1.-31.8. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 |  |  |  |  | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005 | ROPID: žádáme upřesnění celkového harmonogramu stavby | SSZ Praha: Upřesněný harmonogram stavby bude předložen a projednán po vyřešení aktuálního problému s nedostatečnou únosností platformy nad kolejištěm
2 | 526 | V-020732/21 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2.,3.,309.,311.,313.,315. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 60 | Pokračuje do roku 2028 | Přestavba krajní části staničních kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 122d | 01.09. | 31.12. | 1.9.-31.12. | 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005 | ROPID: oproti dříve předkládaným DOK bude 3. SK dokončena již v rámci předchozí etapy? | SSZ Praha: SK 3.bude pokračovat i v tomto SP, bude dodáno do položky
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-016546/24 | Lovosice jih: 103.,105. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 70 |  | strojní čištění štěrkového lože | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 31.05. | 14.06. | 31.5.-14.6. | 5: 1; 6: 14 | Čištění kolejového lože ve staničních kolejí v ŽST Lovosice č. 103, 105, 107 | 650240030
2 | 527 | V-016548/24 | Lovosice jih: 107.,109. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 70 |  | strojní čištění štěrkového lože | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 15.06. | 24.06. | 15.-24.6. | 6: 10 | Čištění kolejového lože ve staničních kolejí v ŽST Lovosice č. 103, 105, 107 | 650240030
3 | 527 | V-016552/24 | Lovosice: 7a bez TV, 1.,1a,3.,7a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 7 a 7a v úseku mezi námezníky výhybek č. 13b a 15a (výhybky č. 13ab, 15ab). |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 50 |  | Výměna kolejového lože, výměna výhybek č. 13ab, 15ab. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 11d | 06.09. | 16.09. | 6.-16.9. | 9: 11 | Oprava výhybek v ŽST Lovosice č. 11, 13ab, 15ab, 16ab včetně DKS | 650240029
4 | 527 | V-016555/24 | Lovosice: 5. bez TV, 1.,1a,3.,7a jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 3 v úseku mezi námezníky výhybek č. 9 a 16a (výhybky č. 11, 16ab). |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 50 |  | Výměna kolejového lože, výměna výhybek č. 11, 16ab. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 17.09. | 26.09. | 17.-26.9. | 9: 10 | Oprava výhybek v ŽST Lovosice č. 11, 13ab, 15ab, 16ab včetně DKS | 650240029
5 | 527 | V-016688/25 | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 100 | 15 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 03.05. | 05.05. | 3.-5.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
6 | 527 | V-016689/25 | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 100 | 15 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 06.05. | 08.05. | 6.-8.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
7 | 527 | V-016691/25 | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 100 | 15 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 10.05. | 12.05. | 10.-12.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
8 | 527 | V-016693/25 | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 100 | 15 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 13.05. | 15.05. | 13.-15.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
9 | 527 | V-016695/25 | Ústí nad Labem sever: 214.,216. bez TV, zhl. směr Povrly - část mezi námezníky výhybek č. 238 - 243. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 |  | výměna kolejnic v 214. a 216. SK, výměna pražců ve výh. č. 238, 240 | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 04.10. | 13.10. | 4.-13.10. | 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
10 | 527 | V-016696/25 | Ústí nad Labem sever: 211.,213. bez TV, 207.,207a,209.,211. jen TV, výh.: č. 222, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 |  | výměna pražců v 211., 213. SK | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 18.10. | 27.10. | 18.-27.10. | 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
11 | 527 | V-016684/25 | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 100 | 15 |  | oprava opěrné zdi | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 25d | 21.06. | 15.07. | 21.6.-15.7. | 6: 10; 7: 15 | Oprava opěrné zdi v km 527,330 – 527,490 u 2.TK Povrly – Děčín | 650240044
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-020167/22 | Odb Jeneček - Středokluky: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Vložení nových výhybek do traťového úseku | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 14d | 16.02. | 01.03. | 16.2.-1.3. | 2: 13; 3: 1 | Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) | 5213720016, 5003520286, 3273214901
2 | 528 | V-013164/22 | Praha-Ruzyně - Hostivice: traťová bez TV, Hostivice: 3.,5. bez TV, Hostivice - Odb Jeneček: traťová bez TV, Odb Jeneček - Rudná u Prahy: traťová bez TV, Odb Jeneček - Středokluky: traťová bez TV, Odb Jeneček: celá bez TV, Odb Jeneček - Jeneč: traťová bez TV, Jeneč: celá bez TV, Jeneč - Unhošť: traťová bez TV, Unhošť: celá bez TV, Unhošť - Kladno: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Propojení přeložek se stávající tratí, zřízení pažení v dotčených oblastech, zprovoznění nové stanice Jeneč | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 21d | 03.07. | 23.07. | 3.-23.7. | 7: 21 | Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) | 5213720016, 5003520286, 3273214901 | ROPID: žádáme potvrzení, že práce na novostavbě neovlivní pravidelný provoz z pohledu případných pomalých jízd. Žádáme o upřesnění termínu zahájení stavby, tzn. i informace, zda termín konání této etapy je realistický (v průběhu projednávání ZOV stavby bylo požadováno konání v období letních prázdnin) | SSZ Praha: Práce mimo traťovou kolej v její blízkosti budou probíhat za PJ 80 km/h, která nebude zásadně ovlivňovat JŘ. Zahájení stavby je odvislé od nabytí právní moci vydaného stavebního povolení, a rozhodnutí o podepsání smlouvy se zhotovitelem. Tato výluka bude nárokována v období letních prázdnin dle projednaného ZOV. Zda-li to bude měsíc červenec či srpen bude odviset od termínu zahájení stavby
3 | 528 | V-016595/23 | Stochov - Nové Strašecí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Napojení nově vybudované přeložky železniční trati | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 90d | 24.07. | 21.10. | 24.7.-21.10. | 7: 8; 8: 31; 9: 30; 10: 21 | Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí | 3273214901, 5003520286
4 | 528 | V-017134/25 | Kladno - Kamenné Žehrovice: traťová bez TV, Kamenné Žehrovice: celá bez TV, Kamenné Žehrovice - Stochov: traťová bez TV, Stochov: celá bez TV, Stochov - Nové Strašecí: traťová bez TV, Nové Strašecí: celá bez TV, Nové Strašecí - Řevničov: traťová bez TV, Řevničov: celá bez TV, Řevničov - Lužná u Rakovníka: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Bude upřesněno ve střednědobém plánování | podbíjení ASP, výměna pražců, čištění odvodnění | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 25d | 24.07. | 17.08. | 24.7.-17.8. | 7: 8; 8: 17 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
5 | 528 | V-005869/25 | Lužná u Rakovníka - Rakovník: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Rakovník - Kralovice u Rakovník a Lužná u Rakovníka - Měcholupy. | Rekonstrukce mostu v km 8,110, SVI | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 45d | 07.09. | 21.10. | 7.9.-21.10. | 9: 24; 10: 21 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2025 - 2026 | 645230025
6 | 528 | V-015764/24 | Rakovník: lichá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 12 | 50 |  | Následné (třetí) podbití. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 4x3h | 08.03. | 11.03. | 8.-11.3. | 3: 4 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029
7 | 528 | V-015768/24 | Rakovník - Lužná u Rakovníka: traťová bez TV, Rakovník: záhl. a zhl. směr Lužná u Rakovníka, v části od návěstidla PS po hrot výh. č. 32. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 8 | 0 |  | Následné (třetí) podbití. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 2 | 11.03. | 11.03. | 11.3. | [12 empty] | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029 | bar: 3
8 | 528 | V-006259/22 | Rakovník: sudá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 12 | 50 |  | Následné (třetí) podbití. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 4x3h | 12.03. | 15.03. | 12.-15.3. | 3: 4 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029
9 | 528 | V-015777/24 | Rakovník: zhl. směr Senomaty/Lubná, v části od hrotů jazyků výh. č. 104 po námezník výh. č. 7. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 8 | 0 | Vliv na rameno 522 (ZP směr Senomaty a Lubná), ZP vlečky č. V1004, V1174. | Následné (třetí) podbití. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 2 | 15.03. | 15.03. | 15.3. | [12 empty] | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029 | bar: 3
10 | 528 | V-018863/25 | Unhošť: 3. bez TV, zhl. směr Kladno. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 40 | Pokračuje do roku 2028; v Unhošti jen 2 průjezdné koleje | Zrušení výhybky č.9 | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 162d | 23.07. | 31.12. | 23.7.-31.12. | 7: 9; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) | 5213720016, 5003520286, 3273214901
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
1 | 529 | V-015467/24 | Klobuky v Čechách - Peruc: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Doplnění závor na přejezdu v km 75,309 (P2145) včetně výměny přejezdové konstrukce (silnice II/237 - zastávka Telce). | SSZT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 7d | 14.09. | 20.09. | 14.-20.9. | 9: 7 | Doplnění závor na přejezdu P2145 v km 75,309 trati Podlešín – Obrnice | 3273514800
2 | 529 | V-014585/24 | Břvany: záhl. směr Bečov u M.. Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, Bečov u Mostu: záhl. směr Břvany. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Strojní čištění v km 110,000-111,500, jednotlivá výměna ŠL v km 108,600-109,100, výměna kolejnic, SVP, čištění příkopů, zřízení BK a úprava GPK, oprava povrchu přejezdu v km 107,289 (P2161), oprava zárubní zdi v km 107,760-108,000. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 07.07. | 31.07. | 7.-31.7. | 7: 25 | Oprava trati v úseku Břvany - Bečov u Mostu | 650250003
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
1 | 530 | V-005844/25 | Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdů v km 6,183 (P2546), km 7,129 (P2547), km 7,862 (P2548), km 8,525 (P2549), km 8,770 (P2550) a v km 10,370 (P2551). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 26d | 13.09. | 08.10. | 13.9.-8.10. | 9: 18; 10: 8 | Výstavba PZS v km 6,183 (P2546) trati Roudnice nad Labem – Straškov Výstavba PZS na přejezdu P2551 v km 10,370 trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 7,129 (P2547) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 7,862 (P2548) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 8,525 (P2549) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 8,770 (P2550) trati Roudnice nad Labem - Straškov | 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800
2 | 530 | V-016351/24 | Straškov: záhl. a zhl. směr Roudnice n.L. - část v úseku od návěstidel L, VL po hroty jazyků výhybky č. 2. není možná jízda z/do ŽST Straškov směr Vraňany | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdů v km 22,285 (P2511), km 22,532 (P2512), km 22,688 (P2513) a v km 23,045 (P2514). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 15d | 13.09. | 27.09. | 13.-27.9. | 9: 15 | Výstavba PZZ v km 22,688 (P2513) a zrušení přejezdu v km 23,045 (P2514) trati Roudnice nad Labem – Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 22,532 (P2512) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 22,285 (P2511) trati Roudnice nad Labem - Straškov | 3273514800 3273514800 3273514800
3 | 530 | V-016578/25 | Bříza obec - Libochovice: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | u zastávky Charvatce | Oprava přejezdu v km 15,162 (P2502). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 4d | 24.05. | 27.05. | 24.-27.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
1 | 531 | V-015468/24 | Louny - Louny město: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Doplnění závor na přejezdu v km 9,656 (P1923) včetně výměny přejezdové konstrukce (zastávka Louny střed). | SSZT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 7d | 21.07. | 27.07. | 21.-27.7. | 7: 7 | Doplnění závor na přejezdu P1923 v km 9,656 trati Postoloprty – Louny | 3273514800
2 | 531 | V-005921/25 | Louny předměstí - Domoušice: traťová bez TV, Hřivice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 33,341, 35,007, 35,981, 39,340, 39,735, 40,023, 40,488, 43,226 a 43,507. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 26d | 02.07. | 27.07. | 2.-27.7. | 7: 26 | Oprava mostních objektů v úseku Hřivice - Louny předměstí | 650190274
3 | 531 | V-015773/24 | Rakovník - Chrášťany: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 8 | 0 |  | Následné (třetí) podbití. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 2 | 11.03. | 11.03. | 11.3. | [12 empty] | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029 | bar: 3
4 | 531 | V-001752/25 | Postoloprty - Odb Vrbka: traťová jen TV, Odb Vrbka: 1. jen TV, Počerady - Odb Vrbka: 1. + TV, Počerady: lichá jen TV, záhl. 1. TK směr odb. Vrbka. NTV lichá - etapizace |  | T+S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 0 | 30 | LNTND | 100 | 15 |  | Strojní čištění kol. lože v km 220,500-218,500, výměna pražců SB5, upevnění T5 a pryžových podložek, čištění příkopů, oprava nástupiště Výškov, úprava UT v BK. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10 | Oprava trati v úseku odb. Vrbka - Počerady | 650190117
5 | 531 | V-016701/25 | Odb Vrbka - Počerady: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 15 |  | Km 216,825-217,575 náhrada dřevěných pražců za nové betonové B91T, odstranění defektoskopických vad, úprava BK, pročištění příkopů. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 13.09. | 22.09. | 13.-22.9. | 9: 10 | Oprava trati v úseku odb. Vrbka - Počerady | 650190117
6 | 531 | V-016702/25 | Počerady: 2. bez TV, sudá jen TV, zhl. 2. SK směr odb. Vrbka - část po námezník výhybky č. 8. Počerady: zhl. 2. SK směr Obrnice - část po hroty jazyků výhybky č. 47. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 50 |  | Oprava 2.SK: strojní čištění kolejového lože v km 220,995-221,780 (mimo v.č. 19), oprava GPK, výměna kompletů ŽS3 za ŽS4 včetně pryžových podložek, jednotlivá výměna pražců SB6/S49, odstranění defektoskopických vad, úprava UT. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 8d | 23.09. | 30.09. | 23.-30.9. | 9: 8 | Oprava trati v úseku odb. Vrbka - Počerady | 650190117
7 | 531 | V-014426/24 | Obrnice: 6.,8. bez TV, 2.,4.,6.,8. jen TV, |  | S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | LNTND | 100 | 40 |  | Oprava SK 6,8 v km 232,581-233,000 - výměna dřevěných pražců, kolejnic, kol. lože, upevňovadel, pryžových podložek, úprava UT, úprava GPK. V km 232,381 - 232,581 výměna kompletů ŽS3 za ŽS4 včetně pryžových podložek, úprava UT, oprava stezek. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 27.08. | 10.09. | 27.8.-10.9. | 8: 5; 9: 10 | Oprava staničních kolejí v žst. Obrnice | 650230024
8 | 531 | V-005870/25 | Lužná u Rakovníka - Krupá: traťová bez TV, Krupá: celá bez TV, Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Rakovník - Kralovice u Rakovníka a Lužná u Rakovníka - Rakovník. Původně požadavek na 45, nově 48 dní. | Most v km 67,926 - nová nosná konstrukce na upravenou spodní stavbu Most v km 68,114 - nová nosná konstrukce na upravenou spodní stavbu | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 48d | 04.09. | 21.10. | 4.9.-21.10. | 9: 27; 10: 21 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2025 - 2026 | 645230025
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-015891/24 | Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov - Chomutov: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 33 | 15 | Etapizace - ZP směr Kadaň pouze dne 19.4., PJ 50 km/h (4500 m - postupně podle postupu prací). | Následné podbití. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 5x8h | 19.04. | 23.04. | 19.-23.4. | 4: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901, 5003520048, 5003520286
2 | 533 | V-015896/24 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 33 | 15 | Etapizace - ZP na vlečku V3094 (předpoklad 24. a 25.4.). PJ 50 km/h (4500 m - postupně podle postupu prací). | Následné podbití. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 5x8h | 24.04. | 28.04. | 24.-28.4. | 4: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901, 5003520048, 5003520286
3 | 533 | V-019364/24 | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic 156,450-156,800, úprava kolejového lože. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 04.10. | 08.10. | 4.-8.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
4 | 533 | V-005032/25 | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, Stráž nad Ohří: záhl. 2.TK směr Vojkovice. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic (LP) 158,480-158,765, 162,115-162,500. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 6 | O | § | Ne | 5d | 17.05. | 21.05. | 17.-21.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
5 | 533 | V-005033/25 | Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, Stráž nad Ohří: záhl. 1.TK směr Vojkovice. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic (LP) 162,300-162,600 a 158,500-158,800. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 6 | O | § | Ne | 5d | 24.05. | 28.05. | 24.-28.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
6 | 533 | V-019365/24 | Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, Vojkovice nad Ohří: záhl. 2.TK směr Ostrov. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | ASP + sypání štěrku, úprava kolejového lože, výměna pražců, výměna kolejnic 164,800-165,640, 164,100-164,400 a 165,900-166,100. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 11.06. | 20.06. | 11.-20.6. | 6: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
7 | 533 | V-015910/24 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, Vojkovice nad Ohří: záhl. 1.TK směr Ostrov. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | Úprava kolejového lože, výměna pražců, výměna kolejnic 164,100-164,400, 164,800-165,640 a 165,900-166,100. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
8 | 533 | V-015887/24 | Hájek - Ostrov nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | Výmena, broušení kolejnic km 173,200-174,600. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 05.04. | 14.04. | 5.-14.4. | 4: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
9 | 533 | V-015889/24 | Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | Výměna, broušení kolejnic km 173,200-174,600. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 15.04. | 24.04. | 15.-24.4. | 4: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
10 | 533 | V-005075/25 | Hájek: výh.: 9,10, záhl. a zhl. 2. TK směr Dalovice. Hájek: 2. jen TV, Hájek - Dalovice: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | TSO výhybek č. 9, 10. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 06.05. | 17.05. | 6.-17.5. | 5: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
11 | 533 | V-005478/24 | Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,15.,17. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 11.,13. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 50 |  | TSO kolejí č. 11 a 13. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20 | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Sokolov seř. nádraží 1.část | 650190035
12 | 533 | V-015909/24 | Citice: 1. + TV, výh.: 2, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 15 | Sokolov seř.n. - Citice jízda po 2. TK obousměrně | TSO výhybky č. 2. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 12.05. | 17.05. | 12.-17.5. | 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
1 | 534 | V-016715/25 | Kaštice - Kadaň předměstí: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Poláky: celá bez TV, Želina: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna kolejového lože, výměna pražců, výměna kolejnic, čištění příkopů, oprava GPK a zřízení BK. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 17.05. | 28.05. | 17.-28.5. | 5: 12 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ UNL | 650200036
2 | 534 | V-005881/25 | Kaštice - Kadaň předměstí: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Poláky: celá bez TV, Želina: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 6,585 (K.Dvůr - Villémov) a v km 11,057 (K.Rohozec - Radonice). | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 40d | 19.04. | 28.05. | 19.4.-28.5. | 4: 12; 5: 28 | Oprava mostů v úseku Kaštice – Kadaň – Kadaňský Rohozec | 650210010
3 | 534 | V-005913/25 | Křimov - Vejprty: traťová bez TV, Kovářská: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 17,125; 18,184; 19,148; 21,952; 22,178 a 27,063. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 26d | 06.09. | 01.10. | 6.9.-1.10. | 9: 25; 10: 1 | Oprava mostních objektů v úseku Křimov – Vejprty | 650250021
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
1 | 535 | V-016888/25 | Osek město - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, Osek město: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Hrob. Hrob: celá bez TV, Dubí: celá bez TV, Moldava v Krušných horách: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna kolejového lože, výměna pražců a kolejnic, čištění příkopů, oprava GPK a zřízení BK | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 12.04. | 30.04. | 12.-30.4. | 4: 19 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ UNL | 650200036
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
1 | 536 | V-005491/24 | Mariánské Lázně - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, Ovesné Kladruby: celá bez TV, Teplá: celá bez TV, Poutnov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 11,950-13,360 (Ovesné Kladruby - Teplá): SVP+SVK, oprava GPK, zřízení BK a čištění kolejového lože. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 12.07. | 31.07. | 12.-31.7. | 7: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650220013 650240015
2 | 536 | V-005084/24 | Ovesné Kladruby - Teplá: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Přestavba mostu v km 17,715. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 30d | 02.07. | 31.07. | 2.-31.7. | 7: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2026-2027 | 650250026
3 | 536 | V-005085/24 | Teplá - Poutnov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Přestavba propustku v km 24,205. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 25d | 07.07. | 31.07. | 7.-31.7. | 7: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2026-2027 | 650250026
4 | 536 | V-014831/24 | Bečov nad Teplou: záhl. směr K.Vary. Bečov nad Teplou - Karlovy Vary-Březová: traťová bez TV, Krásný Jez: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Přejezd P376 leží na záhlaví v Bečově. | Výstavba PZS na přejezdech v km 33,822 (P376), 34,996 (P377), 37,928 (P378), 43,018 (P382), 45,707 (P387), 48,143 (P388). Doplnění závor na přejezdu v km 38,524 (P379). Zrušení přejezdu 45,305 (P386). | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 44d | 06.09. | 19.10. | 6.9.-19.10. | 9: 25; 10: 19 | Výstavba PZS na přejezdu P376 v km 33,822 a P377 v km 34,996 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary Výstavba PZS na přejezdu P378 v km 37,928 a doplnění závor na přejezdu P379 v km 38,524 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary Výstavba PZS se závorami na přejezdu P382 v km 43,018 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary Výstavba PZS na přejezdu P387 v km 45,707 a zrušení přejezdu P386 v km 45,305 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary Výstavba PZS se závorami na přejezdu P388 v km 48,143 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary | 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800
5 | 536 | V-005087/24 | Krásný Jez - Karlovy Vary-Březová: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Přestavba mostu v km 41,503. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 30d | 06.09. | 05.10. | 6.9.-5.10. | 9: 25; 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2026-2027 | 650250026
6 | 536 | V-004268/25 | Karlovy Vary dolní nádraží: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 |  | Úprava směrového vedení do jiné polohy, úprava žel. spodku. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 58d | 15.07. | 10.09. | 15.7.-10.9. | 7: 17; 8: 31; 9: 10 | Oprava kolejí a výhybek v dopravně Karlovy Vary dolní nádraží | 650230032
7 | 536 | V-004267/25 | Karlovy Vary dolní nádraží: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Úprava směrového vedení kolejiště do jiné polohy, úprava žel. spodku, nástupišť, přechodů, ZZ, osvětlení a příprava na EOV. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 20d | 11.09. | 30.09. | 11.-30.9. | 9: 20 | Oprava kolejí a výhybek v dopravně Karlovy Vary dolní nádraží | 650230032
8 | 536 | V-005492/24 | Nejdek - Potůčky st.hr.: traťová bez TV, Nové Hamry: celá bez TV, Pernink: celá bez TV, Potůčky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava trati v km 38,979-46,199, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů a odvodnění, skalní zářezy v úseku Nové Hamry - Pernink. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 100d | 30.03. | 07.07. | 30.3.-7.7. | 3: 2; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
9 | 536 | V-014834/24 | Pernink - Potůčky st.hr.: traťová bez TV, Potůčky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 45,755 (P204) v dopravně Potůčky. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 12d | 26.06. | 07.07. | 26.6.-7.7. | 6: 5; 7: 7 | Výstavba přejezdu P204 v km 45,755 na trati Karlovy Vary dolní n. – Potůčky st. hr. – (Johanngeorgenstadt) | 3273514800
10 | 536 | V-015912/24 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Merklín: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | SVP, SVK, oprava GPK v km 1,600-0,600. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 06.09. | 24.09. | 6.-24.9. | 9: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
537 - Praha-Vysočany - Turnov
1 | 537 | V-016328/24 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 2.,4. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 100 | 100 |  | Oprava staničních kolejí, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, ŠL, úprava GPK, úprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 21.07. | 09.08. | 21.7.-9.8. | 7: 11; 8: 9 | Oprava staničních kolejí žst. Mladá Boleslav | 645200055
2 | 537 | V-016326/24 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 1.,3.,5. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 100 | 100 | bez ND etapizace | Oprava staničních kolejí, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, ŠL, úprava GPK, úprava BK, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 20d | 01.07. | 20.07. | 1.-20.7. | 7: 20 | Oprava staničních kolejí žst. Mladá Boleslav | 645200055
3 | 537 | V-014059/24 | Bakov nad Jizerou - Odb Zálučí: traťová bez TV, Odb Zálučí: celá bez TV, Odb Zálučí - Mnichovo Hradiště: traťová bez TV, Mnichovo Hradiště: celá bez TV, Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště: traťová bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště: celá bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště - Příšovice: traťová bez TV, Příšovice: záhl. a zhl. směr Loukov u Mnichova Hradiště. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | s investicí Turnov, přesun z r. 2026 pokud nebude investice v r.2027, tato akce bude nárokována v r.2026 | Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, strojní čištění ŠL, doplnění ŠL, úprava BK, svařování, úprava banketů, odvodnění, oprava přejezdů, nástupišť, odstranění vegetace. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 60d | 13.09. | 11.11. | 13.9.-11.11. | 9: 18; 10: 31; 11: 11 | Oprava trati v úseku Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – Příšovice | 645210023
4 | 537 | V-018842/24 | Turnov - Příšovice: traťová bez TV, Turnov: záhl. a zhl. příšovické. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce příšovického záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 50d | 13.09. | 01.11. | 13.9.-1.11. | 9: 18; 10: 31; 11: 1 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901, 5003520286
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
1 | 539 | V-005952/25 | Litoměřice horní nádraží - Blíževedly: traťová bez TV, Liběšice: celá bez TV, Úštěk: celá bez TV, Blíževedly: záhl. traťové koleje směr Úštěk. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Prostá rekonstrukce ŽST Úštěk a Liběšice, oprava přejezdů v km 65,449 (P3364), 65,725 (P3365) a 67,487 (P3367) - silnice I/15, výměna pražců a kolejnic, strojní čištění ŠL, strojní úprava GPK, opravy mostních objektů. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 90d | 06.08. | 03.11. | 6.8.-3.11. | 8: 26; 9: 30; 10: 31; 11: 3 | Prostá rekonstrukce ŽST Úštěk | 5003520265
2 | 539 | V-016562/25 | Úpořiny - Radejčín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava přejezdů v km 12,079 (P2052) a v km 21,682 (P2063). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 03.05. | 07.05. | 3.-7.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-015501/24 | Bakov nad Jizerou - Doksy: traťová bez TV, Bělá pod Bezdězem: celá bez TV, Bezděz: celá bez TV, Okna: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 45 | 0 |  | výměna výhybek č. 5,6,7 žst. Okna, oprava def vad | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | D | 10x10h | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
2 | 540 | V-016654/25 | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: zab. zař.: PZZ v km 2,936 (P4507). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | doplnění závor na PZZ | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 04.10. | 06.10. | 4.-6.10. | 10: 3 | Doplnění závor na přejezdu v km 2,936 (P3207) trati Bakov nad Jizerou - Česká Lípa | 3273514800
3 | 540 | V-004332/25 | Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce nástupiště na zastávce Skalice u České Lípy | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 15d | 18.10. | 01.11. | 18.10.-1.11. | 10: 14; 11: 1 | Rekonstrukce nástupiště na zastávce Skalice u České Lípy | 3273214993
4 | 540 | V-016837/25 | Karlov pod Ještědem - Liberec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | M km 140,565 - nové římsy, izolace, sanace | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 14d | 10.08. | 23.08. | 10.-23.8. | 8: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
5 | 540 | V-004325/25 | Zákupy - Mimoň: zab. zař.: PZZ v km (P3395). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | doplnění závor na PZZ | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 01.09. | 03.09. | 1.-3.9. | 9: 3 | Doplnění závor na přejezdu P3395 v km 94,631 trati Česká Lípa – Liberec | 3273514800
6 | 540 | V-016846/25 | Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | SVP, SVK, BK, zajištění stability náspu v km 11,800 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 40d | 06.09. | 15.10. | 6.9.-15.10. | 9: 25; 10: 15 | Oprava trati v úseku Horní Police - Stružnice | 640180213
7 | 540 | V-016364/24 | Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V souběhu s "40N" (Horní Police - Stružnice) OŘ HKR | Doplnění závor včetně výměny přejezdové konstrukce na přejezdu v km 5,904 (P2578). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 7d | 09.10. | 15.10. | 9.-15.10. | 10: 7 | Doplnění závor na přejezdu P2578 v km 5,904 TÚ Děčín hl.n. - Jedlová | 3273514800
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
1 | 541 | V-015243/23 | Jičín - Kopidlno: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Opravné práce v km 25,900 - 28,440 (30,400): SČ, SVK, SVP, ASP, oprava BK, čištění odvodnění; Oprava přejezdu km 34,515 (P4630); Oprava propustu km 33,916. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 20d | 07.04. | 26.04. | 7.-26.4. | 4: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
2 | 541 | V-003625/25 | Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové: traťová bez TV, Městec Králové: 1. bez TV, záhl. a zhl. TK směr Chumec nad Cidlinou. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | nelze objíždět | Ojedinělá výměna pražců a oprava BK v km 3,200 - 5,200. Oprava výh.č.2 a SK 1 v žst.Městec Králové. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 12d | 12.07. | 23.07. | 12.-23.7. | 7: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
1 | 542 | V-016844/25 | Stará Paka - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | SVP, SVK, BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 06.09. | 05.10. | 6.9.-5.10. | 9: 25; 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
2 | 542 | V-007871/25 | Mladá Boleslav město - Dolní Bousov: traťová bez TV, od km 21,520 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | SMT+ST přesun z roku 2028 v zákrytu s OŘ HKR | Souvislá výměna kolejnic, pražců, výměna upevňovadel, úprava odvodnění, SČ, doplnění ŠL, úprava GPK strojně, úprava BK, oprava mostu v km 23,004; vložení nové železobetonové konstrukce na spodní stavbu. | SMT Praha | PHA 14 | 7 | OS | § | Ne | 42d | 06.09. | 17.10. | 6.9.-17.10. | 9: 25; 10: 17 | Oprava mostu v km 23,004 na trati Mladá Boleslav hl.n. - Stará Paka | 645230017
3 | 542 | V-007617/23 | Mšeno - Skalsko: traťová bez TV, Skalsko - Katusice: traťová bez TV, Katusice - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, Skalsko: celá bez TV, Katusice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | etapizace přesunuto na požadavek IDSK | SČ (11km), oprava BK, výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, doplnění ŠL, úprava BK, GPK, oprava odvodnění. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 40d | 16.03. | 24.04. | 16.3.-24.4. | 3: 16; 4: 24 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 645230027
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
1 | 543 | V-015913/24 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 8,305-9,871. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 06.09. | 25.09. | 6.-25.9. | 9: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
2 | 543 | V-005494/24 | Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, Vojtanov: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 63,519-63,901, 66,423-67,014, strojní čištění a úprava ŠL, SVP, SVK, zřízení BK, oprava GPK, výměna def. vad. kolejnic, čištění a údržba odvodnění. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 07.07. | 31.07. | 7.-31.7. | 7: 25 | Oprava trati v úseku Františkovy Lázně - Vojtanov | 650190214
3 | 543 | V-019362/24 | Tršnice - Luby u Chebu: traťová bez TV, Skalná: celá bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | TSO v km 15,569-14,397, 13,927-13,647, 12,180-12,068, 7,180-7,050, 3,245-2,635, 1,860-1,670 + přejezd v km 7,094 (P110). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. 6.9. | 30.09. 5.10. | 1.-30.9. 6.9.-30.9. | 9: 30 25; 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015 | ČD: Žádáme o posun začátku nejdříve od 6. 9. | OŘ UNL: výluku přesuneme na termín 6.9.-5.10.
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
1 | 546 | V-006175/22 | Jedlová: 5. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | Výstavba provizorního sypaného nástupiště u SK5. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 08.04. | 10.04. | 8.-10.4. | 4: 3 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
2 | 546 | V-006176/22 | Jedlová: 1.,1a,2. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | Demontáž nástupiště u SK1,2, výměna pražců v SK2, oprava GPK SK1, 1a, 2, zřízení nástupiště u SK2. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 24d | 11.04. | 04.05. | 11.4.-4.5. | 4: 20; 5: 4 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
3 | 546 | V-006177/22 | Jedlová: 1.,1a,3. bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | Demontáž nástupiště u SK3, zřízení ostrovního nástupiště mezi SK1,3. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 25d | 05.05. | 29.05. | 5.-29.5. | 5: 25 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
4 | 546 | V-016365/24 | Rybniště - Krásná Lípa: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce zastávky Krásná Lípa město | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 9d | 08.04. | 16.04. | 8.-16.4. | 4: 9 | Rekonstrukce zastávky Krásná Lípa město | 3273214993
5 | 546 | V-005859/25 | Krásná Lípa - Rumburk: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Doplnění závor včetně výměny přejezdové konstrukce na přejezdu v km 89,131 (P3277). | SSZT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 7d | 08.04. | 14.04. | 8.-14.4. | 4: 7 | Doplnění závor na přejezdu P3277 v km 89,131 trati Bakov nad Jizerou - Jiříkov | 3273514800
6 | 546 | V-016360/24 | Šluknov - Velký Šenov: traťová bez TV, Velký Šenov: záhl. směr Šluknov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Doplnění závor na přejezdech v km 14,664 (P3550) - II/266 a v km 16,162 (P3554) - II/265 včetně výměny přejezdových konstrukcí. | SSZT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 7d | 21.05. | 27.05. | 21.-27.5. | 5: 7 | Doplnění závor na přejezdu P3550 v km 14,664 na trati Šluknov – Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st.hr. Doplnění závor na přejezdu P3554 v km 16,162 na trati Šluknov – Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st.hr. | 3273514800 3273514800
7 | 546 | V-016361/24 | Panský - Mikulášovice dolní nádraží: zab. zař.: PZZ v km 8,714 (P3514). |  | T | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 |  | Doplnění závor na přejezdu v km 8,714 (P3514) - II/265. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 7d | 12.10. | 18.10. | 12.-18.10. | 10: 7 | Doplnění závor na přejezdu P3514 v km 8,714 trati Mikulášovice dolní nádraží – Rumburk | 3273514800
8 | 546 | V-005548/24 | Krásná Lípa - Panský: traťová bez TV, Panský - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 0,442, 1,050, 1,414, 1,601 a 3,814 (K.Lípa - Panský) a propustků v km 1,844, 1,922, 2,492, 4,495, 7,169, 7,351, 7,560, 8,396, 9,072, 10,104, 10,286, 10,366, 11,209 (Panský - Mikulášovice). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 36d | 11.10. | 15.11. | 11.10.-15.11. | 10: 21; 11: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2026-2027 | 650250026
9 | 546 | V-005549/24 | Panský - Rumburk: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 11,725, 11,786, 12,116, 13,189, 13,511, 13,900, 14,952, 15,387 a 16,995. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 26d | 21.10. | 15.11. | 21.10.-15.11. | 10: 11; 11: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2026-2027 | 650250026
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-004301/25 | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu v km 160,779 | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 50d | 30.03. | 18.05. | 30.3.-18.5. | 3: 2; 4: 30; 5: 18 | Rekonstrukce mostu v km 160,779 trati Stará Paka - Liberec | 3273214993
2 | 547 | V-014824/23 | Mníšek u Liberce: záhl. a zhl. směr Raspenava. Mníšek u Liberce - Višňová st.hr.: traťová bez TV, Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem: traťová bez TV, Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | v souběhu s opravou mostů v km 160,779 a 160,848 | Souvislá výměna pražců, kolejnic, oprava GPK na V130, zřízení BK, oprava odvodnění a stezek, oprava přejezdů 5 ks, oprava mostů a propustků, úprava PZZ, úprava osvětlení, oprava nástupiště v zastávce Oldřichov | ST Liberec | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 65d | 30.03. | 02.06. | 30.3.-2.6. | 3: 2; 4: 30; 5: 31; 6: 2 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava | 5003520265
3 | 547 | V-004304/25 | Raspenava - Frýdlant v Čechách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 183,611 | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 70d | 30.03. | 07.06. | 30.3.-7.6. | 3: 2; 4: 30; 5: 31; 6: 7 | Rekonstrukce mostu v km 183,611 trati Liberec - Černousy | 3273214993
4 | 547 | V-016836/25 | Frýdlant v Čechách - Černousy: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | MK km 198,823 - výměna mostnic, zesílení ocelové konstrukce, sanace, MK km 163,838 - výměna mostnic, P km 194,480 a P km 199,887 - přestavba | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
5 | 547 | V-004339/25 | Řasnice - Nové Město pod Smrkem: zab. zař.: PZZ v km 11,585 (P2902). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | výstavba PZS | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 5d | 12.04. | 16.04. | 12.-16.4. | 4: 5 | Výstavba PZS v km 11,585 (P2902) trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem | 3273514800
6 | 547 | V-004337/25 | Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem: zab. zař.: PZZ v km 15,608 (P2909). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | doplnění závor | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 5d | 12.04. | 16.04. | 12.-16.4. | 4: 5 | Doplnění závor na přejezdu v km 15,608 (P2909) trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem | 3273514800
7 | 547 | V-004303/25 | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu v km 160,848 | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 50d | 30.03. | 18.05. | 30.3.-18.5. | 3: 2; 4: 30; 5: 18 | Rekonstrukce mostu v km 160,848 na trati Liberec - Hrádek nad Nisou, st.hr. | 3273214993
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-016653/25 | Smržovka - Josefův Důl: zab. zař.: PZZ v km 3,647 (P5554). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | aktivace nového PZZ | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 03.05. | 05.05. | 3.-5.5. | 5: 3 | Výstavba PZS v km 3,647 (P5554) v trati Smržovka – Josefův Důl | 3273514800
2 | 548 | V-014834/23 | Smržovka: záhl. směr Josfův Důl. Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, Josefův Důl: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | následná směrová a výšková úprava GPK, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 3d | 03.05. | 05.05. | 3.-5.5. | 5: 3 | Oprava trati v úseku Smržovka - Josefův Důl | 640190127
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-016103/24 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "140N" (most 26,463) a "210N" (H.Cerekev - Kostelec - investice). | TSO koleje v celkové délce 7900m formou SVP a SVK (více úseků); zřízení BK a UT, úpravy GPK a regulace TV. Oprava propustků v km 7,013, 7,017 a 25,109. Oprava mostů v km 4,392 a 23,598 (sanace desky). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 50d | 17.09. | 05.11. | 17.9.-5.11. | 9: 14; 10: 31; 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2026–2028 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240020 654240021
2 | 701 | V-018473/24 | Jindřichův Hradec: zhl. směr Velký Ratmírov, v části od návěstidla Se1 po námezník výhybky č. 1. Jindřichův Hradec: 1.,3.,5.,7.,9.,9a,11. jen TV, mezi ÚO401 a ÚO411 | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 | Bez vlivu na úzkokolejky. Souběh s "210N" (H.Cerekev - Kostelec - investice SSZ) a "50N" (opravné práce Veselí - Počátky). | Rekonstrukce mostu v km 26,463 - demolice původní spodní stavby a výstavba nové spodní stavby, demolice původní nosné konstrukce a výstavba nové ocelové konstrukce s kolejovým ložem, úprava trakčního vedení, rekonstrukce žel. svršku. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 3 | I | § | Ne | 140d | 19.06. | 05.11. | 19.6.-5.11. | 6: 12; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 5 | Rekonstrukce mostu v km 26,463 na trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava | 5003520286, 3273214901, 3273214993
3 | 701 | V-003336/25 | Jindřichův Hradec, obvod kolejové splítky: 101. bez TV, její část od hrotu jazyka výhybky č. 22 do km 27,800 Jindřichův Hradec: 101. jen TV, v úseku mezi el. dělením ÚO 411 a děličem TV č. 6 | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "50N" (Veselí - Počátky). Vliv na úzkokolejky. | Oprava propustku v km 27,730 v kolejové splítce (celková přestavba). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 7d | 17.09. | 23.09. | 17.-23.9. | 9: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2026–2028 | 654240020
4 | 701 | V-005591/25 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu, zřízení BK, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 40d | 10.05. | 18.06. | 10.5.-18.6. | 5: 22; 6: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
5 | 701 | V-018811/21 | Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, Batelov: celá + TV, Výh Spělov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Batelov (kolejiště + SZZ) včetně DOZ výhybny Spělov, zabezpečení přejezdů v navazujících traťových úsecích, vybudování nové zastávky Horní Cerekev město, oprava mostů v km 76,856, 77,146, 77,318. | SS západ - Plzeň | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 210d | 10.04. | 05.11. | 10.4.-5.11. |  |  |  | 21 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 5 |  | Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov | 5613520020
6 | 701 | V-003906/24 | Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, Jihlava: záhl. a zhl. TK směr Jihlava město záhlaví TK směr Luka n. J. jen TV. SK: 1a,5a + TV SK: 1 + TV, její část od nám. výh. č. 21 do km cca 198,650 SK: 3 + TV, její část od nám. výh. č. 15 do km cca 198,650 SK: 5b + TV, její část od nám. výh. č. 12 do km cca 198,650 | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 | 25.4. cca od 3:30; rychlíky k provizornímu nástupišti u SK4, v souběhu s výlukou V-018811/21 bude bez napětí TV úseku Jihlava město (včetně) - Kostelec u Jihlavy (včetně) | Rekon. veselského zhlaví Jihlava rekonstrukce viaduktu, zhlaví, přejezdů, 14.-17.9. práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 146d | 25.04. | 17.09. | 25.4.-17.9. | 4: 6; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 17 | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 5003520286, 3273214901
7 | 701 | V-015926/24 | Jihlava: 4a,10-20,108,109 jen TV, 1a,1,1b,2a,2,4,4b,6,8 + TV, Jihlava: zhl. SK 1,2,4b směr Dobronín záhlaví TK směr Luka n. J. jen TV. | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 30 | 0 | ZP směr Dobronín, výluka TV vč. V5110 Kronospan | Rekon. veselského zhlaví Jihlava základy TV, vlož. provizor. el. dělení do spojky 21-22 a provizor. izol. u výh. č. 21, dmt ÚD 4, 7 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 5x8h | 03.03. | 07.03. | 3.-7.3. | 3: 5 | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 5003520286, 3273214901
8 | 701 | V-015931/24 | Jihlava: 4a,4b,8-20,108,109 jen TV, 1b,2a,2,4,6 + TV, | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 30 | 0 | ZP směr Dobronín, výluka TV vč. V5110 Kronospan | Rekon. veselského zhlaví Jihlava stožáry TV, převěšení TV, stavba provizor. nástupiště mezi SK 2a (2) a 4, tažení obcház. vedení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 5x8h | 06.04. | 10.04. | 6.-10.4. | 4: 5 | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 5003520286, 3273214901
9 | 701 | V-015936/24 | Jihlava: 2a bez TV, 3,3a,5a,5b,5,7,21a jen TV, 1a + TV, ost. zař.: provizorní nástupiště u SK 4. Jihlava: zhl. SK 1,2 směr Jihlava město a Luka n. J. záhlaví a zhlaví TK směr Jihlava město jen TV záhlaví TK směr Luka n. J. jen TV. |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | LNT | 100 | 65 | LNT směr Jihlava město, 25.4. cca do 03:30 | Rekon. veselského zhlaví Jihlava vložení výh. č. 19, propracování SK 1a | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 15d | 11.04. | 25.04. | 11.-25.4. | 4: 15 | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 5003520286, 3273214901
10 | 701 | V-015937/24 | Jihlava: 3,5a,5b bez TV, 1b,2a,2 jen TV, 1 + TV, záhl. a zhl. TK směr Jihlava město. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 10 | 0 | ZP směr Jihlava město, souběh s V-015936/24 | Rekon. veselského zhlaví Jihlava vložení provizor. děliče do SK 3,5 u přechodu „B“ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 4 | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | [12 empty] | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 5003520286, 3273214901 | bar: 4
11 | 701 | V-015938/24 | Jihlava: záhl. a zhl. TK směr Luka n. J. . | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 50 | 0 |  | Rekon. veselského zhlaví Jihlava přeložení páteřní kabelizace SZ, ZZ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 12 | 29.04. | 29.04. | 29.4. | [12 empty] | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 5003520286, 3273214901 | bar: 4
12 | 701 | V-015939/24 | Jihlava: 1b,2a,2,3a,4a,4,4b,6-20,7-21,21a,108,109 jen TV, výh.: 23, SK: 1 + TV, její část od km cca 198,650 po náv. L1 SK: 3 + TV, její část od km cca 198,650 po náv. L3 SK: 5b + TV, její část od km cca 198,650 po náv. Lc5b SK: 5 + TV |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | LNT | 100 | 65 | souběh s pol. V-003906/24 (ZP Jihlava m. - Jihlava), výluka TV vč. V5110 Kronospan | Rekon. veselského zhlaví Jihlava práce na kotvení TV, tažení TV směr Jihlava město, odstranění dělení SK 3,5, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 4d | 14.09. | 17.09. | 14.-17.9. | 9: 4 | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 5003520286, 3273214901
13 | 701 | V-015940/24 | Jihlava: 1a,1,2a,2 bez TV, celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | LNT | 100 | 65 |  | Rekon. veselského zhlaví Jihlava tažení TV SK 1,2, odstranění dělení SK 1,2, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 4d | 18.09. | 21.09. | 18.-21.9. | 9: 4 | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 5003520286, 3273214901
14 | 701 | V-015941/24 | Jihlava: 1a,1,1b,4a,4b,6 jen TV, 2a,2,4 + TV, záhl. TK směr Luka n. J. jen TV. |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 20 | LNT | 100 | 65 | LNT směr Dobronín | Rekon. veselského zhlaví Jihlava dmt provizorního nástupiště | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 2d | 22.09. | 23.09. | 22.-23.9. | 9: 2 | Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava | 5003520286, 3273214901
15 | 701 | V-014934/20 | Slavonice - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV, Slavonice: celá bez TV, Dačice: celá bez TV, Telč: celá bez TV, Sedlejov: celá bez TV, Třešť: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Pokračování stavebních prací a výluk v roce 2028 na úseku Telč (mimo) - Slavonice (včetně). | Zvýšení traťové rychlosti, rekonstrukce nástupišť, nová konfigurace kolejiště ŽST Telč, zřízení nové dopravny Slaviboř, rekonstrukce přejezdů, vybudování DOZ, elektrizace, ETCS. | SS západ - Plzeň | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 351d | 15.01. | 31.12. | 15.1.-31.12. | 17 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice | 3273214901, 5003520286
16 | 701 | V-015184/23 | Slavonice - Dačice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Koordinace (souběh) s revitalizací trati Kostelec - Slavonice ve stavební sezóně 2027. | Rekonstrukce mostů v km 51,884 a 53,696 - snesení původních mostních konstrukcí, sanace spodních staveb, osazení nových mostních konstrukcí, úprava koleje v místě stavby. | SS západ - Plzeň | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 120d | 04.05. | 31.08. | 4.5.-31.8. | 5: 28; 6: 30; 7: 31; 8: 31 | Rekonstrukce mostů v km 51,884 a 53,696 trati Slavonice - Telč | 5003520286, 3273214901
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-005351/25 | Branice - Červená nad Vltavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Zrušení přejezdu v km 32,906 (P6262) včetně výstavby náhradní komunikace. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | IG | § | Ne | 2d | 11.10. | 12.10. | 11.-12.10. | 10: 2 | Zrušení přejezdu P6262 v km 32,906 na trati Tábor - Písek | 3273514800
2 | 702 | V-019693/21 | Tábor - Slapy: traťová + TV, Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Nelze na vlečku č. 2138 (voj. vlečka č.5 - Bechyně-Dolina). | Výstavba nového mostu v km 4,494 v rámci SO 651 s rekonstrukcí žel. svršku včetně sanace spodku v km 4,300-4,780; úpravy TV v souvislosti s přeložkou silnice II/137 (CPS-investor JčK). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 180d | 03.03. | 29.08. | 3.3.-29.8. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 29
3 | 702 | V-012114/24 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "180N" (CPS - most 4,494). Zhotovitel prací na TV musí mít dvoucestné vozidlo. | Demontáž TV, výstavba základů TP, stavba TP včetně vystrojení, tažení nového TV včetně zesilovacího a napájecího vedení (prostá rekonstrukce TV). | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | IB | § | Ne | 180d | 03.03. | 29.08. | 3.3.-29.8. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 29 | Prostá rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně | 5003520265
4 | 702 | V-016108/24 | Tábor - Slapy: traťová + TV, Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "180N". Termínově mimo položku V-017415/20. Využití mechanizace pro opravnou práci ST (výluka "26N"). | Oprava mostu v km 3,340 (snesení koleje, očištění a reprofilace rubu klenby, zřízení nové izolace, zpětné zásypy, obnovení koleje). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 14d | 21.07. | 03.08. | 21.7.-3.8. | 7: 11; 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2026–2028 | 654240020
5 | 702 | V-017415/20 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "180N". | TSO koleje v km 0,300-0,521 a 0,731-1,300, oprava kolejí a výhybek v Sudoměřicích u Bechyně. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 26d | 04.08. | 29.08. | 4.-29.8. | 8: 26 | Oprava trati v úseku Tábor – Bechyně II. etapa Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654220034 654240021
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-005592/25 | Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, Dobrá Voda u Pelhřimova: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK | ST Jihlava | BNO 5 | 5 | O | § | Ne | 19d | 22.03. | 09.04. | 22.3.-9.4. | 3: 10; 4: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2026 - 2028 | 639250020
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-006621/25 | Nemanice I: napěťově TV nad PK č. 1 v části mezi vloženými úsekovým děliči (střed NP v km cca 216,734) |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 15 | Navazuje na výluku z roku 2026. Přes mostní provizoria zavedena PJ=40 km/h v délce zřízeného NP (124m). Nutné posouzení vlakovým dynamikem. Severní spojka - CPS na SOD. | Výstavba silničního podjezdu a podchodu pro pěší s aktivovaným neutrálním polem TV v dl. 124 m nad PK č. 1 v místě mostních provizorií (střed NP km cca 216,734); zřizování milánských stěn a železobetonových pilot. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | C |  | Ne | 60d | 01.01. | 01.03. | 1.1.-1.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 1
2 | 704 | V-006622/25 | Nemanice I: napěťově TV nad PK č. 2 v části mezi vloženými úsekovým děliči (střed NP v km cca 216,734) |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 15 | Navazuje na výluku z roku 2026. Přes mostní provizoria zavedena PJ=40 km/h v délce zřízeného NP (124m). Nutné posouzení vlakovým dynamikem. Severní spojka - CPS na SOD. | Výstavba silničního podjezdu a podchodu pro pěší s aktivovaným neutrálním polem TV v dl. 124 m nad PK č. 2 v místě mostních provizorií (střed NP km cca 216,734); zřizování milánských stěn a železobetonových pilot. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 83d | 01.01. | 24.03. | 1.1.-24.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 24
3 | 704 | V-006623/25 | České Budějovice: 901. bez TV, České Budějovice: 901. jen TV, její část od el. dělení ÚO 411 České Budějovice: 901a + TV, České Budějovice: kolejově a napěťově zhlaví mezi 901. a 901a SK České Budějovice: záhl. 1. TK od návěstidla L901a k návěstidlu 1S. České Budějovice - Nemanice I: 1. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 1. TK v části od návěstidla 1L k návěstidlu S1 a 101. Nemanice I: napěťově část zhlaví od el. dělení u ÚO 401 k úsekovým děličům č.2,3,6 a 11 |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 100 | 15 | Provoz na VR 704 s PJ=50 km/h v délce cca 600m (216,100-216,700). Souběh s výlukou OŘ v úseku Nemanice II - Strakonice s ND. Na VR 704 po 2.TK a 2.SK Nemanice I. Překlápění 709/704 dne 24.3. cca v 17h. Severní spojka - CPS na SOD. | Zrušení PK č. 1, snesení výhybek č. 2XA, 3XA, 4XA a MP, vložení nových výhybek č. 1, 2, 3, 4 a 5; zřízení přípojného pole výhybek č. 5/6, směrové a výškové úpravy žel. svršku, svařování, úpravy TV na novou konfiguraci. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | C |  | Ne | 24d | 01.03. | 24.03. | 1.-24.3. | 3: 24
4 | 704 | V-006624/25 | Výh Nemanice: zab. zař.: SZZ . |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 70 | 15 | Souběh s "24N" (Nemanice II - Strakonice). Provoz na VR 704 s dopravními opatřeními (bude dopracováno dle PD). Úpravy SW se předpokládají v noční výluce 23./24.3. se ZP (cca 4h). Severní spojka - CPS na SOD. | Úpravy SZZ před překlápěním nepřetržitých výluk na VR 709/704 (dne 24.3. cca v 17h). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | C |  | D | 17 | 24.03. | 24.03. | 24.3. | bar: 3
5 | 704 | V-006625/25 | České Budějovice: 902. bez TV, České Budějovice: 902. jen TV, její část od el. dělení ÚO 412 České Budějovice bývalé stavědlo 7: 902a + TV, České Budějovice: kolejově a napěťově zhlaví mezi SK 902 a 902a České Budějovice: záhl. 2. TK od návěstidla L902a k návěstidlu 2S. České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. v části od návěstidla 2L k návěstidlu S2. Nemanice I: napěťově část zhlaví od el. dělení u ÚO 402 k děličům č. 2, 3 a 5 Nemanice I: 1.,2. bez TV, Nemanice I: 1.,2. jen TV, jejich část od děličů 4,5,9 k el. dělení ÚO 421 |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 100 | 15 | Provoz na VR 709 s PJ=50 km/h v dl. cca 600m (216,300-216,900). Souběh s výlukou OŘ v úseku Nemanice I - Ševětín s ND (pokud nebude kolize s výlukami na VR 709, 713, 521). Překlápění 709/704 dne 24.3. cca v 17h. Severní spojka - CPS na SOD. | Zrušení PK č.2, snesení výhybky č. 1XA, snesení MP, pokládka KP mezi KV č. 1 a KV č. 6; propojení SK č. 2 k ZV výh. č. 1; směrové a výškové úpravy žel. svršku, svařování, zřízení BK, úpravy drážních stezek, úpravy TV na novou konfiguraci. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 17d | 24.03. | 09.04. | 24.3.-9.4. | 3: 8; 4: 9
6 | 704 | V-016275/24 | Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "17N" (Č.B. - Nemanice) "Severní spojka". Výluka bude konána pouze za předpokladu, že na VR 709, 713 a 521 nebudou zařazeny výluky. Pokud nebude "17N", bude OŘ nárokovat v roce 2027 denní výluky pro údržbu a "N" výluka bude v roce 2028. | SVK v délce cca 10 000 m, souvislá výměna pražců v ŽST Chotýčany, SČ v délce 8000 m. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 17d | 24.03. | 09.04. | 24.3.-9.4. | 3: 8; 4: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240021 | ČD Cargo a.s. - nevhodný souběh s výlukou VR 705 položka č.1 Nová Ves n/L - Třeboň. | OŘ PLZ: za předpokladu konání výluky na VR 705 (Nová Ves - Třeboň) se tato výluka nebude konat.
7 | 704 | V-002992/25 | Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh se "17N" (Nemanice - Ševětín). Pokud nebude realizace v roce 2027, dojde k přesunu výluky do roku 2028. | Oprava mostu v km 7,204 s opravou izolace rubu klenby. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 24.03. | 02.04. | 24.3.-2.4. | 3: 8; 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2026–2028 | 654240020
8 | 704 | V-006626/25 | České Budějovice: 901a + TV, České Budějovice: záhl. 1. TK od návěstidla L901a k návěstidlu 1S. České Budějovice - Nemanice I: 1. + TV, Výh Nemanice, II: záhl. a zhl. 1. TK v části od návěstidla 1L k návěstidlu S1 a 101, vč. PK č. 1. Nemanice I: napěťově část zhlaví od el. dělení u ÚP 401 k úsekovému děliči č. 10 Výh Nemanice, II: 101 + TV, Nemanice I: 1. + TV, její část od návěstidla S1 k úsekovému děliči č. 6 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Výluka od 7:00 (6.11.) do 4:00 (7.11.). V částečném souběhu s pol. V-006627/25 (souběh v čase 23:00-4:00). Severní spojka - CPS na SOD. | 3. podbití koleje a výhybek, broušení, sypání štěrku, úpravy TV (1. stopa). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | C |  | Ne | 2d | 06.11. | 07.11. | 6.-7.11. | 11: 2
9 | 704 | V-006627/25 | České Budějovice: 902a + TV, České Budějovice: záhl. 2. TK od návěstidla L902a k návěstidlu 2S. České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. v části od návěstidla 2L k návěstidlu S2 . Nemanice I: napěťově část zhlaví od el. dělení u ÚP 402 k úsekovým děličúm č. 2, 3 a 5 Nemanice I: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Výluka od 23:00 (6.11.) do 17:00 (7.11.). V částečném souběhu s pol. V-006626/25 (v čase 23:00-4:00). Severní spojka - CPS na SOD. | 3. podbití koleje a výhybek, broušení, sypání štěrku, úpravy TV (2. stopa). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 2d | 06.11. | 07.11. | 6.-7.11. | 11: 2
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-000917/23 | Nová Ves nad Lužnicí - Třeboň: traťová bez TV, včetně celých dopraven Suchdol nad Lužnicí a Majdalena Třeboň: záhl. směr Majdalena, v části od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ZP vlečky Sloupárna Majdalena a Českomoravský štěrk, vlečka Stasek (nesjízdná, ruší se). Mimo termín 6.6.-6.7. vlečka LB Minerals přístupná od Č.Velenic. 7.7.-16.7. aktivace def. SZZ/TZZ bez ETCS Č.V. - N.Ves (včetně). Pokračuje do r. 2028. | Rekonstrukce traťových úseků a dotčených ŽST - rekonstrukce žel. svršku a spodku, rekonstrukce mostních objektů, kombinace ručního a strojního čištění příkopů, elektrizace, aktivace ZZ - společně pro SP č. 2 a 3. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
2 | 705 | V-001827/25 | Nová Ves nad Lužnicí: záhl. a zhl. směr Suchdol nad Lužnicí. Nová Ves nad Lužnicí: 1.,2.,3.,5. bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V souběhu s V-000917/23. Vlečka LB Minerals v provozu - přístupná od Č.Velenic (mimo termín 6.6.-6.7.). | Rekonstrukce vyloučené části ŽST - SP č. 2. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 90d | 18.04. | 16.07. | 18.4.-16.7. | 4: 13; 5: 31; 6: 30; 7: 16 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
3 | 705 | V-000918/23 | Nová Ves nad Lužnicí: záhl. a zhl. směr České Velenice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V souběhu s V-000917/23 a V-001827/25. ZP vlečka LB Minerals. | Dokončení rekonstrukce zbývající části ŽST - SP č. 2. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 31d | 06.06. | 06.07. | 6.6.-6.7. | 6: 25; 7: 6 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
4 | 705 | V-000892/23 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Třeboň: celá bez TV, vyjma části záhlaví uvedeného v položce č. V-000917/23 Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, Veselí nad Lužnicí: záhl. směr Lomnice nad Lužnicí, v části od návěstidla VL po návěstidlo Se4. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Pokračuje do roku 2028. V souběhu s V-000917/23. | Rekonstrukce traťových úseků a dotčených ŽST - rekonstrukce žel. spodku a svršku, rekonstrukce mostních objektů, elektrizace trati - SP č. 3. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 168d | 17.07. | 31.12. | 17.7.-31.12. | 7: 15; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
5 | 705 | V-000893/23 | České Velenice - Nová Ves nad Lužnicí: zab. zař.: ETCS. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 | Pokračuje do roku 2028. | Výluka traťové části systému ETCS - SP č. 3. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 168d | 17.07. | 31.12. | 17.7.-31.12. | 7: 15; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
6 | 705 | V-002769/24 | Veselí nad Lužnicí: 4.,4a,101.,101a jen TV, záhl. směr Lomnice nad Lužnicí, v části od návěstidla VL po návěstidlo Se4. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 25 | 60 | V souběhu s V-000892/23 = ZP+ND směr Lomnice. | Betonáž základů trakčního vedení - SP č. 3. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 2x6h | 18.10. | 19.10. | 18.-19.10. | 10: 2 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
7 | 705 | V-002772/24 | Veselí nad Lužnicí: 4.,4a,101.,101a jen TV, záhl. směr Lomnice nad Lužnicí, v části od návěstidla VL po návěstidlo Se8. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 25 | 60 | V souběhu s V-000892/23 = ZP+ND směr Lomnice. Omezení výjezdu z depa (nelze přes SK 101a)! | Montáž trakčního vedení - SP č. 3. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 2x6h | 16.11. | 17.11. | 16.-17.11. | 11: 2 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-016105/24 | Horní Dvořiště st.hr. - Včelná: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "19N" (Včelná - Č.B.) + souběh s "10N" (Č.B. seř.nádr.). 6 dní před koncem výluky umožnit návoz pracovního vlaku TV do Vyššího Brodu kl. (výměna trakčních bran). | Prostá rek. 2.etapa - sanace nestabilního podloží v km 77,200-77,500; 101,600-101,700; TSO koleje v km 70,000-70,400 a 79,578-80,398. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | IB | § | Ne | 29d | 20.09. | 18.10. | 20.9.-18.10. | 9: 11; 10: 18 | Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 5003520265 654240021
2 | 706 | V-017875/22 | Včelná - České Budějovice-Rožnov: traťová + TV, Včelná: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "29N" (H.Dvořiště - Včelná) + souběh s "10N" (Č.B. seř.nádr.). Nelze obsluhovat vlečku č. 2135 "Včelná" pro ČEPRO. | TSO koleje v km 111,910-112,223; 113,882-116,000 formou SVP a SVK. TSO SK1 (111,005 -111,507) a TSO výh. č. 1, 2 a 3 (Včelná). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | IB | § | Ne | 19d | 20.09. | 08.10. | 20.9.-8.10. | 9: 11; 10: 8 | Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště | 5003520265
3 | 706 | V-017563/25 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 103a,103b + TV, zhl. mezi těmito kolejemi. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | Souběh s "19N" (Včelná - Č.B.-Rožnov). Možné částečné omezení provozu koleje č. 320 v depu ČD-Cargo. | Oprava propustku v km 118,448 - demontáž NK, osazení nové prefabrikované konstrukce. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 20.09. | 29.09. | 20.-29.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2026–2028 | 654240020
4 | 706 | V-005425/25 | Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "29N" (H.Dvořiště - Včelná). V předstihu (28 dní) vybudování nových základů pro trakční brány (6 ks) ve V.Brodě kl. - pouze denní výluky. | Rekonstrukce mostu v km 9,890 (nová železobetonová konstrukce, nová izolace); přestavba propustků v km 2,264; 3,978; 4,411; 4,735; 10,201; 10,314; 10,394; 17,114 a 17,658 (na DN 600-800). Zrušení 6.SK a výh. č. 5, 6 (Vyšší Brod klášter). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 29d | 20.09. | 18.10. | 20.9.-18.10. | 9: 11; 10: 18 | Oprava mostu v km 9,890 na trati Rybník – Lipno Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2026–2028 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654220024 654240020 654240021
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-017125/25 | Volyně - Vimperk: traťová bez TV, Čkyně: celá bez TV, Bohumilice v Čechách: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | SVP+SVK+BK v km 16,215-16,420; 16,790-17,430; 17,980-18,100; 21,300-21,505; 22,700-22,850; 26,026-26,920. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 25.03. | 14.04. | 25.3.-14.4. | 3: 7; 4: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240021
2 | 707 | V-005589/25 | Kájov - Český Krumlov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "30N" (Zl.Koruna - Křemže) a "17N" (Křemže - Boršov) | Oprava mostu v km 29,572 (nová železobetonová deska, izolace). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 30d | 15.09. | 14.10. | 15.9.-14.10. | 9: 16; 10: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2026–2028 | 654240020
3 | 707 | V-005590/25 | Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "30N" (Kájov - Č.Krumlov) a "17N" (Křemže - Boršov) | Oprava mostu v km 18,319 (nová železobetonová deska, izolace). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 30d | 15.09. | 14.10. | 15.9.-14.10. | 9: 16; 10: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2026–2028 | 654240020
4 | 707 | V-017123/25 | Křemže - Boršov nad Vltavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "30N" (Kájov - Č.Krumlov) a "30N" (Zl. Koruna - Křemže). | SVP v km 6,040 a 6,380, SVK+BK v km 6,750-7,605, 8,155-8,500 a 9,915 -10,870, TSO přejezdů P1569 (6,102); P1570 (6,462); P1571 (6,854) a P1575 (10,543). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 17d | 15.09. | 01.10. | 15.9.-1.10. | 9: 16; 10: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240021
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-002503/24 | Vodňany - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, Bavorov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "32N" (Bavorov - Prachatice). Navýšení rozsahu prací. | Rekonstrukce žel. svršku včetně sanace žel. spodku a odvodnění v km 12,505-17,400. Výstavba PZZ na přejezdu v km 11,152 (P1431) a 13,183 (P1435) s výměnou přej. konstrukce. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 42d | 15.04. | 26.05. | 15.4.-26.5. | 4: 16; 5: 26 | Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati Číčenice - Volary | 3273214993
2 | 708 | V-002501/24 | Bavorov: záhl. směr Strunkovice nad Blanicí. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "42N" a "32N". | Výstavba PZZ bez závor na přejezdu v km 12,721 (P1433), výměna přejezdové konstrukce včetně rekonstrukce žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 9d | 15.04. | 23.04. | 15.-23.4. | 4: 9 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1433 v km 12,721 na trati Číčenice - Nové Údolí | 3273514800
3 | 708 | V-015934/23 | Bavorov - Prachatice: traťová bez TV, Strunkovice nad Blanicí: celá bez TV, Husinec: celá bez TV, Prachatice: záhl. směr Husinec. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "42N" (Vodňany - Struknovice). ND Bavorov - Zbytiny. | SVP a SVK v km 17,400-18,500 a 26,200-27,300 + SVK v km 18,860-19,100 a 19,450-19,750, svařování kolejnic do BK, doplnění a úprava štěrkového lože. TSO přejezdů v km 18,052 (P1445) a 18,474 (P1446). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 32d | 15.04. | 16.05. | 15.4.-16.5. | 4: 16; 5: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240021
4 | 708 | V-006001/23 | Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, Chroboly: záhl. směr Zbytiny. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "32N" a "42N". ND Bavorov - Zbytiny. | TSO koleje v km 41,750-41,950; 44,600-45,120, výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK, osazení pražcových kotev, oprava GPK, doplnění štěrkového lože. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 15.04. | 28.04. | 15.-28.4. | 4: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240021
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-016307/24 | Výh Nemanice - Strakonice: celá + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, Zliv: celá + TV, Dívčice: celá + TV, Protivín: celá + TV, Ražice: celá + TV, Čejetice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | P1158 (260,340); P1159 (261,015); P1160 (262,178); P1161 (263,483); P1162 (264,051); P1163 (264,493); P1164 (264,895). Číčenice - provoz pro os. dopravu zachován. Souběh s "24N" (CPS - severní spojka). | Souvislá výměna žel. svršku v délce cca 3900m TK Hluboká - Zliv a Ražice - Čejetice; TSO SK1 (Ražice), TSO výh. č. 21, 23 (Ražice) a č. 1, 2, 7, 8 (Čejetice); TSO přejezdů (7ks). Oprava nosných lan a věšáků TV v ŽST Protivín a Ražice. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 24d | 01.03. | 24.03. | 1.-24.3. | 3: 24 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PLZ 2024–2028 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654230002 654240021
2 | 709 | V-017615/25 | Protivín: záhl. a zhl. směr Číčenice. Protivín: celá jen TV, | ZP | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPLNTND | 100 | 0 | Souběh s "24N" (Nemanice II - Strakonice), stavba ŘSD pokračuje v roce 2028. Nutné posouzení vlak. dynamikem, úsek se staženým sběračem cca 192 m (km 249,464 -249,658) V předstihu 1 měsíc denní výluky pro základy TV. | Zřízení neutrálního pole TV pro nově budovaný silniční nadjezd ŘSD v km cca 249,555. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | C | § | Ne | 3d | 21.03. | 23.03. | 21.-23.3. | 3: 3
3 | 709 | V-017623/25 | Protivín: záhl. a zhl. směr Číčenice. | ZP | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPLNTND | 100 | 0 | ND Číčenice - Ražice (ČD) a Protivín - Č. Budějovice (ARRIVA). V ŽST Protivín k dispozici všechny nástupištní hrany. | Výsuv nosné konstrukce silničního nadjezdu ŘSD v km cca 249,555. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | C | § | Ne | 4d | 20.09. | 23.09. | 20.-23.9. | 9: 4
4 | 709 | V-016308/24 | Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová bez TV, traťová + TV, Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | TSO koleje v délce cca 2900m formou SVP a SVK; TSO přejezdů v km 275,274 (P1169), 277,622 (P1170), 279,131 (P1171), 280,298 (P1172), 284,561 (P1174), 285,541 (P1175). Oprava mostů v km 282,141 a 282,443 - sanace klenby včetně izolace. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 29.05. | 18.06. | 29.5.-18.6. | 5: 3; 6: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2026–2028 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240020 654240021
5 | 709 | V-017126/25 | Horažďovice předměstí - Pačejov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | oprava GPK, výměna kolejnic a pražců, odstranění vegetace, BOTV | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 6d | 03.05. | 08.05. | 3.-8.5. | 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240021
6 | 709 | V-017129/25 | Pačejov - Horažďovice předměstí: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | oprava GPK, výměna kolejnic a pražců, odstranění vegetace, BOTV | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 6d | 10.05. | 15.05. | 10.-15.5. | 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240021
7 | 709 | V-017128/25 | Pačejov - Nepomuk: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | oprava GPK, výměna kolejnic a pražců, odstranění vegetace, BOTV | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 6d | 17.05. | 22.05. | 17.-22.5. | 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240021
8 | 709 | V-017131/25 | Nepomuk - Pačejov: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | oprava GPK, výměna kolejnic a pražců, odstranění vegetace, BOTV | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 6d | 23.05. | 28.05. | 23.-28.5. | 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240021
9 | 709 | V-016534/24 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Nepomuk: 6. + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Blovice mezi návěstidly L a S1, S2, S3, S4, Se2 . Nezvěstice: 1,2,3,4,6a,6b,8,8a,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, od návěstidel S1, S2, S3, S4, Se2, Se7, zarážedla v km 332,430, výkolejky Vk2 k návěstidlům L1, L2, L3, L4, Sc6, zarážedlu v km 332,972, Se6 a výkolejce Vk1, Se9 Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Starý Plzenec mezi návěstidly L1, L2, L3, L4, Se9 a S . Starý Plzenec: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | SVP a SVK v km 321,000-324,000 včetně strojního čištění, reprofilace příkopů, zřízení BK a odstranění vegetace; výměna kolejnic v km 334,500-336,100, svařování, strojní čištění ŠL v km 326,200-328,600 s úpravou BK, BOTV, Nepomuk SK6 - výměna pražců. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 16.04. | 30.04. | 16.-30.4. | 4: 15 | Oprava trati v úseku Nepomuk – Blovice | 654220013
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-016535/24 | Velké Hydčice - Žichovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 10,170-12,300, výměna ŠL, oprava přejezdu v km 11,549 (P892). | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 25d | 22.03. | 15.04. | 22.3.-15.4. | 3: 10; 4: 15 | Oprava trati v úseku V. Hydčice – Žichovice | 654220011
2 | 710 | V-005973/24 | Pocinovice - Kdyně: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 12,106 (mostní konstrukce, spodní stavba, žel. svršek, spodek). | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 110d | 01.07. | 18.10. | 1.7.-18.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 18 | Rekonstrukce mostu v km 12,106 trati Domažlice - Janovice | 3273214993 | ČD Cargo a.s. - ŽESNAD: nekonat výluku v souběhu ZP Nýřany - Stod- Domažlice. | OŘ PLZ: denní výluky pro SSZ budou přesunuty mimo termín této nepřetržité výluky.
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-016537/24 | Nýrsko - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, Zelená Lhota: celá bez TV, Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, Špičák: celá bez TV, Železná Ruda-Alžbětín: záhl. a část zhlaví směr Špičák od návěstidla L k návěstidlům Se3, S4, S5, S7. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 0,420-0,700 a 26,400-27,400, výměna ŠL, oprava přejezdu v km 26,888 (P836). | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 26d | 13.09. | 08.10. | 13.9.-8.10. | 9: 18; 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240021
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-002814/25 | Plzeň-Jižní Předměstí: 981.,982. bez TV, v části od návěstidla Sc981 a Sc982 po návěstidlo L981 a L982 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 981.,982. bez TV, v části od návěstidla L981 a L982 po námezník výhybky č. 802 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: záhl. a zhl. směr Vejprnice, v části od námezníku výhybky č. 802 po návěstidlo DS. Plzeň hl.n.Nová Hospoda: napájecí vedení mezi ÚO 93A, B a ÚO Z228 v dopravně Plzeň hl.n.Nová Hospoda Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Nýřany: traťová bez TV, Vejprnice: celá bez TV, Nýřany: záhl. a zhl. směr Vejprnice. část SK 1,2,3,4,5a,6,8,10 a 12 od nám. výh. č. 1,2,3,4,5,7 do km 123,125. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Pokračuje z roku 2026. 8.-14.1. ZP vlečky kont. term. (bypass mimo síť SŽ), prov. možný na nást. u SK č. 2,4 od Domažlic (bez objíždění), ZP vl. 2292 (PLZ). ETCS ve zprovozněné části aktivováno a v provozu. | Základy podpěr TV, snesení kol. roštu, rek. a novostavby mostů, zrušení přejezdu v km 122,022 (P602), zřízení žel. spodku, odvodnění, montáž kol. roštu, nové TV, na závěr etapy aktivace definitivního ZZ pro úsek Plzeň J.P. - Nýřany. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 14d | 01.01. | 14.01. | 1.-14.1. | 1: 14 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022 | ČD Cargo a.s. - volná odklonová trať VR 710/711. | SSZ Plzeň - v rámci koordinace bereme na vědomí, koordinujeme s OŘ
2 | 712 | V-019022/21 | Nýřany: záhl. a zhl. směr Chotěšov. část SK 1,2,3,3a,3c,4,6,8 a 10 od km 123,125 k nám. výh. 11,14,15,16,17,20,21 Nýřany: záhl. směr Heřmanova Huť. Nýřany - Výh Chotěšov: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Provoz na nové nást. u SK 1 (vnější) a SK 2 a 4 (ostrovní) od Plzně (bez objíždění, od SP2 s obj.), Zachován provoz na vlečku kont. terminál přes nové def. propojení na zhlaví směr Vejprnice, ZP vlečky V2136, V2033/V2207 a V2271 (násl. sneseno). | Základy podpěr TV, snesení kol. roštu, rek. mostů, rek. přejezdů v km 123,613 (P604) a 124,882 (P606), zřízení žel. spodku, odvodnění, montáž kol. roštu, nové TV, práce na SZZ ŽST Nýřany. Zprovoznění ETCS v dotčeném úseku. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 77d | 15.01. | 01.04. | 15.1.-1.4. | 1: 17; 2: 28; 3: 31; 4: 1 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022 | ČD Cargo a.s. - volná odklonová trať VR 710/711. | SSZ Plzeň - v rámci koordinace bereme na vědomí, koordinujeme s OŘ
3 | 712 | V-003831/24 | Nýřany: záhl. a zhl. směr Chotěšov. část SK 1,2,3,4 (původní SK 6,8,10 sneseny) od km 123,125 směr Chotěšov (výluka části nových SK označených jako 1,2,4,6,8,10 - nová konfigurace) Nýřany - Výh Chotěšov: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Provoz na nové nást. u SK 1 (vnější) a SK 2 a 4 (ostrovní) - od Plzně, možnost obj. SK 2,4, zachován provoz na vlečku kont. terminál přes nové def. propojení na zhlaví směr Vejprnice, vlečka V2136 v provozu, ZP V2033/V2207 a V2271 (násl. sneseno). | Dokončení modernizačních prací ve vyloučené části ŽST Nýřany + záhlaví a zhlaví směr Chotěšov + TK. Po ukončení etapy dokončení aktivace SZZ Nýřany a TZZ směr Chotěšov. Zprovoznění ETCS v dotčeném úseku. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 162d | 15.01. | 25.06. | 15.1.-25.6. | 1: 17; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 25 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022 | ČD Cargo a.s. - volná odklonová trať VR 710/711. | SSZ Plzeň - v rámci koordinace bereme na vědomí, koordinujeme s OŘ
4 | 712 | V-019030/21 | Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, Heřmanova Huť: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Zahájení výluky 1.10.2026 (zřízení základů TV, demontáž žel. svršku, atd.). Uzavírky dotčených žel. přejezdů postupně, řešení objízdných tras dle průběhu výstavby. | Odtěžení štěrkového lože, kácení dřevin, zřízení nových konstrukčních vrstev, práce na mostních objektech a nástupištích, montáž trakčních podpěr a nového trakčního vedení, na konci postupu přezkoušení a zprovoznění ZZ. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 273d | 01.01. | 30.09. | 1.1.-30.9. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 |  |  |  | Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť | 3273214901, 5003520286
5 | 712 | V-002608/25 | Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 981.,982. bez TV, v části od km 107,600 k námezníku výhybky č. 802 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: záhl. a zhl. směr Vejprnice. Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Vejprnice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Pokračuje z roku 2026 (zahájení 18.7.2026). Místo vyloučení až za odb. výh. č. 801 - vlečka č. 2292. | Stavební postup č. 2 - zřízení napojení původní stopy směr Vejprnice a nové stopy směr Chotěšov / Stod. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 14d | 01.01. | 14.01. | 1.-14.1. | 1: 14 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286 | ČD Cargo a.s. - volná odklonová trať VR 710/711. | SSZ Plzeň - v rámci koordinace bereme na vědomí, koordinujeme s OŘ
6 | 712 | V-016122/25 | Stod: 1.,2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 40 |  | Přípravné práce - pažení. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 3x6h | 27.01. | 29.01. | 27.-29.1. | 1: 3 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
7 | 712 | V-016125/25 | Stod: 4.,6. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 40 |  | Přípravné práce - pažení. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x6h | 28.01. | 29.01. | 28.-29.1. | 1: 2 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
8 | 712 | V-002591/25 | Stod: záhl. a zhl. směr Chotěšov, v části od návěstidla L po návěstidla S1 a S2. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Stavební postup č. 1 - práce na úpravě záhlaví stanice (původní/nová stopa). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 13x6h | 16.02. | 30.05. | 16.-26.2., 27.-30.5. | 2: 10; 5: 3 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
9 | 712 | V-002610/25 | Plzeň-Jižní Předměstí: 981. bez TV, Plzeň hl.n.Nová Hospoda: záhl. a zhl. směr Výh. Chotěšov - nová stopa. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 15 | Práce ve směru nové stopy v nové konfiguraci Odb. Nová Hospoda! Provoz možný po koleji č. 982! | Dokončovací práce - broušení koleje. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x6h | 15.02. | 16.02. | 15.-16.2. | 2: 2 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
10 | 712 | V-002612/25 | Plzeň-Jižní Předměstí: 982. bez TV, Plzeň hl.n.Nová Hospoda: záhl. a zhl. směr Výh. Chotěšov - nová stopa. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | Práce ve směru nové stopy v nové konfiguraci Odb. Nová Hospoda! ZP+ND směr Vejprnice! | Dokončovací práce - broušení koleje. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x6h | 17.02. | 18.02. | 17.-18.2. | 2: 2 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
11 | 712 | V-002614/25 | Plzeň-Jižní Předměstí: 981. + TV, Plzeň hl.n.Nová Hospoda: záhl. a zhl. směr Výh. Chotěšov - nová stopa. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 15 | Práce ve směru nové stopy v nové konfiguraci Odb. Nová Hospoda! Provoz možný po koleji č. 982! | Dokončovací práce - následné podbití koleje. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 6 | 16.04. | 16.04. | 16.4. | [12 empty] | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286 | bar: 4
12 | 712 | V-002615/25 | Plzeň-Jižní Předměstí: 982. + TV, Plzeň hl.n.Nová Hospoda: záhl. a zhl. směr Výh. Chotěšov - nová stopa. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | Práce ve směru nové stopy v nové konfiguraci Odb. Nová Hospoda! ZP+ND směr Vejprnice! | Dokončovací práce - následné podbití koleje. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 6 | 17.04. | 17.04. | 17.4. | [12 empty] | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286 | bar: 4
13 | 712 | V-017664/25 | Plzeň-Jižní Předměstí: 981.,982. bez TV, v části od návěstidla Sc981 a Sc982 po návěstidlo L981 a L982 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 981.,982. bez TV, v části od návěstidla L981 a L982 po námezník výhybky č. 802 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: záhl. a zhl. směr Vejprnice, v části od námezníku výhybky č. 802 po návěstidlo DS. Plzeň hl.n.Nová Hospoda: napájecí vedení mezi ÚO 93A, B a ÚO Z228 v dopravně Plzeň hl.n.Nová Hospoda Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Výh Chotěšov: traťová bez TV, doplní se výluka TV Vejprnice: celá bez TV, Nýřany: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 50 | 0 | Etapizace po úsecích - bude upřesněno pro RPV 2027! | Následné podbíjení celého úseku, včetně všech výhybek. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 8x12h | 11.10. 19.10. | 18.10. 26.10. | 11.-18.10. 19.-26.10. | 10: 8 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022 | ČD Cargo a.s. - ŽESNAD:v době denních výluk nevhodné navazovat případné noční výluky. Vzhledem k délce denních výluk v rozsahu 12 hod. není vhodný souběh s položkou č. 2 VR 710 nepřetržitá výluka Pocinovice - Kdyně 1.7. - 18. 10.(období 11. - 18. 10.) | SSZ Plzeň - termíny této položky budou pusunuty mimo souběh s položkou č. 2 na VR 710 - nově bude tento blok posunut na termín 19. - 26.10.2027. Blok nočních výluk navazuje následně až po ukončení bloku těchto denních výluk, výluky nejsou v souběhu.
14 | 712 | V-017672/25 | Plzeň-Jižní Předměstí: 981.,982. bez TV, v části od návěstidla Sc981 a Sc982 po návěstidlo L981 a L982 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 981.,982. bez TV, v části od návěstidla L981 a L982 po námezník výhybky č. 802 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: záhl. a zhl. směr Vejprnice, v části od námezníku výhybky č. 802 po návěstidlo DS. Plzeň hl.n.Nová Hospoda: napájecí vedení mezi ÚO 93A, B a ÚO Z228 v dopravně Plzeň hl.n.Nová Hospoda Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Výh Chotěšov: traťová bez TV, Vejprnice: celá bez TV, Nýřany: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | Etapizace po úsecích - bude upřesněno pro RPV 2027. | Broušení kolejnic v celém úseku, dokončovací práce. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 8x6h | 19.10. 27.10. | 27.10. 4.11. | 19.-27.10. 27.10.-4.11. | 10: 8 4; 11: 4 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022 | ČD Cargo a.s. - ukončit noční výluku nejpozději v čase 04:30 hod. z důvodu přístavby vozů na terminál METRANS ještě před osobní dopravou. | SSZ Plzeň - požadavku ČDC se budeme snažit ve střednědobém plánování vyhovět. Termíny této položky budou nově upraveny - tento blok výluk je posunut na termín 27.10. - 4.11.2027 (změnu generuje posun pol. č. 13 tohoto VR)
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-014428/24 | Ejpovice - Radnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Aktivace (výstavba / úprava) zabezpečovacího a sdělovacího zařízení na traťové koleji a v dopravnách, zrušení vazeb PZS na stávající přejezdníky a navázání PZS do TZZ, ostatní technologické úpravy, úpravy kab. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 20.04. | 29.04. | 20.-29.4. | 4: 10 | Implementace ETCS Regional Ejpovice - Radnice | 5003520286, 3273214901 | SVOD: Časový nesoulad s Koncepcí elektrické trakce. | SSZ Plzeň - předmětem prací je samostatné ETCS, elektrizace se plánuje zvlášť. "Národní implementační plán ERTMS" určuje vybudování ETCS v těchto úsecích nejpozději do roku 2027. Dle "Koncepce rozvoje elektrické trakce" má být na předmětných tratích provedena prostá elektrizace v horizontu „D“, tj. po roce 2032. Akce, které by zde pokrývaly elektrizaci, nejsou nyní ani v plán investic (a předpokládá se, že ani v nejbližší době zde uvedeny nebudou). U obou staveb tak nyní nelze tento časový nesoulad vyřešit, vycházíme i z podkladů od MD
2 | 714 | V-014430/24 | Pňovany - Bezdružice: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Dojde ke změně konfigurace dopravny Trpísty - vybudování nového poloostrovního oboustranného nástupiště, včetně rekonstrukce žel. svršku a spodku. | Změna konfigurace dopravny Trpísty, aktivace (výstavba/úprava) ZZ a sděl. zař. na TK a v dopravnách, zrušení vazeb PZS na stávající přejezdníky a navázání PZS do TZZ, ostatní technol. úpravy, úpravy kab. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 45d | 06.09. | 20.10. | 6.9.-20.10. | 9: 25; 10: 20 | Implementace ETCS Regional Pňovany - Bezdružice | 5003520286, 3273214901 | SVOD: Časový nesoulad s Koncepcí elektrické trakce. | SSZ Plzeň - předmětem prací je samostatné ETCS, elektrizace se plánuje zvlášť. "Národní implementační plán ERTMS" určuje vybudování ETCS v těchto úsecích nejpozději do roku 2027. Dle "Koncepce rozvoje elektrické trakce" má být na předmětných tratích provedena prostá elektrizace v horizontu „D“, tj. po roce 2032. Akce, které by zde pokrývaly elektrizaci, nejsou nyní ani v plán investic (a předpokládá se, že ani v nejbližší době zde uvedeny nebudou). U obou staveb tak nyní nelze tento časový nesoulad vyřešit, vycházíme i z podkladů od MD
3 | 714 | V-003215/25 | Pňovany - Bezdružice: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců, kolejnic a čištění kolejového lože v km 0,460-1,200; 1,550-3,400; 4,900-5,270; 12,400-12,830. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 45d | 06.09. | 20.10. | 6.9.-20.10. | 9: 25; 10: 20 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Pňovany - Bezdružice - I. etapa Výměna pražců a kolejnic v úseku Pňovany - Bezdružice - II. etapa | 654180445 654190078
4 | 714 | V-005977/24 | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Zabezpečení PZS v km 2,357 (P417) a v km 2,654 (P418) náhrada křížů novým PZS, rek. přej. konstrukce a žel. svršku a spodku v místě přejezdů. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 8d | 06.09. | 13.09. | 6.-13.9. | 9: 8 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P417 v km 2,357 a P418 v km 2,654 na trati Pňovany - Bezdružice | 3273514800
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-015821/23 | Písek: 4,6 bez TV, Písek: 8. bez TV, v části od km 12,160 k námezníku výhybky č. 17 Písek: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 50 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | TSO SK4,6 a části SK8 - výměna kolejového roštu formou SVP a SVK, výměna kolejového lože, zřízení BK, oprava GPK, úprava kol. lože, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 09.07. | 28.07. | 9.-28.7. | 7: 20 | Oprava staničních kolejí v žst. Písek | 654210054
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-017135/25 | Nepomuk - Blatná: traťová bez TV, Kasejovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | SVP+SVK+BK v km 10,700-11,150; 13,470-14,450; 19,750-21,080. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 17.08. | 30.08. | 17.-30.8. | 8: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240021
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-016540/24 | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 22,000-23,600, výměna kolejového lože. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 11.10. | 29.10. | 11.-29.10. | 10: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240021
2 | 717 | V-006589/25 | Bělá nad Radbuzou - Bor: traťová bez TV, Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 49,800-50,600 a 50,950-51,150, oprava výh. č. 3 a 4 (Stráž u Tachova), odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 11.10. | 29.10. | 11.-29.10. | 10: 19 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bělá - Bor a Svojšín - Bor | 654190074
3 | 717 | V-006588/25 | Svojšín - Bor: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 1,000-1,160; 4,850-5,500. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bělá - Bor a Svojšín - Bor | 654190074
4 | 717 | V-016538/24 | Staňkov bývalá Odb Vránov - Poběžovice: traťová bez TV, Horšovský Týn: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 5,850-8,500, výměna ŠL, oprava přejezdů v km 7,474 (P672) a v km 8,288 (P673). | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 26d | 05.04. | 30.04. | 5.-30.4. | 4: 26 | Oprava trati v úseku Staňkov - Horšovský Týn I. etapa | 654210045
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-016262/24 | Plasy - Žihle: traťová bez TV, Mladotice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Zvýšení rychlosti v délce 14,56 km. Souvislá výměna žel.svršku v km 32,905-34,400; 36,020-37,436; 37,526-39,735 a 142,292-142,800, výměna kolejnic km 137,806-138,150; 139,618-140,440, úprava GPK, rekonstrukce zast. Mladotice, rek. propustků, 2 mosty. | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | I | § | Ne | 60d | 31.08. | 29.10. | 31.8.-29.10. | 8: 1; 9: 30; 10: 29 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Plasy – Žihle | 5003520265
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
1 | 720 | V-005034/25 | Mariánské Lázně - Lipová u Chebu: traťová bez TV, Valy u Mariánských Lázní: celá bez TV, Lázně Kynžvart: celá bez TV, Dolní Žandov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | výřez dřevin | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 6 | O |  | D | 10x8h | 26.11. | 05.12. | 26.11.-5.12. | 11: 5; 12: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
2 | 720 | V-004916/25 | Cheb - Cheb st.hr.: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | výřez dřevin | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | D | 10x8h | 12.02. | 21.02. | 12.-21.2. | 2: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015
3 | 720 | V-004926/25 | Cheb - Cheb st.hr.: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | výřez dřevin | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | D | 10x8h | 15.11. | 24.11. | 15.-24.11. | 11: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026–2027 | 650240015

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
Záhlaví:
VR | Výlukové rameno
ROV | Rozkaz o výluce
OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
VNJŘ | Výlukový jízdní řád
ND | Náhradní doprava
ZČPT | Změna časové polohy trasy
ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
KD | Kapacita dráhy
Data:
X | U dvoustavových hodnot ano/ne znamená ano (prázdná buňka znamená ne)
T | Traťová kolej
S | Staniční kolej
L | Lokomotivy nezávislé trakce
N | Napěťově vyloučený úsek
P | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
V | Výlukový jízdní řád
RPV | Roční plán výluk
C | Cizí právní subjekt
H | Havarijní stav
I | Investice
IB | Investice bez stavebního povolení
O | Opravné práce
OS | Opravné práce se stavebním povolením
N | Noční výluka
D | Denní výluka
Ne | Nepřetržitá výluka
Stav vůči RPV
Z | Změna od RPV
N | Nad RPV