## Data
Datum a hodina tisku: 17.10.2025 11:07 hod.
Plánovaná dočasná omezení kapacity v roce 2028
|  |  |  | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | dopady | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Žadatel | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Název stavby Název opravy | ISPROFOND PA | Připomínky k návrhu | Návrh SŽ na vypořádání připomínek
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-017218/25 | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 0. bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | zachován provoz po 1. a 2.TK, pokračuje z r.2027 | Odstraněnín důlních škod, sanace poddolovaného úseku | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H | § | Ne | 263d | 01.01. | 19.09. | 1.1.-19.9. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 19
2 | 301 | V-006087/25 | Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě | KuPo, Optimalizace O.Kunčice (mimo) - O.Svinov/ Polanka nO SP 1, budování nových krakorců, přípravné práce | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 15.10. | 04.11. | 15.10.-4.11. | 10: 17; 11: 4 | Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou | 5003520286, 3273214901
3 | 301 | V-006031/25 | Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 50 | 70 | projekt v přípravě | KuPo, Optimalizace O.Kunčice (mimo) - O.Svinov/ Polanka nO SP 1, betonáž patek TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 14x10h | 15.07. | 28.07. | 15.-28.7. | 7: 14 | Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou | 5003520286, 3273214901
4 | 301 | V-006065/25 | Ostrava-Vítkovice - Odb Odra: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 50 | 70 | projekt v přípravě | KuPo, Optimalizace O.Kunčice (mimo) - O.Svinov/ Polanka nO SP 1, betonáž patek TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 20x10h | 21.08. | 09.09. | 21.8.-9.9. | 8: 11; 9: 9 | Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou | 5003520286, 3273214901
5 | 301 | V-006017/25 | Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 50 | 70 | projekt v přípravě | KuPo, Optimalizace O.Kunčice (mimo) - O.Svinov/ Polanka nO SP 1, betonáž patek TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 14x10h | 01.07. | 14.07. | 1.-14.7. | 7: 14 | Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou | 5003520286, 3273214901
6 | 301 | V-006045/25 | Odb Odra - Ostrava-Vítkovice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 50 | 70 | projekt v přípravě | KuPo, Optimalizace O.Kunčice (mimo) - O.Svinov/ Polanka nO SP 1, betonáž patek TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 20x10h | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20 | Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou | 5003520286, 3273214901
7 | 301 | V-006109/25 | Ostrava-Kunčice - Ostrava střed: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě | KuPo, Optimalizace O.Kunčice (mimo) - O.Svinov/ Polanka nO SP 1, úpravy ZZ, vložení NP | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 7d | 01.10. | 07.10. | 1.-7.10. | 10: 7 | Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou | 5003520286, 3273214901 | KODIS: Nežádoucí souběh s položkou č. 8 na VR 305. Požadujeme položky 7 a 8 na VR 302 v tomto souběhu nemít. | Ostrava-Svinov není finančně pokryta, odsouvá se za rok 2028.
8 | 301 | V-006110/25 | Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě | KuPo, Optimalizace O.Kunčice (mimo) - O.Svinov/ Polanka nO SP 1, úpravy ZZ, vložení NP | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 7d | 08.10. | 14.10. | 8.-14.10. | 10: 7 | Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou | 5003520286, 3273214901 | KODIS: Nežádoucí souběh s položkou č. 8 na VR 305. Požadujeme položky 7 a 8 na VR 302 v tomto souběhu nemít. | Ostrava-Svinov není finančně pokryta, odsouvá se za rok 2028.
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
1 | 302 | V-016129/25 | Vratimov: 102,104b bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 |  | 100 | 60 | Dokončení severního zhlaví žst. Vratimov. Vloží se výhybky č. 104, 106, 107 a přejezdové konstrukce v kolejích 102, 104b v ulici Výletní. | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP109 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 14d | 03.01. | 16.01. | 3.-16.1. | 1: 14 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
2 | 302 | V-016133/25 | Vratimov: 2,4,6 bez TV, výh.: 1,4,6,7, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30 | Realizace celé sudé skupiny žst. Vratimov - demolice koleje č. 6 a výhybek č. 1, 4, 6, 7; celá nová kolej SK2 (102) vč. nového mostu nad podjezdem Buničitá v koleji č. 2. Vloží se výhybka č. 101, vybuduje se nové nástupiště u kol. č. 2, přejezd v | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP110 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 150d | 03.01. | 31.05. | 3.1.-31.5. | 1: 29; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
3 | 302 | V-016180/25 | Paskov: 201,203 bez TV, Paskov - Lískovec u Frýdku: 1,2 bez TV, Lískovec u Frýdku: záhl. a zhl. směr Paskov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP114 Dokončení lichá sk. Paskov - SK 201, 203, 205, 203a, výh. 205, 208, | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 76d | 17.10. | 31.12. | 17.10.-31.12. | 10: 15; 11: 30; 12: 31 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901 | ČD Cargo a.s.- umožnit odklonovou vozbu dlouhých vlaků do Dobré HMMC trs Hnojník v době cca od 22:00 do 04:00 hod. | Přístupnost Dobré HMMC bude zajištěna od Českého Těšína.
4 | 302 | V-017170/25 | Vratimov: lichá + TV, výh.: 1,4,6,7, dokončovací práce a 3 podbití |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30 |  | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek - dokončovací práce a 3 podbití. | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 15d | 01.04. | 15.04. | 1.-15.4. | 4: 15 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
5 | 302 | V-017187/25 | Vratimov: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30 |  | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek - dokončovací práce a 3 podbití. | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 15d | 16.04. | 30.04. | 16.-30.4. | 4: 15 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
6 | 302 | V-016175/25 | Paskov: 201 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30 |  | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP113 Dokončení SK 201, pokl. výh. č. 202, 203, 209 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 14d | 03.10. | 16.10. | 3.-16.10. | 10: 14 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
7 | 302 | V-016186/25 | Frýdek-Místek: zhl. část směr Lískovec u Frýdku. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | Dokončení prací v žst. Frýdek-Místek. | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP209 provoz po novém kolejišti. Pokračuje v roce 2029 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 22d | 10.12. | 31.12. | 10.-31.12. | 12: 22 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
8 | 302 | V-017173/25 | Frýdek-Místek: lichá,2 bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | ND | 100 | 40 | pokračuje z r. 2027. Realizují se koleje č. 2, 1, 3, 3b, 3c, 5, 7, 1. a 2. nástupiště a první část podjezdu ul Na Poříčí. | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP206 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 121d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
9 | 302 | V-016182/25 | Paskov: 201,203 bez TV, záhl. a zhl. směr Lískovec, Biocel. Frýdecké zhlaví žst. Paskov, vl. č. 6023 BIOCEL" a "Pila Paskov" |  | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | ND | 100 | 30 | Položí se výhybky č. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, propustek 15,196. ND Paskov - Lískovec. | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP114a | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 21d | 17.10. | 06.11. | 17.10.-6.11. | 10: 15; 11: 6 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
10 | 302 | V-016138/25 | Paskov: 2,4,6 bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | ND | 100 | 30 | Realizuje se sudá skupina žst. Paskov - koleje č. 204, 202, část 201, položí se výhybky 204, 206, 207, a provizorní výhybka X212. Buduje se nové ostrovní nástupiště včetně částu podchodu a přístupu na nástupiště. | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP111 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 122d | 01.06. | 30.09. | 1.6.-30.9. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
11 | 302 | V-016145/25 | Paskov: 2,4,6 bez TV, Vratimov - Paskov: 2 bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | ND | 100 | 30 | Vložení výhybky č. 201 žst. Paskov | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP112 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 2d | 01.10. | 02.10. | 1.-2.10. | 10: 2 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
12 | 302 | V-016184/25 | Frýdek-Místek: 6,8a bez TV, zhl. směr Baška. |  | S |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40 | Zbytky kolejí č. 6, 8a,, koleje č. 14, 20, 22, matečná kolej, výhybky 22, 23, 26, 25, 27 | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP208 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 100d | 01.09. | 09.12. | 1.9.-9.12. | 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 9 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901
13 | 302 | V-005963/25 | Paskov: výh.: 1,2,3,4,5,6, Paskov - Lískovec u Frýdku: 1,2 bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 114, pokl. výh. v Paskově směr Lískovec | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 76d | 17.10. | 31.12. | 17.10.-31.12. | 10: 15; 11: 30; 12: 31 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901 | SMD - Žádáme, aby v době zastavení provozu v době výluk mezi Ostravou Kunčicemi a Lískovcem a objízdnou trasu přes ČT - Dobrá u FM a FM pro obsluhu vleček (GO STEEL, ARCIMPEX, HM a HUISMAN v Lískovci). Děkuji. Uherek | Lískovec bude v tomto postupu dostupný přes Frýdek-Místek. Vratimov je dokončen, Paskov bude sjízdný částečně. Vlečka BIOCEL nebude dostupná cca 3 týdny, následně od 6.11. bude umožněna obsluha od Vratimova.
14 | 302 | V-005956/25 | Frýdek-Místek: sudá bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | ND | 100 | 30 | projekt v přípravě | KuFr, Optimalizace a eletrifikace trati O.Kunčice - F.Místek SP 207, Pokládka výhybek, práce v sudé sk.kol.1.nástupištní hrana | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 123d | 01.05. | 31.08. | 1.5.-31.8. | 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31 | Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek | 5003520286, 3273214901 | KODIS: Dle projektu elektrizace a zkapacitnění tratě Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek by měly být dokončeny SK 1, 2 a 3 a všechny tři nástupištní hrany by měly být k dispozici. Dotaz - o kterou 1. nástupištní hranu se jedná? | Opravena poznámka - v provozu budou 3 dopravní koleje pro osobní dopravu s tím, že nákaldní doprava se řeší tak, obsluha Nošovic bude možná přes Frýdek-Místek s opatřením.
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-015976/25 | Valašské Meziříčí - Osíčko: traťová bez TV, Branky na Moravě: celá bez TV, Kunovice-Loučka: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 59,622, výměna mostnic, obnova PKO a oprava závad ST | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 81d | 12.05. | 31.07. | 12.5.-31.7. | 5: 20; 6: 30; 7: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ OVA 2027 | 635240054
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-017478/25 | Ostrava pravé nádraží: zab. zař.: KB č.5 a 6. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 |  | Oprava KB č. 5 a 6 | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 9d | 05.09. | 13.09. | 5.-13.9. | 9: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2027 | 635240052
2 | 305 | V-013546/24 | Ostrava-Svinov: 3. bez TV, 1. + TV, část zhl. z 1.,3. SK od náv. L1 a L3 po nám. výh. 45 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 30 | projekt v přípravě, doplnění SP 4, pokračování z roku 2027 | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 5a - lichá skupina polaneckého zhlaví | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 90d | 01.01. | 30.03. | 1.1.-30.3. | 1: 31; 2: 29; 3: 30 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003520287, 5003540004 | SVOD: Na položky související se stavbou RS 1 ŽST Ostrava-Svinov nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Realizace stavby Ostrava-Svinov se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
3 | 305 | V-013538/24 | Ostrava-Svinov: 13.,15. bez TV, 3. jen TV, 5.,5b,7.,9.,11. + TV, zhl. jeho část z 5.-15.SK po nám. výh. 39. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | NVÚ | 100 | 40 | projekt v přípravě, pokračování z roku 2027 | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 4 - lichá část polaneckého zhlaví | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 90d | 01.01. | 30.03. | 1.1.-30.3. | 1: 31; 2: 29; 3: 30 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003520287, 5003540004 | SVOD: Na položky související se stavbou RS 1 ŽST Ostrava-Svinov nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Realizace stavby Ostrava-Svinov se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
4 | 305 | V-004971/25 | Ostrava-Svinov: výh.: 45, záhl. od výh. 45 po náv. 1S. nelze po 1. TK Výh. Polanka n/O - Ostrava-Svinov |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘND | 100 | 40 | projekt v přípravě, doplnění k SP 4 + 5a | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 5b | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 30d | 01.03. | 30.03. | 1.-30.3. | 3: 30 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003520287, 5003540004 | SVOD: Na položky související se stavbou RS 1 ŽST Ostrava-Svinov nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Realizace stavby Ostrava-Svinov se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
5 | 305 | V-005030/25 | Ostrava-Svinov: 2.,4. jen TV, 4a + TV, část zhlaví z 4a SK směr Výh. Polanka n/O po nám. výh. 550 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 30 | projekt v přípravě, doplnění k SP 7 | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 7a - sudá skupina polaneckého zhlaví | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003520287, 5003540004 | SVOD: Na položky související se stavbou RS 1 ŽST Ostrava-Svinov nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Realizace stavby Ostrava-Svinov se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
6 | 305 | V-004992/25 | Ostrava-Svinov: 2.,4.,4a + TV, část zhl.od náv. L2,L4a po nám. výh. 41 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 30 | projekt v přípravě, nelze přejíždět mezi sudou a lichou skupinou na polaneckém zhlaví | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 6 - sudá skupina polaneckého zhlaví | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 123d | 31.03. | 31.07. | 31.3.-31.7. | 3: 1; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003520287, 5003540004 | SVOD: Na položky související se stavbou RS 1 ŽST Ostrava-Svinov nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Realizace stavby Ostrava-Svinov se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
7 | 305 | V-005005/25 | Ostrava-Svinov: výh.: 41,42,43,44, záhl. od výh. 44 po náv. 2S. nelze po 2. TK Výh. Polanka n/O - Ostrava-Svinov |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘND | 100 | 40 | projekt v přípravě, doplnění k SP 6 | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 6a - sudá skupina polaneckého zhlaví | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 61d | 01.06. | 31.07. | 1.6.-31.7. | 6: 30; 7: 31 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003520287, 5003540004 | SVOD: Na položky související se stavbou RS 1 ŽST Ostrava-Svinov nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Realizace stavby Ostrava-Svinov se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
8 | 305 | V-005026/25 | Ostrava-Svinov: 20.,22. bez TV, 6.,8.,10. + TV, záhl. a zhl. z SK 6.,8.,10. směr Odb Odra. ost. zař.: vlečka č. 6080.nelze po TK Ostrava-Svinov - Odb Odra | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 | projekt v přípravě | RS1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 7 | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 138d | 01.08. | 16.12. | 1.8.-16.12. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 16 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003520287, 5003540004 | SVOD: Na položky související se stavbou RS 1 ŽST Ostrava-Svinov nahlížíme jako na jednu stavbu. Dle článku 16 Rozhodnutí 2017/2075 Vás žádáme o poskytnutí srovnání podmínek v alespoň dvou alternativních scénářích pro omezení kapacity. Dále Vás dle článku 17 Rozhodnutí 2017/2075 žádáme o stanovení kritérií pro přetrasování vlaků zajišťujících různé druhy dopravy a jejich zveřejnění v prohlášení o dráze. | Realizace stavby Ostrava-Svinov se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
9 | 305 | V-016208/25 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, v úseku ŽST Suchdol nO. - ODB Vražné | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 |  | Polom - Suchdol nad Odrou BC, SP2 zásob. stavby, odvoz výzisku | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | N | 14x4h | 12.04. | 26.04. | 12.-26.4. | 4: 14 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | ČD Cargo a.s. - bude zajištěna dostatečná kapacita pro nákladní dopravu i adhoc? Platí pro položky 9 - 16. - KODIS: Požadujeme závazně upřesnit časy nočních výluk (viz Studénka - náhrada přejezdu P6501, kde došlo k významným posunům časů výluk). - SVOD - Viz připomínka ke stejné akci v DOK 2027 - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | Realizace stavby BC Polom-Suchdol se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
10 | 305 | V-016903/25 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, v úseku ŽST Suchdol nO. - ODB Vražné |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 20 | ŽST Suchdol nO. - ODB Vražné, 2.TK | Polom - Suchdol nad Odrou BC, SP2 snesení části TK2, zříz. provizor. opěr, vklád. MP v km 228,553, reg. TV | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 7d | 01.03. | 07.03. | 1.-7.3. | 3: 7 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | SVOD: Viz připomínka ke stejné akci v DOK 2027 - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | Realizace stavby BC Polom-Suchdol se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
11 | 305 | V-016191/25 | Suchdol nad Odrou - Polom: 2 + TV, v úseku ŽST Suchdol nO. - ODB Vražné |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 20 | ŽST Suchdol nO. - ODB Vražné, 2.TK | Polom - Suchdol nad Odrou BC, SP3 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 105d | 21.06. | 03.10. | 21.6.-3.10. | 6: 10; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 3 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | SVOD: Viz připomínka ke stejné akci v DOK 2027 - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | Realizace stavby BC Polom-Suchdol se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
12 | 305 | V-016598/24 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, v úseku Odb. Vražné - Suchdol |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 20 |  | Polom - Suchdol nad Odrou BC rekonstrukce, vyjmutí MP v km 228,196 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 16d | 04.10. | 19.10. | 4.-19.10. | 10: 16 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | SVOD: Viz připomínka ke stejné akci v DOK 2027 - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | Realizace stavby BC Polom-Suchdol se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
13 | 305 | V-016222/25 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, v úseku ŽST Polom - ODB Vražné | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 |  | Polom - Suchdol nad Odrou BC, SP2 vložení most. prov. km 228,553 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | N | 2x4h | 03.03. | 05.03. | 3.-5.3. | 3: 2 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | KODIS: Požadujeme závazně upřesnit časy nočních výluk (viz Studénka - náhrada přejezdu P6501, kde došlo k významným posunům časů výluk). - SVOD: Viz připomínka ke stejné akci v DOK 2027 - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | Realizace stavby BC Polom-Suchdol se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
14 | 305 | V-016246/25 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1,2 + TV, v úseku ŽST Polom - ODB Vražné | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 |  | Polom - Suchdol nad Odrou BC, SP3 pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | N | 25x4h | 20.10. | 14.11. | 20.10.-14.11. | 10: 12; 11: 13 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | KODIS: Požadujeme závazně upřesnit časy nočních výluk (viz Studénka - náhrada přejezdu P6501, kde došlo k významným posunům časů výluk). - SVOD: Viz připomínka ke stejné akci v DOK 2027 - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | Realizace stavby BC Polom-Suchdol se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
15 | 305 | V-016230/25 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, v úseku ODB Vražné - ŽST Suchdol nO. | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 |  | Polom - Suchdol nad Odrou BC, SP3 zásob. stavby, odvoz výzisku | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | N | 14x4h | 26.07. | 09.08. | 26.7.-9.8. | 7: 6; 8: 8 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | KODIS: Požadujeme závazně upřesnit časy nočních výluk (viz Studénka - náhrada přejezdu P6501, kde došlo k významným posunům časů výluk). - SVOD: Viz připomínka ke stejné akci v DOK 2027 - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | Realizace stavby BC Polom-Suchdol se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
16 | 305 | V-016190/25 | Polom - Suchdol nad Odrou: 1 + TV, v úseku ODB Vražné - ŽST Suchdol nO. |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 20 | ODB Vražné - ŽST Suchdol nO., 1.TK | Polom - Suchdol nad Odrou BC, SP2 | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 105d | 08.03. | 20.06. | 8.3.-20.6. | 3: 24; 4: 30; 5: 31; 6: 20 | Polom – Suchdol n. O., BC | 3273214901, 5003520286 | SVOD - Viz připomínka ke stejné akci v DOK 2027 - ŽESNAD.CZ: Neexistuje odklonová trať. Pro souhlas s konáním výluk žádáme o potvrzení, že bude přidělována kapacita i pro nákladní vlaky AdHoc po celou dobu výstavby BC Suchdol - Polom. | Realizace stavby BC Polom-Suchdol se z důvodu finančního krytí odsouvá. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
17 | 305 | V-016297/25 | Přerov přednádraží: 200a + TV, zhl. směr Chropyně, jeho část od náv. Se226 po náv. Se218, Se219 a nám. výh. č. 292. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 80 | práce na zhl. budou etapizovány; bude vylučováno TV sudých SK 200-222, 238, 240 - etapizovaně dle kolej. výluk | Brno - Přerov, 5.stavba Kojetín - Přerov, SP3 práce na Lověš. podjezdu, práce na ŽSp, ŽSv a TV | SS východ | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 127d | 01.04. | 05.08. | 1.4.-5.8. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 5 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-016901/25 | Valašské Meziříčí: 4,6 + TV, výh.: 19, |  | S |  | X | [10 empty] | 5 | 5 | 0 |  | 100 | 60 | projekt v přípravě | Rek. nást. Val. Mez. rekon. 2. části podchodu (do 31.10.), SK 4, 6 a nást. č. 2, snesení výh. č. 19; zrušení provizor. přechodu na nást. č. 2 (11/2028) | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 173d | 01.07. | 20.12. | 1.7.-20.12. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 20 | Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí | 3273214901, 5003520286
2 | 308 | V-016900/25 | Valašské Meziříčí: 8 bez TV, její část od hrotů výh. č. 39 po km ... (u zač. provizor. nást. 1a), 8a,8b bez TV |  | S |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 | projekt v přípravě | Rek. nást. Val. Mez. rekon. nást. č. 1, zrušení provizor. nást. č. 1a, rekon. výh. 39 a částí SK 8a,8b | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 61d | 01.05. | 30.06. | 1.5.-30.6. | 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí | 3273214901, 5003520286
3 | 308 | V-016899/25 | Valašské Meziříčí: 8 bez TV, její část od km ... (u zač. provizor. nást. 1a) po hroty výh. č. 25, „8 kusá“ bez TV Valašské Meziříčí: výh.: 25, |  | S |  | X | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 | projekt v přípravě; pokr. z r. 2027; od Hostašovic a Stříteže n. B. provizor. nást. č. 1a (80 m) u kusé SK 8 | Rek. nást. Val. Mez. rekon. VB a nást. č. 1 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 182d | 01.01. | 30.06. | 1.1.-30.6. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí | 3273214901, 5003520286
4 | 308 | V-016135/25 | Hranice na Moravě: záhl. TK 1 směr Hranice na Moravě město. Hranice na Moravě - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, Hranice na Moravě město: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Hranice na Moravě a 1.TK směr Hustopeče nad Bečvou. Hustopeče nad Bečvou: lichá + TV, záhl. a zhl. TK 1 směr Hranice na Moravě město. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 30 | 2. TK, 2000 m, 50 km/h. Cyklická obnova trati v úseku Hranice na Moravě - Hustopeče nad Bečvou zatím bez čísla PA č. 635250006 | Vým. kol. roštu, SČ v TK, v ŽST Hranice n M město obnova SK, BK, GPK, odvodnění, sanace spodku, výměna výh. v ŽST Hustopeče nad Bečvou oprava přejezdu v km 15,165, opravy mostů, propustků, kabel.tras, ZZ, přestavníky, oprava TV, ukolejnění, ÚO, ÚD... | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 02.09. | 01.10. | 2.9.-1.10. | 9: 29; 10: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
5 | 308 | V-016136/25 | Hustopeče nad Bečvou: sudá + TV, záhl. a zhl. TK 2 směr Hranice na Moravě město . Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě: 2. + TV, Hranice na Moravě: záhl. TK 2 směr Hranice na Moravě město. Hranice na Moravě město: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Hustopeče nad Bečvou a 2.TK směr Hranice na Moravě. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 30 | 1. TK, 2000 m, 50 km/h. Cyklická obnova trati v úseku Hranice na Moravě - Hustopeče nad Bečvou zatím bez čísla PA č. 635250006 Obsluha vl. Cement Hranice bude možná | Vým. kol. roštu, SČ v TK, v ŽST Hranice n M město obnova SK, BK, GPK, odvodnění, sanace spodku, výměna výh. v ŽST Hustopeče nad Bečvou oprava přejezdu v km 15,165, opravy mostů, propustků, kabel.tras, ZZ, přestavníky, oprava TV, ukolejnění, ÚO, ÚD... | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 02.10. | 31.10. | 2.-31.10. | 10: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 309 | V-016187/25 | Olomouc hlavní nádraží - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, Blatec: celá + TV, Vrbátky: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPVNJŘND | 100 | 0 | nelze konat se ZP na VR 315 | Výstavba PZS na přejezdu P7592 v km 86,003, údržba ST, SEE | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 7d | 20.11. | 26.11. | 20.-26.11. | 11: 7 | Výstavba PZS na přejezdu P7592 v km 86,003 trati Nezamyslice – Olomouc Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2027 | 635240049 635240055 | KIDSOK: Z jakého důvodu nefigurují v návrhu výluky v souvislosti s Rekonstrukcí ŽST Prostějov hl.n.? Dne 1. 9. má končit poslední výluka k 5. stavbě modernizace Brno - Přerov | Současně se prověřuje v roce 2026 oprava kolejových spojek v Prostějově na zhlaví směr Olomouc z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Samostatná stavba Prostějova se s ohledem na práce VR 315. Dále souvisí s koordinací opravy mostu přes Moravu - stavba pro Povodí Moravy. Bude koordinováno v dalších letech.
2 | 309 | V-016292/25 | Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 30 |  | Kontrola provozuschopnosti požárních suchovodů HZS SŽ Přerov v tunelech a údržba TV. | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 7 | 27.04. | 27.04. | 27.4. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2027 | 635240055 | bar: 4
3 | 309 | V-016293/25 | Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 30 |  | Kontrola provozuschopnosti požárních suchovodů HZS SŽ Přerov v tunelech a údržba TV. | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 7 | 28.04. | 28.04. | 28.4. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2027 | 635240055 | bar: 4
4 | 309 | V-017493/25 | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4 + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: výh.: 103 (nové čísl.) , záhl. 4.TK směr Třebovice v Čechách. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 60 | pokračuje v roce 2029 | Uzel Č. Třebová vložení výhybek pro dokončení napojení vjezd. sk. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 22d | 10.12. | 31.12. | 10.-31.12. | 12: 22 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD - Viz připomínka ke stejné akci v DOK 2027 | Netýká se osobní dopravy. Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-015918/24 | Bruntál: zab. zař.: vypnutí SSZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 60 |  | 100 | 70 |  | Náhrada stávajícího SZZ TEST12 elektronickým (přemístění SZZ do technologické místnosti (stávající objekt) včetně úpravy technologie pro připojení dálkového ovládání). | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 89d | 04.03. | 31.05. | 4.3.-31.5. | 3: 28; 4: 30; 5: 31 | Prostá rekonstrukce ŽST Bruntál | 635240037
2 | 310 | V-015920/24 | Bruntál: výh.: 2,3,5,7,8,9,10,11, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | v souběhu Bruntál vypnutí SSZ (přesun z roku 2027) nelze na TK Bruntál - Milotice nad Opavou | obnova výhybek č.2, 3, 5, 7; rušení koleje na vlečku č.6105 - Alfa Plastik | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d | 17.03. | 31.03. | 17.-31.3. | 3: 15 | Prostá rekonstrukce ŽST Bruntál | 635240037
3 | 310 | V-015919/24 | Bruntál: 2,2a,2b,4,4a bez TV, výh.: 20, záhl. a zhl. TK směr Malá Morávka. zab. zař.: vypnutí SSZ. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | vlečka MACCO, v souběhu Bruntál vypnutí SSZ (přesun z roku2027) | obnova výhybek 4, 4a, 6 (výh.20 nahrada kolej. polem) | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 11d | 06.03. | 16.03. | 6.-16.3. | 3: 11 | Prostá rekonstrukce ŽST Bruntál | 635240037
4 | 310 | V-015921/24 | Valšov - Dětřichov nad Bystřicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | akce přesunuta z roku 2027 kvůli Hlubočky-Hrubá voda | oprava mostů v km 48,858, 50,820, 51,656 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | OS | § | Ne | 45d | 17.04. | 31.05. | 17.4.-31.5. | 4: 14; 5: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ OVA 2027 Oprava mostů na trati Dětřichov nad Bystřicí – Valšov | 635240054 635240056
5 | 310 | V-015336/24 | Domašov nad Bystřicí: záhl. a zhl. směr Hrubá Voda. Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda: traťová bez TV, Hrubá Voda: záhl. a zhl. směr Domašov nad Bystřicí. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | km mostů 20,078, 20,293, 20,624, 21,581, 22,215, 24,124, 24,315, 24,838,28,162 a 28,772, přejezdy: km 19,748 (P7537), km 25,253 (P7538), km 25,858 ( P7539), km 28,139 ( P7540) | vým. kol roštu, odvodňění, vým. výh.v Dom. n B, Hr. Vodě, výměna 4 přej.konst., 10-ti mostů, 17-ti propustků, sanace tunelů - Smilov I, Smilov II, Jívovský a Domašovský,osvětlení, ohřevu výh.,zab. zař. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 153d | 01.06. | 31.10. | 1.6.-31.10. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí | 5003520265
6 | 310 | V-015653/24 | Domašov nad Bystřicí: 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ND Domašov-Moravský Beroun, přesun z roku 2027 | Oprava mostů v km 29,524, 29,592 a 29,669 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 47d | 01.06. | 17.07. | 1.6.-17.7. | 6: 30; 7: 17 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí | 5003520265
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
1 | 311 | V-017477/25 | Krnov - Město Albrechtice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Zrušení přejezdů v km 2,048 (P7775) a v km 2,910 (P7776) a vybudování nového přejezdu | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 17d | 08.04. | 24.04. | 8.-24.4. | 4: 17 | Náhrada přejezdů P7775 v km 2,048 a P7776 v km 2,910 novým úrovňovým křížení na trati Krnov – Jindřichov ve Slezsku | 3273514800
2 | 311 | V-016199/25 | Hanušovice - Bludov: traťová bez TV, Bohdíkov: celá bez TV, Ruda nad Moravou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce PZS km 55,144 (P4249), údržba žel. svršku, ÚPP,kácení vegetace | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 7d | 01.04. | 07.04. | 1.-7.4. | 4: 7 | Doplnění závor na přejezdu P4249 v km 55,144 trati Šternberk - Hanušovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 3273514800 635240049
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
1 | 313 | V-016200/25 | Senice na Hané - Litovel předměstí: traťová bez TV, Litovel předměstí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZS na přejezdu P6683 v km 10,513, výstavba PZS na přejezdu P6680 v km 8,902 a údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 8d | 03.04. | 10.04. | 3.-10.4. | 4: 8 | Rekonstrukce PZS na přejezdu P6683 v km 10,513 trati Litovel předměstí – Senice na Hané Výstavba PZS na přejezdu P6680 v km 8,902 trati Litovel – Senice na Hané Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 3273514800 3273514800 635240049
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
1 | 314 | V-015014/23 | Chornice - Moravská Třebová: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | přesun z roku 2023 | Propustky v km 41,641; km 49,617; km 49,885 a km 52,178 - přestavba. Údržba rozhledových poměrů, odstranění defektoskopických vad. | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 12d | 03.07. | 14.07. | 3.-14.7. | 7: 12 | Oprava propustků v úseku Chornice - Moravská Třebová | 640180181
2 | 314 | V-015482/25 | Moravská Třebová - Chornice: 1 bez TV, Moravská Třebová: záhl. směr Městečko Trnávka, Chornice. Chornice: záhl. směr Městečko Trnávka, Moravská Třebová. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, pročištění štěrkového lože, zřízení BK, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 20d | 03.07. | 22.07. | 3.-22.7. | 7: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-016296/25 | Přerov přednádraží - Chropyně: 1,2 jen TV, Chropyně: 1,3,5,5a,sudá jen TV, Chropyně - Kojetín: 1,2 jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | LNTND | 100 | 55 | pokr. z r. 2027 | Brno - Přerov, 5.stavba Kojetín - Přerov technologická výluka TV (nelze zajistit napájení TV) | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 92d | 01.01. | 01.04. | 1.1.-1.4. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 1 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
2 | 315 | V-016291/25 | Přerov přednádraží - Chropyně: 2 jen TV, 1 + TV, Chropyně: sudá jen TV, lichá + TV, Chropyně - Kojetín: 2 jen TV, 1 + TV, |  | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 120 | LNTND | 100 | 45 | vl.Fatra a vl.Skladový areál MR Chropyně Rasina ZP jen v období 1.4.-5.5.28 | Brno - Přerov, 5.stavba Kojetín - Přerov, SP3, 4 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 154d | 01.04. | 01.09. | 1.4.-1.9. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 1 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
3 | 315 | V-016294/25 | Přerov přednádraží - Chropyně: 1 + TV, Chropyně: lichá + TV, Chropyně - Kojetín: 1 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 120 |  | 100 | 55 | bude etapizováno pro obsluhu vleček ŽST Chropyně | Brno - Přerov, 5.stavba Kojetín - Přerov, SP4 dokončení TV, aktivace ZZ | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 21d | 02.09. | 22.09. | 2.-22.9. | 9: 21 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
4 | 315 | V-016295/25 | Chropyně: 7 + TV, kolejově od km 77,150 po hroty výh. č. 9 Chropyně: 7a jen TV, 7b + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 75 | pokr. z r. 2027 | Brno - Přerov, 5.stavba Kojetín - Přerov stavba podchodu pod SK7 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 92d | 01.01. | 01.04. | 1.1.-1.4. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 1 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
5 | 315 | V-016278/25 | Kojetín: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | LNT | 100 | 65 |  | Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov + 4. stavba Nezamyslice - Kojetín technolog. výluka TV (souběh ZP Nezamyslice - Kojetín a výluky TV Kojetín - Přerov), 29.6.-1.7. práce na TV 4. stavba | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 126d | 01.04. | 04.08. | 1.4.-4.8. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 4 | Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720017 5003520040
6 | 315 | V-016274/25 | Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | snesení TK Nezamyslice - Němčice nH - Kojetín; v závěru zprovoznění TK2 - jednokolejný provoz | Brno - Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín, SP2 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 126d | 01.04. | 04.08. | 1.4.-4.8. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 4 | Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín | 5003720017
7 | 315 | V-016275/25 | Nezamyslice: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | NVÚ | 20 | 55 | vypnutí TV liché kol.skupiny | Brno - Přerov, 4.stavba Nezamyslice - Kojetín, SP2 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 3x6h | 26.06. | 28.06. | 26.-28.6. | 6: 3 | Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín | 5003720017
8 | 315 | V-016743/25 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, včetně obcházecího vedení Vyškov na Moravě: celá + TV, včetně obcházecího vedení Luleč: celá + TV, včetně obcházecího vedení Komořany u Vyškova: celá + TV, včetně obcházecího vedení Rousínov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | opravy a údržba | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 12d | 30.10. | 10.11. | 30.10.-10.11. | 10: 2; 11: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | KIDSOK: žádáme o přesun do zákrytu s výlukami k 5. stavbě Brno - Přerov. K dispozici je pět měsíců. | BNO: od 1.11. možnost kácet bez nutnosti vyjímek, proto po zkušenostech je zaveden blok nepřetržité výluky na opravné práce na infrastruktuře a na kácení stromů, aby se následně nemusely žádat krátkodobé výluky na kácení stromů v období vegetačního klidu. V opačném případě dojde k navýšení počtu krátkodobých výluk, což má negativní dopad na dopravce ČD a Regiojet provozující linky R8 a rychlíky Brno-Nezamyslice-Olomouc.
9 | 315 | V-016742/25 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, včetně obcházecího vedení Vyškov na Moravě: celá + TV, včetně obcházecího vedení Luleč: celá + TV, včetně obcházecího vedení Komořany u Vyškova: celá + TV, včetně obcházecího vedení Rousínov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | opravy u údržba | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 14d | 27.03. | 09.04. | 27.3.-9.4. | 3: 5; 4: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | KIDSOK: žádáme o přesun do zákrytu s výlukami k 5. stavbě Brno - Přerov. K dispozici je pět měsíců, ideálně na začátek výluk k 5. stavbě. | BNO: Do 31.3. možnok ácet bez nutnosti vyjímek,proto po zkušenostech je zaveden blok nepřetržité výluky na opravné práce na infrastruktuře a na kácení stromů, aby se následně nemsely žádat krátkodobé výluky na kácení stromů v období vegetačního klidu.. V opačném případě dojde k navýšení počtu krátkodobých výluk, což má negativní doprad na dopravce ČD a Regiojet provozující linky R8 a rychlíky Brno-Nezamyslice-Olomouc.
10 | 315 | V-017141/25 | Brno-Chrlice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 |  | 100 | 65 |  | oprava SZZ (náhrada elektromechanického staničního zab. zař. zařízením elektronickým) | SSZT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | KORDIS: Prosíme o upřesnění důvodu konání výluky | BNO: Náhrada elektromechanického staničního zab. zař. zařízením elektronickým
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-016206/25 | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Huštěnovice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Napajedla. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 30 |  | rekonstrukce PZS km 143,746 (P8162) oprava GPK, odstranění DEF vad a údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 4d | 03.04. | 06.04. | 3.-6.4. | 4: 4 | Rekonstrukce PZS na přejezdu P8162 v km 143,746 trati Přerov - Břeclav Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2027 | 3273514800 635240049 635240055
2 | 316 | V-016207/25 | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, Huštěnovice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Napajedla. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 30 |  | rekonstrukce PZS km 143,746 (P8162) oprava GPK, odstranění DEF vad a údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 4d | 07.04. | 10.04. | 7.-10.4. | 4: 4 | Rekonstrukce PZS na přejezdu P8162 v km 143,746 trati Přerov - Břeclav Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2027 | 3273514800 635240049 635240055
3 | 316 | V-015777/23 | Rohatec: 6,8,10 + TV, výh.: 23,22,19, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | pročištění kol. lože, výměna kolejnic, pražců dřev. za betonové,výměna upevňovadel,výh. součástí, vevaření do BK, oprava GPK, zrušení SK 10 v km 110,872 - v.č. 19,22,23 - nahrazení kol. polem | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 25d | 10.05. | 03.06. | 10.5.-3.6. | 5: 22; 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 316 | V-016137/25 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna pražců, odstranění DEF vad, oprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049 | METRANS a.s. nesouhlasí s termínem a celkovou délkou ZP. Navrhuje 2X5 dní 14.4.2028 - 18.4.2028 a 5.7.2025 - 9.7.2025 - ŽESNAD.CZ: Jsou navrhované výluky v souladu se ZOV v projektové dokumentaci? | OVA: počítáme se souběhem s modernizací. Požadujeme samostatnou položku pro OŘ s modernizací, kterou připravuje SSV. OŘ znovu opakuje, že trať je na hranici uržitelnosti. Čeká se na rekonstrukci. V tuto chvíli lze souhlasit s návrhem METRANSu, ale je možné, že z důvodu stavu trati se v dalším plánovacím období bude opět žádat 10N a nebo více dní nepřetržité výluky.
5 | 316 | V-007914/19 | Zlín střed: 1s bez TV, vlečka Svit, napojení na vlečkové koleje č. 2s, 3s, výhybky č. S1, S2. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 80 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 31d | 01.03. | 31.03. | 1.-31.3. | 3: 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
6 | 316 | V-017324/25 | Zlín střed - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 20d | 01.04. | 20.04. | 1.-20.4. | 4: 20 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | METRANS a.s. nesouhlasí se zastaveným provozem, v této etapě nebyl projednán a odsouhlasen METRANS a.s. - ŽESNAD.CZ: Jsou navrhované výluky v souladu se ZOV v projektové dokumentaci? | Stavba Zlín - Otrokovice není v současné době finančně pokryta a bude odsunuta. Jako předstihová akce poběží pouze oprava v ŽST Otrokovice.
7 | 316 | V-017341/25 | Otrokovice: zab. zař.: Výhybka č. 1 – 5, 11, 16, 17, 21, 22 a 24, Koleje 1 +1a, 3, 4a, 50 a 1za +1zb // Výhybka č. 1 – 5, 11, 16, 17, 21, 22 a 24, Koleje 1 +1a, 3, 4a, 50 a 1za +1zb // Výhybka č. 1 – 4 Koleje 1za +1zb, 2za + 2zb. // Výhybka č. 1 – 4 Koleje 1za +1zb, 2za + 2zb.. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 80 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 5d | 16.04. | 20.04. | 16.-20.4. | 4: 5 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
8 | 316 | V-017325/25 | Zlín střed - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | METRANS a.s. nesouhlasí se zastaveným provozem, v této etapě nebyl projednán a odsouhlasen METRANS a.s. - ŽESNAD.CZ: Jsou navrhované výluky v souladu se ZOV v projektové dokumentaci? | Stavba Zlín - Otrokovice není v současné době finančně pokryta a bude odsunuta. Jako předstihová akce poběží pouze oprava v ŽST Otrokovice.
9 | 316 | V-017338/25 | Otrokovice: zab. zař.: Přepojování zab. zař. do definitivního stavu. Jízda vlaků možná.. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 224d | 21.04. | 30.11. | 21.4.-30.11. |  |  |  | 10 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |  | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
10 | 316 | V-017326/25 | Zlín střed - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 20d | 01.05. | 20.05. | 1.-20.5. | 5: 20 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | METRANS a.s. nesouhlasí se zastaveným provozem, v této etapě nebyl projednán a odsouhlasen METRANS a.s. - ŽESNAD.CZ: Jsou navrhované výluky v souladu se ZOV v projektové dokumentaci? | Stavba Zlín - Otrokovice není v současné době finančně pokryta a bude odsunuta. Jako předstihová akce poběží pouze oprava v ŽST Otrokovice.
11 | 316 | V-017328/25 | Zlín střed - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 20d | 31.05. | 19.06. | 31.5.-19.6. | 5: 1; 6: 19 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | METRANS a.s. nesouhlasí se zastaveným provozem, v této etapě nebyl projednán a odsouhlasen METRANS a.s. - ŽESNAD.CZ: Jsou navrhované výluky v souladu se ZOV v projektové dokumentaci? | Stavba Zlín - Otrokovice není v současné době finančně pokryta a bude odsunuta. Jako předstihová akce poběží pouze oprava v ŽST Otrokovice.
12 | 316 | V-017330/25 | Zlín střed - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 20d | 30.06. | 19.07. | 30.6.-19.7. | 6: 1; 7: 19 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | METRANS a.s. nesouhlasí se zastaveným provozem, v této etapě nebyl projednán a odsouhlasen METRANS a.s. - ŽESNAD.CZ: Jsou navrhované výluky v souladu se ZOV v projektové dokumentaci? | Stavba Zlín - Otrokovice není v současné době finančně pokryta a bude odsunuta. Jako předstihová akce poběží pouze oprava v ŽST Otrokovice.
13 | 316 | V-017331/25 | Zlín střed - Otrokovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 73d | 20.07. | 30.09. | 20.7.-30.9. | 7: 12; 8: 31; 9: 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | METRANS a.s. nesouhlasí se zastaveným provozem, v této etapě nebyl projednán a odsouhlasen METRANS a.s. - ŽESNAD.CZ: Jsou navrhované výluky v souladu se ZOV v projektové dokumentaci? | Stavba Zlín - Otrokovice není v současné době finančně pokryta a bude odsunuta. Jako předstihová akce poběží pouze oprava v ŽST Otrokovice.
14 | 316 | V-017333/25 | Zlín střed - Zlín-Malenovice: zab. zař.: TZZ. Zlín-Malenovice - Otrokovice: zab. zař.: TZZ. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 15 |  | 100 | 80 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 61d | 01.10. | 30.11. | 1.10.-30.11. | 10: 31; 11: 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
15 | 316 | V-017349/25 | Zlín střed: 2,4,6,6a,7 bez TV, SK č. 2, 4, 6, 6a, 7 (stávající značení) / SK 2, 4, 4a, 4b, 4c, 6, 8, 10 (nové značení) |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 20d | 01.05. | 20.05. | 1.-20.5. | 5: 20 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
16 | 316 | V-017350/25 | Zlín-Malenovice: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 21.05. | 30.05. | 21.-30.5. | 5: 10 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | METRANS a.s. nesouhlasí se zastaveným provozem, v této etapě nebyl projednán a odsouhlasen METRANS a.s. - ŽESNAD.CZ: Jsou navrhované výluky v souladu se ZOV v projektové dokumentaci? | Stavba Zlín - Otrokovice není v současné době finančně pokryta a bude odsunuta. Jako předstihová akce poběží pouze oprava v ŽST Otrokovice.
17 | 316 | V-017351/25 | Zlín střed: 2,4,6,6a,7 bez TV, SK č. 2, 4, 6, 6a, 7 (stávající značení) / SK 2, 4, 4a, 4b, 4c, 6, 8, 10 (nové značení) |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 40 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 21.05. | 30.05. | 21.-30.5. | 5: 10 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
18 | 316 | V-017354/25 | Zlín střed: 2,4,4a,4b,4c,6,8,10 bez TV, záhl. a zhl. sudé sk. kol. směr směr Zlín-Malenovice. SK 2, 4, 4a, 4b, 4c, 6, 8, 10 (nové značení) |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 20d | 31.05. | 19.06. | 31.5.-19.6. | 5: 1; 6: 19 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
19 | 316 | V-017357/25 | Zlín-Malenovice: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 20.06. | 29.06. | 20.-29.6. | 6: 10 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | METRANS a.s. nesouhlasí se zastaveným provozem, v této etapě nebyl projednán a odsouhlasen METRANS a.s. - ŽESNAD.CZ: Jsou navrhované výluky v souladu se ZOV v projektové dokumentaci? | Stavba Zlín - Otrokovice není v současné době finančně pokryta a bude odsunuta. Jako předstihová akce poběží pouze oprava v ŽST Otrokovice.
20 | 316 | V-017462/25 | Zlín střed: 2,4,4c,6,8 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 20.06. | 29.06. | 20.-29.6. | 6: 10 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
21 | 316 | V-017465/25 | Zlín střed - Zlín-Malenovice: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 30.06. | 06.07. | 30.6.-6.7. | 6: 1; 7: 6 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
22 | 316 | V-017447/25 | Zlín-Malenovice: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 80 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice Přepojování zab. zař. do definitivního stavu, jízda vlaků možná | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 31d | 01.10. | 31.10. | 1.-31.10. | 10: 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
23 | 316 | V-017448/25 | Zlín střed: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 80 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice Přepojování zab. zař. do definitivního stavu, jízda vlaků možná | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 30d | 01.11. | 30.11. | 1.-30.11. | 11: 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
24 | 316 | V-017463/25 | Zlín střed: 2,4,6,8 bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Celý obvod stanice |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 40 |  | 100 | 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice SK 2, 4, 6, 8 (nové značení) v místech budovaného podchodu ( z obou stran ukončeny jako kusé). | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 20d | 30.06. | 19.07. | 30.6.-19.7. | 6: 1; 7: 19 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
25 | 316 | V-017335/25 | Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: zab. zař.: Výluka traťového zabezpečovacího zařízení. Výluka 1. staniční koleje Zlín-Malenovice. Výluka 2. staniční koleje Zlín střed. Potřeba obsadit všechny přejezdy závoráři.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice, Po celou dobu SP203 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | METRANS a.s. nesouhlasí se zastaveným provozem, v této etapě nebyl projednán a odsouhlasen METRANS a.s. - ŽESNAD.CZ: Jsou navrhované výluky v souladu se ZOV v projektové dokumentaci? | Stavba Zlín - Otrokovice není v současné době finančně pokryta a bude odsunuta. Jako předstihová akce poběží pouze oprava v ŽST Otrokovice.
26 | 316 | V-017337/25 | Zlín střed: 2,4,4a,4b,4c,6 bez TV, Staniční koleje č. 2, 4, 4a, 4b, 4c, 6 (nové značení) Zlín střed - Zlín-Malenovice: zab. zař.: TZZ. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice, Po celou dobu SP203 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | METRANS a.s. nesouhlasí se zastaveným provozem, v této etapě nebyl projednán a odsouhlasen METRANS a.s. - ŽESNAD.CZ: Jsou navrhované výluky v souladu se ZOV v projektové dokumentaci? | Stavba Zlín - Otrokovice není v současné době finančně pokryta a bude odsunuta. Jako předstihová akce poběží pouze oprava v ŽST Otrokovice.
27 | 316 | V-017327/25 | Zlín střed - Zlín-Malenovice: 1 bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: 1 bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice, Po celou dobu SP205 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 21.05. | 30.05. | 21.-30.5. | 5: 10 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
28 | 316 | V-017329/25 | Zlín střed - Zlín-Malenovice: 1 bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: 1 bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice, Po celou dobu SP207 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 20.06. | 29.06. | 20.-29.6. | 6: 10 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | METRANS a.s. nesouhlasí se zastaveným provozem, v této etapě nebyl projednán a odsouhlasen METRANS a.s. - ŽESNAD.CZ: Jsou navrhované výluky v souladu se ZOV v projektové dokumentaci? | Stavba Zlín - Otrokovice není v současné době finančně pokryta a bude odsunuta. Jako předstihová akce poběží pouze oprava v ŽST Otrokovice.
29 | 316 | V-017450/25 | Zlín střed: zab. zař.: SZZ. Zlín střed - Zlín-Malenovice: zab. zař.: 1.TK TZZ. Zlín-Malenovice - Otrokovice: 1 bez TV, Zlín-Malenovice: zab. zař.: SZZ. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice, Po celou dobu SP209 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 73d | 20.07. | 30.09. | 20.7.-30.9. | 7: 12; 8: 31; 9: 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | METRANS a.s. nesouhlasí se zastaveným provozem, v této etapě nebyl projednán a odsouhlasen METRANS a.s. - ŽESNAD.CZ: Jsou navrhované výluky v souladu se ZOV v projektové dokumentaci? | Stavba Zlín - Otrokovice není v současné době finančně pokryta a bude odsunuta. Jako předstihová akce poběží pouze oprava v ŽST Otrokovice.
30 | 316 | V-007907/19 | Otrokovice: 1,3,3a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | NVÚ | 100 | 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice, SP 105 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 94d | 01.01. | 03.04. | 1.1.-3.4. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 3 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
31 | 316 | V-017321/25 | Otrokovice: 2,4,4a,4b + TV, zab. zař.: ve vyloučené část kolejiště. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice, SP 106 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 31d | 01.03. | 31.03. | 1.-31.3. | 3: 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
32 | 316 | V-017322/25 | Otrokovice: 3b + TV, výh.: 25,26,27,28,29 , záhl. a zhl. směr Zlín. zab. zař.: ve vyloučené části kolejiště a SK 3, 5 a 9 (nové číslování) . Zlín-Malenovice - Otrokovice: zab. zař.: TZZ. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice, SP 107 Montáž nových výhybek DKS. | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 20d | 01.04. | 20.04. | 1.-20.4. | 4: 20 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | METRANS a.s. nesouhlasí se zastaveným provozem, v této etapě nebyl projednán a odsouhlasen METRANS a.s. - ŽESNAD.CZ: Jsou navrhované výluky v souladu se ZOV v projektové dokumentaci? | Stavba Zlín - Otrokovice není v současné době finančně pokryta a bude odsunuta. Jako předstihová akce poběží pouze oprava v ŽST Otrokovice.
33 | 316 | V-017323/25 | Otrokovice: 5c + TV, výh.: , SK 5c (nové značení) Zlín-Malenovice - Otrokovice: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 80 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice, | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 8d | 16.09. | 23.09. | 16.-23.9. | 9: 8 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
34 | 316 | V-017343/25 | Zlín střed: 7 bez TV, zab. zař.: SZZ SK 2. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 80 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 173d | 01.01. | 21.06. | 1.1.-21.6. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 21 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
35 | 316 | V-017345/25 | Zlín-Malenovice: 2 bez TV, zab. zař.: SZZ v SK2. |  | S | [12 empty] | 10 | 5 | 30 |  | 100 | 30 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 173d | 01.01. | 21.06. | 1.1.-21.6. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 21 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
36 | 316 | V-007915/19 | Zlín střed: výh.: Z5, kolejová výluka napojení vlečky „ZPS – Transport, a. s. // Vlečková kolej č. 1 v celé délce // Výhybka č. Z5. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice / část Zlín střed (od km 11,0) - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 46d | 15.02. | 31.03. | 15.2.-31.3. | 2: 15; 3: 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-014058/24 | Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 133,726 (P7994) trati Brno - Vlárský průsmyk a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 62d | 01.07. | 31.08. | 1.7.-31.8. | 7: 31; 8: 31 | Náhrada přejezdu P7994 v km 133,726 výstavbou podchodu v km 133,760 trati Brno – Vlárský průsmyk Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 3273514800 635240049
2 | 317 | V-017138/25 | Veselí nad Moravou - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, Strážnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 2,642 a v km 10,670 a zrušení propustků v km 2,645 a v km 11,301 | SMT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 40d | 17.07. | 25.08. | 17.7.-25.8. | 7: 15; 8: 25 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | KORDIS: Výluky v tomto úseku jsou příliš časté, žádáme o zřízení BK v celém úseku. Bez navýšení rozsahu prací s výlukou nesouhlasíme | BNO: přesun na rok 2029
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-015383/24 | Bzenec - Vlkoš: 2 bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 20 | VNJŘ | 100 | 45 |  | výměna kolejnic, upevňovadel, úprava GPK, zřízení BK v délce 3000 m | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 23.09. | 07.10. | 23.9.-7.10. | 9: 8; 10: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 318 | V-015373/24 | Vlkoš - Bzenec: 1 bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 20 | VNJŘ | 100 | 45 |  | výměna kolejnic, upevňovadel, úprava GPK, zřízení BK v délce 3000 m | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 09.09. | 23.09. | 9.-23.9. | 9: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 318 | V-016894/25 | Kyjov - Nemotice: 1,2 bez TV, Nemotice: celá bez TV, vč. vleček č. 5167 a 5450 Nemotice - Nesovice: 1,2 bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě | Rekon. Nesovice – Kyjov rekonstrukce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 313d | 01.02. | 09.12. | 1.2.-9.12. |  | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 9 | Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) | 3273214901, 5003520286 | KORDIS: Bude souběžně probíha i výluka "brněnského" zhlaví v ŽST Kyjov? | Aktuálně se sleduje rekonstrukce ŽST Kyjov v souběhu s TÚ Kyjov - Nemotice. V ŽST Kyjov bude možno objíždět soupravy od Veselí nad Moravou. Osobní doprava by měla být vedena vratnými jednotkami.
4 | 318 | V-016889/25 | Nesovice: 1,2 bez TV, Bučovice: sudá bez TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Slavkov u Brna. |  | S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | VNJŘ | 100 | 45 | LKS SK, 1200 m, 50 km/h. projekt v přípravě | Rek. Blažovice - Nesovice SP11 - stavba podchodu a ostrov. nást. Nesovice, rek. SKS Bučovice | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 170d | 13.01. | 30.06. | 13.1.-30.6. | 1: 19; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) | 5003520286, 3273214901
5 | 318 | V-016890/25 | Nesovice: 3,3a,5 bez TV, Bučovice - Nesovice: 1 bez TV, Bučovice: lichá bez TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Nesovice. vlečka č. 5058 |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | VNJŘ | 100 | 45 | 2 TK, 5380 m, 50 km/h. SKS SK, 1150 m, 50 km/h. projekt v přípravě; Nesovice - provoz ostrov. nást. mezi SK 1,2; Bučovice - 3 NH (1 kusá), 17.12.2028-13.2.2029 nelze přejíždět na Nesov. zhl. | Rek. Blažovice - Nesovice SP12 - stavba podchodu a vněj. nást. Nesovice, rek. TK 1 a LKS Bučovice | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 170d | 01.07. | 17.12. | 1.7.-17.12. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 17 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) | 5003520286, 3273214901
6 | 318 | V-016891/25 | Bučovice: záhl. a zhl. 1.TK směr Slavkov u Brna. |  | S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | VNJŘ | 100 | 45 | záhlaví a zhlaví 2.TK SK, 350 m, 50 km/h. projekt v přípravě | Rek. Blažovice - Nesovice SP12 - rek. zhl. a záhl. 1. TK | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 62d | 01.07. | 31.08. | 1.7.-31.8. | 7: 31; 8: 31 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) | 5003520286, 3273214901
7 | 318 | V-016893/25 | Bučovice: 2 bez TV, nové čísl. Bučovice: záhl. a zhl. 2.TK směr Nesovice. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 5 | VNJŘ | 100 | 55 | projekt v přípravě | Rek. Blažovice - Nesovice SP13 - dmt dočasné výhybky X1 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 20.12. | 21.12. | 20.-21.12. | 12: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) | 5003520286, 3273214901
8 | 318 | V-016892/25 | Bučovice: 1 bez TV, nové čísl. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 100 | 55 | projekt v přípravě | Rek. Blažovice - Nesovice SP13 - propojení SK1 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 18.12. | 19.12. | 18.-19.12. | 12: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) | 5003520286, 3273214901
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-016660/25 | Břeclav - Bernhardsthal: 1 + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 45 | 2 TK, 1500 m, 50 km/h. | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 03.04. | 12.04. | 3.-12.4. | 4: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 320 | V-016661/25 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 10 | 10 | 120 |  | 100 | 45 | 1 TK, 1500 m, 50 km/h. 2 TK, 1500 m, 50 km/h. | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 11d | 12.04. | 22.04. | 12.-22.4. | 4: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 320 | V-016895/25 | Břeclav: napájecí stanice Břeclav |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 85 | projekt v přípravě | Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav přepojení nové technologie v nové TB na SFC1, odpojení T1 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30 | Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav | 5003520286, 3273214901
4 | 320 | V-017144/25 | Šakvice - Zaječí: zab. zař.: PZS 105,959 (P6795). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 85 |  | Oprava technologie PZZ | SSZT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 7d | 01.06. | 07.06. | 1.-7.6. | 6: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | KORDIS: Bude možné přejezd uzavřít pro veškerou dopravu? | BNO: Jakožto provozovatel s uzavřením souhlasíme. Nedokážeme posoudit, zda nebude vyžadováno zajištění průjezdu IZS apod. - tím by uzavření nebylo možné. Uravření přejezdu bude prověřeno při přípravě výluky.
5 | 320 | V-015389/24 | Vranovice - Pohořelice: traťová bez TV, vlečka Pohořelice | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, úprava GPK v km 0,782 – 1,940 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 17d | 08.09. | 24.09. | 8.-24.9. | 9: 17 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | ČD Cargo a.s. - výluku nekonat v souběhu s výlukou V-16659/25 - Hulman Kovošrot s.r.o., nakládá na vlečce Pohořelice a v Moravském Krumlově. | BNO: Lze posunout na rok 2029
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-016659/25 | Moravský Krumlov - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Moravský Krumlov: záhl. záhlaví ze směru Rakšice . Rakšice: celá bez TV, Miroslav: celá bez TV, Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: záhl. záhlaví ze směru Miroslav. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | TSO koleje, výměna pražců, kolejnic, pročištění odvodnění, výměna ŠL, oprava přejezdů v km 95,272; ,9,230;, 100,403;, 106,304;, 111,077;, 114,616;, 116,104 a oprava nástupiště zastávka Bohutice, rekonstrukce SZZ ŽST Rakšice | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | OS | § | Ne | 214d | 01.05. | 30.11. | 1.5.-30.11. | 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | PKPCI-naplánovat tak, aby se termín nepřekrýval s V-017137/25 - KORDIS: Nesouhlasíme se současnou výlukou v úseku Střelice - Hrušovany n.J.-Š. a Břeclav - Hrušovany n.J.-Š.: Akci je nutné provést v roce 2027 v souběhu s dalšími výlukami v úseku Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - ČD Cargo a.s. - výluku nekonat v souběhu s výlukou V-017137/25 - zachování obsluhy Bořího lesa - Fosfa a.s. | BNO: Akci v roce 27 nelze provést pro finanční náročnost a musí proběhnout v roce 28 z důvodu dostavby Dukovan. Od roku 29 nelze na rameni nepřetržitě výlukovat,požadavek EDUII.
2 | 323 | V-017137/25 | Břeclav - Boří les: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu vkm 85,322 | SMT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 214d | 01.05. | 30.11. | 1.5.-30.11. | 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | KORDIS: V rámci této výluky je nezbytné v celém traťovém úseku Břeclav - Boří les provést takové práce, aby po skončení výluky byl připraven pro budoucí elektrizaci - ČD Cargo a.s. - výluku nekonat v souběhu s výlukou V-017137/25 - zachování obsluhy Bořího lesa - Fosfa a.s. | BNO: - délka výluky musí být zachována - souvisí s dostavbou Dukovan v roce 2027 nevhodné kvůli výluce Kuřim-Tišnov a v roce 2029 nelze s důvodu předpokladu zahájení stavby EDUII, Bude možný přístup pouze od Valtic.
3 | 323 | V-017139/25 | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 110,904 | SMT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.04. | 20.04. | 1.-20.4. | 4: 20 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
4 | 323 | V-017547/22 | Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Novosedly: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | TSO staniční koleje 1 a výhybek 10,11,13,14, svařování, oprava nástupiště, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 31.03. | 30.04. | 31.3.-30.4. | 3: 1; 4: 30 | Oprava traťové koleje Mikulov - Novosedly | 639200043
5 | 323 | V-016656/25 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, obvod ŽST Hrušovany na Jevišovkou matečná kolej: 1,3,5,7,9,11 bez TV, výh.: 21,22,25,26,28, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 55 |  | oprava matečné koleje a výhybek 21,22,25,26,28 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
6 | 323 | V-016657/25 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, ŽST Hrušovany nad Jevišovkou: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava nástupišť, kolejí, pražců oprava a zřízení BK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 01.04. | 01.05. | 1.4.-1.5. | 4: 30; 5: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | KORDIS: Ve stanici je nutné po celou dobu zachovat minimálně 2 koleje s nástupištěm. Prosíme o maximální využití souběhu s výlukami Miroslav - Hrušovany n. J.-Š. v roce 2027. | BNO: Z důvodu zvolené technologie a rozsahu prací, nelze zachovat provoz ve stanici. Z důvodu financování, nelze přesunout do roku 27.a též nelze přesunout do roku 2027 z důvodu zachování objízdné trasy nákladní dopravy v rámci výluky se ZP Kuřim-Tišnov
7 | 323 | V-016658/25 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, obvod ŽST Hrušovany nad Jevišovkou: 2,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 100 | 55 |  | oprava staničních kolejí 2, 4 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 16d | 31.05. | 15.06. | 31.5.-15.6. | 5: 1; 6: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
8 | 323 | V-017561/25 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Znojmo: traťová bez TV, Božice u Znojma: celá bez TV, Hodonice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu, oprava přejezdů, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 13d | 19.03. | 31.03. | 19.-31.3. | 3: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2026 - 2028 | 639250020
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-017217/25 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 14d | 31.07. | 13.08. | 31.7.-13.8. | 7: 1; 8: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2026 - 2028 | 639250020 | ČD Cargo a.s. - navrhujeme upravit konání výluky dle doby celozávodní dovolené Steel Center Europe s.r.o. Humpolec. | O15: ano termín konání výluky bude koordinmován tak, aby byl v zákrytu s dovolenou přepravce.
2 | 325 | V-017207/25 | Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou: traťová bez TV, Veselíčko: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 41,351 - sanace spodní stavby, výměna zábradlí, most v km 45,734 - sanace nosné konstrukce a spodní stavby, nová vodotěsná izolace, propustky v km 41,623 , 41,975 a 42,166 budou přestavěny na nový trubní systém | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 45d | 04.09. | 18.10. | 4.9.-18.10. | 9: 27; 10: 18 | Oprava mostních objektů na trati Žďár nad Sázavou-Nové Město na Moravě | 639210029
3 | 325 | V-017562/25 | Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, vyčištění, doplnění a úprava štěrkového lože, úprava GPK, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, oprava propustků | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ BNO 2026 - 2028 | 639250020
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-015954/24 | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, Odb Brno-Židenice: 1c bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Brno hl.n.. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | NVÚVNJŘND | 100 | 45 | 10.4. cca do 04:00 | Most Bubeníčkova napojení a zprovoznění 1. TK v původ. konfiguraci, odstranění provizorní koleje | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 08.04. | 10.04. | 8.-10.4. | 4: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
2 | 326 | V-016727/25 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 1. + TV, Rájec-Jestřebí: lichá + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | NVÚVNJŘND | 100 | 45 |  | cyklická obnova koleje - výměna pražců, kolejnic a kolejového lože, výhybek a oprava nástupišť, celková oprava mostu v km 183,910 a propustku v km 184,897 | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 326 | V-016728/25 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. + TV, Rájec-Jestřebí: sudá + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | NVÚVNJŘND | 100 | 45 |  | cyklická obnova koleje - výměna pražců, kolejnic a kolejového lože, výhybek a oprava nástupišť, celková oprava mostu v km 183,910 a propustku v km 184,897 | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 30d | 01.05. | 30.05. | 1.-30.5. | 5: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 326 | V-016733/25 | Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, sudá jen TV, výh.: 18,19, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 55 |  | cyklická obnova - oprava výhybek | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 7d | 31.05. | 06.06. | 31.5.-6.6. | 5: 1; 6: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
5 | 326 | V-016731/25 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | VNJŘND | 100 | 45 |  | cyklická obnova koleje- výměna pražců, kolejnic a kolejového lože | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 30d | 31.05. | 29.06. | 31.5.-29.6. | 5: 1; 6: 29 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
6 | 326 | V-016732/25 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | VNJŘND | 100 | 45 |  | cyklická obnova koleje- výměna pražců, kolejnic a kolejového lože | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 30d | 30.06. | 29.07. | 30.6.-29.7. | 6: 1; 7: 29 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
7 | 326 | V-016734/25 | Skalice nad Svitavou: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, výh.: 1,4,6,27,29, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 55 |  | cyklická obnova - oprava kolejí, výhybek a nástupišť | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 14d | 16.06. | 29.06. | 16.-29.6. | 6: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
8 | 326 | V-016735/25 | Skalice nad Svitavou: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, výh.: 2,3,5,28,30, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 55 |  | cyklická obnova - výměna kolejnic, výhybek a nástupiště | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 14d | 30.06. | 13.07. | 30.6.-13.7. | 6: 1; 7: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
9 | 326 | V-016738/25 | Skalice nad Svitavou: 1. bez TV, lichá jen TV, výh.: 27,29,31,33, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 55 |  | cyklická obnova - výměna pražců, kolejnic a oprava výhybek | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 31.08. | 02.09. | 31.8.-2.9. | 8: 1; 9: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
10 | 326 | V-016739/25 | Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, sudá + TV, výh.: 28,30,32, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 55 |  | cyklická obnova - výměna pražců, kolejnic a oprava výhybek | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 02.09. | 04.09. | 2.-4.9. | 9: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
11 | 326 | V-016736/25 | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | VNJŘND | 100 | 45 |  | cyklická obnova koleje- výměna pražců, kolejnic a kolejového lože, celková oprava mostu v km 202,335 | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 34d | 31.07. | 02.09. | 31.7.-2.9. | 7: 1; 8: 31; 9: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
12 | 326 | V-017143/25 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS km 201,115 (P6814). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 75 |  | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor | SSZT Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení na trati Odb Brno-Židenice – Svitavy – 4. část | 639230044 | ČD: Bude-li generovat omezení ("Op"), pak není vhodné konat s pol. 3 VR 326. | BNO: Je možný přesun na jiný termín, ano lze předpkládat zavedení Op
13 | 326 | V-016737/25 | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | VNJŘND | 100 | 45 | navazuje na ukončení V-017636/25 | cyklická obnova koleje- výměna pražců, kolejnic a kolejového lože, celková oprava mostu v km 202,335 | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 34d | 02.09. | 05.10. | 2.9.-5.10. | 9: 29; 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
14 | 326 | V-016740/25 | Letovice: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, výh.: 1,3,5,12,13, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 55 |  | cyklická obnova - výměna pražců, kolejnic a oprava výhybek, celková oprava propustku v km 203,250 | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 35d | 30.07. | 02.09. | 30.7.-2.9. | 7: 2; 8: 31; 9: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
15 | 326 | V-016741/25 | Letovice: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, výh.: 2,4,6,7,9,11,14, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 55 |  | cyklická obnova- výměna pražců, kolejnic a oprava výhybek, celková oprava propustku v km 203,250 navazuje na ukončení V-016740/25 | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 35d | 02.09. | 06.10. | 2.9.-6.10. | 9: 29; 10: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
16 | 326 | V-017494/25 | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4 + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: výh.: 105 (nové čísl.) , záhl. 4.TK směr Odb. Zádulka. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 20 |  | 100 | 45 | pokračuje v roce 2029 | Uzel Č. Třebová vložení výhybek pro dokončení napojení vjezd. sk. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 22d | 10.12. | 31.12. | 10.-31.12. | 12: 22 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | SVOD - Viz připomínka ke stejné akci v DOK 2027 | Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
| 501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň | [48 empty] | SVOD: Viz připomínka ke stejné akci v DOK 2027 | Obecně k požadavku SVOD: SVOD není žadatelem a obecnému požadavku nelze vyhovět, neboť jak je uvedeno v čl. 16: "alternativní scénáře koncipuje provozovatel infrastruktury společně s žadateli na základě údajů poskytnutých v jejich žádostech".
1 | 501 | V-017492/25 | Třebovice v Čechách: záhl. 2.,1.TK směr Česká Třebová. Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2,1 + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová: 2,1 + TV, Česká Třebová: záhl. 2.,1.TK směr Třebovice v Čechách záhlaví 2.,1.TK směr Odb Zádulka. Česká Třebová: 707a,708b,708e,708f bez TV, 1,2,3a,3b,4a,4b,5,6,8,12,14,16,18,700,701,702,703,704,705,706,707 + TV, T5 + TV vlečka č.4105 Vlečka Korado a.s. Česká Třebová odjezdová skupina: 7,7b + TV, Česká Třebová: záhl. 2.,1.TK směr Odb Parník. Česká Třebová - Odb Parník: 2,1 + TV, |  | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | ND | 100 | 30 | pokr. z r. 2027; provoz přes vj. a odj. sk., směr Praha přes sever. spoj. k. 98, opačný směr přes k. 95 (do vjezd. skup.) a k. 96 do Olom. a Brna, provizor. nást. mezi SK 9-13, 15-19 (4 NH); NAD za reg. dop.; od 6.9. zprovozněn podchod os. nádr. | Uzel Č. Třebová modernizace traťových kolejí, osobního nádraží vč. odstavných kolejí, stavba podchodu | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 344d | 01.01. | 09.12. | 1.1.-9.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 9 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | ČD: Źádáme zohlednění v ročním JŘ. | V rámci RJŘ bude možné zapracovat přirážky k jízdním dobám. Pokud ve svých žádostech dopravci plánované opatření zohlední, bude s těmito požadavky nadále pracováno při konstrukci RJŘ.
2 | 501 | V-017495/25 | Česká Třebová: vlečka č. 4137 část Lokomotivní depo - část od nám. výh. č. 883 po hraničník v km 245,012 zhlaví střední, část od hraničníku v km 245,012 po náv. Se7 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | jízdy mezi depem a odj. sk. po jedné koleji, depo bez napojení na os. nádr. | Uzel Č. Třebová vložení výhybek a dokončení koleje do depa | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 22d | 10.12. | 31.12. | 10.-31.12. | 12: 22 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
3 | 501 | V-015713/25 | Česká Třebová vjezdová skupina: 103 jen TV, výh.: 102+110ab(106N+112abN), starý a nový popis v závorce |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna výhybkových součástí, úprava GPK, zřízení BK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 29.05. | 02.06. | 29.5.-2.6. | 5: 3; 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
4 | 501 | V-015714/25 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101 jen TV, výh.: 106ab+108ab(110abN+111abN), starý popis a nový v závorce |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna výhybkových součástí, zřízení BK, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 05.06. | 09.06. | 5.-9.6. | 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
5 | 501 | V-015712/25 | Česká Třebová vjezdová skupina: 102-104-106-108 jen TV, výh.: 113ab+117ab+118(115abN+118abN+119N), stará značení a nové v závorce |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | výměna výhybkových součástí, výměna pražců, úprava GPK, zřízení BK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 22.05. | 26.05. | 22.-26.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
6 | 501 | V-015709/25 | Česká Třebová vjezdová skupina: 105-107-109-111 jen TV, výh.: 112+116+118(113N+116N+117N), |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | výměna výhybkových součástí, zřízení BK, úprava GPK, výměna pražců | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 15.05. | 19.05. | 15.-19.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
7 | 501 | V-016822/25 | Český Brod - Poříčany: 1. + TV, Český Brod: záhl. směrem Poříčany. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 01.07. | 04.07. | 1.-4.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
8 | 501 | V-016823/25 | Poříčany - Český Brod: 2. + TV, Český Brod: záhl. směrem Poříčany. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 05.07. | 08.07. | 5.-8.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
9 | 501 | V-016824/25 | Poříčany - Český Brod: 0. + TV, Český Brod: záhl. směrem Poříčany. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 100 | 100 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 09.07. | 12.07. | 9.-12.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
10 | 501 | V-016825/25 | Český Brod: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, Český Brod: zhl. směr Poříčany. Český Brod: zhl. směr Úvaly. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | VNJŘ | 100 | 50 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 2d | 13.07. | 14.07. | 13.-14.7. | 7: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
11 | 501 | V-016826/25 | Český Brod: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, Český Brod: zhl. směr Poříčany. Český Brod: zhl. směr Úvaly. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | VNJŘ | 100 | 50 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 2d | 15.07. | 16.07. | 15.-16.7. | 7: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
12 | 501 | V-016827/25 | Český Brod: 0. + TV, Český Brod: zhl. směr Poříčany. Český Brod: zhl. směr Úvaly. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 80 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 2d | 17.07. | 18.07. | 17.-18.7. | 7: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
13 | 501 | V-016830/25 | Úvaly - Český Brod: 1. + TV, Český Brod: záhl. směrem Úvaly. Úvaly: záhl. směrem Český Brod. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | VNJŘND | 100 | 50 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 19.07. | 22.07. | 19.-22.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | ČD: Výluky standardně generují ND. | ND bude doplněno
14 | 501 | V-016831/25 | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, Český Brod: záhl. směrem Úvaly. Úvaly: záhl. směrem Český Brod. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | VNJŘND | 100 | 50 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 23.07. | 26.07. | 23.-26.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | ČD: Výluky standardně generují ND. | ND bude doplněno
15 | 501 | V-016832/25 | Český Brod - Úvaly: 0. + TV, Český Brod: záhl. směrem Úvaly. Úvaly: záhl. směrem Český Brod. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 80 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 27.07. | 30.07. | 27.-30.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
16 | 501 | V-016833/25 | Úvaly: 1. bez TV, lichá jen TV, Úvaly: zhl. směr Český Brod. Úvaly: zhl. směr Praha Běchovice. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | VNJŘ | 100 | 30 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 2d | 31.07. | 01.08. | 31.7.-1.8. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | bar: 7 to 8
17 | 501 | V-016834/25 | Úvaly: 2. bez TV, sudá jen TV, Úvaly: zhl. směr Český Brod. Úvaly: zhl. směr Praha Běchovice. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | VNJŘ | 100 | 30 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 2d | 02.08. | 03.08. | 2.-3.8. | 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
18 | 501 | V-016835/25 | Úvaly: 0. + TV, Úvaly: zhl. směr Český Brod. Úvaly: zhl. směr Praha Běchovice. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 2d | 04.08. | 05.08. | 4.-5.8. | 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
19 | 501 | V-016847/25 | Praha-Běchovice - Úvaly: 1. + TV, Praha-Běchovice: záhl. směrem Úvaly. Úvaly: záhl. směrem Praha Běchovice. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | VNJŘ | 100 | 30 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 06.08. | 09.08. | 6.-9.8. | 8: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
20 | 501 | V-016849/25 | Úvaly - Praha-Běchovice: 2. + TV, Praha-Běchovice: záhl. směrem Úvaly. Úvaly: záhl. směrem Praha Běchovice. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | VNJŘ | 100 | 30 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 10.08. | 13.08. | 10.-13.8. | 8: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
21 | 501 | V-016851/25 | Úvaly - Praha-Běchovice: 0. + TV, Praha-Běchovice: záhl. směrem Úvaly. Úvaly: záhl. směrem Praha Běchovice. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 14.08. | 17.08. | 14.-17.8. | 8: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | ROPID: žádáme prohození položek 20 a 21, aby byla 0.TK vyloučena v pracovní dny a 2.TK alespoň částečně o víkend | OŘ PHA: bude upraveno.
22 | 501 | V-016854/25 | Praha-Běchovice: 1. bez TV, 1. jen TV, Praha-Běchovice: zhl. směr Úvaly. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | VNJŘ | 100 | 100 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 2d | 18.08. | 19.08. | 18.-19.8. | 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
23 | 501 | V-016855/25 | Praha-Běchovice: 2. bez TV, 2. jen TV, Praha-Běchovice: zhl. směr Úvaly. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | VNJŘ | 100 | 100 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 2d | 20.08. | 21.08. | 20.-21.8. | 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
24 | 501 | V-016856/25 | Praha-Běchovice: 0. bez TV, 0. jen TV, Praha-Běchovice: zhl. směr Úvaly. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | VNJŘ | 100 | 100 | PJ 80 km/hod | Cyklická údržba trati. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 2d | 22.08. | 23.08. | 22.-23.8. | 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-017209/25 | Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, Vlkaneč: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Leština u Světlé. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | NVÚ | 100 | 45 |  | oprava mostů v km 252,713, 254,709 a 256,918 - rozšíření mostů, nový systém vodotěsné izolace, sanace nosné konstrukce a spodní stavby, nové zábradlí | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30 | Oprava mostních objektů na trati Leština-Vlkaneč | 639250022
2 | 502 | V-017208/25 | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, Vlkaneč: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Leština u Světlé. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | NVÚ | 100 | 45 |  | oprava mostů v km 252,713, 254,709 a 256,918 - rozšíření mostů, nový systém vodotěsné izolace, sanace nosné konstrukce a spodní stavby, nové zábradlí | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Oprava mostních objektů na trati Leština-Vlkaneč | 639250022
3 | 502 | V-018868/25 | Čáslav: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 100 | 55 |  | Rekonstrukce sudé skupiny kolejiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 182d | 01.01. | 30.06. | 1.1.-30.6. | 1: 31; 2: 29; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce žst. Čáslav | 3273214901, 5003520286
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-026836/20 | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5.,7. jen TV, zhl. směr Ústí nad Labem západ, od návěstidel Sc7, Se9 po návěstidla Lc901, Lc902, Lc905 . | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Nelze na SK 901, 902, 905 směr Ústí nad Labem západ. Výluka pokračuje do 5. února 2029 (doba výstavby 56 týdnů). | Rekonstrukce mostní estakády v km 0,439. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 357d | 10.01. | 31.12. | 10.1.-31.12. | 22 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Rekonstrukce mostní estakády v km 0,439 trati Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ | 5003520286, 3273214901 | ČD Cargo a.s. - počítat s volnou kapacitou pro odklonovou vozbu nákladní dopravy (Děčín) Ústí n.L. jih - Ústí západ. | S odklonová vozbou úvratí přes Ústí n.L. jih je uvažováno. Současně bude koordinováno se stavbami na VR 527.
2 | 504 | V-017145/25 | Ústí nad Labem západ - Chabařovice: 1.,2. + TV, Chabařovice: celá + TV, Chabařovice - Bohosudov: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Kompletní rekonstrukce ŽST Chabařovice, rekonstrukce mostních objektů v TÚ směr Ústí nad Labem západ | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 319d | 01.02. | 15.12. | 1.2.-15.12. |  | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 15 | Rekonstrukce ŽST Chabařovice | 5003520286, 3273214901 | PKPCI: Žádáme o prověření, zda bude dostatečná kapacita pro odklonovou vozbu na trati Ústí nad Labem západ – Úpořiny – Bílina. | Dle sdělení OŘ ÚNL bude provoz na trati Ústí nad Labem západ – Úpořiny – Bílina zajištěna.
3 | 504 | V-002390/25 | Teplice v Čechách: 1.,1zb bez TV, lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Řetenice. Teplice v Čechách - Řetenice: 1. + TV, Řetenice: záhl. 1. TK směr Teplice v Č.. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 10 | NVÚ | 100 | 15 |  | Výměna ŽS v SK1 v km 17,900-18,400, sanace žel.spodku, oprava odvodnění, obnova řet. zhl. Teplice - v.č. 14, 16, 18, DKS vč. sanace, výměna ŽS v 1.TK v km 18,618-19,600, výměna přej. konstr. P1947 v km 19,360, oprava MO v km 18,447, obnova TV. | ST Most | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 75d | 02.05. | 15.07. | 2.5.-15.7. | 5: 30; 6: 30; 7: 15 | Cyklická obnova v úseku Teplice v Čechách (včetně) – Řetenice (mimo) | 5003520265
4 | 504 | V-002397/25 | Řetenice: záhl. 2. TK směr Teplice v Č.. Řetenice - Teplice v Čechách: 2. + TV, Teplice v Čechách: 2.,2zb bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Řetenice. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 10 | NVÚ | 100 | 15 |  | Výměna ŽS v SK2 v km 17,900-18,400, sanace žel.spodku, oprava odvodnění, obnova řetenického zhlaví v ŽST Teplice - v.č. 15, 17, 19, DKS včetně sanace, výměna přej. konstrukce P1947 v km 19,360, oprava MO v km 18,447, obnova TV v km 18,200-19,000. | ST Most | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 75d | 16.07. | 28.09. | 16.7.-28.9. | 7: 16; 8: 31; 9: 28 | Cyklická obnova v úseku Teplice v Čechách (včetně) – Řetenice (mimo) | 5003520265
5 | 504 | V-015623/24 | Výh Kyjice - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 | Překl. na postup 2f. | Rušení poloviny provizorní odb. Vrskmaň - výh. č. 1 a 4 (etapa 2e), realizace nového svršku a spodku v místě odbočky (do té doby pouze provizorní stav), realizace trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 32d | 25.02. | 27.03. | 25.2.-27.3. | 2: 5; 3: 27 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
6 | 504 | V-015542/24 | Odb Dolní Rybník - Výh Kyjice: 1. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | Práce na trakčním vedení (dmt / mt, převěšování, brány), zásobování stavby, sypání štěrkodrtí / štěrků. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 17x5h | 25.02. | 25.03. | 25.2.-1.3., 2.-5.3., 10.-14.3., 20.-25.3. | 2: 5; 3: 12 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
7 | 504 | V-014506/20 | Odb Dolní Rybník - Výh Kyjice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | Jednokolejný provoz přes Odb. Dolní Rybník (absence kolejové spojky). | Rušení poloviny provizorní odb. Vrskmaň - výh. č. 2 a 3 (etapa 2f), realizace nového svršku a spodku v místě odbočky (do té doby pouze provizorní stav), realizace trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 33d | 27.03. | 28.04. | 27.3.-28.4. | 3: 5; 4: 28 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
8 | 504 | V-016353/25 | Výh Kyjice - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | Práce na trakčním vedení (dmt / mt, převěšování, brány), zásobování stavby, sypání štěrkodrtí / štěrků. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 17x5h | 27.03. | 26.04. | 27.3.-1.4., 3.-5.4., 10.-14.4., 17.-21.4., 24.-26.4. | 3: 5; 4: 12 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
9 | 504 | V-015557/24 | Výh Kyjice - Odb Dolní Rybník: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 15 | Jízdy na dopravní opatření. | Aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 7d | 29.04. | 05.05. | 29.4.-5.5. | 4: 2; 5: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
10 | 504 | V-015558/24 | Výh Kyjice: zab. zař.: SZZ lichá kolejová skupina. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 50 | Jízdy na dopravní opatření. | Aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 7d | 06.05. | 12.05. | 6.-12.5. | 5: 7 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
11 | 504 | V-015559/24 | Výh Kyjice: zab. zař.: SZZ sudá kolejová skupina. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 50 | Jízdy na dopravní opatření. | Aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 7d | 13.05. | 19.05. | 13.-19.5. | 5: 7 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
12 | 504 | V-015560/24 | Třebušice - Výh Kyjice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 15 | Jízdy na dopravní opatření. | Aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 7d | 20.05. | 26.05. | 20.-26.5. | 5: 7 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
13 | 504 | V-016377/25 | Odb Chomutov město - Výh Kyjice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 50 | 15 | Etapizace prací, bude dále upřesněno. | Následné podbíjení, broušení kolejnic, laníčkování, rychlá pantografická zkouška. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 10x12h | 04.09. | 13.09. | 4.-13.9. | 9: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
14 | 504 | V-016396/25 | Výh Kyjice - Odb Chomutov město: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 50 | 15 | Etapizace prací, bude dále upřesněno. | Následné podbíjení, broušení kolejnic, laníčkování, rychlá pantografická zkouška. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 10x12h | 14.09. | 23.09. | 14.-23.9. | 9: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-017131/24 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. a zhl. směr Borohrádek. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě Přesun z r. 2027, způsob obsluhy Solnice je k jednání. | Týniště 3 rekonstrukce záhl. směr Borohrádek | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 14d | 27.09. | 10.10. | 27.9.-10.10. | 9: 4; 10: 10 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
2 | 505 | V-017133/24 | Týniště nad Orlicí: 16-22 + TV, vlečka č. 4257 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 rekonstrukce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 15d | 22.04. | 06.05. | 22.4.-6.5. | 4: 9; 5: 6 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
3 | 505 | V-017134/24 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Borohrádek a Častolovice. | ZP | S |  |  | LNT |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPLNTND | 100 | 0 | projekt v přípravě Přesun z r. 2027, způsob obsluhy Solnice je k jednání. | Týniště 3 provizorní kolej. napojení záhlaví a zhl. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 6d | 07.05. | 12.05. | 7.-12.5. | 5: 6 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
4 | 505 | V-017136/24 | Týniště nad Orlicí: 1,2,3 + TV, jejich část směr Borohrádek a Častolovice (kusé) |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 30 | projekt v přípravě, 2 průjezd. koleje s NH | Týniště 3 rekonstrukce zhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 148d | 16.05. | 10.10. | 16.5.-10.10. | 5: 16; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 10 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
5 | 505 | V-017132/24 | Týniště nad Orlicí: 1,2,3 + TV, jejich část cca od km 49,715 ve směru Bolehošť a Třebechovice p. O. 5-15 + TV Týniště nad Orlicí: zhl. SK1-15,2 směr Bolehošť a Třebechovice p. O. . vlečka č. 4259 |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 30 | projekt v přípravě, 2 průjezdné SK s NH, 3 NH u kusých SK 1,2,3 | Týniště 3 rekonstrukce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 41d | 22.02. | 02.04. | 22.2.-2.4. | 2: 8; 3: 31; 4: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
6 | 505 | V-017135/24 | Týniště nad Orlicí: 1,2,3,4,8 bez TV, jejich část směr Borohrádek a Častolovice (kusé) Týniště nad Orlicí: celá jen TV, | ZP | S |  |  | LNT |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPLNTND | 100 | 0 | projekt v přípravě, žádná průjezd. kolej s NH | Týniště 3 provizorní kolej. napojení zhl. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 13.05. | 15.05. | 13.-15.5. | 5: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
7 | 505 | V-017139/24 | Týniště nad Orlicí - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová bez TV, Třebechovice pod Orebem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě, pokračuje v r. 2028, ND v úseku HKR - Týniště n. O. | Moder. Hradec Kr. - Týniště n. O. zdvoukolejnění | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 15d | 17.12. | 31.12. | 17.-31.12. | 12: 15 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
8 | 505 | V-017140/24 | Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová jen TV, Třebechovice pod Orebem: celá jen TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 20 | 20 | 30 | LNT | 100 | 60 | projekt v přípravě, pokračuje z r. 2027 a bude pokračovat v r. 2029 | Modernizace Hradec Kr. - Týniště n. O. rozšiřování náspu v kolizi s podpěrami TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 366d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
9 | 505 | V-017141/24 | Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 | projekt v přípravě | Moder. Hradec Kr. - Týniště n. O. sil. nadjezd v km 40,520 - montáž ochranné skruže a OK mostu | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6x5h | 04.07. | 09.07. | 4.-9.7. | 7: 6 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
10 | 505 | V-017147/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: 4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 | projekt v přípravě,1.7.-3.12. k dispozici tři SK, s NH SK 1,2 | Modernizace Hradec Kr. - Týniště n. O. demolice nástupiště u k. č. 4, modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 169d | 01.07. | 16.12. | 1.7.-16.12. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 16 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
11 | 505 | V-017148/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: 6 bez TV, vlečka č. 4221 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | projekt v přípravě, nelze obsluhovat vlečku | Modernizace Hradec Kr. - Týniště n. O. rekonfigurace kolej. zapojení vlečky, práce na zhlaví směr HK hl.n. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 01.12. | 03.12. | 1.-3.12. | 12: 3 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
12 | 505 | V-009830/25 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: 2 bez TV, její část od nám. výh. č. 8 po km 32,080 |  | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 30 | ND | 100 | 60 | projekt v přípravě; 4.-16.12. obslužnost nákladní dopr. jen od HK hl. n. z/na SK 6, ososbní dopr. jen od Týniště n. O. z/na SK 1,2 | Modernizace Hradec Kr. - Týniště n. O. modernizace ŽST | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 16d | 01.12. | 16.12. | 1.-16.12. | 12: 16 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
13 | 505 | V-017149/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: 1,2,3,5 bez TV, záhl. směr Třebechovice p. O. . | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě; pokr. v r. 2029; ZP jen směr Třebechovice p. O., pro nákladní dopravu SK 4,6, obsluha výhybek ručně | Modernizace Hradec Kr. - Týniště n. O. modernizace ŽST | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 15d | 17.12. | 31.12. | 17.-31.12. | 12: 15 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
14 | 505 | V-017150/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: záhl. směr Hradec Králové hl.n.. Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě | Modernizace Hradec Kr. - Týniště n. O. zdvoukolejnění | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 307d | 01.02. | 03.12. | 1.2.-3.12. |  | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 3 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
15 | 505 | V-017151/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ. Hradec Králové hlavní nádraží: zab. a sděl. zař. staniční. aktivace MPZZ severní zhlaví Hradec Králové hlavní nádraží: 6s + TV, Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 20 | 60 | VNJŘND | 100 | 40 | ND směr Všestary a Jaroměř | ŽST Hradec Králové hl.n. aktivace MPZZ severní zhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 15d | 01.03. | 15.03. | 1.-15.3. | 3: 15 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
16 | 505 | V-017152/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí. vč. vlečky č. 4218 INPOZ | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 137d | 01.03. | 15.07. | 1.3.-15.7. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 15 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
17 | 505 | V-017153/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1 + TV, kolejově kromě sever. části Hradec Králové hlavní nádraží: 2 + TV, kromě sever. části Hradec Králové hlavní nádraží: 13,15 + TV, jejich jižní část (kusé směr Plačice/Opatovice) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokračuje z r. 2027 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 45d | 01.01. | 14.02. | 1.1.-14.2. | 1: 31; 2: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
18 | 505 | V-017154/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 17 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokračuje z r. 2027 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 59d | 01.01. | 28.02. | 1.1.-28.2. | 1: 31; 2: 28 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
19 | 505 | V-017155/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 25 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokračuje z r. 2027 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 305d | 01.01. | 31.10. | 1.1.-31.10. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |  |  | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
20 | 505 | V-017157/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 11 + TV, její jižní část (kusá směr Plačice/Opatovice) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 152d | 15.02. | 15.07. | 15.2.-15.7. | 2: 15; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 15 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
21 | 505 | V-017253/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 11 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokračuje z r. 2027 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 45d | 01.01. | 14.02. | 1.1.-14.2. | 1: 31; 2: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
22 | 505 | V-017156/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 19c + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokračuje z r. 2027, v závěru výluky kolej snesena | ŽST Hradec Králové hl.n. staveništní komun. a ZS ve stopě koleje | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 45d | 01.01. | 14.02. | 1.1.-14.2. | 1: 31; 2: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
23 | 505 | V-017158/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1 + TV, kolejově kromě sever. části Hradec Králové hlavní nádraží: 2 + TV, kromě sever. části Hradec Králové hlavní nádraží: 13 + TV, její jižní část (kusá směr Plačice/Opatovice) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | od 1.3. provoz SK13 bez možnosti průjezdu (zarážedla uprostřed koleje), navaz. na V-017153/24 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 14d | 15.02. | 28.02. | 15.-28.2. | 2: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
24 | 505 | V-017159/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 20 |  | 100 | 100 | pokračuje v r. 2029 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
25 | 505 | V-017160/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK1-9,2-6 směr HK-Slezské P. a Předměřice n. L.. |  | S |  |  | LNT | [5 empty] | X |  |  |  | 15 | 15 | 30 | LNT | 100 | 80 | k 15.7. zprovozněna severní část SK5 (nové čísl.) LNT pouze směr Jaroměř | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 122d | 16.03. | 15.07. | 16.3.-15.7. | 3: 16; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 15 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
26 | 505 | V-017161/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 11,13 + TV, vlečka č. 4217 TSS a vlečka GJW Praha |  | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 30 | ND | 100 | 80 | od 16.7. nelze využívat provizor. nástupiště; 31.7. zprovozněna SK3 (nové číslování) kusá směr Plačice/Opatovice. ND Os Jaroměř | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 16d | 16.07. | 31.07. | 16.-31.7. | 7: 16 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
27 | 505 | V-017162/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 15 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 47d | 16.07. | 31.08. | 16.7.-31.8. | 7: 16; 8: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
28 | 505 | V-017163/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: vlečky č. 4215, 4268 ČD - severní přístup, 4216 a „TD“ |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 31d | 16.07. | 15.08. | 16.7.-15.8. | 7: 16; 8: 15 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
29 | 505 | V-017164/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 11,13 + TV, její jižní část (kusá směr Plačice/Opatovice) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 61d | 01.08. | 30.09. | 1.8.-30.9. | 8: 31; 9: 30 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
30 | 505 | V-017165/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 17,19 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 77d | 16.07. | 30.09. | 16.7.-30.9. | 7: 16; 8: 31; 9: 30 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
31 | 505 | V-017166/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 21,23,27-31 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 108d | 16.07. | 31.10. | 16.7.-31.10. | 7: 16; 8: 31; 9: 30; 10: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
32 | 505 | V-017167/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka č. 4268 ČD - jižní přístup |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 117d | 16.08. | 10.12. | 16.8.-10.12. | 8: 16; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 10 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
33 | 505 | V-017168/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13a + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 147d | 16.07. | 09.12. | 16.7.-9.12. | 7: 16; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 9 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
34 | 505 | V-017169/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 15 + TV, její jižní část (kusá směr Plačice/Opatovice) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
35 | 505 | V-017170/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 17,19 + TV, její jižní část (kusá směr Plačice/Opatovice) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 70d | 01.10. | 09.12. | 1.10.-9.12. | 10: 31; 11: 30; 12: 9 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
36 | 505 | V-017171/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 4 + TV, nové čísl. (SK 6 st. čísl.) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | pokračuje v r. 2029 | ŽST Hradec Králové hl.n. dmt vč. nástupiště č. 2, modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 71d | 22.10. | 31.12. | 22.10.-31.12. | 10: 10; 11: 30; 12: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
37 | 505 | V-017172/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice n. L., část od nám. výh. č. 91 po hrot výh. č. 96. |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 24d | 16.11. | 09.12. | 16.11.-9.12. | 11: 15; 12: 9 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
38 | 505 | V-017173/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 21-31 + TV, její jižní část (kusá směr Plačice/Opatovice) |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 39d | 01.11. | 09.12. | 1.11.-9.12. | 11: 30; 12: 9 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
39 | 505 | V-017174/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 6-12 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 20 |  | 100 | 100 | pokračuje v r. 2029 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace kolejí vč. nástupišť | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 61d | 01.11. | 31.12. | 1.11.-31.12. | 11: 30; 12: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
40 | 505 | V-017176/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Opatovice n. L-Pohřebačka. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ND i za Os Chlumec n. C. | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 15d | 01.11. | 15.11. | 1.-15.11. | 11: 15 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
41 | 505 | V-017175/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: zab. a sděl. zař. staniční. aktivace MPZZ jižní zhlaví Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: traťová + TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ. | ZP | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPVNJŘND | 100 | 0 | předpoklad ND za linku R14 | ŽST Hradec Králové hl.n. aktivace MPZZ jižní zhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 14d | 15.02. | 28.02. | 15.-28.2. | 2: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
42 | 505 | V-017204/25 | Chlumec nad Cidlinou - Nové Město nad Cidlinou: traťová + TV, Nové Město nad Cidlinou: celá + TV, Nové Město nad Cidlinou - Káranice: traťová + TV, Káranice: celá + TV, Káranice - Dobřenice: traťová + TV, Dobřenice: celá + TV, Dobřenice - Praskačka: traťová + TV, Praskačka: celá + TV, Praskačka - Odb Plačice: traťová + TV, Odb Plačice: celá + TV, Odb Plačice - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Odb Plačice - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | pokračuje z roku 2027 | Kompletní modernizace traťového úseku, včetně zdvoukolejnění | SS západ - Praha | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 353d | 01.01. | 18.12. | 1.1.-18.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 18 | Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo) | 5003520286, 3273214901 | RCC CZ: v době ZP na trati 505 požadujeme zajištění dostatečné kapacity na trati 501 pro nákladní vlaky adhoc. | V roce 2028 bude kapacita na VR 501 značně omezena přestavbou České Třebové, ale bude možno využít odklonů přes VR 324.
43 | 505 | V-017332/25 | Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov: traťová bez TV, Chlumec nad Cidlinou: celá jen TV, Chlumec nad Cidlinou - Velký Osek-Kanín: traťová jen TV, Chlumec nad Cidlinou: 1,2,3,4,5,5a,5b,6,7,7a,7b bez TV, Chlumec nad Cidlinou: záhl. a zhl. směr Nový Bydžov. Chlumec nad Cidlinou: záhl. a zhl. směr Nové Město nad Cidlinou. | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPLNTND | 100 | 0 | ZP směr Nový Bydžov | Rekonstrukce osobní skupiny kolejiště v ŽST Chlumec nad Cidlinou | SS západ - Praha | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 341d | 10.01. | 15.12. | 10.1.-15.12. | 22 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 15 | Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) | 5003520286, 3273214901
44 | 505 | V-017336/25 | Chlumec nad Cidlinou - Převýšov: traťová + TV, Převýšov: celá + TV, Převýšov - Choťovice: traťová + TV, Choťovice: celá + TV, Choťovice - Dobšice nad Cidlinou: traťová + TV, Dobšice nad Cidlinou: celá + TV, Dobšice nad Cidlinou - Velký Osek-Kanín: traťová + TV, Chlumec nad Cidlinou: záhl. a zhl. směr Městec Králové. Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové: traťová bez TV, Chlumec nad Cidlinou: záhl. a zhl. směr Převýšov. Chlumec nad Cidlinou: 6.,8.,10.,12.,14. bez TV, celá jen TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Pokračuje do roku 2029 | Komplexní rekonstrukce traťového úseku včetně mezilehlých stanic, rekonstrukce části ŽST Chlumec nad Cidlinou | SS západ - Praha | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 16d | 16.12. | 31.12. | 16.-31.12. | 12: 16 | Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) | 5003520286, 3273214901
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-015484/25 | Čachnov - Skuteč: 1 bez TV, Čachnov: záhl. směr Skuteč. Skuteč: záhl. směr Čachnov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, pročištění štěrkového lože, oprava odvodnění, oprava přejezdů, zřízení BK, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 15d | 04.09. | 18.09. | 4.-18.9. | 9: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-004306/25 | Semily: záhl. TK směr Železný Brod. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | s investicí přesun z r. 2027 | rekonstrukce mostu vkm 102,642 | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 45d | 24.04. | 07.06. | 24.4.-7.6. | 4: 7; 5: 31; 6: 7 | Rekonstrukce mostu v km 102,642 trati Stará Paka - Liberec | 3273214993
2 | 508 | V-016267/23 | Turnov - Malá Skála: traťová bez TV, Turnov: 4a,5a,6a,7a,8a,9a,11,13,15,17 bez TV, záhl. a zhl. maloskalské. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce staničních kolejí, rekonstrukce maloskalského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 84d | 16.03. | 07.06. | 16.3.-7.6. | 3: 16; 4: 30; 5: 31; 6: 7 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901, 5003520286
3 | 508 | V-017469/25 | Turnov: 11.,13.,15.,17.,19.,21.,23.,25.,27. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 100 |  | Rekonstrukce střední části staničních kolejí, změna konfigurace kolejiště | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 56d | 20.01. | 15.03. | 20.1.-15.3. | 1: 12; 2: 29; 3: 15 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901, 5003520286
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-016519/25 | Trutnov střed - Radvanice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Prostá rekonstrukce | Oprava želez. svršku km 1,168 - 12,006; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů km 2,205; 2,738; 3,515; 5,250; 8,490; 11,572. Oprava nástupišť na zast. Trutnov zastávka, Lhota u Tr., Petříkovice a dopravně Chvaleč. Rekonstrukce 31 ks propustků. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 90d | 01.09. | 29.11. | 1.9.-29.11. | 9: 30; 10: 31; 11: 29 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
2 | 509 | V-004214/23 | Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 53,589 a km 53,897 - přestavba propustků | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 24d | 02.10. | 25.10. | 2.-25.10. | 10: 24 | Oprava propustků v úseku Trutnov - Královec | 640190089
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-016839/25 | Martinice v Krkonoších - Jablonec nad Jizerou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | M v km 4,577 - sanace betonu opěry a úložného prahu M km 16,053 - výměna mostnic K01, oprava ocelové konstrukce na K02 P v km 4,915; km 7,283 a km 7,977 - výměna nosné konstrukce. | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 16d | 07.06. | 22.06. | 7.-22.6. | 6: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
2 | 510 | V-016523/25 | Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Pokračování ve výměně z r.2026 | Opravné práce v km 8,600 - 9,500: SVK, SVP, SČ, oprava BK, čištění příkopů - Hrabačov - Poniklá. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 25d | 02.06. | 26.06. | 2.-26.6. | 6: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-017177/24 | Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. směr Všestary. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 31d | 16.07. | 15.08. | 16.7.-15.8. | 7: 16; 8: 15 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
2 | 511 | V-010499/18 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, Libuň: záhl. jičínské. Jičín: záhl. libuňské. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Prostá rekonstrukce. | Oprava želez. svršku km 0,294 - 4,300 a 5,428 - 8,126; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů km 0,928; 2,500; 2,740; 7,043; 7,558. Rekonstrukce nástupišť na zast. Jičín zastávka, Železnice a Jinolice. Rekonstrukce12 ks propustků. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 60d | 04.09. | 02.11. | 4.9.-2.11. | 9: 27; 10: 31; 11: 2 | Oprava trati v úseku Jičín - Libuň | 640190032
3 | 511 | V-016465/23 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | s akcí ST | propustky v km 3,700; km 5,757; km 6,158 - výměna nosné desky most v km 8,793 - výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 20d | 04.09. | 23.09. | 4.-23.9. | 9: 20 | Oprava mostních objektů v úseku Ostroměř - Libuň | 640190099
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
1 | 512 | V-015981/25 | Hanušovice-Morava - Červený Potok: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce, kácení vegetace | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 30.10. | 03.11. | 30.10.-3.11. | 10: 2; 11: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2027 | 635240049
2 | 512 | V-015483/25 | Lichkov - Dolní Lipka: 1 bez TV, Dolní Lipka - Štíty: 1 bez TV, Lichkov: záhl. směr Dolní Lipka. Dolní Lipka: záhl. směr Lichkov a směr Králiky, Štíty. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, pročištění štěrkového lože, zřízení BK, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 20d | 29.05. | 17.06. | 29.5.-17.6. | 5: 3; 6: 17 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
3 | 512 | V-004247/25 | Králíky: 1.,3. bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | v koordinaci s elektrizací tratě | výstavaba nástupiště | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | IG | § | Ne | 20d | 29.05. | 17.06. | 29.5.-17.6. | 5: 3; 6: 17 | Výstavba nástupiště v dopravně Králíky | 3273214993
4 | 512 | V-006313/22 | Červený Potok - Dolní Lipka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | přesun z roku 2023 a 2024 | Oprava propustků v km 85,225; km 85,462; km 85,875; km 86,001; km 87,583; km 87,619; km 88,208 a km 88,903 - přestavba propustků | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 19d | 29.05. | 16.06. | 29.5.-16.6. | 5: 3; 6: 16 | Oprava propustků v úseku Červený Potok - Dolní Lipka | 640190093 | KIDSOK: Požadujeme optimálně dát do zákrytu s V-015981/25 nebo alespoň posunout více mimo turistickou sezonu (tzn. nedělat v období květen až září). Objednatelem vlaků osobní dopravy je zde Pardubický kraj. Olomoucký kraj vlaky spolufinancuje. | OŘ HKR: výluka je plánovaná v zákrytu s položkami č. 2 a 3 na VR 512. Případný posun budeme řešit v dalším kole projednávání.
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-017137/24 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: 6 + TV, záhl. a zhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: 4,8 + TV, jejich část směr Borohrádek a Častolovice (kusé) | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 | projekt v přípravě Přesun z r. 2027, způsob obsluhy Solnice je k jednání. | Týniště 3 a Elektrizace rekonstrukce záhlaví sm. Častolovice | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 30d | 11.10. | 09.11. | 11.10.-9.11. | 10: 21; 11: 9 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice | 5523730001 5523520024
2 | 513 | V-016535/25 | Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Slatina nad Zdobnicí: celá bez TV, Rokytnice v Orlických horách: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | SČ, SVK, SVP, oprava BK a GPK, svařování, čištění odvodnění, kácení stromů a odstraňování vegetace. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 25d | 02.10. | 26.10. | 2.-26.10. | 10: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026
| 515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry | [48 empty] | ROPID: obecná poznámka - v dokumentu chybí VR 516 - 521 | V dokumentu jsou zařazeny pouze VR, na kterých jsou zařazeny požadavky. Z výše uvedených VR (především pak na VR 521) bude omezení předloženo v dalším kole. V současné době nemáme k dispozici upotřebitelné POV, ze kterých by požadavky mohly být přeneseny do plánů.
1 | 515 | V-017147/25 | Čáslav místní nádraží - Skovice: traťová bez TV, Skovice - Žleby: traťová bez TV, Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, Skovice: celá bez TV, Žleby: celá bez TV, Ronov nad Doubravou: celá bez TV, Třemošnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Běžná údržba železničního svršku, odstranění vegetace, údržba odvodnění. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 5d | 13.03. | 17.03. | 13.-17.3. | 3: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
2 | 515 | V-017149/25 | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko: traťová bez TV, Ratboř: celá bez TV, Bečváry: celá bez TV, Uhlířské Janovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Běžná údržba železničního svršku, odstranění vegetace, výměna kolejnic, svařování. | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 5d | 06.03. | 10.03. | 6.-10.3. | 3: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
3 | 515 | V-017148/25 | Plaňany - Bošice: traťová bez TV, Bošice - Kouřim: traťová bez TV, Bošice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Běžná údržba železničního svršku, odstranění vegetace, úprava odvodnění. | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 5d | 20.03. | 24.03. | 20.-24.3. | 3: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
1 | 522 | V-014823/24 | Blatno u Jesenice - Lubenec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Náhrada přejezdu v km 30,059 (P1781) náhradní účelovou komunikací (zrušení přejezdu). | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 2d | 01.08. | 02.08. | 1.-2.8. | 8: 2 | Náhrada přejezdu P1781 v km 30,059 trati Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou | 3273514800
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
1 | 523 | V-017077/24 | Praha-Braník - Praha-Modřany: traťová bez TV, Praha-Modřany: celá bez TV, Praha-Modřany - Praha-Zbraslav: traťová bez TV, Praha-Zbraslav: celá bez TV, Praha-Zbraslav - Vrané nad Vltavou: traťová bez TV, Vrané nad Vltavou: celá bez TV, Vrané nad Vltavou - Odb Skochovice: traťová bez TV, Odb Skochovice: celá bez TV, Odb Skochovice - Davle: traťová bez TV, Davle: celá bez TV, Davle - Jílové u Prahy: traťová bez TV, Jílové u Prahy: celá bez TV, Jílové u Prahy - Týnec nad Sázavou: traťová bez TV, Týnec nad Sázavou: celá bez TV, Týnec nad Sázavou - Čerčany: traťová bez TV, Čerčany: záhl. směr Týnec nad Sázavou. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Etapizace úseku Týnec nad Sázavou - Čerčany Přesunuto z r. 2027 (nelze konat) Investiční akce. Navýšení na 90xN | Výměna kolejového roštu 1,8km, výměna kolejnic cca 20km, SČ kolejového lože cca 20km, podbíjení ASP, oprava GPK cca 40km, broušení kolejnic cca 8km, regenerace výhybek (Petrov u Prahy, Prosečnice, Poříčí nad Sázavou),opr. 16x přejezd,most,propustky | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | IG | § | Ne | 90d | 02.09. | 30.11. | 2.9.-30.11. | 9: 29; 10: 31; 11: 30 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Praha-Braník – Čerčany | 5003520265 | ROPID: žádáme etapizaci dle výsledku v současné době zpracovávaného záměru projektu - patrně nebude vyloučen celý úsek Braník - Čerčany najednou. | OŘ PHA: etapizaci lze provést na úseky Braník - Skochovice, Skochovice - Čerčany. Nicméně to bude znamenat nárůst délky výluky. Etapizaci nelze provést na 2x 45N.
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
1 | 525 | V-017183/25 | Praha hlavní nádraží: 105,8,12,14 + TV, zhl. směr Praha-Vršovice, od hrotů jazyků výh. 2 a od hrotů výh. 16 po námezník výh. 30 a hroty jazyků výh. 42,43. |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 50 | Nelze na 105.TK koordinace se stavbou Praha Masar. n. | Rekonstrukce jížního zhlaví | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 30d | 03.03. | 01.04. | 3.3.-1.4. | 3: 29; 4: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013 | ROPID: Dotaz: lze předpokládat významný odsun stavby Vinohradských tunelů v návaznosti na uvedenou rekonstrukci jižního zhlaví? Jaký bude dopad do možnosti prodloužení nástupišť na jižním zhlaví oproti výše uvedené původně sledované dokumentaci? Položky 1 - 4; Dále je třeba upozornit, že se jedná o souběh se stavbou Modernizace žst. Praha Masarykovo nádraží, přičemž bylo opakovaně řečeno, že tato stavba je kolizní s rozsáhlými výlukami v žst. Praha hl.n. | OŘ PHA: odsun lze předpokládat. Nástupiště se budou prodlužovat v roce 2027 na severní straně. Na jižn straně se počítá pouze s opravou výhybek a jejich podbitím. Nebude se měnit topologie kolejiště. V souvislosti s Modernizací žst. P. Masarykovo n. se stále čeká na rozhodnutí ohledně dalšího postupu. O nemožném konání těchto dvou akcí souběžně víme, souběh nenastane.
2 | 525 | V-017184/25 | Praha hlavní nádraží: 103.,12a,16.,20.,22.,22a,24. + TV, Praha hlavní nádraží: 26. jen TV, Praha hlavní nádraží: zhl. směr Praha-Vršovice, od hrotů jazyků výh.3 po námezník výh.31 a po náv. Lc16, S20,S22,S24. |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 50 | Nelze na 103.TK koordinace se stavbou Praha Masar. n. | Rekonstrukce jížního zhlaví | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 30d | 02.04. | 01.05. | 2.4.-1.5. | 4: 29; 5: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
3 | 525 | V-017185/25 | Praha hlavní nádraží: 101.,26.,28.,28a + TV, Praha hlavní nádraží: 24.,30. jen TV, Praha hlavní nádraží: zhl. směr Praha-Vršovice, od nám. výh.5 po hroty jazyků výh.38 a nám. výh.33. |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 50 | Nelze na 101.TK koordinace se stavbou Praha Masar. n. | Rekonstrukce jížního zhlaví | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
4 | 525 | V-017186/25 | Praha hlavní nádraží: 102.,30.,32.,34a + TV, Praha hlavní nádraží: 28. jen TV, Praha hlavní nádraží: zhl. směr Praha-Vršovice, od hrotů jazyků výh.1 po hroty jazyků výh.40 a nám. výh.36. |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 50 | Nelze na 102.TK koordinace se stavbou Praha Masar. n. | Rekonstrukce jížního zhlaví | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
5 | 525 | V-017348/25 | Praha hlavní nádraží: 201,202,13a,11a,9,7,3a,1a,1,2 + TV, zhl. směr Praha-Vyšehrad, od hrotů jazyků výh.4 a náv.Se12 po nám. výh. 29a,37,22,41a,16 a hroty jazyků výh.48. kolejově včetně křížení 16XA v dopravně Praha hlavní nádraží | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚ | 100 | 0 | v souběhu se ZP Praha hlavní nádraží - Praha-Vyšehrad | Rekonstrukce jížního zhlaví | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 45d | 01.07. | 14.08. | 1.7.-14.8. | 7: 31; 8: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
6 | 525 | V-012177/21 | Výh Praha-Vyšehrad: celá + TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha hlavní nádraží: 1.,2. + TV, Praha hlavní nádraží: záhl. směr výhybna Vyšehrad. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Pokračuje v roce 2029 | Kompletní rekonstrukce výhybny Vyšehrad a traťového úseku směr Praha hl.n. | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 184d | 01.07. | 31.12. | 1.7.-31.12. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) - Vyšehrad (vč.) | 5003520288, 5003720063 | ROPID: žádáme o informaci, jakým směrem se aktuálně ubírají úvahy o přemostění Vltavy - jaký je předpokládaný harmonogram přípravy dokumentace opravy mostu | SSZ Praha: V roce 2028-2029 proběhne vložení mostního provizoria místo současného mostu. Termín odstranění provizoria a nahrazení novým či zrekonstruovaným mostem v tuto chvíli není známý
7 | 525 | V-004837/21 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | pokračuje do roku 2029 | Kompletní rekonstrukce traťového úseku, rekonstrukce vyšehradského mostu | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 184d | 01.07. | 31.12. | 1.7.-31.12. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem | 5003720063, 5003520288
8 | 525 | V-017580/25 | Praha-Smíchov: 1.,1a,3.,5.,7.,7a,9.,9a,11,13,15,17,19 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 40 | Pokračuje z roku 2027 | Rekonstrukce liché části kolejové skupiny, rekonstrukce I. a II. nástupiště, změna konfigurace kolejiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 350d | 01.01. | 15.12. | 1.1.-15.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 15 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
1 | 526 | V-023485/18 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2.,3.,309.,311.,313.,315. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 |  | 100 | 40 | Pokračuje z roku 2027 | Rekonstrukce krajní části kolejiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 244d | 01.01. | 31.08. | 1.1.-31.8. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 |  |  |  |  | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005 | ROPID: žádáme upřesnění celkového harmonogramu stavby Oproti dříve předkládaným DOK bude 3. SK dokončena již v rámci předchozí etapy? | SSZ Praha: Upřesněný harmonogram stavby bude předložen a projednán po vyřešení aktuálního problému s nedostatečnou únosností platformy nad kolejištěm. SK 3.bude pokračovat i v tomto SP, bude doplněno do této položky
2 | 526 | V-008283/25 | Praha Masarykovo nádraží: 201.,202.,701.,702.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. + TV, zab. zař.: SZZ celá. | ZP | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 | Kompletní zastavený provoz, nemožnost jízdy přes obvod Sluncová | Aktivace definitivního SZZ včetně ETCS | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 15d | 17.08. | 31.08. | 17.-31.8. | 8: 15 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-017163/25 | Praha-Holešovice - Výh Praha-Bubeneč: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | IG | § | Ne | 2d | 03.04. | 04.04. | 3.-4.4. | 4: 2 | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265 | ROPID: lze cyklické podbíjení (primárně položky 1 - 11) konat o letních prázdninách? | OŘ PHA: je možné začít od Vraňan a posunout začátek celé akce tak, abychom zasahovali úsekem Roztoky - Praha do prázdnin.
2 | 527 | V-018953/25 | Výh Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | IG | § | Ne | 3d | 05.04. | 07.04. | 5.-7.4. | 4: 3 | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265
3 | 527 | V-017164/25 | Roztoky u Prahy - Výh Praha-Bubeneč: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | IG | § | Ne | 3d | 08.04. | 10.04. | 8.-10.4. | 4: 3 | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265
4 | 527 | V-018954/25 | Výh Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | IG | § | Ne | 2d | 11.04. | 12.04. | 11.-12.4. | 4: 2 | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265
5 | 527 | V-017165/25 | Roztoky u Prahy - Praha-Holešovice: 1. bez TV, Praha-Holešovice - Roztoky u Prahy: 2. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | IG | § | N | 4 | 12.04. | 13.04. | 12.-13.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265 | bar: 4
6 | 527 | V-017166/25 | Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 7 | IG | § | Ne | 5d | 13.04. | 17.04. | 13.-17.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265
7 | 527 | V-017167/25 | Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | IG | § | Ne | 5d | 18.04. | 22.04. | 18.-22.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265
8 | 527 | V-017168/25 | Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. bez TV, Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 7 | IG | § | N | 4 | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265 | bar: 4
9 | 527 | V-017169/25 | Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 7 | IG | § | Ne | 5d | 23.04. | 27.04. | 23.-27.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265
10 | 527 | V-017171/25 | Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 7 | IG | § | Ne | 5d | 28.04. | 02.05. | 28.4.-2.5. | 4: 3; 5: 2 | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265
11 | 527 | V-017172/25 | Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou: 2. bez TV, Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou: 1. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 7 | IG | § | N | 4 | 02.05. | 03.05. | 2.-3.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265 | bar: 5
12 | 527 | V-017174/25 | Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 7 | IG | § | Ne | 5d | 03.05. | 07.05. | 3.-7.5. | 5: 5 | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265
13 | 527 | V-017175/25 | Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 7 | IG | § | Ne | 5d | 08.05. | 12.05. | 8.-12.5. | 5: 5 | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265
14 | 527 | V-017176/25 | Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 1. bez TV, Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 7 | IG | § | N | 4 | 12.05. | 13.05. | 12.-13.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265 | bar: 5
15 | 527 | V-017177/25 | Nelahozeves - Vraňany: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 7 | IG | § | Ne | 5d | 13.05. | 17.05. | 13.-17.5. | 5: 5 | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265
16 | 527 | V-017178/25 | Vraňany - Nelahozeves: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 7 | IG | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5 | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265
17 | 527 | V-017179/25 | Vraňany - Nelahozeves: 1. bez TV, Nelahozeves - Vraňany: 2. bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 |  | Cyklické podbíjení ASP | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 7 | IG | § | N | 4 | 22.05. | 23.05. | 22.-23.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v uzlu Praha (oblast severovýchod) | 5003520265 | bar: 5
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-017352/25 | Praha-Ruzyně: celá bez TV, Praha-Ruzyně - Praha-Veleslavín: traťová bez TV, Praha-Veleslavín: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Pokračuje do roku 2029 | Kompletní rekonstrukce traťového úseku | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Ruzyně (včetně) | 3273214901, 5003520286
2 | 528 | V-017457/25 | Hostivice: sudá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 | Nelze na vlečku v Hostivici | Rekonstrukce sudé části kolejiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 154d | 15.02. | 17.07. | 15.2.-17.7. | 2: 15; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 17 | Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) | 5213720016, 5003520286, 3273214901
3 | 528 | V-017458/25 | Praha-Ruzyně - Kladno: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Provizorní propojení ruzyňského zhlaví v ŽST Hostivice | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 7d | 15.02. | 21.02. | 15.-21.2. | 2: 7 | Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) | 5213720016, 5003520286, 3273214901
4 | 528 | V-017461/25 | Praha-Ruzyně - Hostivice: traťová bez TV, Hostivice - Odb Jeneček: traťová bez TV, Odb Jeneček - Středokluky: traťová bez TV, Hostivice - Praha-Zličín: traťová bez TV, Hostivice - Rudná u Prahy: traťová bez TV, Hostivice: lichá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Definitivní propojení sudé skupiny kolejiště s novým traťovým úsekem | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 21d | 27.06. | 17.07. | 27.6.-17.7. | 6: 4; 7: 17 | Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) | 5213720016, 5003520286, 3273214901
5 | 528 | V-017579/25 | Hostivice: lichá bez TV, Hostivice - Odb Jeneček: traťová bez TV, Hostivice - Praha-Zličín: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce liché části stanice, rekonstrukce zličínského a rudenského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 154d | 18.07. | 18.12. | 18.7.-18.12. | 7: 14; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 18 | Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) | 5213720016, 5003520286, 3273214901 | ČD: Žádáme zachování posloupnosti stavebních postupů. Tedy výluku Hostivice - Praha-Zličín v souběhu se ZP Praha-Ruzyně - Praha-Veleslavín. | SSZ Praha: Výluka Hostivce - Praha-Zličín je v zaslaných materiálech v souběhu se ZP Praha-Ruzyně - Praha-Veleslavín.
6 | 528 | V-018866/25 | Unhošť: 3. bez TV, zhl. směr Kladno. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 40 | V Unhošti jen 2 průzjezdné koleje, výluka skončí zrušením ŽST Unhošť a zprovozněním nové stopy výluka pokračuje v r. 2029 | Zrušení výhybky č.9 | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 366d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) | 5213720016, 5003520286, 3273214901
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
1 | 529 | V-017353/25 | Středokluky - Podlešín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Most v km 33,823 - sanace klenby, obnova SVI, nové římsy. Most v km 36,012 - oprava mostu vložením nové nosné konstrukce s ŠL na upravenou spodní stavbu. | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 50d | 02.04. | 21.05. | 2.4.-21.5. | 4: 29; 5: 21 | Oprava mostů na trati Středokluky - Podlešín | 645220018
2 | 529 | V-009071/24 | Slaný: záhl. směr Zlonice. Slaný - Zlonice: traťová bez TV, Zlonice: záhl. směr Slaný. Zlonice - Klobuky v Čechách: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 56,928; 58,021; 58,269; 63,979 a 68,276. | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 60d | 03.07. | 31.08. | 3.7.-31.8. | 7: 29; 8: 31 | Oprava mostů na trati Slaný – Zlonice – Klobuky v Čechách | 645240015
3 | 529 | V-016784/25 | Lenešice - Břvany: traťová bez TV, Lenešice: záhl. směr Břvany. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Strojní čištění v km 100,790-104,500, vým. vadných pražců a kolejnic, oprava zárubní zdi v km 103,760-103,925, čištění příkopů a úprava stezek, úprava BK, úprava GPK, oprava povrchu přejezdů P2155 (km 100,806), P2156 (km 101,296), P2157 (km 102,845). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 10.07. | 03.08. | 10.7.-3.8. | 7: 22; 8: 3 | Oprava trati v úseku Lenešice - Břvany | 650250029
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
1 | 531 | V-016716/25 | Louny předměstí: záhl. směr Březno u Postoloprt. Louny předměstí - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, Březno u Postoloprt: záhl. směr Louny předměstí. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Strojní čištění štěrkového lože v km 3,622-6,903 - ojedinělá výměna pražců SB5, oprava GPK a BK, zřízení příkopů, odvoz výzisků. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 05.06. | 29.06. | 5.-29.6. | 6: 25 | Oprava trati v úseku Březno u Postoloprt – Louny předměstí | 650180141
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
1 | 532 | V-017161/25 | Neratovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, Brandýs nad Labem: celá bez TV, Brandýs nad Labem - Čelákovice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, výměna pražců, podbíjení, čištění odvodnění | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 5 | O | § | Ne | 30d | 17.04. | 16.05. | 17.4.-16.5. | 4: 14; 5: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2026–2028 | 645250013
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-009569/25 | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 |  | Pažení mezi traťovými kolejemi. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 18x4h | 15.06. | 03.07. | 15.6.-3.7. | 6: 16; 7: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo) | 3273214901, 5003520286
2 | 533 | V-006867/25 | Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 33 | 15 |  | Betonáž základů trakčních podpěr. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 49x8h | 03.07. | 20.08. | 3.7.-20.8. | 7: 29; 8: 20 | Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo) | 3273214901, 5003520286
3 | 533 | V-007017/25 | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Betonáž základů trakčních podpěr, zemní práce - přípravné práce (zárubní zeď, lávka parovodu - základ). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 42d | 21.08. | 01.10. | 21.8.-1.10. | 8: 11; 9: 30; 10: 1 | Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo) | 3273214901, 5003520286
4 | 533 | V-007019/25 | Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví: 1. + TV, Chodov zhlaví - Odb Karlovy Vary-Dvory: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 33 | 15 |  | Betonáž základů trakčních podpěr. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 26x8h | 02.10. | 27.10. | 2.-27.10. | 10: 26 | Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) | 3273214901, 5003520286
5 | 533 | V-007055/25 | Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. + TV, Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 33 | 15 |  | Betonáž základů trakčních podpěr. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 26x8h | 28.10. | 22.11. | 28.10.-22.11. | 10: 4; 11: 22 | Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) | 3273214901, 5003520286
6 | 533 | V-007018/25 | Nové Sedlo u Lokte: 108.,110.,112. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 80 | Následně v roce 2029 postupně 104., 106. a 100., 102. SK. | Výstavba nového podchodu a kabelovodu. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 133d | 23.06. | 02.11. | 23.6.-2.11. | 6: 8; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) | 3273214901, 5003520286
7 | 533 | V-016452/25 | Nové Sedlo u Lokte: 1.,2. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 25 | 60 |  | Pažení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x6h | 15.06. | 16.06. | 15.-16.6. | 6: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) | 3273214901, 5003520286
8 | 533 | V-016457/25 | Nové Sedlo u Lokte: 6.,8. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 25 | 70 |  | Pažení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x6h | 17.06. | 18.06. | 17.-18.6. | 6: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) | 3273214901, 5003520286
9 | 533 | V-016461/25 | Nové Sedlo u Lokte: 102.,104. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 25 | 70 |  | Pažení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x6h | 19.06. | 20.06. | 19.-20.6. | 6: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) | 3273214901, 5003520286
10 | 533 | V-016465/25 | Nové Sedlo u Lokte: 106.,108. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 25 | 70 |  | Pažení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x6h | 21.06. | 22.06. | 21.-22.6. | 6: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) | 3273214901, 5003520286
11 | 533 | V-016469/25 | Nové Sedlo u Lokte: 2.,4.,6. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 60 |  | Výstavba kabelovodu pod SK č. 2., 4. a 6. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 14d | 23.06. | 06.07. | 23.6.-6.7. | 6: 8; 7: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) | 3273214901, 5003520286
12 | 533 | V-016488/25 | Odb Karlovy Vary-Dvory: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 | Po ukončení výluky dojde k def. zkrácení koleje. | Zkrácení koleje č. 3 v Odb. Karlovy Vary-Dvory. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 01.06. | 05.06. | 1.-5.6. | 6: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) | 3273214901, 5003520286
13 | 533 | V-016490/25 | Nové Sedlo u Lokte: 100.,102.,104.,106.,108.,110.,112. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 70 | Postupně po jednotlivých SK - bude etapizováno. | Kabelovod - práce na šachtách kabelovodu. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 14d | 03.11. | 16.11. | 3.-16.11. | 11: 14 | Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) | 3273214901, 5003520286
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
1 | 534 | V-016717/25 | Kaštice - Kadaň předměstí: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Poláky: celá bez TV, Želina: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna kolejového lože, výměna pražců, výměna kolejnic, čištění příkopů, oprava GPK a zřízení BK. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 15.05. | 26.05. | 15.-26.5. | 5: 12 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ UNL | 650200036
2 | 534 | V-016829/25 | Domina - Křimov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Křimov 1.SK: VP+VK, zřízení BK, výměna kolej. lože, oprava GPK, oprava v.č. 1, 3, 5 (ORI), úprava stezek a oprava povrchu nástupiště. Oprava TK: souvislá výměna pražců, pročištění ŠL, úprava GPK, zřízení BK, oprava povrchu přejezdu P1971 (km 21,338). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 05.06. | 29.06. | 5.-29.6. | 6: 25 | Oprava trati v úseku Domina - Křimov | 650190120
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
1 | 535 | V-016710/25 | Louka u Litvínova - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, Osek město: celá bez TV, Hrob: celá bez TV, Dubí: celá bez TV, Moldava v Krušných horách: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Louka u Litvínova - Osek město v km 133,243-137,683, výměna kolejového lože, výměna pražců, souvislá výměna kolejnic A, T za 49E, čištění příkopů, oprava GPK a zřízení BK, zřízení konstrukčních vrstev žel. spodku. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 03.04. | 27.04. | 3.-27.4. | 4: 25 | Oprava trati v úseku Louka u Litvínova - Osek město | 650230021
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-016850/25 | Bakov nad Jizerou - Bezděz: traťová bez TV, Bělá pod Bezdězem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | SVP, SVK, SČ, BK, | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 92d | 15.08. | 14.11. | 15.8.-14.11. | 8: 17; 9: 30; 10: 31; 11: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026–2027 | 640230026 | IDSK: prověřit posun mimo letní sezónu | OŘ HKR: přesun na jaro od 13. 3.- 12.6. je možný, ale zároveň to vyvolá přesun položky č. 2 Svor - Jedlová na podzim od 11.9.- 9.11.
2 | 540 | V-016852/25 | Svor - Jedlová: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | SVP, SVK, GPK, svařování, zřizování BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 60d | 08.04. | 06.06. | 8.4.-6.6. | 4: 23; 5: 31; 6: 6 | Oprava trati v úseku Svor – Jedlová | 640220019
3 | 540 | V-005858/25 | Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZZ v km 4,649 (P2576) a v km 5,291 (P2577). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 12d | 10.07. | 21.07. | 10.-21.7. | 7: 12 | Rekonstrukce PZZ na přejezdu P2576 v km 4,641 trati Děčín hl.n. - Jedlová Rekonstrukce přejezdu P2577 v km 5,286 trati Děčín - Jedlová | 3273514800 3273514800
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
1 | 543 | V-004245/25 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, Vojtanov: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPLNTND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 8,344 = 66,164 (P318). | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 15d | 09.10. | 23.10. | 9.-23.10. | 10: 15 | Rekonstrukce přejezdu P318 v km 66,164 trati Františkovy Lázně – Vojtanov | 3273514800
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-016853/25 | Mníšek u Liberce - Višňová st.hr.: traťová bez TV, Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem: traťová bez TV, Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | následné propracování | ST Liberec | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 6d | 30.03. | 04.04. | 30.3.-4.4. | 3: 2; 4: 4 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Mníšek u Liberce – Raspenava | 5003520265
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-015238/24 | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | s akcí ST | Propustky km 1,853; km 1,958; km 2,716 a km 3,125 - výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 12d | 08.05. | 19.05. | 8.-19.5. | 5: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026–2027 | 640230025
2 | 548 | V-004633/21 | Tanvald - Smržovka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce Hornotanvaldského tunelu | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 229d | 13.03. | 27.10. | 13.3.-27.10. |  |  | 19 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 |  |  | Rekonstrukce Hornotanvaldského tunelu v trati Liberec - Harrachov | 5003520286, 3273214901
3 | 548 | V-004294/25 | Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | sanace skalního zářezu v km 13,600- 13,800, 14,400-14,700 | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 40d | 13.03. | 21.04. | 13.3.-21.4. | 3: 19; 4: 21 | Sanace skalního zářezu v km 13,629 – 14,600 trati Liberec - Tanvald | 3273214993
4 | 548 | V-015412/24 | Kořenov - Harrachov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | SVP, SVK, GPK, svařování, zřizování BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 65d | 29.04. | 02.07. | 29.4.-2.7. | 4: 2; 5: 31; 6: 30; 7: 2 | Oprava trati v úseku Kořenov – Harrachov státní hranice | 640240008
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-017077/25 | Slavonice - Telč: traťová bez TV, Slavonice: celá bez TV, Dačice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Zvýšení traťové rychlosti, rekonstrukce nástupišť, rekonstrukce přejezdů, vybudování DOZ, elektrizace, ETCS - pokračování prací z r. 2027, dokončení stavby. | SS západ - Plzeň | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 337d | 14.01. | 15.12. | 14.1.-15.12. | 18 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 15 | Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice | 3273214901, 5003520286
2 | 701 | V-018610/25 | Slavonice - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV, Slavonice: celá bez TV, Dačice: celá bez TV, Telč: celá bez TV, Sedlejov: celá bez TV, Třešť: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Pokračování stavebních prací a výluk z roku 2027 | Zvýšení traťové rychlosti, rekonstrukce nástupišť, nová konfigurace kolejiště ŽST Telč, zřízení nové dopravny Slaviboř, rekonstrukce přejezdů, vybudování DOZ, elektrizace, ETCS. | SS západ - Plzeň | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 14d | 01.01. | 14.01. | 1.-14.1. | 1: 14 | Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice | 3273214901, 5003520286
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-017210/25 | Pelhřimov - Obrataň: traťová bez TV, Nová Cerekev: celá bez TV, Pacov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 39,863 a 40,120 - nový systém vodotěsné izolace, římsy, nové zábradlí, přechody do tratě, oprava propustků v km 27,790, 29,178, 30,749 a 38,281 - budou přestavěny na nový trubní | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 45d | 02.05. | 15.06. | 2.5.-15.6. | 5: 30; 6: 15 | Oprava mostních objektů na trati Pelhřimov-Obrataň | 639250023
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-008556/23 | České Velenice - Veselí nad Lužnicí: zab. zař.: ETCS. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Měření signálu GSM-R, zkoušky a zprovoznění systémů. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 63d | 01.01. | 03.03. | 1.1.-3.3. | 1: 31; 2: 29; 3: 3 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
2 | 705 | V-015151/25 | České Velenice - Nová Ves nad Lužnicí: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | Broušení kolejnic, následné podbití. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 4x8h | 28.03. | 31.03. | 28.-31.3. | 3: 4 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
3 | 705 | V-015155/25 | Nová Ves nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | Broušení kolejnic, následné podbití. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 8x8h | 01.04. | 08.04. | 1.-8.4. | 4: 8 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
4 | 705 | V-015163/25 | Suchdol nad Lužnicí - Majdalena: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | Broušení kolejnic, následné podbití. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 4x8h | 09.04. | 12.04. | 9.-12.4. | 4: 4 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
5 | 705 | V-015167/25 | Majdalena - Třeboň: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | Broušení kolejnic, následné podbití. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 8x8h | 13.04. | 20.04. | 13.-20.4. | 4: 8 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
6 | 705 | V-015175/25 | Třeboň - Lomnice nad Lužnicí: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | Broušení kolejnic, následné podbití. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 8x8h | 21.04. | 28.04. | 21.-28.4. | 4: 8 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
7 | 705 | V-015238/25 | Lomnice nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | Broušení kolejnic, následné podbití. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 8x8h | 29.04. | 06.05. | 29.4.-6.5. | 4: 2; 5: 6 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
8 | 705 | V-015183/25 | České Velenice - Nová Ves nad Lužnicí: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Definitivní regulace trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 10x6h | 07.05. | 16.05. | 7.-16.5. | 5: 10 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
9 | 705 | V-015193/25 | Nová Ves nad Lužnicí - Třeboň: traťová + TV, vč. dopravny Suchdol nad Lužnicí a Majdalena | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Definitivní regulace trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 25x6h | 17.05. | 10.06. | 17.5.-10.6. | 5: 15; 6: 10 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
10 | 705 | V-015218/25 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | Realizace pantografické zkoušky se předpokládá v termínu 1.7.2028. | Definitivní regulace trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 20x6h | 11.06. | 30.06. | 11.-30.6. | 6: 20 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-015116/25 | Vimperk: záhl. směr Bohumilice v Čechách. Vimperk: zhl. směr Bohumilice v Čechách, v části od hrotu jazyků výhybky č. 1 do km 32,302. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ND Strakonice - Vimperk. | Rekonstrukce mostu v km 32,342 - snesení pův. mostních konstrukcí (přemostění je pod jednotlivými kolejemi provedeno více konstrukcemi), výstavba nové spodní stavby mostu, úpravy odvodnění, osazení nové konstrukce, úpravy kabelizace, pokl. kolejí. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 90d | 31.03. | 28.06. | 31.3.-28.6. | 3: 1; 4: 30; 5: 31; 6: 28 | Rekonstrukce mostu v km 32,342 trati Strakonice - Volary | 3273214901, 5003520286
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-016293/24 | Zbytiny - Volary: traťová bez TV, Volary: záhl. směr Zbytiny. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "10N" SMT | SVK v km 47,500-48,460; 49,080-49,760; 49,960-51,500; TSO koleje v km 48,460-48,680; 54,100-54,400 a 55,470-55,750. Zřízení BK, úpravy ÚT, úprava kolejového lože do profilu a osazení pražcových kotev. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 39d | 15.09. | 23.10. | 15.9.-23.10. | 9: 16; 10: 23 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2027 | 654240021
2 | 708 | V-016198/24 | Zbytiny - Volary: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "39N" ST | Oprava propustků v km 46,197, 48,364, 49,691, 52,649 (snesení koleje, odstranění staré konstrukce, výstavba nového ocelového trubního propustku DN 600, zásypy, zřízení koleje). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 15.09. | 24.09. | 15.-24.9. | 9: 10 | Oprava propustků v úseku Chroboly – Zbytiny – Volary | 654240018
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-017158/25 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Nepomuk: 6. + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Blovice mezi návěstidly L a S1, S2, S3, S4, Se2 . Nezvěstice: 1,2,3,4,6a,6b,8,8a,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, od návěstidel S1, S2, S3, S4, Se2, Se7, zarážedla v km 332,430, výkolejky Vk2 k návěstidlům L1, L2, L3, L4, Sc6, zarážedlu v km 332,972, Se6 a výkolejce Vk1, Se9 Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Starý Plzenec mezi návěstidly L1, L2, L3, L4, Se9 a S . Starý Plzenec: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | SVP a SVK, reprofilace příkopů, zřízení BK a odstranění vegetace; výměna kolejnic, svařování, strojní čištění ŠL s úpravou BK, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 20.04. | 04.05. | 20.4.-4.5. | 4: 11; 5: 4 | Oprava trati v úseku Nepomuk – Blovice | 654220013
2 | 709 | V-015040/23 | Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Realizace přeložky určené části 2. TK, modernizační práce na traťové koleji a trakčním vedení, práce na mostních objektech, práce na zastávkách Horažďovická Lhota a Jetenovice, zkoušení a aktivace ZZ (stávající). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 149d | 14.07. | 09.12. | 14.7.-9.12. | 7: 18; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 9 | Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo) | 5003520286, 3273214901
3 | 709 | V-015044/23 | Nepomuk - Pačejov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | Výluka pokračuje do poloviny února 2029. | Realizace přeložky určené části 1. TK, modernizační práce na traťové koleji a trakčním vedení, práce na mostních objektech, práce na zastávce Mileč, zkoušení a aktivace ZZ (stávající). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 171d | 14.07. | 31.12. | 14.7.-31.12. | 7: 18; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo) | 5003520286, 3273214901
4 | 709 | V-015054/23 | Nepomuk: záhl. a zhl. směr Pačejov 1. traťové koleje. Nepomuk: 7. bez TV, 1.,3.,5. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 50 | Výluka kolejové skupiny pokračuje do poloviny února 2029. V provozu nástupiště u SK č. 2 a 4 a prov. nástupiště mezi SK č. 4 a 6. Provoz směr Pačejov po 2.TK, provoz směr Plzeň a Blatná zachován. | Práce na trakčním vedení, práce na mostních objektech, budování ostrovního nástupiště mezi novou SK č. 1a a 7, úprava konfigurace kolejiště kol. skupiny, práce na žel. svršku a spodku, zkoušení a aktivace ZZ (provizorní). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 171d | 14.07. | 31.12. | 14.7.-31.12. | 7: 18; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo) | 5003520286, 3273214901
5 | 709 | V-015055/23 | Blovice: 5.,5a bez TV, 3. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 50 | Výluka kolejové skupiny pokračuje do poloviny února 2029. V provozu stávající nástupiště. ZP na vlečku č. V2027, vlečka ZETEN (č. V2146) bez omezení. | Práce na trakčním vedení, práce na mostních objektech, budování ostrovního nástupiště mezi novou SK č. 1 a 3, úprava konfigurace kolejiště kol. skupiny, práce na žel. svršku a spodku, zkoušení a aktivace ZZ (provizorní). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 171d | 14.07. | 31.12. | 14.7.-31.12. | 7: 18; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo) | 5003520286, 3273214901
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-015072/23 | Domažlice: 4a bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 | + snesení vleč. kolejí vl. ZZN a Západočeský dřevařský průmysl bez náhrady. | Snesení SK č. 4a bez náhrady. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 61d | 01.04. | 31.05. | 1.4.-31.5. | 4: 30; 5: 31 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně) | 5003720063, 5003520288
2 | 712 | V-007808/21 | Domažlice: 3.,5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 |  | Výstavba provizorního nástupiště o délce 60m u SK č. 5 (včetně přístupu ve vyloučené části kolejiště). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 9d | 11.04. | 19.04. | 11.-19.4. | 4: 9 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně) | 5003720063, 5003520288
3 | 712 | V-007927/21 | Domažlice: 1.,3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 |  | Výstavba trativodu mezi SK č. 1 a 3, výstavba provizorního nástupiště o délce 180m u SK č. 1. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I |  | Ne | 14d | 20.04. | 03.05. | 20.4.-3.5. | 4: 11; 5: 3 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně) | 5003720063, 5003520288
4 | 712 | V-007883/21 | Domažlice: 2a,2b bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 |  | Výstavba provizorního nástupiště o délce 180m u SK č. 2a, dokončení nástupiště u SK č. 1 (bezp. hlídky - za provozu). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 14d | 04.05. | 17.05. | 4.-17.5. | 5: 14 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně) | 5003720063, 5003520288
5 | 712 | V-014451/24 | Domažlice: 1.,2a bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 60 |  | Vložení provizorní výhybky do SK č. 2a (vložení výh. do SK č. 2a a propojení s SK č. 1). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 25.05. | 31.05. | 25.-31.5. | 5: 7 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně) | 5003720063, 5003520288
6 | 712 | V-004154/20 | Domažlice: záhl. a zhl. směr Česká Kubice/Klenčí pod Čerchovem (celý obvod Pasečnice, po návěstidla KS a PS). Domažlice: 91.,92. bez TV, Domažlice: 2.,4.,6.,8.,3.,7.,9.,11. bez TV, včetně částí SK č. 1.,2b,2c,5. (v prostoru mimo provizorní nástupiště) | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ZP+ND směr Česká Kubice + směr Klenčí p. Č. Mimo vyznačené souběhy zachován provoz směr Klatovy a Plzeň. V provozu prov. nást. u části SK č. 1,2a,5 (prov. přechod z čela), objíždění lok. přes prov. výhybku na SK č. 2a. Vl. ČD v provozu (SK č. 13). | Rekonstrukce vyloučené části kolejiště ŽST Domažlice - výstavba nových nástupišť, výstavba podchodu pro cestující, zřízení nového žel. svršku a spodku, práce ZZ a kabelizaci, přeložky sítí. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 190d | 01.06. | 07.12. | 1.6.-7.12. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 7 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně) | 5003720063, 5003520288
7 | 712 | V-014453/24 | Domažlice: záhl. a zhl. směr Kdyně, v části od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo KL.. Domažlice: 13. bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ZP+ND směr Klatovy, ZP vl. ČD., stávající prov. nástupiště v ŽST Domažlice v provozu (dle položky č. V-004154/20) | Rekonstrukce vyloučené části kolejiště ŽST Domažlice. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 30d | 08.11. | 07.12. | 8.11.-7.12. | 11: 23; 12: 7 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně) | 5003720063, 5003520288
8 | 712 | V-014457/24 | Domažlice: záhl. a zhl. směr Radonice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ZP+ND směr Plzeň = kompletní ZP ŽST Domažlice celá. Po ukončení stavebního postupu provoz v ŽST Domažlice na nové části kolejiště, vč. kusých SK č. 2,4,6,52. V provozu nástupištní hrany u SK č. 4,6,1,3,7 v def. stavu a SK č. 2 v dočasné délce 200m. | Provedení provizorního propojení nové výh. č. 8 (směr Plzeň). Na konci stav. postupu zřízení a aktivace nového SZZ (ovládání z PPV Domažlice, bez činnosti systému ETCS a DOZ). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 2d | 06.12. | 07.12. | 6.-7.12. | 12: 2 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně) | 5003720063, 5003520288
9 | 712 | V-014458/24 | Staňkov: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 |  | Výstavba provizorního nástupiště. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 14d | 24.11. | 07.12. | 24.11.-7.12. | 11: 7; 12: 7 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně) | 5003720063, 5003520288
10 | 712 | V-014459/24 | Staňkov: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 | V provozu nástupiště u SK č. 3, možno využít nástupiště u SK č. 1 a 2 v nevyloučené části (bude doplněna přesná km poloha). | Výstavba provizorního nástupiště. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 9d | 20.11. | 28.11. | 20.-28.11. | 11: 9 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně) | 5003720063, 5003520288
11 | 712 | V-014460/24 | Staňkov: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 | V provozu nástupiště u SK č. 2, možno využít nástupiště u SK č. 1 a 3 v nevyloučené části (bude doplněna přesná km poloha). | Výstavba provizorního nástupiště. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 9d | 29.11. | 07.12. | 29.11.-7.12. | 11: 2; 12: 7 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včetně) | 5003720063, 5003520288
12 | 712 | V-014557/24 | Stod: 2.,4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 |  | Výstavba provizorního nástupiště u SK č. 4 délky 180 m (včetně zřízení kompletního přístupu na nástupiště). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 14d | 17.03. | 30.03. | 17.-30.3. | 3: 14 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
13 | 712 | V-014556/24 | Stod: 1.,3.,5.,5b bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 30 | Po skončení výluky budou dotčené SK v provozu jako kusé (z obou směrů). Definitivní snesení SK č. 5b. | Zřízení pažení mezi staničními kolejemi pro nový podchod a kabelovod, demolice určených částí SK. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 30d | 31.03. | 29.04. | 31.3.-29.4. | 3: 1; 4: 29 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
14 | 712 | V-014559/24 | Výh Chotěšov: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 41 | 60 |  | Modernizační práce - rekonstrukce koleje a přípravné práce na přepojení původní/nové stopy. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 100x10h | 30.04. | 07.08. | 30.4.-7.8. | 4: 1; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 7 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-005829/22 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Součástí stavby "Modernizace trati Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň-Koterov (mimo)". | Rekonstrukce žel. spodku a svršku, úpravy mostních objektů, úpravy přejezdů - zlepšení parametrů trati pro vozbu nákladních vlaků při rekonstrukčních pracech Hor-Kot (VR 709). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 152d | 14.02. | 14.07. | 14.2.-14.7. | 2: 16; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 14 | Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo) | 5003520286, 3273214901
2 | 714 | V-017964/22 | Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, Ejpovice: 4b bez TV, záhl. směr Chrást u Plzně. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 6,490 - provedení nových říms včetně hydroizolace kamenného mostu, sanace zdiva, změna polohy koleje na mostě a v navazujících úsecích včetně následné úpravy GPK. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 40d | 22.05. | 30.06. | 22.5.-30.6. | 5: 10; 6: 30 | Rekonstrukce mostu v km 6,490 trati Ejpovice - Radnice | 3273214993
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-017482/25 | Březnice - Mirovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Výluka původně v roce 2026, z fin. důvodů nutný přesun. Výluku nutno konat před zahájením prosté rek. trati v úseku Březnice - Písek (r. 2028) resp. prací v úseku Březnice - Mirovice (cca 9 km výměny žel. svršku). | Rekonstrukce ocelových mostů v km 46,597; 47,942 a 48,078 - náhrada nosné konstrukce, rekonstrukce spodní stavby. Úpravy rozměrů mostů (rozpětí, světlost), rekonstrukce žel. svršku. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 60d | 22.08. | 20.10. | 22.8.-20.10. | 8: 10; 9: 30; 10: 20 | Rekonstrukce mostů v km 46,597, 47,942 a 48,078 trati Zdice - Písek | 3273214993

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
Záhlaví:
VR | Výlukové rameno
ROV | Rozkaz o výluce
OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
VNJŘ | Výlukový jízdní řád
ND | Náhradní doprava
ZČPT | Změna časové polohy trasy
ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
KD | Kapacita dráhy
Data:
X | U dvoustavových hodnot ano/ne znamená ano (prázdná buňka znamená ne)
T | Traťová kolej
S | Staniční kolej
L | Lokomotivy nezávislé trakce
N | Napěťově vyloučený úsek
P | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
V | Výlukový jízdní řád
RPV | Roční plán výluk
C | Cizí právní subjekt
H | Havarijní stav
I | Investice
IB | Investice bez stavebního povolení
O | Opravné práce
OS | Opravné práce se stavebním povolením
N | Noční výluka
D | Denní výluka
Ne | Nepřetržitá výluka
Stav vůči RPV
Z | Změna od RPV
N | Nad RPV