## návrh 2027
Datum a hodina tisku: 18.11.2025 20:00 hod.
Filtry:
Výluky v uzlu Č. Třebová - DOK 2027
|  |  |  | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | NVÚ/LNT | VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Žadatel | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání - původní | Upřesnění - původní | Den zahájení | Den ukončení | Doba trvání - nově | Upřesnění - nově | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Omezující podmínky | Název stavby Název opravy | ISPROFOND PA | Komentář zhotovitele stavby
3 | 309 | V-017126/24 | Třebovice v Čechách - Odb Les: 3 + TV (200 staré ozn.), |  | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 192d | 3.6.-11.12. | 03.06. | 11.12. | 192d | 3.6.-11.12. | 6: 28; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 11 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
4 | 309 | V-017127/24 | Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: 96, 96a + TV (200 staré ozn.), |  | T |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokračuje z r. 2026 | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 153d | 1.1.-2.6. | 01.01. | 02.06. | 153d | 1.1.-2.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 2 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
12 | 326 | V-017128/24 | Odb Les - Odb Zádulka: 3 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 20 | 100 | 45 | pokračuje z r. 2026 | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 153d | 1.1.-2.6. | 01.01. | 02.06. | 153d | 1.1.-2.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 2 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
1 | 501 | V-017130/24 | Česká Třebová odjezdová skupina: 23,25 jen TV, 7,9,11,13,15,17,19,21 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 | pokračuje z r. 2026 | Uzel Č. Třebová stavba provizor. nástupišť a kolejových propojení před SP5, prodloužení nového podchodu | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 345d | 1.1.-11.12. | 01.01. | 11.12. | 345d | 1.1.-11.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 11 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
2 | 501 | V-017129/24 | Třebovice v Čechách: záhl. 2.,1.TK směr Česká Třebová. Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2,1 + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová: 2,1 + TV, Česká Třebová: záhl. 2.,1.TK směr Třebovice v Čechách záhlaví 2.,1.TK směr Odb Zádulka. Česká Třebová: 707a,708b,708e,708f bez TV, 1-5,2-18,700-706,701-707 + TV, vlečka č.4105 Vlečka Korado a.s. Česká Třebová odj. sk.: 7,7b + TV Česká Třebová: záhl. 2.,1.TK směr Odb Parník. Česká Třebová - Odb Parník: 2,1 + TV, |  | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 10 | pokračuje do 9.12.2028, provoz přes vjezd. a odjezd. skup., směr Praha přes sever. spoj. k. č. 98, opačný směr přes k. č. 95 (do vjezd. skup.) a k. č. 96 do Olomouce a Brna, provizor. nást. mezi SK 9-13 a 15-19 (4 NH), NAD za reg. dopravu | Uzel Č. Třebová modernizace traťových kolejí, osobního nádraží vč. odstavných kolejí, stavba podchodu | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 20d | 12.-31.12. | 12.12. | 31.12. | 20d | 12.-31.12. | 12: 20 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
3N | 501 |  | Česká Třebová odjezdová skupina: 23,25 bez TV, 7b, T407, T408 + TV |  | S | [18 empty] | Uzel Č. Třebová výstavba provizorních zhlaví pro napojení provizorních nástupišť | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 90d | 3.6.-31.8. |  |  | 90d | 3.6.-31.8. | 6: 28; 7: 31; 8: 31 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
4N | 501 |  | Česká Třebová odjezdová skupina: 29,31 + TV, |  | S |  |  |  |  | Uzel Č. Třebová stavba provizor. nástupišť a kolejových propojení před SP5, prodloužení nového podchodu | SS východ |  | 9 | I | § | Ne | 345d | 1.1.-11.12. | 31 | 28 | 31 | 30 |  | Uzel Č. Třebová výstavba provizorního propojení koleje č.4 z odb. Parník do odjezdové skupiny | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 47d | 16.7.-31.8. | 1.1.-11.12. |  | 47d | 16.7.-31.8. | 7: 16; 8: 31 | Nutnost bezvýlukového stavu propojení vjezd. a odjezd. sk. - tj. elektricky sjízdná minimálně 200. kolej (96, 96a) a sever. spoj. kolej (98, 98a, 98b, 98c). | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | Kolej č.200 a severní spoovací jsou po dobu 4N a 5N bez výluk; konkrétní průběh stavebního postupu 4b2 a vyplývající omezení je nutné revidovat a rozpracovat ve spolupráci s projektantem vč. provizorních stavů TV.
| 501 |  | Česká Třebová - Odb Parník: 4 + TV, |  | T | [18 empty] | Uzel Č. Třebová výstavba provizorního propojení koleje č.4 z odb. Parník do odjezdové skupiny | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 47d | 16.7.-31.8. |  |  | 47d | 16.7.-31.8. | 7: 16; 8: 31 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
5N | 501 |  | Česká Třebová odjezdová skupina: 33,35,439 + TV |  | S | [18 empty] | Uzel Č. Třebová výstavba provizorního propojení koleje č.3 z odb. Parník do odjezdové skupiny | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 26d | 1.9.-26.9. |  |  | 26d | 1.9.-26.9. | 9: 26 | Nutnost bezvýlukového stavu propojení vjezd. a odjezd. sk. - tj. elektricky sjízdná minimálně 200. kolej (96, 96a) a sever. spoj. kolej (98, 98a, 98b, 98c). | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
| 501 |  | Odb Parník - Česká Třebová: 3 + TV, |  | T | [18 empty] | Uzel Č. Třebová výstavba provizorního propojení koleje č.3 z odb. Parník do odjezdové skupiny | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 26d | 1.9.-26.9. | 345d |  | 26d | 1.9.-26.9. | 9: 26 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
6N | 501 |  | Česká Třebová: 3a, 3b + TV, 5 + TV, kolejově její část v oblasti podchodu - kusá na obou zhlavích |  | S |  |  | LNT | [15 empty] | Uzel Č. Třebová budování podchodu, kanalizace, kabelovodu ke 4.nástupišti, práce na TV - převěšení ze stávajících bran | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 76d | 27.9.-11.12. |  |  | 345d | 1.1.-11.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 11 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | 5.kolej jako neprůjezdná nutná celý rok, vyplývá z projektové dokumentace SO 24-20-03 a plánované úpravy provizorních schodišť; kusé koleje z obou stran dl. 110m; nutná jedna výluka na odizolování TV 5. koleje.
7N | 309, 501 |  | Třebovice v Č.-Odb. Les: 3 + TV, Odb. Les: výh. 101, 102 Č.T. vjezd. Skupina: 102a bez TV (nová) |  | T+S | [18 empty] | SVÚ napojení do výh. Č. 101 | [5 empty] | D | 2x4h | 20,21.5 |  |  | 2x4h | 20,21.5 | 5: 2 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
8N | 309, 501 |  | Třebovice v Č.-Odb. Les: 3 + TV, Odb. Les: výh. 101, 102 Č.T. vjezd. Skupina: 102a bez TV (nová) |  | T+S | [18 empty] | přísun materiálu,pokládka koleje 3 | [5 empty] | D | 3x12 | 17,18,19.5. |  |  | 3x12 | 17,18,19.5. | 5: 3 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
9N | 309 |  | Třebovice v Č.: SK 3 vč. zhlaví kol.č.3, 5,5b SK směr Odb. Les |  | S | [18 empty] | trhání kol. Odb.Les,zřizování nové koleje,odstavení vytržených KP | [5 empty] | Ne | 10d | 8-11.6, 22-27.11. |  |  | 10d | 8-11.6, 22-27.11. | 6: 4; 11: 6 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
10N | 309 |  | Třebovice v Č.: zhlaví SK 1 směr Č.T., SK 3,5b +TV |  | S | [18 empty] | SVÚ vč. výhybky č.17 | [5 empty] | D | 12h | 28.11. |  |  | 12h | 28.11. | [13 empty] | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | bar: 11
11N | 309, 326 |  | Odb. Les - Odb. Zádulka: 3 + TV, Odb. Les: výh. 101,102 Č.T. vjezdová skupina: 102a bez TV (nová) Č.T. odjezd. sk. - Odb. Les: 96, 96a + TV |  | T+S | [18 empty] | SVÚ napojení do výh. Č. 101 | [5 empty] | D | 2x4h | 28,29.11. |  |  | 2x4h | 28,29.11. | 11: 2 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
12N | 309, 326 |  | Odb. Les - Odb. Zádulka: 3 + TV, Odb. Les: výh. 101,102 Č.T. vjezdová skupina: 102a bez TV (nová) Č.T. odjezd. sk. - Odb. Les: 96, 96a + TV |  | T+S | [18 empty] | skládání materiálu, kolejnice,pražce | [5 empty] | D | 2x12 | 15,16.11. |  |  | 2x12 | 15,16.11. | 11: 2 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
13N | 309 |  | Třebovice v Čechách: 3, 5a + TV, +zhlaví kol.č.3, 5a směr Odb. Les |  | S | [18 empty] | skládání materiálu, kolejnice,pražce | [5 empty] | D | 2x12 | 15,16.11. |  |  | 2x12 | 15,16.11. | 11: 2 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
14N | 309 |  | Třebovice v Č.: výh. 17ab |  | S | [17 empty] | SP4-b1 | rekonstrukce koleje sm. Odb. Les a podbití výhybky 17ab | [5 empty] | D | 12h | 3.6. |  |  | 12h | 3.6. | [13 empty] | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | bar: 6
15N | 501 |  | Č. Třebová: 5 bez TV, 1,3a,3b jen TV, jejich pražská část Česká Třebová odj. Sk.: SK 7b,T5 + TV, 9c jen TV, 7,9,11,13,15,17 jen TV jejich pražská část |  | S |  |  | NVÚ | [15 empty] | demontáž SK 7b, překotvování na pražském zhlaví-provizorní nást. | [5 empty] | D | 5x8h | 6-8.1.,30.,31.5. |  |  | 5x8h | 6-8.1.,30.,31.5. | 1: 3; 5: 2 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
16N | 501 |  | Č. Třebová: 5 bez TV, 1 jen TV, její pražská část Č.Třebová odj. Sk.: 7b + TV, 7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31,33,35,439 jen TV, jejich pražská část Odb Parník - Č.T.: 3 + TV |  | T+S |  |  | LNT | [15 empty] | demontáž SK 7a, překotvování na pražském zhlaví-provizorní nást. | [5 empty] | D | 8x8h | 9-11.1., 1-5.6. |  |  | 8x8h | 9-11.1., 1.-5.12. | 1: 3; 6: 0; 12: 5 | Prověřit konání 2. bloku mimo období 1.3.-1.11.2027. | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | přesunuto mimo období 1.3.-1.11.2027; součást nejsložitějšího postupu 4b
17N | 501 |  | Česká Třebová odj. Sk.: 29 + TV, 31,33,35,439 jen TV |  | S |  |  | LNT | [15 empty] | montáž napájecích převěsů od měnírny ke koleji 29 | [5 empty] | D | 4x8 | 9-12.3. |  |  | 4x8 | 9-12.2. | 2: 4; 3: 0 | Prověřit konání mimo období 1.3.-1.11. | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | přesunuto mimo období 1.3.-1.11.2027
18N | 501 |  | Česká Třebová odj. Sk.: 23, 25 bez TV |  | S | [18 empty] | montáž napájecích převěsů od koleje 29 ke koleji 9 | [5 empty] | D | 4x8 | 6-9.4. |  |  | 4x8 | 6-9.4. | 4: 4 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
19N | 309 |  | Třebovice v Čechách - Č. Třebová: 2 +TV |  | T | [18 empty] | stavba stožárů TV | [5 empty] | D | 5x10h | 17.-21.2. |  |  | 5x10h | 17.-21.2. | 2: 5 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
20N | 326 |  | Č. Třebová - Odb. Zádulka: 1 +TV |  | T | [18 empty] | stavba stožárů TV | [5 empty] | D | 4x10h | 22-25.2. |  |  | 4x10h | 22-25.2. | 2: 4 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
21N | 309, 326 |  | Třebovice v Č. - Č. Třebová: 1,2 + TV Odb. Zádulka - Č. Třebová: 1,2 + TV | ZP | T | [18 empty] | montáž bran TV | [5 empty] | N | 50x4h | 2-9.3..6-13.4.,20-26.4.,4-10.5.,19-25.5., 9-16.6., 7-12.7. |  |  | 40x4h | 8.-14., 20.-28.7., 5.-11., 17.-25.8., 1.-8.9. | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0; 7: 16; 8: 16; 9: 8 | 1) Maximální počet výluk realizovat po 3.6.2027. 2) v období 1.3.-2.6.2027 umožnit objízdnou trasu trs Uzel Č. Třebová v závislé trakci v ose Odb. Parník - Č. Třebová - Odb. Zádulka - Opatov | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | Přesunuto na období 07-09/2027, snížen počet výluk. Alternativa - průjezdy vyjm. vlaků LNT: 1) jednokolejně Třebovice a Zádulka 2) celý čas vypnuto TV všech TK 3) v určitých časech ZP (po dobu výluk několikrát min. 1-1,5hod.) 4) mimo čas ZP průjezdy LNT 5) revidovat délku a počet výluk
22N | 309 |  | Třebovice v Čechách-Česká Třebová: 2 + TV |  | T | [18 empty] | demontáž ZOK,( závěsný optický kabel) montáž SIK | [5 empty] | D | 9x8h | 1-9.6. |  |  | x | x | 6: 0 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | řádek lze zrušit, přesunuto do SP5a
23N | 309 |  | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1 + TV |  | T | [18 empty] | montáž SIK, svislá izolovaná konzola | [5 empty] | D | 9x8h | 15-23.6. |  |  | x | x | 6: 0 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | řádek lze zrušit, přesunuto do SP5a
24N | 326 |  | Odb. Zádulka - Česká Třebová: 2 + TV |  | T | [18 empty] | montáž SIK, svislá izolovaná konzola | [5 empty] | D | 9x8h | 30.6-8.7. |  |  | x | x | 6: 0; 7: 0 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | řádek lze zrušit, přesunuto do SP5a
25N | 326 |  | Česká Třebová - Odb. Zádulka: 1 + TV |  | T | [18 empty] | montáž SIK | [5 empty] | D | 9x8h | 14-22.7. |  |  | x | x | 7: 0 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | řádek lze zrušit, přesunuto do SP5a
26N | 326 |  | Č. Třebová - Odb. Zádulka - Opatov: 1 + TV (znemožněna jízda po 3. TK Odb. Zádulka - Odb. Les) |  | T | [18 empty] | demontáž a montáž vedení styku objektů | [5 empty] | D | 3x10h | 30.5.-1.6.27 |  |  | 3x10h | 22., 29.-30.5. | 5: 3 | Navrhnout termín zahrnující víkend, nebo svátek. | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | navrženo na víkendy
27N | 309 |  | Třebovice v Čechách: 3, 5 + TV |  | S | [18 empty] | demontáž a montáž vedení styku objektů | [5 empty] | D | 5x10h | 4.6.,7-10.12. |  |  | 5x10h | 4.6.,7-10.12. | 6: 1; 12: 4 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
28N | 309 |  | Odb Les - Česká Třebová odj. sk.: 96, 96a + TV (200 staré zn.), Česká Třebová: výh. 403XN, 411XN Česká Třebová odj. sk.: 200a + TV |  | T | [17 empty] | znemožněna jízda z odj. sk. (kromě SK439) na SK95c (100. k. staré zn.). | demontáž a montáž vedení styku objektů | [5 empty] | D | 4x10h | 4.6.,7-9.12. |  |  | 2x12h | 25.-26.5. | 5: 2; 6: 0; 12: 0 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
28XN | 309, 501 |  | Třebovice v. Č. - Odb. Les: 3 + TV Č. Třebová: výh. 101, 102 (Odb. Les) Č. Třebová vj. sk.: 102a | [20 empty] | demontáž starého a montáž nového vedení | [5 empty] | D | 4x10h | 4.6.,7-9.12. |  |  | 4x10h | 21.-24.5. | 5: 4 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
29N | 501 |  | Č. Třebová vjezdová skupina: 102a + TV ; 101, 102, 104, 106 jen TV |  | S |  |  | NVÚ | [15 empty] | demontáž a montáž vedení styku objektů | [5 empty] | D | 14x10h | 2-9.3.,6-11.4. |  |  | 5x10h | 6.6., 3.-6.12. | 6: 1; 12: 4 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
31N | 501 |  | Odb. Parník - Česká Třebová: 3 + TV |  | T | [18 empty] | betonáž základů TV, stavba stožárů | [5 empty] | D | 7x10h | 7-8.4.,4-8.5. |  |  | x | x | 4: 0; 5: 0 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | předpoklad přesunu do roku 2026
32N | 501 |  | Odb. Parník: 3 + TV Odb. Parník - Česká Třebová: 3 + TV |  | T | [18 empty] | betonáž základů TV , stavba stožárů | [5 empty] | D | 16x10h | 16-23.3.,13-20.4. |  |  | x | x | 3: 0; 4: 0 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | předpoklad přesunu do roku 2026
33N | 501 |  | Česká Třebová-Odb. Parník: 2 + TV |  | T | [18 empty] | betonáž základů TV , stavba stožárů | [5 empty] | D | 9x10h | 18-21.5.,22-26.6. |  |  | x | x | 5: 0; 6: 0 | Prověřit konání ve společných výlukách s pažením mostních objektů v TK (a záhl.) Odb. Parník - Č. T. | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | předpoklad přesunu do roku 2026
34N | 501 |  | Česká Třebová-Odb. Parník: 4 + TV |  | T | [18 empty] | betonáž základů TV , stavba stožárů | [5 empty] | D | 6x10h | 5-10.6. |  |  | x | x | 6: 0 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | předpoklad přesunu do roku 2026
35N | 501 |  | Česká Třebová -Odb. Parník: 4 + TV, Odb. Parník: 4 + TV |  | T | [18 empty] | betonáž základů TV , stavba stožárů | [5 empty] | D | 7x10h | 16-22.6. |  |  | x | x | 6: 0 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | předpoklad přesunu do roku 2026
36N | 501 |  | Odb. Parník - Česká Třebová: 1 + TV |  | T | [18 empty] | betonáž základů TV, stavba stožárů | [5 empty] | D | 4x10h | 23-26.6. |  |  | x | x | 6: 0 | Prověřit konání ve společných výlukách s pažením mostních objektů v TK (a záhl.) Odb. Parník - Č. T. | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | předpoklad přesunu do roku 2026
37N | 501 |  | Odb. Parník - Česká Třebová: 3 + TV |  | T | [18 empty] | převěšení TV | [5 empty] | D | 4x10h | 27-30.6. |  |  | 4x10h | 3.-7.3. | 3: 4; 6: 0 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
38N | 501 |  | Odb. Parník: 3 + TV Odb. Parník - Česká Třebová: 3 + TV |  | T | [18 empty] | převěšení TV | [5 empty] | D | 5x10h | 6-10.7. |  |  | 5x10h | 8.-12.3. | 3: 5; 7: 0 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
39N | 501 |  | Odb. Parník 2+TV , Česká Třebová-Odb. Parník: 2 + TV |  | T | [18 empty] | převěšení TV | [5 empty] | D | 3x10h | 11-13.7. |  |  | x | x | 7: 0 | Prověřit konání ve společných výlukách s pažením mostních objektů v TK (a záhl.) Odb. Parník - Č. T. | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | řádek lze zrušit, kumulace s řádkem 49N
40N | 501 |  | Odb. Parník 1+TV, Odb. Parník - Česká Třebová: 1 + TV |  | T | [18 empty] | převěšení TV | [5 empty] | D | 9x5h | 1-5.9.,15-18.9. |  |  | x | x | 9: 0 | Prověřit konání ve společných výlukách s pažením mostních objektů v TK (a záhl.) Odb. Parník - Č. T. | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | řádek lze zrušit, kumulace s řádkem 47N
41N | 501 |  | Odb. Parník: 1,2,3,4 + TV | ZP | T | [18 empty] | montáž bran TV, demontáž řetězovek, úpravy TV | [5 empty] | N | 4x8h | 8-10.7.,10.8. |  |  | 13x4h | 19.- 23.1.; 2.-6.2.; 28.-30.11. | 1: 5; 2: 5; 7: 0; 8: 0; 11: 3 | 1) Konat mimo období 1.3.-1.11. 2) ZP bez přerušení max. 4 hod. (cca 23:45-03:55). 3) alternativa - ZP s přerušením pro průjezd vyjmen. vlaků s LNT? | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | zkrácena délka, mimo období 1.3.-1.11.2027
41XN | 501 |  | Odb. Parník: 1,2,3,4 + TV Dl. Třebová - Odb. Parník: 1,2 + TV | ZP | [19 empty] | montáž bran na pražském zhlaví | [5 empty] | N | 4x8h | 11-13.7,11.8. |  |  | 5x4h | 24. - 28.2.2027 | 2: 5; 7: 0; 8: 0 | 1) Konat mimo období 1.3.-1.11. 2) ZP bez přerušení max. 4 hod. (cca 23:45-03:55). 3) alternativa - ZP s přerušením pro průjezd vyjmen. vlaků s LNT? | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | zkrácena délka, mimo období 1.3.-1.11.2027
42N | 501 |  | Odb. Parník - Česká Třebová: 3 + TV D. Třebová - Odb. Parník- Česká Třebová: 1 +TV |  | T | [18 empty] | betonáž základů TV, stavba stožárů , převěšení TV | [5 empty] | D | 4x8h | 8-10.7.,10.8. |  |  | x | x | 7: 0; 8: 0 | 1) Konat mimo období 1.3.-1.11.2027. 2) Provádět ve společných výlukách s pažením mostních objektů v TK (a záhl.) Odb. Parník - Č. T. | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | předpoklad přesunu do roku 2026
43N | 501 |  | Česká Třebová - Odb. Parník: 4 + TV Česká Třebová - Odb. Parník - D. Třebová: 2 +TV |  | T | [18 empty] | betonáž základů TV, stavba stožárů , převěšení TV | [5 empty] | D | 4x8h | 11-13.7,11.8. |  |  | x | x | 7: 0; 8: 0 | Konat mimo období 1.3.-1.11.2027. | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | předpoklad přesunu do roku 2026
44N | 326, 501 |  | Č. Třebová vjezdová skupina: 104,104a,104b,104c + TV, celá jen TV Č. Třebová vjezd. Sk. - Odb. Zádulka: 4 + TV (92 nové čísl.). |  | T+S |  |  | LNT | [15 empty] | svitavské zhlaví, napojení TV vjezd. sk. | [5 empty] | D | 5x10h | 30.9.-4.10. |  |  | 4x10h | 16.-17., 23.-24.10. | 9: 0; 10: 4 | Navrhnout termín zahrnující víkend, nebo svátek. | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | navrženo do víkendů
45N | 501 |  | Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. SK 101,103,105,107 směr odjezd. sk.,101,103,105,107,109 jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 97 spojovací kolej + TV, Česká Třebová: 211-222 jen TV, stahovací kolej 1 jen TV |  | T+S |  |  | NVÚ | [14 empty] | LNT Metrans | rekontrukce TV na 97 SK, nové napájecí vedení | [5 empty] | Ne | 10d | 13-22.10. |  |  | 10d | 13-22.10. | 10: 10 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
46N | 501 |  | Česká Třebová: záhlaví 1.,3.,4. TK směr Odb. Parník |  | T | [18 empty] | zřízení pažení v km 246,684 mezi etapami pro SP5 | [5 empty] | D | 10x8h | 4-13.10. |  |  | x | x | 10: 0 | 1) Konat mimo období 1.3.-1.11.2027. 2) Provádět ve společných výlukách s betonáží základů a montáží stožárů TV v TK (a záhl.) Odb. Parník - Č. T. | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | kumulace činností - sloučeno s řádkem 48N
47N | 501 |  | Dlouhá Třebová - Odb. Parník - Česká Třebová: 1 + TV Odb. Parník - Česká Třebová: 3 + TV |  | T | [18 empty] | zřízení pažení v km 248,691 mezi etapami pro SP5 | [5 empty] | D | 15x8h | 11-25.11. | 1-10.11. |  | 10x8h | 12.-21.11. | 11: 10 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
48N | 501 |  | Česká Třebová: záhlaví 1.,3.,4. TK směr Odb. Parník |  | T | [18 empty] | zřízení pažení v km 246,763 mezi etapami pro SP5 | [5 empty] | D | 15x8h | 14.-28.10. |  |  | 15x8h | 14.-28.2. | 2: 15; 10: 0 | 1) Konat mimo období 1.3.-1.11. 2) Provádět ve společných výlukách s betonáží základů a montáží stožárů TV v TK (a záhl.) Odb. Parník - Č. T. 3) Stanovit výluky TV v dopravnách Č. Třebová a Č. Třebová odj. sk. | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | Kumulace činností - sloučeno s řádkem 46N; přesunuto do období do 28.2.2027. Výluky TV v dopravnách budou stanoveny v rámci rozpracování SP 4b2 vč. provizorních stavů, ve spolupráci s projektantem.
49N | 501 |  | Č. Třebová - Odb. Parník - Dlouhá Třebová: 2 + TV Česká Třebová - Odb. Parník: 4 + TV |  | T | [18 empty] | zřízení pažení v km 248,691 mezi etapami pro SP5 | [5 empty] | D | 10x8h | 1-10.11. |  |  | 10x8h | 2.-11.11. | 11: 10 | Konat mimo odbobí 1.3.-1.11. | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | Přesun - konání od 2.11.2027.
50N | 501 |  | Česká Třebová -Odb. Parník: 4 + TV |  | T | [18 empty] | stavba stožárů TV | [5 empty] | D | 3x10h | 21-23.7. |  |  | 3x10h | 21-23.7. | 7: 3 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
51N | 501 |  | Odb. Parník - Česká Třebová: 1,2,3,4 + TV | ZP | T | [18 empty] | montáž bran TV, demontáž řetězovek, úpravy TV | [5 empty] | N | 6x8h | 4-9.8. |  |  | 12x4h | 7.-10.1.; 14.2.-17.2.; 24.-27.11. | 1: 4; 2: 4; 8: 0; 11: 4 | 1) Konat mimo období 1.3.-1.11. 2) ZP bez přerušení max. 4 hod. (cca 23:45-03:55). 3) alternativa - ZP s přerušením pro průjezd vyjmen. vlaků s LNT? | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová |  | Přesunuto do 01-02, 11/2027
52N | 326 |  | Č. Třebová - Odb. Zádulka: 1 +TV |  | T | [18 empty] | skládání materiálu, sypání štěrku | SS východ |  |  |  |  | N | 6x5h | 6 výluk v období 3./4.-13./14.5. |  |  | 6x5h | 6 výluk v období 3./4.-13./14.5. | 5: 6 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
53N | 326 |  | Č. Třebová - Odb. Zádulka: 1 +TV |  | T | [18 empty] | napojení do výh. Č. 6 | SS východ |  |  |  |  | D | 2x4h | 20.,21.5. |  |  | 2x4h | 20.,21.5. | 5: 2 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
54N | 501 |  | Česká Třebová: 14,16,18 + TV |  | S | [18 empty] | Uzel Č. Třebová přípravné práce v 1.nástupišti, výstavba kanalizace, příprava protlaku pod celou stanicí ze šachty ŠJ2-2 s komplikovaným přístupem, hloubka 9metrů | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 57d | 16.10.-11.12. |  |  | 57d | 16.10.-11.12. | 10: 16; 11: 30; 12: 11 | Prověřit konání nejdříve od 3.11.2027. | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | Požadujeme dodržet termín od 16.10., nutný předstih pro práci na kanalizaci, startovací jámu protlaku a podélné větve u 1.nástupiště.
55N | 501 |  | Česká Třebová: výh.: 2abXS, vlečka č. 4137 část Lokomotivní depo - část od náv. Se2 po hraničník v km 245,050 | [20 empty] | Uzel Č. Třebová vložení provizorní výhybky č.2BXS |  |  |  | I |  | Ne | 7d | 3.-9.6. |  |  | 7d | 3.-9.6. | 6: 7 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová
56N | 501 |  | Česká Třebová - Odb. Parník: 4 + TV |  | S | [18 empty] | Uzel Č. Třebová převěšení TV | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 5x10h | 13.-17.3. |  |  | 5x10h | 13.-17.3. | 3: 5 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
Záhlaví:
VR | Výlukové rameno
ROV | Rozkaz o výluce
OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
VNJŘ | Výlukový jízdní řád
ND | Náhradní doprava
ZČPT | Změna časové polohy trasy
ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
KD | Kapacita dráhy
Data:
X | U dvoustavových hodnot ano/ne znamená ano (prázdná buňka znamená ne)
T | Traťová kolej
S | Staniční kolej
L | Lokomotivy nezávislé trakce
N | Napěťově vyloučený úsek
P | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
V | Výlukový jízdní řád
RPV | Roční plán výluk
C | Cizí právní subjekt
H | Havarijní stav
I | Investice
IB | Investice bez stavebního povolení
O | Opravné práce
OS | Opravné práce se stavebním povolením
N | Noční výluka
D | Denní výluka
Ne | Nepřetržitá výluka
Stav vůči RPV
Z | Změna od RPV
N | Nad RPV