## List 1
Datum a hodina tisku: 30.03.2026 11:28 hod.
Květen 2026
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 18. |  |  | 19. | [6 empty] | 20. | [6 empty] | 21. | [6 empty] | 22. | [6 empty] | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | pá 1 | so 2 | ne 3 | po 4 | út 5 | st 6 | čt 7 | pá 8 | so 9 | ne 10 | po 11 | út 12 | st 13 | čt 14 | pá 15 | so 16 | ne 17 | po 18 | út 19 | st 20 | čt 21 | pá 22 | so 23 | ne 24 | po 25 | út 26 | st 27 | čt 28 | pá 29 | so 30 | ne 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | 87008 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Libeň: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 02.05.2026 | 00:00 | 02.05.2026 | 04:00 | 18. so 2: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87008 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 02.05.2026 | 00:00 | 02.05.2026 | 04:00 | 18. so 2: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87009 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Libeň: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 09.05.2026 | 00:00 | 09.05.2026 | 04:00 | 19. so 9: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87009 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 09.05.2026 | 00:00 | 09.05.2026 | 04:00 | 19. so 9: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87009 C | CDP Praha: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Praha GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 09.05.2026 | 00:00 | 09.05.2026 | 04:00 | 19. so 9: 4 |  | Údržba přenosové a rádiové sítě s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87009 D | CDP Přerov: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Přerov GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 09.05.2026 | 00:00 | 09.05.2026 | 04:00 | 19. so 9: 4 |  | Údržba přenosové a rádiové sítě s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | 23169 L | Mosty u Jablunkova: výh.: 10, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 27.05.2026 | 07:00 | 27.05.2026 | 15:00 | 22. st 27: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 10 | 1 | 1 | O
301 |  | 23169 O | Mosty u Jablunkova: výh.: 9., |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 28.05.2026 | 07:10 | 28.05.2026 | 15:00 | 22. čt 28: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 9 | 1 | 1 | O
301 |  | 23167 A | Bystřice: 4.,6. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Návsí od náv. 2L po nám. výh. č. 6. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 20.05.2026 | 07:00 | 20.05.2026 | 15:00 | 21. st 20: 8 | souběh s ROV 23169 N | údržba ÚO, ÚD, TV kontrola nástupištního zastřešení | 1 | 1 | O
301 |  | 23169 N | Návsí - Bystřice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 20.05.2026 | 07:00 | 21.05.2026 | 15:00 | 21. st 20: 8; 21. čt 21: 8 |  | údržba a oprava BK, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
301 |  | 23167 C | Bystřice - Třinec: 2. + TV, Bystřice: 4.,6. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Třinec od náv. 2S po nám. výh. č. 10. |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 07.05.2026 | 07:45 | 07.05.2026 | 13:10 | 19. čt 7: 5 |  | údržba ÚO, ÚD, TV | 1 | 1 | O
301 |  | 23165 A | Bystřice - Třinec: 2. + TV, Třinec: 2b,4.,6.,6a,6b jen TV, 2.,2a + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bystřice od náv. 2L po nám. výh. č. 1. Třinec: zhl. od nám. výh. č. 10 po nám. výh. č. 12. |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 15.05.2026 | 07:40 | 15.05.2026 | 13:00 | 20. pá 15: 5 |  | údržba ÚO, ÚD, TV | 1 | 1 | O
301 |  | 23167 B | Bystřice: 3. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Návsí od náv. 1L po nám. výh. č. 4. |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 18.05.2026 | 07:00 | 18.05.2026 | 14:20 | 21. po 18: 7 | souběh s ROV 23169 M | údržba ÚO, ÚD, TV kontrola nástupištního zastřešení | 1 | 1 | O
301 |  | 23169 M | Bystřice - Návsí: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 18.05.2026 | 07:00 | 19.05.2026 | 14:20 | 21. po 18: 7; 21. út 19: 7 |  | údržba a oprava BK, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
301 |  | 23169 P | Bystřice: výh.: 8., |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 18.05.2026 | 07:10 | 18.05.2026 | 18:00 | 21. po 18: 11 |  | navaření srdcovky výh. č. 8 | 1 | 1 | O
301 |  | 23165 C | Třinec - Český Těšín: 2. + TV, Třinec: 2a,4.,6.,6a,6b jen TV, 2.,2b + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Český Těšín, jeho část od náv. 2S po nám. výh. č. 40. Třinec: zhl. směr Český Těšín od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 33. |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 04.05.2026 | 07:40 | 04.05.2026 | 13:00 | 19. po 4: 5 |  | údržba ÚO, ÚD, TV | 1 | 1 | O
301 |  | 23167 D | Třinec - Bystřice: 1. + TV, Bystřice: 3. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Třinec od náv. 1S po nám. výh. č. 8. |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 05.05.2026 | 07:45 | 05.05.2026 | 13:10 | 19. út 5: 5 |  | údržba ÚO, ÚD, TV | 1 | 1 | O
301 |  | 23165 B | Třinec - Bystřice: 1. + TV, Třinec: 1b,3.,3a,5.,5a,5b,7.,9.,11.,13.,13a,15. jen TV, 1.,1a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bystřice, jeho část od náv. 1L po hrot výh. č. 2. Třinec: zhl. směr Bystřice od nám. výh. č. 7 po nám. výh. č. 11. |  | T+S |  | L |  |  | D | 5h | 06.05.2026 | 07:40 | 06.05.2026 | 13:00 | 19. st 6: 5 |  | údržba ÚO, ÚD, TV | 1 | 1 | O
301 |  | 23169 I | Český Těšín: zhl. včetně části staniční koleje č. 1 od náv. L1 po náv. Se37. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 22.05.2026 | 07:00 | 22.05.2026 | 15:00 | 21. pá 22: 8 |  | výměna a vevaření srdcovky výh. č. 19 | 1 | 1 | O
301 |  | 23169 J | Český Těšín: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 25.05.2026 | 07:00 | 25.05.2026 | 14:00 | 22. po 25: 7 |  | výměna a vevaření kolejnic ve staniční koleji č. 6, oprava BK | 1 | 1 | O
301 |  | 23165 D | Český Těšín - Třinec: 1. + TV, Třinec: 1.,1b,1c,1d + TV, včetně kolejového a napěťového vyloučení koleje Lc1cK Třinec: 1a,3.,3a,5.,5a,5b,7.,9.,11.,13.,13a,15.,301. jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Český Těšín od náv. 1S po náv. L1d. Třinec: zhl. směr Český Těšín od náv. Sc1c po náv. Se31. Třinec: zhl. směr Český Těšín od nám. výh. č. 39 po nám. výh. č. 31. vypnuto trakční vedení staničních kolejí č. 201 – 211, 205a, 209a TŽ |  | T+S |  | L | V |  | D | 5h | 25.05.2026 | 07:40 | 25.05.2026 | 13:00 | 22. po 25: 5 |  | údržba ÚO, ÚD, TV | 1 | 1 | O
301 |  | 23169 K | Český Těšín: 103. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 26.05.2026 | 07:00 | 26.05.2026 | 12:00 | 22. út 26: 5 |  | výměna a vevaření kolejnic ve staniční koleji č. 103, oprava BK. | 1 | 1 | O
301 |  | 23011 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 14.12.2025 | 00:00 | 21.09.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
301 |  | 23134 H | Havířov: zab. zař.: PZS v km 0,499 (P10642). Havířov: zab. zař.: SZZ částečně. návěstidla Se31, MSe1, výkolejka MVk2, kolejové úseky 20cK, 20dK |  | S |  |  |  |  | Ne | 36d | 09.04.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 16:00 | [32 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Rekonstrukce přejezdu P10642 v km 0,499. | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 20. čt 14
301 |  | 23134 R | Havířov: 8.,10.,12.,14.,16.,18. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 84d | 23.04.2026 | 17:00 | 15.07.2026 | 17:00 | [32 empty] | Optimalizace ŽST Havířov Rekonstrukce TV nad skupinou koleji 8 – 22, definitivní regulace TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
301 |  | 23134 A | Havířov: zab. zař.: SZZ typu ESA 11 s panely EIP a PMI s JOP. Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla L12, L14, L16, L18, L20, L22 |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 24.04.2026 | 07:50 | 14.05.2026 | 16:00 | [32 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Aktivace výhybek, kolejových úseků do nového SZZ typu ESA 11 s panely EIP a PMI s JOP v dopravně Havířov. | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 18. pá 1 to 20. čt 14
301 |  | 23134 F | Havířov - Ostrava-Bartovice: zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 21d | 24.04.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 16:00 | [32 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Přepojení vazby stávajícího TZZ v úseku Havířov – O.Bartovice do nového SZZ | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 18. pá 1 to 20. čt 14
301 |  | 23134 G | Havířov - Ostrava-Bartovice: zab. zař.: PZS v km 20,940 (P8296); v km 23,154 (P8297); v km 23,504 (P8298). dočasné zrušení PZZ v km 20,940 |  | T |  |  |  |  | Ne | 21d | 24.04.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 16:00 | [32 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovickém zhlaví. Výluka PZZ v souběhu s výlukou TZZ Havířov – O.Bartovice, vazba PZS v km 20,940 do nového SZZ ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 18. pá 1 to 20. čt 14
301 | Zm | 23134 J | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 13.05.2026 | 07:40 | 13.05.2026 | 11:50 | 20. st 13: 4 |  | Optimalizace ŽST Havířov - Zkoušky kódování ve 2.TK Havířov – Ostrava-Bartovice | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
301 | Zm | 25010 A | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – kolejové úseky. kolejové úseky 1zaK, 2zaK, 101K, 102K, 1aK, 2aK, 1bK, 2bK, 1cK, 1Pza1, 1Pza2, V1,4, V3, V5,6, V8,10, V7-15, V14-20, V12-24, V13, V18,22, V19, V23, V25 v dopravně Havířov Havířov: zab. zař.: PZS v km 19,521 (P10641). |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 15.05.2026 | 07:50 | 04.06.2026 | 16:00 | [32 empty] | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. pá 15 to 22. ne 31
301 |  | 25010 B | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla 1L, 2L v dopravně Havířov |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 15.05.2026 | 07:50 | 15.05.2026 | 12:00 | 20. pá 15: 4 |  | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 |  | 25010 C | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla S101, S102 v dopravně Havířov |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 15.05.2026 | 07:50 | 15.05.2026 | 15:00 | 20. pá 15: 7 |  | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 |  | 25010 D | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla Lc101, Lc102, OPřLc101, OPřLc102, S1, S2, S5a, Sc5, Lc6 v dopravně Havířov |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 15.05.2026 | 07:50 | 15.05.2026 | 18:00 | 20. pá 15: 10 |  | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Zm | 25010 E | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla PřPL, PL, Sc6, S6a, Lc5a, S8, S10, S12, S14, S16, S18 v dopravně Havířov |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 15.05.2026 | 07:50 | 18.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. pá 15 to 21. po 18
301 |  | 25010 F | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se10, Se11, Se12, Se13, Se14, S20, S22 v dopravně Havířov |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 15.05.2026 | 07:50 | 04.06.2026 | 16:00 | [32 empty] | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. pá 15 to 22. ne 31
301 | Zm | 25010 G | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – výhybky. výhybky č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ab, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a výkolejka Vk1 v dopravně Havířov |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 15.05.2026 | 07:50 | 04.06.2026 | 16:00 | [32 empty] | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. pá 15 to 22. ne 31
301 |  | 25010 K | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – kolejové úseky. kolejové úseky 5aK, 5K, 3K, 1K, 2K, 4K, 6aK, 6K, 8K, 10K, 12K, 14K, 16K, 18K, 20K, 22K v dopravně Havířov |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 15.05.2026 | 07:50 | 18.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. pá 15 to 21. po 18
301 |  | 25010 H | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 21d | 15.05.2026 | 08:15 | 04.06.2026 | 16:15 | [32 empty] | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 20. pá 15 to 22. ne 31
301 |  | 23134 U | Havířov: 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 23.05.2026 | 07:00 | 24.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 21. so 23 to 21. ne 24
301 |  | 23134 U | Havířov: 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 30.05.2026 | 07:00 | 31.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 22. so 30 to 22. ne 31
301 |  | 23162 A | Ostrava-Bartovice: 10. bez TV, její část od náv. L10 po nám. výh. č. 17 Ostrava-Bartovice: zhl. od nám. výh. č. 17 po náv. Se16. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 04.05.2026 | 07:30 | 05.05.2026 | 17:00 | 19. po 4: 10; 19. út 5: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 17 a přípoji výh. č. 17-22 | 1 | 1 | O
301 | Zm | 23134 I | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 12.05.2026 | 07:30 | 12.05.2026 | 11:00 | 20. út 12: 4 |  | Optimalizace ŽST Havířov - Zkoušky kódování v 1.TK Havířov – Ostrava-Bartovice | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
301 |  | 23162 H | Ostrava-Bartovice: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Bartovice - Havířov, ze směru Ostrava-Bartovice. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 21.05.2026 | 07:30 | 21.05.2026 | 13:30 | 21. čt 21: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 1 | 1 | 1 | O
301 |  | 23162 B | Ostrava-Kunčice: 5. bez TV, její část od náv. S5 po IS mezi náv. L5 a výh. č. 87 |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 06.05.2026 | 05:30 | 06.05.2026 | 17:30 | 19. st 6: 12 |  | výměna a vevaření kolejnic a LIS u náv. L5 ve staniční koleji č. 5 | 1 | 1 | O
301 |  | 23162 C | Ostrava-Kunčice: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.05.2026 | 07:00 | 07.05.2026 | 17:00 | 19. čt 7: 10 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 9 | 1 | 1 | O
301 |  | 23162 E | Ostrava-Kunčice: 41.,45. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 28 po nám. výh. č. 30, 33. Ostrava-Kunčice: 43. bez TV, její část od nám. výh. č. 33 po náv. S43 |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 11.05.2026 | 07:00 | 12.05.2026 | 17:00 | 20. po 11: 10; 20. út 12: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 30, 33 | 1 | 1 | O
301 |  | 23162 D | Ostrava-Kunčice: 39. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.05.2026 | 07:00 | 13.05.2026 | 14:00 | 20. st 13: 7 |  | výměna a vevaření kolejnicové vložky ve staniční koleji č. 39 | 1 | 1 | O
301 | D | 23247 A | Ostrava-Vítkovice: ost. zař.: vyloučena část nástupiště č. 2 od km 33,814 do km 34,083. |  | S |  |  |  |  | Ne | 75d | 17.04.2026 | 17:00 | 30.06.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava kanalizace v části 2. nástupiště a obvodové stěny výtahové šachty | 1 | 1 | I | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
301 |  | 23115 G | Ostrava-Vítkovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Odra, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Odra - Ostrava-Vítkovice, ze směru Ostrava-Vítkovice. |  | S | X |  |  |  | D | 3x10h | 01.05.2026 | 07:10 | 03.05.2026 | 17:00 | 18. pá 1: 10; 18. so 2: 10; 18. ne 3: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 9,12,13 | 1 | 1 | O
301 |  | 23038 B | Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 12h | 09.05.2026 | 07:15 | 09.05.2026 | 19:05 | 19. so 9: 12 |  | CPS - (ŘSD I/II Ostrava, mosty ev.č. 11-145 a 11-145 A) montáž nosníků nosné konstrukce (10ks) | 1 | 1 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23157 A | Ostrava střed: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice včetně části staniční koleje 701, jeho část od náv. 1S po náv. L701. Ostrava střed: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice včetně části staniční koleje 702a, jeho část od náv. 2S po náv. L702a. | X | S |  |  |  | X | D | 12h | 09.05.2026 | 07:15 | 09.05.2026 | 19:05 | 19. so 9: 12 | souběh s ROV 23038 B | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 712 a LIS v přípojích výh. č. 709-710, 711-712 | 1 | 1 | O
301 |  | 23157 B | Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 92. spojovací kolej bez TV, Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od náv. Se623 po nám. výh. č. 643. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 04.05.2026 | 08:05 | 04.05.2026 | 13:55 | 19. po 4: 6 |  | výměna a vevaření LIS u náv. Sc92 | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | 23144 A | Vratimov - Paskov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 21.05.2026 | 08:00 | 21.05.2026 | 16:00 | 21. čt 21: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
302 |  | 23144 B | Paskov - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 22.05.2026 | 08:00 | 22.05.2026 | 16:00 | 21. pá 22: 8 |  | odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
302 |  | 23144 H | Frýdek-Místek: 12. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.05.2026 | 07:00 | 14.05.2026 | 15:00 | 20. čt 14: 8 |  | odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
302 |  | 23144 I | Frýdek-Místek: 14. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 15.05.2026 | 07:00 | 15.05.2026 | 12:00 | 20. pá 15: 5 |  | odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
302 |  | 23064 A | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: celá bez TV, Frýdlant nad Ostravicí: záhl. traťové koleje směr Ostravice od náv. OS po náv. Se13. Ostravice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 18.05.2026 | 07:50 | 20.05.2026 | 15:10 | 21. po 18: 7; 21. út 19: 7; 21. st 20: 7 |  | výměna kolejnic, údržba GPK | 1 | 1 | O
302 |  | 23176 B | Frenštát pod Radhoštěm: výh.: 7,10, |  | S |  |  |  | X | D | 7h | 11.05.2026 | 08:00 | 11.05.2026 | 15:00 | 20. po 11: 7 | nelze křižovat Os vlaky | výměna výhybkových pražců | 1 | 1 | O
302 |  | 23176 C | Frenštát pod Radhoštěm: výh.: 11, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 12.05.2026 | 07:30 | 12.05.2026 | 14:30 | 20. út 12: 7 |  | výměna výhybkových pražců | 1 | 1 | O
302 |  | 23176 A | Veřovice: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 25.05.2026 | 07:30 | 26.05.2026 | 14:30 | 22. po 25: 7; 22. út 26: 7 |  | odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
302 |  | 23091 A | Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, Hnojník: záhl. a zhl. směr Český Těšín. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 13.04.2026 | 07:30 | 07.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava propustku v km 132,352 a v km 132,907. Výměna žel. svršku ke zřízení bezstykové koleje. Rekonstrukce nástupišť v ŽST Střítež a rekonstrukce přejezdu v km 128,755 (P8329) | 1 | 1 | IO | [12 empty] | N | bar: 18. pá 1 to 19. čt 7
302 |  | 23091 B | Hnojník: zab. zař.: SZZ. Hnojník: zab. zař.: PZS v km 126,462 (P8325). Hnojník: zab. zař.: PZS v km 127,066 (P8326). |  | S |  |  |  |  | Ne | 25d | 13.04.2026 | 07:30 | 07.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | rekonstrukce napájení SSZ v ŽST Hnojník | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 18. pá 1 to 19. čt 7
302 |  | 23144 F | Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, Hnojník: záhl. a zhl. traťové koleje směr Dobrá u Frýdku-Místku, jeho část od náv. S po nám. výh. č. 13. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 04.05.2026 | 07:20 | 04.05.2026 | 17:15 | 19. po 4: 10 |  | výměna výhybkových pražců, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
302 |  | 23144 D | Dobrá u Frýdku-Místku: výh.: 11, |  | S |  |  |  | X | D | 2x10h | 05.05.2026 | 07:20 | 06.05.2026 | 17:15 | 19. út 5: 10; 19. st 6: 10 | není nást.hrana pro zast.Os vlaky ze směru F.M. | výměna výhybkových pražců | 1 | 1 | O
302 |  | 23144 E | Dobrá u Frýdku-Místku: výh.: 12, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek, ze směru Dobrá u Frýdku-Místku. | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 07.05.2026 | 07:20 | 07.05.2026 | 17:00 | 19. čt 7: 10 |  | výměna výhybkových pražců | 1 | 1 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23037 C | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23037 A, B (VR 308) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
304 |  | 23060 A | Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Valašské Meziříčí: záhl. směr Střítež, částečně od km 0,465 po náv. R S . | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 77d | 11.03.2026 | 08:00 | 26.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | Oprava TK, oprava křižovatky I/35 Zašová, rekonstrukce mostu v km 6,045 a propustku v km 6,282. Oprava mostu v km 2.305. | 2 | 1 | C/O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. út 26
304 |  | 23060 B | Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: zab. zař.: PZZ v km 6,069 (P7418); PZZ v km 6,241 (P7419). |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 15.05.2026 | 08:00 | 26.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23060 A | Aktivace PZZ v km 6,069 (P7418) ,PZZ v km 6,241(P7419) | 2 | 1 | C/O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. pá 15 to 22. út 26
304 |  | 23158 A | Zborovice: celá bez TV, Zborovice - Zdounky: traťová bez TV, Zdounky: celá bez TV, Zdounky - Kroměříž: traťová bez TV, Kroměříž: záhl. směr Zdounky. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 19.05.2026 | 07:40 | 21.05.2026 | 17:30 | [32 empty] | Podbití koleje v mezistaničním úseku Kroměříž – Zdounky a výhybky č. 11 v dopravně Zdounky. Kácení a ořez stromů, vysečení náletových dřevin, údržba žel. svršku a spodku. | 2 | 1 | O | [6 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. út 19 to 21. čt 21
304 |  | 23170 A | Velké Karlovice: celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Vsetín-Bečva: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 18.05.2026 | 07:25 | 22.05.2026 | 14:50 | [32 empty] | Oprava TK, oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, výměna pražců, čištění štěrkového lože, zřízení BK. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 18 to 21. pá 22
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | 23169 D | Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2. bez TV, Odb Závada: záhl. a zhl. 2. traťové koleje. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 13.05.2026 | 10:40 | 13.05.2026 | 13:30 | 20. st 13: 3 |  | údržba porostů, úprava štěrkového lože | 1 | 1 | O
305 |  | 23169 G | Petrovice u Karviné: zhl. od náv. Se8 po nám. výh. č. 5. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 20.05.2026 | 07:10 | 20.05.2026 | 18:00 | 21. st 20: 11 |  | výměna a vevaření srdcovky výh. č. 5 | 1 | 1 | O
305 |  | 23169 H | Petrovice u Karviné: zhl. od náv. Se5 po náv. Se8. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 21.05.2026 | 07:10 | 21.05.2026 | 16:00 | 21. čt 21: 9 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí výh. č. 4 | 1 | 1 | O
305 |  | 23169 A | Dětmarovice - Karviná hlavní nádraží: 1. bez TV, Odb Koukolná: záhl. a zhl. 1. traťové koleje. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 12.05.2026 | 07:10 | 12.05.2026 | 10:00 | 20. út 12: 3 |  | údržba porostů, úprava štěrkového lože | 1 | 1 | O
305 |  | 23169 B | Karviná hlavní nádraží - Dětmarovice: 2. bez TV, Odb Koukolná: záhl. a zhl. 2. traťové koleje. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Koukolná - Odb Závada, ze směru Odb Koukolná. |  | T+S | X |  |  |  | D | 3h | 12.05.2026 | 10:40 | 12.05.2026 | 13:30 | 20. út 12: 3 |  | údržba porostů, úprava štěrkového lože | 1 | 1 | O
305 |  | 23169 C | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1. bez TV, Odb Závada: záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Závada - Odb Koukolná, ze směru Odb Závada. |  | T+S | X |  |  |  | D | 3h | 13.05.2026 | 07:40 | 13.05.2026 | 10:30 | 20. st 13: 3 |  | údržba porostů, úprava štěrkového lože | 1 | 1 | O
305 |  | 23169 E | Dětmarovice: zhl. včetně části staniční koleje č. 6 od náv. L6 po nám. výh. č. 27. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 18.05.2026 | 07:10 | 18.05.2026 | 16:00 | 21. po 18: 9 |  | výměna a vevaření srdcovky výh. č. 24 | 1 | 1 | O
305 | P | 23001 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku ROV 23013 A | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
305 | D | 23245 A | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 10h | 06.05.2026 | 07:30 | 06.05.2026 | 17:30 | 19. st 6: 10 |  | oprava betonového základu TV | 1 | 1 | O
305 |  | 23164 I | Bohumín: výh.: 502, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 18.05.2026 | 07:00 | 20.05.2026 | 17:00 | 21. po 18: 10; 21. út 19: 10; 21. st 20: 10 |  | výměna výhybkových pražců ve výh. č. 502 | 1 | 1 | O
305 |  | 23164 J | Bohumín: výh.: 503, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 25.05.2026 | 07:00 | 27.05.2026 | 17:00 | 22. po 25: 10; 22. út 26: 10; 22. st 27: 10 |  | výměna výhybkových pražců ve výh. č. 503 | 1 | 1 | O
305 | Zm | 23164 H | Bohumín: výh.: 60, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Bohumín - Bohumín st.hr., ze směru Bohumín. | X | S | X |  |  |  | D | 10h | 06.05.2026 | 07:30 | 06.05.2026 | 17:30 | 19. st 6: 10 |  | navaření srdcovky výh. č. 60 | 1 | 1 | O
305 |  | 23164 K | Bohumín přednádraží: výh.: 440, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 15.05.2026 | 07:00 | 15.05.2026 | 17:00 | 20. pá 15: 10 |  | výměna a vevaření srdcovky výh. č. 440 | 1 | 1 | O
305 |  | 23164 G | Bohumín: výh.: 48, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 28.05.2026 | 07:00 | 28.05.2026 | 17:00 | 22. čt 28: 10 |  | navaření srdcovky výh. č. 48 | 1 | 1 | O
305 |  | 23164 C | Bohumín-Vrbice: 622. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 11.05.2026 | 07:00 | 11.05.2026 | 17:00 | 20. po 11: 10 |  | odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
305 |  | 23215 A | Bohumín-Vrbice: 604.,606. bez TV, 604.-608.,604a,604b jen TV, zab. zař.: náv. Sc604, Sc606. |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 11.05.2026 | 07:00 | 11.05.2026 | 19:00 | 20. po 11: 12 |  | demontáž stávajících návěstidel Sc604, Sc606, vytažení základu a upravení výkopu pro usazení nových základů a montáž nových návěstidel Sc604, Sc606. | 1 | 1 | O
305 |  | 23164 D | Bohumín-Vrbice: výh.: 643, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Bohumín-Vrbice. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 12.05.2026 | 07:00 | 12.05.2026 | 17:00 | 20. út 12: 10 |  | odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
305 |  | 23215 B | Bohumín-Vrbice: 606.,608.,610. bez TV, 604.-614.,604a,604b,606a jen TV, zab. zař.: náv. Sc608, Sc610. |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 12.05.2026 | 07:00 | 12.05.2026 | 19:00 | 20. út 12: 12 |  | demontáž stávajících návěstidel Sc608, Sc610, vytažení základu a upravení výkopu pro usazení nových základů a montáž nových návěstidel Sc608, Sc610 | 1 | 1 | O
305 |  | 23177 A | Bohumín-Vrbice: 622.,634 jen TV, 624.,626.,628. + TV, zhl. od nám. výh. č. 627 po nám. výh. č. 629. |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 13.05.2026 | 07:00 | 26.05.2026 | 19:00 | [32 empty] | trhání kolejových a pokládka polí, výměna kolejového lože, zřízení BK, oprava GPK | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | Z | bar: 20. st 13 to 22. út 26
305 |  | 23215 C | Bohumín-Vrbice: 610.,612. bez TV, 610.-620.,606a jen TV, zab. zař.: náv. Sc612. |  | S |  | L |  |  | D | 6h | 13.05.2026 | 07:00 | 13.05.2026 | 13:00 | 20. st 13: 6 |  | demontáž stávajícího návěstidla Sc612, vytažení základu a upravení výkopu pro usazení nového základu a montáž nového návěstidla Sc612. Údržba ÚO a ÚD, TV | 1 | 1 | O
305 |  | 23215 D | Bohumín-Vrbice: zab. zař.: Sc616, Sc618. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.05.2026 | 07:00 | 18.05.2026 | 15:00 | 21. po 18: 8 |  | demontáž stávajících návěstidel Sc616, Sc618 vytažení základu a upravení výkopu pro usazení nových základů a montáž nových návěstidel Sc616, Sc618. | 1 | 1 | O
305 |  | 23215 E | Bohumín-Vrbice: zab. zař.: Sc620, Sc622. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 19.05.2026 | 07:00 | 19.05.2026 | 15:00 | 21. út 19: 8 |  | demontáž stávajících návěstidel Sc620, Sc622 vytažení základu a upravení výkopu pro usazení nových základů a montáž nových návěstidel Sc616, Sc618. | 1 | 1 | O
305 |  | 23177 D | Bohumín-Vrbice: 616a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 22.05.2026 | 07:00 | 26.05.2026 | 19:00 | [32 empty] | úprava GPK, úprava kolejového lože | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | Z | bar: 21. pá 22 to 22. út 26
305 |  | 23177 B | Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová + TV, Bohumín-Vrbice: 618a + TV, záhl. od náv. Lc618a po náv. Se607. | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 25.05.2026 | 07:00 | 25.05.2026 | 15:00 | 22. po 25: 8 |  | trhání kolejových a pokládka polí, výměna kolejového lože, zřízení BK, oprava GPK | 1 | 1 | O
305 |  | 23164 E | Bohumín-Vrbice: výh.: 617, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 27.05.2026 | 07:00 | 27.05.2026 | 17:00 | 22. st 27: 10 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 617 | 1 | 1 | O
305 |  | 23164 F | Bohumín-Vrbice: výh.: 611, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 28.05.2026 | 07:00 | 28.05.2026 | 17:00 | 22. čt 28: 10 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 611 | 1 | 1 | O
305 |  | 23177 C | Bohumín-Vrbice: zhl. od nám. výh. č. 639 po nám. výh. č. 647. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 29.05.2026 | 07:00 | 29.05.2026 | 17:00 | 22. pá 29: 10 |  | výměna upevňovadel na svážném pahrbku | 1 | 1 | O
305 | R | Z-23141 B | Ostrava hlavní nádraží: 2.,2b,4.,6.,8.,10. bez TV, 2.,2b,4.,4v,6.,6a,8.,10.,10b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 02.05.2026 | 08:00 | 02.05.2026 | 13:00 | 18. so 2: 5 |  | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu - úprava TV (vložení izolace) | 1 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | N
305 | R | Z-23141 A | Ostrava hlavní nádraží: 2. + TV, kolejově vyloučená její část od náv. Sc2 po nám. výh. č. 32; napětové omezení nad SK 2. od ÚO412 v km 268,276 po vložení izolace v km 267,800 Ostrava hlavní nádraží: 12. bez TV, 4v jen TV, zhl. ze směru Bohumín od nám. výh. č. 40 po hrot výh. č. 46 a hrot výh. č. 48. Ostrava hlavní nádraží: 2b bez TV, zhl. směr Bohumín od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 42, 47. |  | S |  | N |  |  | Ne | 146d | 02.05.2026 | 13:00 | 24.09.2026 | 17:00 | [32 empty] | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 18. so 2 to 22. ne 31
305 | Zm | 23156 A | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od IS mezi výh. č. 122-126 po nám. výh. č. 128 . |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.05.2026 | 07:30 | 04.05.2026 | 13:00 | 19. po 4: 6 |  | výměna a vevaření LIS ve výh. č. 128 | 1 | 1 | O
305 | D | 23245 B | Ostrava hlavní nádraží: 2.,2b,4.,6.,6a,8.,10.,10b jen TV, Ostrava hlavní nádraží: zhl. od náv. Se39 po náv. Se49. Ostrava hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od nám. výh. č. 32 po náv. Sc2 |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 04.05.2026 | 07:30 | 05.05.2026 | 17:30 | 19. po 4: 10; 19. út 5: 10 |  | modernizace uzlu ŽST Ostrava - most km 267,935, betonáž základu TP P18 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23156 B | Ostrava hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 05.05.2026 | 07:00 | 05.05.2026 | 18:00 | 19. út 5: 11 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 9 | 1 | 1 | O
305 |  | 23156 H | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 518S po nám. výh. č. 556S. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 13.05.2026 | 07:00 | 13.05.2026 | 18:00 | 20. st 13: 11 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 557S a výměna pražců v přípoji výh. č. 557S-518S | 1 | 1 | O
305 |  | 23156 I | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 518S po nám. výh. č. 556S. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 14.05.2026 | 07:00 | 14.05.2026 | 16:00 | 20. čt 14: 9 |  | výměna pražců v přípoji výh. č. 557S-518S | 1 | 1 | O
305 | D | 25018 A | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně- L101K, L102K, 1aK, 2aK, V30-32, V35, V36, V40, 4VK. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ- částečně- 35, 36, 40, Výk. OVk1. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně- návěstidla Se31, Se32, Se33, Se35, Se38. |  | S |  |  |  |  | Ne | 19d | 18.05.2026 | 08:00 | 05.06.2026 | 16:00 | [32 empty] | Modernizace uzlu ŽST Ostrava - most km 267,935, přeložky kabelů (60Ks) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 21. po 18 to 22. ne 31
305 | D | 25018 B | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně- Lc101b, Lc102b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 19d | 18.05.2026 | 08:00 | 05.06.2026 | 16:00 | [32 empty] | Modernizace uzlu ŽST Ostrava - most km 267,935, přeložky kabelů SSZ | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 21. po 18 to 22. ne 31
305 |  | 23156 J | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 551S po nám. výh. č. 556S. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 20.05.2026 | 07:00 | 20.05.2026 | 18:00 | 21. st 20: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 551S, 554S | 1 | 1 | O
305 |  | 23156 P | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 551S po nám. výh. č. 554S. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 21.05.2026 | 07:00 | 21.05.2026 | 15:00 | 21. čt 21: 8 |  | výměna pražců ve výh. č. 551S | 1 | 1 | O
305 |  | 23156 C | Ostrava levé nádraží: 461a bez TV, výh.: 409, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 06.05.2026 | 07:00 | 06.05.2026 | 13:00 | 19. st 6: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 409 | 1 | 1 | O
305 |  | 23156 D | Ostrava levé nádraží: 423.,425. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 454 po nám. výh. č. 458. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 11.05.2026 | 07:00 | 11.05.2026 | 18:00 | 20. po 11: 11 |  | výměna pražců ve ve staničních kolejích č. 423, 425 a ve výh. č. 454 | 1 | 1 | O
305 |  | 23156 E | Ostrava levé nádraží: 423.,425. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 454 po nám. výh. č. 466. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 12.05.2026 | 07:00 | 12.05.2026 | 18:00 | 20. út 12: 11 |  | výměna pražců ve ve staničních kolejích č. 423, 425 a ve výh. č. 454 | 1 | 1 | O
305 |  | 23156 F | Ostrava levé nádraží: zhl. včetně částí staničních kolejí od hrotu výh. č. 447B po náv. Lc405, Lc407, Lc409, Lc411, nám. výh. č. 123B . |  | S |  |  |  |  | D | 13h | 18.05.2026 | 07:00 | 18.05.2026 | 20:00 | 21. po 18: 13 |  | výměna a vevaření srdcovky, středových kolejnic a LIS ve výh. č. 445 | 1 | 1 | O
305 |  | 23156 N | Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 279n po nám. výh. č. 278. |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 18.05.2026 | 07:00 | 19.05.2026 | 18:00 | 21. po 18: 11; 21. út 19: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 278, 279 | 1 | 1 | O
305 |  | 23156 G | Ostrava levé nádraží: zhl. včetně částí staničních kolejí od hrotu výh. č. 445 po náv. Lc407, Lc405, Lc403. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 19.05.2026 | 07:00 | 19.05.2026 | 18:00 | 21. út 19: 11 |  | výměna a vevaření srdcovky a středových kolejnic ve výh. č. 443, výměna pražců na KV č. 445 | 1 | 1 | O
305 |  | 23156 O | Ostrava pravé nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 95n po nám. výh. č. 207nb. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 22.05.2026 | 07:00 | 22.05.2026 | 13:00 | 21. pá 22: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 95n a výměna a vevaření LIS v přípoji v.č. 207na/b-95n | 1 | 1 | O
305 |  | 23156 K | Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 324 po nám. výh. č. 338. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 25.05.2026 | 07:00 | 25.05.2026 | 12:00 | 22. po 25: 5 |  | výměna pražců ve výh. č. 335 | 1 | 1 | O
305 |  | 23156 L | Ostrava pravé nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 341A po nám. výh. č. 337. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 25.05.2026 | 12:00 | 25.05.2026 | 17:00 | 22. po 25: 5 |  | výměna pražců ve výh. č. 341A | 1 | 1 | O
305 |  | 23156 M | Ostrava pravé nádraží: 214. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 26.05.2026 | 07:00 | 26.05.2026 | 17:00 | 22. út 26: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 214 | 1 | 1 | O
305 |  | 23157 C | Ostrava-Svinov: zhl. směr Polanka nad Odrou, jeho část od náv. Se23 po náv. Se28. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 14.05.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 17:00 | 20. čt 14: 9 |  | výměna a vevažení výhybkových součástí, LIS a navaření srdcovky výhybky č. 39 | 1 | 1 | O
305 | D | 23047 C | Studénka: 1 bez TV, výh.: 5,6,7,10,105,107,E1, zhl. směr Jistebník, jeho část od IS mezi výh. č.1-5 po námezník výh.č.7; od nám. výh. č.106, č.107 po nám. výh. č. E1 a hrot výh.č.10. další popis: trakční vedení staniční koleje č. 5a demontováno Studénka: 5a jen TV, trakční vedení staniční koleje č. 5a demontováno |  | S |  |  |  |  | Ne | 50d | 13.04.2026 | 10:00 | 01.06.2026 | 10:00 | [32 empty] | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - výstavba podjezdu | 1 | 1 | I | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
305 | R | 23047 A | Studénka: 1. bez TV, 1.,3.,3a,5a jen TV, výh.: 5,6,7,10,105,107,E1, zhl. směr Jistebník, jeho část od IS mezi výh. č.1-5 po námezník výh.č.7; od nám. výh. č.106, č.107 po nám. výh. č. E1 a hrot výh.č.10. |  | S |  | N |  |  | Ne | 138d | 13.03.2026 | 17:00 | 28.07.2026 | 16:00 | [32 empty] | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- výstavba podjezdu | 1 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
305 |  | 23155 A | Studénka: zhl. od nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35. Studénka nákl.n.: 101. bez TV, její část od nám. výh. č. 35 po náv. Sc101 |  | S |  |  |  | X | D | 14h | 13.05.2026 | 07:15 | 13.05.2026 | 21:15 | 20. st 13: 14 | nemožná přímá jízda Ostrava-Mošnov ND v úseku Studénka - Příbor | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 33, 34, 35 | 1 | 1 | O
305 |  | 23155 C | Suchdol nad Odrou: 14. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 30 po hrot výh. č. 30. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.05.2026 | 07:30 | 07.05.2026 | 13:30 | 19. čt 7: 6 |  | vložení a vevaření LIS ve staniční koleji č. 14 | 1 | 1 | O
305 |  | 23155 D | Suchdol nad Odrou: 12b bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.05.2026 | 07:30 | 11.05.2026 | 13:30 | 20. po 11: 6 |  | vložení a vevaření LIS ve staniční koleji č. 12 | 1 | 1 | O
305 |  | 23155 B | Polom - Hranice na Moravě: 2. + TV, Polom: 2.,4.,6. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hranice na Moravě, jeho část od náv. 2S po nám. výh. č. 9. |  | T+S |  | N | V | X | D | 12h | 20.05.2026 | 07:25 | 20.05.2026 | 19:25 | 21. st 20: 12 |  | pročištění ŠL ve výh. č. 12, údržba traťové koleje | 1 | 1 | O
305 |  | 23175 A | Hranice na Moravě: 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Polom - od námezníku výh. 8 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hranice na Moravě - Polom, ze směru Hranice na Moravě. |  | S | X | N | V | X | Ne | 3d | 01.05.2026 | 07:30 | 03.05.2026 | 20:00 | [32 empty] | Demontáž výměnové části výhybky č.6, vyčištění blátivého místa, následná pokládka a montáž výměnové části, strojní ASP, následné svařování do BK, oprava a seřízení čelisťových závěrů, odpojení/připojení přestavníku | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N | bar: 18. pá 1 to 18. ne 3
305 | D | Z-23259 A | Hranice na Moravě: 1.,3. jen TV, záhl. 1. TK směr Drahotuše. Drahotuše - Hranice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 04.05.2026 | 07:30 | 04.05.2026 | 13:00 | 19. po 4: 6 |  | Odstranění závad po jízdě MV. | 2 | 1 | H
305 |  | 16Z03004 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: zab. zař.: napájecího kabelového vedení 6 kV . Odb Jezernice A: zab. zař.: napájecího 6 kV pro ZZ. Odb Jezernice B: zab. zař.: napájecího 6 kV pro ZZ. Drahotuše - Odb Jezernice A: zab. zař.: napájecího 6 kV pro BTS 333 Slavíč. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 05.05.2026 | 08:00 | 05.05.2026 | 13:00 | 19. út 5: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
305 |  | 23062 C | Odb Jezernice B: výh.: 4, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, Lipník nad Bečvou: záhl. směr Odb Jezernice B - od náv. 2L po náv. Se4. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 147d | 13.02.2026 | 07:00 | 09.07.2026 | 17:00 | [32 empty] | BC LiDr - stavební postup 2C. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | Z | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
305 |  | 16Z03002 | Prosenice - Přerov: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV . |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 14.05.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 13:00 | 20. čt 14: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23173 H | Prosenice: výh.: 4, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 19.05.2026 | 07:00 | 19.05.2026 | 17:00 | 21. út 19: 10 |  | Výměna srdcovky se svařením. | 2 | 1 | O
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 289d | 27.02.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 248d | 09.04.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
305 | R | Z-23004 A | Přerov: 12.,12a,14.,14a,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b bez TV, Přerov: zhl. směr Dluhonice od náv. Se 23 po hrot jazyka výh. č. 48, po námezník výh.43, po hrot jazyka výh. č. 47. Přerov: zhl. směr Dluhonice od námezníku výh. č. 16 po námezník výh. č. 44,40,32,39. |  | S |  |  |  |  | Ne | 33d | 13.04.2026 | 10:00 | 15.05.2026 | 16:45 | [32 empty] | oprava výh. č.29,32,44,47 s výměnou pražců a kolejiva, oprava SK č.18a,20a, oprava GPK SK a výh., zrušení výh.č. 35,40, navaření srdcovky výh. č. 21 a výměna LIS v km 183,330, údržba TV. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 20. pá 15
305 | R | Z-23004 B | Přerov: 12.,12a,14.,14a,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b jen TV, napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží Přerov: 18. jen TV, její část od ÚO 202 v km 183,028 Přerov: 20.,22. jen TV, její část od ÚO 222, 212 v km 182,968 Přerov: 601.,602.,624.,264c,626.,626a,626b,628. jen TV, (vyp. TV vlečky DPOV Přerov) |  | S |  | N |  |  | Ne | 33d | 13.04.2026 | 10:00 | 15.05.2026 | 16:45 | [32 empty] | oprava výh. č.29,32,44,47 s výměnou pražců a kolejiva, oprava SK č.18a,20a, oprava GPK SK a výh., zrušení výh.č. 35,40, navaření srdcovky výh. č. 21 a výměna LIS v km 183,330, údržba TV. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 20. pá 15
305 | R | Z-23004 G | Přerov: zhl. od námezníku výh. č. 79 po námezník výh. č. 64. |  | S |  | N |  |  | Ne | 33d | 13.04.2026 | 10:00 | 15.05.2026 | 16:45 | [32 empty] | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa, úprava softwaru | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 20. pá 15
305 |  | 23173 A | Přerov: výh.: 64, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 15.05.2026 | 07:00 | 15.05.2026 | 12:00 | 20. pá 15: 5 |  | Výměna jazyka se svařením. | 2 | 1 | O
305 |  | 23173 B | Přerov: výh.: 36, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.05.2026 | 07:00 | 18.05.2026 | 15:00 | 21. po 18: 8 |  | Výměna LIS v km 183,720 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | 23173 C | Přerov: 10. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 19.05.2026 | 07:00 | 19.05.2026 | 15:00 | 21. út 19: 8 |  | Výměna LIS v km 183,620 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 | Zm | 23154 B | Suchdol nad Odrou - Odry: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x12h | 04.05.2026 | 07:50 | 05.05.2026 | 20:00 | 19. po 4: 12; 19. út 5: 12 |  | údržba koleje, odstranění vegetace, oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
306 |  | 23154 C | Odry - Heřmánky: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 06.05.2026 | 07:30 | 06.05.2026 | 14:30 | 19. st 6: 7 |  | údržba koleje, odstranění vegetace | 1 | 1 | O
306 |  | 23154 D | Heřmánky - Vítkov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 07.05.2026 | 07:30 | 07.05.2026 | 14:30 | 19. čt 7: 7 |  | údržba koleje, odstranění vegetace | 1 | 1 | O
306 |  | 23154 E | Vítkov - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, Budišov nad Budišovkou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 11.05.2026 | 07:00 | 12.05.2026 | 14:00 | 20. po 11: 7; 20. út 12: 7 |  | údržba koleje, odstranění vegetace | 1 | 1 | O
306 |  | 23154 A | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, Nový Jičín město: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 14.05.2026 | 07:50 | 15.05.2026 | 14:50 | 20. čt 14: 7; 20. pá 15: 7 |  | údržba koleje, odstranění vegetace | 1 | 1 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23037 A | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 300d | 16.02.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
308 |  | 23037 B | Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. | X | S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23037 A (VR 308), ROV 23037 C (VR 304) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
308 | R | 16Z00005 | Valašská Polanka - Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV . trafostanice 6kV TTS 505 Ústí u Vsetína |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 05.05.2026 | 07:00 | 05.05.2026 | 13:00 | 19. út 5: 6 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 |  | 23171 A | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, Jablůnka: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Vsetín. Jablůnka: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 04.05.2026 | 07:10 | 04.05.2026 | 14:50 | 19. po 4: 8 |  | ST OLC Oprava TK, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, čištění štěrkového lože, výměna pražců, zřízení BK. SEE OLC Údržba TV, údržba úsekových odpojovačů a děličů, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
308 | Zm | 16Z05004 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV AB a PZZ v km 27,709 (P8053). trafostanice 6 kV TTS 609 |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 06.05.2026 | 08:00 | 06.05.2026 | 13:00 | 19. st 6: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 | Zm | 16Z05003 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV AB a PZZ v km 36,255 (P8057); 34,312 (P8056); 33,243 (P8055) a 32,272 (P8054). trafostanice 6 kV TTS604, TTS 605, TTS 606, TTS 607, TTS 608 Jablůnka - Bystřička |  | T |  |  |  |  | D | 2x5h | 12.05.2026 | 08:00 | 13.05.2026 | 13:00 | 20. út 12: 5; 20. st 13: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 |  | 23166 D | Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: 2. + TV, Lhotka nad Bečvou: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Valašské Meziříčí. Lhotka nad Bečvou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 28.05.2026 | 07:40 | 28.05.2026 | 13:20 | 22. čt 28: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, klikatost na výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 |  | 16Z04002 | Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 18,895 (P8050). Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 15,168 (P8049). |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 07.05.2026 | 08:00 | 07.05.2026 | 13:00 | 19. čt 7: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 |  | 16Z04001 | Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS km 21,819 (P8051). |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 12.05.2026 | 08:00 | 12.05.2026 | 13:00 | 20. út 12: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 |  | 23166 B | Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 2. + TV, Lhotka nad Bečvou: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Hustopeče nad Bečvou. Lhotka nad Bečvou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x6h | 21.05.2026 | 07:40 | 22.05.2026 | 13:20 | 21. čt 21: 6; 21. pá 22: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, klikatost na výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 |  | 23166 C | Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1. + TV, Lhotka nad Bečvou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Valašské Meziříčí. Lhotka nad Bečvou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 29.05.2026 | 07:40 | 29.05.2026 | 13:20 | 22. pá 29: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, klikatost na výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 |  | 23150 D | Hustopeče nad Bečvou: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hranice na Moravě město. |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 06.05.2026 | 08:00 | 06.05.2026 | 12:00 | 19. st 6: 4 | souběh s ROV 23150 A | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV. | 2 | 1 | O
308 |  | 23150 B | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 10d | 11.05.2026 | 07:30 | 20.05.2026 | 16:00 | [32 empty] | Stavba trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | Z | bar: 20. po 11 to 21. st 20
308 |  | 23150 E | Hustopeče nad Bečvou: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Hranice na Moravě město. |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 12.05.2026 | 08:00 | 12.05.2026 | 12:00 | 20. út 12: 4 | souběh s ROV 23150 B | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV. | 2 | 1 | O
308 |  | 23166 A | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1. + TV, Lhotka nad Bečvou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hustopeče nad Bečvou. Lhotka nad Bečvou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 27.05.2026 | 07:40 | 27.05.2026 | 13:20 | 22. st 27: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, klikatost na výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 |  | 23150 A | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 3d | 05.05.2026 | 07:30 | 07.05.2026 | 16:00 | [32 empty] | Stavba trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV | 2 | 1 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 19. út 5 to 19. čt 7
308 |  | 23150 C | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 9x5h | 11.05.2026 | 23:30 | 20.05.2026 | 04:00 | 20. po 11: (; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: )(; 20. so 16: )(; 20. ne 17: )(; 21. po 18: )(; 21. út 19: )(; 21. st 20: ) | souběh s ROV 23150 B | Stavba trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV | 2 | 1 | O |  |  | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | Z
308 |  | 23147 C | Hranice na Moravě město: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Hustopeče nad Bečvou. Hranice na Moravě město: 2.,4. bez TV, |  | S |  |  | V |  | Ne | 2d | 12.05.2026 | 07:00 | 13.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23150 B | Oprava výhybek č.1 a č.2,výměna výhybkových součástí, svařování do BK, cyklická výměna jazyků | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | N | bar: 20. út 12 to 20. st 13
308 |  | 23150 F | Hranice na Moravě město: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Hustopeče nad Bečvou. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 14.05.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 12:00 | 20. čt 14: 4 | souběh s ROV 23150 B | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV. | 2 | 1 | O
308 |  | 23147 A | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 25.05.2026 | 07:00 | 25.05.2026 | 17:00 | 22. po 25: 10 |  | Oprava GPK, údržba TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
308 |  | 23147 B | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 26.05.2026 | 07:00 | 26.05.2026 | 17:00 | 22. út 26: 10 |  | Oprava GPK, údržba TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 23173 F | Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 09.05.2026 | 08:00 | 09.05.2026 | 14:00 | 19. so 9: 6 |  | Údržba TV | 2 | 1 | O
309 |  | 23173 G | Výh Dluhonice: zhl. směr Brodek u Přerova - od námezníku výh. 30 po náv. 1S. Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 10.05.2026 | 08:00 | 10.05.2026 | 14:00 | 19. ne 10: 6 |  | Oprava dilatace jazyka výh. 30 a údržba TV | 2 | 1 | O
309 |  | 23143 C | Brodek u Přerova - Grygov: 2. + TV, Grygov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Brodek u Přerova. |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 27.05.2026 | 07:30 | 27.05.2026 | 15:30 | 22. st 27: 8 |  | Výměna 2x LIS v km 198,340 u Se4 a svaření do BK. Výměna 2x LIS u náv. S2 a svaření do BK. Údržba TV.montáž monitoringu přítlaku sběračů na TV | 2 | 1 | O
309 |  | 23143 B | Brodek u Přerova: záhl. 2. TK směr Grygov. Brodek u Přerova - Grygov: 2. + TV, Grygov: záhl. 2. TK směr Brodek u Přerova. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 29.05.2026 | 07:30 | 29.05.2026 | 15:00 | 22. pá 29: 8 |  | Výměna 2x LIS u náv. 2S, svaření do BK. Výměna 2x LIS v km 198,160 a svaření do BK. Údržba TV. | 2 | 1 | O
309 |  | 23143 D | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2. + TV, Grygov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Olomouc hl.n.. |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 25.05.2026 | 07:30 | 25.05.2026 | 16:30 | 22. po 25: 9 |  | Výměna 1x LIS ve středové části výh. 14, výměna 2x LIS na KV14 a svaření do BK. Výměna 2x LIS v km 202,250 a svaření do BK. Výměna kol. vložky v km 204,000 a svaření do BK. Údržba TV. | 2 | 1 | O
309 |  | 23143 A | Grygov - Brodek u Přerova: 1. + TV, Grygov: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Brodek u Přerova. |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 26.05.2026 | 07:30 | 26.05.2026 | 15:30 | 22. út 26: 8 |  | Km 195,500 výměna kol. vložky, svaření do BK. Výměna 2x LIS u náv. S1 a svaření do BK. Km 199,300 Výměna kol. vložky a svaření do BK. Údržba TV.montáž monitoringu přítlaku sběračů na TV | 2 | 1 | O
309 | Zm | 23143 E | Olomouc hlavní nádraží: zhl. Olomouc hl.n. zhl. směr Grygov,Blatec, část od hrotu výh.č. 25 po námezník výh.č. 31. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 28.05.2026 | 07:30 | 28.05.2026 | 15:30 | 22. čt 28: 8 |  | Výměna 2x LIS na ZV30 a svaření do BK. Výměna 2x LIS mezi KV30 - KV25 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 23143 G | Olomouc přednádraží - Štěpánov: 2. bez TV, Olomouc hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Štěpánov. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 24.05.2026 | 07:40 | 24.05.2026 | 15:30 | 21. ne 24: 8 |  | Výměna 2x LIS u Se232 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 23143 F | Štěpánov - Olomouc přednádraží: 1. bez TV, Olomouc hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Štěpánov. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 23.05.2026 | 07:40 | 23.05.2026 | 15:30 | 21. so 23: 8 |  | Výměna 2x kol. vložek v km 84,230 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 23153 A | Červenka - Moravičany: 2. + TV, Červenka: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravičany. |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 06.05.2026 | 07:30 | 06.05.2026 | 13:30 | 19. st 6: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
309 |  | 23151 D | Červenka: výh.: 25, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.05.2026 | 07:00 | 13.05.2026 | 14:00 | 20. st 13: 7 |  | Výměna srdcovky se svařením do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 23153 C | Červenka: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 18.05.2026 | 08:30 | 18.05.2026 | 12:15 | 21. po 18: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | 23153 D | Červenka: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 18.05.2026 | - | 18.05.2026 | - | [31 empty] | 2x 20 min. v časem 8:30 - 12:15 souběh s ROV 23153 C | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O | bar: 21. po 18
309 |  | 23153 B | Moravičany - Červenka: 1. + TV, Červenka: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravičany. |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 07.05.2026 | 07:30 | 07.05.2026 | 13:30 | 19. čt 7: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
309 |  | 23151 C | Moravičany: výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Mohelnice - Moravičany, ze směru Moravičany. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravičany - Červenka, ze směru Moravičany. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 08.05.2026 | 07:00 | 08.05.2026 | 14:00 | 19. pá 8: 7 |  | Výměna srdcovky se svařením do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 23151 E | Mohelnice: zhl. směr Moravičany - od námezníku výh. 3 po námezník výh. 6.. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 14.05.2026 | 07:00 | 14.05.2026 | 14:00 | 20. čt 14: 7 |  | Výměna 2x LIS mezi V3 a V6 se svařením do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 23151 B | Lukavice na Moravě: výh.: 11, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 12.05.2026 | 07:00 | 12.05.2026 | 15:00 | 20. út 12: 8 |  | Navaření srdcovky výhybky. | 2 | 1 | O
309 |  | 23151 H | Zábřeh na Moravě: záhl. a zhl. 1. TK směr Hoštejn - od hrotu jazyka výh. 40 po náv. 1S. Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 04.05.2026 | 07:00 | 04.05.2026 | 15:00 | 19. po 4: 8 |  | Výměna přídržnice a 4ks podkladnic v DKS 901 směrem do V40 a V45. Kontrola provozuschopnosti požárních suchovodů HZS SŽ Přerov v tunelech a údržba TV. | 2 | 1 | O
309 |  | 23151 G | Zábřeh na Moravě: záhl. a zhl. 2. TK směr Hoštejn - od hrotu jazyka výh. 41 po náv. 2S. Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2 + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 05.05.2026 | 07:00 | 05.05.2026 | 15:00 | 19. út 5: 8 |  | Výměna přídržnice a 4ks podkladnic v DKS 901 směrem do V41 a V46. Kontrola provozuschopnosti požárních suchovodů HZS SŽ Přerov v tunelech a údržba TV. | 2 | 1 | O
309 |  | 23148 A | Zábřeh na Moravě: 1. bez TV, 1.,3.,3a,5.,5a,5b,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 09.05.2026 | 08:00 | 13.05.2026 | 18:00 | [32 empty] | Oprava havarijního stavu zastřešení nástupišť - nedostatečné uložení střešní krytiny - hrozí pád. | 2 | 1 | H | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 19. so 9 to 20. st 13
309 |  | 23148 G | Zábřeh na Moravě: 9.,9a,9b,11.,11a,13. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10x9h | 09.05.2026 | 08:00 | 27.05.2026 | 16:30 | 19. so 9: 9; 19. ne 10: 9; 20. po 11: 9; 20. út 12: 9; 20. st 13: 9; 21. so 23: 9; 21. ne 24: 9; 22. po 25: 9; 22. út 26: 9; 22. st 27: 9 |  | Oprava havarijního stavu zastřešení nástupišť - nedostatečné uložení střešní krytiny - hrozí pád. | 2 | 1 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 30
309 | Zm | Z-23204 F | Zábřeh na Moravě: záhl. a zhl. směr Lukavice na Moravě - od náv. Se7 po náv. 1L. Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 11.05.2026 | 07:00 | 11.05.2026 | 14:00 | 20. po 11: 7 |  | Výměna 2x LIS u náv. Se5 se svařením do BK a údržba TV | 2 | 1 | O
309 |  | 23148 B | Zábřeh na Moravě: 2. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 16.05.2026 | 08:00 | 20.05.2026 | 18:00 | [32 empty] | Oprava havarijního stavu zastřešení nástupišť - nedostatečné uložení střešní krytiny - hrozí pád. | 2 | 1 | H | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 20. so 16 to 21. st 20
309 | Zm | 23151 F | Zábřeh na Moravě: záhl. a zhl. 2. TK směr Lukavice na Moravě - od námezníku výh. 8 po náv. 2L. Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 16.05.2026 | 08:00 | 16.05.2026 | 15:00 | 20. so 16: 7 |  | Výměna 2x LIS mezi V3 a V4 a výměna 2x LIS ve V8 se svařením do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 23148 C | Zábřeh na Moravě: 5a,5b bez TV, 1.,3.,3a,5.,5a,5b,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 23.05.2026 | 08:00 | 27.05.2026 | 18:00 | [32 empty] | Oprava havarijního stavu zastřešení nástupišť - nedostatečné uložení střešní krytiny - hrozí pád. | 2 | 1 | H | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 21. so 23 to 22. st 27
309 |  | 23151 A | Zábřeh na Moravě: výh.: 15a/b, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 28.05.2026 | 07:00 | 28.05.2026 | 15:00 | 22. čt 28: 8 |  | Navaření srdcovky výhybky. | 2 | 1 | O
309 |  | 23148 D | Zábřeh na Moravě: 6.,6d bez TV, sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 30.05.2026 | 08:00 | 03.06.2026 | 18:00 | [32 empty] | Oprava havarijního stavu zastřešení nástupišť - nedostatečné uložení střešní krytiny - hrozí pád. | 2 | 1 | H | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 22. so 30 to 22. ne 31
309 |  | 53096 F | Tatenice - Hoštejn: 1. + TV, Krasíkov předjízdné koleje: 1a bez TV, její část od návěstidla Lc1a po návěstidlo S1a Krasíkov předjízdné koleje: záhl. 1. TK směr Hoštejn, jeho část od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. Hoštejn: záhl. 1. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 29.05.2026 | 08:00 | 29.05.2026 | 15:00 | 22. pá 29: 7 |  | výměna LIS | 7 | 4 | O
309 |  | 53096 D | Krasíkov předjízdné koleje - Rudoltice v Čechách: 2. + TV, Krasíkov předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Rudoltice v Čechách: záhl. 2. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 27.05.2026 | 08:00 | 27.05.2026 | 15:00 | 22. st 27: 7 | Pozor vlaky směru Olomouc - Česká Třebová, pojedou v úseku Hoštejn - Krasíkov - Rudoltice po 1. TK. V Krasíkově není spojka z 2. TK na lichou skupinu! | výměna LIS, výměna defektoskopicky vadných kolejnic | 7 | 4 | O
309 |  | 52H09001 | Napájecí stanice Rudoltice v Č. Hoštejn - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 25.05.2026 | 06:30 | 25.05.2026 | 13:30 | 22. po 25: 7 |  | výluka R3kV | 7 | 4 | O
309 |  | 53096 C | Rudoltice v Čechách: záhl. 1. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Rudoltice v Čechách - Krasíkov předjízdné koleje: 1. + TV, Krasíkov předjízdné koleje: záhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se7. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 26.05.2026 | 07:30 | 26.05.2026 | 14:30 | 22. út 26: 7 |  | navaření prokluzů | 7 | 4 | O
309 |  | 53096 E | Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách: 2. + TV, Rudoltice v Čechách: záhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Třebovice v Čechách: záhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 28.05.2026 | 07:30 | 28.05.2026 | 15:30 | 22. čt 28: 8 |  | výměna defektoskopických vadných kolejnic | 7 | 4 | O
309 | Zm | 53096 A | Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová, ze směru Třebovice v Čechách. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 11.05.2026 | 08:00 | 11.05.2026 | 15:00 | 20. po 11: 7 | V souběhu s výlukou 53082 A (VNJŘ). | Výměna LIS, odstranění defektoskopických vad, broušení výhybek. | 7 | 4 | O
309 |  | 53082 N | Třebovice v Čechách: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Třebovice v Čechách: zhl. 4. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 4 od návěstidla L4 po IS v km 5,475 (mezi výhybkami číslo 18 a 24). Třebovice v Čechách: sudá jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 14.05.2026 | 08:00 | 16.05.2026 | 19:00 | [32 empty] | demontáž a monáž TV | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 20. čt 14 to 20. so 16
309 |  | 53082 G | Třebovice v Čechách: 4. + TV, kolejově její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Třebovice v Čechách: zhl. 4. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 4 od návěstidla L4 po IS v km 5,475 (mezi výhybkami číslo 18 a 24). |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 19.05.2026 | 07:00 | 21.05.2026 | 19:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | modernizace, odstavení mechanizace (práce na 4. TK) | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 21. út 19 to 21. čt 21
309 | R | Z-53096 B | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. + TV, Česká Třebová: záhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidle Se17 po návěstidlo 1L. Třebovice v Čechách: záhl. 1. TK směr Česká Třebová, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 14.05.2026 | 07:00 | 14.05.2026 | 14:00 | 20. čt 14: 7 |  | odstranění defektoskopických vad | 7 | 4 | O
309 |  | 53082 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5x9h | 11.05.2026 | 08:00 | 15.05.2026 | 17:00 | 20. po 11: 9; 20. út 12: 9; 20. st 13: 9; 20. čt 14: 9; 20. pá 15: 9 |  | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
309 |  | 53082 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 4. TK směr Česká Třebová, jeho část od IS v km 5,475 (mezi výhybkami číslo 18 a 24) po návěstidlo 4S. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | V termínu 15.5. nepřetržitě do 30.10.2026 zavedena PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 -4.500. | modernizace SP2C, 2e | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 20. čt 14 to 22. ne 31
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 23006 A | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 58d | 20.04.2026 | 08:00 | 16.06.2026 | 17:00 | [32 empty] | ŘSD- výstavba nového silničního mostu nad tratí v km 61,887 v rámci obchvatu Bruntálu. SŽ- oprava mostu v km 57,705 | 1 | 1 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
310 |  | 23006 E | Valšov - Břidličná: traťová bez TV, Břidličná: celá bez TV, Břidličná - Rýmařov: traťová bez TV, Rýmařov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 18.05.2026 | 08:00 | 29.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | -výměna kolejnic, svařování odstranění def. vad, čištění příkopů | 1 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 18 to 22. pá 29
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 23172 C | Branná - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, Jindřichov na Moravě: celá bez TV, Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5h | 20.05.2026 | 08:45 | 20.05.2026 | 13:15 | 21. st 20: 5 |  | Práce mostní inspekční jednotky | 2 | 1 | O
311 |  | 11H04001 | Hrabišín: Napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Hrabišín omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Uničov-Šumperk Šumperk-Uničov |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 12.05.2026 | 07:00 | 14.05.2026 | 14:00 | 20. út 12: 7; 20. st 13: 7; 20. čt 14: 7 |  | Údržbna R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
311 |  | 11H04002 | Uničov: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Uničov omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Šternberk-Hrabišín Hrabišín-Šternberk |  | S |  |  |  |  | D | 4x7h | 04.05.2026 | 07:00 | 07.05.2026 | 14:00 | 19. po 4: 7; 19. út 5: 7; 19. st 6: 7; 19. čt 7: 7 |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
311 |  | 11H04003 | Šternberk: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Šternberk a podpůrná napájecí stanice Olomouc |  | S |  |  |  |  | D | 4x7h | 25.05.2026 | 07:00 | 28.05.2026 | 14:00 | 22. po 25: 7; 22. út 26: 7; 22. st 27: 7; 22. čt 28: 7 |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
311 |  | 23160 A | Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x6h | 11.05.2026 | 08:00 | 15.05.2026 | 14:00 | 20. po 11: 6; 20. út 12: 6; 20. st 13: 6; 20. čt 14: 6; 20. pá 15: 6 |  | Demontáž závěstného kabelu | 2 | 1 | O
311 |  | 23160 A | Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 18.05.2026 | 08:00 | 18.05.2026 | 14:00 | 21. po 18: 6 |  | Přípravné práce a tažení montážního lana | 2 | 1 | O
311 |  | 16Z10001 | Olomouc hlavní nádraží - Bohuňovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 102,540 (P4199); km 102,821 (P4200); km 103,855 (P4201); km 104,324 (P4202); km 108,463 (P4203). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 19.05.2026 | 08:00 | 19.05.2026 | 13:00 | 21. út 19: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
311 |  | 23160 A | Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 19.05.2026 | 08:00 | 20.05.2026 | 14:00 | 21. út 19: 6; 21. st 20: 6 |  | Tažení a kotvení kabelu 22kV | 2 | 1 | O
311 |  | 23160 A | Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 21.05.2026 | 08:00 | 21.05.2026 | 14:00 | 21. čt 21: 6 |  | Montáž spojek kabelu | 2 | 1 | O
311 |  | 23160 A | Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 22.05.2026 | 08:00 | 22.05.2026 | 14:00 | 21. pá 22: 6 |  | Napěťové zkoušky a revize | 2 | 1 | O
311 |  | 11H04004 | Olomouc hlavní nádraží: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Olomouc omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Olomouc - Šternberk Šternberk- Olomouc |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 11.05.2026 | 08:00 | 22.05.2026 | 14:00 | [32 empty] | Výměna kabelu LDSž | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 20. po 11 to 21. pá 22
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 |  | 23172 B | Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Hanušovice: 104.,105. bez TV, záhl. a zhl. směr Staré Město pod Sněžníkem a Dolní Lipka - od návěstidla S104 po návěstidla ML a DL. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 19.05.2026 | 07:55 | 19.05.2026 | 13:25 | 21. út 19: 6 | souběh s ROV 23172 A (VR 512) | Práce mostní inspekční jednotky | 2 | 1 | O
312 |  | 23172 D | Zlaté Hory - Mikulovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 7h | 21.05.2026 | 08:30 | 21.05.2026 | 15:00 | 21. čt 21: 7 |  | Práce mostní inspekční jednotky | 2 | 1 | O
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 23193 A | Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: celá jen TV, Chropyně - Kojetín: traťová jen TV, Kojetín: 1.,2.,2a,2b bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. směr Němčíce nad Hanou. | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [32 empty] | Ražení štětových stěn u mostních objektu v celé trase | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. so 23 to 22. ne 31
315 |  | 23193 B | Chropyně: celá bez TV, Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, Kojetín: záhl. směr Chropyně - od náv. L po náv. Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 23.05.2026 | 07:40 | 26.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | Ražení štětových stěn u mostních objektu v celé trase | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. so 23 to 22. út 26
315 |  | 23193 B | Chropyně: celá bez TV, Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, Kojetín: záhl. směr Chropyně - od náv. L po náv. Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 29.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [32 empty] | Ražení štětových stěn u mostních objektu v celé trase | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. pá 29 to 22. ne 31
315 |  | 23193 C | Chropyně: celá bez TV, Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, Kojetín: záhl. směr Chropyně - od náv. L po náv. Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 27.05.2026 | 07:40 | 28.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | Ražení štětových stěn u mostních objektu v celé trase | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. st 27 to 22. čt 28
315 | D | 25008 C | Chropyně - Kojetín: zab. zař.: PZS v km 75,075 (P7204), TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 11.05.2026 | 07:40 | 14.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | Jízda na OP | Aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 20. po 11 to 20. čt 14
315 | D | 25008 D | Kojetín: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | N | 5h | 11.05.2026 | 23:30 | 12.05.2026 | 04:00 | [32 empty] | Výměna a přezkoušení SW, aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 20. po 11 to 20. út 12
315 |  | 23193 D | Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [32 empty] | Ražení štětových stěn u mostních objektu v celé trase | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. so 23 to 22. ne 31
315 |  | 23193 E | Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [32 empty] | Vypnutí napajení kabelu 110kV od EGD | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. so 23 to 22. ne 31
315 |  | 23193 H | Napájecí stanice Nezamyslice 3 kV Nezamyslice - Blatec: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Nezamyslice - Přerov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 17d | 16.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [32 empty] | Vypnutí napajení kabelu 110kV od EGD | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 10 | 20 | N | bar: 20. so 16 to 22. ne 31
315 |  | 23193 I | Napájecí stanice Nezamyslice 25 kV Nezamyslice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 17d | 16.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [32 empty] | Vypnutí napajení kabelu 110kV od EGD | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 10 | 20 | N | bar: 20. so 16 to 22. ne 31
315 |  | 23193 J | Nezamyslice: zab. zař.: napájení elektrickou energií pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 17d | 16.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [32 empty] | Vypnutí napajení kabelu 110kV od EGD | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. so 16 to 22. ne 31
315 |  | 33076 F | Ivanovice na Hané: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Nezamyslice - Ivanovice na Hané: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 08:30 | 01.06.2026 | 17:15 | [32 empty] | oprava GPK ASP odstranění vegetace údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 21. so 23 to 22. ne 31
315 | Zm | 23193 F | Pivín - Nezamyslice: traťová jen TV, Nezamyslice: celá jen TV, Nezamyslice - Ivanovice na Hané: traťová jen TV, částečně od km 61,581 po km 60,585 |  | T+S |  | L |  | X | D | 7h | 25.05.2026 | 09:00 | 25.05.2026 | 16:00 | 22. po 25: 7 |  | Postavení stožáru č. 5. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
315 | Zm | 23193 G | Pivín - Nezamyslice: traťová jen TV, Nezamyslice: celá jen TV, Nezamyslice - Ivanovice na Hané: traťová jen TV, částečně od km 61,581 po km 60,585 |  | T+S |  | L |  | X | D | 2x4h | 26.05.2026 | 09:00 | 27.05.2026 | 13:00 | 22. út 26: 4; 22. st 27: 4 |  | Demontáž a následná instalace vodičů. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
315 |  | 33076 E | Vyškov na Moravě: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 08:30 | 01.06.2026 | 17:15 | [32 empty] | oprava GPK ASP strojní čištění blátivých míst výměna pražců údržba odvodnění odstranění vegetace výměna jazyků a opornice ve výhybce č. 26 výměna srdcovky ve výhybce č. 26 údržba přejezdu v km 50,735 (P7194) údržba trakčního ved | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 21. so 23 to 22. ne 31
315 |  | 33076 D | Luleč: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Vyškov na Moravě - Luleč: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 08:30 | 01.06.2026 | 17:15 | [32 empty] | oprava GPK ASP výměna pražců údržba odvodnění svařování kolejových vložek výměna jazyků a opornic ve výhybce č. 6 výměna srdcovky ve výhybce č. 1 údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 21. so 23 to 22. ne 31
315 |  | 33076 C | Komořany u Vyškova: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Luleč - Komořany u Vyškova: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 08:30 | 01.06.2026 | 17:15 | [32 empty] | oprava GPK ASP výměna pražců údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 21. so 23 to 22. ne 31
315 |  | 33076 B | Rousínov - Holubice: traťová + TV, Rousínov: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Komořany u Vyškova - Rousínov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 08:30 | 01.06.2026 | 17:15 | [32 empty] | oprava GPK ASP odstranění vegetace výměna jazyků a opornic ve výhybce č. 1 údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 21. so 23 to 22. ne 31
315 |  | 33076 A | Holubice - Křenovice horní nádraží: traťová + TV, Holubice - Blažovice: traťová + TV, Holubice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 30.05.2026 | 08:30 | 31.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava GPK ASP výměna jazyků a opornic ve výhybce č. 1 údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. so 30 to 22. ne 31
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 16Z09002 | Přerov - Říkovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 179,869 (P8179). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 21.05.2026 | 08:00 | 21.05.2026 | 13:00 | 21. čt 21: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 23127 B | Přerov přednádraží - Říkovice: 2. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Přerov přednádraží. Říkovice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 07.05.2026 | 08:20 | 07.05.2026 | 15:20 | 19. čt 7: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09004 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 174,234 (P8176). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 13.05.2026 | 08:00 | 13.05.2026 | 13:00 | 20. st 13: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 23159 B | Říkovice: výh.: 9, 11, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 16.05.2026 | 07:10 | 16.05.2026 | 15:40 | 20. so 16: 9 |  | Cyklická výměna jazyku, opornic ve výhybce č.9, č.11. | 2 | 3 | O
316 |  | 23159 D | Říkovice - Hulín: 2. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Hulín. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 06.05.2026 | 07:10 | 06.05.2026 | 15:40 | 19. st 6: 9 |  | ST OLC - cyklická výměna jazyku, opornice ve výh. č.14 SEE OLC - údržba TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09010 | Hulín - Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 165,055 (P8171). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 06.05.2026 | 08:00 | 06.05.2026 | 13:00 | 19. st 6: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 23159 C | Říkovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hulín . Hulín - Říkovice: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 12.05.2026 | 07:10 | 12.05.2026 | 13:50 | 20. út 12: 7 |  | ST OLC - cyklická výměna jazyku, opornice ve výhybce č.10, výměna kolejové vložky v km 173,577, svařování do BK, odstranění defektoskopických vad SEE OLC - údržba TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 3 | O
316 |  | 23152 D | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. Otrokovice: 2.,4.,4a bez TV, sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 03.05.2026 | 08:20 | 03.05.2026 | 15:20 | 18. ne 3: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23159 A | Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hulín. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 04.05.2026 | 07:10 | 04.05.2026 | 13:45 | 19. po 4: 7 |  | ST OLC - oprava výhybky č.2, výměna kolejové vložky v km 161,803, svařování do BK, odstanění defektoskopických vad SEE OLC - údržba TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 3 | O
316 |  | 23127 G | Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Otrokovice. Napajedla: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 05.05.2026 | 08:25 | 05.05.2026 | 15:20 | 19. út 5: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23152 A | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. Otrokovice: 1.,3.,3a bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 09.05.2026 | 08:20 | 09.05.2026 | 15:20 | 19. so 9: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu | 2 | 3 | O
316 |  | 23159 E | Otrokovice: 2. bez TV, od náv. S2 po námezník výh. č.34 Otrokovice: zhl. směr Napajedla částečně od námezníku výh.č.34 . Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Otrokovice: záhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 11.05.2026 | 08:25 | 11.05.2026 | 17:20 | 20. po 11: 9 |  | ST OLC - výměna kolejové vložkyv km 154,250 a v km 155,179, svařování do BK, odstranění defektoskopických vad SEE OLC - údržba TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 3 | O
316 |  | 23152 C | Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice: 2.,4.,4a bez TV, sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 02.05.2026 | 08:25 | 02.05.2026 | 15:25 | 18. so 2: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23152 B | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice: 1.,3.,3a bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 10.05.2026 | 08:20 | 10.05.2026 | 15:20 | 19. ne 10: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09013 | Otrokovice - Napajedla: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZZ v km 151,946 (P8168). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 20.05.2026 | 08:00 | 20.05.2026 | 13:00 | 21. st 20: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 23152 F | Huštěnovice: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 18.05.2026 | 08:35 | 18.05.2026 | 12:25 | 21. po 18: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23174 A | Napajedla: záhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla - Huštěnovice: 1. + TV, Huštěnovice: záhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 3d | 23.05.2026 | 08:00 | 25.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | Propracování GPK, výměna pražců, výměna LIS km 148,645; 148,315; 147,836; 144,235; 143,832 Po dobu konání výluky bude uzávěra přejezdu km 147,556 (P8165). | 2 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 21. so 23 to 22. po 25
316 |  | 23174 B | Huštěnovice: zhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. Huštěnovice: lichá + TV, |  | S |  | N | V |  | D | 9h | 25.05.2026 | 08:00 | 25.05.2026 | 17:00 | 22. po 25: 9 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu | 2 | 3 | O
316 |  | 23174 C | Napajedla: záhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. Huštěnovice - Napajedla: 2. + TV, Huštěnovice: záhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 26.05.2026 | 08:00 | 28.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | Propracování GPK, výměna pražců, výměna LIS km 148,645; 148,315; 147,836; 144,235; 143,832 Po dobu konání výluky bude uzávěra přejezdu km 147,556 (P8165). | 2 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 22. út 26 to 22. čt 28
316 |  | 23174 D | Huštěnovice: zhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. Huštěnovice: sudá + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Huštěnovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 28.05.2026 | 08:00 | 28.05.2026 | 17:00 | 22. čt 28: 9 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu | 2 | 3 | O
316 |  | 23152 E | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Huštěnovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Huštěnovice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 13.05.2026 | 08:00 | 13.05.2026 | 15:00 | 20. st 13: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu | 2 | 3 | O
316 |  | 33081 B | Bzenec přívoz - Rohatec: 2. + TV, Rohatec: záhl. 2. traťové koleje směr Bzenec přívoz, jeho část od návěstidlo 2L po návěstidlo Se4. Rohatec: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 01.05.2026 | 10:45 | 01.05.2026 | 13:25 | 18. pá 1: 3 |  | Údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
316 |  | 33081 A | Rohatec: záhl. 1. traťové koleje směr Bzenec přívoz, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 1L. Rohatec: lichá jen TV, Rohatec - Bzenec přívoz: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 01.05.2026 | 07:20 | 01.05.2026 | 10:30 | 18. pá 1: 3 |  | Údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
316 |  | 33081 F | Rohatec - Hodonín: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 05.05.2026 | 07:45 | 05.05.2026 | 13:10 | 19. út 5: 5 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | 33081 C | Hodonín - Rohatec: 1. + TV, Rohatec: záhl. 1. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se27. Rohatec: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 30.05.2026 | 07:45 | 30.05.2026 | 10:35 | 22. so 30: 3 |  | Údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
316 |  | 33081 D | Rohatec: záhl. 2. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla Se26 po návěstidlo 2S. Rohatec: sudá jen TV, Rohatec - Hodonín: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2h | 30.05.2026 | 10:45 | 30.05.2026 | 13:10 | 22. so 30: 2 |  | Údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
316 |  | 33081 E | Hodonín - Rohatec: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 07.05.2026 | 07:45 | 07.05.2026 | 13:10 | 19. čt 7: 5 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | 33081 G | Hodonín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 11.05.2026 | 23:50 | 12.05.2026 | 04:00 | [32 empty] | Údržba úsekových děličů | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 20. po 11 to 20. út 12
316 |  | 33085 A | Hodonín: 8a bez TV, její část od návěstidla S8a po návěstidlo Lc8a |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 18.05.2026 | 07:10 | 18.05.2026 | 11:00 | 21. po 18: 4 |  | výměna kolejnic v km 104,280 | 4 | 3 | O
316 |  | 33085 B | Hodonín: 7. bez TV, její část od návěstidla L7 po návěstidlo Sc7 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 18.05.2026 | 11:00 | 18.05.2026 | 15:00 | 21. po 18: 4 |  | výměna kolejnic 103,850 | 4 | 3 | O
316 |  | 33081 H | Lužice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 17.05.2026 | 23:40 | 18.05.2026 | 04:05 | [32 empty] | Údržba úsekových děličů | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 20. ne 17 to 21. po 18
316 |  | 33085 C | Lužice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo Se13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lužice - Moravská Nová Ves, ze směru Lužice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 19.05.2026 | 07:50 | 19.05.2026 | 15:05 | 21. út 19: 7 |  | výměna 2 ks LIS ve výhybce č. 18, svařování | 4 | 3 | O
316 |  | 33085 D | Moravská Nová Ves: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Lužice, jeho část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravská Nová Ves - Lužice, ze směru Moravská Nová Ves. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 20.05.2026 | 07:50 | 20.05.2026 | 15:05 | 21. st 20: 7 |  | výměna LIS ve výhybce č. 2, svařování | 4 | 3 | O
316 |  | 33081 I | Moravská Nová Ves: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 25.05.2026 | 23:35 | 26.05.2026 | 04:10 | [32 empty] | Údržba úsekových děličů | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. po 25 to 22. út 26
316 |  | 33085 E | Výh Hrušky: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Výh Hrušky: zhl. 1. staniční koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a č. 4. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 21.05.2026 | 07:50 | 21.05.2026 | 15:10 | 21. čt 21: 7 |  | výměna LIS ve výhybce č.5, svařování | 4 | 3 | O
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 |  | 33091 A | Vrbovce - Velká nad Veličkou: část traťové koleje bez TV, od státní hranice v km 44,685 po návěstidlo L Velká nad Veličkou: záhl. a zhl. směr Vrbovce, od návěstidla L po námezník výhybky č. 2. Velká nad Veličkou: 1.,3.,4. bez TV, Velká nad Veličkou: záhl. a zhl. směr Veselí nad Moravou, od hrotů jazyků výhybky č. 4 a námezníku výhybky č. 5, 7, 8 po návěstidlo S. Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 3x7h | 26.05.2026 | 21:35 | 29.05.2026 | 04:35 | 22. út 26: (; 22. st 27: )(; 22. čt 28: )(; 22. pá 29: ) |  | odstranění defektoskopických vad - svařování, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 33062 A | Bzenec - Veselí nad Moravou: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 12d | 04.05.2026 | 08:10 | 15.05.2026 | 15:00 | [32 empty] | výměna mostnic na mostech a kontrola uložení v mostech v km 82,286; v km 83,804; km 84,053; v km 85,556 kontrola trhlin na pásnicích podélníků mostech v km 82,286 v km 83,804; v km 84,053; svařování, odstranění def. závad, čištění ŠL,vým. pražců | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 20 | N | bar: 19. po 4 to 20. pá 15
318 |  | 33062 C | Bzenec - Veselí nad Moravou: zab. zař.: PZS v km 82,605 (P7944) v 1. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 15.05.2026 | 15:00 | 15.05.2026 | 23:00 | 20. pá 15: 8 |  | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 5
318 |  | 33062 B | Veselí nad Moravou - Bzenec: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 17d | 16.05.2026 | 08:10 | 01.06.2026 | 15:00 | [32 empty] | výměna mostnic na mostech a kontrola uložení v mostech v km 83,335; v km 83,804; v km 85,849 kontrola trhlin na pásnicích podélníků mostech v km 83,335; v km 83,804; v km 85,849 svařování,odstranění def. závad, čištění ŠL, vým. pražců | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 20 | N | bar: 20. so 16 to 22. ne 31
318 |  | 33096 A | Moravský Písek - Bzenec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 11.05.2026 | 07:30 | 12.05.2026 | 14:30 | 20. po 11: 7; 20. út 12: 7 |  | údržba železničního svršku, odstranění vegetace, svařování | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
318 |  | 32A05044 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x13h | 01.05.2026 | 06:45 | 03.05.2026 | 19:15 | 18. pá 1: 13; 18. so 2: 13; 18. ne 3: 13 |  | doplňkový průzkum zárubní zdi | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 20
318 |  | 33080 A | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 25.05.2026 | 08:55 | 29.05.2026 | 16:50 | [32 empty] | budování pažení budoucího výkopu pro pilíř lávky (zemní páce). | 4 | 3 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 22. po 25 to 22. pá 29
318 |  | 33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 7h | 31.05.2026 | 22:00 | 01.06.2026 | 04:30 | [32 empty] | betonáž podkladu pro pilíř podpěry č. 2, budování základu pro pilíř podpěry č. 2 , budování hlavy pro pilíř podpěry č. 2 | 4 | 3 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 20 | bar: 22. ne 31
318 |  | 35008 E | Odb Brno-Černovice: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody BSK, S1, S2, V5-6, V1-4, V2, 1VLK, 2VLK |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 15.05.2026 | 09:00 | 25.05.2026 | 19:00 | [31 empty] | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN | náhrada kolejových obvodů za snímače počítačů náprav | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 20. pá 15 to 22. po 25
318 |  | 35008 F | Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: zab. zař.: TZZ částečně traťové koleje. kolejový obvod T1 BC-BH |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 15.05.2026 | 09:00 | 15.05.2026 | 11:00 | 20. pá 15: 2 |  | náhrada kolejových obvodů za snímače počítačů náprav | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 0
318 |  | 35008 H | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: zab. zař.: TZZ částečně 1. a 2. traťové koleje. kolejové obvody 1T3 SL-ČE a 2T3 SL-ČE |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 19.05.2026 | 08:50 | 19.05.2026 | 12:55 | 21. út 19: 4 |  | náhrada kolejových obvodů za snímače počítačů náprav | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10
318 |  | 33056 A | Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x10h | 30.05.2026 | 09:15 | 31.05.2026 | 19:15 | 22. so 30: 10; 22. ne 31: 10 |  | oprava GPK, ASP odstranění vegetace | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
318 |  | 33082 A | Hodonín - Mutěnice kolej 90S H: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 10d | 13.05.2026 | 08:55 | 22.05.2026 | 13:05 | [32 empty] | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. st 13 to 21. pá 22
318 |  | 33082 B | Mutěnice: celá bez TV, Mutěnice - Čejč: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 13.05.2026 | 08:55 | 22.05.2026 | 13:05 | [32 empty] | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. st 13 to 21. pá 22
318 |  | 33082 C | Čejč: celá bez TV, Čejč výhybka č. 101 - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 13.05.2026 | 08:55 | 22.05.2026 | 13:05 | [32 empty] | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. st 13 to 21. pá 22
318 |  | 33082 D | Kobylí na Moravě: celá bez TV, Kobylí na Moravě - Velké Pavlovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 13.05.2026 | 08:55 | 22.05.2026 | 13:05 | [32 empty] | údržba železničního svršku, odstranění vegetace, oprava přejezdu v km 11,955 | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. st 13 to 21. pá 22
318 |  | 33082 E | Velké Pavlovice: celá bez TV, Velké Pavlovice - Zaječí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 13.05.2026 | 08:55 | 22.05.2026 | 13:05 | [32 empty] | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. st 13 to 21. pá 22
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 33048 A | Napájecí stanice Břeclav Lanžhot st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Popice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 11.05.2026 | 08:00 | 12.05.2026 | 13:30 | 20. po 11: 6; 20. út 12: 6 |  | údržba zařízení R 110 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 5
320 |  | 33048 A | Napájecí stanice Břeclav Lanžhot st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Popice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 13.05.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 13:30 | 20. st 13: 6; 20. čt 14: 6 |  | údržba zařízení R 27 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 5
320 |  | 33064 H | Lanžhot: zhl. 1. staniční koleje směr Břeclav, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 12 a č. 15 po námezník výhybky č. 11. Lanžhot: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.05.2026 | 07:10 | 11.05.2026 | 14:50 | 20. po 11: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.11 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
320 |  | 33064 H | Lanžhot: zhl. 1. staniční koleje směr Břeclav, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 12 a č. 15 po námezník výhybky č. 11. Lanžhot: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 12.05.2026 | 07:10 | 12.05.2026 | 14:50 | 20. út 12: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.12 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
320 |  | 33064 I | Lanžhot: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 10 Lanžhot: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lanžhot - Břeclav, ze směru Lanžhot. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 13.05.2026 | 07:10 | 13.05.2026 | 14:50 | 20. st 13: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.13 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | 33064 I | Lanžhot: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 10 Lanžhot: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lanžhot - Břeclav, ze směru Lanžhot. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 14.05.2026 | 07:10 | 14.05.2026 | 14:50 | 20. čt 14: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.14 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | 33064 J | Lanžhot: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla Se11 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 12 a č. 15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Břeclav - Lanžhot, ze směru Lanžhot. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 15.05.2026 | 07:10 | 15.05.2026 | 14:50 | 20. pá 15: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.15 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | 33064 N | Bernhardsthal - Břeclav: část 2. TK bez TV, od státní hranice v km 77,992 po návěstidlo 2BL v ŽST Břeclav Bernhardsthal - Břeclav: 2. jen TV, její část od státní hranice v km 77,992 po ÚO 452 v ŽST Břeclav Břeclav: záhl. 2. traťové koleje směr Bernhardsthal, od návěstidla 2BL po návěstidlo Se9. Břeclav: 1.,1a,1b jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 01.05.2026 | 08:15 | 01.05.2026 | 16:15 | 18. pá 1: 8 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33084 A | Podivín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se20 po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zaječí - Podivín, ze směru Podivín. Podivín: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo L1 |  | S | X |  | V |  | D | 2x8h | 04.05.2026 | 08:05 | 05.05.2026 | 15:35 | 19. po 4: 8; 19. út 5: 8 |  | výměna jazyku a opornice výhybka č. 22 a 27, svařování, | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
320 |  | 33084 B | Podivín: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 22 Podivín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od námezníku výhybky č. 22 po návěstidlo Se21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Podivín - Zaječí, ze směru Podivín. |  | S | X |  | V |  | D | 2x8h | 06.05.2026 | 08:05 | 07.05.2026 | 15:35 | 19. st 6: 8; 19. čt 7: 8 |  | výměna jazyku a opornice výhybka č. 24 a 26, svařování | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
320 |  | 33067 O | Podivín: zhl. 2. staniční koleje směr Břeclav, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a č. 5 po námezník výhybky č. 6. Podivín: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.05.2026 | 07:25 | 16.05.2026 | 14:25 | 20. so 16: 7 |  | výměna jazyku a opornice výhybka č.6 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
320 |  | 33084 C | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 18.05.2026 | 07:25 | 18.05.2026 | 13:05 | 21. po 18: 6 |  | odstranění defektoskopických vad, výměna kolejnicových vložek, svařování | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 40
320 |  | 33075 B | Zaječí - Šakvice: 2. + TV, Šakvice: záhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se8. Šakvice: 2. jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 08.05.2026 | 11:45 | 08.05.2026 | 16:00 | 19. pá 8: 4 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 50
320 |  | 33075 C | Šakvice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 04.05.2026 | 23:50 | 05.05.2026 | 04:10 | [32 empty] | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 19. po 4 to 19. út 5
320 |  | 33075 A | Šakvice: lichá jen TV, Šakvice: záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo 1L. Šakvice - Zaječí: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 08.05.2026 | 07:30 | 08.05.2026 | 11:30 | 19. pá 8: 4 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 25
320 |  | 33075 D | Vranovice - Šakvice: 1. + TV, Šakvice: záhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. Šakvice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 09.05.2026 | 07:30 | 09.05.2026 | 11:30 | 19. so 9: 4 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 50
320 |  | 33075 E | Šakvice: 2.,4.,4b jen TV, Šakvice: 4a jen TV, její část od ÚD č. 4 v km 107,988 ve směru Vranovice Šakvice: záhl. 2. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S. Šakvice - Vranovice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 09.05.2026 | 11:45 | 09.05.2026 | 16:00 | 19. so 9: 4 |  | Údržba trakčního vedení, výměna 2 ks LIS v trati, svařování v trati | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 50
320 |  | 33084 F | Šakvice - Vranovice: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 10.05.2026 | 08:30 | 10.05.2026 | 15:00 | 19. ne 10: 7 |  | výměna 2 ks LIS, svařování | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 70
320 |  | 33079 C | Modřice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo Se17. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl., ze směru Modřice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 02.05.2026 | 08:30 | 02.05.2026 | 14:30 | 18. so 2: 6 |  | výměna čelisťových závěrů na v. č. 22, 23 a 24 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | 33079 A | Modřice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od návěstidla Se16 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 21 a 25. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Horní Heršpice modř.zhl. - Modřice, ze směru Modřice. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 03.05.2026 | 08:30 | 03.05.2026 | 10:30 | 18. ne 3: 2 |  | výměna čelisťových závěrů na v. č. 25 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | 33079 B | Modřice: zhl. liché kolejové skupiny směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 21 a 25 po námezníky výhybek č. 14, 16 a 20. Modřice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo L1 Modřice: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo L3 Modřice: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo L5 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 03.05.2026 | 10:30 | 03.05.2026 | 14:30 | 18. ne 3: 4 |  | výměna čelisťových závěrů na v. č. 20 a 21 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
320 |  | 33079 D | Modřice: zhl. 2. staniční koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla Se6 po námezník výhybky č. 6. Modřice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.05.2026 | 08:30 | 04.05.2026 | 14:30 | 19. po 4: 6 |  | výměna LIS u návěstidla S2 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
320 |  | Z-33115 A | Napájecí stanice Modřice Popice - Modřice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Maloměřice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Lesná: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x5h | 25.05.2026 | 08:30 | 26.05.2026 | 13:30 | 22. po 25: 5; 22. út 26: 5 |  | údržba zažízení R 110 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
320 |  | Z-33115 A | Napájecí stanice Modřice Popice - Modřice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Maloměřice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Lesná: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x5h | 27.05.2026 | 08:30 | 28.05.2026 | 13:30 | 22. st 27: 5; 22. čt 28: 5 |  | údržba zažízení R 27 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
320 |  | 33088 D | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. jen TV, traťová kolej T6 Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T6 směr Odb Brno-Židenice, jeho část od návěstidla Se2 po námezník výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 6. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, ze směru Brno-Maloměřice. Brno-Maloměřice: 2a + TV, Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje staniční koleje 2a, od námezníku výhybky č. 11B po námezník výhybky č. 13a. Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č.13a po návěstidlo S2 Brno-Maloměřice: 2. jen TV, její část po ÚD č. 56 v km 159,660 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 4. jen TV, její část po ÚD č. 57 v km 159,660 ve směru severního zhlaví |  | T+S | X | L |  |  | D | 8h | 01.05.2026 | 07:30 | 01.05.2026 | 15:30 | 18. pá 1: 8 |  | oprava GPK vyloučené části záhlaví traťové koleje T6, výhybek č. 2, č. 3, staniční koleje 2a, výhybek č. 11B, č. 11A, č. 13a/b, dvojité kolejové spojky a části staniční koleje č. 2 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33088 E | Brno-Maloměřice: 1. jen TV, její část po ÚD č. 58 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 3. jen TV, její část po ÚD č. 59 v km 159,700 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k jen TV, Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 12a Brno-Maloměřice: zhl. jižní 1. staniční koleje, od námezníku výhybky č. 12a po námezník výhybky č. 10B. Brno-Maloměřice: 1a + TV, Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T4 směr Odb Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 1 a po návěstidlo Se1. Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část po elektrické dělení ÚO 201 v km 158,536 v Odb Brno-Židenice |  | T+S |  | L |  |  | D | 8h | 02.05.2026 | 07:30 | 02.05.2026 | 15:30 | 18. so 2: 8 |  | oprava GPK vyloučené části záhlaví traťové koleje T4, výhybky č. 1, staniční koleje 1a, výhybek č. 10B, č. 10A, č. 12a/b, dvojité kolejové spojky a části staniční koleje č.1 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33093 B | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkou č. 13 a kolejovým křížením po návěstidlo 1CL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Černovice zhlaví Táborská, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | S | X |  |  |  | D | 2x6h | 04.05.2026 | 08:00 | 06.05.2026 | 14:00 | 19. po 4: 6; 19. st 6: 6 |  | Navaření srdcovek ve výhybce č. 3 a v kolejovém křížení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 20
320 |  | 33093 A | Brno dolní nádraží: zhl. 1. staniční koleje směr Odb Brno-Černovice, jeho část od izolovaného styku u výhybky č. 78 po námezník výhybky č. 75. Brno dolní nádraží: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 75 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 05.05.2026 | 08:00 | 07.05.2026 | 14:00 | 19. út 5: 6; 19. čt 7: 6 |  | výměna kolejnic před výhybkou č. 75 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10
320 |  | 36Z04005 | Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice: zab. zař.: napájení 6kV TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 09.05.2026 | 07:00 | 09.05.2026 | 13:00 | 19. so 9: 6 |  | Údržba zařízení 6 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 90
320 |  | 35008 A | Brno dolní nádraží - Brno-Černovice zhlaví Táborská: zab. zař.: TZZ částečně 1. a 2. traťové koleje. kolejové obvody ICD, IICD, IDC, IIDC Brno-Černovice zhlaví Táborská: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody V7, LK |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 11.05.2026 | 08:00 | 11.05.2026 | 16:00 | 20. po 11: 8 |  | výměna stykových transformátorů | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 40
320 |  | 35008 B | Brno dolní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody SK, 2SK |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.05.2026 | 08:00 | 11.05.2026 | 16:00 | 20. po 11: 8 |  | výměna stykových transformátorů | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 5
320 |  | 35008 C | Brno-Černovice zhlaví Táborská: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody V7, LK, 7-8K, V8, SK, 2SK, S1, S2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 12.05.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN | výměna stykových transformátorů | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 20. út 12 to 20. čt 14
320 |  | 35008 D | Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice: zab. zař.: TZZ částečně 1. a 2. traťové koleje. kolejové obvody 1C, 2C |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 12.05.2026 | 08:00 | 12.05.2026 | 12:00 | 20. út 12: 4 |  | výměna stykových transformátorů | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | 33090 C | Brno hl.n. přednádraží: 1a,1b bez TV, včetně úseku od návěstidla Se9 po návěstidlo Se10 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno hl.n. přednádraží - Brno-Horní Heršpice, ze směru Brno hl.n. přednádraží. Brno hl.n. přednádraží: výh.: 4, |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 13.05.2026 | 23:15 | 14.05.2026 | 04:40 | [32 empty] | výměna kolejnic R65 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 20. st 13 to 20. čt 14
320 |  | 33090 B | Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, její část od návěstidla Se610 po hroty jazyků výhybky č. 3 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl., ze směru Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice: výh.: č. 3, Brno-Horní Heršpice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 14.05.2026 | 22:55 | 15.05.2026 | 04:35 | [32 empty] | výměna a vevaření 2ks LIS UIC60 (každý v jednom pase) v km 140,300 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | bar: 20. čt 14 to 20. pá 15
320 |  | 33090 F | Brno-Horní Heršpice: záhl. 3. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, jeho část od návěstidla Se31 po námezník výhybky č. 55. Brno-Horní Heršpice: výh.: 55, Brno-Horní Heršpice: 3b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 55 po návěstidlo Se29 Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. odstavné nádraží A: 90. spojovací kolej bez TV, od námezníku výhybky č. 55 dopravny Brno-Horní Heršpice po návěstidlo Se661 dopravny Brno hlavní nádraží |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 16.05.2026 | 08:30 | 16.05.2026 | 15:30 | 20. so 16: 7 |  | výměna a vevaření přechodové kolejnice R/S u výh. č. 55 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 0
320 |  | 33090 A | Brno hl.n. odstavné nádraží A: výh.: č. 671, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 17.05.2026 | 07:00 | 17.05.2026 | 13:00 | 20. ne 17: 6 |  | výměna přídržných plechů a rozdělení pražců ve výhybce č.671 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33090 D | Brno-Horní Heršpice: 200a bez TV, její část od návěstidla Se252 po návěstidlo Se256 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 18.05.2026 | 07:00 | 18.05.2026 | 11:00 | 21. po 18: 4 |  | odstranění defektoskopických vad výměnou kolejnic S49 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 | Zm | 35008 G | Brno-Černovice zhlaví Táborská: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody V8, 7-8K |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 18.05.2026 | 08:25 | 18.05.2026 | 10:25 | 21. po 18: 2 |  | náhrada kolejových obvodů za snímače počítačů náprav | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10
320 |  | 33090 E | Brno-Horní Heršpice: 210. bez TV, její část od návěstidla Se207 po návěstidlo Se254 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 18.05.2026 | 11:00 | 18.05.2026 | 15:00 | 21. po 18: 4 |  | odstranění defektoskopických vad výměnou kolejnic S49 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33102 A | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 |  | S |  |  |  |  | Ne | 293d | 23.02.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | neszjízdná kolej z důvodu nevyhovujícího průjezdného průřezu způsobeného špatným stavem rampy u koleje č. 801a | 4 | 3 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
320 |  | 33088 H | Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T6 směr Odb Brno-Židenice, jeho část od návěstidla Se2 po námezníky výhybek č. 3 a 5A. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 6. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, ze směru Brno-Maloměřice. Brno-Maloměřice: 2a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo Se5 |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 04.05.2026 | 07:00 | 04.05.2026 | 13:00 | 19. po 4: 6 |  | výměna a vevaření 2X LISu ve výhybce č.3 směrem k výhybce č.5B | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33088 I | Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T6 směr Odb Brno-Židenice, jeho část od návěstidla Se2 po námezník výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 6. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, ze směru Brno-Maloměřice. Brno-Maloměřice: 2a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo Se5 |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 05.05.2026 | 07:00 | 05.05.2026 | 13:00 | 19. út 5: 6 |  | Výměna a vevaření 2X LISu ve střední části výhyby č. 3 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 | R | Z-33094 A | Kojetice na Moravě: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 7 Kojetice na Moravě: záhl. a zhl. směr Stařeč, od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo S. Kojetice na Moravě - Stařeč: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 27.05.2026 | 07:30 | 28.05.2026 | 13:30 | 22. st 27: 6; 22. čt 28: 6 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
322 | R | Z-33094 B | Stařeč: záhl. a zhl. směr Kojetice na Moravě, od návěstidla L po námezník výhybky č. 1. Stařeč: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo L1 | X | S |  |  |  | X | D | 2x6h | 27.05.2026 | 07:30 | 28.05.2026 | 13:30 | 22. st 27: 6; 22. čt 28: 6 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
322 |  | 33046 A | Okříšky - Bransouze: traťová bez TV, Bransouze: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 11h | 09.05.2026 | 07:00 | 09.05.2026 | 18:15 | 19. so 9: 11 |  | 3.podbití | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
322 |  | 33046 B | Bransouze - Luka nad Jihlavou: traťová bez TV, Luka nad Jihlavou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 11h | 09.05.2026 | 07:00 | 09.05.2026 | 18:15 | 19. so 9: 11 |  | údržba železničního svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
322 |  | 33046 C | Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 07.05.2026 | 07:00 | 09.05.2026 | 18:15 | [32 empty] | 3. podbití, zřízení BK | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. čt 7 to 19. so 9
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33012 G | Rakšice: záhl. směr Miroslav, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S . Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5h | 05.05.2026 | 08:20 | 05.05.2026 | 13:40 | 19. út 5: 5 |  | údržba železničního svršku, oprava GPK, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33012 H | Miroslav: záhl. směr Rakšice, od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rakšice - Miroslav, ze směru Miroslav. | X | S | X |  |  | X | D | 5h | 05.05.2026 | 08:20 | 05.05.2026 | 13:40 | 19. út 5: 5 |  | údržba železničního svršku, oprava GPK, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
323 |  | 33026 D | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 14.05.2026 | 08:50 | 14.05.2026 | 14:30 | 20. čt 14: 6 |  | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33026 E | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 13.05.2026 | 08:40 | 13.05.2026 | 14:25 | 20. st 13: 6 |  | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33100 A | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Božice u Znojma: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 12.05.2026 | 08:40 | 12.05.2026 | 15:10 | 20. út 12: 7 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování, údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33049 F | Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 2, 4, 6, 8a směr Brno-Maloměřice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 a 6 po námezníky výhybek č. 6, 8, 9. Brno-Královo Pole: 2.,2a,2b,4.,6.,6a,8.,8a,10. bez TV, Brno-Královo Pole: výh.: 12, 21, 22, Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 2, 4, 6, 8, 10 směr Kuřim, od námezníků výhybek č. 15, 17, 18 po hroty jazyků výhybek č. 17 a 18. Brno-Královo Pole: zhl. staniční koleje č. 2b směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 23 a 27. Brno-Královo Pole: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 30.04.2026 | 09:00 | 04.05.2026 | 16:00 | [32 empty] | 3.podbití kolejí a výhybek | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 18. pá 1 to 19. po 4
324 |  | 33049 H | Brno-Královo Pole: zhl. staniční koleje 2b směr Kuřim, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 23 a 27 po hroty jazyků výhybky č. 27. Brno-Královo Pole: záhl. 2zb. Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 10h | 01.05.2026 | 08:00 | 01.05.2026 | 18:00 | 18. pá 1: 10 |  | oprava GPK ASP | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60
324 |  | 33049 G | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2. + TV, Brno-Královo Pole: záhl. 2za. Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 2, 4, 6, 8a směr Brno-Maloměřice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 2 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 03.05.2026 | 08:40 | 03.05.2026 | 18:40 | 18. ne 3: 10 |  | 3.podbití koleje | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
324 |  | 33049 A1 | Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí 1a, 5a směr Kuřim, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 24 a 25 po námezník výhybky č. 24. Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 1a, 5a směr Brno-Maloměřice, od hrotů jazyků výhybek č. 19 a 20 po námezníky výhybek č. 16, 19, 20. Brno-Královo Pole: 1.,1a,3.,5.,5a,7.,9. bez TV, Brno-Královo Pole: výh.: 13, 14, Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 1, 3, 5, 7 směr Brno-Maloměřice, jeho část od námezníků výhybek č. 5, 7, 11 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 5. Brno-Královo Pole: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 28.05.2026 | 08:00 | 28.05.2026 | 18:00 | 22. čt 28: 10 |  | odstranění závad na trakčním vedení po jízdě MV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 5
324 |  | 33049 F1 | Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 2, 4, 6, 8a směr Brno-Maloměřice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 a 6 po námezníky výhybek č. 6, 8, 9. Brno-Královo Pole: 2.,2a,2b,4.,6.,6a,8.,8a,10. bez TV, Brno-Královo Pole: výh.: 12, 21, 22, Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 2, 4, 6, 8, 10 směr Kuřim, od námezníků výhybek č. 15, 17, 18 po hroty jazyků výhybek č. 17 a 18. Brno-Královo Pole: zhl. staniční koleje č. 2b směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 23 a 27. Brno-Královo Pole: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 29.05.2026 | 08:00 | 29.05.2026 | 18:00 | 22. pá 29: 10 |  | odstranění závad na trakčním vedení po jízdě MV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 5
324 |  | 33049 J | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 12h | 31.05.2026 | 08:40 | 31.05.2026 | 20:40 | 22. ne 31: 12 |  | odstranění závad na trakčním vedení po jízdě MV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
324 |  | 33049 I | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 12h | 30.05.2026 | 08:00 | 30.05.2026 | 20:00 | 22. so 30: 12 |  | odstranění závad na trakčním vedení po jízdě MV | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60
324 |  | 36Z01011 | Tišnov - Řikonín: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz pro TZZ. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 13.05.2026 | 07:00 | 19.05.2026 | 13:00 | 20. st 13: 6; 21. út 19: 6 |  | Údržba zařízení 6 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
324 |  | 33095 B | Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2. + TV, Křižanov: záhl. 2. traťové koleje ze směru Sklené nad Oslavou, jeho část od návěstidla Se15 po návěstidlo 2S. Křižanov: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 05.05.2026 | 07:20 | 05.05.2026 | 14:40 | 19. út 5: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
324 |  | 33095 C | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1. + TV, Křižanov: záhl. 1. traťové koleje ze směru Sklené nad Oslavou, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se14. Křižanov: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 12.05.2026 | 07:20 | 12.05.2026 | 14:40 | 20. út 12: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
324 |  | 33095 D | Sklené nad Oslavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 5h | 20.05.2026 | 08:00 | 20.05.2026 | 13:00 | 21. st 20: 5 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
324 |  | 33095 A | Ostrov nad Oslavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 5h | 22.05.2026 | 08:00 | 22.05.2026 | 13:00 | 21. pá 22: 5 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
324 |  | 33045 A | Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 153d | 01.03.2026 | 04:30 | 31.07.2026 | 23:10 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž žel. svršku, montáž a refgulace TV, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2TK, demontáž stávajících oddílových návěstidel, | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
324 |  | 33045 D | Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, od počítacího bodu HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: 1.,3.,5. bez TV, Pohled: lichá jen TV, její část od ÚD č. 25P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 411 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 5XS a 7XS po námezník výhybky 1XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 122d | 01.04.2026 | 04:20 | 31.07.2026 | 23:10 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce liché skupiny kolejí | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
324 |  | 33045 H | Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Pohled: sudá jen TV, její část od ÚO č. 402 v km 110,360 po ÚD č. 26P v km 110,400 |  | S |  | N |  |  | Ne | 122d | 01.04.2026 | 04:20 | 31.07.2026 | 23:10 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce propustku v km 110,302 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
324 | D | 33045 J | Přibyslav: 2zb jen TV, její část od ÚD č. 2XP v km 103,990 po ÚO 412 |  | S |  |  |  |  | Ne | 122d | 01.04.2026 | 04:20 | 31.07.2026 | 23:10 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž žel. svršku, montáž a refgulace TV, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2TK, demontáž stávajících oddílových návěstidel, | 5 | 3 | I | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
324 | R | 33045 E | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 27.05.2026 | 22:05 | 28.05.2026 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz/ odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. st 27 to 22. čt 28
324 | Zm | 33045 E1 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 27.05.2026 | 23:10 | 28.05.2026 | 04:20 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz/ odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 22. st 27 to 22. čt 28
324 |  | 33045 E1 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 3x5h | 28.05.2026 | 23:10 | 31.05.2026 | 04:20 | 22. čt 28: (; 22. pá 29: )(; 22. so 30: )(; 22. ne 31: ) | Přibyslav - Pohled | návoz/ odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33017 A | Havlíčkův Brod: 6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně výluky TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 09.05.2026 | 07:00 | 10.05.2026 | 17:00 | 19. so 9: 10; 19. ne 10: 10 |  | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0
324 | R | 33017 B | Havlíčkův Brod: 4b bez TV, její část od návěstidla Sc4b po hroty jazyků výhybky č. 31 Havlíčkův Brod: 6b bez TV, její část od návěstidla Sc6b po hroty jazyků výhybky č. 30 Havlíčkův Brod: zhl. staničních kolejí č. 4b, 6b směr Okrouhlice, od hrotů jazyků výhybek č. 30, 31 po námezník výhybky č. 31 a hroty jazyků výhybky č. 34. Havlíčkův Brod: 4. bez TV, její část od námezníku č. 31 po návěstidlo L4 Havlíčkův Brod: 6c bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 34 po návěstidlo Se27 |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 11.05.2026 | 07:00 | 2026-05-13 | 17:00 | 20. po 11: 10; 20. út 12: 10; 20. st 13: 10 |  | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0
324 | D | 33017 B1 | Havlíčkův Brod: 4b bez TV, její část od návěstidla Sc4b po hroty jazyků výhybky č. 31 Havlíčkův Brod: 6b bez TV, její část od návěstidla Sc6b po hroty jazyků výhybky č. 30 Havlíčkův Brod: zhl. staničních kolejí č. 4b, 6b směr Okrouhlice, od hrotů jazyků výhybek č. 30, 31 po námezník výhybky č. 31 a hroty jazyků výhybky č. 34. Havlíčkův Brod: 4. bez TV, její část od námezníku č. 31 po návěstidlo L4 Havlíčkův Brod: 6c bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 34 po návěstidlo Se27 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 11.05.2026 | 07:00 | 13.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C | bar: 20. po 11 to 20. st 13
324 | D | 33017 E | Havlíčkův Brod: 2.,2a,2b,4.,4b,6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně výluky TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od ÚD č. 21A v km 117,067 směr Okrouhlice |  | S |  | L |  |  | Ne | 3d | 11.05.2026 | 07:00 | 13.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C | bar: 20. po 11 to 20. st 13
324 | R | 33017 E1 | Havlíčkův Brod: 2.,2a,2b,4.,4b,6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně výluky TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od ÚD č. 21A v km 117,067 směr Okrouhlice |  | S |  | L |  |  | D | 4x10h | 11.05.2026 | 07:00 | 2026-05-13 | 17:00 | 20. po 11: 10; 20. út 12: 10; 20. st 13: 10 |  | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0
324 |  | 33017 D | Havlíčkův Brod: 6c bez TV, její část od návěstidla Se27 po návěstidlo Se28 |  | S |  |  |  |  | D | 5x4h | 11.05.2026 | 09:00 | 19.05.2026 | 13:00 | 20. po 11: 4; 20. út 12: 4; 20. st 13: 4; 21. po 18: 4; 21. út 19: 4 |  | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0
324 |  | 33017 C | Havlíčkův Brod: 4a bez TV, Havlíčkův Brod: zhl. staniční koleje č. 4a směr Okrouhlice, od námezníku výhybky č. 22b po námezníky výhybek č. 22a a 23. Havlíčkův Brod: 4b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 22a po návěstidlo Sc4b Havlíčkův Brod: 6b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 23 po návěstidlo Sc6b |  | S |  |  |  |  | D | 3x4h | 12.05.2026 | 09:00 | 19.05.2026 | 13:00 | 20. út 12: 4; 20. st 13: 4; 21. út 19: 4 |  | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0
324 |  | 33017 B1 | Havlíčkův Brod: 4b bez TV, její část od návěstidla Sc4b po hroty jazyků výhybky č. 31 Havlíčkův Brod: 6b bez TV, její část od návěstidla Sc6b po hroty jazyků výhybky č. 30 Havlíčkův Brod: zhl. staničních kolejí č. 4b, 6b směr Okrouhlice, od hrotů jazyků výhybek č. 30, 31 po námezník výhybky č. 31 a hroty jazyků výhybky č. 34. Havlíčkův Brod: 4. bez TV, její část od námezníku č. 31 po návěstidlo L4 Havlíčkův Brod: 6c bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 34 po návěstidlo Se27 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 19.05.2026 | 07:00 | 21.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 21. út 19 to 21. čt 21
324 |  | 33017 E | Havlíčkův Brod: 2.,2a,2b,4.,4b,6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně výluky TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od ÚD č. 21A v km 117,067 směr Okrouhlice |  | S |  | L |  |  | Ne | 3d | 19.05.2026 | 07:00 | 21.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 21. út 19 to 21. čt 21
324 | R | 33017 F | Havlíčkův Brod: 4a bez TV, Havlíčkův Brod: zhl. staniční koleje č. 4a směr Okrouhlice, od námezníku výhybky č. 22b po námezníky výhybek č. 22a a 23. Havlíčkův Brod: 4b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 22a po návěstidlo Sc4b Havlíčkův Brod: 6b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 23 po návěstidlo Sc6b Havlíčkův Brod: 6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně výluky TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 27.05.2026 | 07:00 | 27.05.2026 | 17:00 | 22. st 27: 10 |  | montáž trakčního vedení v rámci výstavby haly v areálu vlečky č. 5431 - ČD, a.s. - Havlíčkův Brod | 5 | 3 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0
324 |  | 33047 A | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.05.2026 | 12:00 | [32 empty] | výměna kolejového roštu | 5 | 3 | O | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33088 G | Brno-Maloměřice stavědlo 6: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Svitava a směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla 2L po návěstidlo 2AS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Brno-Maloměřice stavědlo 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava, ze směru Brno-Maloměřice stavědlo 6. |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 06.05.2026 | 23:20 | 07.05.2026 | 04:25 | [32 empty] | výměna a vevaření pravého jazyka a opornice ve výhybce č. 56 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 60 | bar: 19. st 6 to 19. čt 7
326 |  | 33032 L | Odb Svitava: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Svitava Odb Svitava: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Maloměřice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 4 po návěstidlo 1L. Odb Svitava - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 23.05.2026 | 09:25 | 23.05.2026 | 12:30 | 21. so 23: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 60
326 |  | 33032 M | Adamov - Odb Svitava: 1. + TV, Odb Svitava: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Adamov, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a 4. Odb Svitava: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Svitava |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 23.05.2026 | 13:20 | 23.05.2026 | 16:25 | 21. so 23: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 60
326 |  | 36Z03105 | Adamov - Blansko: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 06.05.2026 | 07:00 | 06.05.2026 | 13:00 | 19. st 6: 6 | náhradní napájení zajištěno | Údržba zařízení 6 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 90
326 |  | 33077 B | Blansko - Adamov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 30.05.2026 | 09:40 | 30.05.2026 | 15:45 | 22. so 30: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 90
326 |  | 33077 C | Adamov - Blansko: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 31.05.2026 | 09:40 | 31.05.2026 | 15:45 | 22. ne 31: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 90
326 |  | 33099 A | Blansko: celá + TV, Blansko - Rájec-Jestřebí: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 4h | 20.05.2026 | 23:45 | 21.05.2026 | 03:20 | [31 empty] | souběh s výlukami dle ROV 53082 (ZP Česká Třebová-Opatov) | výměna napájecích převěsů mezi ÚU 411 a ÚO 412 | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 21. st 20 to 21. čt 21
326 |  | 33077 A | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: 1.,2. + TV, Odb Svitava: celá + TV, Odb Svitava - Adamov: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 3h | 21.05.2026 | 23:45 | 22.05.2026 | 03:05 | [31 empty] | souběh s výlukami dle ROV 53082 (ZP Česká Třebová-Opatov) | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | bar: 21. čt 21 to 21. pá 22
326 |  | 36Z03107 | Blansko - Rájec-Jestřebí: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 19.05.2026 | 07:00 | 19.05.2026 | 13:00 | 21. út 19: 6 | náhradní napájení zajištěno | Údržba zařízení 6 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 90
326 |  | 36Z03109 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 27.05.2026 | 07:00 | 27.05.2026 | 13:00 | 22. st 27: 6 | náhradní napájení zajištěno | Údržba zařízení 6 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 90
326 |  | 33086 A | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 16.05.2026 | 09:30 | 16.05.2026 | 17:30 | 20. so 16: 8 |  | údržba TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 45
326 |  | 33086 D | Skalice nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí. jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.05.2026 | 09:30 | 16.05.2026 | 17:30 | 20. so 16: 8 |  | Odstranění defektoskopické závady v km 193,720 (kolejová vložka) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 120
326 |  | 33086 E | Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 17 Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo 2S. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.05.2026 | 09:30 | 16.05.2026 | 17:30 | 20. so 16: 8 |  | výměna kolejnicové vložky v přejezdu v km 185,390 (P6806) a před výhybkou č. 17 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 120
326 |  | 33040 J | Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 12. Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 09.05.2026 | 08:00 | 09.05.2026 | 14:00 | 19. so 9: 6 |  | výměna LIS mezi výhybkami č. 12 a 16 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
326 |  | 33040 G1 | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 34d | 07.04.2026 | 09:30 | 10.05.2026 | 17:30 | [32 empty] | Sanace skalních svahů, výměna kolejnic a pražců Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 15 | 240 | bar: 18. pá 1 to 19. ne 10
326 |  | 33040 I | Skalice nad Svitavou: lichá jen TV, Skalice nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 01.05.2026 | 09:30 | 01.05.2026 | 13:30 | 18. pá 1: 4 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
326 |  | Z-33115 E | Napájecí stanice Blansko Brno-Maloměřice - Letovice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x5h | 18.05.2026 | 08:40 | 19.05.2026 | 13:30 | 21. po 18: 5; 21. út 19: 5 |  | údržba zažízení R 110 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
326 |  | Z-33115 E | Napájecí stanice Blansko Brno-Maloměřice - Letovice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x5h | 20.05.2026 | 08:40 | 21.05.2026 | 13:30 | 21. st 20: 5; 21. čt 21: 5 |  | údržba zažízení R 27 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
326 |  | 35001 A | Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v 213,549 (P6824). |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 16.05.2026 | 08:05 | 24.05.2026 | 16:10 | [31 empty] | v = 10 km/h; vj., odj. do/z Březová nad Svit. směr Svitavy na PN | Rekonstrukce a repase PZS v km 213,549 (P6824) | 4 | 3 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 20. so 16 to 21. ne 24
326 |  | 53094 A | Opatov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.05.2026 | 07:30 | 07.05.2026 | 14:30 | 19. čt 7: 7 |  | výměna def. vadných kolejnic | 7 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
326 |  | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 22.05.2026 | 06:30 | 22.05.2026 | 12:30 | 21. pá 22: 6 |  | výluka R3kV | 7 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
326 |  | 55002 A | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 175d | 14.12.2025 | 00:00 | 06.06.2026 | 04:00 | [31 empty] | V = max. 100 km/h | Vypnutí ETCS v úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
326 |  | 53082 J1 | Odb Zádulka: záhl. a zhl. 2. TK směr Opatov. jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky číslo 3 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Zádulka - Opatov, ze směru Odb Zádulka. |  | S | X |  | V |  | D | 2x12h | 14.05.2026 | 07:00 | 27.05.2026 | 19:00 | 20. čt 14: 12; 22. st 27: 12 | V souběhu s výlukou 53082 L. | výškové napojení výhybky č. 3 | 7 | 4 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N
326 |  | 53082 J | Odb Zádulka: záhl. a zhl. 2. TK směr Opatov. jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky číslo 3 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Zádulka - Opatov, ze směru Odb Zádulka. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 25.05.2026 | 07:00 | 25.05.2026 | 17:00 | 22. po 25: 10 |  | výškové napojení výhybky č. 3 | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
326 |  | 53056 A2 | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 02.05.2026 | 07:00 | 02.05.2026 | 15:00 | 18. so 2: 8 |  | Pokládka výhybky 101. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 |  | 53082 K | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, Odb Zádulka: kolejově část 1. TK na Odbočce Zádulka od návěstidla 1L po návěstidlo 1OS v dopravně Odbočka Zádulka Odb Zádulka: napěťově od ÚO 411 po ÚO 401 v dopravně Odbočka Zádulka | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x5h | 20.05.2026 | 23:00 | 24.05.2026 | 04:00 | 21. st 20: (; 21. čt 21: )(; 21. pá 22: )(; 21. so 23: )(; 21. ne 24: ) | Zahájení po průjezdu vlaku 1051. V souběhu s výlukou 53082 L. | sypání štěrku, skládka materiálu, pokládka výhybky č. 5 | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
326 |  | 53082 L | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 3 na Odbočce Zádulka po návěstidlo 2ZL v ŽST Česká Třebová napěťově od ÚO 402 na Odbočce Zádulka po ÚO 402 v ŽST Česká Třebová |  | T |  |  |  |  | Ne | 15d | 14.05.2026 | 07:00 | 28.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 I. | modernizace SP2C, 2e | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 20. čt 14 to 22. čt 28
326 |  | 53082 I | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Odb Zádulka: záhl. 4. TK směr Česká Třebová od námezníku výhybky číslo 6XS (nové značení číslo 5) po návěstidlo 4NS. Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,102a,104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b,112a,112b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | modernizace SP2C, 2e | 7 | 4 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. čt 14 to 22. ne 31
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 53056 G | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 3. + TV, Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 3. + TV, napěťově od ÚO 413 v Třebovici v Čechách po ÚO 459 v ŽST Česká Třebová Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. a zhl. 3. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka od návěstidel 3TL, 3ZL po hroty jazyků výhybky číslo 101. Česká Třebová - Česká Třebová koleje 96, 96a: 96.,96a spojovací kolej + TV, kolejově její část od hrotů jazyků výhybky číslo 101 po návěstidlo Lc96a napěťově od ÚO 413 na Odbočce Zádulka a ÚO 459 v ŽST Česká Třebová po ÚO 425 v ŽST Česká Třebová |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 36d | 08.04.2026 | 09:00 | 13.05.2026 | 19:00 | [32 empty] | Modernizace. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 18. pá 1 to 20. st 13
501 |  | 53056 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,106 bez TV, 102. SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo L102; 104. SK, její část od návěstidla S104 po návěstidlo L104; 106. SK, její část od návěstidla S106 po návěstidlo L106 Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 17d | 27.04.2026 | 08:00 | 13.05.2026 | 19:00 | [32 empty] | Úpravy trakčního vedení. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 18. pá 1 to 20. st 13
501 | D | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 12h | 06.05.2026 | 07:00 | 06.05.2026 | 19:00 | 19. st 6: 12 |  | práce ČEZ na napájecí stanici | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53095 A | Česká Třebová vjezdová skupina: 101b bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 106 po námezník výhybky číslo 112b a námezník kříže 904b. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 12.05.2026 | 07:00 | 12.05.2026 | 19:00 | 20. út 12: 12 | Nelze z 95 SK do vjezd. skupiny a opačně. | výměna vadných výhybkových součástí, broušení, svařování, výměna přestavníku a hákových závěrů za čelisťové na výh. č.106 | 7 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 20
501 |  | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 18.05.2026 | 06:30 | 18.05.2026 | 13:30 | 21. po 18: 7 |  | výluka R3kV | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53056 L | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,104c,105.,106a,106b,107.,108.,109.,110. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,105.,107.,108.,109.,109a,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 102, 104, 106 od návěstidel Se104, Se105, Se108, Se107 po návěstidla S102, S104, S106 a námezníky výhybek číslo 112a, 113, 116, 117, 119. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 126, námezníků výhybek číslo 133, 134b, 129, 128 a PB127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130) po návěstidla Sp1, Sp2. | X | S |  |  |  |  | D | 10h | 01.05.2026 | 08:00 | 01.05.2026 | 18:00 | 18. pá 1: 10 | V souběhu s výlukou 53056 K a 53001 D. Nelze obsluhovat vlečku Metrans z vjezdové skupiny! ZP ve vjezdové skupině. | Úpravy trakčního vedení. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | N
501 |  | 53056 L | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,104c,105.,106a,106b,107.,108.,109.,110. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,105.,107.,108.,109.,109a,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 102, 104, 106 od návěstidel Se104, Se105, Se108, Se107 po návěstidla S102, S104, S106 a námezníky výhybek číslo 112a, 113, 116, 117, 119. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 126, námezníků výhybek číslo 133, 134b, 129, 128 a PB127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130) po návěstidla Sp1, Sp2. | X | S |  |  |  |  | D | 8x10h | 02.05.2026 | 08:00 | 10.05.2026 | 18:00 | 18. so 2: 10; 18. ne 3: 10; 19. po 4: 10; 19. út 5: 10; 19. čt 7: 10; 19. pá 8: 10; 19. so 9: 10; 19. ne 10: 10 | V souběhu s výlukou 53056 K a 53001 D. Nelze obsluhovat vlečku Metrans z vjezdové skupiny! ZP ve vjezdové skupině. | Úpravy trakčního vedení. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | R | 53056 L | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,104c,105.,106a,106b,107.,108.,109.,110. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,105.,107.,108.,109.,109a,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 102, 104, 106 od návěstidel Se104, Se105, Se108, Se107 po návěstidla S102, S104, S106 a námezníky výhybek číslo 112a, 113, 116, 117, 119. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 126, námezníků výhybek číslo 133, 134b, 129, 128 a PB127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130) po návěstidla Sp1, Sp2. | X | S |  |  |  |  | D | 10h | 2026-05-06 | 08:00 | 2026-05-06 | 18:00 | 19. st 6: 10 | V souběhu s výlukou 53056 K a 53001 D. Nelze obsluhovat vlečku Metrans z vjezdové skupiny! ZP ve vjezdové skupině. | Úpravy trakčního vedení. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | N
501 |  | 53082 D | Odb Parník - Česká Třebová: 3. + TV, Česká Třebová: 439b,439c + TV, kolejově 439b SK, její část od námezníku kolejové křižovatky 903d po námezník výhybky číslo 480XS napěťově od ÚO437 po ÚO433 Česká Třebová: výh.: 480XS, 485XS, Česká Třebová: záhl. kolej 3za. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x9h | 11.05.2026 | 08:00 | 15.05.2026 | 17:00 | 20. po 11: 9; 20. út 12: 9; 20. st 13: 9; 20. čt 14: 9; 20. pá 15: 9 |  | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53082 M | Česká Třebová vjezdová skupina: 104a,104b,104c,106b bez TV, 104c SK, její část od námezníku výhybky číslo 104XS po návěstidlo Se111, 106b SK, její část od námezníku výhybky číslo 107aXS po návěstidlo Se112 Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb . Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 101XS a námezníku výhybky číslo 103bXS po návěstidlo Se113A a námezník výhybky číslo 104XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H, I. | modernizace SP2C, 2e | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 20. čt 14 to 22. ne 31
501 |  | 53095 C | Česká Třebová vjezdová skupina: 109. bez TV, její část od návěstidla S109 po hroty jazyků výhybky číslo 121 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 14.05.2026 | 07:00 | 14.05.2026 | 16:00 | 20. čt 14: 9 |  | definitivní oprava lomu koleje,výměna kolejnic, svařování | 7 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 20
501 |  | 53082 E | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,104c,105.,106a,106b,107.,108.,109.,110. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,105.,107.,108.,109.,109a,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 102, 104, 106 od návěstidel Se108, Se107 po návěstidla S102, S104, S106 a námezníky výhybek číslo 119, 112a, 113, 116, 117. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 126, námezníků výhybek číslo 133, 134b, 129, 128 a PB127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130) po návěstidla Sp1, Sp2. | X | S |  |  |  |  | D | 9x9h | 21.05.2026 | 08:00 | 29.05.2026 | 17:00 | 21. čt 21: 9; 21. pá 22: 9; 21. so 23: 9; 21. ne 24: 9; 22. po 25: 9; 22. út 26: 9; 22. st 27: 9; 22. čt 28: 9; 22. pá 29: 9 | V souběhu s výlukou 53082 F, H, I, M a 53001 D. Nelze obsluhovat vlečku Metrans z vjezdové skupiny! ZP ve vjezdové skupině. | úpravy TV | 7 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | N
501 |  | 53082 F | Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,106. bez TV, 102. SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo L102; 104. SK, její část od návěstidla S104 po návěstidlo L104; 106. SK, její část od návěstidla S106 po návěstidlo L106 |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 21.05.2026 | 08:00 | 29.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | úpravy TV - brány | 7 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | N | bar: 21. čt 21 to 22. pá 29
501 |  | 53095 B | Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí 101, 103, 105, 107, 109 od námezníku kříže 904a po návěstidla S101, S103, S105, S107 a S109. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 30.05.2026 | 08:00 | 30.05.2026 | 19:00 | 22. so 30: 11 | Nelze obsluhovat vlečku Metrans z vjezdové skupiny! | výměna vadných výhybkových součástí a pražců, broušení, svařování, výměna přestavníku a hákových závěrů za čelisťové | 7 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 20
501 |  | 53082 O | Česká Třebová: zhl. střední od návěstidel Sp1, Sp2 po námezníky výhybek číslo 225, 226, 233, 234, 235, 236, 243, 244, 245, 246. Česká Třebová: zhl. střední od hrotů jazyků výhybky číslo 250 po námezníky výhybek číslo 253, 254, 255, 256. Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 97. spojovací kolej + TV, Česká Třebová: 222a,222b,230.,231. bez TV, Česká Třebová: výh.: 302 (staré značení, nové značení 401), Česká Třebová: zhl. střední od námezníků výhybek číslo 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 302 (staré značení, nové značení 401) po hroty jazyků výhybek číslo 295b a 296. Česká Třebová: 211.-234. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 04.05.2026 | 09:00 | 04.05.2026 | 16:30 | 19. po 4: 8 | V souběhu se ZP ve vjezdové skupině. | Stavba osvětlovacích věží -OV14,16,17,18,19,22,25,27,29,31,33,35,37,38,39 | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 55001 U | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 122d | 05.02.2026 | 09:00 | 06.06.2026 | 04:00 | [32 empty] | Vypnutí ETCS v ŽST Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
501 |  | 53037 P | Česká Třebová: 421.,423.,425.,427. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425; 427. SK, její část od návěstidla Sc427 po návěstidlo L427 Česká Třebová: 423.,425.,427. jen TV, pražská a brněnská část od vložených izolací v km 245,350 (u výhybek číslo 413XS a 420XS) po ÚD58 |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 14.03.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Výstavba podchodu, kanalizace, kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
501 |  | 53037 G | Česká Třebová: 706. bez TV, Česká Třebová: výh.: 708XS, její část od námezníku po hroty jazyků |  | S |  |  |  |  | Ne | 275d | 01.03.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Trhání kolejí 705, 706 + trhání výhybek číslo 704, 708. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
501 |  | 53056 E1 | Česká Třebová: 433.,435.,437. + TV, kolejově 433. SK, její část od návěstidla Sc433 po návěstidlo L433; 435. SK, její část od návěstidla Sc435 po návěstidlo L435; 437. SK, její část od návěstidla Sc437 po návěstidlo L437 Napěťově pražská a brněnská část od ÚO 499 a ÚD45, 46, 47 po ÚD58, 60, 61, 86 a vloženou izolaci v km 246,319 Česká Třebová: zhl. směr Odbočka Parník včetně částí kolejí číslo 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437 od návěstidel L421, L423, L425, L427, L429, L431, L433, L435, L437 po návěstidlo Se479. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.05.2026 | 09:00 | 04.05.2026 | 16:30 | 19. po 4: 8 | V souběhu s výlukou 53001 B, I, 53037 P. | Stavba osvětlovací věže –OV64 | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | Zm | 53001 A | Česká Třebová vjezdová skupina: 102a bez TV, 102a SK (nové značení, přeznačeno z 101a) její část od zarážedla po návěstidlo Se108 (nové značení, přeznačeno z Se109) |  | S |  |  |  |  | Ne | 151d | 14.12.2025 | 00:00 | 13.05.2026 | 19:00 | [32 empty] | Propojení staniční koleje 102a a Odb. Les. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 20. st 13
501 |  | 53001 B | Česká Třebová: 25. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
501 |  | 53001 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, kolejově 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 347d | 14.12.2025 | 00:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [32 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
501 |  | 53001 I | Česká Třebová: 29. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc29 (staré značení) po návěstidlo Lc29 (staré značení) napěťově od vložené izolace v km 245,495 (u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
501 |  | 53082 B | Česká Třebová - Dlouhá Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Odb Parník: 4. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5x9h | 21.05.2026 | 08:00 | 25.05.2026 | 17:00 | 21. čt 21: 9; 21. pá 22: 9; 21. so 23: 9; 21. ne 24: 9; 22. po 25: 9 |  | betonáž základů TV | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 53082 C | Dlouhá Třebová - Česká Třebová: 1. + TV, Odb Parník - Česká Třebová: 3. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5x9h | 16.05.2026 | 08:00 | 20.05.2026 | 17:00 | 20. so 16: 9; 20. ne 17: 9; 21. po 18: 9; 21. út 19: 9; 21. st 20: 9 |  | betonáž základů TV | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 53039 A | Dlouhá Třebová: 2. bez TV, Dlouhá Třebová: zhl. 2. TK směr Odb. Parník, jeho část od LIS v km 250,675 (mezi výhybkami číslo 1 a 4) po hroty jazyků výhybky číslo 4. Dlouhá Třebová: zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 10 po LIS v km 251,950 (mezi výhybkami číslo 10 a 14). |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 18.05.2026 | 22:00 | 19.05.2026 | 04:00 | [32 empty] | oprava BK | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 21. po 18 to 21. út 19
501 |  | 53039 B | Ústí nad Orlicí město - Dlouhá Třebová: 1. + TV, napěťově od ÚO 401 v dopravně Ústí nad Orlicí po ÚO 411 v dopravně Dlouhá Třebová Ústí nad Orlicí město: 1a bez TV, její část od návěstidla Lc1a po návěstidlo S1a Ústí nad Orlicí město: záhl. 1. TK směr Dlouhá Třebová, jeho část od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 11. Dlouhá Třebová: 1. bez TV, Dlouhá Třebová: zhl. 1. TK směr Odb. Parník, jeho část od námezníku výhybky číslo 5 po LIS v km 250,765 (u hrotů jazyků výhybky číslo 5). Dlouhá Třebová: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | N | 7h | 15.05.2026 | 21:00 | 16.05.2026 | 04:00 | [32 empty] | oprava BK, výměna LIS | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 20. pá 15 to 20. so 16
501 |  | 53039 C | Ústí nad Orlicí město - Dlouhá Třebová: 1. + TV, napěťově od ÚO 401 v Ústí nad Orlicí po ÚO 411 v Dlouhé Třebové Ústí nad Orlicí: 1.,1a,1b,1c,1d bez TV, Ústí nad Orlicí: zhl. 1. TK směr Odb. Bezpráví, jeho část od LIS v km 257,582 (mezi výhybkami číslo 33 a 37 po hroty jazyků výhybky číslo 33. Ústí nad Orlicí: výh.: 27,7, Ústí nad Orlicí město: zhl. 1. TK směr Dlouhá Třebová, jeho část od námezníku výhybky číslo 3 po námezník výhybky číslo 2. Ústí nad Orlicí město: záhl. 1. TK směr Dlouhá Třebová, jeho část od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. Ústí nad Orlicí: lichá jen TV, Dlouhá Třebová: záhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se5. |  | T+S |  | N | V |  | N | 7h | 16.05.2026 | 21:00 | 17.05.2026 | 04:00 | [32 empty] | oprava BK, výměna LIS, navaření srdcovky výh. č. 7 | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 20. so 16 to 20. ne 17
501 |  | 53039 D | Odb Bezpráví - Ústí nad Orlicí: 1. bez TV, Ústí nad Orlicí: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Bezpráví, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 257,582 (mezi výhybkami číslo 33 a 37). |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 17.05.2026 | 20:00 | 18.05.2026 | 04:00 | [32 empty] | navaření srdcovky | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 20. ne 17 to 21. po 18
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 27.05.2026 | 07:00 | 27.05.2026 | 13:00 | 22. st 27: 6 |  | údržba rozvodny 22kV | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 19.05.2026 | 07:00 | 19.05.2026 | 13:00 | 21. út 19: 6 |  | údržba rozvodny 22kV | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53114 A | Zámrsk: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Zámrsk - Uhersko, ze směru Zámrsk. Zámrsk: 3a bez TV, Zámrsk: celá jen TV, | X | S | X |  |  |  | D | 4h | 10.05.2026 | 00:00 | 10.05.2026 | 04:00 | 19. ne 10: 4 | V souběhu s výlukou 53053 T. | práce CPS na silničním mostní objektu | 7 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53114 A | Zámrsk: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Zámrsk - Uhersko, ze směru Zámrsk. Zámrsk: 3a bez TV, Zámrsk: celá jen TV, | X | S | X |  |  |  | D | 4h | 12.05.2026 | 00:00 | 12.05.2026 | 04:00 | 20. út 12: 4 | V souběhu s výlukou 53053 M, O - ZP Pardubice - Kostěnice. | práce CPS na silničním mostní objektu | 7 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53077 A | Zámrsk - Uhersko: 2. bez TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4a od návěstidel L2 a L4a po návěstidlo 2S. Zámrsk: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidla L2 |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 18.05.2026 | 19:00 | 19.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic 280,000 - 284,000 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 21. po 18 to 21. út 19
501 | R | Z-53114 A | Zámrsk: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Zámrsk - Uhersko, ze směru Zámrsk. Zámrsk: 3a bez TV, Zámrsk: výh.: 15, Zámrsk: celá jen TV, | X | S | X |  |  |  | D | 4h | 03.05.2026 | 00:00 | 03.05.2026 | 04:00 | 18. ne 3: 4 | V souběhu s výlukou 53053 J, P - ZP Moravany - Kostěnice. | práce CPS na silničním mostní objektu | 7 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53077 B1 | Uhersko - Zámrsk: 1. bez TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3 . Zámrsk: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 | X | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 18.05.2026 | - | 19.05.2026 | - | [31 empty] | v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 A. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | boušení spojek a kolejí | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 18 to 21. út 19
501 |  | 53077 A1 | Zámrsk - Uhersko: 2. bez TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4a od návěstidel L2 a L4a po návěstidlo 2S. Zámrsk: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidla L2 | X | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 19.05.2026 | - | 20.05.2026 | - | [31 empty] | v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 B. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | boušení spojek a kolejí | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. út 19 to 21. st 20
501 |  | 53077 B | Uhersko - Zámrsk: 1. bez TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3 . Zámrsk: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 19.05.2026 | 19:00 | 20.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic 280,000 – 284,000 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 21. út 19 to 21. st 20
501 |  | 53077 C | Zámrsk - Uhersko: 2. bez TV, Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, S6. Uhersko: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 20.05.2026 | 19:00 | 21.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic 282,000 – 287,000 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 21. st 20 to 21. čt 21
501 |  | 53077 D2 | Uhersko - Zámrsk: 1. bez TV, Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Uhersko: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 | X | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 20.05.2026 | - | 21.05.2026 | - | [31 empty] | v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 C. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | broušení spojek a kolejnic | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. st 20 to 21. čt 21
501 |  | 53077 C2 | Zámrsk - Uhersko: 2. bez TV, Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, S6. Uhersko: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 | X | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 21.05.2026 | - | 22.05.2026 | - | [31 empty] | v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 D. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | broušení spojek a kolejnic | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. čt 21 to 21. pá 22
501 |  | 53077 D | Uhersko - Zámrsk: 1. bez TV, Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Uhersko: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 21.05.2026 | 19:00 | 22.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic 282,000 – 287,000 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 21. čt 21 to 21. pá 22
501 |  | 53077 C1 | Zámrsk - Uhersko: 2. bez TV, Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, S6. Uhersko: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 22.05.2026 | 19:00 | 22.05.2026 | 22:00 | 21. pá 22: 3 |  | Broušení kolejnic 282,000 – 287,000 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 53077 E | Uhersko - Moravany: 2. bez TV, Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S. Uhersko: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  | V |  | N | 7h | 22.05.2026 | 22:00 | 23.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic 286,400 – 290,000 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 21. pá 22 to 21. so 23
501 |  | 53077 F1 | Moravany - Uhersko: 1. bez TV, Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3. Uhersko: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 22.05.2026 | - | 23.05.2026 | - | [31 empty] | v čase od 22:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 E. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | broušení spojek a kolejí | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. pá 22 to 21. so 23
501 |  | 53077 D1 | Uhersko - Zámrsk: 1. bez TV, Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Uhersko: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 23.05.2026 | 19:00 | 23.05.2026 | 22:00 | 21. so 23: 3 |  | Broušení kolejnic 282,000 – 287,000 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 53077 E1 | Uhersko - Moravany: 2. bez TV, Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S. Uhersko: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 23.05.2026 | - | 24.05.2026 | - | [31 empty] | v čase od 22:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 F. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | broušení spojek a kolejí | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. so 23 to 21. ne 24
501 |  | 53077 F | Moravany - Uhersko: 1. bez TV, Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3. Uhersko: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  | V |  | N | 7h | 23.05.2026 | 22:00 | 24.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic 286,400 – 290,000 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 21. so 23 to 21. ne 24
501 |  | 53077 G | Uhersko - Moravany: 2. bez TV, Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Moravany: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 25.05.2026 | 19:00 | 26.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic 288,000 – 292,000 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 22. po 25 to 22. út 26
501 |  | 53077 H1 | Moravany - Uhersko: 1. bez TV, Moravany: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Moravany: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 | X | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 25.05.2026 | - | 26.05.2026 | - | [31 empty] | v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 G. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | broušení spojek a kolejí | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. po 25 to 22. út 26
501 |  | 53077 G1 | Uhersko - Moravany: 2. bez TV, Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Moravany: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 | X | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 26.05.2026 | - | 27.05.2026 | - | [31 empty] | v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 H. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | broušení spojek a kolejí | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. út 26 to 22. st 27
501 |  | 53077 H | Moravany - Uhersko: 1. bez TV, Moravany: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Moravany: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 26.05.2026 | 19:00 | 27.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic 288,000 – 292,000 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 22. út 26 to 22. st 27
501 |  | 53069 A | Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Uhersko: záhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zámrsk: záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 28.05.2026 | 08:00 | 29.05.2026 | 18:00 | 22. čt 28: 10; 22. pá 29: 10 | PJ 100 km/h ve 2TK v délce 3350 m od km 280,250 po km 283,600. | výměna izolátorů | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
501 |  | 53069 B | Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Uhersko: záhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3. Zámrsk: 1.,3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3. SK, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 Zámrsk: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 30.05.2026 | 08:00 | 30.05.2026 | 18:00 | 22. so 30: 10 | PJ 100 km/h ve 2TK v délce 3350 m od km 280,250 po km 283,600. | výměna izolátorů | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
501 |  | 53069 C | Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla S1 a S3 po návěstidlo 1L. Uhersko: 1.,3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3. SK, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 Uhersko: lichá jen TV, Zámrsk: záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. |  | T+S |  | N | V |  | D | 10h | 31.05.2026 | 08:00 | 31.05.2026 | 18:00 | 22. ne 31: 10 | PJ 100 km/h ve 2TK v délce 2640 m od km 283,200 po km 285,840. | výměna izolátorů | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
501 |  | 53077 I | Moravany - Kostěnice: 2. bez TV, Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo 2S. Moravany: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 27.05.2026 | 19:00 | 28.05.2026 | 01:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic 291,200 – 294,400 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 22. st 27 to 22. čt 28
501 |  | 53077 J1 | Kostěnice - Moravany: 1. bez TV, Moravany: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla 1S po návěstidlo L1. Moravany: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 | X | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 27.05.2026 | - | 28.05.2026 | - | [31 empty] | v čase od 19:00 do 1:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 I. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | broušení spojek a kolejí | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. st 27 to 22. čt 28
501 |  | 53077 K | Moravany - Kostěnice: 2. bez TV, Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4 a Se8. Kostěnice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 28.05.2026 | 01:00 | 28.05.2026 | 05:00 | 22. čt 28: 4 |  | Broušení kolejnic 292,400 – 295,700 | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 53077 L1 | Kostěnice - Moravany: 1. bez TV, Kostěnice: záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5, 7 od návěstidel S1, S3, S5, Se9 po návěstidlo 1L. Kostěnice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 28.05.2026 | - | 28.05.2026 | - | [31 empty] | v čase od 1:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 K. Operativně, v čase od 01:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | broušení spojek a kolejí | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. čt 28
501 |  | 53077 I1 | Moravany - Kostěnice: 2. bez TV, Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo 2S. Moravany: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 | X | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 28.05.2026 | - | 29.05.2026 | - | [31 empty] | v čase od 19:00 do 1:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 j. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | broušení spojek a kolejnic | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. čt 28 to 22. pá 29
501 |  | 53077 J | Kostěnice - Moravany: 1. bez TV, Moravany: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla 1S po návěstidlo L1. Moravany: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 28.05.2026 | 19:00 | 29.05.2026 | 01:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic 291,200 – 294,400 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 22. čt 28 to 22. pá 29
501 |  | 53077 K1 | Moravany - Kostěnice: 2. bez TV, Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4 a Se8. Kostěnice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 29.05.2026 | - | 29.05.2026 | - | [31 empty] | v čase od 1:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 L. Operativně, v čase od 01:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | broušení spojek a kolejí | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. pá 29
501 |  | 53077 L | Kostěnice - Moravany: 1. bez TV, Kostěnice: záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5, 7 od návěstidel S1, S3, S5, Se9 po návěstidlo 1L . Kostěnice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 29.05.2026 | 01:00 | 29.05.2026 | 05:00 | 22. pá 29: 4 |  | Broušení kolejnic 292,400 – 295,700 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 53077 M | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. bez TV, Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4 a Se12 po návěstidlo 2S. Kostěnice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 29.05.2026 | 19:00 | 30.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic 295,000 – 299,000 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 22. pá 29 to 22. so 30
501 |  | 53077 N1 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. bez TV, Kostěnice: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, L5 . Kostěnice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 | X | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 29.05.2026 | - | 30.05.2026 | - | [31 empty] | v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 M. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | broušení spojek a kolejí | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. pá 29 to 22. so 30
501 |  | 53077 M1 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. bez TV, Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4 a Se12 po návěstidlo 2S. Kostěnice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 | X | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 31.05.2026 | - | 01.06.2026 | - | [31 empty] | v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 N. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | broušení spojek a kolejí | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. ne 31
501 |  | 53077 N | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. bez TV, Kostěnice: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, L5 . Kostěnice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 31.05.2026 | 19:00 | 01.06.2026 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic 295,000 – 299,000 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 22. ne 31
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 21.05.2026 | 07:00 | 21.05.2026 | 13:00 | 21. čt 21: 6 |  | údržba rozvodny 22kV | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53053 F | Moravany - Kostěnice: 2. + TV, Moravany: záhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo 2S. Kostěnice: záhl. 2. TK směr Moravany, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3 . |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 10d | 25.04.2026 | 04:00 | 04.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | PJ 80 km/h v 1.TK Moravany-Kostěnice km 292,145-294,655 – 2510 m/čas 7:00-19:00 | TSO. | 7 | 4 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 18. pá 1 to 19. po 4
501 |  | 53053 G | Kostěnice: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2; 4. SK, její část od návěstidla L4 po návěstidlo S4 Kostěnice: sudá jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 30.04.2026 | 18:00 | 10.05.2026 | 04:00 | [31 empty] | Do 4.5.18:00 v souběhu s výlukou 53053 F, P. PJ 80 km/h v 1.STK Kostěnice km 295,00-295,710 – 710 m 7:00-19:00. | TSO. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 18. pá 1 to 19. ne 10
501 |  | 53053 P | Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla Se3 po návěstidla S2, S4, Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kostěnice - Moravany, ze směru Kostěnice. |  | S | X |  | V | X | Ne | 5d | 30.04.2026 | 18:00 | 04.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53053 F. PJ 60 km/h zhlaví a záhlaví Kostěnice v 1.STK km 294,655-295,00 – 345 m trvale. | Oprava výhybek a kolejí. | 7 | 4 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 18. pá 1 to 19. po 4
501 |  | 53053 J | Kostěnice: záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla S1 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kostěnice - Moravany, ze směru Kostěnice. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 03.05.2026 | 00:00 | 03.05.2026 | 04:00 | 18. ne 3: 4 | V souběhu s výlukou 53053 F, P. | podbíjení spojek výhybek | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 53053 T | Kostěnice: zab. zař.: SZZ. přehrání SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 10.05.2026 | 00:00 | 10.05.2026 | 04:00 | 19. ne 10: 4 |  | přehrání SW | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 53053 O | Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, Se12 po návěstidlo Se15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží, ze směru Kostěnice. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 12.05.2026 | 00:00 | 12.05.2026 | 04:00 | 20. út 12: 4 | V souběhu s výlukou 53053 M. | ASP výhybek a spojek | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 53053 K | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. + TV, Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 2.,4, 6 od návěstidel L2, L4 a Se12 po návěstidlo 2S. Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 7d | 04.05.2026 | 18:00 | 10.05.2026 | 04:00 | [31 empty] | PJ 80 km/h v 1.TK Kostěnice-Pardubice km 296,060-304,270 – 8210 m/čas 7:00-19:00 PJ 50 km/h v 1.TK Kostěnice-Pardubice km 297,300-297,900 – 600 m trvale + zákaz PLM cca 12 hod. PJ 60 km/h v 1.STK zhl a záhlaví Kostěnice km 295,710-296,060 – 350 m | výměna kolejnic, ASP, GPK, broušení | 7 | 4 | IG |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 20 | 180 | Z | bar: 19. po 4 to 19. ne 10
501 |  | 53053 L | Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 05.05.2026 | 08:00 | 09.05.2026 | 18:00 | 19. út 5: 10; 19. st 6: 10; 19. čt 7: 10; 19. pá 8: 10; 19. so 9: 10 | V souběhu s výlukou 53053 K. | Zachování bezpečnosti při výluce dle ROV 53053 K. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | Zm | 53053 S | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 10.05.2026 | 00:05 | 10.05.2026 | 04:00 | 19. ne 10: 4 |  | výměna SW | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 53053 M | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 1L. Kostěnice: 1.,3.,5. bez TV, 1. SK, její část od námezníku výhybky číslo 18 po návěstidlo S1; 3. SK, její část od námezníku výhybky číslo 16 po návěstidlo S3; 5. SK, její část od námezníku výhybky číslo 14 po návěstidlo S5 Kostěnice: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., jejich část od návěstidla 1S po námezníky výhybek číslo 14, 16, 18. Kostěnice: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 6d | 10.05.2026 | 04:00 | 15.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | PJ 80 km/h v 2.TK Kostě-PCE km 296,060-304,270 – 8210 m 7:00-19:00 PJ 50 km/h v 2.TK Kostě-PCE km 297,300-297,900 – 600 m trvale + zákaz PLM cca 12 hod. PJ 60 km/h v 2.STK zhlaví a záhl Kostěnice km 295,710-296,060 – 350 m PJ 80 km/h v 2.STK | výměna kolejnic, ASP, GPK, broušení | 7 | 4 | IG |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 20 | 180 | Z | bar: 19. ne 10 to 20. pá 15
501 |  | 53053 N | Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6x10h | 10.05.2026 | 08:00 | 15.05.2026 | 18:00 | 19. ne 10: 10; 20. po 11: 10; 20. út 12: 10; 20. st 13: 10; 20. čt 14: 10; 20. pá 15: 10 | V souběhu s výlukou 53053 M. | dodržení betpečnosti při ROV 53053 M | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | Zm | 52H01004 | Napájecí stanice Opočínek Moravany - Řečany nad Labem: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Pardubice hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 10h | 16.05.2026 | 07:00 | 16.05.2026 | 17:00 | 20. so 16: 10 |  | práce ČEZ distribuce na napájecí stanici | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
501 |  | 63005 C | Kolín: 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
501 |  | 63005 F | Kolín: 108.,110.,110a,110b bez TV, kolejově od náv. Sc108, Sc110a, Sc110b po hroty výh. č. 160 a námezník výh. č. 164b Kolín: zhl. střední od hrotů výh. č. 160 a námezníku výh. č. 164b po hroty výh. č. 164b, náv. Se96, Se99 a izolovaný styk mezi výh. č. 164 a 169 (včetně části SK 108a a 110c). |  | S |  |  |  |  | Ne | 156d | 11.01.2026 | 21:50 | 15.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, G. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
501 |  | 63005 R | Kolín: 108.,108a jen TV, Kolín: 110.,110b,110c jen TV, napěťově od prov. zakotvení na TP 126D v km cca 347,600 po ÚD D63 Kolín: 112. jen TV, napěťově od vl. izolace P5 v km 298,208 po vl. izolaci P6 v km 298,410 |  | S |  | N |  | X | Ne | 123d | 25.01.2026 | 18:00 | 27.05.2026 | 08:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G. | Práce pod TV. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. st 27
501 |  | 63005 K9 | Kolín: 112. bez TV, kolejově část od km 298,208 (provizorní poloha návěstidla Lc112) po km 298,383 (původní poloha návěstidla Lc112) |  | S |  |  |  |  | Ne | 43d | 04.05.2026 | 08:00 | 15.06.2026 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 19. po 4 to 22. ne 31
501 |  | 63080 A | Kolín: výh.: 188, 191, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 04.05.2026 | 23:00 | 05.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Výměna vadných LIS mezi výhybkami 188-191, dotažení upevňovadel, svařovaní. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 19. po 4 to 19. út 5
501 |  | 63099 A | Kolín seřaďovací nádraží: 1. bez TV, část od návěstidla Sc1 po návěstidlo Lc1 |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 11.05.2026 | 23:00 | 12.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Výměna LIS u Sc1, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 20. po 11 to 20. út 12
501 |  | 63099 C | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 31,32, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 13.05.2026 | 23:00 | 14.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Výměna LIS, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 20. st 13 to 20. čt 14
501 |  | 63080 C | Kolín: výh.: 187, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 17.05.2026 | 23:00 | 18.05.2026 | 05:00 | [31 empty] | Z Velimi směr K.Hora pouze po 2.TK. | Výměna vadných LIS u výhybky 187, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 20. ne 17 to 21. po 18
501 |  | 63080 D | Kolín: zhl. směr Velim, část od námezníku výhybky 185 po hroty jazyka výhybky 191. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 18.05.2026 | 23:00 | 19.05.2026 | 05:00 | [31 empty] | ZP Velim - K.Hora. | Výměna vadných LIS v kolejové spojce 187/191, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 21. po 18 to 21. út 19
501 |  | 63005 H2 | Kolín: 114. bez TV, kolejově část od náv. Sc114 po náv. Lc114 |  | S |  |  |  |  | N | 3x6h | 21.05.2026 | 21:50 | 24.05.2026 | 03:55 | 21. čt 21: (; 21. pá 22: )(; 21. so 23: )(; 21. ne 24: ) | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, K9, R, S2. | vyjmutí pažení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 63005 S2 | Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, |  | S |  | L |  | X | N | 3x6h | 21.05.2026 | 21:50 | 24.05.2026 | 03:55 | 21. čt 21: (; 21. pá 22: )(; 21. so 23: )(; 21. ne 24: ) | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G, K, K9, R, H2. | práce pod TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 63080 B | Kolín: výh.: 174,178, | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 21.05.2026 | 21:50 | 22.05.2026 | 02:00 | [31 empty] | Souběh s ROV 63005 H2, S2. ZP Velim - K.Hora. | Výměna vadných LIS v kolejové spojce 174/178, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 21. čt 21 to 21. pá 22
501 |  | 63005 J8 | Kolín: 112. bez TV, kolejově část od náv. Sc112 po km 298,208 (provizorní poloha návěstidla Lc112) |  | S |  |  |  | X | Ne | 20d | 27.05.2026 | 08:00 | 15.06.2026 | 18:00 | [32 empty] | montáž přístřešků | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 22. st 27 to 22. ne 31
501 |  | 63005 P8 | Kolín: 108.,108a,110.,110a,110b,112,112a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 20d | 27.05.2026 | 08:00 | 15.06.2026 | 18:00 | [32 empty] | montáž přístřešků, stavba podchodu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 22. st 27 to 22. ne 31
501 |  | 63039 B | Napájecí stanice Pečky Pečky - Kolín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Český Brod - Praha-Běchovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Pečky - Nymburk hlavní nádraží: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 26.05.2026 | 07:00 | 28.05.2026 | 13:00 | 22. út 26: 6; 22. čt 28: 6 |  | udržba NS | 13 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Zm | 63098 A | Velim: zhl. směr Odb Cerhenice, část od námezníku výhybky 25 po návěstidlo Se28. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velim - Kolín, ze směru Velim. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Cerhenice - Velim, ze směru Velim. Velim: lichá jen TV, |  | S | X | N | V |  | N | 8h | 25.05.2026 | 21:30 | 26.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Výměna jazyka a opornice ve výhybce 27, 29 a výměna kolejnice mezi výhybkami 28 a 29, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 22. po 25 to 22. út 26
501 |  | 63135 A | Pečky: 4. bez TV, část od návěstidla S4 po návěstidlo Lc4 Pečky: 4a bez TV, část od návěstidla Se32 po návěstidlo L4a |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.05.2026 | 09:00 | 08.05.2026 | 17:00 | 19. pá 8: 8 |  | Výměna a zavaření LIS, odstranění defektoskopických vad, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63135 B | Pečky: 4. bez TV, část od návěstidla S4 po návěstidlo Lc4 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 09.05.2026 | 09:00 | 09.05.2026 | 19:00 | 19. so 9: 10 |  | Výměna a zavaření LIS u návěstidla Lc4, odstranění defektoskopických vad, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63135 B | Pečky: 4. bez TV, část od návěstidla S4 po návěstidlo Lc4 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 10.05.2026 | 09:00 | 10.05.2026 | 19:00 | 19. ne 10: 10 |  | Odstranění defektoskopických vad, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | R | 63135 C | Pečky: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 06.05.2026 | 23:00 | 07.05.2026 | 05:00 | [31 empty] | Z liché skupiny nelze směr Velim. | Výměna srdcovky ve výhybce 5 v km 362,826, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 19. st 6 to 19. čt 7
501 |  | 63102 A | Úvaly: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.05.2026 | 09:00 | 11.05.2026 | 15:00 | 20. po 11: 6 |  | Výměna a zavaření LIS u návěstidla L1. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63039 D | Napájecí stanice Rostoklaty Český Brod - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Český Brod - Praha-Běchovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 12.05.2026 | 07:00 | 12.05.2026 | 13:00 | 20. út 12: 6 |  | údržba NS | 13 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63102 D | Poříčany - Český Brod: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 14.05.2026 | 09:00 | 14.05.2026 | 15:00 | 20. čt 14: 6 |  | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63102 F | Český Brod - Úvaly: 0. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 15.05.2026 | 09:00 | 15.05.2026 | 15:00 | 20. pá 15: 6 |  | Výměna a zavaření LIS. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63102 E | Český Brod - Úvaly: 2. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 16.05.2026 | 08:00 | 16.05.2026 | 16:00 | 20. so 16: 8 |  | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63102 B | Úvaly: záhl. a zhl. směr Český Brod od návěstidla 1L po LIS mezi výhybkami 2 a 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Úvaly. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 17.05.2026 | 08:00 | 17.05.2026 | 16:00 | 20. ne 17: 8 | Souběh s etapou C. | Výměna jazyka a opornice ve výhybce 2, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63102 C | Úvaly - Český Brod: 1. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 17.05.2026 | 08:00 | 17.05.2026 | 16:00 | 20. ne 17: 8 | Souběh s etapou B. | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63101 A | Praha-Běchovice: 1. bez TV, Praha-Běchovice: zhl. směr Praha-Libeň, část od námezníku výhybky č.15 po návěstidlo Se4. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.05.2026 | 08:00 | 01.05.2026 | 16:00 | 18. pá 1: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad ve staniční koleji, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63101 A1 | Praha-Běchovice: 1. bez TV, Praha-Běchovice: zhl. směr Praha-Libeň, část od námezníku výhybky č.15 po návěstidlo Se4. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.05.2026 | 09:00 | 02.05.2026 | 15:00 | 18. so 2: 6 |  | Výměna a zavaření LIS u návěstidla Se3. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63101 B | Praha-Běchovice: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.05.2026 | 09:00 | 03.05.2026 | 15:00 | 18. ne 3: 6 |  | Výměna a zavaření LIS u návěstidla L2. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33047 A | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.05.2026 | 12:00 | [32 empty] | výměna kolejového roštu | 5 | 3 | O | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
502 |  | 33097 A | Havlíčkův Brod: záhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla Se54 po návěstidlo 2OS. Havlíčkův Brod: 2.,2a,2b,4.,4b jen TV, Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od ÚD č. 21A v km 117,067 ve směru Okrouhlice Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 04.05.2026 | 08:15 | 04.05.2026 | 16:15 | 19. po 4: 8 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
502 |  | 33097 B | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, Havlíčkův Brod: záhl. 1. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla 1OS po návěstidlo Se55. Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,3.,3a,3b,5.,5b,7.,7b,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,30a,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, včetně TV kolejí E1, E2, E2a, E3, výtah 3 Havlíčkův Brod: 91. jen TV, její část od ÚD č. 22A v km 117,077 ve směru Okrouhlice |  | T+S |  | L | V |  | D | 8h | 06.05.2026 | 08:15 | 06.05.2026 | 16:15 | 19. st 6: 8 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 10
502 |  | 33097 C | Okrouhlice: záhl. 2. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo 2S. Okrouhlice: sudá jen TV, Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 28.05.2026 | 08:25 | 28.05.2026 | 16:25 | 22. čt 28: 8 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
502 |  | 33097 D | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, Okrouhlice: záhl. 1. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se8. Okrouhlice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 29.05.2026 | 08:25 | 29.05.2026 | 16:25 | 22. pá 29: 8 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
502 |  | 33092 A | Světlá nad Sázavou: záhl. 2. traťové koleje směr Leština u Světlé, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Světlá nad Sázavou: sudá jen TV, Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 3d | 01.05.2026 | 07:45 | 03.05.2026 | 17:10 | [32 empty] | výměna bočně ojetých kolejnic v km 240,200 - 240,850, demontáž a montáž přejezdové konstrukce přejezdu v km 240,276 (P3690), výměna def. vadných kolejnic v přejezdu v km 240,276 (P3690), výměna prahové vpusti v přejezdu v km 240,276 (P3690) | 5 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | N | bar: 18. pá 1 to 18. ne 3
502 |  | 33092 B | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, Světlá nad Sázavou: záhl. 1. traťové koleje směr Leština u Světlé, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se8. Světlá nad Sázavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 3d | 08.05.2026 | 07:45 | 10.05.2026 | 17:10 | [32 empty] | výměna bočně ojetých kolejnic v km 240,200 - 240,850, demontáž a montáž přejezdové konstrukce přejezdu v km 247,933 (P3696), výměna defektoskopicky vadných kolejnic v přejezdu v km 247.933 (P3696), svařování kolejnic, odstranění vegetace | 5 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | N | bar: 19. pá 8 to 19. ne 10
502 | D | 33066 G | Leština u Světlé: lichá jen TV, Leština u Světlé: záhl. 1. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 23.05.2026 | 07:45 | 23.05.2026 | 15:10 | 21. so 23: 7 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | 33092 D | Vlkaneč: lichá jen TV, Vlkaneč: záhl. 1. traťové koleje směr Leština u Světlé, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 07.05.2026 | 07:55 | 07.05.2026 | 15:10 | 19. čt 7: 7 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
502 |  | 33087 D | Vlkaneč: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 07.05.2026 | 23:05 | 08.05.2026 | 04:00 | [32 empty] | údržba trakčního vedení, údržba úsekového děliče mezi SK1 a SK2 | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | bar: 19. čt 7 to 19. pá 8
502 |  | 33092 E | Vlkaneč: sudá + TV, Vlkaneč: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Golčův Jeníkov, od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo 2S. Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x7h | 20.05.2026 | 08:00 | 21.05.2026 | 15:00 | 21. st 20: 7; 21. čt 21: 7 |  | navaření srdcovek výhybek č. 16,18 v ŽST Vlkaneč, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
502 |  | 33092 C | Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, Vlkaneč: záhl. 2. traťové koleje směr Leština u Světlé, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. Vlkaneč: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 26.05.2026 | 07:55 | 26.05.2026 | 15:10 | 22. út 26: 7 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
502 |  | 33087 E | Golčův Jeníkov: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 6h | 05.05.2026 | 23:15 | 06.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | údržba trakčního vedení, údržba úsekového děliče mezi SK1 a SK2 | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | bar: 19. út 5 to 19. st 6
502 |  | 63077 A | Kutná Hora hlavní nádraží: zhl. směr Kolín, od námezníku výhybky 24 po námezník výhybky 31a. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 04.05.2026 | 08:00 | 06.05.2026 | 08:00 | [32 empty] | Cyklická údržba, výměna kolejnic, upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | Z | bar: 19. po 4 to 19. st 6
502 |  | 63077 B | Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 31a/33b, od hrotu jazyka výměny 31a vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 33b z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 04.05.2026 | - | 05.05.2026 | - | [31 empty] | 2x60 minut v čase 22:00- 04:00 hodin V souběhu s etapou A. Operativně 2x60 minut nelze na 1.traťovou kolej směr Kolín. | Úprava GPK kolejové spojky 31/33. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 19. po 4 to 19. út 5
502 |  | 63077 D | Kutná Hora hlavní nádraží: 1.,3. bez TV, část od návěstidla S1 a S3 po návěstidlo L1 a L3 Kutná Hora hlavní nádraží: 1.,3.,3a,3b,3c,3d,5.,5a,5b,101.,103.,103a,105.,107.,107a,109. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 06.05.2026 | 08:00 | 08.05.2026 | 08:00 | [32 empty] | Cyklická údržba, výměna kolejnic, upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 19. st 6 to 19. pá 8
502 |  | 63077 F | Kutná Hora hlavní nádraží: zhl. směr Čáslav, část od návěstidla Se8 po námezník výhybky 5 a 8a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav, ze směru Kutná Hora hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | Ne | 2d | 10.05.2026 | 08:00 | 11.05.2026 | 08:00 | [32 empty] | Cyklická údržba, výměna kolejnic, upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 19. ne 10 to 20. po 11
502 |  | 63077 J | Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 32/29a, od hrotu jazyka výměny 32 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 29a z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 10.05.2026 | - | 11.05.2026 | - | [31 empty] | 2x60 minut v čase 22:00- 04:00 hodin V souběhu s etapami F+K. Operativně 2x60 minut ZP směr Kolín. | Úprava GPK kolejové spojky 32/29A. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. ne 10 to 20. po 11
502 |  | 63077 K | Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 33b/35a, od hrotu jazyka výměny 33b vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 35a z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 10.05.2026 | - | 11.05.2026 | - | [31 empty] | 2x60 minut v čase 22:00- 04:00 hodin V souběhu s etapami F+J. Operativně 2x60 minut ZP směr Kolín. | Úprava GPK kolejové spojky 33/35. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. ne 10 to 20. po 11
502 |  | 63077 C | Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Kolín, od návěstidla 1S po námezník výhybky 32 a 31a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží, ze směru Kutná Hora hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | Ne | 3d | 27.05.2026 | 08:00 | 29.05.2026 | 08:00 | [32 empty] | Cyklická údržba, výměna kolejnic, upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 22. st 27 to 22. pá 29
502 |  | 63077 I | Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 34/37a, od hrotu jazyka výměny 34 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 37a z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 27.05.2026 | - | 28.05.2026 | - | [31 empty] | 2x60 minut v čase 22:00- 04:00 hodin V souběhu s etapou C. | Úprava GPK kolejové spojky 34/37. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 22. st 27 to 22. čt 28
502 |  | 63077 E | Kutná Hora hlavní nádraží: zhl. směr Čáslav, od návěstidla Se10 po námezník výhybky 7. Kutná Hora hlavní nádraží: 2.,4. bez TV, od námezníku výhybky 6a a 7 po námezník výhybky 25 a 29b Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Kolín, od námezníku výhybky 29b po návěstidlo Se34. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín, ze směru Kutná Hora hlavní nádraží. Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: spojka výhybek 35b/36, od hrotu jazyka výměny 35b vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 36 z vedlejšího směru Kutná Hora hlavní nádraží: 2.,4.,4a,4b,6.,6a jen TV, |  | S | X | N |  |  | Ne | 4d | 29.05.2026 | 08:00 | 01.06.2026 | 08:00 | [32 empty] | Cyklická údržba, výměna kolejnic, upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 22. pá 29 to 22. ne 31
502 |  | 63077 G | Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 2/3, od hrotu jazyka výměny 2 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 3 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 29.05.2026 | - | 30.05.2026 | - | [31 empty] | 2x60 minut v čase 22:00- 04:00 hodin V souběhu s etapami E+H. Operativně 2x60 minut ZP směr Čáslav. | Úprava GPK kolejové spojky 2/3. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. pá 29 to 22. so 30
502 |  | 63077 H | Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 4b/6b, od hrotu jazyka výměny 4b vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 6b z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 29.05.2026 | - | 30.05.2026 | - | [31 empty] | 2x60 minut v čase 22:00- 04:00 hodin V souběhu s etapami E+G. Operativně 2x60 minut ZP směr Čáslav. | Úprava GPK kolejové spojky 4/6B. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. pá 29 to 22. so 30
502 |  | 63099 F | Kolín-Zálabí: výh.: 202,203, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 16.05.2026 | 23:00 | 17.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Výměna LIS mezi výhybkami 202-203, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 20. so 16 to 20. ne 17
502 |  | 63099 G | Kolín - Velký Osek: 1. bez TV, Kolín: záhl. směr Velký Osek, část od návěstidla 1OS po návěstidlo Se 174. |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 17.05.2026 | 23:00 | 18.05.2026 | 05:00 | [32 empty] | Výměna LIS, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 20. ne 17 to 21. po 18
502 |  | 63099 H | Velký Osek - Kolín: 2. bez TV, Kolín: záhl. směr Kolín, část od návěstidla 2OS po návěstidlo Se175. |  | T+S |  |  |  |  | N | 3h | 18.05.2026 | 23:00 | 19.05.2026 | 02:00 | [32 empty] | Výměna LIS, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 21. po 18 to 21. út 19
502 |  | 63128 A | Velký Osek - Velký Osek-Kanín: 90.,91.,92.,93. spojovací kolej + TV, Velký Osek-Kanín: 201.,202. + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Velký Osek - Dobšice nad Cidlinou, ze směru Velký Osek-Kanín. | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 5d | 18.05.2026 | 07:55 | 22.05.2026 | 14:25 | [31 empty] | Souběh s ROV 53089 A. | Odstranění defektoskopických vad, vyčištění zbahnělého lože, doplnění štěrkového lože, svařování, podbití. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 18 to 21. pá 22
502 |  | 63128 E | Libice nad Cidlinou: 3. bez TV, část od návěstidla S3 po návěstidlo L3 Libice nad Cidlinou: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 14.05.2026 | 07:00 | 16.05.2026 | 15:00 | 20. čt 14: 8; 20. pá 15: 8; 20. so 16: 8 |  | Provedení geotechnického průzkumu. | 14 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | 63128 B | Libice nad Cidlinou: 1. bez TV, část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 17.05.2026 | 08:00 | 17.05.2026 | 10:00 | 20. ne 17: 2 |  | Provedení geotechnického průzkumu. | 14 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | 63128 C | Libice nad Cidlinou: 2. bez TV, část od návěstidla L2 po námezník výhybky 17 Libice nad Cidlinou: zhl. směr Poděbrady, od námezníku výhybky 17 po návěstidlo Se9. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 17.05.2026 | 10:00 | 17.05.2026 | 13:00 | 20. ne 17: 3 |  | Provedení geotechnického průzkumu. | 14 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | 63128 D | Libice nad Cidlinou: záhl. směr Poděbrady, část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Poděbrady - Libice nad Cidlinou, ze směru Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou: 1.,3. jen TV, Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. jen TV, |  | T+S | X | N |  |  | D | 9h | 23.05.2026 | 07:00 | 23.05.2026 | 16:00 | 21. so 23: 9 |  | Provedení geotechnického průzkumu. | 14 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 63109 G | Nymburk hlavní nádraží: 2. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nymburk hlavní nádraží stavědlo 3 - Kostomlaty nad Labem, ze směru Nymburk hlavní nádraží. Nymburk hlavní nádraží: zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od námezníku výhybky 55 po návěstidlo 2KS. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 09.05.2026 | 07:00 | 09.05.2026 | 15:00 | 19. so 9: 8 | Souběh etap G+ H + I+ J + K. | Strojní podbití výhybky 65. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63109 H | Nymburk hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 55/48, od hrotu jazyka výměny 55 vedlejším směrem po hrot jazyka 48 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.05.2026 | - | 09.05.2026 | - | [31 empty] | v čase 7:00-15:00 hodin 1x30minut Souběh etap G+ H + I+ J + K. | Úprava GPK strojně kolejové spojky 55/48. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. so 9
502 |  | 63109 I | Nymburk hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 56/60, od hrotu jazyka výměny 56 vedlejším směrem po hrot jazyka 60 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.05.2026 | - | 09.05.2026 | - | [31 empty] | v čase 7:00-15:00 hodin 1x30minut Souběh etap G+ H + I+ J + K. | Úprava GPK strojně kolejové spojky 56/60. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. so 9
502 |  | 63109 J | Nymburk hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 59a/57a, od hrotu jazyka výměny 59a vedlejším směrem po hrot jazyka 57a z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.05.2026 | - | 09.05.2026 | - | [31 empty] | v čase 7:00-15:00 hodin 1x30minut Souběh etap G+ H + I+ J + K. | Úprava GPK strojně kolejové spojky 59/57. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. so 9
502 |  | 63109 K | Nymburk hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 59b/63b, od hrotu jazyka výměny 59b vedlejším směrem po hrot jazyka 63b z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.05.2026 | - | 09.05.2026 | - | [31 empty] | v čase 7:00-15:00 hodin 1x30minut Souběh etap G+ H + I+ J + K. | Úprava GPK strojně kolejové spojky 59/63. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. so 9
502 |  | 63109 D | Nymburk hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od námezníku výhybky 48 po návěstidlo KS . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží, ze směru Nymburk hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 10.05.2026 | 07:00 | 10.05.2026 | 12:00 | 19. ne 10: 5 | Souběh etap D+E+F. | Strojní podbití výhybky 48. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 |  | 63109 E | Nymburk hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 63b/59b, od hrotu jazyka výměny 63b vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 59b z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 10.05.2026 | - | 10.05.2026 | - | [31 empty] | v čase 07:00-12:00 hodin 1x30minut Souběh etap D+E+F. | Úprava GPK strojně kolejové spojky 63/59. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. ne 10
502 |  | 63109 F | Nymburk hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 63b/66, od hrotu jazyka výměny 63b vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 66 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | D | 5h | 10.05.2026 | - | 10.05.2026 | - | [31 empty] | v čase 07:00-12:00 hodin 1x30minut Souběh etap D+E+F. | Úprava GPK strojně kolejové spojky 63/66. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. ne 10
502 |  | 63109 A | Nymburk hlavní nádraží: 1. bez TV, Nymburk hlavní nádraží: zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od námezníku výhybky 47 po námezník výhybky 63b. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.05.2026 | 07:00 | 11.05.2026 | 15:00 | 20. po 11: 8 | Souběh etap A+ B + C. | Úprava GPK výhybky 47/48 strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63109 B | Nymburk hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 47/43, od hrotu jazyka výměny 47 vedlejším směrem po hrot jazyka 43 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.05.2026 | - | 11.05.2026 | - | [31 empty] | v čase 7:00-15:00 hodin 1x30minut Souběh etap A+ B + C. | Úprava GPK strojně kolejové spojky 47/43. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. po 11
502 |  | 63109 C | Nymburk hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 48/55, od hrotu jazyka výměny 48 vedlejším směrem po hrot jazyka 55 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.05.2026 | - | 11.05.2026 | - | [31 empty] | v čase 7:00-15:00 hodin 1x30minut Souběh etap A+ B + C. | Úprava GPK strojně kolejové spojky 48/55. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. po 11
502 |  | 63109 L | Nymburk hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Kostomlaty nad Labem, od námezníku výhybky 59b po návěstidlo 2KS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nymburk hlavní nádraží stavědlo 3 - Kostomlaty nad Labem, ze směru Nymburk hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 12.05.2026 | 09:00 | 12.05.2026 | 13:00 | 20. út 12: 4 | Souběh etap L+ M. | Strojní podbití výhybky 59. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 |  | 63109 M | Nymburk hlavní nádraží: výh.: kolejová spojka 65/62, od hrotu jazyka výměny 65 vedlejším směrem po hrot jazyka 62 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.05.2026 | - | 12.05.2026 | - | [31 empty] | v čase 09:00-13:00 hodin 1x30minut Souběh etap L+ M. | Úprava GPK strojně kolejové spojky 65/62. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. út 12
502 |  | 63109 N | Nymburk hlavní nádraží: výh.: 26ab, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.05.2026 | 08:00 | 13.05.2026 | 16:00 | 20. st 13: 8 |  | Výměna pražců, upevňovadel ve výhybce 26. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
503 |  | 63107 A | Lysá nad Labem: výh.: 57, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 23.05.2026 | 07:00 | 23.05.2026 | 15:00 | 21. so 23: 8 |  | Výměna jazyka a opornice ve výhybce 57, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 63107 B | Lysá nad Labem: výh.: 69, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lysá nad Labem - Stará Boleslav, ze směru Lysá nad Labem. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 24.05.2026 | 08:00 | 24.05.2026 | 14:00 | 21. ne 24: 6 |  | Výměna jazyka a opornice ve výhybce 69, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63104 B | Stará Boleslav - Dřísy: 2. bez TV, Stará Boleslav: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Dřísy, část od námezníku výhybky 19 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 10.05.2026 | 08:40 | 10.05.2026 | 16:40 | 19. ne 10: 8 |  | Výměna LIS u výhybky 19, svařování. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63104 A | Stará Boleslav: zhl. směr Lysá nad Labem, část od námezníku výhybky 4 po námezník výhybky 6. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 25.05.2026 | 08:40 | 25.05.2026 | 14:40 | 22. po 25: 6 |  | Výměna LIS mezi výhybkou 4 a 6, svařování. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 A1 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7x9h | 01.05.2026 | 08:00 | 07.05.2026 | 17:00 | 18. pá 1: 9; 18. so 2: 9; 18. ne 3: 9; 19. po 4: 9; 19. út 5: 9; 19. st 6: 9; 19. čt 7: 9 | v souběhu s 63065 et. G | stavba TZ + TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 |  | 63065 G | Dřísy: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 184d | 01.05.2026 | 08:00 | 31.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | bezpečnostní vypnutí | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
503 |  | 63065 A1 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x9h | 25.05.2026 | 08:00 | 29.05.2026 | 17:00 | 22. po 25: 9; 22. út 26: 9; 22. st 27: 9; 22. čt 28: 9; 22. pá 29: 9 | v souběhu s 63065 et. G | stavba TZ + TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 63065 A2 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 28.05.2026 | 22:20 | 29.05.2026 | 05:00 | [31 empty] | v souběhu s 63065 et. G a B2 | stavba TB | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 22. čt 28 to 22. pá 29
503 |  | 63065 A2 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x7h | 29.05.2026 | 22:20 | 31.05.2026 | 05:00 | 22. pá 29: (; 22. so 30: )(; 22. ne 31: ) | v souběhu s 63065 et. G a B2 | stavba TB | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 63065 A2 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 31.05.2026 | 22:20 | 01.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | Souběh 63065 A + 63065 B. v souběhu s 63065 et. G a B2 | stavba TB | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. ne 31
503 | R | Z-63065 A2 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  |  | N | 3x7h | 25.05.2026 | 22:20 | 28.05.2026 | 05:00 | 22. po 25: (; 22. út 26: )(; 22. st 27: )(; 22. čt 28: ) | v souběhu s 63065 et. G a B2 | stavba TB | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 | D | 63065 F1 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X |  |  |  | D | 4x9h | 04.05.2026 | 08:00 | 07.05.2026 | 17:00 | 19. po 4: 9; 19. út 5: 9; 19. st 6: 9; 19. čt 7: 9 | souběh s ROV 63065 A1, G | stavba TZ+TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8x9h | 11.05.2026 | 08:00 | 18.05.2026 | 17:00 | 20. po 11: 9; 20. út 12: 9; 20. st 13: 9; 20. čt 14: 9; 20. pá 15: 9; 20. so 16: 9; 20. ne 17: 9; 21. po 18: 9 | v souběhu s 63065 et. G | stavba TZ + TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 | D | 63065 E1 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 2x9h | 18.05.2026 | 08:00 | 19.05.2026 | 17:00 | 21. po 18: 9; 21. út 19: 9 |  | stavba TZ+TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4x9h | 19.05.2026 | 08:00 | 22.05.2026 | 17:00 | 21. út 19: 9; 21. st 20: 9; 21. čt 21: 9; 21. pá 22: 9 | v souběhu s 63065 et. G | stavba TZ + TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 | Zm | 63065 E1 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 3x9h | 20.05.2026 | 08:00 | 22.05.2026 | 17:00 | 21. st 20: 9; 21. čt 21: 9; 21. pá 22: 9 | souběh s 63065 B1, G | stavba TZ + TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 | Zm | 63065 F1 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 3x9h | 25.05.2026 | 08:00 | 27.05.2026 | 17:00 | 22. po 25: 9; 22. út 26: 9; 22. st 27: 9 | souběh s ROV 63065 A1, G | stavba TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 |  | 63065 B2 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 28.05.2026 | 22:20 | 29.05.2026 | 05:00 | [31 empty] | v souběhu s 65065 et. G a A2 (ZP) | stavba TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 22. čt 28 to 22. pá 29
503 |  | 63065 B2 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x7h | 29.05.2026 | 22:20 | 31.05.2026 | 05:00 | 22. pá 29: (; 22. so 30: )(; 22. ne 31: ) | v souběhu s 65065 et. G a A2 (ZP) | stavba TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 63065 B2 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 31.05.2026 | 22:20 | 01.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | Souběh 63065 A + 63065 B. v souběhu s 65065 et. G a A2 (ZP) | stavba TP | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. ne 31
503 | R | Z-63065 B2 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. | X | T+S |  |  |  |  | N | 3x7h | 25.05.2026 | 22:20 | 28.05.2026 | 05:00 | 22. po 25: (; 22. út 26: )(; 22. st 27: )(; 22. čt 28: ) | v souběhu s 65065 et. G a A2 (ZP) | stavba TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 |  | 73114 B | Liběchov: sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Štětí. kolejově část 2., 4. SK v rozsahu od návěstidel S2, S4 po námezník výhybky č. 10 Liběchov - Štětí: 2. + TV, Štětí: záhl. směr Liběchov - část mezi návěstidly 2L - Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x9h | 25.05.2026 | 07:00 | 26.05.2026 | 16:00 | 22. po 25: 9; 22. út 26: 9 |  | výměna LIS a odstranění def. vad, svařování, odstranění blátivých míst, úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-001938/25 | Liběchov - Štětí: 2. + TV, Štětí: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Liběchov, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 27.05.2026 | 07:00 | 27.05.2026 | 15:00 | 22. st 27: 8 | ROV B 72C30024 | výměna LIS a odstranění defektoskopických vad, svařování, navaření srdcovky výh. č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 73114 A | Štětí: sudá jen TV, záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Hoštka - část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo 2HS. Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: záhl. 2. traťové koleje směr Štětí - část mezi návěstidly 2L - Se6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 28.05.2026 | 07:00 | 28.05.2026 | 15:00 | 22. čt 28: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73114 A | Štětí: sudá jen TV, záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Hoštka - část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo 2HS. Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: záhl. 2. traťové koleje směr Štětí - část mezi návěstidly 2L - Se6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 29.05.2026 | 07:00 | 29.05.2026 | 15:00 | 22. pá 29: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73087 A | Hoštka: záhl. směr Polepy, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. Hoštka - Polepy: 2. + TV, Polepy: záhl. a zhl. sudých kolejí směr Hoštka. Polepy: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Polepy: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L4 Polepy: 2.,4. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 12d | 11.05.2026 | 07:00 | 22.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna nosného lana, trolejového drátu a zesilovacího vedení | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 20. po 11 to 21. pá 22
503 | Zm | 73169 B | Sebuzín: záhl. 1. traťové koleje směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, Velké Žernoseky: záhl. 1. traťové koleje směr Sebuzín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 01.05.2026 | 07:00 | 05.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna kolejnic, výměna LIS, odstranění def. vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 18. pá 1 to 19. út 5
503 |  | 73169 A | Sebuzín: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Sebuzín: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 7 Sebuzín: záhl. a zhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po námezníky výhybek č. 5, 7. Sebuzín: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 04.05.2026 | 07:00 | 05.05.2026 | 15:00 | 19. po 4: 8; 19. út 5: 8 |  | výměna pražců ve výhybkách č. 4, 5, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | D | 73169 C | Sebuzín - Velké Žernoseky: zab. zař.: TZZ 1. TK. |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 05.05.2026 | 17:00 | 05.05.2026 | 20:00 | 19. út 5: 3 |  | obnovení šuntové citlivosti koleje | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Zm | 73116 A | Ústí nad Labem-Střekov: 16. bez TV, část od návěstidla S16 po výhybku č. 23 Ústí nad Labem-Střekov: zhl. směr Velké Březno / Ústí nad Labem západ - část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po námezníky výhybek č. 23, 24 a hroty jazyků výhybky č. 26. Ústí nad Labem-Střekov: 10.,12.,14.,16. jen TV, část mezi ÚO 238 - ÚD 7A |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 18.05.2026 | 07:00 | 24.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna pražců a štěrkového lože ve výh.č. 23, 24 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 21. po 18 to 21. ne 24
503 | D | 73134 G | Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 2. bez TV, Ústí nad Labem západ stavědlo 1: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem-Střekov, jeho část od návěstidla ML po návěstidlo Se113. |  | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 03.05.2026 | 08:30 | 03.05.2026 | 09:30 | [32 empty] | skládání kolejnicových pasů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 18. ne 3
503 | Zm | 73116 C | Ústí nad Labem-Střekov: 16. bez TV, od návěstidla S16 po hroty jazyků výhybky č. 23 Ústí nad Labem-Střekov: zhl. směr Velké Březno / Ústí nad Labem západ - část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po námezníky výhybek č. 29, 33b a hroty jazyků výhybky č. 26. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 30.05.2026 | 07:00 | 30.05.2026 | 17:00 | 22. so 30: 10 |  | strojní úprava GP výhybek č. 23, 24 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Zm | 73116 B | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. směr Velké Březno / Ústí nad Labem západ - část včetně části staniční koleje č. 14 od návěstidla L14 po námezník výhybky č. 29 a návěstidlo Se4. Ústí nad Labem-Střekov: 10.,12.,14.,16. jen TV, část mezi ÚO 238 - ÚD 7A |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 25.05.2026 | 07:00 | 31.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna pražců a štěrkového lože, strojní úprava GP ve výh.č. 29, 30 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 22. po 25 to 22. ne 31
503 |  | 73137 A | Ústí nad Labem-Střekov: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla Se8 po námezník výhybky č. 52a. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.05.2026 | 07:00 | 11.05.2026 | 15:00 | 20. po 11: 8 | současně s ROV 73134 B (VR 504) | navaření srdcovky výhybky č. 55 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30911 | Boletice nad Labem - Velké Březno: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x7h | 25.05.2026 | 07:00 | 27.05.2026 | 14:00 | 22. po 25: 7; 22. út 26: 7; 22. st 27: 7 |  | strojní odstranění porostu, svoz dřeva | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 72A30821 | Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x7h | 18.05.2026 | 07:00 | 21.05.2026 | 14:00 | 21. po 18: 7; 21. út 19: 7; 21. st 20: 7; 21. čt 21: 7 |  | strojní odstranění porostu, svoz dřeva | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 72C30804 | Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, Boletice nad Labem: záhl. a zhl. směr Velké Březno, od návěstidla 2L a námezníku výhybky č. 9 po námezník výhybky č. 8 a hroty jazyků výhybky č. 9 . Boletice nad Labem: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 22.05.2026 | 07:00 | 22.05.2026 | 14:00 | 21. pá 22: 7 |  | strojní odstranění porostu, svoz dřeva | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 73075 B | Boletice nad Labem: 1.,3. jen TV, zhl. směr Velké Březno, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po hroty jazyků výhybky č. 5. Boletice nad Labem: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Boletice nad Labem: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 12.05.2026 | 07:00 | 12.05.2026 | 15:00 | 20. út 12: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění blátivých míst, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73133 A | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 15, 17 v úseku od návěstidel Se21, Se22 po námezník výhybky č. 34 (výhybka č. 40, část výhybky č. 38). |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 11.05.2026 | 07:00 | 12.05.2026 | 14:00 | 20. po 11: 7; 20. út 12: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 40 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73133 B | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 215 v úseku mezi námezníky výhybek č. 348 - 352 (výhybka č. 348, část výhybky č. 350). |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 16.05.2026 | 07:00 | 17.05.2026 | 14:00 | 20. so 16: 7; 20. ne 17: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 348 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73133 C | Děčín hl.n. nákladové nádraží: výh.: č. 345, |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 30.05.2026 | 07:00 | 31.05.2026 | 14:00 | 22. so 30: 7; 22. ne 31: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 345 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73133 D | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 204 v úseku mezi námezníky výhybek č. 333 - 340b (výhybka č. 333, část výhybky č. 336). |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 25.05.2026 | 07:00 | 26.05.2026 | 14:00 | 22. po 25: 7; 22. út 26: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 333 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73133 E | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 4, 4a v úseku mezi námezníky výhybek č. 414 - 416 (výhybky č. 414, 416). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 27.05.2026 | 07:00 | 27.05.2026 | 14:00 | 22. st 27: 7 |  | zřízení A-LIS na KV414 | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | 73134 B | Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 2. + TV, Ústí nad Labem-Střekov: záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 2US po návěstidlo Se8. Ústí nad Labem západ stavědlo 1: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem-Střekov, jeho část od návěstidla ML po izol. styk mezi výhybkami č. 103 - 111ab a návěstidlo Se113. Ústí nad Labem západ: 3b,5b,9a,13. jen TV, část od ÚO 402, ÚO 414 po ÚO 408, ÚO 215, ÚO 437, ÚD 10 |  | T+S |  | L |  | X | Ne | 4d | 11.05.2026 | 07:10 | 14.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, čištění štěrkového lože, výměna upevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 20. po 11 to 20. čt 14
504 |  | 73134 C | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 406.,406b bez TV, část od námezníku výhybky č. 305 po návěstidlo Se809 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 406, 406b v úseku mezi hroty jazyků výhybek č. 313 - 322. Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 3a,401.,406.,406b,407.,408.,603.,603c jen TV, od ÚD 80, ÚO 222, ÚO 291, ÚO 434 po ÚD 95, ÚD 96, ÚD 98, ÚO 453 |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 18.05.2026 | 07:00 | 21.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, čištění štěrkového lože, výměna upevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 21. po 18 to 21. čt 21
504 | D | 73134 I | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 407, 407b v úseku mezi návěstidly Se311 - Se319. Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 407b bez TV, část po návěstidlo Se811 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 03.05.2026 | 12:00 | 03.05.2026 | 13:30 | 18. ne 3: 2 |  | skládání kolejnicových pasů | 11 | 8 | O
504 | D | 73134 K | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: zab. zař.: částečně - kolejový obvod ML15K. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 14.05.2026 | 17:00 | 14.05.2026 | 21:00 | 20. čt 14: 4 |  | obnovení šuntové citlivosti koleje | 11 | 8 | O
504 | D | 73134 L | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: zab. zař.: částečně - 406K a V305. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 21.05.2026 | 17:00 | 21.05.2026 | 21:00 | 21. čt 21: 4 |  | obnovení šuntové citlivosti koleje | 11 | 8 | O
504 |  | 73134 D | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 407.,407b bez TV, část mezi návěstidly Sc407 - Se811 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 407, 407b v úseku od námezníku výhybky č. 315 po hroty jazyků výhybky č. 319. Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 5a,101.,406.,407.,407b,408.,409.,409b jen TV, od ÚO 427, ÚO 423 po ÚD 97, ÚO 445, ÚO 455 |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 25.05.2026 | 07:00 | 29.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, čištění štěrkového lože, výměna upevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 22. po 25 to 22. pá 29
504 | D | 73134 M | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: zab. zař.: částečně - 407K, 407bK a V319. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 29.05.2026 | 17:00 | 29.05.2026 | 21:00 | 22. pá 29: 4 |  | obnovení šuntové citlivosti koleje | 11 | 8 | O
504 | D | 73206 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 602a v úseku od námezníku výhybky č. 83 po návěstidlo Se34. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.05.2026 | 07:00 | 02.05.2026 | 15:00 | 18. so 2: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 82 | 11 | 8 | O
504 | D | 73134 H | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 406. bez TV, část mezi návěstidly Sc406 - Se310 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 03.05.2026 | 10:00 | 03.05.2026 | 12:00 | 18. ne 3: 2 |  | skládání kolejnicových pasů | 11 | 8 | O
504 |  | 73134 E | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 37. bez TV, zhl. střední staniční koleje č. 37 a 39 v úseku mezi námezníky výhybek č. 44 a 47. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.05.2026 | 07:00 | 15.05.2026 | 15:00 | 20. pá 15: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
504 | D | Z-73216 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 41, 43, 45 v úseku mezi námezníky výhybek č. 135 - 145, 149. |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 25.05.2026 | 07:00 | 01.06.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna pražců a štěrkového lože ve výh. č. 139, 149 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 22. po 25 to 22. ne 31
504 |  | 73166 A | Ústí nad Labem západ kol.č.51,52 - Chabařovice: 2. + TV, Ústí nad Labem západ kol.č.51,52: záhl. a zhl. směr Chabařovice, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 854 . Ústí nad Labem západ kol.č.51,52: 52.,52a bez TV, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 816 po námezník výhybky č. 816. Ústí nad Labem západ kol.č.51,52: 52.,52a jen TV, od ÚO 442 po ÚO 422 Chabařovice: záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x8h | 23.05.2026 | 07:00 | 24.05.2026 | 15:00 | 21. so 23: 8; 21. ne 24: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73063 A | Teplice v Čechách: výh.: č. 6, |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 16.05.2026 | 20:00 | 17.05.2026 | 03:00 | [32 empty] | opravné práce v PHS výhybky č. 6 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 20. so 16 to 20. ne 17
504 |  | 73063 B | Teplice v Čechách: zhl. směr Bohosudov, jeho část od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 4. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 17.05.2026 | 20:00 | 18.05.2026 | 03:00 | [32 empty] | opravné práce v PHS výhybky č. 4 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 20. ne 17 to 21. po 18
504 |  | 73086 D | Řehlovice: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 01.05.2026 | 07:30 | 01.05.2026 | 17:30 | 18. pá 1: 10 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 5 | 0 | 30
504 |  | 73086 C | Úpořiny: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly 1S - Se12. |  | T+S |  |  |  |  | D | 12x10h | 01.05.2026 | 07:30 | 31.05.2026 | 17:30 | 18. pá 1: 10; 18. so 2: 10; 18. ne 3: 10; 19. po 4: 10; 19. út 5: 10; 19. st 6: 10; 22. út 26: 10; 22. st 27: 10; 22. čt 28: 10; 22. pá 29: 10; 22. so 30: 10; 22. ne 31: 10 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 5 | 0 | 30
504 |  | 73086 A | Řehlovice: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se13 - 2S. Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly L - Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9x10h | 12.05.2026 | 07:30 | 20.05.2026 | 17:30 | 20. út 12: 10; 20. st 13: 10; 20. čt 14: 10; 20. pá 15: 10; 20. so 16: 10; 20. ne 17: 10; 21. po 18: 10; 21. út 19: 10; 21. st 20: 10 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 5 | 0 | 30
504 |  | 73086 G | Řehlovice: záhl. a zhl. směr Úpořiny - část od návěstidla Se12 po námezník výhybky č. 10. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.05.2026 | 07:30 | 04.05.2026 | 15:30 | 19. po 4: 8 | současně s etapou C | navaření srdcovky výhybky č. 14, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O
504 |  | Z-000009/26 | Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 21.05.2026 | 07:00 | 22.05.2026 | 15:00 | 21. čt 21: 8; 21. pá 22: 8 | ROV B 72A32311 | svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73144 A | Světec: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 Světec: lichá jen TV, zhl. směr Ohníč včetně části 3. staniční koleje - část od námezníku výhybky č. 6 a návěstidla S3 po návěstidlo Se5 v km 22,134. |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 23.05.2026 | 07:00 | 23.05.2026 | 14:00 | 21. so 23: 7 |  | svařování ve výhybce č. 6, oprava výhybky č. 9 | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73143 C | Bílina: záhl. a zhl. směr Oldřichov u Duchcova, jeho část od návěstidla O1L po námezník výhybky č. 5a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bílina - Oldřichov kol.1b,2b, ze směru Bílina. Bílina: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5a Bílina: 1. jen TV, |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 07.05.2026 | 07:00 | 07.05.2026 | 17:00 | 19. čt 7: 10 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 3ab, svařování, výměna pražců, odstranění PJ | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73144 D | Bílina: 4a,6.,8.,10.,12.,14. jen TV, zhl. směr Odb České Zlatníky - část včetně částí staničních kolejí mezi návěstidly Se14, L6, L8, L10, Se12 - Se16. |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 18.05.2026 | 07:00 | 19.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna pražců ve výhybce č. 31, ruční úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 21. po 18 to 21. út 19
504 |  | Z-73144 B | Bílina: 1. + TV, část mezi návěstidly L1 - S1 |  | S |  |  |  |  | D | 4x7h | 26.05.2026 | 07:15 | 29.05.2026 | 14:00 | 22. út 26: 7; 22. st 27: 7; 22. čt 28: 7; 22. pá 29: 7 |  | výměna pražců | 11 | 8 | O
504 | R | Z-73143 B | Oldřichov kol.1b,2b: zhl. směr Bílina - část od izol. styku v km 24,234 (u námezníku výhybky č. 24) po návěstidlo Sc2b. Oldřichov kol.1b,2b: 2b bez TV, Oldřichov kol.1b,2b: záhl. 2. traťové koleje směr Bílina. Oldřichov kol.1b,2b - Bílina: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 4x10h | 09.05.2026 | 07:00 | 12.05.2026 | 17:00 | 19. so 9: 10; 19. ne 10: 10; 20. po 11: 10; 20. út 12: 10 |  | oprava GPK - reklamace | 11 | 8 | O
504 | R | Z-73143 A | Bílina - Oldřichov kol.1b,2b: 1. bez TV, Oldřichov kol.1b,2b: záhl. 1. traťové koleje směr Bílina. Oldřichov kol.1b,2b: 1b bez TV, zhl. směr Bílina - část od návěstidla Sc1b po izol. styk v km 24,197 (před výhybkou č. 25). |  | T+S |  |  | V |  | D | 4x10h | 04.05.2026 | 07:00 | 07.05.2026 | 17:00 | 19. po 4: 10; 19. út 5: 10; 19. st 6: 10; 19. čt 7: 10 |  | oprava GPK - reklamace | 11 | 8 | O
504 |  | 73095 B | Odb České Zlatníky: záhl. 2. traťové koleje směr Most - část od izol. styku v km 42,330 po návěstidlo 2S. Odb České Zlatníky - Most: 2. + TV, Most: záhl. a zhl. směr Odb České Zlatníky - část mezi návěstidly L - Se5. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 01.05.2026 | 07:00 | 03.05.2026 | 20:00 | [32 empty] | SVK v km 42,850 - 43,590, výměna LIS ve výhybce č. 1, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 18. pá 1 to 18. ne 3
504 |  | Z-73144 E | Odb České Zlatníky - Bílina: 1. bez TV, Bílina: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Odb České Zlatníky - část včetně části 1. staniční koleje v rozsahu mezi návěstidly 1S - L1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 30.05.2026 | 07:00 | 30.05.2026 | 17:00 | 22. so 30: 10 |  | strojní oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73146 A | Odb České Zlatníky - Obrnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 9h | 15.05.2026 | 07:00 | 15.05.2026 | 16:00 | 20. pá 15: 9 |  | svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73146 B | Odb České Zlatníky: záhl. směr Obrnice. Odb České Zlatníky - Obrnice: traťová + TV, Obrnice: kolejově 1Bzb kolej na záhlaví v dopravně Obrnice Obrnice: zhl. jeho část směr Odb České Zlatníky po námezníky výhybek č. 75a, 82, 85, 89. Obrnice: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po námezník výhybky č. 79 Obrnice: 14.,14a bez TV, jejich část od návěstidla S14 po námezník výhybky č. 82 Obrnice: 16. bez TV, její část od návěstidla Sc16 po námezník výhybky č. 85 Obrnice: výh.: č. 79, Obrnice: 12.,14.,14a,16.,18.,90. jen TV, | X | T+S |  | N |  |  | D | 13h | 21.05.2026 | 07:00 | 21.05.2026 | 20:00 | 21. čt 21: 13 |  | propracování výh.č. 85,87 a části TK, výměna přechodových kolejnic, výměna přestavníků ve výh.č. 79, 82, dokončovací práce v TK | 11 | 8 | IG |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73146 B1 | Odb České Zlatníky: záhl. směr Obrnice. Odb České Zlatníky - Obrnice: traťová + TV, Obrnice: kolejově 1Bzb kolej na záhlaví v dopravně Obrnice Obrnice: zhl. jeho část směr Odb České Zlatníky po námezníky výhybek č. 75a, 82, 85, 89. Obrnice: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po námezník výhybky č. 79 Obrnice: 14.,14a bez TV, jejich část od návěstidla S14 po námezník výhybky č. 82 Obrnice: 16. bez TV, její část od návěstidla Sc16 po námezník výhybky č. 85 Obrnice: výh.: č. 79, Obrnice: 12.,14.,14a,16.,18.,90. jen TV, | X | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 22.05.2026 | 07:00 | 22.05.2026 | 17:00 | 21. pá 22: 10 |  | propracování v.č. 79, 82 a TK, výměna přestavníků ve v.č. 85, 87, strojní broušení kolejnic v 16.SK | 11 | 8 | IG |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73147 B | Most - Odb České Zlatníky: 1. bez TV, Most: záhl. a zhl. směr Odb České Zlatníky, včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla 1L po návěstido S1. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 21.05.2026 | 07:45 | 21.05.2026 | 16:00 | 21. čt 21: 8 |  | oprava GP v.č. 3, 8A, 8B, 9, defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73147 C | Odb České Zlatníky - Most: 2. bez TV, Most: záhl. a zhl. směr Odb České Zlatníky, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4, 8 od návěstidla L po návěstidla S2, S4, S8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 22.05.2026 | 07:45 | 22.05.2026 | 16:00 | 21. pá 22: 8 |  | oprava GP v.č. 1, 10A, 10B, 12, 13, defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73147 D | Most: výh.: č. 41, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 04.05.2026 | 07:45 | 04.05.2026 | 18:00 | 19. po 4: 10 |  | výměna jazyka a opornice v.č. 41 (L+P) | 11 | 8 | O
504 |  | 73147 F | Most: 8. bez TV, její část od návěstidla S8 po hroty jazyků výhybky č. 20 Most: 8a bez TV, její část od návěstisla Lc8a po námezník výhybky č. 20 Most: výh.: č. 20, |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 06.05.2026 | 07:00 | 07.05.2026 | 15:00 | 19. st 6: 8; 19. čt 7: 8 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73147 E | Most: zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla Lc2 po návěstidlo Se42. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Most - Třebušice, ze směru Most. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 13.05.2026 | 07:45 | 13.05.2026 | 15:00 | 20. st 13: 7 |  | výměna L jazyka a opornice v.č. 42, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73147 A | Most: výh.: č. 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Most. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 15.05.2026 | 07:45 | 15.05.2026 | 18:00 | 20. pá 15: 10 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 3 (L+P) | 11 | 8 | O
504 |  | 73146 D | Most: zhl. směr Obrnice, jeho část od návěstidla Se8 po návěsdidla S3, S7, Sc9, Sc11. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 20.05.2026 | 07:45 | 20.05.2026 | 16:00 | 21. st 20: 8 | současně s etapou C (VR 531) | oprava GP výh. č. 5, 7, 11-14, 16ab, 18ab | 11 | 8 | O
504 | D | 73205 A | Most: zhl. směr Třebušice - část mezi námezníky výhybek č. 35 - 38 (část výhybky č. 35). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 05.05.2026 | 08:10 | 05.05.2026 | 16:00 | 19. út 5: 8 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73165 A | Most: záhl. a zhl. směr Most nové nádraží - část od námezníku výhybky č. 49 po návěstidlo MS. Most - Most nové nádraží odjezd: traťová bez TV, Most nové nádraží odjezd: záhl. a zhl. směr Most - část mezi návěstidly HL - Se203 (v linii výhybek č. 2, 4, 5ab, 7, 16) a navazující zhlaví staničních kolejí č. 1 - 5. Most nové nádraží odjezd: 1. bez TV, část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo Lc1 Most nové nádraží odjezd: 1.,1a,2.,18a jen TV, mezi ÚO 401 – ÚO 411 | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 12d | 25.05.2026 | 07:00 | 05.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | původně jako ROV 73068 F | oprava výh.č. 49 v ŽST Most, výh.č. 2, 5ab, 9, 12 + 1. SK - výměna pražců v ŽST Most n.n. | 11 | 8 | O |  |  |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. po 25 to 22. ne 31
504 |  | 73038 A | Odb Vrskmaň: záhl. směr výhybna Kyjice - část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. Výh Kyjice: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 271d | 02.02.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 17:30 | [32 empty] | rekonstrukce mostu v km 57,255 „estakáda Vrskmaň” 2. část | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
504 |  | 73038 B1 | Výh Kyjice: zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3. Výh Kyjice: 1. bez TV, Výh Kyjice: zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3. Výh Kyjice: 1.,3. jen TV, | X | S |  |  |  | X | N | 8x5h | 11.05.2026 | 23:30 | 27.05.2026 | 04:25 | 20. po 11: (; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: ); 21. po 18: (; 21. út 19: )(; 21. st 20: ); 22. po 25: (; 22. út 26: )(; 22. st 27: ) |  | demontáž příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 D1 | Výh Kyjice: záhl. směr Odb Vrskmaň - část mezi návěstidly 2S - Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Výh Kyjice - část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od výhybny Kyjice po ÚO P402 v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x5h | 11.05.2026 | 23:30 | 27.05.2026 | 04:25 | 20. po 11: (; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: ); 21. po 18: (; 21. út 19: )(; 21. st 20: ); 22. po 25: (; 22. út 26: )(; 22. st 27: ) |  | demontáž příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73038 L1 | Výh Kyjice: záhl. směr Třebušice - část od návěstidla Se5 po námezníky výhybek č. 11, 13, 15. Výh Kyjice: 2.,4. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Kyjice - Odb Vrskmaň, ze směru Výh Kyjice. | X | S | X |  |  | X | N | 6x5h | 11.05.2026 | 23:30 | 20.05.2026 | 04:25 | 20. po 11: (; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: ); 21. po 18: (; 21. út 19: )(; 21. st 20: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 L1 | Výh Kyjice: záhl. směr Třebušice - část od návěstidla Se5 po námezníky výhybek č. 11, 13, 15. Výh Kyjice: 2.,4. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Kyjice - Odb Vrskmaň, ze směru Výh Kyjice. | X | S | X |  |  | X | N | 2x5h | 25.05.2026 | 23:30 | 27.05.2026 | 04:25 | 22. po 25: (; 22. út 26: )(; 22. st 27: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 75007 A | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 272d | 16.03.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
504 |  | 73038 C1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr Odb Vrskmaň - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO P401A - ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x5h | 11.05.2026 | 23:30 | 27.05.2026 | 04:25 | 20. po 11: (; 20. út 12: ); 20. st 13: (; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: ); 21. po 18: (; 21. út 19: )(; 21. st 20: ); 22. po 25: (; 22. út 26: )(; 22. st 27: ) |  | demontáž příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 E1 | Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Odb Dolní Rybník - část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od ÚO P402 směr odbočka Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1). | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x5h | 11.05.2026 | 23:30 | 20.05.2026 | 04:25 | 20. po 11: (; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: ); 21. po 18: (; 21. út 19: )(; 21. st 20: ) |  | demontáž příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73038 G1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x5h | 11.05.2026 | 23:30 | 20.05.2026 | 04:25 | 20. po 11: (; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: ); 21. po 18: (; 21. út 19: )(; 21. st 20: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 H1 | Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla JL a izolovaného styku v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1) po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Dolní Rybník - Jirkov, ze směru Odb Dolní Rybník. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | S | X |  |  | X | N | 6x5h | 11.05.2026 | 23:30 | 20.05.2026 | 04:25 | 20. po 11: (; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: ); 21. po 18: (; 21. út 19: )(; 21. st 20: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 C1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr Odb Vrskmaň - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO P401A - ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 12.05.2026 | 23:30 | 13.05.2026 | 04:25 | [32 empty] | demontáž příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. út 12 to 20. st 13
504 |  | 73038 E1 | Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Odb Dolní Rybník - část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od ÚO P402 směr odbočka Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1). | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 25.05.2026 | 23:30 | 27.05.2026 | 04:25 | 22. po 25: (; 22. út 26: )(; 22. st 27: ) |  | demontáž příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73038 G1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 25.05.2026 | 23:30 | 27.05.2026 | 04:25 | 22. po 25: (; 22. út 26: )(; 22. st 27: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 H1 | Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla JL a izolovaného styku v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1) po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Dolní Rybník - Jirkov, ze směru Odb Dolní Rybník. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | S | X |  |  | X | N | 2x5h | 25.05.2026 | 23:30 | 27.05.2026 | 04:25 | 22. po 25: (; 22. út 26: )(; 22. st 27: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 F1 | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x5h | 11.05.2026 | 23:30 | 20.05.2026 | 04:25 | 20. po 11: (; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: ); 21. po 18: (; 21. út 19: )(; 21. st 20: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 K1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr Chomutov - část od návěstidla 2S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Chomutov město Odb Chomutov město - Chomutov: 2. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9. | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x5h | 11.05.2026 | 23:30 | 27.05.2026 | 04:25 | 20. po 11: (; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: ); 21. po 18: (; 21. út 19: )(; 21. st 20: ); 22. po 25: (; 22. út 26: )(; 22. st 27: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 F1 | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 25.05.2026 | 23:30 | 27.05.2026 | 04:25 | 22. po 25: (; 22. út 26: )(; 22. st 27: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 J1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od izolovaného styku v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2) po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4 a po návěstidlo NS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Chomutov seřaďovací nádraží - Odb Chomutov město, ze směru Odb Chomutov město. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Chomutov město Chomutov seřaďovací nádraží - Chomutov město: traťová jen TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 6x5h | 11.05.2026 | 23:30 | 20.05.2026 | 04:25 | 20. po 11: (; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: ); 21. po 18: (; 21. út 19: )(; 21. st 20: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 J1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od izolovaného styku v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2) po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4 a po návěstidlo NS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Chomutov seřaďovací nádraží - Odb Chomutov město, ze směru Odb Chomutov město. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Chomutov město Chomutov seřaďovací nádraží - Chomutov město: traťová jen TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 2x5h | 25.05.2026 | 23:30 | 27.05.2026 | 04:25 | 22. po 25: (; 22. út 26: )(; 22. st 27: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
504 |  | 73038 I1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov - Odb Chomutov město: 1. + TV, Odb Chomutov město: záhl. směr Chomutov - část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x5h | 11.05.2026 | 23:30 | 20.05.2026 | 04:25 | 20. po 11: (; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: ); 21. po 18: (; 21. út 19: )(; 21. st 20: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 I1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov - Odb Chomutov město: 1. + TV, Odb Chomutov město: záhl. směr Chomutov - část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4. | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 25.05.2026 | 23:30 | 27.05.2026 | 04:25 | 22. po 25: (; 22. út 26: )(; 22. st 27: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 | D | 53080 K | Hradec Králové hlavní nádraží: 19c bez TV, její část od km 27,100 po zarážedlo v km 26,800 |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 04.05.2026 | 08:15 | 18.05.2026 | 08:15 | [32 empty] | Přípravné práce na výh. č. 1XA (regenerace výhybky), odstavení mechanizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. po 4 to 21. po 18
505 |  | 53008 J | Jaroměř: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 2h | 15.05.2026 | 09:05 | 15.05.2026 | 10:55 | 20. pá 15: 2 |  | BOTV+ÚD+ÚO | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53080 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Odbočka Plačice, jeho část včetně části kolejí od návěstidla PL a námezníku výhybky č. 16 po návěstidla S1, S2, S3a, S4a, S5, S6, S7, S8, S9, S11, S13, S15, S17, námezníky výhybek č. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45. Hradec Králové hlavní nádraží: 19c bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 18.05.2026 | 08:15 | 27.05.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53080 B. | přepojování kabelů SZZ + stavba TZ | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 18 to 22. st 27
505 |  | 53080 B | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po námezníky výhybek č. 13, 16, 18, 20, 24. Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, výh.: č. 40 v přímém směru, Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a jen TV, od ÚO 401 po ÚD 2, 3, 7 a po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 18.05.2026 | 08:15 | 27.05.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53080 A. | přepojování kabelů SZZ + stavba TZ | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 18 to 22. st 27
505 |  | 53080 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po námezník výhybky č. 73 Hradec Králové hlavní nádraží: 19.,21.,23. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 76a po námezníky výhybek č. 58, 66, 73. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 08.05.2026 | 08:15 | 10.05.2026 | 16:15 | 19. pá 8: 8; 19. so 9: 8; 19. ne 10: 8 |  | stavba TZ | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 51H05006 | Napájecí stanice Stéblová Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Odb Plačice - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 5x6h | 25.05.2026 | 07:00 | 29.05.2026 | 13:00 | 22. po 25: 6; 22. út 26: 6; 22. st 27: 6; 22. čt 28: 6; 22. pá 29: 6 |  | běžná údržba R110kV | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 |  | 53080 D | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové–Slezské Předměstí včetně části koleje, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo L6. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od ÚO 411 po ÚD 20, 13, 10 a vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 2d | 16.05.2026 | 08:15 | 17.05.2026 | 16:15 | [32 empty] | stavba stožárů | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. so 16 to 20. ne 17
505 |  | 53080 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 6s bez TV, její část od návěstidla L6 po námezník výhybky č. 54 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od námezníku výhybky č. 54 po námezník výhybky č. 52. Hradec Králové hlavní nádraží: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 52 po návěstidlo S6 Hradec Králové hlavní nádraží: 8. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 8a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo S8 Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43 v přímém směru, Hradec Králové hlavní nádraží: 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po zarážedlo v km 22,293 |  | S |  |  |  | X | D | 2x8h | 14.05.2026 | 08:15 | 15.05.2026 | 16:15 | 20. čt 14: 8; 20. pá 15: 8 | V souběhu s výlukou 53080 F. | stavba krakorců | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 10 | N
505 |  | 53080 F | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od vloženého děliče P2 v km 23,059 (v úrovni náv. L6) a ÚD 13 po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) a ÚD 10 |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 14.05.2026 | 04:15 | 15.05.2026 | 16:15 | [32 empty] | stavba krakorců | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. čt 14 to 20. pá 15
505 |  | 53080 G | Hradec Králové hlavní nádraží: 31. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,33a,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 33. bez TV, vlečka 4268 (část 2 – jižní zhlaví) |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 11.05.2026 | 08:15 | 13.05.2026 | 16:15 | 20. po 11: 8; 20. út 12: 8; 20. st 13: 8 |  | stavba stožárů | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53080 H | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové–Slezské Předměstí včetně části koleje, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo L6. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od ÚO 411 po ÚD 20, 13, 10 a vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) | X | S |  |  |  |  | D | 2h | 14.05.2026 | 02:00 | 14.05.2026 | 04:15 | 20. čt 14: 2 | ZP směr Hradec Králové-Slezské Předměstí. | rozklemování děliče P2 | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53080 I | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové–Slezské Předměstí včetně části koleje, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo L6. napěťově od ÚO 411 po vložený dělič P2 v km 23,059 (v úrovni návěstidla L6) | X | S |  |  |  |  | D | 2h | 15.05.2026 | 14:15 | 15.05.2026 | 16:15 | 20. pá 15: 2 | V souběhu s výlukou 53080 E, F. ZP směr Hradec Králové-Slezské Předměstí. | proklemování děliče P2 | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53080 J | Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,5.,5a,7.,7a,9.,11.,13.,13s,15. jen TV, od ÚO 412, ÚO 30 a ÚD 25 po ÚO 5, ÚO 7 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  | L |  |  | Ne | 2d | 23.05.2026 | 07:15 | 24.05.2026 | 20:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53080 A, B. | stavba TZ, převěšení TV | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 21. so 23 to 21. ne 24
505 |  | 53089 A | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: traťová + TV, Odb Plačice: celá + TV, Odb Plačice - Praskačka: traťová + TV, Praskačka: celá + TV, Praskačka - Dobřenice: traťová + TV, Dobřenice: celá + TV, Dobřenice - Káranice: traťová + TV, Káranice: celá + TV, Káranice - Nové Město nad Cidlinou: traťová + TV, Nové Město nad Cidlinou: celá + TV, Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou: traťová + TV, Chlumec nad Cidlinou: celá jen TV, Chlumec nad Cidlinou - Převýšov: traťová + TV, Převýšov: celá + TV, Převýšov - Choťovice: traťová + TV, Choťovice: celá + TV, Choťovice - Dobšice nad Cidlinou: traťová + TV, Dobšice nad Cidlinou: celá + TV, Dobšice nad Cidlinou - Velký Osek-Kanín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 18.05.2026 | 07:55 | 22.05.2026 | 16:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53080 A, B. | prava GPK, odstranění defektoskopických závad, svařování; oprava SK č. 1 v dopravně Praskačka a Nové Město n/C. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 21. po 18 to 21. pá 22
505 | Zm | 53089 B | Chlumec nad Cidlinou: záhl. a zhl. TK směr Nové Město nad Cidlinou, jeho část od návěstidla L po námezník výhybky č. 7. | X | S |  |  |  | X | D | 8h | 19.05.2026 | 07:55 | 19.05.2026 | 15:50 | 21. út 19: 8 | V souběhu s výlukou 53089 A. | navaření srdcovek výhybek č. 5, 7 v dopravně Chlumec nad Cidlinou | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53089 C | Chlumec nad Cidlinou: zhl. TK směr Nové Město nad Cidlinou a Nový Bydžov, jeho část od hrotů výhybek č. 1 a 2 po hroty výhybek č. 3 a 4 (DSK 804). | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 19.05.2026 | 21:40 | 20.05.2026 | 04:20 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53089 A. | navaření DSK 804 a srdcovky výhybky č. 3 v dopravně Chlumec nad Cidlinou | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 21. út 19 to 21. st 20
505 |  | 53089 C | Chlumec nad Cidlinou: zhl. TK směr Nové Město nad Cidlinou a Nový Bydžov, jeho část od hrotů výhybek č. 1 a 2 po hroty výhybek č. 3 a 4 (DSK 804). | X | S |  |  |  | X | N | 2x7h | 20.05.2026 | 21:40 | 22.05.2026 | 04:20 | 21. st 20: (; 21. čt 21: )(; 21. pá 22: ) | V souběhu s výlukou 53089 A. | navaření DSK 804 a srdcovky výhybky č. 3 v dopravně Chlumec nad Cidlinou | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53089 E | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 1.,2. + TV, Stéblová: celá + TV, Stéblová - Odb ELNA Opatovice nad Labem: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 21.05.2026 | 07:55 | 22.05.2026 | 18:00 | 21. čt 21: 10; 21. pá 22: 10 | V souběhu s výlukou 53080 A, B a 53089 A, D. | údržba BOTV, výměna pražců | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53019 A1 | Stéblová - Odb ELNA Opatovice nad Labem: 2. + TV, Odb ELNA Opatovice nad Labem: 2. jen TV, od ÚO 402 na Odb ELNA po ÚO 412 v dopravně Opatovice nad Labem- Pohřebačka Odb ELNA Opatovice nad Labem - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 2. bez TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb ELNA, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 23.05.2026 | 08:00 | 23.05.2026 | 14:00 | 21. so 23: 6 |  | betonáž základů, BOTV | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
505 |  | 53089 D | Odb ELNA Opatovice nad Labem: celá + TV, Odb ELNA Opatovice nad Labem - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 1.,2. + TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 21.05.2026 | 07:55 | 22.05.2026 | 18:00 | 21. čt 21: 10; 21. pá 22: 10 | V souběhu s výlukou 53080 A, B a 53089 A, E. | navaření srdcovek výh. č. 1, 2, 6; svařování ve výh. č. 2 + SK č. 1, 2 | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | 53101 B | Náchod - Hronov: traťová bez TV, Náchod: záhl. směr Hronov. Náchod: 1a bez TV, její část od návěstidla Sc1a po návěstidlo L1a | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 07.05.2026 | 08:15 | 08.05.2026 | 17:40 | 19. čt 7: 9; 19. pá 8: 9 |  | demontáž skruží | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
506 |  | 53075 A | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, Police nad Metují: záhl. a zhl. směr Teplice nad Metují, jeho část od návěstidla S po námezník výhybky č. 9. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 01.05.2026 | 08:00 | 06.05.2026 | 14:35 | [32 empty] | 3.podbití po prosté rekonstrukci, doplnění štěrku, broušení kolejnic, výměna pražců a kolejnic v km 77,325 - 77,966, ojedinělá výměna pražců v km 78,280 - 78,460 | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. pá 1 to 19. st 6
506 |  | 53075 B | Teplice nad Metují - Meziměstí: traťová bez TV, Teplice nad Metují: záhl. TK směr Meziměstí. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 04.05.2026 | 08:00 | 06.05.2026 | 14:35 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53075 A, C. Přejezd v km 84,547 (P5122) - na trase NAD. | oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, oprava přejezdu v km 84,547 (P5122) | 6 | 4 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. po 4 to 19. st 6
506 |  | 53075 C | Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Broumov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 04.05.2026 | 08:00 | 06.05.2026 | 14:35 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53075 A, B. | 3. podbití po opravné práci, oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, čištění blátivých míst | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. po 4 to 19. st 6
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 |  | 53098 A | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Hlinsko v Čechách: záhl. TK směr Žďárec u Skutče, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo S. Žďárec u Skutče: záhl. TK směr Hlinsko v Čechách, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 25.05.2026 | 08:20 | 26.05.2026 | 17:40 | 22. po 25: 9; 22. út 26: 9 |  | oprava trati Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče | 7 | 4 | O
507 | Zm | 53098 B | Slatiňany - Chrudim: traťová bez TV, Chrudim: záhl. a zhl. TK směr Slatiňany včetně částí kolejí 1, 2a, 4a, 6 od návěstidla L po návěstidla S1, S2a, S3, Se3, Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 06.05.2026 | 07:50 | 06.05.2026 | 14:05 | 19. st 6: 6 |  | odstranění def. vad, práce na výhybkách | 7 | 4 | O
507 |  | 53087 A | Svitavy: 105.,105a,105b,105c bez TV, 105a SK, její části od návěstidla Se20 po návěstidlo Sc105 Svitavy: záhl. a zhl. traťové koleje směr Květná, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 34 po návěstidlo KS. Svitavy - Květná: traťová bez TV, Květná: celá bez TV, Květná - Polička: traťová bez TV, Polička: záhl. TK směr Květná, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x12h | 18.05.2026 | 07:00 | 19.05.2026 | 19:00 | 21. po 18: 12; 21. út 19: 12 |  | svařování, GPK | 7 | 4 | O
507 |  | 53087 B | Polička: záhl. TK směr Borová u Poličky, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Polička - Borová u Poličky: traťová bez TV, Borová u Poličky: záhl. a zhl. TK směr Polička, jeho část od návěstidla L po námezník výhybky číslo 1. Borová u Poličky: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 1 po návěstidlo L2 | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x12h | 20.05.2026 | 07:30 | 22.05.2026 | 19:30 | 21. st 20: 12; 21. čt 21: 12; 21. pá 22: 12 |  | svařování, výměna pražců | 7 | 4 | O
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | 53084 C | Liberec: výh.: č. 81, |  | S |  |  |  |  | D | 3x6h | 05.05.2026 | 07:10 | 07.05.2026 | 13:00 | 19. út 5: 6; 19. st 6: 6; 19. čt 7: 6 |  | výměna kolejnic, svařování | 8 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 |  | 53084 D | Liberec: výh.: č. 99, |  | S |  |  |  |  | D | 3x6h | 19.05.2026 | 07:10 | 21.05.2026 | 13:00 | 21. út 19: 6; 21. st 20: 6; 21. čt 21: 6 |  | výměna kolejnic, svařování | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
508 |  | 53084 E | Liberec: výh.: č. 103, |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 14.05.2026 | 07:10 | 15.05.2026 | 13:00 | 20. čt 14: 6; 20. pá 15: 6 |  | výměna kolejnic, svařování | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
508 |  | 53084 F | Liberec: výh.: č. 104, |  | S |  |  |  |  | D | 3x6h | 26.05.2026 | 07:10 | 28.05.2026 | 13:00 | 22. út 26: 6; 22. st 27: 6; 22. čt 28: 6 |  | výměna kolejnic, svařování | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
508 |  | 53084 G | Stará Paka - Košťálov: traťová bez TV, Košťálov: celá bez TV, Košťálov - Semily: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 11.05.2026 | 07:30 | 11.05.2026 | 17:30 | 20. po 11: 10 |  | Odstranění defektoskopických vad, zajištění svahu, odstranění pomalé jízdy. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
508 | D | 53084 G | Stará Paka - Košťálov: traťová bez TV, Košťálov: celá bez TV, Košťálov - Semily: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 12.05.2026 | 07:30 | 12.05.2026 | 17:30 | 20. út 12: 10 |  | Odstranění defektoskopických vad, zajištění svahu, odstranění pomalé jízdy. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 |  | 53091 A | Ostroměř - Smidary: traťová bez TV, Ostroměř: záhl. TK směr Smidary. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 01.05.2026 | 08:30 | 15.05.2026 | 16:30 | [32 empty] | výstavba PZS v km 45,100 (P4459) včetně konstrukce, aktivace PZZ + aktivace PZZ v km 47,704; oprava mostů v km 37,685 a km 38,010; čištění štěrkového lože v km 32,600 – 33,100, čištění odvodnění, oprava GPK a odstranění defektoskopických závad | 6 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 20. pá 15
510 |  | 53091 B | Smidary: celá bez TV, Smidary - Nový Bydžov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 01.05.2026 | 08:30 | 15.05.2026 | 16:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53091 A. | čištění štěrkového lože, čištění odvodnění, oprava BK a GPK; výměna pražců, oprava přejezdu P4432 v km 23,765 (mimo trasu NAD); ojedinělá výměna pražců, odstranění defektosk. vad; Nový Bydžov - 3. podbití po opravné práci atd. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 20. pá 15
510 |  | 53091 C | Nový Bydžov: celá bez TV, Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou: traťová bez TV, Chlumec nad Cidlinou: záhl. směr Nový Bydžov, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 06.05.2026 | 08:30 | 15.05.2026 | 16:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53091 A, B. | čištění štěrkového lože v km 32,600 – 33,100, čištění odvodnění, oprava BK a GPK,výměna pražců v km 23,160 - 23,800, oprava přejezdu P4432 v km 23,765 (mimo trasu NAD), ojedinělá výměna pražců v km 28,000 - 29,000, oprava GPK a odstranění def. vad | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. st 6 to 20. pá 15
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 | Zm | 53081 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, Všestary: celá bez TV, Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 28.05.2026 | 06:15 | 29.05.2026 | 20:15 | [32 empty] | osazení prefabrikovaných nosníků dálničního mostu | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. čt 28 to 22. pá 29
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
512 |  | 23205 A | Hanušovice-Morava: záhl. směr Červený Potok. Hanušovice-Morava - Červený Potok: část traťové koleje bez TV, od návěstidla DL v dopravně Hanušovice po náv. LK v km 83,664 v nz. Červený Potok | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 19d | 06.05.2026 | 08:00 | 24.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53086 B. | - SČ (strojní čištění štěrkového lože) - výměna pražců a kolejnic - svaření do BK - odstranění závad žel. svršku - úprava průjezdného průřezu práce mostní inspekční jednotky 19.5. | 2 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 19. st 6 to 21. ne 24
512 |  | 53086 B | Červený Potok - Dolní Lipka: část traťové koleje bez TV, od krycího návěstidla Lk v km 83,664 nz Červený Potok po návěstidlo L v km 89,666 v ŽST Dolní Lipka | X | T |  |  |  | X | Ne | 19d | 06.05.2026 | 08:00 | 24.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53036 A a 23205 A. | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, zřízení BK, GPK, čištění štěrkového lože, oprava odvodnění | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. st 6 to 21. ne 24
512 |  | 53086 A | Štíty: celá bez TV, Štíty - Červená Voda: traťová bez TV, Červená Voda: celá bez TV, Červená Voda - Králíky: traťová bez TV, Králíky: celá bez TV, Králíky - Dolní Lipka: traťová bez TV, Dolní Lipka: celá bez TV, Dolní Lipka - Lichkov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 19d | 06.05.2026 | 08:00 | 24.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53036 B. | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, zřízení BK, GPK, čištění štěrkového lože, oprava odvodnění | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. st 6 to 21. ne 24
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 |  | 63079 A | Pečky - Plaňany: traťová bez TV, Plaňany: celá bez TV, Plaňany - Bošice: traťová bez TV, Bošice: celá bez TV, Bošice - Kouřim: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 18.05.2026 | 08:00 | 22.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | Souvislá výměna pražců, upevňovadel, úprava odvodnění. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 18 to 21. pá 22
515 |  | 63079 B | Bošice - Zásmuky: traťová bez TV, Zásmuky: celá bez TV, Zásmuky - Bečváry: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 18.05.2026 | 08:00 | 22.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | Souvislá výměna pražců, upevňovadel, úprava odvodnění. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 18 to 21. pá 22
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | 63039 N | Napájecí stanice Strančice Strančice - Praha-Zahradní Město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Strančice - Benešov u Prahy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 05.05.2026 | 07:00 | 05.05.2026 | 13:00 | 19. út 5: 6 |  | údržba NS | 13 | 5 | O
519 |  | 63092 D | Praha-Uhříněves: zhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 27 po hroty jazyků výh. č. 24. |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 16.05.2026 | 07:00 | 17.05.2026 | 13:00 | 20. so 16: 6; 20. ne 17: 6 |  | Odstranění defektoskopických závad. | 15 | 5 | O
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 |  | 63096 A | Odb Jeneček - Rudná u Prahy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 16.05.2026 | 09:00 | 16.05.2026 | 16:00 | 20. so 16: 7 |  | amatérské běžecké závody | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
520 |  | 65001 C | Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Výh Prokopské údolí: zab. zař.: celé pouze DOZ. Výh Prokopské údolí - Praha-Řeporyje: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Praha-Řeporyje: zab. zař.: celé pouze DOZ. Praha-Řeporyje - Rudná u Prahy: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Rudná u Prahy: zab. zař.: celé pouze DOZ. Rudná u Prahy - Nučice: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Nučice: zab. zař.: celé pouze DOZ. Nučice - Loděnice: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Loděnice: zab. zař.: celé pouze DOZ. Loděnice - Vráž u Berouna: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Vráž u Berouna: zab. zař.: celé pouze DOZ. Vráž u Berouna - Beroun-Závodí: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Beroun-Závodí: zab. zař.: celé pouze DOZ. Beroun-Závodí - Beroun: zab. zař.: traťové pouze DOZ. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 26.05.2026 | 22:00 | 27.05.2026 | 04:00 | [32 empty] | výměna software | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. út 26 to 22. st 27
520 |  | 63009 E | Praha-Smíchov jižní zhlaví: zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidla L4 a od nám. výh. 64 a 65 po návěstidlo Se8 (včetně části SK 4). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov jižní zhlaví. | X | S | X |  |  | X | Ne | 4d | 15.05.2026 | 21:00 | 18.05.2026 | 04:20 | [31 empty] | ZP na Prokopské údolí ZP na Společné n. | stavba TZ P92 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. pá 15 to 21. po 18
520 |  | 65001 D | Hýskov: zab. zař.: SZZ. návěstidla L, L1, L3, S, S1, S3 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 04.05.2026 | 20:00 | 05.05.2026 | 04:00 | [31 empty] | Práce po dohodě s dopravou, návěstidlo po návěstidlu, bez vlivu. | vložení snímacích transformátorů ETCS na hl. návěstidla | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 19. po 4 to 19. út 5
520 |  | 65001 E | Nižbor: zab. zař.: SZZ. návěstidla L, L1, L3, S, S1, S3 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 05.05.2026 | 20:00 | 06.05.2026 | 04:00 | [31 empty] | Práce po dohodě s dopravou, návěstidlo po návěstidlu, bez vlivu. | vložení snímacích transformátorů ETCS na hl. návěstidla | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 19. út 5 to 19. st 6
520 |  | 65001 F | Nižbor - Beroun-Závodí: zab. zař.: systému ETCS v traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 35d | 27.05.2026 | 04:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [32 empty] | aktivace ETCS | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. st 27 to 22. ne 31
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 | P | 63030 A | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, kolejově - včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově - včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540) |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 08:00 | 02.07.2026 | 18:00 | [32 empty] | výstavba opěrné zdi | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
521 |  | 63030 C2 | Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. bez TV, kolejově - včetně 3. koleje v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. jen TV, napěťově - včetně TV nad 3. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 413 Odb Tunel (km 10,830) po ÚO 413 Praha-Radotín (km 8,540) Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 1.,2. + TV, kolejově a napěťově - včetně 1.,2. koleje v dopravně Odb Závodiště | X | T |  |  |  | X | N | 4x5h | 12.05.2026 | 23:40 | 16.05.2026 | 04:20 | 20. út 12: (; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: )(; 20. so 16: ) | Souběh s etapou A. | montáž napájecích převěsů | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63009 C | Praha-Smíchov jižní zhlaví: zhl. směr Praha-Radotín od námezníku výh. č. 69 po návěstidlo Se10. napěťově zhlaví směr Praha-Radotín od ÚO 412 v km 1,677 po izolaci P15 v km 1,161 v dopravně Praha-Smíchov Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Smíchov jižní zhlaví - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov jižní zhlaví. |  | S | X | N | V |  | Ne | 4d | 15.05.2026 | 21:00 | 18.05.2026 | 04:20 | [31 empty] | Nelze na 2.TK směr Závodiště. | STAVBA tz p92 | 13 | 5 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 20. pá 15 to 21. po 18
521 |  | 63015 O | Karlštejn: 7. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 42d | 13.04.2026 | 08:30 | 24.05.2026 | 18:30 | [32 empty] | nakládka materiálu | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 21. ne 24
521 |  | 63015 X2 | Karlštejn: 1.,5.,2.,4. jen TV, Karlštejn - Beroun: 2. + TV, včetně 2. koleje na Odb. Lom Beroun - Karlštejn: 1. + TV, včetně 1. koleje na Odb. Lom Beroun: celá jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | N | 5h | 11.05.2026 | 23:20 | 12.05.2026 | 04:30 | [32 empty] | napěťové zkoušky | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. po 11 to 20. út 12
521 |  | 65001 B | Karlštejn: zab. zař.: SZZ. Beroun, obvod osobní nádraží: zab. zař.: SZZ. Karlštejn - Beroun: zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleji. Beroun seřaďovací nádraží: zab. zař.: SZZ. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 26.05.2026 | 23:20 | 27.05.2026 | 04:00 | [32 empty] | přehrávání software | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. út 26 to 22. st 27
521 |  | 65001 A | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
522 | D | Z-73226 A | Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 12d | 11.05.2026 | 07:00 | 22.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | souvislá výměna pražců | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. po 11 to 21. pá 22
522 |  | 73171 A | Toužim - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x11h | 21.05.2026 | 07:20 | 22.05.2026 | 18:00 | 21. čt 21: 11; 21. pá 22: 11 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 | D | 65013 A | Lysá nad Labem: zab. zař.: SZZ. Milovice: zab. zař.: SZZ. Stará Boleslav: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 18.05.2026 | 01:20 | 18.05.2026 | 03:50 | 21. po 18: 3 |  | instalace a přezkoušení nového ASW | 13 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 |  | 63044 A1 | Čelákovice: 1.,3. + TV, kolejově od náv. S1 a S3 po námezník výh. č. 11 a hroty výh. č. 9 Čelákovice: záhl. a zhl. směr Mstětice od hrotů výh. č. 9 a námezníku výh. č. 11 po náv. 1S. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 01.05.2026 | 08:00 | 02.05.2026 | 18:00 | 18. pá 1: 10; 18. so 2: 10 | Souběh s etapou B1. | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
524 |  | 63044 B1 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, Mstětice: 1za,1a jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 01.05.2026 | 08:00 | 02.05.2026 | 18:00 | 18. pá 1: 10; 18. so 2: 10 | Souběh s etapou A1. | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
524 |  | 63044 M3 | Čelákovice - Lysá nad Labem: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x3h | 05.05.2026 | 01:10 | 06.05.2026 | 04:00 | 19. út 5: 3; 19. st 6: 3 | Souběh etap M3 + N3 + O3 + P3 + R3. | napěťové zkoušky | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 |  | 63044 N3 | Čelákovice: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | D | 3x3h | 05.05.2026 | 01:10 | 07.05.2026 | 04:00 | 19. út 5: 3; 19. st 6: 3; 19. čt 7: 3 | Souběh etap M3 + N3 + O3 + P3 + R3. | napěťové zkoušky | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 |  | 63044 O3 | Čelákovice - Mstětice: 1.,2. + TV, Mstětice: 1za,2za jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x3h | 05.05.2026 | 01:10 | 07.05.2026 | 04:00 | 19. út 5: 3; 19. st 6: 3; 19. čt 7: 3 | Souběh etap M3 + N3 + O3 + P3 + R3. | napěťové zkoušky | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 |  | 63044 M3 | Čelákovice - Lysá nad Labem: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 3h | 07.05.2026 | 01:10 | 07.05.2026 | 04:00 | 19. čt 7: 3 | Souběh etap M3 + N3 + O3 + P3 + R3. | napěťové zkoušky | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 |  | 63044 P3 | Mstětice: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | D | 3x3h | 05.05.2026 | 01:10 | 07.05.2026 | 04:00 | 19. út 5: 3; 19. st 6: 3; 19. čt 7: 3 | Souběh etap M3 + N3 + O3 + P3 + R3. | napěťové zkoušky | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 |  | 63044 R3 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 3x3h | 05.05.2026 | 01:10 | 07.05.2026 | 04:00 | 19. út 5: 3; 19. st 6: 3; 19. čt 7: 3 | Souběh etap M3 + N3 + O3 + P3 + R3. | napěťové zkoušky | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 | D | 65013 B | Praha-Vysočany: zab. zař.: SZZ. Výh Skály: zab. zař.: SZZ. Praha-Horní Počernice: zab. zař.: SZZ. Mstětice: zab. zař.: SZZ. Čelákovice: zab. zař.: SZZ. Odb Káraný: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 21.05.2026 | 01:10 | 21.05.2026 | 04:00 | 21. čt 21: 3 |  | instalace a přezkoušení nového ASW | 13 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 |  | 63094 B | Praha-Horní Počernice: zhl. směr Mstětice, od hrotů jazyků výh.3 po hroty jazyků výh.7 a výh.9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Horní Počernice - Mstětice, ze směru Praha-Horní Počernice. |  | S | X |  | V |  | D | 2x6h | 16.05.2026 | 08:00 | 17.05.2026 | 14:00 | 20. so 16: 6; 20. ne 17: 6 |  | výměna srdcovky výh.3 a výh.6 | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
524 |  | 63094 A | Praha-Vysočany: 2. bez TV, její část od náv S2 po hroty jazyků výh.12 Praha-Vysočany: zhl. směr Výh Skály, od náv. Se15 po hroty jazyků výh.12. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 30.05.2026 | 08:00 | 30.05.2026 | 14:00 | 22. so 30: 6 |  | výměna srdcovky výh.12 | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | Z-60001 A | Praha hlavní nádraží: 9b bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 16.05.2026 | 09:30 | 16.05.2026 | 21:00 | 20. so 16: 12 |  | Zajištění bezpečnosti při filmování | 13 | 5 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63008 A | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 12 a SPB 13 (před námezníkem výh. č. 6XN) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
525 |  | 63008 B | Praha-Smíchov: 6.,6A,8.,8A,10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
525 |  | 63008 C | Praha-Smíchov: sudá jen TV, napěťově od provizorního zakotvení TV na TP 49N (cca v úrovni výh. 5N) po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh. 69 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
525 |  | 63008 D | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
525 |  | 63008 E | Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od provizorního ukotvení TV na TP20 v km cca 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | budování mostů v km 3,891; 3,954; 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
525 |  | 63009 D | Praha-Smíchov: 4. bez TV, od náv. L4 po zarážedlo kusé koleje v km 0,600 |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 15.05.2026 | 21:00 | 18.05.2026 | 04:20 | [32 empty] | stavba TZ 81N | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 20. pá 15 to 21. po 18
525 |  | 63009 D1 | Praha-Smíchov: 4. bez TV, od náv. L4 po zarážedlo kusé koleje v km 0,600 |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 30.05.2026 | 08:00 | 31.05.2026 | 18:00 | 22. so 30: 10; 22. ne 31: 10 |  | stavba TZ 81N | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
526 |  | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
526 |  | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
526 |  | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
526 | D | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 264d | 24.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | koleje bez TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
526 | D | 63006 U | Praha Masarykovo nádraží: 3. bez TV, od náv. Sc3 po zarážedlo kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 31.05.2026 | 22:20 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 22. ne 31
526 | D | 63006 J | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103. bez TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Se 107 po hroty výh. č. 115. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Lc103a po počítací bod MPB26 (mezi výh. č. 18 a 28) a po náv. Sc309. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103.,103a,105. jen TV, napěťově od ÚO 433 (408,960) po vložený dělič P5 (mezi výh. č. 18 a 28) |  | S |  | N |  |  | Ne | 52d | 31.05.2026 | 22:20 | 21.07.2026 | 04:15 | [32 empty] | manipulace stavební techniky | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. ne 31
526 | D | 63007 H | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Hrabovka od náv. Sc1 a Sc2 po počítací bod MPB26 (mezi námezníkem výh. č. 18 a 28) a po náv. Se7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 52d | 31.05.2026 | 22:00 | 21.07.2026 | 04:15 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 22. ne 31
526 | D | 63007 W9 | Praha Masarykovo nádraží: 313.,315. bez TV, zhl. směr Hrabovka od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po námezník výh. č. 303b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 29d | 04.05.2026 | 09:00 | 01.06.2026 | 09:00 | [32 empty] | demontáž SK 311 - 315 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. po 4 to 22. ne 31
526 | D | 63007 I2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc101 a Sc103 po počítací bod MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105). Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Dvorana od náv. Lc101 po náv. Se7. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 31.05.2026 | 22:20 | 01.06.2026 | 04:15 | [31 empty] | V souběhu s etapou U2+Y2+T2. ZP Hrabovka - Dvorana. | vložení/prokl. UD P12 + dmt TV syst. 3 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 31
526 | D | 63007 T2 | Praha Masarykovo nádraží: 3. jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102.,102a jen TV, napěťově od ÚO 432 (km 408,960) po zakončení TV nad zarážedlem 3. kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží | X | S |  | N |  |  | N | 6h | 31.05.2026 | 22:20 | 01.06.2026 | 04:15 | [31 empty] | V souběhu s etapou I2+U2+Y2. ZP Hrabovka - Dvorana. | vložení UD P13 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 31
526 | D | 63007 U2 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. jen TV, napěťově od ÚO 431 (km 408,960) po zakončení TV nad zarážedlem 1. a 2. kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží | X | S |  | N |  |  | N | 6h | 31.05.2026 | 22:20 | 01.06.2026 | 04:15 | [31 empty] | V souběhu s etapou I2+Y2+T2. ZP Hrabovka - Dvorana. | vložení/prokl. UD P12 + dmt TV syst. 3 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 31
526 | D | 63007 Y2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po námezník výh. č. 10 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od námezníku výh. č. 10 po náv. Sc3. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 31.05.2026 | 22:20 | 01.06.2026 | 04:15 | [31 empty] | V souběhu s etapou I2+U2+T2. ZP Hrabovka - Dvorana. | dmt TV syst. 3 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 31
526 | D | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 285d | 03.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Koleje bez TV | 13 | 5 | I | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | 63119 K | Výh Praha-Bubeneč: 2.,4. bez TV, část od náv S2 a S4 po nám. výh. 6 Výh Praha-Bubeneč: zhl. směr Praha-Holešovice, od nám. výh. 6 po nám. výh. 4. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 27.05.2026 | 08:00 | 27.05.2026 | 16:00 | 22. st 27: 8 | Souběh s ROV 63119 L. | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63119 L | Výh Praha-Bubeneč: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 27.05.2026 | 08:00 | 27.05.2026 | 12:00 | 22. st 27: 4 | Souběh s ROV 63119 K. | práce mechnaizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63039 H | Napájecí stanice Roztoky u Prahy Roztoky u Prahy - Odb Balabenka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Roztoky u Prahy - Vraňany: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 27.05.2026 | 07:00 | 27.05.2026 | 13:00 | 22. st 27: 6 |  | údržba NS | 13 | 5 | O
527 |  | 63063 A | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, od nám. výh.18b po nám. výh.15. Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, od nám. výh. 17 po nám. výh.12. Kralupy nad Vltavou: 5. bez TV, Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,105.,107.,109. jen TV, napěťově od ÚO 205 (km 436,624) a od ÚD 62 a 62A po ÚD 69 a 74 |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 01.05.2026 | 08:00 | 10.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | Od 4. a 5. nástupiště do Chvatěrub a Libčic lze pouze po kolejích č.113, 115 a 117. | výměna výh. č. 17 a 18ab | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 18. pá 1 to 19. ne 10
527 |  | 63063 B | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, od hrotů jazyků výh.155 po nám. výh.155 . Kralupy nad Vltavou: 11.,13.,15. jen TV, napěťově od ÚD 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 a 61 po ÚD 66, 67, 68 |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 01.05.2026 | 08:00 | 05.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A. Nelze od Nelahozevse do ranžíru, a od 4. a 5. nástupiště směr Libčice a Chvatěruby. | výměna pražců ve výh. č. 155 | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 18. pá 1 to 19. út 5
527 |  | 63119 C | Kralupy nad Vltavou: 3. bez TV, Kralupy nad Vltavou: 1.,3.,9.,11.,11a,13.,13a,15.,17.,202.,203. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 11.05.2026 | 08:00 | 11.05.2026 | 12:00 | 20. po 11: 4 | Souběh s ROV 63119 D. | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63119 D | Kralupy nad Vltavou: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 11.05.2026 | 10:00 | 11.05.2026 | 16:30 | 20. po 11: 7 | Souběh s ROV 63119 C. | práce mechnaizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63119 B | Kralupy nad Vltavou: 13.,13a,15.,17. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 14.05.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 12:00 | 20. čt 14: 4 | Souběh s ROV 63119 E. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63119 E | Kralupy nad Vltavou: 15. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.05.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 16:00 | 20. čt 14: 8 | V souběhu s ROV 63119 B. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63119 F | Kralupy nad Vltavou: 107. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.05.2026 | 08:00 | 18.05.2026 | 16:00 | 21. po 18: 8 | Souběh s ROV 63119 G. | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63119 G | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,105.,107.,109. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 18.05.2026 | 08:00 | 18.05.2026 | 12:00 | 21. po 18: 4 | Souběh s ROV 63119 F. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63119 G | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,105.,107.,109. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 25.05.2026 | 08:00 | 25.05.2026 | 12:00 | 22. po 25: 4 | Souběh s ROV 63119 H. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63119 H | Kralupy nad Vltavou: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 25.05.2026 | 08:00 | 25.05.2026 | 16:00 | 22. po 25: 8 | Souběh s ROV 63119 G. | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63119 A | Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. směr Otvovice, od nám. výh.51 po náv. Se51. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kralupy nad Vltavou - Otvovice, ze směru Kralupy nad Vltavou. | X | S | X |  |  | X | D | 8h | 26.05.2026 | 08:00 | 26.05.2026 | 16:00 | 22. út 26: 8 | Souběh s ROV 63121 A. | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63119 B | Kralupy nad Vltavou: 13.,13a,15.,17. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 26.05.2026 | 08:00 | 26.05.2026 | 12:00 | 22. út 26: 4 | Souběh s ROV 63119 A. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | Z-73125 A | Hněvice: 1.,1a,1c,3.,5a,5b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 1, 1c včetně částí těchto kolejí v úseku mezi návěstidly Se18 - Lc1. napěťově v úseku mezi ÚO 401 - ÚO 411, včetně kolejí č. 7, 9, 11 dráhy-vlečky: Vlečka Hněvice |  | S |  | N |  |  | D | 2x7h | 25.05.2026 | 07:15 | 26.05.2026 | 14:15 | 22. po 25: 7; 22. út 26: 7 |  | navaření srdcovek výh.č. 26, 27, odstranění blátivých míst, výměna LIS, svařování, úprava GPK | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73125 B | Hněvice: 2.,2a,2c,4.,4a,4b,4c,6.,8.,10. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 2, 2c včetně částí těchto kolejí v úseku mezi návěstidly Lc2 - Se19. napěťově v úseku mezi ÚO 402 - ÚO 6, ÚO 412 |  | S |  | L |  |  | D | 2x7h | 27.05.2026 | 07:15 | 28.05.2026 | 14:15 | 22. st 27: 7; 22. čt 28: 7 | Hněvice - Roudnice n.L. jednokolejně po 1.TK pro el. vlaky | navaření srdcovek výh.č. 28, 29, odstranění blátivých míst, úprava GPK | 11 | 8 | O
527 | P | 73008 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.07.2026 | 04:20 | [31 empty] | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73107 E | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
527 | P | 73008 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.07.2026 | 04:20 | [31 empty] | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73107 F | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
527 | Zm | 73008 H | Roudnice nad Labem: výh.: kolejová spojka 28/29, od hrotů jazyků výhybky 28 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybky 29 z vedlejšího směru Roudnice nad Labem: napěťově kolejová spojka 28/29 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 115d | 31.03.2026 | 08:00 | 23.07.2026 | 04:20 | [31 empty] | výluka navazuje na DPS 2025-11-001516 | nesjízdné TV po MU | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
527 |  | 73129 A | Bohušovice nad Ohří: záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo 1L. Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, Hrobce: záhl. a zhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 11, 14. Hrobce: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo S1 Hrobce: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo S3 Hrobce: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 14.05.2026 | 07:00 | 14.05.2026 | 17:00 | 20. čt 14: 10 |  | výměna štěrkového lože ve výh.č. 14, 16, 17 | 11 | 8 | O
527 |  | 73129 A1 | Bohušovice nad Ohří: záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo 1L. Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, Hrobce: záhl. a zhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 11, 14. Hrobce: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo S1 Hrobce: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo S3 Hrobce: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 15.05.2026 | 07:00 | 15.05.2026 | 16:00 | 20. pá 15: 9 |  | strojní úprava GP ve výh.č. 14, 16, 17, odstranění blátivých míst | 11 | 8 | O
527 |  | 73109 F1 | Bohušovice nad Ohří: zhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla Se15 po námezník výhybky č. 27. Bohušovice nad Ohří: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 20.05.2026 | 07:00 | 20.05.2026 | 17:00 | 21. st 20: 10 |  | úprava a regulace TV, navaření srdcovky výhybky č. 27 | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 73109 H1 | Bohušovice nad Ohří: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 23.05.2026 | 07:00 | 23.05.2026 | 17:00 | 21. so 23: 10 |  | úprava a regulace TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 73109 C | Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 2. + TV, Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se104. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 3d | 04.05.2026 | 07:00 | 06.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | následné podbití po rekonstrukci, úprava GPK | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 19. po 4 to 19. st 6
527 |  | 73109 C1 | Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 2. + TV, Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se104. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x10h | 22.05.2026 | 07:00 | 24.05.2026 | 17:00 | 21. pá 22: 10; 21. so 23: 10; 21. ne 24: 10 |  | úprava a regulace TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | N
527 |  | 73109 D | Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla Se103 po návěstidlo 1L. Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 3d | 07.05.2026 | 07:00 | 09.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | následné podbití po rekonstrukci, úprava GPK | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 19. čt 7 to 19. so 9
527 |  | 73109 D1 | Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla Se103 po návěstidlo 1L. Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x10h | 19.05.2026 | 07:00 | 21.05.2026 | 17:00 | 21. út 19: 10; 21. st 20: 10; 21. čt 21: 10 |  | úprava a regulace TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | N
527 |  | 73109 E1 | Lovosice jih: 101.,101a jen TV, mezi ÚO 401 - ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 19.05.2026 | 07:00 | 19.05.2026 | 17:00 | 21. út 19: 10 |  | úprava a regulace TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 73109 G1 | Lovosice jih: 100.,102.,102a jen TV, mezi ÚO 402 - ÚO 412 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 22.05.2026 | 07:00 | 22.05.2026 | 17:00 | 21. pá 22: 10 |  | úprava a regulace TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 | D | 73134 J | Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - UNL hlavní nádraží jih: zab. zař.: TZZ 1. TK - kolejový obvod 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 07.05.2026 | 17:00 | 07.05.2026 | 21:00 | 19. čt 7: 4 |  | obnovení šuntové citlivosti koleje | 11 | 8 | O
527 |  | 73131 A | Lovosice: záhl. směr Prackovice nad Labem,jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16. Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, Prackovice nad Labem: záhl. a zhl. lichých kolejí směr Lovosice. Prackovice nad Labem: lichá + TV, Prackovice nad Labem: zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po námezník výhybky č. 10. |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 16.05.2026 | 07:00 | 16.05.2026 | 16:00 | 20. so 16: 9 |  | výměna štěrkového lože ve výh.č. 1, 4, 5, 10, opravy a nátěry krakorců | 11 | 8 | O
527 |  | 73131 B | Lovosice: záhl. směr Prackovice nad Labem,jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16. Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, Prackovice nad Labem: záhl. a zhl. lichých kolejí směr Lovosice. Prackovice nad Labem: lichá bez TV, Prackovice nad Labem: zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po námezník výhybky č. 10. |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 17.05.2026 | 07:00 | 17.05.2026 | 16:00 | 20. ne 17: 9 |  | strojní úprava GP výh.č. 1, 4, 5, 10, opravy a nátěry krakorců | 11 | 8 | O
527 |  | 73132 A | UNL hlavní nádraží jih: 102. bez TV, část mezi návěstidly S102 - Lc102 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 11.05.2026 | 07:00 | 11.05.2026 | 14:00 | 20. po 11: 7 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, podbíjení pražců | 11 | 8 | O
527 |  | 73134 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 134.,159. jen TV, záhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží obvod jih, jeho část od návěstidla 1JL po návěstidlo Se111. UNL hlavní nádraží jih: záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část návěstidla 1ZS po návěstidlo Se107. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 04.05.2026 | 07:00 | 07.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, čištění štěrkového lože, výměna upevňovadel, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 19. po 4 to 19. čt 7
527 | D | 73134 F | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: záhl. směr UL jih - část mezi návěstidly Se111 - 1JL. Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - UNL hlavní nádraží jih: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 03.05.2026 | 07:30 | 03.05.2026 | 08:30 | [32 empty] | skládání kolejnicových pasů | 11 | 8 | O | bar: 18. ne 3
527 | D | 73069 D | Ústí nad Labem sever: záhl. a zhl. směr Povrly, jeho část, včetně části staničních kolejí č. 201a, 202a od návěstidel Se237, 2S po návěstidla L201a, L202a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Ústí nad Labem sever - Povrly, ze směru Ústí nad Labem sever. Ústí nad Labem sever: lichá jen TV, od ÚO 431, dělení nad 203a staniční kolejí po ÚO 441 Ústí nad Labem sever: sudá jen TV, od ÚO 432 po ÚO 442 | X | S | X | L |  | X | N | 6h | 15.05.2026 | 22:30 | 16.05.2026 | 04:15 | [31 empty] | současně s et. A1 | stavba „Most ev. č. 62-003 Ústí nad Labem” – oprava nadjezdu křížícího trať v km 519,925 | 11 | 8 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. pá 15 to 20. so 16
527 | D | 73069 E | Ústí nad Labem sever: záhl. a zhl. směr Povrly, jeho část, včetně části staničních kolejí č. 201a, 202a od návěstidel 1S, Se236 po návěstidla L201a, L202a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Ústí nad Labem sever - Povrly, ze směru Ústí nad Labem sever. Ústí nad Labem sever: lichá jen TV, od ÚO 431, dělení nad 203a staniční kolejí po ÚO 441 Ústí nad Labem sever: sudá jen TV, od ÚO 432 po ÚO 442 | X | S | X | L |  | X | N | 6h | 16.05.2026 | 22:30 | 17.05.2026 | 04:15 | [31 empty] | současně s et. B1 | stavba „Most ev. č. 62-003 Ústí nad Labem” – oprava nadjezdu křížícího trať v km 519,925 | 11 | 8 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. so 16 to 20. ne 17
527 |  | 73132 B | Ústí nad Labem sever: zhl. střední spojovací koleje č. 921 - část v úseku od návěstidla Lc921 po hroty jazyků výhybky č. 203. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 25.05.2026 | 07:00 | 25.05.2026 | 14:00 | 22. po 25: 7 |  | navaření srdcovky výh.č. 203 | 11 | 8 | O
527 | Zm | 73069 B1 | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. + TV, Ústí nad Labem sever: záhl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se236. |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 16.05.2026 | 21:00 | 17.05.2026 | 04:50 | [31 empty] | výluka pro CPS | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ – oprava nadjezdu křížícího trať v km 522,703 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 20. so 16 to 20. ne 17
527 | Zm | 73069 A1 | Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. + TV, Ústí nad Labem sever: záhl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se237. |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 15.05.2026 | 21:00 | 16.05.2026 | 04:50 | [32 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ – oprava nadjezdu křížícího trať v km 522,703 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 20. pá 15 to 20. so 16
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 63121 A | Kladno-Dubí: záhl. směr Brandýsek. Kladno-Dubí - Brandýsek: traťová bez TV, Brandýsek: celá bez TV, Brandýsek - Otvovice: traťová bez TV, Otvovice: celá bez TV, Otvovice - Kralupy nad Vltavou: traťová bez TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. směr Otvovice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 26.05.2026 | 08:00 | 04.07.2026 | 16:00 | [32 empty] | Výměna kolejnic, výměna pražců, podbíjení ASP. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. út 26 to 22. ne 31
528 | R | 63116 A | Kladno: 5a bez TV, kolejově od náv. S5a po náv. Sc5 |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 01.04.2026 | 08:00 | 30.06.2026 | 16:00 | [32 empty] | výstavba horkovodu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 |  | 65009 A | Kralupy nad Vltavou předměstí: zab. zař.: PZS v km 3,009 (P2100). |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 11.05.2026 | 08:00 | 18.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | Jízda vlaků na PN + OP. | rekonstrukce PZS P2100 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 15 | N | bar: 20. po 11 to 21. po 18
529 |  | 73150 A | Louny: zhl. směr Lenešice - část od námezníku po hroty jazyků výhybky č. 50 (výhybka č. 50, část výhybek č. 45, 51). |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 25.05.2026 | 07:00 | 25.05.2026 | 17:00 | 22. po 25: 10 |  | výměna pražců | 11 | 8 | O
529 |  | 73162 A1 | Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x11h | 02.05.2026 | 07:30 | 03.05.2026 | 18:30 | 18. so 2: 11; 18. ne 3: 11 |  | rekonstrukce mostu ev. č. 2507-2 Bečov křížícího trať cca v km 110,250 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
530 |  | 73135 A | Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 11.05.2026 | 08:30 | 14.05.2026 | 14:30 | [32 empty] | odstranění blátivých míst, výměna pražců, svařování, odstranění porostu, strojní propracování přejezdů | 11 | 8 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. po 11 to 20. čt 14
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 |  | 73151 A | Louny předměstí: záhl. směr Hřivice. Louny předměstí - Hřivice: traťová bez TV, Hřivice: záhl. směr Louny předměstí. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 04.05.2026 | 07:30 | 04.05.2026 | 17:30 | 19. po 4: 10 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
531 |  | 73151 B | Hřivice: záhl. směr Domoušice. Hřivice - Domoušice: traťová bez TV, Domoušice: záhl. a zhl. směr Hřivice. Domoušice: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č.1 Domoušice: 3. bez TV, část od námezníku výhybky č. 1 po hroty jazyků výhybky č. 2 | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 05.05.2026 | 07:30 | 06.05.2026 | 17:30 | 19. út 5: 10; 19. st 6: 10 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
531 |  | 73151 C | Postoloprty: záhl. směr Odb Bažantnice. Postoloprty - Odb Bažantnice: traťová bez TV, Odb Vrbka: záhl. směr Odb Bažantnice - část od snímače PCN v km 216,367 u námezníku výhybky č. 2. Odb Vrbka - Odb Bažantnice: traťová bez TV, Odb Bažantnice: celá bez TV, Odb Bažantnice - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, Březno u Postoloprt: celá bez TV, Březno u Postoloprt - Louny předměstí: traťová bez TV, Louny předměstí: záhl. a zhl. směr Březno u Postoloprt - část od návěstidla BS po námezník výhybky č. 2. Louny předměstí výhybka č. 2 - Louny předměstí: 91. spojovací kolej bez TV, od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo Se3 Louny předměstí výhybka č. 1 - Louny předměstí výhybka č. 2: 90. spojovací kolej bez TV, od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo Sc90 | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 11.05.2026 | 07:30 | 12.05.2026 | 17:15 | 20. po 11: 10; 20. út 12: 10 |  | oprava GPK, odstranění porostu, výměna pražců v.č. 8 Březno u P. a v.č. 2 Louny př. | 11 | 8 | O
531 |  | 73148 A | Počerady: záhl. 1. traťové koleje směr odbočka Vrbka, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Počerady - Odb Vrbka: 1. + TV, Odb Vrbka: 1. jen TV, Odb Vrbka - Postoloprty: traťová jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 8h | 13.05.2026 | 07:30 | 13.05.2026 | 15:00 | 20. st 13: 8 |  | odstranění porostu a defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
531 |  | 73148 B | Počerady: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Počerady: záhl. a zhl. směr Odbočka Vrbka, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 1L. Počerady: 1.,1a,3.,5.,7.,9. jen TV, včetně vlečky č. 3162 Počerady - Odb Vrbka: 1. + TV, Odb Vrbka: 1. jen TV, Odb Vrbka - Postoloprty: traťová jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 11h | 14.05.2026 | 07:30 | 14.05.2026 | 18:00 | 20. čt 14: 11 |  | oprava GPK, odstranění porostu, svařování ve v.č. 2, odstranění defekt.vad | 11 | 8 | O
531 |  | 73146 E | Počerady: záhl. a zhl. směr Obrnice, jeho část od návěstidly L2 po návěstidlo 2S. Počerady - Obrnice: 2. + TV, Obrnice: záhl. a zhl. směr Počerady, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S2. Obrnice: záhl. a zhl. směr Bečov u Mostu, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo S4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Bečov u Mostu - Obrnice, ze směru Obrnice. Obrnice: 2.,4. jen TV, po ÚO 10 | X | T+S | X | N |  | X | Ne | 4d | 15.05.2026 | 07:00 | 18.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | přípojné pole mezi KV 21A - 25ab - zřízení zesílené konstrukce pražc. podloží, výměna pražců, vložení přech.kolejnic, zřízení BK, propracování výh.č. 21A, 21B, výměna pražců ve výh.č. 49 Počerady, 2.TK - porost, defektoskopie, oprava GPK | 11 | 8 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. pá 15 to 21. po 18
531 | Zm | 73146 F | Počerady: záhl. a zhl. směr Obrnice, jeho část od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 46. Obrnice - Počerady: 1. bez TV, Obrnice: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Počerady, jeho část od návěstidla 1L po hroty jazyků výhybky č. 14. Obrnice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 54 Obrnice: zhl. směr Most, jeho část od námezníku výhybky č. 54, 57 po námezník výhybky č.75b. Obrnice: 1.,2.,4.,6.,8. jen TV, po ÚO 10 |  | T+S |  | L |  | X | D | 11h | 19.05.2026 | 07:00 | 19.05.2026 | 18:00 | 21. út 19: 11 |  | propracování v.č. 14, 54, 57 + pp, oprava GPK, oprava rozchodu v.č. 48, výměna jazyka a opornice v.č. 46, svařování, porost | 11 | 8 | IO | [9 empty] | 5 | 0 | 30
531 |  | 72A36211 | Obrnice - Počerady: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 20.05.2026 | 07:30 | 20.05.2026 | 15:00 | 21. st 20: 8 |  | odstranění porostu a defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
531 |  | 73148 C | Odb Vrbka - Počerady: 2. + TV, Počerady: záhl. a zhl. sudých kolejí směr Odbočka Vrbka. Počerady: 2a bez TV, Počerady: 2. bez TV, její část od hrotu výhybky č. 18 po návěstidlo L2 Počerady: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 21.05.2026 | 07:30 | 21.05.2026 | 15:00 | 21. čt 21: 8 |  | odstranění porostu a defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
531 |  | 73148 D | Počerady: 1. bez TV, část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 26.05.2026 | 07:30 | 26.05.2026 | 18:00 | 22. út 26: 11 |  | svařování | 11 | 8 | O
531 | D | 73097 C | Březno u Chomutova: 4. bez TV, část mezi návěstidly S4 - L4 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 29.05.2026 | 08:00 | 29.05.2026 | 09:00 | [32 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O | bar: 22. pá 29
531 | D | 73097 D | Březno u Chomutova: 6. bez TV, část mezi návěstidly Se8 - Se9 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 29.05.2026 | 09:00 | 29.05.2026 | 10:00 | [32 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O | bar: 22. pá 29
531 | D | 73097 E | Březno u Chomutova: 7. bez TV, část mezi návěstidly S7 - L7 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 29.05.2026 | 10:00 | 29.05.2026 | 11:00 | [32 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O | bar: 22. pá 29
531 | D | 73097 F | Březno u Chomutova: 9. bez TV, část mezi návěstidly S9 - L9 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 29.05.2026 | 11:00 | 29.05.2026 | 12:00 | [32 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O | bar: 22. pá 29
531 |  | 73146 G | Obrnice: záhl. a zhl. směr výhybna Odolice, jeho část od návěstidla CL po návěstidla S6, S8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Obrnice - Libčeves, ze směru Obrnice. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 18.05.2026 | 07:00 | 18.05.2026 | 11:00 | 21. po 18: 4 | ZP+ND pro AŽD | propracování výh.č. 27ab, 34 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
531 |  | 73146 H | Obrnice: zhl. směr Počerady, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidla S12, S14, Sc16, Se7. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 18.05.2026 | 07:00 | 18.05.2026 | 17:00 | 21. po 18: 10 |  | propracování výh.č. 30ab, 35, 45 | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
531 |  | 73146 C | Most: záhl. směr Obrnice, jeho část od návěstidla OL po návěstidlo Se2. Obrnice - Most: traťová + TV, Obrnice: kolejově 1zb kolej na záhlaví v dopravně Obrnice Obrnice: zhl. směr Most, jeho část od návěstidel L1, L2, L4, L6, L8 po hroty jazyků výhybky č. 89. Obrnice: 2.,4.,6.,8. jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 15h | 20.05.2026 | 07:00 | 20.05.2026 | 22:00 | 21. st 20: 15 |  | navaření v.č. 89, výměna pražců ve v.č. 89, úprava APK, propracování v.č. 89 a 75ab včetně pp | 11 | 8 | IO |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 11x6h | 30.04.2026 | 21:35 | 18.05.2026 | 04:00 | 18. pá 1: ); 19. pá 8: (; 19. so 9: )(; 19. ne 10: )(; 20. po 11: )(; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: )(; 20. so 16: )(; 20. ne 17: )(; 21. po 18: ) |  | výst. a demont. nosných bran TV, mont. bednění a výztuže, betonování, demont. spodních staveb MO | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x6h | 01.05.2026 | 21:35 | 08.05.2026 | 04:00 | 18. pá 1: (; 18. so 2: )(; 18. ne 3: )(; 19. po 4: )(; 19. út 5: )(; 19. st 6: )(; 19. čt 7: )(; 19. pá 8: ) |  | výst. a demont. nosných bran TV, mont. bednění a výztuže, betonování, demont. spodních staveb MO | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x6h | 18.05.2026 | 21:35 | 21.05.2026 | 04:00 | 21. po 18: (; 21. út 19: )(; 21. st 20: )(; 21. čt 21: ) |  | výst. a demont. nosných bran TV, mont. bednění a výztuže, betonování, demont. spodních staveb MO | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
533 |  | 75012 A | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: PZZ v km 130,672 (P72). |  | T |  |  |  |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [32 empty] | snesení technologických objektů PZS v km 130,672 (P72), včetně výstražníků z důvodu prací ve vyloučené koleji dle ROV 73039 etapa B, zrušení PZS v km 130,672 (P72) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
533 |  | 73039 B | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla L po izolovaný styk v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6). Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla L, BL po návěstidlo 1S a námezník výhybky č. 1. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
533 |  | 73039 A | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá bez TV, Kadaň-Prunéřov: lichá jen TV, od ÚO 401 po PD 1 v km 137,716 a PD 2 v km 137,790 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 17, 18, 23 a návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 24 a návěstidlo Se11. |  | S |  | N |  |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
533 |  | 73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 18x6h | 08.05.2026 | 21:35 | 29.05.2026 | 04:00 | [7 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, real. napěť. převěsů, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 17x6h | 08.05.2026 | 21:35 | 29.05.2026 | 04:00 | [7 empty] | ( | )( | ) | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, real. napěť. převěsů, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 6h | 10.05.2026 | 21:35 | 11.05.2026 | 04:00 | [32 empty] | demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, real. napěť. převěsů, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. ne 10 to 20. po 11
533 |  | 73039 H1 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S |  |  |  | X | N | 5x6h | 24.05.2026 | 21:35 | 29.05.2026 | 04:00 | 21. ne 24: (; 22. po 25: )(; 22. út 26: )(; 22. st 27: )(; 22. čt 28: )(; 22. pá 29: ) |  | demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, demont. kolej. polí a výhybek, výst. podchodu, pažení MO | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 F1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 13x6h | 08.05.2026 | 21:35 | 21.05.2026 | 04:00 | 19. pá 8: (; 19. so 9: )(; 19. ne 10: )(; 20. po 11: )(; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: )(; 20. so 16: )(; 20. ne 17: )(; 21. po 18: )(; 21. út 19: )(; 21. st 20: )(; 21. čt 21: ) |  | demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, real. napěť. převěsů, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 F2 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S | X |  |  |  | Ne | 57d | 23.05.2026 | 07:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | výluka č. V-015658/23 (v RPV položka 20 na VR 533) pokrývá etapy ROV 73039 F2, G2, I1 | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 21. so 23 to 22. ne 31
533 |  | 73039 I1 | Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. bez TV, Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 401 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 57d | 23.05.2026 | 07:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | výluka č. V-015658/23 (v RPV položka 20 na VR 533) pokrývá etapy ROV 73039 F2, G2, I1 PJ 50 km/h (1000 m dle postupu prací a umístění SO). ZP směr Kadaň. Souběh s položkou V-015654/23. | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 21. so 23 to 22. ne 31
533 |  | 72A37520 | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 19.05.2026 | 08:00 | 20.05.2026 | 16:00 | 21. út 19: 8; 21. st 20: 8 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 | Zm | Z-73139 B | Vojkovice nad Ohří: zhl. směr Stráž nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří, ze směru Vojkovice nad Ohří. Vojkovice nad Ohří: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo L1 |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 13.05.2026 | 08:00 | 13.05.2026 | 16:00 | 20. st 13: 8 | Osobní vlaky zastavující ve stanici pouze po 2.TK Stráž-Vojkovice a 2.SK Vojkovice obousměrně. | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 | Zm | Z-73139 C | Vojkovice nad Ohří: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.05.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 16:00 | 20. čt 14: 8 | Osobní vlaky pouze po 2.TK Stráž-Vojkovice a 2.SK Vojkovice obousměrně. | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37621 | Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x6h | 04.05.2026 | 08:00 | 06.05.2026 | 14:00 | 19. po 4: 6; 19. út 5: 6; 19. st 6: 6 |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73139 A | Ostrov nad Ohří: 1. bez TV, její část od návěstidla Sc1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 12.05.2026 | 08:00 | 12.05.2026 | 16:00 | 20. út 12: 8 | pravidelně zastavující vlaky budou vedeny pouze po 2. SK | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 72A38121 | Hájek - Dalovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 11h | 21.05.2026 | 07:30 | 21.05.2026 | 18:00 | 21. čt 21: 11 | ROV B 72A38121 | výměna kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | 73124 A | Nové Sedlo u Lokte: 7.,9. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.05.2026 | 08:00 | 01.05.2026 | 15:00 | 18. pá 1: 7 |  | údržba ÚO a ÚD, údržba elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | 73124 B | Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví: 1. + TV, Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte: 2. + TV, Nové Sedlo u Lokte - Chodov: traťová + TV, Nové Sedlo u Lokte: záhl. a zhl. směr Chodov zhlaví, jejich část od návěstidla 1L po námezníky výhybek č. 9XB, 17, 18, 19. Nové Sedlo u Lokte: záhl. a zhl. směr Chodov zhlaví, jejich část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 9XA. Nové Sedlo u Lokte: záhl. a zhl. loketské TK směr Chodov, jejich část od návěstidla CL po námezník výhybky č. 15. Nové Sedlo u Lokte: celá jen TV, včetně napětí trakčního vedení nad kolejištěm Sokolovská uhelná a.s. Nové Sedlo u Lokte: napěťově obcházecí vedení v dopravně Nové Sedlo u Lokte | X | T+S |  | L |  |  | N | 3x5h | 10.05.2026 | 23:45 | 13.05.2026 | 04:20 | 19. ne 10: (; 20. po 11: )(; 20. út 12: )(; 20. st 13: ) |  | údržba ÚO a ÚD, údržba elektrického dělení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73124 D | Nové Sedlo u Lokte: celá + TV, včetně napětí trakčního vedení nad kolejištěm Sokolovská uhelná a.s. Nové Sedlo u Lokte: napěťově obcházecí vedení v dopravně Nové Sedlo u Lokte | X | S |  | L |  |  | N | 3x5h | 17.05.2026 | 23:45 | 20.05.2026 | 04:20 | 20. ne 17: (; 21. po 18: )(; 21. út 19: )(; 21. st 20: ) |  | údržba ÚO a ÚD, údržba elektrického dělení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73136 A | Nové Sedlo u Lokte: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Nové Sedlo u Lokte: 3.,3b,5.,5b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 05.05.2026 | 07:30 | 05.05.2026 | 16:00 | 19. út 5: 9 |  | úprava GPK | 11 | 8 | O
533 |  | 73136 B | Nové Sedlo u Lokte: 7. bez TV, její část od návěstidla S7 po návěstidlo L7 Nové Sedlo u Lokte: 7.,9. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 06.05.2026 | 07:30 | 06.05.2026 | 16:00 | 19. st 6: 9 |  | úprava GPK | 11 | 8 | O
533 |  | 73124 C | Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. + TV, část napětí trakčního vedení mezi středem NP (km 205,800) SpS Královské Poříčí a ÚO 411 (km 198,810) v dopravně Nové Sedlo u Lokte Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, část napětí trakčního vedení mezi ÚO 412 (km 198,810) v dopravně Nové Sedlo u Lokte a středem NP (km 205,800) SpS Královské Poříčí Nové Sedlo u Lokte: záhl. a zhl. směr Sokolov, jejich část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 29. Nové Sedlo u Lokte: záhl. a zhl. směr Sokolov, jejich část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 27. Nové Sedlo u Lokte: záhl. a zhl. směr Loket nz, jejich část od návěstidla KS po námezník výhybky č. 33. Nové Sedlo u Lokte: zhl. směr Loket nz, v části od námezníku výhybky č. 26 po námezníky výhybek č. 20, 22b, 24. Nové Sedlo u Lokte: 3b bez TV, Nové Sedlo u Lokte: celá jen TV, včetně napětí trakčního vedení nad kolejištěm Sokolovská uhelná a.s. Nové Sedlo u Lokte: napěťově obcházecí vedení v dopravně Nové Sedlo u Lokte | X | T+S |  | L |  |  | N | 2x5h | 24.05.2026 | 23:45 | 26.05.2026 | 04:20 | 21. ne 24: (; 22. po 25: )(; 22. út 26: ) |  | údržba ÚO a ÚD, údržba elektrického dělení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 72A38621 | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 11.05.2026 | 07:30 | 11.05.2026 | 17:00 | 20. po 11: 10 |  | úprava GPK | 11 | 8 | O
533 |  | 72A38621 | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 13.05.2026 | 07:30 | 13.05.2026 | 16:00 | 20. st 13: 9 |  | úprava GPK | 11 | 8 | O
533 |  | 72A38711 | Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 07.05.2026 | 07:30 | 07.05.2026 | 17:00 | 19. čt 7: 10 |  | úprava GPK | 11 | 8 | O
533 |  | 73113 A | Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,11.,201.,202.,203.,205.,207. bez TV, Sokolov seřaďovací nádraží: celá jen TV, obvod seřaďovací nádraží Sokolov seřaďovací nádraží - Sokolov: 91. spojovací kolej jen TV, Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 92. spojovací kolej jen TV, Sokolov: 2.,4.,6.,8.,10.,12. jen TV, obvod osobní nádraží Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej jen TV, Citice - Sokolov seřaďovací nádraží: 1. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 2. jen TV, | X | T+S |  | N |  |  | N | 5x5h | 10.05.2026 | 23:30 | 15.05.2026 | 04:20 | 19. ne 10: (; 20. po 11: )(; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: ) | ZP směr Citice | výměna izolátorů a směrových lan | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73113 B | Sokolov seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. směr Citice, jejich část od námezníků výhybek č. 240, 243 po návěstidla 1S, 2S. Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. směr Citice, jeho část od námezníků výhybek č. 226, 227, 228, 230, 232, 233 po hroty výhybky č. 237a. Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. směr Citice, jeho část od námezníku výhybky č. 234, 238 po hroty výhybky č. 242. Sokolov seřaďovací nádraží: 19a,29a,201.,202.,203.,205.,207. bez TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej + TV, Sokolov seřaďovací nádraží: celá jen TV, obvod seřaďovací nádraží Sokolov seřaďovací nádraží - Sokolov: 91. spojovací kolej jen TV, Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 92. spojovací kolej jen TV, Sokolov: 2.,4.,6.,8.,10.,12. jen TV, obvod osobní nádraží Citice - Sokolov seřaďovací nádraží: 1. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 2. jen TV, | X | T+S |  | N |  |  | N | 5x5h | 17.05.2026 | 23:30 | 22.05.2026 | 04:20 | 20. ne 17: (; 21. po 18: )(; 21. út 19: )(; 21. st 20: )(; 21. čt 21: )(; 21. pá 22: ) | ZP směr Citice | výměna izolátorů a směrových lan | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73113 C | Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 204 po námezníky výhybek č. 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217. Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,11.,201.,202.,203.,205.,207. bez TV, Sokolov seřaďovací nádraží: celá jen TV, obvod seřaďovací nádraží Sokolov seřaďovací nádraží - Sokolov: 91. spojovací kolej jen TV, Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 92. spojovací kolej jen TV, Sokolov: 2.,4.,6.,8.,10.,12. jen TV, obvod osobní nádraží Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. jen TV, Citice - Sokolov seřaďovací nádraží: 1. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 2. jen TV, | X | T+S |  | L |  |  | N | 6x5h | 24.05.2026 | 23:30 | 01.06.2026 | 04:20 | 21. ne 24: (; 22. po 25: )(; 22. út 26: )(; 22. st 27: )(; 22. čt 28: )(; 22. pá 29: ); 22. ne 31: ( | ZP směr Citice | výměna izolátorů a směrových lan | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 75003 D | Citice - Dasnice: zab. zař.: PZZ v km 213,744 (P87), v km 216,005 (P88). Citice - Dasnice: zab. zař.: TZZ 1.,2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 30.05.2026 | 08:00 | 30.05.2026 | 13:00 | 22. so 30: 5 | 2x jízda na OP a mezistaničně v 1. a 2. TK | údržbové práce na zařízení 6kV | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39311 | Dasnice - Citice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 11h | 14.05.2026 | 07:30 | 14.05.2026 | 18:00 | 20. čt 14: 11 | uzavírka přejezdu P87 v km 213,744 | úprava GPK | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39320 | Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 15.05.2026 | 07:15 | 15.05.2026 | 15:00 | 20. pá 15: 8 |  | výměna kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | 75003 C | Dasnice - Kynšperk nad Ohří: zab. zař.: TZZ 1.,2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 12.05.2026 | 08:00 | 12.05.2026 | 13:00 | 20. út 12: 5 | jízda mezistaničně v 1. a 2. TK | údržbové práce na zařízení 6kV | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39410 | Kynšperk nad Ohří - Dasnice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 18.05.2026 | 07:15 | 18.05.2026 | 15:00 | 21. po 18: 8 |  | výměna kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | 73138 B | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. bez TV, Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. směr Tršnice, jejich část od návěstidla 2S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 26.05.2026 | 07:15 | 26.05.2026 | 18:00 | 22. út 26: 11 |  | cyklická výměna jazyka výhybky č. 19, výměna LIS, výměna kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39420 | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 19.05.2026 | 07:15 | 19.05.2026 | 15:00 | 21. út 19: 8 |  | výměna kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | 73138 C | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. bez TV, Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. směr Tršnice, jejich část včetně části staniční koleje č. 1, 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 27.05.2026 | 07:15 | 28.05.2026 | 17:00 | 22. st 27: 10; 22. čt 28: 10 |  | cyklická výměna jazyků výhybek č. 17, 18, výměna kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39510 | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 20.05.2026 | 07:15 | 20.05.2026 | 15:00 | 21. st 20: 8 |  | výměna kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | 73138 A | Tršnice: záhl. a zhl. směr Cheb, jejich část od návěstidla Se17 po návěstidlo Se20. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Tršnice - Cheb, ze směru Tršnice. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 25.05.2026 | 07:15 | 25.05.2026 | 15:00 | 22. po 25: 8 |  | výměna LIS a kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | 73107 B | Cheb - Tršnice: 1. bez TV, Cheb - Tršnice: 1. jen TV, napětí trakčního vedení nad částí 1.TK od středu NP (km 233,987) TT Jindřichov po ÚO 422 ŽST Cheb Cheb: záhl. a zhl. směr Tršnice, jejich část včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla 1S po návěstidlo L2. Cheb: 2.,4b,6. jen TV, koleje „sever“, sekce E/20 (červená) Cheb: 2.,4b jen TV, koleje „střed“, sekce E/2 (žlutá) Cheb: 30.,30b,32.,92.,138.,140.,142.,144.,601b jen TV, koleje „sever“, sekce E/17 (modrá) Cheb: 602.,604.,606.,608.,610.,612.,614.,616.,618.,620.,622. jen TV, sekce E/18 (červená) a E/18 (žlutá) |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x12h | 05.05.2026 | 07:00 | 06.05.2026 | 19:00 | 19. út 5: 12; 19. st 6: 12 | nelze z/do nákl. nádraží směr Tršnice a Františkovy Lázně současně s ROV 73127 C | výměna trolejového drátu, výměna kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | 73128 B | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding, jeho část včetně části staniční koleje č. 14, 16 od námezníku výhybky č. 18 po návěstidla S14, S16. Cheb: 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/8 (zelená) a sekce E/16 (červená) |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 18.05.2026 | 06:00 | 23.05.2026 | 18:00 | [32 empty] | TSO výhybky č. 20 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 21. po 18 to 21. so 23
533 |  | 73128 C | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding, jeho část od námezníku výhybky č. 18 ponámezník výhybky č. 24, 26. Cheb: zhl. směr Tršnice / Františkovy Lázně, jeho část od námezníku výhybky č. 67 po námezník výhybky č. 58, 65. Cheb: 8.,10.,12. bez TV, Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená) |  | S |  | N |  |  | Ne | 18d | 24.05.2026 | 06:00 | 10.06.2026 | 18:00 | [32 empty] | TSO výhybek č. 24, 26, 58 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 21. ne 24 to 22. ne 31
533 |  | 73127 A | Cheb: 154. bez TV, její část od návěstidla Se115 po návěstidlo Se134 Cheb: 156. bez TV, její část od návěstidla Se116 po námezník výhybky č. 141 Cheb: výh.: č. 141, její část od hrotů jazyků po námezník, Cheb: 146.,148.,150.,152.,154. jen TV, sekce E/12 - zelená Cheb: 156. jen TV, mimo část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, mimo část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 01.05.2026 | 07:30 | 06.05.2026 | 17:30 | [32 empty] | dokončení prací na trakčním vedení v kolejišti SŽ a na napojení do DKV | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 19. st 6
533 |  | 73127 B | Cheb: 154. bez TV, její část od návěstidla Se115 po námezník výhybky č. 122 Cheb: 156. bez TV, její část od návěstidla Se116 po námezník výhybky č. 122 Cheb: 158. bez TV, její část od návěstidla Se111 po námezník výhybky č. 120 Cheb: kolejově staniční kolej Malý výtah v dopravně Cheb Cheb: kolejově staniční kolej Výtah v dopravně Cheb další popis: v části od návěstidla Sp1 po námezník výhybky č. 115 Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od námezníků výhybek č. 111, 115 po námezníky výhybek č. 117, 118, 119, 120, 122. Cheb: 91.,104.,106. jen TV, sekce E/10 (žlutá) Cheb: napěťově staniční kolej Výtah, Malý výtah v dopravně Cheb další popis: sekce E/10 (žlutá) |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 01.05.2026 | 07:30 | 02.05.2026 | 17:30 | 18. pá 1: 10; 18. so 2: 10 | Současně s ROV 73127 A + ROV 73106 A. | dokončení prací na trakčním vedení v kolejišti SŽ a na napojení do DKV | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 |  | 73127 C | Cheb: 154. bez TV, její část od návěstidla Se134 po námezník výhybky č. 139 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od návěstidla Se148 po námezník výhybky č. 152 Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek č. 139, 142, 143, 144, 149, 152, 153 po návěstidlo Se151. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 05.05.2026 | 07:30 | 06.05.2026 | 17:30 | 19. út 5: 10; 19. st 6: 10 | Současně s ROV 73127 A + ROV 73106 A + ROV 73107 B. | dokončení prací na trakčním vedení v kolejišti SŽ a na napojení do DKV | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 | Zm | 73106 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 144d | 14.12.2025 | 00:00 | 06.05.2026 | 17:30 | [32 empty] | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV, související vypnutí a snesení části zabezpečovacího zařízení | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 19. st 6
533 | Zm | 75010 A | Cheb: zab. zař.: SZZ částečně v obvodu St.2. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 20.05.2026 | 07:30 | 22.05.2026 | 17:30 | [32 empty] | komisionální zkoušení vazby nového ZZ SÚ ČD Cheb na St.2 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. st 20 to 21. pá 22
533 | Zm | 75010 B | Cheb: zab. zař.: SZZ částečně v obvodu St.1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 25.05.2026 | 07:30 | 05.06.2026 | 17:30 | [32 empty] | vypnutí, úprava a vyvázání závislostí přestavníků V118, V120, V121, seř. náv. Se111, Se112, Se113, Se114, kolej. obvodu V116-121 ze SRZZ St.1 a jejich přepojení do nového ZZ SÚ ČD Cheb a následné přezkoušení vazby SÚ ČD Cheb na St.1 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. po 25 to 22. ne 31
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | 73039 G1 | Kadaň: celá jen TV, Kadaň: 91. jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň: záhl. směr Kadaň-Prunéřov. | X | T+S |  |  |  | X | N | 13x6h | 08.05.2026 | 21:35 | 21.05.2026 | 04:00 | 19. pá 8: (; 19. so 9: )(; 19. ne 10: )(; 20. po 11: )(; 20. út 12: )(; 20. st 13: )(; 20. čt 14: )(; 20. pá 15: )(; 20. so 16: )(; 20. ne 17: )(; 21. po 18: )(; 21. út 19: )(; 21. st 20: )(; 21. čt 21: ) |  | demont. a výst. podpěr a nosn. bran TV, real. napěť. převěsů, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
534 |  | 73039 G2 | Kadaň: celá jen TV, Kadaň: 91. jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň: záhl. směr Kadaň-Prunéřov. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 57d | 23.05.2026 | 07:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | výluka č. V-015658/23 (v RPV položka 20 na VR 533) pokrývá etapy ROV 73039 F2, G2, I1 | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 21. so 23 to 22. ne 31
534 |  | 73153 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Kaštice: záhl. a zhl. směr Krásný Dvůr - část od návěstidel VL, Lc3 směr kolej č. 3a. Kaštice kolej 3a: 3a bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 18.05.2026 | 08:00 | 22.05.2026 | 15:00 | [32 empty] | svařování, výměna pražců | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 18 to 21. pá 22
534 | Zm | 73152 A | Černovice u Chomutova - Křimov: traťová bez TV, Křimov: celá bez TV, Křimov - Kovářská: traťová bez TV, Kovářská: celá bez TV, Kovářská - Vejprty: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 26d | 11.05.2026 | 07:30 | 05.06.2026 | 14:00 | [32 empty] | oprava propustku km 16,639 | 11 | 8 | OS |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 20. po 11 to 22. ne 31
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
535 |  | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
535 |  | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
535 |  | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
535 |  | 73006 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
535 |  | 73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 |  | 73122 A | Karlovy Vary dolní nádraží: záhl. a zhl. směr Karlovy Vary-Březová, v části od návěstidla L po námezník výhybky č. 15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary-Březová, ze směru Karlovy Vary dolní nádraží. | X | S | X |  |  | X | D | 3h | 16.05.2026 | 17:50 | 16.05.2026 | 20:45 | 20. so 16: 3 |  | zajištění 1/2 Maratonu 2026 K. Vary | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
536 |  | 73130 A | Nejdek: záhl. a zhl. směr Nové Hamry, jejich část od návěstidla S po námezníky výhybek č. 7, 8, 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Nejdek - Nové Hamry, ze směru Nejdek. Nejdek: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 8 Nejdek: 5. bez TV, její část od km 19,380 po námezník výhybky č. 7 Nejdek: 7. bez TV, |  | S | X |  |  |  | Ne | 12d | 11.05.2026 | 08:20 | 22.05.2026 | 17:30 | [31 empty] | současně s ROV 73130 B | výměna pražců a kolejnic, oprava nástupiště | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 20. po 11 to 21. pá 22
536 |  | 73130 B | Nejdek - Nové Hamry: traťová bez TV, Nové Hamry: celá bez TV, Nové Hamry - Pernink: traťová bez TV, Pernink: celá bez TV, Pernink - Potůčky: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 11.05.2026 | 08:20 | 22.05.2026 | 17:30 | [31 empty] | současně s ROV 73130 A | Následné a dokončovací práce po výluce v roce 2025 (TSO, oprava MO) - strojní propracování, úprava ŠL, BK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 20. po 11 to 21. pá 22
536 |  | 73130 C | Nejdek: zhl. směr Nová Role, jeho část od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Nejdek: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S3 Nejdek: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 do km 19,380 |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 11.05.2026 | - | 22.05.2026 | - | [31 empty] | od 08:20 hod. Současně s ROV 73130 A, B. | souvislá výměna pražců a kolejnic na 3. koleji | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. po 11 to 21. pá 22
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63011 A1 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, včetně výhybky 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 63d | 31.03.2026 | 18:00 | 01.06.2026 | 18:00 | [32 empty] | Rekonstrukce výpravní budovy. | 14 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
537 | Zm | 63111 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 2. bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: výh.: 27, 28, 30, 31, Mladá Boleslav hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Mladá Boleslav-Debř, část od námezníku výhybky 24 po návětidlo S. Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav-Debř: traťová bez TV, Mladá Boleslav-Debř: celá bez TV, Mladá Boleslav-Debř - Bakov nad Jizerou: traťová bez TV, Bakov nad Jizerou: záhl. a zhl. směr Mladá Boleslav- Debř, část od námezníku výhybky 2 po návěstidlo L. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.05.2026 | 07:45 | 17.05.2026 | 17:40 | [32 empty] | Výměna pražců, výměna výhybkových dílů ve výhybce 27, 28, 30, 31, výměna srdcovky ve výhybce 1 a 2, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. po 11 to 20. ne 17
537 |  | 63110 C | Mnichovo Hradiště: výh.: 2, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 11.05.2026 | 07:05 | 11.05.2026 | 19:00 | 20. po 11: 12 | V souběhu s výlukou 63111 A. | Výměna jazyků ve výhybce 2, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
537 |  | 63110 D | Mnichovo Hradiště: výh.: 10, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 12.05.2026 | 07:05 | 12.05.2026 | 19:00 | 20. út 12: 12 | V souběhu s výlukou 63111 A. | Výměna jazyků ve výhybce 10, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 |  | 73119 A | Žalhostice - Litoměřice horní nádraží: traťová bez TV, Litoměřice horní nádraží: záhl. traťové koleje směr Žalhostice jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 04.05.2026 | 08:00 | 04.05.2026 | 17:00 | 19. po 4: 9 |  | následné podbití po rekonstrukci přejezdu P3340 v km 43,596 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
539 |  | 73057 A | Čížkovice: záhl. traťové koleje směr Libochovice, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. Čížkovice - Chotěšov pod Hazmburkem: traťová bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem: celá bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem - Libochovice: traťová bez TV, Libochovice: záhl. traťové koleje směr Čížkovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 18.05.2026 | 07:30 | 22.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna pražců, úprava GPK, úprava UT v BK, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 18 to 21. pá 22
539 |  | 53103 A | Blíževedly - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Blíževedly, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se9. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 05.05.2026 | 08:00 | 07.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | Přejezd km 79,428 (P3383) na trase NAD. | zřízení BK, oprava přejezdu v km 79,428 (P3383) | 8 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. út 5 to 19. čt 7
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 | Zm | 53103 B | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, Bělá pod Bezdězem: celá bez TV, Bělá pod Bezdězem - Bezděz: traťová bez TV, Bezděz: celá bez TV, Bezděz - Okna: traťová bez TV, Okna: celá bez TV, Okna - Doksy: traťová bez TV, Doksy: záhl. směr Bezděz, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.05.2026 | 08:10 | 17.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou OŘ Pha dle ROV 63111 A. | výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. po 11 to 20. ne 17
540 |  | 53103 C | Jablonné v Podještědí - Rynoltice: traťová bez TV, Rynoltice: celá bez TV, Rynoltice - Křižany: traťová bez TV, Jablonné v Podještědí: záhl. směr Rynoltice. Křižany: záhl. směr Rynoltice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 18.05.2026 | 08:10 | 27.05.2026 | 16:00 | [32 empty] | souvislá výměna kolejnic, souvislá výměna upevňovadel, úprava BK, oprava GPK | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 18 to 22. st 27
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | 63105 A | Veleliby: výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veleliby - Nymburk hlavní nádraží stavědlo 3, ze směru Veleliby. | X | S | X |  |  | X | D | 12h | 24.05.2026 | 07:25 | 24.05.2026 | 19:25 | 21. ne 24: 12 | Souběh s etapami B, C. | Výměna srdcovky ve výhybce 3, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 |  | 63105 B | Čachovice: výh.: 7, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Čachovice - Luštěnice-Újezd, ze směru Čachovice. | X | S | X |  |  | X | D | 12h | 24.05.2026 | 07:25 | 24.05.2026 | 19:25 | 21. ne 24: 12 | Souběh s etapami A, C. | Výměna srdcovky na výhybce 7, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 |  | 63105 C | Luštěnice - Dobrovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 12h | 24.05.2026 | 07:25 | 24.05.2026 | 19:25 | 21. ne 24: 12 | Souběh s etapami A, B. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 | D | Z-73140 A | Františkovy Lázně: zhl. směr Vojtanov, jeho část od námezníků výhybek č. 15, 17 po námezník výhybky č. 24. Františkovy Lázně: 10.,12.,14. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 18.05.2026 | 07:00 | 22.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | jízda na návěst PN současně s ROV 73140 D | souvislá výměna pražců ve výhybce č. 23 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 21. po 18 to 21. pá 22
543 | D | Z-73140 B | Františkovy Lázně: zhl. směr Hazlov, jeho část včetně části staniční koleje č. 1, od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 25. Františkovy Lázně: 1.,3.,3a,5.,5a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 21.05.2026 | 07:00 | 22.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | jízda na návěst PN současně s ROV 73140 A | souvislá výměna pražců ve výhybce č. 25 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 21. čt 21 to 21. pá 22
543 | D | Z-73140 C | Františkovy Lázně: výh.: č. 8, její část od hrotů jazyků po námezník v dopravně Františkovy Lázně, Františkovy Lázně: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo L4 Františkovy Lázně: sudá jen TV, |  | S |  | N |  | X | Ne | 3d | 25.05.2026 | 07:00 | 27.05.2026 | 13:20 | [31 empty] | ND - 25.,26.5. IC 512+515 jízda na návěst PN | souvislá výměna pražců ve výhybce č. 8 a 4. SK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 22. po 25 to 22. st 27
543 | D | Z-73140 D | Františkovy Lázně: zab. zař.: PZZ v km 67,625 = 6,974 (P320). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 18.05.2026 | 07:00 | 22.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | jízda na návěst PN současně s ROV 73140 A,B | SVP ve výhybce č. 23 a 25 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 21. po 18 to 21. pá 22
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
546 | D | 73102 C1 | Rybniště: záhl. směr Chřibská. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Chřibská - Rybniště, ze směru Rybniště. | X | S | X |  |  |  | D | 0h | 15.05.2026 | 15:08 | 15.05.2026 | 15:10 | 20. pá 15: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | D | 73102 D1 | Krásná Lípa - Panský: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 1h | 15.05.2026 | 18:10 | 15.05.2026 | 18:40 | [32 empty] | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. pá 15
546 | D | 73102 E1 | Rumburk: záhl. směr Jiříkov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rumburk - Jiříkov, ze směru Rumburk. | X | S | X |  |  |  | D | 0h | 16.05.2026 | 15:00 | 16.05.2026 | 15:05 | 20. so 16: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | D | 73102 J1 | Rumburk - Šluknov: traťová bez TV, Šluknov: záhl. směr Rumburk. | X | T+S |  |  |  |  | D | 0h | 16.05.2026 | 16:30 | 16.05.2026 | 16:55 | 20. so 16: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | D | 73102 E2 | Rumburk: záhl. směr Jiříkov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rumburk - Jiříkov, ze směru Rumburk. | X | S | X |  |  |  | D | 0h | 16.05.2026 | 16:45 | 16.05.2026 | 17:05 | 20. so 16: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | D | 73102 E3 | Rumburk: záhl. směr Jiříkov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rumburk - Jiříkov, ze směru Rumburk. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 16.05.2026 | 18:05 | 16.05.2026 | 18:40 | [32 empty] | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. so 16
546 | D | 75013 A | Šluknov - Velký Šenov: zab. zař.: SZZ výhybky č. L1, L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 05.05.2026 | 07:30 | 11.05.2026 | 17:30 | [32 empty] | úprava zabezpečení odb. výh. L1 na vlečce. „Kamenolom Císařský” | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. út 5 to 20. po 11
546 | D | 73102 F1 | Šluknov: záhl. směr Rumburk. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rumburk - Šluknov, ze směru Šluknov. | X | S | X |  |  |  | D | 0h | 16.05.2026 | 15:15 | 16.05.2026 | 15:30 | 20. so 16: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | D | 73102 F2 | Šluknov: záhl. směr Rumburk. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rumburk - Šluknov, ze směru Šluknov. | X | S | X |  |  |  | D | 0h | 16.05.2026 | 17:08 | 16.05.2026 | 17:25 | 20. so 16: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | D | 73102 F3 | Šluknov: záhl. směr Rumburk. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rumburk - Šluknov, ze směru Šluknov. | X | S | X |  |  |  | D | 0h | 16.05.2026 | 17:48 | 16.05.2026 | 18:15 | 20. so 16: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | D | 73102 G1 | Velký Šenov: záhl. směr Šluknov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Šluknov - Velký Šenov, ze směru Velký Šenov. | X | S | X |  |  |  | D | 0h | 16.05.2026 | 15:30 | 16.05.2026 | 15:40 | 20. so 16: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | D | 73102 H1 | Velký Šenov - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 0h | 16.05.2026 | 15:55 | 16.05.2026 | 16:05 | 20. so 16: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | D | 73102 I1 | Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 0h | 16.05.2026 | 16:10 | 16.05.2026 | 16:25 | 20. so 16: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | D | 73102 I2 | Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 0h | 16.05.2026 | 17:30 | 16.05.2026 | 17:55 | 20. so 16: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | 53108 A | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Chrastava: celá bez TV, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: celá bez TV, Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, Liberec: záhl. TK směr Chrastava. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.05.2026 | 08:00 | 17.05.2026 | 15:00 | [31 empty] | Přejezd P2812 v km 8,619 na trase NAD - bude umožněn průjezd NAD. | následné podbití po rekonstrukci, oprava přejezdu P2812 v km 8,619, broušení kolejnic | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. po 11 to 20. ne 17
547 | D | 73102 A1 | Rybniště - Varnsdorf: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 0h | 15.05.2026 | 15:00 | 15.05.2026 | 15:06 | 20. pá 15: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 | D | 73102 B1 | Varnsdorf - Seifhennersdorf: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 0h | 17.05.2026 | 10:00 | 17.05.2026 | 10:05 | 20. ne 17: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 | D | 73102 A2 | Rybniště - Varnsdorf: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 0h | 17.05.2026 | 10:05 | 17.05.2026 | 10:10 | 20. ne 17: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 | D | 73102 B2 | Varnsdorf - Seifhennersdorf: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 0h | 17.05.2026 | 10:50 | 17.05.2026 | 11:05 | 20. ne 17: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 | D | 73102 A3 | Rybniště - Varnsdorf: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 0h | 17.05.2026 | 10:55 | 17.05.2026 | 11:05 | 20. ne 17: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 | D | 73102 A4 | Rybniště - Varnsdorf: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 0h | 17.05.2026 | 11:55 | 17.05.2026 | 12:15 | 20. ne 17: 0 |  | 37. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu žen Tour de Feminin 2026 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | 53057 A | Tanvald - Desná: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Desná - Dolní Polubný: traťová bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Dolní Polubný - Kořenov: traťová bez TV, Tanvald: záhl. směr Desná, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se6. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 26.04.2026 | 08:00 | 15.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53057 B. | Následná směrová a výšková úprava koleje, úprava UT BK. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 20. pá 15
548 |  | 53057 B | Kořenov: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 20d | 26.04.2026 | 08:00 | 15.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53057 A. | Následná směrová a výšková úprava koleje, úprava UT BK, zřízení odvodnění. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 20. pá 15
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | 31H22001 | Napájecí stanice Horní Cerekev Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera SEE. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera SEE. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 20.05.2026 | 07:00 | 21.05.2026 | 14:00 | 21. st 20: 7; 21. čt 21: 7 |  | údržba TNS | 5 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
701 |  | 33069 A | Rantířov: celá jen TV, včetně obcházecího vedení Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 4d | 11.05.2026 | 07:15 | 14.05.2026 | 16:55 | [32 empty] | 3. podbití | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. po 11 to 20. čt 14
701 |  | 33069 B | Jihlava město: celá + TV, Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 11.05.2026 | 07:15 | 14.05.2026 | 16:55 | [32 empty] | 3. podbití | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. po 11 to 20. čt 14
701 | Zm | 33069 D | Jihlava město: 3b,3c,5a,7a bez TV, Jihlava město: 3a bez TV, její část od návěstidla S3a po návěstidlo Se3 Jihlava město: 5. bez TV, její část od konce kusé koleje po návěstidlo L5 Jihlava město: 7. bez TV, její část od hrotu jazyků výhybky č. 10 po návěstidlo L7 Jihlava město: 9. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo L9 Jihlava město: zhl. staničních kolejí č. 3, 5a, 7a, 9 směr Rantířov, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 2, 5. Jihlava město: výh.: 10, Jihlava město: 3a,3b,3c,5.,5a,7.,7a,9. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x9h | 15.05.2026 | 07:55 | 17.05.2026 | 17:00 | 20. pá 15: 9; 20. so 16: 9; 20. ne 17: 9 |  | úprava GPK (3. podbití) po provedených pracech, úprava stezek | 5 | 3 | I | [6 empty] | X |  | X | 0 | 5 | 0
701 |  | 33069 C | Jihlava: záhl. směr Jihlava město, jeho část od návěstidla ML po izolovaný styk výhybky č. 11. Jihlava: 3.,3a,5.,5a,5b,7. jen TV, Jihlava: 21a jen TV, její část po ÚD č. 14 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 11.05.2026 | 07:15 | 11.05.2026 | 17:00 | 20. po 11: 10 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | 93026 A | Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor - Slapy: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Slapy - Malšice: traťová + TV, Malšice: celá + TV, Malšice - Sudoměřice u Bechyně: traťová + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně - Bechyně: traťová + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 11.05.2026 | 07:50 | 14.05.2026 | 16:40 | 20. po 11: 9; 20. út 12: 9; 20. st 13: 9; 20. čt 14: 9 |  | následné podbíjení v oblasti mostu v km 1,279 (investice SSz), následné podbíjení v km 1,860-2,070; 5,420-5,590; 9,324-9,629; 10,450-10,760; 17,877-17,995; 18,226-18,406; 19,780-19,880; 21,330-21,823 | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
703 - Horní Cerekev - Tábor
703 |  | 93008 A1 | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 04.05.2026 | 08:00 | 05.05.2026 | 15:15 | 19. po 4: 7; 19. út 5: 7 |  | Úpravy GPK strojním podbitím, výměna defektoskopicky vadných kolejnic vč. svařování. | 10 | 3 | O | [6 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0
703 |  | 93008 B1 | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 06.05.2026 | 07:45 | 07.05.2026 | 15:00 | 19. st 6: 7; 19. čt 7: 7 |  | Úpravy GPK strojním podbitím, výměna defektoskopicky vadných kolejnic vč. svařování. | 10 | 3 | O | [6 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 | Zm | 63123 A | Benešov u Prahy - Olbramovice: 1. jen TV, Od neutrálního pole v km 132,000 po ÚO 411 v km 120,680 v dopravně Olbramovice Olbramovice: záhl. 1. traťové koleje Benešov u Prahy - Olbramovice od náv. 1S po náv. L1c. Olbramovice: 1c,1b + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Benešov u Prahy - Olbramovice, ze směru Olbramovice. |  | T+S | X |  | V |  | D | 5x6h | 11.05.2026 | 08:50 | 15.05.2026 | 14:50 | 20. po 11: 6; 20. út 12: 6; 20. st 13: 6; 20. čt 14: 6; 20. pá 15: 6 |  | čištění drenážního potrubí | 15 | 6 | O
704 | Zm | 63123 B | Olbramovice: 2b,2c + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Olbramovice - Benešov u Prahy, ze směru Olbramovice. Olbramovice: záhl. 2. traťově koleje Olbramovice - Benešov u Prahy od náv. L2c po náv. 2S. Olbramovice - Benešov u Prahy: 2. jen TV, Od ÚO 412 v km 120,680 v dopravně Olbramovice po neutrální pole v km cca 132,000 |  | T+S | X |  | V |  | D | 5x6h | 18.05.2026 | 08:50 | 22.05.2026 | 14:50 | 21. po 18: 6; 21. út 19: 6; 21. st 20: 6; 21. čt 21: 6; 21. pá 22: 6 |  | čištění drenážního potrubí | 15 | 6 | O
704 |  | 93043 E | České Budějovice: 906a bez TV, její část od návěstidla Sc906a ke hrotům jazyka výhybky č. 44 České Budějovice: 906. bez TV, výh.: č. 44, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 30.05.2026 | 18:00 | 30.05.2026 | 23:00 | 22. so 30: 5 |  | zajištění bezpečnosti během běžeckého závodu Run Czech 2026 na žel. přejezdu P1126 v km 214,273 v ulici Pekárenská (CPS na SOD), údržbové práce OŘ Plzeň | 10 | 6 | C/O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 |  | 93043 D | České Budějovice seřaďovací nádraží: celá + TV, České Budějovice seřaďovací nádraží: napěťově obcházecí vedení v dopravně České Budějovice |  | S |  |  |  |  | N | 3x4h | 03.05.2026 | 22:00 | 01.06.2026 | 02:00 | [32 empty] | přípravné práce pro nepřetržitou výluku - montáž a demontáž návěstidel pro el. provoz a pevných zkratů do TV | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. ne 3 to 19. po 4; 20. pá 15 to 20. so 16; 22. ne 31
705 |  | 93043 A | České Budějovice seřaďovací nádraží: zhl. v části od hrotů jazyka výhybky č. 136 k námezníkům výhybek č. 136XA, 138, 141, 142, 144 a 145. České Budějovice seřaďovací nádraží: 101.,102.,104. bez TV, jejich části od námezníků výhybek č.136XA, 138, 142 k návěstidlům Lc101, Lc102, Lc104 České Budějovice seřaďovací nádraží: 106. bez TV, České Budějovice seřaďovací nádraží: 101. jen TV, v části k děliči TV č. 72 České Budějovice seřaďovací nádraží: 101a,102.,104.,106.,108.,110.,112.,114.,116. jen TV, od děličů TV č. 57, 59 k děličům TV č. 58, 78, 77, 74 České Budějovice seřaďovací nádraží: 134.,136.,138.,140.,142.,144.,146. jen TV, České Budějovice seřaďovací nádraží: napěťově 2. výtažná kolej v dopravně České Budějovice seřaďovací nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 12d | 04.05.2026 | 02:00 | 15.05.2026 | 22:00 | [32 empty] | oprava výhybek č. 136XA, 138, 141, 142 včetně přípojných polí, údržbové práce na žel. svršku a TV | 10 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 19. po 4 to 20. pá 15
705 |  | 93043 B | České Budějovice seřaďovací nádraží: zhl. v části od hrotů jazyka výhybky č. 135 k námezníkům výhybek č. 135XA, 137, 139, 140, 143 a ke hrotům jazyka výhybky č. 143. České Budějovice seřaďovací nádraží: 103.,105.,107. bez TV, v částech od námezníků výhybek 135XA, 137, 139 k návěstidlům Lc103, Lc105 a Lc107 České Budějovice seřaďovací nádraží: 109,111a,111b bez TV, České Budějovice seřaďovací nádraží: 103a,103.,105.,107. jen TV, v částech od děličů TV č. 56, 58 k děličům TV č. 59, 69, 70, 71 České Budějovice seřaďovací nádraží: 111. jen TV, v části od děliče TV č. 30 k děliči TV č. 99 České Budějovice seřaďovací nádraží: 109.,111a,111b jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 16d | 16.05.2026 | 02:00 | 31.05.2026 | 22:00 | [32 empty] | oprava výhybek č. 135XA, 137, 139, 140; 143 včetně přípojných polí, údržbové práce na žel. svršku a TV | 10 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 20. so 16 to 22. ne 31
705 |  | 93043 C | České Budějovice seřaďovací nádraží: výh.: č. 147, její část od námezníku ke hrotům jazyka , České Budějovice seřaďovací nádraží: 111. bez TV, v části od hrotů jazyka výhybky č. 147 do km 212,780 (úroveň návěstidla Lc109) |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 16.05.2026 | 02:00 | 20.05.2026 | 18:00 | [32 empty] | oprava výhybky č. 147 včetně přípojných polí, oprava části SK č. 111, úprava parametrů GPK strojně | 10 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 20. so 16 to 21. st 20
705 |  | 93009 A1 | České Velenice - Nová Ves nad Lužnicí: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, Nová Ves nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí: traťová bez TV, Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, Suchdol nad Lužnicí - Majdalena: traťová bez TV, Majdalena: celá bez TV, Majdalena - Třeboň: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 18.05.2026 | 08:10 | 19.05.2026 | 16:00 | 21. po 18: 8; 21. út 19: 8 |  | úpravy GPK strojním podbitím, výměna defektoskopicky vadných kolejnic vč. svařování | 10 | 6 | O
705 |  | 93009 B1 | Třeboň - Lomnice nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, Lomnice nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 20.05.2026 | 08:30 | 21.05.2026 | 15:30 | 21. st 20: 7; 21. čt 21: 7 |  | úpravy GPK strojním podbitím, výměna defektoskopicky vadných kolejnic vč. svařování | 10 | 6 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 |  | 93041 A | Horní Dvořiště st.hr. - Horní Dvořiště: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 01.05.2026 | 09:00 | 09.06.2026 | 18:40 | [32 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úprava parametrů GPK strojním podbitím, údržba průjezdného průřezu, údržba TV | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
706 |  | 93041 B | Horní Dvořiště - Rybník: traťová + TV, Rybník: celá + TV, Rybník - Omlenice: traťová + TV, Omlenice: celá + TV, Omlenice - Kaplice: traťová + TV, Kaplice: celá + TV, Kaplice - Velešín: traťová + TV, Velešín: celá + TV, Velešín - Holkov: traťová + TV, Holkov: celá + TV, Holkov - Kamenný Újezd u Č. Budějovic: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic - Včelná: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 01.05.2026 | 09:00 | 09.06.2026 | 18:40 | [32 empty] | SVP a SVK v km 70,270-70,293; 105,087-105,326; 109,000-110,474; TSO koleje km 94,185-98,524, dokončovací práce na dálničním nadjezdu v km 85,100 (akce ŘSD, CPS na SOD) | 10 | 6 | C/IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
706 |  | 93040 A | Rybník - Rožmberk nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Rožmberk nad Vltavou - Vyšší Brod klášter: traťová + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Vyšší Brod klášter - Loučovice: traťová + TV, Loučovice: celá + TV, Loučovice - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 01.05.2026 | 09:00 | 09.06.2026 | 18:40 | [32 empty] | SVK a SVP koleje v km 20,600-21,500; TSO žel. přejezdu v km 21,166 (P6135), sanace skalních zářezů v km 8,200-8,500, běžná údržba | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 |  | 93018 A | Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, Kubova Huť: celá bez TV, Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, Lenora: celá bez TV, Lenora - Volary: traťová bez TV, Volary: záhl. a zhl. směr Lenora. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 21d | 04.05.2026 | 08:00 | 24.05.2026 | 18:00 | [32 empty] | následné podbíjení v km 54,600-57,500 a 62,178-70,364 vč. násl.podbíjení žel. přej. (7x); OVK+OVP v km 43,200–62,000 vč. úpravy GPK strojně + údržba žel. svršku (práce OŘ), následné podbíjení v km 47,600-48,100 (investice SSZ - most v km 47,811) | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 19. po 4 to 21. ne 24
707 |  | 93018 B | Vimperk - Lipka: traťová bez TV, Lipka: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 04.05.2026 | 08:00 | 06.05.2026 | 18:00 | 19. po 4: 10; 19. út 5: 10; 19. st 6: 10 |  | následné podbíjení v km 36,500-37,000 (opravné práce SMT Plzeň - oprava mostu v km 36,845), údržbové práce na železničním svršku | 10 | 6 | O
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 |  | 93037 A | Číčenice - Záboří u Číčenic: traťová bez TV, Záboří u Číčenic: celá bez TV, Záboří u Číčenic - Temelín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x7h | 11.05.2026 | 07:15 | 13.05.2026 | 13:45 | 20. po 11: 7; 20. út 12: 7; 20. st 13: 7 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic vč. svařování; úpravy GPK strojním podbitím | 10 | 6 | O
708 |  | 93037 B | Temelín - Týn nad Vltavou: traťová bez TV, Týn nad Vltavou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4x7h | 18.05.2026 | 07:00 | 21.05.2026 | 14:05 | 21. po 18: 7; 21. út 19: 7; 21. st 20: 7; 21. čt 21: 7 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úpravy GPK, ojedinělá výměna pražců v km 19,700-20,100 a ve výhybkách č. 1, 2 a 3 v dopravně Týn nad Vltavou, zrušení přejezdů P1528, P1529, P1531, P1532, P1533 | 10 | 6 | O
708 |  | 93047 A | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, Strunkovice nad Blanicí: záhl. směr Bavorov. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 26.05.2026 | 08:20 | 04.06.2026 | 17:30 | [32 empty] | oprava mostu v km 13,475 - oprava nosné konstrukce a spodní stavby (SMT Plzeň), doplnění závor na žel. přejezdu P1446 v km 18,474 (investice OŘ PLZ - globál), kontrola mostu v km 16,120 MIJ, údržbové práce, zrušení přejezdů v km 16,843 a v km 17,103 | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 22. út 26 to 22. ne 31
708 | Zm | 93047 D | Strunkovice nad Blanicí: zhl. směr Bavorov. Strunkovice nad Blanicí: 1.,2.,2a,3. bez TV, zhl. mezi kolejemi 2 a 2a. Strunkovice nad Blanicí: záhl. a zhl. směr Husinec. Strunkovice nad Blanicí - Husinec: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV, Husinec - Prachatice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 26.05.2026 | 08:25 | 29.05.2026 | 16:30 | [31 empty] | V souběhu s ROV 93047 A. | odstranění závad v GPK na výh. č. 1,2,6,7 zjištěných po zimním období - výměna pražců a upevňovadel v dopr. Strunkovice n. B., výměna def. vadných kolejnic vč. svařování; úpravy GPK strojním podbitím | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. út 26 to 22. pá 29
708 |  | 93047 C | Číčenice - Vodňany: traťová bez TV, Vodňany: celá bez TV, Vodňany - Bavorov: traťová bez TV, Bavorov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 26.05.2026 | 08:20 | 27.05.2026 | 16:20 | 22. út 26: 8; 22. st 27: 8 | V souběhu s ROV 93047 A. | výměna defektoskopicky vadných kolejnic vč. svařování; úpravy GPK strojním podbitím, kontrola mostu v km 9,493 (Vodňany - Bavorov) diagnostickou mostní jednotkou | 10 | 6 | O
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 |  | 91H09010 | Napájecí stanice Strakonice Nezvěstice - Výh Nemanice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 9h | 05.05.2026 | 07:00 | 05.05.2026 | 16:00 | 19. út 5: 9 |  | údržba a revize zařízení SEE, přepojovací práce EG.D v rozvodně 110 kV v TT Strakonice | 10 | 6 | O
709 | Zm | 93044 A | Pačejov - Horažďovice předměstí: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 12h | 12.05.2026 | 07:30 | 12.05.2026 | 19:30 | 20. út 12: 12 |  | oprava GPK, BOTV | 9 | 6 | O
709 | Zm | 93044 B | Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 12h | 13.05.2026 | 07:30 | 13.05.2026 | 19:30 | 20. st 13: 12 |  | oprava GPK, BOTV | 9 | 6 | O
709 | Zm | 93044 C | Nepomuk - Pačejov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 12h | 14.05.2026 | 07:30 | 14.05.2026 | 19:30 | 20. čt 14: 12 |  | oprava GPK, BOTV | 9 | 6 | O
709 | Zm | 93044 D | Pačejov - Nepomuk: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 12h | 15.05.2026 | 07:30 | 15.05.2026 | 19:30 | 20. pá 15: 12 |  | oprava GPK, BOTV | 9 | 6 | O
709 | D | 93077 A | Číčenice - Dívčice: 1.,2. jen TV, Číčenice: celá jen TV, Číčenice - Protivín: traťová jen TV, Protivín: celá jen TV, Písek: celá jen TV, Písek - Putim: traťová jen TV, Putim: celá jen TV, Putim - Ražice: traťová jen TV, Putim - Protivín: traťová jen TV, Protivín - Ražice: traťová jen TV, Ražice: celá jen TV, Ražice - Čejetice: traťová jen TV, Čejetice: celá jen TV, Čejetice - Strakonice: traťová jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 2x10h | 16.05.2026 | 08:50 | 17.05.2026 | 18:50 | 20. so 16: 10; 20. ne 17: 10 | PJ 50km/h 1. a 2. TK Dívčice - Číčenice pod prac. místem v km cca 239,200-239,700. PJ 50km/h TK Čejetice - Strakonice pod prac. místem v km cca 267,450-267,600. TT Strakonice mimo provoz, nutno zajistit napájení z TT Nezvěstice. | výstavba nových vedení 400 kV a 110 kV v majetku ČEPS (práce CPS na SOD) | 10 | 6 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
709 | D | 93077 B | Číčenice - Dívčice: 1.,2. jen TV, |  | T |  | L |  | X | D | 6x10h | 18.05.2026 | 08:50 | 23.05.2026 | 18:50 | 21. po 18: 10; 21. út 19: 10; 21. st 20: 10; 21. čt 21: 10; 21. pá 22: 10; 21. so 23: 10 | PJ 50km/h 1. a 2. TK Dívčice - Číčenice (cca 500m) pod prac. místem v km cca 239,200-239,700. | výstavba nových vedení 400 kV a 110 kV v majetku ČEPS (práce CPS na SOD) | 10 | 6 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
709 |  | 93048 A | Nepomuk - Ždírec u Plzně: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Ždírec u Plzně - Blovice: traťová + TV, Blovice: celá + TV, Blovice - Nezvěstice: traťová + TV, Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Blovice od návěstidla L k námezníkům výhybek č. 2, 3 a 4. Nezvěstice: 1.,2.,3.,4.,6a,6b,8a,8.,8b,8c,10. bez TV, celá jen TV, Nezvěstice: výh.: 5, 6, 7, jejich část, od hrotu jazyka výhybky k námezníku výhybky Nezvěstice: zhl. a záhlaví směr Starý Plzenec, od námezníků výhybek č. 13,14,15 k návěstidlu S. Nezvěstice - Starý Plzenec: traťová + TV, Starý Plzenec: celá + TV, Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 28.05.2026 | 07:30 | 13.06.2026 | 13:45 | [32 empty] | výměna kolejnic, oprava GPK, doplnění KL, odstranění vegetace, BOTV, Nezvěstice - oprava výh. č. 13, 14, Blovice - oprava výh. č. 1, Ždírec - oprava výh. č. 2; oprava mostu km 340,021, montáž zařízení StarLift v km 337,043 | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. čt 28 to 22. ne 31
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | 93012 A | Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 123d | 26.02.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 18:00 | [32 empty] | výstavba mostního objektu SO 222 | 9 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
711 |  | 93024 A | Klatovy: 1.,2. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 8 do km 49,170 Klatovy: 3. bez TV, její část od km 49,285 (izolovaný styk) do km 49,170 Klatovy: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 do km 49,170 Klatovy: zhl. směr Švihov u Klatov a Běšiny, jeho část od námezníku výhybky č. 5 k námezníku výhybky č. 8. Klatovy: 1.,2.,3.,3c,4.,5.,5a,9v jen TV, a napětí TV nad záhlavím a zhlavím směr Janovice nad Úhlavou a částí traťové koleje Klatovy - Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290 Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 1. a 3. staniční koleje od km 49,310 do km 49,170. Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 2. a 4. staniční koleje od km 49,271 do km 49,170. |  | S |  | L |  | X | Ne | 123d | 26.02.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava 3.SK, zřízení neveřejné přístupové cesty v km 49,320, dmt nástupištních hran a přístřešků a zřízení výtahů na 2. a 3. nástupišti, opravy podchodů a schodišť ke 2. a 3. nástupišti, úprava GPK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
711 |  | 95007 A | Chlumčany u Dobřan - Přeštice: zab. zař.: PZS km 74,258 (P871). |  | T |  |  |  |  | Ne | 60d | 30.04.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 18:00 | [32 empty] | dočasně zrušený přejezd km 74,258 z důvodu výstavby propustku (SO 654) | 9 | 6 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
712 |  | 93005 B | Plzeň-Jižní Předměstí: 501 jen TV, Plzeň hlavní nádraží: 501a jen TV, od ÚO 421 po zakotvení TV v km 105,612 dle E9 příl. 2 SŘ |  | S |  | L |  |  | Ne | 65d | 11.05.2026 | 08:00 | 14.07.2026 | 16:00 | [31 empty] | V souběhu s ROV 93005 A. | rekonstrukce části fasády budovy v místě kolem trakční podpěry a konzole | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 20. po 11 to 22. ne 31
712 |  | 93053 A | Nýřany: záhl. směr Chotěšov. Nýřany - Výh Chotěšov: traťová bez TV, Výh Chotěšov: celá bez TV, Výh Chotěšov - Stod: traťová bez TV, Stod: záhl. směr Chotěšov. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 19.05.2026 | 07:40 | 21.05.2026 | 14:20 | 21. út 19: 7; 21. st 20: 7; 21. čt 21: 7 | PJ 50km/h v délce 1000m po dobu 7 dní po ukončení výluky | výměna pražců, výměna LIS, oprava DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | 9 | 6 | O
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 | D | 63157 A | Beroun: záhl. a zhl. 1. traťové koleje Zdice - Beroun, část od náv. 1S po náv. L101a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zdice - Beroun, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 25.05.2026 | 23:00 | 26.05.2026 | 05:20 | [32 empty] | Výměna srdcovky ZMB3 | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. po 25 to 22. út 26
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 14.05.2026 | 23:25 | 15.05.2026 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 20. čt 14 to 20. pá 15
713 |  | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 23.05.2026 | 23:25 | 24.05.2026 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 21. so 23 to 21. ne 24
713 |  | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 24.05.2026 | 23:25 | 25.05.2026 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 21. ne 24 to 22. po 25
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 28.05.2026 | 23:25 | 29.05.2026 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technollogií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. čt 28 to 22. pá 29
713 |  | 93006 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 167d | 14.12.2025 | 00:00 | 29.05.2026 | 16:00 | [32 empty] | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. pá 1 to 22. pá 29
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | 93070 A | Chrást u Plzně: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | Ne | 246d | 11.04.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | havarijní stav výhybky | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
714 | Zm | 93052 A | Chrást u Plzně: 1.,3.,5.,7. bez TV, jejich část od km 9,380 k námezníkům výhybek č. 8, 9, 7 a 6 Chrást u Plzně: záhl. a zhl. směr Stupno. Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, Stupno: celá bez TV, Stupno - Radnice: traťová bez TV, Radnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 18.05.2026 | 07:00 | 27.05.2026 | 15:00 | [32 empty] | výměna pražců a kolejnic, KL, zřízení BK, oprava PZS v km 4,454 (P470), km 5,290 (P471), km 6,057 (P472), km 6,287 (P473), odstranění vegetace, Radnice - oprava výh. č.3; oprava propustku km 15,5; Chrást u Plz. - oprava výh. č. 8, 9, 10 | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 21. po 18 to 22. st 27
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 |  | 93038 A | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, Sedlice: celá bez TV, Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, Radomyšl: celá bez TV, Radomyšl - Strakonice: traťová bez TV, Strakonice: záhl. směr Radomyšl. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 28d | 13.05.2026 | 07:00 | 09.06.2026 | 17:00 | [32 empty] | SVP a SVK v km 30,850-35,000; 38,300-39,025; 39,875-41,625; 43,250-44,100; 44,325-45,675; 46,250-49,000, TSO žel. přejezdů P1364 (31,188); P1365 (31,608); P1366 (31,829) a P1370 (34,654), údržbové práce, investiční práce ČEPS Invest | 10 | 6 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. st 13 to 22. ne 31
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
717 |  | 93049 C | Tachov - Planá u Mariánských Lázní: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 11.05.2026 | 07:30 | 15.05.2026 | 15:30 | 20. po 11: 8; 20. út 12: 8; 20. st 13: 8; 20. čt 14: 8; 20. pá 15: 8 |  | odstranění DVK, odstranění vegetace | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
717 |  | 93049 A | Bor: celá bez TV, Bor - Staré Sedliště: traťová bez TV, Staré Sedliště: celá bez TV, Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 18.05.2026 | 07:25 | 22.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | následné podbití, odstranění vegetace | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 21. po 18 to 21. pá 22
717 |  | 93049 B | Svojšín - Bor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 18.05.2026 | 07:25 | 22.05.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstranění vegetace, následné podbití | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 18 to 21. pá 22
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.05.2026 | 07:00 | 04.05.2026 | 13:00 | 19. po 4: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba KB | 9 | 6 | O
719 |  | 73061 B | Petrohrad: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 8 | X | S |  |  |  | X | Ne | 154d | 03.03.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostu v km 163,233 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
719 |  | 73061 A | Petrohrad - Kryry: traťová bez TV, Petrohrad: záhl. a zhl. směr Kryry, včetně částí staničních kolejí č. 1, jejich část od návěstidla S po návěstidlo L1 a námezník výhybky č. 8. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 154d | 03.03.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostu v km 163,233, výstavba nového železničního mostu v km 164,103 | 11 | 8 | C/I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. pá 1 to 22. ne 31
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 93055 A | Pňovany - Vranov u Stříbra: traťová + TV, Vranov u Stříbra: celá + TV, Vranov u Stříbra - Stříbro: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 09.05.2026 | 22:35 | 11.05.2026 | 04:30 | 19. so 9: (; 19. ne 10: )(; 20. po 11: ) |  | výměna LIS | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
720 |  | 73107 A | Lipová u Chebu - Cheb: 2. + TV, Cheb: záhl. a zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla 2L po návěstidlo Se32. Cheb: 2. jen TV, kolej „jih“, sekce E/7 (modrá) Cheb: 2.,4b jen TV, koleje „střed“, sekce E/2 (žlutá) Cheb: 91.,104.,106. jen TV, sekce E/10 (žlutá) Cheb: napěťově staniční kolej Výtah, Pahrbek jih v dopravně Cheb další popis: sekce E/10 (žlutá) Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x12h | 07.05.2026 | 07:00 | 08.05.2026 | 19:00 | 19. čt 7: 12; 19. pá 8: 12 | nelze z/do nákl. nádraží směr Lipová u Chebu a Schinding | výměna trolejového drátu | 11 | 6 | O
720 |  | 73128 A | Cheb: záhl. a zhl. směr Schirnding, jejich část včetně části staniční koleje č. 3 „jih“ od návěstidla Se10 a námezníku výhybky č. 301 po námezník kolejového křížení 10c, námezník výhybky č. 17 a návěstidlo Se24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Cheb - Schirnding, ze směru Cheb. | X | S | X | N |  | X | Ne | 8d | 08.05.2026 | 08:00 | 15.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | Současně s ROV 73128 E. | TSO výhybek č. 9, 13 | 11 | 8 | C/O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 19. pá 8 to 20. pá 15
720 |  | 73128 D | Cheb: záhl. a zhl. směr Schirnding, včetně části staniční koleje č. 303, 305, 307, jeho části od návěstidla PS a hrotů jazyků výhybky č. 301 po návěstidlo Se15, Se303, Se304, Se305. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Cheb - Schirnding, ze směru Cheb. Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350) do km 147,800 Cheb: 307a + TV, mezi ÚO 403 a ÚO 431, sekce E/4 (zelená) Cheb: 303.,305.,307.,309.,311.,313.,317. jen TV, sekce E/24 (hnědá), sekce E/25 (černá), sekce E/26 (modrá), sekce E/27 (žlutá) | X | T+S | X | N |  | X | D | 8h | 01.05.2026 | 10:00 | 01.05.2026 | 18:00 | 18. pá 1: 8 |  | stavba a výstroj TP, přípravné práce | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
720 |  | 73128 E | Cheb: záhl. a zhl. směr Schirnding, včetně části staniční koleje č. 303, 305, 307, jeho části od návěstidla PS a hrotů jazyků výhybky č. 301 po návěstidlo Se10, Se303, Se304, Se305. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Cheb - Schirnding, ze směru Cheb. Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350) do km 147,800 Cheb: 307a + TV, mezi ÚO 403 a ÚO 431, sekce E/4 (zelená) Cheb: 303.,305.,307.,309.,311.,313.,317. jen TV, sekce E/24 (hnědá), sekce E/25 (černá), sekce E/26 (modrá), sekce E/27 (žlutá) | X | T+S | X | N |  | X | Ne | 8d | 08.05.2026 | 08:00 | 15.05.2026 | 18:00 | [31 empty] | Současně s ROV 73128 A. | úprava TV | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. pá 8 to 20. pá 15
720 |  | 73128 F | Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800 Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 212d | 15.05.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | stavba lávky v km 150,458 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. pá 15 to 22. ne 31