## List 1
Datum a hodina tisku: 05.05.2026 10:35 hod.
Příloha č. 4 Přehled výluk červenec 2026
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 27. |  |  |  |  | 28. | [6 empty] | 29. | [6 empty] | 30. | [6 empty] | 31. |  |  |  |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | st 1 | čt 2 | pá 3 | so 4 | ne 5 | po 6 | út 7 | st 8 | čt 9 | pá 10 | so 11 | ne 12 | po 13 | út 14 | st 15 | čt 16 | pá 17 | so 18 | ne 19 | po 20 | út 21 | st 22 | čt 23 | pá 24 | so 25 | ne 26 | po 27 | út 28 | st 29 | čt 30 | pá 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 | Zm | Z-87011 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Kačerov - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Odb Balabenka - Milovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Skály - Praha-Satalice: zab. zař.: ETCS L2. Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 04.07.2026 | 00:00 | 04.07.2026 | 04:00 |  |  |  | 4 | [27 empty] | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87011 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 04.07.2026 | 00:00 | 04.07.2026 | 04:00 |  |  |  | 4 | [27 empty] | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 | Zm | Z-87012 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Kačerov - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Odb Balabenka - Milovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Skály - Praha-Satalice: zab. zař.: ETCS L2. Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 11.07.2026 | 00:00 | 11.07.2026 | 04:00 | [10 empty] | 4 | [20 empty] | omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87012 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 11.07.2026 | 00:00 | 11.07.2026 | 04:00 | [10 empty] | 4 | [20 empty] | omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87012 C | CDP Praha: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Praha GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 11.07.2026 | 00:00 | 11.07.2026 | 04:00 | [10 empty] | 4 | [20 empty] | omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba rádiové sítě GSM-R CZ a přenosových sítí s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87012 D | CDP Přerov: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Přerov GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 11.07.2026 | 00:00 | 11.07.2026 | 04:00 | [10 empty] | 4 | [20 empty] | omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba rádiové sítě GSM-R CZ a přenosových sítí s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | Z-23223 A | Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jablunkova: 2. + TV, Mosty u Jablunkova: 4.,4a jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Mosty u Jablunkova st.hr. od náv. 2L po nám. výh. č. 5 . |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 01.07.2026 | 07:35 | 01.07.2026 | 13:00 | 5 | [31 empty] | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23223 B | Mosty u Jablunkova - Mosty u Jablunkova st.hr.: 1. + TV, Mosty u Jablunkova: 3.,3a jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Mosty u Jablunkova st.hr. od náv. 1L po nám. výh. č. 6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 02.07.2026 | 07:30 | 02.07.2026 | 13:00 |  | 6 | [30 empty] | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23223 C | Návsí - Mosty u Jablunkova: 1. + TV, Mosty u Jablunkova - Návsí: 2. jen TV, Mosty u Jablunkova: 1. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Návsí od náv. 1S po nám. výh. č. 8. |  | T+S |  | L |  | X | D | 4h | 08.07.2026 | 10:20 | 08.07.2026 | 14:05 | [7 empty] | 4 | [24 empty] | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23223 D | Mosty u Jablunkova - Návsí: 2. + TV, Návsí: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Mosty u Jablunkova od náv. 2L po nám. výh. č. 5. |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 09.07.2026 | 07:40 | 09.07.2026 | 13:00 | [8 empty] | 5 | [23 empty] | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23223 E | Návsí - Mosty u Jablunkova: 1. + TV, Návsí: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Mosty u Jablunkova od náv. 1L po nám. výh. č. 6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 14.07.2026 | 07:40 | 14.07.2026 | 13:00 | [13 empty] | 5 | [18 empty] | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23223 F | Bystřice - Návsí: 1. + TV, Návsí - Bystřice: 2. jen TV, Návsí: 1. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bystřice od náv. 1S po nám. výh. č. 26. |  | T+S |  | L |  | X | D | 4h | 15.07.2026 | 10:30 | 15.07.2026 | 14:25 | [14 empty] | 4 | [17 empty] | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23222 B | Třinec - Český Těšín: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 03.07.2026 | 07:00 | 03.07.2026 | 13:00 |  |  | 6 | [29 empty] | oprava BK, odstranění defektoskopických vad v 2. traťové koleji Třinec - Český Těšín | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23222 A | Český Těšín - Třinec: 1. + TV, Třinec: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Český Těšín, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 50 . |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 13.07.2026 | 07:00 | 13.07.2026 | 13:00 | [12 empty] | 6 | [19 empty] | navaření srdcovky výh. č. 50, odstranění defektoskopické vady | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23226 A | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, Český Těšín - Český Těšín st.hr.: traťová + TV, Český Těšín: 6.,6a,8.,8a,10. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 20 po náv. 2AS, náv. PS. | X | T+S |  |  | V | X | D | 5h | 21.07.2026 | 08:15 | 21.07.2026 | 13:00 | [20 empty] | 5 | [11 empty] | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu, údržba zastřešení prvního a druhého nástupiště | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23226 C | Český Těšín - Louky nad Olší: 2. + TV, Český Těšín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Louky nad Olší, jeho část od náv. 2S po nám. výh. č. 23. Český Těšín: 0.,100. + TV, zhl. od nám. výh. č. 2 po hrot výh. č. 2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 23.07.2026 | 08:15 | 23.07.2026 | 13:00 | [22 empty] | 5 | [8 empty] | nemožná jízda ze sudé kolejové skupiny na první traťovou kolej směr Louky nad Olší/ odb Chotěbuz | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23226 D | Český Těšín - Třinec: 1. jen TV, Třinec-Konská - Český Těšín: 2. jen TV, Český Těšín: 100.,101.,101a,103.-107.,102.-124.,104a,110a,110b jen TV, |  | T+S |  | L | V | X | D | 4h | 28.07.2026 | 10:05 | 28.07.2026 | 14:10 | [27 empty] | 4 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu | 1 | 1 | O
301 |  | 23011 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 14.12.2025 | 00:00 | 21.09.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | Z-23228 A | Louky nad Olší: 9. bez TV, 5.,5a,5b,7.,11. + TV, zhl. směr Český Těšín od nám. výh. č. 9, 10, 11 po nám. výh. č. 5. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.07.2026 | 08:00 | 01.07.2026 | 14:00 | 6 | [31 empty] | výměna úsekového odpojovače č. Z06 na trakční podpěře č. 23B | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23226 B | Louky nad Olší - Český Těšín: 1. + TV, Albrechtice u Českého Těšína - Odb Chotěbuz: 1. + TV, Český Těšín: 5.,7. jen TV, 1.,1a,1b + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 30. Český Těšín: zhl. od hrotu výh. č. 21 po nám. výh. č. 21. Český Těšín: zhl. od hrotu výh. č. 19 po nám. výh. č. 19. |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 22.07.2026 | 08:15 | 22.07.2026 | 13:00 | [21 empty] | 5 | [10 empty] | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu, údržba zastřešení třetího a čtvrtého nástupiště | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23239 B | Havířov: 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22. bez TV, 2.,2a,4.,6.,6a,102. + TV, Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 04.07.2026 | 07:00 | 05.07.2026 | 18:00 |  |  |  | Ne | Ne | [27 empty] | optimalizace ŽST Havířov - montáž TV | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
301 |  | Z-23239 B | Havířov: 8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22. bez TV, 2.,2a,4.,6.,6a,102. + TV, Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 11.07.2026 | 07:00 | 12.07.2026 | 18:00 | [10 empty] | Ne | Ne | [20 empty] | optimalizace ŽST Havířov - montáž TV | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
301 |  | 23134 R | Havířov: 8.,10.,12.,14.,16.,18. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 84d | 23.04.2026 | 17:00 | 15.07.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | Optimalizace ŽST Havířov Rekonstrukce TV nad skupinou koleji 8 – 22, definitivní regulace TV | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | Z-23239 A | Havířov: 18.,20.,22. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 01.07.2026 | 07:00 | 03.07.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | [29 empty] | optimalizace ŽST Havířov - montáž TV | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
301 |  | Z-23239 C | Havířov: 12.,14.,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 06.07.2026 | 07:00 | 10.07.2026 | 17:00 | [5 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | optimalizace ŽST Havířov - montáž TV | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
301 |  | Z-23239 D | Havířov: 10.,10a,12a bez TV, zhl. ve směru Albrechtice u ČT od nám. výh.17 a návěstidel S12, S14, S16, S18, S20, S22 po náv. Se9, Se8; kelej na OKD od náv. Se9 po náv. PL; výh.2c/d. |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 13.07.2026 | 07:00 | 15.07.2026 | 17:00 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | [17 empty] | optimalizace ŽST Havířov - montáž TV | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
301 |  | 23168 A | Albrechtice u Českého Těšína: celá jen TV, Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. jen TV, Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. jen TV, Havířov: 1za,2za jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 4h | 20.07.2026 | 08:10 | 20.07.2026 | 12:10 | [19 empty] | 4 | [12 empty] | údržba ÚO, ÚD, TV | 1 | 1 | O
301 |  | 23219 A | Ostrava-Bartovice: zhl. od nám. výh. č. 16 po nám. výh. č. 17. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 07.07.2026 | 07:00 | 08.07.2026 | 17:00 | [6 empty] | 10 | 10 | [24 empty] | výměna pražců ve výh. č. 16 | 1 | 1 | O
301 |  | 23038 C | Ostrava-Kunčice - Ostrava střed: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 29.07.2026 | 07:15 | 29.07.2026 | 17:05 | [28 empty] | 10 |  |  |  | CPS - (ŘSD I/II Ostrava, mosty ev.č. 11-145 a 11-145 A) úprava TV pod sil. mostem do původního stavu | 1 | 1 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
301 |  | 23038 A | Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 3x5h | 28.07.2026 | 22:45 | 31.07.2026 | 03:15 | [27 empty] | ( | )( | )( | ) |  | CPS - (ŘSD I/II Ostrava, mosty ev.č. 11-145 a 11-145 A) montáž odvodnění nosné konstrukce | 1 | 1 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23038 D | Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 30.07.2026 | 07:15 | 30.07.2026 | 17:05 | [29 empty] | 10 |  |  | CPS - (ŘSD I/II Ostrava, mosty ev.č. 11-145 a 11-145 A) úprava TV pod sil. mostem do původního stavu | 1 | 1 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
301 |  | 23227 E | Ostrava uhelné nádraží: 826. bez TV, Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 544 po nám. výh. č. 556. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 08.07.2026 | 07:00 | 08.07.2026 | 16:00 | [7 empty] | 9 | [24 empty] | výměna pražců ve výh. č. 544, 549 a staniční koleji č. 826 | 1 | 1 | O
301 |  | 23225 A | Opava východ: 9.,9a,11. bez TV, celá jen TV, zhl. , jeho část od hrotu výh. č. 41, nám. výh. č. 38 po nám. výh. č. 36, 39. |  | S |  | L |  |  | D | 2x10h | 05.07.2026 | 07:00 | 11.07.2026 | 17:00 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [21 empty] | stavba trakčních podpěr, motnáž kotev, tažení zesilovacího vedení, úprava napájecího převěsu, montáž úsekových odpojovačů | 1 | 1 | IB
301 |  | 23225 B | Opava východ: 11a bez TV, 7a,9.,9a,11. + TV, zhl. , jeho část od nám. výh. č. 18, 22 po nám. výh. č. 4, 10. Opava východ: zhl. , jeho část od hrotu výh. č. 41, nám. výh. č. 38 po nám. výh. č. 35, 36, 37. |  | S |  | N |  | X | D | 10h | 06.07.2026 | 07:00 | 06.07.2026 | 17:00 | [5 empty] | 10 | [26 empty] | výměna ramen, montáž krakorce | 1 | 1 | IB
301 |  | 23225 B | Opava východ: 11a bez TV, 7a,9.,9a,11. + TV, zhl. , jeho část od nám. výh. č. 18, 22 po nám. výh. č. 4, 10. Opava východ: zhl. , jeho část od hrotu výh. č. 41, nám. výh. č. 38 po nám. výh. č. 35, 36, 37. |  | S |  | N |  | X | D | 6x10h | 07.07.2026 | 07:00 | 13.07.2026 | 17:00 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | [19 empty] | výměna ramen, demontáže trakčních podpěr, výměna trolejového drátu, výměna kotvení, regulace trakčního vedení | 1 | 1 | IB
301 |  | 23225 C | Opava východ: výh.: 33, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 18.07.2026 | 07:00 | 19.07.2026 | 17:00 | [17 empty] | 10 | 10 | [13 empty] | rovnání pravého jazyka a výměna pražců na výh. č. 33 | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | 23221 A | Dobrá u Frýdku-Místku: 1. bez TV, výh.: 3, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.07.2026 | 07:00 | 01.07.2026 | 15:00 | 8 | [30 empty] | nemožnost křižování Os vlaků | oprava BK v 1. staniční koleji, oprava srdcovky výh. č. 3 | 1 | 1 | O
302 |  | 23221 B | Dobrá u Frýdku-Místku: 1. bez TV, výh.: 9, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.07.2026 | 07:00 | 02.07.2026 | 15:00 |  | 8 | [29 empty] | nemožnost křižování Os vlaků | oprava BK v 1. staniční koleji, oprava srdcovky výh. č. 9 | 1 | 1 | O
302 |  | 23221 C | Dobrá u Frýdku-Místku: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 03.07.2026 | 07:00 | 03.07.2026 | 15:00 |  |  | 8 | [28 empty] | nemožnost křižování Os vlaků | oprava BK ve staniční koleji č.1 | 1 | 1 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23037 C | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | Ne | [30 empty] | souběh s ROV 23037 A, B (VR 308) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
304 |  | Z-23232 A | Bylnice: záhl. směr Brumov. Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 46d | 01.07.2026 | 17:00 | 15.08.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná, I. etapa, kabelizace optických kabelů, CPS, oprava mostu v km 4,23 v úseku Bylnice-Brumov (10.8.-12.8.2026) | 2 | 1 | C/I | [12 empty] | N
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 | D | 25020 A | Dětmarovice: zab. zař.: vypnutí SZZ typu ESA 11. Dětmarovice: zab. zař.: vypnutí PZS v km 285,034 (P6513). Dětmarovice: zab. zař.: vypnutí PZS v km 20,165 (P10657). Odb Závada - Odb Koukolná: zab. zař.: vypnutí PZS v km 0,688 (P8291). Dětmarovice - Odb Závada: zab. zař.: vypnutí PZS v km 287,734 (P6514). Dětmarovice - Bohumín: zab. zař.: vypnutí PZS v km 281,911 (P6512) a v km 280,264 (P6511). Dětmarovice - Odb Koukolná: zab. zař.: vypnutí TZZ typu AB 88. Dětmarovice - Odb Závada: zab. zař.: vypnutí TZZ typu AB 88. Odb Závada - Odb Koukolná: zab. zař.: vypnutí TZZ typu AB 88. | X | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 04.07.2026 | 00:00 | 04.07.2026 | 01:15 |  |  |  | 1 | [27 empty] | v souběhu ROV 87011 etapa A,B | výměna softwaru v ŽST Dětmerovice a na CDP v Přerově | 1 | 1 | O
305 |  | 23224 C | Bohumín: výh.: 10, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.07.2026 | 07:00 | 14.07.2026 | 15:00 | [13 empty] | 8 | [18 empty] | navaření srdcovky výh. č. 10 | 1 | 1 | O
305 |  | 23224 B | Bohumín přednádraží: 104. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.07.2026 | 07:00 | 15.07.2026 | 15:00 | [14 empty] | 8 | [17 empty] | oprava BK, vevaření kolejové vložky ve staniční koleji č. 104 | 1 | 1 | O
305 |  | 23224 E | Bohumín: 6a jen TV, 6. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 16.07.2026 | 07:00 | 16.07.2026 | 15:00 | [15 empty] | 8 | [16 empty] | oprava GPK ve staniční koleji č. 6 | 1 | 1 | O
305 |  | 23224 D | Bohumín: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.07.2026 | 07:00 | 17.07.2026 | 15:00 | [16 empty] | 8 | [15 empty] | oprava GPK ve staniční koleji č. 6 | 1 | 1 | O
305 |  | 23224 A | Bohumín-Vrbice: výh.: 646, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice, ze směru Bohumín-Vrbice. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 13.07.2026 | 07:05 | 13.07.2026 | 14:00 | [12 empty] | 7 | [19 empty] | výměna stavěcí soustavy výh. č. 646 | 1 | 1 | O
305 | Zm | 23141 A | Ostrava hlavní nádraží: 2. + TV, kolejově vyloučená její část od náv. Sc2 po nám. výh. č. 32; napětové omezení nad SK 2. od ÚO412 v km 268,276 po vložení izolace v km 267,800 Ostrava hlavní nádraží: 12. bez TV, 4v + TV, zhl. ze směru Bohumín od nám. výh. č. 40 po hrot výh. č. 46 a nám. výh. č. 48. Ostrava hlavní nádraží: 2b bez TV, zhl. směr Bohumín od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 42, 47. |  | S |  | N |  |  | Ne | 186d | 09.06.2026 | 13:00 | 11.12.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | "Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu" | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z
305 |  | 23227 A | Ostrava hlavní nádraží: 4. bez TV, její část od náv. Sc4 po náv. Lc4 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.07.2026 | 07:00 | 01.07.2026 | 14:00 | 7 | [31 empty] | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 4 | 1 | 1 | O
305 |  | 23227 B | Ostrava hlavní nádraží: 6. bez TV, její část od náv. Sc6 po náv. Lc6 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 02.07.2026 | 07:00 | 02.07.2026 | 16:00 |  | 9 | [30 empty] | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 6 | 1 | 1 | O
305 |  | 23227 C | Ostrava hlavní nádraží: 13a bez TV, zhl. od nám. výh. č. 550S po hrot výh. č. 550S. Ostrava levé nádraží: 461a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 07.07.2026 | 07:00 | 07.07.2026 | 16:00 | [6 empty] | 9 | [25 empty] | výměna pražců ve staničních kolejí č. 13a, 461a, výh. č. 550S | 1 | 1 | O
305 |  | 23227 F | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. KO30 po nám. výh. č. KO35. kolejově 6KOa staniční kolej v dopravně Ostrava hlavní nádraží komerční obvod |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 09.07.2026 | 07:00 | 09.07.2026 | 16:00 | [8 empty] | 9 | [23 empty] | výměna pražců ve výh. č. KO30, KO33 a staniční koleji č. 6KO | 1 | 1 | O
305 |  | 23227 G | Ostrava levé nádraží: výh.: 469,472, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 13.07.2026 | 07:00 | 13.07.2026 | 18:00 | [12 empty] | 11 | [19 empty] | výměna pražců ve výh. č. 469 | 1 | 1 | O
305 |  | 23227 H | Ostrava levé nádraží: 443.,445. bez TV, výh.: 448, |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 14.07.2026 | 08:00 | 15.07.2026 | 17:00 | [13 empty] | 9 | 9 | [17 empty] | výměna pražců ve výh. č. 448 a staničních kolejí č. 443, 445 | 1 | 1 | O
305 |  | 23227 I | Ostrava levé nádraží: 451.,453. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 423 po nám. výh. č. 432, 433 . |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 16.07.2026 | 08:00 | 17.07.2026 | 17:00 | [15 empty] | 9 | 9 | [15 empty] | výměna pražců ve výh. č. 432 a staničních kolejí č. 451, 453 | 1 | 1 | O
305 | Zm | 23227 D | Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 316 po nám. výh. č. 326. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 27.07.2026 | 07:00 | 27.07.2026 | 18:00 | [26 empty] | 11 | [5 empty] | výměna a vevaření výhybkových součástí výh. č. 316 | 1 | 1 | O
305 |  | 23219 B | Ostrava-Svinov: zhl. včetně částí staničních kolejí 6.,8a od náv. Se19 po náv. L6, L8a. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 13.07.2026 | 07:00 | 13.07.2026 | 17:00 | [12 empty] | 10 | [19 empty] | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 27 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-25017 A | Jistebník - Studénka: zab. zař.: PZS v km 250,404 (P6504). dočasné zrušení PZS km 250,404 (P6504) |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 01.07.2026 | 08:00 | 09.07.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [23 empty] | oprava PZZ v km 250,404 (PP6504) | 1 | 1 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N
305 |  | Z-25017 B | Jistebník - Studénka: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 01.07.2026 | 08:00 | 01.07.2026 | 12:00 | 4 | [31 empty] | oprava PZZ v km 250,404 (PP6504) | 1 | 1 | O
305 |  | Z-25017 C | Jistebník - Studénka: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 09.07.2026 | 08:00 | 09.07.2026 | 16:00 | [8 empty] | 8 | [23 empty] | oprava PZZ v km 250,404 (PP6504) | 1 | 1 | O
305 | D | Z-23271 A | Výh Polanka nad Odrou: 1.,2.,3.,3a,6. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Svinov, jeho část od nám. výh. č. 8 po náv. 1L . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Svinov, ze směru Výh Polanka nad Odrou. Výh Polanka nad Odrou - Jistebník: 1.,2. jen TV, Jistebník: celá jen TV, Jistebník - Studénka: 1.,2. jen TV, Výh Polanka nad Odrou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Svinov, jeho část od nám. výh. č. 13,15 po náv. 2L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Svinov - Výh Polanka nad Odrou, ze směru Výh Polanka nad Odrou. Výh Polanka nad Odrou: záhl. a zhl. traťové koleje směr Odb Odra, jeho část od nám. výh. č. 2 po náv. OL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Výh Polanka nad Odrou - Odb Odra, ze směru Výh Polanka nad Odrou. Výh Polanka nad Odrou: zhl. od nám. výh. č. 9 po nám. výh. č. 10,11. | X | T+S | X | L |  | X | N | 6x5h | 19.07.2026 | 21:15 | 25.07.2026 | 02:15 | [18 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [7 empty] | odstranění havarijního stavu - výměna spojek Sp1, Sp3, Sp5, Sp6 trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 | D | Z-23271 B | Výh Polanka nad Odrou: 2.,7. bez TV, celá jen TV, Výh Polanka nad Odrou - Jistebník: 1.,2. jen TV, Jistebník: celá jen TV, Jistebník - Studénka: 2. jen TV, Výh Polanka nad Odrou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník od nám. výh. č. 19,26 po náv. 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Jistebník - Výh Polanka nad Odrou, ze směru Výh Polanka nad Odrou. Výh Polanka nad Odrou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od nám. výh. č. 22,23,27,30 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Polanka nad Odrou - Jistebník, ze směru Výh Polanka nad Odrou. | X | T+S | X | L |  | X | N | 4x5h | 25.07.2026 | 21:15 | 29.07.2026 | 02:15 | [24 empty] | ( | )( | )( | )( | ) |  |  | souběh s ROV 23236 A, ROV 23063 D | odstranění havarijního stavu - výměna spojek Sp1, Sp3, Sp5, Sp6 trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 | D | Z-23271 C | Výh Polanka nad Odrou: 2.,7. bez TV, celá jen TV, Výh Polanka nad Odrou - Jistebník: 1.,2. jen TV, Jistebník: celá jen TV, Jistebník - Studénka: 1.,2. jen TV, Výh Polanka nad Odrou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník od nám. výh. č. 19,26 po náv. 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Jistebník - Výh Polanka nad Odrou, ze směru Výh Polanka nad Odrou. Výh Polanka nad Odrou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od nám. výh. č. 22,23,27,30 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Polanka nad Odrou - Jistebník, ze směru Výh Polanka nad Odrou. | X | T+S | X | L |  | X | N | 2x5h | 29.07.2026 | 21:15 | 31.07.2026 | 02:15 | [28 empty] | ( | )( | ) | souběh s ROV 23236 A | odstranění havarijního stavu - výměna spojek Sp1, Sp3, Sp5, Sp6 trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 |  | 23047 D | Studénka: 1,3,3a bez TV, výh.: 5,6,7,10,14,105,107,E1, zhl. směr Jistebník, jeho část od IS mezi výh. č.1-5 po námezník výh.č.7; od nám. výh. č.106, č.107 po nám. výh. č. E1 a hrot výh.č.10. Studénka: 5a + TV, trakční vedení staniční koleje č. 5a demontováno |  | S |  |  |  |  | Ne | 61d | 01.06.2026 | 10:00 | 31.07.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - výstavba podjezdu | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z
305 |  | Z-23236 A | Studénka: 2.,4.,6.,8.,10. + TV, záhl. a zhl. ze směru 2TK Jistebník od náv.2L po náv.S2. | X | S |  |  |  | X | N | 12x5h | 2026-07-19 | 21:15 | 31.07.2026 | 02:15 | [18 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  | náhrada přejezdu (P6501) - 7.7./8.7., 8.7./9.7. pokládka spojek výhybek 10.7./11.7. až 19.7./20.7. pokládka kolejí, GPK (19.7./20.7.- svařování) 20.7./21.7. až 30.7./31.7. montáž TV | 1 | 1 | I | [6 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 300 | N
305 | R | Z-23236 A | Studénka: 2.,4.,6.,8.,10. + TV, záhl. a zhl. ze směru 2TK Jistebník od náv.2L po náv.S2. | X | S |  |  |  | X | N | 8x5h | 07.07.2026 | 21:15 | 2026-07-15 | 02:15 | [6 empty] | ( | )( | ) | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [17 empty] | náhrada přejezdu (P6501) - 7.7./8.7., 8.7./9.7. pokládka spojek výhybek 10.7./11.7. až 19.7./20.7. pokládka kolejí, GPK (19.7./20.7.- svařování) 20.7./21.7. až 30.7./31.7. montáž TV | 1 | 1 | I | [6 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 300 | N
305 | D | Z-23063 B | Studénka: 1.,3.,3a jen TV, Studénka nákl.n.: 101.,103.,103a,105.,105b,105c,107. jen TV, |  | S |  |  |  | X | Ne | 4d | 17.07.2026 | 07:30 | 20.07.2026 | 19:30 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - montáž TV SK 3. (TD, NL, převěsy, laničkování) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | D | Z-23063 E | Studénka: 1.,3.,3a jen TV, Studénka nákl.n.: 105.,105b,105c,107. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 21.07.2026 | 07:30 | 24.07.2026 | 19:30 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [8 empty] | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - montáž TV SK 5.,5a (TD, NL, převěsy, laničkování) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | D | Z-23063 D | Studénka - Jistebník: 1. + TV, Studénka: 1.,3.,3a jen TV, záhl. a zhl. směr Jistebník, jeho část od IS mezi výh. č.1-5 po náv.1L a směr Suchdol nad Odrou od náv.Lc1 po nám. výh. č.33. Studénka nákl.n.: 101.,103.,103a,105.,105b,105c,107. jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 5d | 25.07.2026 | 07:30 | 29.07.2026 | 19:30 | [24 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - montáž TV SK 1, převěsy obcházecího vedení | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23236 B | Studénka: zab. zař.: obnovení šuntové citlivosti na staničních kolejích 1.,3.,3a,5a, zhl. směr Jistebník, jeho část od náv. Se3 po nám. výh. č. 7. Studénka: zab. zař.: obnovení šuntové citlivosti na zhl. směr Jistebník, jeho část od náv. Se4 po náv. Se5. Studénka: zab. zař.: obnovení šuntové citlivosti na zhl. od nám. výh. č. 106,107 po nám. výh. č. E1, hrot výh. č. 10. Studénka: zab. zař.: obnovení šuntové citlivosti na zhl. od hrotu výh. č. 24 po náv. Se27. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 31.07.2026 | 16:00 | 01.08.2026 | 02:00 | [30 empty] | Ne |  | obnovení šuntové citlivosti | 1 | 1 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | N
305 | D | Z-23063 C | Studénka nákl.n.: 101.,103.,103a,105.,105b,105c,107. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Studénka nákl.n. - Sedlnice, ze směru Studénka nákl.n.. | X | S | X |  |  | X | D | 4x12h | 17.07.2026 | 07:30 | 20.07.2026 | 19:30 | [16 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | [12 empty] | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - montáž TV SK 3.,103. (TD, NL, převěsy, laničkování) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23220 A | Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Polom, jeho část od náv. Se30 po nám. výh. č. 52. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Polom - Suchdol nad Odrou, ze směru Suchdol nad Odrou. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 02.07.2026 | 07:00 | 02.07.2026 | 14:00 |  | 7 | [30 empty] | výměna a vevaření srdcovky výh. č. 53 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23234 B | Hranice na Moravě: výh.: 17b/a, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 04.07.2026 | 07:20 | 04.07.2026 | 16:20 |  |  |  | 9 | [28 empty] | Výměna srdcovky se svařením | 2 | 1 | O
305 | D | Z-23218 C | Drahotuše: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 29.06.2026 | 07:00 | 03.07.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | [29 empty] | odstavení mechanizace | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | D | Z-23218 A | Drahotuše - Odb Jezernice A: 1.,2. + TV, Odb Jezernice A: 1.,2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 1.,2. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. směr Odb Jezernice B od náv. 1L po náv. Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6x4h | 01.07.2026 | 00:20 | 06.07.2026 | 04:20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [26 empty] | návoz materiálu, stahování kolejnic, předštěrkování, kolejová drážka | 2 | 1 | I | [12 empty] | Z
305 |  | Z-23234 A | Drahotuše: lichá jen TV, Drahotuše - Hranice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 05.07.2026 | 07:00 | 05.07.2026 | 16:00 |  |  |  |  | 9 | [27 empty] | Výměna srdcovky se svařením a údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30
305 |  | Z-23234 C | Drahotuše: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 4. TK Drahotuše - Hranice na Moravě, ze směru Drahotuše. |  | S | X |  |  |  | D | 9h | 07.07.2026 | 07:00 | 07.07.2026 | 16:00 | [6 empty] | 9 | [25 empty] | Výměna srdcovky s návařením | 2 | 1 | O
305 | D | Z-23218 B | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. směr Drahotuše. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 13d | 08.07.2026 | 07:00 | 20.07.2026 | 17:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | 3. podbití, úprava stezek, definitivní regulace TV, montáž TV v el. dělení, zajíždění mechanizace | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | D | Z-23218 E | Drahotuše: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 08.07.2026 | 07:00 | 17.07.2026 | 17:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [15 empty] | odstavení mechanizace | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | Zm | Z-23243 A | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Jezernice A. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 31.07.2026 | 07:00 | 31.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | 10 |  | 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N
305 |  | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 | Zm | 23062 C | Odb Jezernice B: výh.: 4, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, Lipník nad Bečvou: záhl. směr Odb Jezernice B - od náv. 2L po náv. Se4. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 169d | 13.02.2026 | 07:00 | 31.07.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | BC LiDr - stavební postup 2C. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | Z
305 | D | Z-23218 D | Lipník nad Bečvou: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 03.07.2026 | 07:00 | 17.07.2026 | 17:00 |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [15 empty] | odstavení mechanizace | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | Zm | Z-23218 F | Lipník nad Bečvou: 2.,4.,6.,8. bez TV, sudá jen TV, Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. směr Odbočka Jezernice B, jejich část od náv. Se4 po námezník výh. č. 4, 7. |  | S |  | N |  | X | Ne | 2d | 21.07.2026 | 08:00 | 22.07.2026 | 17:00 | [20 empty] | Ne | Ne | [10 empty] | montáž TV v el. dělení + montáž a regulace zesilovacího vedení | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | Zm | Z-23243 F | Lipník nad Bečvou: sudá jen TV, |  | S |  | N |  | X | Ne | 2d | 27.07.2026 | 08:00 | 28.07.2026 | 17:00 | [26 empty] | Ne | Ne |  |  |  |  | Montáž TV v el. dělení + definitivní regulace, funkční zkoušky | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N
305 | R | Z-23203 E | Lipník nad Bečvou: 3. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  | N |  | X | Ne | 3d | 27.07.2026 | 07:20 | 29.07.2026 | 17:00 | [26 empty] | Ne | Ne | Ne |  |  |  | Výměna pražců a kolejnic, úprava GPK a odstranění defektoskopických závad. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N
305 | Zm | Z-23243 B | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 8d | 31.07.2026 | 17:00 | 07.08.2026 | 17:00 | [30 empty] | Ne |  | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | N
305 | R | Z-23243 D | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 10.07.2026 | 00:20 | 10.07.2026 | 04:20 | [9 empty] | 4 | [22 empty] | 3. podbití, výhybky 1,2, 3,4 na odb. Jezernice, | 2 | 1 | I |  |  |  | X |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 | N
305 | R | Z-23243 D | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 16.07.2026 | 00:20 | 16.07.2026 | 04:20 | [15 empty] | 4 | [16 empty] | Def. Regulace TV výhybek 1/2 a 3/4. | 2 | 1 | I |  |  |  | X |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 | N
305 | R | Z-23243 D | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 18.07.2026 | 00:20 | 18.07.2026 | 04:20 | [17 empty] | 4 | [14 empty] | Snesení mostního provizória. | 2 | 1 | I |  |  |  | X |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 | N
305 | R | Z-23243 E | Lipník nad Bečvou: lichá jen TV, |  | S |  | N |  | X | Ne | 2d | 12.07.2026 | 08:00 | 13.07.2026 | 17:00 | [11 empty] | Ne | Ne | [19 empty] | Demontáž TV v el. dělení + úprava a regulace zesilovacího vedení | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N
305 | R | Z-23243 C | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360 |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 140d | 17.07.2026 | 19:00 | 03.12.2026 | 17:00 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | Z
305 | R | Z-23237 E | Prosenice: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 21.07.2026 | 07:20 | 21.07.2026 | 15:00 | [20 empty] | 8 | [11 empty] | Výměna LISu + svaření do BK ve V6 | 2 | 1 | O
305 | R | Z-23237 F | Prosenice: 4a bez TV, 4.,4a,6.,6a,8.,8a jen TV, záhl. a zhl. 1S TK směr Dluhonice - od náv. Se17 po náv. 1DS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1S TK Výh Dluhonice - Prosenice, ze směru Prosenice. |  | S | X | N |  |  | D | 6h | 22.07.2026 | 07:00 | 22.07.2026 | 12:30 | [21 empty] | 6 | [10 empty] | Oprava GPK výh. 27 a výh. 31, včetně výběhů a spojek mezi výhybkami a ASP. | 2 | 1 | O
305 | R | Z-23237 G | Prosenice: záhl. a zhl. 2. TK směr Přerov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Prosenice - Přerov, ze směru Prosenice. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 22.07.2026 | - | 22.07.2026 | - | [21 empty] | x | [9 empty] | operativně 2 x 20 v čase 11:00-12:30h | Oprava GPK výh. 27 a výh. 31, včetně výběhů a spojek mezi výhybkami a ASP. | 2 | 1 | O
305 | R | Z-23237 H | Prosenice: 2. jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Přerov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Prosenice - Přerov, ze směru Prosenice. |  | S | X | N | V |  | D | 5h | 22.07.2026 | 12:30 | 22.07.2026 | 17:30 | [21 empty] | 5 | [10 empty] | Oprava GPK výh. 27 a výh. 31, včetně výběhů a spojek mezi výhybkami a ASP. | 2 | 1 | O
305 | R | Z-23237 I | Prosenice: 4a bez TV, záhl. a zhl. 1S TK směr Dluhonice od náv. Se17 po náv. 1DS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1S TK Výh Dluhonice - Prosenice, ze směru Prosenice. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 22.07.2026 | - | 22.07.2026 | - | [21 empty] | x | [9 empty] | operativně 2 x 20 min v čase 16:00-17:30h | Oprava GPK výh. 27 a výh. 31, včetně výběhů a spojek mezi výhybkami a ASP. | 2 | 1 | O
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 289d | 27.02.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 248d | 09.04.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | Z-23237 A | Přerov přednádraží: výh.: 84, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.07.2026 | 07:00 | 05.07.2026 | 13:00 |  |  |  |  | 6 | [27 empty] | Výměna LIS 1ks v km 182,637 se svařením do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23237 D | Přerov přednádraží: výh.: 119, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 06.07.2026 | 07:00 | 06.07.2026 | 17:00 | [5 empty] | 10 | [26 empty] | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23237 C | Přerov přednádraží: výh.: 116, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.07.2026 | 07:00 | 07.07.2026 | 17:00 | [6 empty] | 10 | [25 empty] | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23237 B | Přerov přednádraží: výh.: 108, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 08.07.2026 | 07:00 | 08.07.2026 | 17:00 | [7 empty] | 10 | [24 empty] | Výměna srdcovky se svařením do BK. | 2 | 1 | O
305 | D | Z-23274 A | Přerov přednádraží: 107.,109. jen TV, 91.,101.,103.,105. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. |  | S | X | N |  |  | D | 2x10h | 30.07.2026 | 07:00 | 31.07.2026 | 17:00 | [29 empty] | 10 | 10 |  | 5. stavba KojPre - betonáž základů TV. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 | Zm | 23242 A | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, Veřovice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Štramberk od náv. KL po nám. výh. č. 101. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 15.07.2026 | 08:15 | 16.07.2026 | 18:00 | [14 empty] | Ne | Ne | [16 empty] | oprava přejezdové konstrukce, oprava napojení místní komunikace novým živičným potahem na přejezd v km 25,828 (P7507) | 1 | 1 | O |  |  | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23037 A | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 300d | 16.02.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
308 |  | 23037 B | Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. | X | S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | Ne | [30 empty] | souběh s ROV 23037 A (VR 308), ROV 23037 C (VR 304) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
308 |  | Z-23232 B | Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 |  | S |  |  |  |  | Ne | 46d | 01.07.2026 | 17:00 | 15.08.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná, I. etapa, kabelizace optických kabelů | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
308 |  | 23189 A | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 28d | 15.06.2026 | 07:30 | 12.07.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [20 empty] | Demontáž TV, vystrojení, montáž , regulace TV, demontáž základů 2.TK | 2 | 1 | O | [12 empty] | N
308 |  | Z-23230 B | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 4x4h | 18.07.2026 | 23:50 | 22.07.2026 | 04:00 | [17 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | [9 empty] | souběh s ROV 23230 A | Montáž nástavce | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23230 A | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 19d | 13.07.2026 | 07:30 | 31.07.2026 | 16:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Demontáž TV, vystrojení, montáž , regulace TV, demontáž základů 1.TK. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 23204 I | Brodek u Přerova: záhl. a zhl. od námezníku výh. 19 po návěstidlo 1S. Grygov - Brodek u Přerova: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 04.07.2026 | 05:00 | 04.07.2026 | 13:00 |  |  |  | 8 | [28 empty] | Výměna LIS km 193,020 a 193,035 se svařením do BK a údržba TV. | 2 | 1 | O
309 | Zm | Z-23233 C | Mohelnice: záhl. a zhl. směr Lukavice na Moravě - od nám. výh. 23 po náv. 2S. Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. + TV, Lukavice na Moravě: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Mohelnice. |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 07.07.2026 | 07:20 | 07.07.2026 | 14:20 | [6 empty] | 7 | [25 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů a výměna 2x LIS v km 52,250 se svařením do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23233 A | Lukavice na Moravě: záhl. a zhl. 2. TK směr Zábřeh na Moravě. Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 01.07.2026 | 07:15 | 01.07.2026 | 15:10 | 8 | [31 empty] | Navaření srdcovky výh. 13 a údržba TV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23233 B | Hoštejn předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2. TK směr Krasíkov - od námezníku výh. 14 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hoštejn předjízdné koleje - Tatenice, ze směru Hoštejn předjízdné koleje. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 02.07.2026 | 07:10 | 02.07.2026 | 15:00 |  | 8 | [30 empty] | navaření srdcovky výhybky 15 | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23233 G | Lukavice na Moravě: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 06.07.2026 | 09:00 | 06.07.2026 | 12:50 | [5 empty] | 4 | [26 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23233 H | Lukavice na Moravě: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 06.07.2026 | - | 06.07.2026 | - | [5 empty] | x | [25 empty] | 2x 20 min. v čase 9:00 - 12:50 souběh s ROV 23233 G | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23233 D | Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. + TV, Lukavice na Moravě: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Mohelnice. |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 08.07.2026 | 07:30 | 08.07.2026 | 13:30 | [7 empty] | 6 | [24 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23233 E | Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, Lukavice na Moravě: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Zábřeh na Moravě. |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 09.07.2026 | 07:50 | 09.07.2026 | 13:50 | [8 empty] | 6 | [23 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23233 F | Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, Lukavice na Moravě: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Zábřeh na Moravě. |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 10.07.2026 | 07:55 | 10.07.2026 | 13:55 | [9 empty] | 6 | [22 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
309 |  | 53088 A | Rudoltice v Čechách - Krasíkov předjízdné koleje: 1. + TV, Rudoltice v Čechách: 1.,3. + TV, kolejově 1. SK v části od návěstidla L1 po návěstidlo S1, 3. SK v části od návěstidla L3 po návěstidlo S3 napěťově jejich krasíkovská část Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Krasíkov včetně částí kolejí 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  | N | V |  | D | 15h | 18.07.2026 | 07:00 | 18.07.2026 | 22:00 | [17 empty] | 15 | [14 empty] | Cyklická výměna jazyků výhybek č. 1, 5, 6, svařování, úprava GPK v Rudoltici v Č. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 53088 C | Krasíkov předjízdné koleje - Rudoltice v Čechách: 2. + TV, Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Krasíkov včetně části kolejí 2 a 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Rudoltice v Čechách: 2.,4. bez TV, 2. SK v části od návěstidla S2 po návěstidlo L2, 4. SK v části od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Rudoltice v Čechách: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 15h | 19.07.2026 | 07:00 | 19.07.2026 | 22:00 | [18 empty] | 15 | [13 empty] | Cyklická výměna jazyků výhybek č. 2, 3, 4, svařování, úprava GPK v Rudoltici v Č. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | 53088 D | Rudoltice v Čechách: výh.: 2 včetně kolejové spojky výhybek 1/2, Rudoltice v Čechách: výh.: 3 včetně kolejové spojky výhybek 3/5, | X | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.07.2026 | - | 18.07.2026 | - | [17 empty] | x | [13 empty] | v čase od 14:00 do 22:00, 2x 20 minut ZP po dohodě s CDP Přerov při otáčení směru Operativně, v čase od 14:00 do 22:00, 2x 20 minut ZP po dohodě s CDP Přerov při otáčení směru. V souběhu s výlukou 53088 A. | Rudoltice v Č. operativní vyloučení spojek 1/2, 3/5 | 7 | 4 | O
309 |  | 53088 F | Rudoltice v Čechách: výh.: 1 včetně kolejové spojky výhybek 1/2, Rudoltice v Čechách: výh.: 5 včetně kolejové spojky výhybek 3/5, | X | S |  |  |  |  | D | 8h | 19.07.2026 | - | 19.07.2026 | - | [18 empty] | x | [12 empty] | v čase od 14:00 do 22:00, 2x 20 minut ZP po dohodě s CDP Přerov při otáčení směru Operativně, v čase od 14:00 do 22:00, 2x 20 minut ZP po dohodě s CDP Přerov při otáčení směru. V souběhu s výlukou 53088 C. | Rudoltice v Č. operativní vyloučení spojek 1/2, 3/5 | 7 | 4 | O
309 |  | 53088 E | Rudoltice v Čechách: výh.: 17 včetně kolejové spojky výhybek 17/18, Rudoltice v Čechách: výh.: 20 včetně kolejové spojky výhybek 19/20, | X | S |  |  |  |  | D | 8h | 20.07.2026 | - | 20.07.2026 | - | [19 empty] | x | [11 empty] | v čase od 14:00 do 22:00, 2x 20 minut ZP po dohodě s CDP Přerov při otáčení směru Operativně, v čase od 14:00 do 22:00, 2x 20 minut ZP po dohodě s CDP Přerov při otáčení směru. V souběhu s výlukou 53088 B. | Rudoltice v Č. operativní vyloučení spojek 17/18, 19/20. | 7 | 4 | O
309 |  | 53088 B | Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách: 1. + TV, Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách včetně částí kolejí 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3. Rudoltice v Čechách: 1.,3. + TV, kolejově 1. SK v části od návěstidla L1 po návěstidlo S1, 3. SK v části od návěstidla L3 po návěstidlo S3 napěťově jejich třebovická část |  | T+S |  | N | V |  | D | 15h | 20.07.2026 | 07:00 | 20.07.2026 | 22:00 | [19 empty] | 15 | [12 empty] | Cyklická výměna jazyků výhybek č. 15, 18, 19, svařování, úprava GPK v Rudoltici v Č. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
309 |  | Z-53122 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 26x9h | 01.07.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 17:00 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | V souběhu s výlukou 53082 H. | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N
309 |  | 53082 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 4. TK směr Česká Třebová, jeho část od námezníku výhybky číslo 18 po návěstidlo 4S. Třebovice v Čechách: napěťově záhlaví a zhlaví 4. SK od vložené izolace mezi výhybkami číslo 18 a 24 po ÚO 414 v dopravně Třebovice v Čechách |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 08:00 | 25.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V termínu 15.5. nepřetržitě do 30.10.2026 zavedena PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 -4.500. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | N
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | Z-23244 B | Napájecí stanice Šternberk Šternberk - Olomouc hlavní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Šternberk - Uničov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x4h | 17.07.2026 | 00:00 | 18.07.2026 | 04:00 | [16 empty] | 4 | 4 | [14 empty] | Výměna výstroje na TP u TNS Šternberk, připojení EOTV do TV. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
311 |  | Z-23244 A | Šternberk - Bohuňovice: traťová + TV, Šternberk: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x4h | 17.07.2026 | 00:00 | 18.07.2026 | 04:00 | [16 empty] | 4 | 4 | [14 empty] | Výměna výstroje na TP u TNS Šternberk, připojení EOTV do TV. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 |  | 33127 B | Šebetov: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 23.07.2026 | 08:30 | 01.08.2026 | 18:20 | [22 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 33127 A, C. | celková oprava přejezdu P6975 v km 27,471, výměna pražců, kolejnic a přejezdové konstrukce | 4 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
314 |  | 33127 A | Velké Opatovice - Šebetov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 15d | 21.07.2026 | 08:00 | 04.08.2026 | 18:00 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce přejezdu v km 12,688 (P6983) | 4 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
314 |  | 33127 C | Šebetov - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, Boskovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.07.2026 | 08:30 | 01.08.2026 | 18:20 | [22 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 33127 A, B. | oprava a údržba železničního svršku | 4 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | Z-23248 A | Chropyně - Kojetín: traťová jen TV, Kojetín: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | Ne | 2d | 18.07.2026 | 07:40 | 19.07.2026 | 17:00 | [17 empty] | Ne | Ne | [13 empty] | Přeložka VVN ČEZ v km 72,500 | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 20 | N
315 |  | Z-23238 A | Nezamyslice: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.07.2026 | 05:00 | 13.07.2026 | 12:00 | [12 empty] | 7 | [19 empty] | Výměna 2 ks LIS u návěstidla S1, včetně svaření do BK. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
315 |  | Z-23238 A | Nezamyslice: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 14.07.2026 | 05:00 | 14.07.2026 | 12:00 | [13 empty] | 7 | [18 empty] | Výměna 2 ks LIS u návěstidla L1, včetně svaření do BK. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
315 |  | Z-23238 B | Nezamyslice: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 15.07.2026 | 05:00 | 15.07.2026 | 12:00 | [14 empty] | 7 | [17 empty] | Výměna 1 ks LIS u návěstidla S3, včetně svaření do BK. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
315 |  | Z-23238 B | Nezamyslice: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.07.2026 | 05:00 | 16.07.2026 | 12:00 | [15 empty] | 7 | [16 empty] | Výměna 2 ks LIS u návěstidla L3, včetně svaření do BK. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
315 |  | Z-23238 C | Nezamyslice: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.07.2026 | 05:00 | 17.07.2026 | 12:00 | [16 empty] | 7 | [15 empty] | Výměna 2 ks LIS u návěstidla S2 včetně svaření do BK. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 | D | Z-35012 D | CDP Přerov: zab. zař.: SZZ sál č. 1. | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.07.2026 | 00:00 | 08.07.2026 | 04:00 | [7 empty] | 4 | [23 empty] | ZP 1x 60 min. | výměna SW | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
316 |  | Z-20001 A | Hulín: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.07.2026 | 04:40 | 04.07.2026 | 12:40 |  |  |  | 8 | [28 empty] | Oprava staniční koleje č.1, výměna a svaření kolejové vložky v km 168,030 | 2 | 3 | O
316 | D | Z-35012 G | Břeclav: zab. zař.: SZZ částečně. pracoviště PPV | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.07.2026 | 00:00 | 08.07.2026 | 04:00 | [7 empty] | 4 | [23 empty] | 1x 60 min. ZP | výměna SW | 4 | 3 | I
316 |  | 16Z09010 | Hulín - Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 165,055 (P8171). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 08.07.2026 | 08:00 | 08.07.2026 | 13:00 | [7 empty] | 5 | [24 empty] | Údržba 6 kV Záhlinice PTS-731 | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09019 | Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 22.07.2026 | 08:00 | 22.07.2026 | 13:00 | [21 empty] | 5 | [10 empty] | Údržba 6kV - Staré Město RS-711 | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09020 | Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 15.07.2026 | 08:00 | 15.07.2026 | 13:00 | [14 empty] | 5 | [17 empty] | Údržba 6kV - Kostelany RS-708, 709 | 2 | 3 | O
316 | D | Z-35012 E | Nedakonice: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.07.2026 | 00:00 | 08.07.2026 | 04:00 | [7 empty] | 4 | [23 empty] | ZP 1x 60 min. | výměna SW | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
316 | D | Z-35012 B | Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 21.07.2026 | 13:30 | 29.07.2026 | 13:30 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | Z
316 | D | Z-35012 A | Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 8d | 07.07.2026 | 07:20 | 14.07.2026 | 13:30 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | Z
316 | D | Z-35012 F | Moravský Písek: zab. zař.: SZZ. Bzenec přívoz: zab. zař.: SZZ. Rohatec: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.07.2026 | 00:00 | 08.07.2026 | 04:00 | [7 empty] | 4 | [23 empty] | ZP 1x 60 min. | výměna SW | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
316 | D | Z-35012 C | Moravský Písek - Nedakonice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Moravský Písek - Nedakonice: zab. zař.: PZS v km 126,305 (P9157), v km 126,755 (P8158) a v129,656 (P8159) v 1. a 2. traťové koleji. Moravský Písek - Nedakonice: zab. zař.: ETCS 1. a 2. traťové koleje. |  | T |  |  | V |  | Ne | 7d | 15.07.2026 | 08:20 | 21.07.2026 | 13:30 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | 3x přejezdníky, PN | změna způsobu detekce volnosti pomocí snímačů počítačů náprav na PZS v km 126,305 (P8157) změna způsobu detekce volnosti pomocí snímačů počítačů náprav na PZS v km 126,755 (P8158) úpravy na PZS v km 129,659 (P8159), úprava upgradu PZS vkm 129,659 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
316 |  | Z-35013 A | Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 8d | 30.07.2026 | 07:20 | 06.08.2026 | 14:35 | [29 empty] | Ne | Ne | PJ 80 km/ hod. | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | Z
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 |  | 33027 A | Vrbovce - Velká nad Veličkou: část traťové koleje bez TV, od státní hranice v km 44,685 po návěstidlo L Velká nad Veličkou: celá bez TV, Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 01.07.2026 | 07:20 | 03.07.2026 | 14:05 | 7 | 7 | 7 | [29 empty] | Odstranění defektoskopických závad, svařování, odstranění vegetace, doplnění štěrkového lože | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 | D | 35009 G | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 11d | 22.06.2026 | 08:50 | 02.07.2026 | 14:00 | Ne | Ne | [29 empty] | TNS Černovice | náhrada stávajícího TZZ za nový typ (elektronický) | 4 | 3 | I | [12 empty] | N
318 |  | 33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 7h | 30.06.2026 | 22:00 | 01.07.2026 | 04:30 | ) | [31 empty] | betonáž podkladu pro pilíř podpěry č. 2, budování základu pro pilíř podpěry č. 2, budování hlavy pro pilíř podpěry č. 2 nadjezdu v km 3,920 | 4 | 3 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 20
318 |  | 33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 6x7h | 01.07.2026 | 22:00 | 10.07.2026 | 04:30 | ( | )( | ) |  |  | ( | )( | )( | )( | ) | [22 empty] | betonáž podkladu pro pilíř podpěry č. 2, budování základu pro pilíř podpěry č. 2, budování hlavy pro pilíř podpěry č. 2 nadjezdu v km 3,920 | 4 | 3 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0
318 | D | 35009 J | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3h | 02.07.2026 | 11:20 | 02.07.2026 | 14:00 |  | 3 | [29 empty] | TNS Černovice | zkoušky VZ | 4 | 3 | I
318 |  | 33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5x7h | 12.07.2026 | 22:00 | 17.07.2026 | 04:30 | [11 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [15 empty] | betonáž podkladu pro pilíř podpěry č. 2, budování základu pro pilíř podpěry č. 2, budování hlavy pro pilíř podpěry č. 2 nadjezdu v km 3,920 | 4 | 3 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0
318 |  | 33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5x7h | 19.07.2026 | 22:00 | 24.07.2026 | 04:30 | [18 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [8 empty] | přípravné práce na rekonstrukci nadjezdu ul Olomoucká | 4 | 3 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0
318 | Zm | 35009 F | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 11d | 22.06.2026 | 08:50 | 02.07.2026 | 11:20 | Ne | Ne | [29 empty] | jízdy v mezistaničním oddílu a na PN TNS Černovice | náhrada stávajícího TZZ za nový typ TZZ | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 20
318 | D | 35009 I | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3h | 02.07.2026 | 08:50 | 02.07.2026 | 11:20 |  | 3 | [29 empty] | TNS Černovice | zkoušky VZ | 4 | 3 | I | [12 empty] | N
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 33128 A | Vranovice: lichá jen TV, Vranovice: záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Vranovice - Šakvice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 05.07.2026 | 07:30 | 05.07.2026 | 11:00 |  |  |  |  | 4 | [27 empty] | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33128 B | Šakvice - Vranovice: 2. + TV, Vranovice: záhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Vranovice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 05.07.2026 | 11:30 | 05.07.2026 | 15:00 |  |  |  |  | 4 | [27 empty] | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33128 C | Vranovice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 08.07.2026 | 23:40 | 09.07.2026 | 04:20 | [7 empty] | ( | ) | [23 empty] | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33110 F | Vranovice - Šakvice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 18.07.2026 | 07:30 | 18.07.2026 | 17:25 | [17 empty] | 10 | [14 empty] | číštění příkopů, oprava GPK ručně, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
320 |  | 33103 A | Hrušovany u Brna: lichá jen TV, Hrušovany u Brna: záhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 04.07.2026 | 08:10 | 04.07.2026 | 11:50 |  |  |  | 4 | [28 empty] | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 40
320 |  | 33103 B | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, Hrušovany u Brna: záhl. 2. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Hrušovany u Brna: 2. jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 04.07.2026 | 12:15 | 04.07.2026 | 15:50 |  |  |  | 4 | [28 empty] | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 40
320 |  | 33128 D | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, Vranovice: záhl. 1. traťové koleje směr Hrušovany u Brna, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se19. Vranovice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 11.07.2026 | 07:40 | 11.07.2026 | 11:00 | [10 empty] | 3 | [21 empty] | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33128 E | Vranovice: sudá jen TV, Vranovice: záhl. 2. traťové kolej směr Hrušovany u Brna, jeho část od návěstidla Se20 po návěstidlo 2S. Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 11.07.2026 | 11:40 | 11.07.2026 | 15:00 | [10 empty] | 3 | [21 empty] | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33125 D | Brno-Horní Heršpice: výh.: kolejová spojka mezi výhybkami č. 45 a 49, její část od námezníků výhybky č. 45 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 45 a 49, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.07.2026 | 08:00 | 24.07.2026 | 15:00 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [8 empty] | výměna kolejnic a ruční výměna jednotlivých kusů pražců | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
320 |  | 33125 A | Brno hl.n. přednádraží: výh.: č. 18, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 02.07.2026 | 23:15 | 03.07.2026 | 04:40 |  | ( | ) | [29 empty] | navaření srdcovky ve výhybce č. 18 | 4 | 3 | O
320 |  | 33125 B | Brno hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po hroty jazyků výhybky č. 47 Brno hlavní nádraží: výh.: č. 47, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 03.07.2026 | 23:15 | 04.07.2026 | 04:30 |  |  | ( | ) | [28 empty] | navaření křídlové kolejnice ve výhybce č. 47 | 4 | 3 | O
320 |  | 33125 C | Brno hlavní nádraží: 9. bez TV, její část od návěstidla Sc9 po námezník výhybky č. 24 Brno hlavní nádraží: výh.: č. 24, Brno hl.n. přednádraží: 9a bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 24 po návěstidlo Se27 |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 04.07.2026 | 23:15 | 05.07.2026 | 04:30 |  |  |  | ( | ) | [27 empty] | navaření srdcovky ve výhybce č. 24 | 4 | 3 | O
320 |  | 33102 A | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 |  | S |  |  |  |  | Ne | 293d | 23.02.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | neszjízdná kolej z důvodu nevyhovujícího průjezdného průřezu způsobeného špatným stavem rampy u koleje č. 801a | 4 | 3 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33108 C | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkou č. 13 a kolejovým křížením po návěstidlo 1CL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | S | X |  |  |  | N | 2x8h | 28.07.2026 | 18:30 | 31.07.2026 | 02:30 | [27 empty] | ( | ) | ( | ) |  | výměna pravého jazyka, opornice a srdcovky ve výhybce č.2 | 4 | 3 | O
320 |  | 33124 E | Brno-Maloměřice: 4a bez TV, její část od návěstidla Se37 po námezník výhybky č. 38b Brno-Maloměřice: výh.: 38a/b, 40a/b, Brno-Maloměřice: 4c bez TV, od námezníku výhybky č. 40a po návěstidlo Se44 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.07.2026 | 07:00 | 04.07.2026 | 13:00 |  |  |  | 6 | [28 empty] | navaření srdcovky výhybky č.38a | 4 | 3 | O
320 |  | 33124 D | Brno-Maloměřice: zhl. severní kolejí č. 109, 110, jeho část od námezníku výhybky č. 130 po námezník výhybky č. 144. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.07.2026 | 07:00 | 11.07.2026 | 13:00 | [10 empty] | 6 | [21 empty] | výměna levého jazyka a opornice výhybky č.130 výměna 2x LIS vlevo ve výhybce č.130 | 4 | 3 | O
320 |  | 33124 G | Brno-Maloměřice: 1c bez TV, její část od návěstidla Sc1c po námezník výhybky D1 Brno-Maloměřice: zhl. jižní koleje 1c, jeho část od námezníku výhybky č. D1 po izolovaný styk mezi výhybkou č. D1 a výhybkou č. 44a/b. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.07.2026 | 07:00 | 11.07.2026 | 13:00 | [10 empty] | 6 | [21 empty] | navaření srdcovky výhybky č.D1 | 4 | 3 | O
320 |  | 33124 C | Brno-Maloměřice: zhl. severní kolejí č. 113, 114, 115, 116, jeho část od námezníků výhybek č. 127, 129 po izolovaný styk mezi výhybkou č. 144 a kolejovou brzdou KB5. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.07.2026 | 07:00 | 12.07.2026 | 13:00 | [11 empty] | 6 | [20 empty] | výměna pravého jazyka a opornice výhybky č.139 výměna 2x LIS vpravo ve výhybce č.139 | 4 | 3 | O
320 |  | 33124 F | Brno-Maloměřice: 105b bez TV, její část od návěstidla Se133 po hroty jazyků výhybky č. 149 Brno-Maloměřice: zhl. jižní koleje 105b, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 149 po hroty jazyků výhybky č. 145. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.07.2026 | 07:00 | 12.07.2026 | 13:00 | [11 empty] | 6 | [20 empty] | navaření srdcovky výhybky č.146 | 4 | 3 | O
320 |  | 33124 B | Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje č. 122, jeho část od námezníku výhybky č. 135b po izolovaný styk mezi výhybkou č. 143 a kolejovou brzdou KB7. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 13.07.2026 | 07:00 | 13.07.2026 | 13:00 | [12 empty] | 6 | [19 empty] | výměna pravého jazyka a opornice výhybky č.137 výměna 2x LIS vpravo ve výhybce č.137 | 4 | 3 | O
320 |  | 33124 A | Brno-Maloměřice: výh.: 126, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.07.2026 | 07:00 | 14.07.2026 | 13:00 | [13 empty] | 6 | [18 empty] | výměna levého jazyka a opornice výhybky č.126 výměna 2x LIS vlevo ve výhybce č.126 | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 | Zm | 33098 B | Retz - Šatov: traťová + TV, její část od km 87,660 po návěstidlo L a po elektrické dělení v km 88,600 Šatov: celá + TV, Šatov - Znojmo: traťová + TV, Znojmo: celá jen TV, Znojmo: záhl. a zhl. traťové koleje směr Šatov, od návěstidla L po námezník výhybky č. 4. Znojmo: 1a bez TV, Znojmo: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1a po návěstidlo L1 | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 10d | 06.07.2026 | 07:30 | 15.07.2026 | 15:00 | [5 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | prodloužení nástupiště č. 1 v ŽST Šatov, prodloužení nástupiště zastávky Znojmo-Nový Šaldorf, prodloužení nástupiště č. 1 (u koleje č. 1a) v ŽST Znojmo | 5 | 3 | I
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33126 B | Silůvky - Moravské Bránice: zab. zař.: TZZ traťové koleje. Silůvky - Moravské Bránice: zab. zař.: PZS v km 133,220 (P3941). |  | T |  |  |  |  | Ne | 45d | 13.07.2026 | 08:30 | 26.08.2026 | 14:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | úpravy PZZ vyvolané rekonstrukcí přejezdové konstrukce PZS v km 133,220 (P3941) | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33126 C | Moravské Bránice - Ivančice: traťová bez TV, Ivančice: záhl. a zhl. směr Moravské Bránice, od návěstidla L po námezník výhybky č. 2 a č. 3. Ivančice: 1.,2.,3.,5. bez TV, Ivančice: záhl. a zhl. směr Oslavany, jeho část od námezníku výhybky č. 4 a č. 6 po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 45d | 13.07.2026 | 08:30 | 26.08.2026 | 14:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | oprava propustku v km 1,032 a v km 1,497 | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33126 A | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: záhl. a zhl. směr Silůvky, od návěstidla L po námezník výhybky č. 2, č. 3, č. 4, hroty jazyků výhybky č. 5. Moravské Bránice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo S1 Moravské Bránice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo S2 Moravské Bránice: 3. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 5 po návěstidlo S3 Moravské Bránice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S4 | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 45d | 13.07.2026 | 08:30 | 26.08.2026 | 14:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výměna kolejnic a pražců,údržba železničního svršku a spodku,zřízení bezstykové koleje,osazení pražcových k oprava přejezdové konstrukce v km 132,165 (P3940),výměna přejezdové konstrukce v km 133,220 (P3941) zřízení zesílené konstrukce pražcového | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33123 C | Kuřim: zhl. liché kolejové skupiny směr Tišnov jeho část, od izolovaného styku mezi výhybkami č. 11 a 12 po námezníky výhybek č. 9 a 11. Kuřim: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo L1 Kuřim: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo L3 Kuřim: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo Se6 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.07.2026 | 07:50 | 01.07.2026 | 13:50 | 6 | [31 empty] | navaření srdcovky ve výhybce č. 11 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
324 |  | 33123 A | Řikonín - Vlkov u Tišnova: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 13.07.2026 | 07:25 | 13.07.2026 | 14:30 | [12 empty] | 7 | [19 empty] | montáž zařízení StartLift v km 46,467 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 20
324 |  | 33123 B | Vlkov u Tišnova - Řikonín: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 14.07.2026 | 07:25 | 14.07.2026 | 14:30 | [13 empty] | 7 | [18 empty] | montáž zařízení StartLift v km 46,467 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 20
324 |  | Z-33130 A | Sklené nad Oslavou: sudá jen TV, Sklené nad Oslavou: záhl. 2. traťové koleje směr Ostrov nad Oslavou, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo 2S. Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 16.07.2026 | 07:40 | 16.07.2026 | 14:40 | [15 empty] | 7 | [16 empty] | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů | 5 | 3 | O
324 |  | Z-33130 C | Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2. + TV, Ostrov nad Oslavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sklené nad Oslavou, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Ostrov nad Oslavou: sudá + TV, Ostrov nad Oslavou: zhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 13 a 15. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 29.07.2026 | 07:40 | 29.07.2026 | 14:40 | [28 empty] | 7 |  |  |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů | 5 | 3 | O
324 |  | Z-33130 B | Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, Sklené nad Oslavou: záhl. 1. traťové koleje směr Ostrov nad Oslavou, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se6. Sklené nad Oslavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 09.07.2026 | 07:40 | 09.07.2026 | 14:40 | [8 empty] | 7 | [23 empty] | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů | 5 | 3 | O
324 | Zm | Z-33130 D | Ostrov nad Oslavou: lichá jen TV, Ostrov nad Oslavou: záhl. 1. traťové koleje směr Sklené nad Oslavou, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 22.07.2026 | 07:40 | 22.07.2026 | 14:40 | [21 empty] | 7 | [10 empty] | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů | 5 | 3 | O
324 |  | 33116 B | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 146d | 29.06.2026 | 07:00 | 21.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Žďár - Sázava | rekonstr. žel. svršku a spodku, betonáž základů TV, modernizační práce vč. TV a ZZ, sanace svahu v km 89,700 - 90,200; rek. mostu v km 89,699 a silnič. propustku v km 90,437; výstavba sil. nadjezdu v km 88,363 a zřízení TV pod nadj. v km 88,363 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20
324 | Zm | 33116 C3 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 01.07.2026 | 23:05 | 03.07.2026 | 04:05 | ( | )( | ) | [28 empty] | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | D | 33116 G2 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: 2. bez TV, její část od námezníky výhybky č. 4 po návěstidlo S2 Přibyslav: 4a bez TV, její část od námezníky výhybky č. 4 po návěstidlo S4a Přibyslav: lichá bez TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. Přibyslav: lichá jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 01.07.2026 | 23:05 | 03.07.2026 | 04:05 | ( | )( | ) | [28 empty] | Žďár - Sázava | demolice sil. nadjezdu v km 88,363; pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, vysunutí sil. mostního provizoria v rámci výstavby sil. nadjezdu v km 88,363 | 5 | 3 | I
324 | R | Z-33116 D3 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: 2.,4.,4a,6. bez TV, Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá bez TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. Přibyslav: sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 Přibyslav: lichá jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 01.07.2026 | 23:10 | 03.07.2026 | 04:20 | ( | )( | ) | [28 empty] | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33116 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 05.07.2026 | 22:05 | 06.07.2026 | 04:05 |  |  |  |  | ( | ) | [25 empty] | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd v km 88,363; výstavba nadjezdu, realizace bednění a betonáž mostu v km 89,699; betonáže základů TV, úpravy TV | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | D | 33116 G | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: 2. bez TV, její část od námezníky výhybky č. 4 po návěstidlo S2 Přibyslav: 4a bez TV, její část od námezníky výhybky č. 4 po návěstidlo S4a Přibyslav: lichá bez TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. Přibyslav: lichá jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 05.07.2026 | 22:05 | 06.07.2026 | 04:05 |  |  |  |  | ( | ) | [25 empty] | Žďár - Sázava | demolice sil. nadjezdu v km 88,363; pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, vysunutí sil. mostního provizoria v rámci výstavby sil. nadjezdu v km 88,363 | 5 | 3 | I
324 | R | Z-33116 D | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: 2.,4.,4a,6. bez TV, Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá bez TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. Přibyslav: sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 Přibyslav: lichá jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 05.07.2026 | 22:05 | 06.07.2026 | 04:05 |  |  |  |  | ( | ) | [25 empty] | Žďár - Sázava | betonáž a výstavba skruže pro silniční nadjezd v km 88,363; výstavba nadjezdu, realizace bednění a betonáž mostu v km 89,699; betonáž základů TV, úpravy TV | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33116 C2 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 07.07.2026 | 00:00 | 07.07.2026 | 04:00 | [6 empty] | 4 | [24 empty] | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | D | 33116 G1 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: 2. bez TV, její část od námezníky výhybky č. 4 po návěstidlo S2 Přibyslav: 4a bez TV, její část od námezníky výhybky č. 4 po návěstidlo S4a Přibyslav: lichá bez TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. Přibyslav: lichá jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 07.07.2026 | 00:00 | 07.07.2026 | 04:00 | [6 empty] | 4 | [24 empty] | Žďár - Sázava | demolice sil. nadjezdu v km 88,363; pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, vysunutí sil. mostního provizoria v rámci výstavby sil. nadjezdu v km 88,363 | 5 | 3 | I
324 | R | Z-33116 D2 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: 2.,4.,4a,6. bez TV, Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá bez TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. Přibyslav: sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 Přibyslav: lichá jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 07.07.2026 | 00:00 | 07.07.2026 | 04:00 | [6 empty] | 4 | [24 empty] | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33116 C1 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 15.07.2026 | 07:40 | 21.07.2026 | 20:55 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | Žďár - Sázava | betonáž a výstavba skruže pro silniční nadjezd v km 88,363; výstavba nadjezdu, realizace bednění a betonáž mostu v km 89,699; betonáž základů TV, úpravy TV | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33116 D1 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: sudá bez TV, Přibyslav: sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 15.07.2026 | 07:40 | 21.07.2026 | 20:55 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | Žďár - Sázava | betonáž a výstavba skruže pro silniční nadjezd v km 88,363, výstavba nadjezdu, realizace bednění a betonáž mostu v km 89,699, betonáž základů TV, úpravy TV | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | Zm | 33045 A | Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 154d | 01.03.2026 | 04:30 | 01.08.2026 | 04:05 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž žel. svršku, montáž a refgulace TV, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2TK, demontáž stávajících oddílových návěstidel, | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20
324 | Zm | 33045 D | Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, od počítacího bodu HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: 1.,3.,5. bez TV, Pohled: lichá jen TV, její část od ÚD č. 25P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 411 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 5XS a 7XS po námezník výhybky 1XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 01.04.2026 | 04:20 | 01.08.2026 | 04:05 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce liché skupiny kolejí | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5
324 | Zm | 33045 H | Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Pohled: sudá jen TV, její část od ÚO č. 402 v km 110,360 po ÚD č. 26P v km 110,400 |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 01.04.2026 | 04:20 | 01.08.2026 | 04:05 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce propustku v km 110,302 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
324 | Zm | 33045 J | Přibyslav: 2zb jen TV, její část od ÚD č. 2XP v km 103,990 po ÚO 412 |  | S |  |  |  |  | Ne | 123d | 01.04.2026 | 04:20 | 01.08.2026 | 04:05 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž žel. svršku, montáž a refgulace TV, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2TK, demontáž stávajících oddílových návěstidel, | 5 | 3 | I
324 |  | 33045 F | Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HBB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: záhl. 1zb. Havlíčkův Brod - Pohled: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 15d | 01.07.2026 | 07:40 | 15.07.2026 | 07:40 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [16 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž stávajích výhybek č. 14XS, 16XS, demontáž staávajících návěstidel Se14, Se16 1S, montáž nové výhybky č. 17, podbití koleje | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 25
324 | D | 33045 K | Přibyslav: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 12 Přibyslav: 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po hroty jazyků výhybky č. 7 Přibyslav: 4.,6. bez TV, Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 01.07.2026 | 07:40 | 15.07.2026 | 07:40 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | úprava a napojení odvodnění železničního spodku na traťovou kolej, zřízení stožáru elektrického osvětlení zhlaví, zřízení železničního spodku a svršku za výhybkou č. 14 | 5 | 3 | I
324 | Zm | 33045 G1 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 2zb. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled - Havlíčkův Brod: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 3x5h | 01.07.2026 | 23:05 | 31.07.2026 | 04:05 | ( | )( | ) | [26 empty] | ( | ) | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního svršku a spodku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33045 G | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 2zb. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled - Havlíčkův Brod: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 05.07.2026 | 22:05 | 06.07.2026 | 04:05 |  |  |  |  | ( | ) | [25 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního svršku a spodku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33045 G2 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 2zb. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled - Havlíčkův Brod: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 07.07.2026 | 00:00 | 07.07.2026 | 04:00 | [6 empty] | 4 | [24 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního svršku a spodku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33045 E4 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 15.07.2026 | 07:40 | 21.07.2026 | 20:55 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž stávajících výhybek č. 14XS, 16XS, demontáž stávajících návěstidel, stávajícího návěstidla Se8 a montáž nové výhybky č. 17 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | D | Z-35015 A | Pohled: zab. zař.: SZZ. ve vyloučené části kolejiště liché kolejové skupiny a zhlaví směr Přibyslav |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 15.07.2026 | 08:30 | 21.07.2026 | 20:55 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | Přibyslav - Pohled | zrušení a demontáž stávajícího staničního zab. zař., aktivace nových prvků staničního z. zař. na novou konfiguraci kolejiště | 5 | 3 | I | [12 empty] | N
324 | Zm | 33045 F1 | Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HBB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: záhl. 1zb. Havlíčkův Brod - Pohled: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 12d | 21.07.2026 | 20:55 | 01.08.2026 | 04:05 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | demontáž stávajících výhybek č. 14XS, 16XS, demontáž stávajících návěstidel, stávajícího návěstidla Se8 a montáž nové výhybky č. 17 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5
324 | D | Z-35015 B | Pohled: zab. zař.: SZZ. ve vyloučené části kolejiště liché kolejové skupiny, zhlaví a záhlaví 1. tratové koleje směr Havlíčkův Brod |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 21.07.2026 | 20:55 | 31.07.2026 | 23:05 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | zrušení a demontáž stávajícího staničního zab. zař., aktivace nových prvků staničního z. zař. na novou konfiguraci kolejiště | 5 | 3 | I
324 | D | 33045 G1 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 2zb. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled - Havlíčkův Brod: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 31.07.2026 | 23:05 | 01.08.2026 | 04:05 | [30 empty] | ( |  | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek, aktivace nových prvků staničního zabezpečovacího zařízení na novou konfiguraci kolejiště (31.07./01.08.) | 5 | 3 | I
324 | D | Z-35015 C | Pohled: zab. zař.: SZZ. ve vyloučené části kolejiště sudé kolejové skupiny, zhlaví a záhlaví 2. tratové koleje směr Havlíčkův Brod |  | S |  |  |  |  | Ne | 32d | 31.07.2026 | 23:05 | 31.08.2026 | 18:00 | [30 empty] | Ne | Přibyslav - Pohled | zrušení a demontáž stávajícího staničního zab. zař., aktivace nových prvků staničního zab. zař. na nové konfiguraci kolejiště | 5 | 3 | I
324 |  | Z-33129 A | Havlíčkův Brod: 92. bez TV, její část od návěstidla S92 po návěstidlo Lc92 Havlíčkův Brod: 2.,2a,2b,4.,4b,6.,6b,6c,8.,10.,12.,14.,92. jen TV, včetně TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 „ČD, a.s. - Havlíčkův Brod“ |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 07.07.2026 | 08:20 | 07.07.2026 | 13:50 | [6 empty] | 6 | [25 empty] | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů | 5 | 3 | O
324 |  | Z-33129 B | Havlíčkův Brod: 91. bez TV, její část od návěstidla Lc91 po návěstidlo S91 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Havlíčkův Brod - Pohled, ze směru Havlíčkův Brod. Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,3.,3a,3b,5.,5b,7.,7b,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,30a,31.,32.,33.,34.,35.,91. jen TV, včetně TV kolejí E1, E2, E2a, E3, výtah 3 |  | S | X | L |  |  | D | 6h | 08.07.2026 | 08:20 | 08.07.2026 | 13:50 | [7 empty] | 6 | [24 empty] | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů | 5 | 3 | O
324 |  | Z-33129 C | Havlíčkův Brod: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 11.07.2026 | 23:20 | 12.07.2026 | 04:30 | [10 empty] | ( | ) | [20 empty] | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů mezi SK1 a SK2 | 5 | 3 | O
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
325 |  | Z-33131 A | Velké Meziříčí: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 do km 24,040 Velké Meziříčí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 30d | 02.07.2026 | 07:05 | 31.07.2026 | 14:55 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | kompletní výměna kolejového roštu v SK1 a SK2, svařování kolejnic, doplnění štěrku, úprava GPK, údržba žel. svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
325 |  | Z-33131 B | Velké Meziříčí: 1. bez TV, její část od km 24,065 po námezník výhybky č. 13 Velké Meziříčí: záhl. a zhl. směr Křižanov, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S. Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 27.07.2026 | 07:05 | 31.07.2026 | 14:55 | [26 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | kompletní výměna kolejového roštu v SK1 a SK2, svařování kolejnic, doplnění štěrku, úprava GPK, údržba žel. svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 36Z04004 | Odb Brno-Židenice: zab. zař.: rozvodna VN 6kV/75 Hz Brno-Židenice (km 157,756). |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.07.2026 | 07:00 | 14.07.2026 | 13:00 | [13 empty] | 6 | [17 empty] | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O
326 |  | 36Z03104 | Adamov: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 08.07.2026 | 07:00 | 08.07.2026 | 13:00 | [7 empty] | 6 | [23 empty] | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O
326 |  | 33122 A | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 11.07.2026 | 08:45 | 11.07.2026 | 15:45 | [10 empty] | 7 | [21 empty] | montáž zařízení zařízení StartLift v km 181,401 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60
326 |  | 33122 B | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 12.07.2026 | 08:45 | 12.07.2026 | 15:45 | [11 empty] | 7 | [20 empty] | montáž zařízení zařízení StartLift v km 181,401 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60
326 |  | 36Z03110 | Skalice nad Svitavou: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.07.2026 | 07:00 | 15.07.2026 | 13:00 | [14 empty] | 6 | [16 empty] | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba rozvodu 6 kV | 4 | 3 | O
326 |  | 33122 C | Skalice nad Svitavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 20.07.2026 | 23:55 | 21.07.2026 | 04:00 | [19 empty] | ( | ) | [11 empty] | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 36Z03112 | Letovice: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 22.07.2026 | 07:00 | 22.07.2026 | 13:00 | [21 empty] | 6 | [9 empty] | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba rozvodu 6 kV | 4 | 3 | O
326 |  | 53117 A | Opatov - Svitavy: 1. + TV, Opatov: záhl. a zhl. 1. TK směr Svitavy. Opatov: 1.,3.,5. bez TV, 1. SK od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 5, 3. SK od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 8, 5. SK od návěstidla L5 po námezník výhybky číslo 8 Opatov: lichá jen TV, Svitavy: záhl. a zhl. 1. TK směr Opatov, jejich část od návěstidla 1S po LIS v km 230,150 (mezi výhybkami číslo 28 a 32). |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 22.07.2026 | 07:00 | 23.07.2026 | 19:00 | [21 empty] | Ne | Ne | [9 empty] | Úprava GPK, cyklická výměna jazyků výhybek 1, 3, 5, svařování´. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | Z
326 |  | 53117 B | Svitavy - Opatov: 2. + TV, Opatov: záhl. a zhl. 2. TK směr Svitavy. Opatov: 2.,4.,6. bez TV, 2. SK od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo L2 Opatov: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 24.07.2026 | 07:00 | 25.07.2026 | 19:00 | [23 empty] | Ne | Ne | [7 empty] | Úprava GPK, cyklická výměna jazyku výhybek číslo 2, 4, 6, svařování. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | Z
326 |  | Z-53122 H | Opatov - Česká Třebová: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7x9h | 01.07.2026 | 08:00 | 07.07.2026 | 17:00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | [25 empty] | Převešení TV ze starých na nové brány. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 70 | N
326 |  | 53082 I | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Odb Zádulka: záhl. 4. TK směr Česká Třebová od námezníku výhybky číslo 6XS (nové značení číslo 5) po návěstidlo 4NS. Česká Třebová vjezdová skupina: 104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b,108.,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 53082 H. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
326 |  | Z-53122 C | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1.,2. + TV, napěťově od ÚO 401, 402 na Odbočce Zádulka po ÚO 411, 412 v ŽST Česká Třebová Odb Zádulka: celá bez TV, mimo záhlaví 4. TK směr Česká Třebová od námezníku výhybky číslo 5 po návěstidlo 4NS Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 3. bez TV, Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 96.,96a spojovací kolej + TV, napěťově od ÚO 408, 413X, 415 po ÚO 425 | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x5h | 07.07.2026 | 23:00 | 30.07.2026 | 04:00 | [6 empty] | ( | )( | )( | ) | [16 empty] | ( | )( | )( | ) |  | V souběhu s výlukou 53082 I. | Snesení bran TV. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 53082 M | Česká Třebová vjezdová skupina: 104a,104b,104c,106b bez TV, 104c SK, její část od námezníku výhybky číslo 104XS po návěstidlo Se111, 106b SK, její část od námezníku výhybky číslo 107aXS po návěstidlo Se112 Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb . Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 101XS a námezníku výhybky číslo 103bXS po návěstidlo Se113A a námezník výhybky číslo 104XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 53082 H, I. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53122 G | Česká Třebová: 450a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 19.07.2026 | 07:00 | 28.07.2026 | 17:00 | [18 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  | V souběhu s výlukou 53122 G, L, M (do 24.7.). | Zajištění proviz. TV, aktivace SK 450,450b,451,452,montáž výh. 404,412, aktivace návěstdel Se403,404,405,408,412,413,418. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | Z-53122 K | Česká Třebová: 222a,429a,433a bez TV, 433a SK, její část od návěstidla Se406 po hroty jazyků výhybky číslo 332XS Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 285 po hroty jazyků výhybky číslo 293. Česká Třebová: výh.: 403XS, Česká Třebová: zhl. střední, včetně části koleje číslo 427 od hrotů jazyků výhybky 332XS a námezníku výhybky číslo 409XS po návěstidlo Sc427. |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 19.07.2026 | 07:00 | 28.07.2026 | 17:00 | [18 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  | V souběhu s výlukou 53122 G, L, M (do 24.7.). | Vytržení koleje, realizace kabelovodu, zatrolejování, vložení výh.409XS, betonáž osvětlovacích stožárů, aktivace kolejí 450, 451, 452. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | Z-53122 L | Česká Třebová: 223a bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 294 po návěstidlo Se409 Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 286 po hroty jazyků výhybky číslo 294. Česká Třebová: 211.-234.,222a,223a,429a,433b,435b jen TV, Česká Třebová: Napěťově zhlaví střední od ÚO 445 po ÚO 489 a ÚD35X, 39, 43, 44X, 46, 47 a vloženou izolaci v km 245,350 (u výhybek číslo 413XS a 420XS) v dopravně Česká Třebová |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 19.07.2026 | 07:00 | 02.08.2026 | 17:00 | [18 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 53122 G+ K (do 28.7.), M (do 24.7.). | Vytržení koleje, realizace kabelovodu, zatrolejování. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53122 E | Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 97. spojovací kolej + TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 401 po námezník výhybky číslo 402. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 22.07.2026 | 07:00 | 25.07.2026 | 18:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [7 empty] | Tažení provizorního TV. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53037 P | Česká Třebová: 421.,423.,425.,427. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425; 427. SK, její část od návěstidla Sc427 po návěstidlo L427 Česká Třebová: 423.,425.,427. jen TV, pražská a brněnská část od vložených izolací v km 245,350 (u výhybek číslo 413XS a 420XS) po ÚD58 |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 14.03.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Výstavba podchodu, kanalizace, kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 55001 W | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 190d | 06.06.2026 | 04:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Náhrada ROV 55001 U. | vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53122 F | Česká Třebová: 433b,435b bez TV, 435b SK, její část od návěstidla Se413A po námezník výhybky číslo 413bXS Česká Třebová: zhl. střední, včetně části koleje číslo 431 od námezníku výhybky číslo 413bXS po návěstidlo Sc431. |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 19.07.2026 | 07:00 | 21.07.2026 | 17:00 | [18 empty] | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | V souběhu s výlukou 53122 G, K, L, M. | Betonáž základů osvětlovacích stožárů. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | Z-53122 M | Česká Třebová: zhl. střední, včetně části koleje číslo 223a od návěstidla Se409 a hrotů jazyků výhybky číslo 406XS po návěstidlo Se431A. Česká Třebová: 415.,417.,419. jen TV, jejich olomoucká část |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 19.07.2026 | 07:00 | 24.07.2026 | 17:00 | [18 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [7 empty] | V souběhu s výlukou 53122 G, K, L. | Demontáž přejezdu P2, práce na obnově kolejí. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | D | Z-53122 O | Česká Třebová: 450.,450a,450b,451.,452. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 28.07.2026 | 17:00 | 02.08.2026 | 17:00 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 53122 L. | Koleje nelze napájet. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53122 B | Česká Třebová: napěťově kabel 6kV v úseku měnírna Česká Třebová – dopravna Česká Třebová |  | S |  |  |  |  | Ne | 45d | 01.07.2026 | 08:00 | 14.08.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Betonáž základů TV Elprovia, vypnutí 6 KW. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53122 I | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 23.07.2026 | 00:15 | 23.07.2026 | 01:20 | [22 empty] | 1 | [9 empty] | Výměna SW SZZ ESA (MPZZ St.019). | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53037 G | Česká Třebová: 706. bez TV, Česká Třebová: výh.: 708XS, její část od námezníku po hroty jazyků |  | S |  |  |  |  | Ne | 275d | 01.03.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Trhání kolejí 705, 706 + trhání výhybek číslo 704, 708. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53100 H | Česká Třebová: 702.,703.,704.,707.,707a bez TV, Česká Třebová: výh.: 705XS, 707XS, 710EXS, jejich část od námezníků po hroty jazyků |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.06.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | demontáž kolejí, odstavování mechanizace | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53001 B | Česká Třebová: 25. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53001 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, kolejově 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 347d | 14.12.2025 | 00:00 | 25.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53001 I | Česká Třebová: 29. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc29 (staré značení) po návěstidlo Lc29 (staré značení) napěťově od vložené izolace v km 245,495 (u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53122 J | Česká Třebová - Odb Parník: 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 1 v Odbočce Parník; napěťově od ÚO 434 po ÚO 444 Odb Parník: 4a bez TV, Česká Třebová: 433d,433e,4za bez TV, 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 20d | 02.07.2026 | 08:00 | 21.07.2026 | 18:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | Středně těžká oprava kolejí. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53122 D | Česká Třebová - Dlouhá Třebová: 1.,2. + TV, Česká Třebová - Odb Parník: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník | X | T |  |  |  | X | D | 3x3h | 08.07.2026 | 00:10 | 10.07.2026 | 03:10 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | [21 empty] | V souběhu s výlukou 53122 C, J. | Stavba stožárů + bran, převešení. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53122 D | Česká Třebová - Dlouhá Třebová: 1.,2. + TV, Česká Třebová - Odb Parník: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník | X | T |  |  |  | X | D | 3h | 11.07.2026 | 00:10 | 11.07.2026 | 03:10 | [10 empty] | 3 | [20 empty] | V souběhu s výlukou 53122 J. | Stavba stožárů + bran, převešení. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | Z-53122 N | Česká Třebová: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 7c, 433c od návěstidel Se480, Se481 po návěstidlo Se492. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 17.07.2026 | 07:00 | 17.07.2026 | 18:00 | [16 empty] | 11 | [14 empty] | V souběhu s výlukou 53122 J. | Výměna LIS. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | 63180 A | Kolín seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. 1. traťová koleje směr Záboří nad Labem, část od návěstidla 1L po námezník výhybky 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín seřaďovací nádraží - Záboří nad Labem, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. Kolín seřaďovací nádraží: 1a bez TV, část od námezníku výhybky 1 po návěstidlo S1a |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 01.07.2026 | 08:00 | 01.07.2026 | 12:00 | 4 | [30 empty] | V souběhu s 53112 A. | Výměna LIS, svařování. | 14 | 5 | O | [6 empty] | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 22.07.2026 | 07:00 | 22.07.2026 | 13:00 | [21 empty] | 6 | [10 empty] | Výluka R3kV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 15.07.2026 | 07:00 | 15.07.2026 | 13:00 | [14 empty] | 6 | [17 empty] | Výluka R22kV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 5
501 |  | 53112 D | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od LIS v km 326,923 (mezi výhybkami číslo 27 a 30) po návěstidlo 2S. Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 335,980 (mezi výhybkami číslo 1 a 5). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 10d | 13.07.2026 | 08:00 | 22.07.2026 | 04:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | Do 16.7. 18:00 v souběhu s výlukou 53112 B. | TSO | 7 | 4 | IG | X |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | Z
501 |  | 53112 E | Řečany nad Labem: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; 4. SK, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Řečany nad Labem: zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po LIS v km 326,923 (mezi výhybkami číslo 27 a 30). Řečany nad Labem: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 16.07.2026 | 18:00 | 22.07.2026 | 04:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | V souběhu s výlukou 53112 D. | TSO | 7 | 4 | IG | X |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | Z
501 |  | 53112 M1 | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla Se16 po návěstidla L1 a L3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Řečany nad Labem - Záboří nad Labem, ze směru Řečany nad Labem. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 20.07.2026 | 02:30 | 21.07.2026 | 04:25 | [19 empty] | 2 | 2 | [10 empty] | V souběhu s výlukou 53112 D, E. | Podbíjení spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | D | 55016 E | Řečany nad Labem: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 22.07.2026 | 00:00 | 22.07.2026 | 04:00 | [21 empty] | 4 | [9 empty] | V souběhu s výlukou 55016 C. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | R | Z-53112 Z | Řečany nad Labem: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 22.07.2026 | 00:00 | 22.07.2026 | 04:00 | [21 empty] | 4 | [9 empty] | V souběhu s výlukou 53112 D, E. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 53112 I | Řečany nad Labem: 1.,3. + TV, kolejově 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidla S1; 3. SK, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 22.07.2026 | 04:00 | 28.07.2026 | 08:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  | V souběhu s výlukou 53112 G, M. | TSO | 7 | 4 | IG | X |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | Z
501 |  | 53112 M | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla Se16 po návěstidla L1 a L3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Řečany nad Labem - Záboří nad Labem, ze směru Řečany nad Labem. |  | S | X |  | V | X | Ne | 7d | 22.07.2026 | 04:00 | 28.07.2026 | 08:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  | V souběhu s výlukou 53112 G, I. | TSO | 7 | 4 | IG | X |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | Z
501 |  | 53112 N | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Řečany nad Labem - Záboří nad Labem, ze směru Řečany nad Labem. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 26.07.2026 | 02:30 | 27.07.2026 | 04:25 | [25 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | V souběhu s výlukou 53112 G, I, M. | Podbíjení spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 53112 I1 | Řečany nad Labem: 1.,3. + TV, kolejově 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidla S1; 3. SK, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 31.07.2026 | 18:00 | 05.08.2026 | 08:00 | [30 empty] | Ne |  | TSO | 7 | 4 | IG | X |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | Z
501 | D | 55016 B | Přelouč - Řečany nad Labem: zab. zař.: PZS v km 323,116 (P4910). |  | T |  |  |  |  | Ne | 11d | 31.07.2026 | 18:00 | 10.08.2026 | 04:00 | [30 empty] | Ne | V souběhu s výlukou 53124 A. | Zrušení přejezdu. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | Z-53124 A | Řečany nad Labem - Přelouč: 1. + TV, Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od LIS v km 325,586 (mezi výhybkami 1 a 4) po návěstidlo 1L. Přelouč: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 319,433 (mezi výhybkami číslo 39 a 42). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 11d | 31.07.2026 | 18:00 | 10.08.2026 | 04:00 | [30 empty] | Ne | Do 5.8. 8:00 v souběhu s výlukou 53112 I1. | TSO | 7 | 4 | IG |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | Z
501 |  | 53112 A | Kolín vjezd.náv.L - Záboří nad Labem: 1. + TV, Kolín: záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, včetně části koleje 1a od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5, 7 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, L5, Se7. Záboří nad Labem: 1.,3.,5.,7.,7a bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3. SK její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3; 5. SK její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5; 7. SK její část od hrotů jazyků výhybka číslo 11 po návěstidlo Se7 Záboří nad Labem: výh.: 11, Záboří nad Labem: lichá jen TV, Kolín: 1a jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 9d | 27.06.2026 | 08:00 | 05.07.2026 | 04:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [26 empty] | BPJ 80 km/h ve 2. SK Záboří n/L vv délce 900 m (km 336,900 - 338,100); ve 2. TK Záboří nad Labem - Kolín v délkc 1 450 m (km 341,900 – 343,350). | Cyklická obnova trati. | 7 | 4 | IG | X |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | Z
501 | D | 55016 A | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: zab. zař.: PZS v km 342,352 (P4919). |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 27.06.2026 | 08:00 | 05.07.2026 | 04:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [26 empty] | V souběhu s výlukou 53112 A. | Zrušení přejezdu. | 7 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 53112 J | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L, ze směru Záboří nad Labem. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 03.07.2026 | 02:30 | 04.07.2026 | 04:25 |  |  | 2 | 2 | [27 empty] | V souběhu s výlukou 53112 A. | Podbíjení spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | D | 55016 C | Záboří nad Labem: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 05.07.2026 | 00:00 | 05.07.2026 | 04:00 |  |  |  |  | 4 | [26 empty] | V souběhu s výlukou 55016 A, D. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | R | Z-53112 Y | Záboří nad Labem: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 05.07.2026 | 00:00 | 05.07.2026 | 04:00 |  |  |  |  | 4 | [26 empty] | V souběhu s výlukou 53112 A. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 53112 B | Záboří nad Labem: 2.,4.,6. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; 4. SK, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4; 6. SK, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Záboří nad Labem: zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6, od LIS v km 335,980 ( mezi výhybkami číslo 1 a 5) po návěstidla S2, S4, S6. Záboří nad Labem: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 12d | 05.07.2026 | 04:00 | 16.07.2026 | 18:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [16 empty] | TSO | 7 | 4 | IG | X |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | Z
501 |  | 53112 C | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: 2. + TV, Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S. Kolín: záhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 9d | 05.07.2026 | 04:00 | 13.07.2026 | 08:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | V souběhu s výlukou 53112 B. | TSO | 7 | 4 | IG | X |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | Z
501 |  | 53112 K | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, L5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L, ze směru Záboří nad Labem. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 10.07.2026 | 02:30 | 11.07.2026 | 04:25 | [9 empty] | 2 | 2 | [20 empty] | V souběhu s výlukou 53112 B, C. | Podbíjení spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 53112 R1 | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidel S1, S3, S5 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Záboří nad Labem - Řečany nad Labem, ze směru Záboří nad Labem. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 14.07.2026 | 02:30 | 15.07.2026 | 04:25 | [13 empty] | 2 | 2 | [16 empty] | V souběhu s výlukou 53112 B, D. | Podbíjení spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | D | 55016 C | Záboří nad Labem: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 22.07.2026 | 00:00 | 22.07.2026 | 04:00 | [21 empty] | 4 | [9 empty] | V souběhu s výlukou 55016 E. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53112 G | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Záboří nad Labem: záhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo1L. Řečany nad Labem: záhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 10d | 22.07.2026 | 04:00 | 31.07.2026 | 18:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 53112 I, M. | TSO | 7 | 4 | IG | X |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | Z
501 |  | 53112 H | Záboří nad Labem: 1.,3.,5. bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3. SK její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3; 5. SK její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5 Záboří nad Labem: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 28.07.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 18:00 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 53112 G, R. | TSO | 7 | 4 | IG | X |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | Z
501 |  | 53112 R | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidel S1, S3, S5 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Záboří nad Labem - Řečany nad Labem, ze směru Záboří nad Labem. |  | S | X |  | V | X | Ne | 4d | 28.07.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 18:00 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 53112 G, H. | TSO | 7 | 4 | IG | X |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | Z
501 |  | 53112 O | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla Se2 po návěstidla S2, S4, S6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Záboří nad Labem - Řečany nad Labem, ze směru Záboří nad Labem. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 29.07.2026 | 02:30 | 30.07.2026 | 04:25 | [28 empty] | 2 | 2 |  | V souběhu s výlukou 53112 G, H, R. | Podbíjení spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 C | Kolín: 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | P | 63005 G | Kolín: 106.,108a,108b,110c bez TV, kolejově od náv. Sc106, Se96 a Se99 po náv. Se108 a Se109 včetně výh. č. 173 Kolín: 106.,108b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 11.01.2026 | 21:50 | 23.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
501 |  | 63179 A | Kolín: 18. bez TV, část od km 346,319 po návěstidlo Lc18 |  | S |  |  |  |  | Ne | 226d | 01.05.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Výměna kolejnic, výměna upevňovadel, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63127 A | Kolín: 102.,104.,104a bez TV, kolejově od náv. Sc102, Sc104 po náv. Lc102 a Lc104a |  | S |  |  |  |  | Ne | 162d | 15.06.2026 | 18:00 | 23.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | provizorní nástupiště pro vlaky směr Ratboř | přístřešky, podchod | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 63127 G | Kolín: 102.,104.,104a jen TV, napěťově od vložené izolace P10 v km 347,559 po ÚO 442 v km 348,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 155d | 17.06.2026 | 03:55 | 18.11.2026 | 08:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Souběh s etapou A. | přístřešky, podchod v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | D | 63127 K1 | Kolín: 116. bez TV, Kolín: 116c bez TV, kolejově od náv. Lc116 po náv. Lc116c |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 04.07.2026 | 08:00 | 06.07.2026 | 18:00 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | [26 empty] | úprava 5. nástupiště | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | D | 55016 D | Kolín: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 05.07.2026 | 00:00 | 05.07.2026 | 04:00 |  |  |  |  | 4 | [26 empty] | V souběhu s výlukou 55016 A, C. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63127 B2 | Kolín: 100.,100a bez TV, kolejově část od náv. Sc100 po náv. Lc100a Kolín: 100.,100a,101 jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 8x6h | 06.07.2026 | 21:50 | 24.07.2026 | 03:55 | [5 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | [8 empty] | pažení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | D | 63127 L1 | Kolín: 114. bez TV, kolejově od náv. Sc114 po náv. Lc114 |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 10.07.2026 | 08:00 | 12.07.2026 | 18:00 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | [20 empty] | úprava 5. nástupiště | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 53112 L | Kolín: záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, včetně části koleje číslo 2a od návěstidla Se4 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L, ze směru Kolín. Kolín: 2a jen TV, ÚO 402 - 412 |  | S | X | N |  |  | D | 10h | 12.07.2026 | 08:00 | 12.07.2026 | 18:00 | [11 empty] | 10 | [19 empty] | V souběhu s výlukou 53112 B, C. | Rušení LIS. | 7 | 4 | IG | X |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N
501 |  | 63146 A | Pečky: výh.: 44, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pečky - Odb Tatce, ze směru Pečky. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 01.07.2026 | 23:00 | 02.07.2026 | 05:00 | ( | ) | [30 empty] | Výměna defektoskopicky vadné srdcovky výhybky 44, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63150 A | Poříčany: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Poříčany - Odb Tatce, ze směru Poříčany. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 09.07.2026 | 23:00 | 10.07.2026 | 05:00 | [8 empty] | ( | ) | [22 empty] | Navaření srdcovky výhybky 1, broušení. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63150 B | Český Brod: 0. bez TV, část od námezníku výhybky 6 po návěstidlo L0 Český Brod: zhl. směr Poříčany část od námezníku výhybky 4 po námezník výhybky 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Poříčany - Český Brod, ze směru Český Brod. |  | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 13.07.2026 | 08:00 | 14.07.2026 | 08:00 | [12 empty] | Ne | Ne | [18 empty] | Oprava LIS mezi výhybkami 4 a 5, navaření kolejnic, navaření srdcovky 6, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-63151 A1 | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 6x10h | 25.07.2026 | 09:00 | 30.07.2026 | 19:00 | [24 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | stavba základu zařízení StarLift | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-63151 D2 | Český Brod: výh.: 45, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Český Brod. |  | S | X |  | V | X | D | 8h | 27.07.2026 | 09:00 | 27.07.2026 | 17:00 | [26 empty] | 8 |  |  |  |  | V souběhu s etapou A1. | Odstranění defektoskopických vad ve výhybce 45, svařování, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-63151 B1 | Úvaly - Český Brod: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 10h | 31.07.2026 | 09:00 | 31.07.2026 | 19:00 | [30 empty] | 10 |  | stavba základu zařízení StarLift, svoz výzisku ST Praha východ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33044 A | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, Světlá nad Sázavou: záhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se1. Světlá nad Sázavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 12.07.2026 | 08:30 | 12.07.2026 | 15:25 | [11 empty] | 7 | [20 empty] | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33044 B | Leština u Světlé: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, Leština u Světlé: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 22.07.2026 | 07:50 | 22.07.2026 | 15:10 | [21 empty] | 7 | [10 empty] | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 5 | O
502 | Zm | 33044 C | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, Leština u Světlé: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 15. Leština u Světlé: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo L1 Leština u Světlé: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 23.07.2026 | 07:50 | 23.07.2026 | 16:10 | [22 empty] | 8 | [9 empty] | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | Z-63147 A | Velký Osek: výh.: 38, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 25.07.2026 | 08:30 | 25.07.2026 | 14:30 | [24 empty] | 6 | [7 empty] | Výměna hrotu srdcovky ve výhybce 38, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | 63076 M | Poděbrady: 3a,5.,7. bez TV, od hrotů jazyku výhybky 9 a námezníku výhybek 11, 15 po námezník výhybky 14 a konce kusé koleje 3a a 7 |  | S |  |  |  |  | Ne | 51d | 21.06.2026 | 08:00 | 10.08.2026 | 08:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Odstavení mechanizace, skádaní a nakládaní materiálu, nakládaní výzisku. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
502 | R | Z-63076 D | Poděbrady: výh.: kolejová spojka 20/21, od hrotu jazyka výměny 20 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 21 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  | X | D | 3h | 08.07.2026 | 00:30 | 08.07.2026 | 03:30 | [7 empty] | 3 | [23 empty] | ZP směr Odb Babín. V souběhu s etapou B+E. | Úprava GPK kolejové spojky 20/21. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 | R | Z-63076 E | Poděbrady: výh.: kolejová spojka 19/17, od hrotu jazyka výměny 19 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 17 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  | X | D | 3h | 08.07.2026 | 00:30 | 08.07.2026 | 03:30 | [7 empty] | 3 | [23 empty] | ZP směr Odb Babín. V souběhu s etapou B+D. | Úprava GPK kolejové spojky 19/17. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 | R | Z-63076 F | Poděbrady: výh.: kolejová spojka 18/15, od hrotu jazyka výměny 18 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 15 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 09.07.2026 | 00:30 | 09.07.2026 | 03:30 | [8 empty] | 3 | [22 empty] | V souběhu s etapou B. | Úprava GPK kolejové spojky 18/15. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 | R | Z-63076 L | Poděbrady: výh.: kolejová spojka 2/1, od hrotu jazyka výměny 2 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 1 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 19.07.2026 | - | 20.07.2026 | - | [18 empty] | x | x | [11 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin V souběhu s etapou G. Operativně ZP 2x60 minut. | Úprava GPK kolejové spojky 2/1. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 | R | Z-63076 H | Poděbrady: výh.: kolejová spojka 5/9, od hrotu jazyka výměny 5 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 9 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 20.07.2026 | - | 21.07.2026 | - | [19 empty] | x | x | [10 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin V souběhu s etapou G+I. Operativně ZP 2x60 minut. | Úprava GPK strojně kolejové spojky 5/9. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 | R | Z-63076 I | Poděbrady: výh.: kolejová spojka 3/6, od hrotu jazyka výměny 3 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 6 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 20.07.2026 | - | 21.07.2026 | - | [19 empty] | x | x | [10 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin V souběhu s etapou G+H. Operativně ZP 2x60 minut. | Úprava GPK strojně kolejové spojky 3/6. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 | D | 63076 P | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, Poděbrady: záhl. a zhl. směr Libice nad Cidlinou, od návěstidla 2L po námezník výhybky 7. Poděbrady: 2. bez TV, sudá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | N | 4h | 01.07.2026 | 23:30 | 02.07.2026 | 03:30 | ( | ) | [29 empty] | Souběh s etapou B. ZP Libice n.C. - Poděbrady. 4.SK v Poděbradech sjízdná od Babína s LNT. | Skládání kolejnic. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 |  | 63076 K | Poděbrady: 2.,4. + TV, od námezníku výhybky 7 po námezník výhybky 13 a 16 Poděbrady: ost. zař.: 2. nástupišě. Poděbrady: zhl. směr Libice nad Cidlinou, část od LIS mezi výhybkami 1 a 6 po námezník výhybky 7. Poděbrady: zhl. směr Odb Babín, část od námezníku výhybky 13 a 16 po LIS mezi výhybkami 17 a 21. |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 27.07.2026 | 08:00 | 10.08.2026 | 08:00 | [26 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Cyklická údržba trati, čištění a doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, výměna pražců a výhybkových dílů ve výhybkách 6, 7, 13, 16, 17, svařování, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, oprava nástupiště. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
502 | D | 63076 F | Poděbrady: sudá bez TV, Poděbrady: záhl. a zhl. směr Odb Babín. Poděbrady: záhl. a zhl. směr Libice nad Cidlinou. | X | S |  |  |  | X | D | 2x3h | 07.07.2026 | 00:30 | 08.07.2026 | 03:30 | [6 empty] | 3 | 3 | [23 empty] | Souběh s etapou B. | Podbíjení kolejových spojek, výměna LIS, svařování. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 | D | 63076 F | Poděbrady: sudá bez TV, Poděbrady: záhl. a zhl. směr Odb Babín. Poděbrady: záhl. a zhl. směr Libice nad Cidlinou. | X | S |  |  |  | X | D | 2x3h | 15.07.2026 | 00:30 | 16.07.2026 | 03:30 | [14 empty] | 3 | 3 | [15 empty] | Souběh s etapou G. | Podbíjení kolejových spojek, výměna LIS, svařování. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 |  | 63076 B | Odb Babín - Poděbrady: 1. + TV, Odb Babín: záhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady. Poděbrady: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Babín. od návěstidla 1S po námezník výhybky 18 a 15 Poděbrady: 1.,3. + TV, část od námezníku výhybky 18 a15 po návěstidlo S1 a S3 Poděbrady: ost. zař.: 1. nástupiště. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 11d | 30.06.2026 | 08:00 | 10.07.2026 | 08:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | PJ 60km/hod v délce 5.400 m v čase 7:00-19:00. | Cyklická údržba trati, výměna kolejnic, pražců, svařování, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
502 |  | 63076 G | Poděbrady: 1.,3. + TV, část od námezníku výhybky 4 a 5 po návěstidla L1 a L3 Poděbrady: ost. zař.: 1. nástupiště. Poděbrady: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou, od námezníku výhybky 4 a 5 po návěstidlo 1L. Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady, od návěstidla 1S po námezník výhybky 18. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 13d | 10.07.2026 | 08:00 | 22.07.2026 | 08:00 | [9 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | PJ 60km/hod v délce 3.500 m v čase 7:00-19:00. | Cyklická údržba trati, čištění a doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, výměna pražců a výhybkových dílů ve výhybkách 18, 14, 15, 5, 4, 3, 2, svařování, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, oprava nástupiště. | 14 | 5 | IG | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
502 |  | 63076 J | Poděbrady: 3. bez TV, 1.,3. jen TV, část od návěstidla S3 po návěstidlo L3 Poděbrady: ost. zař.: 1. nástupiště. |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 22.07.2026 | 08:00 | 27.07.2026 | 08:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Oprava nástupiště mezi 1. a 3. kolejí. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
502 | D | 63039 R1 | Napájecí stanice Nymburk Nymburk hlavní nádraží - Kolín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Nymburk hlavní nádraží - Stará Boleslav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Nymburk hlavní nádraží - Poříčany: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x12h | 05.07.2026 | 06:00 | 06.07.2026 | 18:00 |  |  |  |  | 12 | 12 | [25 empty] | V souběhu s ROV 63076 B. | Výměna LIS, svařování. | 14 | 5 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
503 | R | Z-63129 B | Lysá nad Labem: zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od hrotu jazyka výhybky 14 po návěstidlo S2 . | X | S |  |  |  | X | Ne | 4d | 04.07.2026 | 07:00 | 07.07.2026 | 17:00 |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | [24 empty] | V souběhu s etapou A. ZP směr Milovice. | Výměna pražců, dotažení upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 | Zm | 63065 G | Dřísy: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 194d | 01.06.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | bezpečnostní vypnutí | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | D | 63065 A1 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 12x9h | 01.07.2026 | 08:00 | 28.07.2026 | 17:00 | 9 | 9 | 9 | [16 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | stavba TZ/TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 |  | 63065 E1 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 31.07.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | 9 | v souběhu s etapou D1 | dmt/mt TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 | D | 63065 F1 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 8x9h | 01.07.2026 | 08:00 | 24.07.2026 | 17:00 | 9 | 9 | 9 | [16 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | [8 empty] | stavba TZ/TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 | D | 63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 14x9h | 07.07.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 17:00 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | 9 | [9 empty] | 9 | 9 | 9 |  | stavba TZ/TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 | D | 63065 E1 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 6x9h | 07.07.2026 | 08:00 | 30.07.2026 | 17:00 | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | [18 empty] | 9 | 9 |  |  | stavba TZ/TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 | R | 63065 B | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 25d | 07.07.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 17:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | mt TV + ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 | R | 63065 D3 | Dřísy: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7x11h | 07.07.2026 | 08:00 | 30.07.2026 | 19:00 | [6 empty] | 11 | 11 | [6 empty] | 11 | [11 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  | dmt/mt TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
503 | R | 63065 E3 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 11h | 08.07.2026 | 08:00 | 08.07.2026 | 19:00 | [7 empty] | 11 | [23 empty] | v souběhu s etapou D3 | demontáž/montáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 | R | 63065 E | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | Ne | 6d | 09.07.2026 | 08:00 | 14.07.2026 | 17:00 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | dmt/mt TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 | R | 63065 D1 | Dřísy: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 31.07.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | 9 |  | dmt/mt TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 | D | Z-73220 B | Štětí: záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka. Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Štětí. kolejově od námezníku výhybky č. 6 po návěstidla L2, L4 |  | T+S |  | N |  |  | D | 6x10h | 10.07.2026 | 07:00 | 15.07.2026 | 17:00 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [17 empty] | stavba a strojení TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 73220 A | Hoštka: 2.,4. + TV, kolejově část mezi návěstidly S2 - L2, S4 - L4 |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 07.07.2026 | 07:00 | 09.07.2026 | 17:00 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | [23 empty] | stavba a strojení TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 | D | Z-73220 C | Hoštka: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Polepy. kolejově od návěstidel S2, S4 po námezník výhybky č. 10 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hoštka - Polepy, ze směru Hoštka. |  | S | X | N |  |  | D | 10h | 16.07.2026 | 07:00 | 16.07.2026 | 17:00 | [15 empty] | 10 | [16 empty] | stavba a strojení TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 | D | Z-73220 D | Hoštka: lichá bez TV, 1.,3. jen TV, kolejově mezi návěstidly L1, L3 - S1, S3 |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 21.07.2026 | 07:00 | 23.07.2026 | 17:00 | [20 empty] | 10 | 10 | 10 | [9 empty] | stavba a strojení TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | D | Z-73220 E | Hoštka: lichá bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. směr Štětí - část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. kolejově od návěstidel L1, L3 po námezník výhybky č. 5 Hoštka - Štětí: 1. + TV, Štětí: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka. |  | T+S |  | N |  |  | D | 6x10h | 24.07.2026 | 07:00 | 29.07.2026 | 17:00 | [23 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  | stavba a strojení TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | D | Z-73220 F | Hoštka: lichá bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Polepy . kolejově od námezníku výhybky č. 9 po návěstidla S1, S3 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Polepy - Hoštka, ze směru Hoštka. |  | S | X | N |  |  | D | 10h | 30.07.2026 | 07:00 | 30.07.2026 | 17:00 | [29 empty] | 10 |  |  | stavba a strojení TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 73076 A | Děčín východ stavědlo 1: záhl. a zhl. směr Boletice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo 1L. Děčín východ stavědlo 1 - Boletice nad Labem: 1. + TV, Boletice nad Labem: záhl. směr Děčín východ, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se8. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 15d | 22.06.2026 | 07:00 | 06.07.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [26 empty] | výměna kolejnic, strojní úprava GPK - demont. a mont. přejezdu v km 454,145 (P2995), výměna LIS, svařování, odstranění porostu, lokální výměna mostnic na mostě v km 455,113, oprava příčníků na mostě v km 455,615 v 1. koleji a v km 455,615 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 |  | Z-73199 A | Děčín východ dolní nádraží: 12.,18. bez TV, 12.,14.,14a,16.,18.,58. jen TV, zhl. staničních kolejí č. 12 - 18 směr Boletice n. L. v úseku mezi námezníky výhybek č. 6XA - 24. 12. SK kolejově část po návěstidlo L12 |  | S |  | N |  |  | D | 11h | 20.07.2026 | 09:30 | 20.07.2026 | 20:30 | [19 empty] | 11 | [12 empty] | výměna jazyka a opornice výhybek č. 17, 21, 24, svařování, odstranění porostu ve 12., 18. SK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73199 B | Děčín východ dolní nádraží: 40a,44. bez TV, 24.,24a,24b,26.,28.,44.,46.,48.,50.,91. jen TV, zhl. střední v úseku od námezníku výhybky č. 63 po návěstidlo L28-48 (výhybka č. 63). 24.,26.,28. SK napěťově jen část od ÚO 202 - žlebská strana |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 27.07.2026 | 09:30 | 27.07.2026 | 18:30 | [26 empty] | 9 | [5 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 63, svařování, odstranění porostu ve 40a, 44. SK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73160 A | Děčín hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od km 539,520 do km 539,760 |  | S |  |  |  |  | Ne | 49d | 08.06.2026 | 07:00 | 26.07.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 |  | 73160 C | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část, včetně části staničních kolejí č. 1, 1b od km 539,520 po návěstidlo Se48. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.07.2026 | 06:00 | 01.07.2026 | 14:00 | 8 | [31 empty] | výměna jazyka a opornice výh.č. 413, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73160 E1 | Děčín hlavní nádraží: 1.,1b,3.,3a,51.,74. jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431 |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 01.07.2026 | 08:00 | 06.07.2026 | 07:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [26 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 |  | Z-73200 A | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 1a, 101 v úseku mezi návěstidly Se31 - Lc101 (výhybka č. 400). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.07.2026 | 06:00 | 02.07.2026 | 14:00 |  | 8 | [30 empty] | výměna jazyka a opornice výh.č. 400, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73160 E | Děčín hlavní nádraží: 1.,1b,3.,3a,51.,74. jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431 |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 07.07.2026 | 08:00 | 13.07.2026 | 07:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [19 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 |  | 73160 E | Děčín hlavní nádraží: 1.,1b,3.,3a,51.,74. jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431 |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 14.07.2026 | 08:00 | 20.07.2026 | 07:00 | [13 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 |  | 73160 E2 | Děčín hlavní nádraží: 1.,1b,3.,3a,51.,74. jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431 |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 21.07.2026 | 08:00 | 24.07.2026 | 20:00 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [8 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 |  | Z-73200 B | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 8a v úseku mezi námezníky výhybek č. 269 - 270 (výhybky č. 269, 270). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 27.07.2026 | 06:00 | 27.07.2026 | 14:00 | [26 empty] | 8 | [5 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 270, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73160 B | Děčín hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od km 539,520 do km 539,760 |  | S |  |  |  |  | Ne | 63d | 28.07.2026 | 07:00 | 28.09.2026 | 17:00 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne |  | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 |  | 73185 C | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část, včetně části staniční koleje č. 103 od námezníku výhybky č. 71 po návěstidlo Se26. Děčín hlavní nádraží: 103.,103b jen TV, mezi ÚO 411A - ÚO 421A |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 06.07.2026 | 07:00 | 12.07.2026 | 17:00 | [5 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [20 empty] | výměna pražců a výhybkových součástí ve výhybkách č. 64 a 69, svařování, úprava GPK | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | Z-73202 A | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 57 v úseku od námezníku po hroty jazyků výhybky č. 148. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.07.2026 | 07:00 | 07.07.2026 | 15:00 | [6 empty] | 8 | [25 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 148 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73202 B | Ústí nad Labem západ: zhl. střední - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 116b - 118b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih, ze směru Ústí nad Labem západ. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 20.07.2026 | 07:00 | 20.07.2026 | 15:00 | [19 empty] | 8 | [12 empty] | navaření srdcovky výh.č. 116ab | 11 | 8 | O
504 |  | 73174 G | Řehlovice: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Úpořiny - část od návěstidla Se12 po námezníky výhybek č. 9, 10. kolejově část 1., 3., 5. SK po návěstidla S1, S3, S5 |  | S |  | N |  |  | Ne | 11d | 25.07.2026 | 07:00 | 04.08.2026 | 07:00 | [24 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | současně s etapou F | oprava výhybek č. 12, 14, 16 včetně přípojných polí a části DKS, výměna pražců a štěrkového lože, strojní úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění štěrkového lože, svařování – úprava upínací teploty bezstykové koleje | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
504 |  | 73174 F | Úpořiny: záhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny - část mezi návěstidly 1S - Se12. napěťově po provizorní izolaci TV v km 7,600 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 36d | 30.06.2026 | 07:00 | 04.08.2026 | 07:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce mostu v km 11,801, oprava mostu v km 11,723 a propustků v km 7,666, 8,507 a 8,659, výkop a betonáž základů trakčních podpěr, SVK v km 12,389 - 13,006 | 11 | 8 | OS | [9 empty] | 5 | 0 | 30
504 |  | 73174 I | Řehlovice: záhl. 2. traťové koleje směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se13 - 2S. Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. 2. traťové koleje směr Řehlovice - část mezi návěstidly L - Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x5h | 11.07.2026 | 07:30 | 12.07.2026 | 12:30 | [10 empty] | 5 | 5 | [19 empty] | současně s et. F | montáž nosníků mostu č. 25817-1 Rtyně nad Bílinou – silniční nadjezd v km 10,365 (CPS) | 11 | 8 | C |  |  | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73207 A | Ohníč: 4. bez TV, část mezi návěstidly S4 - L4 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 13.07.2026 | 07:15 | 14.07.2026 | 14:00 | [12 empty] | 7 | 7 | [18 empty] | výměna upevňovadel | 11 | 8 | O
504 |  | 73207 B | Ohníč: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 15.07.2026 | 07:15 | 16.07.2026 | 14:00 | [14 empty] | 7 | 7 | [16 empty] | výměna upevňovadel | 11 | 8 | O
504 |  | 73208 A | Most: výh.: č. 47, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 02.07.2026 | 07:00 | 03.07.2026 | 15:00 |  | Ne | Ne | [29 empty] | výměna L+ P jazyka a opornice výh. č. 47, svařování, ojedinělá výměna pražců, úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73208 B | Most: záhl. 1. traťové koleje směr Třebušice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Třebušice - Most, ze směru Most. Most: 101. bez TV, Most: zhl. střední - část od hrotů jazyků výhybky č. 46 po návěstidlo Se36. |  | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 07.07.2026 | 07:00 | 08.07.2026 | 15:00 | [6 empty] | Ne | Ne | [24 empty] | výměna L+ P jazyka a opornice výh. č. 46, svařování, ojedinělá výměna pražců, úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
504 |  | 73180 C | Most nové nádraží odjezd: 37.,38. jen TV, záhl. a zhl. směr Třebušice, jeho část od námezníku výhybky č. 35 po návěstidlo TL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Most nové nádraží odjezd - Třebušice, ze směru Most nové nádraží odjezd. | X | S | X | N |  |  | Ne | 7d | 25.06.2026 | 08:00 | 01.07.2026 | 14:00 | Ne | [31 empty] | výměna pražců ve výh.č. 1, 3, defektoskopie | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
504 |  | 73208 D | Most nové nádraží odjezd: zhl. směr Most/Třebušice včetně části staniční koleje č. 37 - část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo S37. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.07.2026 | 07:00 | 09.07.2026 | 15:00 | [8 empty] | 8 | [23 empty] | svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73208 C | Most nové nádraží odjezd: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - Lc3 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.07.2026 | 07:00 | 15.07.2026 | 15:00 | [14 empty] | 8 | [17 empty] | svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73180 A | Most nové nádraží příjezd: zhl. střední - část v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 291 po námezník výhybky č. 323b (výhybka č. 291, část DKS 901 a výhybky č. 256ab) . Most nové nádraží příjezd: 69.,87.,88.,89.,89b jen TV, od ÚO 431 po ÚD 30 |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 10.07.2026 | 08:00 | 13.07.2026 | 19:00 | [9 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [19 empty] | oprava výh.č. 291 - výměna jazyka a opornice, výměna pražců, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
504 |  | 73038 A | Odb Vrskmaň: záhl. směr výhybna Kyjice - část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. Výh Kyjice: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 271d | 02.02.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 17:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce mostu v km 57,255 „estakáda Vrskmaň” 2. část | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30
504 |  | 73038 B2 | Výh Kyjice: zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3. Výh Kyjice: 1. bez TV, Výh Kyjice: zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3. Výh Kyjice: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 30.07.2026 | 07:30 | 31.07.2026 | 17:30 | [29 empty] | Ne | Ne |  | doprava materiálu, sypání štěrku, podbíjení | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
504 |  | 73038 B1 | Výh Kyjice: zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3. Výh Kyjice: 1. bez TV, Výh Kyjice: zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3. Výh Kyjice: 1.,3. jen TV, | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 30.07.2026 | 23:30 | 31.07.2026 | 04:25 | [29 empty] | ( | ) |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 D1 | Výh Kyjice: záhl. směr Odb Vrskmaň - část mezi návěstidly 2S - Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Výh Kyjice - část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od výhybny Kyjice po ÚO P402 v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 30.07.2026 | 23:30 | 31.07.2026 | 04:25 | [29 empty] | ( | ) |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73038 L1 | Výh Kyjice: záhl. směr Třebušice - část od návěstidla Se5 po námezníky výhybek č. 11, 13, 15. Výh Kyjice: 2.,4. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Kyjice - Odb Vrskmaň, ze směru Výh Kyjice. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 30.07.2026 | 23:30 | 31.07.2026 | 04:25 | [29 empty] | ( | ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 75007 A | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 272d | 16.03.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
504 | Zm | 73038 O | Výh Kyjice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Třebušice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Kyjice - Třebušice, ze směru Výh Kyjice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebušice - Výh Kyjice, ze směru Výh Kyjice. Výh Kyjice: 3. bez TV, její části od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S3 a od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 19 Výh Kyjice: 1.,2.,4.,6a,6.,8.,10.,12. bez TV, záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S, izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezníky výhybek č. 19, 21. Výh Kyjice: celá jen TV, Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L, snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2) po návěstidla 1S, 2S. Odb Vrskmaň: celá jen TV, Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 1.,2. + TV, Odb Dolní Rybník: celá + TV, Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město: celá + TV, Odb Chomutov město - Chomutov: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží: traťová + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9. Chomutov seřaďovací nádraží: záhl. směr odbočka Chomutov město. | X | T+S | X |  |  | X | N | 5h | 30.06.2026 | 23:30 | 01.07.2026 | 04:25 | ) | [30 empty] | etapizace nočních výluk a tato etapa 73038 O nahrazuje souběh původních indexovaných etap B1-L1. | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 | Zm | 73038 O | Výh Kyjice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Třebušice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Kyjice - Třebušice, ze směru Výh Kyjice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebušice - Výh Kyjice, ze směru Výh Kyjice. Výh Kyjice: 3. bez TV, její části od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S3 a od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 19 Výh Kyjice: 1.,2.,4.,6a,6.,8.,10.,12. bez TV, záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S, izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezníky výhybek č. 19, 21. Výh Kyjice: celá jen TV, Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L, snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2) po návěstidla 1S, 2S. Odb Vrskmaň: celá jen TV, Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 1.,2. + TV, Odb Dolní Rybník: celá + TV, Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město: celá + TV, Odb Chomutov město - Chomutov: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží: traťová + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9. Chomutov seřaďovací nádraží: záhl. směr odbočka Chomutov město. | X | T+S | X |  |  | X | N | 15x5h | 01.07.2026 | 23:30 | 30.07.2026 | 04:25 | ( | )( | ) | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | ) |  | etapizace nočních výluk a tato etapa 73038 O nahrazuje souběh původních indexovaných etap B1-L1. | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 C1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr Odb Vrskmaň - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO P401A - ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 30.07.2026 | 23:30 | 31.07.2026 | 04:25 | [29 empty] | ( | ) |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 E1 | Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Odb Dolní Rybník - část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od ÚO P402 směr odbočka Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1). | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 30.07.2026 | 23:30 | 31.07.2026 | 04:25 | [29 empty] | ( | ) |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 G1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 30.07.2026 | 23:30 | 31.07.2026 | 04:25 | [29 empty] | ( | ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 H1 | Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla JL a izolovaného styku v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1) po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Dolní Rybník - Jirkov, ze směru Odb Dolní Rybník. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 30.07.2026 | 23:30 | 31.07.2026 | 04:25 | [29 empty] | ( | ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 | Zm | 73038 O | Výh Kyjice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Třebušice. Výh Kyjice: 3. bez TV, její části od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S3 a od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 19 Výh Kyjice: 1.,2.,4.,6a,6.,8.,10.,12. bez TV, záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S, izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezníky výhybek č. 19, 21. Výh Kyjice: celá jen TV, Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L, snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2) po návěstidla 1S, 2S. Odb Vrskmaň: celá jen TV, Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 1.,2. + TV, Odb Dolní Rybník: celá + TV, Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město: celá + TV, Odb Chomutov město - Chomutov: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží: traťová + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9. Chomutov seřaďovací nádraží: záhl. směr odbočka Chomutov město. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 31.07.2026 | 23:30 | 01.08.2026 | 04:25 | [30 empty] | ( | etapizace nočních výluk a tato etapa 73038 O nahrazuje souběh původních indexovaných etap B1-L1. | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 F1 | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 30.07.2026 | 23:30 | 31.07.2026 | 04:25 | [29 empty] | ( | ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 K1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr Chomutov - část od návěstidla 2S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Chomutov město Odb Chomutov město - Chomutov: 2. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 30.07.2026 | 23:30 | 31.07.2026 | 04:25 | [29 empty] | ( | ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 J1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od izolovaného styku v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2) po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4 a po návěstidlo NS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Chomutov seřaďovací nádraží - Odb Chomutov město, ze směru Odb Chomutov město. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Chomutov město Chomutov seřaďovací nádraží - Chomutov město: traťová jen TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 5h | 30.07.2026 | 23:30 | 31.07.2026 | 04:25 | [29 empty] | ( | ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 I1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov - Odb Chomutov město: 1. + TV, Odb Chomutov město: záhl. směr Chomutov - část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 30.07.2026 | 23:30 | 31.07.2026 | 04:25 | [29 empty] | ( | ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 | R | 73038 B1 | Výh Kyjice: zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3. Výh Kyjice: 1. bez TV, Výh Kyjice: zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3. Výh Kyjice: 1.,3. jen TV, | X | S |  |  |  | X | N | 17x5h | 30.07.2026 | 23:30 | 01.08.2026 | 04:25 | )( | )( | ) | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | ) | ( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 | R | 73038 D1 | Výh Kyjice: záhl. směr Odb Vrskmaň - část mezi návěstidly 2S - Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Výh Kyjice - část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od výhybny Kyjice po ÚO P402 v dopravně Odb Vrskmaň | X | S |  |  |  | X | N | 17x5h | 30.07.2026 | 23:30 | 01.08.2026 | 04:25 | )( | )( | ) | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | ) | ( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 | R | 73038 L1 | Výh Kyjice: záhl. směr Třebušice - část od návěstidla Se5 po námezníky výhybek č. 11, 13, 15. Výh Kyjice: 2.,4. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Kyjice - Odb Vrskmaň, ze směru Výh Kyjice. | X | S |  |  |  | X | N | 17x5h | 30.07.2026 | 23:30 | 01.08.2026 | 04:25 | )( | )( | ) | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | ) | ( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 | R | 73038 C1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr Odb Vrskmaň - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO P401A - ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň | X | S |  |  |  | X | N | 17x5h | 30.07.2026 | 23:30 | 01.08.2026 | 04:25 | )( | )( | ) | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | ) | ( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 | R | 73038 E1 | Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Odb Dolní Rybník - část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od ÚO P402 směr odbočka Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1). | X | S |  |  |  | X | N | 17x5h | 30.07.2026 | 23:30 | 01.08.2026 | 04:25 | )( | )( | ) | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | ) | ( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 | R | 73038 G1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. | X | S |  |  |  | X | N | 17x5h | 30.07.2026 | 23:30 | 01.08.2026 | 04:25 | )( | )( | ) | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | ) | ( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 | R | 73038 H1 | Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla JL a izolovaného styku v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1) po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Dolní Rybník - Jirkov, ze směru Odb Dolní Rybník. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | S |  |  |  | X | N | 17x5h | 30.07.2026 | 23:30 | 01.08.2026 | 04:25 | )( | )( | ) | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | ) | ( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 | R | 73038 F1 | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | S |  |  |  | X | N | 17x5h | 30.07.2026 | 23:30 | 01.08.2026 | 04:25 | )( | )( | ) | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | ) | ( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 | R | 73038 K1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr Chomutov - část od návěstidla 2S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Chomutov město Odb Chomutov město - Chomutov: 2. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9. | X | S |  |  |  | X | N | 17x5h | 30.07.2026 | 23:30 | 01.08.2026 | 04:25 | )( | )( | ) | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | ) | ( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 | R | 73038 J1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od izolovaného styku v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2) po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4 a po návěstidlo NS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Chomutov seřaďovací nádraží - Odb Chomutov město, ze směru Odb Chomutov město. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Chomutov město Chomutov seřaďovací nádraží - Chomutov město: traťová jen TV, | X | S |  |  |  | X | N | 17x5h | 30.07.2026 | 23:30 | 01.08.2026 | 04:25 | )( | )( | ) | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | ) | ( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 | R | 73038 I1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov - Odb Chomutov město: 1. + TV, Odb Chomutov město: záhl. směr Chomutov - část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4. | X | S |  |  |  | X | N | 17x5h | 30.07.2026 | 23:30 | 01.08.2026 | 04:25 | )( | )( | ) | [9 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | ) | ( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | 53110 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 25. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 121d | 02.06.2026 | 08:15 | 30.09.2026 | 14:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V soubehu s výlukou 53110 B, C. | Trvalé snesení koleje. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53110 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 25. jen TV, od stožáru 137 po stožár 25B |  | S |  |  |  |  | Ne | 121d | 02.06.2026 | 08:15 | 30.09.2026 | 14:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V soubehu s výlukou 53110 A, C. | Trvalé snesení TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53110 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 193d | 02.06.2026 | 08:15 | 11.12.2026 | 14:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | DDo 31.8. v souběhu s výlukou 53110 A, B. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53110 I | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. jen TV, od stožáru 49 po stožár 25B |  | S |  |  |  |  | Ne | 120d | 03.06.2026 | 08:15 | 30.09.2026 | 14:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 53110 A, B, C. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53123 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 31. bez TV, 17.,19.,21.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD 15, 17 a ÚO 9 po ÚD 8 |  | S |  | N |  |  | D | 9x10h | 07.07.2026 | 08:15 | 15.07.2026 | 18:15 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [17 empty] | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53123 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 13.,15. bez TV, 9.,11.,13.,15. jen TV, od ÚD 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 25 a ÚO 7 po ÚD 5, 6, 8, 9, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 21.07.2026 | 08:15 | 23.07.2026 | 18:15 | [20 empty] | 10 | 10 | 10 | [9 empty] | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53123 C | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, jeho část od hrotu výhybky č. 85XB po námezníky výhybek č. 80, 77, 76, 74XA, 70, 73, 66, 58. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední od hrotu výhybky č. 102 po námezníky výhybek č. 72. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD 15, 17 po ÚD 8 |  | S |  | N |  |  | D | 7x10h | 24.07.2026 | 08:15 | 30.07.2026 | 18:15 | [23 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53123 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 do km 22,416 v úrovni odjezdového podchodu Hradec Králové hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 do km 22,416 v úrovni odjezdového podchodu Hradec Králové hlavní nádraží: 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po zaražedlo v km 22,293 Hradec Králové hlavní nádraží: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 do km 22,416 v úrovni odjezdového podchodu Hradec Králové hlavní nádraží: 8. bez TV, její část od hrotů výhybky č. 43 do km 22,416 v úrovni odjezdového podchodu Hradec Králové hlavní nádraží: 8a bez TV, její část od od návěstidla S8 po námezník výhybky č. 43 Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží: 10a bez TV, její část od km 22,236 v úrovni návěstidla S8 po zaražedlo v km 22,339 Hradec Králové hlavní nádraží: 12a bez TV, její část od km 22,236 v úrovni návěstidla S8 po zaražedlo v km 22,339 Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,4a,5.,5a,6.,6s,7.,7a,8.,8a,9.,10a,10c,10d,11.,12a,13.,13s,14a,15. jen TV, od ÚO 401 po ÚD 2, 3, 7 a po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43); od ÚO 402 a ÚD 25 po ÚO 412, ÚO 30 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů); od ÚO 411 a po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) a ÚD 10 |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 04.07.2026 | 20:15 | 05.07.2026 | 03:50 |  |  |  | ( | ) | [27 empty] | Demontáž TB. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | D | Z-53123 E | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová jen TV, Předměřice nad Labem: celá jen TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová jen TV, Smiřice: celá jen TV, Smiřice - Jaroměř: traťová jen TV, Jaroměř: celá jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: ost. zař.: zařízení EPZ. |  | T+S |  | L |  |  | D | 5x11h | 04.07.2026 | 07:30 | 19.07.2026 | 18:30 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | [11 empty] | 11 | 11 | [13 empty] | Stavba TZ na předměřickém záhlaví v dopravně Hradec Králové hl. n. a v TÚ Hradec Králové hl. n. – Předměřice n. L. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 20 | N
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 |  | 33072 B | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 45d | 17.06.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 33072 A (do 26.6.), C. | výměna kolejového roštu, oprava přejezdu v km 25,452, oprava propustku, oprava mostu, sanace pražcového podloží, plnoprofilové čištění kolejového lože, obnova odvodnění trati, obnova stezek, zřízení BK | 5 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
507 |  | 33072 C | Ždírec nad Doubravou: záhl. směr Chotěboř, jeho část od návěstidla L po návěstidlo S1a. Ždírec nad Doubravou: 1a bez TV, Ždírec nad Doubravou: zhl. směr Chotěboř, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezníky výhybek č. 1, 2, 3, D2b. Ždírec nad Doubravou: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 2 do km 26,950 Ždírec nad Doubravou: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 3 do km 26,950 Ždírec nad Doubravou: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo L2 Ždírec nad Doubravou: 4.,4a,4b bez TV, výh.: 5, 6, |  | S |  |  |  |  | Ne | 45d | 17.06.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 33072 B. | výměna kolejového roštu, oprava přejezdu v km 25,452, oprava propustku, oprava mostu, sanace pražcového podloží, plnoprofilové čištění kolejového lože, obnova odvodnění trati, obnova stezek, zřízení BK | 5 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | 53105 C | Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem: zab. zař.: PZS v km 43,395 (P5229). |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 21.07.2026 | 22:30 | 22.07.2026 | 19:00 | [20 empty] | Ne | Ne | [10 empty] | Výměna SW v JOP ŽST Jaroměř; zrušení PZZ v km 43,395. | 6 | 4 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 | Zm | 53105 A | Jaroměř - Česká Skalice: traťová bez TV, Česká Skalice: celá bez TV, Česká Skalice - Starkoč: traťová bez TV, Starkoč: záhl. směr Česká Skalice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 21.07.2026 | 08:35 | 27.07.2026 | 16:35 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Oprava GPK, svařování, sanace žel. spodku, údržba ŽS, čištění odvodnění. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
509 |  | 53105 D | Jaroměř - Česká Skalice: zab. zař.: PZS v km 1,492 (P5431). |  | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 21.07.2026 | 08:35 | 27.07.2026 | 16:35 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | V souběhu s výlukou 53105 A. | Výměna SW v JOP ŽST Jaroměř; doplnění závor na přejezdech PZZ v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433). | 6 | 4 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
509 |  | 53105 E | Jaroměř - Česká Skalice: zab. zař.: PZS v km 2,005 (P5432). |  | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 21.07.2026 | 08:35 | 27.07.2026 | 16:35 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | V souběhu s výlukou 53105 A. | Výměna SW v JOP ŽST Jaroměř; doplnění závor na přejezdech PZZ v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433). | 6 | 4 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
509 |  | 53105 F | Jaroměř - Česká Skalice: zab. zař.: PZS v km 2,573 (P5433). |  | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 21.07.2026 | 08:35 | 27.07.2026 | 16:35 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | V souběhu s výlukou 53105 A. | Výměna SW v JOP ŽST Jaroměř; doplnění závor na přejezdech PZZ v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433). | 6 | 4 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
509 |  | 53105 B | Jaroměř: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 21.07.2026 | 22:30 | 22.07.2026 | 04:30 | [20 empty] | ( | ) | [9 empty] | V souběhu s výlukou 53105 A. | Výměna SW v JOP ŽST Jaroměř; zrušení PZZ v km 43,395 (P5229); doplnění závor na přejezdech PZZ v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433). | 6 | 4 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
509 | Zm | 53067 A | Starkoč - Červený Kostelec: traťová bez TV, Červený Kostelec: celá bez TV, Červený Kostelec - Malé Svatoňovice: traťová bez TV, Malé Svatoňovice: celá bez TV, Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, Starkoč: záhl. směr Červený Kostelec, jeho část od návěstidla S do km 18,970. Trutnov-Poříčí: záhl. směr Malé Svatoňovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 07.07.2026 | 07:45 | 12.07.2026 | 15:20 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [19 empty] | V souběhu s výlukou 53067 B. | SVK v km 45,760 - 46,220; oprava BK. oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, čištění odvodnění. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
509 |  | 53067 B | Trutnov střed: zhl. směr obvod Trutnov-Poříčí včetně části kolejí 1, 2, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 po návěstidla S1, S2. Trutnov střed: zhl. směr obvod Trutnov-Poříčí, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 do km 128,027 v přímém směru a do úrovně námezníku výhybky č. 5 v odbočném směru. Trutnov střed: 1.,2. bez TV, jejich část od návěstidel S1 a S2 po návěstidla L1 a L2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 07.07.2026 | 07:45 | 12.07.2026 | 15:20 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [19 empty] | V souběhu s výlukou 53067 A. | Oprava výhybek č. 8, 9 v dopravně Trutnov střed. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 |  | Z-53125 A | Martinice v Krkonoších - Jilemnice: traťová bez TV, Jilemnice: celá bez TV, Jilemnice - Hrabačov: traťová bez TV, Hrabačov: celá bez TV, Hrabačov - Poniklá: traťová bez TV, Poniklá: celá bez TV, Poniklá - Jablonec nad Jizerou: traťová bez TV, Jablonec nad Jizerou: celá bez TV, Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Rokytnice nad Jizerou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 21.07.2026 | 08:50 | 23.07.2026 | 17:10 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | Svařování, oprava GPK, doplnění štěrku, čištění příkopů, oprava rozchodů, výměna pražců, oprava přejezdu P4761 u zast. Horní Sytová (mimo trasu NAD), práce MIJ v úseku Poniklá - Jablonec n. N. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 |  | 53127 A | Hněvčeves - Smiřice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.07.2026 | 08:00 | 17.07.2026 | 17:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [15 empty] | Oprava přejezdu P5420 v km 2,830, oprava GPK, odstranění defektoskopických vad, čištění odvodnění. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
511 | D | 53118 A | Jičín - Libuň: traťová bez TV, Jičín: záhl. směr Libuň. Libuň: záhl. směr Jičín, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 14.07.2026 | 08:00 | 15.07.2026 | 18:00 | [13 empty] | 10 | 10 | [16 empty] | V souběhu s výlukou 53118 B. | Svařování, oprava GPK, čištění odvodnění, odstraňování defektoskopických vad. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
511 | D | 53118 B | Libuň - Rovensko pod Troskami: traťová bez TV, Rovensko pod Troskami: záhl. směr Libuň. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 14.07.2026 | 08:00 | 15.07.2026 | 18:00 | [13 empty] | 10 | 10 | [16 empty] | V souběhu s výlukou 53118 A. | Odstraňování závad v GPK. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 |  | 53129 A | Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 5d | 27.07.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 16:00 | [26 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, čištění odvodnění, výměna pražců a výměna kolejnic. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | 63108 C | Senohraby: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | D | 2x2h | 12.07.2026 | 01:30 | 13.07.2026 | 03:30 | [11 empty] | 2 | 2 | [19 empty] | demontáž nosníků | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 |  | 63108 B1 | Senohraby: 0.,1. + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Senohraby - Čerčany výh. 19-22, ze směru Senohraby. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Strančice - Senohraby, ze směru Senohraby. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 14.07.2026 | 00:10 | 14.07.2026 | 04:10 | [13 empty] | 4 | [18 empty] | demontáž konzol | 13 | 5 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
519 |  | 63108 A1 | Senohraby: 2. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 15.07.2026 | 00:10 | 15.07.2026 | 04:10 | [14 empty] | 4 | [17 empty] | demontáž konzol | 13 | 5 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
519 |  | 63155 A1 | Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8x10h | 04.07.2026 | 09:00 | 11.07.2026 | 19:00 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [21 empty] | stavba základu zařízení StarLift | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
519 |  | 63155 B1 | Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8x10h | 12.07.2026 | 09:00 | 19.07.2026 | 19:00 | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [13 empty] | stavba základu zařízení StarLift | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 |  | 63009 M2 | Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí: traťová bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidla Se8 po návěstidlo SH. | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.06.2026 | 21:00 | 01.07.2026 | 04:20 | ) | [31 empty] | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 | P | 63030 A | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, kolejově - včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově - včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540) |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 08:00 | 02.07.2026 | 18:00 | Ne | Ne | [30 empty] | výstavba opěrné zdi | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63030 E | Odb Závodiště: 2. bez TV, od náv. S2 po hroty výh. č. 2 Odb Závodiště: záhl. a zhl. od hrotů výh. č. 2 po náv. 2S. Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. bez TV, Odb Závodiště: 2. jen TV, Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. jen TV, napěťově od ÚO P402 (km 5,605) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 412 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 01.07.2026 | 08:00 | 02.07.2026 | 18:00 | Ne | Ne | [29 empty] | V souběhu s etapou A. | vložení děličů | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63030 F5 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, Odb Závodiště: záhl. a zhl. od náv. 1S po hroty výh. č. 1. Odb Závodiště: 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště: 1. jen TV, Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚO P401 (km 5,565) v dopravně Odb Závodiště | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 01.07.2026 | 21:00 | 02.07.2026 | 04:20 | ( | ) | [29 empty] | V souběhu s etapou A+E+N5 + ROV 63009 K2+L2. ZP Praha-Radotín – Odb Závodiště – Praha-Smíchov. | umístění NPEP | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63030 N5 | Odb Závodiště: záhl. a zhl. od náv. S1, S2 po náv. 1L, 2L. Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 1.,2. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 5,045) a ÚO 402 (km 5,035) na TM Chuchle po ÚO P401 (km 5,565) a po ÚO P402 (km 5,605) v dopravně Odb Závodiště | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 01.07.2026 | 21:00 | 02.07.2026 | 04:20 | ( | ) | [29 empty] | V souběhu s etapou A+E+F5+ ROV 63009 K2+L2. ZP Praha-Radotín – Odb Závodiště – Praha-Smíchov. | umístění NPEP | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63030 M4 | Praha-Krč - Odb Tunel: 1.,2. bez TV, Odb Tunel: záhl. a zhl. od náv. 1L, 2L po počítací bod TPB5 a TPB6 (u námezníku výh. č. 2). Odb Tunel: celá jen TV, Praha-Krč - Odb Tunel: 1.,2. jen TV, napěťově od ÚO 421 (km 6,934) a od ÚO 422 (km 6,990) v dopravně Praha-Krč po ÚO 413 (km 10,830) a po ÚO 414 (km 10,750) v dopravně Odb Tunel | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 02.07.2026 | 00:50 | 02.07.2026 | 04:20 |  | 4 | [29 empty] | V souběhu s etapou A+E+F5+N5 + ROV 63009 K2+L2. ZP Praha-Radotín – Odb Závodiště – Praha-Smíchov. ZP Odb Závodiště – Odb Tunel – Praha-Krč. | umístění NPEP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63030 D | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). Odb Tunel: záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2). |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s etapou H+I. | stavba mostu 6, 128/1748 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63030 H | Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s etapou D+I. | NP 2 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63030 I | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | T |  | N |  |  | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s etapou D+H. | NP 4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63030 G | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 02.07.2026 | 18:00 | 05.07.2026 | 18:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | [26 empty] | V souběhu s etapou D+F+H+I+O. | dmt + úprava TV, vložení děličů, stavba pomocné bárky | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63030 F | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, Odb Závodiště: záhl. a zhl. od náv. 1S po hroty výh. č. 1. Odb Závodiště: 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště: 1. jen TV, Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚO P401 (km 5,565) v dopravně Odb Závodiště |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 02.07.2026 | 18:00 | 05.07.2026 | 18:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | [26 empty] | V souběhu s etapou D+G+H+I+O. | úprava TV, vložení děličů | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63030 O | Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. jen TV, napěťově od ÚO 413 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel |  | T |  | N |  |  | Ne | 4d | 02.07.2026 | 18:00 | 05.07.2026 | 18:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | [26 empty] | V souběhu s etapou D+F+G+H+I. | dmt + úprava TV, vložení děličů, stavba pomocné bárky | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63030 N5 | Odb Závodiště: záhl. a zhl. od náv. S1, S2 po náv. 1L, 2L. Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 1.,2. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 5,045) a ÚO 402 (km 5,035) na TM Chuchle po ÚO P401 (km 5,565) a po ÚO P402 (km 5,605) v dopravně Odb Závodiště | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 04.07.2026 | 21:00 | 05.07.2026 | 04:20 |  |  |  | ( | ) | [26 empty] | V souběhu s etapou ROV 63009 K2+L2. ZP Smíchov - Závodiště | umístění návěstí pro elektrický provoz | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63030 J | Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 161d | 05.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s etapou D+H+I+L. | NP1 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63030 L | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel |  | T |  | N |  |  | Ne | 161d | 05.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s etapou D+H+I+J. | stavba mostu 6, 128/1748 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63030 R3 | Odb Závodiště: 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 Odb Závodiště - Praha-Radotín: 1.,2. bez TV, Odb Závodiště: 2. bez TV, od náv. S2 po hroty výh. č. 2 Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x8h | 07.07.2026 | 20:25 | 15.07.2026 | 04:20 | [6 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [16 empty] | V souběhu s etapou D+H+I+J+L. ZP Praha-Radotín – Odb Závodiště – Praha-Smíchov. ZP Odb Závodiště – Odb Tunel. | vložení nosníků | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
521 |  | 63009 K2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 16x7h | 30.06.2026 | 21:00 | 22.07.2026 | 04:20 | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [9 empty] | Souběh s etapou L2 = ZP směr Závodiště. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63009 L2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,035 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 16x7h | 30.06.2026 | 21:00 | 22.07.2026 | 04:20 | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [9 empty] | Souběh s etapou K2 = ZP směr Závodiště. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 | D | 63009 C2 | Praha-Smíchov jižní zhlaví: zhl. směr Praha-Radotín od námezníku výh. č. 69 po návěstidlo Se10. napěťově zhlaví směr Praha-Radotín od ÚO 412 v km 1,677 po izolaci P15 v km 1,161 v dopravně Praha-Smíchov Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Smíchov jižní zhlaví - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov jižní zhlaví. | X | S | X |  |  | X | N | 15x7h | 01.07.2026 | 21:00 | 22.07.2026 | 04:20 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [9 empty] | Souběh etap A+B+U+I2+K2+L2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku výh. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 | Zm | 63129 A | Lysá nad Labem - Milovice: traťová + TV, Lysá nad Labem: záhl. a zhl. směr Milovice, od návěstidla ML po námezník výhybky 22a a 24. Milovice: celá + TV, Lysá nad Labem: 2.,4.,6. bez TV, Lysá nad Labem: 2.,2a,4.,4a,6.,6a jen TV, Lysá nad Labem: zhl. směr Kostomlaty nad Labem, od návěstidla Se12 po námezník výhybky 18. Lysá nad Labem: zhl. směr Stará Boleslav, část od námezníku výhybky 53 po návěstidlo Se31. Lysá nad Labem: výh.: spojka výhybek 51/53, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 9d | 04.07.2026 | 07:00 | 12.07.2026 | 17:00 |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [19 empty] | ZP směr Milovice | Výměna pražců, výměna jazyka a opornice ve výhybce 10, 14, výměna upevňovadel, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63008 A | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 12 a SPB 13 (před námezníkem výh. č. 6XN) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63008 B | Praha-Smíchov: 6.,6A,8.,8A,10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63008 C | Praha-Smíchov: sudá jen TV, napěťově od provizorního zakotvení TV na TP 49N (cca v úrovni výh. 5N) po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh. 69 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63008 D | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63008 E | Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od provizorního ukotvení TV na TP20 v km cca 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | budování mostů v km 3,891; 3,954; 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63009 U | Praha-Smíchov: 4. bez TV, záhl. a zhl. směr Výh. Prokopské údolí od námezníku výh. č. 64 po náv. SH. Praha-Smíchov jižní zhlaví - Praha-Zlíchov: část traťové koleje bez TV, od náv. SH dopravny Praha-Smíchov do km 2,079; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Praha-Smíchov – Výh. Prokopské údolí | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 111d | 01.07.2026 | 08:15 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
525 |  | 63009 N2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S Výh. Praha-Vyšehrad po návěstidlo 2L Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc501a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30 a po náv. SR a 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+68+70+71 po návěstidlo Se16. | X | T+S | X | N |  | X | N | 7h | 30.06.2026 | 21:00 | 01.07.2026 | 04:20 | ) | [30 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 | R | 63009 N2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S Výh. Praha-Vyšehrad po návěstidlo 2L Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc501a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30 a po náv. SR a 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+68+70+71 po návěstidlo Se16. | X | T+S | X | N |  | X | N | 15x7h | 2026-07-01 | 21:00 | 22.07.2026 | 04:20 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [9 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 65011 A1 | Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí: zab. zař.: TZZ. | X | T |  |  |  | X | D | 5h | 01.07.2026 | 08:15 | 01.07.2026 | 12:45 | 5 | [31 empty] | úprava TZZ | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 I2 | Praha-Smíchov: 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93) | X | S |  |  |  | X | N | 16x7h | 30.06.2026 | 21:00 | 22.07.2026 | 04:20 | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [9 empty] | V souběhu s etapou N2. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 | D | 63009 V2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30, po náv. LZ1 a námezník výh. č. 69. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, | X | T+S | X | N |  | X | N | 15x7h | 01.07.2026 | 21:00 | 22.07.2026 | 04:20 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [9 empty] | Souběh etap A+B+U+C2+I2+K2+L2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku výh. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 F1 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB14 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad, km 3,524 ) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010) | X | T+S |  | N |  | X | D | 3x10h | 25.07.2026 | 08:00 | 27.07.2026 | 18:00 | [24 empty] | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 F5 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB14 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad, km 3,524 ) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010) | X | T+S |  | N |  | X | D | 2x4h | 25.07.2026 | 00:50 | 28.07.2026 | 04:20 | [24 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | V souběhu s etapou O5. | rozkl./prokl. UD P17 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 O5 | Praha-Smíchov: 1.,1A,1B,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19.,2.,2A jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 4,010) po ÚO 411/412 (km 1,677) |  | S |  | L |  |  | D | 2x4h | 25.07.2026 | 00:50 | 28.07.2026 | 04:20 | [24 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  | V souběhu s etapou F5. | rozkl./prokl. UD P17 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63126 D | Praha-Eden: 202. + TV, Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922. spojovací kolej jen TV, napěťově od ÚO 414 (km 179,300) v dopravně Praha-Zahradní Město po ÚO 404 (km 182,370) v dopravně Praha-Vršovice |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 10d | 01.07.2026 | 08:00 | 10.07.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | rekonstrukce mostu | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
525 |  | 63126 E | Praha-Eden: 101. jen TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 911. TK Praha-Vršovice - Praha-Eden, ze směru Praha-Eden. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 101. TK Praha-Eden - Praha-Zahradní Město, ze směru Praha-Eden. Praha-Vršovice - Praha-Eden: 911. spojovací kolej + TV, kolejově od náv. Lc911 po náv. Lc101 Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 182,370) v dopravně Praha-Vršovice po ÚO 401 (km 179,340) v dopravně Praha-Zahradní Město |  | T+S | X | N |  |  | Ne | 10d | 11.07.2026 | 08:00 | 20.07.2026 | 18:00 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | rekonstrukce mostu | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
525 |  | 63126 F | Praha-Eden: 102.,102a jen TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 912. TK Praha-Eden - Praha-Vršovice, ze směru Praha-Eden. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 102. TK Praha-Zahradní Město - Praha-Eden, ze směru Praha-Eden. Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912. spojovací kolej bez TV, kolejově od náv. Lc102 po náv. Lc912 Praha-Eden - Praha-Vršovice: 912. spojovací kolej jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 179,340) v dopravně Praha-Zahradní Město po ÚO 402 (km 182,334) v dopravně Praha-Vršovice |  | T+S | X | N |  |  | Ne | 10d | 21.07.2026 | 08:00 | 30.07.2026 | 18:00 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  | rekonstrukce mostu | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 | D | 63178 A | Praha-Holešovice: 2.,4. jen TV, Praha-Holešovice Rokytka - Praha-Holešovice: 92c,92d spojovací kolej + TV, od ÚO 402 v km 2,650 po ÚO 432 v km 4,975 Praha-Holešovice: zhl. směr Rokytka od náv. Sc2, Sc4 po námezník výh. č. 2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Holešovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Holešovice. |  | T+S | X | N | V |  | D | 14h | 05.07.2026 | 07:00 | 05.07.2026 | 21:00 |  |  |  |  | 14 | [26 empty] | jednokolejně Holešovice - hl.n. | Geotechnický průzkum | 16 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | N
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 264d | 24.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | koleje bez TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0
526 |  | 63006 N | Praha Masarykovo nádraží: 313.,315. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, její část od km 409,615 po zarážedlo kusé koleje Praha Masarykovo nádraží: zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
526 |  | 63006 S | Praha Masarykovo nádraží: 3. jen TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s etapou U. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
526 |  | 63007 B | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc702 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13), po námezník výh. č. 7 a po náv. Se8. | X | S |  |  |  | X | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s etapou E. ZP Dvorana - Bubny. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 F | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc4 a Sc5 po námezník výh. č. 32 a po náv. Se8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z
526 |  | 63006 P | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 po zakončení TV nad zarážedlem kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 144d | 22.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s etapou 63007 F. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z
526 |  | 63006 U | Praha Masarykovo nádraží: 3. bez TV, od náv. Sc3 po zarážedlo kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 31.05.2026 | 22:20 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
526 |  | 63006 M | Praha Masarykovo nádraží: 3. jen TV, napěťově od vloženého děliče P13 (mezi výh. č. 15 a 26) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 51d | 01.06.2026 | 04:15 | 21.07.2026 | 04:15 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | V souběhi s etapou U. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | Z
526 |  | 63007 H | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Hrabovka od náv. Sc1 a Sc2 po počítací bod MPB26 (mezi námezníkem výh. č. 18 a 28) a po náv. Se7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 52d | 31.05.2026 | 22:00 | 21.07.2026 | 04:15 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N
526 |  | 63006 K | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P12 (u námezníku výh. č. 20) a od vloženého děliče P5 (mezi výh. č. 18 a 28) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 50d | 01.06.2026 | 04:15 | 20.07.2026 | 22:20 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | V souběhu s etapou 63007 H. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | Z
526 |  | 63007 I2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc101 a Sc103 po počítací bod MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105). Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Dvorana od náv. Lc101 po náv. Se7. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 20.07.2026 | 22:20 | 21.07.2026 | 04:15 | [19 empty] | ( | ) | [10 empty] | V souběhu s etapou I2+Y2+ROV 63006 O2. ZP Hrabovka - Dvorana. | vložení/prokl. UD P12 + dmt TV syst. 3 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 U2 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. jen TV, napěťově od ÚO 431 (km 408,960) po zakončení TV nad zarážedlem 1. a 2. kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží | X | S |  | N |  |  | N | 6h | 20.07.2026 | 22:20 | 21.07.2026 | 04:15 | [19 empty] | ( | ) | [10 empty] | V souběhu s etapou I2+Y2+ROV 63006 O2. ZP Hrabovka - Dvorana. | vložení/prokl. UD P12 + dmt TV syst. 3 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 Y2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po námezník výh. č. 10 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od námezníku výh. č. 10 po hroty výh. č. 26. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 20.07.2026 | 22:20 | 21.07.2026 | 04:15 | [19 empty] | ( | ) | [10 empty] | V souběhu s etapou I2+U2+ROV 63006 O2. ZP Hrabovka - Dvorana. | dmt TV syst. 3 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63006 O2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102.,102a jen TV, napěťově od ÚO 432 (408,960) po vložený dělič P13 (mezi výh. č. 15 a 26) | X | S |  | N |  |  | N | 6h | 20.07.2026 | 22:20 | 21.07.2026 | 04:15 | [19 empty] | ( | ) | [10 empty] | V souběhu s etapou 63007 I2+Y2+U2. ZP Hrabovka - Dvorana. | demontáž TV syst. 3 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 285d | 03.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Koleje bez TV | 13 | 5 | I
526 |  | 63007 S | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. jen TV, napěťově od ÚO 420 (km 410,490) a od vloženého děliče P9 (mezi výh. č. 9 a 32) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 21.07.2026 | 04:15 | 22.07.2026 | 04:15 | [20 empty] | Ne | Ne | [9 empty] | V souběhu s etapou F. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N
526 |  | 63006 R4 | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702.,701. jen TV, Praha Masarykovo nádraží - Praha-Bubny: 1.,2. jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 v dopravně Praha Masarykovo nádraží po ÚO 412 a 411 (km 414,370) v dopravně Praha-Bubny | X | T+S |  | L |  | X | N | 8h | 21.07.2026 | 20:00 | 22.07.2026 | 04:15 | [20 empty] | ( | ) | [9 empty] | V souběhu s etapou S+63007 S+F+B. ZP Dvorana - Bubny. LNT Sluncová - Viadukt - Bubny a Hrabovka - Dvorana. | demontáž TV syst. 4+5 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 H2 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Hrabovka od náv. Sc1 a Sc2 po počítací bod MPB26 (mezi námezníkem výh. č. 18 a 28) a po náv. Se7. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 27.07.2026 | 22:20 | 28.07.2026 | 04:15 | [26 empty] | ( | ) |  |  |  | V souběhu s etapou I2+Y2+U2+ 63006 J2+T2. ZP Hrabovka - Dvorana. | demontáž TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63006 J2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103. bez TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Se 107 po hroty výh. č. 115. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Lc103a po počítací bod MPB26 (mezi výh. č. 18 a 28) a po náv. Sc309. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103.,103a,105. jen TV, napěťově od ÚO 433 (408,960) po vložený dělič P5 (mezi výh. č. 18 a 28) | X | S |  | N |  |  | N | 6h | 27.07.2026 | 22:20 | 28.07.2026 | 04:15 | [26 empty] | ( | ) |  |  |  | V souběhu s etapou T2 + 63007 H2+I2+Y2+U2. ZP Hrabovka - Dvorana. | demontáž TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63006 T2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102.,102a jen TV, napěťově od ÚO 432 (408,960) po ÚD 17 (mezi výh. č. 11 a 20) v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana | X | S |  | N |  |  | N | 6h | 27.07.2026 | 22:20 | 28.07.2026 | 04:15 | [26 empty] | ( | ) |  |  |  | V souběhu s etapou J2 + 63007 H2+I2+Y2+U2. ZP Hrabovka - Dvorana. | demontáž TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 I2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc101 a Sc103 po počítací bod MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105). Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Dvorana od náv. Lc101 po náv. Se7. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 27.07.2026 | 22:20 | 28.07.2026 | 04:15 | [26 empty] | ( | ) |  |  |  | V souběhu s etapou H2+Y2+U2+ 63006 J2+T2. ZP Hrabovka - Dvorana. | demontáž TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 U2 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. jen TV, napěťově od ÚO 431 (km 408,960) po zakončení TV nad zarážedlem 1. a 2. kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží | X | S |  | N |  |  | N | 6h | 27.07.2026 | 22:20 | 28.07.2026 | 04:15 | [26 empty] | ( | ) |  |  |  | V souběhu s etapou I2+Y2+H2+ 63006 J2+T2. ZP Hrabovka - Dvorana. | demontáž TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 Y2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po námezník výh. č. 10 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od námezníku výh. č. 10 po hroty výh. č. 26. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 27.07.2026 | 22:20 | 28.07.2026 | 04:15 | [26 empty] | ( | ) |  |  |  | V souběhu s etapou I2+H2+U2+ 63006 J2+T2. ZP Hrabovka - Dvorana. | demontáž TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | 63156 A | Kralupy nad Vltavou: 6. bez TV, Kralupy nad Vltavou: výh.: výh. 31 (od nám. výh.31 po hroty jazyků výh.31), |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.07.2026 | 08:00 | 08.07.2026 | 16:00 | [7 empty] | 8 | [23 empty] | Kolej č.4 kusá od Prahy. | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63156 B | Kralupy nad Vltavou: 6.,6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 08.07.2026 | 08:00 | 08.07.2026 | 12:00 | [7 empty] | 4 | [23 empty] | V souběhu s ROV 63156 A. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63156 C | Kralupy nad Vltavou: 109. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.07.2026 | 08:00 | 15.07.2026 | 16:00 | [14 empty] | 8 | [17 empty] | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63156 D | Kralupy nad Vltavou: zhl. od nám. výh.18b po hroty jazyků výh.21. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 15.07.2026 | 08:00 | 15.07.2026 | 13:00 | [14 empty] | 5 | [16 empty] | V souběhu s ROV 63156 C, E. | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63156 E | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,5.,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 15.07.2026 | 08:00 | 15.07.2026 | 13:00 | [14 empty] | 5 | [16 empty] | V souběhu s ROV 63156 C, D. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63156 F | Kralupy nad Vltavou: 125. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 21.07.2026 | 08:00 | 21.07.2026 | 16:00 | [20 empty] | 8 | [11 empty] | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63156 G | Kralupy nad Vltavou: 123.,125.,127. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 21.07.2026 | 08:00 | 21.07.2026 | 12:00 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | V souběhu s ROV 63156 F. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63156 H | Kralupy nad Vltavou: zhl. od hrotů jazyků výh.148 po hroty jazyků výh.151b. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 23.07.2026 | 08:00 | 23.07.2026 | 16:00 | [22 empty] | 8 | [9 empty] | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63156 I | Kralupy nad Vltavou: 11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 23.07.2026 | 08:00 | 23.07.2026 | 12:00 | [22 empty] | 4 | [8 empty] | V souběhu s ROV 63156 H. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 | P | 73008 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.07.2026 | 04:20 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [8 empty] | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73107 E | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 | P | 73008 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.07.2026 | 04:20 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [8 empty] | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73107 F | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73008 H | Roudnice nad Labem: výh.: kolejová spojka 28/29, od hrotů jazyků výhybky 28 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybky 29 z vedlejšího směru Roudnice nad Labem: napěťově kolejová spojka 28/29 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 115d | 31.03.2026 | 08:00 | 23.07.2026 | 04:20 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [8 empty] | výluka navazuje na DPS 2025-11-001516 | nesjízdné TV po MU | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73008 A1 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 30.06.2026 | 23:40 | 01.07.2026 | 04:20 | ) | [31 empty] | rušení pevných zkratů dm/mt proudových propojů | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73008 B1 | Roudnice nad Labem: celá jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 30.06.2026 | 23:40 | 01.07.2026 | 04:20 | ) | [30 empty] | současně s et. A1 - ZP | rušení pevných zkratů dm/mt proudových propojů | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73008 D | Roudnice nad Labem: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 26 Roudnice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 23 Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část od námezníku výhybky č. 23, 26 po návěstidlo 2S. Roudnice nad Labem: sudá jen TV, Roudnice nad Labem - Hrobce: 2. + TV, Hrobce: záhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 8d | 06.07.2026 | 20:00 | 13.07.2026 | 20:00 | [5 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [19 empty] | rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, výměna TV 2.,4. SK + regulace | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 73008 C | Roudnice nad Labem: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 24 Roudnice nad Labem: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po hroty jazyků výhybky č. 22 Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 22 a námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo 1S. Roudnice nad Labem: lichá jen TV, Hrobce - Roudnice nad Labem: 1. + TV, Hrobce: záhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 02.07.2026 | 08:00 | 06.07.2026 | 20:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [26 empty] | rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, výměna TV 1.,3. SK + regulace | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 73008 G1 | Roudnice nad Labem: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 24 Roudnice nad Labem: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 26 Roudnice nad Labem: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po hroty jazyků výhybky č. 22 Roudnice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 23 Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce. Roudnice nad Labem: celá jen TV, Hrobce - Roudnice nad Labem: 1.,2. + TV, Hrobce: záhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla 1L, 2L po návěstidlo Se3, Se4. | X | T+S |  | L |  | X | N | 3x5h | 16.07.2026 | 23:40 | 23.07.2026 | 04:20 | [15 empty] | ( | ) |  |  |  | ( | )( | ) | [9 empty] | rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, mt TV sp. 25/27 + 28/29 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
527 |  | 73008 G1 | Roudnice nad Labem: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 24 Roudnice nad Labem: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 26 Roudnice nad Labem: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po hroty jazyků výhybky č. 22 Roudnice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 23 Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce. Roudnice nad Labem: celá jen TV, Hrobce - Roudnice nad Labem: 1.,2. + TV, Hrobce: záhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla 1L, 2L po návěstidlo Se3, Se4. | X | T+S |  | N |  | X | N | 4x5h | 17.07.2026 | 23:40 | 21.07.2026 | 04:20 | [16 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | [11 empty] | rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, mt TV sp. 25/27 + 28/29 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
527 |  | 73008 K | Hrobce: záhl. a zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla Se3 po námezník výhybky č. 4. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.07.2026 | 08:00 | 02.07.2026 | 16:00 |  | 8 | [29 empty] | současně s et. C | výměna 2x LIS na ZV3, svařování, navaření srdcovky výh. č. 4 | 11 | 8 | O
527 | D | Z-73229 B | Prackovice nad Labem: zhl. směr Lovosice - jeho část včetně části staničních koljeí č. 1, 3 v úseku od návěstidel S1, S3 po námezník výhybky č. 1. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.07.2026 | 07:00 | 15.07.2026 | 15:00 | [14 empty] | 8 | [17 empty] | odstranění defektoskopických vad - navaření srdcovky výhybky č. 5, výměna 2x LIS mezi výhybkami č. 1 - 4, svařování, oprava GPK | 11 | 8 | O
527 | D | Z-73229 A | UNL hlavní nádraží jih: záhl. a zhl. směr Prackovice nad Labem - jeho část v úseku od námezníku výhybky č. 101 po návěstidlo 1L. UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, Prackovice nad Labem: záhl. směr Ústí nad Labem jih - jeho část v úseku mezi návěstidly 1S a Se4. |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 25.07.2026 | 07:30 | 25.07.2026 | 14:30 | [24 empty] | 7 | [7 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 101, svařování, podbíjení pražců, nátěry krakorců | 11 | 8 | O
527 | D | Z-73196 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 3a,5a + TV, včetně části dráhy-vlečky ČD, a. s. Ústí nad Labem; kolejově mezi námezníky výhybek č. 357 - 362; napěťově od ÚD 39 po ÚD 40, 40A |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 01.07.2026 | 23:30 | 06.07.2026 | 17:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [26 empty] | oprava nesjízdného TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
527 | D | Z-73196 B | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 7. bez TV, část od návěstidla Lc7 po námezník výhybky č. 9 Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. staničních kolejí č. 5, 7 směr Ústí n. L. západ. Ústí nad Labem hlavní nádraží: 903a bez TV, po návěstidlo Se4 Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5.,7.,9.,903a jen TV, po ÚO 405 Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 905. spojovací kolej jen TV, po ÚO 405 Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ: 901.,902. spojovací kolej + TV, napěťově včetně části dráhy-vlečky ČD, a. s. Ústí nad Labem Ústí nad Labem západ: 1a,1b,2a,2b bez TV, část po návěstidla Se14, Se20 Ústí nad Labem západ: zhl. střední mezi vyloučenými kolejemi. Ústí nad Labem západ: 1.,1a,1b,2.,2a,2b,4.,4c,4d jen TV, po ÚO 461, ÚO 462 | X | T+S |  | N |  | X | N | 4h | 01.07.2026 | 23:30 | 02.07.2026 | 03:30 | ( | ) | [30 empty] | demontáž a vykotvení 5a SK a provizorní úprava TV, oprava osvětlení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 | D | Z-73196 C | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. staniční koleje č. 5 - část od návěstidla Se8 směr Ústí n. L. západ. Ústí nad Labem hlavní nádraží: 903a bez TV, po návěstidlo Se4 Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5.,903.,903a jen TV, po ÚO 405 Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 905. spojovací kolej + TV, kolejově část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo Lc905; napěťově po ÚO 405 Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej + TV, napěťově včetně části dráhy-vlečky ČD, a. s. Ústí nad Labem Ústí nad Labem západ: 1a,1b bez TV, část koleje č. 1b po návěstidlo Se14 Ústí nad Labem západ: zhl. střední mezi vyloučenými kolejemi. Ústí nad Labem západ: 1.,1a,1b jen TV, po ÚO 461 |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 02.07.2026 | 03:30 | 02.07.2026 | 06:45 |  | 3 | [30 empty] | demontáž poškozeného a montáž nového TV | 11 | 8 | O
527 | D | Z-73196 D | Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej + TV, Ústí nad Labem západ: 1a,1b bez TV, část koleje č. 1b po návěstidlo Se14 Ústí nad Labem západ: 1.,1a,1b jen TV, napěťově mezi ÚO 451 - ÚO 461 |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 03.07.2026 | 07:30 | 03.07.2026 | 17:30 |  |  | 10 | [29 empty] | demontáž starých a montáž nových směrových lan | 11 | 8 | O
527 | D | Z-73196 C1 | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. staniční koleje č. 5 - část od návěstidla Se8 směr Ústí n. L. západ. Ústí nad Labem hlavní nádraží: 903a bez TV, po návěstidlo Se4 Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5.,903.,903a jen TV, po ÚO 405 Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 905. spojovací kolej + TV, kolejově část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo Lc905; napěťově po ÚO 405 Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej + TV, napěťově včetně části dráhy-vlečky ČD, a. s. Ústí nad Labem Ústí nad Labem západ: 1a,1b bez TV, část koleje č. 1b po návěstidlo Se14 Ústí nad Labem západ: zhl. střední mezi vyloučenými kolejemi. Ústí nad Labem západ: 1.,1a,1b jen TV, po ÚO 461 |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x10h | 04.07.2026 | 07:30 | 06.07.2026 | 17:30 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | [26 empty] | demontáž poškozeného a montáž nového TV | 11 | 8 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 63009 B2 | Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+70+71 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. | X | T+S | X |  |  | X | N | 7h | 30.06.2026 | 21:00 | 01.07.2026 | 04:20 | ) | [31 empty] | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
528 |  | 63009 B | Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+70+71 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 111d | 01.07.2026 | 08:15 | 19.10.2026 | 21:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
528 |  | 63121 A | Kladno-Dubí: záhl. směr Brandýsek. Kladno-Dubí - Brandýsek: traťová bez TV, Brandýsek: celá bez TV, Brandýsek - Otvovice: traťová bez TV, Otvovice: celá bez TV, Otvovice - Kralupy nad Vltavou: traťová bez TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. směr Otvovice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 26.05.2026 | 08:00 | 04.07.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | [28 empty] | Výměna kolejnic, výměna pražců, podbíjení ASP. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 |  | 73162 A1 | Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 4x11h | 04.07.2026 | 07:30 | 12.07.2026 | 18:30 |  |  |  | 11 | 11 | [5 empty] | 11 | 11 | [20 empty] | rekonstrukce mostu Bečov v km 110,250 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 |  | Z-73214 A | Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, Žatec: záhl. traťové koleje směr Měcholupy - část mezi návěstidly L - Se2. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 120d | 13.07.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 16:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | etapizace, v RPV položka V-023011/20 | rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
531 |  | Z-73214 B | Žatec: záhl. a zhl. směr Měcholupy - část včetně částí staničních kolejí č. 1, 3 mezi návěstidly Se2 - S1, S3. Žatec: 1.,1a,3. jen TV, mezi ÚO 421 - ÚO 431 Žatec západ - Žatec: 901. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 8h | 13.07.2026 | 08:00 | 13.07.2026 | 16:00 | [12 empty] | 8 | [19 empty] | vložení provizorní izolace TV u výhybky č. 2 (km cca 102,070) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
531 |  | Z-73214 C | Žatec: napěťově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (u výhybky č. 2) po konec výběhu TV v dopravně Žatec |  | S |  | N |  |  | Ne | 120d | 13.07.2026 | 16:00 | 09.11.2026 | 08:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | etapizace, v RPV položka V-023011/20 | rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí - vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
531 |  | Z-73211 A | Postoloprty: záhl. traťové koleje směr Odb Vrbka. Postoloprty - Odb Vrbka: traťová + TV, Odb Vrbka: 1. jen TV, záhl. traťové koleje směr Postoloprty. Počerady - Odb Vrbka: 1. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 10d | 07.07.2026 | 07:10 | 16.07.2026 | 17:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [16 empty] | SVK v km 215,791 - 216,154, vým. kolejnic, pražců a upevňovadel a oprava GPK v km 215,3 - 216,3 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
531 | D | 73222 A1 | Odb Vrbka: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla AL po návěstidlo 2S. Odb Vrbka - Počerady: 2. + TV, Počerady: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Vrbka, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Odb Vrbka - Odb Bažantnice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 16.07.2026 | 15:00 | 16.07.2026 | 17:00 | [15 empty] | 2 | [16 empty] | doplňkový geotechnický průzkum v rámci přípravy stavby „D7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu” | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
531 |  | 73211 B | Počerady: zhl. směr Obrnice - část mezi námezníky výhybek č. 38 - 40. Počerady: 7.,9. bez TV, části od námezníku výhybky č. 38 po návěstidla S7, S9 Počerady: 1.,1a,3.,5.,7.,9. jen TV, včetně vlečky č. 3162 |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 17.07.2026 | 07:00 | 31.07.2026 | 17:00 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | souvislá výměna kolejnic a pražců v 7.+ 9.SK a výhybce č. 38, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
531 |  | Z-73211 C | Počerady: zhl. směr Obrnice - část od návěstidla Se25 po námezník výhybky č. 40. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 27.07.2026 | 07:00 | 31.07.2026 | 17:00 | [26 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | souvislá výměna kolejnic a pražců mezi v.č. 40 - 44 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | Z-73213 F1 | Chomutov stavědlo 2: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 59 Chomutov stavědlo 2: 2. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 422 Chomutov stavědlo 2: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po námezník výhybky č. 59. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 19.07.2026 | 07:00 | 19.07.2026 | 16:00 | [18 empty] | 9 | [13 empty] | dmt. vodičů a TP, úprava TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 |  | 73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 11.07.2026 | 21:35 | 13.07.2026 | 04:00 | [10 empty] | ( | )( | ) | [19 empty] | úprava NV v TT Kadaň, výstavba podchodu, nástupišť, protidotykové zábrany | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 N | Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. jen TV, Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. jen TV, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 6d | 13.07.2026 | 04:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | výluku pokrývá položka RPV 2026 V-015659/23 změna termínu konání výluky, původní termín 29.6.-3.7.2026 | konverze TV 3kV na 25kV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | Z
533 |  | 73039 O | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. bez TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. 2. traťové koleje. Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S, Se8 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2 v dopravně. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 17.07.2026 | 21:35 | 18.07.2026 | 17:00 | [16 empty] | Ne | Ne | [13 empty] | výluku pokrývá položka RPV V-002901/24 změna termínu konání výluky, původní termín 4.7.2026 | konverze TV 3kV na 25kV | 11 | 8 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
533 |  | Z-73213 A1 | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před hroty výhybky č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Odb Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 120d | 18.07.2026 | 17:00 | 14.11.2026 | 17:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 |  | Z-73213 H1 | Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla 1S a konce kusé koleje po návěstidlo 1L, BL. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x6h | 20.07.2026 | 21:35 | 2026-07-30 | 04:00 | [19 empty] | ( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, pažení MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | Z-73213 H1 | Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla 1S a konce kusé koleje po návěstidlo 1L, BL. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 2026-07-30 | 21:35 | 01.08.2026 | 04:00 | [29 empty] | ( | )( |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, pažení MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 75012 A | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: PZZ v km 130,672 (P72). |  | T |  |  |  |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 18.07.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [14 empty] | snesení technologických objektů PZS v km 130,672 (P72), včetně výstražníků z důvodu prací ve vyloučené koleji dle ROV 73039 etapa B, zrušení PZS v km 130,672 (P72) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 B | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla L po izolovaný styk v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6). Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla L, BL po návěstidlo 1S a námezník výhybky č. 1. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 18.07.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [14 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 |  | 73039 A | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá bez TV, Kadaň-Prunéřov: lichá jen TV, od ÚO 401 po PD 1 v km 137,716 a PD 2 v km 137,790 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 17, 18, 23 a návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 24 a návěstidlo Se11. |  | S |  | N |  |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 18.07.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [14 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 |  | 73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 2x6h | 11.07.2026 | 21:35 | 13.07.2026 | 04:00 | [10 empty] | ( | )( | ) | [19 empty] | úprava NV v TT Kadaň, výstavba podchodu, nástupišť, protidotykové zábrany | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 2x6h | 11.07.2026 | 21:35 | 13.07.2026 | 04:00 | [10 empty] | ( | )( | ) | [19 empty] | úprava NV v TT Kadaň, výstavba podchodu, nástupišť, protidotykové zábrany | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 H1 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 11.07.2026 | 21:35 | 13.07.2026 | 04:00 | [10 empty] | ( | )( | ) | [19 empty] | úprava NV v TT Kadaň, výstavba podchodu, nástupišť, protidotykové zábrany | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | R | 73039 F2 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S | X |  |  |  | Ne | 57d | 23.05.2026 | 07:00 | 18.07.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | výluka č. V-015658/23 (v RPV položka 20 na VR 533) pokrývá etapy ROV 73039 F2, G2, I1 | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 | R | 73039 I1 | Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. bez TV, Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 401 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 57d | 23.05.2026 | 07:00 | 18.07.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | výluka č. V-015658/23 (v RPV položka 20 na VR 533) pokrývá etapy ROV 73039 F2, G2, I1 PJ 50 km/h (1000 m dle postupu prací a umístění SO). ZP směr Kadaň. Souběh s položkou V-015654/23. | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
533 |  | Z-73213 B1 | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Kadaň-Prunéřov: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19 Kadaň-Prunéřov: 6b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 120d | 18.07.2026 | 17:00 | 14.11.2026 | 17:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 |  | Z-73213 C1 | Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: podchod. |  | S |  |  |  |  | Ne | 120d | 18.07.2026 | 17:00 | 14.11.2026 | 17:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
533 |  | Z-73213 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Odb Dubina, včetně části staniční koleje č. 2, 4, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidlo S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 46d | 18.07.2026 | 17:00 | 01.09.2026 | 17:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
533 |  | Z-73213 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 31d | 18.07.2026 | 17:00 | 17.08.2026 | 17:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 | D | 73203 A | Perštejn: 1. bez TV, část koleje mezi návěstidlem S1 a návěstidlem L1 Perštejn: 1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 25.07.2026 | 08:00 | 25.07.2026 | 18:00 | [24 empty] | 10 | [6 empty] | nelze křižovat | oprava nástupiště, úprava ŠL | 11 | 8 | O
533 | Zm | 73203 A | Perštejn: 1. bez TV, část koleje mezi návěstidlem S1 a návěstidlem L1 Perštejn: 1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 20.07.2026 | 08:00 | 2026-07-24 | 18:00 | [19 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | nelze křižovat | oprava nástupiště, úprava ŠL | 11 | 8 | O
533 |  | 73167 B | Dalovice - Karlovy Vary: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 03.07.2026 | 08:00 | 21.07.2026 | 16:00 |  |  | 8 | [17 empty] | 8 | [11 empty] | BOTV | 11 | 8 | O
533 |  | 73167 A | Karlovy Vary - Dalovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 01.07.2026 | 08:00 | 02.07.2026 | 16:00 | 8 | 8 | [30 empty] | BOTV | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39321 | Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 25.07.2026 | 08:00 | 26.07.2026 | 16:00 | [24 empty] | 8 | 8 | [6 empty] | BOTV | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39411 | Kynšperk nad Ohří - Dasnice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 27.07.2026 | 08:00 | 28.07.2026 | 16:00 | [26 empty] | 8 | 8 |  |  |  |  | BOTV | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39421 | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 19.07.2026 | 08:00 | 20.07.2026 | 16:00 | [18 empty] | 8 | 8 | [12 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39511 | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 04.07.2026 | 08:00 | 05.07.2026 | 16:00 |  |  |  | 8 | 8 | [27 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 | R | 72A39421 | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6x8h | 2026-07-13 | 08:00 | 2026-07-18 | 16:00 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [14 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 |  | 73154 A | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding, jeho část včetně části staniční koleje č. 18, 20, 22, 22a od návěstidla Se105 a námezníku výhybky č. 16 po návěstidla S18, S20 a km 454,651 na staniční koleji č. 22. Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) |  | S |  | N |  |  | Ne | 18d | 15.06.2026 | 06:00 | 02.07.2026 | 18:00 | Ne | Ne | [30 empty] | TSO výhybek č.19, 23, 27 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
533 |  | 73198 A | Cheb: zhl. směr Tršnice / Františkovy Lázně, jeho část od návěstidla Se59 a námezníku výhybky č. 84 po návěstidlo Se67. Cheb: 2.,4b,6. jen TV, koleje sever, sekce E/20 (červená) |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 06.07.2026 | 06:00 | 12.07.2026 | 18:00 | [5 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [19 empty] | nelze směr Františkovy Lázně z nákl.nádr., osobní vlaky do Tršnice jednokolejně | TSO výhybky č. 80 včetně přípojných polí | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
533 |  | 73198 B | Cheb: zhl. směr Tršnice, jeho část od návěstidel L92, Se55 po návěstidlo Se66. Cheb: 30.,30b,32.,92.,138.,140.,142.,144.,601b jen TV, koleje sever - sekce E/17 (modrá) Cheb: 602.,604.,606.,608.,610.,612.,614.,616.,618.,620.,622. jen TV, sekce E/18 (červená), sekce E/19 (žlutá) |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 13.07.2026 | 06:00 | 19.07.2026 | 18:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | TSO výhybky č. 79 včetně přípojných polí | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30
533 |  | 73198 C | Cheb: zhl. směr Tršnice / Františkovy Lázně, jeho část od návěstidla Se54, námezníku výhybky č. 75 a hrotů jazyků výhybky č. 801 po námezníky výhybek č. 88, 803. Cheb: 3.,5.,7b jen TV, koleje sever, sekce E/22 (žlutá) Cheb: 801.,801b,803.,805. jen TV, sekce E/23 (zelená) |  | S |  | N |  |  | Ne | 12d | 20.07.2026 | 06:00 | 31.07.2026 | 18:00 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | TSO výhybek č. 73 a 83 včetně přípojných polí | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | Z-73213 G1 | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od trakčního dělení v km 138,870 po ÚO 411 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň-Prunéřov - Kadaň: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S, KS po námezník výhybky č. 15, 18, 22. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Odb Dubina, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 7, 9, 12. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5x6h | 24.07.2026 | 21:35 | 2026-07-29 | 04:00 | [23 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, pažení MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
534 | D | Z-73213 G1 | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od trakčního dělení v km 138,870 po ÚO 411 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň-Prunéřov - Kadaň: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S, KS po námezník výhybky č. 15, 18, 22. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Odb Dubina, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 7, 9, 12. | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 2026-07-29 | 21:35 | 31.07.2026 | 04:00 | [28 empty] | ( | )( | ) |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, pažení MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
534 | R | 73039 G2 | Kadaň: celá jen TV, Kadaň: 91. jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň: záhl. směr Kadaň-Prunéřov. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 57d | 23.05.2026 | 07:00 | 18.07.2026 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | výluka č. V-015658/23 (v RPV položka 20 na VR 533) pokrývá etapy ROV 73039 F2, G2, I1 | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
535 |  | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
535 |  | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
535 |  | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
535 |  | 73006 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
535 |  | 73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63011 B1 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4. bez TV, část od km 72,315 do km 72,448 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.06.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Rekonstrukce výpravní budovy. | 14 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | Z-53093 A | Jestřebí: 5.,5a bez TV, Jestřebí: výh.: č. 6 v přímém směru, |  | S |  |  |  |  | Ne | 20d | 29.07.2026 | 08:00 | 17.08.2026 | 16:00 | [28 empty] | Ne | Ne | Ne |  | Oprava staniční koleje č. 5, výměna pražců, výměna kolejnic. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | Z-63149 C | Výh Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 14d | 22.07.2026 | 08:00 | 04.08.2026 | 18:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Oprava mostu v km 29,048; výměna mostnic, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
541 |  | Z-63149 A | Veleliby: záhl. a zhl. směr Nymburk hlavní nádraží, od návěstidla L po námezník výhybky 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veleliby - Nymburk hlavní nádraží, ze směru Veleliby. Veleliby: 1a,1.,1b,3a,3. bez TV, Veleliby: záhl. a zhl. směr Výh Straky, od námezníku výhybky 13 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veleliby - Výh Straky, ze směru Veleliby. Veleliby: 2.,2c bez TV, část od návěstidla Sc2 po námezník výhybky 15 Veleliby: záhl. a zhl. směr Křinec, od námezníku výhybky 15 po návěstidlo KS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veleliby - Křinec, ze směru Veleliby. Veleliby: ost. zař.: nástupiště mezi 1. a 3., 1. a 2.staniční kolejí. | X | S | X |  |  | X | Ne | 18d | 22.07.2026 | 08:00 | 08.08.2026 | 18:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | ZP směr Křinec, Výh. Straky a Nymburk hlavní nádraží. | Opravy výhybek, výměna pražců, výměna kolejnic, oprava staničních kolejí, oprava nástupišť, výměna upevňovadel, úprava odvodnění, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
541 | Zm | 63138 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město: traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: záhl. směr Mladá Boleslav město, část od námezníku výhybky 35 po návěstidlo L5c. Mladá Boleslav hlavní nádraží: výh.: 35, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 5c TK Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město, ze směru Mladá Boleslav hlavní nádraží. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Mladá Boleslav hlavní nádraží - Katusice, ze směru Mladá Boleslav hlavní nádraží. | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 5d | 23.07.2026 | 08:00 | 27.07.2026 | 18:00 | [22 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | V souběh s ROV 63149. | Výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, odstranění LIS, úprava GPK, doplnění štěrkového lože, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
541 | Zm | 63138 C | Mladá Boleslav město: 1d bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Mladá Boleslav město - Dolní Bousov, ze směru Mladá Boleslav město. | X | S | X |  |  | X | Ne | 5d | 23.07.2026 | 08:00 | 27.07.2026 | 18:00 | [22 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | V souběhu s etapou A. Souběh s ROV 63149. | Výměna pražců, dotažení upevňovadel, doplnění štěrkového lože, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
541 |  | 63138 B | Mladá Boleslav město: výh.: 4, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 27.07.2026 | 07:00 | 27.07.2026 | 12:00 | [26 empty] | 5 |  |  |  |  | V souběhu s etapou A+C. Souběh s ROV 63149. | Odstranění defektoskopických vad ve výhybce 4, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 |  | 73210 A | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, Napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) a koncem TV v km 10,709 = 62,775 Žírovice-Seníky. Hazlov: celá bez TV, Hazlov - Aš: traťová bez TV, Aš: záhl. a zhl. směr Hazlov, jejich část od návěstidla L po námezníky výhybek č. 2, 4, 5, 6, 7. Aš: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10 a část od námezníku výhybky č. 11 po námezník výhybky č. 12 a hroty jazyků výhybky č. 13. Aš: zhl. směr Selb-Plößberg, jeho část od námezníků výhybek č, 15, 16 po námezník výhybky č. 17. Aš: záhl. a zhl. směr Aš město, jejich část od návěstidla HS po námezník výhybky č. 8. Aš: 1.,2.,2a,2b,3.,3a,4.,4a,4c,6.,8.,10.,12a,12b bez TV, Aš - Aš město: traťová bez TV, Aš město: celá bez TV, Aš město - Hranice v Čechách: traťová bez TV, Hranice v Čechách: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 01.07.2026 | 07:10 | 20.07.2026 | 14:50 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | uzavírka přejezdu v km 14,239 (P346) PJ 30 km/h bezpečnostní v TK F. Lázně - Vojtanov,km 62,900-63,950. PJ 50 km/h konsolidační od km 10,600 do km 11,600 a od km 17,660 do km 17,980; od 20. 7. - 4. 8. 2026; 15:30 -10:00 hodin. | TSO v km 10,600 - 11,600 a 17,660 - 17,980, SVP koleje č. 1 v km 18,350 - 18,460 v dopravně Hazlov, oprava nástupiště zastávky Aš předměstí, oprava přejezdu v km 14,239 (P346), úprava GPK v km 12,150 - 15,502, strojní čištění příkopů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 |  | Z-73201 A | Děčín-Prostřední Žleb: zhl. směr Dolní Žleb - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 20 - 22. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dolní Žleb - Děčín-Prostřední Žleb, ze směru Děčín-Prostřední Žleb. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 13.07.2026 | 09:30 | 13.07.2026 | 17:30 | [12 empty] | 8 | [19 empty] | výměna srdcovky výhybky č. 22, svařování | 11 | 8 | O
703 - Horní Cerekev - Tábor
703 |  | Z-33132 A | Pelhřimov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 10 Pelhřimov: záhl. a zhl. směr Nová Cerekev, od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo S. Pelhřimov - Pacov: traťová bez TV, Nová Cerekev: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 13.07.2026 | 07:10 | 13.07.2026 | 14:40 | [12 empty] | 8 | [19 empty] | zřízení BK, výměna pražců | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
703 |  | Z-33132 A | Pelhřimov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 10 Pelhřimov: záhl. a zhl. směr Nová Cerekev, od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo S. Pelhřimov - Pacov: traťová bez TV, Nová Cerekev: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 14.07.2026 | 07:10 | 17.07.2026 | 14:40 | [13 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | [15 empty] | zřízení BK, výměna pražců | 5 | 3 | O
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | Z-63152 A | Chotoviny - Červený Újezd u Votic: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 22.07.2026 | 08:00 | 22.07.2026 | 16:00 | [21 empty] | 8 | [10 empty] | montáž zařízení StarLift, svařování, čištění skal | 13 | 6 | IO | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
704 |  | Z-63152 B | Červený Újezd u Votic - Chotoviny: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 23.07.2026 | 08:00 | 23.07.2026 | 16:00 | [22 empty] | 8 | [9 empty] | montáž zařízení StarLift, svařování, čištění skal | 13 | 6 | IO | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 |  | 91H09010 | Napájecí stanice Strakonice Nezvěstice - Výh Nemanice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 9h | 21.07.2026 | 07:00 | 21.07.2026 | 16:00 | [20 empty] | 9 | [11 empty] | údržba a revize zařízení SEE, přepojovací práce EG.D v rozvodně 110 kV v TT Strakonice | 10 | 6 | O
709 |  | Z-93078 A | Čejetice - Strakonice: traťová jen TV, |  | T |  | L |  | X | D | 4x11h | 27.07.2026 | 08:30 | 30.07.2026 | 19:30 | [26 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 |  | PJ 50 km/h v délce cca 150 m v km 267,450 -267,600. | výstavba nového vedení v majetku ČEPS 2 x 400 kV v km křížení s dráhou cca 267,530 (akce CPS na SOD) | 10 | 6 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | 93071 A | Chlumčany u Dobřan - Přeštice: traťová + TV, Přeštice: celá + TV, Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 28.06.2026 | 18:00 | 07.07.2026 | 08:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [25 empty] | výměna pražců a kolejnic, oprava GPK, výměna DVK, oprava přejezdů | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
711 |  | 93071 B | Plzeň hlavní nádraží: 6c,6d,6e + TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Valcha část mezi návěstidly Se32 a VS. TV dle E34 a E35 přílohy 2 SŘ Plzeň hl. n. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Valcha: traťová + TV, Plzeň-Valcha: celá + TV, Plzeň-Valcha - Dobřany: traťová + TV, Dobřany: celá + TV, Dobřany - Chlumčany u Dobřan: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 11d | 07.07.2026 | 08:00 | 17.07.2026 | 18:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [15 empty] | úprava GPK, výměna pražců a kolejnic, svařování, oprava přejezdu km 94,887, čištění KL | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
712 |  | 93005 B | Plzeň-Jižní Předměstí: 501 jen TV, Plzeň hlavní nádraží: 501a jen TV, od ÚO 421 po zakotvení TV v km 105,612 dle E9 příl. 2 SŘ |  | S |  | N |  |  | Ne | 65d | 11.05.2026 | 08:00 | 14.07.2026 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | V souběhu s ROV 93005 A. | rekonstrukce části fasády budovy v místě kolem trakční podpěry a konzole | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
712 | D | 93027 B | Nýřany: 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 174d | 22.06.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | demontáže určených částí staničních kolejí v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), demolice určeného postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
712 | D | 93027 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, 7, její část od námezníku ke hrotu jazyka Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 168d | 28.06.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, demontáže části nástupišť u staničních kolejí č. 2 a 4 v ŽST Vejprnice, příprava na snesení výhybek č. 5 a 6 | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | Z-63142 A | Kařízek - Hořovice: 1. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 5h | 28.07.2026 | 23:30 | 29.07.2026 | 04:30 | [27 empty] | ( | ) |  |  | V souběhu s ROV 63142 B. | stavba návěstní lávky | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
713 |  | Z-63142 B | Hořovice - Kařízek: 2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 5h | 28.07.2026 | 23:30 | 29.07.2026 | 04:30 | [27 empty] | ( | ) |  |  | V souběhu s ROV 63142 A. | stavba návěstní lávky | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
713 |  | Z-63142 A1 | Kařízek - Hořovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 30.07.2026 | 08:00 | 30.07.2026 | 15:00 | [29 empty] | 7 |  |  | mt zařízení StarLift + StarPant | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
713 |  | Z-63142 B1 | Hořovice - Kařízek: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 31.07.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 15:00 | [30 empty] | 7 |  | mt zařízení StarLift + StarPant | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 09.07.2026 | 23:25 | 10.07.2026 | 04:15 | [8 empty] | ( | ) | [21 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 21.07.2026 | 23:25 | 22.07.2026 | 04:15 | [20 empty] | ( | ) | [10 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 22.07.2026 | 23:25 | 23.07.2026 | 04:15 | [21 empty] | ( | ) | [9 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 23.07.2026 | 23:25 | 24.07.2026 | 04:15 | [22 empty] | ( | ) | [7 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | 93070 A | Chrást u Plzně: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | Ne | 246d | 11.04.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | havarijní stav výhybky | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 |  | 93063 A | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, Bělčice: celá bez TV, Bělčice - Blatná: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 08.07.2026 | 07:00 | 21.07.2026 | 17:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | SVK v km 7,750-9,700 s výměnou pražců a upevnění, strojní úprava GPK, výměna pražců a podkladnic v km 12,700-13,200, údržbové práce na železničním svršku | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 13.07.2026 | 07:00 | 13.07.2026 | 13:00 | [12 empty] | 6 | [18 empty] | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
719 |  | 75014 A | Blatno u Jesenice - Žatec západ: zab. zař.: DOZ. Blatno u Jesenice - Žatec západ: sděl. zař. základní rádiové spojení. Plzeň seřaďovací nádraží - Žatec západ: sděl. zař. účastnické spojení - terminál INOMA a záznamové zařízení - KAC. | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 21.07.2026 | 08:00 | 21.07.2026 | 14:00 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | současně s ROV 73061 A | přeložka dálkového kombinovaného kabelu v km 164,103 do definitivní trasy a metalického kabelu 5XN0,6 v km 164,103(ve správě SŽT) | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
719 |  | 73061 B | Petrohrad: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 8 | X | S |  |  |  | X | Ne | 154d | 03.03.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce mostu v km 163,233 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
719 |  | 73061 A | Petrohrad - Kryry: traťová bez TV, Petrohrad: záhl. a zhl. směr Kryry, včetně částí staničních kolejí č. 1, jejich část od návěstidla S po návěstidlo L1 a námezník výhybky č. 8. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 154d | 03.03.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce mostu v km 163,233, výstavba nového železničního mostu v km 164,103 | 11 | 8 | C/I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
719 | D | 73061 C | Kryry - Vroutek: traťová bez TV, Kryry: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 27.07.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [26 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | současně s ROV 73061 A+B a ROV 75009 A+B | zajištění výlukových prací při doplnění závor na přejezdech v km 163,692 (P1702) a v km 169,358 (P1703) | 11 | 8 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
719 | D | 75009 A | Petrohrad - Kryry: zab. zař.: PZZ v km 163,692 (P1702). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 27.07.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [26 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | současně s ROV 73061 A+C a ROV 75009 B | doplnění závor na přejezdu v km 163,692 (P1702) | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
719 | D | 75009 B | Kryry - Vroutek: zab. zař.: PZZ v km 169,358 (P1703). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 27.07.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [26 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | současně s ROV 73061 A+C a ROV 75009 A | doplnění závor na přejezdu v km 169,358 (P1703) | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
719 | D | 75009 C | Plzeň seřaďovací nádraží - Žatec západ: zab. zař.: DOZ. | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 27.07.2026 | 23:50 | 28.07.2026 | 03:50 | [26 empty] | ( | ) |  |  |  | současně s ROV 73061 A+C a ROV 75009 A+B | výměna adresného SW | 11 | 8 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 73128 F | Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800 Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 212d | 15.05.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | stavba lávky v km 150,458 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N