## List 1
Datum a hodina tisku: 26.06.2026 14:21 hod.
Srpen 2026
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 31. |  | 32. | [6 empty] | 33. | [6 empty] | 34. | [6 empty] | 35. | [6 empty] | 36. | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | so 1 | ne 2 | po 3 | út 4 | st 5 | čt 6 | pá 7 | so 8 | ne 9 | po 10 | út 11 | st 12 | čt 13 | pá 14 | so 15 | ne 16 | po 17 | út 18 | st 19 | čt 20 | pá 21 | so 22 | ne 23 | po 24 | út 25 | st 26 | čt 27 | pá 28 | so 29 | ne 30 | po 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 | Zm | 87013 A | Tršnice - Karlštejn: zab. zař.: ETCS L2. Hýskov - Beroun: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Kačerov - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Odb Balabenka - Milovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Skály - Praha-Satalice: zab. zař.: ETCS L2. Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Vysoké Mýto - Choceň: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 01.08.2026 | 00:00 | 01.08.2026 | 04:00 | 31. so 1: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS | 87 | 87 | O
0 | Zm | 87013 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 01.08.2026 | 00:00 | 01.08.2026 | 04:00 | 31. so 1: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | 23249 K | Mosty u Jablunkova: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Mosty u Jablunkova st.hr., jeho část od náv. Se2 po nám. výh. č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jablunkova, ze směru Mosty u Jablunkova. |  | S | X |  |  |  | D | 11h | 27.08.2026 | 06:10 | 27.08.2026 | 17:00 | 35. čt 27: 11 |  | výměna a vevaření Lisů | 1 | 1 | O
301 |  | 23249 L | Mosty u Jablunkova: zhl. od hrotu výh. č. 7 po náv. Se8. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 28.08.2026 | 06:00 | 28.08.2026 | 12:00 | 35. pá 28: 6 |  | výměna a vevaření Lisů | 1 | 1 | O
301 |  | 23249 F | Návsí: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 03.08.2026 | 07:00 | 03.08.2026 | 15:00 | 32. po 3: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 5 | 1 | 1 | O
301 |  | 23249 G | Návsí: výh.: 24, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.08.2026 | 07:00 | 04.08.2026 | 15:00 | 32. út 4: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 24 | 1 | 1 | O
301 |  | 23249 H | Návsí: 2. bez TV, zhl. směr Mosty u Jablunkova, jeho část od hrotu výh. č. 4 po nám. výh. č. 5. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 24.08.2026 | 06:00 | 24.08.2026 | 15:00 | 35. po 24: 9 |  | výměna a vevaření Lisů | 1 | 1 | O
301 |  | 23249 I | Bystřice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Návsí, jeho část od náv. Se 4 po nám. výh. č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bystřice - Návsí, ze směru Bystřice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 25.08.2026 | 06:10 | 25.08.2026 | 13:00 | 35. út 25: 7 |  | výměna a vevaření Lisů | 1 | 1 | O
301 |  | 23249 J | Bystřice: zhl. směr Návsí, jeho část od nám. výh. č. 5 po nám. výh. č. 6. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.08.2026 | 06:10 | 26.08.2026 | 14:00 | 35. st 26: 8 |  | výměna a vevaření Lisů | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 A | Český Těšín nákladní nádraží: 120.-124. jen TV, 110a,118. + TV, zhl. směr Třinec, jeho část od hrotu výh. č. 101 po nám. výh. č. 126. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 03.08.2026 | 07:20 | 05.08.2026 | 17:00 | 32. po 3: 10; 32. st 5: 10 |  | výměna trolejové drátu staniční koleje č. 110a, laníčkování a regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 A1 | Český Těšín nákladní nádraží: 120.-124. jen TV, 110a,118. + TV, zhl. směr Třinec, jeho část od hrotu výh. č. 101 po nám. výh. č. 126. |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 04.08.2026 | 07:20 | 04.08.2026 | 19:30 | 32. út 4: 12 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 110a | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 F | Český Těšín nákladní nádraží: 118. bez TV, zhl. směr Třinec, jeho část od nám. výh. č. 116 po nám. výh. č. 126. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 18.08.2026 | 07:20 | 18.08.2026 | 17:00 | 34. út 18: 10 |  | demontáž osvětlovacích základů a stožárů č. 81, 82 | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 F | Český Těšín nákladní nádraží: 118. bez TV, zhl. směr Třinec, jeho část od nám. výh. č. 116 po nám. výh. č. 126. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 19.08.2026 | 07:20 | 19.08.2026 | 17:00 | 34. st 19: 10 |  | betonáž nových základů osvětlovacích stožárů č. 81, 82 | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 D | Český Těšín nákladní nádraží: 110.-114.,110b jen TV, 116. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 24.08.2026 | 07:20 | 24.08.2026 | 17:00 | 35. po 24: 10 |  | výměna zavětrování bran | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 E | Český Těšín nákladní nádraží: 112.-116.,110b jen TV, 110. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 25.08.2026 | 07:20 | 25.08.2026 | 17:00 | 35. út 25: 10 |  | výměna zavětrování bran | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 G | Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 26.08.2026 | 07:20 | 31.08.2026 | 17:00 | 35. st 26: 10; 35. čt 27: 10; 35. pá 28: 10; 36. po 31: 10 |  | kopání tras pro položení kabelů, demontáž starých osvětlovacích stožárů osvětlení, betonáže nových základů, montáž nových sklopných stožárů | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 B | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108.,110a,118.-124. jen TV, 110b,110.,112.,114.,116. + TV, zhl. střední, jeho část od nám. výh. č. 143,146,147 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec, jeho část od náv. Se7 po nám. výh. č. 132,134. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 06.08.2026 | 07:20 | 10.08.2026 | 17:00 | 32. čt 6: 10; 33. po 10: 10 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 110, laníčkování a regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 B1 | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108.,110a,118.-124. jen TV, 110b,110.,112.,114.,116. + TV, zhl. střední, jeho část od nám. výh. č. 143,146,147 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec, jeho část od náv. Se7 po nám. výh. č. 132,134. |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 07.08.2026 | 07:20 | 07.08.2026 | 19:30 | 32. pá 7: 12 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 110 | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 C | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 102.,104.,104a,106.,108.,110a,118.-124. jen TV, 110b,110.,112.,114.,116. + TV, zhl. střední, jeho část od nám. výh. č. 143,146,147 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec, jeho část od nám. výh. č. 104 po nám. výh. č. 132,134. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 11.08.2026 | 07:20 | 11.08.2026 | 17:00 | 33. út 11: 10 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 112, laníčkování a regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 C1 | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 102.,104.,104a,106.,108.,110a,118.-124. jen TV, 110b,110.,112.,114.,116. + TV, zhl. střední, jeho část od nám. výh. č. 143,146,147 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec, jeho část od nám. výh. č. 104 po nám. výh. č. 132,134. |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 12.08.2026 | 07:20 | 12.08.2026 | 19:30 | 33. st 12: 12 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 112 | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 C | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 102.,104.,104a,106.,108.,110a,118.-124. jen TV, 110b,110.,112.,114.,116. + TV, zhl. střední, jeho část od nám. výh. č. 143,146,147 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec, jeho část od nám. výh. č. 104 po nám. výh. č. 132,134. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 13.08.2026 | 07:20 | 13.08.2026 | 17:00 | 33. čt 13: 10 |  | výměna trolejového drátu koleje č. 112, laníčkování a regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 B | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108.,110a,118.-124. jen TV, 110b,110.,112.,114.,116. + TV, zhl. střední, jeho část od nám. výh. č. 143,146,147 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec, jeho část od náv. Se7 po nám. výh. č. 132,134. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 14.08.2026 | 07:20 | 18.08.2026 | 17:00 | 33. pá 14: 10; 34. út 18: 10 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 114, laníčkování a regulace trakčního vedení, výkop kabelových tras, demontáž osvětlovacích stožárů a základů | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 B1 | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108.,110a,118.-124. jen TV, 110b,110.,112.,114.,116. + TV, zhl. střední, jeho část od nám. výh. č. 143,146,147 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec, jeho část od náv. Se7 po nám. výh. č. 132,134. |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 17.08.2026 | 07:20 | 17.08.2026 | 19:30 | 34. po 17: 12 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 114, výkop kabelových tras | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 C | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 102.,104.,104a,106.,108.,110a,118.-124. jen TV, 110b,110.,112.,114.,116. + TV, zhl. střední, jeho část od nám. výh. č. 143,146,147 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec, jeho část od nám. výh. č. 104 po nám. výh. č. 132,134. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 19.08.2026 | 07:20 | 21.08.2026 | 17:00 | 34. st 19: 10; 34. pá 21: 10 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 116, laníčkování a regulace trakčního vedení, výkop a betonáž základů osvětlovacích stožárů úprava terénu po kopání kabelových tras a betonáži základů | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 C1 | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 102.,104.,104a,106.,108.,110a,118.-124. jen TV, 110b,110.,112.,114.,116. + TV, zhl. střední, jeho část od nám. výh. č. 143,146,147 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec, jeho část od nám. výh. č. 104 po nám. výh. č. 132,134. |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 20.08.2026 | 07:20 | 20.08.2026 | 19:30 | 34. čt 20: 12 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 116, výkop a betonáž základů osvětlovacích stožárů | 1 | 1 | O
301 |  | 23011 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 324d | 14.12.2025 | 00:00 | 02.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
301 |  | 23249 A | Louky nad Olší: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 10.08.2026 | 07:00 | 10.08.2026 | 18:00 | 33. po 10: 11 |  | výměna výhybkových součástí ve výh. č. 5 | 1 | 1 | O
301 | D | 23341 A | Louky nad Olší: 5.,5a,5b jen TV, 7. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 12.08.2026 | 08:00 | 12.08.2026 | 16:00 | 33. st 12: 8 |  | CPS - oprava optického kabelu ČD - Telematika a.s. (oprava kabelové spojky na trakční podpěře č. 33A) | 1 | 1 | C | [12 empty] | N
301 | Zm | 23270 A | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Havířov střed: 2za,102. + TV, Havířov: 2.,2a,2b + TV, zhl. od nám. výh. č. 5 po nám. výh. č. 11. |  | T+S |  |  | V |  | D | 15h | 06.08.2026 | 01:00 | 06.08.2026 | 16:00 | 32. čt 6: 15 | úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám (původně 7:10-16:00 hod) | Optimalizace ŽST Havířov - třetí podbití, sypání stezek, regulace TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Zm | 23270 D | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Havířov střed: 2za,102. + TV, Havířov: 2.,2a,2b,4.,6.,6a,8.,10a,12a bez TV, sudá jen TV, zhl. včetně části staničních kolejí, jeho část od náv. Se3, Se4, Se8, Se9, nám. výh. č. 5 po náv. S10, S12, S14, S16, S18, S20, S22. Havířov: záhl. koleje na vlečku PKP "prostřední Suchá" od náv. PL po náv. Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Havířov - hr. infr. Havířov, ze směru Havířov. | X | T+S | X | N |  |  | Ne | 2d | 08.08.2026 | 01:00 | 09.08.2026 | 18:10 | [31 empty] | úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám (původně 10:10-N-18:10 hod) | Optimalizace ŽST Havířov - třetí podbití, sypání stezek, regulace TV, v noci broušení kolejí | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 32. so 8 to 32. ne 9
301 | Zm | 23270 E | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. bez TV, Havířov střed: 2za,102. bez TV, Havířov: 2a bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | N | 7h | 09.08.2026 | 18:10 | 10.08.2026 | 01:00 | [31 empty] | úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám (původně 18:10-N-7:00 hod) | Optimalizace ŽST Havířov - broušení kolejí | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 32. ne 9 to 33. po 10
301 |  | 23305 A | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1.,2. jen TV, Havířov: celá jen TV, Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | N | 5h | 03.08.2026 | 23:15 | 04.08.2026 | 04:20 | [32 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - napěťové zkoušky | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 32. po 3 to 32. út 4
301 |  | 23305 B | Havířov: sděl. zař. celá. vyloučeno GSM-R, trať. tel, informační sys., kompletní sdělovací systémy |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.08.2026 | 08:00 | 05.08.2026 | 12:00 | 32. st 5: 4 |  | stěhování dopravní kanceláře | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Zm | 23270 B | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov střed: 1za,101. + TV, Havířov: 1.,1a,1b,1c,3.,5.,5a,7.,7a,9a,11. bez TV, lichá jen TV, zhl. od hrotu výh. č. 3 po nám. výh. č. 3. Havířov: zhl. od nám. výh. č. 14 po nám. výh. č. 16. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 07.08.2026 | 01:00 | 08.08.2026 | 01:00 | [31 empty] | , úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám (původně 7:10-N-10:00 hod) | Optimalizace ŽST Havířov - třetí podbití, sypání stezek, regulace TV, v noci broušení kolejí | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 32. pá 7 to 32. so 8
301 |  | 23270 C | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. bez TV, Havířov střed: 1za,101. bez TV, Havířov: 1.,1a,1b,1c bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 3 po nám. výh. č. 3. Havířov: zhl. od nám. výh. č. 14 po nám. výh. č. 16. | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 08.08.2026 | 23:30 | 09.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - podbití spojek 3/6 a 9/14 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 32. so 8 to 32. ne 9
301 | Zm | 23270 F1 | Havířov: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 16h | 10.08.2026 | 01:00 | 10.08.2026 | 17:00 | 33. po 10: 16 | úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám (původně 7:00-17:00 hod), reetapizace původního ROV 23270 F | Optimalizace ŽST Havířov - třetí podbití, regulace TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Zm | 23270 G | Havířov: 6a,10. jen TV, 2.,4.,6.,8. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 16h | 11.08.2026 | 01:00 | 11.08.2026 | 17:00 | 33. út 11: 16 | úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám (původně 7:00-17:00 hod) | Optimalizace ŽST Havířov - třetí podbití, regulace TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 |  | 23270 F | Havířov: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 12.08.2026 | 07:00 | 12.08.2026 | 17:00 | 33. st 12: 10 |  | Optimalizace ŽST Havířov - sypání stezek | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Zm | 23270 G | Havířov: 6a,10. jen TV, 2.,4.,6.,8. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 16h | 13.08.2026 | 01:00 | 13.08.2026 | 17:00 | 33. čt 13: 16 | úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám (původně 7:00-17:00 hod) | Optimalizace ŽST Havířov - sypání stezek | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Zm | 23270 H | Havířov: 10.,12.,14a bez TV, 2.,2c,4.,6.,6a,8.,10.,12.,14. jen TV, výh.: 35,37,38,39,41,42,45, zhl. směr Ostrava-Bartovice včetně částí staníčních kolejí, jeho část od náv. L2, L6, L8, L10, L12 po hrot výh. č. 41. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Havířov - Ostrava-Bartovice, ze směru Havířov. Havířov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 42 po náv. 2S. |  | S | X | N | V |  | D | 18h | 14.08.2026 | 01:00 | 14.08.2026 | 19:00 | 33. pá 14: 18 | úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám (původně 7:00-19:00 hod) | Optimalizace ŽST Havířov - třetí podbití, sypání stezek, regulace TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Zm | 23270 J | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. + TV, Havířov: 2.,2c,6.,8.,10.,12.,14.,14a,16.,18.,20.,22. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 42 po náv. 2S. Havířov: zhl. od nám. výh. č. 28, 29, 30, 31, 37, 38, 39 po nám. výh. č. 41. Havířov: zhl. od hrotu výh. č. 41 po nám. výh. č. 41. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 3d | 14.08.2026 | 19:00 | 16.08.2026 | 01:00 | [31 empty] | úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám (původně 19:00-N-7:00 hod) | Optimalizace ŽST Havířov - třetí podbití, sypání stezek, regulace TV, v noci broušení kolejí | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 33. pá 14 to 33. ne 16
301 |  | 23270 I | Havířov: 8.,16. jen TV, 10.,12.,14. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 17.08.2026 | 07:00 | 17.08.2026 | 17:00 | 34. po 17: 10 |  | Optimalizace ŽST Havířov - třetí podbití, sypání stezek, regulace TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Zm | 23270 M1 | Havířov: 12.,14.,20.,22. jen TV, 16.,18. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 16h | 18.08.2026 | 01:00 | 18.08.2026 | 17:00 | 34. út 18: 16 | úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám (původně 7:00-17:00 hod), reetapizace původního ROV 23270 M | Optimalizace ŽST Havířov - 1.den - třetí podbití, regulace TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Zm | 23270 N1 | Havířov: 18. jen TV, 20.,22. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 16h | 19.08.2026 | 01:00 | 19.08.2026 | 17:00 | 34. st 19: 16 | úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám (původně 7:00-17:00 hod), reetapizace původního ROV 23270 N | Optimalizace ŽST Havířov - třetí podbití, regulace TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 |  | 23270 M | Havířov: 12.,14.,20.,22. jen TV, 16.,18. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 20.08.2026 | 07:00 | 20.08.2026 | 17:00 | 34. čt 20: 10 |  | Optimalizace ŽST Havířov - 1.den - sypání stezek | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 |  | 23270 N | Havířov: 18. jen TV, 20.,22. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 21.08.2026 | 07:00 | 21.08.2026 | 17:00 | 34. pá 21: 10 |  | Optimalizace ŽST Havířov - sypání stezek | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 |  | 23251 B | Ostrava-Bartovice: zhl. směr Havířov včetně částí staničních kolejí, jeho část od náv. Se4 po náv. S1, S3, S5. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.08.2026 | 07:00 | 04.08.2026 | 13:00 | 32. út 4: 6 |  | výměna a vevaření srdcovky výh. č. 6 | 1 | 1 | O
301 |  | 23251 C | Ostrava-Bartovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Havířov, jeho část od náv. 2L po náv. Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Havířov - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 14.08.2026 | 07:00 | 14.08.2026 | 17:00 | 33. pá 14: 10 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 2 | 1 | 1 | O
301 | Zm | 23270 L | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1. + TV, Havířov: 1.,1d,5. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Bartovice od nám. výh. č. 43 po náv. 1S. Havířov: zhl. od nám. výh. č. 36,40 po hrot výh. č. 40. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 16.08.2026 | 01:00 | 17.08.2026 | 07:00 | [31 empty] | úprava časové náročnosti na základě rozšíření objemů prací (broušení kolejí) a přizpůsobení se klimatickým podmínkám (původně 7:00-N-7:00 hod) | Optimalizace ŽST Havířov - třetí podbití, sypání stezek, regulace TV, v noci broušení kolejí | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 33. ne 16 to 34. po 17
301 |  | 23270 K | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2 bez TV, Havířov: 2.,2c bez TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 42 po náv. 2S. Havířov: zhl. od nám. výh. č. 41 po hrot výh. č. 41. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 16.08.2026 | 23:20 | 17.08.2026 | 03:50 | [32 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - podbití spojek 42/43 a 44/45 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 33. ne 16 to 34. po 17
301 |  | 23251 A | Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od náv. Se14 po nám. výh. č. 19, 20. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 05.08.2026 | 07:30 | 05.08.2026 | 16:30 | 32. st 5: 9 |  | navaření srdcovky výh. č. 13, výměna pražců ve výh. č. 19, 20 | 1 | 1 | O
301 |  | 23252 D | Ostrava střed: výh.: 703, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 05.08.2026 | 07:50 | 05.08.2026 | 12:50 | 32. st 5: 5 |  | výměna a vevaření LIS ve výh. č. 703 | 1 | 1 | O
301 |  | 25019 A | Ostrava-Třebovice: zab. zař.: PZS v km 265,098 (P7725). |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 17.08.2026 | 08:00 | 28.08.2026 | 16:00 | [31 empty] | PJ 10 km/hod | demontáž a výměna technologické části přejezdu v km 265,098 (P7725) | 1 | 1 | O | [12 empty] | Z | bar: 34. po 17 to 35. pá 28
301 | P | 23247 A | Ostrava-Vítkovice: ost. zař.: vyloučena část nástupiště č. 2 od km 33,814 do km 34,083. |  | S |  |  |  |  | Ne | 228d | 17.04.2026 | 17:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava kanalizace v části 2. nástupiště a obvodové stěny výtahové šachty | 1 | 1 | I | bar: 31. so 1 to 36. po 31
301 | R | 25019 B | Ostrava-Třebovice - Děhylov: zab. zař.: PZS v km 268,011 (P7727). |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 17.08.2026 | 08:00 | 28.08.2026 | 16:00 | [31 empty] | PJ 10km/hod | demontáž a výměna technologické části přejezdu v km 268,011 (P7727) | 1 | 1 | O | [12 empty] | Z | bar: 34. po 17 to 35. pá 28
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | 23266 A | Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Baška - Pržno: traťová bez TV, Pržno: celá bez TV, Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, Frýdek-Místek: 7.,9. bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 21d | 11.08.2026 | 07:00 | 31.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | oprava staničních kolejí v ŽST Pržno, oprava přejezdu v km 104,994 (P7385), oprava GPK pomocí ASP v traťových úsecích, výměna pražců ve výh. č. 1 v ŽST Baška | 1 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 33. út 11 to 36. po 31
302 | D | 25025 A | Český Těšín - Hnojník: zab. zař.: TZZ. Hnojník: zab. zař.: indikace kolejového úseku 2DK PZS km 128,755 (P8329) na ovládacím stole SZZ TEST. Český Těšín - Hnojník: sděl. zař. traťový telefon. Hnojník: sděl. zař. drážní pevná linka. Hnojník: sděl. zař. připojení elektronického dopravního deníku na intranet. Hnojník: sděl. zař. připojení PC (ISOŘ) na intranet. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 20.08.2026 | 08:00 | 20.08.2026 | 15:00 | 34. čt 20: 7 |  | napojení nového kabelového úseku v od km 128,102 do km 129,004; přepojení do definitivního zab. zař. | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23268 A | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 120d | 15.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 33. so 15 to 36. po 31
304 |  | 23232 A | Bylnice: záhl. směr Brumov. Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 46d | 01.07.2026 | 17:00 | 15.08.2026 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23232 B (VR 308) | GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná, I. etapa, kabelizace optických kabelů, CPS, oprava mostu v km 4,23 v úseku Bylnice-Brumov (10.8.-12.8.2026) | 2 | 1 | C/I | [12 empty] | N | bar: 31. so 1 to 33. so 15
304 |  | 23257 A | Bystřice pod Hostýnem: záhl. směr Holešov. Bystřice pod Hostýnem - Holešov: traťová bez TV, Holešov: záhl. směr Bystřice pod Hostýnem. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 17.08.2026 | 07:20 | 21.08.2026 | 17:40 | [32 empty] | Oprava přejezdův km 25,823 (P7262) a v km 31,313 (P7269), podbíjení, výměna kolejnic a kompletů, svařování do BK, čištění zbahnělého ŠL. Odstranění defektoskopických vad v km 31,702 ; 33,356 a 34,885. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 34. po 17 to 34. pá 21
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | 23249 B | Petrovice u Karviné: 18. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.08.2026 | 07:00 | 11.08.2026 | 15:00 | 33. út 11: 8 |  | výměna a vevaření kolejových vložek ve staniční koleji č. 18 | 1 | 1 | O
305 |  | 23249 E | Odb Závada: výh.: 201, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Petrovice u Karviné - Dětmarovice, ze směru Odb Závada. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 14.08.2026 | 07:00 | 14.08.2026 | 13:00 | 33. pá 14: 6 |  | oprava svarů ve výh. č. 201 | 1 | 1 | O
305 |  | 23249 C | Dětmarovice: výh.: 9, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 17.08.2026 | 07:00 | 17.08.2026 | 13:00 | 34. po 17: 6 |  | oprava svarů ve výh. č. 9 | 1 | 1 | O
305 |  | 23249 D | Dětmarovice: výh.: 30, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bohumín - Dětmarovice, ze směru Dětmarovice. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 18.08.2026 | 08:05 | 18.08.2026 | 14:05 | 34. út 18: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 30 | 1 | 1 | O
305 | P | 23001 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.09.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku ROV 23013 A | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
305 |  | 25015 A | Bohumín: zab. zař.: PZS v km 276,608 (P6533). |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 04.08.2026 | 07:00 | 13.08.2026 | 17:00 | [31 empty] | PJ 10km/hod | osazení nové výstroje přejezdu v km 278,608 (P6533), přepojení do domku PZS | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 32. út 4 to 33. čt 13
305 |  | 23250 A | Bohumín: výh.: 330, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 05.08.2026 | 07:10 | 05.08.2026 | 15:00 | 32. st 5: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 330 | 1 | 1 | O
305 |  | 25015 B | Bohumín - Dětmarovice: zab. zař.: PZS v km 280,264 (P6511). |  | T |  |  |  |  | Ne | 18d | 31.08.2026 | 07:00 | 17.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | PJ 10km/hod | osazení nové výstroje přejezdu v km 280,264 (P6511), přepojení do domku PZS | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 36. po 31
305 |  | 23141 A | Ostrava hlavní nádraží: 2. + TV, kolejově vyloučená její část od náv. Sc2 po nám. výh. č. 32; napěťové omezení nad SK 2 mezi vloženými izolacemi X1 v km 268,055 a X2 v km 267,868 v dopravně Ostrava hlavní nádraží Ostrava hlavní nádraží: 2b bez TV, zhl. směr Bohumín od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 42,47. Ostrava hlavní nádraží: 12. bez TV, zhl. ze směru Bohumín od nám. výh. č. 40 po hrot výh. č. 46 a nám. výh. č. 48. Ostrava hlavní nádraží: 4v + TV, napěťové omezení nad staniční koleji 4v po vloženou izolaci X5 v km 267,868 mezi výh. č.42,47 v dopravně Ostrava hlavní nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 186d | 09.06.2026 | 13:00 | 11.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | "Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu" | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 31. so 1 to 36. po 31
305 |  | 23252 C | Ostrava hlavní nádraží: 12. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 11.08.2026 | 07:00 | 12.08.2026 | 18:00 | 33. út 11: 11; 33. st 12: 11 |  | výměna pražců, kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 12 | 1 | 1 | O
305 |  | 23252 E | Ostrava pravé nádraží: výh.: 329,330,334A,335, vyloučena kolejově DKS 902 v ŽST Ostrava hlavní nádraží obvod Ostrava pravé nádraží |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 03.08.2026 | 07:00 | 03.08.2026 | 18:00 | 32. po 3: 11 |  | výměna pražců v DKS 902 | 1 | 1 | O
305 |  | 23252 B | Ostrava levé nádraží: výh.: 414ab, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 04.08.2026 | 07:00 | 04.08.2026 | 18:00 | 32. út 4: 11 |  | navaření dvojitých srdcovek výh. č. 414a/b | 1 | 1 | O
305 |  | 23252 F | Ostrava pravé nádraží: 270.,272. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4x11h | 04.08.2026 | 07:00 | 07.08.2026 | 18:00 | 32. út 4: 11; 32. st 5: 11; 32. čt 6: 11; 32. pá 7: 11 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č. 270, 272 | 1 | 1 | O
305 |  | 23252 G | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 518S,519S, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 10.08.2026 | 07:00 | 10.08.2026 | 18:00 | 33. po 10: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 518S, 519S | 1 | 1 | O
305 |  | 23252 A | Ostrava levé nádraží: výh.: 514ab , |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 13.08.2026 | 07:00 | 13.08.2026 | 18:00 | 33. čt 13: 11 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí výh. č. 514a/b | 1 | 1 | O
305 |  | 25014 A | Jistebník - Studénka: zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleje. Jistebník - Studénka: zab. zař.: PZS v km 251,288 (P6505). dočasné zrušení PZZ v km 251,288 (P6505) v úseku Jistebník - Studénka Jistebník - Studénka: zab. zař.: PZS v km 250,404 (P6504). dočasné zrušení PZZ v km 250,404 (P6504) v úseku Jistebník - Studénka Jistebník - Studénka: zab. zař.: PZS v km 248,943 (P6503). dočasné zrušení PZZ v km 248,943 (P6503) v úseku Jistebník - Studénka Jistebník - Studénka: zab. zař.: PZS v km 246,669 (P6502). dočasné zrušení PZZ v km 246,669 (P6502) v úseku Jistebník - Studénka |  | T |  |  | V | X | Ne | 4d | 04.08.2026 | 08:00 | 07.08.2026 | 14:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - Přepojení kabelizace, souhlasového kabelu mezi stanicemi Studénka - Jistebník | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 32. út 4 to 32. pá 7
305 |  | 23236 B | Studénka: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody 1K, 3K, 3aK, 5aK, V5, V6, V7, V10, V14, V24, V31, V105-107, VE1-E2. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 31.07.2026 | 16:00 | 01.08.2026 | 02:00 | [32 empty] | obnovení šuntové citlivosti | 1 | 1 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. so 1
305 |  | 25014 G | Studénka: zab. zař.: SZZ. výměna SW v ŽST Studénka, PPV Ostrava Svinov, CDP Přerov | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 01.08.2026 | 00:00 | 01.08.2026 | 01:00 | [32 empty] | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- výměna SW v ŽST Studénka, PPV Ostrava Svinov, CDP Přerov a jeho následné přezkoušení | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 31. so 1
305 |  | 23155 A | Studénka: zhl. od nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35 . Studénka nákl.n.: 101. bez TV, její část od nám. výh. č. 35 po náv. Sc101 |  | S |  |  |  |  | D | 14h | 01.08.2026 | 07:15 | 01.08.2026 | 21:15 | 31. so 1: 14 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 33, 34, 35 | 1 | 1 | O
305 |  | 25014 B | Studénka: zab. zař.: SZZ částečně-kolejové obvody. kolejové obvody na jistebnickém zhlaví a záhlaví v dopravně Studénka Studénka: zab. zař.: SZZ částečně-Pst.1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 02.08.2026 | 08:00 | 05.08.2026 | 14:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - přepojení kabelizace od kolejových obvodů na jistebnickém zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 31. ne 2 to 32. st 5
305 |  | 25014 C | Studénka: zab. zař.: SZZ částečně-výhybky. výhybky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 105, 106, 107, 108, E1, E2 v dopravně Studénka |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.08.2026 | 08:00 | 02.08.2026 | 16:00 | 31. ne 2: 8 |  | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- Přepojení kabelizace od výhybek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 105, 106, 107, 108 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 25014 E | Studénka: zab. zař.: SZZ částečně-návěstidla. návěstidla Se3, Se4, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se10 v dopravně Studénka |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 04.08.2026 | 08:00 | 07.08.2026 | 16:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- Přepojení kabelizace od návěstidel Se3, Se4, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se10 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 32. út 4 to 32. pá 7
305 |  | 25014 F | Jistebník - Studénka: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 04.08.2026 | 08:00 | 07.08.2026 | 14:00 | [32 empty] | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - trvalé zrušení PZS v km 245,044 (P6501) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 32. út 4 to 32. pá 7
305 |  | 25014 D | Studénka: zab. zař.: SZZ částečně-návěstidla. návěstidla 1L, 2L, Se1, Se2 v dopravně Studénka |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.08.2026 | 08:00 | 05.08.2026 | 14:00 | 32. st 5: 6 |  | náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - přepojení kabelizace od návěstidel 1L, 2L, Se1, Se2 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23235 A | Studénka: 2. bez TV, Studénka: 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od nám. výh. č. 8 po náv. S4 v dopravně Studénka Studénka: zhl. směr Jistebník, jeho část od nám. výh. č. 4, 8 po hrot výh. č. 4. |  | S |  | N |  |  | Ne | 126d | 08.08.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 32. so 8 to 36. po 31
305 |  | 23235 C | Studénka: 6.,8.,10. bez TV, 2.,4.,6.,8.,10. jen TV, Studénka: 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od náv. S4 po náv. Lc4 v dopravně Studénka |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 08.08.2026 | 07:00 | 20.08.2026 | 16:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu P6501 v ŽST Studénka - montáž obcházecího vedení | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 32. so 8 to 34. čt 20
305 |  | 23235 B | Studénka: 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník od náv.1L po náv. S1. Studénka nákl.n.: 101.,102.,103.,103a,104.,104a,105.,105b,105c,107. jen TV, | X | S |  |  |  | X | N | 12x5h | 08.08.2026 | 21:15 | 20.08.2026 | 02:15 | 32. so 8: (; 32. ne 9: )(; 33. po 10: )(; 33. út 11: )(; 33. st 12: )(; 33. čt 13: )(; 33. pá 14: )(; 33. so 15: )(; 33. ne 16: )(; 34. po 17: )(; 34. út 18: )(; 34. st 19: )(; 34. čt 20: ) | souběh s ROV 23235 A, 23235 C | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) ve dnech 8./9.-15./16.8. - úprava TV (demontáž TV a přeložky spojek TV), 17./18.8. - 19./20.8. demontáž koleje | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23262 C | Hranice na Moravě: 9.-53. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 27.08.2026 | 08:00 | 27.08.2026 | 15:00 | 35. čt 27: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
305 |  | 23263 B | Hranice na Moravě: 5.,5a,7.,7a jen TV, Hranice na Moravě: záhl. 2.traťové koleje směr Hranice na Moravě město. Hranice na Moravě: zhl. 2.traťové koleje směr Hranice na Moravě město. částečně od náv. Se4 po námezník výh. č.2 |  | S |  | N |  |  | D | 2x7h | 18.08.2026 | 08:00 | 19.08.2026 | 15:00 | 34. út 18: 7; 34. st 19: 7 |  | Úprava a regulace TV po jízdě MV | 2 | 1 | O
305 |  | 23262 B | Hranice na Moravě: 9.-53. jen TV, Hranice na Moravě - Drahotuše: 4. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 20.08.2026 | 08:00 | 20.08.2026 | 13:00 | 34. čt 20: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N
305 |  | 23262 D | Hranice na Moravě: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3h | 23.08.2026 | 05:40 | 23.08.2026 | 08:40 | 34. ne 23: 3 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
305 |  | 23262 A | Hranice na Moravě: sudá jen TV, Hranice na Moravě - Drahotuše: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 25.08.2026 | 08:00 | 25.08.2026 | 15:00 | 35. út 25: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
305 |  | 23243 D | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 01.08.2026 | 00:20 | 01.08.2026 | 04:20 | 31. so 1: 4 |  | 3. podbití, výhybky 1,2, 3,4 na odb. Jezernice, | 2 | 1 | I |  |  |  | X |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23243 D | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 07.08.2026 | 00:20 | 07.08.2026 | 04:20 | 32. pá 7: 4 |  | Def. Regulace TV výhybek 1/2 a 3/4. | 2 | 1 | I |  |  |  | X |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 | N
305 | D | 23234 A | Drahotuše: lichá jen TV, Drahotuše - Hranice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 10.08.2026 | 07:00 | 10.08.2026 | 13:30 | 33. po 10: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30
305 |  | 23243 D | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 21.08.2026 | 00:20 | 21.08.2026 | 04:20 | 34. pá 21: 4 |  | Snesení mostního provizória. | 2 | 1 | I |  |  |  | X |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
305 |  | 23243 B | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 8d | 31.07.2026 | 17:00 | 07.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | N | bar: 31. so 1 to 32. pá 7
305 |  | 23243 E | Lipník nad Bečvou: lichá jen TV, |  | S |  | N |  | X | Ne | 2d | 02.08.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | Demontáž TV v el. dělení + úprava a regulace zesilovacího vedení | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N | bar: 31. ne 2 to 32. po 3
305 |  | 23243 C | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360 |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 128d | 07.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | Z | bar: 32. pá 7 to 36. po 31
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 289d | 27.02.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | bar: 31. so 1 to 36. po 31
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 248d | 09.04.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
305 |  | 23274 A | Přerov přednádraží: 107.,109. jen TV, 91.,101.,103.,105. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. |  | S | X | N |  |  | D | 10h | 01.08.2026 | 07:00 | 01.08.2026 | 17:00 | 31. so 1: 10 |  | 5. stavba KojPre - betonáž základů TV. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | Zm | 23274 B | Přerov přednádraží: 200a bez TV, 200.,202.,204.,212.-222.,238.,240. jen TV, 106.,108. + TV, zhl. směr Věžky - od nám. výhybky 106 po náv. Se113, od náv. Se218 a Se219 po náv. Se 226. Přerov: 18. jen TV, částečně od ÚO 202 po ÚD 51, 51A Přerov: 20. jen TV, částečně od ÚO 212 po ÚO 66 |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 02.08.2026 | 07:00 | 06.08.2026 | 17:00 | [31 empty] | Na žádost zhotovitele a SSV - změna polohy základů z důvodu kabelové trasy - rozšíření místa vyloučení - zajištění bezpečnosti doplnění části TV SK 18, 20 - napěťová sekce | 5. stavba KojPre - betonáž základů TV. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 31. ne 2 to 32. čt 6
305 |  | 23004 C | Přerov: zhl. střední od námezníku výh. č. 81 po námezník výh.č. 64. Přerov: 12.,12a,14.,14a,624c jen TV, napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 07.08.2026 | 07:00 | 14.08.2026 | 10:00 | [32 empty] | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 32. pá 7 to 33. pá 14
305 |  | 23004 F | Přerov: 18.,18a bez TV, Přerov: 18.,18a jen TV, její část od ÚO 202 v km 183,028 |  | S |  | N |  |  | N | 10h | 07.08.2026 | 19:30 | 08.08.2026 | 05:00 | [32 empty] | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa | 2 | 1 | O | bar: 32. pá 7 to 32. so 8
305 |  | 23237 J | Přerov přednádraží: výh.: 121, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Přerov přednádraží - Věžky, ze směru Přerov přednádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 12h | 08.08.2026 | 07:00 | 08.08.2026 | 19:00 | 32. so 8: 12 | souběh s ROV 23193 A (VR 315) | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
305 | D | 23274 E | Přerov: 106.,108. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 08.08.2026 | 07:00 | 09.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | Betonáž základů TV, odbednění a obsyp základů | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 32. so 8 to 32. ne 9
305 |  | 23004 D | Přerov: 18. bez TV, Přerov: 18. jen TV, její část po ÚO 202 v km 183,028 Přerov: 206.,208.,210. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 11.08.2026 | 07:00 | 11.08.2026 | 14:00 | 33. út 11: 7 |  | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa | 2 | 1 | O
305 |  | 23004 E | Přerov: 20. bez TV, Přerov: 20. jen TV, její část po ÚO 212 v km 182,968 Přerov: 212.,214.,216.,218.,220.,222.,238.,240. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 11.08.2026 | 14:00 | 11.08.2026 | 20:00 | 33. út 11: 6 |  | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa | 2 | 1 | O
305 |  | 23004 A | Přerov: 12.,12a,14.,14a,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b bez TV, Přerov: zhl. směr Dluhonice od náv. Se 23 po hrot jazyka výh. č. 48, po námezník výh.43, po hrot jazyka výh. č. 47. Přerov: zhl. směr Dluhonice od námezníku výh. č. 16 po námezník výh. č. 44,40,32,39. |  | S |  |  |  |  | Ne | 33d | 14.08.2026 | 10:00 | 15.09.2026 | 16:45 | [32 empty] | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 33. pá 14 to 36. po 31
305 |  | 23004 B | Přerov: 12.,12a,14.,14a,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b jen TV, napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží Přerov: 18. jen TV, její část od ÚO 202 v km 183,028 Přerov: 20.,22. jen TV, její část od ÚO 222, 212 v km 182,968 Přerov: 601.,602.,624.,264c,626.,626a,626b,628. jen TV, (vyp. TV vlečky DPOV Přerov) |  | S |  | N |  |  | Ne | 33d | 14.08.2026 | 10:00 | 15.09.2026 | 16:45 | [32 empty] | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 33. pá 14 to 36. po 31
305 |  | 23004 G | Přerov: zhl. od námezníku výh. č. 79 po námezník výh. č. 64. |  | S |  |  |  |  | Ne | 33d | 14.08.2026 | 10:00 | 15.09.2026 | 16:45 | [32 empty] | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 33. pá 14 to 36. po 31
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 | Zm | 23240 A | Příbor - Kopřivnice nákladní nádraží: traťová bez TV, Kopřivnice nákladní nádraží: celá bez TV, Kopřivnice nákladní nádraží - Kopřivnice: traťová bez TV, Kopřivnice: celá bez TV, Kopřivnice - Štramberk: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 03.08.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 14:30 | 32. po 3: 7 | na žádost KODIS úprava termínu (původně 4.8.) | oprava a výměna vystrojení trati | 1 | 1 | O
306 |  | 23255 A | Heřmánky: celá bez TV, Heřmánky - Vítkov: traťová bez TV, Vítkov: celá bez TV, Vítkov - Svatoňovice: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Budišov nad Budišovkou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 29d | 03.08.2026 | 07:00 | 31.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava koleje - strojní čištění KL, výměna kolejového roštu, úprava GPK, reprofilace dr.tělesa a odvodnění | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 32. po 3 to 36. po 31
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23037 A | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 300d | 16.02.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
308 |  | 23232 B | Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 | X | S |  |  |  | X | Ne | 46d | 01.07.2026 | 17:00 | 15.08.2026 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23232 A (VR 304) | GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná, I. etapa, kabelizace optických kabelů | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 33. so 15
308 |  | 23268 B | Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 | X | S |  |  |  | X | Ne | 120d | 15.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 33. so 15 to 36. po 31
308 | D | 23347 A | Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. jen TV, její část od ÚO 402 v km 35,145 po ÚO 402 v km 33,962 |  | T |  | N |  |  | Ne | 111d | 29.06.2026 | 07:30 | 17.10.2026 | 12:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23037 A | Odtěžení sesuvu svahu v km 34,0 v souběhu s cyklickou obnovou trati | 2 | 1 | IG | [12 empty] | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
308 |  | 23231 C | Lhotka nad Bečvou: výh.: 21, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou, ze směru Lhotka nad Bečvou. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 05.08.2026 | 07:00 | 05.08.2026 | 14:00 | 32. st 5: 7 |  | Navaření srdcovky výh.č.21, odstranění def.vady | 2 | 1 | O
308 |  | 23231 A | Hustopeče nad Bečvou: výh.: 9, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 03.08.2026 | 06:00 | 03.08.2026 | 18:00 | 32. po 3: 12 |  | Navaření srdcovky výh.č.9, odstranění def.vady | 2 | 1 | O
308 |  | 23231 B | Hustopeče nad Bečvou: výh.: 12, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město, ze směru Hustopeče nad Bečvou. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 04.08.2026 | 07:00 | 04.08.2026 | 14:00 | 32. út 4: 7 |  | Navaření srdcovky výh.č.12, odstranění def.vady. | 2 | 1 | O
308 |  | 23263 A | Hranice na Moravě město: 2.,4. bez TV, výh.: 8, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě, ze směru Hranice na Moravě město. |  | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 18.08.2026 | 08:00 | 19.08.2026 | 15:00 | [32 empty] | Svařování kolejnic, odstraňování defektoskopických vad, výměna pražců | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 34. út 18 to 34. st 19
308 |  | 23263 C | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 18.08.2026 | 08:00 | 19.08.2026 | 15:00 | 34. út 18: 7; 34. st 19: 7 |  | Úprava a regulace TV po jízdě MV | 2 | 1 | O
308 |  | 23262 F | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 27.08.2026 | 08:00 | 27.08.2026 | 15:00 | 35. čt 27: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 23302 A | Brodek u Přerova: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 17.08.2026 | 08:00 | 31.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | Oprava havarijního stavu výstupu z nástupiště – nedostatečné uložení skleněných výplní, dochází k jejich praskání. | 2 | 1 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 34. po 17 to 36. po 31
309 |  | 23302 B | Brodek u Přerova: ost. zař.: Nástupiště u SK 1-3. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 18.08.2026 | 08:00 | 22.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | Oprava havarijního stavu výstupu z nástupiště – nedostatečné uložení skleněných výplní, dochází k jejich praskání. | 2 | 1 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 34. út 18 to 34. so 22
309 |  | 23302 C | Grygov: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 02.08.2026 | 08:00 | 16.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | Oprava havarijního stavu výstupu z nástupiště – nedostatečné uložení skleněných výplní, dochází k jejich praskání. | 2 | 1 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. ne 2 to 33. ne 16
309 |  | 23302 D | Grygov: ost. zař.: Nástupiště u SK 1-3. |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 03.08.2026 | 08:00 | 08.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | Oprava havarijního stavu výstupu z nástupiště – nedostatečné uložení skleněných výplní, dochází k jejich praskání | 2 | 1 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 32. po 3 to 32. so 8
309 | Zm | 12H01091 | Napájecí stanice Grygov Grygov - Štěpánov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Grygov - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 8h | 10.08.2026 | 05:20 | 10.08.2026 | 13:05 | 33. po 10: 8 | na žádost SEE OLC přesun ze 13. 8. 2026 kvůli nutnému souběhu s vylukou dle ROV 23344 D, úprava času, pův.7:00-14:00 hod. | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 | D | Z-23344 D | Grygov: záhl. a zhl. 1. TK směr Brodek u Přerova. Grygov - Brodek u Přerova: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 10.08.2026 | 05:20 | 10.08.2026 | 13:05 | 33. po 10: 8 |  | Km 195,500 výměna kol. vložky, svaření do BK. Výměna 2x LIS u náv. S1 a svaření do BK. Km 199,300 Výměna kol. vložky a svaření do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 12H01091 | Napájecí stanice Grygov Grygov - Štěpánov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Grygov - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 11.08.2026 | 07:00 | 11.08.2026 | 14:00 | 33. út 11: 7 |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 12H01091 | Napájecí stanice Grygov Grygov - Štěpánov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Grygov - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 12.08.2026 | 07:00 | 12.08.2026 | 14:00 | 33. st 12: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 23260 C | Moravičany: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 03.08.2026 | 08:05 | 03.08.2026 | 12:05 | 32. po 3: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | 23260 D | Moravičany: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 03.08.2026 | - | 03.08.2026 | - | [31 empty] | 2x20 minut v čase 8:05-12:05 souběh s ROV 23260 C | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O | bar: 32. po 3
309 |  | 23260 A | Červenka - Moravičany: 2. + TV, Moravičany: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Červenka, Mohelnice. Moravičany - Mohelnice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 22.08.2026 | 07:30 | 22.08.2026 | 13:25 | 34. so 22: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | 23260 B | Mohelnice - Moravičany: 1. + TV, Moravičany: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Červenka, Mohelnice. Moravičany - Červenka: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 15.08.2026 | 07:30 | 15.08.2026 | 13:25 | 33. so 15: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02061 | Lukavice na Moravě: SpS Lukavice n.M. v km 48,087 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 04.08.2026 | 07:00 | 05.08.2026 | 14:00 | 32. út 4: 7; 32. st 5: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 23260 E | Hoštejn předjízdné koleje: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 31.08.2026 | 08:00 | 31.08.2026 | 12:00 | 36. po 31: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | 23260 F | Hoštejn předjízdné koleje: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 31.08.2026 | - | 31.08.2026 | - | [31 empty] | 2x20 minut v čase 8:00-12:00 souběh s ROV 23260 E | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O | bar: 36. po 31
309 | Zm | 53138 A | Hoštejn - Tatenice: 2. bez TV, Krasíkov: záhl. 2. TK směr Hoštejn, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo S2a. Krasíkov - kolej 1a, 2a: 2a bez TV, její část od návěstidla S2a po návěstidlo Lc2a |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 13.08.2026 | 07:40 | 13.08.2026 | 13:40 | 33. čt 13: 6 | změna termínu na žádost ŘP (původně 20.) | Svařování, výměna vadných LIS. | 7 | 4 | O
309 | Zm | 52H09001 | Napájecí stanice Rudoltice v Č. Hoštejn - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 04.08.2026 | 06:30 | 04.08.2026 | 13:30 | 32. út 4: 7 |  | Výluka R22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
309 | Zm | 53138 B | Rudoltice v Čechách: 6.,6b bez TV, 6. SK, její část od návěstidla Sc6 po námezník výhybky číslo 12, 6b SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 12 po návěstidlo L6b Rudoltice v Čechách: výh.: 12, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.08.2026 | 07:40 | 12.08.2026 | 14:00 | 33. st 12: 6 | prodloužení času z důvodu odstranění nové def. vady (pův. 7:40-12:00) a změna termínu na žádost ŘP (původně 19.) | Svařování, odstranění defektoskopických vad. | 7 | 4 | O
309 | Zm | 53138 C | Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách: 1. + TV, Třebovice v Čechách: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po hroty jazyků výhybky číslo 10 Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jejich část od hrotů jazyků výhybky číslo 10 po návěstidlo 1L. Třebovice v Čechách: lichá jen TV, Rudoltice v Čechách: záhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 11.08.2026 | 07:30 | 11.08.2026 | 17:30 | 33. út 11: 10 |  | Oprava srdcovek, výměna jazyka, opornice, středových kolejnic, LIS. | 7 | 4 | O
309 | R | 53122 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 12x9h | 03.08.2026 | 08:00 | 14.08.2026 | 17:00 | 32. po 3: 9; 32. út 4: 9; 32. st 5: 9; 32. čt 6: 9; 32. pá 7: 9; 32. so 8: 9; 32. ne 9: 9; 33. po 10: 9; 33. út 11: 9; 33. st 12: 9; 33. čt 13: 9; 33. pá 14: 9 | V souběhu s výlukou 53082 H. V termínu 15.5. nepřetržitě do 30.10.2026 zavedena PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 -4.500. | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N
501 | R | 53122 B | Česká Třebová: napěťově kabel 6kV v úseku měnírna Česká Třebová – dopravna Česká Třebová |  | S |  |  |  |  | Ne | 45d | 01.07.2026 | 08:00 | 14.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | Betonáž základů TV Elprovia, vypnutí 6 KW. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 33. pá 14
309 |  | 53082 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 4. TK směr Česká Třebová, jeho část od námezníku výhybky číslo 18 po návěstidlo 4S. Třebovice v Čechách: napěťově záhlaví a zhlaví 4. SK od vložené izolace mezi výhybkami číslo 18 a 24 po ÚO 414 v dopravně Třebovice v Čechách |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 08:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | V termínu 15.5. nepřetržitě do 30.10.2026 zavedena PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 -4.500. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
309 | D | 53128 K | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 12x9h | 17.08.2026 | 08:00 | 28.08.2026 | 17:00 | 34. po 17: 9; 34. út 18: 9; 34. st 19: 9; 34. čt 20: 9; 34. pá 21: 9; 34. so 22: 9; 34. ne 23: 9; 35. po 24: 9; 35. út 25: 9; 35. st 26: 9; 35. čt 27: 9; 35. pá 28: 9 | V souběhu s výlukou 53082 H. V termínu 15.5. nepřetržitě do 30.10.2026 zavedena PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 -4.500. | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 5 | 40 | N
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 23269 A | Krnov - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, Brantice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 04.08.2026 | 07:40 | 06.08.2026 | 17:40 | 32. út 4: 10; 32. st 5: 10; 32. čt 6: 10 |  | broušení kolejí, odstranění def. vad, výměna kolejnic, odstranění vegetace | 1 | 1 | C | [12 empty] | N
310 |  | 23269 B | Krnov: výh.: 49, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.08.2026 | 08:00 | 04.08.2026 | 14:00 | 32. út 4: 6 | souběh s ROV 23269 A | odstranění defektoskopické vady na srdcovce výh. č. 49 (navaření srdcovky) | 1 | 1 | O
310 |  | 23278 A | Moravský Beroun - Valšov: traťová bez TV, Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 22d | 07.08.2026 | 07:00 | 28.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava propustků v km 37,707; 40,763 a 48,044 | 1 | 1 | O | [12 empty] | Z | bar: 32. pá 7 to 35. pá 28
310 |  | 25021 A | Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda: zab. zař.: TZZ. Hrubá Voda: zab. zař.: SZZ. Hrubá Voda - Hlubočky: zab. zař.: TZZ. Hrubá Voda - Hlubočky: zab. zař.: PZS v km 18,153 (P7536). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 12d | 03.08.2026 | 08:00 | 14.08.2026 | 15:00 | [32 empty] | Vymístění pracoviště ŘP - úprava PZS a SZZ. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 32. po 3 to 33. pá 14
310 |  | 25021 B | Hrubá Voda: zab. zař.: PZS v km 19,748 (P7537). Hrubá Voda - Hlubočky: zab. zař.: PZS v km 17,875 (P7535). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 03.08.2026 | 08:00 | 04.08.2026 | 15:00 | [32 empty] | Přepnutí SZZ a PZS na přejezdech P7537 a P7536 do provizorního SZZ. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 32. po 3 to 32. út 4
310 |  | 25021 C | Hrubá Voda: zab. zař.: PZS v km 19,748 (P7537). Hrubá Voda - Hlubočky: zab. zař.: PZS v km 17,875 (P7535). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 12.08.2026 | 08:00 | 14.08.2026 | 15:00 | [32 empty] | Přepnutí SZZ a PZS na přejezdech P7537 a P7536 do definitivního SZZ. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 33. st 12 to 33. pá 14
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 11H03041 | Napájecí stanice Šumperk Šumperk: napěťově napájecí stanice Šumperk - Zábřeh na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Uničov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Kouty nad Desnou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. |  | T+S |  | E |  |  | D | 2x7h | 17.08.2026 | 07:00 | 18.08.2026 | 14:00 | 34. po 17: 7; 34. út 18: 7 |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
311 |  | 11H03041 | Napájecí stanice Šumperk Šumperk: napěťově napájecí stanice Šumperk - Zábřeh na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Uničov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Kouty nad Desnou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. |  | T+S |  | E |  |  | D | 2x7h | 19.08.2026 | 07:00 | 20.08.2026 | 14:00 | 34. st 19: 7; 34. čt 20: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | 23265 A | Senice na Hané: záhl. TK směr Příkazy. Senice na Hané - Příkazy: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Příkazy - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 05.08.2026 | 07:00 | 18.08.2026 | 15:00 | [32 empty] | Výměna kolejového roštu v km 5,125 – 5,270 a 5,008 – 5,125. Výměna kolejnic v km 5,045 – 5,125. Oprava Přejezdu v km 5,755 (P7615) – výměna kolejnic, oprava asfaltu. Oprava GPK, výměna kolejnic a ÚPP | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 32. st 5 to 34. út 18
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 |  | 33127 B | Šebetov: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 23.07.2026 | 08:30 | 01.08.2026 | 18:20 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 33127 A, C. | celková oprava přejezdu P6975 v km 27,471, výměna pražců, kolejnic a přejezdové konstrukce | 4 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1
314 |  | 33127 A | Velké Opatovice: zab. zař.: SZZ částečně. indikační deska v DK Velké Opatovice - Šebetov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 15d | 21.07.2026 | 08:00 | 04.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | Rekonstrukce přejezdu v km 12,688 (P6983). | 4 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 32. út 4
314 |  | 33127 D | Velké Opatovice - Šebetov: zab. zař.: PZS v km 12,688 (P6953). |  | T |  |  |  |  | Ne | 15d | 21.07.2026 | 08:00 | 04.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53127 A. | Aktivace PZS v km 12, 688 (P6953). | 4 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 32. út 4
314 |  | 33127 C | Šebetov - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, Boskovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.07.2026 | 08:30 | 01.08.2026 | 18:20 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 33127 A, B. | oprava a údržba železničního svršku | 4 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. so 1
314 |  | 33127 E | Boskovice: zab. zař.: PZS v km 27,471 (P6975). Boskovice - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 27,923 (P6976); v km 29,209 (P6978); v km 29,756 (P6979); v km 31,424 (P6982). Boskovice - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 01.08.2026 | 18:20 | 01.08.2026 | 21:20 | 31. so 1: 3 | Přes přejezdy v km 27,471 (P6975); v km 27,923 (P6976); v km 29,209 (P6978); v km 29,756 (P6979) a v km 31,424 (P6982) bude nařízena jízda se zvýšenou opatrností. | Obnova šuntové citlivosti. | 4 | 4 | O
314 | R | 53131 A | Chornice - Městečko Trnávka: traťová bez TV, Městečko Trnávka: celá bez TV, Městečko Trnávka - Moravská Třebová: traťová bez TV, Moravská Třebová: záhl. směr Městečko Trnávka od lichoběžníkové tabulky po hroty jazyků výhybky číslo 1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 31.08.2026 | 07:00 | 04.09.2026 | 17:00 | [32 empty] | Výměna pražců, kolejnic, svařování, úprava GPK. | 7 | 4 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. po 31
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 25022 A | Věžky - Chropyně: zab. zař.: PZS v km 82,612 (P7211). Věžky: zab. zař.: PZS v km 84,323 (P7213). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 31.08.2026 | 07:40 | 04.09.2026 | 17:00 | [32 empty] | Aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 36. po 31
315 |  | 23274 C | Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, Kojetín: 1.,2.,2a,2b bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kojetín - Němčice nad Hanou, ze směru Kojetín. | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 2d | 08.08.2026 | 07:00 | 09.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | 5. stavba KojPre - přeložky ČEZ, pažení štětových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 32. so 8 to 32. ne 9
315 |  | 23274 C | Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, Kojetín: 1.,2.,2a,2b bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kojetín - Němčice nad Hanou, ze směru Kojetín. | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 2d | 15.08.2026 | 07:00 | 16.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | 5. stavba KojPre - přeložky ČEZ, pažení štětových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 33. so 15 to 33. ne 16
315 |  | 33142 A | Holubice - Sokolnice-Telnice: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, včetně vypnutí napájení obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 70d | 13.08.2026 | 09:10 | 21.10.2026 | 13:20 | [32 empty] | čištění blátivých míst, oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců,bagrování příkopů, odstranění vegetace,údržba TV, přestavba a sanace mostů v km 16,830 a v km 21,930, výstavba TNS Černovice. | 4 | 1 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 33. čt 13 to 36. po 31
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 35013 D | CDP Přerov: zab. zař.: DOZ. SZZ sál č. 1 | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 19.08.2026 | 00:00 | 19.08.2026 | 04:00 | 34. st 19: 4 | ZP 1x 60 minut | výměna SW | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
316 |  | 35013 E | CDP Přerov: zab. zař.: DOZ. SZZ sál č. 5 | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 19.08.2026 | 00:00 | 19.08.2026 | 04:00 | 34. st 19: 4 | ZP 1x 60 minut | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
316 |  | 23274 D | Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 01.08.2026 | 07:00 | 01.08.2026 | 15:00 | 31. so 1: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23254 B | Hulín - Říkovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 11.08.2026 | 08:20 | 12.08.2026 | 15:00 | 33. út 11: 7; 33. st 12: 7 |  | Údržba TV, údržba úsekových děličů, odpojovačů, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23254 A | Říkovice - Hulín: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 24.08.2026 | 08:20 | 25.08.2026 | 15:00 | 35. po 24: 7; 35. út 25: 7 |  | Údržba TV, údržba úsekových děličů, odpojovačů, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09009 | Hulín - Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 165,570 (P8172). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 05.08.2026 | 08:00 | 05.08.2026 | 13:00 | 32. st 5: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09008 | Hulín - Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 166,720 (P8173). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 26.08.2026 | 08:00 | 26.08.2026 | 13:00 | 35. st 26: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 23254 C | Tlumačov - Hulín: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 13.08.2026 | 08:10 | 14.08.2026 | 14:40 | 33. čt 13: 7; 33. pá 14: 7 |  | Údržba TV, údržba úsekových děličů, odpojovačů, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09014 | Otrokovice - Napajedla: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 150,962 (P8166) a km 151,352 (P8167). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 12.08.2026 | 08:00 | 12.08.2026 | 13:00 | 33. st 12: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 12H10002 | Napájecí stanice Otrokovice Otrokovice - Říkovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Otrokovice - Nedakonice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 3x7h | 17.08.2026 | 07:00 | 19.08.2026 | 14:00 | 34. po 17: 7; 34. út 18: 7; 34. st 19: 7 |  | Údržba R22kV + R25kV | 2 | 3 | O
316 |  | 12H10002 | Napájecí stanice Otrokovice Otrokovice - Říkovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Otrokovice - Nedakonice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 20.08.2026 | 07:00 | 21.08.2026 | 14:00 | 34. čt 20: 7; 34. pá 21: 7 |  | Údržba R25kV | 2 | 3 | O
316 |  | 23261 B | Staré Město u Uher. Hradiště: 102 bez TV, částečně od náv. Sc 102 po náv. L102 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 22.08.2026 | 01:30 | 22.08.2026 | 10:00 | 34. so 22: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, výměna kolejnic. | 2 | 3 | O
316 |  | 23261 D | Nedakonice: 1. bez TV, částečně od náv. S1 po náv. L1 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 10.08.2026 | 01:30 | 10.08.2026 | 10:00 | 33. po 10: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, výměna kolejnic. | 2 | 3 | O
316 | R | Z-23261 F | Nedakonice: záhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 1.traťové koleje směr Nedakonice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 15.08.2026 | 07:00 | 15.08.2026 | 14:00 | 33. so 15: 7 |  | Vyvážení a skládání kolejnic. | 2 | 3 | O
316 | R | Z-23261 C | Nedakonice: záhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 1.traťové koleje směr Nedakonice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4x9h | 16.08.2026 | 01:30 | 20.08.2026 | 10:00 | 33. ne 16: 9; 34. po 17: 9; 34. út 18: 9; 34. čt 20: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, výměna kolejnic. | 2 | 3 | O
316 |  | 35013 K | Moravský Písek: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bzenec přívoz, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se13. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.08.2026 | 07:20 | 03.08.2026 | 14:10 | 32. po 3: 7 |  | navaření srdcovky ve výhybce č. 17 | 4 | 3 | O
316 |  | 35013 C | Moravský Písek - Bzenec přívoz: zab. zař.: PZS v km 122,412 (P8156). |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 03.08.2026 | 08:30 | 06.08.2026 | 14:35 | [31 empty] | PZS v km 122,412 uzavřen pro všechny účastníky sil. provozu | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 32. po 3 to 32. čt 6
316 |  | 35013 B | Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 06.08.2026 | 14:35 | 14.08.2026 | 14:35 | [32 empty] | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 32. čt 6 to 33. pá 14
316 |  | 35013 A | Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 8d | 30.07.2026 | 07:20 | 06.08.2026 | 14:35 | [31 empty] | PJ 80 km/ hod. | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | Z | bar: 31. so 1 to 32. čt 6
316 |  | 33078 B | Bzenec přívoz - Rohatec: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 7d | 29.08.2026 | 07:20 | 04.09.2026 | 13:25 | [32 empty] | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 35. so 29 to 36. po 31
316 |  | 33034 A | Rohatec - Hodonín: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x6h | 05.08.2026 | 20:30 | 07.08.2026 | 02:30 | 32. st 5: (; 32. čt 6: )(; 32. pá 7: ) |  | Rekonstrukce nadjezdu silnice II/432 v km 106,164 | 4 | 3 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
316 |  | 33078 A | Rohatec - Bzenec přívoz: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 8d | 21.08.2026 | 07:20 | 28.08.2026 | 13:25 | [32 empty] | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 34. pá 21 to 35. pá 28
316 |  | 35013 F | Hodonín: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 19.08.2026 | 00:00 | 19.08.2026 | 04:00 | 34. st 19: 4 | ZP 1x 60 minut | výměna SW | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
316 |  | 35013 H | Lužice: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 19.08.2026 | 00:00 | 19.08.2026 | 04:00 | 34. st 19: 4 | ZP 1x 60 min. | výměna SW | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
316 |  | 35013 I | Moravská Nová Ves: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 19.08.2026 | 00:00 | 19.08.2026 | 04:00 | 34. st 19: 4 | ZP 1x 60 min. | výměna SW | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
316 |  | 33143 A | Moravská Nová Ves: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 9 Moravská Nová Ves: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravská Nová Ves - Výh Hrušky, ze směru Moravská Nová Ves. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 19.08.2026 | 07:50 | 19.08.2026 | 15:10 | 34. st 19: 7 |  | navaření srdcovky výhybka č. 9 | 4 | 3 | O
316 |  | 35013 J | Výh Hrušky: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 19.08.2026 | 00:00 | 19.08.2026 | 04:00 | 34. st 19: 4 | ZP 1x 60 min. | výměna SW | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
316 |  | 23211 A | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2h | 13.08.2026 | 23:10 | 14.08.2026 | 01:10 | [32 empty] | Zajištění závodu Barum Czech Rally Zlín 2026, seznamovací jízda | 2 | 3 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 33. čt 13 to 33. pá 14
316 |  | 23211 B | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 14.08.2026 | 16:10 | 15.08.2026 | 01:00 | [32 empty] | Zajištění závodu Barum Czech Rally Zlín 2026 | 2 | 3 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 33. pá 14 to 33. so 15
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 28.08.2026 | 07:40 | 28.08.2026 | 13:05 | 35. pá 28: 5 |  | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05056 | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 31.08.2026 | 07:40 | 31.08.2026 | 13:05 | 36. po 31: 5 |  | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 26.08.2026 | 07:50 | 26.08.2026 | 13:15 | 35. st 26: 5 |  | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 27.08.2026 | 07:50 | 27.08.2026 | 13:15 | 35. čt 27: 5 |  | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 T | Kyjov: záhl. 2. traťové koleje směr Nemotice, jeho část od návěstidla Se22 po návěstidlo 2S. Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 13.08.2026 | 08:45 | 13.08.2026 | 13:15 | 33. čt 13: 5 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 O | Nemotice: záhl. 2. traťové koleje směr Nesovice, od hrotů jazyků výhybky č. 13 po úroveň návěstidla S. Nemotice - Nesovice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 11.08.2026 | 07:25 | 11.08.2026 | 13:35 | 33. út 11: 6 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 R | Nemotice: záhl. 1. traťové koleje směr Kyjov, jeho část od námezníku výhybky č. 2 po úroveň návěstidla L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Nemotice - Kyjov, ze směru Nemotice. |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 12.08.2026 | 08:45 | 12.08.2026 | 13:15 | 33. st 12: 5 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 S | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, Kyjov: záhl. 1. traťové koleje směr Nemotice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se21. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 12.08.2026 | 08:45 | 12.08.2026 | 13:15 | 33. st 12: 5 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 U | Nemotice: záhl. 2. traťové koleje směr Kyjov, od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kyjov - Nemotice, ze směru Nemotice. |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 13.08.2026 | 08:45 | 13.08.2026 | 13:15 | 33. čt 13: 5 |  | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 K | Nesovice: záhl. 2. traťové koleje směr Bučovice, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. Nesovice - Bučovice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 08.08.2026 | 07:35 | 08.08.2026 | 14:15 | 32. so 8: 7 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 M | Nesovice: záhl. 1. traťové koleje směr Nemotice, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Nesovice - Nemotice, ze směru Nesovice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 10.08.2026 | 07:25 | 10.08.2026 | 13:35 | 33. po 10: 6 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 N | Nesovice - Nemotice: 1. bez TV, Nemotice: záhl. 1. traťové koleje směr Nesovice, jeho část od návěstidla S po námezník výhybky č. 12. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 10.08.2026 | 07:25 | 10.08.2026 | 13:35 | 33. po 10: 6 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 P | Nesovice: záhl. 2. traťové koleje směr Nemotice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nemotice - Nesovice, ze směru Nesovice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 11.08.2026 | 07:25 | 11.08.2026 | 13:35 | 33. út 11: 6 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 G | Bučovice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 17 Bučovice: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 17 Bučovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Slavkov u Brna, od námezníku výhybky č. 17 po úroveň návěstidla S. Bučovice - Slavkov u Brna: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 06.08.2026 | 08:10 | 06.08.2026 | 13:45 | 32. čt 6: 6 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 I | Bučovice: záhl. 1. traťové koleje směr Nesovice, jeho část od izolovaného styku v km 33,612 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bučovice - Nesovice, ze směru Bučovice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 07.08.2026 | 07:35 | 07.08.2026 | 14:15 | 32. pá 7: 7 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 J | Bučovice - Nesovice: 1. bez TV, Nesovice: záhl. 1. traťové koleje směr Bučovice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 07.08.2026 | 07:35 | 07.08.2026 | 14:15 | 32. pá 7: 7 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 L | Bučovice: záhl. 2. traťové koleje směr Nesovice, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 33,612 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nesovice - Bučovice, ze směru Bučovice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 08.08.2026 | 07:35 | 08.08.2026 | 14:15 | 32. so 8: 7 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 C | Slavkov u Brna: záhl. 2. traťové koleje směr Blažovice, od hrotů jazyků výhybky č. 28 po úroveň návěstidla S. Slavkov u Brna - Blažovice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 04.08.2026 | 07:00 | 04.08.2026 | 13:05 | 32. út 4: 6 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 E | Slavkov u Brna: záhl. 1. traťové koleje směr Bučovice, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po úroveň návěstidla L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Slavkov u Brna - Bučovice, ze směru Slavkov u Brna. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 05.08.2026 | 08:10 | 05.08.2026 | 13:45 | 32. st 5: 6 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 F | Slavkov u Brna - Bučovice: 1. bez TV, Bučovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Slavkov u Brna, od návěstidla S po námezník výhybky č. 16. Bučovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo L1 Bučovice: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo L3 |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 05.08.2026 | 08:10 | 05.08.2026 | 13:45 | 32. st 5: 6 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 H | Slavkov u Brna: záhl. 2. traťové koleje směr Bučovice, jeho část od návěstidla L po námezník výhybky č. 2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bučovice - Slavkov u Brna, ze směru Slavkov u Brna. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 06.08.2026 | 08:10 | 06.08.2026 | 13:45 | 32. čt 6: 6 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 A | Blažovice: záhl. 1. traťové koleje směr Slavkov u Brna, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Blažovice - Slavkov u Brna, ze směru Blažovice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 03.08.2026 | 07:00 | 03.08.2026 | 13:05 | 32. po 3: 6 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 B | Blažovice - Slavkov u Brna: 1. bez TV, Slavkov u Brna: záhl. 1. traťové koleje směr Blažovice, od návěstidla S po hroty jazyků výhybky č. 27. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 03.08.2026 | 07:00 | 03.08.2026 | 13:05 | 32. po 3: 6 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 33147 D | Blažovice: záhl. 2. traťové koleje směr Slavkov u Brna, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Slavkov u Brna - Blažovice, ze směru Blažovice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 04.08.2026 | 07:00 | 04.08.2026 | 13:05 | 32. út 4: 6 |  | odstranění vegetace strojně, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 35014 A | Šlapanice - Brno-Slatina: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Šlapanice - Brno-Slatina: zab. zař.: PZS v km 8,528 (P7898). | X | T |  |  |  |  | D | 1h | 08.08.2026 | 08:35 | 08.08.2026 | 09:25 | [32 empty] | výměna SW UNZ v ŽST Šlapanice | 4 | 3 | I | bar: 32. so 8
318 |  | 35014 B | Šlapanice: zab. zař.: SZZ. Šlapanice: zab. zař.: PZS v km 9,608 (P7899). | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 08.08.2026 | 10:35 | 08.08.2026 | 11:25 | [32 empty] | výměna SW UNZ v ŽST Šlapanice | 4 | 3 | I | bar: 32. so 8
318 |  | 35014 D | Blažovice - Šlapanice: zab. zař.: PZS v km 11,745 (P7900), v km 11,926 (P7901), v km 12,388 (P7902), v km 12,864 (P7903), v km 13,368 (P7904). |  | T |  |  | V |  | Ne | 14d | 14.08.2026 | 08:45 | 27.08.2026 | 18:50 | [32 empty] | náhrada KO za PCN | 4 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 33. pá 14 to 35. čt 27
318 |  | 33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 22x7h | 02.08.2026 | 22:00 | 01.09.2026 | 04:30 |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( |  | rekonstrukční práce na mostě v km 3,920 | 4 | 3 | C
318 |  | 35014 C | Blažovice - Šlapanice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Blažovice - Šlapanice: zab. zař.: PZS v km 14,681 (P7905). |  | T |  |  | V |  | Ne | 33d | 14.08.2026 | 08:45 | 15.09.2026 | 18:50 | [32 empty] | náhrada KO za PCN | 4 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 33. pá 14 to 36. po 31
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 | R | 33063 B | Kúty - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot Lanžhot - Kúty: 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  | L |  |  | D | 6h | 16.08.2026 | 00:00 | 16.08.2026 | 05:35 | 33. ne 16: 6 |  | rekonstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 | 4 | 3 | C
320 | D | 33161 D | Kúty - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot Lanžhot - Kúty: 2. jen TV, jejich část od ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 27.08.2026 | 07:10 | 27.08.2026 | 15:50 | 35. čt 27: 9 |  | demontáž protidotykových provizorních zábran na nadjezdu D2 | 4 | 3 | C
320 | R | 33063 A | Lanžhot - Kúty: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot - Kúty: 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  | L |  |  | D | 5h | 15.08.2026 | 18:30 | 15.08.2026 | 24:00 | 33. so 15: 5 |  | rekonstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 | 4 | 3 | C
320 | D | 33161 C | Lanžhot - Kúty: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot - Kúty: 1. jen TV, jejich část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421 v km 11,233 |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 26.08.2026 | 07:10 | 26.08.2026 | 15:50 | 35. st 26: 9 |  | demontáž protidotykových provizorních zábran na nadjezdu D2 | 4 | 3 | C
320 |  | 35013 G | Břeclav: zab. zař.: SZZ částečně. PPV (pracoviště pohotovostního výpravčího) Břeclav Břeclav: zab. zař.: SZZ částečně. pracoviště pro místní řízení JOP osobní nádraží Břeclav přednádraží: zab. zař.: SZZ částečně. pracoviště pro místní řízení JOP přednádraží | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 19.08.2026 | 00:00 | 19.08.2026 | 04:00 | 34. st 19: 4 | ZP 1x 60 minut | výměna SW | 4 | 3 | I
320 |  | 33140 A | Podivín - Zaječí: 2. + TV, Zaječí: záhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se5. Zaječí: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 02.08.2026 | 08:20 | 02.08.2026 | 14:35 | 31. ne 2: 6 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33140 B | Zaječí: lichá jen TV, Zaječí: záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zaječí - Podivín: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3x6h | 03.08.2026 | 08:20 | 05.08.2026 | 14:35 | 32. po 3: 6; 32. út 4: 6; 32. st 5: 6 |  | čištění příkopu, oprava odvodňovacího příkopu, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
320 |  | 33140 C | Zaječí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 10.08.2026 | 23:05 | 11.08.2026 | 03:35 | [32 empty] | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | bar: 33. po 10 to 33. út 11
320 |  | 33140 F | Zaječí: lichá jen TV, Zaječí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se19 po námezník výhybky č. 19. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Šakvice - Zaječí, ze směru Zaječí. Zaječí: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo L1 |  | S | X | N | V |  | D | 2x6h | 18.08.2026 | 07:10 | 19.08.2026 | 13:35 | 34. út 18: 6; 34. st 19: 6 |  | čištění příkopu, oprava odvodňovacího příkopu, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
320 |  | 33140 D | Zaječí: sudá jen TV, Zaječí: záhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. Zaječí - Šakvice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 30.08.2026 | 07:10 | 30.08.2026 | 13:35 | 35. ne 30: 6 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, údržba úsekových děličů | 4 | 3 | O
320 |  | 33140 E | Šakvice - Zaječí: 1. + TV, Zaječí: záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se19. Zaječí: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 29.08.2026 | 07:10 | 29.08.2026 | 13:35 | 35. so 29: 6 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, údržba úsekových děličů | 4 | 3 | O
320 |  | 33140 G | Vranovice: zhl. 1. staniční koleje směr Hrušovany u Brna, jeho část od návěstidla Se15 po námezník výhybky č. 20. Vranovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.08.2026 | 07:00 | 01.08.2026 | 13:00 | 31. so 1: 6 |  | navaření srdcovky výhybka č. 20 | 4 | 3 | O
320 |  | 33139 A | Modřice: zhl. liché kolejové skupiny směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 21 a 25 po námezník výhybky č. 20. Modřice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 22.08.2026 | 08:30 | 22.08.2026 | 16:30 | 34. so 22: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č.21 výměna LIS mezi výhybkami č. 20 a 21 | 4 | 3 | O
320 |  | 33135 A | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801.,802. bez TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802a bez TV, její část od návěstidla Se55 po hroty jazyků výhybky č. 61 Brno hl.n. odstavné nádraží S: 803. bez TV, její část od návěstidla Se56 po kusé zakončení koleje Brno hl.n. odstavné nádraží S: výh.: č. 61, 64, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 2x10h | 01.08.2026 | 09:20 | 02.08.2026 | 19:20 | 31. so 1: 10; 31. ne 2: 10 |  | betonáž základů nových stožárů č. 119, 121C a 125C, stavba nových stožárů č. 119, 121C a 125C | 4 | 3 | O
320 |  | 33106 I | Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1. bez TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. směr Odb Brno-Židenice a směr Brno dolní nádraží, od návěstidla S po návěstidlo 1L. Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1.,2. jen TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1.,2. jen TV, koleje S1, S2, jejich část po ÚD č. 3, 4 v km 1,967 směr Brno-Slatina |  | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 10.08.2026 | 23:20 | 11.08.2026 | 04:25 | [32 empty] | výměna napájecích převěsů mezi ÚO 3 a ÚO 411, ÚO 411A v Odb Brno-Židenice | 4 | 3 | O | bar: 33. po 10 to 33. út 11
320 |  | 33106 L | Brno dolní nádraží - Brno-Černovice zhlaví Táborská: 2. bez TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice: 1.,2. jen TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1.,2. jen TV, koleje S1, S2, jejich část po ÚD č. 3, 4 v km 1,967 směr Odb Brno-Černovice |  | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 11.08.2026 | 23:20 | 12.08.2026 | 04:25 | [32 empty] | výměna napájecích převěsů mezi ÚO 13 a ÚO 412, ÚO 412A v Odb Brno-Židenice | 4 | 3 | O | bar: 33. út 11 to 33. st 12
320 | Zm | 33106 F | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská, od návěstidla CL po hroty jazyků výhybky č. 17. Odb Brno-Židenice: 905. bez TV, Odb Brno-Židenice: zhl. koleje č. 905, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 1XA po námezník výhybky č. 2. Odb Brno-Židenice: 6. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 17 po návěstidlo L6 Odb Brno-Židenice: 6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 18.08.2026 | 08:25 | 18.08.2026 | 12:45 | 34. út 18: 4 | změna def. vyloučeného úseku (kol. č. 905) | výměna úsekového odpojovače ÚO 108A | 4 | 3 | O
320 |  | 33135 A | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801.,802. bez TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802a bez TV, její část od návěstidla Se55 po hroty jazyků výhybky č. 61 Brno hl.n. odstavné nádraží S: 803. bez TV, její část od návěstidla Se56 po kusé zakončení koleje Brno hl.n. odstavné nádraží S: výh.: č. 61, 64, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 2x10h | 29.08.2026 | 09:20 | 30.08.2026 | 19:20 | 35. so 29: 10; 35. ne 30: 10 |  | betonáž základů nových stožárů č. 119 a 121C, stavba nových stožárů č. 119 a 121C | 4 | 3 | O
320 |  | 33102 A | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 |  | S |  |  |  |  | Ne | 293d | 23.02.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | neszjízdná kolej z důvodu nevyhovujícího průjezdného průřezu způsobeného špatným stavem rampy u koleje č. 801a | 4 | 3 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
320 |  | 33138 B | Brno-Maloměřice: výh.: 142a/b, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 24.08.2026 | 07:00 | 24.08.2026 | 15:00 | 35. po 24: 8 |  | výměna levého jazyka a opornice výhybky č.142a | 4 | 3 | O
320 |  | 33138 A | Brno-Maloměřice: výh.: 124, |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 25.08.2026 | 07:00 | 26.08.2026 | 15:00 | 35. út 25: 8; 35. st 26: 8 |  | výměna levého a pravého jazyka a opornic výhybky č.124 výměna LIS ve výhybce č. 124 vpravo, vlevo | 4 | 3 | O
320 |  | 33138 C | Brno-Maloměřice: 1b bez TV, její část od návěstidla Se40 po hroty jazyků výhybky č. 37 Brno-Maloměřice: výh.: 32a/b, 37, Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 32b po návěstidlo Lc1 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 27.08.2026 | 07:00 | 27.08.2026 | 13:00 | 35. čt 27: 6 |  | navaření pravé dvojité srdcovky výhybky č.32a/b | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 | Zm | 33146 A | Moravské Budějovice - Jemnice: traťová bez TV, Třebelovice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Moravské Budějovice, jeho část od lichoběžníkové tabulky v km 13,725 po námezník výhybky č. 1. Třebelovice: 1.,2a bez TV, Třebelovice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 1 po výkolejku Vk1 Třebelovice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Jemnice, jeho část od hrotů výhybky č. 2 po lichoběžníkovou tabulku v km 14,170. Jemnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 5x6h | 17.08.2026 | 07:00 | 21.08.2026 | 13:00 | 34. po 17: 6; 34. út 18: 6; 34. st 19: 6; 34. čt 20: 6; 34. pá 21: 6 | změna def. vylouč. úseku (pův. Třebelovice celá) | údržba železničního svršku, dotahování upevňovadel, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
322 | D | 33171 A | Třebelovice: 2. bez TV, její část od výkolejky Vk1 po hroty jazyků výhybky č. 2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 82d | 01.07.2026 | 13:00 | 20.09.2026 | 12:00 | [32 empty] | havarijní stav - výměna kolejového roštu, úprava GPK | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33126 B | Silůvky - Moravské Bránice: zab. zař.: TZZ traťové koleje. Silůvky - Moravské Bránice: zab. zař.: PZS v km 133,220 (P3941). |  | T |  |  |  |  | Ne | 45d | 13.07.2026 | 08:30 | 26.08.2026 | 14:00 | [32 empty] | úpravy PZZ vyvolané rekonstrukcí přejezdové konstrukce PZS v km 133,220 (P3941) | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 35. st 26
323 |  | 33126 C | Moravské Bránice - Ivančice: traťová bez TV, Ivančice: záhl. a zhl. směr Moravské Bránice, od návěstidla L po námezník výhybky č. 2 a č. 3. Ivančice: 1.,2.,3.,5. bez TV, Ivančice: záhl. a zhl. směr Oslavany, jeho část od námezníku výhybky č. 4 a č. 6 po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 45d | 13.07.2026 | 08:30 | 26.08.2026 | 14:00 | [32 empty] | oprava propustku v km 1,032 a v km 1,497 | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 35. st 26
323 |  | 33126 A | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: záhl. a zhl. směr Silůvky, od návěstidla L po námezník výhybky č. 2, č. 3, č. 4, hroty jazyků výhybky č. 5. Moravské Bránice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo S1 Moravské Bránice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo S2 Moravské Bránice: 3. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 5 po návěstidlo S3 Moravské Bránice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S4 | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 45d | 13.07.2026 | 08:30 | 26.08.2026 | 14:00 | [32 empty] | výměna kolejnic a pražců,údržba železničního svršku a spodku,zřízení bezstykové koleje,osazení pražcových k oprava přejezdové konstrukce v km 132,165 (P3940),výměna přejezdové konstrukce v km 133,220 (P3941) zřízení zesílené konstrukce pražcového | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 35. st 26
323 |  | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33106 M | Odb Brno-Židenice: 2a bez TV, její část od návěstidla S2a po návěstidlo S2b Odb Brno-Židenice: 2b bez TV, Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K bez TV, Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K jen TV, její část elektrického dělení ÚO 422 v km 0,529 po elektrické dělení ÚO 412 v km 1,880 |  | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 15.08.2026 | 09:20 | 15.08.2026 | 20:20 | 33. so 15: 11 |  | čištění blátivého místa v km 158,350 oprava nástupištní hrany výměna pražců | 4 | 3 | O
324 |  | 33095 A | Ostrov nad Oslavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 5h | 13.08.2026 | 08:00 | 13.08.2026 | 13:00 | 33. čt 13: 5 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33116 B | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 146d | 29.06.2026 | 07:00 | 21.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Žďár - Sázava | rekonstr. žel. svršku a spodku, betonáž základů TV, modernizační práce vč. TV a ZZ, sanace svahu v km 89,700 - 90,200; rek. mostu v km 89,699 a silnič. propustku v km 90,437; výstavba sil. nadjezdu v km 88,363 a zřízení TV pod nadj. v km 88,363 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
324 |  | 33116 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 22.08.2026 | 22:05 | 23.08.2026 | 04:05 | [32 empty] | demolice sil. nadjezdu v km 88,363; pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a peopustcích, sypání štěrku, rozvoz a skládání kolejnic | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 34. so 22 to 34. ne 23
324 |  | 33116 D | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: sudá bez TV, Přibyslav: sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 22.08.2026 | 22:05 | 23.08.2026 | 04:05 | [31 empty] | Žďár - Sázava | demolice silničního nadjezdu v km 88,363; pažení žel. spodku v ose os , pilotáž na mostech a propustcích, vysunutí silničního mostního provizoria v rámci výstavby silničního nadjezdu v km 88,363; sypání štěrku, rozvoz a skládání kolejnic | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 34. so 22 to 34. ne 23
324 |  | 33116 C2 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 24.08.2026 | 00:00 | 24.08.2026 | 04:00 | 35. po 24: 4 | Žďár - Sázava | demolice silničního nadjezdu v km 88,363; pažení žel. spodku v ose os , pilotáž na mostech a propustcích, vysunutí silničního mostního provizoria v rámci výstavby silničního nadjezdu v km 88,363; sypání štěrku, rozvoz a skládání kolejnic | 5 | 3 | I
324 |  | 33116 D2 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: sudá bez TV, Přibyslav: sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 24.08.2026 | 00:00 | 24.08.2026 | 04:00 | 35. po 24: 4 | Žďár - Sázava | demolice silničního nadjezdu v km 88,363; pažení žel. spodku v ose os , pilotáž na mostech a propustcích, vysunutí silničního mostního provizoria v rámci výstavby silničního nadjezdu v km 88,363; sypání štěrku, rozvoz a skládání kolejnic | 5 | 3 | I
324 |  | 33045 A | Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 154d | 01.03.2026 | 04:30 | 01.08.2026 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž žel. svršku, montáž a refgulace TV, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2TK, demontáž stávajících oddílových návěstidel, | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 31. so 1
324 |  | 33045 D | Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, od počítacího bodu HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: 1.,3.,5. bez TV, Pohled: lichá jen TV, její část od ÚD č. 25P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 411 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 5XS a 7XS po námezník výhybky 1XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 01.04.2026 | 04:20 | 01.08.2026 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce liché skupiny kolejí | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 31. so 1
324 |  | 33045 H | Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Pohled: sudá jen TV, její část od ÚO č. 402 v km 110,360 po ÚD č. 26P v km 110,400 |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 01.04.2026 | 04:20 | 01.08.2026 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce propustku v km 110,302 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 31. so 1
324 |  | 33045 J | Přibyslav: 2zb jen TV, její část od ÚD č. 2XP v km 103,990 po ÚO 412 |  | S |  |  |  |  | Ne | 123d | 01.04.2026 | 04:20 | 01.08.2026 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž žel. svršku, montáž a refgulace TV, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2TK, demontáž stávajících oddílových návěstidel, | 5 | 3 | I | bar: 31. so 1
324 |  | 33045 F1 | Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HBB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: záhl. 1zb. Havlíčkův Brod - Pohled: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 12d | 21.07.2026 | 20:55 | 01.08.2026 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž stávajících výhybek č. 14XS, 16XS, demontáž stávajících návěstidel, stávajícího návěstidla Se8 a montáž nové výhybky č. 17 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 31. so 1
324 |  | 33045 G1 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 2zb. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled - Havlíčkův Brod: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 31.07.2026 | 23:05 | 01.08.2026 | 04:05 | [32 empty] | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek, aktivace nových prvků staničního zabezpečovacího zařízení na novou konfiguraci kolejiště (31.07./01.08.) | 5 | 3 | I | bar: 31. so 1
324 |  | 35015 C | Pohled: zab. zař.: SZZ částečně. prvky vyloučené části kolejiště |  | S |  |  |  |  | Ne | 32d | 31.07.2026 | 23:05 | 31.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | zrušení a demontáž stávajícího staničního zab. zař., aktivace nových prvků staničního zab. zař. na nové konfiguraci kolejiště | 5 | 3 | I | bar: 31. so 1 to 36. po 31
324 |  | 33144 A | Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. Přibyslav: 2zb jen TV, jeho část od ÚD 2XP v km 103,990 po ÚO 412 Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 115d | 01.08.2026 | 04:05 | 23.11.2026 | 23:05 | [31 empty] | PJ 50 km/h km 103,900 - 110,400 (6 500 m) Pohled - Přibyslav | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev železničního spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž železničního svršku, montáž a regulace trakčního vedení, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2. traťové koleje Pohled – Přibyslav | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
324 |  | 33144 B | Pohled: záhl. a zhl. sudé skupiny kolejí od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 4 a 5. Pohled: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Pohled: 4.,4a,4b,6.,6a bez TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 po námezník výhybky č. 15. Pohled: sudá jen TV, |  | S |  | N | V |  | Ne | 115d | 01.08.2026 | 04:05 | 23.11.2026 | 23:05 | [31 empty] | PJ 50 km/h km 110,400 - 111,400 (1 000 m) Pohled - Přibyslav | demontáž TV, zřízení provizor. přechodu ke 2. nástupišti km 110,933 v ŽST Pohled (s plat. od 31.07.2026 do 23.11.2026), demontáž stáv. výh. č.2XS,4XS,6XS,8XS,11XS,13XS a návěstidel, výst. nových kol. č.2,4,4a,4b,6,6a, mont. nových výh., náv., TV | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
324 |  | 33144 C | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 31d | 01.08.2026 | 04:05 | 31.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | Pohled - Přibyslav | demontáž stáv. výh. č. 15XS, 17XS náv. Se14,Se16,2S, montáž nového náv. Se14, nových výh. č. 14,15,16, sním. poč. náprav a KO, montáž a regulace TV, podbití koleje | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
324 |  | 33144 D | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 14x5h | 01.08.2026 | 23:05 | 27.08.2026 | 04:05 | ( | ) | ( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | ( | ) | [7 empty] | ( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | ) |  |  |  |  | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního svršku a spodku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33144 D1 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x4h | 03.08.2026 | 00:00 | 24.08.2026 | 04:00 | 32. po 3: 4; 33. po 10: 4; 35. po 24: 4 | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního svršku a spodku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 D2 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 11.08.2026 | 22:05 | 12.08.2026 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního svršku a spodku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 33. út 11 to 33. st 12
324 |  | 33144 D2 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x6h | 12.08.2026 | 22:05 | 23.08.2026 | 04:05 | 33. st 12: (; 33. čt 13: )(; 33. pá 14: ); 34. so 22: (; 34. ne 23: ) | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního svršku a spodku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
325 |  | 33117 A | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, Humpolec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 01.08.2026 | 06:20 | 20.08.2026 | 16:00 | [32 empty] | kompletní rekonstrukce přejezdu v km 14,053 (P3791), odstranění vegetace, úprava BK, úprava GPK | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 34. čt 20
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33106 A | Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla L2h po návěstidlo 2S. Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 11h | 08.08.2026 | 09:20 | 08.08.2026 | 20:20 | 32. so 8: 11 |  | výměna úsekových odpojovačů ÚO 402, 402A, 13 v Odb Brno-Židenice | 4 | 3 | O
326 |  | 33106 B | Odb Brno-Židenice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla L po námezník výhybky č. 5. Odb Brno-Židenice: 905. bez TV, Odb Brno-Židenice: zhl. koleje č. 905, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 1XA po námezník výhybky č. 2. Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, její část po ÚD č. 14 v km 158,121 ve směru Brno-Maloměřice St.6 Odb Brno-Židenice: 2a,2b jen TV, Odb Brno-Židenice: ost. zař.: napájecí převěsy mezi ÚO 3, ÚO 411, ÚO 411A a ÚO 13, ÚO 412, ÚO 412A . |  | S |  | L |  |  | D | 11h | 08.08.2026 | 09:20 | 08.08.2026 | 20:20 | 32. so 8: 11 |  | výměna úsekových odpojovačů ÚO 402, 402A, 13 v Odb Brno-Židenice | 4 | 3 | O
326 |  | 33106 C | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 9 po návěstidlo 1L. Odb Brno-Židenice: 905. bez TV, Odb Brno-Židenice: zhl. koleje č. 905, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 1XA po námezník výhybky č. 2. Odb Brno-Židenice: 1. jen TV, její část od ÚD č. 13 v km 158,121 Odb Brno-Židenice: 1a,1b jen TV, Odb Brno-Židenice: ost. zař.: napájecí převěs mezi ÚO 3, ÚO 411 a ÚO 411A. |  | S |  | L |  |  | D | 11h | 09.08.2026 | 09:20 | 09.08.2026 | 20:20 | 32. ne 9: 11 |  | výměna úsekových odpojovačů ÚO 401, 401A, 3 v Odb Brno-Židenice | 4 | 3 | O
326 |  | 33106 D | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1h. Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 11h | 09.08.2026 | 09:20 | 09.08.2026 | 20:20 | 32. ne 9: 11 |  | výměna úsekových odpojovačů ÚO 401, 401A, 3 v Odb Brno-Židenice | 4 | 3 | O
326 | D | 38Z06015 | Brno hlavní nádraží - Brno-Maloměřice: sděl. zař. GSM-R CZ. Brno dolní nádraží - Brno-Maloměřice: sděl. zař. GSM-R CZ. Brno-Slatina - Brno-Maloměřice: sděl. zař. GSM-R CZ. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 10.08.2026 | 08:30 | 10.08.2026 | 14:40 | 33. po 10: 6 | rychlost max 100 km/h | nutná výměna BTS | 4 | 3 | O
326 |  | 33106 G | Odb Brno-Židenice: 1.,1a,1b,2.,2a,2b,6. jen TV, Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část od ÚO 201 směr Brno-Černovice zhlaví Táborská Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 9 po návěstidlo 1L. Odb Brno-Židenice: 905. bez TV, Odb Brno-Židenice: zhl. koleje č. 905, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 1XA po námezník výhybky č. 2. Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Černovice zhlaví Táborská, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkou č. 13 a kolejovým křížením po návěstidlo 1CL. |  | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 10.08.2026 | 23:20 | 11.08.2026 | 04:25 | [32 empty] | výměna napájecích převěsů mezi ÚO 3 a ÚO 411, ÚO 411A v Odb Brno-Židenice | 4 | 3 | O | bar: 33. po 10 to 33. út 11
326 |  | 33106 H | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 2. jen TV, 1. + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenic, od návěstidla 1S po návěstidlo L1h. Brno hlavní nádraží: 2g,2h jen TV, 1g,1h + TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 10.08.2026 | 23:20 | 11.08.2026 | 04:25 | [32 empty] | výměna napájecích převěsů mezi ÚO 3 a ÚO 411, ÚO 411A v Odb Brno-Židenice | 4 | 3 | O | bar: 33. po 10 to 33. út 11
326 |  | 33106 J | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, jeho část od návěstidla L po námezník výhybky č. 5. Odb Brno-Židenice: 905. bez TV, Odb Brno-Židenice: zhl. koleje č. 905, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 1XA po námezník výhybky č. 2. Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Černovice zhlaví Táborská, jeho část od návěstidla CL po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 7. Odb Brno-Židenice: 1.,1a,1b,2.,2a,2b,6. jen TV, Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část od ÚO 201 směr Brno-Černovice zhlaví Táborská |  | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 11.08.2026 | 23:20 | 12.08.2026 | 04:25 | [32 empty] | výměna napájecích převěsů mezi ÚO 13 a ÚO 412, ÚO 412A v Odb Brno-Židenice | 4 | 3 | O | bar: 33. út 11 to 33. st 12
326 |  | 33106 K | Brno hlavní nádraží: 1g,1h jen TV, 2g,2h + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenic, od návěstidla L2h po návěstidlo 2S. Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 1. jen TV, 2. + TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 11.08.2026 | 23:20 | 12.08.2026 | 04:25 | [32 empty] | výměna napájecích převěsů mezi ÚO 13 a ÚO 412, ÚO 412A v Odb Brno-Židenice | 4 | 3 | O | bar: 33. út 11 to 33. st 12
326 |  | 33106 A | Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla L2h po návěstidlo 2S. Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 11h | 15.08.2026 | 09:20 | 15.08.2026 | 20:20 | 33. so 15: 11 |  | nátěry stožárů TV | 4 | 3 | O
326 |  | 33106 B | Odb Brno-Židenice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla L po námezník výhybky č. 5. Odb Brno-Židenice: 905. bez TV, Odb Brno-Židenice: zhl. koleje č. 905, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 1XA po námezník výhybky č. 2. Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, její část po ÚD č. 14 v km 158,121 ve směru Brno-Maloměřice St.6 Odb Brno-Židenice: 2a,2b jen TV, Odb Brno-Židenice: ost. zař.: napájecí převěsy mezi ÚO 3, ÚO 411, ÚO 411A a ÚO 13, ÚO 412, ÚO 412A . |  | S |  | L |  |  | D | 11h | 15.08.2026 | 09:20 | 15.08.2026 | 20:20 | 33. so 15: 11 |  | nátěry stožárů TV | 4 | 3 | O
326 |  | 33106 C | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 9 po návěstidlo 1L. Odb Brno-Židenice: 905. bez TV, Odb Brno-Židenice: zhl. koleje č. 905, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 1XA po námezník výhybky č. 2. Odb Brno-Židenice: 1. jen TV, její část od ÚD č. 13 v km 158,121 Odb Brno-Židenice: 1a,1b jen TV, Odb Brno-Židenice: ost. zař.: napájecí převěs mezi ÚO 3, ÚO 411 a ÚO 411A. |  | S |  | L |  |  | D | 11h | 16.08.2026 | 09:20 | 16.08.2026 | 20:20 | 33. ne 16: 11 |  | nátěry stožárů TV | 4 | 3 | O
326 |  | 33106 D | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1h. Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 11h | 16.08.2026 | 09:20 | 16.08.2026 | 20:20 | 33. ne 16: 11 |  | nátěry stožárů TV | 4 | 3 | O
326 | Zm | 33106 E | Odb Brno-Židenice: 1.,1a,1b + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1K TK Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: výh.: 14, 20, Odb Brno-Židenice: zhl. 1. koleje směr Brno hlavní nádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 11 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a 9. Odb Brno-Židenice: 905. bez TV, Odb Brno-Židenice: zhl. koleje č. 905, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 1XA po námezník výhybky č. 2. |  | S | X | N | V |  | D | 5h | 17.08.2026 | 09:15 | 17.08.2026 | 14:15 | 34. po 17: 5 | změna def. vyloučeného úseku (kol. č. 905) | výměna úsekového odpojovače ÚO 108 | 4 | 3 | O
326 | Zm | 33106 N | Odb Brno-Židenice: 1.,1a,1b + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1K TK Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: výh.: 14, 20, Odb Brno-Židenice: zhl. 1. koleje směr Brno hlavní nádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 11 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a 9. |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 22.08.2026 | 09:15 | 22.08.2026 | 17:45 | 34. so 22: 9 | reetapizace, původně etapa E1 | nátery stožárů TV | 4 | 3 | O
326 | Zm | 33106 O | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská, od návěstidla CL po hroty jazyků výhybky č. 17. Odb Brno-Židenice: 6. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 17 po návěstidlo L6 Odb Brno-Židenice: 6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 23.08.2026 | 08:25 | 23.08.2026 | 17:30 | 34. ne 23: 9 | reetapizace, původně etapa F1 | nátěry stožárů TV | 4 | 3 | O
326 |  | 33150 A | Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 17 Rájec-Jestřebí: zhl. 2. staniční koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou, ze směru Rájec-Jestřebí. Rájec-Jestřebí: výh.: kolejová spojka 16/18, její část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 16 a 18 po hroty jazyků výhybky č. 18 z vedlejšího směru, |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 31.08.2026 | 22:30 | 01.09.2026 | 03:00 | [32 empty] | Výměna 4x LIS ve výhybce č. 17 a LIS ve spojce mezi výhybkami č. 16 a 18 | 4 | 3 | O | bar: 36. po 31
326 |  | 33136 A | Letovice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3h | 04.08.2026 | 00:15 | 04.08.2026 | 03:40 | 32. út 4: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 33136 B | Letovice: sudá jen TV, Letovice: záhl. 2. traťové koleje směr Březová nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 4h | 23.08.2026 | 08:30 | 23.08.2026 | 12:45 | 34. ne 23: 4 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 33136 C | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, Letovice: záhl. 1. traťové koleje směr Březová nad Svitavou, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. Letovice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 4h | 23.08.2026 | 13:10 | 23.08.2026 | 17:25 | 34. ne 23: 4 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 21.08.2026 | 06:30 | 21.08.2026 | 12:30 | 34. pá 21: 6 |  | Výluka R22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
326 | D | 53128 J | Opatov - Česká Třebová: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4x9h | 01.08.2026 | 08:00 | 04.08.2026 | 17:00 | 31. so 1: 9; 31. ne 2: 9; 32. po 3: 9; 32. út 4: 9 | V souběhu s výlukou 53082 I. | Převěšování TV na nové brány. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 | Zm | 53128 A | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 12x9h | 05.08.2026 | 08:00 | 16.08.2026 | 17:00 | 32. st 5: 9; 32. čt 6: 9; 32. pá 7: 9; 32. so 8: 9; 32. ne 9: 9; 33. po 10: 9; 33. út 11: 9; 33. st 12: 9; 33. čt 13: 9; 33. pá 14: 9; 33. so 15: 9; 33. ne 16: 9 | V souběhu s výlukou 53082 I. přesun na žádost ŘP (původní termín od 17. do 28.) | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 |  | 53128 B | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1.,2. + TV, napěťově od ÚO 401, 402 na Odbočce Zádulka po ÚO 411, 412 v ŽST Česká Třebová Odb Zádulka: celá bez TV, mimo záhlaví 4. TK směr Česká Třebová od námezníku výhybky číslo 5 po návěstidlo 4NS Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 3. bez TV, Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 96.,96a spojovací kolej + TV, napěťově od ÚO 408, 413, 415 po ÚO 425 | X | T+S |  |  |  | X | N | 5x5h | 14.08.2026 | 23:00 | 19.08.2026 | 04:00 | 33. pá 14: (; 33. so 15: )(; 33. ne 16: )(; 34. po 17: )(; 34. út 18: )(; 34. st 19: ) | V souběhu s výlukou 53082 I. | Demontář stožárů a bran TV Zádulka. | 7 | 4 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
326 |  | 53082 I | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Odb Zádulka: záhl. 4. TK směr Česká Třebová od námezníku výhybky číslo 6XS (nové značení číslo 5) po návěstidlo 4NS. Česká Třebová vjezdová skupina: 104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b,108.,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 20.08.2026 | 06:30 | 20.08.2026 | 13:30 | 34. čt 20: 7 |  | Výluka R22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 28.08.2026 | 06:30 | 28.08.2026 | 12:30 | 35. pá 28: 6 |  | Sps Parník - výluka R3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53082 M | Česká Třebová vjezdová skupina: 104a,104b,104c,106b bez TV, 104c SK, její část od námezníku výhybky číslo 104XS po návěstidlo Se111, 106b SK, její část od námezníku výhybky číslo 107aXS po návěstidlo Se112 Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb . Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 101XS a námezníku výhybky číslo 103bXS po návěstidlo Se113A a námezník výhybky číslo 104XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H, I. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 |  | 53128 I | Česká Třebová vjezdová skupina: 101b,102a bez TV, 102a SK, její část od návěstidla Se103 po námezník výhybky číslo 110b Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 101, 102, 104 od hrotů jazyků výhybky číslo 106, námezníku výhybky číslo 110b a návěstidla Se111 po návěstidla S101, S102, S104. Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,102.,102a,103.,105. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 28.08.2026 | 08:00 | 02.09.2026 | 18:00 | [31 empty] | Nelze do vjezd. sk. z ŽST Třebovice v Č., Odb. Zádulky a 95. koleje. | Stavba kabelovodu v km 1,200. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. pá 28 to 36. po 31
501 |  | 53122 L | Česká Třebová: 223a bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 294 po návěstidlo Se409 Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 286 po hroty jazyků výhybky číslo 294. Česká Třebová: 211.-234.,222a,223a jen TV, Česká Třebová: 429a,433b,435b jen TV, od ÚO 445 po ÚO 489 a ÚD35X, 39, 43, 44X, 46, 47 a vloženou izolaci v km 245,350 (u výhybek číslo 413XS a 420XS) |  | S |  | N |  |  | Ne | 16d | 18.07.2026 | 07:00 | 02.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | Vytržení koleje, realizace kabelovodu, zatrolejování. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 31. ne 2
501 |  | 53128 G | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od IS v km 2,265 (v úrovni námezníku výhybky číslo 204) po hroty jazyků výhybky číslo 240. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 03.08.2026 | 08:00 | 07.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | Stavba kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. po 3 to 32. pá 7
501 |  | 53128 F | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od IS v km 2,620 (v úrovni námezníku výhybky číslo 204) po hroty jazyků výhybky číslo 207. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 10.08.2026 | 08:00 | 14.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | Stavba kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 10 to 33. pá 14
501 |  | 53128 E | Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 97. spojovací kolej + TV, kolejově její část od návěstidla Se121 po návěstidlo Se401 |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 17.08.2026 | 08:00 | 21.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | Stavba kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. po 17 to 34. pá 21
501 | D | 53128 L | Česká Třebová: napěťově kabel 6kV v úseku měnírna Česká Třebová – dopravna Česká Třebová |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 17.08.2026 | 08:00 | 28.08.2026 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53128 K. | Betonáž základů, vypnutí 6kW. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. po 17 to 35. pá 28
501 |  | 53037 P | Česká Třebová: 421.,423.,425.,427. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425; 427. SK, její část od návěstidla Sc427 po návěstidlo L427 Česká Třebová: 423.,425.,427. jen TV, pražská a brněnská část od vložených izolací v km 245,350 (u výhybek číslo 413XS a 420XS) po ÚD58 |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 14.03.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Výstavba podchodu, kanalizace, kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 |  | 55001 W | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 190d | 06.06.2026 | 04:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Náhrada ROV 55001 U. | Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 |  | 53122 O | Česká Třebová: 450.,450a,450b,451. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 28.07.2026 | 17:00 | 02.08.2026 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53122 L. | Koleje nelze napájet. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 31. ne 2
501 | D | 53128 M | Česká Třebová: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425. |  | S |  |  |  |  | Ne | 122d | 01.08.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53037 P. | Výstavba kanalizace a kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 |  | 53128 D | Česká Třebová: 419. bez TV, její část od návěstidla Sc419 po návěstidlo L419 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.08.2026 | 07:00 | 03.08.2026 | 17:00 | 32. po 3: 10 | V souběhu s výlukou 53137 P a 53001 B, I. | Stavba kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53141 A | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidel Se429A a Se430 po hroty jazyků výhybky číslo 419aXS a od hrotů jazyků výhybky číslo 414bXS po návěstidla Sc429 a Sc427. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 17.08.2026 | 07:00 | 17.08.2026 | 19:00 | 34. po 17: 12 |  | Oprava havarijního stavu srdcovky DSK 911b - výměna kolejnic, svařování, broušení výhybkových součástí. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53128 H | Česká Třebová: 429a,433a,433b,435b bez TV, 433a SK, její část od návěstidla Se406 po hroty jazyků výhybky číslo 332XS; 433b SK, její část od námezníku výhybky číslo 332XS po návěstidlo Se430; 435b SK, její část od návěstidla Se413A po návěstidlo Se429A Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 332XS po námezník výhybky číslo 409XS. Česká Třebová: 429a,433b,435b jen TV, od ÚO 445, 489 a ÚD35X po ÚD39, 44X, 46, 47 a vloženou izolaci v km 245,350 (u výhybek číslo 413XS a 420XS) |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.08.2026 | 08:00 | 17.08.2026 | 15:00 | 34. po 17: 7 |  | Stavba osvětlovacích stožárů OV 49, OV 51. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53037 G | Česká Třebová: 706. bez TV, Česká Třebová: výh.: 708XS, její část od námezníku po hroty jazyků |  | S |  |  |  |  | Ne | 275d | 01.03.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Trhání kolejí 705, 706 + trhání výhybek číslo 704, 708. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 |  | 53100 H | Česká Třebová: 702.,703.,704.,707.,707a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.06.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Demontáž kolejí, odstavování mechanizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 |  | 53001 B | Česká Třebová: 25. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 |  | 53001 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, kolejově 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 347d | 14.12.2025 | 00:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [32 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 |  | 53001 I | Česká Třebová: 29. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc29 (staré značení) po návěstidlo Lc29 (staré značení) napěťově od vložené izolace v km 245,495 (u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 |  | 53128 C | Česká Třebová - Dlouhá Třebová: 1.,2. + TV, Česká Třebová - Odb Parník: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník Česká Třebová - Odb Parník: 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po hroty jazyků výhybky číslo 1 v Odbočce Parník napěťově od ÚO 434 po ÚO 444 Odb Parník: 4a bez TV, Česká Třebová: záhl. kolej 4za. Česká Třebová: 433d,433e bez TV, 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x4h | 29.08.2026 | 00:10 | 31.08.2026 | 04:00 | 35. so 29: 4; 35. ne 30: 4; 36. po 31: 4 |  | Stavba stožárů a bran. | 7 | 4 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | Zm | 53142 A | Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2. bez TV, Ústí nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 01.08.2026 | 20:30 | 02.08.2026 | 04:00 | [31 empty] | úprava vyloučení o výh č. 34 z důvodu def. vady. | Navaření srdcovky výh. č. 36, a oprava výh.č. 34. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 31. so 1 to 31. ne 2
501 |  | 53142 B | Odb Bezpráví: výh.: 1,4, od hrotů jazyků po námezníky Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí, ze směru Odb Bezpráví. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 02.08.2026 | 00:00 | 02.08.2026 | 02:00 | 31. ne 2: 2 | V souběhu s výlukou 53142 A. | Oprava výhybky číslo 4 na odb. Bezpráví. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
501 |  | 53124 I | Přelouč nákladní nádraží: 102.,102a,104.,104a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 9d | 20.08.2026 | 18:00 | 28.08.2026 | 04:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53124 H, M, L1. | Práce pod TV. | 7 | 4 | IG |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 34. čt 20 to 35. pá 28
501 |  | 53124 L1 | Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 102a a 104a od návěstidla Se105 po návěstidla Se107 a Se108. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží, ze směru Přelouč nákladní nádraží. |  | S | X |  |  |  | Ne | 9d | 20.08.2026 | 18:00 | 28.08.2026 | 04:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53124 H, M, I. | TSO. | 7 | 4 | IG |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | Z | bar: 34. čt 20 to 35. pá 28
501 |  | 53124 M | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se68 po návěstidlo 2S. Přelouč nákladní nádraží: záhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se105. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 9d | 20.08.2026 | 18:00 | 28.08.2026 | 04:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53124 H, L1, I. | TSO | 7 | 4 | IG |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | Z | bar: 34. čt 20 to 35. pá 28
501 | Zm | 53124 K | Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., včetně části koleje číslo 101 od návěstidla S101 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží, ze směru Přelouč nákladní nádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 24.08.2026 | 02:30 | 24.08.2026 | 04:25 | 35. po 24: 2 | V souběhu s výlukou 53124 H, I, L1, M. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | R | 53124 K | Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl. n., včetně části koleje číslo 101 od návěstidla S101 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží, ze směru Přelouč nákladní nádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 27.08.2026 | 02:30 | 27.08.2026 | 04:25 | 35. čt 27: 2 | V souběhu s výlukou 53124 H, I, L1, M. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 55016 G | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 28.08.2026 | 00:05 | 28.08.2026 | 04:00 | 35. pá 28: 4 |  | Výměna SW. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 53124 O | Přelouč nákladní nádraží: 107.,107a,107b,109.,111.,113. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 28.08.2026 | 08:00 | 31.08.2026 | 18:00 | 35. pá 28: 10; 35. so 29: 10; 35. ne 30: 10; 36. po 31: 10 | V souběhu s výlukou 53124 J, N. | Práce pod TV. | 7 | 4 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 55016 H | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: zab. zař.: PZS v km 310,118 (P4904). |  | T |  |  |  |  | Ne | 17d | 20.08.2026 | 18:00 | 05.09.2026 | 18:00 | [31 empty] | PZZ uzavřen pro účastníky silničního provozu. | Výměna technologie PZZ. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. čt 20 to 36. po 31
501 |  | 55016 I | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: zab. zař.: PZS v km 311,315 (P4905). |  | T |  |  |  |  | Ne | 17d | 20.08.2026 | 18:00 | 05.09.2026 | 18:00 | [31 empty] | PZZ uzavřen pro účastníky silničního provozu. | Výměna technologie PZZ. | 7 | 4 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. čt 20 to 36. po 31
501 |  | 55016 J | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: zab. zař.: PZS v km 312,103 (P4906). |  | T |  |  |  |  | Ne | 17d | 20.08.2026 | 18:00 | 05.09.2026 | 18:00 | [31 empty] | PZZ uzavřen pro účastníky silničního provozu. | Výměna technologie PZZ. | 7 | 4 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. čt 20 to 36. po 31
501 |  | 53124 N | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., jeho část od LIS v km 317,170 (mezi výhybkami číslo 101 a 105) po návěstidlo 1L. Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se60. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 9d | 28.08.2026 | 04:00 | 05.09.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53124 J. | TSO. | 7 | 4 | IG |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | Z | bar: 35. pá 28 to 36. po 31
501 |  | 53124 C | Přelouč: 1.,3. bez TV, Přelouč: zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od LIS v km 319,433 (mezi výhybkami číslo 39 a 42) po námezníky výhybek číslo 35 a 37. Přelouč: zhl. střední, včetně části koleje 101 od námezníků výhybek číslo 6 a 8 po návěstidlo Lc101. Přelouč: 1.,3.,5.,5b,7.,9.,11. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 05.08.2026 | 08:00 | 10.08.2026 | 04:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53124 A. Průjezd Přeloučí pouze po sudé kolejové skupině. | TSO | 7 | 4 | IG |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | Z | bar: 32. st 5 to 33. po 10
501 |  | 53124 G | Přelouč nákladní nádraží: 105. bez TV, Přelouč: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se6 po námezník výhybky číslo 120. Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Choltice, jeho část od námezníku výhybky číslo 108 po návěstidlo Se106. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Přelouč nákladní nádraží - Choltice, ze směru Přelouč nákladní nádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 08.08.2026 | 01:30 | 09.08.2026 | 03:50 | 32. so 8: 2; 32. ne 9: 2 | V souběhu s výlukou 53124 A, C. ZP směr Choltice. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53124 E | Přelouč: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6, 8, 10 od návěstidel L2, L4, Se22, Se21, Se20 po návěstidlo Se26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přelouč - Řečany nad Labem, ze směru Přelouč. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 08.08.2026 | 02:30 | 09.08.2026 | 04:25 | 32. so 8: 2; 32. ne 9: 2 | V souběhu s výlukou 53124 A, C, G. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | 53124 P | Přelouč: zhl. střední včetně části kolejí číslo 2, 4, 102, 104 od návěstidel Lc102 a Lc104 po návěstidla Sc2 a Sc4. | X | S |  |  |  |  | D | 2x2h | 08.08.2026 | 02:30 | 09.08.2026 | 04:25 | 32. so 8: 2; 32. ne 9: 2 | V souběhu s výlukou 53124 E a G zastavený provoz. | ASP spojek výhybek 1/3 s 5/7. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 55016 F | Přelouč: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 2x4h | 10.08.2026 | 00:00 | 28.08.2026 | 04:00 | 33. po 10: 4; 35. pá 28: 4 |  | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53124 B | Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, Přelouč: záhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se26 po návěstidlo 2S. Řečany nad Labem: záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 11d | 10.08.2026 | 04:00 | 20.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | TSO. | 7 | 4 | IG |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | Z | bar: 33. po 10 to 34. čt 20
501 |  | 53124 D | Přelouč: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od námezníku výhybky číslo 9 po návěstidlo L2; 4. SK její část od hrotu jazyků výhybky číslo 13 po návěstidlo L4 Přelouč: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 102 a 104 od návěstidel Lc102 a Lc104 po námezník výhybky číslo 9 a hroty jazyků výhybky číslo 13. Přelouč: sudá jen TV, od ÚO 412 po ÚO 422 |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 15.08.2026 | 08:00 | 20.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53124 B, E1, H. | TSO. | 7 | 4 | IG |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 33. so 15 to 34. čt 20
501 |  | 53124 E1 | Přelouč: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6, 8, 10 od návěstidel L2, L4, Se22, Se21, Se20 po návěstidlo Se26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přelouč - Řečany nad Labem, ze směru Přelouč. |  | S | X |  |  |  | Ne | 6d | 15.08.2026 | 08:00 | 20.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53124 B, D. | TSO. | 7 | 4 | IG |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 33. so 15 to 34. čt 20
501 |  | 53124 H | Přelouč nákladní nádraží: 102.,102a,104.,104a bez TV, 102. SK, její část od návěstidla Lc102 po návěstidlo S102; 102a SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo Se107; 104. SK, její část od návěstidla Lc104 po návěstidlo S104; 104a SK, její část od návěstidla S104 po návěstidlo Se108 |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 15.08.2026 | 08:00 | 28.08.2026 | 04:00 | [31 empty] | Do 20.8. 18:00 v souběhu s výlukou 53124 B, D, E1. | TSO | 7 | 4 | IG |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 33. so 15 to 35. pá 28
501 |  | 53124 F | Přelouč: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Přelouč - Řečany nad Labem, ze směru Přelouč. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 18.08.2026 | 02:30 | 19.08.2026 | 04:25 | 34. út 18: 2; 34. st 19: 2 | V souběhu s výlukou 53124 B, D, E1, H. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | 53124 R | Přelouč: zhl. střední včetně části kolejí číslo 1, 3, 101 od návěstidel Sc1 a Sc3 po návěstidlo Lc101. | X | S |  |  |  |  | D | 2x2h | 18.08.2026 | 02:30 | 19.08.2026 | 04:25 | 34. út 18: 2; 34. st 19: 2 | V souběhu s výlukou 53124 F zastavený provoz. | ASP spojek výhybek 1/3 s 5/7. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53124 J | Přelouč nákladní nádraží: 101. bez TV, její část od návěstidla Lc101 po námezník výhybky číslo 106 Přelouč nákladní nádraží: zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., jeho část od námezníku výhybky číslo 106 po LIS v km 317,170 (mezi výhybkami číslo 101 a 105) . Přelouč nákladní nádraží: 101.,105. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 9d | 28.08.2026 | 04:00 | 05.09.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53124 N. | TSO | 7 | 4 | IG |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 35. pá 28 to 36. po 31
501 |  | 53112 I1 | Řečany nad Labem: 1.,3. + TV, kolejově 1. SK její část od návěstidla L1 po návěstidla S1; 3. SK její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 31.07.2026 | 18:00 | 05.08.2026 | 08:00 | [32 empty] | TSO | 7 | 4 | IG | X |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | Z | bar: 31. so 1 to 32. st 5
501 |  | 53112 S | Řečany nad Labem: zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po LIS v km 325,586 (mezi výhybkami 1 a 4). |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 31.07.2026 | 18:00 | 05.08.2026 | 08:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53112 I1. | Práce na výhybkách. | 7 | 4 | IG | X |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | N | bar: 31. so 1 to 32. st 5
501 |  | 53124 A | Řečany nad Labem - Přelouč: 1. + TV, Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od LIS v km 325,586 (mezi výhybkami 1 a 4) po návěstidlo 1L. Přelouč: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 319,433 (mezi výhybkami číslo 39 a 42). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 11d | 31.07.2026 | 18:00 | 10.08.2026 | 04:00 | [31 empty] | Do 5.8. 8:00 v souběhu s výlukou 53112 I1. | TSO. | 7 | 4 | IG |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | Z | bar: 31. so 1 to 33. po 10
501 |  | 55016 B | Přelouč - Řečany nad Labem: zab. zař.: PZS v km 323,116 (P4910). |  | T |  |  |  |  | Ne | 11d | 31.07.2026 | 18:00 | 10.08.2026 | 04:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53124 A. | Zrušení přejezdu. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 31. so 1 to 33. po 10
501 |  | 53112 F | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč včetně části kolejí číslo 2, 4 od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Řečany nad Labem - Přelouč, ze směru Řečany nad Labem. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 03.08.2026 | 02:30 | 04.08.2026 | 04:25 | 32. po 3: 2; 32. út 4: 2 | V souběhu s výlukou 53124 A a 53112 I1. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53132 D | Pardubice hlavní nádraží - Kolín: zab. zař.: ETCS. včetně dopraven Přelouč, Řečany nad Labem, Záboří nad Labem (RBC 18) |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 10.08.2026 | 00:00 | 10.08.2026 | 04:00 | 33. po 10: 4 | V souběhu s ROV 53116 E, F. | Výměna SW RBC 18. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 55016 E | Řečany nad Labem: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 10.08.2026 | 00:00 | 10.08.2026 | 04:00 | 33. po 10: 4 | V souběhu s výlukou 53132 D. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53112 E1 | Řečany nad Labem: 2.,4. bez TV, 2. SK její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; 4. SK její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Řečany nad Labem: zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po LIS v km 326,923 (mezi výhybkami číslo 27 a 30). Řečany nad Labem: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 10.08.2026 | 04:00 | 15.08.2026 | 08:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53124 B, F1. | TSO | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 33. po 10 to 33. so 15
501 |  | 53112 F1 | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč včetně části kolejí číslo 2, 4 od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Řečany nad Labem - Přelouč, ze směru Řečany nad Labem. |  | S | X |  |  |  | Ne | 6d | 10.08.2026 | 04:00 | 15.08.2026 | 08:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53124 B, E1. | TSO | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 33. po 10 to 33. so 15
501 |  | 53112 P | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo Se1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Řečany nad Labem - Přelouč, ze směru Řečany nad Labem. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 13.08.2026 | 02:30 | 14.08.2026 | 04:25 | 33. čt 13: 2; 33. pá 14: 2 | V souběhu s výlukou 53124 B. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 55016 A | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: zab. zař.: PZS v km 342,352 (P4919). |  | T |  |  |  |  | Ne | 68d | 05.07.2026 | 08:00 | 10.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | Přejezd uzavřen pro uživatele pozemní komunikace včetně chodců a trvale zrušen. | Rušení přejezdu P4919. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 | D | 55016 C | Záboří nad Labem: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 10.08.2026 | 00:00 | 10.08.2026 | 04:00 | 33. po 10: 4 | V souběhu s výlukou 55016 E, F. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 |  | 63005 C | Kolín: 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 | P | 63005 G | Kolín: 106.,108a,108b,110c bez TV, kolejově od náv. Sc106, Se96 a Se99 po náv. Se108 a Se109 včetně výh. č. 173 Kolín: 106.,108b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 11.01.2026 | 21:50 | 16.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 | Zm | 63179 A | Kolín: 18. bez TV, část od km 346,319 po návěstidlo Lc18 |  | S |  |  |  |  | Ne | 93d | 01.05.2026 | 08:00 | 01.08.2026 | 06:00 | [31 empty] | na žádost dopravce ČDC (závady BOZP), úprava datumu ukončení (původně 12.12.) | Výměna kolejnic, výměna upevňovadel, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1
501 |  | 63127 A | Kolín: 102.,104.,104a bez TV, kolejově od náv. Sc102, Sc104 po náv. Lc102 a Lc104a |  | S |  |  |  |  | Ne | 162d | 15.06.2026 | 18:00 | 23.11.2026 | 18:00 | [32 empty] | přístřešky, podchod | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 |  | 63127 G | Kolín: 102.,104.,104a jen TV, napěťově od vložené izolace P10 v km 347,559 po ÚO 442 v km 348,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 155d | 17.06.2026 | 03:55 | 18.11.2026 | 08:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A. | přístřešky, podchod v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
501 | D | 63179 B | Kolín seřaďovací nádraží: 18.,20. bez TV, část od námezníku výhybky 14X po návěstidla Lc18 a Lc20 |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 01.08.2026 | 06:00 | 10.08.2026 | 20:00 | [32 empty] | Výměna kolejnic, upevňovadel, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 33. po 10
501 | D | 63179 D | Kolín seřaďovací nádraží: 10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3x14h | 01.08.2026 | 06:00 | 10.08.2026 | 20:00 | 31. so 1: 14; 32. út 4: 14; 33. po 10: 14 | Souběh s etapou B+E. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | 63179 E | Kolín seřaďovací nádraží: 18.,20. bez TV, část od návěstidla Lc18 a Lc20 po námezník výhybky 79 Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 14X, 79, |  | S |  |  |  |  | D | 10x14h | 01.08.2026 | 06:00 | 10.08.2026 | 20:00 | 31. so 1: 14; 31. ne 2: 14; 32. po 3: 14; 32. út 4: 14; 32. st 5: 14; 32. čt 6: 14; 32. pá 7: 14; 32. so 8: 14; 32. ne 9: 14; 33. po 10: 14 | Souběh s etapou B. | Výměna kolejnic, upevňovadel, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | 63179 C | Kolín seřaďovací nádraží: 18. bez TV, část od námezníku výhybky 14X po návěstidlo Lc18 |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 10.08.2026 | 20:00 | 18.08.2026 | 20:00 | [32 empty] | Výměna kolejnic, upevňovadel, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 10 to 34. út 18
501 |  | 63179 D | Kolín seřaďovací nádraží: 10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 2x14h | 15.08.2026 | 06:00 | 16.08.2026 | 20:00 | 33. so 15: 14; 33. ne 16: 14 | Souběh s etapou C. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63198 A | Kolín seřaďovací nádraží: 22.,24.,26.,28.,30.,24a,26a + TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 2d | 29.08.2026 | 09:00 | 30.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna trolejového drátu | 13 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 35. so 29 to 35. ne 30
501 |  | 63164 A | Velim: výh.: 29, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Cerhenice - Velim, ze směru Velim. |  | S | X |  | V |  | N | 7h | 04.08.2026 | 21:50 | 05.08.2026 | 05:00 | [31 empty] | Jednokolejný provoz Kolín - odb.Cerhenice po 2.TK. | Navaření srdcovky výhybky 29, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 32. út 4 to 32. st 5
501 |  | 63176 A | Pečky: záhl. a zhl. směr Odb. Cerhenice, od návěstidla 1L po námezník výhybky 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Pečky - Odb Cerhenice, ze směru Pečky. Pečky: 1. bez TV, část od námezníku výhybky 6 po návěstidlo S1 Pečky: 1.,3.,3a jen TV, |  | S | X | N | V |  | Ne | 3d | 17.08.2026 | 07:00 | 19.08.2026 | 07:00 | [32 empty] | Oprava výhybek 1,5,6, výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, výměna výhybkových pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, podbíjení, svařování, výměna LIS, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 34. po 17 to 34. st 19
501 |  | 63176 L | Pečky: 1. bez TV, část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 18.08.2026 | 15:00 | 19.08.2026 | 07:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A. | Výměna výhybkových díĺů, výměna výhybkových pražců, výměna upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, podbíjení, svařování, výměna LIS, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 34. út 18 to 34. st 19
501 |  | 63176 B | Pečky: výh.: kolejová spojka 1/2, od hrotu jazyka výměny 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 2 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 18.08.2026 | - | 19.08.2026 | - | [31 empty] | 2x30 minut v čase 23:00-04:00 hod V souběhu s etapou A. | Úprava GPK kolejové spojky 1/2. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 34. út 18 to 34. st 19
501 |  | 63176 C | Pečky: výh.: kolejová spojka 3/5, od hrotu jazyka výměny 3 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 5 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 18.08.2026 | - | 19.08.2026 | - | [31 empty] | 2x30 minut v čase 23:00-04:00 hod Souběh s etapou A+B+D. | Úprava GPK kolejové spojky 3/5. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 34. út 18 to 34. st 19
501 |  | 63176 D | Pečky: výh.: kolejová spojka 6/7, od hrotu jazyka výměny 6 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 7 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 18.08.2026 | - | 19.08.2026 | - | [31 empty] | 2x30 minut v čase 23:00-04:00 hod Souběh s etapou A+B+C. | Úprava GPK kolejové spojky 6/7. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 34. út 18 to 34. st 19
501 |  | 63176 E | Pečky: záhl. a zhl. směr Odb Cerhenice, od návěstidla 2L po námezník výhybky 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pečky - Odb Cerhenice, ze směru Pečky. Pečky: 2. bez TV, část od námezníku výhybky 4 po návěstidlo S2 Pečky: 2.,4.,4a jen TV, |  | S | X | N | V |  | Ne | 3d | 19.08.2026 | 07:00 | 21.08.2026 | 07:00 | [32 empty] | Výměna výhybkových díĺů, výměna výhybkových pražců, výměna upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, podbíjení, svařování, výměna LIS, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 34. st 19 to 34. pá 21
501 |  | 63176 B | Pečky: výh.: kolejová spojka 1/2, od hrotu jazyka výměny 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 2 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 20.08.2026 | - | 21.08.2026 | - | [31 empty] | 2x30 minut v čase 23:00-04:00 hod V souběhu s etapou E. | Úprava GPK kolejové spojky 1/2. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 34. čt 20 to 34. pá 21
501 |  | 63176 C | Pečky: výh.: kolejová spojka 3/5, od hrotu jazyka výměny 3 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 5 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 20.08.2026 | - | 21.08.2026 | - | [31 empty] | 2x30 minut v čase 23:00-04:00 hod Souběh s etapou B+E. | Úprava GPK kolejové spojky 3/5. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 34. čt 20 to 34. pá 21
501 |  | 63176 F | Pečky: zhl. směr Odb Cerhenice, včetně části staničních kolejí 3, 5a, 7b od izlovaného styku mezi výhybkami 6 a 7 po návěstidla S3, S5a, Sc7b a výkolejku Vk3 a námezník výhybky 12. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 21.08.2026 | 07:00 | 27.08.2026 | 07:00 | [31 empty] | Souběh s etapou G. | Opravy výhybek 7, 8, 10, výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, výměna výhybkových pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, podbíjení, svařování,výměna LIS, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 34. pá 21 to 35. čt 27
501 |  | 63176 G | Pečky: 5,5a,7,7a,7b,9,9a,11a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 21.08.2026 | 07:00 | 27.08.2026 | 07:00 | [31 empty] | Souběh s etapou F. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 34. pá 21 to 35. čt 27
501 |  | 63176 H | Pečky: 4,4a bez TV, část od námezníku výhybky 4 po hrot výhybky 34 Pečky: zhl. směr Odb. Tatce část od hrotu výhybky 34 po návěstidlo Se36 a LIS mezi výhybkami 34 a 39. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 27.08.2026 | 07:00 | 28.08.2026 | 07:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou K. | Výměna výhybkových díĺů, výměna výhybkových pražců, výměna upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, podbíjení, svařování, výměna LIS, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 35. čt 27 to 35. pá 28
501 |  | 63176 K | Pečky: 2.,4.,4a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 27.08.2026 | 07:00 | 03.09.2026 | 07:00 | [31 empty] | V souběhu s etapami H,I,J. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 35. čt 27 to 36. po 31
501 |  | 63176 I | Pečky: 2. bez TV, část od návěstidla S2 po LIS mezi výhybkami 39 a 40 |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 28.08.2026 | 07:00 | 29.08.2026 | 07:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou K. | Výměna výhybkových díĺů, výměna výhybkových pražců, výměna upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, podbíjení, svařování, výměna LIS, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 35. pá 28 to 35. so 29
501 |  | 63176 J | Pečky: 2. bez TV, část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 29.08.2026 | 07:00 | 03.09.2026 | 07:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou K. | Výměna výhybkových díĺů, výměna výhybkových pražců, výměna upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, podbíjení, svařování, výměna LIS, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 35. so 29 to 36. po 31
501 |  | 63151 B1 | Úvaly - Český Brod: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 3x10h | 01.08.2026 | 09:00 | 03.08.2026 | 19:00 | 31. so 1: 10; 31. ne 2: 10; 32. po 3: 10 |  | stavba základu zařízení StarLift, svoz výzisku ST Praha východ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 63151 C2 | Český Brod: výh.: 46, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Český Brod. |  | S | X |  | V | X | D | 8h | 03.08.2026 | 09:00 | 03.08.2026 | 17:00 | 32. po 3: 8 | V souběhu s výlukou 63151 B1. | Odstranění defektoskopických vad ve výhybce 46, svařování, podbití, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | D | 63208 B | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | N | 6h | 21.08.2026 | 23:00 | 22.08.2026 | 05:00 | [32 empty] | Přípravné práce před demolicí mostu | 13 | 5 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 34. pá 21 to 34. so 22
501 | D | 63208 C | Úvaly - Český Brod: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | N | 6h | 22.08.2026 | 23:00 | 23.08.2026 | 05:00 | [32 empty] | Přípravné práce před demolicí mostu | 13 | 5 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 34. so 22 to 34. ne 23
501 |  | 63167 A | Praha-Běchovice: zhl. směr Praha-Libeň, část od návěstidla L0 po námezník výhybky 17. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Běchovice. Praha-Běchovice: záhl. a zhl. směr Praha-Libeň, část od námezníku výhybky 17 po návěstidlo Se6. Praha-Běchovice: 0. jen TV, |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 09.08.2026 | 08:00 | 09.08.2026 | 16:00 | 32. ne 9: 8 |  | Vyčištění a doplnění štěrkového lože mezi výhybkou 18 a 19, úprava GPK, podbíjení. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 | P | 33047 A | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 12:00 | [32 empty] | výměna kolejového roštu | 5 | 3 | O | bar: 31. so 1 to 36. po 31
502 |  | 33014 H | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 19.08.2026 | 07:45 | 19.08.2026 | 14:10 | 34. st 19: 6 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 |  | 33014 F | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 26.08.2026 | 08:25 | 26.08.2026 | 16:25 | 35. st 26: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 |  | 33014 E | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 27.08.2026 | 08:25 | 27.08.2026 | 16:25 | 35. čt 27: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 |  | 33044 D | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, Vlkaneč: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 06.08.2026 | 08:00 | 06.08.2026 | 15:00 | 32. čt 6: 7 |  | údržba trakčního vedení, výměna 2 x LIS (výhybka 14-16 a 18 v ŽST Vlkaneč | 5 | 5 | O
502 |  | 33044 E | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, Vlkaneč: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Golčův Jeníkov, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 13. Vlkaneč: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo L1 Vlkaneč: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 12.08.2026 | 08:00 | 12.08.2026 | 16:30 | 33. st 12: 9 |  | údržba trakčního vedení, výměna 2 x LIS ( výhybka č. 13-15 a výhybka č. 17 v ŽST Vlkaneč | 5 | 5 | O
502 |  | 63198 B1 | Velký Osek - Kolín-Hradišťko: 1. + TV, Kolín: 112e,112f,112g,112h + TV, napěťově od ÚO 453 po ÚO 401 (Velký Osek) |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 01.08.2026 | 09:00 | 02.08.2026 | 17:00 | 31. so 1: 8; 31. ne 2: 8 |  | betonáž TP + odbednění | 13 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
502 |  | 63198 C1 | Kolín-Hradišťko - Velký Osek: 2. + TV, |  | T |  | N |  |  | D | 2x8h | 08.08.2026 | 09:00 | 09.08.2026 | 17:00 | 32. so 8: 8; 32. ne 9: 8 | jednokolejný provoz i na zastávce Kolín - Zálabí | betonáž TP + odbednění | 13 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
502 |  | 63076 M | Poděbrady: 3a,5.,7. bez TV, od hrotů jazyku výhybky 9 a námezníku výhybek 11, 15 po námezník výhybky 14 a konce kusé koleje 3a a 7 |  | S |  |  |  |  | Ne | 51d | 21.06.2026 | 08:00 | 10.08.2026 | 08:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace, skádaní a nakládaní materiálu, nakládaní výzisku. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 31. so 1 to 33. po 10
502 |  | 63076 D | Poděbrady: 1.,3. bez TV, Poděbrady: záhl. a zhl. směr Odb Babín. Poděbrady: záhl. a zhl. směr Libice nad Cidlinou. | X | S |  |  |  | X | D | 4x3h | 02.08.2026 | 00:30 | 07.08.2026 | 03:30 | 31. ne 2: 3; 32. po 3: 3; 32. út 4: 3; 32. pá 7: 3 | Souběh K+N. | Úprava GPK kolejových spojek, výměna LIS, svařování, broušení srdcovek. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 |  | 63076 N | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, Poděbrady: záhl. a zhl. směr Libice nad Cidlinou, část od LIS mezi výhybkami 1 a 6 po návěstidlo 2L. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 5d | 03.08.2026 | 08:00 | 07.08.2026 | 19:00 | [31 empty] | Souběh s etapami K+D. | Oprava výhybky 1, výměna výhybkových pražců, výhybkových dílů, čištění a doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, svařování, skládání kolejnic. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 32. po 3 to 32. pá 7
502 |  | 63106 A | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, Libice nad Cidlinou: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. směr Poděbrady, od námezníku výhybky 17 po návěstidlo 2S. Libice nad Cidlinou: ost. zař.: 1. nástupiště. Poděbrady: záhl. a zhl. směr Libice nad Cidlinou, část od návěstidla 2L po LIS mezi výhybkami 1 a 6. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 6d | 13.08.2026 | 08:00 | 18.08.2026 | 08:00 | [32 empty] | Cyklická údržba trati, výměna kolejnic, upevňovadel, LIS, oprava výhybek, oprava železničních přejezdů v km 314,595 (P3588); v km 310,440 (P3584); čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně, úprava odvodnění. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 33. čt 13 to 34. út 18
502 |  | 63106 B | Libice nad Cidlinou: 1.,3. + TV, od námezníku výhybky 16 po námezník výhybky 6 Libice nad Cidlinou: zhl. směr Poděbrady, část od LIS mezi výhybkami 21 a 18, po námezník výhybky 16. Libice nad Cidlinou: zhl. směr Velký Osek, od námezníku výhybky 6 po LIS mezi výhybkami 1 a 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Libice nad Cidlinou - Velký Osek, ze směru Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou: ost. zař.: 3. nástupiště. |  | S | X | N |  |  | Ne | 15d | 18.08.2026 | 08:00 | 01.09.2026 | 08:00 | [32 empty] | Cyklická údržba trati, výměna kolejnic, upevňovadel, LIS, oprava výhybek, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně, úprava odvodnění, odstranění vegetace. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 34. út 18 to 36. po 31
502 |  | 63106 C | Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Velký Osek, od LIS mezi výhybkami 1 a 4 po začátek výhybky 1. Velký Osek: záhl. 1. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 19.08.2026 | 08:00 | 20.08.2026 | 08:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B. | Sypání výzisku, odvoz výzisku. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 34. st 19 to 34. čt 20
502 |  | 63106 D | Libice nad Cidlinou: výh.: kolejová spojka 1/2, od hrotu jazyka výměny 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 2 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Libice nad Cidlinou - Velký Osek, ze směru Libice nad Cidlinou. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 30.08.2026 | 23:30 | 31.08.2026 | 04:00 | [31 empty] | ZP směr Velký Osek | Výměna LIS ve spojce výhybek 1/2, svařování. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 35. ne 30 to 36. po 31
502 |  | 63076 K | Poděbrady: 2.,4. + TV, od námezníku výhybky 7 po námezník výhybky 13 a 16 Poděbrady: ost. zař.: 2. nástupišě. Poděbrady: zhl. směr Libice nad Cidlinou, část od LIS mezi výhybkami 1 a 6 po námezník výhybky 7. Poděbrady: zhl. směr Odb Babín, část od námezníku výhybky 13 a 16 po LIS mezi výhybkami 17 a 21. |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 27.07.2026 | 08:00 | 10.08.2026 | 08:00 | [32 empty] | Cyklická údržba trati, čištění a doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, výměna pražců a výhybkových dílů ve výhybkách 6, 7, 13, 16, 17, svařování, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, oprava nástupiště. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 31. so 1 to 33. po 10
502 |  | 63171 C | Nymburk hlavní nádraží: výh.: 61, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Nymburk hlavní nádraží - Veleliby, ze směru Nymburk hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 07.08.2026 | 22:00 | 08.08.2026 | 04:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63149 A - ZP směr Veleliby. | Navaření srdcovky výhybky 61, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 32. pá 7 to 32. so 8
502 |  | 63171 A | Nymburk hlavní nádraží: 2. bez TV, Nymburk hlavní nádraží: zhl. střední, část od námezníku výhybky 21 po námezník výhybky 22. |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 10.08.2026 | 22:00 | 11.08.2026 | 02:00 | [32 empty] | Odstranění defektoskopických vad mezi výhybkou 21 a 22, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 33. po 10 to 33. út 11
502 |  | 63171 B | Nymburk hlavní nádraží: výh.: 57ab, 60, 57XAcd, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 11.08.2026 | 22:00 | 12.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | Navaření srdcovky DSK 901, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 33. út 11 to 33. st 12
502 |  | 63171 E | Nymburk hlavní nádraží: výh.: 47, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 13.08.2026 | 22:00 | 14.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | Navaření srdcovky výhybky 47, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 33. čt 13 to 33. pá 14
502 |  | 63171 F | Nymburk hlavní nádraží: 90B bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 14.08.2026 | 22:00 | 15.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | Navaření srdcovky DSK 904, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 33. pá 14 to 33. so 15
502 |  | 63171 D | Nymburk hlavní nádraží: výh.: 63ab, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží, ze směru Nymburk hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 15.08.2026 | 22:00 | 16.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | Navaření srdcovky výhybky 63ab, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 33. so 15 to 33. ne 16
502 |  | 63171 D | Nymburk hlavní nádraží: výh.: 63ab, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží, ze směru Nymburk hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 16.08.2026 | 22:00 | 17.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | Navaření srdcovky výhybky 63ab, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 33. ne 16 to 34. po 17
502 |  | 63171 G | Nymburk hlavní nádraží: 2. bez TV, Nymburk hlavní nádraží: zhl. střední, část od návěstidla Se3 po námezník výhybky 22. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 17.08.2026 | 22:00 | 18.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | Odstranění defektoskopických vad ve výhybce 4, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 34. po 17 to 34. út 18
502 | R | 63187 A | Nymburk vjezdové nádraží: 101.,102.,103.,104.,105.,105b jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 12d | 22.07.2026 | 08:00 | 02.08.2026 | 16:00 | [31 empty] | U přístřešku PJ = 5km/hod. | oprava přístřešku na svážném pahrbku | 13 | 5 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 31. ne 2
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
503 |  | 63065 G | Dřísy: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 164d | 01.07.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | bezpečnostní vypnutí | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
503 |  | 63065 A1 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11x9h | 01.08.2026 | 08:00 | 23.08.2026 | 17:00 | 31. so 1: 9; 31. ne 2: 9; 33. so 15: 9; 33. ne 16: 9; 34. po 17: 9; 34. út 18: 9; 34. st 19: 9; 34. čt 20: 9; 34. pá 21: 9; 34. so 22: 9; 34. ne 23: 9 |  | stavba TZ/TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 | D | 63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x9h | 10.08.2026 | 08:00 | 14.08.2026 | 17:00 | 33. po 10: 9; 33. út 11: 9; 33. st 12: 9; 33. čt 13: 9; 33. pá 14: 9 |  | staba TZ/TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 | D | 63065 E1 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 5x9h | 10.08.2026 | 08:00 | 14.08.2026 | 17:00 | 33. po 10: 9; 33. út 11: 9; 33. st 12: 9; 33. čt 13: 9; 33. pá 14: 9 |  | stavba TZ/TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 63065 E1 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 2x9h | 2026-08-30 | 08:00 | 31.08.2026 | 17:00 | 35. ne 30: 9; 36. po 31: 9 |  | stavba TZ/TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 63065 F1 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 2x9h | 22.08.2026 | 08:00 | 23.08.2026 | 17:00 | 34. so 22: 9; 34. ne 23: 9 |  | stavba TZ/TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8x9h | 24.08.2026 | 08:00 | 31.08.2026 | 17:00 | 35. po 24: 9; 35. út 25: 9; 35. st 26: 9; 35. čt 27: 9; 35. pá 28: 9; 35. so 29: 9; 35. ne 30: 9; 36. po 31: 9 |  | stavba TZ/TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 | R | 63065 A2 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  |  | N | 6x7h | 08.08.2026 | 22:20 | 14.08.2026 | 05:00 | 32. so 8: (; 32. ne 9: )(; 33. po 10: )(; 33. út 11: )(; 33. st 12: )(; 33. čt 13: )(; 33. pá 14: ) | v souběhu s 1. TK Vše - Dří | stavba trakčních bran | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | R | 63065 B2 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. | X | T+S |  |  |  |  | N | 6x7h | 08.08.2026 | 22:20 | 14.08.2026 | 05:00 | 32. so 8: (; 32. ne 9: )(; 33. po 10: )(; 33. út 11: )(; 33. st 12: )(; 33. čt 13: )(; 33. pá 14: ) | v souběhu s 1. TK Vše - Dří | stavba TB | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | R | 63065 E2 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X |  |  |  | N | 2x7h | 12.08.2026 | 22:20 | 14.08.2026 | 05:00 | 33. st 12: (; 33. čt 13: )(; 33. pá 14: ) | souběh s 63065 A2, B2 | montáž napájecích převěsů | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | R | 63065 F2 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X |  |  |  | N | 2x7h | 12.08.2026 | 22:20 | 14.08.2026 | 05:00 | 33. st 12: (; 33. čt 13: )(; 33. pá 14: ) | souběh s 63065 A2, B2 | montáž napájecích převěsů | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
503 |  | 73220 B | Štětí: záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od izolovaného styku v km 386,183 po návěstidlo 2HS. Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: záhl. a zhl. sudých kolejí směr Štětí. Hoštka: 2.,4. + TV, kolejově jejich část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidla L2, L4 |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 18.08.2026 | 07:00 | 19.08.2026 | 17:00 | 34. út 18: 10; 34. st 19: 10 |  | převěšování a regulace TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73220 E | Hoštka: 1.,3. + TV, kolejově jejich část od návěstidel L1, L3 po námezník výhybky č. 5 Hoštka: 5. bez TV, Hoštka: záhl. a zhl. lichých kolejí směr Štětí. Hoštka - Štětí: 1. + TV, Štětí: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od návěstidla 1HS po izolovaný styk v km 386,148. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 20.08.2026 | 07:00 | 21.08.2026 | 17:00 | 34. čt 20: 10; 34. pá 21: 10 |  | převěšování a regulace TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73220 G | Hoštka: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 8x5h | 03.08.2026 | 22:45 | 14.08.2026 | 04:00 | 32. po 3: (; 32. út 4: )(; 32. st 5: )(; 32. čt 6: )(; 32. pá 7: )(; 32. so 8: ); 33. po 10: (; 33. út 11: )(; 33. st 12: ); 33. čt 13: (; 33. pá 14: ) |  | stavba bran | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 |  | 73220 G | Hoštka: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 12.08.2026 | 22:45 | 13.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | stavba bran | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 33. st 12 to 33. čt 13
503 |  | 73220 G | Hoštka: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 2x5h | 14.08.2026 | 22:45 | 16.08.2026 | 04:00 | 33. pá 14: (; 33. so 15: )(; 33. ne 16: ) |  | převěšování a regulace TV | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 |  | 73220 G | Hoštka: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 3x5h | 24.08.2026 | 22:45 | 27.08.2026 | 04:00 | 35. po 24: (; 35. út 25: )(; 35. st 26: )(; 35. čt 27: ) |  | demontáž starých řetězovek a směrových lan | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 |  | 73220 G | Hoštka: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 2x5h | 27.08.2026 | 22:45 | 29.08.2026 | 04:00 | 35. čt 27: (; 35. pá 28: )(; 35. so 29: ) |  | demontáž starých a montáž nových napájecích převěsů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 |  | 73254 A | Hoštka: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 31.08.2026 | 22:45 | 01.09.2026 | 04:00 | [32 empty] | demontáž starých, montáž nových TV spojek a překotvení TV | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. po 31
503 |  | 73231 A | Litoměřice dolní nádraží: sudá jen TV, zhl. směr Polepy, včetně části staničních kolejí č. 2, 4, 6b, 8b od hrotů jazyků výhybky č. 6 a návěstidla Se3 po návěstidla S2, S4, S6, Se5. |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 10.08.2026 | 07:00 | 15.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna pražců ve výhybkách č. 7, 9, strojní úprava GP výhybek | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 33. po 10 to 33. so 15
503 |  | 73115 A | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. směr Ústí nad Labem západ/Velké Březno, jeho část od námezníku výhybky č. 41B po námezník výhybky č. 52b. Ústí nad Labem-Střekov: 1. jen TV, část od ÚO 431 po ÚO 412, ÚO 421 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 25.08.2026 | 07:00 | 25.08.2026 | 17:00 | 35. út 25: 10 |  | výměna jazyka a opornice ve výhybkách č. 41 a 41B, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73115 B | Ústí nad Labem-Střekov: záhl. směr Velké Březno, jeho část od návěstidla Se6 po námezník výhybky č. 53. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov, ze směru Ústí nad Labem-Střekov. Ústí nad Labem-Střekov: zhl. směr Ústí nad Labem západ/Velké Březno, jeho část od námezníku výhybky č. 53 po hroty jazyků výhybky č. 41. Ústí nad Labem-Střekov: 1. jen TV, část od ÚO 431 po ÚO 412, ÚO 421 |  | S | X | N |  |  | D | 10h | 24.08.2026 | 07:15 | 24.08.2026 | 17:00 | 35. po 24: 10 |  | výměna srdcovky výhybky č. 48, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73115 C | Velké Březno: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Velké Březno: 1.,3.,3a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 26.08.2026 | 06:00 | 28.08.2026 | 14:00 | 35. st 26: 8; 35. čt 27: 8; 35. pá 28: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73158 A | Děčín východ dolní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 74 Děčín východ dolní nádraží: 1a bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 74 po izol. styk u námezníku výhybky č. 79 v km 457,700 Děčín východ dolní nádraží: výh.: č. 74, její část od námezníku po hroty jazyků, Děčín východ dolní nádraží: 1.,1a,3. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 421 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 31.08.2026 | 09:10 | 31.08.2026 | 18:50 | 36. po 31: 10 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 74, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73160 B | Děčín hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od km 539,520 do km 539,760 |  | S |  |  |  |  | Ne | 63d | 28.07.2026 | 07:00 | 28.09.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
503 |  | 73160 F | Děčín hlavní nádraží: 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432 |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 04.08.2026 | 08:00 | 10.08.2026 | 07:00 | [32 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 32. út 4 to 33. po 10
503 |  | 73160 F | Děčín hlavní nádraží: 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432 |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 11.08.2026 | 08:00 | 17.08.2026 | 07:00 | [32 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 33. út 11 to 34. po 17
503 |  | 73160 F | Děčín hlavní nádraží: 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432 |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 18.08.2026 | 08:00 | 24.08.2026 | 07:00 | [32 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 34. út 18 to 35. po 24
503 |  | 73160 F | Děčín hlavní nádraží: 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432 |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 25.08.2026 | 08:00 | 31.08.2026 | 07:00 | [32 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 35. út 25 to 36. po 31
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | 73157 C | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: zhl. střední, jeho část včetně části staničních kolejí č. 903, 905, 127, 131a od návěstidel Se104, BLc po návěstidla Se107, Se109. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 905. TK Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - Ústí nad Labem hlavní nádraží, ze směru Ústí nad Labem západ stavědlo 1. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 03.08.2026 | 07:00 | 03.08.2026 | 14:00 | 32. po 3: 7 |  | odstranění závad z revize výhybek - svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73157 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 51 po návěstidlo Se25. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.08.2026 | 07:00 | 11.08.2026 | 15:00 | 33. út 11: 8 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 51, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | R | Z-73157 B | Ústí nad Labem západ kol.č.51,52: zhl. směr Chabařovice - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 852 - 853. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Chabařovice - Ústí nad Labem západ kol.č.51,52, ze směru Ústí nad Labem západ kol.č.51,52. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 10.08.2026 | 07:00 | 10.08.2026 | 14:00 | 33. po 10: 7 |  | navaření srdcovky výh.č. 853, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73235 A | Bohosudov: kolejově 3a kolej vlečky č. 3295 (Vlečka Bohosudov – Chabařovice) v dopravně Bohosudov |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 20.08.2026 | 07:00 | 20.08.2026 | 17:00 | 34. čt 20: 10 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | D | 73174 H1 | Řehlovice: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 03.08.2026 | 13:00 | 03.08.2026 | 17:00 | 32. po 3: 4 |  | vložení provizorní izolace TV v km 7,600 | 11 | 8 | O
504 | D | 73174 E1 | Řehlovice: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 04.08.2026 | 07:00 | 04.08.2026 | 11:00 | 32. út 4: 4 |  | vložení provizorní izolace TV v km 7,600 | 11 | 8 | O
504 |  | 73258 B | Řehlovice - Úpořiny: 2. jen TV, část v km 10,310 - 10,415 (neutrální pole) |  | T |  | N |  |  | Ne | 125d | 27.06.2026 | 17:00 | 29.10.2026 | 17:30 | [31 empty] | mimo MPV | oprava mostu č. 25817-1 Rtyně n. B. - silniční nadjezd v km 10,365 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
504 |  | 73258 A | Úpořiny - Řehlovice: 1. jen TV, část v km 10,415 - 10,310 (neutrální pole) |  | T |  | N |  |  | Ne | 113d | 28.06.2026 | 17:00 | 18.10.2026 | 17:30 | [31 empty] | mimo MPV | oprava mostu č. 25817-1 Rtyně n. B. - silniční nadjezd v km 10,365 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
504 | R | 73174 G | Řehlovice: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se12 po námezníky výhybek č. 9, 10. Řehlovice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 10 Řehlovice: 3.,5. bez TV, jejich část od návěstidel S3, S5 po námezník výhybky č. 9 |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 25.07.2026 | 07:00 | 03.08.2026 | 17:00 | [31 empty] | současně s etapou F původně do 4.8. v čase 7:00-N-7:00 | oprava výhybek č. 10, 12, 14 včetně přípojných polí a části DKS, výměna pražců a štěrkového lože, strojní úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění štěrkového lože, svařování – úprava upínací teploty bezstykové koleje | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 31. so 1 to 32. po 3
504 | R | 73174 M | Řehlovice: výh.: kolejová spojka 13/14, od hrotu jazyka výhybky 13 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky 14 z vedlejšího směru Řehlovice: výh.: kolejová spojka 12/15, od hrotu jazyka výhybky 12 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky 15 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 03.08.2026 | 17:00 | 04.08.2026 | 07:00 | [32 empty] | nesjízdnost kolejových spojek 13/14 a 12/15 mezi etapami G – D | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 32. po 3 to 32. út 4
504 | R | 73174 D | Řehlovice: zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 - 5 po námezníky výhybek č. 5, 101. Řehlovice: 7. bez TV, sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Úpořiny, jeho část po návěstidlo Se13. |  | S |  | N |  |  | Ne | 14d | 04.08.2026 | 07:00 | 17.08.2026 | 17:00 | [31 empty] | současně s etapou C | oprava 2.SK (SČ 600) + výh.č. 11, 13, 15 + DKS- vým. pražců a ŠL, úprava GPK a UT v BK, vložení izolace TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 32. út 4 to 34. po 17
504 |  | 73174 F | Úpořiny: záhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. napěťově po provizorní izolaci TV v km 7,600 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 35d | 30.06.2026 | 07:00 | 03.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostu v km 11,801, oprava mostu v km 11,723 a propustků v km 7,666, 8,507 a 8,659, výkop a betonáž základů trakčních podpěr, SVK v km 12,389 - 13,006 | 11 | 8 | OS | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 31. so 1 to 32. po 3
504 |  | 73174 K | Úpořiny - Řehlovice: zab. zař.: TZZ 1. TK. Úpořiny - Řehlovice: zab. zař.: PZZ v km 11,905 (P2084). Úpořiny: zab. zař.: PZZ v km 13,096 (P2085). |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 03.08.2026 | 17:00 | 03.08.2026 | 21:00 | 32. po 3: 4 | navazuje na et. F | obnovení šuntové citlivosti kolejnic | 11 | 8 | O
504 |  | 73174 C | Řehlovice: záhl. 2. traťové koleje směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. napěťově od provizorní izolace TV v km 7,600 směr Úpořiny Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. 2. traťové koleje směr Řehlovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 30d | 04.08.2026 | 07:00 | 02.09.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna mostnic most v km 11,723 a rekonstrukce mostu 11,801 oprava propustků v km 7,666; 8,507; 8,659 výkop a betonáž základů a stavba TP | 11 | 8 | OS | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | Z | bar: 32. út 4 to 36. po 31
504 |  | 73174 L | Úpořiny: záhl. a zhl. směr Řehlovice, včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla S2 po návěstidlo Se2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Úpořiny - Řehlovice, ze směru Úpořiny. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 19.08.2026 | 07:00 | 19.08.2026 | 15:00 | 34. st 19: 8 |  | výměna srdcovky výhybky č. 6b, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73232 B | Světec: záhl. a zhl. směr Bílina, včetně části staniční koleje č. 2 od námezníku výhybky č. 33b po návěstidlo L2. Světec - Bílina: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 25.08.2026 | 07:00 | 25.08.2026 | 14:00 | 35. út 25: 7 |  | ruční podbití žlabových pražců, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O
504 |  | 73032 A | Jeníkov-Oldřichov - Duchcov nákladní nádraží: 90. spojovací kolej bez TV, ve smyslu PŘV Vlečka Duchcov se jedná o spojovací kolej 90 na vlečce 3297 „Vlečka Duchcov“ | X | T |  |  |  |  | D | 8h | 19.08.2026 | 08:00 | 19.08.2026 | 16:00 | 34. st 19: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73232 A | Bílina - Světec: 1. bez TV, Světec: záhl. a zhl. směr Bílina, včetně části staniční koleje č. 1 od námezníku výhybky č. 32b po návěstidlo L1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 24.08.2026 | 07:00 | 24.08.2026 | 14:00 | 35. po 24: 7 |  | ruční podbití žlabových pražců, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O
504 |  | 72A33220 | Bílina - Odb České Zlatníky: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 31.08.2026 | 08:00 | 04.09.2026 | 14:00 | [32 empty] | oprava rozchodu koleje (demontáž a montáž kol. pasu, vyvařování podkladnic, svařování, vým. LIS km 37,000) | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 36. po 31
504 |  | 73233 B | Odb České Zlatníky: zhl. směr Bílina, jeho část od izolovaného styku v km 41,870 (u námezníku výhybky č. 2) po izolovaný styk v km 42,147 (u námezníku výhybky č. 12). |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 11.08.2026 | 06:00 | 11.08.2026 | 10:00 | 33. út 11: 4 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73233 C | Odb České Zlatníky: záhl. a zhl. směr Most, jeho část od izolovaného styku v km 42,147 (u námezníku výhybky č. 12) po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb České Zlatníky - Most, ze směru Odb České Zlatníky. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 11.08.2026 | 10:00 | 11.08.2026 | 14:00 | 33. út 11: 4 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73233 G | Odb České Zlatníky - Most: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 13.08.2026 | 07:30 | 13.08.2026 | 14:30 | 33. čt 13: 7 |  | svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73233 A | Most: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po návěstidlo Lc10 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 05.08.2026 | 07:30 | 06.08.2026 | 14:30 | 32. st 5: 7; 32. čt 6: 7 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73233 D | Most: zhl. střední, včetně části staničních kolejí č. 5, 7, 9 od námezníku výhybky č. 33a po návěstidla Se31, Lc7, Lc9. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 26.08.2026 | 07:30 | 26.08.2026 | 14:30 | 35. st 26: 7 |  | výměna LIS ZV 32, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73259 A | Most: zhl. směr Třebušice, jeho část od námezníků výhybek č. 29, 30 po námezník výhybky 33b (výhybky č. 30, 31, část výhybky č. 32). Most: 5.,7.,9. jen TV, část od ÚO 415 směr Třebušice Most: 5b,11a,13.,13a,13c jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 31.08.2026 | 08:00 | 04.09.2026 | 15:00 | [32 empty] | výměna pražců ve výhybkách č. 30, 31 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. po 31
504 |  | 73259 B | Most nové nádraží odjezd: 9. bez TV, její část od návěstidla S9 po hroty jazyků výhybky č. 73 Most nové nádraží odjezd: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po námezník výhybky č. 230 Most nové nádraží příjezd: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 73 po námezník výhybky č. 231. Most nové nádraží odjezd: 18a bez TV, od návěstidla Se103 po konec kusé koleje Most nové nádraží odjezd: 1.,1a,2.,18a jen TV, část mezi ÚO 401 - ÚO 411 Most nové nádraží odjezd: 9.,10.,11.,12.,13. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 31.08.2026 | 08:00 | 14.09.2026 | 15:00 | [32 empty] | oprava 9.SK - vým. součástí kol. roštu a KL, zřízení BK, oprava GPK, 10.SK - odstav. mechanizace, 18a - nakládka bet.pražců | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. po 31
504 |  | 73233 E | Třebušice: zhl. směr výhybna Kyjice, včetně části staničních kolejí č. 8, 10, 12 od návěstidla Lc8, Lc10, Lc12 a námezníku výhybky č. 39XA po námezníky výhybek č. 48a, 53. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 27.08.2026 | 07:30 | 27.08.2026 | 14:30 | 35. čt 27: 7 |  | výměna LIS ve výhybce č. 44, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73038 A | Odb Vrskmaň: záhl. směr výhybna Kyjice - část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. Výh Kyjice: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 271d | 02.02.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 17:30 | [32 empty] | rekonstrukce mostu v km 57,255 „estakáda Vrskmaň” 2. část | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
504 |  | 73038 B | Výh Kyjice: zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3. Výh Kyjice: 1. bez TV, Výh Kyjice: zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3. Výh Kyjice: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 03.08.2026 | 07:30 | 12.08.2026 | 17:30 | [31 empty] | V RPV2026 odpovídá položce V-005148/25 | Výměna TV ve Výh Kyjice nad SK1 - úsek od TP 17 po TP 53. Demontáže zbývajících původních částí trakčního vedení, včetně nástavců kotvení, závěsů a lišt na konstrukcích. Výměna izolátorů, regulace TV, laníčkování, dokončení prací na osvětlení. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 32. po 3 to 33. st 12
504 |  | 73038 B | Výh Kyjice: zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3. Výh Kyjice: 1. bez TV, Výh Kyjice: zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3. Výh Kyjice: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 17.08.2026 | 07:30 | 26.08.2026 | 17:30 | [32 empty] | Výměna trakčního vedení ve Výh Kyjice nad SK1 - úsek od TP 105 po TP 23A (TK/Výh. - vliv směr Třebušice). Demontáž původních částí TV, vč. nást. kotvení, závěsů a lišt na konstrukcích. Výměna izolátorů, regulace TV, laníčkování. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 34. po 17 to 35. st 26
504 |  | 73038 M | Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr Třebušice - část od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 - 9. Výh Kyjice - Třebušice: 1. + TV, Třebušice: záhl. směr výhybna Kyjice - část mezi návěstidly S - Se34 v dopravně Třebušice. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 10d | 17.08.2026 | 07:30 | 26.08.2026 | 17:30 | [32 empty] | výměna trakčního vedení, demontáž původních částí TV, výměna izolátorů, izolace a regulace TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 34. po 17 to 35. st 26
504 |  | 75007 A | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 272d | 16.03.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
504 |  | 73038 O | Výh Kyjice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Třebušice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Kyjice - Třebušice, ze směru Výh Kyjice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebušice - Výh Kyjice, ze směru Výh Kyjice. Výh Kyjice: 3. bez TV, její části od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S3 a od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 19 Výh Kyjice: 1.,2.,4.,6a,6.,8.,10.,12. bez TV, záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S, izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezníky výhybek č. 19, 21. Výh Kyjice: celá jen TV, Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L, snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2) po návěstidla 1S, 2S. Odb Vrskmaň: celá jen TV, Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 1.,2. + TV, Odb Dolní Rybník: celá + TV, Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město: celá + TV, Odb Chomutov město - Chomutov: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží: traťová + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9. Chomutov seřaďovací nádraží: záhl. směr odbočka Chomutov město. | X | T+S | X |  |  | X | N | 5h | 31.07.2026 | 23:30 | 01.08.2026 | 04:25 | [32 empty] | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1
504 |  | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
504 |  | 73149 A | Chomutov stavědlo 2: záhl. a zhl. směr Droužkovice - část včetně částí staničních kolejí č. 3, 5, 7, 9 od výkolejek Vk8, Vk9 a návěstidel L3, L5 po návěstidlo BS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Droužkovice - Chomutov, ze směru Chomutov stavědlo 2. Chomutov stavědlo 2 - Chomutov průmyslová kolej: traťová spojovací kolej bez TV, průmyslová kolej | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 10d | 04.08.2026 | 07:00 | 13.08.2026 | 17:00 | [31 empty] | Nelze TRS Dubina, výluka Chomutov - Prunéřov přesun z května (nelze s VR 719) | souvislá výměna pražců ve výh.č. 66, 67, 69 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. út 4 to 33. čt 13
504 |  | 73149 C | Chomutov: 4.,4a,4b,4c jen TV, zhl. směr Odb Dubina - část včetně částí staničních kolejí č. 4, 6, 8, 10 od návěstidel L4, L6, L8, L10 po námezník výhybky č. 58. |  | S |  | N |  |  | Ne | 12d | 17.08.2026 | 07:00 | 28.08.2026 | 19:00 | [32 empty] | souvislá výměna pražců ve výhybkách č. 50, 51, 52 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 34. po 17 to 35. pá 28
504 |  | 73149 B | Chomutov seřaďovací nádraží: 90.,93K,101.,101a,103.,102.,104.,106. jen TV, Chomutov stavědlo 2: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚD 22, ÚD 23 směr Droužkovice v dopravně Chomutov |  | S |  | L |  |  | D | 10x10h | 04.08.2026 | 07:00 | 13.08.2026 | 17:00 | 32. út 4: 10; 32. st 5: 10; 32. čt 6: 10; 32. pá 7: 10; 32. so 8: 10; 32. ne 9: 10; 33. po 10: 10; 33. út 11: 10; 33. st 12: 10; 33. čt 13: 10 | současně s etapou A | výměna pražců | 11 | 8 | O
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | 53147 B | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Třebechovice pod Orebem: celá + TV, Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9x8h | 15.08.2026 | 08:25 | 23.08.2026 | 16:15 | 33. so 15: 8; 33. ne 16: 8; 34. po 17: 8; 34. út 18: 8; 34. st 19: 8; 34. čt 20: 8; 34. pá 21: 8; 34. so 22: 8; 34. ne 23: 8 |  | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53110 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 25. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 121d | 02.06.2026 | 08:15 | 30.09.2026 | 14:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53110 B, C. | Trvalé snesení koleje. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
505 |  | 53110 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 25. jen TV, od stožáru 137 po stožár 25B |  | S |  |  |  |  | Ne | 121d | 02.06.2026 | 08:15 | 30.09.2026 | 14:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53110 A, C. | Trvalé snesení TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
505 |  | 53110 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 193d | 02.06.2026 | 08:15 | 11.12.2026 | 14:00 | [31 empty] | Do 31.8. v souběhu s výlukou 53110 A, B. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
505 |  | 53110 I | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. jen TV, od stožáru 49 po stožár 25B |  | S |  |  |  |  | Ne | 120d | 03.06.2026 | 08:15 | 30.09.2026 | 14:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53110 A, B, C. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
505 |  | 53130 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17 |  | S |  |  |  |  | Ne | 114d | 21.08.2026 | 16:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 34. pá 21 to 36. po 31
505 |  | 53130 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 19. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 33 do km 22,300 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Plačice včetně části koleje č. 17, od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo S17 a po námezník výhybky č. 33. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19. jen TV, od ÚD8 po izolaci v km 22,140 |  | S |  |  |  |  | Ne | 41d | 21.08.2026 | 16:15 | 30.09.2026 | 16:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53130 A. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 34. pá 21 to 36. po 31
505 |  | 53130 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19. bez TV, zhl. směr Plačice, jeho část od námezníků výhybek č. 15, 17 po námezník výhybky č. 33. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD8 po ÚO9 a ÚD 15, 17 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 21.08.2026 | 08:15 | 21.08.2026 | 16:15 | 34. pá 21: 8 |  | Vložení izolací do SK17 + SK19 + SK33a. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53130 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 21. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD 15, 17 a ÚO9 po vložené izolace v km 22,140 |  | S |  | N |  |  | D | 5x8h | 27.08.2026 | 08:15 | 31.08.2026 | 16:15 | 35. čt 27: 8; 35. pá 28: 8; 35. so 29: 8; 35. ne 30: 8; 36. po 31: 8 | V souběhu s výlukou 53130 A, B. | Převěšení TV + stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53123 E | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová jen TV, Předměřice nad Labem: celá jen TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová jen TV, Smiřice: celá jen TV, Smiřice - Jaroměř: traťová jen TV, Jaroměř: celá jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: ost. zař.: zařízení EPZ. |  | T+S |  | L |  |  | D | 4x11h | 01.08.2026 | 07:30 | 30.08.2026 | 18:30 | 31. so 1: 11; 31. ne 2: 11; 35. so 29: 11; 35. ne 30: 11 |  | Stavba TZ na předměřickém záhlaví v dopravně Hradec Králové hl. n. a v TÚ Hradec Králové hl. n. – Předměřice n. L. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 20 | N
505 |  | 53130 E | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9x8h | 15.08.2026 | 08:25 | 23.08.2026 | 16:15 | 33. so 15: 8; 33. ne 16: 8; 34. po 17: 8; 34. út 18: 8; 34. st 19: 8; 34. čt 20: 8; 34. pá 21: 8; 34. so 22: 8; 34. ne 23: 8 | V souběhu s výlukou 53147 B. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53130 F | Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově záhlaví směr Hradec Králové-Slezské Předměstí od ÚO 411 po vložený dělič P2 v km 23,059 (v úrovni návěstidla L6) a ÚD 20 |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 15.08.2026 | 06:45 | 16.08.2026 | 16:15 | 33. so 15: 10; 33. ne 16: 10 | V souběhu s výlukou 53130 E, I. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53130 G | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí včetně části koleje č. 6s, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od ÚO 411 po ÚO 3B, ÚD 20, 13, 10 a vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) | X | S | X | N |  |  | D | 2x1h | 15.08.2026 | 06:15 | 16.08.2026 | 06:45 | [31 empty] | ZP směr HKR-Slezské předměstí. | Rozklemování děliče P2. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. so 15 to 33. ne 16
505 |  | 53130 I | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí včetně části koleje č. 6s, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo L6. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 15.08.2026 | 08:25 | 16.08.2026 | 16:15 | 33. so 15: 8; 33. ne 16: 8 | V souběhu s výlukou 53130 E, F. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53130 H | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od vloženého děliče P2 v km 23,059 (v úrovni náv. L6) ÚO 3B a ÚD 13 po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) a ÚD 10 |  | S |  | N |  |  | D | 2x1h | 15.08.2026 | 15:45 | 16.08.2026 | 16:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53130 E, F, I. | Proklemování děliče P2. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 33. so 15 to 33. ne 16
505 | D | 53130 J | Hradec Králové hlavní nádraží: sděl. zař. informační tabule, rozhlas, zapojovač (dotekový terminál s funkcí GSM-R), náhradní zapojovač a kamerový systém, hodinový systém. |  | S |  |  |  |  | N | 2x8h | 03.08.2026 | 20:15 | 05.08.2026 | 03:50 | 32. po 3: (; 32. út 4: )(; 32. st 5: ) |  | Úprava sdělovacího zařízení (informační tabule, rozhlas, zapojovač - dotekový terminál s funkcí GSM-R, náhradní zapojovač a kamerový systém, hodinový systém). | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | 53147 A | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7x10h | 08.08.2026 | 07:00 | 14.08.2026 | 16:55 | 32. so 8: 10; 32. ne 9: 10; 33. po 10: 10; 33. út 11: 10; 33. st 12: 10; 33. čt 13: 10; 33. pá 14: 10 |  | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
506 |  | 53134 A | Opočno pod Orlickými horami - Dobruška: traťová bez TV, Opočno pod Orlickými horami: záhl. směr Dobruška, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo DL. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 17.08.2026 | 08:00 | 21.08.2026 | 16:00 | [32 empty] | Svařování kolejnic, opava GPK, SVP, čištění příkopů. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. po 17 to 34. pá 21
506 |  | 53133 A | Václavice - Náchod: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 30d | 31.08.2026 | 08:00 | 29.09.2026 | 17:00 | [32 empty] | Most v km 55,233 - izolace, oprava odvodnění, nové zábradlí, sanace betonu mostu. Most v km 55,340 - izolace, sanace betonu, oprava odvodnění, konzervace ložisek, oprava zábradlí, oprava sloupů podpěr. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. po 31
506 |  | 53145 A | Hronov - Police nad Metují: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 25.08.2026 | 08:00 | 27.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | Přejezd P5110 v km 69,508 - demontáž konstrukce, vytržení kolejového pole, vložení nového KP na betonových pražcích, směrová a výšková úprava ASP, svaření kolejnic, montáž přejezdové konstrukce – uvnitř pryžové panely, vně živice. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. út 25 to 35. čt 27
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 |  | 53144 A | Chrudim: záhl. a zhl. TK směr Medlešice včetně části koleje 1a od návěstidla L1a po návěstidlo S. Chrudim - Medlešice: traťová bez TV, Medlešice: celá bez TV, Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 25.08.2026 | 06:00 | 27.08.2026 | 14:00 | 35. út 25: 8; 35. st 26: 8; 35. čt 27: 8 |  | GPK, odstranění defektoskopických vad, odstranění porostů. | 7 | 4 | O
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | 53135 A | Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 10h | 31.08.2026 | 08:00 | 31.08.2026 | 18:00 | 36. po 31: 10 |  | Vložení nosníků silničního mostu. | 8 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 |  | 53139 A | Lázně Bělohrad - Ostroměř: traťová bez TV, Ostroměř: záhl. směr Lázně Bělohrad. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 03.08.2026 | 07:30 | 12.08.2026 | 17:25 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53139 B. | Km 50,200 - 50,600 - odstranění starých svarů; km 50,600 - 50,900 - čištění blátivých míst; km 54,000 - 55,000 - SČ, SVK, SVP, čištění příkopů; oprava přejezdu km 54,884 (P4467). | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 32. po 3 to 33. st 12
510 |  | 53139 B | Stará Paka - Nová Paka: traťová bez TV, Nová Paka: celá bez TV, Nová Paka - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, Lázně Bělohrad: celá bez TV, Stará Paka: záhl. směr Nová Paka, jeho část od návěstidla NL po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 03.08.2026 | 07:30 | 12.08.2026 | 17:25 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53139 A. | Oprava GPK, oprava BK, výměna pražců, čištěná příkopů, svařování. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. po 3 to 33. st 12
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
512 |  | 53146 A | Napájecí stanice Jablonné nad Orlicí Ústí nad Orlicí - Lichkov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 9h | 29.08.2026 | 07:00 | 29.08.2026 | 16:00 | 35. so 29: 9 |  | Údržbové práce na NS vyvolané firmou ČEZ. | 7 | 4 | O
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 |  | 53140 A | Vamberk - Slatina nad Zdobnicí: traťová bez TV, Slatina nad Zdobnicí: celá bez TV, Slatina nad Zdobnicí - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Rokytnice v Orlických horách: celá bez TV, Vamberk: záhl. a zhl. směr Slatina nad Zdobnicí včetně části kolejí č. 1, 2 od návěstidla S do km 2,553. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 03.08.2026 | 07:50 | 08.08.2026 | 17:40 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53140 B, C. | Oprava GPK, svařování, výměna kolejnic, čištění odvodnění, oprava výhybky č..9ab v dopravně Vamberk. | 6 | 4 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. po 3 to 32. so 8
513 | Zm | 53140 B | Doudleby nad Orlicí - Potštejn: traťová bez TV, Potštejn: celá bez TV, Doudleby nad Orlicí: záhl. směr Potštejn. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 03.08.2026 | 07:30 | 14.08.2026 | 13:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53140 C. na základě předchozí žádosti kamenolumu v Liticích zkrácen čas ukončení výluky i u této souběžně konané výluky (pův. do 17:30 hod.). | Oprava výhybek na litickém zhlaví v dopravně Potštejn. | 6 | 4 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 32. po 3 to 33. pá 14
513 | Zm | 53140 C | Letohrad - Žamberk: traťová bez TV, Žamberk: celá bez TV, Žamberk - Litice nad Orlicí: traťová bez TV, Litice nad Orlicí: celá bez TV, Litice nad Orlicí - Potštejn: traťová bez TV, Letohrad: záhl. směr Žamberk, jeho část od návěstidla ZS po návěstidlo Se13. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 03.08.2026 | 07:30 | 14.08.2026 | 13:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53140 B. | Mosty v km 72,072 a 76,818 - výměna mostnic; sekání trávy, svařování, výměna pražců v 5. SK a ve výhybce č. 3 v dopravně Litice. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 32. po 3 to 33. pá 14
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 |  | 63165 D | Čáslav místní nádraží - Skovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 09.08.2026 | 09:00 | 09.08.2026 | 17:00 | 32. ne 9: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad, výměna a dotažení upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O
515 |  | 63165 C | Skovice - Žleby: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 08.08.2026 | 09:00 | 10.08.2026 | 17:00 | 32. so 8: 8; 33. po 10: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad, výměna a dotažení upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O
515 |  | 63165 B | Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x9h | 11.08.2026 | 08:35 | 13.08.2026 | 17:30 | 33. út 11: 9; 33. st 12: 9; 33. čt 13: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, výměna a dotažení upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O
515 |  | 63165 A | Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x9h | 14.08.2026 | 08:30 | 18.08.2026 | 17:30 | 33. pá 14: 9; 33. so 15: 9; 33. ne 16: 9; 34. po 17: 9; 34. út 18: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, výměna a dotažení upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 |  | 53132 A | V04440 HI - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. TK směr Choltice, jeho část od návěstidla HL po návěstidlo Se106. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 10.08.2026 | 00:00 | 21.08.2026 | 14:00 | [32 empty] | 3. podbití koleje a dokončovací práce v úseku Prachovice – Přelouč. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 33. po 10 to 34. pá 21
517 |  | 53132 B | Heřmanův Městec - Choltice: zab. zař.: PZS v km 12,055 (P5041). |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 10.08.2026 | 08:00 | 21.08.2026 | 14:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53132 A. | Zrušení přejezdu B5 v km 12,055 v úseku Heřmanův Městec – Choltice. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 33. po 10 to 34. pá 21
517 |  | 53132 C | V04440 HI - Přelouč: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 10.08.2026 | 08:00 | 21.08.2026 | 14:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53132 A. | Aktivace ETCS L1 v úseku Prachovice – Přelouč. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 33. po 10 to 34. pá 21
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 | D | 63216 C | Senohraby: záhl. a zhl. směr Čerčany, část od náv. 2L po námezník výh. č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Čerčany - Senohraby, ze směru Senohraby. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 24.08.2026 | 23:00 | 25.08.2026 | 05:30 | [32 empty] | Navaření defektoskopicky vadné srdcovky | 15 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 35. po 24 to 35. út 25
519 | D | 63216 B | Říčany: 2a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 27.08.2026 | 10:00 | 27.08.2026 | 14:00 | 35. čt 27: 4 |  | Podbíjení | 15 | 5 | O
519 | D | 63216 A | Říčany: 1a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 28.08.2026 | 10:00 | 28.08.2026 | 14:00 | 35. pá 28: 4 |  | Odstranění defektoskopických závad | 15 | 5 | O
519 |  | 63155 A1 | Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 19.08.2026 | 09:00 | 19.08.2026 | 19:00 | 34. st 19: 10 |  | stavba sloupu, mt zař. StarLift | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
519 |  | 63155 B1 | Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 20.08.2026 | 09:00 | 20.08.2026 | 19:00 | 34. čt 20: 10 |  | stavba sloupu, úprava ZV, mt zař. StarLift | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
519 |  | 63155 A3 | Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: 2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 21.08.2026 | 23:30 | 22.08.2026 | 05:30 | [31 empty] | souběh etap B3+A3 = ZP | stavba náv. lávky | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. pá 21 to 34. so 22
519 |  | 63155 B3 | Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves: 1. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 21.08.2026 | 23:30 | 22.08.2026 | 05:30 | [31 empty] | souběh etap B3+A3 = ZP | stavba náv. lávky | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. pá 21 to 34. so 22
519 |  | 65012 A | Říčany: zab. zař.: SZZ. Strančice: zab. zař.: SZZ. Senohraby: zab. zař.: SZZ. Čerčany: zab. zař.: PPV, SZZ. Benešov u Prahy: zab. zař.: SZZ. Olbramovice: zab. zař.: SZZ. Říčany - Votice: zab. zař.: ETCS. RBC 54 Tábor: zab. zař.: PPV. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 21.08.2026 | 23:30 | 22.08.2026 | 05:30 | [32 empty] | Výměna systémového a adresného SW | 13 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. pá 21 to 34. so 22
519 |  | 63155 A2 | Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 23.08.2026 | 09:00 | 23.08.2026 | 17:00 | 34. ne 23: 8 |  | mt zař. StarPant | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
519 |  | 63155 B2 | Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 24.08.2026 | 09:00 | 24.08.2026 | 17:00 | 35. po 24: 8 |  | mt zař. StarPant | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
519 |  | 63155 A4 | Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 25.08.2026 | 09:00 | 25.08.2026 | 13:00 | 35. út 25: 4 |  | měřící vlak | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
519 |  | 63155 B5 | Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 25.08.2026 | 13:00 | 25.08.2026 | 17:00 | 35. út 25: 4 |  | měřící vlak | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
519 |  | 65012 B | Čerčany - Senohraby: zab. zař.: PZS v km 146,697 (P5665). |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 31.08.2026 | 22:00 | 01.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | přejezdníky, PJ = 10 km/hod přes přejezd, PN do TÚ | Úprava PZS P5665 mezi dopravnami Čerčany-Senohraby | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. po 31
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | 63030 D | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). Odb Tunel: záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2). |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou H+I. | stavba mostu 6, 128/1748 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 31. so 1 to 36. po 31
521 |  | 63030 H | Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+I. | NP 2 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
521 |  | 63030 I | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | T |  | N |  |  | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+H. | NP 4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
521 |  | 63030 J | Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 161d | 05.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+H+I+L. | NP1 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
521 |  | 63030 L | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel |  | T |  | N |  |  | Ne | 161d | 05.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+H+I+J. | stavba mostu 6, 128/1748 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
521 |  | 63009 C9 | Praha-Smíchov jižní zhlaví: zhl. směr Praha-Radotín od námezníku výh. č. 69 po návěstidlo Se10. napěťově zhlaví směr Praha-Radotín od ÚO 412 v km 1,677 po izolaci P15 v km 1,161 v dopravně Praha-Smíchov Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Smíchov jižní zhlaví - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov jižní zhlaví. |  | S | X | N | V |  | Ne | 63d | 18.08.2026 | 21:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou L. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 8 | 5 | 30 | Z | bar: 34. út 18 to 36. po 31
521 |  | 63009 L | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,035 (TM Chuchle) |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 63d | 18.08.2026 | 21:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C9. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 8 | 5 | 30 | Z | bar: 34. út 18 to 36. po 31
521 | Zm | 63009 C2 | Praha-Smíchov jižní zhlaví: zhl. směr Praha-Radotín od námezníku výh. č. 69 po návěstidlo Se10. napěťově zhlaví směr Praha-Radotín od ÚO 412 v km 1,677 po izolaci P15 v km 1,161 v dopravně Praha-Smíchov Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Smíchov jižní zhlaví - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov jižní zhlaví. | X | S | X |  |  | X | N | 8x7h | 01.08.2026 | 21:00 | 09.08.2026 | 04:20 | 31. so 1: (; 31. ne 2: )(; 32. po 3: )(; 32. út 4: )(; 32. st 5: )(; 32. čt 6: )(; 32. pá 7: )(; 32. so 8: )(; 32. ne 9: ) | V souběhu s etapou L2. pův. 10./11.-12./13., změna harmonogramu prací na žádost zhotovitele | mt/dmt TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 | Zm | 63009 K2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x7h | 01.08.2026 | 21:00 | 09.08.2026 | 04:20 | 31. so 1: (; 31. ne 2: )(; 32. po 3: )(; 32. út 4: )(; 32. st 5: )(; 32. čt 6: )(; 32. pá 7: )(; 32. so 8: )(; 32. ne 9: ) | Souběh etap A+B+U+C2+I2+V2+L2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku výh. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky. | mt/dmt TV, stavba TB, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 | Zm | 63009 L2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,035 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x7h | 01.08.2026 | 21:00 | 09.08.2026 | 04:20 | 31. so 1: (; 31. ne 2: )(; 32. po 3: )(; 32. út 4: )(; 32. st 5: )(; 32. čt 6: )(; 32. pá 7: )(; 32. so 8: )(; 32. ne 9: ) | Souběh etap A+B+U+C2+I2+K2+V2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku výh. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky. | mt/dmt TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63009 K2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x7h | 18.08.2026 | 21:00 | 26.08.2026 | 04:20 | 34. út 18: (; 34. st 19: )(; 34. čt 20: )(; 34. pá 21: )(; 34. so 22: )(; 34. ne 23: )(; 35. po 24: )(; 35. út 25: )(; 35. st 26: ) | Souběh etap A+B+U+I2+V2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku výh. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky. | mt/dmt TV, stavba TB, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 65015 C | Praha-Radotín: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 20.08.2026 | 01:00 | 20.08.2026 | 04:20 | 34. čt 20: 3 |  | výměna SW | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63008 A | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 12 a SPB 13 (před námezníkem výh. č. 6XN) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
525 |  | 63008 B | Praha-Smíchov: 6.,6A,8.,8A,10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
525 |  | 63008 C | Praha-Smíchov: sudá jen TV, napěťově od provizorního zakotvení TV na TP 49N (cca v úrovni výh. 5N) po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh. 69 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
525 |  | 63008 D | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
525 |  | 63008 E | Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od provizorního ukotvení TV na TP20 v km cca 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | budování mostů v km 3,891; 3,954; 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
525 |  | 63009 U | Praha-Smíchov: 4. bez TV, záhl. a zhl. směr Výh. Prokopské údolí od námezníku výh. č. 64 po náv. SH. Praha-Smíchov jižní zhlaví - Praha-Zlíchov: část traťové koleje bez TV, od náv. SH dopravny Praha-Smíchov do km 2,079; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Praha-Smíchov – Výh. Prokopské údolí | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 111d | 01.07.2026 | 09:25 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
525 | Zm | 63009 I2 | Praha-Smíchov: 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93) | X | S |  |  |  | X | N | 8x7h | 01.08.2026 | 21:00 | 09.08.2026 | 04:20 | 31. so 1: (; 31. ne 2: )(; 32. po 3: )(; 32. út 4: )(; 32. st 5: )(; 32. čt 6: )(; 32. pá 7: )(; 32. so 8: )(; 32. ne 9: ) | V souběhu s etapou V2. pův. 10./11.-12./13. a 18./19.-25./26., změna harmonogramu prací na žádost zhotovitele | mt/dmt TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 I2 | Praha-Smíchov: 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93) | X | S |  |  |  | X | N | 8x7h | 18.08.2026 | 21:00 | 26.08.2026 | 04:20 | 34. út 18: (; 34. st 19: )(; 34. čt 20: )(; 34. pá 21: )(; 34. so 22: )(; 34. ne 23: )(; 35. po 24: )(; 35. út 25: )(; 35. st 26: ) |  | mt/dmt TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 | Zm | 63009 V2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30, po náv. LZ1 a námezník výh. č. 69. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, | X | T+S | X | N |  | X | N | 8x7h | 01.08.2026 | 21:00 | 09.08.2026 | 04:20 | 31. so 1: (; 31. ne 2: )(; 32. po 3: )(; 32. út 4: )(; 32. st 5: )(; 32. čt 6: )(; 32. pá 7: )(; 32. so 8: )(; 32. ne 9: ) | Souběh etap A+B+U+C2+I2+K2+L2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku výh. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky. | mt/dmt TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 V2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30, po náv. LZ1 a námezník výh. č. 69. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, | X | T+S | X | N |  | X | N | 7x7h | 18.08.2026 | 21:00 | 25.08.2026 | 04:20 | 34. út 18: (; 34. st 19: )(; 34. čt 20: )(; 34. pá 21: )(; 34. so 22: )(; 34. ne 23: )(; 35. po 24: )(; 35. út 25: ) | Souběh etap A+B+U+I2+K2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku výh. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky. | mt/dmt TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 65015 A | Praha-Smíchov: zab. zař.: SZZ. postupná aktivace provizorního zab. zař. |  | S |  |  |  |  | Ne | 89d | 20.08.2026 | 01:00 | 16.11.2026 | 18:00 | [32 empty] | aktivace SZZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 34. čt 20 to 36. po 31
525 | D | 63009 W | Praha-Smíchov: 1A + TV, napěťově od provizorního zakotvení TV u návěstidla L1 po ukončení TV nad výhybkou č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 56d | 25.08.2026 | 04:20 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | V souběhu s etapami A + B + C9 + L + U. | mechanizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. út 25 to 36. po 31
525 | D | 63009 X2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, Praha-Smíchov: zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30, po náv. LZ1 a námezník výh. č. 69. Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | N | 7h | 25.08.2026 | 21:00 | 26.08.2026 | 04:20 | [31 empty] | V souběhu s etapami A + B + C9 + L + U + W + I2 + K2 + X2. ZP Praha Smíchov. | mt/dmt TV, stavba TB, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. út 25 to 35. st 26
525 |  | 63126 B | Praha-Eden: 205a bez TV, Praha-Eden: 203.,205a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 31.07.2026 | 08:00 | 09.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostu | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. so 1 to 32. ne 9
525 |  | 63126 A1 | Praha-Eden: 207a bez TV, Praha-Eden: 207.,207a jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x6h | 31.07.2026 | 23:00 | 09.08.2026 | 05:00 | [31 empty] | C1+A1+B = ZP směr ONJ odjezd | Výstavba ochranné konstrukce | 13 | 5 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1; 32. so 8 to 32. ne 9
525 |  | 63126 C1 | Praha-Eden: 201. + TV, Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201. jen TV, napěťově od ÚO 403 (km 182,334) v dopravně Praha-Vršovice po ÚO 413 (km 179,480) v dopravně Praha-Zahradní Město |  | T+S |  | N |  |  | N | 2x6h | 31.07.2026 | 23:00 | 09.08.2026 | 05:00 | [31 empty] | C1+A1+B = ZP směr ONJ odjezd | Montáž ochranné konstrukce | 13 | 5 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1; 32. so 8 to 32. ne 9
525 |  | 63126 C | Praha-Eden: 201. + TV, Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201. jen TV, napěťově od ÚO 403 (km 182,334) v dopravně Praha-Vršovice po ÚO 413 (km 179,480) v dopravně Praha-Zahradní Město |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 10d | 10.08.2026 | 08:00 | 19.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostu | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 33. po 10 to 34. st 19
525 |  | 63126 B1 | Praha-Eden: 205a bez TV, Praha-Eden: 203.,205a jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x5h | 10.08.2026 | 23:00 | 19.08.2026 | 04:00 | [31 empty] | B1+C+D1 = LNT do ONJ odjezd | Montáž ochranné konstrukce | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 33. po 10 to 33. út 11; 34. út 18 to 34. st 19
525 |  | 63126 D1 | Praha-Eden: 202. + TV, Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922. spojovací kolej jen TV, napěťově od ÚO 414 (km 179,300) v dopravně Praha-Zahradní Město po ÚO 404 (km 182,370) v dopravně Praha-Vršovice |  | T+S |  | N |  |  | N | 5h | 10.08.2026 | 23:00 | 11.08.2026 | 04:00 | [31 empty] | D1+B1+C= LNT do ONJ odjezd | Montáž ochranné konstrukce | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 33. po 10 to 33. út 11
525 |  | 63126 D1 | Praha-Eden: 202. + TV, Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 202. jen TV, Praha-Eden - Praha-Vršovice: 922. spojovací kolej jen TV, napěťově od ÚO 414 (km 179,300) v dopravně Praha-Zahradní Město po ÚO 404 (km 182,370) v dopravně Praha-Vršovice |  | T+S |  | N |  |  | N | 5h | 18.08.2026 | 23:00 | 19.08.2026 | 04:00 | [31 empty] | D1+B1+C= LNT do ONJ odjezd | Montáž ochranné konstrukce | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 34. út 18 to 34. st 19
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
526 |  | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
526 |  | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
526 |  | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
526 |  | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 264d | 24.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | koleje bez TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
526 |  | 63006 N | Praha Masarykovo nádraží: 313.,315. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, její část od km 409,615 po zarážedlo kusé koleje Praha Masarykovo nádraží: zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. so 1 to 36. po 31
526 |  | 63006 S | Praha Masarykovo nádraží: 3. jen TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou U. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. so 1 to 36. po 31
526 |  | 63007 B | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc702 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13), po námezník výh. č. 7 a po náv. Se8. | X | S |  |  |  | X | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou E. ZP Dvorana - Bubny. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
526 |  | 63007 F | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc4 a Sc5 po námezník výh. č. 32 a po náv. Se8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 31. so 1 to 36. po 31
526 |  | 63006 P | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 po zakončení TV nad zarážedlem kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 144d | 22.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou 63007 F. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 31. so 1 to 36. po 31
526 |  | 63006 T | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102.,102a jen TV, napěťově od ÚO 432 (408,960) po ÚD 17 (mezi výh. č. 11 a 20) v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 10.08.2026 | 09:00 | 24.08.2026 | 04:15 | [31 empty] | V souběhu s etapou 63007 Y. | komplexní rekonstrukce výhybek č. 10, 11 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 10 to 35. po 24
526 |  | 63007 Y | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po námezník výh. č. 10 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od námezníku výh. č. 10 po hroty výh. č. 26. |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 10.08.2026 | 09:00 | 24.08.2026 | 04:15 | [32 empty] | komplexní rekonstrukce výhybek 10, 11 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 10 to 35. po 24
526 |  | 63006 C | Praha M.nádraží-Sluncová: 202a bez TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. Lc202a po S202. Praha M.nádraží-Sluncová: 202. bez TV, od náv. S202 po náv. Lc202 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 202. TK Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň, ze směru Praha M.nádraží-Sluncová. |  | S | X |  |  |  | Ne | 3d | 22.08.2026 | 09:00 | 24.08.2026 | 04:15 | [32 empty] | ASP | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 34. so 22 to 35. po 24
526 |  | 63006 E | Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: 202. jen TV, Praha M.nádraží-Sluncová: 202a jen TV, Praha M.nádraží-Sluncová: 202. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 406,321) v dopravně Praha-Libeň po ÚO 402 (km 408,080) v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 22.08.2026 | 09:00 | 24.08.2026 | 04:15 | [31 empty] | V souběhu s etapou C+F. | ASP | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 34. so 22 to 35. po 24
526 |  | 63006 F | Praha M.nádraží-Sluncová: 202. jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102.,104.,106. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 408,080) po ÚO 432 (km 408,960) v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 22.08.2026 | 09:00 | 24.08.2026 | 04:15 | [31 empty] | V souběhu s etapou E+F. | ASP | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 34. so 22 to 35. po 24
526 |  | 63006 D | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od počítacího bodu MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105) po náv. Lc201. Praha M.nádraží-Sluncová: 201. bez TV, od náv. Lc201 po náv. S201 Praha M.nádraží-Sluncová: záhl. a zhl. od náv. S201 po náv. Lc201a a po náv. 401BL a 402BL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 401.,402. TK Praha M.nádraží-Sluncová - Odb Balabenka, ze směru Praha M.nádraží-Sluncová. Praha M.nádraží-Sluncová: 201a bez TV, od náv. Lc201a po náv. 201L Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 201. TK Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová, ze směru Praha M.nádraží-Sluncová. |  | S | X |  |  |  | Ne | 5d | 23.08.2026 | 22:20 | 27.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou J9+G+H. | ASP, broušení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 34. ne 23 to 35. čt 27
526 |  | 63006 G | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101.,103. jen TV, Praha M.nádraží-Sluncová: 201. jen TV, napěťově od ÚO 431 a 433 (km 408,960) po ÚO 401 (km 408,080) v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 23.08.2026 | 22:20 | 27.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+J9+H. | ASP, broušení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 34. ne 23 to 35. čt 27
526 |  | 63006 H | Praha M.nádraží-Sluncová: 201. jen TV, Praha M.nádraží-Sluncová: 201a jen TV, Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň: 201. jen TV, napěťově od ÚO 401 (408,080) v dopravně Praha Masarykovo nádraží po ÚO 201A (km 1,930) a ÚO 202A (km 1,250) v dopravně Praha Masarykovo nádraží a po ÚO 411 (406,321) v dopravně Praha-Libeň |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 23.08.2026 | 22:20 | 27.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+G+J9. | ASP, broušení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 34. ne 23 to 35. čt 27
526 |  | 63006 J9 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103. bez TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Se 107 po hroty výh. č. 115. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Lc103a po počítací bod MPB26 (mezi výh. č. 18 a 28) a po náv. Sc309. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103.,103a,105. jen TV, napěťově od ÚO 433 (408,960) po vložený dělič P5 (mezi výh. č. 18 a 28) |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 23.08.2026 | 22:20 | 27.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+G+H. | ASP, broušení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 34. ne 23 to 35. čt 27
526 |  | 63007 I | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc101 a Sc103 po počítací bod MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105). Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Dvorana od náv. Lc101 po náv. Se7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 23.08.2026 | 22:20 | 28.08.2026 | 04:15 | [32 empty] | ASP, broušení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 34. ne 23 to 35. pá 28
526 |  | 63006 L | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. jen TV, napěťově od ÚO 431 (408,960) po vložený dělič P12 (u námezníku výh. č. 20) |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 24.08.2026 | 04:15 | 27.08.2026 | 22:20 | [31 empty] | V souběhu s etapou 63007 I. | ASP, broušení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 35. po 24 to 35. čt 27
526 |  | 63006 U | Praha Masarykovo nádraží: 3. bez TV, od hrotů výh. č. 26 po zarážedlo kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 31.05.2026 | 22:20 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. so 1 to 36. po 31
526 |  | 63006 V1 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 110.,108. jen TV, napěťově od ÚO 203 (km 408,750) po ÚO 204 (km 0,256) v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 22.08.2026 | 09:00 | 23.08.2026 | 17:00 | 34. so 22: 8; 34. ne 23: 8 | V souběhu s etapou 63007 K1. | ASP | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 K1 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc102, Se102, Se103, Se104, Sc94 a Se101 po náv. Lc202. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 94. TK Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt, ze směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová, ze směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka. | X | S | X |  |  |  | D | 3x8h | 22.08.2026 | 09:00 | 29.08.2026 | 17:00 | 34. so 22: 8; 34. ne 23: 8; 35. so 29: 8 | ZP Sluncová - Viadukt. | ASP | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 H2 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Hrabovka od náv. Sc1 a Sc2 po počítací bod MPB26 (mezi námezníkem výh. č. 18 a 28) a po náv. Se7. | X | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 23.08.2026 | 22:20 | 28.08.2026 | 04:15 | [31 empty] | ZP Hrabovka - Dvorana. | vložení/proklemování děliče P12 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. ne 23 to 35. po 24; 35. čt 27 to 35. pá 28
526 |  | 63007 U2 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. jen TV, napěťově od ÚO 431 (km 408,960) po zakončení TV nad zarážedlem 1. a 2. kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží | X | S |  | N |  |  | N | 2x6h | 23.08.2026 | 22:20 | 28.08.2026 | 04:15 | [31 empty] | V souběhu s etapou H2. ZP Hrabovka - Dvorana. | vložení/proklemování děliče P12 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. ne 23 to 35. po 24; 35. čt 27 to 35. pá 28
526 |  | 63006 C5 | Praha M.nádraží-Sluncová: 202a bez TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. Lc202a po S202. Praha M.nádraží-Sluncová: 202. bez TV, od náv. S202 po náv. Lc202 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 202. TK Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň, ze směru Praha M.nádraží-Sluncová. | X | S | X |  |  | X | N | 8h | 26.08.2026 | 20:30 | 27.08.2026 | 04:15 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+J9 + 63007 I+K2+Y2. ZP Sluncová - Dvorana a Viadukt. | ASP sp. 203/204 + 206/207 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. st 26 to 35. čt 27
526 |  | 63007 K5 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc102, Se102, Se103, Se104, Sc94 a Se101 po náv. Lc202. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 94. TK Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt, ze směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová, ze směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka. | X | S | X |  |  | X | N | 8h | 26.08.2026 | 20:30 | 27.08.2026 | 04:15 | [31 empty] | V souběhu s etapou I+Y2 + 63006 C2+D+J9. ZP Sluncová - Dvorana a Viadukt. | ASP sp. 101/102, 103/105 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. st 26 to 35. čt 27
526 |  | 63007 Y5 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po námezník výh. č. 10 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od námezníku výh. č. 10 po hroty výh. č. 26. | X | S |  |  |  | X | N | 8h | 26.08.2026 | 20:30 | 27.08.2026 | 04:15 | [31 empty] | V souběhu s etapou I+K2 + 63006 C2+D+J9. ZP Sluncová - Dvorana a Viadukt. | ASP sp. 5/10 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. st 26 to 35. čt 27
526 |  | 63006 D1 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od počítacího bodu MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105) po náv. Lc201. Praha M.nádraží-Sluncová: 201. bez TV, od náv. Lc201 po náv. S201 Praha M.nádraží-Sluncová: záhl. a zhl. od náv. S201 po náv. Lc201a a po náv. 401BL a 402BL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 401.,402. TK Praha M.nádraží-Sluncová - Odb Balabenka, ze směru Praha M.nádraží-Sluncová. Praha M.nádraží-Sluncová: 201a bez TV, od náv. Lc201a po náv. 201L Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 201. TK Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová, ze směru Praha M.nádraží-Sluncová. |  | S | X |  |  | X | D | 2x8h | 28.08.2026 | 09:00 | 31.08.2026 | 17:00 | 35. pá 28: 8; 36. po 31: 8 |  | úprava ŠL | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63006 D1 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od počítacího bodu MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105) po náv. Lc201. Praha M.nádraží-Sluncová: 201. bez TV, od náv. Lc201 po náv. S201 Praha M.nádraží-Sluncová: záhl. a zhl. od náv. S201 po náv. Lc201a a po náv. 401BL a 402BL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 401.,402. TK Praha M.nádraží-Sluncová - Odb Balabenka, ze směru Praha M.nádraží-Sluncová. Praha M.nádraží-Sluncová: 201a bez TV, od náv. Lc201a po náv. 201L Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 201. TK Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová, ze směru Praha M.nádraží-Sluncová. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 30.08.2026 | 09:00 | 30.08.2026 | 17:00 | 35. ne 30: 8 |  | úprava ŠL | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 285d | 03.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Koleje bez TV | 13 | 5 | I | bar: 31. so 1 to 36. po 31
526 |  | 63006 C1 | Praha M.nádraží-Sluncová: 202a bez TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. Lc202a po S202. Praha M.nádraží-Sluncová: 202. bez TV, od náv. S202 po náv. Lc202 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 202. TK Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň, ze směru Praha M.nádraží-Sluncová. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 29.08.2026 | 09:00 | 29.08.2026 | 17:00 | 35. so 29: 8 |  | broušení, úprava ŠL | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 J1 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po náv. Lc102a Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Dvorana od náv. Lc102a po počítací bod MPB18 (hroty výh. č. 15). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 29.08.2026 | 09:00 | 29.08.2026 | 17:00 | 35. so 29: 8 |  | broušení, úprava ŠL | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N
526 | R | Z-63206 A | Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 1. bez TV, Praha-Libeň: záhl. směr Praha-Holešovice od náv. 1HS po náv. Sc106a v dopravně Praha-Libeň. |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 31.08.2026 | 19:00 | 01.09.2026 | 05:20 | [32 empty] | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 36. po 31
526 | R | Z-63206 B | Praha-Holešovice Rokytka: záhl. a zhl. směr Praha-Libeň od náv. 1L po hroty jazyků výh.č.501. Praha-Holešovice - Praha-Holešovice Rokytka: 91d,91c,91b,91a spojovací kolej bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 31.08.2026 | 21:30 | 01.09.2026 | 05:20 | [31 empty] | Souběh s etapou A+C. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 36. po 31
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | 63177 A | Roztoky u Prahy: záhl. a zhl. směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla L2, L4 po návěstidlo 2S. včetně části 2. a 4. SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou, ze směru Roztoky u Prahy. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 08.08.2026 | 08:30 | 08.08.2026 | 16:00 | 32. so 8: 8 |  | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63177 B | Roztoky u Prahy: sudá jen TV, včetně zhlaví a záhlaví navazující na 2. traťovou kolej |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 08.08.2026 | 08:30 | 08.08.2026 | 13:00 | 32. so 8: 5 | Souběh s 63177 A. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63177 C | Kralupy nad Vltavou: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 11.08.2026 | 08:00 | 11.08.2026 | 14:30 | 33. út 11: 7 |  | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63177 D | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Kralupy nad Vltavou předměstí, od námezníku výhybky číslo 40 a námezníku výhybky číslo 41 po námezník výhybky číslo 45. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 11.08.2026 | 08:00 | 11.08.2026 | 12:00 | 33. út 11: 4 | Souběh s 63177 C, E. | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63177 E | Kralupy nad Vltavou: 9,11,11a,202. jen TV, včetně části 203.SK |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 11.08.2026 | 08:00 | 11.08.2026 | 12:00 | 33. út 11: 4 | Souběh s 63177 C, D. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63177 F | Kralupy nad Vltavou: 111. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.08.2026 | 08:00 | 13.08.2026 | 15:00 | 33. čt 13: 7 |  | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63177 G | Kralupy nad Vltavou: 111,113,115. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 13.08.2026 | 08:00 | 13.08.2026 | 11:00 | 33. čt 13: 3 | Souběh s 63177 F. | práce echanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63177 H | Kralupy nad Vltavou: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 18.08.2026 | 08:00 | 18.08.2026 | 14:00 | 34. út 18: 6 |  | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63177 I | Kralupy nad Vltavou: 5,7. jen TV, včetně části 105,107,109.SK |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 18.08.2026 | 08:00 | 18.08.2026 | 11:00 | 34. út 18: 3 | Souběh s 63177 H. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 73218 A | Hrobce: záhl. 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 2. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8x9h | 11.08.2026 | 08:00 | 18.08.2026 | 17:00 | 33. út 11: 9; 33. st 12: 9; 33. čt 13: 9; 33. pá 14: 9; 33. so 15: 9; 33. ne 16: 9; 34. po 17: 9; 34. út 18: 9 |  | betonáž základu nového sloupu pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 73218 A | Hrobce: záhl. 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 2. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 19.08.2026 | 08:00 | 19.08.2026 | 17:00 | 34. st 19: 9 |  | betonáž základu nového sloupu pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel, geotechnický průzkumu pro ST UL | 11 | 8 | IO | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 73218 C | Bohušovice nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla Se4 po návěstidlo S2. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 17.08.2026 | 08:00 | 17.08.2026 | 16:00 | 34. po 17: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 6, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73218 B | Bohušovice nad Ohří: záhl. 1. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, Hrobce: záhl. 1. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 20.08.2026 | 08:00 | 21.08.2026 | 17:00 | 34. čt 20: 9; 34. pá 21: 9 |  | betonáž základu nového sloupu pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel, geotechnický průzkum pro ST UL | 11 | 8 | IO | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 73218 B | Bohušovice nad Ohří: záhl. 1. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, Hrobce: záhl. 1. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x9h | 22.08.2026 | 08:00 | 2026-08-28 | 17:00 | 34. so 22: 9; 34. ne 23: 9; 35. po 24: 9; 35. út 25: 9; 35. st 26: 9 |  | betonáž základu nového sloupu pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 | D | 73218 B | Bohušovice nad Ohří: záhl. 1. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, Hrobce: záhl. 1. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 29.08.2026 | 08:00 | 29.08.2026 | 17:00 | 35. so 29: 9 |  | betonáž základu nového sloupu pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 73281 A | Bohušovice nad Ohří: lichá jen TV, zhl. směr Lovosice, jeho část od námezníku výhybky č. 22 po námezník výhybky č. 23. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 28.08.2026 | 07:00 | 28.08.2026 | 15:00 | 35. pá 28: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 22, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73282 A | Lovosice jih: výh.: č. 210, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 03.08.2026 | 07:00 | 03.08.2026 | 15:00 | 32. po 3: 8 |  | vyvaření def. vady „C" na křídle výh.č. 210 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
527 |  | 73282 B | Lovosice jih: zhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 108 po hroty jazyků výhybky č. 110. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.08.2026 | 07:00 | 04.08.2026 | 15:00 | 32. út 4: 8 |  | vyvaření def. vady „C" na křídle výh.č. 108 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
527 |  | 73282 D | Lovosice jih: 101. jen TV, zhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 101 po námezník výhybky č. 107. |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 06.08.2026 | 07:00 | 06.08.2026 | 16:00 | 32. čt 6: 9 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 103, 107, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
527 |  | 73285 A | Lovosice: 13.,15.,17.,117a jen TV, zhl. směr Čížkovice/Prackovice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 20 po námezník výhybky č. 24. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 11.08.2026 | 07:05 | 11.08.2026 | 15:00 | 33. út 11: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 20, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73285 B | Lovosice jih: 100.,102. bez TV, 100.,102.,102a jen TV, zhl. střední směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla Se111 po návěstidlo Se113. |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 26.08.2026 | 07:05 | 26.08.2026 | 16:00 | 35. st 26: 9 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 124 a 128, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73282 C | Lovosice: výh.: č. 15ab, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 05.08.2026 | 07:00 | 05.08.2026 | 15:00 | 32. st 5: 8 |  | vyvaření def. vady „C" na srdcovce výh.č. 15a | 11 | 8 | O
527 |  | 73285 C | Lovosice: 2.,2a,4.,6.,6a,8.,10.,102b jen TV, zhl. směr Prackovice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 22 po námezník výhybky č. 23. |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 10.08.2026 | 07:05 | 10.08.2026 | 16:00 | 33. po 10: 9 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 22, 23, svařování | 11 | 8 | O
527 | R | Z-73285 D | Lovosice: 1.,1a,3.,5.,7.,7a jen TV, zhl. stření staničních kolejí č. 1, 1a v úseku mezi námezníky výhybek č. 8 - 9. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 07.08.2026 | 07:00 | 07.08.2026 | 15:00 | 32. pá 7: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 9, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73271 B | UNL hlavní nádraží jih: 101.,101a bez TV, výh.: č. 107, její část od hrotů jazyků po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - UNL hlavní nádraží jih, ze směru UNL hlavní nádraží jih. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 26.08.2026 | 07:00 | 26.08.2026 | 14:00 | 35. st 26: 7 |  | odstr. def. vady, výměna kol. vložky, svařování, podbíjení pražců | 11 | 8 | O
527 |  | 73237 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 903a bez TV, její část od návěstidla Se6 po hroty jazyků výhybky č. 353 Ústí nad Labem hlavní nádraží: 903. bez TV, výh.: č. 353, její část od námezníku po hroty jazyků, Ústí nad Labem hlavní nádraží: 903.,903a jen TV, napěťově mezi ÚO 405 - ÚD 2A, ÚD 2B Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 905. spojovací kolej bez TV, její část od návěstidla Lc905 po námezník výhybky č. 105 Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 905. spojovací kolej jen TV, od ÚO 405 po ÚD 2A, ÚD 2B Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 131a bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 105 po návěstidlo Se114 Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 127.,131a jen TV, zhl. střední jeho část, od hrotů jazyků výhybky č. 102, námezníku výhyby č. 105 po námezník výhybky č. 102, hroty jazyků výhybky č. 105. |  | T+S |  |  |  |  | N | 4h | 16.08.2026 | 23:30 | 17.08.2026 | 03:30 | [32 empty] | výměna nosných lan a trolejových drátů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 33. ne 16 to 34. po 17
527 |  | 73237 B | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 903.,903a bez TV, výh.: č. 353, její část od námezníku po hroty jazyků, zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část včetně části spojovací koleje č. 901 od návěstidla Se8 po námezníky výhybek č. 7, 4 a návěstidlo Lc905. Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5.,903.,903a jen TV, včetně části dráhy-vlečky ČD, a. s. Ústí nad Labem; od ÚD 12 ŽST Ústí nad Labem hlavní nádraží po ÚD 39 ŽST Ústí nad Labem hlavní nádraží, ÚD 2A, ÚD 2B, ÚO 451 ŽST Ústí nad Labem západ Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 131a,903. bez TV, 127.,131a jen TV, zhl. střední jeho část, od hrotů jazyků výhybky č. 102, námezníku výhyby č. 105 po námezník výhybky č. 102, hroty jazyků výhybky č. 105. Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 905. spojovací kolej + TV, Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej jen TV, část od ÚO 451 ŽST Ústí nad Labem západ po ÚD 12 ŽST Ústí nad Labem hlavní nádraží Ústí nad Labem západ stavědlo 1: zhl. střední, jeho část přes výhybky č. 108, 112, 119, 126 včetně části staniční koleje č. 3b od hrotů jazyků výhybky č. 108 po návěstidlo Sc3b. Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 3b,5b,9a,13. jen TV, od ÚO 402, ÚO 414, ÚD 2A, ÚD 2B po ÚO 215, ÚO 408, ÚO 437, ÚD 10 |  | T+S |  | L |  |  | N | 4x6h | 17.08.2026 | 22:30 | 21.08.2026 | 04:30 | 34. po 17: (; 34. út 18: )(; 34. st 19: )(; 34. čt 20: )(; 34. pá 21: ) | LNT z/do UL Stř | výměna nosných lan a trolejových drátů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 | R | 73288 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 902. TK Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ, ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 02.08.2026 | 06:35 | 02.08.2026 | 15:00 | 31. ne 2: 8 |  | navaření srdcovky výh.č. 6 | 11 | 8 | O
527 |  | 73236 A | Ústí nad Labem sever: 207.,207a,209.,211. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 03.08.2026 | 08:00 | 12.08.2026 | 20:00 | [32 empty] | výměna nosných lan a trolejových drátů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. po 3 to 33. st 12
527 |  | 73236 B | Ústí nad Labem sever: 203a bez TV, její část od návěstidla Se203 po hroty jazyků výhybky č. 206 Ústí nad Labem sever: zhl. střední od hrotů jazyků výhybky č. 206 po námezníky výhybek č. 206, 207, 209, 210. Ústí nad Labem sever: 207.,207a,209.,211. bez TV, zhl. střední od námezníků výhybek č. 232, 233 po hroty jazyků výhybky č. 233. |  | S |  |  |  |  | D | 5x12h | 03.08.2026 | 08:00 | 07.08.2026 | 20:00 | 32. po 3: 12; 32. út 4: 12; 32. st 5: 12; 32. čt 6: 12; 32. pá 7: 12 |  | výměna nosných lan a trolejových drátů | 11 | 8 | O
527 |  | 73236 C | Ústí nad Labem sever: 203a bez TV, její část od návěstidla Se203 po hroty jazyků výhybky č. 206 Ústí nad Labem sever: zhl. střední od hrotů jazyků výhybky č. 206 po námezníky výhybek č. 206, 207, 209, 210. Ústí nad Labem sever: 203b,207.,207a,209.,211. bez TV, zhl. střední od námezníků výhybek č. 232, 233 po hroty jazyků výhybky č. 233. Ústí nad Labem sever: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 217 po námezník výhybky č. 220. Ústí nad Labem sever: 203. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 220 po návěstidlo Lc203 Ústí nad Labem sever: 205. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 220 po návěstidlo Lc205 Ústí nad Labem sever: 201.,201a,203.,203a,203b,205. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x12h | 08.08.2026 | 08:00 | 12.08.2026 | 20:00 | 32. so 8: 12; 32. ne 9: 12; 33. po 10: 12; 33. út 11: 12; 33. st 12: 12 |  | výměna nosných lan a trolejových drátů | 11 | 8 | O
527 |  | 73287 C | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. bez TV, Povrly: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 28.08.2026 | 07:00 | 28.08.2026 | 14:00 | 35. pá 28: 7 |  | odstranění def.vad, výměna 2x LIS, výměna jazyka a opornice výh.č. 4, svařování, podbíjení pražců | 11 | 8 | O
527 |  | 73287 A | Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 27.08.2026 | 07:00 | 27.08.2026 | 14:00 | 35. čt 27: 7 |  | odstranění def.vad, výměna kol.vložek, svařování, podbíjení pražců | 11 | 8 | O
527 |  | 73287 B | Povrly: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo 1L. Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 31.08.2026 | 07:00 | 31.08.2026 | 15:00 | 36. po 31: 8 |  | odstranění def.vad, výměna kol.vložek, výměna jazyka a opornice výh.č. 1, svařování, podbíjení pražců | 11 | 8 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 63009 B | Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+70+71 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 111d | 01.07.2026 | 09:25 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
528 | D | 63217 A | Praha-Žvahov: celá bez TV, Praha-Žvahov - Praha-Waltrovka: traťová bez TV, Praha-Waltrovka: celá bez TV, Praha-Waltrovka - Praha-Stodůlky: traťová bez TV, Praha-Stodůlky: celá bez TV, Praha-Stodůlky - Praha-Zličín: traťová bez TV, Praha-Zličín: záhl. a zhl. směr Praha Stodůlky, část od náv. L po po námezníky výhybek č. 1, 2 a 3. Praha-Zličín: 1.,2. bez TV, kolejově část od námezníků výhybek č. 1 a 2 po náv. Lc1 a Lc2 v dopravně Praha Zličín | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 110d | 13.08.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 16:00 | [32 empty] | Podbíjení ASP v celém úseku, výměna pražců, demontáže a montáže přejezdů, čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, úprava svahů | 15 | 5 | O | X | [5 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. čt 13 to 36. po 31
528 |  | 63175 A | Odb Jeneček: kolejově: kolej J v dopravně Odb Jeneček Odb Jeneček - Jeneč: traťová bez TV, Jeneč: celá bez TV, Jeneč - Unhošť: traťová bez TV, Unhošť: celá bez TV, Unhošť - Kladno: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 18.08.2026 | 07:30 | 24.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | prov. kabelizace, posun PZZ P24, pažení na Odb Fialka | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 34. út 18 to 35. po 24
528 | D | 63175 E | Unhošť: 5.,5a bez TV, Unhošť: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po km 24,299 (přechod pro cestující) |  | S |  |  |  |  | Ne | 110d | 25.08.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | deponie mateirálu, odstavování mechanizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. út 25 to 36. po 31
528 |  | 65014 A | Kladno: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 24.08.2026 | 00:00 | 24.08.2026 | 04:00 | 35. po 24: 4 |  | výměna SW | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 |  | 63175 B | Odb Jeneček: kolejově: kolej S3 v dopravně Odb Jeneček Odb Jeneček - Středokluky: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 18.08.2026 | 07:30 | 21.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | pažení mostu v km 18,718, vložení provizorní výhybky 1XP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. út 18 to 34. pá 21
529 | R | 63175 C | Odb Jeneček: kolejově: kolej S3 v dopravně Odb Jeneček Odb Jeneček - Středokluky: část traťové koleje bez TV, od náv. NS dopravny Odb. Jeneček do km 25,486 (železniční most přes D6); ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Odb. Jeneček - Středokluky | X | T+S |  |  |  |  | D | 16x7h | 03.08.2026 | 08:30 | 31.08.2026 | 15:30 | 32. po 3: 7; 32. út 4: 7; 32. st 5: 7; 32. čt 6: 7; 32. pá 7: 7; 33. po 10: 7; 33. út 11: 7; 33. st 12: 7; 33. čt 13: 7; 33. pá 14: 7; 34. po 17: 7; 35. út 25: 7; 35. st 26: 7; 35. čt 27: 7; 35. pá 28: 7; 36. po 31: 7 |  | sypání drtí, návoz kolejnic a pražců | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 |  | 73214 A | Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, Žatec: záhl. směr Měcholupy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 120d | 13.07.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | etapizace, v RPV položka V-023011/20 | rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. so 1 to 36. po 31
531 |  | 73214 C | Žatec: napěťově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (u výhybky č. 2) po konec TV v dopravně Žatec |  | S |  |  |  |  | Ne | 120d | 13.07.2026 | 16:00 | 09.11.2026 | 08:00 | [31 empty] | etapizace, v RPV položka V-023011/20 | rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí - vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. so 1 to 36. po 31
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 31.07.2026 | 21:35 | 01.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | úprava NV v TT Kadaň, výstavba podchodu, nástupišť, protidotykové zábrany | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1
533 | D | 73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 22x6h | 01.08.2026 | 21:35 | 01.09.2026 | 04:00 | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | P | 75012 A | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: PZZ v km 130,672 (P72). |  | T |  |  |  |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | po dobu výlukových prací nebude možné využívat železniční přejezd P72 v km 130,672 v úseku mezi dopravnami Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov pro uživatele pozemní komunikace (včetně chodců) | snesení technologických objektů PZS v km 130,672 (P72), včetně výstražníků z důvodu prací ve vyloučené koleji dle ROV 73039 etapa B, zrušení PZS v km 130,672 (P72) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
533 | P | 73039 B | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla L po izolovaný styk v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6). Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla L, BL po návěstidlo 1S a námezník výhybky č. 1. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
533 |  | 75012 B | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: PZZ v km 132,465 (P73). |  | T |  |  |  |  | Ne | 113d | 04.07.2026 | 06:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | snesení technologických objektů PZS v km 132,465 (P73), včetně výstražníků z důvodu zahájení provozu přemostění zrušení PZS v km 132,465 (P73) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
533 | P | 73039 A | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá bez TV, Kadaň-Prunéřov: lichá jen TV, od ÚO 401 po PD 1 v km 137,716 a PD 2 v km 137,790 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 17, 18, 23 a návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 24 a návěstidlo Se11. |  | S |  | N |  |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 31. so 1 to 36. po 31
533 |  | 73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 6h | 31.07.2026 | 21:35 | 01.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | úprava NV v TT Kadaň, výstavba podchodu, nástupišť, protidotykové zábrany | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1
533 |  | 73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 6h | 31.07.2026 | 21:35 | 01.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | úprava NV v TT Kadaň, výstavba podchodu, nástupišť, protidotykové zábrany | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1
533 |  | 73039 H1 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 31.07.2026 | 21:35 | 01.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | dmt. a výstavba TP a NB TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1
533 |  | 73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 6h | 31.07.2026 | 21:35 | 01.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1
533 | D | 73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 15x6h | 01.08.2026 | 21:35 | 01.09.2026 | 04:00 | 31. so 1: (; 31. ne 2: )(; 32. po 3: )(; 32. út 4: )(; 32. st 5: )(; 32. čt 6: ); 33. út 11: (; 33. st 12: )(; 33. čt 13: )(; 33. pá 14: )(; 33. so 15: )(; 33. ne 16: )(; 34. po 17: )(; 34. út 18: )(; 34. st 19: )(; 34. čt 20: ); 36. po 31: ( |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | 73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 15x6h | 01.08.2026 | 21:35 | 01.09.2026 | 04:00 | 31. so 1: (; 31. ne 2: )(; 32. po 3: )(; 32. út 4: )(; 32. st 5: )(; 32. čt 6: ); 33. út 11: (; 33. st 12: )(; 33. čt 13: )(; 33. pá 14: )(; 33. so 15: )(; 33. ne 16: )(; 34. po 17: )(; 34. út 18: )(; 34. st 19: )(; 34. čt 20: ); 36. po 31: ( |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 | D | 73039 H1 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S |  |  |  | X | N | 15x6h | 01.08.2026 | 21:35 | 01.09.2026 | 04:00 | 31. so 1: (; 31. ne 2: )(; 32. po 3: )(; 32. út 4: )(; 32. st 5: )(; 32. čt 6: ); 33. út 11: (; 33. st 12: )(; 33. čt 13: )(; 33. pá 14: )(; 33. so 15: )(; 33. ne 16: )(; 34. po 17: )(; 34. út 18: )(; 34. st 19: )(; 34. čt 20: ); 36. po 31: ( |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 F1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 6h | 31.07.2026 | 21:35 | 01.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | úprava NV v TT Kadaň, výstavba podchodu, nástupišť, protidotykové zábrany | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1
533 |  | 73039 I2 | Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. bez TV, Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 401 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 31.07.2026 | 21:35 | 01.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | mont. TP a NB, dem., mont. NP-TV, NB, TP, přev. sud. sk. SK, úprava TV, podpěr. konstr. MO. | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1
533 | D | 73039 F1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 14x6h | 01.08.2026 | 21:35 | 20.08.2026 | 04:00 | 31. so 1: (; 31. ne 2: )(; 32. po 3: )(; 32. út 4: )(; 32. st 5: )(; 32. čt 6: ); 33. út 11: (; 33. st 12: )(; 33. čt 13: )(; 33. pá 14: )(; 33. so 15: )(; 33. ne 16: )(; 34. po 17: )(; 34. út 18: )(; 34. st 19: )(; 34. čt 20: ) |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | 73039 I2 | Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. bez TV, Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 401 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S |  |  |  | X | N | 14x6h | 01.08.2026 | 21:35 | 20.08.2026 | 04:00 | 31. so 1: (; 31. ne 2: )(; 32. po 3: )(; 32. út 4: )(; 32. st 5: )(; 32. čt 6: ); 33. út 11: (; 33. st 12: )(; 33. čt 13: )(; 33. pá 14: )(; 33. so 15: )(; 33. ne 16: )(; 34. po 17: )(; 34. út 18: )(; 34. st 19: )(; 34. čt 20: ) |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 F2 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S | X |  |  |  | Ne | 55d | 31.08.2026 | 07:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 36. po 31
533 |  | 73039 I1 | Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. bez TV, Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 401 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 55d | 31.08.2026 | 07:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h (1000 m dle postupu prací a umístění SO). ZP směr Kadaň. | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 36. po 31
533 |  | 72A37320 | Klášterec nad Ohří - Perštejn: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 10.08.2026 | 08:00 | 10.08.2026 | 15:00 | 33. po 10: 7 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37411 | Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 27.08.2026 | 08:00 | 28.08.2026 | 15:00 | 35. čt 27: 7; 35. pá 28: 7 |  | odstranění defektoskopických vad, čistění skalního masivu | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37511 | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 26.08.2026 | 08:00 | 26.08.2026 | 15:00 | 35. st 26: 7 |  | odstranění defektoskopických vad, ošetření skalního masivu | 11 | 8 | O
533 |  | 73253 B | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. bez TV, Perštejn: záhl. 2. traťové koleje směr Stráž nad Ohří, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 13.08.2026 | 08:00 | 13.08.2026 | 16:00 | 33. čt 13: 8 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 73253 C | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. bez TV, Stráž nad Ohří: záhl. 2. traťové koleje směr Perštejn, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 14.08.2026 | 08:00 | 14.08.2026 | 16:00 | 33. pá 14: 8 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37521 | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 25.08.2026 | 08:00 | 25.08.2026 | 15:00 | 35. út 25: 7 |  | odstranění defektoskopických vad, ošetření skalního masivu | 11 | 8 | O
533 |  | 73263 B | Ostrov nad Ohří: zhl. směr Hájek, včetně části staniční koleje č. 3 od návěstidla L3, námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo Se12. Ostrov nad Ohří: zhl. střední, jeho část včetně části staniční koleje č. 1a od návěstidla Se6 po námezník výhybky č. 7. Ostrov nad Ohří: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 05.08.2026 | 08:00 | 05.08.2026 | 15:00 | 32. st 5: 7 |  | oprava přejezdu v km 170,153 (P78) | 11 | 8 | O
533 |  | 73263 A | Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. + TV, Ostrov nad Ohří: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hájek, jejich část včetně části staniční koleje č. 2, 4 od návěstidla 2S po návěstidla L2, L4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří, ze směru Ostrov nad Ohří. |  | T+S | X |  |  |  | D | 7h | 06.08.2026 | 08:00 | 06.08.2026 | 15:00 | 32. čt 6: 7 |  | oprava přejezdu v km 170,153 (P78) | 11 | 8 | O
533 |  | 73195 A | Karlovy Vary - Dalovice: 1. bez TV, Karlovy Vary - Dalovice: 1. jen TV, část napětí trakčního vedení mezi ÚO 401 Karlovy Vary a NP TT Karlovy Vary-Bohatice (km 183,955) Karlovy Vary: záhl. a zhl. směr Dalovice, jejich část od návěstidlo 1L po námezník výhybky č. 4, 7, 10, 11. Karlovy Vary: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 18 po námezník výhybky č. 19. Karlovy Vary: 1.,1a,3.,5.,7.,9. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 07.08.2026 | 08:00 | 07.08.2026 | 16:00 | 32. pá 7: 8 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, údržba elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | 73195 B | Dalovice - Karlovy Vary: 2. bez TV, Dalovice - Karlovy Vary: 2. jen TV, část napětí trakčního vedení mezi NP Karlovy Vary-Bohatice (km 183,955) a ÚO 402 Karlovy Vary Karlovy Vary: záhl. a zhl. směr Dalovice, jejich část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 15. Karlovy Vary: zhl. směr Dalovice / Karlovy Vary dolní nádraží, jeho část od námezníků výhybek č. 3, 5 po námezníky výhybek č. 6, 8, 14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Karlovy Vary - Karlovy Vary dolní nádraží, ze směru Karlovy Vary. Karlovy Vary: 2.,4.,4a bez TV, Karlovy Vary: výh.: č. 23, její část od námezníku po hroty jazyků, Karlovy Vary: 2.,4.,4a,6.,6a jen TV, | X | T+S | X | N |  |  | N | 5h | 08.08.2026 | 23:30 | 09.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | BOTV - údržba ÚO a ÚD, údržba elektrického dělení | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 32. so 8 to 32. ne 9
533 |  | 73195 C | Karlovy Vary: zhl. směr Dalovice / Karlovy Vary dolní nádraží, jeho část od námezníků výhybek č. 9, 12b, 16b po hroty jazyků výhybky č. 20. Karlovy Vary: zhl. směr Chodov, jeho část od námezníků výhybek č. 22, 25 po námezník výhybky č. 28. Karlovy Vary: výh.: č. 21, její část od námezníku po hroty jazyků, Karlovy Vary: 6.,6a,8.,10.,12. bez TV, Karlovy Vary: 4.,4a,6.,6a,8.,10.,12. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 11.08.2026 | 08:00 | 11.08.2026 | 16:00 | 33. út 11: 8 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, údržba elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | 73195 D | Karlovy Vary: 1. bez TV, Karlovy Vary: 1.,1a,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 12.08.2026 | 07:30 | 12.08.2026 | 08:00 | [32 empty] | elektrická úprava, odklemování ÚD 9 | 11 | 8 | O | bar: 33. st 12
533 |  | 73195 E | Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec: 1. + TV, Karlovy Vary: záhl. a zhl. směr Odbočka Karlovy Vary Dvory, jejich část od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 31. Karlovy Vary: 1. jen TV, část napětí trakčního vedení mezi ÚO 411 a ÚD 9 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 12.08.2026 | 08:00 | 12.08.2026 | 16:00 | 33. st 12: 8 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, údržba elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | 73195 D1 | Karlovy Vary: 1. bez TV, Karlovy Vary: 1.,1a,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 12.08.2026 | 16:00 | 12.08.2026 | 16:30 | [32 empty] | elektrická úprava, proklemování ÚD 9 | 11 | 8 | O | bar: 33. st 12
533 |  | 73195 F | Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. bez TV, Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, napětí trakčního vedení mezi ÚO 412 Karlovy Vary a ÚO 422 Odb Karlovy Vary-Dvory včetně napětí trakčního vedení nad staniční kolejí č. 2a Karlovy Vary Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec: záhl. směr Stará Role, jeho část od návěstidla RS po námezník výhybky č. 37. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Karlovy Vary - Stará Role, ze směru Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec. Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec: záhl. a zhl. směr Odb Karlovy Vary Dvory, jejich části od návěstidla 2S po návěstidlo L2a a od návěstidla Sc2a po návěstidlo L2 a námezník výhybky č. 29. Karlovy Vary: 2a bez TV, Karlovy Vary: 2. jen TV, | X | T+S | X | N |  |  | N | 5h | 14.08.2026 | 23:30 | 15.08.2026 | 04:00 | [31 empty] | ZP pro nákladní vlaky po 1. TK Odb. K. Vary-Dvory - K. Vary. | BOTV - údržba ÚO a ÚD, údržba elektrického dělení | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 33. pá 14 to 33. so 15
533 |  | 73195 G | Karlovy Vary: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | D | 2x4h | 17.08.2026 | 00:00 | 18.08.2026 | 04:10 | 34. po 17: 4; 34. út 18: 4 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, údržba elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | 73224 A | Nové Sedlo u Lokte: záhl. směr Chodov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví, ze směru Nové Sedlo u Lokte. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 05.08.2026 | 08:00 | 05.08.2026 | 12:00 | 32. st 5: 4 |  | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39221 | Citice - Dasnice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 03.08.2026 | 08:00 | 04.08.2026 | 16:00 | 32. po 3: 8; 32. út 4: 8 |  | BOTV - oprava mechanického dělení, údržba kotvení, měření opotřebení TV | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39311 | Dasnice - Citice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 01.08.2026 | 08:00 | 02.08.2026 | 16:00 | 31. so 1: 8; 31. ne 2: 8 |  | BOTV - oprava mechanického dělení, údržba kotvení, měření opotřebení TV | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39421 | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 17.08.2026 | 08:00 | 18.08.2026 | 16:00 | 34. po 17: 8; 34. út 18: 8 |  | výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39511 | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x8h | 19.08.2026 | 08:00 | 23.08.2026 | 16:00 | 34. st 19: 8; 34. čt 20: 8; 34. pá 21: 8; 34. so 22: 8; 34. ne 23: 8 |  | výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 |  | 73225 A | Cheb: zhl. směr Tršnice, jeho část včetně části staniční koleje č. 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144 od návěstidel Se139, Se140, Se141, Se142, Se143, Se144, Se145, Se146 po návěstidlo Sc92. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 17.08.2026 | 07:00 | 17.08.2026 | 18:00 | 34. po 17: 11 |  | oprava GPK ve výhybkách č. 150, 151, 154, 155, 157 | 11 | 8 | O
533 |  | 73225 B | Cheb: zhl. směr Tršnice, jeho část včetně části staniční koleje č. 146, 148, 150, 152, 154 a části koleje Stará a Nová topírenská od návěstidel Se132, Se134, Se135, Se137, Se138, Se147, Se148 po návěstidla Se151, Se153, Se154. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 18.08.2026 | 07:00 | 18.08.2026 | 18:00 | 34. út 18: 11 |  | oprava GPK ve výhybkách č. 152, 153, 156, 158, 159 | 11 | 8 | O
533 |  | 73225 C | Cheb: zhl. směr Tršnice, jeho část od hrotů jazyků výhybek č. 150, 151, 152 po návěstidla Sc92, Se151, Se153, Se154. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 19.08.2026 | 07:00 | 19.08.2026 | 18:00 | 34. st 19: 11 |  | oprava GPK kolejového křížení č. 901 | 11 | 8 | O
533 |  | 73225 F | Cheb: výh.: č. 703, její část od hrotů jazyků po námezník, Cheb: 702. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.08.2026 | 12:00 | 20.08.2026 | 18:00 | 34. čt 20: 6 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
533 | D | 75010 A | Cheb: zab. zař.: SZZ částečně v obvodu St.2. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 17.08.2026 | 07:30 | 19.08.2026 | 17:30 | [32 empty] | komisionální přezkoušení vazby nového ZZ SÚ ČD Cheb na St.2 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. po 17 to 34. st 19
533 | D | 75010 B | Cheb: zab. zař.: SZZ částečně v obvodu St.1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 10.08.2026 | 07:30 | 21.08.2026 | 17:30 | [32 empty] | komisionální přezkoušení vazby nového ZZ SÚ ČD Cheb na St.1, vypnutí, úprava a vyvázání závislostí přestavníků V118, V120, V121, návěstidel Se111, Se112, Se113, Se114, kolejového obvodu V116-121 ze SRZZ St.1 a jejich přepojení do nového ZZ SÚ ČD Cheb | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 10 to 34. pá 21
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | 73039 G1 | Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň - Kadaň předměstí: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň: záhl. směr Kadaň-Prunéřov. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 31.07.2026 | 21:35 | 01.08.2026 | 04:00 | [32 empty] | dmt. a výstavba TP a NB TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1
534 | D | 73039 G1 | Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň - Kadaň předměstí: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň: záhl. směr Kadaň-Prunéřov. | X | T+S |  |  |  | X | N | 14x6h | 01.08.2026 | 21:35 | 20.08.2026 | 04:00 | 31. so 1: (; 31. ne 2: )(; 32. po 3: )(; 32. út 4: )(; 32. st 5: )(; 32. čt 6: ); 33. út 11: (; 33. st 12: )(; 33. čt 13: )(; 33. pá 14: )(; 33. so 15: )(; 33. ne 16: )(; 34. po 17: )(; 34. út 18: )(; 34. st 19: )(; 34. čt 20: ) |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
534 |  | 73039 G2 | Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň - Kadaň předměstí: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň: záhl. směr Kadaň-Prunéřov. | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 55d | 31.08.2026 | 07:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. po 31
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
535 |  | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
535 |  | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
535 |  | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
535 |  | 73006 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
535 |  | 73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
535 |  | 73234 A | Jeníkov-Oldřichov: záhl. směr Osek, jeho část od návěstidla OS po návěstidlo Se13. Jeníkov-Oldřichov - Osek: traťová + TV, Osek: celá jen TV, záhl. směr Oldřichov u Duchcova, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4. | X | T+S |  | L |  | X | D | 11h | 24.08.2026 | 07:00 | 24.08.2026 | 18:00 | 35. po 24: 11 |  | odstranění porostu, čištění příkopů | 11 | 8 | O
535 | Zm | 73234 B | Jeníkov-Oldřichov: záhl. směr Osek, jeho část od návěstidla OS po návěstidlo Se13. Jeníkov-Oldřichov - Osek: traťová + TV, Osek: celá + TV, Osek - Louka u Litvínova: traťová + TV, Louka u Litvínova: celá jen TV, záhl. směr Osek, jeho část od návěstidla OS po návěstidlo Se6. Louka u Litvínova - Litvínov: traťová + TV, Litvínov: 1. jen TV, záhl. směr Louka u Litvínova, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  | L |  | X | D | 11h | 25.08.2026 | 07:00 | 25.08.2026 | 18:00 | 35. út 25: 11 | změna vymezení, doplněna výluka v úseku Jeníkov-Oldřichov - Osek, Louka u L. - Litvínov, v dopravně Jeníkov-Oldřichov, Litvínov a upraveno vymezení v dopravně Osek | odstranění porostu, čištění příkopů | 11 | 8 | O
535 |  | 73234 C | Louka u Litvínova: celá jen TV, záhl. směr Litvínov, jeho část od návěstidla JL po návěstidlo Se4. Louka u Litvínova - Litvínov: traťová + TV, Litvínov: 1. jen TV, záhl. směr Louka u Litvínova, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  | L |  | X | D | 9h | 26.08.2026 | 07:00 | 26.08.2026 | 16:00 | 35. st 26: 9 |  | odstranění porostu, čištění příkopů | 11 | 8 | O
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 |  | 73286 B | Sokolov - Svatava: traťová bez TV, Svatava: celá bez TV, Svatava - Hřebeny: traťová bez TV, Hřebeny: celá bez TV, Hřebeny - Oloví: traťová bez TV, Oloví: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 27.08.2026 | 08:00 | 28.08.2026 | 17:00 | [31 empty] | současně s ROV 73286 A a s výlukou DB Kraslice – Zwotental | oprava GPK, SVP, výměna kolejnic | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. čt 27 to 35. pá 28
536 |  | 73286 A | Oloví - Rotava: traťová bez TV, Rotava: celá bez TV, Rotava - Kraslice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 25.08.2026 | 08:00 | 31.08.2026 | 17:00 | [31 empty] | souběh s výlukou DB Kraslice – Zwotental | oprava GPK, TSO výhybky č. 1 v dopr. D3 Rotava | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. út 25 to 36. po 31
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63011 B1 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4. bez TV, část od km 72,315 do km 72,448 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.06.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [32 empty] | Rekonstrukce výpravní budovy. | 14 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
537 | D | 63218 A | Bakov nad Jizerou: 7.,9. bez TV, od námezníku výhybky 8, 10 po námezník výhybky 17, 19 |  | S |  |  |  |  | Ne | 22d | 22.08.2026 | 07:00 | 12.09.2026 | 17:00 | [32 empty] | Výměna kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, vyčištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. so 22 to 36. po 31
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | 53093 A | Jestřebí: 5.,5a bez TV, Jestřebí: výh.: č. 6 v přímém směru, |  | S |  |  |  |  | Ne | 20d | 29.07.2026 | 08:00 | 17.08.2026 | 16:00 | [32 empty] | Oprava staniční koleje č. 5, výměna pražců, výměna kolejnic. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 34. po 17
540 |  | 55017 A | Brniště - Jablonné v Podještědí: zab. zař.: PZZ v km 112,919 (P3413). |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 17.08.2026 | 08:00 | 26.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53143 A. | Výměna technologie, instalace nového RD, úprava technologie, instalace počítačů náprav, úprava signalizace kontrol ve stanici, zřízení závislostí. | 8 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 34. po 17 to 35. st 26
540 |  | 55017 B | Jablonné v Podještědí: zab. zař.: PZZ v km 113,856 (P3414). |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 17.08.2026 | 08:00 | 26.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53143 A. | Výměna technologie, instalace nového RD, úprava technologie, instalace počítačů náprav, úprava závislostí SZZ a jejich přezkoušení, úprava signalizace kontrol ve stanici, zřízení závislostí. | 8 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 34. po 17 to 35. st 26
540 |  | 55017 D | Jablonné v Podještědí - Rynoltice: zab. zař.: PZZ v km 115,883 (P3416). |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 31.08.2026 | 08:00 | 09.09.2026 | 18:00 | [31 empty] | Jízdy na OP. | Výměna technologie, instalace nového RD, úprava technologie, instalace počítačů náprav, úprava závislostí SZZ a jejich přezkoušení, zřízení závislostí. | 8 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 36. po 31
540 |  | 53143 A | Mimoň - Brniště: traťová bez TV, Brniště - Jablonné v Podještědí: traťová bez TV, Brniště: 1.,2.,3.,5.,5a bez TV, Brniště: záhl. směr Mimoň. Brniště: záhl. směr Jablonné v Podještědí. Brniště: výh.: č. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 28, 30, 32, zhl. směr Jablonné v Podještědí, jeho část od námezníku výhybky č. 32 po hroty jazyků výhybky č. 28. Jablonné v Podještědí: záhl. směr Brniště, jeho část od návěstidla L do km 113,892 (úroveň označníku). | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 03.08.2026 | 08:10 | 27.08.2026 | 17:40 | [32 empty] | Výh. č. 1,2, 3, 4 včetně přípojů - následná směrová a výšková úprava výhybek, úprava BK. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 32. po 3 to 35. čt 27
540 |  | 53143 B | Brniště: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Brniště: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 27.08.2026 | 18:00 | 16.09.2026 | 16:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53143 C. | Oprava kolejí v dopravně Brniště | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 35. čt 27 to 36. po 31
540 |  | 53143 C | Brniště: 5.,5a bez TV, výh.: č. 6, |  | S |  |  |  |  | Ne | 35d | 27.08.2026 | 18:00 | 30.09.2026 | 16:00 | [32 empty] | Oprava kolejí a výhybek. | 8 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 35. čt 27 to 36. po 31
540 |  | 53143 D | Česká Lípa hlavní nádraží - Výh Žizníkov: traťová bez TV, Výh Žizníkov: celá bez TV, Výh Žizníkov - Zákupy: traťová bez TV, Zákupy: celá bez TV, Zákupy - Mimoň: traťová bez TV, Mimoň: celá bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. směr Výh Žízníkov, jeho část od návěstidla ZL po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 23.08.2026 | 08:00 | 27.08.2026 | 17:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53143 A. | Odstranění defektoskopických vad, oprava přejezdů P 3393, P3394 a P3395; zajištění skal v km 98,100 - 98,200, provedení geotechnických sond a vrtů. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 34. ne 23 to 35. čt 27
540 |  | 53143 E | Brniště: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 25d | 03.08.2026 | 08:10 | 27.08.2026 | 17:40 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53143 A. | Vypnutí, přepojení na novou kabelizaci, zapnutí a přezkoušení SZZ Brniště včetně PZS P3408 v km 107,262. | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 32. po 3 to 35. čt 27
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | 53160 A | Kopidlno - Rožďalovice: traťová bez TV, Rožďalovice: celá bez TV, Rožďalovice - Odb Obora: traťová bez TV, Odb Obora: celá bez TV, Odb Obora - Křinec: traťová bez TV, Kopidlno: záhl. kolej 1 zb. Křinec: záhl. směr Odbočka Obora. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 16.08.2026 | 08:05 | 04.10.2026 | 18:05 | [31 empty] | Přejezdy mimo trasu NAD. | Opravné práce v km 14,200 - 16,040; 20,400 - 24,030: SVP, SVK, ASP, doplnění štěrku, PUŠL; oprava přejezdů v km 14,947 (P4610), v km 20,977 (P4615), v km 21,774 (P4616), v km 22,317 (P4617) a v km 23,507 (P4618), oprava propustků a mostů. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 33. ne 16 to 36. po 31
541 |  | 63149 C | Výh Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: záhl. směr Výh Bezděčín od km 29,200 po návěstidlo BL. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 22.07.2026 | 08:00 | 04.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | Oprava mostu v km 29,048; výměna mostnic, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 32. út 4
541 |  | 63149 A | Veleliby: celá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veleliby - Křinec, ze směru Veleliby. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veleliby - Nymburk město, ze směru Veleliby. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veleliby - Výh Straky, ze směru Veleliby. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veleliby - Nymburk hlavní nádraží stavědlo 3, ze směru Veleliby. | X | S | X |  |  | X | Ne | 18d | 22.07.2026 | 08:00 | 08.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | ZP na všechny směry | Opravy výhybek, výměna pražců, výměna kolejnic, oprava staničních kolejí, oprava nástupišť, výměna upevňovadel, úprava odvodnění, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. so 1 to 32. so 8
541 |  | 63149 B | Veleliby: záhl. a zhl. směr Nymburk město, od návěstidla NL po námezník výhybky 1. Veleliby: 2a,2b,2.,4.,6. bez TV, Veleliby: 2c bez TV, část od námezníku výhybky 12 po návěstidlo Se12 Veleliby: ost. zař.: nástupiště mezi 2.a 4., 4.a 6. staniční kolejí. | X | S |  |  |  |  | Ne | 25d | 08.08.2026 | 18:00 | 01.09.2026 | 18:00 | [31 empty] | ZP směr Nymburk město. | Opravy výhybek, výměna pražců, výměna kolejnic, oprava staničních kolejí, oprava nástupišť, výměna upevňovadel, úprava odvodnění, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 32. so 8 to 36. po 31
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 | D | 63223 B | Kněžmost: 2. bez TV, od námezníku výhybky 2 po námezník výhybky 3; NZ Kněžmost 2. manipulační kolej |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 10.08.2026 | 07:00 | 17.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | Oprava koleje, výměna pražců, výměna upevňovadel, svařování, úprava GPK. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 10 to 34. po 17
542 | D | 63223 C | Kněžmost: 3. bez TV, od námezníku výhybky 1 po námezník výhybky 4; NZ Kněžmost 3. manipulační kolej |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 21.08.2026 | 07:00 | 28.08.2026 | 17:00 | [32 empty] | Oprava koleje, výměna pražců, výměna upevňovadel, svařování, úprava GPK. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. pá 21 to 35. pá 28
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | 55015 A | Liberec - Hrádek nad Nisou st.hr.: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 14.08.2026 | 08:00 | 15.08.2026 | 04:10 | [32 empty] | Aktivace ETCS STOP v úseku Liberec – Hrádek st. hr. | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 33. pá 14 to 33. so 15
547 |  | 55015 B | Chrastava: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.08.2026 | 01:10 | 15.08.2026 | 04:10 | 33. so 15: 3 | V souběhu s výlukou 55015 A, C, D. | Výměna SW v ŽST Chrastava. | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 |  | 55015 C | Hrádek nad Nisou: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.08.2026 | 01:10 | 15.08.2026 | 04:10 | 33. so 15: 3 | V souběhu s výlukou 55015 A, B, D. | Výměna SW v ŽST Hrádek nad Nisou. | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 |  | 55015 D | Liberec: zab. zař.: SZZ. SW JOP výpravčího DOZ 3 | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.08.2026 | 01:10 | 15.08.2026 | 04:10 | 33. so 15: 3 | V souběhu s výlukou 55015 A, B, C. | Výměna SW pracoviště výpravčího DOZ 3 ŽST Liberec. | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | 93060 A | Veselí nad Lužnicí - Doňov: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Doňov - Kardašova Řečice: traťová + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Kardašova Řečice - Výh Velký Ratmírov: traťová + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, Výh Velký Ratmírov - Jindřichův Hradec: traťová + TV, Jindřichův Hradec: celá bez TV, Jindřichův Hradec: celá jen TV, Jindřichův Hradec-Kanclov - Jarošov nad Nežárkou: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou - Výh Kamenný Malíkov: traťová + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov - Popelín: traťová + TV, Popelín: celá + TV, Popelín - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 10.08.2026 | 08:30 | 17.08.2026 | 16:00 | [31 empty] | Bez vlivu na úzkorozchodné dráhy. | Výměna pražců v km 10,900-12,200; km 14,200-15,200; km 39,300-41,800; vým. kolejnic v km 16,000-16,600; km 31,200-31,800. Oprava TV v ŽST Počátky - Žirovnice - oprava Ú vč. kabelizace a mot. pohonů. Běžná údržba žel. svršku a TV. | 10 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 33. po 10 to 34. po 17
701 |  | 33145 A | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 10.08.2026 | 07:50 | 17.08.2026 | 15:00 | [32 empty] | údržba železničního svešku, výměna vadných pražců a kolejnic, odstranění vegetace, výměna bočně ojetých kolejnic, údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 33. po 10 to 34. po 17
701 |  | 33145 B | Horní Cerekev: celá jen TV, včetně obcházecího vedení Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 10.08.2026 | 07:50 | 17.08.2026 | 15:00 | [32 empty] | údržba železničního svešku, výměna vadných pražců a kolejnic, odstranění vegetace, výměna bočně ojetých kolejnic, údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 33. po 10 to 34. po 17
701 |  | 33145 G | Napájecí stanice Horní Cerekev Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | Ne | 10d | 08.08.2026 | 07:50 | 17.08.2026 | 15:00 | [32 empty] | výměna převěsů, izolátorů a lan | 5 | 3 | O | bar: 32. so 8 to 34. po 17
701 |  | 33145 C | Batelov: celá + TV, včetně obcházecího vedení Batelov - Výh Spělov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 10.08.2026 | 07:50 | 17.08.2026 | 15:00 | [32 empty] | údržba železničního svešku, výměna vadných pražců a kolejnic, odstranění vegetace, výměna bočně ojetých kolejnic, údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 33. po 10 to 34. po 17
701 |  | 33145 F | Horní Cerekev: celá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Horní Cerekev - Dobrá Voda u Pelhřimova, ze směru Horní Cerekev. | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 10.08.2026 | 07:50 | 10.08.2026 | 17:50 | 33. po 10: 10 |  | úprava srdcovky v DKS v dopravně Horní Cerekev | 5 | 3 | O
701 |  | 33145 D | Výh Spělov: celá + TV, včetně obcházecího vedení Výh Spělov - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 10.08.2026 | 07:50 | 17.08.2026 | 15:00 | [32 empty] | údržba železničního svešku, výměna vadných pražců a kolejnic, odstranění vegetace, výměna bočně ojetých kolejnic, údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 33. po 10 to 34. po 17
701 |  | 33145 E | Kostelec u Jihlavy: celá jen TV, včetně obcházecího vedení |  | S |  | L |  |  | Ne | 8d | 10.08.2026 | 07:50 | 17.08.2026 | 15:00 | [32 empty] | údržba železničního svešku, výměna vadných pražců a kolejnic, odstranění vegetace, výměna bočně ojetých kolejnic, údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 33. po 10 to 34. po 17
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | 93072 A | Milevsko: záhl. a zhl. směr Branice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Milevsko - Branice, ze směru Milevsko. | X | S | X |  |  | X | N | 2x8h | 19.08.2026 | 21:00 | 21.08.2026 | 04:30 | 34. st 19: (; 34. čt 20: )(; 34. pá 21: ) |  | výstavba mostu ev.č. 10543-1 v km 27,034 (CPS - akce Jihočeského kraje) - demontáž podpůrné konstrukce bednění říms | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | 93073 A | Soběslav - Planá nad Lužnicí: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 4h | 16.08.2026 | 00:05 | 16.08.2026 | 03:55 | 33. ne 16: 4 |  | pravidelná roční kontrola nezavodněného požárního potrubí "Zvěrotického tunelu" v km 64,325-64,695 složkou HZS SŽ | 10 | 6 | O
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 | D | 93100 A | Třeboň: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 2h | 18.08.2026 | 01:00 | 18.08.2026 | 03:00 | 34. út 18: 2 |  | demontáž vzdušného vedení 22 kV v majetku EG.D v km cca 33,920 v ŽST Třeboň | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
710 | Zm | 93085 A | Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, Klatovy: kolejově 3a, 3b staniční kolej a úsek koleje od návěstidla BL k návěstidlu Se2 v dopravně Klatovy | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 106d | 03.08.2026 | 08:00 | 16.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | doplněna výluka v Klatovech, navýšení prací | oprava mostu km v 55,529, oprava mostní konstrukce, spodní stavby, žel. svršku a spodku | 9 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 32. po 3 to 36. po 31
710 |  | 93085 B | Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, Hrádek u Sušice: celá bez TV, Hrádek u Sušice - Kolinec: traťová bez TV, Kolinec: celá bez TV, Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, Nemilkov: celá bez TV, Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 26d | 03.08.2026 | 08:00 | 28.08.2026 | 15:00 | [32 empty] | odstranění DVK, oprava GPK, zřízení nástupiště u 3. staniční koleje v dopravně Hrádek u Sušice, zřízení BK, doplnění závorových břeven na PZS v km 54,128 (P938), rekonstrukce mostu km 45,061 | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 32. po 3 to 35. pá 28
710 |  | 95010 A | Hrádek u Sušice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 26d | 03.08.2026 | 08:00 | 28.08.2026 | 15:00 | [31 empty] | V souběhu s ROV 93085 B | výměna technologie SZZ v ŽST Hrádek u Sušice | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. po 3 to 35. pá 28
710 | D | 93085 C | Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 95d | 28.08.2026 | 15:00 | 30.11.2026 | 15:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostu v km 45,061 | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 35. pá 28 to 36. po 31
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 | D | 93087 A | Klatovy: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 k návěstidlu Lc5 Klatovy: 5. jen TV, Klatovy: ost. zař.: nástupiště č.1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 120d | 03.08.2026 | 07:00 | 30.11.2026 | 15:00 | [32 empty] | práce na zastřešení nástupiště č. 1 (podpěry-sloupy a zastřešení – sanace), práce na povrchu nástupiště (zadláždění) | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. po 3 to 36. po 31
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. so 1 to 36. po 31
712 |  | 93027 B | Nýřany: 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 174d | 22.06.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | demontáže určených částí staničních kolejí v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), demolice určeného postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 31. so 1 to 36. po 31
712 |  | 93027 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 168d | 28.06.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, demontáže části nástupišť u staničních kolejí č. 2 a 4 v ŽST Vejprnice, příprava na snesení výhybek č. 5 a 6 | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
712 | D | 93027 D | Nýřany: 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123 |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu, ostatní přípravné práce | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31
712 |  | 93095 A | Plzeň-Jižní Předměstí: 982a bez TV, Plzeň-Jižní Předměstí: 982. bez TV, část koleje od návěstidla Sc982 k návěstidlu L982 |  | S |  |  |  |  | D | 18x10h | 04.08.2026 | 08:00 | 26.08.2026 | 18:00 | 32. út 4: 10; 32. st 5: 10; 32. čt 6: 10; 32. pá 7: 10; 32. so 8: 10; 32. ne 9: 10; 33. po 10: 10; 33. út 11: 10; 33. st 12: 10; 34. út 18: 10; 34. st 19: 10; 34. čt 20: 10; 34. pá 21: 10; 34. so 22: 10; 34. ne 23: 10; 35. po 24: 10; 35. út 25: 10; 35. st 26: 10 | PJ 50km/h kolem pracovního místa v délce cca 1700m | výstavba základů trakčních podpěr | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 63142 A2 | Kařízek - Hořovice: 1. + TV, Hořovice: 1a,1b,1c jen TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 4h | 03.08.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 12:00 | 32. po 3: 4 |  | měřící vlak | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
713 |  | 63142 B3 | Hořovice - Kařízek: 2. + TV, Hořovice: 2a,2b jen TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 4h | 03.08.2026 | 12:00 | 03.08.2026 | 16:00 | 32. po 3: 4 |  | měřící vlak | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 06.08.2026 | 23:25 | 07.08.2026 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 32. čt 6 to 32. pá 7
713 |  | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 18.08.2026 | 23:25 | 19.08.2026 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 34. út 18 to 34. st 19
713 |  | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 19.08.2026 | 23:25 | 20.08.2026 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 34. st 19 to 34. čt 20
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 20.08.2026 | 23:25 | 21.08.2026 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 34. čt 20 to 34. pá 21
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 | Zm | 93070 A | Chrást u Plzně: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | Ne | 133d | 11.04.2026 | 00:00 | 21.08.2026 | 15:00 | [31 empty] | výluka zkrácena v souvislosti s doplněním výluky 93116 A, původně do 12.12. do 24:00 | havarijní stav výhybky | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 34. pá 21
714 | D | 93116 A | Chrást u Plzně: 9. bez TV, Chrást u Plzně: 7. bez TV, její část od km 9,260 k námezníku výhybky č. 6 Chrást u Plzně: výh.: 6, její část od námezníku ke hrotu jazyka |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 17.08.2026 | 07:00 | 21.08.2026 | 15:00 | [32 empty] | náhrada výhybky č. 5 kolejovým polem | 9 | 6 | O | [12 empty] | N | bar: 34. po 17 to 34. pá 21
714 | D | 93090 A | Trpísty: 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 123d | 12.08.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | havarijní stav | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. st 12 to 36. po 31
714 | Zm | 93084 A | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, Trpísty: výh.: 2, záhl. a zhl. směr Pňovany od lichoběžníkové tabulky LT k námezníku výhybky č. 1. její část od námezníku k hrotu jazyka Trpísty: 2. bez TV, její část od hrotu výhybky č. 2 do km 7,303 Trpísty: 1.,2a bez TV, Trpísty: záhl. a zhl. směr Bezdružice od hrotu výhybky č. 3 a námezníku výhybky č. 4 k lichoběžníkové tabulce LT. Trpísty - Bezdružice: traťová bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 24.08.2026 | 07:00 | 02.10.2026 | 15:00 | [31 empty] | úprava vymezení v dopravně Trpísty kvůli doplnění výluky dle ROV 93090 A | výměna pražců, a kolejnic, výměna štěrkového lože, oprava přejezdů km 19,864 (P439), km 21,396 (P444), km 22,052 (P445), oprava propustků v km 18,756; 19,497; 21,490, oprava GPK | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 35. po 24 to 36. po 31
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.08.2026 | 07:00 | 03.08.2026 | 13:00 | 32. po 3: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
719 |  | 93105 A | Plzeň seřaďovací nádraží - Plzeň-Orlík: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 4h | 27.08.2026 | 09:30 | 27.08.2026 | 13:30 | 35. čt 27: 4 |  | přetah vodičů v km 5,890 | 9 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
719 | D | 75022 A | Kaštice - Žabokliky: zab. zař.: PZS v km 190,480 (P1716), v km 192,736 (P1718). |  | T |  |  |  |  | Ne | 21d | 04.08.2026 | 07:00 | 24.08.2026 | 17:00 | [31 empty] | jízda na Op | vybudování nových PZZ typu PZS RE s celými závorami na přejezdech v km 190,480 (P1716) a v km 192,736 (P1718) dokončení osazení nových výstražníků a stojanů závor, osazení nových reléových domků | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 32. út 4 to 35. po 24
719 | Zm | 73192 A | Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV, Žabokliky: celá bez TV, Žabokliky - Žatec západ: traťová bez TV, Žatec západ: záhl. a zhl. směr Žabokliky - část včetně částí staničních kolejí č. 201, 202, 204 mezi návěstidly ZS - L201, L202, L204. Žatec západ: celá jen TV, Žatec západ - Žatec: 901. spojovací kolej jen TV, od ÚO 431 směr Žabokliky Žatec západ - Žatec-Velichov: 902b spojovací kolej jen TV, od ÚO 441 směr Žabokliky | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 21d | 04.08.2026 | 07:00 | 24.08.2026 | 17:00 | [31 empty] | původně do 20.8.2026, doplnění výluky TV spojovacích kolejí 901 a 902b | souvislá výměna pražců ve výhybkách č. 218, 222, 223 + pp, rekonstrukce přejezdů v km 190,480 (P1716), 192,736 (P1718), 195,984 (P1720) a 196,926 (P1721) - výměna přejezdových konstrukcí, doplnění závor | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. út 4 to 35. po 24
719 | D | 75022 C | Plzeň seřaďovací nádraží - Žatec západ: zab. zař.: DOZ. | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 04.08.2026 | 23:50 | 05.08.2026 | 03:50 | [32 empty] | výměna adresného SW | 11 | 8 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 32. út 4 to 32. st 5
719 |  | 73061 A | Petrohrad - Kryry: traťová bez TV, Petrohrad: záhl. a zhl. směr Kryry, včetně částí staničních kolejí č. 1, jejich část od návěstidla S po návěstidlo L1 a námezník výhybky č. 8. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 154d | 03.03.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostu v km 163,233, výstavba nového železničního mostu v km 164,103 | 11 | 8 | C/I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. so 1 to 32. po 3
719 |  | 73061 C | Kryry - Vroutek: traťová bez TV, Kryry: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 27.07.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | současně s ROV 73061 A+B a ROV 75009 A+B | zajištění výlukových prací při doplnění závor na přejezdech v km 163,692 (P1702) a v km 169,358 (P1703) | 11 | 8 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 32. po 3
719 |  | 75009 A | Petrohrad - Kryry: zab. zař.: PZZ v km 163,692 (P1702). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 27.07.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | současně s ROV 73061 A+C a ROV 75009 B | doplnění závor na přejezdu v km 163,692 (P1702) | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. so 1 to 32. po 3
719 |  | 75009 B | Kryry - Vroutek: zab. zař.: PZZ v km 169,358 (P1703). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 27.07.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | současně s ROV 73061 A+C a ROV 75009 A | doplnění závor na přejezdu v km 169,358 (P1703) | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. so 1 to 32. po 3
719 | R | Z-93090 A | Mladotice: výh.: 9.,10., její část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 24.08.2026 | 07:00 | 01.09.2026 | 07:00 | [31 empty] | úprava času ukončení - původně do 15:00 hod. | příprava výhybky č. 10 pro optimalizaci | 9 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 35. po 24 to 36. po 31
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 73225 D | Cheb - Lipová u Chebu: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 20.08.2026 | 07:00 | 20.08.2026 | 14:00 | 34. čt 20: 7 |  | oprava GPK | 11 | 6 | O
720 |  | 73225 E | Lipová u Chebu - Cheb: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 21.08.2026 | 07:00 | 21.08.2026 | 14:00 | 34. pá 21: 7 |  | oprava GPK | 11 | 6 | O
720 |  | 73128 F | Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800 Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 212d | 15.05.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | stavba lávky v km 150,458 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. so 1 to 36. po 31