## List 1
Datum a hodina tisku: 01.09.2026 09:38 hod.
Listopad 2026
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 44. | 45. | [6 empty] | 46. | [6 empty] | 47. | [6 empty] | 48. | [6 empty] | 49. | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | ne 1 | po 2 | út 3 | st 4 | čt 5 | pá 6 | so 7 | ne 8 | po 9 | út 10 | st 11 | čt 12 | pá 13 | so 14 | ne 15 | po 16 | út 17 | st 18 | čt 19 | pá 20 | so 21 | ne 22 | po 23 | út 24 | st 25 | čt 26 | pá 27 | so 28 | ne 29 | po 30 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 | Zm | Z-87017 A | Tršnice - Karlštejn: zab. zař.: ETCS L2. Hýskov - Beroun: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Kačerov - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Odb Balabenka - Milovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Skály - Praha-Satalice: zab. zař.: ETCS L2. Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Choltice - Přelouč: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Vysoké Mýto - Choceň: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 07.11.2026 | 00:00 | 07.11.2026 | 04:00 | 45. so 7: 4 | Omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 | Zm | Z-87017 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 07.11.2026 | 00:00 | 07.11.2026 | 04:00 | 45. so 7: 4 | Omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 | Zm | Z-87018 A | Tršnice - Karlštejn: zab. zař.: ETCS L2. Hýskov - Beroun: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Kačerov - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Odb Balabenka - Milovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Skály - Praha-Satalice: zab. zař.: ETCS L2. Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Choltice - Přelouč: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Vysoké Mýto - Choceň: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 14.11.2026 | 00:00 | 14.11.2026 | 04:00 | 46. so 14: 4 | Omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 | Zm | Z-87018 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 14.11.2026 | 00:00 | 14.11.2026 | 04:00 | 46. so 14: 4 | Omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87018 C | CDP Praha: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Praha GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 14.11.2026 | 00:00 | 14.11.2026 | 04:00 | 46. so 14: 4 |  | Údržba rádiové sítě GSM-R CZ a přenosových sítí s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87018 D | CDP Přerov: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Přerov GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 14.11.2026 | 00:00 | 14.11.2026 | 04:00 | 46. so 14: 4 | Omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba rádiové sítě GSM-R CZ a přenosových sítí s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | Z-23351 O | Mosty u Jablunkova: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Návsí, jeho část od náv. Se11 po náv. Se15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mosty u Jablunkova - Návsí, ze směru Mosty u Jablunkova. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 12.11.2026 | 07:00 | 12.11.2026 | 15:00 | 46. čt 12: 8 |  | navaření srdcovky na DKS 901 mezi výh. č. 11-13 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23352 D | Návsí - Bystřice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 05.11.2026 | 07:45 | 05.11.2026 | 13:45 | 45. čt 5: 6 |  | výměna bočních držáků trakčního vedení ve 2. traťové koleji | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23351 M | Návsí: výh.: 25, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.11.2026 | 07:00 | 18.11.2026 | 15:00 | 47. st 18: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 25 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23352 C | Bystřice - Návsí: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 06.11.2026 | 07:45 | 06.11.2026 | 13:45 | 45. pá 6: 6 |  | výměna bočních držáků trakčního vedení v 1. traťové koleji | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23351 B | Třinec: 301. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 04.11.2026 | 07:00 | 04.11.2026 | 12:00 | 45. st 4: 5 |  | oprava GPK pomocí ASP staniční koleje č. 301 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23351 C | Třinec: 11.,13.,13a jen TV, 15. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2h | 04.11.2026 | 12:00 | 04.11.2026 | 14:00 | 45. st 4: 2 |  | oprava GPK pomocí ASP staniční koleje č. 15 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23351 D | Třinec: 11.,13a,15. jen TV, 13. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2h | 04.11.2026 | 14:00 | 04.11.2026 | 16:00 | 45. st 4: 2 |  | oprava GPK pomocí ASP staniční koleje č. 13 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23351 G | Třinec: 5a + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 05.11.2026 | 07:30 | 05.11.2026 | 12:00 | 45. čt 5: 5 |  | oprava GPK pomocí ASP staniční koleje č. 5a | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23351 J | Třinec: výh.: 4,5, zhl. kolejová spojka mezi výh. č. 4-7. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 11.11.2026 | 07:30 | 11.11.2026 | 12:00 | 46. st 11: 5 |  | oprava LISů v kolejové spojce mezi výh. č. 4-7 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23351 K | Třinec: výh.: 25, zhl. kolejová spojka mezi výh. č. 22-25. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 12.11.2026 | 07:30 | 12.11.2026 | 12:00 | 46. čt 12: 5 |  | oprava LISů v kolejové spojce mezi výh. č. 22-25 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23351 L | Třinec: výh.: 30, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 13.11.2026 | 07:30 | 13.11.2026 | 13:00 | 46. pá 13: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 30 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23351 I | Třinec - Český Těšín: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 19.11.2026 | 07:30 | 19.11.2026 | 13:00 | 47. čt 19: 6 |  | vevaření LISů, oprava BK ve 2. traťové koleji | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23351 E | Odb Chotěbuz - Český Těšín: 1. + TV, ovlivnění jízdy po 1. traťové koleji Louky nad Olší - Český Těšín |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 02.11.2026 | 08:15 | 02.11.2026 | 16:45 | 45. po 2: 9 |  | oprava GPK pomocí ASP v 1. traťové koleji | 1 | 1 | O
301 |  | 23282 A | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. bez TV, Albrechtice u Českého Těšína: 8. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 03.11.2026 | 07:00 | 06.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | oprava GPK, výměna kolejnic | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 45. út 3 to 45. pá 6
301 |  | Z-23351 F | Český Těšín - Louky nad Olší: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 07.11.2026 | 07:30 | 07.11.2026 | 16:00 | 45. so 7: 9 |  | oprava GPK pomocí ASP ve 2. traťové koleji | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23351 H | Český Těšín - Třinec: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 20.11.2026 | 07:30 | 20.11.2026 | 13:00 | 47. pá 20: 6 |  | vevaření LISů, oprava BK v 1. traťové koleji | 1 | 1 | O
301 |  | 23011 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 331d | 14.12.2025 | 00:00 | 09.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 46. po 9
301 |  | Z-23358 A | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 . |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 34d | 09.11.2026 | 07:10 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | výluka pokračuje dle ROV 23008 A | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 46. po 9 to 49. po 30
301 |  | Z-23358 B | Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 1KS po Vk2. včetně napěťového omezení 1. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1. + TV, Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. jen TV, Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 09.11.2026 | 07:10 | 09.11.2026 | 17:00 | 46. po 9: 10 |  | přepnutí varianty 1./1. na 0./1. (po ukončení jízdy variantou 0./1., 2./2.) | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23358 C | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: zab. zař.: ETCS L2 v 2. traťové koleji. Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: zab. zař.: PZS v km 328,679 (P8290) v 2. traťové koleji. Odb Karviná-Darkov: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody od návěstidla 2CL po návěstidlo 2KS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 09.11.2026 | 17:00 | 10.11.2026 | 06:00 | [31 empty] | obnova šuntové citlivosti ve 2. traťové koleji Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov a na Odb. Karviná-Darkov v úseku od návěstidla 2CL po náv. 2KS. | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 46. po 9 to 46. út 10
301 |  | Z-23352 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje od náv. 2CL po náv. 2KS. včetně napěťového omezení 2. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 10.11.2026 | 07:15 | 10.11.2026 | 17:00 | 46. út 10: 10 |  | výměna svislé izolované konzole koleje č. 0, 2 na bráně č. 151-152; regulace TV | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23352 B | Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. 0. traťové koleje od náv. 1KS po náv. 0CL. včetně napěťového omezení 0. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 0. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 11.11.2026 | 07:15 | 11.11.2026 | 17:00 | 46. st 11: 10 |  | výměna ramen na trakční podpěře č. 153A, regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23346 H | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. bez TV, Havířov střed: 2za,102. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 23.11.2026 | 07:15 | 24.11.2026 | 17:00 | 48. po 23: 10; 48. út 24: 10 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23346 I | Albrechtice u Českého Těšína - Odb Chotěbuz: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 25.11.2026 | 08:15 | 25.11.2026 | 17:45 | 48. st 25: 10 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23362 A | Ostrava-Bartovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Havířov, jeho část od náv. 2L po náv. Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Havířov - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 26.11.2026 | 07:00 | 26.11.2026 | 17:00 | 48. čt 26: 10 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 2 | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23354 B | Ostrava-Kunčice: 27.,31.-35b,37.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 29. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č.19. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 63 po nám. výh. č. 78. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 02.11.2026 | 07:00 | 02.11.2026 | 19:30 | 45. po 2: 13 | přesun zdůvodu kolize zhotovitele na jiné akci na ROV 23374 A (původní termín 16.11.) | laníčkování a regulace trakčního vedení staniční koleje č. 29 | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23354 C | Ostrava-Kunčice: 27.,29.,33.,35b,37.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 31. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 24. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 63 po nám. výh. č. 78. |  | S |  | N |  |  | D | 2x13h | 03.11.2026 | 07:00 | 04.11.2026 | 19:30 | 45. út 3: 13; 45. st 4: 13 | přesun zdůvodu kolize zhotovitele na jiné akci na ROV 23374 A (původní termín 17.a 18.11.) | výměna nosného lana staniční koleje č. 31 | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23354 D | Ostrava-Kunčice: 19.-25.,27.-31.,35b,37.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 41a bez TV, 33. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 31 po hrot výh. č. 13. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 27 po nám. výh. č. 30. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 68 po nám. výh. č. 80a. |  | S |  | N |  |  | D | 2x13h | 05.11.2026 | 07:00 | 06.11.2026 | 19:30 | 45. čt 5: 13; 45. pá 6: 13 | přesun zdůvodu kolize zhotovitele na jiné akci na ROV 23374 A (původní termín 19. a 20.11.) | výměna nosného lana staniční koleje č. 33 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23362 C | Ostrava-Kunčice: výh.: 62, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.11.2026 | 07:00 | 04.11.2026 | 13:30 | 45. st 4: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 62 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23362 D | Ostrava-Kunčice: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5x10h | 09.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 17:00 | 46. po 9: 10; 46. út 10: 10; 46. st 11: 10; 46. čt 12: 10; 46. pá 13: 10 |  | výměna upevňovadel, pražců ve staniční koleji č. 7 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 D | Ostrava-Kunčice: 19.-25.,27.-31.,35b,37.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 41a bez TV, 33. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 31 po hrot výh. č. 13. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 27 po nám. výh. č. 30. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 68 po nám. výh. č. 80a. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 23.11.2026 | 07:00 | 23.11.2026 | 19:30 | 48. po 23: 13 |  | laníčkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 33 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23354 E | Ostrava-Kunčice: 11.-15.,19.-25.,27.-35b,37.-43. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí severní výtažná, jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 45. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 30 po náv. Se13. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 24.11.2026 | 07:00 | 24.11.2026 | 19:30 | 48. út 24: 13 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 45 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 E | Ostrava-Kunčice: 11.-15.,19.-25.,27.-35b,37.-43. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí severní výtažná, jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 45. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 30 po náv. Se13. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 25.11.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 19:30 | 48. st 25: 13 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 45 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 E | Ostrava-Kunčice: 11.-15.,19.-25.,27.-35b,37.-43. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí severní výtažná, jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 45. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 30 po náv. Se13. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 26.11.2026 | 07:00 | 26.11.2026 | 19:30 | 48. čt 26: 13 |  | laníčkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 45 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 F | Ostrava-Kunčice: 37.-41.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 43. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 83, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 27.11.2026 | 07:00 | 27.11.2026 | 19:30 | 48. pá 27: 13 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 43 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23362 B | Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice: 1. bez TV, Ostrava-Bartovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice, jeho část od náv. 1S po IS mezi výh. č. 20a-25. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 27.11.2026 | 07:00 | 27.11.2026 | 17:00 | 48. pá 27: 10 |  | výměna a vevaření LIS u náv. Se23, výměna pražců ve výh. č. 25 a v přípoji mezi výh. č. 25-20a | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 F | Ostrava-Kunčice: 37.-41.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 43. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 83, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 30.11.2026 | 07:00 | 30.11.2026 | 19:30 | 49. po 30: 13 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 43 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23350 P | Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 2. bez TV, Ostrava-Kunčice: záhl. 2. traťové koleje směr Ostrava střed, jeho část od náv. 2L po náv. Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 10.11.2026 | 07:00 | 10.11.2026 | 12:00 | 46. út 10: 5 |  | oprava GPK 2. traťové koleje Ostrava střed - Ostrava-Kunčice a záhlaví v ŽST Ostrava-Kunčice v km 4,960 - 5,560 a 5,830 - 6,780 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23350 N | Ostrava-Kunčice - Ostrava střed: 1. bez TV, Ostrava-Kunčice: záhl. 1. traťové koleje směr Ostrava střed, jeho část od náv. 1L po náv. Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 09.11.2026 | 07:00 | 09.11.2026 | 11:50 | 46. po 9: 5 |  | oprava GPK 1. traťové koleje Ostrava-Kunčice - Ostrava střed a záhlaví v ŽST Ostrava-Kunčice v km 4,960 - 5,560, 5,830 - 6,780 | 1 | 1 | O
301 | P | 23247 A | Ostrava-Vítkovice: ost. zař.: vyloučena část nástupiště č. 2 od km 33,814 do km 34,083. |  | S |  |  |  |  | Ne | 228d | 17.04.2026 | 17:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava kanalizace v části 2. nástupiště a obvodové stěny výtahové šachty | 1 | 1 | I | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
301 |  | Z-23350 M | Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 91. spojovací kolej bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 1h | 09.11.2026 | 11:50 | 09.11.2026 | 12:20 | [31 empty] | oprava GPK ve spojovací koleji č. 91 v km 2,310 - 2,370 v ŽST Ostrava hl.n. | 1 | 1 | O | bar: 46. po 9
301 |  | Z-23350 K | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 546 po nám. výh. č. 547. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.11.2026 | 07:00 | 02.11.2026 | 14:00 | 45. po 2: 7 |  | výměna a vevaření LIS v přípoji výh. č. 546-547 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23350 R | Ostrava uhelné nádraží: 801. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 537 po náv. Se606. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 10.11.2026 | 12:00 | 10.11.2026 | 15:00 | 46. út 10: 3 |  | oprava GPK staniční koleje č. 801 od km 0,013 do km 0,565 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23350 J | Ostrava uhelné nádraží: 804. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 12.11.2026 | 07:30 | 12.11.2026 | 18:00 | 46. čt 12: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 804 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23350 L | Ostrava uhelné nádraží: 821. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3x6h | 18.11.2026 | 07:30 | 20.11.2026 | 13:30 | 47. st 18: 6; 47. čt 19: 6; 47. pá 20: 6 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 821 | 1 | 1 | O
301 | D | Z-23355 C1 | Štítina - Opava-Komárov: traťová + TV, Opava-Komárov: celá + TV, Opava-Komárov - Opava východ: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 16.11.2026 | 15:00 | 16.11.2026 | 21:00 | 47. po 16: 6 |  | následné podbití koleje na přejezdu v km 284,986 (P7744) | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23355 C | Štítina - Opava-Komárov: traťová + TV, Opava-Komárov: celá + TV, Opava-Komárov - Opava východ: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 25.11.2026 | 08:00 | 27.11.2026 | 16:00 | 48. st 25: 8; 48. čt 26: 8; 48. pá 27: 8 |  | údržbové práce - odstranění defektoskopických vad, odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK, údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23355 A | Opava východ: 11a bez TV, zhl. od nám. výh. č. 37 po nám. výh. č. 39. Opava východ: zhl. od nám. výh. č. 4 po nám. výh. č. 17. Opava východ: zhl. od nám. výh. č. 17 po nám. výh. č. 18. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 23.11.2026 | 07:20 | 23.11.2026 | 12:20 | 48. po 23: 5 |  | následná úprava GPK staniční koleje č. 11a | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23355 B | Opava východ: 2a,4a jen TV, 2.,2b,4.,4b + TV, výh.: 45, zhl. od nám. výh. č. 16a po nám. výh. č. 21, 24, 26. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 24.11.2026 | 07:00 | 24.11.2026 | 15:00 | 48. út 24: 8 |  | následná úprava GPK staničních kolejí č. 2, 4 | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | 23346 E | Vratimov: 2.,2a bez TV, zhl. od nám. výh. č. 6 po hrot výh. č. 6. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 02.11.2026 | 07:20 | 02.11.2026 | 16:00 | 45. po 2: 9 | nelze křižovat Os vlaky | odstranění defektoskopických vad na staničních kolejích č. 2, 2a | 1 | 1 | O
302 |  | 23346 C | Vratimov - Paskov: traťová bez TV, Vratimov: záhl. traťové koleje směr Paskov od náv. S po nám. výh. č. 16. Paskov: záhl. traťové koleje směr Vratimov od náv. L po hrot výh. č. 1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 09.11.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 18:00 | 46. po 9: 10 |  | oprava GPK pomocí ASP traťové koleje a záhlaví | 1 | 1 | O
302 | Zm | 23346 D | Paskov - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, Paskov: 1a bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Lískovec u Frýdku od náv. S po hrot výh. č. 12. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 10.11.2026 | 08:00 | 10.11.2026 | 18:00 | 46. út 10: 10 | doplněna oprava BK z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (vysoké teploty) | oprava GPK pomocí ASP traťové koleje a záhlaví, oprava BK ve staniční koleji 1a | 1 | 1 | O
302 |  | Z-23368 A | Hostašovice - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Hostašovice: záhl. směr Valašské Meziříčí. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 03.11.2026 | 07:30 | 05.11.2026 | 15:30 | 45. út 3: 8; 45. st 4: 8; 45. čt 5: 8 |  | Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, odstranění vegetace, kácení stromů, reprofilace příkopů. | 2 | 1 | O
302 |  | 23346 G | Frýdek-Místek: výh.: 12, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 03.11.2026 | 08:05 | 03.11.2026 | 12:55 | 45. út 3: 5 |  | odstranění defektoskopických vad ve výh. č. 12 | 1 | 1 | O
302 |  | Z-23368 B | Hostašovice - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 06.11.2026 | 07:30 | 06.11.2026 | 15:30 | 45. pá 6: 8 |  | Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, odstranění vegetace, kácení stromů, reprofilace příkopů. | 2 | 1 | O
302 |  | 23346 F | Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 11.11.2026 | 07:20 | 11.11.2026 | 15:10 | 46. st 11: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23268 A | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 120d | 15.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
304 |  | Z-23357 A | Holešov: záhl. směr Hulín. Holešov - Třebětice: traťová bez TV, Třebětice: celá bez TV, Třebětice - Hulín: traťová bez TV, Hulín: záhl. směr Holešov. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 09.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | Úplná uzávěra přejezdu P7255 v km 21,275 ve dnech 9. - 13. 11. 2026. | Údržba kolejí, ASP, výměna výhybkových pražců v ŽST Třebětice, kolejnic, svařování BK, čištění ŠL. Kácení stromů,odstranění defektoskopických vad. Oprava přejezdu v km 21,275 ( P7255). | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 46. po 9 to 46. pá 13
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | Z-23351 A | Petrovice u Karviné: 4a,12.,18.,20. jen TV, 14.,16. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 14d | 03.11.2026 | 07:00 | 16.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců, oprava GPK ve staničních kolejích č. 14, 16 | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 45. út 3 to 47. po 16
305 | Zm | 23348 A | Dětmarovice - Bohumín: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x9h | 03.11.2026 | 08:05 | 04.11.2026 | 17:30 | 45. út 3: 9; 45. st 4: 9 | z důvodu kolize nové akce ROV 23375 D (Jistebník-Studénka) je přesunuto z původního termínu 9. a 10.11.2026 | údržba vegetace ve 2. traťové koleji | 1 | 1 | O
305 | Zm | 23348 B | Bohumín - Dětmarovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x9h | 05.11.2026 | 08:05 | 06.11.2026 | 17:30 | 45. čt 5: 9; 45. pá 6: 9 | z důvodu kolize nové akce ROV 23375 D (Jistebník-Studénka) je přesunuto z původního termínu 11. a 12.11.2026 | údržba vegetace v 1. traťové koleji | 1 | 1 | O
305 |  | 23348 C | Bohumín přednádraží: výh.: 437, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 02.11.2026 | 07:00 | 02.11.2026 | 18:00 | 45. po 2: 11 |  | výměna a vevaření srdcovky ve výh. č. 437 | 1 | 1 | O
305 |  | 23348 D | Bohumín přednádraží: 419.,421. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 22d | 02.11.2026 | 07:00 | 23.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | výměna kolejového roštu, výměna štěrkového lože, zřízení BK ve staniční koleji č. 419 | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 45. po 2 to 48. po 23
305 |  | Z-23353 A | Bohumín-Vrbice: 624.-628.,634. jen TV, 616.,618.,620.,622. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 02.11.2026 | 07:30 | 02.11.2026 | 17:00 | 45. po 2: 10 |  | výměna izolátorů v šikmých izolovaných konzolách a závěsech na branách trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 |  | 23141 A | Ostrava hlavní nádraží: 2. + TV, kolejově vyloučená její část od náv. Sc2 po nám. výh. č. 32; napěťové omezení nad SK 2 mezi vloženými izolacemi X1 v km 268,055 a X2 v km 267,868 v dopravně Ostrava hlavní nádraží Ostrava hlavní nádraží: 2b bez TV, zhl. směr Bohumín od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 42,47. Ostrava hlavní nádraží: 12. bez TV, zhl. ze směru Bohumín od nám. výh. č. 40 po hrot výh. č. 46 a nám. výh. č. 48. Ostrava hlavní nádraží: 4v + TV, napěťové omezení nad staniční koleji 4v po vloženou izolaci X5 v km 267,868 mezi výh. č.42,47 v dopravně Ostrava hlavní nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 170d | 09.06.2026 | 13:00 | 25.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | "Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu" | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 44. ne 1 to 48. st 25
305 | D | Z-23374 C | Ostrava hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 59d | 15.10.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | výluka pokračuje dle ROV 25002 B | vybudování provizorního styku drah v rámci realizace stavby Uzel Ostrava - most km 267,935 SP2 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
305 |  | Z-23374 B | Ostrava hlavní nádraží: 1. + TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 01.11.2026 | 21:30 | 02.11.2026 | 03:50 | [31 empty] | Uzel Ostrava - most km 267,935- úprava napínacích teplot na SK1 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 44. ne 1 to 45. po 2
305 |  | Z-25029 B | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně- návěstidla: Lc101b, Lc102b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 02.11.2026 | 07:30 | 05.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka návěstidel Lc101b, Lc102b | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 45. po 2 to 45. čt 5
305 |  | Z-25029 C | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně-kolejové obvody: L101K, L102K, 1aK, 2aK, V30-32, V35-36, V40, 4VK, 4cK, 7dK. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ- částečně- výhybky: 32, 35, 36, 40, 42; EMZ OVk3/OVk2, EMZ 28XAt/U1Xat. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně-návěstidla: Se31, Se32, Se34, Se36, Se38, Se39, Se47, Se48, Se49. |  | S |  |  |  |  | Ne | 24d | 02.11.2026 | 07:30 | 25.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ sudá KS | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 45. po 2 to 48. st 25
305 |  | Z-23350 O | Ostrava hlavní nádraží: 101. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 101 od náv. Sc101 po náv. Lc101 v dopravně Ostrava hlavní nádraží |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 09.11.2026 | 12:30 | 09.11.2026 | 15:30 | 46. po 9: 3 |  | oprava GPK staniční koleje č. 101 od km 265,700 do km 266,200 | 1 | 1 | O
305 | Zm | Z-23374 A | Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží: 2. + TV, Ostrava hlavní nádraží: 2.,2a,6.,8.,10.,102b,306. bez TV, 2.,2a,2b,4.,6.,8.,10.,10a,10b,102b jen TV, záhl. a zhl. Bohumín-Vrbice směr v 2TK. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4x12h | 16.11.2026 | 07:30 | 19.11.2026 | 19:30 | 47. po 16: 12; 47. út 17: 12; 47. st 18: 12; 47. čt 19: 12 | na žádost stavby o přesun o 14dní a stejný zhotovitel musel přesunout jiné akce dle ROV 23354 pro OŘ OVA (původní termín 3., 4., 5., 6.) | Uzel Ostrava - most km 267,935 - úprava TV (kotvení, zbrojení stožárů...) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-25029 D | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody 4VK, 4cK, 2-32K. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - výhybkové obvody V35-36, V40, V42, V47, V52, V59. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - staniční koleje 2., 4., 6., 8.. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 25.11.2026 | 17:00 | 26.11.2026 | 07:30 | [31 empty] | obvova šuntové citlivosti na Hrušovském zhlaví a osobním nádraží | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 48. st 25 to 48. čt 26
305 |  | Z-25029 A | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně- kolejové obvody: V27; V28-V29, V33, V34, V38, V39, 7cK, 7dK, 1-34K. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ- částečně- výhybky: 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 44. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně-návěstidla: Se33, Se35, Se37, Se40, Se41, Se42, Se44, Se45, Se46. |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 26.11.2026 | 07:30 | 10.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ liché KS | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 48. čt 26 to 49. po 30
305 |  | Z-23350 D | Ostrava levé nádraží: 427.,429. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 464 po nám. výh. č. 468 . |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 02.11.2026 | 07:00 | 03.11.2026 | 18:00 | 45. po 2: 11; 45. út 3: 11 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č. 427, 429 a výh. č. 464 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 C | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 408 po nám. výh. č. 413 . |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.11.2026 | 07:00 | 03.11.2026 | 13:30 | 45. út 3: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 413 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 A | Ostrava levé nádraží: 461. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.11.2026 | 07:00 | 04.11.2026 | 14:00 | 45. st 4: 7 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 461 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 G | Ostrava pravé nádraží: výh.: 301A, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.11.2026 | 07:00 | 04.11.2026 | 13:30 | 45. st 4: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 301A | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 E | Ostrava levé nádraží: 421. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 453 po nám. výh. č. 458 . |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 04.11.2026 | 07:30 | 05.11.2026 | 16:00 | 45. st 4: 9; 45. čt 5: 9 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 421 a výh. č. 453 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 B | Ostrava levé nádraží: 459. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.11.2026 | 07:00 | 10.11.2026 | 14:00 | 46. út 10: 7 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 459 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 I | Ostrava pravé nádraží: zhl. včetně části staničních kolejí č. 208, 210, 212, 212d od nám. výh. č. 281, náv. Se251 po náv. Lc208, Lc210, Lc212. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 11.11.2026 | 07:00 | 11.11.2026 | 17:00 | 46. st 11: 10 |  | výměna pražců ve výh.č. 273, 276 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 F | Ostrava hlavní nádraží ONV: zhl. od nám. výh. č. 136 po nám. výh. č. 516. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 09.11.2026 | 07:30 | 09.11.2026 | 17:00 | 46. po 9: 10 |  | výměna pražců v přípoji výh. č. 136-516 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 H | Ostrava hlavní nádraží OMH: 308. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 347a po hrot výh. č. 343. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 10.11.2026 | 07:00 | 10.11.2026 | 17:00 | 46. út 10: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 308 a výh. č. 347a/b | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23356 D | Výh Polanka nad Odrou - Jistebník: 2. + TV, Jistebník: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Výh Polanka nad Odrou od náv. 2L po nám. výh. č. 4. |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 26.11.2026 | 11:45 | 26.11.2026 | 16:45 | 48. čt 26: 5 |  | úprava GPK pomocí ASP ve 2. traťové koleji a výh. č. 2,3,4 v ŽST Jistebník | 1 | 1 | O
305 | D | Z-23375 D | Jistebník - Studénka: 2. + TV, Studénka: 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. 2. traťová kolej směr Jistebník, jeho část od náv. 2L po hrot výh. č. 4. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 5d | 09.11.2026 | 07:30 | 13.11.2026 | 17:30 | [31 empty] | náhrada přejezdu P6501 v ŽST Studénka- obnova výh. č. 2, 3 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 46. po 9 to 46. pá 13
305 |  | Z-23356 C | Jistebník - Výh Polanka nad Odrou: 1. + TV, Jistebník: 1. bez TV, lichá jen TV, výh.: 11, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Výh Polanka nad Odrou od náv. 1L po nám. výh. č. 6. |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 26.11.2026 | 06:30 | 26.11.2026 | 11:30 | 48. čt 26: 5 |  | úprava GPK pomocí ASP v 1. traťové koleji a výh. č. 1,5,6,11 v ŽST Jistebník | 1 | 1 | O
305 |  | 23235 A | Studénka: 2. bez TV, Studénka: 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od nám. výh. č. 8 po náv. S4 v dopravně Studénka Studénka: zhl. směr Jistebník, jeho část od nám. výh. č. 4, 8 po hrot výh. č. 4. |  | S |  | N |  |  | Ne | 126d | 08.08.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
305 | D | Z-23375 B | Studénka: 2. jen TV, 6.,8.,10. + TV, zhl. od nám. výh. č. 16,17,20,27,29 po nám výh. č. 38, hrot výh. č. 40. Studénka: 4. + TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od náv. S4 po nám. výh. č. 27 v dopravně Studénka Studénka nákl.n.: 102.,104.,104a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 27.11.2026 | 07:30 | 03.12.2026 | 07:30 | [31 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - tažení TV z SK 4.,6. (TD, NL, laníčkování, kotvení) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 48. pá 27 to 49. po 30
305 |  | Z-23356 B | Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 25.11.2026 | 07:40 | 25.11.2026 | 16:00 | 48. st 25: 8 |  | úprava GPK pomocí ASP ve 2. traťové koleji | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23356 F | Suchdol nad Odrou - Polom: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 22.11.2026 | 08:45 | 22.11.2026 | 15:45 | 47. ne 22: 7 |  | úprava GPK pomocí ASP ve 2. traťové koleji | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23356 A | Suchdol nad Odrou - Studénka nákl.n.: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 24.11.2026 | 07:45 | 24.11.2026 | 16:10 | 48. út 24: 8 |  | úprava GPK pomocí ASP v 1. traťové koleji | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23356 I | Polom: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hranice na Moravě, jeho část od náv. Se7 po náv. Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Polom - Hranice na Moravě, ze směru Polom. |  | S | X |  | V | X | D | 6h | 06.11.2026 | 07:30 | 06.11.2026 | 13:30 | 45. pá 6: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 11 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23356 G | Polom: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hranice na Moravě od náv. 1S po nám. výh. č. 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hranice na Moravě - Polom, ze směru Polom. |  | S | X | N | V | X | D | 5h | 21.11.2026 | 09:00 | 21.11.2026 | 14:00 | 47. so 21: 5 |  | úprava GPK pomocí ASP ve staniční koleji č. 1 a výh. č. 8,10,13 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23356 H | Polom - Hranice na Moravě: 2. bez TV, Polom: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hranice na Moravě od náv. 2S po nám. výh. č. 9. Hranice na Moravě: záhl. 2. traťové koleje směr Polom, jeho část od náv. 2L po náv. Se6. |  | T+S |  | N | V | X | D | 6h | 21.11.2026 | 14:30 | 21.11.2026 | 20:30 | 47. so 21: 6 |  | úprava GPK pomocí ASP ve 2. traťové koleji a výh. č. 9,11,12 v ŽST Polom | 1 | 1 | O
305 | Zm | Z-23356 J | Polom: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Suchdol nad Odrou včetně části staniční koleje č. 2 od náv. 2L po náv. S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Suchdol nad Odrou - Polom, ze směru Polom. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 22.11.2026 | 08:45 | 22.11.2026 | 15:45 | 47. ne 22: 7 | souběh s ROV 23356 F úprava místa vyloučení na zakladě zjištěných závad po jízdě DJ, úprava termínu realizace v souběhu s ROV 23356 F (původní termín 5.11.2026) | výměna a vevaření LIS na začátku výh. č. 4, odstranění defektoskopických vad, navaření srdcovky výh.č.2 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23356 E | Polom - Suchdol nad Odrou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 23.11.2026 | 08:50 | 23.11.2026 | 15:50 | 48. po 23: 7 |  | úprava GPK pomocí ASP v 1. traťové koleji, výměna a vevaření LIS v km 224,050 | 1 | 1 | O
305 |  | 16Z04006 | Hranice na Moravě: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 10.11.2026 | 08:00 | 10.11.2026 | 13:00 | 46. út 10: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 16Z03006 | Drahotuše: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 12.11.2026 | 08:00 | 12.11.2026 | 13:00 | 46. čt 12: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23376 C | Drahotuše: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 20d | 16.11.2026 | 07:00 | 05.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | Odstavení mechanizace | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 47. po 16 to 49. po 30
305 |  | Z-23376 A | Drahotuše - Odb Jezernice A: 1.,2. + TV, Odb Jezernice A: 1.,2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 1.,2. + TV, Odb Jezernice B: 1. bez TV, částečně od km 202,360 po náv. 1JL Odb Jezernice B: 1. jen TV, 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6x4h | 18.11.2026 | 00:20 | 24.11.2026 | 04:20 | 47. st 18: 4; 47. čt 19: 4; 47. so 21: 4; 47. ne 22: 4; 48. po 23: 4; 48. út 24: 4 |  | Vytažení štětovnic - mostní objekty, předštěrkování, stažení kolejnic, a vytažení stětovnice žel. spodku. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23376 E | Odb Jezernice B: 1. bez TV, částečně od km 202,360 po náv. 1JL Odb Jezernice B: 1. jen TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, Drahotuše: záhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou. |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 12d | 27.11.2026 | 07:00 | 08.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | 3. podbití a úprava koleje | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 48. pá 27 to 49. po 30
305 |  | Z-23376 B | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. bez TV, Odb Jezernice A: 2. bez TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. bez TV, Odb Jezernice B: 2. bez TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 30.11.2026 | 00:20 | 30.11.2026 | 04:20 | 49. po 30: 4 |  | Broušení kolejnic | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
305 |  | 23243 C | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360 |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 128d | 07.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
305 |  | Z-23364 E | Lipník nad Bečvou: 1. jen TV, 3. + TV, |  | S |  | N |  | X | Ne | 3d | 07.11.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Výměna pražců a kolejnic, úprava GPK a odstranění defektoskopických závad. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 45. so 7 to 46. po 9
305 |  | Z-23376 F | Lipník nad Bečvou: 1. bez TV, |  | S |  |  |  | X | D | 9h | 09.11.2026 | 07:00 | 09.11.2026 | 16:00 | 46. po 9: 9 |  | Montáž návěstidel | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23376 G | Lipník nad Bečvou: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 10.11.2026 | 07:00 | 10.11.2026 | 16:00 | 46. út 10: 9 |  | Montáž návěstidel | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | Zm | Z-23364 B | Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 14.11.2026 | 08:05 | 17.11.2026 | 15:55 | 46. so 14: 8; 47. út 17: 8 | Na žádost CDP Přerov změna termínu (pův. 10 a 11.11.2026) | Údržba TV a ÚPP | 2 | 1 | O
305 |  | 16Z03008 | Lipník nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 19.11.2026 | 08:00 | 19.11.2026 | 13:00 | 47. čt 19: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23376 D | Lipník nad Bečvou: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 20.11.2026 | 07:00 | 05.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | Odstavení mechanizace | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 47. pá 20 to 49. po 30
305 | Zm | Z-23364 A1 | Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 15.11.2026 | 08:00 | 15.11.2026 | 13:55 | 46. ne 15: 6 | Na žádost CDP Přerov změna termínu (pův. 13.11.2026) | Údržba TV a ÚPP | 2 | 1 | O
305 | R | 12H01051 | Napájecí stanice Prosenice Prosenice - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Prosenice - Hranice na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 3x7h | 16.11.2026 | 07:00 | 18.11.2026 | 14:00 | 47. po 16: 7; 47. út 17: 7; 47. st 18: 7 |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
305 | Zm | Z-23364 A | Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 16.11.2026 | 08:00 | 16.11.2026 | 15:55 | 47. po 16: 8 | Na žádost CDP Přerov změna termínu (pův. 12.11.2026) | Výměna LIS v km 197,948 se svařením do BK, údržba TV a ÚPP | 2 | 1 | O
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 289d | 27.02.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 248d | 09.04.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
305 |  | Z-23364 C | Přerov: zhl. střední - od námezníku výh. 72 po hrot jazyka výh. 77. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 09.11.2026 | 08:00 | 13.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | Výměna pražců, kolejnic a výhybkových součástí se svařením do BK. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 46. po 9 to 46. pá 13
305 |  | Z-23364 D | Přerov: výh.: 51, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 20.11.2026 | 08:00 | 20.11.2026 | 16:00 | 47. pá 20: 8 |  | Výměna LIS v km 183,100 se svařením do BK. | 2 | 1 | O
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | Z-23346 A | Kopřivnice nákladní nádraží - Kopřivnice: traťová bez TV, Kopřivnice: celá bez TV, Kopřivnice - Štramberk: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 10.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | oprava přejezdu v km 17,474 (P7488) | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 46. út 10 to 46. pá 13
306 |  | Z-23346 B | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, Štramberk: 5b bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Veřovice od náv. S po nám. výh. č. 25. Štramberk: zhl. směr Veřovice, jeho část od nám. výh. č. 18 po nám. výh. č. 19. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x9h | 09.11.2026 | 07:30 | 11.11.2026 | 16:30 | 46. po 9: 9; 46. út 10: 9; 46. st 11: 9 |  | odstranění defektoskopických vad, výměna pražců | 1 | 1 | O
306 |  | Z-23346 J | Štramberk: záhl. a zhl. traťové koleje směr Kopřivnice včetně části staničních kolejí č. 1, 3 od náv. L po náv. S1, S3 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kopřivnice - Štramberk, ze směru Štramberk. | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 13.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 17:00 | 46. pá 13: 10 |  | oprava GPK, pomocí ASP na záhlaví a zhlaví směr Kopřivnice | 1 | 1 | O
306 | D | Z-23375 E | Studénka - Bílovec: traťová bez TV, Bílovec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 27.11.2026 | 07:30 | 11.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - úprava TV na SK 4. a na zhlaví směr Bílovec (kotvení TV) v ŽST Studénka, OŘ OVA (ST)- odstranění vegetace, odstranění def. vad | 1 | 1 | IO | [12 empty] | N | bar: 48. pá 27 to 49. po 30
306 |  | Z-23359 A | Suchdol nad Odrou - Odry: traťová bez TV, Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. traťové koleje směr Odry, jeho část od náv. Se26 po náv. BS. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 02.11.2026 | 07:50 | 02.11.2026 | 14:00 | 45. po 2: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. S1 | 1 | 1 | O
306 |  | Z-23359 B | Vítkov - Svatoňovice: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Budišov nad Budišovkou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 02.11.2026 | 07:00 | 04.11.2026 | 19:00 | [31 empty] | souvislá výměna kolejnic, zřízení BK | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 45. po 2 to 45. st 4
306 |  | Z-23371 A | Nový Jičín město: 3.,5.,7.,9.,11. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 3 po nám. výh. č. 4, nám. výh. č. 6, hrot výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 19d | 02.11.2026 | 07:00 | 20.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava staničních kolejí a výhybek v dopravně D3 Nový Jičín město | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 45. po 2 to 47. pá 20
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23037 A | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 300d | 16.02.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
308 |  | 23268 B | Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 | X | S |  |  |  | X | Ne | 120d | 15.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
308 |  | 23347 B | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  | N |  |  | Ne | 57d | 17.10.2026 | 12:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | souběh s ROV 23037 A | cyklická obnova trati | 2 | 1 | IG | [12 empty] | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
308 | R | 16Z05001 | Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. Vsetín - Jablůnka: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. Vsetín - Hovězí: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV PZS v km 3,392 (P8061). Valašská Polanka - Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. trafostanice 6 kV STS 602 Vsetín a TTS 601 Ústí u Vsetína |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 03.11.2026 | 08:00 | 03.11.2026 | 13:00 | 45. út 3: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 | R | 16Z05002 | Vsetín - Valašské Meziříčí: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV AB. Jablůnka: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. trafostanice 6 kV STS 603 Jablůnka |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 04.11.2026 | 08:00 | 04.11.2026 | 13:00 | 45. st 4: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23367 D | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 26.11.2026 | 07:50 | 27.11.2026 | 13:50 | 48. čt 26: 6; 48. pá 27: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu, výřezy. | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23367 B | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x6h | 09.11.2026 | 07:25 | 11.11.2026 | 13:25 | 46. po 9: 6; 46. út 10: 6; 46. st 11: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu, výřezy. | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23367 C | Jablůnka - Vsetín: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 12.11.2026 | 07:50 | 13.11.2026 | 13:50 | 46. čt 12: 6; 46. pá 13: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu, výřezy. | 2 | 1 | O
308 | D | Z-25034 A | Valašské Meziříčí - Jablůnka: ost. zař.: 6kV.RS 610 - 1 v km 25,02 - TTS 609 v km 27,720 |  | T |  |  |  |  | Ne | 70d | 03.10.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | Aktivace kabelů 6kV - ETCS. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
308 |  | Z-23367 A | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x6h | 02.11.2026 | 07:25 | 04.11.2026 | 13:25 | 45. po 2: 6; 45. út 3: 6; 45. st 4: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu, výřezy. | 2 | 1 | O
308 |  | 16Z04002 | Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 18,895 (P8050). Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 15,168 (P8049). |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 03.11.2026 | 08:00 | 03.11.2026 | 13:00 | 45. út 3: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 | D | Z-23387 A | Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 05.11.2026 | 08:00 | 06.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | Oprava GPK, rizikové kácení, výřezy | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 45. čt 5 to 45. pá 6
308 |  | 12H09103 | Hustopeče nad Bečvou: Hustopeče nad Bečvou SpS v km 16,100 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 05.11.2026 | 07:00 | 06.11.2026 | 14:00 | 45. čt 5: 7; 45. pá 6: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
308 |  | 16Z04003 | Špičky: zab. zař.: napájení 6 kV. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 05.11.2026 | 08:00 | 05.11.2026 | 13:00 | 45. čt 5: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 |  | 16Z04004 | Hranice na Moravě město: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Černotín: zab. zař.: napájení 6 kV. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 24.11.2026 | 08:00 | 24.11.2026 | 13:00 | 48. út 24: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23369 A | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 16.11.2026 | 07:30 | 20.11.2026 | 15:30 | [31 empty] | SEE OLC - oprava TV, výměna izolátorů, úprava průjezdného průřezu. ST OLC - odbočka Skalka-cyklická výměna jazyků na vč1H + seřízení ČZ (výměna komponentů), odstraňování def. vad, oprava GPK v km 3,3 | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 47. po 16 to 47. pá 20
308 |  | Z-23369 B | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 21.11.2026 | 07:30 | 25.11.2026 | 15:30 | [30 empty] | Po dobu konání výluky zajistí OZOV obsluhu vlečky CEMENT Hranice | SEE OLC - oprava TV, výměna izolátorů, úprava průjezdného průřezu. ST OLC - oprava GPK v km 3,3; odstraňování def. vad | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 47. so 21 to 48. st 25
308 |  | 16Z04005 | Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 26.11.2026 | 08:00 | 26.11.2026 | 13:00 | 48. čt 26: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | Z-23338 C | Blatec: celá + TV, Blatec - Vrbátky: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 03.11.2026 | 08:00 | 03.11.2026 | 15:00 | 45. út 3: 7 |  | Údržba TV a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23338 E | Blatec - Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 05.11.2026 | 08:00 | 05.11.2026 | 15:00 | 45. čt 5: 7 |  | Údržba TV a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23338 A | Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová jen TV, Prostějov hlavní nádraží: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 6h | 01.11.2026 | 08:00 | 01.11.2026 | 14:00 | 44. ne 1: 6 |  | Údržba TV a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23338 D | Vrbátky: celá + TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 04.11.2026 | 08:00 | 04.11.2026 | 15:00 | 45. st 4: 7 |  | Údržba TV a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23338 B | Prostějov hlavní nádraží: celá jen TV, Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 6h | 02.11.2026 | 08:00 | 02.11.2026 | 14:00 | 45. po 2: 6 |  | Údržba TV a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | 23330 G | Výh Dluhonice: výh.: 29, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Dluhonice - Brodek u Přerova, ze směru Výh Dluhonice. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 01.11.2026 | 07:25 | 01.11.2026 | 17:10 | 44. ne 1: 10 |  | Montáž ohřevů. | 2 | 1 | O
309 | D | Z-23365 L | Grygov: sudá jen TV, Brodek u Přerova - Grygov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 09.11.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 15:00 | 46. po 9: 7 | Na žádost CDP Přerov změna termínu (pův. 16.11.2026) | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 | D | Z-23365 J | Olomouc hlavní nádraží: Napěťově sudá skupina kolejí v dopravně Olomouc osobní nádraží Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T+S |  | L | V | X | D | 7h | 07.11.2026 | 08:15 | 07.11.2026 | 15:15 | 45. so 7: 7 | Na žádost CDP Přerov změna termínu (pův. 14.11.2026) | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 | D | Z-23365 K | Grygov: lichá jen TV, Grygov - Brodek u Přerova: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 10.11.2026 | 08:00 | 10.11.2026 | 15:00 | 46. út 10: 7 | na žádost CDP Přerov změna termínu pův. 17.11.2026) | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | 16Z02005 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 200,382 (P6530) a km 202,365 (P6531). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 11.11.2026 | 08:00 | 11.11.2026 | 13:00 | 46. st 11: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23365 N | Grygov: sudá jen TV, Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 22.11.2026 | 08:15 | 22.11.2026 | 15:15 | 47. ne 22: 7 |  | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 | Zm | Z-23365 I | Olomouc hlavní nádraží: Napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Olomouc osobní nádraží Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1. + TV, |  | T+S |  | L | V |  | D | 7h | 08.11.2026 | 08:15 | 08.11.2026 | 15:15 | 45. ne 8: 7 | Na žádost CDP Přerov změna termínu (pův. 15.11.2026) | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23365 M | Grygov: lichá jen TV, Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 21.11.2026 | 08:15 | 21.11.2026 | 15:15 | 47. so 21: 7 |  | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 | D | 23298 M | Štěpánov: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 16.11.2026 | 08:20 | 16.11.2026 | 12:20 | 47. po 16: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 | D | 23298 N | Štěpánov: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 16.11.2026 | - | 16.11.2026 | - | [30 empty] | 2x 20 minut v čase 8:20-12:20 souběh s ROV 23298 M | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O | bar: 47. po 16
309 |  | Z-23365 H | Červenka - Moravičany: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 18.11.2026 | 08:00 | 18.11.2026 | 13:30 | 47. st 18: 6 |  | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23365 G | Moravičany - Červenka: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 19.11.2026 | 08:00 | 20.11.2026 | 13:30 | 47. čt 19: 6; 47. pá 20: 6 |  | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23365 C | Moravičany - Červenka: 2. + TV, Moravičany: záhl. a zhl. směr Červenka - od námezníku výh. 1 po náv. 2L. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 25.11.2026 | 08:00 | 25.11.2026 | 15:00 | 48. st 25: 7 |  | Výměna 2x LIS před ZV1 u Se3 se svařením do BK a údržba TV. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23365 B | Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 24.11.2026 | 08:05 | 24.11.2026 | 15:05 | 48. út 24: 7 |  | Výměna 2x LIS v km 48,700 se svařením do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23365 A | Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 23.11.2026 | 08:00 | 23.11.2026 | 15:00 | 48. po 23: 7 |  | Výměna 2x LIS v km 51,800 se svařením do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02071 | Zábřeh na Moravě: SpS Zábřeh n.M. v km 0,155 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 12.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 14:00 | 46. čt 12: 7; 46. pá 13: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23365 D | Hoštejn předjízdné koleje: výh.: 15, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hoštejn předjízdné koleje - Krasíkov, ze směru Hoštejn předjízdné koleje. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 26.11.2026 | 08:00 | 26.11.2026 | 15:00 | 48. čt 26: 7 |  | Výměna srdcovky se svařením do BK. | 2 | 1 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
309 |  | 12H02081 | Napájecí stanice Hoštejn Hoštejn - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera Hoštejn - Rudoltice v Čechách: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 09.11.2026 | 07:00 | 09.11.2026 | 14:00 | 46. po 9: 7 |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02081 | Napájecí stanice Hoštejn Hoštejn - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera Hoštejn - Rudoltice v Čechách: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 10.11.2026 | 07:00 | 11.11.2026 | 14:00 | 46. út 10: 7; 46. st 11: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 | D | 58Z09003 | Hoštejn - Krasíkov: sděl. zař. GSM-R CZ. Hoštejn - Krasíkov: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 10.11.2026 | 09:00 | 10.11.2026 | 17:00 | 46. út 10: 8 | Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Hoštejn (mimo) – Krasíkov (mimo) překročit rychlost 100 km/h. | Dojde k výměně technologie BTS S6000 za novou technologii BTS-R | 7 | 4 | IB
309 |  | 53166 D | Třebovice v Čechách: 4. + TV, kolejově její část od návěstidla S4 po hroty jazyků výhybky číslo 18 napěťově od ÚD5 po ÚD8 a vloženou izolaci mezi výhybkami číslo 18 a 24 Třebovice v Čechách: výh.: 18, |  | S |  |  |  |  | Ne | 35d | 22.10.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | Skládání kolejnic, vykládání pražců. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | N | bar: 44. ne 1 to 48. st 25
309 |  | Z-53186 G | Třebovice v Čechách: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová, ze směru Třebovice v Čechách. |  | S | X |  | V | X | D | 5h | 04.11.2026 | 12:00 | 04.11.2026 | 17:00 | 45. st 4: 5 | V souběhu s výlukou 53186 D a 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 - 4.500. | Podbití výhybky 24, podbití spojky 23/24. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 5 | 40 | N
309 |  | Z-53186 G1 | Třebovice v Čechách: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová, ze směru Třebovice v Čechách. |  | S | X |  | V | X | D | 5h | 08.11.2026 | 08:00 | 08.11.2026 | 13:00 | 45. ne 8: 5 | V souběhu s výlukou 53186 D a 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 - 4.500. | Svařování výhybky 23+spojky,svařování výhybky 24+spojky. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 5 | 40 | N
309 |  | Z-53186 C | Třebovice v Čechách: 2. + TV, kolejově 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a vloženou izolace mezi výhybkami číslo 18 a 24 Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová včetně částí kolejí číslo 2, 4 od návěstidel L2, L4 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová, ze směru Třebovice v Čechách. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 17.11.2026 | 08:00 | 17.11.2026 | 18:00 | 47. út 17: 10 | V souběhu s výlukou 53186 D a 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 - 4.500. | Regulace spojek TV. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 5 | 40 | N
309 |  | Z-53186 C | Třebovice v Čechách: 2. + TV, kolejově 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a vloženou izolace mezi výhybkami číslo 18 a 24 Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová včetně částí kolejí číslo 2, 4 od návěstidel L2, L4 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová, ze směru Třebovice v Čechách. |  | S | X |  | V | X | D | 10h | 25.11.2026 | 08:00 | 25.11.2026 | 18:00 | 48. st 25: 10 | V souběhu s výlukou 53186 D a 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 - 4.500. | Zrušení vložené izolace TV. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 5 | 40 | N
309 |  | Z-53186 F | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 v Třebovici v Čechách po ÚO 122 v TM Česká Třebová Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Třebovice v Čechách: 2 + TV, kolejově její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  | V | X | D | 10h | 01.11.2026 | 07:00 | 01.11.2026 | 17:00 | 44. ne 1: 10 | BPJ 50 km/h v 1.TK Česká Třebová - Třebovice v Čechách, v km 5.200-5.500 v délce 300 metrů. V souběhu s výlukou 53082 H - PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 - 4.500. | Pokládka výhybky 24, montáž spojky 23/24, km 5.2-5.5 (300 m) 50 KM /H bezpečnostní pomalá jízda. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 5 | 40 | N
309 |  | 53082 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 4. TK směr Česká Třebová, jeho část od námezníku výhybky číslo 18 po návěstidlo 4S. Třebovice v Čechách: napěťově záhlaví a zhlaví 4. SK od vložené izolace mezi výhybkami číslo 18 a 24 po ÚO 414 v dopravně Třebovice v Čechách |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 08:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V termínu 15.5. nepřetržitě do 30.10.2026 zavedena PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 -4.500. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 44. ne 1 to 48. st 25
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | Z-23355 D | Opava západ: celá bez TV, Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 09.11.2026 | 08:20 | 12.11.2026 | 16:20 | 46. po 9: 8; 46. út 10: 8; 46. st 11: 8; 46. čt 12: 8 |  | údržbové práce - odstranění defektoskopických vad, odstranění závad po jízdě MV, oprava GPK, údržba vegetace | 1 | 1 | O
310 |  | 23333 A | Krnov: 17. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 01.09.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | zřízení dobíjecího místa pro soupravy BEMU v ŽST Krnov; zřízení staveniště | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
310 |  | 23373 A | Valšov - Břidličná: traťová bez TV, Břidličná: celá bez TV, Břidličná - Rýmařov: traťová bez TV, Rýmařov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 33d | 01.10.2026 | 07:30 | 02.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava propustků v km 3,245; 7,867; 9,678; 9,937; 6,085 rušení propustku v km 6,130 | 1 | 1 | O | [12 empty] | S | bar: 44. ne 1 to 45. po 2
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 23328 B | Jeseník - Písečná: traťová bez TV, zab. zař.: traťové. Písečná: celá bez TV, zab. zař.: staniční. Písečná: zab. zař.: přejezdové v km 44,114 (P4319) a v km 43,491 (P4318). Písečná - Mikulovice: traťová bez TV, zab. zař.: traťové. Mikulovice: celá bez TV, zab. zař.: staniční. Mikulovice - Mikulovice st.hr.: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 26d | 19.10.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 16:00 | [30 empty] | P4306, P4307, P4317 silniční uzávěra po celou dobu výluky P4318 - silniční uzávěra 2 dny P4323 - silniční uzávěra 4 dny | - Následné podbití po povodních 2024 - strojní čištění štěrkového lože km 37,200 - 37,800 a 42,720 - 43,450 - výměna pražců za betonové - výměna kolejnic - svaření do BK - čištění příkopů - oprava přejezdu P4323 aktivace PZZ P4320 a 4321 | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 46. pá 13
311 |  | 23328 E | Mikulovice - Písečná: zab. zař.: přejezdové v km 44,670 (P4320) a v km 45,062 (P4321). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 09.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | Výstavba PZS (P4320) v km 44,670 TÚ Hanušovice – Mikulovice Výstavba PZS (P4321) v km 45,062 TÚ Hanušovice – Mikulovice | 2 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 46. po 9 to 46. pá 13
311 |  | 23328 A | Jeseník: celá bez TV, ost. zař.: úprava SW. Jeseník - Lipová Lázně: traťová bez TV, Lipová Lázně: celá bez TV, Lipová Lázně - Horní Lipová: traťová bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, Horní Lipová - Ostružná: traťová bez TV, Ostružná: celá bez TV, Ostružná - Branná: traťová bez TV, Branná: celá bez TV, Branná - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, Jindřichov na Moravě: celá bez TV, Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV, Hanušovice: záhl. směr Jindřichov na Moravě. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 09.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | Odstraňování závad železničního svršku a úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 46. po 9 to 46. pá 13
311 | D | 23332 I | Zábřeh na Moravě: 4.-8. + TV, Zábřeh na Moravě - Postřelmov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 30.11.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 14:00 | 49. po 30: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
311 | D | Z-23393 A | Šumperk - Nový Malín dřevosklad: traťová + TV, Nový Malín dřevosklad: celá + TV, Nový Malín dřevosklad - Libina: traťová + TV, Libina: celá + TV, Libina - Výh Troubelice: traťová + TV, Výh Troubelice: celá + TV, Výh Troubelice - Uničov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 09.11.2026 | 07:30 | 26.11.2026 | 16:30 | [31 empty] | Odstranění rizikových dřevin, ÚPP a opravné práce na žel. svršku. | 2 | 1 | H | [12 empty] | N | bar: 46. po 9 to 46. čt 12; 48. po 23 to 48. čt 26
311 | D | Z-23393 B | Šumperk - Nový Malín dřevosklad: traťová + TV, Nový Malín dřevosklad: celá + TV, Nový Malín dřevosklad - Libina: traťová + TV, Libina: celá + TV, Libina - Výh Troubelice: traťová + TV, Výh Troubelice: celá + TV, Výh Troubelice - Uničov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 18.11.2026 | 07:30 | 20.11.2026 | 16:30 | [31 empty] | Odstranění rizikových dřevin, ÚPP a opravné práce na žel. svršku. | 2 | 1 | H | bar: 47. st 18 to 47. pá 20
311 | D | 23244 A | Šternberk - Bohuňovice: traťová + TV, Šternberk: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 11.11.2026 | 00:00 | 11.11.2026 | 04:00 | 46. st 11: 4 |  | Výměna výstroje na TP u TNS Šternberk, připojení EOTV do TV. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
311 | D | 23244 B | Napájecí stanice Šternberk Šternberk - Olomouc hlavní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Šternberk - Uničov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 11.11.2026 | 00:00 | 11.11.2026 | 04:00 | 46. st 11: 4 |  | Výměna výstroje na TP u TNS Šternberk, připojení EOTV do TV. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 |  | 23328 D | Lipová Lázně - Vápenná: traťová bez TV, Vápenná: celá bez TV, Vápenná - Žulová: traťová bez TV, Žulová: celá bez TV, Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, Velká Kraš: celá bez TV, Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 09.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | Následné podbití po povodních 2024 Odstraňování závad železničního svršku Údržba zeleně, kácení | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 46. po 9 to 46. pá 13
312 |  | 23328 C | Mikulovice - Zlaté Hory: traťová bez TV, Zlaté Hory: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 26d | 19.10.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | Odstraňování závad železničního svršku Údržba zeleně, kácení | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 46. pá 13
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 |  | 33199 A | Šebetov - Boskovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 4x8h | 03.11.2026 | 07:00 | 12.11.2026 | 15:00 | 45. út 3: 8; 45. čt 5: 8; 46. út 10: 8; 46. čt 12: 8 |  | Čištění odvodnění v km 27,500 – 27,700. | 4 | 4 | O
314 | D | Z-53192 E | Velké Opatovice - Chornice: traťová bez TV, Dzbel - Chornice: traťová bez TV, Chornice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 23.11.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Vypnutí SZZ v ŽST Chornice a přenesení technologie do nového technologického objektu, včetně kompletního přezkoušení. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 48. po 23 to 49. po 30
314 |  | Z-53192 B | Chornice - Třebovice v Čechách: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 30.11.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53192 A. | Aktivace systému ETCS STOP na trati Chornice – Třebovice v Čechách. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 30
314 |  | 53131 A | Chornice - Městečko Trnávka: traťová bez TV, Městečko Trnávka: celá bez TV, Městečko Trnávka - Moravská Třebová: traťová bez TV, Moravská Třebová: záhl. směr Městečko Trnávka od lichoběžníkové tabulky do km 56,397 (40 m před výhybkou číslo 1). | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 19d | 19.10.2026 | 07:00 | 06.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Výměna nosných konstrukcí u propustků v km 41.641; km 49,617; km 49,885 a km 52,178, výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdu v km 49,104 (P6612) , úprava GPK. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 45. pá 6
314 | Zm | Z-53192 A | Chornice - Městečko Trnávka: traťová bez TV, Městečko Trnávka: celá bez TV, Městečko Trnávka - Moravská Třebová: traťová bez TV, Moravská Třebová: celá bez TV, Moravská Třebová - Mladějov na Moravě: traťová bez TV, Mladějov na Moravě: celá bez TV, Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách: traťová bez TV, Třebovice v Čechách: záhl. směr Mladějov na Moravě, jeho část od návěstidla ML po návěstidlo Se6. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 13d | 30.11.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53192 E, B. úprava vyloučení, část přenesena do etapy E | Implementace ETCS. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 30
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 | Zm | 23349 E | Přerov přednádraží - Věžky: traťová bez TV, Věžky: celá bez TV, Věžky - Chropyně: traťová bez TV, Chropyně: 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr Kojetín, Věžky. Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, Kojetín: 1.,2a,2b bez TV, záhl. a zhl. TK směr Němčice nad Hanou. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 30.10.2026 | 07:30 | 04.11.2026 | 16:40 | [30 empty] | na žádost SSV změna rozsahu vyloučení z důvodů výstavby obchvatu Chropyně (přesun prací ze stavebního postupu 2). změna rozsahu vyloučení z důvodů havarijního stavu výpravní budovy a její demolice | návoz materiálu, výstavba skruží nadjezdů, realizace neutrálních polí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
315 | D | Z-23397 A | Chropyně: 7.,7a,7b bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 39d | 04.11.2026 | 16:40 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výstavba podchodu a rekonstrukce kolejí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 45. st 4 to 49. po 30
315 | Zm | 23349 A | Přerov přednádraží - Věžky: traťová jen TV, Věžky: celá jen TV, Věžky - Chropyně: traťová jen TV, Chropyně: 7.,7a,7b bez TV, celá jen TV, Chropyně - Kojetín: traťová jen TV, Kojetín: 4.,4a,6.,8.,10. bez TV, celá jen TV, Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 16d | 20.10.2026 | 07:30 | 04.11.2026 | 16:40 | [30 empty] | na žádost SSV změna rozsahu vyloučení z důvodů výstavby obchvatu Chropyně (přesun prací ze stavebního postupu 2). změna rozsahu vyloučení z důvodů havarijního stavu výpravní budovy a její demolice | Návoz materiálu, výstavba skruží nadjezdů, realizace neutrálních polí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
315 |  | 33166 G | Ivanovice na Hané: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Nezamyslice - Ivanovice na Hané: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 18.10.2026 | 08:30 | 04.11.2026 | 17:15 | [31 empty] | oprava GPK ASP odstranění vegetace údržba trakčního vedení výměna výhybkových a příčných pražců výměna LISů údržba odvodnění údržba přejezdů odstranění defektoskopických závad | 4 | 1 | O | [12 empty] | S | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
315 |  | 33166 L | Ivanovice na Hané: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Nezamyslice - Ivanovice na Hané: zab. zař.: PZS v km 56,161 (P7196). Nezamyslice - Ivanovice na Hané: zab. zař.: TZZ traťové koleje. kolejové obvody ve správě SSZT Brno (1T, 2T, 12J) |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 04.11.2026 | 17:15 | 05.11.2026 | 01:00 | [31 empty] | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 1 | O | bar: 45. st 4 to 45. čt 5
315 |  | 11H03143 | Napájecí stanice Nezamyslice 25 kV Nezamyslice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 25.11.2026 | 07:00 | 26.11.2026 | 14:00 | 48. st 25: 7; 48. čt 26: 7 |  | Údržba R25kV | 2 | 1 | O
315 |  | 33166 F | Vyškov na Moravě: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 18.10.2026 | 08:30 | 04.11.2026 | 17:15 | [31 empty] | oprava GPK ASP odstranění vegetace údržba trakčního vedení výměna výhybkových a příčných pražců odstranění defektoskopických závad výměna výhybkových součástí výměna LISů údržba odvodnění údržba přejezdů výměna kolejnic a jejich svážení | 4 | 1 | O | [12 empty] | S | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
315 | D | 33166 N | Nezamyslice - Ivanovice na Hané: zab. zař.: TZZ traťové koleje. Nezamyslice - Ivanovice na Hané: zab. zař.: PZZ v km 56,161 (P7196). Ivanovice na Hané: zab. zař.: SZZ. Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 18d | 18.10.2026 | 08:30 | 04.11.2026 | 17:15 | [31 empty] | aktivace nového zabezpečovacího zařízení místo zničeného zabezpečovacího zařízení požárem | 4 | 1 | H | [12 empty] | N | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
315 |  | 33166 K | Vyškov na Moravě: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: zab. zař.: PZS v km 50,735 (P7194) a v km 52,571 (P7195). Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 04.11.2026 | 17:15 | 05.11.2026 | 01:00 | [31 empty] | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 1 | O | bar: 45. st 4 to 45. čt 5
315 |  | 33166 E | Luleč: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Vyškov na Moravě - Luleč: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 18.10.2026 | 08:30 | 04.11.2026 | 17:15 | [31 empty] | oprava GPK ASP strojní čištění blátivých míst výměna výhybkových a příčných pražců údržba odvodnění odstranění vegetace údržba trakčního vedení výměna LISů výměna kolejnic a jejich svaření odstranění defektoskopických závad údržba přejezdů | 4 | 1 | O | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
315 |  | 33166 J | Luleč: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Vyškov na Moravě - Luleč: zab. zař.: PZS v km 43,577 (P7192) a v km 45,128 (P7193). Vyškov na Moravě - Luleč: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 04.11.2026 | 17:15 | 05.11.2026 | 01:00 | [31 empty] | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 1 | O | bar: 45. st 4 to 45. čt 5
315 |  | 33166 D | Komořany u Vyškova: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Luleč - Komořany u Vyškova: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 18.10.2026 | 08:30 | 04.11.2026 | 17:15 | [31 empty] | oprava GPK ASP výměna výhybkových a příčných pražců údržba odvodnění svařování kolejových vložek údržba trakčního vedení odstranění defektoskopických závad odstranění vegetace výměna kolejnic a jejich svařování výměna LISů navaření srdcovek | 4 | 1 | O | [12 empty] | S | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
315 |  | 33166 C | Rousínov - Holubice: traťová + TV, Rousínov: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Komořany u Vyškova - Rousínov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 18.10.2026 | 08:30 | 04.11.2026 | 17:15 | [31 empty] | oprava GPK ASP výměna výhybkových a příčných pražců údržba trakčního vedení údržba odvodnění odstranění defektoskopických závad výměna kolejnic a jejich svařování odstranění vegetace výměna LISů navaření srdcovek údržba přejezdů | 4 | 1 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
315 |  | 33166 H | Rousínov: zab. zař.: PZS v km 32,623 (P7188) a v km 32,966 (P7189). Rousínov: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Komořany u Vyškova - Rousínov: zab. zař.: PZS v km 33,576 (P7190). Komořany u Vyškova - Rousínov: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 04.11.2026 | 17:15 | 05.11.2026 | 01:00 | [31 empty] | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 1 | O | bar: 45. st 4 to 45. čt 5
315 |  | 33166 I | Komořany u Vyškova: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 04.11.2026 | 17:15 | 05.11.2026 | 01:00 | [31 empty] | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 1 | O | bar: 45. st 4 to 45. čt 5
315 |  | 33180 I | Sokolnice-Telnice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | S |  |  |  | X | Ne | 2d | 31.10.2026 | 08:30 | 01.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců, údržba TV | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1
315 |  | 33180 J | Sokolnice-Telnice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, ost. zař.: napájecí linky č. 7, 8 a 9 mezi ÚO N231, ÚO N233 v km 2,162 v neutrálním poli úseků Brno hlavní nádraží – Brno-Chrlice a Brno hlavní nádraží – Odb Brno-Černovice a TNS Modřice a mezi ÚO N232 v km 2,160 na Odb Brno-Černovice a TNS Modřice. Brno-Chrlice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 31.10.2026 | 08:30 | 01.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | čištění blátivých míst,oprava GPK ASP,vevaření LIS,oprava defektoskopických závad,výměna kolejnic a pražců,bagrování příkopů,odstranění vegetace.údržba TV,výměna mezilehlé kolejnice ve výhybce č. 2, broušení kolejnic, úpravy bleskojistek v NP | 4 | 1 | C/O | [12 empty] | Z | bar: 44. ne 1
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 16Z09003 | Přerov - Říkovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZZ v km 178,455 (P8178). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 04.11.2026 | 08:00 | 04.11.2026 | 13:00 | 45. st 4: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23366 A | Hulín: 1.,3. bez TV, Hulín: lichá jen TV, Hulín: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Říkovice. Hulín - Říkovice: 1. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hulín. Říkovice: 1.,3. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 02.11.2026 | 08:20 | 02.11.2026 | 16:50 | 45. po 2: 9 |  | SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola křížení TV nad výhybkami, kontrola klikatosti TV. ST OLC - oprava SK, výměna LIS v neutrálním poli v ŽST Říkovice | 2 | 3 | O
316 | D | Z-23391 A | Říkovice - Hulín: 2. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Říkovice. Hulín: sudá + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 11.11.2026 | 08:20 | 11.11.2026 | 17:20 | 46. st 11: 9 |  | Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek1,6,8+přípoje | 2 | 3 | O
316 | D | Z-23391 B | Hulín: výh.: 3,5, | X | S |  |  |  |  | D | 9h | 11.11.2026 | - | 11.11.2026 | - | [30 empty] | 2x20 min v čase 8:20 - 17:20 hod OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 20 min. | Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek1,6,8+přípoje | 2 | 3 | O | bar: 46. st 11
316 | D | Z-23391 C | Hulín - Říkovice: 1. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Říkovice. Hulín: 1.,3. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 12.11.2026 | 08:20 | 12.11.2026 | 17:20 | 46. čt 12: 9 |  | Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek3,4,5,7,9+přípoje | 2 | 3 | O
316 | D | Z-23391 D | Hulín: výh.: 1,6,2,10, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hulín - Kroměříž, ze směru Hulín. | X | S | X |  |  |  | D | 9h | 12.11.2026 | - | 12.11.2026 | - | [30 empty] | 4x20 min v čase 8:20 - 17:20 hod OPERATIVNÍ VÝLUKA 4x 20 min. | Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek3,4,5,7,9+přípoje | 2 | 3 | O | bar: 46. čt 12
316 |  | 16Z09004 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 174,234 (P8176). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 18.11.2026 | 08:00 | 18.11.2026 | 13:00 | 47. st 18: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 | Zm | 16Z09005 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 172,409 (P8175). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 23.11.2026 | 08:00 | 23.11.2026 | 13:00 | 48. po 23: 5 | změna termínu konání (pův. 11.11.), požad. SEE OLC,uvolnění termínu pro výl. dle ROV 23391 | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23366 B | Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. Hulín: 1.,3. bez TV, Hulín: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 03.11.2026 | 08:30 | 03.11.2026 | 15:20 | 45. út 3: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola křížení TV nad výhybkami, kontrola klikatosti TV. | 2 | 3 | O
316 | D | Z-23391 E | Hulín - Tlumačov: 2. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. Hulín: 2.,4. bez TV, Hulín: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 13.11.2026 | 08:15 | 13.11.2026 | 17:30 | 46. pá 13: 9 |  | Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek 52,53,54+přípoje | 2 | 3 | O
316 | D | Z-23391 F | Hulín: výh.: 49,51, | X | S |  |  |  |  | D | 9h | 13.11.2026 | - | 13.11.2026 | - | [30 empty] | 2x20 min v čase 8:15 - 17:30 hod OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 20 min. | Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek 52, 53,54+přípoje | 2 | 3 | O | bar: 46. pá 13
316 | D | Z-23391 H | Hulín: výh.: 46,53,54, | X | S |  |  |  |  | D | 9h | 14.11.2026 | - | 14.11.2026 | - | [30 empty] | 3x20 min v čase 8:15 - 17:30 hod OPERATIVNÍ VÝLUKA 3x 20 min. | Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek 50,51,55+přípoje | 2 | 3 | O | bar: 46. so 14
316 |  | Z-23370 A | Hulín - Tlumačov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 04.11.2026 | 08:15 | 04.11.2026 | 17:30 | 45. st 4: 9 |  | Oprava TK, výměna kol.vložek, odstranění defektoskopických vad | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23370 B | Tlumačov: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 05.11.2026 | 08:15 | 05.11.2026 | 16:50 | 45. čt 5: 9 |  | Oprava staniční koleje, Výměna kol.vložek, odstranění defektoskopických vad | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23370 D | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 06.11.2026 | 08:20 | 06.11.2026 | 16:00 | 45. pá 6: 8 |  | Výměna vadných LIS v km 159,700 | 2 | 3 | O
316 | D | Z-23391 G | Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Hulín: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. Hulín: 1.,3. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 14.11.2026 | 08:15 | 14.11.2026 | 17:30 | 46. so 14: 9 |  | Oprava GPK, staničních kolejí a výhybek 510,51,55+přípoje | 2 | 3 | O
316 |  | 23340 A | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. Otrokovice: 1.,3.,3a bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 25.11.2026 | 09:30 | 25.11.2026 | 16:20 | 48. st 25: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu, oprava lamp. | 2 | 3 | O
316 | Zm | 23340 C | Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice: 2.,4.,4a bez TV, sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 09.11.2026 | 08:25 | 09.11.2026 | 15:05 | 46. po 9: 7 | změna definice vyl. zařízení (dopl. SK 2,4,4a), požadavek ČD CARGO | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23366 C | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. Napajedla: lichá + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 23.11.2026 | 08:20 | 23.11.2026 | 15:20 | 48. po 23: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola křížení TV nad výhybkami, kontrola klikatosti TV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23366 D | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 24.11.2026 | 08:25 | 24.11.2026 | 15:15 | 48. út 24: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola křížení TV nad výhybkami, kontrola klikatosti TV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23370 C | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 27.11.2026 | 08:25 | 27.11.2026 | 16:00 | 48. pá 27: 8 |  | Výměna vadných LIS | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23361 A | Huštěnovice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 3x4h | 14.11.2026 | 23:50 | 17.11.2026 | 04:10 | 46. so 14: (; 46. ne 15: )(; 47. po 16: )(; 47. út 17: ) |  | Oprava prasklých základů TP v ŽST Huštěnovice, montáž bran, montáž DSL | 2 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
316 |  | Z-23361 D | Huštěnovice: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | N | 3x2h | 14.11.2026 | 23:50 | 17.11.2026 | 01:30 | 46. so 14: (; 46. ne 15: )(; 47. po 16: )(; 47. út 17: ) |  | Montáž bran, montáž DSL | 2 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
316 |  | Z-23361 E | Huštěnovice: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 3x1h | 15.11.2026 | 01:40 | 17.11.2026 | 02:45 | [31 empty] | Montáž bran, montáž DSL | 2 | 3 | O | bar: 46. ne 15 to 47. út 17
316 |  | Z-23361 F | Huštěnovice: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 3x1h | 15.11.2026 | 03:15 | 17.11.2026 | 04:10 | [31 empty] | Montáž bran, montáž DSL | 2 | 3 | O | bar: 46. ne 15 to 47. út 17
316 |  | Z-23361 B | Huštěnovice: sudá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Napajedla - Huštěnovice, ze směru Huštěnovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, ze směru Huštěnovice. |  | S | X |  | V |  | D | 2x7h | 18.11.2026 | 08:10 | 19.11.2026 | 15:30 | 47. st 18: 7; 47. čt 19: 7 |  | Oprava prasklých základů TP v ŽST Huštěnovice, montáž závěsů , převěšení TV, regulace TV | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23361 C | Huštěnovice: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x7h | 20.11.2026 | 08:10 | 21.11.2026 | 15:30 | 47. pá 20: 7; 47. so 21: 7 |  | Oprava prasklých základů TP v ŽST Huštěnovice montáž závěsů , převěšení TV, regulace TV | 2 | 3 | O
316 |  | 23340 E | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 10.11.2026 | 08:20 | 10.11.2026 | 15:20 | 46. út 10: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23363 B | Staré Město u Uher. Hradiště: 1 bez TV, částečně od náv. S1 po náv.L1 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 11.11.2026 | 07:10 | 11.11.2026 | 16:50 | 46. st 11: 10 |  | Oprava staniční koleje, odstranění defektoskopických vad. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23363 C | Staré Město u Uher. Hradiště: 101 bez TV, částečně od náv. Sc101 po náv.L101 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 12.11.2026 | 07:10 | 12.11.2026 | 16:50 | 46. čt 12: 10 |  | Oprava staniční koleje, odstranění defektoskopických vad. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23366 E | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. Staré Město u Uher. Hradiště: 1.,3. + TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 28.11.2026 | 08:20 | 28.11.2026 | 15:20 | 48. so 28: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola křížení TV nad výhybkami, kontrola klikatosti TV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23366 F | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Nedakonice. Staré Město u Uher. Hradiště: 3b,101.,103.,103a,105a + TV, od ÚO 411 po ÚO 421 Staré Město u Uher. Hradiště: 1b,7c,107.,109.,111.,113. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 Staré Město u Uher. Hradiště: 103b bez TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 29.11.2026 | 08:20 | 29.11.2026 | 15:20 | 48. ne 29: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola křížení TV nad výhybkami, kontrola klikatosti TV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23366 G | Staré Město u Uher. Hradiště: 1b bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 29.11.2026 | 11:25 | 29.11.2026 | 13:15 | 48. ne 29: 2 | souběh s etapou F | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola křížení TV nad výhybkami, kontrola klikatosti TV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-25026 A | Nedakonice: zab. zař.: PZS v km 132,661 (P8160). |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 02.11.2026 | 08:30 | 11.11.2026 | 15:00 | [30 empty] | přes přejezd - bezpečnost. PJ 60 km/h v ús. km 132,690 - 132,630; po dobu konání výluky bude uzavírka přejezdu | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 132,661 (P8160) v ŽST Nedakonice. | 2 | 3 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 45. po 2 to 46. st 11
316 |  | Z-23363 A | Nedakonice: výh.: 11, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 13.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 17:00 | 46. pá 13: 10 |  | Oprava výhybky č.11, výměna srdcovky. | 2 | 3 | O
316 |  | 33172 F | Nedakonice - Moravský Písek: 2. bez TV, Moravský Písek: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Nedakonice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. Moravský Písek: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 25.11.2026 | 22:00 | 26.11.2026 | 04:30 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 48. st 25 to 48. čt 26
316 |  | 33172 G | Nedakonice - Moravský Písek: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x10h | 26.11.2026 | 18:30 | 28.11.2026 | 04:00 | 48. čt 26: (; 48. pá 27: )(; 48. so 28: ) |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
316 |  | 33172 G1 | Nedakonice - Moravský Písek: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 28.11.2026 | 18:30 | 28.11.2026 | 23:00 | 48. so 28: 5 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
316 |  | 33172 H | Nedakonice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č.13 Nedakonice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Moravský Písek, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 28.11.2026 | 18:30 | 28.11.2026 | 23:00 | 48. so 28: 5 |  | Broušení kolejnic od km 131,088 do km 131,589 | 2 | 3 | O
316 |  | 33172 I | Nedakonice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 28.11.2026 | 18:30 | 29.11.2026 | 04:00 | [31 empty] | Broušení kolejnic od km 131,589 do km 132,503 | 2 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 48. so 28 to 48. ne 29
316 |  | 33172 J | Nedakonice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště, ze směru Nedakonice. Nedakonice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 28.11.2026 | 23:00 | 29.11.2026 | 04:00 | [31 empty] | Broušení kolejnic od km 132,503 do km 133,000 | 2 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 48. so 28 to 48. ne 29
316 |  | 33172 G2 | Nedakonice - Moravský Písek: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 1h | 29.11.2026 | - | 29.11.2026 | - | [30 empty] | od 4:00 hod. do 5:00 hod. - 1x20 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA 1x 20 min. | přeprava mechanizace do ŽST Moravský Písek | 4 | 3 | O | bar: 48. ne 29
316 |  | 33172 A | Moravský Písek: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 7 Moravský Písek: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Nedakonice, od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravský Písek - Nedakonice, ze směru Moravský Písek. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 25.11.2026 | 18:30 | 25.11.2026 | 20:00 | 48. st 25: 2 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
316 |  | 33172 B | Moravský Písek: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 25.11.2026 | 18:30 | 25.11.2026 | 21:00 | 48. st 25: 3 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
316 |  | 33172 C | Moravský Písek: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bzenec přívoz, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bzenec přívoz - Moravský Písek, ze směru Moravský Písek. Moravský Písek: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo L1 |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 25.11.2026 | 20:00 | 25.11.2026 | 21:00 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 48. st 25
316 |  | 33172 D | Moravský Písek: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 18 Moravský Písek: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bzenec přívoz, od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravský Písek - Bzenec přívoz, ze směru Moravský Písek. |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 25.11.2026 | 21:00 | 25.11.2026 | 22:00 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 48. st 25
316 |  | 33172 E | Moravský Písek: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 25.11.2026 | 21:00 | 26.11.2026 | 04:00 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 48. st 25 to 48. čt 26
316 |  | 33034 A | Rohatec - Hodonín: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 3x6h | 05.11.2026 | 20:30 | 20.11.2026 | 02:30 | 45. čt 5: (; 45. pá 6: )(; 45. so 7: ); 47. čt 19: (; 47. pá 20: ) |  | rekonstrukce nadjezdu II/432 | 4 | 3 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
316 |  | Z-33193 A | Hodonín: zhl. 2. staniční koleje směr Lužice, jeho část od námezníku výhybky č. 59 po návěstidlo Se41. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 22.11.2026 | 08:00 | 22.11.2026 | 15:00 | 47. ne 22: 7 |  | navaření srdcovky výh.č.60 | 4 | 3 | O
316 |  | 33167 C | Lužice - Moravská Nová Ves: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 03.11.2026 | 15:00 | 11.11.2026 | 15:00 | [31 empty] | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 45. út 3 to 46. st 11
316 |  | 33167 B | Moravská Nová Ves - Lužice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Moravská Nová Ves - Lužice: zab. zař.: PZS v km 96,682 (P8152). Moravská Nová Ves - Lužice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  | V |  | Ne | 4d | 31.10.2026 | 07:50 | 03.11.2026 | 15:00 | [31 empty] | úpravy zapojení PZS v rámci montáží PcN a rušení IS | 4 | 3 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | Z | bar: 44. ne 1 to 45. út 3
316 |  | 33175 B | Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 23.11.2026 | 07:50 | 01.12.2026 | 15:00 | [31 empty] | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 48. po 23 to 49. po 30
316 |  | 33175 A | Výh Hrušky - Moravská Nová Ves: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 12.11.2026 | 07:50 | 20.11.2026 | 15:00 | [31 empty] | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 46. čt 12 to 47. pá 20
316 |  | Z-25028 A | Lípa nad Dřevnicí: zab. zař.: staniční. Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: zab. zař.: PZZ v km 17,725 (P8252). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 23.11.2026 | 08:15 | 27.11.2026 | 15:00 | [30 empty] | jízdy na PN | Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení, výměna kolejové desky | 2 | 3 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 48. po 23 to 48. pá 27
316 |  | Z-25028 B | Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: zab. zař.: PZZ v km 23,594(P8260), v km 21,752(P8257). |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 30.11.2026 | 08:15 | 30.11.2026 | 15:15 | 49. po 30: 7 |  | Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení, oprava kabelů a kabelových tras. | 2 | 3 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | N
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 | D | Z-23398 A | Kunovice: záhl. směr Uherské Hradiště. Kunovice - Uherské Hradiště: traťová bez TV, Uherské Hradiště: celá bez TV, Uherské Hradiště - Staré Město u Uher. Hradiště: traťová bez TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. směr Uherské Hradiště. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 15.11.2026 | 07:00 | 16.11.2026 | 17:00 | 46. ne 15: 10; 47. po 16: 10 |  | Oprava TK, GPK | 2 | 3 | O
317 |  | 33027 B | Veselí nad Moravou: záhl. směr Velká nad Veličkou, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, ze směru Veselí nad Moravou. | X | S | X |  |  | X | D | 3x7h | 18.11.2026 | 07:20 | 20.11.2026 | 14:05 | 47. st 18: 7; 47. čt 19: 7; 47. pá 20: 7 |  | čištění štěrkového lože | 4 | 3 | O
317 |  | 33027 A | Vrbovce - Velká nad Veličkou: část traťové koleje bez TV, od státní hranice v km 44,685 po návěstidlo L Velká nad Veličkou: celá bez TV, Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 18.11.2026 | 07:20 | 20.11.2026 | 14:05 | 47. st 18: 7; 47. čt 19: 7; 47. pá 20: 7 |  | čištění štěrkového lože | 4 | 3 | O
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 32A05063 | Bzenec - Veselí nad Moravou: 1. bez TV, Bzenec: záhl. 1.TK ze směru Veselí nad Moravou. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 23.11.2026 | 08:10 | 24.11.2026 | 13:50 | 48. po 23: 6; 48. út 24: 6 |  | odstranění defektoskopických závad, čištění štěrkového lože, údržba GPK | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05064 | Veselí nad Moravou - Bzenec: 2. bez TV, Bzenec: záhl. 2.TK ze směru Veselí nad Moravou. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 25.11.2026 | 08:10 | 26.11.2026 | 13:50 | 48. st 25: 6; 48. čt 26: 6 |  | odstranění defektoskopických závad, čištění štěrkového lože, údržba GPK | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 04.11.2026 | 07:40 | 04.11.2026 | 13:05 | 45. st 4: 5 |  | odstranění defektoskopických závad, čištění štěrkového lože, údržba GPK | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05056 | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 05.11.2026 | 07:40 | 05.11.2026 | 13:05 | 45. čt 5: 5 |  | odstranění defektoskopických závad, čištění štěrkového lože, údržba GPK | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 02.11.2026 | 07:50 | 02.11.2026 | 13:15 | 45. po 2: 5 |  | odstranění defektoskopických závad, čištění štěrkového lože, údržba GPK | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 03.11.2026 | 07:50 | 03.11.2026 | 13:15 | 45. út 3: 5 |  | odstranění defektoskopických závad, čištění štěrkového lože, údržba GPK | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05043 | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 10.11.2026 | 08:45 | 11.11.2026 | 14:15 | 46. út 10: 6; 46. st 11: 6 |  | oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05044 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 12.11.2026 | 08:45 | 13.11.2026 | 14:15 | 46. čt 12: 6; 46. pá 13: 6 |  | čištění štěrkového lože | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33191 A | Nemotice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1-3 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 19.11.2026 | 06:30 | 20.11.2026 | 13:30 | 47. čt 19: 7; 47. pá 20: 7 |  | čištění štěrkového lože | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05041 | Nesovice - Nemotice: 1. bez TV, Nemotice: záhl. 1.TK ze směru Nesovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 06.11.2026 | 07:25 | 06.11.2026 | 13:35 | 45. pá 6: 6 |  | čištění štěrkového lože | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05042 | Nemotice - Nesovice: 2. bez TV, Nemotice: záhl. 2.TK ze směru Nesovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 09.11.2026 | 07:25 | 09.11.2026 | 13:35 | 46. po 9: 6 |  | čištění štěrkového lože | 4 | 3 | O
318 |  | 33166 A | Blažovice - Holubice: traťová + TV, Blažovice: záhl. směr Holubice, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo HL. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 18.10.2026 | 08:30 | 04.11.2026 | 17:15 | [31 empty] | oprava GPK ASP, celková oprava koleje, výměna pražců, odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení, úpravy ukolejnění, montáž a úprava propojek, úpravy svodů bleskojistky na stožáru č. 8A | 4 | 3 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
318 | D | 33216 A | Brno-Slatina: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | trvale nesjízdná kolej z důvodu špatného technického stavu | 4 | 3 | O | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
318 |  | 33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 22x7h | 01.11.2026 | 22:00 | 01.12.2026 | 04:30 | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( |  | rekonstrukce nadjezdu ul. Olomoucká | 4 | 3 | C
318 |  | 33202 E | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 02.11.2026 | 07:40 | 02.11.2026 | 15:30 | 45. po 2: 8 |  | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O
318 |  | 33202 F | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 03.11.2026 | 07:40 | 03.11.2026 | 15:30 | 45. út 3: 8 |  | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O
318 |  | 33182 I | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od návěstidla 2VL po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 4. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 06.11.2026 | 00:00 | 06.11.2026 | 05:00 | 45. pá 6: 5 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 |  | 33182 K | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x1h | 06.11.2026 | 04:30 | 09.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 45. pá 6; 46. po 9
318 |  | 33182 I1 | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od návěstidla 2VL po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 4. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 08.11.2026 | 22:00 | 09.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 45. ne 8 to 46. po 9
318 |  | 33182 J | Brno-Slatina: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 22 Brno-Slatina: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice, od námezníku výhybky č. 22 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Brno-Slatina. |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 09.11.2026 | 00:00 | 09.11.2026 | 05:00 | 46. po 9: 5 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 |  | 33182 C | Odb Brno-Černovice: záhl. směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla BS po námezník výhybky č. 6. Odb Brno-Černovice: 1. bez TV, kolej S1, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: zhl. koleje S1 směr Brno-Slatina, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 2 a 5. |  | S | X |  |  |  | N | 4h | 04.11.2026 | 23:15 | 05.11.2026 | 03:00 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 45. st 4 to 45. čt 5
318 |  | 33182 E | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, od návěstidla 2VL po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: 2. bez TV, kolej S2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Černovice. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 05.11.2026 | 03:00 | 05.11.2026 | 05:00 | 45. čt 5: 2 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 |  | 33182 E1 | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, od návěstidla 2VL po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: 2. bez TV, kolej S2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Černovice. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 05.11.2026 | 21:55 | 05.11.2026 | 24:00 | 45. čt 5: 2 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 | Zm | 33182 G | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 5 a 2 po návěstidlo 1VL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1. bez TV, |  | T+S | X |  |  |  | N | 4h | 06.11.2026 | 21:55 | 07.11.2026 | 01:30 | [30 empty] | změna termínu (pův. 6.11.), změna času (pův. 21:55 -23:30), požadavek KORDIS | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 45. pá 6 to 45. so 7
318 | Zm | 33182 F | Odb Brno-Černovice: 1. bez TV, kolej S1, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1VL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina, ze směru Odb Brno-Černovice. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 07.11.2026 | 01:30 | 07.11.2026 | 03:30 | 45. so 7: 2 | změna termínu (pův. 6./7.11.), změna času (pův. 23:30-1:30), požadavek KORDIS | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 | Zm | 33182 D | Odb Brno-Černovice: 1. bez TV, kolej S1 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: zhl. koleje S1 směr Brno-Slatina, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 2 a 5. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 07.11.2026 | 03:30 | 07.11.2026 | 05:00 | 45. so 7: 2 | změna termínu (pův. 6.11.), změna času (pův. 21:55 -23:30), požadavek KORDIS | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 |  | 33182 G1 | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 5 a 2 po návěstidlo 1VL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1. bez TV, |  | T+S | X |  |  |  | N | 7h | 07.11.2026 | 21:55 | 08.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 45. so 7 to 45. ne 8
318 |  | 33182 H | Brno-Slatina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 23 a 27. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 08.11.2026 | 00:00 | 08.11.2026 | 05:00 | 45. ne 8: 5 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 |  | 33182 B | Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 2x5h | 03.11.2026 | 23:15 | 10.11.2026 | 04:35 | [31 empty] | broušení výhybek | 4 | 3 | O | bar: 45. út 3 to 45. st 4; 46. po 9 to 46. út 10
318 |  | 33182 B1 | Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 04.11.2026 | 23:15 | 05.11.2026 | 03:00 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 45. st 4 to 45. čt 5
318 | Zm | 33195 A | Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x10h | 07.11.2026 | 07:45 | 08.11.2026 | 17:35 | 45. so 7: 10; 45. ne 8: 10 | změna režimu výluky (pův. nepřetrž.), požadavek KORDIS | ·údržba žel.svršku, ·svařování, ·oprava GPK ASP, ·údržba TV, ·odstranění vegetace, ·úpravy ukolejnění, ·montáž a úprava propojek úprava bleskojistky na TP 578, ·montáž zemního lana mezi TP 578 - 582 | 4 | 3 | IO
318 | Zm | 35017 A | Velké Pavlovice: zab. zař.: PZS v km 3,641 (P7139). Velké Pavlovice: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody LK, V1-2, 1K, 3K, 5K, Vk1-J, V7, V8, V9-10, 6J, SK Velké Pavlovice: zab. zař.: SZZ částečně. ovládací stůl SZZ TEST v DK Velké Pavlovice - Zaječí: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 15d | 02.11.2026 | 08:00 | 16.11.2026 | 14:00 | [30 empty] | změna definice vylouč. zařízení (dopl. TZZ TK V. Pavlovice - Zaječí) | oprava PZS, zrušení IS a nahrazení za PcN | 4 | 3 | O | [12 empty] | Z | bar: 45. po 2 to 47. po 16
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 | D | 33161 B | Kúty - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot Kúty - Lanžhot: 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot |  | T |  | L |  |  | N | 14x11h | 01.11.2026 | 18:30 | 18.11.2026 | 05:00 | 44. ne 1: (; 45. po 2: )(; 45. út 3: )(; 45. st 4: )(; 45. čt 5: ); 45. ne 8: (; 46. po 9: )(; 46. út 10: )(; 46. st 11: )(; 46. čt 12: )(; 46. pá 13: )(; 46. so 14: )(; 46. ne 15: )(; 47. po 16: )(; 47. út 17: )(; 47. st 18: ) |  | rekonstrukce nadjezdu D2 | 4 | 3 | C
320 | D | 33161 A | Lanžhot - Kúty: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR Kúty - Lanžhot: 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot |  | T |  | L |  |  | N | 9x11h | 22.11.2026 | 18:30 | 01.12.2026 | 05:00 | [31 empty] | rekonstrukce nadjezdu D2 | 4 | 3 | C | bar: 47. ne 22 to 49. po 30
320 | D | 38Z06001 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: zab. a sděl. zař. ETCS L2 a GSM-R CZ. |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 19.11.2026 | 09:10 | 19.11.2026 | 18:00 | 47. čt 19: 9 | rychl. max 100 km/hod | úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S6000 | 4 | 3 | O
320 | D | Z-33211 L | Břeclav přednádraží: 207.,209. bez TV, Břeclav přednádraží: 207.,207a,209.,211.,213.,215. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 07.11.2026 | 07:30 | 09.11.2026 | 14:30 | [31 empty] | pročištění ŠL, čištění bllátivých míst, bagrování, výměna upevňovadel, oprava GPK výměna upevňovadel, pryžových podložek, | 4 | 3 | O | bar: 45. so 7 to 46. po 9
320 |  | 33194 B | Břeclav: 8b bez TV, její část od návěstidla Se51 po návěstidlo Se59 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.11.2026 | 08:00 | 10.11.2026 | 15:00 | 46. út 10: 7 |  | výměna kolejnic | 4 | 3 | O
320 | D | Z-33211 I | Břeclav: 1a bez TV, její část od návěstidla Se19 po hroty jazyků výhybky č. 12 Břeclav: zhl. jižní 1a. staniční koleje, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 12 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a č. 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bernhardsthal - Břeclav, ze směru Břeclav. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 11.11.2026 | 07:50 | 11.11.2026 | 14:10 | 46. st 11: 6 |  | navaření srdcovky výhybky č. 7 | 4 | 3 | O
320 | D | Z-33211 J | Břeclav: zhl. severní 1b. staniční koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 93 po námezník výhybky č. 102. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.11.2026 | 07:50 | 12.11.2026 | 14:10 | 46. čt 12: 6 |  | výměna LIS mezi výhybkami 97 a 102 | 4 | 3 | O
320 | D | Z-33211 K | Břeclav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Lanžhot, jeho část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lanžhot - Břeclav, ze směru Břeclav. Břeclav: 8a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo Se15 |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 13.11.2026 | 07:10 | 13.11.2026 | 14:50 | 46. pá 13: 8 |  | výměna LIS u návěstidla Se12 | 4 | 3 | O
320 |  | 33174 A | Břeclav přednádraží: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Podivín, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 266. Břeclav přednádraží: 205a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 266 po návěstidlo Se243 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 18.11.2026 | 20:20 | 18.11.2026 | 23:00 | 47. st 18: 3 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33185 J | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 02.11.2026 | 07:25 | 03.11.2026 | 13:05 | 45. po 2: 6; 45. út 3: 6 |  | odstranění vegetace ručně + oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
320 |  | 33185 K | Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 04.11.2026 | 07:25 | 05.11.2026 | 13:05 | 45. st 4: 6; 45. čt 5: 6 |  | odstranění vegetace ručně + oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
320 |  | 33174 B | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 3x9h | 18.11.2026 | 20:20 | 21.11.2026 | 05:00 | 47. st 18: (; 47. čt 19: )(; 47. pá 20: )(; 47. so 21: ) |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33174 D | Zaječí - Podivín: 1. bez TV, Podivín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Podivín: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 21.11.2026 | 19:30 | 22.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 47. so 21 to 47. ne 22
320 |  | 33174 E | Zaječí - Podivín: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x10h | 22.11.2026 | 19:30 | 24.11.2026 | 05:40 | 47. ne 22: (; 48. po 23: )(; 48. út 24: ) |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33174 F | Zaječí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část, od návěstidla Se7 po návěstidlo 1L. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 24.11.2026 | 00:00 | 24.11.2026 | 05:40 | 48. út 24: 6 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33190 A | Zaječí - Šakvice: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 06.11.2026 | 07:10 | 09.11.2026 | 13:35 | 45. pá 6: 6; 46. po 9: 6 |  | oprava GPK ručně, porosty | 4 | 3 | O
320 |  | 33176 A | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 15.11.2026 | 19:50 | 15.11.2026 | 23:25 | 46. ne 15: 4 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33176 B | Vranovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hrušovany u Brna, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 20. |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 15.11.2026 | 19:50 | 15.11.2026 | 21:15 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 46. ne 15
320 |  | 33176 D | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 16.11.2026 | 19:50 | 16.11.2026 | 23:25 | 47. po 16: 4 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33176 E | Vranovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hrušovany u Brna, od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo 2S. |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 16.11.2026 | 19:50 | 16.11.2026 | 21:15 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 47. po 16
320 |  | 33169 F | Hrušovany u Brna: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 5 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hrušovany u Brna - Vranovice, ze směru Hrušovany u Brna. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 07.11.2026 | 07:40 | 07.11.2026 | 17:40 | 45. so 7: 10 |  | navaření srdcovky výhybky č. 1 | 4 | 3 | O
320 |  | 33176 C | Hrušovany u Brna: 6a bez TV, její část od návěstidla Se12 po námezník výhybky č. 12 Hrušovany u Brna: záhl. a zhl. směr Židlochovice, od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo ZL. Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová bez TV, Židlochovice: záhl. a zhl. směr Hrušovany u Brna, od návěstidla L po námezník výhybky č. 1. Židlochovice: 1. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 15.11.2026 | 23:25 | 17.11.2026 | 04:35 | 46. ne 15: (; 47. po 16: )(; 47. út 17: ) |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33176 F | Hrušovany u Brna: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Hrušovany u Brna: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad, od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo 2S. Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 3h | 16.11.2026 | 23:25 | 17.11.2026 | 02:10 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 47. po 16 to 47. út 17
320 |  | 33176 G | Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna: 1. bez TV, Hrušovany u Brna: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Rajhrad, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 20. Hrušovany u Brna: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 17.11.2026 | 02:10 | 17.11.2026 | 04:20 | 47. út 17: 2 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33103 C | Hrušovany u Brna: celá jen TV, Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová jen TV, Židlochovice: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 4h | 19.11.2026 | 23:50 | 20.11.2026 | 03:50 | [31 empty] | údržba TV, ÚD | 4 | 3 | O | bar: 47. čt 19 to 47. pá 20
320 | D | Z-33205 A | Modřice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo Se17. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl., ze směru Modřice. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 21.11.2026 | 07:30 | 21.11.2026 | 15:30 | 47. so 21: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 23 | 4 | 3 | O
320 |  | 33214 A | Brno dolní nádraží: 16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 103d | 01.09.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu | 4 | 3 | O | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
320 |  | 33180 K | Brno hl.n. přednádraží: záhl. a zhl. směr Brno-Chrlice, od návěstidla CHL po námezník výhybky č. 6.. Brno hl.n. přednádraží: výh.: č. 6, Brno hl.n. přednádraží: 2b bez TV, od hrotů jazyků výhybky č. 6 po návěstidlo S2b | X | S |  |  |  |  | N | 5h | 31.10.2026 | - | 01.11.2026 | - | [30 empty] | v čase od 23:20 do 4:40 - 1 x 60 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA 1x 60 min. ZP směr Brno-Chrlice | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 44. ne 1
320 |  | 33180 A | Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. přednádraží: 1.,3. jen TV, Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. odstavné nádraží A: 90. spojovací kolej jen TV, její část od ÚD č. 16 v km 141,527 směr Brno hlavní nádraží Brno hl.n. přednádraží: 1a,1b,1c,1d,3a,3b jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží A: 661.,661a,662.,663.,664.,665.,666.,667.,668.,669. jen TV, |  | T+S |  | L | V |  | D | 7h | 01.11.2026 | 08:30 | 01.11.2026 | 15:30 | 44. ne 1: 7 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33184 E | Brno dolní nádraží: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice, od návěstidla S po námezník výhybky č. 75. Brno dolní nádraží: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 75 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 02.11.2026 | 19:30 | 02.11.2026 | 22:00 | 45. po 2: 3 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33184 F | Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1. bez TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice a Brno dolní nádraží, od návěstidla S po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 02.11.2026 | 19:30 | 02.11.2026 | 24:00 | 45. po 2: 4 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33184 G | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkou č. 13 a kolejovým křížením po návěstidlo 1CL. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 02.11.2026 | 22:00 | 02.11.2026 | 24:00 | 45. po 2: 2 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33184 J | Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno dolní nádraží a Odb Brno-Židenice, od návěstidla L po návěstidlo 2S. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 03.11.2026 | 00:00 | 03.11.2026 | 03:00 | 45. út 3: 3 | ZP úseku Brno-Černovice zhlaví Táborská-Odb brno-Černovice | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33184 K | Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 03.11.2026 | 00:00 | 03.11.2026 | 01:30 | 45. út 3: 2 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33184 H | Brno dolní nádraží: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 76 Brno dolní nádraží: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice, od námezníku výhybky č. 76 po návěstidlo 2S. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 03.11.2026 | 01:30 | 03.11.2026 | 05:15 | 45. út 3: 4 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33184 I | Brno dolní nádraží - Brno-Černovice zhlaví Táborská: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 03.11.2026 | 01:30 | 03.11.2026 | 05:15 | 45. út 3: 4 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33184 L | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská, jeho část od návěstidla CL po izolovaný styk mezi výhybkami č. 7 a 17. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 03.11.2026 | 01:30 | 03.11.2026 | 03:00 | 45. út 3: 2 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
320 |  | 33182 A | Brno hl.n. přednádraží: 4a bez TV, její část od návěstidla Se7 po hroty jazyků výhybky č. 5 Brno hl.n. přednádraží: záhl. a zhl. směr Odb Brno-Černovice, od hrotů jazyků výhybky č. 5 po návěstidlo VL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice, ze směru Brno hl.n. přednádraží. | X | S | X |  |  |  | N | 5h | 03.11.2026 | 23:15 | 04.11.2026 | 04:35 | [30 empty] | ZP - Brno hl.n. předn. - Odb. Brno-Černovice | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 45. út 3 to 45. st 4
320 |  | Z-33198 B | Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje 1a ve směru Brno hlavní nádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 604 po návěstidlo Se1. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 09.11.2026 | 08:25 | 09.11.2026 | 14:20 | 46. po 9: 6 |  | navaření srdcovky výhybky č. 4 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33198 A | Brno hl.n. odstavné nádraží A: 664. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.11.2026 | 08:00 | 11.11.2026 | 14:00 | 46. st 11: 6 |  | odstranění defektoskopických vad na koleji č. 664 | 4 | 3 | O
320 |  | 33202 C | Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. + TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno dolní nádraží a Odb Brno-Židenice, od návěstidla L po návěstidlo 2S. Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1.,2. bez TV, koleje S1, S2, jejich část od návěstidel S1, S2 po námezník kolejového křížení a námezník výhybky č. 8 Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1. jen TV, kolej S1, napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje směr Brno-Slatina a záhlaví směr Brno hlavní nádraží, po ÚO č. 401 v km 2,782 a ÚO č. 403 v km 6,072 Brno-Černovice zhlaví Táborská: 2. jen TV, kolej S2, její část po ÚD č. 4 v km 1,967 | X | T+S |  | L |  |  | D | 8h | 14.11.2026 | 08:30 | 14.11.2026 | 16:30 | 46. so 14: 8 | ZP v ús. odb. Brno-Židenice - Brno-Slatina | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O
320 |  | 33202 D | Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. + TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. 2. traťové koleje směr Brno dolní nádraží, od návěstidla L po námezník kolejového křížení. Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo 2S. Brno-Černovice zhlaví Táborská: 2. bez TV, kolej S2, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 8 Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1. jen TV, kolej S1, její část po ÚD č. 3 v km 1,967 Brno-Černovice zhlaví Táborská: 2. jen TV, kolej S2, napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, po ÚO č. 402 v km 2,782 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 15.11.2026 | 08:30 | 15.11.2026 | 16:30 | 46. ne 15: 8 |  | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33198 C | Brno hlavní nádraží: výh.: 35, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 18.11.2026 | 23:15 | 19.11.2026 | 04:20 | [31 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 35 | 4 | 3 | O | bar: 47. st 18 to 47. čt 19
320 |  | 33202 A | Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1. + TV, Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice a Brno dolní nádraží, od návěstidla S po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 21.11.2026 | 08:30 | 21.11.2026 | 16:30 | 47. so 21: 8 |  | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O
320 |  | 33202 B | Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. + TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. 2. traťové koleje směr Brno dolní nádraží, od návěstidla L po námezník kolejového křížení. Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo 2S. Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1.,2. jen TV, S1, S2, jejich část po ÚD č. 3, 4 v km 1,967 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 22.11.2026 | 08:30 | 22.11.2026 | 16:30 | 47. ne 22: 8 |  | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O
320 |  | 33102 A | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 |  | S |  |  |  |  | Ne | 293d | 23.02.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | neszjízdná kolej z důvodu nevyhovujícího průjezdného průřezu způsobeného špatným stavem rampy u koleje č. 801a | 4 | 3 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
320 |  | 33197 A | Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo L2c Brno-Maloměřice: 1b,2b,2c,2k,4a,10a,10b,56.,57. jen TV, Brno-Maloměřice: 1c jen TV, její část od elektrického dělení ÚD č. 66 v km 160,907 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 2. jen TV, její část od ÚD č. 56 km 159,660 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 4. jen TV, její část od ÚD č. 57 km 159,660 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 4c jen TV, její část od elektrického dělení ÚO č. 48A v km 160,680 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 10. jen TV, její část od ÚD č. 42 v km 160,142 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část od elektrické dělení ÚO č. 54 v km 160,680 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 101b jen TV, její část od ÚD č. 43 v km 160,302 směr severní zhlaví |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 08.11.2026 | 07:30 | 08.11.2026 | 17:30 | 45. ne 8: 10 |  | čištění blátivých míst pod ÚD 48B km 160,730 | 4 | 3 | O
320 |  | 33197 B | Brno-Maloměřice: 126c bez TV, její část od návěstidla Se 137 po hroty jazyků výhybky č. 221 Brno-Maloměřice: výh.: 221, Brno-Maloměřice: 126d bez TV, její část od námezníku výhybky č. 221 po návěstidlo L126d |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 09.11.2026 | 08:00 | 10.11.2026 | 14:00 | 46. po 9: 6; 46. út 10: 6 |  | výměna a vevaření pravý a levý LIS výhybky č.221 + úprava dilatačních spár ve výhybce č. 221 | 4 | 3 | O
320 |  | 33197 D | Brno-Maloměřice: 10c bez TV, její část od návěstidla Se43 po námezník výhybky č. 222 Brno-Maloměřice: výh.: 222, Brno-Maloměřice: 10k bez TV, Brno-Maloměřice: 92. bez TV, její část od návěstidla Se206 po námezník výhybky č. 222 Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část od elektrického dělení ÚO č. 54 v km 160,680 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 10k,92. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.11.2026 | 08:00 | 16.11.2026 | 16:00 | 47. po 16: 8 |  | vyřezávání převislých křovin na opěrné zdi mezi SK 10c a SK 92 | 4 | 3 | O
320 |  | 33197 C | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. jen TV, traťová kolej T8 Brno-Maloměřice: 10k,92. bez TV, Brno-Maloměřice: 10c bez TV, její část od návěstidla Se43 po námezník výhybky č. 222 Brno-Maloměřice: 126b bez TV, její část od návěstidla Se204 po námezník výhybky č. 216 Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje č. 126b, od námezníku výhybky č. 216 po hroty jazyků výhybky č. 220. Brno-Maloměřice: 126c bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 220 po návěstidlo Se137 Brno-Maloměřice: výh.: 222, Brno-Maloměřice: 4c jen TV, její část její část od ÚD č. 55 v km 160,785 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část od elektrického dělení ÚO č. 54 v km 160,680 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 4k,10k,92.,125.,126.,126b,126c,126d,127.,128.,129. jen TV, včetně všech kolejí vlečky č. 5402 „OKV Brno Maloměřice“ a vlečky č. 5434 „ČD, a.s. Brno Maloměřice“ |  | T+S |  | L |  |  | D | 8h | 17.11.2026 | 08:00 | 17.11.2026 | 16:00 | 47. út 17: 8 |  | čištění blátivých míst pod ÚD 65 km 160,500 vyřezávání křovin SK 126b vyřezávání převislých křovin na opěrné zdi mezi SK 10c a SK 92 | 4 | 3 | O
320 |  | 33197 E | Brno-Maloměřice: 1a bez TV, její část od návěstidla Se3 po námezník výhybky č. 1 Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T4 směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo Se1. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 19.11.2026 | 08:00 | 19.11.2026 | 14:00 | 47. čt 19: 6 |  | doplnění šroubů v srdcovce v.č.1 a vevaření vložek | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 | D | Z-33208 A | Znojmo - Olbramkostel: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.11.2026 | 07:40 | 10.11.2026 | 15:30 | 46. po 9: 8; 46. út 10: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, čištění blátivých míst, údržba žel. svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
322 | D | Z-33208 B | Olbramkostel: celá bez TV, Olbramkostel - Šumná: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.11.2026 | 07:40 | 10.11.2026 | 15:30 | 46. po 9: 8; 46. út 10: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, čištění blátivých míst, údržba žel. svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
322 | D | Z-33208 C | Šumná: celá bez TV, Šumná - Grešlové Mýto: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.11.2026 | 07:40 | 10.11.2026 | 15:30 | 46. po 9: 8; 46. út 10: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, čištění blátivých míst, údržba žel. svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
322 |  | 33151 A | Studenec: záhl. a zhl. směr Vladislav, jeho část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo S. Studenec - Vladislav: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [31 empty] | odstranění vegetace, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
322 |  | 33151 B | Vladislav: celá bez TV, Vladislav - Krahulov: traťová bez TV, Třebíč: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [31 empty] | oprava propustků v km 51,226; km 52,233; km 54,590; km 55,475; úprava GPK, CPS - výstavba obchvatu Třebíče | 5 | 3 | O | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
322 |  | 33151 C | Krahulov: celá bez TV, Krahulov - Okříšky: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [31 empty] | výměna pražců ve výhybkách č. 9,10,11 v ŽST Krahulov, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK | 5 | 3 | O | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
322 |  | 33151 G | Krahulov: zab. zař.: PZS v km 55,467 (P3868). Krahulov - Okříšky: zab. zař.: PZS v km 56,935 (P3869). |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 04.11.2026 | 15:50 | 04.11.2026 | 20:30 | 45. st 4: 5 |  | obnovení šuntové citlivosti kolejových obvodů | 5 | 3 | O
322 |  | 33151 D | Okříšky - Bransouze: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [31 empty] | oprava mostu po havarijním stavu - odtěžení kol. lože části zásypu, demontáž provizorního pažení a zbylé římsy, betonáž nasazené ŽB desky s vykonzolovanými římsami, montáž nového zábradlí, doplnění kol. lože, svaření BK, podbíjení ASP | 5 | 3 | O | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
322 | D | 33151 I | Okříšky: zab. zař.: PZS v km 170,093 (P3660). |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 04.11.2026 | 15:50 | 04.11.2026 | 20:30 | 45. st 4: 5 |  | obnovení šuntové citlivosti | 5 | 3 | O
322 |  | 33151 E | Bransouze: celá bez TV, Bransouze - Luka nad Jihlavou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [31 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
322 |  | 33151 F | Luka nad Jihlavou: celá bez TV, Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [31 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | bar: 44. ne 1 to 45. st 4
322 |  | 33151 H | Luka nad Jihlavou: zab. zař.: PZS v km 186,825 (P3669). Luka nad Jihlavou - Jihlava: zab. zař.: PZS v km 188,445 (P3670. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 04.11.2026 | 15:50 | 04.11.2026 | 20:30 | 45. st 4: 5 |  | obnovení šuntové citlivosti kolejových obvodů | 5 | 3 | O
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33012 B | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: záhl. směr Silůvky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 04.11.2026 | 08:15 | 05.11.2026 | 15:10 | 45. st 4: 7; 45. čt 5: 7 |  | odstranění vegetace strojně, upevňovadla | 4 | 3 | O
323 |  | 33012 C | Moravské Bránice: záhl. směr Moravský Krumlov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo S. Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 06.11.2026 | 08:30 | 06.11.2026 | 15:50 | 45. pá 6: 7 |  | odstranění vegetace strojně, upevňovadla | 4 | 3 | O
323 |  | 33012 E | Moravský Krumlov: záhl. směr Rakšice, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 07.11.2026 | 08:20 | 07.11.2026 | 15:15 | 45. so 7: 7 |  | odstranění vegetace strojně, upevňovadla | 4 | 3 | O
323 |  | 33012 G1 | Rakšice: záhl. směr Miroslav, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S . Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 08.11.2026 | 07:45 | 08.11.2026 | 15:15 | 45. ne 8: 8 |  | odstranění vegetace strojně, upevňovadla | 4 | 3 | O
323 |  | 33012 G | Rakšice: záhl. směr Miroslav, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S . Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5h | 10.11.2026 | 08:20 | 10.11.2026 | 13:40 | 46. út 10: 5 |  | odstranění vegetace strojně, upevňovadla | 4 | 3 | O
323 |  | 33192 A1 | Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 3h | 16.11.2026 | 09:05 | 16.11.2026 | 12:30 | 47. po 16: 3 |  | odstranění porostu strojně | 4 | 3 | O
323 |  | 33192 A2 | Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 3h | 16.11.2026 | 13:05 | 16.11.2026 | 16:20 | 47. po 16: 3 |  | odstranění porostu strojně | 4 | 3 | O
323 | Zm | 33192 A | Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 9h | 20.11.2026 | 07:35 | 20.11.2026 | 16:20 | 47. pá 20: 9 | změna termínu (pův. 19.11.), po dohodě s dopravci ČD Cargo a Arriva výměna s výlukou 33026 E | odstranění vegetace strojně, upevňovadla | 4 | 3 | O
323 |  | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
323 |  | 33026 B | Boří les - Valtice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 27.11.2026 | 07:55 | 30.11.2026 | 13:25 | 48. pá 27: 6; 49. po 30: 6 |  | odstranění porostu strojně, upevňovadla | 4 | 3 | O
323 |  | 33026 C | Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, Sedlec u Mikulova: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x5h | 25.11.2026 | 08:10 | 26.11.2026 | 13:25 | 48. st 25: 5; 48. čt 26: 5 |  | odstranění porostu strojně, upevňovadla | 4 | 3 | O
323 |  | 33026 D | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 23.11.2026 | 08:50 | 24.11.2026 | 14:30 | 48. po 23: 6; 48. út 24: 6 |  | odstranění porostu strojně, upevňovadla | 4 | 3 | O
323 | Zm | 33026 E | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 18.11.2026 | 08:40 | 19.11.2026 | 14:25 | 47. st 18: 6; 47. čt 19: 6 | změna termínu (pův. 20.11.), po dohodě s dopravci ČD Cargo a Arriva výměna s výlukou 33192 A | odstranění porostu strojně, upevňovadla | 4 | 3 | O
323 | D | Z-33209 A | Božice u Znojma - Hodonice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 12.11.2026 | 08:20 | 13.11.2026 | 14:20 | 46. čt 12: 6; 46. pá 13: 6 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, čištění blátivých míst, údržba žel. svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 | D | 33115 B | Napájecí stanice Čebín Brno-Lesná - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 4x6h | 09.11.2026 | 08:00 | 12.11.2026 | 13:30 | 46. po 9: 6; 46. út 10: 6; 46. st 11: 6; 46. čt 12: 6 |  | údržba zařízení R 110 kV údržba zařízení R 27 kV | 4 | 3 | O
324 |  | 33181 A | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 07.11.2026 | 08:00 | 07.11.2026 | 16:00 | 45. so 7: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 4 | 3 | O
324 |  | 33068 E | Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 27.11.2026 | 07:30 | 27.11.2026 | 14:30 | 48. pá 27: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33068 D | Křižanov - Vlkov u Tišnova: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 26.11.2026 | 07:30 | 26.11.2026 | 14:30 | 48. čt 26: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33116 B | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 145d | 29.06.2026 | 07:00 | 20.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | Žďár - Sázava | rekonstr. žel. svršku a spodku, betonáž základů TV, modernizační práce vč. TV a ZZ, sanace svahu v km 89,700 - 90,200; rek. mostu v km 89,699 a silnič. propustku v km 90,437; výstavba sil. nadjezdu v km 88,363 a zřízení TV pod nadj. v km 88,363 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 44. ne 1 to 47. pá 20
324 |  | 33116 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 03.11.2026 | 22:05 | 04.11.2026 | 04:05 | [30 empty] | Žďár - Sázava | pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáže základů TV, úpravy TV, sypání štěrku, rozvoz a skládání kolejnic | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 45. út 3 to 45. st 4
324 |  | 33116 D | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: sudá bez TV, Přibyslav: sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x6h | 03.11.2026 | 22:05 | 12.11.2026 | 04:05 | 45. út 3: (; 45. st 4: )(; 45. čt 5: )(; 45. pá 6: )(; 45. so 7: )(; 45. ne 8: ); 46. po 9: (; 46. út 10: )(; 46. st 11: )(; 46. čt 12: ) | Žďár - Sázava | pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáže základů TV, úpravy TV, sypání štěrku, rozvoz a skládání kolejnic | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33116 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x6h | 04.11.2026 | 22:05 | 12.11.2026 | 04:05 | 45. st 4: (; 45. čt 5: )(; 45. pá 6: )(; 45. so 7: )(; 45. ne 8: ); 46. po 9: (; 46. út 10: )(; 46. st 11: )(; 46. čt 12: ) | Žďár - Sázava | pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáže základů TV, úpravy TV, sypání štěrku, rozvoz a skládání kolejnic | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33116 C2 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 09.11.2026 | 00:00 | 09.11.2026 | 04:00 | 46. po 9: 4 | Žďár - Sázava | pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáže základů TV, úpravy TV, sypání štěrku, rozvoz a skládání kolejnic | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33116 D2 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: sudá bez TV, Přibyslav: sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 09.11.2026 | 00:00 | 09.11.2026 | 04:00 | 46. po 9: 4 | Žďár - Sázava | pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáže základů TV, úpravy TV, sypání štěrku, rozvoz a skládání kolejnic | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33116 F | Sázava u Žďáru: záhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Sázava u Žďáru: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 14.11.2026 | 07:10 | 20.11.2026 | 17:00 | 46. so 14: 10; 46. ne 15: 10; 47. čt 19: 10; 47. pá 20: 10 | Žďár - Sázava | zřízení opěry sil. mostního provozoria u 2TK v rámci výstavby sil. nadjezdu v km 88,363; rekonstrukce žel. svršku a spodku, betonáž základů TV, sanace svahu v km 89,700 - 90,200; rekonstrukce mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 30 | S
324 | D | 33116 A1 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 11d | 21.11.2026 | 07:00 | 01.12.2026 | 18:00 | [30 empty] | Žďár - Sázava | přípravné práce před dalším stav. postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP | 5 | 3 | I | bar: 47. so 21 to 49. po 30
324 | D | 33116 H | Sázava u Žďáru: záhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Sázava u Žďáru: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 24.11.2026 | 07:00 | 26.11.2026 | 17:00 | 48. út 24: 10; 48. st 25: 10; 48. čt 26: 10 | Žďár - Sázava | přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 A | Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. Přibyslav: 2zb jen TV, jeho část od ÚD 2XP v km 103,990 po ÚO 412 Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 115d | 01.08.2026 | 04:05 | 23.11.2026 | 23:05 | [30 empty] | PJ 50 km/h km 103,900 - 110,400 (6 500 m) Pohled - Přibyslav | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev železničního spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž železničního svršku, montáž a regulace trakčního vedení, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2. traťové koleje Pohled – Přibyslav | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. ne 1 to 48. po 23
324 |  | 33144 B | Pohled: záhl. a zhl. sudé skupiny kolejí od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 4 a 5. Pohled: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Pohled: 4.,4a,4b,6.,6a bez TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 po námezník výhybky č. 15. Pohled: sudá jen TV, |  | S |  | N | V |  | Ne | 115d | 01.08.2026 | 04:05 | 23.11.2026 | 23:05 | [30 empty] | PJ 50 km/h km 110,400 - 111,400 (1 000 m) Pohled - Přibyslav | demontáž TV, zřízení provizor. přechodu ke 2. nástupišti km 110,933 v ŽST Pohled (s plat. od 31.07.2026 do 23.11.2026), demontáž stáv. výh. č.2XS,4XS,6XS,8XS,11XS,13XS a návěstidel, výst. nových kol. č.2,4,4a,4b,6,6a, mont. nových výh., náv., TV | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. ne 1 to 48. po 23
324 |  | 33144 C2 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 02.11.2026 | 00:00 | 02.11.2026 | 04:00 | 45. po 2: 4 | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 D1 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 02.11.2026 | 00:00 | 02.11.2026 | 04:00 | 45. po 2: 4 | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I | [12 empty] | S
324 |  | 33144 C1 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 02.11.2026 | 23:05 | 03.11.2026 | 04:05 | [30 empty] | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 45. po 2 to 45. út 3
324 |  | 33144 D | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 3x5h | 02.11.2026 | 23:05 | 15.11.2026 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I | bar: 45. po 2 to 45. út 3; 46. čt 12 to 46. ne 15
324 |  | 33144 C3 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x6h | 03.11.2026 | 22:05 | 10.11.2026 | 04:05 | 45. út 3: (; 45. st 4: )(; 45. čt 5: )(; 45. pá 6: ); 46. po 9: (; 46. út 10: ) | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33144 D2 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x6h | 03.11.2026 | 22:05 | 12.11.2026 | 04:05 | 45. út 3: (; 45. st 4: )(; 45. čt 5: )(; 45. pá 6: )(; 45. so 7: )(; 45. ne 8: ); 46. út 10: (; 46. st 11: )(; 46. čt 12: ) | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 C3 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 06.11.2026 | 22:05 | 08.11.2026 | 04:05 | 45. pá 6: (; 45. so 7: )(; 45. ne 8: ) | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33144 C2 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 09.11.2026 | 00:00 | 09.11.2026 | 04:00 | 46. po 9: 4 | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 D1 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x4h | 09.11.2026 | 00:00 | 16.11.2026 | 04:00 | 46. po 9: 4; 47. po 16: 4 | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I | [12 empty] | S
324 |  | 33144 D2 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 09.11.2026 | 22:05 | 10.11.2026 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I | bar: 46. po 9 to 46. út 10
324 |  | 33144 C3 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 10.11.2026 | 22:05 | 12.11.2026 | 04:05 | 46. út 10: (; 46. st 11: )(; 46. čt 12: ) | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 C4 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 12d | 12.11.2026 | 07:10 | 23.11.2026 | 23:05 | [30 empty] | Pohled - Přibyslav | montáž a regulace TV, montáž ÚO 402 v km 110,258 a 412 v km 111,473 a demontáž ÚD 26P v ŽST Pohled, podbití koleje, kontrolní jízdy pro kontrolu zab.zař., demontáž provizorního přechodu v km 110,933 k novému nástupišti | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | S | bar: 46. čt 12 to 48. po 23
324 |  | 33144 E | Přibyslav: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 12 Přibyslav: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 12 Přibyslav: sudá jen TV, její část od ÚO 402 po ÚD 2XP v km 103,990 Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 16.11.2026 | 04:00 | 23.11.2026 | 23:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | montáž a regulace trakčního vedení, montáž ÚO 412 v km 104,111 a demontáž ÚD 2XP v ŽST Přibyslav, podbití koleje | 5 | 3 | I | bar: 47. po 16 to 48. po 23
324 |  | 33144 D3 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 10d | 23.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 18:00 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | montáž stávající v-č. 1XS, montáž nové v.č.1, montáž snímačů počítačů náprav a kolejových obvodů, včetně jejich výstroje, regulace, TV, podbití koleje | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | S | bar: 48. po 23 to 49. po 30
324 |  | 33144 F | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 a 5. Pohled: sudá + TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 a námezníku výhybky č. 14 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2za, 2zb. Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 4x5h | 23.11.2026 | 23:05 | 29.11.2026 | 04:20 | 48. po 23: (; 48. út 24: ); 48. čt 26: (; 48. pá 27: )(; 48. so 28: )(; 48. ne 29: ) | Přibyslav - Pohled | montáž a regulace trakčního vedení | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 F | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 a 5. Pohled: sudá + TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 a námezníku výhybky č. 14 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2za, 2zb. Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 30.11.2026 | 23:05 | 01.12.2026 | 04:20 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | montáž a regulace trakčního vedení | 5 | 3 | I | bar: 49. po 30
324 | D | Z-35020 B | Přibyslav - Pohled: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 12.11.2026 | 07:10 | 23.11.2026 | 23:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | zrušení a demontáž stávajícího TZZ ve 2.TK, aktivace nového TZZ | 5 | 3 | I | bar: 46. čt 12 to 48. po 23
324 | D | Z-35020 D | Pohled - Přibyslav: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 21d | 12.11.2026 | 07:10 | 02.12.2026 | 18:00 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | uvázání nového traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled | 5 | 3 | I | bar: 46. čt 12 to 49. po 30
324 | D | Z-35020 A | Pohled: zab. zař.: SZZ. ve vyloučené části kolejiště |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 12.11.2026 | 07:10 | 23.11.2026 | 23:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | Zrušení a demontáž stávajícího SZZ, aktivace nového SZZ, výměna SW, s ukončením etapy přesun JOP do definitivní DK (sudá část) | 5 | 3 | I | bar: 46. čt 12 to 48. po 23
324 | D | Z-35020 A1 | Pohled: zab. zař.: SZZ. ve vyloučené části kolejiště |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 23.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 18:00 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | aktivace nových prvků definitivního SZZ ve vyloučené části kolejiště, výměna ASW (lichá část) | 5 | 3 | I | bar: 48. po 23 to 49. po 30
324 | D | Z-35020 C | Pohled - Havlíčkův Brod: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 12.11.2026 | 07:10 | 23.11.2026 | 23:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | uvázání stávajícího traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled | 5 | 3 | I | bar: 46. čt 12 to 48. po 23
324 | D | Z-35020 E | Havlíčkův Brod - Pohled: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 21d | 12.11.2026 | 07:10 | 02.12.2026 | 18:00 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | uvázání stávajícího traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled | 5 | 3 | I | bar: 46. čt 12 to 49. po 30
324 | D | Z-33210 B | Havlíčkův Brod: 2.,2a,2b,4.,4b jen TV, Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od ÚD 21A v km 117,067 směr Okrouhlice |  | S |  | N |  |  | D | 6x8h | 02.11.2026 | 08:30 | 26.11.2026 | 16:55 | 45. po 2: 8; 45. út 3: 8; 45. st 4: 8; 45. čt 5: 8; 45. pá 6: 8; 48. čt 26: 8 |  | práce mechanizace pod TV | 5 | 3 | O
324 | D | Z-33210 A | Havlíčkův Brod: 92. bez TV, její část od návěstidla Lc92 po hroty jazyků výhybky č. 7 Havlíčkův Brod: výh.: 7, Havlíčkův Brod: 2a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo Se12 |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 05.11.2026 | 08:30 | 11.11.2026 | 16:30 | [31 empty] | výměna pražců v SK2a, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, výměna levého jazyku a opornice ve v.č.7, úprava GPK | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 45. čt 5 to 46. st 11
324 | D | Z-33210 B1 | Havlíčkův Brod: 2.,2a,2b,4.,4b jen TV, Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od ÚD 21A v km 117,067 směr Okrouhlice |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 07.11.2026 | 08:30 | 11.11.2026 | 16:30 | [31 empty] | práce mechanizace pod TV | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 45. so 7 to 46. st 11
324 | D | Z-33210 I | Havlíčkův Brod: 2a bez TV, její část od návěstidla Se12 po námezník výhybky č. 21b Havlíčkův Brod: výh.: 21a/b, Havlíčkův Brod: 2b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21a po návěstidlo Sc2b |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 07.11.2026 | 08:30 | 08.11.2026 | 16:30 | [31 empty] | výměna pražců a kolejnic v SK2a | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 45. so 7 to 45. ne 8
324 | D | Z-33210 H | Havlíčkův Brod: zhl. staničních kolejí č. 31, 32, 33 směr Pohled, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 106 po námezníky výhybek č. 111a, 115. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 23.11.2026 | 07:30 | 23.11.2026 | 16:30 | 48. po 23: 9 |  | navaření srdcovek výhybek č. 106,111a/b, výměna přídržných plechů | 5 | 3 | OS
324 | D | Z-33210 C | Havlíčkův Brod: 1b bez TV, její část od návěstidla Se21 po hroty jazyků výhybky č. 26 Havlíčkův Brod: zhl. staničních kolejí č. 1, 3 směr Pohled, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 26 po námezníky výhybek č. 26, 29. Havlíčkův Brod: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 26 po návěstidlo Sc1 Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b jen TV, Havlíčkův Brod: 91. jen TV, její část od ÚD 22A v km 117,077 směr Okrouhlice |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 24.11.2026 | 08:30 | 24.11.2026 | 15:30 | 48. út 24: 7 |  | výměna levého jazyku a opornice ve v.č.26, svařování, práce mechanizace pod TV | 5 | 3 | O
324 | D | Z-33210 J | Havlíčkův Brod: zhl. staničních kolejí č. 26, 27, 28, 29, 30 směr Pohled, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 107 po námezníky výhybek č. 114, 116, 117. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 25.11.2026 | 07:30 | 25.11.2026 | 16:30 | 48. st 25: 9 |  | navaření srdcovek výhybek č. 1076,1121a/b, výměna přídržných plechů | 5 | 3 | O
324 | D | Z-33210 E | Havlíčkův Brod: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 71 Havlíčkův Brod: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 67 Havlíčkův Brod: 6. bez TV, její část od návěstidla L6 po námezník výhybky č. 67 Havlíčkův Brod: zhl. staničních kolejí č. 2, 4, 6 směr Okrouhlice, jeho část od námezníků výhybek č. 67, 71 po návěstidlo Se52. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.11.2026 | 08:30 | 26.11.2026 | 16:55 | 48. čt 26: 8 |  | výměna levého a pravého jazyku a opornice ve výh. č. 71, výměna def. vadných kolejnic, svařování | 5 | 3 | O
324 | D | Z-33210 F | Havlíčkův Brod: 10. bez TV, její část od návěstidla Lc10 po námezník výhybky č. 40 Havlíčkův Brod: 12. bez TV, její část od návěstidla Lc12 po námezník výhybky č. 40 Havlíčkův Brod: výh.: 40, 41, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 30.11.2026 | 07:30 | 04.12.2026 | 16:30 | [31 empty] | výměna pražců ve výh. č. 40,41, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 49. po 30
324 | D | Z-33210 G | Havlíčkův Brod: 6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. – Havlíčkův Brod |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 30.11.2026 | 07:30 | 04.12.2026 | 16:30 | [31 empty] | práce machanizace pod TV | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 49. po 30
324 |  | 33153 C | Havlíčkův Brod: záhl. a zhl. směr Šlapanov, od návěstidla JL po námezník výhybky č. 19a. Havlíčkův Brod: 3a bez TV, Havlíčkův Brod: výh.: 24, Havlíčkův Brod: 3b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo Sc3b Havlíčkův Brod: 7b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo Sc7b Havlíčkův Brod: zhl. staničních kolejí č. 22, 23, 24, jeho část od námezníku výhybky č. 7XA po námezníky výhybek č. 16, 17 včetně koleje E1. Havlíčkův Brod: 22. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo Sc22 Havlíčkův Brod: 23. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo Sc23 Havlíčkův Brod: 24. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo Sc24 Havlíčkův Brod: 3.,3a,3b,5.,5b,7.,7b,22.,23.,24.,25. jen TV, včetně TV koleje E1 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 12.11.2026 | 07:00 | 12.11.2026 | 17:00 | 46. čt 12: 10 | ZP směr Šlapanov | oprava výhybky č. 10 a 13 | 5 | 3 | O
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33184 A | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1h. Brno hlavní nádraží: 1f,1g,1h bez TV, Brno hlavní nádraží: výh.: 60, |  | T+S |  |  | V |  | N | 4h | 01.11.2026 | 21:15 | 02.11.2026 | 00:50 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 44. ne 1 to 45. po 2
326 |  | 33184 B | Odb Brno-Židenice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 11 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1K TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | S | X |  |  |  | N | 2h | 01.11.2026 | 23:20 | 02.11.2026 | 00:50 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 44. ne 1 to 45. po 2
326 |  | 33184 C | Brno hlavní nádraží: 8a bez TV, její část od návěstidla Lc8a po námezník výhybky č. 58 Brno hlavní nádraží: výh.: 58, Brno hlavní nádraží: 2f,2g,2h bez TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla L2h po návěstidlo 2S. Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 02.11.2026 | 00:50 | 02.11.2026 | 04:40 | 45. po 2: 4 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
326 |  | 33184 D | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla L po námezník výhybky č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2K TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo S2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 02.11.2026 | 00:50 | 02.11.2026 | 04:40 | 45. po 2: 4 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
326 |  | 33200 B | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 07.11.2026 | 08:30 | 07.11.2026 | 16:10 | 45. so 7: 8 |  | odstranění defektoskopické vady km 200,403 po kamení na koleji údržba TV | 4 | 3 | O
326 |  | 33200 C | Skalice nad Svitavou: záhl. 2.traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S. Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 08.11.2026 | 08:30 | 08.11.2026 | 18:35 | 45. ne 8: 10 |  | odstranění defektoskopické vady B km 194,795 údržba TV | 4 | 3 | O
326 |  | 33200 A | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x10h | 14.11.2026 | 08:25 | 15.11.2026 | 18:30 | 46. so 14: 10; 46. ne 15: 10 |  | kácení stromů u koleje č. 1 v km 209,732 – 211,000 | 4 | 3 | O
326 | D | Z-53210 B | Opatov - Svitavy: 1. + TV, Opatov: záhl. 1. TK směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 05.11.2026 | 08:00 | 05.11.2026 | 14:00 | 45. čt 5: 6 |  | Odstranění def. vad po jízdě měřícího vozu. | 7 | 4 | O
326 | D | Z-53210 A | Opatov: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Zádulka, včetně části kolejí číslo 2 a 4a od návěstidel L2 a L4a po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Opatov - Odb Zádulka, ze směru Opatov. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 23.11.2026 | 08:00 | 23.11.2026 | 14:00 | 48. po 23: 6 | V souběhu s výlukou 53186 H. | Oprava def. vady výh. č. 14 | 7 | 4 | O
326 |  | Z-53186 H | Opatov - Česká Třebová: 2. + TV, napěťově: od ÚO 412 v Opatově po ÚO 102, N2 v TM Česká Třebová |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 17.11.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | BPJ 50 km/h v 1.TK Odb. Zádulka - Opatov v km 240,0-249,6 v délce 600 metrů. | Úprava opatovického zhlaví v Odb. Zádulka, výhybky číslo 2,3,4, úprava TV. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 47. út 17 to 48. st 25
326 |  | Z-53186 I | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 5h | 18.11.2026 | 23:00 | 19.11.2026 | 04:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53182 I. V souběhu s výlukou 53186 H ZP směr Opatov. | Podbití spojek 1/2, 2/4. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 47. st 18 to 47. čt 19
326 |  | Z-53188 A | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, napěťově od ÚO 411 v Opatově po ÚO 101, N1 v TM Česká Třebová Odb Zádulka - Česká Třebová: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3NS po návěstidlo 3ZL Odb Zádulka: zhl. 3. TK směr Opatov, jeho část od návěstidla 3NS po námezník výhybky číslo 5. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 18d | 25.11.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | BPJ 50 km/h v délce 600 m. Nutné postrky pro nákladní dopravu. | Demontáž výh. 5XS,7XS, vložení výh. 6, úprava opatovického zhlaví, úprava TV. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 48. st 25 to 49. po 30
326 |  | 53082 I | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Odb Zádulka: záhl. 4. TK směr Česká Třebová od námezníku výhybky číslo 6XS (nové značení číslo 5) po návěstidlo 4NS. Česká Třebová vjezdová skupina: 104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b,108.,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 48. st 25
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 53082 M | Česká Třebová vjezdová skupina: 104a,104b,104c,106b bez TV, 104c SK, její část od námezníku výhybky číslo 104XS po návěstidlo Se111, 106b SK, její část od námezníku výhybky číslo 107aXS po návěstidlo Se112 Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb . Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 101XS a námezníku výhybky číslo 103bXS po návěstidlo Se113A a námezník výhybky číslo 104XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H, I. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 44. ne 1 to 48. st 25
501 |  | 53166 B | Česká Třebová vjezdová skupina: 110. bez TV, její část od návěstidla S110 po návěstidlo Lc110 |  | S |  |  |  |  | Ne | 56d | 01.10.2026 | 08:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53082 I, M. | Odstavení mechanizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 48. st 25
501 |  | Z-53186 A | Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,106.,108.,112a,112b bez TV, 102. SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102; 104. SK, její část od návěstidla S104 po návěstidlo Lc104; 106. SK, její část od návěstidla S106 po návěstidlo Lc106; 108. SK, její část od návěstidla S108 po návěstidlo Lc108 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 102, 104, 106, 108, 110 od návěstidel Lc102, Lc104, Lc106, Lc108, Lc110 a PB 127XS/130 po námezník výhybky číslo 137a. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně části koleje číslo 98 od hrotů jazyků výhybky číslo 139 po návěstidlo Sc98. Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,102a,112a,112b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 25d | 01.11.2026 | 08:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53166 B a 53001 D. | Převešování a regulace TV EŽ. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 48. st 25
501 |  | Z-53186 B1 | Česká Třebová vjezdová skupina: 102a,101.,103.,105.,107.,109. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. směr Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 101 – 110 od hrotů jazyků výhybky číslo 106 a námezníku výhybky číslo 110b po návěstidla S101, S102, S103, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110. Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,105.,107.,109.,109a jen TV, | X | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 10.11.2026 | 08:00 | 11.11.2026 | 17:00 | [30 empty] | ZP ve vjezdové skupině. V souběhu s výlukou 53186 A, 53166 B a 53001 D. | Převešování a regulace TV Elprovia. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 46. út 10 to 46. st 11
501 |  | Z-53186 B | Česká Třebová vjezdová skupina: 102a,101.,103.,105.,107.,109. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. směr Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 101 – 110 od hrotů jazyků výhybky číslo 106 a námezníku výhybky číslo 110b po návěstidla S101, S102, S103, S104, S105, S106, S107, S108, S109, S110. Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,105.,107.,109.,109a jen TV, | X | S |  |  |  |  | D | 4x9h | 13.11.2026 | 08:00 | 16.11.2026 | 17:00 | 46. pá 13: 9; 46. so 14: 9; 46. ne 15: 9; 47. po 16: 9 | ZP ve vjezdové skupině. V souběhu s výlukou 53186 A, 53166 B a 53001 D. | Převěšování a regulace TV Elprovia. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-55020 A | Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: SZZ. zhlaví a záhlaví směr Odb. Zádulka a ŽST Třebovice v Čechách |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 18.11.2026 | 09:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Úprava, aktivace a přezkoušení nových vnějších prvků provizorního ZZ. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 47. st 18 to 48. st 25
501 |  | Z-55020 B | Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 2h | 19.11.2026 | 09:00 | 19.11.2026 | 11:00 | 47. čt 19: 2 |  | Výměna SW. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53186 E | Česká Třebová vjezdová skupina: 102a bez TV, její část od návěstidla Se103 po námezník výhybky číslo 110b Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. směr Odbočka Zádulka, včetně části kolejí číslo 102, 104, 106, 108, 110 od námezníku výhybky číslo 110b po návěstidla S102, S104, S106, S108, S110. |  | S |  |  |  |  | N | 11h | 19.11.2026 | 19:00 | 20.11.2026 | 06:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53186 A, 53166 B a 53001 D. | Broušení kolejí. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 47. čt 19 to 47. pá 20
501 |  | 53037 P | Česká Třebová: 421.,423.,425.,427. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425; 427. SK, její část od návěstidla Sc427 po návěstidlo L427 Česká Třebová: 423.,425.,427. jen TV, pražská a brněnská část od vložených izolací v km 245,350 (u výhybek číslo 413XS a 420XS) po ÚD58 |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 14.03.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Výstavba podchodu, kanalizace, kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
501 |  | 55001 W | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 190d | 06.06.2026 | 04:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | Náhrada ROV 55001 U. | Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
501 |  | 53128 M | Česká Třebová: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425. |  | S |  |  |  |  | Ne | 122d | 01.08.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53037 P. | Výstavba kanalizace a kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
501 | D | Z-53186 M | Česká Třebová: 439.,439a,439b,439c bez TV, 439c SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 480XS po návěstidlo Se488 Česká Třebová: 439.,439a,439b,439d,439e jen TV, od ÚO 427 po ÚO 433 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 04.11.2026 | 08:00 | 04.11.2026 | 17:00 | 45. st 4: 9 | V souběhu s výlukou 53186 K, N, O. | Úprava TV + vyjmutí izolace. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | D | Z-53186 N | Česká Třebová: 429a,433.,433b + TV, kolejově 433. SK, její část od návěstidla Sc433 po návěstidlo L433 napěťově od ÚO 445,489 a ÚD35X, 39, 44X po ÚD49, 50, 97 a vložené izolace v km 245,486 (429. kolej), v km 245,513 (431. kolej) Česká Třebová: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429, 431, 450, 433a, 435b od návěstidel Se418, Se351, Se429A po návěstidla Sc427, Sc429, Sc431, Sc433 a PB 420XS/426XS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS). |  | S |  |  |  |  | D | 6x9h | 04.11.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 17:00 | 45. st 4: 9; 45. čt 5: 9; 45. pá 6: 9; 45. so 7: 9; 45. ne 8: 9; 46. po 9: 9 | V souběhu s výlukou 53001 I, B, 53037 P, 53128 M, 53186 K, O. | Úprava TV + vyjmutí izolace. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | D | Z-53186 O | Česká Třebová: 433c bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 Česká Třebová: zhl. směr Dlouhá Třebová včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429, 431, 433 od návěstidel L423, L425, L427, L429, L431, L433 po námezník výhybky číslo 478a. Česká Třebová: 7b,7c,415.,417.,419.,433c,433d jen TV, : od ÚO 425X, ÚD58, 97, 95 a vložené izolace v km 246,319 (u návěstidla Lc431) po ÚO 434 |  | S |  |  |  |  | D | 6x9h | 04.11.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 17:00 | 45. st 4: 9; 45. čt 5: 9; 45. pá 6: 9; 45. so 7: 9; 45. ne 8: 9; 46. po 9: 9 | V souběhu s výlukou 53001 I, B, 53037 P, 53128 M, 53186 K, N. | Úprava TV + vyjmutí izolace. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | D | Z-53186 N | Česká Třebová: 429a,433.,433b + TV, kolejově 433. SK, její část od návěstidla Sc433 po návěstidlo L433 napěťově od ÚO 445,489 a ÚD35X, 39, 44X po ÚD49, 50, 97 a vložené izolace v km 245,486 (429. kolej), v km 245,513 (431. kolej) Česká Třebová: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429, 431, 450, 433a, 435b od návěstidel Se418, Se351, Se429A po návěstidla Sc427, Sc429, Sc431, Sc433 a PB 420XS/426XS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS). |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 30.11.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | 49. po 30: 9 | V souběhu s výlukou 53001 I, B, 53037 P, 53128 M, 53186 O, P (od 15:00). | Úprava TV + vyjmutí izolace. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | D | Z-53186 O | Česká Třebová: 433c bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 Česká Třebová: zhl. směr Dlouhá Třebová včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429, 431, 433 od návěstidel L423, L425, L427, L429, L431, L433 po námezník výhybky číslo 478a. Česká Třebová: 7b,7c,415.,417.,419.,433c,433d jen TV, : od ÚO 425X, ÚD58, 97, 95 a vložené izolace v km 246,319 (u návěstidla Lc431) po ÚO 434 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 30.11.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | 49. po 30: 9 | V souběhu s výlukou 53001 I, B, 53037 P, 53128 M, 53186 N, P (od 15:00). | Úprava TV + vyjmutí izolace. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | D | Z-53188 B | Česká Třebová: 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 Česká Třebová: 423.,425 jen TV, pražská a brněnská část od ÚD48X a vložené izolace v km … (u výhybky číslo 426XS) po ÚD58 |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 30.11.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 30
501 |  | Z-53186 D | Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 98.,98a,98b,98c spojovací kolej + TV, kolejově od návěstidla Sc98 po hroty jazyků výhybky číslo 407 Česká Třebová: 415a bez TV, její část návěstidla Se9A po hrot výhybky číslo 407 Česká Třebová: výh.: 407, 3ab, |  | T+S |  |  |  |  | N | 11h | 18.11.2026 | 19:00 | 19.11.2026 | 06:00 | [31 empty] | Broušení kolejí. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 47. st 18 to 47. čt 19
501 |  | Z-53186 J | Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 98.,98a,98b,98c spojovací kolej + TV, kolejově od návěstidla Sc98 po návěstidlo Lc98c Česká Třebová: 415a jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x10h | 23.11.2026 | 08:00 | 25.11.2026 | 18:00 | 48. po 23: 10; 48. út 24: 10; 48. st 25: 10 |  | Převěšování a regulace TV EŽ. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53037 G | Česká Třebová: 706. bez TV, Česká Třebová: výh.: 708XS, její část od námezníku po hroty jazyků |  | S |  |  |  |  | Ne | 275d | 01.03.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Trhání kolejí 705, 706 + trhání výhybek číslo 704, 708. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
501 |  | 53100 H | Česká Třebová: 702.,703.,704.,707.,707a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.06.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Demontáž kolejí, odstavování mechanizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
501 | D | Z-53186 P | Česká Třebová: 7b,7c bez TV, 7b SK, její část od návěstidla Se68 po námezník výhybky číslo 479XS Česká Třebová: výh.: 479XS, Česká Třebová: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, jeho část od návěstidla Se480 a námezníku výhybky číslo 481XS po návěstidlo Se492. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 4. TK Česká Třebová - Odb Parník, ze směru Česká Třebová. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 30.11.2026 | 15:00 | 30.11.2026 | 17:00 | 49. po 30: 2 | V souběhu s výlukou 53001 I, B, 53037 P, 53128 M, 53186 N, O. | Úprava TV + vložení děliče mezi výh. 479XS a 481XS. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53001 B | Česká Třebová: 25. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
501 |  | 53001 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, kolejově 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 347d | 14.12.2025 | 00:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 48. st 25
501 |  | 53001 I | Česká Třebová: 29. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc29 (staré značení) po návěstidlo Lc29 (staré značení) napěťově od vložené izolace v km 245,495 (u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
501 | D | Z-53186 L | Česká Třebová - Dlouhá Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Odb Parník: 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 1 v Odbočce Parník napěťově od ÚO 434 po ÚO 444 |  | T |  |  | V |  | D | 2x9h | 02.11.2026 | 08:00 | 03.11.2026 | 17:00 | 45. po 2: 9; 45. út 3: 9 |  | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 | D | Z-53186 K | Česká Třebová - Odb Parník: 4. + TV, Česká Třebová: 433e,4za + TV, kolejově 433e SK, její část od návěstidla Sc433e po návěstidlo L433e |  | T+S |  |  |  |  | D | 6x9h | 04.11.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 17:00 | 45. st 4: 9; 45. čt 5: 9; 45. pá 6: 9; 45. so 7: 9; 45. ne 8: 9; 46. po 9: 9 | V souběhu s výlukou 53001 I, B, 53037 P, 53128 M, 53186 N, O. | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 06.11.2026 | 06:30 | 06.11.2026 | 12:30 | 45. pá 6: 6 |  | Výluka R3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53154 H | Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí město: 2. + TV, Dlouhá Třebová: záhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 2S. Ústí nad Orlicí město: záhl. 2. TK směr Dlouhá Třebová. Ústí nad Orlicí město: 2a bez TV, Ústí nad Orlicí město: zhl. 2. TK směr Dlouhá Třebová, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 1 po LIS v km 255,470 (mezi výhybkami číslo 1 a 4). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 20d | 13.10.2026 | 00:00 | 01.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Výměna štěrkového lože, výměna pražců, výměna kolejnic, svařování + zřízení BK, GPK, oprava mostů v km 252,986 a 254,597. | 7 | 4 | O | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | Z | bar: 44. ne 1
501 | D | Z-53190 H | Ústí nad Orlicí: 2.,2b,2c bez TV, 2. SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 8 po návěstidla L2 Ústí nad Orlicí: výh.: 8, Ústí nad Orlicí: zhl. 2. TK směr Dlouhá Třebová, jeho část od LIS v km 255,470 (mezi výhybkami číslo 1 a 4) po hroty jazyků výhybky číslo 4 . |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 07.11.2026 | 20:00 | 08.11.2026 | 03:00 | [31 empty] | Výměna srdcovky výhybky č. 8. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 45. so 7 to 45. ne 8
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 26.11.2026 | 07:00 | 26.11.2026 | 13:00 | 48. čt 26: 6 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | Z-63248 A | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 41, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 22.11.2026 | 07:30 | 22.11.2026 | 12:30 | 47. ne 22: 5 | Souběh s ROV 63187 B1. | Výměna výhybkových dílů, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | D | Z-63248 B | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 43, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 29.11.2026 | 07:30 | 29.11.2026 | 15:30 | 48. ne 29: 8 | Souběh s ROV 63187 B1. | Výměna výhybkových dílů, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | Z-63248 E | Kolín seřaďovací nádraží: 10a bez TV, od námezníku výhybky 5X po námezník výhybky 29b |  | S |  |  |  |  | D | 4x6h | 27.11.2026 | 09:00 | 30.11.2026 | 15:00 | 48. pá 27: 6; 48. so 28: 6; 48. ne 29: 6; 49. po 30: 6 | levý boční výtah | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53190 G | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 05.11.2026 | 08:00 | 05.11.2026 | 16:00 | 45. čt 5: 8 |  | Zkratové zkoušky. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 11.11.2026 | 07:00 | 11.11.2026 | 13:00 | 46. st 11: 6 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53190 E | Choceň: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 19.11.2026 | 08:00 | 19.11.2026 | 14:00 | 47. čt 19: 6 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, broušení. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 0
501 |  | Z-53190 F | Choceň: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.11.2026 | 08:00 | 20.11.2026 | 14:00 | 47. pá 20: 6 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, broušení. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | Z-53190 I | Choceň: 13.,15.,17.,17a,19.,21.,23. bez TV, Choceň: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybek číslo 39 a 40 po námezník výhybky číslo 46 a hrotů jazyků výhybky číslo 56. Choceň: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky 42 po hroty jazyků výhybky číslo 56. Choceň: výh.: 62, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 23.11.2026 | 08:00 | 27.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Snesení výhybek č. 46, 62 a koleje č. 17a a oprava výh. č. 39, 45, 42, 56 a koleje č. 19. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 48. po 23 to 48. pá 27
501 |  | Z-53190 D | Zámrsk: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 18.11.2026 | 08:00 | 18.11.2026 | 17:00 | 47. st 18: 9 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, broušení. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 0
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 03.11.2026 | 07:00 | 03.11.2026 | 13:00 | 45. út 3: 6 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53190 B | Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně částí kolejí 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo 2S. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 21.11.2026 | 19:00 | 21.11.2026 | 23:00 | 47. so 21: 4 | V souběhu s výlukou 53190 A. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, broušení. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | Z-53190 A | Moravany - Kostěnice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 10h | 21.11.2026 | 19:00 | 22.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, broušení. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 47. so 21 to 47. ne 22
501 |  | Z-53190 C | Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně částí kolejí 2, 4 a 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4 a Se8. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 21.11.2026 | 23:00 | 22.11.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53190 A. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, broušení. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 47. so 21 to 47. ne 22
501 |  | Z-53192 C | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: DOZ. pro úsek Chornice – Třebovice v Čechách |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 30.11.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53192 A (ram. 314). | Aktivace pracoviště DOZ na trati Chornice – Třebovice v Čechách na RDP Pardubice. | 7 | 4 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 30
501 |  | 53148 A1 | Kolín vjezd.náv.L - Záboří nad Labem: 1. + TV, Kolín vjezd.náv.L: záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, včetně části koleje číslo 1a od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 337,065 (mezi výhybkami číslo 23 a 19). |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 26.11.2026 | 21:00 | 27.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | Následné podbití. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 48. čt 26 to 48. pá 27
501 |  | 53148 B1 | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: 2. + TV, Záboří nad Labem: záhl. 2. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. Kolín vjezd.náv.L: záhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 27.11.2026 | 21:00 | 28.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | Následné podbití. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 48. pá 27 to 48. so 28
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
501 |  | 63005 C | Kolín: 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
501 | P | 63005 G | Kolín: 106.,108a,108b,110c bez TV, kolejově od náv. Sc106, Se96 a Se99 po náv. Se108 a Se109 včetně výh. č. 173 Kolín: 106.,108b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 11.01.2026 | 21:50 | 2026-11-27 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E. pův. překročena do 26. 11. , na žádost SZZ, změna technologie prací | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 44. ne 1 to 48. pá 27
501 |  | 63127 A | Kolín: 102.,104.,104a bez TV, kolejově od náv. Sc102, Sc104 po náv. Lc102 a Lc104a |  | S |  |  |  |  | Ne | 162d | 15.06.2026 | 18:00 | 23.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | přístřešky, podchod | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 48. po 23
501 |  | 63127 G | Kolín: 102.,104.,104a jen TV, napěťově od vložené izolace P10 v km 347,559 po ÚO 442 v km 348,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 155d | 17.06.2026 | 03:55 | 18.11.2026 | 08:00 | [30 empty] | Souběh s etapou A. | přístřešky, podchod v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. ne 1 to 47. st 18
501 |  | 63005 O1 | Kolín: zhl. střední od náv. Lc4 - Lc20 po náv. Se68, Se72, Se73, Se69, Sc106 a Sc108 (včetně částí SK 4 - 20, 6b, 8a, 10b, 12a, 106 a 108). Kolín: 8a,10b,12a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 13.11.2026 | 08:00 | 15.11.2026 | 18:00 | 46. pá 13: 10; 46. so 14: 10; 46. ne 15: 10 |  | montáž TV syst. 106 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | Zm | 63127 P1 | Kolín: 108a,110.,110a,110b,112.,112a jen TV, Kolín: 108. + TV, Kolín: zhl. navazující na 108. staniční kolej od námezníku po hroty výh. č. 133 a od hrotů výh. č. 160 po náv. Se96. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 15.11.2026 | 08:00 | 15.11.2026 | 18:00 | 46. ne 15: 10 | elektricky sjízdné pouze 5 .nástupiště změna technologie prací, úprava rozsahu vyloučení + napěťově 110 a 112 SK | ASP | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
501 |  | 63127 B2 | Kolín: 100.,100a bez TV, kolejově část od náv. Sc100 po náv. Lc100a Kolín: 100.,100a,101 jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 16.11.2026 | 21:50 | 17.11.2026 | 03:55 | [30 empty] | Souběh s etapou I2. | odsun SK 102 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N | bar: 47. po 16 to 47. út 17
501 |  | 63127 I2 | Kolín: 2d jen TV, napěťově od ÚO 432 v km 347,300 po vloženou izolaci P10 v km 347,559 Kolín seřaďovací nádraží: 6b jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 16.11.2026 | 21:50 | 17.11.2026 | 03:55 | [30 empty] | Souběh s etapou B2. | odsun SK 102 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N | bar: 47. po 16 to 47. út 17
501 |  | 63127 C1 | Kolín: 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188 Kolín: 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143 Kolín: zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh.č. 191, včetně části SK 102 a 104a. Kolín: 116e,116f,102a jen TV, |  | S |  | N |  | X | D | 10h | 18.11.2026 | 08:00 | 18.11.2026 | 18:00 | 47. st 18: 10 | Nelze od Velimi směr K.Hora a opačně. R9 trs V.Osek, R41 ukončena v Kolíně. | montáž TV syst. 4D + 2E | 13 | 5 | I | [6 empty] | X |  |  | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 63127 H5 | Kolín: 102.,104.,104a,6b jen TV, napěťově od ÚO 432 v km 347,300 po ÚO 442 v km 348,115 |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 18.11.2026 | 08:00 | 23.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou A. | montáž TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N | bar: 47. st 18 to 48. po 23
501 |  | 63127 O1 | Kolín: 2d bez TV, kolejově její část od náv. Se56 po námezník výh. č. 130 Kolín: zhl. zhlaví mezi SK 2d, 102 a 104 od námezníku výh. č. 130 a náv. Se77 po náv. Sc102 a Sc104, včetně částí SK 6b, 102 a 104. |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 18.11.2026 | 08:00 | 20.11.2026 | 18:00 | 47. st 18: 10; 47. čt 19: 10; 47. pá 20: 10 | V souběhu s etapou C1+H5. | montáž TV syst. 40 | 13 | 5 | I | [6 empty] | X |  |  | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 63127 C1 | Kolín: 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188 Kolín: 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143 Kolín: zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh.č. 191, včetně části SK 102 a 104a. Kolín: 116e,116f,102a jen TV, |  | S |  | N |  | X | D | 5x10h | 19.11.2026 | 08:00 | 23.11.2026 | 18:00 | 47. čt 19: 10; 47. pá 20: 10; 47. so 21: 10; 47. ne 22: 10; 48. po 23: 10 | Nelze od Velimi směr K.Hora a opačně. R9 trs V.Osek, R41 ukončena v Kolíně. | montáž TV syst. 4D + 2E | 13 | 5 | I | [6 empty] | X |  |  | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 63127 E1 | Kolín seřaďovací nádraží: 2d bez TV, kolejově její část od náv. Se56 po námezník výh. č. 130 Kolín: zhl. mezi SK 2d, 102 a 104 od námezníku výh. č. 130 a náv. Se77 po náv. Sc102 a Sc104, včetně částí SK 6b, 102 a 104. Kolín seřaďovací nádraží: 2.,2c,2d jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 21.11.2026 | 08:00 | 23.11.2026 | 18:00 | 47. so 21: 10; 47. ne 22: 10; 48. po 23: 10 | V souběhu s etapou H5+C1. | montáž TV syst. 2E | 13 | 5 | I | [6 empty] | X |  |  | 10 | 10 | 60 | N
501 | D | Z-63248 C | Kolín: výh.: 185, |  | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 21.11.2026 | 23:00 | 23.11.2026 | 05:00 | 47. so 21: (; 47. ne 22: )(; 48. po 23: ) | Souběh s ROV 63127 A. | Výměna výhybkových dílů, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Zm | 63127 N4 | Kolín: 110.,110a bez TV, Kolín: zhl. od náv. Se76 po námezník výh. č. 123 a od námezníku výh. č. 164b po náv. Se99, včetně části SK 110c. |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 24.11.2026 | 00:50 | 24.11.2026 | 03:50 | 48. út 24: 3 | V souběhu s etapou M1+F1. úprava vymezení vyloučení, nově TV v etapě R | rozklemování ÚD60 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | 63127 R | Kolín: 112a,112b,112c bez TV, kolejově od náv. Se103 po náv. Se126 Kolín: 108.,108a,110.,110a,110b,112.,112a,112b,112c,112d jen TV, |  | S |  | N | V |  | Ne | 4d | 24.11.2026 | 00:50 | 27.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou T. | rekonstrukce přejezdu P3575 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 48. út 24 to 48. pá 27
501 | D | 63127 T | Kolín: 108. bez TV, Kolín: zhl. navazující na 108. staniční kolej od námezníku po hroty výh. č. 133 a od hrotů výh. č. 160 po náv. Se96. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 24.11.2026 | 00:50 | 27.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou R. | mt TV syst. 8C | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 48. út 24 to 48. pá 27
501 |  | 63127 F1 | Kolín: 116d,116e,110c jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 24.11.2026 | 08:00 | 26.11.2026 | 18:00 | 48. út 24: 10; 48. st 25: 10; 48. čt 26: 10 | V souběhu s etapou M1. | montáž TV syst. 8C | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
501 |  | 63127 M1 | Kolín: 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188 Kolín: 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143 Kolín: zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh. č. 191, včetně části SK 102 a 104a. Kolín: zhl. navazující na 108b a 110c staniční kolej od náv. Se108 a Se109 po hroty výh. č. 182, včetně části SK 108b a 110c. Kolín: 116e,116f,102a jen TV, |  | S |  | N |  | X | D | 3x10h | 24.11.2026 | 08:00 | 26.11.2026 | 18:00 | 48. út 24: 10; 48. st 25: 10; 48. čt 26: 10 | Nelze od Velimi směr K.Hora a opačně. R9 trs V.Osek, R41 ukončena v Kolíně. | montáž TV syst. 8C | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
501 | D | 63127 S | Kolín: 114a,114b,114c bez TV, kolejově od náv. Se101 po náv. Se127 Kolín: 114.,114a,114b,114c,114d,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, |  | S |  | N | V |  | Ne | 5d | 27.11.2026 | 18:00 | 01.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | rekonstrukce přejezdu P3575 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 48. pá 27 to 49. po 30
501 | R | 63127 J5 | Kolín: 108a jen TV, 108. + TV, napěťově od ÚD D50 a ÚD 48 po ÚD D59 Kolín: zhl. navazující na 108. staniční kolej od námezníku po hroty výh. č 133 a od hrotů po námezník výh. č. 160. |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 24.11.2026 | 08:00 | 26.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhe s 63005 G. | montáž TV syst. 8C | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N | bar: 48. út 24 to 48. čt 26
501 | D | 68Z01004 | Pečky - Český Brod: zab. a sděl. zař. ETCS L2 a GSM-R CZ. Sadská - Poříčany: zab. a sděl. zař. ETCS L2 a GSM-R CZ. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 24.11.2026 | 09:00 | 24.11.2026 | 17:00 | 48. út 24: 8 | Vmax = 100km/h. | úprava technologie BTS Poříčany | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | D | 63168 F | Český Brod: 0. + TV, část od návěstidla S0 po námezník výhybky 41 Český Brod: záhl. a zhl. směr Úvaly, od námezníku výhybky 41 po návěstidlo 0S. Český Brod - Úvaly: 0. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 7d | 27.10.2026 | 23:45 | 02.11.2026 | 05:15 | [30 empty] | na úvalském zhlaví v Č.Brodě nelze jezdit křížem. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna výměna upevňovadel, svařování, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. ne 1 to 45. po 2
501 |  | 63151 B3 | Úvaly - Český Brod: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | N | 10h | 12.11.2026 | 19:00 | 13.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | stavba sloupu zařízení StarLift | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 46. čt 12 to 46. pá 13
501 |  | 63151 A3 | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | N | 10h | 13.11.2026 | 19:00 | 14.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | stavba sloupu zařízení StarLift | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 46. pá 13 to 46. so 14
501 |  | 63151 A5 | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 14.11.2026 | 23:00 | 15.11.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s etapami B5+E5=ZP. | stavba návěstní lávky pro zařízení StarPant | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 20 | 20 | N | bar: 46. so 14 to 46. ne 15
501 |  | 63151 B5 | Úvaly - Český Brod: 1. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 14.11.2026 | 23:00 | 15.11.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s etapami A5+E5=ZP. | stavba návěstní lávky pro zařízení StarPant | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 20 | 20 | N | bar: 46. so 14 to 46. ne 15
501 |  | 63151 E5 | Český Brod - Úvaly: 0. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 14.11.2026 | 23:00 | 15.11.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s etapami B5+A5=ZP. | stavba návěstní lávky pro zařízení StarPant | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 20 | 20 | N | bar: 46. so 14 to 46. ne 15
501 | Zm | Z-63228 C | Český Brod: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Poříčany - Český Brod, ze směru Český Brod. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 15.11.2026 | 08:00 | 15.11.2026 | 14:00 | 46. ne 15: 6 | navýšení prací na žádost ST, původně do 13:00 | Výměna výhybky 2, svařování, broušení, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63151 A2 | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 16.11.2026 | 09:00 | 16.11.2026 | 17:00 | 47. po 16: 8 |  | montáž zařízení StarPant | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 63151 B2 | Úvaly - Český Brod: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 17.11.2026 | 09:00 | 17.11.2026 | 17:00 | 47. út 17: 8 |  | montáž zařízení StarPant | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-63228 B | Úvaly: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Úvaly. |  | S | X |  | V | X | D | 8h | 17.11.2026 | 09:00 | 17.11.2026 | 17:00 | 47. út 17: 8 |  | Navaření výhybky 2, broušení, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60
501 |  | 63151 E2 | Český Brod - Úvaly: 0. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 18.11.2026 | 09:00 | 18.11.2026 | 17:00 | 47. st 18: 8 |  | montáž zařízení StarPant | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 63151 E6 | Český Brod - Úvaly: 0. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 19.11.2026 | 07:00 | 19.11.2026 | 11:00 | 47. čt 19: 4 |  | měřící vlak | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 63151 B7 | Úvaly - Český Brod: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 4h | 19.11.2026 | 11:00 | 19.11.2026 | 15:00 | 47. čt 19: 4 |  | měřící vlak | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 63151 A8 | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 4h | 19.11.2026 | 15:00 | 19.11.2026 | 19:00 | 47. čt 19: 4 |  | měřící vlak | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 | Zm | Z-63228 A | Úvaly: 2b bez TV, část od návěstidla S2b po návěstidlo Se9 Úvaly: 2,2b,4,4a,6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 27.11.2026 | 22:00 | 29.11.2026 | 23:30 | [30 empty] | změna času, pův. do 18:00 hod, na žádost ST | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | N | bar: 48. pá 27 to 48. ne 29
501 |  | 63227 C | Praha-Běchovice: výh.: 7, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 21.11.2026 | 08:00 | 21.11.2026 | 16:00 | 47. so 21: 8 | Nelze Suezem a všechny osobní zastávkové vlaky v Běchovicích (i střed) po kolej č.1.,1a a 1b. | Výměna srdcovky ve výhybce 7, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63227 A | Praha-Běchovice: výh.: 10, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 22.11.2026 | 08:00 | 22.11.2026 | 14:00 | 47. ne 22: 6 | Nelze Přeložkou a všechny osobní zastávkové vlaky v Běchovicích (i střed) po kolej č.2.,2a a 2b. | Výměna srdcovky výhybky 10, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63227 B | Praha-Běchovice: výh.: 102, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 23.11.2026 | 08:00 | 23.11.2026 | 14:00 | 48. po 23: 6 | Nelze Přeložkou a z lichých kolejí (nákladní obvod) směr Úvaly. | Výměna srdovky ve výhybce 102, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 | D | 33210 D | Havlíčkův Brod: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla Se52 po návěstidlo 2OS. Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x8h | 02.11.2026 | 08:30 | 04.11.2026 | 16:55 | 45. po 2: 8; 45. út 3: 8; 45. st 4: 8 |  | výměna jazyků a opornice ve v.č.77,78,83, výměna def. vadných kolejnic,svařování, práce pod TV, kácení a výřez dřevin | 5 | 5 | O
502 | P | 33047 A | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 12:00 | [31 empty] | výměna kolejového roštu | 5 | 3 | O | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
502 | R | 33092 B1 | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, Světlá nad Sázavou: záhl. 1. traťové koleje směr Leština u Světlé, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se8. Světlá nad Sázavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 04.11.2026 | 07:50 | 04.11.2026 | 15:10 | 45. st 4: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 | R | 33092 A1 | Světlá nad Sázavou: záhl. 2. traťové koleje směr Leština u Světlé, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Světlá nad Sázavou: sudá jen TV, Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 30.11.2026 | 07:50 | 30.11.2026 | 15:10 | 49. po 30: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 |  | 33118 A | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, Golčův Jeníkov: sudá jen TV, Golčův Jeníkov: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 01.11.2026 | 07:55 | 01.11.2026 | 15:55 | 44. ne 1: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 | R | 33118 B | Golčův Jeníkov: zhl. 1. a 3. staniční koleje směr Čáslav, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 14 a 17 po námezníky výhybek č. 12, 14. Golčův Jeníkov: 1.,3. bez TV, Golčův Jeníkov: lichá jen TV, Golčův Jeníkov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od námezníku výhybek č. 5 a 7 po návěstidlo 1L. Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 02.11.2026 | 07:55 | 02.11.2026 | 15:55 | 45. po 2: 8 |  | údržba trakčního vedení, výměna srdcovky u v.č. 14 | 5 | 5 | O
502 | Zm | 33087 E | Golčův Jeníkov: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 6h | 21.11.2026 | 23:15 | 22.11.2026 | 05:00 | [30 empty] | přesun na žádost SEE (pův. 28./29.11.) - nedostatečná kapacita prac. SEE | údržba trakčního vedení, údržba úsekového děliče mezi SK1 a 2 | 5 | 5 | O | bar: 47. so 21 to 47. ne 22
502 | D | 63231 A | Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: 8ab, 9, 115, |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 21.11.2026 | 08:00 | 22.11.2026 | 16:00 | 47. so 21: 8; 47. ne 22: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad na výhybkách, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O
502 |  | 63198 B1 | Velký Osek - Kolín-Hradišťko: 1. + TV, Kolín: 112e,112f,112g,112h + TV, napěťově od ÚO 453 po ÚO 401 (Velký Osek) |  | T+S |  | N | V |  | D | 3x8h | 06.11.2026 | 09:00 | 08.11.2026 | 17:00 | 45. pá 6: 8; 45. so 7: 8; 45. ne 8: 8 |  | betonáž TP, stavba TP | 13 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | Zm | 63233 A | Nymburk hlavní nádraží: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Babín - Nymburk hlavní nádraží, ze směru Nymburk hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 01.11.2026 | 07:45 | 01.11.2026 | 15:45 | 44. ne 1: 8 | změna času konání, původně 8:00-16:00 hod, na žádost technologa | Výměna opornice ve výhybce 2, výměna upevňovedel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | Zm | 63233 B | Nymburk hlavní nádraží: výh.: 1, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.11.2026 | 07:45 | 14.11.2026 | 15:45 | 46. so 14: 8 | změna času konání, původně 8:00-16:00 hod, na žádost technologa | Výměna jazyků ve výhybce 1, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 | Zm | 63233 C | Nymburk hlavní nádraží: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.11.2026 | 07:45 | 15.11.2026 | 15:45 | 46. ne 15: 8 | změna času konání, původně 8:00-16:00 hod, na žádost technologa | Výměna jazyků ve výhybce 5, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
503 |  | 63144 A | Lysá nad Labem: záhl. a zhl. směr Stará Boleslav, část od návěstidla 2S po návěstidlo L2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lysá nad Labem - Stará Boleslav, ze směru Lysá nad Labem. |  | S | X |  | V |  | D | 4x10h | 17.11.2026 | 07:00 | 20.11.2026 | 17:00 | 47. út 17: 10; 47. st 18: 10; 47. čt 19: 10; 47. pá 20: 10 | aktivace hlásky | Výměna jazyka, opornice a výměna defektoskopicky vadné srdcovky, dotažení upevňovadel, svařování, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63230 B | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 21.11.2026 | 08:30 | 21.11.2026 | 16:30 | 47. so 21: 8 | aktivace hlásky aktivace hlásky | Odstranění defektoskopických vad, odstranění zblátělého lože, svařování, úprava GPK. | 14 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 G | Dřísy: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 164d | 01.07.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | bezpečnostní vypnutí | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
503 |  | 63065 A | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 25d | 23.10.2026 | 08:00 | 16.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | montáž TV + ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 44. ne 1 to 47. po 16
503 |  | 63065 C3 | Dřísy: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6x11h | 10.11.2026 | 08:00 | 15.11.2026 | 19:00 | 46. út 10: 11; 46. st 11: 11; 46. čt 12: 11; 46. pá 13: 11; 46. so 14: 11; 46. ne 15: 11 |  | montáž TV + ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 63065 C1 | Dřísy: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 16.11.2026 | 08:00 | 16.11.2026 | 17:00 | 47. po 16: 9 | v souběhu C1+A1 | montáž TV + ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 63065 F1 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 16.11.2026 | 08:00 | 16.11.2026 | 17:00 | 47. po 16: 9 | v souběhu C1+F1 | montáž TV + ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 A1 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4x9h | 23.11.2026 | 08:00 | 26.11.2026 | 17:00 | 48. po 23: 9; 48. út 24: 9; 48. st 25: 9; 48. čt 26: 9 |  | dokončovací práce | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 F1 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 2x9h | 23.11.2026 | 08:00 | 24.11.2026 | 17:00 | 48. po 23: 9; 48. út 24: 9 | v souběhu A1+F1 | dokončovací práce | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 C1 | Dřísy: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x9h | 25.11.2026 | 08:00 | 26.11.2026 | 17:00 | 48. st 25: 9; 48. čt 26: 9 | v souběhu C1+A1 | dokončovací práce | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4x9h | 27.11.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | 48. pá 27: 9; 48. so 28: 9; 48. ne 29: 9; 49. po 30: 9 |  | dokončovací práce | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 E1 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 2x9h | 27.11.2026 | 08:00 | 28.11.2026 | 17:00 | 48. pá 27: 9; 48. so 28: 9 | v souběhu E1+B1 | dokočovací práce | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 D1 | Dřísy: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x9h | 29.11.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | 48. ne 29: 9; 49. po 30: 9 | v souběhu B1+D1 | dokončovací práce | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 63224 A | Mělník: záhl. a zhl. směr Liběchov, od návěstidla 1S po námezníky výhybky 38. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Liběchov - Mělník, ze směru Mělník. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 01.11.2026 | 08:00 | 01.11.2026 | 16:00 | 44. ne 1: 8 |  | Svařování výhybky 38, dotažení upevňovadel. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63230 A | Mělník - Všetaty: 1. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 22.11.2026 | 08:30 | 22.11.2026 | 16:30 | 47. ne 22: 8 | aktivace hlásky aktivace hlásky | Odstranění defektoskopických vad, odstranění zbátělého lože, svařování, úprava GPK. | 14 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-000817/26 | Liběchov: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Štětí, od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 10. Liběchov - Štětí: 2. + TV, Štětí: záhl. směr Liběchov, část mezi návěstidly 2L a Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 10.11.2026 | 07:00 | 10.11.2026 | 17:00 | 46. út 10: 10 | ROV B 72C30114 | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72C30024 | Liběchov - Štětí: 2. + TV, Štětí: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Liběchov, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 09.11.2026 | 07:00 | 09.11.2026 | 15:00 | 46. po 9: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73254 H | Štětí: záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka. Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: záhl. a zhl. sudých kolejí směr Štětí. Hoštka: 2.,4. + TV, kolejově jejich část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidla S2, S4 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 14d | 11.11.2026 | 07:00 | 24.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | demontáž starého, montáž nového a regulace TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 46. st 11 to 48. út 24
503 |  | 73254 G | Hoštka: 2.,4. + TV, kolejově jejich část od návěstidel L2, L4 po námezník výhybky č. 10 Hoštka: záhl. a zhl. sudých kolejí směr Polepy. Hoštka - Polepy: 2. + TV, Polepy: záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 7d | 02.11.2026 | 07:00 | 08.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | demontáž starého, montáž nového a regulace TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 45. po 2 to 45. ne 8
503 |  | 73254 J | Hoštka: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 po námezník výhybky č. 10 Hoštka: záhl. a zhl. sudých kolejí směr Polepy. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hoštka - Polepy, ze směru Hoštka. |  | S | X |  |  |  | D | 3x10h | 14.11.2026 | 07:00 | 16.11.2026 | 17:00 | 46. so 14: 10; 46. ne 15: 10; 47. po 16: 10 |  | demontáž starého, montáž nového a regulace TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Zm | Z-73338 A | Hoštka: 5,5a bez TV, výh.: č. 8, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 30.11.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 15:00 | [30 empty] | kapacitní důvody původně 16.-20.11. | výměna pražců a kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. po 30
503 |  | Z-73339 A | Polepy: lichá + TV, zhl. směr Litoměřice dolní nádraží a Hoštka - část mezi hroty jazyků výhybek č. 5 a 13. |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 25.11.2026 | 07:00 | 29.11.2026 | 15:00 | [31 empty] | výměna pražců ve výhybce č. 12, strojní úprava GPK, výměna štěrkového lože, strojní úprava GP výhybek č. 5, 12, 13 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 48. st 25 to 48. ne 29
503 |  | Z-73340 A | Litoměřice dolní nádraží: 7c bez TV, 5.,5b,7. jen TV, zhl. střední zhlaví staniční koleje 7c mezi námezníky výhybek č. 14XA a 13XA. |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 10.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 15:00 | [31 empty] | výměna pražců ve výhybce č. 13XA | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 46. út 10 to 46. pá 13
503 |  | Z-73340 B | Litoměřice dolní nádraží: záhl. směr Velké Žernoseky - část mezi návěstidly Se17 a 2S. Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, Velké Žernoseky: záhl. směr Litoměřice dolní nádraží - část mezi návěstidly 2L a Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 01.11.2026 | 07:00 | 01.11.2026 | 15:00 | 44. ne 1: 8 |  | výměna LIS, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73340 C | Velké Žernoseky: 8,8a bez TV, výh.: č. 7, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 23.11.2026 | 07:00 | 27.11.2026 | 15:00 | [31 empty] | výměna pražců a kolejnic v SK 8a | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 48. po 23 to 48. pá 27
503 |  | 73219 B3 | Velké Žernoseky: záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S. Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, Sebuzín: záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 26.11.2026 | 21:00 | 27.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | stavba sloupu, montáž zař. StarLift | 11 | 8 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 48. čt 26 to 48. pá 27
503 |  | 73219 C | Velké Žernoseky: záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla Se3, Se4 po návěstidlo 1S, 2S. Velké Žernoseky - Sebuzín: 1.,2. + TV, Sebuzín: záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 1L, 2L po návěstidlo Se1, Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 28.11.2026 | 23:10 | 29.11.2026 | 04:30 | [31 empty] | stavba návěstní lávky v km 417,590 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 48. so 28 to 48. ne 29
503 |  | 73219 B1 | Velké Žernoseky: záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S. Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, Sebuzín: záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 30.11.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 15:00 | 49. po 30: 7 |  | montáž zařízení StarLift a StarPant | 11 | 8 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 73219 A3 | Sebuzín: záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, Velké Žernoseky: záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 27.11.2026 | 21:00 | 28.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | stavba sloupu, úprava ZV, montáž zař. StarLift | 11 | 8 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 48. pá 27 to 48. so 28
503 |  | Z-73341 A | Ústí nad Labem-Střekov: 6.,8.,10.,12.,14.,16. jen TV, zhl. střední - část mezi námezníky výhybek č. 35 - 43. |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 02.11.2026 | 07:00 | 03.11.2026 | 15:00 | 45. po 2: 8; 45. út 3: 8 |  | výměna pražců ve výhybce č. 37 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73341 B | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. směr Ústí n. L. západ a Velké Březno - část mezi námezníky výhybek č. 46a - 46b. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.11.2026 | 07:00 | 09.11.2026 | 15:00 | 46. po 9: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 46a | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73341 C | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. směr Ústí n. L. západ a Velké Březno - část mezi námezníky výhybek č. 44A - 44B. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.11.2026 | 07:00 | 10.11.2026 | 15:00 | 46. út 10: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 44B | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73344 A | Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. bez TV, Velké Březno: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem-Střekov - část včetně části staniční koleje č. 2 mezi návěstidly 2L a S2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 24.11.2026 | 07:00 | 24.11.2026 | 17:00 | 48. út 24: 10 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73344 B | Velké Březno: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Velké Březno: 2. jen TV, včetně celé dráhy-vlečky Místní dráha Velké Březno - Úštěk |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 23.11.2026 | 07:00 | 24.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstranění blátivých míst, strojní úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 48. po 23 to 48. út 24
503 | D | 73342 F | Děčín východ dolní nádraží: 24a bez TV, Děčín východ dolní nádraží: 24.,26.,28.,24a,24b,91. jen TV, část od ÚO 202 - žlebská strana |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 31.10.2026 | 09:30 | 14.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | náhrada nosné konstrukce mostu v km 457,531 mostním provizoriem | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 46. so 14
503 | D | 73342 A | Děčín východ dolní nádraží: 28. bez TV, část od návěstidla S28 po hroty jazyků výhybky č. 53 Děčín východ dolní nádraží: zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část od hrotů jazyků výhybky č. 53 po hroty jazyků výhybky č. 76 a po námezník výhybky č. 60 (výhybky č. 53, 60, 62, 63, 64, 70, 75, 76). |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 02.11.2026 | 09:30 | 08.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců a štěrkového lože, strojní úprava GP výhybek č. 53, 60, 63, 70 | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 45. po 2 to 45. ne 8
503 | D | 73342 G1 | Děčín východ dolní nádraží: 14a,91. bez TV, Děčín východ dolní nádraží: 14a,12.,14.,16. jen TV, část od ÚO 201 - žlebská strana |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 12.11.2026 | 07:00 | 12.11.2026 | 17:00 | 46. čt 12: 10 |  | náhrada nosné konstrukce mostu v km 457,531 mostním provizoriem | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | D | 73342 B | Děčín východ dolní nádraží: 4a bez TV, Děčín východ dolní nádraží: 12. bez TV, část od návěstidla S12 po námezník výhybky č. 65 Děčín východ dolní nádraží: 14.,16. bez TV, část mezi návěstidly S14 - L14, S16 - L16 Děčín východ dolní nádraží: zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část mezi námezníky výhybek č. 65 - 69 (výhybky č. 65, 69). Děčín východ dolní nádraží: 12.,14.,14a,16.,18.,58. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 25.11.2026 | 09:30 | 27.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstranění blátivých míst, strojní úprava GPK, demontáž a montáž přechodů | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 48. st 25 to 48. pá 27
503 |  | 73342 C | Děčín východ: 101.,101a bez TV, část mezi návěstidly Sc101a - L101 Děčín východ: 15.,19.,21.,101.,101a,103.,103a,103b,105.,107.,113. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 5h | 13.11.2026 | 10:00 | 13.11.2026 | 15:00 | 46. pá 13: 5 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přechodu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73342 D | Děčín východ: 107. bez TV, část mezi návěstidly S107 - L107 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 13.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 11:00 | 46. pá 13: 4 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73342 E | Děčín východ: 103a,103.,103b bez TV, část mezi návěstidly Sc103a - L103b |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 13.11.2026 | 15:00 | 13.11.2026 | 19:00 | 46. pá 13: 4 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73353 C | Děčín východ: 15.,19.,21.,101.,101a,103.,103a,103b,105.,107.,113. jen TV, záhl. směr Děčín hl.n. - část mezi návěstidly HS - Se104. Děčín východ - Děčín hlavní nádraží: traťová + TV, Děčín hlavní nádraží: záhl. směr Děčín východ - část mezi návěstidly VS - Se58. | X | T+S |  | N |  | X | D | 13h | 19.11.2026 | 07:00 | 19.11.2026 | 20:00 | 47. čt 19: 13 | osobní vlaky jízda odklonem přes P. Žleb | strojní úprava GPK, strojní odstranění porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-75024 A | Děčín východ: zab. zař.: staničních kolejí č. 105, 107. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.11.2026 | 07:00 | 23.11.2026 | 14:00 | 48. po 23: 7 | jízdy na PN nebo kolem neobsluh. návěstidel | úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-75024 B | Děčín východ: zab. zař.: staničních kolejí č. 101, 101a, 113. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 24.11.2026 | 07:00 | 24.11.2026 | 14:00 | 48. út 24: 7 | jízdy na PN nebo kolem neobsluh. návěstidel | úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-75024 C | Děčín východ: zab. zař.: staničních kolejí č. 103, 103b, 111. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 25.11.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 14:00 | 48. st 25: 7 | jízdy na PN nebo kolem neobsluh. návěstidel | úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-75024 D | Děčín východ: zab. zař.: staničních kolejí č. 15, 103a, 109. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 26.11.2026 | 07:00 | 26.11.2026 | 14:00 | 48. čt 26: 7 | jízdy na PN nebo kolem neobsluh. návěstidel | úprava zapojení výluky protisměrných jízdních cest | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73160 A1 | Děčín hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od km 539,520 do km 539,760 |  | S |  |  |  |  | Ne | 27d | 07.10.2026 | 07:00 | 02.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 45. po 2
503 |  | 73160 E | Děčín hlavní nádraží: 1.,1b,3.,3a,51.,74.,103b jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431; 103b staniční kolej - kolej na dráze: Koleje dráhy celostátní ve vlastnictví Českých drah a.s. „Kolej ČD, a.s. - Děčín hl.n. (3)“ |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 27.10.2026 | 08:00 | 02.11.2026 | 07:00 | [31 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 45. po 2
503 |  | Z-73350 A | Děčín hlavní nádraží: zhl. směr Povrly - část mezi námezníky výhybek č. 25 a 19. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 11.11.2026 | 07:00 | 11.11.2026 | 14:00 | 46. st 11: 7 |  | výměna LIS na ZV25, svařování | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73350 B | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 110, 112 v úseku od návěstidel S110, S112 po námezník výhybky č. 16. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 09.11.2026 | 09:30 | 09.11.2026 | 16:30 | 46. po 9: 7 |  | výměna levého jazyka a opornice výhybky č. 31, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73350 B | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 110, 112 v úseku od návěstidel S110, S112 po námezník výhybky č. 16. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.11.2026 | 09:30 | 10.11.2026 | 16:30 | 46. út 10: 7 |  | výměna levého jazyka a opornice výhybky č. 31, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | Z-73352 D | Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ: 902. spojovací kolej + TV, Ústí nad Labem západ: 2a,2b bez TV, 2.,2a,2b,4.,4c,4d jen TV, napěťově část mezi ÚO 452 a ÚO 462 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 11.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 11:00 | [31 empty] | čištění štěrkového lože, odstranění blátivých míst, dotažení upevňovadel, strojní úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 46. st 11 to 46. pá 13
504 |  | Z-73352 E | Ústí nad Labem západ: 1b bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 1, 1b - část od námezníku výhybky č. 22 po hroty jazyků výhybky č. 12. Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 13.11.2026 | 11:15 | 13.11.2026 | 17:00 | 46. pá 13: 6 |  | strojní úprava GPK, odstranění def. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73352 B | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 401.,406b jen TV, mezi ÚO 291 - ÚO 444 |  | S |  | N |  |  | D | 5x9h | 02.11.2026 | 07:00 | 06.11.2026 | 16:00 | 45. po 2: 9; 45. út 3: 9; 45. st 4: 9; 45. čt 5: 9; 45. pá 6: 9 |  | uložení vyzískaného materiálu z výhybek č. 809, 811 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73352 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 5a bez TV, 5a,407b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 5a, 407b - část od námezníku výhybky č. 811 po návěstidlo Se811. napěťově mezi ÚO 455 - ÚO 443 |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 02.11.2026 | 07:00 | 08.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | čištění štěrkového lože a výměna pražců na výhybkách č. 809, 811, strojní úprava GPK, dotažení upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 45. po 2 to 45. ne 8
504 | D | Z-73352 I | Ústí nad Labem západ vhb.852: záhl. 2. staniční koleje směr Chabařovice. Ústí nad Labem západ vhb.852 - Chabařovice: 2. + TV, Chabařovice: sudá jen TV, záhl. směr Ústí nad Labem západ - část mezi návěstidly 2L a Se2. |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 22.11.2026 | 07:00 | 22.11.2026 | 15:00 | 47. ne 22: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | D | Z-73378 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 103.,409.,409b bez TV, 57a,103.,409.,409b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 103, 409, 409b. kolejově od hrotů jazyků výhybky č.181 po návěstidlo Se813; napěťově mezi ÚO 417 - ÚO 474 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 30.11.2026 | 07:00 | 30.11.2026 | 15:00 | 49. po 30: 8 |  | odsranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73352 C | Ústí nad Labem západ: 101.,103.,134.,137.,137a,159.,409. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 101, 103, 137, 159 - část mezi návěstidly Sc101, Sc103 a Se142, Se141. napěťově mezi ÚO 423 a ÚO 407 a mezi ÚO 427 a ÚO 447 + ÚO 413 |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 09.11.2026 | 07:00 | 10.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | strojní úprava GP výhybek č. 163, 173, 174, 181, rozsáhlá úprava TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 46. po 9 to 46. út 10
504 |  | Z-73352 F | Chabařovice: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ - část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo 1L. Chabařovice - Ústí nad Labem západ vhb.852: 1. bez TV, Ústí nad Labem západ vhb.852: záhl. směr Chabařovice - část od návěstidla S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 853. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 14.11.2026 | 07:00 | 14.11.2026 | 15:00 | 46. so 14: 8 |  | strojní úprava GPK, odstranění def. vad, svařování, dotažení upevňovadel | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73352 G | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží - Chabařovice: 2. bez TV, Chabařovice: záhl. směr Ústí nad Labem západ - část mezi návěstidly 2L a Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 15.11.2026 | 07:00 | 15.11.2026 | 15:00 | 46. ne 15: 8 |  | strojní úprava GPK, odstranění def. vad, svařování, dotažení upevňovadel | 11 | 8 | O
504 |  | 73297 F | Úpořiny: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice, včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: lichá jen TV, záhl. směr Úpořiny, včetně částí staničních kolejí č. 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, L5. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 15d | 07.11.2026 | 07:30 | 21.11.2026 | 17:30 | [31 empty] | demontáž TV, stavba trakčních podpěr kolizních se starým TV, montáž konzol zesilovacího vedení, montáž závěsů konzol pro TV, montáž kotvení, tažení nosného lana a trolejového drátu, montáž zesilovacího vedení, mont. ÚO v ŽST Řehlovice a v ŽST Úpořiny | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | Z | bar: 45. so 7 to 47. so 21
504 | D | Z-73352 H | Chabařovice: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ - část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo 1L. Chabařovice - Ústí nad Labem západ vhb.852: 1. + TV, Ústí nad Labem západ vhb.852: záhl. směr Chabařovice - část od návěstidla S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 853. |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 21.11.2026 | 07:00 | 21.11.2026 | 15:00 | 47. so 21: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73362 A | Řehlovice: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny - část včetně částí staničních kolejí č. 2, 4 mezi návěstidly L2, L4 - 2S. Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly L - Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 24.11.2026 | 07:30 | 25.11.2026 | 17:30 | 48. út 24: 10; 48. st 25: 10 |  | demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73362 B | Řehlovice: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se13 - 2S. Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly L - Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x10h | 26.11.2026 | 07:30 | 30.11.2026 | 17:30 | 48. čt 26: 10; 48. pá 27: 10; 48. so 28: 10; 48. ne 29: 10; 49. po 30: 10 |  | demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73363 A | Úpořiny: 6b,8.,10. bez TV, zhl. směr Řehlovice a Řetenice - část včetně části staničních kolejí č. 4, 6 od námezníku výhybky č. 8b po návěstidla S4, S6. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 24.11.2026 | 07:00 | 24.11.2026 | 13:30 | 48. út 24: 7 |  | oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výhybek č. 8ab, 11, 12, 14 | 11 | 8 | O
504 |  | 73364 A | Ohníč: záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 01.11.2026 | 07:00 | 03.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | souvislá výměna kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 44. ne 1 to 45. út 3
504 |  | 73364 B | Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 04.11.2026 | 07:00 | 06.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | souvislá výměna kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 45. st 4 to 45. pá 6
504 |  | Z-73363 C | Ohníč - Světec: 2. bez TV, Světec: záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly L a Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 23.11.2026 | 07:00 | 23.11.2026 | 15:00 | 48. po 23: 8 |  | odstranění def. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73363 B | Světec: záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se1 a 1L. Světec - Ohníč: 1. + TV, Ohníč: záhl. směr Světec - část mezi návěstidly S a Se10. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 22.11.2026 | 08:00 | 22.11.2026 | 14:00 | 47. ne 22: 6 |  | odstranění def. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73365 A | Světec: 7a,7b bez TV, zhl. směr Bílina - část včetně části staničních kolejí č. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 od námezníku výhybky č. 29a po návěstidla L5, Se16, Se17, Se15, Se14, Se13, Se12. |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 09.11.2026 | 07:00 | 10.11.2026 | 13:30 | 46. po 9: 7; 46. út 10: 7 |  | oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výhybek č. 27, 28, 29ab | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73365 B | Světec: 6b bez TV, zhl. směr Bílina - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 22 a 33b. |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 11.11.2026 | 07:00 | 12.11.2026 | 13:30 | 46. st 11: 7; 46. čt 12: 7 |  | oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výhybek č. 26, 30 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73365 C | Bílina: zhl. směr Oldřichov u Duchcova a Světec - část včetně části staničních kolejí č. 8, 10, 12, 14, 16, 18 od návěstidla Se7 po návěstidla S8, S10, Se8, Se9, Se10, Se11. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 18.11.2026 | 07:00 | 18.11.2026 | 13:30 | 47. st 18: 7 |  | oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výhybek č. 10ab, 11, 13, 14, 15 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73365 D | Bílina: 90.,113. bez TV, zhl. směr Oldřichov u Duchcova a Světec - část v úseku od námezníku výhybky č. 101 po hroty jazyků výhybky č. 117. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 19.11.2026 | 07:00 | 19.11.2026 | 13:30 | 47. čt 19: 7 |  | oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výhybek č. 102A, 103, 104, 106, 115, 117 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73365 E | Bílina: zhl. směr Oldřichov u Duchcova a Světec - část včetně části staničních kolejí č. 5, 7, 9, 11 od návěstidel S5, S7, S9, S11 po návěstidlo Se5. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 20.11.2026 | 07:00 | 20.11.2026 | 13:30 | 47. pá 20: 7 |  | oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovce výhybky č. 7ab | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73356 A | Odb České Zlatníky: záhl. směr Most - část od izol. styku před výhybkou č. 12 po návěstidlo 2S. Odb České Zlatníky - Most: 2. + TV, Most: záhl. směr Odb České Zlatníky - část mezi návěstidly L - Se1. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x7h | 12.11.2026 | 08:00 | 13.11.2026 | 15:00 | 46. čt 12: 7; 46. pá 13: 7 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73356 B | Most: zhl. směr Odb Č. Zlatníky - část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Se12 a námezník výhybky č. 14a1 ( výhybka č. 7). Most: 1.,3. jen TV, část mezi ÚO 401 - ÚO 411 (ústecká strana) |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 06.11.2026 | 08:00 | 10.11.2026 | 14:00 | [31 empty] | výměna pražců | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 45. pá 6 to 46. út 10
504 |  | Z-73357 A | Most nové nádraží odjezd: výh.: č. 93ab, Most nové nádraží odjezd: 6.,7.,8.,55.,56.,69. jen TV, část 69. SK po ÚO 431 |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 02.11.2026 | 08:00 | 04.11.2026 | 14:00 | [31 empty] | výměna pražců ve výhybce č. 93ab | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 45. po 2 to 45. st 4
504 |  | Z-73357 B | Most nové nádraží odjezd: výh.: č. 92ab, |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 02.11.2026 | 08:00 | 03.11.2026 | 16:00 | 45. po 2: 8; 45. út 3: 8 |  | výměna pražců ve výhybce č. 93ab | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73357 B1 | Most nové nádraží odjezd: výh.: č. 92ab, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.11.2026 | 08:00 | 04.11.2026 | 14:00 | 45. st 4: 6 |  | výměna pražců ve výhybce č. 93ab | 11 | 8 | O
504 |  | 73180 C1 | Most nové nádraží odjezd: 37.,38. jen TV, záhl. a zhl. směr Třebušice, jeho část od námezníku výhybky č. 35 po návěstidlo TL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Most nové nádraží odjezd - Třebušice, ze směru Most nové nádraží odjezd. |  | S | X | N |  |  | Ne | 8d | 20.11.2026 | 08:00 | 27.11.2026 | 14:00 | [31 empty] | výměna pražců ve výhybkách č. 1, 3 + spojka 1-3, defektoskopie, oprava GP výhybek č. 1, 3 + spojky | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 47. pá 20 to 48. pá 27
504 |  | 73180 D | Most nové nádraží odjezd: zhl. směr Most/Třebušice, jeho část od námezníků výhybek č. 3, 4 po námezník výhybky č. 13. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 26.11.2026 | 07:00 | 26.11.2026 | 17:00 | 48. čt 26: 10 |  | oprava GP výhybek č. 6, 8, 11ab | 11 | 8 | O
504 |  | 75007 A | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 272d | 16.03.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
504 | Zm | Z-75016 A | Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: zab. zař.: TZZ 1.,2. traťové koleje. Odb Dolní Rybník: zab. zař.: SZZ. Odb Dolní Rybník - Chomutov město: zab. zař.: TZZ 1.,2. traťové koleje. Odb Dolní Rybník - Jirkov: zab. zař.: PZZ v km 0,572 (P1994), km 0,648 (P1995). | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 16.11.2026 | 08:00 | 19.11.2026 | 16:00 | [30 empty] | jízdy vlaků z dopravny Vrskmaň do dopravny D. Rybník budou uskutečňovány na PN nebo kolem neobsluhovaných náv., mezi dopravnami D. Rybník a Chomutov m. budou jízdy vlaků zabezpečovány telefonickým dorozumíváním ZP+ND směr Jirkov doplněno ZP+ND směr Jirkov | přeložka kabelizace TZZ a SZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 47. po 16 to 47. čt 19
504 |  | Z-75016 B | Odb Dolní Rybník - Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 62,341 (P1962). |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 16.11.2026 | 08:00 | 17.11.2026 | 16:00 | [30 empty] | jízda na PN | přeložka kabelizace TZZ a SZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 47. po 16 to 47. út 17
504 |  | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | 53173 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová + TV, zesilovací vedení od ÚO 112 po Z12 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo PS. Předměřice nad Labem: celá jen TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová jen TV, Smiřice: celá jen TV, Smiřice - Jaroměř: traťová jen TV, Jaroměř: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | Modernizace uzlu Hradec Králové. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 | D | Z-53211 A | Smiřice - Jaroměř: traťová bez TV, Jaroměř: záhl. směr Smiřice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  |  | D | 7x6h | 05.11.2026 | 08:00 | 13.11.2026 | 14:00 | 45. čt 5: 6; 45. pá 6: 6; 46. po 9: 6; 46. út 10: 6; 46. st 11: 6; 46. čt 12: 6; 46. pá 13: 6 | V souběhu s výlukou 53173 A. | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53151 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 101d | 03.09.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53151 B. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 53151 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48 |  | S |  |  |  |  | Ne | 101d | 03.09.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53151 A. | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 53151 G | Hradec Králové hlavní nádraží: 31.,33a jen TV, od stožáru č. 25c po stožár 49a |  | S |  | N |  |  | Ne | 103d | 01.09.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Demontáž služební lávky + výstavba kanalizace + výstavba kolizních TZ. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 53110 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 193d | 02.06.2026 | 08:15 | 11.12.2026 | 14:00 | [30 empty] | Do 31.8. v souběhu s výlukou 53110 A, B. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 53130 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17 |  | S |  |  |  |  | Ne | 114d | 21.08.2026 | 16:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 53174 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 53174 G | Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově záhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 233 (v úrovni přejezdu P5210 v km 23,235) po ÚO 412 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově zhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 255 po zakončení troleje na koleji 13c v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 71d | 02.10.2026 | 03:50 | 11.12.2026 | 05:15 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A. | Izolace P4 (23,233), P5 (v km 23, 255). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 53174 I | Hradec Králové hlavní nádraží: 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46 |  | S |  | N |  |  | Ne | 67d | 07.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 53174 K | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G |  | S |  | N |  |  | Ne | 62d | 12.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, M, S, O. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 53174 M | Hradec Králové hlavní nádraží: 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 |  | S |  | N |  |  | Ne | 64d | 10.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, S, O. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 53174 O | Hradec Králové hlavní nádraží: 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A) |  | S |  | N |  |  | Ne | 65d | 09.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, S. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 53174 S | Hradec Králové hlavní nádraží: 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A |  | S |  | N |  |  | Ne | 66d | 08.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 53174 U | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN |  | S |  | N |  |  | Ne | 52d | 22.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, K, M, O, S. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | Z-53189 A | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 1.,2. jen TV, Pardubice hlavní nádraží: sudá jen TV, Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a,4a bez TV, 2. SK od námezníku výhybky číslo 43 po návěstidlo L2, 2a SK od návěstidla S2a po hroty jazyků výhybky číslo 43, 4a SK od návěstidla Se57 po námezník výhybky číslo 93 Pardubice hlavní nádraží: výh.: 43, |  | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 28.11.2026 | 23:00 | 29.11.2026 | 04:00 | [31 empty] | Revize ÚO, revize ÚD, BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | bar: 48. so 28 to 48. ne 29
505 |  | 53173 D | Předměřice nad Labem: celá bez TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x9h | 02.11.2026 | 07:00 | 04.11.2026 | 16:00 | 45. po 2: 9; 45. út 3: 9; 45. st 4: 9 | V souběhu s výlukou 53173 A. | Geotechnický průzkum. | 6 | 4 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53173 F | Předměřice nad Labem: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 7x9h | 05.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 16:00 | 45. čt 5: 9; 45. pá 6: 9; 46. po 9: 9; 46. út 10: 9; 46. st 11: 9; 46. čt 12: 9; 46. pá 13: 9 | V souběhu s výlukou 53173 A. | Geotechnické sondy. | 6 | 4 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53173 G | Smiřice: 4. bez TV, Smiřice: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 7 po hroty jazyků výhybky číslo 8. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 23.11.2026 | 07:00 | 23.11.2026 | 16:00 | 48. po 23: 9 | V souběhu s výlukou 53173 A. | Geotechnický průzkum. | 6 | 4 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53173 H | Smiřice: záhl. a zhl. směr Hněvčeves, včetně části koleje číslo 3 od návěstidla HL po návěstidlo S3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Smiřice - Hněvčeves, ze směru Smiřice. | X | S | X |  |  |  | D | 6h | 24.11.2026 | 07:00 | 24.11.2026 | 12:30 | 48. út 24: 6 | V souběhu s výlukou 53173 A, I. | Geotechnický průzkum. | 6 | 4 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53173 I | Smiřice: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 24.11.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 16:00 | 48. út 24: 9; 48. st 25: 9 | V souběhu s výlukou 53173 A. | Geotechnický průzkum. | 6 | 4 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53173 J | Smiřice: 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 26.11.2026 | 07:00 | 26.11.2026 | 16:00 | 48. čt 26: 9 | V souběhu s výlukou 53173 A. | Geotechnický průzkum. | 6 | 4 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53173 K | Smiřice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky číslo 6 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 27.11.2026 | 07:00 | 27.11.2026 | 16:00 | 48. pá 27: 9 | V souběhu s výlukou 53173 A. | Geotechnický průzkum. | 6 | 4 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53185 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 13. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 03.11.2026 | 20:15 | 04.11.2026 | 03:50 | [31 empty] | Vkládání izolací do směrových lan. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 45. út 3 to 45. st 4
505 |  | Z-53185 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 1. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  | N |  |  | N | 2x8h | 04.11.2026 | 20:15 | 06.11.2026 | 03:50 | 45. st 4: (; 45. čt 5: )(; 45. pá 6: ) |  | Vkládání izolací do směrových lan. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53185 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10d,12a,14a bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a jen TV, od ÚO 401 po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) a ÚD 7, 3, 2 |  | S |  | L |  |  | N | 8h | 06.11.2026 | 20:15 | 07.11.2026 | 03:50 | [31 empty] | Demontáž krakorce č. 30, demontáž stožáru. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 45. pá 6 to 45. so 7
505 |  | Z-53185 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,4a,6.,8.,8a bez TV, 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8,8a,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23,255) a P5 (v km 23.233) po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 7, 3, 2 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  | L |  | X | N | 2x8h | 17.11.2026 | 20:15 | 19.11.2026 | 03:50 | 47. út 17: (; 47. st 18: )(; 47. čt 19: ) | V souběhu s výlukami "stavby" 53151 a 53174. | Stavba trakčních bran, stavba krakorce, stavba trakčních stožárů. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53185 E | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. směr Všestary. Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. směr Hradec Králov-Slezské Předměstí. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, jeho část od hrotů výhybek č. 75 a 102 a námezníků výhybek č. 64 a 93b po mámezníky výhybek č. 84XB, 85XB, 82, 80, 76a, 72. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, včetně části kolejí č. 15, 19, 21 od námezníku výhybky č. 76a po návěstidla L15, L19, L21 a námezník výhybky č. 58. Hradec Králové hlavní nádraží: 2s,6s,13s bez TV, zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od námezníků výhybek č. 100XA, 110 po námezníky výhybek č. 92, 100XB. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí včetně části kolejí č. 1, 2, 6, 8, 13 od námezníků výhybek č. 54, 59XA a návěstidla Se12 po návěstidla Lc1, Lc2, Lc6, Lc8, Lc13 a námezník výhybky č. 53. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8,8a,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23,255) a P5 (v km 23.233) po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 7, 3, 2 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S |  | L |  | X | N | 8h | 16.11.2026 | 20:15 | 17.11.2026 | 03:50 | [30 empty] | V souběhu s výlukami "stavby" 53151 a 53174. | Provizorní převěs 79B-P2. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 47. po 16 to 47. út 17
505 |  | Z-53185 F | Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově: zesilovací vedení od ÚO 102 po ÚO Z2 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 21.11.2026 | 08:15 | 22.11.2026 | 18:15 | [31 empty] | Stavba trakčního stožáru L10, provizorní napěťový přes 409N. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 47. so 21 to 47. ne 22
505 |  | 55019 C | Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: PZS v km 23,235 (P5210). |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 23,235 (P5210). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 55019 D | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí TZZ. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 55019 E | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 23,902 (P5211). |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 23,902 (P5211). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 55019 F | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 24,239 (P5212). |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 24,239 (P5212). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 55019 G | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 24,864 (P5213). |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 24,864 (P5213). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
505 |  | 55019 H | Předměřice nad Labem: zab. zař.: SZZ. kolejové obvody BK, CK, V 1-3, V4, 4K, V7 |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Výluka KO BK, CK, V 1-3, V4, 4K, V7. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 | D | 53187 B | Náchod: 1a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Náchod - Hronov, ze směru Náchod. Náchod: výh.: 18, | X | S | X |  |  | X | N | 8h | 09.11.2026 | 20:15 | 10.11.2026 | 04:25 | [30 empty] | V v souběhu s výlukou 53187 A. | Provedeni geotechnických vrtů a sond. | 6 | 4 | IB | bar: 46. po 9 to 46. út 10
506 |  | 53187 A | Náchod-Běloves - Hronov: traťová bez TV, Náchod-Běloves: záhl. směr Hronov, jeho část od návěstidla L1a po návěstidlo S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x8h | 09.11.2026 | 20:15 | 13.11.2026 | 04:25 | 46. po 9: (; 46. út 10: )(; 46. st 11: )(; 46. čt 12: )(; 46. pá 13: ) |  | Provedeni geotechnických vrtů a sond. | 6 | 4 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
506 | D | 53193 B | Teplice nad Metují: zab. zař.: PZS v km 31,606 (P4857). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 09.11.2026 | 08:30 | 13.11.2026 | 17:20 | [30 empty] | V souběhu s denními výlukami 53193 A (ram.509). | Doplnění závor na přejezdu v km 31,606 (P4857) v ŽST Teplice nad Metují. | 6 | 4 | IG | [12 empty] | N | bar: 46. po 9 to 46. pá 13
506 | D | Z-53209 A | Teplice nad Metují: 3.,5. bez TV, 3. SK, její část od návěstidla Sc3 po hroty jazyků výhybky číslo 8 Teplice nad Metují: zhl. směr Police nad Metují, její část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo Sc3. Teplice nad Metují: výh.: 6, 8, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 30.11.2026 | 08:00 | 04.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | Snesení staniční koleje č. 3; snesení výhybek č. 6 a 8. | 6 | 4 | O | [12 empty] | N | bar: 49. po 30
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 |  | Z-53194 A | Chrast u Chrudimi: 1.,1a,3. bez TV, 1a SK od hrotů jazyků výhybky číslo 7 po návěstidlo L1a Chrast u Chrudimi: zhl. směr výhybna Cejřov, jeho část od úrovně námezníku výhybky číslo 1 po námezníky výhybek číslo 2 a 4. Chrast u Chrudimi: výh.: 7, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 16.11.2026 | 08:00 | 20.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | Výměna pražců a kolejnic, svařování, zřízení BK, GPK. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 47. po 16 to 47. pá 20
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | Z-53200 A | Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 3x8h | 02.11.2026 | 20:15 | 05.11.2026 | 04:00 | 45. po 2: (; 45. út 3: )(; 45. st 4: )(; 45. čt 5: ) |  | demontáž podpůrných skruží použitých při výdtavbě silničního mostu. | 8 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 |  | 53193 A | Teplice nad Metují - Teplice nad Metují město: traťová bez TV, Teplice nad Metují město: celá bez TV, Teplice nad Metují město - Adršpach: traťová bez TV, Adršpach: celá bez TV, Adršpach - Janovice u Trutnova: traťová bez TV, Janovice u Trutnova: celá bez TV, Janovice u Trutnova - Radvanice: traťová bez TV, Radvanice: celá bez TV, Radvanice - Chvaleč: traťová bez TV, Chvaleč: celá bez TV, Chvaleč - Trutnov střed: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10x9h | 02.11.2026 | 08:30 | 13.11.2026 | 17:20 | 45. po 2: 9; 45. út 3: 9; 45. st 4: 9; 45. čt 5: 9; 45. pá 6: 9; 46. po 9: 9; 46. út 10: 9; 46. st 11: 9; 46. čt 12: 9; 46. pá 13: 9 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva, výměna pražců, oprava GPK, svařování, čištění příkopů. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 |  | Z-53195 A | Ostroměř: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 09.11.2026 | 08:00 | 13.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | Oprava povrchu nástupiště. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 46. po 9 to 46. pá 13
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 |  | 63189 C | Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 50d | 01.10.2026 | 08:30 | 19.11.2026 | 16:30 | [31 empty] | Oprava mostu v km 23,094, oprava mostu v km 26,705, oprava mostu v km 32,332, vložení nové ocelové konstrukce, úprava spodní stavby mostu, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 47. čt 19
515 | D | 63189 C1 | Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x10h | 20.11.2026 | 08:00 | 22.11.2026 | 18:00 | 47. pá 20: 10; 47. so 21: 10; 47. ne 22: 10 |  | Kácení stromů a následné svážení. | 14 | 5 | O
515 | D | 63067 A1 | Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou: celá bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 01.11.2026 | 09:00 | 30.11.2026 | 14:00 | [31 empty] | Opravné práce v dopravně Ronov nad Doubravou, oprava kolejí, výhybek a nástupišť, odstranění vegetace, úprava odvodnění. | 14 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 |  | Z-53198 A | Holice - Borohrádek: traťová bez TV, Holice: 1.,2.,4. bez TV, 1. SK od km 38,816 (v úrovni zarážedla na 3. SK) po námezník výhybky č. 5, 2., 4. SK od km 38,816 (v úrovni zarážedla na 3. SK) po námezník výhybky č. 4 Holice: záhl. kolej 1zb směr Borohrádek. Borohrádek: záhl. směr Holice od návěstidla HL po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 12d | 02.11.2026 | 08:00 | 13.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | Oprava přejezdů P5072, P5073, P5079, výměna pražců a kolejnic, svařování, zřízení BK, GPK, výměna pražců ve výhybkách. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 45. po 2 to 46. pá 13
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 | D | 63251 A | Říčany - Strančice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 07.11.2026 | 08:20 | 07.11.2026 | 12:20 | 45. so 7: 4 |  | výřez v blízkosti ZV | 13 | 5 | O
519 | D | Z-63252 A | Praha-Uhříněves: zhl. směr Říčany, část od námezníku výh. č. 1 po námezník výh. č. 10. Praha-Uhříněves: 2.,2b bez TV, Praha-Uhříněves: zhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 18 po hroty jazyků výh. č. 30. Praha-Uhříněves: 102. bez TV, Praha-Uhříněves: 2a,4a,0.,2.,2b,102. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 08.11.2026 | 09:00 | 08.11.2026 | 14:00 | 45. ne 8: 5 |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 | D | 63036 M | Strančice: záhl. 1. traťové koleje Strančice - Senohraby. Strančice - Senohraby: 1. bez TV, Senohraby: záhl. 1. traťové koleje Strančice - Senohraby. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 09.11.2026 | 09:20 | 09.11.2026 | 14:40 | 46. po 9: 5 |  | Výměna a vevaření 2x LIS, kácení porostu | 15 | 5 | O
519 | D | 63036 N | Strančice - Senohraby: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 09.11.2026 | 09:20 | 09.11.2026 | 14:40 | 46. po 9: 5 | V souběhu s etapou M. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63252 C | Senohraby: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 10.11.2026 | 07:30 | 10.11.2026 | 13:30 | 46. út 10: 6 |  | Výměna a vevaření LIS | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63252 B | Říčany: výh.: 10, její část od námezníku po hroty jazyků, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.11.2026 | 09:25 | 14.11.2026 | 15:15 | 46. so 14: 6 |  | Navaření srdcovky | 15 | 5 | O
519 |  | 63010 A | Praha-Uhříněves - Říčany: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 13d | 22.10.2026 | 17:00 | 03.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | uvedení provizorní přeložky do původního stavu | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. ne 1 to 45. út 3
519 |  | 63010 A1 | Praha-Uhříněves - Říčany: 1. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 3x5h | 06.11.2026 | 23:30 | 09.11.2026 | 04:35 | 45. pá 6: (; 45. so 7: )(; 45. ne 8: )(; 46. po 9: ) | V souběhu s etapou B1=ZP | demontáž TK | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 |  | 63010 B1 | Říčany - Praha-Uhříněves: 2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 3x5h | 06.11.2026 | 23:30 | 09.11.2026 | 04:35 | 45. pá 6: (; 45. so 7: )(; 45. ne 8: )(; 46. po 9: ) | V souběhu s etapou A1=ZP | demontáž TK | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 | Zm | 63181 G2 | Praha-Smíchov: 4e,6.,8d bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Prokopské údolí od náv. L8, námezníku výh. č. 24, náv. L10 a Lc4d po náv. Se26, námezník výh. č. 31, hroty výh. č. 33 a hroty výh. č. 48. Praha-Smíchov: záhl. směr Prokopské údolí od náv. L4e po náv. PS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov. | X | S | X |  |  | X | N | 7x7h | 24.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [30 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E. prava vyloučení, vyjmuty koleje 90, 90a - nová etapa O. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 48. út 24 to 49. po 30
520 |  | 63199 A | Rakovník: záhl. směr Lašovice od námezníku výh. č. 30 po náv. BS. Rakovník - Lašovice: traťová bez TV, Lašovice: celá bez TV, Lašovice - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, Roztoky u Křivoklátu: záhl. a zhl. směr Lašovice, od návěstidla L po návěstidla S1, S3 a Se2. včetně části 1., 2. a 3.SK | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 29.09.2026 | 08:00 | 07.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | výměna kolejového roštu cca 5,6 km, čištění a výměna kolejového lože cca 5,6 km, oprava bezstykové koleje a geometrických parametrů koleje cca 6 km, oprava odvodnění, oprava nástupiště zastávky Pustověty + zajištění stability skalních masivů | 16 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 45. so 7
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | 63030 D | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). Odb Tunel: záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2). |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou H+I. | stavba mostu 6, 128/1748 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
521 |  | 63030 H | Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou D+I. | NP 2 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
521 |  | 63030 I | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | T |  | N |  |  | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou D+H. | NP 4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
521 |  | 63030 J | Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 161d | 05.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou D+H+I+L. | NP1 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
521 |  | 63030 L | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel |  | T |  | N |  |  | Ne | 161d | 05.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou D+H+I+J. | stavba mostu 6, 128/1748 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
521 |  | 63181 H | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. + TV, Praha-Smíchov: 1e + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Závodiště od náv. Se40 po hroty výh. č. 47 a od náv. L1e po náv. 1S. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 29d | 19.10.2026 | 21:00 | 16.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | vložení výhybky č. 47 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 44. ne 1 to 47. po 16
521 |  | 63181 N2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x7h | 31.10.2026 | 21:00 | 02.11.2026 | 04:20 | [30 empty] | Souběh etap N2+A+B+C+D+E+H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov. | sypání štěrku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 45. po 2
521 |  | 63181 I2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2.,2e + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Závodiště od hrotů výh. č. 37 po námezník výh. č. 46 a od náv. L2e po náv. 2S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x7h | 03.11.2026 | 21:00 | 06.11.2026 | 04:20 | 45. út 3: (; 45. st 4: )(; 45. čt 5: )(; 45. pá 6: ) | Souběh etap M2+A+B+C+D+E+H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov. | pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63181 I2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2.,2e + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Závodiště od hrotů výh. č. 37 po námezník výh. č. 46 a od náv. L2e po náv. 2S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x7h | 07.11.2026 | 21:00 | 15.11.2026 | 04:20 | 45. so 7: (; 45. ne 8: )(; 46. po 9: )(; 46. út 10: )(; 46. st 11: )(; 46. čt 12: )(; 46. pá 13: )(; 46. so 14: )(; 46. ne 15: ) | Souběh etap F2+M2+A+B+C+D+E+H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov. | pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 | D | 63181 I2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2.,2e + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Závodiště od hrotů výh. č. 37 po námezník výh. č. 46 a od náv. L2e po náv. 2S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 15.11.2026 | 21:00 | 16.11.2026 | 04:20 | [30 empty] | V souběhu s etapou F2+M2+A+B+C+D+E+H+J = ZP. | pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 46. ne 15 to 47. po 16
521 |  | 63181 H2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. + TV, Praha-Smíchov: 1e + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Závodiště od náv. Se40 po hroty výh. č. 47 a od náv. L1e po náv. 1S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x7h | 24.11.2026 | 21:00 | 30.11.2026 | 04:20 | 48. út 24: (; 48. st 25: )(; 48. čt 26: )(; 48. pá 27: )(; 48. so 28: )(; 48. ne 29: )(; 49. po 30: ) | Souběh etap G2+F2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E=ZP odb.Závodiště - Smíchov. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63181 I2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2.,2e + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Závodiště od hrotů výh. č. 37 po námezník výh. č. 46 a od náv. L2e po náv. 2S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x7h | 24.11.2026 | 21:00 | 30.11.2026 | 04:20 | 48. út 24: (; 48. st 25: )(; 48. čt 26: )(; 48. pá 27: )(; 48. so 28: )(; 48. ne 29: )(; 49. po 30: ) | Souběh etap J2+G2+H2+F2+M2+A+B+C+D+E+H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov. | pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63030 R3 | Odb Závodiště: 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 Odb Závodiště - Praha-Radotín: 1.,2. bez TV, Odb Závodiště: 2. bez TV, od náv. S2 po hroty výh. č. 2 Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x8h | 25.11.2026 | 20:25 | 01.12.2026 | 04:20 | [30 empty] | V souběhu s etapou S3. | Demontáž skruže | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 48. st 25 to 49. po 30
521 |  | 63030 S3 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. jen TV, od ÚO 413 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po provizorní zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště a po ÚD P17 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, od ÚO 411 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚD P7 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. jen TV, od ÚD P8 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 412 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín Odb Závodiště - Praha-Radotín: 4. jen TV, od ÚD P16 a P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 414 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín | X | T |  |  |  | X | N | 6x8h | 25.11.2026 | 20:25 | 01.12.2026 | 04:20 | [30 empty] | V souběhu s etapou R3. | Demontáž skruže | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 48. st 25 to 49. po 30
521 |  | 63181 H2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. + TV, Praha-Smíchov: 1e + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Závodiště od náv. Se40 po hroty výh. č. 47 a od náv. L1e po náv. 1S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [30 empty] | Souběh etap E2+G2+F2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E=ZP odb.Závodiště - Smíchov. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 30
521 |  | 63181 I2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2.,2e + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Závodiště od hrotů výh. č. 37 po námezník výh. č. 46 a od náv. L2e po náv. 2S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [30 empty] | Souběh etap E2+J2+G2+H2+F2+M2+A+B+C+D+E+H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov. | pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 30
521 |  | 63221 A | Dobřichovice: záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín od hrotů jazyků výh. č. 1 po úroveň náv. L. Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. + TV, Praha-Radotín: záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín, část od náv. 1S po hroty jazyků výh. č. 30. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 5d | 28.10.2026 | 07:00 | 01.11.2026 | 16:20 | [31 empty] | výměna kolejnic, výměna pražců, rekonstrukce přejezdů P264 a P268, ASP | 15 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. ne 1
521 |  | 63221 A1 | Dobřichovice: záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín od hrotů jazyků výh. č. 1 po úroveň náv. L. Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. + TV, Praha-Radotín: záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín, část od náv. 1S po hroty jazyků výh. č. 30. |  | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 01.11.2026 | 23:30 | 03.11.2026 | 04:30 | 44. ne 1: (; 45. po 2: )(; 45. út 3: ) |  | nakládka a vykládka materiálu | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
521 |  | 63221 B1 | Praha-Radotín: záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice, část od náv. Se21 po náv. 2S. Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, Dobřichovice: záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice, část od náv. L po hroty jazyků výh. č. 2. |  | T+S |  |  |  |  | N | 4x5h | 12.11.2026 | 23:30 | 19.11.2026 | 04:30 | 46. čt 12: (; 46. pá 13: )(; 46. so 14: ); 47. út 17: (; 47. st 18: )(; 47. čt 19: ) |  | nakládka a vykládka materiálu | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
521 |  | 63221 B | Praha-Radotín: záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice, část od náv. Se21 po náv. 2S. Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, Dobřichovice: záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice, část od náv. L po hroty jazyků výh. č. 2. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 4d | 14.11.2026 | 07:00 | 17.11.2026 | 16:20 | [31 empty] | výměna kolejnic, výměna pražců, oprava přejezdu P264 a 268, ASP | 15 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 46. so 14 to 47. út 17
521 |  | Z-63240 A1 | Beroun: zhl. směr odb. Lom, část od náv. Sc1 a Sc3 po hroty jazyků výh. č. 13 . Beroun: 1b bez TV, Beroun: zhl. směr odb. Lom, část od námezníku výh. č. 4 po námezník výh. č. 2. Beroun: 1a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Beroun - Odb Lom, ze směru Beroun. |  | S | X |  | V |  | N | 10h | 25.11.2026 | 19:00 | 26.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení výhybek | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 48. st 25 to 48. čt 26
521 |  | Z-63240 C2 | Beroun: zhl. směr odb. Lom, část od izolovaného styku mezi výh. č. 9 a 23 po hroty jazyků výh. č. 23. Beroun: 0. bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 2x8h | 25.11.2026 | 21:00 | 27.11.2026 | 05:00 | 48. st 25: (; 48. čt 26: )(; 48. pá 27: ) |  | broušení výhybek | 15 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
521 |  | Z-63240 B3 | Beroun: 2a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Lom - Beroun, ze směru Beroun. Beroun: zhl. směr odb. Lom, část od hrotu jazyků výh. č. 1 po hroty jazyků výh. č. 6. Beroun: 2b bez TV, Beroun: zhl. směr odb. Lom, část od hrotu jazyků výh. č. 9 po návěstidla S2, S4 a izolovaný styk mezi výhybkami č. 9 a 23. | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 26.11.2026 | 01:25 | 26.11.2026 | 03:45 | 48. čt 26: 2 | V souběhu s ROV 63240 A1, C2. | broušení výhybek | 15 | 6 | O
521 |  | Z-63240 B1 | Beroun: 2a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Lom - Beroun, ze směru Beroun. Beroun: zhl. směr odb. Lom, část od hrotu jazyků výh. č. 1 po hroty jazyků výh. č. 6. Beroun: 2b bez TV, Beroun: zhl. směr odb. Lom, část od hrotu jazyků výh. č. 9 po návěstidla S2, S4 a izolovaný styk mezi výhybkami č. 9 a 23. |  | S | X |  | V |  | N | 10h | 26.11.2026 | 19:00 | 27.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení výhybek | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 48. čt 26 to 48. pá 27
521 |  | Z-63240 A3 | Beroun: zhl. směr odb. Lom, část od náv. Sc1 a Sc3 po hroty jazyků výh. č. 13 . Beroun: 1b bez TV, Beroun: zhl. směr odb. Lom, část od námezníku výh. č. 4 po námezník výh. č. 2. Beroun: 1a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Beroun - Odb Lom, ze směru Beroun. | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 27.11.2026 | 01:25 | 27.11.2026 | 03:45 | 48. pá 27: 2 | V souběhu s ROV 63240 B1, C2. | broušení výhybek | 15 | 6 | O
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 | D | 63215 A | Čelákovice: výh.: 8, její část od námezníku po hrot jazyka, Čelákovice: výh.: 10, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 22.11.2026 | 08:00 | 22.11.2026 | 12:00 | 47. ne 22: 4 |  | Broušení srdcovek výhybek. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
524 | D | 63215 B | Čelákovice: výh.: 11, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 22.11.2026 | 12:00 | 22.11.2026 | 14:00 | 47. ne 22: 2 |  | Broušení srdcovek výhybek. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
524 |  | Z-65010 A | Čelákovice: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 30.11.2026 | 00:20 | 30.11.2026 | 04:00 | 49. po 30: 4 |  | výměna SW | 16 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63093 A | Praha-Vršovice: záhl. směr Praha hlavní nádraží, část od náv. Se42 po náv. 102L. Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 102. + TV, Praha hlavní nádraží: 102. + TV, napěťově od ÚO 412 v dopravně Praha Vršovice po ÚO 416 v dopravně Praha hlavní nádraží. Kolejově od návěstidla 102L v dopravně Praha Vršovice po návěstidlo Lc102 v dopravně Praha hlavní nádraží. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 30.10.2026 | 21:00 | 02.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | Sanace štěrkového lože | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. ne 1 to 45. po 2
525 | D | 63249 A | Praha hlavní nádraží: zhl. směr Praha Vršovice jeho část od náv.Se3 po návěstidlo Se17 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 105. TK Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 07.11.2026 | 07:30 | 07.11.2026 | 17:30 | 45. so 7: 10 |  | Výměna podkladnic | 16 | 5 | O
525 | D | 63249 B | Praha hlavní nádraží: zhl. směr výh.Vyšehrad jeho část od od náv.Se2 po náv. Se21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 201. TK Praha hlavní nádraží - Výh Praha-Vyšehrad, ze směru Praha hlavní nádraží. Praha hlavní nádraží: výh.: 10ab, |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 08.11.2026 | 07:30 | 08.11.2026 | 17:30 | 45. ne 8: 10 |  | Výměna podkladnic | 16 | 5 | O
525 | D | 63249 C | Praha hlavní nádraží: výh.: 41ab (od námezníku výh.č. 41b po námezník výh.č. 41a ), |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 14.11.2026 | 07:30 | 14.11.2026 | 17:30 | 46. so 14: 10 |  | Výměna podkladnic | 16 | 5 | O
525 |  | 63222 A | Praha hlavní nádraží: zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Lc13b, Lc11b, Lc9b, Lc7b a Se53 po náv. Se65. |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 16.11.2026 | 21:00 | 17.11.2026 | 05:30 | [31 empty] | Odstranění def. vad strojním broušením | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 47. po 16 to 47. út 17
525 |  | 63222 B | Praha hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Se65 po náv. Sc602. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 602. TK Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 16.11.2026 | 22:30 | 17.11.2026 | 05:30 | [30 empty] | v souběhu s etapou A. | Odstranění def. vad strojním broušením | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 47. po 16 to 47. út 17
525 |  | 63222 C | Praha hlavní nádraží: zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Lc1b, Lc2b, Se55 po náv. Se63 a Se61. |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 17.11.2026 | 20:00 | 18.11.2026 | 06:00 | [31 empty] | Odstranění def. vad strojním broušením | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 47. út 17 to 47. st 18
525 |  | 63222 D | Praha hlavní nádraží: zhl. Zhlaví směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Se63, Se61,Se57, Lc8b a Lc12b po náv. Se69. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 17.11.2026 | 22:30 | 18.11.2026 | 05:30 | [30 empty] | v souběhu s etapou C. | Odstranění def. vad strojním broušením | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 47. út 17 to 47. st 18
525 |  | 63222 E | Praha hlavní nádraží: zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv Lc14b a Lc20b po náv. Se70. |  | S |  |  |  |  | N | 2x9h | 18.11.2026 | 21:00 | 20.11.2026 | 06:00 | 47. st 18: (; 47. čt 19: )(; 47. pá 20: ) |  | Odstranění def. vad strojním broušením | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63222 F | Praha hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od námezníku výh.č. 74, od náv. Se70 po náv. Sc601 a Sc301. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 601. TK Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň, ze směru Praha hlavní nádraží. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 301. TK Odb Balabenka - Praha hlavní nádraží, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 2x6h | 18.11.2026 | 23:00 | 20.11.2026 | 05:00 | 47. st 18: (; 47. čt 19: )(; 47. pá 20: ) | v souběhu s etapou E. | Odstranění def. vad strojním broušením | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63222 G | Praha hlavní nádraží: zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. od náv. Lc22b a Lc24b po náv. Se68. |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 20.11.2026 | 21:00 | 21.11.2026 | 06:00 | [31 empty] | Odstranění def. vad strojním broušením | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 47. pá 20 to 47. so 21
525 |  | 63222 H | Praha hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Se68 po náv. Sc301. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 301. TK Odb Balabenka - Praha hlavní nádraží, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 21.11.2026 | 00:40 | 21.11.2026 | 05:00 | 47. so 21: 4 | v souběhu s etapou G. | Odstranění def. vad strojním broušením | 16 | 5 | O
525 |  | 63222 I | Praha hlavní nádraží: zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. od náv. Lc30b a od námezníku výh.č. 55 po náv. Se67. |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 21.11.2026 | 21:00 | 22.11.2026 | 06:00 | [31 empty] | Odstranění def. vad strojním broušením | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 47. so 21 to 47. ne 22
525 |  | 63222 J | Praha hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Se67 po náv. Sc302. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 302. TK Praha hlavní nádraží - Odb Balabenka, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 21.11.2026 | 22:30 | 22.11.2026 | 05:00 | [30 empty] | v souběhu s etapou I. | Odstranění def. vad strojním broušením | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 47. so 21 to 47. ne 22
525 |  | 63222 K | Praha hlavní nádraží: zhl. směr odb. Balabenka/ Praha Libeň jeho část od náv. Lc26b a LC28b po náv. Se66. |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 22.11.2026 | 21:00 | 23.11.2026 | 06:00 | [31 empty] | Odstranění def. vad strojním broušením | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 47. ne 22 to 48. po 23
525 |  | 63222 B | Praha hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Se65 po náv. Sc602. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 602. TK Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 22.11.2026 | 22:30 | 23.11.2026 | 05:30 | [30 empty] | v souběhu s etapou K a L. | Opravné broušení | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 47. ne 22 to 48. po 23
525 |  | 63222 L | Praha hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr odb. Balabenka/Praha Libeň od náv. Se66 a Se67 po náv. Sc302 přes výh.č. 83 a 93. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 302. TK Praha hlavní nádraží - Odb Balabenka, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 22.11.2026 | 23:00 | 23.11.2026 | 05:00 | [30 empty] | v souběhu s etapou B a K. | Odstranění def. vad strojním broušením | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 47. ne 22 to 48. po 23
525 |  | 63222 D | Praha hlavní nádraží: zhl. Zhlaví směr odb. Balabenka/Praha Libeň jeho část od náv. Se63, Se61,Se57, Lc8b a Lc12b po náv. Se69. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 23.11.2026 | 22:30 | 24.11.2026 | 05:30 | [31 empty] | Odstranění def. vad strojním broušením | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 48. po 23 to 48. út 24
525 | D | 63249 D | Praha hlavní nádraží: výh.: 25ab (od námezníku výh.č. 25b po námezník výh.č. 25a ), |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 28.11.2026 | 07:30 | 28.11.2026 | 17:30 | 48. so 28: 10 |  | Výměna podkladnic | 16 | 5 | O
525 |  | 65015 A | Praha-Smíchov: zab. zař.: SZZ. postupná aktivace provizorního zab. zař. |  | S |  |  |  |  | Ne | 89d | 20.08.2026 | 01:00 | 16.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | aktivace SZZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 47. po 16
525 |  | 63181 A | Praha-Smíchov: 1.,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. + TV, Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Odb. Závodiště po náv. Se40 a po počítací bod SPB 96 (mezi výh. č. 38 a 42). Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Praha-Vyšehrad po počítací bod SPB 16 (mezi výh. č. 5 a 7) a náv. Se6. Praha-Smíchov: 1A + TV, stará - v původní liché skupině kolejí |  | S |  | N |  |  | Ne | 55d | 19.10.2026 | 21:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
525 |  | 63181 B | Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov: 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 8 a 14 |  | S |  | N |  |  | Ne | 55d | 19.10.2026 | 21:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | výstavba nadjezdů na platformu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
525 |  | 63181 C | Praha-Smíchov: 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 Praha-Smíchov: 10a + TV, Praha-Smíchov: 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a . |  | S |  | N |  |  | Ne | 55d | 19.10.2026 | 21:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | přístup na staveniště | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
525 |  | 63181 D | Praha-Smíchov: 801.,802.,803. bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Žvahov od námezníku výh. č. 801 a 802 po náv. Se31. |  | S |  |  |  |  | Ne | 43d | 19.10.2026 | 21:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | mechanizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
525 |  | 63181 J | Praha-Smíchov: 50.,50c bez TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po náv. Se24, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhykby č. 32 |  | S |  |  |  |  | Ne | 29d | 19.10.2026 | 21:00 | 16.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | montáž TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 47. po 16
525 | D | 63181 O | Praha-Smíchov: 90.,90a bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Výtopna Zlíchov od námezníku výh. č. 31 po námezník výh. č. 402 a hroty výh. č. 403. |  | S |  |  |  |  | Ne | 44d | 19.10.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | dokončovací práce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
525 |  | 63181 M2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,4.,4d,8. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a zakotvení TV na SK 4e v obvodu Smíchov | X | S |  |  |  | X | N | 3x7h | 03.11.2026 | 21:00 | 06.11.2026 | 04:20 | 45. út 3: (; 45. st 4: )(; 45. čt 5: )(; 45. pá 6: ) | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami I2+A+B+C+D+E+H+J. | práce pod TV, demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63181 F2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 8 a 11 po námezník výh. č. 32, náv. Lc4d a náv. L8 Praha-Smíchov: 2d bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od počítacího bodu SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a1 9), od námezníku výh. č. 8 a 11 a počítacího bodu SPB24 (u námezníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. Praha-Smíchov: zhl. směr Odb. Závodiště od náv. Se24, námezníku výh. č. 32 po počítací bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37). | X | S |  |  |  | X | N | 8x7h | 07.11.2026 | 21:00 | 15.11.2026 | 04:20 | 45. so 7: (; 45. ne 8: )(; 46. po 9: )(; 46. út 10: )(; 46. st 11: )(; 46. čt 12: )(; 46. pá 13: )(; 46. so 14: )(; 46. ne 15: ) | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami I2+M2+A+B+C+D+E+H+J. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63181 M2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,4.,4d,8. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a zakotvení TV na SK 4e v obvodu Smíchov | X | S |  |  |  | X | N | 8x7h | 07.11.2026 | 21:00 | 15.11.2026 | 04:20 | 45. so 7: (; 45. ne 8: )(; 46. po 9: )(; 46. út 10: )(; 46. st 11: )(; 46. čt 12: )(; 46. pá 13: )(; 46. so 14: )(; 46. ne 15: ) | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+I2+A+B+C+D+E+H+J. | práce pod TV, demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 | D | 63181 F2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 8 a 11 po námezník výh. č. 32, náv. Lc4d a náv. L8 Praha-Smíchov: 2d bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od počítacího bodu SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a1 9), od námezníku výh. č. 8 a 11 a počítacího bodu SPB24 (u námezníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. Praha-Smíchov: zhl. směr Odb. Závodiště od náv. Se24, námezníku výh. č. 32 po počítací bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37). | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 15.11.2026 | 21:00 | 16.11.2026 | 04:20 | [30 empty] | V souběhu s etapou I2+M2+A+B+C+D+E+H+J = ZP. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 46. ne 15 to 47. po 16
525 | D | 63181 M2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,4.,4d,8. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a zakotvení TV na SK 4e v obvodu Smíchov | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 15.11.2026 | 21:00 | 16.11.2026 | 04:20 | [30 empty] | V souběhu s etapou I2+F2+A+B+C+D+E+H+J = ZP. | práce pod TV, demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 46. ne 15 to 47. po 16
525 |  | 63181 F2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 8 a 11 po námezník výh. č. 32, náv. Lc4d a náv. L8 Praha-Smíchov: 2d bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od počítacího bodu SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a1 9), od námezníku výh. č. 8 a 11 a počítacího bodu SPB24 (u námezníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. Praha-Smíchov: zhl. směr Odb. Závodiště od náv. Se24, námezníku výh. č. 32 po počítací bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37). | X | S |  |  |  | X | N | 6x7h | 24.11.2026 | 21:00 | 30.11.2026 | 04:20 | 48. út 24: (; 48. st 25: )(; 48. čt 26: )(; 48. pá 27: )(; 48. so 28: )(; 48. ne 29: )(; 49. po 30: ) | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami G2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E+H+J. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63181 J2 | Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov: 50.,50c bez TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po počítací bod SPB73 (u náv. Se24), napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhykby č. 32 | X | S |  |  |  | X | N | 6x7h | 24.11.2026 | 21:00 | 30.11.2026 | 04:20 | 48. út 24: (; 48. st 25: )(; 48. čt 26: )(; 48. pá 27: )(; 48. so 28: )(; 48. ne 29: )(; 49. po 30: ) | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami H2+G2+I2+F2+M2+N2+A+B+C+D+E. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63181 M2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,4.,4d,8. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a zakotvení TV na SK 4e v obvodu Smíchov | X | S |  |  |  | X | N | 6x7h | 24.11.2026 | 21:00 | 30.11.2026 | 04:20 | 48. út 24: (; 48. st 25: )(; 48. čt 26: )(; 48. pá 27: )(; 48. so 28: )(; 48. ne 29: )(; 49. po 30: ) | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+G2+H2+I2+J2+A+B+C+D+E. | práce pod TV, demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63181 F2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 8 a 11 po námezník výh. č. 32, náv. Lc4d a náv. L8 Praha-Smíchov: 2d bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od počítacího bodu SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a1 9), od námezníku výh. č. 8 a 11 a počítacího bodu SPB24 (u námezníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. Praha-Smíchov: zhl. směr Odb. Závodiště od náv. Se24, námezníku výh. č. 32 po počítací bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37). | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [30 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+G2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E+H+J. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 30
525 |  | 63181 J2 | Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov: 50.,50c bez TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po počítací bod SPB73 (u náv. Se24), napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhykby č. 32 | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [30 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+H2+G2+I2+F2+M2+N2+A+B+C+D+E. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 30
525 |  | 63181 M2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,4.,4d,8. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a zakotvení TV na SK 4e v obvodu Smíchov | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [30 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+F2+G2+H2+I2+J2+A+B+C+D+E. | práce pod TV, demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 30
525 | D | Z-63205 A | Praha-Libeň: 3.,103.,103a,103b,103c + TV, napěťově od ÚD 9, 12 po ÚO 411 v km 1,088 a ÚO 415 v km 0,786 Praha-Libeň: zhl. , jeho část, ve směru Praha-Běchovice/Praha-Malešice od návěstidla S3 po námezník výh. 15. Praha-Libeň: záhl. a zhl. ve směru Praha Masarykovo n. od návěstidla 201MS po NV 86. |  | S |  | N |  |  | D | 2h | 13.11.2026 | 01:00 | 13.11.2026 | 03:00 | 46. pá 13: 2 |  | oprava osvětlení | 13 | 5 | O
525 | D | Z-63205 B | Praha-Libeň: 102.,102a,102b + TV, napěťově od ÚO 422 v km 404,700 a ÚO 412 v km 1,088 Praha-Libeň: zhl. střední mezi Se 53 a Se 58. Praha-Libeň: záhl. a zhl. ve směru Praha Masarykovo n. od návěstidla 202MS po NV 79. |  | S |  | N |  |  | D | 2h | 20.11.2026 | 01:00 | 20.11.2026 | 03:00 | 47. pá 20: 2 |  | oprava osvětlení | 13 | 5 | O
525 | D | 63092 E | Praha-Malešice: záhl. směr Praha Běchovice. Praha-Malešice - Praha-Běchovice: 1. + TV, Praha-Běchovice: záhl. směr Praha Malešice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x6h | 23.11.2026 | 08:00 | 25.11.2026 | 14:00 | 48. po 23: 6; 48. út 24: 6; 48. st 25: 6 |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
525 | D | 63092 F | Praha-Běchovice: záhl. směr Praha Malešice. Praha-Běchovice - Praha-Malešice: 2. + TV, Praha-Malešice: záhl. směr Praha Běchovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 26.11.2026 | 08:00 | 27.11.2026 | 14:00 | 48. čt 26: 6; 48. pá 27: 6 |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63007 P | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. jen TV, Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 (km 414,370) v dopravně Praha-Bubny po ÚO 421 (km 410,490) v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 21d | 02.11.2026 | 09:00 | 22.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | montáž svršku + TV systému 8.2 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 45. po 2 to 47. ne 22
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
526 |  | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
526 |  | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
526 |  | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
526 |  | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 264d | 24.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | koleje bez TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
526 |  | 63006 N | Praha Masarykovo nádraží: 313.,315. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, její část od km 409,615 po zarážedlo kusé koleje Praha Masarykovo nádraží: zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
526 |  | 63006 S | Praha Masarykovo nádraží: 3. jen TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou U. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
526 |  | 63007 B | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc702 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13), po námezník výh. č. 7 a po náv. Se8. | X | S |  |  |  | X | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou E. ZP Dvorana - Bubny. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
526 |  | 63007 F | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc4 a Sc5 po námezník výh. č. 32 a po náv. Se8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
526 |  | 63006 P | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 po zakončení TV nad zarážedlem kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 144d | 22.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou 63007 F. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
526 |  | 63006 U | Praha Masarykovo nádraží: 3. bez TV, od hrotů výh. č. 26 po zarážedlo kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 31.05.2026 | 22:20 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
526 |  | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 285d | 03.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Koleje bez TV | 13 | 5 | I | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | 63234 C | Roztoky u Prahy - Praha-Bubeneč výhybky č. 10-13: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 01.11.2026 | 08:30 | 01.11.2026 | 15:00 | 44. ne 1: 7 |  | opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 | Zm | 63234 A | Kralupy nad Vltavou: zhl. od hrotů jazyků výhybky 21 po návěstidlo Sc7. včetně DKS 903 a části 7. a 9.SK Kralupy nad Vltavou: 5,7,11,13,15 jen TV, včetně části 105.,107.,109.SK |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 09.11.2026 | 08:30 | 16.11.2026 | 16:00 | [30 empty] | nelze od Nelahozevse do ranžíru. Původně 6. - 13. na žádost ČDC, nevhodný souběh s omezením ve Hněvicích. | výměna pražců + práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 46. po 9 to 47. po 16
527 |  | 63234 B | Kralupy nad Vltavou: zhl. od hrotů jazyků výhybky 23 po návěstidlo Sc11. včetně DKS 903 a části 11.SK Kralupy nad Vltavou: 5,7,11,13,15 jen TV, včetně části 105.,107.,109.SK |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 18.11.2026 | 08:30 | 25.11.2026 | 16:00 | [30 empty] | od Nelahovse lze pouze na koleje 103-109. | výměna pražců + práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 47. st 18 to 48. st 25
527 | Zm | Z-73343 A | Hněvice: záhl. směr Dolní Beřkovice - část mezi návěstidly Se2 a 1L. Hněvice - Dolní Beřkovice: 1. + TV, Dolní Beřkovice: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Hněvice - část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 13. kolejově 1. SK po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 19.11.2026 | 07:00 | 19.11.2026 | 17:00 | 47. čt 19: 10 | navýšení vyloučení v D. Beřkovicích | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 461,497 | 11 | 8 | O
527 | D | Z-63247 B | Vraňany: záhl. 1.TK směr Nelahozeves, od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. Vraňany - Nelahozeves: 1. + TV, Nelahozeves: záhl. 1.TK směr Vraňany, od návěstidla 1S po návěstidlo Se13. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 30.11.2026 | 08:30 | 30.11.2026 | 16:00 | 49. po 30: 8 |  | výřez a odvoz vegetace 1x MHS | 16 | 8 | O
527 | Zm | Z-73343 B | Hněvice: 1. bez TV, část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 8 Hněvice: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Dolní Beřkovice. Hněvice - Dolní Beřkovice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 20.11.2026 | 07:00 | 20.11.2026 | 16:00 | 47. pá 20: 9 | původně 16.11. | strojní úprava GP výhybek č. 2, 7, 8 | 11 | 8 | O
527 | Zm | Z-73343 C | Hněvice: záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Dolní Beřkovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Dolní Beřkovice - Hněvice, ze směru Hněvice. Hněvice: 2. bez TV, část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo Lc2 |  | S | X |  |  |  | D | 9h | 21.11.2026 | 07:00 | 21.11.2026 | 16:00 | 47. so 21: 9 | původně 18.11., ovlivnění 2. TK D. Beřkovice - Hněvice | strojní úprava GP výhybek č. 3, 4, 5, 6 | 11 | 8 | O
527 | Zm | 73304 A | Hněvice seřaďovací nádraží: 304.,306. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 304a po návěstidla L304, L306 Hněvice seřaďovací nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 29 po námezník výhybky č. 304a. Hněvice seřaďovací nádraží: 304.,306.,308. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 28d | 12.10.2026 | 07:00 | 08.11.2026 | 17:00 | [30 empty] | původně 5.10.-N-1.11. | výměna výhybek č. 302, 304ab a DKS 900, čištění ŠL, strojní úprava GP výhybek | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | Z | bar: 44. ne 1 to 45. ne 8
527 | Zm | 75025 A | Hněvice seřaďovací nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody V28-29, V302-304, 304aK, 306aK, 304K, 306K. Hněvice seřaďovací nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 302, 304ab. Hněvice seřaďovací nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - návěstidla S304, S306. |  | S |  |  |  |  | Ne | 28d | 12.10.2026 | 07:00 | 08.11.2026 | 17:00 | [30 empty] | souběh s ROV 73304 A; jízdy vlaků přes výhybky č. 28, 29, 303ab, 305ab na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel původně v termínu 5.10.-N-1.11., | úprava kolejových obvodů, zrušení neprofilového styku mezi kolejovými obvody V28-29 a V302-304, úprava elektrických přestavníků výhybky č. 304ab, přemístění návěstidel S304, S306 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. ne 1 to 45. ne 8
527 | Zm | Z-73343 D | Hněvice: 1.,1c bez TV, 1.,3.,5a,5b,7.,7a,7c,9.,11. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 1, 1c mezi námezníky výhybek č. 27 a 26. kolejově 1.,1c SK mezi návěstidly Sc1c a S1 napěťově mezi ÚO 411 a 401 |  | S |  | N |  |  | D | 3x11h | 14.11.2026 | 07:00 | 16.11.2026 | 18:00 | 46. so 14: 11; 46. ne 15: 11; 47. po 16: 11 | původně 10.,11.,12.11. | čištění štěrkového lože, strojní úprava výhybek č. 26, 27 | 11 | 8 | O
527 | Zm | Z-73343 E | Hněvice: 2.,2c bez TV, 2.,2a,4a,4b,6.,8.,10. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 2, 2c mezi námezníky výhybek č. 25 a 29. kolejově 2.,2c mezi návěstidly S2 a L2c napěťově mezi ÚO 402 a 412 |  | S |  | N | V |  | D | 5x11h | 09.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 18:00 | 46. po 9: 11; 46. út 10: 11; 46. st 11: 11; 46. čt 12: 11; 46. pá 13: 11 | vlaky závislé trakce v úseku Hněvice - Roudnice n.L. obousměrně pouze po 1. TK původně 5.,6.,7.,8.,9.11. | čištění štěrkového lože, strojní úprava GP výhybek č. 25, 28, 29 | 11 | 8 | O
527 | Zm | Z-73343 F | Hněvice seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. směr Roudnice nad Labem - část od námezníku výhybky č. 30 po návěstidlo Se21. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 18.11.2026 | 07:00 | 18.11.2026 | 09:00 | 47. st 18: 2 | v souběhu s 73343 H 2. TK + TV Hněvice seř. - Roudnice n. L. původně 14.11. | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
527 | Zm | Z-73343 G | Roudnice nad Labem: záhl. směr Hněvice - část mezi návěstidly Se5 a 1L. Roudnice nad Labem - Hněvice seřaďovací nádraží: 1. + TV, Hněvice seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. směr Roudnice nad Labem - část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 32. Hněvice: 1.,1c bez TV, 1.,3.,5a,5b,7.,7a,7c,9.,11. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 1, 1c mezi námezníky výhybek č. 27 a 26. kolejově 1.,1c SK od námezníku výhybky č. 32 po návěstidlo S1; napěťově mezi ÚO 411 a 401 |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 17.11.2026 | 07:00 | 17.11.2026 | 18:00 | 47. út 17: 11 | původně 13.11., ovlivnění 1. TK Roudnice n.L. - Hněvice | čištění štěrkového lože, strojní úprava GP výhybek č. 26, 27, 32 | 11 | 8 | O
527 | Zm | Z-73343 H | Hněvice seřaďovací nádraží: záhl. směr Roudnice nad Labem - část mezi návěstidly Se21 a 2S. Hněvice seřaďovací nádraží - Roudnice nad Labem: 2. + TV, Roudnice nad Labem: záhl. směr Hněvice seřaďovací nádraží - část mezi návěstidly 2L a Se8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 18.11.2026 | 07:00 | 18.11.2026 | 16:00 | 47. st 18: 9 | původně 14.11. | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 469,842 | 11 | 8 | O
527 | Zm | Z-73343 I | Roudnice nad Labem: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Hněvice - část od návěstidla Se8 po námezník výhybky č. 14. |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 18.11.2026 | 09:00 | 18.11.2026 | 15:30 | 47. st 18: 7 | současně s etapou H původně 14.11. | výměna LIS ve výhybce č. 14, svařování, odstranění blátivých míst, ruční úprava GPK | 11 | 8 | O
527 | Zm | Z-73345 A | Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 22.11.2026 | 07:00 | 22.11.2026 | 11:30 | 47. ne 22: 5 | původně 20.11. | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73343 J | Roudnice nad Labem: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Hrobce - část mezi námezníky výhybek č. 23 - 27. |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 25.11.2026 | 07:30 | 25.11.2026 | 14:00 | 48. st 25: 7 |  | výměna KN60, oprava upevňovadel, odstranění blátivých míst, ruční úprava GPK | 11 | 8 | O
527 |  | 73218 D | Hrobce: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidel 1S, 2S po návěstidla Se9, Se10. Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 1.,2. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidel 1L, 2L po návěstidla Se3, Se4. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 31.10.2026 | 23:50 | 01.11.2026 | 06:00 | [31 empty] | stavba návěstní lávky | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1
527 |  | 73218 A1 | Hrobce: záhl. 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 2. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 02.11.2026 | 08:00 | 02.11.2026 | 15:00 | 45. po 2: 7 |  | montáž zařízení StarLift a StarPant | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 73218 A2 | Hrobce: záhl. 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 2. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 04.11.2026 | 12:00 | 04.11.2026 | 16:00 | 45. st 4: 4 |  | jízda zkušebního vlaku | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 73218 E | Bohušovice nad Ohří: záhl. 1. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, Hrobce: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří. Hrobce: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 03.11.2026 | 07:00 | 03.11.2026 | 15:00 | 45. út 3: 8 |  | montáž zařízení StarPant, výměna levého jazyka a opornice výh. č. 14, svařování, navaření srdcovky výh. č. 17 | 11 | 8 | IO | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 73218 B2 | Bohušovice nad Ohří: záhl. 1. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, Hrobce: záhl. 1. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 04.11.2026 | 08:00 | 04.11.2026 | 12:00 | 45. st 4: 4 |  | jízda zkušebního vlaku | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 | Zm | Z-73345 B | Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 22.11.2026 | 12:00 | 22.11.2026 | 18:00 | 47. ne 22: 6 | navýšen rozsah prací původně 20.11. v čase 12:00-15:30 | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73346 E | Lovosice: zhl. směr Čížkovice - část mezi námezníky výhybek č. 27a a 27b. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 09.11.2026 | 07:00 | 09.11.2026 | 17:00 | 46. po 9: 10 |  | výměna pražců ve výhybce č. 27a | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73346 F | Lovosice: zhl. střední staničních kolejí č. 3, 5 - část mezi námezníky výhybek č. 16a - 9. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 10.11.2026 | 07:00 | 11.11.2026 | 17:00 | 46. út 10: 10; 46. st 11: 10 |  | výměna pražců ve výhybkách č. 16a, 11 | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73346 G | Lovosice: zhl. směr Čížkovice - část mezi námezníky výhybek č. 18 - 24. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 12.11.2026 | 07:00 | 12.11.2026 | 17:00 | 46. čt 12: 10 |  | výměna pražců ve výhybce č. 18 | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73346 H | Lovosice jih: zhl. střední staničních kolejí č. 103, 105, 107, 109 - část od námezníků výhybek č. 126, 127 po hroty jazyků výhybky č. 130. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 18.11.2026 | 07:00 | 18.11.2026 | 17:00 | 47. st 18: 10 |  | výměna pražců ve výhybce č. 126 | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73346 I | Lovosice: zhl. střední staničních kolejí č. 109a, 117a - část mezi námezníky výhybek č. 146a - 146b. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 19.11.2026 | 07:00 | 19.11.2026 | 17:00 | 47. čt 19: 10 |  | výměna pražců ve výhybce č. 146a | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73346 A | Lovosice: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 9 Lovosice: 1a bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 1, 1a, 101 (výhybky č. 8, 9, 139, 140). Lovosice jih: 101. bez TV, část od námezníku výhybky č. 139 po návěstidlo S101 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 23.11.2026 | 07:00 | 23.11.2026 | 17:00 | 48. po 23: 10 |  | strojní úprava GP výhybek č. 8, 9, 139, 140 a části 1. SK | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73346 B | Lovosice jih: 102b bez TV, Lovosice: zhl. střední staničních kolejí č. 100, 102, 102b, 2 (výhybky č. 1, 4, 5, 7, 128, 142). Lovosice: 2. bez TV, část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 24.11.2026 | 07:00 | 24.11.2026 | 17:00 | 48. út 24: 10 |  | strojní úprava GP výhybek č. 1, 5, 7, 142 a části 2. SK | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73346 D | Lovosice: zhl. směr Chotiměř - část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Lovosice - Chotiměř, ze směru Lovosice. | X | S | X |  |  |  | D | 10h | 25.11.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 17:00 | 48. st 25: 10 |  | výměna pražců ve výhybce č. 36 | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73346 C | Lovosice: záhl. a zhl. směr Čížkovice a Chotiměř - část od námezníku výhybky č. 31b po návěstidlo Se21 a námezník výhybky č. 36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Lovosice - Chotiměř, ze směru Lovosice. | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 26.11.2026 | 07:00 | 26.11.2026 | 17:00 | 48. čt 26: 10 | současně s etapou 73346 J (VR 539) Lovosice - Čížkovice TK | strojní úprava GP výhybek č. 33ab, 38 | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73346 K | Lovosice: 1.,1a,3.,5.,7.,7a,9.,11.,13,15,17,117a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 26.11.2026 | 12:00 | 26.11.2026 | 17:00 | 48. čt 26: 5 |  | strojní úprava GP výhybek č. 33ab, 38, směrová úprava TV | 11 | 8 | O
527 | D | 73285 C1 | Lovosice: 2.,2a,4.,6.,6a,8.,10.,102b jen TV, zhl. směr Prackovice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 22 po námezník výhybky č. 23. |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 27.11.2026 | 07:05 | 27.11.2026 | 14:00 | 48. pá 27: 7 |  | výměna levého jazyka a opornice výh.č. 23 | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73347 A | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. bez TV, Lovosice: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Prackovice nad Labem. Lovosice: 1. bez TV, část od námezníku výhybky č. 25 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  | V | X | D | 11h | 28.11.2026 | 07:00 | 28.11.2026 | 18:00 | 48. so 28: 11 |  | strojní úprava GP výhybek č. 25, 29, 30, 34, 35, odstranění def. vad, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73347 B | Prackovice nad Labem: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Prackovice nad Labem: lichá jen TV, záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Lovosice. Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. bez TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 29.11.2026 | 07:00 | 29.11.2026 | 16:00 | 48. ne 29: 9 |  | čištění štěrkového lože, strojní úprava GP výhybek č. 1, 4, 5, odstranění def. vad, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73347 C | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. bez TV, Prackovice nad Labem: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem jih - část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 13. |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 30.11.2026 | 07:00 | 30.11.2026 | 14:00 | 49. po 30: 7 |  | odstranění def. vad, navaření srdcovky výhybky č. 13 | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73348 A | UNL hlavní nádraží jih: 101a bez TV, část od návěstidla Lc101a po námezník výhybky č. 107 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 12.11.2026 | 07:00 | 12.11.2026 | 14:00 | 46. čt 12: 7 |  | odstranění def. vady, vevaření LIS do BK, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73348 B | UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 912.,912a spojovací kolej bez TV, část mezi návěstidly Se105 - Lc912 |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 13.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 14:00 | 46. pá 13: 7 |  | vevaření LIS, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73349 A | Povrly: zhl. směr Děčín hlavní nádraží - část včetně části staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidel L2, L4 po námezník výhybky č. 11. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 03.11.2026 | 07:00 | 03.11.2026 | 15:00 | 45. út 3: 8 |  | výměna levého jazyka a opornice výhybky č. 10, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73349 B | Povrly: zhl. směr Ústí nad Labem sever - část od námezníku výhybky č. 6 po hroty jazyků výhybky č. 5. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.11.2026 | 07:00 | 04.11.2026 | 15:00 | 45. st 4: 8 |  | výměna srdcovky, levého jazyka a opornice výh.č. 6, navaření srdcovky výh.č. 8 svařování | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73272 B1 | Děčín hl.n. nákladové nádraží: záhl. směr Povrly - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly: 1. + TV, Povrly: záhl. směr Děčín hl. n. - část mezi návěstidly 1S - Se6. |  | T+S |  |  | V | X | D | 10h | 06.11.2026 | 07:00 | 06.11.2026 | 17:00 | 45. pá 6: 10 |  | výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73272 C | Povrly: záhl. směr Děčín hl. n. - část mezi návěstidly Se5 - 2S. Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží: 2. + TV, Děčín hl.n. nákladové nádraží: záhl. směr Povrly - část mezi návěstidly 2L - Se4. |  | T+S |  |  | V | X | D | 10h | 05.11.2026 | 07:00 | 05.11.2026 | 17:00 | 45. čt 5: 10 |  | odstr. def. vad, svařování | 11 | 8 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 63181 E | Praha-Smíchov: 12c bez TV, kolejově od náv. Sc12c po námezník výh. č. 34 Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov od náv. Se26, Se31 a námezníku výh. č. 34 po výkolejku Vk8 a náv. ZS. Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 43d | 19.10.2026 | 21:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
528 |  | 63181 E2 | Praha-Smíchov: 12c bez TV, kolejově od náv. Sc12c po námezník výh. č. 34 Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov od Se26, Se31 a námezníku výh. č. 34 po výkolejku Vk8 a náv. ZS. Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [30 empty] | Souběh s etapami F2+G2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E=ZP směr Závodiště a Žvahov. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. po 30
528 |  | 63217 A | Praha-Žvahov: celá bez TV, Praha-Žvahov - Praha-Waltrovka: traťová bez TV, Praha-Waltrovka: celá bez TV, Praha-Waltrovka - Praha-Stodůlky: traťová bez TV, Praha-Stodůlky: celá bez TV, Praha-Stodůlky - Praha-Zličín: traťová bez TV, Praha-Zličín: záhl. a zhl. směr Praha Stodůlky, část od náv. L po po námezníky výhybek č. 1, 2 a 3. Praha-Zličín: 1.,2. bez TV, kolejově část od námezníků výhybek č. 1 a 2 po náv. Lc1 a Lc2 v dopravně Praha Zličín | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 110d | 13.08.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | Podbíjení ASP v celém úseku, výměna pražců, demontáže a montáže přejezdů, čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, úprava svahů | 15 | 5 | O | X | [5 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 |  | 63175 C | Odb Jeneček: kolejově: kolej S3 v dopravně Odb Jeneček Odb Jeneček - Středokluky: část traťové koleje bez TV, od náv. NS dopravny Odb. Jeneček do km 25,486 (železniční most přes D6); ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Odb. Jeneček - Středokluky | X | T+S |  |  |  |  | D | 10x7h | 02.11.2026 | 08:30 | 13.11.2026 | 15:30 | 45. po 2: 7; 45. út 3: 7; 45. st 4: 7; 45. čt 5: 7; 45. pá 6: 7; 46. po 9: 7; 46. út 10: 7; 46. st 11: 7; 46. čt 12: 7; 46. pá 13: 7 |  | sypání štěrku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
529 |  | 63175 C | Odb Jeneček: kolejově: kolej S3 v dopravně Odb Jeneček Odb Jeneček - Středokluky: část traťové koleje bez TV, od náv. NS dopravny Odb. Jeneček do km 25,486 (železniční most přes D6); ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Odb. Jeneček - Středokluky | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x7h | 18.11.2026 | 08:30 | 20.11.2026 | 15:30 | 47. st 18: 7; 47. čt 19: 7; 47. pá 20: 7 |  | skládání kolejnic a pražců | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
529 |  | 73367 A | Obrnice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 02.11.2026 | 07:30 | 02.11.2026 | 12:00 | 45. po 2: 5 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
529 |  | 73367 B | Obrnice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.11.2026 | 07:30 | 03.11.2026 | 13:30 | 45. út 3: 6 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
530 | D | Z-63247 A | Vraňany: záhl. a zhl. směr Lužec nad Vltavou, od návěstidla Se9 po návěstidlo VS. Vraňany - Lužec nad Vltavou: traťová bez TV, Lužec nad Vltavou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 29.11.2026 | 08:30 | 29.11.2026 | 14:00 | 48. ne 29: 6 |  | výřez a odvoz vegetace 1x MHS | 16 | 8 | O
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 |  | Z-63238 A | Lužná u Rakovníka - Krupá: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x10h | 12.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 17:00 | 46. čt 12: 10; 46. pá 13: 10 |  | opravné a údržbové práce | 16 | 8 | O
531 |  | 73214 A | Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, Žatec: záhl. směr Měcholupy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 120d | 13.07.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 46. po 9
531 |  | 73214 B | Žatec: záhl. a zhl. směr Měcholupy, včetně části staničních kolejí č. 1, 3 od návěstidla Se2 po návěstidla S1, S3. Žatec: 1.,1a,3. jen TV, Žatec západ - Žatec: 901. spojovací kolej jen TV, mezi ÚO 421 - ÚO 431 | X | T+S |  | N |  | X | D | 8h | 09.11.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 16:00 | 46. po 9: 8 |  | vyjmutí provizorní izolace TV u výhybky č. 2 (km cca 102,070) | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
531 |  | 73214 C | Žatec: napěťově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (u výhybky č. 2) po konec TV v dopravně Žatec |  | S |  |  |  |  | Ne | 120d | 13.07.2026 | 16:00 | 09.11.2026 | 08:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí - vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 46. po 9
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
532 |  | Z-65010 C | Brandýs nad Labem - Čelákovice: zab. zař.: PZZ v km 3,230 (P2731). |  | T |  |  |  |  | D | 12h | 30.11.2026 | 04:00 | 30.11.2026 | 16:00 | 49. po 30: 12 | bez dopravních opatření | aktivace PZS P2731 (km 3,230) | 16 | 5 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73213 A1 | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po návěstidlo 2S. Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 50d | 24.10.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
533 |  | 73213 M1 | Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 42d | 01.11.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | manipulace s materiálem stavby mezi stavebním místem a deponií | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
533 |  | 73213 H1 | Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x6h | 01.11.2026 | 21:35 | 20.11.2026 | 03:50 | 44. ne 1: (; 45. po 2: ); 45. so 7: (; 45. ne 8: ); 46. čt 12: (; 46. pá 13: ); 46. ne 15: (; 47. po 16: ); 47. st 18: (; 47. čt 19: )(; 47. pá 20: ) |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, mt. kolejového svršku | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73213 L1 | Kadaň-Prunéřov - Kadaň: traťová + TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň: celá jen TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, KS po námezníky výhybek č. 15, 18, 22. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od námezníků výhybek č. 7, 9, 12 po návěstidlo 1L. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. | X | T+S |  |  |  | X | N | 19x6h | 02.11.2026 | 21:35 | 29.11.2026 | 03:50 |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) | ( | )( | )( | )( | ) | ( | )( | ) |  |  |  |  | ( | ) | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, mt. kolejového svršku | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73213 G1 | Kadaň-Prunéřov - Kadaň: traťová + TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň předměstí: celá jen TV, Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od trakčního dělení v km 138,870 po ÚO 411 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, KS po námezníky výhybek č. 15, 18, 22. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od námezníků výhybek č. 7, 9, 12 po návěstidlo 1L. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x6h | 01.11.2026 | 21:35 | 20.11.2026 | 03:50 | 44. ne 1: (; 45. po 2: ); 46. ne 15: (; 47. po 16: )(; 47. út 17: )(; 47. st 18: )(; 47. čt 19: )(; 47. pá 20: ) | ZP VR 534 | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, mt. kolejového svršku | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73213 G2 | Kadaň-Prunéřov - Kadaň: traťová + TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň předměstí: celá jen TV, Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od trakčního dělení v km 138,870 po ÚO 411 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, KS po námezníky výhybek č. 15, 18, 22. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od námezníků výhybek č. 7, 9, 12 po návěstidlo 1L. | X | T+S |  |  |  | X | N | 8h | 21.11.2026 | 21:35 | 22.11.2026 | 06:00 | [30 empty] | ZP VR 534 | práce na TV Sp6 (tažení TP 64N -78N) | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 47. so 21 to 47. ne 22
533 |  | 73213 B1 | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Kadaň-Prunéřov: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS Kadaň-Prunéřov: 6b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16 a námezníků výhybek č. 19XS, 21 po návěstidla Se8, Se12. Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 50d | 24.10.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
533 |  | 73213 C1 | Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: podchod. |  | S |  |  |  |  | Ne | 50d | 24.10.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ, rek. podchodu | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
533 |  | 73213 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla Se 2XS a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidla S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 48d | 24.10.2026 | 17:00 | 10.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
533 |  | 73213 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 2L po návětidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 32d | 24.10.2026 | 17:00 | 24.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 44. ne 1 to 48. út 24
533 |  | 73213 L1 | Kadaň-Prunéřov - Kadaň: traťová + TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň: celá jen TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, KS po námezníky výhybek č. 15, 18, 22. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od námezníků výhybek č. 7, 9, 12 po návěstidlo 1L. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 31.10.2026 | 21:35 | 01.11.2026 | 03:50 | [31 empty] | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, dmt. kolejového svršku | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1
533 |  | 73213 I2 | Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. bez TV, Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 401 v dopravně Klášterec nad Ohří po trakční dělení v km 138,870 | X | T+S |  |  |  | X | N | 8h | 21.11.2026 | 21:35 | 22.11.2026 | 06:00 | [31 empty] | práce na TV Sp6 (tažení TP 64N -78N) | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 47. so 21 to 47. ne 22
533 |  | 73334 A | Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary: 1. + TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Karlovy Vary, jejich část od návěstidla 1L po hroty jazyků výhybky č. 4. Odb Karlovy Vary-Dvory: 1. + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví, ze směru Odb Karlovy Vary-Dvory. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví, ze směru Odb Karlovy Vary-Dvory. Chodov zhlaví: 101. jen TV, od ÚO 401 směr Odb Karlovy Vary-Dvory v dopravně Chodov Chodov zhlaví - Odb Karlovy Vary-Dvory: 1. jen TV, |  | T+S | X | N |  |  | D | 8h | 28.11.2026 | 08:00 | 28.11.2026 | 16:00 | 48. so 28: 8 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a napěťových svodů | 11 | 8 | O
533 | R | Z-73334 B | Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Karlovy Vary, jejich část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 3. Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví, ze směru Odb Karlovy Vary-Dvory. Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, napětí trakčního vedení mezi ÚO 412 (km 186,233) Karlovy Vary a ÚO 422 (km 189,793) Odb Karlovy Vary-Dvory včetně napětí trakčního vedení nad staniční kolejí č. 2a Karlovy Vary Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, napětí trakčního vedení mezi ÚO 422 (km 189,793) a ÚO 432 (km 190,045) v dopravně Odb Karlovy Vary-Dvory Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. jen TV, Chodov zhlaví: 102. jen TV, napětí trakčního vedení mezi ÚO 432 (km 190,045) v dopravně Odb Karlovy Vary-Dvory a ÚO 402 (km 195,335) v dopravně Chodov zhlaví |  | T+S | X | N |  |  | D | 8h | 29.11.2026 | 08:00 | 29.11.2026 | 16:00 | 48. ne 29: 8 | ZP pro nákladní dopravu po 1. TK (čeká se na vyjádření Geotechnika Ďurove na vyjímku k jízdě nákladních vlaků po 1. TK po dobu výluky) | BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a napěťových svodů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39421 | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9x9h | 02.11.2026 | 07:15 | 10.11.2026 | 16:00 | 45. po 2: 9; 45. út 3: 9; 45. st 4: 9; 45. čt 5: 9; 45. pá 6: 9; 45. so 7: 9; 45. ne 8: 9; 46. po 9: 9; 46. út 10: 9 |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39511 | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 17x9h | 11.11.2026 | 07:15 | 27.11.2026 | 16:00 | 46. st 11: 9; 46. čt 12: 9; 46. pá 13: 9; 46. so 14: 9; 46. ne 15: 9; 47. po 16: 9; 47. út 17: 9; 47. st 18: 9; 47. čt 19: 9; 47. pá 20: 9; 47. so 21: 9; 47. ne 22: 9; 48. po 23: 9; 48. út 24: 9; 48. st 25: 9; 48. čt 26: 9; 48. pá 27: 9 |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | 73188 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice kolej 3a: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 02.11.2026 | 08:00 | 06.11.2026 | 15:00 | [31 empty] | výměna pražců, odstraňování křovin, svoz pražců, štěpkování | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 45. po 2 to 45. pá 6
534 |  | 73188 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice kolej 3a: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 09.11.2026 | 08:00 | 13.11.2026 | 15:00 | [31 empty] | výměna pražců, odstraňování křovin, svoz pražců, štěpkování | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 46. po 9 to 46. pá 13
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
535 |  | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
535 |  | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
535 |  | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
535 |  | 73006 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
535 |  | 73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
535 |  | Z-73355 A | Osek město - Hrob: traťová bez TV, Hrob: celá bez TV, Hrob - Dubí: traťová bez TV, Dubí: celá bez TV, Dubí - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, Moldava v Krušných horách: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 09.11.2026 | 08:00 | 13.11.2026 | 15:00 | [31 empty] | odstranění porostu, kácení stromů, oprava upevňovadel v tunelech, odstranění def. vad | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 46. po 9 to 46. pá 13
535 |  | Z-73355 A | Osek město - Hrob: traťová bez TV, Hrob: celá bez TV, Hrob - Dubí: traťová bez TV, Dubí: celá bez TV, Dubí - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, Moldava v Krušných horách: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 23.11.2026 | 08:00 | 27.11.2026 | 15:00 | [31 empty] | odstranění porostu, kácení stromů, oprava upevňovadel v tunelech, odstranění def. vad | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 48. po 23 to 48. pá 27
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín; Sokolov – Kraslice st.hr.
536 |  | 73328 A | Sokolov - Svatava: traťová bez TV, Svatava: celá bez TV, Svatava - Hřebeny: traťová bez TV, Hřebeny: celá bez TV, Hřebeny - Oloví: traťová bez TV, Oloví: celá bez TV, Oloví - Rotava: traťová bez TV, Rotava: celá bez TV, Rotava - Kraslice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 35d | 13.10.2026 | 07:45 | 16.11.2026 | 15:00 | [31 empty] | výstavba PZS v km 13,256 (P137), zřízení nové izolace na mostu v km 13,040, přestavba mostu v km 13,209, rekonstrukce propustků v km 13,209 v km 13,349 a v km 13,449, výměna kolejnic, odstranění def. vad, snesení výh. č.1 ve Svatavě a výkolejky MVk1 | 11 | 8 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 47. po 16
536 |  | 75023 A | Oloví - Rotava: zab. zař.: PZZ v km 13,256 (P137). | X | T |  |  |  | X | Ne | 11d | 06.11.2026 | 08:00 | 16.11.2026 | 15:00 | [30 empty] | Současně s ROV 73328 A. | výstavba nového PZS s celými závorami na přejezdu v km 13,256 (P137) | 11 | 8 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 45. pá 6 to 47. po 16
536 |  | 75023 B | Sokolov - Kraslice státní hranice: zab. zař.: DOZ. |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 11.11.2026 | 09:00 | 11.11.2026 | 12:00 | 46. st 11: 3 | Současně s ROV 75023 A + ROV 73328 A. | výměna adresného SW, přezkoušení | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63011 B1 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4. bez TV, část od km 72,315 do km 72,448 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.06.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Rekonstrukce výpravní budovy. | 14 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
537 |  | 63192 C | Bakov nad Jizerou: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.11.2026 | 08:00 | 26.11.2026 | 16:00 | 48. čt 26: 8 | V souběhu s výlukou 63192 A. | Úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
537 |  | 63192 A | Bakov nad Jizerou: záhl. směr Zálučí od náv S po výhybku 25. Bakov nad Jizerou - Odb Zálučí: traťová bez TV, Odb Zálučí: celá bez TV, Odb Zálučí - Mnichovo Hradiště: traťová bez TV, Mnichovo Hradiště: celá bez TV, Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště: traťová bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště: celá bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště - Příšovice: traťová bez TV, Příšovice: záhl. směr Loukov u Mnichova Hradiště. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 56d | 03.10.2026 | 08:00 | 27.11.2026 | 12:00 | [30 empty] | Do 8.10. v souběhu s výlukou 63192 B. | Výměna kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, strojní čištění štěrkového lože, svařování, úprava banketů, oprava přejezdů, oprava nástupišť, odstranění vegetace. | 14 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 48. pá 27
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 |  | Z-73346 J | Lovosice: záhl. směr Čížkovice - část mezi návěstidly Se21 a CS. Lovosice - Čížkovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 24.11.2026 | 07:00 | 27.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | strojní úprava GPK, oprava přejezdu v km 2,152 (P2268) | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 48. út 24 to 48. pá 27
539 |  | Z-73358 A | Libochovice - Výh Radonice nad Ohří: traťová bez TV, Výh Radonice nad Ohří: celá bez TV, Výh Radonice nad Ohří - Louny: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 11.11.2026 | 07:30 | 11.11.2026 | 15:30 | 46. st 11: 8 |  | strojní oprava GPK - nestabilní úsek | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | Z-73353 A | Děčín východ: záhl. směr Benešov nad Ploučnicí - část mezi návěstidly Se101 a BL. Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí: traťová bez TV, Benešov nad Ploučnicí: záhl. směr Děčín východ - část mezi návěstidly L a Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 18.11.2026 | 08:00 | 20.11.2026 | 16:50 | [31 empty] | strojní úprava GPK, vyvaření def. vad, kácení, oprava zdi v km 7,0 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 47. st 18 to 47. pá 20
540 | Zm | Z-73353 B | Benešov nad Ploučnicí: záhl. a zhl. směr Františkov n. Pl. - část od návěstidla FS po námezník výhybky č. 7. Benešov nad Ploučnicí - Františkov nad Ploučnicí: traťová bez TV, Františkov nad Ploučnicí: celá bez TV, Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 18.11.2026 | 08:00 | 18.11.2026 | 16:00 | 47. st 18: 8 | navýšen rozsah prací a vyloučený úsek původně jen výh.č. 8 | oprava výh.č. 8 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 |  | Z-53197 A | Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou: záhl. směr Stará Paka. Stará Paka: záhl. směr Lomnice nad Popelkou, jeho část od návěstidla PS po návěstidlo Se6. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 02.11.2026 | 08:30 | 05.11.2026 | 16:30 | 45. po 2: 8; 45. út 3: 8; 45. st 4: 8; 45. čt 5: 8 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
542 |  | 63192 D | Kněžmost - Odb Zálučí: část traťové koleje bez TV, od km 32,800 NZ Kněžmost po návěstidlo DS v dopravně Odb Zálučí; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Dolní Bousov - Odb Zálučí | X | T |  |  |  | X | Ne | 32d | 03.10.2026 | 08:00 | 03.11.2026 | 16:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63192 A. Obsluha NZ Kněžmost umožněna. | Oprava TÚ NZ kněžmost až Odb. Zálučí, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, podbití, odstranění vegetace, svoz výzisku, úprava odvodnění. | 14 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 45. út 3
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 | D | Z-73375 A | Děčín východ dolní nádraží: záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část mezi návěstidly Se20 - S. Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: traťová + TV, Děčín-Prostřední Žleb: záhl. směr Děčín východ - část mezi návěstidly VL - Se5. | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 30.11.2026 | 09:10 | 30.11.2026 | 17:10 | 49. po 30: 8 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O
544 |  | Z-73351 A | Děčín-Prostřední Žleb: zhl. směr Dolní Žleb - část mezi námezníky výhybek č. 20 - 21. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.11.2026 | 09:10 | 03.11.2026 | 16:00 | 45. út 3: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 20 | 11 | 8 | O
544 |  | Z-73369 A | Dolní Žleb: záhl. 2. traťové koleje směr Schöna. Dolní Žleb - Děčín st.hr.: 2. + TV, napěťově část od ÚO 412 v ŽST Dolní Žleb po systémové dělení SŽ/DB v km 11,830 |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 12.11.2026 | 09:10 | 12.11.2026 | 17:10 | 46. čt 12: 8 |  | výměna LIS, svařování, strojní odstranění porostu | 11 | 8 | O
544 |  | Z-73369 B | Děčín st.hr. - Dolní Žleb: 1. + TV, napěťově část od systémového dělení SŽ/DB v km 11,830 po ÚO 411 v ŽST Dolní Žleb Dolní Žleb: záhl. 1. traťové koleje směr Schöna. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 13.11.2026 | 09:10 | 13.11.2026 | 17:10 | 46. pá 13: 8 |  | výměna LIS, svařování, strojní odstranění porostu | 11 | 8 | O
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
546 |  | Z-73353 D | Benešov nad Ploučnicí - Markvartice: traťová bez TV, Markvartice: celá bez TV, Markvartice - Česká Kamenice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 18.11.2026 | 08:00 | 20.11.2026 | 16:50 | [31 empty] | výměna kolejnic, strojní úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 47. st 18 to 47. pá 20
546 |  | 73260 A3 | Rumburk - Jiříkov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 14.11.2026 | 07:00 | 16.11.2026 | 20:00 | [31 empty] | oprava silničního mostu křížícího traťovou kolej v km 96,900 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 46. so 14 to 47. po 16
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 | D | 73388 A | Rybniště - Varnsdorf: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 02.11.2026 | 07:00 | 05.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava přejezdu v km 8,727 (P3471), výřez porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 45. po 2 to 45. čt 5
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | 53155 A | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, Josefův Důl: celá bez TV, Smržovka: záhl. směr Josefův Důl, jeho část od návěstidla JS po návěstidlo Se7. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 42d | 29.09.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Výměna pražců, výměna kolejnic, čištění kolejového lože, výměna výhybky č. 1 v nz. Jiřetín pod Bukovou, oprava přejezdu P5553, oprava propustků, zřízení BK. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 46. po 9
548 | Zm | Z-53199 A | Liberec - Vesec u Liberce: traťová bez TV, Liberec: záhl. směr Vesec u Liberce. Vesec u Liberce: celá bez TV, Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou: traťová bez TV, Jablonec nad Nisou: záhl. směr Vesec u Liberce, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 09.11.2026 | 08:00 | 12.11.2026 | 16:00 | 46. po 9: 8; 46. út 10: 8; 46. st 11: 8; 46. čt 12: 8 | v souběhu s ROV 53173 A. Rozšířeno o úsek Vesec - Jablonec | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
548 | Zm | Z-53199 B | Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, Jablonec nad Nisou: záhl. směr Smržovka, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. Smržovka: záhl. směr Jablonec nad Nisou, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 14.11.2026 | 08:00 | 15.11.2026 | 16:00 | 46. so 14: 8; 46. ne 15: 8 | přesun ze 13.11. na požadavek dopravce ČD | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
548 |  | Z-53199 C | Železný Brod - Velké Hamry: traťová bez TV, Železný Brod: záhl. směr Velké Hamry, jeho část od návěstidla HL po návěstidlo Se1. Velké Hamry: záhl. směr Železný Brod. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 30.11.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 16:00 | 49. po 30: 8 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | 33153 A | Jihlava - Šlapanov: traťová + TV, Dobronín: celá + TV, včetně obcházecího vedení Šlapanov: celá jen TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 6d | 10.11.2026 | 07:30 | 15.11.2026 | 16:30 | [31 empty] | výkop a betonáž základů trakčních podpěr TV, oprava přejezdu v km 204,516 (P3674) | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 46. út 10 to 46. ne 15
701 |  | Z-33196 A | Jihlava: 109. jen TV, včetně trakčního vedení vlečky č. 5110 Kronospan Jihlava |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 17.11.2026 | 09:00 | 17.11.2026 | 15:00 | 47. út 17: 6 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
701 |  | 33153 B | Šlapanov: celá bez TV, Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 12.11.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 17:00 | 46. čt 12: 10; 46. pá 13: 10 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace v blízkosti TV | 5 | 3 | OS
703 - Horní Cerekev - Tábor
703 |  | 93099 A | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, Chýnov: celá bez TV, Chýnov - Tábor: traťová bez TV, její část od návěstidla S dopravny Chýnov do km 63,410 | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 19.10.2026 | 07:00 | 02.11.2026 | 16:15 | [30 empty] | obsluha vlečky č. 2257 Smyslov umožněna | SVP a SVK v km 61,500-62,300; zřízení BK, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, údržba průjezdného průřezu. | 10 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 45. po 2
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | 93124 A | Tábor: zhl. směr Chýnov, jeho část od hrotů jazyka výhybky č. 301 k námezníkům výhybek č. 10, 13. Tábor: 4a,6. bez TV, jejich části od námezníků výhybek č. 10, 13 k návěstidlům S4a, Lc6 Tábor: 8.,8a bez TV, Tábor: zhl. včetně části staničních kolejí č. 22, 24 od hrotů jazyka výhybky č. 101 k návěstidlům Sc22, Sc24. Tábor: 6.,8.,8a jen TV, včetně části koleje 4a a částí navazujících zhlaví a záhlaví směr Chýnov od konce TV v km 68,730 a od děličů TV č. 6, 9 k děličům TV č. 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.11.2026 | 08:10 | 01.11.2026 | 16:10 | 44. ne 1: 8 | V souběhu s ROV 93099 A na VR 703. | celková oprava TV v obvodu ČD OŘOD západ (bývalé DKV Tábor) s potřebou vyloučení navazujícího TV ve správě SŽ - OŘ Plzeň, údržbové práce OŘ Plzeň | 10 | 6 | C/O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
704 |  | 92H04010 | Napájecí stanice Nemanice Strakonice - Velešín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Veselí nad Lužnicí - České Velenice st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 04.11.2026 | 07:00 | 04.11.2026 | 14:00 | 45. st 4: 7 |  | revize zařízení SEE a EG.D v TT Nemanice | 10 | 6 | O
704 |  | 93079 A | Nemanice I: 1.,2.,103. bez TV, v částech od návěstidel S1, S2 k námezníku výhybky č. 9 a od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc103 Nemanice I: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou Zámostí. Nemanice I: 1.,103. jen TV, v částech od děličů TV č. 4 a 9 k ÚO 421 Nemanice I: 2. jen TV, Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 10.11.2026 | 08:35 | 11.11.2026 | 16:35 | 46. út 10: 8; 46. st 11: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, výměna izolátorů a údržba TV, údržba průjezdného průřezu a kácení stromů | 10 | 6 | O
704 |  | 93079 B | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Odb Dobřejovice: traťová + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, Dynín: celá + TV, Dynín - Veselí nad Lužnicí: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 10.11.2026 | 08:35 | 11.11.2026 | 16:35 | 46. út 10: 8; 46. st 11: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, výměna izolátorů a údržba TV, údržba průjezdného průřezu a kácení stromů | 10 | 6 | O
704 |  | 95008 C | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Ševětín: zab. zař.: TZZ. Hluboká nad Vltavou-Zámostí: zab. zař.: SZZ. Odb Dobřejovice: zab. zař.: SZZ. Chotýčany: zab. zař.: SZZ. Ševětín: zab. zař.: SZZ. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Ševětín: zab. zař.: ETCS L2. Odb Dobřejovice: zab. zař.: ETCS L2. Hluboká nad Vltavou-Zámostí: zab. zař.: ETCS L2. Chotýčany: zab. zař.: ETCS L2. Ševětín: zab. zař.: ETCS L2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 10.11.2026 | 08:45 | 10.11.2026 | 16:25 | 46. út 10: 8 | V souběhu s ROV 93079 A, B. | výměna adresného SW na PPV Čerčany, Tábor, Veselí n.L. a Č. Budějovice, výměna systémového a adresného SW v dopravnách Ševětín, Chotýčany a Hluboká nad Vltavou - Zámostí, výměna systémového a adresného SW v RBC 56 a na CDP Praha, sál 3A | 10 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
704 |  | 95008 D | České Budějovice - Nemanice I: zab. zař.: TZZ. České Budějovice: zab. zař.: SZZ. Nemanice I: zab. zař.: SZZ. České Budějovice - Nemanice I: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice: zab. zař.: ETCS L2. Nemanice I: zab. zař.: ETCS L2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 4h | 24.11.2026 | 23:10 | 25.11.2026 | 03:30 | [31 empty] | výměna adresného SW na PPV České Budějovice, výměna systémového a adresného SW v dopravně České Budějovice a Nemanice, v RBC 57 a na CDP Praha, sál 3A (investice SSZ - stavba ETCS + DOZ Votice - České Budějovice) | 10 | 6 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 48. út 24 to 48. st 25
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 | D | 93101 A | Rybník - Rožmberk nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Rožmberk nad Vltavou - Vyšší Brod klášter: traťová + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Vyšší Brod klášter - Loučovice: traťová + TV, Loučovice: celá + TV, Loučovice - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 03.11.2026 | 08:00 | 05.11.2026 | 14:00 | 45. út 3: 6; 45. st 4: 6; 45. čt 5: 6 |  | údržba průjezdného průřezu a rozhledových poměrů u žel. přejezdů, kácení stromů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
706 |  | 93118 B | Rybník - Omlenice: traťová + TV, Omlenice: celá + TV, Omlenice - Kaplice: traťová + TV, Kaplice: celá + TV, Kaplice - Velešín: traťová + TV, Velešín: celá + TV, Velešín - Holkov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 14.11.2026 | 22:00 | 15.11.2026 | 04:50 | [31 empty] | úpravy GPK strojně v km 76,900-77,500 v úseku Rybník - Holkov, ověření sjízdnosti TV ( práce ST Č. Budějovice), úpravy TV v ŽST Velešín (stavba SSz "ETCS")- stavění a výstroj nové trakční podpěry č. 25A u 5. SK, převěšení a regulace TV | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 46. so 14 to 46. ne 15
706 | R | 93120 A | Vyšší Brod klášter - Loučovice: traťová + TV, Loučovice: celá + TV, Loučovice - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 12.10.2026 | 08:00 | 10.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | rekonstrukce PZZ P 6134 v km 20,530 (inv.SSZ)-výkop kab.trasy v km cca 15,600-22,100, nové zabezpečení přejezdu, rek. přej.konstrukce a rek. vozovky u přej.+ údržba OŘ PLZ + revize zařízení EG. D (3.11.2026 od 8,00-14,00 hod) | 10 | 6 | IO | [12 empty] | Z | bar: 44. ne 1 to 46. út 10
706 | R | 93120 C | Vyšší Brod klášter: záhl. směr Loučovice, jeho část od km 12,301 k lichoběžníkové tabulce v km 12,406. |  | S |  |  |  |  | Ne | 27d | 15.10.2026 | 16:00 | 10.11.2026 | 16:00 | [30 empty] | V souběhu s ROV 93120 A. | vyloučení části záhlaví pro zajištění bezpečnosti obratů souprav v dopravně Vyšší Brod klášter | 10 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 44. ne 1 to 46. út 10
706 | R | 93120 D | Rybník - Lipno nad Vltavou: zab. zař.: JOP DOZ. PZS v km 5,019 (P6111), km 8,523 (P6116), km 11,791 (P6121), v km 13,074 (P6123), km 13,827 (P6124), km 14,732 (P6125) a indikační prvky s kontrolou přednostní polohy výhybek se samovratným přestavníkem v dopravnách D3 Rožmberk nad Vltavou, Vyšší Brod klášter, Loučovice a Lipno nad Vltavou | X | T |  |  |  |  | N | 6h | 08.11.2026 | 23:00 | 09.11.2026 | 04:30 | [31 empty] | výměna SW na JOP-D na pracovišti dirigujícího dispečera v dopravně Rybník | 10 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 45. ne 8 to 46. po 9
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 |  | 93107 A | Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, Kubova Huť: celá bez TV, Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, Lenora: celá bez TV, Lenora - Volary: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 21d | 20.10.2026 | 07:50 | 09.11.2026 | 16:10 | [31 empty] | TSO koleje v km 61,156-62,178 v obloucích tratě - výměna kolejnic a pražců, úpravy GPK strojně, TSO žel. přejezdů P1031 (61,171); P1032 (61,796) a P 1033 (62,124), běžná údržba žel. svršku a průj., zvýšení bezp. na žel. přejezdu P1032 km 61,796 | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 46. po 9
707 |  | 93107 B | Vimperk - Lipka: traťová bez TV, Lipka: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 09.11.2026 | 07:50 | 09.11.2026 | 16:10 | 46. po 9: 8 | V souběhu s ROV 93107 A. | výměna pražců a kolejnic, úpravy GPK strojně, běžná údržba žel. svršku a průjezdného průřezu, kácení stromů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
707 | R | Z-95011 A | Český Krumlov - Zlatá Koruna: zab. zař.: PZZ v km 26,068 (P1602). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 09.11.2026 | 09:00 | 13.11.2026 | 12:00 | [31 empty] | přezkoušení a aktivace PZZ P 1602 v km 26,068 (investice OŘ PLZ globál - vazba do ZDD a TTP + zpravování, stávající zabezpečení výstražné kříže, nové zabezpečení PZS 3ZBI) | 10 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 46. po 9 to 46. pá 13
707 | R | Z-95011 B | Český Krumlov - Zlatá Koruna: zab. zař.: PZZ v km 25,537 (P1601). Český Krumlov - Zlatá Koruna: zab. zař.: PZZ v km 24,410 (P1599). |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 11.11.2026 | 08:00 | 12.11.2026 | 03:50 | [30 empty] | V souběhu s ROV 95011 A. Op | úpravy počítačů náprav na PZS 1601 v km 25,537 s vazbou na PZS P1599 v km 24,410 (investice OŘ PLZ globál) | 10 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 46. st 11 to 46. čt 12
707 | R | Z-95011 C | Nová Pec - Boršov nad Vltavou: zab. zař.: JOP DOZ. | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 11.11.2026 | 23:50 | 12.11.2026 | 03:50 | [31 empty] | výměna SW ZPC pro JOP DOZ Kájov a Boršov nad Vltavou, přezkoušení zařízení | 10 | 6 | IG | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 46. st 11 to 46. čt 12
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 |  | 93103 C | Zbytiny - Volary: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 10.11.2026 | 07:30 | 10.11.2026 | 16:30 | 46. út 10: 9 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty, demontáž vzdušného vedení 0,400 kV v km cca 54,505 v majetku EG.D (práce CPS na SOD) | 10 | 6 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
708 |  | 93103 C | Zbytiny - Volary: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 11.11.2026 | 07:30 | 11.11.2026 | 16:30 | 46. st 11: 9 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
708 |  | 93103 B | Chroboly: záhl. směr Zbytiny. Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, Zbytiny: záhl. směr Chroboly. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 12.11.2026 | 07:30 | 13.11.2026 | 16:30 | 46. čt 12: 9; 46. pá 13: 9 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
708 |  | 93103 A | Prachatice - Prachatice lázně: traťová bez TV, Prachatice lázně: celá bez TV, Prachatice lázně - Chroboly: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 18.11.2026 | 07:30 | 19.11.2026 | 16:25 | 47. st 18: 9; 47. čt 19: 9 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 |  | Z-93122 A | Pačejov - Horažďovice předměstí: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x10h | 09.11.2026 | 07:30 | 10.11.2026 | 17:00 | 46. po 9: 10; 46. út 10: 10 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
709 |  | Z-93122 B | Horažďovice předměstí - Pačejov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x10h | 11.11.2026 | 07:30 | 12.11.2026 | 17:00 | 46. st 11: 10; 46. čt 12: 10 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
710 |  | 93085 A | Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, Klatovy: kolejově 3a, 3b staniční kolej a úsek koleje od návěstidla BL k návěstidlu Se1 v dopravně Klatovy | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 106d | 03.08.2026 | 08:00 | 16.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | oprava mostu km v 55,529, oprava mostní konstrukce, spodní stavby, žel. svršku a spodku | 9 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 47. po 16
710 | P | 93085 C | Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 95d | 28.08.2026 | 15:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostu v km 45,061 | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | Z-93115 A | Plzeň hlavní nádraží: 6c,6d,6e bez TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi Plzeň hlavní nádraží: záhl. záhlaví směr Plzeň-Valcha část mezi návěstidly Se32 a VS. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Valcha: traťová bez TV, Plzeň-Valcha: celá bez TV, Plzeň-Valcha - Dobřany: traťová bez TV, Dobřany: celá bez TV, Dobřany - Chlumčany u Dobřan: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 02.11.2026 | 08:00 | 13.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava přejezdu v km 94,887 (P884); následné podbití | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 45. po 2 to 46. pá 13
711 |  | Z-93115 E | Plzeň hlavní nádraží: 6c,6d,6e jen TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi Plzeň hlavní nádraží: TV dle E34 a E35 přílohy 2 SŘ Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Valcha: traťová jen TV, Plzeň-Valcha: celá jen TV, Plzeň-Valcha - Dobřany: traťová jen TV, Dobřany: celá jen TV, Dobřany - Chlumčany u Dobřan: traťová jen TV, Chlumčany u Dobřan: celá jen TV, Chlumčany u Dobřan - Přeštice: traťová jen TV, Přeštice: celá jen TV, Přeštice - Švihov u Klatov: traťová jen TV, Švihov u Klatov: celá jen TV, Švihov u Klatov - Klatovy: traťová jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 12d | 02.11.2026 | 08:00 | 13.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava přejezdu v km 94,887 (P884); následné podbití | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 45. po 2 to 46. pá 13
711 |  | Z-93115 C | Klatovy: zhl. směr Švihov od hrotu výhybky č.3 k námezníku výhybky č.8, návěstidlu S4 a námezníkům výhybek 105, 103, 104. |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 02.11.2026 | 08:00 | 12.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava výhybek 5, 7, 9ab | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 45. po 2 to 46. čt 12
711 |  | 93087 A | Klatovy: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 k návěstidlu Lc5 Klatovy: 5. jen TV, Klatovy: ost. zař.: nástupiště č.1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 120d | 03.08.2026 | 07:00 | 30.11.2026 | 15:00 | [31 empty] | práce na zastřešení nástupiště č. 1 (podpěry-sloupy a zastřešení – sanace), práce na povrchu nástupiště (zadláždění) | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
711 |  | Z-93115 D | Klatovy: 1.,2.,3.,3c,4.,5a,6.,6a,8.,9a,10.,12.,16a,92. jen TV, a napětí TV nad zhlavím a záhlavím směr Janovice nad Úhlavou a částí traťové koleje Klatovy – Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290 |  | S |  | L |  |  | D | 11x9h | 02.11.2026 | 08:00 | 12.11.2026 | 17:00 | 45. po 2: 9; 45. út 3: 9; 45. st 4: 9; 45. čt 5: 9; 45. pá 6: 9; 45. so 7: 9; 45. ne 8: 9; 46. po 9: 9; 46. út 10: 9; 46. st 11: 9; 46. čt 12: 9 |  | oprava výhybek 5, 7, 9ab | 9 | 6 | O
711 | D | Z-95012 A | Plzeň hlavní nádraží - Klatovy: zab. zař.: DOZ. Klatovy - Sušice: zab. zař.: DOZ. Klatovy: zab. zař.: SZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 02.11.2026 | 08:00 | 05.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | přenesení hlavního a záložního pracoviště výpravčích DOZ | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 45. po 2 to 45. čt 5
711 |  | Z-93115 B | Chlumčany u Dobřan: celá bez TV, Chlumčany u Dobřan - Přeštice: traťová bez TV, Přeštice: celá bez TV, Přeštice - Švihov u Klatov: traťová bez TV, Švihov u Klatov: celá bez TV, Švihov u Klatov - Klatovy: traťová bez TV, Klatovy: záhl. směr Švihov od návěstidla L k Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 06.11.2026 | 08:00 | 12.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | následné podbití | 9 | 6 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 45. pá 6 to 46. čt 12
711 |  | Z-93115 F | Plzeň hlavní nádraží: 6c,6d,6e + TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi Plzeň hlavní nádraží: záhl. záhlaví směr Plzeň-Valcha část mezi návěstidly Se32 a VS. TV dle E34 a E35 přílohy 2 SŘ Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Valcha, ze směru Plzeň hlavní nádraží. | X | S | X |  |  | X | D | 8h | 24.11.2026 | 08:40 | 24.11.2026 | 16:40 | 48. út 24: 8 |  | oprava přejezdu km 94,887 (P884) - asfaltování | 9 | 6 | O
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 | P | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93041 A. PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
712 |  | 93005 B | Plzeň-Jižní Předměstí: 501 jen TV, Plzeň hlavní nádraží: 501a jen TV, od ÚO 421 po zakotvení TV v km 105,612 dle E9 příl. 2 SŘ |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 24.11.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 16:00 | [30 empty] | V souběhu s ROV 93005 A. | demontáž lešení | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 48. út 24 to 49. po 30
712 |  | 93027 B | Nýřany: 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 174d | 22.06.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | demontáže určených částí staničních kolejí v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), demolice určeného postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
712 |  | 93027 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 168d | 28.06.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, demontáže části nástupišť u staničních kolejí č. 2 a 4 v ŽST Vejprnice, příprava na snesení výhybek č. 5 a 6 | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
712 |  | 93027 D | Nýřany: 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123 |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m. | realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu, ostatní přípravné práce | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
712 |  | 93111 H | Staňkov - Blížejov: traťová bez TV, Staňkov: zhl. směr Blížejov, od návěstidla Lc3 a Lc5 k hrotu výhybky č. 17. Blížejov: celá bez TV, Blížejov - Výh Radonice: traťová bez TV, Výh Radonice: celá bez TV, Výh Radonice - Domažlice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x7h | 06.11.2026 | 07:50 | 09.11.2026 | 14:30 | 45. pá 6: 7; 45. so 7: 7; 45. ne 8: 7; 46. po 9: 7 |  | čištění KL, oprava DVK, výměna kolejnic, výměna pražců | 9 | 6 | O
712 |  | 93111 I | Domažlice: zhl. od hrotu výhybky č.37 k návěstidlu Sc91. Domažlice: 91.,92. bez TV, Domažlice: zhl. směr Klenčí pod Čerchovem a Česká Kubice od návěstidla Lc2 k námezníku výhybky č. 401. Domažlice: záhl. směr Česká Kubice od hrotu výhybky č. 401 k návěstidlu KS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Domažlice - Klenčí pod Čerchovem, ze směru Domažlice. Domažlice - Česká Kubice: traťová bez TV, | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 4d | 06.11.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | oprava přejezdů km 168,871(P636); km 169,467 (P635); km 169,869 (P636) | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 45. pá 6 to 46. po 9
712 |  | 93111 G | Staňkov: 91. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Staňkov - Horšovský Týn, ze směru Staňkov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Staňkov - Blížejov, ze směru Staňkov. | X | S | X |  |  | X | N | 7h | 12.11.2026 | 21:30 | 13.11.2026 | 04:00 | [31 empty] | oprava GPK, čištění KL | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 46. čt 12 to 46. pá 13
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | Z-63240 E1 | Beroun: zhl. střední, část od náv. Sc101 po náv. Lc1. |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 27.11.2026 | 19:00 | 28.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení výhybek | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 48. pá 27 to 48. so 28
713 |  | Z-63240 D2 | Beroun: 0a bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 2x8h | 27.11.2026 | 21:00 | 29.11.2026 | 05:00 | 48. pá 27: (; 48. so 28: )(; 48. ne 29: ) |  | broušení výhybek | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
713 |  | Z-63240 F3 | Beroun: zhl. střední, část od náv. Lc2, Lc4 a Lc6a po náv. Sc102. kolejově včetně výhybek č. 33, 34, 36, 38, 40 a 47 v dopravně Beroun |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 28.11.2026 | 01:25 | 28.11.2026 | 03:45 | 48. so 28: 2 | V souběhu s ROV 63240 E1 a D2. | broušení výhybek | 15 | 6 | O
713 |  | Z-63240 F1 | Beroun: zhl. střední, část od náv. Lc2, Lc4 a Lc6a po náv. Sc102. kolejově včetně výhybek č. 33, 34, 36, 38, 40 a 47 v dopravně Beroun |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 28.11.2026 | 19:00 | 29.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení výhybek | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 48. so 28 to 48. ne 29
713 |  | Z-63240 E3 | Beroun: zhl. střední, část od náv. Sc101 po náv. Lc1. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 29.11.2026 | 01:25 | 29.11.2026 | 03:45 | 48. ne 29: 2 | V souběhu s ROV 63240 F1 a D2. | broušení výhybek | 15 | 6 | O
713 |  | Z-63240 G2 | Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. Se109 po náv. L101a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zdice - Beroun, ze směru Beroun. Beroun: 101a bez TV, Beroun: zhl. směr Zdice, část od námezníku výh. č. 112 po náv. Lc101. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 29.11.2026 | 21:00 | 30.11.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení výhybek | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 48. ne 29 to 49. po 30
713 |  | Z-63240 H3 | Beroun: zhl. směr Zdice, část od náv. Lc102 po hroty jazyků výh. č. 113. Beroun: 102a bez TV, Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. Se110 a Se111. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Beroun - Zdice, ze směru Beroun. | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 30.11.2026 | 01:25 | 30.11.2026 | 03:45 | 49. po 30: 2 | V souběhu s ROV 63240 G2. | broušení výhybek | 15 | 6 | O
713 |  | Z-63240 H2 | Beroun: zhl. směr Zdice, část od náv. Lc102 po hroty jazyků výh. č. 113. Beroun: 102a bez TV, Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. Se110 a Se111. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Beroun - Zdice, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení výhybek | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. po 30
713 |  | Z-93121 A | Holoubkov: záhl. 2. traťové koleje včetně části zhlaví směr Rokycany, od návěstidla 2S k námezníku výhybky č. 13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Holoubkov - Rokycany, ze směru Holoubkov. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 03.11.2026 | 21:10 | 04.11.2026 | 04:50 | [31 empty] | navaření srdcovky výh. č. 13 | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 45. út 3 to 45. st 4
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 05.11.2026 | 23:25 | 06.11.2026 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 45. čt 5 to 45. pá 6
713 |  | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 10.11.2026 | 23:25 | 11.11.2026 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 46. út 10 to 46. st 11
713 |  | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 11.11.2026 | 23:25 | 12.11.2026 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 46. st 11 to 46. čt 12
713 |  | Z-93127 A | Holoubkov: 1,3 + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Holoubkov - Rokycany, ze směru Holoubkov. |  | S | X | N |  |  | N | 1h | 13.11.2026 | - | 14.11.2026 | - | [30 empty] | operativně v délce 30 min v době od 23:25 hod do 0:20 hod | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 46. pá 13 to 46. so 14
713 |  | Z-93127 B | Rokycany: 1,3,3a,5 + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2h | 14.11.2026 | - | 14.11.2026 | - | [30 empty] | operativně v délce 30 min v době od 0:40 hod do 2:40 hod | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 46. so 14
713 |  | Z-93127 C | Rokycany: 2,4,6 + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2h | 14.11.2026 | - | 14.11.2026 | - | [30 empty] | operativně v délce 30 min v době od 0:40 hod do 2:40 hod | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 46. so 14
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 19.11.2026 | 23:25 | 20.11.2026 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 47. čt 19 to 47. pá 20
713 |  | Z-93130 A | Hořovice - Kařízek: 2. + TV, Kařízek: záhl. a zhl. směr Hořovice 2. traťové koleje. Kařízek: 2.,4. + TV, Kařízek: záhl. a zhl. směr Holoubkov 2. traťové koleje . Kařízek - Holoubkov: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 2h | 26.11.2026 | 23:25 | 27.11.2026 | 00:55 | [31 empty] | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 48. čt 26 to 48. pá 27
713 |  | Z-93130 B | Holoubkov - Kařízek: 1. + TV, Kařízek: záhl. a zhl. směr Holoubkov 1. traťové koleje. Kařízek: 1.,3.,5. + TV, Kařízek: záhl. a zhl. směr Hořovice 1. traťové koleje. Kařízek - Hořovice: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 27.11.2026 | 01:05 | 27.11.2026 | 02:35 | 48. pá 27: 2 |  | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O
713 |  | Z-93130 C | Kařízek - Holoubkov: 2. + TV, Holoubkov: záhl. a zhl. směr Kařízek 2. traťové koleje. Holoubkov: sudá + TV, Holoubkov: záhl. a zhl. směr Rokycany 2. traťové koleje. Holoubkov - Rokycany: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 27.11.2026 | 02:55 | 27.11.2026 | 04:20 | [31 empty] | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O | bar: 48. pá 27
713 |  | Z-93130 D | Rokycany - Holoubkov: 1. + TV, Holoubkov: záhl. a zhl. směr Rokycany 1. traťové koleje. Holoubkov: lichá + TV, Holoubkov: záhl. a zhl. směr Kařízek 1. traťové koleje. Holoubkov - Kařízek: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 2h | 27.11.2026 | 23:25 | 28.11.2026 | 00:55 | [31 empty] | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 48. pá 27 to 48. so 28
713 |  | Z-93130 E | Holoubkov - Rokycany: 2. + TV, Rokycany: záhl. a zhl. směr Holoubkov 2. traťové koleje. Rokycany: sudá + TV, Rokycany: záhl. a zhl. směr Ejpovice 2. traťové koleje. Rokycany - Ejpovice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 28.11.2026 | 01:15 | 28.11.2026 | 02:45 | 48. so 28: 2 |  | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O
713 |  | Z-93130 F | Ejpovice - Rokycany: 1. + TV, Rokycany: záhl. a zhl. směr Ejpovice 1. traťové koleje. Rokycany: 1.,3.,3a,5.,91. bez TV, lichá jen TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rokycany - Příkosice, ze směru Rokycany. Rokycany: záhl. a zhl. směr Holoubkov 1. traťové koleje. Rokycany - Holoubkov: 1. + TV, |  | T+S | X |  |  |  | D | 1h | 28.11.2026 | 02:55 | 28.11.2026 | 04:20 | [31 empty] | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O | bar: 48. so 28
713 |  | Z-93130 G | Rokycany - Ejpovice: 2. + TV, Ejpovice: záhl. a zhl. směr Rokycany 2. traťové koleje. Ejpovice: sudá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Ejpovice - Chrást u Plzně, ze směru Ejpovice. Ejpovice: záhl. a zhl. směr Plzeň hl.n. 2. traťové koleje. Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T+S | X |  |  |  | N | 1h | 28.11.2026 | 23:35 | 29.11.2026 | 00:55 | [31 empty] | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 48. so 28 to 48. ne 29
713 |  | Z-93130 H | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, Ejpovice: záhl. a zhl. směr Plzeň hl.n. 1. traťové koleje. Ejpovice: 1. + TV, Ejpovice: záhl. a zhl. směr Rokycany 1. traťové koleje. Ejpovice - Rokycany: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 29.11.2026 | 01:10 | 29.11.2026 | 02:35 | [31 empty] | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O | bar: 48. ne 29
713 | D | Z-93126 A | Plzeň hlavní nádraží: 318. + TV, a napětí TV: HRB1, zhlaví směr osobní nádraží 417. - 427. staniční koleje; TV: E51 dle přílohy 2 SŘ |  | S |  | L |  |  | Ne | 7d | 12.11.2026 | 08:00 | 18.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | zřízení kolejové váhy | 9 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 46. čt 12 to 47. st 18
713 |  | Z-93127 E | Plzeň hlavní nádraží: 2,4,6,8 + TV, TV: E26+E28+E6+E24 dle přílohy 2 SŘ |  | S |  |  |  |  | N | 1h | 15.11.2026 | 23:30 | 16.11.2026 | 00:00 | [31 empty] | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 46. ne 15 to 47. po 16
713 |  | Z-93127 D | Plzeň hlavní nádraží: 1,1b,0,0b,3,5,104,106 + TV, TV: E5+E21+E23 dle přílohy 2 SŘ |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 16.11.2026 | 00:15 | 16.11.2026 | 00:45 | [31 empty] | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 47. po 16
713 |  | Z-93127 F | Plzeň hlavní nádraží: 101,101a,102,102a,103,104,106 + TV, a napěťově část 201,202 SK k ÚD X13C TV: E13+E14+E15+E16+E23+E29 dle přílohy 2 SŘ |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 16.11.2026 | 01:00 | 16.11.2026 | 01:30 | [31 empty] | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 47. po 16
713 | D | Z-93126 B | Plzeň hlavní nádraží: 12a,14. bez TV, 8a,10.,12a,12.,14. jen TV, TV: E30 dle přílohy SŘ |  | S |  | L |  |  | Ne | 7d | 19.11.2026 | 08:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | PJ 30 km/h po sousední koleji v délce 100 m | zrušení kolejové váhy | 9 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 47. čt 19 to 48. st 25
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | 93090 A | Trpísty: 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 123d | 12.08.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | havarijní stav | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 |  | Z-93104 A | Písek: celá jen TV, Písek - Putim: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 6h | 24.11.2026 | 08:10 | 24.11.2026 | 13:50 | 48. út 24: 6 |  | údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
715 |  | Z-93104 B | Putim - Ražice: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 25.11.2026 | 08:00 | 25.11.2026 | 14:00 | 48. st 25: 6 |  | údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
715 |  | Z-93104 C | Putim - Protivín: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 26.11.2026 | 08:00 | 26.11.2026 | 14:00 | 48. čt 26: 6 |  | Údržba průjezdného průřezu, kácení stromů a svoz dřevní hmoty. | 10 | 6 | O
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 |  | 93106 A | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, Bělčice: celá bez TV, Bělčice - Blatná: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 03.11.2026 | 08:00 | 04.11.2026 | 14:00 | 45. út 3: 6; 45. st 4: 6 |  | údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, kácení stromů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
716 |  | 93106 B | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, Sedlice: celá bez TV, Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, Radomyšl: celá bez TV, Radomyšl - Strakonice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 05.11.2026 | 08:00 | 06.11.2026 | 14:00 | 45. čt 5: 6; 45. pá 6: 6 |  | údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, kácení stromů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
716 |  | Z-93113 A | Blatná - Kasejovice: traťová bez TV, Kasejovice: celá bez TV, Kasejovice - Nepomuk: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 24.11.2026 | 07:30 | 24.11.2026 | 19:30 | 48. út 24: 12 |  | přeložka silnice II/173 - obchvat Blatná, 1. etapa - výstavba mostu v km cca 1,300 v rámci SO 201 - montáž ocelové konstrukce mostu (investice Jihočeského kraje - CPS na SOD), údržbové práce OŘ Plzeň | 10 | 6 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 93123 A | Plzeň seřaďovací nádraží: 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 Plzeň seřaďovací nádraží: 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 96d | 08.09.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | havarijní stav kolejí | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.11.2026 | 07:00 | 02.11.2026 | 13:00 | 45. po 2: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 | D | 98Z20090 | Stříbro - Milíkov: sděl. zař. GSM-R CZ. Stříbro - Milíkov: zab. zař.: ETCS úrovně 2. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 03.11.2026 | 09:00 | 03.11.2026 | 17:00 | 45. út 3: 8 | rychlost 100 km/h | úprava technologie BTS Vrbice u Stříbra | 9 | 6 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
720 | D | 98Z20120 | Svojšín - Ošelín: sděl. zař. GSM-R CZ. Svojšín - Ošelín: zab. zař.: ETCS úrovně 2. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 05.11.2026 | 09:00 | 05.11.2026 | 17:00 | 45. čt 5: 8 | rychlost 100 km/h | úprava technologie BTS Řebří | 9 | 6 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
720 | D | 98Z20070 | Vranov u Stříbra - Stříbro: sděl. zař. GSM-R CZ. Vranov u Stříbra - Stříbro: zab. zař.: ETCS úrovně 2. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 12.11.2026 | 09:00 | 12.11.2026 | 17:00 | 46. čt 12: 8 | rychlost 100 km/h | úprava technologie BTS Svinná | 9 | 6 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
720 |  | Z-93125 A | Planá u Mariánských Lázní: 1,3,3a + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 14.11.2026 | - | 14.11.2026 | - | [30 empty] | operativně v délce 30 min v době od 19:10 hod do 20:00 hod | čištění nástupištních přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 46. so 14
720 |  | Z-93125 B | Stříbro: 1,3 + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 14.11.2026 | - | 14.11.2026 | - | [30 empty] | operativně v délce 30 min v době od 20:40 hod do 21:20 hod | čištění nástupištních přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 46. so 14
720 |  | Z-93125 C | Pňovany: 2,4,4a,6 + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 14.11.2026 | - | 14.11.2026 | - | [30 empty] | operativně v délce 30 min v době od 21:40 hod do 22:30 hod | čištění nástupištních přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 46. so 14
720 |  | Z-93125 D | Kozolupy: 1,1a,3 + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 14.11.2026 | 22:50 | 14.11.2026 | 23:20 | [31 empty] | čištění nástupištních přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 46. so 14
720 |  | Z-93125 E | Kozolupy: 2,2a,4 + TV, |  | S |  | N |  |  | N | 1h | 14.11.2026 | 23:40 | 15.11.2026 | 00:10 | [31 empty] | čištění nástupištních přístřešků | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 46. so 14 to 46. ne 15
720 |  | Z-93125 F | Plzeň-Křimice: 2,2a,4 + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 15.11.2026 | 00:50 | 15.11.2026 | 01:20 | [31 empty] | čištění nástupištních přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 46. ne 15
720 |  | Z-93125 G | Plzeň-Křimice: 1,3,5 + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 15.11.2026 | 01:40 | 15.11.2026 | 02:10 | [31 empty] | čištění nástupištních přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 46. ne 15
720 |  | Z-93129 A | Plzeň-Jižní Předměstí - Plzeň-Křimice: 2. + TV, Plzeň-Křimice: záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň Jižní Předměstí a navazující zhlaví 2. a 4. staniční koleje od návěstidla 2L k námezníku výhybky č.4 a č.3. Plzeň-Křimice: 2,2a,4 + TV, Plzeň-Křimice: zhl. střední 2a. a 4. staniční koleje od námezníku výhybky č.10. a č.11 ke hrotu výhybky č.11. Plzeň-Křimice: záhl. 2. traťové koleje směr Kozolupy a navazující zhlaví 2. staniční koleje od hrotu výhybky č.13 k návěstidlu 2S . Plzeň-Křimice - Kozolupy: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 18.11.2026 | 19:30 | 18.11.2026 | 21:30 | 47. st 18: 2 |  | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93129 B | Kozolupy - Plzeň-Křimice: 1. + TV, Plzeň-Křimice: záhl. 1. traťové koleje směr Kozolupy a navazující zhlaví 1., 3., 5. staniční koleje od návěstidla 1S k námezníkům výhybek č.12, 14, 15. Plzeň-Křimice: 1.,3.,5. + TV, Plzeň-Křimice: záhl. 1. traťové koleje směr Plzeň Jižní předměstí a navazující zhlaví 1., 3., 5. staniční koleje od návěstidla 1L k námezníkům výhybek č.6, 8. Plzeň-Křimice - Plzeň-Jižní Předměstí: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 18.11.2026 | 21:50 | 18.11.2026 | 23:50 | 47. st 18: 2 |  | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93129 C | Pňovany - Kozolupy: 1. + TV, Kozolupy: záhl. 1. traťové koleje směr Pňovany a navazující zhlaví 1. a 3. staniční koleje od návěstidla 1S k námezníku výhybky č.9. Kozolupy: 1.,3. + TV, Kozolupy: záhl. 1. traťové koleje směr Plzeň-Křimice a navazující zhlaví 1. a 3. staniční koleje od návěstidla 1L k námezníku výhybky č.6. Kozolupy - Plzeň-Křimice: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 19.11.2026 | 00:30 | 19.11.2026 | 02:30 | 47. čt 19: 2 |  | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93129 D | Plzeň-Křimice - Kozolupy: 2. + TV, Kozolupy: záhl. 2. traťové koleje směr Pňovany a navazující zhlaví 2. a 4. staniční koleje od návěstidla 2S k námezníku výhybky č.10. Kozolupy: 2.,4. + TV, Kozolupy: záhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Křimice a navazující zhlaví 2. a 4. staniční koleje od návěstidla 2L k námezníku výhybky č.4. Kozolupy - Pňovany: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 19.11.2026 | 02:40 | 19.11.2026 | 04:40 | 47. čt 19: 2 |  | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93129 E | Kozolupy - Pňovany: 1. + TV, Pňovany: celá + TV, Pňovany - Vranov u Stříbra: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2h | 19.11.2026 | 23:30 | 20.11.2026 | 01:30 | [31 empty] | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 47. čt 19 to 47. pá 20
720 |  | Z-93129 F | Pňovany - Vranov u Stříbra: traťová + TV, Vranov u Stříbra: celá + TV, Vranov u Stříbra - Stříbro: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 20.11.2026 | 02:00 | 20.11.2026 | 04:00 | 47. pá 20: 2 |  | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93129 G | Vranov u Stříbra - Stříbro: traťová + TV, Stříbro: celá + TV, Stříbro - Milíkov: traťová + TV, Milíkov: celá + TV, Milíkov - Svojšín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 21.11.2026 | 00:00 | 21.11.2026 | 02:00 | 47. so 21: 2 |  | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O
720 | Zm | Z-93129 H | Svojšín: celá + TV, Svojšín - Ošelín: traťová + TV, Ošelín: celá + TV, Ošelín - Pavlovice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 21.11.2026 | 03:00 | 21.11.2026 | 04:10 | [30 empty] | úprava vymezení, původně včetně úseku Milíkov - Svojšín | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O | bar: 47. so 21
720 |  | Z-93129 I | Ošelín - Pavlovice: traťová + TV, Pavlovice: celá + TV, Pavlovice - Brod nad Tichou: traťová + TV, Brod nad Tichou: celá + TV, Brod nad Tichou - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 22.11.2026 | 00:00 | 22.11.2026 | 03:00 | 47. ne 22: 3 |  | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93129 J | Brod nad Tichou - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, Planá u Mariánských Lázní: celá + TV, Planá u Mariánských Lázní - Chodová Planá: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 23.11.2026 | 00:00 | 23.11.2026 | 04:30 | 48. po 23: 5 |  | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93129 K | Planá u Mariánských Lázní - Chodová Planá: traťová + TV, Chodová Planá: celá + TV, Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 24.11.2026 | 00:00 | 24.11.2026 | 02:00 | 48. út 24: 2 |  | údržba odpojovačů | 9 | 6 | O
720 |  | 73337 A | Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní: traťová + TV, Valy u Mariánských Lázní: celá + TV, Valy u Mariánských Lázní: napěťově obcházecí vedení v dopravně Valy u Mariánských Lázní Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart: traťová + TV, Lázně Kynžvart: celá + TV, Lázně Kynžvart: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lázně Kynžvart Lázně Kynžvart - Dolní Žandov: traťová + TV, Dolní Žandov: celá + TV, Dolní Žandov: napěťově obcházecí vedení v dopravně Dolní Žandov Dolní Žandov - Lipová u Chebu: traťová + TV, Lipová u Chebu: celá + TV, Lipová u Chebu: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu Lipová u Chebu - Cheb: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6x7h | 24.11.2026 | 08:00 | 29.11.2026 | 15:00 | 48. út 24: 7; 48. st 25: 7; 48. čt 26: 7; 48. pá 27: 7; 48. so 28: 7; 48. ne 29: 7 |  | kácení stromů | 11 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
720 | R | 73337 A | Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní: traťová + TV, Valy u Mariánských Lázní: celá + TV, Valy u Mariánských Lázní: napěťově obcházecí vedení v dopravně Valy u Mariánských Lázní Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart: traťová + TV, Lázně Kynžvart: celá + TV, Lázně Kynžvart: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lázně Kynžvart Lázně Kynžvart - Dolní Žandov: traťová + TV, Dolní Žandov: celá + TV, Dolní Žandov: napěťově obcházecí vedení v dopravně Dolní Žandov Dolní Žandov - Lipová u Chebu: traťová + TV, Lipová u Chebu: celá + TV, Lipová u Chebu: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu Lipová u Chebu - Cheb: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 2026-11-30 | 08:00 | 2026-11-30 | 15:00 | 49. po 30: 7 |  | kácení stromů | 11 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
720 |  | 73128 F | Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800 Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 212d | 15.05.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | stavba lávky v km 150,458 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. ne 1 to 49. po 30
720 |  | 73337 B | Cheb - Cheb st.hr.: traťová bez TV, Dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding. | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 16.11.2026 | 08:00 | 20.11.2026 | 16:00 | 47. po 16: 8; 47. út 17: 8; 47. st 18: 8; 47. čt 19: 8; 47. pá 20: 8 | Současně s ROV 73128 F. | kácení stromů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | S