## List 1
Datum a hodina tisku: 29.09.2026 14:23 hod.
Leden 2027
VR | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 53. |  |  | 1. | [6 empty] | 2. | [6 empty] | 3. | [6 empty] | 4. | [6 empty] | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | pá 1 | so 2 | ne 3 | po 4 | út 5 | st 6 | čt 7 | pá 8 | so 9 | ne 10 | po 11 | út 12 | st 13 | čt 14 | pá 15 | so 16 | ne 17 | po 18 | út 19 | st 20 | čt 21 | pá 22 | so 23 | ne 24 | po 25 | út 26 | st 27 | čt 28 | pá 29 | so 30 | ne 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 | Z-23017 D | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x9h | 26.01.2027 | 07:10 | 27.01.2027 | 16:00 | 4. út 26: 9; 4. st 27: 9 |  | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
301 | Z-23008 A | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 . |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 326d | 13.12.2026 | 07:10 | 03.11.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23358 A | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
301 | Z-23007 B | Karviná hlavní nádraží - Odb Koukolná: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 19.01.2027 | 07:10 | 21.01.2027 | 15:00 | 3. út 19: 8; 3. st 20: 8; 3. čt 21: 8 |  | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
301 | Z-23007 A | Odb Koukolná - Karviná hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 12.01.2027 | 07:45 | 14.01.2027 | 15:20 | 2. út 12: 8; 2. st 13: 8; 2. čt 14: 8 |  | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
301 | Z-23017 E | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. + TV, Havířov: 2.,2b jen TV, 2zc + TV, Havířov: 2zb + TV, kolejově vyloučena část staniční koleje č. 2zb od náv. Se26 po náv. Se28 v dopravně Havířov |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 28.01.2027 | 07:30 | 28.01.2027 | 16:30 | 4. čt 28: 9 |  | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
301 | Z-23016 F | Ostrava-Bartovice: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 11.01.2027 | 07:20 | 22.01.2027 | 17:00 | [32 empty] | odstavení mechanizace použité pří výměně ÚO | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. po 11 to 3. pá 22
301 | Z-23016 A | Ostrava-Bartovice: 5. bez TV, celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 10h | 12.01.2027 | 07:20 | 12.01.2027 | 17:10 | 2. út 12: 10 |  | překotvení převěsů na trakční podpěře č. 43 | 1 | 1 | O
301 | Z-23016 B | Ostrava-Bartovice: 5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 10h | 13.01.2027 | 07:20 | 13.01.2027 | 17:10 | 2. st 13: 10 |  | montáž odpojovačů a táhel na trakční podpěře č. 43 | 1 | 1 | O
301 | Z-23016 C | Ostrava-Bartovice: 1.,3.,5. bez TV, celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 10h | 14.01.2027 | 07:20 | 14.01.2027 | 17:10 | 2. čt 14: 10 |  | montáž napajecího převěsu na staniční koleji č. 1 | 1 | 1 | O
301 | Z-23016 D | Ostrava-Bartovice: 4.,5. bez TV, celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 10h | 15.01.2027 | 07:20 | 15.01.2027 | 17:10 | 2. pá 15: 10 |  | montáž napájecího převěsu staniční koleje č. 5, montáž kotvení převěsu na trakční podpěře č. 44 | 1 | 1 | O
301 | Z-23016 B | Ostrava-Bartovice: 5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 10h | 18.01.2027 | 07:20 | 18.01.2027 | 17:10 | 3. po 18: 10 | souběh s ROV 23016 E | montáž převěsu TV mezi TP.43 a TP.41B | 1 | 1 | O
301 | Z-23016 B | Ostrava-Bartovice: 5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 2x10h | 19.01.2027 | 07:20 | 20.01.2027 | 17:10 | 3. út 19: 10; 3. st 20: 10 | souběh s ROV 23016 E | úprava portálu TP.č.41C-TP.č.41B | 1 | 1 | O
301 | Z-23016 B | Ostrava-Bartovice: 5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 10h | 21.01.2027 | 07:20 | 21.01.2027 | 17:10 | 3. čt 21: 10 | souběh s ROV 23016 E | montáž odpojovačů TV č. 6,8,10 | 1 | 1 | O
301 | Z-23016 E | Ostrava-Bartovice: sudá jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 4d | 18.01.2027 | 07:20 | 21.01.2027 | 17:10 | [32 empty] | úprava portálu úsekových odpojovačů (8ks) | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 3. po 18 to 3. čt 21
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 | Z-23017 C | Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, Frýdlant nad Ostravicí: záhl. a zhl. traťové koleje směr Pržno, jeho část od náv. L po hrot výh. č. 1. Frýdlant nad Ostravicí: 91. bez TV, Frýdlant nad Ostravicí: zhl. od hrotu výh. č. 2 po nám. výh. č. 3,4. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 06.01.2027 | 08:05 | 07.01.2027 | 15:00 | 1. st 6: 7; 1. čt 7: 7 |  | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
302 | Z-23017 A | Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát pod Radhoštěm: traťová bez TV, Kunčice pod Ondřejníkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x7h | 11.01.2027 | 07:45 | 15.01.2027 | 14:45 | 2. po 11: 7; 2. út 12: 7; 2. st 13: 7; 2. čt 14: 7; 2. pá 15: 7 |  | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
302 | Z-23017 B | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, Ostravice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x7h | 18.01.2027 | 07:50 | 22.01.2027 | 15:00 | 3. po 18: 7; 3. út 19: 7; 3. st 20: 7; 3. čt 21: 7; 3. pá 22: 7 |  | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 | Z-23003 C | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23268 A | GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
304 | Z-23025 A | Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 2d | 09.01.2027 | 07:25 | 10.01.2027 | 16:40 | [32 empty] | Přeložky ČEZ, úprava TV nad SK 4 a spojky ve směru Kroměříž ST - OLC oprava TK, výřezy, kácení | 2 | 1 | I/O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. so 9 to 1. ne 10
304 | Z-23036 A | Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x9h | 11.01.2027 | 07:25 | 12.01.2027 | 16:40 | 2. po 11: 9; 2. út 12: 9 |  | Opravné práce, odstranění defektoskopických vad, výřezy, kácení. | 2 | 1 | O
304 | Z-23043 A | Bystřice pod Hostýnem: záhl. a zhl. směr Holešov. Bystřice pod Hostýnem - Holešov: traťová bez TV, Holešov: záhl. směr Bystřice pod Hostýnem. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 18.01.2027 | 07:20 | 22.01.2027 | 16:10 | 3. po 18: 9; 3. út 19: 9; 3. st 20: 9; 3. čt 21: 9; 3. pá 22: 9 |  | Oprava závad v GPK, odstranění def. závad, výměna upevňovadel, výměna znečištěného ŠL. Čištění příkopů strojně.Kácení a ořez stromů. | 2 | 1 | O
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 | Z-25002 B | Ostrava hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 25d | 13.12.2026 | 00:00 | 06.01.2027 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23374 C | vybudování provizorního styku drah v rámci realizace stavby Uzel Ostrava - most km 267,935 SP2 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 1. st 6
305 | Z-23024 C | Ostrava hlavní nádraží: 1.,3.,5.,7. bez TV, 1.,3.,5.,5a,7.,7a,7b,7e jen TV, 1a,101b + TV, zhl. 1. traťové koleje směr Bohumín, jeho část od nám. výh. č. 34 po nám. výh. č. 28. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od náv. Lc101b po náv. Se31. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X | N | V |  | D | 10h | 06.01.2027 | 07:00 | 06.01.2027 | 17:00 | 1. st 6: 10 |  | uzel Ostrava, most v km 267,935 - úprava TV (vložení izolace) | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
305 | Z-23024 A | Ostrava hlavní nádraží: 1. + TV, kolejově vyloučená její část od náv. Sc1 po náv. Se40; napěťové omezení nad SK 1 mezi vloženými izolacemi v km 267,900 a v km 267,970 v dopravně Ostrava hlavní nádraží Ostrava hlavní nádraží: 5.,5a,7.,7a,7b,7e jen TV, zhl. směr Bohumín, jeho část od hrotu výh. č. 38 po náv. Se53. napěťové omezení staniční koleje č. 7 od km 267,800 po ÚD3 Ostrava hlavní nádraží: zhl. včtne části staniční koleje č. 9 od náv. Se51 po náv. Se46. |  | S |  | N |  |  | Ne | 176d | 06.01.2027 | 17:00 | 30.06.2027 | 17:00 | [32 empty] | uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935; SP3 prací na mostním objektu | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 1. st 6 to 4. ne 31
305 | Z-23024 B | Ostrava hlavní nádraží: 9. bez TV, kolejově vyloučena část staniční koleje č. 9 od náv. Se51 po nově vybudovaný styk drah |  | S |  |  |  |  | Ne | 238d | 06.01.2027 | 17:00 | 31.08.2027 | 17:00 | [32 empty] | omezení staniční koleje č. 9 (vybudování provizorního styku drah) | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. st 6 to 4. ne 31
305 | Z-23015 B | Ostrava pravé nádraží: 214.,216. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 321 po nám. výh. č. 323. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 11.01.2027 | 07:30 | 11.01.2027 | 17:00 | 2. po 11: 10 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č. 214, 216 | 1 | 1 | O
305 | Z-23015 C | Ostrava pravé nádraží: 314a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 12.01.2027 | 07:30 | 13.01.2027 | 17:00 | 2. út 12: 10; 2. st 13: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 314a | 1 | 1 | O
305 | Z-23015 D | Ostrava pravé nádraží: 314. bez TV, výh.: 349, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 14.01.2027 | 07:30 | 14.01.2027 | 17:00 | 2. čt 14: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 314 | 1 | 1 | O
305 | 12H01001 | Napájecí stanice Hranice na Moravě Hranice na Moravě - Prosenice: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Hranice na Moravě - Suchdol nad Odrou: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Hranice na Moravě - Hustopeče nad Bečvou: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 05.01.2027 | 07:00 | 05.01.2027 | 14:00 | 1. út 5: 7 |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
305 | 12H01001 | Napájecí stanice Hranice na Moravě Hranice na Moravě - Prosenice: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Hranice na Moravě - Suchdol nad Odrou: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Hranice na Moravě - Hustopeče nad Bečvou: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 06.01.2027 | 07:00 | 07.01.2027 | 14:00 | 1. st 6: 7; 1. čt 7: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
305 | Z-23023 A | Suchdol nad Odrou: 2.,6a jen TV, 4.,6.,8. + TV, zhl. směr Polom, jeho část od nám. výh. č. 37,38 po náv. BS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Odry, ze směru Suchdol nad Odrou. Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. směr Studénka, Fulnek jeho část od náv. 2L, FL po nám. výh. č. 4,7,9,13,19,21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Fulnek, ze směru Suchdol nad Odrou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou, ze směru Suchdol nad Odrou. |  | S | X | N | V |  | D | 2x9h | 25.01.2027 | 07:55 | 26.01.2027 | 17:15 | 4. po 25: 9; 4. út 26: 9 |  | SEE - definitvní regulace TV po montáži zesílení TV nad staniční kolejí 8 ST - údržba vegetace výměna pražců | 1 | 1 | O
305 | 16Z04006 | Hranice na Moravě: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 07.01.2027 | 08:00 | 07.01.2027 | 13:00 | 1. čt 7: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
305 | 16Z03006 | Drahotuše: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 19.01.2027 | 08:00 | 19.01.2027 | 13:00 | 3. út 19: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
305 | Z-25001 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 55d | 13.12.2026 | 00:00 | 05.02.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 25002 A | BC LiDr - ETCS | 2 | 1 | I | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
305 | Z-23022 C | Lipník nad Bečvou: 6. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 08.01.2027 | 07:00 | 08.01.2027 | 14:00 | 1. pá 8: 7 |  | Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu. | 2 | 1 | O
305 | Z-23026 B | Lipník nad Bečvou: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 12.01.2027 | 08:00 | 13.01.2027 | 16:00 | 2. út 12: 8; 2. st 13: 8 |  | Montáž návěstidel, uprava vnějších prvků zabezpečovacího zařízení. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | N
305 | 16Z03008 | Lipník nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 14.01.2027 | 08:00 | 14.01.2027 | 13:00 | 2. čt 14: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
305 | Z-23022 B | Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 19.01.2027 | 08:00 | 20.01.2027 | 16:00 | 3. út 19: 8; 3. st 20: 8 |  | Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu. | 2 | 1 | O
305 | Z-23026 A | Lipník nad Bečvou: sudá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 19.01.2027 | 08:00 | 21.01.2027 | 16:00 | 3. út 19: 8; 3. st 20: 8; 3. čt 21: 8 |  | Montáž návěstidel, uprava vnějších prvků zabezpečovacího zařízení. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | N
305 | Z-23022 A | Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 12.01.2027 | 08:00 | 13.01.2027 | 16:00 | 2. út 12: 8; 2. st 13: 8 |  | Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu. | 2 | 1 | O
305 | 12H01051 | Napájecí stanice Prosenice Prosenice - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Prosenice - Hranice na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 26.01.2027 | 07:00 | 26.01.2027 | 14:00 | 4. út 26: 7 |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
305 | 12H01051 | Napájecí stanice Prosenice Prosenice - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Prosenice - Hranice na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 27.01.2027 | 07:00 | 28.01.2027 | 14:00 | 4. st 27: 7; 4. čt 28: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
305 | Z-23012 B | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23041 P | Nezbytná výluka pro návaznost na další stavebný postupy | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
305 | 16Z03005 | Prosenice - Přerov: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. Přerov: zab. zař.: napájení 6 kV pro Sps. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 27.01.2027 | 08:00 | 27.01.2027 | 13:00 | 4. st 27: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 | Z-23023 B | Suchdol nad Odrou - Odry: traťová bez TV, Odry: celá bez TV, Odry - Heřmánky: traťová bez TV, Heřmánky: celá bez TV, Heřmánky - Vítkov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 25.01.2027 | 07:55 | 26.01.2027 | 17:15 | 4. po 25: 9; 4. út 26: 9 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | 1 | 1 | O
306 | Z-23023 C | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 25.01.2027 | 07:55 | 26.01.2027 | 17:15 | 4. po 25: 9; 4. út 26: 9 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | 1 | 1 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 | Z-23013 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23007 A | neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 | Z-23003 A | Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. + TV, vyp. TV TK č. 2 částečně od ÚO 402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 412 v km 29,337 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23003 D | St.hr.– Vsetín konverze, sanace Val. Pol.– H.L. km 20,019 – 21,248, cyklika H.L.-H.L. st. hr., Vsetín-H.L., GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
308 | Z-23003 B | Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. | X | S |  |  |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23268 B | GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
308 | Z-23002 A | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  | N |  |  | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | navazuje na ROV 23347 B | Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
308 | Z-23003 D | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, vyp. TV TK č. 1 částečně od ÚO 401 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411 v km 29,337 (Valašská Polanka) Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [32 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
308 | Z-23019 A | Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 18.01.2027 | 07:40 | 19.01.2027 | 15:00 | 3. po 18: 7; 3. út 19: 7 |  | SEE OLC - údržba TV, kontrola TV, výřezy, kácení. ST OLC - oprava TK, výřezy, kácení. | 2 | 1 | O
308 | Z-23019 B | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x7h | 20.01.2027 | 07:40 | 22.01.2027 | 15:00 | 3. st 20: 7; 3. čt 21: 7; 3. pá 22: 7 |  | SEE OLC - údržba TV, kontrola TV, výřezy, kácení. ST OLC - oprava TK, výřezy, kácení. | 2 | 1 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 | Z-23022 D | Výh Dluhonice - Prosenice: 1S + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 04.01.2027 | 06:50 | 05.01.2027 | 15:50 | 1. po 4: 9; 1. út 5: 9 |  | Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu. | 2 | 1 | O
309 | 16Z02001 | Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení 6kV pro SZZ . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 12.01.2027 | 08:00 | 12.01.2027 | 13:00 | 2. út 12: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
309 | Z-23022 E | Prosenice - Výh Dluhonice: 2S + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 27.01.2027 | 06:55 | 28.01.2027 | 15:45 | 4. st 27: 9; 4. čt 28: 9 |  | Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu. | 2 | 1 | O
309 | Z-23022 F | Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 29.01.2027 | 07:20 | 29.01.2027 | 14:10 | 4. pá 29: 7 |  | Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu. | 2 | 1 | O
309 | Z-23021 H | Brodek u Přerova: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Dluhonice. Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 31.01.2027 | 08:05 | 31.01.2027 | 16:00 | 4. ne 31: 8 |  | Údržba TV a odstranění havarijního stavu kotvení | 2 | 1 | O
309 | 16Z02003 | Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ . Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 191,698 (P6528). Brodek u Přerova - Grygov: zab. zař.: napájení 6 kV pro indikátor horkoběžnosti v km 196,130. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 21.01.2027 | 08:00 | 21.01.2027 | 13:00 | 3. čt 21: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
309 | Z-23021 G | Brodek u Přerova: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Dluhonice. Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 30.01.2027 | 08:00 | 30.01.2027 | 16:00 | 4. so 30: 8 |  | Údržba TV a odstranění havarijního stavu kotvení | 2 | 1 | O
309 | Z-23021 E | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 23.01.2027 | 08:15 | 23.01.2027 | 15:10 | 3. so 23: 7 |  | Oprava kotvení a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 | Z-23021 F | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 24.01.2027 | 08:15 | 24.01.2027 | 15:00 | 3. ne 24: 7 |  | Oprava kotvení a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 | Z-23021 A | Štěpánov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Olomouc přednádraží. Olomouc přednádraží - Štěpánov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x6h | 08.01.2027 | 08:05 | 11.01.2027 | 14:25 | 1. pá 8: 6; 2. po 11: 6 |  | Oprava Radspannerů a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 | Z-23021 B | Štěpánov: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Olomouc přednádraží. Štěpánov - Olomouc přednádraží: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x6h | 06.01.2027 | 08:00 | 07.01.2027 | 14:25 | 1. st 6: 6; 1. čt 7: 6 |  | Oprava Radspannerů a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 | Z-23021 C | Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 18.01.2027 | 08:05 | 22.01.2027 | 14:30 | 3. po 18: 6; 3. pá 22: 6 |  | ÚPP a údržba TV. | 2 | 1 | O
309 | Z-23021 D | Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x7h | 25.01.2027 | 08:00 | 26.01.2027 | 14:30 | 4. po 25: 7; 4. út 26: 7 |  | ÚPP a údržba TV. | 2 | 1 | O
309 | Z-53007 B | Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách: 1. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Rudoltice v Čechách: záhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x7h | 19.01.2027 | 07:40 | 21.01.2027 | 14:40 | 3. út 19: 7; 3. st 20: 7; 3. čt 21: 7 |  | Kácení, výřez porostů. | 7 | 4 | O
309 | Z-53007 A | Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách: 2. + TV, Rudoltice v Čechách: záhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Třebovice v Čechách: záhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x7h | 12.01.2027 | 07:40 | 14.01.2027 | 14:40 | 2. út 12: 7; 2. st 13: 7; 2. čt 14: 7 |  | Kácení, výřez porostů. | 7 | 4 | O
309 | Z-53001 E | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně částí kolejí číslo 112, 114 od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po návěstidla S112, S114. Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. Česká Třebová vjezdová skupina: Napěťově 114., 114a, 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 51d | 13.12.2026 | 00:00 | 01.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53188 E z GVD 2025/2026. | Modernizace SPC2c 2e. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
309 | Z-53008 I | Česká Třebová vjezdová skupina - Třebovice v Čechách: 3. + TV, napěťově od ÚO 403 v Třebovicích v Čechách po ÚO 405 v České Třebová Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 3. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 3 od návěstidla 3S po návěstidlo L3. Třebovice v Čechách: zhl. 1.TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se11 po návěstidlo L1. Třebovice v Čechách: lichá jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 04.01.2027 | 07:00 | 05.01.2027 | 17:00 | 1. po 4: 10; 1. út 5: 10 | V souběhu s výlukou 53001 E (4.TK Třebovice - Č.T. vjezd). | Pažení kolejí. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 | 11H04003 | Šternberk: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Šternberk a podpůrná napájecí stanice Olomouc |  | S |  |  |  |  | D | 5x7h | 11.01.2027 | 08:00 | 15.01.2027 | 14:30 | 2. po 11: 7; 2. út 12: 7; 2. st 13: 7; 2. čt 14: 7; 2. pá 15: 7 |  | Údržba 22kV a 3kV | 2 | 1 | O
311 | Z-23020 A | Šternberk: celá + TV, Šternberk - Bohuňovice: traťová + TV, Bohuňovice: celá + TV, Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x7h | 11.01.2027 | 08:00 | 15.01.2027 | 14:30 | 2. po 11: 7; 2. út 12: 7; 2. st 13: 7; 2. čt 14: 7; 2. pá 15: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, ÚPP a opravné práce na TV. | 2 | 1 | O
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 | Z-33012 B | Boskovice - Velké Opatovice: traťová bez TV, Šebetov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 26.01.2027 | 08:30 | 27.01.2027 | 16:20 | 4. út 26: 8; 4. st 27: 8 | V souběhu s výlukou 33012 A. | Odstranění vegetace strojně i ručně. | 4 | 4 | O
314 | Z-33012 A | Skalice nad Svitavou - Boskovice: traťová bez TV, Boskovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 26.01.2027 | 08:30 | 27.01.2027 | 16:20 | 4. út 26: 8; 4. st 27: 8 | V souběhu s výlukou 33012 B. | Odstranění vegetace strojně i ručně. | 4 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 | Z-23012 C | Věžky: ost. zař.: nástupiště u SK č.1 a SK č.2. |  | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Výstavba silničního nadjezdu nad stanicí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
315 | Z-23025 B | Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, Kojetín: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kojetín - Němčice nad Hanou, ze směru Kojetín. | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 2d | 09.01.2027 | 07:25 | 10.01.2027 | 16:40 | [32 empty] | Přeložky ČEZ, pažení štětových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK., úprava TV nad SK 4 a spojky ve směru Kroměříž | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 1. so 9 to 1. ne 10
315 | Z-23025 C | Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, Kojetín: 1.,2a,2b,4. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou. | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 2d | 16.01.2027 | 07:25 | 17.01.2027 | 16:40 | [32 empty] | Přeložky ČEZ, pažení štětových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 2. so 16 to 2. ne 17
315 | Z-23025 D | Kojetín: ost. zař.: nástupiště mezi SK2 a SK4 - od km 73,430 do km 73,600. |  | S |  |  |  |  | Ne | 65d | 10.01.2027 | 16:40 | 15.03.2027 | 16:40 | [32 empty] | Výstavba podchodu a nové výpravní budovy. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 1. ne 10 to 4. ne 31
315 | Z-33011 A | Sokolnice-Telnice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, včetně vypnutí napájení obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 09.01.2027 | 08:30 | 17.01.2027 | 17:00 | 1. so 9: 9; 1. ne 10: 9; 2. so 16: 9; 2. ne 17: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 1 | O
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 | 16Z09003 | Přerov - Říkovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZZ v km 178,455 (P8178). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 06.01.2027 | 08:00 | 06.01.2027 | 13:00 | 1. st 6: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 3 | O
316 | 16Z09004 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 174,234 (P8176). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 13.01.2027 | 08:00 | 13.01.2027 | 13:00 | 2. st 13: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 3 | O
316 | 16Z09005 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 172,409 (P8175). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 18.01.2027 | 08:00 | 18.01.2027 | 13:00 | 3. po 18: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 3 | O
316 | Z-23018 A | Přerov přednádraží: záhl. 1.traťové koleje směr Říkovice. Říkovice: záhl. 1.traťové koleje směr Přerov přednádraží. Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 18.01.2027 | 08:20 | 18.01.2027 | 16:00 | 3. po 18: 8 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | Z-23018 B | Přerov přednádraží: záhl. 2.traťové koleje směr Říkovice. Přerov přednádraží - Říkovice: 2. + TV, Říkovice: záhl. 2.traťové koleje směr Přerov přednádraží. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 19.01.2027 | 08:20 | 19.01.2027 | 16:00 | 3. út 19: 8 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | Z-23018 D | Říkovice: záhl. 2.traťové koleje směr Hulín. Říkovice - Hulín: 2. + TV, Hulín: záhl. 2.traťové koleje směr Říkovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 28.01.2027 | 08:20 | 28.01.2027 | 15:50 | 4. čt 28: 8 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | Z-23018 C | Hulín: záhl. 1.traťové koleje směr Říkovice. Hulín - Říkovice: 1. + TV, Říkovice: záhl. 1.traťové koleje směr Přerov přednádraží. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 20.01.2027 | 08:20 | 20.01.2027 | 15:45 | 3. st 20: 7 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | Z-23018 F | Hulín: záhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. Hulín - Tlumačov: 2. + TV, Tlumačov: záhl. 2.traťové koleje směr Hulín. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 23.01.2027 | 08:20 | 23.01.2027 | 15:50 | 3. so 23: 8 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | Z-23018 E | Tlumačov: záhl. 1.traťové koleje směr Hulín. Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Hulín: záhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 29.01.2027 | 08:20 | 29.01.2027 | 15:45 | 4. pá 29: 7 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | Z-23018 H | Tlumačov: záhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice. Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 25.01.2027 | 08:20 | 25.01.2027 | 16:00 | 4. po 25: 8 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | Z-23018 G | Otrokovice: záhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Tlumačov: záhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 24.01.2027 | 08:10 | 24.01.2027 | 15:35 | 3. ne 24: 7 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | Z-23018 J | Otrokovice: záhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Napajedla: záhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 27.01.2027 | 08:20 | 27.01.2027 | 15:40 | 4. st 27: 7 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | Z-23018 I | Napajedla: záhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Otrokovice: záhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 26.01.2027 | 08:20 | 26.01.2027 | 15:40 | 4. út 26: 7 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | Z-35001 C | Nedakonice - Moravský Písek: 2. bez TV, Moravský Písek: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Nedakonice, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 4 a 6. Moravský Písek: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Moravský Písek: 4.,6b bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidla S4, S6b |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 21.01.2027 | 07:00 | 21.01.2027 | 11:00 | 3. čt 21: 4 |  | přezkoušení KO jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
316 | Z-35001 A | Moravský Písek: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Moravský Písek: zab. zař.: ETCS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 11.01.2027 | 07:20 | 25.01.2027 | 14:30 | [32 empty] | úpravy kolejových obvodů KOA | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 2. po 11 to 4. po 25
316 | Z-35001 B | Moravský Písek: zab. zař.: SZZ částečně. UNZ | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 14.01.2027 | 00:00 | 14.01.2027 | 01:00 | [32 empty] | úpravy UNZ | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 2. čt 14
316 | Z-35001 D | Moravský Písek: 4. bez TV, jejiich část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Moravský Písek: 6b bez TV, její část od návěstidla S6b po hroty jazyků výhybky č. 10 Moravský Písek: výh.: 10, 13, Moravský Písek: 6. bez TV, Moravský Písek: 6c bez TV, její část do hrotů jazyků výhybky č. 13 po návěstidlo L6c |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 21.01.2027 | - | 21.01.2027 | - | [31 empty] | v čase od 7:00 do 11:00 - 2x40 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 40 min. | přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 3. čt 21
316 | Z-35001 E | Moravský Písek: 1.,3. bez TV, jejich část od návěstidel L1, L3 po námezník výhybky č. 7 Moravský Písek: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Nedakonice, od námezník výhybky č. 7 po návěstodlo 1L. Moravský Písek - Nedakonice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 21.01.2027 | 11:00 | 21.01.2027 | 15:00 | 3. čt 21: 4 |  | přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
316 | Z-35001 F | Moravský Písek: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 18 Moravský Písek: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bzenec přívoz, od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo 2S. Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 22.01.2027 | 07:00 | 22.01.2027 | 11:00 | 3. pá 22: 4 |  | přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
316 | Z-35001 G | Moravský Písek: 4. bez TV, její část, od návěstidlal S4 po námezník výhybky č. 14 Moravský Písek: 6b bez TV, její část od návěstidla S6b po hroty jazyků výhybky č. 10 Moravský Písek: 6.,6c bez TV, Moravský Písek: výh.: č. 10, 13, 14, 15, Moravský Písek: 4a bez TV, Moravský Písek: záhl. a zhl. směr Bzenec, od námezníku výhybky č. 23 po návěstidlo BS. Moravský Písek - Bzenec: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 22.01.2027 | - | 22.01.2027 | - | [31 empty] | v čase od 7:00 do 11:00 - 2x35 minut ZP směr Bzenec OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 35 min. | přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 3. pá 22
316 | Z-35001 H | Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1. bez TV, Moravský Písek: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bzenec přívoz, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 16. Moravský Písek: 1.,3. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidla S1, S3 |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 22.01.2027 | 11:00 | 22.01.2027 | 15:00 | 3. pá 22: 4 |  | přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
316 | Z-35002 A | Bzenec přívoz: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Bzenec přívoz: zab. zař.: ETCS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 27.01.2027 | 07:20 | 10.02.2027 | 14:30 | [32 empty] | úpravy kolejových obvodů KOA | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 4. st 27 to 4. ne 31
316 | Z-33010 H | Rohatec: záhl. 2. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla Se26 po návěstidlo 2S. Rohatec - Hodonín: 2. + TV, Hodonín: záhl. 2. traťové koleje směr Rohatec, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se7. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 06.01.2027 | 07:45 | 06.01.2027 | 16:30 | 1. st 6: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy, | 4 | 3 | O
316 | Z-33010 I | Hodonín: záhl. 1. traťové koleje směr Rohatec, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 1L. Hodonín - Rohatec: 1. + TV, Rohatec: záhl. 1. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se27. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 07.01.2027 | 07:45 | 07.01.2027 | 16:30 | 1. čt 7: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy, | 4 | 3 | O
316 | Z-33010 J | Hodonín: záhl. směr Holíč nad Moravou, jeho část od návěstidla Se46 po návěstidlo HS. Hodonín - Holíč nad Moravou: část traťové koleje bez TV, od návěstidla HS v ŽST Hodonín po státní hranici ČR/SR v km 3,009 Hodonín - Holíč nad Moravou: traťová jen TV, její část od ÚO 413 v ŽST Hodonín po ÚD č. 1 v km 2,755 u státní hranice ČR/SR | X | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 08.01.2027 | 08:00 | 08.01.2027 | 17:00 | 1. pá 8: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy, | 4 | 3 | O
316 | Z-33010 F | Hodonín: záhl. 2. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla Se45 po návěstidlo 2S. Hodonín - Lužice: 2. + TV, Lužice: záhl. 2. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 04.01.2027 | 08:00 | 04.01.2027 | 16:30 | 1. po 4: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy, | 4 | 3 | O
316 | Z-33010 G | Lužice: záhl. 1. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Lužice - Hodonín: 1. + TV, Hodonín: záhl. 1. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se44. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 05.01.2027 | 08:00 | 05.01.2027 | 16:30 | 1. út 5: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy, | 4 | 3 | O
316 | Z-23038 A | Zlín střed: 5 bez TV, částečně od km 10,030 po km 10,160 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Dlouhodobě nesjízdná kolej | 2 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 | 32A05026 | Bučovice - Slavkov u Brna: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 18.01.2027 | 08:10 | 19.01.2027 | 13:45 | 3. po 18: 6; 3. út 19: 6 |  | odstranění vegetace - výřezy kolizních porostů | 4 | 3 | O
318 | 32A05020 | Slavkov u Brna - Blažovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 13.01.2027 | 07:00 | 14.01.2027 | 13:05 | 2. st 13: 6; 2. čt 14: 6 |  | odstranění vegetace - výřez kolizních porostů | 4 | 3 | O
318 | 32A05019 | Blažovice - Slavkov u Brna: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 11.01.2027 | 07:00 | 12.01.2027 | 13:05 | 2. po 11: 6; 2. út 12: 6 |  | odstranění vegetace - výřezy kolizních porostů | 4 | 3 | O
318 | 33009 A | Brno-Slatina: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | nesjízdná kolej | 4 | 3 | H | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
318 | 36Z04008 | Brno-Slatina: zab. zař.: Napájení 6kV z měničové napájecí stanice. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 27.01.2027 | 07:00 | 27.01.2027 | 13:00 | 4. st 27: 6 |  | údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 | 33004 D | Břeclav přednádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla Se250 po návěstidlo 2S. Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, Podivín: záhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 15.01.2027 | 07:25 | 15.01.2027 | 16:00 | 2. pá 15: 9 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 | 33004 C | Podivín: záhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, Břeclav přednádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se253. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 13.01.2027 | 07:25 | 14.01.2027 | 16:00 | 2. st 13: 9; 2. čt 14: 9 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 | 33004 B | Podivín: záhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se21 po návěstidlo 2S. Podivín - Zaječí: 2. + TV, Zaječí: záhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se5. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 16.01.2027 | 08:05 | 18.01.2027 | 16:35 | 2. so 16: 9; 3. po 18: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy | 4 | 3 | O
320 | 33004 A | Zaječí: záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zaječí - Podivín: 1. + TV, Podivín: záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se20. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 19.01.2027 | 08:05 | 20.01.2027 | 16:35 | 3. út 19: 9; 3. st 20: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy | 4 | 3 | O
320 | 33004 F | Zaječí: záhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. Zaječí - Šakvice: 2. + TV, Šakvice: záhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 21.01.2027 | 07:10 | 26.01.2027 | 16:40 | 3. čt 21: 10; 4. út 26: 10 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 | 33004 E | Šakvice: záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo 1L. Šakvice - Zaječí: 1. + TV, Zaječí: záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se19. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 27.01.2027 | 07:10 | 28.01.2027 | 16:40 | 4. st 27: 10; 4. čt 28: 10 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 | 33004 G | Vranovice: záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Vranovice - Šakvice: 1. + TV, Šakvice: záhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 23.01.2027 | 08:00 | 23.01.2027 | 17:00 | 3. so 23: 9 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 | 33004 H | Šakvice: záhl. 2. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S. Šakvice - Vranovice: 2. + TV, Vranovice: záhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 24.01.2027 | 08:00 | 24.01.2027 | 17:00 | 3. ne 24: 9 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 | 33006 A | Brno dolní nádraží: 16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu | 4 | 3 | O | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 | 33007 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | ·nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu skalních masivů ohrožující bezpečnost železničního provozu | 4 | 3 | H | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 | Z-33014 A | Kuřim - Tišnov: 2. + TV, Tišnov: záhl. 2. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. Tišnov: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 23.01.2027 | 09:15 | 23.01.2027 | 16:15 | 3. so 23: 7 |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 | Z-33014 C | Kuřim: sudá jen TV, Kuřim: záhl. 2. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo v 2S. Kuřim - Tišnov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 24.01.2027 | 09:15 | 24.01.2027 | 16:15 | 3. ne 24: 7 |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 | Z-33014 B | Kuřim - Tišnov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x5h | 25.01.2027 | 08:45 | 26.01.2027 | 13:35 | 4. po 25: 5; 4. út 26: 5 |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 | 36Z01006 | Tišnov: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 13.01.2027 | 07:00 | 13.01.2027 | 13:00 | 2. st 13: 6 |  | údržba rozvodu 6 kV | 4 | 3 | O
324 | 36Z01006 | Tišnov: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.01.2027 | 07:00 | 20.01.2027 | 13:00 | 3. st 20: 6 |  | údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O
324 | Z-33014 E | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x5h | 27.01.2027 | 08:45 | 29.01.2027 | 13:45 | 4. st 27: 5; 4. čt 28: 5; 4. pá 29: 5 |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 | Z-33014 D | Tišnov: lichá jen TV, Tišnov: záhl. 1. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. Tišnov - Kuřim: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 30.01.2027 | 09:15 | 30.01.2027 | 16:25 | 4. so 30: 7 |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 | Z-33014 F | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, Kuřim: záhl. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. Kuřim: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 31.01.2027 | 09:15 | 31.01.2027 | 16:25 | 4. ne 31: 7 |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 | Z-33003 C | Žďár nad Sázavou - Ostrov nad Oslavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 17.01.2027 | 07:40 | 17.01.2027 | 14:10 | 2. ne 17: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
324 | Z-33017 J | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: zab. zař.: napájení 6kV/75Hz pro TZZ obou traťových kolejí. |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 11.01.2027 | 07:00 | 16.01.2027 | 16:00 | [31 empty] | jízdy vl. mezistaničně Žďár – Sázava | přeložky kabelizace, vypnutí TZZ v TK1,2 | 5 | 3 | I | bar: 2. po 11 to 2. so 16
324 | Z-33017 A | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, Sázava u Žďáru: záhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Sázava u Žďáru: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8x8h | 18.01.2027 | 07:35 | 26.01.2027 | 15:05 | 3. po 18: 8; 3. st 20: 8; 3. čt 21: 8; 3. pá 22: 8; 3. so 23: 8; 3. ne 24: 8; 4. po 25: 8; 4. út 26: 8 | Žďár – Sázava | přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáže TP | 5 | 3 | I
324 | Z-33017 A | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, Sázava u Žďáru: záhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Sázava u Žďáru: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 19.01.2027 | 07:35 | 19.01.2027 | 15:05 | 3. út 19: 8 | Žďár – Sázava | přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáže TP | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
324 | Z-33017 B | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 151d | 27.01.2027 | 07:00 | 26.06.2027 | 04:05 | [31 empty] | PJ 50 km/h km 87,300 – 93,800 (6 500 m) kolem prac. místa (trať. rychl. 110 km/h) Žďár – Sázava | demontáž stávajícího železničního svršku a odstranění konstrukčních vrstev železničního spodku, provedení zemních prací včetně sanace zemní pláně a úpravy pláně železničního spodku, rekonstrukci a doplnění odvodnění železničního spodku, | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 4. st 27 to 4. ne 31
324 | Z-33017 E | Sázava u Žďáru: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 1L po námezníky výhybek č. 5 a 7. Sázava u Žďáru: 1. bez TV, její část od námezníky výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Sázava u Žďáru: 3. bez TV, její část od námezníky výhybky č. 7 po návěstidlo L3 Sázava u Žďáru: 5. bez TV, její část od námezníky výhybky č. 7 po návěstidlo Se6 Sázava u Žďáru: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 27.01.2027 | 07:00 | 27.01.2027 | 16:00 | 4. st 27: 9 | Žďár – Sázava | montáž provizorního děliče 1XP v km 93,900 v ŽST Sázava u Žďáru (dne 27.01.2027) | 5 | 3 | I
324 | Z-33017 C | Sázava u Žďáru: záhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Sázava u Žďáru: lichá jen TV, její část od ÚO 401 po 1XP v km 93,838 |  | S |  | N |  |  | Ne | 151d | 27.01.2027 | 16:00 | 26.06.2027 | 04:05 | [31 empty] | PJ 50 km/h km 87,300 – 93,800 (6 500 m) kolem prac. místa (trať. rychl. 110 km/h) Žďár – Sázava | demontáž stávajícího železničního svršku a odstranění konstrukčních vrstev železničního spodku, provedení zemních prací včetně sanace zemní pláně a úpravy pláně železničního spodku, rekonstrukci a doplnění odvodnění železničního spodku, | 5 | 3 | I | bar: 4. st 27 to 4. ne 31
324 | Z-33017 D | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, Sázava u Žďáru: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Sázava u Žďáru: 2. bez TV, její část od námezníky výhybky č. 6 po návěstidlo S2 Sázava u Žďáru: 4. bez TV, její část od námezníky výhybky č. 6 po návěstidlo S4 Sázava u Žďáru: sudá jen TV, Sázava u Žďáru: zhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se3 po námezníky výhybek č. 5 a 7. Sázava u Žďáru: 1. bez TV, její část od námezníky výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Sázava u Žďáru: 3. bez TV, její část od námezníky výhybky č. 7 po návěstidlo L3 Sázava u Žďáru: 5. bez TV, její část od námezníky výhybky č. 7 po návěstidlo Se6 Sázava u Žďáru: lichá jen TV, její část od ÚD 1XP v km 93,838 po ÚO 411 | X | T+S |  |  |  | X | N | 5x6h | 27.01.2027 | 21:50 | 01.02.2027 | 03:45 | [31 empty] | Žďár – Sázava | návoz a odvoz materiálu železničního spodku a svršku, demontáž provizorního děliče 1XP v km 93,900 v ŽST Sázava u Žďáru (v noci 25./26.06.2027) | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 4. st 27 to 4. ne 31
324 | Z-33003 A | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 05.01.2027 | 07:30 | 10.01.2027 | 14:25 | 1. út 5: 7; 1. ne 10: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
324 | Z-33003 B | Přibyslav - Sázava u Žďáru: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 02.01.2027 | 07:30 | 07.01.2027 | 14:25 | 53. so 2: 7; 1. čt 7: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 | Z-33013 K | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, Letovice: záhl. 2. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Letovice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 23.01.2027 | 08:30 | 23.01.2027 | 17:25 | 3. so 23: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60
326 | Z-33013 M | Skalice nad Svitavou: sudá jen TV, Skalice nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se17. Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 7h | 28.01.2027 | 07:40 | 28.01.2027 | 14:20 | 4. čt 28: 7 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 | Z-33013 L | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 29.01.2027 | 07:40 | 29.01.2027 | 14:20 | 4. pá 29: 7 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60
326 | Z-33013 E | Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, Březová nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Březová nad Svitavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 16.01.2027 | 08:30 | 16.01.2027 | 17:30 | 2. so 16: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 | Z-33013 G | Letovice: sudá jen TV, Letovice: záhl. 2. traťové koleje směr Březová nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 17.01.2027 | 08:30 | 17.01.2027 | 17:30 | 2. ne 17: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 | Z-33013 F | Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 18.01.2027 | 08:30 | 18.01.2027 | 16:30 | 3. po 18: 8 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60
326 | Z-33013 N | Letovice: lichá jen TV, Letovice: záhl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 24.01.2027 | 08:35 | 24.01.2027 | 17:25 | 3. ne 24: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 | Z-33013 O | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 30.01.2027 | 08:35 | 30.01.2027 | 16:35 | 4. so 30: 8 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60
326 | Z-33013 P | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, Skalice nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se18. Skalice nad Svitavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 31.01.2027 | 08:35 | 31.01.2027 | 17:25 | 4. ne 31: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 | Z-33013 A | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 05.01.2027 | 08:40 | 05.01.2027 | 16:00 | 1. út 5: 7 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 160
326 | Z-33013 A | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 3x7h | 06.01.2027 | 08:40 | 08.01.2027 | 16:00 | 1. st 6: 7; 1. čt 7: 7; 1. pá 8: 7 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 | Z-33013 B | Březová nad Svitavou: sudá jen TV, Březová nad Svitavou: záhl. 2.traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se19 po návěstidlo 2S. Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 09.01.2027 | 08:40 | 09.01.2027 | 17:20 | 1. so 9: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 | Z-33013 H | Březová nad Svitavou: lichá jen TV, Březová nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 19.01.2027 | 08:30 | 19.01.2027 | 17:30 | 3. út 19: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 | Z-33013 i | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 20.01.2027 | 08:30 | 20.01.2027 | 16:30 | 3. st 20: 8 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 120
326 | Z-33013 J | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, Letovice: záhl. 1. traťové koleje směr Březová nad Svitavou, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. Letovice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 6h | 21.01.2027 | 07:50 | 21.01.2027 | 14:05 | 3. čt 21: 6 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 | Z-33013 C | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, Březová nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se19. Březová nad Svitavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 10.01.2027 | 08:40 | 10.01.2027 | 17:20 | 1. ne 10: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 | Z-33013 D | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 11.01.2027 | 08:40 | 11.01.2027 | 16:00 | 2. po 11: 7 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 160
326 | Z-33013 D | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 3x7h | 12.01.2027 | 08:40 | 14.01.2027 | 16:00 | 2. út 12: 7; 2. st 13: 7; 2. čt 14: 7 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 | Z-53016 A | Svitavy: záhl. a zhl. 1. TK směr Březová nad Svitavou, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Svitavy - Březová nad Svitavou, ze směru Svitavy. Svitavy: lichá jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 7h | 12.01.2027 | 08:40 | 12.01.2027 | 16:00 | 2. út 12: 7 | V souběhu s výlukou OŘ Brno dle ROV 33013 D. | Kácení, odstranění nežádoucí vegetace, BOTV. | 7 | 4 | O
326 | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 12.01.2027 | 06:30 | 12.01.2027 | 12:30 | 2. út 12: 6 |  | Výluka R22kV. | 7 | 4 | O
326 | Z-53008 J | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. koleje 104a, 104b. Česká Třebová vjezdová skupina: 104c,106a bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Odbočka Zádulka, včetně části kolejí číslo 102, 104, 106, 108, 110 od hrotů jazyků výhybky číslo 105 po návěstidla S102, S104, S106, S108, S110. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6x9h | 23.01.2027 | 08:00 | 28.01.2027 | 17:00 | 3. so 23: 9; 3. ne 24: 9; 4. po 25: 9; 4. út 26: 9; 4. st 27: 9; 4. čt 28: 9 |  | Regulace a úprava TV. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 26.01.2027 | 06:30 | 26.01.2027 | 13:30 | 4. út 26: 7 |  | Výluka R3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53008 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,106.,108.,110. bez TV, 102. SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102; 104. SK její část od návěstidla S104 po návěstidlo Lc104; 106. SK její část od návěstidla S106 po návěstidlo Lc106; 108. SK její část od návěstidla S108 po návěstidlo Lc108; 110. SK její část od návěstidla S110 po návěstidlo Lc110 Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,102a,104.,104a,104b,104c,106.,106a,108.,110.,112.,112a,112b jen TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 6d | 23.01.2027 | 08:00 | 28.01.2027 | 17:00 | [32 empty] | Regulace a úprava TV. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 3. so 23 to 4. čt 28
501 | Z-53008 G | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,102a,103.,104.,104a,104b,104c,105.,106.,106a,107.,108.,109.,110. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od hrotů jazyků výhybek číslo 105, 106 a námezníku výhybky číslo 110b po námezníky výhybek číslo 111a, 112a, 113, 116, 117, 115a, 118a, 119. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední od hrotů jazyků výhybek číslo 120, 121, 126 a námezníků výhybek číslo 127, 133, 128, 129 po návěstidla Sp1, Sp2. Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,102.,102a,103.,104.,104a,104b,104c,105.,106.,106a,107.,108.,109.,109a,110.,112.,112a,112b jen TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 29.01.2027 | 23:00 | 30.01.2027 | 04:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53008 H zastavený provoz v vjezdové skupině. | Reguace a úprava TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 4. pá 29 to 4. so 30
501 | Z-53001 B | Česká Třebová: 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 Česká Třebová: 423.,425. jen TV, pražská a brněnská část od ÚD48X a vložené izolace v km … (u výhybky číslo 426XS) po ÚD58 Česká Třebová: zhl. zhlaví střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425. |  | S |  |  |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | Bezprostředně navazuje na výluku 53188 B z GVD 2025/26. | Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 | Z-53008 M | Česká Třebová: 429b,433c + TV, kolejově 433c SK, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 Napěťově od ÚD58, 95, 97 a … (mezi výhybkami 479XS a 481XS) po ÚO 434 Česká Třebová: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429 od návěstidel L423, L425, L427, L429 po námezník výhybky číslo478aXS. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.01.2027 | 08:00 | 16.01.2027 | 16:00 | 2. so 16: 8 | V souběhu s výlukou 53008 A, H, E. | Snesení TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | Z-53008 C | Česká Třebová: 439b,439c,3za bez TV, Česká Třebová: výh.: 480XS, 485XS, Česká Třebová: 433c,433d,439b,439c,3za jen TV, od ÚO 437 po ÚO433 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 17.01.2027 | 08:00 | 17.01.2027 | 16:00 | 2. ne 17: 8 | V souběhu s výlukou 53008 A, H, E, M. | Úprava TV, vložení izolace. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | Z-53008 M | Česká Třebová: 429b,433c + TV, kolejově 433c SK, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 Napěťově od ÚD58, 95, 97 a … (mezi výhybkami 479XS a 481XS) po ÚO 434 Česká Třebová: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429 od návěstidel L423, L425, L427, L429 po námezník výhybky číslo478aXS. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.01.2027 | 08:00 | 17.01.2027 | 16:00 | 2. ne 17: 8 | V souběhu s výlukou 53008 A, H, E, C. | Snesení TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | Z-53008 C | Česká Třebová: 439b,439c,3za bez TV, Česká Třebová: výh.: 480XS, 485XS, Česká Třebová: 433c,433d,439b,439c,3za jen TV, od ÚO 437 po ÚO433 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 18.01.2027 | 08:00 | 18.01.2027 | 16:00 | 3. po 18: 8 | V souběhu s výlukou 53008 A, H, M. | Úprava TV, vložení izolace. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | Z-53008 M | Česká Třebová: 429b,433c + TV, kolejově 433c SK, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 Napěťově od ÚD58, 95, 97 a … (mezi výhybkami 479XS a 481XS) po ÚO 434 Česká Třebová: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429 od návěstidel L423, L425, L427, L429 po námezník výhybky číslo478aXS. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.01.2027 | 08:00 | 18.01.2027 | 16:00 | 3. po 18: 8 | V souběhu s výlukou 53008 A, H, C. | Snesení TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | Z-55001 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Bezprostředně navazuje na výluku 55001 W z výlukového grafikonu 2025/26. | Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 | Z-53011 A | Česká Třebová koleje 95 - 95c: 95.,95a,95b,95c + TV, kolej 95c v části od návěstidla Sc95c po návěstidlo Lc95c |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 18.01.2027 | 07:30 | 18.01.2027 | 16:30 | 3. po 18: 9 |  | Kácení, výřez porostů. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
501 | Z-53008 A | Česká Třebová: 3a,3b,5.,5f bez TV, 3a SK, její část od návěstidla Se47 po zarážedlo; 3b SK, její část od zarážedla po návěstidlo Se58; 5. SK, její část od návěstidla S5 po zarážedlo; 5f SK, její část od zarážedla po návěstidlo L5f |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 13.01.2027 | 08:00 | 19.01.2027 | 17:00 | [32 empty] | Úprava TV. vložení izolace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. st 13 to 3. út 19
501 | Z-53008 B | Česká Třebová: 7.,7a,7b,7c,9.,415.,417.,417a bez TV, 7. SK, její část od návěstidla Sc7 po návěstidlo L7; 7c SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 479XS po návěstidlo Se481; 9. SK, její část od návěstidla Sc9 po návěstidlo L9; 415. SK, její část od návěstidla Sc415 po návěstidlo L415; 417. SK, její část od návěstidla Sc417 po návěstidlo L417 Česká Třebová: 419. bez TV, 419. SK, její část od návěstidla Sc419 po návěstidlo L419 Česká Třebová: zhl. 4. TK směr Odbočk Parník, včetně částí kolejí číslo 9, 415, 417, 419 od návěstidel L9, L415, L417, L419 po hroty jazyků výhybky číslo 479XS. Česká Třebová: výh.: 33xs, 44xs, Česká Třebová: 7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b,415.,417.,417a,419. jen TV, jejich pražská a olomoucká část |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 13.01.2027 | 08:00 | 15.01.2027 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53008 A. | Úprava TV, vložení izolace, snesení TV nad 7 a 9 SK. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. st 13 to 2. pá 15
501 | Z-53008 F | Česká Třebová: 1.,5d,5e bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se16 po návěstidlo S1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, včetně části koleje 5f od návěstidla L5f po námezník výhybky číslo 33XS. Česká Třebová: výh.: 39XS, Česká Třebová: 1.,1a,3a,3b,5.,5a,5b,5c,5d,5e,5f,98.,98a,98b,98c,1zb jen TV, jejich pražská a brněnská část |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 13.01.2027 | 08:00 | 13.01.2027 | 17:00 | 2. st 13: 9 | V souběhu s výlukou 53008 A, B. | Úprava TV, vložení izolace. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 | Z-53008 L | Česká Třebová: 5e + TV, kolejově její část od návěstidla Se65 po zarážedlo |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 13.01.2027 | 17:00 | 15.01.2027 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53008 A, B. | Snesení TV nad 5e SK. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. st 13 to 2. pá 15
501 | Z-53008 K | Česká Třebová: 1.,5a,5b,5c,9a,9b,98c,405.,415a,419a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 1, 3a, 5 od návěstidla Se16 po návěstidla S1, S5, Se47. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hraničníků v km … (u návěstidla Se2A) a v km … (u výhybky číslo 1XS) po hroty jazyků výhybky číslo 5XS a námezník výhybky číslo 408aXS. Česká Třebová: zhl. střední, včetně části koleje číslo 7 od hrotů jazyků výhybek číslo 9XS a 16XS po návěstidlo Sc7. Česká Třebová: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 9, 415, 417, 419 od námezníku výhybky číslo 422bXS po návěstidla Sc9, Sc415, Sc417, Sc419. Česká Třebová: výh.: 407,3abXS, 6XS, Česká Třebová: 1.,3a,5.,5a,5b,5c,98,98a,98b,98c,1zb jen TV, jejich brněnská část |  | S | X |  |  |  | D | 2x9h | 14.01.2027 | 08:00 | 15.01.2027 | 17:00 | 2. čt 14: 9; 2. pá 15: 9 | V souběhu s výlukou 53008 A, B, L. | Snesení TV nad 5. SK, vložení izolace. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 | Z-53008 H | Česká Třebová: 5e,5d,7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b bez TV, 7c, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 479XS po návěstidlo Se481; 9a SK její část od návěstidla Se9a po hroty jazyků výhybky číslo 9XS Česká Třebová: 415.,417.,417a,419.,419a bez TV, 415. SK její část od návěstidla Sc415 po návěstidlo L415; 417. SK její část od návěstidla Sc417 po návěstidlo L417; 419. SK její část od návěstidla Sc419 po návěstidlo L419; 419a SK, její část od návěstidla Se431A po návěstidlo Se439 Česká Třebová: 5e,5d,7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b,415.,417.,417a,419.,419a jen TV, od ÚO 426, ÚD56, vložených izolací v km … (mezi výhybkami číslo 408bXS a 422XS) a v km … (mezi výhybkami číslo 415bXS a 416XS) po ÚD22X a …..(mezi výhybkami 479XS a 481XS) Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 9XS a PB16XS/21XS po hroty jazyků výhybky číslo 21XS. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se439 po námezníky výhybek číslo 431XS, 424XS a hroty jazyků výhybky číslo 433XS. Česká Třebová: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně části koleje číslo 421 od návěstidla L421, námezníků výhybek číslo 464XS, 467XS, 471XS, 473XS a hrotů jazyků výhybky číslo 44XS po hroty jazyků výhybky číslo 479XS. Česká Třebová: výh.: 33XS, 39XS, 39XS, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky číslo 43abXS |  | S |  |  |  |  | Ne | 330d | 15.01.2027 | 17:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53008 A. | Trhání kolejí, obnova, stavba kanalizace a kabelovodu, výstavba podchodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. pá 15 to 4. ne 31
501 | Z-53008 E | Česká Třebová: 1.,1a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 40XS; 1a SK, její část od námezníku výhybky číslo 43aXS po návěstidlo Se486 Česká Třebová: zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, jeho část od námezníku výhybky číslo 40XS po námezník výhybky číslo 43aXS. Česká Třebová: 1.,1a,3a,3b,5f jen TV, jejich brněnská a pražská část |  | S |  |  | V |  | D | 8h | 16.01.2027 | 08:00 | 16.01.2027 | 16:00 | 2. so 16: 8 | V souběhu s výlukou 53008 A, H, M. | Úprava TV, snesení TV nad kolejí 3b. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 | Z-53008 E | Česká Třebová: 1.,1a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 40XS; 1a SK, její část od námezníku výhybky číslo 43aXS po návěstidlo Se486 Česká Třebová: zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, jeho část od námezníku výhybky číslo 40XS po námezník výhybky číslo 43aXS. Česká Třebová: 1.,1a,3a,3b,5f jen TV, jejich brněnská a pražská část |  | S |  |  | V |  | D | 8h | 17.01.2027 | 08:00 | 17.01.2027 | 16:00 | 2. ne 17: 8 | V souběhu s výlukou 53008 A, H, C, M. | Úprava TV, snesení TV nad kolejí 3b. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 27.01.2027 | 07:00 | 27.01.2027 | 13:00 | 4. st 27: 6 |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 20.01.2027 | 07:00 | 20.01.2027 | 13:00 | 3. st 20: 6 |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53006 A | Zámrsk: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Zámrsk - Uhersko, ze směru Zámrsk. Zámrsk: 3a bez TV, Zámrsk: celá jen TV, | X | S | X |  |  | X | N | 4x6h | 02.01.2027 | 22:30 | 11.01.2027 | 04:30 | 53. so 2: (; 53. ne 3: )(; 1. po 4: ); 1. so 9: (; 1. ne 10: )(; 2. po 11: ) |  | Práce na opravě silničního mostu. | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 13.01.2027 | 07:00 | 13.01.2027 | 13:00 | 2. st 13: 6 |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53009 E | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 1L. Kostěnice: záhl. 1. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16. |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 24.01.2027 | 07:00 | 24.01.2027 | 16:00 | 3. ne 24: 9 |  | Kontrola a regulace kotvení, BOTV, ořez porostu zasahujícího do TV, kácení, odstranění nežádoucí vegetace, svoz dřeva. | 7 | 4 | O |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 | Z-53009 D | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. + TV, Kostěnice: záhl. 2. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla Se15 po návěstidlo 2S. Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 23.01.2027 | 07:00 | 23.01.2027 | 16:00 | 3. so 23: 9 |  | Kontrola a regulace kotvení, BOTV, ořez porostu zasahujícího do TV, kácení, odstranění nežádoucí vegetace, svoz dřeva. | 7 | 4 | O |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 | Z-53009 C | Řečany nad Labem - Přelouč: 1. + TV, Řečany nad Labem: záhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Přelouč: záhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se27. |  | T+S |  |  | V | X | D | 8h | 30.01.2027 | 08:00 | 30.01.2027 | 16:00 | 4. so 30: 8 |  | Ořez porostu zasahujícího do TV, BOTV, kácení, svoz dřeva. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Z-53009 A | Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, Kolín: záhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Záboří nad Labem: záhl. 1. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V | X | D | 8h | 11.01.2027 | 08:00 | 11.01.2027 | 16:00 | 2. po 11: 8 |  | Ořez porostu zasahujícího do TV, BOTV, kácení, svoz dřeva. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 | Z-53009 B | Záboří nad Labem - Kolín: 2. + TV, Záboří nad Labem: záhl. 2. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. Kolín: záhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V | X | D | 8h | 12.01.2027 | 08:00 | 12.01.2027 | 16:00 | 2. út 12: 8 |  | Ořez porostu zasahujícího do TV, BOTV, kácení, svoz dřeva. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 | Z-63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [32 empty] | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 | Z-63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 | Z-63005 C | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 | Z-63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  | N |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 | Z-63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A. | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 | Z-63001 A | Kolín: 100.,100a,101. bez TV, kolejově od náv. Sc100 a Sc101 po náv. Lc100a a Lc101 |  | S |  |  |  |  | Ne | 156d | 10.01.2027 | 20:00 | 14.06.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 1. ne 10 to 4. ne 31
501 | Z-63001 B | Kolín: 103a bez TV, kolejově od náv. Sc103a po náv. Lc103a Kolín: zhl. mezi kolejemi 103 a 103a od náv. Lc103 po náv. Sc103a (včetně části SK 103 a 103a). |  | S |  |  |  |  | Ne | 219d | 10.01.2027 | 20:00 | 16.08.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 1. ne 10 to 4. ne 31
501 | Z-63001 C | Kolín: 105a bez TV, Kolín: zhl. mezi kolejemi 105 a 105a od náv. Lc105 po námezník výh. č. 168 a náv. Sc107 (včetně části SK 105 a 107). |  | S |  |  |  |  | Ne | 297d | 10.01.2027 | 20:00 | 02.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 1. ne 10 to 4. ne 31
501 | Z-63001 D | Kolín: 5b,105. bez TV, kolejově od náv. Se80 po námezník výh. č. 144 a od náv. Sc105 po náv. Lc105 Kolín: zhl. mezi kolejemi 5b a 105 od námezníku výh. č. 144 po náv. Sc105 (včetně části SK 105). |  | S |  |  |  |  | Ne | 297d | 10.01.2027 | 20:00 | 02.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 1. ne 10 to 4. ne 31
501 | Z-63001 G | Kolín: 107.,109. bez TV, kolejově od náv. Sc107 a Sc109 po náv. Lc107 a Lc109 Kolín: zhl. od náv. Lc109, Lc107 a Lc103a po hroty výh. č. 189 (včetně části SK103a, 107 a 109). Kolín: 103.,103a,105.,105a,107.,109. jen TV, |  | S |  | N |  | X | Ne | 5d | 10.01.2027 | 20:00 | 14.01.2027 | 03:55 | [31 empty] | V souběhu s etapou L. | úprava a demontáž TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 1. ne 10 to 2. čt 14
501 | Z-63001 L | Kolín: 103 bez TV, kolejově od náv. Sc103 po náv. Lc103 Kolín: zhl. od náv. Se82 po náv. Sc100, Sc101 a Sc103 (četně části SK 100, 101 a 103). |  | S |  |  |  | X | Ne | 5d | 10.01.2027 | 20:00 | 14.01.2027 | 03:55 | [31 empty] | V souběhu s etapou G. | úprava a demontáž TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 1. ne 10 to 2. čt 14
501 | Z-63001 E | Kolín: 103a jen TV, napěťově od ÚD P2 v km 347,720 po ÚD 68 |  | S |  | N |  |  | Ne | 215d | 14.01.2027 | 03:55 | 16.08.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 2. čt 14 to 4. ne 31
501 | Z-63001 F | Kolín: 105.,105a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 293d | 14.01.2027 | 03:55 | 02.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 2. čt 14 to 4. ne 31
501 | Z-63001 M | Kolín: 100.,100a,101. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 152d | 14.01.2027 | 03:55 | 14.06.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 2. čt 14 to 4. ne 31
501 | Z-63022 E | Kolín - Velim: 2. + TV, Kolín: 102b + TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x7h | 02.01.2027 | 08:50 | 03.01.2027 | 15:50 | 53. so 2: 7; 53. ne 3: 7 |  | regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV + výměna vymačkaných bočních držáků, výřez | 13 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
501 | Z-63022 D | Velim - Kolín: 1. + TV, Kolín: 101d + TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x7h | 09.01.2027 | 08:50 | 10.01.2027 | 15:50 | 1. so 9: 7; 1. ne 10: 7 |  | regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV + výměna vymačkaných bočních držáků, výřez | 13 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
501 | Z-63026 A | Kolín: 1a + TV, část od návěstidla S1a po návěstidlo Lc1a, napěťově od ÚO 401 po ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 11.01.2027 | 08:00 | 11.01.2027 | 16:00 | 2. po 11: 8 | V souběhu s ROV 53009 A. | Odstranění vegetace, svoz výzisku, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
501 | Z-63026 B | Kolín: 2a + TV, část od návěstidla S2a po návěstidlo Lc2a, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 12.01.2027 | 08:00 | 12.01.2027 | 16:00 | 2. út 12: 8 | V souběhu s ROV 53009 B. | Odstranění vegetace, svoz výzisku, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
501 | Z-63023 C | Úvaly - Praha-Běchovice: 0. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 22.01.2027 | 08:40 | 22.01.2027 | 14:40 | 3. pá 22: 6 |  | výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV | 13 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 | Z-63023 A | Praha-Běchovice - Úvaly: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 23.01.2027 | 08:15 | 30.01.2027 | 16:15 | 3. so 23: 8; 4. so 30: 8 |  | výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV | 13 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Z-63023 B | Úvaly - Praha-Běchovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 24.01.2027 | 08:15 | 31.01.2027 | 16:15 | 3. ne 24: 8; 4. ne 31: 8 |  | výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV | 13 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Z-63023 C | Úvaly - Praha-Běchovice: 0. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 29.01.2027 | 08:40 | 29.01.2027 | 14:40 | 4. pá 29: 6 | V souběhu s ROV 63032 A. | výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV | 13 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-63032 A | Praha-Běchovice: výh.: 6, část od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Úvaly - Praha-Běchovice, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 29.01.2027 | 08:40 | 29.01.2027 | 16:40 | 4. pá 29: 8 | V čase 8:40 až 14:40 v souběhu s ROV 63023 C. | Navaření srdcovky výhybky, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 | Z-33002 A | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 03.01.2027 | 08:30 | 03.01.2027 | 15:30 | 53. ne 3: 7 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33002 C | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 04.01.2027 | 08:25 | 04.01.2027 | 14:30 | 1. po 4: 6 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33002 D | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 06.01.2027 | 08:25 | 06.01.2027 | 14:30 | 1. st 6: 6 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33002 E | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 08.01.2027 | 07:50 | 08.01.2027 | 14:10 | 1. pá 8: 6 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33002 F | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 11.01.2027 | 07:50 | 11.01.2027 | 14:10 | 2. po 11: 6 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33002 H | Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 13.01.2027 | 07:55 | 13.01.2027 | 15:55 | 2. st 13: 8 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33002 J | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 14.01.2027 | 07:55 | 14.01.2027 | 15:55 | 2. čt 14: 8 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33002 B | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 16.01.2027 | 08:30 | 16.01.2027 | 15:30 | 2. so 16: 7 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33002 M | Golčův Jeníkov: sudá jen TV, Golčův Jeníkov: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 15 Golčův Jeníkov: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 13 Golčův Jeníkov: zhl. sudé skupiny směr Čáslav, od námezníku výhybky č. 15 po hroty výhybky č. 19. Golčův Jeníkov: záhl. 2. traťové koleje směr Čáslav, jeho část od hrotů výhybky č. 19 po návěstidlo 2S. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 18.01.2027 | 08:00 | 18.01.2027 | 16:00 | 3. po 18: 8 | V souběhu s ROV 63020 A+B. | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33002 K | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 22.01.2027 | 08:00 | 22.01.2027 | 16:00 | 3. pá 22: 8 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33002 N | Golčův Jeníkov: záhl. 1. traťové koleje směr Čáslav, jeho část od návěstidla1S po námezník výhybky č. 18. Golčův Jeníkov: zhl. liché skupiny směr Čáslav, od námezníku výhybky č. 18 po námezník výhybky č. 14. Golčův Jeníkov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 14 Golčův Jeníkov: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 12 Golčův Jeníkov: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 25.01.2027 | 08:00 | 25.01.2027 | 16:00 | 4. po 25: 8 | V souběhu s ROV 63020 C+D. | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-33002 L | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 29.01.2027 | 08:00 | 29.01.2027 | 16:00 | 4. pá 29: 8 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Z-63020 A | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x8h | 18.01.2027 | 08:00 | 20.01.2027 | 16:00 | 3. po 18: 8; 3. út 19: 8; 3. st 20: 8 | V souběhu s etapou B. | Odstranění vegetace, běžná údržba železničního svršku. | 14 | 5 | O
502 | Z-63020 B | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 18.01.2027 | 08:00 | 20.01.2027 | 16:00 | 3. po 18: 8; 3. út 19: 8; 3. st 20: 8 | V souběhu s etapou A. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O
502 | Z-63020 C | Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x8h | 25.01.2027 | 08:00 | 27.01.2027 | 16:00 | 4. po 25: 8; 4. út 26: 8; 4. st 27: 8 | V souběhu s etapou D. | Odstranění vegetace, běžná údržba železničního svršku. | 14 | 5 | O
502 | Z-63020 D | Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 25.01.2027 | 08:00 | 27.01.2027 | 16:00 | 4. po 25: 8; 4. út 26: 8; 4. st 27: 8 | V souběhu s etapou C. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O
502 | Z-63021 A | Nymburk předjízdné nádraží - Odb Babín: 1. + TV, Nymburk předjízdné nádraží: záhl. a zhl. směr Odb Babín, část od námezníku výhybky č. 102 po návěstidlo 1L. Nymburk předjízdné nádraží: 201. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 4x9h | 04.01.2027 | 08:30 | 07.01.2027 | 17:50 | 1. po 4: 9; 1. út 5: 9; 1. st 6: 9; 1. čt 7: 9 |  | Odstranění vegetace, běžná údržba železničního svršku, svoz výzisku. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | Z-63021 B | Odb Babín - Nymburk předjízdné nádraží: 2. + TV, Nymburk předjízdné nádraží: záhl. a zhl. směr Odb Babín, od návěstidla L po hroty výhybky č. 104 . Nymburk předjízdné nádraží: 202. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 09.01.2027 | 08:30 | 10.01.2027 | 17:50 | 1. so 9: 9; 1. ne 10: 9 |  | Odstranění vegetace, běžná údržba železničního svršku, svoz výzisku. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | Z-63018 A | Nymburk hlavní nádraží stavědlo 3 - Nymburk město: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 11.01.2027 | 08:25 | 11.01.2027 | 16:25 | 2. po 11: 8 |  | Odstranění vegetace,kácení stromů, svoz výzisku. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 | Z-63018 B | Nymburk město - Sadská: traťová + TV, Sadská: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 12.01.2027 | 08:25 | 13.01.2027 | 16:25 | 2. út 12: 8; 2. st 13: 8 |  | Odstranění vegetace, kácení stromů, svoz výzisku, úprava odvodnění. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 | Z-63018 C | Sadská - Poříčany: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 14.01.2027 | 08:25 | 15.01.2027 | 16:25 | 2. čt 14: 8; 2. pá 15: 8 |  | Odstranění vegetace, kácení stromů, svoz výzisku, úprava odvodnění. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 | Z-73015 A | Polepy: záhl. směr Hoštka - část mezi návěstidly Se1 a 1L. Polepy - Hoštka: 1. + TV, Hoštka: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Polepy - část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 9. kolejově 1., 3. SK po návěstidla S1, S3 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 08.01.2027 | 07:00 | 08.01.2027 | 15:00 | 1. pá 8: 8 |  | kácení stromů, sekání porostů, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Z-73015 B | Hoštka: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Polepy - část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo 2S. kolejově 2., 4. SK od návěstidel S2, S4 Hoštka - Polepy: 2. + TV, Polepy: záhl. směr Hoštka - část mezi návěstidly 2L a Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 11.01.2027 | 07:00 | 11.01.2027 | 15:00 | 2. po 11: 8 |  | kácení stromů, sekání porostů, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | 72C30464 | Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, Velké Žernoseky: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. směr Litoměřice dolní nádraží, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6 . |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 12.01.2027 | 07:00 | 13.01.2027 | 15:00 | 2. út 12: 8; 2. st 13: 8 |  | kácení stromů, sekání porostu, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Z-73015 C | Sebuzín: záhl. směr Velké Žernoseky - část mezi návěstidly Se1 a 1L. Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, Velké Žernoseky: záhl. směr Sebuzín - část mezi návěstidly 1S a Se3. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 14.01.2027 | 07:00 | 15.01.2027 | 15:00 | 2. čt 14: 8; 2. pá 15: 8 |  | kácení stromů, sekání porostů, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | 72A30621 | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x8h | 25.01.2027 | 07:00 | 29.01.2027 | 15:00 | 4. po 25: 8; 4. út 26: 8; 4. st 27: 8; 4. čt 28: 8; 4. pá 29: 8 |  | kácení stromů, výřez křovin, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 | Z-73018 A | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 57. bez TV, 57.,57a jen TV, napěťově mezi ÚD 52 A ÚO 291 |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 11.01.2027 | 07:00 | 13.01.2027 | 14:00 | 2. po 11: 7; 2. út 12: 7; 2. st 13: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73018 B | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 63. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 14.01.2027 | 07:00 | 15.01.2027 | 14:00 | 2. čt 14: 7; 2. pá 15: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73019 A | Bohosudov - vl.SŽDC Bohosudov-Chabařovice st.n.: 3a spojovací kolej bez TV, kolejově 3a kolej vlečky č. 3295 Vlečka Bohosudov - Chabařovice |  | T |  |  |  |  | D | 5x6h | 11.01.2027 | 08:00 | 15.01.2027 | 14:00 | 2. po 11: 6; 2. út 12: 6; 2. st 13: 6; 2. čt 14: 6; 2. pá 15: 6 |  | kácení stromů s odvozem dřevní hmoty | 11 | 8 | O
504 | Z-73019 B | Jeníkov-Oldřichov - Duchcov nákladní nádraží: 90. spojovací kolej bez TV, ve smyslu PŘV Vlečka Duchcov se jedná o spojovací kolej 90 na vlečce 3297 „Vlečka Duchcov" |  | T |  |  |  |  | D | 4x6h | 18.01.2027 | 08:00 | 21.01.2027 | 14:00 | 3. po 18: 6; 3. út 19: 6; 3. st 20: 6; 3. čt 21: 6 |  | kácení stromů s odvozem dřevní hmoty | 11 | 8 | O
504 | Z-73020 D | Úpořiny: záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se16 a 2S. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly L a Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 11.01.2027 | 07:00 | 11.01.2027 | 13:45 | 2. po 11: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73020 A | Ohníč: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se1 a 1L. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: lichá jen TV, záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly 1S a Se15. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 25.01.2027 | 07:00 | 25.01.2027 | 13:45 | 4. po 25: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73020 B | Úpořiny: sudá jen TV, záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se16 a 2S. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly L a Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 26.01.2027 | 07:00 | 26.01.2027 | 13:45 | 4. út 26: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73020 C | Ohníč: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se1 a 1L. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly 1S a Se15. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 27.01.2027 | 07:00 | 28.01.2027 | 13:45 | 4. st 27: 7; 4. čt 28: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73020 E | Úpořiny: záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se16 a 2S. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: sudá jen TV, záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly L a Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 29.01.2027 | 07:00 | 29.01.2027 | 13:45 | 4. pá 29: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73021 A | Ohníč: 7. bez TV, mezi námezníky výhybek č. 9 a 12 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 12.01.2027 | 07:00 | 13.01.2027 | 13:45 | 2. út 12: 7; 2. st 13: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73021 B | Ohníč: 8.,10. bez TV, výh.: č. 11, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 14.01.2027 | 07:00 | 14.01.2027 | 13:45 | 2. čt 14: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73021 C | Světec: záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se1 a 1L. Světec - Ohníč: 1. + TV, Ohníč: 3.,5.,5a bez TV, lichá jen TV, výh.: č. 12, záhl. a zhl. směr Světec - část včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla S po návěstidlo L1. kolejově 3., 5. SK po návěstidla S3, S5 |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x7h | 18.01.2027 | 07:00 | 20.01.2027 | 13:45 | 3. po 18: 7; 3. út 19: 7; 3. st 20: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73021 D | Světec: záhl. směr Bílina - část mezi návěstidly Se21 a 2S. Světec - Bílina: 2. + TV, Bílina: záhl. směr Světec - část mezi návěstidly UL a Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 21.01.2027 | 07:00 | 22.01.2027 | 13:35 | 3. čt 21: 7; 3. pá 22: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Z-73005 A | Bílina: lichá jen TV, zhl. směr odb. České Zlatníky - část včetně částí staničních kolejí č. 1, 3a, 5, 7, 9 od izolovaného styku mezi výhybkami č. 29-37 v km 35,010 po návěstidla L1, Se13, L5, L7, L9. |  | S |  | N |  |  | D | 3x7h | 06.01.2027 | 07:00 | 08.01.2027 | 13:45 | 1. st 6: 7; 1. čt 7: 7; 1. pá 8: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | 72A33221 | Bílina - Odb České Zlatníky: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x6h | 18.01.2027 | 08:00 | 22.01.2027 | 14:00 | 3. po 18: 6; 3. út 19: 6; 3. st 20: 6; 3. čt 21: 6; 3. pá 22: 6 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O
504 | Z-73022 A | Odb České Zlatníky: záhl. a zhl. směr Bílina - část od izol. styku u námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo 1L. Odb České Zlatníky - Bílina: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 25.01.2027 | 08:00 | 26.01.2027 | 14:00 | 4. po 25: 6; 4. út 26: 6 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O
504 | 72A33311 | Odb České Zlatníky - Bílina: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x6h | 27.01.2027 | 08:00 | 29.01.2027 | 14:00 | 4. st 27: 6; 4. čt 28: 6; 4. pá 29: 6 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O
504 | Z-001318/25 | Třebušice: záhl. 1. traťové koleje směr Most - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Třebušice - Most: 1. + TV, Most: 101. + TV, včetně úseku koleje mezi návěstidly S a L101 po návěstidlo Se41 |  | T+S |  | N |  |  | D | 5x6h | 11.01.2027 | 08:00 | 15.01.2027 | 14:00 | 2. po 11: 6; 2. út 12: 6; 2. st 13: 6; 2. čt 14: 6; 2. pá 15: 6 | ROV B 72D33543 | odstranění porostu | 11 | 8 | O
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 | Z-53003 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo L17 Hradec Králové hlavní nádraží: 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 D z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A,C, U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
505 | Z-53003 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. bez TV, 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 E z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B,U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
505 | Z-53003 A | Hradec Králové hlavní nádraží: kolejově staniční kolej směr Předměřice nad Labem v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží budoucí 2b, 2c staniční kolej od počítacího bodu PHPPB4 po počítací body PHPPB2, PPB908 a po konec koleje v kilometru 23,328 (úroveň námezníku výhybky č. 97XN) v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 97XN, 98XN, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 B z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 B, C, U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
505 | Z-53003 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 13. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 111d | 10.01.2027 | 08:15 | 30.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, E. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. ne 10 to 4. ne 31
505 | Z-53003 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 15. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 111d | 10.01.2027 | 08:15 | 30.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, E. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. ne 10 to 4. ne 31
505 | Z-53003 F | Hradec Králové hlavní nádraží: 19c bez TV, zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 15 po hroty výhybky č. 3. Hradec Králové hlavní nádraží: 13.,13s,15.,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 10.01.2027 | 08:15 | 10.01.2027 | 18:15 | 1. ne 10: 10 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, D, E. | Rozdělení TV systému č. 15 na (sys. TV 15. 1.; sys. TV 15. 2.). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53003 G | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, záhl. a zhl. směr Odb. Plačice, včetně části kolejí č. 1, 2, 4a, 6, 8a od návěstidla PL po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8 a námezníky výhybek č. 11, 15 a hroty výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, včetně části kolejí č. 10a, 12a, od návěstidla OL po návěstidla S10a, S12a, Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,10a,10c,10d,12a,13.,13s,14a,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X |  |  | X | N | 8h | 11.01.2027 | 20:15 | 12.01.2027 | 03:50 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, R, S, T, O. ZP směr Plačice a Pohřebačka. | Rozdělení TV systému č. 13 na (sys. TV 13.1.; sys. TV 13.0.). | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. po 11 to 2. út 12
505 | Z-53003 H | Hradec Králové hlavní nádraží: 29. bez TV, 19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 08.01.2027 | 08:15 | 08.01.2027 | 16:15 | 1. pá 8: 8 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T. | Demontáž systému TV 29. SK. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53003 I | Hradec Králové hlavní nádraží: 27. bez TV, 19.,21.,27.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 09.01.2027 | 08:15 | 09.01.2027 | 16:15 | 1. so 9: 8 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R. | Demontáž systému TV 27. SK. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53003 J | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla Se17 po námezník výhybky č. 85XA. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední, jehoho část od hrotů výhybky č. 102 a námezníku výhybky 85XA po námezníky výhybek č. 70 a 72. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 08.01.2027 | 08:15 | 08.01.2027 | 12:15 | 1. pá 8: 4 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, H. | Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53003 J | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla Se17 po námezník výhybky č. 85XA. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední, jehoho část od hrotů výhybky č. 102 a námezníku výhybky 85XA po námezníky výhybek č. 70 a 72. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 09.01.2027 | 08:15 | 09.01.2027 | 12:15 | 1. so 9: 4 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, I. | Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53003 K | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníků výhybek č. 42, 45 po hroty výhybky č. 8. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.01.2027 | 12:15 | 08.01.2027 | 16:15 | 1. pá 8: 4 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, H. | Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53003 K | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníků výhybek č. 42, 45 po hroty výhybky č. 8. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 09.01.2027 | 12:15 | 09.01.2027 | 16:15 | 1. so 9: 4 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, I. | Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Z-53003 L | Hradec Králové hlavní nádraží: 19.,21. bez TV, 19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 13.01.2027 | 08:15 | 13.01.2027 | 16:15 | 2. st 13: 8 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, P, R, S, T, O. | Montáž pevných bodů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53003 M | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, záhl. a zhl. směr Odb. Plačice, včetně části kolejí č. 1, 2, 4a, 6, 8a od návěstidla PL po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8 a námezníky výhybek č. 11, 15 a hroty výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, včetně části kolejí č. 10a, 12a, od návěstidla OL po návěstidla S10a, S12a, Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,10a,10c,10d,12a,13.,13s,14a,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X |  |  | X | N | 8h | 19.01.2027 | 20:15 | 20.01.2027 | 03:50 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, P, R, S, T, O. ZP směr Plačice a Pohřebačka. | Stavba TP, stavba krakorců, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 3. út 19 to 3. st 20
505 | Z-53003 N | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla VS a hrotů výhybky č. 102 po námezníky výhybek č. 84XB, 77 a hrot výhybky č. 77. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 2s,6s,13s,52. bez TV, záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla PS po hroty výhybky č. 92. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od návěstidla HS po námezníky výhybek 98b, 100XB. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,10a,10c,10d,12a,13.,13s,14a,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X |  |  | X | N | 6x8h | 20.01.2027 | 20:15 | 26.01.2027 | 03:50 | 3. st 20: (; 3. čt 21: )(; 3. pá 22: )(; 3. so 23: )(; 3. ne 24: )(; 4. po 25: )(; 4. út 26: ) | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, P, R, S, T, O. ZP směr Všestary, Předměřice a Slezské Předměstí. | Stavba TP, stavba krakorců, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | Z-53003 O | Hradec Králové hlavní nádraží: 15. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 110d | 10.01.2027 | 18:15 | 29.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, D, E. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. ne 10 to 4. ne 31
505 | Z-53003 P | Hradec Králové hlavní nádraží: 13. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 109d | 12.01.2027 | 03:50 | 30.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, R, S, T, O. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. út 12 to 4. ne 31
505 | Z-53003 R | Hradec Králové hlavní nádraží: 29. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 338d | 08.01.2027 | 16:15 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T. | Modernizace | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. pá 8 to 4. ne 31
505 | Z-53003 S | Hradec Králové hlavní nádraží: 27. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 337d | 09.01.2027 | 16:15 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. so 9 to 4. ne 31
505 | Z-53003 T | Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově 31., DKV odstavná staniční kolej, od stožáru č. 25c po stožár 49a v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 F z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
505 | Z-53003 U | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. Hradec Králové hlavní nádraží: 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46 Hradec Králové hlavní nádraží: 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G Hradec Králové hlavní nádraží: 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 Hradec Králové hlavní nádraží: 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A) Hradec Králové hlavní nádraží: 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A |  | S |  |  |  |  | Ne | 139d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 C z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C,T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 | Z-53012 A | Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Broumov: celá bez TV, Meziměstí: kolej č. 1Bza v dopravně Meziměstí | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 11.01.2027 | 08:20 | 15.01.2027 | 16:20 | 2. po 11: 8; 2. út 12: 8; 2. st 13: 8; 2. čt 14: 8; 2. pá 15: 8 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O | [12 empty] | N
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 | Z-53013 A | Ostroměř - Smidary: traťová bez TV, Ostroměř: záhl. TK směr Smidary. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 18.01.2027 | 08:20 | 19.01.2027 | 15:20 | 3. po 18: 7; 3. út 19: 7 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 | Z-53014 A | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, Hněvčeves: záhl. směr Hořice v Podkrkonoší. Hořice v Podkrkonoší: záhl. směr Hněvčeves, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 20.01.2027 | 08:00 | 21.01.2027 | 15:00 | 3. st 20: 7; 3. čt 21: 7 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 | Z-63025 A | Říčany - Praha-Uhříněves: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 4h | 12.01.2027 | 21:20 | 13.01.2027 | 01:00 | [32 empty] | broušení kolejnic v km 166,664 – 167,032 | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 2. út 12 to 2. st 13
519 | Z-63025 B | Praha-Uhříněves - Říčany: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 13.01.2027 | 01:00 | 13.01.2027 | 04:35 | 2. st 13: 4 |  | broušení kolejnic v km 166,664 – 167,032 | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
519 | Z-63024 I | Říčany: záhl. 1. traťové koleje Říčany - Strančice. Říčany - Strančice: 1. bez TV, Strančice: záhl. 1. traťové koleje Říčany - Strančice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x6h | 04.01.2027 | 09:30 | 08.01.2027 | 15:30 | 1. po 4: 6; 1. út 5: 6; 1. st 6: 6; 1. čt 7: 6; 1. pá 8: 6 | V souběhu s etapou J. | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 | Z-63024 J | Říčany - Strančice: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x6h | 04.01.2027 | 09:30 | 08.01.2027 | 15:30 | 1. po 4: 6; 1. út 5: 6; 1. st 6: 6; 1. čt 7: 6; 1. pá 8: 6 | V souběhu s etapou I. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
519 | Z-63024 K | Strančice: záhl. 2. traťové koleje Strančice - Říčany. Strančice - Říčany: 2. bez TV, Říčany: záhl. 2. traťové koleje Strančice - Říčany. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x6h | 11.01.2027 | 09:35 | 15.01.2027 | 15:30 | 2. po 11: 6; 2. út 12: 6; 2. st 13: 6; 2. čt 14: 6; 2. pá 15: 6 | V souběhu s etapou L. | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 | Z-63024 L | Strančice - Říčany: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x6h | 11.01.2027 | 09:35 | 15.01.2027 | 15:30 | 2. po 11: 6; 2. út 12: 6; 2. st 13: 6; 2. čt 14: 6; 2. pá 15: 6 | V souběhu s etapou K. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
519 | Z-63024 V | Čerčany: záhl. 1. traťové koleje Čerčany - Benešov u Prahy. Čerčany - Benešov u Prahy: 1. bez TV, Benešov u Prahy: záhl. 1. traťové koleje Čerčany - Benešov u Prahy. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4x6h | 25.01.2027 | 09:10 | 28.01.2027 | 14:55 | 4. po 25: 6; 4. út 26: 6; 4. st 27: 6; 4. čt 28: 6 | V souběhu s etapou W. | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 | Z-63024 W | Čerčany - Benešov u Prahy: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x6h | 25.01.2027 | 09:10 | 28.01.2027 | 14:55 | 4. po 25: 6; 4. út 26: 6; 4. st 27: 6; 4. čt 28: 6 | V souběhu s etapou V. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 | Z-63004 A | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). Odb Tunel: záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2). |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.01.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B+C+D+E. | stavba mostu 6,128/11,748 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
521 | Z-63004 B | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel |  | T |  | N |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A+C+D+E. | stavba mostu 6,128/11,748 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
521 | Z-63004 C | Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 04:20 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+D+E. | NP 2 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
521 | Z-63004 D | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | T |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 04:20 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+C+E. | NP 4 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
521 | Z-63004 E | Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+C+D. | NP 1 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 | Z-63008 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 | Z-63013 A | Čelákovice - Odb Káraný: 1. + TV, Odb Káraný: záhl. a zhl. směr Čelákovice, část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami 1 a 4 . Odb Káraný: 1. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 19.01.2027 | 09:00 | 19.01.2027 | 16:00 | 3. út 19: 7 |  | Odstranění vegetace, svoz výzisku, odstranění defektoskopických vad, svařování, výměna a dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 | Z-63013 B | Odb Káraný: záhl. a zhl. směr Lysá nad Labem, část od izolovaného styku mezi výhybkami 1 a 4 po návěstidlo 1L. Odb Káraný: 1. jen TV, Odb Káraný - Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 20.01.2027 | 09:00 | 20.01.2027 | 16:00 | 3. st 20: 7 |  | Odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 | Z-63013 D | Odb Káraný - Čelákovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 21.01.2027 | 09:00 | 21.01.2027 | 16:00 | 3. čt 21: 7 |  | Odstranění invazivních dřevin, svoz výzisku. Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 | Z-63013 C | Lysá nad Labem - Odb Káraný: 2. + TV, Odb Káraný: 2. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 21.01.2027 | 09:00 | 21.01.2027 | 11:00 | 3. čt 21: 2 | V souběhu s etapou D - jednokolejně Lysá - Čelákovice. | Odstranění invazivních dřevin, svoz výzisku. Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 | Z-63013 E | Lysá nad Labem - Odb Káraný: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 22.01.2027 | 09:00 | 22.01.2027 | 16:00 | 3. pá 22: 7 |  | Odstranění invazivních dřevin, svoz výzisku. Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 | Z-63003 A | Praha-Smíchov: 1.,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. + TV, Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Odb. Závodiště po náv. Se40 a po počítací bod SPB 96 (mezi výh. č. 38 a 42). Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Praha-Vyšehrad po počítací bod SPB 16 (mezi výh. č. 5 a 7) a náv. Se6. Praha-Smíchov: 1A + TV, stará - v původní liché skupině kolejí |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B+C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
525 | Z-63003 B | Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov: 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 8 a 14 |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+C. | mosty platforma | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
525 | Z-63003 C | Praha-Smíchov: 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 Praha-Smíchov: 10a + TV, Praha-Smíchov: 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a . |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+B. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 | Z-63002 A | Praha Masarykovo nádraží: 3. + TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Hrabovka od hrotů výh. č. 26 po počítací bod MPB 32 (mezi výh. č. 15 a 26). |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B+E. | modernizace do 11.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
526 | Z-63002 B | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5.,6.,7. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 23a, od hrotů výh. č. 32, od námezníku výh. č. 19 a od hrotů výh. č. 31 po náv. Sc702. Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. bez TV, kolejově od náv. Sc702 po náv. Se701 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+E. | modernizace do 10.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
526 | Z-63002 C | Praha Masarykovo nádraží: 8. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou M. | modermizace do 31.08.2026 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
526 | Z-63002 D | Praha Masarykovo nádraží: 9a bez TV, kolejově od konce kusé koleje po náv. Se12 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 18:00 | [32 empty] | modernizace do 10.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
526 | Z-63002 E | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5.,6.,7. jen TV, napěťově od ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí 4, 5, 6 a 7 v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+B. | modernizace do 10.12.2026 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
526 | Z-63002 M | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
526 | Z-63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, kolejově 309. kolej od km 409,641 po konec kusé koleje Praha Masarykovo nádraží: 311.,313.,315 bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. Praha Masarykovo nádraží: 309.,311.,313.,315 jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 | Z-73016 A | Prackovice nad Labem: záhl. směr Lovosice - část mezi návěstidly Se1 a 1L. Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, Lovosice: záhl. směr Prackovice nad Labem - část mezi návěstidly 1S a Se16. |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 04.01.2027 | 08:30 | 04.01.2027 | 15:00 | 1. po 4: 7 |  | výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy | 11 | 8 | O
527 | Z-73016 B | Lovosice: záhl. směr Prackovice nad Labem - část mezi návěstidly Se17 a 2S. Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, Prackovice nad Labem: záhl. směr Lovosice - část mezi návěstidly 2L a Se2. |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 05.01.2027 | 08:30 | 05.01.2027 | 15:00 | 1. út 5: 7 |  | výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy | 11 | 8 | O
527 | Z-73016 C | UNL hlavní nádraží jih: záhl. směr Prackovice nad Labem - část mezi návěstidly Se101 a 1L. UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, Prackovice nad Labem: záhl. směr Ústí nad Labem jih - část mezi návěstidly 1S a Se4. |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 06.01.2027 | 08:30 | 06.01.2027 | 15:00 | 1. st 6: 7 |  | výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy | 11 | 8 | O
527 | Z-73016 D | Prackovice nad Labem: záhl. směr Ústí nad Labem jih - část mezi návěstidly Se3 a 2S. Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, UNL hlavní nádraží jih: záhl. směr Prackovice nad Labem - část mezi návěstidly 2L a Se102. |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 07.01.2027 | 08:30 | 07.01.2027 | 15:00 | 1. čt 7: 7 |  | výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy | 11 | 8 | O
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 | Z-73011 L1 | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 144d | 08.01.2027 | 07:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [32 empty] | odstavování mechanizace stavby | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1. pá 8 to 4. ne 31
533 | Z-73011 J2 | Chomutov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 56 Chomutov: 2. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 422 Chomutov stavědlo 2: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po námezník výhybky č. 56. | X | S |  |  |  | X | N | 2x5h | 08.01.2027 | 22:30 | 10.01.2027 | 03:50 | 1. pá 8: (; 1. so 9: )(; 1. ne 10: ) |  | demontáž ZOK, práce na TV + ZV | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | Z-73011 M1 | Chomutov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 63 Chomutov: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 Chomutov: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 66 Chomutov: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 52 Chomutov: 4b bez TV, Chomutov: 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 57 Chomutov stavědlo 2: záhl. a zhl. směr Dubina / Droužkovice, jeho část od izolovaného styku u námezníku výhybky č. 69 a 71 po námezník výhybky č. 57, 61, 63, 65a. Chomutov: 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 Chomutov: 3.,4.,4a,4b,4c,5. jen TV, Chomutov stavědlo 2: napěťově záhlaví a zhlaví směr Droužkovice od konce TV po ÚD 22, 23, 25 v dopravně Chomutov Chomutov seřaďovací nádraží: celá jen TV, | X | S |  | N |  | X | N | 2x5h | 08.01.2027 | 22:30 | 10.01.2027 | 03:50 | 1. pá 8: (; 1. so 9: )(; 1. ne 10: ) |  | demontáž ZOK, práce na TV + ZV | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | Z-73011 A1 | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před hroty výhybky č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 A1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 120 | Z | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
533 | Z-73011 D1 | Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 107d | 13.12.2026 | 00:00 | 29.03.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 M1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
533 | Z-73011 H1 | Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x6h | 08.01.2027 | 21:35 | 29.01.2027 | 03:50 | 1. pá 8: (; 1. so 9: )(; 1. ne 10: ); 4. po 25: (; 4. út 26: )(; 4. st 27: )(; 4. čt 28: )(; 4. pá 29: ) |  | manipulace s materiálem, přípravné zemní práce | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | Z-73011 B1 | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Kadaň-Prunéřov: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS Kadaň-Prunéřov: 6b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19XS, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 B1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
533 | Z-73011 C1 | Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: podchod. |  | S |  |  |  |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 C1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 | Z-73013 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 08:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | ukončení technické způsobilosti mostu v km 26,000 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 | Z-73008 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 A | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | Z-73008 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 B | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | Z-73008 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 C | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | Z-73008 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 D | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | Z-73009 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73006 B | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | Z-73009 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73006 A | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 | Z-53015 A | Městec Králové - Odb Obora: traťová bez TV, Městec Králové: záhl. směr Odb. Obora. | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x7h | 25.01.2027 | 08:00 | 27.01.2027 | 15:00 | 4. po 25: 7; 4. út 26: 7; 4. st 27: 7 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 | Z-63019 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město: traťová bez TV, Mladá Boleslav hl.n. kolej č. 5c: 5c bez TV, část od návěstidla S5c po návěstidlo L5c Mladá Boleslav hlavní nádraží: záhl. směr Mladá Boleslav město, od návěstidla L5c po návěstidlo MS. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 24.01.2027 | 08:15 | 24.01.2027 | 17:45 | 3. ne 24: 10 |  | Odstranění vegetace, kácení stromů, svoz výzisku. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 | Z-73017 A | Dolní Žleb: záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část mezi návěstidly Se2 a 1L. Dolní Žleb - Děčín-Prostřední Žleb: 1. + TV, Děčín-Prostřední Žleb: záhl. směr Dolní Žleb - část mezi návěstidly 1S a Se16. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x7h | 11.01.2027 | 07:00 | 15.01.2027 | 14:00 | 2. po 11: 7; 2. út 12: 7; 2. st 13: 7; 2. čt 14: 7; 2. pá 15: 7 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O
544 | Z-73017 B | Děčín-Prostřední Žleb: záhl. směr Dolní Žleb - část mezi návěstidly Se17 a 2S. Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb: 2. + TV, Dolní Žleb: záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část mezi návěstidly 2L a Se1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x7h | 18.01.2027 | 07:00 | 22.01.2027 | 14:00 | 3. po 18: 7; 3. út 19: 7; 3. st 20: 7; 3. čt 21: 7; 3. pá 22: 7 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 | Z-93005 A | Jindřichův Hradec: 101. jen TV, v části od děliče TV č. 7 směrem ke koleji 1a Jindřichův Hradec: 1a jen TV, Jindřichův Hradec - Jarošov nad Nežárkou: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou - Výh Kamenný Malíkov: traťová + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov - Popelín: traťová + TV, Popelín: celá + TV, Popelín - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 26.01.2027 | 07:30 | 28.01.2027 | 14:20 | 4. út 26: 7; 4. st 27: 7; 4. čt 28: 7 | V souběhu s ROV 33015 et. A Počátky- Žirovnice - Horní Cerekev v čase 7:00-15:00 hod (OŘ Brno). Zahájení po průjezdu vlaku R 653; R 658 již projíždí. | Odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty. | 10 | 3 | O | [12 empty] | S
701 | Z-33015 A | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 26.01.2027 | 07:45 | 28.01.2027 | 14:20 | 4. út 26: 7; 4. st 27: 7; 4. čt 28: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 | Z-33015 F | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x8h | 19.01.2027 | 07:10 | 21.01.2027 | 14:55 | 3. út 19: 8; 3. st 20: 8; 3. čt 21: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 | Z-33015 G | Rantířov: celá + TV, včetně obcházecího vedení Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 19.01.2027 | 07:10 | 21.01.2027 | 14:55 | 3. út 19: 8; 3. st 20: 8; 3. čt 21: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
701 | Z-33019 A | Jihlava - Dobronín: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 2d | 09.01.2027 | 07:30 | 10.01.2027 | 15:55 | [32 empty] | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O | [12 empty] | Z | bar: 1. so 9 to 1. ne 10
701 | Z-33019 B | Dobronín: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Dobronín - Šlapanov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 09.01.2027 | 07:30 | 10.01.2027 | 15:55 | [32 empty] | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O | [12 empty] | Z | bar: 1. so 9 to 1. ne 10
701 | Z-33019 C | Šlapanov: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 09.01.2027 | 07:30 | 10.01.2027 | 15:55 | [32 empty] | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O | [12 empty] | Z | bar: 1. so 9 to 1. ne 10
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 | 93007 A | Tábor odb. výh.č.35 - Balkova Lhota: traťová bez TV, Balkova Lhota: celá bez TV, Balkova Lhota - Božejovice: traťová bez TV, Božejovice: celá bez TV, Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 12.01.2027 | 07:40 | 14.01.2027 | 14:00 | 2. út 12: 6; 2. st 13: 6; 2. čt 14: 6 |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 | Z-93008 A | Rybník - Omlenice: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 18.01.2027 | 09:30 | 18.01.2027 | 15:30 | 3. po 18: 6 |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
706 | Z-93008 B | Holkov - Kamenný Újezd u Č. Budějovic: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 19.01.2027 | 09:30 | 19.01.2027 | 15:30 | 3. út 19: 6 |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
706 | Z-93008 C | Kamenný Újezd u Č. Budějovic - Včelná: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 20.01.2027 | 09:25 | 20.01.2027 | 15:30 | 3. st 20: 6 |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
706 | Z-93008 D | Včelná - České Budějovice-Rožnov: traťová + TV, České Budějovice: 501. jen TV, v části k ÚO 401A | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 21.01.2027 | 09:20 | 21.01.2027 | 15:30 | 3. čt 21: 6 |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
706 | Z-93008 E | České Budějovice: záhl. a zhl. směr Včelná a směr Boršov nad Vltavou. České Budějovice: 501.,95.,95a + TV, napěťově v části od ÚO 401A k ÚO 401 České Budějovice: zhl. mezi kolejemi číslo 501, 95, 95a. | X | S |  |  |  | X | D | 6h | 21.01.2027 | 09:20 | 21.01.2027 | 15:30 | 3. čt 21: 6 |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 | Z-93013 A | Boršov nad Vltavou - České Budějovice-Rožnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 21.01.2027 | 09:20 | 21.01.2027 | 15:30 | 3. čt 21: 6 |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 | Z-93012 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 200d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.06.2027 | 18:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa. Výluka navazuje na ROV č. 93005 A. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
712 | Z-93006 B | Nýřany: 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 37d | 13.12.2026 | 00:00 | 18.01.2027 | 08:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93027 B. | snesení části 3. SK v úseku od návěstidla Se2 a km 123,125 v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 53. pá 1 to 3. po 18
712 | Z-93006 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 37d | 13.12.2026 | 00:00 | 18.01.2027 | 08:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93027 C. | postradatelnost SK (obecně zařízení), uvolnění místa pro technologické objekty, přípravné práce, dmt určených částí nástupišť | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 53. pá 1 to 3. po 18
712 | Z-93006 A | Nýřany: 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123 |  | S |  |  |  |  | Ne | 37d | 13.12.2026 | 00:00 | 18.01.2027 | 08:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m. Výluka navazuje na ROV č. 93085 C. | realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu a nástupišti, ostatní přípravné práce | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 53. pá 1 to 3. po 18
712 | Z-93021 A | Holýšov: 2a bez TV, část od km 141,421 do km 141,455 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93134 A. | havarijní stav rampy | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 07.01.2027 | 23:20 | 08.01.2027 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 7 to 1. pá 8
713 | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 19.01.2027 | 23:20 | 20.01.2027 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 3. út 19 to 3. st 20
713 | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 20.01.2027 | 23:20 | 21.01.2027 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 3. st 20 to 3. čt 21
713 | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 21.01.2027 | 23:20 | 22.01.2027 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 3. čt 21 to 3. pá 22
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 | 93010 A | Trpísty: 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93090 A. | havarijní stav 2.staniční koleje | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 | Z-93009 A | Plzeň seřaďovací nádraží: 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 Plzeň seřaďovací nádraží: 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93123 A. | havarijní stav 419. a 423. staniční koleje | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
719 | Z-95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.01.2027 | 07:00 | 04.01.2027 | 13:00 | 1. po 4: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 | 73002 A | Cheb - Cheb st.hr.: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800, dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 139d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.04.2027 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73128 F | stavba tunelového mostu v km 150,458 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31