## Slide 1
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice (etap realizacji)
Malenovice 24-26.04.2024

## Slide 2
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku
Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice (etap realizacji)

## Slide 3: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice (etap realizacji)
W ramach inwestycji prowadzone będą prace w zakresie:
Podniesienia prędkości pociągów pasażerskich
Przebudowy układów torowych:
  Tory szlakowe i główne zasadnicze - 241,4km
  Tory stacyjne - 63,5km
Przebudowy sieci trakcyjnej:
Tory szlakowe i główne zasadnicze – 365,9km
Przebudowy obiektów inżynieryjnych:
Kolejowych - 95
Drogowych - 7
Przejścia podziemne - 18
Przebudowy peronów:
  Jednokrawędziowe - 37
  Wyspowe - 18
Przebudowy przejazdów w poziomie szyn
  Likwidacja - 23
  Modernizacja - 14
Budowy ekranów akustycznych – 13,4 km
Modernizacji stacji - 9:
Będzin
Sosnowiec
Katowice Zawodzie
Katowice
Katowice Ligota
  Pszczyna
  Czechowice-Dziedzice
  Chybie
  Zebrzydowice
Modernizacji przystanków - 11:
  Katowice Szopienice Płd.
  Katowice Brynów
  Tychy Żwaków
  Kobiór
  Piasek
  Goczałkowice
  Goczałkowice Zdrój
  Zabrzeg
  Zabrzeg Czarnolesie
  Pruchna
  Drogomyśl
Budowy nowych przystanków - 6:
  Sosnowiec Środula
  Katowice Morawa
  Katowice Uniwersytet
  Katowice Akademia
  Katowice Brynów (zmiana lokalizacji)
  Katowice Kokociniec

## Slide 4: Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice (etap realizacji)
Cele Projektu
Głównym celem Projektu jest poprawa jakości połączenia kolejowego na linii E65 na odcinku Będzin – Katowice – Katowice Piotrowice w celu spełnienia podstawowych wymagań sieci TEN-T, a tym samym podniesienie jego atrakcyjności i konkurencyjności w stosunku do innych środków transportu.
Zostanie to zrealizowane poprzez modernizację ponad 56 km linii kolejowych na odcinku Będzin – Katowice – Katowice Piotrowice wraz z budową/przebudową obiektów inżynieryjnych, budową/modernizacją stacji/przystanków osobowych, likwidacją przejazdów kolejowych itp.
Projekt jest ważną częścią Globalnego Projektu obejmującego odcinek Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice (granica państwa).
Cel główny Projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:
skrócenie czasu przejazdu;
poprawa przepustowości;
przystosowanie stacji do obsługi pociągów towarowych o długości 750 m;
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
Cele szczegółowe Projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące cele operacyjne:
zwiększenie maksymalnej prędkości pociągów towarowych do V= 120 km/h i pasażerskich do V=160 km/h;
zwiększenie dopuszczalnego nacisku do 221 kN/oś;
likwidacja „wąskich gardeł”;
modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym oraz budowa Centrum Sterowania Ruchem;
modernizacja sieci trakcyjnej i zasilania sieci trakcyjnej.

## Slide 5
Kontrakt | Data zawarcia umowy | Wykonawca | Wartość kontraktu w PLN Netto
LOT A1 „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | 06.10.2023 r. | ZUE S.A. | 785 137 398,37
LOT A „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice” | 05.04.2024 r. | Torpol /Intop Warszawa | 3 402 276 422,76
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I Linia E 65 na odcinku Katowice Piotrowice - Tychy - prace projektowe | Planowane podpisanie umowy IV KW 2024 | Weryfikacja ofert | 44 860 000,000* (szacunkowa wartość)
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku
Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice (etap realizacji)

## Slide 6
Kontrakt | Data zawarcia umowy | Wykonawca Robót | Wartość kontraktu w PLN Netto
LOT B „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy - Most Wisła” | 13.10.2023 r. | Budimex S.A. | 909 518 070,29
LOT C Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C odcinek Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg” | 10.10.2019 r. | Budimex S.A. | 1 430 046 384,00
LOT D „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice (granica państwa)” | 05.04.2024 r. | Trakcja/PPMT/Alstom | 1 670 062 626,67
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku
Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice (etap realizacji)

## Slide 7
LOT A1
„Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”
Status:
W 2022 roku PKP PLK S.A. ogłosiła postępowania przetargowe na:
wykonanie robót budowlanych na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Południowe
Podpisanie umowy - 6.10.2023 r.
Termin realizacji – 44 m-ce.
Wykonawca – ZUE S.A.
pełnienie nadzoru Inżyniera na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Południowe
Podpisanie umowy – 11.10.2023 r. Wykonawca – TPF sp. z o. o.

## Slide 8
LOT A1
„Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”
Zakres do realizacji :
budowa nowych przystanków osobowych: Sosnowiec Środula; Katowice Morawa; Katowice Uniwersytet; Katowice Akademia; Katowice Brynów (ASP); Katowice Kokociniec
modernizacja 2 stacji kolejowych (Będzin Główny; Sosnowiec; Katowice Zawodzie; Katowice; Katowice Ligota)
dobudowa nowych linii kolejowych nr 659 Będzin – Katowice; wydłużenie linii kolejowych 656 Katowice – podg Brynów z jednotorowej na dwutorową do Tychów;
linii kolejowej 660 z Sosnowca do podg. Katowice Szopienic Płd.;
Demontaż przęsła wiadukt W7 km 0719 LK654 i LK657
Realizacja robót

## Slide 9
LOT A1
„Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”
Nowy przystanek osobowy Sosnowiec Środula

## Slide 10
LOT A1
„Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”
Budowa przejścia podziemnego P1 w km 307,072
Roboty budowlane – Stacja Będzin

## Slide 11: LOT A1 „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice”
Baza SPR – Stacja Sosnowiec Główny
Budowa Peronu – Sosnowiec Środula

## Slide 12
LOT A
„Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice
Status:
Wartość całkowita projektu (wg GA):
888 352 976 EUR – 4 212 199 981,03 PLN
W 2022 roku PKP PLK S.A. ogłosiła postępowania przetargowe na:
wykonanie robót budowlanych na odcinku Katowice Szopienice Południowe – Katowice - Katowice Piotrowice
Podpisanie umowy - 05.04.2024 r.
Termin realizacji – 48 m-cy.
Wykonawca – Torpol /Intop

## Slide 13
LOT A
„Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice
Stacja Katowice ul. Wojewódzka
(stan po realizacji - wizualizacja)
Stacja Katowice ul. Wojewódzka
(stan przed realizacją)
Zakres do realizacji :
budowa/modernizacja 56,8 km linii kolejowych;
budowa 9 mostów kolejowych;
budowa 4 skrzyżowań wielopoziomowych;
budowa 29 wiaduktów kolejowych;
budowa 8 przejść podziemnych dla pieszych;
modernizacja 5 przejść podziemnych dla pieszych;
modernizacja 2 kładek dla pieszych;
budowa 5 przystanków osobowych (Sosnowiec Środula, Katowice Morawa, Katowice
Uniwersytet, Katowice Akademia, Katowice Kokociniec);
modernizacja 5 stacji (Będzin; Sosnowiec Główny, Katowice Zawodzie, Katowice, Katowice
Ligota);
modernizacja 2 przystanków osobowych (Katowice Szopienice Płd., Katowice Brynów).
modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym poprzez budowę Lokalnych Centrów Sterowania w Katowicach.
Stan aktualny i planowany

## Slide 14: LOT A „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. – Katowice – Katowice Piotrowice
Wizualizacja przystanków stan istniejący - Katowice Kokociniec
Nowy przystanek osobowy Katowice Kokociniec

## Slide 15
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I Linia E 65 na odcinku Katowice Piotrowice - Tychy - prace projektowe race na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I Linia E 65 na odcinku Katowice Piotrowice - Tychy - prace projektowe
Status:
data wszczęcie postępowania to 31.01.2024 r.
data ogłoszenia postępowania przetargowego na prace projektowe: 01.02.2024 r;
planowany termin podpisanie Umowy na projektowanie: październik 2024 r.
planowany termin zakończenia prac projektowych/pozyskanie PnB: marzec 2027 r.

## Slide 16
Zakres projektu
Kompleksowa modernizacja linii.
  Budowa dwóch torów na odcinku K-ce Ligota Tychy oraz jednego toru na odcinku Mąkołowiec – Tychy.
  Budowa 4 nowych przystanków
  Podwyższenie prędkości (do 160 km/h na wybranych odcinkach).
Zakładane efekty :
Znaczące skrócenie czasu przejazdu pociągów dalekobieżnych. Separacja ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego
Wzrost liczby uruchamianych pociągów – poprawa częstotliwości i punktualności połączeń.
Oszczędności czasu w minutach dla pasażerów w ruchu regionalnym 5,03 min
dla ruchu międzyregionalnego 5,5 min; dla ruchu międzyaglomeracyjnego 5,5 min.
Prognozy ruchowe były wykonywane na etapie opracowywania SW i RSW w 2023r. Prognozy ruchowe (motywacje) mają wzrosnąć dla ruchu międzyregionalnego o 9,26%, a ruch regionalny o 59%.
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I Linia E 65 na odcinku Katowice Piotrowice - Tychy - prace projektowe race na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I Linia E 65 na odcinku Katowice Piotrowice - Tychy - prace projektowe

## Slide 17
LOT B
„Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy - Most Wisła”
Status:
Wartość całkowita projektu (wg GA):
214 165 082,00 EUR – 1 015 481 659,55 PLN
W 2022 roku PKP PLK S.A. ogłosiła postępowania przetargowe na:
wykonanie robót budowlanych na odcinku: Tychy –
Most Wisła
Podpisanie umowy - 13.10.2023 r.
Termin realizacji – 42 m-ce.
Wykonawca – Budimex S.A.
pełnienie nadzoru Inżyniera na odcinku: Tychy –
Most Wisła
Podpisanie umowy – 20.10.2023 r
Wykonawca – TPF sp. z o. o.

## Slide 18
LOT B
„Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy- Most Wisła”
Zakres realizacji:
budowa/modernizacja 21,500 (24,885) km linii kolejowych; budowa 49 obiektów inżynieryjnych w tym 2 wiadukty kolejowe; budowa 6 mostów kolejowych; budowa skrzyżowania wielopoziomowo; przebudowa 6 przejazdów kolejowych;
modernizacja 4 przystanków osobowych (Tychy Żwaków, Kobiór, Piasek, Goczałkowice); modernizacja stacji Pszczyna;
modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym poprzez budowę Miejscowego Centrum Sterowania w Tychach
Realizacja robót
Obiekt inżynieryjny WK-1 LK 139 w km 31,888
Przed robotami z września 2023 r.
W trakcie robót z marca 2024 r.

## Slide 19
LOT B
„Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy - Most Wisła”
Fragment nowego śladu lk 139 za stacją Pszczyna, szlak Pszczyna – Czechowice Dziedzice (dawny podg. Most Wisła)
Wrzesień 2023 r.
Marzec 2024 r.

## Slide 20: LOT B „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy - Most Wisła”
Szlak Pszczyna – Czechowice Dziedzice (dawny podg. Most Wisła)
Wrzesień 2023 r.
Kwiecień 2024 r.

## Slide 21: LOT B „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Tychy - Most Wisła”
Przystanek osobowy Piasek
Wrzesień 2023 r.
Kwiecień 2024 r.

## Slide 22
LOT C
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C odcinek Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg”
Status:
Całkowita Wartość projektu (wg GA):
111 709 099 EUR – 483 812 107 PLN
wykonanie robót budowlanych na odcinku: Linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C
Podpisanie umowy - 10.10.2019 r.
Wykonawca – Budimex S.A.
pełnienie nadzoru Inżyniera na odcinku: Linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C
Podpisanie umowy – 17.06.2020 r
Wykonawca – Multiconsut .
Ukończenie Robót na odcinku: Linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C
Końcowe odbiory techniczne:
29.12.2023

## Slide 23
Zakres realizacji:
Wymiana około 47 km torów i 56 km sieci trakcyjnej oraz 119 rozjazdów,
Przebudowa 23 obiektów inżynieryjnych, w tym 8 wiaduktów, 4 mosty i 4 przejścia podziemne,
Modernizacja 3 przejazdów kolejowo-drogowych,
Budowa Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Czechowice–Dziedzice, które będzie wyposażone w komputerowe urządzenia,
Modernizacja peronów w stacji Czechowice-Dziedzice oraz na przystankach Goczałkowice Zdrój i Zabrzeg.
Stacja Czechowice Dziedzice
LOT C
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C odcinek Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg”

## Slide 24
Most Wisła MK3 na linii kolejowej nr 139
Linie kolejowe nr 93 i 139 w Czechowicach-Dziedzicach
LOT C
Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C odcinek Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg”

## Slide 25
LOT C Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C odcinek Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg”
Lokalne Centrum Sterowania (LCS) w Czechowicach Dziedzicach

## Slide 26: LOT C Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C odcinek Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg”
Murale w stacji Czechowice-Dziedzice

## Slide 27
LOT D
„Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice (granica państwa)”
Status:
Całkowita Wartość projektu (wg GA):
425 910 769,00 EUR – 1 958 210 432, 18 PLN
Złożony wniosek o dofinansowanie w II naborze konkursu z instrumentu finansowego CEF 2 (Connecting Europe Facility 2021-2027)
wykonanie robót budowlanych na odcinku:
Zabrzeg - Zebrzydowice - granica
Podpisanie umowy - 05.04.2024 r.
Termin realizacji – 44 m-ce.
Wykonawca –Trakcja/PPMT/Alstom
.
pełnienie nadzoru Inżyniera na odcinku:
Zabrzeg - Zebrzydowice – granica
Podpisanie umowy – 05.04.2024 r
Wykonawca – TPF sp. z o. o.

## Slide 28
Zakres rzeczowy do realizacji zakłada:
budowę, przebudowę, rozbudowę (modernizację) i rozbiórki infrastruktury kolejowej i towarzyszącej, w zakresie:
układu torowego wraz z odwodnieniem;
obiektów inżynieryjnych;
budynków małej architektury i peronów;
ekranów akustycznych;
układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
sieci trakcyjnej;
sieci elektroenergetycznych;
SDIP;
przyłączy wod-kan i gaz
budowę/modernizację 84,8 km linii kolejowych, budowę 4 przejść podziemnych dla pieszych;
Modernizację: 15 mostów i wiaduktów kolejowych (w tym jeden o dł. ponad 600m zlokalizowany w nowym śladzie), 2 stacji (Chybie, Zebrzydowice), 3 przystanków osobowych (Zabrzeg Czarnolesie, Pruchna, Drogomyśl), ponad 100 km sieci trakcyjnej
LOT D
„Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice (granica państwa)”

## Slide 29
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ