## Data
Datum a hodina tisku: 12.07.2024 14:33 hod.
Filtry:
Roční plán výluk na rok 2025
|  |  |  | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění | [30 empty] | Poznámka
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Žadatel | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Název stavby Název opravy | ISPROFOND PA
Celá síť
1 |  |  | Celá síť |  |  | PJ | [16 empty] | Vypnuta traťová část ETCS L2. Vlaky vedeny v režimu L0 nebo LNTC. Předpoklad 0:00 - 3:00. | Údržba ETCS L2 | CTD | O15 | O12 |  |  | N | 3h |  |  | 23.-24.3. | bar: 3
2 |  |  | Celá síť |  |  | PJ | [16 empty] | Vypnuta traťová část ETCS L2. Vlaky vedeny v režimu L0 nebo LNTC. Předpoklad 0:00 - 3:00 | Údržba ETCS L2 | CTD | O15 | O12 |  |  | N | 3h |  |  | 22.-23.6. | bar: 6
3 |  |  | Celá síť |  |  | PJ | [16 empty] | Vypnuta traťová část ETCS L2. Vlaky vedeny v režimu L0 nebo LNTC. Předpoklad 0:00 - 3:00 | Údržba ETCS L2 | CTD | O15 | O12 |  |  | N | 3h |  |  | 21.-22.9. | bar: 9
4 |  |  | Celá síť |  |  | PJ | [16 empty] | Vypnuta traťová část ETCS L2. Vlaky vedeny v režimu L0 nebo LNTC. Předpoklad 0:00 - 3:00 | Údržba ETCS L2 | CTD | O15 | O12 |  |  | N | 3h |  |  | 28.-29.12. | bar: 12
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-005144/24 | Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | oprava přejezdové konstrukce v km 295,599 (P8271) | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 07.06. | 11.06. | 7.-11.6. | 6: 5 | Oprava přejezdů v obvodu OŘ Ostrava - ST Ostrava 2025 | 635230077
2 | 301 | V-005433/24 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): zab. zař.: vypnutí PZS v km 295,599 (P8271) a jeho dočasné zrušení. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | oprava přejezdové konstrukce v km 295,599 (P8271) | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 07.06. | 16.06. | 7.-16.6. | 6: 10 | Oprava přejezdů v obvodu OŘ Ostrava - ST Ostrava 2025 | 635230077
3 | 301 | V-005435/24 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): zab. zař.: vypnutí ETCS. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava přejezdové konstrukce v km 295,599 (P8271) | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 07.06. | 16.06. | 7.-16.6. | 6: 10 | Oprava přejezdů v obvodu OŘ Ostrava - ST Ostrava 2025 | 635230077
4 | 301 | V-005146/24 | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | oprava přejezdové konstrukce v km 295,599 (P8271) | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 5d | 12.06. | 16.06. | 12.-16.6. | 6: 5 | Oprava přejezdů v obvodu OŘ Ostrava - ST Ostrava 2025 | 635230077
5 | 301 | V-005153/24 | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Zachován provoz po 1. a 2.TK | Odstranění důlních škod,sanace poddolovaného úseku | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H | § | Ne | 265d | 01.01. | 22.09. | 1.1.-22.9. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 22
6 | 301 | V-005598/24 | Louky nad Olší - Karviná-Doly: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Havarijní stav- Odstranění důlních škod, oprava dilatací, oprava GPK ASP | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H | § | D | 8x10h | 10.03. | 08.10. | 10.-14.3., 6.-8.10. | 3: 5; 10: 3 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ OVA | 635200095
7 | 301 | V-005622/24 | Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 2. + TV, Odb Karviná-Darkov: výh.: 2, Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | Zachován provoz po 1.TK | Havarijní stav- Odstranění důlních škod, oprava dilatací, oprava GPK ASP v úseku1/1 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H | § | D | 36x10h | 25.03. | 18.10. | 25.3.-4.4., 12.-31.5., 14.-18.10. | 3: 7; 4: 4; 5: 20; 10: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ OVA | 635200095
8 | 301 | V-005607/24 | Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1. + TV, Odb Karviná-Darkov: výh.: 1,3, Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | Zachován provoz po 2.TK | Havarijní stav- Odstranění důlních škod, oprava dilatací, oprava GPK ASP v úseku1/1 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H | § | D | 15x10h | 15.03. | 13.10. | 15.-24.3., 9.-13.10. | 3: 10; 10: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ OVA | 635200095
9 | 301 | V-006687/23 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 1,2 + TV, Havířov: celá jen TV, záhl. 1.,2.TK směr Albrechtice u Českého Těšína. | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 180 | 25 | 0 |  | Havířov pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 9x6h | 01.02. | 10.02. | 1.-10.2. | 2: 9 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
10 | 301 | V-019712/21 | Havířov: 2 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 90 |  | Havířov rek. albrechtického zhlaví | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 28.06. | 18.07. | 28.6.-18.7. | 6: 3; 7: 18 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
11 | 301 | V-006733/23 | Havířov: 7b + TV, Havířov: část koleje mezi výhybkami 3 a 14 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Havířov rek. zhlaví, vyjmutí původních výhybek | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 23d | 27.11. | 19.12. | 27.11.-19.12. | 11: 4; 12: 19 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
12 | 301 | V-019711/21 | Havířov: 6-16 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 70 |  | Havířov rek.kolejí, podchodu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 121d | 10.07. | 07.11. | 10.7.-7.11. | 7: 22; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 7 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
13 | 301 | V-006702/23 | Havířov: vlečka PKPCI |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Havířov zřízení provizorního napojení vlečky | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 28d | 28.06. | 25.07. | 28.6.-25.7. | 6: 3; 7: 25 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
14 | 301 | V-006729/23 | Havířov: 4-10 + TV, albrechtické zhlaví SK 2-10 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 30 | 30 | etapizace - po jednotlivých kolejích | Havířov rek. albrechtického zhlaví | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 4x6h | 05.07. | 08.07. | 5.-8.7. | 7: 4 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
15 | 301 | V-019703/21 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2 + TV, Havířov: 102 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 70 | po aktivaci ZZ vysunutí návěstidel a přečíslování TK | Havířov SP 4, rek. koleje a mostů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 131d | 28.06. | 05.11. | 28.6.-5.11. | 6: 3; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 5 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
16 | 301 | V-004923/24 | Havířov: 12 + TV, kolej kusá směr Bartovice, délka 650 m od Albrechtic |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | pokračuje do r. 2026 | Havířov rek. zhlaví | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 54d | 08.11. | 31.12. | 8.11.-31.12. | 11: 23; 12: 31 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
17 | 301 | V-006703/23 | Havířov: 10 + TV, kolej kusá směr Bartovice, délka 650 m od Albrechtic |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | pokračuje do r. 2026 | Havířov rek. zhlaví do 14.3.2026 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 54d | 08.11. | 31.12. | 8.11.-31.12. | 11: 23; 12: 31 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
18 | 301 | V-006704/23 | Havířov: 12.,22. jen TV, 14-20 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 10 | 60 | 20 | 50 | souběh s výlukou SK 16 - 18+TV | Havířov pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 14x6h | 01.02. | 15.02. | 1.-15.2. | 2: 14 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
19 | 301 | V-008758/24 | Havířov: 12.,22. jen TV, 14.,20 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 60 | 20 | 80 | souběh s výlukou SK 16 - 18+TV | Havířov pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 10x6h | 15.02. | 25.02. | 15.-25.2. | 2: 10 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
20 | 301 | V-007764/22 | Havířov: zab. zař.: aktivace ZZ . |  | S |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 60 | 100 | 20 |  | Havířov aktivace ZZ - etapizace | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 06.11. | 26.11. | 6.-26.11. | 11: 21 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
21 | 301 | V-006734/23 | Havířov: 8-22 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Havířov podpěry TV, pažení mostů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 6x8h | 29.06. | 04.07. | 29.6.-4.7. | 6: 2; 7: 4 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
22 | 301 | V-019727/21 | Havířov: 16,18 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Havířov rek. kolejí, podchodu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 130d | 15.02. | 24.06. | 15.2.-24.6. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 24 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
23 | 301 | V-008768/24 | Havířov: zab. zař.: výměna SW . | ZP | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | Havířov výměna SW | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 4 | 27.06. | 28.06. | 27.-28.6. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022 | bar: 6
24 | 301 | V-006675/23 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2 bez TV, Havířov: záhl. 2.TK směr Albrechtice u Českého Těšína. | ZP | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | Havířov zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 14x3h | 03.03. | 17.03. | 3.-17.3. | 3: 14 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
25 | 301 | V-006688/23 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1 bez TV, Havířov: 101 bez TV, | ZP | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | Havířov zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 14x3h | 19.07. | 02.08. | 19.7.-2.8. | 7: 13; 8: 1 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
26 | 301 | V-019713/21 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1 + TV, Havířov: záhl. 1.TK směr Albrechtice u Českého Těšína. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | po aktivaci ZZ vysunutí návěstidel a přečíslování TK | Havířov SP 3, rek. kolejí a mostů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 138d | 10.02. | 27.06. | 10.2.-27.6. | 2: 19; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 27 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
27 | 301 | V-004797/24 | Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice: 1. + TV, Ostrava-Kunčice: 3. jen TV, záhl. ze směru 1TK Ostrava-Vítkovice. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 |  | výměna kolejnic | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 3d | 05.09. | 07.09. | 5.-7.9. | 9: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
28 | 301 | V-004798/24 | Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice: 2. + TV, Ostrava-Kunčice: 5.,7.,9. jen TV, záhl. ze směru 2TK Ostrava-Vítkovice. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 |  | výměna kolejnic | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 3d | 08.09. | 10.09. | 8.-10.9. | 9: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
29 | 301 | V-015496/20 | Štítina - Opava východ: traťová + TV, Opava-Komárov: celá + TV, Opava východ: celá jen TV, | ZP | T+S | [5 empty] | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 284,785 a mostu v km 287,109. | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 03.03. | 23.03. | 3.-23.3. | 3: 21 | Oprava mostních objektů na trati Ostrava Svinov - Opava východ | 635210028
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
1 | 302 | V-004054/23 | Paskov: 2,2a,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 60 | nemožnost křižování ve stanici, přesun akce z roku 2023 (V-006901/22) | oprava SK2 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 09.05. | 29.05. | 9.-29.5. | 5: 21 | Oprava staničních kolejí v žst. Paskov | 635190080
2 | 302 | V-004053/23 | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, Ostravice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 16.04. | 29.04. | 16.-29.4. | 4: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
3 | 302 | V-006378/24 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, Hnojník: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce a prodloužení nástupišť + koleje v ŽST Hnojník; rekonstrukce a prodloužení nástupiště na zastávce Vojkovice-Dobratice, Horní Tošanovice | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29 | Rekonstrukce a prodloužení nástupišť v ŽST Hnojník Rekonstrukce a prodloužení nástupiště v zastávce Horní Tošanovice Rekonstrukce a prodloužení nástupiště v zastávce Dobratice pod Prašivou | 3273214993 3273214993 3273214993
4 | 302 | V-005147/24 | Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 122,496 (P8319) | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 6d | 09.07. | 14.07. | 9.-14.7. | 7: 6 | Oprava přejezdů v obvodu OŘ Ostrava - ST Ostrava 2025 | 635230077
5 | 302 | V-005148/24 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Hnojník: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdů v km 130,975 (P8333) a v km 131,912 (P8336) | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 01.07. | 08.07. | 1.-8.7. | 7: 8 | Oprava přejezdů v obvodu OŘ Ostrava - ST Ostrava 2025 | 635230077
6 | 302 | V-004023/23 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Hnojník: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 131,840 a 131,967; oprava propustku v km 132,907; rekonstrukce a prodloužení nástupiště zastávky Střítěž u Č.T. | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 29d | 01.07. | 29.07. | 1.-29.7. | 7: 29 | Rekonstrukce a prodloužení nástupiště v zastávce Střítež u Českého Těšína Oprava mostních objektů na trati Hnojník – Český Těšín | 3273214993 635230017
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-003045/24 | Kunovice-Loučka: záhl. a zhl. směr Osíčko. Kunovice-Loučka - Osíčko: traťová bez TV, Osíčko: záhl. a zhl. směr Kunovice-Loučka. Kunovice-Loučka: zab. zař.: staniční. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna výhybek č. 1 v žst. Osíčko a č. 8 v žst. Kunovice-Loučka, náhrada KO počítači náprav | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 13d | 13.08. | 25.08. | 13.-25.8. | 8: 13 | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Kunovice-Loučka Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 | 633190073 635230057 635230061
2 | 304 | V-014585/23 | Bystřice pod Hostýnem - Holešov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZS v km 25,441 (P7261), výstavba PZS v km 26,813 (P7263), údržba | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 16d | 13.08. | 28.08. | 13.-28.8. | 8: 16 | Rekonstrukce PZS v km 25,441 (P7261) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí Výstavba PZS na přejezdu P7263 v km 26,813 trati Kojetín – Valašské Meziříčí Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273514800 3273514800 635230057
3 | 304 | V-001838/22 | Holešov - Hulín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 17,992 (P7252), zrušení přejezdu v km 19,119 (P7253) a opravné práce. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 10d | 13.08. | 22.08. | 13.-22.8. | 8: 10 | Výstavba PZS v km 17,992 (P7252) a zrušení přejezdu v km 19,119 (P7253) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
4 | 304 | V-002760/24 | Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 3,469 a 8,078 - výměna mostnic, PKO, výměna ojetých a defektoskopicky vadných kolejnic, svařování do BK, oprava GPK. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 35d | 08.04. | 12.05. | 8.4.-12.5. | 4: 23; 5: 12 | Oprava mostů na trati Kojetín - Valašské Meziříčí Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 633180364 635230057
5 | 304 | V-007318/24 | Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, | ZP | T+S | PJ |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | traťová TK, 100 m, 40 km/h. PJ 40 km /hod předběžně 3.3.2025-11.4.2025 | Přeložka (odsun) žel. tratě v oblasti zastávky Zašová pro rekonstrukci křižovatky včetně nového žel. mostu, přejezdu a přechodu v rámci stavby I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876, opravné práce ST. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | C/O | § | Ne | 85d | 11.04. | 04.07. | 11.4.-4.7. | 4: 20; 5: 31; 6: 30; 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
6 | 304 | V-019623/22 | Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s CPS, Zašová | oprava trati, defekt. vadných kolejnic, svařování do BK, doplnění závor na PZS km 3,779 (P7414) | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 10d | 14.04. | 23.04. | 14.-23.4. | 4: 10 | Doplnění závor na přejezdu P7414 v km 3,779 trati Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273514800 635230057
7 | 304 | V-019624/22 | Velké Karlovice - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, Velké Karlovice: celá bez TV, Halenkov: celá bez TV, Hovězí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad, GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 08.09. | 12.09. | 8.-12.9. | 9: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
8 | 304 | V-014587/23 | Zborovice - Kroměříž: traťová bez TV, Zborovice: celá bez TV, Zdounky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce PZS v km 5,816 (P7313), zrušení přejezdu v km 5,593 (P7312) a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 10d | 02.08. | 11.08. | 2.-11.8. | 8: 10 | Rekonstrukce PZS v km 5,816 (P7313) a zrušení přejezdu v km 5,593 (P7312) na trati Kroměříž - Zborovice | 3273514800
9 | 304 | V-003046/24 | Zborovice - Kroměříž: traťová bez TV, Zborovice: celá bez TV, Zdounky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh, Oprava trati v úseku Kroměříž- Zdounky | Výměna kolejového roštu, čištění ŠL, odstranění def.vad, čištění odv.zařízení | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 21d | 02.08. | 22.08. | 2.-22.8. | 8: 21 | Oprava trati v úseku Kroměříž – Zdounky | 635240019
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-004922/24 | Bohumín: 355,357,359,361 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | pokračuje z r. 2024 | Bohumín modernizace haly MVPTZ | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 212d | 01.01. | 31.07. | 1.1.-31.7. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31 | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín | 5813520029
2 | 305 | V-004799/24 | Ostrava pravé nádraží: 236.,238.,240. bez TV, 224.-238.,240.-250. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | oprava koleje č.236, 238, 240 | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30 | Oprava kolejí v žst. Ostrava hl.n - pravé | 635210046
3 | 305 | V-005465/24 | Jistebník: 2.,4.,6. jen TV, výh.: 10,12,13, záhl. a zhl. ze směru Studénka od náv.2S po nám. výh.10. ovlivnění 2TK Jistebník-Studénka |  | S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 40 | 1 SK, 250 m, 50 km/h. | oprava výhybek 10,12,13- snesení výhybek a přípojů, odtěžení/zřízení štěrkového lože, pokládka nových výhybek | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 10d | 18.06. | 27.06. | 18.-27.6. | 6: 10 | Oprava výhybek v ŽST Jistebník – 2. etapa | 635240030
4 | 305 | V-005442/24 | Jistebník: 1.,3. jen TV, výh.: 9,11,14, záhl. a zhl. ze směru Studénka od náv.1S po nám. výh.9. ovlivnění 1T Studénka-Jistebník |  | S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 40 | 2 SK, 250 m, 50 km/h. | oprava výhybek 9,11,14- snesení výhybek a přípojů, odtěžení/zřízení štěrkového lože, pokládka nových výhybek | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 11.06. | 18.06. | 11.-18.6. | 6: 8 | Oprava výhybek v ŽST Jistebník – 2. etapa | 635240030
5 | 305 | V-005528/24 | Jistebník: výh.: 12,13, | ZP | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ZP v čase cca 0:40 - 3:40h | oprava výhybek 9,11,14- snesení výhybek a přípojů, pokládka nových výhybek | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | N | 3x3h | 11.06. | 18.06. | 11.-12.6., 15.-16.6., 17.-18.6. | 6: 3 | Oprava výhybek v ŽST Jistebník – 2. etapa | 635240030
6 | 305 | V-005530/24 | Jistebník: výh.: 11,14, | ZP | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ZP v čase cca 0:40 - 3:40h | oprava výhybek 9,11,14- snesení výhybek a přípojů, pokládka nových výhybek | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | N | 2x3h | 18.06. | 22.06. | 18.-19.6., 21.-22.6. | 6: 2 | Oprava výhybek v ŽST Jistebník – 2. etapa | 635240030
7 | 305 | V-016438/23 | Studénka: 102. jen TV, 104.,104a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Studénka výstavba podjezdu výstavba oplocení | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 22d | 08.08. | 29.08. | 8.-29.8. | 8: 22 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
8 | 305 | V-012076/24 | Studénka: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 10 | 60 | 40 | 20 |  | Studénka výstavba podlezdu - přípravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 22.09. | 15.10. | 22.9., 15.10. | [12 empty] | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018 | bar: 9 to 10
9 | 305 | V-012078/24 | Studénka: 2,4,6,8,10 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 40 | 20 |  | Studénka výstavba podlezdu - přípravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | I | § | D | 3x8h | 23.09. | 16.10. | 23.-24.9., 16.10. | 9: 2; 10: 1 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
10 | 305 | V-012062/24 | Studénka: celá jen TV, záhl. a zhl. 1., 2.TK směr Jistebník. | ZP | S |  |  | LNT |  | X | [5 empty] | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | V čase cca 0:40 - 4:40h bez možnosti přerušení | Studénka výstavba podlezdu - pažení, piloty | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | I | § | D | 14x4h | 11.10. | 24.10. | 11.-24.10. | 10: 14 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
11 | 305 | V-008769/24 | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 100 | 5 |  | BC Drahotuše - Lipník Podbíjení, úprava převýšení do def. stavu, BK, regulace TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 4d | 11.03. | 14.03. | 11.-14.3. | 3: 4 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
12 | 305 | V-008770/24 | Odb Jezernice A - Drahotuše: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | 100 | 5 |  | BC Drahotuše - Lipník Podbíjení, úprava převýýšení do def. stavu, BK, regulace TV. | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 4d | 09.09. | 12.09. | 9.-12.9. | 9: 4 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
13 | 305 | V-005167/24 | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 50 | 10 |  | BC Drahotuše - Lipník úprava protizápor, návoz materiálu, snesení a pokládka kolejí, práce na TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 10x10h | 19.02. | 02.07. | 19.-21.2., 10.-14.5., 1.-2.7. | 2: 3; 5: 5; 7: 2 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
14 | 305 | V-005180/24 | Odb Jezernice A - Drahotuše: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 50 | 10 |  | BC Drahotuše - Lipník úprava protizápor, návoz materiálu, snesení a pokládka kolejí, práce na TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 14x10h | 07.08. | 12.12. | 7.-9.8., 1.-6.10., 8.-12.12. | 8: 3; 10: 6; 12: 5 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
15 | 305 | V-004833/24 | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2,1 + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2 + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | zastavený provoz v čase cca 0:20-4:20h | BC Drahotuše - Lipník odstranění štět. stěn, montáž bran a úpravy TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 22x4h | 11.08. | 18.12. | 11.-13.8., 13.9., 17.9., 19.-26.10., 12.11., 17.11., 25.11., 13.-18.12. | 8: 3; 9: 2; 10: 8; 11: 3; 12: 6 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
16 | 305 | V-004847/24 | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2 + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2 + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | zastavený provoz v čase cca 0:20-4:20h | BC Drahotuše - Lipník práce na TV, svařování, podbíjení, regulace TV spojek Odb. | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 8x4h | 14.07. | 05.08. | 14.-15.7., 29.-30.7., 2.-5.8. | 7: 4; 8: 4 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
17 | 305 | V-018420/23 | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1 + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1 + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | 100 | 10 |  | BC Drahotuše - Lipník náhrada výh. č. 7 a 12 kolej. polem v rámci otočení provizor. odboček | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 5d | 12.07. | 16.07. | 12.-16.7. | 7: 5 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
18 | 305 | V-018421/23 | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2 + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2 + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | 100 | 10 |  | BC Drahotuše - Lipník pokládka výh. č. 8 a 11 v rámci otočení provizor. odboček | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 9d | 17.07. | 25.07. | 17.-25.7. | 7: 9 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
19 | 305 | V-018422/23 | Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | 100 | 20 | 2 TK, 2072 m, 50 km/h. | BC Drahotuše - Lipník práce v 1. TK vč. mostních objektů a výhybek def. Odb. Jezernice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 134d | 08.08. | 19.12. | 8.8.-19.12. | 8: 24; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 19 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
20 | 305 | V-018419/23 | Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | 100 | 20 | 1 TK, 2072 m, 50 km/h. | BC Drahotuše - Lipník práce v 2. TK vč. mostních objektů a výhybek def. Odb. Jezernice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 147d | 15.02. | 11.07. | 15.2.-11.7. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 11 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
21 | 305 | V-005211/24 | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 50 | 10 |  | BC Drahotuše - Lipník úprava protizápor, návoz materiálu, snesení a pokládka kolejí, práce na TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 20x10h | 10.08. | 07.12. | 10.-13.8., 13.-15.9., 2.-5.11., 17.-20.11., 3.-7.12. | 8: 4; 9: 3; 11: 8; 12: 5 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
22 | 305 | V-005197/24 | Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | 50 | 10 |  | BC Drahotuše - Lipník úprava protizápor, návoz materiálu, snesení a pokládka kolejí, práce na TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 14x10h | 15.02. | 06.07. | 15.-18.2., 8.-10.3., 7.-11.4., 5.-6.7. | 2: 4; 3: 3; 4: 5; 7: 2 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
23 | 305 | V-004869/24 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS. Lipník nad Bečvou: ost. zař.: ETCS. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokračuje z r. 2024, pokračuje do r. 2026 | BC Drahotuše - Lipník výluka ETCS z důvodu stavebních prací | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
24 | 305 | V-004868/24 | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1 + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1 + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | 100 | 20 | v závěru zprovozněny otočené provizorní odbočky Jezernice „A“ a „B“ | BC Drahotuše - Lipník vložení výh. č. 5 a 14 provizor. odboček, dokončení spojek | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 13d | 26.07. | 07.08. | 26.7.-7.8. | 7: 6; 8: 7 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
25 | 305 | V-004854/24 | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2,1 + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1 + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | zastavený provoz v čase cca 0:20-4:20h | BC Drahotuše - Lipník pažení mostních objektů, návoz materiálu, montáž spojek a bran TV, úpravy Odb. | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 19x4h | 24.02. | 12.07. | 24.2.-4.3., 18.-21.6., 7.-12.7. | 2: 5; 3: 4; 6: 4; 7: 6 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
26 | 305 | V-004867/24 | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1 + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1 + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | zastavený provoz v čase cca 0:20-4:20h | BC Drahotuše - Lipník práce na TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 2x4h | 18.07. | 23.07. | 18.7., 23.7. | 7: 2 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
27 | 305 | V-018371/23 | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2,1 + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2,1 + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | zastavený provoz v čase cca 0:20 - 4:20h | BC Drahotuše - Lipník pažení v ose os, úpravy TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 16x4h | 14.01. | 14.02. | 14.-18.1., 24.-26.1., 5.-7.2., 10.-14.2. | 1: 8; 2: 8 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
1 | 306 | V-004814/24 | Odry - Heřmánky: traťová bez TV, Odry: 3.,4. bez TV, Heřmánky: 5. bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava traťového úseku TSO koleje cca 170 m, oprava odvodnění, oprava BK a GPK. | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 10d | 14.05. | 23.05. | 14.-23.5. | 5: 10 | Oprava trati v úseku Odry - Heřmánky | 635210034
2 | 306 | V-004812/24 | Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, Budišov nad Budišovkou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava traťového úseku s pročištěním štěrkového lože, výměnou kolejového roštu délky cca 640 m, oprava přejezdu, pročištění příkopů, reprofilace banketů, oprava BK a GPK. | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 29d | 14.05. | 11.06. | 14.5.-11.6. | 5: 18; 6: 11 | Oprava trati v úseku Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou 3. etapa | 635210037
3 | 306 | V-000644/24 | Suchdol nad Odrou - Odry: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | pokračuje v roce 2026 | Komplexní výměna kolejového roštu, úprava pláně tělesa železničního spodku,oprava odvodňovacího zařízení, opěrné a zárubní zdi, propustků, mostů | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 62d | 01.07. | 31.08. | 1.7.-31.8. | 7: 31; 8: 31 | Komplexní oprava trati v úseku Suchdol nad Odrou - Odry - 2. etapa | 635230076
4 | 306 | V-005545/24 | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 5,162 a v km 5,665 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 29.09. | 18.10. | 29.9.-18.10. | 9: 2; 10: 18 | Oprava propustků na trati Suchdol nad Odrou - Fulnek 3. etapa | 635210065
5 | 306 | V-004827/24 | Fulnek: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | částečný zákryt s V-005545/24, celý zákryt nelze. | Oprava staničních kolejí č. 1 a č. 2, výhybek č. 1, 3, 4 a nástupiště, výměna štěrkového lože, oprava BK a GPK. | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 22d | 13.10. | 03.11. | 13.10.-3.11. | 10: 19; 11: 3 | Oprava kolejí a výhybek v dopravně Fulnek | 635190092
6 | 306 | V-005544/24 | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 8,923 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 12d | 19.05. | 30.05. | 19.-30.5. | 5: 12 | Oprava propustku na trati Studénka - Veřovice | 635210064
7 | 306 | V-004052/23 | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 01.04. | 14.04. | 1.-14.4. | 4: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
1 | 307 | V-004832/24 | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Dolní Benešov: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava staničních kolejí č. 1 a č. 2, výhybek č. 1, 3, 4 a nástupiště, výměna štěrkového lože, oprava BK a GPK. | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 17d | 11.06. | 27.06. | 11.-27.6. | 6: 17 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Hlučín | 635220005
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-011933/24 | Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 55 |  | Cyklická obnova trati, souvislá výměna kolejového roštu, čištění štěrkového lože,zřízení BK, sanace zárubních zdi, obnova odvodňovacích zařízení a provedení izolace na mostě v km 22,679 a přestavby propustku v km 26,820 + 21,781 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20 | Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice | 633190088
2 | 308 | V-011935/24 | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 55 |  | Cyklická obnova trati, souvislá výměna kolejového roštu, čištění štěrkového lože,zřízení BK, sanace zárubních zdi, obnova odvodňovacích zařízení, oprava mostu v km 26,295 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 60d | 21.08. | 19.10. | 21.8.-19.10. | 8: 11; 9: 30; 10: 19 | Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice | 633190088
3 | 308 | V-011986/24 | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. + TV, Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1. + TV, | ZP | T | [6 empty] | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 100 | 0 |  | pažení mostních objektů | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | N | 4x5h | 28.07. | 01.08. | 28.7.-1.8. | 7: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice | 633190088
4 | 308 | V-012104/24 | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. + TV, Horní Lideč: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK ze směru Horní Lideč státní hranice, . |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 55 |  | Státní hranice Slovenská republika (Střelna) - Vsetín (mimo) - konverze Betonáže základů, stavba stožárů, výkopy kabelových tras, úprava TV | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 19d | 30.03. | 17.04. | 30.3.-17.4. | 3: 2; 4: 17 | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice | 5003520141 633190088
5 | 308 | V-012103/24 | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. + TV, Horní Lideč: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK ze směru Horní Lideč státní hranice, . |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 55 |  | Státní hranice Slovenská republika (Střelna) - Vsetín (mimo) - konverze Betonáže základů, stavba stožárů, výkopy kabelových tras, úprava TV | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 5d | 14.02. | 18.02. | 14.-18.2. | 2: 5 | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice | 5003520141 633190088
6 | 308 | V-012082/24 | Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 75 |  | Státní hranice Slovenská republika (Střelna) - Vsetín (mimo) - konverze Přípravné práce, betonáže základů. | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 10x10h | 10.01. | 19.01. | 10.-19.1. | 1: 10 | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice | 5003520141 633190088
7 | 308 | V-012093/24 | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. + TV, |  | T |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 40 | 75 |  | Státní hranice Slovenská republika (Střelna) - Vsetín (mimo) - konverze Přípravné práce, betonáže základů. | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 9x10h | 25.01. | 02.02. | 25.1.-2.2. | 1: 7; 2: 2 | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice | 5003520141 633190088
8 | 308 | V-012094/24 | Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1. + TV, Horní Lideč: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.TK ze směru Horní Lideč státní hranice, 1.TK ze směru Valašská Polanka. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 55 | bez omezení jízd vlaků směr Valašské Klobouky | Státní hranice Slovenská republika (Střelna) - Vsetín (mimo) - konverze Betonáže základů, stavba stožárů, výkopy kabelových tras, úprava TV | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 5d | 09.02. | 13.02. | 9.-13.2. | 2: 5 | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice | 5003520141 633190088
9 | 308 | V-001625/24 | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 55 | pokračuje z r.2023 do r.2026 | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | H | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
10 | 308 | V-003072/24 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 | 1 TK, 3500 m, 50 km/h. | výměna pražců, odstranění def vad, čištění ŠL, oprava GPK, údržba TV | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 21.04. | 25.04. | 21.-25.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2024 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230003 635230011
11 | 308 | V-003070/24 | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 | 2 TK, 3500 m, 50 km/h. | výměna pražců, odstranění def vad, čištění ŠL, oprava GPK, údržba TV | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 14.04. | 18.04. | 14.-18.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2024 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230003 635230011
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 309 | V-005849/24 | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: TZZ 2,1 TK. Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: zab. zař.: TZZ 200. koleje. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: TZZ 2,1 TK. Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ 100. koleje. Česká Třebová návěstidlo NS - Sc100 - vj. kol. č.100: zab. zař.: TZZ 100. koleje. Česká Třebová: zab. a sděl. zař. SZZ - zhlaví směr Třebovice v Č. a Odb Zádulka. Česká Třebová odjezdová skupina: zab. a sděl. zař. SZZ - zhlaví směr Třebovice v Č. a Odb Zádulka. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | etapizace | Uzel Č. Třebová aktivace MPZZ v rozsahu St. 019 - zhlaví směr Třebovice a Zádulka | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 31d | 29.07. | 28.08. | 29.7.-28.8. | 7: 3; 8: 28 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
2 | 309 | V-005798/24 | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ. Česká Třebová vjezdová skupina: zab. a sděl. zař. aktivace MPZZ v rozsahu St. 014. Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ 100. koleje. Česká Třebová návěstidlo NS - Sc100 - vj. kol. č.100: zab. zař.: TZZ 100. koleje. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 | etapizace | Uzel Č. Třebová aktivace provizorního ZZ | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 14d | 22.02. | 07.03. | 22.2.-7.3. | 2: 7; 3: 7 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
3 | 309 | V-005847/24 | Česká Třebová: zhl. SK 1-9, 2-16 směr Třebovice v Č. a Odb Zádulka jen TV. | ZP | S |  |  | LNT |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ZP pouze 4 hod. | Uzel Č. Třebová osazení 1. části lávky Korado | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 12 | 08.11. | 09.11. | 8.-9.11. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | bar: 11
4 | 309 | V-005845/24 | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 1 jen TV, 2 + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová: 2,1 jen TV, Česká Třebová: 1,2,3a,4a,5,6,8,12,14 jen TV, 16,18 + TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ZP pouze v délce 60 min. | Uzel Č. Třebová montáž brány a překotvení TV | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 6 | 10.02. | 11.02. | 10.-11.2. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | bar: 2
5 | 309 | V-010660/23 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | CPS Výstavba inundačního žel. mostu - povodí Moravy OŘ - údržba žel. svršku v zákrytu s akcí CPS | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | C/O |  | Ne | 84d | 30.05. | 21.08. | 30.5.-21.8. | 5: 2; 6: 30; 7: 31; 8: 21 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
6 | 309 | V-003008/24 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s Povodí Moravy. | výměna zastaralého žel.svršku v km 93,150 - 100,855 úprava geometrické polohy koleje, zřízení bezstykové koleje. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 84d | 30.05. | 21.08. | 30.5.-21.8. | 5: 2; 6: 30; 7: 31; 8: 21 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Olomouc – Blatec | 635240033
7 | 309 | V-011929/24 | Blatec: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s TK Olomouc hl.n. - Blatec | Oprava SK a výh. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Olomouc – Blatec | 635240033
8 | 309 | V-017872/22 | Prostějov hlavní nádraží - Nezamyslice: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Pivín: celá + TV, Nezamyslice: 2c jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava TK a SK1, oprava výh. č. 1,2 v ŽST Pivín, opravné práce v TK a na TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 08.04. | 14.04. | 8.-14.4. | 4: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230057 635230067
9 | 309 | V-004085/24 | Mohelnice: zab. zař.: staniční. |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | jízda na PN, bez vyp. ETCS | Oprava venkovních prvků SZZ, výměna stykových transformátorů a lan | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Štěpánov – Hoštejn na trati Přerov – Česká Třebová | 635230026
10 | 309 | V-004086/24 | Červenka: zab. zař.: staniční. |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | jízda na PN, bez vyp. ETCS | Oprava venkovních prvků SZZ, výměna stykových transformátorů a lan | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 11.07. | 20.07. | 11.-20.7. | 7: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Štěpánov – Hoštejn na trati Přerov – Česká Třebová | 635230026
11 | 309 | V-004560/23 | Rudoltice v Čechách: 8 bez TV, výh.: 11, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 3d | 25.08. | 27.08. | 25.-27.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
12 | 309 | V-004197/23 | Rudoltice v Čechách: 6 + TV, výh.: 10,12, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 100 | 100 | Přestavování Os vlaků od/do Lanškrouna přes krasíkovské zhlaví. na Lanškroun s přestavením | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 6d | 18.08. | 23.08. | 18.-23.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
13 | 309 | V-005697/24 | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2 + TV, Česká Třebová: 14 jen TV, 16,18 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 30 | 40 | 90 |  | Uzel Č. Třebová betonáž základů | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 8 | 19.01. | 19.01. | 19.1. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | bar: 1
14 | 309 | V-005698/24 | Odb Les - Odb Zádulka: 3 + TV, Třebovice v Čechách - Odb Les: 200 + TV, Odb Les: výh.: 8, Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: 200 + TV, | ZP | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 |  | Uzel Č. Třebová betonáž základů, 03 - stožáry TV | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 10x9h | 19.01. | 12.03. | 19.-26.1., 9.-12.3. | 1: 7; 3: 3 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
15 | 309 | V-005695/24 | Třebovice v Čechách: 9 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Uzel Č. Třebová výstavba zázemí traťového okrsku | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 332d | 01.01. | 28.11. | 1.1.-28.11. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
16 | 309 | V-005696/24 | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: ost. zař.: ETCS. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokr. v r. 2026 | Uzel Č. Třebová výluka ETCS z důvodu stavebních prací | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
17 | 309 | V-005708/24 | Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: 200 + TV, Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 90 spojovací kolej + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 40 | 20 |  | Uzel Č. Třebová betonáž základů | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 4x8h | 27.04. | 30.04. | 27.-30.4. | 4: 4 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
18 | 309 | V-005712/24 | Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: 200 + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 20 |  | Uzel Č. Třebová práce na mostním objektu, vložení výhybek v Obvodu Potok | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 35d | 15.07. | 18.08. | 15.7.-18.8. | 7: 17; 8: 18 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-004025/23 | Krnov - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, Brantice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v zákrytu s ŘSD (v-018558/22) | Komplexní oprava trati (oprava propustků, mostních objektů a svršku),v ŽST Brantice výh. 1,2,3, oprava přejezdu P7567, ŽST Milotice n.O.-výměna osvětlovacích stožárů+kabelizace+rozváděče. | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 92d | 01.08. | 31.10. | 1.8.-31.10. | 8: 31; 9: 30; 10: 31 | Komplexní oprava trati v úseku Milotice nad Opavou (včetně) – Brantice (včetně) 2. etapa | 635230005
2 | 310 | V-018560/22 | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | akce ŘSD - obchvat Bruntálu | CPS - I/45 Bruntál - východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 65,325). | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | C |  | Ne | 214d | 01.04. | 31.10. | 1.4.-31.10. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31
3 | 310 | V-002762/24 | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | oprava mostu v km 17,790, následné podbití a práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 16,378 | SMT Ostrava | OVA 2 | 2 | O | § | D | 1 | 25.02. | 25.02. | 25.2. | [12 empty] | Oprava mostu v km 17,790 na trati Hlubočky - Hrubá Voda | 635220003 | bar: 2
4 | 310 | V-004088/24 | Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: traťové. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 90 |  | Náhrada kolejových obvodů počítači náprav. | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 19.05. | 26.05. | 19.-26.5. | 5: 8 | Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky - Mariánské údolí Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 | 633190080 635230061
5 | 310 | V-000937/24 | Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: traťové a přejezdové v km 12,418 (P7531). |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 90 |  | Rekonstrukce PZS a přejezdu | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 5d | 19.05. | 23.05. | 19.-23.5. | 5: 5 | Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7531 v km 12,418 trati Olomouc – Opava | 3273514800
6 | 310 | V-004087/24 | Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: staniční. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 90 |  | Náhrada kolejových obvodů počítači náprav. | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 11d | 09.05. | 19.05. | 9.-19.5. | 5: 11 | Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky - Mariánské údolí Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2025 | 633190080 635230061
7 | 310 | V-015498/20 | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, Břidličná: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | sloučení akcí z roku 2022 a 2023 | oprava propustků v km 3,245, v km 7,867, v km 9,937, v km 9,678, oprava traťové koleje | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 30d | 02.10. | 31.10. | 2.-31.10. | 10: 30 | Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2. etapa Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 3. etapa | 635200058 635210063
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
1 | 311 | V-002702/23 | Mikulovice - Jeseník: traťová bez TV, Písečná: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | zkrácení, nelze etapizovat | Výstavba PZS v km 45,062 (P4321) a v km 44,670 (P4320), oprava závad v GPK, BK. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 10d | 02.06. | 11.06. | 2.-11.6. | 6: 10 | Výstavba PZS (P4321) v km 45,062 TÚ Hanušovice – Mikulovice Výstavba PZS (P4320) v km 44,670 TÚ Hanušovice – Mikulovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273514800 3273514800 635230057
2 | 311 | V-002763/24 | Jeseník - Lipová Lázně: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | souběh | Rekonstrukce mostu v km 32,650 - Následné podbití, údržba ST. | SMT Ostrava | OVA 2 | 2 | IO | § | D | 10 | 29.05. | 29.05. | 29.5. | [12 empty] | Rekonstrukce mostu v km 32,650 na trati Hanušovice – Mikulovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273214993 635230057 | bar: 5
3 | 311 | V-002694/23 | Lipová Lázně - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, Ostružná: celá bez TV, Branná: celá bez TV, Jindřichov na Moravě: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 9d | 10.05. | 18.05. | 10.-18.5. | 5: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
4 | 311 | V-000877/23 | Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce zastávky Potůčník a opravné práce. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 20d | 10.05. | 29.05. | 10.-29.5. | 5: 20 | Rekonstrukce zastávky Potůčník Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 5003520140 635230057
5 | 311 | V-002695/23 | Hanušovice - Bludov: traťová bez TV, Bohdíkov: celá bez TV, Ruda nad Moravou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 10.05. | 13.05. | 10.-13.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
6 | 311 | V-002703/23 | Zábřeh na Moravě - Šumperk: traťová + TV, Postřelmov: celá + TV, Bludov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku, opravné práce ST, údržba TV. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 2d | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2024 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230003 635230011
7 | 311 | V-003033/24 | Šumperk - Uničov: traťová + TV, Nový Malín dřevosklad: celá + TV, Libina: celá + TV, Výh Troubelice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce ST, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 28.04. | 30.04. | 28.-30.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2024 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230003 635230011
8 | 311 | V-003027/24 | Uničov - Šternberk: traťová + TV, Újezd u Uničova: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce ST, údržba TV. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 2d | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2024 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230003 635230011
9 | 311 | V-003026/24 | Šternberk - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, Bohuňovice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce ST, údržba TV. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 2d | 26.04. | 27.04. | 26.-27.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2024 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230003 635230011
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
1 | 312 | V-017849/22 | Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba PZS a rekonstrukce přejezdu v km 8,954 (P4195) oprava mostu v km 4,256, výměna mostnic, PKO a opravné práce | SMT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 60d | 02.05. | 30.06. | 2.5.-30.6. | 5: 30; 6: 30 | Výstavba PZS (P4195) v km 8,954 trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem Oprava mostu v km 4,256 na trati Hanušovice - Staré Město Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273514800 633190154 635230057
2 | 312 | V-002709/23 | Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, Vápenná: celá bez TV, Žulová: celá bez TV, Velká Kraš: celá bez TV, Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, oprava závad v GPK, BK, rekonstrukce přejezdu v km 17,357 (P4359 ) a v km 25,603 (P4374) | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 8d | 22.05. | 29.05. | 22.-29.5. | 5: 8 | Výstavba PZS (P4359) v km 17,357 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku Výstavba PZS (P4374) v km 25,603 trati Lipová Lázně – Javorník ve Slezsku Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273514800 3273514800 635230057
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
1 | 313 | V-000939/24 | Prostějov místní nádraží - Kostelec na Hané: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 5,450 (P6548) a údržba. | SMT Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 5d | 01.09. | 05.09. | 1.-5.9. | 9: 5 | Výstavba PZS (P6548) v km 5,450 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273514800 635230057
2 | 313 | V-000940/24 | Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Odstranění přejezdu v km 8,918 (P6554) a údržba. | SS východ | OVA 2 | 2 | IO | § | D | 12 | 02.06. | 02.06. | 2.6. | [12 empty] | Náhrada rušeného železničního přejezdu P6554 v km 8,918 trati Prostějov – Chornice polní cestou Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273514800 635230057 | bar: 6
3 | 313 | V-017369/22 | Ptení - Konice: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, Konice - Dzbel: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 23,642 (P6577), opravné práce ST, výměna žel. svršku v km 19,500 -21,100. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 20d | 02.06. | 21.06. | 2.-21.6. | 6: 20 | Výstavba PZS (P6577) v km 23,642 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách Oprava trati v úseku Ptení – Dzbel – 2. etapa Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273514800 635230047 635230057
4 | 313 | V-015940/23 | Kostelec na Hané - Třebčín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce, výměna kolejového svršku v km 28,610 - 31,000 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 02.07. | 21.07. | 2.-21.7. | 7: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
5 | 313 | V-017364/22 | Senice na Hané - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bude umožněna obsluha teplárny | Rekonstrukce zastávky Skrbeň, Olomouc město, výstavba PZS v km 5,420 (P7614) v km 12,594 (P7626), doplnění IZ+kabelizace Olomouc hl.n. - Olomouc-Řepčín a opravné práce., CPS - oprava tramvajového křížení u zastávky Olomouc město | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | C/IO |  | Ne | 63d | 30.06. | 31.08. | 30.6.-31.8. | 6: 1; 7: 31; 8: 31 | Rekonstrukce železniční zastávky Skrbeň Rekonstrukce zastávky Olomouc město Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl.n. – Olomouc-Řepčín Výstavba PZS (P7614) v km 5,420 trati Olomouc – Drahanovice Výstavba PZS (P7626) v km 12,594 trati Olomouc – Drahanovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273214993 3273214993 3273214993 3273514800 3273514800 635230057
6 | 313 | V-002710/23 | Senice na Hané - Litovel předměstí: traťová bez TV, Litovel předměstí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 6d | 02.06. | 07.06. | 2.-7.6. | 6: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
7 | 313 | V-002764/24 | Litovel předměstí - Červenka: traťová bez TV, zab. zař.: traťové. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2024 | Oprava mostu v km 1,611, výměna mostnic, PKO a opravné práce ST. | SMT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 09.05. | 07.06. | 9.5.-7.6. | 5: 23; 6: 7 | Oprava mostu v km 1,611 na trati Litovel - Senice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 633190022 635230057
8 | 313 | V-002712/23 | Litovel předměstí - Mladeč: traťová bez TV, Mladeč: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 6d | 02.06. | 07.06. | 2.-7.6. | 6: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
1 | 314 | V-004466/24 | Velké Opatovice - Šebetov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZZ přejezdu v km 12,688 (P6953) | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 15d | 18.07. | 01.08. | 18.7.-1.8. | 7: 14; 8: 1 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 314 | V-005086/24 | Chornice - Velké Opatovice: zab. zař.: PZZ v km 6,120 (P6943). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 |  | doplnění závor na přejezdu | Objednavatel 7 | HKR 7 | 2 | I | § | D | 3x12h | 08.09. | 10.09. | 8.-10.9. | 9: 3 | Doplnění závor na přejezdu v km 6,120 (P6943) trati Chornice - Skalice nad Svitavou | 3273514800
3 | 314 | V-005088/24 | Chornice - Velké Opatovice: zab. zař.: PZZ v km 8,225 (P6946). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 |  | doplnění závor na přejezdu | Objednavatel 7 | HKR 7 | 2 | I | § | D | 3x12h | 08.09. | 10.09. | 8.-10.9. | 9: 3 | Doplnění závor na přejezdu v km 8,225 (P6946) trati Chornice - Skalice nad Svitavou | 3273514800
4 | 314 | V-005090/24 | Chornice - Dzbel: zab. zař.: PZZ v km 36,936 (P6593). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 |  | doplnění závor na přejezdu | Objednavatel 7 | HKR 7 | 2 | I | § | D | 3x12h | 22.09. | 24.09. | 22.-24.9. | 9: 3 | Doplnění závor na přejezdu v km 36,936 (P6593) a na přejezdu 37,403 (P6594) trati Prostějov hl.n. - Třebovice v Čechách | 3273514800
5 | 314 | V-005092/24 | Chornice - Dzbel: zab. zař.: PZZ v km 39,308 (P6596). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 50 | 100 |  | doplnění závor na přejezdu | Objednavatel 7 | HKR 7 | 2 | I | § | D | 3x12h | 22.09. | 24.09. | 22.-24.9. | 9: 3 | Doplnění závor na přejezdu v km 36,936 (P6593) a na přejezdu 37,403 (P6594) trati Prostějov hl.n. - Třebovice v Čechách | 3273514800
6 | 314 | V-017797/22 | Třebovice v Čechách - Chornice: zab. zař.: Implementace ETCS . | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Implementace ETCS | Objednavatel 7 | HKR 7 | 2 | I | § | Ne | 14d | 30.09. | 13.10. | 30.9.-13.10. | 9: 1; 10: 13 | Implementace ETCS Třebovice v Čechách - Moravská Třebová | 3273214901
7 | 314 | V-015123/23 | Moravská Třebová - Chornice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu implementace ETCS Chornice - M. Třebová | Výměna kolejnic, pražců, svařování. | ST Pardubice | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 9d | 30.09. | 08.10. | 30.9.-8.10. | 9: 1; 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
8 | 314 | V-015922/23 | Třebovice v Čechách - Mladějov na Moravě: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Náhrada přejezdu v km 68,408 (P6639) výměna přejezdů a úprava GPk v místě rušeního přejezdu | Objednavatel 7 | HKR 7 | 2 | I | § | Ne | 3d | 30.09. | 02.10. | 30.9.-2.10. | 9: 1; 10: 2 | Náhrada přejezdu P6639 v km 68,408 trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová | 3273514800
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-004943/23 | Přerov přednádraží - Kojetín: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Chropyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | 25 | 0 |  | Oprava TK, ASP, GPK, údržba TV, ÚPP | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 3x7h | 28.03. | 30.03. | 28.-30.3. | 3: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2024 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230003 635230011
2 | 315 | V-004952/23 | Přerov přednádraží - Kojetín: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Chropyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | souběh s modernizací trati Přerov-Kojetín | Oprava TK, ASP, GPK, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 22.10. | 24.10. | 22.-24.10. | 10: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230057 635230067
3 | 315 | V-004950/23 | Přerov přednádraží - Kojetín: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Chropyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | v případě konání výluk na modernizací trati Přerov-Kojetín v souběhu od 26.8. | Oprava TK, ASP, GPK, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 05.04. | 07.04. | 5.-7.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2024 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230003 635230011
4 | 315 | V-004946/23 | Kojetín - Nezamyslice: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | 25 | 0 |  | Oprava TK, GPK, ASP, údržba TV, ÚPP | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 4x7h | 31.03. | 03.04. | 31.3.-3.4. | 3: 1; 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2024 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230003 635230011
5 | 315 | V-004881/24 | Přerov přednádraží - Kojetín: traťová bez TV, Věžky: celá bez TV, Chropyně: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | 30 | 0 | projekt v přípravě | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) pažení u mostních objektů | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 35x8h | 26.08. | 29.09. | 26.8.-29.9. | 8: 6; 9: 29 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
6 | 315 | V-004880/24 | Přerov přednádraží - Kojetín: traťová jen TV, Věžky: celá jen TV, Chropyně: celá jen TV, Kojetín: celá jen TV, Kojetín: záhl. směr Němčice nad Hanou; zhlaví směr Němčice nad Hanou, jeho část. Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) práce na němčickém zhlaví ŽST Kojetín, zřízení provizor. NP pro nadjezd km 71,178, práce na propustku, podchod v km 71,354 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 91d | 26.08. | 24.11. | 26.8.-24.11. | 8: 6; 9: 30; 10: 31; 11: 24 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
7 | 315 | V-004916/24 | Chropyně - Kojetín: zab. zař.: TZZ. Kojetín: zab. a sděl. zař. celá. Kojetín - Němčice nad Hanou: zab. zař.: TZZ. Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | projekt v přípravě; etapizace, obsluha vlečky 6182 Závod lihovar Kojetín přes chropyňské zhlaví | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) aktivace provizorního zab. zař. | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 21d | 26.08. | 15.09. | 26.8.-15.9. | 8: 6; 9: 15 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
8 | 315 | V-004953/23 | Kojetín - Nezamyslice: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | souběh s modernizací trati Přerov-Kojetín | Oprava TK, GPK, ASP, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 03.11. | 05.11. | 3.-5.11. | 11: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230057 635230067
9 | 315 | V-004870/24 | Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 120 | 15 | 0 | v noční době bez vlivu na linky R12 | Brno - Přerov, 4. st. (Nezamyslice - Kojetín) pažení v místě mostu v km 67,982 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | N | 10x5h | 15.07. | 25.07. | 15.-25.7. | 7: 10 | Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín | 5003720063
10 | 315 | V-004951/23 | Kojetín - Nezamyslice: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | v případě konání výluk na modernizací trati Přerov-Kojetín v souběhu od 26.8. | Oprava TK, GPK, ASP, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 25.03. | 28.03. | 25.-28.3. | 3: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2024 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230003 635230011
11 | 315 | V-018543/22 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, Holubice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 14d | 25.03. | 07.04. | 25.3.-7.4. | 3: 7; 4: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
12 | 315 | V-018544/22 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, Holubice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 17d | 22.10. | 07.11. | 22.10.-7.11. | 10: 10; 11: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
13 | 315 | V-003568/23 | Holubice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | údržba železničního svršku a spodku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 18.10. | 19.10. | 18.-19.10. | 10: 2 | Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - 2025 | 639220027
14 | 315 | V-003567/23 | Holubice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | údržba železničního svršku a spodku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 12.04. | 13.04. | 12.-13.4. | 4: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
15 | 315 | V-001583/24 | Křenovice horní nádraží: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | celková oprava staniční koleje č.3 | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 25d | 07.07. | 31.07. | 7.-31.7. | 7: 25 | Oprava kolejí v žst. Křenovice | 639200023
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-003078/24 | Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, Říkovice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Přerov. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | 2 TK, 300 m, 50 km/h. | sanace žel. spodku km 175,975 - 176,204, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230057 635230067
2 | 316 | V-003079/24 | Přerov přednádraží - Říkovice: 2. + TV, Říkovice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Přerov. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | 1 TK, 300 m, 50 km/h. | sanace žel. spodku km 175,975 - 176,204, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 11.07. | 20.07. | 11.-20.7. | 7: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230057 635230067
3 | 316 | V-003081/24 | Hulín: 8.,10.,12.,14. bez TV, výh.: 35,36,39, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava matečné koleje a výhybek 35, 36 a 39 | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 10d | 21.05. | 30.05. | 21.-30.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
4 | 316 | V-012106/24 | Staré Město u Uher. Hradiště: 1.,1a,3.,3V + TV, zhl. směr Huštěnovice, jeho část od námezníku výh.č.14 po náv. Se6. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 |  | Výměna konstrukce výhybky č.12, GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 7d | 19.03. | 25.03. | 19.-25.3. | 3: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
5 | 316 | V-012105/24 | Staré Město u Uher. Hradiště: 1b,3b,101b,103,103a + TV, zhl. střední mezi Sc 103a - Se 26 a Sc 101 - Se 29. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 |  | Výměna výhybky č.41,45, GPK, oprava výhybek č.43,44 | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 9d | 27.03. | 04.04. | 27.3.-4.4. | 3: 5; 4: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
6 | 316 | V-003963/24 | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2 + TV, Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 100 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice betonáž základů TV, přesun náv. Se2, demontáž a montáž vodičů TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 3x10h | 21.09. | 28.10. | 21.9., 27.-28.10. | 9: 1; 10: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
7 | 316 | V-003991/24 | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2 + TV, Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 100 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice montáž stožárů TV, demontáž a montáž vodičů a odpojovačů, regulace TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 3x8h | 24.10. | 02.11. | 24.10., 30.10., 2.11. | 10: 2; 11: 1 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
8 | 316 | V-003961/24 | Nedakonice: lichá + TV, Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 100 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice betonáž základů TV, přesun náv. Se1, demontáž a montáž vodičů TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 3x10h | 20.09. | 26.10. | 20.9., 25.-26.10. | 9: 1; 10: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
9 | 316 | V-003984/24 | Nedakonice: 4a,4b jen TV, 6 + TV, výh.: č. 9, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice demontáž výh. č. 9, náhrada kolej. polem, snesení náv. Se9 a výkolejky | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 2x8h | 19.08. | 20.08. | 19.-20.8. | 8: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
10 | 316 | V-003968/24 | Nedakonice: lichá + TV, Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 100 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice montáž stožárů TV, demontáž a montáž vodičů a odpojovačů, regulace TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 3x8h | 23.10. | 01.11. | 23.10., 29.10., 1.11. | 10: 2; 11: 1 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
11 | 316 | V-003973/24 | Nedakonice: zab. a sděl. zař. výměna SW JOP, vč. výměny SW na CDP Přerov a PPV Břeclav. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Zastavený provoz projekt v přípravě; lokální omezení žel. provozu do doby ukončení přezkoušení | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna SW ZZ | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | N | 2 | 21.08. | 22.08. | 21.-22.8. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036 | bar: 8
12 | 316 | V-004007/24 | Rohatec - Hodonín: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 100 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava NP Rohatec | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | D | 8 | 22.09. | 22.09. | 22.9. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036 | bar: 9
13 | 316 | V-004008/24 | Hodonín - Rohatec: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 45 | 100 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava NP Rohatec | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | D | 8 | 23.09. | 23.09. | 23.9. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036 | bar: 9
14 | 316 | V-003773/24 | Lužice: zab. zař.: PZS v km 99,689 (P8153). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | jízdy na přejezdníky, PN | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor. | SSZT Brno | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 8d | 15.04. | 22.04. | 15.-22.4. | 4: 8 | Oprava PZS na trati Přerov - Břeclav - 2.etapa | 639220008
15 | 316 | V-016493/23 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 17.04. | 21.04. | 17.-21.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
16 | 316 | V-016494/23 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 25.10. | 29.10. | 25.-29.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-003090/24 | Bylnice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, Bohuslavice nad Vláří: celá bez TV, Slavičín: celá bez TV, Bojkovice: celá bez TV, Nezdenice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2026 mimo ZP na VR 308 | čištění štěrkového lože, oprava odvodnění, odstranění def vad | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 12d | 01.05. | 12.05. | 1.-12.5. | 5: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
2 | 317 | V-014589/23 | Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z roku 2026 miimo ZP na VR 308 | rekonstrukce mostu v km 131,150 a opravné práce ST, oprava def. vad, svařování kolejnic, výměna hmoždinek, oprava GPK a oprava propustku v km 141,17 | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 31d | 01.05. | 31.05. | 1.-31.5. | 5: 31 | Rekonstrukce mostu v km 131,150 trati Brno – Vlárský průsmyk Oprava propustku v úseku Újezdec u Luhačovic – Bylnice na trati Brno – Vlárský Průsmyk – 2. etapa Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273214993 635220035 635240020
3 | 317 | V-008648/24 | Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, Hradčovice: celá bez TV, Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK před komplexní opravou v roce 2026. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 31.03. | 04.04. | 31.3.-4.4. | 3: 1; 4: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
4 | 317 | V-003086/24 | Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z roku 2026 mimo ZP na VR 308 | Souvislá výměna kolejového roštu, čištění kolejového lože, obnova geometrických parametrů koleje, zřízení bezstykové koleje, úprava pláně tělesa železničního spodku, obnova odvodňovacího zařízení, sanace vybraných konstrukcí mostních objektů. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 35d | 01.07. | 04.08. | 1.7.-4.8. | 7: 31; 8: 4 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Hradčovice – Uherský Brod | 635230074
5 | 317 | V-012107/24 | Staré Město u Uher. Hradiště - Kunovice: traťová bez TV, Uherské Hradiště: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s opravou výhybek ve Starém Městě u Uh.Hradiště | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL, kácení stromů | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 31.03. | 04.04. | 31.3.-4.4. | 3: 1; 4: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
6 | 317 | V-002771/24 | Staré Město u Uher. Hradiště - Uherské Hradiště: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2026 mimo ZP na VR 308 | Oprava mostů v km 2,847 a 3,354, výměna mostnic, PKO a opravné práce ST | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29 | Oprava mostů na trati Kunovice - Staré Město u UH Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 633190014 635240020
7 | 317 | V-003087/24 | Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, Luhačovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS přejezdu v km 7,914 (P8043) včetně propustku v km 7,907 a výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava GPK ASP, strojní odstranění porostů, výměna kolejového roštu, čištění štěrkového lože, odstranění def vad. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 25d | 05.08. | 29.08. | 5.-29.8. | 8: 25 | Výstavba PZS přejezdu v km 7,914 (P8043) na trati Újezdec u Luhačovic - Luhačovice Oprava trati v úseku Újezdec u Luhačovic – Luhačovice – 2. etapa | 3273514800 635230039
8 | 317 | V-002941/24 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Velká nad Veličkou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 29.04. | 30.04. | 29.-30.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
9 | 317 | V-002945/24 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Velká nad Veličkou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 02.10. | 03.10. | 2.-3.10. | 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
10 | 317 | V-002937/24 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Velká nad Veličkou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 03.02. | 04.02. | 3.-4.2. | 2: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
11 | 317 | V-002960/24 | Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, záhl. a zhl. Rohatec ze směru Sudoměřice nad Moravou. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 28.04. | 28.04. | 28.4. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 4
12 | 317 | V-002959/24 | Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, záhl. a zhl. Rohatec ze směru Sudoměřice nad Moravou. | ZP | T | [6 empty] | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 14.02. | 14.02. | 14.2. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 2
13 | 317 | V-002961/24 | Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, záhl. a zhl. Rohatec ze směru Sudoměřice nad Moravou. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 10.10. | 10.10. | 10.10. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 10
14 | 317 | V-002955/24 | Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
15 | 317 | V-002957/24 | Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 08.10. | 09.10. | 8.-9.10. | 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
16 | 317 | V-002953/24 | Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 10.02. | 11.02. | 10.-11.2. | 2: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
17 | 317 | V-003741/24 | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce zast.Vnorovy a přejezdu v km 3,356 (P8137) | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 43d | 02.07. | 13.08. | 2.7.-13.8. | 7: 30; 8: 13 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
18 | 317 | V-002949/24 | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
19 | 317 | V-002951/24 | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 06.10. | 07.10. | 6.-7.10. | 10: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
20 | 317 | V-002947/24 | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 06.02. | 07.02. | 6.-7.2. | 2: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-002962/24 | Moravský Písek - Bzenec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 05.05. | 05.05. | 5.5. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 5
2 | 318 | V-002963/24 | Moravský Písek - Bzenec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 30.09. | 30.09. | 30.9. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 9
3 | 318 | V-003771/24 | Veselí nad Moravou - Bzenec: zab. zař.: PZS v km 82,605 (P7944). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 95 | jízda na přejezdníky | oprava PZS | SSZT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 24.03. | 31.03. | 24.-31.3. | 3: 8 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
4 | 318 | V-016055/23 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 55 |  | oprava mostu v km 59,006 - provedení systému vodotěsné izolace, sanace nosné konstrukce a sanace spodní stavby | SMT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30 | Oprava mostu v km 38,961 na trati Brno - Vlárský Průsmyk | 639230020
5 | 318 | V-016054/23 | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 55 |  | oprava mostu v km 59,006 - provedení systému vodotěsné izolace, sanace nosné konstrukce a sanace spodní stavby | SMT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30 | Oprava mostu v km 59,006 na trati Brno – Vlárský Průsmyk | 639230019
6 | 318 | V-016056/23 | Bučovice - Nesovice: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 55 |  | oprava mostu v km 38,961 - výměna mostnic na ocelové konstrukci | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 12.07. | 31.07. | 12.-31.7. | 7: 20 | Oprava mostu v km 38,961 na trati Brno - Vlárský Průsmyk | 639230020
7 | 318 | V-016057/23 | Nesovice - Bučovice: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 55 |  | oprava mostu v km 38,961 - výměna mostnic na ocelové konstrukci | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20 | Oprava mostu v km 38,961 na trati Brno - Vlárský Průsmyk | 639230020
8 | 318 | V-005213/23 | Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | 100 | 0 | přesun do zákrytu s VR 315 | údržba žel. svršku, oprava GPK | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 01.11. | 02.11. | 1.-2.11. | 11: 2 | Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - 2025 | 639220027
9 | 318 | V-006090/23 | Hodonín - Mutěnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce PZS v km 30,412 (P7169) | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 17d | 22.07. | 07.08. | 22.7.-7.8. | 7: 10; 8: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
10 | 318 | V-002965/24 | Kobylí na Moravě - Velké Pavlovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 13.05. | 14.05. | 13.-14.5. | 5: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
11 | 318 | V-002964/24 | Velké Pavlovice - Zaječí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržba žel. svršku, svařování, výměna kolejnic, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 05.05. | 05.05. | 5.5. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 5
12 | 318 | V-003782/24 | Velké Pavlovice: zab. zař.: SZZ a PZS v km 3,641 (P7139). |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Náhrada KO za PcN, oprava PZS v km 3,641 | SSZT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 12d | 06.10. | 17.10. | 6.-17.10. | 10: 12 | Oprava PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječí | 639200005
13 | 318 | V-002902/24 | Kobylí na Moravě - Zaječí: traťová bez TV, Velké Pavlovice: celá bez TV, Zaječí: záhl. záhlaví traťové koleje ze směru Velké Pavlovice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava SK 2, oprava nástupiště u SK 1, výměna pražců, kolejnic, svařování do BK, CPS - oprava nadjezdu I/25 akce ŘSD v TÚ Zaječí - Velké Pavlovice | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | C/O |  | Ne | 31d | 01.07. | 31.07. | 1.-31.7. | 7: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-004404/24 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 25 | 30 | 45 |  | odstranění vegetace, údržba žel. svršku | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x8h | 28.01. | 30.01. | 28.-30.1. | 1: 3 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 320 | V-004407/24 | Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 25 | 30 | 45 |  | odstranění vegetace, údržba žel. svršku | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x8h | 03.02. | 05.02. | 3.-5.2. | 2: 3 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
3 | 320 | V-004553/23 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 10 | 10 | 25 | 100 | 45 | 1 TK, 2000 m, 50 km/h. | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 9d | 14.04. | 22.04. | 14.-22.4. | 4: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 320 | V-004552/23 | Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 10 | 10 | 25 | 100 | 45 | 2 TK, 2000 m, 50 km/h. | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 9d | 22.04. | 30.04. | 22.-30.4. | 4: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
5 | 320 | V-004783/23 | Napájecí stanice Břeclav Lanžhot st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Popice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 25 | 90 |  | údržba TNS Břeclav | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8x7h | 22.04. | 11.09. | 22.-25.4., 8.-11.9. | 4: 4; 9: 4 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
6 | 320 | V-004548/23 | Břeclav přednádraží: 211,213 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 85 |  | oprava GPK, výměna upevňovadel | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.04. | 15.04. | 1.-15.4. | 4: 15 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
7 | 320 | V-004551/23 | Vranovice - Šakvice: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 | 1 TK, 3120 m, 80 km/h. 2 TK, 3120 m, 80 km/h. | výměna kolejnic, upevňovadel, svaření BK, oprava GPK v km 114,030 - 117,150; výměna pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 16d | 01.09. | 16.09. | 1.-16.9. | 9: 16 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
8 | 320 | V-003574/24 | Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 15.02. | 15.02. | 15.2. | [12 empty] | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009 | bar: 2
9 | 320 | V-005216/23 | Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová + TV, | ZP | T | [6 empty] | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | údržba žel. svršku, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 21.06. | 21.06. | 21.6. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 6
10 | 320 | V-004756/23 | Napájecí stanice Modřice Popice - Modřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Maloměřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Lesná: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 25 | 90 |  | údržba TNS Modřice | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6x7h | 01.09. | 02.10. | 1.-2.9., 29.9.-2.10. | 9: 4; 10: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
11 | 320 | V-004749/23 | Napájecí stanice Modřice Popice - Modřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Maloměřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Lesná: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 | 25 | 90 |  | údržba TNS Modřice | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 16.04. | 17.04. | 16.-17.4. | 4: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
12 | 320 | V-006379/24 | Napájecí stanice Modřice Popice - Modřice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Maloměřice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Lesná: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 75 |  | výměna ochran a řídící techniky na TNS Modřice | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 22d | 03.03. | 24.03. | 3.-24.3. | 3: 22 | Oprava DŘT na TNS Modřice | 639190193
13 | 320 | V-016058/23 | Brno dolní nádraží: 3a bez TV, Brno dolní nádraží: 2a bez TV, Brno dolní nádraží: zhl. severní kolejí 20a,22a,30a, jeho část od námezníku výhybek č. 22, 26 a od návěstidla Se206 po námezníky výhybek č. 27, 28, 32. Brno dolní nádraží: sudá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 60 |  | výměna cca 250 mostnic a výměna 2 pozednic na mostě v km 1,900 resp. v km 1,910 | SMT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO Oprava mostních objektů na trati Brno-Horní Heršpice – Brno-Židenice | 639200054 639230032
14 | 320 | V-003599/24 | Brno hl.n. přednádraží: 3a bez TV, její část od návěstidla Lc3a po námezník výhybky č. 8 Brno hl.n. přednádraží: výh.: 8., Brno hl.n. přednádraží: 3b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č.8 po návěstidlo Se16 Brno hl.n. přednádraží: 3a,3b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 20 | 85 | 23:00-5:00 nelze po 3.TK v úseku Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice | stavba 3ks nových stožárů TV | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | N | 3x6h | 02.07. | 05.07. | 2.-5.7. | 7: 3 | Oprava mostu v km 142,475 na trati Břeclav – Brno | 639230054
15 | 320 | V-003606/24 | Brno hl.n. přednádraží: 4b bez TV, Brno hl.n. přednádraží: 4a,4b,4c jen TV, | ZP | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 | 23:05-4:55 zahájení po R1132, ukončení před R1101, ZP v úseku Brno hl.n. - Odb Brno-Černovice | stavba 3ks stožárů TV | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | N | 3x6h | 05.07. | 08.07. | 5.-8.7. | 7: 3 | Oprava mostu v km 142,475 na trati Břeclav – Brno | 639230054
16 | 320 | V-004436/24 | Brno-Horní Heršpice: 1a,2a,604.,606.,606a bez TV, záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Modřice. Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,96.,98.,606.,606a jen TV, | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 180 | 15 | 0 | 23:30-4:10 | rekonstrukce nadjezdu D1 | SEE Brno | BNO 4 | 3 | C |  | N | 6x5h | 07.01. | 17.04. | 7.-9.1., 10.-12.3., 15.-17.4. | 1: 2; 3: 2; 4: 2 | Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacícho zařízení v obvodu SSZT 2020 - 2027 | 639180266
17 | 320 | V-003597/24 | Brno hl.n. přednádraží: zhl. koleje 1c směr Brno-Horní Heršpice, od návěstidla Se9 po návěstidlo Se10. Brno hl.n. přednádraží: 1c bez TV, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo Se17 Brno hl.n. přednádraží: 1a,1b,1c,1d jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 45 | nelze po 1.TK Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice, odstranění následů poškození mostu stavbení činností akce "Protipovodňových opatření města Brna" | oprava mostu v km 142,475 pod kolejí 1c, odstranění mostního provizoria, provedení vodotěsné izolace pod kolejí 1c a výstužných žeber v klenbě v konstrukci mostu | SMT Brno | BNO 4 | 3 | OS | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29 | Oprava mostu v km 142,475 na trati Břeclav – Brno | 639230054
18 | 320 | V-003616/24 | Brno hl.n. přednádraží: 3a bez TV, její část od návěstidla Lc3a po námezník výhybky č.8 Brno hl.n. přednádraží: výh.: 8, Brno hl.n. přednádraží: 3b bez TV, její část do hrotů jazyků výhybky č. 8 po návěstidlo Se16 Brno hl.n. přednádraží: 2b bez TV, její část od návěstidla Se8 po námezník výhybky č.10 Brno hl.n. přednádraží: výh.: 10, Brno hl.n. přednádraží: 2c bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 10 po návěstidlo Se18 Brno hl.n. přednádraží: 4b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po návěstidlo Se20 Brno hl.n. přednádraží: 2a,2b,2c,2d,3a,3b,4a,4b,4c jen TV, | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 | ZP směr Brno-Horní Heršpice, Brno-Chrlice a Odb Brno-Černovice, Jihlava, Hrušovany nad Jevišovkou, v čase 23:15-4:45 (po R1132 a konec před R1101) | výstavba 3ks nových bran TV, demontáž starých bran, převěšení TV | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | N | 12x6h | 17.08. | 29.08. | 17.-29.8. | 8: 12 | Oprava mostu v km 142,475 na trati Břeclav – Brno | 639230054
19 | 320 | V-015903/23 | Brno hlavní nádraží: zhl. SK 3 od nám. výh. č.47 po nám. výh. č. 53. Brno hl.n. odstavné nádraží S: koleje 801,801a |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 25 | 100 | 45 | koordinace s městem Brno | Rekonstrukce mostu Křenová práce na mostním objektu, žel. svršku | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 115d | 05.04. | 28.07. | 5.4.-28.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 28 | Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno | 3273214901
20 | 320 | V-015896/23 | Brno hlavní nádraží: 1,3 + TV, kolejově jejich část (kusé směr Odb Brno-Židenice) Brno hlavní nádraží: 1f + TV, Brno hlavní nádraží: zhl. SK 1,3 od nám. výh. č. 50b po nám. výh. č.47 a po náv. Se54 (přes výh. 50a/b a 54a/b). Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá + TV, kromě SK 801,801a |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | 15 | 45 | provoz z/do Odb Brno-Židenice pouze po 2. TK | Rekonstrukce mostu Křenová úpravy TV: duben - odtah TV, překlenutí ÚD č. 50; červenec - natažení TV a zrušení překlenutí ÚD č. 50 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 7x5h | 05.04. | 23.07. | 5.-8.4., 19.-23.7. | 4: 3; 7: 4 | Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno | 3273214901
21 | 320 | V-008711/24 | Brno hlavní nádraží: 1,1f jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá jen TV, kromě SK 801,801a |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 40 | 85 | předpokl. časy 19:00-5:00 | Rekonstrukce mostu Křenová vypnutí TV při demontáži mostní konstrukce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 3x10h | 18.04. | 21.04. | 18.-21.4. | 4: 3 | Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno | 3273214901
22 | 320 | V-008716/24 | Brno hlavní nádraží: 1,1f jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá jen TV, kromě SK 801,801a |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 40 | 85 | předpokl. časy 19:00-5:00 | Rekonstrukce mostu Křenová vypnutí TV při montáži nové mostní konstrukce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 10 | 28.06. | 29.06. | 28.-29.6. | [12 empty] | Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno | 3273214901 | bar: 6
23 | 320 | V-008707/24 | Brno hlavní nádraží: 1,1f jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá jen TV, kromě SK 801,801a |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 20 | 75 | předpokl. časy 9:00-15:00 | Rekonstrukce mostu Křenová vypnutí TV při demontáži mostní konstrukce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 4x6h | 18.04. | 21.04. | 18.-21.4. | 4: 4 | Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno | 3273214901
24 | 320 | V-008714/24 | Brno hlavní nádraží: 1,1f jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá jen TV, kromě SK 801,801a |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | 20 | 85 | předpokl. časy 9:00-15:00 | Rekonstrukce mostu Křenová vypnutí TV při montáži nové mostní konstrukce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x6h | 28.06. | 29.06. | 28.-29.6. | 6: 2 | Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno | 3273214901
25 | 320 | V-015905/23 | Brno hlavní nádraží: zhl. SK 1,3 od hrotu výh. č. 47 a nám. výh. č. 50b po nám. výh. č. 54a. Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá bez TV, kromě SK 801,801a |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 25 | 100 | 60 | za 2 dny celkem 8x 30 min. OPERATIVNĚ v předpoklád. časech 9:00-11:00, 13:00-15:00,19:00-5:00; z/na SK 1,3 nelze na/z Odb Brno-Židenice | Rekonstrukce mostu Křenová montáž nové mostní konstrukce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 28.06. | 29.06. | 28.-29.6. | 6: 2 | Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno | 3273214901
26 | 320 | V-015904/23 | Brno hlavní nádraží: zhl. SK 1,3 od hrotu výh. č. 47 a nám. výh. č. 50b po nám. výh. č. 54a. Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá bez TV, kromě SK 801,801a |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 60 | za 4 dny celkem 8x 30 min. OPERATIVNĚ v předpokl. časech 9:00-11:00, 13:00-15:00,19:00-5:00; z/na SK 1,3 nelze na/z Odb Brno-Židenice | Rekonstrukce mostu Křenová demontáž stávající mostní konstrukce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 18.04. | 21.04. | 18.-21.4. | 4: 4 | Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno | 3273214901
27 | 320 | V-003857/24 | Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 1 + TV, Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: záhl. 1. TK dopravny. Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Brno dolní nádraží: 1 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X |  | 0 | 20 | 180 | 5 | 0 | projekt v přípravě | Most Bubeníčkova pažení, dokončení překopu | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 15x4h | 09.04. | 23.04. | 9.-23.4. | 4: 15 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
28 | 320 | V-003882/24 | Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 1 + TV, Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: záhl. 1. TK dopravny. Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Brno dolní nádraží: 1 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 | projekt v přípravě | Most Bubeníčkova přípravné práce prof. TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 6x6h | 29.07. | 03.08. | 29.7.-3.8. | 7: 3; 8: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
29 | 320 | V-008717/24 | Odb Brno-Židenice: 6 jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská, jeho část od náv. CL po hrot výh. č. 17, napěťově od ÚO 412 po ÚO 202. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 0 | 15 | 20 | 45 | projekt v přípravě, souběh s výl. 2. TK Odb Brno-Čern. zhl. Táb. - Odb Brno-Židenice | Most Bubeníčkova montáž stožárů TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 6x6h | 04.08. | 09.08. | 4.-9.8. | 8: 6 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
30 | 320 | V-003891/24 | Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 1 + TV, Odb Brno-Židenice: 6 jen TV, záhl. a zhl. 2.,1. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská. Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: T4 jen TV, její část | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  |  | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 240 | 15 | 0 | projekt v přípravě, začátek ZP v cca 23:05h | Most Bubeníčkova brány TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 3x5h | 31.08. | 02.09. | 31.8.-2.9. | 8: 1; 9: 2 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
1 | 322 | V-017724/22 | Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV, Moravské Budějovice: záhl. a zhl. směr Grešlové Mýto a Jemnice od hrotu jazyka výh.č.3,4,5,6,9 po náv. L a JL. Moravské Budějovice: 1 bez TV, její část od km 138,460 po nám. výh. č. 3 Moravské Budějovice: 2 bez TV, její část od km 138,460 po námezník výhybky č. 4 Moravské Budějovice: 4 bez TV, její část od km 138,460 po námezník výhybky č. 6 Moravské Budějovice: 6 bez TV, její část od km 138,460 po námezník výhybky č. 9 Moravské Budějovice: 6a bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2024, dokončení opravy z roku 2023, ZP i směr Jemnice | rekonstrukce mostu km 138,187 a zhlaví směr G. Mýto, oprava mostu km 133,610; oprava mostních objektů v km 135,544; km 137,235; km 134,470 | SS východ | BNO 5 | 3 | IO | § | Ne | 150d | 19.02. | 18.07. | 19.2.-18.7. | 2: 10; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 18 | Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo - Okříšky Oprava výhybek v žst. Moravské Budějovice – I. etapa | 3273214901 639180394
2 | 322 | V-016468/23 | Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 50 | 30 | 45 |  | odstranění vegetace, kácení stromů, údržba žel. svršku | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x8h | 17.03. | 20.03. | 17.-20.3. | 3: 4 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
3 | 322 | V-016472/23 | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 50 | 30 | 45 |  | odstranění vegetace, kácení stromů, údržba žel. svršku | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x8h | 24.03. | 27.03. | 24.-27.3. | 3: 4 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
4 | 322 | V-003692/23 | Střelice: sudá + TV, zhlaví a záhlaví směr Tetčice | ZP | S | [9 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x6h | 17.03. | 19.03. | 17.-19.3. | 3: 2 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
5 | 322 | V-003695/23 | Tetčice: sudá + TV, zhlaví a záhlaví směr Střelice a Zastávka | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x6h | 20.03. | 22.03. | 20.-22.3. | 3: 2 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
6 | 322 | V-003698/23 | Zastávka u Brna: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Tetčice zhlaví směr Rapotice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x6h | 24.03. | 26.03. | 24.-26.3. | 3: 2 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
7 | 322 | V-003694/23 | Střelice: lichá + TV, zhlaví a záhlaví směr Tetčice | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6 | 04.04. | 05.04. | 4.-5.4. | [12 empty] | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053 | bar: 4
8 | 322 | V-003697/23 | Tetčice: lichá + TV, zhlaví a záhlaví směr Střelice a Zastávka | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6 | 07.04. | 08.04. | 7.-8.4. | [12 empty] | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053 | bar: 4
9 | 322 | V-003700/23 | Zastávka u Brna: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Tetčice zhlaví směr Rapotice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x6h | 12.04. | 14.04. | 12.-14.4. | 4: 2 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
10 | 322 | V-003682/23 | Střelice: lichá + TV, zhl. LKS směr Tetčice a Brno. Tetčice - Střelice: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 45 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití, broušení, stezky, konfigurace, regulace TV, měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 6d | 14.03. | 19.03. | 14.-19.3. | 3: 6 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
11 | 322 | V-003687/23 | Tetčice: lichá + TV, Tetčice - Střelice: 1 + TV, Zastávka u Brna - Tetčice: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 45 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití, broušení, stezky, konfigurace, regulace TV, měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 19.03. | 22.03. | 19.-22.3. | 3: 4 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
12 | 322 | V-003689/23 | Zastávka u Brna: lichá + TV, zhl. LKS směr Rapotice a Tetčice. Zastávka u Brna - Tetčice: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 45 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití, broušení, stezky, konfigurace, regulace TV, měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 22.03. | 28.03. | 22.-28.3. | 3: 7 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
13 | 322 | V-003684/23 | Střelice: sudá + TV, zhl. SKS směr Tetčice a Brno. Střelice - Tetčice: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 45 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití, broušení, stezky, konfigurace, regulace TV, měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 6d | 31.03. | 05.04. | 31.3.-5.4. | 3: 1; 4: 5 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
14 | 322 | V-003688/23 | Tetčice: sudá + TV, Střelice - Tetčice: 2 + TV, Tetčice - Zastávka u Brna: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 45 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití, broušení, stezky, konfigurace, regulace TV, měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 05.04. | 08.04. | 5.-8.4. | 4: 4 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
15 | 322 | V-003690/23 | Zastávka u Brna: sudá + TV, zhl. SKS směr Rapotice a Tetčice. Tetčice - Zastávka u Brna: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 45 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití, broušení, stezky, konfigurace, regulace TV, měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 08.04. | 14.04. | 8.-14.4. | 4: 7 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
16 | 322 | V-016018/23 | Zastávka u Brna: záhl. a zhl. směr Rapotice. Zastávka u Brna - Rapotice: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití vč. spojek, regulace TV po měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 29.03. | 30.03. | 29.-30.3. | 3: 2 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
17 | 322 | V-017599/22 | Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu km 195,000 - 190,850; čištění a doplnění kolejového lože, oprava propustků a mostu, úprava GPK, reprofilace příkopů J-žlaby, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 89d | 01.09. | 28.11. | 1.9.-28.11. | 9: 30; 10: 31; 11: 28 | Oprava trati v úseku Luka nad Jihlavou – Jihlava – 5. etapa | 639230022
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-003132/24 | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Střelice: záhl. ze směru Silůvky. Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: záhl. ze směru Silůvky. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, výřezy, kácení, upevňovadla | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 03.11. | 05.11. | 3.-5.11. | 11: 3 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 323 | V-002973/24 | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Střelice: záhl. ze směru Silůvky. Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: záhl. ze směru Silůvky. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, výřezy, kácení, upevňovadla | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 24.02. | 26.02. | 24.-26.2. | 2: 3 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
3 | 323 | V-003117/24 | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 134,452 (P3942) | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 11.08. | 20.08. | 11.-20.8. | 8: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 323 | V-003142/24 | Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, Ivančice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 10.11. | 11.11. | 10.-11.11. | 11: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
5 | 323 | V-003135/24 | Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, Ivančice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 10.02. | 11.02. | 10.-11.2. | 2: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
6 | 323 | V-003165/24 | Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, Moravské Bránice: záhl. ze směru Moravský Krumlov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, čištění příkopů | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 06.11. | 06.11. | 6.11. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 11
7 | 323 | V-003162/24 | Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, Moravské Bránice: záhl. ze směru Moravský Krumlov. Moravský Krumlov: záhl. ze směru Moravské Bránice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, čištění příkopů | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 04.02. | 04.02. | 4.2. | [12 empty] | Oprava trati Moravské Bránice - Moravský Krumlov Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639200019 639230018 | bar: 2
8 | 323 | V-003163/24 | Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, Moravské Bránice: záhl. ze směru Moravský Krumlov. Moravský Krumlov: záhl. ze směru Moravské Bránice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, čištění příkopů | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 06.02. | 06.02. | 6.2. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 2
9 | 323 | V-003164/24 | Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, Moravské Bránice: záhl. ze směru Moravský Krumlov. Moravský Krumlov: záhl. ze směru Moravské Bránice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, čištění příkopů, upevňovadla | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 09.09. | 09.09. | 9.9. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 9
10 | 323 | V-003168/24 | Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 180 | 25 | 0 |  | údržbové práce | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 13.11. | 13.11. | 13.11. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 11
11 | 323 | V-003166/24 | Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 240 | 25 | 0 |  | údržbové práce | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 18.02. | 18.02. | 18.2. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 2
12 | 323 | V-003501/24 | Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 240 | 20 | 0 |  | údržbové práce | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 20.02. | 20.02. | 20.2. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 2
13 | 323 | V-003169/24 | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 240 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace , údržbové práce | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 04.03. | 04.03. | 4.3. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 3
14 | 323 | V-003170/24 | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 180 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, údržbové práce | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 25.09. | 25.09. | 25.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
15 | 323 | V-003171/24 | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 240 | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, údržbové práce | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 06.03. | 06.03. | 6.3. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 3
16 | 323 | V-003172/24 | Boří les - Valtice: traťová bez TV, Boří les: záhl. ze směru Valtice. Valtice: záhl. ze směru Boří les. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 240 | 25 | 0 |  | údržbové práce, oprava GPK - ručně, kácení, odstranění vegetace, upevňovadla, čištění odvodnění | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 20.01. | 22.01. | 20.-22.1. | 1: 3 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
17 | 323 | V-003183/24 | Boří les - Valtice: traťová bez TV, Boří les: záhl. ze směru Valtice. Valtice: záhl. ze směru Boří les. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 240 | 25 | 0 |  | údržbové práce, oprava GPK, kácení, odstranění vegetace, upevňovadla, čištění odvodnění | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 18.11. | 18.11. | 18.11. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 11
18 | 323 | V-003184/24 | Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, Sedlec u Mikulova: celá bez TV, Valtice: záhl. ze směru Mikulov na Moravě. Mikulov na Moravě: záhl. záhlaví ze směru Valtice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 240 | 25 | 0 |  | údržbové práce, oprava GPK - ručně, kácení, odstranění vegetace, upevňovadla, čištění odvodnění | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 19.11. | 19.11. | 19.11. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 11
19 | 323 | V-003175/24 | Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, Sedlec u Mikulova: celá bez TV, Valtice: záhl. ze směru Mikulov na Moravě. Mikulov na Moravě: záhl. záhlaví ze směru Valtice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 240 | 25 | 0 |  | údržbové práce, oprava GPK - ručně, kácení, odstranění vegetace, upevňovadla, čištění odvodnění | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 17.02. | 18.02. | 17.-18.2. | 2: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
20 | 323 | V-003504/24 | Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, Sedlec u Mikulova: celá bez TV, Valtice: záhl. ze směru Mikulov na Moravě. Mikulov na Moravě: záhl. záhlaví ze směru Valtice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 240 | 25 | 0 |  | údržbové práce, oprava GPK - ručně, kácení, odstranění vegetace, upevňovadla, čištění odvodnění | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 02.04. | 02.04. | 2.4. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 4
21 | 323 | V-003691/23 | Střelice - Silůvky: traťová bez TV, Střelice: záhl. a zhl. směr Silůvky. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s V-003682/23 | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití, broušení, stezky, konfigurace, regulace TV, měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 14.03. | 15.03. | 14.-15.3. | 3: 2 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
22 | 323 | V-003185/24 | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, Mikulov na Moravě: záhl. ze směru Nvosedly. Novosedly: záhl. Mikulov na Moravě. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 240 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace, odstranění def. vad, čištění blátivých míst, podbíjení | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 20.11. | 20.11. | 20.11. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 11
23 | 323 | V-003178/24 | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, Mikulov na Moravě: záhl. ze směru Nvosedly. Novosedly: záhl. Mikulov na Moravě. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | údržbové práce, odstranění vegetace, odstranění def. vad, čištění blátivých míst, podbíjení | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 10.03. | 12.03. | 10.-12.3. | 3: 3 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
24 | 323 | V-003181/24 | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Novosedly: záhl. ze směru Hrušovany nad Jevišovkou - Šanov . Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: záhl. ze směru Novosedly. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 240 | 25 | 0 |  | údržbové práce, oprava GPK - ručně, kácení, odstranění vegetace, upevňovadla, čištění odvodnění | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 13.03. | 14.03. | 13.-14.3. | 3: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
25 | 323 | V-003186/24 | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Novosedly: záhl. ze směru Hrušovany nad Jevišovkou - Šanov . Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: záhl. ze směru Novosedly. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 240 | 25 | 0 |  | údržbové práce, oprava GPK - ručně, kácení, odstranění vegetace, upevňovadla, čištění odvodnění | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 21.11. | 21.11. | 21.11. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 11
26 | 323 | V-017692/22 | Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Novosedly: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek č. 1,2,3,4 včetně přípojů v ŽST. Novosedly, oprava odvodnění, oprava žel. spodku a svršku, svařování do BK, výměna kolejnic, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 01.05. | 31.05. | 1.-31.5. | 5: 31 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Novosedly | 639220020
27 | 323 | V-003778/24 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: zab. zař.: PZS v km 0,645 (P7115) a v km 93,162 (P3926). |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 10 | 100 | 85 | jízdy na přejezdníky a PN | náhrada KO za PcN | SSZT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 12d | 01.09. | 12.09. | 1.-12.9. | 9: 12 | Oprava PZS na trati Přerov - Břeclav - 2.etapa | 639220008
28 | 323 | V-003775/24 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: zab. zař.: SZZ částečně. návěstidla |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 5 | 100 | 90 | jízdy na RPN | výměna mechanických návěstidel za světelná | SSZT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 21d | 06.05. | 26.05. | 6.-26.5. | 5: 21 | Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Hrušovany nad Jevišovkou | 639230045
29 | 323 | V-007317/24 | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Božice u Znojma: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava PZS v km 2,417 (P7116) a v km 4,289, (P7117) výměna kolejnic a pražců, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 7d | 23.08. | 29.08. | 23.-29.8. | 8: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
1 | 324 | V-003575/24 | Brno-Maloměřice stavědlo 3: výh.: 48, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 |  | oprava kolejových přípojů mezi výh. č. 48 a 49, 48 a 46 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 6d | 26.07. | 31.07. | 26.-31.7. | 7: 6 | Oprava výhybek v ŽST Brno-Maloměřice | 639230050
2 | 324 | V-016482/23 | Brno-Maloměřice stavědlo 3: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Královo Pole. Brno-Maloměřice stavědlo 3: záhl. a zhl. traťové koleje 1K směr Odb. Brno-Židenice. Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Odb Brno-Židenice: 1K + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 |  | oprava výh. č. 49, 50, 51 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30 | Oprava výhybek v ŽST Brno-Maloměřice | 639230050
3 | 324 | V-016490/23 | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K + TV, Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2d jen TV, výh.: 45,46, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 |  | oprava výhybek č. 45, 46 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 33d | 26.07. | 27.08. | 26.7.-27.8. | 7: 6; 8: 27 | Oprava výhybek v ŽST Brno-Maloměřice | 639230050
4 | 324 | V-008121/24 | Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2d + TV, výh.: 52, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | výměna výh. 52 a kolejového přípoje mezi výh. 52 a 48b | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 32d | 01.05. | 01.06. | 1.5.-1.6. | 5: 31; 6: 1 | Oprava výhybek v ŽST Brno-Maloměřice | 639230050
5 | 324 | V-020748/21 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1 + TV, Brno-Královo Pole: 90S bez TV, lichá + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Brno-Maloměřice. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | 2 TK, 4720 m, 50 km/h. výluka vlečky DPMB, pokračuje z roku 2024 | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce, mostní objekty | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 120d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029
6 | 324 | V-020751/21 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1 + TV, Brno-Královo Pole: lichá + TV, Brno-Královo Pole - Kuřim: 2,1 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole položení středové části DKS | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 31.05. | 01.06. | 31.5.-1.6. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029 | bar: 5 to 6
7 | 324 | V-020750/21 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole práce na mostech, pokládka výhybek | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 32d | 01.05. | 01.06. | 1.5.-1.6. | 5: 31; 6: 1 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029
8 | 324 | V-005685/24 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 30 | 100 | 45 | 19:00 1. den - 04:00 6. den | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole 3. podbití, úprava ŠL, dmt a mt ukolejnění a prvků ZZ, úprava TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 6d | 17.04. | 22.04. | 17.-22.4. | 4: 6 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029
9 | 324 | V-005686/24 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2,1 + TV, Brno-Královo Pole: lichá + TV, Brno-Královo Pole - Kuřim: 2,1 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 22:30 1. den - 14:00 5. den | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole demontáž pažení podchodu, 3. podbití, úprava ŠL, dmt a mt ukolejnění a prvků ZZ, úprava TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 5d | 27.08. | 31.08. | 27.-31.8. | 8: 5 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029
10 | 324 | V-006217/23 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 30 | 100 | 45 | konec v 17:00 hod. | realizace opěry č.2 nadjezdu Lelekovice | ST Brno | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 76d | 03.06. | 17.08. | 3.6.-17.8. | 6: 28; 7: 31; 8: 17
11 | 324 | V-005174/23 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 jen TV, Brno-Královo Pole: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 80 | 50 | 40 | přesun na víkend | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pažení mostů km 3,250; km 4,234; km 8,072 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x12h | 04.01. | 05.01. | 4.-5.1. | 1: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029
12 | 324 | V-020749/21 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 222d | 01.05. | 08.12. | 1.5.-8.12. |  |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 8 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029
13 | 324 | V-020767/21 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: zab. zař.: TZZ. Brno-Královo Pole: zab. zař.: SZZ celá. Brno-Královo Pole - Kuřim: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 35 | 100 | 70 | etapizace | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole aktivace definitiv. ZZ | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 15.11. | 28.11. | 15.-28.11. | 11: 14 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029
14 | 324 | V-006219/23 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 360 | 50 | 0 | 18:00-6:00 | snesení provizorní lávky nadjezdu Lelekovice | ST Brno | BNO 4 | 3 | C |  | N | 12 | 06.12. | 07.12. | 6.-7.12. | bar: 12
15 | 324 | V-006218/23 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60 | 100 | 45 | So 17:00 - Ne 17:00 | osazení nosné konstrukce nadjezdu Lelekovice jeřábem | ST Brno | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 16.08. | 17.08. | 16.-17.8. | 8: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
16 | 324 | V-004816/23 | Napájecí stanice Čebín Brno-Lesná - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 | na střednědobé úrovni plánu budou dále upřesněna data konání dle termínů výluk na VR 324, 326 a 501 | údržba TNS Čebín | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 8x7h | 02.06. | 16.10. | 2.-5.6., 13.-16.10. | 6: 4; 10: 4 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
17 | 324 | V-003786/24 | Řikonín - Vlkov u Tišnova: 2 + TV, Vlkov u Tišnova: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 45 | 40 | 45 |  | Rekon. ŽST Vlkov u T. 3. podbití, dokončovací práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 3x10h | 19.03. | 21.03. | 19.-21.3. | 3: 3 | Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 5623720022
18 | 324 | V-003809/24 | Vlkov u Tišnova: sudá + TV, Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2 + TV, Křižanov: záhl. 2. TK směr Vlkov u T.. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 45 | 100 | 45 |  | Rekon. ŽST Vlkov u T. a Vlkov - Křižanov 3. podbití, broušení, stezky, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 11d | 22.03. | 01.04. | 22.3.-1.4. | 3: 10; 4: 1 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 5623720025 5623720022
19 | 324 | V-003783/24 | Vlkov u Tišnova - Řikonín: 1. + TV, Vlkov u Tišnova: lichá + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 60 | 40 | 45 |  | Rekon. ŽST Vlkov u T. 3. podbití, dokončovací práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 3x10h | 16.03. | 18.03. | 16.-18.3. | 3: 3 | Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 5623720022
20 | 324 | V-003802/24 | Vlkov u Tišnova: sudá + TV, Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 30 | 45 |  | Rekon. ŽST Vlkov u T. broušení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 3x8h | 02.03. | 05.03. | 2.-5.3. | 3: 3 | Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 5623720022
21 | 324 | V-003808/24 | Vlkov u Tišnova: lichá + TV, Křižanov - Vlkov u Tišnova: 1 + TV, Křižanov: záhl. 1. TK směr Vlkov u T.. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60 | 100 | 45 |  | Rekon. ŽST Vlkov u T. a Vlkov - Křižanov 3. podbití, broušení, stezky, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 11d | 05.03. | 15.03. | 5.-15.3. | 3: 11 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 5623720025 5623720022
22 | 324 | V-003805/24 | Řikonín - Vlkov u Tišnova: 2,1 + TV, Vlkov u Tišnova: lichá + TV, Křižanov - Vlkov u Tišnova: 1 + TV, | ZP | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | Rekon. ŽST Vlkov u T. podbití a regulace TV spojek | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 3x6h | 25.03. | 28.03. | 25.-28.3. | 3: 3 | Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova | 5623720022
23 | 324 | V-003813/24 | Křižanov: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 75 | souběh s výlukou TK Vlkov - Křižanov | Rekon. Vlkov - Křižanov dokončovací práce na záhlaví vč. TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 3x10h | 25.03. | 29.03. | 25.-26.3., 29.3. | 3: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) | 5623720025
24 | 324 | V-003810/24 | Křižanov: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 40 | 75 | souběh s výlukou TK Vlkov - Křižanov | Rekon. Vlkov - Křižanov dokončovací práce na záhlaví vč. TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 3x10h | 06.03. | 12.03. | 6.-7.3., 12.3. | 3: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) | 5623720025
25 | 324 | V-004713/23 | Napájecí stanice Ostrov n.O. Ostrov nad Oslavou - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Ostrov nad Oslavou - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 |  | údržba napájecí stanice | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 18.09. | 19.09. | 18.-19.9. | 9: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
26 | 324 | V-004711/23 | Napájecí stanice Ostrov n.O. Ostrov nad Oslavou - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Ostrov nad Oslavou - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 | na střednědobé úrovni plánu budou upravena data konání dle termínů výluk na VR 324, 326 a 501 | údržba napájecí stanice | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 22.05. | 23.05. | 22.-23.5. | 5: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
27 | 324 | V-004032/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce Žďár n. S. - Sázava u Ž. kácení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 9x10h | 04.11. | 25.11. | 4.-6.11., 20.-25.11. | 11: 9 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
28 | 324 | V-004045/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce Žďár n. S. - Sázava u Ž. základy TV před rekon. nadjezdů, kácení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x12h | 12.11. | 13.11. | 12.-13.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
29 | 324 | V-004041/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 35 | 0 | projekt v přípravě, čas cca 20:40-5:10 | Rekonstrukce Žďár n. S. - Sázava u Ž. pažení zápor, kácení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 2x9h | 06.11. | 08.11. | 6.-8.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
30 | 324 | V-003908/24 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení, přípravné práce | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 10 | 26.01. | 26.01. | 26.1. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011 | bar: 1
31 | 324 | V-004023/24 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 40 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce Žďár n. S. - Sázava u Ž. kácení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 9x10h | 01.11. | 19.11. | 1.-3.11., 14.-19.11. | 11: 9 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
32 | 324 | V-004043/24 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce Žďár n. S. - Sázava u Ž. základy TV před rekon. nadjezdů, kácení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x12h | 10.11. | 11.11. | 10.-11.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
33 | 324 | V-007418/23 | Přibyslav: lichá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 240 | 20 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek, stavební část spojek mezi výh. | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 15x6h | 25.10. | 12.11. | 25.10.-3.11., 4.-8.11., 10.-12.11. | 10: 7; 11: 8 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
34 | 324 | V-003942/24 | Přibyslav: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled dokončení spojek mezi výhybkami, úpravy TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 4x6h | 28.02. | 01.12. | 28.2-1.3., 31.7-1.8., 12.-13.11., 30.11-1.12. | 2: 1; 7: 1; 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
35 | 324 | V-003907/24 | Přibyslav - Sázava u Žďáru: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení, přípravné práce | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 10 | 24.01. | 24.01. | 24.1. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011 | bar: 1
36 | 324 | V-003909/24 | Přibyslav: 1,3 + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Sázava u Ž.. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení, přípravné práce | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 4x12h | 23.01. | 28.02. | 23.1., 26.-28.2. | 1: 1; 2: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
37 | 324 | V-003913/24 | Přibyslav: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Sázava u Ž.. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení, přípravné práce | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 4x12h | 25.01. | 25.02. | 25.1., 23.-25.2. | 1: 1; 2: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
38 | 324 | V-003917/24 | Přibyslav: 1,3 + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Pohled. |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 40 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení, přípravné práce | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 3x10h | 20.01. | 22.01. | 20.-22.1. | 1: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
39 | 324 | V-003920/24 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 40 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení, přípravné práce | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 4x10h | 28.01. | 31.01. | 28.-31.1. | 1: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
40 | 324 | V-003934/24 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, Pohled: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Přibyslav. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 40 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení, přípravné práce | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 10 | 27.01. | 27.01. | 27.1. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011 | bar: 1
41 | 324 | V-007518/22 | Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 1. TK směr Pohled. |  | S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 55 | SKS SK, 1383 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled rekonstrukce LKS, práce na mostu přes Sázavu a zárubní zdi | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 153d | 01.03. | 31.07. | 1.3.-31.7. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
42 | 324 | V-007519/22 | Přibyslav: sudá + TV, |  | S | PJ | [11 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 45 | LKS SK, 1380 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled rekonstrukce SKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 104d | 01.08. | 12.11. | 1.8.-12.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 12 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
43 | 324 | V-007403/23 | Přibyslav: sudá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 15 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 6x5h | 01.06. | 04.07. | 1.-4.6., 1.-4.7. | 6: 3; 7: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
44 | 324 | V-007412/23 | Přibyslav: lichá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 15 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 6x5h | 26.09. | 15.10. | 26.-29.9., 12.-15.10. | 9: 3; 10: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
45 | 324 | V-007521/22 | Přibyslav: lichá jen TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 1. TK směr Sázava u Ž., jeho část od nám. výh. č. 5(n) ve směru Sázava u Ž.. |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení krajní výhybky 1n, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 9d | 22.11. | 30.11. | 22.-30.11. | 11: 9 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
46 | 324 | V-007528/22 | Přibyslav: sudá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. TK směr Pohled. Přibyslav - Pohled: 2 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení výhybek 13n,14n, vložení neutrálního pole, úpravy izolací TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 10d | 20.07. | 29.07. | 20.-29.7. | 7: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
47 | 324 | V-007410/23 | Přibyslav: zab. zař.: SZZ celá. Přibyslav - Sázava u Žďáru: zab. zař.: TZZ 1. TK. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 40 | 100 | 45 | bude etapizováno, v období 20.-29.7.2025 v souběhu se ZP Při - Poh | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled aktivace def. ZZ, úvazka TZZ, přezkoušení ZZ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 16d | 16.07. | 31.07. | 16.-31.7. | 7: 16 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
48 | 324 | V-007520/22 | Přibyslav: sudá jen TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. TK směr Sázava. |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 45 | od/do Sázavy pouze z LKS | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení krajní výhybky 2n, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 9d | 13.11. | 21.11. | 13.-21.11. | 11: 9 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
49 | 324 | V-005659/24 | Přibyslav: 5 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | pokračování z roku 2024 | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled rekonstrukční práce v SK 5 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 59d | 01.01. | 28.02. | 1.1.-28.2. | 1: 31; 2: 28 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
50 | 324 | V-007411/23 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: zab. zař.: TZZ 2. TK. Přibyslav - Pohled: zab. zař.: TZZ 2. TK. |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 45 | 100 | 45 | v období 23.-29.7.2025 v souběhu se ZP | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled úvazky TZZ 2. TK a jejich přezkoušení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 9d | 23.07. | 31.07. | 23.-31.7. | 7: 9 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
51 | 324 | V-007436/23 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 15 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled pomocné práce na mostních objektech, pažení, sypání, návoz kolejnic | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 46x5h | 17.03. | 05.10. | 17.-25.3., 1.-7.4., 15.-19.5., 14.-16.6., 19.-21.7., 3.-9.8., 13.-15.8., 1.-13.9., 1.-5.10. |  |  | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 12 | 4 |  |  | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
52 | 324 | V-007484/23 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání, rozvoz a skládání kolejnic | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 7x6h | 06.10. | 18.10. | 6.-11.10., 16.-18.10. | 10: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
53 | 324 | V-003924/24 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 40 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení, přípravné práce | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 10x10h | 05.02. | 14.02. | 5.-14.2. | 2: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
54 | 324 | V-003935/24 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, Pohled: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Přibyslav. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 40 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení, přípravné práce | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x10h | 03.02. | 04.02. | 3.-4.2. | 2: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
55 | 324 | V-003937/24 | Pohled: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Havlíčkův Brod. Pohled - Havlíčkův Brod: 2 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 40 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení, přípravné práce | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x10h | 17.02. | 18.02. | 17.-18.2. | 2: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
56 | 324 | V-003939/24 | Pohled: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Havlíčkův Brod. Havlíčkův Brod - Pohled: 1 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení, přípravné práce | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 3x10h | 19.02. | 21.02. | 19.-21.2. | 2: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
57 | 324 | V-007435/23 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 45 | 100 | 45 | 2 TK, 6000 m, 50 km/h. aktivace ZZ v závěru | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v 1. TK vč. žel. spodku a mostních objektů | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 257d | 01.03. | 12.11. | 1.3.-12.11. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 12 |  | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
58 | 324 | V-007491/23 | Pohled: zab. zař.: SZZ celá. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 85 | bude etapizováno | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled aktivace provizor. ZZ, přezkoušení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 21d | 06.11. | 26.11. | 6.-26.11. | 11: 21 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
59 | 324 | V-007492/23 | Přibyslav - Pohled: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. Pohled - Havlíčkův Brod: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 45 | bude etapizováno | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled úvazka TZZ do MPZZ Pohled, přezkoušení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 14d | 13.11. | 26.11. | 13.-26.11. | 11: 14 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-016078/23 | Tišnov - Bystřice nad Pernštejnem: traťová bez TV, Bystřice nad Pernštejnem: záhl. směr Rožná. Nedvědice: celá bez TV, Rožná: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK, čištění a reprofilace příkopů, odstranění vegetace | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 29.09. | 23.10. | 29.9.-23.10. | 9: 2; 10: 23 | Oprava trati v úseku Bystřice nad Pernštejnem - Rožná - III.etapa Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639220013 639230018
2 | 325 | V-007319/24 | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, zřízení BK, úprava GPK, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 24.03. | 17.04. | 24.3.-17.4. | 3: 8; 4: 17 | Oprava trati v úseku Nové Město na Moravě - Bystřice nad Pernštejnem Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639200012 639230018
3 | 325 | V-003800/24 | Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 180 | 50 | 0 |  | Rekon. Vlkov - Křižanov dokončovací práce | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 12 | 08.03. | 08.03. | 8.3. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) | 5623720025 | bar: 3
4 | 325 | V-017623/22 | Studenec - Rudíkov: traťová bez TV, Rudíkov - Velké Meziříčí: část traťové koleje bez TV, její část od LT dopravny Rudíkov v km 14,073 do km 22,498 (návěstidlo PřL) Budišov u Třebíče: celá bez TV, Rudíkov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 03.09. | 22.09. | 3.-22.9. | 9: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
5 | 325 | V-016076/23 | Rudíkov - Velké Meziříčí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava nástupiště V. Meziříčí zast. - rozebrání, odtěžení ŠL, výkop kabelizace, zřízení odvodnění, zřízení nástupiště, přístupového chodníku, výstavba PZS přejezdu v km 16,839 (P3916), odstranění TOR na přejezdu v km 18,481 (P3919) | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 61d | 01.09. | 31.10. | 1.9.-31.10. | 9: 30; 10: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
6 | 325 | V-006613/23 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 24,793 | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 40d | 21.07. | 29.08. | 21.7.-29.8. | 7: 11; 8: 29 | Oprava mostu v km 24,793 na trati Havlíčkův Brod – Humpolec | 639230013
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-003576/24 | Brno hlavní nádraží: 1f,1g,1h + TV, Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 10 | 5 | 100 | 45 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 19.07. | 21.07. | 19.-21.7. | 7: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 326 | V-003577/24 | Brno hlavní nádraží: 2f,2g,2h + TV, Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 10 | 5 | 100 | 45 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 26.07. | 28.07. | 26.-28.7. | 7: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 326 | V-005777/24 | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4 jen TV, 101,102,104,106,108,110,112,114 + TV, |  | T |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | 40 | 85 | etapizace místa vyloučení | Uzel Č. Třebová betonáž základů, montáž stožárů; 11 - překotvení a montáž TV | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 21x10h | 13.02. | 03.12. | 13.-22.2., 19.-23.3., 2.-5.11., 2.-3.12. | 2: 10; 3: 5; 11: 4; 12: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
4 | 326 | V-003888/24 | Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2,1 + TV, Odb Brno-Židenice: lichá,2,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. 2.,1. TK směr Brno hl.n.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | projekt v přípravě | Most Bubeníčkova brány TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 3x5h | 28.08. | 31.08. | 28.-31.8. | 8: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
5 | 326 | V-003833/24 | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, Odb Brno-Židenice: lichá jen TV, záhl. 1. TK směr Brno hl.n.. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 20 | 45 | projekt v přípravě | Most Bubeníčkova pažení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 24x4h | 08.04. | 02.05. | 8.4.-2.5. | 4: 23; 5: 1 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
6 | 326 | V-003872/24 | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, Odb Brno-Židenice: 1.,1a,1b jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Brno hl.n.. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | 20 | 45 | projekt v přípravě | Most Bubeníčkova přípravné práce prof. TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 5x6h | 19.07. | 23.07. | 19.-23.7. | 7: 5 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
7 | 326 | V-003894/24 | Odb Brno-Židenice: ost. zař.: most v km 157,872 přes ul. Bubeníčkova, jeho část. |  | S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 | záhl., zhl. 1. TK směr Brno hl.n. SK, 280 m, 50 km/h. projekt v přípravě jedná se pouze o zadání pomalé jízdy | Most Bubeníčkova rozšíření mostního objektu | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 266d | 01.04. | 22.12. | 1.4.-22.12. |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 22 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
8 | 326 | V-003877/24 | Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, Odb Brno-Židenice: 2,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Brno hl.n.. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | 20 | 45 | projekt v přípravě; směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská pouze z kolejí 2b, T4, 6 | Most Bubeníčkova přípravné práce prof. TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 5x6h | 24.07. | 28.07. | 24.-28.7. | 7: 5 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
9 | 326 | V-006598/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,104. + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4 jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | 40 | 85 |  | dokončovací prace na opravě TV ve vj. sk. | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | O |  | D | 3x10h | 30.03. | 01.04. | 30.3.-1.4. | 3: 2; 4: 1 | Cyklická obnova trakčního vedení a osvětlení ve vjezdové skupině ŽST Česká Třebová | 640190166
10 | 326 | V-005225/23 | Blansko: lichá jen TV, 1a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 80 | 100 | 45 | jednokolejný provoz v úseku Rájec-Jestřebí - Blansko | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 4d | 29.10. | 01.11. | 29.10.-1.11. | 10: 3; 11: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
11 | 326 | V-005226/23 | Blansko: sudá jen TV, 2a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 80 | 100 | 45 | jednokolejný provoz v úseku Rájec-Jestřebí - Blansko | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 4d | 02.11. | 05.11. | 2.-5.11. | 11: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
12 | 326 | V-004799/23 | Napájecí stanice Blansko Brno-Maloměřice - Letovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 |  | údržba TNS Blansko | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 8x7h | 12.05. | 25.09. | 12.-15.5., 22.-25.9. | 5: 4; 9: 4 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
13 | 326 | V-018547/22 | Rájec-Jestřebí: zhl. 2.,4.,6 staniční koleje směr Skalice and Svitavou, jeho část od návěstidel L2, L4,Se12 po návěstidlo Se16. Rájec-Jestřebí: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 75 | nelze po 2.TK Skalice n.S. - Rájec-Jestřebí | oprava přejezdu v km 185,390 (P6806) | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 7d | 18.08. | 24.08. | 18.-24.8. | 8: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
14 | 326 | V-018545/22 | Skalice nad Svitavou: 3a,5,5a,5b bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 75 |  | celková oprava kolejí číslo 5,5a,5b | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 15d | 03.08. | 17.08. | 3.-17.8. | 8: 15 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
15 | 326 | V-003770/24 | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 90 | 100 | 45 |  | náhrada KO za EFCP | SSZT Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 25.06. | 30.06. | 25.-30.6. | 6: 6 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
16 | 326 | V-016491/23 | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 90 | 100 | 45 |  | výměna kolejnic, náhrada KO za EFCP | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 8d | 17.06. | 24.06. | 17.-24.6. | 6: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
17 | 326 | V-018142/22 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS km 195,975 (P6811). |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 100 | 85 | jízda na přejezdníky | Repase technologie PZS v km 195,975 (P6811), výměna pohonů závor | SSZT Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 8d | 07.04. | 14.04. | 7.-14.4. | 4: 8 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
18 | 326 | V-005230/23 | Letovice: 1,3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 75 | souběh s výlukou V-005227/23 | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 14.06. | 16.06. | 14.-16.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
19 | 326 | V-005231/23 | Letovice: 2,4 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 45 | souběh s výlukou V-005228/23 | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 17.06. | 19.06. | 17.-19.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
20 | 326 | V-016440/23 | Letovice - Březová nad Svitavou: 2. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 40 | 100 | 45 |  | náhrada KO za EFCP | SSZT Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 15.04. | 20.04. | 15.-20.4. | 4: 6 | Oprava zabezpečovacího zařízení na trati Brno – Česká Třebová – 1. část | 639230047
21 | 326 | V-016439/23 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 45 |  | náhrada KO za EFCP | SSZT Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 21.04. | 26.04. | 21.-26.4. | 4: 6 | Oprava zabezpečovacího zařízení na trati Brno – Česká Třebová – 1. část | 639230047
22 | 326 | V-005366/24 | Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 209,380 (P6820). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 90 | jízda na přejezdníky | repase technologie PZS v km 209,380 (P6820), výměna pohonu závor | SSZT Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 8d | 12.05. | 19.05. | 12.-19.5. | 5: 8 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
23 | 326 | V-005235/23 | Březová nad Svitavou: 1,1a,3,3a,3,3c + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 75 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 11.08. | 13.08. | 11.-13.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
24 | 326 | V-005236/23 | Březová nad Svitavou: 2,2a,4,4a,4b + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 75 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 14.08. | 16.08. | 14.-16.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
25 | 326 | V-005238/23 | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 120 | 100 | 45 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 05.08. | 10.08. | 5.-10.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
26 | 326 | V-004836/23 | Napájecí stanice Svitavy Letovice - Svitavy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 | TNS Opatov | údržba TNS Svitavy a Opatov | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 6x7h | 17.06. | 23.10. | 17.-19.6., 21.-23.10. | 6: 3; 10: 3 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
27 | 326 | V-004580/23 | Svitavy: 5,7 + TV, výh.: 20,21, Od Se17 po po začátek výhybky č. 23. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | vylučuje trať na Poličku | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 6d | 07.08. | 12.08. | 7.-12.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
28 | 326 | V-004096/23 | Svitavy: 5,7.,9. + TV, Svitavy: zhl. směr Květná jeho část od návěstidla Se 17 po námezníky výhybek číslo 16 a18. |  | S | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 75 |  | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 6d | 01.08. | 06.08. | 1.-6.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
29 | 326 | V-004585/23 | Svitavy: 5.,7.,9. + TV, výh.: 23, od námezníku v.č.21 po konec v.č.23. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 85 |  | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 3d | 13.08. | 15.08. | 13.-15.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
30 | 326 | V-004588/23 | Svitavy: 8a bez TV, výh.: 17,22, od km 229,500 po námezník v.č.24 Svitavy: 2,4,6,8 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 65 |  | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 6d | 18.08. | 23.08. | 18.-23.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
31 | 326 | V-005721/24 | Opatov - Odb Zádulka: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. Odb Zádulka: zab. a sděl. zař. aktivace MPZZ . Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ. Odb Zádulka - Odb Les: zab. zař.: TZZ. Třebovice v Čechách - Odb Les: zab. zař.: TZZ. Odb Les: zab. a sděl. zař. aktivace MPZZ . Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: zab. zař.: TZZ 200. koleje. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 90 | 100 | 30 | etapizace, v závěru zprovoznění nového TZZ Opatov - Odb Zádulka | Uzel Č. Třebová aktivace provizorního ZZ Odb Zádulka | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 8d | 14.02. | 21.02. | 14.-21.2. | 2: 8 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
32 | 326 | V-005716/24 | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1 + TV, Odb Les - Odb Zádulka: 3 + TV, její část od nám. výh. č. 8 Česká Třebová: 1,3a,5 + TV, napěťově jejich brněnská část |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 40 | 45 |  | Uzel Č. Třebová betonáž základů | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 3x10h | 17.01. | 10.02. | 17.-19.1., 9.-10.2. | 1: 2; 2: 1 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
33 | 326 | V-005714/24 | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2 + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4 + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. TK směr Odb Zádulka. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 45 |  | Uzel Č. Třebová IGP mostních objektů | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 2x8h | 03.01. | 05.01. | 3.-5.1. | 1: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
34 | 326 | V-005719/24 | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2 + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 30 | 45 |  | Uzel Č. Třebová montáž stožárů TV | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 2x8h | 27.01. | 28.01. | 27.-28.1. | 1: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
35 | 326 | V-005713/24 | Odb Zádulka - Česká Třebová: ost. zař.: ETCS. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 85 | pokr. v r. 2026 | Uzel Č. Třebová výluka ETCS z důvodu stavebních prací | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
36 | 326 | V-005722/24 | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2,1 + TV, Odb Les - Odb Zádulka: 3 + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 120 | 10 | 0 |  | Uzel Č. Třebová montáž bran | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 12x4h | 12.03. | 24.03. | 12.-24.3. | 3: 12 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
1 | 501 | V-005807/24 | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 91. severní spojovací kolej + TV |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |  | Uzel Č. Třebová betonáž základů | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 11x9h | 26.01. | 05.02. | 26.1.-5.2. | 1: 6; 2: 5 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
2 | 501 | V-005822/24 | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | Uzel Č. Třebová betonáž základů a montáž podpěr TV | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 12x8h | 26.03. | 26.04. | 26.3.-2.4., 17.4., 24.-26.4. | 3: 6; 4: 6 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
3 | 501 | V-005852/24 | Česká Třebová - Odb Parník: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 |  | Uzel Č. Třebová betonáž základů TV | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 2x8h | 05.01. | 06.01. | 5.-6.1. | 1: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
4 | 501 | V-005882/24 | Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník: 4 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 |  | Uzel Č. Třebová betonáž základů, 03 - převešení a úprava TV | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 16x8h | 11.01. | 27.03. | 11.-24.1., 26.-27.3. | 1: 14; 3: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
5 | 501 | V-005839/24 | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 20 |  | Uzel Č. Třebová demontáž dělení TV, demontáž sestav a stožárů, montáž sestav TV | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 4d | 25.07. | 28.07. | 25.-28.7. | 7: 4 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
6 | 501 | V-005856/24 | Česká Třebová - Odb Parník: 2 + TV, Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník: 4 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 5 | 15 | 25 | 10 |  | Uzel Č. Třebová IGP u vybr. mostů | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 2x8h | 07.01. | 09.01. | 7.-9.1. | 1: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
7 | 501 | V-005878/24 | Česká Třebová - Odb Parník: 2,1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 |  | Uzel Č. Třebová IGP vybr. mostních objektů | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 2x5h | 10.01. | 12.01. | 10.-12.1. | 1: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
8 | 501 | V-005805/24 | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100 + TV, Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: 200 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 25 | 10 |  | Uzel Č. Třebová IGP vybraných most. objektů | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 2x8h | 14.01. | 16.01. | 14.-16.1. | 1: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
9 | 501 | V-005834/24 | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 20 |  | Uzel Č. Třebová kolej. napojení v nové poloze v Obvodu Potok | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 5d | 10.07. | 14.07. | 10.-14.7. | 7: 5 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
10 | 501 | V-005803/24 | Česká Třebová, směrová skupina: vlečka 4137 ČD, obvod Staré harfy - výh. č. 838,849,853 Česká Třebová, směrová skupina: 201,202,211-222 jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 71d | 01.01. | 12.03. | 1.1.-12.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 12 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
11 | 501 | V-005804/24 | Česká Třebová, směrová skupina: zhl. SK 210,211,212,213,214 směr Č. Třebová odj. skupina. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 65d | 06.05. | 09.07. | 6.5.-9.7. | 5: 26; 6: 30; 7: 9 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
12 | 501 | V-005799/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 110 jen TV, 112,114 + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Uzel Č. Třebová modernizace kolejí | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 17d | 12.11. | 28.11. | 12.-28.11. | 11: 17 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
13 | 501 | V-005802/24 | Česká Třebová, směrová skupina: 301-306 bez TV, účelové koleje montážní základny OŘ Česká Třebová, směrová skupina: kolej výtažná střed bez TV Česká Třebová, směrová skupina: 4. stahovací kolej bez TV Česká Třebová, směrová skupina: „manipulační kolej“ bez TV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Uzel Č. Třebová modernizace, demontáž koleje výtažná střed | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 190d | 01.01. | 09.07. | 1.1.-9.7. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 9 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
14 | 501 | V-005902/24 | Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník: 4 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |  | Uzel Č. Třebová montáž stožárů | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 3x8h | 14.02. | 17.02. | 14.-17.2. | 2: 3 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
15 | 501 | V-005898/24 | Česká Třebová - Odb Parník: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 5 | 15 | 20 | 10 |  | Uzel Č. Třebová montáž stožárů, 03 - převešení a úprava TV | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 4x6h | 07.02. | 25.03. | 7.-8.2., 22.-25.3. | 2: 1; 3: 3 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
16 | 501 | V-005818/24 | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100 + TV, Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: 200 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |  | Uzel Č. Třebová práce na protidotykových zábranách mostu | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 4x6h | 04.02. | 07.02. | 4.-7.2. | 2: 4 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
17 | 501 | V-005835/24 | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | Uzel Č. Třebová převěšení a úprava TV vč. spojek | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 3x8h | 17.07. | 19.07. | 17.-19.7. | 7: 3 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
18 | 501 | V-005840/24 | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová návěstidlo NS: 100 + TV, její část od nám. výh. č. 409(n) po nám. kol. křiž. č. 903 |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Uzel Č. Třebová snesení koleje, napojení koleje v nové stopě na novou kolej 439 | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 71d | 02.09. | 11.11. | 2.9.-11.11. | 9: 29; 10: 31; 11: 11 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
19 | 501 | V-005800/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 110 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 |  | Uzel Č. Třebová trvalé snesení koleje | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 23 | 29.11. | 29.11. | 29.11. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | bar: 11
20 | 501 | V-005848/24 | Česká Třebová odjezdová skupina: 27 jen TV, 29-35 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Uzel Č. Třebová výstavba podchodu | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 315d | 01.01. | 11.11. | 1.1.-11.11. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 11 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
21 | 501 | V-005734/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 114 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Uzel Č. Třebová výstavba zárubní zdi | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 19d | 17.01. | 04.02. | 17.1.-4.2. | 1: 15; 2: 4 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
22 | 501 | V-005842/24 | Česká Třebová odjezdová skupina: 37-55 + TV, Rn skupina |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Uzel Č. Třebová zrušení skupiny | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 71d | 01.01. | 12.03. | 1.1.-12.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 12 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
23 | 501 | V-005844/24 | Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 100 jen TV, |  | T |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 4 hodiny vyloučena 100. kolej i kolejově | Uzel Č. Třebová osazení 3. části lávky Korado | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 12 | 10.11. | 10.11. | 10.11. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | bar: 11
24 | 501 | V-005843/24 | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. SK 11-35 směr Třebovice v Č. a Odb Zádulka jen TV. |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 4 hodiny vyloučeno zhlaví i kolejově | Uzel Č. Třebová osazení 2. části lávky Korado | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 12 | 09.11. | 09.11. | 9.11. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | bar: 11
25 | 501 | V-005851/24 | Česká Třebová: zab. a sděl. zař. SZZ - zhlaví směr Odb Parník. Česká Třebová odjezdová skupina: zab. a sděl. zař. SZZ - zhlaví směr Odb. Parník. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: TZZ TK 1, 2. Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník: zab. zař.: TZZ TK 3, 4. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 | etapizace | Uzel Č. Třebová aktivace MPZZ v rozsahu St. 019 - zhlaví směr Odb Parník | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 30d | 29.08. | 27.09. | 29.8.-27.9. | 8: 3; 9: 27 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
26 | 501 | V-005846/24 | Česká Třebová: zab. a sděl. zař. aktivace MPZZ v rozsahu St. 039. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | etapizace | Uzel Č. Třebová aktivace provizorního ZZ | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 16d | 24.06. | 09.07. | 24.6.-9.7. | 6: 7; 7: 9 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
27 | 501 | V-005735/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 103,105,107,109,111 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | etapizace místa vyloučení | Uzel Č. Třebová betonáž základů, montáž stožárů, překotvení TV; 07, 10-12 - montáž TV | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 42x10h | 24.01. | 01.12. | 24.1.-12.2., 10.-18.3., 10.-14.7., 21.10., 29.10.-1.11., 29.11.-1.12. | 1: 8; 2: 12; 3: 9; 7: 5; 10: 4; 11: 3; 12: 1 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
28 | 501 | V-005801/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 112,114 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | pokr. v r. 2026 | Uzel Č. Třebová modernizace kolejí | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 33d | 29.11. | 31.12. | 29.11.-31.12. | 11: 2; 12: 31 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
29 | 501 | V-005850/24 | Česká Třebová: ost. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: ost. zař.: ETCS. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokr. v r. 2026 | Uzel Č. Třebová výluka ETCS z důvodu stavebních prací | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
30 | 501 | V-005841/24 | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 91. + TV, spojovací kolej + TV |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | pokr. v r. 2026 | Uzel Č. Třebová výstavba středního zhlaví a koleje 91 (nově 94) | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 43d | 19.11. | 31.12. | 19.11.-31.12. | 11: 12; 12: 31 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
31 | 501 | V-005908/24 | Česká Třebová - Odb Parník: 1,2 + TV, Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník: 3,4 + TV, | ZP | T |  |  | LNT |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků s LNT po 1.,2. TK | Uzel Č. Třebová montáž bran TV | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 25x6h | 07.03. | 12.04. | 7.-17.3., 28.3.-12.4. | 3: 14; 4: 11 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
32 | 501 | V-005838/24 | Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 90. jižní spojovací kolej + TV |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | vjezdy/odjezdy do/z vlečky Metrans jen přes vjezd. skupinu | Uzel Č. Třebová práce na mostním objektu | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 25d | 15.07. | 08.08. | 15.7.-8.8. | 7: 17; 8: 8 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
33 | 501 | V-005858/24 | Odb Parník - Česká Třebová odjezdová skupina: 3 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | Uzel Č. Třebová betonáž základů, 03-04 - převěšení, úprava TV | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 20x8h | 07.01. | 04.04. | 7.-10.1., 29.1.-9.2., 14.3., 17.-18.3., 4.4. | 1: 7; 2: 9; 3: 3; 4: 1 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
34 | 501 | V-005854/24 | Odb Parník - Česká Třebová: 1 + TV, Odb Parník - Česká Třebová odjezdová skupina: 3 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 5 | 15 | 25 | 10 |  | Uzel Č. Třebová IGP u vybr. mostů | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 2x8h | 05.01. | 07.01. | 5.-7.1. | 1: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
35 | 501 | V-005880/24 | Odb Parník - Česká Třebová odjezdová skupina: 3,4 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |  | Uzel Č. Třebová IGP vybr. mostních objektů | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 2x8h | 12.01. | 14.01. | 12.-14.1. | 1: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
36 | 501 | V-005905/24 | Odb Parník - Česká Třebová odjezdová skupina: 3 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |  | Uzel Č. Třebová montáž stožárů | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 3x8h | 04.03. | 07.03. | 4.-7.3. | 3: 3 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
37 | 501 | V-005933/24 | Odb Parník - Česká Třebová: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 5 | 15 | 20 | 10 |  | Uzel Č. Třebová převěšení a úprava TV | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 3x6h | 19.03. | 22.03. | 19.-22.3. | 3: 3 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
38 | 501 | V-003351/24 | Česká Třebová odjezdová skupina: 11,13,15,17 jen TV, výh.: 422,424,431, zhl. střední, jeho část od námezníku v.č. 408b po námezník 433 a po Se 448,Se 449,Se 447. |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Výměna pražců, svařování, GPK, odvodnění | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 8d | 12.05. | 19.05. | 12.-19.5. | 5: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
39 | 501 | V-003354/24 | Česká Třebová odjezdová skupina: 7,9 jen TV, výh.: 433, zhl. střední jeho část od námezníku v.č. 9 po návěstidlo Se450. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Výměna pražců, svařování, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 8d | 20.05. | 27.05. | 20.-27.5. | 5: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
40 | 501 | V-004094/23 | Česká Třebová odjezdová skupina: 19,21,23,25 jen TV, výh.: 426a,426b, napěťově jejich brněnská část |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 6d | 28.05. | 02.06. | 28.5.-2.6. | 5: 4; 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
41 | 501 | V-004095/23 | Česká Třebová odjezdová skupina: 33,35 jen TV, výh.: 429, napěťově jejich brněnská část |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 3d | 03.06. | 05.06. | 3.-5.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
42 | 501 | V-003832/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102 bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101,102,104 jen TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4 jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | etapizace | oprava koleji výměna kolejového roštu, zřízení odvodnění,svařování BK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Třebová | 640190033
43 | 501 | V-006377/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 106.,108 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | etapizace | oprava koleji výměna kolejového roštu, zřízení odvodnění,svařování BK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 15d | 16.10. | 30.10. | 16.-30.10. | 10: 15 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Třebová | 640190033
44 | 501 | V-003332/24 | Česká Třebová odjezdová skupina: 19,21,23,25 jen TV, výh.: 410,414,420, napěťově jejicch brněnská část |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | nelze stahovat po I. stahovací, omezuje Metrans a odjezd na kol. č. 200 | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 06.06. | 10.06. | 6.-10.6. | 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
45 | 501 | V-003329/24 | Česká Třebová odjezdová skupina: 27,29,31 jen TV, výh.: 413,419,428, napěťově jejich brněnská část |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | omezuje odjezd na kolej č. 200 | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 6d | 11.06. | 16.06. | 11.-16.6. | 6: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
46 | 501 | V-006588/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 109.,111. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | dokončovací prace na opravě TV ve vj. sk. | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | O |  | D | 3x10h | 24.03. | 26.03. | 24.-26.3. | 3: 3 | Cyklická obnova trakčního vedení a osvětlení ve vjezdové skupině ŽST Česká Třebová | 640190166
47 | 501 | V-006591/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 103.,105.,107. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | dokončovací prace na opravě TV ve vj. sk. | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | O |  | D | 3x10h | 27.03. | 29.03. | 27.-29.3. | 3: 3 | Cyklická obnova trakčního vedení a osvětlení ve vjezdové skupině ŽST Česká Třebová | 640190166
48 | 501 | V-006601/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 106.,108. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | dokončovací prace na opravě TV ve vj. sk. | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | O |  | D | 3x10h | 02.04. | 04.04. | 2.-4.4. | 4: 3 | Cyklická obnova trakčního vedení a osvětlení ve vjezdové skupině ŽST Česká Třebová | 640190166
49 | 501 | V-006604/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 110.,112.,114. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | dokončovací prace na opravě TV ve vj. sk. | SEE Pardubice | HKR 7 | 9 | O |  | D | 3x10h | 05.04. | 07.04. | 5.-7.4. | 4: 3 | Cyklická obnova trakčního vedení a osvětlení ve vjezdové skupině ŽST Česká Třebová | 640190166
50 | 501 | V-015236/23 | Choceň - Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1 + TV, Choceň: 1.,1a,3 + TV, výh.: 1,8,11, Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Brandýs n. Orlicí. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 2 TK, 3500 m, 80 km/h. | výměna pražců, kolejnic,výhybkových součástí,svařování,GPK, | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 6d | 05.11. | 10.11. | 5.-10.11. | 11: 6 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 640230002
51 | 501 | V-015237/23 | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje - Choceň: 2 + TV, Choceň: 2,4 + TV, výh.: 3,4,5,6,7, Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs n. Orlicí. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 1 TK, 3500 m, 80 km/h. | výměna pražců,kolejnic,GPK,výhybkových pražců,svařování,SČ | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 7d | 29.10. | 04.11. | 29.10.-4.11. | 10: 3; 11: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 640230002
52 | 501 | V-002906/24 | Choceň: záhl. a zhl. směr Brandýs nad Orlicí. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek 1-3 a 5-8 | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | N | 4 | 08.11. | 09.11. | 8.-9.11. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 640230002 | bar: 11
53 | 501 | V-011857/24 | Choceň: záhl. a zhl. směr Brandýs nad Orlicí. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek 1-3 a 5-8 | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | N | 4 | 29.11. | 30.11. | 29.-30.11. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 640230002 | bar: 11
54 | 501 | V-002903/24 | Choceň: záhl. a zhl. směr Brandýs nad Orlicí. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek 1-3 a 5-8 | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | N | 4 | 09.11. | 10.11. | 9.-10.11. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 640230002 | bar: 11
55 | 501 | V-015280/23 | Uhersko - Moravany: 2 + TV, Moravany: 2,4,6 + TV, Moravany: výh.: 2,3,4, záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 1 TK, 4300 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,GPK,svařování,SČ | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 16.11. | 20.11. | 16.-20.11. | 11: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 640230002
56 | 501 | V-015279/23 | Moravany - Uhersko: 1 + TV, Moravany: 1,3 + TV, Moravany: výh.: 1,5,6, záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 2. TK, 4300 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,SČ,GPK,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 11.11. | 15.11. | 11.-15.11. | 11: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 640230002
57 | 501 | V-002919/24 | Moravany: záhl. a zhl. směr Uhersko. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek č. 1-2 a 3-5 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 18.11. | 19.11. | 18.-19.11. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 640230002 | bar: 11
58 | 501 | V-002921/24 | Moravany: záhl. a zhl. směr Kostěnice. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek č. 16-18 a 19-21 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 27.11. | 28.11. | 27.-28.11. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 640230002 | bar: 11
59 | 501 | V-002918/24 | Moravany: záhl. a zhl. směr Uhersko. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek č. 1-2 a 3-5 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 19.11. | 20.11. | 19.-20.11. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 640230002 | bar: 11
60 | 501 | V-002920/24 | Moravany: záhl. a zhl. směr Kostěnice. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek č. 16-18 a 19-21 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 26.11. | 27.11. | 26.-27.11. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 640230002 | bar: 11
61 | 501 | V-015290/23 | Moravany - Kostěnice: 2 + TV, Moravany: 2,4,6 + TV, Moravany: výh.: 15,16,21, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. |  | T+S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 1 TK, 3400 m, 80 km/h. | oprava kolejí a výhybek,GPK,SČ,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 4d | 21.11. | 24.11. | 21.-24.11. | 11: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 640230002
62 | 501 | V-015288/23 | Kostěnice - Moravany: 1 + TV, Moravany: 1,3 + TV, Moravany: výh.: 17,18,19,20,, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. |  | T+S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 2 TK, 3400 m, 80 km/h. | oprava výhybek a kolejí,SČ?GPK,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 4d | 25.11. | 28.11. | 25.-28.11. | 11: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 640230002
63 | 501 | V-019618/21 | Pardubice hlavní nádraží: 311,317,319 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: výh.: 309, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | omezuje vlečku ENTERIA změna číslování kolejí a výhybek (staré 302-310) | Výměna kolejového roštu staničních kolejí a výhybek, čištění ŠL, zřízení BK, redukce kolejiště | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 12d | 03.03. | 14.03. | 3.-14.3. | 3: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
64 | 501 | V-005314/24 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n.. Přelouč nákladní nádraží: 101.,105. jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 60 | 40 | 10 | 2. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 04.06. | 04.06. | 4.6. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Pardubice - Přelouč | 640180188 | bar: 6
65 | 501 | V-005332/24 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n.. Přelouč nákladní nádraží: 102.,104. jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 60 | 40 | 10 | 1. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 17.05. | 17.05. | 17.5. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Pardubice - Přelouč | 640180188 | bar: 5
66 | 501 | V-005987/24 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n.. Přelouč nákladní nádraží: 102.,104. jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 60 | 40 | 10 | 1 TK, 10000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů + výměna zesilovacího lana | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 2x10h | 30.04. | 01.05. | 30.4.-1.5. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Pardubice - Přelouč | 640180188 | bar: 4 to 5
67 | 501 | V-005315/24 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 60 | 40 | 10 | 1. TK, 10000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů + výměna zesilovacího vedení | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 14x10h | 02.05. | 15.05. | 2.-15.5. | 5: 14 | Oprava TV v úseku Pardubice - Přelouč | 640180188
68 | 501 | V-005984/24 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n.. Přelouč nákladní nádraží: 101.,105. jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 60 | 40 | 10 | 2 TK, 10000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů + výměna zesilovacího vedení | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 2x10h | 18.05. | 19.05. | 18.-19.5. | 5: 2 | Oprava TV v úseku Pardubice - Přelouč | 640180188
69 | 501 | V-005297/24 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 60 | 40 | 10 | 2. TK, 10000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů, výměna zesilovacího vedení | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 15x10h | 20.05. | 03.06. | 20.5.-3.6. | 5: 12; 6: 3 | Oprava TV v úseku Pardubice - Přelouč | 640180188
70 | 501 | V-015150/23 | Přelouč nákladní nádraží: lichá + TV, výh.: 101, 105, 106, Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 | 2 SK, 300 m, 80 km/h. 2 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek pro vložení žlabových pražců, čištění KL, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 20.04. | 24.04. | 20.-24.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
71 | 501 | V-015151/23 | Přelouč nákladní nádraží: sudá + TV, výh.: 102, 103, 104, Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 | 1 SK, 300 m, 80 km/h. 1 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek pro vložení žlabových pražců, čištění KL, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 25.04. | 29.04. | 25.-29.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
72 | 501 | V-003001/24 | Přelouč nákladní nádraží: lichá + TV, výh.: 101, 105, 106, Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  |  |  | X | 5 | 5 | 45 | 25 | 10 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 101-102 a 103-105 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 8 | 15.06. | 16.06. | 15.-16.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 6
73 | 501 | V-003004/24 | Přelouč nákladní nádraží: sudá + TV, výh.: 102, 103, 104, Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  |  |  | X | 5 | 5 | 45 | 25 | 10 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek 101-102 a 103-105 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 8 | 16.06. | 17.06. | 16.-17.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 6
74 | 501 | V-002940/24 | Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. směr Pardubice. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek č.101-102 a 103-105 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 28.04. | 29.04. | 28.-29.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 4
75 | 501 | V-002936/24 | Přelouč: záhl. a zhl. směr Řečany n.L.. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek č.39-40 a 41-42 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 18.04. | 19.04. | 18.-19.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 4
76 | 501 | V-002938/24 | Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. směr Pardubice. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek č.101-102 a 103-105 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 27.04. | 28.04. | 27.-28.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 4
77 | 501 | V-002935/24 | Přelouč: záhl. a zhl. směr Řečany n.L.. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek č.39-40 a 41-42 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 17.04. | 18.04. | 17.-18.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 4
78 | 501 | V-005691/24 | Přelouč nákladní nádraží: 107,113 jen TV, 109,111 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | projekt v přípravě | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice startovací jámy, kabelizace mezi SK 109 a 111 | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
79 | 501 | V-005689/24 | Přelouč: zab. zař.: SZZ celá. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. projekt v přípravě | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice výměna SW | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 2x4h | 19.08. | 21.08. | 19.-21.8. | 8: 2 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
80 | 501 | V-002999/24 | Přelouč: sudá jen TV, výh.: 38, 40, 41, Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, Přelouč: výh.: 1, 7, 9, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 39-40 a 41-42 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 8 | 13.06. | 14.06. | 13.-14.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 6
81 | 501 | V-002997/24 | Přelouč: lichá + TV, výh.: 37, 39, 42, Přelouč - Řečany nad Labem: 1. + TV, Přelouč: výh.: 3, 4, 5, 6, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č.39-40 a 41-42 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 8 | 14.06. | 15.06. | 14.-15.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 6
82 | 501 | V-017594/22 | Přelouč: sudá jen TV, výh.: 38, 40, 41, Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, Přelouč: výh.: 1, 7, 9, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 1 SK, 300 m, 80 km/h. 1 TK, 600 m, 80 km/h. výhybky 1,7,9 pouze 1x8h | Oprava výhybek pro vložení žlabových pražců, čištění KL, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 15.04. | 19.04. | 15.-19.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
83 | 501 | V-017593/22 | Přelouč: lichá + TV, výh.: 37, 39, 42, Přelouč - Řečany nad Labem: 1. + TV, Přelouč: výh.: 3, 4, 5, 6, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 2 SK, 300 m, 80 km/h. 2 TK, 600 m, 80 km/h. výhybky 3,4,5,6 pouze 1x8h | Oprava výhybek pro vložení žlabových pražců, čištění KL, GPK, oprava nástupišť | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 10.04. | 14.04. | 10.-14.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
84 | 501 | V-017597/22 | Řečany nad Labem: lichá jen TV, výh.: 1, 4, 6, Přelouč - Řečany nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 2 SK, 300 m, 80 km/h. 2 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištění KL, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 31.03. | 04.04. | 31.3.-4.4. | 3: 1; 4: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
85 | 501 | V-017598/22 | Řečany nad Labem: sudá jen TV, výh.: 2, 3, 5, Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 1 SK, 300 m, 80 km/h. 1 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 05.04. | 09.04. | 5.-9.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
86 | 501 | V-002993/24 | Řečany nad Labem: lichá jen TV, výh.: 1, 4, 6, Přelouč - Řečany nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | 25 | 10 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 1-2 a 3-4 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 8 | 11.06. | 12.06. | 11.-12.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 6
87 | 501 | V-002995/24 | Řečany nad Labem: sudá jen TV, výh.: 2, 3, 5, Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 1-2 a 3-4 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 8 | 12.06. | 13.06. | 12.-13.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 6
88 | 501 | V-002934/24 | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. směr Přelouč. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek č. 1-2 a 3-4 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 08.04. | 09.04. | 8.-9.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 4
89 | 501 | V-002932/24 | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. směr Záboří n.L.. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek č. 27-28 a 29-30 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 29.03. | 30.03. | 29.-30.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 3
90 | 501 | V-002933/24 | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. směr Přelouč. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek č. 1-2 a 3-4 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 07.04. | 08.04. | 7.-8.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 4
91 | 501 | V-002931/24 | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. směr Záboří n.L.. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek č. 27-28 a 29-30 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 28.03. | 29.03. | 28.-29.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 3
92 | 501 | V-002775/24 | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Řečany nad Labem: výh.: 25, 28, 29, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 | 2 TK, 4500 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 21.03. | 25.03. | 21.-25.3. | 3: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
93 | 501 | V-002776/24 | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: sudá jen TV, výh.: 26, 27, 30, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 | 1 TK, 4500 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 26.03. | 30.03. | 26.-30.3. | 3: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
94 | 501 | V-002990/24 | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Řečany nad Labem: výh.: 25, 28, 29, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 25 | 10 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK v.č. 27-28 a 29-30 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 8 | 09.06. | 10.06. | 9.-10.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 6
95 | 501 | V-002991/24 | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: sudá jen TV, výh.: 26, 27, 30, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 25 | 10 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK v.č. 27-28 a 29-30 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 8 | 10.06. | 11.06. | 10.-11.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 6
96 | 501 | V-002553/24 | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1.,2. + TV, | ZP | T | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | Zastaven provoz. | výstavby dopravníkového mostu pro společnost Mangan Chvaletice v km 328,750 | Objednavatel 7 | HKR 7 | 4 | C |  | N | 2x3h | 16.05. | 18.05. | 16.-18.5. | 5: 2
97 | 501 | V-019610/21 | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 1,5,6, Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  | X | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 | 1 TK, 600 m, 80 km/h. 1. SK, 300 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 15.03. | 19.03. | 15.-19.3. | 3: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
98 | 501 | V-019609/21 | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 2, 3, 4, Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 | 2 TK, 600 m, 80 km/h. 2. SK, 300 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 10.03. | 14.03. | 10.-14.3. | 3: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
99 | 501 | V-002988/24 | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 2, 3, 4, Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 25 | 10 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - GPK spojek v.č. 1-2 a 3-5 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 8 | 07.06. | 08.06. | 7.-8.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 6
100 | 501 | V-002989/24 | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 1,5,6, Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 25 | 10 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 1-2 a 3-5 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 8 | 08.06. | 09.06. | 8.-9.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 6
101 | 501 | V-002930/24 | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. směr Řečany n.L.. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek č. 11-2 a 3-5 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 19.03. | 20.03. | 19.-20.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 3
102 | 501 | V-002928/24 | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. směr Kolín. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek č. 19-21 a 22-23 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 09.03. | 10.03. | 9.-10.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 3
103 | 501 | V-002929/24 | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. směr Řečany n.L.. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek č. 1-2 a 3-5 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 18.03. | 19.03. | 18.-19.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 3
104 | 501 | V-002927/24 | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. směr Kolín. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Zastaven provoz. zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek č. 19-21 a 22-23 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 6 | 08.03. | 09.03. | 8.-9.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 3
105 | 501 | V-019613/21 | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 18, 19, 23, Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 | 2 TK, 600 m, 80 km/h. 2. SK, 300 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 28.02. | 04.03. | 28.2.-4.3. | 2: 1; 3: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
106 | 501 | V-019614/21 | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 20,21,22, Záboří nad Labem - Kolín: 2 + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 | 1 TK, 600 m, 80 km/h. 1. SK, 300 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 05.03. | 09.03. | 5.-9.3. | 3: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
107 | 501 | V-002987/24 | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 20,21,22, Záboří nad Labem - Kolín: 2 + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 25 | 10 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - GPK spojek v.č. 19-21 a 22-23 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 8 | 06.06. | 07.06. | 6.-7.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 6
108 | 501 | V-002986/24 | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 18, 19, 23, Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 25 | 10 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 19-21 a 22-23 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | N | 8 | 05.06. | 06.06. | 5.-6.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014 | bar: 6
109 | 501 | V-020789/19 | Kolín: 111,113,115,117,120 + TV, Kolín: část SK 109 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Pokračuje z roku 2024 do 06/2026 | Prodloužení podchodu, odstavení mechanizace | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
110 | 501 | V-012923/21 | Kolín: 114 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Vložení mostního provizoria do koleje č. 114 | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 4d | 28.01. | 31.01. | 28.-31.1. | 1: 4 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
111 | 501 | V-012921/21 | Kolín: 42,44,114,114a,116,116a,116b jen TV, 116c,118 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Výstavba podchodu pod V.nástupištěm, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 113d | 20.01. | 12.05. | 20.1.-12.5. | 1: 12; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 12 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
112 | 501 | V-012925/21 | Kolín: 114 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu realizace SVI na desce, poté vrácení mostního provizoria zpět | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 2d | 30.03. | 31.03. | 30.-31.3. | 3: 2 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
113 | 501 | V-012924/21 | Kolín: 114 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu betonáže stropní desky, poté vložení zpět | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 28.04. | 30.04. | 28.-30.4. | 4: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
114 | 501 | V-012926/21 | Kolín: 114 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Odstranění mostního provizoria ze 114. koleje a nahrazení zpět kolejovým polem | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 2d | 31.03. | 01.04. | 31.3.-1.4. | [12 empty] | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016 | bar: 3 to 4
115 | 501 | V-008183/19 | Kolín: 112 bez TV, 108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Vložení mostních provizorií do kolejí 108 a 112 | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 4d | 22.05. | 25.05. | 22.-25.5. | 5: 4 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
116 | 501 | V-020181/21 | Kolín: 32,34,36,38,40,110a,110b,112,112a jen TV, 110,106 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | do 17:30 hod. | Výstavba podchodu po IV.nástupištěm, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 109d | 13.05. | 29.08. | 13.5.-29.8. | 5: 19; 6: 30; 7: 31; 8: 29 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
117 | 501 | V-009039/22 | Kolín: 112 bez TV, 108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu realizace SVI na stropní desce, poté vrácení mostního provizoria zpět | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 2d | 31.07. | 01.08. | 31.7.-1.8. | [12 empty] | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016 | bar: 7 to 8
118 | 501 | V-008184/19 | Kolín: 112 bez TV, 108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu betonáže stropní desky, poté vložení zpět do obou kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 12.08. | 14.08. | 12.-14.8. | 8: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
119 | 501 | V-011962/21 | Kolín: 112 bez TV, 108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Odstranění mostního provizoria ze 108 a 112 koleje, a nahrazení zpět kolejovým polem | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 5d | 24.08. | 28.08. | 24.-28.8. | 8: 5 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
120 | 501 | V-009037/22 | Kolín: 110 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Vložení mostního provizora do koleje č.110 | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 4d | 08.09. | 11.09. | 8.-11.9. | 9: 4 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
121 | 501 | V-008185/19 | Kolín: 102,104,104a,106,108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | SK 102,104 kusé od Pardubic | Výstavba podchodu pod III.nástupištěm a kolejemi 106 a 108, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 102d | 30.08. | 09.12. | 30.8.-9.12. | 8: 2; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 9 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
122 | 501 | V-020731/21 | Kolín: 110 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu realizace SVI na stropní desce, poté vrácení mostního provizoria zpět | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 2d | 17.10. | 18.10. | 17.-18.10. | 10: 2 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
123 | 501 | V-009040/22 | Kolín: 110 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu betonáže stropní desky, poté vrácení zpět do koleje | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 20.11. | 22.11. | 20.-22.11. | 11: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
124 | 501 | V-008181/19 | Kolín: 110 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Odstranění mostního provizoria z koleje č.110 a nahrazení zpět kolejovým polem | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 5d | 30.11. | 04.12. | 30.11.-4.12. | 11: 1; 12: 4 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-004731/23 | Napájecí stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | na střednědobé úrovni plánu budou dále upřesněna data konání dle termínů výluk na VR 324, 326 a 501 | údržba TNS Havlíčkův Brod | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 06.11. | 07.11. | 6.-7.11. | 11: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 502 | V-004729/23 | Napájecí stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | na střednědobé úrovni plánu budou dále upřesněna data konání dle termínů výluk na VR 324, 326 a 501 | údržba TNS Havlíčkův Brod | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 06.05. | 07.05. | 6.-7.5. | 5: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
3 | 502 | V-002914/22 | Napájecí stanice Golčův Jeníkov Golčův Jeníkov - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Golčův Jeníkov - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45 | 100 | na střednědobé úrovni plánu budou dále upřesněna data konání dle termínů výluk na VR 324, 326 a 501 | údržba TNS Golčův Jeníkov | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | 4: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
4 | 502 | V-004727/23 | Napájecí stanice Golčův Jeníkov Golčův Jeníkov - Sázavka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Golčův Jeníkov - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 100 | na střednědobé úrovni plánu budou dále upřesněna data konání dle termínů výluk na VR 324, 326 a 501 | údržba TNS Golčův Jeníkov | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 09.10. | 10.10. | 9.-10.10. | 10: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
5 | 502 | V-012294/23 | Čáslav: sudá jen TV, výh.: 1,4,6,8,10, záhl. směr 2. TK G. Jeníkov - Čáslav. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | etapizace, záhlaví max. 8N současně s VR 515 | výměna výhybkových součástí, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 17d | 17.05. | 02.06. | 17.5.-2.6. | 5: 15; 6: 2 | Oprava výhybek v žst. Čáslav | 645190009
6 | 502 | V-018214/23 | Čáslav: lichá jen TV, výh.: 2,3,5, záhl. a zhl. 1.TK směr Čáslav - G. Jeníkov . |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | etapizace, záhlaví max. 8N současně s VR 515 | Výměna výhybkových součástí, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 17d | 03.06. | 19.06. | 3.-19.6. | 6: 17 | Oprava výhybek v žst. Čáslav | 645190009
7 | 502 | V-020027/23 | Odb Babín - Nymburk seřaďovací nádraží: 3. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 |  | stavba TP, demontáž starých vodičů, montáž nových vodičů, laníčkování, regulace TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 11d | 01.05. | 11.05. | 1.-11.5. | 5: 11 | Cyklická obnova trakčního vedení v ŽST Nymburk seř. n. – odb. Babín (mimo) | 645180517
8 | 502 | V-020028/23 | Nymburk seřaďovací nádraží - Odb Babín: 4. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | stavba TP, demontáž starých vodičů, montáž nových vodičů, laníčkování, regulace TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 11d | 17.05. | 27.05. | 17.-27.5. | 5: 11 | Cyklická obnova trakčního vedení v ŽST Nymburk seř. n. – odb. Babín (mimo) | 645180517
9 | 502 | V-020011/23 | Odb Babín - Nymburk seřaďovací nádraží: 3. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Výkop a betonáž základů TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 8x10h | 02.04. | 19.04. | 2.-6.4., 17.-19.4. | 4: 8 | Cyklická obnova trakčního vedení v ŽST Nymburk seř. n. – odb. Babín (mimo) | 645180517
10 | 502 | V-020019/23 | Nymburk seřaďovací nádraží - Odb Babín: 4. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | Výkop a betonáž základů TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 8x10h | 07.04. | 23.04. | 7.-11.4., 21.-23.4. | 4: 8 | Cyklická obnova trakčního vedení v ŽST Nymburk seř. n. – odb. Babín (mimo) | 645180517
11 | 502 | V-020033/23 | Odb Babín: 1. jen TV, výh.: 2.,3.,4.,6., záhl. a zhl. 1. traťové koleje od návětidla 1L po návěstidlo 1S a 3S. napěťově od ÚO 401 v km 318,780 po ÚO 411 v km 319,330 odb. Babín |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 10 | v souběhu s nepřetržitou výlukou 3.TK odb.Babín - Nymburk seř.n. Nelze jezdit po 1. TK Poděbrady - Nymburk | Práce v dělení ÚO 403 na od. Babín | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5x10h | 02.05. | 10.05. | 2.5., 4.5., 6.5., 8.5., 10.5. | 5: 5 | Cyklická obnova trakčního vedení v ŽST Nymburk seř. n. – odb. Babín (mimo) | 645180517
12 | 502 | V-020038/23 | Odb Babín: 2. jen TV, výh.: 1.,5.,7., záhl. a zhl. 2. traťové koleje od návětidla 2L po návěstidlo 2S a 4S. napěťově od ÚO 402 v km 318,780 po ÚO 412 v km 319,330 odb. Babín |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 10 | v souběhu s nepřetržitou výlukou 4.TK Nymburk seř.n.- odb.Babín nelze jezdit po 2.TK Nymburk - Poděbrady | Práce v dělení ÚO 404 na od. Babín | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5x10h | 18.05. | 26.05. | 18.5., 20.5., 22.5., 24.5., 26.5. | 5: 5 | Cyklická obnova trakčního vedení v ŽST Nymburk seř. n. – odb. Babín (mimo) | 645180517
13 | 502 | V-020049/23 | Nymburk seřaďovací nádraží: 31,90A bez TV, 31,90A jen TV, výh.: 203,210,215,220,225,228,230, záhl. a zhl. od návěstila 1BL po výh.č.230. napěťově od ÚO 423 po ÚD č. 32,33 po ÚD č. 34,35 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | v souběhu s nepřetržitou výlukou 3.TK odb.Babín - Nymburk seř.n | Práce v dělení ÚO 413 v ŽST Nyburk seř.n. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 6x10h | 01.05. | 11.05. | 1.5., 3.5., 5.5., 7.5., 9.5., 11.5. | 5: 6 | Cyklická obnova trakčního vedení v ŽST Nymburk seř. n. – odb. Babín (mimo) | 645180517
14 | 502 | V-020043/23 | Nymburk seřaďovací nádraží: 300 bez TV, 51,300,802,803 jen TV, výh.: 802,202, záhl. a zhl. od návěstila 2BL po výh.č.202. napěťově od ÚO 434 po ÚD č. 32,33 po ÚD č. 34,35 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | v souběhu s nepřetržitou výlukou 4.TK Nymburk seř.n.- odb.Babín | Práce v dělení ÚO 424 v ŽST Nyburk seř.n. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 6x10h | 17.05. | 27.05. | 17.5., 19.5., 21.5., 23.5., 25.5., 27.5. | 5: 6 | Cyklická obnova trakčního vedení v ŽST Nymburk seř. n. – odb. Babín (mimo) | 645180517
15 | 502 | V-019007/21 | Nymburk seřaďovací nádraží: 22.-34. jen TV, výh.: 220,221,225,229,231,234,235,236,248,249, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | etapizace, zkráceno na 30 dnů, částečně v době dovolené Škoda Auto | Oprava výhybek, výměna štěrkového lože, souvislá výměna pražců, výměna výhybkových dílů, zřízení BK, oprava GPK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 30d | 14.07. | 12.08. | 14.7.-12.8. | 7: 18; 8: 12 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Nymburk seřaďovací nádraží | 645190004
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
1 | 503 | V-007633/23 | Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, Nymburk hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Kostomlaty nad Labem. Kostomlaty nad Labem: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Nymburk hlavní nádraží. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80 km/hod etapizace v nočním ZP úprava GPK ve spojkách | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 01.09. | 04.09. | 1.-4.9. | 9: 4 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
2 | 503 | V-007632/23 | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, Kostomlaty nad Labem: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Nymburk hlavní nádraží. Nymburk hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Kostomlaty nad Labem. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80 km/hod etapizace v nočním ZP úprava GPK ve spojkách | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 05.09. | 08.09. | 5.-8.9. | 9: 4 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
3 | 503 | V-007629/23 | Kostomlaty nad Labem - Lysá nad Labem: 2. + TV, Kostomlaty nad Labem: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Lysá nad Labem. Lysá nad Labem: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Kostomlaty nad Labem. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80 km/hod etapizace v nočním ZP úprava GPK ve spojkách | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 09.09. | 12.09. | 9.-12.9. | 9: 4 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
4 | 503 | V-007628/23 | Lysá nad Labem - Kostomlaty nad Labem: 1. + TV, Lysá nad Labem: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Kostomlaty nad Labem. Kostomlaty nad Labem: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Lysá nad Labem. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80 km/hod etapizace v nočním ZP úprava GPK ve spojkách | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 13.09. | 16.09. | 13.-16.9. | 9: 4 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
5 | 503 | V-007626/23 | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, Stará Boleslav: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Lysá nad Labem. Lysá nad Labem: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Stará Boleslav. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 | aktivace hlásky PJ 80km/hod etapizace v nočním ZP úprava GPK ve spojkách | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 17.09. | 20.09. | 17.-20.9. | 9: 4 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
6 | 503 | V-007627/23 | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, Lysá nad Labem: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Stará Boleslav. Stará Boleslav: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Lysá nad Labem. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 10 | aktivace hlásky PJ 80 km/hod etapizace v nočním ZP úprava GPK ve spojkách | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 21.09. | 24.09. | 21.-24.9. | 9: 4 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
7 | 503 | V-007623/23 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Všetaty. Všetaty: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Dřísy. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80 km/hod etapizace v nočním ZP úprava GPK ve spojkách | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 25.09. | 28.09. | 25.-28.9. | 9: 4 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
8 | 503 | V-007622/23 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Dřísy. Dřísy: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Všetaty. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80 km/hod etapizace v nočním ZP úprava GPK ve spojkách | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 29.09. | 02.10. | 29.9.-2.10. | 9: 2; 10: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
9 | 503 | V-007624/23 | Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV, Dřísy: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Stará Boleslav. Stará Boleslav: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Dřísy. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80 km/hod etapizace v nočním ZP úprava GPK ve spojkách | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 03.10. | 06.10. | 3.-6.10. | 10: 4 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
10 | 503 | V-007625/23 | Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, Stará Boleslav: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Dřísy. Dřísy: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Stará Boleslav. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80 km/hod etapizace v nočním ZP úprava GPK ve spojkách | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 07.10. | 10.10. | 7.-10.10. | 10: 4 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
11 | 503 | V-007621/23 | Všetaty - Mělník: 2. + TV, Všetaty: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Mělník. Mělník: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Všetaty. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 45 | 100 | 10 | aktivace hlásky PJ 80 km/hod etapizace v nočním ZP úprava GPK ve spojkách | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 11.10. | 14.10. | 11.-14.10. | 10: 4 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
12 | 503 | V-007620/23 | Mělník - Všetaty: 1. + TV, Mělník: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Všetaty. Všetaty: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Mělník. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 45 | 100 | 10 | aktivace hlásky PJ 80 km/hod etapizace v nočním ZP úprava GPK ve spojkách | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 15.10. | 18.10. | 15.-18.10. | 10: 4 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
13 | 503 | V-007618/23 | Liběchov - Mělník: 1. + TV, Liběchov: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Mělník. Mělník: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Liběchov. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80 km/hod etapizace v nočním ZP úprava GPK ve spojkách | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 19.10. | 22.10. | 19.-22.10. | 10: 4 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
14 | 503 | V-007619/23 | Mělník - Liběchov: 2. + TV, Mělník: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Liběchov. Liběchov: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Mělník. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80 km/hod etapizace v nočním ZP úprava GPK ve spojkách | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 4d | 23.10. | 26.10. | 23.-26.10. | 10: 4 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
15 | 503 | V-015834/23 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 08.04. | 10.04. | 8.-10.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
16 | 503 | V-015835/23 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 11.04. | 13.04. | 11.-13.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
17 | 503 | V-015836/23 | Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic a pražců | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 14.04. | 16.04. | 14.-16.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
18 | 503 | V-015838/23 | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 23.04. | 25.04. | 23.-25.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
19 | 503 | V-015837/23 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 28.04. | 30.04. | 28.-30.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
20 | 503 | V-015840/23 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 02.05. | 04.05. | 2.-4.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
21 | 503 | V-015839/23 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 05.05. | 07.05. | 5.-7.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
22 | 503 | V-015842/23 | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 15.06. | 17.06. | 15.-17.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
23 | 503 | V-007520/21 | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | 2. TK, 3000 m, 50 km/h. | Strojní čištění štěrkového lože, výměna a broušení kolejnic, oprava GPK (7000 m). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 12d | 18.06. | 29.06. | 18.-29.6. | 6: 12 | Oprava trati v úseku Ústí nad Labem-Střekov – Sebuzín | 650210016
24 | 503 | V-015843/23 | Děčín východ: 1.,3. jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Boletice nad Labem. napěťově po ÚO 411 Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 09.05. | 11.05. | 9.-11.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
25 | 503 | V-015844/23 | Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, Děčín východ: 2. jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Boletice nad Labem. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 12.05. | 14.05. | 12.-14.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
26 | 503 | V-005662/24 | Děčín východ dolní nádraží: 24.,24a,24b,26.,28.,44.,46.,48.,50.,91. jen TV, zhl. střední v úseku mezi námezníkem výhybky č. 54XB a návěstidlem Se19 (výhybka č. 54XB, část výhybek č. 54XA a 54). napěťově 24.,26.,28.SK jen žlebská strana |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | výluka TV pouze v denních výlukách | oprava přejezdu v km 457,100 | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 17.05. | 20.05. | 17.-20.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-021032/21 | Řehlovice: záhl. ústecké 1. TK. Řehlovice - Trmice: 1. + TV, Trmice: 3.,3a,3b jen TV, záhl. řehlovické 1. TK. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 | etapizace | TSO 1.TK v km 0,686-6,375 (čištění štěrkového lože, úprava BK, oprava GPK + dynamická stabilizace), čištění zpevněných příkopů, souvislá výměna pryžových podložek, sanace žel. spodku v km 3,800-4,200. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 14.05. | 01.06. | 14.5.-1.6. | 5: 18; 6: 1 | Oprava trati v úseku Řehlovice - Trmice | 650210033
2 | 504 | V-005693/24 | Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 | 2. TK, 200 m, 50 km/h. | Rekonstrukce mostu v km 11,801. | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 35d | 03.06. | 07.07. | 3.6.-7.7. | 6: 28; 7: 7 | Rekonstrukce mostu v km 11,801 trati 0661 Ústí nad Labem západ-Trmice (mimo) - Bílina (mimo) | 3273214993
3 | 504 | V-005123/24 | Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: lichá jen TV, výh.: č.10,12,14, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 | Souběh s "35N" (Úpořiny - Řehlovice). | Oprava výh. č. 10, 12, 14 + DKS (výměna štěrkového lože, výměna dřevěných pražců, výměna výh. součástí a drobného kolejiva, úprava GPK a úprava BK). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 28.06. | 07.07. | 28.6.-7.7. | 6: 3; 7: 7 | Oprava výhybek v žst. Řehlovice | 650240008
4 | 504 | V-005694/24 | Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 | 1. TK, 200 m, 50 km/h. | Rekonstrukce mostu v km 11,801. | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 30d | 08.07. | 06.08. | 8.7.-6.8. | 7: 24; 8: 6 | Rekonstrukce mostu v km 11,801 trati 0661 Ústí nad Labem západ-Trmice (mimo) - Bílina (mimo) | 3273214993
5 | 504 | V-005128/24 | Řehlovice: 2. bez TV, sudá jen TV, výh.: č. 11,13,15, Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 | Souběh s "30N" (Řehlovice - Úpořiny). | Oprava výh. č. 11, 13, 15 + DKS (výměna štěrkového lože, výměna dřevěných pražců a výh. součástí, úprava GPK a úprava BK), oprava 2.SK v km 6,372-7,540 (čištění štěrk. lože, úprava GPK a BK, výměna pryž. podložek). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 08.07. | 17.07. | 8.-17.7. | 7: 10 | Oprava výhybek v žst. Řehlovice | 650240008
6 | 504 | V-006543/24 | Ohníč: záhl. 1. TK směr Úpořiny. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. 1. TK směr Ohníč. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 | mimo ZP Bad Schandau (27.10.-7.11., 2.-10.12.2025) | Demontáž starého a montáž nového TV. | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 23d | 30.09. | 22.10. | 30.9.-22.10. | 9: 1; 10: 22 | Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohníč | 650190067
7 | 504 | V-008651/24 | Úpořiny: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 50 | mimo ZP Bad Schandau (27.10.-7.11., 2.-10.12.2025) | Demontáž starého a montáž nového TV. | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 30.09. | 05.10. | 30.9.-5.10. | 9: 1; 10: 5 | Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohníč | 650190067
8 | 504 | V-006545/24 | Ohníč: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 50 | mimo ZP Bad Schandau (27.10.-7.11., 2.-10.12.2025) | Demontáž starého a montáž nového TV. | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 16.10. | 22.10. | 16.-22.10. | 10: 7 | Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohníč | 650190067
9 | 504 | V-006540/24 | Úpořiny: záhl. 2. TK směr Ohníč. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. 2. TK směr Úpořiny. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 | mimo ZP Bad Schandau (27.10.-7.11., 2.-10.12.2025) | Demontáž starého a montáž nového TV. | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 23d | 08.11. | 30.11. | 8.-30.11. | 11: 23 | Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohníč | 650190067
10 | 504 | V-008650/24 | Úpořiny: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 50 | mimo ZP Bad Schandau (27.10.-7.11., 2.-10.12.2025) | Demontáž starého a montáž nového TV. | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 08.11. | 13.11. | 8.-13.11. | 11: 6 | Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohníč | 650190067
11 | 504 | V-006544/24 | Ohníč: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 50 | mimo ZP Bad Schandau (27.10.-7.11., 2.-10.12.2025) | Demontáž starého a montáž nového TV. | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 24.11. | 30.11. | 24.-30.11. | 11: 7 | Cyklická obnova trakčního vedení v úseku Úpořiny – Ohníč | 650190067
12 | 504 | V-005449/24 | Most nové nádraží odjezd: 9.,10. bez TV, 9.,10.,11.,12.,13. jen TV, výh.: č. 73, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | SK9 v km 2,275-2,888 + SK10 v km 2,315-2,922 - výměna KL, výměna pražců, souvislá výměna upevňovadel ŽS3 za ŽS4, úprava GPK, úprava BK, výměna pražců ve výh .č. 73, úprava stezek. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 06.10. | 25.10. | 6.-25.10. | 10: 20 | Most n.n. | 650190234
13 | 504 | V-019273/21 | Odb Dolní Rybník - Kyjice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ 50 km/h 800 m | Výstavba provizorní odbočky Vrskmaň, vložení výhybek č. 2 a 3, aktivace odbočky - lichá část. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 01.02. | 10.02. | 1.-10.2. | 2: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
14 | 504 | V-019284/21 | Kyjice - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ 50 km/h, 800 m. Proti správnému směru až do Odb. Chomutov město. | Výstavba provizorní odbočky Vrskmaň, vložení výhybek č. 1 a 4, aktivace odbočky - sudá část, montáž trakčních podpěr u koleje č. 2 pro brány TV v zastávce Jirkov z. (včetně základů). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 11d | 11.02. | 21.02. | 11.-21.2. | 2: 11 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
15 | 504 | V-019274/21 | Odb Dolní Rybník - Kyjice: 1. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | souběh s vyloučenou 2. TK | Zřízení trakčního vedení provizorní odbočky Vrskmaň, práce na záporech mezi kolejemi. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x5h | 11.02. | 21.02. | 11.-21.2. | 2: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
16 | 504 | V-019285/21 | Kyjice - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, úsek Kyjice - prov. Odb. Vrskmaň Kyjice: záhl. směr Chomutov 2. traťové koleje, od návěstidla 2S k návěstidlu Se10 + TV. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ 50 km/h, 3000 m. 8.11.2025 - 1.2.2026 zimní přestávka. | Rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň - 1. část) - sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, rekonstrukce mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení, úpravy kabelizace. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 260d | 21.02. | 07.11. | 21.2.-7.11. |  | 8 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 7 |  | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
17 | 504 | V-004871/23 | Odb Dolní Rybník - Kyjice: 1. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | souběh s vyloučenou 2. TK | Demontáž stávajících a montáž nových bran TV v zastávce Jirkov z. a převěšení TV koleje č. 2 na nové brány. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x5h | 08.05. | 13.05. | 8.-13.5. | 5: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
18 | 504 | V-019286/21 | Kyjice: zhl. směr Chomutov 2. traťové koleje - výh. č. 23. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 12 | 50 | SK č. 2,4 kusé směr Chomutov, přejíždět lze pouze na zhlaví směr Třebušice. | Směrová a výšková úprava výhybky č. 11 (stávající výhybka č. 23). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 3 | 29.10. | 30.10. | 29.-30.10. | [12 empty] | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019 | bar: 10
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-004676/23 | Choceň - Borohrádek: traťová + TV, Borohrádek: traťová + TV, výh.: 1, záhl. a zhl. čermenské. od vjezd. návěstidla L po námezník výh.č.1 | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK km 1,300-1,700; 4,400-4,800, cyklická výměna jazyků: Újezd - v.č.1,3; Čermná - v.č.1,2; Borohrádek - v.č.1; Běstovice - v.č.1. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 20.06. | 22.06. | 20.-22.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 505 | V-004678/23 | Borohrádek: 5,7 bez TV, 3,5 jen TV, výh.: 8, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Oprava výhybky č.8. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 01.04. | 04.04. | 1.-4.4. | 4: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 505 | V-004677/23 | Borohrádek: 2 bez TV, výh.: 9, Borohrádek: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s investicí | Oprava výhybky č.9. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 20.06. | 22.06. | 20.-22.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 505 | V-004687/23 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 jen TV, výh.: 21ab, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Oprava výhybky č.21ab. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 25.08. | 28.08. | 25.-28.8. | 8: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
5 | 505 | V-005989/24 | Borohrádek: 1,2,4 + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 |  | Týniště 4 - příprava provizorního nakládacího místa, demontáž provizor. rozdělení sekce TV SK 1-4, vč. ukolejnění. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 02.03. | 03.03. | 2.-3.3. | 3: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 5523520012
6 | 505 | V-005991/24 | Borohrádek: SK: 2 + TV (námez. výh. 9 - námez. výh. 24) SK: 4 + TV (námez. výh. 11 - hrot výh. 23) SK: 6 bez TV Borohrádek: vlečky V4203 a V4204 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Týniště 4 - příprava provizorního nakládacího místa. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 14d | 04.03. | 17.03. | 4.-17.3. | 3: 14 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 5523520012
7 | 505 | V-005992/24 | Borohrádek: 1,2,4 + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 |  | Týniště 4 - příprava provizorního nakládacího místa. provizorní rozdělení sekce TV SK 1-4, vč. ukolejnění. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 18.03. | 19.03. | 18.-19.3. | 3: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 5523520012
8 | 505 | V-018272/22 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 02.04. | 03.04. | 2.-3.4. | 4: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
9 | 505 | V-018271/22 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: 3 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 05.04. | 05.04. | 5.4. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 4
10 | 505 | V-018274/22 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x9h | 07.03. | 10.03. | 7.-10.3. | 3: 4 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
11 | 505 | V-018278/22 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: 3 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x9h | 11.03. | 12.03. | 11.-12.3. | 3: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
12 | 505 | V-005773/23 | Týniště nad Orlicí: 1,6,8,10,12,14,16,18,20 jen TV, 2,4b,4c + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - betonáž základů a montáž stožárů TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 22x6h | 22.09. | 18.12. | 22.-27.9., 18.-20.10., 27.10.-4.11., 15.11., 25.-26.11., 18.12. | 9: 6; 10: 8; 11: 7; 12: 1 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
13 | 505 | V-018280/22 | Týniště nad Orlicí: 3,5,9 jen TV, 9a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Týniště 3 - snesení koleje (bez náhrady). | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 01.09. | 01.09. | 1.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 9
14 | 505 | V-018281/22 | Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6,8,10,12,14,16,18,20 jen TV, 4a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Týniště 3 - snesení koleje. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 08.09. | 08.09. | 8.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 9
15 | 505 | V-018282/22 | Týniště nad Orlicí: 13,15a,101,102,201,201a,202 bez TV, 3,5,9a jen TV, 2c,9,11,15,16a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Týniště 3 - snesení kolejí (bez náhrady) pro umožnění výstavby základů TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 11.08. | 11.08. | 11.8. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 8
16 | 505 | V-018292/22 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 jen TV, 4b,4c,6,8,10,12,14 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 03.10. | 03.10. | 3.10. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 10
17 | 505 | V-018283/22 | Týniště nad Orlicí: 3 bez TV, 2 jen TV, 1 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 05.10. | 05.10. | 5.10. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 10
18 | 505 | V-005758/23 | Týniště nad Orlicí: 1 bez TV, 5 jen TV, 3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 06.10. | 06.10. | 6.10. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 10
19 | 505 | V-005759/23 | Týniště nad Orlicí: 3,9a jen TV, 5,9 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 5x6h | 10.10. | 17.12. | 10.-11.10., 15.-17.12. | 10: 2; 12: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
20 | 505 | V-018287/22 | Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6,8,14,16,18,20 jen TV, 10,12 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x6h | 16.11. | 19.11. | 16.-19.11. | 11: 4 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
21 | 505 | V-018291/22 | Týniště nad Orlicí: 2,2b jen TV, 1 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 30.09. | 30.09. | 30.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 9
22 | 505 | V-018284/22 | Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 12.10. | 12.10. | 12.10. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 10
23 | 505 | V-018293/22 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 |  | Týniště 3 - úpravy TV před snesením vybraných SK. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 11.08. | 08.09. | 11.-12.8., 8.9. | 8: 2; 9: 1 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
24 | 505 | V-018296/22 | Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6,8,14,16,18,20 jen TV, 10,12 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 14x6h | 13.10. | 26.10. | 13.-26.10. | 10: 14 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
25 | 505 | V-005762/23 | Týniště nad Orlicí: 3,9a jen TV, 5,9 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 15x6h | 15.09. | 14.11. | 15.-19.9., 5.-14.11. | 9: 5; 11: 10 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
26 | 505 | V-018314/22 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 jen TV, 4b,4c,6,8,10,12,14 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 10.09. | 12.09. | 10.-12.9. | 9: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
27 | 505 | V-018323/22 | Týniště nad Orlicí: 3 bez TV, 2 jen TV, 1 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 13.09. | 13.09. | 13.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 9
28 | 505 | V-018317/22 | Týniště nad Orlicí: 2,2b jen TV, 1 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 09.09. | 09.09. | 9.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 9
29 | 505 | V-005772/23 | Týniště nad Orlicí: 1 bez TV, 5 jen TV, 3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 14.09. | 14.09. | 14.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 9
30 | 505 | V-018325/22 | Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 20.09. | 21.09. | 20.-21.9. | 9: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
31 | 505 | V-018312/22 | Týniště nad Orlicí: 5,9,9a jen TV, 3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |  | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 30.08. | 31.08. | 30.-31.8. | 8: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
32 | 505 | V-005807/23 | Týniště nad Orlicí: 2c bez TV, 1 jen TV, 2,2b + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | etapizace | Týniště 3 - betonáž základů a montáž stožárů TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 13x6h | 20.11. | 02.12. | 20.11.-2.12. | 11: 11; 12: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
33 | 505 | V-005795/23 | Týniště nad Orlicí: 16a bez TV, 16,18,20 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | nemožnost obsluhy vlečky 4257, 4258 | Týniště 3 - betonáž základů a montáž stožárů TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 12x6h | 28.09. | 21.12. | 28.9.-1.10., 22.-23.10., 16.-19.11., 20.-21.12. | 9: 3; 10: 3; 11: 4; 12: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
34 | 505 | V-018328/22 | Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1 směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: 1 + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | v zákrytu se ZP Týniště-Častolovice | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 30.07. | 31.07. | 30.-31.7. | 7: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
35 | 505 | V-018330/22 | Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1 směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: 1 + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | v zákrytu se ZP Týniště-Častolovice | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x7h | 05.07. | 08.07. | 5.-8.7. | 7: 4 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
36 | 505 | V-004671/23 | Hradec Králové hlavní nádraží - Velký Osek: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Úprava GPK, banketů, odstranění defektoskopických závad, SVK. PZS v km 15,206 (P3991) a PZS v km 7,768 (P3971) výměna stojanu s výstražníky, kabelizace | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 17.06. | 19.06. | 17.-19.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018 640220011
37 | 505 | V-004675/23 | Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: traťová + TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka: traťová + TV, záhl. hradecké a plačické. od vjezd. návěstidel S a PS po návěstidla Se 11 a Se 12 Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu km 17,855 (1,109), cyklické broušení výhybek č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 10.09. | 13.09. | 10.-13.9. | 9: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
38 | 505 | V-011393/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6,17-33,51-59 jen TV, 6s,8,10a-18a,10c + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 6,8 směr HK-Slezské Př.. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. základy TV, demontáž ZV, prodloužení nástupiště 1a | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 12 | 15.01. | 15.01. | 15.1. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 1
39 | 505 | V-011394/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr HK-Slezské Př.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 4x8h | 30.03. | 03.04. | 30.3.-3.4. | 3: 2; 4: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
40 | 505 | V-011396/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr HK-Slezské Př. po nám. výh. č. 98a,100XB. Hradec Králové hlavní nádraží: 6,6s,8 jen TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. pažení podchodu | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x8h | 31.03. | 02.04. | 31.3.-2.4. | 3: 1; 4: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
41 | 505 | V-011399/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 8 jen TV, 6 + TV, ost. zař.: nástupiště 2. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. betonáž základů TV, demontáž zastřešení | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 4x8h | 03.04. | 07.04. | 3.-7.4. | 4: 4 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
42 | 505 | V-011403/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,3a,3b,5,5a,6,7,7a,8,13c jen TV, 6s + TV, ost. zař.: nástupiště 2. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. betonáž základů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 2x8h | 07.04. | 09.04. | 7.-9.4. | 4: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
43 | 505 | V-011405/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr HK-Slezské Př.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x8h | 22.05. | 24.05. | 22.-24.5. | 5: 3 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
44 | 505 | V-011408/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,6,8 jen TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž stožárů TV, krakorce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 4 | 22.11. | 23.11. | 22.-23.11. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 11
45 | 505 | V-011392/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6s jen TV, 6,8,10a-18a,10c + TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. instalace děličů u výh. 43 | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 12 | 13.01. | 13.01. | 13.1. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 1
46 | 505 | V-005903/23 | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a jen TV, 10a-18a,10c + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. betonáže základů TV, prodloužení nástupiště 1a | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 23x8h | 16.01. | 07.02. | 16.1.-7.2. | 1: 16; 2: 7 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
47 | 505 | V-011409/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka V4214 |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. trvalé zrušení | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 01.02. | 01.02. | 1.2. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 2
48 | 505 | V-011410/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 17-33,51-59 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 3a-33 směr Opatovice n. L.-Pohř. a Odb Plačice . |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | výluka jižního přístupu V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. betonáže základů TV, 7/25 - montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6x8h | 10.02. | 23.07. | 10.-14.2., 23.7. | 2: 5; 7: 1 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
49 | 505 | V-011416/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13c bez TV, její část od výh. č. 109 do km 23,6 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | po dobu 8hod. výluka TV, EPZ opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. trvalé zrušení | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 19.02. | 19.02. | 19.2. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 2
50 | 505 | V-011417/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka V4216 + TV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. trvalé zrušení TV vlečky | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 21.02. | 21.02. | 21.2. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 2
51 | 505 | V-006199/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,2s,3a,3b,4a,5,5a,7,7a,9,10a-18a,10c,11,13c,13s,15 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová jen TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž bran TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 8 | 29.04. | 30.04. | 29.-30.4. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 4
52 | 505 | V-008930/24 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ, 4x PZZ. Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: zab. zař.: TZZ, 2x PZZ. |  | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | doplněno po regionální poradě | ŽST Hradec Králové hl.n. přepojení páteř. kabelů jižního zhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x11h | 01.05. | 04.05. | 1.-4.5. | 5: 4 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
53 | 505 | V-008923/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: jižní zhlaví - obvod St. 1. Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: PZZ P5373. Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: zab. zař.: PZZ P4001. |  | T+S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | ozámkování; doplněno po regionální poradě | ŽST Hradec Králové hl.n. přepojení páteř. kabelů jižního zhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 7x11h | 01.05. | 07.05. | 1.-7.5. | 5: 7 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
54 | 505 | V-008934/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. jižní. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: traťová bez TV, | ZP | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | doplněno po regionální poradě | ŽST Hradec Králové hl.n. přepojení napájecích kabelů St.1 a PZZ | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 2 | 04.05. | 05.05. | 4.-5.5. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 5
55 | 505 | V-008935/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: střední zhlaví - obvod DK. |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | ozámkování; doplněno po regionální poradě | ŽST Hradec Králové hl.n. přepojení páteř. kabelů středního zhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 7x11h | 08.05. | 14.05. | 8.-14.5. | 5: 7 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
56 | 505 | V-011418/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: celá jen TV, kromě SK 4a,10a-18a Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr HK-Slezské Př., Předměřice n. L. a Všestary. | ZP | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | výluka TV severního přístupu a TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž bran TV, provizor. nap. převěsu, krakorců a stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x8h | 08.05. | 19.05. | 8.-10.5., 19.5. | 5: 4 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
57 | 505 | V-008943/24 | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: TZZ, 3x PZZ. |  | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 10 | doplněno po regionální poradě | ŽST Hradec Králové hl.n. přepojení páteř. kabelů středního zhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 11 | 13.05. | 13.05. | 13.5. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 5
58 | 505 | V-008942/24 | Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: zab. zař.: TZZ, 4x PZZ . |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | doplněno po regionální poradě | ŽST Hradec Králové hl.n. přepojení páteř. kabelů středního zhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 11 | 12.05. | 12.05. | 12.5. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 5
59 | 505 | V-008944/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: 3x PZZ. |  | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 50 | 10 | doplněno po regionální poradě | ŽST Hradec Králové hl.n. přepojení páteř. kabelů středního zhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 11 | 14.05. | 14.05. | 14.5. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 5
60 | 505 | V-008945/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: TZZ, 3x PZZ . Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: severní zhlaví - obvod St. 2. Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: TZZ, 3x PZZ. Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: zab. zař.: TZZ, 4x PZZ. |  | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ozámkování; doplněno po regionální poradě | ŽST Hradec Králové hl.n. přepojení páteř. kabelů sever. zhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 14x11h | 17.05. | 30.05. | 17.-30.5. | 5: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
61 | 505 | V-011422/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,10c,12a-18a jen TV, 6,6s,8,10a + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž krakorce, stožárů TV, převěšení TV, demontáž osvětlení | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x11h | 25.05. | 29.05. | 25.5., 29.5. | 5: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
62 | 505 | V-011424/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,3b,5,5a,7,7a,13c jen TV, 1,2,6,6s,8 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž krakorců a stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 8 | 26.05. | 26.05. | 26.5. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 5
63 | 505 | V-011425/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,3a,3b,5,5a,7,7a,13c,17-33,51-59 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední SK 2-13. |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. betonáž základů TV, krácení systému TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x8h | 27.05. | 28.05. | 27.-28.5. | 5: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
64 | 505 | V-011427/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,3b,5,5a,7,7a,13c jen TV, 1,2 + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední SK 2-13. |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. převěšení TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 11 | 30.05. | 30.05. | 30.5. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 5
65 | 505 | V-011428/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,10a-18a,10c jen TV, 2,6,6s,8 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž zastřešení nástupiště | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 3x8h | 01.06. | 04.06. | 1.-4.6. | 6: 3 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
66 | 505 | V-011431/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 6s,8 jen TV, 2,6 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž zastřešení nástupiště | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 4x8h | 04.06. | 08.06. | 4.-8.6. | 6: 4 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
67 | 505 | V-011435/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 17-33,51-59 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | etapizace vylučovaných kolejí | ŽST Hradec Králové hl.n. základy TV, dmt vodního jeřábu | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 10x8h | 08.06. | 18.06. | 8.-18.6. | 6: 10 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
68 | 505 | V-011445/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: celá jen TV, kromě SK 4a,10a-18a Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 9-33 směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Odb Plačice; zhl. SK 2-8, 1-11 směr HK-Slezské Př., Předměřice n. L. a Všestary. |  | S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | stanice neprůjezdná, výluka jižního přístupu V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. demontáž TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 23.08. | 24.08. | 23.-24.8. | 8: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
69 | 505 | V-011447/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,12a-18a jen TV, 1,2,6,8,10a + TV, |  | S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | s NH lze pouze SK 5, 12a; souběh s V-011445/24 | ŽST Hradec Králové hl.n. demontáž TV, montáž provizorní konzoly TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x3h | 23.08. | 24.08. | 23.-24.8. | 8: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
70 | 505 | V-011449/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 9 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | kolej rozdělena na 2 kusé, jižní část cca 50 m | ŽST Hradec Králové hl.n. snesení části koleje | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 39d | 23.08. | 30.09. | 23.8.-30.9. | 8: 9; 9: 30 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
71 | 505 | V-006134/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,5,5a,7,7a,9,11,16a,18a bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. snesení kolejí | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 23 | 01.10. | 01.10. | 1.10. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 10
72 | 505 | V-011450/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,13c jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. úpravy TV (dmt, překotvení, vložení děliče, nap. linky, TP) | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x12h | 01.10. | 02.10. | 1.-2.10. | 10: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
73 | 505 | V-006135/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 3b bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | pokr. ve 2026 | ŽST Hradec Králové hl.n. stavební práce v prostoru koleje | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 92d | 01.10. | 31.12. | 1.10.-31.12. | 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
74 | 505 | V-006136/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13c bez TV, její část od nám. výh. č. 108a po výh. č. 109 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 74d | 01.10. | 13.12. | 1.10.-13.12. | 10: 31; 11: 30; 12: 13 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
75 | 505 | V-011452/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. demontáž TV napříč zhlavími | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x12h | 04.10. | 12.10. | 4.-5.10., 11.-12.10. | 10: 4 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
76 | 505 | V-011456/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,13,13c,15-33,51-59 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 3a-33 směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Odb Plačice. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. demontáž TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 12 | 08.10. | 08.10. | 8.10. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 10
77 | 505 | V-011457/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 2 jen TV, 1-17 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. vložení izolátorů do stáv. převěsů | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 12 | 13.10. | 13.10. | 13.10. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 10
78 | 505 | V-011458/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 2 bez TV, |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | souběh s V-011457/24 | ŽST Hradec Králové hl.n. úpravy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 8 | 13.10. | 13.10. | 13.10. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 10
79 | 505 | V-011459/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13-33,51-59 jen TV, 1,2-14a + TV, |  | S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. vložení izolátorů do stáv. převěsů | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 12 | 14.10. | 14.10. | 14.10. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 10
80 | 505 | V-006126/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2 + TV, |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. úpravy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 8 | 15.10. | 15.10. | 15.10. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 10
81 | 505 | V-008960/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: severní zhlaví - obvod St.2. |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | ozámkování; doplněno po regionální poradě | ŽST Hradec Králové hl.n. úprava SZZ | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 11 | 03.11. | 03.11. | 3.11. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 11
82 | 505 | V-008959/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: střední zhlaví - obvod DK. |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | ozámkování; doplněno po regionální poradě | ŽST Hradec Králové hl.n. úprava SZZ | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 11 | 04.11. | 04.11. | 4.11. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 11
83 | 505 | V-011460/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13c jen TV, 1,2 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | výluka TV opravny vozů V4268; cca 8:15-12:15 | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž TP | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4 | 19.11. | 19.11. | 19.11. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 11
84 | 505 | V-011461/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13,19-33,51-59 jen TV, 15,17 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | cca 12:15-16:15 | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž TP | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4 | 19.11. | 19.11. | 19.11. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 11
85 | 505 | V-005841/23 | Hradec Králové hlavní nádraží: 2,6,8,13-33,51-59 jen TV, 1,13-17 + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední SK 1,2-8. |  | S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž bran TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 2x8h | 20.11. | 22.11. | 20.-22.11. | 11: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
86 | 505 | V-011462/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 19-31 směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží: 17-33,51-59 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž TP | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 8 | 23.11. | 24.11. | 23.-24.11. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 11
87 | 505 | V-011463/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. TK směr Předměřice n. L., jeho část od náv. L2 po náv. Se14. Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,13c jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | výluka opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. úprava TV, vyjmutí izolací | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 12 | 09.12. | 09.12. | 9.12. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 12
88 | 505 | V-011464/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 25 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. snesení koleje | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 14.12. | 14.12. | 14.12. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 12
89 | 505 | V-011466/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,6,8,13,13c,15,19,21,33,51-59 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr HK-Slezské Předměstí, Předměřice n. L. a Všestary; zhl. SK 13-31 směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka V4268 - severní i jižní přístup | ZP | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | výluka opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. demontáž a úprava TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 12 | 14.12. | 14.12. | 14.12. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 12
90 | 505 | V-011465/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 17,23 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | pokr. v r. 2026 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 18d | 14.12. | 31.12. | 14.-31.12. | 12: 18 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
91 | 505 | V-011467/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 27-31 bez TV, 13,15,19,21,33,51-59 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 25-31 směr HK-Slezské Předměstí, Předměřice n. L. a Všestary; zhl. SK 19-31 směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka V4268 - severní i jižní přístup |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. demontáž a úprava TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x12h | 15.12. | 18.12. | 15.-18.12. | 12: 4 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
92 | 505 | V-011471/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,3a,3b,5,5a,7,7a13c jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. betonáž základů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 2x8h | 21.03. | 23.03. | 21.-23.3. | 3: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
93 | 505 | V-011473/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. betonáž základů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 7x8h | 23.03. | 30.03. | 23.-30.3. | 3: 7 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
94 | 505 | V-005964/23 | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: traťová + TV, | ZP | T+S | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. stožáry TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 2x6h | 26.04. | 28.04. | 26.-28.4. | 4: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
95 | 505 | V-006151/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,3a,3b,5,5a,7,7a,13c jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž bran TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x11h | 01.05. | 02.05. | 1.-2.5. | 5: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
96 | 505 | V-006162/24 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6,17-33,51-59 jen TV, 6s,8,10a-18a,10c + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 6,8 směr Hr. Králové-Slezské Př., zhlaví SK 19-33 směr Odb Plačice. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | výluka jižního přístupu V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. základy TV, demontáž ZV, prodloužení nástupiště 1a | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 12 | 14.01. | 14.01. | 14.1. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 1
97 | 505 | V-011480/24 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,8 jen TV, 6s,8,10a-18a,10c + TV, ost. zař.: nástupiště 2. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 6,8 směr HK-Slezské Předměstí. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. základy TV, montáž stožárů TV, demontáž zastřešení | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 2x8h | 15.03. | 17.03. | 15.-17.3. | 3: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
98 | 505 | V-011482/24 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 6,6s,8 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 6,8 směr HK-Slezské Předměstí. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 4x8h | 17.03. | 21.03. | 17.-21.3. | 3: 4 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
99 | 505 | V-011486/24 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. stožáry TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 8 | 25.04. | 26.04. | 25.-26.4. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 4
100 | 505 | V-011487/24 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,2s,3a,3b,4a,5,5a,7,7a,9,10a-18a,10c,11,13c,13s,15 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 1,2-18a směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Odb Plačice. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | pro průjezd s NH pouze SK 5 | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž krakorce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3 | 03.05. | 03.05. | 3.5. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 5
101 | 505 | V-011488/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Předměřice n. L.. Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | výluka TV, EPZ opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. betonáž základů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 12x8h | 03.03. | 15.03. | 3.-15.3. | 3: 12 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
102 | 505 | V-006169/24 | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 8 | 11.05. | 11.05. | 11.5. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 5
103 | 505 | V-011500/24 | Hradec Králové hlavní nádraží - Jaroměř: traťová jen TV, Předměřice nad Labem: celá jen TV, Smiřice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x8h | 12.05. | 14.05. | 12.-14.5. | 5: 3 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
104 | 505 | V-011503/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: celá jen TV, kromě SK 4a,10a-18a Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Předměřice n. L.. Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž bran TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x8h | 20.05. | 21.05. | 20.-21.5. | 5: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
105 | 505 | V-006205/24 | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová + TV, Předměřice nad Labem - Jaroměř: traťová jen TV, Předměřice nad Labem: celá jen TV, Smiřice: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | vyloučena EPZ opravny vozů V4268; navýšení rozsahu výluky po reg. poradě | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace záhlaví směr Předměřice | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 59d | 01.10. | 28.11. | 1.10.-28.11. | 10: 31; 11: 28 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
106 | 505 | V-011505/24 | Předměřice nad Labem: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. náhrada IS, instalace PočN, úprava zpět. vedení | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 5x8h | 13.10. | 17.10. | 13.-17.10. | 10: 5 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
107 | 505 | V-011510/24 | Předměřice nad Labem: zab. zař.: SZZ celá, PZS P5215. Předměřice nad Labem - Smiřice: zab. zař.: PZS P5216. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | ozámkování | ŽST Hradec Králové hl.n. úpravy ZZ | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 12x8h | 18.10. | 29.10. | 18.-29.10. | 10: 12 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
108 | 505 | V-006206/24 | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová jen TV, Předměřice nad Labem - Jaroměř: traťová jen TV, Předměřice nad Labem: celá jen TV, Smiřice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | vyloučena EPZ opravny vozů V4268; snížení rozsahu výluky po reg. poradě | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace záhlaví směr Předměřice | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 15d | 29.11. | 13.12. | 29.11.-13.12. | 11: 2; 12: 13 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
109 | 505 | V-006207/24 | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | v čase 20:00-08:00 provoz možný s LNT snížení rozsahu výluky po reg. poradě | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace záhlaví směr Předměřice | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 15x12h | 29.11. | 13.12. | 29.11.-13.12. | 11: 2; 12: 13 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
110 | 505 | V-011391/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,3a,3b,5,5a,7,7a,13c jen TV, od ÚO 402 po ÚO 30, ÚO 412 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 13-59 směr Všestary. Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. instalace provizor. děličů u výh. 64 a TP 73 | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 8 | 12.01. | 12.01. | 12.1. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 1
111 | 505 | V-011522/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 9-33,51-59 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 25-59 směr Všestary. Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | výluka severního přístupu V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. demontáž a úpravy TV, vložení provizor. děličů, zruš. koleje mezi výh. 90-75 | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x12h | 18.01. | 19.01. | 18.-19.1. | 1: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
112 | 505 | V-011528/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,3a,3b,5,5a,7,7a,13c jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 13-59 směr Všestary. Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. betonáž základů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 5x8h | 12.04. | 17.04. | 12.-17.4. | 4: 5 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
113 | 505 | V-011533/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,3a,3b,5,5a,7,7a,13c jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. SK 13-59 směr Všestary. Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | výluka TV opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x8h | 17.05. | 18.05. | 17.-18.5. | 5: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
114 | 505 | V-011535/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,13c jen TV, 2s,13s + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Všestary. | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | výluka opravny vozů V4268 | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž provizorních sys. TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x12h | 10.12. | 11.12. | 10.-11.12. | 12: 2 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
115 | 505 | V-004701/23 | Jaroměř: 5a,5b bez TV, výh.: 22, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | oprava SK 5a a výh.č.22 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 03.11. | 14.11. | 3.-14.11. | 11: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-004704/23 | Hronov - Police nad Metují: traťová bez TV, Hronov: záhl. polické. od vjezd.návěstidla S po návěstidlo Se 5 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesunuto na požadavek KÚ KHK | Oprava trati v km 67,560 - 69,518, oprava přejezdu P5110 v km 69,508. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20 | Oprava trati v úseku Hronov – Hronov zastávka | 640220017
2 | 506 | V-006651/22 | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, Police nad Metují: záhl. a zhl. teplické. od vjezd.návěstidla S po námezník výh.č.9 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce v km 73,078-80,650; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů v km 75,741; 77,597; 79,384. Zajištění skal. zářezů v km 78,350-78,580; 78,980-79,100; 79,280-79,370. Oprava mostů v km 73,761; 73,812; 74,196; 74,356; 76,325; 77,067; 78,262. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 56d | 01.09. | 26.10. | 1.9.-26.10. | 9: 30; 10: 26 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Police nad M. – Teplice nad M. | 640190031
3 | 506 | V-002780/24 | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s akcí oprava trati Police - Teplice | oprava ostění Petrovického tunelu od km 73,421 do km 73,711 | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
4 | 506 | V-004700/23 | Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Meziměstí: 91 bez TV, výh.: 57, záhl. a zhl. broumovské. od vjezd.návěstidla BL po návěstidlo S 7c Broumov: celá bez TV, výh.: 1,2,3,4, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce v km 6,250-7,600, SČ, SVP, BK. Oprava přejezdů v km 9,103; 9,307. Oprava výh.č. 57 a kol.č.91 v ŽST Meziměstí a výh. č. 1, 2, 3, 4 v ŽST Broumov. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 01.10. | 12.10. | 1.-12.10. | 10: 12 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Broumov Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640190068 640210018
5 | 506 | V-005104/24 | Meziměstí - Meziměstí st.hr.: zab. zař.: PZZ v km 92,118 (P5128). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | doplnění závor | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 8d | 01.10. | 08.10. | 1.-8.10. | 10: 8 | Doplnění závor na přejezdu v km 92,118 (P5128) trati Týniště nad Orlicí - Mieroszów (PKP) | 3273514800
6 | 506 | V-005105/24 | Meziměstí - Meziměstí st.hr.: zab. zař.: PZZ v km 92,659 (P5129). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | doplnění závor | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 8d | 01.10. | 08.10. | 1.-8.10. | 10: 8 | Výstavba PZS na přejezdu v km 92,659 (P5129) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí st.hr. | 3273514800
7 | 506 | V-003191/24 | Dobruška - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | se zákrytem s akcí ST | Mosty v km 0,364 a km 4,937 - výměna mostnic. Propustky v km 2,756 a km 3,249 - přestavba, práce ST výměna pražců, GPK, svařování | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 14.07. | 23.07. | 14.-23.7. | 7: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018 640230003
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-006541/23 | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 19d | 02.07. | 20.07. | 2.-20.7. | 7: 19 | Oprava trati v úseku Chotěboř - Hlinsko v Čechách | 639190164
2 | 507 | V-006540/23 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 21.07. | 04.08. | 21.7.-4.8. | 7: 11; 8: 4 | Oprava trati v úseku Chotěboř - Hlinsko v Čechách | 639190164
3 | 507 | V-005972/24 | Svitavy - Květná: traťová bez TV, Svitavy: záhl. a zhl. TK směr Květná. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP směr Květná v souběhu s výlukou ve Svitavách | výměna pražců | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 6d | 07.08. | 12.08. | 7.-12.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 507 | V-003982/23 | Čachnov: 2 bez TV, od námezníku výhybky č.1 po námezník výhybky č.5 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Nelze křižovat. | výměna pražců, výměna kolejnic, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 06.10. | 10.10. | 6.-10.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
5 | 507 | V-003949/23 | Čachnov - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, záhl. žst. Čachnov směr Skuteč žst. Ždárec u Skutče směr Skuteč. Skuteč: 1 bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, výměna pražců v km 50,400 - 50,900; km 51,000 - 51,330; svařování, úprava GPK, oprava výhybek, oprava přejezdů P6913 a P693 | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 15d | 06.10. | 20.10. | 6.-20.10. | 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
6 | 507 | V-017203/22 | Čachnov - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Skuteč: celá bez TV, Čachnov: záhl. TK směr Skuteč. Žďárec u Skutče: záhl. TK směr Skuteč. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | práce ST + SMT | SMT: oprava propustků v km 37,744; km 38,071; km 41,911; km 48,572; km 48,693 a km 48,960 - přestavba ST: výměna kolejnic, pražců v km 50,400 - 50,900; 51,000 - 51,330; svařování, úprava GPK, oprava výhybek, oprava přejezdu P6913 a P6933 | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 15d | 06.10. | 20.10. | 6.-20.10. | 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018 640230003
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-012026/24 | Dvůr Králové nad Labem - Stará Paka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | koordinace se stavbou HKR | Údržba ŽS | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | D | 6x10h | 15.09. | 20.09. | 15.-20.9. | 9: 6 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ HKR | 640200053
2 | 508 | V-014861/23 | Stará Paka - Košťálov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění kolejového lože, úprava příkopů,sanace svahu zářezu km 91,450-91,550 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 21.08. | 09.09. | 21.8.-9.9. | 8: 11; 9: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 508 | V-005458/23 | Železný Brod - Semily: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace skalního zářezu v traťovém úseku, zajištění stability skalního masivu | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 40d | 01.08. | 09.09. | 1.8.-9.9. | 8: 31; 9: 9 | Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod – Tanvald | 3273214901 | V době publikace akce probíhá řízení ÚOHS a rozhodnutí nenabylo právní moci.
4 | 508 | V-007169/22 | Turnov - Malá Skála: traťová bez TV, Malá Skála: celá bez TV, Malá Skála - Železný Brod: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s Železný Brod - Tanvald | Rekonstrukce traťového úseku, kompletní rekonstrukce ŽST Malá Skála | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 155d | 08.04. | 09.09. | 8.4.-9.9. | 4: 23; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 9 | Zkapacitnění tratě v úseku Turnov - Železný Brod | 3273214901 | V době publikace akce probíhá řízení ÚOHS a rozhodnutí nenabylo právní moci.
5 | 508 | V-002433/24 | Malá Skála - Turnov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s investicí žst. Malá Skála | oprava mostu v km 119,995; km 120,764 a km 121,920 - obnova hydroizolace, sanace spodní stavby | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 12d | 12.05. | 23.05. | 12.-23.5. | 5: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-003286/24 | Červený Kostelec: 6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Oprava manipulační koleje. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 03.11. | 07.11. | 3.-7.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 509 | V-005096/24 | Teplice nad Metují: zab. zař.: PZZ v km 31,606 (P4857). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | doplnění závor na přejezdu | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 8d | 01.10. | 08.10. | 1.-8.10. | 10: 8 | Doplnění závor na přejezdu v km 31,606 (P4857) trati Teplice nad Metují - Trutnov střed | 3273514800
3 | 509 | V-017795/22 | Teplice nad Metují - Trutnov střed: zab. zař.: implementace ETCS. |  | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | implementace ETCS | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10 | Implementace ETCS Regional Teplice nad Metují - Trutnov střed | 3273214901
4 | 509 | V-015235/23 | Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dodatečně přesun z r. 2026 na požadavek KHK | opravné práce v km 29,400 - 29,770 a 30,600 - 31,200; SČ, SVK, SVP | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15 | Oprava trati v úseku Adršpach – Teplice n. M. město | 640230022
5 | 509 | V-005095/24 | Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dodatečně přesun z r. 2026 na požadavek KHK | rekonstrukce zastávky Teplice nad Metují skály | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 20d | 01.10. | 20.10. | 1.-20.10. | 10: 20 | Rekonstrukce zastávky Teplice nad Metují skály | 3273214993
6 | 509 | V-004947/24 | Trutnov střed: záhl. směr Chvaleč. Trutnov střed - Chvaleč: traťová bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | není zhotovite, dle HMG ŘSD | výstavba mostu D11 So209 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C |  | D | 25x4h | 05.09. | 29.09. | 5.-29.9. | 9: 25
7 | 509 | V-004972/24 | Trutnov-Poříčí: zhl. Trutnov Střed a Královec. | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | není zhotovite, dle HMG ŘSD | výstavba mostu D11 So209 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C |  | D | 24x4h | 05.08. | 28.08. | 5.-28.8. | 8: 24
8 | 509 | V-004945/24 | Královec - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, její část od zastávky Křenov po Královec | ZP | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | není zhotovite, dle HMG ŘSD | stavba mostu dálnice D11 SO 215 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C |  | D | 2x4h | 30.09. | 23.10. | 30.9., 23.10. | bar: 9 to 10
9 | 509 | V-003240/24 | Trutnov střed - Královec st.hr.: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | P km 50,302 a km 50,773 – oprava římsy vpravo, zajištění náspu, zajištění rozestouplých desek vlevo M km 54,554 - ložisko | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 07.04. | 11.04. | 7.-11.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-001158/24 | Trutnov hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. světelné návěstidlo cca 6 ks |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | etapizace 3x 10 h, jízda na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla | výměna světelných návěstidel, oprava kabelů | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | D | 3x10h | 09.09. | 11.09. | 9.-11.9. | 9: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011
2 | 510 | V-003499/24 | Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce v km 116,875 – 118,050: SČ, SVK, SVP, ASP, oprava BK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 12d | 12.05. | 23.05. | 12.-23.5. | 5: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
3 | 510 | V-001164/24 | Hostinné: zab. zař.: PZS v km 106,741 (P4534). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | přenosné přejezdníky | Výměna stojanů závor s výstražníky, přepojení kabelů. | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 2d | 11.06. | 12.06. | 11.-12.6. | 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011
4 | 510 | V-005143/24 | Pilníkov - Hostinné: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba PZS v km 112,937 (P4547) včetně konstrukce, aktivace PZZ | Objednavatel 7 | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 10d | 12.05. | 21.05. | 12.-21.5. | 5: 10 | Výstavba PZS v km 112,937 (P 4547) v trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov | 3273514800
5 | 510 | V-005145/24 | Pilníkov - Hostinné: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba PZS v km 113,931 (P4549) včetně konstrukce, aktivace PZZ | Objednavatel 7 | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 10d | 12.05. | 21.05. | 12.-21.5. | 5: 10 | Výstavba PZS v km 113,931 (P 4549) a v km 114,444 (P 4550) v trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov | 3273514800
6 | 510 | V-008688/24 | Kunčice nad Labem: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Revitalizace Chlumec - Trutnov, 0. etapa 3. podbití, dokončovací práce | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 3d | 08.05. | 10.05. | 8.-10.5. | 5: 3 | Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 5003730006
7 | 510 | V-008686/24 | Roztoky u Jilemnice: celá bez TV, Roztoky u Jilemnice - Stará Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. TK směr Roztoky u J. od náv. RS po náv. Se10. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Revitalizace Chlumec - Trutnov, 0. etapa 3. podbití, dokončovací práce | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 3d | 05.05. | 07.05. | 5.-7.5. | 5: 3 | Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 5003730006
8 | 510 | V-003288/24 | Nový Bydžov: 1,3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | nelze křižovat vlaky osobní dopravy | Oprava nástupiště a SK 1. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 12d | 22.05. | 02.06. | 22.5.-2.6. | 5: 10; 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
9 | 510 | V-003287/24 | Nový Bydžov: 2,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | nelze křižovat vlaky osobní dopravy | Oprava nástupiště u SK 2. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 12.05. | 21.05. | 12.-21.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
10 | 510 | V-005111/24 | Kunčice nad Labem - Vrchlabí: zab. zař.: PZZ v km 0,823 (P4782). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | snesení přejezdu | Objednavatel 7 | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 5d | 03.11. | 07.11. | 3.-7.11. | 11: 5 | Náhrada přejezdu P4782 v km 0,823 trati Kunčice nad Labem - Vrchlabí | 3273514800
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-011524/24 | Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. demontáž části koleje | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 8 | 20.01. | 20.01. | 20.1. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 1
2 | 511 | V-004773/23 | Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s výlukami pro CPS | Opravné práce v km 1,900 - 2,525 - SVK, BK. Oprava přejezdů v km 5,803 (P5380) a km 8,795 (P5384). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 22.09. | 26.09. | 22.-26.9. | 9: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 511 | V-005057/24 | Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | bude upřesněno | D35 SO 205 výstavba mostu | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C |  | D | 20x10h | 27.10. | 15.11. | 27.10.-15.11. | 10: 5; 11: 15
4 | 511 | V-004997/24 | Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | bude upřesněno | D35 SO 205 výstavba mostu | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C |  | D | 20x10h | 01.04. | 20.04. | 1.-20.4. | 4: 20
5 | 511 | V-005017/24 | Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | bude upřesněno | D35 SO 205 výstavba mostu | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C |  | D | 20x10h | 01.05. | 20.05. | 1.-20.5. | 5: 20
6 | 511 | V-005037/24 | Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | bude upřesněno | D35 SO 205 výstavba mostu | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C |  | D | 20x10h | 20.09. | 09.10. | 20.9.-9.10. | 9: 11; 10: 9
7 | 511 | V-004801/24 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | výstavba mostu D35 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C | § | D | 6x10h | 10.03. | 15.03. | 10.-15.3. | 3: 6
8 | 511 | V-004802/24 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | výstavba mostu D35 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C | § | D | 11x10h | 05.04. | 15.04. | 5.-15.4. | 4: 11
9 | 511 | V-004800/24 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | výstavba mostu D35 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C | § | D | 10x10h | 13.01. | 22.01. | 13.-22.1. | 1: 10
10 | 511 | V-004803/24 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | výstavba mostu D35 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C | § | D | 10x10h | 08.09. | 17.09. | 8.-17.9. | 9: 10
11 | 511 | V-006535/24 | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba mostu D35 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C | § | Ne | 5d | 10.02. | 14.02. | 10.-14.2. | 2: 5
12 | 511 | V-005135/24 | Butoves: zab. zař.: PZZ v km 9,738 (P3129). | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce PZZ, změna konfigurace kolejiště, nová konstrukce | SS východ | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 5d | 08.09. | 12.09. | 8.-12.9. | 9: 5 | Rekonstrukce PZM v km 9,738 (P3129) trati Hradec Králové hl.n. - Turnov | 3273514800
13 | 511 | V-003314/24 | Ostroměř - Jičín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V zákrytu s investicí na zabezpečení přejezdu. | Oprava železničního přejezdu v km 9,738 (P3129), posun výh.č.6, snesení výh.č.4 a 5, oprava výh.č.1 a 3 v dopravně Butoves. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 08.09. | 17.09. | 8.-17.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
14 | 511 | V-017762/22 | Ostroměř - Jičín: traťová bez TV, Butoves: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesunuto na požadavek KÚ KHK | oprava propustků v km 9,748; km 10,184; km 12,690; km 14,579; km 14,807; a km 14,896 oprava mostů v km 1,380 a km 1,499 - výměna mostnic, PKO, sanace spodní stavby | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 13d | 08.09. | 20.09. | 8.-20.9. | 9: 13 | Oprava mostních objektů v úseku Ostroměř - Libuň | 640190099
15 | 511 | V-002676/24 | Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ČD: mimo výluky severní HKR | Most v km 23,852 - výměna nosné konstrukce, sanace spodní stavby Propustky v km 18,239; km 21,976; km 23,340 a km 24,100 - přestavba | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 30.09. | 19.10. | 30.9.-19.10. | 9: 1; 10: 19 | Oprava mostních objektů v úseku Rovensko pod Troskami – Turnov | 640240007
16 | 511 | V-015062/23 | Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, Rovensko pod Troskami: záhl. a zhl. hruboskalské. Hrubá Skála: celá bez TV, Hrubá Skála - Turnov: traťová bez TV, Turnov: záhl. hruboskalské. Libuň - Rovensko pod Troskami: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přejezd na trase ND ČD: mimo výluky severní HKR | Sanace železničního spodku,výměna železničního svršku,oprava GPK,oprava přejezdu P3166 v km 17,637 - vliv na ND (doložit úzávěru přejezdu - dny) | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 30.09. | 19.10. | 30.9.-19.10. | 9: 1; 10: 19 | Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami – Hrubá Skála | 640230001
17 | 511 | V-011525/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Všestary. Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. betonáž základů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 3x8h | 09.04. | 12.04. | 9.-12.4. | 4: 3 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
1 | 512 | V-002779/24 | Lichkov: 9 bez TV, výh.: 9,10, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna pražců,GPK,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 4d | 26.05. | 29.05. | 26.-29.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 512 | V-005113/24 | Letohrad - Jablonné nad Orlicí: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | snesení přejezdu v km 93,078 (P4070) | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 3d | 06.10. | 08.10. | 6.-8.10. | 10: 3 | Náhrada přejezdu P4070 v km 93,078 trati Letohrad – Lichkov | 3273514800
3 | 512 | V-005108/24 | Králíky: 1.,2. bez TV, výh.: 1.,2.,4.,5.,7., Králíky - Štíty: traťová bez TV, Červená Voda: celá bez TV, Štíty: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprav výhybky číslo 1, náhrada výhybky číslo 2 a 7 kolejovým polem, snesení 2 SK a výstavba nástupiště. | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 7d | 06.10. | 12.10. | 6.-12.10. | 10: 7 | Výstavba nástupiště v dopravně Králíky | 3273214993
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-003311/24 | Častolovice - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, Kostelec nad Orlicí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Cyklická výměna jazyků výhybek - ŽST Kostelec n/O - výh.č.2. Oprava GPK, svařování. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | D | 2x10h | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | 7: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 513 | V-017185/22 | Častolovice - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, včetně dopravny Kostelec nad Orlicí Kostelec nad Orlicí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s investicí | SMT: propustky v km 59,398 a km 62,907 - přestavba, ST: cyklická výměna jazyka výh. č. 2 , 6, 7.v Kostelci n. O. Oprava přejezdu v km 58,966 (P4032) | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 23.06. | 02.07. | 23.6.-2.7. | 6: 8; 7: 2 | Oprava propustků v úseku Častolovice - Potštejn Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640190046 640210018
3 | 513 | V-023270/18 | Častolovice - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Kostelec nad Orlicí. Kostelec nad Orlicí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Elektrizace Týniště rekonstrukce mostu v km 58,445 směr KnO | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 95d | 22.06. | 24.09. | 22.6.-24.9. | 6: 9; 7: 31; 8: 31; 9: 24 | Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice | 5523520024
4 | 513 | V-018335/22 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3, 4, Elektrizace - rekonstrukce TÚ vč. zřízení Výhybny Rašovice, přípravné práce před elektrizací | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 55d | 22.06. | 15.08. | 22.6.-15.8. | 6: 9; 7: 31; 8: 15 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 5523730001 5523520012
5 | 513 | V-018336/22 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | vazba na investici KHK - podjezd; vazba na CZD ŠKODA AUTO; provizor. nakl. v ŽST Borohrádek; výh. č. 2 ŽST Častolovice uzamčena do přímého směru | Týniště 3, 4, Elektrizace - zřízení kolejiště nákladního nádr. Lipovka, práce na mostních objektech vč. mostu km 0,740, příprava na elektrizaci. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 65d | 22.06. | 25.08. | 22.6.-25.8. | 6: 9; 7: 31; 8: 25 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 5523730001 5523520012
6 | 513 | V-008682/24 | Častolovice: 1a,3a,4 bez TV, Častolovice: 1,2,3 bez TV, kusé směr Rychnov n. K./Kostelec n. O. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh se ZP Častol. (m) - Solnice a Častol. (m) - Kostelec n. O. | Elektrizace Týniště rekonstrukce mostu km 58,157 | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 51d | 22.06. | 11.08. | 22.6.-11.8. | 6: 9; 7: 31; 8: 11 | Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice | 5523520024
7 | 513 | V-018334/22 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 - pažení v oblasti Výhybny Rašovice vč. propustku v km 54,571. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 21.03. | 23.03. | 21.-23.3. | 3: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
8 | 513 | V-018338/22 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě; výh. č. 2 ŽST Častolovice uzamčena do přímého směru | Týniště 3, 4, Elektrizace - hloubení a betonáže základů TV, přeložky sítí most v km 0,740. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 4d | 18.04. | 21.04. | 18.-21.4. | 4: 4 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 5523730001 5523520012
9 | 513 | V-018339/22 | Rychnov nad Kněžnou - Solnice zastávka: traťová bez TV, její část odpovídající nově SK 201 Solnice obvod n.n. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | jízdy možné přes nové koleje n.n. | Týniště 4 - práce na žel. svršku a spodku. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 50d | 26.08. | 14.10. | 26.8.-14.10. | 8: 6; 9: 30; 10: 14 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 5523520012
10 | 513 | V-007157/23 | Rokytnice v Orlických horách: 3,1a bez TV, výh.: 7, od námezníku výh.č.7 po konec koleje č.1a |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Oprava výhybky č.7 v ŽST Rokytnice. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 25.03. | 28.03. | 25.-28.3. | 3: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
11 | 513 | V-004860/23 | Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Slatina nad Zdobnicí: celá bez TV, Rokytnice v Orlických horách: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nelze přesunout na r. 2026 | Oprava výhybek: Vamberk - výh. č.9ab; Rokytnice - výh. č.2. Oprava přejezdů v km 6,358 (P4129) a km 12,701 (P4138) a km 19,306 (P4144). SVK v km 0,940-1,355; 9,130-9,410; 15,730-15,780; oprava GPK, svařování, kácení stromů a odstraňování vegetace. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 25.03. | 03.04. |  | 3: 7; 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
12 | 513 | V-003298/24 | Častolovice - Solnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v době dovolené Škoda-auto | Oprava GPK, svařování, výměna pražců, výměna kolejnic. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | OS | § | Ne | 5d | 07.07. | 11.07. | 7.-11.7. | 7: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
1 | 514 | V-016325/23 | Olbramovice - Štětkovice: traťová bez TV, Štětkovice: celá bez TV, Štětkovice - Sedlčany: traťová bez TV, Sedlčany: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejového roštu cca 4000m, čištění a výměna kolejového lože v délce cca 5000m, oprava BK a GPK v délce cca 6000m, výměna upevňovadel a oprava odvodnění. Rekonstrukce přejezdu P6086 a propustku v km 12,690. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | IO | § | Ne | 50d | 24.03. | 12.05. | 24.3.-12.5. | 3: 8; 4: 30; 5: 12 | Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P6086 v km 12,685 trati Olbramovice - Sedlčany a rekonstrukce propustku v km 12,690 Oprava trati v úseku Sedlčany – Olbramovice | 3273514800 645210021
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-007542/23 | Čáslav místní nádraží: výh.: 101,103,104,201ab, záhl. a zhl. směr Skovice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace, umožnění obsluhy Skovic - každý 10. den výluky (projednat s vlečkařem) | výměna výhybkových součástí, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 35d | 17.05. | 20.06. | 17.5.-20.6. | 5: 15; 6: 20 | Oprava výhybek v žst. Čáslav | 645190009
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
1 | 516 | V-020139/21 | Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 32,897; 40,229; 41,840; 46,135; 46,966 | SMT Jihlava | BNO 5 | 5 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Oprava mostních objektů na trati Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou | 639210030
2 | 516 | V-011802/23 | Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Pokračování akce z roku 2024 - dokončení. | Oprava traťové koleje v km 20,467 - 25,200 (dokončení) | ST Jihlava | BNO 5 | 5 | O | § | Ne | 59d | 03.03. | 30.04. | 3.3.-30.4. | 3: 29; 4: 30 | Oprava trati v úseku Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice - III. etapa | 639220014
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
1 | 517 | V-015159/23 | Heřmanův Městec - Prachovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s investicí | Jednotlivá výměna pražců, kolejnic, GPK, oprava přejezdů | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 16d | 17.06. | 02.07. | 17.6.-2.7. | 6: 14; 7: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 517 | V-020624/21 | Prachovice: celá bez TV, Prachovice - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. TK směr Choltice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě, v závěru aktivace MPZZ Heřm. M. (v rozsahu SK 3,5,7 nové čísl.), TZZ a PZZ Kostelec u H. M. - Heřm. M., def. SZZ Kostelec u H. M. | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice ŽSv a ŽSp, přejezdy, mosty, ZZ, H. Městec - rekon. záhlaví směr Kostelec u H. M. a Choltice | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 16d | 17.06. | 02.07. | 17.6.-2.7. | 6: 14; 7: 2 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
3 | 517 | V-020626/21 | Prachovice: celá bez TV, Prachovice - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. TK směr Choltice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě; na konci výluky aktivace def. SZZ Heřm. Městec a TZZ Choltice - Přelouč | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice práce v MÚ, přejezdy, ŽSv, aktivace ZZ | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 16d | 14.08. | 29.08. | 14.-29.8. | 8: 16 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
4 | 517 | V-020533/21 | Prachovice: celá bez TV, Prachovice - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Přelouč a ŽST Choltice Přelouč nákladní nádraží: záhl. TK směr Choltice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | projekt v přípravě; obsluha vleček v noční době | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice přípravné práce, kabelizace, zemní práce | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 10x10h | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
5 | 517 | V-020625/21 | Heřmanův Městec: 1,1a,3b,sudá bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou kolejí projekt v přípravě, náklad. doprava po SK 3,5,7 | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice realizace def. ZZ ŽST H. Městec | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 42d | 03.07. | 13.08. | 3.7.-13.8. | 7: 29; 8: 13 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
6 | 517 | V-020628/21 | Prachovice: celá bez TV, Prachovice - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. TK směr Choltice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice rekonstrukce ŽST Choltice a P5028, H. Městec - rekon. SK 5, 7, 9 a zhl. směr Kostelec u H. M., Prachovice - náhr. výh. kolej. poli; práce na ZZ | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 16d | 01.05. | 16.05. | 1.-16.5. | 5: 16 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
7 | 517 | V-005692/24 | Prachovice: 1,1b,1c,1d,2,2a,3,3a,3b bez TV, Heřmanův Městec: 5,7,9,9a,11,11a,11b bez TV, zhl. SK 5,7,9,11 směr Kostelec u H. M. od nám. výh. č. 3,8,9, směr Choltice po nám. výh. č. 26. |  | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě, v ŽST Heřmanův Městec průjezdná SK 3 | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice Heř. Městec - snesení kolejí 11,11a,11b, rekonstrukce kolejiště; Prachovice - práce na ŽSv | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 31d | 17.05. | 16.06. | 17.5.-16.6. | 5: 15; 6: 16 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
8 | 517 | V-017796/22 | Choceň - Litomyšl: zab. zař.: implemenatace ETCS. |  | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 30 | 0 | 30 | 100 | 100 | je to požadavek na rezervu pro případ, že bude nutné vypnout větší množství PZZ na trati; v současné fázi projektové přípravy tuto potřebu totiž nelze vyloučit | implementace ETCS | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 10d | 18.08. | 27.08. | 18.-27.8. | 8: 10 | Implementace ETCS Regional Choceň - Litomyšl | 3273214901
9 | 517 | V-004928/24 | Vysoké Mýto město - Litomyšl: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | D35 nosná konstrukce mostu | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | C |  | D | 15x4h | 12.03. | 26.03. | 12.-26.3. | 3: 15
10 | 517 | V-004943/24 | Vysoké Mýto město - Litomyšl: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | D35 zřízení ochrané konstrukce | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | C |  | D | 12 | 15.02. | 15.02. | 15.2. | bar: 2
11 | 517 | V-012163/24 | Vysoké Mýto město - Litomyšl: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | D35 zřízení ochrané konstrukce | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | C |  | D | 12 | 15.05. | 15.05. | 15.5. | bar: 5
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
1 | 520 | V-006075/21 | Beroun-Závodí - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, včetně celých dopraven Hýskov, Nižbor, Zbečno Roztoky u Křivoklátu: záhl. směr Zbečno, od návěstidla S po návěstidlo Se3. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Několik stavebních objektů dělených na jednotlivé úseky. BPJ 20km/h v období veg. klidu pro kácení (obd. jaro 2025 - post. po úsecích) + BPJ 20 km/h po hlavní výluce na některých úsecích - post. po úsecích (délka od 30m do 300m). | Zvýš. stabil. skal. masivů - úsek km 4,030 - 4,130, km 7,665 - 8,580, km 10,335 - 10,450, km 16,400 - 17,820, km 19,525 - 19,820 a km 23,450 - 25,770 – selekt. očištění skal. stěn, odvoz odtěž. mat., lokál. zajištění skal. stěn a svahů. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 60d | 07.09. | 05.11. | 7.9.-5.11. | 9: 24; 10: 31; 11: 5 | Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník | 3273214901
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
1 | 521 | V-007261/24 | Odb Tunel - Praha-Krč: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 15 |  | Následné podbití, propracování, broušení a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 8d | 05.04. | 12.04. | 5.-12.4. | 4: 8 | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov | 5113520030
2 | 521 | V-007262/24 | Odb Tunel: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ČD, ČD C: mimo ZP na VR 525 víkend | Následné podbití, propracování, broušení a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 12.04. | 12.04. | 12.4. | [12 empty] | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov | 5113520030 | bar: 4
3 | 521 | V-007263/24 | Praha-Krč - Odb Tunel: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 15 |  | Následné podbití, propracování, broušení a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 8d | 12.04. | 19.04. | 12.-19.4. | 4: 8 | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov | 5113520030
4 | 521 | V-003493/23 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. + TV, Včetně 1. koleje v dopravně Odb Závodiště |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Betonáž základů dočasných podpěr trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | D | 5x8h | 03.03. | 07.03. | 3.-7.3. | 3: 5 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
5 | 521 | V-004385/24 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. + TV, Včetně 2. koleje v dopravně Odb Závodiště |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Betonáž základů dočasných podpěr trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | D | 5x8h | 08.03. | 12.03. | 8.-12.3. | 3: 5 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
6 | 521 | V-004389/24 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. + TV, Včetně 1. koleje v dopravně Odb Závodiště |  | T |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Výstavba dočasných podpěr trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | D | 3x8h | 03.04. | 05.04. | 3.-5.4. | 4: 3 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
7 | 521 | V-004391/24 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. + TV, Včetně 2. koleje v dopravně Odb Závodiště |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 |  | Výstavba dočasných podpěr trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | D | 3x8h | 06.04. | 08.04. | 6.-8.4. | 4: 3 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
8 | 521 | V-007536/22 | Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, Přes dopravnu Odb Závodiště Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. + TV, Přes dopravnu Odb Závodiště |  | T |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Dočasné vysunutí nástupiště zastávky Praha-Velká Chuchle od 4. TK k 1. TK. Pro zřízení vysunutého nástupiště předpoklad 1 denní výluka (první den etapy) a pro likvidaci 1 noční výluka (poslední den etapy). | Vložení výhybek č. 2XA a 3XA - dočasné rozšíření odbočky Závodiště, vložení neutrálního pole trakčního vedení do sud. části kol., úprava trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
9 | 521 | V-007537/22 | Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. + TV, Přes dopravnu Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. + TV, Přes dopravnu Odb Závodiště |  | T |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Dočasné vysunutí nástupiště zastávky Praha-Velká Chuchle od 3. TK k 2. TK. Pro zřízení vysunutého nástupiště předpoklad 1 denní výluka (první den etapy) a pro likvidaci 1 noční výluka (poslední den etapy). | Vložení výhybek č. 1XA a 4XA - dočasné rozšíření odbočky Závodiště, vložení neutrálního pole trakčního vedení do lich. části kol., úprava trakčního vedení, snes. části trakč. vedení ve 3. kol Odb Závodiště. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 11.07. | 20.07. | 11.-20.7. | 7: 10 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
10 | 521 | V-006766/23 | Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. + TV, Přes dopravnu Odb Závodiště |  | T |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Snesena část trakčního vedení ve 3. kol v Odb Závodiště. Dočas. vysunutí nást. zastávky Praha-Velká Chuchle od 3. TK k 1. TK. Pro zřízení vys. nástupiště předpoklad 1 denní výluka (první den etapy) a pro likvidaci 1 noční výluka (poslední den etapy). | Výstavba rampy podél Radotínské ulice (+ přeložky sítí) včetně def. podpěry trakčního vedení č. 19N a lévé stojky návěstní lávky, práce ve 3 kol., práce na NK nadjezdu. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 120d | 21.07. | 17.11. | 21.7.-17.11. | 7: 11; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 17 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
11 | 521 | V-010335/21 | Karlštejn: 3.,7. jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Odstavení mechanizace. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 347d | 01.01. | 13.12. | 1.1.-13.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 13 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
12 | 521 | V-008681/24 | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: ETCS (1., 2. TK). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 |  | Vypnutí systému z důvodu rekonstrukčních prací v úseku - zásahy do ZZ (vstupní hranice do oblasti ETCS). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
13 | 521 | V-003390/23 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Karlštejn - Odb. Lom |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | PJ 80 km/h při použití pev. zábran/50 km/h (kde to nebude technicky možné) - 3000 m. | Rekonstrukční práce ve vyloučeném úseku - SP č. 3 (žel. spodek, žel. svršek, mostní objekty, trakční vedení). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 69d | 07.03. | 14.05. | 7.3.-14.5. | 3: 25; 4: 30; 5: 14 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
14 | 521 | V-003394/23 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Zásobování stavby (návoz/odvoz materiálu, koordinace s montáží žel. svršku v dlouhodobě vyloučené 2. koleji). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 68x5h | 07.03. | 14.05. | 7.3.-14.5. | 3: 25; 4: 30; 5: 13 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
15 | 521 | V-006712/24 | Karlštejn: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Beroun. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 66 | 40 |  | Práce a manipulace sanačního stroje v koleji (přesah stroje z důvodu jeho délky mimo dlouhodobě vyloučenou část TK). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 7x16h | 05.05. | 11.05. | 5.-11.5. | 5: 7 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
16 | 521 | V-013702/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Odb. Lom - Beroun |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Práce a manipulace sanačního stroje v koleji (přesah stroje z důvodu jeho délky mimo dlouhodobě vyloučenou část TK). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 7x16h | 05.05. | 11.05. | 5.-11.5. | 5: 7 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
17 | 521 | V-010368/21 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Odb. Lom - Karlštejn |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 15 | PJ 80 km/h při použití pev. zábran/50 km/h (kde to nebude technicky možné) - 3000 m | Rekonstrukční práce ve vyloučeném úseku - SP č. 4 (žel. spodek, žel. svršek, mostní objekty, trakční vedení, skalní objekty). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 79d | 15.05. | 01.08. | 15.5.-1.8. | 5: 17; 6: 30; 7: 31; 8: 1 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
18 | 521 | V-006740/24 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Zásobování stavby (návoz/odvoz materiálu, koordinace s montáží žel. svršku v dlouhodobě vyloučené 1. koleji) - SP č. 4 + SP č. 5. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 183x5h | 15.05. | 14.11. | 15.5.-14.11. | 5: 17; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 13 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
19 | 521 | V-013670/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Beroun - Odb. Lom |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 |  | Práce a manipulace sanačního stroje v koleji (přesah stroje z důvodu jeho délky mimo dlouhodobě vyloučenou část TK). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 7x16h | 21.07. | 27.07. | 21.-27.7. | 7: 7 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
20 | 521 | V-006920/24 | Karlštejn: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Beroun. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 66 | 15 |  | Práce a manipulace sanačního stroje v koleji (přesah stroje z důvodu jeho délky mimo dlouhodobě vyloučenou část TK). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 7x16h | 21.07. | 27.07. | 21.-27.7. | 7: 7 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
21 | 521 | V-012660/20 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Beroun - Odb. Lom |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | PJ 80 km/h při použití pev. zábran/50 km/h (kde to nebude technicky možné) - 2500 m | Rekonstrukční práce ve vyloučeném úseku - SP č. 5 (žel. spodek, žel. svršek, mostní objekty, trakční vedení, skalní objekty). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 105d | 02.08. | 14.11. | 2.8.-14.11. | 8: 30; 9: 30; 10: 31; 11: 14 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
22 | 521 | V-006926/24 | Beroun: 1.,1a bez TV, 1.,1a,3.,3a jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Karlštejn. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 66 | 15 |  | Práce a manipulace sanačního stroje v koleji (přesah stroje z důvodu jeho délky mimo dlouhodobě vyloučenou část TK). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 7x16h | 03.11. | 09.11. | 3.-9.11. | 11: 7 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
23 | 521 | V-006933/24 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Odb. Lom - Karlštejn |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 66 | 15 |  | Práce a manipulace sanačního stroje v koleji (přesah stroje z důvodu jeho délky mimo dlouhodobě vyloučenou část TK). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 7x16h | 03.11. | 09.11. | 3.-9.11. | 11: 7 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
24 | 521 | V-013731/22 | Beroun: 1.,1a bez TV, 1.,1a,3.,3a jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Karlštejn. |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Výměna části trakčního vedení - kotevního systému 1A - v ŽST Beroun (náhrada přerušené části vedení z důvodu vložení provizorního dělení). | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 3d | 12.11. | 14.11. | 12.-14.11. | 11: 3 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
25 | 521 | V-013918/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Odb. Lom - Beroun |  | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | PJ 50 km/h - 500 m. | Definitivní úprava GPK - úprava převýšení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 3d | 15.11. | 17.11. | 15.-17.11. | 11: 3 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
1 | 522 | V-007557/24 | Blatno u Jesenice - Protivec: traťová bez TV, Lubenec: celá bez TV, Chyše: celá bez TV, Protivec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze na trať Protivec - Bochov. | TSO koleje v km 30,000-31,100. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
2 | 522 | V-017741/22 | Protivec - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, Žlutice: celá bez TV, Štědrá: celá bez TV, Toužim: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Protivec - Žlutice: údržba a zřízení odvodnění, údržba zasíťování skal (Záhořice) Štědrá - Toužim, oprava přejezdů v km 65,622 (P1824), km 67,155 (P1825), km 68,951 (P1826). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 01.09. | 10.10. | 1.9.-10.10. | 9: 30; 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
3 | 522 | V-005077/24 | Žlutice - Štědrá: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z RPV 2024 | Oprava mostů v km 53,947; km 53,988; km 54,276; km 56,255 a km 56,564. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 40d | 01.09. | 10.10. | 1.9.-10.10. | 9: 30; 10: 10 | Oprava mostních objektů v úseku Blatno - Bečov | 650190269
4 | 522 | V-002763/23 | Toužim - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2024 | Oprava mostu v km 78,573, TSO Toužim - Otročín v km 77,500 - 79,270. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20 | Oprava mostních objektů v úseku Blatno - Bečov | 650190269
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
1 | 523 | V-018386/22 | Čerčany - Týnec nad Sázavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 1,267 vložením nové OK s prvkovou mostovkou na upravenou spodní stavbu. | SMT Praha | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 21d | 29.09. | 19.10. | 29.9.-19.10. | 9: 2; 10: 19 | Oprava mostu v km 1,267 na trati Čerčany – Skochovice | 645230018
2 | 523 | V-007264/24 | Praha-Krč - Praha-Kačerov: 91 + TV, Praha-Kačerov: 201/101 + TV, Praha-Kačerov - Praha-Zahradní Město: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Následné podbití, propracování, broušení a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 22.04. | 26.04. | 22.-26.4. | 4: 5 | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov | 5113520030
3 | 523 | V-007265/24 | Praha-Krč: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Následné podbití, propracování, broušení a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 12 | 26.04. | 27.04. | 26.-27.4. | [12 empty] | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov | 5113520030 | bar: 4
4 | 523 | V-007266/24 | Praha-Kačerov - Praha-Vršovice: traťová + TV, Praha-Kačerov: 102,202 + TV, Praha-Krč - Praha-Kačerov: 92 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Následné podbití, propracování, broušení a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 27.04. | 01.05. | 27.4.-1.5. | 4: 4; 5: 1 | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov | 5113520030
5 | 523 | V-007267/24 | Praha-Kačerov: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | Následné podbití, propracování, broušení a další dokončovací práce | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 12 | 27.04. | 28.04. | 27.-28.4. | [12 empty] | Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov | 5113520030 | bar: 4
524 - Milovice - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-006730/24 | Mstětice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Montáž a demontáž TB, úprava TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 10x7h | 03.03. | 13.03. | 3.-13.3. | 3: 10 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
2 | 524 | V-023456/18 | Mstětice: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, od úrovně nového podchodu po odjezdové návěstidlo na pražském zhlaví |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 60 | provoz po 3. a 4.SK k provizorním nástupištím Pokračuje z roku 2024; Obsluha vlečky ČEPRO je možná | Rekonstrukce sudé části kolejiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 74d | 01.01. | 15.03. | 1.1.-15.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 15 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
3 | 524 | V-013176/24 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Natažení zesilovacího vedení, úprava a regulace TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 3x10h | 01.03. | 03.03. | 1.-3.3. | 3: 3 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
4 | 524 | V-004098/21 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 |  | Natažení zesilovacího vedení, úprava a regulace TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 04.03. | 08.03. | 4.-8.3. | 3: 5 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
5 | 524 | V-013179/24 | Odb Záluží - Mstětice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Natažení nového systému TV, úprava a regulace TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 3x10h | 08.03. | 10.03. | 8.-10.3. | 3: 3 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
6 | 524 | V-020976/21 | Mstětice: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 60 | Nelze na vlečky Keraclay a ACHP Mstětice | Rekonstrukce liché části ŽST Mstětice, budování podchodu v liché části stanice a liché části ostrovního nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 75d | 16.03. | 29.05. | 16.3.-29.5. | 3: 16; 4: 30; 5: 29 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
7 | 524 | V-006549/24 | Odb Záluží - Mstětice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 |  | Natažení nového systému TV, úprava a regulace TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 11.03. | 15.03. | 11.-15.3. | 3: 5 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
8 | 524 | V-013182/24 | Mstětice - Odb Záluží: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Demontáž systému TV v liché kolejové skupině ŽST Mstětice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 3x10h | 16.03. | 18.03. | 16.-18.3. | 3: 3 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
9 | 524 | V-006550/24 | Mstětice - Odb Záluží: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 |  | Demontáž systému TV v liché kolejové skupině ŽST Mstětice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 19.03. | 23.03. | 19.-23.3. | 3: 5 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
10 | 524 | V-013190/24 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Montáž systému TV v liché kolejové skupině ŽST Mstětice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 17.05. | 18.05. | 17.-18.5. | 5: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
11 | 524 | V-006553/24 | Mstětice: zab. zař.: SZZ celá. | ZP | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Zastaven provoz. | Přehrání a zkoušení softwaru v ŽST Mstětice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4 | 03.05. | 04.05. | 3.-4.5. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 5
12 | 524 | V-006551/24 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | Montáž systému TV v liché kolejové skupině ŽST Mstětice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 19.05. | 23.05. | 19.-23.5. | 5: 5 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
13 | 524 | V-006554/24 | Odb Záluží - Mstětice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 30 |  | Návoz materiálu na Čelákovickou přeložku | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10x10h | 31.05. | 29.06. | 31.5.-1.6., 7.-8.6., 14.-15.6., 21.-22.6., 28.-29.6. | 5: 1; 6: 9 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
14 | 524 | V-013192/24 | Mstětice - Odb Záluží: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Montáž systému TV v liché kolejové skupině ŽST Mstětice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 24.05. | 24.05. | 24.5. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 5
15 | 524 | V-006564/24 | Odb Záluží - Mstětice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 30 | 30 |  | Návoz materiálu na Čelákovickou přeložku | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 20x6h | 09.06. | 04.07. | 9.-13.6., 16.-20.6., 23.-27.6., 30.6.-4.7. | 6: 16; 7: 4 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
16 | 524 | V-006584/24 | Čelákovice - Odb Záluží: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 |  | Demontáž staré TK, demontáž TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 14d | 14.06. | 27.06. | 14.-27.6. | 6: 14 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
17 | 524 | V-006552/24 | Mstětice - Odb Záluží: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 |  | Montáž systému TV v liché kolejové skupině ŽST Mstětice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 25.05. | 29.05. | 25.-29.5. | 5: 5 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
18 | 524 | V-020977/21 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | Napojení čelákovické přeložky ve 2.TK | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 25d | 28.06. | 22.07. | 28.6.-22.7. | 6: 3; 7: 22 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
19 | 524 | V-006586/24 | Čelákovice: 0.,2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. sudé směr Mstětice. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 30 |  | Snesení staré 2.TK | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 10 | 26.06. | 26.06. | 26.6. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 6
20 | 524 | V-006618/24 | Čelákovice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Demontáž traťového systému TV, úprava TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7x7h | 12.06. | 19.06. | 12.-19.6. | 6: 7 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
21 | 524 | V-006631/24 | Čelákovice: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Zastaven provoz. | Přesun PKP na vlečku TOS Čelákovice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3 | 24.06. | 25.06. | 24.-25.6. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 6
22 | 524 | V-006635/24 | Čelákovice: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 10 | 30 |  | Přesun PKP z vlečky TOS Čelákovice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3 | 26.06. | 27.06. | 26.-27.6. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 6
23 | 524 | V-006637/24 | Čelákovice - Mstětice: zab. zař.: TZZ 1.,2. TK. Mstětice: zab. zař.: SZZ celá. Čelákovice: zab. zař.: SZZ celá. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Přehrání softwaru, aktivace 2.TK v nové stopě úseku Čelákovice - Mstětice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 7 | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 7
24 | 524 | V-006638/24 | Čelákovice: 0.,2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. sudé směr Mstětice. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 |  | Montáž nového trakčního systému na přeložce, úprava TV, trakční napojení 2.TK v nové stopě | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 11d | 12.07. | 22.07. | 12.-22.7. | 7: 11 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
25 | 524 | V-020978/21 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 |  | Napojení čelákovické přeložky v 1.TK, demontáž staré trasy přes odb. Záluží | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 40d | 23.07. | 31.08. | 23.7.-31.8. | 7: 9; 8: 31 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
26 | 524 | V-006639/24 | Čelákovice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Práce na TV v rámci napojení nového traťového trakčního systému s trakčním systémem ŽST Čelákovice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 6x7h | 17.07. | 23.07. | 17.-23.7. | 7: 6 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
27 | 524 | V-006708/24 | Čelákovice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Přesun PKP na/z vlečky TOS Čelákovice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x7h | 24.07. | 29.07. | 24.-25.7., 28.-29.7. | 7: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
28 | 524 | V-006710/24 | Čelákovice: lichá + TV, záhl. a zhl. liché směr Mstětice. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 |  | Montáž nového trakčního systému, úprava TV, napojení 1.TK v nové stopě | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 11d | 21.08. | 31.08. | 21.-31.8. | 8: 11 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
29 | 524 | V-006711/24 | Čelákovice - Mstětice: zab. zař.: TZZ 1.,2.TK. Čelákovice: zab. zař.: SZZ celá. Mstětice: zab. zař.: SZZ celá. | ZP | T+S | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Zastaven provoz. | Aktivace a přezkoušení software 1.TK v nové stopě | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4 | 10.08. | 11.08. | 10.-11.8. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 8
30 | 524 | V-006718/24 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, Čelákovice: záhl. a zhl. směr Brandýs nad Labem, směr Mochov a směr Mstětice. Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, Čelákovice - Mochov: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20:40-N-04:20; v souběhu s nepřetržitou výlukou 1.TK | Vkládání nosníků silničního nadjezdu v ŽST Čelákovice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 08.08. | 11.08. | 8.-11.8. | 8: 4 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
31 | 524 | V-006719/24 | Čelákovice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | Zastaven provoz. | Napojení nového trakčního systému v přeložce s trakčním systémem ŽST Čelákovice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 9x7h | 22.08. | 31.08. | 22.-31.8. | 8: 9 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
32 | 524 | V-006728/24 | Čelákovice - Mstětice: 1.,2. + TV, Čelákovice: záhl. a zhl. obou TK směr Mstětice. Čelákovice: záhl. a zhl. směr Brandýs nad Labem. Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Zastaven provoz. 20:40-N-04:20 | Náhrada výhybky č.17 kolejovým polem, demontáž konzol a podpěrné skruže nosné konstrukce silničního nadjezdu v ŽST Čelákovice | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 17.10. | 20.10. | 17.-20.10. | 10: 4 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
33 | 524 | V-006729/24 | Čelákovice: zab. zař.: SZZ celá. | ZP | S | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Zastaven provoz. | Přehrání softwaru stran napojení mochovské tratě, zkoušení a aktivace | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 4 | 01.10. | 02.10. | 1.-2.10. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 10
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
1 | 525 | V-020682/19 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Rudná u Prahy. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | vlaky od Prokopského údolí k provizornímu nástupišti Praha-Zlíchov | Rekonstrukce řeporyjského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 54d | 06.10. | 28.11. | 6.10.-28.11. | 10: 26; 11: 28 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
2 | 525 | V-006971/24 | Praha-Smíchov: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | Úprava TV, demontáž a montáž TB, stavba TS | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 114x7h | 03.02. | 31.10. | 3.-4.2., 10.-24.2., 10.-24.3., 6.-21.4., 9.-23.6., 7.-12.7., 14.-19.7., 21.-26.7., 3.-4.8., 8.-22.8., 23.-25.8., 11.-14.9., 15.-23.9., 26.-27.9., 4.-5.10., 7.-10.10., 14.-19.10., 21.-23.10., 30.-31.10. |  | 15 | 14 | 15 |  | 14 | 15 | 17 | 12 | 12 |  |  | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
3 | 525 | V-026871/20 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. sudé směr Vyšehrad. |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 25 |  | Rekonstrukce staničních kolejí a vyšehradského záhlaví, rekonstrukce mostních objektů, rekonstrukce III.nástupiště, výstavba IV.nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 337d | 13.01. | 15.12. | 13.1.-15.12. | 19 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 15 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
4 | 525 | V-018377/22 | Praha-Smíchov: 1 bez TV, 4,6a jen TV, 2,6 + TV, kolej č.1 částečně |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Průjezdné koleje č.7 a 9, kusé koleje č.1 a 4 | Rekonstrukce střední části ŽST, rekonstrukce III.nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 320d | 13.01. | 28.11. | 13.1.-28.11. | 19 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 |  | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
5 | 525 | V-026872/20 | Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s,90 bez TV, záhl. a zhl. žvahovské traťové koleje a navazující zhlaví. Praha-Smíchov: 1.,4. bez TV, výh.: 65,67,70, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze na vlečku ZABABA, ZP směr Praha-Zličín | Rekonstrukce žvahovského zhlaví, propojení nově vybudovaných staničních kolejí do směru Praha-Žvahov | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 89d | 01.09. | 28.11. | 1.9.-28.11. | 9: 30; 10: 31; 11: 28 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
6 | 525 | V-005109/19 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. sudé směr odb. Závodiště. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Rekonstrukce radotínského záhlaví a zhlaví v sudé kolejové skupině | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 40d | 20.10. | 28.11. | 20.10.-28.11. | 10: 12; 11: 28 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
7 | 525 | V-020672/19 | Praha-Smíchov: zab. zař.: SZZ sudá + radotínská a vyšehradská sudá strana. |  | S | [5 empty] | X | [6 empty] | 10 | 0 | 60 | 100 | 45 |  | Aktivace MPZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 59d | 01.10. | 28.11. | 1.10.-28.11. | 10: 31; 11: 28 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
8 | 525 | V-007085/24 | Praha-Smíchov: 3a + TV, |  | S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 60 | 41 | 45 | 1 SK, 400 m, 50 km/h. | Výstavba TZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 8x10h | 05.01. | 12.01. | 5.-12.1. | 1: 8 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
9 | 525 | V-019848/18 | Praha-Smíchov: zab. zař.: SZZ lichá + radotínská strana lichá. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 40 |  | Aktivace MPZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 17d | 29.11. | 15.12. | 29.11.-15.12. | 11: 2; 12: 15 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
10 | 525 | V-020678/19 | Praha-Smíchov: 1a + TV, záhl. a zhl. radotínské liché kolejové skupiny. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 0 | 100 | 15 |  | Rekonstrukce radotínského záhlaví a zhlaví v liché kolejové skupině | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 17d | 29.11. | 15.12. | 29.11.-15.12. | 11: 2; 12: 15 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
1 | 526 | V-026632/20 | Praha Masarykovo nádraží: 7. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Pokračuje z roku 2024, do 08/2026 | Snesení koleje a části trolejí, archeologické průzkumy, výstavba nových nástupišť č.IV, V. a VI., výstavba nových kolejí č.7,8,9 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005
2 | 526 | V-022302/19 | Praha Masarykovo nádraží: 701,702 + TV, výh.: 2,3,6,7,9, | ZP | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP směr Praha-Bubny, vlaky od Kralup nad Vltavou přes Balabenku | Rekonstrukce Bubenského záhlaví a zhlaví, propojení nových staničních kolejí č.8 a č.9 do traťového úseku směr Praha-Bubny | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 152d | 03.03. | 01.08. | 3.3.-1.8. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 1 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005
3 | 526 | V-016492/23 | Praha M.nádraží-Sluncová: 202,102,104,106,108,110 + TV, |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 50 | Provoz P.Libeň-P.Mas.n. po 201.TK | Rekonstrukce sudé části staničních kolejí v obvodu Sluncová, rekonstrukce opěrné zdi | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 152d | 03.03. | 01.08. | 3.3.-1.8. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 1 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005
4 | 526 | V-006270/24 | Praha Masarykovo nádraží: 101.,201. bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Návoz a odvoz materiálu, sypání štěrku, těžba | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 106x4h | 10.03. | 24.06. | 10.3.-24.6. | 3: 22; 4: 30; 5: 31; 6: 23 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005
5 | 526 | V-026625/20 | Praha Masarykovo nádraží: zab. zař.: SZZ. | ZP | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Kompletní zastavený provoz v ŽST Praha Masarykovo nádraží | Aktivace MPZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 7d | 26.07. | 01.08. | 26.7.-1.8. | 7: 6; 8: 1 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005
6 | 526 | V-026618/20 | Praha Masarykovo nádraží: 3.,4.,5.,6. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 50 | Nemožnost odstavování souprav na koleje 311-315 Pokračuje do 08/2026 | Rekonstrukce střední části staničních kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 153d | 01.08. | 31.12. | 1.8.-31.12. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005
7 | 526 | V-007956/21 | Praha-Bubny: celá + TV, Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 1,2 + TV, Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží: 1,2 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu se ZP Praha-Bubny - Praha-Dejvice; vlaky směr Kralupy nad Vltavou přes Balabenku a Prahu-Holešovice. Ukončení všech vlaků v ŽST P. Holešovice. | Zřízení železničního spodku a svršku mezi jednotlivými estakádami, betonování TZ a montáž, pokládka železničního svršku na estakádu, zrušení přeložky kralupské tratě, zprovoznění zastávky Praha-Výstaviště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 152d | 03.03. | 01.08. | 3.3.-1.8. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 1 | Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) | 5113720006
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-007634/23 | Kralupy nad Vltavou: 11.,13.,15.,117.,119.,119a,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | Ne | 18d | 01.07. | 18.07. | 1.-18.7. | 7: 18 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
2 | 527 | V-007755/23 | Kralupy nad Vltavou: 121. bez TV, 117.,119.,119a,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 |  | výměna ÚO 17,19, výměna ÚD č. 27,28,29,30 | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 2x10h | 25.08. | 26.08. | 25.-26.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
3 | 527 | V-007753/23 | Kralupy nad Vltavou: 113. bez TV, 11.,13.,111.,113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 |  | výměna ÚO 29,35; výměna ÚD č. 56,57,59,60,61 | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 2x10h | 23.08. | 24.08. | 23.-24.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
4 | 527 | V-007757/23 | Kralupy nad Vltavou: 105. bez TV, 101.,103.,105.,107.,109.,111.,113.,115.,117.,119.,119a,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 |  | výměna ÚO 7,9,15; výměna ÚD č. 7,21,22,24,25,26 | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 4x10h | 27.08. | 30.08. | 27.-30.8. | 8: 4 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
5 | 527 | V-007739/23 | Kralupy nad Vltavou: celá jen TV, operativní obsazení staničních kolejí |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 90 | napěťová výluka celé žst. Kralupy nad Vltavou 0:10-4:00 | výměna izolátorů v napájecích převěsech; výměna ÚD mezi 1.,101. a 2.,102. SK; výměna ÚO 411,412,205,206 a dalších; výměna ÚO 13A,13B,8,14,25,27; dokončovací práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | N | 6x4h | 06.09. | 12.09. | 6.-12.9. | 9: 6 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
6 | 527 | V-007636/23 | Kralupy nad Vltavou: 117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
7 | 527 | V-007638/23 | Kralupy nad Vltavou: 119. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 03.07. | 04.07. | 3.-4.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
8 | 527 | V-007639/23 | Kralupy nad Vltavou: 121. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 05.07. | 06.07. | 5.-6.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
9 | 527 | V-007751/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115.,117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 14.08. | 15.08. | 14.-15.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
10 | 527 | V-007752/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115.,117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 16.08. | 17.08. | 16.-17.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
11 | 527 | V-007645/23 | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 6d | 26.07. | 31.07. | 26.-31.7. | 7: 6 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
12 | 527 | V-007749/23 | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115.,117.,119.,121. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 6d | 12.08. | 17.08. | 12.-17.8. | 8: 6 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
13 | 527 | V-007738/23 | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 6d | 06.08. | 11.08. | 6.-11.8. | 8: 6 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
14 | 527 | V-007646/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,111. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 26.07. | 27.07. | 26.-27.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
15 | 527 | V-007750/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115.,117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 12.08. | 13.08. | 12.-13.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
16 | 527 | V-007746/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,109. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 06.08. | 07.08. | 6.-7.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
17 | 527 | V-007748/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,105. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 10.08. | 11.08. | 10.-11.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
18 | 527 | V-007747/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,107. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 08.08. | 09.08. | 8.-9.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
19 | 527 | V-007671/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 28.07. | 29.07. | 28.-29.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
20 | 527 | V-007643/23 | Kralupy nad Vltavou: 129. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 13.07. | 14.07. | 13.-14.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
21 | 527 | V-007644/23 | Kralupy nad Vltavou: 131. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 15.07. | 16.07. | 15.-16.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
22 | 527 | V-007745/23 | Kralupy nad Vltavou: 133a,133b bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 17.07. | 18.07. | 17.-18.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
23 | 527 | V-007641/23 | Kralupy nad Vltavou: 125. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
24 | 527 | V-007640/23 | Kralupy nad Vltavou: 123. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 07.07. | 08.07. | 7.-8.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
25 | 527 | V-007642/23 | Kralupy nad Vltavou: 127. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 11.07. | 12.07. | 11.-12.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
26 | 527 | V-007737/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,115. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 3d | 29.07. | 31.07. | 29.-31.7. | 7: 3 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
27 | 527 | V-006380/24 | Roudnice nad Labem: 6. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Výstavba nové železobetonové římsy a rekonstrukce opěrné zdi. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 218d | 22.04. | 25.11. | 22.4.-25.11. |  |  |  | 9 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 25 |  | Rekonstrukce opěrné zdi v ŽST Roudnice n. L. | 3273214993
28 | 527 | V-006384/24 | Roudnice nad Labem: 4. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 50 |  | Zřízení záporového pažení, odvoz kolejového roštu, těžba materiálu. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | N | 8x7h | 22.04. | 30.04. | 22.-30.4. | 4: 8 | Rekonstrukce opěrné zdi v ŽST Roudnice n. L. | 3273214993
29 | 527 | V-006392/24 | Roudnice nad Labem: 4. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 50 |  | Návoz materiálu zemní pláně a konstrukční vrstvy. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | N | 8x7h | 25.08. | 02.09. | 25.8.-2.9. | 8: 7; 9: 1 | Rekonstrukce opěrné zdi v ŽST Roudnice n. L. | 3273214993
30 | 527 | V-006400/24 | Roudnice nad Labem: zhl. 4. a 6.koleje směr Hrobce. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | v souběhu s SK6 | Výstavba nové železobetonové římsy, celková rekonstrukce zbývajících části opěrné zdi. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 84d | 02.09. | 24.11. | 2.9.-24.11. | 9: 29; 10: 31; 11: 24 | Rekonstrukce opěrné zdi v ŽST Roudnice n. L. | 3273214993
31 | 527 | V-006401/24 | Roudnice nad Labem: 4. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 50 |  | Zřízení pažení mezi 4. a 6.SK, odvoz vyjmutého kolejového roštu, těžení materiálu. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | N | 7x7h | 02.09. | 09.09. | 2.-9.9. | 9: 7 | Rekonstrukce opěrné zdi v ŽST Roudnice n. L. | 3273214993
32 | 527 | V-006408/24 | Roudnice nad Labem: 4. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 29 | 50 |  | Vyjmutí pažení mezi 4. a 6.SK, návoz materiálu zemní pláně, konstrukční vrsty, kolejového lože a kolejového roštu. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | N | 14x7h | 08.11. | 22.11. | 8.-22.11. | 11: 14 | Rekonstrukce opěrné zdi v ŽST Roudnice n. L. | 3273214993
33 | 527 | V-003933/21 | Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 | 2. TK, 3037 m, 50 km/h. | Betonáž trakčních základů. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | D | 20x8h | 27.02. | 18.03. | 27.2.-18.3. | 2: 2; 3: 18 | Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice | 3273214901
34 | 527 | V-004541/21 | Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 | 1. TK, 3037 m, 50 km/h. | Betonáž trakčních základů. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | D | 20x8h | 19.03. | 07.04. | 19.3.-7.4. | 3: 13; 4: 7 | Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice | 3273214901
35 | 527 | V-004561/21 | Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Pažení v ose kolejí. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | N | 67x6h | 08.04. | 14.06. | 8.4.-14.6. | 4: 23; 5: 31; 6: 13 | Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice | 3273214901
36 | 527 | V-003249/21 | Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | 1. TK, 3037 m, 50 km/h. | Rekonstrukce 2.TK, TV, nástupišť na zastávkách Nové Kopisty a Lukavec, a sudé části mostu v km 489,960. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 90d | 15.06. | 12.09. | 15.6.-12.9. | 6: 16; 7: 31; 8: 31; 9: 12 | Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice | 3273214901
37 | 527 | V-003250/21 | Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | 2. TK, 3037 m, 50 km/h. | Rekonstrukce 1.TK, TV, nástupišť na zastávkách Nové Kopisty a Lukavec, a liché části mostu v km 489,960. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 90d | 13.09. | 11.12. | 13.9.-11.12. | 9: 18; 10: 31; 11: 30; 12: 11 | Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice | 3273214901
38 | 527 | V-012194/21 | Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Osazení bran, převěšení TV. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | N | 3x5h | 05.11. | 08.11. | 5.-8.11. | 11: 3 | Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice | 3273214901
39 | 527 | V-015855/23 | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic, odstranění porostu. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 09.02. | 11.02. | 9.-11.2. | 2: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
40 | 527 | V-015856/23 | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic, odstranění porostu. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 12.02. | 14.02. | 12.-14.2. | 2: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
41 | 527 | V-015857/23 | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic, odstranění porostu. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 15.02. | 17.02. | 15.-17.2. | 2: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
42 | 527 | V-015858/23 | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic, odstranění porostu. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 18.02. | 20.02. | 18.-20.2. | 2: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
43 | 527 | V-015859/23 | Děčín hlavní nádraží - Povrly: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic, odstranění porostu. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 21.02. | 23.02. | 21.-23.2. | 2: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
44 | 527 | V-015860/23 | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic, odstranění porostu. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 24.02. | 26.02. | 24.-26.2. | 2: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
45 | 527 | V-018236/23 | Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 15 |  | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí-Střekov - Ústí západ - sanace opěr a nosné konstrukce. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 19d | 02.06. | 20.06. | 2.-20.6. | 6: 19 | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ | 650220003
46 | 527 | V-018237/23 | UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 15 |  | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí-Střekov - Ústí západ - sanace opěr a nosné konstrukce. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 19d | 23.06. | 11.07. | 23.6.-11.7. | 6: 8; 7: 11 | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ | 650220003
47 | 527 | V-018261/23 | UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí-Střekov - Ústí západ - sanace opěr a nosné konstrukce. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | D | 6x8h | 12.07. | 27.07. | 12.-13.7., 19.-20.7., 26.-27.7. | 7: 6 | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ | 650220003
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-012370/23 | Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba odbavovací budovy, nového kolejiště, TV, estakád a zastávky Praha-Výstaviště | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 213d | 01.01. | 01.08. | 1.1.-1.8. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 1 |  |  |  |  | Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) | 5113720006
2 | 528 | V-006489/24 | Kladno: ost. zař.: nástupiště č. 1 (u SK č. 2). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Výluka vnějšího nástupiště č. 1 - výstavba nové výpravní budovy ŽST Kladno. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
3 | 528 | V-006490/24 | Kladno: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 |  | Následné podbití, úprava stezek, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 2d | 03.04. | 04.04. | 3.-4.4. | 4: 2 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
4 | 528 | V-021030/21 | Kladno: 204.,204a bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 | 100 | 40 | ZP DKV Kladno. | Následné podbití, úprava stezek, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 2d | 05.04. | 06.04. | 5.-6.4. | 4: 2 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
5 | 528 | V-021029/21 | Kladno: 2.,50. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 80 |  | Následné podbití, úprava stezek, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 5d | 07.04. | 11.04. | 7.-11.4. | 4: 5 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
6 | 528 | V-013325/21 | Kladno - Kladno-Ostrovec: 2.,2b,102. bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Jednokolejný provoz směr Kladno-Ostrovec. PJ 50 km/h kolem pracovního místa, 2000 m. V případě potřeby VNJŘ (dle konstrukce JŘ). | Následné podbití, úprava stezek, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 7d | 07.04. | 13.04. | 7.-13.4. | 4: 7 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
7 | 528 | V-010136/21 | Kladno-Ostrovec: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s položkami V-013325/21 a V-006947/23 (vzájemně propojeno). víkend | Následné podbití, úprava stezek, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 2d | 12.04. | 13.04. | 12.-13.4. | 4: 2 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
8 | 528 | V-006947/23 | Kladno-Ostrovec - Kladno: 1.,1b,101. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 | Jednokolejný provoz směr Kladno-Ostrovec. PJ 50 km/h kolem pracovního místa, 2000 m. V případě potřeby VNJŘ (dle konstrukce JŘ). | Následné podbití, úprava stezek, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 7d | 12.04. | 18.04. | 12.-18.4. | 4: 7 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
1 | 530 | V-015848/23 | Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdů v km 2,315 (P2538), v km 2,466 (P2539), v km 3,623 (P2543) a v km 3,712 (P2544) a údržbové práce ST. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 7 | IO | § | Ne | 19d | 13.10. | 31.10. | 13.-31.10. | 10: 19 | Rekonstrukce přejezdu v km 2,315 (P2538) a v km 2,466 (P2539) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 3,623 (P2543) a v km 3,712 (P2544) trati Roudnice nad Labem - Straškov Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 3273514800 3273514800 650220013
2 | 530 | V-006626/23 | Bříza obec - Libochovice: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z roku 2023. | Oprava mostu v km 6,213 a propustků v km 0,862; 1,409; 1,630; 1,640; 2,788; 2,885; 2,950; 3,326; 3,914 a 4,098. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 26d | 06.10. | 31.10. | 6.-31.10. | 10: 26 | Oprava mostních objektů v úseku Libochovice - Straškov | 650180206
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
1 | 531 | V-006932/24 | Počerady - Obrnice: 1.,2. + TV, Obrnice: 1.,2. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. kolejí č. 1, 2 směr Počerady (výhybky č. 14, 21A, 21B). Obrnice: 1a bez TV, záhl. a zhl. směr Most (výhybka č. 89). Obrnice - Most: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TTZ D4 - SP 1 (výhybky č. 14, 21A, 21B, 89, SK č. 1, 2, zdopravnění SK č. 1a, úpravy TV a ZZ). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 18d | 31.03. | 17.04. | 31.3.-17.4. | 3: 1; 4: 17 | Oprava traťového úseku Obrnice (včetně) – České Zlatníky (mimo) | 650230008
2 | 531 | V-006940/24 | Obrnice: 1.,2. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. kolejí č. 12, 14, 16 směr odb. Č. Zlatníky (výhybky č. 80, 82, 85, 87). Obrnice - Odb České Zlatníky: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TTZ D4 - SP 2 (výhybky č. 80, 82, 85, 87, SK č. 1, 2, zdopravnění SK č. 16, obnova nást. u kolejí č. 1, 2, 4, úprava TV a ZZ). | ST Most | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 28d | 22.04. | 19.05. | 22.4.-19.5. | 4: 9; 5: 19 | Oprava traťového úseku Obrnice (včetně) – České Zlatníky (mimo) | 650230008
3 | 531 | V-006941/24 | Obrnice: 6.,8. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. kolejí č. 1, 2, 4, 8 směr odb. Č. Zlatníky (výhybky č. 54, 57, 75ab). |  | S |  |  | LNT |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 |  | TTZ D4 - SP 3 (výhybky č. 54, 57, 75ab včetně defin. napojení SK č. 1a, úprava TV a ZZ); TSO 6+8. SK v km 232,581-233,000 - výměna dřevěných pražců, upevňovadel, pryžových podložek, úprava UT. | ST Most | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 24d | 20.05. | 12.06. | 20.5.-12.6. | 5: 12; 6: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 Oprava traťového úseku Obrnice (včetně) – České Zlatníky (mimo) | 650220013 650230008
4 | 531 | V-005596/24 | Obrnice: 1a jen TV, napěťově po ÚO 10 (mostecko-zlatnické zhlaví) Obrnice - Odb České Zlatníky: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 233,492 a propustků v km 233,968 a 234,515, oprava svršku v km 233,240 – 234,228 a přejezdu P1935 v km 233,394. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 70d | 22.04. | 30.06. | 22.4.-30.6. | 4: 9; 5: 31; 6: 30 | Oprava traťového úseku Obrnice (včetně) – České Zlatníky (mimo) | 650230008
5 | 531 | V-005151/24 | Počerady - Odb Vrbka: 1. + TV, Odb Vrbka: 1. jen TV, Odb Vrbka - Postoloprty: traťová jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 |  | Strojní čištění kol. lože v km 220,500 - 218,500, výměna pražců SB5, upevnění T5 a pryžových podložek, čištění příkopů, oprava nástupiště Výškov, úprava UT v BK. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 31.03. | 09.04. | 31.3.-9.4. | 3: 1; 4: 9 | Oprava trati v úseku odb. Vrbka - Počerady | 650190117
6 | 531 | V-005152/24 | Odb Vrbka - Počerady: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 20 |  | Výměna dřevěných pražců za nové betonové B91T v km 216,825-217,575, odstranění def. vad, úprava BK, čištění příkopů. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 20.05. | 29.05. | 20.-29.5. | 5: 10 | Oprava trati v úseku odb. Vrbka - Počerady | 650190117
7 | 531 | V-005447/24 | Počerady: 2. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | Strojní čištění kol. lože v km 220,995 - 221,780, úprava BK, oprava GPK, výměna pryžových podložek a kompletů, výměna pražců, defektoskopie. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 30.05. | 04.06. | 30.5.-4.6. | 5: 2; 6: 4 | Oprava staničních kolejí v žst. Počerady | 650240007
8 | 531 | V-005540/24 | Louny předměstí - Domoušice: traťová bez TV, Hřivice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný přesun z RPV 2024. | Oprava propustků v km 33,341, 35,007, 35,981, 39,340, 39,735, 40,023, 40,488, 43,226 a 43,507. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 26d | 13.10. | 07.11. | 13.10.-7.11. | 10: 19; 11: 7 | Oprava mostních objektů v úseku Hřivice - Louny předměstí | 650190274
9 | 531 | V-006430/23 | Březno u Postoloprt - Odb Bažantnice: traťová bez TV, Odb Bažantnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna mostní konstrukce na mostě v km 1,075. | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 60d | 02.05. | 30.06. | 2.5.-30.6. | 5: 30; 6: 30 | Rekonstrukce mostu v km 1,075 trati 0561 Postoloprty (mimo) - Louny (mimo) (vč. Louny předm.) | 3273214993
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
1 | 532 | V-007762/23 | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk Kralupy nad Vltavou: 102.,104.,106.,106a,108. jen TV, záhl. a zhl. traťové koleje ze směru Chvatěruby. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | předpokládaný termín realizace 1.5.-31.5. na požadavek ČDC a ČD konáno za sebou | výměna izolátorů, kotvení, bočních držáků, bleskojistek, strojových lan, nátěry TP a armatur, ukolejnění | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 10x9h | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10 | Oprava TV v úseku Kralupy nad Vltavou (mimo) - Chvatěruby (včetně) | 645180521
2 | 532 | V-007772/23 | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | konáno v jednom bloku na požadavek ČD a ČDC, zkráceno datum konání z konce června na 31.5. | výměna izolátorů, kotvení, bočních držáků, bleskojistek, strojových lan, nátěry TP a armatur, ukolejnění | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 18x9h | 11.05. | 28.05. | 11.-28.5. | 5: 18 | Oprava TV v úseku Kralupy nad Vltavou (mimo) - Chvatěruby (včetně) | 645180521
3 | 532 | V-007782/23 | Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | konáno v jednom bloku na požadavek ČDC a ČD, zkráceno datum konání z konce června na 31.5. + poslední 3 dny bez ZP | výměna izolátorů, kotvení, bočních držáků, bleskojistek, strojových lan, nátěry TP a armatur, ukolejnění | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x9h | 29.05. | 31.05. | 29.-31.5. | 5: 3 | Oprava TV v úseku Kralupy nad Vltavou (mimo) - Chvatěruby (včetně) | 645180521
4 | 532 | V-023459/18 | Čelákovice - Mochov: traťová bez TV, Čelákovice: záhl. mochovské traťové koleje. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zřízení definitivního propojení přeložky mochovské tratě. | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 126d | 21.06. | 24.10. | 21.6.-24.10. | 6: 10; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 24 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-015308/23 | Kadaň-Prunéřov: 7.,9. + TV, v části mezi námezníky výhybek č. 9 - 18 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 |  | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 24x8h | 01.06. | 24.06. | 1.-24.6. | 6: 24 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
2 | 533 | V-015522/23 | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | Jednokolejně Kadaň-Prunéřov - Klášterec. Souběh se ZP směr Kadaň na VR 534. PJ 50 km/h - 1000 m. Souběh s výlukou v liché kolejové skupině ŽST Kadaň-Prunéřov. | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x6h | 25.06. | 27.06. | 25.-27.6. | 6: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
3 | 533 | V-015394/23 | Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, 3a,3b,5. + TV, v části od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 23 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 | Omezení pro lichou kolejovou skupinu - SK1 sjízdná (bez napětí TV), SK 3a, 3b, 5, 7, 9 nelze využívat pro vjezdy/odjezdy (SK 3a, 3b budou již demontovány). PJ 50 km/h, 1100 m. Částečný souběh s výlukou 1.TK Klášterec - Kadaň-Pr. | Demontáž stávajícího trakčního vedení a staniční koleje č.3a a 3b, výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 12x8h | 25.06. | 06.07. | 25.6.-6.7. | 6: 6; 7: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
4 | 533 | V-015344/23 | Kadaň-Prunéřov: 6.,6a,6b,6c,8.,10. + TV, v části od námezníku výhybky č. 8 po námezník výhybky č. 19. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | Omezení provozu na vlečku V3094. | Výstavba základů trakčního vedení, demontáž stávajícího TV a demontáž staniční koleje č. 6c. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 24x8h | 07.07. | 30.07. | 7.-30.7. | 7: 24 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
5 | 533 | V-015532/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 | Jednokolejně Kadaň-Prunéřov - Klášterec. PJ 50 km/h - 1000 m. Souběh s výlukou v sudé kolejové skupině ŽST Kadaň-Prunéřov. | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 6x8h | 31.07. | 05.08. | 31.7.-5.8. | 7: 1; 8: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
6 | 533 | V-015540/23 | Kadaň-Prunéřov: 4. jen TV, 2. + TV, v části od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 21. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 | Omezení provozu na vlečku V3094, omezení pro sudou kolejovou skupinu - SK 4 bez napětí TV, SK 6, 6a, 6b, 8, 10 nejdou použít pro vjezdy/odjezdy. PJ 50 km/h - 1100m. Částečný souběh s výl. 2. TK Kadaň-Pr. - Klášterec. | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 11x8h | 31.07. | 10.08. | 31.7.-10.8. | 7: 1; 8: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
7 | 533 | V-015379/23 | Kadaň-Prunéřov: 7.,9. + TV, v části od námezníku výhybky č. 9 po námezník výhybky č. 18. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 |  | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 5x6h | 11.08. | 15.08. | 11.-15.8. | 8: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
8 | 533 | V-015332/23 | Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, 5. + TV, v části od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 23 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 | Omezení pro lichou kolejovou skupinu - SK 1 sjízdná (bez napětí TV), SK 5, 7, 9 nelze využívat pro vjezdy/odjezdy. SK 3a,3b již demontovány. PJ 50 km/h - 1100 m. Souběh s výlukou 1. TK Klášterec - Kadaň-Pr. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x6h | 16.08. | 17.08. | 16.-17.8. | 8: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
9 | 533 | V-015525/23 | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | Jednokolejně provoz Kadaň-Prunéřov - Klášterec. Souběh se ZP směr Kadaň na VR 534. PJ 50 km/h - 1000 m. Souběh s výlukou v liché kolejové skupině ŽST Kadaň-Prunéřov. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x4h | 16.08. | 17.08. | 16.-17.8. | 8: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
10 | 533 | V-015407/23 | Kadaň-Prunéřov: 6.,6a,6b,8.,10. + TV, v části od námezníku výhybky č. 8 po námezník výhybky č. 19. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | Omezení provozu na vlečku V3094. SK 6c již demontována. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 4x6h | 18.08. | 21.08. | 18.-21.8. | 8: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
11 | 533 | V-015538/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 | Jednokolejně Kadaň-Prunéřov - Kláštěrec. PJ 50 km/h - 1000 m. Souběh s výlukou v sudé kolejové skupině ŽST Kadaň-Prunéřov. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x8h | 22.08. | 23.08. | 22.-23.8. | 8: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
12 | 533 | V-015551/23 | Kadaň-Prunéřov: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Montáž bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 50x5h | 01.09. | 21.10. | 1.9.-21.10. | 9: 30; 10: 20 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
13 | 533 | V-015368/23 | Kadaň-Prunéřov: 4. jen TV, 2. + TV, v části od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 21. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 | Omezení provozu na vlečku V3094, omezení pro sudou kolejovou skupinu - SK 4 bez napětí TV, SK 6, 6a, 6b, 8, 10 nejdou použít pro vjezdy/odjezdy. PJ 50 km/h - 1100 m. Souběh s výlukou 2.TK Kadaň-Pr. - Klášterec. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x6h | 22.08. | 23.08. | 22.-23.8. | 8: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
14 | 533 | V-015641/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Montáž bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 3x4h | 03.09. | 06.09. | 3.-6.9. | 9: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
15 | 533 | V-015622/23 | Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Realizace převěšení stávajícího trakčního vedení v liché kolejové skupině. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 4x6h | 08.11. | 11.11. | 8.-11.11. | 11: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
16 | 533 | V-015494/23 | Kadaň-Prunéřov - Chomutov: 1. + TV, Odb Dubina: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. ZP směr Droužkovice. PJ 50 km/h - 7700 m. | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 9x8h | 08.11. | 16.11. | 8.-16.11. | 11: 9 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
17 | 533 | V-008373/24 | Kadaň-Prunéřov: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 | Omezení provozu na vlečku V3094. | Realizace převěšení stávajícího trakčního vedení v sudé kolejové skupině. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x6h | 12.11. | 14.11. | 12.-14.11. | 11: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
18 | 533 | V-015506/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. PJ 50 km/h - 7700 m. | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 6x8h | 12.11. | 17.11. | 12.-17.11. | 11: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
19 | 533 | V-008375/24 | Kadaň-Prunéřov: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Omezení provozu na vlečku V3094. | Převěšení stávajícího trakčního vedení - kolejové spojky. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 2x6h | 15.11. | 17.11. | 15.-17.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
20 | 533 | V-008376/24 | Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 50 |  | Demontáž stávajícího trakčního vedení (nepotřebné části vedení) v liché kolejové skupině. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x6h | 17.11. | 18.11. | 17.-18.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
21 | 533 | V-015610/23 | Kadaň-Prunéřov: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 | Omezení provozu na vlečku V3094 | Demontáž stávajícího trakčního vedení (nepotřebné části vedení) v sudé kolejové skupině. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x6h | 19.11. | 20.11. | 19.-20.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
22 | 533 | V-008377/24 | Kadaň-Prunéřov: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Omezení provozu na vlečku V3094. | Demontáž stávajícího trakčního vedení (nepotřebné části vedení) - kolejové spojky. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 2x6h | 21.11. | 23.11. | 21.-23.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
23 | 533 | V-015616/23 | Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 50 |  | Provizorní zakotvení TV v liché kolejové skupině. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x6h | 23.11. | 24.11. | 23.-24.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
24 | 533 | V-003091/24 | Kadaň-Prunéřov: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Omezení provozu na vlečku V3094. | Realizace převěsů. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 8x4h | 23.11. | 01.12. | 23.11.-1.12. | 11: 8 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
25 | 533 | V-008379/24 | Kadaň-Prunéřov: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 | Omezení provozu na vlečku V3094. | Provizorní zakotvení TV v sudé kolejové skupině. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x6h | 25.11. | 26.11. | 25.-26.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
26 | 533 | V-008380/24 | Kadaň-Prunéřov: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Omezení provozu na vlečku V3094. | Provizorní zakotvení trakčního vedení - kolejové spojky. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 2x6h | 27.11. | 29.11. | 27.-29.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
27 | 533 | V-008422/24 | Kadaň-Prunéřov - Chomutov: 1. + TV, Odb Dubina: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. ZP směr Droužkovice. PJ 50 km/h - 7700 m. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 6x6h | 07.12. | 12.12. | 7.-12.12. | 12: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
28 | 533 | V-015492/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 10 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. PJ 50 km/h - 7700 m. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x4h | 10.12. | 11.12. | 10.-11.12. | 12: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
29 | 533 | V-005079/24 | Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | ST K.Vary + SMT K.Vary | Oprava mostu v km 149,437 - výměna mostnic. Výměna pražců včetně opravy GPK. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 31.03. | 04.04. | 31.3.-4.4. | 3: 1; 4: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220005 650220013
30 | 533 | V-017742/22 | Klášterec nad Ohří - Perštejn: 2. + TV, |  | T |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | ST K.Vary + SMT K.Vary | Oprava mostu v km 149,437 - výměna mostnic. Výměna pražců SB8 (800 ks) v km 145,665 - 146,400, oprava GPK. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 9d | 04.04. | 12.04. | 4.-12.4. | 4: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220005 650220013
31 | 533 | V-005427/24 | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | Výměna kolejnic a upevňovadel, oprava GPK včetně úpravy kolejového lože. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 06.10. | 10.10. | 6.-10.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
32 | 533 | V-005428/24 | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | Výměna kolejnic, oprava GPK včetně úpravy kolejového lože. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 13.10. | 17.10. | 13.-17.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
33 | 533 | V-005426/24 | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | Výměna kolejnic, oprava GPK včetně úpravy kolejového lože. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 01.10. | 03.10. | 1.-3.10. | 10: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
34 | 533 | V-005416/24 | Ostrov nad Ohří: 4. jen TV, výh.: 15, 16, 17, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Výhybky č. 15, 16, 17 - výměna pražců. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 03.11. | 14.11. | 3.-14.11. | 11: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
35 | 533 | V-008429/24 | Karlovy Vary: zhl. směr Odb K.Vary-Dvory nz (2. kolej) od km 185,847 po návěstidlo Se27. Spojky výh. 32-33 a 34-36 sjízdné. Karlovy Vary: 2. jen TV, v části mezi ÚD8, ÚD12, ÚD13, ÚD14 a nově vložený dělič cca v km 186,001. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 10 | Omezení rychlosti v 1. koleji v oblasti mezi výh. spojkami 32/33 a 34/36 na 30 km/h. Po dobu výluky provoz vlaků nákladní dopravy jen po SK2a a 2.TK K.Vary - K.Vary-Dvory. | Sanace žel. spodku v oblasti km 185,847 - 185,976. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 40d | 01.03. | 09.04. | 1.3.-9.4. | 3: 31; 4: 9 | Sanace nestabilního náspu v ŽST Karlovy Vary km 185,850 – 186,000 | 5413520046
36 | 533 | V-005524/24 | Sokolov seřaďovací nádraží: 13.,15.,17.,19. + TV, včetně přilehlých výhybek Sokolov seřaďovací nádraží: 21.,23.,25.,27.,29. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | Oprava kolejí a výhybek (2.část), TSO SK13-19 + přilehlé výhybky. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 35d | 25.07. | 28.08. | 25.7.-28.8. | 7: 7; 8: 28 | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Sokolov seř. nádraží 2.část | 650190131
37 | 533 | V-008849/23 | Dasnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Kynšperk n.O.. Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Dasnice - Kynšperk po 2.TK obousměrně. | Kompletní výměna žel. svršku a spodku, SVP, SVK, čištění ŠL, oprava GPK, zřízení BK a nových nástupišť, oprava výh. č. 20, 23, 25. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 10.09. | 29.09. | 10.-29.9. | 9: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
38 | 533 | V-008850/23 | Dasnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Kynšperk n.O.. Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Kynšperk - Dasnice po 1.TK obousměrně. | Kompletní výměna žel. svršku a spodku, SVP, SVK, čištění ŠL, úprava GPK, zřízení BK a nových nástupišť, oprava výh. č. 21, 24ab, 26. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 30.09. | 19.10. | 30.9.-19.10. | 9: 1; 10: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
39 | 533 | V-017608/22 | Cheb: výh.: 11, 14, zhl. směr Lipová u Chebu. včetně NTV červená sekce E/16, modrá sekce E/7 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | Nelze z/do nákl. nádr. směr Schirnding. Osobní vlaky po 1.TK Cheb - Lipová obousměrně. | TSO výhybek č. 11, 14. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 12.05. | 21.05. | 12.-21.5. | 5: 10 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
40 | 533 | V-017610/22 | Cheb: výh.: 17, 21, 22, 25, včetně NTV červená sekce E/5, zelená sekce E/1 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | TSO výhybek č. 17, 21, 22, 25 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 02.06. | 21.06. | 2.-21.6. | 6: 20 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
41 | 533 | V-017611/22 | Cheb: výh.: 118, zhl. směr Lipová u Chebu. včetně NTV zelená sekce E/12 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | TSO výhybky č. 118 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 23.06. | 29.06. | 23.-29.6. | 6: 7 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
42 | 533 | V-017612/22 | Cheb: výh.: 107, 108, zhl. směr Lipová u Chebu. včetně NTV žlutá sekce, etapa E/10 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | TSO výhybek č. 107, 108 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 07.07. | 16.07. | 7.-16.7. | 7: 10 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
43 | 533 | V-016463/22 | Cheb: 158. bez TV, 158.,200.,204.,208. jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | pokračuje z roku 2024 | Výstavba nové haly, úprava kolejiště a TV v depu Českých drah. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 346d | 01.01. | 12.12. | 1.1.-12.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12
44 | 533 | V-016466/22 | Cheb: 156. jen TV, část NTV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | pokračuje z roku 2024 | Práce jeřábu v blízkosti TV. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 211d | 01.01. | 30.07. | 1.1.-30.7. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 30
45 | 533 | V-016469/22 | Cheb: 146.,148.,150.,152.,154.,156.,158. jen TV, zhl. směr Tršnice, v části od náv. Se131, Se132 po náv. Se133. Cheb: 200.,204.,208. jen TV, Cheb: 138.,140.,142.,144. jen TV, sever Cheb: 1.,2.,30.,32.,92. jen TV, koleje spouštěcí Cheb: 602.,604.,606.,608.,610.,612.,614.,616.,618.,620.,622. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 50 |  | Práce na TV, výměna trolejového drátu nad SK 154 a 156. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | D | 4 | 25.09. | 25.09. | 25.9. | bar: 9
46 | 533 | V-016477/22 | Cheb: 154.,156. bez TV, 146.,148.,150.,152.,154.,156.,158. jen TV, Cheb: 200.,204.,208. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Práce na TV - výměna trolejového drátu nad SK 154 a 156. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 2d | 26.09. | 27.09. | 26.-27.9. | 9: 2
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
1 | 534 | V-005547/24 | Kaštice - Kadaň: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Poláky: celá bez TV, Želina: celá bez TV, Kadaňský Rohozec - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Radonice u Kadaně: celá bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z RPV 2024. | Oprava mostů v km 1,855, 6,585, 11,057, 13,367 a 17,414. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 40d | 01.04. | 10.05. | 1.4.-10.5. | 4: 30; 5: 10 | Oprava mostů v úseku Kaštice – Kadaň – Kadaňský Rohozec | 650210010
2 | 534 | V-023008/20 | Želina - Kadaň předměstí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 26,000 - zesílení původní ocelové nosné konstrukce, nová protikorozní ochrana, sanace spodní stavby mostu, rekonstrukce žel. svršku, zřízení bezstykové koleje. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 214d | 01.04. | 31.10. | 1.4.-31.10. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31 | Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň | 3273214901
3 | 534 | V-016047/23 | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní číštění v km 27,680-29,950, výměna pražců za B91T (zkrácené) km 27,680-28,833 a 29,110-29,710, demontáž a zpětná montáž hrany nástupiště zast. Kadaň-Bystřice, vyčištění příkopů, úprava UT BK, oprava GPK | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 28.07. | 15.08. | 28.7.-15.8. | 7: 4; 8: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
4 | 534 | V-015527/23 | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Souběh s výlukou 1. TK Klášterec - Kadaň-Pruněřov. | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x6h | 25.06. | 27.06. | 25.-27.6. | 6: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
5 | 534 | V-015530/23 | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Souběh s výlukou 1.TK Klášterec - Kadaň-Pruněřov. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x4h | 16.08. | 17.08. | 16.-17.8. | 8: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
6 | 534 | V-005554/24 | Křimov - Vejprty: traťová bez TV, Rusová: celá bez TV, Měděnec: celá bez TV, Kovářská: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z RPV 2024. | Oprava propustků v km 17,125; 18,184; 19,148; 21,952; 22,178 a 27,063. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 19d | 13.10. | 31.10. | 13.-31.10. | 10: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
1 | 535 | V-005561/24 | Louka u Litvínova - Dubí: traťová bez TV, Osek město: celá bez TV, Hrob: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný přesun z RPV 2024. | Oprava propustků v km 133,335, 140,300 a 144,418. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 26d | 01.09. | 26.09. | 1.-26.9. | 9: 26 | Oprava mostních objektů v úseku Louka u Litvínova - Dubí | 650190268
2 | 535 | V-007721/23 | Krupka město - Oldřichov u Duchcova: včetně dopraven D3 Krupka, Teplice lesní brána | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů. | ST Most | UNL 11 | 8 | H | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Oprava trati v úseku Telnice – Krupka | 650210028 | V době publikace akce probíhá řízení ÚOHS a rozhodnutí nenabylo právní moci.
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
1 | 536 | V-003999/23 | Nejdek - Potůčky: traťová bez TV, Nové Hamry: celá bez TV, Pernink: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 36,046-38,979 - výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů a odvodnění, oprava mostů v km 39,001, 44,949 a 45,385 a oprava propustků v km 37,036 - 46,191 (celkem 14). Výstavba PZS na přejezdu v km 36,784 (P193). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | IO | § | Ne | 89d | 11.08. | 07.11. | 11.8.-7.11. | 8: 21; 9: 30; 10: 31; 11: 7 | Výstavba PZS na přejezdu P193 v km 36,784 na trati Karlovy Vary d.n. – Potůčky st.hr. (Johanngeorgenstadt) Oprava trati v úseku Pernink - Horní Blatná | 3273514800 650190212
2 | 536 | V-002772/23 | Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role: část traťové koleje bez TV, Božičany - N. Role | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | obsluha vlečky Božičany od Chodova | Oprava mostů v km 4,384 a 5,664. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 02.06. | 01.07. | 2.6.-1.7. | 6: 29; 7: 1 | Oprava mostních objektů v úseku Chodov - Nová Role | 650190168
3 | 536 | V-016030/23 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Merklín: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně s ST. | Oprava mostu v km 1,560. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 16.09. | 15.10. | 16.9.-15.10. | 9: 15; 10: 15 | Oprava mostních objektů v úseku Merklín – Dalovice | 650210013
4 | 536 | V-017735/22 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Merklín: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK+SVP km 6,100-8,200, čištění kolejového lože, čištění příkopů, výměna upevňovadel, oprava GPK. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
537 - Praha-Vysočany - Turnov
1 | 537 | V-007139/22 | Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, Byšice: celá bez TV, Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Chotětov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST (40N) Přesun z roku 2022. spolu s investicí, přesun do r. 2026 nelze | Oprava mostu v km 56,738; propustku v km 65,755; 66,940; TSO koleje Všetaty - Chotětov. | SMT Praha | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 70d | 13.09. | 21.11. | 13.9.-21.11. | 9: 18; 10: 31; 11: 21 | Oprava mostních objektů na trati Praha hl.n. - Turnov Prostá rekonstrukce trati v úseku Chotětov (včetně) – Všetaty (mimo) | 645200033 645210001 | V době publikace akce probíhá řízení ÚOHS a rozhodnutí nenabylo právní moci.
2 | 537 | V-020184/21 | Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zajištění stability skalních masivů, sanace skal | SS západ - Praha | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 70d | 13.09. | 21.11. | 13.9.-21.11. | 9: 18; 10: 31; 11: 21 | Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město | 5213530005 | V době publikace akce probíhá řízení ÚOHS a rozhodnutí nenabylo právní moci.
3 | 537 | V-003024/24 | Příšovice: zab. zař.: Výměna 2ks stožárových návěstidel. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |  | Výměna 2ks stožárových návěstidel (L1,S3) | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O |  | D | 2x6h | 01.04. | 02.04. | 1.-2.4. | 4: 2 | Oprava trati v úseku Bakov nad Jizerou – Mnichovo Hradiště – Příšovice | 645210023
4 | 537 | V-014823/23 | Příšovice: celá bez TV, Příšovice - Turnov: traťová bez TV, Turnov: záhl. TK směr Příšovice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava GPK; úprava BK, SVK; výměna pražců | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 4d | 01.04. | 04.04. | 1.-4.4. | 4: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
1 | 539 | V-015849/23 | Úštěk - Blíževedly: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 68,487 (P3368). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 22.09. | 24.09. | 22.-24.9. | 9: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
2 | 539 | V-011922/24 | Velké Žernoseky - Žalhostice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS P3389 v km 0,520 - doplnění závor. | SSZT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 10d | 15.09. | 24.09. | 15.-24.9. | 9: 10 | Doplnění závor na přejezdu P3389 v km 0,520 TUDU Žalhostice – Velké Žernoseky | 3273514800
3 | 539 | V-011920/24 | Řetenice - Úpořiny: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 1,957 (P2094) včetně přejezdové konstrukce a doplnění závor. | SSZT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 12d | 02.06. | 13.06. | 2.-13.6. | 6: 12 | Výstavba PZS v km 1,957 (P2094) úseku Řetenice - Úpořiny | 3273514800
4 | 539 | V-011921/24 | Úpořiny - Radejčín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 15,682 (P2056) - doplnění závor. Výstavba PZS v km 16,208 (P2057) včetně přejezdové konstrukce a doplnění závor. Výstavba PZS v km 18,548 (P2029). Oprava propustků v km 12,177 a 12,323. | SSZT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IO | § | Ne | 12d | 02.06. | 13.06. | 2.-13.6. | 6: 12 | Výstavba PZS na přejezdu P2059 v km 18,548 TÚ Úpořiny - Lovosice Výstavba PZS v km 15,682 (P2056) a v km 16,208 (P2057) úseku Úpořiny - Radejčín Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 3273514800 3273514800 650220005
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-006542/23 | Bakov nad Jizerou - Doksy: Traťová bez TV, Bělá pod Bezdězem: celá bez TV, Bezděz: celá bez TV, Okna: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | odstranění def. vad - výměna kolejnic, svařování, oprava P3212 KM 11,876 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O |  | D | 3x10h | 08.10. | 10.10. | 8.-10.10. | 10: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 540 | V-006556/23 | Doksy - Česká Lípa hlavní nádraží: Traťová bez TV, Jestřebí: celá bez TV, Srní u České Lípy: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | odstranění def. vad - výměna kolejnic, svařování | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O |  | D | 5x10h | 11.10. | 15.10. | 11.-15.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 540 | V-015209/23 | Srní u České Lípy: zab. zař.: přestavníky. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 |  | Výměna přestavníků 3,4,7,8,9 | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | D | 3x10h | 10.06. | 12.06. | 10.-12.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011
4 | 540 | V-014863/23 | Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor: traťová bez TV, Nový Bor: celá bez TV, Nový Bor - Svor: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun květen - říjen nelze (Č. Kamenice - Mlýny) | SVK; SVP, oprava GPK oprava přejezdu; oprava BK - ST požadavek 15 N oprava MK v km 58,822 ( nové římsy, izolace, zábradlí) a propustku v km 59,972; 60,634; 61,075; - SMT HK požadavek 10N | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 05.05. | 19.05. | 5.-19.5. | 5: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018 640230003
5 | 540 | V-003309/24 | Svor - Jedlová: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | ŘSD SO 206 - most přes železní trať č. 080 SO 661 - železniční svršek; SO 662 - železniční spodek žkm 63,4 - 63,800 | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | C |  | Ne | 84d | 05.05. | 27.07. | 5.5.-27.7. | 5: 27; 6: 30; 7: 27
6 | 540 | V-004235/23 | Karlov pod Ještědem - Liberec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | MK km 140,565 - nové římsy, izolace, sanace spodní stavby, P km 140,797 - sanace | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 13.10. | 22.10. | 13.-22.10. | 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
7 | 540 | V-015225/23 | Karlov pod Ještědem: zab. zař.: výměna návěstidel 8ks (2 ks - 5sv,2ks - 4sv,2ks - 3sv,2ks - 2sv). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 |  | Výměna 8x stožárových návěstidel | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | D | 5x10h | 13.10. | 17.10. | 13.-17.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011
8 | 540 | V-014862/23 | Karlov pod Ještědem - Liberec: traťová bez TV, Liberec-Horní Růžodol: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | práce ST + SMT | ST: strojní čištění kol. lože; úprava BK; oprava GPK, | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 7d | 13.10. | 19.10. | 13.-19.10. | 10: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018 640230003
9 | 540 | V-016988/22 | Brniště: výh.: 1,2,3,4, Brniště: 1. bez TV, záhl. směr Mimoň. Brniště - Mimoň: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nelze objíždět | Oprava výh.č. 1,2, 3, 4 včetně přípojů, oprava nástupiště u 1. koleje | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 13.10. | 27.10. | 13.-27.10. | 10: 15 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
10 | 540 | V-016997/22 | Brniště: 3.a 4x bez TV, Brniště: výh.: 4,10, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | nelze křižovat osobní vlaky | oprava koleje 3, 4X a výhybek č. 4, 10 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 08.10. | 27.10. | 8.-27.10. | 10: 20 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
11 | 540 | V-017001/22 | Brniště: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | oprava koleje č. 2 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 21d | 21.08. | 10.09. | 21.8.-10.9. | 8: 11; 9: 10 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
12 | 540 | V-017007/22 | Brniště: 5.a 5a bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | oprava koleje č. 5, 5a | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 06.08. | 20.08. | 6.-20.8. | 8: 15 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
13 | 540 | V-003022/24 | Mimoň - Mimoň staré nádraží: zab. zař.: návěstidla. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | výměna 5ks stožárových návěstidel (PřHS, HS, Se1,Se2, SeH) | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | D | 4x10h | 02.06. | 05.06. | 2.-5.6. | 6: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640220011
14 | 540 | V-003588/24 | Horní Police: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | oprava koleje č.3 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 11.09. | 30.09. | 11.-30.9. | 9: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
15 | 540 | V-019488/21 | Horní Police - Stružnice: zab. zař.: PZS v km 10,486, 12,006, 12,374. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | reetapizace max 2x OP | Oprava PZS v úseku Horní Police - Stružnice (PZS v km 9,712; 10,486, 12,006 a 12,374) | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 8d | 31.03. | 07.04. | 31.3.-7.4. | 3: 1; 4: 7 | Oprava PZS v úseku Horní Police - Stružnice | 640190130
16 | 540 | V-006423/24 | Česká Lípa hlavní nádraží - Stružnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s OŘ ÚNL | ŘSD výluka pro stavbu most SO 202 v km | Objednavatel 8 | HKR 6 | 7 | C | § | Ne | 10d | 29.03. | 07.04. | 29.3.-7.4. | 3: 3; 4: 7
17 | 540 | V-005690/24 | Benešov nad Ploučnicí - Horní Police: traťová bez TV, Františkov nad Ploučnicí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu ve Františkově nad Ploučnicí | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 40d | 22.03. | 30.04. | 22.3.-30.4. | 3: 10; 4: 30 | Rekonstrukce mostu v km 3,084 trati Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa | 3273214993 | V době publikace akce probíhá řízení ÚOHS a rozhodnutí nenabylo právní moci.
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
1 | 541 | V-005140/24 | Rožďalovice: zab. zař.: PZM v km 17,979 (P4613). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | rekonstrukce PZM | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 5d | 12.05. | 16.05. | 12.-16.5. | 5: 5 | Rekonstrukce PZM v km 17,979 (P4613) trati Nymburk město - Jičín | 3273514800
2 | 541 | V-005138/24 | Křinec: zab. zař.: PZZ v km 11,121 (P4607). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | rekonstrukce PZM | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 5d | 20.10. | 24.10. | 20.-24.10. | 10: 5 | Rekonstrukce PZM v km 11,121 (P4607) trati Jičín - Nymburk město | 3273514800
3 | 541 | V-004867/23 | Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK, SVP, SČ, BK v km 2,200 - 5,200. Oprava přejezdu v km 2,215 (P3977). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 12d | 04.11. | 15.11. | 4.-15.11. | 11: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
1 | 542 | V-015063/23 | Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. směr Lomnice nad Popelkou. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s OŘ Praha | Oprava kolejí, výhybek a nástupišť v dopravně Lomnice nad Popelkou, oprava přejezdů P4717 v km 64,251 a P4718 v km 64,618SVP, SVK,, oprava GPK, zřízení BK, oprava odvodnění | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 33d | 02.10. | 03.11. | 2.10.-3.11. | 10: 30; 11: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 Oprava kolejí a výhybek v žst. Lomnice nad Popelkou | 640210018 640230004
2 | 542 | V-014860/23 | Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, Sobotka: celá bez TV, Mladějov v Čechách: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, čištění kol. lože, úprava příkovů, zřízení BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 06.10. | 15.10. | 6.-15.10. | 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 542 | V-008039/22 | Mladá Boleslav město - Dolní Bousov: traťová bez TV, od km 21,520 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT (43N) + ST | Souvislá výměna kolejnic, pražců, výměna upevňovadel, úprava odvodnění, SČ, doplnění ŠL, úprava GPK strojně, úprava BK, oprava mostu v km 23,004; vložení nové železobetonové konstrukce na spodní stavbu. | SMT Praha | PHA 14 | 7 | OS | § | Ne | 43d | 29.09. | 10.11. | 29.9.-10.11. | 9: 2; 10: 31; 11: 10 | Oprava mostu v km 23,004 na trati Mladá Boleslav hl.n. - Stará Paka | 645230017
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
1 | 543 | V-004597/24 | Františkovy Lázně: 3. + TV, ost. zař.: nástupiště u 3. staniční koleje. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Musí být zachován přístup na nástupiště u 1., 2. a 4. SK - tyto nástupiště bez omezení. | Kompletní montáž stávajícího přístřešku nástupiště u 3. SK (včetně podpěr). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 28d | 03.04. | 30.04. | 3.-30.4. | 4: 28 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně | 5413520024
2 | 543 | V-017895/22 | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace žel. spodku a zřízení odvodnění v km 69,450-69,840. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 13d | 03.07. | 15.07. | 3.-15.7. | 7: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
3 | 543 | V-017613/22 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, napětí TV nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Fr.Lázně a koncem TV v km 10,709 = 62,775 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 17,660-17,980, strojní čištění a úprava ŠL, SVP, SVK, zřízení BK, oprava GPK, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů. Výstavba PZS na přejezdu v km 12,293 (P324). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | IO | § | Ne | 30d | 03.07. | 01.08. | 3.7.-1.8. | 7: 29; 8: 1 | Výstavba PZS na přejezdu P324 v km 12,293 na trati Cheb - Aš st.hr. – (Selb) Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 3273514800 650220013
4 | 543 | V-005082/24 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová bez TV, Hazlov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z RPV 2024. | Oprava mostu v km 18,324. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 35d | 03.07. | 06.08. | 3.7.-6.8. | 7: 29; 8: 6 | Oprava mostních objektů v km 2,832-18,324 úseku Františkovy Lázně - Aš a Aš - Hranice v Čechách | 650190081
5 | 543 | V-017616/22 | Aš: 6.,8. bez TV, včetně celé výhybky č. 7, 8 Aš - Aš město: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO SK 6, 8 v dopravně Aš (SVP, SVK), TSO v úseku Aš - Aš město. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 03.07. | 17.07. | 3.-17.7. | 7: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
6 | 543 | V-007633/24 | Skalná - Luby u Chebu: traťová bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 14,790. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Oprava mostu v km 14,790 v úseku Tršnice - Luby | 650210012
7 | 543 | V-017738/22 | Tršnice - Luby u Chebu: traťová + TV, Skalná: celá bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava GPK a strojní čištění, oprava trati v km 4,1-5,7; 8,9-9,9; 10,2-10,5; 12,2-13,1; 13,4-16,2; čištění příkopů v km 7,9-10,7, 16,2-17,8, TSO výhybky č. 1 v nákladišti Vonšov, výměna def. vadných kolejnic, zřízení BK. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 22d | 01.09. | 22.09. | 1.-22.9. | 9: 22 | Čištění kolejového lože v úseku Tršnice - Luby u Chebu | 650190042
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
1 | 546 | V-005546/24 | Rumburk - Jiříkov: traťová bez TV, Rumburk: záhl. směr Jiříkov. jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se8 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z roku 2024. | Oprava propustků v km 91,419; 91,677; 92,876 a 93,019. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 26d | 31.03. | 25.04. | 31.3.-25.4. | 3: 1; 4: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
2 | 546 | V-015847/23 | Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 26.05. | 30.05. | 26.-30.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
3 | 546 | V-015846/23 | Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 19.05. | 23.05. | 19.-23.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-003596/24 | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, Mníšek u Liberce: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | následná směrová a výšková úprava koleje | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 6d | 21.08. | 26.08. | 21.-26.8. | 8: 6 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce | 640190078
2 | 547 | V-004839/21 | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou traťové koleje Liberec - Chrastava | Rekonstrukce dvojkolejného mostu v km 162,879 ve městě Liberec | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 50d | 08.07. | 26.08. | 8.7.-26.8. | 7: 24; 8: 26 | Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec - Černousy | 3273214993
3 | 547 | V-017192/22 | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, Liberec - Chrastava: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 161,062 TU 951 - nové římsy, izolace, sanace spodní stavby | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 08.07. | 06.08. | 8.7.-6.8. | 7: 24; 8: 6 | Oprava mostu v km 161,062 na trati Liberec - Černousy | 640210016
4 | 547 | V-003595/24 | Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem: traťová bez TV, Bílý Potok pod Smrkem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, čištění kol. lože, reprofilace příkopů, zřízení BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 6d | 15.08. | 20.08. | 15.-20.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
5 | 547 | V-003594/24 | Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Řasnice: celá bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, Jindřichovice pod Smrkem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, čištění kol. lože, reprofilace příkopů, zřízení BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 6d | 21.08. | 26.08. | 21.-26.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
6 | 547 | V-012552/20 | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Chrastava: celá bez TV, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: celá bez TV, Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Komplexní přestavba ŽST Chrastava a ŽST Hrádek nad Nisou | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 153d | 30.05. | 29.10. | 30.5.-29.10. | 5: 2; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 29 | Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou Rekonstrukce ŽST Chrastava | 5513720005 5513720006
7 | 547 | V-012551/20 | Chrastava: 2,4,6,8,10 bez TV, výh.: 4,5,6,8, Hrádek nad Nisou: 3,5,8,10,12 bez TV, výh.: 11,12,16,17,18, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Demontáž kolejí a vyhýbek, rozšíření zařízení staveniště, zahájení výstavby podchodu, přeložky sítí | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 61d | 31.03. | 30.05. | 31.3.-30.5. | 3: 1; 4: 30; 5: 30 | Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou Rekonstrukce ŽST Chrastava | 5513720005 5513720006
8 | 547 | V-003889/23 | Chrastava: záhl. směr Hrádek nad Nisou. Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. směr Chrastava. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SČ, SVK, oprava GPK na V130, výměna upevňovadel, zřízení BK, úprava odvodnění, výstroj trati, oprava přejezdu P2814 v km 13,122 a P2815 v km 15,178; oprava mostů: 11,905 izolace; 12,684 izolace; 12,888 izolace; 13,547 přestavba na trubní; 17,234 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 25d | 06.05. | 30.05. | 6.-30.5. | 5: 25 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou | 640230008
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-019606/21 | Železný Brod - Tanvald: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výlukou Turnov - Ž.Brod na VR 508, ND Turnov - Tanvald | Zajištění stability skalních masivů, sanace skal. SMT HK: oporava propustku v km 13,700; 14,120; 14,416; 14,892 - přestavba na trubní | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 155d | 08.04. | 09.09. | 8.4.-9.9. | 4: 23; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 9 | Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod – Tanvald Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 3273214901 640230003
2 | 548 | V-002777/24 | Železný Brod - Tanvald: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s investicí " Skalní zářezy" | propustky v km 13,700; km 14,120; km 14,416 a km 14,892 | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 12d | 12.05. | 23.05. | 12.-23.5. | 5: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
3 | 548 | V-009570/19 | Tanvald - Kořenov: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Kořenov: záhl. a zhl. TK směr Tanvald. Tanvald: záhl. směr Desná. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna žel. svršku včetně ozubnice v km 27,559 -34,113; výměna dřev. přažců za Y celého úseku; včetně kolejí v dopravně Desná, oprava odvodnění; oprava nástupišť v Desné a Kořenov zastávka; oprava přejezdů, oprava propustků, mostů a tunelů. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 130d | 15.04. | 22.08. | 15.4.-22.8. | 4: 16; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 22 | Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov | 640190035
4 | 548 | V-008349/22 | Dolní Polubný: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Smržovka - Jablonec nad Nisou pro rekonstrukci Dolnolučanského tunelu. V souběhu s výlukou Tanvald - Kořenov pro opravnou práci OŘ Hradec Králové. | Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 90d | 24.06. | 21.09. | 24.6.-21.9. | 6: 7; 7: 31; 8: 31; 9: 21 | Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný | 3273214901
5 | 548 | V-004259/21 | Kořenov: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek a kolejí v dopravně Kořenov | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 46d | 15.09. | 30.10. | 15.9.-30.10. | 9: 16; 10: 30 | Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov | 640200038
6 | 548 | V-006518/21 | Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | na požadavek ČD možno vyloučit až z Jabloneckých Pasek | Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 176d | 15.04. | 07.10. | 15.4.-7.10. | 4: 16; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 7 | Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov | 5513520033
7 | 548 | V-014825/23 | Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | sanace zářezu v km 13,629 - 13,790. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 15.04. | 04.05. | 15.4.-4.5. | 4: 16; 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-017540/22 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bez vlivu na úzkokolejky, souběh s investicí Jihlava město, společně s OŘ Brno | TSO koleje v km 8,320-9,750 (SVP, SVK, SČ, BK), SVK v km 12,050-12,940 a km 36,245-36,795; TSO přejezdů v km 2,118 (P6136), km 8,315 (P6142) a km 12,846 (P6147); cyklická výměna jazyků výhybek (22ks) ve vyloučených dopravnách | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 23d | 02.06. | 24.06. | 2.-24.6. | 6: 23 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 701 | V-004758/24 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 25 | 0 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 26.03. | 27.03. | 26.-27.3. | 3: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013
3 | 701 | V-004760/24 | Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 6 | 25.03. | 25.03. | 25.3. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013 | bar: 3
4 | 701 | V-004761/24 | Kostelec u Jihlavy - Jihlava město: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 6 | 24.03. | 24.03. | 24.3. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013 | bar: 3
5 | 701 | V-004733/23 | Napájecí stanice Horní Cerekev Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 |  | údržba TNS Horní Cerekev | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 15.05. | 16.05. | 15.-16.5. | 5: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
6 | 701 | V-004735/23 | Napájecí stanice Horní Cerekev Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 95 |  | údržba TNS Horní Cerekev | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 23.10. | 24.10. | 23.-24.10. | 10: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
7 | 701 | V-016021/23 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: 3 bez TV, 5,7,9 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 30 | 0 |  | Modernizace ŽST Jihlava město demontáž a montáž TV, regulace TV, práce na napáj. portálu, montáž OV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 9x8h | 11.10. | 06.12. | 11.-12.10., 18.-19.10., 29.-30.11., 4.-6.12. | 10: 4; 11: 2; 12: 3 | Modernizace ŽST Jihlava město | 5613520005
8 | 701 | V-026568/19 | Jihlava město: 3-17 + TV, vč. rantířovského zhlaví |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 0 | 100 | 65 | pokračuje z roku 2024; v roce 2025 stanice bez obsluhy cestujících; k 30.6. zrušeno napojení vlečky ZZN; výluka vl. 5109 Uhelné sklady | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 181d | 01.01. | 30.06. | 1.1.-30.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Modernizace ŽST Jihlava město | 5613520005
9 | 701 | V-007840/22 | Jihlava město: 2,2b jen TV, 1 + TV, |  | S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 65 | nelze křižovat | Modernizace ŽST Jihlava město překop kabelovodu v SK1 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 5d | 17.03. | 21.03. | 17.-21.3. | 3: 5 | Modernizace ŽST Jihlava město | 5613520005
10 | 701 | V-007841/22 | Jihlava město: 1 jen TV, 2,2b + TV, |  | S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 65 | nelze křižovat | Modernizace ŽST Jihlava město překop kabelovodu v SK2 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 5d | 24.03. | 28.03. | 24.-28.3. | 3: 5 | Modernizace ŽST Jihlava město | 5613520005
11 | 701 | V-026567/19 | Rantířov - Jihlava: traťová + TV, Jihlava město: celá + TV, nákladiště AČR | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v roce 2025 stanice bez obsluhy cestujících; výluka vlečky 5109 Uhelné sklady | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 46d | 01.07. | 15.08. | 1.7.-15.8. | 7: 31; 8: 15 | Modernizace ŽST Jihlava město | 5613520005
12 | 701 | V-017454/20 | Jihlava město: vlečka Ferona |  | S | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 107d | 01.07. | 15.10. | 1.7.-15.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 15 | Modernizace ŽST Jihlava město | 5613520005
13 | 701 | V-003904/24 | Jihlava město: 2,4,6 bez TV, 1,1a,3 + TV, vlečka Ferona; nákladiště AČR |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | 50 | 25 |  | Modernizace ŽST Jihlava město demontáž provizor. kolej. propojení, vložení kolejových polí | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 12 | 11.12. | 11.12. | 11.12. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 5613520005 | bar: 12
14 | 701 | V-003905/24 | Jihlava město: 6 bez TV, nákladiště AČR |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 50 | 40 |  | Modernizace ŽST Jihlava město demontáž provizor. kolej. propojení, vložení kolejových polí | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 12 | 12.12. | 12.12. | 12.12. | [12 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město | 5613520005 | bar: 12
15 | 701 | V-016019/23 | Jihlava město: 1,2 + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | 30 | 0 |  | Modernizace ŽST Jihlava město práce na TV (tažení OV, převěšení, napojení, práce na ÚO) | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x8h | 28.06. | 29.06. | 28.-29.6. | 6: 2 | Modernizace ŽST Jihlava město | 5613520005
16 | 701 | V-026569/19 | Jihlava město: 3 jen TV, 1,1a,2 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | v roce 2025 stanice bez obsluhy cestujících; sjízdné SK 3,5 (kusé sm. Rantířov) a SK 7,9, NH u SK 3,5,7 | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 117d | 16.08. | 10.12. | 16.8.-10.12. | 8: 16; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 10 | Modernizace ŽST Jihlava město | 5613520005
17 | 701 | V-017747/23 | Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 91,661; odbourávání říms, demontáž žel. svršku, odtěžení zásypu nad klenbami, betonáž nových říms, zřízení systému vodotěsné izolace, přespárování kamenného zdiva kleneb a pilířů, montáž nového zábradlí, nové zásypy | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 90d | 02.06. | 30.08. | 2.6.-30.8. | 6: 29; 7: 31; 8: 30 | Oprava mostu v km 91,661 na trati Veselí nad Lužnicí – Jihlava | 639230039
18 | 701 | V-004756/24 | Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, Dobronín: celá + TV, Šlapanov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | 20 | 0 |  | údržba trakčního vedení | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x6h | 25.01. | 26.01. | 25.-26.1. | 1: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013
19 | 701 | V-004767/24 | Jihlava - Dobronín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | 25 | 0 |  | údržba trakčního vedení | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 7 | 26.04. | 26.04. | 26.4. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013 | bar: 4
20 | 701 | V-004768/24 | Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 180 | 25 | 0 |  | údržba trakčního vedení | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 7 | 27.04. | 27.04. | 27.4. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013 | bar: 4
21 | 701 | V-004772/24 | Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna bočně ojetých kolejnic, výměna def. vadných kolejnic a pražců, úprava GPK, svařování | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 6d | 07.12. | 12.12. | 7.-12.12. | 12: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-017677/22 | Balkova Lhota: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Po výluce "140N" Tábor - Bechyně (zajištění přístupu AČR do B. Lhoty). | TSO výh. č. 1, 2, 3 (snesení - výměna) a č. 8, 9, 10 a 11 (bez snášení) vč. přípojných polí v dl. 300m formou SVP, výměna kolejového lože, výměna výh. součástí a kolejnic, svařování, oprava GPK, úprava štěrk. lože a stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 01.09. | 12.09. | 1.-12.9. | 9: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 702 | V-011244/23 | Tábor - Slapy: traťová + TV, Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |  | Betonáž základů trakčních stožárů, kácení dřevin. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 10x9h | 04.03. | 13.03. | 4.-13.3. | 3: 10 | Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně | 5313520028
3 | 702 | V-019594/21 | Tábor - Slapy: traťová + TV, Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Demontáž stávajícího TV na mostě, náhrada původních ocelových nosných konstrukcí novými, rek. žel. svršku a spodku na mostě a v přilehlých úsecích (a zřízení BK), montáž nového TV na mostě, rek. přejezdu v km 1,463 (P6296) a 1,638 (P6297). | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 140d | 12.04. | 29.08. | 12.4.-29.8. | 4: 19; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 29 | Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně | 5313520028
4 | 702 | V-005996/23 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh se "140N" (Tábor - Slapy - most v km 1,279). | Demontáž TV, výstavba základů TP, stavba TP včetně vystrojení, tažení TV včetně zesilovacího a napájecího vedení. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 140d | 12.04. | 29.08. | 12.4.-29.8. | 4: 19; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 29 | Oprava trakčního vedení v úseku Malšice (včetně) – Slapy (včetně) | 654230052
5 | 702 | V-015780/23 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "140N" (Tábor - Slapy - most v km 1,279). | TSO koleje v km 1,680-2,070; 5,420-5,590; 10,450-10,515; 10,678-10,760; 18,910-19,420; 19,780-19,880. TSO přejezdu v km 10,449 (P6308). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 42d | 19.07. | 29.08. | 19.7.-29.8. | 7: 13; 8: 29 | Opravné práce v úseku Tábor - Bechyně | 654180099
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-017628/22 | Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, Horní Cerekev: záhl. směr Pelhřimov. Dobrá Voda u Pelhřimova: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu, GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 18d | 31.03. | 17.04. | 31.3.-17.4. | 3: 1; 4: 17 | Oprava trati v úseku Horní Cerekev - Dobrá Voda u Pelhřimova | 639220001
2 | 703 | V-015918/23 | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, Chýnov: celá bez TV, Chýnov - Tábor: traťová bez TV, v části do km 63,400 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přístup na vlečku č. 2257 "Vlečka Smyslov" od Tábora je možný po celou dobu výluky | SVK+SVP v km 48,200 - 48,400; zřízení odvodnění, svařování, strojní podbíjení, TSO SK3 v ŽST Chýnov; SVK+SVP v km 61,500 - 62,300 | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 16d | 25.09. | 10.10. | 25.9.-10.10. | 9: 6; 10: 10 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Obrataň – Chýnov – 1. etapa | 654210076
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-017541/22 | Výh Nemanice I: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví směr Hluboká nad Vltavou-Zámostí Výh Nemanice I: 103.,1.,2 jen TV, v částech od děličů TV č. 8, 6, 7 Výh Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Vypnuta TT Nemanice. | TSO koleje v km 6,5-7,6; TSO výh. č.7 a 8 v Hluboké-Zámostí, výh. č.5 a 6 v Chotýčanech, oprava výh. č. 18,19 v Ševětíně a č. 9 v Nemanicích. TSO přejezdů v km 5,255 (P6094) a km 5,682 (P6095), SVK v km 18,600-19,150; 20,250-20,800 a 22,700-23,100. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 14d | 02.05. | 15.05. | 2.-15.5. | 5: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 704 | V-015845/23 | Výh Nemanice I: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví směr Hluboká nad Vltavou-Zámostí Výh Nemanice I: 103.,1.,2. jen TV, v částech od děličů TV č. 8, 6, 7 Výh Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "14N" (opravné práce ST). | Oprava mostu v km 4,833 - snesení kolejového roštu a izolace nosné konstrukce. Oprava mostu v km 5,664 - snesení kolejového roštu, částečné ubourání nosné konstrukce, osazení nové ocelové konstrukce, dobetonování čel. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 02.05. | 11.05. | 2.-11.5. | 5: 10 | Oprava mostu v km 4,833 v úseku Nemanice-Veselí nad Lužnicí Oprava mostu v km 5,664 v úseku Nemanice – Veselí nad Lužnicí | 654230042 654230043
3 | 704 | V-015868/23 | Planá nad Lužnicí - Tábor: 1.,2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluka pro CPS. Souběh s "14N" (Nemanice - Dynín), ND Č.Budějovice - Tábor. | Oprava parovodu cca v km 77,300 (centrální rozvod tepla - C-ENERGY Planá) - oprava ocelových konstrukcí, potrubí, podpěrných konstrukcí, otryskání, PKO. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C | § | Ne | 8d | 02.05. | 09.05. | 2.-9.5. | 5: 8
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-020803/21 | Jílovice - Borovany: traťová bez TV, Borovany: záhl. směr Jílovice. České Velenice st.hr. - Borovany: traťová jen TV, včetně spínacího vedení TV České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, včetně spínacího vedení TV v ŽST Borovany Jílovice: 2. bez TV, Jílovice: 1. bez TV, v části od konce nástupiště v km 187,151 k námezníku výhybky č. 2 Jílovice: záhl. a zhl. směr Borovany. | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Prostá rekonstrukce. Souběh s "39N" (most v km 193,306). Po dobu výluky ŽST Borovany bez TV. | TSO koleje v km 187,440-193,235, svařování, zřízení BK, oprava GPK, údržba TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 39d | 14.07. | 21.08. | 14.7.-21.8. | 7: 18; 8: 21 | Cyklická obnova trati v úseku Jílovice – Borovany | 654230051
2 | 705 | V-017492/22 | Borovany: záhl. a zhl. směr Jílovice. České Velenice st.hr. - Borovany: traťová jen TV, včetně spínacího vedení TV České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, včetně spínacího vedení TV v ŽST Borovany | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "39N" (Jílovice - Borovany). Po dobu výluky ŽST Borovany bez TV. Částečná uzavírka silniční komunikace pod mostem. | Rekonstrukce mostu v km 193,306: snesení mostní konstrukce, vložení nové konstrukce ze zabetonovaných nosníků, celková výměna žel. svršku, oprava ložisek a opěr mostu, odtah a zpětná úprava TV. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 39d | 14.07. | 21.08. | 14.7.-21.8. | 7: 18; 8: 21 | Rekonstrukce mostu v km 193,306 trati České Velenice - Plzeň | 3273214993
3 | 705 | V-022243/23 | Gmünd NÖ - České Velenice: traťová + TV, BETRA České Velenice: kolejově část gmündského záhlaví v dopravně České Velenice od km 163,100 ke hrotu výhybky č. 2 České Velenice: napěťově část gmündského záhlaví v dopravně České Velenice od děliče č. 2 k elektrickému dělení ÚO 401 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Údržba TV v neutrálním poli na styku proudových soustav SŽ a ÖBB. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4 | 03.11. | 03.11. | 3.11. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ PLZ | 654200049 | bar: 11
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-017542/22 | Horní Dvořiště st.hr. - Včelná: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna podkladnic v km 61,070-61,797; 70,050-71,350; 73,500-77,100; SVK v km 101,960-102,410. TSO výh. č. 3, 4, 5 v ŽST Holkov. Údržbové práce na žel. svršku a TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 16.05. | 04.06. | 16.5.-4.6. | 5: 16; 6: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 706 | V-015800/23 | Včelná - České Budějovice bývalá Odb Rožnov: traťová + TV, Včelná: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" (H.Dvořiště - Včelná). Nelze obsluhovat vlečku ČEPRO. | Údržbové práce na žel. svršku a TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 4d | 16.05. | 19.05. | 16.-19.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
3 | 706 | V-002487/24 | Holkov - Kamenný Újezd u Č. Budějovic: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" (H.Dvořiště - Včelná). | Zrušení přejezdu v km 102,054 (P5572) - PZM2. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 3d | 19.05. | 21.05. | 19.-21.5. | 5: 3 | Zrušení přejezdu P5572 v km 102,054 na trati Horní Dvořiště - České Budějovice | 3273514800
4 | 706 | V-017495/22 | Rybník - Vyšší Brod klášter: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 9,890: náhrada ocelové konstrukce novou betonovou, izolace, výměna kol. roštu, oprava GPK, svařování, úprava TV. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 30d | 16.05. | 14.06. | 16.5.-14.6. | 5: 16; 6: 14 | Oprava mostu v km 9,890 na trati Rybník - Lipno | 654220024
5 | 706 | V-001170/23 | Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Loučovice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | + výměna SW JOP-DOZ Rybník (trať Rybník - Lipno) výluka 4 hod. se ZP v noční době. Uzavírka přejezdu P6134 v délce 7N (v souběhu s kolejovou výlukou). | Výstavba nového PZS se závorami v km 20,530 (P6134) včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce, zřízení přenosu informace o stavu PZS do JOP Rybník, výkop pro uložení kabelizace v nepřístupném úseku (délka 3 km). | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 30d | 16.05. | 14.06. | 16.5.-14.6. | 5: 16; 6: 14 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6134 v km 20,530 na trati Rybník – Lipno nad Vltavou | 3273514800
6 | 706 | V-015930/23 | Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | (návoz mechanizace přes opravovaný most v km 9,890 v závěru výluky) | TSO koleje v km 20,600-21,500; TSO výh. č. 1, 2, 3, 4 + TSO SK1 a SK3 v dopravně Lipno. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 35d | 16.05. | 19.06. | 16.5.-19.6. | 5: 16; 6: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-002491/24 | Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "77N" Lipka - K.Huť (most km 47,811). Nelze obsluhovat vlečku kamenolom "Černětice". | Výstavba PZZ se závorami na přejezdu v km 3,353 (P948), zpevnění příkopů, úprava místních poměrů na přilehlých pozemních komunikacích a úprava přístupu na nástupiště zastávky. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 3d | 09.05. | 11.05. | 9.-11.5. | 5: 3 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P948 v km 3,353 na trati Strakonice - Volary | 3273514800
2 | 707 | V-002493/24 | Volyně - Čkyně: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "77N" Lipka - K.Huť (most km 47,811) Nelze obsluhovat vlečku kamenolom "Černětice". Z důvodu uzavírky PZZ P965 bude zřízena náhradní zastávka ND. | Doplnění závor na přejezdu v km 13,474 (P965): rekonstrukce žel. svršku v místě přejezdu a žel. mostu v rozsahu cca 25 m, výstavba nových šikmých křídel propustku v km 13,446. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 16d | 09.05. | 24.05. | 9.-24.5. | 5: 16 | Doplnění závor na přejezdu P965 v km 13,474 na trati Strakonice - Volary | 3273514800
3 | 707 | V-002495/24 | Čkyně - Bohumilice v Čechách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Uzavírka P987 na 9 dní. Souběh s "77N" Lipka - K.Huť (most km 47,811). | Doplnění závor na přejezdu v km 25,644 (P987): rek. žel. svršku a spodku v délce cca 30 m. Nové ukončení nástupiště na straně u přejezdu s napojením na přístupový chodník. Nová celopryžová přej. konstrukce. Prodloužení trubního propustku v km 25,652. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 12d | 09.05. | 20.05. | 9.-20.5. | 5: 12 | Doplnění závor na přejezdu P987 v km 25,644 na trati Strakonice – Volary | 3273514800
4 | 707 | V-002494/24 | Čkyně - Bohumilice v Čechách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "77N" Lipka - K.Huť (most km 47,811). | Výstavba PZZ se závorami na přejezdu v km 20,300 (P977). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 3d | 09.05. | 11.05. | 9.-11.5. | 5: 3 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P977 v km 20,300 na trati Strakonice - Volary | 3273514800
5 | 707 | V-008129/24 | Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Po dobu výluky bude komunikace pod mostem sjízdná pro ND v poloviční šíři, podj. výška max 4,0 m. Nutné uzavírky komunikace pouze v noční době mimo frekvenci jízd ND za Os vlaky (demontáž a montáž mostní a podpěrné konstrukce typ PIŽMO). | Rekonstrukce mostu v km 47,811: snesení původní konstrukce mostu, osazení nové železobetonové konstrukce, úpravy žel. svršku v délce 300 m s následnou úpravou GPK. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 77d | 01.04. | 16.06. | 1.4.-16.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 16 | Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice - Volary | 3273214993
6 | 707 | V-002499/24 | Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "77N" Lipka - K.Huť (most km 47,811). | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 46,240 (P1011): výstavba PZS bez závor s výměnou přejezdové konstrukce a navazujícícho žel. svršku, zřízení přípojky NN pro napájení PZS, úprava SW na JOP Vimperk. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 9d | 21.05. | 29.05. | 21.-29.5. | 5: 9 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1011 v km 46,240 na trati Strakonice - Volary | 3273514800
7 | 707 | V-015740/23 | Lenora - Volary: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "77N" Lipka - K.Huť (most km 47,811). | Oprava mostu v km 64,210: PKO, oprava nosné konstrukce a spodní stavby. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 09.05. | 29.05. | 9.-29.5. | 5: 21 | Oprava mostu v km 64,210 na trati Strakonice-Volary | 654230039
8 | 707 | V-006250/22 | Lenora - Volary: traťová bez TV, Lenora: záhl. směr Volary. Volary: záhl. směr Lenora. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "77N" Lipka - K.Huť (most km 47,811). | Souvislá výměna kolejového roštu se strojním čištěním v km 61,160-63,000. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 09.05. | 23.05. | 9.-23.5. | 5: 15 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Lenora - Volary – I. etapa | 654190094
9 | 707 | V-002498/24 | Lenora - Volary: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "77N" Lipka - K.Huť (most km 47,811). | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 61,796 (P1032): výstavba PZZ se závorami, výměna přejezdové konstrukce včetně rekonstrukce žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu, zřízení nové přípojky NN, úprava SW na JOP Vimperk. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 9d | 21.05. | 29.05. | 21.-29.5. | 5: 9 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1032 v km 61,796 na trati Strakonice - Volary | 3273514800
10 | 707 | V-016068/23 | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, Černý Kříž: záhl. směr Nová pec. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna kolejového roštu se strojním čištěním v km 76,215-83,618, zřízení BK včetně UT BK, strojní podbíjení, svoz výzisků. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 40d | 15.09. | 24.10. | 15.9.-24.10. | 9: 16; 10: 24 | Prostá rekonstrukce trati v úseku N. Pec – Č. Kříž | 654200028
11 | 707 | V-002485/24 | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, Nová Pec: záhl. směr Černý Kříž. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "40N" Č.Kříž - N.Pec (prostá rekonstrukce). | Oprava ocelových mostů v km 71,555 a 72,519: náhrada NK u mostu v km 72,519, výměna mostnic u mostu v km 71,555, snesení žel. svršku, oprava izolace, lokální oprava PKO, oprava vybraných propustků. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 04.10. | 24.10. | 4.-24.10. | 10: 21 | Oprava propustků v úseku Nová Pec – Černý Kříž Oprava mostů v úseku České Budějovice-Rožnov – Černý Kříž – 2. etapa | 654210003 654230011
12 | 707 | V-002497/24 | Horní Planá: záhl. směr Nová Pec. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "40N" Č.Kříž - N.Pec. | Výstavba PZZ na přejezdu v km 64,041 (P1642): doplnění chodníku včetně výměny přejezdové konstrukce, rekonstrukce žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu. Zrušení přejezdu v km 64,330 (P1643) - výstavba náhradní komunikace. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 9d | 15.09. | 23.09. | 15.-23.9. | 9: 9 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1642 v km 64,041 a zrušení přejezdu P1643 v km 64,330 na trati České Budějovice - Černý Kříž | 3273514800
13 | 707 | V-002496/24 | Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Uzavírka P1584 na 7 dní (Holubov) společně s opravou místní komunikace. Souběh s "10N" (Křemže - Boršov). | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 15,805 (P1584): doplnění závor a doplnění chodníku. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 3d | 01.11. | 03.11. | 1.-3.11. | 11: 3 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1584 v km 15,805 na trati České Budějovice - Černý Kříž | 3273514800
14 | 707 | V-005832/23 | Křemže - Boršov nad Vltavou: traťová bez TV, Boršov nad Vltavou: záhl. směr Křemže. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "3N" (Zl.Koruna - Křemže), pokud OŘ neobdrží DIO, potom výluky "10N" a "3N" nutno konat samostatně. Uzavírka P1566 5 dní (bez vlivu na GWTR); koordinace s akcí SUS. | SVK v km 6,700-7,100 a 8,100-8,420, strojní úprava GPK, zřízení BK, oprava přejezdu v km 3,728 (P1566) v Boršově. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 01.11. | 10.11. | 1.-10.11. | 11: 10 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Křemže – Boršov nad Vltavou | 654210064
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-017496/22 | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "30N" (Prachatice - Chroboly). ND Číčenice - Chroboly. | Oprava ocelového mostu v km 27,004: zesílení konstrukčních prvků, zřízení PKO, výměna mostnic, kolejnic, upevňovadel, oprava GPK v oblasti mostu. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 22d | 08.09. | 29.09. | 8.-29.9. | 9: 22 | Oprava mostů v km 27,004 a 28,514 na trati Číčenice – Volary | 654220023
2 | 708 | V-017497/22 | Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, Prachatice lázně: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Číčenice - Chroboly. | Oprava mostu v km 28,514: výměna stávající ocelové konstrukce za repasovanou, výměna kolejového roštu, oprava GPK v oblasti mostu, svařování vč. úpravy BK. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 30d | 04.09. | 03.10. | 4.9.-3.10. | 9: 27; 10: 3 | Oprava mostů v km 27,004 a 28,514 na trati Číčenice – Volary | 654220023
3 | 708 | V-002502/24 | Prachatice - Prachatice lázně: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "30N" (Prachatice - Chroboly). Uzavírka PZZ (P1458) 6 dní. | Výstavba PZZ se závorami na přejezdu v km 29,278 (P1458): doplnění chodníku v prostoru přejezdu, úprava místních poměrů na přilehlých pozemních komunikacích a úprava přístupu na nástupiště zastávky. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 3d | 08.09. | 10.09. | 8.-10.9. | 9: 3 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1458 v km 29,278 na trati Číčenice - Nové Údolí | 3273514800
4 | 708 | V-019505/21 | Temelín - Týn nad Vltavou: traťová bez TV, Týn nad Vltavou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 18,100-18,850: SVP a SVK, částečná výměna kol. lože, svařování, zřízení BK, oprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, svoz materiálu, oprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 26.09. | 09.10. | 26.9.-9.10. | 9: 5; 10: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-017394/20 | Výh Nemanice II: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou. Výh Nemanice II: celá jen TV, Výh Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "19N" (Číčenice - Protivín). ND Č.Budějovice - Protivín. | Strojní čištění koleje 218,800-221,600 vč. svařování a zřízení BK, OVP, TSO přejezdu v km 218,831 (P1131) a km 220,954 (P1132) s výměnou kol. roštu a přej. konstrukcí, oprava GPK a ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 19d | 01.09. | 19.09. | 1.-19.9. | 9: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 709 | V-005840/23 | Výh Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "19N" (Nemanice II - Zliv). | Souvislá výměna izolátorů TV - 1. část. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 01.09. | 09.09. | 1.-9.9. | 9: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PLZ 2024–2028 | 654230002
3 | 709 | V-015906/23 | Zliv: celá + TV, Zliv - Dívčice: 1.,2. + TV, Dívčice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "19N" (Nemanice II - Zliv). ND Č.Budějovice - Protivín. | TSO části SK č. 1a, 2a v ŽST Zliv včetně TSO části 1.,2. TK Zliv - Dívčice v celkové délce cca 900 m (km 229,500-230,400). TSO přejezdu v km 230,280 (P1138). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 01.09. | 09.09. | 1.-9.9. | 9: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
4 | 709 | V-003941/23 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "19N" (Nemanice II - Zliv). ND Č.Budějovice - Protivín. | SVK+SVP v km 248,000-249,115, svařování, zřízení BK, oprava GPK, doplnění štěrkového lože, úprava TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 19d | 01.09. | 19.09. | 1.-19.9. | 9: 19 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Číčenice – Protivín | 654210066
5 | 709 | V-015829/23 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "19N" (Číčenice - Protivín). | Souvislá výměna izolátorů TV, vyvazovacích drátů, věšáků - 1. část. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 01.09. | 09.09. | 1.-9.9. | 9: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PLZ 2024–2028 | 654230002
6 | 709 | V-001915/24 | Protivín: zab. zař.: SZZ. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "6N" (Protivín - opravné práce ST). | Rekonstrukce SZZ - náhrada skupinových návěstidel, náhrada mechanických přestavníků za elektromotorické, náhrada izolovaných kolejnic za počítače náprav (příprava na aktivaci JOP - ESA). | SSZT České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 6d | 01.09. | 06.09. | 1.-6.9. | 9: 6 | Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Protivín | 654240003
7 | 709 | V-004555/23 | Protivín: celá + TV, Protivín - Ražice: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "19N" (Číčenice - Protivín) a "19N" (Nemanice II - Zliv). ND Č. Budějovice - Ražice/Písek. | TSO koleje v km 250,580-250,950, SVK v km 249,115-249,540, svařování, zřízení BK, oprava GPK, ověření sjízdnosti TV. Cyklická výměna výh. součástí v ŽST Protivín (výh. č. 4, 5, 7, 28 - 33). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 6d | 01.09. | 06.09. | 1.-6.9. | 9: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
8 | 709 | V-019780/21 | Ražice: zhl. směr Protivín v části od hrotu jazyka výhybky č. 7B k námezníkům výhybek č. 7A, 8, 10 . Ražice: lichá jen TV, Ražice: 3.,5.,7. bez TV, v částech od námezníků výhybek č. 7A, 8, 10 k návěstidlům S3, S5, S7 |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "19N" (Číčenice - Protivín). | TSO výh. č. 7A, 8 a 10 (bez snášení) vč. příp. polí v délce 155 m formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna výh. součástí a kolejnic, navařování srdcovek, svařování, oprava GPK s doplněním ŠL, kontrola TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 01.09. | 09.09. | 1.-9.9. | 9: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
9 | 709 | V-019778/21 | Ražice: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Protivín v části od návěstidla L k návěstidlům S1 a S3 . Ražice: 1. bez TV, | ZP | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "19N" (Číčenice - Protivín). | TSO výh. č.4 a 7B (kol.spojka) vč. přípojných polí bez snášení formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna výh. součástí a kolejnic, navařování srdcovek, svařování, oprava GPK s doplněním ŠL, kontrola TV. TSO SK1. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 01.09. | 09.09. | 1.-9.9. | 9: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
10 | 709 | V-019960/21 | Ražice: zhl. směr Čejetice v části od hrotu jazyka výhybky č.15 k námezníku výhybky č.19. Ražice: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Souběh s "19N" (Číčenice - Protivín). | TSO výh. č. 15, 16, 17 (bez snášení) vč. příp. polí v délce 140m, formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna výh. součástí a kolejnic, navařování srdcovek, svařování, oprava GPK s doplněním ŠL, kontrola TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 01.09. | 09.09. | 1.-9.9. | 9: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
11 | 709 | V-018265/22 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, Nepomuk: záhl. a zhl. směr Ždírec u Plzně od návěstidla S k námezníku výhybky č.22. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK+SVP v km 320,900-322,500, čištění KL, výměna pražců ve výhybkách: Nezvěstice - výh.č.11, Blovice - výh.č.1, Ždírec u Plzně - výh.č.2, Nepomuk - výh. č.22, oprava GPK, zřízení BK, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 22.04. | 01.05. | 22.4.-1.5. | 4: 9; 5: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
12 | 709 | V-005951/24 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Oprava GPK, výměna DVK, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 5x6h | 03.11. | 07.11. | 3.-7.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-007061/23 | Velké Hydčice - Žichovice: traťová bez TV, Žichovice: záhl. a zhl. směr Velké Hydčice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 10,100-12,500, svařování, výměna DVK. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 26d | 03.04. | 28.04. | 3.-28.4. | 4: 26 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 710 | V-007066/23 | Hrádek u Sušice - Klatovy: traťová bez TV, Kolinec: celá bez TV, Nemilkov: celá bez TV, Běšiny: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 26,100-27,500 a km 41,000-43,000, zřízení BK, svařování, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 12.05. | 30.05. | 12.-30.5. | 5: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
3 | 710 | V-011231/24 | Pocinovice - Kdyně: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 9,900-10,700 a 15,300-16,000. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 5d | 18.08. | 22.08. | 18.-22.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-015937/23 | Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Stavba "I/27 Přeštice, obchvat". | Výstavba mostního objektu SO 222. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | C | § | Ne | 122d | 01.07. | 30.10. | 1.7.-30.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 30
2 | 711 | V-015697/23 | Plzeň hlavní nádraží: 6c,6d,6e + TV, záhl. a zhl. směr Plzeň-Valcha mezi návěstidly Sc6c - VS. včetně úseku mezi těmito kolejemi Plzeň hlavní nádraží - Chlumčany u Dobřan: traťová + TV, Plzeň-Valcha: celá + TV, Dobřany: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 81,100-81,800 a 83,600-86,500, zřízení BK, oprava GPK, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 01.07. | 19.07. | 1.-19.7. | 7: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
3 | 711 | V-007047/23 | Přeštice - Klatovy: traťová + TV, Švihov u Klatov: celá + TV, Klatovy: celá jen TV, záhl. směr Švihov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, ŠL km 51,300-53,000, svařování, oprava mostu v km 49,686, oprava DVK, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 16.10. | 30.10. | 16.-30.10. | 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
4 | 711 | V-008053/22 | Klatovy: 1. bez TV, Klatovy: ost. zař.: ostrovní nástupiště č. 2 - peronní hrana u 1. SK (celá/část). Klatovy: 1. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Etapizace postupně v uvedeném termínu vyloučení SK1 a celé peronní hrany, případně pouze její části (včetně přestávek mezi postupy). V rámci této etapy celkem 47 denních výluk (12 h.) s vypínáním napětí TV SK 1! | Úprava části pochozí plochy nástupiště a jeho hrany, vestavba výtahu do prostoru nástupiště, úpravy zastřešení nástupiště (určené části), pohyb stavební techniky. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 69d | 01.07. | 07.09. | 1.7.-7.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 7 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy | 3273214901
5 | 711 | V-008054/22 | Klatovy: 3. bez TV, Klatovy: ost. zař.: ostrovní nástupiště č. 2 - peronní hrana u 3. SK (celá/část). Klatovy: 3.,3c,5,5a,7a,9v bez TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Etapizace postupně v uvedeném termínu vyloučené SK3 a celé peronní hrany, případně pouze její části (včetně přestávek mezi postupy). V rámci této etapy celkem 42 denních výluk (12 h.) s vypnutím napětí TV příslušné sekce! | Úprava části pochozí plochy nástupiště a jeho hrany, vestavba výtahu do prostoru nástupiště, úpravy zastřešení nástupiště (určené části), dmt/mt části SK 3, pohyb stavební techniky. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 69d | 03.07. | 09.09. | 3.7.-9.9. | 7: 29; 8: 31; 9: 9 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy | 3273214901
6 | 711 | V-004796/24 | Klatovy: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Pohyb stavební techniky pro demontáž části SK 3 (jeřábová technika), zřízení pažení stavební jámy. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 05.07. | 11.07. | 5.-11.7. | 7: 7 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy | 3273214901
7 | 711 | V-008056/22 | Klatovy: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Pohyb stavební techniky pro zpětnou montáž části SK3 (jeřábová technika). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 5d | 25.08. | 29.08. | 25.-29.8. | 8: 5 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy | 3273214901
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-015698/23 | Staňkov - Domažlice: traťová bez TV, Blížejov: celá bez TV, Výh Radonice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 165,000-167,000, svařování, oprava GPK. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 31.03. | 11.04. | 31.3.-11.4. | 3: 1; 4: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 712 | V-015744/23 | Vejprnice: 1.,3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | V zákrytu výluky 1 den určený pro výstavbu provizorního přechodu přes SK1 k provizornímu nástupišti u SK3. | Výstavba provizorního nástupiště u SK 3. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 3d | 01.11. | 03.11. | 1.-3.11. | 11: 3 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022
3 | 712 | V-015745/23 | Vejprnice: záhl. a zhl. směr Nýřany, v části od námezníku výhybky č. 9 k námezníku výhybky č. 7 a 8. Vejprnice: 2.,4.,6. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 7 a 8 do km 117,400. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Následná úprava konfigurace kolejiště (snížení počtu staničních kolejí). Práce rozděleny na 2+2 dny (demontáž/montáž). | Demontáž určené části zhlaví směr Nýřany, demontáž části nástupišť směr Nýřany (u SK 2,4), montáž tří kusů zarážedel na zhlaví směr Nýřany. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 4d | 06.11. | 09.11. | 6.-9.11. | 11: 4 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022
4 | 712 | V-015746/23 | Nýřany: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Demontáž části SK3 (km 122,990-123,125), montáž dvou kusů zarážedel. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 3d | 01.11. | 03.11. | 1.-3.11. | 11: 3 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022
5 | 712 | V-003234/24 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501. jen TV, sekce E9 dle příl. 2 SŘ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Výstavba lešení pro rekonstrukci fasády budovy. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 10.03. | 16.03. | 10.-16.3. | 3: 7 | Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | 3273214901
6 | 712 | V-007490/21 | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.Část nástupištní hrany o délce 40 m |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 | Pokračuje do roku 2026! PJ 50 km/h kolem pracovního místa (70 m) v SK č. 501 a SK č. 512 - vliv na VR 720! | Rekonstrukční práce na budově. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 297d | 10.03. | 31.12. | 10.3.-31.12. |  |  | 22 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | 3273214901
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 713 | V-005392/24 | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264,266. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Dotčené koleje nelze využívat pro nakládku/vykládku a úpravu nákladu, dle projednané PD nutno využít kolej na seř. nádraží (SK 357). | Zřízení nového integrovaného pracoviště a výstavba nové haly pro OTV OŘ Plzeň - snesení původních kolejí, výstavba nových kolejí, výstavba haly. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 304d | 01.01. | 31.10. | 1.1.-31.10. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |  |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | 5323520041
2 | 713 | V-007122/24 | Plzeň hlavní nádraží: 210.,212. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Napojení nového kolejiště areálu OTV - pokládka nové výhybky č. 265 (pův. výh. č. 264 bude demontována), směrová a výšková úprava koleje. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 21.07. | 27.07. | 21.-27.7. | 7: 7 | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | 5323520041
3 | 713 | V-007176/24 | Plzeň hlavní nádraží: 210.,212.,922a jen TV, TV: E40 dle příl. 2 SŘ |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Zajištění bezpečnosti - práce v blízkosti trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 11.08. | 17.08. | 11.-17.8. | 8: 7 | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | 5323520041
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-007068/23 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 19,500-23,500, zřízení BK, svařování, výměna DVK. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 19.05. | 06.06. | 19.5.-6.6. | 5: 13; 6: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 714 | V-009204/24 | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "30N" (Cebiv - Bezdružice) - nutná koordinace prací kvůli návozu materiálu a strojů. Úplná uzavírka přejezdu P424 se předpokládá po celou dobu výluky - vliv na ND. | Rekonstrukce přejezdu v km 7,017 (P424 - II/193) - výstavba nového PZS se závorami, výměna přejezdové konstrukce, úpravy odvodnění v místě přejezdu, práce na žel. svršku a spodku (650 m), zřízení přípojky NN, úprava propustku km 7,015 (kan. šachty). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 15d | 30.04. | 14.05. | 30.4.-14.5. | 4: 1; 5: 14 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P424 v km 7,017 na trati Pňovany - Bezdružice | 3273514800
3 | 714 | V-015870/23 | Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, Kokašice: celá bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic, ŠL, zřízení BK v km 13,380-21,100; odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 22.04. | 21.05. | 22.4.-21.5. | 4: 9; 5: 21 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Pňovany - Bezdružice - I. etapa | 654180445
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-002669/22 | Březnice - Písek: traťová bez TV, Mirovice: celá bez TV, Čimelice: celá bez TV, Vráž u Písku: celá bez TV, Čížová: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zvýšení traťové rychlosti v úseku Březnice - Písek: SVP, SVK, zřízení BK, směrové a výškové úpravy koleje, strojní podbíjení, úpravy přibližovacích úseků PZS a SW SZZ ESA. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 26d | 17.03. | 11.04. | 17.3.-11.4. | 3: 15; 4: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 715 | V-002488/24 | Čížová - Písek: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "26N" (Březnice - Písek), P486 využívá ND. | Rekonstrukce a posunutí přejezdu v km 15,221 (P486): doplnění závor, rekonstrukce kol. roštu, sanace žel. spodku a odvodnění přejezdu, nová přejezdová konstrukce včetně rozšíření o chodníkovou úpravu, montáž závěrných zídek, svařování, úprava GPK. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 12d | 28.03. | 08.04. | 28.3.-8.4. | 3: 4; 4: 8 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P486 v km 15,221 na trati Protivín - Zdice | 3273514800
3 | 715 | V-017507/22 | Putim - Protivín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava ocelového mostu v km 3,405: výměna mostnic, provedení PKO, oprava ložisek a spodní stavby, výměna kol. roštu, oprava GPK a svařování. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 28.05. | 06.06. | 28.5.-6.6. | 5: 4; 6: 6 | Oprava mostu v km 3,405 na trati Zdice - Protivín | 654220025
4 | 715 | V-008757/24 | Liteň - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, Hostomice pod Brdy: celá bez TV, Hostomice pod Brdy - Lochovice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Etapizace z důvodu umožnění obsluhy vlečky Neumětely. | Výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, čištění ŠL, čištění odvodnění, BK, oprava přejezdů | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 45d | 09.06. | 23.07. | 9.6.-23.7. | 6: 22; 7: 23 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 | 645200086
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-017510/22 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Bělčice - Blatná - most v km 16,026). | Oprava mostu v km 1,335: sanace klenby včetně zřízení nové izolace, úplná výměna kol. roštu, oprava GPK v oblasti mostu, svařování včetně UT BK. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 02.07. | 16.07. | 2.-16.7. | 7: 15 | Oprava mostu v km 1,335 na trati Březnice - Strakonice | 654220021
2 | 716 | V-017511/22 | Bělčice - Blatná: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Březnice - Bělčice - most v km 1,335). | Oprava ocelového mostu v km 16,026: výměna mostnic, provedení PKO, ojedinělé zesílení konstrukce, výměna kol. roštu, oprava GPK s doplněním kol. lože, svařování a úprava UT BK. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 02.07. | 16.07. | 2.-16.7. | 7: 15 | Oprava mostu v km 16,026 na trati Březnice - Strakonice | 654220022
3 | 716 | V-006141/20 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 24,250-25,155 formou SVP+SVK, částečná výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK, osazení pražcových kotev, oprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek a odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 19.07. | 02.08. | 19.7.-2.8. | 7: 13; 8: 2 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Blatná – Sedlice II. etapa | 654210087
4 | 716 | V-005830/23 | Blatná - Kasejovice: traťová bez TV, Kasejovice: záhl. směr Blatná. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 9,300-10,490: SVP+SVK, částečná výměna ŠL, svařování, zřízení BK, oprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, úprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 28.08. | 11.09. | 28.8.-11.9. | 8: 4; 9: 11 | Oprava trati v úseku Nepomuk – Blatná | 654220037
5 | 716 | V-004286/24 | Blatná - Kasejovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Blatná - Kasejovice). Uzavírka přejezdu 7 dní - nesmí být v souběhu s uzavírkou ŘSD výstavba OK Lnáře na silnici I/20. | Výstavba nového PZZ na přejezdu v km 6,698 (P1272) se závorami a výměnou přejezdové konstrukce. Rekonstrukce žel. svršku a spodku včetně odvodnění. Úprava SW na pracovišti JOP Blatná a úprava přilehlé místní komunikace. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 7d | 05.09. | 11.09. | 5.-11.9. | 9: 7 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1272 v km 6,698 na trati Nepomuk - Blatná Oprava trati v úseku Nepomuk – Blatná | 3273514800 654220037
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-007070/23 | Domažlice odb.v.401 - Poběžovice: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic, štěrkového lože, zřízení BK v km 6,300-8,000 a 18,700-20,000, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 26d | 08.09. | 03.10. | 8.9.-3.10. | 9: 23; 10: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 717 | V-005967/24 | Domažlice - Klenčí pod Čerchovem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zabezpečení PZZ v km 8,956 (P692): náhrada křížů novým PZS se závorami, rek. přej. konstrukce a žel. svršku a spodku v místě přejezdu. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 9d | 16.09. | 24.09. | 16.-24.9. | 9: 9 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P692 v km 8,956 na trati Domažlice - Planá | 3273514800
3 | 717 | V-015771/23 | Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 20,691: výměna nosné konstrukce a provedení sanace spodní stavby, rekonstrukce žel. svršku, úprava žel. spodku a GPK, úprava kabelových tras. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 40d | 08.09. | 17.10. | 8.9.-17.10. | 9: 23; 10: 17 | Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice – Planá u M.L. | 3273214993
4 | 717 | V-005965/24 | Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zabezpečení PZS v km 13,997 (P698) náhrada křížů novým PZS + zrušení přejezdu v km 13,723 (P697), rek. přej. konstrukce a žel. svršku a spodku v místě přejezdů. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 8d | 08.09. | 15.09. | 8.-15.9. | 9: 8 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P698 v km 13,997 a zrušení přejezdu P697 v km 13,273 na trati Domažlice - Planá | 3273514800
5 | 717 | V-005966/24 | Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zabezpečení PZZ v km 14,291 (P699): náhrada křížů novým PZS se závorami, rek. přej. konstrukce a žel. svršku a spodku v místě přejezdu. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 8d | 08.09. | 15.09. | 8.-15.9. | 9: 8 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P699 v km 14,291 na trati Domažlice - Planá | 3273514800
6 | 717 | V-007074/23 | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 27,400-28,300 a 30,000-32,000, svařování, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 20.10. | 31.10. | 20.-31.10. | 10: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
7 | 717 | V-015871/23 | Bělá nad Radbuzou - Bor: traťová bez TV, Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců, ŠL a kolejnic v km 38,500-39,220; v km 49,780-50,610; v km 50,950-52,300, zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 07.04. | 06.05. | 7.4.-6.5. | 4: 24; 5: 6 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bělá - Bor III. etapa | 654190167
8 | 717 | V-005968/24 | Bělá nad Radbuzou - Bor: traťová bez TV, Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava ocelové konstrukce mostu v km 37,197: protikorozní ochrana, výměna mostnic. | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 07.04. | 06.05. | 7.4.-6.5. | 4: 24; 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2024–2026 | 654210040
9 | 717 | V-015873/23 | Bor - Tachov: traťová bez TV, Staré Sedliště: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců, štěrkového lože a kolejnic v km 64,800-66,430; oprava přejezdu v km 65,275 (P762), zřízení BK, odstranění vegetace. Následné podbití po investiční akci (mosty Domažlice –Tachov). | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | IO | § | Ne | 30d | 07.04. | 06.05. | 7.4.-6.5. | 4: 24; 5: 6 | Rekonstrukce mostů v km 72,637 a 72,721 trati Domažlice - Planá Výměna pražců a kolejnic v úseku Bor - Tachov | 5323520065 654190073
10 | 717 | V-015875/23 | Staňkov bývalá Odb Vránov - Poběžovice: traťová bez TV, Horšovský Týn: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 3,000-4,800, oprava GPK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 12.05. | 30.05. | 12.-30.5. | 5: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-023117/20 | Plasy - Mladotice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna ocelových nosných konstrukcí mostů v km 35,826 a 37,480, úprava průjezdného průřezu v tunelu " Malý Plaský" v km 35,661-35,793. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 8 | I | § | Ne | 121d | 01.07. | 29.10. | 1.7.-29.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 29 | Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň - Žatec | 5323520061
2 | 719 | V-015874/23 | Plasy - Žihle: traťová bez TV, Plasy: celá bez TV, Mladotice: celá bez TV, Žihle: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců, ŠL a kolejnic v km 38,200-38,740; 36,000-36,450; 36,800-37,450; 40,030-40,430 a 147,300-147,600; oprava nástupišť a staničních kolejí v ŽST Plasy, Mladotice, Žihle, oprava PZZ km 147,218 (P1691), zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
1 | 720 | V-007491/21 | Plzeň-Jižní Předměstí: 512. jen TV, sekce E20 dle příl. 2 SŘ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Výstavba lešení pro rekonstrukci fasády budovy. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 10.03. | 16.03. | 10.-16.3. | 3: 7 | Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | 3273214901
2 | 720 | V-015307/23 | Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zvýšení stability svahu náspu v km 420,800-422,730. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 120d | 03.03. | 30.06. | 3.3.-30.6. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň – Cheb | 3273214901 | V době publikace akce probíhá řízení ÚOHS a rozhodnutí nenabylo právní moci.
3 | 720 | V-005437/24 | Cheb - Schirnding: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | Výřez dřevin. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | D | 5x8h | 03.03. | 07.03. | 3.-7.3. | 3: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
4 | 720 | V-004001/23 | Cheb - Schirnding: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | Údržba průjezdného průřezu (kácení stromů). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O |  | D | 5x7h | 15.12. | 19.12. | 15.-19.12. | 12: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
Záhlaví:
VR | Výlukové rameno
ROV | Rozkaz o výluce
OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
VNJŘ | Výlukový jízdní řád
ND | Náhradní doprava
ZČPT | Změna časové polohy trasy
ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
KD | Kapacita dráhy
Data:
X | U dvoustavových hodnot ano/ne znamená ano (prázdná buňka znamená ne)
T | Traťová kolej
S | Staniční kolej
L | Lokomotivy nezávislé trakce
N | Napěťově vyloučený úsek
P | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
V | Výlukový jízdní řád
RPV | Roční plán výluk
C | Cizí právní subjekt
H | Havarijní stav
I | Investice
IB | Investice bez stavebního povolení
O | Opravné práce
OS | Opravné práce se stavebním povolením
N | Noční výluka
D | Denní výluka
Ne | Nepřetržitá výluka
Stav vůči RPV
Z | Změna od RPV
N | Nad RPV