## Data
Datum a hodina tisku: 14.07.2025 09:04 hod.
Filtry:
Příloha č. 2 Návrh plánu omezení provozování dráhy na rok 2026
|  |  |  | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | dopad | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Žadatel | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Název stavby Název opravy | ISPROFOND PA
0 - Celá síť
1 | 0 | V-008999/25 | CDP Praha: ETCS L2 + GSM-R CZ - úseky budou upřesněny v ROV CDP Přerov: ETCS L2 + GSM-R CZ - úseky budou upřesněny v ROV |  | S | PJ | [11 empty] | 15 | 40 | 10 |  | 16 | 40 | předpokládaný čas 00:00-4:00 hod. v úsecích výhradního provozu ETCS L2 omezení rychlosti na 100 km/hod. | Údržba ETCS L2 a GSM-R v celé síti - profylaktická okna | CTD |  | 87 | O |  | D | 6x4h | 10.01. | 14.11. | 10.1., 14.3., 9.5., 11.7., 12.9., 14.11. | [12 empty] | FIKTIVNÍ PA | 791240005 | bar: 1; 3; 5; 7; 9; 11
2 | 0 | V-009005/25 | CDP Praha: ETCS L2 - úseky budou upřesněny v ROV CDP Přerov: ETCS L2 - úseky budou upřesněny v ROV |  | S | PJ | [11 empty] | 15 | 40 | 10 |  | 16 | 40 | předpokládaný čas 00:00-4:00 hod. v úsecích výhradního provozu ETCS L2 omezení rychlosti na 100 km/hod. | Údržba ETCS L2 - okna pro stavby s vlivem na ETCS | CTD |  | 87 | O |  | D | 12x4h | 03.01. | 05.12. | 3.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12. | [12 empty] | FIKTIVNÍ PA | 791240005 | bar: 1 to 12
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-003688/25 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Český Těšín st.hr.: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 50 | 0 |  | betonáže základů trakčních podpěr, úprava terénu | SEE Ostrava | OVA 1 | 1 | O |  | D | 5x10h | 06.07. | 10.07. | 6.-10.7. | 7: 5 | Oprava TV v úseku Český Těšín - st. hr. PL | 635190037
2 | 301 | V-003825/25 | Český Těšín (Czeski Cieszyn): 6.,6a,8.,8a,10. jen TV, ost. zař.: I.nástupiště. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 80 |  | Oprava zastřešení I.nástupiště- (montáž střešní krytiny a oplechování, opravy povrchů betonových konstrukcí, montáž středového žlabu a odvodnění, montáž kabelových lávek a jiných součástí, montáž sítí proti holubům) | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 29d | 17.08. | 14.09. | 17.8.-14.9. | 8: 15; 9: 14 | Obnova zastřešení nástupišť, přístřešků v žst. Suchdol nad Odrou, Studénka a Bohumín | 635220050
3 | 301 | V-003824/25 | Český Těšín (Czeski Cieszyn): 6.,6a,8.,8a,10. jen TV, ost. zař.: I.nástupiště. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 80 |  | Oprava zastřešení I.nástupiště- (snesení sítí proti holubům, demontáž střešní krytiny a oplechování, opravy povrchů betonových konstrukcí, demontáž středového žllabu a odvodnění, odstranění kabelových lávek a jiných součástí) | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 15.06. | 29.06. | 15.-29.6. | 6: 15 | Obnova zastřešení nástupišť, přístřešků v žst. Suchdol nad Odrou, Studénka a Bohumín | 635220050
4 | 301 | V-003696/25 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Český Těšín st.hr.: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | stavba trakčních podpěr, převěšení trakčního vedení, demontáže starých trakčních podpěr, úprava terénu | SEE Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 18.08. | 24.08. | 18.-24.8. | 8: 7 | Oprava TV v úseku Český Těšín - st. hr. PL | 635190037
5 | 301 | V-003647/25 | Louky nad Olší - hr. infr. Louky nad Olší: traťová bez TV, nemožná jízda TK Karviná Doly-Louky n.O. | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 50 | 0 |  | Havarijní stav- Odstranění důlních škod, oprava dilatací, oprava GPK ASP | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H |  | D | 7x10h | 20.03. | 07.10. | 20.-23.3., 5.-7.10. | 3: 4; 10: 3 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ OVA | 635200095
6 | 301 | V-003659/25 | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. + TV, Odb Karviná-Darkov: výh.: 1,3, Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 70 |  | Havarijní stav- Odstranění důlních škod, oprava dilatací, oprava GPK ASP v úseku 0/2 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H |  | D | 8x10h | 15.03. | 10.10. | 15.-19.3., 8.-10.10. | 3: 5; 10: 3 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ OVA | 635200095
7 | 301 | V-003641/25 | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | zachován provoz po 1. a 0.TK | Odstraněnín důlních škod, sanace poddolovaného úseku | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H | § | Ne | 264d | 01.01. | 21.09. | 1.1.-21.9. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 21
8 | 301 | V-003675/25 | Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1. + TV, Odb Karviná-Darkov: výh.: 2, Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 70 |  | Havarijní stav- Odstranění důlních škod, oprava dilatací, oprava GPK ASP v úseku1/1 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | H |  | D | 8x10h | 24.03. | 13.10. | 24.-28.3., 11.-13.10. | 3: 5; 10: 3 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ OVA | 635200095
9 | 301 | V-018979/24 | Havířov: 12 bez TV, včetně napojení vlečky METRANS | ZP | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | ZP | 100 | 90 |  | Havířov definitivní napojení vlečky METRANS (období Velikonoc) | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 7d | 02.04. | 08.04. | 2.-8.4. | 4: 7 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
10 | 301 | V-018974/24 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Havířov: 2.,4.,6.,6a,102 + TV, zhl. sudé kol.sk. směr Albrechtice u Českého Těšína. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘND | 100 | 60 |  | Havířov dokončovací práce - 3. podbití, broušení, regulace TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 5d | 25.04. | 29.04. | 25.-29.4. | 4: 5 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
11 | 301 | V-018975/24 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: lichá,101 + TV, zhl. liché kol.sk. směr Albrechtice u Českého Těšína. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘND | 100 | 60 |  | Havířov dokončovací práce - 3. podbití, broušení, regulace TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 5d | 30.04. | 04.05. | 30.4.-4.5. | 4: 1; 5: 4 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
12 | 301 | V-018978/24 | Havířov: 10,20,22 bez TV, 12,14,16,18 + TV, včetně napojení vlečky METRANS, zhlaví od L14 - L22 po námezník výh.47 |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30 |  | Havířov provizorní propojení vlečky METRANS a SK12 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 3d | 31.01. | 02.02. | 31.1.-2.2. | 1: 1; 2: 2 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
13 | 301 | V-004766/25 | Havířov: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 50 | 0 |  | Havířov - montáž spojek TV, podbití, svaření a úprava vjezdových výhybek, montáž bran, vkládání a odstranění izolací TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 17x10h | 24.01. | 10.05. | 24.-25.1., 7.2., 21.-22.2., 14.3., 22.3., 4.-5.4., 11.-12.4., 1.-3.5., 8.-10.5. | 1: 2; 2: 3; 3: 2; 4: 4; 5: 6 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
14 | 301 | V-019743/21 | Havířov: 8,10 bez TV, 2,4,6,6a + TV, zhl. SK 6,8,10 směr Ostrava-Bartovice. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 |  | Havířov rek. koleje - vložení výh. č. 41, práce na TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 9d | 15.03. | 23.03. | 15.-23.3. | 3: 9 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
15 | 301 | V-019744/21 | Havířov: 18,20,22 bez TV, zhlaví od S18 - S22 po nám. výh 7, 18. jen TV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 80 |  | Havířov rek. kolejí | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 20d | 02.02. | 21.02. | 2.-21.2. | 2: 20 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
16 | 301 | V-019729/21 | Havířov: 4,6,6a,8,10,12 jen TV, zhl. SK 6, 8, 10 směr Ostrava-Bartovice. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 40 |  | Havířov rekon. zhlaví, stavba kabelovodu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 20d | 23.02. | 14.03. | 23.2.-14.3. | 2: 6; 3: 14 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
17 | 301 | V-018977/24 | Havířov: 4,6,6a jen TV, 2 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 80 |  | Havířov rekonstrukce | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 10d | 23.03. | 01.04. | 23.3.-1.4. | 3: 9; 4: 1 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
18 | 301 | V-019745/21 | Havířov: 22a bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 |  | Havířov snesení provizorní koleje, stavba def. propojení | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 22d | 31.01. | 21.02. | 31.1.-21.2. | 1: 1; 2: 21 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
19 | 301 | V-004926/24 | Havířov: zhl. SK 14-22 směr Ostrava-Bartovice, jeho část. |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | nákl.doprava směr Ova-Bartovice úvratí přes albrechtické zhlaví | Havířov rekon. zhlaví | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 61d | 22.02. | 23.04. | 22.2.-23.4. | 2: 7; 3: 31; 4: 23 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
20 | 301 | V-004924/24 | Havířov: 12 bez TV, kolej kusá směr Bartovice, délka 650 m od Albrechtic |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 95 | pokračuje z r. 2025 | Havířov rek. zhlaví | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 33d | 01.01. | 02.02. | 1.1.-2.2. | 1: 31; 2: 2 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
21 | 301 | V-004925/24 | Havířov: 10 bez TV, kolej kusá směr Bartovice, délka 650 m od Albrechtic |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 95 | pokračuje z r. 2025 | Havířov rek. zhlaví | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 73d | 01.01. | 14.03. | 1.1.-14.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 14 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
22 | 301 | V-015875/24 | Ostrava-Třebovice: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 265,098 (P7725). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 90 | předpoklad úplné uzavírky silniční komunikace | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 01.07. | 08.07. | 1.-8.7. | 7: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P7725 v km 265,098 v ŽST Ostrava Třebovice | 635200086
23 | 301 | V-015876/24 | Děhylov: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 268,579 (P7728). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 90 | předpoklad úplné uzavírky silniční komunikace | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 09.07. | 16.07. | 9.-16.7. | 7: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P7728 v km 268,579 v ŽST Děhylov | 635200087
24 | 301 | V-015877/24 | Děhylov - Háj ve Slezsku: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 270,899 (P7731). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 90 | předpoklad úplné uzavírky silniční komunikace | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 17.07. | 24.07. | 17.-24.7. | 7: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P7731 v km 270,899 v úsekuT Děhylov - Háj ve Slezsku | 635200088
25 | 301 | V-015880/24 | Háj ve Slezsku - Štítina: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 281,837 (P7742). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 90 | předpoklad úplné uzavírky silniční komunikace | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 09.11. | 16.11. | 9.-16.11. | 11: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P7742 v km 281,837 v úseku Háj ve Slezsku - Štítina | 635200091
26 | 301 | V-003853/25 | Ostrava-Třebovice - Děhylov: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 268,011 (P7727). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 40 | předpoklad úplné uzavírky silniční komunikace | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 24.07. | 31.07. | 24.-31.7. | 7: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2026 | 635240024
27 | 301 | V-015878/24 | Děhylov - Háj ve Slezsku: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 274,351 (P7732). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 80 | předpoklad úplné uzavírky silniční komunikace | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 01.11. | 08.11. | 1.-8.11. | 11: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P7732 v km 274,351 v úsekuT Děhylov - Háj ve Slezsku | 635200089
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
1 | 302 | V-004317/25 | Paskov: 1.,1a,3.,6. bez TV, zhl. od náv. Se4 po náv.S1. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 20 | nelze křižování Os vlaků | oprava SK1 (výměna pražců dřevěných za betonové, nové kolejové lože), SK 1a (snesení, nové KL a výměna kolejnic); výměna pražců výh. č. 7 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 14.09. | 04.10. | 14.9.-4.10. | 9: 17; 10: 4 | Oprava staničních kolejí v žst. Paskov | 635190080
2 | 302 | V-004315/25 | Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Pržno: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | v ŽST Pržno - oprava SK 1,3, (strojní čištění); výměna pražců výh.1, 2, 3; oprava nástupišť (rekonstrukce); oprava přejezdu P7385 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 11.08. | 31.08. | 11.-31.8. | 8: 21 | Oprava kolejí v žst. Pržno | 635210012
3 | 302 | V-005161/24 | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, Veřovice: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Frenštát pod Radhoštěm. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | navýšení o 5dnů (původ. 1.-15.5.) | oprava TK, výměna kolejnic a pražců | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 05.10. | 24.10. | 5.-24.10. | 10: 20 | Oprava trati v úseku Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice | 635210068
4 | 302 | V-016229/24 | Veřovice - Hostašovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výstavba PZS na přejezdu v km 76,731 (P7341) | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 05.10. | 14.10. | 5.-14.10. | 10: 10 | Výstavba PZS na přejezdu P7341 v km 76,731 na trati Ostrava - Valašské Meziříčí | 3273514800
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-014586/23 | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | v souběhu se ZP na VR 308, z důvodu obsluhy staveb na rameni 308,304 posun termínu z 1.7.-28.9. | Rekonstrukce mostů v km 13,644, km 15,361, km 16,673, km 18,196 a opravné práce. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 90d | 30.07. | 27.10. | 30.7.-27.10. | 7: 2; 8: 31; 9: 30; 10: 27 | Rekonstrukce mostu v km 13,644 na trati Bylnice – Horní Lideč Rekonstrukce mostu v km 15,361 na trati Bylnice – Horní Lideč Rekonstrukce mostu v km 16,673 na trati Bylnice – Horní Lideč Rekonstrukce mostu v km 18,196 na trati Bylnice – Horní Lideč Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273214993 3273214993 3273214993 3273214993 635240020
2 | 304 | V-003042/24 | Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | opravné práce ST | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 30.07. | 03.08. | 30.7.-3.8. | 7: 2; 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
3 | 304 | V-000924/25 | Bystřice pod Hostýnem - Holešov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 26,813 (P7263), Rekonstrukce PZS v km 25,441 (P7261) , údržba | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 28d | 08.08. | 04.09. | 8.8.-4.9. | 8: 24; 9: 4 | Rekonstrukce PZS v km 25,441 (P7261) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí Výstavba PZS na přejezdu P7263 v km 26,813 trati Kojetín – Valašské Meziříčí Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273514800 3273514800 635240020
4 | 304 | V-000925/25 | Holešov - Hulín: traťová bez TV, Třebětice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 17,992 (P7252), zrušení přejezdu v km 19,119 (P7253) a opravné práce. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 10d | 05.09. | 14.09. | 5.-14.9. | 9: 10 | Výstavba PZS v km 17,992 (P7252) a zrušení přejezdu v km 19,119 (P7253) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273514800 635240020
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-003860/25 | Bohumín - Dětmarovice: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 280,264 (P6511). |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 90 | traťová TK, 100 m, 10 km/h. | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 01.10. | 08.10. | 1.-8.10. | 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2026 | 635240024
2 | 305 | V-003861/25 | Bohumín st.hr. - Bohumín: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 267,608 (P6533). |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 80 | traťová TK, 100 m, 10 km/h. | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 09.10. | 16.10. | 9.-16.10. | 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2026 | 635240024
3 | 305 | V-003913/25 | Bohumín: 4.,6a,6b bez TV, 4.,6b jen TV, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.48 po náv.L4, od nám. výh.48 po nám. výh.43. Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová jen TV, |  | T+S | PJ |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 50 | 20 | SK 1,2 SK, 100 m, 50 km/h. | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (1.fáze) tryskání stávající konstrukce, základní nátěr, montáž lávek pro pěší, montáž provizorních protidotykových zábran | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 15x10h | 13.01. | 27.01. | 13.-27.1. | 1: 15
4 | 305 | V-003932/25 | Bohumín, obvod osobní, odstavné nádraží, OPJ, THÚ, DKV: 1.,3.,2. bez TV, celá jen TV, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.52 po náv.L2, od nám. výh.50 po náv.L1, L3. |  | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 40 | 20 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (1.fáze) tryskání stávající konstrukce, základní nátěr, montáž lávek pro pěší, montáž provizorních protidotykových zábran | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 12x8h | 30.01. | 11.02. | 30.1.-6.2., 8.-11.2. | 1: 2; 2: 10
5 | 305 | V-003953/25 | Bohumín, obvod osobní: 9.,9a,9b bez TV, 7.,9.,9a,9b jen TV, Bohumín, obvod levé přednádraží: 415.,417. bez TV, 413.,415.,417. jen TV, výh.: 402, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.404 po náv.L9a. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 50 | 60 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (1.fáze) tryskání stávající konstrukce, základní nátěr, montáž lávek pro pěší, montáž provizorních protidotykových zábran | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 15x10h | 12.02. | 26.02. | 12.-26.2. | 2: 15
6 | 305 | V-003968/25 | Bohumín: 4.,6a,6b bez TV, 4.,6b jen TV, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.48 po náv.L4, od nám. výh.48 po nám. výh.43. Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 50 | 20 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (2.fáze) podbednění stávající konstrukce, ochrana proti pádu, rozřezání betonu v příčném směru | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 10x10h | 27.02. | 08.03. | 27.2.-8.3. | 2: 2; 3: 8
7 | 305 | V-003988/25 | Bohumín, obvod osobní: 9.,9a,9b bez TV, 7.,9.,9a,9b jen TV, Bohumín, obvod levé přednádraží: 415.,417. bez TV, 413.,415.,417. jen TV, výh.: 402, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.404 po náv.L9a. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 50 | 60 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (2.fáze) podbednění stávající konstrukce, ochrana proti pádu, rozřezání betonu v příčném směru | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 10x10h | 21.03. | 30.03. | 21.-30.3. | 3: 10
8 | 305 | V-003998/25 | Bohumín: 4.,6a,6b bez TV, 4.,6b jen TV, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.48 po náv.L4, od nám. výh.48 po nám. výh.43. Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 50 | 20 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (3.fáze) bednění, armování a betonáž mostovky | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 2x10h | 16.04. | 17.04. | 16.-17.4. | 4: 2
9 | 305 | V-004000/25 | Bohumín, obvod osobní, odstavné nádraží, OPJ, THÚ, DKV: 1.,3.,2. bez TV, celá jen TV, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.52 po náv.L2, od nám. výh.50 po náv.L1, L3. |  | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 40 | 20 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (3.fáze) bednění, armování a betonáž mostovky | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 2x8h | 18.04. | 19.04. | 18.-19.4. | 4: 2
10 | 305 | V-004002/25 | Bohumín, obvod osobní: 9.,9a,9b bez TV, 7.,9.,9a,9b jen TV, Bohumín, obvod levé přednádraží: 415.,417. bez TV, 413.,415.,417. jen TV, výh.: 402, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.404 po náv.L9a. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 50 | 60 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (3.fáze) bednění, armování a betonáž mostovky | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 2x10h | 20.04. | 21.04. | 20.-21.4. | 4: 2
11 | 305 | V-004004/25 | Bohumín: 4.,6a,6b bez TV, 4.,6b jen TV, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.48 po náv.L4, od nám. výh.48 po nám. výh.43. Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 50 | 20 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (5.fáze) demontáž 1. poloviny podbednění + betonáž římsy vpravo | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 4x10h | 22.05. | 25.05. | 22.-25.5. | 5: 4
12 | 305 | V-004008/25 | Bohumín, obvod osobní, odstavné nádraží, OPJ, THÚ, DKV: 1.,3.,2. bez TV, celá jen TV, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.52 po náv.L2, od nám. výh.50 po náv.L1, L3. |  | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 40 | 20 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (5.fáze) demontáž 1. poloviny podbednění + betonáž římsy vpravo | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 4x8h | 26.05. | 29.05. | 26.-29.5. | 5: 4
13 | 305 | V-004012/25 | Bohumín, obvod osobní: 9.,9a,9b bez TV, 7.,9.,9a,9b jen TV, Bohumín, obvod levé přednádraží: 415.,417. bez TV, 413.,415.,417. jen TV, výh.: 402, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.404 po náv.L9a. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 50 | 60 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (5.fáze) demontáž 1. poloviny podbednění + betonáž římsy vpravo | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 4x10h | 30.05. | 02.06. | 30.5.-2.6. | 5: 2; 6: 2
14 | 305 | V-004016/25 | Bohumín: 4.,6a,6b bez TV, 4.,6b jen TV, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.48 po náv.L4, od nám. výh.48 po nám. výh.43. Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 50 | 20 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (6.fáze) bednění, armováníí a betonáž mostovky - 2. polovina | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 2x10h | 18.06. | 19.06. | 18.-19.6. | 6: 2
15 | 305 | V-004019/25 | Bohumín, obvod osobní: 9.,9a,9b bez TV, 7.,9.,9a,9b jen TV, Bohumín, obvod levé přednádraží: 415.,417. bez TV, 413.,415.,417. jen TV, výh.: 402, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.404 po náv.L9a. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 50 | 60 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (6.fáze) bednění, armováníí a betonáž mostovky - 2. polovina | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 2x10h | 22.06. | 23.06. | 22.-23.6. | 6: 2
16 | 305 | V-004021/25 | Bohumín, obvod osobní, odstavné nádraží, OPJ, THÚ, DKV: 1.,3.,2. bez TV, celá jen TV, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.52 po náv.L2, od nám. výh.50 po náv.L1, L3. |  | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 40 | 20 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (6.fáze) bednění, armováníí a betonáž mostovky - 2. polovina | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 2x8h | 20.06. | 21.06. | 20.-21.6. | 6: 2
17 | 305 | V-004023/25 | Bohumín, obvod osobní: 4.,6a,6b bez TV, 4.,6a,6b jen TV, zhl. ze směru Ostrava od nám.výh.48 po náv.L4, od nám. výh.48 po nám. výh.43. Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 50 | 20 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (8.fáze) bednění, armování, betonáž římsy vlevo | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 4x10h | 15.07. | 18.07. | 15.-18.7. | 7: 4
18 | 305 | V-004031/25 | Bohumín, obvod osobní, odstavné nádraží, OPJ, THÚ, DKV: 1.,3.,2. bez TV, celá jen TV, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.52 po náv.L2, od nám. výh.50 po náv.L1, L3. |  | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 40 | 20 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (8.fáze) bednění, armování, betonáž římsy vlevo | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 4x8h | 19.07. | 22.07. | 19.-22.7. | 7: 4
19 | 305 | V-004027/25 | Bohumín, obvod osobní: 9.,9a,9b bez TV, 7.,9.,9a,9b jen TV, Bohumín, obvod levé přednádraží: 415.,417. bez TV, 413.,415.,417. jen TV, výh.: 402, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.404 po náv.L9a. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 50 | 60 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (8.fáze) bednění, armování, betonáž římsy vlevo | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 4x10h | 23.07. | 26.07. | 23.-26.7. | 7: 4
20 | 305 | V-004037/25 | Bohumín, obvod osobní: 4.,6a,6b bez TV, 4.,6a,6b jen TV, zhl. ze směru Ostrava od nám.výh.48 po náv.L4, od nám. výh.48 po nám. výh.43. Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 50 | 20 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (9.fáze) odstranění bednění, úprava povrchů, nátěry 2x | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 12x10h | 27.07. | 21.08. | 27.-28.7., 2.-6.8., 17.-21.8. | 7: 2; 8: 10
21 | 305 | V-004049/25 | Bohumín, obvod osobní, odstavné nádraží, OPJ, THÚ, DKV: 1.,3.,2. bez TV, celá jen TV, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.52 po náv.L2, od nám. výh.50 po náv.L1, L3. |  | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 40 | 20 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (9.fáze) odstranění bednění, úprava povrchů, nátěry 2x | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 12x8h | 29.07. | 26.08. | 29.-30.7., 7.-11.8., 22.-26.8. | 7: 2; 8: 10
22 | 305 | V-004061/25 | Bohumín, obvod osobní: 9.,9a,9b bez TV, 7.,9.,9a,9b jen TV, Bohumín, obvod levé přednádraží: 415.,417. bez TV, 413.,415.,417. jen TV, výh.: 402, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.404 po náv.L9a. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 50 | 60 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (9.fáze) odstranění bednění, úprava povrchů, nátěry 2x | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 12x10h | 31.07. | 31.08. | 31.7.-1.8., 12.-16.8., 27.-31.8. | 7: 1; 8: 11
23 | 305 | V-003978/25 | Bohumín, obvod osobní, odstavné nádraží, OPJ, THÚ, DKV: 1.,3.,2. bez TV, celá jen TV, zhl. ze směru Ostrava od nám. výh.52 po náv.L2, od nám. výh.50 po náv.L1, L3. |  | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | LNTND | 40 | 20 |  | (CPS) Silnice III/4711 rekonstrukce sil. mostu (ev. č. 4711-1) - (2.fáze) podbednění stávající konstrukce, ochrana proti pádu, rozřezání betonu v příčném směru | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | C |  | D | 10x8h | 10.03. | 20.03. | 10.-13.3., 15.-20.3. | 3: 10
24 | 305 | V-004322/25 | Bohumín-Vrbice, obvod Bohumín-Vrbice: 616a,624.,626.,628. bez TV, 622.,624.,626.,628.,634. jen TV, výh.: 621,627, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 60 |  | oprava staniční koleje č.626, č.628, částečně 616a (strojní čištění) | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 14d | 07.05. | 20.05. | 7.-20.5. | 5: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
25 | 305 | V-005827/25 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 1,2 bez TV, celá jen TV, zhl. severní SK4-26. |  | S |  |  | LNT |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | LNTND | 20 | 20 |  | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 - Hlučínská SP 0, pažení | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 2x6h | 14.02. | 16.02. | 14.-16.2. | 2: 2 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286
26 | 305 | V-016892/24 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 2b,4,4a,6,8,10,12 jen TV, 4v + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 20 | 21.-22.2. vložení provizor. výh. č. U1XC na vlečce č. 6064 | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 - Hlučínská SP 0, vložení provizor. výh. č. U1XA, U1XB do SK4v | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 3d | 18.02. | 20.02. | 18.-20.2. | 2: 3 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286
27 | 305 | V-016891/24 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 2 jen TV, 2a + TV, zhl. severní, část od náv. Se38 po nám. výh. č. 32. |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 20 | jednokolejně OH os. n. - Bohumín-Vrbice; směr Ostrava-Hrušov pouze z LKS OH os. n. | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935_Hlučínská SP 0, vložení provizor. výh. č. 28XA pro obsluhu vlečky č. 6064 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 2d | 16.02. | 17.02. | 16.-17.2. | 2: 2 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286
28 | 305 | V-016893/24 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 2 + TV, kolejově část od náv. Sc2 po nám. výh. č. 32, napěťově mezi provizor. děliči X1 (u nám. výh. č. 32) a X2 Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 4v jen TV, po ÚD 4A a provizor. dělič X3 (u nám. výh. č. 42) Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 12 jen TV, část po ÚD 6 Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: zhl. severní, část od hrotu výh. č. 42, 43 po nám. výh. č. 35 a konec výh. č. 40. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 20 | směr Ostrava-Hrušov pouze z/na LKS OH os. n.; obsluha vlečky 6064 Odra z LKS přes provizor. výh. 28XA, U1XA | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 146d | 01.03. | 24.07. | 1.3.-24.7. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 24 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286
29 | 305 | V-006539/25 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 4,4a,6,6a,8,10,10a,10b,12 jen TV, 2,2b,4v + TV, zhl. severní, část od nám. výh. č. 35 a konce výh. č. 40 po nám. výh. č. 42, 43; vlečka 6064 Odra. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 40 | 30 | směr Ova-Hrušov lze pouze z/na LKS OH os. n. | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 - Hlučínská SP0, práce na provizorním základu TV P18 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 8 | 14.02. | 14.02. | 14.2. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286 | bar: 2
30 | 305 | V-006541/25 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: zhl. severní, část od hrotu výh. č. 43 po hrot výh. č. U1XC vlečky 6064 Odra. vlečka 6064 Odra |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40 | směr Ova-Hrušov nelze z/na SK 12-26 OH os.n. | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 - Hlučínská SP2, odstranění provizor. výh. U1XC | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 2d | 25.07. | 26.07. | 25.-26.7. | 7: 2 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286
31 | 305 | V-006543/25 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 4v bez TV, zhl. severní, část od hrotu výh. č. 42 po nám. výh. č. 35. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 40 | směr Ova-Hrušov nelze z/na SK 2b,4-26 OH os.n. | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 - Hlučínská SP2, odstranění provizor. výh. U1XA, U1XB | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 4d | 27.07. | 30.07. | 27.-30.7. | 7: 4 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286
32 | 305 | V-006542/25 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 2,4v,12 jen TV, část SK2 mezi provizor. děliči X1 (u nám. výh. č. 32) a X2; 4v po ÚD 4A a provizor. dělič X3; část SK12 po ÚD 6 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 30 |  | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 - Hlučínská SP2 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 8d | 25.07. | 01.08. | 25.7.-1.8. | 7: 7; 8: 1 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286
33 | 305 | V-006544/25 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 2 bez TV, část od náv. Sc2 po nám. výh. č. 32 Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: zhl. severní, část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 30. Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 2a + TV, napěťově část od provizor. děliče X1 (u nám. výh. č. 32) po ÚO 412 |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 30 | jednokolejně OH os. n. - Bohumín-Vrbice; směr Bohumín-Vrbice jen z/na LKS OH os. n. | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 - Hlučínská SP2, odstranění provizor. výh. 28XA | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 2d | 31.07. | 01.08. | 31.7.-1.8. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286 | bar: 7 to 8
34 | 305 | V-016896/24 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 9 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 | od 30.7. obsluha vlečky 6066 Pošta pouze přes SK7b | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 - Hlučínská SP 2 - propojení SK9 a vlečky č. 6066 (Pošta) | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 5d | 25.07. | 29.07. | 25.-29.7. | 7: 5 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286
35 | 305 | V-016897/24 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 7c,9a bez TV, výh.: 44, zhl. severní, kolejově část od nám. výh. č. 38 po nám. výh. č 39, napěťově po provizor. dělič X5 (u nám. výh. č. 39). Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: zhl. severní vč. části SK1, kolejově část od IS mezi výh. č. 29 a 33 po náv. Sc1, napěťově mezi provizor. děliči X3 (mezi výh. č. 29 a 33) a X4. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | provoz ze/ve směru Ostrava-Hrušov jen na/z SKS OH os. nádr. (2 NH). | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP3 - 2. část prací na mostním objektu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 138d | 02.08. | 17.12. | 2.8.-17.12. | 8: 30; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 17 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286
36 | 305 | V-006545/25 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 21 bez TV, zhl. severní, část od hrotu výh. č. 44 po nám. výh. č. 56. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 |  | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 - Hlučínská SP3, práce na výh. č. 45, 51, 56 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 6d | 30.09. | 05.10. | 30.9.-5.10. | 9: 1; 10: 5 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286
37 | 305 | V-006546/25 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 21 bez TV, zhl. severní, část od hrotu výh. č. 44 po nám. výh. č. 56. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 |  | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 - Hlučínská SP3, práce na výh. č. 45, 51, 56 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 6d | 19.10. | 24.10. | 19.-24.10. | 10: 6 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286
38 | 305 | V-016898/24 | Ostrava hlavní nádraží, osobní nádraží: 9 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 |  | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 - Hlučínská odstranění provizor. propojení SK9 a vlečky č. 6066 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 3d | 18.12. | 20.12. | 18.-20.12. | 12: 3 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901, 5003520286
39 | 305 | V-003979/23 | Studénka: 3a,5a jen TV, 1,3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 40 | souběh s výstavbou podjezdu | Oprava zastřešení I.nástupiště | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 32d | 26.06. | 27.07. | 26.6.-27.7. | 6: 5; 7: 27 | Obnova zastřešení nástupišť, přístřešků v žst. Suchdol nad Odrou, Studénka a Bohumín | 635220050
40 | 305 | V-003980/23 | Studénka: 2,4 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 40 | souběh s výstavbou podjezdu | Oprava zastřešení II.nástupiště | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 32d | 03.08. | 03.09. | 3.8.-3.9. | 8: 29; 9: 3 | Obnova zastřešení nástupišť, přístřešků v žst. Suchdol nad Odrou, Studénka a Bohumín | 635220050
41 | 305 | V-003655/23 | Jistebník - Studénka: zab. zař.: TZZ TK 1 a 2. Studénka: zab. zař.: SZZ část. CDP Přerov: zab. zař.: výměna SW. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 30 | bude etapizováno | Studénka výstavba podjezdu přeložky kabelů pro def. ZZ | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 5d | 28.07. | 01.08. | 28.7.-1.8. | 7: 4; 8: 1 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
42 | 305 | V-003640/23 | Jistebník - Studénka: zab. zař.: TZZ TK 1 a 2. Studénka: zab. zař.: SZZ část. CDP Přerov: zab. zař.: výměna SW. Studénka - Bílovec: traťová bez TV, přesun vj. návěstidla | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | bude etapizováno, ZP směr Bílovec | Studénka výstavba podjezdu přeložky kabelů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 9d | 01.03. | 09.03. | 1.-9.3. | 3: 9 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
43 | 305 | V-003641/23 | Studénka: celá jen TV, obvod osobního nádraží Studénka: záhl. a zhl. 1.a 2.TK směr Jistebník. | ZP | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPLNTND | 15 | 0 | cca 0:40 - 4:40h, bez možnosti průjezdu | Studénka - výstavba podjezdu, pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 6x4h | 22.02. | 28.02. | 22.-28.2. | 2: 6 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
44 | 305 | V-003656/23 | Studénka: 1.,3.,3a,5a,7.,9.,9a bez TV, lichá jen TV, zhl. jistebnické, část po námezník výh.č. 1. |  | S | PJ |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 10 | zhl. jistebnické SK, 100 m, 50 km/h. dvojkolejný provoz směr Jistebník, v žst.Studénka po sudé SK | Studénka výstavba podjezdu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 140d | 10.03. | 27.07. | 10.3.-27.7. | 3: 22; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 27 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
45 | 305 | V-006497/25 | Jistebník - Studénka: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 40 | 20 |  | Studénka - výstavba podjezdu, montáž TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 8 | 02.12. | 02.12. | 2.12. | [12 empty] | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018 | bar: 12
46 | 305 | V-003657/23 | Studénka: 2.,4.,6.,8.,10. bez TV, sudá jen TV, zhl. jistebnické, část po námezník výh.č. 3. |  | S | PJ |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 20 | zhl. jistebnické SK, 100 m, 50 km/h. dvojkolejný provoz směr Jistebník, v žst.Studénka po liché SK | Studénka výstavba podjezdu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 125d | 02.08. | 04.12. | 2.8.-4.12. | 8: 30; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 4 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
47 | 305 | V-005110/24 | Studénka: 111.,109. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 |  | Oprava staničních kolejí č. 111,109, oprava BK a GPK. | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | OS | § | Ne | 14d | 01.09. | 14.09. | 1.-14.9. | 9: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
48 | 305 | V-006508/25 | Studénka: sudá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 5 | 60 | LNT | 15 | 20 |  | Studénka - výstavba podjezdu, 10.-11.3. instal. obcház. v., 18.-19.3. úpravy TV, 30.4.-2.5. umísťování nosníků jeřábem | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 4x4h | 10.03. | 02.05. | 10.-11.3., 18.-19.3., 30.4.-2.5. | 3: 2; 4: 1; 5: 1 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
49 | 305 | V-006512/25 | Studénka: 2 jen TV, 4,6,8,10 + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 10 | 60 | LNT | 15 | 20 |  | Studénka - výstavba podjezdu, 11.-16.3. instal. obcház. v., 21.-22.7. demontáž obcház. v. | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 6x4h | 11.03. | 22.07. | 11.-16.3., 21.-22.7. | 3: 5; 7: 1 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
50 | 305 | V-006519/25 | Studénka: lichá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 10 | 60 | LNT | 15 | 10 |  | Studénka - výstavba podjezdu, 7.-17.8. ochranné opatření při injekt., 5.-7.9. umísťování nosníků jeřábem, 4.-5.12. dmt obcház. v. | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 13x4h | 07.08. | 05.12. | 7.-17.8., 5.-7.9., 4.-5.12. | 8: 10; 9: 2; 12: 1 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
51 | 305 | V-006518/25 | Studénka: sudá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 5 | 60 | LNT | 20 | 10 |  | Studénka - výstavba podjezdu, montáž TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 6 | 19.07. | 20.07. | 19.-20.7. | [12 empty] | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018 | bar: 7
52 | 305 | V-006498/25 | Studénka: 2 bez TV, část od nám. výh. č. 4 po náv. S2 Studénka: sudá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 5 | 60 | LNT | 15 | 20 |  | Studénka - výstavba podjezdu, ochranné opatření při injektáži | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 10x4h | 24.03. | 03.04. | 24.3.-3.4. | 3: 8; 4: 2 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
53 | 305 | V-006496/25 | Studénka - Jistebník: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 40 | 20 |  | Studénka - výstavba podjezdu, regulace TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 8 | 20.07. | 20.07. | 20.7. | [12 empty] | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018 | bar: 7
54 | 305 | V-007872/25 | Studénka: zab. zař.: vypnutí přejezdu v km 245,044 (P6501). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 90 |  | Studénka- výstravba podjezdu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 270d | 10.03. | 04.12. | 10.3.-4.12. |  |  | 22 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 4 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
55 | 305 | V-016578/24 | Studénka: lichá + TV, zhl. jistebnické. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | Studénka instalace obcház. vedení P1-14 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 6 | 02.08. | 03.08. | 2.-3.8. | [12 empty] | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018 | bar: 8
56 | 305 | V-006532/25 | Studénka: zab. zař.: obvod V3-4. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 |  | 20 | 10 | jízdy na PN, zjišťování volnosti koleje | Studénka - výstavba podjezdu, úprava obvodu V3-4 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 4 | 17.11. | 17.11. | 17.11. | [12 empty] | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018 | bar: 11
57 | 305 | V-016579/24 | Studénka: lichá + TV, zhl. jistebnické. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 15 | 0 | v čase cca 0:40 - 4:40h. | Studénka srpen: instalace obcház. vedení 15-23, prosinec: demontáž obcház. vedení 1-23-P1 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 4x4h | 03.08. | 04.12. | 3.-5.8., 2.-4.12. | 8: 2; 12: 2 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
58 | 305 | V-018468/23 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Odb Jezernice - Lipník n. B. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | BC Drahotuše - Lipník práce s mostním provizoriem | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | N | 2x6h | 07.02. | 09.02. | 7.-9.2. | 2: 2 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
59 | 305 | V-018423/23 | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2,1 + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2,1 + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 | uvžovaný čas ZP 0:20 - 4:20h | BC Drahotuše - Lipník pažení v ose os, úprava bran a montáž TV vč. spojek Odb Jezernice, demontáž TV Odb Jezernice B | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 12x4h | 14.01. | 25.01. | 14.-25.1. | 1: 12 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
60 | 305 | V-018467/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Lipník n. B. - Odb Jezernice |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | VNJŘND | 100 | 20 |  | BC Drahotuše - Lipník montáž mostního provizoria | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 12d | 02.02. | 13.02. | 2.-13.2. | 2: 12 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
61 | 305 | V-018471/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Lipník n. B. - Odb Jezernice |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | VNJŘND | 100 | 20 | 2 TK, 2223 m, 50 km/h. | BC Drahotuše - Lipník práce v 1.TK vč. mostních objektů, odstranění most. provizoria a Odb Jezernice B | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 147d | 10.07. | 03.12. | 10.7.-3.12. | 7: 22; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 3 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
62 | 305 | V-018470/23 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Odb Jezernice - Lipník n. B. |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | VNJŘND | 100 | 20 | 1 TK, 2223 m, 50 km/h. | BC Drahotuše - Lipník práce v 2. TK vč. mostních objektů, odstranění výh. provizor. Odb Jezernice B | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 146d | 14.02. | 09.07. | 14.2.-9.7. | 2: 15; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 9 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
63 | 305 | V-018473/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Odb Jezernice - Drahotuše |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 10 | souběhem generuje jednokolejně Lipník n. B. - Drahotuše | BC Drahotuše - Lipník odstranění Odb Jezernice A, výměna 2 úseků TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 26d | 27.08. | 21.09. | 27.8.-21.9. | 8: 5; 9: 21 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
64 | 305 | V-018472/23 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Drahotuše - Odb Jezernice |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 10 | souběhem generuje jednokolejně Lipník n. B. - Drahotuše | BC Drahotuše - Lipník odstranění Odb Jezernice A, výměna 2 úseků TV. | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 26d | 27.03. | 21.04. | 27.3.-21.4. | 3: 5; 4: 21 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
65 | 305 | V-005231/24 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Lipník n. B. - Odb Jezernice | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | uvažovaný čas 0:20 - 4:20. | BC Drahotuše - Lipník montáž TV vč. spojek, montáž bran TV, pažení, úpravy Odb Jezernice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 19x4h | 25.02. | 24.06. | 25.2.-4.3., 15.-19.5., 19.-24.6. | 2: 4; 3: 4; 5: 5; 6: 6 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
66 | 305 | V-018980/24 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1. + TV, v úseku Odb Jezernice - Lipník n. B. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 | v čase cca 0:20 - 4:20h | BC Drahotuše - Lipník montáž TV vč. spojek, montáž bran TV, pažení, úpravy Odb Jezernice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 8x4h | 30.06. | 07.07. | 30.6.-7.7. | 6: 1; 7: 7 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
67 | 305 | V-005250/24 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Odb Jezernice - Lipník n. B. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 | v čase cca 0:20 - 4:20h | BC Drahotuše - Lipník montáž TV vč. spojek, montáž bran TV, pažení, úpravy Odb Jezernice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 11x4h | 05.08. | 08.11. | 5.-6.8., 19.-21.10., 3.-8.11. | 8: 2; 10: 3; 11: 6 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
68 | 305 | V-015942/23 | Přerov přednádraží: 218 bez TV, 20,212-222 jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | LNT | 100 | 90 |  | opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
69 | 305 | V-004917/24 | Přerov: 105,107,109 jen TV, Přerov přednádraží: 103 jen TV, 101 + TV, její část od náv. Sc 101 po nám. výh. č. 117 Přerov přednádraží: zhl. 1. TK směr Říkovice, jeho část od nám. výh. č. 117 po nám. výh. č. 122. Přerov přednádraží: 91. spojovací kolej + TV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 100 |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) práce na Lověšickém podjezdu, pokládka nové výh. č. 151 do SK 101 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 105d | 17.07. | 29.10. | 17.7.-29.10. | 7: 15; 8: 31; 9: 30; 10: 29 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
1 | 306 | V-003581/25 | Studénka - Bílovec: traťová bez TV, Bílovec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | v souběhu se stavbou podjezdu Studénka (sudá) | rekonstrukce mostu v km 6,527 | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | IG | § | Ne | 113d | 03.08. | 23.11. | 3.8.-23.11. | 8: 29; 9: 30; 10: 31; 11: 23 | Rekonstrukce mostu v km 6,527 trati Studénka - Bílovec | 3273214993
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
1 | 307 | V-005875/25 | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | pokračování v roce 2027 | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | H | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-012108/24 | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 | pokračuje z r.2023 do r.2026, po ukončení následuje V-001807/22 se ZP | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | H | § | Ne | 47d | 01.01. | 16.02. | 1.1.-16.2. | 1: 31; 2: 16
2 | 308 | V-001807/22 | Horní Lideč st.hr. - Vsetín-Bečva: 1.,2. + TV, Horní Lideč: celá + TV, kromě vybraných dvou SK s nástup. hranou od/do Val. Klobouků Valašská Polanka: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | výluka ŽST Horní Lideč bude etapizována pro zachování provozu od Valašských Klobouků, přesun z roku 2025 | Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč, Konverze na 25kV st. hr. SR (Střelná) - Vsetín (mimo), cyklická obnova trati Vsetín-Horní Lideč, cyklická obnova trati Horní Lideč-Horní Lideč st.hranice | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 300d | 16.02. | 12.12. | 16.2.-12.12. |  | 13 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12 | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč | 5003520141 3273214901, 5003520286 5003520265 5003520265
3 | 308 | V-012763/25 | Valašské Meziříčí: 2a bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 70 |  | demontáž koleje a její zrušení | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 42d | 01.11. | 12.12. | 1.11.-12.12. | 11: 30; 12: 12 | Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí | 3273214901, 5003520286
4 | 308 | V-012764/25 | Valašské Meziříčí: 8.,8b bez TV, výh.: 39, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 |  | Zřízení provizorního nástupiště u koleje č. 8, 8b | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 7d | 16.11. | 22.11. | 16.-22.11. | 11: 7 | Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí | 3273214901, 5003520286
5 | 308 | V-012762/25 | Valašské Meziříčí: zab. zař.: SZZ. Jablůnka - Valašské Meziříčí: zab. zař.: TZZ v 1.,2.TK. Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: TZZ v 1.,2.TK. Hostašovice - Valašské Meziříčí: zab. zař.: TZZ. Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 30 | Jízdy na PN, zjišťování volnosti, zamykání výhybek, etapizace | Přeložení páteřní kabelové trasy. | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 4d | 09.11. | 12.11. | 9.-12.11. | 11: 4 | Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí | 3273214901, 5003520286
6 | 308 | V-003468/25 | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 40 |  | Stavba trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 08.04. | 10.04. | 8.-10.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230067
7 | 308 | V-003470/25 | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 40 |  | Stavba trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 7d | 21.04. | 27.04. | 21.-27.4. | 4: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230067
8 | 308 | V-003471/25 | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 40 |  | Stavba trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 11.04. | 20.04. | 11.-20.4. | 4: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230067
9 | 308 | V-003472/25 | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 40 |  | Stavba trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 28.04. | 30.04. | 28.-30.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230067
10 | 308 | V-003474/25 | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 | souběh s TK 2 | Stavba trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | N | 9x4h | 11.04. | 20.04. | 11.-20.4. | 4: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230067
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 309 | V-015110/24 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | VNJŘ pro odklonové R | CPS Výstavba inundačního žel. mostu - povodí Moravy | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | Ne | 112d | 15.04. | 04.08. | 15.4.-4.8. | 4: 16; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 4
2 | 309 | V-008220/25 | Výh Dluhonice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 15 | 0 | CPS D1, stavba Říkovice - Přerov, most Dluhonice, čas cca 0:00 - 4:00h | rušení neutrálního pole, definitivní regulace TV rychlých spojek výhybek 1/2; 3/4 a 8/14 | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | N | 3x4h | 01.03. | 04.03. | 1.-4.3. | 3: 3
3 | 309 | V-008215/25 | Výh Dluhonice: 1.,1a bez TV, 1.,1a,3.,2.,2a jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Přerov. Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 35 | 10 | D1, Říkovice - Přerov | rušení neutrálního pole, kolej č. 1, 1a - výměna troleje, nosného lana, laníčkování | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | N | 3x8h | 22.02. | 25.02. | 22.-25.2. | 2: 3
4 | 309 | V-008218/25 | Výh Dluhonice: 3. jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Přerov. Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 40 | 20 | D1, Říkovice - Přerov | rušení neutrálního pole, kolej č. 2, 2a - definitivní regulace | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | D | 2x9h | 26.02. | 27.02. | 26.-27.2. | 2: 2
5 | 309 | V-008224/25 | Výh Dluhonice: 2.,2a + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Přerov. Výh Dluhonice - Přerov: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 35 | 20 | D1, Říkovice - Přerov | rušení neutrálního pole, kolej č. 2, 2a - definitivní regulace | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | D | 2x8h | 20.02. | 21.02. | 20.-21.2. | 2: 2
6 | 309 | V-008212/25 | Výh Dluhonice: 2.,2a bez TV, 1.,3.,2.,2a,4.,6. jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Přerov. Výh Dluhonice - Přerov: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 35 | 10 | D1, Říkovice - Přerov | rušení neutrálního pole, kolej č. 2, 2a - výměna troleje, nosného lana, laníčkování | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | N | 3x8h | 16.02. | 19.02. | 16.-19.2. | 2: 3
7 | 309 | V-008210/25 | Výh Dluhonice: 4. jen TV, 6.,6a + TV, záhl. a zhl. TK 1S směr Prosenice. Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 40 | 35 | D1, Říkovice - Přerov | rušení neutrálního pole, kolej č. 6 - definitivní regulace | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | D | 2x9h | 10.02. | 11.02. | 10.-11.2. | 2: 2
8 | 309 | V-008207/25 | Výh Dluhonice: 6.,6a bez TV, 2.,4.,6.,8.,10.,10a jen TV, záhl. a zhl. TK 1S směr Prosenice. Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 35 | 30 | D1, Říkovice - Přerov | rušení neutrálního pole, kolej č. 6 - výměna troleje, nosného lana, laníčkování | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | N | 3x8h | 06.02. | 09.02. | 6.-9.2. | 2: 3
9 | 309 | V-008204/25 | Výh Dluhonice: 10.,10a jen TV, 8.,8a + TV, záhl. a zhl. TK 2S směr Prosenice. Výh Dluhonice - Prosenice: 2S + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 40 | 30 | D1, Říkovice - Přerov | rušení neutrálního pole, kolej č. 8 - definitivní regulace | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | D | 2x9h | 05.02. | 06.02. | 5.-6.2. | 2: 2
10 | 309 | V-008202/25 | Výh Dluhonice: 8.,8a bez TV, 4.,6.,8.,10.,10a jen TV, záhl. a zhl. TK 2S směr Prosenice. Výh Dluhonice - Prosenice: 2S + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 35 | 25 | D1, Říkovice - Přerov | rušení neutrálního pole, kolej č. 8 - výměna troleje, nosného lana, laníčkování | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | N | 3x8h | 01.02. | 04.02. | 1.-4.2. | 2: 3
11 | 309 | V-004092/24 | Hoštejn: zab. zař.: staniční. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | jízda na PN, bez vyp. ETCS | Oprava venkovních prvků SZZ, výměna stykových transformátorů a lan | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 08.06. | 17.06. | 8.-17.6. | 6: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Štěpánov – Hoštejn na trati Přerov – Česká Třebová | 635230026
12 | 309 | V-004090/24 | Lukavice na Moravě: zab. zař.: staniční. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 | jízda na PN, bez vyp. ETCS | Oprava venkovních prvků SZZ, výměna stykových transformátorů a lan | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 14.09. | 23.09. | 14.-23.9. | 9: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Štěpánov – Hoštejn na trati Přerov – Česká Třebová | 635230026
13 | 309 | V-022875/24 | Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 20 |  | Kontrola provozuschopnosti požárních suchovodů HZS SŽ Přerov v tunelech a údržba TV. | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 7 | 04.05. | 04.05. | 4.5. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2026 | 635240028 | bar: 5
14 | 309 | V-022876/24 | Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 15 |  | Kontrola provozuschopnosti požárních suchovodů HZS SŽ Přerov v tunelech a údržba TV. | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 7 | 05.05. | 05.05. | 5.5. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2026 | 635240028 | bar: 5
15 | 309 | V-003496/25 | Rudoltice v Čechách - Krasíkov: 1 + TV, Rudoltice v Čechách: 1.,3. + TV, Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Krasíkov. operativně vyloučena spojka výhybek č. 1-2 a 3-5 - 2x 20 minut |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 60 | 15 | 2.TK TK, 300 m, 80 km/h. | cyklická výměna jazyků výhybek číslo 1, 5, 6, svařování, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 2 | O | § | D | 15 | 22.06. | 22.06. | 22.6. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026 | bar: 6
16 | 309 | V-003498/25 | Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách: 1. + TV, Rudoltice v Čechách: 1.,3. + TV, Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách. operativně vyloučeny spojky výhybek č. 17-18 a 19-20 - 2x20minut |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 60 | 15 | 2.TK TK, 300 m, 80 km/h. | cyklická výměna jazyků výhybek číslo 15, 18, 19,, svařování, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 2 | O |  | D | 15 | 24.06. | 24.06. | 24.6. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026 | bar: 6
17 | 309 | V-003497/25 | Krasíkov - Rudoltice v Čechách: 2. + TV, Rudoltice v Čechách: 2.,4. + TV, Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Krasíkov. operativně vyloučena spojka výhybek č. 1-2 a 3-5 |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 60 | 15 | 1.TK TK, 300 m, 80 km/h. | cyklická výměna jazyků výhybek číslo 2, 3, 4 svařování, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 2 | O |  | D | 15 | 23.06. | 23.06. | 23.6. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026 | bar: 6
18 | 309 | V-007188/25 | Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: zab. zař.: TZZ 96. (200S) koleje. Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ 95.,95a,95b,95c (100S) koleje. Česká Třebová návěstidlo NS - Sc100 - vj. kol. č.100: zab. zař.: TZZ 100. koleje. Česká Třebová odjezdová skupina: zab. a sděl. zař. SZZ - zhlaví směr Třebovice v Č. a Odb Zádulka. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 60 | etapizace | Uzel Č. Třebová aktivace JOP St. 019, přepojení spojek Obvodu Potok na St. 019, aktivace MPZZ v rozsahu St. 019 - zhlaví směr Třebovice a Zádulka odjez. skupiny | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 17d | 19.01. | 04.02. | 19.1.-4.2. | 1: 13; 2: 4 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
19 | 309 | V-012116/25 | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: TZZ 2.,1.TK. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. Česká Třebová: zab. a sděl. zař. SZZ os. nádraží - zhlaví směr Třebovice v Č. a Odb Zádulka. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 100 | 60 |  | Uzel Č. Třebová aktivace MPZZ v rozsahu St. 019 - zhlaví směr Třebovice a Zádulka os. n. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 19d | 05.02. | 23.02. | 5.-23.2. | 2: 19 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
20 | 309 | V-006243/24 | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4 + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 25 |  | Uzel Č. Třebová modernizace TK a zapojení na zhlaví vj. sk. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 224d | 14.04. | 23.11. | 14.4.-23.11. |  |  |  | 17 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
21 | 309 | V-006244/24 | Třebovice v Čechách - Odb Les: 3 + TV, (200S) Odb Les: výh.: 8, Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: 96 + TV, (200S) Odb Les - Odb Zádulka: 3 + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: kolej T101 |  | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20 | v závěru zprovoznění napojení vjezd. sk. na Odb. Les | Uzel Č. Třebová výstavba obvodu Les | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 31d | 14.03. | 13.04. | 14.3.-13.4. | 3: 18; 4: 13 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
22 | 309 | V-007206/25 | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | VNJŘ | 40 | 25 |  | Uzel Č. Třebová bednění a betonáž říms | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 6x10h | 10.08. | 15.08. | 10.-15.8. | 8: 6 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
23 | 309 | V-007189/25 | Třebovice v Čechách: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Česká Třebová, záhl. a zhl. 4.TK směr Česká Třebová vjezdová sk. . Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 50 | 15 |  | Uzel Č. Třebová duben: trhání výh. 24, záporové pažení, říjen: pokládka výh. 24 | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 4x12h | 19.04. | 31.10. | 19.4., 27.-28.10., 31.10. | 4: 1; 10: 3 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
24 | 309 | V-007200/25 | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 40 | 20 |  | Uzel Č. Třebová bednění a betonáž říms | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 6x10h | 03.08. | 08.08. | 3.-8.8. | 8: 6 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
25 | 309 | V-007193/25 | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 45 | 15 |  | Uzel Č. Třebová vrtání zápor. pažení | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 7x11h | 25.05. | 31.05. | 25.-31.5. | 5: 7 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
26 | 309 | V-006245/24 | Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: 96 + TV, (200S) |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 15 | pokr. v 2027; výluka po výh. obvodu Potok ze směru Odb Les | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 27d | 05.12. | 31.12. | 5.-31.12. | 12: 27 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-005081/24 | Krnov: 101.,20c,20.,22.,24. bez TV, výh.: 35,36,41,45, |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 60 |  | 100 | 80 |  | oprava výhybky s výměnou kolejového lože | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 12d | 07.07. | 18.07. | 7.-18.7. | 7: 12 | Oprava výhybek v žst. Krnov | 635210049
2 | 310 | V-003871/25 | Krnov - Skrochovice: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 91,489 (P7752). |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 70 | traťová TK, 100 m, 10 km/h. | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 01.09. | 08.09. | 1.-8.9. | 9: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P7725 v km 265,098 v ŽST Ostrava Třebovice | 635200086
3 | 310 | V-003874/25 | Krnov - Skrochovice: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 90,883 (P7751). |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 70 | traťová TK, 100 m, 10 km/h. | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 09.09. | 16.09. | 9.-16.9. | 9: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P7725 v km 265,098 v ŽST Ostrava Třebovice | 635200086
4 | 310 | V-003876/25 | Krnov - Skrochovice: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 89,461 (P7749). |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 70 | traťová TK, 100 m, 10 km/h. | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 17.09. | 24.09. | 17.-24.9. | 9: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P7725 v km 265,098 v ŽST Ostrava Třebovice | 635200086
5 | 310 | V-003882/25 | Krnov - Skrochovice: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 93,128 (P7755). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 70 |  | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 01.10. | 08.10. | 1.-8.10. | 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2026 | 635240024
6 | 310 | V-003883/25 | Krnov - Skrochovice: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 92,247 (P7754). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 70 |  | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 09.10. | 16.10. | 9.-16.10. | 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2026 | 635240024
7 | 310 | V-005089/24 | Krnov: výh.: 1, záhl. a zhl. ze směru Skrochovice od náv.L po nám. výh.1. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ovlivnění TK Krnov-Skrochovice | oprava výhybky s výměnou kolejového lože | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 4d | 03.08. | 06.08. | 3.-6.8. | 8: 4 | Oprava výhybek v žst. Krnov | 635210049
8 | 310 | V-005080/24 | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | CPS- I/45 Bruntál-východní obchvat (výstavba silničního mostu v km 61,887) OŘ OVA- údržbové práce | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | C/O | § | Ne | 58d | 04.05. | 30.06. | 4.5.-30.6. | 5: 28; 6: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
9 | 310 | V-005661/24 | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | navýšení o 10dní a souběh CPS Bruntál-Valšov | Oprava mostu v km 57,705 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 58d | 04.05. | 30.06. | 4.5.-30.6. | 5: 28; 6: 30 | Oprava mostu v km 57,705 na trati Valšov – Bruntál | 635240017
10 | 310 | V-005093/24 | Dětřichov nad Bystřicí: 1.,2. bez TV, výh.: 7,8,9, záhl. a zhl. ze směru Moravský Beroun. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ovlivnění TK Moravský Beroun-Dětřichov nad Bystřicí | oprava staniční koleje s pročištěním kolejového lože a výměnou kolejového roštu, oprava výhybek | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 16d | 01.06. | 16.06. | 1.-16.6. | 6: 16 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Dětřichov nad Bystřicí | 635190044
11 | 310 | V-015881/24 | Valšov: zab. zař.: vypnutí SSZ + TZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 80 |  | Přemístění a částečná obnova staničního zabezpečovacího zařízení do nové technologické místnosti v nové budově včetně úpravy technologie pro připojení dálkového ovládání. | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30 | Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Valšov | 5003520265
12 | 310 | V-015500/20 | Valšov - Moravský Beroun: traťová bez TV, Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | přesun z roku 2024 propustky, navýšení (původně 4.5.-29.5.) v souběhu s rekonstrukce mostu v km 45,226 | oprava propustků v km 37,707; 40,763 a 48,044, v souběhu s rekonstrukce mostu v km 45,226 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | OS | § | Ne | 103d | 20.04. | 31.07. | 20.4.-31.7. | 4: 11; 5: 31; 6: 30; 7: 31 | Rekonstrukce mostu v km 45,226 trati Olomouc – Opava východ Oprava propustků na trati Olomouc - Krnov | 3273214993 635210029
13 | 310 | V-015518/24 | Hrubá Voda: celá bez TV, Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, její část od od vjezd. náv. v ŽST Hrubá Voda po km 17,500 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | v termínu 20.11.-30.11.umožnění obsluhy vlečky Zappa beton, štěrk od Olomouce (výh. na vlečku v km 17,401) | vým. kol.roštu, čištění KL, oprava mostů v km 17,580, 18,449, 18,852 a 18,902 a oprava propustků v km 17,537 a 18,181, Hrubá Voda-obnova nást. a výh., přejezdů v km 17,496,18,153,19,748, nást. Hr. Voda zastávka, osvětlení, ohřevy výh.., sděl,zab.zař | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 26d | 05.11. | 30.11. | 5.-30.11. | 11: 26 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí – Hrubá Voda | 5003520265
14 | 310 | V-015507/24 | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, její část od od km 17,500 po km 16,700 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | není umožněna obsluhy vlečky Zappa beton, štěrk | vým. kol. roštu, čištění KL, oprava mostu v km 17,300 a přejezdu v km 17,496. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 15d | 05.11. | 19.11. | 5.-19.11. | 11: 15 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí – Hrubá Voda | 5003520265
15 | 310 | V-002976/24 | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, její část od od km 16,700 v TK po vjezd. náv. v ŽST Hlubočky Hlubočky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | umožnění obsluhy vlečky Zappa beton, štěrk od Krnova.(výh. na vlečku v km 17,401) | vým. kol. roštu, oprava mosttů v km 16,378, 16,440, 16,647 a oprava propustků v km 15,774 a 16,118 , v ŽST Hlubočky oprava SK a výh., přejezdu v km 15,932, sděl. a zab.zař., osvětlení, ohřevy výh. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 46d | 21.09. | 05.11. | 21.9.-5.11. | 9: 10; 10: 31; 11: 5 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí – Hrubá Voda | 5003520265
16 | 310 | V-014054/24 | Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, zab. zař.: traťové a přejezdové v km 12,418 (P7531). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZS a přejezdu v km 12,418 (P7531) a Oprava mostů v km 12,836, 12,897, 14,617 a 12 propustků, vým. kol. roštu. | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 46d | 21.09. | 05.11. | 21.9.-5.11. | 9: 10; 10: 31; 11: 5 | Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7531 v km 12,418 trati Olomouc – Opava Prostá rekonstrukce trati v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí – Hrubá Voda | 3273514800 5003520265
17 | 310 | V-014590/23 | Hlubočky-Mariánské Údolí: celá bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rek. PZS km 7,893 (P7527), udžba TK, svařování, výměna kolejnic. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 10d | 21.09. | 30.09. | 21.-30.9. | 9: 10 | Rekonstrukce PZS (P7527) v km 7,893 trati Olomouc – Opava Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273514800 635240020
18 | 310 | V-004036/25 | Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: staniční. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 70 | jizda na PN | Oprava kabelizace a náhrada kolejových obvodů počítači náprav | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 22d | 29.10. | 19.11. | 29.10.-19.11. | 10: 3; 11: 19 | Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Hlubočky - Mariánské údolí | 633190080
19 | 310 | V-015886/24 | Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 | V období mimo sezónní osobní dopravu. | Výstavba PZS v km 8,563 (P7687), úprava svršku a spodku | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 12d | 01.10. | 12.10. | 1.-12.10. | 10: 12 | Výstavba PZS přejezdu P7687 v km 8,563 trati Bruntál – Malá Morávka | 3273514800
20 | 310 | V-015888/24 | Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 | V období mimo sezónní osobní dopravu. | Výstavba PZS v km 14,683 (P7695), úprava svršku a spodku | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 11d | 13.10. | 23.10. | 13.-23.10. | 10: 11 | Výstavba PZS přejezdu P7695 v km 14,683 trati Bruntál – Malá Morávka | 3273514800
21 | 310 | V-015884/24 | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, Břidličná: celá bez TV, Rýmařov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava propustku v km 3,245; 6,130; 7,867; 9,678; 9,937 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | OS | § | Ne | 33d | 01.10. | 02.11. | 1.10.-2.11. | 10: 31; 11: 2 | Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2. etapa Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 3. etapa Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ OVA 2026 | 635200058 635210063 635240027
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
1 | 311 | V-003881/25 | Krnov - Město Albrechtice: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 3,912 (P7780). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 |  | 100 | 60 |  | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 11.11. | 18.11. | 11.-18.11. | 11: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2026 | 635240024
2 | 311 | V-003880/25 | Krnov - Město Albrechtice: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 1,707 (P7774). |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 60 | traťová TK, 100 m, 10 km/h. | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 02.11. | 09.11. | 2.-9.11. | 11: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ OVA 2026 | 635240024
3 | 311 | V-003183/25 | Mikulovice st.hr. - Jeseník: traťová bez TV, Mikulovice: celá bez TV, Písečná: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce, aktivace PZS (P4321) v km 45,062 a PZS (P4320) v km 44,670 TÚ Hanušovice – Mikulovice | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 8d | 26.03. | 02.04. | 26.3.-2.4. | 3: 6; 4: 2 | Výstavba PZS (P4321) v km 45,062 TÚ Hanušovice – Mikulovice Výstavba PZS (P4320) v km 44,670 TÚ Hanušovice – Mikulovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273514800 3273514800 635230057
4 | 311 | V-003184/25 | Jeseník - Lipová Lázně: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 40 | 0 | souběh | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | SMT Ostrava | OVA 2 | 2 | O |  | D | 10 | 02.04. | 02.04. | 2.4. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057 | bar: 4
5 | 311 | V-003187/25 | Lipová Lázně - Hanušovice: traťová bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, Ostružná: celá bez TV, Branná: celá bez TV, Jindřichov na Moravě: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 11d | 03.04. | 13.04. | 3.-13.4. | 4: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
6 | 311 | V-003185/25 | Hanušovice - Bludov: traťová bez TV, Bohdíkov: celá bez TV, Ruda nad Moravou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 22.03. | 25.03. | 22.-25.3. | 3: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
7 | 311 | V-003903/25 | Postřelmov: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Oprava osvětlení na trati Zábřeh n.M.-Šumperk | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 3x6h | 05.08. | 13.08. | 5.-6.8., 13.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2026 | 635240028
8 | 311 | V-003906/25 | Postřelmov: 2. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 35 | 40 |  | Oprava osvětlení na trati Zábřeh n.M.-Šumperk | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 2x8h | 07.08. | 08.08. | 7.-8.8. | 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2026 | 635240028
9 | 311 | V-003908/25 | Postřelmov: 1. + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 35 | 0 |  | Oprava osvětlení na trati Zábřeh n.M.-Šumperk | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 8 | 12.08. | 12.08. | 12.8. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2026 | 635240028 | bar: 8
10 | 311 | V-003181/25 | Zábřeh na Moravě - Šumperk: traťová + TV, Postřelmov: celá + TV, Bludov: celá jen TV, obsazení SK po dohodě | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku, opravné práce ST, údržba TV. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 19.03. | 21.03. | 19.-21.3. | 3: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230057 635230067
11 | 311 | V-003909/25 | Bludov: 3.,3a,5.,5c,5a jen TV, Bludov: 5.,5c bez TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 35 | 40 |  | Oprava osvětlení na trati Zábřeh n.M.-Šumperk | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 4x8h | 14.08. | 22.08. | 14.-15.8., 21.-22.8. | 8: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2026 | 635240028
12 | 311 | V-003928/25 | Bludov: 5a bez TV, 2 x 45-60min v čase osmi hod výluky, ZP směr Ruda nad Mor. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 35 | 0 |  | Oprava osvětlení na trati Zábřeh n.M.-Šumperk | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 4x8h | 14.08. | 22.08. | 14.-15.8., 21.-22.8. | 8: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2026 | 635240028
13 | 311 | V-003947/25 | Postřelmov - Bludov: traťová + TV, Bludov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Oprava osvětlení na trati Zábřeh n.M.-Šumperk | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 6 | 19.08. | 19.08. | 19.8. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2026 | 635240028 | bar: 8
14 | 311 | V-003948/25 | Bludov: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Oprava osvětlení na trati Zábřeh n.M.-Šumperk | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 3x6h | 20.08. | 27.08. | 20.8., 26.-27.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2026 | 635240028
15 | 311 | V-003951/25 | Bludov: celá + TV, Bludov - Šumperk: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Oprava osvětlení na trati Zábřeh n.M.-Šumperk | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 2x6h | 28.08. | 29.08. | 28.-29.8. | 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2026 | 635240028
16 | 311 | V-003180/25 | Šumperk - Uničov: traťová + TV, Nový Malín dřevosklad: celá + TV, Libina: celá + TV, Výh Troubelice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce ST, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 11.04. | 13.04. | 11.-13.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230057 635230067
17 | 311 | V-003179/25 | Uničov - Šternberk: traťová + TV, Újezd u Uničova: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce ST, údržba TV. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 2d | 07.04. | 08.04. | 7.-8.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230057 635230067
18 | 311 | V-003178/25 | Šternberk - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, Bohuňovice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce ST, údržba TV. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 2d | 09.04. | 10.04. | 9.-10.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230057 635230067
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
1 | 312 | V-000926/25 | Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výstavba PZS a rekonstrukce přejezdu v km 8,954 (P4195) a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 10d | 07.09. | 16.09. | 7.-16.9. | 9: 10 | Výstavba PZS (P4195) v km 8,954 trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273514800 635240020
2 | 312 | V-003189/25 | Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, Vápenná: celá bez TV, Žulová: celá bez TV, Velká Kraš: celá bez TV, Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 23.04. | 30.04. | 23.-30.4. | 4: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
1 | 313 | V-000927/25 | Prostějov místní nádraží - Kostelec na Hané: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 5,450 (P6548) a údržba. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 5d | 27.08. | 31.08. | 27.-31.8. | 8: 5 | Výstavba PZS (P6548) v km 5,450 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273514800 635240020
2 | 313 | V-003195/25 | Ptení - Konice: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, Konice - Dzbel: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Opravné práce ST, výměna žel.svršku v km 25,872-27,300 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 20d | 05.08. | 24.08. | 5.-24.8. | 8: 20 | Výstavba PZS (P6577) v km 23,642 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 Oprava trati v úseku Ptení – Dzbel – 3. etapa | 3273514800 635240020 635240064
3 | 313 | V-014053/24 | Senice na Hané - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | bude umožněna obsluha teplárny | Doplnění IZ+kabelizace Olomouc hl.n. - Olomouc-Řepčín, rekonstrukce zastávky Olomouc město a rekonstrukce PZS P7620 v km 8,674 - Horka nad Moravou a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 20d | 05.08. | 24.08. | 5.-24.8. | 8: 20 | Rekonstrukce zastávky Olomouc město Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl.n. – Olomouc-Řepčín Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7620 v km 8,674 na trati Olomouc – Drahanovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273214993 3273214993 3273514800 635240020
4 | 313 | V-003190/25 | Senice na Hané - Litovel předměstí: traťová bez TV, Litovel předměstí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 03.06. | 05.06. | 3.-5.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
5 | 313 | V-003192/25 | Litovel předměstí - Červenka: traťová bez TV, zab. zař.: traťové. Litovel: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | SMT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 03.06. | 05.06. | 3.-5.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
6 | 313 | V-003191/25 | Litovel předměstí - Mladeč: traťová bez TV, Mladeč: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 03.06. | 05.06. | 3.-5.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
1 | 314 | V-007693/25 | Velké Opatovice - Boskovice: traťová bez TV, Šebetov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | rekonstrukce přejezdu v km 12,688 | SS východ | BNO 4 | 2 | I | § | Ne | 15d | 18.07. | 01.08. | 18.7.-1.8. | 7: 14; 8: 1 | Výstavba PZZ přejezdu P6953 v km 12,688 trati Chornice – Skalice nad Svitavou | 3273514800
2 | 314 | V-016061/23 | Boskovice: celá bez TV, Boskovice - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | čištění kolejového lože v km 28,0 - 29,1, oprava přejezdů v km 28,956 ( P6977) a v km 27,471 (P6975) | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 26d | 18.07. | 12.08. | 18.7.-12.8. | 7: 14; 8: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 314 | V-003319/24 | Moravská Třebová - Chornice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna pražců, kolejnic, GPK, svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 6d | 25.06. | 30.06. | 25.-30.6. | 6: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-003287/25 | Přerov přednádraží - Kojetín: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Chropyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 3x7h | 19.03. | 21.03. | 19.-21.3. | 3: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230057 635230067
2 | 315 | V-004919/24 | Chropyně - Kojetín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) odstranění bednění nadjezdu | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 08.08. | 09.08. | 8.-9.8. | 8: 2 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
3 | 315 | V-004920/24 | Chropyně - Kojetín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) dokončení nadjezdu v km 73,903 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 19.09. | 20.09. | 19.-20.9. | 9: 2 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
4 | 315 | V-004921/24 | Chropyně - Kojetín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) dokončení nadjezdu v km 73,903 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 26.09. | 27.09. | 26.-27.9. | 9: 2 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003520040
5 | 315 | V-003290/25 | Kojetín - Nezamyslice: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 4x7h | 22.03. | 25.03. | 22.-25.3. | 3: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ OVA 2025 | 635230057 635230067
6 | 315 | V-012765/25 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 30 | 0 |  | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O |  | D | 8x8h | 19.01. | 26.01. | 19.-26.1. | 1: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
7 | 315 | V-016062/23 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 7d | 01.05. | 07.05. | 1.-7.5. | 5: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
8 | 315 | V-016308/23 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 18d | 18.10. | 04.11. | 18.10.-4.11. | 10: 14; 11: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
9 | 315 | V-003611/24 | Holubice - Blažovice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | celková oprava koleje, výměna pražců, oprava GPK | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 18d | 18.10. | 04.11. | 18.10.-4.11. | 10: 14; 11: 4 | Oprava trati v úseku Blažovice – Holubice | 639190142
10 | 315 | V-016309/23 | Holubice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 18.04. | 19.04. | 18.-19.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
11 | 315 | V-005355/25 | Sokolnice-Telnice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 10.10. | 11.10. | 10.-11.10. | 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
12 | 315 | V-016074/24 | Křenovice horní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně: kolej. obvody. Křenovice horní nádraží: zab. zař.: PZZ P7186. |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 10 |  | 100 | 75 | souběh s výlukou V-016491/24 | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO za PočN, výměna kabelizace | SS východ | BNO 4 | 2 | I | § | Ne | 14d | 08.10. | 21.10. | 8.-21.10. | 10: 14 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
13 | 315 | V-016073/24 | Holubice: zab. zař.: SZZ částečně: kolej. obvody na křenovickém a blažovickém zhlaví. Holubice: zab. zař.: PZZ P7187. Holubice - Blažovice: zab. zař.: TZZ. |  | T+S | [12 empty] | 15 | 15 | 30 |  | 100 | 40 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN a v mezistaničním oddílu, Op | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO za PočN | SS východ | BNO 4 | 2 | I | § | Ne | 5d | 03.10. | 07.10. | 3.-7.10. | 10: 5 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
14 | 315 | V-016491/24 | Sokolnice-Telnice - Holubice: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | celková oprava koleje, výměna pražců, kolejnic,čištění kol. lože, oprava GPK, oprava zastávek a přejezdů,přestavba a sanace mostů v km 16,830,v km 19,657,v km 21,945,v km 21,973 a v km 22,011,celková oprava SK 3,rušení IS v rámci stavby TNS Černovice | ST Brno | BNO 4 | 2 | C/O | § | Ne | 70d | 13.08. | 21.10. | 13.8.-21.10. | 8: 19; 9: 30; 10: 21 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
15 | 315 | V-016329/24 | Křenovice horní nádraží - Holubice: traťová + TV, Holubice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 31.10. | 01.11. | 31.10.-1.11. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 10 to 11
16 | 315 | V-004485/25 | Brno-Chrlice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 30 | 0 |  | Výstavba TNS Brno-Černovice montáž nových ÚO N322 a N232 | SS východ | BNO 4 | 2 | I | § | N | 8 | 27.06. | 28.06. | 27.-28.6. | [12 empty] | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | bar: 6
17 | 315 | V-004486/25 | Brno-Chrlice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 10 | 0 | souběh se ZP VR318 | Výstavba TNS Brno-Černovice montáž nových ÚO N322 a N232 | SS východ | BNO 4 | 2 | I | § | N | 4 | 28.06. | 29.06. | 28.-29.6. | [12 empty] | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | bar: 6
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-006553/25 | Otrokovice: vlečka č. 5307 a 5309 |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 60 | 70 |  | el. Otrok. - Vizovice demontáž kolej. provizorií | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 14 | 01.04. | 01.04. | 1.4. | [12 empty] | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | bar: 4
2 | 316 | V-016549/24 | Otrokovice: vlečka č. 5307 a 5309 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 |  | el. Otrok. - Vizovice instalace kolej. provizorií | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 16.03. | 17.03. | 16.-17.3. | 3: 2 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
3 | 316 | V-016559/24 | Otrokovice: 1,3,3a jen TV, zhl. SK1 směr Tlumačov, od nám. výh. č. 9 po nám. výh. č. 1. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 60 |  | el. Otrok. - Vizovice odtah TV pro ubourání mostní římsy a pažení | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 01.03. | 02.03. | 1.-2.3. | 3: 2 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
4 | 316 | V-006562/25 | Otrokovice: 1,3,3a jen TV, zhl. SK1 směr Tlumačov, od nám. výh. č. 9 po nám. výh. č. 1. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | NVÚ | 60 | 40 |  | el. Otrok. - Vizovice osazení ocel. nosníků na spodní stavbu mostu | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 14 | 30.09. | 30.09. | 30.9. | [12 empty] | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | bar: 9
5 | 316 | V-016550/24 | Otrokovice: 118 bez TV, 116 + TV, koleje vleček č. 5307 a 5309 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 |  | el. Otrok. - Vizovice pažení | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 02.04. | 03.04. | 2.-3.4. | 4: 2 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
6 | 316 | V-016556/24 | Otrokovice: 6a,6b,6-14,116 jen TV, 2,4,4a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 30 |  | el. Otrok. - Vizovice pažení kanalizace | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 4d | 21.04. | 24.04. | 21.-24.4. | 4: 4 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
7 | 316 | V-016553/24 | Otrokovice: 6,6a,6b,8 jen TV, 10-14,116 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 50 |  | el. Otrok. - Vizovice pažení, odtah TV, výkop kabelovodu | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 09.04. | 15.04. | 9.-15.4. | 4: 7 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
8 | 316 | V-016557/24 | Otrokovice: 6a,6b,6-14,116 jen TV, 4,4a + TV, zhl. SKS směr Napajedla. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 40 |  | el. Otrok. - Vizovice snesení kolejí, výkopy kanalizace, uložení prefabrikátů, zához, vrt. piloty, dmt a mt TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 21d | 25.04. | 15.05. | 25.4.-15.5. | 4: 6; 5: 15 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
9 | 316 | V-016551/24 | Otrokovice: 118-122 bez TV, koleje vlečky č. 5307 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 |  | el. Otrok. - Vizovice výkop kabelovodu podél kolejí | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 5d | 04.04. | 08.04. | 4.-8.4. | 4: 5 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
10 | 316 | V-012773/25 | Otrokovice: 4 jen TV, 2 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 35 | 60 |  | el. Otrok. - Vizovice výstavba 1.podpěry a schodů dočasné lávky | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | N | 2x8h | 01.07. | 05.07. | 1.-2.7., 4.-5.7. | 7: 2 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
11 | 316 | V-012775/25 | Otrokovice: 5b,5c bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 35 | 0 |  | el. Otrok. - Vizovice výstavba 2.podpěry dočasné lávky | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 8 | 03.07. | 03.07. | 3.7. | [12 empty] | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | bar: 7
12 | 316 | V-016554/24 | Otrokovice: 6a,6b,12,14,116a,116 jen TV, 4a,4-10 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 40 |  | el. Otrok. - Vizovice výstavba kabelovodu | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 5d | 16.04. | 20.04. | 16.-20.4. | 4: 5 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
13 | 316 | V-012776/25 | Otrokovice: 5b,5c bez TV, 4.-14.,116 jen TV, 1.,2.,3. + TV, |  | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | LNTND | 35 | 40 |  | el. Otrok. - Vizovice výstavba mostní části dočasné lávky | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | N | 8 | 03.07. | 04.07. | 3.-4.7. | [12 empty] | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901 | bar: 7
14 | 316 | V-006554/25 | Otrokovice: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 35 | 50 | etapizace | el. Otrok. - Vizovice instalace osvětlovacích věží | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 8x8h | 01.07. | 08.07. | 1.-8.7. | 7: 8 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
15 | 316 | V-007908/19 | Otrokovice: 5a,7a bez TV, vlečka DKV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 | pokračuje v roce 2027 | el. Otrok. - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 214d | 01.06. | 31.12. | 1.6.-31.12. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
16 | 316 | V-023660/18 | Otrokovice: 9,9a bez TV, 5,5b,5c jen TV, 7 + TV, |  | S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 60 | pokračuje v roce 2027; v řešení přístup na ostr. nást. mezi SK2-4 vč. případných souvisejících PJ | el. Otrok. - Vizovice výstavba kolejiště a nástupišť | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
17 | 316 | V-006549/25 | Otrokovice: 6,6a,6b,8-14,116,116a jen TV, 2,4,4a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 25 | 50 | směr Napajedla nelze ze/na SKS | el. Otrok. - Vizovice březen - vložení izolací do TV pro oddělení sekcí SK2-4, červen - demontáž izol. oddělujících TV SK2-4 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 4x6h | 16.03. | 02.06. | 16.-17.3., 1.-2.6. | 3: 2; 6: 2 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
18 | 316 | V-016558/24 | Otrokovice: 5c bez TV, 3 jen TV, 1,2,3a + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 20 | NVÚND | 100 | 50 | tranzit pouze po SK4-10 (1 NH) | el. Otrok. - Vizovice výstavba kanalizace | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 15d | 16.05. | 30.05. | 16.-30.5. | 5: 15 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
19 | 316 | V-003317/25 | Nedakonice - Moravský Písek: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 30 |  | oprava přejezdu v km 126,755 | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 6d | 07.04. | 12.04. | 7.-12.4. | 4: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
20 | 316 | V-004690/25 | Moravský Písek: 1,3 + TV, Nedakonice - Moravský Písek: 1 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 40 | 20 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 3x10h | 14.07. | 17.07. | 14.-17.7. | 7: 3 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
21 | 316 | V-004047/24 | Nedakonice - Moravský Písek: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK PZZ P8159, P8158, P8157. Moravský Písek: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Nedakonice. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě; 2x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 04.07. | 07.07. | 4.-7.7. | 7: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
22 | 316 | V-003316/25 | Moravský Písek - Nedakonice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 30 |  | oprava přejezdu v km 126,755 | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 5d | 12.04. | 16.04. | 12.-16.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
23 | 316 | V-004535/25 | Moravský Písek: 4,4a,4b,8,10,12 jen TV, 6,6a,6b,6c,6d + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚ | 40 | 60 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 10 | 23.07. | 24.07. | 23.-24.7. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036 | bar: 7
24 | 316 | V-004523/25 | Moravský Písek: 1,3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚ | 40 | 40 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2x10h | 20.07. | 22.07. | 20.-22.7. | 7: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
25 | 316 | V-004537/25 | Moravský Písek: 8,10,12 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 40 |  | 40 | 60 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 10 | 24.07. | 25.07. | 24.-25.7. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036 | bar: 7
26 | 316 | V-004049/24 | Moravský Písek: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 5 | 0 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava napájecího zdroje pro KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 1 | 29.06. | 30.06. | 29.-30.6. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036 | bar: 6
27 | 316 | V-004528/25 | Moravský Písek: 4,4a,6,6a,6b,6c,6d,8,10,12 jen TV, 4b + TV, Moravský Písek - Bzenec: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 40 | 0 | projekt v přípravě, ZP pouze v úseku Moravský Písek - Bzenec | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 10 | 22.07. | 23.07. | 22.-23.7. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036 | bar: 7
28 | 316 | V-004513/25 | Moravský Písek: 10,12 jen TV, 2,4,4a,4b,6,6a,6b,6c,6d,8 + TV, Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘND | 40 | 20 | projekt v přípravě, ZP směr Bzenec | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 4x10h | 10.07. | 14.07. | 10.-14.7. | 7: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
29 | 316 | V-004048/24 | Moravský Písek: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Bzenec přívoz. Moravský Písek - Bzenec přívoz: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK PZZ P8156. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě; 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 30.06. | 03.07. | 30.6.-3.7. | 6: 1; 7: 3 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
30 | 316 | V-004050/24 | Moravský Písek - Bzenec přívoz: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK PZZ P8156. Bzenec přívoz: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Moravský Písek. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě; 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 25.06. | 28.06. | 25.-28.6. | 6: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
31 | 316 | V-004541/25 | Bzenec přívoz: 2,4,6,8,8a + TV, Bzenec přívoz - Rohatec: 2 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 40 | 20 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 4x10h | 25.07. | 29.07. | 25.-29.7. | 7: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
32 | 316 | V-004552/25 | Bzenec přívoz: 4,6 jen TV, 8,8a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | NVÚ | 40 | 70 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2x10h | 05.08. | 07.08. | 5.-7.8. | 8: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
33 | 316 | V-004545/25 | Bzenec přívoz: 1,3 + TV, Rohatec - Bzenec přívoz: 1 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 40 | 20 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 4x10h | 29.07. | 02.08. | 29.7.-2.8. | 7: 3; 8: 1 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
34 | 316 | V-004549/25 | Bzenec přívoz: 3,3a + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 40 | 70 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 3x10h | 02.08. | 05.08. | 2.-5.8. | 8: 3 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
35 | 316 | V-004561/25 | Rohatec: 2,4,6,6a,6b,6c,8,10 + TV, Bzenec přívoz - Rohatec: 2 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 40 | 25 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 3x10h | 07.08. | 10.08. | 7.-10.8. | 8: 3 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
36 | 316 | V-004564/25 | Rohatec: 2 + TV, Rohatec - Hodonín: 2 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 50 | NVÚVNJŘ | 40 | 20 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 3x10h | 10.08. | 13.08. | 10.-13.8. | 8: 3 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
37 | 316 | V-004517/25 | Moravský Písek: 1,3 + TV, Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 40 | 20 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 3x10h | 17.07. | 20.07. | 17.-20.7. | 7: 3 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
38 | 316 | V-004575/25 | Bzenec přívoz - Rohatec: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | VNJŘ | 40 | 20 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2x10h | 21.08. | 23.08. | 21.-23.8. | 8: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
39 | 316 | V-004052/24 | Bzenec přívoz: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 5 | 0 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava napájecího zdroje pro KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 1 | 20.06. | 21.06. | 20.-21.6. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036 | bar: 6
40 | 316 | V-004053/24 | Bzenec přívoz - Rohatec: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK . Rohatec: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Bzenec přívoz PZZ P8155. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě; 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 16.06. | 19.06. | 16.-19.6. | 6: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
41 | 316 | V-004051/24 | Bzenec přívoz: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Rohatec PZZ P8155. Bzenec přívoz - Rohatec: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK . |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě; 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 21.06. | 24.06. | 21.-24.6. | 6: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
42 | 316 | V-004567/25 | Rohatec: 1,3,3a,5,5a + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Bzenec přívoz. Rohatec - Bzenec přívoz: 1 + TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 40 | 0 | ZP VR 317 v úseku Rohatec - Sudoměřice n.M., projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 3x10h | 13.08. | 16.08. | 13.-16.8. | 8: 3 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
43 | 316 | V-004574/25 | Rohatec: 4 jen TV, 6,6a,6b,6c,8,10 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | NVÚ | 40 | 70 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 10 | 20.08. | 21.08. | 20.-21.8. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036 | bar: 8
44 | 316 | V-004577/25 | Rohatec - Hodonín: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | VNJŘ | 40 | 20 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 4x10h | 23.08. | 27.08. | 23.-27.8. | 8: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
45 | 316 | V-004573/25 | Rohatec: 7 bez TV, 3a,5a jen TV, 1,3,5 + TV, záhl. 1.TK směr Hodonín . |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 40 | 40 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 10 | 19.08. | 20.08. | 19.-20.8. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036 | bar: 8
46 | 316 | V-004055/24 | Rohatec: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 5 | 0 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava napájecího zdroje pro KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 1 | 11.06. | 12.06. | 11.-12.6. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036 | bar: 6
47 | 316 | V-004056/24 | Rohatec - Hodonín: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. Hodonín: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Rohatec. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 7d | 04.06. | 10.06. | 4.-10.6. | 6: 7 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
48 | 316 | V-004054/24 | Rohatec: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Hodonín. Rohatec - Hodonín: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě; jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 12.06. | 15.06. | 12.-15.6. | 6: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
49 | 316 | V-004035/25 | Nedakonice: zab. zař.: přejezdové PZS P8160 v km 132,661. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60 | celková uzavírka přejezdu | Upgrade PZS | SSZT Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 8d | 23.06. | 30.06. | 23.-30.6. | 6: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P8160 v km 132,661 v ŽST Nedakonice | 635240045
50 | 316 | V-004018/25 | Nedakonice - Moravský Písek: zab. zař.: přejezdové P8159 v km 129,653. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 40 | jízda na OP | Upgrade PZS | SSZT Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 8d | 15.06. | 22.06. | 15.-22.6. | 6: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P8159 v km 129,653 v úseku Nedakonice – Moravský Písek | 635240044
51 | 316 | V-017124/24 | Hodonín - Rohatec: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Hodonín - Rohatec: zab. zař.: ETCS 1.a 2. traťové koleje. |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | VNJŘ | 100 | 50 | 1.,2. TK, 4799 m, 100 km/h. | přeložky kabelů zab.zař. | Objednavatel 4 | BNO 4 | 1 | C |  | Ne | 3d | 09.03. | 11.03. | 9.-11.3. | 3: 3
52 | 316 | V-004278/25 | Hodonín - Rohatec: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | rekonstrukce nadjezdu II/432 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 1 | C |  | N | 8x6h | 05.08. | 21.11. | 5.-7.8., 11.-13.10., 5.-7.11., 19.-21.11. | 8: 2; 10: 2; 11: 4 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
53 | 316 | V-004271/25 | Hodonín - Rohatec: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | rekonstrukce nadjezdu II/432 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 1 | C |  | N | 6x6h | 07.03. | 29.03. | 7.-8.3., 20.-22.3., 26.-29.3. | 3: 6 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
54 | 316 | V-004581/25 | Hodonín: 1 + TV, Hodonín - Rohatec: 1 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 40 | 20 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2x10h | 27.08. | 29.08. | 27.-29.8. | 8: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
55 | 316 | V-004585/25 | Hodonín: 2 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚ | 40 | 60 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2x10h | 31.08. | 02.09. | 31.8.-2.9. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036 | bar: 8 to 9
56 | 316 | V-004591/25 | Hodonín: 201,20,22,22a,22b,22c,24 bez TV, 12,14,16,18,20a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | NVÚ | 40 | 70 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 4x10h | 02.09. | 06.09. | 2.-6.9. | 9: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
57 | 316 | V-004595/25 | Hodonín: 13a bez TV, 3,3a,5,5a,5b,5c,5d jen TV, 7,7a,9,11,13 + TV, jen TV záhlaví + zhlaví směr Holič TK |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | NVÚ | 40 | 60 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2x10h | 10.09. | 12.09. | 10.-12.9. | 9: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
58 | 316 | V-004597/25 | Hodonín: 13a bez TV, 3,3a,5,5a,5b,5c,5d,7,7a,9,11,13 + TV, záhl. a zhl. směr Holíč jen TV. |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | LNT | 40 | 40 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 6x10h | 12.09. | 18.09. | 12.-18.9. | 9: 6 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
59 | 316 | V-004059/24 | Hodonín: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 5 | 0 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava napájecího zdroje pro KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2 | 27.05. | 28.05. | 27.-28.5. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036 | bar: 5
60 | 316 | V-004060/24 | Hodonín - Lužice: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK PZZ P8153. Lužice: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Hodonín. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě, 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 23.05. | 26.05. | 23.-26.5. | 5: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
61 | 316 | V-004710/25 | Rohatec: 1,3,3a,5,5a + TV, Hodonín - Rohatec: 1 + TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 40 | 0 | projekt v přípravě, ZP směr Rohatec - Sudoměřice nM. | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 3x10h | 16.08. | 19.08. | 16.-19.8. | 8: 3 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
62 | 316 | V-004058/24 | Hodonín: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Lužice. Hodonín - Lužice: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK PZZ P8153. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě; 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 7d | 28.05. | 03.06. | 28.5.-3.6. | 5: 4; 6: 3 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
63+A296:AU296 | 316 | V-017125/24 | Hodonín - Rohatec: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | začátek 4:30 hod. konec 4:40 hod. | demolice silničního mostu II/432 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 1 | C |  | Ne | 4d | 03.04. | 06.04. | 3.-6.4. | 4: 4
64 | 316 | V-004587/25 | Hodonín: 4,4a,301,101 jen TV, 6,6a,6b,8,8a,10,10a,10b + TV, Hodonín - Mutěnice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚ | 40 | 0 | ZP směr Mutěnice, projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 4x10h | 06.09. | 10.09. | 6.-10.9. | 9: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
65 | 316 | V-004435/25 | Lužice - Moravská Nová Ves: zab. zař.: TZZ 2.traťové koleje. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60 |  | repase TZZ ABE-1 | SSZT Brno | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 10d | 18.11. | 27.11. | 18.-27.11. | 11: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Moravská Nová Ves - Lužice | 639240029
66 | 316 | V-004583/25 | Hodonín: 1 + TV, Lužice - Hodonín: 1 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 40 | 20 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2x10h | 29.08. | 31.08. | 29.-31.8. | 8: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
67 | 316 | V-004603/25 | Lužice: 2,4,6 + TV, Lužice - Moravská Nová Ves: 2 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 40 | 20 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2x10h | 18.09. | 20.09. | 18.-20.9. | 9: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
68 | 316 | V-004605/25 | Lužice: 1,3,5 + TV, Lužice - Hodonín: 1 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 40 | 20 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 3x10h | 20.09. | 23.09. | 20.-23.9. | 9: 3 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
69 | 316 | V-004611/25 | Lužice: 3 jen TV, 5 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | NVÚ | 40 | 70 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 6x10h | 26.09. | 02.10. | 26.9.-2.10. | 9: 5; 10: 1 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
70 | 316 | V-004618/25 | Moravská Nová Ves: 2,4 + TV, Lužice - Moravská Nová Ves: 2 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 40 | 15 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2x10h | 02.10. | 04.10. | 2.-4.10. | 10: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
71 | 316 | V-004062/24 | Lužice: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 5 | 0 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava napájecího zdroje pro KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 1 | 18.05. | 19.05. | 18.-19.5. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036 | bar: 5
72 | 316 | V-004063/24 | Lužice - Moravská Nová Ves: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK PZZ P8152. Moravská Nová Ves: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Lužice. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě, 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 14.05. | 17.05. | 14.-17.5. | 5: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
73 | 316 | V-004061/24 | Lužice: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Moravská Nová Ves. Lužice - Moravská Nová Ves: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK PZZ P8152. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě; 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 19.05. | 22.05. | 19.-22.5. | 5: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
74 | 316 | V-004432/25 | Moravská Nová Ves - Lužice: zab. zař.: TZZ 1.traťové koleje. Moravská Nová Ves - Lužice: zab. zař.: ETCS 1. traťové koleje. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60 |  | repase TZZ ABE-1 | SSZT Brno | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 9d | 09.11. | 17.11. | 9.-17.11. | 11: 9 | Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Moravská Nová Ves - Lužice | 639240029
75 | 316 | V-004434/25 | Moravská Nová Ves - Lužice: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 40 | 20 |  | zkoušky VZ | SSZT Brno | BNO 4 | 1 | O | § | D | 10 | 17.11. | 17.11. | 17.11. | [12 empty] | Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Moravská Nová Ves - Lužice | 639240029 | bar: 11
76 | 316 | V-004436/25 | Lužice - Moravská Nová Ves: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 40 | 20 |  | zkoušky VZ | SSZT Brno | BNO 4 | 1 | O | § | D | 10 | 27.11. | 27.11. | 27.11. | [12 empty] | Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Moravská Nová Ves - Lužice | 639240029 | bar: 11
77 | 316 | V-004608/25 | Lužice: 1,3,5 + TV, Moravská Nová Ves - Lužice: 1 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 40 | 20 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 3x10h | 23.09. | 26.09. | 23.-26.9. | 9: 3 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
78 | 316 | V-004625/25 | Moravská Nová Ves: 1 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | NVÚ | 40 | 60 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2x10h | 06.10. | 08.10. | 6.-8.10. | 10: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
79 | 316 | V-004627/25 | Moravská Nová Ves: 4 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 40 | 70 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 6x10h | 08.10. | 14.10. | 8.-14.10. | 10: 6 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
80 | 316 | V-004643/25 | Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: 2 + TV, Výh Hrušky: 2 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | NVÚVNJŘ | 40 | 30 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2x10h | 18.10. | 20.10. | 18.-20.10. | 10: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
81 | 316 | V-004065/24 | Moravská Nová Ves: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 5 | 0 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava napájecího zdroje pro KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 1 | 09.05. | 10.05. | 9.-10.5. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036 | bar: 5
82 | 316 | V-004066/24 | Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK . Výh Hrušky: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Moravská Nová Ves PZZ P8151. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě, 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 05.05. | 08.05. | 5.-8.5. | 5: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
83 | 316 | V-004621/25 | Moravská Nová Ves: 2,4 + TV, Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: 2 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 40 | 15 | projekt v přípravě, omezení provozu TK i mezi ŽST Lužice - MNV | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2x10h | 04.10. | 06.10. | 4.-6.10. | 10: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
84 | 316 | V-004064/24 | Moravská Nová Ves: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Výh Hrušky PZZ P8151. Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK . |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě; 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 10.05. | 13.05. | 10.-13.5. | 5: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
85 | 316 | V-004067/24 | Výh Hrušky: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Břeclav. Výh Hrušky - Břeclav: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | projekt v přípravě; jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO, akce Hr 2a. | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 01.05. | 04.05. | 1.-4.5. | 5: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
86 | 316 | V-004853/25 | Výh Hrušky - Břeclav přednádraží: 2. + TV, Břeclav přednádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Hrušky, jeho část od návěstidla 2HS po návěstidlo Se251 v dopravně Břeclav přednádraží. Břeclav přednádraží: 201. jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 35 | 15 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 1 | O |  | D | 8 | 19.10. | 19.10. | 19.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
87 | 316 | V-004635/25 | Výh Hrušky - Moravská Nová Ves: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 40 | 15 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 4x10h | 14.10. | 18.10. | 14.-18.10. | 10: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
88 | 316 | V-004645/25 | Břeclav - Výh Hrušky: 1 + TV, Výh Hrušky: 1,3,5 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 40 | 15 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 4x10h | 20.10. | 24.10. | 20.-24.10. | 10: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
89 | 316 | V-004650/25 | Výh Hrušky: 3 jen TV, 5 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 40 | 60 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2x10h | 24.10. | 26.10. | 24.-26.10. | 10: 2 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036
90 | 316 | V-004652/25 | Výh Hrušky: 4 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 40 | 60 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice realizace ukolejnění | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 10 | 26.10. | 27.10. | 26.-27.10. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036 | bar: 10
91 | 316 | V-004068/24 | Výh Hrušky: celá bez TV, zab. zař.: úprava napájecího zdroje pro KO. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 5 | 0 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava napájecího zdroje pro KO, akce Hr 1. | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 1 | 30.04. | 01.05. | 30.4-1.5. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 5723520036 | bar: 4
92 | 316 | V-004851/25 | Břeclav přednádraží: 202.,202a,204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420a,420b,420c jen TV, Břeclav přednádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Hrušky, jeho část od návěstidla Se249 po návěstidlo 1HS v dopravně Břeclav přednádraží. Břeclav přednádraží - Výh Hrušky: 1. + TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | LNT | 35 | 15 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 1 | O |  | D | 8 | 01.11. | 01.11. | 1.11. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 11
93 | 316 | V-006563/25 | Zlín střed: zab. zař.: SZZ celá. Zlín střed - Zlín-Malenovice: zab. zař.: TZZ. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 60 | etapizace | el. Otrok. - Vizovice aktivace provizor. ZZ ŽST Zlín střed | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 20d | 11.02. | 02.03. | 11.2.-2.3. | 2: 18; 3: 2 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
94 | 316 | V-006564/25 | Zlín střed - Zlín-Malenovice: zab. zař.: TZZ. Zlín-Malenovice: zab. zař.: SZZ celá. Zlín-Malenovice - Otrokovice: zab. zař.: TZZ. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 60 | etapizace | el. Otrok. - Vizovice aktivace provizor. ZZ ŽST Zlín-Malenovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 10d | 01.02. | 10.02. | 1.-10.2. | 2: 10 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
95 | 316 | V-016597/24 | Zlín střed: vlečka č. 5328: lokální výluky kolejiště vlečky |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 | pokračuje v r. 2027; etapizace | el. Otrok. - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
96 | 316 | V-006565/25 | Zlín střed - Otrokovice: ost. zař.: nástupiště Zlín-Prštné, Zlín-Louky, Zlín-Malenovice, Zlín-U mlýna, Zlín-Malenovice zastávka, Otrokovice-Trávníky. |  | T | PJ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60 | traťová TK, 9200 m, 50 km/h. pokračuje v r. 2027; projíždění (neobsluhování) zastávek/ŽST, zast. v ŽST Zlín-Malenovice jen z dopr. důvodů | el. Otrok. - Vizovice neobsluhování zastávek/ŽST z důvodu kolize s nově budovanou druhou kolejí | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
97 | 316 | V-007912/19 | Zlín střed: 7 bez TV, kolej zrušena |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 | pokračuje v roce 2027 | el. Otrok. - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
98 | 316 | V-007911/19 | Zlín-Malenovice: 2 bez TV, kolej zrušena |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 20 | pokračuje v roce 2027 | el. Otrok. - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
99 | 316 | V-007272/24 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | v souběhu s SSV opravné práce OŘ | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 14d | 01.07. | 14.07. | 1.-14.7. | 7: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
100 | 316 | V-016560/24 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | el. Otrok. - Vizovice snesení ŽSv, realizace koliz. pilotových stěn, napojení na provizor. přeložku trati v Otrokovicích-Kvítkovicích u budoucího žel. tunelu, pažení mostů, vložení provizor. zhl. vlečky 5328 SVIT | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 21d | 01.07. | 21.07. | 1.-21.7. | 7: 21 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice, 1. etapa Otrokovice - Zlín střed | 5003520286, 3273214901
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-003088/24 | Kunovice: záhl. a zhl. směr Ostrožská Nová Ves od náv. Se8 a L101 po náv.S. Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | LET Kunovice - uzávěra komunikace v červenci v době svátků a celozávodní dovolené fa | Výstavba PZS v km 99,433 (P7957) a opravné práce v TK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 12d | 01.07. | 12.07. | 1.-12.7. | 7: 12 | Rekonstrukce přejezdu km 99,433 (P7957) na trati Brno - Vlárský průsmyk Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273514800 635240020
2 | 317 | V-003089/24 | Ostrožská Nová Ves: celá bez TV, Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | souběh | Rekonstrukce PZS v km 94,356 (P7953), zvýšení bezpečnosti na přejezdu a opravné práce. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 8d | 01.07. | 08.07. | 1.-8.7. | 7: 8 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 94,356 (P7953) trati Brno - Vlárský průsmyk Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273514800 635240020
3 | 317 | V-006655/25 | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce železniční zastávky Vnorovy | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 44d | 01.07. | 13.08. | 1.7.-13.8. | 7: 31; 8: 13 | Rekonstrukce žel.zast. Vnorovy na trati Veselí n/M - Sudoměřice | 3273214993
4 | 317 | V-005366/25 | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | výřezy, kácení stromů, odstranění vegetace, čištění blátivých míst, odstranění def. závad, oprava GPK-ASP | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6x7h | 18.02. | 24.11. | 18.-19.2., 13.-14.4., 23.-24.11. | 2: 2; 4: 2; 11: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
5 | 317 | V-005376/25 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Velká nad Veličkou: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 30 | 0 |  | výřezy, kácení stromů, odstranění vegetace, čištění blátivých míst, odstranění def. závad, oprava GPK-ASP | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 10x8h | 16.02. | 18.11. | 16.-17.2., 8.-9.4., 2.-3.6., 7.-8.9., 16.11., 18.11. | 2: 2; 4: 2; 6: 2; 9: 2; 11: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
6 | 317 | V-003556/25 | Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, čištění blátivých míst, odstranění def. závad, oprava GPK-ASP | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 17.04. | 17.04. | 17.4. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 4
7 | 317 | V-005356/25 | Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | výřezy, kácení stromů, odstranění vegetace, čištění blátivých míst, odstranění def. závad, oprava GPK-ASP | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 9x7h | 20.02. | 26.11. | 20.2., 15.-16.4., 10.-11.6., 16.-17.9., 25.-26.11. | 2: 1; 4: 2; 6: 2; 9: 2; 11: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-005413/25 | Moravský Písek - Bzenec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, čištění blátivých míst, odstranění def. závad | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x7h | 11.05. | 06.10. | 11.-12.5., 5.-6.10. | 5: 2; 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 318 | V-009565/25 | Nesovice: celá bez TV, Nesovice - Bučovice: 1.,2. bez TV, Bučovice: celá bez TV, Bučovice - Slavkov u Brna: 1.,2. bez TV, Slavkov u Brna: celá bez TV, Slavkov u Brna - Blažovice: 1.,2. bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce Blažovice (m.) - Nesovice (vč.) a ŽST Slavkov u B. Demolice mostu km 18,079, pažení mostních objektů a podchodů | Objednavatel 5 | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 25.05. | 31.05. | 25.-31.5. | 5: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) | 3273214901, 5003520286
3 | 318 | V-015947/24 | Slavkov u Brna: lichá bez TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Blažovice. Blažovice - Slavkov u Brna: 1 bez TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 0 | 30 | VNJŘ | 100 | 45 | 2. TK, 6500 m, 50 km/h. projekt v přípravě | Rekonstrukce Blažovice (m.) - Nesovice (vč.) a ŽST Slavkov u B. SP1 -rekonstrukční práce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 195d | 01.06. | 12.12. | 1.6.-12.12. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 12 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 3273214901, 5003520286 3273214901, 5003520286
4 | 318 | V-004487/25 | Blažovice - Šlapanice: 2 + TV, Šlapanice: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 20 | VNJŘ | 40 | 45 |  | Výstavba TNS Brno-Černovice tažení skupin. ukolejnění po stožárech TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x10h | 12.08. | 13.08. | 12.-13.8. | 8: 2 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
5 | 318 | V-004489/25 | Šlapanice: 1 + TV, Šlapanice - Blažovice: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 20 | VNJŘ | 40 | 45 |  | Výstavba TNS Brno-Černovice tažení skupin. ukolejnění po stožárech TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x10h | 05.08. | 06.08. | 5.-6.8. | 8: 2 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
6 | 318 | V-004491/25 | Šlapanice: sudá + TV, Šlapanice - Brno-Slatina: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 20 | VNJŘ | 40 | 45 |  | Výstavba TNS Brno-Černovice tažení skupin. ukolejnění po stožárech TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x10h | 10.08. | 11.08. | 10.-11.8. | 8: 2 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
7 | 318 | V-016077/24 | Blažovice - Šlapanice: zab. zař.: TZZ TK 2,1 PZZ P7900,P7901,P7902,P7903,P7904,P7905,P7906,P7907. Blažovice - Šlapanice: zab. zař.: PZZ P7900,P7901,P7902,P7903,P7904,P7905. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 60 | jízdy v mezistaničním oddílu a na PN, předpoklad 3x Op a uzavírky P7903, P7904, P7905 | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO za PočN | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 14.08. | 27.08. | 14.-27.8. | 8: 14 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
8 | 318 | V-016075/24 | Blažovice: zab. zař.: SZZ částečně: kolej. obvody na slavkovském a holubickém zhlaví. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 65 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 15d | 16.09. | 30.09. | 16.-30.9. | 9: 15 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
9 | 318 | V-016076/24 | Blažovice: zab. zař.: SZZ částečně: kolej. obvody na šlapanickém zhl.. Blažovice: zab. zař.: PZZ P7906, P7907. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 |  | 100 | 60 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN, Op | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
10 | 318 | V-004493/25 | Brno-Slatina - Šlapanice: 1 + TV, Šlapanice: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 20 | VNJŘ | 40 | 45 |  | Výstavba TNS Brno-Černovice tažení skupin. ukolejnění po stožárech TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x10h | 03.08. | 04.08. | 3.-4.8. | 8: 2 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
11 | 318 | V-004496/25 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 1 + TV, Brno-Slatina: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Odb. Brno-Černovice, část od náv. 1S po nám. výh. č. 23. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 20 | NVÚVNJŘ | 30 | 45 |  | Výstavba TNS Brno-Černovice výměna ÚO13A, 411 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 8 | 10.06. | 11.06. | 10.-11.6. | [12 empty] | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | bar: 6
12 | 318 | V-004495/25 | Brno-Slatina: sudá jen TV, záhl. 2.TK směr Odb. Brno-Černovice. Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 20 | NVÚVNJŘ | 30 | 45 |  | Výstavba TNS Brno-Černovice výměna ÚO13B, 412 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 8 | 11.06. | 12.06. | 11.-12.6. | [12 empty] | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | bar: 6
13 | 318 | V-004497/25 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 20 | VNJŘ | 10 | 45 | 4 hod. cca v čase 13:00-17:00 | Výstavba TNS Brno-Černovice úprava GPK | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x4h | 09.09. | 16.09. | 9.9., 16.9. | 9: 2 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
14 | 318 | V-004501/25 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2 + TV, Odb Brno-Černovice: 2. + TV, napěťově kolej S2, její část po ÚD č. 6 ze směru Odb. Brno-Židenice Odb Brno-Černovice: ost. zař.: napájecí vedení od ÚO N232 Odb. Brno-Černovice po ÚO N132 NS Modřice a ÚO N332. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 30 | 0 | souběh s VR320 - nelze z Odb. Brno-Černovice zhl. Táborská směr Odb. Brno-Černovice | Výstavba TNS Brno-Černovice výměna ÚO N232, 3B, 402 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 8 | 09.06. | 10.06. | 9.-10.6. | [12 empty] | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | bar: 6
15 | 318 | V-016082/24 | Brno-Slatina: zab. zař.: SZZ částečně: kolej. obvody na zhlaví směr Odb Brno-Černovice. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 65 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO za PočN | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
16 | 318 | V-016081/24 | Brno-Slatina: zab. zař.: SZZ částečně: kolej. obvody na šlapanickém zhlaví. Brno-Slatina: zab. zař.: PZZ P7897. |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 20 |  | 100 | 45 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN, Op | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO za PočN | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 9d | 11.06. | 19.06. | 11.-19.6. | 6: 9 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
17 | 318 | V-007442/25 | Brno-Slatina: zab. zař.: SZZ částečně. obvod St.1 Brno-Slatina - Šlapanice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 70 |  | 100 | 65 | 24.10.2025 v čase 0:20-4:20 zastaven provoz směr Šlapanice, nebude možná obsluha vlečky Letiště Tuřany, Brno-Slatina D1, jízdy na PN a mezistaničně | přeložka kabelu zab.zař. | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C | § | Ne | 2d | 24.10. | 25.10. | 24.-25.10. | 10: 2
18 | 318 | V-007436/25 | Brno-Slatina: 6. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 90 | Brno-Slatina D1 | betonáž základů nových stožárů č. 22, 24, 26 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 3x10h | 23.09. | 25.09. | 23.-25.9. | 9: 3
19 | 318 | V-007452/25 | Brno-Slatina: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 | Brno-Slatina D1 | demontáž starých bran č. 21-22, 23-24, 25-26, demontáž dolních směrových lan na starých branách | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | N | 3x5h | 03.11. | 06.11. | 3.-6.11. | 11: 3
20 | 318 | V-007456/25 | Brno-Slatina: 6. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 90 | Brno-Slatina D1 | demontáž starých stožárů č. 22, 24, 26 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 5 | 07.11. | 07.11. | 7.11. | bar: 11
21 | 318 | V-007448/25 | Brno-Slatina: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | NVÚ | 40 | 65 | Brno-Slatina D1 | demontáž závěsů na branách nad kolejemi č. 1 a 3 mezi stožíry č.21, 23, 25 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 2x10h | 31.10. | 01.11. | 31.10.-1.11. | bar: 10 to 11
22 | 318 | V-007450/25 | Brno-Slatina: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | NVÚ | 40 | 65 | Brno-Slatina D1 | demontáž závěsů TV na branách TV nad kolejemi č. 2, 4, 6 u stožárů č. 22, 24, 26 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 2x10h | 02.11. | 03.11. | 2.-3.11. | 11: 2
23 | 318 | V-007443/25 | Brno-Slatina: 6. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 90 | Brno-Slatina D1 | montáž nových stožárů TV č. 22, 24, 26 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 10 | 23.10. | 23.10. | 23.10. | bar: 10
24 | 318 | V-007445/25 | Brno-Slatina: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 | Brno-Slatina D1 | stavba nových bran TV mezi stožáry 21-22, 23-24, 25-26 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | N | 3x5h | 26.10. | 30.10. | 26.-27.10., 28.-30.10. | 10: 3
25 | 318 | V-007455/25 | Brno-Slatina: 5. bez TV, Brno-Slatina: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 15 | 90 | nebude možná obsluha vlečky Letiště Tuřany, Brno-Slatina D1 | demontáž starých stožárů č. 21, 23, 25 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 5 | 07.11. | 07.11. | 7.11. | bar: 11
26 | 318 | V-007444/25 | Brno-Slatina: 5. bez TV, Brno-Slatina: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 40 | 90 | nebude možná obsluha vlečky Letiště Tuřany, Brno-Slatina D1 | stavba nových stožárů č.21, 23, 25 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 10 | 22.10. | 22.10. | 22.10. | bar: 10
27 | 318 | V-007439/25 | Brno-Slatina: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 90 | nelze obsluhovat vlečku Letiště Tuřany, Brno-Slatina D1 | betonáž nových základů stožárů č. 21, 23, 25 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 3x10h | 26.09. | 28.09. | 26.-28.9. | 9: 3
28 | 318 | V-004499/25 | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 20 | VNJŘ | 10 | 45 | 4 hod. cca v čase 08:00-12:00 | Výstavba TNS Brno-Černovice úprava GPK | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x4h | 09.09. | 16.09. | 9.9., 16.9. | 9: 2 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
29 | 318 | V-016078/24 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: zab. zař.: TZZ TK 2. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 15 |  | 100 | 65 | jízdy v mezistaničním oddílu a na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada stáv. AB novým TZZ | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 15d | 10.07. | 24.07. | 10.-24.7. | 7: 15 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
30 | 318 | V-016079/24 | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: zab. zař.: TZZ TK 1. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 |  | 100 | 65 | jízdy v mezistaničním oddílu a na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada stáv. AB novým TZZ | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 15d | 25.06. | 09.07. | 25.6.-9.7. | 6: 6; 7: 9 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
31 | 318 | V-004503/25 | Odb Brno-Černovice: 2 + TV, Odb Brno-Černovice: 1 + TV, napěťově kolej S1, část po ÚD č. 3 ze směru Brno-Slatina Odb Brno-Černovice: napětově záhlaví a zhl. 2. TK směr Brno-Slatina po ÚO 402 | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚ | 30 | 0 | souběh s V-004504/25 | Výstavba TNS Brno-Černovice výměna ÚO a pohonů NP2, 412, S222 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 8 | 20.05. | 21.05. | 20.-21.5. | [12 empty] | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | bar: 5
32 | 318 | V-004505/25 | Odb Brno-Černovice: 1 + TV, Odb Brno-Černovice: napěťově záhlaví a zhl. 1. TK směr Brno-Slatina po ÚO 401, napěťově záhlaví TK směr Brno hl. n. po ÚO403 Odb Brno-Černovice: 2 jen TV, napětově kolej S2 po ÚD č. 4 ze směru Brno-Slatina |  | S |  |  | LNT | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | LNTVNJŘ | 30 | 45 | souběh s V-004506/25 (VR 320) | Výstavba TNS Brno-Černovice výměna ÚO a pohonů NP1, 411, S221 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 8 | 19.05. | 20.05. | 19.-20.5. | [12 empty] | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | bar: 5
33 | 318 | V-004507/25 | Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, ost. zař.: napájecí vedení od ÚO N232 v Odb. Brno-Černovice po ÚO N132 NS Modřice a ÚO N332. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 30 | 0 | souběh se ZP VR 315 | Výstavba TNS Brno-Černovice montáž nových ÚO N322, N232 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 8 | 28.06. | 29.06. | 28.-29.6. | [12 empty] | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | bar: 6
34 | 318 | V-004502/25 | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1 + TV, Odb Brno-Černovice: 1 + TV, napěťově kolej S1, část po ÚD č. 5 ze směru Odb. Brno-Židenice Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. TK směr Brno hl.n. přednádraží. Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, napěťově od ÚO 403 po ÚO N231 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 30 | 0 | souběhem s VR 320 jednokolejný provoz Odb. Brno-Židenice - Brno-Slatina | Výstavba TNS Brno-Černovice výměna ÚO 3A, 401, 403 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 8 | 21.06. | 22.06. | [13 empty] | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | bar: 6
35 | 318 | V-016083/24 | Odb Brno-Černovice: zab. zař.: SZZ částečně: kolej. obvody. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 65 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO za PočN, výměna stykových transformátorů | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 11d | 15.05. | 25.05. | 15.-25.5. | 5: 11 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
36 | 318 | V-016084/24 | Odb Brno-Černovice: zab. zař.: SZZ částečně: prostř. pro zjišťování volnosti směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 65 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice výměna stykových transformátorů | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 12.05. | 14.05. | 12.-14.5. | 5: 3 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
37 | 318 | V-016311/23 | Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, oprava GPK | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 28.03. | 29.03. | 28.-29.3. | 3: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
38 | 318 | V-006632/25 | Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, oprava GPK | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 07.11. | 08.11. | 7.-8.11. | 11: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
39 | 318 | V-005392/25 | Hodonín - Mutěnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 30 | 0 |  | odstranění vegetace - SVP, výměna kolejnic, def. vady | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x8h | 25.05. | 27.08. | 25.-26.5., 26.-27.8. | 5: 2; 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
40 | 318 | V-005388/25 | Mutěnice - Čejč: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 30 | 0 |  | odstranění vegetace - SVP, výměna kolejnic, def. vady | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x8h | 14.05. | 25.08. | 14.-15.5., 24.-25.8. | 5: 2; 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
41 | 318 | V-003633/25 | Čejč výhybka č. 101 - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 30 | 0 |  | odstranění vegetace, výměna kolejnic,svařování | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x8h | 20.08. | 21.08. | 20.-21.8. | 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
42 | 318 | V-003586/25 | Kobylí na Moravě: záhl. traťové koleje ze směru Čejč. od námezníku výhybky č. 2 po vjezdové návěstidlo L Čejč výhybka č. 101 - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 11,955, odstranění vegetace | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
43 | 318 | V-004406/25 | Velké Pavlovice: zab. zař.: SZZ a PZS v km 3,641 (P7139). |  | S | [12 empty] | 50 | 0 | 10 |  | 100 | 80 |  | Náhrada KO za PcN, oprava PZS v km 3,641 | SSZT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 17.08. | 31.08. | 17.-31.8. | 8: 15 | Oprava PZS v km 3,641 trati Hodonín - Zaječí | 639200005
44 | 318 | V-005405/25 | Kobylí na Moravě - Velké Pavlovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 30 | 0 |  | odstranění vegetace - SVP, výměna kolejnic, def. vady | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x8h | 12.05. | 19.08. | 12.-13.5., 18.-19.8. | 5: 2; 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
45 | 318 | V-005411/25 | Velké Pavlovice - Zaječí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 30 | 0 |  | odstranění vegetace - SVP, výměna kolejnic, def. vady | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x8h | 11.05. | 17.08. | 11.5., 17.8. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 5; 8
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-008375/25 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 70 | 45 | 1. TK, 200 m, 50 km/h. | montáž ochranných zábran pro sanace v poli 3 nadjezdu D2 v km 9,811 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 16 | 12.09. | 12.09. | 12.9. | bar: 9
2 | 320 | V-008404/25 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 40 | 45 | 1. TK, 200 m, 50 km/h. | přesun ochranných zábran (demontáž) | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C | § | D | 10 | 26.09. | 26.09. | 26.9. | bar: 9
3 | 320 | V-008405/25 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 40 | 45 | 2. TK, 200 m, 50 km/h. | přesun ochranných zábran (montáž) a finální demontáž ochranných zábran | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C | § | D | 2x10h | 27.09. | 11.10. | 27.9., 11.10. | bar: 9 to 10
4 | 320 | V-008410/25 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. bez TV, 1.,2. jen TV, |  | T | PJ |  | LNT |  |  |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 | LNTND | 20 | 40 | 2. TK, 200 m, 50 km/h. | rekonstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 - demontáž provizorních protidotykových zábran v poli 3 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | N | 6 | 22.10. | 23.10. | 22.-23.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
5 | 320 | V-004286/25 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. bez TV, 1.,2. jen TV, |  | T | PJ |  | LNT |  |  |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 | LNTND | 20 | 40 | 2. TK, 200 m, 50 km/h. | rekonstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 - montáž provizorních protidotykových zábran v poli 3 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | N | 6 | 25.04. | 26.04. | 25.-26.4. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 4
6 | 320 | V-008383/25 | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 45 | 1. TK, 200 m, 50 km/h. | rekonstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 - sance pilíře 3 včetně ložisek a poloviny nosné konstrukce nadjezdu | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C | § | Ne | 5d | 21.09. | 25.09. | 21.-25.9. | 9: 5
7 | 320 | V-008399/25 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 45 | 2. TK, 200 m, 50 km/h. | rekonstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 - sance pilíře 4 včetně ložisek a poloviny nosné konstrukce nadjezdu | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C | § | Ne | 5d | 06.10. | 10.10. | 6.-10.10. | 10: 5
8 | 320 | V-008411/25 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 2. bez TV, 1.,2. jen TV, |  | T | PJ |  | LNT |  |  |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 | LNTND | 20 | 45 | 1. TK, 200 m, 50 km/h. | rrekonstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 - demontáž provizorních protidotykových zábran v poli 3 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | N | 6 | 23.10. | 24.10. | 23.-24.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
9 | 320 | V-004291/25 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. bez TV, 1.,2. jen TV, |  | T | PJ |  | LNT |  |  |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 | LNTND | 20 | 40 | 2. TK, 200 m, 50 km/h. | tryskání nosné konstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | N | 7x6h | 28.09. | 05.10. | 28.9.-5.10. | 9: 3; 10: 4
10 | 320 | V-009196/25 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, 2. + TV, |  | T | PJ |  | LNT |  |  |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 | LNTND | 20 | 40 | 1. TK, 200 m, 50 km/h. | tryskání nosné konstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | N | 7x6h | 13.09. | 20.09. | 13.-20.9. | 9: 7
11 | 320 | V-004287/25 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 2. bez TV, 1.,2. jen TV, |  | T | PJ |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 | LNTND | 20 | 40 | 1. TK, 200 m, 50 km/h. navazuje na výluku V-004286/25 | rekonstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 - montáž provizorních protidotykových zábran | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | N | 6 | 26.04. | 27.04. | 26.-27.4. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 4
12 | 320 | V-004746/25 | Lanžhot: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | NVÚ | 30 | 55 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 15.09. | 15.09. | 15.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
13 | 320 | V-004748/25 | Lanžhot: záhl. 2. traťové koleje směr Lanžhot st. hr., jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4 v dopravně Lanžhot. Lanžhot: sudá jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 5 | 5 |  | 40 | 55 | souběh s výlukou V-004289/25 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 10 | 16.09. | 16.09. | 16.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
14 | 320 | V-004747/25 | Lanžhot: lichá jen TV, Lanžhot: záhl. 1. traťové koleje směr Lanžhot st. hr., jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L v dopravně Lanžhot. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | NVÚ | 40 | 55 | souběh s výlukou V-004291/25 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 10 | 25.09. | 25.09. | 25.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
15 | 320 | V-004737/25 | Břeclav: 2.,4. jen TV, Břeclav: záhl. 1. traťové koleje směr Lanžhot, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se11 v dopravně Břeclav. Břeclav - Lanžhot: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6 | 04.10. | 04.10. | 4.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
16 | 320 | V-004740/25 | Lanžhot - Břeclav: 2. + TV, Břeclav: záhl. 2. traťové koleje směr Lanžhot, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se12 v dopravně Břeclav. Břeclav: 4a,6.,8.,8a jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | NVÚ | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6 | 17.10. | 17.10. | 17.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
17 | 320 | V-004745/25 | Lanžhot: sudá + TV, Lanžhot: záhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S v dopravně Lanžhot. Lanžhot - Břeclav: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 20 | 45 | souběh s výlukou V-004289/25 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6 | 14.09. | 14.09. | 14.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
18 | 320 | V-004744/25 | Břeclav - Lanžhot: 1. + TV, Lanžhot: záhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11 v dopravně Lanžhot. Lanžhot: lichá + TV, |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 40 | 45 | souběh s výlukou V-004291/25 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 10 | 24.09. | 24.09. | 24.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
19 | 320 | V-015392/24 | Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 |  | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 9d | 20.04. | 28.04. | 20.-28.4. | 4: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
20 | 320 | V-015393/24 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 |  | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 9d | 28.04. | 06.05. | 28.4.-6.5. | 4: 3; 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
21 | 320 | V-004843/25 | Břeclav: 1.,1a,1b,2.,3.,3a,3b,3c,3d,3e,4.,5.,5a,5b,5c,7.,7a,7b,7c,7d,9a,11.,11a,13.,509. jen TV, Břeclav přednádraží: 201.,203.,205.,205a,207.,207a,209.,211.,213.,215. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | LNT | 30 | 60 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 18.10. | 18.10. | 18.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
22 | 320 | V-004846/25 | Břeclav: 2.,4.,4a,6.,8.,8a,8b,10,10-10b,10b,11.,12.,13.,14.,14-14b,14b,16.,16a,18.,20.,22.,24.,26.,28.,28a,28b jen TV, včetně výluky napětí TV kolejí 30,32,310,312 vlečky č. 5401 OKV Břeclav Břeclav přednádraží: sudá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | LNT | 30 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 25.10. | 25.10. | 25.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
23 | 320 | V-004854/25 | Břeclav: 1.,1a,1b,2.,3.,3a,3b,3c,3d,3e,4.,5.,5a,5b,5c,7.,7a,7b,7c,7d,9a,11.,11a,13.,509. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | LNT | 30 | 65 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 31.10. | 31.10. | 31.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
24 | 320 | V-004855/25 | Břeclav přednádraží: 201 jen TV, Břeclav přednádraží: sudá jen TV, včetně staničních kolejí 420.- 444. |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | LNT | 30 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 08.11. | 08.11. | 8.11. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 11
25 | 320 | V-004729/25 | Břeclav: 3.,3a,3b,3c,3d,3e,5.,5a,5b,5c,7.,7a,7b,7c,7d,9a,11.,11a,13.,509. jen TV, Břeclav: záhl. 1. traťové koleje směr Bernhardsthal, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo 1BL v dopravně Břeclav. |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | LNT | 30 | 45 | souběh s výlukou V-15392/24 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 25.04. | 25.04. | 25.4. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 4
26 | 320 | V-004734/25 | Břeclav: 1.,1a,1b jen TV, Břeclav: záhl. 2. traťové koleje směr Bernhardsthal, jeho část od návěstidla 2BL po návěstidlo Se9 v dopravně Břeclav. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 30 | 75 | souběh s výlukou V-15393/24 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 01.05. | 01.05. | 1.5. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 5
27 | 320 | V-015949/24 | Břeclav přednádraží: účelové koleje OTV: 401a,403a,403,404,405 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 95 | projekt v přípravě | Zvýšení výkonu TNS Břeclav modernizace kolejí a výhybek | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 121d | 01.07. | 29.10. | 1.7.-29.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 29 | Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav | 5003520286, 3273214901
28 | 320 | V-004423/25 | Podivín: lichá jen TV, Podivín: záhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, od návěstidla Se4 po návěstidlo 1Lv dopravně Podivín. Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6 | 05.09. | 05.09. | 5.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
29 | 320 | V-004426/25 | Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, Podivín: záhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, od návěstidla 2L po návěstidlo Se3 v dopravně Podivín. Podivín: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚ | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6 | 06.09. | 06.09. | 6.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
30 | 320 | V-004849/25 | Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, Břeclav přednádraží: 203. jen TV, Břeclav přednádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla Se250S po návěstidlo 2S v dopravně Břeclav přednádraží. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 40 | NVÚVNJŘ | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6 | 06.10. | 06.10. | 6.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
31 | 320 | V-004848/25 | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, Břeclav přednádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se253 v dopravně Břeclav přednádraží. Břeclav přednádraží: 205.,205a,207.,207a,209.,211.,213.,215. jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 40 | LNTVNJŘ | 30 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 25.10. | 25.10. | 25.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
32 | 320 | V-004433/25 | Podivín: sudá jen TV, Podivín: záhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, od návěstidla Se21 po návěstidlo 2S v dopravně Podivín. Podivín - Zaječí: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6 | 11.10. | 11.10. | 11.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
33 | 320 | V-004438/25 | Podivín - Zaječí: 2. + TV, Zaječí: záhl. 2. traťové koleje směr Podivín, od návěstidla 2L po návěstidlo Se5 v dopravně Zaječí. Zaječí: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6 | 08.08. | 08.08. | 8.8. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 8
34 | 320 | V-004427/25 | Podivín: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 5 | 10 | LNT | 10 | 90 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | N | 4 | 07.09. | 08.09. | 7.-8.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
35 | 320 | V-004430/25 | Zaječí - Podivín: 1. + TV, Podivín: záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, od návěstidla 1S po návěstidlo Se20 v dopravně Podivín. Podivín: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6 | 10.10. | 10.10. | 10.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
36 | 320 | V-004437/25 | Zaječí: lichá jen TV, Zaječí: záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L v dopravně Zaječí. Zaječí - Podivín: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6 | 02.08. | 02.08. | 2.8. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 8
37 | 320 | V-004452/25 | Šakvice: lichá jen TV, Šakvice: záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, od návěstidla Se7 po návěstidlo 1L v dopravně Šakvice. Šakvice - Zaječí: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4 | 11.04. | 11.04. | 11.4. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 4
38 | 320 | V-004455/25 | Zaječí - Šakvice: 2. + TV, Šakvice: záhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, od návěstidla 2L po návěstidlo Se8 v dopravně Šakvice. Šakvice: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4 | 11.04. | 11.04. | 11.4. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 4
39 | 320 | V-004440/25 | Zaječí: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | LNT | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | N | 4 | 08.08. | 09.08. | 8.-9.8. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 8
40 | 320 | V-004446/25 | Zaječí - Šakvice: 2. + TV, Zaječí: záhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S v dopravně Zaječí. Zaječí: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | NVÚVNJŘ | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6 | 16.08. | 16.08. | 16.8. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 8
41 | 320 | V-004449/25 | Šakvice - Zaječí: 1. + TV, Zaječí: záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, od návěstidla 1S po návěstidlo Se19 v dopravně Zaječí. Zaječí: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | NVÚVNJŘ | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6 | 15.08. | 15.08. | 15.8. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 8
42 | 320 | V-004512/25 | Vranovice: lichá jen TV, Vranovice: záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L v dopravně Vranovice . Vranovice - Šakvice: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4 | 04.07. | 04.07. | 4.7. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 7
43 | 320 | V-004525/25 | Šakvice - Vranovice: 2. + TV, Vranovice: záhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4 v dopravně Vranovice . Vranovice: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4 | 04.07. | 04.07. | 4.7. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 7
44 | 320 | V-004442/25 | Šakvice: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | LNT | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | N | 4 | 18.04. | 19.04. | 18.-19.4. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 4
45 | 320 | V-004459/25 | Šakvice - Hustopeče u Brna: traťová + TV, Hustopeče u Brna: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 30 | 0 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 05.04. | 05.04. | 5.4. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 4
46 | 320 | V-004463/25 | Vranovice - Šakvice: 1. + TV, Šakvice: záhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, od návěstidla 1SL po návěstidlo Se17 v dopravně Šakvice. Šakvice: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4 | 12.04. | 12.04. | 12.4. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 4
47 | 320 | V-004465/25 | Šakvice: 2.,4.,4a,4b jen TV, Šakvice: 4a jen TV, její část od ÚD číslo 4 v km 107,988 ve směru severní zhlaví Šakvice: záhl. 2. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S v dopravně Šakvice. Šakvice - Vranovice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4 | 12.04. | 12.04. | 12.4. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 4
48 | 320 | V-004530/25 | Vranovice: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | LNT | 10 | 70 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | N | 4 | 08.07. | 09.07. | 8.-9.7. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 7
49 | 320 | V-004531/25 | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, Vranovice: záhl. 1. traťové koleje směr Hrušovany u Brna, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se19 v dopravně Vranovice . Vranovice: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4 | 12.07. | 12.07. | 12.7. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 7
50 | 320 | V-004532/25 | Vranovice: sudá jen TV, Vranovice: záhl. 2. traťové koleje směr Hrušovany u Brna, jeho část od návěstidla Se20 po návěstidlo 2S v dopravně Vranovice . Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4 | 12.07. | 12.07. | 12.7. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 7
51 | 320 | V-004538/25 | Hrušovany u Brna: lichá jen TV, Hrušovany u Brna: záhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L v dopravně Hrušovany u Brna . Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4 | 07.06. | 07.06. | 7.6. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 6
52 | 320 | V-004539/25 | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, Hrušovany u Brna: záhl. 2. traťové koleje směr Hrušovany u Brna, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4 v dopravně Vranovice . Hrušovany u Brna: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4 | 07.06. | 07.06. | 7.6. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 6
53 | 320 | V-003628/24 | Židlochovice: celá + TV, Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 30 | 0 |  | odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 14.03. | 14.03. | 14.3. | [12 empty] | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009 | bar: 3
54 | 320 | V-004540/25 | Hrušovany u Brna: celá jen TV, Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová jen TV, Židlochovice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | LNT | 10 | 65 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | N | 4 | 15.06. | 16.06. | 15.-16.6. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 6
55 | 320 | V-004554/25 | Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna: 1. + TV, Hrušovany u Brna: záhl. 1. traťové koleje směr Modřice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17 v dopravně Hrušovany u Brna. Hrušovany u Brna: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4 | 20.06. | 20.06. | 20.6. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 6
56 | 320 | V-004555/25 | Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad: 2. + TV, Hrušovany u Brna: záhl. 2. traťové koleje směr Modřice, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S v dopravně Hrušovany u Brna. Hrušovany u Brna: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4 | 20.06. | 20.06. | 20.6. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 6
57 | 320 | V-004556/25 | Hrušovany u Brna: sudá jen TV, Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová + TV, Židlochovice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 30 | 0 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 21.06. | 21.06. | 21.6. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 6
58 | 320 | V-003614/24 | Modřice: 3. bez TV, lichá jen TV, Modřice: 5. bez TV, SK částečně - od km 137,250 po námezník výhybky č.7 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 75 | reetapizace - SK bude vyloučena z části bude ponecháno cca 50 metrů ze směru Brno-Horní Heršpice | celková oprava koleje číslo 5 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 18d | 17.08. | 03.09. | 17.8.-3.9. | 8: 15; 9: 3 | Oprava staničních kolejí v žst. Modřice | 639190144
59 | 320 | V-006633/25 | Modřice: 5. bez TV, 3.,5. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 60 | reetapizace - SK bude vyloučena z části bude ponecháno cca 50 metrů ze směru Brno-Horní Heršpice | celková oprava koleje číslo 5 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 03.09. | 10.09. | 3.-10.9. | 9: 8 | Oprava staničních kolejí v žst. Modřice | 639190144
60 | 320 | V-016312/23 | Brno jih: 108a bez TV, 104.,106.,108.,110a jen TV, 110b,110c + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | LNT | 100 | 95 |  | celková oprava kolejí č. 110b, 110c | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 14.09. | 13.10. | 14.9.-13.10. | 9: 17; 10: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
61 | 320 | V-003450/25 | Brno-Horní Heršpice: 3.,3a,3b,5.,7.,9.,90.,707.,709. jen TV, 707.,709.,709b,711.,713.,717. + TV, výh.: 36,734, 731, 730, 734XA, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 55 |  | celková oprava výhybek číslo 36,734, 731, 730, 734XA | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 48d | 15.07. | 31.08. | 15.7.-31.8. | 7: 17; 8: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
62 | 320 | V-008422/25 | Brno-Horní Heršpice: 5 bez TV, výh.: 37, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 90 |  | celková oprava výhybky číslo 37 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 24.08. | 31.08. | 24.-31.8. | 8: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
63 | 320 | V-004506/25 | Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 2 jen TV, 1 + TV, |  | T |  |  | LNT | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 0 | LNTVNJŘ | 30 | 45 | Souběh s V-004505/25 | Výstavba TNS Brno-Černovice výměna ÚO a pohonů NP1, 411, S221 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 8 | 19.05. | 20.05. | 19.-20.5. | [12 empty] | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | bar: 5
64 | 320 | V-004504/25 | Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 2 jen TV, |  | T |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | LNT | 30 | 45 | Souběh se ZP VR318 V-004503/25 | Výstavba TNS Brno-Černovice výměna ÚO a pohonů NP2, 412, S222 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 8 | 20.05. | 21.05. | 20.-21.5. | [12 empty] | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025 | bar: 5
65 | 320 | V-016314/23 | Odb Brno-Židenice: 991.,992.,993. bez TV, vlečkové koleje - Posvitavské vlečky | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | celková oprava kolejí číslo 991, 992, 993 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 08.07. | 06.08. | 8.7.-6.8. | 7: 24; 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
66 | 320 | V-003900/24 | Posvitavský vlečkový systém: 905 bez TV, zhl. směr Odb. Brno-Židenice. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 95 |  | Most Bubeníčkova definitivní napojení Posvitavského vl. systému | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 28.11. | 04.12. | 28.11.-4.12. | 11: 3; 12: 4 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
67 | 320 | V-003899/24 | Odb Brno-Židenice: záhl. 2. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská. Odb Brno-Židenice: 6 jen TV, zhl. 2.,1. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská, jeho část po nám. výh. č. 13, 17. Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: kolej T4, T8 jen TV, jejich část Posvitavský vlečkový systém: 905 bez TV, zhl. směr Odb. Brno-Židenice. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 |  | Most Bubeníčkova demontáž provizorní koleje směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská, realizace definitivního napojení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 21.11. | 23.11. | 21.-23.11. | 11: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
68 | 320 | V-003898/24 | Odb Brno-Židenice: záhl. 1. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Most Bubeníčkova modernizační práce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 273d | 07.03. | 04.12. | 7.3.-4.12. |  |  | 25 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 4 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
69 | 320 | V-003897/24 | Posvitavský vlečkový systém: 905 bez TV, zhl. směr Odb. Brno-Židenice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | Most Bubeníčkova provizorní napojení Posvitavského vl. systému | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 18d | 07.03. | 24.03. | 7.-24.3. | 3: 18 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
70 | 320 | V-003896/24 | Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, Odb Brno-Židenice: 6 jen TV, záhl. a zhl. 2.,1. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská, jeho část po nám. výh. č. 15b, 17. Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: kolej T4, T8 jen TV, jejich část | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 |  | Most Bubeníčkova výstavba provizorní koleje směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 07.03. | 09.03. | 7.-9.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
71 | 320 | V-003903/24 | Odb Brno-Židenice: zhl. 1. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská od hrotu výh. č. 2 po nám. výh. č.6b, od nám. výh. č. 3 po nám. výh. č. 8 a 13 zhlaví 2. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská od hrotu výh. č. 4 po výh. č. 7 (mimo). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 | směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská po 2. TK přes provizorní kolej. propojení; 25.3.-20.11. provizor. napojení Posvit. vleč. sys. | Most Bubeníčkova práce na mostním objektu, ŽSp, ŽSv | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 256d | 10.03. | 20.11. | 10.3.-20.11. |  |  | 22 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 20 |  | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
72 | 320 | V-004366/25 | Brno-Maloměřice: 1.,1a,1b,2.,2a,2b,3.,3a,3b,3k,4.,4a,5.,5b,6.,7.,8.,9.,10.,10a,56.,57. jen TV, Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,101.,101b,102.,103.,104. jen TV, Brno-Maloměřice: 53a jen TV, její část po ÚD č.4 ve směru jižního zhlaví Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej, její část po km 158,536 ve směru Odb.Brno-Židenice Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. jen TV, traťová kolej T6 |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | LNT | 100 | 60 |  | výměna směrových lan na branách TV, výměna závěsů TV na branách, výměna nosných lan 3.,5.,.7.,9. staniční koleje, výměa kotvení TV, přelaníčkování TV, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 05.02. | 14.02. | 5.-14.2. | 2: 10 | Oprava trakčního vedení staničních kolejí v ŽST Brno-Maloměřice | 639240042
73 | 320 | V-008442/25 | Brno-Maloměřice: 1.,1a,1b,2.,2a,2b,3.,3a,3b,3k,4.,4a,5.,5b,6.,7.,8.,9.,10.,10a,56.,57. jen TV, Brno-Maloměřice: 51.,52.,53.,101.,101.,101b,102.,103.,104. jen TV, Brno-Maloměřice: 53a jen TV, její část po ÚD č.4 ve směru jižního zhlaví Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej, její část po km 158,536 ve směru Odb.Brno-Židenice Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. jen TV, traťová kolej T6 |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | LNT | 100 | 60 |  | výměna závěsů TV na branách, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 15.02. | 24.02. | 15.-24.2. | 2: 10 | Oprava trakčního vedení staničních kolejí v ŽST Brno-Maloměřice | 639240042
74 | 320 | V-008443/25 | Brno-Maloměřice: 1a,3a,3b,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. bez TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD č. 58, 59 v km 159,700 Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. + TV, traťová kolej, její část po km 158,536 ve směru Odb.Brno-Židenice |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | LNT | 100 | 65 |  | výměna závěsů TV na branách, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 25.02. | 26.02. | 25.-26.2. | 2: 2 | Oprava trakčního vedení staničních kolejí v ŽST Brno-Maloměřice | 639240042
75 | 320 | V-008432/25 | Brno-Maloměřice: 1.,1a,1b,2.,2a,2b,2c,3.,3a,3b,3k,4.,5.,5b,6.,7.,8.,9.,10.,10a,10b,56.,57. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 10 |  | 50 | 60 | 7:00-19:00 | výměna směrových lan na branách TV, výměna závěsů TV na branách, výměna nosných lan 7.,9. staniční koleje, výměa kotvení TV, přelaníčkování TV, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O | § | D | 10x12h | 05.02. | 14.02. | 5.-14.2. | 2: 10 | Oprava trakčního vedení staničních kolejí v ŽST Brno-Maloměřice | 639240042
76 | 320 | V-008444/25 | Brno-Maloměřice: 1.,2.,4.,6.,8.,10. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 60 | 7:00-19:00 | výměna závěsů TV na branách, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O | § | D | 5x12h | 15.02. | 19.02. | 15.-19.2. | 2: 5 | Oprava trakčního vedení staničních kolejí v ŽST Brno-Maloměřice | 639240042
77 | 320 | V-008449/25 | Brno-Maloměřice: 1.,3.,5.,6.,7.,8.,9.,10. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 60 | 7:00-19:00 | výměna závěsů TV na branách, regulace TV, nátěry stožárů a bran TV | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O | § | D | 5x12h | 20.02. | 24.02. | 20.-24.2. | 2: 5 | Oprava trakčního vedení staničních kolejí v ŽST Brno-Maloměřice | 639240042
78 | 320 | V-003740/24 | Brno-Maloměřice: 1b bez TV, 1b,2,2b,4,4a,10a,10b,56,57,101b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 70 |  | Celková oprava koleje č. 1b, výměna kolejnic, pražců a kolejového lože. | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 11.06. | 25.06. | 11.-25.6. | 6: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
79 | 320 | V-003752/24 | Brno-Maloměřice: 1p,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, 1v + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | LNT | 100 | 75 |  | Celková oprava koleje č. 1v, výměna kolejnic, pražců a kolejového lože | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 10.07. | 24.07. | 10.-24.7. | 7: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
80 | 320 | V-003738/24 | Brno-Maloměřice: 4a bez TV, 1b,2,2b,4,4a,10a,10b,56,57,101b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 70 |  | Celková oprava koleje č. 4a, výměna kolejnic, pražců a kolejového lože. | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 22.05. | 31.05. | 22.-31.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
81 | 320 | V-003737/24 | Brno-Maloměřice: 10a,10b,56 bez TV, 1b,2,2b,4,4a,10a,10b,56,57,101b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 70 |  | Celková oprava kolejí č. 10a a 10b, výměna kolejnic, pražců a kolejového lože | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 23.06. | 07.07. | 23.6.-7.7. | 6: 8; 7: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
82 | 320 | V-003744/24 | Brno-Maloměřice: 5b bez TV, 5,5b,7,9 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 70 |  | Celová oprava koleje č. 5b, výměna kolejnic, pražců a kolejového lože. | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 07.05. | 21.05. | 7.-21.5. | 5: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
83 | 320 | V-009180/25 | Brno-Maloměřice: 4.,4a,10.,10a,10b,56.,57 bez TV, 1b,2b,4a,6.,8.,10.,10a,10b,51.,52.,53.,101b jen TV, Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, jejich část po ÚD č. 56, 57 v km 159,660 Brno-Maloměřice: 53a jen TV, její část po ÚD č. 4 směr Odb.Brno-Židenice |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | LNT | 100 | 60 |  | výměna závěsů na branách TV, přelaníčkování TV, nátěry stožárů a bran TV | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 05.03. | 06.03. | 5.-6.3. | 3: 2 | Oprava trakčního vedení staničních kolejí v ŽST Brno-Maloměřice | 639240042
84 | 320 | V-009158/25 | Brno-Maloměřice: 1.,1b,2.,2b bez TV, Brno-Maloměřice: 2b,3b,4a,10a,10b,56.,57.,101b jen TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD č. 58, 59 v km 1159,700 Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, jejich část po ÚD č. 56, 57 v km 159,660 |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | LNT | 100 | 60 |  | výměna závěsů na branách TV,přelaníčkování TV,nátěry stožárů a bran TV | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 03.03. | 04.03. | 3.-4.3. | 3: 2 | Oprava trakčního vedení staničních kolejí v ŽST Brno-Maloměřice | 639240042
85 | 320 | V-009145/25 | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. + TV, traťová kolej T6 Brno-Maloměřice: 2a + TV, Brno-Maloměřice: 2.,4. bez TV, Brno-Maloměřice: 2.,4. jen TV, jejich část po ÚD č. 56, 57 v km 159,660 Brno-Maloměřice: 6.,8.,10.,51.,52.,53. jen TV, Brno-Maloměřice: 53a jen TV, její část po ÚD č.4 směr Odb. Brno-Židenice |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | LNT | 100 | 45 |  | výměna závěsů na branách, přelaníčkování TV,nátěry stožárů a bran TV | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 27.02. | 28.02. | 27.-28.2. | 2: 2 | Oprava trakčního vedení staničních kolejí v ŽST Brno-Maloměřice | 639240042
86 | 320 | V-009146/25 | Brno-Maloměřice: 3.,3b,5.,5b bez TV, 3b,5.,5b,7.,9. jen TV, Brno-Maloměřice: 1.,3. jen TV, jejich část po ÚD č. 58, 59 v km 159,700 |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 100 | LNT | 100 | 60 | nebude možný vjezd/odjezd vlaků směr Brno-Královo Pole | výměna závěsů na branách TV, přelaníčkování TV,nátěry stožárů a bran TV | SEE Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 01.03. | 02.03. | 1.-2.3. | 3: 2 | Oprava trakčního vedení staničních kolejí v ŽST Brno-Maloměřice | 639240042
87 | 320 | V-004402/25 | Brno-Maloměřice: zab. zař.: SZZ částečně - obvod St.1 a část St.3. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 85 |  | Náhrada kolejových obvodů za počítače náprav | SSZT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 12d | 13.04. | 24.04. | 13.-24.4. | 4: 12 | Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Brno-Maloměřice – kolejové obvody | 639240043
88 | 320 | V-004400/25 | Brno-Maloměřice: zab. zař.: kolejové brzdy č. 4 a 5. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 95 |  | Oprava kolejových brzd vč. lože | SSZT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 45d | 25.07. | 07.09. | 25.7.-7.9. | 7: 7; 8: 31; 9: 7 | Oprava kolejových brzd Brno – Maloměřice 1.část | 639240035
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
1 | 322 | V-003647/24 | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 45 |  | odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x8h | 07.02. | 15.02. | 7.-8.2., 14.-15.2. | 2: 4 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
2 | 322 | V-003669/24 | Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 45 |  | odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x8h | 21.02. | 01.03. | 21.-22.2., 28.2.-1.3. | 2: 3; 3: 1 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
3 | 322 | V-008192/25 | Šatov - Znojmo: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 50 | 0 |  | budování nového základu stožáru TV z důvodu prodloužení nástupiště zastávky Znojmo - Nový Šaldorf | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | I | § | D | 12 | 11.05. | 11.05. | 11.5. | [12 empty] | Prodloužení nástupiště č.1 v ŽST Znojmo | 3273214993 | bar: 5
4 | 322 | V-008193/25 | Šatov st.hr. - Znojmo: traťová + TV, Šatov: celá + TV, Znojmo: 1,1a bez TV, celá jen TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | prodloužení nástupiště 1 u koleje č. 1a v ŽST Znojmo,prodloužení nástupiště Znojmo-Nový Šaldorf, prodloužení nástupiště v ŽST Šatov, stavba stožáru TV, převěšení TV v úseku Znojmo - Šatov | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | IB | § | Ne | 10d | 06.07. | 15.07. | 6.-15.7. | 7: 10 | Prodloužení nástupišť č.1 v ŽST Šatov a zastávce Znojmo - Nový Šaldorf | 3273214993
5 | 322 | V-004956/25 | Šatov st.hr. - Šatov: traťová + TV, Šatov: celá + TV, Šatov - Znojmo: traťová + TV, Znojmo: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba trakčního vedení - v souběhu s výlukou ÖBB | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 2d | 24.10. | 25.10. | 24.-25.10. | 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013
6 | 322 | V-016124/24 | Moravské Budějovice - Kojetice na Moravě: traťová bez TV, Kojetice na Moravě: 1,2,5,5a bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Jaroměřice n.R.. Jaroměřice nad Rokytnou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce jaroměřického zhlaví v ŽST Kojetice na Moravě, výstavba PZS v km 140,285 (P3639) | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | IO | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30 | Výstavba PZS v km 140,285 (P3639) trati (Retz) - Znojmo st.hr. - Okříšky Oprava Výhybek č.1,2 a 3 v žst Kojetice | 3273514800 639180395
7 | 322 | V-016230/24 | Studenec - Okříšky: traťová bez TV, Třebíč: celá bez TV, Krahulov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu v km 60,453; oprava propustků v km 51,226; km 52,233; km 54,590; km 55,475 + akce CPS - výstavba obchvatu Třebíče | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | C/I | § | Ne | 92d | 31.08. | 30.11. | 31.8.-30.11. | 8: 1; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Rekonstrukce mostu v km 60,453 na trati Střelice - Okříšky | 3273214993
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-005427/25 | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | oprava GPK - ASP, PUŠl,štěrky, odstranění vegetace, MHS, kácení | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 5x7h | 21.01. | 21.10. | 21.-23.1., 20.-21.10. | 1: 3; 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 323 | V-004367/25 | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava přejezdu km 133,220 P3941, výměna kolejnic, podkladnic, upevňovadel, pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 45d | 13.07. | 26.08. | 13.7.-26.8. | 7: 19; 8: 26 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 323 | V-005985/25 | Moravské Bránice - Ivančice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | odstranění vegetace, upevňovadla, svařování | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6x7h | 02.03. | 04.11. | 2.-4.3., 2.-4.11. | 3: 3; 11: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 323 | V-003735/24 | Moravské Bránice - Ivančice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | přestavba propustků v km 1,032 a v km 1,497; výměna betonových pražtců a kolejnic, oprava GPK - ASP, PUŠL, štěrky, odstranění vegetace | SMT Brno | BNO 4 | 3 | OS | § | Ne | 45d | 13.07. | 26.08. | 13.7.-26.8. | 7: 19; 8: 26 | Oprava propustků na tratích Moravský Krumlov – Silůvky a Moravské Bránice – Oslavany | 639230034
5 | 323 | V-003408/25 | Moravský Krumlov - Moravské Bránice: traťová bez TV, Moravský Krumlov: záhl. traťové koleje ze směru Moravské Bránice . Moravské Bránice: záhl. traťové koleje ze směru Moravský Krumlov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | odstranění porostu - MHS | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 19.01. | 20.01. | 19.-20.1. | 1: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
6 | 323 | V-003422/25 | Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | oprava GPK - ASP, PUŠL, štěrky, odstranění vegetace, svařování | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 7 | 22.10. | 22.10. | 22.10. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 10
7 | 323 | V-003410/25 | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | odstranění vegetace - MHS, | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 17.01. | 18.01. | 17.-18.1. | 1: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
8 | 323 | V-003416/25 | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | odstranění vegetace - MHS,oprava GPK - ASP | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 04.05. | 05.05. | 4.-5.5. | 5: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639200054 639230018
9 | 323 | V-004305/25 | Břeclav - Boří les: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 85,322 - hromadná výměna mostnic a 2 ks pozednic, výměna kolejnic, pražců a upevňovadel | SMT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 24d | 07.04. | 30.04. | 7.-30.4. | 4: 24 | Oprava mostu v km 85,322 na trati Břeclav – Hrušovany nad Jevišovkou | 639240046
10 | 323 | V-016060/23 | Boří les - Lednice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | Přestavba propustků v km 0,833 a v km 6,717. | SMT Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 08.10. | 27.10. | 8.-27.10. | 10: 20 | Oprava propustků na trati Boří Les – Lednice | 639230033
11 | 323 | V-005434/25 | Boří les - Valtice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 25 | 0 |  | odstranění vegetace,oprava GPK - ASP, MHS, kácení | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x7h | 02.02. | 03.02. | 2.-3.2. | 2: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
12 | 323 | V-005438/25 | Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | odstranění vegetace,údržba žel. svršku | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 3x7h | 04.02. | 14.04. | 4.-5.2., 14.4. | 2: 2; 4: 1 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
13 | 323 | V-005443/25 | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | odstranění vegetace,údržba žel. svršku, oprava GPK, svařování | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6x7h | 09.02. | 06.10. | 9.-10.2., 18.-19.5., 5.-6.10. | 2: 2; 5: 2; 10: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
14 | 323 | V-005450/25 | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | odstranění vegetace,údržba žel. svršku, oprava GPK - ASP, svařování | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O |  | D | 6x7h | 11.02. | 08.10. | 11.-12.2., 20.-21.5., 7.-8.10. | 2: 2; 5: 2; 10: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
1 | 324 | V-012807/25 | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 30 | 45 |  | údržba žel. svršku a odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x8h | 21.03. | 22.03. | 21.-22.3. | 3: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 324 | V-006637/25 | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 30 | 45 |  | údržba žel. svršku a odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 2x8h | 28.03. | 29.03. | 28.-29.3. | 3: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 324 | V-005687/24 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole 3. podbití, úprava ŠL, dmt a mt ukolejnění a prvků ZZ, úprava TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 5d | 30.04. | 04.05. | 30.4.-4.5. | 4: 1; 5: 4 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029
4 | 324 | V-005688/24 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 + TV, Brno-Královo Pole: záhl. 2. TK směr Brno-Maloměřice st. 3. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60 | VNJŘND | 40 | 45 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole 3. podbití, úprava ŠL, dmt a mt ukolejnění a prvků ZZ, úprava TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 03.05. | 03.05. | 3.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029 | bar: 5
5 | 324 | V-004336/25 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 50 | 0 | Neděle 4:00 - 16:00 h. | rekonstrukce nadjezdu Lelekovice - Osazení ochranné konstrukce kolejí 1,2 + snesení nosné konstrukce | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | C |  | D | 12 | 11.10. | 11.10. | 11.10. | bar: 10
6 | 324 | V-004077/25 | Kuřim - Tišnov: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 120 | VNJŘ | 25 | 45 | projekt v přípravě | Rekon. Kuřim (m.) - Tišnov (m.) kácení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x8h | 19.11. | 20.11. | 19.-20.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo) | 3273214901, 5003520286
7 | 324 | V-004079/25 | Tišnov - Kuřim: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 120 | VNJŘ | 30 | 45 | projekt v přípravě | Rekon. Kuřim (m.) - Tišnov (m.) kácení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x8h | 21.11. | 22.11. | 21.-22.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo) | 3273214901, 5003520286
8 | 324 | V-003816/24 | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 180 | VNJŘ | 20 | 45 |  | Rekonstrukce ŽST Tišnov přípravné práce TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 15x6h | 07.09. | 21.09. | 7.-21.9. | 9: 15 | Rekonstrukce ŽST Tišnov | 5003520286, 3273214901
9 | 324 | V-015960/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) nadjezd v km 88,366 - vložení most. provizorií, snesení TV, demolice, zřízení NP v 1. TK, pažení, naspojkování kabelů ZZ, přesun skříní AB | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 12.02. | 18.02. | 12.-18.2. | 2: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286
10 | 324 | V-015959/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 40 |  | 30 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) nadjezd v km 88,366; příprava mostních provizorií, práce na TV pod nadjezdem | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 07.02. | 07.02. | 7.2. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286 | bar: 2
11 | 324 | V-015999/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 50 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) pažení zápor, kácení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x12h | 07.11. | 08.11. | 7.-8.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286
12 | 324 | V-016003/24 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) přípravné práce na TV, 6.2. příprava mostních provizorií a práce na TV pod nadjezdem v km 88,366 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 19d | 19.01. | 06.02. | 19.1.-6.2. | 1: 13; 2: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286
13 | 324 | V-016022/24 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 | 2 TK, 6310 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) rekonstrukce 1. TK vč. TV, ZZ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 140d | 20.06. | 06.11. | 20.6.-6.11. | 6: 11; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286
14 | 324 | V-015961/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 | 1 TK, 6310 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) rekonstrukce vč. TV, ZZ, přeložka 2. TK, zřízení TV pod nadjezdem km 88,366; sanace skal, práce na mostě km 89,699 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 120d | 20.02. | 19.06. | 20.2.-19.6. | 2: 9; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 19 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286
15 | 324 | V-015957/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 60 |  | 50 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) základy TV, kácení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x12h | 17.01. | 18.01. | 17.-18.1. | 1: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286
16 | 324 | V-016001/24 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 40 |  | 50 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) základy TV, kácení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x12h | 15.01. | 16.01. | 15.-16.1. | 1: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286
17 | 324 | V-016018/24 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 35 | 0 | cca 20:40-05:10 | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) demontáž most. provizorií a skruží nadjezdu km 88,366; zrušení NP v 1. TK | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 4x9h | 15.06. | 19.06. | 15.-19.6. | 6: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286
18 | 324 | V-015955/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 35 | 0 | cca 20:40-05:10 | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) pažení zápor | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 2x9h | 12.01. | 14.01. | 12.-14.1. | 1: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286
19 | 324 | V-016004/24 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | cca 21:40-04:10 | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) brány TV, zakládání a výstavba skruže pro nový sil. nadjezd km 88,366; práce na mostě km 89,699 (betonáž, bednění) | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 14x7h | 01.03. | 07.06. | 1.-3.3., 10.-16.3., 19.-20.3., 26.-27.3., 15.-16.5., 21.-22.5., 5.-7.6. | 3: 10; 5: 2; 6: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286
20 | 324 | V-004074/25 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | cca 21:40-04:10 | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) pomocné práce na mostních objektech, pažení při odtěžování, demolicích a výstavbě | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 38x7h | 21.06. | 25.10. | 21.-26.6., 6.-7.7., 13.-14.7., 20.-21.7., 18.-19.8., 20.-21.8., 27.-28.8., 1.-13.9., 15.-16.9., 18.-19.9., 22.-23.9., 1.-11.10., 22.-23.10., 24.-25.10. | 6: 5; 7: 3; 8: 3; 9: 15; 10: 12 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901, 5003520286
21 | 324 | V-018991/24 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2 jen TV, Sázava u Žďáru: celá jen TV, Přibyslav: celá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 0 | 60 | LNT | 15 | 45 | čas konání dle času ZP v úseku Přibyslav - Pohled | Vypnutí TV z důvodu souběhu ZP Sázava u Žď. - Žďár n. S. a Přibyslav - Pohled (nemožnost napájení) | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 5 | 19.03. | 20.03. | 19.-20.3. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 5613520011 3273214901, 5003520286 | bar: 3
22 | 324 | V-004824/25 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2 jen TV, Sázava u Žďáru: celá jen TV, Přibyslav: celá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | LNT | 20 | 60 | čas konání dle času ZP v úseku Přibyslav - Pohled | Vypnutí TV z důvodu souběhu ZP v úseku Sázava u Žď. - Žďár n. S. a Přibyslav - Pohled (nemožnost napájení) | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 28x6h | 21.06. | 11.10. | 21.-26.6., 20.-21.7., 1.-13.9., 1.-11.10. | 6: 5; 7: 1; 9: 12; 10: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 5613520011 3273214901, 5003520286
23 | 324 | V-004826/25 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2 jen TV, Sázava u Žďáru: celá jen TV, Přibyslav: celá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 15 | 15 | 30 | LNT | 50 | 80 | čas konání dle času ZP v úseku Přibyslav - Pohled | Vypnutí TV z důvodu souběhu ZP v úseku Sázava u Žď. - Žďár n. S. a Přibyslav - Pohled (nemožnost napájení) | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x12h | 07.11. | 08.11. | 7.-8.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 5613520011 3273214901, 5003520286
24 | 324 | V-003948/24 | Pohled: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Havlíčkův Brod. |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 60 |  | 50 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled betonáže základů TV, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 3x12h | 09.02. | 11.02. | 9.-11.2. | 2: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
25 | 324 | V-003951/24 | Pohled: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Havlíčkův Brod. |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 60 |  | 50 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled betonáže základů TV, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 3x12h | 12.02. | 14.02. | 12.-14.2. | 2: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
26 | 324 | V-016006/23 | Pohled: záhl. a zhl. 1. TK směr Přibyslav. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 50 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled demontáž středu DKS, snesení výh., provizor. kolej. propojení, úprava TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 12 | 02.08. | 03.08. | 2.-3.8. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011 | bar: 8
27 | 324 | V-007529/22 | Pohled: 3 jen TV, 1 + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Havl. Brod. Havlíčkův Brod - Pohled: 1 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 25 | NVÚVNJŘ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled dokončení LKS, rekonstrukce | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 10d | 22.07. | 31.07. | 22.-31.7. | 7: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
28 | 324 | V-003944/24 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 60 |  | 40 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 3x10h | 15.02. | 17.02. | 15.-17.2. | 2: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
29 | 324 | V-015996/23 | Pohled: sudá + TV, zhl. 2. TK směr Přibyslav. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 20 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled montáž a demontáž bran TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 8x6h | 21.06. | 29.06. | 21.-29.6. | 6: 8 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
30 | 324 | V-003947/24 | Pohled: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Přibyslav. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 75 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled montáž TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 2d | 02.12. | 03.12. | 2.-3.12. | 12: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
31 | 324 | V-016015/23 | Pohled: záhl. a zhl. 2. TK směr Havl. Brod. Pohled - Havlíčkův Brod: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled napojení zhl., rekonstrukce | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 14d | 01.08. | 14.08. | 1.-14.8. | 8: 14 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
32 | 324 | V-004817/25 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled pomocné práce na propustcích a mostech při demolicích a výstavbě | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 23x5h | 16.03. | 15.06. | 16.-23.3., 30.3.-3.4., 5.-10.4., 15.-20.5., 13.-15.6. | 3: 9; 4: 7; 5: 5; 6: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
33 | 324 | V-016016/23 | Pohled: zhl. 2. TK směr Havl. Brod, jeho část. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce na zhlaví 2. TK směr HB | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 101d | 15.08. | 23.11. | 15.8.-23.11. | 8: 17; 9: 30; 10: 31; 11: 23 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
34 | 324 | V-012808/25 | Pohled: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 10 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce na ZZ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 4 | 14.04. | 15.04. | 14.-15.4. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011 | bar: 4
35 | 324 | V-015991/23 | Pohled: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 20 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce na ZZ, 30.11.-2.12. propojení výhybek vč. TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 3x6h | 30.07. | 02.12. | 30.-31.7., 30.11.-2.12. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011 | bar: 7; 11 to 12
36 | 324 | V-005087/23 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 | 1 TK, 6100 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v 2. TK, vč. ŽSp a mostů | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 268d | 01.03. | 23.11. | 1.3.-23.11. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 |  | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
37 | 324 | V-015981/23 | Pohled: sudá + TV, Pohled: záhl. a zhl. 2.TK směr Přibyslav. |  | S | PJ | [11 empty] | 10 | 10 | 40 |  | 100 | 45 | LKS SK, 1300 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v SKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 115d | 01.08. | 23.11. | 1.8.-23.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 23 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
38 | 324 | V-015942/24 | Pohled: lichá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 20 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled propojení výh., úpravy TV výh., 14./15.11. a 23./24.11. výměna SW ZZ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 9x6h | 09.08. | 24.11. | 9.-10.8., 12.-16.8., 10.-12.11., 14.-15.11., 23.-24.11. | 8: 5; 11: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
39 | 324 | V-005103/23 | Pohled: zhl. 2.TK směr Havl. Brod od nám. výh. č. 11, 13 po hrot výh. č. 15. |  | S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 45 | LKS, zhl. 1. TK směr Havl. Brod SK, 1300 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled propustek v km 111,238 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 38d | 01.03. | 07.04. | 1.3.-7.4. | 3: 31; 4: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
40 | 324 | V-015982/23 | Pohled: záhl. 1. TK směr Přibyslav. Pohled: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | NVÚ | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled rekonstrukce vč. ŽSp | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 24.11. | 30.11. | 24.-30.11. | 11: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
41 | 324 | V-015943/24 | Pohled: lichá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 4x5h | 01.10. | 03.11. | 1.-3.10., 1.-3.11. | 10: 2; 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
42 | 324 | V-004816/25 | Pohled: sudá + TV, Pohled: zhl. 2.TK směr Přibyslav a Havl. Brod. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání, demontáž DKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 5x5h | 01.06. | 23.07. | 1.-3.6., 1.-3.7., 22.-23.7. | 6: 2; 7: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
43 | 324 | V-005063/23 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 20 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání, zásobování, rozvoz kolejnic, odstranění zápor, brány TV, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 40x6h | 19.07. | 18.10. | 19.-21.7., 31.7.-2.8., 3.-10.8., 1.-13.9., 1.-18.10. | 7: 3; 8: 8; 9: 12; 10: 17 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
44 | 324 | V-015983/23 | Pohled: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení izolace mezi výh. 1-3 a 12-14; práce na spojce výh. 1-2 vč. TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 3x5h | 07.04. | 05.12. | 7.-8.4., 3.-5.12. | 4: 1; 12: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
45 | 324 | V-003954/24 | Pohled: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Havlíčkův Brod. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 40 |  | 15 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení izolace TV do SK 2, 4 nad propustkem | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 5 | 28.02. | 01.03. | 28.2-1.3. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011 | bar: 2
46 | 324 | V-004820/25 | Pohled: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Havl. Brod, záhl. 1.TK směr Havl. Brod. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 85 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení výh. 11, 12 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 20 | 16.06. | 16.06. | 16.6. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011 | bar: 6
47 | 324 | V-004823/25 | Havlíčkův Brod - Pohled: 1 + TV, Pohled: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Havl. Brod. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 95 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení výh. 14, 15, 16 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 20 | 11.08. | 11.08. | 11.8. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011 | bar: 8
48 | 324 | V-004822/25 | Pohled: 3 bez TV, sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Havl. Brod. Pohled - Havlíčkův Brod: 2 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení výh. 17 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 8 | 28.07. | 29.07. | 28.-29.7. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011 | bar: 7
49 | 324 | V-004819/25 | Pohled: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Přibyslav. Pohled - Přibyslav: 1 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení výh. 2, 3, 4 s napojením na SKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 2d | 07.11. | 08.11. | 7.-8.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
50 | 324 | V-004818/25 | Přibyslav - Pohled: 2,1 + TV, Pohled: lichá bez TV, sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Přibyslav, zhl. 1.TK směr Přibyslav. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 30 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení výh. č. 1 vč. napojení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 8 | 27.11. | 28.11. | 27.-28.11. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011 | bar: 11
51 | 324 | V-015979/23 | Pohled: 3 jen TV, 1 + TV, Pohled: zhl. 1. TK směr Přibyslav. |  | S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | NVÚ | 100 | 45 | SKS SK, 1300 m, 50 km/h. 21.6. zrušení SK 5; do 27.6. nelze obsluhovat vlečku, 28.6.-21.7. obsluha vlečky LNT z havlíčkobrodského zhlaví | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v LKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 31d | 21.06. | 21.07. | 21.6.-21.7. | 6: 10; 7: 21 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
52 | 324 | V-005102/23 | Přibyslav - Pohled: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. Pohled: zab. zař.: SZZ. Pohled - Havlíčkův Brod: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 30 | VNJŘND | 100 | 40 | bude etapizováno | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled aktivace def. ZZ ŽST Přibyslav | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 14d | 05.12. | 18.12. | 5.-18.12. | 12: 14 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
53 | 324 | V-005101/23 | Pohled: 1,3 + TV, kolejově jejich část od km 110,7 po nám. výh. č. 10, 12 Pohled: 5 + TV, Pohled: zhl. 1. TK směr Havl. Brod. |  | S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | NVÚ | 100 | 45 | SKS SK, 1300 m, 50 km/h. do 14.4. nelze obsluhovat vlečku, 15.4.-20.6. obsluha vlečky LNT úvratí přes přibyslav. zhlaví, omezená délka posunových dílů | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v LKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 74d | 08.04. | 20.06. | 8.4.-20.6. | 4: 23; 5: 31; 6: 20 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
54 | 324 | V-015980/23 | Pohled: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 95 | nelze obsluhovat vlečku | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled definitivní napojení vlečky V5184 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 21.06. | 27.06. | 21.-27.6. | 6: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
55 | 324 | V-015978/23 | Pohled: 1,3 + TV, kolejově jejich část od nám. výh. č. 5, 7 po km 110,7 Pohled: zhl. 1. TK směr Přibyslav. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 60 | nelze obsluhovat vlečku | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled provizorní napojení vlečky V5184 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 08.04. | 14.04. | 8.-14.4. | 4: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-016080/24 | Rožná - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, Bystřice nad Pernštejnem: záhl. traťové koleje směr Nové město na Moravě. Nové Město na Moravě: záhl. traťové koleje směr Bystřice nad Pernštejnem. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu, čištění kol. roštu ASP,dosypání štěrku do kol.lože, úprava GPK, výměna vadných pražců a kolejnic, svařování, odstranění vegetace | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 40d | 11.09. | 20.10. | 11.9.-20.10. | 9: 20; 10: 20 | Oprava trati v úseku Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem – I. etapa | 639200012
2 | 325 | V-016079/23 | Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30 | Oprava trati v úseku Velké Meziříčí - Křižanov | 639190166
3 | 325 | V-016089/23 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, Humpolec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna pražců a kolejnic, úprava GPK, oprava přejezdu v km 14,053 - doplnění závor, instalace a aktivace nového zab. zař. | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | IO | § | Ne | 20d | 03.08. | 22.08. | 3.-22.8. | 8: 20 | Výstavba PZZ na přejezdu P3791 v km 14,053 trati Havlíčkův Brod - Humpolec Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 3273514800 639230018
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-003901/24 | Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, Odb Brno-Židenice: 2,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Brno hl.n.. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | NVÚVNJŘND | 100 | 45 |  | Most Bubeníčkova zřízení provizorní koleje 2 směr Brno hl.n. | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 28.03. | 30.03. | 28.-30.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
2 | 326 | V-003895/24 | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, Odb Brno-Židenice: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Brno hl.n.. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | NVÚVNJŘND | 100 | 45 | 10.-27.3. nelze přejíždět mezi kolejemi na zhl. směr Brno hl.n. | Most Bubeníčkova zřízení provizorní koleje 1 směr Brno hl.n. | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 07.03. | 09.03. | 7.-9.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
3 | 326 | V-003902/24 | Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, Odb Brno-Židenice: 2,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Brno hl.n., jeho část po nám. výh. č. 10. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | NVÚVNJŘND | 100 | 45 |  | Most Bubeníčkova demontáž provizorní koleje 2 směr Brno hl.n., realizace definitivního napojení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 28.11. | 30.11. | 28.-30.11. | 11: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 5623520054
4 | 326 | V-004370/25 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 2. + TV, Odb Svitava: záhl. a zhl. záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Svitava+TV. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 28.03. | 28.03. | 28.3. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 3
5 | 326 | V-012809/25 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 45 |  | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 2x8h | 31.01. | 01.02. | 31.1.-1.2. | [12 empty] | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009 | bar: 1 to 2
6 | 326 | V-012810/25 | Odb Svitava - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 45 |  | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 2x8h | 07.02. | 08.02. | 7.-8.2. | 2: 2 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
7 | 326 | V-004372/25 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: 1.,2. + TV, Odb Svitava: celá + TV, Odb Svitava - Adamov: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 5 | 0 | 0:35 hod.-2:25 hod. - mezi vlaky Rj a IC | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 2 | 29.05. | 29.05. | 29.5. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 5
8 | 326 | V-012811/25 | Odb Svitava - Adamov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 45 |  | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 2x8h | 14.02. | 15.02. | 14.-15.2. | 2: 2 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
9 | 326 | V-012812/25 | Adamov - Odb Svitava: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 45 |  | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 2x8h | 21.02. | 22.02. | 21.-22.2. | 2: 2 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
10 | 326 | V-004374/25 | Odb Svitava - Adamov: 2. + TV, Adamov: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Svitava, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4 v dopravně Adamov. Adamov: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 07.03. | 07.03. | 7.3. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 3
11 | 326 | V-004371/25 | Adamov - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1. + TV, Odb Svitava: záhl. a zhl. 1. traťové koleje v dopravně Odb Svitava+TV. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 28.03. | 28.03. | 28.3. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 3
12 | 326 | V-004375/25 | Adamov: lichá jen TV, Adamov: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Svitava, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L v dopravně Adamov. Adamov - Odb Svitava: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení. Údržba děličů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 07.03. | 07.03. | 7.3. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 3
13 | 326 | V-004379/25 | Adamov: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 5 | 10 | LNT | 10 | 90 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | N | 4 | 09.03. | 10.03. | 9.-10.3. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 3
14 | 326 | V-012813/25 | Adamov - Blansko: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | VNJŘ | 30 | 45 |  | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 2x8h | 07.03. | 08.03. | 7.-8.3. | 3: 2 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
15 | 326 | V-012814/25 | Blansko - Adamov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | VNJŘ | 30 | 45 |  | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 2x8h | 28.02. | 01.03. | 28.2.-1.3. | [12 empty] | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009 | bar: 2 to 3
16 | 326 | V-004381/25 | Blansko - Adamov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | VNJŘ | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 6 | 30.05. | 30.05. | 30.5. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 5
17 | 326 | V-004382/25 | Adamov - Blansko: 2. + TV, Blansko: záhl. 2. traťové koleje směr Adamov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4 v dopravně Blansko. Blansko: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60 | NVÚVNJŘND | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 06.06. | 06.06. | 6.6. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 6
18 | 326 | V-004383/25 | Blansko: lichá jen TV, Blansko: záhl. 1. traťové koleje směr Adamov, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 1L v dopravně Blansko. Blansko - Adamov: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60 | NVÚVNJŘND | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 07.06. | 07.06. | 7.6. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 6
19 | 326 | V-004376/25 | Adamov: sudá jen TV, Adamov: záhl. 2. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S v dopravně Adamov. Adamov - Blansko: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 08.03. | 08.03. | 8.3. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 3
20 | 326 | V-004377/25 | Blansko - Adamov: 1. + TV, Adamov: záhl. 1. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11 v dopravně Adamov. Adamov: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 08.03. | 08.03. | 8.3. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 3
21 | 326 | V-004380/25 | Adamov - Blansko: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | VNJŘ | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 6 | 31.05. | 31.05. | 31.5. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 5
22 | 326 | V-004390/25 | Blansko: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 5 | 10 | LNT | 10 | 90 | Konání v časech mimo trasy zastavujících vlaků osobní dopravy. | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | N | 4 | 01.06. | 02.06. | 1.-2.6. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 6
23 | 326 | V-004389/25 | Blansko: záhl. 1. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15 v dopravně Blansko. Blansko: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 45 | NVÚ | 10 | 25 | souběh s výlukou V-016321/23 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 12.09. | 12.09. | 12.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
24 | 326 | V-004388/25 | Blansko: sudá jen TV, Blansko: záhl. 2. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S v dopravně Blansko. |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 45 | NVÚ | 10 | 45 | souběh s výlukou V-016322/23 | Údržba trakčního vedení. Údržba děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 05.09. | 05.09. | 5.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
25 | 326 | V-016321/23 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 50 | VNJŘ | 100 | 45 |  | oprava přejezdu v km 182,828 (P6804) | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 12.09. | 16.09. | 12.-16.9. | 9: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
26 | 326 | V-016322/23 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 50 | VNJŘ | 100 | 45 |  | oprava přejezdu v km 182,828 (P6804) | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 05.09. | 09.09. | 5.-9.9. | 9: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
27 | 326 | V-004410/25 | Rájec-Jestřebí: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 5 | 10 | LNT | 10 | 90 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | N | 4 | 08.06. | 09.06. | 8.-9.6. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 6
28 | 326 | V-004408/25 | Rájec-Jestřebí: sudá jen TV, Rájec-Jestřebí: záhl. 2. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S v dopravně Rájec-Jestřebí. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | NVÚ | 10 | 45 | souběh s V-003674/24 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 12.05. | 12.05. | 12.5. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 5
29 | 326 | V-004409/25 | Rájec-Jestřebí: záhl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17 v dopravně Rájec-Jestřebí. Rájec-Jestřebí: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | NVÚ | 10 | 45 | souběh s výlukou V-003846/25 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 25.04. | 25.04. | 25.4. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 4
30 | 326 | V-004405/25 | Rájec-Jestřebí: lichá jen TV, Rájec-Jestřebí: záhl. 1. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L v dopravně Rájec-Jestřebí. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | NVÚ | 10 | 45 | souběh s výlukou V-016321/23 | Údržba trakčního vedení. Údržba odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 13.09. | 13.09. | 13.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
31 | 326 | V-004396/25 | Rájec-Jestřebí: záhl. 2. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4 v dopravně Rájec-Jestřebí. Rájec-Jestřebí: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | NVÚ | 10 | 45 | souběh s výlukou V-016322/23 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 06.09. | 06.09. | 6.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
32 | 326 | V-003674/24 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | VNJŘ | 100 | 45 |  | oprava přejezdu v km 188,870 (P6807) | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 10.05. | 15.05. | 10.-15.5. | 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
33 | 326 | V-012815/25 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 45 | VNJŘND | 100 | 45 | Rozdělení V-0038496/25 na dvě části, pro konání mimo období ZP na VR 316 | sanace skalních svahů, výměna pražců a kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 4d | 30.03. | 02.04. | 30.3.-2.4. | 3: 2; 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
34 | 326 | V-003846/25 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 45 | VNJŘND | 100 | 45 | Rozdělení V-0038496/25 na dvě části, pro konání mimo období ZP na VR 316 | sanace skalních svahů, výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdu v km 188,870 (P6807) | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 34d | 07.04. | 10.05. | 7.4.-10.5. | 4: 24; 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
35 | 326 | V-004425/25 | Skalice nad Svitavou: zab. zař.: SZZ částečně. PZS km 194,412 (P6810) |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 85 | jízdy na PN a přejezdníky | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor | SSZT Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 9d | 02.11. | 10.11. | 2.-10.11. | 11: 9 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
36 | 326 | V-004417/25 | Skalice nad Svitavou: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 5 | 10 | LNT | 10 | 90 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | N | 4 | 20.07. | 21.07. | 20.-21.7. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 7
37 | 326 | V-004411/25 | Skalice nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4 v dopravně Skalice nad Svitavou. Skalice nad Svitavou: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | NVÚVNJŘ | 10 | 45 | souběh s výlukou V-003674/24 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 11.05. | 11.05. | 11.5. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 5
38 | 326 | V-004412/25 | Skalice nad Svitavou: lichá jen TV, Skalice nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L v dopravně Skalice nad Svitavou. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | NVÚ | 10 | 45 | souběh s výlukou V-003846/25 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 01.05. | 01.05. | 1.5. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 5
39 | 326 | V-004416/25 | Skalice nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla1S po návěstidlo Se18 v dopravně Skalice nad Svitavou. Skalice nad Svitavou: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 10 | 45 | souběh s výlukou V-016341/24 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 16.09. | 16.09. | 16.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
40 | 326 | V-004415/25 | Skalice nad Svitavou: sudá jen TV, Skalice nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S v dopravně Skalice nad Svitavou. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 10 | 45 | souběh s výlukou V-016342/24 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 22.09. | 22.09. | 22.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
41 | 326 | V-004407/25 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS km 195,975 (P6811). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 90 | jízda na přejezdníky | Repase technologie PZS v km 195,975 (P6811), výměna pohonů závor | SSZT Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 9d | 17.10. | 25.10. | 17.-25.10. | 10: 9 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
42 | 326 | V-016341/24 | Skalice nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 45 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 15.09. | 20.09. | 15.-20.9. | 9: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
43 | 326 | V-016342/24 | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 45 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 21.09. | 26.09. | 21.-26.9. | 9: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
44 | 326 | V-004422/25 | Letovice: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 10 | 30 | LNT | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | N | 4 | 03.08. | 04.08. | 3.-4.8. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 8
45 | 326 | V-004419/25 | Letovice: lichá jen TV, Letovice: záhl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L v dopravně Letovice. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 10 | 45 | souběh s výlukou V-016341/24 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 17.09. | 17.09. | 17.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
46 | 326 | V-004418/25 | Letovice: záhl. 2. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4 v dopravně Letovice. Letovice: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 10 | 45 | souběh s výlukou V-016342/24 | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 23.09. | 23.09. | 23.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
47 | 326 | V-004420/25 | Letovice: sudá jen TV, Letovice: záhl. 2. traťové koleje směr Březová nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S v dopravně Letovice. Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 180 | NVÚVNJŘND | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 16.08. | 16.08. | 16.8. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 8
48 | 326 | V-004421/25 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, Letovice: záhl. 1. traťové koleje směr Březová nad Svitavou, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17 v dopravně Letovice. Letovice: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 180 | NVÚVNJŘND | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 16.08. | 16.08. | 16.8. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 8
49 | 326 | V-004428/25 | Letovice - Březová nad Svitavou: 1.,2. jen TV, Letovice: celá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 10 | 30 | LNT | 5 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | N | 3 | 27.09. | 28.09. | 27.-28.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
50 | 326 | V-004451/25 | Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, Březová nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje směr Letoviceu, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4 v dopravně Březová nad Svitavou. Březová nad Svitavou: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 180 | NVÚVNJŘND | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 28.09. | 28.09. | 28.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
51 | 326 | V-004453/25 | Březová nad Svitavou: lichá jen TV, Březová nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Letoviceu, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L v dopravně Březová nad Svitavou. Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 180 | NVÚVNJŘND | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 28.09. | 28.09. | 28.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
52 | 326 | V-004431/25 | Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 180 | VNJŘ | 15 | 45 |  | Údržba trakčního vedení. Údržba odpojovačů a děličů u spínací stanice Letovice. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 5 | 12.09. | 12.09. | 12.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
53 | 326 | V-004447/25 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 180 | VNJŘ | 15 | 45 |  | Údržba trakčního vedení. Údržba odpojovačů a děličů u spínací stanice Letovice. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 5 | 13.09. | 13.09. | 13.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 9
54 | 326 | V-004429/25 | Březová nad Svitavou: zab. zař.: SZZ částečně. PZS km 213,549 (P6824) |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 95 |  | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor | SSZT Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 9d | 16.05. | 24.05. | 16.-24.5. | 5: 9 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
55 | 326 | V-004457/25 | Březová nad Svitavou: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | LNT | 10 | 90 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | N | 4 | 28.10. | 29.10. | 28.-29.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
56 | 326 | V-004454/25 | Březová nad Svitavou: sudá jen TV, Březová nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se19 po návěstidlo 2S v dopravně Březová nad Svitavou. Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 180 | NVÚVNJŘND | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 03.10. | 03.10. | 3.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
57 | 326 | V-004458/25 | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 180 | VNJŘND | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 6 | 26.10. | 26.10. | 26.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
58 | 326 | V-004460/25 | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 180 | VNJŘND | 20 | 45 |  | Údržba trakčního vedení, děličů a odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 6 | 28.10. | 28.10. | 28.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
59 | 326 | V-004461/25 | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 180 | VNJŘND | 15 | 45 |  | Údržba trakčního vedení. Údržba děličů a odpojovačů napájecí stanice Svitavy. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 5 | 27.10. | 27.10. | 27.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
60 | 326 | V-004462/25 | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 180 | VNJŘND | 15 | 45 |  | Údržba trakčního vedení. Údržba děličů a odpojovačů napájecí stanice Svitavy. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 5 | 29.10. | 29.10. | 29.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
61 | 326 | V-004456/25 | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, Březová nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se18 v dopravně Březová nad Svitavou. Březová nad Svitavou: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 180 | NVÚVNJŘND | 10 | 45 |  | Údržba trakčního vedení. Údržba odpojovačů. | SEE Brno | BNO 4 | 9 | O |  | D | 4 | 03.10. | 03.10. | 3.10. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054 | bar: 10
62 | 326 | V-003486/25 | Opatov - Svitavy: 1. + TV, Opatov: 1.,3.,5. + TV, Opatov: záhl. a zhl. 1. TK směr Svitavy. |  | T+S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 40 |  | 100 | 40 | 2.TK TK, 500 m, 80 km/h. se stavbou, ZP - operativně výluka spojek výhybek 1-4 a 2-3 - 2x20 minut | úprava GPK, cyklická výměna jazyků výhybek 1, 3, 5, svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 2d | 08.06. | 09.06. | 8.-9.6. | 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
63 | 326 | V-003487/25 | Svitavy - Opatov: 2. + TV, Opatov: 2.,4.,6. + TV, Opatov: záhl. a zhl. 2. TK směr Svitavy. |  | T+S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 40 |  | 100 | 45 | 2.TK TK, 500 m, 80 km/h. se stavbou, ZP - operativně vyloučení spojek 1-4 a 2-3 - 2x20 minut | úprava GPK, cyklická výměna jazyku výhybek číslo 2, 4, 6, svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 2d | 10.06. | 11.06. | 10.-11.6. | 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
64 | 326 | V-003488/25 | Odb Zádulka - Opatov: 1. + TV, Opatov: 1.,3.,5. + TV, Opatov: záhl. a zhl. 1.TK směr Odb. Zádulka. |  | T+S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 45 | 2.TK TK, 500 m, 80 km/h. se stavbou, ZP - operativně vyloučeny spojky výhybek 13-16 a 14-15 - 2x 20 minut | úprava GPK, cyklická výměna jazyků výhybek číslo 11, 13, 15, svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 2d | 12.06. | 13.06. | 12.-13.6. | 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
65 | 326 | V-003491/25 | Opatov - Odb Zádulka: 2. + TV, Opatov: 2.,4.,6. + TV, Opatov: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Zádulka. |  | T+S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 45 | 1.TK TK, 500 m, 80 km/h. se stavbou, ZP - operativně vyloučeny spojky výhybek c.č.13-16 a 14-15 - 2x20 minut | úprava GPK, cyklická výměna jazyků výhybek číslo 12, 14, 16, svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 2d | 14.06. | 15.06. | 14.-15.6. | 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
66 | 326 | V-006249/24 | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 65 |  | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 224d | 14.04. | 23.11. | 14.4.-23.11. |  |  |  | 17 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
67 | 326 | V-006250/24 | Opatov - Odb Zádulka: zab. zař.: TZZ 2.,1.TK. Odb Zádulka: zab. a sděl. zař. aktivace. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: TZZ 2.,1.TK. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ. Odb Zádulka - Odb Les: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘND | 100 | 40 | etapizace | Uzel Č. Třebová aktivace def. ZZ Odb Zádulka | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 10d | 10.10. | 19.10. | 10.-19.10. | 10: 10 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
68 | 326 | V-006260/24 | Odb Les - Odb Zádulka: 3 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 25 |  | 100 | 65 | pokr. v 2027 | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 19d | 13.12. | 31.12. | 13.-31.12. | 12: 19 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
69 | 326 | V-007186/25 | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 60 | VNJŘ | 50 | 45 |  | Uzel Č. Třebová záporové pažení, přípravné práce na propustku | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 2x12h | 14.03. | 15.03. | 14.-15.3. | 3: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
70 | 326 | V-009551/25 | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 10 | 45 |  | Uzel Č. Třebová pokládka výh č. 101,102 | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 2x4h | 25.03. | 27.03. | 25.-27.3. | 3: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
71 | 326 | V-006248/24 | Odb Zádulka: 2 + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Opatov od zač. výh. č. 6 po náv. 2OS. Odb Zádulka - Česká Třebová: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Uzel Č. Třebová vložení nové výh č. 5 | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 8d | 14.04. | 21.04. | 14.-21.4. | 4: 8 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
72 | 326 | V-009546/25 | Česká Třebová - Opatov: 1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 |  | Uzel Č. Třebová vložení nové výh č. 5 | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 3x4h | 15.04. | 19.04. | 15.-16.4., 17.-19.4. | 4: 3 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
73 | 326 | V-009553/25 | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1,2 + TV, Odb Les - Odb Zádulka: 3 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | není v souběhu s VR 324 (V-004823/25) | Uzel Č. Třebová montáž TV bran | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 2x4h | 10.08. | 12.08. | 10.-12.8. | 8: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
74 | 326 | V-009555/25 | Česká Třebová - Opatov: 1 + TV, Odb Les - Odb Zádulka: 3 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 |  | Uzel Č. Třebová práce na výh. č. 1 a 4, podbíjení | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 2x4h | 25.11. | 27.11. | 25.-27.11. | 11: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
75 | 326 | V-006246/24 | Opatov - Odb Zádulka: 2 + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová: 2 + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 80 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Uzel Č. Třebová práce na ŽSv | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 5d | 25.11. | 29.11. | 25.-29.11. | 11: 5 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
76 | 326 | V-006247/24 | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1 + TV, Odb Zádulka - Opatov: 1 + TV, Odb Les - Odb Zádulka: 3 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 80 | VNJŘ | 100 | 45 |  | Uzel Č. Třebová práce na ŽSv | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 13d | 30.11. | 12.12. | 30.11.-12.12. | 11: 1; 12: 12 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
77 | 326 | V-009557/25 | Opatov - Česká Třebová: 2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 |  | Uzel Č. Třebová pokládka výh. č. 6 | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | N | 3x4h | 07.12. | 10.12. | 7.-10.12. | 12: 3 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
1 | 501 | V-006253/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. a zhl. 4. TK směr Třebovice v Č. a Zádulka, jeho část. Česká Třebová vjezdová skupina: 101,102,104 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 30 |  | Uzel Č. Třebová modernizace a úprava části zhlaví vj. sk. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 224d | 14.04. | 23.11. | 14.4.-23.11. |  |  |  | 17 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
2 | 501 | V-007170/25 | Česká Třebová odjezdová skupina: 431,433 jen TV, zhl. SK429-437 (SK25-35S) směr Brno. |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 60 | 100 |  | Uzel Č. Třebová práce na lávce u f. Korado | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 14 | 23.02. | 23.02. | 23.2. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | bar: 2
3 | 501 | V-007171/25 | Česká Třebová odjezdová skupina: 435,437,437b jen TV, 437a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 60 | 100 |  | Uzel Č. Třebová práce na lávce u f. Korado | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 14 | 25.02. | 25.02. | 25.2. | [12 empty] | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002 | bar: 2
4 | 501 | V-006259/24 | Česká Třebová - Odb Parník: 4 + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 80 |  | Uzel Č. Třebová výměna kolejových polí | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 18d | 29.05. | 15.06. | 29.5.-15.6. | 5: 3; 6: 15 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
5 | 501 | V-006254/24 | Česká Třebová odjezdová skupina: 19 jen TV, 21,23,25 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 |  | Uzel Č. Třebová výstavba části podchodu | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 235d | 14.04. | 04.12. | 14.4.-4.12. |  |  |  | 17 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 4 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
6 | 501 | V-006255/24 | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ. Třebovice v Čechách - Odb Les: zab. zař.: TZZ. Odb Les: zab. a sděl. zař. aktivace. Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: zab. zař.: TZZ 96. (200S) koleje. Odb Zádulka - Odb Les: zab. zař.: TZZ. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ. Česká Třebová vjezdová skupina: zab. a sděl. zař. aktivace v rozsahu St. 014. Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ 95.,95a,95b,95c (100S) koleje. Česká Třebová návěstidlo NS - Sc100 - vj. kol. č.100: zab. zař.: TZZ 100. koleje. |  | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 |  | 100 | 20 | etapizace | Uzel Č. Třebová aktivace definitiv. ZZ v rozsahu St. 014 | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 31d | 24.10. | 23.11. | 24.10.-23.11. | 10: 8; 11: 23 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
7 | 501 | V-006251/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 112,114 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 30 | pokr. z 2025 | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 327d | 01.01. | 23.11. | 1.1.-23.11. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 23 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
8 | 501 | V-006257/24 | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 98. (91S) spojovací kolej bez TV Česká Třebová vjezdová skupina: 106,108 jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 | pokr. z 2025 | Uzel Č. Třebová výstavba nové sever. spojovací koleje | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 40d | 01.01. | 09.02. | 1.1.-9.2. | 1: 31; 2: 9 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
9 | 501 | V-007172/25 | Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník: zab. zař.: TZZ TK 3, 4. |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 60 |  | 100 | 20 | etapizace | Uzel Č. Třebová aktivace MPZZ v rozsahu St. 019 - zhlaví směr Odb Parník | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 26d | 02.03. | 27.03. | 2.-27.3. | 3: 26 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
10 | 501 | V-007168/25 | Česká Třebová: zab. a sděl. zař. aktivace MPZZ v rozsahu St. 039. |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | etapizace | Uzel Č. Třebová aktivace provizorního ZZ | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 16d | 30.03. | 14.04. | 30.3.-14.4. | 3: 2; 4: 14 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
11 | 501 | V-012118/25 | Česká Třebová odjezdová skupina: zab. a sděl. zař. SZZ - zhlaví směr Odb. Parník. |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 |  | 100 | 10 | etapizace - postupná aktivace | Uzel Č. Třebová aktivace MPZZ v rozsahu St. 019 - zhlaví směr Odb Parník odjezdové skupiny | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 12d | 02.03. | 13.03. | 2.-13.3. | 3: 12 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
12 | 501 | V-012119/25 | Česká Třebová: zab. a sděl. zař. SZZ - zhlaví směr Odb Parník. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: TZZ TK 1, 2. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 | VNJŘND | 100 | 10 | etapizace - postupná aktivace | Uzel Č. Třebová aktivace MPZZ v rozsahu St. 019 - zhlaví směr Odb Parník os. nádraží | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 12d | 16.03. | 27.03. | 16.-27.3. | 3: 12 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
13 | 501 | V-006252/24 | Česká Třebová: 7,9 jen TV, brněnská část V4137 - vjezdová kolej do depa |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 | jízdy mezi DKV a os. n. možné jen po jedné koleji | Uzel Č. Třebová vložení výhybky, kolejové napojení | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 10d | 01.02. | 10.02. | 1.-10.2. | 2: 10 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
14 | 501 | V-007169/25 | Česká Třebová odjezdová skupina: 439 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 | vjezd. kolej 95 (100S) přístupná z odjezd. sk. přes obvod Potok | Uzel Č. Třebová práce na lávce u f. Korado | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 5d | 21.02. | 25.02. | 21.-25.2. | 2: 5 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
15 | 501 | V-006258/24 | Odb Parník - Česká Třebová: 3 + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 80 |  | Uzel Č. Třebová výměna kolejových polí | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 16d | 13.05. | 28.05. | 13.-28.5. | 5: 16 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
16 | 501 | V-007173/25 | Česká Třebová odjezdová skupina: 431,433,435,437,439 + TV, (koleje 29-35S) |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 45 | 100 | vjezd. kolej 95 (100S) přístupná z odjezd. sk. přes obvod Potok | Uzel Č. Třebová zřízení staveništního přejezdu v km 245,6 | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 13x10h | 01.04. | 13.04. | 1.-13.4. | 4: 13 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
17 | 501 | V-016899/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101,102,104 jen TV, výh.: 110ab, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 | nelze z/do vjezd. skupiny ve/ze směru Odb Les | Uzel Č. Třebová úprava a podbití výh. a výběhů na zhlaví | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 2d | 23.11. | 24.11. | 23.-24.11. | 11: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
18 | 501 | V-006256/24 | Česká Třebová odjezdová skupina: 21-25 jen TV, 7-19 + TV, |  | S |  |  | LNT | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LNT | 100 | 100 | pokr. ve 2027 | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 27d | 05.12. | 31.12. | 5.-31.12. | 12: 27 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
19 | 501 | V-015276/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101,102,104 + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 |  | TSO koleje - výměna pražců a kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 15d | 06.04. | 20.04. | 6.-20.4. | 4: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
20 | 501 | V-015280/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 106,108 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 |  | Výměna pražců a kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 15d | 21.04. | 05.05. | 21.4.-5.5. | 4: 10; 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
21 | 501 | V-003494/25 | Dlouhá Třebová: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, výh.: 2,3,5, záhl. a zhl. 1.TK směr Česká Třebová. Dlouhá Třebová - Odb Parník: 1 + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 65 | 20 | 2.TK TK, 250 m, 80 km/h. ZP - operativně vyloučeny spojky v.č. 1-2 a 3-4 - 2x20 minut | cyklická výměna jazyků, svařování, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O |  | D | 15 | 30.06. | 30.06. | 30.6. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026 | bar: 6
22 | 501 | V-003495/25 | Dlouhá Třebová: 2 + TV, výh.: 1,4, záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Parník. Odb Parník - Dlouhá Třebová: 2 + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 55 | 20 | 1.TK TK, 250 m, 80 km/h. ZP - operativně vyloučeny spojky výhybek č. 1-2 a 3-4 | cyklická výměna jazyků, svařování, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O |  | D | 13 | 01.07. | 01.07. | 1.7. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026 | bar: 7
23 | 501 | V-004877/25 | Dlouhá Třebová: 2 + TV, výh.: 10,14, záhl. a zhl. 2.SK směr Ústí n.O.. |  | S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 30 | 1.SK SK, 300 m, 80 km/h. ZP - operativně vyloučeny spojky v.č.10-12 a 13-14 - 2x20min při GPK, výhybka č.14 je možno vyloučit po celou dobu výluky 2.TK od LIS spojky výhybek č.10-14, v souběhu s výlukou V-015712/24 | výměna výhybkových součástí, výměna LIS a kolejnic, výměna pražců, zřízení BK, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 2d | 22.07. | 23.07. | 22.-23.7. | 7: 2 | Oprava trati v úseku Dlouhá Třebová (včetně) – Ústí nad Orlicí (mimo) | 640250002
24 | 501 | V-004876/25 | Dlouhá Třebová: lichá + TV, výh.: 9,11,12,13, záhl. a zhl. 1. SK směr Ústí n.O.. |  | S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | NVÚVNJŘ | 100 | 30 | 2.SK SK, 300 m, 80 km/h. ZP - operativně výluka spojek výhybek č.10-12 a 13-14 = 2x20min pří úpravě GPK, v souběhu s výlukou V-015713/24 | výměna výhybkových součástí, výměna výhybkových pražců, výměna štěrkového lože, zřízení BK, úprava GPK, výměna LIS a kolejnic | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 3d | 02.07. | 04.07. | 2.-4.7. | 7: 3 | Oprava trati v úseku Dlouhá Třebová (včetně) – Ústí nad Orlicí (mimo) | 640250002
25 | 501 | V-015275/24 | Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 80 | 1.TK TK, 1500 m, 80 km/h. v souběhu s prací SMT | výměna štěrkového lože, výměna pražců, výměna kolejnic, svařování+zřízení BK, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 22.07. | 26.07. | 22.-26.7. | 7: 5 | Oprava trati v úseku Dlouhá Třebová (včetně) – Ústí nad Orlicí (mimo) | 640250002
26 | 501 | V-015274/24 | Dlouhá Třebová: záhl. 1. TK směr Ústí n.O.. |  | S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 80 | 2.TK TK, 1500 m, 80 km/h. v souběhu s prací SMT | výměna štěrkového lože, výměna pražců, výměna kolejnic, broušení kolejnic, svařování+zřízení BK, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 02.07. | 06.07. | 2.-6.7. | 7: 5 | Oprava trati v úseku Dlouhá Třebová (včetně) – Ústí nad Orlicí (mimo) | 640250002
27 | 501 | V-015713/24 | Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 30 |  | most v km 252,986 - pažení, obnova izolace pod kolejí č.1 | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 20d | 02.07. | 21.07. | 2.-21.7. | 7: 20 | Oprava trati v úseku Dlouhá Třebová (včetně) – Ústí nad Orlicí (mimo) | 640250002
28 | 501 | V-015712/24 | Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | VNJŘ | 100 | 30 |  | most v km 252,986 - pažení, obnova izolace pod kolejí č.2 | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 20d | 22.07. | 10.08. | 22.7.-10.8. | 7: 10; 8: 10 | Oprava trati v úseku Dlouhá Třebová (včetně) – Ústí nad Orlicí (mimo) | 640250002
29 | 501 | V-002802/24 | Choceň - Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1 + TV, Choceň: 1.,1a,3 + TV, výh.: 1,8,11, Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Brandýs n. Orlicí. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - spojky v.č. 1-3 a 5-8 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | IG | § | N | 8 | 14.03. | 15.03. | 14.-15.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 3
30 | 501 | V-002804/24 | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje - Choceň: 2 + TV, Choceň: 2,4 + TV, výh.: 3,4,5,6,7, Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs n. Orlicí. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - spojky v.č. 1-3 a 5-8 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | I | § | N | 8 | 15.03. | 16.03. | 15.-16.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 3
31 | 501 | V-015247/23 | Choceň - Zámrsk: 2 + TV, Zámrsk: 2,4,6 + TV, Zámrsk: výh.: 1,4,5, záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘND | 100 | 5 | 1 TK, 3900 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje, GPK,SČ,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 21.03. | 25.03. | 21.-25.3. | 3: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265
32 | 501 | V-015246/23 | Zámrsk - Choceň: 1 + TV, Zámrsk: 1,3,5 + TV, Zámrsk: výh.: 2,3,6, záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘND | 100 | 5 | 2 TK, 3900 m, 80 km/h. | výměna pražců,kolejnic,GPK,výhybkových součástí,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 16.03. | 20.03. | 16.-20.3. | 3: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265
33 | 501 | V-002908/24 | Zámrsk: záhl. a zhl. směr Choceň. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek 1-2 a 3-4 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 23.03. | 24.03. | 23.-24.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 3
34 | 501 | V-002907/24 | Zámrsk: záhl. a zhl. směr Choceň. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek 1-2 a 3-4 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 24.03. | 25.03. | 24.-25.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 3
35 | 501 | V-002807/24 | Zámrsk - Choceň: 1 + TV, Zámrsk: 1,3,5 + TV, Zámrsk: výh.: 2,3,6, záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 1-2 a 3-4 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 18.05. | 19.05. | 18.-19.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
36 | 501 | V-002806/24 | Choceň - Zámrsk: 2 + TV, Choceň: 2,4 + TV, Choceň: výh.: 57,58,59, záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - spojka v.č.54-58 a 59-63 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 13.03. | 14.03. | 13.-14.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 3
37 | 501 | V-002805/24 | Zámrsk - Choceň: 1 + TV, Choceň: výh.: 51,54,63,64, záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk. Choceň: 1,3 + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastavení provozu 2x15 min - spojky v.č.54-59 a 59-63 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 12.03. | 13.03. | 12.-13.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 3
38 | 501 | V-002808/24 | Choceň - Zámrsk: 2 + TV, Zámrsk: 2,4,6 + TV, Zámrsk: výh.: 1,4,5, záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zatsven provoz 2x15min - spojky v.č. 1-2 a 3-4 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 19.05. | 20.05. | 19.-20.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
39 | 501 | V-005162/24 | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | VNJŘND | 50 | 10 | 1. TK, 3000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 3x10h | 25.02. | 27.02. | 25.-27.2. | 2: 3 | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006
40 | 501 | V-005165/24 | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk. Choceň: 2.,4. jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | VNJŘND | 50 | 10 | 1. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 28.02. | 28.02. | 28.2. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 2
41 | 501 | V-005166/24 | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Zámrsk: sudá jen TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | VNJŘND | 50 | 10 | 1. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 01.03. | 01.03. | 1.3. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 3
42 | 501 | V-005155/24 | Choceň - Zámrsk: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | VNJŘND | 50 | 10 | 2. TK, 3000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 3x10h | 09.03. | 11.03. | 9.-11.3. | 3: 3 | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006
43 | 501 | V-005159/24 | Choceň - Zámrsk: 1. + TV, Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk. Choceň: lichá jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | VNJŘND | 50 | 10 | 2. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 12.03. | 12.03. | 12.3. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 3
44 | 501 | V-005160/24 | Choceň - Zámrsk: 1. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň. Zámrsk: lichá jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | VNJŘND | 50 | 10 | 2. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 13.03. | 13.03. | 13.3. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 3
45 | 501 | V-005290/24 | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | VNJŘND | 50 | 20 | 1. TK, 4500 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 5x10h | 18.02. | 22.02. | 18.-22.2. | 2: 5 | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006
46 | 501 | V-005295/24 | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko. Zámrsk: sudá jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | VNJŘ | 50 | 10 | 1. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 23.02. | 23.02. | 23.2. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 2
47 | 501 | V-005296/24 | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Uhersko: sudá jen TV, Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | VNJŘ | 50 | 10 | 1. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 24.02. | 24.02. | 24.2. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 2
48 | 501 | V-005283/24 | Zámrsk - Uhersko: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | VNJŘND | 50 | 20 | 2. TK, 4500 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 5x10h | 02.03. | 06.03. | 2.-6.3. | 3: 5 | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006
49 | 501 | V-005288/24 | Zámrsk - Uhersko: 1. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko. Zámrsk: lichá jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | VNJŘ | 50 | 20 | 2. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 07.03. | 07.03. | 7.3. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 3
50 | 501 | V-005289/24 | Zámrsk - Uhersko: 1. + TV, Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk. Uhersko: lichá jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | VNJŘ | 50 | 20 | 2. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 08.03. | 08.03. | 8.3. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 3
51 | 501 | V-002812/24 | Zámrsk - Uhersko: 2 + TV, Uhersko: 2,4,6 + TV, Uhersko: výh.: 1,4,5, záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | VNJŘ | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojka v.č. 1-2 a 3-4 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 23.05. | 24.05. | 23.-24.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
52 | 501 | V-002811/24 | Uhersko - Zámrsk: 1 + TV, Uhersko: 1.3,5 + TV, Uhersko: výh.: 2,3,6, záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | VNJŘ | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 1-2 a 3-4 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 22.05. | 23.05. | 22.-23.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
53 | 501 | V-002810/24 | Zámrsk - Uhersko: 2 + TV, Zámrsk: 2,4,6 + TV, Zámrsk: výh.: 16,17,21, záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | VNJŘ | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 17-19-a 20-21 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 21.05. | 22.05. | 21.-22.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
54 | 501 | V-002809/24 | Uhersko - Zámrsk: 1 + TV, Zámrsk: 1,3,5 + TV, Zámrsk: výh.: 18,19,20, záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | VNJŘ | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zatsven provoz 2x15min - spojky v.č. 17-19 a 20-21 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 20.05. | 21.05. | 20.-21.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
55 | 501 | V-015249/23 | Uhersko - Zámrsk: 1 + TV, Zámrsk: 1,3,5 + TV, Zámrsk: výh.: 18,19,20, záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘ | 100 | 5 | 2 TK, 3500 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,svařování,SČ,GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 27.03. | 31.03. | 27.-31.3. | 3: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265
56 | 501 | V-015251/23 | Zámrsk - Uhersko: 2 + TV, Zámrsk: 2,4,6 + TV, Zámrsk: výh.: 16,17,21, záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘ | 100 | 5 | 1 TK, 3500 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,GPK,SČ,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 01.04. | 05.04. | 1.-5.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265
57 | 501 | V-002911/24 | Zámrsk: záhl. a zhl. směr Uhersko. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek 17-19 a 20-21 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 03.04. | 04.04. | 3.-4.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 4
58 | 501 | V-002910/24 | Zámrsk: záhl. a zhl. směr Uhersko. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek 17-19 a 20-21 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 04.04. | 05.04. | 4.-5.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 4
59 | 501 | V-015276/23 | Zámrsk - Uhersko: 2 + TV, Uhersko: 2,4,6 + TV, Uhersko: výh.: 2,4,5, záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘ | 100 | 5 | 1 TK, 3500 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,SČ,GPK,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 06.04. | 10.04. | 6.-10.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265
60 | 501 | V-015274/23 | Uhersko - Zámrsk: 1 + TV, Uhersko: 1.3,5 + TV, Uhersko: výh.: 2,3,6, záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘ | 100 | 5 | 2 TK, 3500 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,SČ,GPK,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 11.04. | 15.04. | 11.-15.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265
61 | 501 | V-002914/24 | Uhersko: záhl. a zhl. směr Zámrsk. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek 1-2 a 3-4 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 13.04. | 14.04. | 13.-14.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 4
62 | 501 | V-002915/24 | Uhersko: záhl. a zhl. směr Zámrsk. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek 1-2 a 3-4 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 14.04. | 15.04. | 14.-15.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 4
63 | 501 | V-002825/24 | Uhersko - Moravany: 2 + TV, Moravany: 2,4,6 + TV, Moravany: výh.: 2,3,4, záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | VNJŘ | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojka v.č. 1-2 a 3-5 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 27.05. | 28.05. | 27.-28.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
64 | 501 | V-002822/24 | Moravany - Uhersko: 1 + TV, Uhersko: 1,3,5 + TV, Uhersko: výh.: 14,15,19, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | VNJŘ | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojka v.č. 15-17 a 18-19 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 24.05. | 25.05. | 24.-25.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
65 | 501 | V-002823/24 | Uhersko - Moravany: 2 + TV, Uhersko: 2,4,6 + TV, Uhersko: výh.: 16,17,18, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | VNJŘ | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojka v.č. 15-17 a 18-19 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 25.05. | 26.05. | 25.-26.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
66 | 501 | V-002824/24 | Moravany - Uhersko: 1 + TV, Moravany: 1,3 + TV, Moravany: výh.: 1,5,6, záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | VNJŘ | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 1-2 a 3-5 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 26.05. | 27.05. | 26.-27.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
67 | 501 | V-015277/23 | Moravany - Uhersko: 1 + TV, Uhersko: 1,3,5 + TV, Uhersko: výh.: 14,15,19, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘ | 100 | 5 | 2 TK, 4300 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,GPK,SČ,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 16.04. | 20.04. | 16.-20.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265
68 | 501 | V-015278/23 | Uhersko - Moravany: 2 + TV, Uhersko: 2,4,6 + TV, Uhersko: výh.: 16,17,18, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘ | 100 | 5 | 1 TK, 4300 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,SČ,svařování,GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 21.04. | 25.04. | 21.-25.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265
69 | 501 | V-002916/24 | Uhersko: záhl. a zhl. směr Moravany. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek 15-17 a 18-19 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 23.04. | 24.04. | 23.-24.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 4
70 | 501 | V-002917/24 | Uhersko: záhl. a zhl. směr Moravany. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek 15-17 a 18-19 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 4
71 | 501 | V-002828/24 | Kostěnice - Moravany: 1 + TV, Kostěnice: 1,3,5 + TV, Kostěnice: výh.: 2,3,4, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 30 | 30 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 mi - spojky v.č. 1-2 a 3-5 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 30.05. | 31.05. | 30.-31.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
72 | 501 | V-002829/24 | Moravany - Kostěnice: 2 + TV, Kostěnice: 2,4,6 + TV, Kostěnice: výh.: 1,5,6, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 30 | 30 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojka v.č. 1-2 a 3-5 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 31.05. | 01.06. | 31.5-1.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
73 | 501 | V-002826/24 | Kostěnice - Moravany: 1 + TV, Moravany: 1,3 + TV, Moravany: výh.: 17,18,19,20,, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. |  | T+S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 16-18 a 19-21 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 28.05. | 29.05. | 28.-29.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
74 | 501 | V-002827/24 | Moravany - Kostěnice: 2 + TV, Moravany: 2,4,6 + TV, Moravany: výh.: 15,16,21, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. |  | T+S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 16-18 a 19-21 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 29.05. | 30.05. | 29.-30.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
75 | 501 | V-015266/23 | Kostěnice - Moravany: 1 + TV, Kostěnice: 1,3,5 + TV, Kostěnice: výh.: 2,3,4, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 30 | 2 TK, 3400 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,SČ,GPK,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 01.05. | 05.05. | 1.-5.5. | 5: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265
76 | 501 | V-015270/23 | Moravany - Kostěnice: 2 + TV, Kostěnice: 2,4,6 + TV, Kostěnice: výh.: 1,5,6, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 30 | 1 TK, 3400 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,SČ,GPK,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 26.04. | 30.04. | 26.-30.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265
77 | 501 | V-002923/24 | Kostěnice: záhl. a zhl. směr Moravany. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek č. 1-2 a 3-5 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 03.05. | 04.05. | 3.-4.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
78 | 501 | V-002922/24 | Kostěnice: záhl. a zhl. směr Moravany. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek č. 1-2 a 3-5 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 04.05. | 05.05. | 4.-5.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
79 | 501 | V-015256/23 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Kostěnice: 1,3,5 + TV, Kostěnice: výh.: 18,19,23, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n.. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘND | 100 | 5 | 2 TK, 5000 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje, GPK, SČ, svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 06.05. | 10.05. | 6.-10.5. | 5: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265
80 | 501 | V-015260/23 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Kostěnice: 2,4,6 + TV, Kostěnice: výh.: 20,21,22, záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n.. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘND | 100 | 5 | 1 TK, 5000 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,GPK,svařování,výměna pražců,SČ | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265
81 | 501 | V-002925/24 | Kostěnice: záhl. a zhl. směr Pardubice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek č. 19-21 a 22-23 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 13.05. | 14.05. | 13.-14.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
82 | 501 | V-002924/24 | Kostěnice: záhl. a zhl. směr Pardubice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek č. 19-21 a 22-23 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 14.05. | 15.05. | 14.-15.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 5
83 | 501 | V-002831/24 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Kostěnice: 2,4,6 + TV, Kostěnice: výh.: 20,21,22, záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n.. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | VNJŘ | 30 | 15 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 19-21 a 22-23 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 01.06. | 02.06. | 1.-2.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 6
84 | 501 | V-002830/24 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Kostěnice: 1,3,5 + TV, Kostěnice: výh.: 18,19,23, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n.. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | VNJŘ | 30 | 15 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 19-21 a 22-23 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 02.06. | 03.06. | 2.-3.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 | bar: 6
85 | 501 | V-002786/24 | Kostěnice: 7. bez TV, Kostěnice: 5.,7. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, zřízení BK, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 19.10. | 23.10. | 19.-23.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
86 | 501 | V-003765/25 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n.. Přelouč nákladní nádraží: 102.,104. jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | VNJŘND | 45 | 20 | 1 TK, 5000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 3x10h | 28.11. | 30.11. | 28.-30.11. | 11: 3 | Oprava TV v úseku Pardubice - Přelouč | 640180188
87 | 501 | V-003783/25 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n.. Přelouč nákladní nádraží: 101.,105. jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | VNJŘND | 45 | 20 | 2 TK, 5000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 3x10h | 10.11. | 12.11. | 10.-12.11. | 11: 3 | Oprava TV v úseku Pardubice - Přelouč | 640180188
88 | 501 | V-003768/25 | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | VNJŘND | 45 | 20 | 1 TK, 5000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů + výměna zesilovacího vedení | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 15x10h | 13.11. | 27.11. | 13.-27.11. | 11: 15 | Oprava TV v úseku Pardubice - Přelouč | 640180188
89 | 501 | V-003722/25 | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | VNJŘND | 45 | 20 | 2 TK, 5000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů, výměna zesilovacího vedení | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 15x10h | 26.10. | 09.11. | 26.10.-9.11. | 10: 6; 11: 9 | Oprava TV v úseku Pardubice - Přelouč | 640180188
90 | 501 | V-004083/25 | Přelouč nákladní nádraží: 107-113 + TV, výh.: 109,110,111,112, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 100 |  | opravné práce na výhybkách | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 3x12h | 08.12. | 10.12. | 8.-10.12. | 12: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
91 | 501 | V-003720/25 | Přelouč nákladní nádraží: lichá + TV, výh.: 101, 105, 106, Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 120 | VNJŘND | 100 | 20 | 2 SK, 300 m, 80 km/h. 2 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK, rušení KO, výměna izolátorů a ZV | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | Ne | 6d | 02.10. | 07.10. | 2.-7.10. | 10: 6 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
92 | 501 | V-003721/25 | Přelouč nákladní nádraží: sudá + TV, výh.: 102, 103, 104, Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 120 | VNJŘND | 100 | 20 | 1 SK, 300 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK, rušení KO, výměna izolátorů a ZV | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | Ne | 6d | 08.10. | 13.10. | 8.-13.10. | 10: 6 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
93 | 501 | V-003759/25 | Přelouč nákladní nádraží: lichá + TV, výh.: 101, 105, 106, Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 120 | VNJŘND | 35 | 20 | 2 TK, 600 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 101-102 a 103-105 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 8 | 24.10. | 25.10. | 24.-25.10. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265 | bar: 10
94 | 501 | V-003760/25 | Přelouč nákladní nádraží: sudá + TV, výh.: 102, 103, 104, Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 120 | VNJŘND | 35 | 20 | 1 TK, 600 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek 101-102 a 103-105 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 8 | 25.10. | 26.10. | 25.-26.10. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265 | bar: 10
95 | 501 | V-003761/25 | Přelouč: záhl. a zhl. směr Řečany n.L.. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 4x6h | 22.10. | 26.10. | 22.-26.10. | 10: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
96 | 501 | V-003737/25 | Přelouč: záhl. a zhl. směr Řečany n.L.. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS, GPK ve spojkách výhybek, přehrávání softwaru | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 4x6h | 21.09. | 14.10. | 21.-22.9., 1.-2.10., 7.-8.10., 13.-14.10. | 9: 1; 10: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
97 | 501 | V-003718/25 | Přelouč: lichá + TV, výh.: 37, 39, 42, Přelouč - Řečany nad Labem: 1. + TV, Přelouč: výh.: 3, 4, 5, 6, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 15 | 15 | 120 | VNJŘ | 100 | 50 | 2 TK, 600 m, 80 km/h. 2 SK, 1200 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK, rušení KO | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | Ne | 5d | 17.09. | 21.09. | 17.-21.9. | 9: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
98 | 501 | V-003719/25 | Přelouč: sudá jen TV, výh.: 38, 40, 41, Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, Přelouč: výh.: 1, 7, 9, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 15 | 15 | 120 | VNJŘ | 100 | 50 | 1 SK, 300 m, 80 km/h. 1 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK, rušení KO | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | Ne | 5d | 27.09. | 01.10. | 27.9.-1.10. | 9: 4; 10: 1 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
99 | 501 | V-003758/25 | Přelouč: sudá jen TV, výh.: 38, 40, 41, Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, Přelouč: výh.: 1, 7, 9, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 15 | 15 | 120 | VNJŘ | 45 | 40 | 1 TK, 600 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 39-40 a 41-42 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 10 | 23.10. | 24.10. | 23.-24.10. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265 | bar: 10
100 | 501 | V-003757/25 | Přelouč: lichá + TV, výh.: 37, 39, 42, Přelouč - Řečany nad Labem: 1. + TV, Přelouč: výh.: 3, 4, 5, 6, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 15 | 15 | 120 | VNJŘ | 45 | 40 | 2 TK, 600 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č.39-40 a 41-42 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 10 | 22.10. | 23.10. | 22.-23.10. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265 | bar: 10
101 | 501 | V-003712/25 | Řečany nad Labem: lichá jen TV, výh.: 1, 4, 6, Přelouč - Řečany nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 15 | 15 | 120 | VNJŘ | 100 | 50 | 2 SK, 300 m, 80 km/h. 2 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištění KL, GPK, rušení KO | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | Ne | 5d | 12.09. | 16.09. | 12.-16.9. | 9: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
102 | 501 | V-003713/25 | Řečany nad Labem: sudá jen TV, výh.: 2, 3, 5, Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 15 | 15 | 120 | VNJŘ | 100 | 50 | 1 SK, 300 m, 80 km/h. 1 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK, rušení KO | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | Ne | 5d | 22.09. | 26.09. | 22.-26.9. | 9: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
103 | 501 | V-003751/25 | Řečany nad Labem: lichá jen TV, výh.: 1, 4, 6, Přelouč - Řečany nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 15 | 15 | 120 | VNJŘ | 35 | 40 | 2 TK, 600 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 1-2 a 3-4 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 8 | 20.10. | 21.10. | 20.-21.10. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265 | bar: 10
104 | 501 | V-003752/25 | Řečany nad Labem: sudá jen TV, výh.: 2, 3, 5, Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 15 | 15 | 120 | VNJŘ | 35 | 40 | 1 TK, 600 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 1-2 a 3-4 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 8 | 21.10. | 22.10. | 21.-22.10. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265 | bar: 10
105 | 501 | V-003714/25 | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. směr Záboří n.L.. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | GPK ve spojkách výhybek, přehrávání softwaru | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 4x6h | 04.09. | 27.09. | 4.-5.9., 11.-12.9., 16.-17.9., 26.-27.9. | 9: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
106 | 501 | V-003753/25 | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. směr Přelouč. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 5 | 0 | zastaven provoz | následné GPK spojek výhybek | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 4x3h | 18.10. | 22.10. | 18.-22.10. | 10: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
107 | 501 | V-003708/25 | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Řečany nad Labem: výh.: 25, 28, 29, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘND | 100 | 5 | 2 SK, 500 m, 80 km/h. 2 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK, rušení KO | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | Ne | 5d | 31.08. | 04.09. | 31.8.-4.9. | 8: 1; 9: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
108 | 501 | V-003711/25 | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: sudá jen TV, výh.: 26, 27, 30, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘND | 100 | 5 | 1 SK, 500 m, 80 km/h. 1 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK, rušení KO | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | Ne | 5d | 07.09. | 11.09. | 7.-11.9. | 9: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
109 | 501 | V-003749/25 | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Řečany nad Labem: výh.: 25, 28, 29, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 120 | VNJŘND | 35 | 20 | 2 TK, 600 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK v.č. 27-28 a 29-30 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 8 | 18.10. | 19.10. | 18.-19.10. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265 | bar: 10
110 | 501 | V-003750/25 | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: sudá jen TV, výh.: 26, 27, 30, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 120 | VNJŘND | 35 | 20 | 1 TK, 600 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK v.č. 27-28 a 29-30 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 8 | 19.10. | 20.10. | 19.-20.10. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265 | bar: 10
111 | 501 | V-003612/25 | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 5 | 0 |  | výstavby dopravníkového mostu pro společnost Mangan Chvaletice v km 328,750 | Objednavatel 7 | HKR 7 | 4 | C |  | N | 3 | 02.09. | 03.09. | 2.-3.9. | bar: 9
112 | 501 | V-003613/25 | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 5 | 0 |  | výstavby dopravníkového mostu pro společnost Mangan Chvaletice v km 328,750 | Objednavatel 7 | HKR 7 | 4 | C |  | N | 3 | 03.09. | 04.09. | 3.-4.9. | bar: 9
113 | 501 | V-003706/25 | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 2, 3, 4, Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘND | 100 | 5 | 2 SK, 300 m, 80 km/h. 2 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK, rušení KO | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | Ne | 2d | 29.08. | 30.08. | 29.-30.8. | 8: 2 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
114 | 501 | V-003707/25 | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 1,5,6, Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘND | 100 | 5 | 1 SK, 300 m, 80 km/h. 1 TK, 300 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK, rušení KO | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | Ne | 2d | 05.09. | 06.09. | 5.-6.9. | 9: 2 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
115 | 501 | V-003743/25 | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 2, 3, 4, Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 120 | VNJŘND | 35 | 20 | 2 TK, 600 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - GPK spojek v.č. 1-2 a 3-5 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 8 | 16.10. | 17.10. | 16.-17.10. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265 | bar: 10
116 | 501 | V-003744/25 | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 1,5,6, Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 120 | VNJŘND | 35 | 20 | operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 1-2 a 3-5 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 8 | 17.10. | 18.10. | 17.-18.10. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265 | bar: 10
117 | 501 | V-003745/25 | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. směr Řečany n.L.. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 5 | 0 | zastaven provoz | následné GPK spojek | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 4x3h | 14.10. | 18.10. | 14.-18.10. | 10: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
118 | 501 | V-003704/25 | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. směr Řečany n.L.. zastaven provoz | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek č. 1-2 a 3-5, přehrávání softwaru | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 4x6h | 22.08. | 07.09. | 22.-23.8., 28.-29.8., 30.-31.8., 6.-7.9. | 8: 3; 9: 1 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
119 | 501 | V-015269/24 | Záboří nad Labem: 7,7a bez TV, 7,7a jen TV, výh.: 11, kolej č.7 lze vyloučit od km 336,450 po ZV v,č,11 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | snesení výhybky č.11 a její nahrazení kolejovým polem, snesení koleje č.7a | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 4d | 18.07. | 21.07. | 18.-21.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
120 | 501 | V-003702/25 | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 18, 19, 23, Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘND | 100 | 5 | 2 SK, 300 m, 80 km/h. 2 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK, rušení KO | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | Ne | 6d | 17.08. | 22.08. | 17.-22.8. | 8: 6 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
121 | 501 | V-003703/25 | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 20,21,22, Záboří nad Labem - Kolín: 2 + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘND | 100 | 5 | 1 SK, 600 m, 80 km/h. 1 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK, rušení KO | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | Ne | 6d | 23.08. | 28.08. | 23.-28.8. | 8: 6 | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265
122 | 501 | V-003742/25 | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 20,21,22, Záboří nad Labem - Kolín: 2 + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 120 | VNJŘND | 35 | 20 | 1 TK, 600 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - GPK spojek v.č. 19-21 a 22-23 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 8 | 15.10. | 16.10. | 15.-16.10. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265 | bar: 10
123 | 501 | V-003741/25 | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 18, 19, 23, Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 15 | 15 | 120 | VNJŘND | 35 | 20 | 2 TK, 600 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - GPK spojek v.č. 19-21 a 22-23 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | IB | § | N | 8 | 14.10. | 15.10. | 14.-15.10. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 5003520265 | bar: 10
124 | 501 | V-008190/19 | Kolín: 109,111,113,115,117,120 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 |  | 100 | 100 | pokračuje z roku 2025 do roku 2027 | Prodloužení podchodu a odstavení mechanizace | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
125 | 501 | V-007996/25 | Kolín: 29,30,31,32,34,36,38,40,110a,110b,112a jen TV, 106.,108.,110.,112. + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | ND | 100 | 80 |  | Výstavba podchodu po IV.nástupištěm, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku, rekonstrukce zastřešení, rekonstrukce podchodu pod kolejí č.106 a 108 | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 155d | 12.01. | 15.06. | 12.1.-15.6. | 1: 20; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 15 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
126 | 501 | V-020974/21 | Kolín: 112. bez TV, |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | ND | 100 | 80 |  | Vložení mostního provizoria do koleje 112 | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 67d | 12.01. | 19.03. | 12.1.-19.3. | 1: 20; 2: 28; 3: 19 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
127 | 501 | V-009611/25 | Kolín: 112. bez TV, |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | ND | 100 | 100 |  | Vyjmutí mostního provizoria ze 112. koleje | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 43d | 04.05. | 15.06. | 4.5.-15.6. | 5: 28; 6: 15 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
128 | 501 | V-007997/25 | Kolín: 102,104,104a,106,108a + TV, |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | ND | 100 | 100 | ND za Os. vlaky směr Ratboř | Výstavba podchodu pod III.nástupištěm a kolejemi 106 a 108, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku, rekonstrukce zastřešení | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 154d | 16.06. | 16.11. | 16.6.-16.11. | 6: 15; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 16 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
129 | 501 | V-005830/25 | Kolín - Velim: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘND | 100 | 60 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 352,447 (P4924), doplnění počítačů náprav. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 4d | 01.12. | 04.12. | 1.-4.12. | 12: 4 | Oprava PZS v úseku Kolín - Velim | 645220002
130 | 501 | V-005843/25 | Velim - Kolín: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | VNJŘND | 100 | 60 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 353,413 (P4925), doplnění počítačů náprav. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 3d | 05.12. | 07.12. | 5.-7.12. | 12: 3 | Oprava PZS v úseku Kolín - Velim | 645220002
131 | 501 | V-011643/25 | Pečky: záhl. a zhl. směr Velim od náv. 1L po náv. S1. Pečky: 1.,3.,3a jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | NVÚVNJŘND | 100 | 30 |  | Oprava výh.č. 1,5,6. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 2d | 11.08. | 12.08. | 11.-12.8. | 8: 2 | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Pečky | 645250010
132 | 501 | V-011644/25 | Pečky: záhl. a zhl. směr Velim od náv. 2L po náv. S2 a S4. Pečky: 2.,4.,4a,6. jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | NVÚVNJŘND | 100 | 30 |  | Oprava výh.č. 2,3,4. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 2d | 12.08. | 13.08. | 12.-13.8. | 8: 2 | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Pečky | 645250010
133 | 501 | V-011645/25 | Pečky: záhl. a zhl. směr Poříčany od náv. 1S po náv. L1 a námezník výh. č. 38. Pečky: 1.,3.,3a jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | NVÚVNJŘND | 100 | 30 |  | Oprava výh.č. 41,42,43. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 2d | 13.08. | 14.08. | 13.-14.8. | 8: 2 | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Pečky | 645250010
134 | 501 | V-011646/25 | Pečky: záhl. a zhl. směr Poříčany od náv. 2S po náv. L2 a L4. Pečky: 2.,4.,4a,6. jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | NVÚVNJŘND | 100 | 30 |  | Oprava výh.č. 34,39,40,44. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 3d | 14.08. | 16.08. | 14.-16.8. | 8: 3 | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Pečky | 645250010
135 | 501 | V-011648/25 | Pečky: sudá + TV, Pečky: zhl. směr Poříčany od náv. L4a a L2 po námezník výh. č. 40. |  | S |  |  | NVÚ |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | NVÚ | 100 | 30 | 400 m stahovačka na zhlaví | Oprava výh.č. 9,20,31. Výměna kolejnic ve staničních kolejích, oprava GPK, oprava BK. Rušení nástupiště u 2.SK. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 8d | 16.08. | 23.08. | 16.-23.8. | 8: 8 | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Pečky | 645250010
136 | 501 | V-011649/25 | Pečky: 1.,3.,3a + TV, Pečky: zhl. směr Velim od náv. S1 a S3 po náv. Se5. Pečky: zhl. směr Poříčany od náv. L3 a L1 po hroty výh. č. 41. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 100 | 400 m stahovačka na zhlaví | Oprava výh.č. 7,8,32,38. Výměna kolejnic ve staničních kolejích, oprava GPK, oprava BK. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 8d | 23.08. | 30.08. | 23.-30.8. | 8: 8 | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Pečky | 645250010
137 | 501 | V-011653/25 | Pečky: 5.,5a,7.,7b,7a,9.,9a,11a + TV, Pečky: zhl. směr Velim od náv. Sc7b, S5a a S3 po námezník výh. č. 8.. Pečky: záhl. a zhl. směr Plaňany od náv. L5 a L7 po náv. BS. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Ve střednědobém plánu proběhne etapizace tak, aby bylo možné do/z Plaňan jezdit co nejdelší dobu. | Oprava výh.č. 10,11ab,15,17,18,36,37ab. Výměna kolejnic ve staničních kolejích, oprava GPK, oprava BK. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 15d | 30.08. | 13.09. | 30.8.-13.9. | 8: 2; 9: 13 | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Pečky | 645250010
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-015925/23 | Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. + TV, Čáslav: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Golčův Jeníkov. Golčův Jeníkov: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Čáslav. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 100 | 100 | 2. TK, 3500 m, 80 km/h. | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | IG | § | Ne | 4d | 23.03. | 26.03. | 23.-26.3. | 3: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
2 | 502 | V-008498/25 | Čáslav: záhl. a zhl. směr Golčův Jeníkov. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | IG | § | N | 4 | 25.03. | 26.03. | 25.-26.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 3
3 | 502 | V-008497/25 | Golčův Jeníkov: záhl. a zhl. směr Čáslav. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | IG | § | N | 4 | 26.03. | 27.03. | 26.-27.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 3
4 | 502 | V-015926/23 | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. + TV, Golčův Jeníkov: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Čáslav. Čáslav: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Golčův Jeníkov. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 100 | 100 | 1. TK, 3500 m, 80 km/h. | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | IG | § | Ne | 6d | 17.03. | 22.03. | 17.-22.3. | 3: 6 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
5 | 502 | V-008496/25 | Čáslav: záhl. a zhl. směr Golčův Jeníkov. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | IG | § | N | 4 | 21.03. | 22.03. | 21.-22.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 3
6 | 502 | V-008495/25 | Golčův Jeníkov: záhl. a zhl. směr Čáslav. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | IG | § | N | 4 | 22.03. | 23.03. | 22.-23.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 3
7 | 502 | V-015924/23 | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. + TV, Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Čáslav. Čáslav: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 100 | 100 | 2. TK, 3500 m, 80 km/h. | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | IG | § | Ne | 4d | 28.03. | 31.03. | 28.-31.3. | 3: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
8 | 502 | V-008500/25 | Čáslav: záhl. a zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | IG | § | N | 4 | 30.03. | 31.03. | 30.-31.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 3
9 | 502 | V-008499/25 | Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Čáslav. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | IG | § | N | 4 | 31.03. | 01.04. | 31.3-1.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 3
10 | 502 | V-015927/23 | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. + TV, Čáslav: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží. Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Čáslav. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 100 | 100 | 1. TK, 3500 m, 80 km/h. | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | IG | § | Ne | 4d | 03.04. | 06.04. | 3.-6.4. | 4: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
11 | 502 | V-008502/25 | Čáslav: záhl. a zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | IG | § | N | 4 | 05.04. | 06.04. | 5.-6.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 4
12 | 502 | V-008501/25 | Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Čáslav. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | IG | § | N | 4 | 06.04. | 07.04. | 6.-7.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 4
13 | 502 | V-015920/23 | Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Velký Osek. Velký Osek: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 20 | 2. TK, 1000 m, 80 km/h. | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | Ne | 4d | 19.04. | 22.04. | 19.-22.4. | 4: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
14 | 502 | V-008510/25 | Velký Osek: záhl. a zhl. směr Libice nad Cidlinou. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 21.04. | 22.04. | 21.-22.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 4
15 | 502 | V-008509/25 | Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. směr Velký Osek. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 4
16 | 502 | V-015931/23 | Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Velký Osek: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Velký Osek. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 20 | 1. TK, 1000 m, 80 km/h. | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | Ne | 4d | 29.04. | 02.05. | 29.4.-2.5. | 4: 2; 5: 2 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
17 | 502 | V-008512/25 | Velký Osek: záhl. a zhl. směr Libice nad Cidlinou. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 01.05. | 02.05. | 1.-2.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 5
18 | 502 | V-008511/25 | Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. směr Velký Osek. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 02.05. | 03.05. | 2.-3.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 5
19 | 502 | V-015933/23 | Poděbrady - Odb Babín: 2. + TV, Poděbrady: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Odb Babín. Odb Babín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Poděbrady. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 20 | 1. TK, 2000 m, 80 km/h. | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | Ne | 4d | 07.05. | 10.05. | 7.-10.5. | 5: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
20 | 502 | V-008515/25 | Poděbrady: záhl. a zhl. směr Odb Babín. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 09.05. | 10.05. | 9.-10.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 5
21 | 502 | V-008516/25 | Odb Babín: záhl. a zhl. směr Poděbrady. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 10.05. | 11.05. | 10.-11.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 5
22 | 502 | V-015929/23 | Kolín - Velký Osek: 2. + TV, Kolín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Velký Osek. Velký Osek: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Kolín. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | VNJŘ | 100 | 20 | 1. TK, 3000 m, 80 km/h. | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | Ne | 4d | 01.07. | 04.07. | 1.-4.7. | 7: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
23 | 502 | V-008504/25 | Velký Osek: záhl. a zhl. směr Kolín-Hradišťko. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 03.07. | 04.07. | 3.-4.7. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 7
24 | 502 | V-008503/25 | Kolín: záhl. a zhl. směr Velký Osek. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 04.07. | 05.07. | 4.-5.7. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 7
25 | 502 | V-015921/23 | Velký Osek - Kolín-Hradišťko: 1. + TV, Velký Osek: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Kolín. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 100 | 80 | 2. TK, 2000 m, 80 km/h. | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | Ne | 2d | 05.07. | 06.07. | 5.-6.7. | 7: 2 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
26 | 502 | V-008506/25 | Kolín-Hradišťko, Kolín: záhl. a zhl. směr Kolín. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | IG | § | N | 4 | 05.07. | 06.07. | 5.-6.7. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 7
27 | 502 | V-008505/25 | Velký Osek: záhl. a zhl. směr Kolín-Hradišťko. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 08.07. | 09.07. | 8.-9.7. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 7
28 | 502 | V-008270/25 | Kolín-Hradišťko - Kolín: 112e, 112f, 112g, 112h + TV Kolín: záhl. a zhl. 112. koleje směr Velký Osek. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | VNJŘ | 100 | 100 | 114e-h TK, 1000 m, 80 km/h. etapizace položky v-015921/23 | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | IG | § | Ne | 3d | 07.07. | 09.07. | 7.-9.7. | 7: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
29 | 502 | V-008514/25 | Kolín-Hradišťko: záhl. a zhl. 112. a 114 . koleje směr Kolín . | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | IG | § | N | 4 | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 7
30 | 502 | V-015917/23 | Odb Babín - Poděbrady: 1. + TV, Odb Babín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady. Poděbrady: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Odb Babín. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 20 | 2. TK, 2000 m, 80 km/h. | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | Ne | 4d | 19.05. | 22.05. | 19.-22.5. | 5: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
31 | 502 | V-008508/25 | Poděbrady: záhl. a zhl. směr Odb Babín. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 21.05. | 22.05. | 21.-22.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 5
32 | 502 | V-008507/25 | Odb Babín: záhl. a zhl. směr Poděbrady. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 22.05. | 23.05. | 22.-23.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 5
33 | 502 | V-016319/24 | Poděbrady: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Libice n. C.. nelze na 1. TK Poděbrady - Libice n. C. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | VNJŘ | 100 | 30 | etapizace, TK max. 8N | Oprava výhybek č. 4, 7, 14,16, výměna výhybkových dílů, výměna pražců, svařování, úprava GPK, BK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | Ne | 15d | 02.06. | 16.06. | 2.-16.6. | 6: 15 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 5003520265 645230027
34 | 502 | V-015919/23 | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, Poděbrady: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Poděbrady. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 20 | 2. TK, 1600 m, 80 km/h. | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | Ne | 4d | 02.06. | 05.06. | 2.-5.6. | 6: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
35 | 502 | V-008521/25 | Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. směr Poděbrady. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 04.06. | 05.06. | 4.-5.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 6
36 | 502 | V-008519/25 | Poděbrady: záhl. a zhl. směr Libice nad Cidlinou. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 05.06. | 06.06. | 5.-6.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 6
37 | 502 | V-016320/24 | Poděbrady: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Libice n. C.. nelze na 2. TK Libice n. C. - Poděbrady |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | VNJŘ | 100 | 30 | etapizace, TK max. 8N | Oprava výhybek č. 5, 6, 17, výměna výhybkových dílů, výměna pražců, svařování, úprava GPK, BK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | Ne | 14d | 17.06. | 30.06. | 17.-30.6. | 6: 14 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
38 | 502 | V-015932/23 | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Poděbrady. Poděbrady: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 20 | 1. TK, 1600 m, 80 km/h. | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | Ne | 4d | 17.06. | 20.06. | 17.-20.6. | 6: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
39 | 502 | V-008522/25 | Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. směr Poděbrady. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 19.06. | 20.06. | 19.-20.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 6
40 | 502 | V-008520/25 | Poděbrady: záhl. a zhl. směr Libice nad Cidlinou. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 | zastaven provoz | Úprava GPK kolejových spojek. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | IG | § | N | 4 | 20.06. | 21.06. | 20.-21.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265 | bar: 6
41 | 502 | V-016324/24 | Nymburk seřaďovací nádraží: zab. a sděl. zař. staniční. |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | bez vlivu na nákladní dopravu etapizace | Oprava kabelizace, oprava venkovního a vnitřního zabezpečovacího zařízení na Stavědle č. 4. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 20.07. | 29.07. | 20.-29.7. | 7: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nymburk st.4 | 645190020
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
1 | 503 | V-016322/24 | Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 |  | 100 | 30 |  | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 15d | 16.07. | 30.07. | 16.-30.7. | 7: 15 | Oprava staničních kolejí v žst. Lysá nad Labem | 645180466
2 | 503 | V-016321/24 | Lysá nad Labem: 2. bez TV, 2.,2a,4.,4a,6a jen TV, |  | S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | LNTND | 100 | 30 | LNT+ ND směr Milovice | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava výhybek č. 13, 14, 15, 18, výměna výhybkových dílů, pražců, upevňovadel. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.07. | 15.07. | 1.-15.7. | 7: 15 | Oprava staničních kolejí v žst. Lysá nad Labem | 645180466
3 | 503 | V-006491/24 | Dřísy: 6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | vykládka, nakládka materiálu, odstavení mechanizace | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 153d | 01.03. | 31.07. | 1.3.-31.7. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
4 | 503 | V-016366/24 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 1. Tk. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 30 | 20 | cca 8:00-17:00 | výkop a betonáž TP, úprava terénu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 10x9h | 03.03. | 12.03. | 3.-12.3. | 3: 10 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
5 | 503 | V-008313/25 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 1. Tk. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 |  | 40 | 100 | cca 8:00-17:00 | výkop a betonáž TP, úprava terénu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 12x9h | 18.03. | 29.03. | 18.-29.3. | 3: 12 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
6 | 503 | V-016417/24 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 1. Tk. Všetaty: záhl. dřísecké 1. TK. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 40 | 20 | cca 8:00-17:00 | výkop a betonáž, úprava terénu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 2x9h | 03.04. | 04.04. | 3.-4.4. | 4: 2 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
7 | 503 | V-016388/24 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 2. TK. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 37 | 15 | cca 8:00-17:00 | výkop a betonáž TP, úprava terénu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 8x9h | 05.04. | 12.04. | 5.-12.4. | 4: 8 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
8 | 503 | V-008325/25 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 1. Tk. Všetaty: záhl. dřísecké 1. TK. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 |  | 45 | 100 | cca 8:00-17:00 | výkop a betonáž, úprava terénu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 9 | 17.04. | 17.04. | 17.4. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020 | bar: 4
9 | 503 | V-008326/25 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 2. TK. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 |  | 40 | 100 | cca 8:00-17:00 | výkop a betonáž TP, úprava terénu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 13x9h | 18.04. | 30.04. | 18.-30.4. | 4: 13 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
10 | 503 | V-016436/24 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Všetaty: záhl. dřísecké 2. TK. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 40 | 20 | cca 8:00-17:00 | výkop a betonáž; stavba a výstroj TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 2x9h | 06.05. | 07.05. | 6.-7.5. | 5: 2 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
11 | 503 | V-008339/25 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 2. TK. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 |  | 40 | 100 | cca 8:00-17:00 | stavba, výstroj TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 4x9h | 08.05. | 11.05. | 8.-11.5. | 5: 4 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
12 | 503 | V-008347/25 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Všetaty: záhl. dřísecké 2. TK. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 |  | 45 | 100 | cca 8:00-17:00 | výkop a betonáž; stavba a výstroj TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 9 | 12.05. | 12.05. | 12.5. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020 | bar: 5
13 | 503 | V-016413/24 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 1. Tk. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 40 | 20 | cca 8:00-17:00 | Stavba TP, výstroj TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 4x9h | 13.05. | 16.05. | 13.-16.5. | 5: 4 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
14 | 503 | V-008352/25 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. dřísecké 1. Tk. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 20 | 20 | cca 22:30-5:00 | rozvoz a montáž bran + převěšení | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | N | 4x7h | 23.05. | 27.05. | 23.-27.5. | 5: 4 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
15 | 503 | V-006493/24 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Všetaty: záhl. dřísecké 1. TK. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 10 | 0 | cca 1:00-5:00, souběh s Všetaty - Dřísy 1.TK | rozvoz bran, montáž bran, převěšení TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 4x4h | 24.05. | 27.05. | 24.-27.5. | 5: 4 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
16 | 503 | V-018417/22 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 1. Tk. Všetaty: záhl. dřísecké 1. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 25 | v souběhu s denními výlukami Dřísy liché JEN TV, nebo Všetaty 1, 1a, 3, 3a JEN TV v čase cca 8:00-20:00 | Demontáž TV, vodičů NL+TD, demontáž TP, demontáž ZV; opětovná montáž TP, ramen, tažení nových vodičů NL+TV a ZV, laníčkování, regulace TV, zkoušky TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 16d | 01.06. | 16.06. | 1.-16.6. | 6: 16 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
17 | 503 | V-016442/24 | Dřísy: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | NVÚ | 60 | 30 | cca 8:00-20:00 | práce v elektrické dělení ÚO 411 v ŽST Dřísy | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 7x12h | 01.06. | 15.06. | 1.6., 3.6., 5.6., 7.6., 9.6., 11.6., 15.6. | 6: 7 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
18 | 503 | V-016451/24 | Všetaty: 1.,1a,3.,3a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | NVÚ | 60 | 30 | cca 8:00-20:00 | práce v elektrické dělení ÚO 401 v ŽST Všetaty | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x12h | 02.06. | 16.06. | 2.6., 8.6., 16.6. | 6: 3 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
19 | 503 | V-016468/24 | Dřísy: celá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | NVÚ | 15 | 100 | cca 0:10-5:00 | montáž převěsu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5 | 13.06. | 13.06. | 13.6. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020 | bar: 6
20 | 503 | V-016470/24 | Dřísy - Všetaty: 2. jen TV, |  | T |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | NVÚ | 15 | 100 | cca 0:10-5:00 | montáž převěsu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5 | 13.06. | 13.06. | 13.6. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020 | bar: 6
21 | 503 | V-018418/22 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 2. Tk. Všetaty: záhl. dřísecké 2. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 25 | v souběhu s denními výlukami Dřísy sudá JEN TV, nebo Všetaty 2, 2a, 4 JEN TV v čase cca 8:00-20:00 | Demontáž TV, vodičů NL+TD, demontáž TP, demontáž ZV; opětovná montáž TP, ramen, tažení nových vodičů NL+TV a ZV, laníčkování, regulace TV, zkoušky TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 16d | 01.07. | 16.07. | 1.-16.7. | 7: 16 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
22 | 503 | V-016456/24 | Dřísy: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | NVÚ | 60 | 30 | cca 8:00-20:00 | práce v elektrické dělení ÚO 412 v ŽST Dřísy | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 7x12h | 01.07. | 15.07. | 1.7., 3.7., 5.7., 7.7., 9.7., 13.7., 15.7. | 7: 7 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
23 | 503 | V-016463/24 | Všetaty: 2.,2a,4. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | NVÚ | 60 | 30 | cca 8:00-20:00 | práce v elektrické dělení ÚO 402 v ŽST Všetaty | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x12h | 02.07. | 16.07. | 2.7., 10.7., 16.7. | 7: 3 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
24 | 503 | V-016472/24 | Všetaty - Dřísy: 1. jen TV, |  | T |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | NVÚ | 15 | 100 | cca 0:10-5:00 | montáž převěsu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5 | 11.07. | 11.07. | 11.7. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020 | bar: 7
25 | 503 | V-016474/24 | Všetaty: celá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | NVÚ | 15 | 100 | cca 0:10-5:00 | montáž převěsu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5 | 11.07. | 11.07. | 11.7. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020 | bar: 7
26 | 503 | V-008343/25 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. dřísecké 1. Tk. |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 |  | 35 | 100 | cca 22:30-5:00 | dokončovací práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | N | 4x7h | 23.07. | 27.07. | 23.-27.7. | 7: 4 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
27 | 503 | V-008348/25 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Všetaty: záhl. dřísecké 1. TK. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 15 | 0 | ZP v souběhu. cca 1:00-5:00, v souběhu s Všetaty - Dřísy 1.TK | dokončovací práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 4x4h | 24.07. | 27.07. | 24.-27.7. | 7: 4 | Oprava trakčního vedení v úseku Dřísy (mimo) – Všetaty (mimo) | 645230020
28 | 503 | V-016430/24 | Liběchov - Štětí: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 20 |  | výměna kolejnic 480 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 10.04. | 12.04. | 10.-12.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
29 | 503 | V-016429/24 | Štětí - Liběchov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 20 |  | výměna kolejnic 550 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 07.04. | 09.04. | 7.-9.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
30 | 503 | V-016432/24 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 20 |  | výměna kolejnic 930 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 13.04. | 17.04. | 13.-17.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
31 | 503 | V-016431/24 | Hoštka - Štětí: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 20 |  | výměna kolejnic 530 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 20.04. | 22.04. | 20.-22.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
32 | 503 | V-016434/24 | Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 20 |  | výměna kolejnic 350 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 2d | 23.04. | 24.04. | 23.-24.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
33 | 503 | V-016433/24 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 20 |  | výměna kolejnic 1020 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 27.04. | 01.05. | 27.4.-1.5. | 4: 4; 5: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
34 | 503 | V-016435/24 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 |  | 100 | 20 |  | výměna kolejnic 435 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 04.05. | 06.05. | 4.-6.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
35 | 503 | V-015887/23 | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, Polepy: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. litoměřické lichých kolejí. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 100 | 20 | 2. TK, 1350 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic a pražců, strojní čištění ŠL, zřízení odvodnění, oprava GPK (1350 m), oprava nástupiště. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 13.07. | 01.08. | 13.7.-1.8. | 7: 19; 8: 1 | Oprava trati v úseku Litoměřice d.n. - Polepy v km 403,890-405,100 | 650190322
36 | 503 | V-016439/24 | Velké Žernoseky: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Litoměřice d.n.. Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | NVÚ | 100 | 20 |  | výměna kolejnic 620 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 07.05. | 10.05. | 7.-10.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
37 | 503 | V-016440/24 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 |  | 100 | 20 |  | výměna kolejnic 870 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
38 | 503 | V-016441/24 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 |  | 100 | 20 |  | výměna kolejnic 940 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
39 | 503 | V-007538/25 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 30 |  | 100 | 100 |  | Rekonstrukce zařízení pro diagnostiku jedoucích ŽKV (IHV) v km 417,590. | SSZT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 18.05. | 20.05. | 18.-20.5. | 5: 3 | Rekonstrukce zařízení pro diagnostiku jedoucích ŽKV (IHV) v km 417,590 trati 503A Nymburk hl.n. – Ústí nad Labem-západ | 3273214993
40 | 503 | V-016450/24 | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 |  | 100 | 20 |  | výměna kolejnic 565 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 01.06. | 03.06. | 1.-3.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
41 | 503 | V-016449/24 | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 |  | 100 | 20 |  | výměna kolejnic 890 m, propracování ASP | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 25.05. | 29.05. | 25.-29.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
42 | 503 | V-015889/23 | Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, kolejově mezi námezníky výhybek č. 41B - 6 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | NVÚ | 100 | 30 |  | Strojní čištění štěrkového lože 710 m, demontáž a montáž nástupiště, odstranění def. vad, svařování. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 07.09. | 16.09. | 7.-16.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
43 | 503 | V-016455/24 | Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 30 |  | výměna kolejnic 400 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 08.06. | 10.06. | 8.-10.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
44 | 503 | V-016454/24 | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 30 |  | výměna kolejnic 355 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 04.06. | 06.06. | 4.-6.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
45 | 503 | V-016516/24 | Boletice nad Labem: sudá jen TV, záhl. 2. koleje směr Děčín východ - část v úseku mezi návěstidly Se7 a 2S. Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 30 |  | výměna kolejnic 360 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 17.06. | 19.06. | 17.-19.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
46 | 503 | V-016515/24 | Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, Boletice nad Labem: 1.,3. jen TV, záhl. 1. koleje směr Děčín východ - část v úseku mezi návěstidly 1S a Se8. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 30 |  | výměna kolejnic 375 m | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 14.06. | 16.06. | 14.-16.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-015885/23 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 13.,15. bez TV, 13.,15.,17. jen TV, kolejově mezi námezníky výhybek č. 60, 61 - 123, 127; napěťově jen část 17. SK - střekovská strana |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 | Etapizace dle technologie (denní výluky TV). | SK15 - souvislá výměna kol. roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava GPK. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 04.05. | 23.05. | 4.-23.5. | 5: 20 | Oprava staniční koleje v žst. Ústí nad Labem západ 15.SK | 650210019
2 | 504 | V-005872/25 | Řehlovice: záhl. 1., 2. TK směr Úpořiny. Řehlovice - Úpořiny: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 41 | 0 |  | Oprava propustků v km 7,666 a 8,507 - montáž svislých zápor pažení. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | D | 10 | 28.06. | 28.06. | 28.6. | [12 empty] | Oprava mostních objektů v úseku Ústí n. L. (mimo) – Bílina (mimo) | 650220029 | bar: 6
3 | 504 | V-005863/25 | Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Řehlovice: záhl. 2. TK směr Úpořiny. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 15 |  | Rekonstrukce mostu v km 11,801 a oprava propustků v km 7,666 a 8,507. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 30d | 30.06. | 29.07. | 30.6.-29.7. | 6: 1; 7: 29 | Rekonstrukce mostu v km 11,801 trati 0661 Ústí nad Labem západ-Trmice (mimo) - Bílina (mimo) Oprava mostních objektů v úseku Ústí n. L. (mimo) – Bílina (mimo) | 3273214993 650220029
4 | 504 | V-005871/25 | Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. 1. TK směr Úpořiny. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 15 |  | Rekonstrukce mostu v km 11,801 a oprava propustků v km 7,666 a 8,507. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 35d | 30.07. | 02.09. | 30.7.-2.9. | 7: 2; 8: 31; 9: 2 | Rekonstrukce mostu v km 11,801 trati 0661 Ústí nad Labem západ-Trmice (mimo) - Bílina (mimo) Oprava mostních objektů v úseku Ústí n. L. (mimo) – Bílina (mimo) | 3273214993 650220029
5 | 504 | V-005710/25 | Řehlovice: záhl. 2. TK směr Úpořiny . Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. 2. TK směr Řehlovice. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 41 | 15 |  | výkop a betonáž základů TP | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O |  | D | 27x10h | 23.06. | 29.07. | 23.6.-1.7., 7.-15.7., 21.-29.7. | 6: 8; 7: 19 | Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 4.etapa | 650190262
6 | 504 | V-005737/25 | Úpořiny: záhl. 1. TK směr Řehlovice. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. 1. TK směr Úpořiny . |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 41 | 15 |  | výkop a betonáž základů TP | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O |  | D | 27x10h | 04.08. | 09.09. | 4.-12.8., 18.-26.8., 1.-9.9. | 8: 18; 9: 9 | Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 4.etapa | 650190262
7 | 504 | V-005766/25 | Řehlovice: záhl. 2. TK směr Úpořiny . Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. 2. TK směr Řehlovice. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 15 |  | demontáž starého a montáž nového TV | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 15.09. | 09.10. | 15.9.-9.10. | 9: 16; 10: 9 | Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 4.etapa | 650190262
8 | 504 | V-005767/25 | Úpořiny: záhl. 1. TK směr Řehlovice. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. 1. TK směr Úpořiny . |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 15 |  | demontáž starého a montáž nového TV | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 20.10. | 13.11. | 20.10.-13.11. | 10: 12; 11: 13 | Oprava trakčního vedení na trati Ústí n.L. západ-Bílina, 4.etapa | 650190262
9 | 504 | V-005485/24 | Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: lichá jen TV, záhl. 1. TK směr Ohníč. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 15 |  | Strojní čištění kolejového lože v km 13,975-15,175, úprava BK, oprava GPK + dynamická stabilizace, čištění zpevněných příkopů, souvislá výměna pryžových podložek, ojedinělá výměna kompletů. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 04.05. | 13.05. | 4.-13.5. | 5: 10 | Oprava trati v úseku Ohníč - Úpořiny (km 13,975 - 15,175) | 650240013
10 | 504 | V-016053/23 | Světec: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Ohníč. Světec - Ohníč: 1. + TV, Ohníč: lichá jen TV, záhl. 1. TK směr Světec. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 15 | etapizace TV | TSO v km 19,678-22,137 (strojní čištění ŠL, úprava BK, oprava GPK + dynamická stabilizace, čištění příkopů, výměna pryž. podložek a komponentů, čištění ŠL ve výh. č. 1, 4, 6 Světec). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 14.05. | 25.05. | 14.-25.5. | 5: 12 | Oprava trati v úseku Světec - Ohníč | 650240011
11 | 504 | V-005128/25 | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 1.,2. jen TV, Odb Chomutov město - Chomutov: 1.,2. jen TV, Odb Chomutov město: 1.,2.,3a + TV, koleje č. 1 a 2 v odbočce - mezi návěstidly 1L/2L a 1S/2S, včetně odbočení směr seř. n. k návěstidlu NS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Práce jeřábové techniky s břemeny - osazení kontejnerů technologií do prostoru za kolej č.3a (manipulace s břemeny nad kolejištěm odbočky), práce na trakčním vedení - doplnění odpojovačů v Odb Chomutov město. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x6h | 25.01. | 30.01. | 25.-30.1. | 1: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
12 | 504 | V-019287/21 | Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. směr Chomutov, v části od návěstidla 1S k návěstidlu Se11. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 100 | 15 | PJ 50 km/h v 2.TK (2500-3000 m). 12.2.-1.3., 12.-31.3. a 1.6.-20.7. nepřetržitě přivyloučení SK3 Výh Kyjice. | Modernizace úseku (stavební postup 1d - rekonstrukce mostu v km 57,255 "estakáda Vrskmaň" 2. část). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 271d | 02.02. | 30.10. | 2.2.-30.10. |  | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |  |  | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
13 | 504 | V-015628/24 | Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Demontáž trakčního vedení a zakotvení trakčního vedení přes most na stožár č. 81 a 83, převěšení trakčního vedení (stožáry č. 93, 95, 97), demontáže stožárů, převěšení zesilovacího vedení na nové konstrukce. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 4d | 21.02. | 24.02. | 21.-24.2. | 2: 4 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
14 | 504 | V-019288/21 | Výh Kyjice: zhl. směr Chomutov, v části od návěstidla Se11 po námezník výh. č. 19. Výh Kyjice: 1.,3. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 50 | Navýšení rozsahu prací o osvětlovací věže Výh Kyjice, včetně provedení kompletní kabelizace - omezený přístup k místu prací. | Demontáž určených částí TV - převešení TV na záhl./zhl. Výh Kyjice a 1.TK (směr Chomutov), manipulace s TP demontovanými z estakády (překládka v Kyjicích), realizace základů osvětl. věží Výh. Kyjice, výkop. práce pro kabelizaci. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 02.02. | 11.02. | 2.-11.2. | 2: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
15 | 504 | V-004920/23 | Výh Kyjice: zhl. směr Chomutov, v části od návěstidla Se11 po námezník výh. č. 19. Výh Kyjice: 1.,3. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 50 | Navazující výluka ve Výh Kyjice po výluce 2.-11.2.2026 (technologická přestávka). Navýšení rozsahu prací o osvětlovací věže Výh Kyjice, včetně provedení kompletní kabelizace - omezený přístup k místu prací. | Realizace nových TP a el.dělení trať/stanice (směr Chomutov), dokončení převěšení TV. Realizace nových osvětl. věží, včetně kompletního vystojení a úpravy kabelizace, nátěry TP a osv. věží. (věže v oblasti vyl. místa). Demontáž stávajícího osvětlení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 02.03. | 11.03. | 2.-11.3. | 3: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
16 | 504 | V-009227/25 | Odb Vrskmaň - Odb Chomutov město: 1.,2. + TV, přes Odb. Dolní Rybník | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | Aktivace neutrálního pole trakčního vedení pod lávkou pro pěší a cyklisty. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5 | 14.03. | 15.03. | 14.-15.3. | [12 empty] | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019 | bar: 3
17 | 504 | V-004903/23 | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 20 | 5 |  | Příprava základů pro lávku pro pěší a cyklisty (15.-16.3., 7.-10.4., 13.-14.4.) a příprava pílířů (24.4., 27.-30.4.). Stavba trakčních podpěr. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 13x8h | 15.03. | 30.04. | 15.-16.3., 7.-10.4., 13.-14.4., 24.4., 27.-30.4. | 3: 2; 4: 11 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
18 | 504 | V-004908/23 | Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 20 | 5 |  | Příprava základů pro lávku pro pěší a cyklisty (30.3.-3.4., 6.4.) a příprava pílířů (16.-17.4., 20.-23.4.). Stavba trakčních podpěr. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 12x8h | 30.03. | 23.04. | 30.3.-3.4., 6.4., 16.-17.4., 20.-23.4. | 3: 2; 4: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
19 | 504 | V-004914/23 | Výh Kyjice - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, včetně celé Odb. Vrskmaň. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Stavba trakčních bran. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x6h | 11.05. | 23.05. | 11.-16.5., 18.-23.5. | 5: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
20 | 504 | V-004913/23 | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Osazení konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes obě TK, realizace záporového pažení mostních objektů. Stavba trakčních bran. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x6h | 01.06. | 06.06. | 1.-6.6. | 6: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
21 | 504 | V-005130/25 | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Stavba trakčních bran. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x6h | 07.06. | 24.06. | 7.-10.6., 15.-19.6., 21.-24.6. | 6: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
22 | 504 | V-004915/23 | Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Sypání štěrkodrtí / štěrků. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 23x5h | 22.06. | 01.08. | 22.-26.6., 29.6.-3.7., 13.-18.7., 20.-25.7., 27.7.-1.8. | 6: 6; 7: 17 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
23 | 504 | V-019293/21 | Výh Kyjice: 3. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 75 |  | Odstavení mechanizace a doprava materiálu, sypání štěrků. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 12d | 20.07. | 31.07. | 20.-31.7. | 7: 12 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
24 | 504 | V-011913/25 | Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: zhl. směr Chomutov, v části od návěstidla Se11 po námezník výh. č. 19. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 50 |  | Podbíjení v oblasti záhlaví a zhlaví Výh. Kyjice, podbíjení výhybek. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 2d | 30.07. | 31.07. | 30.-31.7. | 7: 2 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
25 | 504 | V-005148/25 | Výh Kyjice: 1.,3. + TV, Výh Kyjice: zhl. směr Chomutov, v části od návěstidla Se11 po námezník výh. č. 19. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 50 |  | Výměna TV ve Výh Kyjice nad SK1 - úsek od TP 17 po TP 53. Demontáže zbývajících původních částí trakčního vedení, včetně nástavců kotvení, závěsů a lišt na konstrukcích. Výměna izolátorů, regulace TV, laníčkování, dokončení prací na osvětlení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 03.08. | 12.08. | 3.-12.8. | 8: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
26 | 504 | V-005149/25 | Výh Kyjice - Třebušice: 1. + TV, Výh Kyjice: 1.,3. + TV, Výh Kyjice: zhl. směr Chomutov, v části od návěstidla Se11 po námezník výh. č. 19. Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr Třebušice, v části od námezníku výh. č. 12 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | Jednokolejný provoz Třebušice - Výh. Kyjice (po 2.TK), ve Výh Kyjice k dispozici sudá kolejová skupina. | Výměna trakčního vedení ve Výh Kyjice nad SK1 - úsek od TP 105 po TP 23A (TK/Výh. - vliv směr Třebušice). Demontáž původních částí TV, vč. nást. kotvení, závěsů a lišt na konstrukcích. Výměna izolátorů, regulace TV, laníčkování. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 17.08. | 26.08. | 17.-26.8. | 8: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
27 | 504 | V-014520/20 | Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, napěťově od UO 401 v km 60,334 po P401a. Odb Dolní Rybník: 1. bez TV, v části od námezníku výh. č. 3 po návěstidlo 1L. Odb Vrskmaň: 1zb,1.,1za bez TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | Provoz v Odb. Vrskmaň pouze po jedné koleji (č. 2 - 2za, 2, 2zb). | Realizace trakčního vedení přes Odb. Vrskmaň (z 1. TK na 1. TK) - realizace trakčního vedení od TP č. 61 po TP č. 97. Úprava a realizace zesilovacího vedení dle aktuálního plánu SNDTV. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 21.09. | 30.09. | 21.-30.9. | 9: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
28 | 504 | V-005150/25 | Výh Kyjice: 1.,3. + TV, Výh Kyjice: zhl. směr Chomutov, v části od návěstidla Se11 po námezník výh. č. 19. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 33 | 50 |  | Dokončovací práce na úpravách TV ve Výh Kyjice - definitivní regulace trakčního vedení, dokončovací práce na izolacích, zesilovacím vedení a el. dělením v liché kol. skupině. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 15x8h | 05.10. | 30.10. | 5.-14.10., 26.-30.10. | 10: 15 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
29 | 504 | V-015643/24 | Odb Chomutov město - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Přes Odb. Dolní Rybník (1. kol.) Chomutov město: 1. bez TV, od návěstidla 1S po návěstidlo 1L Chomutov město: 1. jen TV, Mezi ÚO411 a ÚO401. Odb Vrskmaň: 1zb bez TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | Průjezd Odb Dolní Rybník - Jirkov zachován (po 2.TK). PJ 50 km/h v 2.TK (2500-3000 m) - při použití pevných zábran 80 km/h. Po skončení výluky zůstane zkrácené nástupiště v Odb Chomutov město (62,570-62 780) 1. kolej. | Modernizace úseku (stav. postup 2a) - v rámci výluky koleje bude realiz. vložení most. provizoria - podchod v km 59,730 - s rychlostí 50 km/h (aktuálně do 16.9.2027 - bude upřesněno dle aktualizace roku 2027). Etapiz. prací - nové děl. TV Ch. město. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 49d | 30.10. | 17.12. | 30.10.-17.12. | 10: 2; 11: 30; 12: 17 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
30 | 504 | V-005155/25 | Odb Vrskmaň - Odb Chomutov město: 2. + TV, včetně celé dopravny Odb. Dolní Rybník. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Práce na trakčním vedení, vč. demontáže bran v oblasti Kamencového jezera, realizace pažení mostních objektů (mosty, podchody). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 15x6h | 30.10. | 12.12. | 30.10.-4.11., 30.11.-5.12., 7.-12.12. | 10: 2; 11: 4; 12: 9 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-006263/24 | Týniště nad Orlicí - Choceň: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | současně s investicí | oprava GPK, výměna kolejnic | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 05.04. | 07.04. | 5.-7.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
2 | 505 | V-009609/25 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 50 | 0 |  | Týniště 3 náhrada LIS, úpravy BK | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x11h | 03.04. | 04.04. | 3.-4.4. | 4: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 5523520012
3 | 505 | V-007301/25 | Borohrádek: sudá bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | Týniště 4 3. podbití, broušení kolejnic | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 2d | 01.04. | 02.04. | 1.-2.4. | 4: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 5523520012
4 | 505 | V-007302/25 | Borohrádek: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | LNT | 20 | 60 |  | Týniště 4 3. podbití, broušení kolejnic | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 5 | 01.04. | 02.04. | 1.-2.4. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 5523520012 | bar: 4
5 | 505 | V-023240/18 | Týniště nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 Vložení provizorní výh. 9XA + pažení most. objektů | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 05.04. | 07.04. | 5.-7.4. | 4: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
6 | 505 | V-009154/21 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. Týniště nad Orlicí: zab. zař.: SZZ celá. Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: zab. zař.: TZZ. Častolovice - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘND | 100 | 80 | projekt v přípravě; bude etapizováno | Týniště 3 aktivace ZZ | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 32d | 12.09. | 13.10. | 12.9.-13.10. | 9: 19; 10: 13 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
7 | 505 | V-007330/25 | Týniště nad Orlicí: 1 jen TV, 2,2c + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 25 | 100 |  | Týniště 3 montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6x6h | 12.01. | 17.01. | 12.-17.1. | 1: 6 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
8 | 505 | V-009153/21 | Týniště nad Orlicí: vlečka č. 4258 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | projekt v přípravě | Týniště 3 | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 20d | 05.05. | 24.05. | 5.-24.5. | 5: 20 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
9 | 505 | V-023263/18 | Týniště nad Orlicí: 4c + TV, Týniště nad Orlicí: 2,6,8,10,12,14 + TV, kusé směr Třebechovice |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60 | požadovaná LNT projekt v přípravě | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví směr Třebechovice | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 12.09. | 21.10. | 12.9.-21.10. | 9: 19; 10: 21 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
10 | 505 | V-007381/25 | Týniště nad Orlicí: 1,4b,4c,6-20 jen TV, 2,4a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 25 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 betonáž základů a montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 18.02. | 12.03. | 18.-19.2., 12.3. | 2: 2; 3: 1 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
11 | 505 | V-007384/25 | Týniště nad Orlicí: 2-20,5,17,21 jen TV, 1,3 + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | LNT | 25 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 betonáž základů a montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 20.02. | 13.03. | 20.2., 13.3. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 2 to 3
12 | 505 | V-007386/25 | Týniště nad Orlicí: 2b,2c jen TV, 1,2 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 25 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 betonáž základů a montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 21.02. | 14.03. | 21.2., 14.3. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 2 to 3
13 | 505 | V-007388/25 | Týniště nad Orlicí: 4c,8-20 jen TV, 4a,4b,6 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 25 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 betonáž základů a montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 22.02. | 15.03. | 22.2., 15.3. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 2 to 3
14 | 505 | V-007390/25 | Týniště nad Orlicí: 1,4a,8-20 jen TV, 2,4b,4c + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 25 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 betonáž základů a montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 23.02. | 16.03. | 23.2., 16.3. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001 | bar: 2 to 3
15 | 505 | V-007392/25 | Týniště nad Orlicí: 4a,4b,4c,6-20 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 25 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 montáž bran TV, tažení vodičů | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 03.07. | 04.07. | 3.-4.7. | 7: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
16 | 505 | V-007303/25 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT |  |  |  | ND |  | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | LNTND | 25 | 60 | projekt v přípravě | Týniště 3 práce na TV, tažení vodičů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 12x6h | 04.04. | 16.10. | 4.-9.4., 5.-6.5., 13.6., 14.-16.10. | 4: 6; 5: 2; 6: 1; 10: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
17 | 505 | V-007394/25 | Týniště nad Orlicí: 3,4a,4b,4c,5,6-20,17,21 jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | LNT | 25 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 tažení vodičů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x6h | 05.07. | 11.08. | 5.-7.7., 11.8. | 7: 3; 8: 1 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
18 | 505 | V-007315/25 | Týniště nad Orlicí: celá + TV, | ZP | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPLNTND | 25 | 0 | projekt v přípravě, umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků s LNT | Týniště 3 montáž a demontáž bran TV, úpravy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 15x6h | 25.03. | 23.10. | 25.3.-3.4., 5.-7.4., 3.-4.7., 12.-14.9., 22.-23.10. | 3: 7; 4: 4; 7: 1; 9: 2; 10: 1 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
19 | 505 | V-023256/18 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 + TV, části SK rekonstrukce části zhlaví směr Třebechovice |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | nelze na vlečky 4258 požadovaná LNT projekt v přípravě; výluka vlečky 4258 | Týniště 3 Rekonstrukce kolejí | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 10d | 23.08. | 01.09. | 23.8.-1.9. | 8: 9; 9: 1 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
20 | 505 | V-023860/18 | Týniště nad Orlicí: 2,6 + TV, (nově SK 4,8), kusé směr Třebechovice Týniště nad Orlicí: 4c + TV, (nově SK 6a) Týniště nad Orlicí: 19,23,25 bez TV, 17,21 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60 | souběh s VR 506 požadovaná LNT projekt v přípravě; výluka vlečky č. 4259 | Týniště 3 rekonstrukce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 29d | 22.10. | 19.11. | 22.10.-19.11. | 10: 10; 11: 19 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
21 | 505 | V-009152/21 | Týniště nad Orlicí: 19,23,25 bez TV, 17,21 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 | projekt v přípravě; výluka vlečky č. 4259; souběh se ZP na VR 506 | Týniště 3 rekonstrukce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 05.05. | 13.06. | 5.5.-13.6. | 5: 27; 6: 13 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
22 | 505 | V-007336/25 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Týniště 3 betonáž základů a montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 13x6h | 01.02. | 28.02. | 1.-9.2., 25.-28.2. | 2: 13 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
23 | 505 | V-009151/21 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Třebechovice p. O.. Týniště nad Orlicí: záhl. směr Bolehošť. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 pažení propustků | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 08.04. | 10.04. | 8.-10.4. | 4: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
24 | 505 | V-023254/18 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Třebechovice p. O.. Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, zhl. směr Třebechovice p. O.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě; jízdy z SK 1,2 směr Bolehošť bez omezení | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví, záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 03.07. | 11.08. | 3.7.-11.8. | 7: 29; 8: 11 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
25 | 505 | V-016907/24 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě, blok v 07 v souběhu se ZP stavby Týniště 3. | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) snesení TV kolizního s novým rozšířeným náspem, základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 03.07. | 11.08. | 3.7.-11.8. | 7: 29; 8: 11 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
26 | 505 | V-016906/24 | Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová jen TV, Třebechovice pod Orebem: celá jen TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 20 | 20 | 60 | LNT | 100 | 100 | projekt v přípravě, pokračuje v r. 2027 | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) rozšiřování náspu v kolizi s podpěrami TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 201d | 14.06. | 31.12. | 14.6.-31.12. | 6: 17; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
27 | 505 | V-016966/24 | Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 40 | 0 | projekt v přípravě | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) snesení kolizního TV, základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 77x8h | 12.08. | 27.10. | 12.8.-27.10. | 8: 20; 9: 30; 10: 27 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
28 | 505 | V-017048/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 40 | 0 | projekt v přípravě | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) snesení kolizního TV, základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 19x8h | 14.06. | 02.07. | 14.6.-2.7. | 6: 17; 7: 2 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
29 | 505 | V-017043/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: lichá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 |  | 40 | 20 | projekt v přípravě | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x8h | 01.11. | 02.11. | 1.-2.11. | 11: 2 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
30 | 505 | V-009709/25 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 35 | 0 | projekt v přípravě | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) snesení kolizního TV, základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x8h | 14.11. | 17.11. | 14.-17.11. | 11: 4 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
31 | 505 | V-009705/25 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: sudá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 35 | 100 | projekt v přípravě | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) snesení kolizního TV, základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x8h | 28.10. | 31.10. | 28.-31.10. | 10: 4 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
32 | 505 | V-003373/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: 3,5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 |  | Výměna pražců a kolejnic v SK5 + oprava BK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 21.07. | 23.07. | 21.-23.7. | 7: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
33 | 505 | V-006265/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Třebechovice pod Orebem: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | současně s investicí | oprava GPK, výměna kolejnic | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 13.07. | 15.07. | 13.-15.7. | 7: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
34 | 505 | V-007227/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 8 jen TV, 4a,6,8a,10a,12a,14a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | NVÚ | 20 | 60 | pro os. dop. SK 1,2 | ŽST Hradec Králové hl.n. demontáž služební lávky | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 4x4h | 23.01. | 27.01. | 23.-27.1. | 1: 4 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
35 | 505 | V-006240/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 19c,23,27,29,31 jen TV, 3a,5,7,7a,9,11,25 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 100 | předpoklad pokr. z r. 2025 a v r. 2027 | ŽST Hradec Králové hl.n. demontáž kolejiště, snesené TV vybraných SK, modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
36 | 505 | V-017138/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 5a + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka 4268 rameno depo: kolej „Škodovka“ vč. TV, napěťově SK33 a jižní vjezd vlečky 4268 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 | předpoklad pokr. z r. 2025 | ŽST Hradec Králové hl.n. uvolnění prostoru stavby, práce v blízkosti TV, demontáž koleje „Škodovka“, snesení TV SK5a | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 90d | 01.01. | 31.03. | 1.1.-31.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
37 | 505 | V-007213/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 17,19,21 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka 4268 rameno depo: SK51-59 jen TV, EPZ |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 25 | 100 | souběhem výluka TV SK17-59 | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 19.01. | 21.01. | 19.-21.1. | 1: 3 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
38 | 505 | V-007216/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 17,19,21 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka 4268 rameno depo: SK51-59 jen TV, EPZ |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 20 | 100 | souběhem výluka TV SK17-59 | ŽST Hradec Králové hl.n. TV - montáž bran, demontáž kotev. úseků, překotvení, odtah | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 11x4h | 21.01. | 01.02. | 21.1.-1.2. | 1: 11 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
39 | 505 | V-006239/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 19,21 jen TV, zhl. SK19-31 směr Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka 4268 rameno depo: kolejově jižní vjezd, SK51-59 jen TV vč. EPZ |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. výstavba kabelovodu pod výh. 23 a repase výhybky | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 14d | 05.02. | 18.02. | 5.-18.2. | 2: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
40 | 505 | V-007243/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13,15 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20 | 100 | 14./15.-17./18.2. nelze směr Odb Plačice a Opat. n. L.-Pohřebačka z SK3 a vyšších SK LKS | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž bran TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 9x4h | 14.02. | 23.02. | 14.-23.2. | 2: 9 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
41 | 505 | V-007231/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13c jen TV, 1,2 + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka 4268 rameno opravna vozů jen TV, vč. EPZ |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 20 | 100 | pro os. dop. SK 6,8,10a,12a | ŽST Hradec Králové hl.n. únor - demontáž služební lávky, květen - montáž a demontáž bran TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 8x4h | 02.02. | 13.05. | 2.-6.2., 9.-13.5. | 2: 4; 5: 4 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
42 | 505 | V-006238/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 17 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | předpoklad pokr. v r. 2027 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 334d | 01.02. | 31.12. | 1.2.-31.12. |  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
43 | 505 | V-006237/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 3b + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 | s koncem výluky zprovoznění bez TV | ŽST Hradec Králové hl.n. stavební práce v prostoru koleje | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 273d | 01.02. | 31.10. | 1.2.-31.10. |  | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |  |  | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
44 | 505 | V-007239/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 19,21 jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: vlečka 4268 rameno depo: SK51-59 jen TV vč. EPZ |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 20 | 100 | souběhem výluka TV SK19-59 | ŽST Hradec Králové hl.n. TV - montáž bran, demontáž kotev. úseků, překotvení, odtah | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 4x4h | 01.02. | 05.02. | 1.-5.2. | 2: 4 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
45 | 505 | V-007253/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,13c jen TV, vlečka 4268 rameno opravna vozů jen TV vč. EPZ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 15 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. betonáž dočas. základů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4 | 01.04. | 01.04. | 1.4. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 4
46 | 505 | V-007254/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,13c jen TV, vlečka 4268 rameno opravna vozů jen TV vč. EPZ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 35 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. betonáž dočas. základů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 8 | 02.04. | 02.04. | 2.4. | [12 empty] | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018 | bar: 4
47 | 505 | V-007252/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 5a bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. snesení SK5a | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 91d | 01.04. | 30.06. | 1.4.-30.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
48 | 505 | V-006241/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13,15 + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | v závěru zprovozněna severní část SK13,15 vč. TV | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace, výstavba dočasného nástupiště | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 44d | 01.04. | 14.05. | 1.4.-14.5. | 4: 30; 5: 14 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
49 | 505 | V-007276/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,13c,19,21 jen TV, vlečka 4268 rameno depo:SK33,51-59 jen TV vč. EPZ; rameno opravna vozů jen TV vč. EPZ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | NVÚ | 25 | 60 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. kotvení sys. TV, demontáž TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 13.05. | 15.05. | 13.-15.5. | 5: 3 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
50 | 505 | V-007255/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 19,21,23 jen TV, vlečka 4268 rameno depo:SK33,51-59 jen TV vč. EPZ |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 20 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. montáž a demontáž bran TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 21x4h | 04.05. | 17.07. | 4.-9.5., 1.-17.7. | 5: 5; 7: 16 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
51 | 505 | V-006242/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1 + TV, kolejově kromě sever. části Hradec Králové hlavní nádraží: 2 + TV, kromě sever. části Hradec Králové hlavní nádraží: 13,15 + TV, jejich jižní část (kusé směr Odb Plačice/Opatovice n. L.-P.) |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 | předpoklad pokr. v r. 2027; mezi SK 13 a 15 dočasné nástupiště; průjezdné SK 6,8 s NH | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace a výstavba podchodů | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 231d | 15.05. | 31.12. | 15.5.-31.12. |  |  |  |  | 17 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
52 | 505 | V-007279/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: celá jen TV, vč. TV a EPZ vlečky 4268 ramen depo a opravna vozů |  | S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 10 | LNTND | 25 | 60 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. kotvení sys. TV, demontáž TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | N | 10x6h | 17.05. | 05.12. | 17.-21.5., 17.-21.7., 1.-2.11., 4.-5.12. | 5: 4; 7: 4; 11: 1; 12: 1 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
53 | 505 | V-007283/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 2 jen TV, její severní část Hradec Králové hlavní nádraží: 19,21 jen TV, vlečka 4268 rameno depo:SK33,51-59 jen TV vč. EPZ |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 25 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. prodloužení kotev. systému | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x6h | 27.06. | 30.06. | 27.-30.6. | 6: 4 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
54 | 505 | V-007293/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13,15 jen TV, jejich severní část Hradec Králové hlavní nádraží: 19,21 jen TV, vlečka 4268 rameno depo:SK33,51-59 jen TV vč. EPZ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 35 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. říjen - betonáž základů TV, prosinec - sespojkování sys. TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 5x8h | 01.11. | 08.12. | 1.11., 5.-8.12. | 11: 1; 12: 4 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
55 | 505 | V-007298/25 | Hradec Králové hlavní nádraží: 2 jen TV, její severní část Hradec Králové hlavní nádraží: 13,15 jen TV, jejich severní část |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 25 | 100 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. úpravy systémů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 09.12. | 11.12. | 9.-11.12. | 12: 3 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
56 | 505 | V-003401/24 | Hradec Králové hlavní nádraží - Velký Osek: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, svařování. Oprava SK1 v dopravně Praskačka a Nové Město n/C. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 23.05. | 01.06. | 23.5.-1.6. | 5: 9; 6: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
57 | 505 | V-003383/24 | Hradec Králové hlavní nádraží - Jaroměř: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | omezení vlečky NAPOS | Oprava výhybky č.3 a 6 v žst.Předměřice n/L, oprava GPK, odstraňování defektoskopických vad, svařování, výměna pražců, oprava přejezdu v km 33,331 (P5222). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 06.04. | 10.04. | 6.-10.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
58 | 505 | V-003375/24 | Jaroměř: 16,18 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 |  | Výměna pražců a kolejnic v SK16. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 7d | 03.11. | 09.11. | 3.-9.11. | 11: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-007349/25 | Týniště nad Orlicí: 3,5,17-25 + TV, vlečka 4259 Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Týniště 3 betonáž základů a montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 10.02. | 26.02. | 10.2., 26.2. | 2: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
2 | 506 | V-007351/25 | Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Bolehošť. Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | mimo Týniště n. O. - H. Králové | Týniště 3 betonáž základů a montáž stožárů TV (od 6.3.) | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 27x6h | 11.02. | 22.03. | 11.-25.2., 27.2.-4.3., 6.-8.3., 20.-22.3. | 2: 17; 3: 10 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
3 | 506 | V-023248/18 | Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Bolehošť: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví, záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 05.05. | 13.06. | 5.5.-13.6. | 5: 27; 6: 13 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
4 | 506 | V-017071/24 | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 35 | 0 | projekt v přípravě, souběh se ZP stavby Týniště 3 | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6x8h | 05.05. | 10.05. | 5.-10.5. | 5: 6 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901, 5003520286
5 | 506 | V-002783/24 | Václavice - Náchod: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | M v km 55,233 - izolace, oprava odvodnění, nové zábradlí, sanace betonu mostu M km 55,340 - izolace, sanace betonu, oprava odvodnění, konzervace ložisek, oprava zábradlí, oprava sloupů podpěr | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30 | Oprava mostů v úseku Václavice – Náchod | 640240018
6 | 506 | V-003800/25 | Hronov - Police nad Metují: traťová bez TV, Hronov: záhl. polické. od vjezd.návěstidla S po návěstidlo Se 5 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava trati v km 67,560 - 69,518 - SVK, SVP, SČ. Oprava přejezdů v km 68,264 (P5107), km 68,708 (P5108), km 69,057 P(5109) a km 69,508 ( P5110). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 20d | 11.09. | 30.09. | 11.-30.9. | 9: 20 | Oprava trati v úseku Hronov – Hronov zastávka | 640220017
7 | 506 | V-003585/25 | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, Police nad Metují: záhl. a zhl. teplické. od vjezd.návěstidla S po námezník výh.č.9 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | 3.podbití po prosté rekonstrukci, doplnění štěrku, broušení kolejnic. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 3d | 01.05. | 03.05. | 1.-3.5. | 5: 3 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Police nad M. – Teplice nad M. | 5003520265
8 | 506 | V-004346/25 | Meziměstí - Broumov: zab. zař.: PZZ v km 9,853 (P5139), 9,103 a 9,307 (P5137, P5138). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60 |  | rekonstrukce PZZ | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 5d | 28.09. | 02.10. | 28.9.-2.10. | 9: 3; 10: 2 | Rekonstrukce přejezdu v km 9,853 (P5139) v trati Starkoč - Broumov Rekonstrukce přejezdů v km 9,103 (P5137) a v km 9,307 (P5138) v trati Starkoč - Broumov | 3273514800 3273514800
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-016090/23 | Havlíčkův Brod - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, Rozsochatec: celá bez TV, Chotěboř: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna pražců a kolejnic,svařování, úprava štěrkového lože, úprava GPK | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 45d | 17.06. | 31.07. | 17.6.-31.7. | 6: 14; 7: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 507 | V-007838/25 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 35 | 0 |  | zřízení BK, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x8h | 01.04. | 02.04. | 1.-2.4. | 4: 2 | Oprava trati v úseku Chotěboř - Hlinsko v Čechách | 639190164
3 | 507 | V-003013/24 | Hlinsko v Čechách: 5 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 09.11. | 13.11. | 9.-13.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
4 | 507 | V-015285/24 | Žďárec u Skutče: 6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 |  | výměna pražců a kolejnic, svařování+zřízení BK,GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 02.11. | 06.11. | 2.-6.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
5 | 507 | V-015284/24 | Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, Chrast u Chrudimi: 1. bez TV, výh.: 1,2,3,4,5, záhl. a zhl. směr Ždárec u Skutče. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava přejezdu P5329 km 68,050; výměna pražců a kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 05.10. | 09.10. | 5.-9.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
6 | 507 | V-002785/24 | Chrast u Chrudimi: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování BK, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 05.10. | 09.10. | 5.-9.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
7 | 507 | V-015781/24 | Borová u Poličky - Čachnov: zab. zař.: PZZ v km 29,527 (P6895). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 |  | 100 | 80 |  | doplnění závor na přejezdu v km 29,527 (P6895) a výstavba PZS na přejezdu v km 29,007 (P6894) | Objednavatel 7 | HKR 7 | 3 | IG | § | Ne | 7d | 07.09. | 13.09. | 7.-13.9. | 9: 7 | Doplnění závor na přejezdu v km 29,527 (P6895) a výstavba PZS na přejezdu v km 29,007 (P6894) trati Žďárec u Skutče - Svitavy | 3273514800
8 | 507 | V-015782/24 | Borová u Poličky - Čachnov: zab. zař.: PZZ v km 33,877 (P6901). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 |  | 100 | 80 |  | snesení přejezdu v km 33,877 (P6901) a aktivace přejezdu P6902 | Objednavatel 7 | HKR 7 | 3 | IG | § | Ne | 5d | 14.09. | 18.09. | 14.-18.9. | 9: 5 | Náhrada přejezdu P6901 v km 33,877 trati Svitavy – Žďárec u Skutče | 3273514800
9 | 507 | V-015783/24 | Borová u Poličky - Čachnov: zab. zař.: PZZ v km 35,384 (P6906). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 |  | 100 | 80 |  | snesení přejezdu v km 35,384 (P6906) a aktivace přejezdu P6904 | Objednavatel 7 | HKR 7 | 3 | IG | § | Ne | 5d | 21.09. | 25.09. | 21.-25.9. | 9: 5 | Náhrada přejezdu P6906 v km 35,384 trati Svitavy – Žďárec u Skutče | 3273514800
10 | 507 | V-002784/24 | Borová u Poličky: 2 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 30 | nelze křižovat | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 4d | 08.09. | 11.09. | 8.-11.9. | 9: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-003609/25 | Dvůr Králové nad Labem - Stará Paka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 45 | 0 |  | 3.podbití po opravné práci, doplnění štěrku, broušení kolejnic. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O |  | D | 3x10h | 07.04. | 09.04. | 7.-9.4. | 4: 3 | Oprava trati v úseku Horka u Staré Paky - Stará Paka | 640190115
2 | 508 | V-003866/25 | Malá Skála: celá bez TV, Turnov - Malá Skála: traťová bez TV, Malá Skála - Železný Brod: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 45 | 0 |  | Následné podbití, propracování a další dokončovací práce | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | D | 4x10h | 27.04. | 30.04. | 27.-30.4. | 4: 4 | Zkapacitnění tratě v úseku Turnov - Železný Brod | 3273214901, 5513520012
3 | 508 | V-016194/23 | Turnov: 25.,27. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | Pokračuje do roku 2027 | Demolice staničních kolejí, uvolnění prostoru pro rekonstrukci Jičínského zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 122d | 01.09. | 31.12. | 1.9.-31.12. | 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce žst. Turnov | 5003520286, 3273214901
4 | 508 | V-013165/22 | Turnov: 9a,11 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 |  | Výstavba provizorního nástupiště u 11.SK | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 5d | 01.10. | 05.10. | 1.-5.10. | 10: 5 | Rekonstrukce žst. Turnov | 5003520286, 3273214901
5 | 508 | V-016205/23 | Turnov: 11.,13. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 |  | Výstavba provizorního nástupiště u 13.SK | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 5d | 06.10. | 10.10. | 6.-10.10. | 10: 5 | Rekonstrukce žst. Turnov | 5003520286, 3273214901
6 | 508 | V-016206/23 | Turnov: 13.,15. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 |  | Výstavba provizorního nástupiště u 15.SK | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 5d | 11.10. | 15.10. | 11.-15.10. | 10: 5 | Rekonstrukce žst. Turnov | 5003520286, 3273214901
7 | 508 | V-016226/23 | Turnov: 15.,17. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 |  | Výstavba provizorního nástupiště u 17.SK | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 4d | 16.10. | 19.10. | 16.-19.10. | 10: 4 | Rekonstrukce žst. Turnov | 5003520286, 3273214901
8 | 508 | V-015831/24 | Liberec: zab. zař.: PZZ v km 0,114 (P3062). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 100 |  | výstavba PZS a jeho aktivace | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 5d | 06.04. | 10.04. | 6.-10.4. | 4: 5 | Výstavba PZS v km 0,114 (P3062) na spojovací koleji č. 90 Liberec – Liberec dolní nádraží | 3273514800
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-006266/24 | Jaroměř - Česká Skalice: zab. zař.: PZZ v km 1,492 (P5431), vkm 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433). |  | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | ND | 100 | 40 | jízda na OP 4x | doplnění závor na přejezdech PZZ v km 1,492 (P5431), vkm 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433), údržba ŽS | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 7d | 15.06. | 21.06. | 15.-21.6. | 6: 7 | Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř - Trutnov | 3273514800
2 | 509 | V-003498/24 | Jaroměř - Česká Skalice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Sanace žel. spodku v km 11,500 - 11,850, oprava GPK, čištění odvodnění. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 7d | 15.06. | 21.06. | 15.-21.6. | 6: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
3 | 509 | V-003493/24 | Červený Kostelec - Malé Svatoňovice: traťová bez TV, Malé Svatoňovice: 1 bez TV, výh.: 1,2,3,4, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Přesun z r.2022, 2023 a 2024. | Čištění štěrkového lože v SK1 a oprava výhybek č.1, 2, 3, 4 v dopravně Malé Svatoňovice. Oprava přejezdu km 33,665 (P5474). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 16.04. | 30.04. | 16.-30.4. | 4: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
4 | 509 | V-023590/19 | Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, Malé Svatoňovice: záhl. a zhl. trutnovské. od vjezdového návěstidla S po po odjezdová návěsidla L1 - L4 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Přesun z r.2022, 2023 a 2024. | Oprava železničního svršku a spodku v km 35,832 - 37,400, SČ, sanace, BK. Oprava přejezdu km 35,720 (P5475) v M.Svatoňovicích. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 16.04. | 30.04. | 16.-30.4. | 4: 15 | Oprava trati v úseku Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí | 640190112
5 | 509 | V-009654/25 | Teplice nad Metují - Trutnov střed: zab. zař.: implementace ETCS. |  | T | [6 empty] | ND |  | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ND | 100 | 100 |  | implementace ETCS | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 10d | 06.04. | 15.04. | 6.-15.4. | 4: 10 | Implementace ETCS Regional Teplice nad Metují - Trutnov střed | 5003520286, 3273214901
6 | 509 | V-009653/25 | Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | dodatečně přesun z r. 2025 | rekonstrukce zastávky Teplice nad Metují skály | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 40d | 07.03. | 15.04. | 7.3.-15.4. | 3: 25; 4: 15 | Rekonstrukce zastávky Teplice nad Metují skály | 3273214993
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-004269/25 | Kunčice nad Labem - Vrchlabí: zab. zař.: PZZ v km 0,823 (P4782). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | snesení přejezdu + náhrada kolejovým polem, výřez LIS | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 20.04. | 22.04. | 20.-22.4. | 4: 3 | Náhrada přejezdu P4782 v km 0,823 trati Kunčice nad Labem - Vrchlabí | 3273514800
2 | 510 | V-015001/23 | Hostinné: zab. zař.: PZS v km 108,037 (P4537). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 | přenosný přejezdník a pomalá jízda z stanice | Výměna stojanů závor s výstražníky, přepojení kabelů | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 17.06. | 18.06. | 17.-18.6. | 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2025–2026 | 640230028
3 | 510 | V-004296/25 | Pilníkov - Hostinné: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výstavba PZS v km 112,937 (P4547) včetně konstrukce, aktivace PZZ | Objednavatel 7 | HKR 6 | 7 | IG | § | Ne | 9d | 01.04. | 09.04. | 1.-9.4. | 4: 9 | Výstavba PZS v km 112,937 (P 4547) v trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov | 3273514800
4 | 510 | V-004297/25 | Pilníkov - Hostinné: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výstavba PZS v km 113,931 (P4549) včetně konstrukce, aktivace PZZ | Objednavatel 7 | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 9d | 01.04. | 09.04. | 1.-9.4. | 4: 9 | Výstavba PZS v km 113,931 (P 4549) a v km 114,444 (P 4550) v trati Chlumec nad Cidlinou – Trutnov | 3273514800
5 | 510 | V-004844/21 | Lázně Bělohrad - Nová Paka: traťová bez TV, Nová Paka - Stará Paka: traťová bez TV, Nová Paka: celá bez TV, Lázně Bělohrad: záhl. a zhl. novopacké. od vjezd.návěstidla L po námezník výh.č.1 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Opravné práce v km 61,700 – 69,320: SVK, ASP, oprava BK, pročištění příkopů, lokální oprava železničního spodku Oprava přejezdů km 59,190, 61,782; 62,716; 62,952; 66,788; 67,044; 67,419 ; 69,201, 71,389 Oprava propustků 8 x | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 65d | 03.08. | 06.10. | 3.8.-6.10. | 8: 29; 9: 30; 10: 6 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Lázně Bělohrad – Nová Paka | 5003520265
6 | 510 | V-019416/21 | Ostroměř - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | přesunuto na požadavek KÚ KHK | km 50,200 - 50,600 - odstranění starých svarů; km 50,600 - 50,900 - čištění blátivých míst; km 54,000 - 55,000 - SČ, SVK, SVP, čištění příkopů. Oprava přejezdu km 54,884 (P4467) | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 03.08. | 12.08. | 3.-12.8. | 8: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
7 | 510 | V-004391/25 | Ostroměř: zab. zař.: přestavníky. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 45 | 100 |  | Výměna 10ks elektromotorických přestavníků | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O |  | D | 5x10h | 12.10. | 16.10. | 12.-16.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2025–2026 | 640230028
8 | 510 | V-005142/24 | Smidary - Ostroměř: traťová bez TV, zab. zař.: PZZ v km 45,100 (P4459) a v km 47,704 (P4461). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výstavba PZS v km 45,100 (P4459) včetně konstrukce, Aktivace PZZ + aktivace PZZ v km 47,704 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | IG | § | Ne | 15d | 01.05. | 15.05. | 1.-15.5. | 5: 15 | Výstavba PZS v km 45,100 (P4459) v trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov Doplnění závor na přejezdu v km 47,704 (P4461) trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 3273514800 3273514800
9 | 510 | V-015239/24 | Nový Bydžov - Ostroměř: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Mosty v km 37,685 a km 38,010 - výměna mostnic | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
10 | 510 | V-003523/24 | Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Bude požádáno o jmenovitou stavbu z OUA. | Čištění štěrkového lože v km 32,600 – 33,100, čištění odvodnění, oprava BK a GPK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 18d | 01.05. | 18.05. | 1.-18.5. | 5: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
11 | 510 | V-017756/22 | Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | s investicí most Sytová | propustky: M km 16,053 - výměna mostnic K01, oprava ocel. konstrukce na K02 - km 4,285; km 4,915; km 5,138 a km 8,456- výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 19d | 03.08. | 21.08. | 3.-21.8. | 8: 19 | Oprava mostních objektů v úseku Martinice v Krkonoších - Jablonec nad Jizerou | 640190007
12 | 510 | V-014921/24 | Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Bude požádáno o jmenovitou stavbu z OUA. | Opravné práce v km 8,600 - 9,500: SVK, SVP, SČ, oprava BK, čištění příkopů - Hrabačov - Poniklá. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 19d | 03.08. | 21.08. | 3.-21.8. | 8: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
13 | 510 | V-008354/22 | Hrabačov - Poniklá: traťová bez TV, Poniklá - Jablonec nad Jizerou: traťová bez TV, Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Poniklá: celá bez TV, Jablonec nad Jizerou: celá bez TV, Rokytnice nad Jizerou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 8,988 v obci Horní Sytová | SS západ - Praha | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 120d | 02.07. | 29.10. | 2.7.-29.10. | 7: 30; 8: 31; 9: 30; 10: 29 | Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou | 3273214901, 5003520286
14 | 510 | V-008601/22 | Hrabačov - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Poniklá: celá bez TV, Jablonec nad Jizerou: celá bez TV, Rokytnice nad Jizerou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výstavba PZS a nové přejezdové konstrukce v km 9,123 (P4761) a v km 10,766 (P4762) | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | IG | § | Ne | 15d | 17.08. | 31.08. | 17.-31.8. | 8: 15 | Výstavba PZS v km 9,123 (P4761) trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou Výstavba PZS v km 10,766 (P4762) trati Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou | 3273514800 3273514800
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-015824/24 | Všestary - Hněvčeves: zab. zař.: PZZ v km 8,795 (P5384). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 |  | 100 | 100 |  | aktivace nového PZZ | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 3d | 01.04. | 03.04. | 1.-3.4. | 4: 3 | Výstavba PZS na přejezdu P5384 v km 8,795 trati Hradec Králové - Turnov | 3273514800
2 | 511 | V-005133/24 | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce nástupiště na zastávce Třebovětice, výměna osvětlení, úprava žel. svršku | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 24d | 01.09. | 24.09. | 1.-24.9. | 9: 24 | Rekonstrukce nástupiště na zastávce Třebovětice | 3273214993
3 | 511 | V-015822/24 | Ostroměř: zab. zař.: PZZ v km 0,741(P3115). |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 |  | 100 | 100 |  | doplnění závor na PZZ | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 01.04. | 03.04. | 1.-3.4. | 4: 3 | Doplnění závor na přejezdu v km 0,741 (P3115) trati Hradec Králové - Turnov | 3273514800
4 | 511 | V-004313/25 | Butoves: zab. zař.: PZZ v km 9,738 (P3129). | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce PZZ, změna konfigurace kolejiště, nová konstrukce | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | IG | § | Ne | 10d | 01.04. | 10.04. | 1.-10.4. | 4: 10 | Rekonstrukce PZM v km 9,738 (P3129) trati Hradec Králové hl.n. - Turnov | 3273514800
5 | 511 | V-003614/25 | Ostroměř - Jičín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V zákrytu s investicí na zabezpečení přejezdu. | Oprava železničního přejezdu v km 9,738 (P3129), posun výh.č.6, snesení výh.č.4 a 5, oprava výh.č.1 a 3 v dopravně Butoves. opravné práce v km 0,480-2,500; 13,000-14,600. SVK, SVP, SČ, BK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 20d | 31.03. | 19.04. | 31.3.-19.4. | 3: 1; 4: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
6 | 511 | V-015343/24 | Ostroměř - Jičín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Propustky km 2,464; km 3,217; km 3,728, km 5,912; km 7,021; km 8,377 - výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 16d | 01.04. | 16.04. | 1.-16.4. | 4: 16 | Oprava propustků v úseku Ostroměř - Butoves | 640190048
7 | 511 | V-015815/24 | Rovensko pod Troskami - Libuň: zab. zař.: PZZ v km 15,166 (P3163). | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | 2 dny výluka s ND + 5 dní výluka ZZ | výstavba a aktivace nového PZZ | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 2d | 25.04. | 26.04. | 25.-26.4. | 4: 2 | Výstavba PZS v km 15,166 (P3163) v trati Hradec Králové – Turnov | 3273514800
8 | 511 | V-015485/24 | Turnov - Rovensko pod Troskami: traťová bez TV, Hrubá Skála: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | následná výšková a směrová úprava koleje po stavbě | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 25.04. | 29.04. | 25.-29.4. | 4: 5 | Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami – Hrubá Skála | 640230001
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
1 | 512 | V-003193/25 | Hanušovice-Morava - Červený Potok: část traťové koleje bez TV, od návěstidla DL v Hanušovicích po návěstidlo Sk v km 84,926 Červený Potok nz | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, ÚPP, opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 9 | O | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
2 | 512 | V-002789/24 | Lichkov - Dolní Lipka: traťová bez TV, Dolní Lipka - Červený Potok: část traťové koleje bez TV, od návěstidla L v km 89,666 v ŽST Dolní Lipka po krycí návěstidlo Lk v km 83,664 nz Červený Potok Dolní Lipka - Štíty: traťová bez TV, Dolní Lipka: 1,2,3,4,5 bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, zřízení BK, GPK, čištění štěrkového lože, oprava odvodnění | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 20d | 06.05. | 25.05. | 6.-25.5. | 5: 20 | Oprava trati v úseku Lichkov - Dolní Lipka | 640190074
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-015262/24 | Litice nad Orlicí - Žamberk: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | most km 76,818 - výměna mostnic | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 10.08. | 13.08. | 10.-13.8. | 8: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
2 | 513 | V-004300/25 | Litice nad Orlicí - Žamberk: zab. zař.: PZZ v km 76,708 (P4049). | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | snesení přejezdu | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 3d | 10.08. | 12.08. | 10.-12.8. | 8: 3 | Náhrada přejezdu P 4049 v km 76,708 trati Chlumec nad Cidlinou - Lichkov | 3273514800
3 | 513 | V-015272/24 | Litice nad Orlicí: 3,5 bez TV, výh.: 3, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | Nelze křižovat. | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování do BK, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 10.08. | 14.08. | 10.-14.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
4 | 513 | V-003615/25 | Doudleby nad Orlicí - Litice nad Orlicí: traťová bez TV, Potštejn: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava výh.č.1,2,4,5 - žst. Potštejn. Svařování, oprava GPK, čištění odvodnění a blátivých míst. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 6d | 10.08. | 15.08. | 10.-15.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
5 | 513 | V-018259/22 | Doudleby nad Orlicí - Litice nad Orlicí: traťová bez TV, Potštejn: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | práce SMT + ST | SMT: propustek v km 65,445 - výměna nosné konstrukce, ST: cyklická výměna jazyků výhybek - ŽST Potštejn - v.č.1, 5., svařování,oprava GPK, čištění odvodnění | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 6d | 10.08. | 15.08. | 10.-15.8. | 8: 6 | Oprava propustků v úseku Častolovice - Potštejn Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640190046 640230026
6 | 513 | V-014974/23 | Doudleby nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. Doudleby nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 64,614/0,273 (P4038). investice SŽ (před opravkou nebo současně) Doudleby nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 64,112 (P4037). Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 63,126 (P4036). Potštejn - Doudleby nad Orlicí: zab. zař.: TZZ Potštejn - Doudleby nad Orlicí. aktivuje se Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: TZZ Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí. aktivuje se Doudleby nad Orlicí - Vamberk: zab. zař.: TZZ Doudleby nad Orlicí - Vamberk. aktivuje se | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | etapizace, přenosné přejezdníky pro 3 přejezdy, nejlépe v souběhu s kolejovou výlukou V době dovolené ESAB. | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O. | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | OS | § | Ne | 10d | 10.08. | 19.08. | 10.-19.8. | 8: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Doudleby n. O. | 640230023
7 | 513 | V-004864/23 | Doudleby nad Orlicí: 4,6 bez TV, výh.: 8,10, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | koordinace s OP SSZT | Oprava výh. č.8 a 10 v ŽST Doudleby. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 7d | 10.08. | 16.08. | 10.-16.8. | 8: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
8 | 513 | V-006548/24 | Doudleby nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 64,614 (P4038). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 60 | s rekonstrukcí SZZ | rekonstrukce PZM | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 10d | 10.08. | 19.08. | 10.-19.8. | 8: 10 | Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad | 3273514800
9 | 513 | V-002616/25 | Častolovice - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | přesunuto z roku 2025 | Propustky km 59,398 a km 62,907 - výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 10.08. | 19.08. | 10.-19.8. | 8: 10 | Oprava propustků v úseku Častolovice - Potštejn | 640190046
10 | 513 | V-007378/25 | Týniště nad Orlicí: 1,2b,2c jen TV, 2 + TV, záhl. TK směr Častolovice. Týniště nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 betonáž základů a montáž stožárů TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 14.02. | 10.03. | 14.-15.2., 10.3. | 2: 2; 3: 1 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
11 | 513 | V-007398/25 | Týniště nad Orlicí - Solnice: traťová bez TV, Častolovice - Kostelec nad Orlicí: traťová bez TV, Častolovice: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | 5.-7.4. souběh se stavbou „Týniště 3“ 2. etapa | Týniště 3,4 a Elektrizace 3. podbití, broušení kolejnic | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 5d | 03.04. | 07.04. | 3.-7.4. | 4: 5 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice | 5523730001 5523520012 5523520024
12 | 513 | V-007400/25 | Týniště nad Orlicí - Častolovice: zab. zař.: TZZ, PZZ. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 100 | 60 | jízdy Op - uzavírky přejezdů budou prověřeny | Týniště 3 aktivace def. ZZ | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 8d | 08.04. | 15.04. | 8.-15.4. | 4: 8 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice | 5523730001 5523520012 5523520024
13 | 513 | V-007399/25 | Solnice, nákladové nádraží: 202-218 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 |  | Týniště 4 3. podbití, broušení kolejnic | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 5d | 08.04. | 12.04. | 8.-12.4. | 4: 5 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 5523520012
14 | 513 | V-004653/25 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 55 | 0 |  | výstavba obchvatu Častolovic | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C |  | D | 21x13h | 05.01. | 25.01. | 5.-25.1. | 1: 21
15 | 513 | V-004674/25 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 55 | 0 |  | výstavba obchvatu Častolovic | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | C |  | D | 14x13h | 09.02. | 22.02. | 9.-22.2. | 2: 14
16 | 513 | V-002425/24 | Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Most v km 11,341 a km 11,538 - výměna jednotlivých ocelových prvků mostovky | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 10.08. | 24.08. | 10.-24.8. | 8: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
17 | 513 | V-005112/24 | Slatina nad Zdobnicí - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | snesení PZZ v km 10,635 (P4133) a zřízení nové konstrukce PZZ v km 10,737 (P4134) | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 5d | 10.08. | 14.08. | 10.-14.8. | 8: 5 | Náhrada přejezdu P 4133 v km 10,635 trati Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách | 3273514800
514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
1 | 514 | V-005862/25 | Benešov u Prahy: záhl. směr Postupice. Benešov u Prahy - Postupice: traťová bez TV, Postupice: celá bez TV, Postupice - Vlašim: traťová bez TV, Vlašim: celá bez TV, Vlašim - Trhový Štěpánov: traťová bez TV, Trhový Štěpánov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Investiční akce Bude provedena etapizace z důvodu obsluhy vlečky ve Struhařově, celý úsek může být vyloučen maximálně 3 týdny na požadavek dopravce ČDC. | Prostá rekonstrukce trati Benešov u Prahy - Vlašim | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 60d | 13.04. | 11.06. | 13.4.-11.6. | 4: 18; 5: 31; 6: 11 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Benešov u Prahy - Vlašim | 645250004
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-015886/23 | Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ST+ SMT | Oprava mostů v km 23,094; 26,705; 32,332; vložení nové konstrukce na upravenou spodní stavbu, údržbové práce na železničním svršku. | SMT Praha | PHA 14 | 5 | OS | § | Ne | 50d | 10.09. | 29.10. | 10.9.-29.10. | 9: 21; 10: 29 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 Oprava mostů v úseku Zbraslavice – Zruč nad Sázavou | 645230027 645240003
2 | 515 | V-007599/23 | Kolín - Ratboř: část traťové koleje bez TV, od návěstidla So v km 5,650 v nz Červené Pečky po návěstidlo L v dopravně Ratboř Ratboř: celá bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | TK Kolín až Ratboř vyloučna část TK, od návěstidla So v km 5,650 v nz Červené Pečky po návěstidlo L v dopravně Ratboř - na žádost dopravce ČD C | Rekonstrukce mostu v km 6,599 (most v km 6,599 - kamenná půlkruhová klenba přes vodní tok a volný terén o sedmi otvorech, památkově chráněná, délka mostu 109,7m; šířka 4,7m; výška 30,7m ). | SMT Praha | PHA 14 | 5 | IG | § | Ne | 90d | 16.06. | 13.09. | 16.6.-13.9. | 6: 15; 7: 31; 8: 31; 9: 13 | Rekonstrukce mostu v km 6,599 trati Kolín - Ledečko | 3273214993
3 | 515 | V-016335/24 | Uhlířské Janovice: zab. zař.: staniční. |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 70 |  | Oprava 1 ks staničního zabezpečovacího zařízení, 12 ks návěstidel, 5 ks přestavníků, 12 ks počítačů náprav, 1 ks univerzálního napájecího zdroje. Nutnou opravou technologie dojde ke změně staničního zabezpečovací zařízení na 3. kategorii. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 5 | IG | § | Ne | 14d | 20.07. | 02.08. | 20.7.-2.8. | 7: 12; 8: 2 | Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Uhlířské Janovice | 3273214993
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
1 | 516 | V-009563/25 | Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: zab. zař.: TZZ. Ledeč nad Sázavou: zab. zař.: SZZ, PZZ v km 31,308 (P5872), v km 31,473 (P5873), v km 32,014 (P5874), v km 32,255 ( P5875). |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 60 | jízdy na PN, OP - uzavírky PZZ budou řešeny na střednědobé úrovni | Výměna ZZ Ledeč nad Sázavou – aktivace a zkoušení SZZ 3. kategorie | Objednavatel 5 | BNO 5 | 5 | I | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10 | Výměna zabezpečovacího zařízení v ŽST Ledeč nad Sázavou | 3273214901, 5003520286
2 | 516 | V-016089/24 | Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 46,853 (P5898) | ST Jihlava | BNO 5 | 5 | O | § | Ne | 10d | 10.11. | 19.11. | 10.-19.11. | 11: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
1 | 517 | V-015258/24 | Chrudim město - Moravany: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | propustek km 15,918 - výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 8d | 12.10. | 19.10. | 12.-19.10. | 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
2 | 517 | V-002788/24 | Chrudim město: 1 bez TV, výh.: 5, Chrudim - Moravany: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, výměna konstrukce v.č.5, svařování, GPK, oprava přejezdu P5008 v km 14,695, oprava odvodnění | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 12.10. | 16.10. | 12.-16.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
3 | 517 | V-003469/24 | Moravany - Holice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Propustky v km 34,118 a km 34,428 - výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 8d | 20.04. | 27.04. | 20.-27.4. | 4: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
4 | 517 | V-002787/24 | Holice: 3 bez TV, výh.: 6,7, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 60 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 8d | 20.04. | 27.04. | 20.-27.4. | 4: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
5 | 517 | V-005109/24 | Holice: 2.,4. bez TV, výh.: 1.,2.,4., Holice - Moravany: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | rekonstrukce nástupiště u 2 SK, snesení 4. SK náhrada výhybek č. 2 a 4 kolejovým polem. oprava výhybky číslo 1. | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | IG | § | Ne | 20d | 20.04. | 09.05. | 20.4.-9.5. | 4: 11; 5: 9 | Rekonstrukce nástupiště v žst. Holice | 3273214993
6 | 517 | V-015785/24 | Heřmanův Městec - Choltice: zab. zař.: PZZ v km 12,055 P5041. |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 |  | 100 | 70 |  | snesení přejezdu v km 12,055 (P5041) | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | IG | § | Ne | 2d | 25.08. | 26.08. | 25.-26.8. | 8: 2 | Náhrada přejezdu P5041 v km 12,055 trati Přelouč - Prachovice | 3273514800
7 | 517 | V-017109/24 | Prachovice: celá bez TV, Prachovice - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. TK směr Choltice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice, 2. et. aktivace GSM-R, aktivace ETCS L1 vč. automat. vstupu do oblasti L2 (ŽST Přelouč), 3. podbití | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 7d | 11.08. | 17.08. | 11.-17.8. | 8: 7 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 5533520005
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
1 | 519 | V-009607/25 | Říčany - Praha-Uhříněves: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | na přeložce rychlost 50 km/hod. | Uvedení provizorní přeložky do původního stavu. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | C | § | Ne | 7d | 01.07. | 07.07. | 1.-7.7. | 7: 7
2 | 519 | V-009608/25 | Říčany - Praha-Uhříněves: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | na přeložce rychlost 50 km/hod. | Uvedení provizorní přeložky do původního stavu. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | C | § | Ne | 8d | 08.07. | 15.07. | 8.-15.7. | 7: 8
3 | 519 | V-016334/23 | Praha-Uhříněves: 3.,5.,7.,9 bez TV, Praha-Uhříněves: výh.: 20,22,24,25,26,27, zhl. střední směr Praha Hotivař. Praha-Uhříněves: výh.: 8ab,11,12, zhl. střední směr Říčany. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 | Ve střednědobém plánování bude upraveno včetně výluky TV a etapizováno. | Oprava staničních kolejí, výměna starých výhybek na dřevěných pražcích za nové na betonových pražcích. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Praha Uhříněves | 645200041
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
1 | 520 | V-021022/21 | Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Zlíchov. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Ukončení vlaků na provizorní zastávce Praha-Zlíchov | Rekonstrukce zlíchovského zhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 111d | 01.07. | 19.10. | 1.7.-19.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 19 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
2 | 520 | V-015750/24 | Lašovice - Rakovník: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V souběhu s položkou na rameni 528 - V-006254/22. | Modernizační práce - rekonstrukce ŽST Rakovník - vliv na rameno 520. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 35d | 15.04. | 19.05. | 15.4.-19.5. | 4: 16; 5: 19 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
3 | 520 | V-016562/24 | Rakovník: záhl. lašovické. Rakovník - Lašovice: traťová bez TV, Lašovice: celá bez TV, Lašovice - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, Roztoky u Křivoklátu: záhl. lašovické. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V souběhu se SS - zvýšení stability skalních masivů | Výměna kolejového roštu cca 5,6 km, čištění a výměna kolejového lože cca 5,6 km, oprava bezstykové koleje a geometrických parametrů koleje cca 6 km, oprava odvodnění, oprava nástupiště zastávky Pustověty | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 40d | 10.04. | 19.05. | 10.4.-19.5. | 4: 21; 5: 19 | Oprava trati v úseku Lašovice – Roztoky u Křivoklátu | 645240004
4 | 520 | V-014075/22 | Roztoky u Křivoklátu - Rakovník: traťová bez TV, včetně celé dopravny Lašovice | ZP | T | PJ |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Několik stavebních objektů dělených na jednotlivé úseky. PJ 20 km/h v období veg. klidu pro kácení (období jaro 2026 - postupně po úsecích) + PJ 20 km/h po hlavní výluce - postupně po úsecích (délka od 30m do 300m). | Zvýšení stability skalních masivů: úsek v km 34,770-34,900 a 36,200-38,155 - očištění a zajištění skalních bloků, odvoz odtěženého materiálu. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 35d | 29.09. | 02.11. | 29.9.-2.11. | 9: 2; 10: 31; 11: 2 | Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník | 5213530006
5 | 520 | V-008357/25 | Lašovice - Rakovník: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Roztoky u Křivoklátu - Rakovník na zvýšení stability skalních masivů. | Oprava mostu v km 39,414 | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 41d | 29.09. | 08.11. | 29.9.-8.11. | 9: 2; 10: 31; 11: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2025 - 2026 | 645230025
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
1 | 521 | V-004401/24 | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. + TV, Přes Odb. Závodiště |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Výstavba opěrné zdi. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 135d | 16.02. | 30.06. | 16.2.-30.6. | 2: 13; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
2 | 521 | V-004402/24 | Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. + TV, Přes Odb. Závodiště |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Výstavba nadjezdu. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 154d | 01.07. | 01.12. | 1.7.-1.12. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 1 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
3 | 521 | V-004403/24 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 50 | 15 |  | Demontáž trakčního vedení Sp2. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | D | 12 | 01.07. | 01.07. | 1.7. | [12 empty] | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006 | bar: 7
4 | 521 | V-006658/25 | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 1.,2. + TV, Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. + TV, Přes Odb. Závodiště | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | Montáž/demontáž skruže. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 8x8h | 07.07. | 15.07. | 7.-15.7. | 7: 8 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
5 | 521 | V-007534/22 | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 1.,2. + TV, Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. + TV, Přes Odb. Závodiště | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 54 | 0 | Předpoklad 18:00 - 7:00 hod. | Betonáž nosníků. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 13 | 07.11. | 08.11. | 7.-8.11. | [12 empty] | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006 | bar: 11
6 | 521 | V-006665/25 | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 1.,2. + TV, Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. + TV, Přes Odb. Závodiště | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | Montáž/demontáž skruže. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 15x8h | 30.11. | 15.12. | 30.11.-15.12. | 11: 1; 12: 14 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
7 | 521 | V-006679/25 | Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. + TV, Přes Odb. Závodiště | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | Demontáž skruže. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 14x8h | 01.12. | 15.12. | 1.-15.12. | 12: 14 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
8 | 521 | V-006147/25 | Odb Lom - Karlštejn: 1. + TV, Karlštejn: záhl. 1. TK směr Odb. Lom. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 25 | 15 |  | Přípravné práce - betonáž základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 7x6h | 02.10. | 08.10. | 2.-8.10. | 10: 7 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063
9 | 521 | V-006241/25 | Karlštejn: záhl. 2. TK směr Odb. Lom. Karlštejn - Odb Lom: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 25 | 15 |  | Přípravné práce - betonáž základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 7x6h | 09.10. | 15.10. | 9.-15.10. | 10: 7 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063
10 | 521 | V-006224/25 | Odb Lom - Karlštejn: 1. + TV, Karlštejn: záhl. 1. TK směr Odb. Lom. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 25 | 15 |  | Přípravné práce - stavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 3x6h | 27.10. | 29.10. | 27.-29.10. | 10: 3 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063
11 | 521 | V-008711/25 | Karlštejn: záhl. 2. TK směr Odb. Lom. Karlštejn - Odb Lom: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 25 | 15 |  | Přípravné práce - stavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 3x6h | 03.11. | 05.11. | 3.-5.11. | 11: 3 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063
12 | 521 | V-006278/25 | Karlštejn: záhl. 1.,2. TK směr Odb. Lom. Karlštejn - Odb Lom: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Přípravné práce - stavba bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 6x6h | 06.11. | 12.11. | 6.-12.11. | 11: 6 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063
13 | 521 | V-006282/25 | Karlštejn: 1.,3.,5.,7. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 25 | 40 |  | Přípravné práce - betonáž základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 20x6h | 12.11. | 01.12. | 12.11.-1.12. | 11: 19; 12: 1 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063
14 | 521 | V-006302/25 | Karlštejn: 6. bez TV, 2.,4. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 25 | 55 |  | Přípravné práce - betonáž základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 20x6h | 02.12. | 21.12. | 2.-21.12. | 12: 20 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063
15 | 521 | V-006362/25 | Karlštejn: 1.,3.,5.,7. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 25 | 40 |  | Přípravné práce - stavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x6h | 22.12. | 23.12. | 22.-23.12. | 12: 2 | Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) | 5003520288, 5003720063
16 | 521 | V-013999/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Beroun - Odb. Lom |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | VNJŘND | 50 | 15 | 2.TK TK, 2500 m, 50 km/h. | Následné podbití, broušení, úprava stezek, doplnění štěrkového lože. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x12h | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | 4: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
17 | 521 | V-006585/24 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Odb. Lom - Karlštejn |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | VNJŘND | 50 | 15 | 2.TK TK, 3000 m, 50 km/h. | Následné podbití, broušení, úprava stezek, doplnění štěrkového lože. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x12h | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | 4: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
1 | 522 | V-011668/25 | Kralovice u Rakovníka - Trojany: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | výstavba zastávky Mariánský Týnec | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 346d | 01.01. | 12.12. | 1.1.-12.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 645230027
2 | 522 | V-004695/25 | Blatno u Jesenice - Protivec: celá bez TV, Lubenec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic a pražců v km 33,150-33,426 (Blatno - Lubenec), v km 34,020-34,377 a 34,383-34,675 (Lubenec - Chyše). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 16.09. | 10.10. | 16.9.-10.10. | 9: 15; 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
3 | 522 | V-005450/24 | Protivec - Toužim: traťová bez TV, Žlutice: celá bez TV, Štědrá: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | TSO v ŽST Žlutice, výměna pražců v km 49,300-49,600 (Protivec - Žlutice), výměna pražců a kolejnic v km 68,000-68,900 (Štědrá - Toužim), údržba, zřízení odvodnění. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 16.09. | 15.10. | 16.9.-15.10. | 9: 15; 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
1 | 523 | V-006125/25 | Týnec nad Sázavou: záhl. směr Jílové u Prahy. Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy: traťová bez TV, Jílové u Prahy: záhl. směr Týnec nad Sázavou. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Bude umožněna obsluha vlečky v Krhanicích vyloučením od km. | Rekonstrukce zastávky Kamenný Přívoz. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | IG | § | Ne | 34d | 29.09. | 01.11. | 29.9.-1.11. | 9: 2; 10: 31; 11: 1 | Rekonstrukce železniční zastávky Kamenný Přívoz | 3273214993
524 - Milovice - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-006645/25 | Mstětice: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, Mstětice: záhl. a zhl. liché směr Praha-Horní Počernice. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 35 | 100 |  | Následné podbití | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 8 | 02.03. | 03.03. | 2.-3.3. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 3
2 | 524 | V-006646/25 | Mstětice: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, Mstětice: záhl. a zhl. sudé směr Praha-Horní Počernice. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 35 | 100 |  | Následné podbití | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 8 | 03.03. | 04.03. | 3.-4.3. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 3
3 | 524 | V-006647/25 | Mstětice: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Následné podbití | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x6h | 04.03. | 08.03. | 4.-5.3., 7.-8.3. | 3: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
4 | 524 | V-006648/25 | Mstětice: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, Mstětice: záhl. a zhl. liché směr Čelákovice. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 35 | 100 |  | Následné podbití | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 8 | 05.03. | 06.03. | 5.-6.3. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 3
5 | 524 | V-006649/25 | Mstětice: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, Mstětice: záhl. a zhl. sudé směr Čelákovice. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 35 | 100 |  | Následné podbití | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 8 | 06.03. | 07.03. | 6.-7.3. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 3
6 | 524 | V-006692/25 | Mstětice: 4. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 100 |  | Následné podbití | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 10.03. | 11.03. | 10.-11.3. | 3: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
7 | 524 | V-006693/25 | Mstětice: 3. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 100 |  | Následné podbití | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 12.03. | 13.03. | 12.-13.3. | 3: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
8 | 524 | V-006694/25 | Mstětice: 1. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 35 | 100 |  | Následné podbití | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x8h | 13.03. | 15.03. | 13.-15.3. | 3: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
9 | 524 | V-007895/23 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, Čelákovice: záhl. mstětické 2.traťové koleje. Mstětice: záhl. čelákovické 2.traťové koleje. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 20 |  | Následné podbití | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 14.03. | 15.03. | 14.-15.3. | 3: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
10 | 524 | V-006695/25 | Mstětice: 2. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 35 | 100 |  | Následné podbití | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 2x8h | 15.03. | 17.03. | 15.-17.3. | 3: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
11 | 524 | V-007894/23 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, Čelákovice: záhl. mstětické 1.traťové koleje. Mstětice: záhl. čelákovické 1.traťové koleje. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 20 |  | Následné podbití | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 16.03. | 17.03. | 16.-17.3. | 3: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
12 | 524 | V-006767/25 | Mstětice: 1. bez TV, lichá jen TV, Mstětice: záhl. a zhl. liché směr Čelákovice. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 25 | 100 |  | drážní stezky | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 5 | 18.03. | 18.03. | 18.3. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 3
13 | 524 | V-006770/25 | Mstětice: 2. bez TV, sudá jen TV, Mstětice: záhl. a zhl. sudé směr Čelákovice. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 25 | 100 |  | drážní stezky | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 5 | 19.03. | 19.03. | 19.3. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 3
14 | 524 | V-006773/25 | Mstětice: 1. bez TV, lichá jen TV, Mstětice: záhl. a zhl. liché směr Praha-Horní Počernice. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 25 | 100 |  | drážní stezky | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 5 | 20.03. | 20.03. | 20.3. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 3
15 | 524 | V-006777/25 | Mstětice: 2. bez TV, sudá jen TV, Mstětice: záhl. a zhl. sudé směr Praha-Horní Počernice. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 25 | 100 |  | drážní stezky | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 5 | 21.03. | 21.03. | 21.3. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 3
16 | 524 | V-006835/25 | Mstětice: 3. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 100 |  | drážní stezky | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 22.03. | 23.03. | 22.-23.3. | 3: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
17 | 524 | V-006836/25 | Mstětice: 4. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | NVÚ | 100 | 100 |  | drážní stezky | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 3d | 24.03. | 26.03. | 24.-26.3. | 3: 3 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
18 | 524 | V-006837/25 | Čelákovice: celá + TV, Čelákovice - Mstětice: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | laníčkování spojek SP3, SP4 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 6 | 30.03. | 31.03. | 30.-31.3. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 3
19 | 524 | V-006838/25 | Čelákovice - Mstětice: 1.,2. + TV, Mstětice: celá + TV, Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | laníčkování spojek SP1, SP2, SP3 a SP4 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3x6h | 31.03. | 03.04. | 31.3.-3.4. | 3: 1; 4: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
20 | 524 | V-006841/25 | Čelákovice: lichá + TV, Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 45 | 100 |  | regulace TV a laníčkování | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 04.04. | 05.04. | 4.-5.4. | 4: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
21 | 524 | V-006843/25 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 45 | 100 |  | laníčkování a regulace TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 5x10h | 06.04. | 16.04. | 6.-7.4., 14.-16.4. | 4: 5 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
22 | 524 | V-006848/25 | Mstětice: lichá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 45 | 100 |  | laníčkování a regulace TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 5x10h | 14.04. | 18.04. | 14.-18.4. | 4: 5 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
23 | 524 | V-006853/25 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 45 | 100 |  | laníčkování a regulace TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 17.04. | 18.04. | 17.-18.4. | 4: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
24 | 524 | V-006855/25 | Čelákovice: sudá + TV, Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 45 | 100 |  | laníčkování a regulace TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 19.04. | 20.04. | 19.-20.4. | 4: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
25 | 524 | V-006857/25 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 45 | 100 |  | laníčkování a regulace TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 21.04. | 28.04. | 21.4., 28.4. | 4: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
26 | 524 | V-006859/25 | Mstětice: sudá + TV, Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 45 | 100 |  | laníčkování a regulace TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 2x10h | 29.04. | 30.04. | 29.-30.4. | 4: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
27 | 524 | V-006861/25 | Mstětice: sudá + TV, Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | VNJŘ | 45 | 100 |  | laníčkování a regulace TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | D | 3x10h | 01.05. | 03.05. | 1.-3.5. | 5: 3 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
28 | 524 | V-006864/25 | Lysá nad Labem - Odb Káraný: 1.,2. + TV, Odb Káraný: celá + TV, Odb Káraný - Čelákovice: 1.,2. + TV, Čelákovice: celá + TV, Čelákovice - Mstětice: 1.,2. + TV, Mstětice: celá + TV, Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 10 | 0 |  | napěťové zkoušky | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 3x3h | 04.05. | 07.05. | 4.-7.5. | 5: 3 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
1 | 525 | V-007117/25 | Praha-Smíchov: 1.,10.,10a,12. bez TV, lichá jen TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 |  | Rekonstrukce mostu v km 4,133; přístupy na staveniště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
2 | 525 | V-007118/25 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. + TV, Praha-Smíchov: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Rekonstrukce vyšehradského záhlaví, rekonstrukce mostů v km 3,891 a km 3,954 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 292d | 01.01. | 19.10. | 1.1.-19.10. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 19 |  |  | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
3 | 525 | V-007119/25 | Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-žvahov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce žvahovského záhlaví a zhlaví, propojení žvahovské tratě do nové sudé kolejové skupiny | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 111d | 01.07. | 19.10. | 1.7.-19.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 19 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
4 | 525 | V-020685/19 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. sudé směr odb. Závodiště. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | 2 SK, 400 m, 50 km/h. | Rekonstrukce radotínského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 62d | 19.08. | 19.10. | 19.8.-19.10. | 8: 13; 9: 30; 10: 19 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
5 | 525 | V-007120/25 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Rudná u Prahy. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. rekonstrukce radotínského sudého záhlaví a zhlaví. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Využívání zastávky Praha-Zlíchov | Rekonstrukce zlíchovského záhlaví a zhlaví, rekonstrukce radotínského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 111d | 01.07. | 19.10. | 1.7.-19.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 19 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
6 | 525 | V-007121/25 | Praha-Smíchov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40 | Etapizace | Aktivace MPZZ | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 31d | 19.09. | 19.10. | 19.9.-19.10. | 9: 12; 10: 19 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
7 | 525 | V-007122/25 | Praha-Smíchov - Praha-Velká Chuchle: 1. + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. radotínské liché. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Rekonstrukce radotínského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 23d | 20.10. | 11.11. | 20.10.-11.11. | 10: 12; 11: 11 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
8 | 525 | V-007123/25 | Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,9. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 | pokračuje do roku 2027 | Výstavba platformy nad kolejištěm | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 73d | 20.10. | 31.12. | 20.10.-31.12. | 10: 12; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
9 | 525 | V-007466/25 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Montáž definitivního TV | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 16.10. | 19.10. | 16.-19.10. | 10: 4 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
10 | 525 | V-007998/25 | Praha-Smíchov: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 29 | 0 |  | Stavba TB, návoz a odvoz materiálu, propojení kolejových spojek | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 146x7h | 09.02. | 18.11. | 9.-24.2., 9.-24.3., 13.-28.4., 11.-26.5., 8.-23.6., 6.-21.7., 10.-25.8., 7.-18.9., 19.10.-18.11. |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 17 |  | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
1 | 526 | V-022309/19 | Praha Masarykovo nádraží: 3.,4.,5.,6.,7. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 |  | 100 | 40 | Pokračuje z roku 2025 do roku 2027 | Rekonstrukce střední části kolejové skupiny | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-008460/25 | Kralupy nad Vltavou: 11.,13.,15.,117.,119.,119a,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 1.-18.7. | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 18d | 01.06. | 18.06. | 1.-18.6. | 6: 18 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
2 | 527 | V-008461/25 | Kralupy nad Vltavou: 117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 1.-2.7. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
3 | 527 | V-008459/25 | Kralupy nad Vltavou: 131. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 15.-16.6. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 15.06. | 16.06. | 15.-16.6. | 6: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
4 | 527 | V-008462/25 | Kralupy nad Vltavou: 119. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 3.-4.7. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 03.07. | 04.07. | 3.-4.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
5 | 527 | V-008464/25 | Kralupy nad Vltavou: 121. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 5.-6.7. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 05.07. | 06.07. | 5.-6.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
6 | 527 | V-008466/25 | Kralupy nad Vltavou: 123. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 7.-8.7. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 07.07. | 08.07. | 7.-8.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
7 | 527 | V-008467/25 | Kralupy nad Vltavou: 127. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 11-12.7. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 11.07. | 12.07. | 11.-12.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
8 | 527 | V-008458/25 | Kralupy nad Vltavou: 129. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 13.-14.7. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 13.07. | 14.07. | 13.-14.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
9 | 527 | V-008463/25 | Kralupy nad Vltavou: 133a,133b bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 17.-18.7. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 17.07. | 18.07. | 17.-18.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
10 | 527 | V-008470/25 | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 26.-31.7. | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 6d | 26.07. | 31.07. | 26.-31.7. | 7: 6 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
11 | 527 | V-008468/25 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,111. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 26-27.7. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 26.07. | 27.07. | 26.-27.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
12 | 527 | V-008469/25 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 28.-29.7. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 28.07. | 29.07. | 28.-29.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
13 | 527 | V-008471/25 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,115. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 29.-31.7. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 3d | 29.07. | 31.07. | 29.-31.7. | 7: 3 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
14 | 527 | V-008465/25 | Kralupy nad Vltavou: 125. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 9.-10.7. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
15 | 527 | V-008475/25 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,107. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 08.08. | 09.08. | 8.-9.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
16 | 527 | V-008474/25 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,105. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 10.-11.8. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 10.08. | 11.08. | 10.-11.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
17 | 527 | V-008472/25 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115.,117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 12.-13.8. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 12.08. | 13.08. | 12.-13.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
18 | 527 | V-008476/25 | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115.,117.,119.,121. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 121.-17.8. | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 6d | 12.08. | 17.08. | 12.-17.8. | 8: 6 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
19 | 527 | V-008478/25 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115.,117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 14.-15.8. | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 14.08. | 15.08. | 14.-15.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
20 | 527 | V-008479/25 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115.,117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 16.-17.8. | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 16.08. | 17.08. | 16.-17.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
21 | 527 | V-008491/25 | Kralupy nad Vltavou: 113. bez TV, 11.,13.,111.,113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 41 | 45 | 23.-24.8. | výměna ÚO 29,35; výměna ÚD č. 56,57,59,60,61 | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 2x10h | 23.08. | 24.08. | 23.-24.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
22 | 527 | V-008493/25 | Kralupy nad Vltavou: 121. bez TV, 117.,119.,119a,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | NVÚ | 41 | 50 | 25.-26.8. | výměna ÚO 17,19, výměna ÚD č. 27,28,29,30 | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 2x10h | 25.08. | 26.08. | 25.-26.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
23 | 527 | V-008487/25 | Kralupy nad Vltavou: 105. bez TV, 101.,103.,105.,107.,109.,111.,113.,115.,117.,119.,119a,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 41 | 45 | 27.-30.8. | výměna ÚO 7,9,15; výměna ÚD č. 7,21,22,24,25,26 | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 4x10h | 27.08. | 30.08. | 27.-30.8. | 8: 4 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
24 | 527 | V-008477/25 | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 6.-11.8. | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 6d | 06.08. | 11.08. | 6.-11.8. | 8: 6 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
25 | 527 | V-008473/25 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,109. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 | 6.-7.8. | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 06.08. | 07.08. | 6.-7.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
26 | 527 | V-008480/25 | Kralupy nad Vltavou: celá jen TV, operativní obsazení staničních kolejí |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | LNT | 16 | 90 | napěťová výluka celé žst. Kralupy nad Vltavou cca 0:10-4:00 | výměna izolátorů v napájecích převěsech; výměna ÚD mezi 1.,101. a 2.,102. SK; výměna ÚO 411,412,205,206 a dalších; výměna ÚO 13A,13B,8,14,25,27; dokončovací práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | N | 7x4h | 06.09. | 13.09. | 6.-13.9. | 9: 7 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
27 | 527 | V-016331/24 | Hněvice - Dolní Beřkovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | Oprava přejezdu v km 463,510 (P2409) u zastávky Horní Počaply. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 25.04. | 27.04. | 25.-27.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
28 | 527 | V-016332/24 | Dolní Beřkovice - Hněvice: 2. + TV, |  | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | ND | 100 | 15 |  | Oprava přejezdu v km 463,510 (P2409) u zastávky Horní Počaply. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 28.04. | 30.04. | 28.-30.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
29 | 527 | V-016082/23 | Hněvice seřaďovací nádraží: 310.,312.,314 bez TV, 4c,310.,312.,314. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 4c v úseku od námezníku výhybky č. 303b po návěstidla S308, S310, Se303, Se304 (výhybky č. 303ab, 305ab, 306, 307). kolejově 310.,312.,314. SK po návěstidla L310, Se305, Se308 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 30 |  | Výměna pražců a výh. součástí, částečná výměna štěrkového lože ve výh. č. 303ab, 305ab, oprava izolace mostu v km 468,734. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 25d | 07.07. | 31.07. | 7.-31.7. | 7: 25 | Oprava výhybek v ŽST Hněvice Oprava mostu v km 468,734 v žst.Hněvice | 650230044 650250007
30 | 527 | V-016083/23 | Hněvice seřaďovací nádraží: 304.,306.,308. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 304, 306 v úseku od návěstidel S304, S306 po námezník výhybky č. 29 (výhybky č. 302ab, 304ab). |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 30 | do odstávky vl. MONDI Štětí | Výměna pražců a výhybkových součástí, částečná výměna štěrkového lože ve výh. č. 302ab, 304ab. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 01.08. | 10.08. | 1.-10.8. | 8: 10 | Oprava výhybek v ŽST Hněvice | 650230044
31 | 527 | V-006262/24 | Hněvice seřaďovací nádraží: 304.,306.,308. + TV, kolejově mezi námezníky výhybek č. 304a, 306 a 310, 312b |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | NVÚ | 100 | 30 | do odstávky vl. MONDI Štětí | Výměna pražců a kolejnic, strojní čištění štěrkového lože, oprava izolace mostu v km 468,734. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 40d | 01.08. | 09.09. | 1.8.-9.9. | 8: 31; 9: 9 | Oprava staniční koleje v žst.Hněvice 304, 306, 308, 310.SK Oprava mostu v km 468,734 v žst.Hněvice | 650190189 650250007
32 | 527 | V-016327/24 | Hněvice - Roudnice nad Labem: 2. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 10 | 10 | 120 |  | 100 | 15 | 1. TK, 3000 m, 80 km/h. | strojní čištění kolejového lože | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 12d | 10.09. | 21.09. | 10.-21.9. | 9: 12 | Čištění kolejového lože v úseku 2.TK Hněvice - Roudnice nad Labem | 650240028
33 | 527 | V-005949/25 | Hrobce - Roudnice nad Labem: 1. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 | PJ 50 km/h kolem pracovního místa (max. 3400 m). | Obnova žel. svršku, sanace a oprava izolací mostních objektů, obnova PHS. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 43d | 01.06. | 13.07. | 1.6.-13.7. | 6: 30; 7: 13 | Cyklická obnova trati v úseku Roudnice n.L. - Hrobce | 5003520265
34 | 527 | V-005953/25 | Hrobce: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých SK směr Roudnice n.L.. |  | S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 50 | PJ 50 km/h kolem pracovní místa. | Obnova žel. svršku, sanace a oprava izolací mostních objektů, obnova PHS. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 19d | 25.06. | 13.07. | 25.6.-13.7. | 6: 6; 7: 13 | Cyklická obnova trati v úseku Roudnice n.L. - Hrobce | 5003520265
35 | 527 | V-005948/25 | Roudnice nad Labem - Hrobce: 2. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 | PJ 50 km/h kolem pracovního místa (max. 3400 m). | Obnova žel. svršku, sanace a oprava izolací mostních objektů. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 42d | 14.07. | 24.08. | 14.7.-24.8. | 7: 18; 8: 24 | Cyklická obnova trati v úseku Roudnice n.L. - Hrobce | 5003520265
36 | 527 | V-005954/25 | Hrobce: sudá + TV, záhl. a zhl. sudých SK směr Roudnice n.L.. |  | S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 50 | PJ 50 km/h kolem pracovního místa. | Obnova žel. svršku, sanace a oprava izolací mostních objektů, obnova PHS. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 19d | 14.07. | 01.08. | 14.7.-1.8. | 7: 18; 8: 1 | Cyklická obnova trati v úseku Roudnice n.L. - Hrobce | 5003520265
37 | 527 | V-004993/25 | Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Následné podbití, propracování, laníčkování a další dokončovací práce. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 3d | 26.05. | 28.05. | 26.-28.5. | 5: 3 | Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice | 5423510008, 3273214901
38 | 527 | V-005004/25 | Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 |  | Následné podbití, propracování, laníčkování a další dokončovací práce. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 3d | 29.05. | 31.05. | 29.-31.5. | 5: 3 | Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice | 5423510008, 3273214901
39 | 527 | V-016325/24 | Lovosice: 119.,121. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 |  | Výměna pražců a kolejnic, čištění štěrkového lože, zřízení BK a oprava GPK. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 05.10. | 24.10. | 5.-24.10. | 10: 20 | Oprava staniční koleje v ŽST Lovosice | 650210007
40 | 527 | V-009387/25 | Lovosice: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 12 | 0 | Výluka v čase cca 1:00-4:00. | Úprava SW v souvislosti s výlukou TZZ Chotiměř - Lovosice na VR 539. | SSZT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | D | 3 | 13.08. | 13.08. | 13.8. | [12 empty] | Výstavba PZS se závorami na přejezdu P2070 v km 32,837, P2071 v km 33,871 a P2072 v km 34,168 trati Úpořiny - Lovosice | 3273514800 | bar: 8
41 | 527 | V-006536/24 | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic 670 m, odstranění porostu. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 02.05. | 05.05. | 2.-5.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
42 | 527 | V-006537/24 | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic 650 m, odstranění porostu. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 06.05. | 09.05. | 6.-9.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
43 | 527 | V-006539/24 | UNL hlavní nádraží jih: 101.,101a,103.,911a jen TV, záhl. a zhl. 1.traťové koleje a 101.staniční koleje směr Prackovice n.L.. UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘND | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic 680 m, odstranění porostu, oprava přejezdu v km 515,009 (P2425). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 10.05. | 13.05. | 10.-13.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
44 | 527 | V-006538/24 | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, UNL hlavní nádraží jih: 102. bez TV, 102.,104.,104a,912a jen TV, záhl. a zhl. 2.traťové koleje a 102.,104. staniční koleje směr Prackovice n.L.. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘND | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic 650 m, odstranění porostu, oprava přejezdu v km 515,009 (P2425). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 14.05. | 17.05. | 14.-17.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
45 | 527 | V-016561/24 | UNL hlavní nádraží jih: 104. bez TV, 102.,104.,104a,912a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 40 |  | Oprava přejezdu v km 515,009 (P2425). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 2d | 18.05. | 19.05. | 18.-19.5. | 5: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
46 | 527 | V-011820/25 | Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 15 |  | Oprava mostu v km 0,700. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 19d | 13.07. | 31.07. | 13.-31.7. | 7: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
47 | 527 | V-011821/25 | UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 |  | 100 | 15 |  | Oprava mostu v km 0,700. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 19d | 03.08. | 21.08. | 3.-21.8. | 8: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
48 | 527 | V-006541/24 | Děčín hlavní nádraží - Povrly: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic 590 m, odstranění porostu. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 18.05. | 21.05. | 18.-21.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
49 | 527 | V-006542/24 | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘND | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic 600 m, odstranění porostu. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 22.05. | 25.05. | 22.-25.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-005867/25 | Kladno-Dubí: záhl. směr Brandýsek. Kladno-Dubí - Brandýsek: traťová bez TV, Brandýsek: celá bez TV, Brandýsek - Otvovice: traťová bez TV, Otvovice: celá bez TV, Otvovice - Kralupy nad Vltavou: traťová bez TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. směr Otvovice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | mimno Rakovník - Beroun | Výměna kolejnic, výměna pražců, podbíjení ASP. | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 40d | 26.05. | 04.07. | 26.5.-4.7. | 5: 6; 6: 30; 7: 4 | Oprava trati v úseku Kralupy n. Vltavou – Kladno-Dubí | 645250002
2 | 528 | V-018375/22 | Odb Jeneček - Jeneč: traťová bez TV, Jeneč: celá bez TV, Jeneč - Unhošť: traťová bez TV, Unhošť: celá bez TV, Unhošť - Kladno: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Propojení a zprovoznění provizorní kabelizace, pažení v budoucí odb.Fialka, zprovoznění přeložky Kožovská | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 7d | 18.08. | 24.08. | 18.-24.8. | 8: 7 | Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) | 5213720016, 5003520286, 3273214901
3 | 528 | V-015736/24 | Rakovník: 3.,5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 16 | 60 |  | Přípravné práce - pažení mezi kolejemi (pro mostní objekty). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 4x4h | 05.02. | 08.02. | 5.-8.2. | 2: 4 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
4 | 528 | V-015740/24 | Rakovník: záhl. směr Lašovice, v části od návěstidla BS po námezník výh. č. 30. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 16 | 0 | ZP směr Beroun! Bez omezení směr Lužná u Rakovníka. | Přípravné práce - pažení mezi kolejemi (pro mostní objekty). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | N | 2x4h | 05.02. | 07.02. | 5.-7.2. | 2: 2 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
5 | 528 | V-015742/24 | Rakovník: záhl. směr Lužná u Rakovníka, v části od návěstidla PS po hroty jazyků výh. č. 32. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 | ZP směr Lužná u Rakovníka! Bez omezení směr Lašovice. | Přípravné práce - pažení mezi kolejemi (pro mostní objekty). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | N | 2x4h | 07.02. | 09.02. | 7.-9.2. | 2: 2 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
6 | 528 | V-015744/24 | Rakovník: 1.,3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 16 | 60 |  | Přípravné práce - pažení mezi kolejemi (pro mostní objekty). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 2x4h | 09.02. | 10.02. | 9.-10.2. | 2: 2 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
7 | 528 | V-015746/24 | Rakovník: spojovací kolej směr depo ČD - v části od návěstidla Vy1 po hroty jazyků výh. č. 4 a v části od návěstidla Se102 po námezník výh. č. 1 (depo ČD) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 80 | Omezení provozu v depu ČD. | Přípravné práce - pažení mezi kolejemi (pro mostní objekty). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 2x4h | 10.02. | 11.02. | 10.-11.2. | 2: 2 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
8 | 528 | V-006241/22 | Rakovník: 4.,6. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 40 |  | Přípravné práce - výstavba provizorního nástupiště u SK č. 4. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 5d | 12.02. | 16.02. | 12.-16.2. | 2: 5 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
9 | 528 | V-006244/22 | Rakovník: 6.,8. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 40 |  | Přípravné práce - výstavba provizorního nástupiště u SK č. 6. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 5d | 17.02. | 21.02. | 17.-21.2. | 2: 5 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
10 | 528 | V-015748/24 | Rakovník: spojovací kolej směr depo ČD - v části od návěstidla Vy1 po hroty jazyků výh. č. 4 a v části od návěstidla Se102 po námezník výh. č. 1 (depo ČD) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 80 | Omezení provozu v depu ČD. | Přípravné práce - pažení mezi kolejemi (pro kabelovod). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 2x3h | 22.02. | 23.02. | 22.-23.2. | 2: 2 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
11 | 528 | V-011898/25 | Rakovník - Lužná u Rakovníka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Vložení mostního provizoria. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 3d | 05.03. | 07.03. | 5.-7.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
12 | 528 | V-006247/22 | Rakovník: 10. bez TV, spojovací kolej směr depo ČD - v části od návěstidla Vy1 po hroty jazyků výh. č. 4 (depo ČD) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | Omezení provozu v depu ČD. | Výstavba kabelovodu. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 3d | 05.03. | 07.03. | 5.-7.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
13 | 528 | V-006252/22 | Rakovník: 12. bez TV, spojovací kolej směr depo ČD - v části od návěstidla Se102 po námezník výh. č. 1 (depo ČD) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | Omezení provozu v depu ČD. | Výstavba kabelovodu. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 3d | 08.03. | 10.03. | 8.-10.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
14 | 528 | V-006253/22 | Rakovník: zhl. směr Lašovice/Lužná u Rakovníka, v části od námezníku výh. č. 29 po námezník výh. č. 21, 22, 23, 24, 27. Rakovník: 1.,2.,2a,4. bez TV, Rakovník: 6.,8. bez TV, od úrovně konce provizorního nástupišťe k námezníku výh. č. 22 a 23 (směr Lašovice/Lužná). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 40 | Koleje č. 6 - 16 lze využít pouze ze směru od Loun/Blatna u J./Rakovníka (vč. koleje č. 18), využití prov. nástupiště. | Snesení původního kolejiště, výstavba nového nástupiště č. 2, úprava konfigurace kolejiště v této části ŽST, zrušení propustku v km 41,993 a v km 42,130, výstavba kabelovodu, pokládka nových kolejí. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 42d | 05.03. | 15.04. | 5.3.-15.4. | 3: 27; 4: 15 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
15 | 528 | V-006254/22 | Rakovník: záhl. a zhl. směr Lašovice, v části od návěstidla BS po námezník výh. č. 29. Rakovník: 3. bez TV, v části od námezníku výh. č. 29 do km 42,500. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Nástupiště č. 2 se dokončuje (není v tomto postupu v provozu), nové SK 4b a 6b jsou položeny, ale nejsou propojeny se stávajícím kolejištěm, vliv na rameno 520 - pol. V-015750/24! | Výstavba nové staniční koleje č. 2a, dokončení nástupiště č. 2, práce na polovině propustku v km 41,694, prodloužení kabelovodu pod nově položenými kolejemi, aktivace proviz. SZZ (10N na konci postupu). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 35d | 16.04. | 20.05. | 16.4.-20.5. | 4: 15; 5: 20 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
16 | 528 | V-006260/22 | Rakovník - Lužná u Rakovníka: traťová bez TV, Rakovník: záhl. a zhl. směr Lužná u Rakovníka, v části od návěstidla PS po hrot výh. č. 32. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Vložení nové výhybky č. 30 (kol. spojka nových výhybek č. 29/30). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 5d | 21.05. | 25.05. | 21.-25.5. | 5: 5 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
17 | 528 | V-006257/22 | Rakovník: zhl. směr Lužná u Rakovníka, v části od námezníku výh. č. 30 (nová) po námezník výh. č. 31, 32. Rakovník: 3. bez TV, v části od km 42,500 po námezník výh. č. 11. Rakovník: 3a,5.,7.,9.,9a bez TV, Rakovník: zhl. směr Chrášťany/Senomaty/Lubná, v části od námezníku výh. č. 11 po námezník výh. č. 1. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 40 | V provozu prov. nást. a SK 2b (nást. č 2) do km 42,500 (kusá od Lužné/Lašovic), nást. č. 2 v provozu kusé od Lužné/Lašovic - SK 6a a 6b, ZP vlečka č. V1221. Vliv na rameno 531 - pol. V-006255/22! | Rekonst. zbýv. kolejí liché kol. skupiny, dokonč. staniční koleje 2b, výstavba nového nástupiště č. 1 (koleje 1a, 1b, 3a), úprava nákladové plochy (v prost. stáv. rampy), výstavba kabelovodu, aktiv. def. SZZ a TZZ směr CHR/LAŠ (10N na konci postupu). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 73d | 21.05. | 01.08. | 21.5.-1.8. | 5: 11; 6: 30; 7: 31; 8: 1 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
18 | 528 | V-006263/22 | Rakovník: zhl. směr Senomaty/Lubná, v části od námezníku výh. č. 104 po hroty jazyků výh. č. 6. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Vliv na rameno 522 (ZP směr Senomaty a Lubná), ZP vlečky č. V1004, V1174. | Vloženi výhybky č. 1 (nová - spojka výhybek 1/2). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 5d | 02.08. | 06.08. | 2.-6.8. | 8: 5 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
19 | 528 | V-015087/23 | Rakovník: zhl. směr Senomaty, v části od námezníku výh. č. 104 po námezník výh. č. A1 - kolej č. 2c, 2d. Rakovník: zhl. směr Senomaty/Lubná/Chrášťany, v části od námezníku výh. č. 1 (nová) po námezník výh. č. 7, 8, 10, 11 (nové číslování). Rakovník: 6.,8. bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ZP směr Senomaty (od 6.8. směr Lubná v provozu). V provozu nová nástupiště. Kolej 2a v provozu jako kusá směrem od Lašovic/Lužné do km 42,500. | Dokončení rekonstrukce kolejiště vyloučených staničních kolejí a části zhlaví, práce na žel. přejezdu P1047 a na mostu v km 42,785, napojení SK 2b a 6b. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 50d | 02.08. | 20.09. | 2.8.-20.9. | 8: 30; 9: 20 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
20 | 528 | V-015088/23 | Rakovník: 6a,6b,6.,8. bez TV, Původní kolej č. 6 bude přeznačena na č. 8 a č. 8 na č. 10. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 40 |  | Zrušení provizorních nástupišť, směrové a výškové vyrovnání původních kolejí č. 6 a č. 8. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 4x6h | 17.09. | 20.09. | 17.-20.9. | 9: 4 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
1 | 529 | V-009604/25 | Středokluky: záhl. směr Odb. Jeneček . včetně vlečky č. 1056 "ČSL - Středokluky" | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 58 | 0 |  | třetí podbití | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 8 | C | § | D | 14 | 05.07. | 05.07. | 5.7. | [12 empty] | Oprava mostů na trati Kralupy nad Vltavou - Podlešín | 645200032 | bar: 7
2 | 529 | V-020135/21 | Kralupy nad Vltavou předměstí - Olovnice: traťová bez TV, Olovnice: celá bez TV, Olovnice - Zvoleněves: traťová bez TV, Zvoleněves: celá bez TV, Zvoleněves - Podlešín: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Přesunuto na roční poradě z roku 2024. | Oprava mostů vložením rámové konstrukce se ŠL na upravenou spodní stavbu v km 2,408 a v km 6,418, most v km 1,842 sanace objektu, obnova SVI. | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 30d | 04.07. | 02.08. | 4.7.-2.8. | 7: 28; 8: 2 | Oprava mostů na trati Kralupy nad Vltavou - Podlešín | 645200032
3 | 529 | V-016048/23 | Louny: 1.,3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 50 |  | TSO 1.+3.SK (výměna ŠL, pražců, kolejnic, zřízení BK a zřízení nástupišť). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 03.08. | 11.09. | 3.8.-11.9. | 8: 29; 9: 11 | Oprava staničních kolejí v žst. Louny | 650180316
4 | 529 | V-016049/23 | Louny: 2b,2c,2d,4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 50 |  | TSO 2.+4.SK (výměna ŠL, pražců, kolejnic, zřízení BK, zřízení nástupišť). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 14.09. | 23.10. | 14.9.-23.10. | 9: 17; 10: 23 | Oprava staničních kolejí v žst. Louny | 650180316
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
1 | 530 | V-016350/24 | Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdů v km 2,315 (P2538), km 2,466 (P2539), km 3,623 (P2543) a km 3,712 (P2544). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 19d | 05.10. | 23.10. | 5.-23.10. | 10: 19 | Rekonstrukce přejezdu v km 2,315 (P2538) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 2,466 (P2539) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 3,623 (P2543) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 3,712 (P2544) trati Roudnice nad Labem - Straškov | 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800
2 | 530 | V-005548/25 | Bříza obec - Libochovice: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 0,862; 1,409; 1,630; 1,640; 2,788; 2,885; 2,950; 3,326; 3,914 a 4,098. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 26d | 05.10. | 30.10. | 5.-30.10. | 10: 26 | Oprava mostních objektů v úseku Libochovice - Straškov | 650180206
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
1 | 531 | V-006255/22 | Rakovník - Chrášťany: traťová bez TV, Rakovník: záhl. a zhl. směr Chrášťany, v části od návěstidla CHL po námezník výh. č. 1. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ZP vlečka č. V1215. Výhybka č. 3 (nová) bude dočasně propojena s výhybkou č. 1 (stávající - původní). V souběhu s položkou na rameni 528 - V-006257/22. | Úprava kolejiště mezi novou výhybkou č. 3 a výhybkou T1, vložení výhybky č. 4 (nová) a úprava polohy (výškově) výhybky č. 3 (nová). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 35d | 27.06. | 31.07. | 27.6.-31.7. | 6: 4; 7: 31 | Modernizace ŽST Rakovník | 5213520029, 3273214901
2 | 531 | V-007528/25 | Obrnice: 1.,2.,4. bez TV, 1.,1a,2.,4.,6.,8. jen TV, |  | S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | LNTND | 100 | 30 | ND pro Os vlaky linky U13. | TTZ D4 - rekonstrukce SK 1,2, obnova nástupišť u kolejí č. 1, 2, 4. | ST Most | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30 | Rekonstrukce vybraných staničních kolejí v žst. Obrnice pro zajištění traťové třídy zatížení D4 Oprava traťového úseku Obrnice (včetně) – České Zlatníky (mimo) | 3273214993 650230008
3 | 531 | V-016052/23 | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V souběhu s „Rekonstrukce mostu v km 101,816“. | TSO v km 77,415-80,300 (Milostín - Měcholupy) - strojní čištění ŠL, výměna upevňovadel, výměna pražců, odstr. def. vad, úprava UT BK, TSO přejezdu v km 80,278 (P51). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 03.08. | 22.08. | 3.-22.8. | 8: 20 | Oprava trati v úseku Milostín - Měcholupy | 650190205
4 | 531 | V-016050/23 | Měcholupy: 1. bez TV, výh.: č.2, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 40 |  | TSO SK1 a výměna pražců ve výh. č.2 (souvislá výměna bet. pražců, kolejnic v km 89,467-89,994, výměna ŠL, úprava stezek + úprava UT BK + GPK, oprava nástupiště). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 03.08. | 12.08. | 3.-12.8. | 8: 10 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Měcholupy | 650190124
5 | 531 | V-023011/20 | Žatec: záhl. směr Měcholupy. Od návěstidla L po návěstidlo Se2 | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ZP v úseku Měcholupy - Žatec. | Výměna ocelové nosné konstrukce mostu v km 101,816, rekonstrukce spodní stavby mostu (včetně přechodových oblastí), rekonstrukce žel. svršku na mostě, zřízení bezstykové koleje. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 120d | 03.08. | 30.11. | 3.8.-30.11. | 8: 29; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov | 3273214901, 5003520286
6 | 531 | V-005538/24 | Březno u Chomutova - Droužkovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | souběh s výl. na VR 719 | Oprava mostu v km 117,099. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 50d | 12.05. | 30.06. | 12.5.-30.6. | 5: 20; 6: 30 | Oprava mostu v km 117,099 trati Praha-Bubny – Chomutov | 650240018
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
1 | 532 | V-016490/24 | Úžice: záhl. neratovické. Úžice - Neratovice: traťová bez TV, Neratovice: záhl. úžické. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic cca 2,5km, výměna pražců cca 1000ks, oprava BK a GPK cca 9,5km, doplnění kol. lože 9000 t, oprava odvodnění, čištění KL 1 km, výměna KL cca 0,5km, výměna drobných up. 1 km | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 25d | 13.07. | 06.08. | 13.7.-6.8. | 7: 19; 8: 6 | Oprava trati v úseku Kralupy - Neratovice | 645200036
2 | 532 | V-006698/25 | Čelákovice - Mochov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | Následné podbití | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 12.03. | 13.03. | 12.-13.3. | 3: 2 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
3 | 532 | V-006762/25 | Čelákovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, Čelákovice: záhl. směr Brandýs nad Labem. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Následné podbití | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | N | 6 | 12.03. | 13.03. | 12.-13.3. | [12 empty] | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021 | bar: 3
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-015512/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 25 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. PJ 50 km/h (2500-3000 m dle postupu prací a umístění SO). | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 10x6h | 03.01. | 12.01. | 3.-12.1. | 1: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
2 | 533 | V-015630/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 1.,2. + TV, Odb Dubina: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 16 | 0 |  | Montáž bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x4h | 13.01. | 18.01. | 13.-18.1. | 1: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
3 | 533 | V-015635/23 | Kadaň-Prunéřov - Chomutov: 1. + TV, Odb Dubina: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 25 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. ZP směr Droužkovice. PJ 50 km/h (2500-3000 m dle postupu prací a umístění SO). | Převěšení stávajícího trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 6 | 21.01. | 21.01. | 21.1. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901 | bar: 1
4 | 533 | V-015636/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 25 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. PJ 50 km/h (2500-3000 m dle postupu prací a umístění SO). | Převěšení stávajícího trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 6 | 22.01. | 22.01. | 22.1. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901 | bar: 1
5 | 533 | V-015637/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 1.,2. + TV, Odb Dubina: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 16 | 0 |  | Demontáž původních bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 4x4h | 23.01. | 27.01. | 23.-27.1. | 1: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
6 | 533 | V-015646/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. PJ 50 km/h (2500-3000 m dle postupu prací a umístění SO). | Provizorní posun 2.TK v úseku Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, úprava trakčního vedení (regulace), nadjezd km 132,512 - zaraž. zápor. paž. u podpěry u kol. č. 2. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 10.02. | 12.02. | 10.-12.2. | 2: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
7 | 533 | V-015647/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 | Jednokolejně Kadaň-Prunéřov - Klášterec, PJ 50 km/h (1000 m dle postupu prací a umístění SO). | Provizorní posun 2.TK v úseku Kadaň-Prunéřov - Klášterec, úprava trakčního vedení (regulace). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 2d | 13.02. | 14.02. | 13.-14.2. | 2: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
8 | 533 | V-015648/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Práce na záporovém pažení (mostní objekty, podchod v ŽST Kadaň-Prunéřov). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 6x5h | 18.02. | 24.02. | 18.-24.2. | 2: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
9 | 533 | V-015691/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | Propustek v km 138,235 - beranění štětovnic a lanových kotev u 1. koleje. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 6x5h | 18.02. | 24.02. | 18.-24.2. | 2: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
10 | 533 | V-015654/23 | Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, včetně celé 1. koleje v Odb Dubina a koleje k odjezdovému návěstidlu BL směr Droužkovice. Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Dubina. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň/Klášterec nad Ohří, v části od námezníku výhybky č. 23 a 27 směrem do liché kolejové skupiny. Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: nástupiště č. 1 (mezi 1. a 5. SK). |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 100 | 15 | PJ 50 km/h (4000-4500 m dle postupu prací a umístění SO). Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. ZP směr Droužkovice. Souběh s položkou V-015658/23. | Rekonstrukce liché kolejové skupiny ŽST Kadaň-Prunéřov, výstavba části nového podchodu pod lichou skupinou, výstavba nového nástupiště, práce na TV, na kolejích a výhybkách, práce v mezistaničním úseku, práce na ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 136d | 18.02. | 03.07. | 18.2.-3.7. | 2: 11; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
11 | 533 | V-015677/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Lávka pro pěší km 131,383 - rozřezání nosné konstrukce lávky. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5 | 19.02. | 20.02. | 19.-20.2. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901 | bar: 2
12 | 533 | V-002896/24 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 12 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Lávka pro pěší v km 131,383 - přenesení nosné konstrukce lávky pro pěší ve středním poli pomocí zavážecí dráhy k opěře č. 1. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 3 | 20.02. | 21.02. | 20.-21.2. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901 | bar: 2
13 | 533 | V-015655/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Lávka pro pěší v km 131,383 - zaražení záporového pažení u pilíře č. 3 u koleje č. 2. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 2x5h | 21.02. | 23.02. | 21.-23.2. | 2: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
14 | 533 | V-002894/24 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 16 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Montáž bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 2x4h | 24.03. | 26.03. | 24.-26.3. | 3: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
15 | 533 | V-015679/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Lávka v km 131,383 - odstr. spodní stavby, opěra 1, 4 a piíře 2, 3; výstavba spodní stavby – opěra 1, 4 a piíře 2, 3 (včetně zakládání), výstavba podpěrné konstrukce u kolejí a nad kolejemi. Nadjezd km 132,512 - kladení nosníků, zaraž. zápor. paž. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 4x5h | 31.03. | 04.04. | 31.3.-4.4. | 3: 1; 4: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
16 | 533 | V-015689/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Nadjezd v km 132,512 - betonáž. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5 | 07.04. | 08.04. | 7.-8.4. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901 | bar: 4
17 | 533 | V-015684/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Lávka pro pěší v km 131,383 - betonáž. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5 | 20.04. | 21.04. | 20.-21.4. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901 | bar: 4
18 | 533 | V-015657/23 | Kadaň-Prunéřov - Chomutov: 1. + TV, Odb Dubina: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | Souběh s výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina. ZP směr Droužkovice. PJ 50 km/h (600 m dle postupu prací a umístění SO). | Práce na mostních objektech v Odb Dubina, pokládka nových výh. č. 1, 2, 3 v Odb Dubina, modernizační práce. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 20d | 17.05. | 05.06. | 17.5.-5.6. | 5: 15; 6: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
19 | 533 | V-015685/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Lávka pro pěší v km 131,383 - armování a betonáž říms, odstranění podpůrné konstrukce. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 3x5h | 21.05. | 24.05. | 21.-24.5. | 5: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
20 | 533 | V-015658/23 | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 1. TK směr Klášterec nad Ohří, TK směr Kadaň. V části od námezníku výhybky č. 23 a 27. Odb Dubina - Chomutov: 1. + TV, | ZP | T+S | PJ |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 | PJ 50 km/h (1000 m dle postupu prací a umístění SO). ZP směr Kadaň. Souběh s položkou V-015654/23. | Rekonstrukce stávajících výh. č. 23, 24, 25, 26 a 27 v ŽST Kadaň-Prunéřov, zřízení provizorního nástupiště u SK 5 (nová) o délce 60 metrů, úpravy trakčního vedení, dokončení nadjezdu v km 132,512, práce na mostních objektech, práce na ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 28d | 06.06. | 03.07. | 6.6.-3.7. | 6: 25; 7: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
21 | 533 | V-002897/24 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 2. TK směr Klášterec n. O. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 16 | 0 | Souběh s výlukou 1.TK Klášterec - Kadaň-Prunéřov = ZP. | Úpravy trakčního vedení na zhlaví 2.TK směr Klášterec. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 4x4h | 06.06. | 10.06. | 6.-10.6. | 6: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
22 | 533 | V-015663/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 16 | 0 | Souběh s výlukou 1.TK Klášterec - Kadaň-Prunéřov = ZP. | TT Kadaň - úprava napájecího vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 2x4h | 29.06. | 01.07. | 29.6.-1.7. | 6: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
23 | 533 | V-015659/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. jen TV, Odb Dubina: 2. jen TV, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 15 | 15 | 60 | LNTND | 100 | 15 | Provoz v daném úseku pouze v nezávislé trakci. V souběhu s výlukami v liché kolejové skupině ŽST Kadaň-Prunéřov a 1.TK Klášterec - Kadaň-Prunéřov - Chomutov. | Vypnutí stávající napájecí soustavy - příprava na přepínání napájecí soustavy (3 kV -> 25kV/50Hz) - nové stykové místo v km 130,530. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 29.06. | 03.07. | 29.6.-3.7. | 6: 2; 7: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
24 | 533 | V-002901/24 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 1.,2. + TV, Odb Dubina: celá + TV, Kadaň-Prunéřov: celá + TV, Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Na konci stavebního postupu bude celá lichá kolejová skupina v ŽST Kadaň-Prunéřov (včetně 1.TK směr Chomutov) po stykové místo v km 130,530 provozována v systému 25 kV/50Hz. Požadavek dopravce na dodržení konání výluky v sobotu. | Příprava na přepínání napájecí soustavy (3 kV -> 25kV/50Hz) - nové stykové místo v km 130,530. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 24 | 04.07. | 04.07. | 4.7. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901 | bar: 7
25 | 533 | V-015665/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Dubina a 2. TK směr Klášterec nad Ohří. Kadaň-Prunéřov: sudá + TV, Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: nástupiště č. 1 (mezi SK č. 2 a 4). Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 100 | 15 | PJ 50 km/h (4000-4500 m dle postupu prací a umístění SO). Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov - Klášterec. Pro příchod na 2. nástupiště a k proviz. nást. slouží provizorní úrovňový přechod na konci nástupiště. Omezení vl. V3094. | Demontáž stávajících výhybek č. 2, 3, 28 a montáž nových výhybek č. 2, 3, 27 (Kadaň-Prunéřov), práce na mostních objektech, odstranění původní a vložení nové výhybky č. 4 v Odb Dubina, zahájení výstavby druhé části podchodu v ŽST Kadaň-Prunéřov. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 30d | 05.07. | 03.08. | 5.7.-3.8. | 7: 27; 8: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
26 | 533 | V-015666/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Dubina v části od návěstidla 2L po námezník výh. č. 2. Kadaň-Prunéřov: 4a bez TV, 2.,4. + TV, V části od námezníku výhybky č. 5 a 8 po námezník výhybky č. 23 a 28 na zhlaví směr klášterec n. O. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 100 | 15 | PJ 50 km/h - 4000 m. Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. Pro příchod na 2. nást. a k proviz. nást. slouží provizorní úrovňový přechod na konci nástupiště. Bez omezení pro vl. V3094! Po ukončení stav. postupu po styk soustav km 130,230 25kV/50Hz. | Práce na nástupišti č.1 ŽST Kadaň-Prunéřov, práce na traťové koleji (TK, TV), dokončení podchodu v ŽST Kadaň-Prunéřov, práce kolejích, výhybkách a trakčním vedení v sudé kolejové skupině v ŽST Kadaň-Prunéřov, práce na ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 04.08. | 01.11. | 4.8.-1.11. | 8: 28; 9: 30; 10: 31; 11: 1 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901
27 | 533 | V-015882/24 | Perštejn: 1. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 50 |  | úprava štěrkového lože - ASP | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 28.04. | 30.04. | 28.-30.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
28 | 533 | V-015883/24 | Perštejn: 2. + TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 60 |  | 100 | 50 | v úseku Klášterec - Stráž jízdy vlaků po 1.TK obousměrně | úprava štěrkového lože - ASP | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 01.05. | 02.05. | 1.-2.5. | 5: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
29 | 533 | V-019366/24 | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | výměna upevňovadel, kolejnic+ pandrol | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 01.05. | 05.05. | 1.-5.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
30 | 533 | V-015885/24 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 15 |  | výměna pražců 50 ks, strojní úprava GPK | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 4d | 22.10. | 25.10. | 22.-25.10. | 10: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
31 | 533 | V-005476/24 | Ostrov nad Ohří: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 50 | jedna hrana | Oprava žel. svršku a spodku v km 169,427-170,052, SVP, SVK, čištění ŠL, oprava výhybek č. 12 a 18, oprava GPK, zřízení BK. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 14.09. | 02.10. | 14.9.-2.10. | 9: 17; 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
32 | 533 | V-007558/24 | Ostrov nad Ohří: zhl. směr Hájek, v části od námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo Se12. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 |  | oprava přejezdu v km 170,153 (P78) | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 30.09. | 02.10. | 30.9.-2.10. | 9: 1; 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
33 | 533 | V-007559/24 | Ostrov nad Ohří: záhl. a zhl. 2. TK směr Hájek, v části od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo Se14. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 | Nelze po 2.TK Ostrov - Hájek. | oprava přejezdu v km 170,153 (P78) | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 03.10. | 05.10. | 3.-5.10. | 10: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
34 | 533 | V-005477/24 | Ostrov nad Ohří: 2. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 50 |  | Oprava žel. svršku a spodku v km 169,427-170,052, SVP, SVK, čištění ŠL, oprava GPK, zřízení BK, úprava přechodů k nástupištím. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 03.10. | 21.10. | 3.-21.10. | 10: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
35 | 533 | V-005446/24 | Citice: 2. + TV, výh.: 3, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 15 | Po dobu výluky nutno jezdit po 1.TK Dasnice – Sokolov os.n. obousměrně. | TSO výhybky č. 3 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 01.06. | 05.06. | 1.-5.6. | 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
36 | 533 | V-005064/25 | Dasnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Kynšperk n.O.. Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 15 |  | Kompletní výměna žel. svršku a spodku, SVP, SVK, čištění ŠL, oprava GPK, zřízení BK a nových nástupišť, oprava výh. č. 20, 23, 25 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 10.09. | 29.09. | 10.-29.9. | 9: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
37 | 533 | V-005065/25 | Dasnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Kynšperk n.O.. Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 15 |  | Kompletní výměna žel. svršku a spodku, SVP, SVK, čištění ŠL, úprava GPK, zřízení BK a nových nástupišť, oprava výh. č. 21, 24ab, 26. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 30.09. | 19.10. | 30.9.-19.10. | 9: 1; 10: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
38 | 533 | V-017609/22 | Cheb: 3. bez TV, výh.: 9, záhl. a zhl. směr Schirnding. část koleje 3. jih včetně NTV zelená sekce E/4 Cheb - Cheb st.hr.: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 | souběh s výh.č.13 | TSO výhybky č. 9 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 10.05. | 15.05. | 10.-15.5. | 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
39 | 533 | V-007562/24 | Cheb: 3. bez TV, výh.: 13, zhl. směr Schirnding. část koleje 3. jih včetně NTV zelená sekce E/4 |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚND | 100 | 80 | Nelze od/do směr Schirnding pro os. vlaky. | TSO výhybky č. 13 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 10.05. | 15.05. | 10.-15.5. | 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
40 | 533 | V-007570/24 | Cheb: výh.: 20, včetně NTV sekce E/16 červená |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 75 |  | TSO výhybky č. 20 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 18.05. | 23.05. | 18.-23.5. | 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
41 | 533 | V-005479/24 | Cheb: výh.: 24, 26, 58, včetně NTV sekce E/8 zelená |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 |  | TSO výhybek č. 24, 26, 58 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 18d | 24.05. | 10.06. | 24.5.-10.6. | 5: 8; 6: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
42 | 533 | V-005480/24 | Cheb: výh.: 19, 23, 27, včetně NTV sekce E/16 červená |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 70 |  | TSO výhybek č. 19, 23, 27 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 18d | 15.06. | 02.07. | 15.6.-2.7. | 6: 16; 7: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
43 | 533 | V-005481/24 | Cheb: výh.: 80, včetně NTV sekce E/20 červená |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 75 |  | TSO výhybky č. 80 + přípojné pole | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 06.07. | 12.07. | 6.-12.7. | 7: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
44 | 533 | V-005482/24 | Cheb: výh.: 79, včetně NTV sekce E/17 modrá |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 75 |  | TSO výhybky č. 79 + přípojné pole | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 13.07. | 19.07. | 13.-19.7. | 7: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
45 | 533 | V-005483/24 | Cheb: výh.: 73, 83, včetně NTV sekce E/22 žlutá |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 75 |  | TSO výhybek č. 73, 83 + přípojné pole | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 20.07. | 31.07. | 20.-31.7. | 7: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
1 | 534 | V-015644/23 | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 |  | Převěšení stávajícího TV na nové trakční podpěry, regulace TV. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 6 | 22.01. | 22.01. | 22.1. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 5003520048, 5003520286, 3273214901 | bar: 1
2 | 534 | V-014569/24 | Želina - Kadaň předměstí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 26,000 - zesílení původní ocelové nosné konstrukce, nová protikorozní ochrana, sanace spodní stavby mostu, rekonstrukce žel. svršku, zřízení bezstykové koleje. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 214d | 03.04. | 02.11. | 3.4.-2.11. |  |  |  | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 2 |  | Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň | 3273214901, 5003520286
3 | 534 | V-005878/25 | Kaštice - Kadaň: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Poláky: celá bez TV, Želina: celá bez TV, Kadaňský Rohozec - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 13,367 (Vilémov - Poláky) a v km 17,414 (Vilémov - Radonice). | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 40d | 10.04. | 19.05. | 10.4.-19.5. | 4: 21; 5: 19 | Oprava mostů v úseku Kaštice – Kadaň – Kadaňský Rohozec | 650210010
4 | 534 | V-001710/25 | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V souběhu s výl. V-015658/23 na VR 533. | Strojní číštění v km 27,680-29,950, výměna pražců za B91T (zkrácené) v km 27,680-28,833 a 29,110-29,710, demontáž a zpětná montáž hrany nástupiště zast. Kadaň-Bystřice, vyčištění příkopů, úprava UT BK, oprava GPK. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 08.06. | 26.06. | 8.-26.6. | 6: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
5 | 534 | V-005588/24 | Křimov - Vejprty: traťová bez TV, Kovářská: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 17,125; 18,184; 19,148; 21,952; 22,178 a 27,063. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 26d | 12.10. | 06.11. | 12.10.-6.11. | 10: 20; 11: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
1 | 535 | V-008302/25 | Krupka město - Oldřichov u Duchcova: včetně dopraven D3 Krupka, Teplice lesní brána | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů. | ST Most | UNL 11 | 8 | H | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Oprava trati v úseku Telnice – Krupka | 650210028
2 | 535 | V-005603/25 | Most nové nádraží stavědlo 7 - Louka u Litvínova: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 41 | 0 |  | výkop a betonáž základů TP | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | IG |  | D | 63x10h | 03.03. | 17.06. | 3.-11.3., 17.-25.3., 14.-22.4., 28.4.-6.5., 12.-20.5., 26.5.-3.6., 9.-17.6. | 3: 18; 4: 12; 5: 21; 6: 12 | Prostá rekonstrukce trakčního vedení v úseku Most nové n. – Louka u Litvínova | 5003520265
3 | 535 | V-005693/25 | Most nové nádraží stavědlo 7 - Louka u Litvínova: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | demontáž starého a montáž nového TV | SEE Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Prostá rekonstrukce trakčního vedení v úseku Most nové n. – Louka u Litvínova | 5003520265
4 | 535 | V-005487/24 | Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Prostá rekonstrukce v km 133,243-137,683 - výměna kol. lože, výměna dř. a bet. pražců SB5 za pražce B91Tzk, SVK A, T za 49E, čištění příkopů, oprava GPK a zřízení BK, zřízení konstrukčních vrstev žel. spodku, oprava propustku v km 133,335. | ST Most | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 44d | 18.03. | 30.04. | 18.3.-30.4. | 3: 14; 4: 30 | Oprava mostních objektů v úseku Louka u Litvínova - Dubí Oprava trati v úseku Louka u Litvínova - Osek město | 650190268 650230021
5 | 535 | V-005493/24 | Louka u Litvínova - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, Osek město: celá bez TV, Hrob: celá bez TV, Dubí: celá bez TV, Moldava v Krušných horách: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Zajištění nestabilních bloků horniny proti pádu, sanace skalních zářezů, odstranění vegetace a zvětralé horniny, oprava propustků v km 140,300 a 144,418. | ST Most | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 44d | 18.03. | 30.04. | 18.3.-30.4. | 3: 14; 4: 30 | Oprava mostních objektů v úseku Louka u Litvínova - Dubí Oprava skalních zářezů na trati Louka u Lit. - Dubí | 650190268 650240014
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
1 | 536 | V-005955/25 | Bečov nad Teplou: zab. zař.: SZZ. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 16 | 0 | Vliv - vypnutí 3x PZS směr Blatno, 2x PZS směr K.Vary dolní, 1x PZS Bečov, 5x PZS směr M.Lázně. Vliv na SRV a traťové tel. spojení, provozní aplikace. Zastavený provoz ŽST Bečov nad Teplou. | Přemístění dopravní kanceláře z provizorního buňkoviště do výpravní budovy. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 4 | 21.04. | 22.04. | 21.-22.4. | [12 empty] | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bečov nad Teplou | 5413520026 | bar: 4
2 | 536 | V-005998/25 | Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | přesun na květen/červen z důvodu prioritní akce OŘ Ústí | oprava mostu v km 1,007 | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 40d | 22.05. | 30.06. | 22.5.-30.6. | 5: 10; 6: 30 | Oprava mostu v km 1,007 na trati Karlovy Vary dol.n. – Karlovy Vary | 650250020
3 | 536 | V-019375/24 | Nová Role: 1. bez TV, výh.: č. 5, |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 20 | 0 | 60 | ND | 100 | 45 | nelze křižovat (resp. lze křižovat přestavením vlaku) | Souvislá výměna pražců a kolejnic a výměna výh. součástí, včetně výměny štěrkového lože, zřízení BK+ oprava nástupiště (km 11,860-12,150). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 23.05. | 01.06. | 23.5.-1.6. | 5: 9; 6: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
4 | 536 | V-019374/24 | Nová Role: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 20 | 0 | 60 |  | 100 | 45 | (pravidelná kolej pro vlaky směr Chodov) | Souvislá výměna pražců a kolejnic, včetně výměny štěrkového lože, zřízení BK+ oprava nástupiště (km 11,860-12,160). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 02.06. | 11.06. | 2.-11.6. | 6: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
5 | 536 | V-019373/24 | Nejdek: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 15 | 0 | 60 |  | 100 | 40 | nelze křižovat | Souvislá výměna pražců a kolejnic, včetně výměny štěrkového lože, zřízení BK+ oprava nástupiště (km 19,300-19,600). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 11.05. | 20.05. | 11.-20.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
6 | 536 | V-015911/24 | Nejdek - Pernink: traťová bez TV, Nové Hamry: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Následné a dokončovací práce po výluce v roce 2025 (TSO, oprava MO) - strojní propracování, úprava ŠL, BK, ... (ST KV + SMT). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 11.05. | 22.05. | 11.-22.5. | 5: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
7 | 536 | V-015861/24 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Merklín: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 1,560 a propustku v km 9,429. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 40d | 22.05. | 30.06. | 22.5.-30.6. | 5: 10; 6: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
8 | 536 | V-015890/24 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Merklín: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | SVP, SVK, oprava GPK v km 7,000-8,000 a oprava přejezdu v km 7,030 (P217). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 27d | 22.05. | 17.06. | 22.5.-17.6. | 5: 10; 6: 17 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
1 | 539 | V-015813/24 | Česká Lípa hlavní nádraží - Blíževedly: zab. zař.: PZZ v km 77,626 (P3381). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | zrušení přejezdu, snesení konstrukce | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 2d | 06.04. | 07.04. | 6.-7.4. | 4: 2 | Náhrada přejezdu P3381 v km 77,626 trati Lovosice – Česká Lípa | 3273514800
2 | 539 | V-007529/25 | Chotiměř - Lovosice: zab. zař.: TZZ. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 | Včetně úpravy SW v ŽST Lovosice v noční době (bez vlivu na os. dopravu) - viz VR 527. | Výstavba PZS se závorami v km 32,837 (P2070), v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072). | SSZT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 4d | 10.08. | 13.08. | 10.-13.8. | 8: 4 | Výstavba PZS se závorami na přejezdu P2070 v km 32,837, P2071 v km 33,871 a P2072 v km 34,168 trati Úpořiny - Lovosice | 3273514800
3 | 539 | V-005861/25 | Řetenice - Úpořiny: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 1,957 (P2094) včetně přejezdové konstrukce a doplnění závor. | SSZT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 7d | 18.08. | 24.08. | 18.-24.8. | 8: 7 | Výstavba PZS v km 1,957 (P2094) úseku Řetenice - Úpořiny | 3273514800
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-015819/24 | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: zab. zař.: PZZ v km 2,936 (P4507). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 80 |  | doplnění závor na PZZ | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 19.10. | 21.10. | 19.-21.10. | 10: 3 | Doplnění závor na přejezdu v km 2,936 (P3207) trati Bakov nad Jizerou - Česká Lípa | 3273514800
2 | 540 | V-015502/24 | Doksy: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 50 | nelze křižovat vlaky osobní dopravy | souvislá výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava odvodnění a stezek | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 06.04. | 25.04. | 6.-25.4. | 4: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
3 | 540 | V-015503/24 | Jestřebí: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 |  | souvislá výměna pražců | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 27.04. | 06.05. | 27.4.-6.5. | 4: 4; 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
4 | 540 | V-015281/23 | Nový Bor: zab. zař.: Výměna 13 ks stožárových návěstidel. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 100 |  | Výměna 13 stožárových návěstidel | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | D | 7x10h | 09.06. | 15.06. | 9.-15.6. | 6: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2025–2026 | 640230028
5 | 540 | V-015505/24 | Jablonné v Podještědí - Rynoltice: traťová bez TV, Rynoltice - Křižany: traťová bez TV, Rynoltice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | souvislá výměna kolejnic, upevňovadel, úprava BK, GPK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 18.05. | 27.05. | 18.-27.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
6 | 540 | V-004533/25 | Rynoltice - Jablonné v Podještědí: zab. zař.: PZZ v km 15,242 (P3415). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | doplnění závor | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 18.05. | 20.05. | 18.-20.5. | 5: 3 | Doplnění závor na přejezdu v km 115,242 (P3415) trati Liberec – Česká Lípa
7 | 540 | V-004360/25 | Jablonné v Podještědí: zab. zař.: 2ks návěstidel. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 100 |  | Výměna 2ks stožárových návěstidel (S,PřS) | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O |  | D | 2x2h | 15.09. | 16.09. | 15.-16.9. | 9: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2025–2026 | 640230028
8 | 540 | V-003036/24 | Brniště - Jablonné v Podještědí: zab. zař.: Oprava přejezdu v km 112,919; 113,856; 115,223. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 |  | 40 | 80 | etapizace | Oprava přejezdových zabezpečovacích zářízení v km 112,919;113,856;115,883 | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O |  | D | 6x7h | 15.06. | 20.06. | 15.-20.6. | 6: 6 | Oprava přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Brniště – Rynoltice | 640230038
9 | 540 | V-014829/23 | Brniště: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 50 |  | kolej č. 2 - následná směrová a výšková úprava koleje, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 2d | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | 4: 2 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
10 | 540 | V-014830/23 | Brniště: 5.a 5a bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | koleje č. 5, 5a- následná směrová a výšková úprava koleje, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 2d | 23.04. | 24.04. | 23.-24.4. | 4: 2 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
11 | 540 | V-014826/23 | Brniště: výh.: 1,2,3,4, Brniště: 1. bez TV, záhl. směr Mimoň. Brniště - Mimoň: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | výh.č. 1,2, 3, 4 včetně přípojů - následná směrová a výšková úprava výhybek, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 2d | 20.04. | 21.04. | 20.-21.4. | 4: 2 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
12 | 540 | V-014827/23 | Brniště: 3.a 4x bez TV, Brniště: výh.: 4,10, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 30 | nelze křižovat osobní vlaky | koleje 3, 4X a výhybek č. 4, 10 - následná směrová a výšková úprava koleje a výhybek; úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 2d | 21.04. | 22.04. | 21.-22.4. | 4: 2 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
13 | 540 | V-015830/24 | Mimoň - Mimoň staré nádraží: zab. zař.: PZZ v km 1,474 (P3440). |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |  | doplnění závor | Objednavatel 7 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 01.09. | 03.09. | 1.-3.9. | 9: 3 | Doplnění závor na přejezdu v km 1,474 (P3440) trati Mimoň – Mimoň, staré nádraží | 3273514800
14 | 540 | V-004356/25 | Mimoň - Mimoň staré nádraží: zab. zař.: návěstidla. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 45 | 100 |  | výměna 5ks stožárových návěstidel (PřHS, HS, Se1,Se2, SeH) | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | D | 3x10h | 01.09. | 03.09. | 1.-3.9. | 9: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2025–2026 | 640230028
15 | 540 | V-002766/24 | Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Mosty v km 11,238 a km 12,129 - izolace, nové přechodové oblasti, sanace spodní stavby | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 07.09. | 21.09. | 7.-21.9. | 9: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
16 | 540 | V-015792/24 | Stružnice: zab. zař.: PZZ v km 13,453 (P2646), 13,884 (P2647). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | doplnění závor | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 5d | 07.09. | 11.09. | 7.-11.9. | 9: 5 | Výstavba PZS se závorami na přejezdech P2646 v km 13,453 a P2647 v km 13,884 na trati Děčín - Česká Lípa | 3273514800
17 | 540 | V-004355/25 | Horní Police: zab. zař.: Přestavníky vk1,2,3. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 100 |  | Výměna 3ks elektromotorických přestavníků (Vk1,2,3) | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O |  | D | 2x2h | 18.06. | 19.06. | 18.-19.6. | 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2025–2026 | 640230028
18 | 540 | V-014822/23 | Horní Police: celá bez TV, Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, Stružnice: celá bez TV, Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | přesun z roku 2024 současně s ÚNL | Zajištění stability náspu v km 11,8. oprava GPK, oprava výhybky č. 3 v dopravně Stružnice a výh. č. 7 v dopravně Horní Police, lokální čištění KL, SVK, oprava BK- ST požadavek 30 N; MK v km 11,238; 12,129;propustek v km 10,002; 12,357; 12,407- SMT | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 40d | 07.09. | 16.10. | 7.9.-16.10. | 9: 24; 10: 16 | Oprava trati v úseku Horní Police - Stružnice Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640180213 640230025 640230026
19 | 540 | V-005903/25 | Horní Police - Benešov nad Ploučnicí: traťová bez TV, Františkov nad Ploučnicí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 3,084 v ŽST Františkov nad Ploučnicí. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | IG | § | Ne | 40d | 07.09. | 16.10. | 7.9.-16.10. | 9: 24; 10: 16 | Rekonstrukce mostu v km 3,084 trati Benešov nad Ploučnicí - Česká Lípa | 3273214993
20 | 540 | V-003439/25 | Františkov nad Ploučnicí - Benešov nad Ploučnicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 1,395 (P2634) - silnice II/262. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 07.09. | 09.09. | 7.-9.9. | 9: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
1 | 541 | V-011665/25 | Veleliby: 1.,1b,1a,3.,3a bez TV, Veleliby: záhl. a zhl. směr Výh. Straky od náv. L1 po náv S. Veleliby - Nymburk hlavní nádraží: traťová bez TV, Nymburk hlavní nádraží: záhl. směr Veleliby od náv. VS po námezník výh. č. 62. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Výluka v termínu dovolené Škoda, čas cca 8:00-N-18:00, poslední den souběh s výlukou směr Křinec. | Oprava ŽST Veleliby, oprava výh.č. 2,3,5,13,14,19. Výměna ŠL, pražců. Oprava SK 1,1a,3,3a, oprava nástupišť, TSO. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 14d | 13.07. | 26.07. | 13.-26.7. | 7: 14 | Oprava trati v úseku Veleliby - Nymburk, Nymburk město | 645250009
2 | 541 | V-011666/25 | Veleliby: 2c bez TV, Veleliby: záhl. a zhl. směr Křinec od náv. L2 po náv KS. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 50 | 0 | čas cca 8:00 - 18:00 | Oprava ŽST Veleliby, oprava výh.č. 15,16. Výměna ŠL, pražců. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | D | 12 | 26.07. | 26.07. | 26.7. | [12 empty] | Oprava trati v úseku Veleliby - Nymburk, Nymburk město | 645250009 | bar: 7
3 | 541 | V-011667/25 | Veleliby: 2.,2b,4.,6.,8.,8a bez TV, Veleliby - Nymburk město: traťová bez TV, Nymburk město: záhl. směr Veleliby od náv. L po náv. Se3. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 | čas cca 18:00-N-18:00 | Oprava ŽST Veleliby, oprava výh.č. 1,4,6,7,8,9,10,11,12. Výměna ŠL, pražců. Oprava SK 2,4,6,8, oprava nástupišť, TSO. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 25d | 26.07. | 19.08. | 26.7.-19.8. | 7: 6; 8: 19 | Oprava trati v úseku Veleliby - Nymburk, Nymburk město | 645250009
4 | 541 | V-015017/23 | Kopidlno - Rožďalovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | přesun z roku 2023 | Oprava mostů v km 19,995 - výměna nosné konstrukce, izolace, sanace spodní stavby a km 20,151 - obnova izolace, sanace spodní stavby, + zab zař PZZ km 22,317 | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 25d | 31.03. | 24.04. | 31.3.-24.4. | 3: 1; 4: 24 | Oprava mostů v úseku Rožďalovice - Kamensko | 640190045
5 | 541 | V-004307/25 | Rožďalovice: zab. zař.: PZM v km 17,979 (P4613). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | rekonstrukce PZM | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 22.04. | 24.04. | 22.-24.4. | 4: 3 | Rekonstrukce PZM v km 17,979 (P4613) trati Nymburk město - Jičín | 3273514800
6 | 541 | V-015254/24 | Křinec - Kopidlno: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Bude požádáno o jmenovitou stavbu z OUA. | Km 14,563 - 16,040; 21,700 - 25,100: SVP, SVK, ASP, štěrk, PUŠL. Oprava přejezdu v km 14,947 (P4610). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 40d | 16.03. | 24.04. | 16.3.-24.4. | 3: 16; 4: 24 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
7 | 541 | V-003617/25 | Městec Králové - Odb Obora: traťová bez TV, Městec Králové: 1,2 bez TV, výh.: 2,5, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | Oprava koleje č.1 a výhybky č.2. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 06.07. | 15.07. | 6.-15.7. | 7: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
8 | 541 | V-004290/25 | Dymokury: zab. zař.: PZZ v km 3,412 (P4582). | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | rekonstrukce a doplnění závor | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | IG | § | Ne | 5d | 06.07. | 10.07. | 6.-10.7. | 7: 5 | Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 3,412 (P4582) trati Chlumec nad Cidlinou - Křinec | 3273514800
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
1 | 542 | V-015504/24 | Stará Paka - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | souvislá výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava odvodnění a stezek, oprava přejezdů | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 26.03. | 24.04. | 26.3.-24.4. | 3: 6; 4: 24 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
2 | 542 | V-015814/24 | Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: zab. zař.: PZZ v km 69,464 (P4734). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | výstavba a aktivace nového PZZ | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 22.04. | 24.04. | 22.-24.4. | 4: 3 | Výstavba PZS v km 69,464 (P4734) trati Mladá Boleslav - Stará Paka | 3273514800
3 | 542 | V-004362/25 | Libuň: zab. zař.: Přestavníky. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 45 | 100 |  | Výměna 5ks elektromotorických přestavníků (1,2,4,5, VK2) | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O |  | D | 3x10h | 13.10. | 15.10. | 13.-15.10. | 10: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2025–2026 | 640230028
4 | 542 | V-003602/24 | Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, Sobotka: celá bez TV, Mladějov v Čechách: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | souvislá výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava odvodnění a stezek | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 05.04. | 24.04. | 5.-24.4. | 4: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
1 | 543 | V-015901/24 | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Sanace žel. spodku a zřízení odvodnění v km 69,450-69,840. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
2 | 543 | V-004723/25 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová bez TV, Hazlov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 18,324. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 35d | 01.07. | 04.08. | 1.7.-4.8. | 7: 31; 8: 4 | Oprava mostních objektů v km 2,832-18,324 úseku Františkovy Lázně - Aš a Aš - Hranice v Čechách | 650190081
3 | 543 | V-015902/24 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, napětí TV nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Fr.Lázně a koncem TV v km 10,709 = 62,775 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | TSO v km 10,600-11,600, 17,660-17,980, strojní čištění a úprava ŠL, SVP, SVK, zřízení BK, oprava GPK, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 01.07. | 19.07. | 1.-19.7. | 7: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
4 | 543 | V-005072/25 | Aš - Hranice v Čechách: traťová bez TV, traťová + TV, Aš město: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Strojní čištění a úprava ŠL, oprava přejezdů v úseku Aš město - zastávka Studánka. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 14d | 01.07. | 14.07. | 1.-14.7. | 7: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
5 | 543 | V-014835/24 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, Vojtanov: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPLNTND | 100 | 0 | rozdělit na 2 položky podle tratí | Výstavba PZS na přejezdech v km 12,293 (P324) a v km 60,660 (P317) včetně přejezdových konstrukcí. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | IG | § | Ne | 14d | 01.07. | 14.07. | 1.-14.7. | 7: 14 | Výstavba PZS na přejezdu P317 v km 60,660 na trati Tršnice – Františkovy Lázně – Vojtanov (Bad Brambach) Výstavba PZS na přejezdu P324 v km 12,293 na trati Cheb - Aš st.hr. – (Selb) | 3273514800 3273514800
6 | 543 | V-015903/24 | Tršnice: záhl. směr Skalná, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se4. Tršnice - Luby u Chebu: traťová bez TV, Skalná: celá bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | TSO v km 16,248-15,895, 15,772-15,569, 11,887-11,702, 11,400-11,127, 10,929-10,824, 7,870-7,470, 6,973-6,724, 4,170-3,640, 1,360-1,070 + přejezdy v km 3,792 (P105) a v km 11,135 (P115). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 14.09. | 03.10. | 14.9.-3.10. | 9: 17; 10: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
7 | 543 | V-005091/24 | Skalná - Luby u Chebu: traťová bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 14,790. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 14.09. | 13.10. | 14.9.-13.10. | 9: 17; 10: 13 | Oprava mostu v km 14,790 v úseku Tršnice - Luby | 650210012
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
1 | 546 | V-016542/24 | Rumburk: 3.,5. bez TV, část staničních kolejí č. 3 a 5 v úseku od Kr.Lípy po oboustranné nástupiště |  | S | [6 empty] | ND |  | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | ND | 100 | 100 | ND za vybrané Os vlaky | Výstavba provizorního oboustranného nástupiště mezi SK č.3-5 a u SK č.7. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 31.07. | 04.08. | 31.7.-4.8. | 7: 1; 8: 4 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
2 | 546 | V-016543/24 | Rumburk: 3.,5.,7.,9.,11.,13. bez TV, část staničních kolejí č. 3 a 5 v úseku od Jiříkova po provizorní oboustranné nástupiště |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | Zřízení poloostrovních nástupišť 2x 100 m mezi kolejemi č. 3 a 5, oprava propustku v km 91,040. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 40d | 05.08. | 13.09. | 5.8.-13.9. | 8: 27; 9: 13 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
3 | 546 | V-005924/25 | Rumburk: 1.,3. bez TV, zhl. směr Kr.Lípa, Šluknov a Panský. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 35 | 0 |  | Oprava propustků v km 90,601 a v km 91,040 - montáž svislých zápor pažení. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | D | 8 | 13.09. | 13.09. | 13.9. | [12 empty] | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338 | bar: 9
4 | 546 | V-016544/24 | Rumburk: 1. bez TV, zhl. staniční koleje č. 1 směr Kr.Lípa, část v úseku od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 2. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 |  | 100 | 100 |  | Zřízení nástupiště u 1.SK, oprava propustků v km 90,601 a v km 91,040. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 28d | 14.09. | 11.10. | 14.9.-11.10. | 9: 17; 10: 11 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
5 | 546 | V-005565/25 | Rumburk: zhl. staniční koleje č. 3 směr Panský a Šluknov, část v úseku od námezníku výhybky č. 5 po hroty jazyků výhybky č. 3. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Nelze směr Panský, Šluknov a do depa. | Oprava propustku v km 90,601. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 22d | 12.10. | 02.11. | 12.10.-2.11. | 10: 20; 11: 2 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
6 | 546 | V-005566/25 | Rumburk - Jiříkov: traťová bez TV, Rumburk: záhl. směr Jiříkov. jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se8 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 91,419; 91,677; 92,876 a 93,019. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 26d | 19.08. | 13.09. | 19.8.-13.9. | 8: 13; 9: 13 | Oprava mostních objektů v úseku Rumburk - Jiříkov | 650250009
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-004967/25 | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Chrastava: celá bez TV, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: celá bez TV, Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Následné podbití, broušení, úprava GPK a další dokončovací práce | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 7d | 11.05. | 17.05. | 11.-17.5. | 5: 7 | Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou Rekonstrukce ŽST Chrastava Prostá rekonstrukce trati v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou | 5513720005 5513720006 5003520265
2 | 547 | V-014833/23 | Chrastava: záhl. směr Hrádek nad Nisou. Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. směr Chrastava. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | následná směrová a výšková úprava GPK, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 4d | 11.05. | 14.05. | 11.-14.5. | 5: 4 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou | 5003520265
3 | 547 | V-015806/24 | Frýdlant v Čechách - Řasnice: zab. zař.: PZZ v km 4,328 (P2888). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 |  | 100 | 100 |  | výstavba nového PZZ | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 31.05. | 02.06. | 31.5.-2.6. | 5: 1; 6: 2 | Výstavba PZS v km 4,328 (P2888) na trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem | 3273514800
4 | 547 | V-005558/25 | Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr.: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 100 | 0 |  | Oprava odvodnění v km 11,454-11,650. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 26d | 07.04. | 02.05. | 7.4.-2.5. | 4: 24; 5: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-017719/22 | Tanvald - Kořenov: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Kořenov: záhl. a zhl. TK směr Tanvald. Tanvald: záhl. TK směr Desná. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | následná směrová a výšková úprava koleje, úprava UT BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 26.04. | 15.05. | 26.4.-15.5. | 4: 5; 5: 15 | Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov | 640190035
2 | 548 | V-014837/23 | Kořenov: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | následná směrová a výšková úprava GPK, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 5 | Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov | 640200038
3 | 548 | V-015821/24 | Smržovka - Josefův Důl: zab. zař.: PZZ v km 3,647 (P5554). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 80 |  | aktivace nového PZZ | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 28.05. | 30.05. | 28.-30.5. | 5: 3 | Výstavba PZS v km 3,647 (P5554) v trati Smržovka – Josefův Důl | 3273514800
4 | 548 | V-003940/23 | Smržovka: záhl. směr Josfův Důl. Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, Josefův Důl: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna žel.svršku za svršek s novými ocelovými pražci Y, SVK, oprava GPK na V130, zřízení BK, sanace svahů skalních zářezů, oprava přejezdu P5553 v km 2,978- ST požadavek 30 N; SMT požadavek 10N - oprava propustku v km 1,853; 1,958; 2,716; 3,125; | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 01.05. | 30.05. | 1.-30.5. | 5: 30 | Oprava trati v úseku Smržovka - Josefův Důl Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640190127 640230025
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-015765/23 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Bez vlivu na úzkokolejky (J.Hradec - kolejově k námezníku výh.č.22). Společně s OŘ Brno (Počátky-Žirovnice - H.Cerekev). | TSO přejezdu v km 2,218 (P6136) Řípec; TSO v km 13,940-15,026. Oprava TV v ŽST J.Hradec a Počátky-Žirovnice. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 8d | 10.08. | 17.08. | 10.-17.8. | 8: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PLZ 2024–2028 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654230002 654240021
2 | 701 | V-018310/24 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba železničního svršku, výměna vadných prařců a kolejnic, odstranění vegetace, údržba trkčního vedení | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 8d | 10.08. | 17.08. | 10.-17.8. | 8: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 701 | V-004879/25 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | O |  | D | 6 | 19.01. | 19.01. | 19.1. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013 | bar: 1
4 | 701 | V-004880/25 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | O |  | D | 6 | 20.01. | 20.01. | 20.1. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013 | bar: 1
5 | 701 | V-004881/25 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | O |  | D | 6 | 21.01. | 21.01. | 21.1. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013 | bar: 1
6 | 701 | V-004882/25 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | O |  | D | 6 | 22.01. | 22.01. | 22.1. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013 | bar: 1
7 | 701 | V-005066/25 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x6h | 03.12. | 04.12. | 3.-4.12. | 12: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013
8 | 701 | V-005068/25 | Horní Cerekev - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | O |  | D | 6 | 08.12. | 08.12. | 8.12. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013 | bar: 12
9 | 701 | V-005069/25 | Kostelec u Jihlavy - Jihlava: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | O |  | D | 6 | 07.12. | 07.12. | 7.12. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013 | bar: 12
10 | 701 | V-004968/25 | Napájecí stanice Horní Cerekev : Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. : Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 5 |  | 25 | 90 |  | údržba R110 kV, údržba R 27 kV | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | O |  | D | 2x7h | 10.08. | 11.08. | 10.-11.8. | 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013
11 | 701 | V-004886/25 | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | O |  | D | 6 | 25.02. | 25.02. | 25.2. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013 | bar: 2
12 | 701 | V-004885/25 | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | O |  | D | 6 | 24.02. | 24.02. | 24.2. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013 | bar: 2
13 | 701 | V-004099/25 | Jihlava město: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Jihlava město následné podbití, stezky, broušení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 3d | 03.11. | 05.11. | 3.-5.11. | 11: 3 | Modernizace ŽST Jihlava město | 5613520005
14 | 701 | V-004100/25 | Jihlava město: 3a,3b,5,5a,7,7a,9 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 40 |  | 40 | 45 | k dispozici dvě elektricky sjízdné SK s NH | Jihlava město následné podbití, stezky, broušení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 3x10h | 06.11. | 08.11. | 6.-8.11. | 11: 3 | Modernizace ŽST Jihlava město | 5613520005
15 | 701 | V-004970/25 | Jihlava - Šlapanov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | převěšení a regulace TV | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 07.04. | 16.04. | 7.-16.4. | 4: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013
16 | 701 | V-005031/25 | Jihlava - Šlapanov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | převěšení a regulace TV, demontáž stožárů TV | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013
17 | 701 | V-004883/25 | Jihlava - Dobronín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | O |  | D | 6 | 24.01. | 24.01. | 24.1. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013 | bar: 1
18 | 701 | V-004884/25 | Jihlava - Dobronín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | O |  | D | 6 | 25.01. | 25.01. | 25.1. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013 | bar: 1
19 | 701 | V-004957/25 | Jihlava - Šlapanov: traťová + TV, Dobronín: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | budování základů a betonáž trakčních stožárů | SEE Brno | BNO 5 | 3 | O |  | D | 10x10h | 06.03. | 15.03. | 6.-15.3. | 3: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ BNO 2024–2027 | 639240013
20 | 701 | V-016143/24 | Dobronín - Šlapanov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 209,407, 209,984, 213,798 | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 09.10. | 02.11. | 9.10.-2.11. | 10: 23; 11: 2 | Oprava mostních objektů na trati Dobronín – Šlapanov | 639230030
21 | 701 | V-016085/24 | Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, Havlíčkův Brod: záhl. a zhl. traťové koleje směr Šlapanov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK, výměna výhybkových součástí | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 06.03. | 25.03. | 6.-25.3. | 3: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
22 | 701 | V-001541/25 | Slavonice - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV, Slavonice: celá bez TV, Dačice: celá bez TV, Telč: celá bez TV, Sedlejov: celá bez TV, Třešť: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 10 | 0 | Délka výluky 04:30 hod. (v noční pauze mezi vlaky os. dopravy). | Přípravné práce - základy trakčního vedení (výkopy, betonáže, zásypy, hutnění). | SS západ - Plzeň | BNO 5 | 3 | I | § | N | 44x4h | 05.10. | 18.12. | 5.-9.10., 12.-16.10., 19.-23.10., 26.-30.10., 2.-6.11., 9.-13.11., 16.-20.11., 23.-27.11., 30.11.-4.12., 7.-11.12., 14.-18.12. | 10: 16; 11: 17; 12: 11 | Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice | 5003520286, 3273214901
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-016063/23 | Tábor odb. výh.č.35: záhl. směr Balkova Lhota. Tábor odb. výh.č.35 - Balkova Lhota: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "7N" (oprava mostu v Táboře na SK č. 1d - SMT) | SVP a SVK v km 1,800-2,000 (200m) a údržbové práce. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 10.06. | 16.06. | 10.-16.6. | 6: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
2 | 702 | V-007427/25 | Milevsko: záhl. a zhl. směr Branice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 | Nelze objíždět vlakové soupravy. Výluky využije OŘ Plzeň k údržbě. 16. a 17.3. odbourání říms starého mostu 25. a 26.3. rozřezání nosníků starého mostu 21., 22., 27., 29.4. demontáž mostu | Výstavba mostu ev.č. 10543-1 v km 27,034 vč. snesení stávajícího mostu (stavba JčK). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 9x8h | 16.03. | 29.04. | 16.-17.3., 25.-26.3., 21.-22.4., 27.-29.4. | 3: 4; 4: 5
3 | 702 | V-016315/24 | Milevsko: záhl. a zhl. směr Branice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 | Nelze objíždět vlakové soupravy. | Výstavba mostu ev.č. 10543-1 v km 27,034 (stavba JčK) - ukládání nových nosníků (5ks) s lávkami a podpůrnou konstrukcí na krajních nosnících. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | N | 2x8h | 02.06. | 04.06. | 2.-4.6. | 6: 2
4 | 702 | V-016317/24 | Milevsko: záhl. a zhl. směr Branice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 | Nelze objíždět vlakové soupravy. | Výstavba mostu ev.č. 10543-1 v km 27,034 (stavba JčK) - demontáž podpůrné konstrukce bednění říms. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | N | 2x8h | 10.08. | 12.08. | 10.-12.8. | 8: 2
5 | 702 | V-001587/25 | Milevsko - Branice: zab. zař.: přejezdové v km 31,104 (P6259). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 |  | 100 | 80 | Jízdy vlaků na rozkaz "Op" (bez vlivu na TZZ). Souběh s "12N" (Červená - Písek). | Doplnění závorových stojanů a závor ke stávajícímu PZS v km 31,104 (P6259) včetně příslušných úprav kabelizace. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 10d | 05.10. | 14.10. | 5.-14.10. | 10: 10 | Doplnění závor na přejezdu P6259 v km 31,104 na trati Tábor - Písek | 3273514800
6 | 702 | V-015785/23 | Červená nad Vltavou - Písek: traťová bez TV, Vlastec: celá bez TV, Záhoří: celá bez TV, Písek město: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ND Branice - Písek. | SVK a zřízení BK v úseku Červená - Vlastec. TSO výh. č. 2, 5, 6 a 7 včetně přípojných polí (Záhoří), TSO výh. č. 5 včetně přípojných polí (Písek město). SVP a SVK v úseku Písek město - Písek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 05.10. | 16.10. | 5.-16.10. | 10: 12 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Písek město - Písek Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654230013 654240021
7 | 702 | V-005336/25 | Záhoří - Písek město: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběhu s "12N" (Červená - Písek). | Rekonstrukce přejezdu v km 53,690 (P6285) - výměna přej. konstrukce a úprava žel. svršku včetně doplnění závor a výměny technologie PZS. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | IG | § | Ne | 10d | 05.10. | 14.10. | 5.-14.10. | 10: 10 | Doplnění závor na přejezdu P6285 v km 53,690 na trati Tábor - Písek | 3273514800
8 | 702 | V-005588/25 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Uzavírka PZZ P6318 na silnici II/137 cca 2 dny (Sudoměřice); změna zabezpečení PZZ v rámci investice "4N" (globál). | TSO koleje formou SVP a SVK v km 5,038-5,420; 9,742-9,936; 17,852-18,005; 18,640-18,885; 23,040-23,340 (pražce "Y"). SVK v km 4,622-5,038; 8,763-9,063; 18,885-19,421. TSO přejezdů v km 4,574 (P6301); 17,918 (P6318); 18,851 (P6320) a 23,208 (P6328). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 40d | 07.09. | 16.10. | 7.9.-16.10. | 9: 24; 10: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
9 | 702 | V-004445/25 | Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží Tábor - Slapy: traťová + TV, Tábor - Slapy: zab. zař.: přejezdové v km 0,591 (P6294) a v km 0,718 (P6295). | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "40N". Pozn: Výstavba nového přechodu v km 1,157 s napojením stezky vedoucí po nové lávce na mostě v km 1,279. | Rek. přej. konstrukcí přejezdů, rek. žel. svršku a spodku v místě přejezdů (včetně celkové výměny žel. svršku v km 0,521-0,734), rek. ZZ přejezdů, doplnění závor (obě PZS). Výstavba nového zabezpečeného přejezdu/přechodu v km 1,157. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 14d | 08.09. | 21.09. | 8.-21.9. | 9: 14 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6295 v km 0,718 na trati Tábor - Bechyně Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6294 v km 0,591 na trati Tábor - Bechyně | 3273514800 3273514800
10 | 702 | V-001590/25 | Tábor - Slapy: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 | Souběh s "40N". | Rekonstrukce mostu v km 1,279 - následné podbíjení po investiční akci. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 2x8h | 07.09. | 08.09. | 7.-8.9. | 9: 2 | Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně | 5313520028
11 | 702 | V-016531/24 | Malšice - Sudoměřice u Bechyně: zab. zař.: PZZ v km 17,918 (P6318). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | Souběh s "40N", pouze zabezpečovací část PZZ, kolejově řeší výluka 40N. | Doplnění závor na PZS v km 17,918 (P6318) včetně výměny technologie PZS. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | IG | § | Ne | 4d | 07.09. | 10.09. | 7.-10.9. | 9: 4 | Doplnění závor na přejezdu P6318 v km 17,918 na trati Tábor - Bechyně | 3273514800
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-016092/23 | Pelhřimov - Pacov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna pražců a kolejnic, úprava GPK | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.07. | 20.07. | 1.-20.7. | 7: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 703 | V-008997/25 | Pelhřimov - Nová Cerekev: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | CPS I/34 Pelhřimov, západní obchvat, stavba železničního mostu přes budovaný silniční obchvat v km 20,624 a úprava drážního tělesa. | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | C |  | Ne | 182d | 05.05. | 02.11. | 5.5.-2.11. | 5: 27; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 2
3 | 703 | V-015778/23 | Obrataň: záhl. směr Chýnov. Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, Chýnov: celá bez TV, Chýnov - Tábor: traťová bez TV, v části od km 58,340 (náv. S) do km 63,400 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Vlečka č. 2257 "Vlečka Smyslov" bude od Tábora přístupná po celou dobu výluky. | TSO koleje v km 45,710-46,100; 48,420-49,660 a 50,700-50,900 formou SVP a SVK, TSO přejezdu v km 49,139 (P6383). TSO SK3 v Chýnově, SVP+SVK v úseku Chýnov - Smyslov 61,500-63,300. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 25d | 09.10. | 02.11. | 9.10.-2.11. | 10: 23; 11: 2 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Obrataň – Chýnov – 2. etapa Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654210048 654240021
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-002640/24 | České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. TK v části od návěstidla 2L k návěstidlu S2. Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: napěťově část zhlaví 2. TK od el. dělení u ÚO 402 k úsekovým děličům č. 2, 3 a 7 |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 33 | 15 | Souběh s výlukami OŘ (Nemanice I - Ševětín). ND VR 704, VR 709 bez omezení. Severní spojka - CPS na SOD. | Výstavba nových základů pro trakční podpěry dvoukolejného by-passu. Výkopové práce, osazení armatur, betonáž. Přípravné práce. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 2x8h | 09.02. | 10.02. | 9.-10.2. | 2: 2
2 | 704 | V-003898/25 | Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 | Společně s denními výlukami pro severní spojku. | Kácení stromů, ořez větví, odstraňování vegetace, svoz dřevní hmoty. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 2x8h | 09.02. | 10.02. | 9.-10.2. | 2: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ PLZ | 654200049
3 | 704 | V-006594/25 | České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. TK v části od návěstidla 2L k návěstidlu S2. Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: napěťově část zhlaví 2. TK od el. dělení u ÚO 402 k úsekovým děličům č. 2, 3 a 7 |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 33 | 15 | Na VR 704 provoz pouze po 1. SK ve výhybně Nemanice I, VR 709 bez omezení. Severní spojka - CPS na SOD. | Výstavba nových základů pro trakční podpěry dvoukolejného by-passu. Výkopové práce, osazení armatur, betonáž. Přípravné práce. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 4x8h | 11.02. | 14.02. | 11.-14.2. | 2: 4
4 | 704 | V-007874/25 | České Budějovice: 902.,901. jen TV, jejich části od el. dělení ÚO 412 a ÚO 411 České Budějovice: 902.,901. bez TV, České Budějovice bývalé stavědlo 7: 902a,901a + TV, České Budějovice: kolejově a napěťově zhlaví mezi staničními kolejemi 902, 902a a 901, 901a České Budějovice: záhl. 2., 1. traťové koleje od návěstidel L902a, L901a k návěstidlům 2S, 1S. České Budějovice - Nemanice I: 2.,1. + TV, Výh Nemanice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 | Na výluku bezprostředně navážou výluky "16N" na VR 704 dle V-015767/23 a V-008656/24 s ND. ZP a ND na VR 704 + 709. Severní spojka - CPS na SOD. | Úpravy TV před zahájením nepřetržité výluky "16N" - překotvení systémů TV SK č.1 a 101 v kolejové spojce výh. č.1/3, úpravy napájení a dělení TV, příprava TV před nepřetržitou výlukou. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | N | 5 | 15.03. | 16.03. | 15.-16.3. | bar: 3
5 | 704 | V-008656/24 | České Budějovice: 902. bez TV, České Budějovice: 902. jen TV, její část od el. dělení ÚO 412 České Budějovice bývalé stavědlo 7: 902a + TV, České Budějovice: kolejově a napěťově zhlaví mezi SK 902 a 902a České Budějovice: záhl. 2. TK od návěstidla L902a k návěstidlu 2S. České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. v části od návěstidla 2L k návěstidlu S2 . Nemanice I: napěťově část zhlaví od el. dělení ÚO 402 k děličúm č. 2, 3 a 5 Nemanice I: 1.,2. bez TV, Nemanice I: 1.,2.,103 jen TV, jejich část od děličů 4,5,9 k el. dělení ÚO 421 | ZP | T+S | PJ |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Provoz na VR 709 s PJ=50 km/hod cca 600m (km 216,300-216,900). V souběhu s výl. OŘ v úseku Nemanice I - Ševětín s ND. Překlápění výluk 31.3. cca v 17h. Po "16N" nelze používat spojku výh.č.5/6. Severní spojka - CPS na SOD. | Zřízení provizorní koleje PK č.2 dvoukolejného by-passu, vložení výhybek 1XA, 3XA, snesení stávající výh. č. 1 vč. části koleje ke KV č. 6, pokládka žel. svršku v dl. cca 200m, strojní podbíjení, svařování, stavba TP a úpravy TV. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 16d | 16.03. | 31.03. | 16.-31.3. | 3: 16
6 | 704 | V-015767/23 | Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "16N" (Č.B. - Nemanice I - jednokolejný provoz, severní spojka CPS). | TSO koleje v km 8,200-10,000; 11,300-13,800 formou SVP a SVK. SVK a výměna podkladnic v km 15,800-16,400. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 16.03. | 31.03. | 16.-31.3. | 3: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
7 | 704 | V-002644/24 | České Budějovice: 901a + TV, České Budějovice: záhl. 1. TK od návěstidla L901a k návěstidlu 1S. České Budějovice - Nemanice I: 1. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 1. TK v části od návěstidla 1L k návěstidlu S1 a S101 . Výh Nemanice, II: 101. bez TV, Nemanice I: napěťově část záhlaví a zhlaví od el. dělení u ÚO 401 k úsekovému deliči č. 4 a č. 10 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 | Souběh s "16N" = ZP+ND na VR 704 a 709. Severní spojka - CPS na SOD | Demontáž stávající výhybky č.5 (Nemanice I) vč. zřízení náhradního propojení přímé větve, překládka kolejnic, skládání výhybek, sypání štěrku. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | N | 8x5h | 17.03. | 30.03. | 17.-19.3., 24.-30.3. | 3: 8
8 | 704 | V-008431/24 | Výh Nemanice: zab. zař.: SZZ . |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 70 | 15 | Souběh s "16N" (2.TK Č.B. - Nemanice I a výhybny Nemanice I). Provoz na VR 709 s dopravními opatřeními (bude dopracováno dle PD). Úpravy SW se předpokládají v noční výluce 30./31.3 se ZP v dl. cca 4h. Severní spojka - CPS na SO. | Úpravy SZZ před překlápěním nepřetržitých výluk na VR 704/709 (31.3. cca v 17h). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | D | 17 | 31.03. | 31.03. | 31.3. | bar: 3
9 | 704 | V-008432/24 | Nemanice I: napěťově TV nad PK č. 2 v části mezi vloženými úsekovým děliči (střed NP v km cca 216,734) |  | S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 15 | Navazuje na výluku "16N" a pokračuje do 24.3.2027. Přes mostní provizoria zavedena PJ=40 km/h v dl. zřízeného NP (124m). Nutné posouzení vlakovým dynamikem. Severní spojka - CPS na SOD. | Výstavba silničního podjezdu a podchodu pro pěší s aktivovaným neutrálním polem TV v dl. 124 m nad PK č. 2 v místě mostních provizorií (střed NP km cca 216,734); zřizování milánských stěn a železobetonových pilot. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 276d | 31.03. | 31.12. | 31.3.-31.12. |  |  | 1 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
10 | 704 | V-006605/25 | České Budějovice: 901. bez TV, České Budějovice: 901. jen TV, její část od el. dělení ÚO 411 České Budějovice: 901a + TV, České Budějovice: kolejově a napěťově zhlaví mezi 901. a 901a SK České Budějovice: záhl. 1. TK od návěstidla L901a k návěstidlu 1S. České Budějovice - Nemanice I: 1. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. v části od návěstidla 1L k návěstidlu S1 a S101 . Nemanice I: napěťově část zhlaví od el. dělení ÚO 401 k úsekovým děličúm č. 2, 3, 6 a 11 | ZP | T+S | PJ |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Ve vedlejší koleji PJ=50 km/h v dl cca 600m (km 216,100-216,700). S výlukou OŘ v úseku Nemanice II - Strakonice s ND. Překlápění výluk dne 31.3. cca v 17h. Po výluce provoz přes Nemanice I po 1.,2. SK. Severní spojka - CPS na SOD. | Zřízení provizorní koleje PK č.1 dvoukolejného by-passu, vložení výhybek č. 2XA, 4XA, snesení stávajících výh. č. 2, 3 a 4, pokládka žel. svršku v dl. cca 390, strojní podbíjení, svařování, stavba TP a úpravy TV. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 21d | 31.03. | 20.04. | 31.3.-20.4. | 3: 1; 4: 20
11 | 704 | V-006606/25 | České Budějovice: 902a + TV, České Budějovice: záhl. 2. TK od návěstidla L902a k návěstidlu 2S. České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. TK v části od návěstidla 2L k návěstidlu S2 vč. PK č. 2 . Nemanice I: 1.,2. + TV, Nemanice I: napěťově část záhlaví a zhlaví od el. dělení u ÚO 402 k úsekovému deliči č. 4 a č. 5 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 20 | 0 | Souběh s "21N". Po dobu souběhu výluk ZP+ND na VR 704 a 709. Severní spojka - CPS na SOD | Skládání výhybky č. 2XA, sypání štěrku, strojní podbíjení, svařování, stavění TP a úpravy TV vč.TV spojky výh.č. 1XA/3XA. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | N | 12x5h | 01.04. | 19.04. | 1.-3.4., 9.-19.4. | 4: 12
12 | 704 | V-006618/25 | Nemanice I: napěťově TV nad PK č. 1 v části mezi vloženými úsekovým děliči (střed NP v km cca 216,734) |  | S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 100 | 15 | Navazuje na výluku "21N" a pokračuje do 1.3.2027. Přes mostní provizoria zavedena PJ=40 km/h v dl. zřízeného NP (124m). Nutné posouzení vlakovým dynamikem. Severní spojka - CPS na SOD. | Výstavba silničního podjezdu a podchodu pro pěší s aktivovaným neutrálním polem TV v dl. 124 m nad PK č. 1 v místě mostních provizorií (střed NP km cca 216,734); zřizování milánských stěn a železobetonových pilot. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 256d | 20.04. | 31.12. | 20.4.-31.12. |  |  |  | 11 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
13 | 704 | V-015487/23 | Tábor: 1d bez TV, Chotoviny - Tábor: 1. jen TV, Tábor: 1d,1e,1f,1g jen TV, napěťově kolej 1c v části od el. dělení ÚO 411 směrem ke koleji 1d | ZP | T+S | PJ |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 | 2d SK, 100 m, 50 km/h. Provoz po 2.TK Tábor - Chotoviny. ZP+ND na VR702 v úseku Tábor - B. Lhota. V souběhu s "7N" (Tábor - B.Lhota). | Oprava mostu v km 83,422 - snesení podlahových plechů, demontáž kolejnic, výměna mostnic, lokální oprava PKO, zpětná montáž kolejnic a plechů. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 10.06. | 16.06. | 10.-16.6. | 6: 7 | Oprava mostu v km 83,422 na trati České Budějovice – Benešov u Prahy | 654230045
14 | 704 | V-015488/23 | Tábor: 2d bez TV, Tábor - Chotoviny: 2. jen TV, Tábor: 2d,2e,2f,2g jen TV, napěťově kolej 2c v části od el. dělení ÚO 412 směrem ke koleji 2d |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚVNJŘ | 100 | 15 | 1d SK, 100 m, 50 km/h. Provoz po 1.TK Chotoviny - Tábor. | Oprava mostu v km 83,422 - snesení podlahových plechů, demontáž kolejnic, výměna mostnic, lokální oprava PKO, zpětná montáž kolejnic a plechů. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 16.06. | 22.06. | 16.-22.6. | 6: 7 | Oprava mostu v km 83,422 na trati České Budějovice – Benešov u Prahy | 654230045
15 | 704 | V-004472/25 | Tábor: zab. zař.: SZZ - JOP. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 80 | Předpokládaný čas výluky 1:05-3:40 (bez ND). Souběh s "14N" pro SSZ na VR 702 (Tábor - Slapy) - Zvýšení bezpečnosti na přejezdech P6294 a P6295. | Výměna SW (vazba na investiční akci PZS P6294, P6295 a nové křížení v km 1,157 na VR 702). | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 4 | 18.09. | 18.09. | 18.9. | [12 empty] | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6295 v km 0,718 na trati Tábor - Bechyně Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6294 v km 0,591 na trati Tábor - Bechyně | 3273514800 3273514800 | bar: 9
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-001514/25 | Gmünd NÖ - České Velenice: traťová + TV, BETRA České Velenice: kolejově část gmündského záhlaví v dopravně České Velenice od km 163,100 ke hrotu výhybky č. 2 České Velenice: napěťově část gmündského záhlaví v dopravně České Velenice od děliče č. 2 k elektrickému dělení ÚO 401 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 15 | 0 | Pro úsek Gmünd - Č.Velenice zažádat ÖBB o zpracování rozkazu BETRA. Souběh s výlukou Č.Velenice - N.Hrady pro údržbu. | Údržba TV v neutrálním poli na styku proudových soustav SŽ a ÖBB. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 4 | 08.09. | 08.09. | 8.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ PLZ | 654200049 | bar: 9
2 | 705 | V-001516/25 | České Velenice - Nové Hrady: traťová + TV, České Velenice: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPLNTND | 25 | 0 | Souběh s výlukou pro údržbu TV na styku proudových soustav SŽ a ÖBB v ŽST Č.Velenice (BETRA). | Údržbové práce na železničním svršku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O |  | D | 6 | 08.09. | 08.09. | 8.9. | [12 empty] | Údržba vlastními kapacitami u OŘ PLZ | 654200049 | bar: 9
3 | 705 | V-009023/25 | České Velenice: zab. zař.: DOZ (SZZ). | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Vliv na SZZ dotčené ŽST, včetně TZZ v úseku Č.Velenice - N.Hrady a Č.Velenice - Nová Ves n/L (ZP směr Č.Budějovice, Veselí n/L a Gmünd NÖ). Výluku využije OŘ pro údržbu. | Výměna TPC (upgrade), zřízení horkých záloh, úprava SW, přezkoušení zařízení - vliv na ŽST České Velenice. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | IB | § | Ne | 2d | 02.03. | 03.03. | 2.-3.3. | 3: 2 | ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště | 5313720003
4 | 705 | V-009024/25 | Nové Hrady - Jílovice: zab. zař.: DOZ. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Vliv na SZZ dotčených ŽST, včetně TZZ v jednotlivých traťových úsecích (+ navazující úseky Č.Velenice - N.Hrady a Jílovice - Borovany). Výluku využije OŘ pro údržbu. | Výměna TPC (upgrade), zřízení horkých záloh, úprava SW, přezkoušení zařízení - vliv na ŽST Nové Hrady a Jílovice. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | IB | § | Ne | 2d | 04.03. | 05.03. | 4.-5.3. | 3: 2 | ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště | 5313720003
5 | 705 | V-009025/25 | Borovany - České Budějovice: zab. zař.: DOZ. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Provoz v Č.Budějovicích bez omezení! Jedná se pouze o dopad na DOZ VR 705 - ovládací pracoviště DOZ v Č.B.! Vliv na SZZ dotčených ŽST, včetně TZZ v jednotlivých trať. úsecích (+ navazující úsek Jílovice - Borovany) Výluku využije OŘ pro údržbu. | Výměna TPC (upgrade), zřízení horkých záloh, úprava SW, přezkoušení zařízení - vliv na ŽST Borovany, Nová Ves u Č.B., Č.Budějovice. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | IB | § | Ne | 2d | 06.03. | 07.03. | 6.-7.3. | 3: 2 | ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště | 5313720003
6 | 705 | V-001922/25 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 152.,154.,156.,158.,601.,602.,603.,604. bez TV, zhl. navazující od hrotů jazyka výhybky č. 160 k námezníku výhybky č. 405 a ke hrotům jazyků výhybek č. 182 a č. 186 . České Budějovice seřaďovací nádraží: 152,154 jen TV, České Budějovice: obcházecí vedení TV |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | Bez vlivu na dopravu. SK 156 - desinfekční kolej. CPS na SOD - investiční stavba JčK. | Přípravné práce (nultá etapa) - demolice objektů, snášení kolejí č. 152-158; 601; 602; 603 a 604; snášení výhybek č. 160, 162, 164, 182, 186, 401, 402, 403, 405, úpravy TV a zab. zař. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 346d | 01.01. | 12.12. | 1.1.-12.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12
7 | 705 | V-001925/25 | Nová Ves u Českých Budějovic - České Budějovice: zab. zař.: TZZ Nová Ves u Českých Budějovic - České Budějovice + DOZ České Velenice (mimo) - České Budějovice (mimo). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 |  | 100 | 80 | Jízdy vlaků na dopravní opatření. CPS na SOD - investiční stavba JčK. | Úpravy a překládky kabelů (nultá etapa stavby). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 2d | 07.03. | 08.03. | 7.-8.3. | 3: 2
8 | 705 | V-001926/25 | Včelná - České Budějovice: zab. zař.: TZZ Včelná - České Budějovice + DOZ Horní Dvořiště (mimo) - České Budějovice (mimo). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 80 | Jízdy vlaků na dopravní opatření. CPS na SOD - investiční stavba JčK. | Úpravy a překládky kabelů (nultá etapa stavby). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 2d | 14.03. | 15.03. | 14.-15.3. | 3: 2
9 | 705 | V-001927/25 | Boršov nad Vltavou - České Budějovice: zab. zař.: TZZ Boršov nad Vltavou - České Budějovice,DOZ v činnosti . |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 80 | Jízdy vlaků na dopravní opatření. CPS na SOD - investiční stavba JčK. | Úpravy a překládky kabelů (nultá etapa stavby). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 2d | 21.03. | 22.03. | 21.-22.3. | 3: 2
10 | 705 | V-001924/25 | České Budějovice: 10.,12. bez TV, v částech od návěstidel Sc 10 a Sc12 do km 213,400 České Budějovice: 10.,12.,14 jen TV, v částech mezi vloženými izolacemi v TV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | NVÚ | 100 | 70 | Souběh s "16N" Nemanice I - Ševětín (16.- 31.3.). CPS na SOD - investiční stavba JčK. | Zřízení provizorního nástupiště č.5 u koleje č.12 (nultá etapa stavby). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 14d | 16.03. | 29.03. | 16.-29.3. | 3: 14
11 | 705 | V-001923/25 | České Budějovice seřaďovací nádraží: zhl. v částech od hrotů jazyků výhybek č. 182 a 186 ke hrotu jazyka výhybky č. 193. České Budějovice seřaďovací nádraží: 106b jen TV, České Budějovice seřaďovací nádraží: napěťově část zhlaví mezi vloženými izolacemi v TV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 80 | Bez vlivu na osobní a dálkovou nákladní dopravu. CPS na SOD - investiční stavba JčK. | Úprava kolejiště (nultá etapa) - nahrazení výhybek č. 189 a 190 kolejovými poli včetně snesení vlečky Palstav. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 7d | 15.09. | 21.09. | 15.-21.9. | 9: 7
12 | 705 | V-000886/23 | České Velenice - Nová Ves nad Lužnicí: traťová bez TV, České Velenice: záhl. směr Nová Ves nad Lužnicí, v části od návěstidla NS po návěstidlo Se16. Nová Ves nad Lužnicí: záhl. směr České Velenice, v části od návěstidla L do km 5,795. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Provádění prací na TK a v Nové Vsi do km 5,795. V Nové Vsi za výh. č. 1 (směr Č. Velenice) k dispozici cca 20 m pro potřeby objíždění. | Rekonstrukce traťového úseku - rekonstrukce žel. spodku a svršku, rekonstrukce mostních objektů, elektrizace - SP č.1. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 86d | 17.09. | 11.12. | 17.9.-11.12. | 9: 14; 10: 31; 11: 30; 12: 11 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
13 | 705 | V-001712/25 | Nová Ves nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, včetně celé dopravny Nová Ves nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, Majdalena, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 41 | 0 | V souběhu s V-000886/23. Etapizace výluk a prací. | Betonáž základů trakčního vedení (výkopové práce, bednění, betonáž, odbednění, zásyp a zhutnění) - SP č.1. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 40x10h | 17.09. | 26.10. | 17.9.-26.10. | 9: 14; 10: 26 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
14 | 705 | V-014648/23 | České Velenice: záhl. a zhl. směr Nová Ves nad Lužnicí. Napěťově záhlaví a zhlaví směr Nová Ves n.Luž., v části od ÚO 222 po ÚD 8, ÚD 9 a ukončení trakčního vedení ve výběhu směrem na N.Ves n.Luž. České Velenice: 2.,4.,6. jen TV, | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 25 | 0 | Souběh s V-000886/23 (Č.Velenice - N.Ves n.L.). | Betonáž základů trakčního vedení - SP č.1. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 6 | 11.11. | 11.11. | 11.11. | [12 empty] | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901 | bar: 11
15 | 705 | V-002767/24 | České Velenice: záhl. a zhl. směr Nová Ves nad Lužnicí. Napěťově záhlaví a zhlaví směr Nová Ves n. Luž., v části od ÚO 222 po ÚD 8, ÚD 9 a ukončení trakčního vedení ve výběhu směrem na N.Ves n.Luž. České Velenice: 2.,4.,6. + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | Souběh s V-000886/23 (Č.Velenice - N.Ves n.L.). | Montáž trakčního vedení - SP č.1. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 2x6h | 10.12. | 11.12. | 10.-11.12. | 12: 2 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 5003520286, 3273214901
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-015768/23 | Horní Dvořiště st.hr. - Včelná: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Prostá rekonstrukce - 2.etapa. Souběh s "26N" (Rybník - Lipno). 6 dní před koncem výluky umožnit návoz prac. vlaku TV do ŽST Rybník (TV spojky SK 5/7). V ŽST Rybník v 03/26 vybudovat základy TV 11 ks. | Kompletní výměna žel. svršku v km 83,600-85,020; 87,115-93,397; 94,185-98,524. TSO SK 1,2 v ŽST Kaplice. Oprava mostu v km 93,352. ŽST Rybník - vlož. kol. spojky SK5/7 včetně úprav TV a zab. zař. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | IB | § | Ne | 40d | 01.05. | 09.06. | 1.5.-9.6. | 5: 31; 6: 9 | Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště | 5003520265
2 | 706 | V-009021/25 | Horní Dvořiště - Omlenice: zab. zař.: DOZ. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Vliv na SZZ dotčených ŽST, včetně TZZ v jednotlivých traťových úsecích (+ navazující úseky H.Dvořiště - st. hranice, Omlenice - Kaplice a Rybník - Lipno). Souběh s "40N" (H.Dvořiště - Včelná). | Zřízení horkých záloh, úprava SW, přezkoušení zařízení - vliv na ŽST H.Dvořiště, Rybník, Rožmberk n.V., Omlenice. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | IB | § | Ne | 2d | 04.05. | 05.05. | 4.-5.5. | 5: 2 | ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště | 5313720003
3 | 706 | V-009022/25 | Kaplice - České Budějovice: zab. zař.: DOZ. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Provoz v Č.B. bez omezení! Dopad pouze na DOZ VR 706 - ovládací pracoviště DOZ v Č.B.! Vliv na SZZ dotčených ŽST, včetně TZZ v jednotlivých trať. úsecích (+ navazující úseky Omlenice - Kaplice a Rožnov - Boršov). Souběh s "40N"; ZP VR 706+707. | Zřízení horkých záloh, úprava SW, přezkoušení zařízení - vliv na ŽST Kaplice, Velešín, Holkov, Kamenný Újezd u ČB, Včelná, Č.Budějovice (OŘ využije výluku pro údržbu na VR 706 a 707). | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | IB | § | Ne | 2d | 06.05. | 07.05. | 6.-7.5. | 5: 2 | ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště | 5313720003
4 | 706 | V-000938/25 | Omlenice - Kaplice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "40N" (H.Dvořiště - Včelná). | Výstavba D3 - dokončovací práce na dálničním nadjezdu v km 85,100 (SO 201), zrušení a deaktivace neutrálního pole TV (akce ŘSD - výstavba D3 312/I). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 7d | 27.05. | 02.06. | 27.5.-2.6. | 5: 5; 6: 2
5 | 706 | V-015811/23 | Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "40N" (H.Dvořiště - Včelná). | Oprava přejezdu v km 11,793 (P6121), TSO SK4 formou SVP a SVK a TSO výh. č. 2 v dopravně Vyšší Brod klášter; TSO koleje v km 12,250-13,700 a 20,600-21,500. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 26d | 15.05. | 09.06. | 15.5.-9.6. | 5: 17; 6: 9 | Oprava trati v úseku Loučovice- Lipno nad Vltavou Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654190158 654240021
6 | 706 | V-001596/25 | Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Loučovice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | + výměna SW JOP-DOZ Rybník (trať Rybník - Lipno) výluka 4h se ZP v noční době. Uzavírka přejezdu P6134 v délce 7N (s kolejovou výlukou). Souběh s "40N" (H.Dvořiště - Včelná). | Výstavba nového PZS se závorami v km 20,530 (P6134) včetně reko. přejezdové konstrukce, zřízení přenosu informace o stavu PZS do JOP Rybník, výkop pro uložení kabelizace v nepřístupném úseku (délka 3 km). | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 30d | 11.05. | 09.06. | 11.5.-9.6. | 5: 21; 6: 9 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6134 v km 20,530 na trati Rybník – Lipno nad Vltavou | 3273514800
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-006747/22 | Volyně - Čkyně: traťová bez TV, Čkyně: záhl. a zhl. směr Volyně. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 16,000-16,500; 16,850-17,500; 17,950-18,300; 21,300-21,550 a 22,600-23,020. TSO přejezdů v km 17,332 (P972) a 22,914 (P985). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 16d | 02.09. | 17.09. | 2.-17.9. | 9: 16 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Volyně-Čkyně Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654190181 654240021
2 | 707 | V-002492/24 | Volyně - Čkyně: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "16N" (Volyně - Čkyně). Nelze obsluhovat vlečku kamenolom "Černětice". | Doplnění závor na přejezdu v km 11,150 (P962) - II/142 (Volyně). Výměna přejezdové konstrukce včetně rekonstrukce žel. svršku, spodku a odvodnění v místě přejezdu. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 16d | 02.09. | 17.09. | 2.-17.9. | 9: 16 | Doplnění závor na přejezdu P962 v km 11,150 na trati Strakonice - Volary | 3273514800
3 | 707 | V-015739/23 | Volyně - Bohumilice v Čechách: traťová bez TV, Čkyně: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "16N" (Volyně - Čkyně). | Opravy mostů v km 21,481 a 26,587 - PKO, oprava nosných konstrukcí a spodních staveb. TSO koleje v km 25,100-25,400 a 26,050-26,900. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 16d | 02.09. | 17.09. | 2.-17.9. | 9: 16 | Oprava mostu v km 21,481 na trati Strakonice-Volary Oprava mostu v km 26,587 na trati Strakonice-Volary Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654230037 654230038 654240021
4 | 707 | V-005337/25 | Volyně - Čkyně: zab. zař.: PZZ v km 16,779 (P970). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | Souběh s "16N" (Volyně - Čkyně). | Doplnění závor na přejezdu v km 16,779 (P970). Výstavba PZZ se závorami na přejezdu v km 20,300 (P977) - aktivace. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 3d | 02.09. | 04.09. | 2.-4.9. | 9: 3 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P977 v km 20,300 na trati Strakonice - Volary Doplnění závor na přejezdu P970 v km 16,779 na trati Strakonice - Volary | 3273514800 3273514800
5 | 707 | V-003200/25 | Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "21N" (Lenora - Volary). | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 46,240 (P1011): výstavba PZS bez závor s výměnou přejezdové konstrukce a navazujícícho žel. svršku, zřízení přípojky NN pro napájení PZS, úprava SW na JOP Vimperk. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 9d | 21.05. | 29.05. | 21.-29.5. | 5: 9 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1011 v km 46,240 na trati Strakonice - Volary | 3273514800
6 | 707 | V-001608/25 | Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 41 | 0 | Souběh s "9N" (Lipka - K.Huť). | Rekonstrukce mostu v km 47,811 - následné podbíjení po investiční akci. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 6 | I | § | D | 10 | 21.05. | 21.05. | 21.5. | [12 empty] | Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice - Volary | 3273214993 | bar: 5
7 | 707 | V-003199/25 | Lenora - Volary: traťová bez TV, Lenora: záhl. směr Volary. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Uzavírky PZZ P1032 a P1033 nelze konat současně (zajištění obslužnosti). | TSO koleje v km 61,156-62,178 + TSO přejezdů v km 61,171 (P1031); 61,796 (P1032) a 62,124 (P1033). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 09.05. | 29.05. | 9.-29.5. | 5: 21 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
8 | 707 | V-016196/24 | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, Nová Pec: záhl. směr Černý Kříž. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "48N" (Černá - Hořice). | Oprava ocelových mostů v km 71,555 a 72,519: náhrada NK u mostu v km 72,519, výměna mostnic u mostu v km 71,555, snesení žel. svršku, oprava izolace, lokální oprava PKO, oprava vybraných propustků. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 15.09. | 05.10. | 15.9.-5.10. | 9: 16; 10: 5 | Oprava mostu v km 72,519 v úseku Nová Pec - Černý Kříž na trati České Budějovice – Volary | 654200046
9 | 707 | V-016583/24 | Horní Planá: záhl. směr Nová Pec. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "48N" (Černá - Hořice) a "21N" (Č.Kříž - N.Pec). | Výstavba PZZ na přejezdu v km 64,041 (P1642): doplnění chodníku včetně výměny přejezdové konstrukce, rekonstrukce žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu. Zrušení přejezdu v km 64,330 (P1643) - výstavba náhradní komunikace. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 14d | 15.09. | 28.09. | 15.-28.9. | 9: 14 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1642 v km 64,041 a zrušení přejezdu P1643 v km 64,330 na trati České Budějovice - Černý Kříž | 3273514800
10 | 707 | V-006700/22 | Černá v Pošumaví - Hořice na Šumavě: traťová bez TV, Polná na Šumavě: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Částečný souběh s "25N" (Hořice - Kájov) a "21N" (Č.Kříž - N.Pec). | TSO koleje v km 43,515-45,400; 47,050-48,180; 49,960-52,905; 54,050-54,750; 55,650-56,510, svařování, oprava BK. TSO výh. č. 1, 5 a 6 v nákladišti Polečnice. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 48d | 15.09. | 01.11. | 15.9.-1.11. | 9: 16; 10: 31; 11: 1 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Černá v Pošumaví – Polná na Šumavě | 654210051
11 | 707 | V-017408/20 | Hořice na Šumavě - Kájov: traťová bez TV, Hořice na Šumavě: záhl. a zhl. směr Kájov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "48N" (Černá - Hořice) - ke konci výluky. | Oprava koleje formou SVP+SVK v obloucích malých poloměrů (2200 m), svařování, zřízení BK, strojní čištění, oprava GPK, oprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 08.10. | 01.11. | 8.10.-1.11. | 10: 24; 11: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
12 | 707 | V-002490/24 | Český Krumlov - Zlatá Koruna: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "19N" (Zl.Koruna - Křemže) a "15N" (Křemže - Boršov). Uzavírka P1602 v délce 7 dní. | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 26,068 (P1602) - výstavba PZZ se závorami, výměna přejezdové konstrukce z důvodu rozšíření komunikace. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 3d | 22.04. | 24.04. | 22.-24.4. | 4: 3 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1602 v km 26,068 na trati České Budějovice - Černý Kříž | 3273514800
13 | 707 | V-007138/22 | Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Částečný souběh s "15N" (Křemže - Boršov). | TSO koleje v km 17,965-18,185 a 18,620-19,420, zřízení BK a oprava GPK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 19d | 07.04. | 25.04. | 7.-25.4. | 4: 19 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Zlatá Koruna - Křemže I. etapa | 654210052
14 | 707 | V-015489/23 | Křemže: celá bez TV, Křemže - Boršov nad Vltavou: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "19N" (Zl.Koruna - Křemže). Most v km 14,311 na záhlaví směr Zl.Koruna. | Oprava mostů v km 12,323 a 14,311 (PKO, oprava nosné konstrukce a spodní stavby). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 11.04. | 25.04. | 11.-25.4. | 4: 15 | Oprava mostu v km 12,323 na trati Rožnov – Černý Kříž Oprava mostu v km 14,311 na trati Rožnov – Černý Kříž | 654230040 654230041
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-015741/23 | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ND Číčenice - Prachatice (v souběhu budou denní výluky pro údržbu). | Oprava mostu v km 13,475 - PKO, oprava nosné konstrukce a spodní stavby. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10 | Oprava mostu v km 13,475 na trati Číčenice – Volary | 654230044
2 | 708 | V-005350/25 | Strunkovice nad Blanicí: zab. zař.: PZZ v km 18,474 (P1446). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | Souběh s "10N" (Bavorov - Strunkovice). Přejezd na záhlaví směr Bavorov. | Doplnění závor na přejezdu v km 18,474 (P1446). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 3d | 01.06. | 03.06. | 1.-3.6. | 6: 3 | Doplnění závor na přejezdu P1446 v km 18,474 na trati Číčenice - Nové Údolí | 3273514800
3 | 708 | V-016197/24 | Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, Zbytiny: záhl. směr Chroboly. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "10N" (Zbytiny - Volary). | Rekonstrukce propustků v km 41,993, 44,284, 44,553, 44,984, 45,300 (snesení koleje, odstranění staré konstrukce, výstavba nového ocelového trubního propustku DN 600, zásypy, zřízení koleje). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 12.06. | 21.06. | 12.-21.6. | 6: 10 | Oprava propustků v úseku Chroboly – Zbytiny – Volary | 654240018
4 | 708 | V-005352/25 | Zbytiny - Volary: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "10N" (Chroboly - Zbytiny). | Rekonstrukce propustků v km 46,197; 48,364; 49,691; 52,649 (snesení koleje, odstranění staré konstrukce, výstavba nového ocelového trubního propustku DN 600, zásypy, zřízení koleje). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 12.06. | 21.06. | 12.-21.6. | 6: 10 | Oprava propustků v úseku Chroboly – Zbytiny – Volary | 654240018
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-015776/23 | Výh Nemanice, II: celá jen TV, Výh Nemanice, II: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou. Výh Nemanice - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, Zliv: celá + TV, Zliv - Dívčice: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 | Souběh s "21N" (Ražice - Čejetice) a souběh s "21N" (Č.B. - Nemanice II) - jednokolejný provoz (CPS - Severní spojka). ND ČB - Strakonice. | TSO koleje v km 218,800-221,600. TSO přejezdů v km 217,931 (P1131) a 220,954 (P1132); TSO výh. č. 4, 6, 14 a výměna jazyků výh. č. 1, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23 v ŽST Zliv, TSO části 1. a 2. TK Zliv - Dívčice v km 230,850-232,250. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 31.03. | 20.04. | 31.3.-20.4. | 3: 1; 4: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
2 | 709 | V-001917/24 | Výh Nemanice - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "21N" (Nemanice - Dívčice). | Souvislá výměna izolátorů TV - 2. část. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 31.03. | 06.04. | 31.3.-6.4. | 3: 1; 4: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PLZ 2024–2028 | 654230002
3 | 709 | V-016199/24 | Hluboká nad Vltavou - Zliv: traťová jen TV, Zliv: záhl. směr Hluboká nad Vltavou. Zliv: 2.,4.,4a,6 jen TV, včetně obcházecího vedení | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPNVÚND | 100 | 0 | Souběh s "21N" (Nemanice II - Dívčice). | Oprava propustku v km 227,731 (snesení koleje, odtěžení přesypávky, demolice cihelné klenby, osazení nové NK - prefabrikát, izolace, zpětné zásypy, zřízení koleje). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 31.03. | 13.04. | 31.3.-13.4. | 3: 1; 4: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2026–2028 | 654240020
4 | 709 | V-001916/24 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "14N" (Protivín - Ražice) | Souvislá výměna izolátorů TV, vyvazovacích drátů, věšáků - 2. část. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 07.04. | 13.04. | 7.-13.4. | 4: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PLZ 2024–2028 | 654230002
5 | 709 | V-001598/24 | Protivín - Ražice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Částečný souběh s "7N" (Číčenice - Protivín). | TSO koleje v 250,950-253,000, zřízení BK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 31.03. | 13.04. | 31.3.-13.4. | 3: 1; 4: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
6 | 709 | V-002489/24 | Ražice: záhl. a zhl. směr Čejetice. Ražice: celá jen TV, Ražice - Čejetice: traťová jen TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "21N" (Nemanice II - Dívčice). ND ČB - Strakonice. | Doplnění závor PZZ na přejezdu v km 258,615 (P1157). Výměna přejezdové konstrukce včetně rek. žel. svršku od začátku výhybky (km 258,605) až do konce oblouku (km 258,720) a odvodnění v místě přejezdu. Rek. propustku v km 258,616. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 21d | 31.03. | 20.04. | 31.3.-20.4. | 3: 1; 4: 20 | Doplnění závor na přejezdu P1157 v km 258,615 na trati České Budějovice - Plzeň hl.n. | 3273514800
7 | 709 | V-001600/24 | Ražice - Čejetice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "21N" (investice OŘ - přejezd P1157 Ražice). ND ČB - Strakonice. | SVK (3000 m), zřízení BK, výměna upevňovadel, oprava GPK v celém traťovém úseku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 31.03. | 20.04. | 31.3.-20.4. | 3: 1; 4: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
8 | 709 | V-001601/24 | Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Strojní čištění v km 285,900-287,900, úpravy GPK a BK a další údržbové práce. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ PLZ Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654200049 654240021
9 | 709 | V-009389/25 | Napájecí stanice Strakonice Nezvěstice - Výh Nemanice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | Po celou dobu prací nutné napájení TV z TT Nezvěstice. Souběh s "21N" (Nemanice II - Strakonice). Nutné vypnutí přívodního pole 110 kV do budovy rozvodny 110 kV - TT Strakonice mimo provoz. | Oprava střechy budovy rozvodny 110 kV v TT Strakonice - oprava všech střešních konstrukcí včetně nové krytiny, klempířských prvků a hromosvodu. | SPS Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 31.03. | 19.04. | 31.3.-19.4. | 3: 1; 4: 19 | Běžná a havarijní údržba objektů ve správě OŘ Plzeň 2024/2027 | 654230046
10 | 709 | V-015683/23 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Blovice mezi návěstidly L a S1, S2, S3, S4, Se2 . Nezvěstice: 1,2,3,4,6a,6b,8,8a,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, od návěstidel S1, S2, S3, S4, Se2, Se7, zarážedla v km 332,430, výkolejky Vk2 k návěstidlům L1, L2, L3, L4, Sc6, zarážedlu v km 332,972, Se6 a výkolejce Vk1, Se9 Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Starý Plzenec mezi návěstidly L1, L2, L3, L4, Se9 a S . Starý Plzenec: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Čištění ŠL, výměna kolejnic a pražců v km 314,600-316,700, 332,000-334,500; svařování, BK, úprava GPK, reprofilace příkopů, oprava přejezdu v km 339,658 (P1203) - St.Plzenec, výměna pražců ve výh. č.14 (Nezvěstice), BOTV, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 17d | 28.05. | 13.06. | 28.5.-13.6. | 5: 4; 6: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-015690/23 | Sušice - Kolinec: traťová bez TV, Hrádek u Sušice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | SVP a SVK včetně strojního čištění s úpravou GPK v km 20,000-25,000, zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 26d | 03.08. | 28.08. | 3.-28.8. | 8: 26 | Oprava trati v úseku Sušice – Kolinec | 654220031
2 | 710 | V-003424/25 | Hrádek u Sušice - Kolinec: traťová bez TV, Kolinec: zab. zař.: SZZ. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 29 | 0 | Noční ZP mimo vlaky osobní dopravy. | Zrušení PZM v km 29,277 (P909) - zrušení přejezdu (zemní práce), včetně úprav vazeb PZM na SZZ ŽST Kolinec, zřízení náhradní komunikace za zrušený přejezd. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 5x7h | 17.08. | 22.08. | 17.-22.8. | 8: 5 | Zrušení přejezdu v km 29,277 trati Horažďovice – Klatovy a zřízení náhradní komunikace | 3273514800
3 | 710 | V-015109/23 | Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: záhl. a zhl. směr Nemilkov, v části od návěstidla L po námezník výhybky č. 1 a č. 2. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | V ŽST Běšiny nelze objíždět. | Rekonstrukce mostu v km 45,061 nad silnicí I/27 (ŽST Běšiny) - snesení původní konstrukce mostu včetně demolice spodní stavby, výstavba nového mostního objektu (železobetonový polorám), úprava dotčené části koleje (vč. výběhů). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 120d | 03.08. | 30.11. | 3.8.-30.11. | 8: 29; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př. - Klatovy | 3273214993
4 | 710 | V-005957/24 | Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 55,529, oprava mostní konstrukce, spodní stavby, žel. svršku a spodku. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 40d | 03.08. | 11.09. | 3.8.-11.9. | 8: 29; 9: 11 | Rekonstrukce mostu v km 55,529 na trati Horažďovice př. - Klatovy | 3273214993
5 | 710 | V-015880/23 | Nemilkov - Klatovy: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, Nemilkov: záhl. směr Běšiny. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 43,300-45,000, zřízení BK, odstranění vegetace, oprava GPK, výměna DVK a běžná údržba. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 03.08. | 21.08. | 3.-21.8. | 8: 19 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Nemilkov - Běšiny | 654190166
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-004814/25 | Plzeň-Valcha - Dobřany: zab. zař.: PZS km 85,557 (P880). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | přejezdníky; 1 noční výluka na výměnu SW | Doplnění závor na přejezdu v km 85,557 (P880), výměna technologie. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 5d | 20.04. | 24.04. | 20.-24.4. | 4: 5 | Doplnění závor na přejezdu P880 v km 85,557 na trati Plzeň - Železná Ruda | 3273514800
2 | 711 | V-004813/25 | Dobřany - Chlumčany u Dobřan: zab. zař.: PZS km 80,645 (P877). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | přejezdníky | Doplnění závor na přejezdu v km 80,645 (P877), výměna technologie. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 5d | 20.04. | 24.04. | 20.-24.4. | 4: 5 | Doplnění závor na přejezdu P877 v km 80,645 na trati Plzeň - Železná Ruda | 3273514800
3 | 711 | V-011639/25 | Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Stavba "I/27 Přeštice, obchvat". | Výstavba mostního objektu SO 222. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | C | § | Ne | 123d | 26.02. | 28.06. | 26.2.-28.6. | 2: 3; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 28
4 | 711 | V-011641/25 | Plzeň hlavní nádraží: 6c,6d,6e + TV, záhl. a zhl. směr Plzeň-Valcha mezi návěstidly Sc6c - VS. včetně úseku mezi těmito kolejemi Plzeň hlavní nádraží - Přeštice: traťová + TV, Plzeň-Valcha: celá + TV, Dobřany: celá + TV, Chlumčany u Dobřan: celá + TV, Přeštice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Zrušení NP pro stavbu nadjezdu, úprava GPK, oprava propustku, následné podbití, výměna DVK, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | C/O | § | Ne | 15d | 14.06. | 28.06. | 14.-28.6. | 6: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
5 | 711 | V-011640/25 | Přeštice - Klatovy: traťová + TV, Švihov u Klatov: celá + TV, Klatovy: 1. jen TV, záhl. směr Švihov. TV pouze denní výluky | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 49,686, oprava přejezdů v km 61,250 (P861), km 62,586 (P862), oprava DVK, výměna kolejnic, svařování, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 14.06. | 28.06. | 14.-28.6. | 6: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
6 | 711 | V-011778/25 | Klatovy: 6.,6v,8.,10.,12.,16a,92 jen TV, (včetně včetně EOV-1, EOV-2, EOV-3, EPZ) |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | LNT | 15 | 60 |  | Odtah TV nad 4. SK (26.2.); zrušení odtahu TV nad 4. SK (28.6.). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x4h | 26.02. | 28.06. | 26.2., 28.6. | [12 empty] | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy | 5323520028 | bar: 2; 6
7 | 711 | V-011777/25 | Klatovy: 1.,2.,4. bez TV, části od námezníků výhybek č. 8 a 7 do km 49,170 Klatovy: 3. bez TV, část od návěstidla S3 do km 49,170 Klatovy: zhl. směr Švihov, část mezi námezníky výhybek 5 a 8. Klatovy: 1.,2.,3.,3c,5.,5a,7a,9v jen TV, včetně napětí TV nad záhlavím a zhlavím směr Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290 Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 1. a 3. staniční koleje od km 49,170 do km 49,310. Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 2. a 4. staniční koleje od km 49,170 do km 49,271. |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | LNT | 100 | 35 |  | Snesení části 3.SK, na 2. a 3. nástupišti demontáž částí nást. hran a krytiny přístřešků, výstavba výtahových šachet, osazení výtahů, opravy podchodu a schodiště, zpětné zastřešení a obnovení části 3.SK, úprava GPK 1.,2.,3.,4. SK | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 123d | 26.02. | 28.06. | 26.2.-28.6. | 2: 3; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 28 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy | 5323520028
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-002810/25 | Vejprnice: 1.,3. bez TV, Vejprnice: 2.,4.,6. bez TV, v části od km 117,400 k námezníku výhybky č. 7 a 8 Vejprnice: záhl. a zhl. směr Nýřany, v části od námezníku výhybky č. 7 a 8 k námezníku výhybky č. 9. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Následná úprava konfigurace kolejiště (snížení počtu staničních kolejí). Zbudování provizorního přechodu k provizornímu nást. č. 3. | Demontáž určené části zhlaví směr Nýřany, demontáž části nástupišť směr Nýřany (u SK 2, 4), montáž tří kusů zarážedel na zhlaví směr Nýřany, výstavba prov. nástupiště u SK č. 3. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 16.02. | 22.02. | 16.-22.2. | 2: 7 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022
2 | 712 | V-002809/25 | Nýřany: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 |  | Demontáž části SK 3 (km 122,990-123,125), montáž dvou kusů zarážedel. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 3d | 20.02. | 22.02. | 20.-22.2. | 2: 3 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022
3 | 712 | V-019018/21 | Plzeň-Jižní Předměstí: 981.,982. bez TV, v části od návěstidla Sc981 a Sc982 po návestidlo L981 a L982 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 981.,982. bez TV, v části od návěstidla L981 a L982 po námezník výhybky č. 802 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: záhl. a zhl. směr Vejprnice, v části od námezníku výhybky č. 802 po návěstidlo DS. Plzeň hl.n.Nová Hospoda: napájecí vedení mezi ÚO 93A, B a ÚO Z228 v dopravně Plzeň hl.n.Nová Hospoda Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Nýřany: traťová bez TV, Vejprnice: celá bez TV, Nýřany: záhl. a zhl. směr Vejprnice. část SK 1,2,3,4,5a,6,8,10 a 12 od nám. výh. č. 1,2,3,4,5,7 do km 123,125. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Pokračuje do 15.1.2027. ETCS ve zprovozněné části aktivováno a v provozu. 1.-6.7. ZP vlečky kont. term. (bypass mimo síť SŽ). Provoz os.vlaků možný na nást. u SK č. 2,4 od Domažlic (bez objíždění), ZP vl. 2292 (PLZ). | Základy podpěr TV, snesení kol. roštu, rek. a novostavby mostů, zrušení přejezdu v km 122,022 (P602), zřízení žel. spodku, odvodnění, montáž kol. roštu, nové TV, na závěr etapy aktivace definitivního ZZ pro úsek Plzeň J.P. - Nýřany. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 186d | 29.06. | 31.12. | 29.6.-31.12. | 6: 2; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022
4 | 712 | V-002607/25 | Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 981.,982. bez TV, v části od km 107,600 k námezníku výhybky č. 802 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: záhl. a zhl. směr Vejprnice. Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Vejprnice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Pokračuje do 15.1.2027. Místo vyloučení až za odb. výh. č. 801 - vlečka č. 2292 (ZP na vlečku 15.-17.12. - 3x12h v denní době). | Stavební postup č.2 - zřízení napojení původní stopy směr Vejprnice a nové stopy směr Chotěšov/Stod. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 167d | 18.07. | 31.12. | 18.7.-31.12. | 7: 14; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
5 | 712 | V-002617/25 | Plzeň-Jižní Předměstí: 982.,982a bez TV, v části od návěstidla Lc502 po návěstidlo L982 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 982. bez TV, v části od návěstidla L982 do km 107,600 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 15 |  | Stavební postup č. 2 - práce na trakčním vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 6 | 04.10. | 04.10. | 4.10. | [12 empty] | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286 | bar: 10
6 | 712 | V-002643/25 | Plzeň-Jižní Předměstí: 982.,982a bez TV, v části od návěstidla Lc502 po návěstidlo L982 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 982. bez TV, v části od návěstidla L982 do km 107,600 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 10 |  | Stavební postup č. 2 - práce na trakčním vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | N | 2x6h | 01.11. | 03.11. | 1.-3.11. | 11: 2 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
7 | 712 | V-002649/25 | Plzeň-Jižní Předměstí: 981.,981a,982.,982a bez TV, v části od návěstidla Lc501 a Lc502 po návěstidlo L981 a L982 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 981.,982. bez TV, v části od návěstidla L981 a L982 do km 107,600 | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZP | 10 | 0 | ZP vlečka č. 2292. | Stavební postup č. 2 - práce na trakčním vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 10x2h | 03.11. | 12.11. | 3.-12.11. | 11: 10 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
8 | 712 | V-002586/25 | Nýřany - Výh Chotěšov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Zřízení dočasného staveništního přejezdu (příprava pro budoucí výstavbu trati v nové stopě - křížení se stávající tratí), příprava přístupové komunikace, přeložky a úprava sítí. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 2d | 07.11. | 08.11. | 7.-8.11. | 11: 2 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
9 | 712 | V-002618/25 | Plzeň-Jižní Předměstí: 982.,982a bez TV, v části od návěstidla Lc502 po návěstidlo L982 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 982. bez TV, v části od návěstidla L982 do km 107,600 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 15 |  | Stavební postup č. 2 - práce na trakčním vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 12x6h | 13.11. | 24.11. | 13.-24.11. | 11: 12 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
10 | 712 | V-002630/25 | Plzeň-Jižní Předměstí: 981.,981a bez TV, v části od návěstidla Lc501 po návěstidlo L981 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 981. bez TV, v části od návěstidla L981 do km 107,600 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 25 | 15 | ZP vlečka č. 2292. | Stavební postup č. 2 - práce na trakčním vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 12x6h | 25.11. | 06.12. | 25.11.-6.12. | 11: 6; 12: 6 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
11 | 712 | V-014542/24 | Plzeň-Jižní Předměstí: 502. jen TV, sekce E10 dle příl. 2 SŘ (od zakotvení na TP č. 430 v km 105,566 po ÚO422) Plzeň-Jižní Předměstí: 982.,982a bez TV, v části od návěstidla Lc502 po návěstidlo L982 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 982. bez TV, v části od návěstidla L982 do km 107,600 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | NVÚ | 25 | 15 |  | Stavební postup č. 2 - práce na trakčním vedení (montáž). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x6h | 07.12. | 08.12. | 7.-8.12. | 12: 2 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
12 | 712 | V-014549/24 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. jen TV, sekce E9 dle příl. 2 SŘ (od zakotvení na TP č. 432 v km 105,612 po ÚO421), sekce E10 dle příl. 2 SŘ (od zakotvení na TP č. 430 v km 105,566 po ÚO422) Plzeň-Jižní Předměstí: 982.,982a bez TV, v části od návěstidla Lc502 po návěstidlo L982 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 982. bez TV, v části od návěstidla L982 do km 107,600 |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | LNT | 50 | 15 |  | Stavební postup č. 2 - práce na trakčním vedení (montáž). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x12h | 14.12. | 15.12. | 14.-15.12. | 12: 2 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 3273214901, 5003520286
13 | 712 | V-004283/24 | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.Část nástupištní hrany o délce 40 m |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 100 | 50 | Pokračuje z roku 2025! PJ 50 km/h kolem pracovního místa (70 m) v SK č. 501 a SK č. 512 - vliv na VR 720! | Rekonstrukční práce na budově. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 334d | 01.01. | 30.11. | 1.1.-30.11. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |  | Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | 5323520051
14 | 712 | V-003236/24 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501. jen TV, sekce E9 dle příl. 2 SŘ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 70 |  | Rekonstrukce části fasády budovy v místě kolem trakční podpěry a konzole. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 65d | 11.05. | 14.07. | 11.5.-14.7. | 5: 21; 6: 30; 7: 14 | Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | 5323520051
15 | 712 | V-003235/24 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501. jen TV, sekce E9 dle příl. 2 SŘ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | NVÚ | 100 | 70 |  | Demontáž lešení po dokončení rekonstrukce fasády budovy. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 24.11. | 30.11. | 24.-30.11. | 11: 7 | Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | 5323520051
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 713 | V-007979/25 | Beroun - Zdice: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 16 | 0 |  | Podbíjení spojek | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | IG |  | N | 4 | 06.04. | 07.04. | 6.-7.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 5003520265 645230027 | bar: 4
2 | 713 | V-016329/23 | Zdice - Beroun: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | Celkový rozsah výluk bude upřesně ve střednědobém plánování. Podbíjet se budou i výhybky ve stanicích. PJ 50km/h podél pracovního místa - přejezdy Výluky budou koordinovány s OŘ Plzeň. | Cyklické podbíjení, přejezdy. Celoprofilové broušení výhybek v dopravně Zdice. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | IG | § | Ne | 3d | 04.04. | 06.04. | 4.-6.4. | 4: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) | 5003520265
3 | 713 | V-016331/23 | Beroun - Zdice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | Celkový rozsah výluk bude upřesně ve střednědobém plánování. Podbíjet se budou i výhybky ve stanicích. PJ 50km/h podél pracovního místa - přejezdy Výluky budou koordinovány s OŘ Plzeň. | Cyklické podbíjení. Celoprofilové broušení výhybek v dopravně Beroun. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | IG | § | Ne | 3d | 01.04. | 03.04. | 1.-3.4. | 4: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) | 5003520265
4 | 713 | V-006949/24 | Zdice - Hořovice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 33 | 15 | Celkový rozsah výluk bude upřesně ve střednědobém plánování. Podbíjet se budou i výhybky ve stanicích. PJ 80km/h podél pracovního místa. Výluky budou koordinovány s OŘ Plzeň. | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | IG |  | N | 3x8h | 07.04. | 10.04. | 7.-10.4. | 4: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) | 5003520265
5 | 713 | V-006951/24 | Hořovice - Zdice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 |  | 33 | 15 | Celkový rozsah výluk bude upřesně ve střednědobém plánování. Podbíjet se budou i výhybky ve stanicích. PJ 80km/h podél pracovního místa. Výluky budou koordinovány s OŘ Plzeň. | Cyklické podbíjení. Celoprofilové broušení výhybek v dopravně Hořovice. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | IG |  | N | 3x8h | 11.04. | 14.04. | 11.-14.4. | 4: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) | 5003520265
6 | 713 | V-007980/25 | Zdice - Hořovice: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 16 | 0 |  | Podbíjení spojek | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | IG |  | N | 4 | 14.04. | 15.04. | 14.-15.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) | 5003520265 | bar: 4
7 | 713 | V-016333/23 | Hořovice - Kařízek: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | Celkový rozsah výluk bude upřesně ve střednědobém plánování. Podbíjet se budou i výhybky ve stanicích. PJ 80km/h podél pracovního místa. Výluky budou koordinovány s OŘ Plzeň. | Cyklické podbíjení. Výměna kolejnic v úseku Hořovice - Kařízek. Celoprofilové broušení výhybek Zbiroh, Kařízek. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | IG | § | Ne | 3d | 15.04. | 17.04. | 15.-17.4. | 4: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) | 5003520265
8 | 713 | V-016327/23 | Kařízek - Hořovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 100 | 15 | Celkový rozsah výluk bude upřesně ve střednědobém plánování. Podbíjet se budou i výhybky ve stanicích. PJ 80km/h podél pracovního místa. Výluky budou koordinovány s OŘ Plzeň. | Cyklické podbíjení. Výměna kolejnic. Celoprofilové broušení výhybek Zbiroh, Kařízek. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | IG | § | Ne | 3d | 18.04. | 20.04. | 18.-20.4. | 4: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) | 5003520265
9 | 713 | V-007981/25 | Hořovice - Kařízek: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 16 | 0 |  | Podbíjení spojek. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | IG |  | N | 4 | 20.04. | 21.04. | 20.-21.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) | 5003520265 | bar: 4
10 | 713 | V-003006/25 | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, včetně příslušného vyloučení provozu ZZ a sděl. zař. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 25 | 10 | Předpoklad konání výluk v čase 22:40-5:00. Tunelové propojky neprůchodné (bez vstupu) v květnu a v červnu. 3.-13.8. nutný vstup do propojek (nebude umožněn vstup z propojky do provozované 2.TK). | Montáže technologií - tažení a úprava kabelizace, úpravy kabelovodů a chrániček, příprava a montáž kamerových systémů (na ostění tunelu), příprava a montáž ozvučení tunelu, další doprovodné technologie (silnoproud, přenosová síť). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | IB | § | N | 40x6h | 11.05. | 13.08. | 11.-21.5., 25.5.-4.6., 8.-18.6., 3.-13.8. | 5: 17; 6: 13; 8: 10 | Zvýšení bezpečnosti v tunelu Ejpovice – doplnění bezpečnostních opatření a systémů | 3273214993
11 | 713 | V-003036/25 | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, včetně příslušného vyloučení provozu ZZ a sděl. zař. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | VNJŘ | 25 | 10 | Předpoklad konání výluk v čase 22:40-5:00. Tunelové propojky neprůchodné (bez vstupu) v červnu a v červenci. 17.-27.8. nutný vstup do propojek (nebude umožněn vstup z propojky do provozované 1.TK). | Montáže technologií - tažení a úprava kabelizace, úpravy kabelovodů a chrániček, příprava a montáž kamerových systémů (na ostění tunelu), příprava a montáž ozvučení tunelu, další doprovodné technologie (silnoproud, přenosová síť). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | IB | § | N | 40x6h | 22.06. | 27.08. | 22.6.-2.7., 6.-16.7., 20.-30.7., 17.-27.8. | 6: 9; 7: 21; 8: 10 | Zvýšení bezpečnosti v tunelu Ejpovice – doplnění bezpečnostních opatření a systémů | 3273214993
12 | 713 | V-005978/24 | Plzeň hlavní nádraží: 14 bez TV, Plzeň hlavní nádraží: 8a,10,12a,12,14 jen TV, E30 dle příl.2 SŘ |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | LNT | 100 | 70 |  | Rušení kolejové váhy na 14. SK - rekonstrukce žel. svršku a spodku. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 16.03. | 25.03. | 16.-25.3. | 3: 10 | Zřízení nové kolejové váhy v obvodu ŽST Plzeň hl. n. | 3273214993
13 | 713 | V-005979/24 | Plzeň hlavní nádraží: 318 bez TV, Plzeň hlavní nádraží: 318 jen TV, HRB1, zhlaví kolejí 417 - 427; E51 dle příl.2 SŘ |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 |  | Výstavba kolejové váhy na 318. SK - rekonstrukce žel. svršku a spodku | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 30d | 26.03. | 24.04. | 26.3.-24.4. | 3: 6; 4: 24 | Zřízení nové kolejové váhy v obvodu ŽST Plzeň hl. n. | 3273214993
14 | 713 | V-008750/25 | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 70 | Dotčené koleje nelze využívat pro nakládku/vykládku a úpravu nákladu, dle projednané PD nutno využít kolej na seř. nádraží (SK 357). | Zřízení nového integrovaného pracoviště a výstavba nové haly pro OTV OŘ Plzeň - výstavba nových kolejí a haly. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 120d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30 | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň | 5323520041
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-015699/23 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 23,500-25,800, oprava GPK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 07.09. | 25.09. | 7.-25.9. | 9: 19 | Oprava trati v úseku Příkosice – Nezvěstice | 654220014
2 | 714 | V-017726/24 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, Nezvěstice: záhl. směr Příkosice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výstavba PZS bez závor na přejezdu v km 25,686 (P1259) - výměna přejezdové konstrukce včetně rekonstrukce žel. svršku a odvodnění. Zrušení přejezdů v km 25,509 (P1258) a 26,491 (P1261). | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 08.09. | 14.09. | 8.-14.9. | 9: 7 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1259 v km 25,686 a zrušení přejezdu P1258 v km 25,509 na trati Rokycany - Nezvěstice Zrušení přejezdu P1261 v km 26,491 na trati Rokycany - Nezvěstice | 3273514800 3273514800
3 | 714 | V-005964/24 | Chrást u Plzně: záhl. a zhl. směr Stupno včetně části staničních kolejí do km 9,490. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ZP směr Stupno | Výměna pražců, oprava výh. č. 8, 9, 10 a náhrada výh. č. 5 kolejovým polem. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 15.05. | 29.05. | 15.-29.5. | 5: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
4 | 714 | V-005959/24 | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 12,061 - výměna mostnic, oprava PKO na ocelových konstrukcích K01 - K03. | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 11.05. | 30.05. | 11.-30.5. | 5: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2024–2026 | 654210040
5 | 714 | V-015869/23 | Chrást u Plzně - Radnice: traťová bez TV, Stupno: celá bez TV, Radnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | "Y" | Výměna pražců a kolejnic, KL, zřízení BK v km 4,000-6,380, 10,100-10,630 a 18,700-20,000, oprava přejezdů v km 4,454 (P470), km 5,290 (P471), km 6,057 (P472), km 6,287 (P473), oprava výh. č. 3 (Radnice), odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 20d | 11.05. | 30.05. | 11.-30.5. | 5: 20 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Ejpovice - Radnice | 654190079
6 | 714 | V-015861/23 | Pňovany - Bezdružice: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců, kolejnic a čištění KL km 13,390-13,850; 15,690-15,980; 16,470-17,500; 17,870-18,400; 19,100-19,850; 20,960-21,100; 21,330-21,685 a opravy PZZ v km 15,908 (P433); km 17,041 (P434); km 17,690 (P435); km 21,396 (P444). | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 35d | 01.09. | 05.10. | 1.9.-5.10. | 9: 30; 10: 5 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Pňovany - Bezdružice - I. etapa | 654180445
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-005991/25 | Zdice - Lochovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 29 | 0 |  | Výřez porostu, údržba TK | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | O |  | D | 2x7h | 19.02. | 20.02. | 19.-20.2. | 2: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 645230027
2 | 715 | V-005992/25 | Lochovice: záhl. směr Jince. Lochovice - Jince: traťová bez TV, Jince: celá bez TV, Jince - Bratkovice: traťová bez TV, Bratkovice: celá bez TV, Bratkovice - Příbram: traťová bez TV, Příbram: záhl. směr Bratkovice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 29 | 0 |  | Výřez a svoz porostu, údržba TK | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | O |  | D | 2x7h | 21.02. | 22.02. | 21.-22.2. | 2: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 645230027
3 | 715 | V-005995/25 | Příbram: záhl. směr Milín. Příbram - Milín: traťová bez TV, Milín: celá bez TV, Milín - Tochovice: traťová bez TV, Tochovice: celá bez TV, Tochovice - Březnice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 29 | 0 |  | Výřez a s voz porostu, údržba TK | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | O |  | D | 2x7h | 23.02. | 24.02. | 23.-24.2. | 2: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 645230027
4 | 715 | V-007555/23 | Příbram: záhl. směr Milín. Příbram - Milín: traťová bez TV, Milín: celá bez TV, Milín - Tochovice: traťová bez TV, Tochovice: celá bez TV, Tochovice - Březnice Přední Poříčí: traťová bez TV, Březnice: záhl. směr Tochovice. Březnice: 1a bez TV, kolejově po náv. Se1 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Výluka bude rozetapována kvůli obsluze vlečky Milín.V celém úseku se výluka bude konat max 16 dní nepřetržitě na požadavek dopravce ČDC. Přesun z roku 2025. Investiční akce | Prostá rekonstrukce trati. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | IG | § | Ne | 90d | 31.08. | 28.11. | 31.8.-28.11. | 8: 1; 9: 30; 10: 31; 11: 28 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Příbram (mimo) - Březnice
5 | 715 | V-002923/25 | Březnice - Mirovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "60N" (Mirovice- Čimelice), "60N" (Čimelice) a "90N" (Příbram - Březnice). | Rekonstrukce ocelových mostů v km 46,597; 47,942 a 48,078 - náhrada nosné konstrukce, rekonstrukce spodní stavby. Úpravy rozměrů mostů (rozpětí, světlost), rekonstrukce žel. svršku. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 60d | 31.08. | 29.10. | 31.8.-29.10. | 8: 1; 9: 30; 10: 29 | Rekonstrukce mostů v km 46,597, 47,942 a 48,078 trati Zdice - Písek | 3273214993
6 | 715 | V-002891/25 | Mirovice - Čimelice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "60N" (Čimelice), "60N" (Březnice - Mirovice) a "90N" (Příbram - Březnice). | Rekonstrukce ocelových mostů v km 39,227; 39,966 a 41,219 - náhrada nosné konstrukce, včetně rekonstrukce spodní stavby. Úpravy rozměrů mostů (rozpětí, světlost), rekonstrukce žel. svršku. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 60d | 31.08. | 29.10. | 31.8.-29.10. | 8: 1; 9: 30; 10: 29 | Rekonstrukce mostů v km 39,227, 39,966 a 41,219 trati Zdice - Písek | 3273214993
7 | 715 | V-002913/25 | Čimelice: záhl. směr Mirovice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "60N" (Mirovice - Čimelice), "60N" (Březnice - Mirovice) a "90N" (Příbram - Březnice). Most poškozen při silniční nehodě v roce 2024 (PJ=30 km/h v km 38,640-38,845). | Rekonstrukce ocelového mostu v km 38,762 - náhrada nosné konstrukce, včetně rekonstrukce spodní stavby. Úpravy rozměru mostu (rozpětí, světlost), rekonstrukce žel. svršku. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 60d | 31.08. | 29.10. | 31.8.-29.10. | 8: 1; 9: 30; 10: 29 | Rekonstrukce mostu v km 38,762 trati Zdice - Písek | 3273214993
8 | 715 | V-015820/23 | Vráž u Písku: záhl. směr Čížová. Vráž u Písku - Čížová: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "60N" (mosty Březnice - Mirovice - Čimelice). | Strojní čištění kol. lože (lokální) v km 26,000-27,000. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 3d | 31.08. | 02.09. | 31.8.-2.9. | 8: 1; 9: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
9 | 715 | V-015486/23 | Čížová: záhl. a zhl. směr Vráž u Písku. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "60N" (mosty Březnice - Mirovice - Čimelice). | Rekonstrukce PZZ v km 20,786 (P491) - doplnění závor, rekonstrukce kol. roštu, zřízení odvodnění přejezdu, nová přejezdová konstrukce včetně rozšíření o chodníkovou úpravu, montáž závěrných zídek, svařování, oprava GPK. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 12d | 31.08. | 11.09. | 31.8.-11.9. | 8: 1; 9: 11 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P491 v km 20,786 na trati Zdice -Protivín | 3273514800
10 | 715 | V-001230/23 | Čížová: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "60N" (mosty Březnice - Mirovice - Čimelice). | TSO výh. č.1, 2, 3 (bez snášení) včetně přípojných polí formou SVP, výměna ŠL, výměna výh. součástí, oprava GPK s doplněním ŠL, svařování, úprava stezek. TSO 4. SK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 12d | 31.08. | 11.09. | 31.8.-11.9. | 8: 1; 9: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
11 | 715 | V-015816/23 | Písek - Putim: traťová + TV, Písek: výh.: 21,22,23, Písek: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPLNTND | 100 | 0 | Souběh s "21N" (Nemanice - Dívčice) 31.3.- 20.4. | TSO koleje v km 10,500-10,550 formou SVP a SVK, TSO přejezdu v km 10,934 (P483). TSO výhybek č. 21, 22, 23 (Písek). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 14.04. | 20.04. | 14.-20.4. | 4: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-002576/24 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Uzavírka P1313 v délce 7 dní (nelze konat společně s uzavírkou P1309). Koordinace se stavbou SUS JČK - rekonstrukce silnice II/174. PZS Hudčice | Výstavba nového PZZ v km 7,009 (P1313) se závorami. Výměna přejezdové konstrukce a rekonstrukce žel. svršku a spodku včetně odvodnění. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 7d | 08.07. | 14.07. | 8.-14.7. | 7: 7 | Doplnění závor na přejezdu P1313 v km 7,009 na trati Březnice - Strakonice | 3273514800
2 | 716 | V-002577/24 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Uzavírka P1309 v délce 7 dní (nelze konat společně s uzavírkou P1313). PZS Hudčice. | Výstavba nového PZZ v km 4,447 (P1309) se závorami. Výměna přejezdové konstrukce a rekonstrukce žel. svršku a spodku včetně odvodnění. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 7d | 15.07. | 21.07. | 15.-21.7. | 7: 7 | Doplnění závor na přejezdu P1309 v km 4,447 na trati Březnice - Strakonice | 3273514800
3 | 716 | V-016588/24 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Uzavírka P1311 a P1312 v délce 7 dní (nelze konat společně s uzavírkou P1309 a P1313). PZS Hudčice | Výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 6,195 (P1311), výměna přej. konstrukce včetně rek žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu. Úprava místních poměrů a úprava přístupu na nástupiště zastávky. Výstavba nového PZS P1312 v km 6,478. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 7d | 22.07. | 28.07. | 22.-28.7. | 7: 7 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1311 v km 6,195 na trati Březnice - Strakonice | 3273514800
4 | 716 | V-002579/24 | Blatná - Strakonice: traťová bez TV, Sedlice: celá bez TV, Radomyšl: celá bez TV, Strakonice: záhl. směr Radomyšl. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "21N" (Radomyšl) investice SSZ, výlukově mimo VR 702. | TSO koleje formou SVP a SVK v km 38,300-39,025; 39,875-41,625; 43,250-44,100; 44,325-45,675; 46,250-49,000. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 28d | 13.05. | 09.06. | 13.5.-9.6. | 5: 19; 6: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2026–2028 | 654240021
5 | 716 | V-003213/25 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "21N" (Radomyšl) a "28N" (Blatná - Strakonice); výlukově mimo VR 702 PZS pod Mačkovem. | Výstavba PZZ bez závor na přejezdu v km 25,431 (P1355) s výměnou přejezdové konstrukce. Zrušení přejezdu v km 25,226 (P1354) včetně výstavby náhradní komunikace. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | IG | § | Ne | 3d | 13.05. | 15.05. | 13.-15.5. | 5: 3 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1355 v km 25,431 na trati Březnice - Strakonice | 3273514800
6 | 716 | V-014307/24 | Radomyšl: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "28N" (Blatná - Strakonice), výlukově mimo VR 702. ZP vlečka č. 2003. | Výstavba nového poloostrovního oboustranného nástupiště, demontáž stávajících nástupišť, rekonstrukce SK1 a výhybky č.1, navazující úprava ZZ. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 21d | 13.05. | 02.06. | 13.5.-2.6. | 5: 19; 6: 2 | Rekonstrukce nástupiště u koleje č.1 v dopravně Radomyšl | 3273214993
7 | 716 | V-005354/25 | Nepomuk - Kasejovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "10N" (Kasejovice - Blatná) | Oprava propustku v km 16,717 (snesení koleje, odstranění staré konstrukce, výstavba nového ocelového trubního propustku DN 600, zásypy, zřízení koleje). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 19.08. | 25.08. | 19.-25.8. | 8: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2026–2028 | 654240020
8 | 716 | V-015742/23 | Kasejovice - Blatná: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s "10N" pro CPS (obchvat Blatná). | TSO koleje v km 2,025-2,500 formou SVP a SVK, oprava GPK, zřízení BK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 19.08. | 28.08. | 19.-28.8. | 8: 10 | Oprava trati v úseku Kasejovice - Nepomuk I. etapa | 654230016
9 | 716 | V-001071/25 | Kasejovice - Blatná: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Souběh s 10N" (Kasejovice - Blatná pro OŘ). | Přeložka silnice II/173 - obchvat Blatná, 1. etapa (investice JčK) - zřízení kanalizace pod traťovou kolejí v km 1,289 v rámci SO 302 (ocelová chránička v betonovém loži) vč. kolejových úprav v km 1,245-1,345 v rámci SO 661 (rek. žel. svršku). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | C |  | Ne | 10d | 19.08. | 28.08. | 19.-28.8. | 8: 10
10 | 716 | V-001645/25 | Kasejovice - Blatná: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 50 | 0 | V 08/26 v souběhu s "10N" pro SO 302 (CPS) 20.8. montáž ocelové konstrukce 13.10. montáž bednění desky 30.10. betonáž desky 10.11. demontáž bednění desky | Přeložka silnice II/173 - obchvat Blatná, 1. etapa (investice JčK) - výstavba mostu v km cca 1,300 v rámci SO 201 (CPS). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | C |  | D | 4x12h | 20.08. | 10.11. | 20.8., 13.10., 30.10., 10.11. | 8: 1; 10: 2; 11: 1
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-003194/25 | Domažlice - Klenčí pod Čerchovem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | "Trhanov" | Zabezpečení PZZ v km 8,956 (P692): náhrada křížů novým PZS se závorami, rek. přej. konstrukce a žel. svršku a spodku v místě přejezdu. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 9d | 10.04. | 18.04. | 10.-18.4. | 4: 9 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P692 v km 8,956 na trati Domažlice - Planá | 3273514800
2 | 717 | V-016545/24 | Domažlice odb.v.401 - Poběžovice: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 16,300-18,000, zřízení BK. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 10.04. | 28.04. | 10.-28.4. | 4: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
3 | 717 | V-016547/24 | Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Zabezpečení PZZ v km 13,997 (P698) - náhrada křížů novým PZS a zrušení PZZ v km 13,723 (P697), zabezpečení PZZ v km 14,291 (P699) - náhrada křížů novým PZS se závorami, rek. přej. konstrukcí a žel. svršku a spodku v místě přejezdů. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 8d | 10.04. | 17.04. | 10.-17.4. | 4: 8 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P699 v km 14,291 na trati Domažlice - Planá Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P698 v km 13,997 a zrušení přejezdu P697 v km 13,273 na trati Domažlice - Planá | 3273514800 3273514800
4 | 717 | V-005974/24 | Poběžovice - Hostouň: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Zrušení přejezdu v km 23,673 (P708) - rek. žel. svršku a spodku v místě přejezdu + výstavba náhradní komunikace. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 4d | 20.10. | 23.10. | 20.-23.10. | 10: 4 | Zrušení přejezdu P708 v km 23,673 na trati Domažlice - Planá | 3273514800
5 | 717 | V-006580/25 | Bělá nad Radbuzou - Bor: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | Výměna kolejnic, upevňovadel a odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 5x8h | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
6 | 717 | V-006573/25 | Bor: celá bez TV, Bor - Tachov: traťová bez TV, Staré Sedliště: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Následné podbití a odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 3d | 18.05. | 20.05. | 18.-20.5. | 5: 3 | Oprava trati v úseku Bor (včetně) – Tachov (mimo) | 654190240
7 | 717 | V-005975/24 | Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Zabezpečení PZZ v km 67,939 (P765) - náhrada křížů novým PZS, rek. přej. konstrukce a žel. svršku a spodku v místě přejezdu, úprava komunikace. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 8d | 18.05. | 25.05. | 18.-25.5. | 5: 8 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P765 v km 67,939 na trati Domažlice - Planá | 3273514800
8 | 717 | V-006575/25 | Tachov - Planá u Mariánských Lázní: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | Výměna kolejnic, upevňovadel a odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | D | 5x8h | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
9 | 717 | V-006585/25 | Svojšín - Bor: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců a upevňovadel v km 5,500-6,400. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 10d | 12.10. | 21.10. | 12.-21.10. | 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
10 | 717 | V-015766/23 | Staňkov bývalá Odb Vránov - Poběžovice: traťová bez TV, Horšovský Týn: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 8,500-9,000 a 9,700-11,200, oprava GPK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 21.09. | 09.10. | 21.9.-9.10. | 9: 10; 10: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-003423/25 | Plasy - Mladotice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 25 | 0 | Nahrazení vlaku Os 7612 ND (15.4.) - konání výluky v čase 20:15-4:15. Rychlíky 1094 a 1095 (jezdí jen v neděli). Ráno 16.4. bez vlivu na osobní dopravu. | Následné podbíjení po investiční akci - oblast mostů v km 35,826, 37,480 a Malý Plaský tunel. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 8 | I | § | N | 7 | 15.04. | 16.04. | 15.-16.4. | [12 empty] | Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň - Žatec | 5323520061 | bar: 4
2 | 719 | V-004815/25 | Žihle - Blatno u Jesenice: zab. zař.: PZS km 152,551 (P1694). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 80 | Přejezdníky, výměna SW v noční výluce. | Doplnění závor na přejezdu v km 152,551 (P1694). | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 8 | I | § | Ne | 5d | 13.04. | 17.04. | 13.-17.4. | 4: 5 | Doplnění závor na přejezdu P1694 v km 152,551 na trati Plzeň - Žatec | 3273514800
3 | 719 | V-015183/23 | Petrohrad - Kryry: traťová bez TV, Petrohrad: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Koordinace se stavbou dálnice D6. | Rekonstrukce mostu v km 163,233 nad silnicí I/6 - snesení původní mostní konstrukce včetně spodní stavby, výstavba nového mostního objektu (železobetonový polorám), úprava dotčené části koleje, posun výhybky č. 8 v ŽST Petrohrad. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 120d | 03.03. | 30.06. | 3.3.-30.6. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň - Žatec | 3273214993
4 | 719 | V-009704/25 | Petrohrad - Kryry: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | Vymístění kabelů ve výlukách 1./2.3, 2./3.3. a 13./14.7., 14./15.7. (cca v čase 21:00-5:00). | Výstavba nového železničního mostu přes dálnici D6 v km 164,103. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 154d | 03.03. | 03.08. | 3.3.-3.8. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 3
5 | 719 | V-003988/23 | Vroutek - Podbořany: traťová bez TV, Vroutek: celá bez TV, Podbořany: záhl. směr Vroutek k náv. Se1. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | projekt OŘ | TSO v km 172,883-179,973, oprava GPK, výměna kolejnic a pražců, čištění kolejového lože, čištění příkopů a odvodnění. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 100d | 23.03. | 30.06. | 23.3.-30.6. | 3: 9; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Oprava trati v úseku Vroutek – Podbořany | 650220034
6 | 719 | V-017953/24 | Petrohrad - Kryry: zab. zař.: PZZ v km 163,692 (P1702). Kryry - Vroutek: zab. zař.: PZZ v km 169,358 (P1703). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 | Současně s pol. č. V-003988/23. | Doplnění závor na přejezdech v km 163,692 (P1702) a v km 169,358 (P1703). | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | IB | § | Ne | 8d | 01.06. | 08.06. | 1.-8.6. | 6: 8 | Doplnění závor na přejezdech P1702 v km 163,692 a P1703 v km 169,358 trati Plzeň – Žatec | 3273514800
7 | 719 | V-005482/22 | Kaštice: 1.,3.,3a bez TV, zhl. směr Žatec - část mezi námezníky výh. č. 5 - 10 (výh. č. 5, 6, 7, 8). | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 | ZP+ND platí pro úsek Kaštice - Krásný Dvůr na VR 534. | TSO 1.,3. a 3a. SK, TSO výh. č. 5, 6, 7, 8, výměna def. vadných kolejnic, případná úprava hrany nástupišť | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 02.09. | 16.09. | 2.-16.9. | 9: 15 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Podbořany a Kaštice 2. část | 650190215
8 | 719 | V-004000/23 | Kaštice: 2. bez TV, zhl. směr Žatec - část mezi námezníkem výh. č. 9 a hroty jazyků výh. č. 10 (výh. č. 9, 10). Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | TSO 2. SK, TSO výh. č. 9, 10, výměna def. vadných kolejnic, úprava hrany nástupiště. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 17.09. | 26.09. | 17.-26.9. | 9: 10 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Podbořany a Kaštice 2. část | 650190215
9 | 719 | V-017962/24 | Kaštice - Žatec západ: traťová bez TV, Žabokliky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 100 | 0 |  | Doplnění závor na přejezdech v km 190,480 (P1716), v km 192,736 (P1718), v km 195,984 (P1720) a v km 196,926 (P1721) včetně výměny přejezdových konstrukcí. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | IB | § | Ne | 14d | 17.09. | 30.09. | 17.-30.9. | 9: 14 | Doplnění závor na přejezdech P1716 v km 190,480 a P1718 v km 192,736 trati Plzeň – Žatec Doplnění závor na přejezdech P1720 v km 195,984 a P1721 v km 196,926 trati Plzeň – Žatec | 3273514800 3273514800
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
1 | 720 | V-007493/21 | Plzeň-Jižní Předměstí: 512. jen TV, sekce E20 dle příl. 2 SŘ |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | LNT | 100 | 70 |  | Demontáž lešení po dokončení rekonstrukce fasády budovy. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 24.11. | 30.11. | 24.-30.11. | 11: 7 | Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | 5323520051
2 | 720 | V-004994/25 | Mariánské Lázně - Lipová u Chebu: traťová bez TV, Valy u Mariánských Lázní: celá bez TV, Lázně Kynžvart: celá bez TV, Dolní Žandov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | výřez dřevin | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 6 | O |  | D | 10x8h | 24.02. | 05.03. | 24.2.-5.3. | 2: 5; 3: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
3 | 720 | V-005016/25 | Mariánské Lázně - Lipová u Chebu: traťová bez TV, Valy u Mariánských Lázní: celá bez TV, Lázně Kynžvart: celá bez TV, Dolní Žandov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | výřez dřevin | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 6 | O |  | D | 10x8h | 24.11. | 03.12. | 24.11.-3.12. | 11: 7; 12: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
4 | 720 | V-019361/24 | Dolní Žandov: výh.: 4, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 90 |  | TSO výhybky č.4 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 6 | O | § | Ne | 7d | 07.09. | 13.09. | 7.-13.9. | 9: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
5 | 720 | V-005471/24 | Cheb - Cheb st.hr.: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | výřez dřevin | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | D | 5x8h | 02.02. | 06.02. | 2.-6.2. | 2: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
6 | 720 | V-004944/25 | Cheb - Cheb st.hr.: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | výřez dřevin | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | D | 5x8h | 09.03. | 13.03. | 9.-13.3. | 3: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
7 | 720 | V-007171/24 | Cheb - Cheb st.hr.: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | výřez dřevin | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | D | 5x8h | 16.11. | 20.11. | 16.-20.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
8 | 720 | V-004949/25 | Cheb - Cheb st.hr.: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | ZPND | 33 | 0 |  | výřez dřevin | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | D | 5x8h | 07.12. | 11.12. | 7.-11.12. | 12: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
Záhlaví:
VR | Výlukové rameno
ROV | Rozkaz o výluce
OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
VNJŘ | Výlukový jízdní řád
ND | Náhradní doprava
ZČPT | Změna časové polohy trasy
ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
KD | Kapacita dráhy
Data:
X | U dvoustavových hodnot ano/ne znamená ano (prázdná buňka znamená ne)
T | Traťová kolej
S | Staniční kolej
L | Lokomotivy nezávislé trakce
N | Napěťově vyloučený úsek
P | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
V | Výlukový jízdní řád
RPV | Roční plán výluk
C | Cizí právní subjekt
H | Havarijní stav
I | Investice
IB | Investice bez stavebního povolení
O | Opravné práce
OS | Opravné práce se stavebním povolením
N | Noční výluka
D | Denní výluka
Ne | Nepřetržitá výluka
Stav vůči RPV
Z | Změna od RPV
N | Nad RPV