## List 1
Datum a hodina tisku: 19.02.2026 12:18 hod.
Duben 2026
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 14. |  |  |  |  | 15. | [6 empty] | 16. | [6 empty] | 17. | [6 empty] | 18. |  |  |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | st 1 | čt 2 | pá 3 | so 4 | ne 5 | po 6 | út 7 | st 8 | čt 9 | pá 10 | so 11 | ne 12 | po 13 | út 14 | st 15 | čt 16 | pá 17 | so 18 | ne 19 | po 20 | út 21 | st 22 | čt 23 | pá 24 | so 25 | ne 26 | po 27 | út 28 | st 29 | čt 30 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | 87007 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Libeň: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 04.04.2026 | 00:00 | 04.04.2026 | 04:00 | 14. so 4: 4 |  | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87007 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 04.04.2026 | 00:00 | 04.04.2026 | 04:00 | 14. so 4: 4 |  | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | 23039 C | Mosty u Jablunkova: 1.,3.,3a bez TV, zhl. směr Návsí, jeho část od hrotu výh. č. 7, nám. výh. č. 8 po náv. Se8 . |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 20.04.2026 | 07:00 | 20.04.2026 | 16:00 | 17. po 20: 9 |  | výměna a vevaření LISů u náv. L1, L3 | 1 | 1 | O
301 |  | 23039 D | Mosty u Jablunkova: 2. bez TV, zhl. směr Návsí, jeho část od nám. výh. č. 9 po náv. Se9 . |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 13:00 | 17. út 21: 6 |  | výměna a vevaření LISů u náv. L2 | 1 | 1 | O
301 |  | 23039 E | Návsí: 1.,3. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 23 po nám. výh. č. 26. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 22.04.2026 | 07:00 | 22.04.2026 | 16:00 | 17. st 22: 9 |  | výměna a vevaření LISů u náv. L1, L3 | 1 | 1 | O
301 |  | 23039 F | Návsí: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 13:00 | 17. čt 23: 6 |  | výměna a vevaření LISů u náv. L4 | 1 | 1 | O
301 |  | 23039 G | Bystřice: 2. bez TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Třinec, jeho část od nám. výh. č. 10 po náv. Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bystřice - Třinec, ze směru Bystřice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 24.04.2026 | 07:10 | 24.04.2026 | 12:50 | 17. pá 24: 6 |  | výměna a vevaření LISů u náv. Se9 | 1 | 1 | O
301 |  | 23109 A | Český Těšín: 101.,103. jen TV, 5.,7.,101a,105.,107. + TV, zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 122, 123, 129 po nám. výh. č. 113. |  | S |  | N |  |  | D | 4x13h | 11.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 19:30 | 15. so 11: 13; 15. ne 12: 13; 16. po 13: 13; 16. út 14: 13 |  | výměna kotvení trolejového drátu a nosného lana, výměna trolejového drátu a nosného lana, výměna závěsů, vložení izolátorů, vložení armatur BEMU, demontáž proudových propojení | 1 | 1 | IB
301 |  | 23122 B | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 12d | 12.04.2026 | 15:00 | 23.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | IGP v úseku Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | IBO | [12 empty] | N | bar: 15. ne 12 to 17. čt 23
301 |  | 23109 B | Český Těšín: 101.,101a,103. jen TV, 5.,7.,105.,107. + TV, zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 122, 129 po nám. výh. č. 114. |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 15.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 17:00 | 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10 |  | výměna kotvení trolejového drátu a nosného lana, výměna trolejového drátu a nosného lana, výměna závěsů, vložení izolátorů, vložení armatur BEMU, demontáž proudových propojení | 1 | 1 | IB
301 |  | 23109 C | Český Těšín: 100.,102.-124.,104a,110a,101a,101.-103. jen TV, 105.,107. + TV, zhl. ze směr Třinec od nám. výh. č. 122, 129 po nám. výh. č. 114. |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 18.04.2026 | 07:00 | 18.04.2026 | 17:00 | 16. so 18: 10 |  | výměna kotvení trolejového drátu a nosného lana, výměna trolejového drátu a nosného lana, výměna závěsů, vložení izolátorů, vložení armatur BEMU, demontáž proudových propojení | 1 | 1 | IB
301 |  | 23039 H | Český Těšín: zhl. od hrotu výh. č. 136 po nám. výh. č. 136. Český Těšín: 100. bez TV, její část od náv. S100 po hrot výh. č. 136 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 27.04.2026 | 07:00 | 27.04.2026 | 13:00 | 18. po 27: 6 |  | odstranění defektoskopické vady navařením srdcovky výh. č. 136 | 1 | 1 | O
301 |  | 23039 I | Český Těšín: výh.: 119., Český Těšín: 102. bez TV, její část od náv. S102 po nám. výh. č. 119 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 28.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 13:00 | 18. út 28: 6 |  | odstranění defektoskopické vady navařením srdcovky výh. č. 119 | 1 | 1 | O
301 |  | 23011 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 14.12.2025 | 00:00 | 21.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
301 |  | 23039 J | Louky nad Olší: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.04.2026 | 07:00 | 20.04.2026 | 13:00 | 17. po 20: 6 |  | odstranění defektoskopických vad navařením | 1 | 1 | O
301 |  | 23039 K | Louky nad Olší: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 13:00 | 17. út 21: 6 |  | odstranění defektoskopických vad navařením | 1 | 1 | O
301 |  | 23111 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. jen TV, Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Karviná hl.n., jeho část od Vk3 po náv. 2KS. včetně napěťového omezení 2. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. 0. traťové koleje směr Louky nad Olší, jeho část od náv. 0CL po nám. výh. č. 103. včetně napěťového omezení 0. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov, ze směru Odb Karviná-Darkov. Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 0. jen TV, |  | T+S | X |  |  |  | D | 8h | 21.04.2026 | 07:15 | 21.04.2026 | 15:00 | 17. út 21: 8 |  | výměna svislé izolované konzoly, regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
301 |  | 23039 L | Karviná hlavní nádraží: 6.,6b bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 22.04.2026 | 07:00 | 22.04.2026 | 16:00 | 17. st 22: 9 |  | odstranění defektoskopických vad navařením | 1 | 1 | O
301 |  | 23111 B | Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1. + TV, Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Karviná hl.n. od náv. 1KS po nám. výh. č. 101, náv. 1CL. včetně napěťového omezení 1. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x10h | 22.04.2026 | 07:15 | 27.04.2026 | 17:00 | 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10; 17. pá 24: 10; 17. ne 26: 10; 18. po 27: 10 |  | stavba trakčních podpěr, montáž ukolejnění, montáž šikmých izolovaných konzol, montáž kotvení a výměna nástavců, demontáž starého zesilovacího vedení, natažení nového zesilovacího vedení, demontáž starých základů trakčních podpěr, úprava terénu | 1 | 1 | O
301 |  | 23122 A | Albrechtice u Českého Těšína - Odb Chotěbuz: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 12d | 01.04.2026 | 08:30 | 12.04.2026 | 15:00 | [31 empty] | IGP v úseku Albrechtice u Českého Těšína - Odb Chotěbuz, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | IBO | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 15. ne 12
301 |  | 23010 A | Havířov: 12.,14.,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 131d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 20:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
301 |  | 23010 B | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 131d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
301 |  | 23010 E | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. Lc14, Lc16 po počítací bod PPB210. |  | S |  |  |  |  | Ne | 116d | 14.12.2025 | 00:00 | 08.04.2026 | 20:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 15. st 8
301 |  | 23031 C | Havířov: zhl. od náv. L18, L20, L22 po náv. Se24 a po PCN PPB211. |  | S |  |  |  |  | Ne | 76d | 23.01.2026 | 20:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 15. st 8
301 |  | 23031 D | Havířov: zhl. od PCN PPB210 a PPB211 po nám. výh. č. 47. |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 23.01.2026 | 20:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
301 |  | 23031 E | Havířov: 22. bez TV, zhl. od nám. výh.13 po náv.S22. |  | S |  |  |  |  | Ne | 48d | 20.02.2026 | 17:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov- bartovické zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 15. st 8
301 |  | 23031 F | Havířov: 4.,6a,10. jen TV, 6.,8. + TV, zhl. od nám. výh.45 po nám. výh.48. |  | S |  | N |  |  | Ne | 48d | 20.02.2026 | 17:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov- bartovické zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 15. st 8
301 |  | 23031 E | Havířov: 22. bez TV, zhl. od nám. výh.13 po náv.S22. |  | S |  |  |  |  | Ne | 42d | 26.02.2026 | 10:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov-bartovické zhlaví | 1 | 1 | I | bar: 14. st 1 to 15. st 8
301 |  | 23031 F | Havířov: 4.,6a,10. jen TV, 6.,8. + TV, zhl. od nám. výh.45 po nám. výh.48. |  | S |  | N |  |  | Ne | 42d | 26.02.2026 | 10:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov- bartovické zhlaví | 1 | 1 | I | bar: 14. st 1 to 15. st 8
301 | D | 23031 I | Havířov: 18. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 35d | 26.02.2026 | 10:00 | 01.04.2026 | 08:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov- SK 18 a bartovické zhlaví | 1 | 1 | I | bar: 14. st 1
301 |  | 23031 G | Havířov: 2. + TV, zhl. od nám. výh. č. 48 po nám. výh. č. 50. |  | S |  | N |  |  | Ne | 20d | 13.03.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | pptimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví, pokládka kanalizace, vložení nových výhybek 37, 38, 39 a 41 včetně napojení bartovického zhlaví do 2. staniční koleje | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1
301 |  | 23134 L | Havířov: 12.,14.,16.,18.,20b bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 01.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví SP9a Rekonstrukce kolejiště na bartovickém zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 15. st 8
301 |  | 23134 M | Havířov: 18. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 23d | 01.04.2026 | 08:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví SP9a Rekonstrukce TV nad sudou kolejovou skupinou | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
301 |  | 23134 N | Havířov: 10. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 23d | 01.04.2026 | 08:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví SP9a Napojení SK 8, 10 na novou výhybku č. 35 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
301 | Zm | 23134 P | Havířov: 2b jen TV, 2. + TV, zhl. od nám. výh. č. 48 po nám. výh. č. 50. |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 01.04.2026 | 17:00 | 08.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví SP9a Rekonstrukce TV nad 6 SK a zhlaví směr O. Bartovice | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 15. st 8
301 | D | 23134 T | Havířov: záhl. a zhl. 2. traťové kolej směr Albrechtice u Českého Těšína, jeho část od nám. výh. č. 11 po náv. Se5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, ze směru Havířov. Havířov: 2. bez TV, její část od náv. S2 po nám. výh. č. 11 |  | S | X |  |  |  | N | 9h | 01.04.2026 | 20:00 | 02.04.2026 | 05:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov - broušení výh. č. 5,6,7 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
301 |  | 23134 O | Havířov: 10. jen TV, 8. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 08.04.2026 | 17:00 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví SP9a Napojení SK 8, 10 na novou výhybku č. 35 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 15. st 8 to 17. čt 23
301 |  | 23134 H | Havířov: zab. zař.: PZS v km 0,499 (P10642). Havířov: zab. zař.: SZZ částečně. návěstidla Se31, MSe1, výkolejka MVk2, kolejové úseky 20cK, 20dK |  | S |  |  |  |  | Ne | 36d | 09.04.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Rekonstrukce přejezdu P10642 v km 0,499. | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 15. čt 9 to 18. čt 30
301 |  | 23134 S | Havířov: 12.,14.,16.,18.,20b,22. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 10.04.2026 | 20:00 | 12.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - pokládka výhybek 33, 37 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 15. pá 10 to 15. ne 12
301 |  | 23134 K | Havířov: výh.: 33,35,37, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 23.04.2026 | 17:00 | 24.04.2026 | 08:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - Nesjízdnost výhybek č. 33,35,37 do doby zapojení do nového SZZ | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 17. čt 23 to 17. pá 24
301 | Zm | 23134 R | Havířov: 8.,10.,12.,14.,16.,18. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 84d | 23.04.2026 | 17:00 | 15.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov Rekonstrukce TV nad skupinou koleji 8 – 22, definitivní regulace TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 17. čt 23 to 18. čt 30
301 |  | 23134 A | Havířov: zab. zař.: SZZ typu ESA 11 s panely EIP a PMI s JOP. Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla L12, L14, L16, L18, L20, L22 |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 24.04.2026 | 07:50 | 14.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Aktivace výhybek, kolejových úseků do nového SZZ typu ESA 11 s panely EIP a PMI s JOP v dopravně Havířov. | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 17. pá 24 to 18. čt 30
301 |  | 23134 B | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla 1S, 2S. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 24.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 12:00 | 17. pá 24: 4 |  | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Přepojení kabelizace od návěstidel 1S, 2S do nového SZZ | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23134 C | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla L1, L2. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 24.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 14:00 | 17. pá 24: 6 |  | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Přepojení kabelizace od návěstidel L1, L2 do nového SZZ | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23134 D | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla L5, L6, L8, L10 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 24.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 18:00 | 17. pá 24: 10 |  | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Přepojení kabelizace od návěstidel L5, L6, L8, L10 do nového SZZ | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23134 F | Havířov - Ostrava-Bartovice: zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 21d | 24.04.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovické zhlaví. Přepojení vazby stávajícího TZZ v úseku Havířov – O.Bartovice do nového SZZ | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 17. pá 24 to 18. čt 30
301 |  | 23134 G | Havířov - Ostrava-Bartovice: zab. zař.: PZS v km 20,940 (P8296); v km 23,154 (P8297); v km 23,504 (P8298). dočasné zrušení PZZ v km 20,940 |  | T |  |  |  |  | Ne | 21d | 24.04.2026 | 08:00 | 14.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov - bartovickém zhlaví. Výluka PZZ v souběhu s výlukou TZZ Havířov – O.Bartovice, vazba PZS v km 20,940 do nového SZZ ŽST Havířov | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 17. pá 24 to 18. čt 30
301 |  | 23115 A | Ostrava-Kunčice: 13. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 02.04.2026 | 07:00 | 02.04.2026 | 15:30 | 14. čt 2: 9 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek na staniční koleji č. 13 | 1 | 1 | O
301 |  | 23115 D | Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava střed, jeho část od náv. 1L po náv. Se11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava střed, ze směru Ostrava-Kunčice. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 07.04.2026 | 07:25 | 07.04.2026 | 14:25 | 15. út 7: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 2, výměna a vevaření LIS u náv. Se4 | 1 | 1 | O
301 |  | 23115 F | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 23 po nám. výh. č. 36 . |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 09.04.2026 | 07:00 | 09.04.2026 | 16:00 | 15. čt 9: 9 |  | výměna pražců v přípoji výh. č. 23-36 | 1 | 1 | O
301 |  | 23115 C | Ostrava-Kunčice: 23. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 10.04.2026 | 07:00 | 10.04.2026 | 11:00 | 15. pá 10: 4 |  | výměna a vevaření kolejnicové vložky na staniční koleji č. 23 | 1 | 1 | O
301 |  | 23115 B | Ostrava-Kunčice: 15. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 14.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 13:30 | 16. út 14: 7 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek na staniční koleji č. 15 | 1 | 1 | O
301 |  | 23115 E | Ostrava-Kunčice: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5x10h | 20.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 17:00 | 17. po 20: 10; 17. út 21: 10; 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10; 17. pá 24: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 7 | 1 | 1 | O
301 |  | 23112 G | Ostrava báňské nádraží VOK: výh.: 613, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 15:00 | 16. po 13: 8 |  | výměna pražců ve výh. č. 613 | 1 | 1 | O
301 |  | 23112 H | Ostrava báňské nádraží VOK: výh.: 607, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 15:00 | 16. út 14: 8 |  | výměna pražců ve výh. č. 607 | 1 | 1 | O
301 |  | 23112 M | Ostrava uhelné nádraží: výh.: 552, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 15.04.2026 | 07:00 | 15.04.2026 | 18:00 | 16. st 15: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 552 | 1 | 1 | O
301 |  | 23112 N | Ostrava uhelné nádraží: 801. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3x8h | 20.04.2026 | 08:00 | 22.04.2026 | 16:00 | 17. po 20: 8; 17. út 21: 8; 17. st 22: 8 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 801 | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | 23126 B | Vratimov: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 01.04.2026 | 08:00 | 01.04.2026 | 20:00 | 14. st 1: 12 | nelze křižovat Os. vlaky | výměna pražců ve výh. č. 6 | 1 | 1 | O
302 |  | 23126 A | Vratimov - Ostrava-Kunčice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 16.04.2026 | 07:50 | 17.04.2026 | 14:50 | 16. čt 16: 7; 16. pá 17: 7 |  | odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
302 |  | 23126 C | Paskov - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, Lískovec u Frýdku: záhl. traťové koleje směr Paskov od náv. L po hrot výh. č. 1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 01.04.2026 | 08:00 | 01.04.2026 | 20:00 | 14. st 1: 12 |  | navaření MDZ | 1 | 1 | O
302 |  | 23126 D | Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Baška - Pržno: traťová bez TV, Pržno: celá bez TV, Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 02.04.2026 | 08:00 | 02.04.2026 | 16:00 | 14. čt 2: 8 |  | odstranění defektoskopických vad (svařování kolejnic) | 1 | 1 | H
302 |  | 23126 F | Frýdek-Místek: 8. bez TV, zhl. včetně částí staničních kolejí od nám. výh. č. 4 po náv. S6, S10, Se5. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 20.04.2026 | 07:00 | 26.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | výměna výhybkových pražců na zhlaví | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 17. po 20 to 17. ne 26
302 |  | 23119 A | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, Frenštát pod Radhoštěm: 4. bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Veřovice včetně částí staničních kolejí od náv. L1, L2, L3 po náv. S. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 08.04.2026 | 08:00 | 12.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Oprava BK a GPK | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 15. st 8 to 15. ne 12
302 |  | 23126 E | Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, Hnojník: záhl. traťové koleje směr Dobrá u Frýdku-Místku, jeho část od náv. S po náv. Se8. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 07.04.2026 | 07:15 | 07.04.2026 | 17:00 | 15. út 7: 10 |  | vevaření LISů | 1 | 1 | O
302 | Zm | Z-23091 A | Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, Hnojník: záhl. a zhl. směr Český Těšín. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 13.04.2026 | 07:30 | 07.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava propustku v km 132,352 a v km 132,907. Výměna žel. svršku ke zřízení bezstykové koleje. Rekonstrukce nástupišť v ŽST Střítež a rekonstrukce přejezdu v km 128,755 (P8329) | 1 | 1 | IO | [12 empty] | N | bar: 16. po 13 to 18. čt 30
302 |  | Z-23091 B | Hnojník: zab. zař.: SZZ. Hnojník: zab. zař.: PZS v km 126,462 (P8325). Hnojník: zab. zař.: PZS v km 127,066 (P8326). |  | S |  |  |  |  | Ne | 25d | 13.04.2026 | 07:30 | 07.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | rekonstrukce napájení SSZ v ŽST Hnojník | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 16. po 13 to 18. čt 30
302 |  | 23144 C | Dobrá u Frýdku-Místku: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.04.2026 | 07:15 | 07.04.2026 | 17:00 | 15. út 7: 10 |  | odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23037 C | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | souběh s ROV 23037 A, B (VR 308) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
304 | D | 23123 E | Hulín: 9.,11.,13. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 08.04.2026 | 08:10 | 17.04.2026 | 13:50 | [31 empty] | Oprava staničních kolejí, výměna kolejnic, výměna pražců, čištění štěrkového lože | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 15. st 8 to 16. pá 17
304 |  | 23120 A | Kroměříž: záhl. směr Hulín. Hulín - Kroměříž: traťová bez TV, Hulín: záhl. směr Kroměříž. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 20.04.2026 | 07:45 | 23.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Odstranění defektoskopických vad, výměna LIS, oprava přejezdu v km 14,560 (P7249) ,podbití a oprava živice, oprava GPK. Po dobu konání výluky bude uzávěra přejezdu v km 14,560 (P7249) | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 17. po 20 to 17. čt 23
304 |  | 23120 B | Hulín: 5.,7.,7a,7b,13a,15.,15a,15b,17 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 21.04.2026 | 08:00 | 21.04.2026 | 16:00 | 17. út 21: 8 |  | ST OLC - oprava staničních kolejí SEE OLC- údržba TV, kontrola úsekových děličů, odpojovačů, meření výšky TV | 2 | 1 | O
304 |  | 23060 A | Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Valašské Meziříčí: záhl. směr Střítež, částečně od km 0,465 po náv. R S . | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 77d | 11.03.2026 | 08:00 | 26.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | Oprava TK, oprava křižovatky I/35 Zašová, rekonstrukce mostu v km 6,045 a propustku v km 6,282. Oprava mostu v km 2.305. | 2 | 1 | C/O | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | 23039 N | Karviná město: 102. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 24.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 13:00 | 17. pá 24: 6 |  | odstranění defektoskopických vad navařením | 1 | 1 | O
305 |  | 23039 M | Petrovice u Karviné: 16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 16:00 | 17. čt 23: 9 |  | odstranění defektoskopických vad navařením | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 D | Bohumín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Dětmarovice, jeho část od náv. 2L po nám. výh. č. 1. Bohumín: 2.,2a + TV, zhl. směr Dětmarovice od nám. výh. č. 8 po nám. výh. č. 14. Dětmarovice - Bohumín: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 12h | 08.04.2026 | 06:40 | 08.04.2026 | 18:40 | 15. st 8: 12 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
305 | P | 23001 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [30 empty] | Navazuje na výluku ROV 23013 A | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
305 |  | 23107 A | Bohumín - Dětmarovice: 1. + TV, Bohumín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Dětmarovice, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 4. Bohumín: 1b jen TV, 1.,1a + TV, zhl. směr Dětmarovice od hrotu výh. č. 7 po nám. výh. č. 13. |  | T+S |  | N | V | X | D | 12h | 07.04.2026 | 06:40 | 07.04.2026 | 18:40 | 15. út 7: 12 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 B | Bohumín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Dětmarovice včetně části staniční koleje 2a, jeho část od náv. Se3 po náv. Se5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dětmarovice - Bohumín, ze směru Bohumín. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 07.04.2026 | 08:20 | 07.04.2026 | 08:50 | [30 empty] | souběh s ROV 23107 A | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. út 7
305 |  | 23107 C | Bohumín: zhl. směr Dětmarovice, včetně části staniční koleje 2a od náv. Se7 po nám. výh. č. 14. Bohumín: 2. bez TV, její část od nám. výh. č. 14 po náv. S2 | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 07.04.2026 | 12:20 | 07.04.2026 | 12:50 | [30 empty] | souběh s ROV 23107 A | Oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. út 7
305 |  | 23107 C1 | Bohumín: zhl. směr Dětmarovice, včetně části staniční koleje 2a od náv. Se7 po nám. výh. č. 14. Bohumín: 2. bez TV, její část od nám. výh. č. 14 po náv. S2 | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 07.04.2026 | 15:15 | 07.04.2026 | 15:45 | [30 empty] | souběh s ROV 23107 A | Oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. út 7
305 |  | 23107 E | Bohumín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Dětmarovice včetně části staníční koleje 1a, jeho část od náv. Se4 po náv. Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bohumín - Dětmarovice, ze směru Bohumín. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 08.04.2026 | 08:20 | 08.04.2026 | 08:50 | [30 empty] | souběh s ROV 23107 D | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. st 8
305 |  | 23107 F | Bohumín: zhl. směr Dětmarovice včetně části staniční koleje 1a od náv. Se8 po náv. Se13. |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 08.04.2026 | 12:20 | 08.04.2026 | 12:50 | [30 empty] | souběh s ROV 23107 D | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. st 8
305 |  | 23107 G | Bohumín: zhl. směr Dětmarovice od náv. Se13 po nám. výh. č. 13 . Bohumín: 1. bez TV, její část od nám. výh. č. 13 po náv. S1 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 08.04.2026 | 15:15 | 08.04.2026 | 15:45 | [30 empty] | souběh s ROV 23107 D | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. st 8
305 |  | 23107 H | Bohumín: 1a jen TV, 1.,1b + TV, zhl. směr Ostrava hl.n. od nám. výh. č. 49 po nám. výh. č. 50. Bohumín: zhl. směr Ostrava hl.n. od nám. výh. č. 58 po nám. výh. č. 102. Bohumín přednádraží: 101. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x12h | 09.04.2026 | 06:40 | 11.04.2026 | 18:40 | 15. čt 9: 12; 15. so 11: 12 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 I | Bohumín: 2. bez TV, její část od náv. L2 po nám. výh. č. 52 Bohumín: zhl. směr Ostrava hl.n. od nám. výh. č. 52 po nám. výh. č. 56. Bohumín přednádraží: 102. bez TV, její část od nám. výh. č. 56 po náv. Sc 102 |  | S |  |  |  |  | D | 2x1h | 09.04.2026 | 08:00 | 11.04.2026 | 08:30 | [31 empty] | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. čt 9; 15. so 11
305 |  | 23107 I1 | Bohumín: 2. bez TV, její část od náv. L2 po nám. výh. č. 52 Bohumín: zhl. směr Ostrava hl.n. od nám. výh. č. 52 po nám. výh. č. 56. Bohumín přednádraží: 102. bez TV, její část od nám. výh. č. 56 po náv. Sc 102 |  | S |  |  |  |  | D | 2x1h | 09.04.2026 | 11:00 | 11.04.2026 | 11:30 | [31 empty] | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. čt 9; 15. so 11
305 |  | 23107 J | Bohumín: 2a jen TV, 2. + TV, zhl. směr Ostrava hl.n. od nám. výh. č. 52 po nám. výh. č. 56. Bohumín přednádraží: 102. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x12h | 10.04.2026 | 06:40 | 12.04.2026 | 18:40 | 15. pá 10: 12; 15. ne 12: 12 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 K | Bohumín: 1. bez TV, její část od náv. L1 po nám. výh. č. 49 Bohumín: zhl. směr Ostrava hl.n., jeho část od nám. výh. č. 49 po nám. výh. č. 50. Bohumín: 1b bez TV, její část od nám. výh. č. 50 po náv. Se42 |  | S |  |  |  |  | D | 2x1h | 10.04.2026 | 08:00 | 12.04.2026 | 08:30 | [31 empty] | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. pá 10; 15. ne 12
305 |  | 23107 L | Bohumín: 1b bez TV, její část od náv. Se45 po nám. výh. č. 58 Bohumín: zhl. směr Ostrava hl.n. od nám. výh. č. 58 po nám. výh. č. 102. Bohumín přednádraží: 101. bez TV, její část od nám. výh. č. 102 po náv. Sc101 |  | S |  |  |  |  | D | 2x1h | 10.04.2026 | 11:00 | 12.04.2026 | 11:30 | [31 empty] | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 15. pá 10; 15. ne 12
305 |  | 23110 A | Bohumín-Vrbice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n., jeho část od nám. výh. č. 643 po náv. Se 628. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Bohumín-Vrbice. Bohumín-Vrbice: 604.-634.,604a,604b,606a jen TV, 602. + TV, zhl. včetně části staniční koleje 604a, jeho část od nám. výh. č. 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 640 po nám. výh. č. 643, náv. Se620, Se621. |  | S | X | N | V |  | D | 10h | 28.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 17:00 | 18. út 28: 10 |  | výměna trolejového drátu a nosného lana, provizorní regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 |  | 23110 A1 | Bohumín-Vrbice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n., jeho část od nám. výh. č. 643 po náv. Se 628. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Bohumín-Vrbice. Bohumín-Vrbice: 604.-634.,604a,604b,606a jen TV, 602. + TV, zhl. včetně části staniční koleje 604a, jeho část od nám. výh. č. 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 640 po nám. výh. č. 643, náv. Se620, Se621. |  | S | X | N | V |  | D | 8h | 29.04.2026 | 07:00 | 29.04.2026 | 15:00 | 18. st 29: 8 |  | laníčkování a definitivní regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23056 A | Ostrava hlavní nádraží: 12.,2b,2. + TV, úsek TV km 267,90 - 267, 97 na 8 hod., P18 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.04.2026 | 08:00 | 01.04.2026 | 16:00 | 14. st 1: 8 |  | modernizace železničního uzlu Ostrava, 0. etapa – rekonstrukce mostního objektu v evid. km 267,935 most Hlučínská; betonáž základu provizorní podpěry TV P18 | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
305 |  | Z-23056 B | Ostrava hlavní nádraží: 1.,2. bez TV, celá jen TV, úsek TV km 267,90 - 267, 97 na 6 hod., pažení |  | S |  | L |  | X | N | 6h | 02.04.2026 | 22:00 | 03.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | modernizace železničního uzlu Ostrava, 0. etapa – rekonstrukce mostního objektu v evid. km 267,935 most Hlučínská; pažení v km 267,900 - 267,970 | 1 | 1 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 14. čt 2 to 14. pá 3
305 |  | Z-23056 C | Ostrava hlavní nádraží: 2a + TV, úsek výh.30 mimo - km 268,1; vložení provizorní výhybky č.28XA Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | D | 9h | 03.04.2026 | 08:00 | 03.04.2026 | 17:00 | 14. pá 3: 9 |  | modernizace železničního uzlu Ostrava, 0. etapa – rekonstrukce mostního objektu v evid. km 267,935 most Hlučínská; vložení provizorní výhybky č.28XA (výh. č. 30 mimo - km 268,100) | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
305 |  | Z-23056 D | Ostrava hlavní nádraží: 2b,4,4a,6,8,10,12 jen TV, 4v + TV, úsek výh.35 mimo - výh.U1; vložení proviziorní výh.č.U1XA, U1XB |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 04.04.2026 | 08:00 | 06.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | modernizace železničního uzlu Ostrava, 0. etapa – rekonstrukce mostního objektu v evid. km 267,935 most Hlučínská; vložení provizorních výh.č.U1XA, U1XB (výh. č. 35 mimo - výh. č. U1 mimo) | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 14. so 4 to 15. po 6
305 |  | 23112 F | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 125, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 17.04.2026 | 07:25 | 17.04.2026 | 13:25 | 16. pá 17: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 125 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23056 E | Ostrava hlavní nádraží: 2 jen TV, 2a + TV, úsek za výh. O1 mimo, vložení provizorní výhybky č.U1XC; část od návěstidla Se38 po námezník výhybky č. 32 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X | N | V |  | Ne | 2d | 18.04.2026 | 08:00 | 19.04.2026 | 19:30 | [31 empty] | modernizace železničního uzlu Ostrava, 0. etapa – rekonstrukce mostního objektu v evid. km 267,935 most Hlučínská; vložení provizorní výhybky č. U1XC | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 16. so 18 to 16. ne 19
305 |  | 23112 A | Ostrava hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od náv. Lc2 po nám. výh. č. 105 Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 105 po nám. výh. č. 113. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 20.04.2026 | 07:00 | 20.04.2026 | 14:00 | 17. po 20: 7 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí a LIS na začátku výh. č. 105 | 1 | 1 | O
305 |  | 23086 B | Ostrava levé nádraží: 427.-441.,443.-457.,459.,459a,461.,461a,509.-515.,519.-521.,523.,525. jen TV, 419a,515a,517.,521a + TV, zhl. směr Ostrava-Svinov, jeho část od nám. výh. č. 134 po nám. výh. č. 510, 511, 512, 513. Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 500a, 502, 503a po nám. výh. č. 487A. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 01.04.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 17:00 | 14. st 1: 10 |  | montáž nosného lana staniční koleje č. 517, laníčkování a definitivní regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 |  | 23112 I | Ostrava pravé nádraží: 201a bez TV, její část od náv. Se201n po hrot výh. č. 200n Ostrava pravé nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 200n po nám. výh. č. 206n. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.04.2026 | 07:00 | 07.04.2026 | 14:00 | 15. út 7: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 200n a přípoji výhybek č. 200n-206n | 1 | 1 | O
305 |  | 23112 J | Ostrava pravé nádraží: výh.: 218, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 08.04.2026 | 07:00 | 08.04.2026 | 18:00 | 15. st 8: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 218 | 1 | 1 | O
305 |  | 23112 K | Ostrava pravé nádraží: 212e bez TV, výh.: 323, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 09.04.2026 | 07:00 | 09.04.2026 | 18:00 | 15. čt 9: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 323 a staniční koleji č. 212e | 1 | 1 | O
305 |  | 23112 L | Ostrava pravé nádraží: 312. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.04.2026 | 07:00 | 10.04.2026 | 15:00 | 15. pá 10: 8 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 312 | 1 | 1 | O
305 |  | 23112 E | Ostrava levé nádraží: výh.: 479,481, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 16.04.2026 | 07:00 | 16.04.2026 | 13:00 | 16. čt 16: 6 |  | navaření srdcovek výh. č. 479, 481 | 1 | 1 | O
305 |  | 23112 B | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 403 po nám. výh. č. 404, 405. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 21.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 19:00 | 17. út 21: 12 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí a LIS ve výh. č. 404 | 1 | 1 | O
305 |  | 23112 C | Ostrava hlavní nádraží ONV: 515. bez TV, výh.: 500ab, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 13.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 13:00 | 16. po 13: 6 |  | výměna a vevaření LIS u Sc515 | 1 | 1 | O
305 |  | 23112 D | Ostrava hlavní nádraží ONV: výh.: 510, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 19:00 | 17. čt 23: 12 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 510 | 1 | 1 | O
305 |  | 23116 B | Ostrava-Svinov: zhl. od náv. Se21 po náv. Se26. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.04.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 13:30 | 14. st 1: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 37 | 1 | 1 | O
305 |  | 23116 C | Ostrava-Svinov: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 08.04.2026 | 07:00 | 08.04.2026 | 16:00 | 15. st 8: 9 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek a LIS u náv. S3 | 1 | 1 | O
305 |  | 23116 A | Ostrava-Svinov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Polanka nad Odrou, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 40. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Svinov, ze směru Ostrava-Svinov. |  | S | X |  | V |  | D | 9h | 24.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 17:00 | 17. pá 24: 9 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 45, výměna a vevaření LIS u náv. Se28 | 1 | 1 | O
305 |  | 23047 A | Studénka: 1. bez TV, 1.,3.,3a,5a jen TV, výh.: 5,6,7,10,105,107,E1, zhl. směr Jistebník, jeho část od IS mezi výh. č.1-5 po námezník výh.č.7; od nám. výh. č.106, č.107 po nám. výh. č. E1 a hrot výh.č.10. |  | S |  | N |  |  | Ne | 138d | 13.03.2026 | 17:00 | 28.07.2026 | 16:00 | [31 empty] | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- výstavba podjezdu | 1 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
305 |  | 23095 A | Prosenice: lichá + TV, Přerov - Prosenice: 1. + TV, Prosenice - Výh Dluhonice: 2S + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 04.04.2026 | 08:05 | 04.04.2026 | 12:55 | 14. so 4: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů a opravné práce SEE Olomouc. | 2 | 1 | O
305 |  | 23095 B | Prosenice: sudá + TV, Prosenice - Přerov: 2. + TV, Výh Dluhonice - Prosenice: 1S + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 05.04.2026 | 08:05 | 05.04.2026 | 12:55 | 14. ne 5: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů a opravné práce SEE Olomouc. | 2 | 1 | O
305 | Zm | 16Z03001 | Hranice na Moravě - Drahotuše: zab. zař.: napájecího kabelového vedení 6 kV. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 21.04.2026 | 08:00 | 21.04.2026 | 13:00 | 17. út 21: 5 |  | 6kV údržba | 2 | 1 | O
305 |  | 23108 A | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: záhl. a zhl. 2. TK směr Drahotuše. Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: záhl. a zhl. 2. TK směr odb Jezernice B. Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. směr Jezernice A. od náv. 2JL po námezník výh. č. 4 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 29d | 26.03.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 15:00 | [31 empty] | BC LiDr - zrušení výhybny Jezernice A, demontáž koleje, demontáž TV, vrtání štěrkových pilot, sanační vrstvy žel. spodku, montáž svršku, montáž TV, aktivace ZZ. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
305 |  | 23133 B | Drahotuše: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Hranice na Moravě. Drahotuše - Hranice na Moravě: 1. + TV, Drahotuše: zhl. směr Lipník nad Bečvou od námezníku výh. č. 18 po námezník výh. č. 17. |  | T+S |  | N | V |  | D | 13h | 18.04.2026 | 07:00 | 18.04.2026 | 20:00 | 16. so 18: 13 |  | opravné broušení a navařování, výměna výhybkových součástí výh. č. 2,7,8,11,13,17,18 úprava TV | 2 | 1 | O
305 |  | 23133 C | Drahotuše: 2.,4.,6. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou, ze směru Drahotuše. Drahotuše: zhl. směr Hranice na Moravě od námezníku výh. č. 10 po námezník výh. č. 9. |  | S | X | N | V |  | Ne | 2d | 19.04.2026 | 07:30 | 20.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | opravné broušení a navařování, výměna výhybkových součástí výh.č. 9,10,12,15,16,19,20 úprava TV | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 16. ne 19 to 17. po 20
305 |  | 23133 D | Drahotuše: zhl. směr Hranice na Moravě od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 4. Drahotuše: záhl. TK č. 2 směr Hranice na Moravě. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hranice na Moravě - Drahotuše, ze směru Drahotuše. |  | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 21.04.2026 | 07:30 | 22.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | oprava GPK, čištění blátivých míst, opravné broušení a navařování, výměna výhybkových součástí výh. č. 3,4,5,6 | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 17. út 21 to 17. st 22
305 |  | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
305 |  | 23062 C | Odb Jezernice B: výh.: 4, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, Lipník nad Bečvou: záhl. směr Odb Jezernice B - od náv. 2L po náv. Se4. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 147d | 13.02.2026 | 07:00 | 09.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | BC LiDr - stavební postup 2C. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
305 | Zm | 16Z03003 | Lipník nad Bečvou - Prosenice: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV . Lipník nad Bečvou - Prosenice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 194,724 (P6491). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 16.04.2026 | 08:00 | 16.04.2026 | 13:00 | 16. čt 16: 5 |  | 6kV údržba | 2 | 1 | O
305 |  | 23135 C | Prosenice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 12h | 26.04.2026 | 07:00 | 26.04.2026 | 19:00 | 17. ne 26: 12 | Silniční uzávěra v km 194,724 (P6491) | Oprava GPK 2. TK Lipník nad Bečvou – Prosenice v km 192,100 – 197,300 a výhybek 2, 3, 6 a 7 v ŽST Prosenice - včetně výběhů výhybek a spojek do výh. 2, 3 a SK2 v km 190,800 – 191,800. | 2 | 1 | O
305 |  | 23135 F | Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 12h | 28.04.2026 | 07:40 | 28.04.2026 | 19:40 | 18. út 28: 12 |  | Výměna LIS v km 195,450 a 196,600 a kolejnice km 194,600 se svařením do BK. Výměna LIS v km 195,450 a 194,420 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | 23135 A | Prosenice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou. Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 12h | 25.04.2026 | 07:00 | 25.04.2026 | 19:00 | 17. so 25: 12 | Silniční uzávěra v km 194,724 (P6491) | Oprava GPK 1. TK Prosenice – Lipník nad Bečvou v km 192,100 – 197,300 a výh. 1, 4 a 5 v ŽST Prosenice. | 2 | 1 | O
305 |  | 23135 B | Prosenice: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lipník nad Bečvou - Prosenice, ze směru Prosenice. | X | S | X |  |  |  | D | 12h | 25.04.2026 | - | 25.04.2026 | - | [30 empty] | 2x 20 min. v čase 7:00 - 19:00 hod. souběh s ROV 23135 A | Oprava GPK ve spojkách výh. 4, 3 a 1, 2. | 2 | 1 | O | bar: 17. so 25
305 |  | 23135 D | Prosenice: záhl. a zhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Prosenice - Lipník nad Bečvou, ze směru Prosenice. | X | S | X |  |  |  | D | 12h | 26.04.2026 | - | 26.04.2026 | - | [30 empty] | 2x 20 min. v čase 7:00 - 19:00 hod. souběh s ROV 23135 C | Oprava GPK ve spojkách výh. 4, 3 a 1, 2. | 2 | 1 | O | bar: 17. ne 26
305 |  | 23135 E | Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 12h | 27.04.2026 | 07:40 | 27.04.2026 | 19:40 | 18. po 27: 12 |  | Výměna LIS v km 195,450 a 196,600 a kolejnice km 194,600 se svařením do BK. Výměna LIS v km 195,450 a 194,420 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | 23135 G | Prosenice - Přerov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 12h | 29.04.2026 | 08:00 | 29.04.2026 | 20:00 | 18. st 29: 12 |  | Oprava GPK v km 184,500 – 187,400. | 2 | 1 | O
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 289d | 27.02.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
305 |  | 23004 C | Přerov: zhl. střední od námezníku výh. č. 81 po námezník výh.č. 64. Přerov: 12.,12a,14.,14a,624c jen TV, napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 06.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 10:00 | [31 empty] | nahrazení výhybek č.74 a 76 kolejovým polem, svaření do BK | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 15. po 6 to 16. po 13
305 |  | 23004 F | Přerov: 18.,18a bez TV, Přerov: 18.,18a jen TV, její část od ÚO 202 v km 183,028 |  | S |  | N |  |  | N | 10h | 06.04.2026 | 20:00 | 07.04.2026 | 06:00 | [31 empty] | skládání kolejnicových pasů 120m do kol. č. 18 | 2 | 1 | O | bar: 15. po 6 to 15. út 7
305 |  | 23004 D | Přerov: 18. bez TV, Přerov: 18. jen TV, její část po ÚO 202 v km 183,028 Přerov: 206.,208.,210. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 10.04.2026 | 07:00 | 10.04.2026 | 14:00 | 15. pá 10: 7 |  | Provedení GPK – Sk č. 18 | 2 | 1 | O
305 |  | 23004 E | Přerov: 20. bez TV, Přerov: 20. jen TV, její část po ÚO 212 v km 182,968 Přerov: 212.,214.,216.,218.,220.,222.,238.,240. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 10.04.2026 | 14:00 | 10.04.2026 | 20:00 | 15. pá 10: 6 |  | Provedení GPK – Sk č. 20 | 2 | 1 | O
305 |  | 23004 A | Přerov: 12.,12a,14.,14a,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b bez TV, Přerov: zhl. směr Dluhonice od náv. Se 23 po hrot jazyka výh. č. 48, po námezník výh.43, po hrot jazyka výh. č. 47. Přerov: zhl. směr Dluhonice od námezníku výh. č. 16 po námezník výh. č. 44,40,32,39. |  | S |  |  |  |  | Ne | 33d | 13.04.2026 | 10:00 | 15.05.2026 | 16:45 | [31 empty] | oprava výh. č.29,32,44,47 s výměnou pražců a kolejiva, oprava SK č.18a,20a, oprava GPK SK a výh., zrušení výh.č. 35,40, navaření srdcovky výh. č. 21 a výměna LIS v km 183,330, údržba TV. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 16. po 13 to 18. čt 30
305 |  | 23004 B | Přerov: 12.,12a,14.,14a,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b jen TV, napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží Přerov: 18. jen TV, její část od ÚO 202 v km 183,028 Přerov: 20.,22. jen TV, její část od ÚO 222, 212 v km 182,968 Přerov: 601.,602.,624.,264c,626.,626a,626b,628. jen TV, (vyp. TV vlečky DPOV Přerov) |  | S |  | N |  |  | Ne | 33d | 13.04.2026 | 10:00 | 15.05.2026 | 16:45 | [31 empty] | oprava výh. č.29,32,44,47 s výměnou pražců a kolejiva, oprava SK č.18a,20a, oprava GPK SK a výh., zrušení výh.č. 35,40, navaření srdcovky výh. č. 21 a výměna LIS v km 183,330, údržba TV. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 16. po 13 to 18. čt 30
305 |  | 23004 G | Přerov: zhl. od námezníku výh. č. 79 po námezník výh. č. 64. |  | S |  | N |  |  | Ne | 33d | 13.04.2026 | 10:00 | 15.05.2026 | 16:45 | [31 empty] | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa, úprava softwaru | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 16. po 13 to 18. čt 30
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | 23113 B | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, Příbor: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x11h | 22.04.2026 | 07:50 | 23.04.2026 | 18:30 | 17. st 22: 11; 17. čt 23: 11 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
306 |  | 23113 C | Studénka nákl.n. - Sedlnice-Bartošovice: traťová + TV, Sedlnice-Bartošovice: celá + TV, Sedlnice-Bartošovice - Sedlnice vhb.č.1: 91. spojovací kolej + TV, Sedlnice vhb.č.1 - Sedlnice vhb.č.2: 93. spojovací kolej + TV, Sedlnice vhb.č.2 - Mošnov,Ostrava Airport: traťová + TV, Terminál Ostrava Mošnov OAMP: celá jen TV, Mošnov,Ostrava Airport: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x11h | 20.04.2026 | 07:50 | 21.04.2026 | 18:30 | 17. po 20: 11; 17. út 21: 11 |  | údržba vegetace, údržba TV | 1 | 1 | O
306 |  | 23113 D | Kopřivnice nákladní nádraží - Kopřivnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x11h | 20.04.2026 | 07:50 | 21.04.2026 | 18:30 | 17. po 20: 11; 17. út 21: 11 |  | výměna upevňovadel v traťové koleji | 1 | 1 | O
306 |  | 23113 E | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x10h | 20.04.2026 | 08:15 | 24.04.2026 | 18:30 | 17. po 20: 10; 17. út 21: 10; 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10; 17. pá 24: 10 |  | výměna pražců v traťové koleji | 1 | 1 | O
306 |  | 23113 A | Studénka - Bílovec: traťová bez TV, Bílovec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x11h | 24.04.2026 | 07:50 | 25.04.2026 | 18:30 | 17. pá 24: 11; 17. so 25: 11 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
307 |  | 23114 A | Opava východ - Odb Moravice: traťová bez TV, Odb Moravice: celá bez TV, Odb Moravice - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV, Hradec nad Moravicí: celá bez TV, Odb Moravice - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, Mladecko: celá bez TV, Svobodné Heřmanice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 20.04.2026 | 07:20 | 24.04.2026 | 16:00 | 17. po 20: 9; 17. út 21: 9; 17. st 22: 9; 17. čt 23: 9; 17. pá 24: 9 |  | odstranění defektoskopických vad, údržba vegetace | 1 | 1 | O
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23037 A | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 300d | 16.02.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
308 |  | 23037 B | Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. | X | S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | souběh s ROV 23037 A (VR 308), ROV 23037 C (VR 304) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
308 |  | 23129 B | Vsetín: zhl. 2.traťové koleje směr Valašská Polanka částečně od nám. výh. č.12 po začátek výh. č.7. Vsetín: 2.,2a,4.,4b,6.,8. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 04.04.2026 | 07:30 | 04.04.2026 | 13:30 | 14. so 4: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 |  | 23129 A | Vsetín: zhl. 2.traťové koleje směr Valašská Polanka částečně od námezníku výh. č.12 po začátek výh. č.10. Vsetín: 2.,2a,4.,4b,6.,8. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 05.04.2026 | 07:30 | 11.04.2026 | 13:30 | 14. ne 5: 6; 15. so 11: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 |  | 23129 C | Vsetín: 1.,1a,3.,5.,7.,7a,9. jen TV, Vsetín: zhl. 1.traťové koleje směr Valašská Polanka částečně od námezníku výh. č.11 po začátek výh. č.9. |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 12.04.2026 | 07:30 | 12.04.2026 | 13:30 | 15. ne 12: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 |  | 23129 E | Vsetín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 18.04.2026 | 08:05 | 18.04.2026 | 11:50 | 16. so 18: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 |  | 23129 G | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, Vsetín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Jablůnka. Vsetín: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 19.04.2026 | 07:30 | 19.04.2026 | 13:30 | 16. ne 19: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 |  | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 21.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 14:00 | 17. út 21: 7 |  | údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
308 |  | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 22.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 14:00 | 17. st 22: 7; 17. čt 23: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 1 | O
308 |  | 23129 D | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka částečně od nám. výh. č.11 po začátek výh. č.9. Vsetín: 1.,1a,3.,5.,7.,7a,9. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 25.04.2026 | 07:30 | 26.04.2026 | 13:30 | 17. so 25: 6; 17. ne 26: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 |  | 23129 F | Jablůnka - Vsetín: 1. + TV, Vsetín: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Jablůnka. Vsetín: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 03.04.2026 | 07:30 | 03.04.2026 | 13:30 | 14. pá 3: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
308 |  | 12H09102 | Jablůnka: Jablůnka SpS v km 37,000 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 07.04.2026 | 07:00 | 08.04.2026 | 14:00 | 15. út 7: 7; 15. st 8: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 1 | O
308 |  | 23128 A | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.04.2026 | 07:25 | 17.04.2026 | 16:50 | [31 empty] | Oprava TK, výměna kolejnic, svařování,výměna pražců, čištění štěrkového lože, zřízení BK | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
308 |  | 23139 A | Valašské Meziříčí: zhl. směr Lhotka nad Bečvou částečně od začátku výh. č.75 po námezník výh.č. 92. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou, ze směru Valašské Meziříčí. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 07.04.2026 | 07:40 | 07.04.2026 | 14:00 | 15. út 7: 6 |  | Navaření srdcovek ve výh.č.83a/b. | 2 | 1 | O
308 |  | 23139 B | Valašské Meziříčí: zhl. směr Lhotka nad Bečvou částečně od začátku výh. č.75 po námezník výh.č. 92. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou, ze směru Valašské Meziříčí. |  | S | X |  | V |  | D | 3h | 08.04.2026 | 07:40 | 08.04.2026 | 10:40 | 15. st 8: 3 |  | Navaření srdcovek ve výh.č.901. | 2 | 1 | O
308 |  | 23139 C | Valašské Meziříčí: zhl. směr Lhotka nad Bečvou částečně od začátku výh. č.76a po začátek výh.č. 89. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, ze směru Valašské Meziříčí. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 08.04.2026 | 10:45 | 08.04.2026 | 14:00 | 15. st 8: 3 |  | Navaření srdcovek ve výh.č.901,501. | 2 | 1 | O
308 |  | 23139 D | Valašské Meziříčí: zhl. směr Lhotka nad Bečvou částečně od začátku výh. č.85 po začátek výh.č. 89. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí, ze směru Valašské Meziříčí. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 09.04.2026 | 07:40 | 09.04.2026 | 14:00 | 15. čt 9: 6 |  | Navaření srdcovky ve výh.č.501. | 2 | 1 | O
308 |  | 23139 E | Valašské Meziříčí: 4.,4a jen TV, 2. + TV, částečně od náv. S2 po začátek výhybky č.52 Valašské Meziříčí: 2b + TV, částečně od začátku výhybky č.52 po náv. L2 Valašské Meziříčí: 2a + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 10.04.2026 | 07:40 | 10.04.2026 | 15:00 | 15. pá 10: 7 |  | Odstranění defektoskopických závad, svařování kolejnic ve 2.SK a výměna pražců ve výh.č.52 | 2 | 1 | O
308 |  | 23145 A | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 29.04.2026 | 07:30 | 30.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | Oprava TK, výměna pražců, oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, svařování kolejnic. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 18. st 29 to 18. čt 30
308 |  | 23146 B | Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 2. + TV, Hustopeče nad Bečvou: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Hustopeče nad Bečvou: sudá + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 18:00 | 17. čt 23: 11 |  | Následné podbitína stavbě "Odstranění havarijního stavu po MU ŽST Hustopeče nad Bečvou", oprava železničního svršku | 2 | 1 | O
308 |  | 23146 A | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1. + TV, Hustopeče nad Bečvou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Hustopeče nad Bečvou: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 22.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 07:00 | [31 empty] | Následné podbitína stavbě "Odstranění havarijního stavu po MU ŽST Hustopeče nad Bečvou", oprava železničního svršku | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 17. st 22 to 17. čt 23
308 |  | 23146 C | Hustopeče nad Bečvou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. | X | S |  |  |  |  | D | 6h | 23.04.2026 | - | 23.04.2026 | - | [30 empty] | 4x30 min v čase 8:00 - 14:00 hod souběh s ROV 23146 B | Následné podbitína stavbě "Odstranění havarijního stavu po MU ŽST Hustopeče nad Bečvou", oprava železničního svršku | 2 | 1 | O | bar: 17. čt 23
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 23136 A | Olomouc hlavní nádraží: 3a,5a,5b jen TV, Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová jen TV, Blatec: celá jen TV, Blatec - Vrbátky: traťová jen TV, Vrbátky: celá jen TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová jen TV, Prostějov hlavní nádraží: celá jen TV, Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová jen TV, Bedihošť: celá jen TV, Bedihošť - Pivín: traťová jen TV, Pivín: celá jen TV, Pivín - Nezamyslice: traťová jen TV, Nezamyslice: 2c jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 5d | 13.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | zajištění vypnutí TV pro etapu B,C, údržba TV | 2 | 1 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
309 |  | 23136 C | Prostějov hlavní nádraží: lichá bez TV, záhl. a zhl. TK směr Bedihošť. Prostějov hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Vrbátky. Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová bez TV, Bedihošť: celá bez TV, Bedihošť - Pivín: traťová bez TV, Pivín: celá bez TV, Pivín - Nezamyslice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 13.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 17:00 | 16. po 13: 10; 16. út 14: 10; 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10 |  | Dopravna Bedihošť: Úprava GPK SK1 a následné podbití, oprava GPK v km 72,110 – 70,800, dopravna Pivín: oprava GPK výh. 1 a 2.a oprava GPK v km 64,200 – 67,500. | 2 | 1 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
309 |  | 23136 B | Olomouc hlavní nádraží: 5a bez TV, Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová bez TV, Blatec: celá bez TV, Blatec - Vrbátky: traťová bez TV, Vrbátky: celá bez TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 13.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | „Prostá rekonstrukce trati v úseku Olomouc - Blatec“ následné podbití, broušení kolejnic a úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky s odstraněnmí závad žel. svršku a úprava GPK | 2 | 1 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
309 |  | 23131 B | Olomouc přednádraží: napěťově sudá skupina kolejí v dopravně Olomouc přednádraží Olomouc přednádraží: 202. + TV, Olomouc přednádraží - Štěpánov: 2. + TV, |  | T+S |  | L | V |  | D | 7h | 12.04.2026 | 08:00 | 12.04.2026 | 15:00 | 15. ne 12: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a výměna kladek. | 2 | 1 | O
309 |  | 23131 C | Olomouc přednádraží: 104b jen TV, 204.,204a,206.,208.,210. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 18.04.2026 | 08:00 | 18.04.2026 | 15:00 | 16. so 18: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a výměna kladek. | 2 | 1 | O
309 |  | 23131 D | Olomouc přednádraží: 212.,214.,216.,218.,220.,222. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 19.04.2026 | 08:00 | 19.04.2026 | 15:00 | 16. ne 19: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a výměna kladek. | 2 | 1 | O
309 |  | 23131 A | Olomouc přednádraží: kolejově a napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Olomouc přednádraží Štěpánov - Olomouc přednádraží: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 11.04.2026 | 08:00 | 11.04.2026 | 15:00 | 15. so 11: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a výměna kladek. | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02031 | Napájecí stanice Červenka Červenka - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Červenka - Štěpánov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 14.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 14:00 | 16. út 14: 7 |  | údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
309 | Zm | 16Z01002 | Červenka: zab. zař.: napájení SZZ. Červenka - Štěpánov: zab. zař.: Vypnutí záložního napájení PZS v km 71,429 (P6521). Základní napájení je ze ŽST Štěpánov (DAK) Moravičany - Červenka: zab. zař.: PZS v km 61,599 (P6520). Červenka: zab. zař.: PZS v km 0,790 (P6518). |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 14.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 14:00 | 16. út 14: 7 |  | Výluka TNS Červenka 22kV + 3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02031 | Napájecí stanice Červenka Červenka - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Červenka - Štěpánov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 15.04.2026 | 07:00 | 16.04.2026 | 14:00 | 16. st 15: 7; 16. čt 16: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 23137 B | Mohelnice: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.04.2026 | 07:15 | 13.04.2026 | 15:10 | 16. po 13: 8 |  | Výměna 2ks LIS ve středové části výhybky 5. | 2 | 1 | O
309 |  | 23130 D | Zábřeh na Moravě: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lukavice na Moravě. Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 09.04.2026 | 08:00 | 09.04.2026 | 14:00 | 15. čt 9: 6 |  | Údržba TV úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 23137 C | Lukavice na Moravě: zhl. směr Mohelnice - od námezníku výh. 1 po hrot jazyka výh. 4. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.04.2026 | 07:20 | 16.04.2026 | 15:20 | 16. čt 16: 8 |  | Výměna 2ks LIS mezi výh. 4 a 1 | 2 | 1 | O
309 |  | 23130 E | Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, Zábřeh na Moravě: výh.: 46, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 01.04.2026 | 08:00 | 01.04.2026 | 16:00 | 14. st 1: 8 |  | Údržba TV a navaření výhybky 46 v dopravně Zábřeh na M. | 2 | 1 | O
309 |  | 23137 A | Zábřeh na Moravě: výh.: 38, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.04.2026 | 07:30 | 02.04.2026 | 15:20 | 14. čt 2: 8 |  | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
309 |  | 23130 C | Zábřeh na Moravě: sudá + TV, záhl. 2. TK směr Hoštejn. Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 08.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 14:00 | 15. st 8: 6 |  | Údržba TV úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 23130 A | Zábřeh na Moravě: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Lukavice na Moravě. Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 10.04.2026 | 08:00 | 10.04.2026 | 14:00 | 15. pá 10: 6 |  | Údržba TV úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 1 | O
309 |  | 23137 E | Zábřeh na Moravě: výh.: 21, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 15:00 | 16. pá 17: 8 |  | Výměna kolejnic výh. 21 | 2 | 1 | O
309 |  | 23130 B | Zábřeh na Moravě: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Hoštejn. Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 07.04.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 14:00 | 15. út 7: 6 |  | Údržba TV úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 23130 F | Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 13.04.2026 | 08:00 | 13.04.2026 | 14:00 | 16. po 13: 6 |  | Údržba TV a opravné práce SEE na TV. | 2 | 1 | O
309 |  | 23137 D | Hoštejn předjízdné koleje: zhl. směr Zábřeh na Moravě - od nám. výh. 5 po nám. výh. 6. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.04.2026 | 07:10 | 15.04.2026 | 15:10 | 16. st 15: 8 |  | Navaření výhybky 5, 6 | 2 | 1 | O
309 |  | Z-53056 M | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Třebovice v Čechách: 2. + TV, kolejově její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | N | 6h | 08.04.2026 | 22:00 | 09.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | návoz a skládání kolejnic | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 15. st 8 to 15. čt 9
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 23125 C | Opava západ: celá bez TV, Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 01.04.2026 | 07:35 | 02.04.2026 | 17:35 | 14. st 1: 10; 14. čt 2: 10 |  | odstranění defektoskopických vad, čistění závad odvodňovacích příkopů | 1 | 1 | O
310 |  | 23125 B | Skrochovice: celá bez TV, Skrochovice - Krnov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 01.04.2026 | 07:35 | 02.04.2026 | 17:35 | 14. st 1: 10; 14. čt 2: 10 |  | odstranění defektoskopických vad, čistění závad odvodňovacích příkopů | 1 | 1 | O
310 |  | 23125 F | Krnov: výh.: 2., |  | S |  |  |  | X | D | 10h | 01.04.2026 | 07:35 | 01.04.2026 | 17:35 | 14. st 1: 10 | souběh s ROV 23125 B | odstranění defektoskopické vady na výh. č. 2 | 1 | 1 | O
310 |  | 23125 A | Krnov - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, Brantice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | strojní čištění ŠL, následná úprava GPK, broušení kolejnic | 1 | 1 | OS | [12 empty] | N | bar: 15. so 11 to 16. pá 17
310 |  | 23125 D | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 13.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 16:00 | 16. po 13: 8; 16. út 14: 8; 16. st 15: 8; 16. čt 16: 8; 16. pá 17: 8 |  | (CPS) - odstranění defektoskopických vad, třetí podbití GPK pomocí ASP | 1 | 1 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
310 |  | 23006 A | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 58d | 20.04.2026 | 08:00 | 16.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | ŘSD- výstavba nového silničního mostu nad tratí v km 61,887 v rámci obchvatu Bruntálu. SŽ- oprava mostu v km 57,705 | 1 | 1 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 17. po 20 to 18. čt 30
310 | R | 23006 B | Valšov - Moravský Beroun: traťová bez TV, Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 103d | 20.04.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | Rekonstrukce mostu v km 45,226 a přestavba propustků v km 37,707, v km 40,763 a v km 48,044 (propustky v termínu 22.6.-31.7.2026) | 1 | 1 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. po 20 to 18. čt 30
310 |  | 16Z08001 | Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: zab. zař.: napájení pro traťový souhlas mezi dopravnami Velká Bystřice - Olomouc hlavní nádraží. Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6kV pro PZS v km 4,563 (P7522) a km 5,605 (P7524). Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 6,974 (P7525). Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 7,455 (P7526 a v km 7,893 (P7527). |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 14.04.2026 | 08:00 | 14.04.2026 | 13:00 | 16. út 14: 5 |  | 6kV údržba | 2 | 1 | O
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 23118 A | Krnov - Město Albrechtice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 20.04.2026 | 08:05 | 21.04.2026 | 16:05 | 17. po 20: 8; 17. út 21: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, čistění odvodňovacích příkopů | 1 | 1 | O
311 |  | 23118 B | Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 22.04.2026 | 07:30 | 22.04.2026 | 15:30 | 17. st 22: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, čistění odvodňovacích příkopů | 1 | 1 | O
311 |  | 23118 C | Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: traťová bez TV, Jindřichov ve Slezsku: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 23.04.2026 | 07:15 | 24.04.2026 | 15:15 | 17. čt 23: 8; 17. pá 24: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, čistění odvodňovacích příkopů | 1 | 1 | O
311 |  | 23151 I | Zábřeh na Moravě: záhl. a zhl. směr Postřelmov - od námezníku výh. 50 po náv. PS. Postřelmov - Zábřeh na Moravě: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 27.04.2026 | 07:00 | 27.04.2026 | 17:00 | 18. po 27: 10 |  | Výměna kolejnic v přejezdu P8383, svaření do BK a ÚPP. | 2 | 1 | O
311 | Zm | 23138 B | Šumperk - Nový Malín dřevosklad: traťová + TV, Nový Malín dřevosklad: celá + TV, Nový Malín dřevosklad - Libina: traťová + TV, Libina: celá + TV, Libina - Troubelice střed: traťová + TV, Troubelice střed: celá + TV, Troubelice střed - Uničov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 15.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Úprava průjezdného průřezu, odstranění závad, úprava logiky PZS v km 42,103 (P4237)v souvislosti s výhradním provozem ETCS L2 | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 16. st 15 to 16. pá 17
311 |  | 23138 A | Uničov - Újezd u Uničova: traťová + TV, Újezd u Uničova: celá + TV, Újezd u Uničova - Šternberk: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 13.04.2026 | 08:00 | 14.04.2026 | 15:45 | [31 empty] | Úprava průjezdného průřezu v odstranění závad železničního svršku | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 16. po 13 to 16. út 14
311 |  | 23138 C | Šternberk - Bohuňovice: traťová + TV, Bohuňovice: celá + TV, Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, Olomouc hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Bohuňovice od hrotu jazyka výh. 109 po náv. BS. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 11.04.2026 | 08:00 | 12.04.2026 | 15:45 | [31 empty] | Úprava průjezdného průřezu v odstranění závad železničního svršku | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 15. so 11 to 15. ne 12
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 | P | 23079 B | Vápenná - Žulová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 15.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 16. st 15
312 | P | 23079 C | Žulová: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 15.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 16. st 15
312 | P | 23079 D | Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 15.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 16. st 15
312 | P | 23079 E | Velká Kraš: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 15.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 16. st 15
312 | P | 23079 F | Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 15.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 16. st 15
312 | P | 23079 G | Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 15.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 16. st 15
312 |  | 23124 A | Osoblaha: celá bez TV, Osoblaha - Bohušov: traťová bez TV, Bohušov: celá bez TV, Bohušov - Slezské Rudoltice: traťová bez TV, Slezské Rudoltice: celá bez TV, Slezské Rudoltice - Liptaň: traťová bez TV, Liptaň: celá bez TV, Liptaň - Třemešná ve Slezsku úzký rozchod: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 27.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | údržbové práce - následná úprava GPK, údržba vegetace | 1 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. po 27 to 18. čt 30
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 | Zm | 16Z07001 | Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 0,828 (P7601); 1,093 (P7602); 1,655 (P7604); 2,022 (P8409); 2,282 (P7606); 2,392 (P7607). Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 2,765 (P7608); 3,204 (P7609). Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Řepčín: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 3,816 (P7610); 4,064 (P7611). Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ . |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 09.04.2026 | 08:00 | 09.04.2026 | 13:00 | 15. čt 9: 5 |  | 6kV údržba | 2 | 1 | O
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 | D | Z-53097 A | Dzbel - Chornice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 5x12h | 20.04.2026 | 06:00 | 24.04.2026 | 18:00 | 17. po 20: 12; 17. út 21: 12; 17. st 22: 12; 17. čt 23: 12; 17. pá 24: 12 |  | dokončovací prace po rekonstrukci PZZ, terení úpravy | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 | Zm | 25008 A | Věžky - Chropyně: zab. zař.: PZS v km 82,612 (P7211), TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.04.2026 | 07:40 | 24.04.2026 | 17:00 | [30 empty] | Jízda na OP | Aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 17. po 20 to 17. pá 24
315 | Zm | 25008 B | Věžky: zab. zař.: PZS v km 84,323 (P7213), SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.04.2026 | 07:40 | 24.04.2026 | 17:00 | [30 empty] | Jízda na OP | Aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 17. po 20 to 17. pá 24
315 |  | 25008 E | Věžky - Chropyně: traťová bez TV, Chropyně: celá bez TV, Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, Kojetín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 3x5h | 07.04.2026 | 23:30 | 10.04.2026 | 04:00 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: ) |  | Montáž přejezdových panelů před aktivací provizorních přejezdů | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
315 | Zm | 25008 C | Chropyně - Kojetín: zab. zař.: PZS v km 75,075 (P7204), TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 27.04.2026 | 07:40 | 30.04.2026 | 17:00 | [30 empty] | Jízda na OP | Aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 18. po 27 to 18. čt 30
315 |  | 25008 D | Kojetín: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | N | 5h | 27.04.2026 | 23:30 | 28.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | Výměna a přezkoušení SW, aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. po 27 to 18. út 28
315 |  | 11H03143 | Napájecí stanice Nezamyslice 25 kV Nezamyslice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 22.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 14:00 | 17. st 22: 7; 17. čt 23: 7 |  | údržba R25kV | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
315 |  | 33052 A | Holubice - Křenovice horní nádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 18.04.2026 | 07:30 | 19.04.2026 | 15:00 | [31 empty] | čištění blátivých míst, oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců, bagrování příkopů, odstranění vegetace. údržba TV | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. so 18 to 16. ne 19
315 |  | 33052 B | Křenovice horní nádraží - Sokolnice-Telnice: traťová + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 18.04.2026 | 07:30 | 19.04.2026 | 15:00 | [31 empty] | čištění blátivých míst, oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců, bagrování příkopů, odstranění vegetace. údržba TV | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. so 18 to 16. ne 19
315 |  | 33052 C | Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice: traťová + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Brno-Chrlice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 18.04.2026 | 07:30 | 19.04.2026 | 15:00 | [31 empty] | čištění blátivých míst, oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců, bagrování příkopů, odstranění vegetace. údržba TV | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. so 18 to 16. ne 19
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 23127 E | Říkovice: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 18.04.2026 | 08:20 | 18.04.2026 | 12:30 | 16. so 18: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23127 A | Říkovice - Hulín: 2. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hulín. Říkovice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 20.04.2026 | 08:20 | 20.04.2026 | 15:20 | 17. po 20: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23127 D | Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Přerov přednádraží. Říkovice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 24.04.2026 | 08:25 | 24.04.2026 | 15:20 | 17. pá 24: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23123 C | Říkovice: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 27.04.2026 | 08:20 | 27.04.2026 | 15:00 | 18. po 27: 7 |  | Cyklická výměna jazyku, opornice ve výhybce č. 5. | 2 | 3 | O
316 |  | 23123 D | Říkovice: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 28.04.2026 | 08:10 | 28.04.2026 | 14:50 | 18. út 28: 7 |  | Cyklická výměna jazyku, opornice ve výhybce č. 6 | 2 | 3 | O
316 |  | 23123 B | Říkovice: výh.: 12,13, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hulín - Říkovice, ze směru Říkovice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 29.04.2026 | 08:10 | 29.04.2026 | 14:50 | 18. st 29: 7 |  | Cyklická výměna jazyku, opornice ve výhybkách č. 12 a 13 | 2 | 3 | O | [12 empty] | N
316 |  | 23078 A | Hulín: zhl. směr Říkovice, jeho část od námezníku výhybky č.27 po hrot výhybky č.24 v dopravně Hulín. Hulín: výh.: 35, její část od námezníku po hrot jazyka, Hulín: 16.,18. bez TV, 8.,8a,8b,10. jen TV, 12.,14. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 23d | 16.03.2026 | 08:10 | 07.04.2026 | 13:40 | [31 empty] | Oprava staničních kolejí 12, 14, 16 a 18, výměna kol. lože, pražců, kolejnic, oprava GPK a svaření do BK | 2 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. st 1 to 15. út 7
316 |  | 16Z09007 | Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 08.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 13:00 | 15. st 8: 5 |  | 6kV Hulín | 2 | 3 | O
316 |  | 23127 C | Hulín - Říkovice: 1. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hulín. Říkovice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 19.04.2026 | 08:20 | 19.04.2026 | 15:20 | 16. ne 19: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23123 A | Hulín: zhl. 2.staniční koleje směr Říkovice částečně od začátku výhybky č.6 po námezník výhybky č.1. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 20.04.2026 | 08:20 | 20.04.2026 | 13:40 | 17. po 20: 5 |  | Výměna kolejnicové vložky v km 169,400; svařování do BK, odstranění defektoskopické vady | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09012 | Otrokovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 22.04.2026 | 08:00 | 22.04.2026 | 13:00 | 17. st 22: 5 |  | 6kV údržba | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09015 | Napajedla: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 15.04.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 13:00 | 16. st 15: 5 |  | 6kV údržba | 2 | 3 | O
316 |  | 23127 H | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Otrokovice. Napajedla: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 22.04.2026 | 08:20 | 22.04.2026 | 15:20 | 17. st 22: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23127 J | Napajedla: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 25.04.2026 | 08:10 | 25.04.2026 | 12:00 | 17. so 25: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23127 F | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 30.04.2026 | 08:10 | 30.04.2026 | 15:00 | 18. čt 30: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23127 I | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 17.04.2026 | 08:15 | 17.04.2026 | 15:00 | 16. pá 17: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 33057 A | Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 6d | 07.04.2026 | 07:15 | 12.04.2026 | 15:30 | [31 empty] | oprava přejezdové konstrukce v km 126,755 P8158) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 15. út 7 to 15. ne 12
316 |  | 33057 D | Moravský Písek: záhl. 2. traťové koleje směr Nedakonice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nedakonice - Moravský Písek, ze směru Moravský Písek. Moravský Písek: sudá jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 6h | 11.04.2026 | 07:15 | 11.04.2026 | 13:30 | 15. so 11: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 B | Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 5d | 12.04.2026 | 15:30 | 16.04.2026 | 15:30 | [31 empty] | oprava přejezdové konstrukce v km 126,755 P8158) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 15. ne 12 to 16. čt 16
316 |  | 33057 C | Moravský Písek: lichá jen TV, Moravský Písek: záhl. 1. traťové koleje směr Nedakonice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravský Písek - Nedakonice, ze směru Moravský Písek. |  | S | X | N |  |  | D | 6h | 14.04.2026 | 07:15 | 14.04.2026 | 13:30 | 16. út 14: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 I | Moravský Písek: sudá jen TV, Moravský Písek: záhl. 2. traťové koleje směr Bzenec přívoz, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S. Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 23.04.2026 | 07:15 | 23.04.2026 | 13:30 | 17. čt 23: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 G | Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 26.04.2026 | 07:15 | 26.04.2026 | 13:30 | 17. ne 26: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 E | Moravský Písek: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 6h | 29.04.2026 | 22:10 | 30.04.2026 | 04:15 | [31 empty] | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 18. st 29 to 18. čt 30
316 |  | 33057 F | Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 01.04.2026 | 07:15 | 01.04.2026 | 13:30 | 14. st 1: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 J | Bzenec přívoz: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 3h | 21.04.2026 | 22:15 | 22.04.2026 | 01:20 | [31 empty] | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 17. út 21 to 17. st 22
316 |  | 33057 H | Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1. + TV, Moravský Písek: záhl. 1. traťové koleje směr Bzenec přívoz, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se19. Moravský Písek: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 24.04.2026 | 07:15 | 24.04.2026 | 13:30 | 17. pá 24: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 L | Bzenec přívoz - Rohatec: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 28.04.2026 | 07:20 | 28.04.2026 | 13:25 | 18. út 28: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 M | Rohatec: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 3h | 18.04.2026 | 22:20 | 19.04.2026 | 01:15 | [31 empty] | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 16. so 18 to 16. ne 19
316 |  | 33057 K | Rohatec - Bzenec přívoz: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 27.04.2026 | 07:20 | 27.04.2026 | 13:25 | 18. po 27: 6 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 P | Hodonín: výh.: 12, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.04.2026 | 07:40 | 02.04.2026 | 13:45 | 14. čt 2: 6 |  | výměna LIS v km 104,583 | 4 | 3 | O
316 |  | 33034 A1 | Rohatec - Hodonín: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 03.04.2026 | 04:25 | 06.04.2026 | 04:25 | [31 empty] | demolice nadjezdu II/432 | 4 | 3 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. pá 3 to 15. po 6
316 |  | 33057 N | Hodonín: výh.: 6, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rohatec - Hodonín, ze směru Hodonín. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 03.04.2026 | 07:00 | 03.04.2026 | 10:00 | 14. pá 3: 3 |  | vyrovnání levého jazyka výh.č.6 | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 O | Hodonín: výh.: 5, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rohatec - Hodonín, ze směru Hodonín. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 03.04.2026 | 07:00 | 03.04.2026 | 14:00 | 14. pá 3: 7 |  | navaření srdcovky výhybka č. 5 | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 S | Hodonín: zhl. 2. staniční koleje směr Lužice, jeho část od námezníku výhybky č. 59 po návěstidlo Se41. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 03.04.2026 | 10:00 | 03.04.2026 | 15:00 | 14. pá 3: 5 |  | vyrovnání levých jazyků u výhybek č. 60,61 | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 R | Hodonín: výh.: 65, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lužice - Hodonín, ze směru Hodonín. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 03.04.2026 | 15:00 | 03.04.2026 | 18:00 | 14. pá 3: 3 |  | vyrovnání levého jazyka výhybka č. 65 | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 V | Lužice: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hodonín - Lužice, ze směru Lužice. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 04.04.2026 | 07:00 | 04.04.2026 | 10:00 | 14. so 4: 3 |  | vyrovnání pravého jazyku výyhbka č. 2 | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 W | Lužice: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 04.04.2026 | 10:00 | 04.04.2026 | 13:00 | 14. so 4: 3 |  | vyrovnání pravého jazyku výhybka č. 6 | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 U | Lužice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo Se13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lužice - Moravská Nová Ves, ze směru Lužice. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 04.04.2026 | 13:00 | 04.04.2026 | 16:00 | 14. so 4: 3 |  | vyrovnání levého jazyku výhybka č. 18 | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 T | Lužice: zhl. 2. staniční koleje směr Hodonín, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 2 a č. 3 po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hodonín - Lužice, ze směru Lužice. Lužice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 05.04.2026 | 07:00 | 05.04.2026 | 13:00 | 14. ne 5: 6 |  | vyrovnání pravého jazyku výhybka č. 3, vyrovnání pravého i levého jazyku výhybka č. 4 | 4 | 3 | O
316 |  | 33085 G | Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 20.04.2026 | 07:50 | 20.04.2026 | 15:10 | 17. po 20: 7 |  | výměna LIS v km 91,753 a 90,180; svařování | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 X | Moravská Nová Ves: 1. bez TV, Moravská Nová Ves: lichá jen TV, Moravská Nová Ves: záhl. a zhl. 1. staniční koleje směr Lužice, jeho část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravská Nová Ves - Lužice, ze směru Moravská Nová Ves. |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 25.04.2026 | 07:50 | 25.04.2026 | 17:10 | 17. so 25: 9 |  | odstranění defektoskopických vad – výměna 3 ks LIS v km 94,791 a 94,081 svařování | 4 | 3 | O
316 |  | 33085 F | Výh Hrušky - Moravská Nová Ves: 1. bez TV, Moravská Nová Ves: záhl. 1. traťové koleje směr Hrušky, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 17.04.2026 | 07:50 | 17.04.2026 | 15:10 | 16. pá 17: 7 |  | výměna LIS v km 90,816 a 93,551; svařování | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 Z | Břeclav přednádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla Se249 po návěstidlo 1HS. Břeclav přednádraží - Výh Hrušky: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 04.04.2026 | 07:50 | 04.04.2026 | 15:10 | 14. so 4: 7 |  | odstranění defektoskopických vad - výměna 2 ks LIS v km 86,114; svařování | 4 | 3 | O
316 |  | 33057 Y | Břeclav přednádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Výh Hrušky, od návěstidla 2HS po námezník výhybky č. 264. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Hrušky - Břeclav přednádraží, ze směru Břeclav přednádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 05.04.2026 | 07:45 | 05.04.2026 | 15:10 | 14. ne 5: 7 |  | odstranění defektoskopických vad – výměna 2 ks LIS v km 85,701; svařování | 4 | 3 | O
316 |  | 23121 A | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, Otrokovice: záhl. směr Zlín-Malenovice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 01.04.2026 | 07:20 | 12.04.2026 | 16:45 | [31 empty] | Opravné práce, oprava GPK, odstraňování defektoskopických vad, čištění zbahnělého kolejového lože, souvislá výměna pražců. Uzávěry přejezdů v km 7,270 (P8233), 8,673 (P8235), 13,438 (P8246), 14,557 (P8248), 17,731 (P8252) a 21,752 (P8257). | 2 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 15. ne 12
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 | Zm | 23179 A | Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, Bohuslavice nad Vláří: celá bez TV, Bohuslavice nad Vláří - Slavičín: traťová bez TV, Slavičín: celá bez TV, Slavičín - Bojkovice město z: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 09.04.2026 | 08:40 | 09.04.2026 | 18:00 | 15. čt 9: 9 |  | oprava přejezdu v km 156,117 (P8013), odstranění havarijního stavu přezdové konstrukce, výměna a oprava přejezdových součástí | 2 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 | D | 23179 B | Slavičín - Bojkovice město z: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 08.04.2026 | 08:40 | 08.04.2026 | 18:00 | 15. st 8: 9 |  | Odstranění závad z MV, dosypání štěrku, následné podbití mostu v km 131,150. | 2 | 3 | O
317 | D | 23179 C | Bojkovice: 3. bez TV, částečně od námezníku výhybky č.6 po km 129,200 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 09.04.2026 | 14:00 | 09.04.2026 | 18:00 | 15. čt 9: 4 |  | Následné podbití v místě bývalé popelové jámy. | 2 | 3 | O
317 |  | 23076 A | Uherský Brod: záhl. a zhl. směr Hradčovice. Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, Hradčovice: záhl. a zhl. směr Uherský Brod. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 01.04.2026 | 08:30 | 01.04.2026 | 18:30 | 14. st 1: 10 |  | Oprava TK, následné podbití GPK, úprava průjezdného průřezu. Uzávěry přejezdů v km 109,993 (P7969), km 110,453 (P7970), km 111,590 (P7971), km 113,920 (P7972) a km 114,405 (P7973) ve dnech 30. 3. – 1. 4. 2026. | 2 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 | D | 23076 D | Újezdec u Luhačovic - Uherský Brod: traťová bez TV, Újezdec u Luhačovic: záhl. a zhl. směr Uherský Brod. Uherský Brod: celá bez TV, Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, Hradčovice: záhl. a zhl. směr Uherský Brod. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 01.04.2026 | 08:30 | 01.04.2026 | 18:30 | 14. st 1: 10 |  | Oprava TK, následné podbití, úprava průjezdného průřezu. Oprava výhybek č. 1 a 2 v ŽST Uherský Brod, výhybky č.6 v ŽST Újezdec u Luhačovic. | 2 | 3 | O | [12 empty] | N
317 |  | 33027 B | Veselí nad Moravou: záhl. směr Velká nad Veličkou, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, ze směru Veselí nad Moravou. | X | S | X |  |  | X | D | 2x7h | 08.04.2026 | 07:20 | 09.04.2026 | 14:05 | 15. st 8: 7; 15. čt 9: 7 |  | údržba železničního svrškui | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 | Zm | 33028 C | Strážnice: záhl. směr Veselí nad Moravou, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Strážnice - Veselí nad Moravou, ze směru Strážnice. | X | S | X |  |  | X | D | 2x6h | 13.04.2026 | 08:25 | 14.04.2026 | 14:30 | 16. po 13: 6; 16. út 14: 6 |  | svařování,odstranění blátivých míst, def. vady, | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 | Zm | 33028 D | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se26. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 13.04.2026 | 08:25 | 14.04.2026 | 14:30 | 16. po 13: 6; 16. út 14: 6 |  | svařování,odstranění blátivých míst, def. vady, | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 |  | 33028 A | Sudoměřice nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od izolovaného styku před výhybkou č. 7 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Sudoměřice nad Moravou - Strážnice, ze směru Sudoměřice nad Moravou. | X | S | X |  |  | X | D | 2x6h | 15.04.2026 | 08:00 | 16.04.2026 | 14:15 | 16. st 15: 6; 16. čt 16: 6 |  | svařování,odstranění blátivých míst, def. vady, | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 |  | 33028 B | Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, Strážnice: záhl. směr Sudoměřice nad Moravou, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 15.04.2026 | 08:00 | 16.04.2026 | 14:15 | 16. st 15: 6; 16. čt 16: 6 |  | svařování,odstranění blátivých míst, def. vady, | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 |  | 33061 A | Rohatec: 3a bez TV, její část od návěstidla Lc3a po hroty jazyků výhybky č. 2 Rohatec: záhl. a zhl. směr Sudoměřice nad Moravou, od hrotů jazyků výhybky č. 2 po návěstidlo VL. Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 17.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 14:15 | 16. pá 17: 6 |  | odstranění vegetace, odstranění defektoskopických vad, oprava GPK | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 |  | 33027 A | Vrbovce - Velká nad Veličkou: část traťové koleje bez TV, od státní hranice v km 44,685 po návěstidlo L Velká nad Veličkou: celá bez TV, Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 08.04.2026 | 07:20 | 09.04.2026 | 14:05 | 15. st 8: 7; 15. čt 9: 7 |  | čištění blátivých míst,oprava GPK výhybek č. 1,2,7,8 Velká nad Veličkou, Lipov výhybky 1,2,9,10, Blatnice výhybky 1,4, údržba železničního svršku odstranění def. závad, oprava GPK-ASP | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 20.04.2026 | 07:40 | 20.04.2026 | 13:05 | 17. po 20: 5 |  | údržba železničního svršku-defektoskopické vady, oprava GPK ručně, upevňovadla, | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 60
318 |  | 32A05056 | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 21.04.2026 | 07:40 | 21.04.2026 | 13:05 | 17. út 21: 5 |  | údržba železničního svršku-defektoskopické vady, oprava GPK ručně, upevňovadla, | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 60
318 |  | 33058 C | Bzenec: zhl. 2. staniční koleje směr Vlkoš, od námezníku výhybky č. 23 po námezník výhybky č. 25. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bzenec - Vlkoš, ze směru Bzenec. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 29.04.2026 | 07:40 | 29.04.2026 | 14:35 | 18. st 29: 7 |  | výměna jazyku a opornice výhybka č. 23 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 60
318 |  | 33058 B | Bzenec: výh.: 8, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 30.04.2026 | 08:10 | 30.04.2026 | 13:50 | 18. čt 30: 6 |  | výměna jazyku a opornice výhybka č. 8 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
318 |  | 33058 A | Vlkoš: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Vlkoš: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kyjov, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vlkoš - Kyjov, ze směru Vlkoš. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bzenec - Vlkoš, ze směru Vlkoš. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 27.04.2026 | 07:40 | 27.04.2026 | 14:35 | 18. po 27: 7 |  | výměna jazyku a opornice výhybky č. 14 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 60
318 |  | 33058 A | Vlkoš: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Vlkoš: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kyjov, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vlkoš - Kyjov, ze směru Vlkoš. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bzenec - Vlkoš, ze směru Vlkoš. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 28.04.2026 | 07:40 | 28.04.2026 | 14:35 | 18. út 28: 7 |  | výměna jazyku a opornice výhybky č. 15 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 60
318 |  | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 01.04.2026 | 07:50 | 01.04.2026 | 13:15 | 14. st 1: 5 |  | údržba železničního svršku-defektoskopické vady, oprava GPK ručně, upevňovadla, | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 60
318 |  | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 02.04.2026 | 07:50 | 02.04.2026 | 13:15 | 14. čt 2: 5 |  | údržba železničního svršku-defektoskopické vady, oprava GPK ručně, upevňovadla, | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 60
318 |  | 32A05043 | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 09.04.2026 | 08:45 | 09.04.2026 | 14:15 | 15. čt 9: 6 |  | údržba železničního svršku - vegetace. upevňovadla, oprava GPK ručně | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 60
318 |  | 32A05044 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 10.04.2026 | 08:45 | 10.04.2026 | 14:15 | 15. pá 10: 6 |  | údržba železničního svršku - vegetace. upevňovadla, oprava GPK ručně | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 60
318 |  | 32A05038 | Nemotice - Nesovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 07.04.2026 | 07:25 | 08.04.2026 | 13:35 | 15. út 7: 6; 15. st 8: 6 |  | bagrování nánosu zeminy, oprava odvodnění - SVP,upevňovadla, porosty | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 60
318 |  | 33083 A | Bučovice: zhl. sudé skupiny kolejí směr Nesovice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 a č. 6 po námezník výhybky č. 8. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 13.04.2026 | 07:35 | 13.04.2026 | 11:35 | 16. po 13: 4 |  | vyrovnání levého i pravého jazyku výhybka č. 8 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
318 |  | 33083 B | Bučovice: výh.: 15, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 13.04.2026 | 11:35 | 13.04.2026 | 15:35 | 16. po 13: 4 |  | vyrovnání levého i pravého jazyku výhybka č. 15 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
318 |  | 33083 C | Bučovice: zhl. liché skupiny kolejí směr Nesovice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 a č. 5 po hroty jazyků výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bučovice - Nesovice, ze směru Bučovice. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 14.04.2026 | 06:15 | 14.04.2026 | 09:15 | 16. út 14: 3 |  | vyrovnání pravého jazyku v.č.3 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 60
318 |  | 33083 D | Nemotice: výh.: 11, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 14.04.2026 | 10:30 | 14.04.2026 | 13:30 | 16. út 14: 3 |  | vyrovnání levého jazyku v.č.11 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
318 |  | 33083 E | Nemotice: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 14.04.2026 | 13:35 | 14.04.2026 | 16:35 | 16. út 14: 3 |  | vyrovnání pravého jazyku v.č.6 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
318 |  | 36Z04007 | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: zab. zař.: napájení 6kV TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 15.04.2026 | 07:00 | 15.04.2026 | 13:00 | 16. st 15: 6 |  | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 40
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 33064 C | Lanžhot: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kúty, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a č. 4 po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lanžhot - Kúty, ze směru Lanžhot. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 01.04.2026 | 07:10 | 01.04.2026 | 14:50 | 14. st 1: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.1 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 10 | 60
320 |  | 33064 D | Lanžhot: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Lanžhot: zhl. 1. staniční koleje směr Kúty, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a č. 4 . |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.04.2026 | 07:10 | 02.04.2026 | 14:50 | 14. čt 2: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.4 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 10 | 60
320 |  | 33064 D | Lanžhot: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Lanžhot: zhl. 1. staniční koleje směr Kúty, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a č. 4 . |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.04.2026 | 07:10 | 13.04.2026 | 14:50 | 16. po 13: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.5 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 10 | 60
320 |  | 33064 E | Lanžhot: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kúty, jeho část od návěstidla Se4 po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kúty - Lanžhot, ze směru Lanžhot. Lanžhot: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 14.04.2026 | 07:10 | 14.04.2026 | 14:50 | 16. út 14: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.2 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 10 | 60
320 |  | 33064 E | Lanžhot: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kúty, jeho část od návěstidla Se4 po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kúty - Lanžhot, ze směru Lanžhot. Lanžhot: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 15.04.2026 | 07:10 | 15.04.2026 | 14:50 | 16. st 15: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.3 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 10 | 60
320 |  | 33064 F | Lanžhot: zhl. 2. staniční koleje směr Kúty, jeho část od návěstidla Se6 po námezník výhybky č. 6. Lanžhot: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.04.2026 | 07:10 | 16.04.2026 | 14:50 | 16. čt 16: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.6 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 10 | 60
320 |  | 33064 G | Lanžhot: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 10 Lanžhot: zhl. 2. staniční koleje směr Břeclav, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo Se9 . |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.04.2026 | 07:10 | 17.04.2026 | 14:50 | 16. pá 17: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.10 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 10 | 60
320 |  | 33063 A | Lanžhot - Kúty: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot - Kúty: 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  | L |  |  | D | 5h | 25.04.2026 | 18:30 | 25.04.2026 | 24:00 | 17. so 25: 5 |  | rekonstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 - montáž provizorních protidotykových zábran | 4 | 3 | C | [6 empty] | X |  |  | 0 | 15 | 60
320 |  | 33063 B | Kúty - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot Lanžhot - Kúty: 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  | L |  |  | D | 6h | 26.04.2026 | 00:00 | 26.04.2026 | 05:35 | 17. ne 26: 6 |  | rekonstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 - montáž provizorních protidotykových zábran | 4 | 3 | C | [9 empty] | 0 | 10 | 60
320 |  | 33075 F | Břeclav: 1.,1a,1b,2.,4. jen TV, Břeclav: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo Lc2 Břeclav: 4. bez TV, její část od návěstidla Sc4 po návěstidlo Lc4 |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 13.04.2026 | 08:15 | 13.04.2026 | 13:45 | 16. po 13: 6 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 | R | 33064 A | Břeclav: záhl. 1. traťové koleje směr Bernhardsthal, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo 1BL. Břeclav - Bernhardsthal: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1BL v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 Břeclav - Bernhardsthal: 1. jen TV, její část od ÚO 451 v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 9d | 20.04.2026 | 08:30 | 28.04.2026 | 15:30 | [31 empty] | výměna betonových pražců, oprava GPK,doštěrkování, čištění odvodnění, vegetace | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 17. po 20 to 18. út 28
320 | Zm | 33064 M | Břeclav: 3.,3a,3b,3c,3d,3e,5.,5a,5b,5c,7.,7a,7b,7c,7d,9a,11.,11a,13.,509. jen TV, Břeclav: 7d jen TV, její část po ÚD č. 40 ve směru severního zhlaví Břeclav: záhl. 1. traťové koleje směr Bernhardsthal, od návěstidla Se7 po návěstidlo 1BL. Břeclav - Bernhardsthal: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1BL v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 Břeclav - Bernhardsthal: 1. jen TV, její část od ÚO 451 v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 25.04.2026 | 08:30 | 25.04.2026 | 16:00 | 17. so 25: 8 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 | R | 33064 B | Bernhardsthal - Břeclav: část 2. TK bez TV, od státní hranice v km 77,992 po návěstidlo 2BL v ŽST Břeclav Bernhardsthal - Břeclav: 2. jen TV, její část od státní hranice v km 77,992 po ÚO 452 v ŽST Břeclav Břeclav: záhl. 2. traťové koleje směr Bernhardsthal, jeho část od návěstidla 2BL po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 9d | 28.04.2026 | 15:30 | 06.05.2026 | 15:30 | [31 empty] | výměna betonových pražců, oprava GPK,doštěrkování, čištění odvodnění, vegetace | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 18. út 28 to 18. čt 30
320 |  | 33067 A | Podivín: výh.: 23, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 07.04.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 11:00 | 15. út 7: 3 |  | vyrovnání pravého jazyku výhybka č. 23 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
320 |  | 33067 B | Podivín: výh.: 25, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zaječí - Podivín, ze směru Podivín. |  | S | X |  | V |  | D | 3h | 07.04.2026 | 11:25 | 07.04.2026 | 14:30 | 15. út 7: 3 |  | vyrovnání pravého jazyku výhybka č. 25 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | 33067 M | Podivín: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 4 Podivín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Podivín - Břeclav přednádraží, ze směru Podivín. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 21.04.2026 | 07:25 | 21.04.2026 | 14:25 | 17. út 21: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 3 výměna jazyku a opornice výhybky č. 4 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | 33067 L | Zaječí - Podivín: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 20.04.2026 | 08:20 | 20.04.2026 | 15:35 | 17. po 20: 7 |  | oprava GPK - ASP, vegetace, | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | 33067 N | Zaječí: 4. bez TV, její část od návěstidla Sc4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.04.2026 | 07:25 | 26.04.2026 | 15:25 | 17. ne 26: 8 |  | vevaření kolejnicových vložek | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33067 H | Šakvice: výh.: 16, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 08.04.2026 | 07:30 | 08.04.2026 | 10:30 | 15. st 8: 3 |  | vyrovnání pravého jazyku výhybky č. 16 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33067 I | Šakvice: výh.: 8, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 08.04.2026 | 10:30 | 08.04.2026 | 13:30 | 15. st 8: 3 |  | vyrovnání levého jazyku výhybky č. 8 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33067 J | Šakvice: výh.: 11, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 08.04.2026 | 13:30 | 08.04.2026 | 16:30 | 15. st 8: 3 |  | vyrovnání pravého jazyku výhybky č. 11 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33067 E | Šakvice: zhl. 1. staniční koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla Se15 po námezník výhybky č. 18. Šakvice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 09.04.2026 | 07:30 | 09.04.2026 | 16:00 | 15. čt 9: 9 |  | vyrovnání jazyků levého výhybky č. 18,19 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 70
320 |  | 33067 F | Šakvice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 20 Šakvice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Šakvice - Vranovice, ze směru Šakvice. |  | S | X |  | V |  | D | 9h | 18.04.2026 | 09:30 | 18.04.2026 | 18:30 | 16. so 18: 9 |  | vyrovnání pravého i levého jazyku výhybky č. 20,22 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 70
320 |  | 33067 G | Šakvice: výh.: 22, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Šakvice - Vranovice, ze směru Šakvice. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 19.04.2026 | 09:30 | 19.04.2026 | 15:30 | 16. ne 19: 6 |  | navaření srddcovky výhybka č.22 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
320 |  | 33067 C | Hustopeče u Brna: celá + TV, Hustopeče u Brna - Šakvice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 25.04.2026 | 08:10 | 25.04.2026 | 13:40 | 17. so 25: 6 |  | vyrovnání jazyku levého výhybky č. 1 a č. 2, údržba TV | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
320 |  | 33067 K | Vranovice: zhl. 1. staniční koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a č. 5. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.04.2026 | 08:15 | 26.04.2026 | 15:45 | 17. ne 26: 8 |  | navaření srdcovky výhybka č.5 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
320 |  | 33050 A | Hrušovany u Brna: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla Se17 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 22 a 25. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna, ze směru Hrušovany u Brna. |  | S | X |  | V |  | D | 2h | 11.04.2026 | 09:40 | 11.04.2026 | 11:20 | 15. so 11: 2 |  | výměna čelisťových závěrů ve výhybce č. 25 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 35
320 |  | 33050 B | Hrušovany u Brna: zhl. liché skupiny staničních kolejí směr Odb Rajhrad, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 22 a 25 po námezník výhybky č. 20 a po hroty jazyků výhybky č. 19. Hrušovany u Brna: lichá bez TV, Hrušovany u Brna: výh.: č. 15, Hrušovany u Brna: zhl. liché skupiny staničních kolejí směr Vranovice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo Se5. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 11.04.2026 | 11:35 | 11.04.2026 | 15:20 | 15. so 11: 4 |  | výměna čelisťových závěrů ve výhybkách č. 6, 20 a 22 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
320 |  | 33050 C | Hrušovany u Brna: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo Se18. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad, ze směru Hrušovany u Brna. |  | S | X |  |  |  | N | 2h | 15.04.2026 | 23:10 | 16.04.2026 | 01:00 | [30 empty] | ZP Hrušovany u Br. - Židlochovice | výměna čelisťových závěrů ve výhybce č. 24 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | bar: 16. st 15 to 16. čt 16
320 |  | 33050 D | Modřice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Rajhrad - Modřice, ze směru Modřice. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 12.04.2026 | 09:30 | 12.04.2026 | 15:30 | 15. ne 12: 6 |  | výměna LIS (2 x 8,00 m) mezi výhybkami č. 2 a 3 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | 33051 A | Brno hl.n. odstavné nádraží A: výh.: č. 660, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.04.2026 | 08:00 | 11.04.2026 | 14:00 | 15. so 11: 6 |  | výměna přídržnic a pražců ve výhybce č.660 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33051 B | Brno hl.n. odstavné nádraží A: výh.: č. 661, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.04.2026 | 08:00 | 12.04.2026 | 14:00 | 15. ne 12: 6 |  | výměna přídržnic a pražců ve výhybce č.661 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33051 C | Brno hl.n. odstavné nádraží A: výh.: č. 663, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 16.04.2026 | 08:00 | 16.04.2026 | 14:00 | 16. čt 16: 6 |  | výměna přídržnic a pražců ve výhybce č.663 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33051 D | Brno hl.n. odstavné nádraží A: výh.: č. 666, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 17.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 14:00 | 16. pá 17: 6 |  | výměna přídržnic a pražců ve výhybce č.666 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33051 E | Brno hl.n. odstavné nádraží A: výh.: č. 668, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.04.2026 | 08:00 | 21.04.2026 | 14:00 | 17. út 21: 6 |  | výměna přídržnic a pražců ve výhybce č.668 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33051 F | Brno hlavní nádraží: výh.: č. 22, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 08.04.2026 | 23:15 | 09.04.2026 | 04:30 | [31 empty] | navaření srdcovky ve výhybce č. 22 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 15. st 8 to 15. čt 9
320 |  | 33051 G | Brno hlavní nádraží: výh.: č. 26, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 09.04.2026 | 23:15 | 10.04.2026 | 04:30 | [31 empty] | navaření srdcovky ve výhybce č. 26 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 15. čt 9 to 15. pá 10
320 |  | 33036 D | Odb Brno-Židenice: 6. jen TV, Odb Brno-Židenice: 8a bez TV, Odb Brno-Židenice: výh.: 21, Odb Brno-Židenice: záhl. traťové koleje T8 směr Brno-Maloměřice, od hrotů jazyků výhybky č. 21 po návěstidlo 8MS. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 04.04.2026 | 08:30 | 04.04.2026 | 16:30 | 14. so 4: 8 |  | Odstranění blátivých míst | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33053 G | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská, jeho část od návěstidla CL po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 21.04.2026 | 08:25 | 21.04.2026 | 14:20 | 17. út 21: 6 |  | výměna 2 ks LISů – ZV č.4 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 10
320 |  | 33102 A | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 |  | S |  |  |  |  | Ne | 293d | 23.02.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | neszjízdná kolej z důvodu nevyhovujícího průjezdného průřezu způsobeného špatným stavem rampy u koleje č. 801a | 4 | 3 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
320 |  | 33053 A | Odb Brno-Židenice: 1. bez TV, její část od návěstidla 1S po návěstidlo S1 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 1. jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 413 v km 158,501 po ÚD č. 13 v km 158,121 |  | S | X |  | V |  | N | 7h | 07.04.2026 | 22:15 | 08.04.2026 | 05:00 | [31 empty] | odstranění blátivých míst v km 158,200 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | bar: 15. út 7 to 15. st 8
320 |  | 33053 B | Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo 2S Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, její část od ÚD č. 14 v km 158,121 po elektrické dělení ÚO 414 v km 158,501 |  | S | X |  | V |  | N | 7h | 08.04.2026 | 22:15 | 09.04.2026 | 05:00 | [31 empty] | odstranění blátivých míst v km 158,200 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | bar: 15. st 8 to 15. čt 9
320 |  | 33088 F | Brno-Maloměřice: 2b bez TV, její část od návěstidla Se42 po námezník výhybky č. 42 Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje 2b, od námezníku výhybky č. 42 po námezník výhybky č. 43. Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo Sc2c |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 18.04.2026 | 07:00 | 18.04.2026 | 13:00 | 16. so 18: 6 |  | výměna a vevaření srdcovky ve výhybce č. 43 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33053 F | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 9 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 22.04.2026 | 23:20 | 23.04.2026 | 04:40 | [31 empty] | výměna 1ks LISu – ZV č. 1 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 17. st 22 to 17. čt 23
320 |  | 33053 C | Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 12a Brno-Maloměřice: zhl. 1. staniční koleje směr Odb Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 12a po izolovaný styk mezi výhybkami č. 10A a 10B. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 24.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 13:00 | 17. pá 24: 6 |  | výměna a vevaření dvojité srdcovky ve výhybce č. 12a/b | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 0
320 |  | 33053 E | Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od návěstidla Sc2c po návěstidlo L2c |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 25.04.2026 | 07:00 | 25.04.2026 | 13:00 | 17. so 25: 6 |  | výměna a vevaření 2ks 25m kolejových vložek v koleji č.2c v km 161,250 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33053 D | Brno-Maloměřice: 2p bez TV, její část od návěstidla Sp2 po návěstidlo Se144 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 26.04.2026 | 07:00 | 26.04.2026 | 13:00 | 17. ne 26: 6 |  | výměna kolejových vložek a vevaření LIS v koleji č.2P v km 160,520 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 | D | 35011 A | Bransouze - Luka nad Jihlavou: zab. zař.: PZS v km 182,787 (P3667). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.04.2026 | 08:45 | 17.04.2026 | 12:15 | [30 empty] | v = 10 km/hod | oprava stávajícího PZZ, kontrolní a ovládací prvky budou přemístěny do stávající JOP ŽST Bransouze, oprava vnitřní technologie PZZ | 5 | 3 | O | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33012 B | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: záhl. směr Silůvky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 22.04.2026 | 08:15 | 22.04.2026 | 15:10 | 17. st 22: 7 |  | oprava GPK-ASP,upevňovadla, | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33012 E | Moravský Krumlov: záhl. směr Rakšice, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 21.04.2026 | 08:20 | 21.04.2026 | 15:15 | 17. út 21: 7 |  | oprava GPK- ASP, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33012 F | Rakšice: záhl. směr Moravský Krumlov, od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Moravský Krumlov - Rakšice, ze směru Rakšice. | X | S | X |  |  | X | D | 7h | 21.04.2026 | 08:20 | 21.04.2026 | 15:15 | 17. út 21: 7 |  | oprava GPK- ASP, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
323 |  | 33059 A | Břeclav - Boří les: traťová bez TV, Boří les: záhl. směr Břeclav, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 13.04.2026 | 07:50 | 30.04.2026 | 12:00 | [31 empty] | oprava mostu v km 85,322 dilatační zařízení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. po 13 to 18. čt 30
323 |  | 33059 B | Boří les: záhl. a zhl. směr Břeclav, jeho část od návěstidla Se1 po námezník výhybky č. 2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Břeclav - Boří les, ze směru Boří les. Boří les: 1.,3. bez TV, Boří les: záhl. a zhl. směr Valtice, od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo S. Boří les: záhl. směr Poštorná, od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo PS. Boří les - Valtice: traťová bez TV, | X | T+S | X |  |  | X | D | 8h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 14:30 | 17. čt 23: 8 |  | oprava GPK- ASP, odstranění def. vad, svařování | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | 33059 C | Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, Sedlec u Mikulova: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 24.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 14:30 | 17. pá 24: 8 |  | oprava GPK - ASP, def. vady, svařování | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33049 D | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 3x8h | 06.04.2026 | 21:10 | 09.04.2026 | 04:45 | 15. po 6: (; 15. út 7: )(; 15. st 8: )(; 15. čt 9: ) |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
324 |  | 33049 E | Brno-Královo Pole: 1.,1a bez TV, Brno-Královo Pole: výh.: 5, 20, 24, |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 09.04.2026 | 21:10 | 10.04.2026 | 04:45 | [31 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | N | bar: 15. čt 9 to 15. pá 10
324 |  | 33049 F | Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 2, 4, 6, 8a směr Brno-Maloměřice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 a 6 po námezníky výhybek č. 6, 8, 9. Brno-Královo Pole: 2.,2a,2b,4.,6.,6a,8.,8a,10. bez TV, Brno-Královo Pole: výh.: 12, 21, 22, Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 2, 4, 6, 8, 10 směr Kuřim, od námezníků výhybek č. 15, 17, 18 po hroty jazyků výhybek č. 17 a 18. Brno-Královo Pole: zhl. staniční koleje č. 2b směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 23 a 27. Brno-Královo Pole: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 30.04.2026 | 09:00 | 04.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | 3.podbití kolejí a výhybek | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 18. čt 30
324 |  | 33049 B | Kuřim: celá + TV, Kuřim - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 03.04.2026 | 00:30 | 03.04.2026 | 04:50 | 14. pá 3: 4 |  | vyjmutí pažení na propustku v km 17,837 | 4 | 3 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
324 |  | 33049 C | Kuřim: lichá jen TV, Kuřim: záhl. 1. traťové koleje směr Brno-Královo Pole, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 4d | 03.04.2026 | 04:50 | 06.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | rekonstrukce propustku v km 17,837 | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 30 | bar: 14. pá 3 to 15. po 6
324 |  | 36Z01005 | Kuřim - Tišnov: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz pro TZZ. |  | T |  |  |  |  | D | 2x4h | 14.04.2026 | 09:45 | 21.04.2026 | 13:45 | 16. út 14: 4; 17. út 21: 4 |  | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
324 |  | 33054 A | Kuřim - Tišnov: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 9h | 25.04.2026 | 09:45 | 25.04.2026 | 18:45 | 17. so 25: 9 |  | úprava GPK + doplnění a úprava ŠL | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 30 | N
324 |  | 33054 E | Tišnov: záhl. 2. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. Tišnov: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 25.04.2026 | 09:45 | 25.04.2026 | 16:15 | 17. so 25: 7 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 20
324 |  | 33054 B | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 9h | 26.04.2026 | 09:45 | 26.04.2026 | 18:45 | 17. ne 26: 9 |  | úprava GPK + doplnění a úprava ŠL | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 20 | N
324 |  | 33054 F | Tišnov: lichá jen TV, Tišnov: záhl. 1. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 26.04.2026 | 09:45 | 26.04.2026 | 16:15 | 17. ne 26: 7 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 20
324 |  | 33054 C | Tišnov - Řikonín: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 28.04.2026 | 07:30 | 28.04.2026 | 17:00 | 18. út 28: 10 |  | úprava GPK + doplnění a úprava ŠL | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 20 | N
324 |  | 33054 G | Tišnov: sudá jen TV, Tišnov: záhl. 2. traťové koleje směr Řikonín, jeho část od návěstidla Se36 po návěstidlo 2S. |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 28.04.2026 | 09:35 | 28.04.2026 | 13:50 | 18. út 28: 4 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 20
324 |  | 33054 H | Tišnov: záhl. 1. traťové koleje směr Řikonín, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se35. Tišnov: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 29.04.2026 | 09:35 | 29.04.2026 | 13:50 | 18. st 29: 4 |  | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 20
324 |  | 33054 D | Řikonín - Tišnov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 29.04.2026 | 07:30 | 29.04.2026 | 17:00 | 18. st 29: 10 |  | úprava GPK + doplnění a úprava ŠL | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 20 | N
324 |  | 33068 B | Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2. + TV, Křižanov: záhl. 2. traťové koleje ze směru Vlkov u Tišnova, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se7. Křižanov: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 7h | 08.04.2026 | 07:20 | 08.04.2026 | 14:40 | 15. st 8: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 30
324 |  | 33068 A | Křižanov: lichá jen TV, Křižanov: záhl. 1. traťové koleje ze směru Vlkov u Tišnova, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 1L. Křižanov - Vlkov u Tišnova: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 7h | 07.04.2026 | 07:20 | 07.04.2026 | 14:40 | 15. út 7: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 30
324 |  | 33068 C | Křižanov: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 21.04.2026 | 23:05 | 22.04.2026 | 03:30 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | bar: 17. út 21 to 17. st 22
324 | D | 33013 C | Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 15.04.2026 | 07:40 | 15.04.2026 | 14:30 | 16. st 15: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33065 A | Ostrov nad Oslavou: zhl. sudé skupiny směr Sklené nad Oslavou, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 4 po námezník výhybky č. 6. Ostrov nad Oslavou: sudá bez TV, Ostrov nad Oslavou: zhl. sudé skupiny směr Žďár nad Sázavou, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 13 a 15. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.04.2026 | 07:40 | 20.04.2026 | 13:40 | 17. po 20: 6 |  | navaření srdcovky výhybky č.13 | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
324 | R | 33031 B | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 124d | 23.02.2026 | 07:40 | 26.06.2026 | 22:05 | [30 empty] | Žďár - Sázava | betonáž zákl. TV, modern. práce vč. TV a ZZ, přeložka kol. cca v km 89,650 - 90,250; sanace svahů, rek. mostu km 89,699; silnič. propustku v km 90,437; výstavba silnič. nadj. km 88,366; zřízení TV pod nadj. km 88,363 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
324 | R | 33031 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x6h | 20.04.2026 | 22:05 | 30.04.2026 | 04:05 | 17. po 20: (; 17. út 21: )(; 17. st 22: ); 18. st 29: (; 18. čt 30: ) | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd v km 88,366; výstavba nadjezdu, realizace bednění a betonáž mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | R | 33031 D | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: 2.,4.,4a,6. bez TV, Přibyslav: záhl. 1za,1zb,2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4 . Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá bez TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. Přibyslav: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x6h | 20.04.2026 | 22:05 | 30.04.2026 | 04:05 | 17. po 20: (; 17. út 21: )(; 17. st 22: ); 18. st 29: (; 18. čt 30: ) | Žďár - Sázava | zakládání a výstavba skruže pro silniční nadjezd v km 88,366; výstavba nadjezdu, realizace bednění a betonáž mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33045 A | Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 153d | 01.03.2026 | 04:30 | 31.07.2026 | 23:10 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž žel. svršku, montáž a refgulace TV, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2TK, demontáž stávajících oddílových návěstidel, | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
324 |  | 33045 B | Pohled: záhl. 2za. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek č. 6XS a 8XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po snímač počítače náprav HPB08X mezi výhybkami č. 13XS a 15XS. Pohled: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 32d | 01.03.2026 | 04:30 | 01.04.2026 | 04:20 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž/montáž výhybky č. 13XS, rekonstrukce propustku v km 111,238; vložení provizorního děliče 26XP, zřízení pažení, přeložka sloupů trakčního vedení, zkrácení nástupiště do km 111,070; strojní úprava GPK | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 14. st 1
324 |  | 33045 C1 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 5XS a 7XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od počítacího bodu HPB08X mezi výhybkami č. 13XS a 15XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled: 1.,3.,5. bez TV, Pohled: lichá jen TV, Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č 16XS po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 31.03.2026 | 23:10 | 01.04.2026 | 04:20 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz/ odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1
324 |  | 33045 D | Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, od počítacího bodu HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: 1.,3.,5. bez TV, Pohled: lichá jen TV, její část od ÚD č. 25P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 411 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 5XS a 7XS po námezník výhybky 1XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 122d | 01.04.2026 | 04:20 | 31.07.2026 | 23:10 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce liché skupiny kolejí | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
324 |  | 33045 H | Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Pohled: sudá jen TV, její část od ÚO č. 402 v km 110,360 po ÚD č. 26P v km 110,400 |  | S |  | N |  |  | Ne | 122d | 01.04.2026 | 04:20 | 31.07.2026 | 23:10 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce propustku v km 110,302 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
324 |  | 33045 E1 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 08.04.2026 | 23:10 | 15.04.2026 | 04:20 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz/ odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. st 8 to 15. čt 9; 16. út 14 to 16. st 15
324 |  | 33045 E | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x6h | 20.04.2026 | 22:05 | 30.04.2026 | 04:05 | 17. po 20: (; 17. út 21: )(; 17. st 22: ); 18. st 29: (; 18. čt 30: ) | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33047 A | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.05.2026 | 12:00 | [31 empty] | výměna kolejového roštu | 5 | 3 | O | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33051 J | Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla L2h po návěstidlo 2S. Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 13.04.2026 | 21:15 | 14.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | oprava GPK, podbíjení koleje | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 16. po 13 to 16. út 14
326 |  | 33051 H | Brno hlavní nádraží: 1f,1g bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží, ze směru Brno hlavní nádraží. Brno hlavní nádraží: zhl. jižní staniční koleje 1f, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 60 po snímače počítače náprav PB 171, PB 172 v km 143,708. Brno hlavní nádraží: 1.,1f jen TV, |  | S | X | N |  |  | N | 5h | 14.04.2026 | 23:20 | 15.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | oprava GPK, podbíjení koleje | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 16. út 14 to 16. st 15
326 |  | 33051 I | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1h. Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 15.04.2026 | 21:15 | 16.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | oprava GPK, podbíjení koleje | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 16. st 15 to 16. čt 16
326 |  | 36Z03101 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Maloměřice - Odb Svitava. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 22.04.2026 | 07:00 | 22.04.2026 | 13:00 | 17. st 22: 6 | náhradní napájení zajištěno | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
326 |  | 36Z03102 | Odb Svitava: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.04.2026 | 07:00 | 15.04.2026 | 13:00 | 16. st 15: 6 | náhradní napájení zajištěno | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
326 |  | 33040 G | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 4d | 30.03.2026 | 09:30 | 02.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | Sanace skalních svahů, výměna kolejnic a pražců, údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 15 | 240 | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
326 | Zm | 33040 H | Rájec-Jestřebí: záhl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. Rájec-Jestřebí: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 25.04.2026 | 09:00 | 25.04.2026 | 13:00 | 17. so 25: 4 | souběh s etapou G1 | Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 15 | 240
326 |  | 33040 G1 | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 34d | 07.04.2026 | 09:30 | 10.05.2026 | 17:30 | [31 empty] | Sanace skalních svahů, výměna kolejnic a pražců Údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 15 | 240 | bar: 15. út 7 to 18. čt 30
326 |  | Z-33055 A | Skalice nad Svitavou: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 13.04.2026 | 23:30 | 14.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | Odstranění defektoskopické vady (kolejnicová vložka) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 16. po 13 to 16. út 14
326 |  | 36Z03114 | Březová nad Svitavou: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 08.04.2026 | 07:00 | 08.04.2026 | 13:00 | 15. st 8: 6 |  | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
326 |  | Z-33055 F | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 08.04.2026 | 23:10 | 09.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Výměna 2x LIS v km 223,400 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 60 | bar: 15. st 8 to 15. čt 9
326 |  | Z-33055 E | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 09.04.2026 | 23:10 | 10.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Výměna 2x LIS v km 223,400 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 60 | bar: 15. čt 9 to 15. pá 10
326 |  | Z-33055 B | Březová nad Svitavou: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo Lc2 Březová nad Svitavou: 2a bez TV, její část od návěstidla Lc2 po návěstidlo L2a |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 14.04.2026 | 23:10 | 15.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Odstranění defektoskopické vady (kolejnicová vložka) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 16. út 14 to 16. st 15
326 |  | Z-33055 C | Březová nad Svitavou: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Březová nad Svitavou: zhl. 1. staniční koleje směr Letovice, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 5. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 15.04.2026 | 23:10 | 16.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Odstranění defektoskopické vady ve výhybce č. 5 (kolejnicová vložka) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 60 | bar: 16. st 15 to 16. čt 16
326 |  | Z-33055 D | Březová nad Svitavou: zhl. staniční koleje 1a směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se16 po námezník výhybky č. 13. Březová nad Svitavou: 1a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo Lc1 |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 16.04.2026 | 23:10 | 17.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | Odstranění defektoskopické vady ve výhybce č. 13 (kolejnicová vložka) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 60 | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
326 |  | 53071 A | Svitavy - Opatov: 2. + TV, Svitavy: záhl. a zhl. 2. TK směr Opatov včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S . |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 20.04.2026 | 19:00 | 21.04.2026 | 02:00 | [31 empty] | Navaření srdcovky výh. č. 30, broušení výhybek. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | bar: 17. po 20 to 17. út 21
326 |  | 53071 B | Svitavy: zhl. 1. TK směr Opatov včetně části koleje číslo 1 od LIS v km 230,171 (mezi výhybkami číslo 28 a 32) po návěstidlo L1. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 22.04.2026 | 07:30 | 22.04.2026 | 14:30 | 17. st 22: 7 |  | Navaření srdcovky výh. č. 27, broušení výhybek. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 40
326 |  | Z-53056 O | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x9h | 08.04.2026 | 08:00 | 10.04.2026 | 17:00 | 15. st 8: 9; 15. čt 9: 9; 15. pá 10: 9 |  | úprva TV a převěšení | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 |  | Z-53056 P | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 6XS na Odbočce Zádulka po návěstidlo 2ZL v ŽST Česká Třebová, napěťově od ÚO 402 na Odbočce Zádulka po ÚO 412 v ŽST Česká Třebová |  | T |  | L | V |  | D | 9h | 18.04.2026 | 08:00 | 18.04.2026 | 17:00 | 16. so 18: 9 | Jízda po 4. TK od Brna do vjezdové skupiny. Napěťově vyloučený úsek vlaky od Brna projedou, opačný směr do Brna musí s LNT přes Odbočku Zádulka. | úprava TV, pčevěčení TV | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 | Zm | 55002 A | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 175d | 14.12.2025 | 00:00 | 06.06.2026 | 04:00 | [30 empty] | V = max. 100 km/h | Vypnutí ETCS v úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
326 |  | Z-53056 A | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 01.04.2026 | 08:00 | 02.04.2026 | 17:00 | 14. st 1: 9; 14. čt 2: 9 |  | Betonáž základů TV | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
326 |  | Z-53056 A1 | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 07.04.2026 | 22:00 | 08.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | návoz a skládání kolejnic | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 15. út 7 to 15. st 8
326 |  | Z-53056 R | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1.,2. + TV, napěťově od ÚO 411, 412 odb.Zádulka po ÚO 411, 412 Česká Třebová Odb Zádulka: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 4h | 19.04.2026 | 23:30 | 20.04.2026 | 03:45 | [31 empty] | stavba bran TV, přebvěšení TV | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. ne 19 to 17. po 20
326 | D | Z-53056 A3 | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 20.04.2026 | 08:00 | 20.04.2026 | 12:00 | 17. po 20: 4 |  | Prodloužení brány a její převěšení | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 |  | Z-53056 N | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 27.04.2026 | 07:00 | 27.04.2026 | 15:00 | 18. po 27: 8 |  | sypání štěrků | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
326 |  | Z-53056 A2 | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 28.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 15:00 | 18. út 28: 8 |  | pokládka výhybky 101 | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
326 | D | Z-53056 A2 | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 29.04.2026 | 07:00 | 29.04.2026 | 15:00 | 18. st 29: 8 |  | pokládka výhybky 101 | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 |  | 53037 S | Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b,108.,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 16d | 23.03.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Úpravy TV pro severní spojovací kolej. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | N | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | Z-53056 H | Česká Třebová: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Odbočka Zádulka. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: záhl. a zhl. 1.,2., TK směr Třebovice v Čechách. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Třebovice v Čechách, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: 5a,5b,5c,6b,9a,9b,14a,16a bez TV, 5a SK, její část od návěstidla Se3 po námezník výhybky číslo 5XS; 9a SK, její část od návěstidla Se9A po hroty jazyků výhybky číslo 9XS Česká Třebová: výh.: 5XS, 6XS, 9XS, 433XS, Česká Třebová: 1.,2.,3a,4a,5.,5a,5b,5c,6.,6b,7.,8.,9.,9a,9b,12.,14.,14a,16.,16a,18. jen TV, jejich olomoucká a brněnská část Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 98a,98b,98c spojovací kolej jen TV, |  | T+S | X | N |  | X | N | 6h | 07.04.2026 | 22:00 | 08.04.2026 | 04:00 | [30 empty] | ZP přes osobní nádraží. | Vkládání lávky na pilíře P3 a P4 | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | N | bar: 15. út 7 to 15. st 8
501 | Zm | Z-53056 G | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 3. + TV, Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 3. + TV, napěťově: od ÚO 413 v Třebovici v Čechách po ÚO 459 v ŽST Česká Třebová Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. a zhl. 3. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka od návěstidel 3TL, 3ZL po hroty jazyků výhybky číslo 101. Česká Třebová - Česká Třebová koleje 96, 96a: 96.,96a spojovací kolej + TV, kolejově její část od hrotů jazyků výhybky číslo 101 po návěstidlo Lc96a Napěťově: od ÚO 413 na Odbočce Zádulka a ÚO 459 v ŽST Česká Třebová po ÚO 425 v ŽST Česká Třebová |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 36d | 08.04.2026 | 09:00 | 13.05.2026 | 19:00 | [31 empty] | Modernizace | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 15. st 8 to 18. čt 30
501 | Zm | Z-53056 D | Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka od návěstidel Se104, Se105, Se107, Se108 po námezníky výhybek číslo 111a, 112a, 113, 115a, 116, 117, 118a, 119. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední od hrotů jazyků výhybek číslo 120, 121, 126, námezníků výhybek číslo 127, 128, 129, 133 a PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130) po návěstidla Sp1, Sp2 a námezník výhybky číslo 138. Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,102.,103.,104.,104a,104b,104c,105.,106.,106a,106b,107.,108.,109.,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 97. spojovací kolej + TV, Česká Třebová: zhl. střední od návěstidel Sp1, Sp2 po námezníky výhybek číslo 225, 226, 233, 234, 235, 236, 243, 244, 245, 246. Česká Třebová: zhl. střední od hrotů jazyků výhybky číslo 250 po námezníky výhybek číslo 253, 254, 255, 256. Česká Třebová: 230.,231. bez TV, Česká Třebová: výh.: 302 (staré značení, nové značení 401), |  | T+S |  | L |  |  | D | 2x8h | 13.04.2026 | 07:30 | 20.04.2026 | 15:00 | 16. po 13: 8; 17. po 20: 8 |  | Stavba osvětlovacích věží -OV14,16,17,18,19,22,25,27,29,31,33,35,37,38,39. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | N
501 | Zm | Z-53056 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,106 bez TV, 102. SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo L102; 104. SK, její část od návěstidla S104 po návěstidlo L104; 106. SK, její část od návěstidla S106 po návěstidlo L106 Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 17d | 27.04.2026 | 08:00 | 13.05.2026 | 19:00 | [31 empty] | Úpravy trakčního vedení. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 18. po 27 to 18. čt 30
501 |  | 55004 A | Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: SZZ. zhlaví směr kolej číslo 98 |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 30.03.2026 | 09:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53001 etapa E, F, J, M a 55004 B, C. | Demontáž stávajících prvků ZZ a aktivace nových prvků ZZ. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 |  | 55004 B | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. kolej číslo 98, 98a, 98b, 98c a K9 |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 30.03.2026 | 09:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53001 etapa E, F, J, M a 55004 A, C. | Demontáž stávajících prvků ZZ a aktivace nových prvků ZZ. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 |  | 55004 C | Česká Třebová: zab. zař.: PZS v km 0,886 (P6487). kolej číslo 98b |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 30.03.2026 | 09:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53001 etapa E, F, J, M a 55004 A, B. | Aktivace PZS v km 0,886 (P6487) na spojovací koleji č. 98. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 |  | 53037 W | Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104c,106.,106a,106b,108.,110. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidel Se105, Se108, hrotů jazyků výhybky číslo 101XS po námezníky výhybek číslo 111a, 115a, 118, 119. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 126 a námezníků výhybek číslo 128, 129, 133 po návěstidla Se118, Sp1, Sp2 a PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130). |  | S |  |  |  |  | D | 7x10h | 01.04.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 18:00 | 14. st 1: 10; 14. čt 2: 10; 14. pá 3: 10; 14. so 4: 10; 14. ne 5: 10; 15. po 6: 10; 15. út 7: 10 |  | převešení TV sudé skupiny | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | Zm | Z-53056 L | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,104c,105.,106a,106b,107.,108.,109.,110. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,105.,107.,108.,109.,109a,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 102, 104, 106 od návěstidel Se104, Se105, Se108, Se107 po návěstidla S102, S104, S106 a námezníky výhybek čáslo 112a, 113, 116, 117, 119. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 126, námezníků výhybek číslo 133, 134b, 129, 128 a PB127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130) po návěstidla Sp1, Sp2. |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 28.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | 18. út 28: 10; 18. st 29: 10; 18. čt 30: 10 |  | Úpravy trakčního vedení. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | Zm | 55001 U | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 122d | 05.02.2026 | 09:00 | 06.06.2026 | 04:00 | [31 empty] | Vypnutí ETCS v ŽST Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 53037 A | Česká Třebová: kolejově manipulační kolej od hrotů jazyků výhybky číslo 893A po námezník výhybky číslo 892 v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: kolejově T404 kolej v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se286 a námezníku výhybky číslo 892 po námezník výhybky číslo 404XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 61d | 01.03.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | demontáž kolejí + obnova v obvodu Harfa | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 53037 P | Česká Třebová: 421.,423.,425.,427. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425; 427. SK, její část od návěstidla Sc427 po návěstidlo L427 Česká Třebová: 423.,425.,427. jen TV, pražská a brněnská část od vložených izolací v km 245,350 (u výhybek číslo 413XS a 420XS) po ÚD58 |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 14.03.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Výstavba podchodu, kanalizace, kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 55007 A | Česká Třebová: zhl. střední, včetně části kolejí 215–222 od návěstidla Se241, Se237, Se238, Se248, Se251, Se257, Se259 a Se266 po námezník výhybky číslo 293b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 08.04.2026 | 09:00 | 11.04.2026 | 08:00 | [31 empty] | zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního ZZ | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 15. st 8 to 15. so 11
501 |  | 55007 B | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. zhlaví střední, včetně části koleje číslo 97 a části kolejí 211–222 od návěstidla Se250, Se252, Se242, Se243, Se249, Se241, Se237, Se238, Se248, Se251, Se257, Se259 a Se266 po návěstidlo Se277 |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 11.04.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního ZZ | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 15. so 11 to 16. st 15
501 |  | 55007 C | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. výhybky číslo 293ab (nové označení 292ab), číslo 294ab (nové označení 291ab), číslo 295ab (nové označení 293) a číslo 296 (nové označení 294) |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 16.04.2026 | 09:00 | 17.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního ZZ | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
501 |  | 55007 D | Česká Třebová: zhl. střední, včetně části kolejí 231–234 od návěstidla Se267, Se268, Se269, Se270 po začátek výhybky číslo 292 (dočasné označení 292XS). |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 20.04.2026 | 07:30 | 23.04.2026 | 09:00 | [31 empty] | zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního ZZ | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 17. po 20 to 17. čt 23
501 |  | Z-53056 T | Česká Třebová: záhl. střední od námezníků výhybek číslo 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 285, 286, 401 (nové značení) po hroty jazyků výhybek číslo 293 (nové značení) a 294 (nové značení). Česká Třebová: Kolejově a napěťově 222a (nové značení), 2. stahovací kolej (nové značení 223a) v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: 211.-234. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 20.04.2026 | 07:30 | 20.04.2026 | 15:00 | 17. po 20: 8 |  | Stavba osvětlovacích věží -OV14,16,17,18,19,22,25,27,29,31,33,35,37,38,39 | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 55007 E | Česká Třebová: záhl. střední, včetně části kolejí 223–230 od návěstidla Se245, Se235, Se236, Se246, Se247, Se253, Se254 a Se263 po námezník výhybky číslo 294b (nové označení 291b). |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 23.04.2026 | 09:00 | 28.04.2026 | 14:00 | [31 empty] | zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního ZZ | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 17. čt 23 to 18. út 28
501 |  | Z-53056 J | Česká Třebová vjezdová skupina: 101a,101b bez TV, 101b SK, její část od návěstidla Se106 po návěstidlo Se107 Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 95.,95a,95b,95c spojovací kolej + TV, kolejově od návěstidla Sc95 po návěstidlo Lc95c, napěťově od ÚO 407 po ÚO 427 |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 02.04.2026 | 08:00 | 02.04.2026 | 16:00 | 14. čt 2: 8 |  | Podbednění římsy mostu pod TV | 7 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | N
501 | Zm | Z-53056 S | Česká Třebová: zhl. střední od námezníků výhybek číslo 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 287, 288, 289, 302 po hroty jazyků výhybek číslo 295b a 296. Česká Třebová: kolejově a napěťově 1., 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: 211.-234. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 11.04.2026 | 09:00 | 15.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | vyjmutí výh č. 295a a následné vložení výh 293 | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. so 11 to 16. st 15
501 |  | 53037 G | Česká Třebová: 706. bez TV, Česká Třebová: výh.: 708XS, její část od námezníku po hroty jazyků |  | S |  |  |  |  | Ne | 275d | 01.03.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Trhání kolejí 705, 706 + trhání výhybek číslo 704, 708. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 | Zm | Z-53056 I | Česká Třebová: 439.,439d bez TV, 439 SK, její část od návěstidla Sc439 po návěstidlo L439; 439d SK, od návěstidla Sc439d po návěstidlo L439 Česká Třebová: 439.,439a,439d jen TV, od ÚO 427 po ÚO 437 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.04.2026 | 09:00 | 09.04.2026 | 17:00 | 15. čt 9: 8 |  | Vkládání lávky na pilíře P1 a P2 | 7 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 15 | N
501 | D | Z-53056 I | Česká Třebová: 439.,439d bez TV, 439 SK, její část od návěstidla Sc439 po návěstidlo L439; 439d SK, od návěstidla Sc439d po návěstidlo L439 Česká Třebová: 439.,439a,439d jen TV, od ÚO 427 po ÚO 437 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.04.2026 | 09:00 | 10.04.2026 | 17:00 | 15. pá 10: 8 |  | Vkládání lávky na pilíře P1 a P2 | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53037 E | Česká Třebová: 7.,9.,9a,9b bez TV, 7. SK, její část od návěstidla Sc7 po návěstidlo L7; 9: SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 433XS po návěstidlo L9 Česká Třebová: zhl. střední, včetně části koleje číslo 7 od návěstidla Sc7 po hroty jazyků výhybky číslo 9XS. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 3aXS po návěstidlo Se415. Česká Třebová: výh.: 433XS, |  | S |  |  |  |  | D | 7x10h | 01.04.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 18:00 | 14. st 1: 10; 14. čt 2: 10; 14. pá 3: 10; 14. so 4: 10; 14. ne 5: 10; 15. po 6: 10; 15. út 7: 10 |  | betonáž základů TV | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53056 E | Česká Třebová: 433.,435.,437. + TV, kolejově 433. SK, její část od návěstidla Sc433 po návěstidlo L433; 435. SK, její část od návěstidla Sc435 po návěstidlo L435; 437. SK, její část od návěstidla Sc437 po návěstidlo L437 Napěťově pražská a brněnská část od ÚO 499 a ÚD45, 46, 47 po ÚD58, 60, 61, 86 a vloženou izolaci v km 246,319 Česká Třebová: zhl. směr Odbočka Parník včetně částí kolejí číslo 421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 435, 437 od návěstidel L421, L423, L425, L427, L429, L431, L433, L435, L437 po návěstidlo Se479. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 13.04.2026 | 07:30 | 20.04.2026 | 15:00 | 16. po 13: 8; 17. po 20: 8 |  | Stavba osvětlovací věže –OV64. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53001 A | Česká Třebová vjezdová skupina: 102a bez TV, 102a SK (nové značení, přeznačeno z 101a) její část od zarážedla po návěstidlo Se108 (nové značení, přeznačeno z Se109) |  | S |  |  |  |  | Ne | 151d | 14.12.2025 | 00:00 | 13.05.2026 | 17:00 | [31 empty] | Propojení staniční koleje 102a a Odb. Les. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 53001 B | Česká Třebová: 25. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 53001 C | Česká Třebová: 700.,701.,705. bez TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Betonáž základů TV, demontáž kolejí 701., 700 a 705, výstavba kolektoru. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 53001 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, kolejově 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 347d | 14.12.2025 | 00:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 53001 E | Česká Třebová: 98.,98a,98b,98c + TV, kolejově 98c její část od návěstidla Sc98c po návěstidlo Lc98c |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 |  | 53001 F | Česká Třebová vjezdová skupina: 112a,112b bez TV, kolejově 112a SK, její část od návěstidla Se118 po hroty jazyků výhybky číslo 148XS Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 148XS po hroty jazyků výhybky číslo 801. |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 |  | 53001 G | Česká Třebová: kolejově J3, J4 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 866 po námezník výhybky číslo 863. |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 53001 I | Česká Třebová: 29. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc29 (staré značení) po návěstidlo Lc29 (staré značení) napěťově od vložené izolace v km 245,495 (u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 53001 J | Česká Třebová: 118. bez TV, Česká Třebová: výh.: 139XS, |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snesení staniční koleje číslo 118 a výhybky číslo 139XS. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 |  | 53001 M | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc98c po návěstidlo Se5 (staré značení). Česká Třebová: napěťově od ÚO 478 po vloženou izolaci v km 2,000 (u námezníku výhybky číslo 3b, staré značení) v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina |  | S |  |  |  |  | Ne | 115d | 14.12.2025 | 00:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 |  | 53007 O | Česká Třebová: kolejově J1, J2, H5n staniční koleje v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od konce výhybky číslo 859 v km 244,502 po námezník výhybky číslo 865. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 865A po návěstidlo Se286. |  | S |  |  |  |  | Ne | 109d | 12.01.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Demontáž kolejí HN1, HN2, HN3, HN4, HN5, J1, J2, J3, J4. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 53037 F | Česká Třebová: 7.,9.,9a,9b jen TV, jejich brněnská část |  | S |  | N |  |  | Ne | 16d | 23.03.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Montáž nového TV ze Severní spojovací koleje. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 15. út 7
501 |  | Z-53056 F | Česká Třebová - Odb Parník: 4 + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po IS v km… (u hrotů jazyků výhybky číslo 1) na Odbočce Parník Česká Třebová: 433e bez TV, Česká Třebová: záhl. 4za směr Odbočka Parník. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 01.04.2026 | 07:00 | 02.04.2026 | 17:00 | 14. st 1: 10; 14. čt 2: 10 |  | Návoz a skládání kolejnic. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53037 K | Česká Třebová: 214. bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 277 po námezník výhybky číslo 285XB. Česká Třebová: 97. jen TV, Česká Třebová: 211.-222. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 9h | 01.04.2026 | 08:00 | 01.04.2026 | 17:00 | 14. st 1: 9 |  | Betonáž základů osvětlovacích stožářů | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53070 B | Česká Třebová: výh.: 408abXS, od námezníku výhybky číslo 408aXS po námezník výhybky číslo 408bXS |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.04.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 16:00 | 15. út 7: 8 |  | Oprava návaru srdcovky, def. vady, broušení výhybkových součástí. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53070 C | Česká Třebová: výh.: 420abXS, od námezníku výhybky číslo 420aXS po námezník výhybky číslo 420bXS |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 22.04.2026 | 08:00 | 22.04.2026 | 16:00 | 17. st 22: 8 |  | Oprava návaru srdcovky, def. vady, broušení výhybkových součástí. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53070 D | Česká Třebová: výh.: 415abXS, od námezníku výhybky číslo 415aXS po námezník výhybky číslo 415bXS |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 18:00 | 17. čt 23: 11 |  | Výměna pražců, brošení výhybkových součástí, oprava hákových závěrů. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 53070 E | Česká Třebová: výh.: 115ab, od námezníku výhybky číslo 115a po námezník výhybky číslo 115b |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 24.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 18:00 | 17. pá 24: 11 |  | Oprava návaru srdcovky, def. vady, broušení výhybkových součástí. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53056 B | Česká Třebová - Odb Parník: 2. + TV, kolejově její část od návěstidla 2S v ŽST Česká Třebová po IS v km… (u námezníku výhybky číslo 3) na Odbočce Parník |  | T |  |  | V |  | D | 11x9h | 08.04.2026 | 08:00 | 19.04.2026 | 17:00 | 15. st 8: 9; 15. čt 9: 9; 15. pá 10: 9; 15. so 11: 9; 15. ne 12: 9; 16. út 14: 9; 16. st 15: 9; 16. čt 16: 9; 16. pá 17: 9; 16. so 18: 9; 16. ne 19: 9 |  | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N
501 |  | Z-53056 C | Odb Parník - Česká Třebová: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7x9h | 21.04.2026 | 08:00 | 2026-04-27 | 17:00 | 17. út 21: 9; 17. st 22: 9; 17. čt 23: 9; 17. pá 24: 9; 17. so 25: 9; 17. ne 26: 9; 18. po 27: 9 |  | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N
501 |  | 63039 A | Napájecí stanice Kolín Řečany nad Labem - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 22.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 13:00 | 17. st 22: 6; 17. čt 23: 6 |  | údržba NS | 13 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 55009 D | Uhersko: zab. zař.: PZS v km 287,363 (P4898). |  | S |  |  |  |  | Ne | 20d | 27.03.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | Výluka se bude konat v souběhu s výlukou 53036, PZZ uzavřen pro uživatele komunikace. | oprava PZS v km 287,363 (P4898) v dopravně Uhersko | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 16. st 15
501 |  | 55009 E | Uhersko - Moravany: zab. zař.: PZS v km 289,127 (P4900). |  | T |  |  |  |  | Ne | 20d | 27.03.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | Výluka se bude konat v souběhu s výlukou 53036, PZZ uzavřen pro uživatele komunikace. | oprava PZS v km 289,127 (P4900) v úseku Uhersko - Moravany | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 16. st 15
501 |  | 55009 F | Uhersko - Moravany: zab. zař.: PZS v km 290,194 (P4901). |  | T |  |  |  |  | Ne | 20d | 27.03.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | Výluka se bude konat v souběhu s výlukou 53036, PZZ uzavřen pro uživatele komunikace. | oprava PZS v km 290,194 (P4901) v úseku Uhersko - Moravany | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 16. st 15
501 |  | 53036 Z | Uhersko: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 05.04.2026 | 00:00 | 05.04.2026 | 04:00 | 14. ne 5: 4 | V souběhu s výlukou 53036 L, O, X. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 53036 S | Uhersko: zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od LIS v km 287,350 ( mezi výhybkami číslo 15 a 19 po návěstidla L1 a L3. Uhersko: 1.,3. bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3. SK, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 Uhersko: 1.,3. jen TV, |  | S |  |  | V | X | Ne | 5d | 05.04.2026 | 04:00 | 09.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53036 R. | Výměna kolejnic a výhybek. | 7 | 4 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 14. ne 5 to 15. čt 9
501 |  | 53036 T | Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo Se9. | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 08.04.2026 | 00:00 | 08.04.2026 | 04:00 | 15. st 8: 4 | V souběhu s výlukou 53036 R, S, W. | Práce na výhybkách a ve spojkách výhybek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 53036 L | Uhersko - Moravany: 2. + TV, Uhersko: záhl. 2. TK směr Moravany, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Moravany: záhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 10d | 27.03.2026 | 08:00 | 05.04.2026 | 04:00 | [30 empty] | PJ 80 km/h v délce cca3100m v čase 7:00-19:00 hod. | Cyklická obnova trati. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 14. st 1 to 14. ne 5
501 |  | 53036 O | Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4. Moravany: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2; 4. SK. její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Moravany: sudá jen TV, |  | S |  | N | V |  | Ne | 6d | 31.03.2026 | 18:00 | 05.04.2026 | 04:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h v délce cca 700 m v čase 7:00-19:00 hod. V souběhu s výlukou 53036 L. ND směr Chrudim. | cyklická obnova trati. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 14. st 1 to 14. ne 5
501 |  | 53036 U | Moravany: zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2, 4, 4a, 6 od návěstidle L2, L4, L6 po návěstidla Se9 a Se10. |  | S |  |  |  | X | Ne | 3d | 31.03.2026 | 18:00 | 02.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | PJ 60 km/h v délce cca 300 m v čase 7:00-19:00 hod. V souběhu s výlukou 53036 L, O. | Strojní čištění. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
501 |  | 53036 P1 | Moravany: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravany - Uhersko, ze směru Moravany. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 04.04.2026 | 00:00 | 04.04.2026 | 04:00 | 14. so 4: 4 | V souběhu s výlukou 53036 L, O. | Práce na výhybkách a ve spojkách výhybek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 53036 X | Moravany: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 05.04.2026 | 00:00 | 05.04.2026 | 04:00 | 14. ne 5: 4 | V souběhu s výlukou 53036 L, O, Z. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 53036 R | Moravany - Uhersko: 1. + TV, Moravany: záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 287,350 (mezi výhybkami číslo 15 a 19). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 11d | 05.04.2026 | 04:00 | 15.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Výměna kolejnic a výhybek. | 7 | 4 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 14. ne 5 to 16. st 15
501 |  | 53036 W | Moravany: ostatní zařízení dopravní cesty nástupištní hrana u 2. SK nástupiště číslo 2 v dopravně Moravany |  | S |  |  |  |  | Ne | 26d | 05.04.2026 | 04:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53036 R, S. | Oprava nástupiště. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 14. ne 5 to 18. čt 30
501 |  | 53036 P | Moravany: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravany - Uhersko, ze směru Moravany. |  | S | X |  | V | X | Ne | 7d | 09.04.2026 | 18:00 | 15.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53036 W, R, V a 53053 H. | Výměna koejí a výhybek. | 7 | 4 | IG |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 15. čt 9 to 16. st 15
501 |  | 53036 V | Moravany: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Moravany: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 12d | 09.04.2026 | 18:00 | 20.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | Do 15.4. 18:00 v souběhu s výlukou 53036 R, W. | TSO + oprava nástupiště. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | bar: 15. čt 9 to 17. po 20
501 |  | Z-53053 H | Moravany: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 do km 291,691 |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 09.04.2026 | 18:00 | 15.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53036 V, P, W. | Oprava nástupiště u koleje číslo 3. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 15. čt 9 to 16. st 15
501 |  | Z-53053 E | Moravany: 2.,4. bez TV, 2. SK její část od návěstidla L2 po námezník výhybky číslo 4; 4. SK její část od návěstidla L4 po námezník výhybky číslo 4 Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla Se4 po námezník výhybky číslo 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravany - Uhersko, ze směru Moravany. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 13.04.2026 | 00:00 | 13.04.2026 | 04:00 | 16. po 13: 4 | V souběhu s výlukou 53053 H a 53036 V, P. | Práce na výhybkách a ve spojkách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53053 I | Moravany: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se15 po návěstidlo L1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravany - Kostěnice, ze směru Moravany. |  | S | X |  | V | X | Ne | 6d | 15.04.2026 | 18:00 | 20.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53053 A a 53036 W. | Oprava výhybek a koejí. | 7 | 4 | IG |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 16. st 15 to 17. po 20
501 |  | Z-53053 H1 | Moravany: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 do km 291,691 |  | S |  |  |  |  | D | 5x10h | 16.04.2026 | 08:00 | 20.04.2026 | 18:00 | 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10; 16. so 18: 10; 16. ne 19: 10; 17. po 20: 10 | V souběhu s výlukou 53053 A, I. | Oprava nástupiště u koleje číslo 3. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | Z-53053 C | Moravany: 3. bez TV, její část od km 291,691 po hroty jazyků výhybky číslo 14 Moravany: záhl. a zhl. směr Hrochův Týnec, jeho část od návěstidla HS po hroty jazyků výhybky číslo 14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Moravany - Hrochův Týnec, ze směru Moravany. | X | S | X |  |  |  | D | 2x4h | 18.04.2026 | 00:00 | 19.04.2026 | 04:00 | 16. so 18: 4; 16. ne 19: 4 | ZP směr Hrochův Týnec. V souběhu s výlukou 53053 A, I, R. | Práce na výhybkách a ve spojkách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53053 R | Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo Se14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravany - Kostěnice, ze směru Moravany. | X | S | X |  |  | X | D | 2x4h | 18.04.2026 | 00:00 | 19.04.2026 | 04:00 | 16. so 18: 4; 16. ne 19: 4 | V souběhu s výlukou 53053 A, I, C. | Práce na výhybkách a spojkách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | 53036 X | Moravany: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 25.04.2026 | 00:00 | 25.04.2026 | 04:00 | 17. so 25: 4 |  | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53053 B | Moravany: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 15 Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od námezníku výhybky číslo 15 po návěstidlo Se14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravany - Kostěnice, ze směru Moravany. Moravany: sudá jen TV, |  | S | X |  | V | X | Ne | 6d | 25.04.2026 | 04:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53053 F. | Výměna kolejnic, oprava výhybek. | 7 | 4 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 17. so 25 to 18. čt 30
501 |  | Z-53053 I1 | Moravany: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se15 po návěstidlo L1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravany - Kostěnice, ze směru Moravany. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 29.04.2026 | 00:00 | 29.04.2026 | 04:00 | 18. st 29: 4 | V souběhu s výlukou 53053 B, F. | Práce na výhybkách a ve spojkách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53053 F | Moravany - Kostěnice: 2. + TV, Moravany: záhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo 2S. Kostěnice: záhl. 2. TKsměr Moravany, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3 . |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 10d | 25.04.2026 | 04:00 | 04.05.2026 | 18:00 | [30 empty] | PJ 80 km/h v 1.TK Moravany-Kostěnice km 292,145-294,655 – 2510 m/čas 7:00-19:00 | TSO. | 7 | 4 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 17. so 25 to 18. čt 30
501 |  | Z-53053 A | Kostěnice - Moravany: 1. + TV, Kostěnice: záhl. 1. TK směr Moravany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Moravany: záhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 11d | 15.04.2026 | 18:00 | 25.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | Výměna pražců a kolejí. | 7 | 4 | IG |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 16. st 15 to 17. so 25
501 |  | Z-53053 D | Kostěnice: 1.,3.,5. bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 4; 3. SK její část od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 7; 5. SK její část od návěstidla L5 po námezník výhybky číslo 9 Kostěnice: záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, jeho část od námezníku výhybek číslo 4, 7 a 9 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Kostěnice - Moravany, ze směru Kostěnice. Kostěnice: lichá jen TV, |  | S | X |  | V | X | Ne | 6d | 20.04.2026 | 18:00 | 25.04.2026 | 04:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53053 A. | Oprava SK. | 7 | 4 | I | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 17. po 20 to 17. so 25
501 |  | Z-53053 P1 | Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla Se3 po návěstidla S2, S4, Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kostěnice - Moravany, ze směru Kostěnice. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 23.04.2026 | 00:00 | 23.04.2026 | 04:00 | 17. čt 23: 4 | V souběhu s výlukou 53053 A, D. | Práce na výhybkách a ve spojkách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53053 T | Kostěnice: zab. zař.: SZZ. přehrání SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 25.04.2026 | 00:00 | 25.04.2026 | 04:00 | 17. so 25: 4 | V souběhu s výlukou 53053 A, D. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53053 G | Kostěnice: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2; 4. SK, její část od návěstidla L4 po návěstidlo S4 Kostěnice: sudá jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 30.04.2026 | 18:00 | 10.05.2026 | 04:00 | [30 empty] | Do 4.5.18:00 v souběhu s výlukou 53053 F, P. PJ 80 km/h v 1.STK Kostěnice km 295,00-295,710 – 710 m 7:00-19:00. | TSO. | 7 | 4 | IG | X | [8 empty] | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 18. čt 30
501 |  | Z-53053 P | Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla Se3 po návěstidla S2, S4, Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kostěnice - Moravany, ze směru Kostěnice. |  | S | X |  | V | X | Ne | 5d | 30.04.2026 | 18:00 | 04.05.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53053 F. PJ 60 km/h zhlaví a záhlaví Kostěnice v 1.STK km 294,655-295,00 – 345 m trvale. | Oprava výhybek a kolejí. | 7 | 4 | IG | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 18. čt 30
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 63005 C | Kolín: 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 63005 F | Kolín: 108.,110.,110a,110b bez TV, kolejově od náv. Sc108, Sc110a, Sc110b po hroty výh. č. 160 a námezník výh. č. 164b Kolín: zhl. střední od hrotů výh. č. 160 a námezníku výh. č. 164b po hroty výh. č. 164b, náv. Se96, Se99 a izolovaný styk mezi výh. č. 164 a 169 (včetně části SK 108a a 110c). |  | S |  |  |  |  | Ne | 156d | 11.01.2026 | 21:50 | 15.06.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, G. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 63005 G | Kolín: 106.,108a,108b,110c bez TV, kolejově od náv. Sc106, Se96 a Se99 po náv. Se108 a Se109 včetně výh. č. 173 Kolín: 106.,108b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 11.01.2026 | 21:50 | 16.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 63005 R | Kolín: 108.,108a jen TV, Kolín: 110.,110b,110c jen TV, napěťově od prov. zakotvení na TP 126D v km cca 347,600 po ÚD D63 Kolín: 112. jen TV, napěťově od vl. izolace P5 v km 298,208 po vl. izolaci P6 v km 298,410 |  | S |  | N |  | X | Ne | 123d | 25.01.2026 | 18:00 | 27.05.2026 | 08:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, F, G. | Práce pod TV. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
501 |  | 63082 A | Kolín seřaďovací nádraží: 1a bez TV, část od návěstidla Lc1a po námezník výhybky 1 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín seřaďovací nádraží - Záboří nad Labem, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 4h | 07.04.2026 | 23:00 | 08.04.2026 | 03:00 | [31 empty] | Výměna vadného LIS u návěstidla S1 a, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 15. út 7 to 15. st 8
501 |  | 63099 D | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 96, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 13.04.2026 | 08:00 | 13.04.2026 | 14:00 | 16. po 13: 6 | Souběh s ROV 63081 etapa B. | Výměna LIS u výhybky 96, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63099 E | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 95, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 14.04.2026 | 08:00 | 14.04.2026 | 20:00 | 16. út 14: 12 | Souběh s ROV 63081 etapa B. | Výměna LIS u výhybky 95, svařovaní. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63074 B | Velim: záhl. a zhl. část od námezníku výhybky 24 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Velim - Odb Cerhenice, ze směru Velim. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 15.04.2026 | 23:00 | 16.04.2026 | 05:00 | [31 empty] | Výměna LIS na výhybce č. 26 v km 356,607, výměna jazyka a opornice výhybky č.30 v km 356,839, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 16. st 15 to 16. čt 16
501 |  | 63074 C | Velim: zhl. část od námezníku výhybky 24 po LIS mezi výhybkami 26 a 30 v km 356,708. |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 16.04.2026 | 19:00 | 17.04.2026 | 05:00 | [31 empty] | Výměna kolejnice mezi výhybkami č.26 a č. 30 v km 356,708, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
501 |  | 63039 B | Napájecí stanice Pečky Pečky - Kolín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Český Brod - Praha-Běchovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Pečky - Nymburk hlavní nádraží: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 29.04.2026 | 07:00 | 30.04.2026 | 13:00 | 18. st 29: 6; 18. čt 30: 6 |  | údržba NS | 13 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | R | 63074 A | Pečky: výh.: 42, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Tatce - Pečky, ze směru Pečky. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 13.04.2026 | 09:00 | 13.04.2026 | 15:00 | 16. po 13: 6 |  | Navaření srdcovky výhybky 42. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 60
501 | D | 63141 B | Poříčany - Český Brod: 0. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 11.04.2026 | 08:15 | 11.04.2026 | 16:15 | 15. so 11: 8 |  | BOTV | 13 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63068 A | Český Brod: 2. bez TV, část od návěstidla L2 po námezník výhybky 37 Český Brod: zhl. část od námezníku výhybky 37 po návěstidlo Se37. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.04.2026 | 09:00 | 15.04.2026 | 15:00 | 16. st 15: 6 |  | Výměna kolejnic ve výhybce č. 38. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63068 B | Český Brod: záhl. a zhl. část od návěstidla 1S po návěstidlo Se38. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Český Brod. |  | S | X |  | V |  | N | 6h | 16.04.2026 | 22:00 | 17.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | Výměna vadných LIS u návěstidla Se 42. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
501 |  | 63068 C | Úvaly: 0b bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 17.04.2026 | 09:00 | 17.04.2026 | 13:00 | 16. pá 17: 4 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic v km 386,626 | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63068 D | Úvaly: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 18.04.2026 | 09:00 | 18.04.2026 | 15:00 | 16. so 18: 6 |  | Výměna vadných LIS ,svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63069 C | Praha-Běchovice - Úvaly: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5h | 19.04.2026 | 09:00 | 19.04.2026 | 14:00 | 16. ne 19: 5 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic, dotažení upevňovadel, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63069 A | Praha-Běchovice: 1. bez TV, část od námezníku výhybky 15 po návěstidlo L1 Praha-Běchovice: zhl. směr Praha Libeň, část od návěstidla Se4 námezník výhybky 15 . |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 25.04.2026 | 08:00 | 25.04.2026 | 16:00 | 17. so 25: 8 | Od Libně nelze do nákladového obvodu a k 1.nástupišti. | Výměna jazyka a opornice ve výhybce č. 15, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63069 B | Praha-Běchovice - Praha-Libeň: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5h | 26.04.2026 | 08:00 | 26.04.2026 | 13:00 | 17. ne 26: 5 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic, dotažení upevňovadel, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63039 E | Napájecí stanice Běchovice Praha-Běchovice - Praha-Zahradní Město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Běchovice - Odb Balabenka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Běchovice - Český Brod: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 28.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 13:00 | 18. út 28: 6 |  | údržba NS | 13 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33047 A | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.05.2026 | 12:00 | [31 empty] | výměna kolejového roštu | 5 | 3 | O | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
502 |  | 33066 A | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, Okrouhlice: sudá jen TV, Okrouhlice: záhl. 2. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 03.04.2026 | 08:15 | 03.04.2026 | 16:15 | 14. pá 3: 8 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
502 |  | 33066 B | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, Okrouhlice: záhl. 1. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Okrouhlice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 04.04.2026 | 08:15 | 04.04.2026 | 16:15 | 14. so 4: 8 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
502 |  | 33066 C | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, Světlá nad Sázavou: záhl. 1. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. Světlá nad Sázavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 01.04.2026 | 08:25 | 01.04.2026 | 16:25 | 14. st 1: 8 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
502 |  | 33066 D | Světlá nad Sázavou: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 24 Světlá nad Sázavou: výh.: 24, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.04.2026 | 08:25 | 01.04.2026 | 16:25 | 14. st 1: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
502 |  | 33066 E | Světlá nad Sázavou: 2 bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 10.04.2026 | 08:25 | 10.04.2026 | 14:25 | 15. pá 10: 6 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
502 |  | 33066 G | Leština u Světlé: lichá jen TV, Leština u Světlé: záhl. 1. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 02.04.2026 | 07:45 | 02.04.2026 | 15:10 | 14. čt 2: 7 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | 33066 F | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2 + TV, Leština u Světlé: sudá jen TV, její část od ÚO 402 po ÚO 412 |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 06.04.2026 | 07:45 | 06.04.2026 | 15:10 | 15. po 6: 7 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, výřez vegetace | 5 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | 33066 H | Vlkaneč: 2a bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo Se13 Vlkaneč: 2b bez TV, Vlkaneč: 2c bez TV, její část od návěstidla Se18 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 22.04.2026 | 07:55 | 22.04.2026 | 14:55 | 17. st 22: 7 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
502 | D | 33087 F | Golčův Jeníkov: záhl. 1. traťové koleje směr Čáslav, jeho část od návěstidla Se8 po námezník výhybky č. 18. Golčův Jeníkov: zhl. liché skupiny směr Čáslav, od námezníku výhybky č. 18 po námezník výhybky č. 14. Golčův Jeníkov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 14 Golčův Jeníkov: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 12 Golčův Jeníkov: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 09.04.2026 | 08:00 | 09.04.2026 | 14:00 | 15. čt 9: 6 | Souběh s ROV 63078 A. | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů a děličů | 5 | 5 | O
502 | D | 33087 G | Golčův Jeníkov: sudá jen TV, Golčův Jeníkov: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 15 Golčův Jeníkov: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 13 Golčův Jeníkov: zhl. sudé skupiny směr Čáslav, od námezníku výhybky č. 15 po hroty výhybky č. 19. Golčův Jeníkov: záhl. 2. traťové koleje směr Čáslav, jeho část od hrotů výhybky č. 19 po návěstidlo Se9. |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 14.04.2026 | 08:00 | 14.04.2026 | 14:00 | 16. út 14: 6 | Souběh s ROV 63078 F. | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů a děličů | 5 | 5 | O
502 |  | 33066 J | Golčův Jeníkov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 23.04.2026 | 08:00 | 23.04.2026 | 16:00 | 17. čt 23: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 5
502 | Zm | 63078 A | Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. + TV, Čáslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Golčův Jeníkov, od námezníku výhybky 5 po návěstidlo 1L. Golčův Jeníkov: záhl. 1. traťové koleje směr Čáslav, od návěstidla 1S po návěstidlo Se8 . Čáslav: 1.,3.,5. + TV, od námezníku výhybky 5 a 7 po námezník výhybky 32 Čáslav: výh.: kolejová spojka 5/7, Čáslav: záhl. a zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží, od námezníku výhybky 32 po izolovaný styk mezi výhybkami 33 a 38. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 7d | 07.04.2026 | 08:00 | 13.04.2026 | 08:00 | [30 empty] | Souběh etap A+B+C. PJ 50km/hod v délce 4.425 m. | Doplnění štěrkového lože, jednotlivá výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, výměna LIS, svařování, odstranění vegetace, úprava odvodnění, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | Z | bar: 15. út 7 to 16. po 13
502 |  | 63078 B | Čáslav: výh.: kolejová spojka 1/2, od hrotu jazyka výměny 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 2 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 10.04.2026 | - | 11.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin Souběh A+B+C. ZP směr Golčův Jeníkov. | Úprava GPK kolejové spojky 1/2. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 15. pá 10 to 15. so 11
502 |  | 63078 C | Čáslav: výh.: kolejová spojka 3/4, od hrotu jazyka výměny 3 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 4 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 10.04.2026 | - | 11.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin Souběh A+B+C. ZP směr Golčův Jeníkov. | Úprava GPK kolejové spojky 1/2. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 15. pá 10 to 15. so 11
502 |  | 63078 D | Čáslav: výh.: kolejová spojka 33/36, od hrotu jazyka výměny 33 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 36 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 11.04.2026 | - | 12.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin Souběh A+D+E. ZP směr Kutná Hora hlavní nádraží. | Úprava GPK kolejové spojky 33/36. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | N | bar: 15. so 11 to 15. ne 12
502 |  | 63078 E | Čáslav: výh.: kolejová spojka 38/37, od hrotu jazyka výměny 38 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 37 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 11.04.2026 | - | 12.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin Souběh A+D+E. ZP směr Kutná Hora hlavní nádraží. | Úprava GPK kolejové spojky 38/37. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 15. so 11 to 15. ne 12
502 | Zm | 63078 F | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. + TV, Čáslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Golčův Jeníkov, od návěstidla 2L po námezník výhybky 6, 8, 10. Golčův Jeníkov: záhl. 2. traťové koleje směr Čáslav, od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S . |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 6d | 13.04.2026 | 08:00 | 18.04.2026 | 08:00 | [30 empty] | Souběh etap F+B. PJ 50km/hod v délce 4.425 m | Doplnění štěrkového lože, jednotlivá výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, výměna LIS, svařování, odstranění vegetace, úprava odvodnění, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 16. po 13 to 16. so 18
502 | D | 63078 I | Čáslav: 2.,4.,6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x12h | 13.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 19:30 | 16. po 13: 12; 16. út 14: 12; 16. st 15: 12; 16. čt 16: 12; 16. pá 17: 12 | V souběhu s etapou F. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | IG
502 |  | 63078 B | Čáslav: výh.: kolejová spojka 1/2, od hrotu jazyka výměny 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 2 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 14.04.2026 | - | 15.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin Souběh F+B. ZP směr Golčův Jeníkov. | Úprava GPK kolejové spojky 1/2. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 16. út 14 to 16. st 15
502 | Zm | 63078 G | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. + TV, Čáslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží, od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami 33 a 38. Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Čáslav, od návěstidla Se8 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 7d | 18.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 08:00 | [30 empty] | PJ 50km/hod v délce 3.780 m. | Doplnění štěrkového lože, jednotlivá výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, výměna LIS, svařování, odstranění vegetace, úprava odvodnění, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 16. so 18 to 17. pá 24
502 | Zm | 63078 H | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. + TV, Čáslav: záhl. a zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží, od námezníku výhybky 35 po návěstidlo 2S. Čáslav: 2.,4.,6. + TV, od námezníku výhybky 6, 8, 10 po námezník výhybky 35 a 34 Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Čáslav, od návěstidla 2L po návěstidlo Se10 . |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 7d | 24.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 08:00 | [30 empty] | Souběh etap H+E. PJ 50km/hod v délce 3.780 m. | Doplnění štěrkového lože, jednotlivá výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, výměna LIS, svařování, odstranění vegetace, úprava odvodnění, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 17. pá 24 to 18. čt 30
502 |  | 63078 E | Čáslav: výh.: kolejová spojka 38/37, od hrotu jazyka výměny 38 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 37 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 28.04.2026 | - | 29.04.2026 | - | [30 empty] | operativně 2x60 minut v čase 22:00 - 04:00 hodin Souběh H+E. ZP směr Kutná Hora hlavní nádraží. | Úprava GPK kolejové spojky 38/37. | 14 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 18. út 28 to 18. st 29
502 |  | 63082 B | Kolín: výh.: 205, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 08.04.2026 | 23:00 | 09.04.2026 | 05:00 | [30 empty] | Jednokolejový provoz Kolín-Hradišťko. | Odstranění defektoskopických vad srdcovky navářením ve výhybce 205 v km 299,497. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 15. st 8 to 15. čt 9
502 |  | 63082 C | Kolín: výh.: 202, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 09.04.2026 | 23:00 | 10.04.2026 | 05:00 | [31 empty] | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice ve výhybce 202 v km 299,405. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 15. čt 9 to 15. pá 10
502 |  | 63117 A1 | Nymburk vjezdové nádraží: 109a,110.,31a bez TV, Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 262XC, 268, 267 a od námezníku výh. č. 262M po námezník výh. č. 400. Nymburk vjezdové nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 400 po námezník výh. č. 402 a po námezník výh. č. 406 a náv. Se D. |  | S |  |  |  |  | D | 2x12h | 07.04.2026 | 07:00 | 08.04.2026 | 19:00 | 15. út 7: 12; 15. st 8: 12 |  | ASP, regulace TV | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
502 |  | 63117 B | Nymburk seřaďovací nádraží: 30.,31.,32.,33.,34. jen TV, Nymburk vjezdové nádraží: 31a,109a,110. jen TV, napěťově od ÚO 423 (km 2,595) a od zakončení TV nad kolejemi 30, 32, 33 a 34 v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží po ÚD 44 a po ÚO 63A (km 3,985) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží, včetně TV nad vlečkou Medlog a Nymwag |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 07.04.2026 | 07:00 | 08.04.2026 | 19:00 | [31 empty] | práce pod TV | 13 | 5 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. út 7 to 15. st 8
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63062 A | Mělník - Mělník Labe: traťová spojovací kolej bez TV, od námezníku výhybky 42 po hroty výhybky 101 | X | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 03.04.2026 | 08:00 | 06.04.2026 | 14:00 | [30 empty] | ZP na spojovací kolej | Odstranění zbahnělého lože, doplnění štěrkového lože, podbití, úprava odvodnění. | 14 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. pá 3 to 15. po 6
503 |  | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
503 |  | 63070 A | Lysá nad Labem: zhl. část od návěstidla Se41 po návěstidlo Se34. Lysá nad Labem: 1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 25.04.2026 | 07:00 | 26.04.2026 | 17:00 | 17. so 25: 10; 17. ne 26: 10 |  | Výměna jazyka a opornice ve výhybce č. 66, výměna upevňovadel, úprava GPK, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | R | Z-63065 A1 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x9h | 01.04.2026 | 08:00 | 2026-04-02 | 17:00 | 14. st 1: 9; 14. čt 2: 9 |  | stavba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-63065 A1 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9x9h | 08.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 17:00 | 15. st 8: 9; 15. čt 9: 9; 15. pá 10: 9; 15. so 11: 9; 15. ne 12: 9; 16. po 13: 9; 18. út 28: 9; 18. st 29: 9; 18. čt 30: 9 |  | stavba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Zm | Z-63065 G | Dřísy: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 207d | 08.04.2026 | 08:00 | 31.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | bezpečnostní vypnutí | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 15. st 8 to 18. čt 30
503 |  | Z-63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9x9h | 14.04.2026 | 08:00 | 22.04.2026 | 17:00 | 16. út 14: 9; 16. st 15: 9; 16. čt 16: 9; 16. pá 17: 9; 16. so 18: 9; 16. ne 19: 9; 17. po 20: 9; 17. út 21: 9; 17. st 22: 9 |  | stavba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | D | Z-63065 A1 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x9h | 23.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 17:00 | 17. čt 23: 9; 17. pá 24: 9 |  | stavba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63071 A | Všetaty - Mělník: 2. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 07.04.2026 | 07:30 | 07.04.2026 | 15:30 | 15. út 7: 8 | Aktivace hlásky | Výměna LIS, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60
503 | D | Z-63065 E1 | Všetaty: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x9h | 14.04.2026 | 08:00 | 16.04.2026 | 17:00 | 16. út 14: 9; 16. st 15: 9; 16. čt 16: 9 | souběh s et. B1 | stavba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
503 | D | Z-63065 E1 | Všetaty: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x9h | 17.04.2026 | 08:00 | 19.04.2026 | 17:00 | 16. pá 17: 9; 16. so 18: 9; 16. ne 19: 9 | souběh s et. B1 | stavba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 | D | Z-63065 F1 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) |  | S |  | N |  |  | D | 2x9h | 23.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 17:00 | 17. čt 23: 9; 17. pá 24: 9 | F1+A1 | stavba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | D | Z-63065 F1 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) |  | S |  | N |  |  | D | 3x9h | 28.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 17:00 | 18. út 28: 9; 18. st 29: 9; 18. čt 30: 9 | souběh s et. A1 | savba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
503 | Zm | 73163 A | Štětí: záhl. směr Liběchov, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Štětí - Liběchov: 1. + TV, Liběchov: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 9 Liběchov: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 9 Liběchov: lichá jen TV, Liběchov: záhl. a zhl. lichých kolejí směr Štětí. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 01.04.2026 | 07:00 | 02.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic, odstranění def. vad, svařování, odstranění blátivých míst, úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
503 | D | 73163 B | Štětí - Liběchov: zab. zař.: TZZ 1. TK. Štětí - Liběchov: zab. zař.: PZZ v km 382,989 (P2946). |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 02.04.2026 | 17:00 | 02.04.2026 | 20:00 | 14. čt 2: 3 |  | obnovení šuntové citlivosti kolejnic | 11 | 8 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 72D30134 | Hoštka: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Štětí od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5. Hoštka - Štětí: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 07.04.2026 | 07:00 | 10.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic, výměna pražců a kolejnic v 5a SK, stavba TP, převěšení a regulace TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 15. út 7 to 15. pá 10
503 |  | 73072 C | Hoštka: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 9 Hoštka: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 9 Hoštka: lichá jen TV, Hoštka: záhl. a zhl. směr Polepy - část od návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 9. |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 13.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 17:00 | [30 empty] | souběh s etapou A | výměna kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. po 13 to 16. út 14
503 |  | 73072 A | Polepy: záhl. směr Hoštka - část v úseku mezi návěstidly Se1 - 1L. Polepy - Hoštka: 1. + TV, Hoštka: záhl. směr Polepy - část v úseku mezi návěstidly 1S - Se7. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 6d | 13.04.2026 | 07:00 | 18.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 394,477 (P2951), odstranění defektoskopických vad a výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 16. po 13 to 16. so 18
503 |  | 73072 B | Hoštka: záhl. směr Polepy - část v úseku mezi návěstidly Se8 - 2S. Hoštka - Polepy: 2. + TV, Polepy: záhl. směr Hoštka - část v úseku mezi návěstidly 2L - Se2. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 19.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava přejezdu v km 394,477 (P2951), odstranění defektoskopických vad a výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 16. ne 19 to 17. út 21
503 |  | 73072 E | Polepy: lichá bez TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Hoštka - část po návěstidlo Se1. kolejově část 1.,3., 5. SK od návěstidel L1, L3, Se3 směr Hoštka |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.04.2026 | 07:00 | 15.04.2026 | 15:00 | 16. st 15: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 5 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | D | 73072 F | Polepy - Hoštka: zab. zař.: TZZ 1. TK. Polepy - Hoštka: zab. zař.: PZZ v km 394,477 (P2951), v km 395,768 (P2952), v km 396,475 (P2953). |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 18.04.2026 | 17:00 | 18.04.2026 | 20:00 | 16. so 18: 3 |  | obnovení šuntové citlivosti kolejnic | 11 | 8 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73072 D | Polepy: záhl. a zhl. směr Hoštka - část od návěstidla Se2 po námezník výhybky č. 6. Polepy: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Polepy: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L4 Polepy: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 20.04.2026 | 07:00 | 20.04.2026 | 15:00 | 17. po 20: 8 | souběh s etapou B | odstranění defektoskopických vad a výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 73111 A | Polepy: záhl. směr Litoměřice dolní n. - část mezi návěstidly Se5 - 2S. Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, Litoměřice dolní nádraží: záhl. směr Polepy - část mezi návěstidly 2L - Se2. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 25.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava přejezdu v km 404,043 (P2960), strojní úprava GPK + demontáž a montáž přejezdů v km 402,935 (P2959) a v km 400,857 (P2957) | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 17. so 25 to 18. út 28
503 |  | 73111 B | Polepy: sudá bez TV, část od návěstidel S2, S4 po námezník výhybky č. 14 Polepy: záhl. a zhl. sudých kolejí směr Litoměřice dolní n.. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 27.04.2026 | 07:00 | 27.04.2026 | 15:00 | 18. po 27: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 16 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73073 A | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, Polepy: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Litoměřice dolní n.. 1. a 3. SK kolejově po námezníky výhybek č. 5, 7 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 22.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad a výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 17. st 22 to 17. pá 24
503 |  | Z-73073 B | Litoměřice dolní nádraží: 1.,3. bez TV, část od návěstidel L1, L3 po námezníky výhybek č. 5, 8 Litoměřice dolní nádraží: záhl. a zhl. směr Polepy - část v úseku od námezníků výhybek č. 5, 8 po návěstidlo 1L. Litoměřice dolní nádraží: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 24.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 15:00 | 17. pá 24: 8 | souběh s etapou A | odstranění defektoskopických vad a výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73112 B | Litoměřice dolní nádraží: 1.,3. bez TV, 1.,3.,5.,5b jen TV, záhl. a zhl. směr V. Žernoseky - část od návěstidla Se16 po námezníky výhybek č. 18, 19. kolejově část 1. a 3. SK po návěstidla S1, S3 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 29.04.2026 | 07:00 | 29.04.2026 | 15:00 | 18. st 29: 8 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 23, svařováí | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73112 A | Velké Žernoseky: záhl. směr Litoměřice dolní n. - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, Litoměřice dolní nádraží: záhl. směr V. Žernoseky - část mezi návěstidly 1S - Se16. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 29.04.2026 | 07:00 | 30.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 18. st 29 to 18. čt 30
503 |  | 73071 A | Velké Žernoseky: 8.,8a bez TV, výh.: č. 7, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | výměna pražců a kolejnic v 8a SK | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
503 |  | 73074 A | Ústí nad Labem-Střekov: 2. bez TV, část mezi návěstidly S2 - L2 Ústí nad Labem-Střekov: 2.,4. jen TV, část v úseku mezi ÚO 432 - ÚO 422 (velkobřezenská strana) |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 14.04.2026 | 07:00 | 16.04.2026 | 15:00 | 16. út 14: 8; 16. st 15: 8; 16. čt 16: 8 |  | odstranění blátivých míst, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73075 A | Boletice nad Labem: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 27.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 15:00 | 18. po 27: 8; 18. út 28: 8 |  | úprava BK po práci ASP, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73077 A | Děčín východ dolní nádraží: 1. bez TV, mezi námezníky výhybek č. 5 - 74 (včetně výhybky č. 28XA) Děčín východ dolní nádraží: 1.,1a,3. jen TV, mezi ÚO 401 - ÚO 421 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 21.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 17:00 | 17. út 21: 10 |  | úprava BK po práci ASP, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73077 B | Děčín východ dolní nádraží: zhl. směr Boletice n. L. - část mezi námezníky výhybek č. 4XA - 5 a po hroty jazyků výhybky č. 210. Děčín východ dolní nádraží: 1. bez TV, mezi námezníky výhybek č. 5 - 74 (včetně výhybky č. 28XA) Děčín východ dolní nádraží: 1.,1a,3. jen TV, mezi ÚO 401 - ÚO 421 Děčín východ: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 8h | 20.04.2026 | 09:00 | 20.04.2026 | 17:00 | 17. po 20: 8 | odklony osobní dopravy přes ŽST Děčín-Prostřední Žleb | úprava BK po práci ASP, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 73096 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 103a,105a bez TV, zhl. směr Povrly, jeho část od námezníku výhybky č. 9 po námezník výhybky č. 10a. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.04.2026 | 07:00 | 07.04.2026 | 14:00 | 15. út 7: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 9 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73096 B | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 16. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 08.04.2026 | 07:00 | 08.04.2026 | 14:00 | 15. st 8: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 16 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73096 C | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 20 po námezníky výhybek č. 23, 26. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 09.04.2026 | 07:00 | 09.04.2026 | 14:00 | 15. čt 9: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 26 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73096 D | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední, jeho část, včetně části staničních kolejí č. 203, 203a od návěstidla L203 po návěstidlo Se221. |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 27.04.2026 | 07:00 | 29.04.2026 | 14:00 | 18. po 27: 7; 18. út 28: 7; 18. st 29: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 332 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | 73123 A | Ústí nad Labem západ: zhl. střední, jeho část včetně části staniční koleje č. 1 od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo Sc1. Ústí nad Labem západ: 1b,1. jen TV, od ÚO 451 po ÚO 461 Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej jen TV, od ÚO 451 po ÚO 461 Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5a,3a jen TV, včetně části dráhy - vlečky ČD, a. s. - Ústí nad Labem po ÚD 39 ze směru od 5a, 3a staniční koleje |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 13.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | čištění štěrkového lože, odstranění def.vad, svařování, dotažení upevňovadel, úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. po 13 to 16. út 14
504 | D | 73123 D | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část včetně části spojovací koleje č. 901 od návěstidla Lc901, námezníku výhybky č. 5b po námezník výhybky č. 7 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 901. TK Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží, ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 13.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 14:00 | 16. po 13: 7 |  | výměna vadného LIS, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73101 A | Ústí nad Labem západ: zhl. střední - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 120, 121 - 116a, 115a (výhybky č. 120, 121, část výhybek č. 122, 118ab). |  | S |  |  |  | X | D | 8h | 26.04.2026 | 07:00 | 26.04.2026 | 15:00 | 17. ne 26: 8 |  | úprava žlábku srdcovky výh.č. 120, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73101 B | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 85 - 91 - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 165, 168 - 159 (výhybky č. 165, 168, část výhybky č. 161). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 21.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 15:00 | 17. út 21: 8 |  | úprava žlábku srdcovky výh.č. 165, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73101 D | Ústí nad Labem západ stavědlo 5: zhl. střední staniční koleje č. 5a - část v úseku od námezníku po hroty jazyků výhybky č. 811 (výhybka č. 811). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 27.04.2026 | 07:00 | 27.04.2026 | 15:00 | 18. po 27: 8 |  | navaření srdcovky výh.č. 811, | 11 | 8 | O
504 |  | 73101 E | Ústí nad Labem západ: zhl. střední staniční koleje č. 103 - část včetně části staniční koleje č. 103 v úseku od návěstidla Sc103 po námezník výhybky č. 181 (výhybka č. 181). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 28.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 15:00 | 18. út 28: 8 |  | navaření srdcovky výh.č. 181, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | R | Z-73101 C | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 97, 97a - jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 183 a 177 (výhybka č. 183 a část výhybky č. 180). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 22.04.2026 | 07:00 | 22.04.2026 | 15:00 | 17. st 22: 8 |  | úprava žlábku srdcovky výh.č. 183, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73123 C | Trmice: zhl. směr Řehlovice, jeho část od námezníku výhybky č. 837 po námezník výhybky 833. Trmice: 3. bez TV, část od námezníku výhybky č. 833 po návěstidlo Sc3 Trmice: 3.,3a,3b jen TV, od ÚO 491 po ÚO 453 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 08.04.2026 | 07:00 | 08.04.2026 | 15:00 | 15. st 8: 8 |  | výměna 2x LIS ve spojce výhybek č. 833-837, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73123 B | Chabařovice - Ústí nad Labem západ vhb.852: 1. + TV, Chabařovice: záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Ústí nad Labem západ vhb.852: záhl. směr Chabařovice, jeho část od návěstidla S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 853. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 24.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 15:00 | 17. pá 24: 8 |  | úprava upínací teploty, svařování | 11 | 8 | O
504 | D | 73123 B | Chabařovice - Ústí nad Labem západ vhb.852: 1. + TV, Chabařovice: záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Ústí nad Labem západ vhb.852: záhl. směr Chabařovice, jeho část od návěstidla S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 853. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 15:00 | 17. čt 23: 8 |  | úprava upínací teploty a dostranění def. vad, svařování, svoz dřeva | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73093 B | Teplice v Čechách: 4. bez TV, část mezi návěstidly Sc4 – L4 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 10.04.2026 | 08:00 | 10.04.2026 | 14:00 | 15. pá 10: 6 |  | oprava defekt. vad, lokální oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73093 A | Řetenice - Teplice v Čechách: 1. bez TV, Řetenice: kolejově 1za kolej na záhlaví, její část od návěstidla 1L po návěstidlo Se4 v dopravně Řetenice |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 08.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 14:00 | 15. st 8: 6 |  | oprava defekt. vad, lokální oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73086 B | Řehlovice: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 14.04.2026 | 07:30 | 17.04.2026 | 17:30 | 16. út 14: 10; 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10 |  | výkop a betonáž TP | 11 | 8 | O
504 |  | 73086 D | Řehlovice: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 28.04.2026 | 07:30 | 30.04.2026 | 17:30 | 18. út 28: 10; 18. st 29: 10; 18. čt 30: 10 |  | výkop a betonáž TP | 11 | 8 | O
504 |  | 73086 A | Řehlovice: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se13 - 2S. Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly L - Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9x10h | 14.04.2026 | 07:30 | 22.04.2026 | 17:30 | 16. út 14: 10; 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10; 16. so 18: 10; 16. ne 19: 10; 17. po 20: 10; 17. út 21: 10; 17. st 22: 10 |  | výkop a betonáž TP | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 5 | 0 | 30
504 |  | 73086 C | Úpořiny: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly 1S - Se12. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x10h | 28.04.2026 | 07:30 | 30.04.2026 | 17:30 | 18. út 28: 10; 18. st 29: 10; 18. čt 30: 10 |  | výkop a betonáž TP | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 5 | 0 | 30
504 |  | 73092 A | Úpořiny: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice - část od návěstidla Se2 po námezník výhybky č. 6a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Řehlovice - Úpořiny, ze směru Úpořiny. Úpořiny: 2. bez TV, část od námezníku výhybky č. 6a po návěstidlo L2 |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 07.04.2026 | 07:15 | 07.04.2026 | 16:00 | 15. út 7: 9 |  | oprava nástupištní hrany, výměna ŠL u návěstidla S2 | 11 | 8 | O
504 | D | 73092 C | Úpořiny: ost. zař.: nástupiště u 2. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 07.04.2026 | 07:15 | 10.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | oprava nástupištní hrany, výměna štěrkového lože u náv. S2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 15. út 7 to 15. pá 10
504 |  | 73092 B | Úpořiny: 2. bez TV, část mezi návěstidly S2 - L2 Úpořiny: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x9h | 08.04.2026 | 07:15 | 10.04.2026 | 16:00 | 15. st 8: 9; 15. čt 9: 9; 15. pá 10: 9 |  | oprava nástupištní hrany | 11 | 8 | O
504 |  | 73094 C | Ohníč - Úpořiny: 1. bez TV, Úpořiny - Ohníč: 2. bez TV, Ohníč: celá jen TV, záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Úpořiny, jeho část od návěstidel S, 2S po námezníky výhybek č. 5, 6. Ohníč: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 | X | T+S |  | L |  | X | N | 12h | 10.04.2026 | 18:30 | 11.04.2026 | 06:00 | [31 empty] | výměna srdcovky v DKS mezi výhybkami č. 3 - 4, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. pá 10 to 15. so 11
504 |  | 73094 B | Ohníč: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Ohníč: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ohníč - Úpořiny, ze směru Ohníč. |  | S | X | N |  |  | D | 10h | 01.04.2026 | 07:30 | 01.04.2026 | 17:30 | 14. st 1: 10 |  | výměna srdcovky výhybky č. 3, svařování | 11 | 8 | O
504 | D | 73094 E | Světec - Ohníč: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 13.04.2026 | 13:00 | 13.04.2026 | 17:00 | 16. po 13: 4 |  | strojní propracování propustků v km 20,205 a 20,130 včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73094 D | Ohníč - Světec: 2. + TV, Světec: 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 7. Světec: 2. bez TV, část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L2 |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 13.04.2026 | 08:00 | 13.04.2026 | 13:00 | 16. po 13: 5 |  | propracování propustků v km 20,205 a 20,130, výměna kol. lože mezi výhybkami č. 3 - 7 | 11 | 8 | O
504 |  | 73095 D | Bílina: 2. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 27.04.2026 | 08:00 | 27.04.2026 | 17:00 | 18. po 27: 9 | souběh s etapou C | SVK, odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 72A33220 | Bílina - Odb České Zlatníky: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 11h | 01.04.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 18:00 | 14. st 1: 11 |  | oprava GPK, odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73095 C | Bílina: záhl. směr Odb České Zlatníky - část mezi návěstidly Se18 - 0S. Bílina - Odb České Zlatníky: 0. + TV, Odb České Zlatníky: záhl. směr Bílina - část od návěstidla 0L po izol. styk u námezníku výhybky č. 4. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 27.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | SVK v km 35,200 - 35,590, odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. po 27 to 18. čt 30
504 |  | 72A33310 | Odb České Zlatníky - Bílina: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 11h | 02.04.2026 | 07:00 | 02.04.2026 | 18:00 | 14. čt 2: 11 |  | oprava GPK, odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73095 A | Most: zhl. směr Odb České Zlatníky, včetně části 1. staniční koleje - část mezi návěstidly S1 - Se9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Most. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 18.04.2026 | 08:00 | 18.04.2026 | 16:00 | 16. so 18: 8 |  | výměna levé opornice a jazyka výhybky č. 9, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73068 D | Most nové nádraží odjezd: zhl. směr Most - část od středu výhybky č. 5ab po námezníky výhybek č. 5a, 11b a snímač PCN PB13 mezi výhybkami 7 - 16 (výhybka č. 7, část výhybky č. 5ab). |  | S |  |  |  | X | D | 4h | 15.04.2026 | 07:00 | 15.04.2026 | 11:00 | 16. st 15: 4 |  | svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73068 E | Most nové nádraží odjezd: 2. bez TV, část mezi návěstidly S2 - Lc2 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 15.04.2026 | 11:00 | 15.04.2026 | 15:00 | 16. st 15: 4 |  | svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73038 A | Odb Vrskmaň: záhl. směr výhybna Kyjice - část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. Výh Kyjice: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 271d | 02.02.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 17:30 | [31 empty] | rekonstrukce mostu v km 57,255 „estakáda Vrskmaň” 2. část | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
504 |  | 73105 A | Výh Kyjice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 01.04.2026 | 07:30 | 01.04.2026 | 12:30 | 14. st 1: 5 |  | svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 75007 A | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 272d | 16.03.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
504 | D | 73038 C3 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr Odb Vrskmaň - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO P401A - ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  | V |  | D | 11x10h | 01.04.2026 | 07:30 | 23.04.2026 | 17:30 | 14. st 1: 10; 14. čt 2: 10; 14. pá 3: 10; 15. po 6: 10; 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10; 17. po 20: 10; 17. út 21: 10; 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10 |  | úprava TV pro stavbu lávky, stavba TP | 11 | 8 | I | [12 empty] | N
504 |  | 73038 G | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10x10h | 07.04.2026 | 07:30 | 30.04.2026 | 17:30 | 15. út 7: 10; 15. st 8: 10; 15. čt 9: 10; 15. pá 10: 10; 16. út 14: 10; 17. pá 24: 10; 18. po 27: 10; 18. út 28: 10; 18. st 29: 10; 18. čt 30: 10 |  | příprava základů a pilířů pro lávku pro pěší, stavba TP | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
504 |  | 73038 G | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 13.04.2026 | 07:30 | 13.04.2026 | 17:30 | 16. po 13: 10 |  | příprava základů a pilířů pro lávku pro pěší, stavba TP | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
504 |  | 73038 F | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník |  | T+S |  |  | V |  | D | 11x10h | 01.04.2026 | 07:30 | 23.04.2026 | 17:30 | 14. st 1: 10; 14. čt 2: 10; 14. pá 3: 10; 15. po 6: 10; 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10; 17. po 20: 10; 17. út 21: 10; 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10 |  | příprava základů a pilířů pro lávku pro pěší, stavba TP | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
504 |  | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
504 |  | 73105 B | Chomutov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.04.2026 | 07:00 | 02.04.2026 | 15:00 | 14. čt 2: 8 |  | svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73105 C | Chomutov: záhl. a zhl. směr Kyjice, jeho část, včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla 2L po návěstidlo S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Chomutov město - Chomutov, ze směru Chomutov. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 13.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 15:00 | 16. po 13: 8 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 9, svařování | 11 | 8 | O
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | 51H05002 | Napájecí stanice Hradec Králové Týniště nad Orlicí - Káranice: – jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Odb Plačice - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: – jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Hradec Králové hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: – jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Hradec Králové hlavní nádraží - Jaroměř: TV v úseku Hradec Králové hl.n. (mimo) - Jaroměř (včetně) vypnuto |  | T |  | E |  |  | D | 4x12h | 04.04.2026 | 07:00 | 25.04.2026 | 19:00 | 14. so 4: 12; 16. út 14: 12; 16. st 15: 12; 17. so 25: 12 |  | Přeložka sloupu + vedení 110 kV. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
505 |  | 53076 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová jen TV, Předměřice nad Labem: celá jen TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová jen TV, Smiřice: celá jen TV, Smiřice - Jaroměř: traťová jen TV, Jaroměř: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 2x12h | 04.04.2026 | 07:00 | 25.04.2026 | 19:00 | 14. so 4: 12; 17. so 25: 12 | V souběhu s výlukou 51H05002. | Požadavek CPS v důsledku vypnutí NS HK - nelze trakčně napájet úsek Hradec Králové hl. n. - Jaroměř. | 6 | 4 | C | [9 empty] | 20 | 20 | 30
505 |  | Z-53062 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová + TV, Předměřice nad Labem: celá + TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová + TV, Smiřice: celá + TV, Smiřice - Jaroměř: traťová + TV, Jaroměř: celá jen TV, Jaroměř: záhl. TK směr Smiřice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 13.04.2026 | 08:15 | 17.04.2026 | 18:15 | [30 empty] | Omezení vlečky NAPOS. V souběhu s výlukou 53014 A. | strojní odstranění vegetace, oprava GPK, čištění příkopů, odstraňování defektoskopických vad | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
505 |  | Z-53074 A | Choceň - Újezd u Chocně: traťová + TV, Újezd u Chocně: celá + TV, Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, Čermná nad Orlicí: celá + TV, Čermná nad Orlicí - Borohrádek: traťová + TV, Borohrádek: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 03.04.2026 | 08:00 | 06.04.2026 | 18:00 | 14. pá 3: 10; 14. so 4: 10; 14. ne 5: 10; 15. po 6: 10 |  | Oprava GPK, výměna kolejnic, výměna pražců, čištění příkopů. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | R | Z-53056 C | Odb Parník - Česká Třebová: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x9h | 2026-04-28 | 08:00 | 30.04.2026 | 17:00 | 18. út 28: 9; 18. st 29: 9; 18. čt 30: 9 |  | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N
505 | R | Z-53055 L | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Borohrádek, její část od návěstidla BL po návěstidlo Se6. Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová jen TV, její část od ÚO 411 v dopravně Borohrádek po ÚO 402 | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 03.04.2026 | 08:00 | 06.04.2026 | 18:00 | 14. pá 3: 10; 14. ne 5: 10; 15. po 6: 10 |  | GPK, broušení. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | D | Z-53055 O | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Borohrádek, její část od návěstidla L po návěstidlo Se6. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 03.04.2026 | 08:00 | 06.04.2026 | 18:00 | 14. pá 3: 10; 14. ne 5: 10; 15. po 6: 10 | V souběhu s výlukou 53074 A. | následná úprava GPK, broušení | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | Z-53055 L | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Borohrádek, její část od návěstidla L po návěstidlo Se6. Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová jen TV, její část od ÚO 411 v dopravně Borohrádek po ÚO 402 | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 04.04.2026 | 08:00 | 04.04.2026 | 18:00 | 14. so 4: 10 |  | GPK, broušení. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53055 E | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo L2 Týniště nad Orlicí: 4b bez TV, výh.: 15ab, Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po námezník výhybky č. 15b. Týniště nad Orlicí: 1.,2.,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 01.04.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 17:00 | 14. st 1: 10 |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
505 | R | Z-53055 A | Týniště nad Orlicí: 16. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo L16 Týniště nad Orlicí: 18. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 22 po návěstidlo L18 Týniště nad Orlicí: 20. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po návěstidlo L20 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice, jeho část od námezníku výhybky č. 20 po námezníky výhybek č. 21, 22 a hroty jazyků výhybky č. 23. Týniště nad Orlicí: 16.,18.,20. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 08.04.2026 | 07:00 | 08.04.2026 | 17:00 | 15. st 8: 10 |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Zm | Z-53055 A | Týniště nad Orlicí: 16. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo L16 Týniště nad Orlicí: 18. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 22 po návěstidlo L18 Týniště nad Orlicí: 20. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po návěstidlo L20 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice, jeho část od námezníku výhybky č. 20 po námezníky výhybek č. 21, 22 a hroty jazyků výhybky č. 23. Týniště nad Orlicí: 16.,18.,20. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 10.04.2026 | 07:00 | 10.04.2026 | 17:00 | 15. pá 10: 10 |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | R | Z-53055 B | Týniště nad Orlicí: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po návěstidlo L10 Týniště nad Orlicí: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Třebechovice pod Orebem včetně části kolejí, jeho část od úrovně námezníku výhybky č. 33 po návěstidla L10, L12. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 10.04.2026 | 07:00 | 10.04.2026 | 17:00 | 15. pá 10: 10 |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53055 B | Týniště nad Orlicí: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po návěstidlo L10 Týniště nad Orlicí: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Třebechovice pod Orebem včetně části kolejí, jeho část od úrovně námezníku výhybky č. 33 po návěstidla L10, L12. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 11.04.2026 | 07:00 | 11.04.2026 | 17:00 | 15. so 11: 10 |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53055 C | Týniště nad Orlicí: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po návěstidlo L10 Týniště nad Orlicí: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice včetně části kolejí, jeho část od úrovně námezníku výhybky č. 17 po návěstidla S10, S12. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 13.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 17:00 | 16. po 13: 10 |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | R | Z-53055 C | Týniště nad Orlicí: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po návěstidlo L10 Týniště nad Orlicí: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po návěstidlo L12 Týniště nad Orlicí: zhl. směr Častolovice včetně části kolejí, jeho část od úrovně námezníku výhybky č. 17 po návěstidla S10, S12. Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 12.04.2026 | 07:00 | 12.04.2026 | 17:00 | 15. ne 12: 10 |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Zm | Z-53055 F | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: 2.,8.,10.,18. bez TV, Týniště nad Orlicí: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  |  | N | 4x4h | 13.04.2026 | 23:45 | 17.04.2026 | 04:00 | 16. po 13: (; 16. út 14: )(; 16. st 15: )(; 16. čt 16: )(; 16. pá 17: ) |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53055 D | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 30 Týniště nad Orlicí: 2b bez TV, zhl. směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po námezník výhybky č. 47. Týniště nad Orlicí: 1.,2. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 14.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 17:00 | 16. út 14: 10 |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
505 | Zm | Z-53055 G | Týniště nad Orlicí: 8.,10.,18. bez TV, Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 3x4h | 17.04.2026 | 23:45 | 20.04.2026 | 04:00 | 16. pá 17: (; 16. so 18: )(; 16. ne 19: )(; 17. po 20: ) |  | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53014 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po zaražedlo v km 22,293 Hradec Králové hlavní nádraží: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo Lc6 Hradec Králové hlavní nádraží: 6s bez TV, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6 Hradec Králové hlavní nádraží: 8. bez TV, její část od návěstidla Lc8 po hroty výhybky č. 43 Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží: 8a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo S8 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí včetně části kolejí, jeho část od návěstidel Lc6, Lc8 po návěstidlo Se10. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od ÚD 10 a vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) po ÚO 411 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 12.04.2026 | 20:15 | 13.04.2026 | 04:15 | [31 empty] | Stavba TP. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 15. ne 12 to 16. po 13
505 |  | Z-53014 A | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla PS po návěstidlo Se14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,5.,5a,7.,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412, ÚO 30 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X |  |  | X | Ne | 5d | 13.04.2026 | 08:15 | 17.04.2026 | 18:15 | [30 empty] | NAD směr Chlumec n. C. a Jaroměř | Stavba TP. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
505 |  | Z-53014 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po zaražedlo v km 22,293 Hradec Králové hlavní nádraží: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo Lc6 Hradec Králové hlavní nádraží: 6s bez TV, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6 Hradec Králové hlavní nádraží: 8. bez TV, její část od návěstidla Lc8 po hroty výhybky č. 43 Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží: 8a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo S8 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí včetně části kolejí, jeho část od návěstidel Lc6, Lc8 po návěstidlo Se10. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a jen TV, od ÚD 10 a vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) po ÚO 411 |  | S |  |  |  |  | N | 2x8h | 13.04.2026 | 20:15 | 15.04.2026 | 04:15 | 16. po 13: (; 16. út 14: )(; 16. st 15: ) | V souběhu s výlukou 53014 A. | Stavba TP. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53014 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo Lc1 Hradec Králové hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo Lc2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 16.04.2026 | 08:15 | 17.04.2026 | 18:15 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53014 A. | Stavba TP. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
505 |  | Z-53014 F | Hradec Králové hlavní nádraží: 19c bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 3, její část od hrotů jazyků do úrovně námezníku výhybky č. 6b v přímém směru a po námezník výhybky č. 3 v odbočném směru |  | S |  |  |  |  | D | 3x8h | 20.04.2026 | 08:15 | 22.04.2026 | 16:15 | 17. po 20: 8; 17. út 21: 8; 17. st 22: 8 |  | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53014 E | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem včetně části kolejí 5, 7, 9,11,13 od návěstidel Lc5, Lc7, Lc9, Lc11 po námezník výhybky č. 74 v odbočném směru a od návěstidla Lc13 po námezník výhybky č. 68. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,5.,5a,7.,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412, ÚO 30 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  |  |  | X | D | 2x8h | 23.04.2026 | 08:15 | 24.04.2026 | 16:15 | 17. čt 23: 8; 17. pá 24: 8 | NAD směr Chlumec n. C. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53014 G | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Všestary, jeho část od návěstidla VS po hroty výhybky č. 93a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 13c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 64 po námezník výhybky č. 108A Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,5.,5a,7.,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412, ÚO 30 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X |  |  | X | D | 2x8h | 25.04.2026 | 08:15 | 26.04.2026 | 16:15 | 17. so 25: 8; 17. ne 26: 8 | NAD směr Všestary a Chlumec n. C. | Stavba TP. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53014 H | Hradec Králové hlavní nádraží: 31. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,33a,51.,53.,55.,57.,59 jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17 po úsekové děliče č. 8 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 27.04.2026 | 08:15 | 28.04.2026 | 16:15 | 18. po 27: 8; 18. út 28: 8 |  | Stavba TP. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53014 D | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po námezníky výhybek č. 13, 16, 18, 20, 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: 7,40, výh 40 vyloučena v přímém směru Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a jen TV, od ÚO 401 po ÚD 2, 3, 7 a po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) | X | T+S | X |  |  | X | D | 4x8h | 07.04.2026 | 08:15 | 10.04.2026 | 16:15 | 15. út 7: 8; 15. st 8: 8; 15. čt 9: 8; 15. pá 10: 8 | NAD směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Chlumec n. C. | Stavba TZ. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | Z-53055 H | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 39 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17.,21. jen TV, Týniště nad Orlicí: záhl. a zhl. TK směr Bolehošt, jeho část od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo BS. | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 06.04.2026 | 21:50 | 07.04.2026 | 04:40 | [30 empty] | Mimo jízdu pravidelných vlaků. | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. po 6 to 15. út 7
506 | D | Z-53055 N | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Týniště nad Orlicí: záhl. a zhl. TK směr Bolehošt, jeho část od námezníku výhybky č. 40 po návěstidlo BS. Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17.,21. jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 07.04.2026 | 08:00 | 10.04.2026 | 17:00 | 15. út 7: 9; 15. st 8: 9; 15. čt 9: 9; 15. pá 10: 9 | V souběhu s výlukou 53115 A. | betonování základů TV | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
506 | D | Z-53055 H | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 39 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17.,21. jen TV, Týniště nad Orlicí: záhl. a zhl. TK směr Bolehošt, jeho část od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo BS. | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x7h | 20.04.2026 | 21:50 | 24.04.2026 | 04:40 | [30 empty] | Mimo jízdu pravidelných vlaků. | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. po 20 to 17. út 21; 17. čt 23 to 17. pá 24
506 | Zm | Z-53055 I | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po námezník výhybky č. 39 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17.,21. jen TV, Týniště nad Orlicí: záhl. a zhl. TK směr Bolehošt, jeho část od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo BS. | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 21.04.2026 | 21:50 | 22.04.2026 | 04:40 | [30 empty] | Mimo jízdu pravidelných vlaků. | Stavba stožárů a bran, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. út 21 to 17. st 22
506 | D | 53115 A | Bolehošť: celá bez TV, Bolehošť - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Opočno pod Orlickými horami: celá bez TV, Opočno pod Orlickými horami - Bohuslavice nad Metují: traťová bez TV, Bohuslavice nad Metují: celá bez TV, Bohuslavice nad Metují - Nové Město nad Metují: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 07.04.2026 | 08:00 | 10.04.2026 | 17:00 | 15. út 7: 9; 15. st 8: 9; 15. čt 9: 9; 15. pá 10: 9 | V souběhu s výlukou 53055 N. | oprava GPK, doplnění ŠL, odstranění defektoskopických závad kolejnic, čištění odvodnění | 6 | 4 | O | [12 empty] | N
506 | D | Z-53101 A | Náchod - Hronov: traťová bez TV, Náchod: záhl. směr Hronov. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 18.04.2026 | 04:45 | 19.04.2026 | 04:45 | [31 empty] | betonáž NK | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. so 18 to 16. ne 19
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 |  | 33029 A | Ždírec nad Doubravou: záhl. traťové koleje směr Hlinsko v Čechách, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 01.04.2026 | 07:05 | 02.04.2026 | 14:55 | 14. st 1: 8; 14. čt 2: 8 |  | Údržba železničního svršku, výřez vegetace. | 5 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
507 |  | 53040 B | Medlešice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 1 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 12:00 | 15. st 8: 4 |  | Odstranění defektoskopických vad. | 7 | 4 | O
507 |  | 53040 C | Medlešice: zhl. TK směr Chrudim, jeho část od námezníku výhybky číslo 1 po návěstidlo Se1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Medlešice - Chrudim, ze směru Medlešice. | X | S | X |  |  |  | D | 4h | 08.04.2026 | - | 08.04.2026 | - | [30 empty] | v čase od 08:00 do 12:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s výpravčím V souběhu s výlukou 53040 B. | Odstranění def. vad. | 7 | 4 | O | bar: 15. st 8
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | 53064 A | Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná: traťová bez TV, Bílá Třemešná: celá bez TV, Bílá Třemešná - Mostek: traťová bez TV, Mostek: celá bez TV, Mostek - Horka u Staré Paky: traťová bez TV, Horka u Staré Paky: celá bez TV, Horka u Staré Paky - Stará Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. TK směr Horka u Staré Paky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x11h | 20.04.2026 | 08:30 | 24.04.2026 | 19:30 | 17. po 20: 11; 17. út 21: 11; 17. st 22: 11; 17. čt 23: 11; 17. pá 24: 11 |  | 3. podbití po opravné práci, doplnění štěrku, broušení kolejnic, dokončovací a úpravné práce na odvodnění z důvodu lokálních sesuvů, oprava GPK, odstranění a náhrada defektoskopicky vadných kolejnic. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
508 | Zm | 53054 A | Železný Brod - Malá Skála: traťová bez TV, Malá Skála: celá bez TV, Malá Skála - Turnov: traťová bez TV, Turnov: záhl. a zhl. směr Malá Skála, jeho část od návěstidla L po námezník výhybky č. 1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 27.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Dokončovací práce - 3. podbití, výměna jazyka a opornice výhybky č. 1 v dopravně Turnov. | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. po 27 to 18. čt 30
508 | Zm | Z-53084 A | Turnov - Sychrov: traťová bez TV, Sychrov: celá bez TV, Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, Hodkovice nad Mohelkou: celá bez TV, Turnov: záhl. TK směr Sychrov. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 27.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | 18. po 27: 10; 18. út 28: 10; 18. st 29: 10; 18. čt 30: 10 | V souběhu s výlukou 53084 B a 53054 A. | odstranění defektoskopických vad | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
508 |  | Z-53084 B | Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou: traťová bez TV, Rychnov u Jablonce nad Nisou: celá bez TV, Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice: traťová bez TV, Jeřmanice: celá bez TV, Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV, Liberec: záhl. TK směr Jeřmanice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se10. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 27.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | 18. po 27: 10; 18. út 28: 10; 18. st 29: 10; 18. čt 30: 10 | V souběhu s výlukou 53084 A a 53054 A. | odstranění defektoskopických vad | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
508 |  | 53063 A | Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 4h | 10.04.2026 | 00:00 | 10.04.2026 | 04:00 | 15. pá 10: 4 | Mimo jízdu pravidelných vlaků. | Odstranění defektoskopických vad. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 |  | 53065 A | Trutnov-Poříčí - Královec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x4h | 21.04.2026 | 08:00 | 23.04.2026 | 12:25 | 17. út 21: 4; 17. st 22: 4; 17. čt 23: 4 |  | práce MIJ most v km 49,558 (21.IV.) most v km 54,544 (22.IV.) most v km 57,183 (23.IV.) | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 | R | Z-53067 A | Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV, Trutnov hlavní nádraží: záhl. TK směr Pilníkov. Pilníkov: celá bez TV, Pilníkov - Hostinné: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 9d | 01.04.2026 | 07:45 | 09.04.2026 | 15:20 | [30 empty] | Souběh 53067 A+D+E. | Oprava GPK, svařování, odstranění defektoskopických vad, čištění příkopů, odstraňování vegetace, svoz dřeva, oprava přejezdů v km 111,328 (P4542) a v km 111,647 (P4543), oprava BK v km 110,350 – 111,750. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 15. čt 9
510 | D | 55013 A | Kunčice nad Labem - Vrchlabí: zab. zař.: PZS v km 2,305 (KV3, P4785). |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 08.04.2026 | 08:30 | 09.04.2026 | 16:00 | [30 empty] | 1x jízda na Op | úprava zapojení technologie PZS | 6 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 15. st 8 to 15. čt 9
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 |  | 53061 A | Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, Rovensko pod Troskami: záhl. směr Hrubá Skála. Hrubá Skála: celá bez TV, Hrubá Skála - Turnov kolej číslo 23: traťová bez TV, Turnov: záhl. směr Hrubá Skála. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 20.04.2026 | 07:30 | 24.04.2026 | 15:30 | [31 empty] | Následná výšková a směrová úprava koleje po stavbě. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. po 20 to 17. pá 24
511 | D | 53061 B | Libuň - Rovensko pod Troskami: traťová bez TV, Rovensko pod Troskami: 1.,2.,3. bez TV, výh.: 1, 2, 3, 4, záhl. směr Libuň. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 20.04.2026 | 07:30 | 20.04.2026 | 15:30 | 17. po 20: 8 | V souběhu s výlukou 63061 A. | odstraňování závad v GPK | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 |  | Z-53055 J | Kostelec nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, Častolovice: celá bez TV, Častolovice - Rašovice: traťová bez TV, Rašovice: celá bez TV, Rašovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Častolovice, jeho část od návěstidla RL po návěstidlo Se3. Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 03.04.2026 | 06:00 | 07.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | GPK, broušení. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. pá 3 to 15. út 7
513 |  | Z-53055 K | Solnice: 202.,204.,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 08.04.2026 | 06:00 | 12.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | GPK, broušení. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 15. st 8 to 15. ne 12
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 | Zm | 63081 B | Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice: celá bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko stavědlo 1: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o traťovou kolej Uhlířské Janovice až Ledečko | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 13.04.2026 | 08:00 | 19.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | Čištění štěrkového lože, odstranění vegetace, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. ne 19
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | 63036 T | Čerčany: záhl. 2. traťové koleje Čerčany - Senohraby. Čerčany výh. 19-22 - Senohraby: 2. bez TV, Senohraby: záhl. 2. traťové koleje Čerčany - Senohraby. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x6h | 28.04.2026 | 09:00 | 30.04.2026 | 14:50 | 18. út 28: 6; 18. st 29: 6; 18. čt 30: 6 |  | Odstranění defektoskopických závad. | 15 | 5 | O
519 |  | 63120 B | Strančice - Říčany: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 03.04.2026 | 08:00 | 04.04.2026 | 16:00 | 14. pá 3: 8; 14. so 4: 8 |  | výměna osvětlení zastávky Světice | 13 | 5 | O
519 |  | 63120 A | Říčany - Strančice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 05.04.2026 | 08:00 | 06.04.2026 | 16:00 | 14. ne 5: 8; 15. po 6: 8 |  | výměna osvětlení zastávky Světice | 13 | 5 | O
519 | R | 63122 C | Strančice: záhl. a zhl. směr Říčany, část od náv. 1S po námezník výh. č. 15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říčany - Strančice, ze směru Strančice. |  | S | X |  | V |  | N | 6h | 21.04.2026 | 22:40 | 22.04.2026 | 04:40 | [31 empty] | Výměna jazyka a LIS včetně vevaření | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 17. út 21 to 17. st 22
519 |  | 63122 B | Říčany: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 25.04.2026 | 09:00 | 25.04.2026 | 15:00 | 17. so 25: 6 |  | Odstranění defektoskopických závad | 15 | 5 | O
519 |  | 63122 A | Říčany: záhl. a zhl. směr Praha Uhříněves, část od náv. 2S po námezník výh. č. 12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Říčany - Praha-Uhříněves, ze směru Říčany. |  | S | X |  | V |  | D | 5h | 26.04.2026 | 10:00 | 26.04.2026 | 15:00 | 17. ne 26: 5 |  | Podbíjení | 15 | 5 | O
519 | R | 63092 D | Praha-Uhříněves: zhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 27 po hroty jazyků výh. č. 24. |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 11.04.2026 | 07:00 | 12.04.2026 | 13:00 | 15. so 11: 6; 15. ne 12: 6 |  | Odstranění defektoskopických závad. | 15 | 5 | O
519 |  | 63092 H | Praha-Uhříněves: 101. bez TV, zhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 29 po náv. Se15. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 16.04.2026 | 08:00 | 16.04.2026 | 14:00 | 16. čt 16: 6 |  | Výměna 2xLIS | 15 | 5 | O
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 |  | 63009 M3 | Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí: traťová bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidla Se8 po návěstidlo SH. | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x6h | 07.04.2026 | 22:00 | 14.04.2026 | 04:20 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: )(; 15. ne 12: )(; 16. po 13: )(; 16. út 14: ) | Souběh s etapou B3. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
520 | R | Z-63066 H | Beroun: záhl. a zhl. směr Beroun Závodí, část od náv. ZL po námezník výh . č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Beroun - Beroun-Závodí, ze směru Beroun. Beroun: zhl. směr Beroun Závodí, část námezníku výh. č. 10 a námezníku výh. č. 9 po námezník výh. č. 21 a hroty jazyků výh. č. 25 (včetně výhybek 15, 16 a 18). Beroun: 2.,4.,6.,6a bez TV, | X | S | X |  |  | X | N | 7h | 11.04.2026 | 21:00 | 12.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. so 11 to 15. ne 12
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | 63030 A | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, kolejově - včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově - včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540) |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 08:00 | 01.07.2026 | 08:00 | [31 empty] | výstavba opěrné zdi | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
521 |  | 63009 K3 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x6h | 07.04.2026 | 22:00 | 13.04.2026 | 04:20 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: )(; 15. ne 12: )(; 16. po 13: ) | Souběh s etapou L3. | stavba TB + stavba NK km 2,400 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63009 L3 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,035 (TM Chuchle) |  | T+S |  |  |  |  | N | 6x6h | 07.04.2026 | 22:00 | 13.04.2026 | 04:20 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: )(; 15. ne 12: )(; 16. po 13: ) | Souběh s etapou K3. | stavba TB + stavba NK km 2,400 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63009 K4 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle) |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 12.04.2026 | 08:15 | 12.04.2026 | 16:45 | 15. ne 12: 9 |  | stavba NK v km 2,400 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63009 K3 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 13.04.2026 | 22:00 | 14.04.2026 | 04:20 | [30 empty] | Souběh s etapou L3. | stavba TB + stavba NK km 2,400 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. út 14
521 |  | 63009 L3 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,035 (TM Chuchle) |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 13.04.2026 | 22:00 | 14.04.2026 | 04:20 | [30 empty] | Souběh s etapou K3. | stavba TB + stavba NK km 2,400 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. út 14
521 |  | 63015 A | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, kolejově a napěťově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Lom Beroun: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1L po náv. Se6 a po náv. Sc5b (včetně SK 1a). Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. 1S po náv. Se9. |  | T+S |  |  | V |  | N | 2x10h | 07.04.2026 | 19:00 | 09.04.2026 | 05:00 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: ) |  | následné podbití, úprava GPK | 13 | 6 | I |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | N
521 |  | 63015 C | Beroun: 1.,1a,1b,3.,3a jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x10h | 07.04.2026 | 19:00 | 09.04.2026 | 05:00 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: ) |  | práce pod TV | 13 | 6 | I |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | N
521 | D | 63015 B1 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, kolejově a napěťově - včetně 2. koleje v dopravně Odb Lom Beroun: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 2L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6 (včetně SK 2a). Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. 2S po náv. Se8. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 07.04.2026 | 23:20 | 2026-04-08 | 04:30 | [30 empty] | V souběhu s ROV 63015 A. | ASP spojek 1/2+3/4 odb Lom + terénní úpravy | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. út 7 to 15. st 8
521 |  | 63015 B1 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, kolejově a napěťově - včetně 2. koleje v dopravně Odb Lom Beroun: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 2L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6 (včetně SK 2a). Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. 2S po náv. Se8. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 2026-04-08 | 23:20 | 09.04.2026 | 04:30 | [30 empty] | V souběhu s ROV 63015 A. | ASP spojek 1/2+3/4 odb Lom + terénní úpravy | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. st 8 to 15. čt 9
521 |  | 63015 B | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, kolejově a napěťově - včetně 2. koleje v dopravně Odb Lom Beroun: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 2L po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6 (včetně SK 2a). Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. 2S po náv. Se8. |  | T+S |  |  | V |  | N | 2x10h | 09.04.2026 | 19:00 | 11.04.2026 | 05:00 | 15. čt 9: (; 15. pá 10: )(; 15. so 11: ) |  | následné podbití, úprava GPK | 13 | 6 | I |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | N
521 |  | 63015 D | Beroun: 2.,2a,2b,4.,4b,4a,8a,10a,12a jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x10h | 09.04.2026 | 19:00 | 11.04.2026 | 05:00 | 15. čt 9: (; 15. pá 10: )(; 15. so 11: ) |  | práce pod TV | 13 | 6 | I |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | N
521 | D | 63015 A1 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, kolejově a napěťově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Lom Beroun: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1L po náv. Se6 a po náv. Sc5b (včetně SK 1a). Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. 1S po náv. Se9. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 09.04.2026 | 23:20 | 2026-04-10 | 04:30 | [30 empty] | V souběhu s ROV 63015 B. | ASP spojek 1/2 + 3/4 odb Lom + terénní úpravy | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. čt 9 to 15. pá 10
521 |  | 63015 A1 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, kolejově a napěťově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Lom Beroun: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1L po náv. Se6 a po náv. Sc5b (včetně SK 1a). Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. 1S po náv. Se9. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 2026-04-10 | 23:20 | 11.04.2026 | 04:30 | [30 empty] | V souběhu s ROV 63015 B. | ASP spojek 1/2 + 3/4 odb Lom + terénní úpravy | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. pá 10 to 15. so 11
521 |  | 63015 O | Karlštejn: 7. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 42d | 13.04.2026 | 08:30 | 24.05.2026 | 18:30 | [31 empty] | nakládka materiálu | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 18. čt 30
521 |  | 63015 C1 | Beroun: 1.,1a,1b,3.,3a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 14.04.2026 | 08:30 | 14.04.2026 | 12:30 | 16. út 14: 4 |  | regulace TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63015 E | Beroun - Odb Lom: 1. + TV, Beroun: 1a bez TV, Beroun: záhl. směr Odb Lom od náv. S1a po náv. 1L. Odb Lom: záhl. směr Beroun od počítacího bodu LPB8 (námezník výh. č. 3) po náv. 1S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 14.04.2026 | 08:30 | 15.04.2026 | 18:30 | 16. út 14: 10; 16. st 15: 10 |  | regulace TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63015 E1 | Beroun - Odb Lom: 1. + TV, Beroun: záhl. směr Odb Lom od náv. 1L po náv. S1a. Beroun: 1a bez TV, Odb Lom: záhl. směr Beroun od počítacího bodu LPB8 (námezník výh. č. 3) po náv. 1S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 16.04.2026 | 08:30 | 16.04.2026 | 12:30 | 16. čt 16: 4 |  | regulace TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63015 F1 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (námezník výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (námezník výh. č. 3). Odb Lom: napěťově zhlaví od ÚO 401 (km 33,995) po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  | V |  | D | 4h | 16.04.2026 | 08:30 | 16.04.2026 | 12:30 | 16. čt 16: 4 |  | regulace TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63015 G | Odb Lom - Karlštejn: 1. + TV, Odb Lom: záhl. směr Karlštejn od náv. 1L po počítací bod LPB4 (námezník výh. č.2). Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. 1S po náv. Se9. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 16.04.2026 | 08:30 | 17.04.2026 | 18:30 | 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10 |  | regulace TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63015 K1 | Karlštejn: 1.,5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 17.04.2026 | 08:30 | 17.04.2026 | 12:30 | 16. pá 17: 4 |  | regulace TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63015 H | Karlštejn - Odb Lom: 2. + TV, Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. 2S po náv. Se8. Odb Lom: záhl. a zhl. směr Karlštejn od náv. 2L po počítací bod LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4). |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 18.04.2026 | 08:30 | 19.04.2026 | 18:30 | 16. so 18: 10; 16. ne 19: 10 |  | regulace TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63015 L1 | Karlštejn: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 18.04.2026 | 08:30 | 18.04.2026 | 12:30 | 16. so 18: 4 |  | regulace TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63015 I1 | Odb Lom - Beroun: 2. + TV, Odb Lom: záhl. a zhl. směr Beroun od počítacího bodu LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4) po náv. 2S. Beroun: záhl. směr Odb Lom od náv. 2L po náv. S2a. Beroun: 2a bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 19.04.2026 | 08:30 | 19.04.2026 | 12:30 | 16. ne 19: 4 |  | regulace TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63015 I | Odb Lom - Beroun: 2. + TV, Odb Lom: záhl. a zhl. směr Beroun od počítacího bodu LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4) po náv. 2S. Beroun: záhl. směr Odb Lom od náv. 2L po náv. S2a. Beroun: 2a bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 20.04.2026 | 08:30 | 21.04.2026 | 18:30 | 17. po 20: 10; 17. út 21: 10 |  | regulace TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63015 D1 | Beroun: 2.,2a,2b,4.,4b,4a,8a,10a,12a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 21.04.2026 | 08:30 | 21.04.2026 | 12:30 | 17. út 21: 4 |  | regulace TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63015 N2 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, kolejově a napěťově - včetně 1. koleje v dopravně Odb Lom Beroun: 1a bez TV, Beroun: záhl. směr Odb Lom od náv. 1L po náv. S1a. Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. 1S po náv. Se9. Karlštejn - Beroun: 2. + TV, kolejově a napěťově - včetně 2. koleje v dopravně Odb Lom Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. 2S po náv. Se8. Beroun: záhl. směr Odb Lom od náv. 2L po náv. S2a. Beroun: 2a bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 28.04.2026 | 23:20 | 29.04.2026 | 04:30 | [31 empty] | regulace spojek 1/2/ + 3/4 Lom | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. út 28 to 18. st 29
521 |  | 65001 A | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
521 | R | Z-63066 D | Beroun: 1b bez TV, zhl. střední od náv. Se15 po nám. výh. č. 20. |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 08.04.2026 | 21:00 | 09.04.2026 | 01:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. st 8 to 15. čt 9
521 | R | Z-63066 C | Beroun: záhl. a zhl. směr odb. Lom, část od náv. Se7 po PB mezi výhybkami 1-6. | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 08.04.2026 | 23:20 | 09.04.2026 | 04:30 | [30 empty] | V souběhu s ROV 63015 A, B1. | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. st 8 to 15. čt 9
521 | R | Z-63066 E | Beroun: kolejová spojka výhybek 13 a 23 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 09.04.2026 | - | 09.04.2026 | - | [30 empty] | 2x60 minut v čase od 01:00 hod. do 04:00 hod. | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. čt 9
521 | R | Z-63066 F | Beroun: 2b bez TV, zhl. střední, část od hrotu jazyků výh. č. 9 po hroty jazyků výh. č. 23. Beroun: 0.,0a bez TV, zhl. střední, část od hrotu jazyků výh. č. 30 po IS mezi výh. č. 30 a výh. č. 37 a po IS mezi výh. č. 30 a výh. č. 34. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 09.04.2026 | 21:00 | 10.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. čt 9 to 15. pá 10
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
523 |  | 63046 A | Dobříš - Mníšek pod Brdy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 07.04.2026 | 08:00 | 10.04.2026 | 15:20 | [31 empty] | Demontáž mostu v km 1,020. | 15 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. út 7 to 15. pá 10
523 |  | 63086 A | Mníšek pod Brdy - Čisovice: traťová bez TV, Čisovice: celá bez TV, Čisovice - Měchenice: traťová bez TV, Měchenice: záhl. směr Čisovice. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 07.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 16:00 | 15. út 7: 8; 15. st 8: 8 |  | Překládka kabelů nízkého napětí - ČEZ. | 15 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 |  | 63043 C2 | Mstětice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 2x5h | 31.03.2026 | 22:50 | 02.04.2026 | 04:10 | [31 empty] | laníčkování spojek SP1 + SP2 + SP3 + SP4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
524 |  | 63043 R2 | Mstětice - Čelákovice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x5h | 31.03.2026 | 22:50 | 02.04.2026 | 04:10 | [31 empty] | laníčkování spojek SP3 + SP4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
524 |  | 63043 S2 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x5h | 31.03.2026 | 22:50 | 02.04.2026 | 04:10 | [31 empty] | laníčkování spojek SP1 + SP2 + SP3 + SP4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
524 |  | 63044 K1 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x10h | 03.04.2026 | 08:00 | 04.04.2026 | 18:00 | 14. pá 3: 10; 14. so 4: 10 | Souběh s etapou L1. | regulace TV + laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | Z
524 |  | 63044 L1 | Mstětice: 2.,2zb,4. + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 12 po hroty výh. č. 17 a od náv. Se11 po náv. 2S . |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 03.04.2026 | 08:00 | 04.04.2026 | 18:00 | 14. pá 3: 10; 14. so 4: 10 | Souběh s etapou K1. | regulace TV + laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | Z
524 |  | 63044 D1 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x10h | 05.04.2026 | 08:00 | 06.04.2026 | 18:00 | 14. ne 5: 10; 15. po 6: 10 | Souběh s etapou J1. | regulace TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
524 |  | 63044 J1 | Mstětice: 1.,3. + TV, kolejově od náv. Sc1 a Sc3 po námezník výh. č. 14 Mstětice: 1zb + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 14 po námezník výh. č. 16 a od náv. Se10 po náv. 1S. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 05.04.2026 | 08:00 | 06.04.2026 | 18:00 | 14. ne 5: 10; 15. po 6: 10 | Souběh s etapou D1. | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
524 |  | 63044 H2 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, Mstětice: 1za + TV, Mstětice: 1a bez TV, Mstětice: zhl. směr Čelákovice od hrotů výh. č. 1 po námezník výh. č. 4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 08.04.2026 | 09:00 | 08.04.2026 | 13:00 | 15. st 8: 4 |  | měření prostorové průchodnosti | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | 63044 I2 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, Mstětice: 2za + TV, Mstětice: 2a bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 09.04.2026 | 09:00 | 09.04.2026 | 13:00 | 15. čt 9: 4 |  | měření prostorové průchodnosti | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | 63044 F1 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, Mstětice: 2za jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 9x10h | 07.04.2026 | 08:00 | 20.04.2026 | 18:00 | 15. út 7: 10; 16. po 13: 10; 16. út 14: 10; 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10; 16. so 18: 10; 16. ne 19: 10; 17. po 20: 10 |  | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
524 |  | 63044 G1 | Mstětice: 2.,4. + TV, kolejově od náv. L2 a L4 po námezník výh. č. 5 a hroty výh. č. 9 Mstětice: 2a + TV, Mstětice: 2za bez TV, Mstětice: zhl. směr Čelákovice od námezníku výh. č. 5 a hrotů výh. č. 9 po námezník výh. č. 2. |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 07.04.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 18:00 | 15. út 7: 10; 16. po 13: 10; 16. út 14: 10; 16. st 15: 10 | Souběh s etapou F1. | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
524 |  | 63044 E1 | Čelákovice: 0.,2. + TV, kolejově od náv. S0 a S2 po námezník výh. č. 8 Čelákovice: záhl. a zhl. směr Mstětice od námezníku výh. č. 8 po náv. 2S. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 19.04.2026 | 08:00 | 20.04.2026 | 18:00 | 16. ne 19: 10; 17. po 20: 10 | Souběh s etapou F1. | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
524 |  | 63044 B1 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, Mstětice: 1za jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x10h | 21.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 18:00 | 17. út 21: 10; 18. po 27: 10; 18. út 28: 10; 18. st 29: 10; 18. čt 30: 10 |  | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
524 |  | 63044 C1 | Mstětice: 1.,3. + TV, kolejově od náv. L1 a L3 po námezník výh. č. 6 a 8 Mstětice: 1a + TV, Mstětice: 1za bez TV, Mstětice: zhl. směr Čelákovice od námezníku výh. č. 6 a 8 po hroty výh. č. 1. |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 21.04.2026 | 08:00 | 28.04.2026 | 18:00 | 17. út 21: 10; 18. po 27: 10; 18. út 28: 10 | Souběh s etapou B1. | regulace TV, laníčkování | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63009 F2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB14 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad, km 3,524 ) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010) | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x7h | 17.04.2026 | 21:00 | 19.04.2026 | 04:20 | 16. pá 17: (; 16. so 18: )(; 16. ne 19: ) | Souběh s etapou A. MHD. | vložení MP Hořejší nábřeží | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
525 |  | 63008 A | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 12 a SPB 13 (před námezníkem výh. č. 6XN) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
525 |  | 63008 B | Praha-Smíchov: 6.,6A,8.,8A,10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
525 |  | 63008 C | Praha-Smíchov: sudá jen TV, napěťově od provizorního zakotvení TV na TP 49N (cca v úrovni výh. 5N) po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh. 69 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
525 |  | 63008 D | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
525 |  | 63008 E | Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od provizorního ukotvení TV na TP20 v km cca 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | budování mostů v km 3,891; 3,954; 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
525 |  | 63009 I3 | Praha-Smíchov: 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93) |  | S |  |  |  |  | N | 7x6h | 07.04.2026 | 22:00 | 14.04.2026 | 04:20 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: )(; 15. ne 12: )(; 16. po 13: )(; 16. út 14: ) | Souběh s etapou M3. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 N3 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S Výh. Praha-Vyšehrad po návěstidlo 2L Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc501a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30 a po náv. SR a 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+68+70+71 po návěstidlo Se16. | X | T+S | X |  |  | X | N | 7x6h | 07.04.2026 | 22:00 | 14.04.2026 | 04:20 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: )(; 15. ne 12: )(; 16. po 13: )(; 16. út 14: ) | Souběh s etapou A. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 O2 | Praha-Smíchov: 1.,1A,1B,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19.,2.,2A jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 4,010) po ÚO 411/412 (km 1,677) |  | S |  | L |  |  | N | 2x7h | 17.04.2026 | 21:00 | 19.04.2026 | 04:20 | 16. pá 17: (; 16. so 18: )(; 16. ne 19: ) | Souběh s ROV 63008 C. | vložení MP Hořejší nábřeží | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
525 | Zm | 65008 A | Praha-Vršovice: zab. zař.: SZZ. Praha-Vršovice - Praha-Zahradní Město: zab. zař.: ETCS. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS. Praha-Vršovice - hi Praha jih vjezd: zab. zař.: ETCS. Praha-Vršovice - hi Praha jih odjezd: zab. zař.: ETCS. vypnutí RBC 52 | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 11.04.2026 | 00:45 | 11.04.2026 | 03:45 | 15. so 11: 3 |  | úprava section timer | 13 | 5 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 | Zm | 65008 B | Praha-Zahradní Město: zab. zař.: SZZ. Praha-Malešice: zab. zař.: SZZ. Praha-Hostivař: zab. zař.: SZZ. Praha-Uhříněves: zab. zař.: SZZ. Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: zab. zař.: TZZ. Praha-Libeň - Praha-Zahradní Město: zab. zař.: ETCS. Praha-Běchovice - Praha-Hostivař: zab. zař.: ETCS. Říčany - Praha-Eden: zab. zař.: ETCS. vypnutí RBC 53 | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 12.04.2026 | 01:00 | 12.04.2026 | 04:00 | 15. ne 12: 3 |  | úprava section timer | 13 | 5 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63092 C | Praha-Malešice: výh.: 10, její část od hrotu jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 14.04.2026 | 09:00 | 15.04.2026 | 15:00 | 16. út 14: 6; 16. st 15: 6 |  | Výměna pražců. | 15 | 5 | O
525 |  | 63092 G | Praha-Malešice: výh.: 19, její část od hrotu jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 18.04.2026 | 23:00 | 19.04.2026 | 05:00 | [31 empty] | Navaření srdcovky | 15 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 16. so 18 to 16. ne 19
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
526 |  | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
526 |  | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
526 |  | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
526 |  | 63097 A | Praha Masarykovo nádraží: 1. bez TV, 1.,2.,101. jen TV, napěťově od ÚO 431 (km 408,960) a od vloženého děliče P5 (mezi výh. č. 18 a 28) po zakončení TV nad zarážedlem 1. a 2. kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 10.04.2026 | 22:20 | 11.04.2026 | 06:00 | [31 empty] | demontáž azbestových desek zastřešení 1. nástupiště | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 15. pá 10 to 15. so 11
526 |  | 63097 A1 | Praha Masarykovo nádraží: 1. bez TV, 1.,2.,101. jen TV, napěťově od ÚO 431 (km 408,960) a od vloženého děliče P5 (mezi výh. č. 18 a 28) po zakončení TV nad zarážedlem 1. a 2. kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  | N |  |  | N | 9h | 11.04.2026 | 19:30 | 12.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | demontáž azbestových desek zastřešení 1. nástupiště | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 15. so 11 to 15. ne 12
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | 63084 M | Výh Praha-Bubeneč: 1.,3. bez TV, jejich část od náv. S1 a S3 po nám. výh.5 Výh Praha-Bubeneč: zhl. směr Praha-Holešovice, od nám. výh.5 po náv. Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice, ze směru Výh Praha-Bubeneč. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 25.04.2026 | 08:30 | 25.04.2026 | 15:00 | 17. so 25: 7 | Souběh s etapou O. | oprava defektoskopických vad výh.2, 5 | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 O | Výh Praha-Bubeneč: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 25.04.2026 | 08:30 | 25.04.2026 | 15:00 | 17. so 25: 7 | Souběh s etapou M. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 N | Výh Praha-Bubeneč: 1.,3. bez TV, jejich část od náv. S1 a S3 po nám. výh.5 Výh Praha-Bubeneč: zhl. směr Praha-Holešovice, od nám. výh.5 po nám. výh.3. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 25.04.2026 | 15:00 | 25.04.2026 | 17:00 | 17. so 25: 2 |  | oprava defektoskopických vad výh.2, 5 | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 K | Výh Praha-Bubeneč: zhl. směr Praha-Holešovice, od hrotů jazyků výh.1 po nám. výh.6 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Holešovice - Výh Praha-Bubeneč, ze směru Výh Praha-Bubeneč. |  | S | X |  | V |  | D | 5h | 26.04.2026 | 08:30 | 26.04.2026 | 13:00 | 17. ne 26: 5 |  | oprava defektoskopických vad 2.SK | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 L | Výh Praha-Bubeneč: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 26.04.2026 | 08:30 | 26.04.2026 | 11:00 | 17. ne 26: 3 | Souběh s etapou K. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 J | Roztoky u Prahy: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 12:00 | 15. st 8: 4 |  | oprava defektoskopických vad 3.SK | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 T | Roztoky u Prahy: záhl. a zhl. směr Výh Praha-Bubeneč, od náv 1L po nám. výh.5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Roztoky u Prahy - Výh Praha-Bubeneč, ze směru Roztoky u Prahy. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 11.04.2026 | 08:00 | 11.04.2026 | 14:00 | 15. so 11: 6 |  | výměna srdcovky výh.1 | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 S | Libčice nad Vltavou: zhl. směr Roztoky u Prahy, od nám. výh.3 po nám výh.5. Libčice nad Vltavou: 1. bez TV, její část od nám. výh.5 po náv. S1 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 10.04.2026 | 08:00 | 10.04.2026 | 14:00 | 15. pá 10: 6 |  | výměna srdcovky výh.5 | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 A | Kralupy nad Vltavou: 5.,7. bez TV, jejich část od náv. L5 a L7 po nám. výh.29 Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Nelahozeves, od nám. výh.29 po náv. Se31. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 13.04.2026 | 08:00 | 13.04.2026 | 17:00 | 16. po 13: 9 |  | oprava defektoskopických vad výh. 29, 30 | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 B | Kralupy nad Vltavou: 1.,3.,5.,7.,105.,107.,109. jen TV, včetně části 101. a 103.SK |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 13.04.2026 | 08:00 | 13.04.2026 | 14:00 | 16. po 13: 6 | Souběh s etapou A. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 C | Kralupy nad Vltavou: zhl. od nám. výh.7 po nám. výh.8. Kralupy nad Vltavou: 2. bez TV, její část od nám. výh.8 po náv. Sc2 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.04.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 14:00 | 16. st 15: 6 |  | oprava defektoskopických vad výh.7 | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 D | Kralupy nad Vltavou: 2.,4.,6.,6a,104a jen TV, včetně části koleje 102. a 104. |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 15.04.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 12:00 | 16. st 15: 4 | Souběh s etapou C. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 E | Kralupy nad Vltavou: zhl. od nám. výh.144 po hroty jazyků výh. 149. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 16.04.2026 | 08:00 | 16.04.2026 | 17:00 | 16. čt 16: 9 |  | oprava defektoskopických vad výh.147 | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 F | Kralupy nad Vltavou: 11.,13.,15.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 16.04.2026 | 08:00 | 21.04.2026 | 14:00 | 16. čt 16: 6; 17. út 21: 6 | Souběh s etapou E/G. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 G | Kralupy nad Vltavou: zhl. od nám. výh.144 po hroty jazyků výh.146. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 21.04.2026 | 08:00 | 21.04.2026 | 17:00 | 17. út 21: 9 |  | oprava defektoskopických vad výh.144 | 16 | 5 | O
527 |  | 63084 R | Nelahozeves: zhl. směr Kralupy nad Vltavou, od nám. výh.2 po nám. výh.4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou, ze směru Nelahozeves. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 02.04.2026 | 08:00 | 02.04.2026 | 16:00 | 14. čt 2: 8 |  | výměna srdcovky výh.3 | 16 | 8 | O
527 |  | 63084 P | Vraňany: zhl. směr Nelahozeves, od nám. výh.3 po nám. výh.4. Vraňany: 1. bez TV, její část od nám. výh.4 po náv. S1 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.04.2026 | 08:00 | 01.04.2026 | 14:00 | 14. st 1: 6 |  | výměna srdcovky výh.4 | 16 | 8 | O
527 | D | Z-63143 A | Vraňany: 5a bez TV, její část od náv. Se10 po nám. výh.31 Vraňany: výh.: 31 (od nám. výh.31 po hroty jazyků výh.31), Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Vraňany - Straškov stanoviště I, ze směru Vraňany. | X | S | X |  |  | X | D | 8h | 17.04.2026 | 08:30 | 17.04.2026 | 16:00 | 16. pá 17: 8 | souběh s OŘ Ústí 73103 A | opravné a údržbové práce | 16 | 8 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63084 H | Vraňany: zhl. směr Dolní Beřkovice, od nám. výh.30 po nám. výh.26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vraňany - Dolní Beřkovice, ze směru Vraňany. Vraňany: 1. bez TV, její část od nám. výh.26 po náv. L1 |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 22.04.2026 | 08:00 | 22.04.2026 | 14:00 | 17. st 22: 6 | v souběhu s výlukou dle ROV 63084 I | oprava defektoskopických vad výh. 27, 30 | 16 | 8 | O
527 |  | 63084 I | Vraňany: 1.,3.,3a,5.,5a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 22.04.2026 | 08:00 | 22.04.2026 | 12:00 | 17. st 22: 4 | v souběhu s výlukou dle ROV 63084 H | práce mechanizace pod TV | 16 | 8 | O | [12 empty] | N
527 | Zm | 72A34121 | Dolní Beřkovice - Hněvice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 29.04.2026 | 07:00 | 30.04.2026 | 15:00 | 18. st 29: 8; 18. čt 30: 8 |  | odstranění def.vad, svařování, odstranění porostu, úprava GPK | 11 | 8 | O
527 | Zm | 72A34211 | Hněvice - Dolní Beřkovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 27.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 15:00 | 18. po 27: 8; 18. út 28: 8 |  | odstranění def.vad, svařování, odstranění porostu, úprava GPK | 11 | 8 | O
527 | P | 73008 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 16:00 | [30 empty] | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73107 E | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
527 | P | 73008 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.04.2026 | 16:00 | [30 empty] | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73107 F | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
527 | Zm | 73008 H | Roudnice nad Labem: napěťově kolejová spojka 25/27 v dopravně Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem: napěťově kolejová spojka 28/29 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 24d | 31.03.2026 | 20:00 | 23.04.2026 | 04:20 | [31 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. st 1 to 17. čt 23
527 |  | 73008 I | Roudnice nad Labem: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 01.04.2026 | 22:30 | 02.04.2026 | 04:30 | [31 empty] | 3. podbití 6. SK včetně doplnění a úpravy štěrkového lože | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
527 |  | 73008 J | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část, včetně části staničních kolejí č. 2, 4, 6 od návěstidla L2, L4, L6 po návěstidlo Se15. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 02.04.2026 | 01:30 | 02.04.2026 | 04:30 | 14. čt 2: 3 |  | 3. podbití 6. SK včetně doplnění a úpravy štěrkového lože | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
527 |  | 73008 D | Roudnice nad Labem: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 26 Roudnice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 23 Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část od námezníku výhybky č. 23, 26 po návěstidlo 2S. Roudnice nad Labem: sudá jen TV, Roudnice nad Labem - Hrobce: 2. + TV, Hrobce: záhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 7d | 07.04.2026 | 08:00 | 13.04.2026 | 20:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, výměna TV 2.,4. SK + regulace | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 15. út 7 to 16. po 13
527 |  | 73008 G1 | Roudnice nad Labem: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 24 Roudnice nad Labem: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 26 Roudnice nad Labem: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po hroty jazyků výhybky č. 22 Roudnice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 23 Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce. Roudnice nad Labem: celá jen TV, Hrobce - Roudnice nad Labem: 1.,2. + TV, Hrobce: záhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla 1L, 2L po návěstidlo Se3, Se4. | X | T+S |  | N |  | X | N | 5x5h | 16.04.2026 | 23:40 | 21.04.2026 | 04:20 | 16. čt 16: (; 16. pá 17: )(; 16. so 18: )(; 16. ne 19: )(; 17. po 20: )(; 17. út 21: ) |  | rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, výměna TV sp. 25/27 + regulace + dmt NPEP | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
527 | D | 73008 G1 | Roudnice nad Labem: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 24 Roudnice nad Labem: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 26 Roudnice nad Labem: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po hroty jazyků výhybky č. 22 Roudnice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 23 Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce. Roudnice nad Labem: celá jen TV, Hrobce - Roudnice nad Labem: 1.,2. + TV, Hrobce: záhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla 1L, 2L po návěstidlo Se3, Se4. | X | T+S |  | N |  | X | N | 2x5h | 21.04.2026 | 23:40 | 23.04.2026 | 04:20 | 17. út 21: (; 17. st 22: )(; 17. čt 23: ) |  | rekonstrukce mostního objektu 240-031 v km 476,875, výměna TV sp. 25/27 + regulace + dmt NPEP | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
527 |  | 73053 A | Bohušovice nad Ohří: zhl. směr Lovosice - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 22 - 23. |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 16.04.2026 | 20:00 | 17.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | výměna LIS mezi výhybkami č. 23-25, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
527 |  | Z-73088 A | Bohušovice nad Ohří: lichá + TV, výh.: č. 10, kolejově část od návěstidel L1, L3, L5 po námezníky výhybek č. 5, 7 Bohušovice nad Ohří: záhl. a zhl. lichých kolejí směr Hrobce. Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, Hrobce: záhl. směr Bohušovice n. O. - část mezi návěstidly 1S - Se9. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 23.04.2026 | 07:30 | 24.04.2026 | 17:30 | 17. čt 23: 10; 17. pá 24: 10 |  | stavba TP, převěšení a regulace TV | 11 | 8 | O
527 |  | 73053 B | Bohušovice nad Ohří: zhl. směr Lovosice - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 24 - 26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohušovice nad Ohří - Lovosice, ze směru Bohušovice nad Ohří. | X | S | X |  |  | X | N | 4h | 16.04.2026 | 23:40 | 17.04.2026 | 04:00 | [30 empty] | současně s etapou A = nelze z 1.,2. TK od UL do Bohušovic n. O. | výměna LIS mezi výhybkami č. 23-25, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
527 |  | 73053 C | Lovosice jih: zhl. směr Bohušovice n. O. - část v úseku od námezníku výhybky č. 107 po návěstidlo Se103. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří, ze směru Lovosice jih. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 17.04.2026 | 20:00 | 18.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | výměna LIS mezi výhybkami č. 101-102 a 104-106, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 16. pá 17 to 16. so 18
527 |  | 73109 A | Lovosice jih: 103. bez TV, část mezi návěstidly S103 - Lc103 Lovosice jih: 103.,105. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 20.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 17:00 | 17. po 20: 10; 17. út 21: 10; 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10 |  | terénní úpravy kabelových tras | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
527 |  | 73109 B | Lovosice jih: 119a bez TV, část od zarážedla po návěstidlo Se105 Lovosice jih: 91.,119a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 24.04.2026 | 07:00 | 24.04.2026 | 17:00 | 17. pá 24: 10 |  | terénní úpravy kabelových tras | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
527 |  | 73053 D | Lovosice jih: zhl. směr Bohušovice n. O. - část v úseku mezi návěstidly Se104 - Se106. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih, ze směru Lovosice jih. | X | S | X |  |  | X | N | 4h | 17.04.2026 | 23:40 | 18.04.2026 | 04:00 | [30 empty] | současně s etapou C | výměna LIS mezi výhybkami č. 101-102 a 104-106, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. pá 17 to 16. so 18
527 |  | 73078 A | Lovosice: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 146b po námezník výhybky č. 147a. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 27.04.2026 | 07:00 | 27.04.2026 | 15:00 | 18. po 27: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 146a | 11 | 8 | O
527 |  | 73078 B | Lovosice jih: 121. bez TV, její část od návěstidla Se112 po námezník výhybky č. 119 Lovosice jih: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 119 po námezník výhybky č. 116. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 28.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 14:00 | 18. út 28: 7 |  | výměna kolejnice a výkolejky, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73078 C | Lovosice jih: zhl. směr Bohušovice n. O., jeho část od námezníků výhybek č. 107, 109 po námezník výhybky č. 103. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 22.04.2026 | 07:00 | 22.04.2026 | 14:00 | 17. st 22: 7 |  | výměna LIS mezi výhybkami č. 107-109, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73078 D | Lovosice: zhl. směr Prackovice n. L., jeho část od námezníku výhybky č. 25 po námezník výhybky č. 34. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 21.04.2026 | 07:30 | 21.04.2026 | 10:30 | 17. út 21: 3 |  | výměna LIS mezi výhybkami č. 23-29, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73055 E | Prackovice nad Labem: lichá bez TV, zhl. směr Lovosice, jeho část od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 5. Prackovice nad Labem: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo Se 4. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.04.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 14:00 | 14. st 1: 7 | současně s et. B1 | výměna vadného LIS na pravém pase na ZV5, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73078 E | Lovosice: zhl. směr Prackovice n. L., jeho část od návěstidla L2 po návěstidlo Se11. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 21.04.2026 | 10:30 | 21.04.2026 | 14:00 | 17. út 21: 4 |  | výměna LIS mezi výhybkami č. 23-29, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73089 A | Lovosice: 91P,435. bez TV, výh.: č. C1 ab, kolejově od námezníku výhybky č. 32 po zarážedlo v km 496,149 |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.04.2026 | 07:00 | 17.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
527 |  | 73055 B1 | UNL hlavní nádraží jih: záhl. směr Prackovice nad Labem, jeho část od návěstidla Se101 po návěstidlo 1L. UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, Prackovice nad Labem: záhl. směr Ústí nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V | X | D | 11h | 01.04.2026 | 07:00 | 01.04.2026 | 18:00 | 14. st 1: 11 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 505,135 (P2422) a 512,931 (P2423) | 11 | 8 | O
527 |  | 73055 D | Prackovice nad Labem: záhl. směr Ústí nad Labem, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 2S. Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, UNL hlavní nádraží jih: záhl. směr Prackovice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se102. |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 02.04.2026 | 07:00 | 02.04.2026 | 16:00 | 14. čt 2: 9 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 505,135 (P2422) | 11 | 8 | O
527 |  | 73090 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 2. bez TV, mezi návěstidly Sc2 - Lc2 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 15.04.2026 | 07:00 | 15.04.2026 | 14:00 | 16. st 15: 7 |  | oprava propadlých nástupištních panelů u 2.SK | 11 | 8 | O
527 | D | 73168 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. směr UL jih a UL západ - včetně části staničních kolejí č. 3, 5 v úseku od návěstidel Sc3, Sc5 po námezníky výhybek č. 13, 14. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 27.04.2026 | 23:05 | 28.04.2026 | 04:50 | [31 empty] | navaření srdcovek výhybek č. 13, 14 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. po 27 to 18. út 28
527 | Zm | 73090 B | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 902. TK Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ, ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 22.04.2026 | 07:00 | 22.04.2026 | 14:00 | 17. st 22: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 8 | 11 | 8 | O
527 |  | 73090 C | Ústí nad Labem sever: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se230 po námezník výhybky č. 248 směr 206a staniční klej a po izolovaný styk mezi výhybkami č. 248 – 249. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.04.2026 | 07:00 | 10.04.2026 | 14:00 | 15. pá 10: 7 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 248, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73069 C1 | Ústí nad Labem sever - Povrly: 1.,2. + TV, Ústí nad Labem sever: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Povrly, jeho část od návěstidel 1S, 2S po návěstidla Se237, Se236. | X | T+S |  |  |  | X | N | 8h | 16.04.2026 | 21:00 | 17.04.2026 | 04:50 | [31 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ – oprava nadjezdu křížícího trať v km 522,703 | 11 | 8 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
527 |  | 73091 A | Povrly: záhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. + TV, Ústí nad Labem sever: záhl. směr Povrly - část mezi návěstidly 1S - Se237. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 20.04.2026 | 09:10 | 20.04.2026 | 16:10 | 17. po 20: 7 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73091 B | Děčín hl.n. nákladové nádraží: záhl. směr Povrly - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly: 1. + TV, Povrly: záhl. směr Děčín hlavní nádraží - část mezi návěstidly 1S - Se6. |  | T+S |  |  | V | X | D | 8h | 18.04.2026 | 09:10 | 18.04.2026 | 17:10 | 16. so 18: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73091 C | Povrly: záhl. směr Děčín hlavní nádraží - část mezi návěstidly Se5 - 2S. Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží: 2. + TV, Děčín hl.n. nákladové nádraží: záhl. směr Povrly - část mezi návěstidly 2L - Se4. |  | T+S |  |  | V | X | D | 8h | 19.04.2026 | 09:10 | 19.04.2026 | 17:10 | 16. ne 19: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 63009 B3 | Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+70+71 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. | X | T+S | X |  |  | X | N | 7x6h | 07.04.2026 | 22:00 | 14.04.2026 | 04:20 | 15. út 7: (; 15. st 8: )(; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: )(; 15. ne 12: )(; 16. po 13: )(; 16. út 14: ) | Souběh s etapou M3. | stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
528 | D | 63116 A | Kladno: 5a bez TV, kolejově od náv. S5a po náv. Sc5 |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 01.04.2026 | 08:00 | 30.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | výstavba horkovodu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 |  | 73098 A | Louny - Lenešice: traťová bez TV, Lenešice: celá bez TV, Lenešice - Břvany: traťová bez TV, Břvany: celá bez TV, Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x11h | 08.04.2026 | 07:35 | 10.04.2026 | 18:30 | 15. st 8: 11; 15. čt 9: 11; 15. pá 10: 11 |  | oprava GPK, odstranění porostu a defekt. vad, svařování | 11 | 8 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
529 | D | 73162 A | Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 2d | 04.04.2026 | 07:30 | 05.04.2026 | 07:30 | [31 empty] | rekonstrukce mostu ev. č. 2507-2 Bečov křížícího trať cca v km 110,250 | 11 | 8 | C | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. so 4 to 14. ne 5
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
530 |  | 73103 A | Vraňany - Straškov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 15.04.2026 | 07:15 | 17.04.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců, svařování, strojní úprava GPK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. st 15 to 16. pá 17
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 |  | 73097 A | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, Měcholupy: celá bez TV, Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x11h | 20.04.2026 | 07:30 | 24.04.2026 | 18:00 | 17. po 20: 11; 17. út 21: 11; 17. st 22: 11; 17. čt 23: 11; 17. pá 24: 11 |  | strojní oprava GPK, odstranění porostu, oprava příkopů, výměna upevňovadel, svařování, hmoždinkování pražců | 11 | 8 | O
531 |  | 73060 H | Žatec - Lišany u Žatce: traťová bez TV, Žatec - Lišany u Žatce: traťová jen TV, její část od km 207,115 (TNS Tvršice) do dopravny Lišany u Žatce Lišany u Žatce: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 28.03.2026 | 07:30 | 02.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
531 |  | 73060 H1 | Žatec - Lišany u Žatce: traťová bez TV, Žatec - Lišany u Žatce: traťová jen TV, její část od km 207,115 (TNS Tvršice) do dopravny Lišany u Žatce Lišany u Žatce: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 13.04.2026 | 07:30 | 17.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
531 |  | 73060 E | Lišany u Žatce - Postoloprty: traťová + TV, Postoloprty: záhl. směr Lišany u Žatce. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 11d | 23.03.2026 | 07:30 | 02.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
531 |  | 73097 B | Žatec - Hořetice: traťová + TV, Hořetice: celá + TV, Hořetice - Březno u Chomutova: traťová + TV, Březno u Chomutova: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 3x9h | 27.04.2026 | 08:00 | 29.04.2026 | 17:00 | 18. po 27: 9; 18. út 28: 9; 18. st 29: 9 |  | strojní oprava GPK, odstranění křovin | 11 | 8 | O
531 |  | 73097 C | Březno u Chomutova: 4. bez TV, část mezi návěstidly S4 - L4 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 30.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 09:00 | [31 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O | bar: 18. čt 30
531 |  | 73097 D | Březno u Chomutova: 6. bez TV, část mezi návěstidly Se8 - Se9 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 30.04.2026 | 09:00 | 30.04.2026 | 10:00 | [31 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O | bar: 18. čt 30
531 |  | 73097 E | Březno u Chomutova: 7. bez TV, část mezi návěstidly S7 - L7 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 30.04.2026 | 10:00 | 30.04.2026 | 11:00 | [31 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O | bar: 18. čt 30
531 |  | 73097 F | Březno u Chomutova: 9. bez TV, část mezi návěstidly S9 - L9 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 30.04.2026 | 11:00 | 30.04.2026 | 12:00 | [31 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O | bar: 18. čt 30
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 9x6h | 05.04.2026 | 21:35 | 01.05.2026 | 04:00 | 14. ne 5: (; 15. po 6: )(; 15. út 7: )(; 15. st 8: ); 15. so 11: (; 15. ne 12: )(; 16. po 13: )(; 16. út 14: )(; 16. st 15: ); 18. st 29: (; 18. čt 30: )( |  | výst. a demont. nosných bran TV, mont. bednění a výztuže, betonování, demont. spodních staveb MO | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | 73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x6h | 03.04.2026 | 21:35 | 15.04.2026 | 04:00 | 14. pá 3: (; 14. so 4: )(; 14. ne 5: ); 15. pá 10: (; 15. so 11: ); 16. st 15: (; 16. čt 16: ) |  | výst. a demont. nosných bran TV, mont. bednění a výztuže, betonování, demont. spodních staveb MO | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 75012 A | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: PZZ v km 130,672 (P72). |  | T |  |  |  |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | po dobu výlukových prací nebude možné využívat železniční přejezd P72 v km 130,672 v úseku mezi dopravnami Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov pro uživatele pozemní komunikace (včetně chodců) | snesení technologických objektů PZS v km 130,672 (P72), včetně výstražníků z důvodu prací ve vyloučené koleji dle ROV 73039 etapa B, zrušení PZS v km 130,672 (P72) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
533 |  | 73039 B | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla L po izolovaný styk v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6). Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla L, BL po návěstidlo 1S a námezník výhybky č. 1. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
533 |  | 73039 A | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá bez TV, Kadaň-Prunéřov: lichá jen TV, od ÚO 401 po PD 1 v km 137,716 a PD 2 v km 137,790 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 17, 18, 23 a návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 24 a návěstidlo Se11. |  | S |  | N |  |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
533 |  | 73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 11x6h | 08.04.2026 | 21:35 | 29.04.2026 | 04:00 | 15. st 8: (; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: ); 17. út 21: (; 17. st 22: )(; 17. čt 23: )(; 17. pá 24: )(; 17. so 25: )(; 17. ne 26: )(; 18. po 27: )(; 18. út 28: )(; 18. st 29: ) |  | demont. a výstavba TP a NB TV, realizace napěťových převěsů, výstavba podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 11x6h | 08.04.2026 | 21:35 | 29.04.2026 | 04:00 | 15. st 8: (; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: ); 17. út 21: (; 17. st 22: )(; 17. čt 23: )(; 17. pá 24: )(; 17. so 25: )(; 17. ne 26: )(; 18. po 27: )(; 18. út 28: )(; 18. st 29: ) |  | demont. a výstavba TP a NB TV, realizace napěťových převěsů, výstavba podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 F1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 11x6h | 08.04.2026 | 21:35 | 29.04.2026 | 04:00 | 15. st 8: (; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: )(; 15. so 11: ); 17. út 21: (; 17. st 22: )(; 17. čt 23: )(; 17. pá 24: )(; 17. so 25: )(; 17. ne 26: )(; 18. po 27: )(; 18. út 28: )(; 18. st 29: ) |  | demont. a výstavba TP a NB TV, realizace napěťových převěsů, výstavba podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 72A37411 | Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 24.04.2026 | 08:00 | 27.04.2026 | 16:00 | 17. pá 24: 8; 18. po 27: 8 |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37421 | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x8h | 20.04.2026 | 08:00 | 23.04.2026 | 16:00 | 17. po 20: 8; 17. út 21: 8; 17. st 22: 8; 17. čt 23: 8 |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37511 | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 15.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 16:00 | 16. st 15: 8; 16. čt 16: 8; 16. pá 17: 8 |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 73117 C | Nové Sedlo u Lokte: 8. bez TV, její část od návěstidla S8 po návěstidlo L8 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 07.04.2026 | 08:00 | 07.04.2026 | 13:00 | 15. út 7: 5 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 73117 D | Nové Sedlo u Lokte: zhl. směr Sokolov, včetně části staniční koleje č. 1, jejich část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 30. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 08.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 18:00 | 15. st 8: 10 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 73117 A | Nové Sedlo u Lokte: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 09.04.2026 | 07:00 | 09.04.2026 | 10:45 | 15. čt 9: 4 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 73117 B | Nové Sedlo u Lokte: záhl. směr Sokolov, jeho část od návěstidla Se41 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nové Sedlo u Lokte - Sokolov, ze směru Nové Sedlo u Lokte. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 09.04.2026 | 11:15 | 09.04.2026 | 15:00 | 15. čt 9: 4 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 72A38621 | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 03.04.2026 | 08:00 | 04.04.2026 | 16:00 | 14. pá 3: 8; 14. so 4: 8 |  | BOTV, údržba ÚO, kotvení a laníček | 11 | 8 | O
533 |  | 72A38711 | Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 07.04.2026 | 08:00 | 08.04.2026 | 16:00 | 15. út 7: 8; 15. st 8: 8 |  | BOTV, údržba ÚO, kotvení a laníček | 11 | 8 | O
533 |  | 73041 A | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, Sokolov: záhl. a zhl. směr Nové Sedlo u Lokte, jejich část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 1. Sokolov: zhl. směr Nové Sedlo u Lokte, včetně části staniční koleje č. 2, 4, 6, jeho část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidla S2, S4, S6 a Vk6. Sokolov: 2a bez TV, Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 92. spojovací kolej jen TV, od ÚO 402 po ÚO 422 Sokolov: 2.,2a,4.,6.,8.,10.,12. jen TV, od ÚO 402 po ÚO 422 Sokolov seřaďovací nádraží: 202. jen TV, od ÚO 402 po ÚO 422 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 05.04.2026 | 08:00 | 05.04.2026 | 16:00 | 14. ne 5: 8 |  | údržba ÚO, ÚD a dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O
533 |  | 73041 B | Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. + TV, Sokolov: záhl. a zhl. směr Nové Sedlo u Lokte, jejich část od návěstidla 1L po hroty jazyků výhybky č. 4. Sokolov: zhl. směr Nové Sedlo u Lokte, včetně části staniční koleje č. 1, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 5 a námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo S1 a námezník výhybky č. 10. Sokolov: 1a,3.,3a,3b bez TV, Sokolov: 1.,1a,3.,3a,3b jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 06.04.2026 | 08:00 | 06.04.2026 | 16:00 | 15. po 6: 8 |  | údržba ÚO, ÚD a dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O
533 |  | 73117 E | Sokolov: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 14.04.2026 | 07:30 | 14.04.2026 | 14:00 | 16. út 14: 7 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 73117 F | Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 91. spojovací kolej bez TV, její část od návěstidla Se23 po hroty jazyků výhybky č. 201 Sokolov seřaďovací nádraží: výh.: 201, její část od hrotů jazyků po námezník, |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 15.04.2026 | 07:30 | 15.04.2026 | 12:00 | 16. st 15: 5 |  | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 |  | 73041 C | Sokolov: zhl. střední, včetně části staniční koleje č. 2, 4, 6, 92, jejich část od návěstidel Lc2, Lc4, Lc6 po návěstidlo Se22. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Sokolov - Svatava, ze směru Sokolov. Sokolov: 8a bez TV, Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 92. spojovací kolej jen TV, od ÚO 402 po ÚO 422 Sokolov: 2.,2a,4.,6.,8.,10.,12. jen TV, od ÚO 402 po ÚO 422 Sokolov seřaďovací nádraží: 202. jen TV, od ÚO 402 po ÚO 422 | X | T+S | X | N |  |  | N | 5h | 11.04.2026 | 23:30 | 12.04.2026 | 04:30 | [30 empty] | ZP Sokolov - Svatava | údržba ÚO, ÚD a dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. so 11 to 15. ne 12
533 |  | 73041 D | Sokolov: zhl. střední, včetně části staniční koleje č. 1, 3, 91, jejich část od návěstidel Lc1, Lc3 po návěstidlo Se23. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Citice - Sokolov seřaďovací nádraží, ze směru Sokolov. Sokolov: 1.,1a,3.,3a,3b jen TV, od ÚO 401 po ÚO 421 Sokolov seřaďovací nádraží - Sokolov: 91. spojovací kolej jen TV, od ÚO 401 po ÚO 421 Sokolov seřaďovací nádraží: 201. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 421 |  | T+S | X | N |  |  | N | 2x5h | 18.04.2026 | 23:30 | 20.04.2026 | 04:30 | 16. so 18: (; 16. ne 19: )(; 17. po 20: ) |  | údržba ÚO, ÚD a dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
533 |  | 73041 E | Sokolov: celá bez TV, Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 91.,92. spojovací kolej jen TV, od ÚO 401, ÚO 402 po ÚO 421, ÚO 422 Sokolov: 1a,1.,2.,2a,2.,3.,3a,3b,4.,6.,8.,10.,12. jen TV, od ÚO 401, ÚO 402 po ÚO 421, ÚO 422 Sokolov: 201.,202 jen TV, od ÚO 401, ÚO 402 po ÚO 421, ÚO 422 | X | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 25.04.2026 | 23:30 | 26.04.2026 | 04:30 | [31 empty] | údržba ÚO, ÚD a dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. so 25 to 17. ne 26
533 |  | 73059 A | Sokolov seřaďovací nádraží: 202. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 30 po návěstidlo L202 Sokolov: 2a,2.,4.,6.,8.,10.,12. jen TV, Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 92. spojovací kolej jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 202. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 2. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 20.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 17:00 | 17. po 20: 10; 17. út 21: 10 | jízda el. vlaků Citice - Sokolov po 91. spoj. kol. a 1. TK obousměrně | betonáž nového základu TP č. 4 | 11 | 8 | O
533 |  | 73059 C | Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 20.04.2026 | 07:30 | 20.04.2026 | 14:00 | 17. po 20: 7 | Současně s ROV 73059 A. | odstranění defektoskopické vady v km 210,475 | 11 | 8 | O
533 |  | 73059 B | Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 204 po námezníky výhybek č. 212, 213, 214, 215, 216, 217. Sokolov seřaďovací nádraží: 19.,21.,23.,25.,27.,29. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 22.04.2026 | 07:00 | 25.04.2026 | 17:00 | 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10; 17. pá 24: 10; 17. so 25: 10 |  | betonáž nových TP č. 3 a 3C | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39210 | Citice - Sokolov seřaďovací nádraží: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 16.04.2026 | 07:30 | 16.04.2026 | 12:00 | 16. čt 16: 5 |  | odstranění defektoskopické vady v km 210,489 | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39310 | Dasnice - Citice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 23.04.2026 | 07:30 | 23.04.2026 | 12:00 | 17. čt 23: 5 |  | odstranění defektoskopické vady v km 213,381 | 11 | 8 | O
533 |  | 73117 G | Dasnice - Citice: 2. bez TV, Dasnice: záhl. a zhl. směr Citice, jejich část od návěstidla 2L po návěstidla Se5, Se6. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 22.04.2026 | 07:30 | 22.04.2026 | 14:45 | 17. st 22: 7 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 73040 A | Dasnice: 5.,7. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 66d | 09.02.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | manipulace s materiálem | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | Z | bar: 14. st 1 to 16. st 15
533 |  | 73040 D | Dasnice: zhl. směr Kynšperk nad Ohří, jeho část od návěstidla Se16 po námezníky výhybek č. 16, 18, 20. Dasnice: 1.,3. + TV, Dasnice: zhl. směr Citice, jeho část od námezníků výhybek č. 6a, 8, 10 po návěstidlo Se9. |  | S |  | N |  |  | Ne | 24d | 23.03.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | výměna svršku | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 14. st 1 to 16. st 15
533 |  | 75003 B | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: zab. zař.: PZZ v km 224,103 (P93), v km 226,265 (P94), v km 227,229 (P95), v km 228,823 (P96). Kynšperk nad Ohří - Tršnice: zab. zař.: TZZ 1.,2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | D | 2x5h | 25.04.2026 | 08:00 | 26.04.2026 | 13:00 | 17. so 25: 5; 17. ne 26: 5 | 4x jízda na OP a mezistaničně v 1. a 2. TK | údržbové práce na zařízení 6kV | 11 | 8 | O
533 |  | 73081 B | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. + TV, Kynšperk nad Ohří: záhl. směr Tršnice, jeho část od návěstidla Se19 po návěstidlo 2S. Tršnice: záhl. směr Kynšperk nad Ohří, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 29.04.2026 | 07:15 | 29.04.2026 | 19:00 | 18. st 29: 12 |  | oprava GPK v km 223,335 - 224,00; 227,000 - 228,400 a 230,900 - 231,290 | 11 | 8 | O
533 |  | 73081 A | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, Tršnice: záhl. směr Kynšperk nad Ohří, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 28.04.2026 | 07:15 | 28.04.2026 | 18:00 | 18. út 28: 11 |  | oprava GPK v km 229,600 - 231,300 | 11 | 8 | O
533 |  | 75003 A | Tršnice - Cheb: zab. zař.: PZZ v km 233,121 (P99), v km 234,565 (P100). Tršnice - Cheb: zab. zař.: TZZ 1.,2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 14.04.2026 | 08:00 | 14.04.2026 | 13:00 | 16. út 14: 5 | 2x jízda na OP a mezistaničně v 1. a 2. TK | údržbové práce na zařízení 6kV | 11 | 8 | O
533 |  | 73081 C | Tršnice - Cheb: 2. + TV, Cheb: záhl. směr Tršnice, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se72. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 30.04.2026 | 07:15 | 30.04.2026 | 18:00 | 18. čt 30: 11 |  | oprava GPK v km 234,000 - 234,700 a 235,800 - 236,250 | 11 | 8 | O
533 | R | 75010 A | Cheb: zab. zař.: SZZ částečně v obvodu St.2. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 15.04.2026 | 07:30 | 16.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | komisionální zkoušení vazby nového ZZ SÚ ČD Cheb na St.2 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. st 15 to 16. čt 16
533 | R | 75010 B | Cheb: zab. zař.: SZZ částečně v obvodu St.1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 22.04.2026 | 07:30 | 23.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | komisionální zkoušení vazby nového ZZ SÚ ČD Cheb na St.1 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17. st 22 to 17. čt 23
533 |  | 73106 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 31.05.2026 | 14:00 | [31 empty] | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV, související vypnutí a snesení části zabezpečovacího zařízení | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | 73039 G1 | Kadaň: celá jen TV, Kadaň: 91. jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň: záhl. směr Kadaň-Prunéřov. | X | T+S |  | L |  | X | N | 10x6h | 08.04.2026 | 21:35 | 29.04.2026 | 04:00 | 15. st 8: (; 15. čt 9: )(; 15. pá 10: ); 17. út 21: (; 17. st 22: )(; 17. čt 23: )(; 17. pá 24: )(; 17. so 25: )(; 17. ne 26: )(; 18. po 27: )(; 18. út 28: )(; 18. st 29: ) |  | demont. a výstavba TP a NB TV, realizace napěťových převěsů, výstavba podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
534 |  | 73039 G1 | Kadaň: celá jen TV, Kadaň: 91. jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň: záhl. směr Kadaň-Prunéřov. | X | T+S |  | N |  | X | N | 6h | 10.04.2026 | 21:35 | 11.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | demont. a výstavba TP a NB TV, realizace napěťových převěsů, výstavba podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. pá 10 to 15. so 11
534 |  | 73099 A | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 20.04.2026 | 22:00 | 21.04.2026 | 04:25 | [31 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. po 20 to 17. út 21
534 |  | 73099 B | Chomutov - Černovice u Chomutova: traťová bez TV, Černovice u Chomutova: celá bez TV, Černovice u Chomutova - Křimov: traťová bez TV, Křimov: celá bez TV, Křimov - Kovářská: traťová bez TV, Kovářská: celá bez TV, Kovářská - Vejprty: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 17:00 | 17. čt 23: 10 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
534 |  | 73066 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.04.2026 | 08:00 | 17.04.2026 | 14:00 | [31 empty] | výměna pražců, oprava styků, odstranění porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. pá 17
534 |  | 73066 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 14:00 | [31 empty] | výměna pražců, oprava styků, odstranění porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. po 20 to 17. pá 24
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
535 |  | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
535 |  | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
535 |  | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
535 |  | 73006 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | výluka navazuje na překročenou výluku podle ROV 73016 et. A (JŘ 2024/2025) | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
535 |  | 73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | výluka navazuje na překročenou výluku podle ROV 73016 et. B (JŘ 2024/2025), současně s et. A | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
535 |  | 73067 A | Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV, Osek město: 2.,4. bez TV, záhl. a zhl. směr Louka u Litvínova. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 13.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 14:00 | [30 empty] | současně s et. B | vým. kolejnic a pražců, zřízení BK, oprava GPK, oprava výh.č. 1,3,4,5 v dopravně Hrob, oprava skal. zářezů a popelové jámy v dopravně Dubí 1.SK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 17. pá 24
535 |  | 73067 B | Osek město: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Moldava v Krušných horách. Osek město - Hrob: traťová bez TV, Hrob: celá bez TV, Hrob - Dubí: traťová bez TV, Dubí: celá bez TV, Dubí - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, Moldava v Krušných horách: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 24d | 07.04.2026 | 08:00 | 30.04.2026 | 14:00 | [31 empty] | vým. kolejnic a pražců, zřízení BK, oprava GPK, oprava výh.č. 1,3,4,5 v dopravně Hrob, oprava skal. zářezů a popelové jámy v dopravně Dubí 1.SK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 15. út 7 to 18. čt 30
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 |  | 73083 A | Nová Role: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 2x5h | 23.04.2026 | 08:40 | 24.04.2026 | 13:20 | 17. čt 23: 5; 17. pá 24: 5 | os.doprava přestavovat | odstranění defektoskopické vady (km 11,936-12,129) | 11 | 8 | O
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63087 A | Všetaty: záhl. směr Byšice, část od návěstidla Sc16b po návěstidlo BS. včetně staniční koleje 16b Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice: celá bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov: celá bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  | V | X | D | 14x11h | 09.04.2026 | 08:50 | 22.04.2026 | 19:20 | 15. čt 9: 11; 15. pá 10: 11; 15. so 11: 11; 15. ne 12: 11; 16. po 13: 11; 16. út 14: 11; 16. st 15: 11; 16. čt 16: 11; 16. pá 17: 11; 16. so 18: 11; 16. ne 19: 11; 17. po 20: 11; 17. út 21: 11; 17. st 22: 11 | Požadavek dopravce ARRIVA na VNJŘ v úseku Všetaty-Praha. | Dokončení sanace skal. | 14 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
537 |  | 63011 A1 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, včetně výhybky 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 92d | 31.03.2026 | 18:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | Rekonstrukce výpravní budovy. | 14 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
537 |  | 63073 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 20.04.2026 | 07:00 | 21.04.2026 | 15:00 | 17. po 20: 8; 17. út 21: 8 |  | Výměna pražců ve staniční koleji, výměna upevňovadel, výměna kolejnic, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
537 |  | 63073 B | Bakov nad Jizerou: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 22.04.2026 | 07:00 | 22.04.2026 | 15:00 | 17. st 22: 8 |  | Výměna pražců ve staniční koleji, výměna upevňovadel, úprava GPK, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 |  | 73104 A | Libochovice - Výh Radonice nad Ohří: traťová bez TV, Výh Radonice nad Ohří: celá bez TV, Výh Radonice nad Ohří - Louny: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 14.04.2026 | 07:30 | 17.04.2026 | 17:30 | 16. út 14: 10; 16. st 15: 10; 16. čt 16: 10; 16. pá 17: 10 |  | strojní oprava GPK, odstranění porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
539 |  | 75004 A | Úpořiny - Lovosice: zab. zař.: PZS v km 32,837 (P2070), v km 33,871 (P2071) a v km 34,168 (P2072). |  | T |  |  |  |  | Ne | 38d | 24.03.2026 | 04:00 | 30.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 32,837 (P2070), výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 33,871 (P2071), výstavba PZS se závorami na přejezdu v km 34,168 (P2072), doplnění snímačů PCN | 11 | 8 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | 53085 A | Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor: traťová bez TV, Nový Bor: celá bez TV, Nový Bor - Svor: traťová bez TV, Svor: celá bez TV, Svor - Jedlová: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: 1a,1b bez TV, záhl. směr Nový Bor. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 01.04.2026 | 07:00 | 02.04.2026 | 17:00 | 14. st 1: 10; 14. čt 2: 10 |  | odstranění defektoskopických vad | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 |  | 53060 A | Výh Žizníkov - Zákupy: traťová bez TV, Zákupy: celá bez TV, Zákupy - Mimoň: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6x11h | 20.04.2026 | 07:35 | 25.04.2026 | 18:20 | 17. po 20: 11; 17. út 21: 11; 17. st 22: 11; 17. čt 23: 11; 17. pá 24: 11; 17. so 25: 11 |  | Provádění vrtů pro geologický průzkum. | 8 | 4 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
540 | D | 55011 A | Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: sděl. zař. sdělovací zařízení traťová rádiová síť SRD v úseku Františkov nad Ploučnicí - Horní Police. její část od návěstidla L dopravny Horní Police do km 8,385 Horní Police - Stružnice: sděl. zař. sdělovací zařízení traťová rádiová síť SRD v úseku Horní Police - Stružnice. Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: sděl. zař. sdělovací zařízení traťová rádiová síť SRD v úseku Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží. Česká Lípa hlavní nádraží - Zákupy: sděl. zař. sdělovací zařízení traťová rádiová síť SRD v úseku Česká Lípa hlavní nádraží - Zákupy. Zákupy - Mimoň: sděl. zař. sdělovací zařízení traťová rádiová síť SRD v úseku Zákupy - Mimoň. její část od návěstidla S dopravny Zákupy do km 94,571 |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 15.04.2026 | 08:00 | 15.04.2026 | 14:00 | 16. st 15: 6 | Jízdy vlaků v úseku Česká Lípa hlavní nádraží – Zákupy (km 0,942 – 92,885) a v úseku Srní u České Lípy – Česká Lípa hlavní nádraží (km 39,027 – 43,583) rychlostí do 100 km/h. | pravidelné přezkoušení funkcionality VNPN v dopravně Česká Lípa hl. n. | 8 | 4 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | N
540 |  | 53060 B | Česká Lípa hlavní nádraží - Výh Žizníkov: traťová bez TV, Výh Žizníkov: celá bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Výh. Žizníkov, jeho část od návěstidla ZL po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x11h | 20.04.2026 | 07:35 | 22.04.2026 | 18:20 | 17. po 20: 11; 17. út 21: 11; 17. st 22: 11 | V souběhu s výlukou 53060 A. | Odstraňování defektoskopických vad, svařování. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | 63075 A | Luštěnice-Újezd: výh.: 2, část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 23.04.2026 | 07:00 | 23.04.2026 | 15:00 | 17. čt 23: 8 | Nelze křižovat. | Výměna defektoskopické vadné srdcovky ve výhybce č.2, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 | Zm | 53121 A | Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, Libuň: záhl. TK směr Lomnice nad Popelkou, jeho část od návěstidla PL po návěstidlo Se5. Lomnice nad Popelkou: záhl. směr Libuň, jeho část od návěstidla L po návěstidlo SP. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 05.04.2026 | 08:00 | 19.04.2026 | 15:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53058 A. | Oprava přejezdů v km 61,811 P4708; v km 62,894 P4712; souvislá výměna pražců, vložení pražcových kotev, oprava GPK, zřízení BK, oprava odvodnění. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. ne 5 to 16. ne 19
542 |  | 53058 A | Dolní Bousov - Sobotka: traťová bez TV, Sobotka: celá bez TV, Sobotka - Mladějov v Čechách: traťová bez TV, Mladějov v Čechách: celá bez TV, Mladějov v Čechách - Libuň: traťová bez TV, Libuň: záhl. TK směr Mladějov v Čechách, jeho část od návěstidla MS po návěstidlo Se13. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 05.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 15:00 | [31 empty] | Souvislá výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava odvodnění a stezek, výměna pražcových kotev, oprava GPK. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. ne 5 to 17. pá 24
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 |  | 73054 B | Františkovy Lázně: záhl. a zhl. směr Vojtanov, včetně části staniční koleje č. 2, 6, 8 jejich část od návěstidel L2, L6, námezníku výhybky č. 22 a výkolejek Vk3, Vk4 po návěstidlo Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Františkovy Lázně - Vojtanov, ze směru Františkovy Lázně. Františkovy Lázně: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 22 Františkovy Lázně: sudá jen TV, | X | S | X | N |  |  | N | 2x9h | 04.04.2026 | 20:00 | 06.04.2026 | 04:45 | 14. so 4: (; 14. ne 5: )(; 15. po 6: ) |  | BOTV a výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
543 |  | 73054 C | Františkovy Lázně: zhl. směr Cheb / Tršnice, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 9. Františkovy Lázně: záhl. a zhl. směr Vojtanov, včetně části staniční koleje č. 2, 4 jejich část od návěstidel L2, L4, námezníku výhybky č. 20 a výkolejky Vk4 po návěstidlo Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Františkovy Lázně - Vojtanov, ze směru Františkovy Lázně. Františkovy Lázně: 6.,8. bez TV, Františkovy Lázně: sudá jen TV, | X | S | X | N |  |  | N | 3x9h | 06.04.2026 | 20:00 | 09.04.2026 | 04:45 | 15. po 6: (; 15. út 7: )(; 15. st 8: )(; 15. čt 9: ) | ZP směr Vojtanov | BOTV a výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
543 |  | 73054 D | Františkovy Lázně: zhl. směr Cheb / Tršnice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 5, 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Františkovy Lázně - Tršnice, ze směru Františkovy Lázně. Františkovy Lázně: záhl. a zhl. směr Vojtanov, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 11, námezníků výhybek č. 15, 17, 24, 26 po návěstidlo Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Františkovy Lázně - Vojtanov, ze směru Františkovy Lázně. Františkovy Lázně: 10.,12.,14. bez TV, Františkovy Lázně: sudá jen TV, | X | S | X | N |  |  | N | 3x9h | 09.04.2026 | 20:00 | 13.04.2026 | 04:45 | 15. čt 9: (; 15. pá 10: )(; 15. so 11: ); 15. ne 12: (; 16. po 13: ) |  | BOTV a výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
543 |  | 73054 E | Františkovy Lázně: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 4x6h | 13.04.2026 | 23:05 | 17.04.2026 | 04:45 | 16. po 13: (; 16. út 14: )(; 16. st 15: )(; 16. čt 16: )(; 16. pá 17: ) |  | BOTV a výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
543 |  | 73054 A | Tršnice - Františkovy Lázně: traťová + TV, Františkovy Lázně: záhl. a zhl. směr Tršnice, jejich část od návěstidla TL po námezník výhybky č. 3a. Františkovy Lázně: sudá jen TV, | X | T+S |  | N |  |  | N | 3x9h | 01.04.2026 | 20:00 | 04.04.2026 | 04:45 | 14. st 1: (; 14. čt 2: )(; 14. pá 3: )(; 14. so 4: ) |  | BOTV a výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
543 | Zm | 73085 A | Hranice v Čechách: 5a,5. bez TV, výh.: č. 3, její část od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.04.2026 | 07:30 | 24.04.2026 | 15:00 | [31 empty] | SVP, SVK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17. po 20 to 17. pá 24
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 |  | 73100 A | Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hlavní nádraží: 1. + TV, Děčín-Prostřední Žleb: záhl. a zhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Děčín hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 439, 438 . |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 14.04.2026 | 09:10 | 14.04.2026 | 17:10 | 16. út 14: 8 |  | výměna 2x LIS mezi výh.č. 439 - 440, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
544 |  | 73100 D | Děčín-Prostřední Žleb: záhl. a zhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část mezi návěstidly 1L - Se3. Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hlavní nádraží: 1. + TV, Děčín hlavní nádraží: záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část mezi návěstidly 1S - Se63. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 15.04.2026 | 09:10 | 15.04.2026 | 17:10 | 16. st 15: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, svoz dřeva | 11 | 8 | O
544 |  | 73100 C | Děčín hlavní nádraží: záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část mezi návěstidly 2S - Se64. Děčín hlavní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: 2. + TV, Děčín-Prostřední Žleb: záhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část mezi návěstidly 2L - Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 17.04.2026 | 09:10 | 17.04.2026 | 17:10 | 16. pá 17: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
544 |  | 73100 D | Děčín-Prostřední Žleb: záhl. a zhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část mezi návěstidly 1L - Se3. Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hlavní nádraží: 1. + TV, Děčín hlavní nádraží: záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část mezi návěstidly 1S - Se63. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 16.04.2026 | 09:10 | 16.04.2026 | 17:10 | 16. čt 16: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 1, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
544 | D | 73100 B | Dolní Žleb: záhl. a zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část od návěstidla Se1 po námezník výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb, ze směru Dolní Žleb. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 20.04.2026 | 09:10 | 20.04.2026 | 17:10 | 17. po 20: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 1 | 11 | 8 | O
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
546 | D | 73170 A | Krásná Lípa - Rumburk: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.04.2026 | 06:55 | 10.04.2026 | 14:25 | 15. čt 9: 8; 15. pá 10: 8 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | D | Z-73175 A | Krásná Lípa - Panský: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 4h | 25.04.2026 | 11:30 | 25.04.2026 | 15:05 | 17. so 25: 4 | po dohodě s organizátory a zaměst. PO Děčín bude výluka přerušena pro průjezd vlaků Os 1275 a Os 26024 | cyklistické závody v rámci seriálu PEKLO SEVERU ROAD – průjezdy přes přejezd P3494 v km 2,682 (Zahrady u Rumburka) | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | D | 73170 B | Rumburk - Šluknov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x8h | 13.04.2026 | 07:45 | 15.04.2026 | 15:15 | 16. po 13: 8; 16. út 14: 8; 16. st 15: 8 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | 53034 A | Hrádek nad Nisou: 1. bez TV, její část od km 20,121 po návěstidlo L1 Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou st.hr., včetně části staničních kolejí číslo 1 a 2 od návěstidel L1 a Lc2 po počítací bod HPB13 v km 20,340 (mezi výhybkami číslo 4 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 138d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | dokončení podchodu v km 20,163 | 8 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
547 |  | 53034 A | Hrádek nad Nisou: 1. bez TV, její část od km 20,121 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | Ne | 129d | 23.12.2025 | 14:00 | 30.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | Dokončení podchodu v km 20,163. | 8 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
547 |  | 53034 B | Hrádek nad Nisou: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 do km 20,121 Hrádek nad Nisou: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou st. hr., jeho část od návěstidel L1 a L2 po PB HPB13. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 11.04.2026 | 07:00 | 12.04.2026 | 18:00 | [30 empty] | Nelze křižovat. V souběhu s výlukou 53034 A. | zásypy ostr. nástupiště, montáž přístřešku, ASP, svařování, BK, dokončení svršku SK č. 1+2 | 8 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N | bar: 15. so 11 to 15. ne 12
547 | D | 53034 D | Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Chrastava. Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou st.hr.. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou st. hr. Od hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 3. Hrádek nad Nisou: 2.,4.,4a,6.,8. bez TV, Hrádek nad Nisou: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 1 do km 20,121 Hrádek nad Nisou: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 4 | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x7h | 13.04.2026 | 21:20 | 17.04.2026 | 04:00 | 16. po 13: (; 16. út 14: )(; 16. st 15: )(; 16. čt 16: )(; 16. pá 17: ) | V souběhu s výlukou 53034 A. | broušení kolejnic | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | 53057 A | Tanvald - Desná: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Desná - Dolní Polubný: traťová bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Dolní Polubný - Kořenov: traťová bez TV, Tanvald: záhl. směr Desná, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se6. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 26.04.2026 | 08:00 | 15.05.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53057 B. | Následná směrová a výšková úprava koleje, úprava UT BK. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. ne 26 to 18. čt 30
548 |  | 53057 B | Kořenov: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 20d | 26.04.2026 | 08:00 | 15.05.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53057 A. | Následná směrová a výšková úprava koleje, úprava UT BK, zřízení odvodnění. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. ne 26 to 18. čt 30
548 |  | 53057 C | Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, Jablonec nad Nisou: záhl. směr Smržovka, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. Smržovka: záhl. směr Jablonec nad Nisou, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 25.04.2026 | 08:15 | 25.04.2026 | 18:15 | 17. so 25: 10 |  | Následné podbití. | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | 33070 A | Jihlava - Šlapanov: traťová jen TV, Dobronín: celá jen TV, včetně obcházecího vedení Šlapanov: celá jen TV, včetně obcházecího vedení |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 24d | 07.04.2026 | 07:30 | 30.04.2026 | 16:30 | [31 empty] | montáž trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV, demontáž původních trakčních podpěr | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. út 7 to 18. čt 30
701 |  | 33070 C | Jihlava - Šlapanov: traťová bez TV, Dobronín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 24d | 07.04.2026 | 07:30 | 30.04.2026 | 16:30 | [31 empty] | montáž trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV, demontáž původních trakčních podpěr, sanace náspu v km 202,700 - 202,800 | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. út 7 to 18. čt 30
701 |  | 33070 B | Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 24d | 07.04.2026 | 07:30 | 30.04.2026 | 16:30 | [31 empty] | montáž trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV, demontáž původních trakčních podpěr | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. út 7 to 18. čt 30
701 |  | 33070 D | Šlapanov: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | D | 10x9h | 07.04.2026 | 07:30 | 16.04.2026 | 16:10 | 15. út 7: 9; 15. st 8: 9; 15. čt 9: 9; 15. pá 10: 9; 15. so 11: 9; 15. ne 12: 9; 16. po 13: 9; 16. út 14: 9; 16. st 15: 9; 16. čt 16: 9 |  | montáž trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV, demontáž původních trakčních podpěr | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 |  | 33070 E | Šlapanov: záhl. směr Dobronín, jeho část od návěstidla L po počítací bod PB1. | X | S |  |  |  | X | Ne | 10d | 21.04.2026 | 08:10 | 30.04.2026 | 16:30 | [31 empty] | montáž trakčních podpěr, převěšení TV, regulace TV, demontáž původních trakčních podpěr, oprava přejezdu v km 215,126 (P3678) | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. út 21 to 18. čt 30
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 | Zm | 93015 A1 | Milevsko: záhl. a zhl. směr Branice. | X | S |  |  |  | X | D | 2x14h | 28.04.2026 | 07:00 | 29.04.2026 | 20:30 | 18. út 28: 14; 18. st 29: 14 | V souběhu s ROV 93015 C. | výstavba mostu ev.č. 10543-1 v km 27,034 vč. snesení stávajícího mostu (akce CPS na SOD - investice Jihočeského kraje) - demolice starého mostu | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
702 | Zm | 93015 A1 | Milevsko: záhl. a zhl. směr Branice. | X | S |  |  |  | X | D | 14h | 30.04.2026 | 07:00 | 30.04.2026 | 20:30 | 18. čt 30: 14 | V souběhu s ROV 93015 C. | výstavba mostu ev.č. 10543-1 v km 27,034 vč. snesení stávajícího mostu (akce CPS na SOD - investice Jihočeského kraje) - demolice starého mostu | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
702 | Zm | 93015 C1 | Milevsko - Branice: traťová bez TV, Branice: celá bez TV, Branice - Červená nad Vltavou: traťová bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, Červená nad Vltavou - Vlastec: traťová bez TV, Vlastec: celá bez TV, Vlastec - Záhoří: traťová bez TV, Záhoří: celá bez TV, Záhoří - Písek město: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x14h | 28.04.2026 | 07:00 | 30.04.2026 | 20:30 | 18. út 28: 14; 18. st 29: 14; 18. čt 30: 14 |  | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV | 10 | 6 | O
702 | R | 93015 A | Milevsko: záhl. a zhl. směr Branice. | X | S |  |  |  | X | D | 2x8h | 22.04.2026 | 08:20 | 23.04.2026 | 16:20 | 17. st 22: 8; 17. čt 23: 8 | V souběhu s ROV 93015 B. | výstavba mostu ev.č. 10543-1 v km 27,034 vč. snesení stávajícího mostu (akce CPS na SOD - investice Jihočeského kraje) - demolice starého mostu | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
702 | R | 93015 B | Milevsko - Branice: traťová bez TV, Branice: celá bez TV, Branice - Červená nad Vltavou: traťová bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, Červená nad Vltavou - Vlastec: traťová bez TV, Vlastec: celá bez TV, Vlastec - Záhoří: traťová bez TV, Záhoří: celá bez TV, Záhoří - Písek město: traťová bez TV, Písek město: celá bez TV, Písek město - Písek: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 22.04.2026 | 08:20 | 22.04.2026 | 16:20 | 17. st 22: 8 |  | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV | 10 | 6 | O
702 | R | 93015 C | Milevsko - Branice: traťová bez TV, Branice: celá bez TV, Branice - Červená nad Vltavou: traťová bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, Červená nad Vltavou - Vlastec: traťová bez TV, Vlastec: celá bez TV, Vlastec - Záhoří: traťová bez TV, Záhoří: celá bez TV, Záhoří - Písek město: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 23.04.2026 | 08:20 | 23.04.2026 | 16:20 | 17. čt 23: 8 |  | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV | 10 | 6 | O
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | 93020 A | České Budějovice: 902a + TV, napěťově v části od ÚO 412A směr Výh Nemanice České Budějovice: záhl. 2. traťové koleje směr Výh Nemanice. České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice. Nemanice I: 2. bez TV, její část od hrotů jazyka výhybky č. 6 k návěstidlu S2 Nemanice I: 2. jen TV, její část od ÚO 402, od děliče TV č. 3 k děliči TV č. 7 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 17d | 16.03.2026 | 04:40 | 01.04.2026 | 03:55 | [30 empty] | PJ 50 km/h v délce cca 624 m ma 1. TK, v souběhu s ROC 93020 B, C. | výstavba provizorní přeložky zhl. SK č. 2 v km 216,473 - 216,914; dm. výh. č.1, vložení výh. č. 1XA; montáž a regulace TV, úpravy zab. zařízení dne 31.3. 23:10 hod -1.4. 2026 03:55 hod., údržbové práce OŘ | 10 | 6 | C/O | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1
704 |  | 93020 B | Nemanice I: 1.,2.,103. bez TV, v částech od návěstidel S1, S2 k námezníku výhybky č. 9 a od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc103 Nemanice I: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou Zámostí. Nemanice I: 1.,2.,103. jen TV, v částech od děličů TV č. 4, 7 a 9 k ÚO 421 Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 16.03.2026 | 04:40 | 01.04.2026 | 03:55 | [31 empty] | práce OŘ Plzeň - pročištění kolejového lože v km 5,350-5,370, TSO koleje v km 7,800-9,900; oprava výh. č. 6 v ŽST Hluboká n.Vlt. - Zámostí; běžná údržba žel. svršku a TV, údržba vegetace, rekonstrukce vedení 110 kV v majetku EG.D (práce CPS na SOD) | 10 | 6 | C/IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1
704 |  | 93020 C | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Odb Dobřejovice: traťová + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 16.03.2026 | 04:40 | 01.04.2026 | 03:55 | [31 empty] | práce OŘ Plzeň - pročištění kolejového lože v km 11,600-11,630; SVK v km 15,800-16,.400, běžná údržba žel. svršku a TV, údržba vegetace | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1
704 |  | 93020 D | Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, Dynín: celá + TV, Dynín - Veselí nad Lužnicí: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 16.03.2026 | 13:00 | 01.04.2026 | 03:55 | [31 empty] | práce OŘ Plzeň - oprava mostu v km 21,508 (reprofilace rubu klenby), zvýšení provozní spolehlivosti TV - oprava závěsů na konzolách, oprava přídavných lan, běžná údržba žel. svršku a TV, výměna rel. domku PZZ P6099 v km 22,613 v ŽST Ševětín | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1
704 |  | 93020 F | České Budějovice: 901a + TV, napěťově v části od ÚO 411A směr Výh Nemanice České Budějovice: záhl. 1. traťové koleje směr Výh Nemanice . Nemanice I - České Budějovice: 1. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr České Budějovice včetně části 101. staniční koleje od návěstidla 1L k návěstidlu S101 a k námezníku výhybky č. 5. Nemanice I: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 do km 4,1 Nemanice I: 1. jen TV, v části od ÚO 401 a od děliče TV č. D1 k děliči TV č. 6. Výh Nemanice: 101. jen TV, v části od děliče TV č. D1 k děliči TV č. 11 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 21d | 31.03.2026 | 23:10 | 20.04.2026 | 23:10 | [31 empty] | výstavba provizorní přeložky zhl. SK1/101 v km 216,485-217,073; demontáž výh. č. 2,3,4, a 5; montáž a regulace TV (práce CPS na SOD - stavba I/20 České Budějovice, severní spojka, práce OŘ Plzeň - běžná údržba žel. svršku a TV | 10 | 6 | C/O | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 17. po 20
704 |  | 93020 H | České Budějovice: 901.,902.,902a,906. bez TV, zhl. mezi kolejemi 901,901a,902,902a,906. České Budějovice: 901.,901a,902.,902a,906. jen TV, v části od ÚO 411, ÚO 412 a děliče TV č. 27 směr Výh Nemanice, 901a staniční kolej v části k ÚO 411A České Budějovice: záhl. 2. traťové koleje směr Výh Nemanice. České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice. od návěstidla 2L přes výhybku č. 1XA ke hrotům jazyka výhybky č. 6 (2. PK) Nemanice I: 2. bez TV, Nemanice I: 1. bez TV, v části od km 4,100 k námezníku výhybky č. 9 Nemanice I: 103. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc103 Nemanice I: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou Zámostí. Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Nemanice I: 2. jen TV, Nemanice I: 1.,103. jen TV, v částech od děličů TV č. 6, 8 směrem k ÚO 421 | X | T+S |  |  |  | X | N | 12x5h | 01.04.2026 | 23:10 | 19.04.2026 | 03:40 | 14. st 1: (; 14. čt 2: )(; 14. pá 3: ); 15. čt 9: (; 15. pá 10: )(; 15. so 11: )(; 15. ne 12: )(; 16. po 13: )(; 16. út 14: )(; 16. st 15: )(; 16. čt 16: )(; 16. pá 17: )(; 16. so 18: )(; 16. ne 19: ) |  | těžba zeminy, skládka výhybek, sypání štěrku, návazy materiálu žel. svršku, ASP, svařování, úpravy TV (práce CPS na SOD - stavba I/20 České Budějovice, severní spojka) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
704 |  | 93020 H | České Budějovice: 901.,902.,902a,906. bez TV, zhl. mezi kolejemi 901,901a,902,902a,906. České Budějovice: 901.,901a,902.,902a,906. jen TV, v části od ÚO 411, ÚO 412 a děliče TV č. 27 směr Výh Nemanice, 901a staniční kolej v části k ÚO 411A České Budějovice: záhl. 2. traťové koleje směr Výh Nemanice. České Budějovice - Nemanice I: 2. + TV, Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice. od návěstidla 2L přes výhybku č. 1XA ke hrotům jazyka výhybky č. 6 (2. PK) Nemanice I: 2. bez TV, Nemanice I: 1. bez TV, v části od km 4,100 k námezníku výhybky č. 9 Nemanice I: 103. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc103 Nemanice I: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou Zámostí. Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Nemanice I: 2. jen TV, Nemanice I: 1.,103. jen TV, v částech od děličů TV č. 6, 8 směrem k ÚO 421 | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 19.04.2026 | 23:10 | 20.04.2026 | 03:40 | [31 empty] | těžba zeminy, skládka výhybek, sypání štěrku, návazy materiálu žel. svršku, ASP, svařování, úpravy TV (práce CPS na SOD - stavba I/20 České Budějovice, severní spojka) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. ne 19 to 17. po 20
704 |  | 93020 J | České Budějovice: 901.,901a,902.,902a,906. bez TV, zhl. mezi kolejemi 901,901a,902,902a,906. České Budějovice: 901.,901a,902.,902a,906. jen TV, v části od ÚO 411, ÚO 412 a děliče TV č. 27 směr Výh Nemanice České Budějovice: záhl. 1., 2. traťové koleje směr Výh Nemanice . České Budějovice - Nemanice I: 1,2. + TV, Výh Nemanice, obvod Nemanice: celá + TV, Nemanice I: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 4h | 20.04.2026 | 23:10 | 21.04.2026 | 02:45 | [31 empty] | práce na TV- přepojovací práce na kabelovém obcházecím vedení, přepojení převěsu TV od ÚO N301 k obcházecímu vedení 1. PK by-passu (práce CPS na SOD -stavba I/20 České Budějovice, severní spojka) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. po 20 to 17. út 21
704 |  | 92H04020 | Napájecí stanice Veselí nad Lužnicí Chotoviny - Nemanice I: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Veselí nad Lužnicí - Horní Cerekev: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 29.04.2026 | 07:00 | 29.04.2026 | 14:00 | 18. st 29: 7 |  | revize zařízení SEE a EG.D v TT Veselí nad Lužnicí | 10 | 6 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 | Zm | 93058 A | Velešín: celá + TV, Velešín - Holkov: traťová + TV, Holkov: celá + TV, Holkov - Kamenný Újezd u Č. Budějovic: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 26.04.2026 | 23:30 | 28.04.2026 | 04:50 | 17. ne 26: (; 18. po 27: )(; 18. út 28: ) |  | přípravné práce pro prostou rekonstrukci tratě - vývoz + složení svrškového materiálu | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
706 |  | 93058 B | Holkov - Kamenný Újezd u Č. Budějovic: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic - Včelná: traťová + TV, Včelná: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 28.04.2026 | 23:20 | 29.04.2026 | 05:00 | [31 empty] | přípravné práce pro prostou rekonstrukci tratě - vývoz + složení svrškového materiálu | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. út 28 to 18. st 29
706 |  | 93058 C | Horní Dvořiště st.hr. - Horní Dvořiště: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Horní Dvořiště - Rybník: traťová + TV, Rybník: celá + TV, Rybník - Omlenice: traťová + TV, Omlenice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 30.04.2026 | 00:10 | 30.04.2026 | 04:00 | 18. čt 30: 4 |  | přípravné práce pro prostou rekonstrukci tratě - vývoz + složení svrškového materiálu | 10 | 6 | O
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 |  | 93029 A | Český Krumlov - Zlatá Koruna: traťová bez TV, Zlatá Koruna: celá bez TV, Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, Křemže: celá bez TV, Křemže - Boršov nad Vltavou: traťová bez TV, Boršov nad Vltavou: záhl. a zhl. směr Křemže, v části od návěstidla L k námezníkům výhybek č. 2, 3, 4. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 19d | 07.04.2026 | 07:00 | 25.04.2026 | 19:00 | [31 empty] | TSO koleje v km 11,080-11,180; 17,965-18,185; 18,420-19,220; 25,500-25,900; SVP + SVK v km 6,040-6,380; 6,750-7,620; 8,155-8,500; 10,600-10,900; 21,770-21,930; 23,800-23,920, oprava mostů v km 4,172;12,323 a 14,311, výstavba a aktivace PZZ P 1602 | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 15. út 7 to 17. so 25
707 |  | 93029 B | Kájov: 2. bez TV, její část od návěstidla Se2 k námezníku výhybky č. 14 Kájov: zhl. v části od námezníků výhybek č. 11 a 14 k návěstidlu Se4. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 11.04.2026 | 07:00 | 11.04.2026 | 18:00 | 15. so 11: 11 | nelze obsluhovat vlečku č. 2050 | oprava výhybky č.14 vč. přípojných polí bez snášení - výměna pražců, úpravy štěrkového lože, kontrola GPK | 10 | 6 | O
707 | R | 93029 C | Český Krumlov - Boršov nad Vltavou: zab. zař.: JOP DOZ. | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 22.04.2026 | 23:40 | 23.04.2026 | 03:55 | [30 empty] | V souběhu s ROV 93029 A. ZP v úseku Český Krumlov (včetně) - Boršov n.Vlt. (včetně) | výměna SW ZPC a TPC na JOP DOZ v ŽST Kájov a Boršov nad Vltavou | 10 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. st 22 to 17. čt 23
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 |  | 93039 A | Číčenice - Vodňany: traťová bez TV, Vodňany: záhl. a zhl. směr Číčenice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 01.04.2026 | 07:00 | 02.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | údržbové práce na železničním svršku (práce OŘ Plzeň) | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 14. čt 2
708 |  | 93028 A | Dívčice - Netolice: traťová bez TV, Netolice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 29.04.2026 | 07:00 | 29.04.2026 | 15:00 | 18. st 29: 8 |  | oprava rozchodu koleje v obloucích, úpravy GPK strojním podbitím. | 10 | 6 | O
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 |  | 93020 G | Výh Nemanice: celá bez TV, Výh Nemanice: 202.,201.,203.,203b,205.,207.,207a jen TV, Výh Nemanice: 101. jen TV, v části od děliče TV č. 11 k ÚO 411 Nemanice I: 103. jen TV, v části od děliče TV č. 8 směr Výh Nemanice obvod Nemanice | X | S |  |  |  | X | Ne | 21d | 31.03.2026 | 23:10 | 20.04.2026 | 23:10 | [30 empty] | V souběhu s ROV 93020 F na VR 704. | práce OŘ Plzeň - výměna pražců mezi. výh. č. 106 a 107; výměna pražců ve výhybkách č. 107; 207; 208; 211; 212; 213 a 214 ve výhybně Nemanice II; běžná údržba žel. svršku a TV, odstraňování vegetace | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 17. po 20
709 |  | 93025 A | Výh Nemanice - Hluboká nad Vltavou: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, Hluboká nad Vltavou - Zliv: traťová + TV, Zliv: celá + TV, Zliv - Dívčice: 1.,2. + TV, Dívčice: celá + TV, Dívčice - Číčenice: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 01.04.2026 | 07:00 | 20.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | TSO koleje v km 218,832-221,632; TSO žel. přejezdu P1132 v km 220,954; cyklická výměna výh. součástí v ŽST Zliv (výh. č. 1,4,6,12,13,14,15,16,18,21,22,23) + TSO výhybky č. 20 v ŽST Zliv | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 17. po 20
709 |  | 93025 B | Číčenice: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 4d | 01.04.2026 | 07:00 | 04.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | odstraňování závad z měřícího vozu - výměna def. vadných kolejnic vč. svařování, výměna a svaření LIS (7ks), oprava "A" LIS (27 ks), údržbové práce na žel. svršku a TV | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 14. so 4
709 |  | 93025 C | Číčenice: celá jen TV, Číčenice - Protivín: traťová + TV, Protivín - Ražice: traťová + TV, Ražice: záhl. a zhl. směr Protivín, jeho část od návěstidla L k námezníku výhybky č. 10. Ražice: 1.,3.,5.,7.,9.,2.,4b,6.,6a bez TV, výh.: č. 14, její část od námezníku po hrot jazyka, Ražice: záhl. a zhl. směr Čejetice, jeho část od návěstidla S k námezníku výhybky č. 16 a hrotu jazyka výhybky č. 18. Ražice: celá jen TV, Ražice - Čejetice: traťová + TV, Čejetice: celá + TV, Čejetice - Strakonice: traťová + TV, Strakonice: záhl. a zhl. směr Čejetice, jeho část od návěstidla L k návěstidlu Se3 a k hrotu výhybky č. 3. Strakonice: napěťově záhlaví a zhlaví směr Čejetice v dopravně Strakonice další popis: část od děliče TV č. 1 k děličům TV č. 3 a 4 Strakonice: napěťově obcházecí vedení v dopravně Strakonice | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 01.04.2026 | 07:00 | 20.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | TSO koleje v km 250,950-253,000 Protivín - Ražice; TSO výhybek č. 15,16,17, a 18 v ŽST Ražice, TSO části SK č. 1 v ŽST Ražice km 258,000-258,400; SVK v km 259,100-260,100, 260,700-262,350, 264,520-264,875 Ražice - Čejetice | 10 | 6 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 17. po 20
709 |  | 91H09010 | Napájecí stanice Strakonice Nezvěstice - Výh Nemanice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | Ne | 20d | 01.04.2026 | 07:00 | 20.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | oprava střechy rozvodny 110 kV v TT Strakonice (akce SPS OŘ Plzeň) | 10 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 17. po 20
709 |  | 93025 F | Strakonice: záhl. směr Katovice, jeho část od návěstidla S do km 273,100. Strakonice: napěťově záhlaví a zhlaví směr Katovice v dopravně Strakonice další popis: část od děličů TV č. 16 a 17 k ÚO 411 Strakonice - Katovice: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Katovice - Střelské Hoštice: traťová + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, Střelské Hoštice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, Horažďovice předměstí: záhl. směr Střelské Hoštice, jeho část od návěstidla L do km 288,520 . | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 21.04.2026 | 07:10 | 27.04.2026 | 15:50 | [31 empty] | SVK v km 285,900-287,900 vč. svařování termitem do BK; cyklická výměna výh. součástí v ŽST Katovice (výh. č. 8) a v ŽST Střelské Hoštice (výh. č. 2); údržové práce na železničním svršku a TV; výměna měničů pro napájení kol. obvodů v ŽST Katovice | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 17. út 21 to 18. po 27
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | 93012 A | Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 123d | 26.02.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | výstavba mostního objektu SO 222 | 9 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
711 |  | 93024 A | Klatovy: 1.,2. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 8 do km 49,170 Klatovy: 3. bez TV, její část od km 49,285 (izolovaný styk) do km 49,170 Klatovy: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 do km 49,170 Klatovy: zhl. směr Švihov u Klatov a Běšiny, jeho část od námezníku výhybky č. 5 k námezníku výhybky č. 8. Klatovy: 1.,2.,3.,3c,4.,5.,5a,9v jen TV, a napětí TV nad záhlavím a zhlavím směr Janovice nad Úhlavou a částí traťové koleje Klatovy - Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290 Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 1. a 3. staniční koleje od km 49,310 do km 49,170. Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 2. a 4. staniční koleje od km 49,271 do km 49,170. |  | S |  | L |  | X | Ne | 123d | 26.02.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava 3.SK, zřízení neveřejné přístupové cesty v km 49,320, dmt nástupištních hran a přístřešků a zřízení výtahů na 2. a 3. nástupišti, opravy podchodů a schodišť ke 2. a 3. nástupišti, úprava GPK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
711 | D | Z-95007 A | Chlumčany u Dobřan - Přeštice: zab. zař.: PZS km 74,258 (P871). |  | T |  |  |  |  | Ne | 60d | 30.04.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | dočasně zrušený přejezd km 74,258 z důvodu výstavby propustku (SO 654) | 9 | 6 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 30
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
712 | D | 93062 A | Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Vejprnice: traťová bez TV, Vejprnice: celá bez TV, Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 25.04.2026 | 07:30 | 26.04.2026 | 15:15 | 17. so 25: 8; 17. ne 26: 8 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
712 |  | 93034 C | Výh Radonice: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.04.2026 | 08:20 | 24.04.2026 | 14:00 | [30 empty] | Nelze křižovat (7406/351) | výměna pražců a štěrkového lože, oprava GPK | 9 | 6 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 0 | N | bar: 17. po 20 to 17. pá 24
712 | Zm | 93054 A | Domažlice: 92 bez TV, Domažlice odb.v.401: záhl. směr Č. Kubice od hrotu výhybky č.401 k vjezdovému návěstidlu KS. Domažlice odb.v.401: zhl. směr Klenčí p.Č. od návěstidla Lc92 k námezníku výhybky č. 403. Domažlice: 401. bez TV, Domažlice odb.v.401: záhl. a zhl. směr Klenčí p.Č. od námezníku výhybky č. 404 k návěstidlu PS. Domažlice odb.v.401 - Česká Kubice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x10h | 22.04.2026 | 20:30 | 24.04.2026 | 06:00 | 17. st 22: (; 17. čt 23: )(; 17. pá 24: ) | V souběhu s ROV 93045 A na VR 717. | osazení akvaduktu v Havlovicích ( km 173,860), oprava DVK | 9 | 6 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
712 | R | 93027 E | Plzeň-Jižní Předměstí: 981.,981a bez TV, Plzeň hl.n.Nová Hospoda: ost. zař.: napájecí vedení mezi ÚO 93 A, B a ÚO Z228. |  | S |  |  |  |  | D | 5x10h | 20.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 18:00 | 17. po 20: 10; 17. út 21: 10; 17. st 22: 10; 17. čt 23: 10; 17. pá 24: 10 | PJ 50 km/h kolem pracovního místa | výstavba základů trakčních stožárů, kácení stromů, odstraňování vegetace, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
712 | R | 93027 A | Plzeň-Jižní Předměstí: 982.,982a bez TV, Plzeň hl.n.Nová Hospoda: ost. zař.: napájecí vedení mezi ÚO 93 A, B a ÚO Z228. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 25.04.2026 | 08:00 | 26.04.2026 | 18:00 | 17. so 25: 10; 17. ne 26: 10 | PJ 50 km/h kolem pracovního místa | výstavba základů trakčních stožárů, kácení stromů, odstraňování vegetace, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
712 | R | 93027 D | Vejprnice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 k návěstidlu L1 Vejprnice: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 k návěstidlu L3 Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 1. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 20.04.2026 | 08:00 | 26.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | výstavba provizorního nástupiště u 3. staniční koleje | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 17. po 20 to 17. ne 26
712 | R | 93027 B | Nýřany: 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 20.04.2026 | 08:00 | 31.08.2026 | 08:00 | [31 empty] | dmt kolejí v ŽST Nýřany, demolice postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 17. po 20 to 18. čt 30
712 | R | 93027 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2, L4 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, její část od námezníku ke hrotu jazyka Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 128d | 26.04.2026 | 18:00 | 31.08.2026 | 08:00 | [31 empty] | přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, demontáže části nástupišť u staničních kolejí č. 2 a 4, úprava zabezpečovacího zařízení, příprava na snesení výhybek č. 5, 6 | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 17. ne 26 to 18. čt 30
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 09.04.2026 | 23:25 | 10.04.2026 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 15. čt 9 to 15. pá 10
713 |  | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 21.04.2026 | 23:25 | 22.04.2026 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17. út 21 to 17. st 22
713 |  | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 22.04.2026 | 23:25 | 23.04.2026 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17. st 22 to 17. čt 23
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 23.04.2026 | 23:25 | 24.04.2026 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17. čt 23 to 17. pá 24
713 |  | 93061 A | Plzeň hlavní nádraží: 2 bez TV, část 2. staniční koleje od návěstidla Lc2 k návěstidlu Sc2 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.04.2026 | 08:10 | 14.04.2026 | 15:50 | 16. út 14: 8 |  | oprava DVK | 9 | 6 | O
713 | Zm | 93006 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 167d | 14.12.2025 | 00:00 | 29.05.2026 | 16:00 | [31 empty] | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
713 | R | Z-63066 G | Beroun: 5a,5b bez TV, Beroun: zhl. směr Karlštejn, část od hrotu jazyků výh. č. 7 po námezník výh. č. 7 a námezník výh. č. 8. Beroun: 5.,7.,9. bez TV, Beroun: zhl. střední, část od námezníků výhybek č. 31, 35 a 39a po náv. Se21. |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 10.04.2026 | 21:00 | 11.04.2026 | 05:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. pá 10 to 15. so 11
713 | R | Z-63066 I | Beroun: 10.,8. bez TV, Beroun: zhl. směr Beroun Závodí, část od hrotu jazyků výh. č. 24 a námezníku výh. č. 22 po námezník výh. č. 11 (včetně výh. č. 19ab). |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 12.04.2026 | 21:00 | 13.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. ne 12 to 16. po 13
713 | R | Z-63066 J | Beroun: 2.,4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 13.04.2026 | 21:00 | 13.04.2026 | 22:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13
713 | R | Z-63066 K | Beroun: zhl. střední, část od námezníku výhybek č. 33 a 34 po hroty jazyků výh. č. 47. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 13.04.2026 | 22:00 | 14.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 13 to 16. út 14
713 | R | Z-63066 L | Beroun: kolejová spojka výhybek 38/43 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 14.04.2026 | - | 14.04.2026 | - | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. út 14
713 | R | Z-63066 M | Beroun: 1.,3. bez TV, Beroun: zhl. střední, část od hrotu jazyků výh. č. 32 a námezníku výh. č. 37 po náv. Se23 a námezník výh. č. 46 (včetně výhybek č. 37, 42, 43, 44, 45). |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 14.04.2026 | 21:00 | 15.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. út 14 to 16. st 15
713 | R | Z-63066 N | Beroun: kolejově spojky výhybek 32/42, 41ab/44, 30/37 a 45/47 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 14.04.2026 | - | 15.04.2026 | - | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. út 14 to 16. st 15
713 | R | Z-63066 O | Beroun: 5c,3a bez TV, Beroun: zhl. střední, část od hrotů jazyků výh.č. 48 po námezník výh.č. 50b a od námezníku výh. č. 49a po námezník výh. č. 52, 54, 55 a 56. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 15.04.2026 | 21:00 | 16.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. st 15 to 16. čt 16
713 | R | Z-63066 P | Beroun: kolejová spojka výhybek 49ab/46 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 15.04.2026 | - | 16.04.2026 | - | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. st 15 to 16. čt 16
713 | R | Z-63066 R | Beroun: 103.,105.,107.,109. bez TV, kolejově od námezníku výh.č. 52 a hrotů výhybek č. 54, 55 a 56 Beroun: zhl. zhlaví střední od námezníků výh. č. 104, 105 a 103 po hroty jazyků výh. č. 109. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 16.04.2026 | 21:00 | 17.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. čt 16 to 16. pá 17
713 | R | Z-63066 S | Beroun: 101. bez TV, kolejově včetně úseku od námezníku výh. č. 111 po námezník výh. č. 112 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 17.04.2026 | 21:00 | 18.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. pá 17 to 16. so 18
713 | R | Z-63066 T | Beroun: kolejová spojka výhybek 109/111 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 18.04.2026 | - | 18.04.2026 | - | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. so 18
713 | R | Z-63066 U | Beroun: 102. bez TV, kolejově po hroty jatyků výh. č. 113 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 18.04.2026 | 21:00 | 19.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. so 18 to 16. ne 19
713 | R | Z-63066 V | Beroun: kolejově spojka výhybek 112/113 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 19.04.2026 | - | 19.04.2026 | - | [31 empty] | cyklické podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. ne 19
713 | R | Z-63091 J | Beroun: 101a,91. bez TV, 101a,101. jen TV, Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. 1S po náv. L101a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zdice - Beroun, ze směru Beroun. |  | S | X |  | V |  | Ne | 4d | 22.04.2026 | 07:30 | 25.04.2026 | 04:00 | [31 empty] | podbíjení ASP, oprava přejezdu P278, podbíjení spojky 117/118 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 17. st 22 to 17. so 25
713 | R | Z-63091 K | Beroun: 102a bez TV, 102a,102. jen TV, Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Beroun - Zdice, ze směru Beroun. |  | S | X |  | V |  | Ne | 3d | 25.04.2026 | 00:40 | 27.04.2026 | 17:30 | [31 empty] | podbíjení ASP, oprava přejezdu P278, podbíjení spojky 117/118 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 17. so 25 to 18. po 27
713 | R | Z-63091 A | Zdice - Beroun: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 4d | 28.04.2026 | 07:30 | 01.05.2026 | 17:30 | [31 empty] | cyklické podbíjení,oprava přejezdů P279 a P280 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 18. út 28 to 18. čt 30
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice | bar: 14. st 1 to 14. čt 2; 15. út 7 to 15. pá 10; 16. po 13 to 16. pá 17; 17. po 20 to 17. pá 24; 18. po 27 to 18. čt 30
714 | D | Z-93070 A | Chrást u Plzně: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | Ne | 246d | 11.04.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | havarijní stav výhybky | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. so 11 to 18. čt 30
714 |  | 93057 A | Trpísty - Bezdružice: traťová bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 27.04.2026 | 07:00 | 30.04.2026 | 15:00 | 18. po 27: 8; 18. út 28: 8; 18. st 29: 8; 18. čt 30: 8 |  | výměna pražců a kolejnic, odstranění vegetace | 9 | 6 | O
714 |  | 93057 B | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 28.04.2026 | 07:00 | 28.04.2026 | 15:00 | 18. út 28: 8 |  | následné podbití | 9 | 6 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
714 |  | 93057 B | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 29.04.2026 | 07:00 | 29.04.2026 | 15:00 | 18. st 29: 8 | uzavírka přejezdu P424 v čase 9:00-15:00 hod | následné podbití | 9 | 6 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 |  | 93025 D | Protivín: celá jen TV, Písek: celá jen TV, Písek - Putim: traťová jen TV, Putim: celá jen TV, Putim - Protivín: traťová jen TV, Putim - Ražice: traťová jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 13d | 01.04.2026 | 07:00 | 13.04.2026 | 08:10 | [31 empty] | údržové práce na budovách ve správě SPS Plzeň v ŽST Protivín a Písek | 10 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 1 to 16. po 13
715 |  | 93025 E | Písek: celá jen TV, Písek: záhl. a zhl. směr Putim. Písek: 2b bez TV, Písek: 2.,4.,6. bez TV, v části od námezníků výhybek č. 17, 18, 20 k návěstidlům Se13, Se14, Se15 Písek - Putim: traťová + TV, Putim: celá + TV, Putim - Protivín: traťová + TV, Protivín: celá + TV, Putim - Ražice: traťová + TV, Ražice: záhl. a zhl. směr Putim, jeho část od návěstidla PL ke hrotům jazyka výhybky č. 9 . Ražice: 4.,4a bez TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 8d | 13.04.2026 | 08:10 | 20.04.2026 | 18:00 | [31 empty] | TSO výhybek č. 19,21,22,23 v ŽST Písek; TSO železničního přejezdu P483 v km 10,934 v úseku Písek - Putim; údržbové práce na železničním svršku a TV, úpravy TV na záhlaví a zhlaví v ŽST Písek (práce SEE budou od 13.4. 8:10 hod do 14.4.2026 8:00 hod) | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 16. po 13 to 17. po 20
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
717 |  | 93045 A | Domažlice odb.v.401 - Klenčí pod Čerchovem: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 20.04.2026 | 08:00 | 24.04.2026 | 16:00 | [31 empty] | výměna pražců, oprava GPK, zřízení BK, následné podbití mostu v km 20,691 | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. po 20 to 17. pá 24
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.04.2026 | 07:00 | 07.04.2026 | 13:00 | 15. út 7: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
719 |  | 73061 B | Petrohrad: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po návěstidlo L3 | X | S |  |  |  | X | Ne | 154d | 03.03.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [30 empty] | Současně s ROV 73061 A. | rekonstrukce mostu v km 163,233 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
719 | R | 73108 A | Vroutek: celá bez TV, Vroutek - Podbořany: traťová bez TV, Podbořany: záhl. a zhl. směr Vroutek, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 5, jejich část od návěstidla L po návěstidla S1, S2, S3, S5, námezník výhybky č. 4, 5. Podbořany: 4.,8. bez TV, Podbořany: 7. bez TV, její části od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 7 a od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo Se1A | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 100d | 07.04.2026 | 08:00 | 15.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | Současně s ROV 73061 A, B. | TSO v km 172,883 - 179,973, výměna pražců a kolejnic, odstranění defektoskopických vad na výhybce č. 8. v ŽST Vroutek, sanace svahu u výhybky č. 1. v ŽST Podbořany | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 15. út 7 to 18. čt 30
719 |  | 73061 A | Petrohrad - Kryry: traťová bez TV, Petrohrad: záhl. a zhl. směr Kryry, včetně částí staničních kolejí č. 1, 3, jejich část od návěstidla S po návěstidla L1, L3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 154d | 03.03.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [30 empty] | Současně s ROV 73061 B. | rekonstrukce mostu v km 163,233, výstavba nového železničního mostu v km 164,103 | 11 | 8 | C/I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 1 to 18. čt 30
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 93050 A | Kozolupy: zhl. směr Plzeň Křimice, část od návěstidla Se4 k námezníku výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Plzeň-Křimice - Kozolupy, ze směru Kozolupy. Kozolupy: 2.,4. bez TV, část 2. a 4. staniční koleje od námezníku výhybky č. 4 k návěstidlům S2 a S4 |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 14.04.2026 | 07:00 | 14.04.2026 | 15:00 | 16. út 14: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č.2 | 9 | 6 | O
720 |  | 93050 A | Kozolupy: zhl. směr Plzeň Křimice, část od návěstidla Se4 k námezníku výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Plzeň-Křimice - Kozolupy, ze směru Kozolupy. Kozolupy: 2.,4. bez TV, část 2. a 4. staniční koleje od námezníku výhybky č. 4 k návěstidlům S2 a S4 |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 15.04.2026 | 07:00 | 15.04.2026 | 15:00 | 16. st 15: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č.3 | 9 | 6 | O
720 |  | 93050 B | Plzeň-Křimice: záhl. 2. traťové koleje směr Kozolupy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 2S. Plzeň-Křimice - Kozolupy: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 16.04.2026 | 07:00 | 16.04.2026 | 15:00 | 16. čt 16: 8 |  | výměna LIS | 9 | 6 | O
720 |  | 73128 D | Cheb: záhl. a zhl. směr Schirnding, včetně části staniční koleje č. 303, 305, 307, jeho části od návěstidla PS a hrotů jazyků výhybky č. 301 po návěstidlo Se15, Se303, Se304, Se305. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Cheb - Schirnding, ze směru Cheb. Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350) do km 147,800 Cheb: 307a + TV, mezi ÚO 403 a ÚO 431, sekce E/4 (zelená) Cheb: 303.,305.,307.,309.,311.,313.,317. jen TV, sekce E/24 (hnědá), sekce E/25 (černá), sekce E/26 (modrá), sekce E/27 (žlutá) | X | T+S | X | N |  | X | D | 3x8h | 28.04.2026 | 10:00 | 30.04.2026 | 18:00 | 18. út 28: 8; 18. st 29: 8; 18. čt 30: 8 |  | stavba a výstroj TP, přípravné práce | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N