## List 1
Datum a hodina tisku: 19.03.2026 14:49 hod.
Červen 2026
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 23. | [6 empty] | 24. | [6 empty] | 25. | [6 empty] | 26. | [6 empty] | 27. |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | po 1 | út 2 | st 3 | čt 4 | pá 5 | so 6 | ne 7 | po 8 | út 9 | st 10 | čt 11 | pá 12 | so 13 | ne 14 | po 15 | út 16 | st 17 | čt 18 | pá 19 | so 20 | ne 21 | po 22 | út 23 | st 24 | čt 25 | pá 26 | so 27 | ne 28 | po 29 | út 30 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | Z-87010 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Libeň: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 06.06.2026 | 00:00 | 06.06.2026 | 04:00 | 23. so 6: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87010 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 06.06.2026 | 00:00 | 06.06.2026 | 04:00 | 23. so 6: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | Z-23182 A | Mosty u Jablunkova: výh.: 12, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Návsí - Mosty u Jablunkova, ze směru Mosty u Jablunkova. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 23.06.2026 | 07:00 | 23.06.2026 | 15:00 | 26. út 23: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 12 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23182 B | Bystřice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Třinec, jeho část od náv. Se11 po nám. výh. č. 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Třinec - Bystřice, ze směru Bystřice. Bystřice: 1. bez TV, její část od nám. výh. č. 8 po náv. L1 |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 24.06.2026 | 07:10 | 24.06.2026 | 17:00 | 26. st 24: 10 |  | výměna LISů, oprava BK na záhl. a zhl 1. traťové koleje směr Třinec | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23182 C | Český Těšín: výh.: 28, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Český Těšín - Český Těšín st.hr., ze směru Český Těšín. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína, ze směru Český Těšín. | X | S | X |  | V | X | D | 6h | 25.06.2026 | 07:20 | 25.06.2026 | 13:00 | 26. čt 25: 6 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 28 | 1 | 1 | O
301 |  | 23011 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 14.12.2025 | 00:00 | 21.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
301 |  | Z-23182 I | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. + TV, Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. 0. traťové koleje směr Louky nad Olší, jeho část od náv. 0CL po nám. výh. č. 103. včetně napěťového omezení 0. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Karviná hl.n., jeho část od Vk3 po náv. 2KS. Karviná hlavní nádraží: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 19.06.2026 | 07:00 | 19.06.2026 | 12:00 | 25. pá 19: 5 |  | údržba úsekových odpojovačů, děličů, TV | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23182 J | Karviná hlavní nádraží - Odb Koukolná: 2. bez TV, Karviná hlavní nádraží - Dětmarovice: 2. jen TV, Karviná hlavní nádraží: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 19.06.2026 | 12:00 | 19.06.2026 | 17:30 | 25. pá 19: 6 |  | údržba úsekových odpojovačů, děličů, TV | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23182 H | Karviná hlavní nádraží: 6b,8. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 19.06.2026 | 07:00 | 19.06.2026 | 17:30 | 25. pá 19: 11 |  | výměna kolejových pražců ve staniční koleji č. 6b, 8 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23190 A | Albrechtice u Českého Těšína: 3. jen TV, 1. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 01.06.2026 | 07:00 | 02.06.2026 | 16:00 | 23. po 1: 9; 23. út 2: 9 |  | pročištění štěrkového lože | 1 | 1 | O
301 |  | 23134 R | Havířov: 8.,10.,12.,14.,16.,18. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 84d | 23.04.2026 | 17:00 | 15.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | Optimalizace ŽST Havířov Rekonstrukce TV nad skupinou koleji 8 – 22, definitivní regulace TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
301 |  | Z-25010 A | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – kolejové úseky. kolejové úseky 1zaK, 2zaK, 101K, 102K, 1aK, 2aK, 1bK, 2bK, 1cK, 1Pza1, 1Pza2, V1,4, V3, V5,6, V8,10, V7-15, V14-20, V12-24, V13, V18,22, V19, V23, V25 v dopravně Havířov |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 15.05.2026 | 07:50 | 04.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 23. čt 4
301 |  | Z-25010 F | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – návěstidla. návěstidla Se1, Se2, Se3, Se4, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se10, Se11, Se12, Se13, Se14, S20, S22 v dopravně Havířov |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 15.05.2026 | 07:50 | 04.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 23. čt 4
301 |  | Z-25010 G | Havířov: zab. zař.: SZZ částečně – výhybky. výhybky č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ab, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 a výkolejka Vk1 v dopravně Havířov Havířov: zab. zař.: SZZ částečně. PSt.1, Pst.2 v dopravně Havířov |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 15.05.2026 | 07:50 | 04.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 23. čt 4
301 |  | Z-25010 H | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: TZZ v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 21d | 15.05.2026 | 08:15 | 04.06.2026 | 16:15 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 23. po 1 to 23. čt 4
301 |  | Z-25010 I | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 02.06.2026 | 08:40 | 02.06.2026 | 12:40 | 23. út 2: 4 |  | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 |  | Z-25010 J | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 03.06.2026 | 08:40 | 03.06.2026 | 12:40 | 23. st 3: 4 |  | optimalizace ŽST Havířov - přepnutí kabelizace na albrechtickém zhlaví | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | D | Z-25010 L | Havířov: sděl. zař. celá. vyloučeno GSM-R, trať. tel, informační sys., kompletní sdělovací systémy |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.06.2026 | 08:00 | 05.06.2026 | 12:00 | 23. pá 5: 4 |  | optimalizace ŽST Havířov- vyloučeno kompletní sdělovací zařízení, informační systémy, trať. tel., GSM-R | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 | Zm | Z-23213 A | Havířov: 6.,6a,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22. bez TV, 4.,6.,6a jen TV, výh.: 26, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 05.06.2026 | 20:00 | 07.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov - montáž TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 23. pá 5 to 23. ne 7
301 | Zm | Z-23213 A | Havířov: 6.,6a,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22. bez TV, 4.,6.,6a jen TV, výh.: 26, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 12.06.2026 | 20:00 | 14.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov - montáž TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 24. pá 12 to 24. ne 14
301 | Zm | Z-23213 A | Havířov: 6.,6a,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20.,22. bez TV, 4.,6.,6a jen TV, výh.: 26, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 26.06.2026 | 20:00 | 28.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov - montáž TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 26. pá 26 to 26. ne 28
301 |  | Z-23213 B | Havířov: 12.,14. bez TV, 4.,6.,6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 07.06.2026 | 18:00 | 11.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov - montáž TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 23. ne 7 to 24. čt 11
301 | Zm | 23164 A | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. + TV, Ostrava-Bartovice: záhl. 2. traťové koleje směr Havířov, jeho část od náv.2L po náv.Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 15.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 16:00 | 25. po 15: 9 |  | oprava GPK pomocí ASP, výměna LIS u náv. 2L | 1 | 1 | O
301 |  | 23164 B | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: 1za jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 11h | 16.06.2026 | 07:00 | 16.06.2026 | 18:00 | 25. út 16: 11 |  | oprava GPK pomocí ASP, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23213 E | Havířov: 1. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 20.06.2026 | 07:00 | 21.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov - úprava zastřešení 1. ostrovní nástupiště | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 25. so 20 to 25. ne 21
301 |  | Z-23213 C | Havířov: 16.,18.,20. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 22.06.2026 | 07:00 | 25.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov - montáž TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 26. po 22 to 26. čt 25
301 |  | Z-23213 D | Havířov: 12.,22. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 28.06.2026 | 18:00 | 30.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | optimalizace ŽST Havířov - montáž TV | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 26. ne 28 to 27. út 30
301 |  | Z-23186 A | Ostrava-Bartovice: 8. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.06.2026 | 07:00 | 18.06.2026 | 15:00 | 25. čt 18: 8 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staníční koleji č. 8 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23186 B | Ostrava-Bartovice: 3. bez TV, její část od náv. S3 po náv. L3 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 19.06.2026 | 07:00 | 19.06.2026 | 13:00 | 25. pá 19: 6 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 3 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23186 D | Ostrava-Kunčice: 39b bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 22.06.2026 | 07:00 | 23.06.2026 | 16:00 | 26. po 22: 9; 26. út 23: 9 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 39b | 1 | 1 | O
301 | D | 23247 A | Ostrava-Vítkovice: ost. zař.: vyloučena část nástupiště č. 2 od km 33,814 do km 34,083. |  | S |  |  |  |  | Ne | 75d | 17.04.2026 | 17:00 | 30.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava kanalizace v části 2. nástupiště a obvodové stěny výtahové šachty | 1 | 1 | I | bar: 23. po 1 to 27. út 30
301 |  | Z-23186 C | Ostrava-Vítkovice: zhl. včetně částí staničních kolejí č. 2.,4. od náv. L2, L4 po IS mezi výh. č. 11-14. |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 16.06.2026 | 07:10 | 17.06.2026 | 16:00 | 25. út 16: 9; 25. st 17: 9 |  | výměna pražců ve výh. č. 10,11 a přípojích do staničních kolejí č. 2, 4 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23185 J | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 546 po nám. výh. č. 547. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.06.2026 | 08:00 | 01.06.2026 | 14:00 | 23. po 1: 6 |  | navaření srdcovek výh. č. 546, 547 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23185 K | Ostrava uhelné nádraží: 804. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 01.06.2026 | 07:00 | 02.06.2026 | 18:00 | 23. po 1: 11; 23. út 2: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 804 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23185 L | Ostrava uhelné nádraží: zhl. od nám. výh. č. 545 po nám. výh. č. 556. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 03.06.2026 | 07:00 | 03.06.2026 | 11:00 | 23. st 3: 4 |  | výměna pražců ve výh. č. 545 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23185 M | Ostrava uhelné nádraží: 817. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 08.06.2026 | 07:00 | 09.06.2026 | 18:00 | 24. po 8: 11; 24. út 9: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 817 | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | Z-23188 A | Hostašovice - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Hostašovice: záhl. směr Valašské Meziříčí. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 02.06.2026 | 07:30 | 05.06.2026 | 15:30 | [31 empty] | Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, výměna pražců, oprava GPK. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 23. út 2 to 23. pá 5
302 | Zm | 16Z05006 | Hostašovice: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. Valašské Meziříčí - Hostašovice: zab. zař.: 6 kV PZZ v km 62,635 (P7330); 64,220 (P7331); 65,474 (P7332); 65,881 (P7333); 66,594 (P7334) a 68,662 (P7335). Valašské Meziříčí - Hostašovice: zab. zař.: vypne se napájení 6kV AH. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV PZZ v km 1,352 (P7410). trafostanice 6 kV TTS 700 , TTS 701 , TTS 702 , TTS 703 , TTS 704 , TTS 705 , STS 706 |  | T+S |  |  |  |  | D | 4x5h | 02.06.2026 | 08:00 | 05.06.2026 | 13:00 | 23. út 2: 5; 23. st 3: 5; 23. čt 4: 5; 23. pá 5: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
302 |  | Z-23181 A | Frýdek-Místek: 1. bez TV, výh.: 10, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 08.06.2026 | 08:05 | 08.06.2026 | 18:00 | 24. po 8: 10 | nelze křižovat Os vlaky, realizováno operativní křižování v ŽST Baška a ŽST Lískovec | oprava BK, vevaření srdcovky výh. č. 10 | 1 | 1 | O
302 |  | Z-23181 B | Frýdek-Místek: zhl. od hrotu výh. č. 10 po nám. výh. č. 12. Frýdek-Místek: 3. bez TV, její část od nám. výh. č. 12 po náv. S3 |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 09.06.2026 | 08:05 | 10.06.2026 | 18:00 | 24. út 9: 10; 24. st 10: 10 | nelze křižovat Os vlaky, realizováno operativní křižování v ŽST Baška a ŽST Lískovec | oprava BK, vevaření srdcovky výh. č. 11, 12 | 1 | 1 | O
302 |  | Z-23181 C | Frýdek-Místek: zhl. od hrotu výh. č. 7 po nám. výh. č. 11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek, ze směru Frýdek-Místek. Frýdek-Místek: 5. bez TV, její část od nám. výh. č. 7 po náv. S5 | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 11.06.2026 | 07:20 | 11.06.2026 | 17:20 | 24. čt 11: 10 |  | oprava BK, vevaření srdcovky výh. č. 7 | 1 | 1 | O
302 |  | Z-23181 D | Frýdek-Místek: výh.: 16, Frýdek-Místek: 12 bez TV, její část od hrotu výh. č. 16 po náv. Se13 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 12.06.2026 | 07:40 | 12.06.2026 | 15:40 | 24. pá 12: 8 | memožná obsluha vlečky ČD, a.s. - Frýdek-Místek (6306) | navaření srdcovky výh. č. 16 | 1 | 1 | O
302 |  | Z-23180 C | Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát pod Radhoštěm: traťová bez TV, Kunčice pod Ondřejníkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 16.06.2026 | 07:45 | 16.06.2026 | 17:15 | 25. út 16: 10 |  | oprava přejezdové konstrukce P7371 | 1 | 1 | O
302 |  | Z-23180 D | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, Ostravice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x11h | 17.06.2026 | 07:50 | 19.06.2026 | 19:00 | 25. st 17: 11; 25. čt 18: 11; 25. pá 19: 11 |  | odstranění defektoskopických vad, čištění štěrkového lože | 1 | 1 | O
302 |  | Z-23181 E | Hnojník: 4. bez TV, výh.: 3,12, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 15.06.2026 | 07:00 | 17.06.2026 | 17:00 | 25. po 15: 10; 25. út 16: 10; 25. st 17: 10 |  | oprava BK ve staniční koleji č. 4, vevaření srdcovky ve výh. č. 3, 12 | 1 | 1 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23037 C | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | souběh s ROV 23037 A, B (VR 308) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
304 |  | Z-23216 A | Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 04.06.2026 | 07:00 | 05.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | CPS - Výměna mostu M_07 - most přes trať most přes trať - HRBÁČ a rekonstrukce části MK v Brumově-Bylnici. ST OLC - údržba TK, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | C/O | [12 empty] | N | bar: 23. čt 4 to 23. pá 5
304 | R | Z-23216 A | Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 11.06.2026 | 07:00 | 12.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | CPS - Výměna mostu M_07 - most přes trať most přes trať - HRBÁČ a rekonstrukce části MK v Brumově-Bylnici. ST OLC - údržba TK, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | C/O | [12 empty] | N | bar: 24. čt 11 to 24. pá 12
304 | D | Z-23216 B | Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 08.06.2026 | 07:00 | 11.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | Výměna mostu M_07 - km 2,9, most přes traťtrať - HRBÁČ a rekonstrukce části MK v Brumově-Bylnici a oprava mostu v km 4,23 v úseku Bylnice-Brumov, údržba TK | 2 | 1 | C/O | [12 empty] | N | bar: 24. po 8 to 24. čt 11
304 |  | Z-23198 A | Osíčko: 1a,1b,1c,2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 08.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 15:00 | [30 empty] | Není možné křižování vlaků. | Výměna žel svršku v části staniční kol č. 2, oprava výhybky č. 2, výměna pražců a čelisťového závěru; čištění štěrkového lože v kol. č. 1 a ve výhybce č. 2. Svaření kolejí do BK. Oprava nástupiště mezi kolejí č. 1 a 2. Není možné křižování vlaků. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 24. po 8 to 25. po 15
304 |  | Z-23229 A | Velké Karlovice: celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Vsetín-Bečva: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 14.06.2026 | 08:00 | 14.06.2026 | 20:00 | 24. ne 14: 12 |  | CPS, filmové natáčení | 2 | 1 | C | [12 empty] | N
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | Z-23182 F | Petrovice u Karviné: výh.: 52, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Závada - Petrovice u Karviné, ze směru Petrovice u Karviné. |  | S | X |  |  |  | D | 11h | 05.06.2026 | 07:00 | 05.06.2026 | 18:00 | 23. pá 5: 11 |  | výměna a vevaření srdcovky výh. č. 52 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23182 G | Petrovice u Karviné: 28. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 15.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 18:00 | 25. po 15: 11 |  | výměna kolejových pražců ve staniční koleji č. 28. | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23182 D | Dětmarovice: výh.: 19, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 03.06.2026 | 07:00 | 03.06.2026 | 18:00 | 23. st 3: 11 |  | výměna a vevaření srdcovky ve výh. č. 19 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23182 E | Dětmarovice: výh.: 20, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 04.06.2026 | 07:00 | 04.06.2026 | 18:00 | 23. čt 4: 11 |  | výměna a vevaření srdcovky ve výh. č. 20 | 1 | 1 | O
305 | P | 23001 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [30 empty] | Navazuje na výluku ROV 23013 A | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
305 |  | Z-23190 B | Bohumín-Vrbice: 616a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 01.06.2026 | 07:00 | 01.06.2026 | 11:00 | 23. po 1: 4 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23190 C | Bohumín-Vrbice: 622.,624.,628.,634 jen TV, 626. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 01.06.2026 | 11:30 | 01.06.2026 | 17:30 | 23. po 1: 6 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23190 G | Bohumín-Vrbice: výh.: 631, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 02.06.2026 | 07:00 | 04.06.2026 | 17:00 | 23. út 2: 10; 23. st 3: 10; 23. čt 4: 10 |  | výměna výhybkových pražců ve výh. č. 631 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23190 F | Bohumín-Vrbice: výh.: 630, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 09.06.2026 | 07:00 | 11.06.2026 | 17:00 | 24. út 9: 10; 24. st 10: 10; 24. čt 11: 10 |  | výměna výhybkových pražců ve výh. č. 630 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23190 E | Bohumín-Vrbice: výh.: 632, |  | S |  |  |  |  | D | 5x10h | 15.06.2026 | 07:00 | 19.06.2026 | 17:00 | 25. po 15: 10; 25. út 16: 10; 25. st 17: 10; 25. čt 18: 10; 25. pá 19: 10 |  | oprava výh. č. 632 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23190 D | Bohumín-Vrbice: zhl. od nám. výh. č. 637 po nám. výh. č. 642 . |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 20.06.2026 | 07:00 | 20.06.2026 | 17:00 | 25. so 20: 10 |  | výměna a opravy výhybkových součástí výh. č. 637, 640, 641, 642 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23190 H | Bohumín-Vrbice: výh.: 611, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 22.06.2026 | 07:00 | 24.06.2026 | 17:00 | 26. po 22: 10; 26. út 23: 10; 26. st 24: 10 |  | výměna výhybkových pražců ve výh. č. 611 | 1 | 1 | O
305 | D | Z-25018 A | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně- L101K, L102K, 1aK, 2aK, V30-32, V35, V36, V40, 4VK. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ- částečně- 35, 36, 40, Výk. OVk1. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně- návěstidla Se31, Se32, Se33, Se35, Se38. |  | S |  |  |  |  | Ne | 19d | 18.05.2026 | 08:00 | 05.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | Modernizace uzlu ŽST Ostrava - most km 267,935, přeložky kabelů (60Ks) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 23. po 1 to 23. pá 5
305 | D | Z-25018 B | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně- Lc101b, Lc102b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 19d | 18.05.2026 | 08:00 | 05.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | Modernizace uzlu ŽST Ostrava - most km 267,935, přeložky kabelů SSZ | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 23. po 1 to 23. pá 5
305 |  | Z-23185 N | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 122, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.06.2026 | 07:00 | 05.06.2026 | 13:00 | 23. pá 5: 6 |  | výměna a vevaření LIS ve výhybce č. 122 | 1 | 1 | O
305 | D | Z-25018 C | Ostrava hlavní nádraží: 2. + TV, její část od náv.Sc2 po námezník výh.č.32 Ostrava hlavní nádraží: 2a bez TV, 2.,2a,2b,4.,4v,6.,6a,8.,10.,10b,102b jen TV, zhl. od nám. výh. č.30 po nám. výh.č.32. |  | S |  |  | V |  | Ne | 3d | 06.06.2026 | 08:00 | 08.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | Modernizace uzlu ŽST Ostrava - most km 267,935, vkládání výhybky 28X + přeložení návěstidel + IS | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 23. so 6 to 24. po 8
305 | D | Z-23141 B | Ostrava hlavní nádraží: 2.,2b,4.,6.,8.,10. bez TV, 2.,2b,4.,4v,6.,6a,8.,10.,10b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 09.06.2026 | 08:00 | 09.06.2026 | 13:00 | 24. út 9: 5 |  | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu - úprava TV (vložení izolace) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | Zm | Z-23141 A | Ostrava hlavní nádraží: 2. + TV, kolejově vyloučená její část od náv. Sc2 po nám. výh. č. 32; napětové omezení nad SK 2. od ÚO412 v km 268,276 po vložení izolace v km 267,800 Ostrava hlavní nádraží: 12. bez TV, 4v jen TV, zhl. ze směru Bohumín od nám. výh. č. 40 po hrot výh. č. 46 a hrot výh. č. 48. Ostrava hlavní nádraží: 2b bez TV, zhl. směr Bohumín od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 42, 47. |  | S |  | N |  |  | Ne | 186d | 09.06.2026 | 13:00 | 11.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | "Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu" | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 24. út 9 to 27. út 30
305 | D | Z-23141 C | Ostrava hlavní nádraží: 1.,3.,3b,3c jen TV, Ostrava hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od nám. výh. č. 34 po náv. Sc1 |  | S |  | L | V |  | N | 7x6h | 22.06.2026 | 21:00 | 30.06.2026 | 03:00 | 26. po 22: (; 26. út 23: )(; 26. st 24: ); 26. čt 25: (; 26. pá 26: )(; 26. so 27: )(; 26. ne 28: )(; 27. po 29: )(; 27. út 30: ) | souběh s ROV 23141 A | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu - ražení štětových stěn | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | D | Z-23141 C | Ostrava hlavní nádraží: 1.,3.,3b,3c jen TV, Ostrava hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od nám. výh. č. 34 po náv. Sc1 |  | S |  | L | V |  | N | 6h | 24.06.2026 | 21:00 | 25.06.2026 | 03:00 | [30 empty] | souběh s ROV 23141 A | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu - ražení štětových stěn | 1 | 1 | I | bar: 26. st 24 to 26. čt 25
305 | D | Z-23141 D | Ostrava hlavní nádraží: zhl. směr Bohumín, jeho část od nám. výh. č. 32 po náv. Se38 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Ostrava hlavní nádraží. Ostrava hlavní nádraží: zhl. směr Bohumín, jeho část od nám. výh.34 po náv. Se35. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice, ze směru Ostrava hlavní nádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 30.06.2026 | 00:00 | 30.06.2026 | 03:00 | 27. út 30: 3 | souběh s ROV 23141 A, C | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu - ražení štětových stěn | 1 | 1 | I
305 |  | Z-23185 G | Ostrava pravé nádraží: 232. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.06.2026 | 07:00 | 02.06.2026 | 13:00 | 23. út 2: 6 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 232 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23185 B | Ostrava levé nádraží: výh.: 481, zhl. od hrotu výh. č. 481 po hrot výh. č. 488. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.06.2026 | 07:00 | 03.06.2026 | 14:00 | 23. st 3: 7 |  | výměna kolejnic z důvodu defektoskopické vady v km 264,928 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23185 H | Ostrava pravé nádraží: 222d bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.06.2026 | 11:00 | 03.06.2026 | 17:00 | 23. st 3: 6 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 222d | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23185 I | Ostrava pravé nádraží: 222d bez TV, výh.: 324, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 04.06.2026 | 07:00 | 04.06.2026 | 17:00 | 23. čt 4: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji 222d a výh. č. 324 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23185 A | Ostrava levé nádraží: 509. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 08.06.2026 | 07:00 | 08.06.2026 | 14:00 | 24. po 8: 7 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 509, výměna kolejnic z důvodu defektoskopické vady v km 264,533 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23185 C | Ostrava levé nádraží: 405. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 10.06.2026 | 07:00 | 10.06.2026 | 16:00 | 24. st 10: 9 |  | výměna kolejnic z důvodu defektoskopické vady v km 265,650 a 265,930 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23185 D | Ostrava levé nádraží: výh.: 457, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.06.2026 | 07:00 | 10.06.2026 | 14:00 | 24. st 10: 7 |  | výměna pražců ve výh. č. 457 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23185 E | Ostrava levé nádraží: 419. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 453 po nám. výh. č. 466. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 11.06.2026 | 07:00 | 11.06.2026 | 18:00 | 24. čt 11: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 453 a staniční koleji č. 419 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23185 F | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 517 po nám. výh. č. 518. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 15.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 17:00 | 25. po 15: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 518 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23186 E | Ostrava-Svinov: zhl. včetně části staniční koleje č. 10 od náv. L10, Se19 po náv. Se24. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 22.06.2026 | 06:30 | 22.06.2026 | 15:00 | 26. po 22: 9 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 36 | 1 | 1 | O
305 |  | 23047 A | Studénka: 1. bez TV, 1.,3.,3a,5a jen TV, výh.: 5,6,7,10,105,107,E1, zhl. směr Jistebník, jeho část od IS mezi výh. č.1-5 po námezník výh.č.7; od nám. výh. č.106, č.107 po nám. výh. č. E1 a hrot výh.č.10. |  | S |  | N |  |  | Ne | 138d | 13.03.2026 | 17:00 | 28.07.2026 | 16:00 | [31 empty] | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- výstavba podjezdu | 1 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 23. po 1 to 27. út 30
305 |  | Z-23183 C | Studénka: 3a bez TV, zhl. včetně části staniční koleje č. 3 od náv. Sc3 po nám. výh. č. 14. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 08.06.2026 | 07:00 | 11.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců ve výhybce č. 14 | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 24. po 8 to 24. čt 11
305 |  | Z-23183 A | Suchdol nad Odrou: zhl. včetně části staniční koleje č. 12b od náv. S12b po náv. Se15. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 01.06.2026 | 07:00 | 01.06.2026 | 16:00 | 23. po 1: 9 |  | výměna pražců ve výh. č. 25ab | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23183 B | Suchdol nad Odrou: zhl. včetně části staniční koleje č. 7b, 7 od náv. Lc7b po náv. Sc7. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 02.06.2026 | 07:00 | 02.06.2026 | 18:00 | 23. út 2: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 22ab | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23197 B | Hranice na Moravě: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 09.06.2026 | 07:00 | 09.06.2026 | 16:00 | 24. út 9: 9 |  | Svařování kolejnic, odstraňování defektoskopických vad, oprava a výměna LIS. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23197 C | Hranice na Moravě: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 10.06.2026 | 07:00 | 10.06.2026 | 16:00 | 24. st 10: 9 |  | Svařování kolejnic, odstraňování defektoskopických vad, oprava a výměna LIS. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23197 E | Hranice na Moravě: výh.: 65, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 11.06.2026 | 07:00 | 11.06.2026 | 16:00 | 24. čt 11: 9 |  | Svařování kolejnic, odstraňování defektoskopických vad, oprava a výměna LIS. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23197 F | Hranice na Moravě: výh.: 66, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 12.06.2026 | 07:00 | 12.06.2026 | 16:00 | 24. pá 12: 9 |  | Svařování kolejnic, odstraňování defektoskopických vad, oprava a výměna LIS. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23197 D | Hranice na Moravě: zhl. směr Hranice na Moravě město - od náv. Se14 po náv. S9, S11. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 13.06.2026 | 07:00 | 13.06.2026 | 16:00 | 24. so 13: 9 |  | Svařování kolejnic, odstraňování defektoskopických vad, oprava a výměna LIS. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23218 C | Drahotuše: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 08.06.2026 | 07:00 | 12.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstavení mechanizace | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 24. po 8 to 24. pá 12
305 |  | Z-23218 A | Drahotuše - Odb Jezernice A: 1.,2. + TV, Odb Jezernice A: 1.,2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 1.,2. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. směr Odb Jezernice B od náv. 1L po náv. Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6x4h | 10.06.2026 | 00:20 | 15.06.2026 | 04:20 | 24. st 10: 4; 24. čt 11: 4; 24. pá 12: 4; 24. so 13: 4; 24. ne 14: 4; 25. po 15: 4 |  | návoz materiálu, stahování kolejnic, předštěrkování, kolejová drážka | 2 | 1 | I | [12 empty] | Z
305 |  | Z-23218 B | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. směr Drahotuše. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 13d | 17.06.2026 | 07:00 | 29.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | 3. podbití, úprava stezek, definitivní regulace TV, montáž TV v el. dělení, zajíždění mechanizace | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 25. st 17 to 27. po 29
305 |  | Z-23218 E | Drahotuše: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 17.06.2026 | 07:00 | 26.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstavení mechanizace | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 25. st 17 to 26. pá 26
305 |  | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
305 |  | 23062 C | Odb Jezernice B: výh.: 4, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, Lipník nad Bečvou: záhl. směr Odb Jezernice B - od náv. 2L po náv. Se4. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 147d | 13.02.2026 | 07:00 | 09.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | BC LiDr - stavební postup 2C. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | Z | bar: 23. po 1 to 27. út 30
305 |  | Z-23218 D | Lipník nad Bečvou: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 12.06.2026 | 07:00 | 26.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstavení mechanizace | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 24. pá 12 to 26. pá 26
305 |  | Z-23218 F | Lipník nad Bečvou: 2.,4.,6.,8. bez TV, sudá jen TV, Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. směr Odbočka Jezernice B, jejich část od náv. Se4 po námezník výh. č. 4, 7. |  | S |  | N |  | X | Ne | 2d | 30.06.2026 | 08:00 | 01.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | montáž TV v el. dělení + montáž a regulace zesilovacího vedení | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 27. út 30
305 |  | Z-23203 C | Prosenice: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 15:00 | 25. po 15: 8 |  | Výměna LISů km 190,810 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23203 D | Prosenice: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.06.2026 | 07:00 | 16.06.2026 | 15:00 | 25. út 16: 8 |  | Výměna LISů km 190,810 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 289d | 27.02.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 248d | 09.04.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
305 | D | Z-23237 J | Přerov přednádraží: výh.: 121, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Přerov přednádraží - Věžky, ze směru Přerov přednádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 12h | 01.06.2026 | 05:00 | 01.06.2026 | 17:00 | 23. po 1: 12 | souběh s ROV 23193 A (VR 315) | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23203 A | Přerov: výh.: 45, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 15.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 16:00 | 25. po 15: 9 |  | Navaření výhybky | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23203 B | Přerov: výh.: 75, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 16.06.2026 | 07:00 | 16.06.2026 | 16:00 | 25. út 16: 9 |  | Navaření výhybky | 2 | 1 | O
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | Z-23187 A | Sedlnice předjízdné koleje: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 02.06.2026 | 08:00 | 02.06.2026 | 13:00 | 23. út 2: 5 |  | oprava osvětlení, demontáž staré osvětlovací lampy | 1 | 1 | O
306 |  | Z-23180 B | Štramberk: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.06.2026 | 07:50 | 01.06.2026 | 14:50 | 23. po 1: 7 |  | odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
306 |  | Z-23180 A | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, Veřovice: záhl. traťové koleje směr Štramberk. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 02.06.2026 | 07:45 | 02.06.2026 | 15:40 | 23. út 2: 8 |  | výměna pražců, údržbové práce | 1 | 1 | O
306 |  | Z-23085 A | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 03.06.2026 | 08:00 | 16.06.2026 | 15:00 | [31 empty] | oprava propustků v km 5,162 a v km 5,665 | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 23. st 3 to 25. út 16
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
307 | Zm | Z-23192 A | Opava východ - Odb Moravice: traťová bez TV, Odb Moravice: celá bez TV, Odb Moravice - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV, Hradec nad Moravicí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 01.06.2026 | 07:00 | 05.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava GPK a výměna kolejnic v km 7,200 – 7,800, zřízení BK, odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, sečení nežádoucí vegetace. | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 23. po 1 to 23. pá 5
307 | D | Z-23192 C | Odb Moravice - Mladecko: zab. zař.: PZS v km 4,737 (P7821). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 01.06.2026 | 07:00 | 05.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | úprava PZS v km 4,737 (P7821) | 1 | 1 | C | [12 empty] | N | bar: 23. po 1 to 23. pá 5
307 |  | Z-23192 B | Odb Moravice - Mladecko: zab. zař.: PZS v km 4,087 (P7819). |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 05.06.2026 | 08:00 | 05.06.2026 | 17:00 | 23. pá 5: 9 |  | aktivace PZS v km 4,087 (P7819) | 1 | 1 | C
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23037 A | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 300d | 16.02.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1 to 27. út 30
308 |  | 23037 B | Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. | X | S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | souběh s ROV 23037 A (VR 308), ROV 23037 C (VR 304) | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
308 |  | Z-23200 B | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 08.06.2026 | 08:10 | 09.06.2026 | 14:00 | 24. po 8: 6; 24. út 9: 6 |  | Údržba a kontrola TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV. | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23200 A | Jablůnka - Vsetín: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 10.06.2026 | 08:00 | 11.06.2026 | 14:00 | 24. st 10: 6; 24. čt 11: 6 |  | Údržba a kontrola TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV. | 2 | 1 | O
308 | Zm | Z-23200 D | Valašské Meziříčí: lichá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3x6h | 01.06.2026 | 08:00 | 03.06.2026 | 14:00 | 23. po 1: 6; 23. út 2: 6; 23. st 3: 6 |  | Údržba a kontrola TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV. | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23200 C | Valašské Meziříčí: sudá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 6h | 07.06.2026 | 08:00 | 07.06.2026 | 14:00 | 23. ne 7: 6 |  | Údržba a kontrola TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV. | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23189 A | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 28d | 15.06.2026 | 07:30 | 12.07.2026 | 16:00 | [31 empty] | Demontáž TV, vystrojení, montáž , regulace TV, demontáž základů 2.TK | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 25. po 15 to 27. út 30
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 16Z02003 | Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ . Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 191,698 (P6528). Brodek u Přerova - Grygov: zab. zař.: napájení 6 kV pro indikátor horkoběžnosti v km 196,130. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 01.06.2026 | 08:00 | 01.06.2026 | 13:00 | 23. po 1: 5 |  | Údržba 6 kV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23204 A | Brodek u Přerova: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 23.06.2026 | 07:00 | 23.06.2026 | 17:00 | 26. út 23: 10 |  | Výměna kolejnicových vložek, odstranění defektoskopických závad a svaření do BK. | 2 | 1 | O
309 | R | Z-23204 B | Brodek u Přerova: 1. bez TV, lichá jen TV, výh.: 5,14, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 24.06.2026 | 07:10 | 24.06.2026 | 13:10 | 26. st 24: 6 |  | Oprava GPK - ASP, dosypání štěrku. | 2 | 1 | O
309 | R | Z-23204 C | Brodek u Přerova: 2. bez TV, sudá jen TV, výh.: 6,15, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 24.06.2026 | 13:40 | 24.06.2026 | 19:40 | 26. st 24: 6 |  | Oprava GPK - ASP, dosypání štěrku. | 2 | 1 | O
309 |  | 16Z01004 | Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: vypnutí napájení 6 kV. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 08.06.2026 | 08:00 | 08.06.2026 | 13:00 | 24. po 8: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23196 A | Olomouc hlavní nádraží: napěťově celá dopravna Olomouc osobní nádraží a TV směr Blatec od ÚO 403 v km 100,665 po ÚO 413 v km 99,632 |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 15.06.2026 | 00:15 | 15.06.2026 | 04:05 | 25. po 15: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23196 C | Olomouc hlavní nádraží: sudá jen TV, napěťově sudá dopravna Olomouc osobní nádraží a přednádraží |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 17.06.2026 | 00:15 | 17.06.2026 | 04:05 | 25. st 17: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23196 D | Olomouc hlavní nádraží: lichá jen TV, napěťově celá dopravna Olomouc osobní nádraží Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 4h | 18.06.2026 | 00:15 | 18.06.2026 | 04:05 | 25. čt 18: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23196 E | Olomouc hlavní nádraží: lichá jen TV, napěťově lichá dopravna Olomouc osobní nádraží a přednádraží a TV směr Blatec od ÚO 403 v km 100,665 po ÚO 413 v km 99,632 |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 19.06.2026 | 00:15 | 19.06.2026 | 04:05 | 25. pá 19: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | 16Z01003 | Olomouc přednádraží: zab. zař.: vypnutí 6 kV. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 03.06.2026 | 08:00 | 03.06.2026 | 13:00 | 23. st 3: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23204 D | Olomouc přednádraží: 205.,207.,209. + TV, výh.: 211,214, |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 03.06.2026 | 08:00 | 09.06.2026 | 15:00 | [31 empty] | SK205 - Výměna 2x LIS u Sc205 a výměna kolejnic. SK207 - Výměna 2x LIS u Sc207 a výměna kolejnic. SK209 - Výměna 2x LIS u Sc209 a výměna kolejnic. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 23. st 3 to 24. út 9
309 |  | Z-23196 B | Olomouc přednádraží: napěťově celá dopravna Olomouc přednádraží |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 16.06.2026 | 00:10 | 16.06.2026 | 04:10 | 25. út 16: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23143 I | Štěpánov - Červenka: 2. + TV, Červenka: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Štěpánov. |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 07.06.2026 | 07:30 | 07.06.2026 | 15:30 | 23. ne 7: 8 |  | Výměna 2x LIS v km 71,810 a svaření do BK, údržba TV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23143 H | Červenka - Štěpánov: 1. + TV, Červenka: 1.,3.,5. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Štěpánov. |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 06.06.2026 | 07:30 | 06.06.2026 | 15:30 | 23. so 6: 8 |  | Výměna 2x LIS u náv. 1L a svaření do BK, výměna 2x LIS v km 70,600 a svaření do BK. Údržba TV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23204 E | Červenka: záhl. a zhl. TK1 směr Moravičany. Moravičany - Červenka: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 02.06.2026 | 07:30 | 02.06.2026 | 15:20 | 23. út 2: 8 |  | Navaření srdcovek | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23194 B | Mohelnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravičany. Moravičany - Mohelnice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 29.06.2026 | 08:00 | 29.06.2026 | 13:00 | 27. po 29: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23194 D | Mohelnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lukavice na Moravě. Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 05.06.2026 | 08:05 | 05.06.2026 | 13:05 | 23. pá 5: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23194 A | Mohelnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravičany. Mohelnice - Moravičany: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 25.06.2026 | 08:05 | 25.06.2026 | 13:05 | 26. čt 25: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23194 E | Mohelnice: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 28.06.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 12:00 | 26. ne 28: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23194 C | Mohelnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Lukavice na Moravě. Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 04.06.2026 | 08:00 | 04.06.2026 | 13:00 | 23. čt 4: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | 23148 D | Zábřeh na Moravě: 6.,6d bez TV, sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 30.05.2026 | 08:00 | 03.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | Oprava havarijního stavu zastřešení nástupišť - nedostatečné uložení střešní krytiny - hrozí pád. | 2 | 1 | H | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 23. po 1 to 23. st 3
309 |  | 12H02071 | Zábřeh na Moravě: SpS Zábřeh n.M. v km 0,155 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 15.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 14:00 | 25. po 15: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02071 | Zábřeh na Moravě: SpS Zábřeh n.M. v km 0,155 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.06.2026 | 07:00 | 16.06.2026 | 14:00 | 25. út 16: 7 |  | SpS Zábřeh n. M. Údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 52H09001 | Napájecí stanice Rudoltice v Č. Hoštejn - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 24.06.2026 | 06:30 | 24.06.2026 | 13:30 | 26. st 24: 7 |  | výluka R3kV | 7 | 4 | O
309 |  | Z-23204 H | Hoštejn předjízdné koleje: zhl. směr Krasíkov - od námezníku výh. 11 po hrot jazyka výh. 13. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 26.06.2026 | 07:00 | 26.06.2026 | 14:00 | 26. pá 26: 7 |  | Výměna 2x LIS mezi výh. 11 a 13 se svařením do BK | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23204 G | Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 27.06.2026 | 07:00 | 27.06.2026 | 14:00 | 26. so 27: 7 |  | Výměna 2x LIS v km 37,004 a 2x v km 38,015 se svařením do BK | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02081 | Napájecí stanice Hoštejn Hoštejn - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera Hoštejn - Rudoltice v Čechách: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 09.06.2026 | 07:00 | 09.06.2026 | 14:00 | 24. út 9: 7 |  | Údržba 22kV + 3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 16Z01001 | Hoštejn: zab. zař.: vypnutí 110kV, 22kV, 400V TNS. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 09.06.2026 | 07:00 | 09.06.2026 | 14:00 | 24. út 9: 7 |  | Výluka TNS Hoštejn 22kV | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02081 | Napájecí stanice Hoštejn Hoštejn - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera Hoštejn - Rudoltice v Čechách: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 10.06.2026 | 07:00 | 11.06.2026 | 14:00 | 24. st 10: 7; 24. čt 11: 7 |  | Údržba 3kV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-53100 F | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7x10h | 01.06.2026 | 08:00 | 07.06.2026 | 18:00 | 23. po 1: 10; 23. út 2: 10; 23. st 3: 10; 23. čt 4: 10; 23. pá 5: 10; 23. so 6: 10; 23. ne 7: 10 | V souběhu s výlukou 53082 H. | vrtání záp. pažení, demolice říms | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N
309 | D | 53096 B | Česká Třebová: záhl. kolej 1za, její část od návěstidle Se17 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Česká Třebová - Třebovice v Čechách, ze směru Česká Třebová. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 02.06.2026 | 08:00 | 02.06.2026 | 15:00 | 23. út 2: 7 | V souběhu s výlukou 53096 G. | Odstranění defektoskopických vad. | 7 | 4 | O
309 | D | 53096 G | Třebovice v Čechách: záhl. 1. TK směr Česká Třebová, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová, ze směru Třebovice v Čechách. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 02.06.2026 | 08:00 | 02.06.2026 | 15:00 | 23. út 2: 7 | V souběhu s výlukou 53100 F a 53096 B. | Odstranění defektoskopických vad. | 7 | 4 | O | [12 empty] | N
309 |  | Z-53100 G | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5x10h | 08.06.2026 | 08:00 | 12.06.2026 | 18:00 | 24. po 8: 10; 24. út 9: 10; 24. st 10: 10; 24. čt 11: 10; 24. pá 12: 10 | V souběhu s výlukou 53082 H. | demolice říms | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N
309 |  | 53082 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 4. TK směr Česká Třebová, jeho část od IS v km 5,475 (mezi výhybkami číslo 18 a 24) po návěstidlo 4S. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V termínu 15.5. nepřetržitě do 30.10.2026 zavedena PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 -4.500. | modernizace SP2C, 2e | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 23006 A | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 58d | 20.04.2026 | 08:00 | 16.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | ŘSD- výstavba nového silničního mostu nad tratí v km 61,887 v rámci obchvatu Bruntálu. SŽ- oprava mostu v km 57,705 | 1 | 1 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1 to 25. út 16
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 11H04004 | Olomouc hlavní nádraží: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Olomouc omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Olomouc - Šternberk Šternberk- Olomouc |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 18.06.2026 | 08:00 | 29.06.2026 | 14:00 | [31 empty] | Odstranění havarijního stavu kabelu Bohuňovice. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 25. čt 18 to 27. po 29
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | Z-23206 A | Senice na Hané: záhl. směr Drahanovice. Senice na Hané - Drahanovice: traťová bez TV, Drahanovice: celá bez TV, Drahanovice - Třebčín: traťová bez TV, Třebčín: celá bez TV, Třebčín - Kostelec na Hané: traťová bez TV, Kostelec na Hané: záhl. směr Třebčín. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 08.06.2026 | 08:00 | 12.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | - lokání výměna kolejnic v km 29,310 – 32,990 se svařením do BK - oprava průjezdného průřezu - oprava přejezdu v km 30,004 (P7651) a v km 32,149 (P7653) | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 24. po 8 to 24. pá 12
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 | Zm | 53099 A | Moravská Třebová - Mladějov na Moravě: traťová bez TV, Mladějov na Moravě: celá bez TV, Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách: traťová bez TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. TK směr Mladějov na Moravě, včetně částí kolejí číslo 3 a 5 od návěstidla ML po návěstidla S3 a S5 a do úrovně námezníku výhybky číslo 12. | X | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 05.06.2026 | 22:45 | 06.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | výměna def. vadných kolejnic | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. pá 5 to 23. so 6
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 25008 A | Věžky - Chropyně: zab. zař.: PZS v km 82,612 (P7211), TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [30 empty] | Jízda na OP | Aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 23. po 1
315 |  | 25008 B | Věžky: zab. zař.: PZS v km 84,323 (P7213), SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [30 empty] | Jízda na OP | Aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 23. po 1
315 | D | Z-23253 A | Věžky: sudá + TV, výh.: 2, |  | S |  |  |  | X | Ne | 195d | 01.06.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Zrušení kolejí - výstavba nové koleje a aktivace PZS v km 84,323 (P7213) | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
315 |  | Z-23193 A | Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: celá jen TV, Chropyně - Kojetín: traťová jen TV, Kojetín: 1.,2.,2a,2b bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. směr Němčíce nad Hanou. | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | Ražení štětových stěn u mostních objektu v celé trase | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1
315 |  | Z-23193 B | Chropyně: celá bez TV, Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, Kojetín: záhl. směr Chropyně - od náv. L po náv. Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 29.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | Ražení štětových stěn u mostních objektu v celé trase | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1
315 |  | Z-23193 D | Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | Ražení štětových stěn u mostních objektu v celé trase | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1
315 |  | Z-23193 E | Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | Vypnutí napajení kabelu 110kV od EGD | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1
315 | D | Z-23193 K | Přerov - Věžky: zab. zař.: v km 87,087 (P7215). Věžky - Chropyně: zab. zař.: v km 82,612 (P7211). Němčice nad Hanou - Nezamyslice: zab. zař.: v km 65,214 (P7199). |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 01.06.2026 | 17:00 | 02.06.2026 | 06:00 | [31 empty] | Obnovení šuntovací citlivosti | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 23. po 1 to 23. út 2
315 |  | Z-23193 H | Napájecí stanice Nezamyslice 3 kV Nezamyslice - Blatec: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Nezamyslice - Přerov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 17d | 16.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | Vypnutí napajení kabelu 110kV od EGD | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 10 | 20 | N | bar: 23. po 1
315 |  | Z-23193 I | Napájecí stanice Nezamyslice 25 kV Nezamyslice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 17d | 16.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | Vypnutí napajení kabelu 110kV od EGD | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 10 | 20 | N | bar: 23. po 1
315 |  | Z-23193 J | Nezamyslice: zab. zař.: napájení elektrickou energií pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 17d | 16.05.2026 | 07:40 | 01.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | Vypnutí napajení kabelu 110kV od EGD | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1
315 |  | Z-33076 F | Ivanovice na Hané: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Nezamyslice - Ivanovice na Hané: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 08:30 | 01.06.2026 | 17:15 | [31 empty] | oprava GPK ASP odstranění vegetace údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1
315 |  | Z-33076 N | Ivanovice na Hané: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Nezamyslice - Ivanovice na Hané: zab. zař.: PZS v km 56,161 (P7196). Nezamyslice - Ivanovice na Hané: zab. zař.: TZZ traťové koleje. kolejové obvody ve správě SSZT Brno (1T, 2T, 12J) |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 01.06.2026 | 17:15 | 02.06.2026 | 01:00 | [31 empty] | obnova šuntové citlivosti | 4 | 1 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 23. po 1 to 23. út 2
315 |  | Z-33076 E | Vyškov na Moravě: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 08:30 | 01.06.2026 | 17:15 | [31 empty] | oprava GPK ASP strojní čištění blátivých míst výměna pražců údržba odvodnění odstranění vegetace výměna jazyků a opornice ve výhybce č. 26 výměna srdcovky ve výhybce č. 26 údržba přejezdu v km 50,735 (P7194) údržba trakčního ved | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1
315 |  | Z-33076 M | Vyškov na Moravě: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: zab. zař.: PZS v km 50,735 (P7194) a v km 52,571 (P7195). Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 01.06.2026 | 17:15 | 02.06.2026 | 01:00 | [31 empty] | obnova šuntové citlivosti | 4 | 1 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 23. po 1 to 23. út 2
315 |  | Z-33076 D | Luleč: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Vyškov na Moravě - Luleč: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 08:30 | 01.06.2026 | 17:15 | [31 empty] | oprava GPK ASP výměna pražců údržba odvodnění svařování kolejových vložek výměna jazyků a opornic ve výhybce č. 6 výměna srdcovky ve výhybce č. 1 údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1
315 |  | Z-33076 L | Luleč: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Vyškov na Moravě - Luleč: zab. zař.: PZS v km 43,577 (P7192) a v km 45,128 (P7193). Vyškov na Moravě - Luleč: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 01.06.2026 | 17:15 | 02.06.2026 | 01:00 | [31 empty] | obnova šuntové citlivosti | 4 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 23. po 1 to 23. út 2
315 |  | Z-33076 C | Komořany u Vyškova: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Luleč - Komořany u Vyškova: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 08:30 | 01.06.2026 | 17:15 | [31 empty] | oprava GPK ASP výměna pražců údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1
315 |  | Z-33076 B | Rousínov - Holubice: traťová + TV, Rousínov: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Komořany u Vyškova - Rousínov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 23.05.2026 | 08:30 | 01.06.2026 | 17:15 | [31 empty] | oprava GPK ASP odstranění vegetace výměna jazyků a opornic ve výhybce č. 1 údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1
315 |  | Z-33076 J | Rousínov: zab. zař.: PZS v km 32,623 (P7188) a v km 32,966 (P7189). Rousínov: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Komořany u Vyškova - Rousínov: zab. zař.: PZS v km 33,576 (P7190). Komořany u Vyškova - Rousínov: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 01.06.2026 | 17:15 | 02.06.2026 | 01:00 | [31 empty] | obnova šuntové citlivosti | 4 | 1 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 23. po 1 to 23. út 2
315 |  | Z-33076 K | Komořany u Vyškova: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 01.06.2026 | 17:15 | 02.06.2026 | 01:00 | [31 empty] | obnova šuntové citlivosti | 4 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 23. po 1 to 23. út 2
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 16Z09011 | Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 17.06.2026 | 08:00 | 17.06.2026 | 13:00 | 25. st 17: 5 |  | Údržba 6kV RS-727 | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09011 | Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 24.06.2026 | 08:00 | 24.06.2026 | 13:00 | 26. st 24: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23210 B | Otrokovice - Tlumačov: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 07.06.2026 | 06:10 | 07.06.2026 | 16:00 | 23. ne 7: 10 |  | Výměna a svaření kolejové vložky v km 156,235; km 156,807; km 157,698 | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23210 C | Tlumačov: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. Otrokovice - Tlumačov: 1. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 07.06.2026 | 07:00 | 07.06.2026 | 15:00 | 23. ne 7: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09012 | Otrokovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 10.06.2026 | 08:00 | 10.06.2026 | 13:00 | 24. st 10: 5 |  | Údržba 6kV STS-723 | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23210 A | Napajedla - Otrokovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 03.06.2026 | 06:00 | 03.06.2026 | 14:00 | 23. st 3: 8 |  | Výměna a svaření kolejové vložky v km 151,148 | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23199 A | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 08.06.2026 | 08:25 | 08.06.2026 | 15:20 | 24. po 8: 7 |  | Údržba a kontrola TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23199 B | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 09.06.2026 | 08:20 | 09.06.2026 | 15:20 | 24. út 9: 7 |  | Údržba a kontrola TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23199 D | Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 13.06.2026 | 22:50 | 14.06.2026 | 03:00 | [31 empty] | Údržba a kontrola TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV. | 2 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | bar: 24. so 13 to 24. ne 14
316 |  | Z-23199 G | Staré Město u Uher. Hradiště: 109.,111.,113. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 15.06.2026 | 08:20 | 15.06.2026 | 15:00 | 25. po 15: 7 |  | Údržba a kontrola TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23195 A | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 27.06.2026 | 07:00 | 27.06.2026 | 15:00 | 26. so 27: 8 |  | ST OLC- výměna srdcovky výhybky č. 3. SEE OLC - údržba, kontrola TV, úsekových děličů, odpojovačů. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23199 C | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 28.06.2026 | 08:20 | 28.06.2026 | 15:15 | 26. ne 28: 7 |  | Údržba a kontrola TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23199 E | Staré Město u Uher. Hradiště: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 29.06.2026 | 08:20 | 29.06.2026 | 15:00 | 27. po 29: 7 |  | Údržba a kontrola TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23199 F | Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 30.06.2026 | 08:20 | 30.06.2026 | 15:00 | 27. út 30: 7 |  | Údržba a kontrola TV, úsekových děličů, odpojovačů, kontrola klikatosti TV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-33113 C | Moravský Písek: záhl. 1. traťové koleje směr Nedakonice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Moravský Písek: lichá jen TV, Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2h | 04.06.2026 | 07:20 | 04.06.2026 | 09:30 | 23. čt 4: 2 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 D | Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, Moravský Písek: záhl. 2. traťové koleje směr Nedakonice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Moravský Písek: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 04.06.2026 | 10:25 | 04.06.2026 | 13:30 | 23. čt 4: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-25013 A | Nedakonice: zab. zař.: v km 132,661 (P8160). |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 15.06.2026 | 08:00 | 24.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu P8160 v km 132,661 (P8160) v ŽST Nedakonice. Upgrade PZS. | 2 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 25. po 15 to 26. st 24
316 |  | Z-23195 B | Nedakonice: výh.: 11, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.06.2026 | 07:30 | 26.06.2026 | 15:30 | 26. pá 26: 8 |  | Navaření srdcovky výhybky č. 11. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-33113 E | Rohatec - Bzenec přívoz: 1. + TV, Bzenec přívoz: záhl. 1. traťové koleje směr Rohatec, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se19. Bzenec přívoz: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 10.06.2026 | 07:20 | 10.06.2026 | 10:00 | 24. st 10: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 F | Bzenec přívoz: záhl. 2. traťové koleje směr Rohatec, jeho část od návěstidla Se20 po návěstidlo 2S. Bzenec přívoz: sudá jen TV, Bzenec přívoz - Rohatec: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 10.06.2026 | 10:30 | 10.06.2026 | 13:50 | 24. st 10: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33107 A | Rohatec - Hodonín: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 06.06.2026 | 07:35 | 06.06.2026 | 14:35 | 23. so 6: 7 |  | odstranění defektoskopických vad výměna 2 ks vložek v km 109,119 a 107,398 svařování | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 K | Hodonín: záhl. 1. traťové koleje směr Rohatec, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 1L. Hodonín: lichá jen TV, Hodonín - Rohatec: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2h | 25.06.2026 | 07:45 | 25.06.2026 | 10:10 | 26. čt 25: 2 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 L | Rohatec - Hodonín: 2. + TV, Hodonín: záhl. 2. traťové koleje směr Rohatec, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se7. Hodonín: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 25.06.2026 | 10:35 | 25.06.2026 | 13:20 | 26. čt 25: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 A | Lužice - Hodonín: 1. + TV, Hodonín: záhl. 1. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se44. Hodonín: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 01.06.2026 | 07:55 | 01.06.2026 | 11:00 | 23. po 1: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 B | Hodonín: záhl. 2. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla Se45 po návěstidlo 2S. Hodonín: sudá jen TV, Hodonín - Lužice: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 4h | 01.06.2026 | 11:20 | 01.06.2026 | 15:00 | 23. po 1: 4 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 M | Lužice: záhl. 1. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Lužice: lichá jen TV, Lužice - Hodonín: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 29.06.2026 | 07:55 | 29.06.2026 | 11:00 | 27. po 29: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 N | Hodonín - Lužice: 2. + TV, Lužice: záhl. 2. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Lužice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 4h | 29.06.2026 | 11:20 | 29.06.2026 | 15:00 | 27. po 29: 4 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 G | Moravská Nová Ves - Lužice: 1. + TV, Lužice: záhl. 1. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se14. Lužice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 12.06.2026 | 07:50 | 12.06.2026 | 11:05 | 24. pá 12: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 H | Lužice: záhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Lužice: sudá jen TV, Lužice - Moravská Nová Ves: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 4h | 12.06.2026 | 11:20 | 12.06.2026 | 15:00 | 24. pá 12: 4 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 I | Moravská Nová Ves: záhl. 1. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Moravská Nová Ves: lichá jen TV, Moravská Nová Ves - Lužice: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 17.06.2026 | 07:50 | 17.06.2026 | 11:05 | 25. st 17: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 J | Lužice - Moravská Nová Ves: 2. + TV, Moravská Nová Ves: záhl. 2. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Moravská Nová Ves: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 4h | 17.06.2026 | 11:20 | 17.06.2026 | 15:00 | 25. st 17: 4 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 R | Výh Hrušky: záhl. 1. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Výh Hrušky: lichá jen TV, Výh Hrušky - Moravská Nová Ves: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 16.06.2026 | 07:50 | 16.06.2026 | 11:00 | 25. út 16: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 S | Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: 2. + TV, Výh Hrušky: záhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Výh Hrušky: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 16.06.2026 | 11:50 | 16.06.2026 | 15:00 | 25. út 16: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 O | Výh Hrušky - Moravská Nová Ves: 1. + TV, Moravská Nová Ves: záhl. 1. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. Moravská Nová Ves: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 19.06.2026 | 07:50 | 19.06.2026 | 11:10 | 25. pá 19: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 P | Moravská Nová Ves: sudá jen TV, Moravská Nová Ves: záhl. 2. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 19.06.2026 | 11:50 | 19.06.2026 | 15:00 | 25. pá 19: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | Z-33113 T | Výh Hrušky: celá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 14.06.2026 | 07:45 | 14.06.2026 | 12:15 | 24. ne 14: 5 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 |  | Z-25012 C | CDP Přerov: zab. zař.: SW. Bylnice: zab. zař.: SW. Luhačovice: zab. zař.: staniční. Újezdec u Luhačovic: zab. zař.: staniční. Uherský Brod: zab. zař.: staniční. Hradčovice: zab. zař.: staniční. | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 04.06.2026 | 23:25 | 05.06.2026 | 03:15 | [31 empty] | Výměna SW | 2 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 23. čt 4 to 23. pá 5
317 |  | Z-23050 A | Kunovice: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 19d | 01.06.2026 | 08:30 | 19.06.2026 | 17:30 | [31 empty] | Oprava staniční koleje č.4, výměna pražců a kolejnic, svařování bezstykové koleje, výměna štěrkového lože. | 2 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 23. po 1 to 25. pá 19
317 |  | Z-25012 B | Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: zab. zař.: PZZ v km 8,601(P8044), v km 9,102 (P8045). Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: zab. zař.: traťové. |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 03.06.2026 | 08:50 | 05.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | Vypnutí PZS v km 8,605 (P8044), v km 9,102 (P8045) a TZZ v úseku Újezdec u Luhačovic – Luhačovice | 2 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 23. st 3 to 23. pá 5
317 |  | Z-25012 A | Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: zab. zař.: PZZ v km 7,914(P8043). |  | T |  |  |  |  | D | 16h | 05.06.2026 | 00:00 | 05.06.2026 | 16:00 | 23. pá 5: 16 |  | Aktivace PZS v km 7,914 (P8043) | 2 | 3 | I
317 |  | 33028 B | Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, Strážnice: záhl. směr Sudoměřice nad Moravou, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 10.06.2026 | 08:00 | 11.06.2026 | 14:15 | 24. st 10: 6; 24. čt 11: 6 |  | odstranění defektoskopických závad, svařování, upevňovadla, odstranění vegetace | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 |  | 33027 A | Vrbovce - Velká nad Veličkou: část traťové koleje bez TV, od státní hranice v km 44,685 po návěstidlo L Velká nad Veličkou: celá bez TV, Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 02.06.2026 | 07:20 | 03.06.2026 | 14:05 | 23. út 2: 7; 23. st 3: 7 |  | odstranění defektoskopických závad, svařování | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 33062 B | Veselí nad Moravou - Bzenec: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 17d | 16.05.2026 | 08:10 | 01.06.2026 | 15:00 | [31 empty] | výměna mostnic na mostech a kontrola uložení v mostech v km 83,335; v km 83,804; v km 85,849 kontrola trhlin na pásnicích podélníků mostech v km 83,335; v km 83,804; v km 85,849 svařování,odstranění def. závad, čištění ŠL, vým. pražců | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 20 | N | bar: 23. po 1
318 |  | 33062 D | Veselí nad Moravou - Bzenec: zab. zař.: PZS v km 82,605 (P7944) ve 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 01.06.2026 | 15:00 | 01.06.2026 | 23:00 | 23. po 1: 8 |  | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 5
318 |  | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 10.06.2026 | 07:40 | 10.06.2026 | 13:05 | 24. st 10: 5 |  | údržba železničního svršku-svařování, podbíjení ručně,upevňovadla | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 20
318 |  | 32A05056 | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 11.06.2026 | 07:40 | 11.06.2026 | 13:05 | 24. čt 11: 5 |  | údržba železničního svršku-svařování, podbíjení ručně,upevňovadla | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 20
318 |  | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 08.06.2026 | 07:50 | 08.06.2026 | 13:15 | 24. po 8: 5 |  | údržba železničního svršku-svařování, podbíjení ručně | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 20
318 |  | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 09.06.2026 | 07:50 | 09.06.2026 | 13:15 | 24. út 9: 5 |  | údržba železničního svršku-svařování, podbíjení ručně,upevňovadla | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 20
318 |  | 32A05044 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x7h | 18.06.2026 | 21:45 | 25.06.2026 | 04:50 | [31 empty] | odstranění defektoskopických závad - svařování | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 20 | bar: 25. čt 18 to 25. pá 19; 26. st 24 to 26. čt 25
318 |  | 32A05038 | Nemotice - Nesovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x8h | 17.06.2026 | 19:30 | 24.06.2026 | 03:30 | [31 empty] | odstranění defektoskopických závad - svařování | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 20 | bar: 25. st 17 to 25. čt 18; 26. út 23 to 26. st 24
318 |  | 32A05037 | Nesovice - Nemotice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 22.06.2026 | 19:30 | 23.06.2026 | 03:30 | [31 empty] | odstranění defektoskopických závad - svařování | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 20 | bar: 26. po 22 to 26. út 23
318 |  | Z-33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 7h | 31.05.2026 | 22:00 | 01.06.2026 | 04:30 | [31 empty] | betonáž podkladu pro pilíř podpěry č. 2, budování základu pro pilíř podpěry č. 2 , budování hlavy pro pilíř podpěry č. 2 | 4 | 3 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 20 | bar: 23. po 1
318 |  | Z-35009 B | Brno-Slatina: zab. zař.: SZZ částečně. vypnutí prostředků pro zjišťování volnosti KO záhlaví, zhlaví a staničních kolejí v obvodu St.2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 01.06.2026 | 08:50 | 10.06.2026 | 18:40 | [30 empty] | zjišťování volnosti zaměst., jízdy na PN | výměna stykových tranformátorů u kolejových obvodů | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 23. po 1 to 24. st 10
318 |  | Z-33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 21x7h | 01.06.2026 | 22:00 | 30.06.2026 | 04:30 | ( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | ) |  | ·betonáž podkladu pro pilíř podpěry č. 2, budování základu pro pilíř podpěry č. 2 , ·budování hlavy pro pilíř podpěry č. 2 | 4 | 3 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 20
318 |  | Z-35009 C | Brno-Slatina: zab. zař.: SZZ částečně. vypnutí prostředků pro zjišťování volnosti KO staničních kolejí |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 10.06.2026 | 18:40 | 11.06.2026 | 08:50 | [30 empty] | zjišťování volnosti zaměst., jízdy na PN | výměna stykových tranformátorů u kolejových obvodů | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 24. st 10 to 24. čt 11
318 |  | Z-35009 D | Brno-Slatina: zab. zař.: SZZ částečně. vypnutí prostředků pro zjišťování volnosti KO záhlaví, zhlaví a staničních kolejí v obvodu St.1 Brno-Slatina: zab. zař.: PZS v km 6,843 (P7897). |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 11.06.2026 | 08:50 | 19.06.2026 | 18:40 | [30 empty] | zjišťování volnosti zaměst., jízdy na PN, přes přejezd v=10 km/h | výměna stykových tranformátorů u kolejových obvodů | 4 | 3 | IB | [9 empty] | 10 | 10 | 20 | bar: 24. čt 11 to 25. pá 19
318 |  | Z-35009 E | Brno-Slatina - Šlapanice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje částečně. Brno-Slatina - Šlapanice: zab. zař.: PZS v km 8,528 (P7898). |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 11.06.2026 | 08:50 | 11.06.2026 | 12:55 | 24. čt 11: 4 | přes přejezd v=10 km/h | náhrada kolejových obvodů za snímače počítačů náprav | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 20
318 |  | Z-33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 7h | 30.06.2026 | 22:00 | 01.07.2026 | 04:30 | [31 empty] | betonáž podkladu pro pilíř podpěry č. 2, budování základu pro pilíř podpěry č. 2, budování hlavy pro pilíř podpěry č. 2 nadjezdu v km 3,920 | 4 | 3 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 20 | bar: 27. út 30
318 |  | Z-35009 A | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje částečně. vypnutí prostředků pro zjišťování volnosti KO 1T1 SL-CE, 2T1 SL-CE |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 01.06.2026 | 08:50 | 01.06.2026 | 12:55 | 23. po 1: 4 |  | náhrada kolejových obvodů za snímače počítačů náprav | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 20
318 |  | Z-35009 F | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 15d | 25.06.2026 | 08:50 | 09.07.2026 | 18:40 | [30 empty] | jízdy v mezistaničním oddílu a na PN | náhrada stávajícího TZZ za nový typ TZZ | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 20 | bar: 26. čt 25 to 27. út 30
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | Z-33110 A | Zaječí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Podivín, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Podivín - Zaječí, ze směru Zaječí. Zaječí: sudá jen TV, Zaječí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo S2 |  | S | X | N | V |  | Ne | 4d | 09.06.2026 | 07:25 | 12.06.2026 | 15:35 | [31 empty] | bagrování pod srdcovkami výhybky č.2,3 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 24. út 9 to 24. pá 12
320 |  | Z-33110 C | Podivín - Zaječí: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 09.06.2026 | 07:25 | 09.06.2026 | 16:00 | 24. út 9: 9 |  | údržba TV, | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
320 |  | 33084 B | Podivín: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 22 Podivín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od námezníku výhybky č. 22 po návěstidlo Se21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Podivín - Zaječí, ze směru Podivín. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 15.06.2026 | 08:05 | 15.06.2026 | 15:35 | 25. po 15: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.23 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | 33084 A | Podivín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se20 po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zaječí - Podivín, ze směru Podivín. Podivín: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo L1 |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 16.06.2026 | 08:05 | 16.06.2026 | 15:35 | 25. út 16: 8 |  | výměna jazyku a opornice výh.č.25 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | Z-33110 B | Vranovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Šakvice - Vranovice, ze směru Vranovice. Vranovice: sudá jen TV, Vranovice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 |  | S | X | N | V |  | Ne | 2d | 13.06.2026 | 07:30 | 14.06.2026 | 15:30 | [31 empty] | bgrování pod srdcovkou výhybka č. 2 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | N | bar: 24. so 13 to 24. ne 14
320 |  | Z-33110 D | Šakvice - Vranovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 13.06.2026 | 07:30 | 13.06.2026 | 15:30 | 24. so 13: 8 |  | údržba TV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 75
320 |  | Z-33110 B1 | Vranovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Šakvice - Vranovice, ze směru Vranovice. Vranovice: sudá jen TV, Vranovice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 |  | S | X | N | V |  | D | 10h | 20.06.2026 | 07:30 | 20.06.2026 | 17:25 | 25. so 20: 10 |  | bagrování a výměna štěrkového lože pod srdcovkou výhybka č. 3, výměna pražců | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
320 | D | Z-33110 E | Šakvice - Vranovice: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 20.06.2026 | 07:30 | 20.06.2026 | 17:25 | 25. so 20: 10 |  | oprava GPK ručně, odstranění vegetace, | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 75
320 |  | Z-33105 K | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 21.06.2026 | 13:40 | 21.06.2026 | 17:40 | 25. ne 21: 4 |  | Výměna nástupištních desek na zastávce Žabčice | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | Z-33105 J | Hrušovany u Brna: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 5 po návěstidlo 1L. Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 21.06.2026 | 07:40 | 21.06.2026 | 13:15 | 25. ne 21: 6 |  | Navaření srdcovky výhybky č. 1 Výměna nástupištních desek na zastávce Žabčice | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
320 |  | Z-33103 F | Hrušovany u Brna: sudá jen TV, Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová + TV, Židlochovice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 27.06.2026 | 08:10 | 27.06.2026 | 15:50 | 26. so 27: 8 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0
320 |  | Z-33103 D | Hrušovany u Brna: 2. jen TV, Hrušovany u Brna: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 28.06.2026 | 09:15 | 28.06.2026 | 12:40 | 26. ne 28: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
320 |  | Z-33103 E | Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna: 1. + TV, Hrušovany u Brna: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. Hrušovany u Brna: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 28.06.2026 | 13:15 | 28.06.2026 | 16:40 | 26. ne 28: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
320 |  | Z-33105 C | Brno-Horní Heršpice modř.zhl. - Modřice: 1. + TV, Modřice: záhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se18. Modřice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 06.06.2026 | 07:30 | 06.06.2026 | 15:30 | 23. so 6: 8 |  | regulace sjízdných tyčí v neutrálním poli, údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 30
320 |  | Z-33105 D | Modřice: sudá jen TV, Modřice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od návěstidla Se19 po návěstidlo 2S. Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl.: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 07.06.2026 | 07:30 | 07.06.2026 | 15:30 | 23. ne 7: 8 |  | regulace sjízdných tyčí v neutrálním poli, údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 30
320 |  | Z-33103 C | Hrušovany u Brna: celá jen TV, Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová jen TV, Židlochovice: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 4h | 15.06.2026 | 23:50 | 16.06.2026 | 03:50 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 25. po 15 to 25. út 16
320 |  | Z-33105 B | Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl.: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x5h | 03.06.2026 | 23:30 | 05.06.2026 | 04:00 | 23. st 3: (; 23. čt 4: )(; 23. pá 5: ) |  | výměna sjízdných tyčí v neurálním poli | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 30
320 |  | Z-33105 A | Brno-Horní Heršpice modř.zhl. - Modřice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x5h | 01.06.2026 | 23:30 | 03.06.2026 | 04:00 | 23. po 1: (; 23. út 2: )(; 23. st 3: ) |  | výměna sjízdných tyčí v neurálním poli | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 0
320 |  | Z-33105 I | Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, její část od návěstidla Se609 po námezník výhybky č. 604 Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Modřice, od námezníku výhybky č. 604 po návěstidlo 1L. |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 01.06.2026 | 23:30 | 02.06.2026 | 03:30 | [31 empty] | Výměna LIS u návěstidla Se607 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | bar: 23. po 1 to 23. út 2
320 |  | Z-33105 F | Brno-Horní Heršpice: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 20 Brno-Horní Heršpice: zhl. 3. staniční koleje směr Modřice, od námezníku výhybky č. 20 po námezník výhybky č. 14. Brno-Horní Heršpice: 603. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se2 |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 02.06.2026 | 23:05 | 03.06.2026 | 03:00 | [31 empty] | Odstranění defektoskopické vady ve výhybce. č. 14 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | bar: 23. út 2 to 23. st 3
320 |  | Z-33105 G | Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, její část od návěstidla Se608 po hroty jazyků výhybky č. 3 Brno-Horní Heršpice: výh.: č. 3, Brno-Horní Heršpice: 2. bez TV, její částečně od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo S2 |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 03.06.2026 | 23:30 | 04.06.2026 | 03:30 | [31 empty] | Výměna LIS u návěstidla Se610 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | bar: 23. st 3 to 23. čt 4
320 |  | Z-33105 H | Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Modřice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 606. Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 606 po návěstidlo Se610 |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 04.06.2026 | 23:30 | 05.06.2026 | 04:30 | [31 empty] | Výměna LIS ve výhybce č. 606 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | bar: 23. čt 4 to 23. pá 5
320 |  | Z-33105 E | Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, její část od návěstidla Se607 po námezník výhybky č. 604 Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Modřice, od námězníku výhybky č. 604 po návěstidlo 1L. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 06.06.2026 | 07:30 | 06.06.2026 | 13:30 | 23. so 6: 6 |  | Výměna srdcovky ve výhybce č. 604 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 0
320 |  | Z-33108 B | Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice, ze směru Brno-Černovice zhlaví Táborská. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 21.06.2026 | 08:00 | 21.06.2026 | 15:00 | 25. ne 21: 7 |  | výměna součástí čelisťových závěrů ve výhybce č. 8 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10
320 |  | Z-33108 A | Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice a směr Brno dolní nádraží, od návěstidla S po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží, ze směru Brno-Černovice zhlaví Táborská. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 22.06.2026 | 08:00 | 22.06.2026 | 15:00 | 26. po 22: 7 |  | výměna součástí čelisťových závěrů ve výhybce č. 7 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10
320 |  | 33102 A | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 |  | S |  |  |  |  | Ne | 293d | 23.02.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | neszjízdná kolej z důvodu nevyhovujícího průjezdného průřezu způsobeného špatným stavem rampy u koleje č. 801a | 4 | 3 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
320 |  | 33109 A | Brno-Maloměřice: 3c bez TV, její část od návěstidla Se46 po námezník výhybky č. 47a Brno-Maloměřice: výh.: č. 47a/b, Brno-Maloměřice: 3b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 47b po návěstidlo L3b |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.06.2026 | 08:00 | 14.06.2026 | 14:00 | 24. ne 14: 6 |  | výměna a vevaření dvojité srdcovky vpravo + pravá opornice ve výhybky č. 47a (defektoskopická vada) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33109 C | Brno-Maloměřice: 1b bez TV, její část od návěstidla Se40 po hroty jazyků výhybky č. 37 Brno-Maloměřice: výh.: č. 32a/b, 37, Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 32b po návěstidlo Lc1 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.06.2026 | 08:00 | 15.06.2026 | 14:00 | 25. po 15: 6 |  | vevaření vložky 18 m dvojitého kolejového křížení (defektoskopická vada) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33109 A | Brno-Maloměřice: 3c bez TV, její část od návěstidla Se46 po námezník výhybky č. 47a Brno-Maloměřice: výh.: č. 47a/b, Brno-Maloměřice: 3b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 47b po návěstidlo L3b |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.06.2026 | 08:00 | 20.06.2026 | 14:00 | 25. so 20: 6 |  | Výměna a vevaření dvojité srdcovky vlevo ve výhybky č. 47b (defektoskopická vada) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33109 B | Brno-Maloměřice: výh.: č. 144, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.06.2026 | 08:00 | 21.06.2026 | 14:00 | 25. ne 21: 6 |  | výměna a vevaření pravý jazyk a opornice ve výhybky č. 144 (defektoskopická vada) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33109 F | Brno-Maloměřice: výh.: č. 108, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.06.2026 | 08:00 | 21.06.2026 | 14:00 | 25. ne 21: 6 |  | navaření srdcovky výhybky č. 108 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33109 E | Brno-Maloměřice: výh.: č. 23, 24, Brno-Maloměřice: 10. bez TV, Brno-Maloměřice: 10a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo Se26 |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 22.06.2026 | 07:00 | 22.06.2026 | 18:00 | 26. po 22: 11 |  | navaření srdcovky výhybek. č. 23 a 24 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | 33109 G | Brno-Maloměřice: výh.: č. 136, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 23.06.2026 | 08:00 | 23.06.2026 | 14:00 | 26. út 23: 6 |  | navaření srdcovky výhybky č. 136 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | Z-33098 A | Retz - Šatov: traťová + TV, její část od km 87,660 po návěstidlo L a po elektrické dělení v km 88,600 Šatov: celá + TV, Šatov - Znojmo: traťová + TV, Znojmo: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 06.06.2026 | 03:30 | 06.06.2026 | 15:30 | 23. so 6: 12 | souběh s výlukou OBB (BETRA) | budování nového základu stožáru TV z důvodu prodloužení nástupiště zastávky Znojmo - Nový Šaldorf | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
322 | R | Z-33116 A | Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 30d | 01.06.2026 | 07:45 | 30.06.2026 | 15:10 | [31 empty] | oprava přejezdu v km 140,285, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava GPK, čištění příkopů, výřez vegetace, údržba železničního spodku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
322 | D | 33094 A | Jaroměřice nad Rokytnou - Kojetice na Moravě: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 4x6h | 01.06.2026 | 07:45 | 04.06.2026 | 14:00 | 23. po 1: 6; 23. út 2: 6; 23. st 3: 6; 23. čt 4: 6 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O
322 | R | Z-33116 B | Jaroměřice nad Rokytnou: celá bez TV, Jaroměřice nad Rokytnou - Kojetice na Moravě: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 01.06.2026 | 07:45 | 30.06.2026 | 15:10 | [31 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava GPK, čištění příkopů, výřez vegetace, údržba železničního spodku | 5 | 3 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
322 | D | 33094 B | Kojetice na Moravě: celá bez TV, Kojetice na Moravě - Stařeč: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x6h | 01.06.2026 | 07:45 | 04.06.2026 | 14:00 | 23. po 1: 6; 23. út 2: 6; 23. st 3: 6; 23. čt 4: 6 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O
322 | R | Z-33116 C | Kojetice na Moravě: záhl. a zhl. směr Jaroměřice nad Rokytnou, od návěstidla L po námezníky výhybek č. 2,3. Kojetice na Moravě: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č.2 po návěstidlo L1 Kojetice na Moravě: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č.2 po návěstidlo L2 Kojetice na Moravě: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č.3 po návěstidlo S3 Kojetice na Moravě: 5.,5a,5b bez TV, výh.: 4,5, | X | S |  |  |  | X | Ne | 30d | 01.06.2026 | 07:45 | 30.06.2026 | 15:10 | [31 empty] | výměna součístí výhybek č. 1,2,3 v ŽST Kojetice na Moravě, výměna pražců, rekonstrukce odvodnění, svařování, úprava GPK, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
322 | D | 33094 C | Stařeč: záhl. a zhl. směr Kojetice na Moravě, od návěstidla L po námezník výhybky č. 1. Stařeč: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo L1 | X | S |  |  |  | X | D | 4x6h | 01.06.2026 | 07:45 | 04.06.2026 | 14:00 | 23. po 1: 6; 23. út 2: 6; 23. st 3: 6; 23. čt 4: 6 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 | D | 35010 G | Rakšice: zab. zař.: DOZ. dálkové ovládání ZZ úseku Rakšice (mimo) – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov (mimo) |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 01.06.2026 | 08:00 | 12.06.2026 | 15:00 | [31 empty] | aktivace nového zařízení | 4 | 3 | O | bar: 23. po 1 to 24. pá 12
323 |  | 35010 C | Rakšice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 02.06.2026 | 08:00 | 12.06.2026 | 15:00 | [31 empty] | úprava dotčených částí SZZ Rakšice za účelem zřízení nového TZZ mezi Rakšice – Miroslav, přezkoušení SZZ, aktivace dálkového ovládání ZZ Miroslav z ŽST Rakšice | 4 | 3 | O | X | [8 empty] | 10 | 0 | 20 | bar: 23. út 2 to 24. pá 12
323 |  | 35010 D | Rakšice - Miroslav: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 11d | 02.06.2026 | 08:00 | 12.06.2026 | 15:00 | [31 empty] | aktivace nového TZZ mezi ŽST Rakšice – Miroslav typu AHP03-D, přezkoušení TZZ | 4 | 3 | O | X | [8 empty] | 10 | 0 | 20 | bar: 23. út 2 to 24. pá 12
323 |  | 35010 E | Rakšice - Miroslav: zab. zař.: PZS v km 116,789 (P3935), v km 116,104 (P3934) a v km 114,616 (P3933). |  | T |  |  |  |  | Ne | 11d | 02.06.2026 | 08:00 | 12.06.2026 | 15:00 | [31 empty] | vypnutí PZS v km 116,789, v km 116,104 a v km 114,616 (P 3933) (ztráta kontroly) z činnosti, úprava dotčených částí PZZ, přezkoušní TZZ | 4 | 3 | O | X | [8 empty] | 10 | 0 | 20 | bar: 23. út 2 to 24. pá 12
323 |  | 35010 A | Miroslav: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 01.06.2026 | 08:00 | 12.06.2026 | 15:00 | [31 empty] | vypnutí JOP a přenesení do Rakšic, úpravy REMOTE, zřízení TEDISnet, přezkoušení SZZ | 4 | 3 | O | X | [8 empty] | 10 | 0 | 20 | N | bar: 23. po 1 to 24. pá 12
323 |  | 35010 B | Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 01.06.2026 | 08:00 | 12.06.2026 | 15:00 | [31 empty] | aktivace nového TZZ mezi ŽST Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou–Šanov typu AHP03-D | 4 | 3 | O | X | [8 empty] | 10 | 0 | 20 | bar: 23. po 1 to 24. pá 12
323 |  | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
323 |  | 35010 F | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: zab. zař.: SZZ částečně. indikační deska v dopravní kanceláři |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 01.06.2026 | 08:00 | 12.06.2026 | 15:00 | [31 empty] | úprava dotčených částí SZZ Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov za účelem zřízení nového TZZ mezi ŽST Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, doplnění indikační desky o soubor indikačních a ovládacích prvků TZZ Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov | 4 | 3 | O | X | [8 empty] | 10 | 0 | 20 | bar: 23. po 1 to 24. pá 12
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33109 D | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 3x7h | 10.06.2026 | 22:10 | 13.06.2026 | 04:45 | 24. st 10: (; 24. čt 11: )(; 24. pá 12: )(; 24. so 13: ) |  | vevaření vložky 10 m km 4,040 pravá (defektoskopická vada) vevaření 2x LIS 4,5 km 4,140 vpravo + vlevo (defektoskopická vada) vevaření 2x LIS 4,5 km 4,530 vpravo + vlevo (defektoskopická vada) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 20
324 |  | Z-33115 B | Napájecí stanice Čebín Brno-Lesná - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 22.06.2026 | 08:00 | 23.06.2026 | 13:30 | 26. po 22: 6; 26. út 23: 6 |  | údržba zažízení R 110 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
324 |  | Z-33115 B | Napájecí stanice Čebín Brno-Lesná - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 24.06.2026 | 08:00 | 25.06.2026 | 13:30 | 26. st 24: 6; 26. čt 25: 6 |  | údržba zažízení R 27 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
324 |  | 33104 A | Kuřim: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 03.06.2026 | 23:30 | 04.06.2026 | 04:35 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | bar: 23. st 3 to 23. čt 4
324 |  | 33104 B | Tišnov: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 11.06.2026 | 00:10 | 11.06.2026 | 04:00 | 24. čt 11: 4 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
324 |  | 33104 C | Řikonín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 6h | 19.06.2026 | 22:40 | 20.06.2026 | 04:15 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | bar: 25. pá 19 to 25. so 20
324 |  | 33095 E | Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2. + TV, Sklené nad Oslavou: záhl. 2. traťové koleje ze směru Křižanov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Sklené nad Oslavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 04.06.2026 | 07:20 | 04.06.2026 | 14:40 | 23. čt 4: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
324 |  | 33095 F | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1. + TV, Sklené nad Oslavou: záhl. 1. traťové koleje ze směru Křižanov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Sklené nad Oslavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 11.06.2026 | 07:20 | 11.06.2026 | 14:40 | 24. čt 11: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
324 | D | Z-33116 E | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: zab. zař.: napájení 6kV/75Hz pro TZZ obou traťových kolejí. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 08.06.2026 | 07:00 | 11.06.2026 | 17:00 | [30 empty] | Žďár - Sázava | přeložky kabelizace | 5 | 3 | I | bar: 24. po 8 to 24. čt 11
324 | Zm | 33095 G | Žďár nad Sázavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 17.06.2026 | 23:30 | 18.06.2026 | 04:00 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 25. st 17 to 25. čt 18
324 | D | Z-33116 B | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 146d | 29.06.2026 | 07:00 | 21.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | Žďár - Sázava | rekonstr. žel. svršku a spodku, betonáž základů TV, modernizační práce vč. TV a ZZ, sanace svahu v km 89,700 - 90,200; rek. mostu v km 89,699 a silnič. propustku v km 90,437; výstavba sil. nadjezdu v km 88,363 a zřízení TV pod nadj. v km 88,363 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 27. po 29 to 27. út 30
324 | D | Z-33116 A | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 21.06.2026 | 07:00 | 28.06.2026 | 18:00 | [30 empty] | Žďár - Sázava | betonáže základů TV, modernizační práce vč. TV a ZZ | 5 | 3 | I | bar: 25. ne 21 to 26. ne 28
324 |  | 33045 A | Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 153d | 01.03.2026 | 04:30 | 31.07.2026 | 23:10 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž žel. svršku, montáž a refgulace TV, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2TK, demontáž stávajících oddílových návěstidel, | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
324 |  | 33045 D | Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, od počítacího bodu HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS po námezníky výhybek č. 10XS a 12XS. Pohled: 1.,3.,5. bez TV, Pohled: lichá jen TV, její část od ÚD č. 25P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 411 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9XS a námezníků výhybek č. 5XS a 7XS po námezník výhybky 1XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 122d | 01.04.2026 | 04:20 | 31.07.2026 | 23:10 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce liché skupiny kolejí | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
324 |  | 33045 H | Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Pohled: sudá jen TV, její část od ÚO č. 402 v km 110,360 po ÚD č. 26P v km 110,400 |  | S |  | N |  |  | Ne | 122d | 01.04.2026 | 04:20 | 31.07.2026 | 23:10 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce propustku v km 110,302 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
324 | D | 33045 J | Přibyslav: 2zb jen TV, její část od ÚD č. 2XP v km 103,990 po ÚO 412 |  | S |  |  |  |  | Ne | 122d | 01.04.2026 | 04:20 | 31.07.2026 | 23:10 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž žel. svršku, montáž a refgulace TV, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2TK, demontáž stávajících oddílových návěstidel, | 5 | 3 | I | bar: 23. po 1 to 27. út 30
324 |  | 33045 E2 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 01.06.2026 | 00:00 | 01.06.2026 | 04:00 | 23. po 1: 4 | Přibyslav - Pohled | návoz/ odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | R | 33045 E | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 01.06.2026 | 22:05 | 02.06.2026 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz/ odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 23. út 2
324 | D | 33045 E1 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 2026-06-15 | 23:10 | 17.06.2026 | 04:20 | 25. po 15: (; 25. út 16: )(; 25. st 17: ) | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 | Zm | 33045 E1 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 3x5h | 01.06.2026 | 23:10 | 2026-06-14 | 04:20 | 23. po 1: (; 23. út 2: ); 24. pá 12: (; 24. so 13: )(; 24. ne 14: ) | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33045 E1 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 02.06.2026 | 23:10 | 27.06.2026 | 04:20 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | definitivní napojení vlečky V 5184 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. út 2 to 23. st 3; 26. pá 26 to 26. so 27
324 | R | 33045 E | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 12.06.2026 | 22:05 | 14.06.2026 | 04:05 | 24. pá 12: (; 24. so 13: )(; 24. ne 14: ) | Přibyslav - Pohled | návoz/ odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | D | 33045 E2 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 15.06.2026 | 00:00 | 15.06.2026 | 04:00 | 25. po 15: 4 | Přibyslav - Pohled | návoz/ odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33045 E2 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 22.06.2026 | 00:00 | 22.06.2026 | 04:00 | 26. po 22: 4 | Přibyslav - Pohled | návoz/ odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33045 E3 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x7h | 22.06.2026 | 20:40 | 25.06.2026 | 04:05 | 26. po 22: (; 26. út 23: )(; 26. st 24: )(; 26. čt 25: ) | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33045 E3 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 25.06.2026 | 20:40 | 26.06.2026 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 26. čt 25 to 26. pá 26
324 |  | 33045 E1 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 27.06.2026 | 23:10 | 28.06.2026 | 04:20 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | definitivní napojení vlečky V 5184 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 26. so 27 to 26. ne 28
324 |  | 33045 E2 | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 2XS po námezníky výhybek 6XS a 8XS. Pohled: záhl. 2za, jeho část od návěstidla Se4 po hroty jazyků výhybky č. 2XS. Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Přibyslav, jeho část od námezníku výhybky 1XS po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled: 2.,4.,6. bez TV, Pohled: sudá jen TV, její část od ÚD č. 26P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 412 Pohled: záhl. 1za, 1zb, 2zb. Pohled: lichá jen TV, její část od ÚO č. 401 v km 110,256 po ÚD č. 25P v km 110,400 Pohled: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16XS po počítací bod HPB07X mezi výhybkami č. 12XS a 14XS. Pohled: zhl. 2.,4.,6. staniční koleje kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 17XS. Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 29.06.2026 | 00:00 | 29.06.2026 | 04:00 | 27. po 29: 4 | Přibyslav - Pohled | návoz/ odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
325 |  | 33119 A | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x7h | 03.06.2026 | 07:30 | 05.06.2026 | 14:20 | 23. st 3: 7; 23. čt 4: 7; 23. pá 5: 7 |  | sečení porostu, výměna def. vadných kolejnic, svařování, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
325 |  | 33119 B | Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou: traťová bez TV, Veselíčko: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 01.06.2026 | 07:05 | 02.06.2026 | 13:55 | 23. po 1: 7; 23. út 2: 7 |  | navaření srdcovky v.č.5 v dopravně Veselíčko, sečení porostu, výměna def. vadných kolejnic, svařování | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | Z-33114 A | Adamov - Blansko: 2. + TV, Blansko: záhl. 2. traťové koleje směr Adamov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Blansko: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 4h | 06.06.2026 | 07:40 | 06.06.2026 | 11:45 | 23. so 6: 4 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 110
326 |  | Z-33114 B | Blansko: lichá jen TV, Blansko: záhl. 1. traťové koleje směr Adamov, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 1L. Blansko - Adamov: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 4h | 06.06.2026 | 12:10 | 06.06.2026 | 15:45 | 23. so 6: 4 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 110
326 |  | 36Z03103 | Odb Svitava - Adamov: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 11.06.2026 | 07:00 | 11.06.2026 | 13:00 | 24. čt 11: 6 | náhradní napájení zajištěno | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
326 |  | Z-33114 C | Blansko: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 3h | 01.06.2026 | 23:35 | 02.06.2026 | 02:20 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 23. út 2
326 |  | Z-33112 A | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. + TV, Blansko: 1a bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | N | 4h | 18.06.2026 | 20:45 | 19.06.2026 | 00:30 | [31 empty] | podbití koleje 1a údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 80 | bar: 25. čt 18 to 25. pá 19
326 |  | Z-33112 B | Blansko: sudá jen TV, Blansko: 2a bez TV, Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 4h | 19.06.2026 | 00:45 | 19.06.2026 | 04:45 | 25. pá 19: 4 |  | podbití koleje 2a údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 80
326 |  | 36Z03111 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 10.06.2026 | 07:00 | 10.06.2026 | 13:00 | 24. st 10: 6 | náhradní napájení zajištěno | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
326 |  | Z-33114 D | Rájec-Jestřebí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 08.06.2026 | 23:45 | 09.06.2026 | 04:10 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 24. po 8 to 24. út 9
326 | Zm | Z-33112 D | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. + TV, Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, od návěstidla 2L po námezník výhybek č. 5 a 8. Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo S2 Skalice nad Svitavou: 4a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo S4a Skalice nad Svitavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 20.06.2026 | 14:05 | 20.06.2026 | 20:05 | 25. so 20: 6 |  | podbití kolejí a výhybek č. 2, 3, 5 v ŽST Skalice nad Svitavou údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 120
326 | Zm | Z-33112 C | Skalice nad Svitavou: lichá jen TV, Skalice nad Svitavou: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Skalice nad Svitavou: 3a bez TV, její část od návěstidla S3a po námezník výhybky č. 7 Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, od námezníků výhybek č. 6 a 7 po návěstidlo 1L. Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 20.06.2026 | 07:30 | 20.06.2026 | 13:30 | 25. so 20: 6 |  | podbití kolejí a výhybek č. 1, 4, 6 v ŽST Skalice nad Svitavou údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 120
326 |  | Z-33112 H | Skalice nad Svitavou: výh.: kolejová spojka 1/2, od hrotu jazyka výhybky č. 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 2 z vedlejšího směru, Skalice nad Svitavou: výh.: kolejová spojka 4/3, od hrotu jazyka výhybky č. 4 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 3 z vedlejšího směru, | X | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.06.2026 | - | 20.06.2026 | - | [30 empty] | smí se konat v E a X, v čase od 7:55 hod. do 13:55 hod. - 4x20 min OPERATIVNÍ VÝLUKA 4x 20 min. | Oprava geometrické polohy kolejové spojky mezi výhybkami 1/2 a 3/4 | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. so 20
326 |  | Z-33112 I | Skalice nad Svitavou: výh.: kolejová spojka 2/1, od hrotu jazyka výhybky č. 2 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 1 z vedlejšího směru, Skalice nad Svitavou: výh.: kolejová spojka 3/4, od hrotu jazyka výhybky č. 3 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 4 z vedlejšího směru, | X | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.06.2026 | - | 20.06.2026 | - | [30 empty] | smí se konat v E a X, v čase od 14:25 hod. do 20:25 hod. - 4x20 min OPERATIVNÍ VÝLUKA 4x 20 min. | Oprava geometrické polohy kolejové spojky mezi výhybkami 1/2 a 3/4 | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. so 20
326 |  | Z-33112 E | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Letovice, od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 26 a 27. Skalice nad Svitavou: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 27 po návěstidlo L1 Skalice nad Svitavou: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 26 po návěstidlo L3 Skalice nad Svitavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 7h | 21.06.2026 | 06:35 | 21.06.2026 | 13:25 | 25. ne 21: 7 |  | podbití přejezdu P6810 (km 194,412) a výhybek č. 27, 29, 31 ,33 údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
326 |  | Z-33112 J | Skalice nad Svitavou: výh.: kolejová spojka 29/32, od hrotu jazyka výhybky č. 29 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 32 z vedlejšího směru, Skalice nad Svitavou: výh.: kolejová spojka 31/30, od hrotu jazyka výhybky č. 31 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 30 z vedlejšího směru, | X | S |  |  |  |  | D | 7h | 21.06.2026 | - | 21.06.2026 | - | [30 empty] | smí se konat v E a X, v čase od 6:35 hod. do 13:25 hod. - 4x20 min OPERATIVNÍ VÝLUKA 4x 20 min. | Oprava geometrické polohy kolejové spojky mezi výhybkami 29/32 a 30/31 v kolejovém křížení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. ne 21
326 |  | Z-33112 F | Skalice nad Svitavou: sudá jen TV, Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 28 Skalice nad Svitavou: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 24 Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Letovice, od námezníků výhybek č. 24 a 28 po návěstidlo 2S. Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 7h | 21.06.2026 | 13:40 | 21.06.2026 | 20:35 | 25. ne 21: 7 |  | podbití přejezdu P6810 (km 194,412) a výhybky č. 28, 30, 32 údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
326 |  | Z-33112 K | Skalice nad Svitavou: výh.: kolejová spojka 30/31, od hrotu jazyka výhybky č. 30 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 31 z vedlejšího směru, Skalice nad Svitavou: výh.: kolejová spojka 32/29, od hrotu jazyka výhybky č. 32 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 29 z vedlejšího směru, | X | S |  |  |  |  | D | 7h | 21.06.2026 | - | 21.06.2026 | - | [30 empty] | smí se konat v E a X, v čase od 13:40 hod. do 20:35 hod. - 4x20 min OPERATIVNÍ VÝLUKA 4x 20 min. | Oprava geometrické polohy kolejové spojky mezi výhybkami 29/32 a 30/31 v kolejovém křížení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. ne 21
326 |  | 36Z03113 | Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 08.06.2026 | 07:00 | 09.06.2026 | 13:00 | 24. po 8: 6; 24. út 9: 6 | náhradní napájení zajištěno | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
326 |  | Z-33115 D | Napájecí stanice Svitavy Letovice - Svitavy: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x5h | 15.06.2026 | 08:10 | 16.06.2026 | 13:30 | 25. po 15: 5; 25. út 16: 5 |  | údržba zažízení R 110 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 5
326 |  | Z-33115 D | Napájecí stanice Svitavy Letovice - Svitavy: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x5h | 17.06.2026 | 08:10 | 18.06.2026 | 13:30 | 25. st 17: 5; 25. čt 18: 5 |  | údržba zažízení R 27 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 5
326 |  | Z-33112 G | Letovice: lichá jen TV, Letovice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Letovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 12h | 27.06.2026 | 06:35 | 27.06.2026 | 18:35 | 26. so 27: 12 |  | výměna pražců pod výhybkou č. 3 a výměna srdcovky výhybky č. 3 údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
326 | R | Z-33086 B | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x5h | 02.06.2026 | 08:40 | 02.06.2026 | 14:00 | 23. út 2: 5 |  | Výměna LIS v km 223,400 Výměna kolejnic a úprava BK v km 228,100 | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 200
326 | R | Z-33086 C | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 3x5h | 03.06.2026 | 08:40 | 05.06.2026 | 14:00 | 23. st 3: 5; 23. čt 4: 5; 23. pá 5: 5 |  | Výměna LIS v km 223,400, v km 228,087, v km 228,113 výměna pražců | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 200
326 |  | 36Z03115 | Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 24.06.2026 | 07:00 | 25.06.2026 | 13:00 | 26. st 24: 6; 26. čt 25: 6 | náhradní napájení zajištěno | Údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
326 |  | 55002 C | Opatov: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | N | 1h | 05.06.2026 | 23:50 | 06.06.2026 | 01:10 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 55002 A, B. | úprava, výměna a přezkoušení SW SZZ - související s opětovnou aktivací ETCS úseku Opatov – Odb. Zádulka | 7 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 23. pá 5 to 23. so 6
326 | R | Z-53117 B | Svitavy - Opatov: 2. + TV, Opatov: záhl. a zhl. 2. TK směr Svitavy, jejich část od návěstidla 2L po námezníky výhybek číslo 6 a 7. Opatov: 2.,4.,6. bez TV, 2. SK od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo L2 Opatov: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 12.06.2026 | 07:00 | 13.06.2026 | 19:00 | [31 empty] | úprava GPK, cyklická výměna jazyku výhybek číslo 2, 4, 6, svařování | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | bar: 24. pá 12 to 24. so 13
326 | R | Z-53117 A | Opatov - Svitavy: 1. + TV, Opatov: záhl. a zhl. 1. TK směr Svitavy, jejich část od námezníků výhybek číslo 5 a 8 po návěstidlo 1L. Opatov: 1.,3.,5. bez TV, 1. SK od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 5, 3. SK od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 8, 5. SK od návěstidla L5 po námezník výhybky číslo 8 Opatov: lichá jen TV, Svitavy: záhl. a zhl. 1. TK směr Opatov, jejich část od návěstidla 1S po LIS v km 230,150 (mezi výhybkami číslo 28 a 32). |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 14.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 19:00 | [31 empty] | úprava GPK, cyklická výměna jazyků výhybek 1, 3, 5, svařování | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | bar: 24. ne 14 to 25. po 15
326 |  | Z-53117 D | Opatov - Odb Zádulka: 2. + TV, Opatov: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Zádulka, jejich část od námezníku výhybky číslo 12 po návěstidlo 2S. Opatov: 2.,4.,4a,6. bez TV, 2. SK od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 12, 4. SK od návěstidla S4 po námezník výhybky číslo 9, 6. SK od návěstidla Se7 po námezník výhybky číslo 9 Opatov: výh.: 9, Opatov: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 08.06.2026 | 07:00 | 09.06.2026 | 19:00 | [31 empty] | úprava GPK, cyklická výměna jazyků výhybek číslo 12, 14, 16, svařování | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 24. po 8 to 24. út 9
326 |  | 55002 A | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 175d | 14.12.2025 | 00:00 | 06.06.2026 | 04:00 | [30 empty] | V = max. 100 km/h | Vypnutí ETCS v úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 23. po 1 to 23. so 6
326 |  | 55002 B | Odb Zádulka: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | N | 1h | 05.06.2026 | 23:50 | 06.06.2026 | 01:10 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 55002 A, C. | přehrání SW a aktivace ETCS v úseku Opatov - Zádulka | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. pá 5 to 23. so 6
326 |  | Z-53117 C | Odb Zádulka - Opatov: 1. + TV, Opatov: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Zádulka, jejich část od návěstidla 1S po námezníky výhybek číslo 10 a 11. Opatov: 1.,3.,5. bez TV, 1. SK od námezníku výhybky číslo 11 po návěstidlo S1, 3. SK od námezníku výhybky číslo 10 po návěstidlo S3, 5. SK od námezníku výhybky číslo 10 po návěstidlo S5 Opatov: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 10.06.2026 | 07:00 | 11.06.2026 | 19:00 | [31 empty] | úprava GPK, cyklická výměna jazyků výhybek číslo 11, 13, 15, svařování | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 24. st 10 to 24. čt 11
326 |  | Z-53100 D | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, napěťově od ÚO 411 v ŽST Česká Třebová po ÚO 411 na Odbočce Zádulka |  | T |  |  |  |  | D | 11x9h | 01.06.2026 | 08:00 | 11.06.2026 | 17:00 | 23. po 1: 9; 23. út 2: 9; 23. st 3: 9; 23. čt 4: 9; 23. pá 5: 9; 23. so 6: 9; 23. ne 7: 9; 24. po 8: 9; 24. út 9: 9; 24. st 10: 9; 24. čt 11: 9 |  | betonáž základů TV | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 90 | N
326 | D | Z-53100 K | Česká Třebová: záhl. 1. TK směr Odb. Zádulka, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 1ZL. |  | S |  |  |  |  | D | 4x9h | 01.06.2026 | 08:00 | 04.06.2026 | 17:00 | 23. po 1: 9; 23. út 2: 9; 23. st 3: 9; 23. čt 4: 9 | V souběhu s výlukou 53100 D. | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 |  | 53082 I | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Odb Zádulka: záhl. 4. TK směr Česká Třebová od námezníku výhybky číslo 6XS (nové značení číslo 5) po návěstidlo 4NS. Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,102a,104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b,112a,112b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | modernizace SP2C, 2e | 7 | 4 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
326 |  | Z-33115 C | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x5h | 15.06.2026 | 08:10 | 16.06.2026 | 13:30 | 25. po 15: 5; 25. út 16: 5 |  | údržba zažízení R 110 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 5
326 |  | Z-33115 C | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x5h | 17.06.2026 | 08:10 | 18.06.2026 | 13:30 | 25. st 17: 5; 25. čt 18: 5 |  | údržba zažízení R 27 kV | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 5
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 53082 M | Česká Třebová vjezdová skupina: 104a,104b,104c,106b bez TV, 104c SK, její část od námezníku výhybky číslo 104XS po návěstidlo Se111 ,106b SK, její část od námezníku výhybky číslo 107aXS po návěstidlo Se112 Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb . Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 101XS a námezníku výhybky číslo 103bXS po návěstidlo Se113A a námezník výhybky číslo 104XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H, I. | modernizace SP2C, 2e | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
501 |  | Z-53100 A | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x10h | 13.06.2026 | 07:30 | 14.06.2026 | 17:00 | 24. so 13: 10; 24. ne 14: 10 |  | stavba napájecího vedení, údržba NS | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53100 B | Česká Třebová vjezdová skupina: 107.,109 + TV, kolejově 107. SK, její část od návěstidla Sc107 po návěstidlo Lc107; 109. SK, její část od návěstidla Sc109 po návěstidlo Lc109 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední , včetně části kolejí číslo 107, 109 od návěstidel Lc107, Lc109 po PB 125/131 v km …. (mezi výhybkami 125 a 131) a návěstidlem Se114. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 15.06.2026 | 08:00 | 17.06.2026 | 18:00 | [30 empty] | Nelze na vlečku Metrans. | stavba napájecího vedení | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 25. po 15 to 25. st 17
501 |  | 55001 U | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 122d | 05.02.2026 | 09:00 | 06.06.2026 | 04:00 | [31 empty] | Vypnutí ETCS v ŽST Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 23. so 6
501 |  | 53037 P | Česká Třebová: 421.,423.,425.,427. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425; 427. SK, její část od návěstidla Sc427 po návěstidlo L427 Česká Třebová: 423.,425.,427. jen TV, pražská a brněnská část od vložených izolací v km 245,350 (u výhybek číslo 413XS a 420XS) po ÚD58 |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 14.03.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Výstavba podchodu, kanalizace, kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
501 |  | 55001 W | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 190d | 06.06.2026 | 04:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | Náhrada ROV 55001 U. | vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 23. so 6 to 27. út 30
501 |  | Z-53100 J | Česká Třebová: 439c bez TV, její část od návěstidla Se482 po návěstidlo Se488 Česká Třebová: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník včetně části koleje číslo 439c od návěstidla Se488 po návěstidlo Se496. Česká Třebová: 439b,439c jen TV, od ÚO 437 po ÚO 433 |  | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 09.06.2026 | 22:00 | 11.06.2026 | 04:00 | 24. út 9: (; 24. st 10: )(; 24. čt 11: ) |  | těžká střední oprava kolejí | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53037 G | Česká Třebová: 706. bez TV, Česká Třebová: výh.: 708XS, její část od námezníku po hroty jazyků |  | S |  |  |  |  | Ne | 275d | 01.03.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Trhání kolejí 705, 706 + trhání výhybek číslo 704, 708. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
501 |  | Z-53100 H | Česká Třebová: 702.,703.,704.,707.,707a bez TV, Česká Třebová: výh.: 705, 707, 710E, jejich část od námezníků po hroty jazyků |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.06.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | demontáž kolejí, odstavování mechanizace | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
501 |  | 53113 C | Česká Třebová: zhl. směr Odb Parník včetně částí kolejí 12 a 8 od návěstidel L12, L8 po námezník výhybky číslo 32aXS. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 06.06.2026 | 07:00 | 06.06.2026 | 13:00 | 23. so 6: 6 | V souběhu s výlukou 53100 I. | Č.Třebová oprava def. vad srdcovek výh. č. 32ab | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Zm | 53113 D | Česká Třebová: zhl. 3. TK směr Odb Parník včetně části koleje číslo 439c od návěstidla Se482 do úrovně námezníku výhybky číslo 478aXS. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 17.06.2026 | 07:00 | 17.06.2026 | 13:00 | 25. st 17: 6 | V souběhu s výlukou 53100 I, E. | Č.Třebová oprava def. vad srdcovek výh. č. 480. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Zm | 53113 A | Česká Třebová: záhl. kolej 1zb směr Odb Parník. Česká Třebová: 1a bez TV, Česká Třebová: výh.: 484abXS, Česká Třebová: zhl. 1. TK směr Odb Parník včetně částí kolejí 1, 5 od námezníku výhybky číslo 43aXS po návěstidla L1 a L5. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 18.06.2026 | 08:00 | 18.06.2026 | 17:00 | 25. čt 18: 9 | V souběhu s výlukou 53100 I, E. | Č.Třebová oprava def. vad srdcovek výh. č. 484ab, 43ab, 42, 40 | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Zm | 53113 B | Česká Třebová: zhl. směr Odb Parník včetně částí kolejí 2a, 14, 16 od návěstidla Se70 po návěstidla L14, L16. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 23.06.2026 | 07:00 | 23.06.2026 | 13:00 | 26. út 23: 6 | V souběhu s výlukou 53100 C. | Č.Třebová oprava def. vad srdcovek výh. č. 46 | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 53001 B | Česká Třebová: 25. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
501 |  | 53001 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, kolejově 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 347d | 14.12.2025 | 00:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
501 |  | 53001 I | Česká Třebová: 29. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc29 (staré značení) po návěstidlo Lc29 (staré značení) napěťově od vložené izolace v km 245,495 (u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
501 |  | Z-53100 I | Česká Třebová - Odb Parník: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S v ŽST Česká Třebová po LIS v km …. (u námezníku výhybky číslo 2) Česká Třebová: 3Za bez TV, její část od návěstidla Se496 po návěstidlo 3S |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 20d | 03.06.2026 | 08:00 | 22.06.2026 | 18:00 | [30 empty] | BPJ 80 km/h v úseku 1 TK Odb. Parník - Česká Třebová v délce 1450 m v km 247,550 - 249,000. | těžká střední oprava kolejí | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 23. st 3 to 26. po 22
501 |  | Z-53100 C | Česká Třebová - Odb Parník: 2. + TV, Česká Třebová: 2a,2Zb bez TV, 2a SK, její část od návěstidla Se70 po námezník výhybky číslo 486XS Česká Třebová: výh.: 486XS, Česká Třebová: 2.,2a,6.,2Zb jen TV, jejich pražská část |  | T+S |  |  | V |  | D | 8x9h | 23.06.2026 | 08:00 | 30.06.2026 | 17:00 | 26. út 23: 9; 26. st 24: 9; 26. čt 25: 9; 26. pá 26: 9; 26. so 27: 9; 26. ne 28: 9; 27. po 29: 9; 27. út 30: 9 |  | betonáž základů TV | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53100 E | Dlouhá Třebová - Odb Parník: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7x9h | 16.06.2026 | 08:00 | 22.06.2026 | 17:00 | 25. út 16: 9; 25. st 17: 9; 25. čt 18: 9; 25. pá 19: 9; 25. so 20: 9; 25. ne 21: 9; 26. po 22: 9 | V souběhu s výlukou 53100 I. | betonáž základů TV | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 25.06.2026 | 07:00 | 25.06.2026 | 13:00 | 26. čt 25: 6 |  | údržba rozvodny 22kV | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 23.06.2026 | 07:00 | 23.06.2026 | 13:00 | 26. út 23: 6 |  | údržba rozvodny 22kV | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53069 D | Zámrsk - Choceň: 1. + TV, Zámrsk: záhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Choceň: záhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se32. |  | T+S |  |  | V | X | D | 3x10h | 01.06.2026 | 08:00 | 03.06.2026 | 18:00 | 23. po 1: 10; 23. út 2: 10; 23. st 3: 10 | PJ 100 km/h v délce cca 3500 m | výměna izolátorů | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
501 |  | 53069 E | Zámrsk - Choceň: 1. + TV, Zámrsk: záhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 63. Choceň: 1.,1b,3a bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3a SK, její část od návěstidla L3a po návěstidlo Sc3a Choceň: zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 54 po návěstidla L1, L3a. Choceň: 1.,1b,3.,3a jen TV, 1., 1b SK jejich část od ÚO 411 po ÚO 401A |  | T+S |  | N | V | X | D | 10h | 04.06.2026 | 08:00 | 04.06.2026 | 18:00 | 23. čt 4: 10 | PJ 100 km/h v délce cca 3500 m | výměna izolátorů | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
501 |  | 53069 F | Zámrsk - Choceň: 1. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Zámrsk: 1.,3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3. SK, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 Zámrsk: lichá jen TV, Choceň: záhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se32. |  | T+S |  | N | V | X | D | 10h | 05.06.2026 | 08:00 | 05.06.2026 | 18:00 | 23. pá 5: 10 | PJ 100 km/h v délce cca 3500 m | výměna izolátorů | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
501 |  | Z-55010 A | Uhersko: zab. zař.: PZS v km 287,811 (P4899). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 22.06.2026 | 07:00 | 26.06.2026 | 14:00 | [30 empty] | Jízda na OP přejezd nejde uzavřít. | oprava PZZ, výměna technologie | 7 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 26. po 22 to 26. pá 26
501 | Zm | Z-53078 A | Zámrsk - Choceň: 1. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  | V |  | N | 6h | 08.06.2026 | 19:00 | 09.06.2026 | 01:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53078 C. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 24. po 8 to 24. út 9
501 |  | Z-53078 C | Zámrsk: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidla S1 Zámrsk: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 08.06.2026 | 19:00 | 09.06.2026 | 01:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53078 A. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 24. po 8 to 24. út 9
501 | Zm | Z-53078 B | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, S6. | X | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 09.06.2026 | 00:00 | 09.06.2026 | 05:00 | 24. út 9: 5 | V souběhu s výlukou 53078 A, C v čase od 00:00 do 01:00 ZP. V souběhu s výlukou 53078 D | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53078 C | Zámrsk: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidla S1 Zámrsk: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 09.06.2026 | 19:00 | 10.06.2026 | 01:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53078 E. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 24. út 9 to 24. st 10
501 |  | 53077 M1 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. bez TV, Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4 a Se12 po návěstidlo 2S. Kostěnice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 | X | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 31.05.2026 | - | 01.06.2026 | - | [30 empty] | v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53077 N. Operativně, v čase od 19:00 do 5:00, 2 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha. | broušení spojek a kolejí | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1
501 |  | 53077 N | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. bez TV, Kostěnice: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, L5 . Kostěnice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 31.05.2026 | 19:00 | 01.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | Broušení kolejnic 295,000 – 299,000 | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 23. po 1
501 |  | Z-53078 D | Zámrsk: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 Zámrsk: sudá jen TV, |  | S |  | N | V |  | D | 5h | 09.06.2026 | 00:00 | 09.06.2026 | 05:00 | 24. út 9: 5 | V souběhu s výlukou 53078 B. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53078 E | Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidlo L1 a L3. |  | T+S |  |  | V |  | N | 6h | 09.06.2026 | 19:00 | 10.06.2026 | 01:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53078 C. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 24. út 9 to 24. st 10
501 |  | Z-53078 D | Zámrsk: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 Zámrsk: sudá jen TV, |  | S |  | N | V |  | D | 5h | 10.06.2026 | 00:00 | 10.06.2026 | 05:00 | 24. st 10: 5 | V souběhu s výlukou 53078 F. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53078 F | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4a od návěstidel L2 a L4a po návěstidlo 2S. | X | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 10.06.2026 | 00:00 | 10.06.2026 | 05:00 | 24. st 10: 5 | V souběhu s výlukou 53078 C, E v čase od 00:00 do 01:00 ZP. V souběhu s výlukou 53078 D | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53078 H | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, S6. |  | T+S |  |  | V |  | N | 6h | 10.06.2026 | 19:00 | 11.06.2026 | 01:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53078 J. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 6 | N | bar: 24. st 10 to 24. čt 11
501 |  | Z-53078 J | Uhersko: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Uhersko: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 10.06.2026 | 19:00 | 11.06.2026 | 01:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53078 H. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 6 | N | bar: 24. st 10 to 24. čt 11
501 |  | Z-53078 G | Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L . | X | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 11.06.2026 | 00:00 | 11.06.2026 | 05:00 | 24. čt 11: 5 | V souběhu s výlukou 53078 H, J v čase od 00:00 do 01:00 ZP. V souběhu s výlukou 53078 I1. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53078 I1 | Uhersko: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Uhersko: lichá jen TV, |  | S |  | N | V |  | D | 5h | 11.06.2026 | 00:00 | 11.06.2026 | 05:00 | 24. čt 11: 5 | V souběhu s výlukou 53078 G. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53116 C | Kostěnice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Kostěnice: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 11.06.2026 | 19:00 | 12.06.2026 | 01:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53116 A. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 24. čt 11 to 24. pá 12
501 |  | Z-53116 C | Kostěnice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Kostěnice: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 12.06.2026 | 19:00 | 13.06.2026 | 01:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53116 E. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 24. pá 12 to 24. so 13
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 18.06.2026 | 07:00 | 18.06.2026 | 13:00 | 25. čt 18: 6 |  | údržba rozvodny 110kV | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53116 A | Kostěnice - Moravany: 1. + TV, Kostěnice: záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidel S1, S3, S5 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 11.06.2026 | 19:00 | 12.06.2026 | 01:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53116 C. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 24. čt 11 to 24. pá 12
501 | Zm | Z-53116 B | Moravany - Kostěnice: 2. + TV, Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. | X | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 12.06.2026 | 00:00 | 12.06.2026 | 05:00 | 24. pá 12: 5 | V souběhu s výlukou 53116 A, C v čase od 0:00 do 01:00 ZP v úseku Kostěnice - Moravany. V souběhu s výlukou 53116 D. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53116 D | Kostěnice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Kostěnice: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 12.06.2026 | 00:00 | 12.06.2026 | 05:00 | 24. pá 12: 5 | V souběhu s výlukou 53116 B. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53116 D | Kostěnice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Kostěnice: sudá jen TV, |  | S |  | N | V |  | D | 5h | 13.06.2026 | 00:00 | 13.06.2026 | 05:00 | 24. so 13: 5 |  | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N
501 |  | Z-53116 E | Kostěnice: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl. n., včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidlo L1, L3, L5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží, ze směru Kostěnice. |  | S | X |  | V | X | N | 6h | 12.06.2026 | 19:00 | 13.06.2026 | 01:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53116 C. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 24. pá 12 to 24. so 13
501 |  | Z-53116 F | Kostěnice: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží, ze směru Kostěnice. | X | S | X |  |  |  | D | 5h | 13.06.2026 | 00:00 | 13.06.2026 | 05:00 | 24. so 13: 5 | V souběhu s výlukou 53116 C, E v čase od 0:00 do 01:00 ZP v úseku Pardubice - Kostěnice. V souběhu s výlukou 53116 D. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N
501 |  | Z-53078 K | Moravany - Uhersko: 1. + TV, Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1 a L3. |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 14.06.2026 | 19:00 | 15.06.2026 | 03:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53078 I. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 24. ne 14 to 25. po 15
501 |  | Z-53078 I | Uhersko: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Uhersko: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 14.06.2026 | 19:00 | 15.06.2026 | 03:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53078 K. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 24. ne 14 to 25. po 15
501 |  | Z-53078 J1 | Uhersko: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Uhersko: sudá jen TV, |  | S |  | N | V |  | D | 3h | 15.06.2026 | 02:00 | 15.06.2026 | 05:00 | 25. po 15: 3 | V souběhu s výlukou 53078 L. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53078 L | Uhersko - Moravany: 2. + TV, Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo 2S . | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 15.06.2026 | 02:00 | 15.06.2026 | 05:00 | 25. po 15: 3 | V souběhu s výlukou 53078 I, K v čase od 02:00 do 03:00 ZP. V souběhu s výlukou 53078 J1 | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 53077 O | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. bez TV, |  | T |  |  | V | X | N | 10h | 01.06.2026 | 19:00 | 02.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení po cyklické údržbě | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 23. po 1 to 23. út 2
501 |  | 53077 R | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se15. |  | T+S |  | N | V | X | N | 10h | 03.06.2026 | 19:00 | 04.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení po cyklické údržbě | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 23. st 3 to 23. čt 4
501 |  | Z-53078 N | Uhersko - Moravany: 2. + TV, Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 15.06.2026 | 19:00 | 16.06.2026 | 03:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53078 P. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 25. po 15 to 25. út 16
501 |  | Z-53078 P | Moravany: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Moravany: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 15.06.2026 | 19:00 | 16.06.2026 | 03:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53078 N. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 25. po 15 to 25. út 16
501 |  | Z-53078 O1 | Moravany: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Moravany: lichá jen TV, |  | S |  | N | V |  | D | 3h | 16.06.2026 | 02:00 | 16.06.2026 | 05:00 | 25. út 16: 3 | V souběhu s výlukou 53078 M. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53078 M | Moravany - Uhersko: 1. + TV, Moravany: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 16.06.2026 | 02:00 | 16.06.2026 | 05:00 | 25. út 16: 3 | V souběhu s výlukou 53078 N, P v čase od 02:00 do 03:00 ZP. V souběhu s výlukou 53078 O1 | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53078 S | Kostěnice - Moravany: 1. + TV, Moravany: záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla 1S po návěstidlo L1. |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 16.06.2026 | 19:00 | 17.06.2026 | 01:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53078 O. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 25. út 16 to 25. st 17
501 |  | Z-53078 R | Moravany: záhl. a zhl. TK směr Hrochův Týnec, včetně části kolejí číslo 3 od návěstidla HS po návěstidlo L3 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Moravany - Hrochův Týnec, ze směru Moravany. Moravany: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 | X | S | X |  |  |  | N | 5h | 16.06.2026 | 20:00 | 17.06.2026 | 01:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53078 O, S. ZP směr Hrochův Týnec | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 25. út 16 to 25. st 17
501 |  | Z-53078 O | Moravany: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Moravany: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 16.06.2026 | 19:00 | 17.06.2026 | 01:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53078 S. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 25. út 16 to 25. st 17
501 |  | Z-53078 P1 | Moravany: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Moravany: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 17.06.2026 | 00:00 | 17.06.2026 | 05:00 | 25. st 17: 5 | V souběhu s výlukou 53078 T. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53078 T | Moravany - Kostěnice: 2. + TV, Moravany: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo 2S. | X | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 17.06.2026 | 00:00 | 17.06.2026 | 05:00 | 25. st 17: 5 | V souběhu s výlukou 53078 O, R, S v čase od 0:00 do 01:00 ZP Kostěnice - Moravany. V souběhu s výlukou 53078 P1. | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53116 H | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  | V | X | N | 10h | 18.06.2026 | 19:00 | 19.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 25. čt 18 to 25. pá 19
501 |  | 53077 P | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. bez TV, |  | T |  |  | V | X | N | 10h | 02.06.2026 | 19:00 | 03.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení po cyklické údržbě | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 23. út 2 to 23. st 3
501 |  | 53077 S | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  | N | V | X | N | 10h | 04.06.2026 | 19:00 | 05.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení po cyklické údržbě | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 23. čt 4 to 23. pá 5
501 |  | Z-53116 G | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  | V | X | N | 10h | 17.06.2026 | 19:00 | 18.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | ASP, úprava GPK, doplnění štěrkového lože | 7 | 4 | IG |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 25. st 17 to 25. čt 18
501 | D | Z-53092 A | Řečany nad Labem: výh.: 18ab, od námezníku k námezníku |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 01.06.2026 | 08:00 | 01.06.2026 | 18:00 | 23. po 1: 10 | Výluka v době odstávky zařízení elektrárny Chvaletice. | Výměna výh. součástí, výměna pražců ve výhybce. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | Z-53092 B | Řečany nad Labem: výh.: 20ab, od námezníku k námezníku |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 02.06.2026 | 08:00 | 02.06.2026 | 18:00 | 23. út 2: 10 | Výluka v době odstávky zařízení elektrárny Chvaletice | Výměna výh. součástí, výměna pražců ve výhybce. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | Z-53092 C | Řečany nad Labem: výh.: 22ab, od námezníku k námezníku |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.06.2026 | 08:00 | 03.06.2026 | 18:00 | 23. st 3: 10 | Výluka v době odstávky zařízení elektrárny Chvaletice | Výměna výh. součástí, výměna pražců ve výhybce. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | Z-53112 A | Kolín vjezd.náv.L - Záboří nad Labem: 1. + TV, Kolín: záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, včetně části koleje 1a od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5, 7 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, L5, Se7. Záboří nad Labem: 1.,3.,5.,7.,7a bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1; 3. SK její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3; 5. SK její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5; 7. SK její část od hrotů jazyků výhybka číslo 11 po návěstidlo Se7 Záboří nad Labem: výh.: 11, Záboří nad Labem: lichá jen TV, Kolín: 1a jen TV, po ÚO 411 |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 9d | 27.06.2026 | 08:00 | 05.07.2026 | 04:00 | [30 empty] | BPJ 80 km/h ve 2. SK Záboří n/L vv délce 900 m (km 336,900 - 338,100); ve 2. TK Záboří nad Labem - Kolín v délkc 1 450 m (km 341,900 – 343,350). | Cyklická obnova trati. | 7 | 4 | IG | X |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 120 | Z | bar: 26. so 27 to 27. út 30
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
501 |  | 63005 C | Kolín: 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
501 |  | 63005 F | Kolín: 108.,110.,110a,110b bez TV, kolejově od náv. Sc108, Sc110a, Sc110b po hroty výh. č. 160 a námezník výh. č. 164b Kolín: zhl. střední od hrotů výh. č. 160 a námezníku výh. č. 164b po hroty výh. č. 164b, náv. Se96, Se99 a izolovaný styk mezi výh. č. 164 a 169 (včetně části SK 108a a 110c). |  | S |  |  |  |  | Ne | 156d | 11.01.2026 | 21:50 | 15.06.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E, G. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | bar: 23. po 1 to 25. po 15
501 |  | 63005 G | Kolín: 106.,108a,108b,110c bez TV, kolejově od náv. Sc106, Se96 a Se99 po náv. Se108 a Se109 včetně výh. č. 173 Kolín: 106.,108b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 11.01.2026 | 21:50 | 16.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
501 |  | 63005 K9 | Kolín: 112. bez TV, kolejově část od km 298,208 (provizorní poloha návěstidla Lc112) po km 298,383 (původní poloha návěstidla Lc112) |  | S |  |  |  |  | Ne | 43d | 04.05.2026 | 08:00 | 15.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | výstavba podchodu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 23. po 1 to 25. po 15
501 |  | 63005 J8 | Kolín: 112. bez TV, kolejově část od náv. Sc112 po km 298,208 (provizorní poloha návěstidla Lc112) |  | S |  |  |  | X | Ne | 20d | 27.05.2026 | 08:00 | 15.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | montáž přístřešků | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 23. po 1 to 25. po 15
501 |  | 63005 P8 | Kolín: 108.,108a,110.,110a,110b,112,112a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 20d | 27.05.2026 | 08:00 | 15.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | montáž přístřešků, stavba podchodu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 23. po 1 to 25. po 15
501 |  | 63005 I | Kolín: 112a,112b,112c,112d,116d bez TV, Kolín: 112. bez TV, kolejově od km 298,383 (původní km poloha náv. Lc112) po námezník výh. č. 169b Kolín: zhl. střední od námezníku výh. č. 169b a izolovaného styku mezi výh. č. 164 a 169 po námezník výh. č. 171a. |  | S |  |  | V |  | Ne | 5d | 02.06.2026 | 08:00 | 06.06.2026 | 18:00 | [30 empty] | Linka R9 trs Nymburk hl.n.. ZP Velim - K.Hora. | pokládka výhybky 169ab | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 23. út 2 to 23. so 6
501 |  | 63005 N7 | Kolín: 114a,114b,114c,114d bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 172 po náv. Lc114d Kolín: zhl. střední od náv. Lc114 a Lc116c po námezník výh. č. 172 (včetně části SK 114 a 116c). |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 04.06.2026 | 23:00 | 04.06.2026 | 24:00 | [30 empty] | ZP směr Velký Osek. V souběhu s etapami F+I. | ASP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. čt 4
501 |  | 63005 O1 | Kolín: zhl. střední od náv. Lc4 - Lc20 po náv. Se68, Se72, Se73, Se69, Sc106 a Sc108 (včetně částí SK 4 - 20, 6b, 8a, 10b, 106 a 108). Kolín: 8a,10b,12a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 07.06.2026 | 08:00 | 09.06.2026 | 18:00 | 23. ne 7: 10; 24. po 8: 10; 24. út 9: 10 |  | mt TV syst. 108 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
501 |  | 63005 T1 | Kolín: 110c,116d jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 10.06.2026 | 08:00 | 10.06.2026 | 18:00 | 24. st 10: 10 | Souběh s etapou U1. | mt TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
501 |  | 63005 U1 | Kolín: 116e bez TV, Kolín: zhl. střední směr Velim od návěstidel Se108, Se109, hrotů výh. č. 174 po námezník výh. č. 182. |  | S |  |  | V |  | D | 2x10h | 10.06.2026 | 08:00 | 11.06.2026 | 18:00 | 24. st 10: 10; 24. čt 11: 10 | Linka R9 trs Nymburk hl.n. | mt TV syst. 108-110 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
501 |  | 63005 T1 | Kolín: 110c,116d jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 11.06.2026 | 08:00 | 12.06.2026 | 18:00 | 24. čt 11: 10; 24. pá 12: 10 | Souběh s etapou U1. | mt TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
501 |  | 63005 U1 | Kolín: 116e bez TV, Kolín: zhl. střední směr Velim od návěstidel Se108, Se109, hrotů výh. č. 174 po námezník výh. č. 182. |  | S |  |  | V |  | D | 10h | 12.06.2026 | 08:00 | 12.06.2026 | 18:00 | 24. pá 12: 10 | Linka R9 trs Nymburk hl.n. | mt TV syst. 108-110 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
501 |  | Z-63136 B | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 309, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.06.2026 | 08:00 | 12.06.2026 | 14:00 | 24. pá 12: 6 |  | Výměna výhybkových dílů ve výhybce 309, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63005 I6 | Kolín: 112a,112b,112c,112d,116d bez TV, Kolín: 112. bez TV, kolejově od km 298,383 (původní km poloha náv. Lc112) po námezník výh. č. 169b Kolín: zhl. střední od námezníku výh. č. 169b a izolovaného styku mezi výh. č. 164 a 169 po námezník výh. č. 171a. |  | S |  |  |  | X | Ne | 3d | 13.06.2026 | 08:00 | 15.06.2026 | 18:00 | [30 empty] | Souběh etap F+J8+I6+L+ X. Linka R9 trs Nymburk hl.n. | mt TV syst. 110 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 24. so 13 to 25. po 15
501 |  | 63005 L | Kolín: zhl. střední od námezníku výh. č. 89, náv. Lc32, Lc34, Lc36, Lc38 a Lc40 po náv. Sc110a, Sc110b a Sc112 (včetně částí SK č. 32 - 40, 110a a 110b). |  | S |  |  |  | X | Ne | 3d | 13.06.2026 | 08:00 | 15.06.2026 | 18:00 | [30 empty] | Souběh etap F+J8+I6+L+ X. | mt TV syst. 110 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 24. so 13 to 25. po 15
501 |  | 63005 X | Kolín: 26a bez TV, kolejově od náv. Se54 po náv. Se59 Kolín seřaďovací nádraží: 22.,24.,24a,26.,26a,28.,30. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 13.06.2026 | 08:00 | 15.06.2026 | 18:00 | [30 empty] | Souběh etap F+J8+I6+L+ X. | mt TV syst. 110 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 24. so 13 to 25. po 15
501 |  | 63005 H5 | Kolín: 114. bez TV, kolejově část od náv. Sc114 po náv. Lc114 | X | S |  |  |  | X | N | 2x8h | 13.06.2026 | 21:00 | 15.06.2026 | 05:00 | 24. so 13: (; 24. ne 14: )(; 25. po 15: ) | Souběh etap F+J8+P8+I6+N5 + S5. ZP směr V.Osek a ZP Velim - K.Hora. | montáž TV syst. 110 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 N5 | Kolín: 114a,114b,114c,114d bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 172 po náv. Lc114d Kolín: zhl. střední od náv. Lc114 a Lc116c po námezník výh. č. 172 (včetně části SK 114 a 116c). |  | S |  | N |  | X | N | 2x8h | 13.06.2026 | 21:00 | 15.06.2026 | 05:00 | 24. so 13: (; 24. ne 14: )(; 25. po 15: ) | Souběh etap F+J8+P8+I6+H5 + S5. ZP směr V.Osek a ZP Velim - K.Hora. | montáž TV syst. 110 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 S5 | Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, |  | S |  | N |  | X | N | 2x8h | 13.06.2026 | 21:00 | 15.06.2026 | 05:00 | 24. so 13: (; 24. ne 14: )(; 25. po 15: ) | Souběh etap F+J8+P8+I6+H5 + N5. ZP směr V.Osek a ZP Velim - K.Hora. | montáž TV syst. 110 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | Zm | Z-63127 A | Kolín: 102.,104.,104a bez TV, kolejově od náv. Sc102, Sc104 po náv. Lc102 a Lc104a |  | S |  |  |  |  | Ne | 162d | 15.06.2026 | 18:00 | 23.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | provizorní nástupiště pro vlaky směr Ratboř | přístřešky, podchod | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 25. po 15 to 27. út 30
501 | D | Z-63127 H | Kolín: 102.,104.,104a,6b jen TV, napěťově od ÚO 432 v km 347,300 po ÚO 442 v km 348,115 |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 15.06.2026 | 18:00 | 17.06.2026 | 03:55 | [30 empty] | Souběh s etapou A. | práce pod TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 25. po 15 to 25. st 17
501 | D | Z-63127 C3 | Kolín: 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188 Kolín: 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143 Kolín: zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh.č. 191, včetně části SK 102 a 104a. Kolín: 116e,116f,102a jen TV, | X | S |  | N |  |  | N | 2x8h | 15.06.2026 | 20:00 | 17.06.2026 | 03:55 | 25. po 15: (; 25. út 16: )(; 25. st 17: ) | Souběh s etapou A + H + F3. ZP Velim - K.Hora. | dmt TV SK 104/104a, výstroj TP 150, odsun SK 102 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | D | Z-63127 F3 | Kolín: 116d,116e,110c jen TV, | X | S |  | N |  |  | N | 2x8h | 15.06.2026 | 20:00 | 17.06.2026 | 03:55 | 25. po 15: (; 25. út 16: )(; 25. st 17: ) | Souběh s etapou A + H + C3. ZP Velim - K.Hora. | dmt TV SK 104/104a, výstroj TP 150, odsun SK 102 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | D | Z-63127 E3 | Kolín: 2d bez TV, kolejově její část od náv. Se58 po námezník výh. č. 130 Kolín: zhl. mezi SK 2d, 102 a 104 od námezníku výh. č. 130 a náv. Se77 po náv. Sc102 a Sc104, včetně částí SK 6b, 102 a 104. Kolín: 2c,2d jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 16.06.2026 | 20:00 | 17.06.2026 | 03:55 | [30 empty] | Souběh s etapou A + H + C3 + F3. | vložení děliče P10, demontáž ZV, odsun SK 102 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. út 16 to 25. st 17
501 | D | Z-63127 G | Kolín: 102.,104.,104a jen TV, napěťově od vložené izolace P10 v km 347,559 po ÚO 442 v km 348,115 |  | S |  | N |  |  | Ne | 155d | 17.06.2026 | 03:55 | 18.11.2026 | 08:00 | [30 empty] | Souběh s etapou A. | přístřešky, podchod v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 25. st 17 to 27. út 30
501 | D | Z-63127 C3 | Kolín: 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188 Kolín: 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143 Kolín: zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh.č. 191, včetně části SK 102 a 104a. Kolín: 116e,116f,102a jen TV, | X | S |  | N |  | X | N | 8h | 17.06.2026 | 20:00 | 18.06.2026 | 03:55 | [30 empty] | Souběh s etapou A + B2 + D2 + E3 + F3. ZP směr Velim. | dmt TV SK 104/104a, výstroj TP 150, odsun SK 102 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. st 17 to 25. čt 18
501 | D | Z-63127 E3 | Kolín: 2d bez TV, kolejově její část od náv. Se58 po námezník výh. č. 130 Kolín: zhl. mezi SK 2d, 102 a 104 od námezníku výh. č. 130 a náv. Se77 po náv. Sc102 a Sc104, včetně částí SK 6b, 102 a 104. Kolín: 2c,2d jen TV, | X | S |  | N |  | X | N | 8h | 17.06.2026 | 20:00 | 18.06.2026 | 03:55 | [30 empty] | Souběh s etapou A + B2 + C3 + D2 + F3. ZP směr Velim. | vložení děliče P10, demontáž ZV, odsun SK 102 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. st 17 to 25. čt 18
501 | D | Z-63127 F3 | Kolín: 116d,116e,110c jen TV, | X | S |  | N |  | X | N | 8h | 17.06.2026 | 20:00 | 18.06.2026 | 03:55 | [30 empty] | Souběh s etapou A + B2 + C3 + D2 + E3. ZP směr Velim. | dmt TV SK 104/104a, výstroj TP 150, odsun SK 102 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. st 17 to 25. čt 18
501 | D | Z-63127 I3 | Kolín: 102.,6b jen TV, napěťově od ÚO 432 v km 347,300 po vloženou izolaci P10 v km 347,559 | X | S |  | N |  | X | N | 8h | 17.06.2026 | 20:00 | 18.06.2026 | 03:55 | [30 empty] | Souběh s etapou A + B2 + C3 + D2 + E3 + F3. ZP směr Velim. | odsun SK 102 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. st 17 to 25. čt 18
501 | D | Z-63127 B2 | Kolín: 100.,100a bez TV, kolejově část od náv. Sc100 po náv. Lc100a Kolín: 100.,100a,101 jen TV, | X | S |  | N |  | X | N | 6h | 17.06.2026 | 21:50 | 18.06.2026 | 03:55 | [30 empty] | Souběh s etapou A + C3 + D2 + E3 + F3. ZP směr Velim. | odsun SK 102 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. st 17 to 25. čt 18
501 | Zm | Z-63127 D2 | Kolín: 101a bez TV, Kolín: 101b bez TV, kolejově část od námezníku výh. č. 194 po náv. Se142 Kolín: zhl. směr Velim od náv. Lc109, Lc107, Lc103a, Lc101 a Lc100a po hroty výh. č. 177 a 193 , včetně části SK 109, 107, 103a, 101 a 100a. Kolín: zhl. mezi kolejemi 101a a 101b od námezníku výh. č. 190 po námezník výh. č. 194. Kolín: 101a,103.,103a,105.,105a,107.,107a,109. jen TV, | X | S |  | N |  | X | N | 6h | 17.06.2026 | 21:50 | 18.06.2026 | 03:55 | [30 empty] | Souběh s etapou A + B2 + C3 + E3 + F3 + I3. ZP směr Velim. | výstroj TP 149, mt PP 3A/3B | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 25. st 17 to 25. čt 18
501 | Zm | Z-63127 C2 | Kolín: 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188 Kolín: 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143 Kolín: zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh.č. 191, včetně části SK 102 a 104a. Kolín: 116e,116f,102a jen TV, | X | S |  | N |  | X | N | 6h | 18.06.2026 | 21:50 | 19.06.2026 | 03:55 | [30 empty] | Souběh s etapou A + D2 + F2. ZP směr Velim. | výstroj TP 150, mt PP 3A/3B | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 25. čt 18 to 25. pá 19
501 | R | Z-63127 C2 | Kolín: 116e bez TV, kolejově část od náv. Se111 po hroty výh. č. 188 Kolín: 102a bez TV, kolejově část od hrotů výh. č. 191 po náv. Se143 Kolín: zhl. směr Velim od náv. Lc102, Lc104a a hrotů výh. č. 188 po hroty výh.č. 191, včetně části SK 102 a 104a. Kolín: 116e,116f,102a jen TV, | X | S |  |  |  | X | N | 6h | 19.06.2026 | 21:50 | 20.06.2026 | 03:55 | [30 empty] | Souběh s etapami A+D2. ZP směr Velim. | výstroj TP 150, mt PP 3A/3B | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 25. pá 19 to 25. so 20
501 | Zm | Z-63127 D2 | Kolín: 101a bez TV, Kolín: 101b bez TV, kolejově část od námezníku výh. č. 194 po náv. Se142 Kolín: zhl. směr Velim od náv. Lc109, Lc107, Lc103a, Lc101 a Lc100a po hroty výh. č. 177 a 193 , včetně části SK 109, 107, 103a, 101 a 100a. Kolín: zhl. mezi kolejemi 101a a 101b od námezníku výh. č. 190 po námezník výh. č. 194. Kolín: 101a,103.,103a,105.,105a,107.,107a,109. jen TV, | X | S |  | N |  | X | N | 6h | 18.06.2026 | 21:50 | 19.06.2026 | 03:55 | [30 empty] | Souběh s etapou A + C2 + F2. ZP směr Velim. | výstroj TP 149, mt PP 3A/3B | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 25. čt 18 to 25. pá 19
501 | D | Z-63127 F2 | Kolín: 116d,116e,110c jen TV, | X | S |  | N |  | X | N | 6h | 18.06.2026 | 21:50 | 19.06.2026 | 03:55 | [30 empty] | Souběh s etapou A + C2 + D2. ZP směr Velim. | montáž PP 133A/133B | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. čt 18 to 25. pá 19
501 |  | Z-63136 C | Kolín: výh.: 126ab, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 20.06.2026 | 07:40 | 22.06.2026 | 17:40 | [31 empty] | Výměna výhybkových dílů ve výhybce 126ab, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 25. so 20 to 26. po 22
501 |  | 63099 B | Kolín: 116c bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 22.06.2026 | 23:00 | 23.06.2026 | 03:00 | [31 empty] | Výměna LIS u Lc116c, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 26. po 22 to 26. út 23
501 |  | Z-63136 D | Kolín: výh.: 129ab, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 27.06.2026 | 07:40 | 29.06.2026 | 17:40 | [31 empty] | Výměna výhybkových dílů ve výhybce 129ab, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 26. so 27 to 27. po 29
501 |  | Z-63136 A | Kolín seřaďovací nádraží: 1a bez TV, od námezníku výhybky 1 po návěstidlo Se6 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín seřaďovací nádraží - Záboří nad Labem, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 29.06.2026 | 08:00 | 29.06.2026 | 14:00 | 27. po 29: 6 | Souběh s ROV 53112 A. | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | D | Z-63146 C | Velim: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 17.06.2026 | 21:00 | 18.06.2026 | 03:55 | [30 empty] | V souběhu se ZP Velim - Kolín. | Výměna a zavaření LIS u návěstidla S2, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 25. st 17 to 25. čt 18
501 | D | Z-63146 B | Velim: 2. bez TV, část, od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 18.06.2026 | 21:50 | 19.06.2026 | 03:55 | [30 empty] | V souběhu se ZP Velim - Kolín. | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice, dotažení upevňovadel, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 25. čt 18 to 25. pá 19
501 |  | Z-63133 D | Český Brod - Poříčany: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 20.06.2026 | 08:15 | 20.06.2026 | 14:15 | 25. so 20: 6 |  | Výměna a zavaření LIS, dotažení upevňovadel, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-63133 G | Český Brod: výh.: 2, část od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Poříčany - Český Brod, ze směru Český Brod. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 21.06.2026 | 07:15 | 21.06.2026 | 15:15 | 25. ne 21: 8 |  | Navaření srdcovky výhybky 2 v km 375,946; dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-63133 F | Český Brod - Úvaly: 0. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 22.06.2026 | 08:15 | 22.06.2026 | 16:15 | 26. po 22: 8 |  | Výměna a zavaření LIS v km 378,400, úprava upínací teploty v km 382,000, dotažení upevňovadel, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | Z-63133 H | Český Brod: výh.: 41, část od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Český Brod. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 22.06.2026 | 08:15 | 22.06.2026 | 16:15 | 26. po 22: 8 | Souběh s etapou F. | Navaření srdcovky výhybky 41 v km 377,389, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63133 A | Úvaly: 1b bez TV, část od návěstidla S1b po návěstidlo Se7 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.06.2026 | 08:30 | 08.06.2026 | 12:30 | 24. po 8: 4 | Z liché skupiny nelze směr Č.Brod. | Odstranění defektoskopických vad, dotažení upevňovadel, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63133 B | Úvaly: výh.: 8, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.06.2026 | 08:30 | 09.06.2026 | 16:30 | 24. út 9: 8 | Od Č.Brodu nelze do sudé skupiny. | Výměna jazyka a opornice ve výhybce 8 v km 386,556, motáž a demontáž čelisťového závěru, dotažení upevňovadel, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63134 A | Praha-Běchovice: 1. bez TV, část od návěstidla Sc1 po námezník výhybky 15 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 16.06.2026 | 09:00 | 16.06.2026 | 15:00 | 25. út 16: 6 |  | Výměna a zavaření LIS u návěstidla L1, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63134 B | Praha-Běchovice: výh.: 107, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 17.06.2026 | 09:00 | 17.06.2026 | 14:00 | 25. st 17: 5 | Nelze ze sudých kolejí z nákl. n. do Úval. | Odstranění defektoskopických vad ve výhybce 107, výměna vadné kolejnice, dotažení upevňovadel, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63133 C | Úvaly: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Praha-Běchovice, část od návěstidla Se17 po námezník výhybky 15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Běchovice - Úvaly, ze směru Úvaly. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 28.06.2026 | 08:15 | 28.06.2026 | 16:15 | 26. ne 28: 8 |  | Výměna a zavaření srdcovky výhybky 22 v km 388,866; dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 36Z02007 | Okrouhlice: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz pro ZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.06.2026 | 07:00 | 03.06.2026 | 13:00 | 23. st 3: 6 |  | údržba zařízení 6 kV | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
502 |  | 33087 A | Okrouhlice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 09.06.2026 | 23:00 | 10.06.2026 | 03:50 | [31 empty] | údržba traskčního vedení, údržba úsekového děliče mezi SK1 a SK2 | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 24. út 9 to 24. st 10
502 |  | 33087 B | Světlá nad Sázavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 16.06.2026 | 22:55 | 17.06.2026 | 03:55 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 25. út 16 to 25. st 17
502 |  | 33014 E | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 23.06.2026 | 08:25 | 23.06.2026 | 16:25 | 26. út 23: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 5 | 30
502 |  | 33014 H | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 17.06.2026 | 07:45 | 17.06.2026 | 14:10 | 25. st 17: 6 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O | [9 empty] | 15 | 5 | 30
502 |  | 33014 G | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 18.06.2026 | 07:45 | 18.06.2026 | 14:10 | 25. čt 18: 6 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O | [9 empty] | 15 | 5 | 30
502 |  | 33087 C | Leština u Světlé: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 18.06.2026 | 23:05 | 19.06.2026 | 04:10 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 25. čt 18 to 25. pá 19
502 |  | 33118 A | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, Golčův Jeníkov: sudá jen TV, Golčův Jeníkov: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 22.06.2026 | 07:55 | 22.06.2026 | 15:55 | 26. po 22: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 33118 B | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, Golčův Jeníkov: lichá jen TV, Golčův Jeníkov: záhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 25.06.2026 | 07:55 | 25.06.2026 | 15:55 | 26. čt 25: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 32H08002 | Napájecí stanice Golčův Jeníkov Golčův Jeníkov - Sázavka: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí Golčův Jeníkov - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 02.06.2026 | 07:00 | 03.06.2026 | 13:00 | 23. út 2: 6; 23. st 3: 6 |  | údržba zařízení R110 kV | 5 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 36Z02016 | Golčův Jeníkov: zab. zař.: Napájecí transformační stanice (NTS) 6kV/75 Hz . |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 08.06.2026 | 07:00 | 08.06.2026 | 13:00 | 24. po 8: 6 |  | údržba zařízení 6kV | 5 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 36Z02014 | Vlkaneč: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz pro ZZ . |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 30.06.2026 | 07:00 | 30.06.2026 | 13:00 | 27. út 30: 6 |  | údržba zařízení 6 kV | 5 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
502 |  | 63077 E | Kutná Hora hlavní nádraží: zhl. směr Čáslav, od návěstidla Se10 po námezník výhybky 7. Kutná Hora hlavní nádraží: 2.,4. bez TV, od námezníku výhybky 6a a 7 po námezník výhybky 25 a 29b Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Kolín, od námezníku výhybky 29b po návěstidlo Se34. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín, ze směru Kutná Hora hlavní nádraží. Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: spojka výhybek 35b/36, od hrotu jazyka výměny 35b vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 36 z vedlejšího směru Kutná Hora hlavní nádraží: 2.,4.,4a,4b,6.,6a jen TV, |  | S | X | N |  |  | Ne | 4d | 29.05.2026 | 08:00 | 01.06.2026 | 08:00 | [31 empty] | Cyklická údržba, výměna kolejnic, upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 23. po 1
502 |  | Z-63140 A | Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x9h | 01.06.2026 | 08:00 | 04.06.2026 | 17:00 | 23. po 1: 9; 23. út 2: 9; 23. st 3: 9; 23. čt 4: 9 | Souběh s etapou B. Souběh s ROV 63005 K9,J8 - ND os.vlaky do KH. | Odstraňování defektoskopických vad, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
502 |  | Z-63140 B | Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x9h | 01.06.2026 | 08:00 | 04.06.2026 | 17:00 | 23. po 1: 9; 23. út 2: 9; 23. st 3: 9; 23. čt 4: 9 | Souběh s etapou A. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
502 |  | Z-63140 C | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín seřaďovací nádraží: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x9h | 05.06.2026 | 08:00 | 08.06.2026 | 17:00 | 23. pá 5: 9; 23. so 6: 9; 23. ne 7: 9; 24. po 8: 9 | Souběh s etapou D. Souběh s ROV 63005 K9,J8 - ND os.vlaky do KH. | Odstraňování defektoskopických vad, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 20
502 |  | Z-63140 D | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín seřaďovací nádraží: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x9h | 05.06.2026 | 08:00 | 08.06.2026 | 17:00 | 23. pá 5: 9; 23. so 6: 9; 23. ne 7: 9; 24. po 8: 9 | Souběh s etapou C. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 5 | 20
502 |  | Z-63140 E | Kutná Hora hlavní nádraží: zhl. směr Kolín seřaďovací nádraží, část od námezníku 26 po námezník výhybky 31. Kutná Hora hlavní nádraží: 3. bez TV, část od návěstidla L3 po námezník výhybky 26 Kutná Hora hlavní nádraží: zhl. směr Kolín seřaďovací nádraží, část od výkolejky Vk 3 a Vk 4 po námezník výhybky 31. Kutná Hora hlavní nádraží: 3.,3b,3c,3d,5.,5b jen TV, pouze stejnosměrná část |  | S |  | N |  |  | D | 3x9h | 09.06.2026 | 08:00 | 11.06.2026 | 17:00 | 24. út 9: 9; 24. st 10: 9; 24. čt 11: 9 |  | Výměna pražců, výměna vadných kolejnic, dotažení upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
502 | D | Z-63076 D | Poděbrady: výh.: kolejová spojka 20/21, od hrotu jazyka výměny 20 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 21 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  | X | D | 3h | 29.06.2026 | 00:30 | 29.06.2026 | 03:30 | 27. po 29: 3 | ZP směr Odb.Babín. V souběhu s etapou C. | Úprava GPK kolejové spojky 20/21. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 |  | Z-63076 A | Odb Babín: výh.: 6, od návěstidla 3S po námezník výhybky výhybky 4 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 3. TK Odb Babín - Nymburk seřaďovací nádraží, ze směru Odb Babín. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 03.06.2026 | 07:00 | 03.06.2026 | 13:00 | 23. st 3: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad na výhybce 6, svařování. | 14 | 5 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
502 | Zm | Z-63076 C | Poděbrady - Odb Babín: 2. + TV, Poděbrady: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Babín, část od LIS mezi výhybkami 17 a 21 po návěstidlo 2S. Odb Babín: záhl. 2. traťové koleje směr Poděbrady. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 10d | 21.06.2026 | 08:00 | 30.06.2026 | 08:00 | [30 empty] | PJ 50km/hod v délce 2.700 m. | Cyklická údržba trati, výměna kolejnic, pražců, svařování, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 25. ne 21 to 27. út 30
502 | Zm | Z-63076 B | Odb Babín - Poděbrady: 1. + TV, Odb Babín: záhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady. Poděbrady: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Babín. od návěstidla 1S po námezník výhybky 18 a 15 Poděbrady: 1.,3. + TV, část od námezníku výhybky 18 a15 po návěstidlo S1 a S3 Poděbrady: ost. zař.: nástupiště mezi 1. a 3. staniční kolejí. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 11d | 30.06.2026 | 08:00 | 10.07.2026 | 08:00 | [30 empty] | PJ 50km/hod v délce 2.700 m. | Cyklická údržba trati, výměna kolejnic, pražců, svařování, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 27. út 30
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
503 | Zm | Z-63131 A | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 20.06.2026 | 08:00 | 20.06.2026 | 16:00 | 25. so 20: 8 | aktivace hlásky | Výměna LIS, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Zm | Z-63131 A | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 21.06.2026 | 08:00 | 21.06.2026 | 16:00 | 25. ne 21: 8 | aktivace hlásky | Výměna LIS, výměna upevňovadel, úprava GPK, svařování. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 G | Dřísy: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 207d | 08.04.2026 | 08:00 | 31.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | bezpečnostní vypnutí | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
503 | D | 63065 A2 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 31.05.2026 | 22:20 | 01.06.2026 | 05:00 | [30 empty] | Souběh 63065 A + 63065 B. v souběhu s 63065 et. G a B2 | stavba TB | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1
503 | D | 63065 A1 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 14x9h | 01.06.2026 | 08:00 | 30.06.2026 | 17:00 | 23. po 1: 9; 23. út 2: 9; 23. st 3: 9; 23. čt 4: 9; 23. pá 5: 9; 26. po 22: 9; 26. út 23: 9; 26. st 24: 9; 26. čt 25: 9; 26. pá 26: 9; 26. so 27: 9; 26. ne 28: 9; 27. po 29: 9; 27. út 30: 9 |  | stavba TZ+TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 | R | Z-63065 B | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 26d | 08.06.2026 | 08:00 | 03.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | montáž TV + ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 24. po 8 to 27. út 30
503 | R | Z-63065 D3 | Dřísy: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7x11h | 08.06.2026 | 08:00 | 29.06.2026 | 19:00 | 24. po 8: 11; 24. út 9: 11; 25. po 15: 11; 26. pá 26: 11; 26. so 27: 11; 26. ne 28: 11; 27. po 29: 11 |  | demontáž/montáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | R | Z-63065 E3 | Všetaty: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x11h | 08.06.2026 | 08:00 | 30.06.2026 | 19:00 | 24. po 8: 11; 24. út 9: 11; 24. ne 14: 11; 27. út 30: 11 |  | demontáž/montáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | D | 63039 T3 | Napájecí stanice Stará Boleslav Stará Boleslav - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Stará Boleslav - Mělník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 11h | 22.06.2026 | 07:00 | 22.06.2026 | 18:00 | 26. po 22: 11 |  | opravné práce na infra | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 63039 T3 | Napájecí stanice Stará Boleslav Stará Boleslav - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Stará Boleslav - Mělník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 11h | 23.06.2026 | 07:00 | 23.06.2026 | 18:00 | 26. út 23: 11 |  | opravné práce na infra | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 63039 T3 | Napájecí stanice Stará Boleslav Stará Boleslav - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Stará Boleslav - Mělník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 3x11h | 24.06.2026 | 07:00 | 26.06.2026 | 18:00 | 26. st 24: 11; 26. čt 25: 11; 26. pá 26: 11 |  | opravné práce na infra | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 63065 B2 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 31.05.2026 | 22:20 | 01.06.2026 | 05:00 | [30 empty] | Souběh 63065 A + 63065 B. v souběhu s 65065 et. G a A2 (ZP) | stavba TP | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1
503 |  | 63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 12x9h | 08.06.2026 | 08:00 | 19.06.2026 | 17:00 | 24. po 8: 9; 24. út 9: 9; 24. st 10: 9; 24. čt 11: 9; 24. pá 12: 9; 24. so 13: 9; 24. ne 14: 9; 25. po 15: 9; 25. út 16: 9; 25. st 17: 9; 25. čt 18: 9; 25. pá 19: 9 |  | stavba TZ+TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 | D | 63065 E1 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 3x9h | 08.06.2026 | 08:00 | 10.06.2026 | 17:00 | 24. po 8: 9; 24. út 9: 9; 24. st 10: 9 | v souběhu s vše-dří 1. TK | stavba TZ+TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 | D | 63065 F1 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X |  |  |  | D | 3x9h | 22.06.2026 | 08:00 | 24.06.2026 | 17:00 | 26. po 22: 9; 26. út 23: 9; 26. st 24: 9 |  | stavba TZ+TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 | Zm | Z-63131 B | Dřísy - Stará Boleslav: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 07.06.2026 | 08:00 | 07.06.2026 | 14:00 | 23. ne 7: 6 |  | Výměna LIS, výměna upevňovadel, úprava GPK, svařování. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73036 A | Štětí: záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka. Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Štětí. kolejově po námezník výhybky č. 10 |  | T+S |  | N |  |  | D | 7x10h | 01.06.2026 | 07:00 | 09.06.2026 | 17:00 | 23. po 1: 10; 23. út 2: 10; 23. st 3: 10; 23. čt 4: 10; 23. pá 5: 10; 24. po 8: 10; 24. út 9: 10 |  | výkop a betonáž základů TP, stavba TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73036 C | Hoštka: 1.,3.,5.,5a bez TV, 1.,3. + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Štětí po námezník výhybky č. 9. Hoštka - Štětí: 1. + TV, Štětí: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7x10h | 15.06.2026 | 07:00 | 23.06.2026 | 17:00 | 25. po 15: 10; 25. út 16: 10; 25. st 17: 10; 25. čt 18: 10; 25. pá 19: 10; 26. po 22: 10; 26. út 23: 10 |  | výkop a betonáž základů TP, stavba TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73036 B | Hoštka: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Polepy. kolejově od námezníku výhybky č. 6 Hoštka - Polepy: 2. + TV, Polepy: záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka - část mezi návěstidly 2L - Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x10h | 10.06.2026 | 07:00 | 12.06.2026 | 17:00 | 24. st 10: 10; 24. čt 11: 10; 24. pá 12: 10 |  | výkop a betonáž základů TP, stavba TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73036 D | Polepy: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Polepy - Hoštka: 1. + TV, Hoštka: 1.,3.,5.,5a bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Polepy. kolejově po námezník výhybky č. 5 |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x10h | 24.06.2026 | 07:00 | 26.06.2026 | 17:00 | 26. st 24: 10; 26. čt 25: 10; 26. pá 26: 10 |  | výkop a betonáž základů TP, stavba TP | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73178 A | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. střední - část včetně části 5. staniční koleje od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 51. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 25.06.2026 | 06:00 | 25.06.2026 | 15:00 | 26. čt 25: 9 |  | výměna pražců ve výhybce č. 40 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73178 B | Ústí nad Labem-Střekov: 2.,4. jen TV, zhl. směr V. Březno - část včetně části 2. staniční koleje od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 41A. napěťově mezi ÚO 432 - ÚO 422 (velkobřezenská strana) |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 23.06.2026 | 06:00 | 23.06.2026 | 15:00 | 26. út 23: 9 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 41A, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73178 C | Ústí nad Labem-Střekov: 3.,3a,5. jen TV, zhl. směr UL západ - část včetně části 3. staniční koleje od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 49. |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 24.06.2026 | 06:00 | 24.06.2026 | 15:00 | 26. st 24: 9 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 44A, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Zm | Z-73076 A | Děčín východ stavědlo 1: záhl. a zhl. směr Boletice nad Labem - jeho část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo 1L. Děčín východ stavědlo 1 - Boletice nad Labem: 1. + TV, Boletice nad Labem: záhl. směr Děčín východ - část mezi návěstidly 1S a Se8. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 15d | 22.06.2026 | 07:00 | 06.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic, strojní úprava GPK - demont. a mont. přejezdu v km 454,145 (P2995), výměna LIS, svařování, odstranění porostu, lokální výměna mostnic na mostě v km 455,113, oprava příčníků na mostě v km 455,615 v 1. koleji a v km 455,615 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 26. po 22 to 27. út 30
503 | Zm | Z-73076 B | Boletice nad Labem: záhl. směr Děčín východ - jeho část mezi návěstidly Se7 a 2S. Boletice nad Labem - Děčín východ stavědlo 1: 2. + TV, Děčín východ stavědlo 1: záhl. směr Boletice nad Labem - jeho část v úseku od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 2. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 14d | 08.06.2026 | 07:00 | 21.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic, strojní úprava GPK - demont. a mont. přejezdu v km 454,145 (P2995), výměna LIS, svařování, odstranění porostu, lokální výměna mostnic na mostě v km 455,113 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 24. po 8 to 25. ne 21
503 |  | Z-73076 C | Děčín východ stavědlo 1: zhl. směr Boletice nad Labem - jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 2 a 4. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 08.06.2026 | 09:10 | 08.06.2026 | 18:50 | 24. po 8: 10 | současně s etapou B | výměna jazyka, opornice a srdcovky výh.č. 3, oprava dilatačních styků ochranného pole mostu v km 455,750, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Zm | Z-73076 D | Děčín východ stavědlo 1: 24.,58. bez TV, 12.,14.,14a,16.,18.,24.,24a,24b,26.,28.,58.,91. jen TV, zhl. směr Boletice nad Labem - jeho část mezi námezníky výhybek č. 6 a 6XA, 9, 12, 19. |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 15.06.2026 | 09:30 | 15.06.2026 | 18:50 | 25. po 15: 9 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 6 a 12, svařování, odstranění porostu ve 24. SK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73179 A | Děčín východ dolní nádraží: 30.,32.,34.,36.,38. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 32 v úseku mezi námezníky výhybek č. 55 - 60. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 02.06.2026 | 06:00 | 02.06.2026 | 15:00 | 23. út 2: 9 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 55, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | D | Z-73076 F | Děčín východ stavědlo 1: 2. jen TV, napěťově po ÚO 412 |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 08.06.2026 | 07:00 | 11.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 24. po 8 to 24. čt 11
503 | D | Z-73076 E | Děčín východ stavědlo 1: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 22.06.2026 | 07:00 | 26.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 26. po 22 to 26. pá 26
503 |  | Z-73179 B | Děčín východ dolní nádraží: 12.,14.,14a,16. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 14 v úseku mezi námezníky výhybek č. 68 - 72. napěťově jen část od ÚO 201 - žlebská strana |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 01.06.2026 | 09:30 | 01.06.2026 | 18:50 | 23. po 1: 9 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 68, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73160 A | Děčín hlavní nádraží: 1. bez TV, část v km 539,520 – 539,760 |  | S |  |  |  |  | Ne | 49d | 08.06.2026 | 07:00 | 26.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 24. po 8 to 27. út 30
503 |  | Z-73160 D | Děčín hlavní nádraží: zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část včetně části 1. staniční koleje v úseku od 539,760 po námezník výhybky č. 438. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 30.06.2026 | 06:00 | 30.06.2026 | 14:00 | 27. út 30: 8 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 435, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 10
503 |  | Z-73185 A | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 103, 5, 7, 9 v úseku mezi námezníky výhybek č. 14 - 32. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 01.06.2026 | 07:00 | 07.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců ve výhybkách č. 22, 25, 32, svařování, úprava GPK | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 23. ne 7
503 |  | Z-73185 B | Děčín hlavní nádraží: 5.,7.,9.,11.,13.,21.,90.,101.,101a,103a jen TV, napěťově mezi ÚO 401 - ÚO 201, ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | D | 7x10h | 01.06.2026 | 07:00 | 07.06.2026 | 17:00 | 23. po 1: 10; 23. út 2: 10; 23. st 3: 10; 23. čt 4: 10; 23. pá 5: 10; 23. so 6: 10; 23. ne 7: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 22, 25, 32 | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73185 D | Děčín hlavní nádraží: 110.,112. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 110, 112 v úseku od návěstidel S110, S112 po námezník výhybky č. 16. |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 08.06.2026 | 09:30 | 13.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců a výhybkových součástí ve výhybce č. 31, svařování, úprava GPK | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 24. po 8 to 24. so 13
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 | D | Z-73216 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 41, 43, 45 v úseku mezi námezníky výhybek č. 135 - 145, 149. |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 25.05.2026 | 07:00 | 01.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců a štěrkového lože ve výh. č. 139, 149 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 23. po 1
504 |  | Z-73186 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 5: 601d bez TV, 601c,601d,1a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 601c, 601d v úseku od námezníku výhybky č. 802 po hroty jazyků výhybky č. 817. napěťově mezi ÚO 481 - ÚO 457 |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 01.06.2026 | 07:00 | 06.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců, čištění štěrkového lože, strojní úprava GPK ve výh. č. 803 a 813 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 23. po 1 to 23. so 6
504 | D | Z-73217 A | Ústí nad Labem západ kolej číslo 57: 57.,57a bez TV, 57.,57a,409b jen TV, zhl. staničních kolejí č. 57 a 57a v úseku od zarážedla v km 2,119 po námezník výhybky č. 814. napěťově mezi ÚO 445 - ÚO 475 |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 08.06.2026 | 07:00 | 18.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců a štěrkového lože ve výh. č. 814, 851 a v 57. SK | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 24. po 8 to 25. čt 18
504 | D | Z-73217 B | Ústí nad Labem západ kol.č.51,52: 51. jen TV, napěťově chabařovická část 51.SK od ÚO 431 a ÚO 475 po ÚO 441 |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 15.06.2026 | 07:00 | 18.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců a štěrkového lože ve výh. č. 851 | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 25. po 15 to 25. čt 18
504 |  | Z-73186 B | Ústí nad Labem západ kol.č.51,52: 51. bez TV, část mezi návěstidly Sc51 - L51 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.06.2026 | 07:00 | 04.06.2026 | 15:00 | 23. čt 4: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73190 B | Chabařovice: 1. bez TV, část mezi návěstidly S1 - L1 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.06.2026 | 07:00 | 10.06.2026 | 15:00 | 24. st 10: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73190 A | Trmice: 5. bez TV, zhl. směr Řehlovice - jeho část včetně části staniční koleje č. 7 v úseku od návěstidla L7 a námezníku výhybky č. 831 po námezník výhybky č. 833. staniční kolej č. 5 od návěstidla Sc5 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 15:00 | 25. po 15: 8 |  | výměna podkladnic, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73190 C | Chabařovice: 2. bez TV, část od námezníku výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 39 Chabařovice: zhl. směr Bohosudov - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 39 - 41. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Chabařovice - Bohosudov, ze směru Chabařovice. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 17.06.2026 | 07:00 | 17.06.2026 | 15:00 | 25. st 17: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73189 D | Teplice v Čechách: zhl. směr Bohosudov - část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. Teplice v Čechách: 2.,4.,6.,8. bez TV, 2., 4. SK - část od návěstidel S2, Sc4 po námezníky výhybek č. 13, 15 Teplice v Čechách: záhl. a zhl. sudých kolejí směr Řetenice. Teplice v Čechách - Řetenice: 2. bez TV, Řetenice: 2za bez TV, 2.,4. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 12h | 08.06.2026 | 07:00 | 08.06.2026 | 19:00 | 24. po 8: 12 | současně s et. C | oprava GPK, čištění ŠL, odvoz výzisku (Řetenice) | 11 | 8 | O
504 | D | Z-73174 H | Řehlovice: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 30.06.2026 | 07:00 | 30.06.2026 | 11:00 | 27. út 30: 4 |  | vložení provizorní izolace TV v km 7,600 (na úpořinském záhlaví ŽST Řehlovice) | 11 | 8 | O
504 |  | 73173 A | Řehlovice: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 3XB Řehlovice: lichá jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Trmice včetně části staničních kolejí č. 3, 5 mezi návěstidly S3, S5 - Se1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Řehlovice - Trmice, ze směru Řehlovice. |  | S | X | N |  |  | Ne | 2d | 04.06.2026 | 07:15 | 05.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kol. lože mezi S1 a KV 3XB, ruční podbití | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 23. čt 4 to 23. pá 5
504 |  | 73173 B | Řehlovice: 2. bez TV, část včetně části zhlaví směr Trmice od izol. styku mezi výhybkami č. 4 - 5 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 08.06.2026 | 07:00 | 08.06.2026 | 14:00 | 24. po 8: 7 |  | svařování | 11 | 8 | O
504 | D | Z-73174 F | Úpořiny: záhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny - část mezi návěstidly 1S - Se12. napěťově po provizorní izolaci TV v km 7,600 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 36d | 30.06.2026 | 07:00 | 04.08.2026 | 07:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostu v km 11,801, oprava mostu v km 11,723 a propustků v km 7,666, 8,507 a 8,659, výkop a betonáž základů trakčních podpěr, SVK v km 12,389 - 13,006 | 11 | 8 | OS | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 27. út 30
504 |  | Z-73174 A | Řehlovice: celá jen TV, záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se12, Se13 - 1S, 2S. Řehlovice - Úpořiny: 1.,2. + TV, Úpořiny: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Řehlovice - část mezi návěstidly 1L, L - Se3, Se2. | X | T+S |  | L |  | X | D | 10h | 28.06.2026 | 07:00 | 28.06.2026 | 17:00 | 26. ne 28: 10 |  | zapažení propustků v km 7,666 a 8,507 a mostu v km 8,659 a 11,801 | 11 | 8 | OS |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | Z-73174 B | Řehlovice: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se12, Se13 - 1S, 2S. Řehlovice - Úpořiny: 1.,2. + TV, Úpořiny: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Řehlovice - část mezi návěstidly 1L, L - Se3, Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 27.06.2026 | 07:00 | 27.06.2026 | 17:00 | 26. so 27: 10 |  | zapažení propustku v km 8,507 a mostu v km 8,659 a 11,801 | 11 | 8 | OS |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73086 A | Řehlovice: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se13 - 2S. Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly L - Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4x10h | 23.06.2026 | 07:30 | 26.06.2026 | 17:30 | 26. út 23: 10; 26. st 24: 10; 26. čt 25: 10; 26. pá 26: 10 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 5 | 0 | 30
504 |  | 73086 C | Úpořiny: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly 1S - Se12. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11x10h | 01.06.2026 | 07:30 | 18.06.2026 | 17:30 | 23. po 1: 10; 23. út 2: 10; 23. st 3: 10; 24. st 10: 10; 24. čt 11: 10; 24. pá 12: 10; 24. so 13: 10; 24. ne 14: 10; 25. po 15: 10; 25. út 16: 10; 25. čt 18: 10 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 5 | 0 | 30
504 |  | 73086 C | Úpořiny: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly 1S - Se12. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 17.06.2026 | 07:30 | 17.06.2026 | 17:30 | 25. st 17: 10 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 5 | 0 | 30
504 |  | 73086 E | Úpořiny: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 23.06.2026 | 07:30 | 26.06.2026 | 17:30 | 26. út 23: 10; 26. st 24: 10; 26. čt 25: 10; 26. pá 26: 10 | současně s etapou A | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 5 | 0 | 30
504 |  | 73189 C | Úpořiny: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Lovosice, jeho část včetně části staničních kolejí č. 3, 7, 9 od návěstidla Se14, námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo L3, námezník výhybky č. 22 a návěstidla L7, Se11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Úpořiny - Radejčín, ze směru Úpořiny. Úpořiny: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 22 po návěstidlo S5 | X | S | X | N |  | X | Ne | 12d | 08.06.2026 | 07:15 | 19.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců v 5. SK, výměna pražců ve výh. č. 20, 21, 22, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 24. po 8 to 25. pá 19
504 |  | 73173 C | Úpořiny: zhl. směr Řehlovice - část včetně části 5. staniční koleje mezi návěstidly S5 - Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úpořiny - Řehlovice, ze směru Úpořiny. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 18.06.2026 | 07:30 | 18.06.2026 | 17:30 | 25. čt 18: 10 | současně s ROV 73086 C | strojní oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-000177/26 | Úpořiny - Ohníč: 2. bez TV, Ohníč: záhl. směr Úpořiny, část mezi návěstidly L - Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 19.06.2026 | 07:00 | 19.06.2026 | 14:00 | 25. pá 19: 7 | ROV B 72C32230 | svoz kolejnic, odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73176 A | Ohníč: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 09.06.2026 | 07:00 | 09.06.2026 | 16:00 | 24. út 9: 9 |  | svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73176 B | Světec: 2.,4. jen TV, záhl. a zhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se2 - Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ohníč - Světec, ze směru Světec. |  | S | X | N |  |  | D | 10h | 22.06.2026 | 07:00 | 22.06.2026 | 17:00 | 26. po 22: 10 |  | výměna L jazyka a opornice výh. č. 2, svařování | 11 | 8 | O
504 | D | 73143 B | Oldřichov kol.1b,2b - Bílina: 2. bez TV, Oldřichov kol.1b,2b: záhl. 2. traťové koleje směr Bílina. Oldřichov kol.1b,2b: 2b bez TV, její část návěstidla L2b po izol. styk v km 24,234 (u námezníku výhybky č. 24) |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x12h | 15.06.2026 | 07:00 | 16.06.2026 | 19:00 | 25. po 15: 12; 25. út 16: 12 |  | strojní oprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění štěrkového lože | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73176 C | Bílina: 1. + TV, část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 28 Bílina: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Odb Č. Zlatníky. Odb České Zlatníky - Bílina: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 10.06.2026 | 07:00 | 10.06.2026 | 16:00 | 24. st 10: 9 |  | výměna šroubů v srdcovce a svařování ve výh. č. 37, montáž zařízení StarLift v km 35,606 | 11 | 8 | IO | [9 empty] | 0 | 0 | 0
504 |  | Z-73176 E | Bílina - Odb České Zlatníky: 0. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 11.06.2026 | 22:30 | 12.06.2026 | 04:30 | [31 empty] | montáž zařízení StarLift v km 35,606 | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 24. čt 11 to 24. pá 12
504 |  | Z-73176 F | Bílina - Odb České Zlatníky: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 11.06.2026 | 22:30 | 12.06.2026 | 12:00 | [31 empty] | montáž zařízení StarLift v km 35,606 | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 24. čt 11 to 24. pá 12
504 | D | 73143 A | Bílina - Oldřichov kol.1b,2b: 1. bez TV, Oldřichov kol.1b,2b: záhl. 1. traťové koleje směr Bílina. Oldřichov kol.1b,2b: 1b bez TV, její část od návěstidla L1b po izol. styk v km 24,197 (před výhybkou č. 25) |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x12h | 13.06.2026 | 07:00 | 14.06.2026 | 19:00 | 24. so 13: 12; 24. ne 14: 12 |  | strojní oprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění štěrkového lože | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73165 A | Most: záhl. a zhl. směr Most nové nádraží - část od námezníku výhybky č. 49 po návěstidlo MS. Most - Most nové nádraží odjezd: traťová bez TV, Most nové nádraží odjezd: záhl. a zhl. směr Most - část mezi návěstidly HL - Se203 (v linii výhybek č. 2, 4, 5ab, 7, 16) a navazující zhlaví staničních kolejí č. 1 - 5. Most nové nádraží odjezd: 1. bez TV, část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo Lc1 Most nové nádraží odjezd: 1.,1a,2.,18a jen TV, mezi ÚO 401 – ÚO 411 | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 12d | 25.05.2026 | 07:00 | 05.06.2026 | 16:00 | [30 empty] | původně jako ROV 73068 F | oprava výh.č. 49 v ŽST Most, výh.č. 2, 5ab, 9, 12 + 1. SK - výměna pražců v ŽST Most n.n. | 11 | 8 | O |  |  |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 23. pá 5
504 |  | Z-73176 D | Most: zhl. směr Odb České Zlatníky - část mezi návěstidly Se6 - S1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Most. |  | S | X |  | V |  | D | 9h | 11.06.2026 | 08:10 | 11.06.2026 | 17:00 | 24. čt 11: 9 |  | výměna L jazyka a opornice výh. č. 8B, svařování | 11 | 8 | O
504 | D | Z-73194 A | Most: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. směr odb České Zlatníky včetně částí staničních kolejí mezi návěstidly S1, S3 - 1L. napěťově mezi ÚO 411 - ÚO 401 (ústecká strana) Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Most. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 13.06.2026 | 07:00 | 13.06.2026 | 14:30 | 24. so 13: 8 |  | oprava osvětlovacích stožárů | 11 | 8 | O
504 | D | Z-73194 B | Most: 2.,4. bez TV, 2.,4.,6.,8.,10. jen TV, záhl. a zhl. směr odb České Zlatníky včetně částí staničních kolejí od návěstidla L po návěstidla č. S2 - S10. napěťově mezi ÚO 402 - ÚO 412 (ústecká strana) Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Most. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 14.06.2026 | 07:00 | 14.06.2026 | 14:30 | 24. ne 14: 8 |  | oprava osvětlovacích stožárů | 11 | 8 | O
504 | D | Z-73194 C | Most: 7.,9.,9a,11. + TV, zhl. směr Obrnice - část od návěstidla S9a a námezníku výhybky č. 5 po návěstial S7, Sc9, Sc11. napěťově mezi ÚO 404 - ÚO 415 (ústecká strana) | X | S |  |  |  | X | D | 8h | 15.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 14:30 | 25. po 15: 8 |  | oprava osvětlovacích stožárů | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73177 A | Most: 1. bez TV, mezi námezníky výhybek č. 9 - 35 |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 15.06.2026 | 20:00 | 16.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 25. po 15 to 25. út 16
504 |  | Z-73177 B | Most: 2 bez TV, mezi námezníky výhybek č. 13 - 42 |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 16.06.2026 | 20:00 | 17.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 25. út 16 to 25. st 17
504 |  | Z-73177 C | Most: 4. bez TV, mezi námezníky výhybek č.13 - 36 |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 17.06.2026 | 20:00 | 18.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 25. st 17 to 25. čt 18
504 |  | Z-73180 B | Most: zhl. směr Třebušice - část včetně části 2. SK mezi návěstidly Lc2 - Se42. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Most - Třebušice, ze směru Most. Most: 2.,102. jen TV, část mezi ÚO 412 - ÚO 422 (třebušická strana) |  | S | X | N |  |  | Ne | 3d | 22.06.2026 | 08:10 | 24.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | výměna jazyků a opornic výh. č. 43, 44, 45, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 26. po 22 to 26. st 24
504 |  | Z-73177 D | Most nové nádraží odjezd: 37. bez TV, výh.: č. 24, od námezníku výhybky č. 8 po hroty jazyků výhybky č. 250 |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 18.06.2026 | 20:00 | 19.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 25. čt 18 to 25. pá 19
504 |  | Z-73177 E | Most nové nádraží odjezd: 38. bez TV, výh.: č. 35, mezi námezníky výhybek č. 3 - 251b |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 19.06.2026 | 20:00 | 20.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 25. pá 19 to 25. so 20
504 |  | Z-73180 C | Most nové nádraží odjezd: 37.,38. jen TV, záhl. a zhl. směr Třebušice - část od návěstidla TL po námezník výhybky č. 35. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Most nové nádraží odjezd - Třebušice, ze směru Most nové nádraží odjezd. | X | S | X | N |  |  | Ne | 7d | 25.06.2026 | 08:00 | 01.07.2026 | 14:00 | [31 empty] | výměna pražců ve výh.č. 1, 3, defektoskopie | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 26. čt 25 to 27. út 30
504 | D | Z-73180 D | Most nové nádraží odjezd: zhl. směr Most/Třebušice - část mezi námezníky výhybek č. 4 - 13 (výhybky č. 8, 11ab, 13, část výhybky č. 6). |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 30.06.2026 | 07:00 | 30.06.2026 | 17:00 | 27. út 30: 10 | souběh s ROV 73180 C | strojní oprava GP výhybek č. 6, 8, 11ab | 11 | 8 | O
504 |  | 73038 A | Odb Vrskmaň: záhl. směr výhybna Kyjice - část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. Výh Kyjice: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 271d | 02.02.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 17:30 | [31 empty] | rekonstrukce mostu v km 57,255 „estakáda Vrskmaň” 2. část | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
504 |  | 73038 B1 | Výh Kyjice: zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3. Výh Kyjice: 1. bez TV, Výh Kyjice: zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3. Výh Kyjice: 1.,3. jen TV, | X | S |  |  |  | X | N | 19x5h | 01.06.2026 | 23:30 | 01.07.2026 | 04:25 | ( | )( | )( | )( | )( | ) | ( | )( | )( | ) |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 D1 | Výh Kyjice: záhl. směr Odb Vrskmaň - část mezi návěstidly 2S - Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Výh Kyjice - část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od výhybny Kyjice po ÚO P402 v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x5h | 01.06.2026 | 23:30 | 08.06.2026 | 04:25 | 23. po 1: (; 23. út 2: )(; 23. st 3: )(; 23. čt 4: )(; 23. pá 5: )(; 23. so 6: ); 23. ne 7: (; 24. po 8: ) |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 L1 | Výh Kyjice: záhl. směr Třebušice - část od návěstidla Se5 po námezníky výhybek č. 11, 13, 15. Výh Kyjice: 2.,4. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Kyjice - Odb Vrskmaň, ze směru Výh Kyjice. | X | S | X |  |  | X | N | 19x5h | 01.06.2026 | 23:30 | 01.07.2026 | 04:25 | ( | )( | )( | )( | )( | ) | ( | )( | )( | ) |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 D1 | Výh Kyjice: záhl. směr Odb Vrskmaň - část mezi návěstidly 2S - Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Výh Kyjice - část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od výhybny Kyjice po ÚO P402 v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x5h | 08.06.2026 | 23:30 | 22.06.2026 | 04:25 | 24. po 8: (; 24. út 9: )(; 24. st 10: ); 25. po 15: (; 25. út 16: )(; 25. st 17: )(; 25. čt 18: )(; 25. pá 19: ); 25. ne 21: (; 26. po 22: ) |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 D1 | Výh Kyjice: záhl. směr Odb Vrskmaň - část mezi návěstidly 2S - Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Výh Kyjice - část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od výhybny Kyjice po ÚO P402 v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x5h | 22.06.2026 | 23:30 | 01.07.2026 | 04:25 | 26. po 22: (; 26. út 23: )(; 26. st 24: )(; 26. čt 25: )(; 26. pá 26: ); 27. po 29: (; 27. út 30: )( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 75007 A | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 272d | 16.03.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
504 |  | 73038 C1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr Odb Vrskmaň - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO P401A - ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň | X | T+S |  |  |  | X | N | 19x5h | 01.06.2026 | 23:30 | 01.07.2026 | 04:25 | ( | )( | )( | )( | )( | ) | ( | )( | )( | ) |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 E1 | Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr Odb Dolní Rybník - část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje od ÚO P402 směr odbočka Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1). | X | T+S |  |  |  | X | N | 19x5h | 01.06.2026 | 23:30 | 01.07.2026 | 04:25 | ( | )( | )( | )( | )( | ) | ( | )( | )( | ) |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( |  | demont. příčných propojí v Odb Vrskmaň, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 G1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 9x5h | 01.06.2026 | 23:30 | 01.07.2026 | 04:25 | 23. po 1: (; 23. út 2: )(; 23. st 3: )(; 23. čt 4: )(; 23. pá 5: )(; 23. so 6: ); 26. st 24: (; 26. čt 25: )(; 26. pá 26: ); 27. po 29: (; 27. út 30: )( |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 H1 | Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla JL a izolovaného styku v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1) po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Dolní Rybník - Jirkov, ze směru Odb Dolní Rybník. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | S | X |  |  | X | N | 19x5h | 01.06.2026 | 23:30 | 01.07.2026 | 04:25 | ( | )( | )( | )( | )( | ) | ( | )( | )( | ) |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 G1 | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 60,673 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 10x5h | 07.06.2026 | 23:30 | 24.06.2026 | 04:25 | 23. ne 7: (; 24. po 8: )(; 24. út 9: )(; 24. st 10: ); 25. po 15: (; 25. út 16: )(; 25. st 17: )(; 25. čt 18: )(; 25. pá 19: ); 25. ne 21: (; 26. po 22: )(; 26. út 23: )(; 26. st 24: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73038 F1 | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x5h | 01.06.2026 | 23:30 | 08.06.2026 | 04:25 | 23. po 1: (; 23. út 2: )(; 23. st 3: )(; 23. čt 4: )(; 23. pá 5: )(; 23. so 6: ); 23. ne 7: (; 24. po 8: ) |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73038 K1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr Chomutov - část od návěstidla 2S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 6. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje mezi ÚO 402 - ÚO 412 v dopravně Odb Chomutov město Odb Chomutov město - Chomutov: 2. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9. | X | T+S |  |  |  | X | N | 19x5h | 01.06.2026 | 23:30 | 01.07.2026 | 04:25 | ( | )( | )( | )( | )( | ) | ( | )( | )( | ) |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 F1 | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník | X | T+S |  |  |  | X | N | 13x5h | 08.06.2026 | 23:30 | 01.07.2026 | 04:25 | 24. po 8: (; 24. út 9: )(; 24. st 10: ); 25. po 15: (; 25. út 16: )(; 25. st 17: )(; 25. čt 18: )(; 25. pá 19: ); 25. ne 21: (; 26. po 22: )(; 26. út 23: )(; 26. st 24: )(; 26. čt 25: )(; 26. pá 26: ); 27. po 29: (; 27. út 30: )( |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73038 J1 | Odb Chomutov město: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od izolovaného styku v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2) po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4 a po návěstidlo NS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Chomutov seřaďovací nádraží - Odb Chomutov město, ze směru Odb Chomutov město. Odb Chomutov město: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO 401 - ÚO 411 v dopravně Odb Chomutov město Chomutov seřaďovací nádraží - Chomutov město: traťová jen TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 19x5h | 01.06.2026 | 23:30 | 01.07.2026 | 04:25 | ( | )( | )( | )( | )( | ) | ( | )( | )( | ) |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
504 |  | 73038 I1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město - část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov - Odb Chomutov město: 1. + TV, Odb Chomutov město: záhl. směr Chomutov - část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 4. | X | T+S |  |  |  | X | N | 19x5h | 01.06.2026 | 23:30 | 01.07.2026 | 04:25 | ( | )( | )( | )( | )( | ) | ( | )( | )( | ) |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( |  | stavba podpěr a bran TV, pažení mezi TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73039 J | Chomutov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku u námezníku výhybky č. 71 po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 64. Chomutov: 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 22.06.2026 | 07:00 | 23.06.2026 | 16:00 | 26. po 22: 9; 26. út 23: 9 |  | práce na TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
504 | R | 73039 J | Chomutov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku u námezníku výhybky č. 71 po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 64. Chomutov: 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 20.06.2026 | 07:00 | 2026-06-21 | 16:00 | 25. so 20: 9; 25. ne 21: 9 |  | práce na TV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | 53119 A | Borohrádek: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 1h | 19.06.2026 | 10:20 | 19.06.2026 | 11:35 | [31 empty] | BOTV + ÚO + ÚD | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. pá 19
505 |  | 53119 A1 | Borohrádek: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 1h | 19.06.2026 | 12:20 | 19.06.2026 | 13:35 | [31 empty] | BOTV + ÚO + ÚD | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. pá 19
505 |  | 53090 C | Týniště nad Orlicí: 1.,2.,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 12.06.2026 | 08:15 | 12.06.2026 | 12:15 | 24. pá 12: 4 |  | BOTV + ÚO + ÚD | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
505 | Zm | Z-53110 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 25. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 121d | 02.06.2026 | 08:15 | 30.09.2026 | 14:00 | [30 empty] | V soubehu s výlukou 53110 B, C. | trvalé snesení koleje | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. út 2 to 27. út 30
505 | Zm | Z-53110 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 25. jen TV, od stožáru 137 po stožár 25B |  | S |  |  |  |  | Ne | 121d | 02.06.2026 | 08:15 | 30.09.2026 | 14:00 | [30 empty] | V soubehu s výlukou 53110 A, C. | trvalé snesení TV | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. út 2 to 27. út 30
505 |  | Z-53110 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 193d | 02.06.2026 | 08:15 | 11.12.2026 | 14:00 | [30 empty] | DDo 31.8. v souběhu s výlukou 53110 A, B. | modernizace | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. út 2 to 27. út 30
505 | R | Z-53110 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 27.,29.,31. bez TV, zhl. TK směr Plačice, jeho část od hrotu výhybky č. 41 po námezníky výhybek č. 41, 42, 45. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,23.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17 po úsekový dělič č. 8 |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 02.06.2026 | 08:15 | 06.06.2026 | 18:15 | 23. út 2: 10; 23. st 3: 10; 23. čt 4: 10; 23. pá 5: 10; 23. so 6: 10 |  | stavba TZ + stavba TB | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | D | Z-53110 G | Hradec Králové hlavní nádraží: 19.,21. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Plačice, jeho část od hrotu výhybky č. 41 a námezníků výhybek č. 39, 35, 33 po hrot výhybky č. 33. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, jeho část od hrotu výhybky č. 85XB po námezníky výhybek č. 80, 77, 76, 74XA, 70, 73, 66, 58. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední od hrotu výhybky č. 102 po námezníky výhybek č. 93XA, 72. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 02.06.2026 | 09:00 | 02.06.2026 | 13:00 | 23. út 2: 4 | V souběhu s výlukou 53110 A, B, C, D. | Dmt sys. 25. SK (2. 6.); dmt sys. 23. SK (3. 6.); úprava TV (4. 6.). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | D | Z-53110 I | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. jen TV, od stožáru 49 po stožár 25B |  | S |  |  |  |  | Ne | 120d | 03.06.2026 | 08:15 | 30.09.2026 | 14:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53110 A, B, C. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 23. st 3 to 27. út 30
505 | D | Z-53110 J | Hradec Králové hlavní nádraží: 27.,29.,31. bez TV, zhl. směr Plačice, jeho část od hrotu výhybky č. 41 po námezníky výhybek č. 41, 42, 45. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17 po úsekový dělič č. 8 |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 03.06.2026 | 08:15 | 04.06.2026 | 18:15 | 23. st 3: 10; 23. čt 4: 10 | V souběhu s výlukou 53110 A, B, C, G, I. | Stavba bran 51E-51F, 53D-53E, 55D-55C, 57D-57C, 61D-61C, 65D-65C. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | D | Z-53110 G | Hradec Králové hlavní nádraží: 19.,21. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Plačice, jeho část od hrotu výhybky č. 41 a námezníků výhybek č. 39, 35, 33 po hrot výhybky č. 33. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, jeho část od hrotu výhybky č. 85XB po námezníky výhybek č. 80, 77, 76, 74XA, 70, 73, 66, 58. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední od hrotu výhybky č. 102 po námezníky výhybek č. 93XA, 72. |  | S |  |  |  |  | D | 2x4h | 03.06.2026 | 09:00 | 04.06.2026 | 13:00 | 23. st 3: 4; 23. čt 4: 4 | V souběhu s výlukou 53110 A, B, C, I, J. | Dmt sys. 25. SK (2. 6.); dmt sys. 23. SK (3. 6.); úprava TV (4. 6.). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | D | Z-53110 J | Hradec Králové hlavní nádraží: 27.,29.,31. bez TV, zhl. směr Plačice, jeho část od hrotu výhybky č. 41 po námezníky výhybek č. 41, 42, 45. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17 po úsekový dělič č. 8 |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 05.06.2026 | 08:15 | 06.06.2026 | 18:15 | 23. pá 5: 10; 23. so 6: 10 | V souběhu s výlukou 53110 A, B, C, I. | Stavba bran 51E-51F, 53D-53E, 55D-55C, 57D-57C, 61D-61C, 65D-65C. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53110 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po námezník výhybky č. 76a Hradec Králové hlavní nádraží: 19.,21. bez TV, zhl. TK směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 76a po námezník výhybky č. 58. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,23.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17 po úsekový dělič č. 8 |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 07.06.2026 | 08:15 | 09.06.2026 | 18:15 | 23. ne 7: 10; 24. po 8: 10; 24. út 9: 10 |  | stavba TZ + stavba TB | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53110 F | Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: traťová + TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Odb Plačice, jeho část od návěstidla PL po návěstidlo Se2. Hradec Králové hlavní nádraží: 19c bez TV, výh.: č. 3, její část od hrotů výhybky č. 3 do úrovně námezníku výhybky č. 6a v přímém směru a po námezník výhybky č. 3 v odbočném směru, Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,5.,5a,7.,7a,9.,11.,13.,13s,15. jen TV, od ÚO 412, ÚO 30 a ÚD 25 po ÚO 5, ÚO 7 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | T+S |  | L |  | X | N | 8x8h | 15.06.2026 | 20:15 | 23.06.2026 | 03:50 | 25. po 15: (; 25. út 16: )(; 25. st 17: )(; 25. čt 18: )(; 25. pá 19: )(; 25. so 20: )(; 25. ne 21: )(; 26. po 22: )(; 26. út 23: ) |  | stavba TZ + stavba TB | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | D | Z-53110 H | Hradec Králové hlavní nádraží: sděl. zař. informační tabule. |  | S |  |  |  |  | N | 2x8h | 16.06.2026 | 20:15 | 18.06.2026 | 03:50 | 25. út 16: (; 25. st 17: )(; 25. čt 18: ) |  | Úprava sdělovacího zařízení. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 51H05001 | Napájecí stanice Týniště n.O. Choceň - Hradec Králové hlavní nádraží: – jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 3x7h | 23.06.2026 | 07:00 | 25.06.2026 | 14:00 | 26. út 23: 7; 26. st 24: 7; 26. čt 25: 7 |  | údržba rozvodny 110 kV | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 |  | Z-53102 B | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 2. + TV, Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. 2. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 2L. Pardubice-Rosice nad Labem: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 3h | 20.06.2026 | 22:00 | 21.06.2026 | 01:00 | [31 empty] | kontrola a regulace úsekových děličů, BOTV | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 25. so 20 to 25. ne 21
505 |  | Z-53102 A | Pardubice-Rosice nad Labem - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. 1. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 1L. Pardubice-Rosice nad Labem: lichá jen TV, | X | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 21.06.2026 | 02:00 | 21.06.2026 | 05:00 | 25. ne 21: 3 | ZP směr Chrudim. | kontrola a regulace úsekových děličů, BOTV | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | 53104 A | Václavice - Náchod: traťová bez TV, Náchod: záhl. směr Václavice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 02.06.2026 | 08:30 | 05.06.2026 | 18:30 | 23. út 2: 10; 23. st 3: 10; 23. čt 4: 10; 23. pá 5: 10 | V souběhu s výlukou 53104 B, C. | stavební práce na silničním mostu SO 203; ST: odstraňování defektoskopických závad, svařování, oprava GPK, doplnění štěrku, odstraňování vegetace, čištění odvodnění | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
506 |  | 53104 B | Nové Město nad Metují - Václavice: traťová bez TV, Václavice: celá bez TV, Nové Město nad Metují: záhl. směr Václavice, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se6 . | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 02.06.2026 | 08:30 | 05.06.2026 | 18:30 | 23. út 2: 10; 23. st 3: 10; 23. čt 4: 10; 23. pá 5: 10 | V souběhu s výlukou 53104 A, C. | odstraňování defektoskopických závad, svařování, oprava GPK, doplnění štěrku, odstraňování vegetace, čištění odvodnění | 6 | 4 | O | [12 empty] | N
506 |  | 53104 C | Václavice - Starkoč: traťová bez TV, Starkoč: záhl. TK směr Václavice, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se4 . | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 02.06.2026 | 08:30 | 05.06.2026 | 18:30 | 23. út 2: 10; 23. st 3: 10; 23. čt 4: 10; 23. pá 5: 10 | V souběhu s výlukou 53104 A, B. | ST: odstraňování defektoskopických závad, svařování, oprava GPK, doplnění štěrku, odstraňování vegetace, čištění odvodnění | 6 | 4 | O | [12 empty] | N
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 |  | Z-33072 A | Havlíčkův Brod - Chotěboř: traťová bez TV, Rozsochatec: celá bez TV, Chotěboř: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 17.06.2026 | 08:00 | 26.06.2026 | 16:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 33072 B. | výměna kolejového roštu, oprava přejezdu v km 25,452, oprava propustku, oprava mostu, sanace pražcového podloží, plnoprofilové čištění kolejového lože, obnova odvodnění trati, obnova stezek, zřízení BK | 5 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 25. st 17 to 26. pá 26
507 |  | Z-33072 B | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 45d | 17.06.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 16:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 33072 A (do 26.6.), C. | výměna kolejového roštu, oprava přejezdu v km 25,452, oprava propustku, oprava mostu, sanace pražcového podloží, plnoprofilové čištění kolejového lože, obnova odvodnění trati, obnova stezek, zřízení BK | 5 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 25. st 17 to 27. út 30
507 |  | Z-33072 C | Ždírec nad Doubravou: záhl. směr Chotěboř, od návěstidla L po návěstidlo S1a. Ždírec nad Doubravou: 1a bez TV, Ždírec nad Doubravou: zhl. směr Chotěboř, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezníky výhybek č. 1,2,3,D2b. Ždírec nad Doubravou: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 2 do km 26,950 Ždírec nad Doubravou: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 3 do km 26,950 Ždírec nad Doubravou: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo L2 Ždírec nad Doubravou: 4.,4a,4b bez TV, výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | Ne | 45d | 17.06.2026 | 08:00 | 31.07.2026 | 16:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 33072 B. | výměna kolejového roštu, oprava přejezdu v km 25,452, oprava propustku, oprava mostu, sanace pražcového podloží, plnoprofilové čištění kolejového lože, obnova odvodnění trati, obnova stezek, zřízení BK | 5 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 25. st 17 to 27. út 30
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | Z-53106 A | Liberec: výh.: č. 105, |  | S |  |  |  |  | D | 3x6h | 09.06.2026 | 08:00 | 11.06.2026 | 14:00 | 24. út 9: 6; 24. st 10: 6; 24. čt 11: 6 |  | svařování kolejnic | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 |  | Z-55014 A | Hostinné: zab. zař.: PZS v km 108,037 (P4537). |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 17.06.2026 | 08:00 | 18.06.2026 | 17:00 | [30 empty] | 1x jízda na Op | výměna výstražníků, výměna závorových stojanů, zapojení technologie PZS | 6 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 25. st 17 to 25. čt 18
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 |  | Z-53118 A | Jičín - Libuň: traťová bez TV, Jičín: záhl. směr Libuň. Libuň: záhl. TK směr Jičín, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 09.06.2026 | 08:00 | 10.06.2026 | 18:00 | 24. út 9: 10; 24. st 10: 10 |  | svařování, oprava GPK, čištění odvodnění, odstraňování defektoskopických vad | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 |  | Z-63137 A | Červené Pečky - Ratboř: část traťové koleje bez TV, od návěstidla So v km 5,650 v nz Červené Pečky po návěstidlo L v dopravně Ratboř; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Kolín - Ratboř Ratboř: celá bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 90d | 16.06.2026 | 07:40 | 13.09.2026 | 17:40 | [30 empty] | Obsluha nz Červené Pečky umožněna. Souběh s ROV 63127 A na VR 501. | Rekonstrukce mostu v km 6,599 (most v km 6,599 - kamenná půlkruhová klenba přes vodní tok a volný terén o sedmi otvorech, památkově chráněná, délka mostu 109,7m; šířka 4,7m; výška 30,7m ). | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. út 16 to 27. út 30
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
516 |  | Z-33120 A | Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x7h | 08.06.2026 | 07:15 | 10.06.2026 | 13:50 | 24. po 8: 7; 24. út 9: 7; 24. st 10: 7 |  | sečení porostu, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, údržba železničního svršku | 5 | 5 | O
516 |  | Z-33120 B | Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 11.06.2026 | 07:40 | 12.06.2026 | 13:20 | 24. čt 11: 6; 24. pá 12: 6 |  | sečení porostu, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, údržba železničního svršku | 5 | 5 | O
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 | D | Z-63159 D | Benešov u Prahy: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 04.06.2026 | 10:30 | 04.06.2026 | 14:00 | 23. čt 4: 4 |  | Odstranění defektoskopických závad | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63159 C | Benešov u Prahy: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 04.06.2026 | 14:00 | 04.06.2026 | 17:00 | 23. čt 4: 3 |  | Odstranění defektoskopických závad | 15 | 5 | O
519 |  | 63122 C | Strančice: záhl. a zhl. směr Říčany, část od náv. 1S po námezník výh. č. 15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říčany - Strančice, ze směru Strančice. |  | S | X |  | V |  | N | 6h | 08.06.2026 | 22:40 | 09.06.2026 | 04:40 | [31 empty] | Výměna jazyka a LIS včetně vevaření | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 24. po 8 to 24. út 9
519 |  | Z-63108 A | Senohraby: 2. + TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 10.06.2026 | 22:10 | 11.06.2026 | 04:10 | [31 empty] | montáž konzol pro výstavbu provizorní protidotykové zábrany na mostu 6031-5 | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 24. st 10 to 24. čt 11
519 |  | Z-63108 B | Senohraby: 0.,1. + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Senohraby - Čerčany výh. 19-22, ze směru Senohraby. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Strančice - Senohraby, ze směru Senohraby. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 11.06.2026 | 22:50 | 12.06.2026 | 04:50 | [30 empty] | Jednokolejně Čerčany - Strančice | montáž konzol pro výstavbu provizorní protidotykové zábrany na mostu 6031-5 | 13 | 5 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 24. čt 11 to 24. pá 12
519 |  | Z-63108 C | Senohraby: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | D | 2x2h | 13.06.2026 | 01:30 | 14.06.2026 | 03:30 | 24. so 13: 2; 24. ne 14: 2 |  | osazení nosníků | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 |  | 63009 M2 | Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí: traťová bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidla Se8 po návěstidlo SH. | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x7h | 17.06.2026 | 21:00 | 01.07.2026 | 04:20 | 25. st 17: (; 25. čt 18: )(; 25. pá 19: )(; 25. so 20: )(; 25. ne 21: )(; 26. po 22: )(; 26. út 23: )(; 26. st 24: ); 27. út 30: ( |  | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
520 |  | 65001 F | Nižbor - Beroun-Závodí: zab. zař.: systému ETCS v traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 35d | 27.05.2026 | 04:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | aktivace ETCS | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 | P | 63030 A | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, kolejově - včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově - včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540) |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 136d | 16.02.2026 | 08:00 | 02.07.2026 | 18:00 | [31 empty] | výstavba opěrné zdi | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 23. po 1 to 27. út 30
521 |  | 63009 K2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x7h | 17.06.2026 | 21:00 | 24.06.2026 | 04:20 | 25. st 17: (; 25. čt 18: )(; 25. pá 19: )(; 25. so 20: )(; 25. ne 21: )(; 26. po 22: )(; 26. út 23: )(; 26. st 24: ) | Souběh s etapou L2 = ZP směr Závodiště. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63009 L2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,035 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x7h | 17.06.2026 | 21:00 | 24.06.2026 | 04:20 | 25. st 17: (; 25. čt 18: )(; 25. pá 19: )(; 25. so 20: )(; 25. ne 21: )(; 26. po 22: )(; 26. út 23: )(; 26. st 24: ) | Souběh s etapou K2 = ZP směr Závodiště. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63009 K2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.06.2026 | 21:00 | 01.07.2026 | 04:20 | [30 empty] | Souběh s etapou L2 = ZP směr Závodiště. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 27. út 30
521 |  | 63009 L2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,035 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.06.2026 | 21:00 | 01.07.2026 | 04:20 | [30 empty] | Souběh s etapou K2 = ZP směr Závodiště. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 27. út 30
521 |  | 65001 A | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1 to 27. út 30
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 | D | Z-63160 A | Čistá - Kralovice u Rakovníka: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 13d | 14.06.2026 | 08:00 | 26.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | nutná výměna mostnic u mostu v km 20,862 | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 24. ne 14 to 26. pá 26
522 |  | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63008 A | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 12 a SPB 13 (před námezníkem výh. č. 6XN) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
525 |  | 63008 B | Praha-Smíchov: 6.,6A,8.,8A,10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
525 |  | 63008 C | Praha-Smíchov: sudá jen TV, napěťově od provizorního zakotvení TV na TP 49N (cca v úrovni výh. 5N) po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh. 69 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
525 |  | 63008 D | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
525 |  | 63008 E | Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od provizorního ukotvení TV na TP20 v km cca 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | budování mostů v km 3,891; 3,954; 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
525 |  | 63009 F5 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB14 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad, km 3,524 ) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010) | X | T+S |  | N |  | X | D | 2x4h | 03.06.2026 | 00:50 | 29.06.2026 | 04:20 | 23. st 3: 4; 27. po 29: 4 | Souběh s etapou A. | rozklemování/proklemování ÚD P17 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 O5 | Praha-Smíchov: 1.,1A,1B,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19.,2.,2A jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 4,010) po ÚO 411/412 (km 1,677) |  | S |  | L |  |  | D | 2x4h | 03.06.2026 | 00:50 | 29.06.2026 | 04:20 | 23. st 3: 4; 27. po 29: 4 |  | rozklemování/proklemování ÚD P17 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 F1 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB14 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad, km 3,524 ) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010) | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 03.06.2026 | 08:00 | 03.06.2026 | 18:00 | 23. st 3: 10 | Souběh s etapou A. | výměna pražcú výh. 4XN + mt svršku + ASP | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 F2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB14 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad, km 3,524 ) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010) | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x7h | 03.06.2026 | 21:00 | 10.06.2026 | 04:20 | 23. st 3: (; 23. čt 4: )(; 23. pá 5: )(; 23. so 6: )(; 23. ne 7: )(; 24. po 8: )(; 24. út 9: )(; 24. st 10: ) | Souběh s etapou A. | mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 O2 | Praha-Smíchov: 1.,1A,1B,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19.,2.,2A jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 4,010) po ÚO 411/412 (km 1,677) |  | S |  | L |  |  | N | 7x7h | 03.06.2026 | 21:00 | 10.06.2026 | 04:20 | 23. st 3: (; 23. čt 4: )(; 23. pá 5: )(; 23. so 6: )(; 23. ne 7: )(; 24. po 8: )(; 24. út 9: )(; 24. st 10: ) |  | mt svršku + TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 I2 | Praha-Smíchov: 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93) |  | S |  |  |  |  | N | 7x7h | 17.06.2026 | 21:00 | 24.06.2026 | 04:20 | 25. st 17: (; 25. čt 18: )(; 25. pá 19: )(; 25. so 20: )(; 25. ne 21: )(; 26. po 22: )(; 26. út 23: )(; 26. st 24: ) |  | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 N2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S Výh. Praha-Vyšehrad po návěstidlo 2L Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc501a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30 a po náv. SR a 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+68+70+71 po návěstidlo Se16. | X | T+S | X |  |  | X | N | 7x7h | 17.06.2026 | 21:00 | 24.06.2026 | 04:20 | 25. st 17: (; 25. čt 18: )(; 25. pá 19: )(; 25. so 20: )(; 25. ne 21: )(; 26. po 22: )(; 26. út 23: )(; 26. st 24: ) | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 F5 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB14 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad, km 3,524 ) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010) | X | T+S |  | N |  |  | D | 4h | 27.06.2026 | 00:50 | 27.06.2026 | 04:20 | 26. so 27: 4 | Souběh s etapou A. | rozklemování/proklemování ÚD P17 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 O5 | Praha-Smíchov: 1.,1A,1B,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19.,2.,2A jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 4,010) po ÚO 411/412 (km 1,677) |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 27.06.2026 | 00:50 | 27.06.2026 | 04:20 | 26. so 27: 4 |  | rozklemování/proklemování ÚD P17 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 F1 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB14 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad, km 3,524 ) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010) | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 27.06.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 18:00 | 26. so 27: 10; 26. ne 28: 10 | V souběhu s etapou A. | výměna pražcú výh. 4XN + mt svršku + ASP | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 I2 | Praha-Smíchov: 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93) | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 30.06.2026 | 21:00 | 01.07.2026 | 04:20 | [30 empty] | V souběhu s etapou N2. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 27. út 30
525 |  | 63009 N2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S Výh. Praha-Vyšehrad po návěstidlo 2L Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc501a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30 a po náv. SR a 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+68+70+71 po návěstidlo Se16. | X | T+S | X | N |  | X | N | 7h | 30.06.2026 | 21:00 | 01.07.2026 | 04:20 | [30 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 27. út 30
525 |  | Z-63126 A | Praha-Eden: 207a bez TV, Praha-Eden: 207.,207a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 01.06.2026 | 08:00 | 10.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostu | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 23. po 1 to 24. st 10
525 |  | Z-63126 B | Praha-Eden: 205a bez TV, Praha-Eden: 203.,205a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 11.06.2026 | 08:00 | 20.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostu | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 24. čt 11 to 25. so 20
525 | D | Z-63158 A | Praha-Malešice: záhl. směr Praha Libeň. Praha-Malešice - Praha-Libeň: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 14.06.2026 | 07:00 | 14.06.2026 | 13:00 | 24. ne 14: 6 |  | Výměna LIS včetně vevaření, oprava závad v GPK | 15 | 5 | O
525 |  | Z-63126 C | Praha-Eden: 201. + TV, Praha-Vršovice - Praha-Eden: 921. spojovací kolej jen TV, Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 201. jen TV, napěťově od ÚO 403 (km 182,334) v dopravně Praha-Vršovice po ÚO 413 (km 179,480) v dopravně Praha-Zahradní Město |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 10d | 21.06.2026 | 08:00 | 30.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostu | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 25. ne 21 to 27. út 30
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
526 |  | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
526 |  | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
526 |  | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
526 | D | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 264d | 24.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | koleje bez TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
526 | D | 63006 K | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P12 (u námezníku výh. č. 20) a od vloženého děliče P5 (mezi výh. č. 18 a 28) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 22d | 01.06.2026 | 04:15 | 22.06.2026 | 22:20 | [30 empty] | V souběhu s etapou 63007 H. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | bar: 23. po 1 to 26. po 22
526 | D | 63006 M | Praha Masarykovo nádraží: 3. jen TV, napěťově od vloženého děliče P13 (mezi výh. č. 15 a 26) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 23d | 01.06.2026 | 04:15 | 23.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhi s etapou U. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 26. út 23
526 |  | 63006 I | Praha Masarykovo nádraží: 315. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, její část od námezníku výh. č. 301 po km 409,641 v dopravně Praha Masarykovo nádraží Praha Masarykovo nádraží: zhl. od hrotů výh. č. 306, od námezníku výh. č. 303a a od námezníku výh. č. 301 po hroty výh. č. 305, po námezník výh. č. 303b a po náv. Sc309. |  | S |  |  |  |  | Ne | 22d | 01.06.2026 | 09:00 | 22.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 26. po 22
526 | D | 63007 H | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Hrabovka od náv. Sc1 a Sc2 po počítací bod MPB26 (mezi námezníkem výh. č. 18 a 28) a po náv. Se7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 24d | 31.05.2026 | 22:00 | 23.06.2026 | 04:15 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 26. út 23
526 | D | 63006 J | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103. bez TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Se 107 po hroty výh. č. 115. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Lc103a po počítací bod MPB26 (mezi výh. č. 18 a 28) a po náv. Sc309. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103.,103a,105. jen TV, napěťově od ÚO 433 (408,960) po vložený dělič P5 (mezi výh. č. 18 a 28) |  | S |  | N |  |  | Ne | 24d | 31.05.2026 | 22:20 | 23.06.2026 | 04:15 | [31 empty] | manipulace stavební techniky | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 26. út 23
526 | D | 63006 U | Praha Masarykovo nádraží: 3. bez TV, od náv. Sc3 po zarážedlo kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 31.05.2026 | 22:20 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1 to 27. út 30
526 | D | 63006 N | Praha Masarykovo nádraží: 315. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, její část od km 409,641 po zarážedlo kusé koleje |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1 to 27. út 30
526 |  | 63007 I2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc101 a Sc103 po počítací bod MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105). Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Dvorana od náv. Lc101 po náv. Se7. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 31.05.2026 | 22:20 | 01.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou U2+Y2+T2. ZP Hrabovka - Dvorana. | vložení/prokl. UD P12 + dmt TV syst. 3 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1
526 |  | 63007 T2 | Praha Masarykovo nádraží: 3. jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102.,102a jen TV, napěťově od ÚO 432 (km 408,960) po zakončení TV nad zarážedlem 3. kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží | X | S |  | N |  |  | N | 6h | 31.05.2026 | 22:20 | 01.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou I2+U2+Y2. ZP Hrabovka - Dvorana. | vložení UD P13 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1
526 |  | 63007 U2 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. jen TV, napěťově od ÚO 431 (km 408,960) po zakončení TV nad zarážedlem 1. a 2. kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží | X | S |  | N |  |  | N | 6h | 31.05.2026 | 22:20 | 01.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou I2+Y2+T2. ZP Hrabovka - Dvorana. | vložení/prokl. UD P12 + dmt TV syst. 3 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1
526 |  | 63007 Y2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po námezník výh. č. 10 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od námezníku výh. č. 10 po náv. Sc3. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 31.05.2026 | 22:20 | 01.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou I2+U2+T2. ZP Hrabovka - Dvorana. | dmt TV syst. 3 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1
526 | D | 63007 I2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc101 a Sc103 po počítací bod MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105). Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Dvorana od náv. Lc101 po náv. Se7. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 22.06.2026 | 22:20 | 23.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou I2+Y2+ROV 63006 O2. ZP Hrabovka - Dvorana. | vložení/prokl. UD P12 + dmt TV syst. 3 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 26. po 22 to 26. út 23
526 | D | 63007 U2 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. jen TV, napěťově od ÚO 431 (km 408,960) po zakončení TV nad zarážedlem 1. a 2. kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží | X | S |  | N |  |  | N | 6h | 22.06.2026 | 22:20 | 23.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou I2+Y2+ROV 63006 O2. ZP Hrabovka - Dvorana. | vložení/prokl. UD P12 + dmt TV syst. 3 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 26. po 22 to 26. út 23
526 | D | 63007 Y2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po námezník výh. č. 10 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od námezníku výh. č. 10 po náv. Sc3. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 22.06.2026 | 22:20 | 23.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou I2+U2+ROV 63006 O2. ZP Hrabovka - Dvorana. | dmt TV syst. 3 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 26. po 22 to 26. út 23
526 | D | 63006 O2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102.,102a jen TV, napěťově od ÚO 432 (408,960) po vložený dělič P13 (mezi výh. č. 15 a 26) | X | S |  | N |  |  | N | 6h | 22.06.2026 | 22:20 | 23.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou 63007 I2+Y2+U2. ZP Hrabovka - Dvorana. | demontáž TV syst. 3 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 26. po 22 to 26. út 23
526 | D | 63006 S | Praha Masarykovo nádraží: 3. jen TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 173d | 23.06.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou U. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 26. út 23 to 27. út 30
526 | D | 63007 B | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc702 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13), po námezník výh. č. 7 a po náv. Se8. | X | S |  |  |  | X | Ne | 173d | 23.06.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou E. ZP Dvorana - Bubny. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 26. út 23 to 27. út 30
526 | D | 63007 F | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc4 a Sc5 po námezník výh. č. 32 a po náv. Se8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 173d | 23.06.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 26. út 23 to 27. út 30
526 | D | 63007 S | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. jen TV, napěťově od ÚO 420 (km 410,490) a od vloženého děliče P9 (mezi výh. č. 9 a 32) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 23.06.2026 | 04:15 | 24.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou F. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 26. út 23 to 26. st 24
526 | D | 63006 P | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 po zakončení TV nad zarážedlem kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 172d | 24.06.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou 63007 F. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 26. st 24 to 27. út 30
526 | D | 63006 R4 | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702.,701. jen TV, Praha Masarykovo nádraží - Praha-Bubny: 1.,2. jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 v dopravně Praha Masarykovo nádraží po ÚO 412 a 411 (km 414,370) v dopravně Praha-Bubny | X | T+S |  | L |  | X | N | 8h | 23.06.2026 | 20:00 | 24.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou S+63007 S+F+B. ZP Dvorana - Bubny. LNT Sluncová - Viadukt - Bubny a Hrabovka - Dvorana. | demontáž TV syst. 4+5 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 26. út 23 to 26. st 24
526 | D | 63006 J2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103. bez TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Se 107 po hroty výh. č. 115. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Lc103a po počítací bod MPB26 (mezi výh. č. 18 a 28) a po náv. Sc309. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103.,103a,105. jen TV, napěťově od ÚO 433 (408,960) po vložený dělič P5 (mezi výh. č. 18 a 28) | X | S |  | N |  |  | N | 6h | 29.06.2026 | 22:20 | 30.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou T2 + 63007 H2+I2+Y2+U2. ZP Hrabovka - Dvorana. | demontáž TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 27. po 29 to 27. út 30
526 | D | 63006 T2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102.,102a jen TV, napěťově od ÚO 432 (408,960) po ÚD 17 (mezi výh. č. 11 a 20) v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana | X | S |  | N |  |  | N | 6h | 29.06.2026 | 22:20 | 30.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou J2 + 63007 H2+I2+Y2+U2. ZP Hrabovka - Dvorana. | demontáž TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 27. po 29 to 27. út 30
526 | D | 63007 H2 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Hrabovka od náv. Sc1 a Sc2 po počítací bod MPB26 (mezi námezníkem výh. č. 18 a 28) a po náv. Se7. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 29.06.2026 | 22:20 | 30.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou I2+Y2+U2+ 63006 J2+T2. ZP Hrabovka - Dvorana. | demontáž TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 27. po 29 to 27. út 30
526 | D | 63007 I2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc101 a Sc103 po počítací bod MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105). Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Dvorana od náv. Lc101 po náv. Se7. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 29.06.2026 | 22:20 | 30.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou H2+Y2+U2+ 63006 J2+T2. ZP Hrabovka - Dvorana. | demontáž TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 27. po 29 to 27. út 30
526 | D | 63007 U2 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. jen TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. jen TV, napěťově od ÚO 431 (km 408,960) po zakončení TV nad zarážedlem 1. a 2. kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží | X | S |  | N |  |  | N | 6h | 29.06.2026 | 22:20 | 30.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou I2+Y2+H2+ 63006 J2+T2. ZP Hrabovka - Dvorana. | demontáž TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 27. po 29 to 27. út 30
526 | D | 63007 Y2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po námezník výh. č. 10 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od námezníku výh. č. 10 po náv. Sc3. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 29.06.2026 | 22:20 | 30.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V souběhu s etapou I2+H2+U2+ 63006 J2+T2. ZP Hrabovka - Dvorana. | demontáž TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 27. po 29 to 27. út 30
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | Z-63139 A | Nelahozeves: záhl. směr Kralupy nad Vltavou. Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 2. + TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. směr Nelahozeves. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 02.06.2026 | 08:00 | 02.06.2026 | 16:00 | 23. út 2: 8 |  | opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV | 16 | 8 | O
527 |  | Z-73183 A | Dolní Beřkovice: lichá jen TV, zhl. směr Vraňany - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 5 - 6. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 04.06.2026 | 07:00 | 04.06.2026 | 15:00 | 23. čt 4: 8 |  | výměna 4 ks pražců v srdcovkové části výh.č. 5 | 11 | 8 | O
527 |  | Z-63139 B | Kralupy nad Vltavou: záhl. směr Nelahozeves. Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 1. + TV, Nelahozeves: záhl. směr Kralupy nad Vltavou. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 04.06.2026 | 08:00 | 04.06.2026 | 16:00 | 23. čt 4: 8 |  | opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV | 16 | 8 | O
527 |  | Z-63119 M | Praha-Bubeneč výhybky č. 10-13 - Roztoky u Prahy: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 20.06.2026 | 08:00 | 20.06.2026 | 15:00 | 25. so 20: 7 |  | opravné a údržbové práce, práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | Z-63119 N | Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. bez TV, Roztoky u Prahy: zhl. směr Libčice nad Vltavou, od náv. 1S po nám. výh.15. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 06.06.2026 | 08:00 | 06.06.2026 | 17:00 | 23. so 6: 9 |  | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | Z-63119 O | Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 06.06.2026 | 08:00 | 06.06.2026 | 14:00 | 23. so 6: 6 | Souběh s ROV 63119 N. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 | P | 73008 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.07.2026 | 04:20 | [30 empty] | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73107 E | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
527 | P | 73008 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 |  | S |  | N |  |  | Ne | 199d | 14.12.2025 | 00:00 | 23.07.2026 | 04:20 | [30 empty] | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73107 F | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
527 |  | Z-63139 C | Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. směr Libčice nad Vltavou, od náv. S101 a S103 po náv. 1L. včetně části 101. a 103.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou, ze směru Kralupy nad Vltavou. Kralupy nad Vltavou: 101.,103.,109a jen TV, |  | S | X | N | V |  | D | 7h | 07.06.2026 | 08:00 | 07.06.2026 | 15:00 | 23. ne 7: 7 |  | opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | Z-63139 F | Kralupy nad Vltavou: 127. bez TV, výh.: 146 (od nám. výh.146 po hroty jazyků výh.146), Kralupy nad Vltavou: 123.,125.,127. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 09.06.2026 | 08:00 | 09.06.2026 | 13:00 | 24. út 9: 5 |  | opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | Z-63139 G | Kralupy nad Vltavou: 123. bez TV, výh.: 119 (od nám. výh.119 po hroty jazyků výh.119), |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 09.06.2026 | 13:00 | 09.06.2026 | 16:30 | 24. út 9: 4 |  | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 | Zm | 73008 H | Roudnice nad Labem: výh.: kolejová spojka 28/29, od hrotů jazyků výhybky 28 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybky 29 z vedlejšího směru Roudnice nad Labem: napěťově kolejová spojka 28/29 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 115d | 31.03.2026 | 08:00 | 23.07.2026 | 04:20 | [30 empty] | výluka navazuje na DPS 2025-11-001516 | nesjízdné TV po MU | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
527 |  | Z-63139 D | Kralupy nad Vltavou: 127. bez TV, výh.: 129 (od nám. výh.129 po hroty jazyků výh.129), |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.06.2026 | 08:00 | 16.06.2026 | 16:00 | 25. út 16: 8 |  | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 | D | 73008 A1 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 30.06.2026 | 23:40 | 01.07.2026 | 04:20 | [31 empty] | rušení pevných zkratů dm/mt proudových propojů | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 27. út 30
527 | D | 73008 B1 | Roudnice nad Labem: celá jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 30.06.2026 | 23:40 | 01.07.2026 | 04:20 | [30 empty] | současně s et. A1 - ZP | rušení pevných zkratů dm/mt proudových propojů | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 27. út 30
527 |  | Z-63139 E | Kralupy nad Vltavou: 123.,125.,127. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 16.06.2026 | 08:00 | 16.06.2026 | 13:00 | 25. út 16: 5 | Souběh s ROV 63139 D. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 | D | Z-73197 A | Hrobce: zhl. směr Roudnice nad Labem - jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 1 a 6. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.06.2026 | 07:00 | 23.06.2026 | 14:00 | 26. út 23: 7 |  | výměna 2x LIS na ZV20, svařování, navaření srdcovky výh. č. 13 | 11 | 8 | O
527 | D | Z-73197 B | Hrobce: záhl. a zhl. směr Bohušovice nad Ohří - jeho část v úseku od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hrobce - Bohušovice nad Ohří, ze směru Hrobce. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 24.06.2026 | 07:00 | 24.06.2026 | 15:00 | 26. st 24: 8 |  | výměna 2x LIS na ZV20, svařování, navaření srdcovky výh. č. 13 | 11 | 8 | O
527 |  | Z-63139 H | Vraňany: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 18.06.2026 | 08:30 | 18.06.2026 | 14:00 | 25. čt 18: 6 |  | opravné a údržbové práce | 16 | 8 | O
527 |  | Z-63139 I | Vraňany: 1.,3.,3a,5.,5a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 18.06.2026 | 08:30 | 18.06.2026 | 11:30 | 25. čt 18: 3 |  | práce mechanizace pod TV | 16 | 8 | O
527 |  | Z-63139 J | Vraňany: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 23.06.2026 | 08:30 | 23.06.2026 | 14:00 | 26. út 23: 6 |  | opravné a údržbové práce | 16 | 8 | O
527 |  | Z-63139 K | Vraňany: 7.,9.,11.,13. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 23.06.2026 | 08:30 | 23.06.2026 | 11:30 | 26. út 23: 3 |  | práce mechanizace pod TV | 16 | 8 | O
527 |  | Z-73184 A | UNL hlavní nádraží jih: záhl. směr UL hl. n. - část v úseku od návěstidla Lc102 po námezník výhybky č. 112. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 15.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 14:00 | 25. po 15: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 109, výměna kol.vložek, svařování | 11 | 8 | O
527 | D | Z-73204 A | Povrly: zhl. směr Ústí nad Labem sever- jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 5 a 6. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 03.06.2026 | 06:00 | 03.06.2026 | 14:00 | 23. st 3: 8 |  | výměna srdcovky výh. č. 6, svařování | 11 | 8 | O
527 | D | Z-73204 B | Povrly: zhl. směr Děčín hl.n.- jeho část v úseku mezi námezníky výhybek č. 10 a 11. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 05.06.2026 | 06:00 | 05.06.2026 | 14:00 | 23. pá 5: 8 |  | výměna srdcovky výh. č. 10, svařování | 11 | 8 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 63009 B2 | Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+70+71 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. | X | T+S | X |  |  | X | N | 7x7h | 17.06.2026 | 21:00 | 24.06.2026 | 04:20 | 25. st 17: (; 25. čt 18: )(; 25. pá 19: )(; 25. so 20: )(; 25. ne 21: )(; 26. po 22: )(; 26. út 23: )(; 26. st 24: ) |  | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
528 |  | 63009 B2 | Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+70+71 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. | X | T+S | X |  |  | X | N | 7h | 30.06.2026 | 21:00 | 01.07.2026 | 04:20 | [31 empty] | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 27. út 30
528 |  | 63121 A | Kladno-Dubí: záhl. směr Brandýsek. Kladno-Dubí - Brandýsek: traťová bez TV, Brandýsek: celá bez TV, Brandýsek - Otvovice: traťová bez TV, Otvovice: celá bez TV, Otvovice - Kralupy nad Vltavou: traťová bez TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. směr Otvovice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 26.05.2026 | 08:00 | 04.07.2026 | 16:00 | [31 empty] | Výměna kolejnic, výměna pražců, podbíjení ASP. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
528 | R | 63116 A | Kladno: 5a bez TV, kolejově od náv. S5a po náv. Sc5 |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 01.04.2026 | 08:00 | 30.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | výstavba horkovodu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 |  | Z-73181 A | Obrnice: 46. bez TV, od námezníku výhybky č. 20 Obrnice: zhl. kolejí č. 101 - 107. |  | S |  |  |  |  | D | 5x10h | 01.06.2026 | 07:30 | 05.06.2026 | 17:00 | 23. po 1: 10; 23. út 2: 10; 23. st 3: 10; 23. čt 4: 10; 23. pá 5: 10 |  | výměna pražců | 11 | 8 | O
529 |  | Z-73187 F | Klobuky v Čechách: záhl. směr Peruc. Klobuky v Čechách - Peruc: traťová bez TV, Peruc: celá bez TV, Peruc - Vrbno nad Lesy: traťová bez TV, Vrbno nad Lesy: celá bez TV, Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, Chlumčany u Loun: celá bez TV, Chlumčany u Loun - Louny: traťová bez TV, Louny: záhl. a zhl. směr Chlumčany u Loun - část po námezník výhybky č. 1. Louny: 1a bez TV, část po návěstidlo Se14 | X | T+S |  |  |  |  | D | 5x7h | 22.06.2026 | 07:25 | 26.06.2026 | 14:30 | 26. po 22: 7; 26. út 23: 7; 26. st 24: 7; 26. čt 25: 7; 26. pá 26: 7 |  | odstranění porostu, svařování, výměna pražců ve výh. č. 2 v ŽST Peruc, strojní oprava GPK | 11 | 5 | O
529 |  | Z-73187 A | Louny: 2b,2c,2d bez TV, ost. zař.: nástupiště č. 5 (mezi 2. a 4. SK).část mezi návěstidly S2b - L2d |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 04.06.2026 | 07:00 | 17.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | SVK a pražců, zřízení BK, oprava nástupiště u 2. a 4. SK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | Z | bar: 23. čt 4 to 25. st 17
529 |  | Z-73187 B | Louny: zhl. směr Lenešice - část od návěstidel L1, L2d, L4, L6, L8, L10, Se19, Se20 po námezník výhybky č. 58. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 12.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | souvislá výměna pražců ve výh.č. 57 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 24. pá 12 to 25. po 15
529 |  | Z-73187 C | Louny: záhl. a zhl. směr Lenešice - část od návěstidel L1, L2d, L4, L6, L8, L10, Se19, Se20 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Louny - Lenešice, ze směru Louny. | X | S | X |  |  | X | D | 11h | 15.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 18:00 | 25. po 15: 11 |  | oprava GP výh. č. 45, 50, 51, 52, 53ab, 57, 58, 59 | 11 | 8 | O
529 |  | Z-73187 D | Louny: zhl. směr Lenešice - část od návěstidel L3, L5c po námezník výhybky č. 60. |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 18.06.2026 | 07:00 | 27.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | souvislá výměna pražců ve výh.č. 54, 55 + pp | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 25. čt 18 to 26. so 27
529 |  | Z-73187 E | Louny: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 Louny: 5c bez TV, část mezi návěstidly Sc5c - L5c |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 26.06.2026 | 07:00 | 26.06.2026 | 18:00 | 26. pá 26: 11 |  | strojní oprava GPK | 11 | 8 | O
529 | D | Z-73187 G | Lenešice: 1. bez TV, mezi návěstidly S1 - L1 |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 15.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 18:00 | 25. po 15: 11 |  | svoz kolejnic | 11 | 8 | O
529 | D | Z-73187 H | Břvany: 3. bez TV, mezi návěstidly S3 - L3 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 16.06.2026 | 07:30 | 16.06.2026 | 16:00 | 25. út 16: 9 |  | svoz kolejnic | 11 | 8 | O
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 21x6h | 01.06.2026 | 21:35 | 30.06.2026 | 04:00 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [7 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  | výst. a demont. nosných bran a podpěr TV, úprava TV, demont. podp. konstrukce MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | 73039 L | Chomutov: 1. bez TV, od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 63 Chomutov: 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 Chomutov stavědlo 2: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku u námezníku výhybky č. 71 po námezník výhybky č. 63. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 19.06.2026 | 21:35 | 21.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | montáž náv. L1, montáž náv.1S, přesun nastavení KO, přezkoušení ZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | N | bar: 25. pá 19 to 25. ne 21
533 |  | 75012 A | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: PZZ v km 130,672 (P72). |  | T |  |  |  |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | snesení technologických objektů PZS v km 130,672 (P72), včetně výstražníků z důvodu prací ve vyloučené koleji dle ROV 73039 etapa B, zrušení PZS v km 130,672 (P72) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
533 | D | 73039 M | Chomutov: 2. bez TV, od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 56 Chomutov: 2. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 422 Chomutov stavědlo 2: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po námezník výhybky č. 56. | X | S |  |  |  | X | N | 6h | 19.06.2026 | 21:35 | 20.06.2026 | 04:00 | [31 empty] | montáž náv. L1 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 25. pá 19 to 25. so 20
533 |  | 73039 B | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla L po izolovaný styk v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6). Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla L, BL po návěstidlo 1S a námezník výhybky č. 1. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
533 |  | 73039 A | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá bez TV, Kadaň-Prunéřov: lichá jen TV, od ÚO 401 po PD 1 v km 137,716 a PD 2 v km 137,790 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 17, 18, 23 a návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 24 a návěstidlo Se11. |  | S |  | N |  |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 23. po 1 to 27. út 30
533 | D | 73039 H1 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S |  |  |  | X | N | 11x6h | 01.06.2026 | 21:35 | 17.06.2026 | 04:00 | 23. po 1: (; 23. út 2: )(; 23. st 3: )(; 23. čt 4: ); 24. út 9: (; 24. st 10: )(; 24. čt 11: )(; 24. pá 12: )(; 24. so 13: )(; 24. ne 14: )(; 25. po 15: )(; 25. út 16: )(; 25. st 17: ) |  | dmt. a výstavba TP a NB TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | 73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 8x6h | 09.06.2026 | 21:35 | 17.06.2026 | 04:00 | 24. út 9: (; 24. st 10: )(; 24. čt 11: )(; 24. pá 12: )(; 24. so 13: )(; 24. ne 14: )(; 25. po 15: )(; 25. út 16: )(; 25. st 17: ) |  | výst. a demont. nosných bran a podpěr TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | R | 73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 12x6h | 04.06.2026 | 21:35 | 2026-06-07 | 04:00 | 23. čt 4: (; 23. pá 5: )(; 23. so 6: )(; 23. ne 7: ) |  | výst. a demont. nosných bran a podpěr TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | 73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 8x6h | 09.06.2026 | 21:35 | 17.06.2026 | 04:00 | 24. út 9: (; 24. st 10: )(; 24. čt 11: )(; 24. pá 12: )(; 24. so 13: )(; 24. ne 14: )(; 25. po 15: )(; 25. út 16: )(; 25. st 17: ) |  | výst. a demont. nosných bran a podpěr TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 9x6h | 17.06.2026 | 21:35 | 26.06.2026 | 04:00 | 25. st 17: (; 25. čt 18: )(; 25. pá 19: )(; 25. so 20: )(; 25. ne 21: )(; 26. po 22: )(; 26. út 23: )(; 26. st 24: )(; 26. čt 25: )(; 26. pá 26: ) |  | výst. a demont. nosných bran a podpěr TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 9x6h | 17.06.2026 | 21:35 | 26.06.2026 | 04:00 | 25. st 17: (; 25. čt 18: )(; 25. pá 19: )(; 25. so 20: )(; 25. ne 21: )(; 26. po 22: )(; 26. út 23: )(; 26. st 24: )(; 26. čt 25: )(; 26. pá 26: ) |  | výst. a demont. nosných bran a podpěr TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 H1 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x6h | 17.06.2026 | 21:35 | 26.06.2026 | 04:00 | 25. st 17: (; 25. čt 18: )(; 25. pá 19: ); 25. so 20: (; 25. ne 21: )(; 26. po 22: )(; 26. út 23: )(; 26. st 24: )(; 26. čt 25: )(; 26. pá 26: ) |  | výst. a demont. nosných bran a podpěr TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 H1 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 19.06.2026 | 21:35 | 20.06.2026 | 04:00 | [31 empty] | výst. a demont. nosných bran a podpěr TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 25. pá 19 to 25. so 20
533 |  | 73039 F2 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S | X |  |  |  | Ne | 57d | 23.05.2026 | 07:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | výluka č. V-015658/23 (v RPV položka 20 na VR 533) pokrývá etapy ROV 73039 F2, G2, I1 | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 23. po 1 to 27. út 30
533 |  | 73039 I1 | Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. bez TV, Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 401 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 57d | 23.05.2026 | 07:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | výluka č. V-015658/23 (v RPV položka 20 na VR 533) pokrývá etapy ROV 73039 F2, G2, I1 PJ 50 km/h (1000 m dle postupu prací a umístění SO). ZP směr Kadaň. Souběh s položkou V-015654/23. | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1 to 27. út 30
533 |  | Z-001765/24 | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 10.06.2026 | 08:00 | 10.06.2026 | 15:00 | 24. st 10: 7 | ROV B 72A37420 | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37511 | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 08.06.2026 | 08:00 | 09.06.2026 | 15:00 | 24. po 8: 7; 24. út 9: 7 |  | odstranění defektoskopických vad, čistění skalního masivu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
533 |  | 72A37710 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 02.06.2026 | 08:00 | 02.06.2026 | 15:00 | 23. út 2: 7 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 75003 E | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: zab. zař.: TZZ 1.,2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | D | 2x5h | 16.06.2026 | 08:00 | 17.06.2026 | 13:00 | 25. út 16: 5; 25. st 17: 5 | jízda mezistaničně v 1. a 2. TK | údržbové práce na zařízení 6kV | 11 | 8 | O
533 |  | 73113 C | Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 204 po námezníky výhybek č. 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217. Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,11.,201.,202.,203.,205.,207. bez TV, Sokolov seřaďovací nádraží: celá jen TV, obvod seřaďovací nádraží Sokolov seřaďovací nádraží - Sokolov: 91. spojovací kolej jen TV, Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 92. spojovací kolej jen TV, Sokolov: 2.,4.,6.,8.,10.,12. jen TV, obvod osobní nádraží Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. jen TV, Citice - Sokolov seřaďovací nádraží: 1. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 2. jen TV, | X | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 31.05.2026 | 23:30 | 01.06.2026 | 04:20 | [30 empty] | ZP směr Citice | výměna izolátorů a směrových lan | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1
533 |  | 73113 C | Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 204 po námezníky výhybek č. 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217. Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,11.,201.,202.,203.,205.,207. bez TV, Sokolov seřaďovací nádraží: celá jen TV, obvod seřaďovací nádraží Sokolov seřaďovací nádraží - Sokolov: 91. spojovací kolej jen TV, Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 92. spojovací kolej jen TV, Sokolov: 2.,4.,6.,8.,10.,12. jen TV, obvod osobní nádraží Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. jen TV, Citice - Sokolov seřaďovací nádraží: 1. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 2. jen TV, | X | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 01.06.2026 | 23:30 | 02.06.2026 | 04:20 | [30 empty] | ZP směr Citice | výměna izolátorů a směrových lan | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 23. út 2
533 |  | 73113 D | Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek č. 201, 204 po námezníky výhybek č. 206, 207 a 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217. Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,11.,13.,15.,19.,201.,202.,203.,205.,207. bez TV, Sokolov seřaďovací nádraží: celá jen TV, obvod seřaďovací nádraží Sokolov seřaďovací nádraží - Sokolov: 91. spojovací kolej jen TV, Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 92. spojovací kolej jen TV, Sokolov: 2.,4.,6.,8.,10.,12. jen TV, obvod osobní nádraží Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej jen TV, Citice - Sokolov seřaďovací nádraží: 1. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 2. jen TV, | X | T+S |  | L |  |  | N | 3x5h | 02.06.2026 | 23:30 | 05.06.2026 | 04:20 | 23. út 2: (; 23. st 3: )(; 23. čt 4: )(; 23. pá 5: ) | ZP směr Citice | výměna izolátorů a směrových lan | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73156 A | Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výměny č. 204 po námezník výměny č. 212, 214, 216, 217. Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,11. + TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 13.,15.,17.,19.,21.,23.,25.,27.,29. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 08.06.2026 | 07:00 | 08.06.2026 | 20:00 | 24. po 8: 13 |  | výměna izolátorů a směrových lan | 11 | 8 | O
533 |  | 73156 B | Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výměny č. 204 po námezník výměny č. 208, 211. Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. směr Citice, jeho část od námezníků výhybek č. 234, 238 po námezník výhybky č. 239b. Sokolov seřaďovací nádraží: 203.,205.,207. + TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 19a,29a jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Sokolov: 91. spojovací kolej jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 Sokolov seřaďovací nádraží: 201. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 5x13h | 09.06.2026 | 07:00 | 13.06.2026 | 20:00 | 24. út 9: 13; 24. st 10: 13; 24. čt 11: 13; 24. pá 12: 13; 24. so 13: 13 |  | výměna izolátorů a směrových lan | 11 | 8 | O
533 |  | 73156 C | Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. střední, jeho část od hrotu výměny č. 204 po námezník výměny č. 208, 211. Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. směr Citice, jeho část od námezníků výhybek č. 234, 238 po námezník výhybky č. 239b. Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. směr Citice, jeho část od námezníků výhybek č. 226, 228, 230, 232, 233 po námezník výhybky č. 237b. Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,203.,205.,207. + TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 11.,13.,15.,17.,19a,29a jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Sokolov: 91. spojovací kolej jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 Sokolov seřaďovací nádraží: 201. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 13h | 14.06.2026 | 07:00 | 14.06.2026 | 20:00 | 24. ne 14: 13 |  | výměna izolátorů a směrových lan | 11 | 8 | O
533 |  | 73156 D | Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. směr Citice, jeho část od námezníků výhybek č. 226, 227, 228, 230, 232, 233 po hroty jazyků výhybky č. 237a. Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. směr Citice, jeho část od námezníků výhybek č. 234, 238 po hroty jazyků výhybky č. 239b. Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej + TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 19a,29a,207. + TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,11.,13.,15.,17.,203.,205. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 13h | 15.06.2026 | 07:00 | 15.06.2026 | 20:00 | 25. po 15: 13 |  | výměna izolátorů a směrových lan | 11 | 8 | O
533 |  | 73156 E | Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. směr Citice, jeho část od námezníků výhybek č. 234, 238 po hroty jazyků výhybky č. 242. Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej + TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 19a,29a + TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 203.,205.,207. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 4x13h | 16.06.2026 | 07:00 | 23.06.2026 | 20:00 | 25. út 16: 13; 25. st 17: 13; 26. po 22: 13; 26. út 23: 13 |  | výměna izolátorů a směrových lan | 11 | 8 | O
533 |  | 73156 F | Citice - Sokolov seřaďovací nádraží: 1. + TV, Sokolov seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. směr Citice, jejich část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 240. Sokolov seřaďovací nádraží: 201. + TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Sokolov: 91. spojovací kolej jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x13h | 24.06.2026 | 07:00 | 26.06.2026 | 20:00 | 26. st 24: 13; 26. čt 25: 13; 26. pá 26: 13 |  | výměna izolátorů a směrových lan | 11 | 8 | O
533 |  | 73156 G | Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 2. + TV, Sokolov seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. směr Citice, jejich část od návěstidlo 2S po námezník výhybky č. 243. Sokolov seřaďovací nádraží: 202. + TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Sokolov: 92. spojovací kolej jen TV, od ÚO 402 po ÚO 422 Sokolov: 2.,4.,6.,8.,10.,12. jen TV, od ÚO 402 po ÚO 422 |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x13h | 27.06.2026 | 07:00 | 29.06.2026 | 20:00 | 26. so 27: 13; 26. ne 28: 13; 27. po 29: 13 |  | výměna izolátorů a směrových lan | 11 | 8 | O
533 |  | 73145 A | Citice: záhl. a zhl. směr Sokolov, jejich část včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla Se7 po návěstidlo S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Citice - Dasnice, ze směru Citice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Citice - Sokolov seřaďovací nádraží, ze směru Citice. Citice: 2. jen TV, |  | S | X |  | V |  | Ne | 7d | 01.06.2026 | 07:30 | 07.06.2026 | 14:00 | [31 empty] | TSO výhybky č. 3, cyklická výměna výhybkových součástí | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 23. po 1 to 23. ne 7
533 |  | 73145 B | Citice: záhl. a zhl. směr Sokolov, jejich část včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla Se4 po návěstidlo S1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Citice - Sokolov seřaďovací nádraží, ze směru Citice. Citice: 1.,17.,19. jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 8h | 08.06.2026 | 07:30 | 08.06.2026 | 15:00 | 24. po 8: 8 |  | cyklická výměna výhybkových součástí | 11 | 8 | O
533 |  | 73128 C | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding, jeho část od námezníku výhybky č. 18 ponámezník výhybky č. 24, 26. Cheb: zhl. směr Tršnice / Františkovy Lázně, jeho část od námezníku výhybky č. 67 po námezník výhybky č. 58, 65. Cheb: 8.,10.,12. bez TV, Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená) |  | S |  | N |  |  | Ne | 18d | 24.05.2026 | 06:00 | 10.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | TSO výhybek č. 24, 26, 58 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 23. po 1 to 24. st 10
533 |  | Z-73154 A | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding, jeho část včetně části staniční koleje č. 18, 20, 22, 22a od návěstidla Se105 a námezníku výhybky č. 16 po návěstidla S18, S20 a km 454,651 na staniční koleji č. 22. Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) |  | S |  | N |  |  | Ne | 18d | 15.06.2026 | 06:00 | 02.07.2026 | 18:00 | [31 empty] | TSO výhybek č.19, 23, 27 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 25. po 15 to 27. út 30
533 | D | 75010 B | Cheb: zab. zař.: SZZ částečně v obvodu St.1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 25.05.2026 | 07:30 | 05.06.2026 | 17:30 | [31 empty] | vypnutí, úprava a vyvázání závislostí přestavníků V118, V120, V121, seř. náv. Se111, Se112, Se113, Se114, kolej. obvodu V116-121 ze SRZZ St.1 a jejich přepojení do nového ZZ SÚ ČD Cheb a následné přezkoušení vazby SÚ ČD Cheb na St.1 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 23. pá 5
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | 73039 G2 | Kadaň: celá jen TV, Kadaň: 91. jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň: záhl. směr Kadaň-Prunéřov. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 57d | 23.05.2026 | 07:00 | 18.07.2026 | 17:00 | [30 empty] | výluka č. V-015658/23 (v RPV položka 20 na VR 533) pokrývá etapy ROV 73039 F2, G2, I1 | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1 to 27. út 30
534 | D | 73152 B | Chomutov - Černovice u Chomutova: traťová bez TV, Černovice u Chomutova: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 02.06.2026 | 07:30 | 02.06.2026 | 14:00 | 23. út 2: 7 | současně s et. A | strojní úprava GPK včetně doplnění a úpravy štěrkového lože | 11 | 8 | O
534 |  | Z-73188 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 08.06.2026 | 08:00 | 12.06.2026 | 15:00 | [31 empty] | strojní oprava GPK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 24. po 8 to 24. pá 12
534 | D | 73152 A | Černovice u Chomutova - Křimov: traťová bez TV, Křimov: celá bez TV, Křimov - Kovářská: traťová bez TV, Kovářská: celá bez TV, Kovářská - Vejprty: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 26d | 11.05.2026 | 07:30 | 05.06.2026 | 14:00 | [31 empty] | oprava propustku km 16,639 | 11 | 8 | OS |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1 to 23. pá 5
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
535 |  | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
535 |  | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
535 |  | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
535 |  | 73006 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
535 |  | 73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 |  | Z-73159 B | Bečov nad Teplou: záhl. a zhl. směr Poutnov, jejich část od návěstidla L po námezník výhybky č. 5, 7. Bečov nad Teplou: 3. bez TV, Bečov nad Teplou: záhl. a zhl. směr Krásný Jez, jeho část od návěstidla Se9 po námezníky výhybek č. 13, 14, 15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Bečov nad Teplou - Krásný Jez, ze směru Bečov nad Teplou. | X | S | X |  |  |  | D | 0h | 16.06.2026 | 08:30 | 16.06.2026 | 08:50 | 25. út 16: 0 | Současně s ROV 73159 A. | nakolejení MIJ na přejezdu v km 33,445 (P375) | 11 | 8 | O
536 |  | Z-73159 A | Poutnov - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3h | 16.06.2026 | 08:30 | 16.06.2026 | 11:10 | 25. út 16: 3 | ND GWT Regio | diagnostika mostu v km 32,055 = 86,535 | 11 | 8 | O
536 |  | Z-73159 A1 | Poutnov - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2h | 17.06.2026 | 09:40 | 17.06.2026 | 11:10 | 25. st 17: 2 | ND GWT Regio | diagnostika mostu v km 27,673 | 11 | 8 | O
536 |  | Z-73159 A | Poutnov - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 3h | 18.06.2026 | 08:30 | 18.06.2026 | 11:10 | 25. čt 18: 3 | ND GWT Regio | diagnostika mostu v km 28,682 | 11 | 8 | O
536 |  | Z-73159 B1 | Bečov nad Teplou: záhl. a zhl. směr Poutnov, jejich část od návěstidla L po námezník výhybky č. 5, 7. Bečov nad Teplou: 3. bez TV, Bečov nad Teplou: záhl. a zhl. směr Krásný Jez, jeho část od návěstidla Se9 po námezníky výhybek č. 13, 14, 15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Bečov nad Teplou - Krásný Jez, ze směru Bečov nad Teplou. | X | S | X |  |  |  | D | 0h | 18.06.2026 | 11:00 | 18.06.2026 | 11:20 | 25. čt 18: 0 | Současně s ROV 73159 A. | skolejení MIJ na přejezdu v km 33,445 (P375) | 11 | 8 | O
536 |  | Z-73155 A | Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x11h | 27.06.2026 | 07:00 | 28.06.2026 | 18:00 | 26. so 27: 11; 26. ne 28: 11 |  | úprava GPK | 11 | 8 | O
536 |  | Z-73155 B | Nová Role: záhl. směr Chodov, jeho část od návěstidla CL po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Nová Role - Chodov úvrať km 0,4, ze směru Nová Role. | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 26.06.2026 | 09:30 | 26.06.2026 | 12:30 | 26. pá 26: 3 |  | provedení IGP v km 6,137 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 | Zm | 63011 A1 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, včetně výhybky 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 63d | 31.03.2026 | 18:00 | 01.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | Rekonstrukce výpravní budovy. | 14 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1
537 | D | 63011 B1 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4. bez TV, část od km 72,315 do km 72,448 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.06.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Rekonstrukce výpravní budovy. | 14 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
537 |  | Z-63110 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 13.06.2026 | 07:00 | 13.06.2026 | 19:00 | 24. so 13: 12 |  | Odstranění defektoskopických vad, výměna pražců, výměna upevňovadel, úprava GPK, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
537 |  | Z-63110 B | Mladá Boleslav hlavní nádraží: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 14.06.2026 | 08:00 | 14.06.2026 | 12:00 | 24. ne 14: 4 |  | Odstranění defektoskopických vad ve výhybce 6, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 |  | 73189 B | Řetenice - Úpořiny: traťová bez TV, Úpořiny: záhl. směr Řetenice - část mezi návěstidly BL - Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 09.06.2026 | 07:00 | 10.06.2026 | 16:00 | 24. út 9: 9; 24. st 10: 9 | současně s et. C na rameni 504 | odstranění porostu, odvoz výzisku | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
539 |  | 73189 A | Řetenice: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se25 - US. Řetenice - Úpořiny: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 11.06.2026 | 07:00 | 11.06.2026 | 16:00 | 24. čt 11: 9 | současně s et. C na rameni 504 | odstranění porostu, odvoz výzisku | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | Z-53107 A | Doksy - Jestřebí: traťová bez TV, Jestřebí: celá bez TV, Jestřebí - Srní u České Lípy: traťová bez TV, Srní u České Lípy: celá bez TV, Srní u České Lípy - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Doksy: záhl. směr Jestřebí, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Srní u České Lípy, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se9. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 16.06.2026 | 08:00 | 17.06.2026 | 18:00 | 25. út 16: 10; 25. st 17: 10 |  | výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, čištění odvodnění | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 |  | Z-53107 A | Doksy - Jestřebí: traťová bez TV, Jestřebí: celá bez TV, Jestřebí - Srní u České Lípy: traťová bez TV, Srní u České Lípy: celá bez TV, Srní u České Lípy - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Doksy: záhl. směr Jestřebí, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Srní u České Lípy, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se9. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 18.06.2026 | 08:00 | 18.06.2026 | 18:00 | 25. čt 18: 10 |  | výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, čištění odvodnění | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 |  | Z-53107 B | Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, Stružnice: celá bez TV, Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Horní Police: záhl. směr Stružnice, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se5. Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Stružnice, jeho část od návěstidla TS po návěstidlo Se20. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 09.06.2026 | 08:00 | 09.06.2026 | 16:00 | 24. út 9: 8 | V souběhu s ROV 73191 OŘ ÚNL. | výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, čištění odvodnění | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 |  | Z-55012 A | Mimoň: zab. zař.: SZZ. návěstidla Př HS, HS |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 16.06.2026 | 08:00 | 16.06.2026 | 14:00 | 25. út 16: 6 |  | výměna návěstidel PřHS, HS | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
540 |  | Z-55012 B | Mimoň: zab. zař.: SZZ. návěstidla Se1, Se2 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 17.06.2026 | 08:00 | 17.06.2026 | 14:00 | 25. st 17: 6 |  | výměna návěstidel Se1, Se2 | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
540 |  | Z-55012 C | Mimoň - Mimoň staré nádraží: zab. zař.: SZZ. návěstidlo SeH |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 18.06.2026 | 08:00 | 18.06.2026 | 14:00 | 25. čt 18: 6 |  | výměna návěstidla SeH | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
540 |  | Z-73191 A | Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 08.06.2026 | 07:40 | 08.06.2026 | 15:30 | 24. po 8: 8 |  | sekání porostu, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 |  | Z-73191 B | Benešov nad Ploučnicí - Horní Police: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 09.06.2026 | 07:15 | 09.06.2026 | 15:00 | 24. út 9: 8 |  | sekání porostu, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | Z-63130 A | Veleliby - Křinec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 13.06.2026 | 08:00 | 13.06.2026 | 16:00 | 24. so 13: 8 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | Z-55015 D | Liberec: zab. zař.: SZZ. SW JOP výpravčího DOZ 3 | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.06.2026 | 01:10 | 15.06.2026 | 04:10 | 25. po 15: 3 | V souběhu s výlukou 55015 A, B, C. | Výměna SW pracoviště výpravčího DOZ 3 ŽST Liberec. | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 |  | Z-55015 B | Chrastava: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.06.2026 | 01:10 | 15.06.2026 | 04:10 | 25. po 15: 3 | V souběhu s výlukou 55015 A, C, D. | Výměna SW v ŽST Chrastava. | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 |  | Z-55015 C | Hrádek nad Nisou: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.06.2026 | 01:10 | 15.06.2026 | 04:10 | 25. po 15: 3 | V souběhu s výlukou 55015 A, B, D. | Výměna SW v ŽST Hrádek nad Nisou. | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 |  | Z-55015 A | Liberec - Hrádek nad Nisou st.hr.: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 14.06.2026 | 08:00 | 15.06.2026 | 04:10 | [31 empty] | Aktivace ETCS STOP v úseku Liberec – Hrádek st.hr. | 8 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 24. ne 14 to 25. po 15
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | Z-53109 A | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, Josefův Důl: celá bez TV, Smržovka: záhl. TK směr Josefův Důl, jeho část od návěstidla JS po návěstidlo Se7. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 16.06.2026 | 08:00 | 16.06.2026 | 16:00 | 25. út 16: 8 |  | prodloužení nástupiště na zastávce Tanvaldský Špičák, svařování, oprava GPK, čištění odvodnění | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
548 |  | Z-53109 A | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, Josefův Důl: celá bez TV, Smržovka: záhl. TK směr Josefův Důl, jeho část od návěstidla JS po návěstidlo Se7. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 17.06.2026 | 08:00 | 17.06.2026 | 16:00 | 25. st 17: 8 |  | prodloužení nástupiště na zastávce Tanvaldský Špičák, svařování, oprava GPK, čištění odvodnění | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | Z-93068 A | Tábor odb. výh.č.35 - Balkova Lhota: traťová bez TV, Balkova Lhota: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 07.06.2026 | 08:00 | 16.06.2026 | 16:00 | [31 empty] | TSO výhybek č. 9, 10 a 11 včetně přípojných polí v ŽST Balkova Lhota, oprava žel. přejezdu v km 9,465 (P6239), výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úprava parametrů GPK strojním podbitím, běžná údržba | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. ne 7 to 25. út 16
702 |  | Z-93068 B | Balkova Lhota - Božejovice: traťová bez TV, Božejovice: celá bez TV, Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 13.06.2026 | 07:40 | 14.06.2026 | 17:40 | 24. so 13: 10; 24. ne 14: 10 | V souběhu s ROV 93068 A. | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úprava parametrů GPK strojním podbitím, běžná údržba | 10 | 6 | O
702 |  | Z-93068 C | Milevsko: záhl. a zhl. směr Branice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Milevsko - Branice, ze směru Milevsko. | X | S | X |  |  | X | N | 2x8h | 23.06.2026 | 21:00 | 25.06.2026 | 04:30 | 26. út 23: (; 26. st 24: )(; 26. čt 25: ) |  | výstavba mostu ev.č. 10543-1 v km 27,034 (CPS - akce Jihočeského kraje) - ukládání nových nosníků (5ks) s lávkami a podpůrnou konstrukcí na krajních nosnících | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | Z-93056 A | České Budějovice: celá + TV, České Budějovice - Nemanice I: 1.,2. + TV, České Velenice: celá jen TV, České Velenice - Nové Hrady: traťová jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Nové Hrady - Jílovice: traťová jen TV, Jílovice: celá jen TV, Jílovice - Borovany: traťová jen TV, Borovany: celá jen TV, Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic - České Budějovice: traťová jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x3h | 02.06.2026 | 00:30 | 04.06.2026 | 03:10 | 23. út 2: 3; 23. čt 4: 3 | V souběhu s ROV 93041 C. | komplexní údržba trakčního vedení a osvětlení v ŽST České Budějovice, údržba nástupištních přístřešků (práce SPS) | 10 | 6 | O
704 |  | 93069 A | Tábor: 1d,1e,1f,1g,3f bez TV, výh.: č.35, její část od hrotů jazyka k námezníku, Tábor: záhl. 1. traťové koleje. Tábor: 1c jen TV, část od ÚO 11 směrem ke koleji 1d v dopravně Tábor Tábor: 1d,1e,1f,1g jen TV, Chotoviny - Tábor: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 10.06.2026 | 07:00 | 16.06.2026 | 16:10 | [30 empty] | V souběhu s ROV 93068 A na VR 702. | oprava mostu v km 83,422 s výměnou podkladnic a s částečnou PKO, údržbové práce na žel. svršku a TV | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 24. st 10 to 25. út 16
704 |  | 93069 B | Tábor: 2d,2e,2f,2g bez TV, Tábor: záhl. 2. traťové koleje. Tábor: 2d,2e,2f,2g jen TV, Tábor: 2c jen TV, část od ÚO 12 směrem ke koleji 2d v dopravně Tábor Tábor - Chotoviny: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 7d | 16.06.2026 | 16:10 | 22.06.2026 | 20:00 | [31 empty] | oprava mostu v km 83,422 s výměnou podkladnic a s částečnou PKO, údržbové práce na žel. svršku a TV | 10 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 25. út 16 to 26. po 22
704 |  | 92H04010 | Napájecí stanice Nemanice Strakonice - Velešín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Veselí nad Lužnicí - České Velenice st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 17.06.2026 | 07:00 | 17.06.2026 | 14:00 | 25. st 17: 7 |  | revize zařízení SEE a EG.D v TT Nemanice | 10 | 6 | O
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 |  | 93043 D | České Budějovice seřaďovací nádraží: celá + TV, České Budějovice seřaďovací nádraží: napěťově obcházecí vedení v dopravně České Budějovice |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 31.05.2026 | 22:00 | 01.06.2026 | 02:00 | [31 empty] | přípravné práce pro nepřetržitou výluku - montáž a demontáž návěstidel pro el. provoz a pevných zkratů do TV | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 |  | 93041 A | Horní Dvořiště st.hr. - Horní Dvořiště: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 01.05.2026 | 09:00 | 09.06.2026 | 18:40 | [31 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úprava parametrů GPK strojním podbitím, údržba průjezdného průřezu, údržba TV | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 24. út 9
706 |  | 93041 B | Horní Dvořiště - Rybník: traťová + TV, Rybník: celá + TV, Rybník - Omlenice: traťová + TV, Omlenice: celá + TV, Omlenice - Kaplice: traťová + TV, Kaplice: celá + TV, Kaplice - Velešín: traťová + TV, Velešín: celá + TV, Velešín - Holkov: traťová + TV, Holkov: celá + TV, Holkov - Kamenný Újezd u Č. Budějovic: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic - Včelná: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 01.05.2026 | 09:00 | 09.06.2026 | 18:40 | [31 empty] | SVP a SVK v km 70,270-70,293; 105,087-105,326; 109,000-110,474; TSO koleje km 94,185-98,524, dokončovací práce na dálničním nadjezdu v km 85,100 (akce ŘSD, CPS na SOD) | 10 | 6 | C/IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 24. út 9
706 |  | 93041 C | Včelná: celá + TV, Včelná - České Budějovice-Rožnov: traťová + TV, České Budějovice: 501. jen TV, v části k ÚO 401A | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 01.06.2026 | 07:00 | 08.06.2026 | 17:00 | [30 empty] | V souběhu s ROV 93041 C. Nelze obsluhovat vlečku č. 2135 v dopravně Včelná. | SVP a SVK v km 110,475 a 110,920; oprava žel. přejezdů P5579 v km 112,223 a P5580 v km 115,134, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úprava parametrů GPK strojním podbitím, běžná údržba TV, doplnění technologie PZZ P 5580 v km 115,134 | 10 | 6 | IBO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 24. po 8
706 |  | Z-95004 A | Horní Dvořiště: zab. zař.: DOZ. Horní Dvořiště - České Budějovice: zab. a sděl. zař. DOZ. | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x3h | 04.06.2026 | 00:30 | 06.06.2026 | 03:25 | 23. čt 4: 3; 23. so 6: 3 | V souběhu s ROV 93041 A, B, C. | úpravy SW v dopravnách H. Dvořiště - Č. Budějovice po úpravě zabezpečovacího zařízení v ŽST Velešín | 10 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
706 |  | 93041 D | České Budějovice: záhl. a zhl. směr Boršov nad Vltavou. České Budějovice: záhl. a zhl. směr Včelná. České Budějovice: 501.,95.,95a + TV, napěťově v části od ÚO 401A k ÚO 401 České Budějovice: zhl. mezi kolejemi číslo 501, 95, 95a. | X | S |  |  |  | X | D | 13h | 04.06.2026 | 06:20 | 04.06.2026 | 19:20 | 23. čt 4: 13 | V souběhu s ROV 93041 C a 93051 A na VR 707. | oprava železničního přejezdu P 5581 v km 115,808 s úplnou uzavírkou, prava žel. přejezdu P 1083 v km 117,570 s opravou přej. konstrukce a žel. svršku, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úprava parametrů GPK strojním podbitím, geoprůzkum | 10 | 6 | IBO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
706 |  | 93040 A | Rybník - Rožmberk nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Rožmberk nad Vltavou - Vyšší Brod klášter: traťová + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Vyšší Brod klášter - Loučovice: traťová + TV, Loučovice: celá + TV, Loučovice - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 01.05.2026 | 09:00 | 09.06.2026 | 18:40 | [31 empty] | SVK a SVP koleje v km 20,600-21,500; TSO žel. přejezdu v km 21,166 (P6135), sanace skalních zářezů v km 8,200-8,500, běžná údržba | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1 to 24. út 9
706 | R | 93040 B | Rybník - Lipno nad Vltavou: zab. zař.: JOP DOZ. | X | T |  |  |  |  | D | 4h | 08.06.2026 | 08:00 | 08.06.2026 | 12:00 | 24. po 8: 4 | V souběhu s ROV 93040 A. | výměna SW na JOP - DOZ po změně zabezpečení P 6134 v km 20,530 (investice SSz) | 10 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 |  | Z-93051 A | Boršov nad Vltavou - České Budějovice-Rožnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 13h | 04.06.2026 | 06:20 | 04.06.2026 | 19:20 | 23. čt 4: 13 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úprava parametrů GPK strojním podbitím, běžná údržba. | 10 | 6 | O
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 |  | 93047 A | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, Strunkovice nad Blanicí: záhl. směr Bavorov. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 26.05.2026 | 08:20 | 04.06.2026 | 17:30 | [31 empty] | oprava mostu v km 13,475 - oprava nosné konstrukce a spodní stavby (SMT Plzeň), doplnění závor na žel. přejezdu P1446 v km 18,474 (investice OŘ PLZ - globál), kontrola mostu v km 16,120 MIJ, údržbové práce na železničním svršku | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1 to 23. čt 4
708 | Zm | 93047 B | Chroboly: záhl. směr Zbytiny. Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, Zbytiny: celá bez TV, Zbytiny - Volary: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 05.06.2026 | 07:30 | 12.06.2026 | 17:30 | [31 empty] | ojedinělá výměna kolejnic s výměnou pražců v km 39,660 – 41,050, úpravy GPK strojně, výměna pražců a podkladnic v km 53,300-54,300, údržbové práce na železničním svršku | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. pá 5 to 24. pá 12
708 |  | 93047 E | Prachatice - Prachatice lázně: traťová bez TV, Prachatice lázně: celá bez TV, Prachatice lázně - Chroboly: traťová bez TV, Chroboly: záhl. a zhl. směr Prachatice lázně. Chroboly: 1.,2.,3. bez TV, zhl. směr Zbytiny. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 05.06.2026 | 07:30 | 05.06.2026 | 15:30 | 23. pá 5: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic vč. svařování; úpravy GPK strojním podbitím | 10 | 6 | O
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 |  | Z-93048 A | Nepomuk - Ždírec u Plzně: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Ždírec u Plzně - Blovice: traťová + TV, Blovice: celá + TV, Blovice - Nezvěstice: traťová + TV, Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Blovice od návěstidla L k námezníkům výhybek č. 2, 3 a 4. Nezvěstice: 1.,2.,3.,4.,6a,6b,8a,8.,8b,8c,10. bez TV, celá jen TV, Nezvěstice: výh.: 5, 6, 7, jejich část, od hrotu jazyka výhybky k námezníku výhybky Nezvěstice: zhl. a záhlaví směr Starý Plzenec, od námezníků výhybek č. 13,14,15 k návěstidlu S. Nezvěstice - Starý Plzenec: traťová + TV, Starý Plzenec: celá + TV, Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 28.05.2026 | 07:30 | 13.06.2026 | 13:45 | [31 empty] | výměna kolejnic, oprava GPK, doplnění KL, odstranění vegetace, BOTV, Nezvěstice - oprava výh. č. 13, 14, Blovice - oprava výh. č. 1, Ždírec - oprava výh. č. 2; oprava mostu km 340,021, montáž zařízení StarLift v km 337,043 | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 24. so 13
709 | Zm | Z-93048 B | Nepomuk: záhl. a zhl. směr Ždírec u Plzně, od námezníku výhybky č. 22 k návěstidlu S. Nepomuk: Napěťově od ÚO 411 k ÚO 421 |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 09.06.2026 | 07:30 | 13.06.2026 | 13:45 | [30 empty] | V souběhu s ROV 93048 B. | oprava výh.č.22, výměna pražců, oprava GPK | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 24. út 9 to 24. so 13
709 | D | Z-93048 C | Plzeň-Koterov: záhl. směr Starý Plzenec. od návěstidla L ke hrotu výhybky č. 1XA Plzeň-Koterov: 1a,2a jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 11.06.2026 | 07:30 | 13.06.2026 | 13:45 | [30 empty] | V souběhu s ROV 93048 A. | oprava DVK, odstranění vegetace | 9 | 6 | O | [12 empty] | N | bar: 24. čt 11 to 24. so 13
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
710 |  | Z-95006 D | Běšiny - Klatovy: zab. zař.: TZZ. Běšiny - Klatovy: zab. zař.: kolejové obvody BLT1, BLT2. Klatovy: zab. zař.: PZS v km 56,202 (P8385). Klatovy: zab. zař.: odjezdové návěstidlo S3a, předvěst PřS3a. Klatovy: zab. zař.: vjezdové návěstidlo BL, předvěst PřBL. Klatovy: zab. zař.: cestové návěstidlo Lc3a. Klatovy: zab. zař.: seřaďovací návěstidlo Se202, Se203. Klatovy: zab. zař.: kolejové obvody VZ1, 3aK, 3b1K, 3b2K, 3b3K (napájecí kabel), 5K, BLK. Klatovy: zab. zař.: přestavníky výhybky Z1 a výkolejky ZVk1. Klatovy: zab. zař.: pomocné stavědlo PSt.Z. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 19.06.2026 | 20:30 | 21.06.2026 | 15:30 | [31 empty] | spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 25. pá 19 to 25. ne 21
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | 93012 A | Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 123d | 26.02.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | výstavba mostního objektu SO 222 | 9 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 26. ne 28
711 |  | 93024 A | Klatovy: 1.,2. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 8 do km 49,170 Klatovy: 3. bez TV, její část od km 49,285 (izolovaný styk) do km 49,170 Klatovy: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 do km 49,170 Klatovy: zhl. směr Švihov u Klatov a Běšiny, jeho část od námezníku výhybky č. 5 k námezníku výhybky č. 8. Klatovy: 1.,2.,3.,3c,4.,5.,5a,9v jen TV, a napětí TV nad záhlavím a zhlavím směr Janovice nad Úhlavou a částí traťové koleje Klatovy - Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290 Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 1. a 3. staniční koleje od km 49,310 do km 49,170. Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 2. a 4. staniční koleje od km 49,271 do km 49,170. |  | S |  | L |  | X | Ne | 123d | 26.02.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava 3.SK, zřízení neveřejné přístupové cesty v km 49,320, dmt nástupištních hran a přístřešků a zřízení výtahů na 2. a 3. nástupišti, opravy podchodů a schodišť ke 2. a 3. nástupišti, úprava GPK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | bar: 23. po 1 to 26. ne 28
711 |  | 95007 A | Chlumčany u Dobřan - Přeštice: zab. zař.: PZS km 74,258 (P871). |  | T |  |  |  |  | Ne | 60d | 30.04.2026 | 08:00 | 28.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | dočasně zrušený přejezd km 74,258 z důvodu výstavby propustku (SO 654) | 9 | 6 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 26. ne 28
711 |  | Z-93065 A | Špičák - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 7h | 02.06.2026 | 21:40 | 03.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. út 2 to 23. st 3
711 |  | 93012 B | Plzeň hlavní nádraží: 6c,6d,6e + TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Valcha, jeho část mezi návěstidly Se32 a VS . napěťově: TV dle E34 a E35 přílohy 2 SŘ Plzeň hl. n. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Valcha: traťová + TV, Plzeň-Valcha: celá + TV, Plzeň-Valcha - Dobřany: traťová + TV, Dobřany: celá + TV, Dobřany - Chlumčany u Dobřan: traťová + TV, Chlumčany u Dobřan: celá + TV, Chlumčany u Dobřan - Přeštice: traťová + TV, Přeštice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 14.06.2026 | 07:00 | 28.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | oprava GPK, DVK, oprava propustku, BOTV, oprava PZZ v km 65,934 (P864;, 68,297 (P867); 69,305 (P868); 72,883 (P870; 78,769 (P875; 82,240 (P878); 94,887 (P884); Globál: doplnění závor na (P880), (P877); CPS: zrušení dočasného NP v km 73,890 - 73,969 | 9 | 6 | C/IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 24. ne 14 to 26. ne 28
711 |  | 93012 C | Švihov u Klatov: celá + TV, Švihov u Klatov - Klatovy: traťová + TV, Klatovy: záhl. směr Švihov u Klatov mezi návěstidlem L a Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 14.06.2026 | 07:00 | 28.06.2026 | 18:00 | [31 empty] | oprava DVK, výměna kolejnic, oprava GPK, BOTV, oprava přejezdů v km 54,196 (P855), km 59,381 (P862); oprava mostu v km 49,686 | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 24. ne 14 to 26. ne 28
711 |  | 93024 B1 | Klatovy: 6.,6v,8.,10.,12.,16a,92. jen TV, Klatovy: ost. zař.: EOV1, EOV2, EOV3, EPZ. |  | S |  | L |  |  | D | 3h | 28.06.2026 | 14:00 | 28.06.2026 | 17:00 | 26. ne 28: 3 |  | zrušení odtahu TV nad 4. SK | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
711 |  | Z-95006 A | Klatovy - Janovice nad Úhlavou: zab. zař.: TZZ. Klatovy - Janovice nad Úhlavou: zab. zař.: PZS v km 47,201 (P850); v km 45,331 (P849); v km 45,039 (P848); v km 44,499 (P847). Klatovy: zab. zař.: PZS v km 48,005 (P851). Klatovy: zab. zař.: odjezdová návěstidla L1, L3c, L2, L4. Klatovy: zab. zař.: vjezdové návěstidlo S; předvěst PřS. Klatovy: zab. zař.: cestové návěstidlo Lc3, Lc5, Sc3c. Klatovy: zab. zař.: seřaďovací návěstidla Se4, Se5, Se6, Se7, Se8, Se9, Se111. Klatovy: zab. zař.: kolejové obvody IISK, ISK, V16-17, V18, V14, V15, V12-13, V10-11, 3cK, 3K, 1K, 2K, 4K, 5K. Klatovy: zab. zař.: elektromagnetický zámek EZ1 (Vk1/10), EZ2 (AVk1/115, 120/118). Klatovy: zab. zař.: pomocné stavědlo PSt.2. |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 03.06.2026 | 08:30 | 12.06.2026 | 12:00 | [30 empty] | PN, telefonické dorozumívání, PJ 10 km/h přes přejezd v km 48,005 | spojkování, kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 23. st 3 to 24. pá 12
711 |  | Z-95006 F | Klatovy: zab. zař.: záložní pracoviště ovládání ŽST Klatovy (včetně) - Kolinec (mimo). Klatovy: zab. zař.: pracoviště DOZ Plzeň hl.n. (mimo) - Klatovy (mimo). |  | S |  |  |  |  | Ne | 24d | 03.06.2026 | 08:30 | 26.06.2026 | 13:00 | [31 empty] | přenesení pracoviště výpravčího do nové dopravní kanceláře | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 23. st 3 to 26. pá 26
711 |  | Z-95006 G | Klatovy: zab. zař.: přestavníky výhybek č. 11, 12, 13, 14/16, 15, 17/18. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Klatovy - Janovice nad Úhlavou, ze směru Klatovy. | X | S | X |  |  | X | N | 7h | 08.06.2026 | 21:10 | 09.06.2026 | 04:00 | [30 empty] | V souběhu s ROV 95006 A. | spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 24. po 8 to 24. út 9
711 |  | Z-95006 B | Klatovy: zab. zař.: přestavníky výhybek č. 9a 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Klatovy: zab. zař.: seřaďovací návěstidla Se101, Se102, Se103, Se104, Se105, Se106, Se107, Se108, Se109, Se110. Klatovy: zab. zař.: kolejové obvody V103-107, V101-105, V9, V106, V102-104, V106, 5K. Klatovy: zab. zař.: pomocné stavědlo PSt.1a, PSt.1b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 12.06.2026 | 08:30 | 19.06.2026 | 20:30 | [30 empty] | 16.6. není možná jízda z a do DKV přes švihovské zhlaví | spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 24. pá 12 to 25. pá 19
711 |  | Z-95006 C | Klatovy: zab. zař.: PZS v km 56,559 (P941); v km 57,204 (P942). |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 18.06.2026 | 08:30 | 21.06.2026 | 15:30 | [30 empty] | PJ 10 km/h přes přejezdy | spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 25. čt 18 to 25. ne 21
711 |  | Z-95006 E | Švihov u Klatov - Klatovy: zab. zař.: TZZ. Švihov u Klatov - Klatovy: zab. zař.: PZZ v km 54,197 (P855); v km 53,803 (P854); v km 52,373 (P852). Klatovy: zab. zař.: odjezdová návěstidla S1, S2, S3, S4, S5. Klatovy: zab. zař.: vjezdové návěstidlo L, předvěst PřL. Klatovy: zab. zař.: cestové návěstidlo Lc3b. Klatovy: zab. zař.: seřaďovací návěstidla Se1, Se2, Se3. Klatovy: zab. zař.: kolejové obvody 3LK1, 3LK, V2-4, V1-3, LK, 3b3K (releový konec), V6, V5-8, V7, 5K, 3K, 1K, 2K, 4K. Švihov u Klatov - Klatovy: zab. zař.: kolejové obvody VLT1, VLT2. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 6d | 21.06.2026 | 08:00 | 26.06.2026 | 13:00 | [30 empty] | V souběhu s ROV 93012 C. | spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 25. ne 21 to 26. pá 26
711 | D | Z-95006 J | Plzeň hlavní nádraží - Klatovy: zab. zař.: DOZ . | X | T |  |  |  | X | D | 12h | 22.06.2026 | 08:00 | 22.06.2026 | 20:00 | 26. po 22: 12 | V souběhu s ROV 93012 A, B, C. | přeložka optického kabelu z důvodu stavby i/27 Přeštice obchvat | 9 | 6 | C | [12 empty] | N
711 |  | Z-95006 H | Klatovy: zab. zař.: přestavníky výhybek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Klatovy - Běšiny, ze směru Klatovy. | X | S | X |  |  |  | N | 8h | 22.06.2026 | 20:30 | 23.06.2026 | 04:20 | [30 empty] | V souběhu s ROV 93012 C. | spojkování kabelizace a aktivace venkovních prvků zabezpečovacího zařízení | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 26. po 22 to 26. út 23
711 |  | Z-95006 I | Klatovy: sděl. zař. INISS (Klatovy, Běšiny, Nemilkov). Klatovy: sděl. zař. kamerový systém (Běšiny, Nemilkov). Klatovy: sděl. zař. DDTS (Běšiny, Nemilkov). Klatovy: sděl. zař. MRS. Klatovy: sděl. zař. SRD. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 25.06.2026 | 21:10 | 26.06.2026 | 04:00 | [31 empty] | úprava sdělovacího zařízení | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 26. čt 25 to 26. pá 26
711 | D | Z-93071 A | Chlumčany u Dobřan - Přeštice: traťová + TV, Přeštice: celá + TV, Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 28.06.2026 | 18:00 | 07.07.2026 | 08:00 | [31 empty] | výměna pražců a kolejnic, oprava DVK | 9 | 6 | O | [12 empty] | N | bar: 26. ne 28 to 27. út 30
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
712 |  | 93005 B | Plzeň-Jižní Předměstí: 501 jen TV, Plzeň hlavní nádraží: 501a jen TV, od ÚO 421 po zakotvení TV v km 105,612 dle E9 příl. 2 SŘ |  | S |  | L |  |  | Ne | 65d | 11.05.2026 | 08:00 | 14.07.2026 | 16:00 | [30 empty] | V souběhu s ROV 93005 A. | rekonstrukce části fasády budovy v místě kolem trakční podpěry a konzole | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 27. út 30
712 |  | Z-93066 A | Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, Heřmanova Huť: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x6h | 15.06.2026 | 08:30 | 19.06.2026 | 14:30 | 25. po 15: 6; 25. út 16: 6; 25. st 17: 6; 25. čt 18: 6; 25. pá 19: 6 |  | oprava GPK, výměna pražců, odstranění vegetace | 9 | 6 | O
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 11.06.2026 | 23:25 | 12.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 24. čt 11 to 24. pá 12
713 |  | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 23.06.2026 | 23:25 | 24.06.2026 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 26. út 23 to 26. st 24
713 |  | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 24.06.2026 | 23:25 | 25.06.2026 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 26. st 24 to 26. čt 25
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 25.06.2026 | 23:25 | 26.06.2026 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 26. čt 25 to 26. pá 26
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | 93070 A | Chrást u Plzně: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | Ne | 246d | 11.04.2026 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | havarijní stav výhybky | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 |  | 93038 A | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, Sedlice: celá bez TV, Sedlice - Radomyšl: traťová bez TV, Radomyšl: celá bez TV, Radomyšl - Strakonice: traťová bez TV, Strakonice: záhl. směr Radomyšl. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 28d | 13.05.2026 | 07:00 | 09.06.2026 | 17:00 | [31 empty] | SVP a SVK v km 30,850-35,000; 38,300-39,025; 39,875-41,625; 43,250-44,100; 44,325-45,675; 46,250-49,000, TSO žel. přejezdů P1364 (31,188); P1365 (31,608); P1366 (31,829) a P1370 (34,654), údržbové práce, investiční práce ČEPS Invest | 10 | 6 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 1 to 24. út 9
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
717 |  | Z-93067 A | Poběžovice - Horšovský Týn: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x10h | 10.06.2026 | 07:00 | 11.06.2026 | 16:45 | 24. st 10: 10; 24. čt 11: 10 |  | oprava DVK, odstranění vegetace | 9 | 6 | O
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.06.2026 | 07:00 | 01.06.2026 | 13:00 | 23. po 1: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba KB | 9 | 6 | O
719 |  | 73061 B | Petrohrad: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 8 | X | S |  |  |  | X | Ne | 154d | 03.03.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostu v km 163,233 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1 to 27. út 30
719 |  | 73061 A | Petrohrad - Kryry: traťová bez TV, Petrohrad: záhl. a zhl. směr Kryry, včetně částí staničních kolejí č. 1, jejich část od návěstidla S po návěstidlo L1 a námezník výhybky č. 8. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 154d | 03.03.2026 | 08:00 | 03.08.2026 | 18:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostu v km 163,233, výstavba nového železničního mostu v km 164,103 | 11 | 8 | C/I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1 to 27. út 30
719 | D | Z-75015 A | Blatno u Jesenice - Žatec západ: zab. zař.: DOZ. Blatno u Jesenice - Žatec západ: sděl. zař. základní rádiové spojení. Plzeň seřaďovací nádraží - Žatec západ: sděl. zař. účastnické spojení - terminál INOMA a záznamové zařízení - KAC. | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 23.06.2026 | 08:00 | 23.06.2026 | 14:00 | 26. út 23: 6 | současně s ROV 73061 A | přeložka dálkového kombinovaného kabelu v km km 163,233 do definitivní trasy | 11 | 8 | I
719 |  | 73108 A | Vroutek: celá bez TV, Vroutek - Podbořany: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 01.06.2026 | 08:00 | 08.06.2026 | 17:00 | [30 empty] | Současně s ROV 73061 A, B. | odstranění defektoskopických vad a na výhybce č. 8. v ŽST Vroutek, svoz dřevní hmoty | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 23. po 1 to 24. po 8
719 |  | 73108 B | Podbořany: záhl. a zhl. směr Vroutek, jejich část od návěstidla L po námezník výhybky č. 2. Podbořany: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo L1 | X | S |  |  |  | X | D | 7h | 02.06.2026 | 07:00 | 02.06.2026 | 14:00 | 23. út 2: 7 | Současně s ROV 73108 A. | odstranění defektoskopických vad v 1. SK | 11 | 8 | O
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 | D | Z-93074 A | Ošelín: výh.: 2., Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Ošelín - Pavlovice, ze směru Ošelín. | X | S | X |  |  | X | Ne | 2d | 06.06.2026 | 20:50 | 07.06.2026 | 07:10 | [31 empty] | navaření DV srdcovky | 9 | 6 | O | bar: 23. so 6 to 23. ne 7
720 |  | Z-93064 C | Planá u Mariánských Lázní: 1.,1a,1b jen TV, 3.,3a + TV, Planá u Mariánských Lázní: záhl. a zhl. směr Chodová Planá, část od námezníku výhybky č. 19 k návěstidlu S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Planá u Mariánských Lázní - Chodová Planá, ze směru Planá u Mariánských Lázní. | X | S | X | N |  |  | N | 6h | 09.06.2026 | 23:00 | 10.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | výměna LIS | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 24. út 9 to 24. st 10
720 |  | Z-93064 D | Planá u Mariánských Lázní - Brod nad Tichou: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 6h | 10.06.2026 | 23:00 | 11.06.2026 | 05:00 | [31 empty] | výměna LIS | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 24. st 10 to 24. čt 11
720 |  | Z-93064 E | Planá u Mariánských Lázní - Brod nad Tichou: traťová + TV, Planá u Mariánských Lázní: záhl. a zhl. směr Brod nad Tichou a Tachov, od návěstidel L, TL ke hrotu výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Planá u Mariánských Lázní - Tachov, ze směru Planá u Mariánských Lázní. | X | T+S | X |  |  |  | N | 6h | 11.06.2026 | 23:00 | 12.06.2026 | 04:40 | [31 empty] | výměna LIS | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 24. čt 11 to 24. pá 12
720 |  | Z-93064 A | Pňovany - Kozolupy: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 16.06.2026 | 07:45 | 16.06.2026 | 14:10 | 25. út 16: 6 |  | montáž zařízení StarLift v km 362,295 | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
720 |  | Z-93064 B | Kozolupy - Pňovany: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 17.06.2026 | 07:45 | 17.06.2026 | 14:10 | 25. st 17: 6 |  | montáž zařízení StarLift v km 362,295 | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
720 |  | 73128 H | Cheb: záhl. a zhl. směr Schirnding, včetně části staniční koleje č. 303, 305, 307, jeho části od návěstidla PS a hrotů jazyků výhybky č. 301 po návěstidlo Se10, Se303, Se304, Se305. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Cheb - Schirnding, ze směru Cheb. Cheb: 307a bez TV, | X | S | X |  |  | X | D | 10x10h | 03.06.2026 | 10:00 | 12.06.2026 | 20:00 | 23. st 3: 10; 23. čt 4: 10; 23. pá 5: 10; 23. so 6: 10; 23. ne 7: 10; 24. po 8: 10; 24. út 9: 10; 24. st 10: 10; 24. čt 11: 10; 24. pá 12: 10 | Současně s ROV 73128 F. | stavba lávky v km 150,458 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
720 |  | 73128 F | Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800 Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 212d | 15.05.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | stavba lávky v km 150,458 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 23. po 1 to 27. út 30