## Změnová tabulka prázdná
Schvalovatel 1 |  |  |  |  | měsíc: červen 2026 |  |  | datum: 28. 04. 2026
VR | ROV | vyloučený úsek, dopravna | datum | čas | účel | poznámka, důvod změny | výluka pro | název stavby
doplněno:
304 | 23198 B | Osíčko výh.č.8 | 16. | 7:00-14:00 | Odstranění defektoskopických vad, svařování | na žádost ST OLC odstranění termínovaných závad | OVA
304 | 23198 C | Osíčko SKč.5 částečně od nám. výh.č.8 po hrot výh. č.6 | 16., 17., 18. | 7:00-17:00 | Odstranění defektoskopických vad, výměna kolejnic,čištění štěrkového lože, svařování | na žádost ST OLC odstranění termínovaných závad | OVA
304 | 23198 D | Osíčko SK č.3b částečně od náv. Sc3b po hrot výh. č.3 , SK č.3a | 22., 23., 24. | 7:00-17:00 | Odstranění defektoskopických vad, výměna kolejnic,čištění štěrkového lože, svařování | na žádost ST OLC odstranění termínovaných závad | OVA
305 | 23272 A | Suchdol nad Odrou SK8+TV, SK6.,6a jen TV, záhlaví a zhlaví směr Budišov nad Budišovkou od nám. výh. č. 37, 38 po hrot výh. č. S1 (ovlivnění TK Suchdol n.O.-Budišov nad Budišovkou) | 17., 18. | 7:50-17:30 | definitivní regulace TV na SK8 (zesílení TV pro BEMU jednotku) | ZP+ND | OVA | požadavek zrušen přesun na prosinec důvod - zvýšení rozsahu vyloučení na žádost projektanta
306 | 23272 B | Suchdol nad Odrou-Odry TK, Odry celá, Odry-Heřmánky TK, Heřmánky celá, Heřmánky - Vítkov TK, Vítkov celá | 17., 18. | 7:50-17:30 | odstranění vegetace, údržbové práce | ZP+ND, souběh s ROV 23272 A (VR 305) | OVA
306 | 23272 C | Vítkov - Svatoňovice TK, Svatoňovice celá, Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou TK, Budišov nad Budišovkou celá | 17.-N-18. | 7:50-N-17:30 | oprava přejezdové konstrukce a opěrné zídky a odvodňovacího žlabu na přejezdu P6749 v km 37,874 | ZP | OVA
315 | 25008 C | Chropyně - Kojetín: zab. zař.: PZS v km 75,075 (P7204), TZZ. | 29.6.-N-2.7. | 7:40-N-17:00 | Aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | přesun termínu na žádost zhotovitele, z důvodu zpoždění přeložky plynu zaviněnou poruchou na jejich síti a výkupy pozemků, projednání s DESÚ | SSV | 5. stavba Kojetín - Přerov
315 | 25008 D | Kojetín: celá bez TV, | 29./30. | 23:30-4:00 | Výměna a přezkoušení SW, aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | ZP, přesun termínu na žádost zhotovitele, z důvodu zpoždění přeložky plynu zaviněnou poruchou na jejich síti a výkupy pozemků, projednání s DESÚ | SSV | 5. stavba Kojetín - Přerov
dílčí změny:
302 | 23180 C | Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát pod Radhoštěm TK, Kunčice pod Ondřejníkem celá, Frýdlant nad Ostravicí záhlaví TK směr Kunčice pod Ondřejníkem jeho část od náv. Se11 po náv. S, SK 1a, výh.15 | 16. | 7:45-17:15 | oprava přejezdové konstrukce P7371 v km 96,417, odstranění def. vad na výh. č. 15 | ZP,ND, navýšení rozsahu o výh.č.15 | OVA
305 | 25018 A | Ostrava hl.n. zab. zař. SZZ částečně-kolejové obvody L101K, L102K, 1aK, 2aK, V30-32, V35, V36, V40, 4VK, 7d; SZZ částečně výh. č. 32, 35, 36, 40, 42, EMZ OVk2/OVk3; SZZ částečně-návěstidla Se31, Se32, Se33, Se34, Se35, Se36, Se38, Se39, Se47, Se48, Se49 | 18.5.-N-5.6. | 8:00-N-16:00 | Modernizace uzlu ŽST Ostrava - most km 267,935, přeložky kabelů (60Ks) | upřesnění rozsahu vyloučení v rámci zpracování ROV | SSV | Ostrava hl.n. - most ul. Hlučínská
305 | 23141 A | Ostrava hl.n. SK 2. + TV, kolejově vyloučená její část od náv. Sc2 po nám. výh. č. 32; napětové omezení nad SK 2. od ÚO412 v km 268,276 po vložení izolace v km 267,800 Ostrava hl.n. SK 12. bez TV, SK 4v +TV, zhl. ze směru Bohumín od nám. výh. č. 40 po hrot výh. č. 46 a nám. výh. č. 48. Ostrava hl.n. SK 2b bez TV, zhl. směr Bohumín od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 42, 47. | 9.6.-N-11.12. | 8:00-N-16:00 | Modernizace uzlu ŽST Ostrava - most km 267,935, přeložky kabelů (60Ks) | NVÚ, upřesnění rozsahu vyloučení (původně SK 4v jen TV a zhlaví hrot výh.48) | SSV | Ostrava hl.n. - most ul. Hlučínská
305 | 23141 C | Ostrava hl.n. SK 1. jen TV, kolejově vyloučená její část od nám. výh. č.34 po náv. Sc1 | 22./23., 23./24., 24./25., 25./26., 26./27., 27./28., 28./29., 29./30. | 21:30-03:50 | Modernizace uzlu ŽST Ostrava, 0.etapa-most km 267,935 SP1, 1.část prací na mostním objektu-ražení štětových stěn | LNT, souběh s ROV 23141 A, upřesnění rozsahu vyloučení (původně SK 1.,3.,3b,3c jen TV), VNJŘ se ruší , úprava času - pův. 21:50-03:50 | SSV | Ostrava hl.n. - most ul. Hlučínská
305 | 23218 C | Drahotuše: 6. bez TV, | 29.6.-N-3.7. | 7:00-N-17:00 | odstavení mechanizace | pův.termín 8.-N-12.6. | SSV | LIDR
305 | 23062 C | Odb Jezernice B: výh.: 4, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, Lipník nad Bečvou: záhl. směr Odb Jezernice B - od náv. 2L po náv. Se4. | 13.2.-N-31.7. | 7:00-N-17:00 | BC LiDr - stavební postup 2C. | VNJŘ+ND pův. termín 13.2.-N-9.7. navýšení délky výluky na 166N | SSV | LIDR
309 | 23194 C | Mohelnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Lukavice na Moravě. Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. + TV, | 4. | 7:30-14:25 | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů a výměna 2x LIS v km 52,250 se svařením do BK | NVÚ+VNJŘ; a žádost ST Olomouc doplnění účelu výluky o výměny LIS a změna času (původně 8:00-13:00) - koordinace prací. | OVA
315 | 23193 A | Přerov přednádraží - Věžky: TK + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: TK + TV, Chropyně: celá jen TV, Chropyně - Kojetín: TK jen TV, Kojetín: 1.,2.,2a,2b bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. směr Němčíce nad Hanou, Kojetín: zhlaví směr Kroměříž - od hrotu jazyka výh. 7 po nám. výh. 12 Kojetín: 4. bez TV - její část od km 73,500 po nám.výh.č.18 | 23.5.-N-1.6. | 7:40-N-17:00 | Ražení štětových stěn u mostních objektu v celé trase, odstranění havarijního stavu lávky pro pěší v ŽST Kojetín a odstranění kolejiště po zrušení SK 9 | ZP+LNT+ND; navýšení rozsahu vyloučení na žádost SSV a zhotovitele pro odstranění havarijního stavu lávky pro pěší v ŽST Kojetín | SSV | 5. stavba Kojetín - Přerov
zrušeno:
301 | 23185 M | Ostrava uhelné n. SK 817. bez TV | 8., 9. | 7:00-18:00 | výměna pražců ve staniční koleji č. 817 | odvoláno z provozních důvodů | OVA
305 | 25018 B | Ostrava hl.n. zab. zař. SZZ částečně - Lc101b, Lc102b. | 20.5.-N-5.6. | 16:00-N-16:00 | Modernizace uzlu ŽST Ostrava - most km 267,935, přeložky kabelů SSZ | zkrácení výluky na nový termín 18.-N-20.5. | SSV | Ostrava hl.n. - most ul. Hlučínská
305 | 23218 A | Drahotuše - Odb Jezernice A: 1.,2. + TV, Odb Jezernice A: 1.,2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 1.,2. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. směr Odb Jezernice B od náv. 1L po náv. Se3. | 10., 11., 12., 13., 14. 15. | 0:20-4:20 | návoz materiálu, stahování kolejnic, předštěrkování, kolejová drážka | ZP+ND přesun na 1.-6.7. | SSV | LIDR
305 | 23218 B | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. směr Drahotuše. | 17.-N-29.6. | 7:00-N-17:00 | 3. podbití, úprava stezek, definitivní regulace TV, montáž TV v el. dělení, zajíždění mechanizace | VNJŘ+ND přesun na 8-.N-20.7. | SSV | LIDR
305 | 23218 E | Drahotuše: 6. bez TV, | 17.-N-26. | 7:00-N-17:00 | odstavení mechanizace | přesun na 8.-N-17.7. | SSV | LIDR
305 | 23218 D | Lipník nad Bečvou: 6. bez TV, | 12.-N-26. | 7:00-N-17:00 | odstavení mechanizace | přesun na 3.-N-17.7. | SSV | LIDR
305 | 23218 F | Lipník nad Bečvou: 2.,4.,6.,8. bez TV, sudá jen TV, Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. směr Odbočka Jezernice B, jejich část od náv. Se4 po námezník výh. č. 4, 7. | 30.6.-N-1.7. | 8:00-N-17:00 | montáž TV v el. dělení + montáž a regulace zesilovacího vedení | NVÚ+VNJŘ přesun na 21.-22.7. | SSV | LIDR
307 | 23192 C | Odb Moravice - Mladecko zab. zař. PZS v km 4,737 (P7821). | 1.-N-5. | 7:00-N-17:00 | ŘSD- obchvat -úprava PZS v km 4,737 (P7821) | Na žádost zhotovitele (ŘSD-Strabag a.s.) přesun výluky na nově termín 14.9.-18.9.2026 | CPS
307 | 23192 B | Odb Moravice - Mladecko zab. zař. PZS v km 4,087 (P7819). | 5. | 8:00-17:00 | ŘSD- obchvat -aktivace PZS v km 4,087 (P7819) | Na žádost zhotovitele (ŘSD-Strabag a.s.) přesun výluky na nově termín 18.9.2026 | CPS
315 | 23193 K | Přerov - Věžky: zab. zař.: v km 87,087 (P7215). Věžky - Chropyně: zab. zař.: v km 82,612 (P7211). Němčice nad Hanou - Nezamyslice: zab. zař.: v km 65,214 (P7199). | 1.-N-2. | 17:00-N-6:00 | Obnovení šuntovací citlivosti | Na žádost SSZT zrušení etapy - Obnovení šuntovací citlivosti zajištěno opatřením SSZT v bodě č.8 ROV č. 23193 etapa A, E | SSV | 5. stavba Kojetín - Přerov
Červeně - výluky doplněné (upravené) po regionální poradě.
Modře - výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě

## Změnová tabulka vzor
OŘ Brno |  |  |  |  | měsíc: listopad 2018 |  |  | datum: 12. 10. 2018
VR | ROV | vyloučený úsek, dopravna | datum | čas | účel | poznámka, důvod změny | výluka pro | název stavby
doplněno:
301 | 20001 A | Třinec SK15 bez TV | 10.,11. | 7:30-17:00 | oprava BK, úprava štěrkového lóže | dodatečné finance | OVA
304 | 13216 | Valašské Meziříčí - Rožnov pod Rad. | 20.-N-22. | 7:30-N-16:00 | rizikové kácení stromů, odstranění def. vad a investiční akce, oprava zastávky Hrachovec | ND, na žádost zhotovitele, navýšení 9-ti hod denních výluk 20.21.22. na 3N | OLC
326 | 33172 B1 | Adamov - Brno-Maloměřice 1.TK+TV | 16. | 0:10-2:10 | geotechnický průzkum | ZP, v souběhu s výlukou 33172 A. | SSV | BC Blansko - Brno
504 | 70087 A | Ústí n.L. západ -Trmice výh. č. 831 | 2. | 7:00-17:00 | výměna výh. součástí výh.č. 831 | závady po jízdě MV | UNL
504 | 73419 A | Č.Zlatníky - Most 2.TK+TV | 2./3. | 22:10-4:10 | montáž pilíře P4 | CPS | UNL
524 | 63350 I1 | Čelákovice - Mstětice 2.TK | 24. | 1:10-4:15 | 3.podbití | operativní obsazení kolejí | SSZ | Čelákovice
524 | 63350 D1 | P. Vršovice os. n. SK 2, 4 + TV | 24. | 1:10-4:15 | rozklemování děličů | změna projektu | SSZ | Hostivař 2
524 | 63350 E | Čelákovice sudá+obě zhlaví | 25. | 9:15-16:15 | BOTV |  | PHA
532 | 63350 K | Beroun osobní n. SK 2,4 + sudá | 23./24. | 23:40-3:15 | zatrolejování | LNT | SSZ | Beroun
701 | 33191 A | Kostelec u Jihlavy - Třešť TK | 29.11.-N-10.12. | 12:00-N-15:00 | výstavba PZS v km 6,713 | ND, dodatečné finance | BNO
704 | 93091 J3 | Dynín-Ševětín 1.TK | 6. | 0:00-4:10 | návoz materiálu, sypání štěrku | ZP, (Ševětín-Dynín) | SSZ | Dynín - Ševětín
706 | 93190 A | H.Dvořiště st.hr. - H.Dvořiště TK | 2. | 9:10-14:45 | výměna LIS, svařování | ND, havarijní stav | PLZ
dílčí změny:
503 | 72A03912 | Děčín východ - Boletice nad Labem 1.TK+TV | 4.-6. | 7:00-17:00 | odstranění porostu | původně 7:00-15:00 | UNL
509 | 53216 B | Smidary - Nový Bydžov TK | 8. | 7:30-17:30 | ASP-3.podbití, doplnění a úprava štěrkového lože | ND, změna času na žádost dopravce | HKR
706 | 93176 D | K.Újezd - Č.Budějovice TK+TV | 23. | 8:55-15:00 | údržba ŽS, odstraňování vegetace | ND, rozšíření vymezení | PLZ
709 | 93167 B1 | Protivín - Ražice TK+TV | 16. | 7:30-12:55 | údržba ŽS a TV | přesun z 9.11. (93141 A) | PLZ
zrušeno:
524 | 63304 A2,B2 | Lysá n/L - Čelákovice 2.TK+TV | 1. | 9:10-14:10 | laníčkování, výměna drátu TV a NL | PVNJŘ, práce provedeny v předstihu | SSZ | Čelákovice
524 | 63304 G1,S1,P1 | Čelákovice celá+TV | 5./6.-8./9. | 23:10-4:15 | laníčkování, výměna drátu TV a NL | ZP, práce provedeny v předstihu | SSZ | Čelákovice
525 | 63310 C | Praha Libeň - P.Vysočany TK+TV | 6.-9. | 9:00-15:00 | broušení kolejnic | ZP, odklonová trasa pro ČDC | O13
Červeně - výluky doplněné (upravené) po regionální poradě.
Modře - výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě

## Formát tabulky a vyplňování
Styly a formátování
formát buněk:
písmo | Arial - velikost 9
zarovnání | svisle na střed
vodorovně: sloupce A, D, E, H na střed, sloupce B, C, F, G, I obecně (bez odsazení)
zalomit text
vzhled stránky: | na šířku
okraje horní, dolní | 1,5 cm
okraje vpravo, vlevo | 1 cm
list | nahoře opakovat řádky 1,2
sloupce, šířka:
A, B, C, D, E, F, G, H, I | 2.8, 7.5, 21.4, 9, 9, 21.4, 21.4, 2.8, 11
šířka řádku: | základní šířka je 14.25, je nastaveno přizpůsobení šířky řádků
ohraničení | tenká čára, barva černá
Vyplňování sloupců
A | řadit dle výlukových ramen vzestupně, číslo VR tučným písmem
B | čísla ROV tučným písmem
C | vyplní se traťový úsek (číslo koleje) nebo dopravna (číslo koleje, zhlaví, záhlaví, výhybka)
D | datum výluky se píše s tečkou, víc denních výluk se odděluje čárkou nebo pomlčkou bez mezer, u nepřetržité výluky se mezi data začátku a konce výluky napíše -N- s pomlčkami a bez mezer, u nočních výluk se použije lomítko opět bez mezer, pokud nepřetržitá nebo noční výluka přechází do dalšího měsíce je nutné napsat datum ve formátu DD.MM.
E | čas výluky se píše s dvojtečkou, od do s pomlčkou bez mezer, u nočních výluk s lomítkem bez mezer, nepoužívat formát 07:30 ale pouze 7:30
F | účel výluky (psát stručně)
G | poznámky typu ND, ZP, CPS, LNT, PVNJŘ tučným písmem, důvod změny psát pokud je jiný než dodatečný požadavek OŘ nebo zhotovitele
H | vyplňuje se pro koho výluka je: BNO - OŘ Brno OLC - OŘ Olomouc OVA - OŘ Ostrava HKR - OŘ Hradec Králové PHA - OŘ Praha PLZ - OŘ Plzeň UNL - OŘ Ústí nad Labem SSV - Stavební správa východ SSZ - Stavební správa západ
I | u výluk pro stavební správy se v tomto sloupci vyplní zkrácený název stavby