## Změnová tabulka prázdná
Schvalovatel 1 |  |  |  |  | měsíc: červenec 2026 |  |  | datum: 28. 04. 2026
VR | ROV | vyloučený úsek, dopravna | datum | čas | účel | poznámka, důvod změny | výluka pro | název stavby
doplněno:
305 | 25020 A | Dětmarovice zab. zař. vypnutí SZZ typu ESA 11, vypnutí PZS v km 285,034 (P6513) a PZS v km 20,165 (P10657); Odb Závada - Odb Koukolná zab. zař. vypnutí PZS v km 0,688 (P8291), Dětmarovice - Odb Závada vypnutí PZS v km 287,734 (P6514), Dětmarovice - Bohumín zab. zař. vypnutí PZS v km 281,911 (P6512) a v km 280,264 (P6511); Dětmarovice - Odb Koukolná zab. zař. vypnutí TZZ typu AB 88 v úseku; Dětmarovice - Odb Závada zab. zař. vypnutí TZZ typu AB 88; Odb Závada - Odb Koukolná zab. zař. vypnutí TZZ typu AB 88 | 4. | 00:00-01:15 | aktualizace SW | ZP, v souběhu ROV 87011 etapa A,B | OVA
305 | 23271 A | Polanka nad Odrou celá jen TV; Polanka nad Odrou - Jistebník TK 1.,2. jen TV; Jistebník celá jen TV, Jistebník - Studénka TK 1.,2. jen TV Polanka nad Odrou SK1.,2.,3.,3a,6. bez TV; zhlaví a zhlaví ze směru Ostrava-Svinov od nám. výh. č. 8, 10, 11, 13, 15 po nám. výh. č. 9, náv. 1L, 2L, 0L | 19./20., 20./21., 21./22., 22./23., 23./24., 24./25. | 21:15-02:15 | Odstranění havarijního stavu po MÚ- výměna spojek Sp1, Sp3, Sp5, Sp6 trakčního vedení | ZP, ND, LNT v souběhu ROV 23236 A | OVA
305 | 23271 B | Polanka nad Odrou celá jen TV; Polanka nad Odrou - Jistebník TK 1.,2. jen TV; Jistebník celá jen TV, Jistebník - Studénka TK 2. jen TV Polanka nad Odrou SK 2.,7. bez TV; zhlaví a zhlaví ze směru Jistebník od nám. výh. č. 19, 22, 23, 27, 26, 30 po náv. 1S, 2S | 25./26., 26./27. 27./28., 28./29. | 21:15-02:15 | Odstranění havarijního stavu po MÚ- výměna spojek Sp1, Sp3, Sp5, Sp6 trakčního vedení | ZP, ND, LNT v souběhu ROV 23236 A, ROV 23063 D | OVA
305 | 23271 C | Polanka nad Odrou celá jen TV; Polanka nad Odrou - Jistební TK 1.,2. jen TV; Jistebník celá jen TV, Jistebník - Studénka TK 1.,2. jen TV Polanka nad Odrou SK 2.,7. bez TV; zhlaví a zhlaví ze směru Jistebník od nám. výh. č. 19, 22, 23, 27, 26, 30 po náv. 1S, 2S | 29./30., 30./31. | 21:15-02:15 | Odstranění havarijního stavu po MÚ- výměna spojek Sp1, Sp3, Sp5, Sp6 trakčního vedení | ZP, ND, LNT v souběhu ROV 23236 A | OVA
305 | 23063 B | Studénka SK 1., 3., 3a jen TV Studénka nákl.n. SK 101., 103., 103a, 105., 105b, 105c,107. jen TV | 17.-N-20. | 7:30-N-19:30 | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- montáž TV SK 3. (TD, NL, převěsy, laničkování) | ND, dodatečné práce na TV | SSV | náhrada přejezdu P6501 v ŽST Studénka
305 | 23063 C | Studénka nákl.n. SK 101., 103., 103a, 105. ,105b, 105c, 107. bez TV (ovlivnění TK Studénka-Sedlnice) | 17., 18., 19., 20. | 7:30-19:30 | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- montáž TV SK 3.,103. (TD, NL, převěsy, laničkování) | ZP, ND, dodatečné práce na TV | SSV | náhrada přejezdu P6501 v ŽST Studénka
305 | 23063 D | Studénka - Jistebník TK1.+TV, Studénka obvod osobní kolejově zhl.,záhlaví směr Jistebník, jeho část od IS mezi výh. č.1-5 po náv.1L kolejově zhlaví směr Suchdol mad Odrou, od náv.Lc1po nám. výh. č.33, Studénka n.n. SK 1., 3., 3a, 101., 103., 103a, 105., 105b, 105c, 107. jen TV | 25.-N-29. | 7:30-N-19:30 | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- montáž TV SK 1, převěsy obcházecího vedení | NVÚ, VNJŘ, ND, dodatečné práce na TV | SSV | náhrada přejezdu P6501 v ŽST Studénka
305 | 23063 E | Studénka SK 1.,3.,3a jen TV Studénka nákl.n. SK 105., 105b,105c,107. jen TV | 21.-N-24. | 7:30-N-19:30 | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044- montáž TV SK 5.,5a (TD, NL, převěsy, laničkování) | NVÚ, dodatečné práce na TV | SSV | náhrada přejezdu P6501 v ŽST Studénka
305 | 23218 C | Drahotuše: 6. bez TV, | 29.6.-N-3.7. | 7:00-N-17:00 | odstavení mechanizace | pův.termín 8.-N-12.6. | SSV | LIDR
305 | 23218 A | Drahotuše - Odb Jezernice A: 1.,2. + TV, Odb Jezernice A: 1.,2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 1.,2. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. směr Odb Jezernice B od náv. 1L po náv. Se3. | 1., 2., 3., 4., 5., 6. | 0:20-4:20 | návoz materiálu, stahování kolejnic, předštěrkování, kolejová drážka | ZP+ND pův.termín 10.-15.6. | SSV | LIDR
305 | 23218 B | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. směr Drahotuše. | 8.-N-20. | 7:00-N-17:00 | 3. podbití, úprava stezek, definitivní regulace TV, montáž TV v el. dělení, zajíždění mechanizace | VNJŘ+ND pův.termín 17.-N-29.6. | SSV | LIDR
305 | 23218 E | Drahotuše: 6. bez TV, | 8.-N-17. | 7:00-N-17:00 | odstavení mechanizace | pův.termín 17.-N-26.6. | SSV | LIDR
305 | 23218 D | Lipník nad Bečvou: 6. bez TV, | 3.-N-17. | 7:00-N-17:00 | odstavení mechanizace | pův.termín 12.-N-26.6. | SSV | LIDR
305 | 23274 A | Přerov přednádraží: 107.,109. jen TV, 91.,101.,103.,105. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. | 30., 31. | 7:00-17:00 | 5. stavba KojPre - betonáž základů TV. | NVÚ; Na žádost zhotovitele stavby, SSV a ST Olomouc přesun ze srpna - koordinace požadavků | SSV | 5. stavba Kojetín - Přerov
315 | 25008 C | Chropyně - Kojetín: zab. zař.: PZS v km 75,075 (P7204), TZZ. | 29.6.-N-2.7. | 7:40-N-17:00 | Aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů. | přesun termínu na žádost zhotovitele, z důvodu zpoždění přeložky plynu zaviněnou poruchou na jejich síti a výkupy pozemků, projednání s DESÚ | SSV | 5. stavba Kojetín - Přerov
dílčí změny:
301 | 23223 C | Návsí - Mosty u Jablunkova TK1. + TV, Mosty u Jablunkova - Návsí TK2. jen TV, Mosty u Jablunkova SK1. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. TK1. směr Návsí od náv. 1S po nám. výh. č. 8. | 8. | 10:20-14:05 | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu | LNT, ND, úprava času realizace pro potřeby dopravců (původní čas 7:50-11:50) | OVA
301 | 23223 F | Bystřice - Návsí TK1. + TV, Návsí - Bystřice TK2. jen TV, Návsí SK1. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. TK1. směr Bystřice od náv. 1S po nám. výh. č. 26. | 15. | 10:30-14:25 | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu | LNT, ND, úprava času realizace pro potřeby dopravců (původní čas 7:50-11:50) | OVA
301 | 23226 D | Český Těšín - Třinec TK1. jen TV, Třinec-Konská - Český Těšín TK2. jen TV, Český Těšín SK 100.,101.,101a, 103.-107., 102.-124., 104a,110a,110b jen TV, | 28. | 10:05-14:10 | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu | LNT, VNJŘ, ND, úprava času realizace pro potřeby dopravců (původní čas 8:00-11:55) | OVA
305 | 23141 A | Ostrava hlavní nádraží SK 2 + TV, část od náv. Sc2 po nám. výh.č. 32, TV část od ÚO412 v km 268,276 po vloženou izolaci v km 267,800, SK 12 bez TV, SK 4v +TV, zhl. ze směru Bohumín, část od nám. výh.č. 40 po hrot výh. č. 46 a nám. výh. č. 48, SK 2b bez TV, zhl. směr Bohumín, část od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 42, 47 | 9.6.-N-11.12. | 8:00-N-16:00 | Modernizace uzlu ŽST Ostrava - most km 267,935, přeložky kabelů (60Ks) | NVÚ, upřesnění rozsahu vyloučení (původně SK 4v jen TV a zhlaví hrot výh.48) | SSV | Ostrava hl.n. - most ul. Hlučínská
305 | 23227 D | Ostrava pravé nádraží zhl. od nám. výh. č. 316 po nám. výh. č. 326 | 27. | 7:00-18:00 | výměna a vevaření výhybkových součástí výh. č. 316 | z důvodu nedodání výhybkových součástí je nutno přesunout (původní termín 8.7.) | OVA
305 | 23243 C | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360 | 17.7.-N-3.12. | 19:00-N-17:00 | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | VNJŘ+ND; úprava místa vyloučení (bez navýšení rozsahu) do souladu s obsluhovacím řádem. | SSV | BC LiDr přechází do zrušených
305 | 23243 A | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Jezernice A. | 31. | 7:00-17:00 | 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice. | VNJŘ pův.termín 9.7. | SSV | LIDR
305 | 23062 C | Odb Jezernice B: výh.: 4, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, Lipník nad Bečvou: záhl. směr Odb Jezernice B - od náv. 2L po náv. Se4. | 13.2.-N-31.7. | 7:00-N-17:00 | BC LiDr - stavební postup 2C. | VNJŘ+ND pův. termín 13.2.-N-9.7. navýšení délky výluky na 166N | SSV | LIDR
305 | 23218 F | Lipník nad Bečvou: 2.,4.,6.,8. bez TV, sudá jen TV, Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. směr Odbočka Jezernice B, jejich část od náv. Se4 po námezník výh. č. 4, 7. | 21.-N-22. | 8:00-N-17:00 | montáž TV v el. dělení + montáž a regulace zesilovacího vedení | NVÚ+ND pův.termín 30.6.-N-1.7. | SSV | LIDR
305 | 23243 F | Lipník nad Bečvou: sudá jen TV, | 27.-N-28. | 8:00-N-17:00 | Montáž TV v el. dělení + definitivní regulace, funkční zkoušky | NVÚ+ND pův.termín 6.-N-7. | SSV | LIDR
305 | 23243 B | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, | 31.7.-N-7.8. | 17:00-N-17:00 | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | VNJŘ+ND pův.termín 9.-N-17.7. | SSV | LIDR
306 | 23242 A | Štramberk-Veřovice TK bez TV, Veřovice záhl. a zhl. TK směr Štramberk od náv. KL po nám. výh. č. 101 | 15.-N-16. | 8:15-N-18:00 | oprava přejezdové konstrukce, oprava napojení místní komunikace novým živičným potahem na přejezd v km 25,828 (P7507) | ZP,ND, přesun realizace z důvodu kolizních výlukových akcí na VR 305 (původní termín 16.-N-17.) | OVA
309 | 23233 C | Mohelnice: záhl. a zhl. směr Lukavice na Moravě - od nám. výh. 23 po náv. 2S, Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. + TV, Lukavice na Moravě: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Mohelnice. | 7. | 7:20-14:20 | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů a výměna 2x LIS v km 52,250 se svařením do BK. | NVÚ+VNJŘ; na žádost ST OLC navýšení rozsahu, účelu a času výluky - koordinace prací. Původně bez opravy výh. 23 v čase 7:20-13:10 | OVA
zrušeno:
305 | 23236 A | Studénka SK 2.,4.,6.,8.,10. + TV, záhl. a zhl. ze směru 2TK Jistebník od náv. 2L po náv.S2 | 7./8., 8./9., 10./11., 11./12., 12./13., 13./14., 14./15. | 21:15-2:15 | náhrada přejezdu (P6501) - 7./8., 8./9. pokládka spojek výhybek 10./11. až 14./15. pokládka kolejí, GPK | ZP, ND, úprava technologie postupu prací vyvolána přeložkou plynového vedení | SSV
305 | 23243 D | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | 10. | 0:20-4:20 | 3. podbití, výhybky 1,2, 3,4 na odb. Jezernice, | ZP+ND přesun na 1.8. | SSV | LIDR
305 | 23243 D | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | 16. | 0:20-4:20 | Def. Regulace TV výhybek 1/2 a 3/4. | ZP+ND přesun na 7.8. | SSV | LIDR
305 | 23243 D | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | 18. | 0:20-4:20 | Snesení mostního provizória. | ZP+ND přesun na 21.8. | SSV | LIDR
305 | 23243 E | Lipník nad Bečvou: lichá jen TV, | 12.-N-13. | 8:00-N-17:00 | Demontáž TV v el. dělení + úprava a regulace zesilovacího vedení | přesun na 2.-N-3.8. | SSV | LIDR
305 | 23243 C | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360 | 17.7-N-3.12. | 17:00-N-17:00 | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | VNJŘ+ND nový termín 7.8.-N-17.12.2026 | SSV | LIDR
305 | 23203 E | Lipník nad Bečvou: 3. bez TV, lichá jen TV | 27.-N-29. | 7:20-N-17:00 | Výměna pražců a kolejnic, úprava GPK a odstranění defektoskopických závad. | NVÚ, ND, posun termínů výluk na 10.-12.8. na žádost SSV, stavby LiDr, nestabilní podloží | OVA
305 | 23237 E | Prosenice: výh.: 6 | 21. | 7:20-15:00 | Výměna LISu + svaření do BK ve V6 | posun termínů výluk na 9.8. na žádost SSV, stavby LiDr, nestabilní podloží | OVA
305 | 23237 F | Prosenice: 4a bez TV, 4.,4a,6.,6a,8.,8a jen TV, záhl. a zhl. 1S TK směr Dluhonice - od náv. Se17 po náv. 1DS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1S TK Výh Dluhonice - Prosenice, ze směru Prosenice. | 22. | 7:00-12:30 | Oprava GPK výh. 27 a výh. 31, včetně výběhů a spojek mezi výhybkami a ASP | NVÚ, posun termínů výluk na 8.8. na žádost SSV, stavby LiDr, nestabilní podloží | OVA
305 | 23237 G | Prosenice: záhl. a zhl. 2. TK směr Přerov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Prosenice - Přerov, ze směru Prosenice. | 22. | operativně 2x 20 minut v čase 11:00-12:30 | Oprava GPK výh. 27 a výh. 31, včetně výběhů a spojek mezi výhybkami a ASP | posun termínů výluk na 8.8. na žádost SSV, stavby LiDr, nestabilní podloží | OVA
305 | 23237 H | Prosenice: 2. jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Přerov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Prosenice - Přerov, ze směru Prosenice. | 22. | 12:30-17:30 | Oprava GPK výh. 27 a výh. 31, včetně výběhů a spojek mezi výhybkami a ASP | NVÚ, VNJŘ, posun termínů výluk na 8.8. na žádost SSV, stavby LiDr, nestabilní podloží | OVA
305 | 23237 I | Prosenice: 4a bez TV, záhl. a zhl. 1S TK směr Dluhonice od náv. Se17 po náv. 1DS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1S TK Výh Dluhonice - Prosenice, ze směru Prosenice. | 22. | operativně 2x 20 minut v čase 16:00-17:30 | Oprava GPK výh. 27 a výh. 31, včetně výběhů a spojek mezi výhybkami a ASP | posun termínů výluk na 8.8. na žádost SSV, stavby LiDr, nestabilní podloží | OVA
Červeně - výluky doplněné (upravené) po regionální poradě.
Modře - výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě

## Změnová tabulka vzor
OŘ Brno |  |  |  |  | měsíc: listopad 2018 |  |  | datum: 12. 10. 2018
VR | ROV | vyloučený úsek, dopravna | datum | čas | účel | poznámka, důvod změny | výluka pro | název stavby
doplněno:
301 | 20001 A | Třinec SK15 bez TV | 10.,11. | 7:30-17:00 | oprava BK, úprava štěrkového lóže | dodatečné finance | OVA
304 | 13216 | Valašské Meziříčí - Rožnov pod Rad. | 20.-N-22. | 7:30-N-16:00 | rizikové kácení stromů, odstranění def. vad a investiční akce, oprava zastávky Hrachovec | ND, na žádost zhotovitele, navýšení 9-ti hod denních výluk 20.21.22. na 3N | OLC
326 | 33172 B1 | Adamov - Brno-Maloměřice 1.TK+TV | 16. | 0:10-2:10 | geotechnický průzkum | ZP, v souběhu s výlukou 33172 A. | SSV | BC Blansko - Brno
504 | 70087 A | Ústí n.L. západ -Trmice výh. č. 831 | 2. | 7:00-17:00 | výměna výh. součástí výh.č. 831 | závady po jízdě MV | UNL
504 | 73419 A | Č.Zlatníky - Most 2.TK+TV | 2./3. | 22:10-4:10 | montáž pilíře P4 | CPS | UNL
524 | 63350 I1 | Čelákovice - Mstětice 2.TK | 24. | 1:10-4:15 | 3.podbití | operativní obsazení kolejí | SSZ | Čelákovice
524 | 63350 D1 | P. Vršovice os. n. SK 2, 4 + TV | 24. | 1:10-4:15 | rozklemování děličů | změna projektu | SSZ | Hostivař 2
524 | 63350 E | Čelákovice sudá+obě zhlaví | 25. | 9:15-16:15 | BOTV |  | PHA
532 | 63350 K | Beroun osobní n. SK 2,4 + sudá | 23./24. | 23:40-3:15 | zatrolejování | LNT | SSZ | Beroun
701 | 33191 A | Kostelec u Jihlavy - Třešť TK | 29.11.-N-10.12. | 12:00-N-15:00 | výstavba PZS v km 6,713 | ND, dodatečné finance | BNO
704 | 93091 J3 | Dynín-Ševětín 1.TK | 6. | 0:00-4:10 | návoz materiálu, sypání štěrku | ZP, (Ševětín-Dynín) | SSZ | Dynín - Ševětín
706 | 93190 A | H.Dvořiště st.hr. - H.Dvořiště TK | 2. | 9:10-14:45 | výměna LIS, svařování | ND, havarijní stav | PLZ
dílčí změny:
503 | 72A03912 | Děčín východ - Boletice nad Labem 1.TK+TV | 4.-6. | 7:00-17:00 | odstranění porostu | původně 7:00-15:00 | UNL
509 | 53216 B | Smidary - Nový Bydžov TK | 8. | 7:30-17:30 | ASP-3.podbití, doplnění a úprava štěrkového lože | ND, změna času na žádost dopravce | HKR
706 | 93176 D | K.Újezd - Č.Budějovice TK+TV | 23. | 8:55-15:00 | údržba ŽS, odstraňování vegetace | ND, rozšíření vymezení | PLZ
709 | 93167 B1 | Protivín - Ražice TK+TV | 16. | 7:30-12:55 | údržba ŽS a TV | přesun z 9.11. (93141 A) | PLZ
zrušeno:
524 | 63304 A2,B2 | Lysá n/L - Čelákovice 2.TK+TV | 1. | 9:10-14:10 | laníčkování, výměna drátu TV a NL | PVNJŘ, práce provedeny v předstihu | SSZ | Čelákovice
524 | 63304 G1,S1,P1 | Čelákovice celá+TV | 5./6.-8./9. | 23:10-4:15 | laníčkování, výměna drátu TV a NL | ZP, práce provedeny v předstihu | SSZ | Čelákovice
525 | 63310 C | Praha Libeň - P.Vysočany TK+TV | 6.-9. | 9:00-15:00 | broušení kolejnic | ZP, odklonová trasa pro ČDC | O13
Červeně - výluky doplněné (upravené) po regionální poradě.
Modře - výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě

## Formát tabulky a vyplňování
Styly a formátování
formát buněk:
písmo | Arial - velikost 9
zarovnání | svisle na střed
vodorovně: sloupce A, D, E, H na střed, sloupce B, C, F, G, I obecně (bez odsazení)
zalomit text
vzhled stránky: | na šířku
okraje horní, dolní | 1,5 cm
okraje vpravo, vlevo | 1 cm
list | nahoře opakovat řádky 1,2
sloupce, šířka:
A, B, C, D, E, F, G, H, I | 2.8, 7.5, 21.4, 9, 9, 21.4, 21.4, 2.8, 11
šířka řádku: | základní šířka je 14.25, je nastaveno přizpůsobení šířky řádků
ohraničení | tenká čára, barva černá
Vyplňování sloupců
A | řadit dle výlukových ramen vzestupně, číslo VR tučným písmem
B | čísla ROV tučným písmem
C | vyplní se traťový úsek (číslo koleje) nebo dopravna (číslo koleje, zhlaví, záhlaví, výhybka)
D | datum výluky se píše s tečkou, víc denních výluk se odděluje čárkou nebo pomlčkou bez mezer, u nepřetržité výluky se mezi data začátku a konce výluky napíše -N- s pomlčkami a bez mezer, u nočních výluk se použije lomítko opět bez mezer, pokud nepřetržitá nebo noční výluka přechází do dalšího měsíce je nutné napsat datum ve formátu DD.MM.
E | čas výluky se píše s dvojtečkou, od do s pomlčkou bez mezer, u nočních výluk s lomítkem bez mezer, nepoužívat formát 07:30 ale pouze 7:30
F | účel výluky (psát stručně)
G | poznámky typu ND, ZP, CPS, LNT, PVNJŘ tučným písmem, důvod změny psát pokud je jiný než dodatečný požadavek OŘ nebo zhotovitele
H | vyplňuje se pro koho výluka je: BNO - OŘ Brno OLC - OŘ Olomouc OVA - OŘ Ostrava HKR - OŘ Hradec Králové PHA - OŘ Praha PLZ - OŘ Plzeň UNL - OŘ Ústí nad Labem SSV - Stavební správa východ SSZ - Stavební správa západ
I | u výluk pro stavební správy se v tomto sloupci vyplní zkrácený název stavby