## Změnová tabulka prázdná
Schvalovatel 1 |  |  |  |  | měsíc: srpen 2026 |  |  | datum: 28. 04. 2026
VR | ROV | vyloučený úsek, dopravna | datum | čas | účel | poznámka, důvod změny | výluka pro | název stavby
doplněno:
305 | 23243 B | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, | 31.7.-N-7.8. | 17:00-N-17:00 | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | VNJŘ+ND pův.termín 9.-N-17.7. | SSV | LIDR
305 | 23243 E | Lipník nad Bečvou: lichá jen TV, | 2.-N-3. | 8:00-N-17:00 | Demontáž TV v el. dělení + úprava a regulace zesilovacího vedení | pův.termín 12.-N-13.7. | SSV | LIDR
305 | 23243 D | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | 1 | 0:20-4:20 | 3. podbití, výhybky 1,2, 3,4 na odb. Jezernice, | ZP+ND pův.termín 10. 7. | SSV | LIDR
305 | 23243 D | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | 7. | 0:20-4:20 | Def. Regulace TV výhybek 1/2 a 3/4. | ZP+ND pův.termín 16.7. | SSV | LIDR
305 | 23243 D | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | 18. | 0:20-4:20 | Snesení mostního provizória. | ZP+ND pův.termín 18.7. | SSV | LIDR
305 | 23203 E | Lipník nad Bečvou: 3. bez TV, lichá jen TV | 10.-N-12. | 7:20-N-17:00 | Výměna pražců a kolejnic, úprava GPK a odstranění defektoskopických závad. | NVÚ, ND, posun termínů výluk z 27.-29.9. na žádost SSV, stavby LiDr, nestabilní podloží | OVA
305 | 23237 E | Prosenice: výh.: 6 | 9. | 7:20-15:00 | Výměna LISu + svaření do BK ve V6 | posun termínů výluk z 21.9. na žádost SSV, stavby LiDr, nestabilní podloží | OVA
305 | 23237 F | Prosenice: 4a bez TV, 4.,4a,6.,6a,8.,8a jen TV, záhl. a zhl. 1S TK směr Dluhonice - od náv. Se17 po náv. 1DS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1S TK Výh Dluhonice - Prosenice, ze směru Prosenice. | 8. | 7:00-12:30 | Oprava GPK výh. 27 a výh. 31, včetně výběhů a spojek mezi výhybkami a ASP | NVÚ, posun termínů výluk z 22.7. na žádost SSV, stavby LiDr, nestabilní podloží | OVA
305 | 23237 G | Prosenice: záhl. a zhl. 2. TK směr Přerov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Prosenice - Přerov, ze směru Prosenice. | 8. | operativně 2x 20 minut v čase 11:00-12:30 | Oprava GPK výh. 27 a výh. 31, včetně výběhů a spojek mezi výhybkami a ASP | posun termínů výluk z 22.7.na žádost SSV, stavby LiDr, nestabilní podloží | OVA
305 | 23237 H | Prosenice: 2. jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Přerov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Prosenice - Přerov, ze směru Prosenice. | 8. | 12:30-17:30 | Oprava GPK výh. 27 a výh. 31, včetně výběhů a spojek mezi výhybkami a ASP | NVÚ, VNJŘ, posun termínů výluk z 22.7. na žádost SSV, stavby LiDr, nestabilní podloží | OVA
305 | 23237 I | Prosenice: 4a bez TV, záhl. a zhl. 1S TK směr Dluhonice od náv. Se17 po náv. 1DS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1S TK Výh Dluhonice - Prosenice, ze směru Prosenice. | 8. | operativně 2x 20 minut v čase 16:00-17:30 | Oprava GPK výh. 27 a výh. 31, včetně výběhů a spojek mezi výhybkami a ASP | posun termínů výluk z 22.7. na žádost SSV, stavby LiDr, nestabilní podloží | OVA
dílčí změny:
305 | 23243 C | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360 | 7.8.-N-12.12. | 17:00-N-24:00 | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | VNJŘ+ND pův.termín 17.7.-N-3.12., nový termín 7.8.-N-17.12. | SSV | LIDR
zrušeno:
305 | 23273 A | Odb Jezernice B: 1. bez TV, částečně od km 202,360 po náv. 1JL Odb Jezernice B: 1. jen TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, Drahotuše: záhl. směr Lipník nad Bečvou - od náv. 1S po náv. Se15. | 26.8.-N-23.9. | 7:00-N-15:00 | BC LiDr - zrušení výhybny Jezernice A, demontáž koleje, demontáž TV, vrtání štěrkových pilot, sanační vrstvy žel. spodku, montáž svršku, montáž TV, aktivace ZZ. | VNJŘ+ND nový termín 16.9.-N-14.10. | SSV | LIDR
Červeně - výluky doplněné (upravené) po regionální poradě.
Modře - výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě

## Změnová tabulka vzor
OŘ Brno |  |  |  |  | měsíc: listopad 2018 |  |  | datum: 12. 10. 2018
VR | ROV | vyloučený úsek, dopravna | datum | čas | účel | poznámka, důvod změny | výluka pro | název stavby
doplněno:
301 | 20001 A | Třinec SK15 bez TV | 10.,11. | 7:30-17:00 | oprava BK, úprava štěrkového lóže | dodatečné finance | OVA
304 | 13216 | Valašské Meziříčí - Rožnov pod Rad. | 20.-N-22. | 7:30-N-16:00 | rizikové kácení stromů, odstranění def. vad a investiční akce, oprava zastávky Hrachovec | ND, na žádost zhotovitele, navýšení 9-ti hod denních výluk 20.21.22. na 3N | OLC
326 | 33172 B1 | Adamov - Brno-Maloměřice 1.TK+TV | 16. | 0:10-2:10 | geotechnický průzkum | ZP, v souběhu s výlukou 33172 A. | SSV | BC Blansko - Brno
504 | 70087 A | Ústí n.L. západ -Trmice výh. č. 831 | 2. | 7:00-17:00 | výměna výh. součástí výh.č. 831 | závady po jízdě MV | UNL
504 | 73419 A | Č.Zlatníky - Most 2.TK+TV | 2./3. | 22:10-4:10 | montáž pilíře P4 | CPS | UNL
524 | 63350 I1 | Čelákovice - Mstětice 2.TK | 24. | 1:10-4:15 | 3.podbití | operativní obsazení kolejí | SSZ | Čelákovice
524 | 63350 D1 | P. Vršovice os. n. SK 2, 4 + TV | 24. | 1:10-4:15 | rozklemování děličů | změna projektu | SSZ | Hostivař 2
524 | 63350 E | Čelákovice sudá+obě zhlaví | 25. | 9:15-16:15 | BOTV |  | PHA
532 | 63350 K | Beroun osobní n. SK 2,4 + sudá | 23./24. | 23:40-3:15 | zatrolejování | LNT | SSZ | Beroun
701 | 33191 A | Kostelec u Jihlavy - Třešť TK | 29.11.-N-10.12. | 12:00-N-15:00 | výstavba PZS v km 6,713 | ND, dodatečné finance | BNO
704 | 93091 J3 | Dynín-Ševětín 1.TK | 6. | 0:00-4:10 | návoz materiálu, sypání štěrku | ZP, (Ševětín-Dynín) | SSZ | Dynín - Ševětín
706 | 93190 A | H.Dvořiště st.hr. - H.Dvořiště TK | 2. | 9:10-14:45 | výměna LIS, svařování | ND, havarijní stav | PLZ
dílčí změny:
503 | 72A03912 | Děčín východ - Boletice nad Labem 1.TK+TV | 4.-6. | 7:00-17:00 | odstranění porostu | původně 7:00-15:00 | UNL
509 | 53216 B | Smidary - Nový Bydžov TK | 8. | 7:30-17:30 | ASP-3.podbití, doplnění a úprava štěrkového lože | ND, změna času na žádost dopravce | HKR
706 | 93176 D | K.Újezd - Č.Budějovice TK+TV | 23. | 8:55-15:00 | údržba ŽS, odstraňování vegetace | ND, rozšíření vymezení | PLZ
709 | 93167 B1 | Protivín - Ražice TK+TV | 16. | 7:30-12:55 | údržba ŽS a TV | přesun z 9.11. (93141 A) | PLZ
zrušeno:
524 | 63304 A2,B2 | Lysá n/L - Čelákovice 2.TK+TV | 1. | 9:10-14:10 | laníčkování, výměna drátu TV a NL | PVNJŘ, práce provedeny v předstihu | SSZ | Čelákovice
524 | 63304 G1,S1,P1 | Čelákovice celá+TV | 5./6.-8./9. | 23:10-4:15 | laníčkování, výměna drátu TV a NL | ZP, práce provedeny v předstihu | SSZ | Čelákovice
525 | 63310 C | Praha Libeň - P.Vysočany TK+TV | 6.-9. | 9:00-15:00 | broušení kolejnic | ZP, odklonová trasa pro ČDC | O13
Červeně - výluky doplněné (upravené) po regionální poradě.
Modře - výluky doplněné (upravené) na/po celostátní poradě

## Formát tabulky a vyplňování
Styly a formátování
formát buněk:
písmo | Arial - velikost 9
zarovnání | svisle na střed
vodorovně: sloupce A, D, E, H na střed, sloupce B, C, F, G, I obecně (bez odsazení)
zalomit text
vzhled stránky: | na šířku
okraje horní, dolní | 1,5 cm
okraje vpravo, vlevo | 1 cm
list | nahoře opakovat řádky 1,2
sloupce, šířka:
A, B, C, D, E, F, G, H, I | 2.8, 7.5, 21.4, 9, 9, 21.4, 21.4, 2.8, 11
šířka řádku: | základní šířka je 14.25, je nastaveno přizpůsobení šířky řádků
ohraničení | tenká čára, barva černá
Vyplňování sloupců
A | řadit dle výlukových ramen vzestupně, číslo VR tučným písmem
B | čísla ROV tučným písmem
C | vyplní se traťový úsek (číslo koleje) nebo dopravna (číslo koleje, zhlaví, záhlaví, výhybka)
D | datum výluky se píše s tečkou, víc denních výluk se odděluje čárkou nebo pomlčkou bez mezer, u nepřetržité výluky se mezi data začátku a konce výluky napíše -N- s pomlčkami a bez mezer, u nočních výluk se použije lomítko opět bez mezer, pokud nepřetržitá nebo noční výluka přechází do dalšího měsíce je nutné napsat datum ve formátu DD.MM.
E | čas výluky se píše s dvojtečkou, od do s pomlčkou bez mezer, u nočních výluk s lomítkem bez mezer, nepoužívat formát 07:30 ale pouze 7:30
F | účel výluky (psát stručně)
G | poznámky typu ND, ZP, CPS, LNT, PVNJŘ tučným písmem, důvod změny psát pokud je jiný než dodatečný požadavek OŘ nebo zhotovitele
H | vyplňuje se pro koho výluka je: BNO - OŘ Brno OLC - OŘ Olomouc OVA - OŘ Ostrava HKR - OŘ Hradec Králové PHA - OŘ Praha PLZ - OŘ Plzeň UNL - OŘ Ústí nad Labem SSV - Stavební správa východ SSZ - Stavební správa západ
I | u výluk pro stavební správy se v tomto sloupci vyplní zkrácený název stavby