Zástupci SSV Jiří Kocich, Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:

Stavba Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín. Bez kolejových výluk. Stavba do 11/2026.

Stavba Opt. traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo). Stavba do 8/2026. Probíhá aktivace zabezpečovacího zařízení zhlaví směr Albrechtice.

Stavba Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice. Stavba do 11/2026.

Probíhají práce na venkovním plášti budovy, vnitřních instalacích, podlahách, podhledech, obkladech, dlažbách, výtazích a na veškerých sítích. Prodloužení výluky nástupiště dle ROV 23247 A do konce stavby do 30. 11. 2026.

Stavba Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v ŽST Frýdek Místek. Dne 30.4.2026 proběhlo předání staveniště, zhotovitel předkládá TP a KZP, HMG prací a finanční HMG. Probíhá likvidace dřevin, pasportizace staveniště.

Stavba Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení-Bohumín. Stavba do 6/2026. Na hlavním objektě haly v současné době probíhají práce na vnitřních instalacích, ocelových konstrukcích a podlahách. Mimo halu probíhají práce na všech inženýrských sítích a zpevněných plochách. Prodloužení výluky dle ROV 23001 A do 30. 9. 2026.

Stavba Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bohumín, 2. etapa (12/26-05/28),

05/2026 - probíhá smluvní jednání (VŘ realizace D&B).

Stavba Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa - most 267,935 (Hlučínská),

Výluka Zab.zař. do 8.6.26, následuje výluka sudá kolejové skupiny v ŽST Ostrava hl.n.  od 9.6.-11.12.26, Duben 2026 - předání staveniště zhotoviteli, oficiální zahájení stavby

Stavba Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín,

Probíhá výluka kolejové lichá skupiny 3.-31.7.2026, následuje výluka kolejové sudá skupiny 8.8.-11.12.2026. duben 2026 - probíhá SP1 do 31.07.2026; úprava prstence okružní křižovatky ul Butovická-za provozu + pokládka definitivního asf. povrchu ul butovická včetně chodníků k točně MHD a mostu 15.-16.4. + vyústní objekty z dešťové kanalizace; dále probíhají přeložky kolidujících sítí na 2.května a MSV a v místě založení mostu nad podjezdem + stálá údržba provizorních přístupových komunikací pro veřejnost

uložení prefabrikátů pro váhy MSV, dodání oken vrátnice MSV a drážkování elektro, budování def. Oplocení; sanace podloží prodloužení butovické-příjezd do MSV-překážky vymístěny, provedeny sanační vrstvy, pokračují ochrana kanalizace nedbetonávkou + podkladní vrstvy pro vozovku; vrtání kotev larsenové stěny-etážově s postupným odtěžováním do úrovně stabilizace žel spodku; zahájeno vrtání velkoprůměrových pilot založení mostu.

Stavba Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC. Stavba do 3/27. Výluka probíhá ODB Jezernice B – Lipník nB, 2.TK do 7.2026. Dále bude probíhat výluka Lipník nB – ODB Jezernice B, 1.TK od 31.7.až 12.12.26, Od 1.2. do 12.2.2026 proběhla výluka na vložení mostního provizoria v koleji č. 1, uvedeno do provozu 12.2.2026 a následně 13.2.2026 byla zahájena nepřetržitá výluka koleje č. 2. Probíhá montáž technologie na technologických budovách a pažení HEB na mostním objektu. Provádí se práce na vrtaných štěrkových pilotách, na mostních objektech, práce na železničním spodku, trakční vedení a kabelizaci. Pokračují práce v koleji č. 2. Výluka bude ukončena 31.7.2026 a bude zahájena výluka koleje č. 1 do 17.12.2026.

Stavba Rozšíření CDP Přerov - nová budova, Stavba do 11/28.

V současné době probíhají práce na zakládání novostavby hlavního objektu a energocentra. Ve stávajícím objektu CDP jsou zahájeny práce na cvičných sálech.

Stavba Kopřivnice ON - rekonstrukce výpravní budovy, Stavba do 10/2026

Bude ve spolupráci s OŘ Ostrava oprava 1.nástupiště v říjnu 2026 dle ROV 23307.

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Štramberk (D&B), Aktuálně jsou pozastaveny projektové práce a zpracovávají se hodnoty z měření hlukových emisí. Vzhledem k předběžným výsledkům bude nejspíš dojít ke změně technického řešení (nové místo, pro nabíjení kvůli hluku). Následně budou probíhat projektové práce a zpracuje se dodatek k SOD na posun termínu dokončení (následně dojde k posunům termínů).

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Krnov, Aktuálně probíhají projektové práce na Sekce 1 Projekční (DSP+PDPS). Zhotovitel v termínu požádal o dodatek, který se aktuálně zpracovává. Jedná se o dodatku k SOD na posun termínu dokončení (následně dojde k posunům termínů). ČEZ nedostal souhlas vlastníka k vedení připojení BEMU stanice, bude muset vyvlastňovat možné zdržení stavby. Předběžný termín výstavby září/říjen 2026 dle ROV 23333.

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v žst. Budišov nB., Aktuálně probíhají projektové práce na Sekce 1 Projekční (DSP+PDPS). Zhotovitel v termínu požádal o dodatek, který se aktuálně zpracovává. Jedná se o dodatku k SOD na posun termínu dokončení (následně dojde k posunům termínů). Předběžný termín výstavby září/říjen 2026 dle ROV 23335.

Stavba Rekonstrukce úseku tratě Opava východ - Kravaře ve Slezsku,

4.5.26 - zahájeny práce (pokynem správce stavby); + úvodní porada k DPS.

Stavba Doplnění závor na přej. P7871 v km 27,441 trati Hlučín–Op. Východ,

Projektant zpracovává dokumentaci na zřízení bypassu pro potřeby IZS a BUS. Uzávěra přejezdu je z důvodu opravy mostu silnice I/46 na ul.Ratibořská v roce 2026.

Stavba St. hr. Slov. republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B), Stavba do 2/27.

1. Průběh stavby:

V současnosti probíhají stavební úpravy technologických místností na TNS a železničních stanicích. V areálu TNS jsou instalována venkovní uzavřená stání transformátorů 22 kV a 25 kV, současně pokračuje montáž a postupné osazování technologie SFC měničů v objektu TNS. Dále probíhá realizace komunikací, oplocení areálu a dokončovací práce na fasádě objektu trafostanice. Na trakčním vedení jsou instalovány nové nosné prvky a v celém úseku stavby probíhají výkopy a pokládky kabelových tras mezi ŽST Vsetín až státní hranicí.

2. Koordinace a návaznosti:

Probíhá průběžná koordinace se souběžnými stavbami a jejich návazností, zejména s akcemi „Horní Lideč – Střelná, státní hranice ČR/SK – cyklická obnova tratě“, „Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze“ a „Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019–21,248“. V rámci aktualizace stavebních postupů jsou řešena kritická místa, zejména v návaznosti na technologické montáže SFC, postup výstavby TNS a koordinaci s kolejovými a zemními pracemi. Zpráva o průběhu stavby – Konverze trakční soustavy / TNS Střelná / související stavby.

Stavba Sanace nest. úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248, Stavba do 7/27. Byla dokončena přístupová cesta k objektům stavby. V průběhu měsíce března v souladu s HMG stavby byl zbudován propustek pod oběma kolejemi v km 23,385. V současnosti probíhají sanační práce na sesuvu dle HMG stavby v koordinaci s nadjezdem.

aktualizace ke dni 15.4.2026

Stavba Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Uničov – Šumperk,

- Setrvalý stav (TNS Hrabišín).

Stavba Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Olomouc – Uničov,

- Setrvalý stav (TNS Šternberk).

Stavba Mode trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo),

- Setrvalý stav.

Stavba Mode trati Brno–Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B),

- Setrvalý stav.

Stavba Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín-Přerov,

- Setrvalý stav.

Stavba Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV,

- Setrvalý stav.

Stavba Úprava DOK Nedakonice – Břeclav,

- Setrvalý stav.

Stavba TNS Brno Černovice (D&B),

- Setrvalý stav.

Stavba Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav (5/26-3/30),

05/2026 Je podepsána smlouva pro realizaci stavby ke dni 22.4.2026 a bude probíhat předání staveniště ke dni 29.5.2026. 04/2026 Podepisuje se smlouva na realizace včetně PDPS. Předpoklad zahájení prací je 05/2026.

Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“ – probíhá nepřetržitá výluka 2. TK Přibyslav – Pohled a LKS ŽST Pohled.

Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“ – proběhlo kácení a vybrané přípravné práce, další výluková činnost od 06/2026 vč. dlouhodobé výluky 2. TK Žďár n. S. – Sázava u Ž. s trváním do 2. pol. 11/2026. Stěžejní výlukou 7denní nepřetržitý ZP v 07/2026.

Stavba „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ – probíhá dlouhodobá výluka SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině a SK 421, 423, 425, 427 (17, 19, 21, 23 staré zn.), 25, 29 pro výstavbu kanalizace, kabelovodu a dalšího celku podchodu.

K 13.5. zprovozněno nové napojení Odb. Les do vjezdové skupiny, do 28.5. probíhá výluka 2. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová pro práce na žel. spodku a svršku vč. pokládky výh., do 25.11. výluka 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk. a 4. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová vjezd. sk. V období 3.-22.6. bude vyloučena 3. TK Česká Třebová – Odb. Parník pro TSO koleje.

Stavba „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“ – průběžně konány přípravné práce profese TV. V období 18.-27.5. nepřetržité ZP jižního zhl. ŽST Hradec Kr. hl. n. směr Opatovice n. L.-Pohřebačka a Odb. Plačice.

Od 2.6. vyloučeny SK 23 (do prosince), 25 (do konce září),

Stavba „Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, 1.etapa“ (ŽST Týniště n. O.) – na 08/2026 zařazeny výluky pro betonáž zbývajících základů TV v TK Týniště n. O. – Třebechovice p. O. a TK Týniště n. O. – Bolehošť, následně v 09-10/2026 výluky pro montáž stožárů a bran TV.

Stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část, 1. + 2a etapa“ – etapy výlukově ukončeny.

Stavba „Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice“ – v 08/2026 nepřetržitý ZP Přelouč (mimo) - Prachovice pro dokončovací práce, 3. podbití a aktivaci ETCS L1, dále 10.8. výluky pro výměnu SW SZZ Přelouč (společná výluka OŘ a SSV) a výměnu SW RBC ETCS.

Stavba „Modernizace ŽST Jihlava město“ – stavba výlukově ukončena.