## List 1
Datum a hodina tisku: 23.07.2026 10:38 hod.
Září 2026
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 36. | [5 empty] | 37. | [6 empty] | 38. | [6 empty] | 39. | [6 empty] | 40. |  |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | út 1 | st 2 | čt 3 | pá 4 | so 5 | ne 6 | po 7 | út 8 | st 9 | čt 10 | pá 11 | so 12 | ne 13 | po 14 | út 15 | st 16 | čt 17 | pá 18 | so 19 | ne 20 | po 21 | út 22 | st 23 | čt 24 | pá 25 | so 26 | ne 27 | po 28 | út 29 | st 30 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | Z-87014 A | Tršnice - Karlštejn: zab. zař.: ETCS L2. Hýskov - Beroun: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Kačerov - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Odb Balabenka - Milovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Skály - Praha-Satalice: zab. zař.: ETCS L2. Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Vysoké Mýto - Choceň: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 05.09.2026 | 00:00 | 05.09.2026 | 04:00 | 36. so 5: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách d dopadem na ETCS | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87014 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 05.09.2026 | 00:00 | 05.09.2026 | 04:00 | 36. so 5: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87015 A | Tršnice - Karlštejn: zab. zař.: ETCS L2. Hýskov - Beroun: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Kačerov - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Odb Balabenka - Milovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Skály - Praha-Satalice: zab. zař.: ETCS L2. Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Vysoké Mýto - Choceň: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 12.09.2026 | 00:00 | 12.09.2026 | 04:00 | 37. so 12: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87015 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 12.09.2026 | 00:00 | 12.09.2026 | 04:00 | 37. so 12: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87015 C | CDP Praha: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Praha GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.09.2026 | 00:00 | 12.09.2026 | 04:00 | 37. so 12: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba rádiové sítě GSM-R CZ a přenosových sítí s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87015 D | CDP Přerov: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Přerov GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.09.2026 | 00:00 | 12.09.2026 | 04:00 | 37. so 12: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba rádiové sítě GSM-R CZ a přenosových sítí s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | 23286 A | Mosty u Jablunkova - Mosty u Jablunkova st.hr.: část 1. TK bez TV, od km 288,400 po náv. 1L Mosty u Jablunkova: záhl. 1. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 1L po náv Se1. vypnuto TV na záhlaví 1. traťové koleje ze směru Čadca (tunel mezi ÚO401 v km 288,345 – ÚO411 v km 289,400) v dopravně Mosty u Jablunkova; vypnuto TV na záhlaví 2. traťové koleje ze směru Čadca (tunel mezi ÚO402 v km 288,345 – ÚO412 v km 289,400) v dopravně Mosty u Jablunkova |  | T+S |  | N |  | X | D | 2x13h | 14.09.2026 | 07:00 | 15.09.2026 | 20:00 | 38. po 14: 13; 38. út 15: 13 |  | čištění středové odvodňovací stoky a odvodnění v předportálových částech tunelu + montáž svodnic | 1 | 1 | O
301 |  | 23286 F | Mosty u Jablunkova: záhl. 2. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 2L po náv Se2. | X | S |  |  |  |  | D | 2x1h | 14.09.2026 | 09:20 | 15.09.2026 | 09:55 | [30 empty] | souběh s ROV 23286 A | montáž svodnic ve vrchlíku klenby tunelu | 1 | 1 | O | bar: 38. po 14 to 38. út 15
301 |  | 23286 G | Mosty u Jablunkova: záhl. 2. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 2L po náv Se2. | X | S |  |  |  |  | D | 2x1h | 14.09.2026 | 13:20 | 15.09.2026 | 14:40 | [30 empty] | souběh s ROV 23286 A | montáž svodnic ve vrchlíku klenby tunelu | 1 | 1 | O | bar: 38. po 14 to 38. út 15
301 |  | 23286 H | Mosty u Jablunkova: záhl. 2. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 2L po náv Se2. | X | S |  |  |  |  | D | 2x1h | 14.09.2026 | 15:20 | 15.09.2026 | 15:50 | [30 empty] | souběh s ROV 23286 A | montáž svodnic ve vrchlíku klenby tunelu | 1 | 1 | O | bar: 38. po 14 to 38. út 15
301 |  | 23286 B | Mosty u Jablunkova: záhl. 1. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 1L po náv Se1. vypnuto TV na záhlaví 1. traťové koleje ze směru Čadca (tunel mezi ÚO401 v km 288,345 – ÚO411 v km 289,400) v dopravně Mosty u Jablunkova Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Mosty u Jablunkova - Mosty u Jablunkova st.hr., ze směru Mosty u Jablunkova. |  | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 16.09.2026 | 07:00 | 17.09.2026 | 20:00 | [31 empty] | montáž svodnic v ostění a zabudování svodnic pod kolejovým ložem do středové odvodňovací stoky | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 38. st 16 to 38. čt 17
301 |  | 23286 B | Mosty u Jablunkova: záhl. 1. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 1L po náv Se1. vypnuto TV na záhlaví 1. traťové koleje ze směru Čadca (tunel mezi ÚO401 v km 288,345 – ÚO411 v km 289,400) v dopravně Mosty u Jablunkova Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Mosty u Jablunkova - Mosty u Jablunkova st.hr., ze směru Mosty u Jablunkova. |  | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 20.09.2026 | 07:00 | 21.09.2026 | 20:00 | [31 empty] | montáž svodnic v ostění a zabudování svodnic pod kolejovým ložem do středové odvodňovací stoky | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 38. ne 20 to 39. po 21
301 |  | 23286 C | Mosty u Jablunkova: záhl. 2. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 2L po náv Se2. vypnuto TV na záhlaví 2. traťové koleje ze směru Čadca (tunel mezi ÚO402 v km 288,345 – ÚO412 v km 289,400) v dopravně Mosty u Jablunkova Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jablunkova, ze směru Mosty u Jablunkova. |  | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 18.09.2026 | 07:00 | 19.09.2026 | 20:00 | [31 empty] | montáž svodnic v ostění a zabudování svodnic pod kolejovým ložem do středové odvodňovací stoky | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 38. pá 18 to 38. so 19
301 |  | 23286 C | Mosty u Jablunkova: záhl. 2. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 2L po náv Se2. vypnuto TV na záhlaví 2. traťové koleje ze směru Čadca (tunel mezi ÚO402 v km 288,345 – ÚO412 v km 289,400) v dopravně Mosty u Jablunkova Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jablunkova, ze směru Mosty u Jablunkova. |  | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 22.09.2026 | 07:00 | 23.09.2026 | 20:00 | [31 empty] | montáž svodnic v ostění a zabudování svodnic pod kolejovým ložem do středové odvodňovací stoky | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 39. út 22 to 39. st 23
301 |  | 23280 F | Návsí - Mosty u Jablunkova: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 01.09.2026 | 07:00 | 02.09.2026 | 15:00 | 36. út 1: 8; 36. st 2: 8 |  | odstanění defektoskopických vad navařením | 1 | 1 | O
301 |  | 23280 E | Návsí: 7.,9.,11. jen TV, výh.: 103,104, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 07.09.2026 | 07:00 | 08.09.2026 | 15:00 | 37. po 7: 8; 37. út 8: 8 |  | výměna pražců ve výh. č. 103, 104 | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 G | Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10x10h | 01.09.2026 | 07:20 | 25.09.2026 | 17:00 | 36. út 1: 10; 36. st 2: 10; 36. čt 3: 10; 36. pá 4: 10; 37. po 7: 10; 37. út 8: 10; 37. st 9: 10; 37. čt 10: 10; 39. čt 24: 10; 39. pá 25: 10 |  | kopání tras pro položení kabelů, demontáž starých osvětlovacích stožárů osvětlení, betonáže nových základů, montáž nových sklopných stožárů | 1 | 1 | O
301 |  | 23258 H | Český Těšín nákladní nádraží: 110.,110a,110b,112.,120.-124. jen TV, 114.,116.,118. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 11.09.2026 | 07:20 | 11.09.2026 | 17:00 | 37. pá 11: 10 |  | montáž nových sklopných stožárů | 1 | 1 | O
301 |  | 23011 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 324d | 14.12.2025 | 00:00 | 02.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
301 |  | 23282 B | Albrechtice u Českého Těšína - Odb Chotěbuz: 1. bez TV, Albrechtice u Českého Těšína: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Chotěbuz včetně části staniční koleje od náv. 1L po náv. S1. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 16.09.2026 | 08:15 | 16.09.2026 | 17:15 | 38. st 16: 9 |  | odstranění defektoskopických vad vevařením kol. vložek | 1 | 1 | O
301 |  | 23282 C | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 11h | 17.09.2026 | 07:40 | 17.09.2026 | 18:30 | 38. čt 17: 11 |  | odstranění defektoskopických vad vevařením kol. vložek, oprava GPK | 1 | 1 | O
301 |  | 23284 A | Ostrava-Bartovice: zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 21 po nám. výh. č. 24b. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 04.09.2026 | 07:00 | 04.09.2026 | 17:00 | 36. pá 4: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 21, 23 | 1 | 1 | O
301 |  | 23279 J | Ostrava-Kunčice - Ostrava střed: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 01.09.2026 | 07:30 | 02.09.2026 | 13:00 | 36. út 1: 6; 36. st 2: 6 |  | souvislá výměna upevňovadel | 1 | 1 | O
301 |  | 23284 C | Ostrava-Kunčice: 33. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 02.09.2026 | 07:00 | 03.09.2026 | 17:00 | 36. st 2: 10; 36. čt 3: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 33 | 1 | 1 | O
301 |  | 23284 B | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 73 po nám. výh. č. 65,66 . |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 07.09.2026 | 07:00 | 08.09.2026 | 17:30 | 37. po 7: 11; 37. út 8: 11 |  | výměna pražců a oprava ALIS ve výh. č. 72, 73 | 1 | 1 | O
301 |  | 23284 D | Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Vítkovice včetně části staniční koleje od náv. 1PL po náv. S3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Kunčice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 09.09.2026 | 07:10 | 09.09.2026 | 13:30 | 37. st 9: 6 |  | výměna a vevaření dvojitých srdcovek DKS 901, zřízení ALIS | 1 | 1 | O
301 |  | 23284 E | Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Vítkovice včetně části staniční koleje od náv. 2PL po náv. S5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice, ze směru Ostrava-Kunčice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 09.09.2026 | 13:30 | 09.09.2026 | 19:30 | 37. st 9: 6 |  | výměna a vevaření dvojitých srdcovek DKS 901, zřízení ALIS | 1 | 1 | O
301 |  | 23284 F | Ostrava-Kunčice: vyloučena středová část DKS 901 v ŽST Ostrava-Kunčice |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 09.09.2026 | 19:30 | 10.09.2026 | 07:45 | [31 empty] | DKS 901 - zřízení ALIS, tvrdnutí | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 37. st 9 to 37. čt 10
301 | P | 23247 A | Ostrava-Vítkovice: ost. zař.: vyloučena část nástupiště č. 2 od km 33,814 do km 34,083. |  | S |  |  |  |  | Ne | 228d | 17.04.2026 | 17:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava kanalizace v části 2. nástupiště a obvodové stěny výtahové šachty | 1 | 1 | I | bar: 36. út 1 to 40. st 30
301 |  | 23279 G | Ostrava uhelné nádraží: výh.: 550, Ostrava báňské nádraží VOK: výh.: 600ab, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 07.09.2026 | 07:00 | 07.09.2026 | 11:00 | 37. po 7: 4 |  | výměna pražců ve výh. č. 550, 600a/b | 1 | 1 | O
301 |  | 23279 K | Ostrava uhelné nádraží: 801. bez TV, vyloučena část staniční koleje 801. od náv. Sc801 po nám. výh. č. 537 v ŽST Ostrava hl.n. obvod Ostrava uhelné nádraží Ostrava uhelné nádraží: 802. bez TV, vyloučena část staniční koleje 802. od náv. Lc802 po nám. výh. č. 537 v ŽST Ostrava hl.n. obvod Ostrava uhelné nádraží Ostrava uhelné nádraží: 801.,802. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 537 po nám. výh. č. 541 . Ostrava báňské nádraží VOK: 601a bez TV, vyloučena část staniční koleje 601a od nám. výh. č. 541 po náv. Se606 v ŽST Ostrava hl.n. obvod Ostrava báňské nádraží VOK |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 15.09.2026 | 07:00 | 16.09.2026 | 20:00 | [31 empty] | výměna kolejnicových pásů ve staniční koleji č. 801, výh. č.537, výměna LIS u Lc801, zřízení BK | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 38. út 15 to 38. st 16
301 |  | 23309 B | Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice: traťová bez TV, Ostrava-Třebovice: celá bez TV, Ostrava-Třebovice - Děhylov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 9h | 29.09.2026 | 19:25 | 30.09.2026 | 04:15 | [31 empty] | broušení kolejí | 1 | 1 | O | bar: 40. út 29 to 40. st 30
301 |  | 23309 C | Děhylov: záhl. a zhl. traťové koleje směr Ostrava-Třebovice, jeho část od náv. L po nám. výh. č. 2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Ostrava-Třebovice - Děhylov, ze směru Děhylov. Děhylov: 1. bez TV, | X | S | X |  |  | X | D | 3h | 30.09.2026 | 02:00 | 30.09.2026 | 04:45 | 40. st 30: 3 |  | broušení kolejnic | 1 | 1 | O
301 |  | 23309 D | Děhylov: celá bez TV, Děhylov - Háj ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 9h | 30.09.2026 | 19:25 | 01.10.2026 | 04:15 | [31 empty] | broušení kolejnic | 1 | 1 | O | bar: 40. st 30
301 |  | 25019 C | Háj ve Slezsku - Štítina: zab. zař.: TZZ. Háj ve Slezsku - Štítina: zab. zař.: PZS v km 281,837 (P7742). dočasné zrušení PZS v km 281,837 (P7742) v úseku Háj ve Slezsku - Štítina |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 18.09.2026 | 08:00 | 30.09.2026 | 16:00 | [30 empty] | po dobu trvání výluky je zřízena pro všechny účastníky pozemní komunikace úplná uzavírka přejezdu v km 281,837 (P7742). | demontáž a výměna technologické části přejezdu v km 281,837 (P7742) | 1 | 1 | O | [12 empty] | Z | bar: 38. pá 18 to 40. st 30
301 |  | 23281 A | Opava východ: 9a,11a bez TV, 7a,9.,9a,11. jen TV, výh.: 22, zhl. od nám. výh. č. 37 po nám. výh. č. 39. |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 04.09.2026 | 07:30 | 09.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava staniční koleje č. 11a | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 36. pá 4 to 37. st 9
301 |  | 23281 B | Opava východ: 6. bez TV, 2a,4a jen TV, 2.,2b,4.,4b + TV, výh.: 45, zhl. od nám. výh. č. 16a po nám. výh. č. 21, 24, 26. |  | S |  | N |  |  | Ne | 20d | 10.09.2026 | 07:30 | 29.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava staničních kolejí č. 2, 4 | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 37. čt 10 to 40. út 29
301 |  | 23281 C | Opava východ: zhl. od nám. výh. č. 36 po hrot výh. č. 41. |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 21.09.2026 | 07:00 | 24.09.2026 | 17:00 | 39. po 21: 10; 39. út 22: 10; 39. st 23: 10; 39. čt 24: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 38, 41 | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | 23282 E | Vratimov: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.09.2026 | 07:50 | 01.09.2026 | 15:50 | 36. út 1: 8 | nemožnost křižování Os vlaků | odstranění defektoskopických vad vevařením kol. vložek ve staniční koleji č. 2 | 1 | 1 | O
302 |  | 23282 F | Vratimov: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.09.2026 | 07:00 | 02.09.2026 | 15:00 | 36. st 2: 8 |  | odstranění defektoskopických vad vevařením kol. vložek ve staniční koleji č. 3 | 1 | 1 | O
302 |  | 23282 D | Vratimov: výh.: 13, |  | S |  |  |  | X | D | 7h | 17.09.2026 | 08:00 | 17.09.2026 | 15:00 | 38. čt 17: 7 | ovlivnění jízdy vlaků Os na SK1,2 | navaření srdcovky výh. č. 13 | 1 | 1 | O
302 |  | 23282 H | Paskov: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 03.09.2026 | 07:00 | 03.09.2026 | 15:00 | 36. čt 3: 8 | nemožnost křižování Os vlaků | odstranění defektoskopických vad vevařením kol. vložek ve staniční koleji č. 2 | 1 | 1 | O
302 |  | 23282 G | Paskov: výh.: 14, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Paskov - Lískovec u Frýdku, ze směru Paskov. | X | S | X |  |  | X | D | 7h | 18.09.2026 | 08:00 | 18.09.2026 | 15:00 | 38. pá 18: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 14 | 1 | 1 | O
302 |  | 23282 I | Lískovec u Frýdku: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.09.2026 | 07:00 | 04.09.2026 | 15:00 | 36. pá 4: 8 |  | odstranění defektoskopických vad vevařením kol. vložek ve staniční koleji č. 3 | 1 | 1 | O
302 |  | 23054 A | Frýdek-Místek: 18.,20. bez TV, nemožna jízda z/na staniční kolej č. 20a |  | S |  |  |  |  | Ne | 31d | 01.09.2026 | 08:00 | 01.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | výstavba EPZ pro jednotky BEMU | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
302 |  | 23054 B | Frýdek-Místek: 7. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 7 od KKK po náv. Se17 |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 16.09.2026 | 08:00 | 22.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | výstavba EPZ pro jednotky BEMU | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 38. st 16 to 39. út 22
302 |  | 23282 K | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, Ostravice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x9h | 14.09.2026 | 07:50 | 16.09.2026 | 17:00 | 38. po 14: 9; 38. út 15: 9; 38. st 16: 9 |  | zřizení BK, oprava přejezdu v km 0,997 (P7454) | 1 | 1 | O
302 |  | 23282 J | Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát pod Radhoštěm: traťová bez TV, Kunčice pod Ondřejníkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 21.09.2026 | 07:45 | 22.09.2026 | 16:45 | 39. po 21: 9; 39. út 22: 9 |  | úprava svahů, odstranění dřevin | 1 | 1 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23268 A | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 120d | 15.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
304 |  | 23241 A | Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 16h | 21.09.2026 | 05:00 | 21.09.2026 | 21:00 | 39. po 21: 16 |  | CPS, oprava mostu v km 4,23 v úseku Bylnice-Brumov | 2 | 1 | C | [12 empty] | N
304 |  | 23301 B | Kunovice-Loučka: zhl. směr Branky na Moravě. Kunovice-Loučka: 1.,2.,3.,4.,4a bez TV, Kunovice-Loučka: záhl. a zhl. směr Osíčko. Kunovice-Loučka - Osíčko: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 01.09.2026 | 07:30 | 15.09.2026 | 14:00 | [30 empty] | Souběh s ROV 23301 A Úplná uzávěra přejezdu P7289 v km 47,843 ve dnech 1. – 15. 9. 2026 | Výměna výhybek č. 7 a 8 v ŽST Kunovice-Loučka, čištění štěrkového lože, čištění příkopů, oprava přejezdu v km 47,843 (P7289), oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, výměna a svařování kolejnic a výměna pražců. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 38. út 15
304 | Zm | 23301 A | Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: traťová bez TV, Branky na Moravě: celá bez TV, Branky na Moravě - Kunovice-Loučka: traťová bez TV, Kunovice-Loučka: záhl. směr Branky na Moravě. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 32d | 01.09.2026 | 07:10 | 02.10.2026 | 14:15 | [30 empty] | Uzavírky přejezdů v km 54,706 (P7296), v km 55,231 (P7297), v km 55,483 (P7298) a v km 58,676 (P7302) úprava času na žádost dopravce ČD a.s., původní čas 7:30-N-14:00 | Čištění ŠL, odstranění následků po záplavách, odstranění defektoskopických závad, výměna a svařování kolejnic, oprava PZZ v km 54,706 (P7296), v km 55,231 (P7297), v km 55,483 (P7298) a v km 58,676 (P7302), rekonstrukce nástupiště v ŽST Branky n.M. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | 23280 A | Petrovice u Karviné: zhl. od nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35. |  | S |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2026 | 07:00 | 30.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava opěrné zdi | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
305 | D | 23381 A | Dětmarovice: zhl. včetně části staniční koleje č. 8 od náv. L8 po nám. výh. č. 24. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 21.09.2026 | 07:00 | 24.09.2026 | 15:00 | [31 empty] | výměna pražců v místě zaústění Vlečky Dětmarovice (č. 6049) do staniční koleje č. 8 výhybkou č. 22. | 1 | 1 | C/O | [12 empty] | N | bar: 39. po 21 to 39. čt 24
305 |  | 23275 L | Dětmarovice - Bohumín: 2. bez TV, Bohumín: 2a bez TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Dětmarovice, od nám. výh. č. 1 po náv. 2L. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 21.09.2026 | 08:05 | 21.09.2026 | 14:55 | 39. po 21: 7 |  | výměna a vevaření nových LiSů | 1 | 1 | O
305 | P | 23001 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.09.2026 | 18:00 | [30 empty] | Navazuje na výluku ROV 23013 A | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
305 |  | 25015 B | Bohumín - Dětmarovice: zab. zař.: PZS v km 280,264 (P6511). |  | T |  |  |  |  | Ne | 18d | 31.08.2026 | 07:00 | 17.09.2026 | 17:00 | [30 empty] | PJ 10km/hod | osazení nové výstroje přejezdu v km 280,264 (P6511), přepojení do domku PZS | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 38. čt 17
305 |  | 23285 A | Bohumín: 203.,207.,209.,211. jen TV, 203a,205.,205a + TV, zhl. od nám. výh. č. 220 po hrot výh. č. 9 . Bohumín: zhl. od nám. výh. č. 212 po nám. výh. č. 213. Bohumín: zhl. od nám. výh. č. 202 po hrot výh. č. 201. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 01.09.2026 | 07:00 | 01.09.2026 | 17:00 | 36. út 1: 10 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 205, regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 |  | 23285 B | Bohumín: 203.,205.,205a,209.,211. jen TV, 203a,207. + TV, zhl. od nám. výh. č. 210 po nám. výh. č. 213. Bohumín: zhl. od hrotu výh. č. 201 po nám. výh. č. 203. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 02.09.2026 | 07:00 | 02.09.2026 | 17:00 | 36. st 2: 10 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 207, regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 |  | 23275 J | Bohumín: zhl. od nám. výh. č. 24 po nám. výh. č. 26,27. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 16.09.2026 | 07:00 | 16.09.2026 | 17:00 | 38. st 16: 10 |  | výměna podkladnic a přídržnic ve výh. č. 25 | 1 | 1 | O
305 |  | 23275 K | Bohumín: zhl. od nám. výh. č. 25 po nám. výh. č. 27,28. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 17.09.2026 | 07:00 | 17.09.2026 | 17:00 | 38. čt 17: 10 |  | výměna podkladnic a přídržnic ve výh. č. 27 | 1 | 1 | O
305 |  | 23275 I | Bohumín: 1a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 24.09.2026 | 07:00 | 24.09.2026 | 17:00 | 39. čt 24: 10 |  | výměna a vevaření nových LISů ve staniční koleji č. 1a | 1 | 1 | O
305 |  | 23275 A | Bohumín přednádraží: 506. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 01.09.2026 | 07:00 | 01.09.2026 | 17:00 | 36. út 1: 10 |  | výměna betonových pražců ve staniční koleji č. 506 | 1 | 1 | O
305 |  | 23275 B | Bohumín-Vrbice: 622. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 02.09.2026 | 07:00 | 02.09.2026 | 17:00 | 36. st 2: 10 |  | výměna a vevaření nových LISů ve staniční koleji 622 | 1 | 1 | O
305 |  | 23275 C | Bohumín-Vrbice: 620. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.09.2026 | 07:00 | 03.09.2026 | 17:00 | 36. čt 3: 10 |  | výměna a vevaření nových LISů ve staniční koleji č. 620 | 1 | 1 | O
305 |  | 23275 D | Bohumín-Vrbice: 614. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 617 po nám. výh. č. 613. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.09.2026 | 07:00 | 07.09.2026 | 17:00 | 37. po 7: 10 |  | oprava a prodloužení BK ve staniční koleji č. 614 | 1 | 1 | O
305 |  | 23275 E | Bohumín-Vrbice: 612. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 617 po nám. výh. č. 613. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 08.09.2026 | 07:00 | 08.09.2026 | 17:00 | 37. út 8: 10 |  | oprava a prodloužení BK ve staniční koleji č. 612 | 1 | 1 | O
305 |  | 23275 F | Bohumín-Vrbice: 610. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 618 po nám. výh. č. 612b. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 09.09.2026 | 07:00 | 09.09.2026 | 17:00 | 37. st 9: 10 |  | oprava a prodloužení BK ve staniční koleji č. 610 | 1 | 1 | O
305 |  | 23275 G | Bohumín-Vrbice: 608. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 618 po nám. výh. č. 612b. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 10.09.2026 | 07:00 | 10.09.2026 | 17:00 | 37. čt 10: 10 |  | oprava a prodloužení BK ve staniční koleji č. 608 | 1 | 1 | O
305 |  | 23275 H | Bohumín-Vrbice: 606. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 614 po nám. výh. č. 612b. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 11.09.2026 | 07:00 | 11.09.2026 | 17:00 | 37. pá 11: 10 |  | oprava a prodloužení BK ve staniční koleji č. 606 | 1 | 1 | O
305 |  | 23141 A | Ostrava hlavní nádraží: 2. + TV, kolejově vyloučená její část od náv. Sc2 po nám. výh. č. 32; napěťové omezení nad SK 2 mezi vloženými izolacemi X1 v km 268,055 a X2 v km 267,868 v dopravně Ostrava hlavní nádraží Ostrava hlavní nádraží: 2b bez TV, zhl. směr Bohumín od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 42,47. Ostrava hlavní nádraží: 12. bez TV, zhl. ze směru Bohumín od nám. výh. č. 40 po hrot výh. č. 46 a nám. výh. č. 48. Ostrava hlavní nádraží: 4v + TV, napěťové omezení nad staniční koleji 4v po vloženou izolaci X5 v km 267,868 mezi výh. č.42,47 v dopravně Ostrava hlavní nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 186d | 09.06.2026 | 13:00 | 11.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | "Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu" | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
305 |  | 23279 H | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 91, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 09.09.2026 | 07:00 | 09.09.2026 | 18:00 | 37. st 9: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 91 | 1 | 1 | O
305 |  | 23279 I | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 554S po nám. výh. č. 556S. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 10.09.2026 | 07:00 | 10.09.2026 | 19:00 | 37. čt 10: 12 |  | výměna pražců ve výh. č. 554S, 556S | 1 | 1 | O
305 |  | 23279 B | Ostrava pravé nádraží: výh.: 384A, zhl. od nám. výh. č. 343 po nám. výh. č. 348A. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 01.09.2026 | 07:00 | 01.09.2026 | 18:00 | 36. út 1: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 348A a přípoji | 1 | 1 | O
305 |  | 23279 D | Ostrava levé nádraží: 431.,433. bez TV, výh.: 462, |  | S |  |  |  |  | D | 3x11h | 02.09.2026 | 07:00 | 04.09.2026 | 18:00 | 36. st 2: 11; 36. čt 3: 11; 36. pá 4: 11 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č. 431, 433 | 1 | 1 | O
305 |  | 23279 A | Ostrava pravé nádraží: výh.: 203,204,206ab,207, vyloučena DKS 905 v ŽST Ostrava hl.n. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.09.2026 | 07:00 | 03.09.2026 | 13:00 | 36. čt 3: 6 |  | oprava stavěcího zařízení výh. č. 206a/b | 1 | 1 | O
305 |  | 23279 C | Ostrava levé nádraží: 509. bez TV, výh.: 510, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.09.2026 | 07:00 | 07.09.2026 | 17:00 | 37. po 7: 10 |  | výměna výhybkových součástí ve výh. č. 510 | 1 | 1 | O
305 |  | 23279 E | Ostrava levé nádraží: 515. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.09.2026 | 11:00 | 07.09.2026 | 18:00 | 37. po 7: 7 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 515 | 1 | 1 | O
305 |  | 23279 F | Ostrava levé nádraží: 517. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 08.09.2026 | 07:00 | 08.09.2026 | 18:00 | 37. út 8: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 517 | 1 | 1 | O
305 |  | 23283 B | Ostrava-Svinov: zhl. směr Výh Polanka nad Odoru včetně částí staničních kolejí, jeho část od náv. Se23 po náv. L1, L3. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 14.09.2026 | 07:30 | 14.09.2026 | 18:30 | 38. po 14: 11 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 30 | 1 | 1 | O
305 |  | 23283 C | Ostrava-Svinov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava hl.n., jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 13 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Svinov - Ostrava vjezdové výhybky, ze směru Ostrava-Svinov. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 22.09.2026 | 07:20 | 22.09.2026 | 15:00 | 39. út 22: 8 |  | výměna a vevaření srdcovky ve výh. č. 3 a LIS u Se14 | 1 | 1 | O
305 |  | 23283 D | Ostrava-Svinov: zhl. směr Výh Polanka nad Odrou, jeho část od náv. Se26 po nám. výh. č. 33. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.09.2026 | 07:00 | 23.09.2026 | 14:00 | 39. st 23: 7 |  | výměna a vevaření LIS u náv. Se21 | 1 | 1 | O
305 |  | 23309 A | Ostrava-Svinov: záhl. a zhl. traťové koleje směr Ostrava-Třebovice, jeho část od náv. TL po nám. výh. č. 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice, ze směru Ostrava-Svinov. Ostrava-Svinov: 14. bez TV, | X | S | X |  |  | X | D | 2h | 29.09.2026 | 19:20 | 29.09.2026 | 21:00 | 40. út 29: 2 | souběh s ROV 23309 B (VR 301) | broušení kolejnic | 1 | 1 | O
305 | D | 23309 J | Ostrava-Svinov: výh.: 1., | X | S |  |  |  |  | N | 5h | 29.09.2026 | 21:00 | 30.09.2026 | 02:00 | [30 empty] | souběh s ROV 23309 B | odstranění defektoskopické vady na srdcovce výh. č. 1 (oprava navařením) | 1 | 1 | O | bar: 40. út 29 to 40. st 30
305 |  | 23283 A | Výh Polanka nad Odrou: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 15.09.2026 | 07:00 | 15.09.2026 | 16:30 | 38. út 15: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 6 | 1 | 1 | O
305 |  | 23235 A | Studénka: 2. bez TV, Studénka: 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od nám. výh. č. 8 po náv. S4 v dopravně Studénka Studénka: zhl. směr Jistebník, jeho část od nám. výh. č. 4, 8 po hrot výh. č. 4. |  | S |  | N |  |  | Ne | 126d | 08.08.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
305 |  | 23276 B | Studénka: zhl. včetně části staniční koleje, jeho část od náv. Lc2 po IS mezi výh. č. 32-37. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 08.09.2026 | 08:15 | 08.09.2026 | 13:00 | 37. út 8: 5 |  | výměna výhybkových součástí ve výh. č. 29 | 1 | 1 | O
305 |  | 16Z03005 | Prosenice - Přerov: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. Přerov: zab. zař.: napájení 6 kV pro Sps. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 17.09.2026 | 08:00 | 17.09.2026 | 13:00 | 38. čt 17: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23276 A | Studénka nákl.n.: zhl. včetně části staniční koleje, jeho část od náv. Sc102 po IS mezi výh. č. 32-37. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 07.09.2026 | 07:10 | 07.09.2026 | 18:45 | 37. po 7: 12 |  | výměna výhybkových součástí ve výh. č. 37, 38 | 1 | 1 | O
305 |  | 23276 D | Suchdol nad Odrou: zhl. od nám. výh. č. 7 po nám. výh. č. 16. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 10.09.2026 | 07:00 | 11.09.2026 | 17:00 | 37. čt 10: 10; 37. pá 11: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 9, 13 | 1 | 1 | O
305 |  | 23300 C | Hranice na Moravě: výh.: 1., Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Polom - Hranice na Moravě, ze směru Hranice na Moravě. |  | S | X |  | V | X | D | 9h | 01.09.2026 | 07:30 | 01.09.2026 | 16:25 | 36. út 1: 9 |  | Cyklická výměna jazyků a opornic, kompletní oprava čelisťových závěrů. | 2 | 1 | O
305 | Zm | 23300 D | Hranice na Moravě: sudá jen TV, zhl. směr Polom - od námezníku výh. 19 po námezník výh. 20. |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 02.09.2026 | 07:00 | 03.09.2026 | 16:00 | [30 empty] | navýšení termínu (původně 2. 9. 2026) - navýšení objemu prací | Cyklická výměna jazyků a opornic, výměna LIS mezi V19-V20, navařování def. vad na srdcovce V19, kompletní oprava čelisťových závěrů. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 36. st 2 to 36. čt 3
305 | Zm | 23300 E | Hranice na Moravě: výh.: 25, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 04.09.2026 | 07:00 | 04.09.2026 | 16:00 | 36. pá 4: 9 | přesun termínu (původně 3. 9. 2026) - návaznost na 23300 D | Cyklická výměna jazyků a opornic, kompletní oprava čelisťových závěrů. | 2 | 1 | O
305 |  | 23300 A | Hranice na Moravě: 5.,5a,7.,7a jen TV, 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Polom - od námezníku výh. 13, 14 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hranice na Moravě - Polom, ze směru Hranice na Moravě. Hranice na Moravě: zhl. 2H TK směr Hranice na Moravě město - od hrotu jazyka výh. 2 po námezník výh. 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě, ze směru Hranice na Moravě. |  | S | X | N | V | X | Ne | 4d | 26.09.2026 | 08:00 | 29.09.2026 | 14:45 | [31 empty] | Demontáž výměnové části výhybky č.6, vyčištění blátivého místa, následná pokládka a montáž výměnové části, strojní ASP, následné svařování do BK, oprava a seřízení ČZ, odpojení/připojení přestavníku. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 39. so 26 to 40. út 29
305 |  | 23276 C | Hranice na Moravě - Polom: 1. bez TV, Hranice na Moravě: záhl. 1. traťové koleje směr Polom, jeho část od náv. 1L po náv. Se5. |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 29.09.2026 | 05:45 | 29.09.2026 | 14:45 | 40. út 29: 9 | souběh s ROV 23300 A | výměna a vevaření kolejnic v přejezdu v km 219,498 (P6494), odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
305 |  | 23300 B | Hranice na Moravě: 3. bez TV, 5.,5a,7.,7a + TV, výh.: 64, zhl. směr Drahotuše - od námezníku výh. 60 po námezník výh. 62. |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 30.09.2026 | 08:10 | 04.10.2026 | 14:45 | [31 empty] | Výměna pražců na výhybkách 60, 61, 62 - demontáž, montáž a seřízení hákových závěrů, strojní ASP, opravné broušení a navařování. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 40. st 30
305 |  | 23273 A | Odb Jezernice B: 1. bez TV, částečně od km 202,360 po náv. 1JL Odb Jezernice B: 1. jen TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, Drahotuše: záhl. směr Lipník nad Bečvou - od náv. 1S po náv. Se15. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 29d | 16.09.2026 | 07:00 | 14.10.2026 | 15:00 | [31 empty] | BC LiDr - zrušení výhybny Jezernice A, demontáž koleje, demontáž TV, vrtání štěrkových pilot, sanační vrstvy žel. spodku, montáž svršku, montáž TV, aktivace ZZ. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | Z | bar: 38. st 16 to 40. st 30
305 |  | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
305 |  | 23243 C | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360 |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 128d | 07.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
305 |  | 23237 E | Prosenice: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 15.09.2026 | 07:20 | 15.09.2026 | 17:00 | 38. út 15: 10 |  | Výměna pražců a kolejnic, úprava GPK a odstranění defektoskopických závad. | 2 | 1 | O
305 |  | 16Z03007 | Prosenice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 22.09.2026 | 08:00 | 22.09.2026 | 13:00 | 39. út 22: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 289d | 27.02.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | bar: 36. út 1 to 40. st 30
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 248d | 09.04.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
305 |  | 23004 A | Přerov: 12.,12a,14.,14a,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b bez TV, Přerov: zhl. směr Dluhonice od náv. Se 23 po hrot jazyka výh. č. 48, po námezník výh.43, po hrot jazyka výh. č. 47. Přerov: zhl. směr Dluhonice od námezníku výh. č. 16 po námezník výh. č. 44,40,32,39. |  | S |  |  |  |  | Ne | 33d | 14.08.2026 | 10:00 | 15.09.2026 | 16:45 | [31 empty] | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 38. út 15
305 |  | 23004 B | Přerov: 12.,12a,14.,14a,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b jen TV, napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží Přerov: 18. jen TV, její část od ÚO 202 v km 183,028 Přerov: 20.,22. jen TV, její část od ÚO 222, 212 v km 182,968 Přerov: 601.,602.,624.,264c,626.,626a,626b,628. jen TV, (vyp. TV vlečky DPOV Přerov) |  | S |  | N |  |  | Ne | 33d | 14.08.2026 | 10:00 | 15.09.2026 | 16:45 | [31 empty] | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 38. út 15
305 |  | 23004 G | Přerov: zhl. od námezníku výh. č. 79 po námezník výh. č. 64. |  | S |  |  |  |  | Ne | 33d | 14.08.2026 | 10:00 | 15.09.2026 | 16:45 | [31 empty] | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 38. út 15
305 |  | 16Z09001 | Přerov: zab. zař.: napájení 6 kV pro CDP Přerov a pro ZZ St.3. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 15.09.2026 | 08:00 | 15.09.2026 | 13:00 | 38. út 15: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 12H01061 | Přerov: SpS Přerov v km 184,200 |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 16.09.2026 | 07:00 | 18.09.2026 | 14:00 | 38. st 16: 7; 38. čt 17: 7; 38. pá 18: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23298 O | Přerov: výh.: 73, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 16.09.2026 | 07:00 | 16.09.2026 | 17:00 | 38. st 16: 10 |  | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
305 |  | 23004 H | Přerov: zab. zař.: SZZ. SW Říkovice - Přerov: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Přerov - Věžky: zab. zař.: traťové koleje. Výh Dluhonice - Přerov: zab. zař.: TZZ 1. a 2 traťové koleje. Přerov - Prosenice: zab. zař.: TZZ 1. a 2 traťové koleje. Říkovice - Přerov: zab. zař.: PZS v km 179,869 (P8179). Přerov - Věžky: zab. zař.: PZS v km 87,087 (P7215). Přerov: zab. zař.: ETCS. Říkovice - Přerov: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Věžky: zab. zař.: ETCS L2. Výh Dluhonice - Přerov: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 01.09.2026 | 00:20 | 01.09.2026 | 03:20 | 36. út 1: 3 | Po dohodě s OZOV bude umožněn průjezd pouze vlakům EN 406, EN 407 | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Přerov – 7.etapa, přehrání SW – ETCS a RBC | 2 | 1 | O
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | 23277 B | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, Příbor: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x11h | 07.09.2026 | 07:50 | 08.09.2026 | 18:50 | 37. po 7: 11; 37. út 8: 11 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
306 | D | 23277 H | Mošnov,Ostrava Airport: 1. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.09.2026 | 07:00 | 07.09.2026 | 17:00 | 37. po 7: 10 |  | údržba zajišťovacích prvků skleněných výplní na nástupišti u 1. staniční koleje | 1 | 1 | O
306 | D | 23277 I | Mošnov,Ostrava Airport: 3. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 08.09.2026 | 07:00 | 08.09.2026 | 17:00 | 37. út 8: 10 |  | údržba zajišťovacích prvků skleněných výplní na nástupišti u 3. staniční koleje | 1 | 1 | O
306 |  | 23277 C | Studénka nákl.n. - Sedlnice-Bartošovice: traťová + TV, Sedlnice-Bartošovice: celá + TV, Sedlnice-Bartošovice - Sedlnice vhb.č.1: 91. spojovací kolej + TV, Sedlnice vhb.č.1 - Sedlnice vhb.č.2: 93. spojovací kolej + TV, Sedlnice vhb.č.2 - Mošnov,Ostrava Airport: traťová + TV, Terminál Ostrava Mošnov OAMP: celá jen TV, Mošnov,Ostrava Airport: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x11h | 09.09.2026 | 07:50 | 10.09.2026 | 18:50 | 37. st 9: 11; 37. čt 10: 11 |  | odstranění vegetace podél trati, čistění skel výpravní budovy v ŽST Mošnov, Ostrava Airport | 1 | 1 | O
306 |  | 23282 L | Kopřivnice nákladní nádraží - Štramberk: traťová bez TV, Kopřivnice: celá bez TV, Štramberk: záhl. a zhl. traťové koleje směr Kopřivnice, od náv. L po nám. výh. č. 1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 10.09.2026 | 07:30 | 10.09.2026 | 19:30 | 37. čt 10: 12 |  | zřizení BK, oprava přejezdu v km 19,174 (P7492) | 1 | 1 | O
306 |  | 23277 A | Studénka - Bílovec: traťová bez TV, Bílovec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 03.09.2026 | 07:50 | 04.09.2026 | 18:10 | 36. čt 3: 10; 36. pá 4: 10 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
306 |  | 23277 F | Suchdol nad Odrou - Odry: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 17.09.2026 | 07:50 | 18.09.2026 | 15:50 | 38. čt 17: 8; 38. pá 18: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
306 |  | 23277 G | Odry - Heřmánky: traťová bez TV, Heřmánky: celá bez TV, Heřmánky - Vítkov: traťová bez TV, Vítkov: celá bez TV, Vítkov - Svatoňovice: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Budišov nad Budišovkou: záhl. a zhl. traťové koleje směr Svatoňovice od náv. LT po nám. výh. č. 1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 21.09.2026 | 07:30 | 23.09.2026 | 15:30 | 39. po 21: 8; 39. út 22: 8; 39. st 23: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
306 |  | 23335 A | Budišov nad Budišovkou: 1. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 1 od km 39,053 po nám. výh. č. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 21.09.2026 | 08:00 | 27.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | zřízení dobíjecího místa pro soupravy BEMU v dopravně D3 Budišov nad Budišovkou; výkop kabelové trasy, kabeláž, betonářské práce | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 39. po 21 to 39. ne 27
306 |  | 23277 E | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 15.09.2026 | 07:00 | 16.09.2026 | 13:00 | 38. út 15: 6; 38. st 16: 6 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
306 |  | 23277 D | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, Nový Jičín město: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 11.09.2026 | 08:00 | 14.09.2026 | 15:00 | 37. pá 11: 7; 38. po 14: 7 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
307 | Zm | 23192 C | Odb Moravice - Mladecko: zab. zař.: PZS v km 4,737 (P7821). |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 17.09.2026 | 07:00 | 18.09.2026 | 10:00 | [30 empty] | Na žádost zhotovitele (ŘSD+Strabag), přeorganizování technologie postupu prací | úprava PZS v km 4,737 (P7821) | 1 | 1 | C | [12 empty] | N | bar: 38. čt 17 to 38. pá 18
307 | Zm | 23192 B | Odb Moravice - Mladecko: zab. zař.: PZS v km 4,087 (P7819). |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 18.09.2026 | 10:00 | 18.09.2026 | 12:00 | 38. pá 18: 2 | Na žádost zhotovitele (ŘSD+Strabag), přeorganizování technologie postupu prací | aktivace PZS v km 4,087 (P7819) | 1 | 1 | C | [12 empty] | N
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23037 A | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 300d | 16.02.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
308 |  | 23268 B | Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 | X | S |  |  |  | X | Ne | 120d | 15.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
308 |  | 23347 A | Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. jen TV, její část od ÚO 402 v km 35,145 po ÚO 402 v km 33,962 |  | T |  | N |  |  | Ne | 111d | 29.06.2026 | 07:30 | 17.10.2026 | 12:00 | [30 empty] | souběh s ROV 23037 A | Odtěžení sesuvu svahu v km 34,0 v souběhu s cyklickou obnovou trati | 2 | 1 | IG | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
308 |  | 23290 A | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, Jablůnka: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Vsetín. Jablůnka: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 03.09.2026 | 07:30 | 03.09.2026 | 12:30 | 36. čt 3: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření klikatosti TV, kontrola TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
308 |  | 23290 B | Jablůnka: sudá jen TV, Jablůnka: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Valašské Meziříčí. Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 04.09.2026 | 07:30 | 04.09.2026 | 12:30 | 36. pá 4: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření klikatosti TV, kontrola TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
308 |  | 12H09102 | Jablůnka: Jablůnka SpS v km 37,000 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.09.2026 | 08:00 | 05.09.2026 | 12:00 | 36. so 5: 4 |  | Údržba napájecího vedení | 2 | 1 | O
308 |  | 23290 C | Jablůnka: celá jen TV, Jablůnka: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Valašské Meziříčí. Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 4h | 05.09.2026 | 08:00 | 05.09.2026 | 12:00 | 36. so 5: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření klikatosti TV, kontrola TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
308 |  | 23290 D | Jablůnka - Vsetín: 1. + TV, Jablůnka: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Vsetín. Jablůnka: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 07.09.2026 | 07:30 | 07.09.2026 | 12:30 | 37. po 7: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření klikatosti TV, kontrola TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
308 |  | 23288 B | Jablůnka: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Valašské Meziříčí. |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 21.09.2026 | 07:45 | 21.09.2026 | 12:30 | 39. po 21: 5 | souběh s ROV 23288 A | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření klikatosti TV. | 2 | 1 | O
308 |  | 23291 B | Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 10.09.2026 | 07:30 | 11.09.2026 | 13:30 | 37. čt 10: 6; 37. pá 11: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření klikatosti TV. | 2 | 1 | O
308 |  | 12H09003 | Napájecí stanice Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí - Vsetín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 15.09.2026 | 07:00 | 15.09.2026 | 14:00 | 38. út 15: 7 |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
308 |  | 12H09003 | Napájecí stanice Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí - Vsetín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 16.09.2026 | 07:00 | 17.09.2026 | 14:00 | 38. st 16: 7; 38. čt 17: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
308 |  | 23288 A | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 3d | 19.09.2026 | 07:45 | 21.09.2026 | 18:00 | [30 empty] | Po dobu konání výluky poloviční uzávěra přejezdu v km 33,243 (P8055). Po dobu konání výluky PJ 50 km/h v 2.TK, v km 33,200 – 33,300 | Oprava TK, oprava povrchu přejezdu v km 33,243 (P8055), výměna přejezdových dílů, oprava GPK. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 38. so 19 to 39. po 21
308 |  | 23291 A | Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 08.09.2026 | 07:30 | 09.09.2026 | 13:30 | 37. út 8: 6; 37. st 9: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření klikatosti TV | 2 | 1 | O
308 |  | 16Z04001 | Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS km 21,819 (P8051). |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 24.09.2026 | 08:00 | 24.09.2026 | 13:00 | 39. čt 24: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 23317 A | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová jen TV, Blatec: celá jen TV, Blatec - Vrbátky: traťová jen TV, Vrbátky: 2. bez TV, celá jen TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | Ne | 4d | 07.09.2026 | 08:00 | 10.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | Výměna úsekových odpojovačů a opravné/údržbové práce ve vyloučených úsecích. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 37. po 7 to 37. čt 10
309 |  | 23317 B | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová bez TV, Blatec: celá bez TV, Blatec - Vrbátky: traťová bez TV, Vrbátky: 1.,3.,5.,5a,7. bez TV, záhl. a zhl. směr Prostějov, Olomouc hl.n.. Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 07.09.2026 | 08:00 | 10.09.2026 | 17:00 | 37. po 7: 9; 37. út 8: 9; 37. st 9: 9; 37. čt 10: 9 |  | Výměna úsekových odpojovačů a opravné/údržbové práce ve vyloučených úsecích. | 2 | 1 | O
309 | Zm | 23317 C | Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová jen TV, Bedihošť: 2. bez TV, celá jen TV, Bedihošť - Pivín: traťová jen TV, Pivín: celá jen TV, Pivín - Nezamyslice: traťová jen TV, Nezamyslice: 2c jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | Ne | 4d | 14.09.2026 | 08:00 | 17.09.2026 | 16:00 | [30 empty] | na žádost ST Olomouc navýšení rozsahu vyloučení a účelu výluky - koordinace prací ST a SEE | Výměna úsekových odpojovačů a opravné/údržbové práce ve vyloučených úsecích. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 38. po 14 to 38. čt 17
309 | Zm | 23317 D | Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová bez TV, Bedihošť: 1.,3.,5.,5a,7.,7a,9. bez TV, záhl. a zhl. směr Prostějov a Pivín. Bedihošť - Pivín: traťová bez TV, Pivín: celá bez TV, Pivín - Nezamyslice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 14.09.2026 | 08:00 | 17.09.2026 | 16:00 | 38. po 14: 8; 38. út 15: 8; 38. st 16: 8; 38. čt 17: 8 | na žádost ST Olomouc navýšení rozsahu vyloučení a účelu výluky - koordinace prací ST a SEE | Výměna úsekových odpojovačů a opravné/údržbové práce ve vyloučených úsecích. | 2 | 1 | O
309 |  | 23299 H | Výh Dluhonice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Přerov. Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 01.09.2026 | 08:00 | 01.09.2026 | 16:00 | 36. út 1: 8 |  | Údržba TV a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | 23299 G | Výh Dluhonice: 2.,4.,6. + TV, Výh Dluhonice - Prosenice: 1S + TV, Výh Dluhonice - Přerov: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 02.09.2026 | 08:05 | 02.09.2026 | 15:50 | 36. st 2: 8 |  | Údržba TV a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | 23299 F | Výh Dluhonice: 8.,10.,10a + TV, Prosenice - Výh Dluhonice: 2S + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 03.09.2026 | 08:00 | 03.09.2026 | 15:50 | 36. čt 3: 8 |  | Údržba TV a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | 23299 B | Výh Dluhonice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Brodek u Přerova. Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 06.09.2026 | 08:05 | 06.09.2026 | 14:55 | 36. ne 6: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 23299 E | Brodek u Přerova: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Dluhonice. Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 12.09.2026 | 08:05 | 12.09.2026 | 16:00 | 37. so 12: 8 |  | Údržba TV a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 | D | 23299 C | Brodek u Přerova: celá jen TV, Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T+S |  | L | V |  | N | 4h | 15.09.2026 | 23:35 | 16.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola klikatosti, výšky TD, křížení nad výhybkami, PP, pevného kotvení a svorek, oprava spojky. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 38. út 15 to 38. st 16
309 |  | 23299 A | Výh Dluhonice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Brodek u Přerova. Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 05.09.2026 | 08:00 | 05.09.2026 | 15:00 | 36. so 5: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 16Z02002 | Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 191,698 (P6528). Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 189,194 (P6527). Rokytnice u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro BTS 432 . |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 08.09.2026 | 08:00 | 08.09.2026 | 13:00 | 37. út 8: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 |  | 23344 A | Brodek u Přerova - Grygov: 2. bez TV, Grygov: záhl. a zhl. 2. TK směr Brodek u Přerova. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 11.09.2026 | 07:30 | 11.09.2026 | 15:30 | 37. pá 11: 8 |  | Výměna 2x LIS v km 198,340 u Se4 a svaření do BK. Výměna 2x LIS u náv. S2 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 23299 D | Brodek u Přerova: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Dluhonice. Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 13.09.2026 | 08:00 | 13.09.2026 | 16:00 | 37. ne 13: 8 |  | Údržba TV a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | 23344 B | Brodek u Přerova: záhl. 2. TK směr Grygov. Brodek u Přerova - Grygov: 2. bez TV, Grygov: záhl. 2. TK směr Brodek u Přerova. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 19.09.2026 | 07:30 | 19.09.2026 | 15:30 | 38. so 19: 8 |  | Výměna 2x LIS u náv. 2S, svaření do BK. Výměna 2x LIS v km 198,160 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 23298 R | Brodek u Přerova: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, zhl. směr Dluhonice - od námezníku výh. 4 po námezník výh. 5. |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 21.09.2026 | 07:15 | 23.09.2026 | 17:00 | [30 empty] | Silniční uzávěra přejezdu v km 191,698 (P6528) v termínu 21.-26. 9. 2026. | Oprava GPK SK – práce ASP, dosypání štěrku, PUŠL, oprava přejezdu v km 191,698 (P6528) - výměna kolejnic a svaření do BK. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 39. po 21 to 39. st 23
309 |  | 23298 Q | Brodek u Přerova: 2. bez TV, sudá jen TV, zhl. směr Dluhonice - od námezníku výh. 3 po námezník výh. 6. |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 24.09.2026 | 07:25 | 26.09.2026 | 17:00 | [30 empty] | Silniční uzávěra přejezdu v km 191,698 (P6528) v termínu 21.-26. 9. 2026. | Oprava GPK SK – práce ASP, dosypání štěrku, PUŠL, oprava přejezdu v km 191,698 (P6528) - výměna kolejnic a svaření do BK. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | N | bar: 39. čt 24 to 39. so 26
309 |  | 16Z02003 | Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ . Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 191,698 (P6528). Brodek u Přerova - Grygov: zab. zař.: napájení 6 kV pro indikátor horkoběžnosti v km 196,130. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 29.09.2026 | 08:00 | 29.09.2026 | 13:00 | 40. út 29: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 |  | 23344 C | Grygov: záhl. a zhl. 2. TK směr Olomouc hl.n.. Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 04.09.2026 | 06:10 | 04.09.2026 | 15:00 | 36. pá 4: 9 |  | Výměna 1x LIS ve středové části výh. 14, výměna 2x LIS na KV14 a svaření do BK. Výměna 2x LIS v km 202,250 a svaření do BK. Výměna kol. vložky v km 204,000 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 12H01091 | Napájecí stanice Grygov Grygov - Štěpánov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Grygov - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x8h | 11.09.2026 | 07:30 | 19.09.2026 | 15:30 | 37. pá 11: 8; 38. so 19: 8 |  | Vypnutí R3kV - výměna LIS | 2 | 1 | O
309 |  | 23298 A | Olomouc hlavní nádraží: výh.: 59, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.09.2026 | 07:00 | 16.09.2026 | 14:30 | 38. st 16: 8 |  | Výměna 2x LIS v kolejové spojce mezi V59-V68; svaření do BK. | 2 | 1 | O
309 | D | 23299 I | Grygov: celá jen TV, Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1. + TV, |  | T+S |  | L | V |  | N | 5h | 16.09.2026 | 23:30 | 17.09.2026 | 04:05 | [31 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola klikatosti, výšky TD, křížení nad výhybkami, PP, pevného kotvení a svorek, oprava spojky. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 38. st 16 to 38. čt 17
309 |  | 23298 C | Olomouc hlavní nádraží: 102. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.09.2026 | 07:00 | 18.09.2026 | 14:30 | 38. pá 18: 8 |  | Výměna 2x LIS SK102 u Sc102; svaření do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 23298 B | Olomouc hlavní nádraží: zhl. střední -od hrotu jazyka výh. 72 po hrot jazyka výh. 73. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 28.09.2026 | 07:00 | 28.09.2026 | 14:30 | 40. po 28: 8 |  | Výměna 2x LIS v kolejové spojce mezi V72-V73; svaření do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 23298 D | Olomouc hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Grygov - od námezníku výh. 22 po návěstidlo 1L. Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 30.09.2026 | 07:20 | 30.09.2026 | 14:30 | 40. st 30: 7 |  | Navaření srdcovky výhybky 17 a 22, Výměna 1x kolejnicová vložka v km 203,217; svaření do BK Výměna 1x kolejnicová vložka v km 205,009; svaření do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 23298 M | Štěpánov: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 07.09.2026 | 08:20 | 07.09.2026 | 12:20 | 37. po 7: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O
309 |  | 23298 N | Štěpánov: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 07.09.2026 | - | 07.09.2026 | - | [30 empty] | 2x 20 minut v čase 8:20-12:20 souběh s ROV 23298 M | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 1 | O | bar: 37. po 7
309 |  | 12H02051 | Štěpánov: SpS Štěpánov v km 75,768 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 22.09.2026 | 07:00 | 23.09.2026 | 14:00 | 39. út 22: 7; 39. st 23: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02031 | Napájecí stanice Červenka Červenka - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Červenka - Štěpánov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 02.09.2026 | 07:00 | 02.09.2026 | 14:00 | 36. st 2: 7 |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02031 | Napájecí stanice Červenka Červenka - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Červenka - Štěpánov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 03.09.2026 | 07:00 | 04.09.2026 | 14:00 | 36. čt 3: 7; 36. pá 4: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 16Z01002 | Červenka: zab. zař.: napájení SZZ. Červenka - Štěpánov: zab. zař.: Vypnutí záložního napájení PZS v km 71,429 (P6521). Základní napájení je ze ŽST Štěpánov (DAK) Moravičany - Červenka: zab. zař.: PZS v km 61,599 (P6520). Červenka: zab. zař.: PZS v km 0,790 (P6518). |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 02.09.2026 | 07:00 | 02.09.2026 | 14:00 | 36. st 2: 7 |  | Výluka TNS R22kV | 2 | 1 | O
309 | Zm | 23298 I | Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. + TV, Lukavice na Moravě: záhl. 2. TK směr Mohelnice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 10.09.2026 | 07:20 | 10.09.2026 | 15:20 | 37. čt 10: 8 | na žádost ST OLC úprava vyloučeného úseku | Výměna 2x LIS v km 48,100; svaření do BK. Výměna 2x LIS v km 48,280 u 2L; svaření do BK. | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02061 | Lukavice na Moravě: SpS Lukavice n.M. v km 48,087 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.09.2026 | 07:00 | 10.09.2026 | 15:00 | 37. čt 10: 8 |  | Souběh s ROV 23298 | 2 | 1 | O
309 |  | 23298 J | Zábřeh na Moravě: výh.: 39, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.09.2026 | 07:20 | 08.09.2026 | 15:20 | 37. út 8: 8 |  | Oprava srdcovky V39 s navařením. | 2 | 1 | O
309 |  | 23298 H | Zábřeh na Moravě: 1. bez TV, výh.: 38, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.09.2026 | 07:20 | 09.09.2026 | 15:20 | 37. st 9: 8 |  | Výměna 2x kolejnicové vložky v km 39,715; svaření do BK. Oprava srdcovky V38 navařením. | 2 | 1 | O
309 |  | 23298 F | Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, Hoštejn předjízdné koleje: záhl. a zhl. od námezníku výh. 1 po náv. 2L. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 14.09.2026 | 07:00 | 14.09.2026 | 10:30 | 38. po 14: 4 |  | Výměna 1ks LIS před ZV1. | 2 | 1 | O
309 | Zm | 23298 G | Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, Hoštejn předjízdné koleje: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Zábřeh na Moravě. |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 15.09.2026 | 07:00 | 15.09.2026 | 14:00 | 38. út 15: 7 | PJ 50 km/hod v 1. TK v délce 580m na žádost SMT OLC doplnění účelu výluky. | Výměna 2x LIS v km 35,800; svaření do BK; údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů; kontrola suchovodů a čištění drenáží tunelu Hněvkov | 2 | 1 | O
309 |  | 23298 E | Hoštejn předjízdné koleje: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 14.09.2026 | 11:00 | 14.09.2026 | 14:00 | 38. po 14: 3 |  | Výměna 30m kolejnic ve staniční koleji - def. závady; svaření do BK. | 2 | 1 | O
309 | Zm | 23298 S | Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, Hoštejn předjízdné koleje: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Zábřeh na Moravě. |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 16.09.2026 | 07:00 | 16.09.2026 | 14:00 | 38. st 16: 7 | PJ 50 km/hod ve 2.TK v délce 580m na žádost SMT OLC doplnění účelu výluky. | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů; opravy suchovodů a čištění drenáží v tunelu Hněvkov. | 2 | 1 | O
309 |  | 23298 L | Hoštejn předjízdné koleje: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Krasíkov. Hoštejn předjízdné koleje - Tatenice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 17.09.2026 | 07:30 | 17.09.2026 | 13:30 | 38. čt 17: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 53163 A | Tatenice - Hoštejn: 1. + TV, Krasíkov předjízdné koleje: 1.,1a,1b,3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 3, 3. SK, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 3 Krasíkov předjízdné koleje: výh.: 1,3, Krasíkov předjízdné koleje: záhl. 1. TK směr Hoštejn, jeho část od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. Krasíkov předjízdné koleje: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 2d | 12.09.2026 | 07:30 | 13.09.2026 | 14:00 | [31 empty] | Výměna srdcovky a vadných pražců, svařování, podbíjení ASP. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | bar: 37. so 12 to 37. ne 13
309 |  | 23298 K | Hoštejn předjízdné koleje: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Krasíkov. Tatenice - Hoštejn předjízdné koleje: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 18.09.2026 | 07:30 | 18.09.2026 | 13:30 | 38. pá 18: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 52H09001 | Napájecí stanice Rudoltice v Č. Hoštejn - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 4x6h | 21.09.2026 | 07:00 | 24.09.2026 | 13:00 | 39. po 21: 6; 39. út 22: 6; 39. st 23: 6; 39. čt 24: 6 |  | Výluka R110kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
309 |  | 53163 B | Třebovice v Čechách: zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od LIS v km 6,639 (mezi výhybkami číslo 1 a 5) po námezník výhybky číslo 9. Třebovice v Čechách: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od námezníku výhybky číslo 9 po návěstidlo L2, 4. SK, její část od námezníku výhybky číslo 9 po návěstidlo L4 Třebovice v Čechách: sudá jen TV, od ÚO402 po ÚO412 a vloženou izolaci v km 5,510 mezi výhybkami číslo 18 a 24 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 11.09.2026 | 07:00 | 11.09.2026 | 17:00 | 37. pá 11: 10 |  | Výměna vadných pražců, svařování, podbíjení ASP. | 7 | 4 | O
309 |  | Z-53150 B | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8x9h | 03.09.2026 | 08:00 | 10.09.2026 | 17:00 | 36. čt 3: 9; 36. pá 4: 9; 36. so 5: 9; 36. ne 6: 9; 37. po 7: 9; 37. út 8: 9; 37. st 9: 9; 37. čt 10: 9 | V souběhu s výlukou 53082 H. V termínu 15.5. nepřetržitě do 30.10.2026 zavedena PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 -4.500. | Betonáž základů TV– Strabag Elprovia. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N
309 | D | Z-53150 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 2d | 21.09.2026 | 23:30 | 22.09.2026 | 06:30 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H - jízdy po 3.TK Třebovice - Č. Třebová vjezd. skupina. | Stavba stožárů. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 39. po 21 to 39. út 22
309 | D | Z-53150 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 2d | 22.09.2026 | 23:30 | 23.09.2026 | 06:30 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H - jízdy po 3.TK Třebovice - Č. Třebová vjezd. skupina. | Stavba stožárů. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 39. út 22 to 39. st 23
309 | D | Z-53150 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 2d | 23.09.2026 | 23:30 | 24.09.2026 | 06:30 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H - jízdy po 3.TK Třebovice - Č. Třebová vjezd. skupina. | Stavba stožárů. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 39. st 23 to 39. čt 24
309 | D | Z-53150 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 2d | 29.09.2026 | 23:30 | 30.09.2026 | 06:30 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H - jízdy po 3.TK Třebovice - Č. Třebová vjezd. skupina. | Stavba stožárů. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 40. út 29 to 40. st 30
309 | D | Z-53150 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 2d | 30.09.2026 | 23:30 | 01.10.2026 | 06:30 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H - jízdy po 3.TK Třebovice - Č. Třebová vjezd. skupina. | Stavba stožárů. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 40. st 30
309 |  | 53082 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 4. TK směr Česká Třebová, jeho část od námezníku výhybky číslo 18 po návěstidlo 4S. Třebovice v Čechách: napěťově záhlaví a zhlaví 4. SK od vložené izolace mezi výhybkami číslo 18 a 24 po ÚO 414 v dopravně Třebovice v Čechách |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 08:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V termínu 15.5. nepřetržitě do 30.10.2026 zavedena PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 -4.500. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 23333 A | Krnov: 17. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 01.09.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | zřízení dobíjecího místa pro soupravy BEMU v ŽST Krnov; zřízení staveniště | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
310 |  | 23333 B | Krnov: 7.,11.,13. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 01.09.2026 | 08:00 | 14.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | zřízení dobíjecího místa pro soupravy BEMU v ŽST Krnov; výkop kabelové trasy, kabeláž, betonářské práce, oprava staniční koleje č. 13 – snesení kolejového svršku v km 87,300 – 87,570, odtěžení starého kolejového lože, zřízení nového kolejového lože | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 38. po 14
310 |  | 23006 C | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 15.09.2026 | 07:10 | 15.09.2026 | 13:00 | 38. út 15: 6 |  | údržbové práce v traťové koleji | 1 | 1 | O
310 |  | 23006 D | Valšov - Moravský Beroun: traťová bez TV, Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 16.09.2026 | 07:10 | 16.09.2026 | 17:10 | 38. st 16: 10 |  | ST - následné podbití staniční koleje č.2 a výh. č. 8 a výh. č. 9 SMT - následné podbití propustků v km 37,707; 40,763; 48,044 | 1 | 1 | O
310 |  | 23303 B | Olomouc-Bělidla: 301 bez TV, záhl. a zhl. směr Velká Bystřice - od VBS po námezník výh. 313,315,316,317. | X | S |  |  |  | X | Ne | 5d | 25.09.2026 | 08:00 | 29.09.2026 | 16:00 | [30 empty] | Silniční uzávěra přejezdu P7520 ve dnech 26 - 29.9.2026. souběh s ROV 23303 A | Výměna výhybky V320 za novou na betonových pražcích. Výměna srdcovky a pražců V318, V316. Oprava přejezdu v km 1,223 (P7520) – rozebrání, podbití a doplnění asfaltů. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 39. pá 25 to 40. út 29
310 |  | 23303 A | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, Hlubočky: celá bez TV, Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí: celá bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV, Velká Bystřice: celá bez TV, Velká Bystřice - Olomouc-Bělidla: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 21.09.2026 | 08:00 | 02.10.2026 | 16:00 | [31 empty] | Výměna jazyků a opornic, čištění blátivých míst, odstranění def. vad ve vyloučeném úseku a výměna výh. 320 na betonových pražcích | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 39. po 21 to 40. st 30
310 |  | 23281 E | Bruntál - Světlá Hora: traťová bez TV, Světlá Hora: celá bez TV, Světlá Hora - Malá Morávka: traťová bez TV, Malá Morávka: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 17.09.2026 | 08:00 | 17.09.2026 | 16:00 | 38. čt 17: 8 |  | následné podbití přejezdů v km 8,563 (P7687) a v km 10,986 (7691). | 1 | 1 | O
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | Z-23343 A | Zábřeh na Moravě - Postřelmov: traťová jen TV, Postřelmov: celá jen TV, Postřelmov - Bludov: traťová jen TV, Bludov: celá jen TV, záhl. a zhl. TK směr Šumperk. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Šumperk - Bludov, ze směru Bludov. | X | T+S | X | L |  | X | Ne | 19d | 21.09.2026 | 07:30 | 09.10.2026 | 14:25 | [31 empty] | Kompletní výměna osvětlení | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 39. po 21 to 40. st 30
311 |  | 23295 A | Bludov - Šumperk: traťová + TV, Šumperk: 1b,2b,2.,3b,4,5a,7a bez TV, 1.,1b,2.,2b,3.,4.,6.,8. jen TV, záhl. a zhl. směr Bludov - od námezníku výh. 12, 13, 15 po návěstidlo L. Šumperk: 5b bez TV, částečně od náv. S5b po námezník výh. 12 Šumperk: 6. bez TV, částečně od náv. S6 po námezník výh. 10 Šumperk: 8. bez TV, částečně od náv. S8 po námezník výh. 14 | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 18d | 21.09.2026 | 07:00 | 08.10.2026 | 12:00 | [30 empty] | 2 dny silniční uzávěra v km 44,526 (P4241) | Vložení nových výhybek: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13 na betonových pražcích, včetně přípojů. (mimo přípoj V1-V2, který zůstává stávající), výměna pražců výh. 14 a 15 Zřízení odvodnění, úprava PP na TK, úprava GPK, svařování do BK. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 39. po 21 to 40. st 30
311 |  | Z-23343 B | Bludov: 5.,5c bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3x8h | 21.09.2026 | 08:00 | 23.09.2026 | 16:00 | 39. po 21: 8; 39. út 22: 8; 39. st 23: 8 |  | Kompletní výměna osvětlení | 2 | 1 | O | [12 empty] | N
311 |  | Z-23343 C | Bludov: 5a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Bludov - Ruda nad Moravou, ze směru Bludov. | X | S | X |  |  |  | D | 2x8h | 22.09.2026 | - | 23.09.2026 | - | [30 empty] | 2x45 min v čase 8:00-16:00 | Kompletní výměna osvětlení | 2 | 1 | O | bar: 39. út 22 to 39. st 23
311 |  | Z-23343 D | Bludov: 1.,2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3x8h | 24.09.2026 | 08:00 | 28.09.2026 | 16:00 | 39. čt 24: 8; 39. pá 25: 8; 40. po 28: 8 |  | Kompletní výměna osvětlení | 2 | 1 | O
311 |  | 23244 B | Napájecí stanice Šternberk Šternberk - Olomouc hlavní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Šternberk - Uničov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x4h | 10.09.2026 | 00:00 | 11.09.2026 | 04:00 | 37. čt 10: 4; 37. pá 11: 4 |  | Výměna výstroje na TP u TNS Šternberk, připojení EOTV do TV. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
311 |  | 23244 A | Šternberk - Bohuňovice: traťová + TV, Šternberk: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x4h | 10.09.2026 | 00:00 | 11.09.2026 | 04:00 | 37. čt 10: 4; 37. pá 11: 4 |  | Výměna výstroje na TP u TNS Šternberk, připojení EOTV do TV. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 |  | 23296 A | Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 23.09.2026 | 07:00 | 25.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | - úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky - odstranění závad žel. Svršku - čištění skalních zářezů | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 39. st 23 to 39. pá 25
312 |  | 23281 D | Osoblaha: výh.: 6, |  | S |  |  |  | X | D | 8h | 03.09.2026 | 08:20 | 03.09.2026 | 16:20 | 36. čt 3: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 6 | 1 | 1 | O
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | 16Z07001 | Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 0,828 (P7601); 1,093 (P7602); 1,655 (P7604); 2,022 (P8409); 2,282 (P7606); 2,392 (P7607). Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 2,765 (P7608); 3,204 (P7609). Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Řepčín: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 3,816 (P7610); 4,064 (P7611). Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ . |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 03.09.2026 | 08:00 | 03.09.2026 | 13:00 | 36. čt 3: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
313 |  | 23297 A | Litovel předměstí - Mladeč: traťová bez TV, Mladeč: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 29.09.2026 | 07:00 | 01.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | Odstranění závad železničního svršku a úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. út 29 to 40. st 30
313 | Zm | 23297 C | Litovel předměstí - Senice na Hané: traťová bez TV, Senice na Hané: záhl. směr Litovel Předměstí. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 29.09.2026 | 07:00 | 01.10.2026 | 17:00 | [30 empty] | na žádost SMT OLC navýšení rozsahu a účelu výluky (Senice na H.: Litovelské záhl. - oprava propustku) | Odstranění závad železničního svršku a úprava průjezdného průřezu, oprava propustku v km 12,175. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. út 29 to 40. st 30
313 |  | 23297 B | Červenka - Litovel: traťová bez TV, Litovel: celá bez TV, Litovel - Litovel předměstí: traťová bez TV, Litovel předměstí: celá bez TV, Červenka: 5c bez TV, výh.: 32 - od hrotu jazyka po námezník, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 29.09.2026 | 07:00 | 01.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | Odstranění závad železničního svršku a úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. út 29 to 40. st 30
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 25022 A | Věžky - Chropyně: zab. zař.: PZS v km 82,612 (P7211). Věžky: zab. zař.: PZS v km 84,323 (P7213). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 31.08.2026 | 07:40 | 04.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | Aktivace provizorních PZS v jiných kilometrických polohách, komunikace a výstavba nadjezdů | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 36. pá 4
315 |  | 23306 A | Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, Kojetín: 1.,2.,2a,2b bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. TK směr Němčice nad Hanou. | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 2d | 05.09.2026 | 07:40 | 06.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | Přeložky ČEZ, pažení štětových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK. | 2 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 36. so 5 to 36. ne 6
315 |  | 23306 A | Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, Kojetín: 1.,2.,2a,2b bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. TK směr Němčice nad Hanou. | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 2d | 12.09.2026 | 07:40 | 13.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | Přeložky ČEZ, pažení štětových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK. | 2 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 37. so 12 to 37. ne 13
315 |  | 33142 A | Holubice - Sokolnice-Telnice: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, včetně vypnutí napájení obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 70d | 13.08.2026 | 09:10 | 21.10.2026 | 13:20 | [31 empty] | čištění blátivých míst, oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců,bagrování příkopů, odstranění vegetace,údržba TV, přestavba a sanace mostů v km 16,830 a v km 21,930, výstavba TNS Černovice. | 4 | 1 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 16Z09002 | Přerov - Říkovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 179,869 (P8179). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 10.09.2026 | 08:00 | 10.09.2026 | 13:00 | 37. čt 10: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 23294 C | Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, Říkovice: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Přerov přednádraží. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 10d | 30.09.2026 | 08:25 | 09.10.2026 | 18:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h po sousední koleji v km 176,000-176,300 ve dnech 30.9. - 9.10.2026 | Oprava GPK, výměna pražců, výměna kolejového lože, svařování do BK, výměna jazyků a opornic na výh.č.1,4, navařování srdcovky ve výh.č.1. | 2 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 30
316 |  | 12H10003 | Napájecí stanice Říkovice 25 kV Říkovice - Otrokovice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 01.09.2026 | 07:00 | 02.09.2026 | 14:00 | 36. út 1: 7; 36. st 2: 7 |  | Údržba R22kV + R25kV | 2 | 3 | O
316 |  | 12H10001 | Napájecí stanice Říkovice 3 kV Říkovice - Prosenice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Přerov - Nezamyslice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 03.09.2026 | 07:00 | 04.09.2026 | 14:00 | 36. čt 3: 7; 36. pá 4: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 3 | O
316 | Zm | 23294 B | Říkovice - Hulín: 2. bez TV, Říkovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Hulín. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 03.09.2026 | 08:10 | 03.09.2026 | 17:30 | 36. čt 3: 9 | změna defin. vylouč. zařízení (dopl. část zhlaví), navýšení objemu prací, soub. et. F (Říkovice-Hulín 2. jen TV) | Oprava TK, výměna LIS, svařování | 2 | 3 | O
316 | Zm | 23294 F | Říkovice - Hulín: 2. jen TV, Říkovice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 03.09.2026 | 08:10 | 03.09.2026 | 15:00 | 36. čt 3: 7 | změna defin. vylouč. zařízení (dopl. Říkovice sudá jen TV), navýšení objemu prací, souběh s et. B | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23293 D | Hulín: sudá + TV, Hulín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. Hulín - Tlumačov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 14.09.2026 | 08:10 | 14.09.2026 | 11:45 | 38. po 14: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrolaTV na výhybkami. | 2 | 3 | O
316 |  | 23293 C | Hulín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 19.09.2026 | 22:10 | 20.09.2026 | 03:20 | [31 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrolaTV na výhybkami. | 2 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 38. so 19 to 38. ne 20
316 |  | 23293 A | Hulín: 5.,7.,7a,7b,13a,15.,15a,15b,17. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 27.09.2026 | 08:00 | 27.09.2026 | 15:00 | 39. ne 27: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrolaTV na výhybkami. | 2 | 3 | O
316 |  | 23294 A | Otrokovice - Napajedla: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 02.09.2026 | 08:25 | 02.09.2026 | 17:40 | 36. st 2: 9 |  | Oprava TK, výměna bočních izolátorů, oprava rozchodu | 2 | 3 | O
316 |  | 23294 E | Otrokovice - Napajedla: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 02.09.2026 | 08:25 | 02.09.2026 | 15:00 | 36. st 2: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23293 B | Otrokovice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 12.09.2026 | 22:30 | 13.09.2026 | 03:10 | [31 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrolaTV na výhybkami. | 2 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 37. so 12 to 37. ne 13
316 |  | 16Z09014 | Otrokovice - Napajedla: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 150,962 (P8166) a km 151,352 (P8167). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 16.09.2026 | 08:00 | 16.09.2026 | 13:00 | 38. st 16: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09013 | Otrokovice - Napajedla: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZZ v km 151,946 (P8168). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 23.09.2026 | 08:00 | 23.09.2026 | 13:00 | 39. st 23: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09016 | Napajedla - Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 147,556 (P8165). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 09.09.2026 | 08:00 | 09.09.2026 | 13:00 | 37. st 9: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 23261 E | Huštěnovice: záhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 07.09.2026 | 07:00 | 07.09.2026 | 14:00 | 37. po 7: 7 |  | Vyvážení a skládání kolejnic. | 2 | 3 | O
316 |  | 23261 A | Huštěnovice: záhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x9h | 08.09.2026 | 00:55 | 10.09.2026 | 09:25 | 37. út 8: 9; 37. st 9: 9; 37. čt 10: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, výměna kolejnic, výměna LIS v km 142,606; km 142,263 | 2 | 3 | O
316 |  | 23289 A | Nedakonice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 4h | 24.09.2026 | 22:15 | 25.09.2026 | 02:40 | [31 empty] | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, převěšení TV kolejové spojky 15-16 | 2 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 39. čt 24 to 39. pá 25
316 |  | 23289 B | Nedakonice: lichá + TV, Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 26.09.2026 | 07:30 | 30.09.2026 | 16:30 | [31 empty] | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, úprava TV, montáž ÚO 401, výměna neutr pole, výměna TV. Dne 26.9.2026 údržba TV ST OLC – souvislá vým. kolejnic v km 132,775 – 136,593; výměna LIS v km 132,787; km 133,014; km 134,100; km 135,120; km 136,130. | 2 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 39. so 26 to 40. st 30
316 |  | 33078 B | Bzenec přívoz - Rohatec: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 7d | 29.08.2026 | 07:20 | 04.09.2026 | 13:25 | [31 empty] | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 36. út 1 to 36. pá 4
316 |  | 33078 C | Hodonín - Rohatec: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 8d | 11.09.2026 | 07:45 | 18.09.2026 | 13:10 | [31 empty] | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | N | bar: 37. pá 11 to 38. pá 18
316 |  | 33078 D | Rohatec - Hodonín: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 7d | 19.09.2026 | 07:45 | 25.09.2026 | 13:10 | [31 empty] | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 38. so 19 to 39. pá 25
316 |  | 33160 B | Hodonín - Holíč nad Moravou: část traťové koleje bez TV, od návěstidla HS v ŽST Hodonín po státní hranici ČR/SR v km 3,009 Hodonín - Holíč nad Moravou: traťová jen TV, její část od ÚO 413 v ŽST Hodonín po ÚD č. 1 v km 2,755 u státní hranice ČR/SR Hodonín: lichá jen TV, Hodonín: záhl. směr Holíč nad Moravou, jeho část od návěstidla Se46 po návěstidlo HS. Hodonín: 5. bez TV, její část od návěstidla Sc5 po návěstidlo L5 | X | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 07.09.2026 | 08:00 | 07.09.2026 | 14:00 | 37. po 7: 6 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, odstranění defektoskopické vady v km 103,660, svařování | 4 | 3 | O
316 |  | 33160 A | Hodonín - Holíč nad Moravou: část traťové koleje bez TV, od návěstidla HS v ŽST Hodonín po státní hranici ČR/SR v km 3,009 Hodonín - Holíč nad Moravou: traťová jen TV, její část od ÚO 413 v ŽST Hodonín po ÚD č. 1 v km 2,755 u státní hranice ČR/SR | X | T |  |  |  |  | D | 6h | 08.09.2026 | 08:00 | 08.09.2026 | 14:00 | 37. út 8: 6 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
316 |  | 33160 C | Hodonín: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 09.09.2026 | 08:00 | 09.09.2026 | 14:00 | 37. st 9: 6 |  | údržba trakního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
316 |  | 33160 F | Hodonín: 4.,4a,6.,6a,6b,8.,8a,10.,10a,10b,12.,14.,16.,20a,101.,301. jen TV, Hodonín: 6b,8a bez TV, Hodonín: zhl. 8a, 10. staniční koleje směr Rohatec, jeho část od námezníku výhybky č. 18 po námezník výhybky č. 21. |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 10.09.2026 | 08:00 | 10.09.2026 | 14:00 | 37. čt 10: 6 |  | úprava návěstidla S8a | 4 | 3 | O
316 |  | 33160 D | Lužice: zhl. 2. staniční koleje směr Hodonín, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 2 a č. 3 po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hodonín - Lužice, ze směru Lužice. Lužice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 06.09.2026 | 08:00 | 06.09.2026 | 14:00 | 36. ne 6: 6 |  | výměna LIS u návěstidla S2, svařování | 4 | 3 | O
316 |  | 35007 B | Břeclav: zab. zař.: SZZ. Břeclav přednádraží - Výh Hrušky: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Výh Hrušky: zab. zař.: SZZ částečně. technologické počítače | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 08.09.2026 | - | 08.09.2026 | - | [30 empty] | v čase 0:30-3:30 - 2x15 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 15 minut | údržba SZZ | 4 | 3 | O | bar: 37. út 8
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 | Zm | 23287 C | Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, Ostrožská Nová Ves: celá bez TV, Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 16.09.2026 | 08:00 | 17.09.2026 | 17:00 | [30 empty] | změna term. konání (pův. 9.-10.9.), pož. dopravce ČD a.s. | Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O | bar: 38. st 16 to 38. čt 17
317 | Zm | 23287 A | Ostrožská Nová Ves: 1. bez TV, částečně od námezníku výh.č.5 po náv. S1 Ostrožská Nová Ves: záhl. a zhl. směr Uherský Ostroh. Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 17.09.2026 | 17:00 | 22.09.2026 | 17:00 | [30 empty] | úplná uzávěra přej. v km 94,356 (P7953) 16.- 22.9.2026 od 8:00 do 17:00 hod. změna term. konání (pův. 10.-15.9.), pož. dopravce ČD a.s. | Oprava TK, oprava SK č.1 v ŽST Ostrožská Nová Ves, oprava GPK, doplnění štěrku, svařování kolejnic, rekonstrukce v km 94,356 (P7953). | 2 | 3 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 38. čt 17 to 39. út 22
317 | Zm | 23287 B | Uherský Ostroh: celá bez TV, Uherský Ostroh - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 19.09.2026 | 08:00 | 20.09.2026 | 17:00 | [30 empty] | úplná uzávěra přej. v km 89,934 (P7947) 19. - 20. 9. 2026 od 8:00 do 17:00 hod. změna term. konání (pův. 12.-13.9.), pož. dopravce ČD a.s. | Oprava TK, oprava GPK, doplnění štěrku, svařování kolejnic. a oprava PZZ v km 89,934 (P7947). | 2 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 38. so 19 to 38. ne 20
317 |  | 33027 B | Veselí nad Moravou: záhl. směr Velká nad Veličkou, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, ze směru Veselí nad Moravou. | X | S | X |  |  | X | D | 3x7h | 01.09.2026 | 07:20 | 03.09.2026 | 14:05 | 36. út 1: 7; 36. st 2: 7; 36. čt 3: 7 |  | oprava GPK, odstranění defektoskpoických vad, svařování | 4 | 3 | O
317 |  | 33027 A | Vrbovce - Velká nad Veličkou: část traťové koleje bez TV, od státní hranice v km 44,685 po návěstidlo L Velká nad Veličkou: celá bez TV, Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 01.09.2026 | 07:20 | 01.09.2026 | 14:05 | 36. út 1: 7 |  | oprava GPK, odstranění defektoskpoických vad, svařování | 4 | 3 | O | [12 empty] | N
317 |  | 33027 A | Vrbovce - Velká nad Veličkou: část traťové koleje bez TV, od státní hranice v km 44,685 po návěstidlo L Velká nad Veličkou: celá bez TV, Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 02.09.2026 | 07:20 | 03.09.2026 | 14:05 | 36. st 2: 7; 36. čt 3: 7 |  | oprava GPK, odstranění defektoskpoických vad, svařování | 4 | 3 | O
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 32A05063 | Bzenec - Veselí nad Moravou: 1. bez TV, Bzenec: záhl. 1.TK ze směru Veselí nad Moravou. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 29.09.2026 | 08:10 | 30.09.2026 | 13:50 | 40. út 29: 6; 40. st 30: 6 |  | odstranění defektoskopických závad, čištění štěrkového lože, oprava GPK | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 24.09.2026 | 07:40 | 24.09.2026 | 13:05 | 39. čt 24: 5 |  | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05056 | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 25.09.2026 | 07:40 | 25.09.2026 | 13:05 | 39. pá 25: 5 |  | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 22.09.2026 | 07:50 | 22.09.2026 | 13:15 | 39. út 22: 5 |  | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 23.09.2026 | 07:50 | 23.09.2026 | 13:15 | 39. st 23: 5 |  | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05044 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 16.09.2026 | 08:45 | 17.09.2026 | 14:15 | 38. st 16: 6; 38. čt 17: 6 |  | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05043 | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 18.09.2026 | 08:45 | 21.09.2026 | 14:15 | 38. pá 18: 6; 39. po 21: 6 |  | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05031 | Bučovice - Nesovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 19.09.2026 | 06:30 | 19.09.2026 | 16:30 | 38. so 19: 10 |  | oprava nástupištních desek, oprava nástupiště | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05032 | Nesovice - Bučovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 20.09.2026 | 06:30 | 20.09.2026 | 16:30 | 38. ne 20: 10 |  | oprava nástupištních desek, oprava nástupiště | 4 | 3 | O
318 |  | 35014 G | Blažovice: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody 8aK, 15-16V, 14V, 12-13V, 11V, 9-10V, 7-8V, 5-6V, 2cK, 1cK, 4V, 2-3V, 1V, 5bK, 5AV, 1bK, 2bK, 4bK, 5aK Slavkov u Brna - Blažovice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje částečně. kolejové obvody 1T7 SL-BL, 2T7 SL-BL, 1T8 SL-BL, 2T8 SL-BL Holubice - Blažovice: zab. zař.: TZZ částečně. kolejové obvody 4a, 4A |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 15d | 16.09.2026 | 08:50 | 30.09.2026 | 18:30 | [31 empty] | náhrada KO za PCN | 4 | 3 | I | bar: 38. st 16 to 40. st 30
318 |  | 35014 F | Blažovice: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody 11K, 9K, 7K, 5K, 3K, 1K, 2K, 4K, 6aK, 8bK, 17V |  | S |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2026 | 08:45 | 30.09.2026 | 18:30 | [31 empty] | náhrada KO za PCN | 4 | 3 | I | bar: 36. út 1 to 40. st 30
318 |  | 35014 E | Blažovice: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody 1T1 BL-ŠL, 2T1 BL-ŠL, 1dK, 2dK, 29V, 27-28V, 25V, 24-26V, 22-23V, 21V, 19-20V, 6bK, 18V Blažovice: zab. zař.: PZS v km 15,279 (P7906) a v km 15,550 (P7907). |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 01.09.2026 | 08:45 | 15.09.2026 | 18:50 | [31 empty] | náhrada KO za PCN | 4 | 3 | I | bar: 36. út 1 to 38. út 15
318 |  | 35014 C | Blažovice - Šlapanice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Blažovice - Šlapanice: zab. zař.: PZS v km 14,681 (P7905). |  | T |  |  | V |  | Ne | 33d | 14.08.2026 | 08:45 | 15.09.2026 | 18:50 | [31 empty] | náhrada KO za PCN | 4 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 38. út 15
318 |  | 33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 7h | 31.08.2026 | 22:00 | 01.09.2026 | 04:30 | [31 empty] | rekonstrukční práce na mostě v km 3,920 | 4 | 3 | C | bar: 36. út 1
318 |  | 33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 21x7h | 02.09.2026 | 22:00 | 01.10.2026 | 04:30 |  | ( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( |  | bourání křídla mostu 430-001 - podpěra č. 2: - odkop zemního tělěsa | 4 | 3 | C
318 |  | 33165 A | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 05.09.2026 | 08:40 | 05.09.2026 | 12:15 | 36. so 5: 4 |  | ruční podbití koleje | 4 | 3 | I | [12 empty] | N
318 |  | 33165 B | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 05.09.2026 | 12:45 | 05.09.2026 | 16:15 | 36. so 5: 4 |  | ruční podbití koleje | 4 | 3 | I
318 |  | 33152 A | Hodonín - Mutěnice kolej 90S H: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 08.09.2026 | 07:20 | 09.09.2026 | 14:40 | 37. út 8: 7; 37. st 9: 7 |  | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 |  | 33152 B | Mutěnice - Čejč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 10.09.2026 | 07:20 | 11.09.2026 | 14:40 | 37. čt 10: 7; 37. pá 11: 7 |  | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 |  | 33152 C | Čejč výhybka č. 101 - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 14.09.2026 | 07:50 | 15.09.2026 | 15:05 | 38. po 14: 7; 38. út 15: 7 |  | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 |  | 33152 D | Kobylí na Moravě - Velké Pavlovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 16.09.2026 | 07:30 | 17.09.2026 | 14:30 | 38. st 16: 7; 38. čt 17: 7 |  | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 |  | 33152 E | Velké Pavlovice - Zaječí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 18.09.2026 | 07:20 | 18.09.2026 | 14:40 | 38. pá 18: 7 |  | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 33161 B | Kúty - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot Lanžhot - Kúty: 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  | L |  |  | N | 14x11h | 14.09.2026 | 18:30 | 28.09.2026 | 05:00 | 38. po 14: (; 38. út 15: )(; 38. st 16: )(; 38. čt 17: )(; 38. pá 18: )(; 38. so 19: )(; 38. ne 20: )(; 39. po 21: )(; 39. út 22: )(; 39. st 23: )(; 39. čt 24: )(; 39. pá 25: )(; 39. so 26: )(; 39. ne 27: )(; 40. po 28: ) | Zahájení výluky po projetí vlaku RJ 1045 dopravce RegioJet. | rekontrukce nadjezdu D2 v km 9,811 | 4 | 3 | C
320 |  | 33161 A | Lanžhot - Kúty: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot - Kúty: 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  | L |  |  | N | 13x11h | 01.09.2026 | 18:30 | 14.09.2026 | 05:00 | 36. út 1: (; 36. st 2: )(; 36. čt 3: )(; 36. pá 4: )(; 36. so 5: )(; 36. ne 6: )(; 37. po 7: )(; 37. út 8: )(; 37. st 9: )(; 37. čt 10: )(; 37. pá 11: )(; 37. so 12: )(; 37. ne 13: )(; 38. po 14: ) | Zahájení výluky po projetí vlaku RJ 1045 dopravce RegioJet. | rekonstrukce nadjezdu D2 v km 9,811 | 4 | 3 | C
320 |  | 33163 J | Lanžhot: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 6h | 21.09.2026 | 07:10 | 21.09.2026 | 12:50 | 39. po 21: 6 | Napájení z TNS Zohor. | údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | 33163 H | Lanžhot: lichá jen TV, Lanžhot: záhl. 1. traťové koleje směr Kúty, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Lanžhot - Kúty: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot - Kúty: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421 v km 11,233 |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 26.09.2026 | 07:10 | 26.09.2026 | 14:15 | 39. so 26: 7 |  | údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | 33163 I | Kúty - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot Kúty - Lanžhot: 2. jen TV, její část od ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 422 v km 11,233 Lanžhot: záhl. 2. traťové koleje směr Kúty, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Lanžhot: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 27.09.2026 | 07:10 | 27.09.2026 | 14:15 | 39. ne 27: 7 |  | údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | 35007 A | Břeclav: zab. zař.: SZZ částečně. deska nouzových obsluh | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 08.09.2026 | - | 08.09.2026 | - | [30 empty] | v čase 0:30-3:30 - 3x25 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 15 minut | údržba SZZ | 4 | 3 | O | bar: 37. út 8
320 |  | 33163 G | Lanžhot: sudá jen TV, Lanžhot: záhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Lanžhot - Břeclav: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 14.09.2026 | 07:10 | 14.09.2026 | 14:15 | 38. po 14: 7 |  | údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | 33163 F | Břeclav - Lanžhot: 1. + TV, Lanžhot: záhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. Lanžhot: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 24.09.2026 | 07:10 | 24.09.2026 | 14:15 | 39. čt 24: 7 |  | údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
320 | D | 33148 A | Břeclav: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po námezník výhybky č. 33 Břeclav: 7. bez TV, její část od návěstidla S7 po hroty jazyků výhybky č. 38 Břeclav: 3c bez TV, Břeclav: zhl. 7. staniční koleje směr Bernhardsthal, od hrotů jazyků výhybky č. 38 po námezník výhybky č. 25 . Břeclav: 3b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 25 po návěstidlo Se23 |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 12.09.2026 | 07:30 | 13.09.2026 | 17:30 | [31 empty] | výměna jazyků,opornic,srdcovky a středové kolejnice, svařování | 4 | 3 | O | bar: 37. so 12 to 37. ne 13
320 |  | 33163 K | Podivín: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 4 Podivín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo 1L. Podivín - Břeclav přednádraží: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 04.09.2026 | 07:25 | 04.09.2026 | 13:05 | 36. pá 4: 6 |  | odstranění defektoskopické vady mezi výhybkami 2 a 3, odstranění defektoskopické vady v km 93,056; svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 33163 A | Podivín: lichá jen TV, Podivín: záhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 05.09.2026 | 07:25 | 05.09.2026 | 15:35 | 36. so 5: 8 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, odstranění defektoskopických vad v traťi. svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 33163 B | Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, Podivín: záhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Podivín: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 06.09.2026 | 07:25 | 06.09.2026 | 15:35 | 36. ne 6: 8 |  | údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | 33163 D | Zaječí - Podivín: 1. + TV, Podivín: záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se22. Podivín: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 19.09.2026 | 08:05 | 19.09.2026 | 15:35 | 38. so 19: 8 |  | údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | 33163 E | Podivín: sudá jen TV, Podivín: záhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se23 po návěstidlo 2S. Podivín - Zaječí: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 28.09.2026 | 08:05 | 28.09.2026 | 15:35 | 40. po 28: 8 |  | údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | 33163 C | Podivín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 29.09.2026 | 23:15 | 30.09.2026 | 04:30 | [31 empty] | údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O | bar: 40. út 29 to 40. st 30
320 |  | 33163 M | Zaječí: zhl. 1. staniční koleje směr Šakvice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 a č. 24 po námezník výhybky č. 19. Zaječí: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 17.09.2026 | 07:10 | 17.09.2026 | 13:35 | 38. čt 17: 6 |  | výměna 2 ks LIS na výměnovém styku výhybky č. 19, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 33039 C | Šakvice - Zaječí: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 03.09.2026 | 07:10 | 03.09.2026 | 13:45 | 36. čt 3: 7 |  | odstranění defektoskopické vady, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 33163 L | Vranovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se4 po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Šakvice - Vranovice, ze směru Vranovice. Vranovice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 |  | S | X |  | V |  | D | 11h | 20.09.2026 | 07:00 | 20.09.2026 | 18:00 | 38. ne 20: 11 |  | navaření srdcovek výhybky č. 2, 3, 4 | 4 | 3 | O
320 |  | 33154 A | Odb Rajhrad - Modřice: 2. + TV, Modřice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Modřice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 Modřice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 10h | 26.09.2026 | 07:30 | 26.09.2026 | 17:30 | 39. so 26: 10 |  | výměna pražců a srdcovky ve výhybce č. 6 údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33154 D | Modřice: sudá jen TV, Modřice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo 2S. Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl.: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 27.09.2026 | 07:30 | 27.09.2026 | 13:30 | 39. ne 27: 6 |  | výměna LIS mezi výhybkami č. 22 a 23 údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33154 B | Modřice: lichá jen TV, Modřice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Modřice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Rajhrad, od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. Modřice - Odb Rajhrad: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 12.09.2026 | 07:30 | 12.09.2026 | 15:30 | 37. so 12: 8 |  | navaření srdcovky ve výhybce č. 4 údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33154 C | Brno-Horní Heršpice modř.zhl. - Modřice: 1. + TV, Modřice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 20. Modřice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo L1 Modřice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 13.09.2026 | 07:30 | 13.09.2026 | 15:30 | 37. ne 13: 8 |  | navaření srdcovky ve výhybce č. 20 údržba trakčního vedení výměna návěstidla 1S | 4 | 3 | O
320 |  | 33154 F | Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, její část od návěstidla Se607 po námezník výhybky č. 604 Brno-Horní Heršpice modř.zhl.: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Modřice, od námezníku výhybky č. 604 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Horní Heršpice modř.zhl. - Modřice, ze směru Brno-Horní Heršpice modř.zhl.. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 13.09.2026 | 07:30 | 13.09.2026 | 13:30 | 37. ne 13: 6 |  | výměna LIS ve střední části výhybky v obou pasech ve výhybce č. 604 | 4 | 3 | O
320 |  | 33115 A | Napájecí stanice Modřice Popice - Modřice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Maloměřice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Lesná: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x5h | 14.09.2026 | 08:30 | 15.09.2026 | 13:30 | 38. po 14: 5; 38. út 15: 5 |  | údržba zařízení R 110 kV | 4 | 3 | O
320 |  | 33115 A | Napájecí stanice Modřice Popice - Modřice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Maloměřice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Lesná: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x5h | 16.09.2026 | 08:30 | 17.09.2026 | 13:30 | 38. st 16: 5; 38. čt 17: 5 |  | údržba zařízení R 27 kV | 4 | 3 | O
320 |  | 33154 E | Brno-Horní Heršpice modř.zhl.: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Modřice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 606. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl., ze směru Brno-Horní Heršpice modř.zhl.. Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 606 po návěstidlo Se608 |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 19.09.2026 | 07:30 | 19.09.2026 | 13:30 | 38. so 19: 6 |  | výměna LIS ve střední části výhybky v obou pasech ve výhybce č. 605 | 4 | 3 | O
320 |  | 33135 B | Brno hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po hroty jazyků výhybky č. 47 Brno hlavní nádraží: zhl. 3. staniční koleje směr Odb Brno-Židenice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 47 po hroty jazyků výhybky č. 53. Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801.,801a,802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. bez TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: výh.: č. 53, 56a/b, 57, 59, 61, 62, 63, 64, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 05.09.2026 | 09:20 | 06.09.2026 | 19:20 | 36. so 5: 10; 36. ne 6: 10 |  | úpravy bran trakčního vedení, regulce a kontrola trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33135 C | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 Brno hl.n. odstavné nádraží S: výh.: č. 64, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 30d | 07.09.2026 | 09:20 | 06.10.2026 | 13:20 | [31 empty] | demolice rampy u koleje 801a | 4 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 37. po 7 to 40. st 30
320 |  | 33155 A | Brno hlavní nádraží: výh.: č. 55a/b, |  | S |  |  |  |  | N | 2x5h | 07.09.2026 | 23:15 | 09.09.2026 | 04:20 | 37. po 7: (; 37. út 8: )(; 37. st 9: ) |  | navaření jednoduché srdcovky výhybky č. 55b | 4 | 3 | O
320 |  | 33158 D | Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1. + TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice a Brno dolní nádraží, od návěstidla S po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 02.09.2026 | 08:00 | 04.09.2026 | 16:00 | [31 empty] | prohození kolejnic v oblouku km 4,000 – 4,600 | 4 | 3 | O | bar: 36. st 2 to 36. pá 4
320 |  | 33158 E | Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice, ze směru Brno-Černovice zhlaví Táborská. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Černovice, ze směru Brno-Černovice zhlaví Táborská. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 05.09.2026 | 08:30 | 05.09.2026 | 14:30 | 36. so 5: 6 |  | navaření srdcovky výhybky č. 8 | 4 | 3 | O
320 |  | 33102 A | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 |  | S |  |  |  |  | Ne | 293d | 23.02.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | neszjízdná kolej z důvodu nevyhovujícího průjezdného průřezu způsobeného špatným stavem rampy u koleje č. 801a | 4 | 3 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
320 |  | 33134 A | Brno-Maloměřice: 10. jen TV, její část od ÚD č. 42 v km 160,142 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 53a jen TV, její část od ÚD č. 4 v km 159,220 směr Odb Brno-Židenice Brno-Maloměřice: 101.,102.,103.,104. jen TV, Brno-Maloměřice: 101b jen TV, její část od ÚD č. 43 v km 160,302 směr jižní zhlaví |  | S |  | L |  |  | D | 4x10h | 01.09.2026 | 07:30 | 04.09.2026 | 17:30 | 36. út 1: 10; 36. st 2: 10; 36. čt 3: 10; 36. pá 4: 10 |  | nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O
320 |  | 33134 B | Brno-Maloměřice: 1.,1a,3.,3a,3b,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část po ÚO 201 směr Odb Brno-Židenice |  | T+S |  | L |  |  | D | 5x10h | 07.09.2026 | 07:30 | 11.09.2026 | 17:30 | 37. po 7: 10; 37. út 8: 10; 37. st 9: 10; 37. čt 10: 10; 37. pá 11: 10 |  | nátěry stožárů a bran trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33134 C | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. jen TV, traťová kolej T6 Brno-Maloměřice: 1b,2.,2a,2b,4.,4a,6.,8.,10.,10a,10b,51.,52.,53.,56.,57. jen TV, Brno-Maloměřice: 1c jen TV, její část od ÚD č. 66 v km 160,907 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 2c jen TV, její část od ÚD č. 70 v km 160,730 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 4c jen TV, její část od ÚO 48A v km 160,680 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část od ÚO 54 v km 160,680 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 53a jen TV, její část od ÚD č. 4 v km 159,220 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 101b jen TV, její část od ÚD č. 43 v km 160,302 směr severní zhlaví |  | T+S |  | L |  |  | D | 5x10h | 14.09.2026 | 07:30 | 18.09.2026 | 17:30 | 38. po 14: 10; 38. út 15: 10; 38. st 16: 10; 38. čt 17: 10; 38. pá 18: 10 |  | nátěry stožárů a bran trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33134 D | Brno-Maloměřice: 7. bez TV, Brno-Maloměřice: 5.,5b,7.,9. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 4d | 19.09.2026 | 07:30 | 22.09.2026 | 17:30 | [31 empty] | výměna nosného lana trakčního vedení SK 7, llaníčkování trakčního vedení, regulace trakčního vedení, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 38. so 19 to 39. út 22
320 |  | 33134 E | Brno-Maloměřice: 1b,2b,3b,4a,10a,10b,56.,57. jen TV, Brno-Maloměřice: 1. jen TV, její část od ÚD č. 58 v km 159,700 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 1c jen TV, její část od ÚD č. 66 v km 160,907 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 2. jen TV, její část od ÚD č. 56 v km 159,660 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 2c jen TV, její část od ÚD č. 70 v km 160,730 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 3. jen TV, její část od ÚD č. 59 v km 159,700 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 4. jen TV, její část od ÚD č. 57 v km 159,660 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 4c jen TV, její část od ÚO 48A v km 160,680 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 10. jen TV, její část od ÚD č. 42 v km 160,142 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část od ÚO 54 v km 160,680 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 101b jen TV, její část od ÚD č. 43 v km 160,302 směr severní zhlaví |  | S |  | L |  |  | Ne | 2d | 19.09.2026 | 07:30 | 20.09.2026 | 17:30 | [31 empty] | výměna nosného lana severní části trakčního vedení SK 7, laníčkování trakčního vedení, regulace trakčního vedení,nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | bar: 38. so 19 to 38. ne 20
320 |  | 33134 F | Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část po ÚO 201 směr Odb Brno-Židenice Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. jen TV, traťová kolej T6 Brno-Maloměřice: 1a,2a,3a,3k,6.,8.,51.,52.,53. jen TV, Brno-Maloměřice: 1. jen TV, její část od ÚD č. 58 v km 159,700 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 2. jen TV, její část od ÚD č. 56 v km 159,660 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 3. jen TV, její část od ÚD č. 59 v km 159,700 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 4. jen TV, její část od ÚD č. 57 v km 159,660 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 53a jen TV, její část od ÚD č. 4 v km 159,220 směr severní zhlaví |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 2d | 21.09.2026 | 07:30 | 22.09.2026 | 17:30 | [31 empty] | výměna nosného lana jižní části trakčního vedení SK 7, laníčkování trakčního vedení, regulace trakčního vedení, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | bar: 39. po 21 to 39. út 22
320 |  | 33134 G | Brno-Maloměřice: 9. bez TV, Brno-Maloměřice: 1.,1a,2a,3.,3a,3b,3k,5.,5b,6.,7.,8.,9.,51.,52.,53. jen TV, Brno-Maloměřice: 2. jen TV, její část od ÚD č. 56 v km 159,660 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 4. jen TV, její část od ÚD č. 57 v km 159,660 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 53a jen TV, její část od ÚD č. 4 v km 159,220 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část po ÚO 201 směr Odb Brno-Židenice Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Židenice: 6. jen TV, traťová kolej T6 |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 3d | 23.09.2026 | 07:30 | 25.09.2026 | 17:30 | [31 empty] | výměna nosného lana trakčního vedení SK 9, laníčkování trakčního vedení, regulace trakčního vedení, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | bar: 39. st 23 to 39. pá 25
320 |  | 33134 I | Brno-Maloměřice: 3.,3a,3k,5.,7.,9. bez TV, Brno-Maloměřice: výh.: 7, 15a/b, 18, 20, 26, 27a/b, 29a/b, Brno-Maloměřice: 3b bez TV, její část od návěstidla L3b po námezník výhybky č. 29a Brno-Maloměřice: 5b bez TV, její část od návěstidla L5b po námezník výhybky č. 27a Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část po ÚO 201 směr Odb Brno-Židenice Brno-Maloměřice: 1.,1a,3.,3a,3b,3k,5.,5b,7.,9. jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 2d | 29.09.2026 | 07:30 | 30.09.2026 | 17:30 | [31 empty] | výměna nosného lana trakčního vedení SK 3, laníčkování trakčního vedení,regulace trakčního vedení, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | bar: 40. út 29 to 40. st 30
320 |  | 36Z04001 | Brno-Maloměřice: zab. zař.: Napájení 6kV/50 Hz Brno-Maloměřice TS 5 (km 160,100). |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 09.09.2026 | 07:00 | 09.09.2026 | 13:00 | 37. st 9: 6 |  | údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O
320 |  | 36Z04002 | Brno-Maloměřice: zab. zař.: Napájení 6kV/50 Hz z rozvodny T4 Brno-Obřany. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 23.09.2026 | 07:00 | 23.09.2026 | 13:00 | 39. st 23: 6 |  | údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | 33168 A | Rapotice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Rapotice: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po návěstidlo L3 |  | S |  |  |  | X | Ne | 3d | 07.09.2026 | 08:30 | 09.09.2026 | 08:30 | [31 empty] | překop kabelové trasy pod staniční kolejí č.1 a 3 v km 18,882 | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 37. po 7 to 37. st 9
322 |  | 33168 B | Rapotice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Rapotice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  | X | Ne | 3d | 09.09.2026 | 08:30 | 11.09.2026 | 13:15 | [31 empty] | překop kabelové trasy pod staniční kolejí č.1 a 2 v km 18,882 | 5 | 3 | O | bar: 37. st 9 to 37. pá 11
322 | Zm | 33151 A | Studenec: záhl. a zhl. směr Vladislav, jeho část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo S. Studenec - Vladislav: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [30 empty] | změna času (pův. 7:00-N-16:00), požadavek dopravce ČD, a.s. | odstranění vegetace, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O | bar: 40. út 29 to 40. st 30
322 | Zm | 33151 B | Vladislav: celá bez TV, Vladislav - Krahulov: traťová bez TV, Třebíč: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [30 empty] | změna času (pův. 7:00-N-16:00), požadavek dopravce ČD, a.s. | oprava propustků v km 51,226; km 52,233; km 54,590; km 55,475; úprava GPK, CPS - výstavba obchvatu Třebíče | 5 | 3 | O | bar: 40. út 29 to 40. st 30
322 | Zm | 33151 C | Krahulov: celá bez TV, Krahulov - Okříšky: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [30 empty] | změna času (pův. 7:00-N-16:00), požadavek dopravce ČD, a.s. | výměna pražců ve výhybkách č. 9,10,11 v ŽST Krahulov, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK | 5 | 3 | O | bar: 40. út 29 to 40. st 30
322 | Zm | 33151 D | Okříšky - Bransouze: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [30 empty] | změna času (pův. 7:00-N-16:00), požadavek dopravce ČD, a.s. | oprava mostu po havarijním stavu - odtěžení kol. lože části zásypu, demontáž provizorního pažení a zbylé římsy, betonáž nasazené ŽB desky s vykonzolovanými římsami, montáž nového zábradlí, doplnění kol. lože, svaření BK, podbíjení ASP | 5 | 3 | O | bar: 40. út 29 to 40. st 30
322 | D | 33151 E | Bransouze: celá bez TV, Bransouze - Luka nad Jihlavou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [31 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | bar: 40. út 29 to 40. st 30
322 | D | 33151 F | Luka nad Jihlavou: celá bez TV, Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [31 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | bar: 40. út 29 to 40. st 30
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
323 |  | Z-33189 A | Hodonice - Znojmo: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 5d | 21.09.2026 | 07:40 | 25.09.2026 | 13:40 | [31 empty] | výměna kolejnic a zřízení bezstykové koleje | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 39. po 21 to 39. pá 25
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33158 C | Odb Brno-Židenice: 2a bez TV, její část od návěstidla S2a po návěstidlo S2b Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2K TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 10.09.2026 | 08:35 | 10.09.2026 | 13:25 | 37. čt 10: 5 |  | výměna kolejové vložky ve střední části výhybky č.18 | 4 | 3 | O
324 |  | 33134 H | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K bez TV, Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K jen TV, její část od ÚO 412 v km 1,880 směr Brno-Královo Pole Brno-Maloměřice stavědlo 3: záhl. a zhl. traťové koleje 2K směr Odb Brno-Židenice, jeho část od návěstidla 2KL po izolovaný styk mezi výhybkami č. 45 a 46. Brno-Maloměřice: 3.,3a,3k,5.,5b,7.,9. bez TV, Brno-Maloměřice: výh.: 7, 15a/b, 18, 20, 26, 27a/b, 29a/b, Brno-Maloměřice: 3b bez TV, její část od návěstidla L3b po námezník výhybky č. 29a Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část po ÚO 201 směr Odb Brno-Židenice Brno-Maloměřice: 1.,1a,1b,2b,2d,3.,3a,3b,3k,4a,5.,5b,7.,9.,10a,10b,56.,57. jen TV, Brno-Maloměřice: 1c jen TV, její část od ÚD č. 66 v km 160,907 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 2. jen TV, její část od ÚD č. 56 v km 159,660 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 2c jen TV, její část od elektrické dělení ÚD č. 70 v km 160,730 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 4. jen TV, její část od ÚD č. 57 v km 159,660 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 4c jen TV, její část od ÚD č. 55 v km 160,785 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 10. jen TV, její část od ÚD č. 42 v km 160,142 směr severní zhlaví Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část od elektrické dělení ÚO 54 v km 160,680 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 101b jen TV, její část od ÚD č. 43 v km 160,302 směr severní zhlaví |  | T+S |  | L | V |  | Ne | 3d | 26.09.2026 | 08:35 | 28.09.2026 | 16:45 | [31 empty] | výměna nosného lana trakčního vedení SK 5, laníčkování trakčního vedení, regulace trakčního vedení, nátěry stožárů a bran TV | 4 | 3 | O | bar: 39. so 26 to 40. po 28
324 |  | 33156 A | Kuřim - Tišnov: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x7h | 12.09.2026 | 08:45 | 13.09.2026 | 15:15 | 37. so 12: 7; 37. ne 13: 7 |  | údržba železničního svršku výměna defektoskopicky vadných kolejnic svařování | 4 | 3 | O
324 |  | 36Z01005 | Kuřim - Tišnov: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz. |  | T |  |  |  |  | D | 2x4h | 15.09.2026 | 09:45 | 16.09.2026 | 13:45 | 38. út 15: 4; 38. st 16: 4 |  | údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O
324 |  | 33156 B | Tišnov - Kuřim: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x7h | 19.09.2026 | 08:45 | 20.09.2026 | 15:15 | 38. so 19: 7; 38. ne 20: 7 |  | údržba železničního svršku výměna defektoskopicky vadných kolejnic svařování | 4 | 3 | O
324 | D | 33178 A | Tišnov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Řikonín, od návěstidla S po námezník výhybky č. 33. Tišnov: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 33 po návěstidlo S1 Tišnov: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x5h | 22.09.2026 | 08:50 | 23.09.2026 | 13:50 | 39. út 22: 5; 39. st 23: 5 |  | čištění blátivého místa, oprava GPK, úprava štěrkového lože | 4 | 3 | O | [12 empty] | N
324 |  | 36Z01011 | Tišnov - Řikonín: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 23.09.2026 | 09:45 | 23.09.2026 | 13:45 | 39. st 23: 4 |  | údržba zařízení 6kV | 4 | 3 | O
324 | D | 33159 A | Tišnov - Řikonín: 2. + TV, Řikonín: záhl. 2. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Řikonín: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 02.09.2026 | 07:30 | 02.09.2026 | 14:25 | 36. st 2: 7 |  | údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů výměna defektoskopicky vadných kolejnic ve 2. traťové koleji svařování | 4 | 3 | O
324 | D | 33159 B | Řikonín: lichá jen TV, Řikonín: záhl. 1. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Řikonín - Tišnov: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 03.09.2026 | 07:30 | 03.09.2026 | 14:25 | 36. čt 3: 7 |  | údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů výměna defektoskopicky vadných kolejnic v 1. traťové koleji svařování | 4 | 3 | O
324 | D | 33159 C | Řikonín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 6h | 09.09.2026 | 22:40 | 10.09.2026 | 04:15 | [31 empty] | údržba trakčního vedení údržba úsekových děličů | 4 | 3 | O | bar: 37. st 9 to 37. čt 10
324 | D | 33159 D | Řikonín: sudá jen TV, Řikonín: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 2S. Řikonín - Vlkov u Tišnova: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 4h | 18.09.2026 | 07:25 | 18.09.2026 | 11:25 | 38. pá 18: 4 |  | údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
324 | D | 33159 E | Vlkov u Tišnova - Řikonín: 1. + TV, Řikonín: záhl. 1. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se6. Řikonín: lichá jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 18.09.2026 | 11:30 | 18.09.2026 | 15:30 | 38. pá 18: 4 |  | údržba trakčního vedení údržba úsekových odpojovačů | 4 | 3 | O
324 | D | 38Z08017 | Křižanov - Sklené nad Oslavou: sděl. zař. GSM-R CZ. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 24.09.2026 | 09:15 | 24.09.2026 | 17:30 | 39. čt 24: 8 | v max.=100 km/hod. | úprava BTS Radenice | 5 | 3 | IB
324 |  | 33013 B | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 02.09.2026 | 07:30 | 02.09.2026 | 14:15 | 36. st 2: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33013 C | Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 22.09.2026 | 07:40 | 22.09.2026 | 14:30 | 39. út 22: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33013 D | Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 14.09.2026 | 07:40 | 14.09.2026 | 14:30 | 38. po 14: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33095 G | Žďár nad Sázavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 2x5h | 15.09.2026 | 23:30 | 24.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 38. út 15 to 38. st 16; 39. st 23 to 39. čt 24
324 |  | 33116 B | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 145d | 29.06.2026 | 07:00 | 20.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | Žďár - Sázava | rekonstr. žel. svršku a spodku, betonáž základů TV, modernizační práce vč. TV a ZZ, sanace svahu v km 89,700 - 90,200; rek. mostu v km 89,699 a silnič. propustku v km 90,437; výstavba sil. nadjezdu v km 88,363 a zřízení TV pod nadj. v km 88,363 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
324 |  | 33116 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 01.09.2026 | 22:05 | 02.09.2026 | 04:05 | [30 empty] | Žďár - Sázava | demolice silničního nadjezdu v km 88,363; pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáž základů TV, realizace, bednění a betonáž mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I | bar: 36. út 1 to 36. st 2
324 |  | 33116 D | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: sudá bez TV, Přibyslav: sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 01.09.2026 | 22:05 | 02.09.2026 | 04:05 | [30 empty] | Žďár - Sázava | demolice silničního nadjezdu v km 88,363; pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáž základů TV, realizace, bednění a betonáž mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 36. út 1 to 36. st 2
324 |  | 33116 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x6h | 21.09.2026 | 22:05 | 30.09.2026 | 04:05 | 39. po 21: (; 39. út 22: )(; 39. st 23: ); 40. út 29: (; 40. st 30: ) | Žďár - Sázava | demolice silničního nadjezdu v km 88,363; pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáž základů TV, realizace, bednění a betonáž mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30
324 |  | 33116 D | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: sudá bez TV, Přibyslav: sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x6h | 21.09.2026 | 22:05 | 30.09.2026 | 04:05 | 39. po 21: (; 39. út 22: )(; 39. st 23: ); 40. út 29: (; 40. st 30: ) | Žďár - Sázava | demolice silničního nadjezdu v km 88,363; pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáž základů TV, realizace, bednění a betonáž mostu v km 89,699 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30
324 |  | 33144 A | Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. Přibyslav: 2zb jen TV, jeho část od ÚD 2XP v km 103,990 po ÚO 412 Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 115d | 01.08.2026 | 04:05 | 23.11.2026 | 23:05 | [30 empty] | PJ 50 km/h km 103,900 - 110,400 (6 500 m) Pohled - Přibyslav | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev železničního spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž železničního svršku, montáž a regulace trakčního vedení, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2. traťové koleje Pohled – Přibyslav | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
324 |  | 33144 B | Pohled: záhl. a zhl. sudé skupiny kolejí od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 4 a 5. Pohled: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Pohled: 4.,4a,4b,6.,6a bez TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 po námezník výhybky č. 15. Pohled: sudá jen TV, |  | S |  | N | V |  | Ne | 115d | 01.08.2026 | 04:05 | 23.11.2026 | 23:05 | [30 empty] | PJ 50 km/h km 110,400 - 111,400 (1 000 m) Pohled - Přibyslav | demontáž TV, zřízení provizor. přechodu ke 2. nástupišti km 110,933 v ŽST Pohled (s plat. od 31.07.2026 do 23.11.2026), demontáž stáv. výh. č.2XS,4XS,6XS,8XS,11XS,13XS a návěstidel, výst. nových kol. č.2,4,4a,4b,6,6a, mont. nových výh., náv., TV | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
324 |  | 33144 C3 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x6h | 01.09.2026 | 22:05 | 30.09.2026 | 04:05 | 36. út 1: (; 36. st 2: ); 39. po 21: (; 39. út 22: )(; 39. st 23: ); 40. út 29: (; 40. st 30: ) | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 D2 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x6h | 01.09.2026 | 22:05 | 30.09.2026 | 04:05 | 36. út 1: (; 36. st 2: ); 39. po 21: (; 39. út 22: )(; 39. st 23: ); 40. út 29: (; 40. st 30: ) | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 C1 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 6x5h | 02.09.2026 | 23:05 | 09.09.2026 | 04:05 | 36. st 2: (; 36. čt 3: )(; 36. pá 4: )(; 36. so 5: )(; 36. ne 6: ); 37. po 7: (; 37. út 8: )(; 37. st 9: ) | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33144 D | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 10x5h | 02.09.2026 | 23:05 | 13.09.2026 | 04:05 | 36. st 2: (; 36. čt 3: )(; 36. pá 4: )(; 36. so 5: )(; 36. ne 6: ); 37. po 7: (; 37. út 8: )(; 37. st 9: )(; 37. čt 10: )(; 37. pá 11: )(; 37. so 12: )(; 37. ne 13: ) | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 C2 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 07.09.2026 | 00:00 | 07.09.2026 | 04:00 | 37. po 7: 4 | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 D1 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 07.09.2026 | 00:00 | 07.09.2026 | 04:00 | 37. po 7: 4 | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 C1 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 4x5h | 09.09.2026 | 23:05 | 13.09.2026 | 04:05 | 37. st 9: (; 37. čt 10: )(; 37. pá 11: )(; 37. so 12: )(; 37. ne 13: ) | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 E1 | Přibyslav: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 12 Přibyslav: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 12 Přibyslav: sudá jen TV, její část od ÚO 402 po ÚD 2XP v km 103,990 Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 10.09.2026 | 07:00 | 29.09.2026 | 17:00 | 37. čt 10: 10; 38. st 16: 10; 39. st 23: 10; 40. út 29: 10 | Pohled - Přibyslav | montáž a regulace TV, pokládka železničního svršku, podbití koleje | 5 | 3 | I
324 |  | 33129 B | Havlíčkův Brod: 91. bez TV, její část od návěstidla Lc91 po návěstidlo S91 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Havlíčkův Brod - Pohled, ze směru Havlíčkův Brod. Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,3.,3a,3b,5.,5b,7.,7b,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,30a,31.,32.,33.,34.,35.,91. jen TV, včetně TV kolejí E1, E2, E2a, E3, výtah 3 |  | S | X | L |  |  | D | 6h | 28.09.2026 | 08:20 | 28.09.2026 | 13:50 | 40. po 28: 6 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
325 |  | 33162 A | Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x6h | 21.09.2026 | 07:30 | 25.09.2026 | 13:25 | 39. po 21: 6; 39. út 22: 6; 39. st 23: 6; 39. čt 24: 6; 39. pá 25: 6 |  | odstranění defektoskopických vad | 5 | 3 | O
325 | D | 33201 A | Studenec - Velké Meziříčí: traťová bez TV, Budišov u Třebíče: celá bez TV, Rudíkov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 22.09.2026 | 07:50 | 24.09.2026 | 16:15 | [31 empty] | úprava GPK (3. podbití), nátěr nástupiště v zastávce V. Meziříčí zastávka, ojedinělá výměna pražců a kolejnic | 5 | 3 | O | bar: 39. út 22 to 39. čt 24
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33155 B | Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 50b po návěstidlo Lc1 Brno hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od návěstidla Lc2 po námezník výhybky č. 49 Brno hlavní nádraží: 4. bez TV, její část od návěstidla Lc4 po námezník výhybky č. 49 Brno hlavní nádraží: zhl. 1., 2. a 4. staniční koleje směr Odb Brno-Židenice, jeho část od námezníků výhybek č. 49 a 50b po snímače počítačů náprav PB171, PB172 v km 142,708. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží, ze směru Brno hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 09.09.2026 | 23:20 | 10.09.2026 | 04:10 | [31 empty] | navaření jednoduché srdcovky v kolejovém křížení | 4 | 3 | O | bar: 37. st 9 to 37. čt 10
326 |  | 33158 A | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla L po námezník výhybky č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2K TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Odb Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo S2 Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, její část po ÚD č. 14 v km 158,121 směr Brno-Maloměřice St 6 Odb Brno-Židenice: 2a,2b jen TV, |  | S | X | L |  |  | N | 5h | 01.09.2026 | 23:20 | 02.09.2026 | 04:25 | [31 empty] | bagrování blátivého místa v km 158,020 | 4 | 3 | O | bar: 36. út 1 to 36. st 2
326 |  | 33158 B | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla L po námezník výhybky č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2K TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Odb Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | N | 2x5h | 02.09.2026 | 23:20 | 09.09.2026 | 04:25 | [31 empty] | výměna LIS v km 158,020 výměna LIS ve výhybce č.6b | 4 | 3 | O | bar: 36. st 2 to 36. čt 3; 37. út 8 to 37. st 9
326 |  | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 25.09.2026 | 06:30 | 25.09.2026 | 12:30 | 39. pá 25: 6 |  | Výluka R3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
326 |  | 33150 A | Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 17 Rájec-Jestřebí: zhl. 2. staniční koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou, ze směru Rájec-Jestřebí. Rájec-Jestřebí: výh.: kolejová spojka 16/18, její část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 16 a 18 po hroty jazyků výhybky č. 18 z vedlejšího směru, |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 31.08.2026 | 22:30 | 01.09.2026 | 03:00 | [31 empty] | Výměna 4x LIS ve výhybce č. 17 a LIS ve spojce mezi výhybkami č. 16 a 18 | 4 | 3 | O | bar: 36. út 1
326 |  | 33150 B | Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo Se5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Blansko - Rájec-Jestřebí, ze směru Rájec-Jestřebí. |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 21.09.2026 | 21:40 | 22.09.2026 | 03:00 | [31 empty] | navaření srdcovky ve výhybce č. 3 + LIS | 4 | 3 | O | bar: 39. po 21 to 39. út 22
326 |  | 33157 C | Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 28 Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Letovice, od námezníku výhybky č. 28 po návěstidlo 2S. Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 12.09.2026 | 08:35 | 12.09.2026 | 15:25 | 37. so 12: 7 |  | výměna srdcovky ve výhybce č. 32 údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 33157 B | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 13.09.2026 | 08:35 | 13.09.2026 | 15:25 | 37. ne 13: 7 |  | vevaření LIS v km 197,700 údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 33157 A | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5h | 14.09.2026 | 08:35 | 14.09.2026 | 13:25 | 38. po 14: 5 |  | vevaření LIS v km 197,700 údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 33115 E | Napájecí stanice Blansko Brno-Maloměřice - Letovice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x5h | 22.09.2026 | 08:40 | 23.09.2026 | 13:30 | 39. út 22: 5; 39. st 23: 5 |  | údržba zařízení R 110 kV | 4 | 3 | O
326 |  | 33115 E | Napájecí stanice Blansko Brno-Maloměřice - Letovice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x5h | 24.09.2026 | 08:40 | 25.09.2026 | 13:30 | 39. čt 24: 5; 39. pá 25: 5 |  | údržba zařízení R 27 kV | 4 | 3 | O
326 |  | 35001 A | Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v 213,549 (P6824). |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 01.09.2026 | 08:05 | 09.09.2026 | 16:10 | [30 empty] | jízdy na Op a PN | Rekonstrukce a repase PZS v km 213,549 (P6824) | 4 | 3 | O | [12 empty] | Z | bar: 36. út 1 to 37. st 9
326 |  | 33157 E | Březová nad Svitavou: 2a bez TV, Březová nad Svitavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Svitavy, od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo 2S. Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x5h | 17.09.2026 | 08:40 | 18.09.2026 | 14:00 | 38. čt 17: 5; 38. pá 18: 5 |  | výměna LIS ve výhybce č. 15 výměna LIS ve výhybce č. 16 údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 53164 A | Svitavy - Opatov: 2. + TV, Svitavy: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 29 Svitavy: záhl. a zhl. 2. TK směr Opatov, jeho část od námezníku výhybky číslo 29 po návěstidlo 2S. Svitavy: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 14.09.2026 | 07:30 | 14.09.2026 | 14:30 | 38. po 14: 7 |  | Výměna vadných LIS, broušení. | 7 | 4 | O
326 |  | 33157 D | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, Březová nad Svitavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Svitavy, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 13. Březová nad Svitavou: 1a bez TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x5h | 15.09.2026 | 08:40 | 16.09.2026 | 14:00 | 38. út 15: 5; 38. st 16: 5 |  | výměna LIS ve výhybce č. 14 navaření srdcovky ve výhybce č. 17 údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 33157 F | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x9h | 19.09.2026 | 08:40 | 20.09.2026 | 17:20 | 38. so 19: 9; 38. ne 20: 9 |  | výměna LIS v km 223,400; v km 228,087; v km 228,113; svoz MIB výměna pražců údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 | R | Z-53150 A | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10x9h | 21.09.2026 | 08:00 | 30.09.2026 | 17:00 | 39. po 21: 9; 39. út 22: 9; 39. st 23: 9; 39. čt 24: 9; 39. pá 25: 9; 39. so 26: 9; 39. ne 27: 9; 40. po 28: 9; 40. út 29: 9; 40. st 30: 9 |  | Betonáž základů TV– Strabag Elprovia. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 |  | Z-53150 F | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1.,2. + TV, napěťově od ÚO 401, 402 na Odbočce Zádulka po ÚO 411, 412 v ŽST Česká Třebová Odb Zádulka: celá bez TV, mimo záhlaví 4. TK směr Česká Třebová od námezníku výhybky číslo 5 po návěstidlo 4NS Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 3. bez TV, Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 96.,96a spojovací kolej + TV, napěťově od ÚO 408, 413, 415 po ÚO 425 | X | T+S |  |  |  | X | N | 5x5h | 24.09.2026 | 23:00 | 29.09.2026 | 04:00 | 39. čt 24: (; 39. pá 25: )(; 39. so 26: )(; 39. ne 27: )(; 40. po 28: )(; 40. út 29: ) |  | Demontáž stožárů a bran. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
326 |  | 53165 D | Česká Třebová: zhl. 1. TK směr Opatov, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 10bXS. Česká Třebová: záhl. kolej 1Zza. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 30.09.2026 | 08:00 | 30.09.2026 | 14:00 | 40. st 30: 6 | V souběhu s výlukou 53150 A. | Oprava srdcovek výhybek 10XS a 19XS. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
326 |  | 53082 I | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Odb Zádulka: záhl. 4. TK směr Česká Třebová od námezníku výhybky číslo 6XS (nové značení číslo 5) po návěstidlo 4NS. Česká Třebová vjezdová skupina: 104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b,108.,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | Z-53150 C | Česká Třebová: napěťově kabel 6kVv úseku Měnírna Česká Třebová – dopravna Česká Třebová |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 01.09.2026 | 08:00 | 10.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | Vypnutí 6kV. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 37. čt 10
501 |  | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 03.09.2026 | 06:30 | 03.09.2026 | 13:30 | 36. čt 3: 7 |  | Výluka R3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53082 M | Česká Třebová vjezdová skupina: 104a,104b,104c,106b bez TV, 104c SK, její část od námezníku výhybky číslo 104XS po návěstidlo Se111, 106b SK, její část od námezníku výhybky číslo 107aXS po návěstidlo Se112 Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb . Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 101XS a námezníku výhybky číslo 103bXS po návěstidlo Se113A a námezník výhybky číslo 104XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H, I. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 53128 I | Česká Třebová vjezdová skupina: 101b,102a bez TV, 102a SK, její část od návěstidla Se103 po námezník výhybky číslo 110b Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 101, 102, 104 od hrotů jazyků výhybky číslo 106, námezníku výhybky číslo 110b a návěstidla Se111 po návěstidla S101, S102, S104. Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,102.,102a,103.,105.,109a,112a,112b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 28.08.2026 | 08:00 | 02.09.2026 | 18:00 | [30 empty] | Nelze do vjezd. sk. z ŽST Třebovice v Č., Odb. Zádulky a 95. koleje. | Stavba kabelovodu v km 1,200. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 36. st 2
501 |  | 53165 C | Česká Třebová: výh.: 124ab, její část od námezníku po námezník |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 01.09.2026 | 07:00 | 01.09.2026 | 18:00 | 36. út 1: 11 |  | Oprava srdcovky výhybky. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10
501 |  | 53165 A | Česká Třebová vjezdová skupina: 106. bez TV, od návěstidla S106 po návěstidlo Lc106 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 08.09.2026 | 07:00 | 08.09.2026 | 16:00 | 37. út 8: 9 |  | Výměna vadných kolejnic, svařování. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 10
501 |  | Z-53150 L | Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 98.,98a,98b,98c spojovací kolej + TV, kolejově 98c její část od návěstidla Sc98c po návěstidlo Lc98c Česká Třebová vjezdová skupina: 102. bez TV, její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102 Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,102a,112a,112b jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 17.09.2026 | 08:00 | 20.09.2026 | 17:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53001 D a 53082 M. | Montáž TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 38. čt 17 to 38. ne 20
501 |  | 53165 B | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se4 po začátek KB 211. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 09.09.2026 | 07:00 | 09.09.2026 | 16:00 | 37. st 9: 9 |  | Výměna kolejnic, svařování. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | Z-53150 G | Česká Třebová: 301.,302.,303.,304.,305.,306. bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se302 po námezníky výhybek číslo 302, 304, 305, 306. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 21.09.2026 | 08:00 | 25.09.2026 | 18:00 | [31 empty] | Výstavba kabelovodu, vytržení a zpětná montáž výhybky 302. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 39. po 21 to 39. pá 25
501 |  | 53037 P | Česká Třebová: 421.,423.,425.,427. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425; 427. SK, její část od návěstidla Sc427 po návěstidlo L427 Česká Třebová: 423.,425.,427. jen TV, pražská a brněnská část od vložených izolací v km 245,350 (u výhybek číslo 413XS a 420XS) po ÚD58 |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 14.03.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Výstavba podchodu, kanalizace, kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 55001 W | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 190d | 06.06.2026 | 04:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | Náhrada ROV 55001 U. | Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 53128 M | Česká Třebová: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425. |  | S |  |  |  |  | Ne | 122d | 01.08.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53037 P. | Výstavba kanalizace a kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 | D | 53165 G | Česká Třebová: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 9, 415, 417, 419, 421 od námezníku výhybky číslo 474aXS po návěstidla L9, L415, l417, L419, L421. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.09.2026 | 08:00 | 03.09.2026 | 14:00 | 36. čt 3: 6 | V souběhu s výlukou 53150 K. | Navaření srdcovky výhybky číslo 474aXS | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53165 F | Česká Třebová: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 9 a 415 od hrotů jazyků výhybky číslo 467XS po návěstidla L9 a L415. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.09.2026 | 08:00 | 04.09.2026 | 14:00 | 36. pá 4: 6 | V souběhu s výlukou 53150 K. | Oprava srdcovky výhybky číslo 467XS. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53150 H | Odb Parník - Česká Třebová: 3. + TV, Česká Třebová: 439.,439a,439b,439c,3za bez TV, Česká Třebová: výh.: 452, 480XS, 485XS, Česká Třebová: 439.,439a,439b,439c,439d,439e,3za jen TV, od ÚO 427 po ÚO 433 |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x9h | 11.09.2026 | 08:00 | 13.09.2026 | 17:00 | 37. pá 11: 9; 37. so 12: 9; 37. ne 13: 9 | V souběhu s výlukou 53150 I, 53037 P a 53001 I, B. | Betonáž základů TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53150 I | Česká Třebová: 433.,435.,437. bez TV, 433. SK, její část od návěstidla Sc433 po návěstidlo L433; 435. SK, její část od návěstidla Sc435 po návěstidlo L435; 437. SK, její část od návěstidla Sc437 po návěstidlo L437 Česká Třebová: 433.,435.,437.,437b,437c jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3x9h | 11.09.2026 | 08:00 | 13.09.2026 | 17:00 | 37. pá 11: 9; 37. so 12: 9; 37. ne 13: 9 | V souběhu s výlukou 53001 B, I a 53037 P. | Odstranění havarijního stavu stožárů a bran. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53037 G | Česká Třebová: 706. bez TV, Česká Třebová: výh.: 708XS, její část od námezníku po hroty jazyků |  | S |  |  |  |  | Ne | 275d | 01.03.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Trhání kolejí 705, 706 + trhání výhybek číslo 704, 708. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 53100 H | Česká Třebová: 702.,703.,704.,707.,707a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.06.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Demontáž kolejí, odstavování mechanizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 53165 E | Česká Třebová: 16a bez TV, její část od návěstidla Se29 po návěstidlo Se45 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.09.2026 | 08:00 | 08.09.2026 | 12:00 | 37. út 8: 4 | V souběhu s výlukou 53150 B. | Odstranění def. vad v koleji 16a. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53001 B | Česká Třebová: 25. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 53001 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, kolejově 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 347d | 14.12.2025 | 00:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 53001 I | Česká Třebová: 29. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc29 (staré značení) po návěstidlo Lc29 (staré značení) napěťově od vložené izolace v km 245,495 (u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 53128 C | Česká Třebová - Dlouhá Třebová: 1.,2. + TV, Česká Třebová - Odb Parník: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník Česká Třebová - Odb Parník: 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po hroty jazyků výhybky číslo 1 v Odbočce Parník napěťově od ÚO 434 po ÚO 444 Odb Parník: 4a bez TV, Česká Třebová: záhl. kolej 4za. Česká Třebová: 433d,433e bez TV, 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 01.09.2026 | 00:10 | 01.09.2026 | 04:00 | 36. út 1: 4 |  | Stavba stožárů a bran. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53150 K | Česká Třebová - Odb Parník: 4. + TV, Česká Třebová: 7.,7a,7b,7c,9.,433d,433e,4za bez TV, 7. SK, její část od návěstidla Sc7 po hroty jazyků výhybky číslo 33XS; 9. SK, její část od návěstidla Sc9 po návěstidlo L9 Česká Třebová: zhl. 4. TK směr Odb Parník, jeho část od námezníku výhybky číslo 481XS po námezník výhybky číslo 483XS. Česká Třebová: výh.: 33XS, 44XS, 479XS, Česká Třebová: 7.,7a,7b,7c,9.,415.,417.,417a,419.,433c,433d,433e,4za jen TV, jejich pražská část od ÚO 425X po ÚO 434 |  | T+S |  | N |  |  | D | 5x9h | 03.09.2026 | 08:00 | 07.09.2026 | 17:00 | 36. čt 3: 9; 36. pá 4: 9; 36. so 5: 9; 36. ne 6: 9; 37. po 7: 9 |  | Betonáž provizorních základů TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 11.09.2026 | 06:30 | 11.09.2026 | 12:30 | 37. pá 11: 6 |  | Výluka R3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53150 E | Česká Třebová - Dlouhá Třebová: 1.,2. + TV, Česká Třebová - Odb Parník: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník Česká Třebová - Odb Parník: 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 1 v Odbočce Parník Odb Parník: 4a bez TV, Česká Třebová: 433d,433e,4za bez TV, 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x4h | 14.09.2026 | 00:10 | 18.09.2026 | 04:00 | 38. po 14: 4; 38. út 15: 4; 38. st 16: 4; 38. čt 17: 4; 38. pá 18: 4 |  | Stavba stožárů a bran. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53150 D | Odb Parník - Česká Třebová: 3. + TV, kolejově její část od LIS v km 248,825 (u námezníku výhybky číslo 2) v Odbočce Parník po návěstidlo 3S ŽST Česká Třebová Česká Třebová: 439.,439a,439b,439c,3za bez TV, Česká Třebová: výh.: 452, 480XS, 485XS, Česká Třebová: 439.,439a,439b,439c,439d,439e,3za jen TV, od ÚO 427 po ÚO 433 |  | T+S |  |  |  |  | D | 6x9h | 23.09.2026 | 08:00 | 28.09.2026 | 17:00 | 39. st 23: 9; 39. čt 24: 9; 39. pá 25: 9; 39. so 26: 9; 39. ne 27: 9; 40. po 28: 9 |  | Převěšování TV betonáž základů TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53154 A | Dlouhá Třebová - Odb Parník: 1. + TV, Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Parník. Dlouhá Třebová: 1.,3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 5; 3. SK, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 6 Dlouhá Třebová: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 2d | 21.09.2026 | 09:00 | 22.09.2026 | 01:10 | [31 empty] | Oprava železničního svršku, cyklická výměna výhybkových součástí, GPK, svařování. | 7 | 4 | O |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 39. po 21 to 39. út 22
501 |  | Z-53154 C | Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Parník, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla Se1 po návěstidlo S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dlouhá Třebová - Odb Parník, ze směru Dlouhá Třebová. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 22.09.2026 | 00:10 | 22.09.2026 | 01:10 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53154 A. | GPK spojek výhybek | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 39. út 22
501 |  | Z-53154 B | Odb Parník - Dlouhá Třebová: 2. + TV, Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Parník. Dlouhá Třebová: 2. + TV, kolejově její část od hrotů jazyků výhybky číslo 4 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 2d | 22.09.2026 | 09:00 | 23.09.2026 | 01:10 | [31 empty] | Oprava železničního svršku, cyklická výměna výhybkových součástí, GPK, svařování. | 7 | 4 | O |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 39. út 22 to 39. st 23
501 |  | Z-53154 D | Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Parník, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla S1 po návěstidlo Se2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dlouhá Třebová - Odb Parník, ze směru Dlouhá Třebová. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 23.09.2026 | 00:10 | 23.09.2026 | 01:10 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53154 B. | GPK spojek výhybek. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 39. st 23
501 |  | Z-53154 F | Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla Se5 po námezníky výhybek číslo 11 a 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí, ze směru Dlouhá Třebová. Dlouhá Třebová: 1.,3. bez TV, 1. SK, její část od námezníku výhybky číslo 11 po návěstidlo S1; 3. SK, její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo S3 Dlouhá Třebová: lichá jen TV, |  | S | X |  | V | X | Ne | 5d | 23.09.2026 | 07:00 | 27.09.2026 | 17:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53154 E. | Oprava železničního svršku, cyklická výměna výhybkových součástí, GPK, svařování. | 7 | 4 | O | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | Z | bar: 39. st 23 to 39. ne 27
501 |  | Z-53154 G | Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí město, ze směru Dlouhá Třebová. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 26.09.2026 | 00:10 | 26.09.2026 | 01:10 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53154 E., F. | GPK spojek výhybek. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 39. so 26
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 24.09.2026 | 07:00 | 24.09.2026 | 13:00 | 39. čt 24: 6 |  | Údržba rozvodny R3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53154 O | Ústí nad Orlicí - Dlouhá Třebová: 1.,2. + TV, napěťově od ÚO 411 a 412 v Dlouhé Třebové po ÚO 401 a 402 v Ústí nad Orlicí Dlouhá Třebová: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x4h | 16.09.2026 | 00:10 | 18.09.2026 | 04:00 | 38. st 16: 4; 38. čt 17: 4; 38. pá 18: 4 | V souběhu s výlukou 53150 E. | Pažení mostu před výlukou. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53154 E | Ústí nad Orlicí město - Dlouhá Třebová: 1. + TV, Ústí nad Orlicí město: záhl. 1. TK směr Dlouhá Třebová. Ústí nad Orlicí město: 1a bez TV, její část od návěstidla Lc1a po návěstidla S1a Dlouhá Třebová: záhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se5. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 20d | 23.09.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s prací SMT PJ 80 km /h v déllce 2 900 m. | Výměna štěrkového lože, výměna pražců, výměna kolejnic, broušení kolejnic, svařování+zřízení BK, GPK. | 7 | 4 | O | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | Z | bar: 39. st 23 to 40. st 30
501 |  | Z-53154 M | Ústí nad Orlicí: výh.: 13, 14, 15, |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 12.09.2026 | 21:00 | 13.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | Navaření srdcovek. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 37. so 12 to 37. ne 13
501 |  | Z-53154 N | Odb Bezpráví - Ústí nad Orlicí: 1. bez TV, Ústí nad Orlicí: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Bezpráví. Ústí nad Orlicí: 1.,1b,1c,1d,3. bez TV, 1b SK, její část od návěstidla Lc1b po návěstidlo Sc1b Ústí nad Orlicí: výh.: 7, 26, 27, Ústí nad Orlicí: lichá jen TV, od ÚO 421 po ÚO 411 |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 11.09.2026 | 22:00 | 12.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | Výměna LIS. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 37. pá 11 to 37. so 12
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 16.09.2026 | 07:00 | 16.09.2026 | 13:00 | 38. st 16: 6 |  | Údržba rozvodny R3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53172 A1 | Zámrsk: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Zámrsk - Uhersko, ze směru Zámrsk. Zámrsk: 3a bez TV, Zámrsk: celá jen TV, | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 18.09.2026 | 00:00 | 18.09.2026 | 04:00 | 38. pá 18: 4 |  | Práce na opravě silničního mostu – bourání říms, zajištění nosné konstrukce. | 7 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53172 A | Zámrsk: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně částí kolejí číslo 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Zámrsk - Uhersko, ze směru Zámrsk. Zámrsk: 3a bez TV, Zámrsk: celá jen TV, | X | S | X |  |  | X | N | 3x6h | 18.09.2026 | 22:30 | 21.09.2026 | 04:30 | 38. pá 18: (; 38. so 19: )(; 38. ne 20: )(; 39. po 21: ) |  | Práce na opravě silničního mostu – bourání nosné konstrukce. | 7 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53172 B | Zámrsk: 3a bez TV, její část od návěstidla Se9 po zarážedlo Zámrsk: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x6h | 25.09.2026 | 22:30 | 27.09.2026 | 04:30 | 39. pá 25: (; 39. so 26: )(; 39. ne 27: ) |  | Práce na opravě silničního mostu – bourání a založení opěry. | 7 | 4 | C | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 08.09.2026 | 07:00 | 08.09.2026 | 13:00 | 37. út 8: 6 |  | Údržba rozvodny R3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53167 B | Pardubice hlavní nádraží: 95. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 170 po návěstidlo Se58 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.09.2026 | 07:00 | 01.09.2026 | 13:00 | 36. út 1: 6 |  | Odstranění def. vad. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53167 A | Pardubice hlavní nádraží: 13.,13b,15. bez TV, 13. SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 48 po návěstidlo L13, 13b SK, její část návěstidla S13b po námezník výhybky číslo 48, 15. SK, její část od návěstidla S15 po návěstidlo L15 Pardubice hlavní nádraží: výh.: 48, Pardubice hlavní nádraží: zhl. směr Přelouč včetně části koleje číslo 5 od návěstidla L5 po návěstidlo Se49. Pardubice hlavní nádraží: 5.,7.,9.,11.,13.,13a,13b,15.,17.,19.,19a,21.,21a,23.,23a,25.,27.,29.,31.,91. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 27.09.2026 | 08:00 | 27.09.2026 | 16:00 | 39. ne 27: 8 |  | Regulace kotvení, údržba TV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 55016 H | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: zab. zař.: PZS v km 310,118 (P4904). |  | T |  |  |  |  | Ne | 17d | 20.08.2026 | 18:00 | 05.09.2026 | 18:00 | [30 empty] | PZZ uzavřen pro účastníky silničního provozu. | Výměna technologie PZZ. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 36. so 5
501 |  | 55016 I | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: zab. zař.: PZS v km 311,315 (P4905). |  | T |  |  |  |  | Ne | 17d | 20.08.2026 | 18:00 | 05.09.2026 | 18:00 | [30 empty] | PZZ uzavřen pro účastníky silničního provozu. | Výměna technologie PZZ. | 7 | 4 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 36. so 5
501 |  | 55016 J | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: zab. zař.: PZS v km 312,103 (P4906). |  | T |  |  |  |  | Ne | 17d | 20.08.2026 | 18:00 | 05.09.2026 | 18:00 | [30 empty] | PZZ uzavřen pro účastníky silničního provozu. | Výměna technologie PZZ. | 7 | 4 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 36. so 5
501 |  | 53124 N | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., jeho část od LIS v km 317,170 (mezi výhybkami číslo 101 a 105) po návěstidlo 1L. Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se60. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 9d | 28.08.2026 | 04:00 | 05.09.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53124 J. | TSO. | 7 | 4 | IG |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | Z | bar: 36. út 1 to 36. so 5
501 |  | 53124 J | Přelouč nákladní nádraží: 101. bez TV, její část od návěstidla Lc101 po námezník výhybky číslo 106 Přelouč nákladní nádraží: zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., jeho část od námezníku výhybky číslo 106 po LIS v km 317,170 (mezi výhybkami číslo 101 a 105) . Přelouč nákladní nádraží: 101.,105. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 9d | 28.08.2026 | 04:00 | 05.09.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53124 N. | TSO | 7 | 4 | IG |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 36. út 1 to 36. so 5
501 |  | 53124 G | Přelouč nákladní nádraží: 105. bez TV, Přelouč: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se6 po námezník výhybky číslo 120. Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Choltice, jeho část od námezníku výhybky číslo 108 po návěstidlo Se106. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Přelouč nákladní nádraží - Choltice, ze směru Přelouč nákladní nádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 01.09.2026 | 01:30 | 04.09.2026 | 03:50 | 36. út 1: 2; 36. pá 4: 2 | Zastavený provoz směr Choltice. V souběhu s výlukou 53124 J, N. | ASP spojek výhybek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53124 L | Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., včetně části kolejí číslo 102a a 104a od návěstidla Se105 po návěstidla Se107 a Se108. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží, ze směru Přelouč nákladní nádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 2x2h | 01.09.2026 | 02:30 | 04.09.2026 | 04:25 | 36. út 1: 2; 36. pá 4: 2 | V souběhu s výlukou 53124 J, N. | ASP spojek výhybek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53124 O | Přelouč nákladní nádraží: 107.,107a,107b,109.,111.,113. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 01.09.2026 | 08:00 | 05.09.2026 | 18:00 | 36. út 1: 10; 36. st 2: 10; 36. čt 3: 10; 36. pá 4: 10; 36. so 5: 10 | V souběhu s výlukou 53124 J, N. | Práce pod TV. | 7 | 4 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 55016 A | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: zab. zař.: PZS v km 342,352 (P4919). |  | T |  |  |  |  | Ne | 68d | 05.07.2026 | 08:00 | 10.09.2026 | 04:00 | [30 empty] | Přejezd uzavřen pro uživatele pozemní komunikace včetně chodců a trvale zrušen. | Rušení přejezdu P4919. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 37. čt 10
501 |  | 53148 A | Kolín vjezd.náv.L - Záboří nad Labem: 1. + TV, Kolín vjezd.náv.L: záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, včetně části koleje číslo 1a od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 337,065 (mezi výhybkami číslo 23 a 19). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 5d | 06.09.2026 | 08:00 | 10.09.2026 | 04:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 F. | Náhrada LIS, ASP. | 7 | 4 | IG | X |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 36. ne 6 to 37. čt 10
501 |  | 53148 F | Záboří nad Labem: zhl. 1. TK směr Kolín, jeho část od LIS v km 337,065 (mezi výhybkami číslo 19 a 23) po námezníky výhybek číslo 14, 15, 16, 18. Záboří nad Labem: 1.,3.,5.,7.,7a bez TV, 1. SK, její část od námezníku výhybky číslo 18 po návěstidla S1; 3. SK, její část od námezníku výhybky číslo 16 po návěstidla S3; 5. SK, její část od námezníku výhybky číslo 15 po návěstidlo S5 Záboří nad Labem: výh.: 11, Záboří nad Labem: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 06.09.2026 | 08:00 | 10.09.2026 | 04:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 A. | ASP, náhrada výh.11 KP. | 7 | 4 | IG | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 36. ne 6 to 37. čt 10
501 |  | 53148 D1 | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L, ze směru Záboří nad Labem. | X | S | X |  |  |  | N | 8h | 07.09.2026 | - | 08.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 21:00 do 05:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53148 A, F. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 37. po 7 to 37. út 8
501 |  | 55016 A | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: zab. zař.: PZS v km 342,352 (P4919). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 06.09.2026 | 08:00 | 10.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | Rušení přejezdu P4919. | 7 | 4 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. ne 6 to 37. čt 10
501 |  | 53148 B | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: 2. + TV, Záboří nad Labem: záhl. 2. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. Kolín vjezd.náv.L: záhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 4d | 10.09.2026 | 00:00 | 13.09.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 D, E. 10.9. od 0:00 do 04:00 ZP Kolín - Záboří v souběhu 55016 C, D a 53148 A, F. | Náhrada LIS, ASP. | 7 | 4 | IG | X |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 37. čt 10 to 37. ne 13
501 |  | 53148 D | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidel L2, L4, L6 po návěstidlo Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L, ze směru Záboří nad Labem. |  | S | X |  |  |  | Ne | 4d | 10.09.2026 | 00:00 | 13.09.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 B, E. 10.9. od 0:00 do 04:00 ZP Kolín - Záboří v souběhu 55016 C, D a 53148 A, F. | ASP,výměna kolejnic. | 7 | 4 | IG | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 37. čt 10 to 37. ne 13
501 |  | 53148 E | Záboří nad Labem: 2.,4.,6. bez TV, 2. SK, její část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo L2; 4. SK, její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo L4; 6. SK, její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo L6 Záboří nad Labem: zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od LIS v km 335,980 (mezi výhybkami číslo 1 a 5) po námezník výhybek číslo 6 a 8. Záboří nad Labem: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 10.09.2026 | 00:00 | 13.09.2026 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s ROV 53148 B. 10.9. od 0:00 do 04:00 ZP Kolín - Záboří v souběhu 55016 C, D a 53148 A, F. | ASP. | 7 | 4 | IG | X |  |  | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 37. čt 10 to 37. ne 13
501 |  | 55016 C | Záboří nad Labem: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 10.09.2026 | 00:00 | 10.09.2026 | 04:00 | 37. čt 10: 4 | V souběhu s ZP Kolín, Řečany a Přelouč dle ROV 55016 E, F a D. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 55016 D | Kolín: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 10.09.2026 | 00:00 | 10.09.2026 | 04:00 | 37. čt 10: 4 | V souběhu s ZP Záboří, Řečany a Přelouč dle ROV 55016 C, E, F. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | 55016 E | Řečany nad Labem: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 10.09.2026 | 00:00 | 10.09.2026 | 04:00 | 37. čt 10: 4 | V souběhu s ZP Kolín, Záboří a Přelouč dle ROV 55016 C, F a D. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | 55016 F | Přelouč: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 10.09.2026 | 00:00 | 10.09.2026 | 04:00 | 37. čt 10: 4 | V souběhu s ZP Kolín, Záboří a Řečany dle ROV 55016 C, E a D. | Výměna SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53148 C | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5, 7 od návěstidla Se10 po návěstidla L1, L3, L5, Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín vjezd.náv.L - Záboří nad Labem, ze směru Záboří nad Labem. | X | S | X |  |  |  | N | 8h | 11.09.2026 | - | 12.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 21:00 do 05:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53148 B, D, E. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 37. pá 11 to 37. so 12
501 |  | 53148 F1 | Záboří nad Labem: zhl. 1. TK směr Kolín, jeho část od LIS v km 337,065 (mezi výhybkami číslo 19 a 23) po námezníky výhybek číslo 14, 15, 16, 18. Záboří nad Labem: 1.,3.,5.,7.,7a bez TV, 1. SK, její část od námezníku výhybky číslo 18 po návěstidla S1; 3. SK, její část od námezníku výhybky číslo 16 po návěstidla S3; 5. SK, její část od námezníku výhybky číslo 15 po návěstidlo S5 Záboří nad Labem: výh.: 11, Záboří nad Labem: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 13.09.2026 | 21:00 | 14.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 G, I. | následné podbití | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 37. ne 13 to 38. po 14
501 |  | 53148 G | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidel S1, S3, S5 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Záboří nad Labem - Řečany nad Labem, ze směru Záboří nad Labem. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 13.09.2026 | 21:00 | 14.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 I, F1. | následné podbití | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 37. ne 13 to 38. po 14
501 |  | 53148 I | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Záboří nad Labem: záhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Řečany nad Labem: záhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16. |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 13.09.2026 | 21:00 | 14.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 F1, G. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 37. ne 13 to 38. po 14
501 |  | 53148 J | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 2, 4, 6 od návěstidla Se2 po návěstidla S2, S4, S6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Řečany nad Labem - Záboří nad Labem, ze směru Záboří nad Labem. | X | S | X |  |  |  | N | 8h | 13.09.2026 | - | 14.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 21:00 do 05:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53148 I. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 37. ne 13 to 38. po 14
501 |  | 53148 I | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Záboří nad Labem: záhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Řečany nad Labem: záhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16. |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 14.09.2026 | 21:00 | 15.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 K, N. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. po 14 to 38. út 15
501 |  | 53148 K | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla Se16 po návěstidla L1 a L3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Záboří nad Labem - Řečany nad Labem, ze směru Řečany nad Labem. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 14.09.2026 | 21:00 | 15.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 I, N. | následné podbití | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. po 14 to 38. út 15
501 |  | 53148 M | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidel L2 a L4 po návěstidlo Se19. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Řečany nad Labem - Záboří nad Labem, ze směru Řečany nad Labem. | X | S | X |  |  |  | N | 8h | 14.09.2026 | - | 15.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 21:00 do 05:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53148 I. | ASP spojek | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. po 14 to 38. út 15
501 |  | 53148 N | Řečany nad Labem: 1.,3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 6; 3. SK, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 8 Řečany nad Labem: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od námezníků výhybek číslo 6 a 8 po LIS v km 325,586 (mezi výhybkami číslo 1 a 4) . Řečany nad Labem: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 14.09.2026 | 21:00 | 15.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 I, K. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. po 14 to 38. út 15
501 |  | 53148 H | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od LIS v km 326,923 (mezi výhybkami číslo 27 a 30) po návěstidlo 2S. Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 335,980 (mezi výhybkami číslo 1 a 5). |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 15.09.2026 | 21:00 | 16.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 L. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. út 15 to 38. st 16
501 |  | 53148 K1 | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidla Se16 po návěstidla L1 a L3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Záboří nad Labem - Řečany nad Labem, ze směru Řečany nad Labem. | X | S | X |  |  |  | N | 8h | 15.09.2026 | - | 16.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 21:00 do 05:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53148 H, L. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. út 15 to 38. st 16
501 |  | 53148 L | Řečany nad Labem: zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 26 po LIS v km 326,923 (mezi výhybkami číslo 27 a 30). Řečany nad Labem: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 26; 4. SK, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky číslo 26 Řečany nad Labem: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 15.09.2026 | 21:00 | 16.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 H. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. út 15 to 38. st 16
501 |  | 53148 E1 | Záboří nad Labem: 2.,4.,6. bez TV, 2. SK, její část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo L2; 4. SK, její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo L4; 6. SK, její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo L6 Záboří nad Labem: zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od LIS v km 335,980 (mezi výhybkami číslo 1 a 5) po námezník výhybek číslo 6 a 8. Záboří nad Labem: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 16.09.2026 | 21:00 | 17.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 H. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. st 16 to 38. čt 17
501 |  | 53148 G1 | Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 1, 3, 5 od návěstidel S1, S3, S5 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Záboří nad Labem - Řečany nad Labem, ze směru Záboří nad Labem. | X | S | X |  |  |  | N | 8h | 16.09.2026 | - | 17.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 21:00 do 05:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53148 H, E1. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. st 16 to 38. čt 17
501 |  | 53148 H | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od LIS v km 326,923 (mezi výhybkami číslo 27 a 30) po návěstidlo 2S. Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 335,980 (mezi výhybkami číslo 1 a 5). |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 16.09.2026 | 21:00 | 17.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 E1. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. st 16 to 38. čt 17
501 |  | 53148 N | Řečany nad Labem: 1.,3. bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 6; 3. SK, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 8 Řečany nad Labem: zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od námezníků výhybek číslo 6 a 8 po LIS v km 325,586 (mezi výhybkami číslo 1 a 4) . Řečany nad Labem: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 17.09.2026 | 21:00 | 18.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 S. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. čt 17 to 38. pá 18
501 |  | 53148 O1 | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přelouč - Řečany nad Labem, ze směru Řečany nad Labem. | X | S | X |  |  |  | N | 8h | 17.09.2026 | - | 18.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 21:00 do 05:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53148 N, S. | ASP spojek | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. čt 17 to 38. pá 18
501 |  | 53148 S | Řečany nad Labem - Přelouč: 1. + TV, Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od LIS v km 325,586 (mezi výhybkami číslo 1 a 4) po návěstidlo 1L. Přelouč: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 319,433 (mezi výhybkami číslo 39 a 42). |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 17.09.2026 | 21:00 | 18.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 N. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. čt 17 to 38. pá 18
501 |  | 53148 S | Řečany nad Labem - Přelouč: 1. + TV, Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od LIS v km 325,586 (mezi výhybkami číslo 1 a 4) po návěstidlo 1L. Přelouč: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po LIS v km 319,433 (mezi výhybkami číslo 39 a 42). |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 18.09.2026 | 21:00 | 19.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53149 A, E. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. pá 18 to 38. so 19
501 | Zm | 53149 A | Přelouč: zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od LIS v km 319,433 (mezi výhybkami číslo 39 a 42) po námezníky výhybek číslo 37 a 35. Přelouč: 1.,3. bez TV, Přelouč: zhl. střední, včetně části koleje číslo 101 od námezníků výhybek číslo 6 a 8 po návěstidlo Lc101. Přelouč: lichá jen TV, od ÚO 421 po ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 18.09.2026 | 21:00 | 19.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53149 E a 53148 S. úprava vyloučení TV na žádost SEE | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. pá 18 to 38. so 19
501 |  | 53149 C1 | Přelouč: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se25 po návěstidlo Se26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přelouč - Řečany nad Labem, ze směru Přelouč. | X | S | X |  |  |  | N | 8h | 18.09.2026 | - | 19.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 21:00 do 05:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53148 S a 53149 A. | ASP sp. 1/3 + 5/7. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. pá 18 to 38. so 19
501 |  | 53149 E | Přelouč nákladní nádraží: 101. bez TV, její část od návěstidla Lc101 po námezník výhybky číslo 106 Přelouč nákladní nádraží: zhl. 1. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od námezníku výhybky číslo 106 po LIS v km 317,170 (mezi výhybkami číslo 101 a 105). |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 18.09.2026 | 21:00 | 19.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 S a 53149 A. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. pá 18 to 38. so 19
501 |  | 53149 K | Přelouč: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 102 a 104 od návěstidel Lc102 a Lc104 po námezník výhybky číslo 9. Přelouč: 2.,4. bez TV, Přelouč: zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 33, 34, 36, 38 po návěstidlo Se25. | X | S |  |  |  |  | N | 8h | 18.09.2026 | - | 19.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 21:00 do 05:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53149 A, E a 53148 S. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. pá 18 to 38. so 19
501 |  | 53148 R | Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, Přelouč: záhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se26 po návěstidlo 2S. Řečany nad Labem: záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 19.09.2026 | 21:00 | 20.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. so 19 to 38. ne 20
501 | Zm | 53149 B | Přelouč: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 102 a 104 od návěstidel Lc102 a Lc104 po námezník výhybky číslo 9. Přelouč: 2.,4. bez TV, Přelouč: zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od námezníků výhybek číslo 33, 34, 36, 38 po návěstidlo Se25. Přelouč: sudá jen TV, od ÚO 412 po ÚO 422 |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 19.09.2026 | 21:00 | 20.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 R a 53149 F, C. úprava vyloučení TV na žádost SEE | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | bar: 38. so 19 to 38. ne 20
501 |  | 53149 C | Přelouč: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se25 po návěstidlo Se26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přelouč - Řečany nad Labem, ze směru Přelouč. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 19.09.2026 | 21:00 | 20.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 R a 53149 B, F. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. so 19 to 38. ne 20
501 |  | 53149 D | Přelouč: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, včetně části kolejí číslo 1, 3 od návěstidla Se28 po návěstidla L1 a L3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Řečany nad Labem - Přelouč, ze směru Přelouč. | X | S | X |  |  |  | N | 8h | 19.09.2026 | - | 20.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 21:00 do 05:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53148 R a 53149 B, C, F. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. so 19 to 38. ne 20
501 |  | 53149 F | Přelouč nákladní nádraží: 102.,102a,104.,104a bez TV, 102. SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102; 102a SK, její část od návěstidla Se107 po návěstidlo S102; 104. SK, její část od návěstidla S104 po návěstidlo Lc104; 104a SK, její část od návěstidla Se108 po návěstidlo S104 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 19.09.2026 | 21:00 | 20.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 R a 53149 B, C. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 38. so 19 to 38. ne 20
501 |  | 53149 L | Přelouč: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 1, 3 a 101 od návěstidel Sc1 a Sc3 po návěstidlo Lc101. | X | S |  |  |  |  | N | 8h | 19.09.2026 | - | 20.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 21:00 do 05:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53148 R a 53149 B, C, F. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. so 19 to 38. ne 20
501 |  | 53148 L | Řečany nad Labem: zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 26 po LIS v km 326,923 (mezi výhybkami číslo 27 a 30). Řečany nad Labem: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 26; 4. SK, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky číslo 26 Řečany nad Labem: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 20.09.2026 | 21:00 | 21.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 O, R. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | bar: 38. ne 20 to 39. po 21
501 |  | 53148 O | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, včetně části kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla Se4 po návěstidla S2 a S4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přelouč - Řečany nad Labem, ze směru Řečany nad Labem. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 20.09.2026 | 21:00 | 21.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 L, R. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | bar: 38. ne 20 to 39. po 21
501 |  | 53148 P | Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo Se1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Řečany nad Labem - Přelouč, ze směru Řečany nad Labem. | X | S | X |  |  |  | N | 8h | 20.09.2026 | - | 21.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 21:00 do 05:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53148 L, O, R. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. ne 20 to 39. po 21
501 |  | 53148 R | Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, Přelouč: záhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se26 po návěstidlo 2S. Řečany nad Labem: záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 20.09.2026 | 21:00 | 21.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53148 L, O. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | bar: 38. ne 20 to 39. po 21
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 63005 C | Kolín: 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 | P | 63005 G | Kolín: 106.,108a,108b,110c bez TV, kolejově od náv. Sc106, Se96 a Se99 po náv. Se108 a Se109 včetně výh. č. 173 Kolín: 106.,108b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 11.01.2026 | 21:50 | 2026-11-26 | 18:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 63127 A | Kolín: 102.,104.,104a bez TV, kolejově od náv. Sc102, Sc104 po náv. Lc102 a Lc104a |  | S |  |  |  |  | Ne | 162d | 15.06.2026 | 18:00 | 23.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | přístřešky, podchod | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 63127 G | Kolín: 102.,104.,104a jen TV, napěťově od vložené izolace P10 v km 347,559 po ÚO 442 v km 348,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 155d | 17.06.2026 | 03:55 | 18.11.2026 | 08:00 | [30 empty] | Souběh s etapou A. | přístřešky, podchod v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
501 |  | 53149 E | Přelouč nákladní nádraží: 101. bez TV, její část od návěstidla Lc101 po námezník výhybky číslo 106 Přelouč nákladní nádraží: zhl. 1. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od námezníku výhybky číslo 106 po LIS v km 317,170 (mezi výhybkami číslo 101 a 105). |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 21.09.2026 | 21:00 | 22.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53149 H, N. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | bar: 39. po 21 to 39. út 22
501 |  | 53149 G1 | Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl. n., včetně části kolejí číslo 102a a 104a od návěstidla Se105 po návěstidla Se107 a Se108. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží, ze směru Přelouč nákladní nádraží. | X | S | X |  |  |  | N | 8h | 21.09.2026 | - | 22.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 21:00 do 05:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53149 E, H, N. | ASP spojek. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 39. po 21 to 39. út 22
501 |  | 53149 H | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od LIS v km 317,170 (mezi výhybkami 101 a 105) po návěstidlo 1L. Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se67. |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 21.09.2026 | 21:00 | 22.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53149 E, N. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 39. po 21 to 39. út 22
501 |  | 53149 N | Přelouč nákladní nádraží: 101.,105. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 21.09.2026 | 21:00 | 22.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53149 H, E. | Práce pod TV. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 39. po 21 to 39. út 22
501 |  | 53148 U | Kolín vjezd.náv.L: 1a jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 06.09.2026 | 08:00 | 09.09.2026 | 18:00 | 36. ne 6: 10; 37. po 7: 10; 37. út 8: 10; 37. st 9: 10 | V souběhu s ROV 53148 A. | stavba trakčních základů | 7 | 5 | I | X |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N
501 |  | 53148 T | Kolín vjezd.náv.L: záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, včetně části koleje číslo 2a od návěstidla Se4 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kolín vjezd.náv.L - Záboří nad Labem, ze směru Kolín vjezd.náv.L. Kolín vjezd.náv.L: 2a jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412 |  | S | X | N |  |  | D | 4x10h | 10.09.2026 | 08:00 | 13.09.2026 | 18:00 | 37. čt 10: 10; 37. pá 11: 10; 37. so 12: 10; 37. ne 13: 10 | V souběhu s ROV 53148 A. Nelze spojkou 38a, jednokolejně i na zastávce Kolín dílny. | stavba trakčních základů | 7 | 5 | I | X |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N
501 |  | 53149 F | Přelouč nákladní nádraží: 102.,102a,104.,104a bez TV, 102. SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102; 102a SK, její část od návěstidla Se107 po návěstidlo S102; 104. SK, její část od návěstidla S104 po návěstidlo Lc104; 104a SK, její část od návěstidla Se108 po návěstidlo S104 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 22.09.2026 | 21:00 | 23.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53149 F, G, I, M. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | bar: 39. út 22 to 39. st 23
501 |  | 53149 G | Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl. n., včetně části kolejí číslo 102a a 104a od návěstidla Se105 po návěstidla Se107 a Se108. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží, ze směru Přelouč nákladní nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 22.09.2026 | 21:00 | 23.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53149 F, I, M. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 39. út 22 to 39. st 23
501 |  | 53149 I | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se68 po návěstidlo 2S. Přelouč nákladní nádraží: záhl. 2. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se105. |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 22.09.2026 | 21:00 | 23.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53149 F, G, M. | Následné podbití. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 39. út 22 to 39. st 23
501 |  | 53149 J | Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl. n., včetně části koleje číslo 101 od návěstidla S101 po návěstidlo Se101. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží, ze směru Přelouč nákladní nádraží. | X | S | X |  |  |  | N | 8h | 22.09.2026 | - | 23.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 21:00 do 05:00, 1 x 30 minut ZP po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53149 F, G, I, M. | ASP sp. 101/102. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 39. út 22 to 39. st 23
501 |  | 53149 M | Přelouč nákladní nádraží: 102.,102a,104.,104a jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 22.09.2026 | 21:00 | 23.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53149 F, G, I. | Práce pod TV. | 7 | 4 | IG |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 39. út 22 to 39. st 23
501 |  | 63186 C | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 80, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 02.09.2026 | 23:00 | 03.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | Navaření defektoskopicky vadné srdcovky, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | bar: 36. st 2 to 36. čt 3
501 |  | 63186 D | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 72, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 03.09.2026 | 23:00 | 04.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | Navaření defektoskopicky vadné srdcovky, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | bar: 36. čt 3 to 36. pá 4
501 |  | 63186 A | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 12,13, od námezníku výhybky 12 po námezník výhybky 13 |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 04.09.2026 | 23:00 | 05.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | Navaření defektoskopicky vadné srdcovky, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | bar: 36. pá 4 to 36. so 5
501 |  | 63186 E | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 13, 25, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 06.09.2026 | 08:30 | 06.09.2026 | 17:30 | 36. ne 6: 9 |  | Navaření defektoskopicky vadné srdcovky, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 20 | 20 | 30
501 |  | 63186 F | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 11, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 08.09.2026 | 08:30 | 08.09.2026 | 14:30 | 37. út 8: 6 |  | Navaření defektoskopicky vadné srdcovky, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | R | 63186 B | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 30ab,29ab, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.09.2026 | 08:00 | 05.09.2026 | 14:00 | 36. so 5: 6 |  | Navaření defektoskopicky vadné srdcovky, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30
501 |  | 63176 K | Pečky: 2.,4.,4a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 27.08.2026 | 07:00 | 03.09.2026 | 07:00 | [30 empty] | V souběhu s etapami H,I,J. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 36. út 1 to 36. čt 3
501 |  | 63176 J | Pečky: 2. bez TV, část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 29.08.2026 | 07:00 | 03.09.2026 | 07:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou K. | Výměna výhybkových díĺů, výměna výhybkových pražců, výměna upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, podbíjení, svařování, výměna LIS, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 36. út 1 to 36. čt 3
501 |  | 63176 M | Pečky: 3. bez TV, od návěstidla S3 po hrot jazyka výhybky 32 Pečky: zhl. směr Odb Tatce, část od hrotu jazyka výhybky 32 po námezník výhybky 41 . Pečky: 3.,3a,1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 03.09.2026 | 07:00 | 05.09.2026 | 07:00 | [30 empty] | Po dobu výluky bude v 5. staniční koleji v dopravně Pečky zavedena PJ 60km/hod v délce cca 0.642 m. | Oprava výhybky 32, 38,výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, výměna výhybkových pražců, svařování. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 36. čt 3 to 36. so 5
501 |  | 63184 A | Velim: výh.: 26, |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 05.09.2026 | 22:00 | 06.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | Navaření defeketoskopicky vadné srdcovky, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 36. so 5 to 36. ne 6
501 | D | Z-63235 D | Pečky: celá jen TV, Pečky: záhl. a zhl. ve směru Velim, Poříčany a Plaňany. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Pečky - Plaňany, ze směru Pečky. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Pečky - Poříčany, ze směru Pečky. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Pečky - Velim, ze směru Pečky. | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 07.09.2026 | 01:50 | 07.09.2026 | 03:50 | 37. po 7: 2 | v souiběhu se ZP dle ROV 63028 A. | údržba ÚD ve spojkách | 13 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63176 R | Pečky: výh.: kolejová spojka 40/42, od hrotu jazyka výměny 40 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 42 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 17.09.2026 | - | 18.09.2026 | - | [30 empty] | 2x30 minut v čase 23:00-04:00 hod operativně 2x30 min ZP směr Odb Tatce souběh s etapou O | Úprava GPK kolejové spojky 40/42. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 38. čt 17 to 38. pá 18
501 |  | 63176 S | Pečky: výh.: kolejová spojka 44/43, od hrotu jazyka výměny 44 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 43 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 17.09.2026 | - | 18.09.2026 | - | [30 empty] | 2x30 minut v čase 23:00-04:00 hod operativně 2x30 min ZP směr Odb Tatce souběh s etapou R | Úprava GPK kolejové spojky 44/43. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 38. čt 17 to 38. pá 18
501 |  | 63176 O | Odb Tatce - Pečky: 1. + TV, Pečky: záhl. a zhl. směr Odb Tatce, část od návěstidla 1S po návěstidlo L1. Pečky: 3.,3a,1. jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 3d | 17.09.2026 | 07:00 | 19.09.2026 | 07:00 | [30 empty] | v TÚ PJ 80km/hod v délce cca 1950 m v SK PJ 50km/hod v délce cca 620 m | Čištění a doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 38. čt 17 to 38. so 19
501 |  | 63176 K1 | Pečky: 2.,4.,4a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 19.09.2026 | 07:00 | 21.09.2026 | 07:00 | [30 empty] | Souběh s etapou P. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 38. so 19 to 39. po 21
501 |  | 63176 P | Pečky - Odb Tatce: 2. + TV, Pečky: záhl. a zhl. směr Odb Tatce, část od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 3d | 19.09.2026 | 07:00 | 21.09.2026 | 07:00 | [30 empty] | PJ 80km/hod v délce cca 2240 m Souběh s etapou K1. | Čištění a doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 38. so 19 to 39. po 21
501 |  | 63176 R | Pečky: výh.: kolejová spojka 40/42, od hrotu jazyka výměny 40 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 42 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 20.09.2026 | - | 21.09.2026 | - | [30 empty] | 2x30 minut v čase 23:00-04:00 hod operativně 2x30 min ZP směr Odb Tatce souběh s etapou P | Úprava GPK kolejové spojky 40/42. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 38. ne 20 to 39. po 21
501 |  | 63176 S | Pečky: výh.: kolejová spojka 44/43, od hrotu jazyka výměny 44 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 43 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 20.09.2026 | - | 21.09.2026 | - | [30 empty] | 2x30 minut v čase 23:00-04:00 hod operativně 2x30 min ZP směr Odb Tatce souběh s etapou P | Úprava GPK kolejové spojky 44/43. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 38. ne 20 to 39. po 21
501 | D | Z-63235 C | Poříčany: celá jen TV, Poříčany: záhl. a zhl. ve směru Pečky, Český Brod a Sadská. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0.,1.,2. TK Poříčany - Český Brod, ze směru Poříčany. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Poříčany - Pečky, ze směru Poříčany. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Poříčany - Sadská, ze směru Poříčany. Poříčany - Český Brod: 1.,2.,3. jen TV, | X | T+S | X |  |  |  | D | 2h | 20.09.2026 | 01:40 | 20.09.2026 | 03:55 | 38. ne 20: 2 | v souiběhu se ZP dle ROV 63028 A. | údržba ÚD ve spojkách | 13 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63208 A | Úvaly - Český Brod: 1.,0.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 4h | 07.09.2026 | 00:00 | 07.09.2026 | 04:00 | 37. po 7: 4 |  | Přípravné práce: osazení lávky | 13 | 5 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 20 | 30 | N
501 |  | 63208 A | Úvaly - Český Brod: 1.,0.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 4x4h | 18.09.2026 | 00:00 | 21.09.2026 | 04:00 | 38. pá 18: 4; 38. so 19: 4; 38. ne 20: 4; 39. po 21: 4 |  | Demolice mostu | 13 | 5 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 20 | 30 | N
501 | D | Z-63235 B | Český Brod: celá jen TV, Český Brod: záhl. a zhl. ve směru Poříčany a Úvaly. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0.,1.,2. TK Český Brod - Poříčany, ze směru Český Brod. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0.,1.,2. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Český Brod. | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 18.09.2026 | 01:30 | 18.09.2026 | 04:00 | 38. pá 18: 3 | v souiběhu se ZP dle ROV 63028 A. | údržba ÚD ve spojkách | 13 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | D | 63039 E | Napájecí stanice Běchovice Praha-Běchovice - Praha-Zahradní Město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Běchovice - Odb Balabenka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Běchovice - Český Brod: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 22.09.2026 | 07:00 | 22.09.2026 | 13:00 | 39. út 22: 6 |  | údržba NS | 13 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63151 A1 | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8x10h | 23.09.2026 | 09:00 | 30.09.2026 | 19:00 | 39. st 23: 10; 39. čt 24: 10; 39. pá 25: 10; 39. so 26: 10; 39. ne 27: 10; 40. po 28: 10; 40. út 29: 10; 40. st 30: 10 |  | stavba základu zařízení StarLift | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 63208 B | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | N | 6h | 25.09.2026 | 23:00 | 26.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | Demolice pilířů | 13 | 5 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 39. pá 25 to 39. so 26
501 |  | 63208 C | Úvaly - Český Brod: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | N | 6h | 26.09.2026 | 23:00 | 27.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | Demolice pilíře | 13 | 5 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 39. so 26 to 39. ne 27
501 |  | 63188 A | Praha-Běchovice: 1 bez TV, část od námezníku výhybky 12 po návěstidlo Sc1 Praha-Běchovice: 1b bez TV, Praha-Běchovice: výh.: 16, |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 26.09.2026 | 21:00 | 27.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | nelze ze směru Praha-Libeň do nákladní skupiny | Výměna defektoskopicky vadné srdcovky, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 39. so 26 to 39. ne 27
501 |  | 65016 D | Praha-Běchovice - Praha M.nádraží-Sluncová: zab. zař.: ETCS. Praha-Malešice - Praha-Libeň: zab. zař.: ETCS. RBC 21 |  | T |  |  |  |  | D | 13h | 26.09.2026 | 01:05 | 26.09.2026 | 14:00 | 39. so 26: 13 | V=100 km/hod, oblast RBC 21 | přesun balíz | 13 | 5 | IB | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 | P | 33047 A | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 12:00 | [31 empty] | výměna kolejového roštu | 5 | 3 | O | bar: 36. út 1 to 40. st 30
502 |  | 33066 A | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, Okrouhlice: záhl. 2. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Okrouhlice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 13.09.2026 | 08:15 | 13.09.2026 | 16:15 | 37. ne 13: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 |  | 33066 B | Okrouhlice: lichá jen TV, Okrouhlice: záhl. 1. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 20.09.2026 | 08:15 | 20.09.2026 | 16:15 | 38. ne 20: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 | Zm | 33164 B | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, Leština u Světlé: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po hroty jazyků výhybky č. 4. Leština u Světlé: 2.,2a,2b,2c,4. bez TV, Leština u Světlé: výh.: 6, Leština u Světlé: zhl. sudé skupiny směr Vlkaneč, jeho část od námezníků výhybek č. 14, 16 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 16 a č. 18. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 05.09.2026 | 07:50 | 06.09.2026 | 15:10 | [30 empty] | reetapizace ROV - původně etapa C | výměna srdcovky výhybky č. 16 v ŽST Leština u Světlé, svařování kolejnic, výměna bočně ojetých kolejnic, údržba železničního svršku, údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 36. so 5 to 36. ne 6
502 | Zm | 33164 A | Leština u Světlé: lichá jen TV, Leština u Světlé: 1. bez TV, její část od návěstidla Sc1 po námezník výhybky č. 5 Leština u Světlé: 3. bez TV, její část od návěstidla Sc3 po námezník výhybky č. 5 Leština u Světlé: výh.: 5, Leština u Světlé: 1a,1b,1c bez TV, Leština u Světlé: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, jeho část od hrotu jazyků výhybky č. 3 po návěstidlo 1L. Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 15.09.2026 | 07:50 | 15.09.2026 | 14:10 | 38. út 15: 6 | reetapizace ROV - původně etapa B, změna času (pův. 7:50 - 15:10) | výměna srdcovky výhybky č. 5 v ŽST Leština u Světlé, svařování kolejnic, údržba železničního svršku, údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 | D | 38Z08038 | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: sděl. zař. GSM-R CZ. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 22.09.2026 | 09:00 | 22.09.2026 | 17:00 | 39. út 22: 8 | Snížení traťové rychlosti na 100 km/hod. Nouzové spojení mezi výpravčím a vlakem. | úprava BTS Podmoky | 5 | 5 | IB | [12 empty] | N
502 | D | 38Z08037 | Leština u Světlé - Golčův Jeníkov: sděl. zař. GSM-R CZ. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 29.09.2026 | 09:00 | 29.09.2026 | 17:00 | 40. út 29: 8 | Snížení traťové rychlosti na 100 km/hod. Nouzové spojení mezi výpravčím a vlakem. | úprava BTS Kozohlody | 5 | 5 | IB | [12 empty] | N
502 |  | 63193 A | Kutná Hora hlavní nádraží: 6. bez TV, Kutná Hora hlavní nádraží: zhl. směr Čáslav, část od námezníku výhybky 7 a 6XA po návěstidlo Se10 . Kutná Hora hlavní nádraží: 2.,4.,6. jen TV, pouze střídavá část |  | S |  | N |  |  | D | 3x9h | 07.09.2026 | 08:00 | 09.09.2026 | 17:00 | 37. po 7: 9; 37. út 8: 9; 37. st 9: 9 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, svařování, podbití. | 14 | 5 | O
502 |  | 63193 B | Čáslav: 6. bez TV, část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 10.09.2026 | 08:00 | 11.09.2026 | 17:00 | 37. čt 10: 9; 37. pá 11: 9 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, svařování, podbití. | 14 | 5 | O
502 |  | 63106 B | Libice nad Cidlinou: 1.,3. + TV, od námezníku výhybky 16 po námezník výhybky 6 Libice nad Cidlinou: zhl. směr Poděbrady, část od LIS mezi výhybkami 21 a 18, po námezník výhybky 16. Libice nad Cidlinou: zhl. směr Velký Osek, od námezníku výhybky 6 po LIS mezi výhybkami 1 a 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Libice nad Cidlinou - Velký Osek, ze směru Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou: ost. zař.: 3. nástupiště. |  | S | X | N |  |  | Ne | 15d | 18.08.2026 | 08:00 | 01.09.2026 | 08:00 | [31 empty] | Cyklická údržba trati, výměna kolejnic, upevňovadel, LIS, oprava výhybek, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně, úprava odvodnění, odstranění vegetace. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 36. út 1
502 |  | 63148 A | Libice nad Cidlinou: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, ost. zař.: 1. a 2. nástupiště. Libice nad Cidlinou: zhl. směr Poděbrady, část od námezníku výhybky 17 po návěstidlo Se9. Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. směr Velký Osek, část od námezníku výhybky 5 a 7 po návěstidlo Se2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Velký Osek - Libice nad Cidlinou, ze směru Libice nad Cidlinou. |  | S | X | N |  |  | Ne | 13d | 01.09.2026 | 08:00 | 13.09.2026 | 08:00 | [31 empty] | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, oprava přejezdu v km 310,440. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 36. út 1 to 37. ne 13
502 |  | 63148 B | Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Velký Osek, část od LIS mezi výhybkami 1 a 4 po návěstidlo 1L. Velký Osek: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou, část od návěstidla 1S po návěstidlo Se28. Velký Osek: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 13.09.2026 | 08:00 | 17.09.2026 | 08:00 | [30 empty] | po dobu výluky bude v 2. traťové koleji v úseku Velký Osek až Libice nad Cidlinou zavedena PJ 60 km/ hod v délce cca 1.200 m v denní době od 07:00 do 19:00 hodin | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybky, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, svařování, oprava železničního přejezdu v km 309,399. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 37. ne 13 to 38. čt 17
502 | Zm | 63148 E | Velký Osek: záhl. a zhl. směr Libice nad Cidlinou včetně části 2. staniční koleje od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Velký Osek - Libice nad Cidlinou, ze směru Velký Osek. Velký Osek: 2. jen TV, |  | S | X | N |  |  | Ne | 5d | 17.09.2026 | 08:00 | 21.09.2026 | 08:00 | [30 empty] | po dobu výluky bude v 1. staniční koleji v dopravně Velký Osek zavedena PJ 50 km/ hod v délce cca 950 m v denní době od 07:00 do 19:00 hodin přesun z důvodů nevhodného souběhu | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, svařování, oprava přejezdu v km 307,554. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 38. čt 17 to 39. po 21
502 |  | 63148 D | Velký Osek: zhl. směr Libice nad Cidlinou, včetně části 1b staniční koleje od návěstidla Se31 po po návěstidlo L1b. Velký Osek: zhl. směr Libice nad Cidlinou, včetně části 3b staniční koleje od návěstidla Se27 po po návěstidlo L3b. Velký Osek: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 21.09.2026 | 08:00 | 24.09.2026 | 08:00 | [30 empty] | po dobu výluky bude v 2. staniční koleji v dopravně Velký Osek zavedena PJ 50 km/ hod v délce cca 950 m v denní době od 07:00 do 19:00 hodin | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, svařování. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 39. po 21 to 39. čt 24
502 | Zm | 63148 C | Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Velký Osek: záhl. 2. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou, od návěstidla Se34 po návěstidlo 2S. Libice nad Cidlinou: záhl. 2. traťové koleje směr Velký Osek, od návěstidla Se2 po návěstidlo 2L . |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 24.09.2026 | 08:00 | 28.09.2026 | 08:00 | [30 empty] | po dobu výluky bude v 1. traťové koleji v úseku Libice nad Cidlinou až Velký Osek zavedena PJ 60 km/ hod v délce cca 1.200 m v denní době od 07:00 do 19:00 hodin přesun z důvodů nevhodného souběhu | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, svařování. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 39. čt 24 to 40. po 28
502 |  | 63214 T | Velký Osek: záhl. a zhl. směr Velký Osek-Kanín, od námezníku výhybky 2 po návěstidlo Lc90. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Velký Osek - Velký Osek-Kanín, ze směru Velký Osek. Velký Osek: 4a,4b,4. + TV, |  | S | X | N |  |  | Ne | 4d | 25.09.2026 | 08:00 | 28.09.2026 | 08:00 | [30 empty] | ZP směr Velký Osek-Kanín - nová spojka. ND za R10 anebo úvrať starou spojkou??? | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 15 | 15 | 15 | N | bar: 39. pá 25 to 40. po 28
502 |  | 63148 F | Velký Osek: 1.,1b,3.,3a,3b bez TV, lichá jen TV, Velký Osek: zhl. směr Kolín včetně části 1a staniční koleje od LIS mezi výhybkami 1 a 8 po námezník výhybky 9. |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 28.09.2026 | 08:00 | 05.10.2026 | 08:00 | [30 empty] | po dobu výluky bude v 2. staniční koleji v dopravně Velký Osek zavedena PJ 50 km/ hod v délce cca 950 m v denní době od 07:00 do 19:00 hodin | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, svařování. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 40. po 28 to 40. st 30
502 |  | 63185 A | Nymburk hlavní nádraží: 5b bez TV, Nymburk hlavní nádraží: zhl. směr Nymburk město od námezníku výh. č. 64 po hroty výh. č. 64. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 07.09.2026 | 07:00 | 13.09.2026 | 15:00 | [31 empty] | bourání přilehlých objektů | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 37. po 7 to 37. ne 13
502 |  | 63197 E | Nymburk hlavní nádraží: výh.: 7, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.09.2026 | 07:15 | 12.09.2026 | 13:15 | 37. so 12: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad ve výhybkách, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | 63197 D | Nymburk hlavní nádraží: zhl. střední, část od námezníku výhybky 2 po námezník výhybky 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Babín - Nymburk předjízdné nádraží, ze směru Nymburk hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 12.09.2026 | 21:15 | 13.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | Cyklická výměna jazyků, opornic ve výhybce, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 37. so 12 to 37. ne 13
502 |  | 63197 A | Nymburk vjezdové nádraží: 102.,103. bez TV, část od návěstidla Sc102, Sc103 po námezník výhybky 416 Nymburk vjezdové nádraží: výh.: 416, |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 14.09.2026 | 07:00 | 17.09.2026 | 15:00 | [31 empty] | Výměna výhybkových pražců, oprava výhybky, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. po 14 to 38. čt 17
502 |  | 63197 B | Nymburk hlavní nádraží: zhl. střední, včetně části staniční koleje 2 od námezníku výhybky 16 po návěstidlo Sc2. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 18.09.2026 | 08:15 | 18.09.2026 | 14:15 | 38. pá 18: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad ve výhybkách, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
502 |  | 63197 C | Nymburk hlavní nádraží: zhl. střední, včetně části staniční koleje 1 od námezníku výhybky 5 po návěstidlo Sc1. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 19.09.2026 | 07:15 | 19.09.2026 | 16:15 | 38. so 19: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad ve výhybkách, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 | D | 63039 S | Napájecí stanice Lysá n.L. Lysá nad Labem - Čelákovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Lysá nad Labem - Milovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Lysá nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Lysá nad Labem - Stará Boleslav: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 01.09.2026 | 07:00 | 01.09.2026 | 13:00 | 36. út 1: 6 |  | údržba NS | 13 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
503 |  | 63065 G | Dřísy: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 164d | 01.07.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | bezpečnostní vypnutí | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
503 |  | 63065 A1 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x9h | 01.09.2026 | 08:00 | 05.09.2026 | 17:00 | 36. út 1: 9; 36. st 2: 9; 36. čt 3: 9; 36. pá 4: 9; 36. so 5: 9 | v souběhu s etapou F1 | stavba TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 A2 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  |  | N | 5x7h | 08.09.2026 | 22:20 | 13.09.2026 | 05:00 | 37. út 8: (; 37. st 9: )(; 37. čt 10: )(; 37. pá 11: )(; 37. so 12: )(; 37. ne 13: ) | Souběh 63065 A2+B2 = ZP | stavba TB | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
503 | Zm | 63065 A2 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 13.09.2026 | 22:20 | 14.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | Souběh 63065 A2+B2 = ZP pův. 7./8. přesun z důvodu koordinace VR 503 a VR 527 | stavba TB | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 37. ne 13 to 38. po 14
503 |  | 63065 A1 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7x9h | 14.09.2026 | 08:00 | 20.09.2026 | 17:00 | 38. po 14: 9; 38. út 15: 9; 38. st 16: 9; 38. čt 17: 9; 38. pá 18: 9; 38. so 19: 9; 38. ne 20: 9 |  | stavba TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
503 |  | 63065 D3 | Dřísy: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x11h | 28.09.2026 | 08:00 | 29.09.2026 | 19:00 | 40. po 28: 11; 40. út 29: 11 |  | montáž/demontáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 63065 F1 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 01.09.2026 | 08:00 | 01.09.2026 | 17:00 | 36. út 1: 9 | v souběhu s etapou A1 | stavba TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 F1 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X |  |  |  | D | 4x9h | 02.09.2026 | 08:00 | 05.09.2026 | 17:00 | 36. st 2: 9; 36. čt 3: 9; 36. pá 4: 9; 36. so 5: 9 | v souběhu s etapou A1 | stavba TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x9h | 07.09.2026 | 08:00 | 11.09.2026 | 17:00 | 37. po 7: 9; 37. út 8: 9; 37. st 9: 9; 37. čt 10: 9; 37. pá 11: 9 | v souběhu s etapou E1 | stavba TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 E1 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 5x9h | 07.09.2026 | 08:00 | 11.09.2026 | 17:00 | 37. po 7: 9; 37. út 8: 9; 37. st 9: 9; 37. čt 10: 9; 37. pá 11: 9 | v souběhu s etapou B1 | stavba TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 B2 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. | X | T+S |  |  |  |  | N | 5x7h | 08.09.2026 | 22:20 | 13.09.2026 | 05:00 | 37. út 8: (; 37. st 9: )(; 37. čt 10: )(; 37. pá 11: )(; 37. so 12: )(; 37. ne 13: ) | Souběh 63065 A2+B2 = ZP | stavba TB | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
503 |  | 63065 E2 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. | X | S | X | N |  |  | N | 2x7h | 11.09.2026 | 22:20 | 13.09.2026 | 05:00 | 37. pá 11: (; 37. so 12: )(; 37. ne 13: ) | Souběh 63065 E2+F2 = ZP. | montáž NP | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
503 |  | 63065 F2 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. | X | S | X | N |  |  | N | 2x7h | 11.09.2026 | 22:20 | 13.09.2026 | 05:00 | 37. pá 11: (; 37. so 12: )(; 37. ne 13: ) | Souběh 63065 E2+F2 = ZP. | montáž NP | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
503 | Zm | 63065 B2 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 13.09.2026 | 22:20 | 14.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | Souběh 63065 A2+B2 = ZP pův. 7./8. přesun z důvodu koordinace VR 503 a VR 527 | stavba TB | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 37. ne 13 to 38. po 14
503 |  | 63065 F1 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 5x9h | 21.09.2026 | 08:00 | 25.09.2026 | 17:00 | 39. po 21: 9; 39. út 22: 9; 39. st 23: 9; 39. čt 24: 9; 39. pá 25: 9 |  | stavba TP | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 | Zm | 63065 B | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 25d | 28.09.2026 | 08:00 | 22.10.2026 | 17:00 | [30 empty] | (původně 28.9.-N-21.10.) | mt TV + ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 40. po 28 to 40. st 30
503 |  | 63065 E3 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 11h | 29.09.2026 | 08:00 | 29.09.2026 | 19:00 | 40. út 29: 11 | v souběhu s etapou D3 | montáž/demontáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 E | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | Ne | 6d | 30.09.2026 | 08:00 | 05.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | demontáž/montáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 40. st 30
503 |  | 63170 B | Mělník - Liběchov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 13.09.2026 | 08:00 | 13.09.2026 | 16:00 | 37. ne 13: 8 |  | Odstranění blátivých míst, úprava odvodnění, doplnění štěrkového lože. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63170 A | Liběchov - Mělník: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 12.09.2026 | 08:00 | 12.09.2026 | 16:00 | 37. so 12: 8 | souběh s 73264 A | Odstranění blátivých míst, úprava odvodnění, doplnění štěrkového lože. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73264 A | Liběchov: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Mělník. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Liběchov - Mělník, ze směru Liběchov. Liběchov: 1.,3. bez TV, jejich část od návěstidel L1, L3 po námezník výhybky č. 5 |  | S | X | N |  |  | D | 8h | 12.09.2026 | 08:00 | 12.09.2026 | 16:00 | 37. so 12: 8 | v souběhu s 63170 A | výměna jazyka a opornice výh.č. 3, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73264 B | Liběchov: sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Mělník. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mělník - Liběchov, ze směru Liběchov. Liběchov: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 6 Liběchov: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 8 |  | S | X | N |  |  | D | 8h | 13.09.2026 | 08:00 | 13.09.2026 | 16:00 | 37. ne 13: 8 | současně s ROV 63170 B (Mělník - Liběchov 2.TK) | výměna srdcovky výh.č. 4, svařování, navaření srdcovky výh.č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72D30024 | Štětí: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Liběchov, jeho část od návěstidla 1L a námezníku výhybky č. 8 po námezníky výhybek č. 5, 7, 9, 10 . Štětí - Liběchov: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 01.09.2026 | 07:00 | 01.09.2026 | 15:00 | 36. út 1: 8 |  | výměna pravého jazyka a opornice výhybky č. 3, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72C30224 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, Štětí: záhl. a zhl. směr Hoštka, od návěstidla 2HS po námezník výhybky č. 15 . Štětí: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 02.09.2026 | 07:00 | 02.09.2026 | 15:00 | 36. st 2: 8 |  | výměna levého jazyka a opornice výh.č. 21, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73254 B | Štětí: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Hoštka (v koleji č. 1 část od návěstidla 1HS po izolovaný styk v km 386,148). Štětí - Hoštka: 1.,2. + TV, Hoštka: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x5h | 02.09.2026 | 22:45 | 06.09.2026 | 04:00 | 36. st 2: (; 36. čt 3: )(; 36. pá 4: )(; 36. so 5: )(; 36. ne 6: ) |  | demontáž starého, montáž nového TV nad kolejovými spojkami a regulace TV | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 |  | 73254 A | Hoštka: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 7x5h | 31.08.2026 | 22:45 | 13.09.2026 | 04:00 | 36. út 1: )(; 36. st 2: ); 37. út 8: (; 37. st 9: )(; 37. čt 10: )(; 37. pá 11: )(; 37. so 12: )(; 37. ne 13: ) |  | demontáž starých, montáž nových TV spojek a překotvení TV | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 |  | 73254 C | Hoštka: nesjízdné TV nad kolejovými spojkami 11/14, 12/13 v dopravně Hoštka |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 01.09.2026 | 04:00 | 05.09.2026 | 22:45 | [31 empty] | nesjízdné TV nad kolejovými spojkami | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 36. so 5
503 |  | 72D30134 | Hoštka: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Štětí od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5. Hoštka - Štětí: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 03.09.2026 | 07:00 | 03.09.2026 | 15:00 | 36. čt 3: 8 |  | výměna pravého jazyka a opornice výh.č. 3, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73254 D | Hoštka: nesjízdné TV nad kolejovými spojkami 1/4, 2/3 v dopravně Hoštka |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 09.09.2026 | 04:00 | 12.09.2026 | 22:45 | [31 empty] | nesjízdnost TV nad kolejovými spojkami | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 37. st 9 to 37. so 12
503 |  | 73254 F | Hoštka: 1.,3. + TV, kolejově jejich část od návěstidel S1, S3 po námezník výhybky č. 5 Hoštka: 5.,5a bez TV, Hoštka: záhl. a zhl. lichých kolejí směr Štětí. Hoštka - Štětí: 1. + TV, Štětí: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od návěstidla 1HS po izolovaný styk v km 386,148. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 14d | 29.09.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | demontáž starého, montáž nového a regulace TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 40. út 29 to 40. st 30
503 |  | 72C30444 | Polepy: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 14 Polepy: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 14 Polepy: záhl. a zhl. směr Litoměřice dolní nádraží, jejich část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 14. Polepy: sudá jen TV, Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 04.09.2026 | 07:00 | 04.09.2026 | 15:00 | 36. pá 4: 8 |  | výměna pravého jazyka a opornice výh.č. 14, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73255 A | Polepy: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Litoměřice dolní nádraží. Polepy: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 13.09.2026 | 19:00 | 13.09.2026 | 22:00 | 37. ne 13: 3 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73255 C | Polepy: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 14 Polepy: záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Litoměřice dolní nádraží. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 14.09.2026 | 19:00 | 14.09.2026 | 22:00 | 38. po 14: 3 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73255 D | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 10h | 14.09.2026 | 19:00 | 15.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 38. po 14 to 38. út 15
503 |  | 73255 F | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. bez TV, Litoměřice dolní nádraží: záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Polepy. Litoměřice dolní nádraží: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 16.09.2026 | 19:00 | 16.09.2026 | 22:00 | 38. st 16: 3 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73254 E | Polepy: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Polepy - Hoštka: 1. + TV, Hoštka: záhl. a zhl. lichých kolejí směr Polepy. Hoštka: 1.,3. + TV, kolejově jejich část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidla L1, L3 Hoštka: 5.,5a bez TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 6d | 21.09.2026 | 07:00 | 26.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | demontáž starého, montáž nového a regulace TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 39. po 21 to 39. so 26
503 |  | 73266 A | Litoměřice dolní nádraží: záhl. směr Polepy, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, Polepy: záhl. a zhl. lichých kolejí směr Litoměřice dolní nádraží. Polepy: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S1 Polepy: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S3 Polepy: 5.,7. bez TV, Polepy: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 07.09.2026 | 07:00 | 07.09.2026 | 15:00 | 37. po 7: 8 |  | výměna pravého jazyka a opornice výh.č. 15, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73266 B | Litoměřice dolní nádraží: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 20 Litoměřice dolní nádraží: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 17 Litoměřice dolní nádraží: zhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od námezníků výhybek č. 17, 20 po hroty jazyků výhybky č. 20. Litoměřice dolní nádraží: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 08.09.2026 | 07:00 | 08.09.2026 | 15:00 | 37. út 8: 8 |  | výměna pravého jazyka a opornice výh.č. 17, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73255 B | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 10h | 13.09.2026 | 19:00 | 14.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 37. ne 13 to 38. po 14
503 |  | 73255 E | Litoměřice dolní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Litoměřice dolní nádraží: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Polepy. Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 15.09.2026 | 19:00 | 16.09.2026 | 02:00 | [31 empty] | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 38. út 15 to 38. st 16
503 |  | 73255 H | Litoměřice dolní nádraží: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 20 Litoměřice dolní nádraží: záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Velké Žernoseky. Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 16.09.2026 | 22:00 | 17.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 38. st 16 to 38. čt 17
503 |  | 73255 J | Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. bez TV, Velké Žernoseky: záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Litoměřice dolní nádraží. Velké Žernoseky: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 18.09.2026 | 19:00 | 18.09.2026 | 22:00 | 38. pá 18: 3 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73219 D | Velké Žernoseky: záhl. a zhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla Se3 po námezníky výhybek č. 10, 12. Velké Žernoseky: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidla S1 Velké Žernoseky: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidla S3 Velké Žernoseky: 5. bez TV, Velké Žernoseky: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 10.09.2026 | 08:00 | 10.09.2026 | 17:00 | 37. čt 10: 9 | současně s etapou A | výměna levého jazyka a opornice výh.č. 13, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73255 G | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. bez TV, Litoměřice dolní nádraží: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Velké Žernoseky. Litoměřice dolní nádraží: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 16.09.2026 | 02:00 | 16.09.2026 | 05:00 | 38. st 16: 3 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73255 I | Velké Žernoseky: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Velké Žernoseky: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Litoměřice dolní n.. Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 17.09.2026 | 19:00 | 18.09.2026 | 02:00 | [31 empty] | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 38. čt 17 to 38. pá 18
503 |  | 73255 L | Velké Žernoseky: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 11 Velké Žernoseky: záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Sebuzín. Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 18.09.2026 | 22:00 | 19.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 38. pá 18 to 38. so 19
503 |  | 73256 B | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. bez TV, Sebuzín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Velké Žernoseky. Sebuzín: 2. bez TV, část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 21.09.2026 | 19:00 | 21.09.2026 | 24:00 | 39. po 21: 5 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73219 A | Sebuzín: záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, Velké Žernoseky: záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9x9h | 09.09.2026 | 08:00 | 17.09.2026 | 17:00 | 37. st 9: 9; 37. čt 10: 9; 37. pá 11: 9; 37. so 12: 9; 37. ne 13: 9; 38. po 14: 9; 38. út 15: 9; 38. st 16: 9; 38. čt 17: 9 |  | stavba zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel | 11 | 8 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 73219 E | Sebuzín: záhl. a zhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od námezníků výhybek č. 5, 7 po návěstidlo Se1. Sebuzín: 1. bez TV, její část námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Sebuzín: 3. bez TV, její část námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L3 Sebuzín: 5. bez TV, Sebuzín: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 14.09.2026 | 08:00 | 14.09.2026 | 17:00 | 38. po 14: 9 | současně s etapou A | výměna srdcovky výh.č. 1, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73255 K | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. bez TV, Velké Žernoseky: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Sebuzín. Velké Žernoseky: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 18.09.2026 | 02:00 | 18.09.2026 | 05:00 | 38. pá 18: 3 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73256 A | Sebuzín: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Sebuzín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Velké Žernoseky. Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 19.09.2026 | 19:00 | 20.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 38. so 19 to 38. ne 20
503 |  | 73256 C | Sebuzín: 2. bez TV, část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 9 Sebuzín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ústí nad Labem-Střekov. Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 22.09.2026 | 00:00 | 22.09.2026 | 05:00 | 39. út 22: 5 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73256 E | Sebuzín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ústí nad Labem-Střekov. Sebuzín: 1. bez TV, část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 23.09.2026 | 00:00 | 23.09.2026 | 05:00 | 39. st 23: 5 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73256 F | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 23.09.2026 | 19:00 | 24.09.2026 | 03:00 | [31 empty] | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 39. st 23 to 39. čt 24
503 |  | 73268 A | Ústí nad Labem-Střekov: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Ústí nad Labem-Střekov: 6.,8. jen TV, včetně části sebuzínského zhlaví mezi ÚD 4 - ÚD 5, ÚD 6 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 02.09.2026 | 07:00 | 02.09.2026 | 15:00 | 36. st 2: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73268 B | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 32 po návěstidlo L5. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 03.09.2026 | 07:00 | 03.09.2026 | 15:00 | 36. čt 3: 8 |  | navaření srdcovky výh.č. 32 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73267 A | Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, kolejově část mezi návěstidly S1 - L1; napěťově část mezi ÚO 431 - ÚO 412, ÚO 421 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 21.09.2026 | 07:00 | 22.09.2026 | 15:00 | 39. po 21: 8; 39. út 22: 8 |  | demontáž části nástupiště u 1.SK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73256 D | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 10h | 22.09.2026 | 19:00 | 23.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 39. út 22 to 39. st 23
503 |  | Z-73267 B | Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, kolejově část mezi návěstidly S1 - L1; napěťově část mezi ÚO 431 - ÚO 412, ÚO 421 Ústí nad Labem-Střekov: záhl. a zhl. směr Ústí n. L. západ - část od námezníku výhybky č. 52a po návěstidlo 2US. Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 2. bez TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 23.09.2026 | 07:00 | 23.09.2026 | 15:00 | 39. st 23: 8 |  | demontáž části nástupiště u 1. SK, výměna pravého jazyka a opornice výh.č. 59, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73256 G | Ústí nad Labem-Střekov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sebuzín. Ústí nad Labem-Střekov: 2. bez TV, část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 24.09.2026 | 00:00 | 24.09.2026 | 03:00 | 39. čt 24: 3 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73256 I | Ústí nad Labem-Střekov: 9. bez TV, část od návěstidla L9 po námezník výhybky č. 47 Ústí nad Labem-Střekov: zhl. směr Ústí nad Labem západ - část od námezníků výhybek č. 47, 51, 56A po hroty jazyků výhybek č. 58, 59. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ stavědlo 1, ze směru Ústí nad Labem-Střekov. Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 2. bez TV, Ústí nad Labem západ stavědlo 1: záhl. směr Ústí nad Labem-Střekov - část od návěstidla ML po návěstidlo Se105. |  | T+S | X |  |  |  | D | 2h | 24.09.2026 | 03:00 | 24.09.2026 | 05:00 | 39. čt 24: 2 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73267 C | Ústí nad Labem-Střekov: 4. bez TV, část mezi návěstidly S4 - L4 Ústí nad Labem-Střekov: 2.,4. jen TV, část mezi ÚO 432 - ÚO 422 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 24.09.2026 | 07:00 | 25.09.2026 | 15:00 | 39. čt 24: 8; 39. pá 25: 8 |  | odtěžení sypaného nástupiště u 4.SK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73256 H | Ústí nad Labem-Střekov: 1. bez TV, část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Ústí nad Labem-Střekov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sebuzín. Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 24.09.2026 | 19:00 | 24.09.2026 | 21:30 | 39. čt 24: 3 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73256 J | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: záhl. směr Ústí nad Labem-Střekov - část od návěstidla Se101 po návěstidlo 1ML. Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - Ústí nad Labem-Střekov: 1. bez TV, Ústí nad Labem-Střekov: zhl. směr Ústí nad Labem západ - část od hrotů jazyků výhybky č. 58 po námezníky výhybek č. 47, 51, 56A. Ústí nad Labem-Střekov: 9. bez TV, část od návěstidla L9 po námezník výhybky č. 47 |  | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 24.09.2026 | 21:30 | 24.09.2026 | 22:30 | [31 empty] | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 39. čt 24
503 |  | Z-73267 D | Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - Ústí nad Labem-Střekov: 1. bez TV, Ústí nad Labem-Střekov: záhl. a zhl. směr Ústí n. L. západ - část od návěstidla US po hroty jazyků výhybky č. 56B. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 29.09.2026 | 07:00 | 29.09.2026 | 15:00 | 40. út 29: 8 |  | navaření srdcovky výh.č. 58 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73269 A | Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, Boletice nad Labem: záhl. směr Děčín východ, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se7. Děčín východ stavědlo 1: záhl. a zhl. směr Boletice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. Děčín východ stavědlo 1: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Děčín východ stavědlo 1: 2. jen TV, od ÚO 402 po ÚD 17 |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 14.09.2026 | 08:50 | 14.09.2026 | 18:50 | 38. po 14: 10 |  | výměna, srdcovky a střed. kol. výh.č. 3, svařování, odstranění porostu, navaření levé opornice výh.č. 2 a pravé opornice výh.č. 3 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73158 B | Děčín východ dolní nádraží: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Děčín východ dolní nádraží: 2. jen TV, od ÚO 402 po ÚD 17 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 07.09.2026 | 09:10 | 07.09.2026 | 18:50 | 37. po 7: 10 |  | výměna levého jazyka a opornice výh.č. 23XA, svařování, odstranění porostu, svoz přebytečného ŠL | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73160 B | Děčín hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od km 539,520 do km 539,760 |  | S |  |  |  |  | Ne | 64d | 27.07.2026 | 07:00 | 28.09.2026 | 17:00 | [30 empty] | termín zahájení výluky je rozdílný od MPV | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 36. út 1 to 40. po 28
503 |  | 73160 F | Děčín hlavní nádraží: 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432 |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 01.09.2026 | 08:00 | 07.09.2026 | 07:00 | [31 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 36. út 1 to 37. po 7
503 |  | 73160 F | Děčín hlavní nádraží: 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432 |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 08.09.2026 | 08:00 | 14.09.2026 | 07:00 | [31 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 37. út 8 to 38. po 14
503 |  | 73160 F | Děčín hlavní nádraží: 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432 |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 15.09.2026 | 08:00 | 21.09.2026 | 07:00 | [31 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 38. út 15 to 39. po 21
503 |  | 73160 F | Děčín hlavní nádraží: 2.,2a,4.,4a jen TV, mezi ÚO 422 - ÚO 432 |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 22.09.2026 | 08:00 | 28.09.2026 | 07:00 | [31 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 39. út 22 to 40. po 28
503 |  | 73273 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 102. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo Lc102 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 21.09.2026 | 07:00 | 21.09.2026 | 14:00 | 39. po 21: 7 |  | výměna 4x LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73160 G | Děčín hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od km 539,520 po námezník výhybky č. 436 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.09.2026 | 07:00 | 23.09.2026 | 14:00 | 39. st 23: 7 |  | výměna 2x LIS u návěstidla L2, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 |  | 73327 A | Děčín hlavní nádraží - Děčín východ: traťová bez TV, Děčín hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Děčín východ, jeho část včetně části staniční koleje č. 4 od návěstidla VS po návěstidlo L4. Děčín východ: záhl. a zhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část včetně části staniční koleje č. 101 od návěstidla HS po námezníky výhybek č. 113, 112 a návěstidlo L101. | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 24.09.2026 | 23:40 | 25.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | odklony osobní dopravy přes Děčín-Pr.Žleb" | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 20 | 0 | 0 | bar: 39. čt 24 to 39. pá 25
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | 73275 F | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 310, námezníku výhybky č. 309 po námezníky výhybek č. 310, 308. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.09.2026 | 07:00 | 15.09.2026 | 15:00 | 38. út 15: 8 |  | výměna 2x LIS mezi výh.č. 309 a 310, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73275 B | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek č. 118a, 122, 123 po námezníky výhybek č. 115a, 116a. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 19.09.2026 | 07:00 | 20.09.2026 | 15:00 | [30 empty] | jízdy vlaků v úseku UL-Střekov - UL západ obvod os. n. pouze po 2. TK | výměna levého a pravého jazyka a opornice výh.č. 118ab, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 38. so 19 to 38. ne 20
504 |  | 73275 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží obvod jih/Ústí nad Labem-Střekov, jeho část od námezníků výhybek č. 110, 114 po námezník výhybky č. 116b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - UNL hlavní nádraží jih, ze směru Ústí nad Labem západ stavědlo 1. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 24.09.2026 | 07:00 | 24.09.2026 | 15:00 | 39. čt 24: 8 |  | výměna pravého jazyka a opornice výh.č. 110, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | D | 73360 A | Řehlovice: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ, včetně části staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Trmice - Řehlovice, ze směru Řehlovice. |  | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 10.09.2026 | 07:00 | 11.09.2026 | 16:00 | [31 empty] | úprava rozchodů a oprava žlábků na srdcovkách výh.č. 2 a části DKS | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 37. čt 10 to 37. pá 11
504 |  | 73275 D | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: zhl. střední, jeho část včetně části staniční koleje č. 137 od námezníku výhybky č. 163 po návěstidlo Se141. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 25.09.2026 | 07:00 | 25.09.2026 | 15:00 | 39. pá 25: 8 |  | výměna pravého jazyka a opornice výh.č. 163, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73275 E | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: zhl. střední, jeho část od izol. styku mezi výhybkami č. 817 a 819 po námezníky výhybek č. 821, 819. Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 601c,601d,1a,51a jen TV, od ÚO 481 po ÚO 457, ÚO 421 |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 29.09.2026 | 07:00 | 29.09.2026 | 16:00 | 40. út 29: 9 |  | výměna levého jazyka a opornice výh.č. 819, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73275 C | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední, jeho část včetně části staniční koleje č. 603a od návěstidla Se32 po hroty jazyků výhybky č. 76. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 10.09.2026 | 07:00 | 11.09.2026 | 15:00 | 37. čt 10: 8; 37. pá 11: 8 |  | výměna levého a pravého jazyka a opornice výh.č. 78, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73323 A | Teplice v Čechách: 3c bez TV, zhl. směr Řetenice, jeho část včetně části staniční koleje č. 3 od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 12. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.09.2026 | 08:00 | 10.09.2026 | 16:00 | 37. čt 10: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 12, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73323 B | Teplice v Čechách: výh.: č. 10, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.09.2026 | 08:00 | 11.09.2026 | 16:00 | 37. pá 11: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 10, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73174 E | Řehlovice: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 02.09.2026 | 13:00 | 02.09.2026 | 17:00 | 36. st 2: 4 | současně s et. C | vyjmutí provizorní izolace TV v km 7,600 (na úpořinském záhlaví) | 11 | 8 | O
504 |  | 73265 C | Řehlovice: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 07.09.2026 | 07:30 | 09.09.2026 | 17:30 | 37. po 7: 10; 37. út 8: 10; 37. st 9: 10 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73258 B | Řehlovice - Úpořiny: 2. jen TV, část v km 10,310 - 10,415 (neutrální pole) |  | T |  | N |  |  | Ne | 125d | 27.06.2026 | 17:00 | 29.10.2026 | 17:30 | [30 empty] | mimo MPV | oprava mostu č. 25817-1 Rtyně n. B. - silniční nadjezd v km 10,365 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
504 |  | 73258 A | Úpořiny - Řehlovice: 1. jen TV, část v km 10,415 - 10,310 (neutrální pole) |  | T |  | N |  |  | Ne | 113d | 28.06.2026 | 17:00 | 18.10.2026 | 17:30 | [30 empty] | mimo MPV | oprava mostu č. 25817-1 Rtyně n. B. - silniční nadjezd v km 10,365 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
504 |  | 73265 B | Řehlovice: záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: sudá jen TV, záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 9x10h | 15.09.2026 | 07:30 | 23.09.2026 | 17:30 | 38. út 15: 10; 38. st 16: 10; 38. čt 17: 10; 38. pá 18: 10; 38. so 19: 10; 38. ne 20: 10; 39. po 21: 10; 39. út 22: 10; 39. st 23: 10 |  | výkop a betonáž TP | 11 | 8 | O
504 |  | 73174 C | Řehlovice: záhl. 2. traťové koleje směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. napěťově od provizorní izolace TV v km 7,600 směr Úpořiny Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. 2. traťové koleje směr Řehlovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 30d | 04.08.2026 | 07:00 | 02.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna mostnic most v km 11,723 a rekonstrukce mostu 11,801 oprava propustků v km 7,666; 8,507; 8,659 výkop a betonáž základů a stavba TP | 11 | 8 | OS | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | Z | bar: 36. út 1 to 36. st 2
504 |  | 73174 J | Řehlovice - Úpořiny: zab. zař.: TZZ 2. TK. Řehlovice - Úpořiny: zab. zař.: PZZ v km 11,567 (P2083) a v km v km 11,905 (P2084). Úpořiny: zab. zař.: PZZ v km 13,096 (P2085). |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 02.09.2026 | 17:00 | 02.09.2026 | 21:00 | 36. st 2: 4 |  | obnovení šuntové citlivosti kolejnic | 11 | 8 | O
504 |  | 73265 A | Úpořiny: lichá jen TV, záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7x10h | 03.09.2026 | 07:30 | 09.09.2026 | 17:30 | 36. čt 3: 10; 36. pá 4: 10; 36. so 5: 10; 36. ne 6: 10; 37. po 7: 10; 37. út 8: 10; 37. st 9: 10 |  | výkop a betonáž TP | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73297 A | Řehlovice: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny včetně části 1. a 2. staniční koleje - část mezi návěstidly L1 - 1S, L2 - 2S. Řehlovice - Úpořiny: 1.,2. + TV, Úpořiny: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice včetně části 1. a 2. staniční koleje - část mezi návěstidly 1L - S1, L - S2. | X | T+S |  | L |  | X | N | 6h | 29.09.2026 | 21:40 | 30.09.2026 | 03:40 | [31 empty] | stavba TP, montáž bran, převěšení TV, demontáž starých bran | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. út 29 to 40. st 30
504 |  | Z-73297 A | Řehlovice: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny včetně části 1. a 2. staniční koleje - část mezi návěstidly L1 - 1S, L2 - 2S. Řehlovice - Úpořiny: 1.,2. + TV, Úpořiny: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice včetně části 1. a 2. staniční koleje - část mezi návěstidly 1L - S1, L - S2. | X | T+S |  | L |  | X | N | 6h | 30.09.2026 | 21:40 | 01.10.2026 | 03:40 | [31 empty] | stavba TP, montáž bran, převěšení TV, demontáž starých bran | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 30
504 |  | Z-73297 B | Úpořiny: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: lichá jen TV, záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly 1S - Se12. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 29.09.2026 | 07:30 | 30.09.2026 | 17:30 | 40. út 29: 10; 40. st 30: 10 |  | demontáž starého a montáž nového zesilovacího vedení, demontáž starého a montáž nového ÚO | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73276 B | Ohníč - Světec: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 14.09.2026 | 07:15 | 14.09.2026 | 13:00 | 38. po 14: 6 | přesun z 24.9. z důvodu doplnění výluky dle ROV 73366 A původně 24.9. | odstranění def.vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73276 C | Světec: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 Světec: zhl. směr Ohníč, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 4. Světec: 1.,3.,5.,7.,9.,11. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 29.09.2026 | 07:00 | 30.09.2026 | 16:00 | [30 empty] | nemožná obsluha vlečky Ledvice - větev A | výměna kolejnic mezi výh.č. 6-5, výměna srdcovky a střed.kol. výhybky č. 5, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 40. út 29 to 40. st 30
504 |  | 72A33220 | Bílina - Odb České Zlatníky: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 31.08.2026 | 08:00 | 04.09.2026 | 14:00 | [31 empty] | oprava rozchodu koleje (demontáž a montáž kol. pasu, vyvařování podkladnic, svařování, vým. LIS km 37,000) | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 36. pá 4
504 | D | 73335 A1 | Oldřichov kol.1b,2b - Bílina: 1.,2. jen TV, Oldřichov kol.1b,2b: 1b,2b jen TV, část od ÚO 411, ÚO 412 směr Bílina Jeníkov-Oldřichov - Duchcov nákladní nádraží: 90. spojovací kolej bez TV, ve smyslu PŘV Vlečka Duchcov se jedná o spojovací kolej 90 na vlečce 3297 „Vlečka Duchcov“ |  | T+S |  | L |  | X | N | 2x6h | 05.09.2026 | 22:00 | 07.09.2026 | 04:00 | 36. so 5: (; 36. ne 6: )(; 37. po 7: ) |  | demontáž elektrického vedení V145 křížícího trať v km 25,500 – 25,600 | 11 | 8 | C |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 60
504 | D | Z-73366 A | Bílina: 2. + TV, kolejově část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 33 Bílina: záhl. a zhl. směr odb. České Zlatníky od námezníku výhybky č. 33 po návěstidlo 0S. Bílina - Odb České Zlatníky: 0. bez TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 24.09.2026 | 07:00 | 25.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna ŠL ve výh.č.36, strojní úprava GPK a GP výh.č.33,34,35,36 | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 39. čt 24 to 39. pá 25
504 | R | Z-73276 A | Bílina: záhl. a zhl. směr Oldřichov u Duchcova - část včetně části staniční koleje č. 2 mezi návěstidly Se4 - S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bílina - Oldřichov kol.1b,2b, ze směru Bílina. |  | S | X |  | V |  | D | 4h | 18.09.2026 | 10:00 | 18.09.2026 | 14:00 | 38. pá 18: 4 |  | odstranění def. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73259 A | Most: zhl. směr Třebušice, jeho část od námezníků výhybek č. 29, 30 po námezník výhybky 33b (výhybky č. 30, 31, část výhybky č. 32). Most: 5.,7.,9. jen TV, část od ÚO 415 směr Třebušice Most: 5b,11a,13.,13a,13c jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 31.08.2026 | 08:00 | 04.09.2026 | 15:00 | [31 empty] | výměna pražců ve výhybkách č. 30, 31 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 36. pá 4
504 |  | 73259 C | Most: výh.: č. 34, Most: 4.,6.,8a,10.,104. jen TV, část mezi ÚO 410 - ÚO 420 |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 15.09.2026 | 08:00 | 18.09.2026 | 14:00 | [31 empty] | výměna pražců ve výhybce č. 34 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 38. út 15 to 38. pá 18
504 |  | 73259 B | Most nové nádraží odjezd: 9. bez TV, její část od návěstidla S9 po hroty jazyků výhybky č. 73 Most nové nádraží odjezd: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po námezník výhybky č. 230 Most nové nádraží příjezd: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 73 po námezník výhybky č. 231. Most nové nádraží odjezd: 18a bez TV, od návěstidla Se103 po konec kusé koleje Most nové nádraží odjezd: 1.,1a,2.,18a jen TV, část mezi ÚO 401 - ÚO 411 Most nové nádraží odjezd: 9.,10.,11.,12.,13. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 31.08.2026 | 08:00 | 14.09.2026 | 15:00 | [31 empty] | oprava 9.SK - vým. součástí kol. roštu a KL, zřízení BK, oprava GPK, 10.SK - odstav. mechanizace, 18a - nakládka bet.pražců | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 38. po 14
504 | D | Z-73368 A | Most nové nádraží odjezd: zhl. směr Most včetně části 1. staniční koleje - část od námezníků výhybek č. 4, 5b po námezníky výhybek č. 5a, 9, 12 a návěstidlo S1. Most nové nádraží odjezd: 1.,2.,18a jen TV, Most-Kopisty: 1a jen TV, mezi ÚO 401 - ÚO 411 |  | S |  | N |  | X | D | 2x8h | 21.09.2026 | 07:30 | 22.09.2026 | 15:00 | 39. po 21: 8; 39. út 22: 8 | nelze na 1. SK | oprava výh.č.5ab - výměna jazyka, svařování, navaření srdcovek | 11 | 8 | O
504 |  | 73259 D | Most nové nádraží odjezd: 28. bez TV, její část od návěstidla S28 po námezník výhybky č. 212 Most nové nádraží odjezd: 29. bez TV, její část od návěstidla S29 po námezník výhybky č. 198 Most nové nádraží odjezd: 18a bez TV, její část od návěstidla Se103 po konec kusé koleje Most nové nádraží odjezd: 1.,1a,2.,18a jen TV, část mezi ÚO 401 - ÚO 411 Most nové nádraží odjezd: 24.,25.,26.,27.,28.,29.,32. jen TV, část koleje č. 1a po ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 29.09.2026 | 08:00 | 13.10.2026 | 15:00 | [31 empty] | 29. SK - výměna součástí kol. roštu a KL, zřízení BK, oprava GPK, 28.SK-odstavení mechechanizace,18a-nakládka bet.pražců | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 40. út 29 to 40. st 30
504 |  | 73038 A | Odb Vrskmaň: záhl. směr výhybna Kyjice - část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. Výh Kyjice: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 271d | 02.02.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 17:30 | [31 empty] | rekonstrukce mostu v km 57,255 „estakáda Vrskmaň” 2. část | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
504 |  | 75007 A | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 272d | 16.03.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
504 |  | 73038 C | Odb Dolní Rybník: záhl. směr Odb Vrskmaň - část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje mezi ÚO P401A - ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 10d | 21.09.2026 | 07:30 | 30.09.2026 | 17:30 | [31 empty] | demontáž TV, stožárů a převěšení zesilovacího vedení na nové konstrukce | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 39. po 21 to 40. st 30
504 |  | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
504 |  | 73039 J | Chomutov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku u námezníku výhybky č. 71 po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 64. Chomutov: 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 |  | S |  |  |  |  | D | 4x9h | 04.09.2026 | 07:00 | 07.09.2026 | 16:00 | 36. pá 4: 9; 36. so 5: 9; 36. ne 6: 9; 37. po 7: 9 |  | montáž vodičů, trakčních podpěr, úprava TV a ZV | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 | Zm | 53152 B | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Třebechovice pod Orebem: celá + TV, Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 28.09.2026 | 08:25 | 29.09.2026 | 14:15 | 40. po 28: 6; 40. út 29: 6 | úprava vyloučení (z důvodu pobytu Legiovlaku se z vyloučení škrtlo HK-Slezské př.) | Stavba stožárů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53151 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 101d | 03.09.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53151 B. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 36. čt 3 to 40. st 30
505 |  | 53151 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48 |  | S |  |  |  |  | Ne | 101d | 03.09.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53151 A. | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. čt 3 to 40. st 30
505 |  | 53151 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,3a,3b,4a,5.,5a,6.,7.,7a,8.,9.,19c bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 8a bez TV, její část od návěstidla S8 po námezník výhybky č. 43 Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Odbočka Plačice, jeho část včetně části kolejí č. 1, 2, 3a, 4a, 5a, 6, 7a, 8, 9, od návěstidla PL a námezníku výhybky č. 16 po návěstidla S1, S2, S3a, S4a, S5, S6, S7, S8, S9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 2s bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 74 Hradec Králové hlavní nádraží: 6s bez TV, její část od návěstidla L6 po námezník výhybky č. 54 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od námezníků výhybek č. 54, 74 a hrotů jazyků výhybky č. 56 po námezníky výhybek č. 51, 52, 53, 55, 56. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,4a,5.,5a,6.,6s,7.,7a,8.,8a,9.,11.,13.,13s,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59 jen TV, od ÚO 402 a ÚD2, 3, 7 a vloženého děliče P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) po ÚD 411 a 412 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů), kromě části kolejí č. 17 a 19 od ÚD 8 po vložené izolace v km 22,140 (vyloučeno v ROV 53130 A, B) |  | S | X | L |  |  | N | 8h | 02.09.2026 | 20:15 | 03.09.2026 | 03:50 | [30 empty] | ZP směr Odb. Plačice. | Demontáž sys. TV 9. SK. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. st 2 to 36. čt 3
505 |  | 53151 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 07.09.2026 | 08:15 | 08.09.2026 | 18:15 | [31 empty] | Odstavení KP + mechanizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 37. po 7 to 37. út 8
505 |  | 53151 D1 | Hradec Králové hlavní nádraží: 11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6x10h | 09.09.2026 | 08:15 | 14.09.2026 | 18:15 | 37. st 9: 10; 37. čt 10: 10; 37. pá 11: 10; 37. so 12: 10; 37. ne 13: 10; 38. po 14: 10 |  | Odstavení KP + mechanizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53151 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 9.,11.,13.,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD 13A, 13B, 14, 16, 17, 18, 25 a ÚO 7 a 9 po ÚD 5, 6, 9, 21, kromě části kolejí č. 17 a 19 od ÚD 8 po vložené izolace v km 22,140 (vyloučeno v ROV 53130 A, B) |  | S |  | N |  |  | D | 8x10h | 07.09.2026 | 08:25 | 14.09.2026 | 18:15 | 37. po 7: 10; 37. út 8: 10; 37. st 9: 10; 37. čt 10: 10; 37. pá 11: 10; 37. so 12: 10; 37. ne 13: 10; 38. po 14: 10 |  | Demontáž 9. SK. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53151 F | Hradec Králové hlavní nádraží: 31. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD 15, 17 a ÚO 9 po ÚD 8, kromě části kolejí č. 17 a 19 od ÚD 8 po vložené izolace v km 22,140 (vyloučeno v ROV 53130 A, B) |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 01.09.2026 | 08:15 | 01.09.2026 | 18:15 | 36. út 1: 10 |  | Demontáž sys. TV 31. SK + 33a SK (DEPO). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53151 G | Hradec Králové hlavní nádraží: 31.,33a jen TV, od stožáru č. 25c po stožár 49a |  | S |  | N |  |  | Ne | 103d | 01.09.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Demontáž služební lávky + výstavba kanalizace + výstavba kolizních TZ. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
505 |  | 53151 H | Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD 15, 17 a ÚO 9 po ÚD8, kromě části kolejí č. 17 a 19 od ÚD 8 po vložené izolace v km 22,140 (vyloučeno v ROV 53130 A, B) a části kolejí č. 31. a 33a od stožáru č. 25c po stožár 49a |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 30.09.2026 | 08:15 | 30.09.2026 | 18:15 | 40. st 30: 10 |  | Demontáž izolací SK č. 17 + SK č. 19 + SK č. 33 (DEPO). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53151 I | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, výh.: č. 40, Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a jen TV, od ÚO 401 po ÚD 2, 3, 7 a po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43) |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 07.09.2026 | 20:15 | 08.09.2026 | 04:15 | [31 empty] | Demontáž části služební lávky. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 37. po 7 to 37. út 8
505 |  | 53151 J | Hradec Králové hlavní nádraží: 13. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 do km 22,095 (úroveň návěstidla S17) Hradec Králové hlavní nádraží: 15. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 do km 22,095 (úroveň návěstidla S17) Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 11 po námezník výhybky č. 15. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 07.09.2026 | 08:15 | 08.09.2026 | 18:15 | 37. po 7: 10; 37. út 8: 10 |  | Posun návěstidla S13, S15. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Zm | 53151 J1 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 do km 22,095 (úroveň návěstidla S17) Hradec Králové hlavní nádraží: 15. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 do km 22,095 (úroveň návěstidla S17) Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 11 po námezník výhybky č. 15. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 09.09.2026 | 08:15 | 10.09.2026 | 18:15 | [30 empty] | reetapizace - zkrácení etrapy (původně 9.-N-11.) a nahrazení denní výlukou v novém termínu | Posun návěstidla S13, S15 - stavba základů. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 37. st 9 to 37. čt 10
505 | D | 53151 J | Hradec Králové hlavní nádraží: 13. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 do km 22,095 (úroveň návěstidla S17) Hradec Králové hlavní nádraží: 15. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 do km 22,095 (úroveň návěstidla S17) Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 11 po námezník výhybky č. 15. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 30.09.2026 | 08:15 | 30.09.2026 | 18:15 | 40. st 30: 10 |  | Posun návěstidla S13, S15. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53151 K | Hradec Králové hlavní nádraží: 21. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 35 po návěstidlo L21 Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 35, 39, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.09.2026 | 08:15 | 09.09.2026 | 16:15 | 37. st 9: 8 |  | Demontáž části služební lávky. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53110 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 25. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 121d | 02.06.2026 | 08:15 | 30.09.2026 | 14:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53110 B, C. | Trvalé snesení koleje. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
505 |  | 53110 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 25. jen TV, od stožáru 137 po stožár 25B |  | S |  |  |  |  | Ne | 121d | 02.06.2026 | 08:15 | 30.09.2026 | 14:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53110 A, C. | Trvalé snesení TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
505 |  | 53110 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 193d | 02.06.2026 | 08:15 | 11.12.2026 | 14:00 | [30 empty] | Do 31.8. v souběhu s výlukou 53110 A, B. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
505 |  | 53110 I | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. jen TV, od stožáru 49 po stožár 25B |  | S |  |  |  |  | Ne | 120d | 03.06.2026 | 08:15 | 30.09.2026 | 14:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53110 A, B, C. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
505 |  | 53130 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17 |  | S |  |  |  |  | Ne | 114d | 21.08.2026 | 16:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
505 |  | 53130 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 19. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 33 do km 22,300 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Plačice včetně části koleje č. 17, od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo S17 a po námezník výhybky č. 33. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19. jen TV, a DKV staniční kolej od ÚD8 po izolaci v km 22,140 |  | S |  |  |  |  | Ne | 41d | 21.08.2026 | 16:15 | 30.09.2026 | 16:15 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53130 A. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | 53152 A | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 10h | 30.09.2026 | 07:00 | 30.09.2026 | 16:45 | 40. st 30: 10 |  | Stavba stožárů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
506 |  | 53133 A | Václavice - Náchod: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 30d | 31.08.2026 | 08:00 | 29.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | Most v km 55,233 - izolace, oprava odvodnění, nové zábradlí, sanace betonu mostu. Most v km 55,340 - izolace, sanace betonu, oprava odvodnění, konzervace ložisek, oprava zábradlí, oprava sloupů podpěr. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1 to 40. út 29
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | 53159 A | Liberec: výh.: č. 60, |  | S |  |  |  |  | D | 3x6h | 02.09.2026 | 08:00 | 04.09.2026 | 13:50 | 36. st 2: 6; 36. čt 3: 6; 36. pá 4: 6 |  | Oprava defektoskopických vad kolejnic. | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
508 |  | 53159 B | Liberec: 105. bez TV, její část od návěstidla Sc105 po návěstidlo L105 Liberec: 107. bez TV, její část od návěstidla Sc107 po návěstidlo L107 |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 07.09.2026 | 08:00 | 18.09.2026 | 18:00 | [31 empty] | Výměna pražců. | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 37. po 7 to 38. pá 18
508 |  | 53159 C | Liberec: výh.: č. 109, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.09.2026 | 07:10 | 16.09.2026 | 14:00 | 38. st 16: 7 |  | Oprava defektoskopických vad kolejnic, svařování. | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
508 |  | 53159 D | Liberec: 601. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 21.09.2026 | 07:00 | 25.09.2026 | 14:00 | [31 empty] | Výměna pražců. | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 39. po 21 to 39. pá 25
508 | D | 53159 E | Liberec: 406b bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 51d | 10.09.2026 | 07:00 | 30.10.2026 | 14:00 | [31 empty] | Zajištění bezpečnosti při opravě střechy St. 2, vodárny a garáže. | 8 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 37. čt 10 to 40. st 30
508 |  | 53135 A | Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x10h | 01.09.2026 | 08:00 | 02.09.2026 | 18:00 | 36. út 1: 10; 36. st 2: 10 |  | Vložení nosníků silničního mostu. | 8 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 |  | 53161 A | Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, Kunčice nad Labem - Vrchlabí: traťová bez TV, Vrchlabí: celá bez TV, Kunčice nad Labem: 1zb bez TV, záhl. kolej 1Vza. Martinice v Krkonoších: záhl. směr Kunčice nad Labem. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 23.09.2026 | 08:15 | 24.09.2026 | 18:15 | 39. st 23: 10; 39. čt 24: 10 |  | Oprava DSK 801 v dopravně Kunčice nad Labem, odstraňování defektoskopických vad, svařování, oprava GPK, čištění příkopů. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 |  | 53161 B | Martinice v Krkonoších - Roztoky u Jilemnice: traťová bez TV, Roztoky u Jilemnice: celá bez TV, Roztoky u Jilemnice - Stará Paka: traťová bez TV, Martinice v Krkonoších: záhl. směr Roztoky u Jilemnice. Stará Paka: záhl. směr Roztoky u Jilemnice, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se10. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 21.09.2026 | 08:00 | 22.09.2026 | 18:00 | 39. po 21: 10; 39. út 22: 10 |  | Odstraňování defektoskopických vad, svařování, oprava GPK, čištění příkopů. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 |  | 53162 A | Trutnov hlavní nádraží - Svoboda nad Úpou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 14.09.2026 | 08:00 | 17.09.2026 | 17:00 | [30 empty] | Přejezd P4796 mimo trasu NAD. | Oprava přejezdu v km 4,884 (P4796). | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. po 14 to 38. čt 17
510 | D | 53201 A | Stará Paka - Košťálov: traťová bez TV, Košťálov: celá bez TV, Košťálov - Semily: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. směr Košťálov, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se9. Semily: záhl. směr Košťálov, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 08.09.2026 | 07:30 | 09.09.2026 | 15:30 | 37. út 8: 8; 37. st 9: 8 |  | Oprava GPK po vysokých teplotách. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | 65012 B | Čerčany - Senohraby: zab. zař.: PZS v km 146,697 (P5665). |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 31.08.2026 | 22:00 | 01.09.2026 | 04:00 | [30 empty] | přejezdníky, PJ = 10 km/hod přes přejezd, PN do TÚ | Úprava PZS P5665 mezi dopravnami Čerčany-Senohraby | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1
519 |  | 65012 C | Senohraby - Strančice: zab. zař.: PZS v km 154,778 (P5666). |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 02.09.2026 | 22:00 | 03.09.2026 | 04:00 | [30 empty] | přejezdníky, PJ = 10 km/hod přes přejezd, PN | Úprava PZS P5666 mezi dopravnami Senohraby-Strančice | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. st 2 to 36. čt 3
519 |  | 63092 D | Praha-Uhříněves: zhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 27 po hroty jazyků výh. č. 24. |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 19.09.2026 | 07:00 | 20.09.2026 | 13:00 | 38. so 19: 6; 38. ne 20: 6 |  | Oprava rozchodu | 15 | 5 | O
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 |  | 63066 H | Beroun: záhl. směr Beroun Závodí, část od náv. ZL po námezník výh . č. 10 a Vk2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Beroun - Beroun-Závodí, ze směru Beroun. Beroun: zhl. směr Beroun Závodí, část námezníku výh. č. 10 po hroty jazyků výh. č. 25, 24 a námezník výh. č. 22 . kolejově včetně kolejového úseku od námezníku výh. č. 19b po náv. Se16 a Se14 v dopravně Beroun. Vyloučené výhybky - v.č. 10, 11, 19ab, 17, 14, 22, 25, 24 v dopravně Beroun. Beroun: 6.,6a,8.,10. bez TV, | X | S | X |  |  | X | Ne | 2d | 03.09.2026 | 17:10 | 04.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP spojky 11/15, 16/24, v.č. 25, DKS 914 | 15 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. čt 3 to 36. pá 4
520 |  | 63072 A | Beroun-Závodí - Hýskov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 02.09.2026 | 09:00 | 04.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | rozšíření přejezdu P2315 | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. st 2 to 36. pá 4
520 |  | 63072 B | Beroun-Závodí - Hýskov: zab. zař.: PZZ v km 2,855 (P2315). |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 04.09.2026 | 17:00 | 07.09.2026 | 17:00 | [30 empty] | Op přes PZZ v km 2,855. | dokončovací práce na přesunutém reléovém domku + přezkušování TZZ, PZZ | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | N | bar: 36. pá 4 to 37. po 7
520 |  | 65015 E | Praha-Smíchov - Beroun: zab. zař.: DOZ. | X | T |  |  |  |  | D | 3h | 23.09.2026 | 01:30 | 23.09.2026 | 04:00 | 39. st 23: 3 |  | výměna SW | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
520 | D | 65018 A | Praha-Smíchov - Beroun-Závodí: sděl. zař. SRD. rádiová stuha SRD-64 |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 30.09.2026 | 07:00 | 30.09.2026 | 17:00 | 40. st 30: 10 | Po dobu výluky nebude možné využívat kanálovou skupinu SRD-64. Strojvedoucí dotčených HV se přeladí na kanálovou skupinu SRD-50. Pro komunikaci výpravčí < - > strojvedoucí se bude používat nouzové spojení dle TTP. Funkce D-Test, Generální stop a VNP | simulace funkce Generální STOP, simulace funkce adresného zastavení vlaku, funkční zkouška všech používaných typů spojení | 13 | 5 | O | [12 empty] | N
520 |  | 63199 A | Rakovník: záhl. směr Lašovice od námezníku výh. č. 30 po náv. BS. Rakovník - Lašovice: traťová bez TV, Lašovice: celá bez TV, Lašovice - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, Roztoky u Křivoklátu: záhl. a zhl. směr Lašovice, od návěstidla L po návěstidla S1, S3 a Se2. včetně části 1., 2. a 3.SK | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 29.09.2026 | 08:00 | 07.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | výměna kolejového roštu cca 5,6 km, čištění a výměna kolejového lože cca 5,6 km, oprava bezstykové koleje a geometrických parametrů koleje cca 6 km, oprava odvodnění, oprava nástupiště zastávky Pustověty + zajištění stability skalních masivů | 16 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. út 29 to 40. st 30
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | 63030 D | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). Odb Tunel: záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2). |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou H+I. | stavba mostu 6, 128/1748 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
521 |  | 63030 H | Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou D+I. | NP 2 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
521 |  | 63030 I | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | T |  | N |  |  | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou D+H. | NP 4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
521 |  | 63030 J | Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 161d | 05.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou D+H+I+L. | NP1 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
521 |  | 63030 L | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel |  | T |  | N |  |  | Ne | 161d | 05.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou D+H+I+J. | stavba mostu 6, 128/1748 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
521 |  | 63009 C9 | Praha-Smíchov jižní zhlaví: zhl. směr Praha-Radotín od námezníku výh. č. 69 po návěstidlo Se10. napěťově zhlaví směr Praha-Radotín od ÚO 412 v km 1,677 po izolaci P15 v km 1,161 v dopravně Praha-Smíchov Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Smíchov jižní zhlaví - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov jižní zhlaví. |  | S | X | N | V |  | Ne | 63d | 18.08.2026 | 21:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou L. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 8 | 5 | 30 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
521 |  | 63009 L | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,035 (TM Chuchle) |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 63d | 18.08.2026 | 21:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou C9. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 8 | 5 | 30 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
521 |  | 63009 K2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 16x7h | 15.09.2026 | 21:00 | 01.10.2026 | 04:20 | [30 empty] | Souběh etap A+B+U+I2+V2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku výh. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky. | mt/dmt TV, stavba TB, sypání, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. út 15 to 40. st 30
521 | D | Z-63220 A | Odb Závodiště: 1. bez TV, kolejově od hrotů jazyků výh. č. 1 po hroty jazyků výh. č. 4XA v dopravně Odb. Závodiště Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Praha Smíchov, část od hrotů jazyků výh. č. 4XA po náv. 1L. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 30.09.2026 | 21:00 | 01.10.2026 | 04:20 | [30 empty] | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O | bar: 40. st 30
521 |  | 63066 C4 | Beroun: 1b bez TV, Beroun: zhl. směr odb Lom, od námezníku výh. č. 4 po námezník výh. č. 2. Beroun: 1a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Lom - Beroun, ze směru Beroun. Beroun: záhl. směr odb. Lom, část od náv. S1a po náv. 1L. Beroun: záhl. směr odb. Lom, část od náv. 2L po náv. S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Beroun - Odb Lom, ze směru Beroun. Beroun: 2a bez TV, Beroun: zhl. směr odb. Lom od hrotu jazyků výh. č. 1 hroty jazyků výh. č. 6. Beroun: 2b bez TV, | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 02.09.2026 | 23:20 | 03.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP spojka 1/2, 3/5, 4/6. | 15 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. st 2 to 36. čt 3
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
522 |  | 73252 B | Blatno u Jesenice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 16.09.2026 | 08:00 | 30.09.2026 | 14:00 | [30 empty] | současně s ROV 73252 A | zřízení deskového nástupiště | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | N | bar: 38. st 16 to 40. st 30
522 |  | 73252 A | Blatno u Jesenice - Lubenec: traťová bez TV, Lubenec: celá bez TV, Lubenec - Chyše: traťová bez TV, Chyše: celá bez TV, Chyše - Protivec: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 16.09.2026 | 08:00 | 10.10.2026 | 14:00 | [31 empty] | SVP a SVK v km 34,730 - 35,150; oprava GPK v km 33,000 - 33,400 výměna pražců ve výhybkách č.1 a 5 v dopr. D3 Lubenec, oprava přejezdů v km 33,983 (P1787) a v km 34,178 (P1788) | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 38. st 16 to 40. st 30
522 |  | 73311 A | Protivec - Žlutice: traťová bez TV, Žlutice: celá bez TV, Žlutice - Štědrá: traťová bez TV, Štědrá: celá bez TV, Štědrá - Toužim: traťová bez TV, Toužim: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 16.09.2026 | 08:00 | 15.10.2026 | 14:00 | [30 empty] | současně s ROV 73311 B + ROV 73252 A (do 10.10.2026) | výměna pražců, výměna kolejnic, TSO výh. č. 1 v dopravně Toužim, oprava nástupišť v dopravnách Štědrá, Žlutice | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 38. st 16 to 40. st 30
522 |  | 73311 B | Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 16.09.2026 | 08:00 | 15.10.2026 | 14:00 | [30 empty] | současně s ROV 73311 B + ROV 73252 A (do 10.10.2026) | výměna pražců, výměna kolejnic | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. st 16 to 40. st 30
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
523 |  | 63172 C | Čerčany - Týnec nad Sázavou: traťová bez TV, Týnec nad Sázavou: záhl. směr Čerčany. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 21.09.2026 | 08:05 | 24.09.2026 | 16:05 | 39. po 21: 8; 39. út 22: 8; 39. st 23: 8; 39. čt 24: 8 |  | Odstranění defektoskopických závad | 15 | 5 | O
523 |  | 63172 B | Týnec nad Sázavou: záhl. směr Jílové u Prahy. Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy: traťová bez TV, Jílové u Prahy: záhl. směr Týnec nad Sázavou. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 14.09.2026 | 08:20 | 17.09.2026 | 16:20 | 38. po 14: 8; 38. út 15: 8; 38. st 16: 8; 38. čt 17: 8 |  | Odstranění defektoskopických závad | 15 | 5 | O
523 |  | 63172 A | Jílové u Prahy: záhl. směr Davle. Jílové u Prahy - Davle: traťová bez TV, Davle: celá bez TV, Davle - Odb Skochovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 07.09.2026 | 08:30 | 11.09.2026 | 16:30 | 37. po 7: 8; 37. út 8: 8; 37. st 9: 8; 37. čt 10: 8; 37. pá 11: 8 |  | Odstranění defektoskopických závad | 15 | 5 | O
523 | D | 65017 A | Praha-Braník - Čerčany: sděl. zař. SRD. rádiové stuhy SRD-78 a SRD-61 Odb Skochovice - Čisovice: sděl. zař. SRD. rádiové stuhy SRD-78 a SRD-61 |  | T |  |  |  |  | D | 2x10h | 23.09.2026 | 07:00 | 24.09.2026 | 17:00 | 39. st 23: 10; 39. čt 24: 10 | Po dobu výluky nebude možné využívat kanálovou skupinu SRD-78 a SRD-61. Strojvedoucí dotčených HV se přeladí na kanálovou skupinu SRD-50. Pro komunikaci výpravčí < - > strojvedoucí se bude používat nouzové spojení dle TTP. Funkce D-Test, Generální s | simulace funkce generální stop, simulace funkce adresného zastavení vlaku, funkční zkouška všech používaných typů spojení | 13 | 5 | O | [12 empty] | N
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 | D | 63039 G | Napájecí stanice Čelákovice Čelákovice - Lysá nad Labem: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Čelákovice - Odb Balabenka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 15.09.2026 | 07:00 | 15.09.2026 | 13:00 | 38. út 15: 6 |  | údržba NS | 13 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
524 |  | 65016 C | Praha-Vysočany - Lysá nad Labem: zab. zař.: ETCS. RBC 50 |  | T |  |  |  |  | D | 13h | 26.09.2026 | 01:05 | 26.09.2026 | 14:00 | 39. so 26: 13 | V=100 km/hod, oblast RBC 50 | přesun balíz | 13 | 5 | IB | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
524 | D | 63044 B1 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, Mstětice: 1za,1a jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 10h | 26.09.2026 | 08:00 | 26.09.2026 | 18:00 | 39. so 26: 10 | V souběhu s etapou C1. | regulace TV po RPZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
524 | D | 63044 C1 | Mstětice: 1.,3. + TV, kolejově od náv. L1 a L3 po námezník výh. č. 6 a 8 Mstětice: 1a bez TV, Mstětice: 1za bez TV, Mstětice: zhl. směr Čelákovice od námezníku výh. č. 6 a 8 po hroty výh. č. 1. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 26.09.2026 | 08:00 | 26.09.2026 | 18:00 | 39. so 26: 10 | V souběhu s etapou B1. | regulace TV po RPZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
524 | D | 63044 K1 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 27.09.2026 | 08:00 | 27.09.2026 | 18:00 | 39. ne 27: 10 | V souběhu s etapou L1. | regulace TV po RPZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
524 | D | 63044 L1 | Mstětice: 2.,4. + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 12 po náv. 2S . |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 27.09.2026 | 08:00 | 27.09.2026 | 18:00 | 39. ne 27: 10 | V souběhu s etapou K1. | regulace TV po RPZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
524 | D | 63044 F3 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, Mstětice: 2za,2a jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 28.09.2026 | 08:00 | 28.09.2026 | 13:00 | 40. po 28: 5 | V souběhu s etapou S3. | regulace TV po RPZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 | D | 63044 S3 | Mstětice: 2.,2a,2za,2zb,4. + TV, Mstětice: zhl. zhlaví směr Čelákovice od námezníku výh. č. 5 a hrotů výh. č. 9 po námezník výh. č. 2. Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 12 po náv. 2S. |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 28.09.2026 | 08:00 | 28.09.2026 | 13:00 | 40. po 28: 5 | V souběhu s etapou F3. | regulace TV po RPZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
524 | D | 63044 J4 | Mstětice: 1.,3. + TV, kolejově od náv. Sc1 a Sc3 po námezník výh. č. 14 Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 14 po náv. 1S. |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 28.09.2026 | 13:00 | 28.09.2026 | 18:00 | 40. po 28: 5 | V souběhu s etapou D4. | regulace TV po RPZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
524 | D | 63044 D4 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5h | 28.09.2026 | 13:00 | 28.09.2026 | 18:00 | 40. po 28: 5 | V souběhu s etapou J4. | regulace TV po RPZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 | D | 63232 A | Praha-Malešice: záhl. směr Praha Libeň, od námezníku výh. č. 4 po náv. HL. Praha-Malešice - Praha-Libeň: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10x8h | 01.09.2026 | 08:00 | 11.09.2026 | 16:00 | 36. út 1: 8; 36. st 2: 8; 36. čt 3: 8; 36. pá 4: 8; 36. so 5: 8; 37. po 7: 8; 37. út 8: 8; 37. st 9: 8; 37. čt 10: 8; 37. pá 11: 8 |  | Čištění štěrkového lože, ASP. | 15 | 5 | O
525 |  | 63204 A | Praha-Libeň: 101a bez TV, Praha-Libeň: záhl. a zhl. 101a TK směr Praha-hl.n., část od náv. Se67 po náv. 601WS. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 18.09.2026 | 20:30 | 19.09.2026 | 02:15 | [30 empty] | souběh s ROV 63204 B | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 38. pá 18 to 38. so 19
525 |  | 63204 B | Praha hlavní nádraží: 601. bez TV, její část od náv. 601S po náv. Sc601 Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň: 601. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | N | 9h | 18.09.2026 | 20:30 | 19.09.2026 | 05:30 | [30 empty] | souběh s ROV 63204 C | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | bar: 38. pá 18 to 38. so 19
525 |  | 63204 C | Praha hlavní nádraží: záhl. a zhl. 601.TK směr Praha-Libeň, část od hrotů jazyků výh. č. 92 po náv. Sc601. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 19.09.2026 | 02:15 | 19.09.2026 | 05:30 | 38. so 19: 3 | souběh s ROV 63204 B | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
525 |  | 63204 D | Praha-Libeň: záhl. a zhl. 602.TK ve směru Praha hl.n., část od náv. Se65 po náv. 602WS. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 19.09.2026 | 20:30 | 20.09.2026 | 02:15 | [30 empty] | souběh s ROV 63204 E | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 38. so 19 to 38. ne 20
525 |  | 63204 E | Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží: 602. bez TV, Praha hlavní nádraží: 602. bez TV, její část od náv. 602S po náv. Sc602 |  | T+S |  |  | V |  | N | 9h | 19.09.2026 | 20:30 | 20.09.2026 | 05:30 | [30 empty] | souběh s ROV 63204 D | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | bar: 38. so 19 to 38. ne 20
525 |  | 63204 F | Praha hlavní nádraží: záhl. a zhl. 602.TK směr Praha-Libeň, část od náv. Se72 po náv. Sc602. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 20.09.2026 | 02:15 | 20.09.2026 | 05:30 | 38. ne 20: 3 | souběh s ROV 63204 E | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
525 |  | 63202 B | Praha-Vršovice: 911. bez TV, včetně kolejového úseku mezi náv. Sc911 po náv. Lc101 Praha-Eden: 101. bez TV, Praha-Eden: záhl. směr Praha Zahradní Město od náv. S101 po náv. 101L. Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, kolejově včetně úseku mezi náv. 101S a L101 Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 21.09.2026 | 19:00 | 22.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | Souběh s etapou A od 3:00 do 5:00 | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | bar: 39. po 21 to 39. út 22
525 |  | 63202 A | Praha-Zahradní Město: zhl. směr Praha Hostivař, část od náv. S101 po náv. 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař, ze směru Praha-Zahradní Město. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 22.09.2026 | 03:00 | 22.09.2026 | 05:00 | 39. út 22: 2 | Souběh s etapou B. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 |  | 63202 C | Praha-Zahradní Město: zhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 1 po námezník výh. č. 3. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 22.09.2026 | 19:00 | 22.09.2026 | 24:00 | 39. út 22: 5 | Souběh s etapou D | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 |  | 63202 D | Praha-Zahradní Město: 102. bez TV, Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. bez TV, včetně kolejového úseku mezi náv. L102 po náv. 102S Praha-Eden: záhl. směr Praha Zahradní Město od náv. 102L po náv. S102a. Praha-Eden: 102a bez TV, včetně zhlaví mezi 102a a 102. staniční koleji v dopravně Praha Vršovice - obvod Eden Praha-Eden: 102. bez TV, včetně kolejového úseku od náv. Lc102 po náv. Sc912 Praha-Vršovice: 912 bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 22.09.2026 | 19:00 | 23.09.2026 | 05:00 | [30 empty] | Souběh s etapou C | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | bar: 39. út 22 to 39. st 23
525 |  | 63202 B1 | Praha-Vršovice: 911. bez TV, včetně kolejového úseku mezi náv. Sc911 po náv. Lc101 Praha-Eden: 101. bez TV, Praha-Eden: záhl. směr Praha Zahradní Město od náv. S101 po náv. 101L. Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, kolejově včetně úseku mezi náv. 101S a L101 Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 23.09.2026 | 19:00 | 23.09.2026 | 24:00 | 39. st 23: 5 | Souběh s etapou E | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 |  | 63202 E | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Praha Eden, část od námezníku v.č. 31 po námezník výh. č. 7. Praha-Vršovice: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 23.09.2026 | 19:00 | 23.09.2026 | 24:00 | 39. st 23: 5 | Souběh s etapou B1 | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 |  | 63202 F | Praha hlavní nádraží: záhl. směr Praha Vršovice, část od náv. Se8 po náv. Lc101. Praha hlavní nádraží: 101. bez TV, kolejově od náv. Lc101 po náv. 101L Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 101. bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Praha hlavní nádraží, část od náv. 101L po námezník výh. č. 40 . Praha-Vršovice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 24.09.2026 | 00:00 | 24.09.2026 | 05:00 | 39. čt 24: 5 |  | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 |  | 63202 D1 | Praha-Zahradní Město: 102. bez TV, Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. bez TV, včetně kolejového úseku mezi náv. L102 po náv. 102S Praha-Eden: záhl. směr Praha Zahradní Město od náv. 102L po náv. S102a. Praha-Eden: 102a bez TV, včetně zhlaví mezi 102a a 102. staniční koleji v dopravně Praha Vršovice - obvod Eden Praha-Eden: 102. bez TV, včetně kolejového úseku od náv. Lc102 po náv. Sc912 Praha-Vršovice: 912 bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 24.09.2026 | 19:00 | 24.09.2026 | 24:00 | 39. čt 24: 5 | Souběh s etapou G | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 |  | 63202 G | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Praha Eden, část od náv. Lc912 po hroty jazyků výh. č. 33. Praha-Vršovice: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 24.09.2026 | 19:00 | 24.09.2026 | 24:00 | 39. čt 24: 5 | Souběh s etapou D1 | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 |  | 63202 H | Praha-Vršovice: 2. bez TV, Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Praha hlavní nádraží, část od hrotu jazyků výh. č. 38 po náv. 102L. Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice: 102. bez TV, Praha hlavní nádraží: 102. bez TV, kolejově od náv. 102L po náv. Lc102 Praha hlavní nádraží: záhl. směr Praha Vršovice, část od náv. Lc102 po náv. Se7. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 25.09.2026 | 00:00 | 25.09.2026 | 05:00 | 39. pá 25: 5 |  | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 |  | 63166 A | Praha-Libeň: záhl. navazující na 602. traťovou kolej Praha Libeň - Praha hl.n. jeho část od náv. Se68 po náv. 602WS. Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží: 602. + TV, od ÚO 410 v km 1,147 po ÚO 442 v km 1,740 Praha hlavní nádraží: 602,602b,602a + TV, Od ÚO 442 v km 1,740 do ÚO v km 432 v km 3,760 Praha hlavní nádraží: záhl. navazující na 602.TK Praha Libeň - Praha hl.n. jeho část od náv. Sc602 po náv. Se79. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 5d | 25.09.2026 | 23:00 | 29.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | Výměna dilatačních zařízení | 16 | 5 | O |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 39. pá 25 to 40. út 29
525 | D | 63166 B1 | Praha hlavní nádraží: záhl. navazující na 601.TK Praha hl.n.- Praha Libeň jeho část od náv. Se77 po náv. Sc601. Praha hlavní nádraží: 601a,601b,601 + TV, od ÚO 431 v km 3,760 po ÚO 441 v km 1,690 Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň: 601. + TV, od ÚO 441 v km 1,690 po ÚO 417 v km 1,147 Praha-Libeň: záhl. navazující na 601. traťovou kolej Praha hl.n.- Praha Libeň jeho část od náv. 601WS po náv. Se70. | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x4h | 26.09.2026 | 00:40 | 27.09.2026 | 04:10 | 39. so 26: 4; 39. ne 27: 4 | v souběhu s etapou A. | Návoz a manipulace s materiálem | 16 | 5 | O
525 |  | 63008 A | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 12 a SPB 13 (před námezníkem výh. č. 6XN) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
525 |  | 63008 B | Praha-Smíchov: 6.,6A,8.,8A,10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
525 |  | 63008 C | Praha-Smíchov: sudá jen TV, napěťově od provizorního zakotvení TV na TP 49N (cca v úrovni výh. 5N) po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh. 69 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
525 |  | 63008 D | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
525 |  | 63008 E | Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od provizorního ukotvení TV na TP20 v km cca 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | budování mostů v km 3,891; 3,954; 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
525 |  | 63009 U | Praha-Smíchov: 4. bez TV, záhl. a zhl. směr Výh. Prokopské údolí od námezníku výh. č. 64 po náv. SH. Praha-Smíchov jižní zhlaví - Praha-Zlíchov: část traťové koleje bez TV, od náv. SH dopravny Praha-Smíchov do km 2,079; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Praha-Smíchov – Výh. Prokopské údolí | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 111d | 01.07.2026 | 09:25 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
525 |  | 65015 A | Praha-Smíchov: zab. zař.: SZZ. postupná aktivace provizorního zab. zař. |  | S |  |  |  |  | Ne | 89d | 20.08.2026 | 01:00 | 16.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | aktivace SZZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
525 |  | 63009 W | Praha-Smíchov: 1A + TV, napěťově od provizorního zakotvení TV u návěstidla L1 po ukončení TV nad výhybkou č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 56d | 25.08.2026 | 04:20 | 19.10.2026 | 21:00 | [30 empty] | V souběhu s etapami A + B + C9 + L + U. | mechanizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
525 |  | 63009 V2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30, po náv. LZ1 a námezník výh. č. 69. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, | X | T+S | X | N |  | X | N | 23x7h | 01.09.2026 | 21:00 | 30.09.2026 | 04:20 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | Souběh etap A+B+U+I2+K2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku výh. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky. | mt/dmt TV, stavba TB, sypání + mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 I2 | Praha-Smíchov: 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93) | X | S |  |  |  | X | N | 16x7h | 15.09.2026 | 21:00 | 01.10.2026 | 04:20 | [30 empty] | V souběhu s etapou V2. | mt/dmt TV, stavba TB, sypání, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. út 15 to 40. st 30
525 |  | 63009 X2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, Praha-Smíchov: zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30, po náv. LZ1 a námezník výh. č. 69. Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | N | 16x7h | 15.09.2026 | 21:00 | 01.10.2026 | 04:20 | [30 empty] | V souběhu s etapami A + B + C9 + L + U + W + I2 + K2 + X2. ZP Praha Smíchov. | mt/dmt TV stavba TB, sypání + mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. út 15 to 40. st 30
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
526 |  | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
526 |  | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
526 |  | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
526 |  | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 264d | 24.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | koleje bez TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
526 |  | 63006 N | Praha Masarykovo nádraží: 313.,315. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, její část od km 409,615 po zarážedlo kusé koleje Praha Masarykovo nádraží: zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
526 |  | 63006 S | Praha Masarykovo nádraží: 3. jen TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou U. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
526 |  | 63007 B | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc702 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13), po námezník výh. č. 7 a po náv. Se8. | X | S |  |  |  | X | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou E. ZP Dvorana - Bubny. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
526 |  | 63007 F | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc4 a Sc5 po námezník výh. č. 32 a po náv. Se8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
526 |  | 63006 P | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 po zakončení TV nad zarážedlem kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 144d | 22.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s etapou 63007 F. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
526 |  | 63006 U | Praha Masarykovo nádraží: 3. bez TV, od hrotů výh. č. 26 po zarážedlo kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 31.05.2026 | 22:20 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
526 |  | 63006 J1 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103. bez TV, Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Se 107 po hroty výh. č. 115. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Lc103a po počítací bod MPB26 (mezi výh. č. 18 a 28) a po náv. Sc309. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103.,103a,105. jen TV, napěťově od ÚO 433 (408,960) po vložený dělič P5 (mezi výh. č. 18 a 28) |  | S |  | N |  |  | D | 4x8h | 01.09.2026 | 09:00 | 04.09.2026 | 17:00 | 36. út 1: 8; 36. st 2: 8; 36. čt 3: 8; 36. pá 4: 8 | V souběhu s etapou 63007 I1. | úprava ŠL | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 I1 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc101 a Sc103 po počítací bod MPB102 (mezi výh. č. 101 a 105). Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Dvorana od náv. Lc101 po náv. Se7. |  | S |  |  |  |  | D | 4x8h | 01.09.2026 | 09:00 | 04.09.2026 | 17:00 | 36. út 1: 8; 36. st 2: 8; 36. čt 3: 8; 36. pá 4: 8 | V souběhu s etapou 63006 J1. | úprava ŠL | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 285d | 03.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Koleje bez TV | 13 | 5 | I | bar: 36. út 1 to 40. st 30
526 |  | 63006 C1 | Praha M.nádraží-Sluncová: 202a bez TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. Lc202a po S202. Praha M.nádraží-Sluncová: 202. bez TV, od náv. S202 po náv. Lc202 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 202. TK Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň, ze směru Praha M.nádraží-Sluncová. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 05.09.2026 | 09:00 | 05.09.2026 | 17:00 | 36. so 5: 8 |  | broušení, úprava ŠL | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 K1 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc102, Se102, Se103, Se104, Sc94 a Se101 po náv. Lc202. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 94. TK Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt, ze směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová, ze směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka. | X | S | X |  |  |  | D | 8h | 05.09.2026 | 09:00 | 05.09.2026 | 17:00 | 36. so 5: 8 | ZP Sluncová - Viadukt. | broušení, úprava ŠL | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63007 J1 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102a bez TV, kolejově od hrotů výh. č. 114 po náv. Lc102a Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc102, Se105 a Se106 po hroty výh. č. 114. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Dvorana od náv. Lc102a po počítací bod MPB18 (hroty výh. č. 15). |  | S |  |  |  |  | D | 3x8h | 05.09.2026 | 09:00 | 07.09.2026 | 17:00 | 36. so 5: 8; 36. ne 6: 8; 37. po 7: 8 |  | broušení, úprava ŠL | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N
526 |  | 63206 A | Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 1. bez TV, Praha-Libeň: záhl. směr Praha-Holešovice od náv. 1HS po náv. Sc106a v dopravně Praha-Libeň. |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 14.09.2026 | 19:00 | 15.09.2026 | 05:20 | [31 empty] | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 38. po 14 to 38. út 15
526 |  | 63206 B | Praha-Holešovice Rokytka: záhl. a zhl. směr Praha-Libeň od náv. 1L po hroty jazyků výh.č.501. Praha-Holešovice - Praha-Holešovice Rokytka: 91d,91c,91b,91a spojovací kolej bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 14.09.2026 | 21:30 | 15.09.2026 | 05:20 | [30 empty] | Souběh s etapou A+C. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 38. po 14 to 38. út 15
526 |  | 63206 C | Praha-Holešovice: zhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv Sc1 po náv Se1. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.09.2026 | 02:00 | 15.09.2026 | 05:20 | 38. út 15: 3 | souběh s ROV 63206 A+B | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 |  | 63206 D | Praha-Libeň: záhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka navazující na 2.TK Praha Libeň - Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se305 po náv. 2HS. Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 15.09.2026 | 19:00 | 16.09.2026 | 05:20 | [30 empty] | souběh s ROV 63206 E+F | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 38. út 15 to 38. st 16
526 |  | 63206 E | Praha-Holešovice Rokytka: záhl. a zhl. směr Praha-Libeň od náv. 2L po hroty jazyků výh.č.502. Praha-Holešovice Rokytka - Praha-Holešovice: 92a,92b,92c,92d spojovací kolej bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 15.09.2026 | 21:30 | 16.09.2026 | 05:20 | [30 empty] | souběh s ROV 63206 D+F | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 38. út 15 to 38. st 16
526 |  | 63206 F | Praha-Holešovice: zhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se2 po náv. Sc2. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 16.09.2026 | 02:00 | 16.09.2026 | 05:20 | 38. st 16: 3 | souběh s ROV 63206 D+E | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 |  | 63206 A1 | Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 1. bez TV, Praha-Libeň: záhl. směr Praha-Holešovice od náv. 1HS po náv. Sc106a v dopravně Praha-Libeň. |  | T+S |  |  |  |  | D | 0h | 16.09.2026 | 19:00 | 16.09.2026 | 19:20 | 38. st 16: 0 |  | přesun mechanizace | 16 | 5 | O
526 |  | 63206 G | Výh Praha-Bubeneč: záhl. a zhl. směr Praha-Holešovice jeho část od náv. S1 po náv.1L. Výh Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice: 1. bez TV, Praha-Holešovice: záhl. směr Praha-Bubeneč o náv. 1S po náv. Se19. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 16.09.2026 | 19:00 | 16.09.2026 | 22:00 | 38. st 16: 3 |  | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 |  | 63206 H | Výh Praha-Bubeneč: záhl. a zhl. směr Praha Holešovice navazující na 1.TK výh. Bubeneč - Praha Holešovice jeho část od náv. Se4 po náv. 1L. Výh Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice: 1. bez TV, Praha-Holešovice: záhl. a zhl. směr Praha Bubeneč navazující na 1.TK výh. Bubeneč - Praha Holešovice jeho část od náv. 1S po náv. L1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha-Holešovice - Praha-Bubny, ze směru Praha-Holešovice. Praha-Holešovice: 1a bez TV, Praha-Holešovice: zhl. směr výh. Bubeneč jeho část od náv. Sc1a po náv. Lc1. |  | T+S | X |  |  |  | N | 4h | 16.09.2026 | 22:00 | 17.09.2026 | 02:00 | [30 empty] | ZP směr Bubny. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 38. st 16 to 38. čt 17
526 |  | 63206 A2 | Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 1. bez TV, Praha-Libeň: záhl. směr Praha-Holešovice od náv. 1HS po náv. Sc106a v dopravně Praha-Libeň. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 17.09.2026 | - | 17.09.2026 | - | [30 empty] | 02:00 (přeprava stroje z výluky na odstavnou kolej v Praha-Libeň (cca 20 min) | přesun mechanizace | 16 | 5 | O | bar: 38. čt 17
526 |  | 63206 B1 | Praha-Holešovice Rokytka: záhl. a zhl. směr Praha-Libeň od náv. 1L po hroty jazyků výh.č.501. Praha-Holešovice - Praha-Holešovice Rokytka: 91d,91c,91b,91a spojovací kolej bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 17.09.2026 | 02:00 | 17.09.2026 | 05:00 | 38. čt 17: 3 | souběh s ROV 63206 C1+I | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 |  | 63206 C1 | Praha-Holešovice: zhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv Sc1 po náv Se1. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 17.09.2026 | 02:00 | 17.09.2026 | 05:00 | 38. čt 17: 3 | souběh s ROV 63206 B1+ I | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 |  | 63206 I | Praha-Holešovice: záhl. a zhl. směr výh.Bubeneč jeho část od náv. Se14 po námezník výh.č. 10. Praha-Holešovice: 1. bez TV, od námezníku výh.č. 10 po náv.Sc1 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 17.09.2026 | 02:00 | 17.09.2026 | 05:00 | 38. čt 17: 3 | souběh s ROV 63206 B1+C1 | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 |  | 63206 D1 | Praha-Libeň: záhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka navazující na 2.TK Praha Libeň - Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se305 po náv. 2HS. Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 0h | 17.09.2026 | 19:00 | 17.09.2026 | 19:20 | 38. čt 17: 0 |  | přesun mechanizace | 16 | 5 | O
526 |  | 63206 J | Praha-Holešovice: záhl. a zhl. směr Praha-Bubeneč jeho část od náv. Se20 po náv. 2S. Praha-Holešovice - Výh Praha-Bubeneč: 2. bez TV, Výh Praha-Bubeneč: záhl. a zhl. směr Praha-Holešovice jeho část od náv. 2L po náv. S2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 17.09.2026 | 19:00 | 17.09.2026 | 22:00 | 38. čt 17: 3 |  | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 |  | 63206 K | Praha-Holešovice: 2. bez TV, její část od náv. Lc2 po námezník výh.č.13 Praha-Holešovice: zhl. směr výh. Praha Bubeneč jeho část od námezníku. výh.č.13 po náv. Sc2a. Praha-Holešovice: 2a bez TV, Praha-Holešovice: záhl. a zhl. směr výh. Praha Bubeneč navazující na 2.TK Praha Holešovice - výh.Praha Bubeneč jeho část od náv. L2a po náv. 2S. Praha-Holešovice - Výh Praha-Bubeneč: 2. bez TV, Výh Praha-Bubeneč: záhl. a zhl. směr Praha Holešovice navazující na 2.TK Praha Holešovice - výh. Praha Bubeneč jeho část od náv. 2L po náv. Se3. |  | T+S |  |  |  |  | N | 4h | 17.09.2026 | 22:00 | 18.09.2026 | 02:00 | [31 empty] | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 38. čt 17 to 38. pá 18
526 |  | 63206 D2 | Praha-Libeň: záhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka navazující na 2.TK Praha Libeň - Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se305 po náv. 2HS. Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 18.09.2026 | - | 18.09.2026 | - | [30 empty] | 02:00 (přeprava stroje z výluky na odstavnou kolej v Praha-Libeň (cca 20 min) | přesun mechanizace | 16 | 5 | O | bar: 38. pá 18
526 |  | 63206 E1 | Praha-Holešovice Rokytka: záhl. a zhl. směr Praha-Libeň od náv. 2L po hroty jazyků výh.č.502. Praha-Holešovice Rokytka - Praha-Holešovice: 92a,92b,92c,92d spojovací kolej bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 18.09.2026 | 02:00 | 18.09.2026 | 05:00 | 38. pá 18: 3 | souběh s ROV 63206 F1+L | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 |  | 63206 F1 | Praha-Holešovice: zhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se2 po náv. Sc2. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 18.09.2026 | 02:00 | 18.09.2026 | 05:00 | 38. pá 18: 3 | souběh s ROV 63206 E1+L | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 |  | 63206 L | Praha-Holešovice: 2. bez TV, její část od náv. Sc2 po námezník výh.č.13 Praha-Holešovice: zhl. směr výh. Praha Bubeneč jeho část od námezníku. výh.č.13 po náv. Sc2a. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 18.09.2026 | 02:00 | 18.09.2026 | 05:00 | 38. pá 18: 3 | souběh s ROV 63206 E1+ F1 | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 |  | 65016 A | Praha-Libeň: zab. zař.: SSZ. Praha-Holešovice Rokytka: zab. zař.: SSZ. Praha-Holešovice: zab. zař.: SSZ. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 26.09.2026 | 01:05 | 26.09.2026 | 03:50 | 39. so 26: 3 |  | aktualizace SW | 13 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | 63161 A | Praha-Bubeneč výhybky č. 10-13 - Roztoky u Prahy: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 05.09.2026 | 08:30 | 05.09.2026 | 15:00 | 36. so 5: 7 |  | opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63161 G | Libčice nad Vltavou: 3. bez TV, Libčice nad Vltavou: zhl. směr Kralupy nad Vltavou, od námezníku výhybky 14 po návěstidlo Se4. Libčice nad Vltavou: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 15.09.2026 | 08:30 | 15.09.2026 | 12:00 | 38. út 15: 4 |  | opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63161 H | Libčice nad Vltavou: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po návěstidlo Lc3 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.09.2026 | 12:00 | 15.09.2026 | 15:00 | 38. út 15: 3 | v souběhu s etapou G | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63161 I | Kralupy nad Vltavou: zhl. od námezníku výhybky 2 po námezník výhybky 3. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 17.09.2026 | 08:30 | 17.09.2026 | 13:30 | 38. čt 17: 5 |  | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63161 J | Kralupy nad Vltavou: 2.,4.,6.,6a,104a jen TV, včetně části 102. a 104.SK |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 17.09.2026 | 08:30 | 17.09.2026 | 11:30 | 38. čt 17: 3 | v souběhu s etapou I | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 65016 B | Praha-Libeň - Kralupy nad Vltavou: zab. zař.: ETCS. Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: zab. zař.: ETCS. RBC 21 |  | T |  |  |  |  | D | 13h | 26.09.2026 | 01:05 | 26.09.2026 | 14:00 | 39. so 26: 13 | V=100 km/hod, oblast RBC 21 | přesun balíz | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 0 | 0 | 0
527 |  | 63161 B | Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 02.09.2026 | 08:30 | 02.09.2026 | 16:30 | 36. st 2: 8 |  | opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV | 16 | 8 | O
527 |  | 63161 C | Vraňany: zhl. směr Nelahozeves, od hrotů jazyků výhybky 11 po návěstidlo S7. včetně části 7.SK |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 08.09.2026 | 08:30 | 08.09.2026 | 14:30 | 37. út 8: 6 | souběh s ROV 63161 D | opravné a údržbové práce | 16 | 8 | O
527 |  | 63161 D | Vraňany: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 08.09.2026 | 08:30 | 08.09.2026 | 11:00 | 37. út 8: 3 | souběh s ROV 63161 C | práce mechanizace pod TV | 16 | 8 | O
527 |  | 63161 E | Vraňany: záhl. a zhl. směr Dolní Beřkovice, od námezníku výhybky 32 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vraňany - Dolní Beřkovice, ze směru Vraňany. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 10.09.2026 | 08:30 | 10.09.2026 | 12:30 | 37. čt 10: 4 | souběh s ROV 63161 F | opravné s údržbové práce | 16 | 8 | O
527 |  | 63161 F | Vraňany: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2h | 10.09.2026 | 08:30 | 10.09.2026 | 10:30 | 37. čt 10: 2 | souběh s ROV 63161 E | práce mechanizace pod TV | 16 | 8 | O
527 | D | 73331 A | Hněvice: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo Lc3 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.09.2026 | 07:00 | 03.09.2026 | 14:00 | 36. čt 3: 7 |  | navařování def. vad, broušení, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O
527 | D | 73331 B | Hněvice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo Lc4 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.09.2026 | 07:00 | 04.09.2026 | 14:00 | 36. pá 4: 7 |  | navařování def. vad, broušení, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O
527 |  | 73270 B | Roudnice nad Labem: záhl. 2. traťové koleje směr Hrobce. Roudnice nad Labem - Hrobce: 2. + TV, Hrobce: záhl. a zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 1. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 18d | 01.09.2026 | 07:00 | 18.09.2026 | 17:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa (max. 3400 m). | cyklická obnova trati | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 36. út 1 to 38. pá 18
527 | D | 73270 N | Roudnice nad Labem: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 02.09.2026 | 07:00 | 18.09.2026 | 17:00 | 36. st 2: 10; 38. čt 17: 10; 38. pá 18: 10 |  | demontáž a montáž protihlukových stěn | 11 | 8 | IB
527 | Zm | 73270 D | Roudnice nad Labem: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 26 Roudnice nad Labem: zhl. směr Hrobce, jeho část od námezníku výhybky č. 26 po námezník výhybky č. 28. Roudnice nad Labem: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 03.09.2026 | 07:00 | 03.09.2026 | 17:00 | 36. čt 3: 10 | původně 5.9. 7:00-18:00 | skládání kolejnic + RU 800-S | 11 | 8 | O
527 | D | 73270 D1 | Roudnice nad Labem: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 26 Roudnice nad Labem: zhl. směr Hrobce, jeho část od námezníku výhybky č. 26 po námezník výhybky č. 28. Roudnice nad Labem: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 07.09.2026 | 07:00 | 07.09.2026 | 11:00 | 37. po 7: 4 |  | práce strojní čističky + sypání výzisku do odklizovací soupravy | 11 | 8 | IB
527 | D | 73270 C2 | Roudnice nad Labem: zhl. směr Hrobce, jeho část od námezníku výhybky č. 29 po námezník výhybky č. 24. Roudnice nad Labem: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo S1 Roudnice nad Labem: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 19.09.2026 | 07:00 | 19.09.2026 | 10:00 | 38. so 19: 3 |  | skládání kolejnic | 11 | 8 | IB
527 | D | 73270 L | Roudnice nad Labem: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 21.09.2026 | 07:00 | 22.09.2026 | 17:00 | 39. po 21: 10; 39. út 22: 10 |  | demontáž a montáž protihlukových stěn | 11 | 8 | IB
527 | Zm | 73270 C | Roudnice nad Labem: zhl. směr Hrobce, jeho část od námezníku výhybky č. 29 po námezník výhybky č. 24. Roudnice nad Labem: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo S1 Roudnice nad Labem: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 23.09.2026 | 07:00 | 23.09.2026 | 17:00 | 39. st 23: 10 | původně 27.9. v čase 7:00-18:00 | skládání kolejnic + RU 800-S | 11 | 8 | O
527 | D | 73270 K | Roudnice nad Labem: záhl. 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla Se15 po návěstidlo 2S. Roudnice nad Labem - Hrobce: 2. + TV, Hrobce: záhl. 2. traťové koleje směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 26.09.2026 | 23:40 | 28.09.2026 | 04:20 | 39. so 26: (; 39. ne 27: )(; 40. po 28: ) |  | nakládání a odvoz vyzískaných kolejnic | 11 | 8 | IB
527 | D | 73270 C1 | Roudnice nad Labem: zhl. směr Hrobce, jeho část od námezníku výhybky č. 29 po námezník výhybky č. 24. Roudnice nad Labem: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo S1 Roudnice nad Labem: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 28.09.2026 | 07:00 | 28.09.2026 | 11:00 | 40. po 28: 4 |  | práce strojní čističky + sypání výzisku do odklizovací soupravy | 11 | 8 | IB
527 |  | 73270 G | Hrobce: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 12 Hrobce: zhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 13. Hrobce: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 01.09.2026 | 07:00 | 01.09.2026 | 15:00 | 36. út 1: 8 |  | výměna levého jazyka a opornice výh.č. 12, svařování | 11 | 8 | O
527 | D | 73270 F2 | Hrobce: zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6. Hrobce: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Hrobce: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x12h | 05.09.2026 | 07:00 | 09.09.2026 | 19:00 | 36. so 5: 12; 37. út 8: 12; 37. st 9: 12 |  | práce obnovovacího stroje SMD 80.N a strojní čističky | 11 | 8 | IB
527 | D | 73270 J | Hrobce: záhl. 1. traťové koleje směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Hrobce - Roudnice nad Labem: 1. + TV, Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se14. | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 06.09.2026 | 23:40 | 08.09.2026 | 04:20 | 36. ne 6: (; 37. po 7: )(; 37. út 8: ) |  | nakládání a odvoz vyzískaných kolejnic | 11 | 8 | IB
527 | D | 73270 F1 | Hrobce: zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6. Hrobce: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Hrobce: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 07.09.2026 | 11:00 | 07.09.2026 | 19:00 | 37. po 7: 8 |  | sypání výzisku z odklizovací soupravy na mezideponii | 11 | 8 | IB
527 |  | 73270 F | Hrobce: zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6. Hrobce: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Hrobce: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 11h | 10.09.2026 | 07:00 | 10.09.2026 | 18:00 | 37. čt 10: 11 |  | skládání kolejnic + RU 800-S + nakládání kolejnic | 11 | 8 | O
527 | D | 73270 I | Hrobce: zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.09.2026 | 07:00 | 10.09.2026 | 15:00 | 37. čt 10: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 5 | 11 | 8 | O
527 |  | 73270 F | Hrobce: zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6. Hrobce: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Hrobce: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x11h | 13.09.2026 | 07:00 | 16.09.2026 | 18:00 | 37. ne 13: 11; 38. po 14: 11; 38. út 15: 11; 38. st 16: 11 |  | čištění stěrkového lože ve výh. č. 1, 5, 6 (LUX) | 11 | 8 | O
527 |  | 73270 A | Hrobce: záhl. 1. traťové koleje směr Roudnice nad Labem. Hrobce - Roudnice nad Labem: 1. + TV, Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 29. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 28d | 19.09.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 17:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa (max. 3400 m). | cyklická obnova trati | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 38. so 19 to 40. st 30
527 | D | 73270 E3 | Hrobce: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 4 Hrobce: zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 2. Hrobce: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 20.09.2026 | 07:00 | 20.09.2026 | 10:00 | 38. ne 20: 3 |  | skládání kolejnic | 11 | 8 | IB
527 | D | 73270 E2 | Hrobce: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 4 Hrobce: zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 2. Hrobce: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x12h | 25.09.2026 | 07:00 | 30.09.2026 | 19:00 | 39. pá 25: 12; 40. út 29: 12; 40. st 30: 12 |  | práce obnovovacího stroje SMD 80.N a strojní čističky | 11 | 8 | IB
527 | D | 73270 E1 | Hrobce: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 4 Hrobce: zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 2. Hrobce: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 28.09.2026 | 11:00 | 28.09.2026 | 19:00 | 40. po 28: 8 |  | sypání výzisku z odklizovací soupravy na mezideponii | 11 | 8 | IB
527 | D | 73270 M | Bohušovice nad Ohří: 6a + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 46d | 01.09.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | manipulace s materiálem | 11 | 8 | IB | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
527 | R | Z-73270 D | Roudnice nad Labem: 2. bez TV, sudá jen TV, zhl. 2. staniční koleje směr Hrobce. |  | S |  | N |  |  | D | 2x11h | 09.09.2026 | 07:00 | 09.09.2026 | 18:00 | 37. st 9: 11 |  | skládání kolejnic + RU 800-S | 11 | 8 | O
527 | R | Z-73270 F | Hrobce: 2. bez TV, sudá jen TV, zhl. 2. staniční koleje směr Roudnice n. L.. |  | S |  | N |  |  | D | 3x11h | 06.09.2026 | 07:00 | 2026-09-12 | 18:00 | 36. ne 6: 11; 37. pá 11: 11; 37. so 12: 11 |  | skládání kolejnic + RU 800-S + nakládání kolejnic | 11 | 8 | O
527 | R | Z-73270 E | Hrobce: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 4 Hrobce: zhl. 1. staniční koleje směr Roudnice n. L.. Hrobce: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 11h | 28.09.2026 | 07:00 | 28.09.2026 | 18:00 | 40. po 28: 11 |  | skládání kolejnic + RU 800-S + nakládání kolejnic | 11 | 8 | O
527 |  | 73271 A | Prackovice nad Labem: zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 po námezník výhybky č. 8. Prackovice nad Labem: lichá bez TV, zhl. směr Lovosice, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po hroty jazyků výhybky č. 5. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.09.2026 | 07:00 | 07.09.2026 | 14:00 | 37. po 7: 7 |  | odstr.def.vad - navaření srdcovky výh.č. 8, výměna 3x kol. vložky, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73257 A | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. bez TV, UNL hlavní nádraží jih: záhl. a zhl. kolejí č. 2, 102 směr Prackovice n. L.. UNL hlavní nádraží jih: 102. bez TV, část od námezníku výhybky č. 104 po návěstidlo S102 |  | T+S |  |  | V | X | N | 10h | 25.09.2026 | 19:00 | 26.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 39. pá 25 to 39. so 26
527 |  | 73257 B | Prackovice nad Labem: 2. bez TV, část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 9 Prackovice nad Labem: záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Ústí n. L. hl. n.. Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V | X | N | 6h | 26.09.2026 | 19:00 | 27.09.2026 | 01:00 | [31 empty] | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 39. so 26 to 39. ne 27
527 |  | 73257 C | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. bez TV, Prackovice nad Labem: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Ústí n. L. hl. n.. Prackovice nad Labem: 1. bez TV, část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo L1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 27.09.2026 | 01:00 | 27.09.2026 | 05:00 | 39. ne 27: 4 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O
527 |  | 73257 D | UNL hlavní nádraží jih: 101. bez TV, část od návěstidla S101 po hroty jazyků výhybky č. 105 UNL hlavní nádraží jih: záhl. a zhl. kolejí č. 1, 101 směr Prackovice n. L.. UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 5h | 27.09.2026 | 19:00 | 27.09.2026 | 24:00 | 39. ne 27: 5 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O
527 |  | 73271 C | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část včetně části spojovací koleje č. 901 od návěstidla Lc901, námezníku výhybky č. 5b po námezník výhybky č. 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 901. TK Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží, ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 16.09.2026 | 07:00 | 16.09.2026 | 14:00 | 38. st 16: 7 |  | výměna LIS na KV5b, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73271 D | Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem sever: 922. spojovací kolej bez TV, její část od návěstidla Sc922 po návěstidlo Lc922 |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 17.09.2026 | 07:00 | 17.09.2026 | 14:00 | 38. čt 17: 7 |  | odstr.def.vad, výměna kol.vložky, svařování, podbíjení pražců | 11 | 8 | O
527 |  | 73296 B | Povrly: zhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od izol. styku mezi výhybkami č. 9 - 13 po námezník výhybky č. 8. Povrly: lichá bez TV, Povrly: zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po izol. styk mezi výhybkami č. 1 - 5. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.09.2026 | 07:00 | 18.09.2026 | 15:00 | 38. pá 18: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 9, výměna 1x LIS na ZV5, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73257 E | Povrly: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 Povrly: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Ústí n. L. hl. n.. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Povrly - Ústí nad Labem sever, ze směru Povrly. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 28.09.2026 | 00:00 | 28.09.2026 | 01:30 | 40. po 28: 2 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O
527 |  | 73257 F | Povrly: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Děčín hl. n.. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly, ze směru Povrly. Povrly: 1. bez TV, část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo S1 |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 28.09.2026 | 01:30 | 28.09.2026 | 02:30 | [31 empty] | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | bar: 40. po 28
527 |  | 73257 G | Povrly: 2. bez TV, část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 10 Povrly: záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Děčín hl. n.. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží, ze směru Povrly. |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 28.09.2026 | 02:30 | 28.09.2026 | 03:30 | [31 empty] | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O | bar: 40. po 28
527 |  | 73257 H | Povrly: záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Ústí n. L. hl. n.. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ústí nad Labem sever - Povrly, ze směru Povrly. Povrly: 2. bez TV, část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 28.09.2026 | 03:30 | 28.09.2026 | 05:00 | 40. po 28: 2 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 | D | 63237 A | Kladno - Kamenné Žehrovice: traťová bez TV, Kamenné Žehrovice: celá bez TV, Kamenné Žehrovice - Stochov: traťová bez TV, Stochov: celá bez TV, Stochov - Nové Strašecí: traťová bez TV, Nové Strašecí: celá bez TV, Nové Strašecí - Řevničov: traťová bez TV, Řevničov: celá bez TV, Řevničov - Lužná u Rakovníka: traťová bez TV, Lužná u Rakovníka: záhl. a zhl. směr Řevničov, od návěstidla L po námezníky výhybek 3, 5, 7 a 9. Lužná u Rakovníka: 5. bez TV, Lužná u Rakovníka - Rakovník: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 21.09.2026 | 07:40 | 22.09.2026 | 17:05 | 39. po 21: 9; 39. út 22: 9 | obsluha Lužné u Rak. možná od Krupé. | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
528 |  | 63009 B | Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+70+71 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 111d | 01.07.2026 | 09:25 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
528 |  | 63217 A | Praha-Žvahov: celá bez TV, Praha-Žvahov - Praha-Waltrovka: traťová bez TV, Praha-Waltrovka: celá bez TV, Praha-Waltrovka - Praha-Stodůlky: traťová bez TV, Praha-Stodůlky: celá bez TV, Praha-Stodůlky - Praha-Zličín: traťová bez TV, Praha-Zličín: záhl. a zhl. směr Praha Stodůlky, část od náv. L po po námezníky výhybek č. 1, 2 a 3. Praha-Zličín: 1.,2. bez TV, kolejově část od námezníků výhybek č. 1 a 2 po náv. Lc1 a Lc2 v dopravně Praha Zličín | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 110d | 13.08.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | Podbíjení ASP v celém úseku, výměna pražců, demontáže a montáže přejezdů, čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, úprava svahů | 15 | 5 | O | X | [5 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
528 |  | 65015 D | Praha-Smíchov - Hostivice: zab. zař.: DOZ. | X | T |  |  |  |  | D | 3h | 09.09.2026 | 01:30 | 09.09.2026 | 04:00 | 37. st 9: 3 |  | výměna SW | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
528 |  | 63175 E | Unhošť: 5.,5a bez TV, Unhošť: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po km 24,299 (přechod pro cestující) |  | S |  |  |  |  | Ne | 110d | 25.08.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | deponie mateirálu, odstavování mechanizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 |  | 73261 A | Bečov u Mostu: zhl. směr Břvany včetně části staničních kolejí č. 2, 4 od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S2 a výkolejku Vk2. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 14.09.2026 | 07:30 | 17.09.2026 | 16:30 | [31 empty] | výměna pražců ve výhybce č. 3 a části 2.SK a 4.SK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 38. po 14 to 38. čt 17
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 |  | 73214 D | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, Měcholupy: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x11h | 01.09.2026 | 07:50 | 02.09.2026 | 18:20 | 36. út 1: 11; 36. st 2: 11 | současně s etapou A | odstranění křovin, výměna upevňovadel, svařování | 11 | 8 | O
531 |  | 73214 A | Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, Žatec: záhl. směr Měcholupy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 120d | 13.07.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
531 |  | 73214 C | Žatec: napěťově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (u výhybky č. 2) po konec TV v dopravně Žatec |  | S |  |  |  |  | Ne | 120d | 13.07.2026 | 16:00 | 09.11.2026 | 08:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí - vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
531 |  | 73262 A | Březno u Chomutova: zhl. směr Hořetice, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 6. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 07.09.2026 | 08:00 | 11.09.2026 | 18:00 | [31 empty] | výměna pražců ve výhybce č. 6, navaření křídlové kolejnice výhybky č. 5 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 37. po 7 to 37. pá 11
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 23x6h | 31.08.2026 | 21:35 | 30.09.2026 | 04:00 | ) |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 30.09.2026 | 21:35 | 01.10.2026 | 04:00 | [30 empty] | v souběhu s překroč. výl. dle 73039 A,B; 75012 A | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 30
533 | P | 75012 A | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: PZZ v km 130,672 (P72). |  | T |  |  |  |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [30 empty] | po dobu výlukových prací nebude možné využívat železniční přejezd P72 v km 130,672 v úseku mezi dopravnami Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov pro uživatele pozemní komunikace (včetně chodců) | snesení technologických objektů PZS v km 130,672 (P72), včetně výstražníků z důvodu prací ve vyloučené koleji dle ROV 73039 etapa B, zrušení PZS v km 130,672 (P72) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
533 | P | 73039 B | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla L po izolovaný styk v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6). Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla L, BL po návěstidlo 1S a námezník výhybky č. 1. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
533 |  | 75012 B | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: PZZ v km 132,465 (P73). |  | T |  |  |  |  | Ne | 113d | 04.07.2026 | 06:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | snesení technologických objektů PZS v km 132,465 (P73), včetně výstražníků z důvodu zahájení provozu přemostění zrušení PZS v km 132,465 (P73) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
533 | P | 73039 A | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá bez TV, Kadaň-Prunéřov: lichá jen TV, od ÚO 401 po PD 1 v km 137,716 a PD 2 v km 137,790 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 17, 18, 23 a návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 24 a návěstidlo Se11. |  | S |  | N |  |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
533 |  | 73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 21x6h | 31.08.2026 | 21:35 | 30.09.2026 | 04:00 | ) |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 6h | 31.08.2026 | 21:35 | 01.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1
533 |  | 73039 H1 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S |  |  |  | X | N | 22x6h | 31.08.2026 | 21:35 | 01.10.2026 | 04:00 | ) |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | D | 73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 6h | 01.09.2026 | 21:35 | 02.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 36. st 2
533 | D | 73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 6h | 01.09.2026 | 21:35 | 02.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 36. st 2
533 | D | 73039 H1 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 01.09.2026 | 21:35 | 02.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I | [12 empty] | N | bar: 36. út 1 to 36. st 2
533 |  | 73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 21x6h | 04.09.2026 | 21:35 | 01.10.2026 | 04:00 |  |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 6h | 30.09.2026 | 21:35 | 01.10.2026 | 04:00 | [31 empty] | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 30
533 |  | 73039 F2 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S | X |  |  |  | Ne | 55d | 31.08.2026 | 07:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
533 |  | 73039 I1 | Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. bez TV, Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 401 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 55d | 31.08.2026 | 07:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h (1000 m dle postupu prací a umístění SO). ZP směr Kadaň. | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
533 |  | 73284 D | Karlovy Vary: zhl. směr Odb Karlovy Vary-Dvory, včetně části koleje, jejich část od návěstidla Se25 po návěstidlo Sc2a. Karlovy Vary: 2a bez TV, Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec: záhl. a zhl. směr Odb Karlovy Vary-Dvory, jejich část od hrotů jazyků výhybky č. 37 po návěstidlo 2S. |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 11.09.2026 | 23:40 | 12.09.2026 | 03:40 | [30 empty] | ZP pro nákladní vlaky po 1. TK. Současně s ROV 73227 D. | broušení kolejnic v km 186,066 – 187,507 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 37. pá 11 to 37. so 12
533 |  | 73284 C | Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary: 1. bez TV, Karlovy Vary: záhl. a zhl. směr Odb Karlovy Vary-Dvory, jejich část včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla 1S po návěstidlo L1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 11.09.2026 | 19:00 | 11.09.2026 | 23:00 | 37. pá 11: 4 |  | broušení kolejnic v km 186,010 – 195,381 | 11 | 8 | O
533 |  | 73284 B | Chodov zhlaví - Odb Karlovy Vary-Dvory: 1. bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: záhl. a zhl. směr Chodov zhlaví, v části od návěstidla 1S k námezníku výhybky č. 5. Odb Karlovy Vary-Dvory: 1. bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Karlovy Vary, v části od návěstidla 1L po hroty jazyků výhybky č. 4. Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 11.09.2026 | 01:00 | 11.09.2026 | 05:00 | 37. pá 11: 4 |  | broušení kolejnic v km 186,010 – 195,381 | 11 | 8 | O
533 |  | 73284 A | Chodov zhlaví - Odb Karlovy Vary-Dvory: 1. bez TV, Chodov zhlaví: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Karlovy Vary-Dvory. Chodov zhlaví: 101. bez TV, Chodov zhlaví: zhl. směr Odb Karlovy Vary-Dvory, jeho část od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 4. Chodov zhlaví: záhl. 1. traťové koleje směr Nové Sedlo u Lokte. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte, ze směru Chodov zhlaví. |  | T+S | X |  |  |  | N | 6h | 10.09.2026 | 19:00 | 11.09.2026 | 01:00 | [31 empty] | broušení kolejnic v km 186,010 – 195,381 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 37. čt 10 to 37. pá 11
533 |  | 73227 A | Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví: 1. + TV, Chodov zhlaví: záhl. a zhl. směr Nové Sedlo u Lokte, jejich části od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 3. Chodov zhlaví: 101. + TV, Chodov zhlaví: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Karlovy Vary-Dvory. Chodov zhlaví - Odb Karlovy Vary-Dvory: 1. + TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: 1. jen TV, od ÚO 401 v dopravně Chodov po ÚO 431 v dopravně Odb. Karlovy Vary-Dvory |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 19.09.2026 | 08:00 | 19.09.2026 | 16:00 | 38. so 19: 8 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O
533 |  | 73227 B | Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. + TV, Chodov zhlaví: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Karlovy Vary-Dvory. Chodov zhlaví: 102. + TV, Chodov zhlaví: zhl. směr Karlovy Vary-Dvory, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 2. Chodov zhlaví: záhl. a zhl. směr Nové Sedlo u Lokte, jejich části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 2. Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, od ÚO 432 v dopravně Odb. Karlovy Vary-Dvory po ÚO 402 v dopravně Chodov Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte: 2. + TV, | X | T+S |  | N |  |  | N | 2x5h | 02.09.2026 | 23:50 | 04.09.2026 | 04:20 | 36. st 2: (; 36. čt 3: )(; 36. pá 4: ) | ZP směr KV-Dvory - Chodov | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73227 C | Chodov: zhl. střední směr Odb. Karlovy Vary-Dvory, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po námezník výhybky č. 11. Chodov: 2,2a bez TV, Chodov: 4.,4a bez TV, včetně části koleje od návěstidla Lc4a po návěstidlo Sc4 Chodov: celá jen TV, | X | S |  | L |  |  | N | 2x5h | 05.09.2026 | 23:50 | 07.09.2026 | 04:20 | 36. so 5: (; 36. ne 6: )(; 37. po 7: ) | ZP směr N. Role | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73227 D | Nové Sedlo u Lokte - Chodov: traťová + TV, Chodov: záhl. a zhl. loketské traťové koleje směr Nové Sedlo u Lokte, jejich část od návěstidla NS po námezníky výhybek č. 19, 23, 24, 25. Chodov: zhl. střední směr Odb. Karlovy Vary-Dvory, v části od námezníků výhybek č. 6 po námezníky výhybek č. 8, 9, 10, 12. Chodov: 1.,3.,5. bez TV, Chodov: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  |  | N | 2x5h | 10.09.2026 | 23:50 | 12.09.2026 | 04:20 | 37. čt 10: (; 37. pá 11: )(; 37. so 12: ) | ZP směr loketská TK | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73227 E | Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví: 1. + TV, Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte: 2. + TV, Chodov: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 13.09.2026 | 23:50 | 14.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | ZP směr VR 533, 536 | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení, kontrola kotvení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 37. ne 13 to 38. po 14
533 |  | 73249 C | Nové Sedlo u Lokte: zhl. směr Chodov, jeho část včetně části staniční koleje č. 3, 5 od námezníku výhybky č. 14 po návěstidla S3, S5. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 15.09.2026 | 07:30 | 15.09.2026 | 16:00 | 38. út 15: 9 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 73249 D | Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. bez TV, Nové Sedlo u Lokte: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sokolov, jejich část od námezníku výhybky č. 30 po návěstidlo 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 16.09.2026 | 07:30 | 16.09.2026 | 19:00 | 38. st 16: 12 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 73249 E | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, Nové Sedlo u Lokte: záhl. směr Sokolov, jeho část od návěstidla Se41 po návěstidlo 2S. Nové Sedlo u Lokte: 2. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 23.09.2026 | 07:00 | 24.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | oprava GPK, odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 39. st 23 to 39. čt 24
533 |  | 73249 A | Sokolov: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 26 a 28 po hroty jazyků výhybky č. 29. Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 91. spojovací kolej bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 29 po návěstidlo Se24 |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 10.09.2026 | 07:30 | 10.09.2026 | 14:00 | 37. čt 10: 7 | tranzitní vlaky Citice - Sokolov jízda po 2. TK + 202. SK + 92. spoj. kol. obousměrně jízda na PN | výměna vadných LIS | 11 | 8 | O
533 |  | 73249 B | Sokolov: 2. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 24 po návěstidlo Lc2 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 11.09.2026 | 07:30 | 11.09.2026 | 14:00 | 37. pá 11: 7 | jízda na PN | vevaření nových LIS | 11 | 8 | O
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | 73289 A | Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 40d | 07.09.2026 | 07:30 | 16.10.2026 | 14:00 | [31 empty] | oprava mostu v km 17,414 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 37. po 7 to 40. st 30
534 |  | 73039 G2 | Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň - Kadaň předměstí: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň: záhl. směr Kadaň-Prunéřov. | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 55d | 31.08.2026 | 07:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
534 | D | 73289 B | Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 18d | 29.09.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 14:00 | [31 empty] | výměna pražců | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. út 29 to 40. st 30
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
535 |  | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
535 |  | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
535 |  | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
535 |  | 73006 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
535 |  | 73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 | D | 75018 A | Ovesné Kladruby: zab. zař.: SZZ. Teplá: zab. zař.: SZZ. Bečov nad Teplou: zab. zař.: SZZ. Krásný Jez: zab. zař.: SZZ. Mariánské Lázně - Karlovy Vary dolní nádraží: zab. zař.: PZS v km 10,210 (P357), v km 18,850 (P366), v km 24,420 (P369), v km 27,692 (P371), v km 29,652 (P372), v km 33,445 (P375), v km 38,524 (P379), v km 41,350 (P380) . Žlutice - Bečov nad Teplou: zab. zař.: PZS v km 52,220 (P1810), v km 70,762 (P1827), v km 71,861 (P1828). Blatno u Jesenice - Bečov nad Teplou: sděl. zař. traťový telefon a zapojovač GAMA. Mariánské Lázně - Karlovy Vary dolní nádraží: sděl. zař. SRV a traťový telefon. Bečov nad Teplou: sděl. zař. provozní aplikace. | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x4h | 08.09.2026 | 23:55 | 10.09.2026 | 04:10 | 37. út 8: (; 37. st 9: )(; 37. čt 10: ) |  | vymístění kolizní kabelizace | 11 | 8 | I
536 |  | 73241 B | Karlovy Vary dolní nádraží: záhl. směr Karlovy Vary, jeho část od návěstidla S po hroty jazyků výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary, ze směru Karlovy Vary dolní nádraží. | X | S | X |  |  | X | Ne | 12d | 07.09.2026 | 08:00 | 18.09.2026 | 16:30 | [30 empty] | současně s ROV 73241 A | oprava mostu v km 0,766, oprava trhlin v ocelové konstrukci | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 37. po 7 to 38. pá 18
536 |  | 73241 A | Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 40d | 03.09.2026 | 08:00 | 12.10.2026 | 15:00 | [31 empty] | oprava mostu v km 1,007 | 11 | 8 | OS |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. čt 3 to 40. st 30
536 |  | 73244 A | Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 12d | 07.09.2026 | 08:00 | 18.09.2026 | 16:00 | [31 empty] | výměna kolejnic v km 2,4 - 3,1; kácení v km 5,6-5,8 + 1,5-1,7 + 0,9-1,2; čištění štěrkového lože km 0,920-1,0; broušení kolejnic vlastní kapacitou v celém úseku dle potřeby | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 37. po 7 to 38. pá 18
536 | Zm | 73251 A | Dalovice - Sadov: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Sadov - Hroznětín: traťová bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Hroznětín - Merklín: traťová bez TV, Merklín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 03.09.2026 | 07:30 | 12.10.2026 | 15:00 | [30 empty] | současně s ROV 73241 A původně výluka pro SMT+ST, požadavek na zrušení prací SMT UNL a PJ 20 km/h v km 1,500-1,600 a v km 9,400-9,460 | SVP a SVK v km 1,600-2,272; čistění příkopů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. čt 3 to 40. st 30
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63191 A | Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov: celá bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  | V | X | D | 2x10h | 08.09.2026 | 07:30 | 09.09.2026 | 17:20 | 37. út 8: 10; 37. st 9: 10 | Požadavek dopravce ARRIVA na VNJŘ v úseku Všetaty - Praha. | Odstranění defektoskopických vad kolejnic, výměna upevňovadel, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
537 |  | 63011 B1 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4. bez TV, část od km 72,315 do km 72,448 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.06.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Rekonstrukce výpravní budovy. | 14 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
537 |  | 63191 B | Mladá Boleslav hlavní nádraží: výh.: 9, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 15.09.2026 | 09:00 | 15.09.2026 | 14:00 | 38. út 15: 5 |  | Navaření hrotu na srdcovce výhybky, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
537 |  | 63218 A | Bakov nad Jizerou: 7.,9. bez TV, od námezníku výhybky 8, 10 po námezník výhybky 17, 19 |  | S |  |  |  |  | Ne | 22d | 22.08.2026 | 07:00 | 12.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | Výměna kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, vyčištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 37. so 12
537 |  | 63218 B | Bakov nad Jizerou: 11.,13. bez TV, od námezníku výhybky 11 po námezník výhybky 14 Bakov nad Jizerou: výh.: 10,11,14, |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 12.09.2026 | 17:00 | 02.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | Výměna kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, vyčištění a doplnění štěrkového lože, oprava výhybek, svařování, úprava GPK. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 37. so 12 to 40. st 30
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 |  | 73247 A | Lovosice - Žalhostice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 22.09.2026 | 08:30 | 22.09.2026 | 17:00 | 39. út 22: 9 |  | práce mostní inspekční jednotky (MIJ) na mostech v km 38,816 a 39,112( pomocí dronů) | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
539 | R | Z-73247 A | Lovosice - Žalhostice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 23.09.2026 | 08:30 | 23.09.2026 | 17:00 | 39. st 23: 9 |  | práce mostní inspekční jednotky (MIJ) na mostech v km 38,816 a 39,112 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
539 | R | Z-73247 B | Velké Žernoseky: záhl. traťové koleje směr Žalhostice. Velké Žernoseky - Žalhostice: traťová bez TV, Žalhostice: záhl. a zhl. směr Lovosice a Velké Žernoseky včetně částí staničních kolejí č. 1, 3 po návěstidla S1, S3. | X | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 22.09.2026 | 08:30 | 22.09.2026 | 09:10 | [30 empty] | současně s et. A | nakolejení MIJ na přejezdu P3389 v km 0,520, přeprava MIJ na pracovní místo a zpět | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 39. út 22
539 | R | Z-73247 B1 | Velké Žernoseky: záhl. traťové koleje směr Žalhostice. Velké Žernoseky - Žalhostice: traťová bez TV, Žalhostice: záhl. a zhl. směr Lovosice a Velké Žernoseky včetně částí staničních kolejí č. 1, 3 po návěstidla S1, S3. | X | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 23.09.2026 | 16:20 | 23.09.2026 | 17:00 | [30 empty] | současně s et. A | skolejení MIJ na přejezdu P3389 v km 0,520 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 39. st 23
539 |  | 73277 A | Čížkovice: záhl. směr Libochovice, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. Čížkovice - Chotěšov pod Hazmburkem: traťová bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem: celá bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem - Libochovice: traťová bez TV, Libochovice: záhl. směr Čížkovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 14.09.2026 | 07:00 | 17.09.2026 | 17:00 | 38. po 14: 10; 38. út 15: 10; 38. st 16: 10; 38. čt 17: 10 |  | strojní úprava GPK, výměna štěrkového lože, rozšíření přejezdu v km 6,630 (P2275), odstranění blátivých míst a porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
539 |  | 73278 A | Úpořiny - Dobkovičky: část traťové koleje bez TV, od návěstidla ŽS dopravny Úpořiny do km 22,300; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Úpořiny - Lovosice | X | T |  |  |  | X | D | 10h | 18.09.2026 | 07:00 | 18.09.2026 | 17:00 | 38. pá 18: 10 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | 55017 D | Jablonné v Podještědí - Rynoltice: zab. zař.: PZZ v km 115,883 (P3416). |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 31.08.2026 | 08:00 | 09.09.2026 | 18:00 | [30 empty] | Jízdy na OP. | Výměna technologie, instalace nového RD, úprava technologie, instalace počítačů náprav, úprava závislostí SZZ a jejich přezkoušení, zřízení závislostí. | 8 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 36. út 1 to 37. st 9
540 |  | 55017 C | Jablonné v Podještědí: zab. zař.: SZZ. kolejová deska |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 09.09.2026 | 08:00 | 09.09.2026 | 18:00 | 37. st 9: 10 |  | Úprava kolejové desky v žst. Jablonné v P. ve vlakových přestávkách po dohodě s výpravčím. | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
540 |  | 53143 B | Brniště: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Brniště: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 27.08.2026 | 17:40 | 16.09.2026 | 16:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53143 C. | Oprava kolejí v dopravně Brniště | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 36. út 1 to 38. st 16
540 |  | 53143 C | Brniště: 5.,5a bez TV, výh.: č. 6, |  | S |  |  |  |  | Ne | 35d | 27.08.2026 | 17:40 | 30.09.2026 | 16:00 | [31 empty] | Oprava kolejí a výhybek. | 8 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
540 | Zm | 53158 A | Horní Police: celá bez TV, Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, Stružnice: celá bez TV, Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. směr Stružnice, jeho část od návěstidla TS po návěstidlo Se20. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 16.09.2026 | 07:30 | 22.09.2026 | 16:30 | [30 empty] | úprava času začátku výluky na žádost dopravce (původně od 7:00) | Oprava přejezdu P2650 v km 18,225, oprava přejezdu P2647 v km 13,844, oprava výhybky č. 1 v dopravně Stružnice. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 38. st 16 to 39. út 22
540 |  | 73299 A | Benešov nad Ploučnicí - Františkov nad Ploučnicí: traťová bez TV, Františkov nad Ploučnicí: celá bez TV, Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 16.09.2026 | 07:15 | 22.09.2026 | 16:30 | [30 empty] | koná se s výlukou 53158 A - H.Police - Č.Lípa | oprava přejezdu v km 1,395 (P2634), strojní úprava GPK, oprava upevnění, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 38. st 16 to 39. út 22
540 |  | 73299 B | Benešov nad Ploučnicí: zhl. směr Děčín východ, jeho část včetně části staničních kolejí č. 1, 2 od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 4 a návěstidla S1, S2. Benešov nad Ploučnicí: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 16.09.2026 | 07:00 | 18.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců ve výh.č. 2, 4 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 38. st 16 to 38. pá 18
540 |  | 73299 C | Benešov nad Ploučnicí: zhl. směr Děčín východ, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 3. Benešov nad Ploučnicí: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo Lc3 Benešov nad Ploučnicí: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 19.09.2026 | 07:00 | 21.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců ve výh.č. 3, strojní úprava GPK výh.č. 3 + 3.SK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 38. so 19 to 39. po 21
540 |  | 73299 B1 | Benešov nad Ploučnicí: zhl. směr Děčín východ, jeho část včetně části staničních kolejí č. 1, 2 od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 4 a návěstidla S1, S2. Benešov nad Ploučnicí: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 22.09.2026 | 07:00 | 22.09.2026 | 16:30 | 39. út 22: 10 |  | strojní úprava GPK výhybek č. 2, 4 a 4.SK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | 53160 A | Kopidlno - Rožďalovice: traťová bez TV, Rožďalovice: celá bez TV, Rožďalovice - Odb Obora: traťová bez TV, Odb Obora: celá bez TV, Odb Obora - Křinec: traťová bez TV, Kopidlno: záhl. kolej 1zb. Křinec: záhl. směr Odbočka Obora. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 16.08.2026 | 08:05 | 04.10.2026 | 18:05 | [30 empty] | Přejezdy mimo trasu NAD. | Opravné práce v km 14,200 - 16,040; 20,400 - 24,030: SVP, SVK, ASP, doplnění štěrku, PUŠL; oprava přejezdů v km 14,947 (P4610), v km 20,977 (P4615), v km 21,774 (P4616), v km 22,317 (P4617) a v km 23,507 (P4618), oprava propustků a mostů. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
541 |  | 63149 B | Veleliby: záhl. a zhl. směr Nymburk město, od návěstidla NL po námezník výhybky 1. Veleliby: 2a,2b,2.,4.,6. bez TV, Veleliby: 2c bez TV, část od námezníku výhybky 12 po návěstidlo Se12 Veleliby: ost. zař.: nástupiště mezi 2.a 4., 4.a 6. staniční kolejí. | X | S |  |  |  |  | Ne | 25d | 08.08.2026 | 18:00 | 01.09.2026 | 18:00 | [30 empty] | ZP směr Nymburk město. | Opravy výhybek, výměna pražců, výměna kolejnic, oprava staničních kolejí, oprava nástupišť, výměna upevňovadel, úprava odvodnění, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 |  | 63223 A | Dolní Bousov - Odb Zálučí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 07.09.2026 | 07:00 | 11.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | Oprava koleje, výměna pražců, výměna upevňovadel, svařování, úprava GPK. | 14 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 37. po 7 to 37. pá 11
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 |  | 73240 A | Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová bez TV, | X | T |  | L |  |  | N | 15x5h | 14.09.2026 | 23:30 | 29.09.2026 | 04:30 | 38. po 14: (; 38. út 15: )(; 38. st 16: )(; 38. čt 17: )(; 38. pá 18: )(; 38. so 19: )(; 38. ne 20: )(; 39. po 21: )(; 39. út 22: )(; 39. st 23: )(; 39. čt 24: )(; 39. pá 25: )(; 39. so 26: )(; 39. ne 27: )(; 40. po 28: )(; 40. út 29: ) |  | BOTV - výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
543 |  | 73240 B | Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová jen TV, Vojtanov: celá jen TV, Napětí trakčního vedení od ÚO 411 (km 67,250) a koncem TV v km 59,100 v ŽST Vojtanov. |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 16d | 14.09.2026 | 19:00 | 29.09.2026 | 07:00 | [30 empty] | současně s ROV 73240 A | výměna izolátorů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. po 14 to 40. út 29
543 | Zm | 73245 A | Tršnice - Skalná: traťová bez TV, Skalná: celá bez TV, Skalná - Luby u Chebu: traťová bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 14.09.2026 | 08:00 | 03.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | Strojní čištění a oprava GPK v km 4,160 - 5,700, 9,100 - 9,800, 12,180 - 13,040, 13,920 - 14,400, TSO v km 18,390 - 18,525, 18,615 - 18,770, sanace 1.,2.SK v dopr. D3 Skalná, ojedinělá výměna kolejnic. | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 38. po 14 to 40. st 30
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 |  | 73269 C | Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: traťová + TV, Děčín-Prostřední Žleb: záhl. směr Děčín východ, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se5. Děčín východ dolní nádraží: 1a bez TV, záhl. a zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část od návěstidla S po námezník výhybky č. 79. Děčín východ dolní nádraží: 1.,1a jen TV, odi ÚO 411 po ÚO 421 | X | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 30.09.2026 | 09:10 | 30.09.2026 | 17:10 | 40. st 30: 8 |  | navaření srdcovky výh.č. 79, strojní odstranění porostu | 11 | 8 | O
544 |  | 73274 A | Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hlavní nádraží: 1. + TV, Děčín-Prostřední Žleb: záhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Děčín hlavní nádraží: záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se63. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 07.09.2026 | 09:15 | 07.09.2026 | 16:15 | 37. po 7: 7 |  | odstranění def.vad, svařování | 11 | 8 | O
544 |  | 73274 C | Děčín-Prostřední Žleb: zhl. směr Dolní Žleb, jeho část od námezníků výhybek č. 15, 17 po námezník výhybky č. 18. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 09.09.2026 | 07:00 | 09.09.2026 | 14:00 | 37. st 9: 7 |  | výměna 4x LIS na ZV a ve středové části výh.č. 15, svařování | 11 | 8 | O
544 |  | 73274 B | Děčín-Prostřední Žleb: zhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Děčín hlavní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb, ze směru Děčín-Prostřední Žleb. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 14.09.2026 | 09:15 | 14.09.2026 | 17:15 | 38. po 14: 8 |  | výměna levého jazyka a opornice a 2x LIS ve SČ výh.č. 4, svařování | 11 | 8 | O
544 |  | 73274 D | Děčín-Prostřední Žleb: záhl. a zhl. směr Dolní Žleb, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb, ze směru Děčín-Prostřední Žleb. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 21.09.2026 | 09:15 | 21.09.2026 | 16:15 | 39. po 21: 7 |  | výměna 1x LIS na ZV23, svařování | 11 | 8 | O
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
546 | R | 73300 A | Benešov nad Ploučnicí - Markvartice: traťová bez TV, Markvartice: celá bez TV, Markvartice - Česká Kamenice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 13.09.2026 | 07:00 | 15.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | výměna kolejnic, strojní úprava GPK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 37. ne 13 to 38. út 15
546 | D | 73359 E1 | Rumburk - Šluknov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 1h | 05.09.2026 | 11:10 | 05.09.2026 | 11:50 | [31 empty] | cyklistický závod Tour de Zeleňák 2026 - průjezd přes žel. přejezd (P3532) v km 0,770 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. so 5
546 | D | 73359 E2 | Rumburk - Šluknov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 1h | 05.09.2026 | 12:30 | 05.09.2026 | 13:05 | [30 empty] | opatření pro os. dopravu | cyklistický závod Tour de Zeleňák 2026 - průjezd přes žel. přejezd (P3532) v km 0,770 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. so 5
546 |  | 73260 A2 | Rumburk - Jiříkov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 20.09.2026 | 07:00 | 21.09.2026 | 20:00 | [31 empty] | oprava silničního mostu křížícího traťovou v km 96,900 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. ne 20 to 39. po 21
546 | D | 73359 A1 | Šluknov: záhl. směr Rumburk. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rumburk - Šluknov, ze směru Šluknov. | X | S | X |  |  |  | D | 0h | 05.09.2026 | 10:15 | 05.09.2026 | 10:35 | 36. so 5: 0 | opatření pro os. dopravu | cyklistický závod Tour de Zeleňák 2026 - průjezd přes žel. přejezd ( P3541) v km 9,251 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | D | 73359 B1 | Šluknov - Velký Šenov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 0h | 05.09.2026 | 10:20 | 05.09.2026 | 10:45 | 36. so 5: 0 |  | cyklistický závod Tour de Zeleňák 2026 - průjezd přes žel. přejezd (P3550) v km 14,661 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | D | 73359 A2 | Šluknov: záhl. směr Rumburk. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rumburk - Šluknov, ze směru Šluknov. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 05.09.2026 | 11:30 | 05.09.2026 | 12:15 | [31 empty] | cyklistický závod Tour de Zeleňák 2026 - průjezd přes žel. přejezd ( P3541) v km 9,251 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. so 5
546 | D | 73359 B2 | Šluknov - Velký Šenov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 1h | 05.09.2026 | 11:40 | 05.09.2026 | 12:25 | [30 empty] | opatření pro os. dopravu | cyklistický závod Tour de Zeleňák 2026 - průjezd přes žel. přejezd (P3550) v km 14,661 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. so 5
546 |  | 73250 A | Šluknov - Velký Šenov: traťová bez TV, Velký Šenov: záhl. směr Šluknov. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 18.09.2026 | 08:30 | 29.09.2026 | 12:00 | [31 empty] | rekonstrukce přejezdu v km 14,661 (P3550) | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 38. pá 18 to 40. út 29
546 |  | 75017 A | Šluknov - Velký Šenov: zab. zař.: PZS v km 14,664 (P3550). Velký Šenov: zab. zař.: PZS v km 16,162 (P3554). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 12d | 18.09.2026 | 08:30 | 29.09.2026 | 12:00 | [31 empty] | vypnutí PZS, výměna technologie PZS, snesení stávajících přejezdníků, instalace závorových stojanů, zřízení nových indikačních a ovládacích prvků PZS na JOP v ŽST Mikulášovice d.n., zapnutí a přezkoušení nového PZS | 11 | 8 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 20 | N | bar: 38. pá 18 to 40. út 29
546 | D | 73359 C1 | Mikulášovice dolní nádraží: záhl. směr Velký Šenov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Velký Šenov - Mikulášovice dolní nádraží, ze směru Mikulášovice dolní nádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 05.09.2026 | 10:45 | 05.09.2026 | 11:15 | [31 empty] | cyklistický závod Tour de Zeleňák 2026 - průjezd přes žel. přejezd (P3562) v km 19,912 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. so 5
546 | D | 73359 D1 | Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 1h | 05.09.2026 | 11:00 | 05.09.2026 | 11:30 | [30 empty] | opatření pro os. dopravu | cyklistický závod Tour de Zeleňák 2026 - průjezd přes žel. přejezd (P3514) v km 8,714 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. so 5
546 | D | 73359 C2 | Mikulášovice dolní nádraží: záhl. směr Velký Šenov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Velký Šenov - Mikulášovice dolní nádraží, ze směru Mikulášovice dolní nádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 05.09.2026 | 12:05 | 05.09.2026 | 13:00 | [31 empty] | cyklistický závod Tour de Zeleňák 2026 - průjezd přes žel. přejezd (P3562) v km 19,912 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. so 5
546 | D | 73359 D2 | Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 1h | 05.09.2026 | 12:15 | 05.09.2026 | 13:15 | [30 empty] | opatření pro os. dopravu | cyklistický závod Tour de Zeleňák 2026 - průjezd přes žel. přejezd (P3514) v km 8,714 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 36. so 5
546 |  | 75017 B | Mikulášovice dolní nádraží: zab. zař.: SZZ - REMOTE. Jiříkov - Šluknov: zab. zař.: DOZ. | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 29.09.2026 | - | 29.09.2026 | - | [30 empty] | cca 20 - 30 min. ve vlakové přestávce v době 8:30 hod. - 12:00 hod. | výměna SW, úprava reliéfu na monitoru JOP v ŽST Mikulášovice d.n. a v ŽST Rumburk | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. út 29
546 |  | 75017 C | Mikulášovice dolní nádraží - Dolní Poustevna: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 5h | 29.09.2026 | - | 29.09.2026 | - | [30 empty] | cca 20 min. ve vlakové přestávce v době 7:00 hod. - 12:00 hod. 1x20 min | zrušení přejezdu v km 25,241 (P3570) - vyjmutí přejezdové konstrukce | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. út 29
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | 53157 A | Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava: traťová bez TV, Hejnice: celá bez TV, Bílý Potok pod Smrkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 02.09.2026 | 07:00 | 02.09.2026 | 15:00 | 36. st 2: 8 |  | Výměna vadných kolejnic. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 |  | 53156 A | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Liberec: záhl. směr Chrastava. Chrastava: záhl. směr Liberec. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 21.09.2026 | 08:00 | 25.09.2026 | 18:00 | [31 empty] | Oprava přejezdu P2812 v km 8,619. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 39. po 21 to 39. pá 25
547 | D | 55015 A | Liberec - Hrádek nad Nisou st.hr.: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 14.09.2026 | 08:00 | 15.09.2026 | 04:10 | [31 empty] | Aktivace ETCS STOP v úseku Liberec – Hrádek st. hr. | 8 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 38. po 14 to 38. út 15
547 | D | 55015 B | Chrastava: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.09.2026 | 01:10 | 15.09.2026 | 04:10 | 38. út 15: 3 | V souběhu s výlukou 55015 A, C, D. | Výměna SW v ŽST Chrastava. | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 | D | 55015 C | Hrádek nad Nisou: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.09.2026 | 01:10 | 15.09.2026 | 04:10 | 38. út 15: 3 | V souběhu s výlukou 55015 A, B, D. | Výměna SW v ŽST Hrádek nad Nisou. | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 | D | 55015 D | Liberec: zab. zař.: SZZ. SW JOP výpravčího DOZ 3 | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.09.2026 | 01:10 | 15.09.2026 | 04:10 | 38. út 15: 3 | V souběhu s výlukou 55015 A, B, C. | Výměna SW pracoviště výpravčího DOZ 3 ŽST Liberec. | 8 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | 53155 A | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, Josefův Důl: celá bez TV, Smržovka: záhl. směr Josefův Důl, jeho část od návěstidla JS po návěstidlo Se7. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 42d | 29.09.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Výměna pražců, výměna kolejnic, čištění kolejového lože, výměna výhybky č. 1 v nz. Jiřetín pod Bukovou, oprava přejezdu P5553, oprava propustků, zřízení BK. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. út 29 to 40. st 30
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | 33149 A | Slavonice: celá bez TV, Slavonice - Dačice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 03.09.2026 | 07:50 | 03.09.2026 | 14:00 | 36. čt 3: 6 |  | údržba železničního svršku | 5 | 3 | O
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | 93080 A | Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor - Slapy: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Slapy - Malšice: traťová + TV, Malšice: celá + TV, Malšice - Sudoměřice u Bechyně: traťová + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně - Bechyně: traťová + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 07.09.2026 | 08:10 | 16.10.2026 | 13:00 | [30 empty] | Ve dnech 15. a 16.9. revize zařízení SEE a EG.D v TM Malšice. | SVP a SVK v km 0,297-0,579; 5,038-5,420; 9,742-9,936; 17,852-18,005; 18,640-19,421; 23, 040-23,340. SVK v km 4,622-5,038; 8,763-9,063, doplnění závor na PZZ v km 17,918 (P6318) mezi dopr. Malšice - Sudoměřice u Bech. (investice OŘ PLZ - globál) | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 37. po 7 to 40. st 30
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | 63201 A | Červený Újezd u Votic: výh.: 4, její část od námezníku po hroty jazyků, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.09.2026 | 07:50 | 07.09.2026 | 13:40 | 37. po 7: 6 |  | výměna srdcovky ZMB3 | 15 | 6 | O
704 |  | 63201 B | Červený Újezd u Votic: výh.: 8, její část od námezníku po hroty jazyků, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 08.09.2026 | 07:50 | 08.09.2026 | 13:40 | 37. út 8: 6 |  | výměna srdcovky ZMB3 | 15 | 6 | O
704 |  | 63201 C | Červený Újezd u Votic: výh.: 13, její část od hrotu jazyků po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Olbramovice - Červený Újezd u Votic, ze směru Červený Újezd u Votic. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 09.09.2026 | 21:20 | 10.09.2026 | 03:20 | [31 empty] | výměna srdcovky ZMB3 | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 37. st 9 to 37. čt 10
704 | D | 63039 P | Napájecí stanice Benešov u Prahy 25 kV Bystřice u Benešova - Chotoviny: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 3x6h | 10.09.2026 | 07:00 | 17.09.2026 | 13:00 | 37. čt 10: 6; 37. pá 11: 6; 38. čt 17: 6 |  | údržba NS | 13 | 6 | O
704 |  | 93088 B | Dynín - Veselí nad Lužnicí: 1.,2. + TV, Veselí nad Lužnicí: celá + TV, Veselí nad Lužnicí - Soběslav: 1.,2. + TV, Veselí nad Lužnicí - Doňov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x4h | 06.09.2026 | 00:05 | 20.09.2026 | 04:00 | 36. ne 6: 4; 38. ne 20: 4 |  | komplexní údržba TV a osvětlovacích stožárů v ŽST Veselí n.L. - údržba kotevních systémů, úsekových odpojovačů, děličů a napájecích převěsů | 10 | 6 | O
704 |  | 92H04020 | Napájecí stanice Veselí nad Lužnicí Chotoviny - Nemanice I: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Veselí nad Lužnicí - Horní Cerekev: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 23.09.2026 | 07:00 | 23.09.2026 | 14:00 | 39. st 23: 7 |  | revize zařízení SEE a EG. D v TT Veselí nad Lužnicí | 10 | 6 | O
704 |  | Z-95008 A | Dynín - Červený Újezd u Votic: zab. zař.: TZZ. Dynín: zab. zař.: SZZ. Soběslav: zab. zař.: SZZ. Planá nad Lužnicí: zab. zař.: SZZ. Chotoviny: zab. zař.: SZZ. Červený Újezd u Votic: zab. zař.: SZZ. Dynín - Červený Újezd u Votic: zab. zař.: ETCS L2. Dynín: zab. zař.: ETCS L2. Veselí nad Lužnicí: zab. zař.: ETCS L2. Soběslav: zab. zař.: ETCS L2. Planá nad Lužnicí: zab. zař.: ETCS L2. Tábor: zab. zař.: ETCS L2. Chotoviny: zab. zař.: ETCS L2. Červený Újezd u Votic: zab. zař.: ETCS L2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 25.09.2026 | 23:00 | 26.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | výměna systémového a adresného SW v dopravně Červený Újezd u Votic, Chotoviny, Planá n.L., Soběslav a Dynín. Výměna SW na PPV Tábor, Veselí n.L. a Č. Budějovice. Výměna systémového a adresného SW v RBC 55 a sále 3A na CDP Praha | 10 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 39. pá 25 to 39. so 26
704 |  | Z-95008 B | Veselí nad Lužnicí: zab. zař.: SZZ. Tábor: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 25.09.2026 | 23:40 | 26.09.2026 | 05:00 | [31 empty] | výměna systémového a adresného SW v dopravnách Veselí nad Lužnicí a Tábor | 10 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 39. pá 25 to 39. so 26
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 |  | 93089 A | Lomnice nad Lužnicí: záhl. směr Třeboň. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Lomnice nad Lužnicí - Třeboň, ze směru Lomnice nad Lužnicí. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 03.09.2026 | 14:10 | 03.09.2026 | 14:40 | [30 empty] | Jíízda cyklistického závodu přes žel. přejezd P5628 v km 42,977 (PZM2) - ŽST Lomnice n.L. | zajištění bezpečnosti při cyklistickém závodu "Okolo Jižních Čech 2026" (akce CPS na SOD) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. čt 3
705 |  | 93089 B | Nové Hrady: záhl. směr Jílovice. Nové Hrady - Jílovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 04.09.2026 | - | 04.09.2026 | - | [30 empty] | v čase od 15:50 do 17:25 - 1x 35 minut (15:50-16:25 nebo 16:50-17:25) Jízda cyklistického závodu přes žel. přejezd P1092 v km 177,464 (3ZBI) a P1093 v km 178,566. | zajištění bezpečnosti při cyklistickém závodu "Okolo Jižních Čech 2026" (akce CPS na SOD) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. pá 4
705 |  | 93089 C | Nová Ves nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 1h | 06.09.2026 | 13:25 | 06.09.2026 | 14:05 | [30 empty] | Jízda cyklistického závodu přes žel. přejezd P5592 v km 10,910 (3SBI) - zastávka Suchdol nad Lužnicí. | Zajištění bezpečnosti při cyklistickém závodu "Okolo Jižních Čech 2026" (akce CPS na SOD). | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. ne 6
705 |  | 93086 A | České Velenice: záhl. směr Gmünd . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK České Velenice - Gmünd NÖ, ze směru České Velenice. České Velenice: napěťově záhlaví směr Gmünd v části od děliče TV č. 2 k ÚO 401 v dopravně České Velenice | X | S | X |  |  |  | N | 3h | 08.09.2026 | 21:20 | 09.09.2026 | 00:30 | [31 empty] | kontrola TV a seřízení úsekových děličů v neutrálním poli TV na styku proudových soustav SŽ a ÖBB | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 37. út 8 to 37. st 9
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 | Zm | 91H06020 | Napájecí stanice Lipno nad Vltavou Velešín - Horní Dvořiště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Lipno nad Vltavou - Rybník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 12h | 19.09.2026 | 06:00 | 19.09.2026 | 18:00 | 38. so 19: 12 | původně 12.9., změna na žádost elektrárny Lipno | revize rozvodny 110 kV a údržba zařízení SEE v TT Lipno | 10 | 6 | O
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 |  | 93082 A | Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez TV, Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, Strunkovice nad Volyňkou - Volyně: traťová bez TV, Volyně: celá bez TV, Volyně - Čkyně: traťová bez TV, Čkyně: celá bez TV, Čkyně - Bohumilice v Čechách: traťová bez TV, Bohumilice v Čechách: celá bez TV, Bohumilice v Čechách - Vimperk: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 16d | 02.09.2026 | 08:10 | 17.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | TSO koleje v km 16,000-23,020 formou SVK a SVP, úpravy GPK strojně, TSO žel. přejezdů P972 v km 17,332 a P985 v km 22,914, výměna pražců a kolejnic v km 6,500-6,900; 8,700-10,700; 29,300-30,300, opr. mostů v km 21,481 a 26,587, doplnění závor P970 | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. st 2 to 38. čt 17
707 |  | 93081 A | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, Nová Pec: celá bez TV, Nová Pec - Horní Planá: traťová bez TV, Horní Planá: celá bez TV, Horní Planá - Černá v Pošumaví: traťová bez TV, Černá v Pošumaví: celá bez TV, Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě: traťová bez TV, Polná na Šumavě: celá bez TV, Polná na Šumavě - Hořice na Šumavě: traťová bez TV, Hořice na Šumavě: celá bez TV, Hořice na Šumavě - Kájov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 32d | 18.09.2026 | 08:10 | 19.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | oprava ocelových mostů v km 71,555 (Nová Pec - záhlaví směr Č. Kříž) a 72,519 (práce SMT) - opravy opěr a křídel, PKO, nové mostnice, SVK a SVP v km 34,949-48,177; TSO koleje v km 50,970-56,510, TSO žel. přejezdů P1623; P1625, P1626 a P1629 | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 38. pá 18 to 40. st 30
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 | D | 93128 A | Pačejov - Nepomuk: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 30x11h | 01.09.2026 | 07:10 | 30.09.2026 | 18:10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | PJ 30 km/h po sousední koleji v délce cca 300 m | sanace skalního zářezu km 308,000 - 308,250 | 9 | 6 | O
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
710 |  | 93085 A | Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, Klatovy: kolejově 3a, 3b staniční kolej a úsek koleje od návěstidla BL k návěstidlu Se2 v dopravně Klatovy | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 106d | 03.08.2026 | 08:00 | 16.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | oprava mostu km v 55,529, oprava mostní konstrukce, spodní stavby, žel. svršku a spodku | 9 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
710 |  | 93085 C | Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 95d | 28.08.2026 | 15:00 | 30.11.2026 | 15:00 | [31 empty] | rekonstrukce mostu v km 45,061 | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | 93087 A | Klatovy: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 k návěstidlu Lc5 Klatovy: 5. jen TV, Klatovy: ost. zař.: nástupiště č.1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 120d | 03.08.2026 | 07:00 | 30.11.2026 | 15:00 | [31 empty] | práce na zastřešení nástupiště č. 1 (podpěry-sloupy a zastřešení – sanace), práce na povrchu nástupiště (zadláždění) | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
711 | D | 93087 B | Klatovy: záhl. směr Švihov u Klatov od návěstidla L k návěstidlu Se3. Klatovy: zhl. směr Švihov u Klatov a Běšiny od návěstidel Se2 a Se3 k námezníkům výhybek č. 8, 6, 7, 9a a hrotům výhybek č. 101, 102. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Klatovy - Švihov u Klatov, ze směru Klatovy. Klatovy: 1.,2.,3.,4. bez TV, jejich část od námezníků výhybek č. 8, 6, 7 k návěstidlům L1, L2, Lc3, L4 Klatovy: 16a + TV, Klatovy: 1.,2.,3.,3c,4.,5a,6.,6a,8.,9a,10.,12.,92. jen TV, a napětí TV nad zhlavím a záhlavím směr Janovice nad Úhlavou a částí traťové koleje Klatovy – Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290 | X | S | X | L |  |  | N | 4h | 02.09.2026 | 23:50 | 03.09.2026 | 04:00 | [31 empty] | dosypání štěrku a dokončení drážních stezek, dokončení snesení zbytku přejezdové kontrukce, realizace nátěrů vodících linií nástupištních hran | 9 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 36. st 2 to 36. čt 3
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 36. út 1 to 40. st 30
712 |  | 93027 B | Nýřany: 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 174d | 22.06.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | demontáže určených částí staničních kolejí v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), demolice určeného postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
712 |  | 93027 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 168d | 28.06.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, demontáže části nástupišť u staničních kolejí č. 2 a 4 v ŽST Vejprnice, příprava na snesení výhybek č. 5 a 6 | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
712 |  | 93027 D | Nýřany: 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123 |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m. | realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu, ostatní přípravné práce | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 63066 G | Beroun: 5a,5b bez TV, kolejově včetně kolejového úseku od Vk1 po hroty jazyků výh. č. 5 v dopravně Beroun Beroun: zhl. směr odb. Lom, část od hrotu jazyků výh. č. 7 po námezník výh. č. 7 a námezník výh. č. 8. Beroun: 5.,7.,9. bez TV, Beroun: zhl. střední, část od námezníků výhybek č. 31, 35 a 39b po námezník výh. č. 39a. Beroun: 5c bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 01.09.2026 | 08:00 | 03.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h v sousední koleji. | podbíjení ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 36. čt 3
713 |  | 63066 D2 | Beroun: zhl. směr odb. Lom od hrotu jazyků výh. č. 13 po námezník výh. č. 20. Beroun: 1.,3. bez TV, Beroun: 1b bez TV, Beroun: zhl. střední, od hrotu jazyků výh. č. 32 po námezník výh. č. 41a. Beroun: 3a bez TV, kolejově staniční kolej 3a od námezníku výh. č. 41a po náv. Se26 v dopravně Beroun |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 01.09.2026 | 19:00 | 02.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP + spojka 39/41b | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 36. st 2
713 |  | 63066 P3 | Beroun: zhl. střední od námezníku výh. č. 37 po náv. Sc101. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 01.09.2026 | 21:00 | 02.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | V úseku Zdice - Beroun osobní nádraží jízda po 2. traťové koleji. PJ 80 km/h. | ASP spojky 32/42, 41a/44, 46/49b | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 36. st 2
713 |  | 63066 L5 | Beroun: kolejová spojka výhybek 13/23 v dopravně Beroun |  | S |  |  |  |  | N | 2x7h | 01.09.2026 | - | 04.09.2026 | - | [30 empty] | operativně 60 minut | ASP spojka 13/23 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. út 1 to 36. pá 4
713 |  | 63066 F2 | Beroun: zhl. směr odb. Lom, část od hrotu jazyků výh. č. 9 po hroty jazyků výh. č. 23 a námezník výh. č. 21. kolejově včetně výhybek č. 9, 15, 16, 21 a 23 v dopravně Beroun Beroun: 0.,0a,2.,2b,4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 03.09.2026 | 19:00 | 04.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. čt 3 to 36. pá 4
713 |  | 63066 U2 | Beroun: 102. bez TV, kolejově od návěstidla Sc102 po izolovaný styk před výh. č. 113 v dopravně Beroun |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 04.09.2026 | 19:00 | 05.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. pá 4 to 36. so 5
713 |  | 63066 K3 | Beroun: zhl. střední, část od námezníku výhybek č. 33 a 34 a od hrotu jazyků výh. č. 30 po Vk6 a náv. Sc102. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 04.09.2026 | 21:00 | 05.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. pá 4 to 36. so 5
713 |  | 63066 D4 | Beroun: zhl. směr odb. Lom od hrotu jazyků výh. č. 13 po námezník výh. č. 20. Beroun: 1.,3. bez TV, Beroun: 1b bez TV, Beroun: zhl. střední, od hrotu jazyků výh. č. 32 po námezník výh. č. 41a. Beroun: 3a bez TV, kolejově staniční kolej 3a od námezníku výh. č. 41a po náv. Se26 v dopravně Beroun |  | S |  |  |  | X | N | 5h | 04.09.2026 | 23:20 | 05.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. Při souběhu výluk 63066 K3, F4 a D4 nejsou hrany pro vlaky jedoucí do a z Karlštejna a Zdic. | ASP | 15 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. pá 4 to 36. so 5
713 |  | 63066 F4 | Beroun: zhl. směr odb. Lom, část od hrotu jazyků výh. č. 9 po hroty jazyků výh. č. 23 a námezník výh. č. 21. kolejově včetně výhybek č. 9, 15, 16, 21 a 23 v dopravně Beroun Beroun: 0.,0a,2.,2b,4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 04.09.2026 | 23:20 | 05.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. pá 4 to 36. so 5
713 |  | 63066 P4 | Beroun: zhl. střední od námezníku výh. č. 37 po náv. Sc101. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 04.09.2026 | 23:20 | 05.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP spojka 30/37, 38/43, 45/47 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. pá 4 to 36. so 5
713 |  | 63066 S2 | Beroun: 101. bez TV, kolejově od návěstidla Sc101 po izolovaný styk před výh. č. 111 v dopravně Beroun |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 05.09.2026 | 19:00 | 06.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. so 5 to 36. ne 6
713 |  | 63066 X2 | Beroun: 102a bez TV, kolejově od izolovaného styku před výh. č. 113 po náv. L102a v dopravně Beroun |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 08.09.2026 | 19:00 | 09.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 37. út 8 to 37. st 9
713 |  | 63066 V5 | Beroun: kolejově spojka výhybek 112/113 v dopravně Beroun |  | S |  |  |  |  | N | 2x9h | 08.09.2026 | - | 10.09.2026 | - | [30 empty] | operativně 1x60 minut | ASP spojka 112/113 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 37. út 8 to 37. čt 10
713 |  | 63066 N2 | Beroun: 101a bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 09.09.2026 | 19:00 | 10.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | V úseku Zdice - Beroun jízda po 2. traťové koleji. PJ 80 km/h. | ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 37. st 9 to 37. čt 10
713 |  | 63066 T3 | Beroun: zhl. směr Zdice, od náv. Lc103, Lc105, Lc107 a Lc109 a izolovaného styku před výh. č . 111 po Vk103 a náv. Sc101a. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 09.09.2026 | 21:00 | 10.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 37. st 9 to 37. čt 10
713 |  | 63066 Y2 | Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. 1S a Se108 po náv. L101a a L91. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zdice - Beroun, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | N | 9h | 10.09.2026 | 19:00 | 11.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP přejezd P278 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 37. čt 10 to 37. pá 11
713 |  | 63066 I2 | Beroun: 101a jen TV, od ÚO 421 po NP (UD 43) |  | S |  | N |  |  | N | 9h | 10.09.2026 | 19:00 | 11.09.2026 | 04:20 | [31 empty] | ASP přejezd P278 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 37. čt 10 to 37. pá 11
713 |  | 63066 M5 | Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Beroun - Zdice, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | N | 9h | 10.09.2026 | - | 11.09.2026 | - | [30 empty] | operativně 1x60 minut | ASP spojka 117/118 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 37. čt 10 to 37. pá 11
713 |  | 63066 M2 | Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Beroun - Zdice, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | N | 9h | 11.09.2026 | 19:00 | 12.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP přejezd P278 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 37. pá 11 to 37. so 12
713 |  | 63066 J2 | Beroun: 102a,104. jen TV, od ÚO 422 po NP (UD 42) |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 11.09.2026 | 19:00 | 12.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP přejezd P278 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 37. pá 11 to 37. so 12
713 |  | 63066 Y5 | Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. 1S a Se108 po náv. L101a a L91. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zdice - Beroun, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | N | 9h | 11.09.2026 | - | 12.09.2026 | - | [30 empty] | operativně 1x60 minut | ASP spojka 117/118 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 37. pá 11 to 37. so 12
713 | D | 63039 V | Napájecí stanice Beroun Beroun - Karlštejn: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Beroun - Králův Dvůr: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 16.09.2026 | 07:00 | 16.09.2026 | 13:00 | 38. st 16: 6 |  | údržba NS | 13 | 6 | O
713 |  | Z-63091 L | Zdice: 8.,10,10a jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 24d | 16.09.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | odstavení mechanizace | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 38. st 16 to 40. st 30
713 |  | Z-63091 A | Zdice: záhl. směr Beroun, část od náv. Se4 po náv. 1L. Zdice - Beroun: 1. + TV, napěťově od NP (UD 49) po UO 401 v dopravně Zdice Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. 1S po po náv. Se109. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 16.09.2026 | 08:00 | 19.09.2026 | 18:00 | [30 empty] | PJ 50 km/hv v čase 8:00 - 18:00 hod. | ASP + přejezdy P279, P280, P281 | 15 | 6 | IG |  |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 38. st 16 to 38. so 19
713 |  | 63066 I1 | Beroun: 101a jen TV, od ÚO 421 po NP (UD 43) |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 16.09.2026 | 08:00 | 19.09.2026 | 18:00 | 38. st 16: 10; 38. čt 17: 10; 38. pá 18: 10; 38. so 19: 10 |  | práce mechanizace pod TV | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
713 |  | Z-63091 M1 | Zdice: 1.,3a,3b,3.,5.,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 16.09.2026 | 08:00 | 19.09.2026 | 18:00 | 38. st 16: 10; 38. čt 17: 10; 38. pá 18: 10; 38. so 19: 10 |  | ASP přejezd P281 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
713 |  | Z-63091 B | Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. Se110 po náv. 2S. Beroun - Zdice: 2. + TV, napěťově od NP (UD48) po ÚO 402 v dopravně Zdice Zdice: záhl. a zhl. směr Beroun, část od námezníku výh. č. 1 po náv. 2L. Zdice: 2a bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 5d | 19.09.2026 | 18:00 | 23.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 50 km/h. | ASP + přejezdy P279, P280, P281 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 38. so 19 to 39. st 23
713 |  | 63066 J | Beroun: 102a,104. jen TV, od ÚO 422 po NP (UD 42) |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 19.09.2026 | 18:00 | 23.09.2026 | 04:20 | [31 empty] | práce mechanizace pod TV | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 38. so 19 to 39. st 23
713 |  | Z-63091 N1 | Zdice: 2.,4.,6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 20.09.2026 | 08:00 | 22.09.2026 | 18:00 | 38. ne 20: 10; 39. po 21: 10; 39. út 22: 10 |  | ASP přejezd P281 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
713 |  | Z-63091 C4 | Zdice: záhl. a zhl. směr Beroun, část od náv. Se7 po náv. Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zdice - Beroun, ze směru Zdice. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 22.09.2026 | 23:30 | 23.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | V souběhu s ROV 63091 B | ASP spojka 1/2, 3/4 | 15 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 39. út 22 to 39. st 23
713 |  | Z-63091 D4 | Zdice: zhl. směr Beroun, část od náv. Se6 po náv. S2, S4, S6, S8 a Vk1. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 22.09.2026 | 23:30 | 23.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP spojka 3/4 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 39. út 22 to 39. st 23
713 |  | Z-63091 D2 | Zdice: zhl. směr Beroun, část od náv. Se6 po náv. S2, S4, S6, S8 a Vk1. |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 23.09.2026 | 19:00 | 24.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 39. st 23 to 39. čt 24
713 |  | Z-63091 E2 | Zdice: 2.,4.,6.,8. bez TV, kolejově mezi návěstidly S2-S8 po návěstidla L2-L8 v dopravně Zdice |  | S |  |  |  |  | N | 2x9h | 23.09.2026 | 19:00 | 25.09.2026 | 04:20 | 39. st 23: (; 39. čt 24: )(; 39. pá 25: ) | PJ 80 km/h. | ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
713 |  | Z-63091 N2 | Zdice: 2.,4.,6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x9h | 23.09.2026 | 19:00 | 25.09.2026 | 04:20 | 39. st 23: (; 39. čt 24: )(; 39. pá 25: ) |  | práce pod TV | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
713 |  | Z-63091 H2 | Zdice: 1.,3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 25.09.2026 | 19:00 | 26.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 39. pá 25 to 39. so 26
713 |  | Z-63091 M2 | Zdice: 1.,3a,3b,3.,5.,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 2x9h | 25.09.2026 | 19:00 | 27.09.2026 | 04:20 | 39. pá 25: (; 39. so 26: )(; 39. ne 27: ) |  | práce pod TV | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
713 |  | Z-63091 G2 | Zdice: 1a,3a,5. bez TV, kolejově včetně výhybek č. 7, 10, 11 po námezník výh. č. 14 v dopravně Zdice |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 26.09.2026 | 19:00 | 27.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 39. so 26 to 39. ne 27
713 |  | Z-63091 I3 | Zdice: 7. bez TV, Zdice: zhl. střední, část od námezníku výh. č. 14 po námezník výhybky č. 22 a náv. L3. Zdice: 3b bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 26.09.2026 | 21:00 | 27.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 39. so 26 to 39. ne 27
713 |  | Z-63091 K4 | Zdice: záhl. a zhl. směr Lochovice, část od náv. Se21 po náv. PS a Se26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Zdice - Lochovice, ze směru Zdice. | X | S | X |  |  |  | N | 5h | 26.09.2026 | 23:30 | 27.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80km/h | ASP spojka 28/30 | 15 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 39. so 26 to 39. ne 27
713 |  | Z-63091 J4 | Zdice: záhl. a zhl. směr Hořovice, část od náv. Se23 po námezník výh. č. 26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hořovice - Zdice, ze směru Zdice. |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 26.09.2026 | 23:30 | 27.09.2026 | 04:20 | [31 empty] | ASP spojka 22/26, 28/30. | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 39. so 26 to 39. ne 27
713 |  | Z-63091 P | Zdice: záhl. a zhl. směr Hořovice, část od náv. Se22 po náv. 2S. Zdice - Hořovice: 2. + TV, Hořovice: záhl. směr Zdice, část od náv. 2L po náv. Se4. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 5d | 27.09.2026 | 19:00 | 01.10.2026 | 18:00 | [30 empty] | PJ 80 km/h v čase 8:00 - 18:00 hod. | ASP+BK+úprava TV | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 39. ne 27 to 40. st 30
713 |  | Z-63091 F2 | Zdice: zhl. směr Hořovice, část od náv. L2, L4, L6 a L8 po námezník výh. č. 25. Zdice: 2b bez TV, kolejově část od námezníku výh. č. 25 po náv. Se22 |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 27.09.2026 | 19:00 | 28.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h. | ASP | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 39. ne 27 to 40. po 28
713 |  | Z-63091 N2 | Zdice: 2.,4.,6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 9h | 27.09.2026 | 19:00 | 28.09.2026 | 04:20 | [31 empty] | práce pod TV | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 39. ne 27 to 40. po 28
713 |  | Z-63091 J4 | Zdice: záhl. a zhl. směr Hořovice, část od náv. Se23 po námezník výh. č. 26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hořovice - Zdice, ze směru Zdice. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 27.09.2026 | 23:30 | 28.09.2026 | 04:20 | [30 empty] | V souběhu s ROV 93091 P. PJ 80 km/h. | ASP spojka 25/27, 29/32 | 15 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 39. ne 27 to 40. po 28
713 | D | 93119 A | Rokycany: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ejpovice, od návěstidla 2S k námezníku výhybky č. 25. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rokycany - Ejpovice, ze směru Rokycany. Rokycany: 2.,4.,6. jen TV, |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 07.09.2026 | 23:10 | 08.09.2026 | 04:30 | [31 empty] | výměna LIS | 9 | 6 | OS | bar: 37. po 7 to 37. út 8
713 | D | 93119 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 08.09.2026 | 23:20 | 09.09.2026 | 04:55 | [31 empty] | výměna LIS | 9 | 6 | O | bar: 37. út 8 to 37. st 9
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 10.09.2026 | 23:25 | 11.09.2026 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 37. čt 10 to 37. pá 11
713 |  | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 22.09.2026 | 23:25 | 23.09.2026 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 39. út 22 to 39. st 23
713 |  | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 23.09.2026 | 23:25 | 24.09.2026 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 39. st 23 to 39. čt 24
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 24.09.2026 | 23:25 | 25.09.2026 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 39. čt 24 to 39. pá 25
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | 93090 A | Trpísty: 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 123d | 12.08.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | havarijní stav | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30
714 |  | 93084 A | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, Trpísty: výh.: 2, záhl. a zhl. směr Pňovany od lichoběžníkové tabulky LT k námezníku výhybky č. 1. její část od námezníku k hrotu jazyka Trpísty: 2. bez TV, její část od hrotu výhybky č. 2 do km 7,303 Trpísty: 1.,2a bez TV, Trpísty: záhl. a zhl. směr Bezdružice od hrotu výhybky č. 3 a námezníku výhybky č. 4 k lichoběžníkové tabulce LT. Trpísty - Bezdružice: traťová bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 24.08.2026 | 07:00 | 02.10.2026 | 15:00 | [31 empty] | výměna pražců, a kolejnic, výměna štěrkového lože, oprava přejezdů km 19,864 (P439), km 21,396 (P444), km 22,052 (P445), oprava propustků v km 18,756; 19,497; 21,490, oprava GPK | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 36. út 1 to 40. st 30
714 |  | 93097 A | Příkosice: záhl. směr Nezvěstice. Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 19d | 07.09.2026 | 07:00 | 25.09.2026 | 15:00 | [31 empty] | demontáž přídržných kolejnic úprava GPK v km 16,500 - 17,300; výměna pražců 627 ks + výměna kolejnic 412 m + úprava GPK v km 20,085 - 20,497, zřízení BK; v km 24,321 – 25,051 souvislá výměna kolejnic a zřízení BK, oprava přejezdu v km 24,542 | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 37. po 7 to 39. pá 25
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 |  | 93076 A | Vráž u Písku - Čížová: traťová bez TV, Čížová: záhl. a zhl. směr Vráž u Písku. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 29.09.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | rekonstrukce PZZ v km 20,786 (P491) - investice OŘ PLZ globál: doplnění závor, změna zabezpečení ze stávajícího PZZ 3SBI a PZZ 3ZBI, rek. žel. svršku, nová přej. konstrukce, běžná údržba žel. svršku, oprava výh. č. 2 v ŽST Čížová | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. út 29 to 40. st 30
715 |  | 93076 B | Březnice - Mirovice: traťová bez TV, Mirovice: celá bez TV, Mirovice - Čimelice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 29.09.2026 | 07:00 | 30.09.2026 | 17:00 | 40. út 29: 10; 40. st 30: 10 | V souběhu s ROV 93076 A. | běžná údržba žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 |  | 93083 A | Blatná - Kasejovice: traťová bez TV, Kasejovice: celá bez TV, Kasejovice - Nepomuk: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 07.09.2026 | 07:00 | 16.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | SVP a SVK v km 2,300-3,000; OVP v km 13,400-13,500, běžná údržba žel. svršku (práce ST ČB), oprava propustku v km 16,717 (práce SMT), následné podbití PZZ P1272 v km 6,698 z roku 2025 (inv. OŘ PLZ globál), přeložka silnice II/173 - obchvat Blatná | 10 | 6 | C/IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 37. po 7 to 38. st 16
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.09.2026 | 07:00 | 07.09.2026 | 13:00 | 37. po 7: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
719 | D | 93123 A | Plzeň seřaďovací nádraží: 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 Plzeň seřaďovací nádraží: 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 96d | 08.09.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | havarijní stav kolejí | 9 | 6 | O | [12 empty] | N | bar: 37. út 8 to 40. st 30
719 |  | 93094 A | Plzeň seřaďovací nádraží: 302.,304. bez TV, jejich část od km 1,900 ke hrotu výhybky č. 313 a námezníku výhybky č. 308 Plzeň seřaďovací nádraží: 302a bez TV, Plzeň seřaďovací nádraží: výh.: 313, její část od hrotu k námezníkům výhybky č. 313 a 312 Plzeň seřaďovací nádraží: 931.,301.,301a,302.,302a,304. jen TV, TV: E53, E56 dle přílohy 2 SŘ |  | S |  | L |  |  | D | 3x11h | 16.09.2026 | 07:00 | 18.09.2026 | 18:00 | 38. st 16: 11; 38. čt 17: 11; 38. pá 18: 11 |  | výměna izolátorů | 9 | 6 | O
719 |  | 93094 B | Plzeň seřaďovací nádraží: 302.,304.,306.,308.,310.,312.,314.,417. bez TV, jejich část od km 1,900 k námezníkům výhybek č. 308, 309, 310, 311 a k výkolejkám Vk 307 a Vk 304 Plzeň seřaďovací nádraží: 302a bez TV, Plzeň seřaďovací nádraží: výh.: 313, její část od hrotu k námezníkům výhybky č. 313 a 312 Plzeň seřaďovací nádraží: zhl. směr Třemošná od námezníků výhybek č. 308, 309,310,311 a výkolejek Vk 307, Vk 304 do km 2,560 . Plzeň seřaďovací nádraží: 931.,301.,301a,302.,302a,304.,306.,308.,310.,312.,314.,417. jen TV, TV: E53, E56, E57 dle přílohy 2 SŘ |  | S |  | L |  |  | D | 2x11h | 19.09.2026 | 07:00 | 20.09.2026 | 18:00 | 38. so 19: 11; 38. ne 20: 11 |  | výměna izolátorů | 9 | 6 | O
719 |  | 93094 C | Plzeň seřaďovací nádraží: 306.,308.,310.,312.,314.,417. bez TV, jejich část od km 1,900 k námezníkům výhybek č. 309, 310, 311 a výkolejkám Vk 307 a Vk 304 Plzeň seřaďovací nádraží: 306.,308.,310.,312.,314.,417. jen TV, TV: E57 dle přílohy 2 SŘ |  | S |  |  |  |  | D | 5x11h | 21.09.2026 | 07:00 | 25.09.2026 | 18:00 | 39. po 21: 11; 39. út 22: 11; 39. st 23: 11; 39. čt 24: 11; 39. pá 25: 11 |  | výměna izolátorů | 9 | 6 | O
719 | Zm | 93117 A | Plzeň seřaďovací nádraží: zhl. směr Třemošná u Plzně, část od námezníků výhybek č.432 a 433 ke hrotu výhybky č. 429. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 26.09.2026 | 08:00 | 26.09.2026 | 17:00 | 39. so 26: 9 | původně dne 29.9., přesun na žádost ČD Cargo | výměna pražců | 9 | 6 | O
719 | Zm | 93117 B | Plzeň seřaďovací nádraží: zhl. směr Třemošná u Plzně, část od námezníků výhybek č. 310 a 311 ke hrotu výhybky č. 310. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 27.09.2026 | 08:00 | 27.09.2026 | 17:00 | 39. ne 27: 9 | původně dne 30.9., přesun na žádost ČD Cargo | výměna pražců | 9 | 6 | O
719 | D | 93117 C | Plzeň seřaďovací nádraží: zhl. směr Třemošná u Plzně, část od námezníků výhybek č. 441 a 442 ke hrotu výhybky č. 441. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 28.09.2026 | 08:00 | 28.09.2026 | 17:00 | 40. po 28: 9 |  | výměna pražců | 9 | 6 | O
719 |  | 93093 B | Mladotice: výh.: 9,10, jejich část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 02.09.2026 | 07:00 | 07.09.2026 | 07:00 | [31 empty] | příprava výhybky č. 10 pro optimalizaci | 9 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 36. st 2 to 37. po 7
719 |  | 93093 A | Kaznějov - Plasy: traťová bez TV, Plasy: celá bez TV, Plasy - Mladotice: traťová bez TV, Mladotice: celá bez TV, Mladotice - Žihle: traťová bez TV, Žihle: celá bez TV, Žihle - Blatno u Jesenice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 07.09.2026 | 07:00 | 10.09.2026 | 17:00 | [31 empty] | úprava GPK strojním podbitím, těžení, úprava a doplnění kolejového lože; doplnění závor na PZS v km 152,551 (P1694) a údržbové práce | 9 | 8 | IO | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 37. po 7 to 37. čt 10
719 | D | 75022 C | Plzeň seřaďovací nádraží - Žatec západ: zab. zař.: DOZ. | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 17.09.2026 | 23:50 | 18.09.2026 | 03:50 | [31 empty] | výměna adresného SW | 11 | 8 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 38. čt 17 to 38. pá 18
719 | D | 75022 B | Žabokliky: zab. zař.: SZZ, PZS v km 195,984 (P1720), v km 196,926 (P1721). |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 17.09.2026 | 07:00 | 30.09.2026 | 17:00 | [30 empty] | jízda na OP | vybudování nových PZS v km 195,984 (P1720), v km 196,926 (P1721), dokončení osazení nových výstražníků a stojanů závor, osazení nových reléových domků, změna kategorie přejezdu z PZS 3SBI na PZS 3ZBI | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 38. čt 17 to 40. st 30
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 93096 A | Stříbro - Milíkov: traťová + TV, Milíkov: celá + TV, Milíkov - Svojšín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 05.09.2026 | 22:40 | 07.09.2026 | 04:20 | 36. so 5: (; 36. ne 6: )(; 37. po 7: ) |  | výměna LIS | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
720 | D | 93064 B | Kozolupy - Pňovany: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 07.09.2026 | 07:45 | 07.09.2026 | 14:10 | 37. po 7: 6 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
720 |  | 93096 B | Plzeň-Křimice - Kozolupy: 2. + TV, Kozolupy: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Plzeň-Křimice od návěstidla 2L k námezníku výhybky č. 4. Kozolupy: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 k návěstidlu L2 Kozolupy: 2.,2a,4. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 12.09.2026 | 07:00 | 13.09.2026 | 15:00 | 37. so 12: 8; 37. ne 13: 8 |  | výměna LIS | 9 | 6 | O
720 |  | 73242 A | Dolní Žandov: 4. bez TV, její část od výkolejky Vk1 po výkolejku Vk2 včetně celé výhybky č. 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 07.09.2026 | 06:00 | 13.09.2026 | 18:00 | [31 empty] | TSO výhybky č. 4 | 11 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 37. po 7 to 37. ne 13
720 |  | 73283 B | Cheb: záhl. a zhl. směr Schirnding, jejich část od návěstidla PS po návěstidlo Se16. | X | S |  |  |  |  | D | 5h | 10.09.2026 | 00:00 | 10.09.2026 | 05:00 | 37. čt 10: 5 | současně s ROV 73283 A | broušení kolejnic v km 140,587 - 150,539 | 11 | 8 | O
720 |  | 73283 A | Cheb - Cheb st.hr.: traťová bez TV, ve smyslu Dodatkového ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding | X | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 08.09.2026 | 21:30 | 09.09.2026 | 06:30 | [30 empty] | současně s ROV 73128 F | broušení kolejnic v km 140,587 - 150,539 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 37. út 8 to 37. st 9
720 |  | 73283 A | Cheb - Cheb st.hr.: traťová bez TV, ve smyslu Dodatkového ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding | X | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 09.09.2026 | 21:30 | 10.09.2026 | 06:30 | [30 empty] | současně s ROV 73128 F | broušení kolejnic v km 140,587 - 150,539 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 37. st 9 to 37. čt 10
720 |  | 73128 F | Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800 Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 212d | 15.05.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | stavba lávky v km 150,458 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 36. út 1 to 40. st 30