## List 1
Datum a hodina tisku: 20.08.2026 10:35 hod.
Říjen 2026
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 40. |  |  |  | 41. | [6 empty] | 42. | [6 empty] | 43. | [6 empty] | 44. | [5 empty] | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | čt 1 | pá 2 | so 3 | ne 4 | po 5 | út 6 | st 7 | čt 8 | pá 9 | so 10 | ne 11 | po 12 | út 13 | st 14 | čt 15 | pá 16 | so 17 | ne 18 | po 19 | út 20 | st 21 | čt 22 | pá 23 | so 24 | ne 25 | po 26 | út 27 | st 28 | čt 29 | pá 30 | so 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | Z-87016 A | Tršnice - Karlštejn: zab. zař.: ETCS L2. Hýskov - Beroun: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Kačerov - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Odb Balabenka - Milovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Skály - Praha-Satalice: zab. zař.: ETCS L2. Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Vysoké Mýto - Choceň: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 03.10.2026 | 00:00 | 03.10.2026 | 04:00 | 40. so 3: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87016 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 03.10.2026 | 00:00 | 03.10.2026 | 04:00 | 40. so 3: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | 23320 B | Napájecí stanice Návsí Mosty u Jablunkova - Návsí: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Návsí - Třinec: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 01.10.2026 | 07:00 | 01.10.2026 | 13:00 | 40. čt 1: 6 |  | údržba R3kV, měření zpětných kabelů | 1 | 1 | O
301 |  | 23310 A | Návsí - Mosty u Jablunkova: 1. bez TV, Návsí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Mosty u Jablunkova, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 6. Návsí: 1. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 1 od nám. výh. č. 6 po náv. S1 v dopravně Návsí |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 04.10.2026 | 19:00 | 04.10.2026 | 24:00 | 40. ne 4: 5 |  | broušení kolejí | 1 | 1 | O
301 |  | 23310 B | Návsí - Mosty u Jablunkova: 1. bez TV, Mosty u Jablunkova: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Návsí, jeho část od náv. 1S po náv. Se8. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 05.10.2026 | 00:00 | 05.10.2026 | 05:00 | 41. po 5: 5 |  | broušení kolejí | 1 | 1 | O
301 |  | 23310 C | Mosty u Jablunkova - Návsí: 2. bez TV, Návsí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Mosty u Jablunkova, jeho část od náv. 2L po nám. výh. č. 5. Návsí: 2. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 2 od nám. výh. č. 5 po náv. S2 v dopravně Návsí |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 05.10.2026 | 19:00 | 05.10.2026 | 24:00 | 41. po 5: 5 |  | broušení kolejí | 1 | 1 | O
301 |  | 23310 D | Mosty u Jablunkova - Návsí: 2. bez TV, Mosty u Jablunkova: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Návsí, jeho část od náv. 2S po náv. Se9. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 06.10.2026 | 00:00 | 06.10.2026 | 05:00 | 41. út 6: 5 |  | broušení kolejí | 1 | 1 | O
301 |  | 23286 D | Mosty u Jablunkova: záhl. 1. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 1L po náv Se1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Mosty u Jablunkova - Mosty u Jablunkova st.hr., ze směru Mosty u Jablunkova. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 08.10.2026 | 09:00 | 08.10.2026 | 12:00 | 41. čt 8: 3 |  | 3. ruční podbití pražců v koleji č. 1. | 1 | 1 | O
301 |  | 23286 E | Mosty u Jablunkova: záhl. 2. traťové koleje směr Čadca, jeho část od náv. 2L po náv Se2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jablunkova, ze směru Mosty u Jablunkova. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 08.10.2026 | 13:00 | 08.10.2026 | 16:00 | 41. čt 8: 3 |  | 3. ruční podbití pražců v koleji č. 2. | 1 | 1 | O
301 |  | 23320 A | Napájecí stanice Mosty u Jablunkova Čadca - Mosty u Jablunkova: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Mosty u Jablunkova - Návsí: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 13.10.2026 | 07:30 | 13.10.2026 | 13:00 | 42. út 13: 6 |  | údržba R3kV, měření zpětných kabelů | 1 | 1 | O
301 |  | 23319 E | Mosty u Jablunkova - Návsí: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 12h | 19.10.2026 | 05:40 | 19.10.2026 | 17:40 | 43. po 19: 12 |  | oprava GPK v 2. traťové kolejii | 1 | 1 | O
301 |  | 23319 G | Mosty u Jablunkova - Návsí: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 29.10.2026 | 12:20 | 29.10.2026 | 18:20 | 44. čt 29: 6 |  | živicování přejezdu v km 293,947 (P8270) | 1 | 1 | O
301 |  | 23319 D | Návsí - Mosty u Jablunkova: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x10h | 14.10.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 17:00 | 42. st 14: 10; 42. čt 15: 10; 42. pá 16: 10 |  | posun žlabů, úprava svahů | 1 | 1 | O
301 |  | 23319 F | Návsí - Mosty u Jablunkova: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 10d | 20.10.2026 | 07:00 | 29.10.2026 | 12:20 | [32 empty] | oprava GPK v 1. traťové koleji, oprava přejezdu v km 293,947 (P8270), oprava TV | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 43. út 20 to 44. čt 29
301 |  | 23319 J | Třinec: výh.: 12, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.10.2026 | 07:10 | 07.10.2026 | 12:55 | 41. st 7: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 12 | 1 | 1 | O
301 |  | 23319 K | Třinec: výh.: 26, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 08.10.2026 | 07:10 | 08.10.2026 | 13:00 | 41. čt 8: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 26 | 1 | 1 | O
301 |  | 23319 H | Třinec: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Třinec - Bystřice, ze směru Třinec. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 12.10.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 12:50 | 42. po 12: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 2 | 1 | 1 | O
301 |  | 23319 L | Třinec: 8. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 12.10.2026 | 07:00 | 26.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | oprava boční rampy u staniční koleje č. 8 | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 42. po 12 to 44. po 26
301 |  | 23319 I | Třinec: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bystřice - Třinec, ze směru Třinec. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 13.10.2026 | 07:10 | 13.10.2026 | 12:55 | 42. út 13: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 1 | 1 | 1 | O
301 |  | 23320 G | Napájecí stanice Český Těšín Třinec - Louky nad Olší: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 22.10.2026 | 07:00 | 22.10.2026 | 13:00 | 43. čt 22: 6 |  | údržba R3kV, měření zpětných kabelů | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 A | Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108.,110a,110b,110.-114. jen TV, 116.,118.,120.,122.,124. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 145, 146, 148 po nám. výh. č. 150a. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 111. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 01.10.2026 | 07:00 | 01.10.2026 | 17:00 | 40. čt 1: 10 |  | výměna směrových lan, výměna závěsů | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 A | Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108.,110a,110b,110.-114. jen TV, 116.,118.,120.,122.,124. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 145, 146, 148 po nám. výh. č. 150a. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 111. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 02.10.2026 | 07:00 | 02.10.2026 | 17:00 | 40. pá 2: 10 |  | výměna zavětrování bran | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 B | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108.,110a,110b,110.-116.,120.-124. jen TV, 118. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 143, 145, 146, 147, 148 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 101. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 05.10.2026 | 07:00 | 05.10.2026 | 17:00 | 41. po 5: 10 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 118 | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 B1 | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108.,110a,110b,110.-116.,120.-124. jen TV, 118. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 143, 145, 146, 147, 148 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 101. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 06.10.2026 | 07:00 | 06.10.2026 | 19:30 | 41. út 6: 13 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 118, provizorní regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 B | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108.,110a,110b,110.-116.,120.-124. jen TV, 118. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 143, 145, 146, 147, 148 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 101. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 07.10.2026 | 07:00 | 07.10.2026 | 17:00 | 41. st 7: 10 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 124 | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 B1 | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108.,110a,110b,110.-116.,120.-124. jen TV, 118. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 143, 145, 146, 147, 148 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 101. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 08.10.2026 | 07:00 | 08.10.2026 | 19:30 | 41. čt 8: 13 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 124, provizorní regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 C | Český Těšín: 8a bez TV, Český Těšín nákladní nádraží: 110a,110b,110.-116.,118.,122.-124. jen TV, 120. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 143, 145, 146, 147, 148 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 101. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 09.10.2026 | 07:00 | 09.10.2026 | 17:00 | 41. pá 9: 10 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 120, provizorní regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 C1 | Český Těšín: 8a bez TV, Český Těšín nákladní nádraží: 110a,110b,110.-116.,118.,122.-124. jen TV, 120. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 143, 145, 146, 147, 148 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 101. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 12.10.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 19:30 | 42. po 12: 13 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 120, provizorní regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 C | Český Těšín: 8a bez TV, Český Těšín nákladní nádraží: 110a,110b,110.-116.,118.,122.-124. jen TV, 120. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 143, 145, 146, 147, 148 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 101. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 13.10.2026 | 07:00 | 13.10.2026 | 17:00 | 42. út 13: 10 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 122, provizorní regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 C1 | Český Těšín: 8a bez TV, Český Těšín nákladní nádraží: 110a,110b,110.-116.,118.,122.-124. jen TV, 120. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 143, 145, 146, 147, 148 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 101. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 14.10.2026 | 07:00 | 14.10.2026 | 19:30 | 42. st 14: 13 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 122, provizorní regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 B | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108.,110a,110b,110.-116.,120.-124. jen TV, 118. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 143, 145, 146, 147, 148 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 101. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 15.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 17:00 | 42. čt 15: 10 |  | laníčkování a definitivní regulace trakčního vedení staniční koleje č. 118 | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 B | Český Těšín: 6.,6a,8.,10. jen TV, 8a + TV, Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108.,110a,110b,110.-116.,120.-124. jen TV, 118. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 143, 145, 146, 147, 148 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 101. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 16.10.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 17:00 | 42. pá 16: 10 |  | laníčkování a definitivní regulace trakčního vedení staniční koleje č. 124 | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 C | Český Těšín: 8a bez TV, Český Těšín nákladní nádraží: 110a,110b,110.-116.,118.,122.-124. jen TV, 120. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 143, 145, 146, 147, 148 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 101. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 19.10.2026 | 07:00 | 19.10.2026 | 17:00 | 43. po 19: 10 |  | laníčkování a definitivní regulace trakčního vedení koleje č. 120 | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 C | Český Těšín: 8a bez TV, Český Těšín nákladní nádraží: 110a,110b,110.-116.,118.,122.-124. jen TV, 120. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 143, 145, 146, 147, 148 po hrot výh. č. 151. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 101. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 20.10.2026 | 07:00 | 20.10.2026 | 17:00 | 43. út 20: 10 |  | laníčkování a definitivní regulace trakčního vedení koleje č. 122 | 1 | 1 | O
301 |  | 23321 A | Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108.,110a,110b,110.-114. jen TV, 116.,118.,120.,122.,124. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od nám. výh. č. 142, 145, 146, 148 po nám. výh. č. 150a. Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec od nám. výh. č. 126, 127 po nám. výh. č. 111. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 21.10.2026 | 07:00 | 21.10.2026 | 17:00 | 43. st 21: 10 |  | laníčkování a definitivní regulace trakčního vedení na zhlaví staničních kolejí č. 118, 120, 122, 124 | 1 | 1 | O
301 |  | 23320 C | Napájecí stanice Albrechtice u Č.T. Český Těšín - Ostrava-Kunčice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 27.10.2026 | 07:30 | 27.10.2026 | 13:00 | 44. út 27: 6 |  | údržba R3kV, měření zpětných kabelů | 1 | 1 | O
301 |  | 23282 M | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 30.10.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 17:30 | 44. pá 30: 10 |  | odstranění defektoskopických vad, výměna pražců | 1 | 1 | O
301 |  | 23011 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 331d | 14.12.2025 | 00:00 | 09.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
301 |  | 23319 B | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. 0. traťové koleje směr Louky nad Olší, jeho část od náv. 0CL po nám. výh. č. 103. včetně napěťového omezení 0. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Karviná hl.n., jeho část od Vk3 po náv. 2KS. včetně napěťového omezení 2. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x10h | 13.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 17:00 | 42. út 13: 10; 42. st 14: 10; 42. čt 15: 10 |  | oprava GPK na poddolovaném území | 1 | 1 | O
301 |  | 23319 C | Louky nad Olší - hr. infr. Louky nad Olší: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 10h | 16.10.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 17:00 | 42. pá 16: 10 |  | oprava GPK na poddolovaném území | 1 | 1 | O
301 |  | 23319 A | Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje od náv. 1KS po nám. výh. č. 101, náv. 1CL. včetně napěťového omezení 1. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 12d | 01.10.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 16:00 | [32 empty] | výměna pražců, oprava GPK | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 40. čt 1 to 42. po 12
301 |  | 23307 B | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. bez TV, Havířov: 1za,101. bez TV, Albrechtice u Českého Těšína: záhl. 1. traťové koleje směr Havířov, jeho část od náv. 1S po náv. Se7. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 19.10.2026 | 07:10 | 20.10.2026 | 17:00 | 43. po 19: 10; 43. út 20: 10 |  | údržba odvodňovacích žlabů | 1 | 1 | O
301 |  | 23313 A | Ostrava-Bartovice: výh.: 7, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 06.10.2026 | 07:35 | 06.10.2026 | 14:00 | 41. út 6: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 7 | 1 | 1 | O
301 | D | 23314 F | Ostrava-Bartovice: 3. bez TV, zhl. od IS mezi výh. č. 5-6 po nám. výh. č. 9. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.10.2026 | 07:30 | 08.10.2026 | 15:30 | 41. čt 8: 8 |  | úprava upínací teploty staniční koleje č. 3, výměna srdcovky výh. č. 6 | 1 | 1 | O
301 |  | 23313 C | Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice: 2. bez TV, Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Bartovice včetně části staniční koleje č. 5 od náv. L5 po náv. 2BS. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 13.10.2026 | 07:35 | 13.10.2026 | 14:00 | 42. út 13: 6 |  | výměna a vevaření srdcovky výh. č. 90,92, odstranění defektoskopických v traťové koleji č. 2 navařením | 1 | 1 | O
301 |  | 23307 A | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1. bez TV, Ostrava-Bartovice: záhl. 1. traťové koleje směr Havířov, jeho část od náv. 1L po náv. Se1. Havířov: 1zb,1zc bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 21.10.2026 | 07:10 | 22.10.2026 | 17:00 | 43. st 21: 10; 43. čt 22: 10 |  | údržba odvodňovacích žlabů | 1 | 1 | O
301 |  | 23313 B | Ostrava-Bartovice: zhl. směr Havířov včetně částí staničních kolejí 10., 12., 14., jeho část od nám. výh. č. 50 po náv. S10, S12, S14. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 26.10.2026 | 07:30 | 26.10.2026 | 17:00 | 44. po 26: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 10, 11 a v přípojích | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23354 A | Ostrava-Kunčice: 41a bez TV, 27.,39b,45. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 28, 29 po hrot výh. č. 13, nám. výh. č.27. Ostrava-Kunčice: 19.-25.,29.-35b,37.-43. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 63 po nám. výh. č. 83, hrot výh. č. 86. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 74a. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 26.10.2026 | 07:00 | 26.10.2026 | 19:30 | 44. po 26: 13 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 27 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23354 A | Ostrava-Kunčice: 41a bez TV, 27.,39b,45. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 28, 29 po hrot výh. č. 13, nám. výh. č.27. Ostrava-Kunčice: 19.-25.,29.-35b,37.-43. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 63 po nám. výh. č. 83, hrot výh. č. 86. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 74a. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 27.10.2026 | 07:00 | 27.10.2026 | 19:30 | 44. út 27: 13 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 27 | 1 | 1 | O
301 |  | 23313 D | Ostrava-Kunčice: zhl. střední, jeho část od nám. výh. č. 27 po nám. výh. č. 30, 32. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 27.10.2026 | 07:30 | 27.10.2026 | 17:00 | 44. út 27: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 27, 28, 30, 32 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23354 A | Ostrava-Kunčice: 41a bez TV, 27.,39b,45. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 28, 29 po hrot výh. č. 13, nám. výh. č.27. Ostrava-Kunčice: 19.-25.,29.-35b,37.-43. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 63 po nám. výh. č. 83, hrot výh. č. 86. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 74a. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 28.10.2026 | 07:00 | 28.10.2026 | 19:30 | 44. st 28: 13 |  | laníčkování a regulace trakčního vedení staniční koleje č. 27 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23354 B | Ostrava-Kunčice: 27.,31.-35b,37.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 29. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č.19. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 63 po nám. výh. č. 78. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 29.10.2026 | 07:00 | 29.10.2026 | 19:30 | 44. čt 29: 13 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 29 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23354 B | Ostrava-Kunčice: 27.,31.-35b,37.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1., jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 29. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č.19. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 63 po nám. výh. č. 78. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 30.10.2026 | 07:00 | 30.10.2026 | 19:30 | 44. pá 30: 13 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 29 | 1 | 1 | O
301 |  | 23313 E | Ostrava-Vítkovice: výh.: 7, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.10.2026 | 07:40 | 07.10.2026 | 13:30 | 41. st 7: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 7 | 1 | 1 | O
301 | P | 23247 A | Ostrava-Vítkovice: ost. zař.: vyloučena část nástupiště č. 2 od km 33,814 do km 34,083. |  | S |  |  |  |  | Ne | 228d | 17.04.2026 | 17:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava kanalizace v části 2. nástupiště a obvodové stěny výtahové šachty | 1 | 1 | I | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
301 |  | 23320 J | Napájecí stanice Vratimov Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava-Svinov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Albrechtice u Českého Těšína - Polanka nad Odrou: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 14.10.2026 | 07:00 | 14.10.2026 | 13:00 | 42. st 14: 6 |  | údržba R3kV, měření zpětných kabelů | 1 | 1 | O
301 |  | 25019 B | Ostrava-Třebovice - Děhylov: zab. zař.: TZZ. Ostrava-Třebovice - Děhylov: zab. zař.: PZS v km 268,011 (P7727). |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 12.10.2026 | 08:00 | 23.10.2026 | 16:00 | [31 empty] | po celou dobu výluky na přejezdu v km 268,011 (P7727) bude je zavedena pomalá jízda 10 km/h | demontáž a výměna technologické části přejezdu v km 268,011 (P7727) | 1 | 1 | O | [12 empty] | Z | bar: 42. po 12 to 43. pá 23
301 |  | 23309 D | Děhylov: celá bez TV, Děhylov - Háj ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 9h | 30.09.2026 | 19:25 | 01.10.2026 | 04:15 | [32 empty] | broušení kolejnic | 1 | 1 | O | bar: 40. čt 1
301 |  | 23309 E | Háj ve Slezsku: záhl. a zhl. traťové koleje směr Děhylov, jeho část od náv. L po nám. výh. č. 2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Děhylov - Háj ve Slezsku, ze směru Háj ve Slezsku. Háj ve Slezsku: 1. bez TV, | X | S | X |  |  | X | D | 2h | 01.10.2026 | 02:00 | 01.10.2026 | 04:15 | 40. čt 1: 2 |  | broušení kolejnic | 1 | 1 | O
301 |  | 23309 F | Háj ve Slezsku: celá bez TV, Háj ve Slezsku - Štítina: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 9h | 01.10.2026 | 19:25 | 02.10.2026 | 04:15 | [32 empty] | broušení kolejnic | 1 | 1 | O | bar: 40. čt 1 to 40. pá 2
301 |  | 23309 G | Štítina: záhl. a zhl. traťové koleje směr Háj ve Slezsku, jeho část od náv. L po nám. výh. č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Háj ve Slezsku - Štítina, ze směru Štítina. Štítina: 1. bez TV, | X | S | X |  |  | X | D | 3h | 02.10.2026 | 02:00 | 02.10.2026 | 04:30 | 40. pá 2: 3 |  | broušení kolejnic | 1 | 1 | O
301 |  | 23309 H | Štítina: celá bez TV, Štítina - Opava-Komárov: traťová bez TV, Opava-Komárov: celá bez TV, Opava-Komárov - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 8h | 02.10.2026 | 20:05 | 03.10.2026 | 04:25 | [32 empty] | broušení kolejnic | 1 | 1 | O | bar: 40. pá 2 to 40. so 3
301 |  | 23309 I | Opava východ: záhl. a zhl. traťové koleje směr Opava-Komárov, jeho část od náv. L po nám. výh. č. 29. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Opava-Komárov - Opava východ, ze směru Opava východ. Opava východ: 1.,1a,1b bez TV, zhl. od nám. výh. č. 46 po hrot výh. č. 48. | X | S | X |  |  | X | D | 2h | 03.10.2026 | 02:00 | 03.10.2026 | 04:25 | 40. so 3: 2 |  | broušení kolejnic | 1 | 1 | O
301 |  | 23320 F | Napájecí stanice Opava východ Opava východ - Ostrava-Svinov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 07.10.2026 | 07:30 | 07.10.2026 | 13:00 | 41. st 7: 6 |  | údržba R3kV, měření zpětných kabelů | 1 | 1 | O
301 | D | 23225 B | Opava východ: 11a bez TV, 7a,9.,9a,11. + TV, zhl. , jeho část od nám. výh. č. 18, 22 po nám. výh. č. 4, 10. Opava východ: zhl. , jeho část od hrotu výh. č. 41, nám. výh. č. 38 po nám. výh. č. 35, 36, 37. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 23.10.2026 | 07:00 | 23.10.2026 | 17:00 | 43. pá 23: 10 |  | definitivní regulace TV nad SK 9., 9a,11. | 1 | 1 | IB
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | 23307 C | Paskov - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 27.10.2026 | 08:00 | 27.10.2026 | 16:00 | 44. út 27: 8 |  | odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
302 |  | 23307 M | Lískovec u Frýdku - Frýdek-Místek: traťová bez TV, Frýdek-Místek: 3a bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Lískovec u Frýdku od náv. L po nám. výh. č. 1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 01.10.2026 | 08:10 | 03.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | oprava GPK závady v přejezdu v km 21,580 (P7408) - rozebrání přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek, odstranění části přilehlé komunikace, oprava závady GPK strojním podbitím | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 40. čt 1 to 40. so 3
302 | Zm | 23054 A | Frýdek-Místek: 18.,20. bez TV, nemožna jízda z/na staniční kolej č. 20a |  | S |  |  |  |  | Ne | 31d | 15.09.2026 | 08:00 | 15.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | posun termínu konání, pův. 1.9.-N-1.10. | výstavba EPZ pro jednotky BEMU | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 40. čt 1 to 42. čt 15
302 |  | 23307 F | Baška - Pržno: traťová bez TV, Pržno: celá bez TV, Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 29.10.2026 | 08:10 | 30.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | následná úprava GPK po opravě kolejí v ŽST Pržno | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 44. čt 29 to 44. pá 30
302 |  | 23307 L | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, Veřovice: záhl. traťové koleje směr Frenštát pod Radhoštěm, jeho část od náv. L po náv. Se1. Frenštát pod Radhoštěm: 4. bez TV, Veřovice: 4. bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 05.10.2026 | 08:00 | 24.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | oprava traťové koleje | 1 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 41. po 5 to 43. so 24
302 |  | 23307 K | Frenštát pod Radhoštěm: 2. bez TV, kolejově vyloučena část 2. staniční koleje od náv. S2 po náv. L2 |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 19.10.2026 | 07:00 | 20.10.2026 | 18:00 | 43. po 19: 11; 43. út 20: 11 |  | odstranění blátivých míst ve staniční koleji č. 2 | 1 | 1 | O
302 |  | 23307 D | Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 06.10.2026 | 07:20 | 06.10.2026 | 15:20 | 41. út 6: 8 |  | odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
302 |  | 23307 E | Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 12h | 07.10.2026 | 07:20 | 07.10.2026 | 19:20 | 41. st 7: 12 |  | odstranění defektoskopických vad, následná úprava GPK | 1 | 1 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23268 A | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 120d | 15.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
304 |  | 23336 A | Osíčko: záhl. směr Bystřice pod Hostýnem. Osíčko - Bystřice pod Hostýnem: traťová bez TV, Bystřice pod Hostýnem: záhl. směr Osíčko. částečně od náv.L po označník v km 35,544 | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 02.10.2026 | 07:00 | 06.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | Údržba kolejí, ASP, výměna pražců, kolejnic, svěrek ŽS 4, svařování BK, čištění ŠL a údržba zeleně. Oprava přejezdů P7274 v km 36,197 a P7278 v km 39,595. Úplná uzávěra přejezdů P7274 v km 36,197 a P7278 v km 39,595 ve dnech 5. – 8. 10. 2026. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 40. pá 2 to 41. út 6
304 |  | 23336 B | Bystřice pod Hostýnem: 2.,4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 04.10.2026 | 07:10 | 08.10.2026 | 15:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23336 A | Výměna štěrkového lože v části kol. č. 2, oprava GPK, svařování kolejí do BK. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 40. ne 4 to 41. čt 8
304 |  | 23301 A | Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: traťová bez TV, Branky na Moravě: celá bez TV, Branky na Moravě - Kunovice-Loučka: traťová bez TV, Kunovice-Loučka: záhl. směr Branky na Moravě. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 32d | 01.09.2026 | 07:10 | 02.10.2026 | 14:15 | [31 empty] | Uzavírky přejezdů v km 54,706 (P7296), v km 55,231 (P7297), v km 55,483 (P7298) a v km 58,676 (P7302) | Čištění ŠL, odstranění následků po záplavách, odstranění defektoskopických závad, výměna a svařování kolejnic, oprava PZZ v km 54,706 (P7296), v km 55,231 (P7297), v km 55,483 (P7298) a v km 58,676 (P7302), rekonstrukce nástupiště v ŽST Branky n.M. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 40. čt 1 to 40. pá 2
304 |  | 23324 A | Velké Karlovice: celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Vsetín-Bečva: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 05.10.2026 | 07:25 | 09.10.2026 | 14:50 | [32 empty] | Oprava TK, oprava defektoskopických vad, výměna kolejnic, výměna pražců, čištění štěrkového lože, zřízení BK, zrušení přejezdu v km 9,158 (P8056). | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 41. po 5 to 41. pá 9
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | 23280 B | Petrovice u Karviné: zhl. od nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35. |  | S |  |  |  |  | D | 10x10h | 02.10.2026 | 07:00 | 11.10.2026 | 17:00 | 40. pá 2: 10; 40. so 3: 10; 40. ne 4: 10; 41. po 5: 10; 41. út 6: 10; 41. st 7: 10; 41. čt 8: 10; 41. pá 9: 10; 41. so 10: 10; 41. ne 11: 10 |  | oprava opěrné zdi | 1 | 1 | O
305 | D | 23002 B | Dětmarovice - Bohumín: 2. + TV, Dětmarovice: 2. + TV, záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Bohumín, jeho část od náv. 2S po nám. výh. č. 19. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 06.10.2026 | 07:30 | 06.10.2026 | 17:30 | 41. út 6: 10 |  | (CPS-ČEZ) diagnostika silničního mostu nad železnicí (příjezdová komunikace do elektrárny) OVA - údržbové práce ST | 1 | 1 | C/O
305 | Zm | 23320 I | Napájecí stanice Dětmarovice Louky nad Olší - Bohumín: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 19.10.2026 | 07:00 | 19.10.2026 | 13:00 | 43. po 19: 6 | změna vyvolána činností CPS ČEZ, původní termín 5.10.2026 | údržba R3kV, měření zpětných kabelů | 1 | 1 | O
305 | D | 23002 A | Bohumín - Dětmarovice: 1. + TV, Dětmarovice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bohumín od náv. 1S po nám. výh č. 21, 23. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 05.10.2026 | 07:30 | 05.10.2026 | 17:30 | 41. po 5: 10 |  | (CPS-ČEZ) diagnostika silničního mostu nad železnicí (příjezdová komunikace do elektrárny) OVA - údržbové práce ST | 1 | 1 | C/O
305 | Zm | 23308 K | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, Bohumín: 6.,6a jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | D | 15h | 08.10.2026 | 07:00 | 08.10.2026 | 21:30 | 41. čt 8: 15 | doplněna úprava zastřešení u nástupiště č. 1 v ŽST Bohumín. | výměna a vevaření krátkého dilatačního zařízení v traťové koleji; doplnění a úprava kolejového lože u přejezdu v km 278,068 (P6535), úprava kolejového lože u přejezdu v km 278,068 (P6535), oprava zastřešení u staniniřní koleje č. 6., 6a | 1 | 1 | O
305 |  | 23164 H | Bohumín: výh.: 60, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Bohumín - Bohumín st.hr., ze směru Bohumín. | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 08.10.2026 | 07:30 | 08.10.2026 | 17:30 | 41. čt 8: 10 | souběh s ROV 23308 K | navaření srdcovky výh. č. 60 | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 M | Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 15h | 09.10.2026 | 07:00 | 09.10.2026 | 21:30 | 41. pá 9: 15 |  | výměna dilatačního zařízení na mostě v km 279,600 | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 A | Bohumín: výh.: 53, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 12.10.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 17:00 | 42. po 12: 10 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 53 | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 I | Bohumín: výh.: 54, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 16.10.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 17:00 | 42. pá 16: 10 |  | navaření srdcovky výh. č. 54 | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 F | Bohumín: výh.: 7, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 19.10.2026 | 07:00 | 19.10.2026 | 17:00 | 43. po 19: 10 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí výh. č. 7 | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 N | Bohumín: 351. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5x10h | 19.10.2026 | 07:00 | 23.10.2026 | 17:00 | 43. po 19: 10; 43. út 20: 10; 43. st 21: 10; 43. čt 22: 10; 43. pá 23: 10 |  | výměna kolejových pražců | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 G | Bohumín: výh.: 12, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 20.10.2026 | 07:00 | 20.10.2026 | 17:00 | 43. út 20: 10 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí výh. č. 12 | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 H | Bohumín: výh.: 13, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 21.10.2026 | 07:00 | 21.10.2026 | 17:00 | 43. st 21: 10 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí výh. č. 13 | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 O | Bohumín přednádraží: 512. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 05.10.2026 | 07:00 | 07.10.2026 | 17:00 | 41. po 5: 10; 41. út 6: 10; 41. st 7: 10 |  | výměna kolejových pražců ve staniční koleji č. 512 | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 P | Bohumín přednádraží: 514. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 12.10.2026 | 07:00 | 14.10.2026 | 17:00 | 42. po 12: 10; 42. út 13: 10; 42. st 14: 10 |  | výměna kolejových pražců ve staniční koleji č. 514 | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 D | Bohumín přednádraží: 101. + TV, výh.: 107, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 13.10.2026 | 07:00 | 13.10.2026 | 18:00 | 42. út 13: 11 |  | výměna a vevaření LISů před výh. č. 107 | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 E | Bohumín přednádraží: 102. + TV, výh.: 106, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 14.10.2026 | 07:00 | 14.10.2026 | 18:00 | 42. st 14: 11 |  | výměna stavěcího soutyčí a pražců před výh. č. 106 | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 R | Bohumín přednádraží: 516. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 26.10.2026 | 07:00 | 29.10.2026 | 17:00 | 44. po 26: 10; 44. út 27: 10; 44. čt 29: 10 |  | výměna kolejových pražců ve staniční koleji č. 516 | 1 | 1 | O
305 | Zm | 23308 S | Bohumín-Vrbice: 616a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 01.10.2026 | 07:00 | 01.10.2026 | 11:00 | 40. čt 1: 4 | přesun z 2.10., aby akce navazovala na postupné práce následující ROV 23308T | oprava GPK, následné úprava staniční koleje 616a | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 T | Bohumín-Vrbice: 622.,624.,628.,634. jen TV, 626. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 01.10.2026 | 11:30 | 01.10.2026 | 17:30 | 40. čt 1: 6 |  | oprava GPK, následné úprava staniční koleje 626 | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 B | Bohumín-Vrbice: výh.: 612a, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 04.10.2026 | 07:00 | 05.10.2026 | 17:00 | 40. ne 4: 10; 41. po 5: 10 |  | výměna stavěcího soutyčí a pražců | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 C | Bohumín-Vrbice: výh.: 612b, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 06.10.2026 | 07:00 | 07.10.2026 | 17:00 | 41. út 6: 10; 41. st 7: 10 |  | výměna stavěcího soutyčí a pražců | 1 | 1 | O
305 |  | 23308 L | Bohumín-Vrbice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n., jeho část od nám. výh. č. 643 po nám. výh. č. 644. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Bohumín-Vrbice. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 15.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 17:00 | 42. čt 15: 10 |  | výměna a vevaření přechodových kolejnic u výh. č. 643 | 1 | 1 | O
305 |  | 23141 A | Ostrava hlavní nádraží: 2. + TV, kolejově vyloučená její část od náv. Sc2 po nám. výh. č. 32; napěťové omezení nad SK 2 mezi vloženými izolacemi X1 v km 268,055 a X2 v km 267,868 v dopravně Ostrava hlavní nádraží Ostrava hlavní nádraží: 2b bez TV, zhl. směr Bohumín od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 42,47. Ostrava hlavní nádraží: 12. bez TV, zhl. ze směru Bohumín od nám. výh. č. 40 po hrot výh. č. 46 a nám. výh. č. 48. Ostrava hlavní nádraží: 4v + TV, napěťové omezení nad staniční koleji 4v po vloženou izolaci X5 v km 267,868 mezi výh. č.42,47 v dopravně Ostrava hlavní nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 170d | 09.06.2026 | 13:00 | 25.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | "Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935 SP1, 1. část prací na mostním objektu" | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
305 |  | 23318 A | Ostrava hlavní nádraží: 101a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.10.2026 | 07:40 | 01.10.2026 | 14:40 | 40. čt 1: 7 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 101a | 1 | 1 | O
305 |  | 23318 B | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od IS mezi výh. č. 122-126 po IS mezi výh. č. 126-127 . |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.10.2026 | 07:00 | 07.10.2026 | 13:00 | 41. st 7: 6 |  | výměna a vevaření LIS ve výh. č. 126 | 1 | 1 | O
305 |  | 23318 M | Ostrava hlavní nádraží: 2a bez TV, zhl. směr Bohumín, jeho část od náv. Se38 po nám. výh. č. 32. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | Ne | 3d | 15.10.2026 | 07:05 | 17.10.2026 | 03:00 | [32 empty] | výměna pražců ve výh. č. 30, 31, 32 po MU | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 42. čt 15 to 42. so 17
305 |  | 23318 N | Ostrava hlavní nádraží: zhl. směr Bohumín, jeho část od nám. výh. č. 28 po nám. výh. č. 34. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice, ze směru Ostrava hlavní nádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 17.10.2026 | 01:15 | 17.10.2026 | 02:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23318 M, ROV 23141 A | podbíjení ASP spojek výh. č. 29-30 a 30-31 po MU | 1 | 1 | O | bar: 42. so 17
305 |  | 23318 L | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 002 po nám. výh. č. 004. | X | S |  |  |  |  | D | 10h | 19.10.2026 | 07:30 | 19.10.2026 | 17:00 | 43. po 19: 10 | nemožná jízda z/na vlečku Heřmanice | výměna pražců ve výh. č. 002, 003, 004 | 1 | 1 | O
305 |  | 23318 E | Ostrava pravé nádraží: 201a,264a bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 200n po nám. výh. č. 200n. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 01.10.2026 | 07:00 | 02.10.2026 | 17:00 | 40. čt 1: 10; 40. pá 2: 10 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č. 201a, 264a | 1 | 1 | O
305 |  | 23318 D | Ostrava pravé nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 207 po hrot výh. č. 218. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.10.2026 | 08:00 | 05.10.2026 | 12:00 | 41. po 5: 4 |  | výměna a vevaření kolejnicové vložky | 1 | 1 | O
305 |  | 23318 I | Ostrava levé nádraží: 459. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.10.2026 | 07:00 | 07.10.2026 | 17:00 | 41. st 7: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 459 | 1 | 1 | O
305 |  | 23318 J | Ostrava levé nádraží: 459. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 08.10.2026 | 07:00 | 08.10.2026 | 13:00 | 41. čt 8: 6 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 459 | 1 | 1 | O
305 |  | 23318 K | Ostrava levé nádraží: 435.,437. bez TV, výh.: 463, |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 12.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 17:00 | 42. po 12: 10; 42. út 13: 10; 42. st 14: 10; 42. čt 15: 10 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č. 435, 437 | 1 | 1 | O
305 |  | 23318 C | Ostrava pravé nádraží: 210. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 13.10.2026 | 07:00 | 13.10.2026 | 17:00 | 42. út 13: 10 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 210 | 1 | 1 | O
305 |  | 23318 F | Ostrava pravé nádraží: výh.: 221, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 20.10.2026 | 07:00 | 20.10.2026 | 17:00 | 43. út 20: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 221 | 1 | 1 | O
305 |  | 23318 G | Ostrava hlavní nádraží OMH: 304.,304a bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 350 po nám. výh. č. 350. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 05.10.2026 | 07:00 | 05.10.2026 | 17:00 | 41. po 5: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 304, 304b | 1 | 1 | O
305 |  | 23318 H | Ostrava hlavní nádraží OMH: 304a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 06.10.2026 | 07:00 | 06.10.2026 | 17:00 | 41. út 6: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 304a | 1 | 1 | O
305 | D | Z-25033 A | Ostrava-Svinov: zab. zař.: PZS v km 261,035 (P6509). dočasné zrušení PZS v km 261,035 v dopravně Ostrava-Svinov |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 06.10.2026 | 08:00 | 13.10.2026 | 16:00 | [32 empty] | odstranění havarijního stavu oprava přejezdu (P6509) v km 261,035 -demontáž zab. zař. a technologického zázemí, výměna vnitřní technologické části | 1 | 1 | H | [12 empty] | N | bar: 41. út 6 to 42. út 13
305 | D | Z-25033 B | Ostrava-Svinov: zab. zař.: ETCS L2. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 06.10.2026 | 08:00 | 06.10.2026 | 12:00 | 41. út 6: 4 | souběh s ROV 25033 A | odstranění havarijního stavu oprava přejezdu (P6509) v km 261,035 -úprava zapojení, pro odpojení přejezdu ze závislosti | 1 | 1 | H
305 | D | Z-25033 C | Ostrava-Svinov: zab. zař.: ETCS L2. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 13.10.2026 | 10:00 | 13.10.2026 | 15:00 | 42. út 13: 5 | souběh s ROV 25033 A | odstranění havarijního stavu oprava přejezdu (P6509) v km 261,035 -úprava zapojení a odzkoušení přejezdu v závislosti | 1 | 1 | H
305 |  | 23314 C | Ostrava-Svinov: zhl. směr Polanka nad Odrou, jeho část od náv. Se23 po náv. Se28. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 15.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 18:00 | 42. čt 15: 11 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí výh. č. 39,40 | 1 | 1 | O
305 |  | 23320 D | Napájecí stanice Ostrava Svinov Bohumín - Polanka nad Odrou: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Ostrava-Svinov - Opava východ: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 15.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 13:00 | 42. čt 15: 6 |  | údržba R3kV, měření zpětných kabelů | 1 | 1 | O
305 |  | 23314 E | Ostrava-Svinov: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 16.10.2026 | 07:30 | 16.10.2026 | 13:30 | 42. pá 16: 6 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 4 | 1 | 1 | O
305 |  | 23314 D | Ostrava-Svinov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n., jeho část od náv. Se9 po nám. výh. č. 14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava vjezdové výhybky - Ostrava-Svinov, ze směru Ostrava-Svinov. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 17.10.2026 | 09:05 | 17.10.2026 | 15:35 | 42. so 17: 7 |  | výměna a vevaření srdcovky výh. č. 8, LIS ve výh. č. 12 | 1 | 1 | O
305 |  | 23314 A | Výh Polanka nad Odrou - Jistebník: 2. + TV, Výh Polanka nad Odrou: 8. bez TV, 2.,4.,6.,8. jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Jistebník, včetně částí staničních kolejí 2., 4., 6. od náv. 2S po náv. L2, L4, L6, nám. výh. č. 22. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 12.10.2026 | 07:25 | 12.10.2026 | 16:45 | 42. po 12: 9 |  | výměna a vevaření LIS, pročištění KL, úprava GPK, výměna pražců | 1 | 1 | O
305 | D | 23314 G | Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Svinov: 1. bez TV, Výh Polanka nad Odrou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Svinov od náv. 1L po nám. výh. č. 8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 18.10.2026 | 07:30 | 18.10.2026 | 17:00 | 42. ne 18: 10 |  | navaření srdcovky výh. č. 4 a výměna srdcovky výh. č. 5 ve Výh Polanka nad Odrou | 1 | 1 | O
305 |  | 23320 H | Napájecí stanice Studénka Polanka nad Odrou - Suchdol nad Odrou: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 06.10.2026 | 07:00 | 06.10.2026 | 13:00 | 41. út 6: 6 |  | údržba R3kV, měření zpětných kabelů. | 1 | 1 | O
305 |  | 23314 B | Jistebník - Výh Polanka nad Odrou: 1. bez TV, Výh Polanka nad Odrou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 1S po IS mezi výh. č. 29-33. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 14.10.2026 | 07:25 | 14.10.2026 | 16:45 | 42. st 14: 9 |  | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O
305 |  | 23235 A | Studénka: 2. bez TV, Studénka: 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od nám. výh. č. 8 po náv. S4 v dopravně Studénka Studénka: zhl. směr Jistebník, jeho část od nám. výh. č. 4, 8 po hrot výh. č. 4. |  | S |  | N |  |  | Ne | 126d | 08.08.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
305 |  | 23311 A | Studénka: zhl. střední, jeho část od nám. výh. č. 25 po nám výh. č. 26. |  | S |  |  |  |  | D | 4x11h | 06.10.2026 | 07:30 | 09.10.2026 | 18:30 | 41. út 6: 11; 41. st 7: 11; 41. čt 8: 11; 41. pá 9: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 25 | 1 | 1 | O
305 |  | 23311 B | Studénka: zhl. střední, jeho část od nám. výh. č. 25 po nám výh. č. 26. |  | S |  |  |  |  | D | 4x11h | 12.10.2026 | 07:30 | 15.10.2026 | 18:30 | 42. po 12: 11; 42. út 13: 11; 42. st 14: 11; 42. čt 15: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 26 | 1 | 1 | O
305 |  | 23311 C | Studénka: zhl. střední, jeho část od náv. Se25 po náv. Se26. |  | S |  |  |  |  | D | 4x11h | 16.10.2026 | 07:30 | 21.10.2026 | 18:30 | 42. pá 16: 11; 43. po 19: 11; 43. út 20: 11; 43. st 21: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 28 | 1 | 1 | O
305 |  | 23320 E | Napájecí stanice Suchdol n.O. Studénka - Hranice na Moravě: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 20.10.2026 | 07:30 | 20.10.2026 | 13:00 | 43. út 20: 6 |  | údržba R3kV, měření zpětných kabelů | 1 | 1 | O
305 |  | 23311 D | Suchdol nad Odrou: výh.: 4, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 05.10.2026 | 07:40 | 05.10.2026 | 14:30 | 41. po 5: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 4 | 1 | 1 | O
305 |  | 23311 E | Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Studénka, jeho část od náv. Se4 po nám. výh. č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Suchdol nad Odrou - Studénka nákl.n., ze směru Suchdol nad Odrou. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 06.10.2026 | 07:05 | 06.10.2026 | 14:05 | 41. út 6: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 1, výměna a vevaření LIS mezi výh. č. 1-5 | 1 | 1 | O
305 |  | 23311 F | Suchdol nad Odrou: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.10.2026 | 07:00 | 07.10.2026 | 14:00 | 41. st 7: 7 |  | výměna a vevaření LIS ve staniční koleji č. 3 u návěstidla L3 | 1 | 1 | O
305 |  | 23300 B | Hranice na Moravě: 3. bez TV, 5.,5a,7.,7a + TV, výh.: 64, zhl. směr Drahotuše - od námezníku výh. 60 po námezník výh. 62. |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 30.09.2026 | 08:10 | 04.10.2026 | 14:45 | [32 empty] | Výměna pražců na výhybkách 60, 61, 62 - demontáž, montáž a seřízení hákových závěrů, strojní ASP, opravné broušení a navařování. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 40. čt 1 to 40. ne 4
305 |  | 16Z03001 | Hranice na Moravě - Drahotuše: zab. zař.: napájecího kabelového vedení 6 kV. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 20.10.2026 | 08:00 | 20.10.2026 | 13:00 | 43. út 20: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | OS
305 |  | 23334 D | Drahotuše: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Hranice na Moravě - od náv. 2L po námezník výh. 6. Hranice na Moravě - Drahotuše: 2. bez TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 25.10.2026 | 08:05 | 27.10.2026 | 08:05 | [32 empty] | Oprava GPK, kompletní oprava a servis čelisťových závěrů | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 43. ne 25 to 44. út 27
305 |  | 23334 E | Drahotuše: 4.,6. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 4. TK směr Hranice na Moravě - od náv. HL po námezník výh. 10, 12. Hranice na Moravě - Drahotuše: 4. bez TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 27.10.2026 | 08:05 | 28.10.2026 | 20:00 | [32 empty] | Oprava GPK, kompletní oprava a servis čelisťových závěrů | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 44. út 27 to 44. st 28
305 |  | 23273 A | Odb Jezernice B: 1. bez TV, částečně od km 202,360 po náv. 1JL Odb Jezernice B: 1. jen TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, Drahotuše: záhl. směr Lipník nad Bečvou - od náv. 1S po náv. Se15. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 29d | 16.09.2026 | 07:00 | 14.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | BC LiDr - zrušení výhybny Jezernice A, demontáž koleje, demontáž TV, vrtání štěrkových pilot, sanační vrstvy žel. spodku, montáž svršku, montáž TV, aktivace ZZ. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | Z | bar: 40. čt 1 to 42. st 14
305 |  | 23334 A | Drahotuše: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou, ze směru Drahotuše. |  | S | X | N | V |  | Ne | 3d | 19.10.2026 | 08:00 | 21.10.2026 | 08:00 | [32 empty] | Oprava GPK, V16 – výměna LIS, kompletní oprava a servis čelisťových závěrů | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 43. po 19 to 43. st 21
305 |  | 23334 B | Drahotuše: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lipník nad Bečvou - Drahotuše, ze směru Drahotuše. |  | S | X | N | V |  | Ne | 2d | 21.10.2026 | 08:00 | 22.10.2026 | 20:00 | [32 empty] | Oprava GPK, SK3 u L3 – výměna LIS, V21 – navařování, V17 – výměna LIS, kompletní oprava a servis čelisťových závěrů | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 43. st 21 to 43. čt 22
305 |  | 23334 F | Drahotuše: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Drahotuše - Lipník nad Bečvou, ze směru Drahotuše. | X | S | X |  |  |  | D | 10h | 21.10.2026 | - | 21.10.2026 | - | [31 empty] | 3x 20 min. v čase 8:00 - 18:00 souběh s ROV 23334 B | Oprava GPK | 2 | 1 | O | bar: 43. st 21
305 |  | 16Z03004 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: zab. zař.: napájecího kabelového vedení 6 kV . Odb Jezernice A: zab. zař.: napájecího 6 kV pro ZZ. Odb Jezernice B: zab. zař.: napájecího 6 kV pro ZZ. Drahotuše - Odb Jezernice A: zab. zař.: napájecího 6 kV pro BTS 333 Slavíč. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 22.10.2026 | 08:00 | 22.10.2026 | 13:00 | 43. čt 22: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23334 C | Drahotuše: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Hranice na Moravě. Drahotuše - Hranice na Moravě: 1. bez TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 23.10.2026 | 08:00 | 25.10.2026 | 08:00 | [32 empty] | Oprava GPK,V13 – výměna pražců, kompletní oprava a servis čelisťových závěrů | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 43. pá 23 to 43. ne 25
305 |  | 23334 G | Drahotuše: záhl. a zhl. 1. TK směr Hranice na Moravě. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Drahotuše - Hranice na Moravě, ze směru Drahotuše. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 25.10.2026 | - | 25.10.2026 | - | [31 empty] | 3x 20 min. v čase 8:00 - 18:00 souběh s ROV 23334 D | Oprava GPK | 2 | 1 | O | bar: 43. ne 25
305 |  | 23334 H | Drahotuše: záhl. a zhl. 2. TK směr Hranice na Moravě - od náv. 2L po námezník výh 6.. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hranice na Moravě - Drahotuše, ze směru Drahotuše. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 27.10.2026 | - | 27.10.2026 | - | [31 empty] | 3x 20 min. v čase 8:00 - 18:00 souběh s ROV 23334 E | Oprava GPK | 2 | 1 | O | bar: 44. út 27
305 |  | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
305 |  | 23243 C | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360 |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 128d | 07.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
305 |  | 23330 C | Lipník nad Bečvou: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 17.10.2026 | 07:00 | 17.10.2026 | 17:00 | 42. so 17: 10 |  | Oprava rozchodu a výměna bočních izolátorů. | 2 | 1 | O
305 |  | 23330 B | Lipník nad Bečvou: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 18.10.2026 | 07:00 | 18.10.2026 | 17:00 | 42. ne 18: 10 |  | Oprava rozchodu a výměna bočních izolátorů. | 2 | 1 | O
305 |  | 16Z03003 | Lipník nad Bečvou - Prosenice: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV . Lipník nad Bečvou - Prosenice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 194,724 (P6491). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 27.10.2026 | 08:00 | 27.10.2026 | 13:00 | 44. út 27: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23330 E | Prosenice: výh.: 30, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2S TK Výh Dluhonice - Prosenice, ze směru Prosenice. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 15.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 15:00 | 42. čt 15: 8 |  | Výměna LIS v km 190,224 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | 23330 D | Prosenice: výh.: 28, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Přerov - Prosenice, ze směru Prosenice. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 16.10.2026 | 07:25 | 16.10.2026 | 15:15 | 42. pá 16: 8 |  | Výměna středové kolejnice a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 289d | 27.02.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 248d | 09.04.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
305 |  | 23330 A | Přerov přednádraží: zhl. střední - od námezníku výh. 86 po námezník výh. 87. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 01.10.2026 | 07:00 | 01.10.2026 | 19:00 | 40. čt 1: 12 |  | Navaření srdcovky V87 a výměna LIS v km 182,593. | 2 | 1 | O
305 |  | 23342 A | Přerov přednádraží: 200a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 07.10.2026 | 07:00 | 08.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | Stavba TP - 138C, 138B, 136B Montáž kardanů a ramen TP - 136B, 138B, 138C, 138D, 138E, 138F, 138G, 138H, 138I, 138J, 138K, 138L, 138M, 138N,138O, 138P a montáž kotvení TP - 138P. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 41. st 7 to 41. čt 8
305 |  | 23342 B | Přerov přednádraží: 91.,102.,103.,104. bez TV, 91.,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109 jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 5h | 09.10.2026 | 23:20 | 10.10.2026 | 04:00 | [32 empty] | Demontáž brány 116 - 115 a směrového lana. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 41. pá 9 to 41. so 10
305 |  | 23342 C | Přerov přednádraží: 106.,108.,200a bez TV, 102.,104.,106.,108.,200.,202.,204.,212.-222.,238.,240. jen TV, záhl. a zhl. TK směr Věžky - od námezníku výh. 106 po náv. CS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Přerov přednádraží - Věžky, ze směru Přerov přednádraží. | X | S | X | N |  |  | N | 6h | 10.10.2026 | 23:10 | 11.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | Stavba TP - 136A, 138A, 140B,142B, 118A,136. Vystrojení TP - 136A, 138A, 140B, 142B, 118A. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 41. so 10 to 41. ne 11
305 |  | 23342 I | Přerov přednádraží: 106.,200a bez TV, 104.,106.,108. jen TV, záhl. a zhl. směr Věžky - od námezníku výh. 106 po náv. VS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Přerov přednádraží - Věžky, ze směru Přerov přednádraží. | X | S | X | N |  |  | N | 5h | 11.10.2026 | 23:10 | 12.10.2026 | 03:50 | [32 empty] | Stavba krákorce 136A a dostrojení TP. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 41. ne 11 to 42. po 12
305 |  | 23342 D | Přerov přednádraží: 105.,107.,109. jen TV, 91.,101.,103. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice - od námezníku výh. 122 po náv. 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. |  | S | X | N |  |  | D | 8h | 20.10.2026 | 07:00 | 20.10.2026 | 15:00 | 43. út 20: 8 |  | Stavba a vystrojení TP - 127C, 135B. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23342 E | Přerov přednádraží: 91.,102.,104. bez TV, 91.,101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109 jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Říkovice - od námezníku výh. 128 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přerov přednádraží - Říkovice, ze směru Přerov přednádraží. |  | S | X | L |  |  | N | 5h | 21.10.2026 | 23:20 | 22.10.2026 | 04:20 | [32 empty] | Montáž Sp33 a Sp32 a regulace, laníčkování. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 43. st 21 to 43. čt 22
305 |  | 23342 K | Přerov přednádraží: 101. bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice - od námezníku výh. 122 po náv. 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 22.10.2026 | 00:20 | 22.10.2026 | 01:50 | 43. čt 22: 2 | souběh s ROV 23342 E | Montáž Sp33 a Sp32 a regulace, laníčkování | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23342 L | Přerov přednádraží: 101. bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice - od námezníku výh. 122 po náv. 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 22.10.2026 | 02:30 | 22.10.2026 | 03:40 | [31 empty] | souběh s ROV 23342 E | Montáž Sp33 a Sp32 a regulace, laníčkování. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 43. čt 22
305 |  | 23342 F | Přerov přednádraží: 91.,101.,103. bez TV, 91.,101.,102.,103.,105.,107.,109. jen TV, záhl. a zhl. směr Říkovice - od námezníku výh. 122 po náv. 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. |  | S | X | N |  |  | N | 5h | 22.10.2026 | 23:20 | 23.10.2026 | 04:20 | [32 empty] | Úprava PB a stavba TP - 135. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 43. čt 22 to 43. pá 23
305 |  | 23342 M | Přerov přednádraží: 102. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Říkovice - od námezníku výh. 128 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přerov přednádraží - Říkovice, ze směru Přerov přednádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 23.10.2026 | 00:20 | 23.10.2026 | 01:50 | 43. pá 23: 2 | souběh s ROV 23342 F | Úprava PB a stavba TP - 135. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23342 N | Přerov přednádraží: 102. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Říkovice - od námezníku výh. 128 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přerov přednádraží - Říkovice, ze směru Přerov přednádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 23.10.2026 | 02:30 | 23.10.2026 | 03:40 | [31 empty] | souběh s ROV 23342 F | Úprava PB a stavba TP - 135. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 43. pá 23
305 |  | 23342 G | Přerov přednádraží: 91.,102. bez TV, 91.,101.,102.,103.,105.,107.,109. jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Říkovice - od námezníku výh. 128 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přerov přednádraží - Říkovice, ze směru Přerov přednádraží. |  | S | X | N |  |  | N | 5h | 24.10.2026 | 23:20 | 25.10.2026 | 04:00 | [32 empty] | Stavba krákorce 135B | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 43. so 24 to 43. ne 25
305 |  | 23342 K | Přerov přednádraží: 101. bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice - od námezníku výh. 122 po náv. 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 25.10.2026 | 00:20 | 25.10.2026 | 01:50 | 43. ne 25: 2 | souběh s ROV 23342 G | Stavba krákorce 135B | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23342 L | Přerov přednádraží: 101. bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Říkovice - od námezníku výh. 122 po náv. 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 25.10.2026 | 02:30 | 25.10.2026 | 03:40 | [31 empty] | souběh s ROV 23342 G | Stavba krákorce 135B | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 43. ne 25
305 |  | 23342 H | Přerov přednádraží: 101.,103. bez TV, 91.,101.,103.,105.,107.,109. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 26.10.2026 | 07:00 | 27.10.2026 | 15:00 | 44. po 26: 8; 44. út 27: 8 |  | Vystrojení TP - 119, 111B Převěšení SK 101 a 103 - TP 113C, 111B | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23342 J | Přerov přednádraží: 102. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 28.10.2026 | 07:00 | 28.10.2026 | 15:00 | 44. st 28: 8 |  | Stavba a převěšení TP - 140, 135B a Laníčkování | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | 23320 K | Studénka nákl.n. - Sedlnice-Bartošovice: traťová jen TV, Sedlnice-Bartošovice: celá jen TV, Sedlnice-Bartošovice - Sedlnice vhb.č.1: 91. spojovací kolej jen TV, Sedlnice vhb.č.1 - Sedlnice vhb.č.2: 93. spojovací kolej jen TV, Sedlnice vhb.č.2 - Mošnov,Ostrava Airport: traťová jen TV, Terminál Ostrava Mošnov OAMP: celá jen TV, Mošnov,Ostrava Airport: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 6h | 06.10.2026 | 07:00 | 06.10.2026 | 13:00 | 41. út 6: 6 | souběhs ROV 23320 H (VR 305) | údržba R3kV, měření zpětných kabelů | 1 | 1 | O
306 |  | 23307 G | Kopřivnice: 4. bez TV, ost. zař.: nástupiště u staniční koleje č. 4 v celé délce. |  | S |  |  |  |  | Ne | 20d | 05.10.2026 | 07:00 | 24.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | oprava nástupiště u staniční koleje č. 4 | 1 | 1 | IBO | [12 empty] | N | bar: 41. po 5 to 43. so 24
306 |  | 23307 H | Štramberk: výh.: 4, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 26.10.2026 | 08:00 | 26.10.2026 | 19:00 | 44. po 26: 11 |  | výměna výhybkových pražců ve výh. č. 4 | 1 | 1 | O
306 |  | 23307 I | Štramberk: výh.: 14, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 27.10.2026 | 08:00 | 27.10.2026 | 19:00 | 44. út 27: 11 |  | výměna výhybkových pražců ve výh. č. 14 | 1 | 1 | O
306 |  | 23307 J | Štramberk: výh.: 15, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 29.10.2026 | 08:00 | 29.10.2026 | 19:00 | 44. čt 29: 11 |  | výměna výhybkových pražců ve výh. č. 15 | 1 | 1 | O
306 |  | 23312 B | Heřmánky - Vítkov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 05.10.2026 | 07:10 | 05.10.2026 | 14:45 | 41. po 5: 8 |  | následná úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
306 |  | 23335 B | Budišov nad Budišovkou: 1. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 1 od km 39,053 po nám. výh. č. 3 Budišov nad Budišovkou: 2. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 2 od km 39,053 po nám. výh. č. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 19.10.2026 | 08:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | zřízení dobíjecího místa pro soupravy BEMU dopravně D3 Budišov nad Budišovkou - vystrojení, návoz + stavění stožárů el. trakce | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 43. po 19 to 43. so 24
306 |  | 23312 A | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 01.10.2026 | 07:00 | 30.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava kolejí, výhybek, nástupiště a rampy | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 40. čt 1 to 44. pá 30
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23037 A | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 300d | 16.02.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
308 |  | 23268 B | Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 | X | S |  |  |  | X | Ne | 120d | 15.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
308 |  | 23347 A | Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. jen TV, její část od ÚO 402 v km 35,145 po ÚO 402 v km 33,962 |  | T |  | N |  |  | Ne | 111d | 29.06.2026 | 07:30 | 17.10.2026 | 12:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23037 A | Odtěžení sesuvu svahu v km 34,0 v souběhu s cyklickou obnovou trati | 2 | 1 | IG | [12 empty] | N | bar: 40. čt 1 to 42. so 17
308 |  | 23347 B | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  | N |  |  | Ne | 57d | 17.10.2026 | 12:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23037 A | cyklická obnova trati | 2 | 1 | IG | [12 empty] | N | bar: 42. so 17 to 44. so 31
308 |  | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 06.10.2026 | 07:00 | 06.10.2026 | 14:00 | 41. út 6: 7 |  | Údržba R22kV+R3kV | 2 | 1 | O
308 |  | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 07.10.2026 | 07:00 | 08.10.2026 | 14:00 | 41. st 7: 7; 41. čt 8: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
308 |  | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 9h | 17.10.2026 | 07:00 | 17.10.2026 | 16:00 | 42. so 17: 9 |  | cyklická obnova trati | 2 | 1 | IG
308 |  | 16Z05003 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV AB a PZZ v km 36,255 (P8057); 34,312 (P8056); 33,243 (P8055) a 32,272 (P8054). trafostanice 6 kV TTS604, TTS 605, TTS 606, TTS 607, TTS 608 Jablůnka - Bystřička |  | T |  |  |  |  | D | 2x5h | 07.10.2026 | 08:00 | 08.10.2026 | 13:00 | 41. st 7: 5; 41. čt 8: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
308 |  | 12H09102 | Jablůnka: Jablůnka SpS v km 37,000 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.10.2026 | 07:00 | 13.10.2026 | 14:00 | 42. út 13: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
308 |  | 23326 A | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 5d | 19.10.2026 | 07:40 | 23.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | ST OLC - oprava TK,výměna pražců, oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, svařování kolejnic. SEE OLC - oprava a údržba TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 43. po 19 to 43. pá 23
308 |  | 23325 A | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 5d | 12.10.2026 | 07:40 | 16.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | ST OLC - oprava TK,výměna pražců, oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, svařování kolejnic. SEE OLC - oprava a údržba TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 42. po 12 to 42. pá 16
308 |  | 23325 B | Valašské Meziříčí: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Jablůnka. částečně od náv. 1L po námezník výh. č.9 |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 12.10.2026 | 07:40 | 12.10.2026 | 15:00 | 42. po 12: 7 |  | Údržba TV, kontrola klikatosti, měření výšky TV, údržba úsekových děličů, odpojovačů. | 2 | 1 | O
308 |  | 23326 B | Valašské Meziříčí: sudá jen TV, záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Jablůnka. částečně od náv.2L po výh.č.5a/b |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 19.10.2026 | 07:30 | 19.10.2026 | 15:00 | 43. po 19: 8 |  | Údržba TV, kontrola klikatosti, měření výšky TV, údržba úsekových děličů, odpojovačů. | 2 | 1 | O
308 |  | 23327 A | Valašské Meziříčí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 24.10.2026 | 23:00 | 25.10.2026 | 03:50 | [32 empty] | Údržba TV, údržba úsekových děličů. | 2 | 1 | O | bar: 43. so 24 to 43. ne 25
308 |  | 23327 C | Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: 2. + TV, Valašské Meziříčí: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Valašské Meziříčí: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 27.10.2026 | 07:30 | 27.10.2026 | 13:30 | 44. út 27: 6 |  | Údržba TV, kontrola klikatosti, měření výšky TV, údržba úsekových děličů, odpojovačů. | 2 | 1 | O
308 |  | 23292 A | Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 2. + TV, Hustopeče nad Bečvou: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Hustopeče nad Bečvou: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 05.10.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 08:00 | [32 empty] | Opravné práce po MÚ Hustopeče nad Bečvou, výkopy kabelovodů, pokládka kabelů, oprava osvětlení, oprava stožárů TV. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 41. po 5 to 41. pá 9
308 |  | 23327 B | Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1. + TV, Valašské Meziříčí: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Valašské Meziříčí: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 26.10.2026 | 07:30 | 26.10.2026 | 13:30 | 44. po 26: 6 |  | Údržba TV, kontrola klikatosti, měření výšky TV, údržba úsekových děličů, odpojovačů. | 2 | 1 | O
308 |  | 23292 B | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1. + TV, Hustopeče nad Bečvou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Hustopeče nad Bečvou: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 09.10.2026 | 08:00 | 11.10.2026 | 16:00 | [32 empty] | Opravné práce po MÚ Hustopeče nad Bečvou, výkopy kabelovodů, pokládka kabelů, oprava osvětlení, oprava stožárů TV. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 41. pá 9 to 41. ne 11
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 16Z02001 | Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení 6kV pro SZZ . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 13.10.2026 | 08:00 | 13.10.2026 | 13:00 | 42. út 13: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 |  | 23330 F | Výh Dluhonice: 2.,2a jen TV, záhl. a zhl. směr Brodek u Přerova - od hrotu jazyka výh. 29 po návěstidlo 2S. Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 10h | 31.10.2026 | 07:25 | 31.10.2026 | 17:10 | 44. so 31: 10 |  | Odpojení přestavníků, vytažení žlabových pražců, montáž přestavníků a přezkoušení. | 2 | 1 | O
309 |  | 23329 B | Grygov - Brodek u Přerova: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 29.10.2026 | 07:15 | 29.10.2026 | 14:00 | 44. čt 29: 7 |  | Výměna 1x LIS v km 194,490; svaření do BK Výměna 1x kolejnicová vložka v km 196,050; svaření do BK | 2 | 1 | O
309 |  | 16Z06033 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 99,184 (P7599). Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 100,060 (P6522). |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 06.10.2026 | 08:00 | 06.10.2026 | 13:00 | 41. út 6: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 |  | 16Z06034 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro automatické hradlo. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 98,413 (P7598), km 97,545 (P7597) a km 96,103 (P7596). Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 92,505 (P7595). Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ „TEST“. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 08.10.2026 | 08:00 | 08.10.2026 | 13:00 | 41. čt 8: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02051 | Štěpánov: SpS Štěpánov v km 75,768 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 30.10.2026 | 07:25 | 30.10.2026 | 17:15 | 44. pá 30: 10 |  | Souběh s ROV 23329 | 2 | 1 | O
309 |  | 23332 C | Červenka - Moravičany: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 25.10.2026 | 07:15 | 25.10.2026 | 15:15 | 43. ne 25: 8 |  | Výměna 1x LIS v km 57,115 u náv. 1L; svaření do BK Výměna 1x kolejnicové vložky v km 57,800; svaření do BK | 2 | 1 | O
309 |  | 23329 A | Červenka - Štěpánov: 1. bez TV, Štěpánov: záhl. a zhl. 1. TK směr Červenka - od námezníku výh. 17 po návěstidlo 1S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 30.10.2026 | 07:25 | 30.10.2026 | 17:15 | 44. pá 30: 10 |  | Výměna 1x kolejnicová vložka v km 68,400; svaření do BK Výměna 1x kolejnicová vložka v km 69,214; svaření do BK Výměna 1x kolejnicová vložka v km 70,240; svaření do BK Výměna 1x kolejnicová vložka v km 75,580; svaření do BK Výměna 2x LIS výh.17 | 2 | 1 | O
309 |  | 23332 D | Moravičany: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 20.10.2026 | 07:00 | 20.10.2026 | 15:00 | 43. út 20: 8 |  | Výměna 2x LIS u náv. L2; svaření do BK | 2 | 1 | O
309 |  | 23332 K | Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 19.10.2026 | 12:00 | 19.10.2026 | 16:00 | 43. po 19: 4 |  | Údržba TV | 2 | 1 | O
309 |  | 23332 J | Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 19.10.2026 | 08:00 | 19.10.2026 | 12:00 | 43. po 19: 4 |  | Údržba TV | 2 | 1 | O
309 | Zm | 25024 A | Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: zab. zař.: 2. TK - TZZ ABE. Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: zab. zař.: traťová část ETCS 2. TK. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 12.10.2026 | 08:00 | 12.10.2026 | 12:00 | 42. po 12: 4 | Na žádost SSZT Olomouc doplnění výluky ETCS | Provedení technické prohlídky traťového zab. zař v úseku Hoštejn – Zábřeh na Moravě. | 2 | 1 | O
309 |  | 23332 B | Zábřeh na Moravě: záhl. a zhl. Hoštejn - od hrotu jazyka 47 po náv. 1S. Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 24.10.2026 | 07:00 | 24.10.2026 | 15:00 | 43. so 24: 8 |  | Výměna 1x LIS v km 39,003 u 1S; svaření do BK Výměna 1x kolejnicové vložky ve V47; svaření do BK | 2 | 1 | O
309 |  | 23332 G | Zábřeh na Moravě: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 25.10.2026 | 23:40 | 26.10.2026 | 03:35 | [32 empty] | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola klikatosti, výšky TD, křížení nad výhybkami, PP, pevného kotvení a svorek. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. ne 25 to 44. po 26
309 |  | 23332 H | Zábřeh na Moravě: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 25.10.2026 | - | 26.10.2026 | - | [31 empty] | 2x 20 min. v čase 23:40-3:35 souběh s ROV 23332 G | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola klikatosti, výšky TD, křížení nad výhybkami, PP, pevného kotvení a svorek. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. ne 25 to 44. po 26
309 |  | 23332 A | Zábřeh na Moravě: výh.: 41, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.10.2026 | 07:00 | 26.10.2026 | 15:00 | 44. po 26: 8 |  | Oprava srdcovky V41 navařením. | 2 | 1 | O
309 |  | 23332 E | Hoštejn předjízdné koleje: výh.: 4, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.10.2026 | 07:10 | 08.10.2026 | 15:00 | 41. čt 8: 8 |  | Oprava srdcovky V4 navařením. | 2 | 1 | O
309 |  | 23332 F | Hoštejn předjízdné koleje: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.10.2026 | 07:10 | 09.10.2026 | 15:00 | 41. pá 9: 8 |  | Oprava srdcovky V5 navařením. | 2 | 1 | O
309 | Zm | 25024 B | Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: zab. zař.: 1. TK - TZZ ABE. Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: zab. zař.: traťová část ETCS 1. TK . |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 13.10.2026 | 08:00 | 13.10.2026 | 12:00 | 42. út 13: 4 | Na žádost SSZT Olomouc doplnění výluky ETCS | Provedení technické prohlídky traťového zab. zař v úseku Hoštejn – Zábřeh na Moravě. | 2 | 1 | O
309 |  | 53175 A | Rudoltice v Čechách - Krasíkov předjízdné koleje: 1. + TV, Rudoltice v Čechách: záhl. 1. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Krasíkov předjízdné koleje: záhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se7. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 01.10.2026 | 08:00 | 01.10.2026 | 15:00 | 40. čt 1: 7 |  | Odstranění def. vad, svařování. | 7 | 4 | O
309 |  | 53175 B | Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách: 2. bez TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, včetně částí kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4 . |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 06.10.2026 | 07:00 | 06.10.2026 | 14:00 | 41. út 6: 7 |  | Odstranění def. vad, svařování, oprava srdcovek. | 7 | 4 | O
309 |  | Z-53166 D | Třebovice v Čechách: 4. + TV, kolejově její část od návěstidla S4 po hroty jazyků výhybky číslo 18; napěťově od ÚD5 po ÚD8 a vloženou izolaci mezi výhybkami číslo 18 a 24 Třebovice v Čechách: výh.: 18, |  | S |  |  |  |  | Ne | 35d | 22.10.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | Skládání kolejnic, vykládání pražců. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | N | bar: 43. čt 22 to 44. so 31
309 |  | 53150 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 2d | 30.09.2026 | 23:30 | 01.10.2026 | 06:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H - jízdy po 3.TK Třebovice - Č. Třebová vjezd. skupina. | Stavba stožárů. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 40. čt 1
309 |  | Z-53166 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 2d | 01.10.2026 | 23:30 | 02.10.2026 | 06:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | Stavba stožárů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 40. čt 1 to 40. pá 2
309 |  | Z-53166 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 2d | 02.10.2026 | 23:30 | 03.10.2026 | 06:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | Stavba stožárů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 40. pá 2 to 40. so 3
309 |  | Z-53166 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 2d | 03.10.2026 | 23:30 | 04.10.2026 | 06:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | Stavba stožárů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 40. so 3 to 40. ne 4
309 |  | Z-53166 E | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Třebovice v Čechách: 2. + TV, kolejově její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x11h | 22.10.2026 | 07:00 | 23.10.2026 | 18:00 | 43. čt 22: 11; 43. pá 23: 11 | V souběhu s výlukou 53082 H a 53166 D. | Montáž koleje, skládání kolejnic, stavba stožárů TV, vykládka pražců. | 7 | 4 | I | X |  |  |  | X |  |  |  |  | 10 | 5 | 40 | N
309 |  | Z-53166 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 2d | 23.10.2026 | 23:30 | 24.10.2026 | 06:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | Stavba stožárů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 43. pá 23 to 43. so 24
309 |  | Z-53166 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 2d | 24.10.2026 | 23:30 | 25.10.2026 | 06:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | Stavba stožárů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 43. so 24 to 43. ne 25
309 |  | Z-53166 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 2d | 25.10.2026 | 23:30 | 26.10.2026 | 06:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | Stavba stožárů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 43. ne 25 to 44. po 26
309 |  | Z-53166 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 2d | 26.10.2026 | 23:30 | 27.10.2026 | 06:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | Stavba stožárů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 44. po 26 to 44. út 27
309 |  | Z-53166 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | Ne | 2d | 27.10.2026 | 23:30 | 28.10.2026 | 06:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | Stavba stožárů TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 44. út 27 to 44. st 28
309 | D | Z-53166 L | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 24.10.2026 | 23:30 | 25.10.2026 | 06:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53166 H, objízdné trasy trs 96. (tranzit)/98. kolej (zastavující vl.) a dále 3. TK směr Třebovice, změna technologie výstavby mostní konstrukce ve vazbě na deformaci svahu 1., 2. TK. | Práce na mostním objektu. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 43. so 24 to 43. ne 25
309 |  | 53180 C | Česká Třebová: zhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části koleje číslo 12 od návěstidla S12 po námezník výhybky číslo 13XS. Česká Třebová: záhl. kolej 1za. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Česká Třebová - Třebovice v Čechách, ze směru Česká Třebová. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 04.10.2026 | 22:00 | 05.10.2026 | 04:00 | [32 empty] | Oprava srdcovky výhybky č. 13XS, výměna opornice na výhybce č. 14XS. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 30 | bar: 40. ne 4 to 41. po 5
309 |  | 53082 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 4. TK směr Česká Třebová, jeho část od námezníku výhybky číslo 18 po návěstidlo 4S. Třebovice v Čechách: napěťově záhlaví a zhlaví 4. SK od vložené izolace mezi výhybkami číslo 18 a 24 po ÚO 414 v dopravně Třebovice v Čechách |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 08:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | V termínu 15.5. nepřetržitě do 30.10.2026 zavedena PJ 30 km/h v délce 200m v 1., 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová km 4.300 -4.500. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 23316 A | Opava západ: 7.,9.,15. bez TV, Opava západ: zhl. od hrotu výh. č. 9, nám. výh. č. 10, 11, 14 po nám. výh. č. 16. |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 12.10.2026 | 08:00 | 23.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava výhybek č. 10,11,14 a přípojů | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 42. po 12 to 43. pá 23
310 |  | 23333 A | Krnov: 17. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 01.09.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | zřízení dobíjecího místa pro soupravy BEMU v ŽST Krnov; zřízení staveniště | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
310 |  | 23315 B | Krnov - Brantice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 05.10.2026 | 08:00 | 06.10.2026 | 16:00 | 41. po 5: 8; 41. út 6: 8 |  | údržbové práce v traťové koleji | 1 | 1 | O
310 |  | 23333 C | Krnov: 11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 05.10.2026 | 08:00 | 06.10.2026 | 18:00 | 41. po 5: 10; 41. út 6: 10 |  | zřízení dobíjecího místa pro soupravy BEMU v ŽST Krnov - vystrojení, návoz + stavění stožárů el. trakce | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
310 |  | 23333 D | Krnov: 5.,7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 05.10.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | zřízení dobíjecího místa pro soupravy BEMU v ŽST Krnov - vystrojení, návoz + stavění stožárů el. trakce | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 41. po 5 to 41. pá 9
310 |  | 23333 E | Krnov: 3. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 3 od km 87,400 po hrot výh. č. 13 v dopravně Krnov |  | S |  |  |  |  | D | 5x10h | 05.10.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 18:00 | 41. po 5: 10; 41. út 6: 10; 41. st 7: 10; 41. čt 8: 10; 41. pá 9: 10 |  | zřízení dobíjecího místa pro soupravy BEMU v ŽST Krnov - vystrojení, návoz + stavění stožárů el. trakce | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
310 | D | 23315 F | Krnov: 1. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 1 od náv. S1 po náv. L1 v dopravně Krnov |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.10.2026 | 08:05 | 14.10.2026 | 14:00 | 42. st 14: 6 |  | odstranění defektoskopických vad ve staniční koleji č. 1 | 1 | 1 | O
310 |  | 23315 A | Brantice - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 07.10.2026 | 08:00 | 08.10.2026 | 16:00 | 41. st 7: 8; 41. čt 8: 8 |  | údržbové práce v traťové koleji | 1 | 1 | O
310 |  | 23373 A | Valšov - Břidličná: traťová bez TV, Břidličná: celá bez TV, Břidličná - Rýmařov: traťová bez TV, Rýmařov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 33d | 01.10.2026 | 07:30 | 02.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava propustků v km 3,245; 7,867; 9,678; 9,937; 6,085 rušení propustku v km 6,130 | 1 | 1 | O | [12 empty] | S | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
310 |  | 23303 A | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, Hlubočky: celá bez TV, Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí: celá bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV, Velká Bystřice: celá bez TV, Velká Bystřice - Olomouc-Bělidla: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 21.09.2026 | 08:00 | 02.10.2026 | 16:00 | [32 empty] | Výměna jazyků a opornic, čištění blátivých míst, odstranění def. vad ve vyloučeném úseku a výměna výh. 320 na betonových pražcích | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 40. čt 1 to 40. pá 2
310 |  | 16Z08001 | Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: zab. zař.: napájení pro traťový souhlas mezi dopravnami Velká Bystřice - Olomouc hlavní nádraží. Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6kV pro PZS v km 4,563 (P7522) a km 5,605 (P7524). Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 6,974 (P7525). Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 7,455 (P7526 a v km 7,893 (P7527). |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 01.10.2026 | 08:00 | 01.10.2026 | 13:00 | 40. čt 1: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
310 |  | 25027 A | Bruntál - Světlá Hora: traťová bez TV, Světlá Hora: celá bez TV, Světlá Hora - Malá Morávka: traťová bez TV, Malá Morávka: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 05.10.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | výměna kolejnic, údržbové práce | 1 | 1 | IG | [12 empty] | N | bar: 41. po 5 to 41. pá 9
310 |  | 25027 B | Bruntál - Světlá Hora: zab. zař.: PZS v km 8,563 (P7687). Světlá Hora - Malá Morávka: zab. zař.: PZS v km 10,986 (P7691) . |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 05.10.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | aktivace PZS přejezdů v km PZS 8,563 (P7687) a v km 10,986 (P7691) | 1 | 1 | IG | bar: 41. po 5 to 41. pá 9
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 23315 C | Krnov - Město Albrechtice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 14.10.2026 | 08:05 | 15.10.2026 | 16:05 | 42. st 14: 8; 42. čt 15: 8 |  | údržbové práce v traťové koleji | 1 | 1 | O
311 |  | 23315 D | Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 16.10.2026 | 07:30 | 16.10.2026 | 15:30 | 42. pá 16: 8 |  | údržbové práce v traťové koleji | 1 | 1 | O
311 |  | 23315 E | Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku: traťová bez TV, Jindřichov ve Slezsku: celá bez TV, Jindřichov ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 12.10.2026 | 07:15 | 13.10.2026 | 15:15 | 42. po 12: 8; 42. út 13: 8 |  | údržbové práce v traťové koleji | 1 | 1 | O
311 |  | 23328 B | Jeseník - Písečná: traťová bez TV, zab. zař.: traťové. Písečná: celá bez TV, zab. zař.: staniční. Písečná: zab. zař.: přejezdové v km 44,114 (P4319) a v km 43,491 (P4318). Písečná - Mikulovice: traťová bez TV, zab. zař.: traťové. Mikulovice: celá bez TV, zab. zař.: staniční. Mikulovice - Mikulovice st.hr.: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 26d | 19.10.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | P4306, P4307, P4317 silniční uzávěra po celou dobu výluky P4318 - silniční uzávěra 2 dny P4323 - silniční uzávěra 4 dny | - Následné podbití po povodních 2024 - strojní čištění štěrkového lože km 37,200 - 37,800 a 42,720 - 43,450 - výměna pražců za betonové - výměna kolejnic - svaření do BK - čištění příkopů - oprava přejezdu P4323 aktivace PZZ P4320 a 4321 | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 19 to 44. so 31
311 |  | 23343 A | Zábřeh na Moravě - Postřelmov: traťová jen TV, Postřelmov: celá jen TV, Postřelmov - Bludov: traťová jen TV, Bludov: celá jen TV, záhl. a zhl. TK směr Šumperk. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Šumperk - Bludov, ze směru Bludov. | X | T+S | X | L |  | X | Ne | 19d | 21.09.2026 | 07:30 | 09.10.2026 | 14:25 | [32 empty] | Kompletní výměna osvětlení | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. čt 1 to 41. pá 9
311 |  | 23343 F | Postřelmov: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.10.2026 | 08:00 | 02.10.2026 | 16:00 | 40. pá 2: 8 |  | Kompletní výměna osvětlení | 2 | 1 | O
311 |  | 23343 G | Postřelmov: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5x8h | 05.10.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 16:00 | 41. po 5: 8; 41. út 6: 8; 41. st 7: 8; 41. čt 8: 8; 41. pá 9: 8 |  | Kompletní výměna osvětlení | 2 | 1 | O
311 |  | 23322 A | Zábřeh na Moravě: záhl. a zhl. traťové koleje směr Postřelmov - od náv. L8a po náv. PS. Zábřeh na Moravě - Postřelmov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 10h | 08.10.2026 | 19:00 | 09.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. čt 8 to 41. pá 9
311 | R | 23332 I | Zábřeh na Moravě: 4.-8. + TV, Zábřeh na Moravě - Postřelmov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 10.10.2026 | 08:00 | 10.10.2026 | 14:00 | 41. so 10: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
311 |  | 23322 B | Postřelmov: 1. bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Zábřeh na Moravě - od náv. L po náv. S1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Postřelmov - Zábřeh na Moravě, ze směru Postřelmov. | X | S | X |  |  | X | D | 3h | 09.10.2026 | 02:00 | 09.10.2026 | 05:00 | 41. pá 9: 3 |  | Broušení kolejnic | 2 | 1 | O
311 |  | 23322 C | Postřelmov: 2. bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Zábřeh na Moravě - od náv. L po náv. S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Postřelmov - Zábřeh na Moravě, ze směru Postřelmov. | X | S | X |  |  | X | D | 1h | 09.10.2026 | 19:00 | 09.10.2026 | 20:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic | 2 | 1 | O | bar: 41. pá 9
311 |  | 23322 D | Postřelmov: 1. bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Bludov - od náv. L1 po náv. S. Postřelmov - Bludov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3h | 09.10.2026 | 20:00 | 09.10.2026 | 23:00 | 41. pá 9: 3 |  | Broušení kolejnic | 2 | 1 | O
311 |  | 23322 E | Postřelmov - Bludov: traťová bez TV, Bludov: 1.,1a bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Postřelmov - od náv. L po náv. Sc1. | X | T+S |  |  |  | X | N | 3h | 09.10.2026 | 23:00 | 10.10.2026 | 02:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. pá 9 to 41. so 10
311 |  | 23295 A | Bludov - Šumperk: traťová + TV, Šumperk: 1b,2b,2.,3b,4,5a,7a bez TV, 1.,1b,2.,2b,3.,4.,6.,8. jen TV, záhl. a zhl. směr Bludov - od námezníku výh. 12, 13, 15 po návěstidlo L. Šumperk: 5b bez TV, částečně od náv. S5b po námezník výh. 12 Šumperk: 6. bez TV, částečně od náv. S6 po námezník výh. 10 Šumperk: 8. bez TV, částečně od náv. S8 po námezník výh. 14 | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 18d | 21.09.2026 | 07:00 | 08.10.2026 | 12:00 | [31 empty] | 2 dny silniční uzávěra v km 44,526 (P4241) | Vložení nových výhybek: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 13 na betonových pražcích, včetně přípojů. (mimo přípoj V1-V2, který zůstává stávající), výměna pražců výh. 14 a 15 Zřízení odvodnění, úprava PP na TK, úprava GPK, svařování do BK. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 41. čt 8
311 |  | 23295 D | Bludov: 2,2a bez TV, Bludov: zhl. střední - od nám. výh. 12 po nám. výh. 14. Bludov: výh.: 16, |  | S |  | N |  |  | Ne | 12d | 05.10.2026 | 08:00 | 16.10.2026 | 14:00 | [32 empty] | Výměna kolejového roštu v SK2. Výměna pražců - přípoj V16-V19. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 5 to 42. pá 16
311 |  | 23295 C | Bludov - Šumperk: traťová + TV, Šumperk: 1b,3b,5a,5b,7a bez TV, 1.,1b,3.,3b,5.,5b,7. jen TV, záhl. a zhl. směr Bludov - od námezníku výh. 12, 13, 15 po návěstidlo L. Šumperk: 2b bez TV, částečně od náv. S2b po námezník výh. 13 Šumperk: 6. bez TV, částečně od náv. S6 po námezník výh. 10 Šumperk: 8. bez TV, částečně od náv. S8 po námezník výh. 14 | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 9d | 08.10.2026 | 12:00 | 16.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | Obnova železničního spodku a svršku. Vložení nové výh. 5 na betonových pražcích, včetně přípojů. (mimo přípoj V1-V2, který zůstává stávající), výměna pražců výh. 14 a 15 Zřízení odvodnění, úprava PP na TK, úprava GPK, s | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. čt 8 to 42. pá 16
311 |  | 23295 E | Bludov: 1,1a,1c,2 jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 09.10.2026 | 14:25 | 16.10.2026 | 14:00 | [32 empty] | Výměna kolejového roštu v SK2. Výměna pražců - přípoj V16-V19. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. pá 9 to 42. pá 16
311 |  | 23322 F | Bludov: 5a bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Ruda nad Moravou - od náv. RL po náv. Sc5c. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Bludov - Ruda nad Moravou, ze směru Bludov. | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 10.10.2026 | 02:00 | 10.10.2026 | 03:30 | 41. so 10: 2 |  | Broušení kolejnic | 2 | 1 | O
311 |  | 23322 G | Bludov: 90. bez TV, výh.: 1.,2.,3.,4, záhl. a zhl. traťové koleje směr Postřelmov, Ruda nad Moravou - od náv. L po náv. RL (přes SK 90). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Bludov - Postřelmov, ze směru Bludov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Bludov - Ruda nad Moravou, ze směru Bludov. | X | S | X |  |  | X | D | 2h | 10.10.2026 | 03:30 | 10.10.2026 | 05:00 | 41. so 10: 2 |  | Broušení kolejnic | 2 | 1 | O
311 |  | 23322 H | Bludov: 1. bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Šumperk - od náv. L1 po náv. S. Bludov - Šumperk: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 10h | 10.10.2026 | 19:00 | 11.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. so 10 to 41. ne 11
311 |  | 23295 B | Šumperk: 6. bez TV, částečně od náv. S6 po náv. L6 Šumperk: 8. bez TV, částečně od náv. S8 po náv. L8 |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 05.10.2026 | 07:00 | 06.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | Úprava GPK na SK6 a SK8 | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 10 | N | bar: 41. po 5 to 41. út 6
311 |  | 11H04001 | Hrabišín: Napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Hrabišín omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Uničov-Šumperk Šumperk-Uničov |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 19.10.2026 | 07:00 | 21.10.2026 | 14:00 | 43. po 19: 7; 43. út 20: 7; 43. st 21: 7 |  | Údržba R22kV+R3kV | 2 | 1 | O
311 |  | 11H04002 | Uničov: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Uničov omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Šternberk-Hrabišín Hrabišín-Šternberk |  | S |  |  |  |  | D | 4x7h | 13.10.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 14:00 | 42. út 13: 7; 42. st 14: 7; 42. čt 15: 7; 42. pá 16: 7 |  | Údržba R22kV+R3kV | 2 | 1 | O
311 |  | 11H04003 | Šternberk: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Šternberk a podpůrná napájecí stanice Olomouc |  | S |  |  |  |  | D | 4x7h | 06.10.2026 | 07:00 | 09.10.2026 | 14:00 | 41. út 6: 7; 41. st 7: 7; 41. čt 8: 7; 41. pá 9: 7 |  | Údržba R22kV+R3kV | 2 | 1 | O
311 |  | 11H04004 | Olomouc hlavní nádraží: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Olomouc omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Olomouc - Šternberk Šternberk- Olomouc |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 01.10.2026 | 07:00 | 05.10.2026 | 14:00 | 40. čt 1: 7; 40. pá 2: 7; 41. po 5: 7 |  | Údržba R22kV+R3kV | 2 | 1 | O
311 |  | 16Z10001 | Olomouc hlavní nádraží - Bohuňovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 102,540 (P4199); km 102,821 (P4200); km 103,855 (P4201); km 104,324 (P4202); km 108,463 (P4203). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 15.10.2026 | 08:00 | 15.10.2026 | 13:00 | 42. čt 15: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
311 |  | 23345 A | Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 29.10.2026 | 08:00 | 30.10.2026 | 14:00 | 44. čt 29: 6; 44. pá 30: 6 |  | Oprava základů trakčních podpěr. | 2 | 1 | O
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 |  | 23328 C | Mikulovice - Zlaté Hory: traťová bez TV, Zlaté Hory: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 26d | 19.10.2026 | 07:00 | 13.11.2026 | 16:00 | [32 empty] | Odstraňování závad železničního svršku Údržba zeleně, kácení | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 19 to 44. so 31
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | 23331 A | Prostějov hlavní nádraží - Kostelec na Hané: traťová bez TV, Kostelec na Hané: celá bez TV, Kostelec na Hané - Třebčín: traťová bez TV, Třebčín: celá bez TV, Třebčín - Drahanovice: traťová bez TV, Drahanovice: celá bez TV, Drahanovice - Senice na Hané: traťová bez TV, Senice na Hané: záhl. TK směr Drahanovice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 05.10.2026 | 07:00 | 09.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | Výměna kolejnic, svařování, výměna pražců, úprava kol. lože do profilu a údržba průjezdného průřezu | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 5 to 41. pá 9
313 | Zm | 23331 B | Kostelec na Hané - Ptení: traťová bez TV, Ptení: celá bez TV, Ptení - Konice: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, Konice - Dzbel: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 05.10.2026 | 07:00 | 09.10.2026 | 15:00 | [31 empty] | na žádost ST Olomouc doplnění účelu výluky - havarijní stav přejezdu v km 16,591 (P6564) - vč. silniční uzávěry po celou dobu výluky | Výměna kolejnic, svařování, výměna pražců, úprava kol. lože do profilu a údržba průjezdného průřezu, odstranění havarijního stavu přejezdu v km 16,591 (P6564) | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 5 to 41. pá 9
313 |  | 23297 A | Litovel předměstí - Mladeč: traťová bez TV, Mladeč: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 29.09.2026 | 07:00 | 01.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | Odstranění závad železničního svršku a úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1
313 |  | 23297 C | Litovel předměstí - Senice na Hané: traťová bez TV, Senice na Hané: záhl. směr Litovel Předměstí. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 29.09.2026 | 07:00 | 01.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | Odstranění závad železničního svršku a úprava průjezdného průřezu, oprava propustku v km 12,175. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1
313 |  | 23297 B | Červenka - Litovel: traťová bez TV, Litovel: celá bez TV, Litovel - Litovel předměstí: traťová bez TV, Litovel předměstí: celá bez TV, Červenka: 5c bez TV, výh.: 32 - od hrotu jazyka po námezník, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 29.09.2026 | 07:00 | 01.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | Odstranění závad železničního svršku a úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 | Zm | 53131 A | Chornice - Městečko Trnávka: traťová bez TV, Městečko Trnávka: celá bez TV, Městečko Trnávka - Moravská Třebová: traťová bez TV, Moravská Třebová: záhl. směr Městečko Trnávka od lichoběžníkové tabulky do km 56,397 (40 m před výhybkou číslo 1). | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 19d | 19.10.2026 | 07:00 | 06.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | úprava vyloučení V ŽST Moravská Třebová na požadavek ČD Cargo | Výměna nosných konstrukcí u propustků v km 41.641; km 49,617; km 49,885 a km 52,178, výměna pražců a kolejnic, oprava přejezdu v km 49,104 (P6612) , úprava GPK. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 19 to 44. so 31
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 | Zm | 23349 B | Přerov přednádraží - Věžky: traťová bez TV, Věžky: celá bez TV, Věžky - Chropyně: traťová bez TV, Chropyně: 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr Kojetín, Věžky. Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, Kojetín: 1.,2.,2a,2b,4a bez TV, záhl. a zhl. TK směr Němčice nad Hanou. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 20.10.2026 | 07:30 | 22.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | na žádost SSV změna rozsahu vyloučení z důvodů výstavby obchvatu Chropyně (přesun prací ze stavebního postupu 2). | návoz materiálu, výstavba skruží nadjezdů, realizace neutrálních polí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 43. út 20 to 43. čt 22
315 | Zm | 23349 C | Přerov přednádraží - Věžky: traťová bez TV, Věžky: celá bez TV, Věžky - Chropyně: traťová bez TV, Chropyně: 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr Kojetín, Věžky. Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, Kojetín: 1.,2.,2a,2b,4a bez TV, záhl. a zhl. TK směr Němčice nad Hanou. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 23.10.2026 | 07:30 | 26.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | na žádost SSV změna rozsahu vyloučení z důvodů výstavby obchvatu Chropyně (přesun prací ze stavebního postupu 2). | návoz materiálu, výstavba skruží nadjezdů, realizace neutrálních polí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 43. pá 23 to 44. po 26
315 | Zm | 23349 D | Přerov přednádraží - Věžky: traťová bez TV, Věžky: celá bez TV, Věžky - Chropyně: traťová bez TV, Chropyně: 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr Kojetín, Věžky. Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, Kojetín: 1.,2.,2a,2b,4a bez TV, záhl. a zhl. TK směr Němčice nad Hanou. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 27.10.2026 | 07:30 | 29.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | na žádost SSV změna rozsahu vyloučení z důvodů výstavby obchvatu Chropyně (přesun prací ze stavebního postupu 2). | návoz materiálu, výstavba skruží nadjezdů, realizace neutrálních polí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 44. út 27 to 44. čt 29
315 | Zm | 23349 E | Přerov přednádraží - Věžky: traťová bez TV, Věžky: celá bez TV, Věžky - Chropyně: traťová bez TV, Chropyně: 1.,3.,5. bez TV, záhl. a zhl. směr Kojetín, Věžky. Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, Kojetín: 1.,2.,2a,2b,4a bez TV, záhl. a zhl. TK směr Němčice nad Hanou. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 30.10.2026 | 07:30 | 04.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | na žádost SSV změna rozsahu vyloučení z důvodů výstavby obchvatu Chropyně (přesun prací ze stavebního postupu 2). | návoz materiálu, výstavba skruží nadjezdů, realizace neutrálních polí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 44. pá 30 to 44. so 31
315 | Zm | 23349 A | Přerov přednádraží - Věžky: traťová jen TV, Věžky: celá jen TV, Věžky - Chropyně: traťová jen TV, Chropyně: 7.,7a,7b bez TV, celá jen TV, Chropyně - Kojetín: traťová jen TV, Kojetín: celá jen TV, Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 16d | 20.10.2026 | 07:30 | 04.11.2026 | 16:40 | [31 empty] | na žádost SSV změna rozsahu vyloučení z důvodů výstavby obchvatu Chropyně (přesun prací ze stavebního postupu 2). | Návoz materiálu, výstavba skruží nadjezdů, realizace neutrálních polí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 43. út 20 to 44. so 31
315 |  | 33166 G | Ivanovice na Hané: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Nezamyslice - Ivanovice na Hané: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 18.10.2026 | 08:30 | 04.11.2026 | 17:15 | [32 empty] | oprava GPK ASP odstranění vegetace údržba trakčního vedení výměna výhybkových a příčných pražců výměna LISů údržba odvodnění údržba přejezdů odstranění defektoskopických závad | 4 | 1 | O | [12 empty] | S | bar: 42. ne 18 to 44. so 31
315 |  | 11H03141 | Napájecí stanice Nezamyslice 3 kV Nezamyslice - Blatec: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Nezamyslice - Přerov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 26.10.2026 | 07:00 | 27.10.2026 | 14:00 | 44. po 26: 7; 44. út 27: 7 |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
315 |  | 16Z06070 | Nezamyslice: zab. zař.: napájení elektrickou energií pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 26.10.2026 | 07:00 | 27.10.2026 | 14:00 | 44. po 26: 7; 44. út 27: 7 |  | Výluka TNS Nezamyslice 22kV | 2 | 1 | O
315 |  | 11H03141 | Napájecí stanice Nezamyslice 3 kV Nezamyslice - Blatec: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Nezamyslice - Přerov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 28.10.2026 | 07:00 | 29.10.2026 | 14:00 | 44. st 28: 7; 44. čt 29: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
315 |  | 33166 F | Vyškov na Moravě: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 18.10.2026 | 08:30 | 04.11.2026 | 17:15 | [32 empty] | oprava GPK ASP odstranění vegetace údržba trakčního vedení výměna výhybkových a příčných pražců odstranění defektoskopických závad výměna výhybkových součástí výměna LISů údržba odvodnění údržba přejezdů výměna kolejnic a jejich svážení | 4 | 1 | O | [12 empty] | S | bar: 42. ne 18 to 44. so 31
315 |  | 33166 E | Luleč: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Vyškov na Moravě - Luleč: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 18.10.2026 | 08:30 | 04.11.2026 | 17:15 | [32 empty] | oprava GPK ASP strojní čištění blátivých míst výměna výhybkových a příčných pražců údržba odvodnění odstranění vegetace údržba trakčního vedení výměna LISů výměna kolejnic a jejich svaření odstranění defektoskopických závad údržba přejezdů | 4 | 1 | O | bar: 42. ne 18 to 44. so 31
315 |  | 33166 D | Komořany u Vyškova: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Luleč - Komořany u Vyškova: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 18.10.2026 | 08:30 | 04.11.2026 | 17:15 | [32 empty] | oprava GPK ASP výměna výhybkových a příčných pražců údržba odvodnění svařování kolejových vložek údržba trakčního vedení odstranění defektoskopických závad odstranění vegetace výměna kolejnic a jejich svařování výměna LISů navaření srdcovek | 4 | 1 | O | [12 empty] | S | bar: 42. ne 18 to 44. so 31
315 |  | 33166 C | Rousínov - Holubice: traťová + TV, Rousínov: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Komořany u Vyškova - Rousínov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 18.10.2026 | 08:30 | 04.11.2026 | 17:15 | [32 empty] | oprava GPK ASP výměna výhybkových a příčných pražců údržba trakčního vedení údržba odvodnění odstranění defektoskopických závad výměna kolejnic a jejich svařování odstranění vegetace výměna LISů navaření srdcovek údržba přejezdů | 4 | 1 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. ne 18 to 44. so 31
315 |  | 33166 B | Holubice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | S |  |  |  | X | Ne | 4d | 18.10.2026 | 08:30 | 21.10.2026 | 13:20 | [32 empty] | oprava GPK ASP odstranění vegetace údržba trakčního vedení výměna výhybkových a příčných pražců údržba odvodnění odstranění defektoskopických závad navaření srdcovek výměna LISů údržba přejezdu výstavba TNS Černovice | 4 | 1 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 42. ne 18 to 43. st 21
315 |  | 33166 M | Holubice: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody V8-10, V9-12, V11, V13, V14, V15, SK, BSK, TKS Holubice: zab. zař.: PZS v km 28,404 (P7187). Holubice - Blažovice: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 6d | 18.10.2026 | 08:30 | 23.10.2026 | 14:30 | [32 empty] | náhrada KO za PcN | 4 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 42. ne 18 to 43. pá 23
315 |  | 33142 A | Holubice - Sokolnice-Telnice: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, včetně vypnutí napájení obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 70d | 13.08.2026 | 09:10 | 21.10.2026 | 13:20 | [32 empty] | čištění blátivých míst, oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců,bagrování příkopů, odstranění vegetace,údržba TV, přestavba a sanace mostů v km 16,830 a v km 21,930, výstavba TNS Černovice. | 4 | 1 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 43. st 21
315 |  | 33180 I | Sokolnice-Telnice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | S |  |  |  | X | Ne | 2d | 31.10.2026 | 08:30 | 01.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců, údržba TV | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 44. so 31
315 |  | 33180 J | Sokolnice-Telnice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, ost. zař.: napájecí linky č. 7, 8 a 9 mezi ÚO N231, ÚO N233 v km 2,162 v neutrálním poli úseků Brno hlavní nádraží – Brno-Chrlice a Brno hlavní nádraží – Odb Brno-Černovice a TNS Modřice a mezi ÚO N232 v km 2,160 na Odb Brno-Černovice a TNS Modřice. Brno-Chrlice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 31.10.2026 | 08:30 | 01.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | čištění blátivých míst,oprava GPK ASP,vevaření LIS,oprava defektoskopických závad,výměna kolejnic a pražců,bagrování příkopů,odstranění vegetace.údržba TV,výměna mezilehlé kolejnice ve výhybce č. 2, broušení kolejnic, úpravy bleskojistek v NP | 4 | 1 | C/O | [12 empty] | Z | bar: 44. so 31
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 23294 C | Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, Říkovice: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Přerov přednádraží. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 10d | 30.09.2026 | 08:25 | 09.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h po sousední koleji v km 176,000-176,300 ve dnech 30.9. - 9.10.2026 | Oprava GPK, výměna pražců, výměna kolejového lože, svařování do BK, výměna jazyků a opornic na výh.č.1,4, navařování srdcovky ve výh.č.1. | 2 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 40. čt 1 to 41. pá 9
316 |  | 23294 D | Říkovice - Přerov přednádraží: 2. + TV, Říkovice: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Přerov přednádraží. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 10d | 10.10.2026 | 08:10 | 19.10.2026 | 17:30 | [31 empty] | PJ 50km/h po sousední kol. v km 176,000-176,300 ve dnech 10. - 19. 10. 2026 | Oprava GPK, výměna pražců, výměna kolejového lože, svařování do BK, výměna jazyků a opornic na výh.č.2,3, navařování srdcovek ve výh.č.2,3. | 2 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 41. so 10 to 43. po 19
316 | Zm | 12H10005 | Říkovice: NS Říkovice- napájecí vedení N4 |  | S |  | E |  |  | D | 2x7h | 10.10.2026 | 08:10 | 11.10.2026 | 15:00 | 41. so 10: 7; 41. ne 11: 7 | úpr. času zahájení (pův. 7:00 hod.), souběh s ROV 23294 D (Pře-Řík.) požadavek SEE OLC | Údržba Napájecího vedení N4 | 2 | 3 | O
316 |  | 23294 G | Říkovice: výh.: 9,11, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 12.10.2026 | 07:10 | 12.10.2026 | 15:40 | 42. po 12: 9 |  | Oprava výhybek č.9,11 | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09006 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 169,909 (P8174). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 07.10.2026 | 08:00 | 07.10.2026 | 13:00 | 41. st 7: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09021 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro IHL, IHO, INJ v km 173,005. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 14.10.2026 | 08:00 | 14.10.2026 | 13:00 | 42. st 14: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 23339 D | Tlumačov: výh.: 14, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.10.2026 | 08:15 | 20.10.2026 | 13:50 | 43. út 20: 6 |  | Navaření srdcovky výhybky č.14 | 2 | 3 | O
316 |  | 23339 E | Tlumačov - Hulín: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 23.10.2026 | 08:10 | 23.10.2026 | 14:45 | 43. pá 23: 7 |  | Výměna LIS v km 164,600 TK č.1 Tlumačov - Hulín | 2 | 3 | O
316 |  | 23339 C | Otrokovice: 2.,4a bez TV, výh.: 34,35, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 25.10.2026 | 08:20 | 25.10.2026 | 16:50 | 43. ne 25: 9 |  | Navaření srdcovky výhybky č.34,odstranění def.vad B sk.4a,výměna LIS km 154,604 náv. L2 | 2 | 3 | O
316 | Zm | 23340 D | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov, částečně od výh.č.8 po náv.2L,. Otrokovice: 4. bez TV, sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 25.10.2026 | 08:20 | 25.10.2026 | 15:20 | 43. ne 25: 7 | změna definice vylouč. místa (dopl. SK 4 Otrokovice), požadavek ČD CARGO, souběh s ROV 23339 C (Otrok. SK 2,4a) | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 3 | O
316 |  | 23339 B | Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. částečně od náv. 1L po námezník výh. č.7 Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 22.10.2026 | 08:20 | 22.10.2026 | 14:50 | 43. čt 22: 7 |  | Navaření srdcovky výhybky č.1 ŽST Otrokovice , oprava GPK, demontáž a svoz MIB v 1. TK Otrokovice - Tlumačov | 2 | 3 | O
316 |  | 23340 B | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice: 1.,3.,3a bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 21.10.2026 | 08:20 | 21.10.2026 | 15:20 | 43. st 21: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola klikatosti TV nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. Oprava lamp. | 2 | 3 | O
316 |  | 23339 A | Napajedla: výh.: 9, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.10.2026 | 08:10 | 15.10.2026 | 13:50 | 42. čt 15: 6 |  | Navaření srdcovky výhybky č.9 | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09018 | Napajedla - Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 144,600 (P8163). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 21.10.2026 | 08:00 | 21.10.2026 | 13:00 | 43. st 21: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 23337 D | Huštěnovice: záhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 24.10.2026 | 06:30 | 24.10.2026 | 14:20 | 43. so 24: 8 |  | Výměna LIS u náv. 2S ŽST Huštěnovice | 2 | 3 | O
316 |  | 23360 B | Huštěnovice: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 26.10.2026 | 08:10 | 28.10.2026 | 15:45 | 44. po 26: 8; 44. st 28: 8 |  | SEE OLC - betonáž základů 35,39, stavba stožárů, montáž kotvení DSL. | 2 | 3 | O
316 |  | 23360 C | Huštěnovice: lichá bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 27.10.2026 | 07:00 | 27.10.2026 | 17:00 | 44. út 27: 10 |  | ST OLC - oprava staniční koleje č.1, odstranění defektoskopických vad. | 2 | 3 | O
316 |  | 23360 D | Huštěnovice: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 27.10.2026 | 08:10 | 27.10.2026 | 15:45 | 44. út 27: 8 |  | SEE OLC: Betonáž základů 35,39, stavba stožárů, montáž kotvení DSL | 2 | 3 | O
316 |  | 23360 A | Huštěnovice: sudá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Napajedla - Huštěnovice, ze směru Huštěnovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště, ze směru Huštěnovice. |  | S | X |  | V |  | D | 3x8h | 29.10.2026 | 08:10 | 31.10.2026 | 15:45 | 44. čt 29: 8; 44. pá 30: 8; 44. so 31: 8 |  | SEE OLC - betonáž základů 36,40 obetonování základu 34, stavba stožárů, montáž kotvení DSL | 2 | 3 | O
316 |  | 23337 C | Staré Město u Uher. Hradiště: výh.: 12,13, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 10.10.2026 | 06:40 | 10.10.2026 | 17:15 | 41. so 10: 11 |  | Výměna pražců a LIS mezi výh. č. 12 a 13. | 2 | 3 | O
316 |  | 23337 E | Staré Město u Uher. Hradiště: 1. bez TV, částečně od náv.S1 po výh.č.9 Staré Město u Uher. Hradiště: výh.: 9., Staré Město u Uher. Hradiště: 1a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.10.2026 | 06:40 | 11.10.2026 | 14:20 | 41. ne 11: 8 |  | Výměna LIS na začátku výh. č. 9. | 2 | 3 | O
316 |  | 23337 B | Staré Město u Uher. Hradiště: 105 bez TV, částečně od náv. Sc105 po námezník výh.č.48 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 12.10.2026 | 06:40 | 12.10.2026 | 14:40 | 42. po 12: 8 |  | Výměna LIS u náv. L105 | 2 | 3 | O
316 |  | 23337 A | Staré Město u Uher. Hradiště: výh.: 33,35,36, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 14.10.2026 | 06:40 | 14.10.2026 | 17:30 | 42. st 14: 11 |  | Odstranění defektoskopických vad, výměna kolejnic, výměna LIS. | 2 | 3 | O
316 |  | 23377 A | Staré Město u Uher. Hradiště: 6a bez TV, částečně od náv.Lc6a po námezník výh. č.17 Staré Město u Uher. Hradiště: výh.: 17, Staré Město u Uher. Hradiště: 6 bez TV, částečně od začátku výh.č.17 po náv. Sc6 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 23.10.2026 | 07:00 | 23.10.2026 | 17:00 | 43. pá 23: 10 |  | Výměna a posun LIS u náv.Lc6a | 2 | 3 | O
316 |  | 23323 A | Nedakonice: sudá + TV, Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 01.10.2026 | 07:30 | 05.10.2026 | 16:30 | [32 empty] | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, montáž ÚO 402,výměna neutrálního pole,výměna trakčního vedení. | 2 | 3 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 301 | N | bar: 40. čt 1 to 41. po 5
316 |  | 12H10004 | Napájecí stanice Nedakonice Nedakonice - Otrokovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Nedakonice - Rohatec: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 14.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 14:00 | 42. st 14: 7; 42. čt 15: 7 |  | Údržba R25kV | 2 | 3 | O
316 |  | 33078 F | Hodonín - Lužice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 14.10.2026 | 08:00 | 21.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | ušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 42. st 14 to 43. st 21
316 |  | 33078 E | Lužice - Hodonín: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 06.10.2026 | 08:00 | 13.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | ušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 41. út 6 to 42. út 13
316 |  | 33167 A | Moravská Nová Ves - Lužice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 8d | 24.10.2026 | 07:50 | 31.10.2026 | 07:50 | [32 empty] | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N | bar: 43. so 24 to 44. so 31
316 |  | 33167 B | Moravská Nová Ves - Lužice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Moravská Nová Ves - Lužice: zab. zař.: PZS v km 96,682 (P8152). Moravská Nová Ves - Lužice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  | V |  | Ne | 4d | 31.10.2026 | 07:50 | 03.11.2026 | 15:00 | [32 empty] | úpravy zapojení PZS v rámci montáží PcN a rušení IS | 4 | 3 | I | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | Z | bar: 44. so 31
316 |  | 33185 A | Výh Hrušky - Břeclav přednádraží: 2. + TV, Břeclav přednádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Výh. Hrušky, jeho část od návěstidla 2HS po návěstidlo Se251. Břeclav přednádraží: 201. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 03.10.2026 | 07:45 | 03.10.2026 | 15:05 | 40. so 3: 7 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení výřez vegetace | 4 | 3 | O
316 |  | 33185 B | Břeclav přednádraží: 202.,202a,204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420a,420b,420c jen TV, Břeclav přednádraží: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Výh. Hrušky, jeho část od návěstidla Se249 po návěstidlo 1HS. Břeclav přednádraží - Výh Hrušky: 1. + TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 7h | 04.10.2026 | 07:45 | 04.10.2026 | 15:05 | 40. ne 4: 7 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení výřez vegetace | 4 | 3 | O
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 | D | 23394 A | Újezdec u Luhačovic: 3. bez TV, částečně od náv.S3 po náv.L3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 05.10.2026 | 08:20 | 20.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | Oprava staniční koleje č.3 | 2 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 41. po 5 to 43. út 20
317 |  | 33028 C | Strážnice: záhl. směr Veselí nad Moravou, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Strážnice - Veselí nad Moravou, ze směru Strážnice. | X | S | X |  |  | X | D | 2x6h | 12.10.2026 | 08:25 | 13.10.2026 | 14:30 | 42. po 12: 6; 42. út 13: 6 |  | Oprava GPK ASP, odstranění def. závad, porosty, výměna pražců | 4 | 3 | O
317 |  | 33028 D | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se26. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 12.10.2026 | 08:25 | 13.10.2026 | 14:30 | 42. po 12: 6; 42. út 13: 6 |  | Oprava GPK ASP, odstranění def. závad, porosty, výměna pražců | 4 | 3 | O
317 |  | 33061 A | Rohatec: 3a bez TV, její část od návěstidla Lc3a po hroty jazyků výhybky č. 2 Rohatec: záhl. a zhl. směr Sudoměřice nad Moravou, od hrotů jazyků výhybky č. 2 po návěstidlo VL. Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 06.10.2026 | 08:00 | 07.10.2026 | 14:15 | 41. út 6: 6; 41. st 7: 6 |  | Oprava GPK ASP, odstranění def. závad, porosty | 4 | 3 | O
317 |  | 33028 A | Sudoměřice nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od izolovaného styku před výhybkou č. 7 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Sudoměřice nad Moravou - Strážnice, ze směru Sudoměřice nad Moravou. | X | S | X |  |  | X | D | 2x6h | 08.10.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 14:15 | 41. čt 8: 6; 41. pá 9: 6 |  | Oprava GPK ASP, odstranění def. závad, porosty, výměna pražců | 4 | 3 | O
317 |  | 33028 B | Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, Strážnice: záhl. směr Sudoměřice nad Moravou, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 08.10.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 14:15 | 41. čt 8: 6; 41. pá 9: 6 |  | Oprava GPK ASP, odstranění def. závad, porosty, výměna pražců | 4 | 3 | O
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 32A05064 | Veselí nad Moravou - Bzenec: 2. bez TV, Bzenec: záhl. 2.TK ze směru Veselí nad Moravou. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 01.10.2026 | 08:10 | 02.10.2026 | 13:50 | 40. čt 1: 6; 40. pá 2: 6 |  | odstranění defektoskopických závad, čištění štěrkového lože, oprava GPK | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 22.10.2026 | 07:40 | 22.10.2026 | 13:05 | 43. čt 22: 5 |  | údržba železničního svršku - GPK, upevňovadla, ŠL | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05056 | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 23.10.2026 | 07:40 | 23.10.2026 | 13:05 | 43. pá 23: 5 |  | údržba železničního svršku - GPK, upevňovadla, ŠL | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 05.10.2026 | 07:50 | 05.10.2026 | 13:15 | 41. po 5: 5 |  | údržba železničního svršku - GPK, upevňovadla, ŠL | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 06.10.2026 | 07:50 | 06.10.2026 | 13:15 | 41. út 6: 5 |  | údržba železničního svršku - GPK, upevňovadla, ŠL | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05044 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 14.10.2026 | 08:45 | 15.10.2026 | 14:15 | 42. st 14: 6; 42. čt 15: 6 |  | údržba železničního svršku - GPK, upevňovadla, ŠL | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05043 | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 12.10.2026 | 08:45 | 13.10.2026 | 14:15 | 42. po 12: 6; 42. út 13: 6 |  | údržba železničního svršku - GPK, upevňovadla, ŠL | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05038 | Nemotice - Nesovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 19.10.2026 | 07:25 | 19.10.2026 | 13:35 | 43. po 19: 6 |  | údržba železničního svršku - GPK, upevňovadla, ŠL | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05037 | Nesovice - Nemotice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 16.10.2026 | 07:25 | 16.10.2026 | 13:35 | 42. pá 16: 6 |  | údržba železničního svršku - GPK, upevňovadla, ŠL | 4 | 3 | O
318 |  | 33188 E | Blažovice: celá jen TV, Blažovice: ost. zař.: napájecí linky mezi spínací stanicí Křenovice a ÚO S201, ÚO S202 v km 17,204. |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 28.10.2026 | 07:00 | 28.10.2026 | 17:00 | 44. st 28: 10 |  | úprava svodů bleskojistek na stožárech č. 1, 2, 5 a 6 | 4 | 3 | I
318 |  | 33188 F | Blažovice: záhl. 1. traťové koleje směr Slavkov u Brna, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Blažovice - Slavkov u Brna: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 28.10.2026 | 07:00 | 28.10.2026 | 12:00 | 44. st 28: 5 |  | úprava svodů bleskojistek na stožárech č. 1 a 5 | 4 | 3 | I
318 |  | 33188 G | Slavkov u Brna - Blažovice: 2. bez TV, Blažovice: záhl. 2. traťové koleje směr Slavkov u Brna, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 28.10.2026 | 12:00 | 28.10.2026 | 17:00 | 44. st 28: 5 |  | úprava svodů bleskojistek na stožárech č. 2 a 6 | 4 | 3 | I
318 |  | 33166 A | Blažovice - Holubice: traťová + TV, Blažovice: záhl. směr Holubice, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo HL. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 18.10.2026 | 08:30 | 04.11.2026 | 17:15 | [32 empty] | oprava GPK ASP, celková oprava koleje, výměna pražců, odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení, úpravy ukolejnění, montáž a úprava propojek, úpravy svodů bleskojistky na stožáru č. 8A | 4 | 3 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. ne 18 to 44. so 31
318 |  | 33177 C | Šlapanice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blažovice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 5. Šlapanice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo S2 |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 11.10.2026 | 23:25 | 12.10.2026 | 04:20 | [32 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 2 | 4 | 3 | O | bar: 41. ne 11 to 42. po 12
318 |  | 33188 D | Šlapanice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Šlapanice: 1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 22.10.2026 | 07:30 | 23.10.2026 | 17:20 | 43. čt 22: 10; 43. pá 23: 10 |  | úpravy skupinového ukolejnění mezi TP č.17-33 | 4 | 3 | I
318 |  | 32A05217 | Šlapanice - Blažovice: 1. + TV, Blažovice: záhl. 1.TK ze směru Šlapanice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 29.10.2026 | 08:05 | 29.10.2026 | 16:00 | 44. čt 29: 8 |  | úprava svodů bleskojistky na stožáru č. 83, údržba železničního svršku, údržba TV | 4 | 3 | C/O
318 |  | 32A05218 | Blažovice - Šlapanice: 2. + TV, Blažovice: záhl. 2.TK ze směru Šlapanice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 30.10.2026 | 08:05 | 30.10.2026 | 16:00 | 44. pá 30: 8 |  | úprava svodů bleskojistky na stožáru č. 84, údržba železničního svršku, údržba TV | 4 | 3 | IO
318 | D | 33216 A | Brno-Slatina: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | trvale nesjízdná kolej z důvodu špatného technického stavu | 4 | 3 | O | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
318 |  | 33203 A | Brno-Slatina: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č.19b Brno-Slatina: výh.: 19a/b, Brno-Slatina: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 10.10.2026 | 09:00 | 11.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | výměna pražců na koleji 1L vl. č. 5291- vlečka Zetor | 4 | 3 | C | bar: 41. so 10 to 41. ne 11
318 |  | 33177 A | Brno-Slatina: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo S5 |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 12.10.2026 | 07:00 | 23.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | výměna pražců a kolejnic v koleji č.5 | 4 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 42. po 12 to 43. pá 23
318 |  | 33177 B | Brno-Slatina: zhl. 5. a 7. staniční koleje směr Odb Brno-Černovice, jeho část od námezníku výhybky č. 18 po námezník výhybky č. 17. Brno-Slatina: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po námezník výhybky č. 10 Brno-Slatina: 7. bez TV, Brno-Slatina: zhl. 5. a 7. staniční koleje směr Šlapanice, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po námezník výhybky č. 7. |  | S |  |  |  |  | D | 11x10h | 12.10.2026 | 07:00 | 22.10.2026 | 17:00 | 42. po 12: 10; 42. út 13: 10; 42. st 14: 10; 42. čt 15: 10; 42. pá 16: 10; 42. so 17: 10; 42. ne 18: 10; 43. po 19: 10; 43. út 20: 10; 43. st 21: 10; 43. čt 22: 10 |  | přistavení a pohyb mechanizace v rámci výměny pražců v koleji č. 5 | 4 | 3 | O | [12 empty] | N
318 |  | 33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 7h | 30.09.2026 | 22:00 | 01.10.2026 | 04:30 | [32 empty] | bourání křídla mostu 430-001 - podpěra č. 2: - odkop zemního tělěsa | 4 | 3 | C | bar: 40. čt 1
318 |  | 32A05003 | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1. + TV, Odb Brno-Černovice: záhl. 1. TK ze směru Brno-Slatina. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 20.10.2026 | 08:30 | 20.10.2026 | 14:10 | 43. út 20: 6 |  | úprava svodů bleskojistky na stožáru č. 201 | 4 | 3 | I
318 |  | 32A05004 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, Odb Brno-Černovice: záhl. 2.TK ze směru Brno-Slatina. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 21.10.2026 | 08:30 | 21.10.2026 | 14:10 | 43. st 21: 6 |  | úprava svodů bleskojistky na stožáru č. 202 | 4 | 3 | I
318 |  | 33177 D | Brno-Slatina: sudá jen TV, Brno-Slatina: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 22 Brno-Slatina: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice, od námezníku výhybky č. 22 po návěstidlo 2S. Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 26.10.2026 | 07:50 | 26.10.2026 | 14:00 | 44. po 26: 6 |  | podbití výhybek č. 22, 24, 25, 26 a 2. staniční koleje, úprava svodů bleskojistky na stožáru č. 66 | 4 | 3 | IO
318 |  | 33177 H | Brno-Slatina: výh.: kolejová spojka 23/24, od hrotu jazyka výhybky č. 24 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 23 z vedlejšího směru, Brno-Slatina: výh.: kolejová spojka 26/27, od hrotu jazyka výhybky č. 26 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 27 z vedlejšího směru, | X | S |  |  |  |  | D | 6h | 26.10.2026 | - | 26.10.2026 | - | [31 empty] | v čase od 7:50 do 14:00 - 2 x 20 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA - 2x 20 minut | podbití kolejových spojek č 23/24 a 26/27 | 4 | 3 | O | bar: 44. po 26
318 |  | 33177 E | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1. + TV, Brno-Slatina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 21. Brno-Slatina: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo S1 Brno-Slatina: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 26.10.2026 | 14:30 | 26.10.2026 | 20:30 | 44. po 26: 6 |  | podbití výhybek č. 21, 23, 27 a 1. staniční koleje, úprava svodů bleskojistky na stožáru č. 65 | 4 | 3 | O
318 |  | 33177 I | Brno-Slatina: výh.: kolejová spojka 23/24, od hrotu jazyka výhybky č. 24 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 23 z vedlejšího směru, Brno-Slatina: výh.: kolejová spojka 26/27, od hrotu jazyka výhybky č. 26 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 27 z vedlejšího směru, | X | S |  |  |  |  | D | 6h | 26.10.2026 | - | 26.10.2026 | - | [31 empty] | v čase od 14:30 do 20:00 - 2 x 20 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA - 2x 20 minut | podbití kolejových spojek č 23/24 a 26/27 | 4 | 3 | O | bar: 44. po 26
318 | Zm | 33177 G | Šlapanice - Brno-Slatina: 2. + TV, Brno-Slatina: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šlapanice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6.. Brno-Slatina: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 Brno-Slatina: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 27.10.2026 | 07:35 | 27.10.2026 | 13:25 | 44. út 27: 6 | změna času (pův. 13:50-20:00), požadavek dopravce ČD Cargo | podbití výhybek č. 2, 3, 6 úprava svodů bleskojistky na stožáru č. 2 | 4 | 3 | IO
318 |  | 33177 K | Brno-Slatina: výh.: kolejová spojka 1/2, od hrotu jazyka výhybky č. 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 2 z vedlejšího směru, Brno-Slatina: výh.: kolejová spojka 3/4, od hrotu jazyka výhybky č. 4 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 3 z vedlejšího směru, | X | S |  |  |  |  | D | 6h | 27.10.2026 | - | 27.10.2026 | - | [31 empty] | v čase od 7:35 do 13:25 - 2 x 20 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA - 2x 20 minut | podbití kolejových spojek č 1/2 a 3/4 | 4 | 3 | O | bar: 44. út 27
318 | Zm | 33177 F | Brno-Slatina: lichá jen TV, Brno-Slatina: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Brno-Slatina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Šlapanice, od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. Brno-Slatina - Šlapanice: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 27.10.2026 | 13:50 | 27.10.2026 | 20:00 | 44. út 27: 6 | změna času (pův. 7:35-13:25), požadavek dopravce ČD Cargo | podbití výhybek č. 1, 4, 5, úprava svodů bleskojistky na stožáru č. 1 | 4 | 3 | IO
318 |  | 33177 J | Brno-Slatina: výh.: kolejová spojka 1/2, od hrotu jazyka výhybky č. 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 2 z vedlejšího směru, Brno-Slatina: výh.: kolejová spojka 3/4, od hrotu jazyka výhybky č. 4 vedlejším směrem po hrot jazyka výhybky č. 3 z vedlejšího směru, | X | S |  |  |  |  | D | 6h | 27.10.2026 | - | 27.10.2026 | - | [31 empty] | v čase od 13:50 do 20:00 - 2 x 20 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA - 2x 20 minut | podbití kolejových spojek č 1/2 a 3/4 | 4 | 3 | O | bar: 44. út 27
318 |  | 33188 B | Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Odb Brno-Černovice: záhl. směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla BS po námezník výhybky č. 6. Odb Brno-Černovice: ost. zař.: napájecí linka č. 9 mezi TNS Modřice a ÚO N232 v km 2,100. | X | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 18.10.2026 | 09:00 | 18.10.2026 | 15:00 | 42. ne 18: 6 |  | úprava svodů bleskojistky na stožáru č. 243A | 4 | 3 | I
318 |  | 33188 C | Odb Brno-Černovice: 1. bez TV, kolej S1, její část od námezníku kolejového křížení po návěstidlo S1 Odb Brno-Černovice: 1. jen TV, kolej S1, její část od ÚD č. 5 v km 1,932 po elektrické dělení ÚO 401 a ÚO 403 |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 19.10.2026 | 08:30 | 19.10.2026 | 14:30 | 43. po 19: 6 |  | úprava svodů bleskojistek na stožárech č. 239 a 245 | 4 | 3 | I
318 |  | 33180 L | Odb Brno-Černovice: kolejově kolej S1, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Odb Brno-Černovice: napěťově kolej S1, její část po ÚD č. 5 v km 1,932 směr Odb Brno-Židenice Odb Brno-Černovice: záhl. směr Brno hlavní nádraží od návěstidla BS po námezník výhybky č. 6. Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1VL. Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 31.10.2026 | 09:30 | 31.10.2026 | 17:25 | 44. so 31: 8 | ZP směr Brno hl.n. | úprava zemního lana mezi TP 201-221 | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 33048 A | Napájecí stanice Břeclav Lanžhot st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Popice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 22.10.2026 | 08:00 | 23.10.2026 | 13:30 | 43. čt 22: 6; 43. pá 23: 6 |  | údržba zařízení R 110 kV | 4 | 3 | O
320 |  | 33048 A | Napájecí stanice Břeclav Lanžhot st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Popice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x6h | 26.10.2026 | 08:00 | 27.10.2026 | 13:30 | 44. po 26: 6; 44. út 27: 6 |  | údržba zařízení R 27 kV | 4 | 3 | O
320 |  | 33185 C | Břeclav: 2.,4. jen TV, Břeclav: záhl. 1. traťové koleje směr Lanžhot, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 1L. Břeclav - Lanžhot: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 02.10.2026 | 07:30 | 02.10.2026 | 14:00 | 40. pá 2: 7 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení výřez vegetace | 4 | 3 | O
320 |  | 33194 A | Lanžhot - Břeclav: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 12.10.2026 | 07:10 | 12.10.2026 | 14:15 | 42. po 12: 7 |  | výměna 2 ks LIS | 4 | 3 | O
320 |  | 33185 F | Lanžhot - Břeclav: 2. + TV, Břeclav: záhl. 2. traťové koleje směr Lanžhot, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se12. Břeclav: 4a,6.,8.,8a jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 25.10.2026 | 07:30 | 25.10.2026 | 14:00 | 43. ne 25: 7 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení výřez vegetace | 4 | 3 | O
320 |  | 33185 E | Břeclav přednádraží: 201.,202.,202a,204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420.,420a,420b,420c,422.,424.,426.,428.,430.,432.,434.,436.,438.,440.,442.,444. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 8h | 17.10.2026 | 07:30 | 17.10.2026 | 15:30 | 42. so 17: 8 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | [12 empty] | Z
320 |  | 33185 I | Břeclav: 2.,4.,4a,6.,8.,8a,8b,10,10.-10b,10b,11.,12.,13.,14.,14.-14b,14b,16.,16a,18.,20.,22.,24.,26.,28.,28a,28b jen TV, včetně výluky napětí TV kolejí č. 30,32,310,312 vlečky č. 5401 OKV Břeclav Břeclav přednádraží: 201.,202.,202a,204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420.,420a,420b,420c,422.,424.,426.,428.,430.,432.,434.,436.,438.,440.,442.,444. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 8h | 18.10.2026 | 07:30 | 18.10.2026 | 15:30 | 42. ne 18: 8 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení výřez vegetace | 4 | 3 | O
320 |  | 33185 O | Břeclav přednádraží: 206. bez TV, její část od návěstidla Sc206 po námezník výhybky č. 220 Břeclav přednádraží: zhl. jižní 206. staniční koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 220 po návěstidlo Se208. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 22.10.2026 | 07:00 | 22.10.2026 | 14:00 | 43. čt 22: 7 |  | výměna středových kolejnic ve výhybce č. 218 | 4 | 3 | O
320 |  | 33185 G | Břeclav: 1.,1a,1b,3.,3a,3b,3c,3d,3e,5.,5a,5b,5c,7.,7a,7b,7c,7d,9a,11.,11a,13.,509. jen TV, Břeclav přednádraží: 201.,203.,205.,205a,207.,207a,209.,211.,213.,215. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 8h | 28.10.2026 | 07:30 | 28.10.2026 | 15:30 | 44. st 28: 8 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení výřez vegetace | 4 | 3 | O
320 |  | 33185 D | Břeclav přednádraží: 203. jen TV, Břeclav přednádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla Se250 po návěstidlo 2S. Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 07.10.2026 | 07:25 | 07.10.2026 | 13:05 | 41. st 7: 6 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení odstranění vegetace oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
320 |  | 33185 K | Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 08.10.2026 | 07:25 | 08.10.2026 | 13:05 | 41. čt 8: 6 |  | oprava GPK ručně, odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O
320 |  | 33084 D | Břeclav přednádraží - Podivín: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 09.10.2026 | 07:25 | 09.10.2026 | 13:05 | 41. pá 9: 6 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 33185 H | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, Břeclav přednádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se253. Břeclav přednádraží: 205.,205a,207.,207a,209.,211.,213.,215. jen TV, |  | T+S |  | L | V |  | D | 6h | 05.10.2026 | 07:25 | 05.10.2026 | 13:05 | 41. po 5: 6 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení odstranění vegetace oprava GPK ručně | 4 | 3 | O
320 |  | 33185 J | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 06.10.2026 | 07:25 | 06.10.2026 | 13:05 | 41. út 6: 6 |  | oprava GPK ručně, odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O
320 |  | 33067 O | Podivín: zhl. 2. staniční koleje směr Břeclav, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a č. 5 po námezník výhybky č. 6. Podivín: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.10.2026 | 07:25 | 10.10.2026 | 14:25 | 41. so 10: 7 |  | výměna jazyku a opornice výhybka č. 6 | 4 | 3 | O
320 |  | 33185 L | Šakvice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo Se7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Šakvice - Zaječí, ze směru Šakvice. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 19.10.2026 | 07:10 | 19.10.2026 | 13:35 | 43. po 19: 6 |  | navaření srdcovky výhybka č. 2 | 4 | 3 | O
320 |  | 33185 M | Šakvice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se8 po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Zaječí - Šakvice, ze směru Šakvice. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 20.10.2026 | 07:10 | 20.10.2026 | 13:35 | 43. út 20: 6 |  | navaření srdcovky výhybka č. 3 | 4 | 3 | O
320 |  | 33185 N | Vranovice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Vranovice: zhl. 1. staniční koleje směr Šakvice, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a č. 5. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.10.2026 | 07:15 | 21.10.2026 | 13:35 | 43. st 21: 6 |  | navaření srdcovky výhybka č. 6 | 4 | 3 | O
320 |  | 33169 A | Modřice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 19 Modřice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo Se14. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.10.2026 | 07:35 | 10.10.2026 | 15:35 | 41. so 10: 8 |  | navaření srdcovky ve výhybce č. 19 | 4 | 3 | O
320 |  | 33169 D | Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl.: 2. bez TV, Brno-Horní Heršpice modř.zhl.: záhl. 2. traťové koleje směr Modřice jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se603. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 11.10.2026 | 07:50 | 11.10.2026 | 14:00 | 41. ne 11: 6 |  | výměna LIS u návěstidla 2L | 4 | 3 | O
320 |  | 33169 C | Modřice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Modřice - Brno-Horní Heršpice modř.zhl., ze směru Modřice. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 12.10.2026 | 09:00 | 12.10.2026 | 13:10 | 42. po 12: 4 |  | výměna LIS u návěstidla Se17 | 4 | 3 | O
320 |  | 33169 E | Modřice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Modřice: zhl. 1. staniční koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Se5. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 13.10.2026 | 08:55 | 13.10.2026 | 13:30 | 42. út 13: 5 |  | výměna LIS u návěstidla S1 | 4 | 3 | O
320 |  | 33169 B | Modřice: výh.: č. 17, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.10.2026 | 07:30 | 14.10.2026 | 15:30 | 42. st 14: 8 |  | navaření srdcovky ve výhybce č. 17 | 4 | 3 | O
320 |  | 33214 A | Brno dolní nádraží: 16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 103d | 01.09.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu | 4 | 3 | O | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
320 |  | 33155 D | Brno-Horní Heršpice: 2.,2a jen TV, Brno-Horní Heršpice: záhl. 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, jeho část od návěstidla Se25 po návěstidlo 2S. Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. přednádraží: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x4h | 06.10.2026 | 09:05 | 08.10.2026 | 13:10 | 41. út 6: 4; 41. st 7: 4; 41. čt 8: 4 |  | bagrování blátivého místa v km 141,250 - km 141,300 | 4 | 3 | O
320 |  | 33155 G | Brno hl.n. přednádraží: 2a,2b,2c,2d jen TV, Brno hl.n. přednádraží: 2e jen TV, její část po ÚD č. 26 v km 142,964 směr Odb Brno-Židenice Brno hl.n. odstavné nádraží F: 571.,571a,571b,572.,573.,574. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 07.10.2026 | 09:05 | 07.10.2026 | 13:10 | 41. st 7: 4 |  | údržba TV, ÚD | 4 | 3 | O
320 |  | 33155 F | Brno-Horní Heršpice: 200.,200a,200b,200c jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží F: 571.,571a,571b,572.,573.,574. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 08.10.2026 | 09:05 | 08.10.2026 | 13:10 | 41. čt 8: 4 |  | údržba TV, ÚO | 4 | 3 | O
320 |  | 33188 A | Brno dolní nádraží - Brno-Černovice zhlaví Táborská: 2. bez TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. 2. traťové koleje směr Brno dolní nádraží, od návěstidla L po námezník kolejového křížení. Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo 2S. Odb Brno-Černovice: 2. bez TV, kolej S2, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 8 Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, Odb Brno-Černovice: 1.,2. jen TV, koleje S1, S2 po ÚD č. 3 a ÚD č. 4 v km 1,967 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 17.10.2026 | 08:30 | 17.10.2026 | 16:30 | 42. so 17: 8 |  | úprava svodů bleskojistek na stožárech č. 246 a 252 | 4 | 3 | I
320 |  | 33155 E | Brno dolní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Sc1 po hroty jazyků výhybky č. 20 Brno dolní nádraží: zhl. 1. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice od hrotů jazyků výhybky č. 20 po hroty jazyků výhybky č. 1. Brno dolní nádraží: 94. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 1 po návěstidlo Se2 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 26.10.2026 | 08:00 | 26.10.2026 | 14:00 | 44. po 26: 6 |  | výměna jazyka a opornice ve výhybce č. 1 | 4 | 3 | O
320 |  | 33180 B | Brno hlavní nádraží: 2. jen TV, její část po ÚD č.39 v km 143,268 směr Odb Brno-Židenice Brno hlavní nádraží: 2e,4d jen TV, Brno hl.n. přednádraží: 2a,2b,2c,2d,4a,4b,4c jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží B: 500.,501.,501a,501b,502.,503.,506.,507.,508.,509.,510.,511.,511a,512.,513.,514.,515.,516.,517a jen TV, včetně koleje č. 504, 504a vlečky č. 5429 "ČD, a.s. - TSV Brno hl.n." Brno hl.n. odstavné nádraží B: 508a jen TV, její část po ÚD č. 4 v 12,067 směr Brno dolní nádraží Brno hl.n. přednádraží: záhl. směr Brno-Chrlice, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo CHL. Brno hl.n. přednádraží: záhl. směr Odb Brno-Černovice, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo VL. Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 8h | 31.10.2026 | 09:30 | 31.10.2026 | 17:25 | 44. so 31: 8 | ZP směr Brno-Chrlice | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33180 K | Brno hl.n. přednádraží: záhl. a zhl. směr Brno-Chrlice, od návěstidla CHL po námezník výhybky č. 6.. Brno hl.n. přednádraží: výh.: č. 6, Brno hl.n. přednádraží: 2b bez TV, od hrotů jazyků výhybky č. 6 po návěstidlo S2b | X | S |  |  |  |  | N | 5h | 31.10.2026 | - | 01.11.2026 | - | [31 empty] | v čase od 23:20 do 4:40 - 1 x 60 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA 1x 60 min. ZP směr Brno-Chrlice | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 44. so 31
320 |  | 33135 C | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 Brno hl.n. odstavné nádraží S: výh.: č. 64, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 30d | 07.09.2026 | 09:20 | 06.10.2026 | 13:20 | [32 empty] | demolice rampy u koleje 801a | 4 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 40. čt 1 to 41. út 6
320 |  | 33180 H | Brno hl.n. přednádraží: 1a,1b,1c,1d,2a,2b,2c,2d,3c,3d,4a,4b,4c,5a,7,9a jen TV, Brno hlavní nádraží: 2e,3e,4d,5.,5b,9.,11,13.,701.,702. jen TV, Brno hlavní nádraží: 2.,3. jen TV, jejich části po ÚD č. 38 a 39 v km 143,268 směr Odb Brno-Židenice |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 07.10.2026 | 23:15 | 08.10.2026 | 04:05 | [32 empty] | údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | bar: 41. st 7 to 41. čt 8
320 |  | 33180 G | Brno hlavní nádraží: 1.,1f,2.,2e,2f,3.,4.,4d,6.,8.,8a jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 16.10.2026 | 00:10 | 16.10.2026 | 04:00 | 42. pá 16: 4 |  | údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33180 C | Brno hlavní nádraží: 1.,1f,3.,3e,5.,5b,9.,11.,13.,701.,702. jen TV, Brno hl.n. přednádraží: 1a,1b,1c,1d,3a,3b,3c,3d,5a,7,9a jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. jen TV, |  | S |  | L | V | X | D | 8h | 24.10.2026 | 08:30 | 24.10.2026 | 16:30 | 43. so 24: 8 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33180 D | Brno hlavní nádraží: 2.,2e,2f,4.,4d,6.,8.,8a jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 7h | 25.10.2026 | 07:30 | 25.10.2026 | 14:30 | 43. ne 25: 7 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33102 A | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 |  | S |  |  |  |  | Ne | 293d | 23.02.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | neszjízdná kolej z důvodu nevyhovujícího průjezdného průřezu způsobeného špatným stavem rampy u koleje č. 801a | 4 | 3 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
320 |  | 33187 A | Brno-Maloměřice: 1c bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 53 po návěstidlo Sc1c Brno-Maloměřice: výh.: 53, Brno-Maloměřice: 1k bez TV, Brno-Maloměřice: 1c jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 03.10.2026 | 08:00 | 04.10.2026 | 14:00 | 40. so 3: 6; 40. ne 4: 6 |  | odstranění 2x blátivých míst km 161,397 a km 161,340 | 4 | 3 | O
320 |  | 33187 B | Brno-Maloměřice: 1a bez TV, její část od návěstidla Se3 po námezník výhybky č. 10B Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje 1a, jeho část od námezníku výhybky č. 10B po izolovaný styk mezi výhybkami č. 10A a 10B. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.10.2026 | 08:00 | 05.10.2026 | 14:00 | 41. po 5: 6 |  | vevaření LISu u návěstidla Se10 a vložky 18 m vlevo | 4 | 3 | O
320 |  | 33187 C | Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T6 směr Brno-Židenice, od návěstidla 6L po námezník výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 6. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, ze směru Brno-Maloměřice. Brno-Maloměřice: 2a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo Se5 |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 06.10.2026 | 08:00 | 06.10.2026 | 14:00 | 41. út 6: 6 |  | vevaření LISů u návěstidla Se2 vpravo, vlevo | 4 | 3 | O
320 |  | 33187 D | Odb Brno-Židenice: záhl. traťové koleje T6 směr Brno-Maloměřice, jeho část od izolovaného styku výhybky č. 19 po návěstidlo 6MS. Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. bez TV, traťová kolej T6 |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 07.10.2026 | 08:00 | 07.10.2026 | 14:00 | 41. st 7: 6 |  | vevaření LISu u návěstidla 6MS vlevo | 4 | 3 | O
320 |  | 33187 G | Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od návěstidla Lc2 po námezník výhybky č. 33b Brno-Maloměřice: výh.: 33a/b, 36a/b, Brno-Maloměřice: 2b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 36a po návěstidlo Se41 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.10.2026 | 08:00 | 12.10.2026 | 14:00 | 42. po 12: 6 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 36b vpravo | 4 | 3 | O
320 |  | 33187 E | Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13a po návěstidlo Lc2 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 13.10.2026 | 08:00 | 13.10.2026 | 14:00 | 42. út 13: 6 |  | vevaření LISů u návěstidla S2 vpravo, vlevo | 4 | 3 | O
320 |  | 33187 H | Brno-Maloměřice: 10a bez TV, její část od návěstidla Se33 po námezník výhybky č. 34 Brno-Maloměřice: výh.: 34, Brno-Maloměřice: 10b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 34 po návěstidlo Se36 |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 14.10.2026 | 08:00 | 15.10.2026 | 14:00 | 42. st 14: 6; 42. čt 15: 6 |  | výměna jazyka, opornice, LIS, vložka 10 m ve výhybce č. 34 vlevo | 4 | 3 | O
320 |  | 33187 F | Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo L2c |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 17.10.2026 | 08:00 | 18.10.2026 | 14:00 | 42. so 17: 6; 42. ne 18: 6 |  | vevaření LISu u návěstidla Sc2c vpravo a vložky 10 m vlevo | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | 33098 A1 | Retz - Šatov: traťová + TV, její část od km 87,660 po návěstidlo L a po elektrické dělení v km 88,600 Šatov: celá + TV, Šatov - Znojmo: traťová + TV, Znojmo: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 2d | 03.10.2026 | 09:00 | 04.10.2026 | 16:00 | [32 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. so 3 to 40. ne 4
322 |  | 33151 A | Studenec: záhl. a zhl. směr Vladislav, jeho část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo S. Studenec - Vladislav: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [32 empty] | odstranění vegetace, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
322 |  | 33151 B | Vladislav: celá bez TV, Vladislav - Krahulov: traťová bez TV, Třebíč: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [32 empty] | oprava propustků v km 51,226; km 52,233; km 54,590; km 55,475; úprava GPK, CPS - výstavba obchvatu Třebíče | 5 | 3 | O | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
322 |  | 33151 C | Krahulov: celá bez TV, Krahulov - Okříšky: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [32 empty] | výměna pražců ve výhybkách č. 9,10,11 v ŽST Krahulov, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK | 5 | 3 | O | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
322 |  | 33151 D | Okříšky - Bransouze: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [32 empty] | oprava mostu po havarijním stavu - odtěžení kol. lože části zásypu, demontáž provizorního pažení a zbylé římsy, betonáž nasazené ŽB desky s vykonzolovanými římsami, montáž nového zábradlí, doplnění kol. lože, svaření BK, podbíjení ASP | 5 | 3 | O | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
322 |  | 33151 E | Bransouze: celá bez TV, Bransouze - Luka nad Jihlavou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [32 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
322 |  | 33151 F | Luka nad Jihlavou: celá bez TV, Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 37d | 29.09.2026 | 07:15 | 04.11.2026 | 15:50 | [32 empty] | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33173 A | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 12h | 03.10.2026 | 06:45 | 03.10.2026 | 18:30 | 40. so 3: 12 |  | návoz a složení kolejnic v km 112,200 - km 113,000 | 4 | 3 | O
323 |  | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 | R | 33115 B | Napájecí stanice Čebín Brno-Lesná - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 4x6h | 12.10.2026 | 08:00 | 15.10.2026 | 13:30 | 42. po 12: 6; 42. út 13: 6; 42. st 14: 6; 42. čt 15: 6 |  | údržba zařízení R 110 kV | 4 | 3 | O
324 |  | 33156 A | Kuřim - Tišnov: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 03.10.2026 | 08:45 | 03.10.2026 | 15:15 | 40. so 3: 7 |  | údržba železničního svršku, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 4 | 3 | O | [12 empty] | N
324 |  | 33156 B | Tišnov - Kuřim: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 04.10.2026 | 08:45 | 04.10.2026 | 15:15 | 40. ne 4: 7 |  | údržba železničního svršku, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování | 4 | 3 | O | [12 empty] | N
324 |  | 33178 B | Kuřim: záhl. 2. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Kuřim - Tišnov: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 10.10.2026 | 08:45 | 10.10.2026 | 18:45 | 41. so 10: 10 |  | oprava GPK, úprava štěrkového lože | 4 | 3 | O | [12 empty] | N
324 |  | 33178 C | Tišnov: záhl. 2. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. |  | S |  |  | V | X | D | 10h | 10.10.2026 | 08:45 | 10.10.2026 | 18:45 | 41. so 10: 10 |  | oprava GPK, úprava štěrkového lože | 4 | 3 | O | [12 empty] | N
324 |  | 33178 D | Tišnov: záhl. 1. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. Tišnov - Kuřim: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 11.10.2026 | 08:45 | 11.10.2026 | 18:45 | 41. ne 11: 10 |  | oprava GPK, úprava štěrkového lože | 4 | 3 | O | [12 empty] | N
324 |  | 33178 E | Kuřim: záhl. 1. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. |  | S |  |  | V | X | D | 10h | 11.10.2026 | 08:45 | 11.10.2026 | 18:45 | 41. ne 11: 10 |  | oprava GPK, úprava štěrkového lože | 4 | 3 | O | [12 empty] | N
324 |  | 33178 F | Tišnov: záhl. 2. traťové koleje směr Řikonín, jeho část od návěstidla Se36 po návěstidlo 2S. Tišnov - Řikonín: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 08.10.2026 | 07:30 | 08.10.2026 | 17:05 | 41. čt 8: 10 |  | oprava GPK, úprava štěrkového lože | 4 | 3 | O | [12 empty] | N
324 |  | 33178 G | Řikonín - Tišnov: 1. + TV, Tišnov: záhl. 1. traťové koleje směr Řikonín, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se35. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 09.10.2026 | 07:30 | 09.10.2026 | 17:05 | 41. pá 9: 10 |  | oprava GPK, úprava štěrkového lože | 4 | 3 | O | [12 empty] | N
324 |  | 38Z08011 | Řikonín - Vlkov u Tišnova: sděl. zař. GSM-R CZ. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 20.10.2026 | 09:00 | 20.10.2026 | 17:00 | 43. út 20: 8 | v max.=100 km/hod. | úprava BTS Kutiny | 5 | 3 | IB
324 |  | 33013 A | Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 01.10.2026 | 07:30 | 29.10.2026 | 14:15 | 40. čt 1: 7; 44. čt 29: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33013 B | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 02.10.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 14:15 | 40. pá 2: 7; 44. pá 30: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 38Z08019 | Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: sděl. zař. GSM-R CZ. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 06.10.2026 | 09:00 | 06.10.2026 | 17:00 | 41. út 6: 8 | v max.=100 km/hod. | úprava BTS Laštovičky | 5 | 3 | IB
324 |  | 33206 A | Žďár nad Sázavou: sudá jen TV, Žďár nad Sázavou: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č.38 Žďár nad Sázavou: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 35 Žďár nad Sázavou: 6. bez TV, její část od návěstidla L6 po námezník výhybky č. 33b Žďár nad Sázavou: 6b bez TV, Žďár nad Sázavou: 8b bez TV, její část od návěstidla Se24 po námezník výhybky č. 27 Žďár nad Sázavou: 10b bez TV, její část od výkolejky Vk13 po námezník výhybky č. 27 Žďár nad Sázavou: zhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 25 a námezníků výhybek č. 27, 33b, 35, 38 po námezník výhybky č. 41. Žďár nad Sázavou: záhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru. |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 09.10.2026 | 07:00 | 18.10.2026 | 16:00 | [32 empty] | vytržení výhybky č. 33ab, vytržení části SK6 a celé SK6b, odtěžení štěrkového lože, zřízení nového štěrkového lože, montáž výhybky č. 323, montáž části SK6, úprava GPK, svařování, úprava SZZ, úprava klikatosti koleje | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 41. pá 9 to 42. ne 18
324 |  | 33116 B | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 145d | 29.06.2026 | 07:00 | 20.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Žďár - Sázava | rekonstr. žel. svršku a spodku, betonáž základů TV, modernizační práce vč. TV a ZZ, sanace svahu v km 89,700 - 90,200; rek. mostu v km 89,699 a silnič. propustku v km 90,437; výstavba sil. nadjezdu v km 88,363 a zřízení TV pod nadj. v km 88,363 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
324 |  | 33116 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 20.10.2026 | 22:05 | 21.10.2026 | 04:05 | [31 empty] | Žďár - Sázava | pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáž základů TV, úpravy TV, rozvoz a skládání kolejnic | 5 | 3 | I | bar: 43. út 20 to 43. st 21
324 |  | 33116 D | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: sudá bez TV, Přibyslav: sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 20.10.2026 | 22:05 | 21.10.2026 | 04:05 | [31 empty] | Žďár - Sázava | pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáž základů TV, úpravy TV, rozvoz a skládání kolejnic | 5 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 43. út 20 to 43. st 21
324 |  | 33116 C | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x6h | 21.10.2026 | 22:05 | 31.10.2026 | 04:05 | 43. st 21: (; 43. čt 22: )(; 43. pá 23: ); 44. čt 29: (; 44. pá 30: )(; 44. so 31: ) | Žďár - Sázava | pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáž základů TV, úpravy TV, rozvoz a skládání kolejnic | 5 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30
324 |  | 33116 D | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: sudá bez TV, Přibyslav: sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x6h | 21.10.2026 | 22:05 | 31.10.2026 | 04:05 | 43. st 21: (; 43. čt 22: )(; 43. pá 23: ); 44. čt 29: (; 44. pá 30: )(; 44. so 31: ) | Žďár - Sázava | pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáž základů TV, úpravy TV, rozvoz a skládání kolejnic | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33116 C2 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 29.10.2026 | 00:00 | 29.10.2026 | 04:00 | 44. čt 29: 4 | Žďár - Sázava | pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáže základů TV | 5 | 3 | I
324 |  | 33116 D2 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: sudá bez TV, Přibyslav: sudá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 4O2, po elektrické dělení ÚD č. 2XP v km 103,990 Přibyslav: záhl. 1za, 1zb, 2za. Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se11. Přibyslav: záhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, od námezníků výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 14. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8. Přibyslav: zhl. liché skupiny kolejí směr Pohled, od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 15. | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 29.10.2026 | 00:00 | 29.10.2026 | 04:00 | 44. čt 29: 4 | Žďár - Sázava | pažení žel. spodku v ose os, pilotáž na mostech a propustcích, betonáže základů TV | 5 | 3 | I
324 |  | 38Z08024 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: sděl. zař. GSM-R CZ. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 01.10.2026 | 09:00 | 01.10.2026 | 17:00 | 40. čt 1: 8 | v max.=100 km/hod. | úprava BTS Nížkov | 5 | 3 | IB
324 |  | 33144 A | Přibyslav: záhl. 2zb, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. Přibyslav: 2zb jen TV, jeho část od ÚD 2XP v km 103,990 po ÚO 412 Přibyslav - Pohled: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 115d | 01.08.2026 | 04:05 | 23.11.2026 | 23:05 | [31 empty] | PJ 50 km/h km 103,900 - 110,400 (6 500 m) Pohled - Přibyslav | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, návoz vrstev železničního spodku, předštěrkování a zřízení koleje, montáž železničního svršku, montáž a regulace trakčního vedení, vypnutí a rekonstrukce TZZ 2. traťové koleje Pohled – Přibyslav | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
324 |  | 33144 B | Pohled: záhl. a zhl. sudé skupiny kolejí od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 4 a 5. Pohled: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Pohled: 4.,4a,4b,6.,6a bez TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 po námezník výhybky č. 15. Pohled: sudá jen TV, |  | S |  | N | V |  | Ne | 115d | 01.08.2026 | 04:05 | 23.11.2026 | 23:05 | [31 empty] | PJ 50 km/h km 110,400 - 111,400 (1 000 m) Pohled - Přibyslav | demontáž TV, zřízení provizor. přechodu ke 2. nástupišti km 110,933 v ŽST Pohled (s plat. od 31.07.2026 do 23.11.2026), demontáž stáv. výh. č.2XS,4XS,6XS,8XS,11XS,13XS a návěstidel, výst. nových kol. č.2,4,4a,4b,6,6a, mont. nových výh., náv., TV | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
324 |  | 33144 C1 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 11x5h | 01.10.2026 | 23:05 | 18.10.2026 | 04:05 | 40. čt 1: (; 40. pá 2: )(; 40. so 3: )(; 40. ne 4: ); 41. pá 9: (; 41. so 10: )(; 41. ne 11: ); 42. út 13: (; 42. st 14: )(; 42. čt 15: )(; 42. pá 16: )(; 42. so 17: )(; 42. ne 18: ) | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33144 D | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 11x5h | 01.10.2026 | 23:05 | 18.10.2026 | 04:05 | 40. čt 1: (; 40. pá 2: )(; 40. so 3: )(; 40. ne 4: ); 41. pá 9: (; 41. so 10: )(; 41. ne 11: ); 42. út 13: (; 42. st 14: )(; 42. čt 15: )(; 42. pá 16: )(; 42. so 17: )(; 42. ne 18: ) | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 | R | 33144 C1 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 2026-10-12 | 23:05 | 13.10.2026 | 04:05 | [31 empty] | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. po 12 to 42. út 13
324 | R | 33144 D | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 9x5h | 2026-10-12 | 23:05 | 13.10.2026 | 04:05 | [31 empty] | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I | bar: 42. po 12 to 42. út 13
324 | D | 33144 C2 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 2026-10-19 | 00:00 | 2026-10-19 | 04:00 | 43. po 19: 4 | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 C2 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x4h | 12.10.2026 | 00:00 | 29.10.2026 | 04:00 | 42. po 12: 4; 44. čt 29: 4 | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 | D | 33144 D1 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 2026-10-19 | 00:00 | 2026-10-19 | 04:00 | 43. po 19: 4 | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 D1 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x4h | 12.10.2026 | 00:00 | 29.10.2026 | 04:00 | 42. po 12: 4; 44. čt 29: 4 | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33144 C3 | Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 14 a 15 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2zb, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Pohled: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 14 Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x6h | 20.10.2026 | 22:05 | 31.10.2026 | 04:05 | 43. út 20: (; 43. st 21: )(; 43. čt 22: )(; 43. pá 23: ); 44. st 28: (; 44. čt 29: )(; 44. pá 30: )(; 44. so 31: ) | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33144 D2 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 5x6h | 20.10.2026 | 22:05 | 31.10.2026 | 04:05 | 43. út 20: (; 43. st 21: )(; 43. čt 22: )(; 43. pá 23: ); 44. čt 29: (; 44. pá 30: )(; 44. so 31: ) | Pohled - Přibyslav | návoz/odvoz materiálu železničního spodku a svršku, montáž výhybek | 5 | 3 | I
324 | D | 33074 A | Havlíčkův Brod: 90N bez TV, její část od návěstidla Lc90N po návěstidlo L90N |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 01.10.2026 | 08:15 | 02.10.2026 | 16:00 | 40. čt 1: 8; 40. pá 2: 8 |  | inženýrsko-geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
324 | D | 33074 B | Havlíčkův Brod: 90N bez TV, její část od návěstidla Lc90N po snímač počítače náprav PB308 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 03.10.2026 | 08:00 | 03.10.2026 | 16:00 | 40. so 3: 8 |  | inženýrsko-geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
325 |  | 33073 A | Bystřice nad Pernštejnem: záhl. směr Nové Město na Moravě, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo S. Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 01.10.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 16:25 | [32 empty] | výměna kolejového roštu, plnoprofilové čištění kolejového lože, sanace pražcového podloží, sanace a zasíťování zářezů, oprava přejezdů, obnova odvodnění trati, obnova stezek, zřízení bezstykové koleje | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. pá 30
325 |  | 33073 B | Nové Město na Moravě: záhl. a zhl. směr Bystřice nad Pernštejnem, jeho část od návěstidla L po námezník výhybky č. 2. Nové Město na Moravě: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo S1 | X | S |  |  |  | X | Ne | 30d | 01.10.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 16:25 | [32 empty] | výměna kolejového roštu, plnoprofilové čištění kolejového lože, sanace pražcového podloží, sanace a zasíťování zářezů, oprava přejezdů, obnova odvodnění trati, obnova stezek, zřízení bezstykové koleje | 5 | 3 | O | bar: 40. čt 1 to 44. pá 30
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33155 C | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice od návěstidlo 1S po návěstidlo L1h. Brno hlavní nádraží: 1f,1g,1h bez TV, Brno hlavní nádraží: zhl. jižní koleje č. 1f, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 60 po snímače počítačů náprav PB171, PB172 v km 142,708. Brno hlavní nádraží: 1.,1f,1g,1h jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | N | 2x7h | 21.10.2026 | 21:20 | 23.10.2026 | 04:10 | 43. st 21: (; 43. čt 22: )(; 43. pá 23: ) |  | oprava GPK | 4 | 3 | O
326 |  | 33180 F | Brno hlavní nádraží: 2. jen TV, její část po ÚD č. 39 v km 143,268 směr Brno-Horní Heršpice Brno hlavní nádraží: 2f,8a jen TV, Brno hlavní nádraží: 2f bez TV, její část od návěstidla Se53 po návěstidlo Se60 Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla L2h po návěstidlo 2S. Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 3h | 28.10.2026 | 09:15 | 28.10.2026 | 12:40 | 44. st 28: 3 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 33180 E | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, Brno hlavní nádraží: zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1h. Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, Brno hlavní nádraží: 1f bez TV, její část od návěstidla Se59 po návěstidlo Se54 Brno hlavní nádraží: 1.,1f jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 3h | 28.10.2026 | 13:15 | 28.10.2026 | 16:40 | 44. st 28: 3 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 33187 I | Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo 2S Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, její část od ÚD č. 14 v km 158,121 po elektrické dělení ÚO 414 v km 158,501 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 01.10.2026 | 09:15 | 01.10.2026 | 14:15 | 40. čt 1: 5 |  | odstranění blátivých míst ve staniční koleji č.2 v km 158,400 | 4 | 3 | O
326 |  | 33179 E | Adamov - Blansko: 2. + TV, Blansko: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Adamov, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 5 a 7. Blansko: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 6h | 04.10.2026 | 09:40 | 04.10.2026 | 15:30 | 40. ne 4: 6 |  | demontáž úsekového odpojovače ÚO2Z504, rovnání jazyka výhybky č. 5 | 4 | 3 | O
326 |  | 33170 A | Blansko: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 18 Blansko: zhl. 2. staniční koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od námezníku výhybky č. 18 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 19 a 24. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 03.10.2026 | 08:10 | 03.10.2026 | 20:15 | 40. so 3: 12 |  | rovnání jazyků ve výhybkách č. 18 a 19 | 4 | 3 | O
326 |  | Z-53166 I | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, Česká Třebová: záhl. 1Zza směr Odb. Zádulka, její část od návěstidla Se16 po návěstidlo 1ZL. Česká Třebová: 1.,3a,5.,5a,5b,5c jen TV, jejich brněnská část |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x9h | 07.10.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 17:00 | 41. st 7: 9; 41. čt 8: 9; 41. pá 9: 9 |  | Betonáž stožárů TV. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 |  | 33170 B | Rájec-Jestřebí: zhl. 1. staniční koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 16 a 20 po námezník výhybky č. 12. Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.10.2026 | 08:45 | 12.10.2026 | 14:30 | 42. po 12: 6 |  | rovnání jazyka ve výhybce č. 16 | 4 | 3 | O
326 |  | 33179 D | Skalice nad Svitavou: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 05.10.2026 | 07:55 | 05.10.2026 | 13:05 | 41. po 5: 5 |  | úprava trakční podpěry TP 17A v km193,580 údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 33170 C | Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla Se18 po námezník výhybky č. 27. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Letovice - Skalice nad Svitavou, ze směru Skalice nad Svitavou. Skalice nad Svitavou: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 27 po návěstidlo L1 |  | S | X |  | V | X | D | 8h | 11.10.2026 | 08:15 | 11.10.2026 | 16:10 | 41. ne 11: 8 |  | odstranění defektoskopické vady v km 194,539 LIS mezi výhybkami č. 31–33 navaření srdcovky výhybky č. 29 a 31 | 4 | 3 | O
326 |  | 33179 D | Skalice nad Svitavou: lichá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 5h | 29.10.2026 | 07:55 | 29.10.2026 | 13:05 | 44. čt 29: 5 |  | údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 33170 D | Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 12h | 10.10.2026 | 08:30 | 10.10.2026 | 20:35 | 41. so 10: 12 |  | odstranění defektoskopické vady v km 210,527; bagrování blátivého místa v km 208,487; oprava GPK | 4 | 3 | O
326 | Zm | 33215 A | Napájecí stanice Svitavy Letovice - Svitavy: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 12.10.2026 | 08:10 | 15.10.2026 | 13:30 | [31 empty] | Změna etapy ROV | Oprava havarijního stavu: nutná oprava rozvodny 22kV (havarijní stav), údržba zařízení R 110 kV, údržba zařízení R 27 kV. | 4 | 4 | O | bar: 42. po 12 to 42. čt 15
326 |  | 33179 C | Březová nad Svitavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 05.10.2026 | 23:30 | 06.10.2026 | 03:30 | [32 empty] | údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | bar: 41. po 5 to 41. út 6
326 |  | 33179 A | Březová nad Svitavou: sudá jen TV, Březová nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se19 po návěstidlo 2S. Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 4h | 17.10.2026 | 08:40 | 17.10.2026 | 12:40 | 42. so 17: 4 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 33179 B | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, Březová nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se18. Březová nad Svitavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 4h | 17.10.2026 | 13:10 | 17.10.2026 | 16:40 | 42. so 17: 4 |  | údržba úsekových odpojovačů údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 33179 C | Březová nad Svitavou: celá jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 29.10.2026 | 23:30 | 30.10.2026 | 03:30 | [32 empty] | údržba úsekových děličů údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O | bar: 44. čt 29 to 44. pá 30
326 |  | 53178 A | Opatov - Svitavy: 1. + TV, Opatov: záhl. 1. TK směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 1L. Svitavy: záhl. 1. TK směr Opatov, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se27. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 07.10.2026 | 07:30 | 07.10.2026 | 14:30 | 41. st 7: 7 |  | Výměna vadných LIS. | 7 | 4 | O
326 | Zm | 33215 B | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 12.10.2026 | 08:10 | 15.10.2026 | 13:30 | [31 empty] | Změna etapy ROV | Údržba zařízení R 3 kV, vypnutí měnírny Opatov z důvodu nutné opravy rozvodny 22kV na trakční napájecí stanici Svitavy. | 4 | 4 | O | bar: 42. po 12 to 42. čt 15
326 |  | Z-53166 G | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. jen TV, |  | T |  | L |  |  | N | 6x6h | 04.10.2026 | 23:50 | 10.10.2026 | 05:40 | 40. ne 4: (; 41. po 5: )(; 41. út 6: )(; 41. st 7: )(; 41. čt 8: )(; 41. pá 9: )(; 41. so 10: ) | V souběhu s výlukou 53082 I. | Stavba stožárů. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 |  | 53082 I | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Odb Zádulka: záhl. 4. TK směr Česká Třebová od námezníku výhybky číslo 6XS (nové značení číslo 5) po návěstidlo 4NS. Česká Třebová vjezdová skupina: 104.,104a,104b,104c,106.,106a,106b,108.,110. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 53082 M | Česká Třebová vjezdová skupina: 104a,104b,104c,106b bez TV, 104c SK, její část od námezníku výhybky číslo 104XS po návěstidlo Se111, 106b SK, její část od námezníku výhybky číslo 107aXS po návěstidlo Se112 Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb . Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 101XS a námezníku výhybky číslo 103bXS po návěstidlo Se113A a námezník výhybky číslo 104XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 14.05.2026 | 07:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H, I. | Modernizace SP2C, 2e. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | Z-53166 B | Česká Třebová vjezdová skupina: 110. bez TV, její část od návěstidla S110 po návěstidlo Lc110 |  | S |  |  |  |  | Ne | 56d | 01.10.2026 | 08:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 I, M. | Odstavení mechanizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | Z-53166 F | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,103.,105. bez TV, 101. SK její část od návěstidla S101 po návěstidlo Lc101, 102. SK její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102, 103. SK její část od návěstidla S103 po návěstidlo Lc103, 105. SK její část od návěstidla S105 po návěstidlo Lc105 Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,102.,102a,103.,105.,109a,112a,112b jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 27.10.2026 | 08:00 | 29.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53082 H, I, M. | Montáž TV. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. út 27 to 44. čt 29
501 |  | 53037 P | Česká Třebová: 421.,423.,425.,427. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425; 427. SK, její část od návěstidla Sc427 po návěstidlo L427 Česká Třebová: 423.,425.,427. jen TV, pražská a brněnská část od vložených izolací v km 245,350 (u výhybek číslo 413XS a 420XS) po ÚD58 |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 14.03.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Výstavba podchodu, kanalizace, kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | 55001 W | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 190d | 06.06.2026 | 04:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Náhrada ROV 55001 U. | Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | 53128 M | Česká Třebová: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425. |  | S |  |  |  |  | Ne | 122d | 01.08.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53037 P. | Výstavba kanalizace a kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | Z-53166 A | Česká Třebová: 433. + TV, kolejově její část od návěstidla Sc433 po návěstidlo L433; Napěťově od ÚD 46, 47, 49, 50 po ÚD 97 |  | S |  |  |  |  | D | 6x10h | 01.10.2026 | 07:00 | 06.10.2026 | 17:00 | 40. čt 1: 10; 40. pá 2: 10; 40. so 3: 10; 40. ne 4: 10; 41. po 5: 10; 41. út 6: 10 | V souběhu s výlukou 53001 B, I, 53037 P a 53128 M. | Montáž koleje 431, kabelovod. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53166 J | Česká Třebová: 435. bez TV, její část od návěstidla Sc435 po návěstidlo L435 Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se433A po návěstidlo Sc435. Česká Třebová: 435.,437.,437b,437c jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 10.10.2026 | 13:00 | 10.10.2026 | 20:00 | 41. so 10: 7 | V souběhu s výlukou 53001 B, I, 53037 P a 53128 M. | Oprava provizorního přejezdu P4. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | N
501 |  | Z-53166 K | Česká Třebová: 437. bez TV, její část od návěstidla Sc437 po návěstidlo L437 Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se433A po návěstidlo Sc435. Česká Třebová: 435.,437.,437b,437c jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 11.10.2026 | 13:00 | 11.10.2026 | 20:00 | 41. ne 11: 7 | V souběhu s výlukou 53001 B, I, 53037 P a 53128 M. | Oprava provizorního přejezdu P4. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | N
501 |  | Z-53166 C | Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 95.,95a,95b,95c spojovací kolej + TV, kolejově 95 její část od návěstidla Sc95 po návěstidlo Lc95 Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 406 po námezník výhybky číslo 409. Česká Třebová: 439.,439a,439d,439e + TV, kolejově 439a SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 452 po návěstidlo Se467 Česká Třebová: výh.: 452, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 12.10.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | Následné podbití, broušení kolejí, úprava stezek. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 42. po 12 to 42. pá 16
501 |  | 53180 A | Česká Třebová: výh.: 430XS, její část od hrotů jazyků po námezník |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.10.2026 | 08:00 | 15.10.2026 | 14:00 | 42. čt 15: 6 | V souběhu s výlukou 53001 I. | Výměna vadných kolejnic, svařování. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53180 B | Česká Třebová: 5b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 5XS po návěstidlo Se13 Česká Třebová: zhl. střední, včetně části koleje 5a od návěstidla Se7 po hroty jazyků výhybky číslo 5XS. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.10.2026 | 08:00 | 02.10.2026 | 14:00 | 40. pá 2: 6 |  | Oprava srdcovky výhybky č. 5XS. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53037 G | Česká Třebová: 706. bez TV, Česká Třebová: výh.: 708XS, její část od námezníku po hroty jazyků |  | S |  |  |  |  | Ne | 275d | 01.03.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Trhání kolejí 705, 706 + trhání výhybek číslo 704, 708. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | 53100 H | Česká Třebová: 702.,703.,704.,707.,707a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.06.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Demontáž kolejí, odstavování mechanizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | 53180 D | Česká Třebová: zhl. 2. TK směr Odb Parník včetně částí kolejí číslo 8 a 12 od návěstidel L8, L12 po námezník výhybky číslo 32aXS. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.10.2026 | 08:00 | 03.10.2026 | 14:00 | 40. so 3: 6 |  | Oprava hrotů a křídel srdcovek výhybky číslo 32abXS navařením. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53001 B | Česká Třebová: 25. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,292 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | 53001 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. + TV, kolejově 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 347d | 14.12.2025 | 00:00 | 25.11.2026 | 18:00 | [32 empty] | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | 53001 I | Česká Třebová: 29. + TV, (staré značení) kolejově její část od návěstidla Sc29 (staré značení) po návěstidlo Lc29 (staré značení) napěťově od vložené izolace v km 245,495 (u návěstidla Sc29, staré značení) po vloženou izolaci v km 246,300 (u návěstidla Lc29, staré značení) |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Stavba kanalizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | 53154 I | Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 10 po návěstidlo Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí, ze směru Dlouhá Třebová. Dlouhá Třebová: 2. + TV, kolejově její část od návěstidla S2 po hroty jazyků výhybky číslo 10 |  | S | X |  |  |  | Ne | 4d | 13.10.2026 | 00:00 | 16.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53154 H. | Cyklická obnova výhybek č. 10 a 14, GPK, oprava žel. svršku, svařování. | 7 | 4 | O | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | Z | bar: 42. út 13 to 42. pá 16
501 |  | 53154 L | Dlouhá Třebová: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 13.10.2026 | 00:00 | 13.10.2026 | 04:00 | 42. út 13: 4 |  | Výměna SW. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 53154 J | Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se5 po návěstidlo L1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí, ze směru Dlouhá Třebová. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 15.10.2026 | 00:10 | 15.10.2026 | 01:10 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53154 H, I. | Podbíjení spojek výhybek č. 10-12, 13-14. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. čt 15
501 |  | 53154 E | Ústí nad Orlicí město - Dlouhá Třebová: 1. + TV, Ústí nad Orlicí město: záhl. 1. TK směr Dlouhá Třebová. Ústí nad Orlicí město: 1a bez TV, její část od návěstidla Lc1a po návěstidla S1a Dlouhá Třebová: záhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se5. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 20d | 23.09.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s prací SMT PJ 80 km /h v déllce 2 900 m. | Výměna štěrkového lože, výměna pražců, výměna kolejnic, broušení kolejnic, svařování+zřízení BK, GPK. | 7 | 4 | O | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | Z | bar: 40. čt 1 to 42. po 12
501 |  | 53154 H | Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí město: 2. + TV, Dlouhá Třebová: záhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 2S. Ústí nad Orlicí město: záhl. 2. TK směr Dlouhá Třebová. Ústí nad Orlicí město: 2a bez TV, Ústí nad Orlicí město: zhl. 2. TK směr Dlouhá Třebová, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 1 po LIS v km 255,470 (mezi výhybkami číslo 1 a 4). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 20d | 13.10.2026 | 00:00 | 01.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Výměna štěrkového lože, výměna pražců, výměna kolejnic, svařování + zřízení BK, GPK, oprava mostů v km 252,986 a 254,597. | 7 | 4 | O | X |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | Z | bar: 42. út 13 to 44. so 31
501 |  | 53154 K | Ústí nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 13.10.2026 | 00:00 | 13.10.2026 | 04:00 | 42. út 13: 4 |  | Výměna SW. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 13.10.2026 | 07:00 | 13.10.2026 | 13:00 | 42. út 13: 6 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 15.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 13:00 | 42. čt 15: 6 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53072 B | Moravany: 3.,3a bez TV, 3. SK, její část od hrotů výhybky číslo 14 po návěstidlo S3 Moravany: záhl. a zhl. směr Hrochův Týnec, jeho část od návěstidla Se16 po námezník výhybky číslo 22. Moravany: výh.: 14, | X | S |  |  |  | X | D | 10h | 19.10.2026 | 08:00 | 19.10.2026 | 18:00 | 43. po 19: 10 | ZP směrem na trať 517. V souběhu s výlukou 53072 A na VR 517. ZP směr Hrochův Týnec. | Oprava výhybky číslo 14. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | D | 55022 A | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: PZS v km 302,038 (P4903). |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 22.10.2026 | 08:00 | 22.10.2026 | 16:00 | 43. čt 22: 8 | Přejezd uzavřen proúčastníky silničního provozu. | Výměna SW na PZZ. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01005 | Napájecí stanice Trnávka Pardubice hlavní nádraží - Kolín: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 07.10.2026 | 07:00 | 07.10.2026 | 13:00 | 41. st 7: 6 |  | Výluka rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | 63005 C | Kolín: 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 | P | 63005 G | Kolín: 106.,108a,108b,110c bez TV, kolejově od náv. Sc106, Se96 a Se99 po náv. Se108 a Se109 včetně výh. č. 173 Kolín: 106.,108b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 11.01.2026 | 21:50 | 2026-11-26 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63005 A, B, C, D, E. | Výstavba podchodu, přístřešky. | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | 63127 A | Kolín: 102.,104.,104a bez TV, kolejově od náv. Sc102, Sc104 po náv. Lc102 a Lc104a |  | S |  |  |  |  | Ne | 162d | 15.06.2026 | 18:00 | 23.11.2026 | 18:00 | [32 empty] | přístřešky, podchod | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | 63127 G | Kolín: 102.,104.,104a jen TV, napěťově od vložené izolace P10 v km 347,559 po ÚO 442 v km 348,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 155d | 17.06.2026 | 03:55 | 18.11.2026 | 08:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A. | přístřešky, podchod v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
501 |  | 63213 A | Kolín seřaďovací nádraží: 4. bez TV, část od návěstidla Sc4 po námezník výhybky 39 Kolín seřaďovací nádraží: 6. bez TV, část od návěstidla Sc6 po námezník výhybky 32 Kolín seřaďovací nádraží: zhl. střední, část od námezníku výhybky 32 po LIS mezi výhybkami 31 a 32. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 04.10.2026 | 08:00 | 05.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | Výměna jazyka a oprnice na výhybce 39, výměna defektoskipicky vadné srdcovky na výhýbce 32, výměna kolejnic, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. ne 4 to 41. po 5
501 |  | 63214 G | Kolín: 114. bez TV, od námezníku výhybky 129a po námezník výhybky 170b |  | S |  |  |  |  | N | 11h | 17.10.2026 | 18:00 | 18.10.2026 | 05:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C+D. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 42. so 17 to 42. ne 18
501 |  | 63214 F | Kolín: 112. bez TV, část od návěstidla Sc112 po námezník výhybky 169b |  | S |  |  |  |  | N | 11h | 18.10.2026 | 18:00 | 19.10.2026 | 05:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou E. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 42. ne 18 to 43. po 19
501 |  | 63127 B2 | Kolín: 100.,100a bez TV, kolejově část od náv. Sc100 po náv. Lc100a Kolín: 100.,100a,101 jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 4x6h | 19.10.2026 | 21:50 | 23.10.2026 | 03:55 | 43. po 19: (; 43. út 20: )(; 43. st 21: )(; 43. čt 22: )(; 43. pá 23: ) |  | pažení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 63214 H | Kolín seřaďovací nádraží: 40. bez TV, od námezníku výhybky 124 po námezní k výhybky 43 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 124,126,128, Kolín seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží, od námezníku výhybky 43 po návěstidlo 1KL. |  | S | X |  |  |  | N | 12h | 24.10.2026 | 18:00 | 25.10.2026 | 06:00 | [32 empty] | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. so 24 to 43. ne 25
501 |  | 63214 I | Kolín seřaďovací nádraží: 42.,42a bez TV, od námezníku výhybky 111 po námezník výhybky 27 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín seřaďovací nádraží, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 111,113,129, Kolín seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží, od návěstidla 2KL po námezník výhybky 27. |  | S | X |  |  |  | N | 12h | 25.10.2026 | 18:00 | 26.10.2026 | 06:00 | [32 empty] | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. ne 25 to 44. po 26
501 |  | 63214 J | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 27,49,51, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 12h | 26.10.2026 | 18:00 | 27.10.2026 | 06:00 | [32 empty] | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. po 26 to 44. út 27
501 |  | 63214 M | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: kolejová spojka 27/35, od hrotu výměny 27 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 35 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 26.10.2026 | - | 27.10.2026 | - | [31 empty] | 2x40minut v čase 22:00 - 04:00 hodin v souběhu s etapou J. ZP směr Kutná Hora. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. po 26 to 44. út 27
501 |  | 63214 S | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: kolejová spojka 51/55, od hrotu výměny 51 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 55 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 26.10.2026 | - | 27.10.2026 | - | [31 empty] | 2x40minut v čase 22:00 - 04:00 hodin v souběhu s etapou J. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. po 26 to 44. út 27
501 |  | 63214 K | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 35,37,41,43, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 12h | 27.10.2026 | 18:00 | 28.10.2026 | 06:00 | [32 empty] | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. út 27 to 44. st 28
501 |  | 63214 M | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: kolejová spojka 27/35, od hrotu výměny 27 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 35 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 27.10.2026 | - | 28.10.2026 | - | [31 empty] | 2x40minut v čase 22:00 - 04:00 hodin v souběhu s etapou K. ZP směr Kutná Hora. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. út 27 to 44. st 28
501 |  | 63214 N | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: kolejová spojka 37/40, od hrotu výměny 37 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 40 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 27.10.2026 | - | 28.10.2026 | - | [31 empty] | 2x40minut v čase 22:00 - 04:00 hodin v souběhu s etapou K. Nelze spojkou 38a. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. út 27 to 44. st 28
501 |  | 63214 O | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: kolejová spojka 36/41, od hrotu výměny 36 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 41 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 27.10.2026 | - | 28.10.2026 | - | [31 empty] | 2x40minut v čase 22:00 - 04:00 hodin v souběhu s etapou K. Nelze spojkou 38a. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. út 27 to 44. st 28
501 |  | 63214 R | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: kolejová spojka 43/49, od hrotu výměny 43 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 49 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 27.10.2026 | - | 28.10.2026 | - | [31 empty] | 2x40minut v čase 22:00 - 04:00 hodin v souběhu s etapou K. ZP směr Kutná Hora. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. út 27 to 44. st 28
501 |  | 63214 L | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 34,36,40,42,DSK910, |  | S |  |  |  |  | N | 12h | 28.10.2026 | 18:00 | 29.10.2026 | 06:00 | [32 empty] | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. st 28 to 44. čt 29
501 |  | 63214 N | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: kolejová spojka 37/40, od hrotu výměny 37 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 40 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 28.10.2026 | - | 29.10.2026 | - | [31 empty] | 2x40minut v čase 22:00 - 04:00 hodin v souběhu s etapou L. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. st 28 to 44. čt 29
501 |  | 63214 O | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: kolejová spojka 36/41, od hrotu výměny 36 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 41 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 28.10.2026 | - | 29.10.2026 | - | [31 empty] | 2x40minut v čase 22:00 - 04:00 hodin v souběhu s etapou L. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. st 28 to 44. čt 29
501 |  | 63214 P | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: kolejová spojka 42/48, od hrotu výměny 42 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 48 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 28.10.2026 | - | 29.10.2026 | - | [31 empty] | 2x40minut v čase 22:00 - 04:00 hodin v souběhu s etapou L. Nelze spojkou 38a. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. st 28 to 44. čt 29
501 |  | 63180 B | Kolín: 101c bez TV, její část od návěstidla Sc101c po návěstidlo L101c Kolín: 101d bez TV, Kolín: záhl. 1.traťové koleje směr Velim, od hrotu jazyka výhybky 210 po návěstidlo 1S. Velim - Kolín: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V | X | N | 10h | 16.10.2026 | 19:00 | 17.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 42. pá 16 to 42. so 17
501 |  | 63180 A | Kolín: 101b bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 17.10.2026 | 02:00 | 17.10.2026 | 05:00 | 42. so 17: 3 | V souběhu s etapou B. Od Velimi lze pouze na koleje 110-116 (sever), nelze na státní. | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63180 C | Kolín: 102a bez TV, její část od návěstidla Se118 po námezník výhybky 197 Kolín: 102b bez TV, Kolín: výh.: 197, Kolín - Velim: 2. bez TV, Kolín: záhl. 2.traťové koleje směr Velim, část od návěstidla L102b po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V | X | N | 10h | 17.10.2026 | 19:00 | 18.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 42. so 17 to 42. ne 18
501 |  | 63180 D | Kolín - Velim: 2. bez TV, Velim: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Kolín, včetně části 2. staniční koleje od návěstidla 2L po návěstidlo S2. |  | T+S |  |  | V | X | D | 5h | 18.10.2026 | 19:00 | 18.10.2026 | 24:00 | 42. ne 18: 5 |  | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63180 E | Velim - Kolín: 1. bez TV, Velim: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Kolín, včetně části 1. staniční koleje od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 19.10.2026 | 00:00 | 19.10.2026 | 05:00 | 43. po 19: 5 |  | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | D | 63229 A | Pečky: 1.,3. bez TV, Pečky: zhl. směr Odb Cerhenice, část od izolovaného styku mezi výhybkami 1, 5 a Vk1 po námezník výhybky 6 a 8. Pečky: zhl. směr Odb Cerhenice včetně části staniční koleje 5a, 7b od námezníku výhybky 8 po návěstidlo Sc5a, Sc7b. |  | S |  |  |  |  | N | 2x7h | 11.10.2026 | 22:10 | 13.10.2026 | 05:10 | 41. ne 11: (; 42. po 12: )(; 42. út 13: ) | Souběh s etapou C+E1. Souběh s ROV 63176 N. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | D | 63229 C | Pečky: záhl. a zhl. směr Odb Cerhenice, část od izolovaného styku mezi výhybkami 1 a 5 po návěstidlo 1L. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 11.10.2026 | 22:10 | 12.10.2026 | 05:10 | [31 empty] | Souběh s etapou A+E1. Souběh s ROV 63176 N. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 41. ne 11 to 42. po 12
501 | D | 63229 E1 | Pečky: záhl. a zhl. směr Odb Cerhenice včetně části staniční koleje 2, 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 11.10.2026 | - | 12.10.2026 | - | [31 empty] | 2x30 minut v čase 22:10-05:10 hodin V souběhu 2 x 30 minut ZP. Operativní výluka 2x30minut = ZP. Souběh s etapou A+C. Souběh s ROV 63176 N. | Úprava GPK kolejové spojky 1/2, 3/5. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. ne 11 to 42. po 12
501 | D | 63229 F | Pečky: záhl. a zhl. směr Odb Tatce včetně části staniční koleje 1, 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 12.10.2026 | 22:10 | 13.10.2026 | 05:10 | [31 empty] | Souběh s etapou A+H. Souběh s ROV 63176 N. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 42. po 12 to 42. út 13
501 | D | 63229 H | Pečky: záhl. a zhl. směr Odb Ttace včetně části staniční koleje 2, 4 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 12.10.2026 | - | 13.10.2026 | - | [31 empty] | 2x30 minut v čase 22:10-05:10 hodin V souběhu 2 x 30 minut ZP. Operativní výluka 2x30minut = ZP. Souběh s etapou A+F. Souběh s ROV 63176 N. | Úprava GPK kolejové spojky 40/42, 43/44. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. po 12 to 42. út 13
501 | D | 63229 B | Pečky: 2.,4.,4a bez TV, část od návěstidla S2 a S4 po návěstidla L2 a L4a Pečky: zhl. směr Odb Tatce včetně části staniční koleje 2, 4a od návěstidla L2 a L4a po izolovaný styk mezi výhybkami 40 a 44. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 13.10.2026 | 22:10 | 14.10.2026 | 05:10 | [31 empty] | Souběh s etapou E+D. Souběh s ROV 63176 N. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 42. út 13 to 42. st 14
501 | D | 63229 D | Pečky: záhl. a zhl. směr Odb Cerhenice včetně části staniční kolej 1 od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 13.10.2026 | - | 14.10.2026 | - | [31 empty] | 2x30 minut v čase 22:10-05:10 hodin V souběhu 2 x 30 minut ZP. Operativní výluka 2x30minut = ZP. Souběh s etapou B+E. Souběh s ROV 63176 N. | Úprava GPK kolejové spojky 1/2, 3/5. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. út 13 to 42. st 14
501 | D | 63229 E | Pečky: záhl. a zhl. směr Odb Cerhenice včetně části staniční koleje 2, 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 13.10.2026 | 22:10 | 14.10.2026 | 05:10 | [31 empty] | Souběh s etapou B+D. Souběh s ROV 63176 N. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 42. út 13 to 42. st 14
501 | D | 63229 B | Pečky: 2.,4.,4a bez TV, část od návěstidla S2 a S4 po návěstidla L2 a L4a Pečky: zhl. směr Odb Tatce včetně části staniční koleje 2, 4a od návěstidla L2 a L4a po izolovaný styk mezi výhybkami 40 a 44. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 14.10.2026 | 22:10 | 15.10.2026 | 05:10 | [31 empty] | Souběh s etapou G+F1. Souběh s ROV 63176 N. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 42. st 14 to 42. čt 15
501 | D | 63229 F1 | Pečky: záhl. a zhl. směr Odb Tatce včetně části staniční koleje 1, 3 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 14.10.2026 | - | 15.10.2026 | - | [31 empty] | 2x30 minut v čase 22:10-05:10 hodin V souběhu 2 x 30 minut ZP. Operativní výluka 2x30minut = ZP. Souběh s etapou B+G. Souběh s ROV 63176 N. | Úprava GPK kolejové spojky 40/42, 43/44. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. st 14 to 42. čt 15
501 | D | 63229 G | Pečky: záhl. a zhl. směr Odb Tatce, část od izolovaného styku mezi výhybkami 40 a 44 po návěstidlo 2S. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 14.10.2026 | 22:10 | 15.10.2026 | 05:10 | [31 empty] | Souběh s etapou B+F1. Souběh s ROV 63176 N. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 42. st 14 to 42. čt 15
501 | Zm | 63176 N | Pečky: 5a,5. bez TV, část od návěstidla S5a po námezník výhybky 36 Pečky: zhl. směr Plaňany, část od námezníku výhybky 35 a 36 po izolovaný styk mezi výhybkami 37b a 38 a návěstidlo Se35. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Pečky - Plaňany, ze směru Pečky. Pečky: 7b,7. bez TV, část od návěstidla Sc7b po námezník výhybky 35 Pečky: 5.,5a,7.,7a,7b,9.,9a,11a jen TV, | X | S | X | N |  | X | Ne | 13d | 01.10.2026 | 07:00 | 13.10.2026 | 07:00 | [31 empty] | ZP směr Plaňany. úprava vyloučení 7b+7.SK | Výměna výhybek 35, 36, 37, výměna upevňovadel, výměna výhybkových pražců, svařování. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 40. čt 1 to 42. út 13
501 |  | 63210 C | Český Brod: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Poříčany, část od návěstidla Se9 po návěstidlo 1L. Český Brod - Poříčany: 1. bez TV, Poříčany: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Český Brod, část od návěstidla 1S po hrot výhvbky 47. Poříčany: 1b,1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | N | 7h | 17.10.2026 | 19:00 | 18.10.2026 | 02:00 | [32 empty] | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 42. so 17 to 42. ne 18
501 |  | 63210 D | Poříčany: 1. bez TV, Poříčany: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Tatce, od námezníku výhybky 14 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Poříčany - Odb Tatce, ze směru Poříčany. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 18.10.2026 | 02:00 | 18.10.2026 | 05:00 | 42. ne 18: 3 |  | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63210 G | Poříčany: 0. bez TV, od námezníku výhybky 11 po námezník výhybky 50 Poříčany: zhl. směr Český Brod, část od námezníku výhybky 50 po námezník výhybky 55. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 18.10.2026 | 19:00 | 18.10.2026 | 21:30 | 42. ne 18: 3 |  | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63210 F | Poříčany: 2. bez TV, část od návěstidla S2 po námezník výhybky 48 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Poříčany - Český Brod, ze směru Poříčany. Poříčany: záhl. a zhl. směr Český Brod, od námezníku výhybky 48 po návěstidlo 2S. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 18.10.2026 | 21:30 | 18.10.2026 | 23:30 | 42. ne 18: 2 |  | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63210 H | Poříčany: záhl. a zhl. směr Odb Tatce, od návěstidla 2L po námezník výhybky 11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Poříčany. Poříčany: 0. bez TV, část od námezníku výhybky 11 po návěstidlo L0 |  | S | X |  |  |  | N | 3h | 18.10.2026 | 23:30 | 19.10.2026 | 02:30 | [32 empty] | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 42. ne 18 to 43. po 19
501 |  | 63210 E | Poříčany: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Tatce, od návěstidla 2L po námezník výhybky 9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Poříčany. Poříčany: 2. bez TV, od námezníku výhybky 9 po námezník výhybky 48 |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 19.10.2026 | 02:30 | 19.10.2026 | 05:00 | 43. po 19: 3 |  | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63168 G | Poříčany: záhl. a zhl. směr Český Brod, část od návěstidla Se25 po návěstidlo Se21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Poříčany - Český Brod, ze směru Poříčany. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 24.10.2026 | 08:00 | 24.10.2026 | 14:00 | 43. so 24: 6 | V souběhu s etapou H. Na brodském zhlaví v Poříčanech nelze jezdit křížem. | Výměna defektoskopicky vadné srdcovky, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63168 H | Poříčany: 0. bez TV, část od návěstidla S0 po návěstidlo Se9 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 24.10.2026 | 08:00 | 24.10.2026 | 14:00 | 43. so 24: 6 | V souběhu s etapou G. Nelze z liché směr Sadská. Vlaky do Sadské musí z ČB pouze po 2:TK. | Výměna defektoskopicky vadné srdcovky, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63151 A1 | Český Brod - Úvaly: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x10h | 01.10.2026 | 09:00 | 02.10.2026 | 19:00 | 40. čt 1: 10; 40. pá 2: 10 |  | stavba základu zařízení StarLift | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 63168 D | Úvaly: záhl. a zhl. směr Český Brod, část od návěstidla Se3 po LIS mezi výhybkou 1 a 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Úvaly. |  | S | X |  |  |  | N | 3h | 12.10.2026 | 23:59 | 13.10.2026 | 03:00 | [32 empty] | Výměna a zavaření LIS v kolejové spojce 1/3, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 42. po 12 to 42. út 13
501 |  | 63168 B | Úvaly: výh.: 23, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Úvaly - Praha-Běchovice, ze směru Úvaly. |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 16.10.2026 | 23:00 | 17.10.2026 | 04:00 | [32 empty] | Odstranění defektoskopických vad na výhybce, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 42. pá 16 to 42. so 17
501 |  | 63168 E | Úvaly: výh.: 17, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.10.2026 | 08:00 | 17.10.2026 | 16:00 | 42. so 17: 8 |  | Navaření defektoskopicky vadné srdcovky, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63168 A | Úvaly: zhl. směr Praha Běchovice, část od návěstidla Se15 po námezník výhybky 14. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.10.2026 | 08:00 | 18.10.2026 | 16:00 | 42. ne 18: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad na výhybce, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 10
501 | D | 63250 A | Úvaly: 2b bez TV, část od návěstidla S2b po návěstidlo Se9 Úvaly: 2,2b,4,4a,6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 26.10.2026 | 22:30 | 27.10.2026 | 04:30 | [32 empty] | Skládání kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. po 26 to 44. út 27
501 | Zm | 63168 F | Český Brod: 0. + TV, část od návěstidla S0 po námezník výhybky 41 Český Brod: záhl. a zhl. směr Úvaly, od námezníku výhybky 41 po návěstidlo 0S. Český Brod - Úvaly: 0. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 7d | 27.10.2026 | 23:45 | 02.11.2026 | 05:15 | [31 empty] | na úvalském zhlaví v Č.Brodě nelze jezdit křížem. původně 28.10.-N-1.11., | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna výměna upevňovadel, svařování, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. út 27 to 44. so 31
501 |  | 63168 C | Úvaly: zhl. směr Český Brod, část od návěstidla Se5 po námezník výhybky 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Úvaly. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 29.10.2026 | 12:30 | 29.10.2026 | 15:30 | 44. čt 29: 3 | V souběhu s etapou F. | Výměna a zavaření LIS v kolejové spojce 1/3, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63211 C | Praha-Běchovice - Praha-Libeň: 0. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 10h | 22.10.2026 | 19:00 | 23.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. čt 22 to 43. pá 23
501 |  | 63211 D | Praha-Libeň: záhl. a zhl. 0. traťové koleje směr Praha-Běchovice, část od návěstidla 0L po námezník výhybky 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Libeň. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 23.10.2026 | 01:00 | 23.10.2026 | 05:00 | 43. pá 23: 4 | V souběhu s etapou C. | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63211 A | Praha-Libeň - Praha-Běchovice: 1. bez TV, |  | T |  |  | V | X | N | 10h | 23.10.2026 | 19:00 | 24.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. pá 23 to 43. so 24
501 |  | 63211 B | Praha-Libeň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Praha-Běchovice, část od návěstidla 1L po LIS v km 403,888 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Libeň - Praha-Běchovice, ze směru Praha-Libeň. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 24.10.2026 | 01:00 | 24.10.2026 | 05:00 | 43. so 24: 4 | V souběhu s etapou A. | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63211 E | Praha-Běchovice - Praha-Libeň: 2. bez TV, |  | T |  |  | V | X | N | 10h | 24.10.2026 | 19:00 | 25.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. so 24 to 43. ne 25
501 |  | 63211 F | Praha-Libeň: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Praha-Běchovice, část od návěstidla 2L po LIS v km 403,888. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Libeň. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 25.10.2026 | 01:00 | 25.10.2026 | 05:00 | 43. ne 25: 4 | V souběhu s etapou E. | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 | P | 33047 A | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 169d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 12:00 | [32 empty] | výměna kolejového roštu | 5 | 3 | O | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
502 | D | 38Z08032 | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: sděl. zař. GSM-R CZ. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 08.10.2026 | 09:00 | 08.10.2026 | 17:00 | 41. čt 8: 8 | traťová rychlost 100 km/hod. | úprava BTS Horní Pohleď | 5 | 5 | IB | [12 empty] | N
502 |  | 33097 A | Havlíčkův Brod: záhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla Se54 po návěstidlo 2OS. Havlíčkův Brod: 2.,2a,2b,4.,4b jen TV, Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od ÚD č. 21A v km 117,067 ve směru Okrouhlice Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 13.10.2026 | 08:15 | 13.10.2026 | 16:15 | 42. út 13: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 |  | 33097 B | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, Havlíčkův Brod: záhl. 1. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla 1OS po návěstidlo Se55. Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,3.,3a,3b,5.,5b,7.,7b,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,30a,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, včetně TV kolejí E1, E2, E2a, E3, výtah 3 Havlíčkův Brod: 91. jen TV, její část od ÚD č. 22A v km 117,077 ve směru Okrouhlice |  | T+S |  | L | V |  | D | 8h | 15.10.2026 | 08:15 | 15.10.2026 | 16:15 | 42. čt 15: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 |  | 33066 C | Světlá nad Sázavou: lichá jen TV, Světlá nad Sázavou: záhl. 1. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 20.10.2026 | 08:25 | 20.10.2026 | 16:25 | 43. út 20: 8 |  | údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů | 5 | 5 | O
502 |  | 33044 A | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, Světlá nad Sázavou: záhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se1. Světlá nad Sázavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 21.10.2026 | 08:30 | 21.10.2026 | 15:25 | 43. st 21: 7 |  | údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů | 5 | 5 | O
502 |  | 33066 F | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2 + TV, Leština u Světlé: sudá jen TV, její část od ÚO 402 po ÚO 412 |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 28.10.2026 | 07:45 | 28.10.2026 | 15:10 | 44. st 28: 7 |  | údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů | 5 | 5 | O
502 |  | 63180 F | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín seřaďovací nádraží: 2. bez TV, Kolín seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží, část od námezníku výhybky 27 po návěstidlo 2KL. Kolín seřaďovací nádraží: 42a bez TV, část od námezníku výhybky 27 po návěstidlo Se31 |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 19.10.2026 | 19:00 | 19.10.2026 | 24:00 | 43. po 19: 5 |  | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63180 G | Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. bez TV, Kolín seřaďovací nádraží: záhl. 1.traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží, část od návěstidla Se21 po návěstidlo 1KL. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 20.10.2026 | 00:00 | 20.10.2026 | 05:00 | 43. út 20: 5 |  | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63180 H | Kolín seřaďovací nádraží: zhl. 1.traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží, část od návěstidla S40 po návěstidlo Se21. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 20.10.2026 | 03:00 | 20.10.2026 | 05:00 | 43. út 20: 2 | V souběhu s etapou G. | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63148 F | Velký Osek: 1.,1b,3.,3a,3b bez TV, lichá jen TV, Velký Osek: zhl. směr Kolín včetně části 1a staniční koleje od LIS mezi výhybkami 1 a 8 po námezník výhybky 9. |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 28.09.2026 | 08:00 | 05.10.2026 | 08:00 | [31 empty] | po dobu výluky bude v 2. staniční koleji v dopravně Velký Osek zavedena PJ 50 km/ hod v délce cca 950 m v denní době od 07:00 do 19:00 hodin | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, svařování. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 40. čt 1 to 41. po 5
502 |  | 63214 A | Kolín-Hradišťko - Velký Osek: 2. + TV, Velký Osek: 2a,2. + TV, Velký Osek: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kolín, od námezníku výhybky 6 po návěstidlo 2L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kolín - Velký Osek, ze směru Velký Osek. |  | T+S | X | N | V |  | Ne | 6d | 05.10.2026 | 08:00 | 10.10.2026 | 08:00 | [32 empty] | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění, úprava GPK strojně, odstranění vegetace. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 41. po 5 to 41. so 10
502 |  | 63214 B | Kolín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Velký Osek, část od návěstidla Lc114d po návěstidlo 2OS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kolín - Velký Osek, ze směru Kolín. Kolín: 114e,114f,114g,114h bez TV, Kolín: 114b,114c,114d,114e,114f,114g,114h jen TV, |  | S | X | N | V |  | Ne | 3d | 10.10.2026 | 08:00 | 12.10.2026 | 08:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou U. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 41. so 10 to 42. po 12
502 |  | 63214 U | Velký Osek: 6. bez TV, zhl. směr Kolín část od námezníku výhybky 13 po začátek výhybky 11. Velký Osek: 6.,6a,6b,6c,6y,8.,10. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 10.10.2026 | 08:00 | 13.10.2026 | 08:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace. | 14 | 5 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. so 10 to 42. út 13
502 |  | 63214 V | Kolín-Hradišťko: výh.: kolejová spojka 212/213, od hrotu výměny 212 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 213 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 10.10.2026 | - | 11.10.2026 | - | [31 empty] | 2x40minut v čase 22:00 - 04:00 hodin Operativně 2x40minut v čase 22:00 - 04:00 hodin. V souběhu s etapami B+D+U. ZP Kolín - Velký Osek. | Úprava GPK. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. so 10 to 41. ne 11
502 |  | 63214 W | Kolín-Hradišťko: výh.: kolejová spojka 214/215, od hrotu výměny 214 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 215 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 10.10.2026 | - | 11.10.2026 | - | [31 empty] | 2x40minut v čase 22:00 - 04:00 hodin Operativně 2x40minut v čase 22:00 - 04:00 hodin. V souběhu s etapami B+D+U. ZP na Zónu. | Úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. so 10 to 41. ne 11
502 |  | 63214 C | Kolín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Velký Osek, část od návěstidla Se101 po návěstidlo Se173. Kolín: 114a,114b,114c,114d,114e,114f,114g,114h bez TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 13.10.2026 | 08:00 | 18.10.2026 | 08:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D. Jednokolejně pouze na Zálabí. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, oprava přejezdu P3575. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 42. út 13 to 42. ne 18
502 |  | 63214 D | Kolín: 114b,114c,114d,114e,114f,114g,114h jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 13.10.2026 | 08:00 | 18.10.2026 | 08:00 | [31 empty] | V souběhu s etapami B+U anebo C. | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 42. út 13 to 42. ne 18
502 |  | 63214 E | Velký Osek - Kolín-Hradišťko: 1. + TV, Velký Osek: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kolín, od námezníku výhybky 1 po návěstidlo 1L. Velký Osek: 1a bez TV, část od návěstidla Se7 po námezník výhybky 1 Kolín: 112a bez TV, 112b,112c,112d,112e,112f,112g,112h + TV, část od návěstidla Se103 po Se177 |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 6d | 18.10.2026 | 08:00 | 23.10.2026 | 08:00 | [32 empty] | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, oprava výhybek, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, odstranění vegetace, oprava přejezdu v km 298,657 (P3575). | 14 | 5 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 42. ne 18 to 43. pá 23
502 |  | 63212 A | Nymburk seřaďovací nádraží: 300. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 12.10.2026 | 08:00 | 12.10.2026 | 16:00 | 42. po 12: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 | Zm | 63212 B | Nymburk vjezdové nádraží: 101.,102.,103. bez TV, Nymburk vjezdové nádraží: výh.: 416,417, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 13.10.2026 | 08:00 | 15.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | doplněny výh. 416,417 | Výměna výhybkových pražců, výměna výhybkových dílů, výměna upevňovadel, svařování, čištění a doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. út 13 to 42. čt 15
502 | Zm | 63212 C | Nymburk hlavní nádraží: 14. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 16.10.2026 | 08:15 | 17.10.2026 | 18:15 | 42. pá 16: 10; 42. so 17: 10 | změna času, původně 8:00-18:00 hod | Odstranění defektoskopických vad, dotažení upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63210 A | Poříčany - Sadská: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 10h | 16.10.2026 | 18:30 | 17.10.2026 | 04:30 | [32 empty] | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. pá 16 to 42. so 17
502 |  | 63210 B | Sadská: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 16.10.2026 | 23:45 | 17.10.2026 | 04:30 | [31 empty] | V souběhu s etapou A. | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. pá 16 to 42. so 17
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
503 |  | 63065 G | Dřísy: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 164d | 01.07.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | bezpečnostní vypnutí | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
503 |  | 63065 D3 | Dřísy: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x11h | 06.10.2026 | 08:00 | 21.10.2026 | 19:00 | 41. út 6: 11; 42. ne 18: 11; 43. po 19: 11; 43. út 20: 11; 43. st 21: 11 | v souběhu s etapou B a G | demontáž/montáž TV/ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 63065 A | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 25d | 23.10.2026 | 08:00 | 16.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | montáž TV + ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 43. pá 23 to 44. so 31
503 |  | 63065 C3 | Dřísy: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x11h | 23.10.2026 | 08:00 | 31.10.2026 | 19:00 | 43. pá 23: 11; 43. so 24: 11; 44. so 31: 11 |  | dmt TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 15
503 |  | 63065 D1 | Dřísy: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 22.10.2026 | 08:00 | 22.10.2026 | 17:00 | 43. čt 22: 9 | v souběhu D1, E1, G | dmt/mt TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 B | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 25d | 28.09.2026 | 08:00 | 22.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | mt TV + ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 40. čt 1 to 43. čt 22
503 |  | 63065 E | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | Ne | 6d | 30.09.2026 | 08:00 | 05.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | demontáž/montáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 40. čt 1 to 41. po 5
503 |  | 63065 E1 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 22.10.2026 | 08:00 | 22.10.2026 | 17:00 | 43. čt 22: 9 | v souběhu D1, G | dmt/mt TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 F3 | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 11h | 24.10.2026 | 08:00 | 24.10.2026 | 19:00 | 43. so 24: 11 |  | dmt TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 F | Všetaty: 2.,2a,4.,6a jen TV, část od ÚO 412 (km 361,620) po ÚO 402 (km 360,230) Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se 16 po návěstidlo S2a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se11 po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | Ne | 6d | 25.10.2026 | 08:00 | 30.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | dmnt/mt TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 43. ne 25 to 44. pá 30
503 |  | 63203 B | Dřísy - Stará Boleslav: 1. bez TV, Dřísy: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Stará Boleslav, jeho část od námezníku výhybky 5 po návěstidlo 1L. Dřísy: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 21.10.2026 | 19:00 | 21.10.2026 | 21:30 | 43. st 21: 3 |  | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63203 A | Stará Boleslav: 1. bez TV, Stará Boleslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Dřísy, jeho část od návěstidla 1S po námezníku výhybky 13. Dřísy - Stará Boleslav: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 20.10.2026 | 19:00 | 21.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. út 20 to 43. st 21
503 | Zm | 63203 D | Všetaty - Dřísy: 1. bez TV, Všetaty: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Dřísy, jeho část od námezníku výhybky 11 po návěstidlo 1L. Všetaty: 1a bez TV, část od námezníku výhybky 11 po návěstidlo Se19 |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 22.10.2026 | 19:00 | 23.10.2026 | 05:00 | [31 empty] | úprava vyloučení 1a SK, na žádost technologa | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. čt 22 to 43. pá 23
503 |  | 63203 C | Dřísy: 1. bez TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Všetaty, jeho část od návěstidla Se11 po námezník výhybky 14. |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 21.10.2026 | 21:30 | 22.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. st 21 to 43. čt 22
503 |  | 63203 E | Stará Boleslav: 2. bez TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Dřísy, jeho část od námezníku výhybky 15 po návěstidlo 2S. Stará Boleslav - Dřísy: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 23.10.2026 | 19:00 | 24.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. pá 23 to 43. so 24
503 |  | 63203 F | Stará Boleslav - Dřísy: 2. bez TV, Dřísy: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Stará Boleslav, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky 6. Dřísy: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 24.10.2026 | 19:00 | 24.10.2026 | 21:30 | 43. so 24: 3 |  | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63203 G | Dřísy: 2. bez TV, Dřísy: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Všetaty, jeho část od námezníku výhybky 12 po návěstidlo Se12. |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 24.10.2026 | 21:30 | 25.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. so 24 to 43. ne 25
503 | Zm | 63203 H | Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla Se16 po námezník výhybky 25 Všetaty: výh.: 25,26, Všetaty: 2. bez TV, část od námezníku výhybky 26 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 25.10.2026 | 19:00 | 26.10.2026 | 05:00 | [31 empty] | úprava vyloučení 2a,2. SK, na žádost technologa | Nápravné broušení kolejnic. | 14 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. ne 25 to 44. po 26
503 |  | 73320 A | Štětí: záhl. směr Liběchov, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Štětí - Liběchov: 1. + TV, Liběchov: lichá jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Štětí. Liběchov: 1.,3 bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidla S1, S3 |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 19.10.2026 | 07:00 | 19.10.2026 | 18:00 | 43. po 19: 11 |  | oprava 1/2 DKS, výměna pražců, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73320 C | Liběchov: kolejově kolejová spojka 11/14 v dopravně Liběchov od hrotů jazyků výhybky 11 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybky 14 z vedlejšího směru Liběchov: kolejově kolejová spojka 12/13 v dopravně Liběchov od hrotů jazyků výhybky 12 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybky 13 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 19.10.2026 | 18:00 | 20.10.2026 | 07:00 | [32 empty] | nesjízdnost kolejových spojek v.č. 12/13, 11/14 | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 19 to 43. út 20
503 |  | 73320 B | Štětí: záhl. směr Liběchov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Liběchov - Štětí: 2. + TV, Liběchov: sudá jen TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Štětí. Liběchov: 2.,4 bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 po námezník výhybky č. 10 |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 20.10.2026 | 07:00 | 20.10.2026 | 18:00 | 43. út 20: 11 |  | oprava 1/2 DKS, výměna pražců, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73254 F | Hoštka: 1.,3. + TV, kolejově jejich část od návěstidel S1, S3 po námezník výhybky č. 5 Hoštka: 5.,5a bez TV, Hoštka: záhl. a zhl. lichých kolejí směr Štětí. Hoštka - Štětí: 1. + TV, Štětí: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od návěstidla 1HS po izolovaný styk v km 386,148. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 14d | 29.09.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | demontáž starého, montáž nového a regulace TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 40. čt 1 to 42. po 12
503 |  | 73254 I | Hoštka: 1.,3. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidla S1, S3 Hoštka: záhl. a zhl. lichých kolejí směr Polepy. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Polepy - Hoštka, ze směru Hoštka. |  | S | X |  |  |  | D | 3x10h | 03.10.2026 | 07:00 | 05.10.2026 | 17:00 | 40. so 3: 10; 40. ne 4: 10; 41. po 5: 10 |  | demontáž starého, montáž nového a regulace TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73330 A | Polepy: zhl. směr Hoštka, jeho část od hrotu jazyků výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 6. Polepy: zhl. směr Litoměřice dolní nádraží, jeho část od hrotu jazyků výhybky č. 14 po námezník výhybky č. 14. Polepy: 2.,4 + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 13.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna ŠL, strojní úprava GPK, odstranění def. vad | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 42. út 13 to 42. čt 15
503 |  | 73301 A | Polepy: záhl. směr Litoměřice dolní nádraží, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 2S. Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, Litoměřice dolní nádraží: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Polepy, jeho část od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6, 7. Litoměřice dolní nádraží: 2.,4. bez TV, jejich část od námezníků výhybek č. 6, 7 po návěstidla L2, L4 |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 21.10.2026 | 07:00 | 21.10.2026 | 16:00 | 43. st 21: 9 |  | výměna srdcovky výhybky č. 2, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73301 B | Litoměřice dolní nádraží: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 po námezníky výhybek č. 17, 20 Litoměřice dolní nádraží: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od námezníků výhybek č. 17, 20 po návěstidlo 2S. Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, Velké Žernoseky: záhl. směr Litoměřice dolní nádraží, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 22.10.2026 | 07:00 | 22.10.2026 | 15:00 | 43. čt 22: 8 |  | výměna srdcovky výhybky č. 24, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72D30464 | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, Velké Žernoseky: lichá + TV, Velké Žernoseky: záhl. a zhlaví směr Litoměřice dolní nádraží, od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5. od námezníku výhybky č. 5 po návěstidla L1, L3 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 18.10.2026 | 07:00 | 18.10.2026 | 15:00 | 42. ne 18: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 3, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | D | 73219 G | Velké Žernoseky: výh.: 6, Velké Žernoseky: 2.,4. bez TV, Velké Žernoseky: záhl. a zhl. směr Sebuzín, jeho část od námezníků výhybek č. 9, 11 po návěstidlo Se4. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 29.10.2026 | 08:00 | 29.10.2026 | 14:00 | 44. čt 29: 6 | současně s ROV 73219 B | navaření srdcovky výh.č. 6 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73219 B | Velké Žernoseky: záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S. Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, Sebuzín: záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9x9h | 23.10.2026 | 08:00 | 31.10.2026 | 17:00 | 43. pá 23: 9; 43. so 24: 9; 43. ne 25: 9; 44. po 26: 9; 44. út 27: 9; 44. st 28: 9; 44. čt 29: 9; 44. pá 30: 9; 44. so 31: 9 |  | stavba základu sloupu, úprava ZV, montáž zařízení StarLift | 11 | 8 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 73302 C | Sebuzín: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem-Střekov, jeho část od návěstidla Se3 po námezník výhybky č. 8. Sebuzín: 1.,3. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidla S1, S3 Sebuzín: 5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 13.10.2026 | 07:00 | 13.10.2026 | 15:00 | 42. út 13: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh. č. 13, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73302 A | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, Ústí nad Labem-Střekov: záhl. 1. traťové koleje směr Sebuzín. Sebuzín: záhl. směr Ústí nad Labem-Střekov, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 13.10.2026 | 07:00 | 14.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstr. def. vad, svařování, odstr. blát. míst, strojní úprava GPK, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 42. út 13 to 42. st 14
503 |  | 73219 F | Sebuzín: záhl. a zhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od námezníků výhybek č. 6 po návěstidlo Se2. Sebuzín: 2 bez TV, její část námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Sebuzín: 4 bez TV, její část námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L4 Sebuzín: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x9h | 26.10.2026 | 08:00 | 27.10.2026 | 17:00 | 44. po 26: 9; 44. út 27: 9 |  | odstranění def. vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73302 B | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, Sebuzín: záhl. směr Ústí nad Labem-Střekov, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se4. Ústí nad Labem-Střekov: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Ústí nad Labem-Střekov: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7B po návěstidlo L4 Ústí nad Labem-Střekov: 4a bez TV, záhl. a zhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla L, námezníku výhybky č. 7A po námezníky výhybek č. 4, 7B, 8, 9, 12. Ústí nad Labem-Střekov: 2.,4.,4a jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 15.10.2026 | 07:00 | 17.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | odstr.def.vad, výměna LIS výh. č. 7A + 4a SK, výměna srdcovky výh. č. 3, svařování, odstranění blátivých míst, strojní úprava GPK, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | Z | bar: 42. čt 15 to 42. so 17
503 |  | 72A30811 | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 07.10.2026 | 07:00 | 08.10.2026 | 15:00 | 41. st 7: 8; 41. čt 8: 8 |  | odstranění def. vad, svařování, broušení def. vady, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30931 | Děčín východ stavědlo 1 - Boletice nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x10h | 19.10.2026 | 07:00 | 20.10.2026 | 17:00 | 43. po 19: 10; 43. út 20: 10 |  | odstranění def. vad, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73303 A | Děčín východ dolní nádraží: 24a bez TV, její část od návěstidla Sc24a po hroty jazyků výhybky č. 77 Děčín východ dolní nádraží: 14a,24b bez TV, Děčín východ dolní nádraží: zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 77, námezníku výhybky č. 78 po námezníky výhybek č. 77, 79. Děčín východ dolní nádraží: 12.,14.,16.,24.,26.,28. jen TV, žlebská část od ÚO 201, ÚO 202 po ÚD 20 Děčín východ dolní nádraží: 14a,24a,24b,91. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 05.10.2026 | 09:30 | 06.10.2026 | 19:00 | [32 empty] | výměna jazyka a opornice výh.č. 77, svařování, výměna pražců ve výh.č. 78 a odstranění blátivých míst ve 14a SK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 41. po 5 to 41. út 6
503 | D | Z-73342 F | Děčín východ dolní nádraží: 24a bez TV, Děčín východ dolní nádraží: 24.,26.,28.,24a,24b,91. jen TV, část od ÚO 202 směr Loubí |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 31.10.2026 | 09:30 | 14.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | náhrada nosné konstrukce mostu v km 457,531 mostním provizoriem | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. so 31
503 | D | Z-73342 G | Děčín východ dolní nádraží: 14a,91. bez TV, Děčín východ dolní nádraží: 14a,12.,14.,16. jen TV, část od ÚO 201 směr Loubí |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 31.10.2026 | 09:30 | 31.10.2026 | 19:30 | 44. so 31: 10 |  | náhrada nosné konstrukce mostu v km 457,531 mostním provizoriem | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73313 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. směr Povrly, jeho část od námezníku výhybky č. 9 po námezník výhybky č. 10a. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 12.10.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 14:00 | 42. po 12: 7 |  | výměna LIS ve výh. č. 10a, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73269 B | Děčín východ stavědlo 1: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Děčín východ stavědlo 1: zhl. směr Boletice nad Labem, jeho část od námezníků výhybek č. 5, 3XA po námezník výhybky č. 4XA. Děčín východ stavědlo 1: 1.,3. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 01.10.2026 | 07:00 | 01.10.2026 | 17:00 | 40. čt 1: 10 | odklony osobní dopravy přes Děčín-Prostřední Žleb | výměna levého jazyka a opornice výh.č. 4XA a 5, výměna srdcovky výh.č. 3XA, svařování, zřízení 1x ALIS, odstranění porostu, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73160 A1 | Děčín hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od km 539,520 do km 539,760 |  | S |  |  |  |  | Ne | 27d | 07.10.2026 | 07:00 | 02.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 41. st 7 to 44. so 31
503 |  | 73160 E1 | Děčín hlavní nádraží: 1.,1b,3.,3a,51.,74.,103b jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431; 103b staniční kolej - kolej na dráze: Koleje dráhy celostátní ve vlastnictví Českých drah a.s. „Kolej ČD, a.s. - Děčín hl.n. (3)“ |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 07.10.2026 | 08:00 | 12.10.2026 | 07:00 | [32 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. st 7 to 42. po 12
503 | D | 73160 C1 | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část, včetně části staničních kolejí č. 1, 1b od km 539,520 po návěstidlo Se48. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.10.2026 | 08:00 | 13.10.2026 | 16:00 | 42. út 13: 8 | současně s et. A1+E | výměna levého jazyka a opornice výhybky č. 413, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73160 E | Děčín hlavní nádraží: 1.,1b,3.,3a,51.,74.,103b jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431; 103b staniční kolej - kolej na dráze: Koleje dráhy celostátní ve vlastnictví Českých drah a.s. „Kolej ČD, a.s. - Děčín hl.n. (3)“ |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 13.10.2026 | 08:00 | 19.10.2026 | 07:00 | [32 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 42. út 13 to 43. po 19
503 |  | 73160 E | Děčín hlavní nádraží: 1.,1b,3.,3a,51.,74.,103b jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431; 103b staniční kolej - kolej na dráze: Koleje dráhy celostátní ve vlastnictví Českých drah a.s. „Kolej ČD, a.s. - Děčín hl.n. (3)“ |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 20.10.2026 | 08:00 | 26.10.2026 | 07:00 | [32 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 43. út 20 to 44. po 26
503 |  | 73160 E | Děčín hlavní nádraží: 1.,1b,3.,3a,51.,74.,103b jen TV, mezi ÚO 421, ÚO 421A - ÚO 431; 103b staniční kolej - kolej na dráze: Koleje dráhy celostátní ve vlastnictví Českých drah a.s. „Kolej ČD, a.s. - Děčín hl.n. (3)“ |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 27.10.2026 | 08:00 | 02.11.2026 | 07:00 | [32 empty] | oprava zastřešení nástupiště č. 2 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. út 27 to 44. so 31
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 | D | 73372 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 57.,57a bez TV, Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 57.,57a,409b jen TV, od ÚO 445 po ÚO 475 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 22.10.2026 | 07:00 | 23.10.2026 | 15:00 | 43. čt 22: 8; 43. pá 23: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73315 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 305 po námezník výhybky č. 302. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 20.10.2026 | 07:00 | 20.10.2026 | 15:00 | 43. út 20: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 305, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73315 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední, jeho část včetně části staniční koleje č. 1 od hrotů jazyků výhybky č. 77 po návěstidlo Lc1. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.10.2026 | 07:00 | 07.10.2026 | 15:00 | 41. st 7: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 75, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73315 C | Ústí nad Labem západ: zhl. střední, jeho část včetně části staniční koleje č. 3 od návěstidla Sc3 po námezník výhybky č. 24. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 13.10.2026 | 07:00 | 13.10.2026 | 16:00 | 42. út 13: 9 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 24, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73315 D | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední, jeho část včetně části staniční koleje č. 3 od návěstidla Lc3 po námezník výhybky č. 76. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.10.2026 | 07:00 | 14.10.2026 | 15:00 | 42. st 14: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 70ab, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73315 E | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední, jeho část včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 84. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 06.10.2026 | 07:00 | 06.10.2026 | 15:00 | 41. út 6: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 81, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73316 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 603.,603c bez TV, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 804 po návěstidlo Se810. Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 603b bez TV, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 89 po hroty jazyků výhybky č. 89. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 15.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 12:00 | 42. čt 15: 5 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73316 B | Trmice: 1.,1a,1b bez TV, zhl. směr Řehlovice, jeho část od námezníku výhybky č. 832 po hroty jazyků výhybky č. 832. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 15.10.2026 | 12:15 | 15.10.2026 | 17:00 | 42. čt 15: 5 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73258 B | Řehlovice - Úpořiny: 2. jen TV, část v km 10,310 - 10,415 (neutrální pole) |  | T |  | N |  |  | Ne | 125d | 27.06.2026 | 17:00 | 29.10.2026 | 17:30 | [31 empty] | mimo MPV | oprava mostu č. 25817-1 Rtyně n. B. - silniční nadjezd v km 10,365 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 40. čt 1 to 44. čt 29
504 |  | 73258 A | Úpořiny - Řehlovice: 1. jen TV, část v km 10,415 - 10,310 (neutrální pole) |  | T |  | N |  |  | Ne | 113d | 28.06.2026 | 17:00 | 18.10.2026 | 17:30 | [31 empty] | mimo MPV | oprava mostu č. 25817-1 Rtyně n. B. - silniční nadjezd v km 10,365 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 40. čt 1 to 42. ne 18
504 |  | 73297 A | Řehlovice: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny včetně části 1. a 2. staniční koleje - část mezi návěstidly L1 - 1S, L2 - 2S. Řehlovice - Úpořiny: 1.,2. + TV, Úpořiny: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice včetně části 1. a 2. staniční koleje - část mezi návěstidly 1L - S1, L - S2. | X | T+S |  | L |  | X | N | 6h | 30.09.2026 | 21:40 | 01.10.2026 | 03:40 | [32 empty] | stavba TP, montáž bran, převěšení TV, demontáž starých bran | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1
504 |  | 73297 A | Řehlovice: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny, včetně části staničních kolejí č. 1, 2 od návěstidla L1, L2 po návěstidla 1S, 2S. Řehlovice - Úpořiny: 1.,2. + TV, Úpořiny: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice, včetně části staničních kolejí č. 1, 2 od návěstidla 1L, L po návěstidla S1, S2. | X | T+S |  | L |  | X | N | 7x6h | 01.10.2026 | 21:40 | 08.10.2026 | 03:40 | 40. čt 1: (; 40. pá 2: )(; 40. so 3: )(; 40. ne 4: )(; 41. po 5: )(; 41. út 6: )(; 41. st 7: )(; 41. čt 8: ) |  | stavba TP, montáž bran, převěšení TV, demontáž starých bran | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73297 B | Úpořiny: záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: lichá jen TV, záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 01.10.2026 | 07:30 | 02.10.2026 | 17:30 | 40. čt 1: 10; 40. pá 2: 10 |  | demontáž starého a montáž nového zesilovacího vedení, demontáž starého a montáž nového ÚO | 11 | 8 | O
504 |  | 73297 C | Řehlovice: sudá jen TV, záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 4x10h | 03.10.2026 | 07:30 | 06.10.2026 | 17:30 | 40. so 3: 10; 40. ne 4: 10; 41. po 5: 10; 41. út 6: 10 |  | demontáž starého a montáž nového zesilovacího vedení, demontáž starého a montáž nového ÚO | 11 | 8 | O
504 |  | 73297 D | Řehlovice: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla L2, L4 po návěstidlo 2S. Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice, včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla L po návěstidlo S2. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 15d | 15.10.2026 | 07:30 | 29.10.2026 | 17:30 | [32 empty] | demontáž TV, stavba trakčních podpěr kolizních se starým TV, montáž konzol zesilovacího vedení, montáž závěsů konzol pro TV, montáž kotvení, tažení nosného lana a trolejového drátu, montáž zesilovacího vedení, mont. ÚO v ŽST Řehlovice a v ŽST Úpořiny | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | Z | bar: 42. čt 15 to 44. čt 29
504 |  | 73297 E | Úpořiny: záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 18.10.2026 | 07:30 | 18.10.2026 | 17:30 | 42. ne 18: 10 |  | zrušení neutrálního pole (CPS) | 11 | 8 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73317 A | Světec: lichá jen TV, záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Světec - Ohníč: 1. + TV, Ohníč: záhl. směr Světec, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se10. |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 08.10.2026 | 07:00 | 08.10.2026 | 15:30 | 41. čt 8: 9 |  | odstranění def. vady, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73276 D | Světec: zhl. směr Ohníč, včetně části staničních kolejí č. 4, 6 od námezníků výhybek č. 7, 17 po návěstidla S4c, S6c. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 01.10.2026 | 08:00 | 01.10.2026 | 12:00 | 40. čt 1: 4 |  | odstranění def.vad, svařování | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73335 A2 | Oldřichov kol.1b,2b - Bílina: 1.,2. jen TV, Oldřichov kol.1b,2b: 1b,2b jen TV, část od ÚO 411, ÚO 412 směr Bílina Jeníkov-Oldřichov - Duchcov nákladní nádraží: 90. spojovací kolej bez TV, ve smyslu PŘV Vlečka Duchcov se jedná o spojovací kolej 90 na vlečce 3297 „Vlečka Duchcov“ |  | T+S |  | L |  | X | D | 12h | 31.10.2026 | 06:30 | 31.10.2026 | 18:00 | 44. so 31: 12 | původně 7:00-17:00 hod, změna času na žádost CPS | demontáž elektrického vedení V145 křížícího trať v km 25,500 – 25,600 | 11 | 8 | C |  |  |  | X | [5 empty] | 15 | 15 | 60
504 |  | 73317 D | Bílina: záhl. směr Světec, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo U1L. Bílina - Světec: 1. + TV, Světec: záhl. směr Bílina, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se20. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 13.10.2026 | 07:00 | 14.10.2026 | 14:00 | 42. út 13: 7; 42. st 14: 7 |  | odstranění def. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73317 E | Bílina: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6a po návěstidlo L2 Bílina: 2. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 07.10.2026 | 07:00 | 07.10.2026 | 14:00 | 41. st 7: 7 |  | odstranění def. vady, svařování | 11 | 8 | O
504 | D | 73374 A | Bílina - Odb České Zlatníky: 0. bez TV, Odb České Zlatníky: 200. bez TV, záhl. a zhl. směr Bílina, jeho část od návěstidla 0L po námezníky výhybek č. 6, 11, 12, 14. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 09.10.2026 | 07:30 | 09.10.2026 | 17:30 | 41. pá 9: 10 |  | strojní oprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění štěrkového lože | 11 | 8 | O
504 |  | 73317 F | Bílina: 1.,2. jen TV, záhl. a zhl. směr Oldřichov u Duchcova včetně části staničních kolejí č. 1, 2 od návěstidla Se3, Se4 po návěstidla S1, S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Oldřichov u Duchcova - Bílina, ze směru Bílina. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bílina - Oldřichov u Duchcova, ze směru Bílina. | X | S | X | N |  | X | N | 7h | 10.10.2026 | 21:30 | 11.10.2026 | 04:10 | [32 empty] | oprava DKS 901, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. so 10 to 41. ne 11
504 |  | 73180 B1 | Most: zhl. střední, včetně části staničních kolejí č. 2, 102 od návěstidla Lc2 po návěstidlo Se42. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Most - Třebušice, ze směru Most. Most: 2.,102. jen TV, část mezi ÚO 412 - ÚO 422 (třebušická strana) |  | S | X | N |  |  | D | 2x9h | 03.10.2026 | 08:10 | 04.10.2026 | 17:00 | 40. so 3: 9; 40. ne 4: 9 |  | výměna L+P jazyka a opornice výh.č. 45, navaření srdcovky výh.č. 45, svařování | 11 | 8 | O
504 | D | 73321 D | Most: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po návěstidlo Lc10 |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 07.10.2026 | 07:30 | 08.10.2026 | 17:00 | 41. st 7: 10; 41. čt 8: 10 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73321 C | Most: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se34 po návěstidlo Se36. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 13.10.2026 | 08:00 | 15.10.2026 | 14:00 | [32 empty] | výměna pražců ve výhybce č. 39 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. út 13 to 42. čt 15
504 |  | 73321 A | Most: zhl. směr Odb České Zlatníky / Obrnice, včetně části 1. staniční koleje od návěstidla S1 po návěstidlo Se9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Most. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 16.10.2026 | 08:00 | 16.10.2026 | 14:00 | 42. pá 16: 6 |  | výměna LIS, svaření do BK | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73321 B | Most: zhl. směr Odb České Zlatníky / Obrnice, jeho část od námezníku výhybek č. 12, 17 po hroty jazyků výhybky č. 17. Most: 10. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 17 po návěstidlo Lc10 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 23.10.2026 | 07:00 | 23.10.2026 | 16:00 | 43. pá 23: 9 | původně 12.10., přesun mech. do ROV 73325 C | strojní oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73259 D | Most nové nádraží odjezd: 28. bez TV, její část od návěstidla S28 po námezník výhybky č. 212 Most nové nádraží odjezd: 29. bez TV, její část od návěstidla S29 po námezník výhybky č. 198 Most nové nádraží odjezd: 18a bez TV, její část od návěstidla Se103 po konec kusé koleje Most nové nádraží odjezd: 1.,1a,2.,18a jen TV, část mezi ÚO 401 - ÚO 411 Most nové nádraží odjezd: 24.,25.,26.,27.,28.,29.,32. jen TV, část koleje č. 1a po ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 29.09.2026 | 08:00 | 13.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | 29. SK - výměna součástí kol. roštu a KL, zřízení BK, oprava GPK, 28.SK-odstavení mechechanizace,18a-nakládka bet.pražců | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 40. čt 1 to 42. út 13
504 |  | 73259 E | Most nové nádraží příjezd: zhl. střední včetně části staničních kolejí č. 31, 32, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 od námezníku výhybky č. 199 do km 2,700. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 19.10.2026 | 08:00 | 21.10.2026 | 14:00 | [32 empty] | výměna pražců ve výhybkách č. 194, 195 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 43. po 19 to 43. st 21
504 |  | 73038 A | Odb Vrskmaň: záhl. směr výhybna Kyjice - část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. Výh Kyjice: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 271d | 02.02.2026 | 07:30 | 30.10.2026 | 17:30 | [32 empty] | rekonstrukce mostu v km 57,255 „estakáda Vrskmaň” 2. část | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. čt 1 to 44. pá 30
504 |  | 73038 B3 | Výh Kyjice: zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3. Výh Kyjice: 1. bez TV, Výh Kyjice: zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3. Výh Kyjice: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 12x8h | 05.10.2026 | 07:30 | 27.10.2026 | 15:30 | 41. po 5: 8; 41. út 6: 8; 41. st 7: 8; 41. čt 8: 8; 41. pá 9: 8; 41. so 10: 8; 41. ne 11: 8; 42. po 12: 8; 42. út 13: 8; 42. st 14: 8; 44. po 26: 8; 44. út 27: 8 |  | definitivní regulace TV, dokončovací práce na izolacích, zesilovacím vedení a el. dělením v liché skup. SK | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
504 | D | 73038 B3 | Výh Kyjice: zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3. Výh Kyjice: 1. bez TV, Výh Kyjice: zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3. Výh Kyjice: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x8h | 19.10.2026 | 07:30 | 22.10.2026 | 15:30 | 43. po 19: 8; 43. út 20: 8; 43. st 21: 8; 43. čt 22: 8 |  | definitivní regulace TV, dokončovací práce na izolacích, zesilovacím vedení a el. dělením v liché skup. SK | 11 | 8 | I | [12 empty] | N
504 | Zm | 73038 B3 | Výh Kyjice: zhl. směr Odb Vrskmaň, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezník výhybky č. 19 a návěstidlo L3. Výh Kyjice: 1. bez TV, Výh Kyjice: zhl. směr Třebušice, včetně části staniční koleje č. 3 - část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 9 po námezník výhybky č. 12 a návěstidlo S3. Výh Kyjice: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 2026-10-23 | 07:30 | 2026-10-25 | 15:30 | 43. pá 23: 8; 43. so 24: 8; 43. ne 25: 8 | přesun z 28., 29., 30. upřesnění výlukové činnosti v souvislosti s ukončením stavebního postupu | definitivní regulace TV, dokončovací práce na izolacích, zesilovacím vedení a el. dělením v liché skup. SK | 11 | 8 | I
504 |  | 75007 A | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 272d | 16.03.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
504 |  | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | 53173 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová + TV, zesilovací vedení od ÚO 112 po Z12 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo PS. Předměřice nad Labem: celá jen TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová jen TV, Smiřice: celá jen TV, Smiřice - Jaroměř: traťová jen TV, Jaroměř: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [32 empty] | Modernizace uzlu Hradec Králové. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
505 |  | 53173 B | Předměřice nad Labem: celá bez TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová bez TV, Smiřice: celá bez TV, Smiřice - Jaroměř: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 01.10.2026 | 00:10 | 20.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. PZZ P5222 v km 33,331 uzavřen v termínu 14. - 16. 10. | Geotechnický přůzkum, oprava výhybek č. 3 a 6 v ŽST Předměřice. oprava PZZ v km 33,331 (P5222). | 6 | 4 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 43. út 20
505 |  | 53173 C | Jaroměř: záhl. směr Smiřice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4. |  | S |  |  |  |  | D | 4x9h | 01.10.2026 | 07:00 | 06.10.2026 | 16:00 | 40. čt 1: 9; 40. pá 2: 9; 41. po 5: 9; 41. út 6: 9 | V souběhu s výlukou 53173 B. | Geotechnický průzkum. | 6 | 4 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53173 D | Předměřice nad Labem: celá bez TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 7x9h | 21.10.2026 | 07:00 | 30.10.2026 | 16:00 | 43. st 21: 9; 43. čt 22: 9; 43. pá 23: 9; 44. po 26: 9; 44. út 27: 9; 44. čt 29: 9; 44. pá 30: 9 | V souběhu s výlukou 53173 A. | Geotechnický průzkum. | 6 | 4 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53151 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 101d | 03.09.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53151 B. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
505 |  | 53173 E | Smiřice: záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla PL po námezník výhybky číslo 6. | X | S |  |  |  |  | D | 9h | 21.10.2026 | 07:00 | 21.10.2026 | 16:00 | 43. st 21: 9 | V souběhu s výlukou 53173 A, D. | Geotechnický průzkum. | 6 | 4 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53151 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48 |  | S |  |  |  |  | Ne | 101d | 03.09.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53151 A. | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
505 |  | 53151 G | Hradec Králové hlavní nádraží: 31.,33a jen TV, od stožáru č. 25c po stožár 49a |  | S |  | N |  |  | Ne | 103d | 01.09.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Demontáž služební lávky + výstavba kanalizace + výstavba kolizních TZ. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
505 |  | 53152 C | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Třebechovice pod Orebem: celá + TV, Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x4h | 05.10.2026 | 23:45 | 07.10.2026 | 04:00 | 41. po 5: (; 41. út 6: )(; 41. st 7: ) |  | Montáž bran TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53110 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 193d | 02.06.2026 | 08:15 | 11.12.2026 | 14:00 | [31 empty] | Do 31.8. v souběhu s výlukou 53110 A, B. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
505 |  | 53130 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17 |  | S |  |  |  |  | Ne | 114d | 21.08.2026 | 16:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
505 |  | 53174 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
505 |  | 53174 B | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla VS po námezník výhybky č. 64. Hradec Králové hlavní nádraží: 13c bez TV, výh.: č. 108A, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 102 po námezníky výhybek 85XA a 93XA. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, jeho část od námezníku výhybky č. 85XB po námezníky výhybek 70, 74XA, 77, 82. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, včetně části kolejí č. 17, 19, 21 od námezníku výhybky č. 76b po návěstidla L17, L19, L21. Hradec Králové hlavní nádraží: 2s,6s,13s,52. bez TV, záhl. a zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od návěstidla HS po námezníky výhybek 98b, 100XB. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, včetně části kolejí č. 1, 2, 6, 8, 13 od námezníků výhybek č. 54, 59XA a návěstidla Se12 po návěstidla Lc1, Lc2, Lc6, Lc8, Lc13 a námezník výhybky č. 53 . Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, jeho část od námezníku výhybky č. 84XB po námezník výhybky č. 93a. | X | S |  |  |  | X | Ne | 20d | 01.10.2026 | 00:10 | 20.10.2026 | 18:15 | [31 empty] | ZP směr Všestary a Hradec Králové Slezské Předměstí. V souběhu s výlukou 53174 A, C, D. | Přepojení kabelů SZZ, stavba TZ, stavba TP. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 43. út 20
505 |  | 53174 C | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 20d | 01.10.2026 | 00:10 | 20.10.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, B, D. | Přepojení kabelů SZZ, stavba TZ, stavba TP. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 43. út 20
505 |  | 53174 D | Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 20d | 01.10.2026 | 00:10 | 20.10.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, B, C. | Přepojení kabelů SZZ, stavba TZ, stavba TP. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 43. út 20
505 |  | 53174 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,4a,5.,5a,6.,6s,7.,7a,8.,8a,11.,13.,13s,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 7, 3, 2 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  | L |  |  | N | 8h | 01.10.2026 | 20:15 | 02.10.2026 | 03:50 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, B. | Vložení izolátorů do kol. č. 13c + izolace předm. zhlaví. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. čt 1 to 40. pá 2
505 |  | 53174 F | Hradec Králové hlavní nádraží: 13. bez TV, 13.,15. jen TV, od ÚD 25, 18, 17, 16, 15, 14, 13B, 13A po ÚD 9, 8, 6, 5) |  | S |  |  |  |  | D | 5x8h | 26.10.2026 | 08:15 | 30.10.2026 | 16:15 | 44. po 26: 8; 44. út 27: 8; 44. st 28: 8; 44. čt 29: 8; 44. pá 30: 8 | V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174. | Odstavování KP. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Zm | 53174 G | Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově záhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 233 (v úrovni přejezdu P5210 v km 23,235) po ÚO 412 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově zhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 255 po zakončení troleje na koleji 13c v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 71d | 02.10.2026 | 03:50 | 11.12.2026 | 05:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A. prodloužení etapy do 5:15 (původně do 03:50) | Izolace P4 (23,233), P5 (v km 23, 255). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. pá 2 to 44. so 31
505 |  | 53174 H | Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,4a,5.,5a,6.,6s,7.,7a,8.,8a,11.,13.,13s,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 7, 3, 2 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  | L |  |  | N | 8h | 06.10.2026 | 20:15 | 07.10.2026 | 03:50 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, B. | Demontáž sys. SK 3b. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. út 6 to 41. st 7
505 |  | 53174 I | Hradec Králové hlavní nádraží: 3b jen TV, od stožáru 34a po stožár 46 |  | S |  | N |  |  | Ne | 67d | 07.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 41. st 7 to 44. so 31
505 | Zm | 53174 J | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. směr Odb Plačice. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb Plačice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezníky výhybek č. 6a, 8 a 16. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,4a,6.,8.,8a,19c bez TV, zhl. směr Odb Plačice, jeho část včetně části kolejí č. 1, 2, 4a, 6, 8a od námezníku výhybky č. 16 po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8. Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,4a,5.,5a,6.,6s,7.,7a,8.,8a,11.,13.,13s,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 7, 3, 2 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S |  | L |  | X | N | 8h | 11.10.2026 | 20:15 | 12.10.2026 | 03:50 | [31 empty] | ZP směr Plačice. V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174. změna data konání (pův. 7./8.) | Demontáž sys. SK č. 3a. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. ne 11 to 42. po 12
505 | Zm | 53174 K | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G |  | S |  | N |  |  | Ne | 62d | 12.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, M, S, O. změna data konání (pův. 8.10-N-12.12.) a upřesnění vyloučení | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 42. po 12 to 44. so 31
505 | Zm | 53174 L | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po námezník výhybky č. 4b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,4a,6.,8.,8a,10a,12a,14a,19c bez TV, zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, včetně části kolejí od námezníku výhybky č. 4b po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8, S10a, S12a, námezníky výhybek č. 6a. Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,4a,5.,5a,6.,6s,7.,7a,8.,8a,10a,10c,10d,11.,12a,13.,13s,14a,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X | L |  | X | N | 8h | 09.10.2026 | 20:15 | 10.10.2026 | 03:50 | [31 empty] | V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174. Zastavený provoz směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka. změna data konání (pův. 8./9.) a doplnění vyloučení | Demontáž sys. SK č. 5. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. pá 9 to 41. so 10
505 | Zm | 53174 M | Hradec Králové hlavní nádraží: 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 |  | S |  | N |  |  | Ne | 64d | 10.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, S, O. změna data konání (pův. 9.10-N-12.12.) | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 41. so 10 to 44. so 31
505 | Zm | 53174 N | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Odb Plačice, jeho část včetně části kolejí od návěstidla PL po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8 a námezníky výhybek č. 6a, 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,4a,6.,8.,8a,10a,12a,14a bez TV, záhl. a zhl. TK směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po námezníky výhybek č.13, 18. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,4a,6.,6s,7.,7a,8.,8a,10a,11.,12a,13.,13s,14a,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X | L |  | X | N | 8h | 08.10.2026 | 20:15 | 09.10.2026 | 03:50 | [31 empty] | V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174. ZP směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka a Plačice - v souběhu s ostatními výlukami nelze z Hradce na žádný směr. změna data konání (pův. 9./10.) a upřesnění vyloučení | Demontáž sys. SK č. 7. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. čt 8 to 41. pá 9
505 | Zm | 53174 O | Hradec Králové hlavní nádraží: 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29a po stožár 34a) |  | S |  | N |  |  | Ne | 65d | 09.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, S. změna data konání (pův. 9.10-N-12.12.) | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 41. pá 9 to 44. so 31
505 | Zm | 53174 R | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Odb Plačice, jeho část včetně části kolejí od návěstidla PL po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8 a námezníky výhybek č. 6a, 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,4a,6.,8.,8a,10a,12a,14a bez TV, záhl. a zhl. TK směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po námezníky výhybek č.13, 18. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,4a,6,6s,8,8a,10a,10c,10d,11.,12a,13.,13s,14a,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59 jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X | L |  | X | N | 8h | 07.10.2026 | 20:15 | 08.10.2026 | 03:50 | [31 empty] | V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174. ZP směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka a Plačice - v souběhu s ostatními výlukami nelze z Hradce na žádný směr. změna data konání (pův. 11./12.) a doplnění vyloučení | Demontáž sys. SK č. 11. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. st 7 to 41. čt 8
505 | Zm | 53174 S | Hradec Králové hlavní nádraží: 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48a |  | S |  | N |  |  | Ne | 66d | 08.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I. změna data konání (pův. 12.10-N-12.12.) | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 41. čt 8 to 44. so 31
505 |  | 53174 T | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Odb Plačice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb Plačice včetně části kolejí č. 13, 15, od hrotů výhybky č. 1 po námezníky výhybek č. 6a, 8, 17 a návěstidla S13, S15. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8.,8a,13.,13s,15.,19c bez TV, zhl. směr Odb Plačice, jeho část včetně části kolejí č. 1, 2, 4a, 6, 8a od námezníku výhybky č. 16 po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8. Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8.,8a,13.,13s,15.,17.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412, vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 7, 3, 2 a ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X | L |  | X | N | 8h | 21.10.2026 | 20:15 | 22.10.2026 | 03:50 | [31 empty] | V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174. ZP směr Plačice. | Demontáž sys. SK č. 17. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. st 21 to 43. čt 22
505 |  | 53174 U | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN |  | S |  | N |  |  | Ne | 52d | 22.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, K, M, O, S. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 43. čt 22 to 44. so 31
505 |  | 53174 V | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po námezník výhybky č. 4b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 2.,4a,6.,8.,8a,10a,10d,12a,14a,19c bez TV, zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, včetně části kolejí od námezníku výhybky č. 4b po návěstidla S2, S4a, S6, S8, S10a, S12a, Se4 hroty výhybky č. 10 a námezníky výhybek č. 33, 35, 39, 41, 42, 45. Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8,8a,10a,10c,10d,12a,13.,13s,14a,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X | L |  | X | N | 8h | 26.10.2026 | 20:15 | 27.10.2026 | 04:15 | [31 empty] | V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174. ZP směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka. | Demontáž lávky. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. po 26 to 44. út 27
505 |  | Z-53202 A | Pardubice-Rosice nad Labem: celá jen TV, Pardubice-Rosice nad Labem: 5.,7b bez TV, 5. SK její část od návěstidla Lc5 po návěstidlo S5; 7b SK, její část od návěstidla Se12 po návěstidlo S7b |  | S |  | L |  |  | N | 2x5h | 23.10.2026 | 23:00 | 25.10.2026 | 04:10 | 43. pá 23: (; 43. so 24: )(; 43. ne 25: ) |  | Oprava silničního nadjezdu. | 7 | 4 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 |  | Z-53202 B | Pardubice-Rosice nad Labem: zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., jeho část od hrotů výhybbky číslo 10 po námezník výhybky číslo 6. |  | S |  |  |  |  | N | 2x5h | 23.10.2026 | - | 25.10.2026 | - | [31 empty] | v čase 23:00 - 04:10 po dohodě s dispečerem CDP Praha, mimo pravidelné vlaky V souběhu s výlukou 53202 A. | Oprava silničního nadjezdu. | 7 | 4 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 43. pá 23 to 43. ne 25
505 |  | Z-53202 C | Pardubice-Rosice nad Labem: zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., jeho část od námezníku výhybky číslo 9 po návěstidlo Se11. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 23.10.2026 | - | 24.10.2026 | - | [31 empty] | v čase 23:00 - 04:10 po dohodě s dispečerem CDP Praha, mimo pravidelné vlaky V souběhu s výlukou 53202 A. | Oprava silničního nadjezdu. | 7 | 4 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S | bar: 43. pá 23 to 43. so 24
505 |  | Z-53202 C | Pardubice-Rosice nad Labem: zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., jeho část od námezníku výhybky číslo 9 po návěstidlo Se11. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 24.10.2026 | - | 25.10.2026 | - | [31 empty] | v čase 23:00 - 04:10 po dohodě s dispečerem CDP Praha, mimo pravidelné vlaky V souběhu s výlukou 53202 A. | Oprava silničního nadjezdu. | 7 | 4 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 43. so 24 to 43. ne 25
505 |  | 53174 W | Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,4a bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8,8a,10a,10c,10d,12a,13.,13s,14a,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 411, 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  | L |  |  | N | 8h | 27.10.2026 | 20:15 | 28.10.2026 | 04:15 | [31 empty] | V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174. | Demontáž lávky. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. út 27 to 44. st 28
505 |  | 53174 X | Hradec Králové hlavní nádraží: 13.,15.,19.,21. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 7 a ÚO 9 po ÚD25, 18, 16, 14, 5 |  | S |  | L |  | X | N | 8h | 29.10.2026 | 20:15 | 30.10.2026 | 04:15 | [31 empty] | V souběhu s nepřetržitými výlukami 53174. | Demontáž lávky. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 44. čt 29 to 44. pá 30
505 |  | 53181 A | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 03.10.2026 | 08:00 | 03.10.2026 | 16:00 | 40. so 3: 8 |  | Údržba TV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
505 |  | 55019 A | Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. záhlaví a zhlaví směr Všestary, Předměřice nad Labem, Hradec Králové Slezské Předměstí |  | S |  |  |  |  | Ne | 20d | 01.10.2026 | 00:10 | 20.10.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Aktivace tabule pro zavěšování hlavních klíčů, aktivace staveništního úrovňového křížení K1 a K2. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 43. út 20
505 |  | 55019 B | Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: PZS v km 28,716 (P4002). |  | S |  |  |  |  | Ne | 20d | 01.10.2026 | 00:10 | 20.10.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 28,716 (P4002). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. čt 1 to 43. út 20
505 |  | 55019 C | Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: PZS v km 23,235 (P5210). |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 23,235 (P5210). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
505 |  | 55019 D | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí TZZ. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
505 |  | 55019 E | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 23,902 (P5211). |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 23,902 (P5211). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
505 |  | 55019 F | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 24,239 (P5212). |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 24,239 (P5212). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
505 |  | 55019 G | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 24,864 (P5213). |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 24,864 (P5213). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
505 |  | 55019 H | Předměřice nad Labem: zab. zař.: SZZ. kolejové obvody BK, CK, V 1-3, V4, 4K, V7 |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Výluka KO BK, CK, V 1-3, V4, 4K, V7. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 | D | 35019 A | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: zab. zař.: PZS v km 25,452 (P5279). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 26.10.2026 | 08:00 | 30.10.2026 | 14:00 | [31 empty] | Přes přejezd v km 25,452 (P5279) nařízena dle předpisu SŽ D1 jízda se zvýšenou opatrností. V souběhu s výlukou 35019 B. | Zrušení a demontáž stáv. zab. zař. PZZ (P5279) v km 25,452, vybudování a aktivace nového sděl. a zab. zař. PZZ do nového RD PZZ včetně venkovních prvků PZZ a rozšíření o nové výstražníky se závorami na cyklostezce, vybudování nového SW. | 5 | 4 | O | bar: 44. po 26 to 44. pá 30
507 | D | 35019 B | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 26.10.2026 | 08:00 | 30.10.2026 | 14:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 35019 A. | Přepojení stávajících vazebních kabelů TZZ do nově vybudovaného RD PZZ (P5279 v km 25,452, výměna SW v SZZ Chotěboř a Ždírec nad Doubravou. | 5 | 4 | O | bar: 44. po 26 to 44. pá 30
507 | D | 35019 C | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: zab. zař.: PZS v km 22,736 (P5276). |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 26.10.2026 | 08:00 | 26.10.2026 | 18:00 | 44. po 26: 10 | Přes přejezd v km 22,736 (P5276) nařízena dle předpisu SŽ D1 jízda se zvýšenou opatrností. V souběhu s výlukou 35019 F. | Přepojení stávajících vazebních kabelů PZZ (P5276) v km 22,736 do nově vybudovaného RD PZZ (P5279) v km 25,452. | 5 | 4 | O
507 | D | 35019 D | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: zab. zař.: PZS v km 23,428 (P5277). |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 26.10.2026 | 08:00 | 26.10.2026 | 18:00 | 44. po 26: 10 | Přes přejezd v km 23,428 (P5277) nařízena dle předpisu SŽ D1 jízda se zvýšenou opatrností. V souběhu s výlukou 35019 F. | Přepojení stávajících vazebních kabelů PZZ (P5277) v km 23,428 do nově vybudovaného RD PZZ (P5279) v km 25,452. | 5 | 4 | O
507 | D | 35019 E | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: zab. zař.: PZS v km 24,240 (P5278). |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 26.10.2026 | 08:00 | 26.10.2026 | 18:00 | 44. po 26: 10 | Přes přejezd v km 24,240 (P5278) nařízena dle předpisu SŽ D1 jízda se zvýšenou opatrností. V souběhu s výlukou 35019 F. | Přepojení stávajících vazebních kabelů PZZ (P5278) v km 24,240 do nově vybudovaného RD PZZ (P5279) v km 25,452. | 5 | 4 | O
507 | D | 35019 F | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 10h | 26.10.2026 | 08:00 | 26.10.2026 | 18:00 | 44. po 26: 10 |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, údržba žel. svršku. | 5 | 4 | O
507 |  | 53182 A | Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, Výh Cejřov: celá bez TV, Žďárec u Skutče: záhl. a zhl. směr Chrast u Chrudimi včetně částí kolejí číslo 1, 2, 3, 4, 5, 6 od návěstidel L1, L2, L3, L4, L5, Se7, Se8 po návěstidlo S. Chrast u Chrudimi: záhl. a zhl. směr Žďárec u Skutče, včetně částí kolejí číslo 1, 2, 3, 4 a 6 od návěstidla L po návěstidla S1, S2, S3, S4 a Se4. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 05.10.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 16:00 | [32 empty] | Geotechnický průzkum, oprava přejezdů, výměna pražců a kolejnic, svařování, strojní čištění ŠL, GPK na úseku Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 41. po 5 to 42. pá 16
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | 53176 A | Liberec: výh.: č. 10, | X | S |  |  |  |  | N | 3x4h | 06.10.2026 | 23:50 | 09.10.2026 | 04:10 | 41. út 6: (; 41. st 7: )(; 41. čt 8: )(; 41. pá 9: ) | Nelze směr Vestec a Růžodol. | Odstranění vadných svárů. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
508 |  | 53176 B | Liberec: výh.: č. 41, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 17.10.2026 | 07:00 | 17.10.2026 | 13:00 | 42. so 17: 6 |  | Odstranění defektoskopické vady srdcovky. | 8 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 |  | 53176 C | Liberec: 113.,115. bez TV, 113. SK, její část od návěstidla Se29 po námezník výhybky číslo 87; 115. SK, její část od návěstidla Se26 po námezník výhybky číslo 86 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 19.10.2026 | 07:00 | 19.10.2026 | 15:00 | 43. po 19: 8 |  | Provedení podkopu pod SK č. 111, 113, 115 a pokládka kabelizace pro nn. | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
508 |  | 53176 D | Liberec: 111.,113.,115. bez TV, 111. SK, její část od návěstidla Sc111 po návěstidlo L111; 113. SK, její část od návěstidla Se29 po námezník výhybky číslo 87; 115. SK, její část od návěstidla Se26 po námezník výhybky číslo 86 |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 20.10.2026 | 07:00 | 22.10.2026 | 15:00 | 43. út 20: 8; 43. čt 22: 8 |  | Provedení podkopu pod SK č. 111, 113, 115 a pokládka kabelizace pro nn. | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
508 |  | 53159 E | Liberec: 406b bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 51d | 10.09.2026 | 07:00 | 30.10.2026 | 14:00 | [32 empty] | Zajištění bezpečnosti při opravě střechy St. 2, vodárny a garáže. | 8 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. pá 30
508 |  | 53176 E | Liberec: 111.,113. bez TV, 111. SK, její část od návěstidla Sc111 po návěstidlo L111; 113. SK, její část od návěstidla Se29 po námezník výhybky číslo 87 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 21.10.2026 | 07:00 | 21.10.2026 | 15:00 | 43. st 21: 8 |  | Provedení podkopu pod SK č. 111, 113, 115 a pokládka kabelizace pro nn. | 8 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 |  | 53137 A | Trutnov-Poříčí - Královec st.hr.: traťová bez TV, Královec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 05.10.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 18:00 | 41. po 5: 10; 41. út 6: 10; 41. st 7: 10; 41. čt 8: 10; 41. pá 9: 10 |  | Oprava GPK, doplnění štěrku, oprava BK, svařování, čištění odvodnění, kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 |  | 53136 A | Hostinné - Pilníkov: traťová bez TV, Hostinné: záhl. směr Pilníkov. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 22.10.2026 | 08:00 | 29.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | Oprava BK v km 111,328 - 111,734, oprava GPK, doplnění štěrku, svařování, čištění odvodnění, oprava přejezdů v km 111,328 (P4542) a v km 111,647 (P4543) - mimo trasu NAD, kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. čt 22 to 44. čt 29
510 |  | 53136 B | Pilníkov: celá bez TV, Pilníkov - Trutnov hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 22.10.2026 | 08:00 | 25.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53136 A. | Oprava BK a GPK, doplnění štěrku, svařování, čištění odvodnění, kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. čt 22 to 43. ne 25
510 | Zm | 55018 A | Ostroměř: zab. zař.: SZZ. elektrické přestavníky výhybkové spojky č. 1/2 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 12.10.2026 | 08:15 | 12.10.2026 | 17:30 | 42. po 12: 9 | Jízdy vlaků na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Změna času na požadavek řízení provozu (pův. 8:00-18:00). | Výměna přestavníků č. 1, 2 (zapojení ve spojce). | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | S
510 | Zm | 55018 B | Ostroměř: zab. zař.: SZZ . elektrické přestavníky výhybkové spojky č. 3/5 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 13.10.2026 | 08:15 | 13.10.2026 | 17:30 | 42. út 13: 9 | Jízdy vlaků na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Změna času na požadavek řízení provozu (pův. 8:00-18:00). | Výměna přestavníků č. 3, 5 (zapojení ve spojce). | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
510 | Zm | 55018 C | Ostroměř: zab. zař.: SZZ . elektrické přestavníky výhybkové spojky č. 4/8 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 14.10.2026 | 08:15 | 14.10.2026 | 17:30 | 42. st 14: 9 | Jízdy vlaků na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Změna času na požadavek řízení provozu (pův. 8:00-18:00). | Výměna přestavníků č. 4, 8. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | S
510 | Zm | 55018 D | Ostroměř: zab. zař.: SZZ . elektrické přestavníky výhybek č. 6 a č. 9 (spojka č. 9/Vk4) |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 15.10.2026 | 08:15 | 15.10.2026 | 17:30 | 42. čt 15: 9 | Jízdy vlaků na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Změna času na požadavek řízení provozu (pův. 8:00-18:00). | Výměna přestavníků č. 6, 7. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | S
510 | Zm | 55018 E | Ostroměř: zab. zař.: SZZ. elektrické přestavníky výhybek č. 7 a č. 10 (spojka č. 10/11) |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 16.10.2026 | 08:15 | 16.10.2026 | 17:30 | 42. pá 16: 9 | Jízdy vlaků na PN nebo kolem neobsluhovaného návěstidla. Změna času na požadavek řízení provozu (pův. 8:00-18:00). | Výměna přestavníků č. 9, 10. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | S
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 |  | 53177 A | Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, Všestary: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 01.10.2026 | 07:15 | 01.10.2026 | 19:15 | 40. čt 1: 12 | V souběhu s ZP HK - Všestary. | Demontáž bednění říms. | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
511 |  | 53184 A | Libuň - Rovensko pod Troskami: traťová bez TV, Rovensko pod Troskami: celá bez TV, Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 26.10.2026 | 07:00 | 26.10.2026 | 15:00 | 44. po 26: 8 | Úplná uzavírka přejezdu v termínu 25 . - 26. 10. | Úprava upínací teploty, oprava přejezdu P3159 v km 13,682. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 | R | Z-55021 A | Častolovice: zab. zař.: SZZ. JOP |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 06.10.2026 | 08:00 | 07.10.2026 | 12:00 | [32 empty] | Přenesení a přezkoušení Jednotného ovládacího pracoviště (JOP) ze ŽST Častolovice do nové dopravní kanceláře pro DOZ v ŽST Týniště nad Orlicí. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 41. út 6 to 41. st 7
513 | R | Z-55021 B | Častolovice: sděl. zař. telefonní zapojovač, rozhlas, GTN, MRS/TRS. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 07.10.2026 | 08:00 | 07.10.2026 | 12:00 | 41. st 7: 4 |  | Přenesení a přezkoušení sdělovacího zařízení (telefonní zapojovač, rozhlas, GTN, MRS/TRS, atd.) ze ŽST Častolovice do nové dopravní kanceláře pro DOZ v ŽST Týniště nad Orlicí. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 |  | 63189 B | Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, Zbraslavice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6x8h | 08.10.2026 | 08:00 | 13.10.2026 | 16:00 | 41. čt 8: 8; 41. pá 9: 8; 41. so 10: 8; 41. ne 11: 8; 42. po 12: 8; 42. út 13: 8 | V souběhu s etapou C. | Odstranění defektoskopických vad, jednotlivá výměna pražců, výměna upevňovadel, svařování, podbití, odstranění vegetace, svoz výzisku z nepřístupných míst, úprava odvodnění. | 14 | 5 | O
515 |  | 63189 A | Kutná Hora město - Malešov: traťová bez TV, Malešov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 05.10.2026 | 08:00 | 07.10.2026 | 16:00 | 41. po 5: 8; 41. út 6: 8; 41. st 7: 8 | V souběhu s etapou C. | Odstranění defektoskopických vad, jednotlivá výměna pražců, výměna upevňovadel, svařování, podbití, odstranění vegetace, svoz výzisku z nepřístupných míst, úprava odvodnění. | 14 | 5 | O
515 |  | 63189 D | Kutná Hora hlavní nádraží - Kutná Hora město: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 01.10.2026 | 08:15 | 02.10.2026 | 16:00 | 40. čt 1: 8; 40. pá 2: 8 | V souběhu s etapou C. | Odstranění vegetace, svoz výzisku, úprava odvodnění, dotažení upevňovadel,podbití. | 14 | 5 | O
515 |  | 63189 C | Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 50d | 01.10.2026 | 08:30 | 19.11.2026 | 16:30 | [32 empty] | Oprava mostu v km 23,094, oprava mostu v km 26,705, oprava mostu v km 32,332, vložení nové ocelové konstrukce, úprava spodní stavby mostu, svařování. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
515 |  | 63137 A | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř: celá bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 01.10.2026 | 10:40 | 10.10.2026 | 17:40 | [32 empty] | Oprava přejezdu, výměna přejezdové konstrukce, odvodnění, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, podbití. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 41. so 10
515 |  | 63137 C | Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice: celá bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko stavědlo 1: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 07.10.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A. | Odstranění defektoskopických vad, svařování, úprava odvodnění, odstranění vegetace, dotažení upevňovadel, podbití. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. st 7 to 41. pá 9
515 |  | 63137 B | Červené Pečky - Ratboř: část traťové koleje bez TV, od návěstidla So v km 5,650 v nz Červené Pečky po návěstidlo L v dopravně Ratboř; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Kolín - Ratboř Ratboř: celá bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 21d | 10.10.2026 | 17:40 | 30.10.2026 | 17:40 | [32 empty] | Jednotlivá výměna kolejnic, jednotlivá výměna pražců, výměna upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, podbití a odstranění vegetace. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. so 10 to 44. pá 30
515 |  | 63225 A | Pečky - Plaňany: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 13d | 01.10.2026 | 07:00 | 13.10.2026 | 07:00 | [31 empty] | V souběhu 63176 N. | Výměna pražců, upevňovadel, oprava nástupiště, úprava odvodnění, odstranění vegetace, čištění a doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 42. út 13
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
516 |  | 63190 A | Ledečko: 1.,3. bez TV, část od km 39,558 po námezník výhybky 10 Ledečko: výh.: 10, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 05.10.2026 | 08:00 | 07.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | Souiběh s ROV 63137 B. | Odstranění popelové jámy ve staniční koleji 1, náhrada kolejovým polem, svařování, odstranění defektoskopické vady ve výhybce. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 41. po 5 to 41. st 7
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 | D | 53132 C | V04440 HI - Přelouč: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | D | 16h | 14.10.2026 | 08:00 | 14.10.2026 | 24:00 | 42. st 14: 16 |  | Aktivace ETCS L1 LS v úseku Prachovice – Přelouč. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
517 |  | 53072 A | Chrudim - Chrudim město: traťová bez TV, Chrudim město: celá bez TV, Chrudim město - Hrochův Týnec: traťová bez TV, Hrochův Týnec: celá bez TV, Hrochův Týnec - Moravany: traťová bez TV, Chrudim: záhl. směr Chrudim město, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo CHS. Moravany: záhl. směr Hrochův Týnec, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo Se16. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 9d | 19.10.2026 | 08:00 | 27.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | Výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, GPK, oprava GPK přejezdů P5018, P5025, P5027. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 43. po 19 to 44. út 27
517 | D | 53204 A | Holice: záhl. 1za. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Holice - Moravany, ze směru Holice. | X | S | X |  |  | X | D | 2h | 03.10.2026 | 10:30 | 03.10.2026 | 12:15 | 40. so 3: 2 |  | Cyklistický závod přes P5066. | 7 | 4 | C
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | 63036 K | Strančice: záhl. 2. traťové koleje Strančice - Říčany. Strančice - Říčany: 2. bez TV, Říčany: záhl. 2. traťové koleje Strančice - Říčany. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 03.10.2026 | 09:25 | 03.10.2026 | 15:30 | 40. so 3: 6 |  | Podbíjení | 15 | 5 | O
519 |  | 63036 I | Říčany: záhl. 1. traťové koleje Říčany - Strančice. Říčany - Strančice: 1. bez TV, Strančice: záhl. 1. traťové koleje Říčany - Strančice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 04.10.2026 | 09:25 | 04.10.2026 | 15:30 | 40. ne 4: 6 |  | Podbíjení | 15 | 5 | O
519 |  | 63159 E | Benešov u Prahy: zhl. směr Čerčany, část od námezníku výh. č. 35 po hroty jazyků výh. č. 28. Benešov u Prahy: výh.: 35, část od hrotu jazyků po námezník Benešov u Prahy: 5c bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 06.10.2026 | 09:40 | 06.10.2026 | 12:40 | 41. út 6: 3 | od Čerčan na 1.SK pouze na PN | Odstranění defektoskopických závad | 15 | 5 | O
519 |  | 63232 C | Praha-Uhříněves: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.10.2026 | 09:00 | 07.10.2026 | 15:00 | 41. st 7: 6 |  | Podbíjení | 15 | 5 | O
519 | D | 63036 V | Čerčany: záhl. 1. traťové koleje Čerčany - Benešov u Prahy. Čerčany - Benešov u Prahy: 1. bez TV, Benešov u Prahy: záhl. 1. traťové koleje Čerčany - Benešov u Prahy. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 08.10.2026 | 09:15 | 08.10.2026 | 15:00 | 41. čt 8: 6 |  | Výměna a vevaření LIS, výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 | D | 63036 W | Čerčany - Benešov u Prahy: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 08.10.2026 | 09:15 | 08.10.2026 | 15:00 | 41. čt 8: 6 | V souběhu s etapou V. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
519 |  | 63232 B | Praha-Uhříněves: 101. bez TV, záhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 29 po hroty jazyků výh. č. 28. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 10.10.2026 | 07:30 | 10.10.2026 | 13:30 | 41. so 10: 6 |  | Odstranění defektoskopických závad | 15 | 5 | O
519 |  | 63010 A1 | Praha-Uhříněves - Říčany: 1. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 4x5h | 06.10.2026 | 23:30 | 10.10.2026 | 04:35 | 41. út 6: (; 41. st 7: )(; 41. čt 8: )(; 41. pá 9: )(; 41. so 10: ) | V souběhu s B1 = ZP. | stavba TK | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 |  | 63010 B1 | Říčany - Praha-Uhříněves: 2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 4x5h | 06.10.2026 | 23:30 | 10.10.2026 | 04:35 | 41. út 6: (; 41. st 7: )(; 41. čt 8: )(; 41. pá 9: )(; 41. so 10: ) | V souběhu s A1 = ZP. | stavba TK | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 |  | 63010 B | Říčany - Praha-Uhříněves: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 12d | 11.10.2026 | 09:00 | 22.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | uvedení provizorní přeložky do původního stavu | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 41. ne 11 to 43. čt 22
519 |  | 63239 A | Praha-Hostivař: výh.: 5, její část od hrotu jazyků po námezník, Praha-Hostivař: 2. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 5 po náv. S2 |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 18.10.2026 | 23:00 | 19.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | Výměna LIS včetně zavaření. | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 42. ne 18 to 43. po 19
519 |  | 63010 A | Praha-Uhříněves - Říčany: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 13d | 22.10.2026 | 17:00 | 03.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | uvedení provizorní přeložky do původního stavu | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 43. čt 22 to 44. so 31
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 | Zm | 63181 G2 | Praha-Smíchov: 4e,6.,8d bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Prokopské údolí od náv. L8, námezníku výh. č. 24, náv. L10 a Lc4d po náv. Se26, námezník výh. č. 31, hroty výh. č. 33 a hroty výh. č. 48. Praha-Smíchov: záhl. směr Prokopské údolí od náv. L4e po náv. PS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov. | X | S | X |  |  | X | N | 8x7h | 19.10.2026 | 21:00 | 27.10.2026 | 04:20 | 43. po 19: (; 43. út 20: )(; 43. st 21: )(; 43. čt 22: )(; 43. pá 23: )(; 43. so 24: )(; 43. ne 25: )(; 44. po 26: )(; 44. út 27: ) | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+I2+K2+L2+M2. Úprava vyloučení, vyjmuty koleje 90, 90a - nová etapa O. | demontáž TV, rozmístění info. systému | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
520 |  | 63199 A | Rakovník: záhl. směr Lašovice od námezníku výh. č. 30 po náv. BS. Rakovník - Lašovice: traťová bez TV, Lašovice: celá bez TV, Lašovice - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, Roztoky u Křivoklátu: záhl. a zhl. směr Lašovice, od návěstidla L po návěstidla S1, S3 a Se2. včetně části 1., 2. a 3.SK | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 29.09.2026 | 08:00 | 07.11.2026 | 16:00 | [32 empty] | výměna kolejového roštu cca 5,6 km, čištění a výměna kolejového lože cca 5,6 km, oprava bezstykové koleje a geometrických parametrů koleje cca 6 km, oprava odvodnění, oprava nástupiště zastávky Pustověty + zajištění stability skalních masivů | 16 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | 63030 D | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). Odb Tunel: záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2). |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou H+I. | stavba mostu 6, 128/1748 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
521 |  | 63030 H | Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+I. | NP 2 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
521 |  | 63030 I | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | T |  | N |  |  | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+H. | NP 4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
521 |  | 63030 J | Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 161d | 05.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+H+I+L. | NP1 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
521 |  | 63030 L | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel |  | T |  | N |  |  | Ne | 161d | 05.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+H+I+J. | stavba mostu 6, 128/1748 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
521 |  | 63009 C9 | Praha-Smíchov jižní zhlaví: zhl. směr Praha-Radotín od námezníku výh. č. 69 po návěstidlo Se10. napěťově zhlaví směr Praha-Radotín od ÚO 412 v km 1,677 po izolaci P15 v km 1,161 v dopravně Praha-Smíchov Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Smíchov jižní zhlaví - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov jižní zhlaví. |  | S | X | N | V |  | Ne | 63d | 18.08.2026 | 21:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou L. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 8 | 5 | 30 | Z | bar: 40. čt 1 to 43. po 19
521 |  | 63009 L | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 402 v km 5,035 (TM Chuchle) |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 63d | 18.08.2026 | 21:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C9. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 8 | 5 | 30 | Z | bar: 40. čt 1 to 43. po 19
521 |  | 63009 K2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.09.2026 | 21:00 | 01.10.2026 | 04:20 | [31 empty] | Souběh etap A+B+U+I2+V2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. Provoz v úseku výh. Prokopské údolí - zast. Praha Zlíchov možný, je plánováno využití provizorní zastávky. | mt/dmt TV, stavba TB, sypání, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1
521 |  | 63220 A | Odb Závodiště: 1. bez TV, kolejově od hrotů jazyků výh. č. 1 po hroty jazyků výh. č. 4XA v dopravně Odb. Závodiště Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Praha Smíchov, část od hrotů jazyků výh. č. 4XA po náv. 1L. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 30.09.2026 | 21:00 | 01.10.2026 | 04:20 | [31 empty] | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1
521 |  | 63009 K2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x7h | 01.10.2026 | 21:00 | 05.10.2026 | 04:20 | 40. čt 1: (; 40. pá 2: )(; 40. so 3: )(; 40. ne 4: )(; 41. po 5: ) | Souběh etap A+B+U+I2+V2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. | mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63220 C | Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr odb. Závodiště, část od náv. 2L po námezník výh. č. 3XA. Odb Závodiště: 2. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 3XA po hroty jazyků výh. č. 2 v dopravně Odb. Závodiště |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 01.10.2026 | 21:00 | 02.10.2026 | 04:20 | [31 empty] | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O | bar: 40. čt 1 to 40. pá 2
521 |  | 63220 A1 | Odb Závodiště: 1. bez TV, kolejově od hrotů jazyků výh. č. 1 po hroty jazyků výh. č. 4XA v dopravně Odb. Závodiště Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Praha Smíchov, část od hrotů jazyků výh. č. 4XA po náv. 1L. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 02.10.2026 | 21:00 | 02.10.2026 | 23:00 | 40. pá 2: 2 | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov a etapou B. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 |  | 63220 B | Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Praha Radotín, část od náv. 1S po hroty jazyků výh.č. 1. Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, Praha-Radotín: 1a bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 02.10.2026 | 21:00 | 03.10.2026 | 05:00 | [31 empty] | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O | bar: 40. pá 2 to 40. so 3
521 |  | 63220 E | Praha-Radotín: 1.,1b bez TV, Praha-Radotín: záhl. a zhl. směr Odb. Závodiště, část od náv. S1b po náv. Lc1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Radotín - Odb Závodiště, ze směru Praha-Radotín. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 03.10.2026 | 01:00 | 03.10.2026 | 05:00 | 40. so 3: 4 | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov a etapou B. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 |  | 63220 C1 | Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr odb. Závodiště, část od náv. 2L po námezník výh. č. 3XA. Odb Závodiště: 2. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 3XA po hroty jazyků výh. č. 2 v dopravně Odb. Závodiště |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 03.10.2026 | 21:00 | 03.10.2026 | 23:00 | 40. so 3: 2 | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov a etapou D. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 |  | 63220 D | Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Praha Radotín, část od hrotů jazyků výh. č. 2 po náv. 2S. Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. bez TV, Praha-Radotín: 2a bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 03.10.2026 | 21:00 | 04.10.2026 | 05:00 | [31 empty] | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O | bar: 40. so 3 to 40. ne 4
521 |  | 63220 F | Praha-Radotín: záhl. a zhl. směr odb. Závodiště, část od náv. Lc2a po náv. S2b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Závodiště - Praha-Radotín, ze směru Praha-Radotín. Praha-Radotín: 2b,2. bez TV, |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 04.10.2026 | 01:00 | 04.10.2026 | 05:00 | 40. ne 4: 4 | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov a etapou D. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 |  | 63220 B1 | Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Praha Radotín, část od náv. 1S po hroty jazyků výh.č. 1. Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, Praha-Radotín: 1a bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 04.10.2026 | 21:00 | 04.10.2026 | 23:00 | 40. ne 4: 2 | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov a etapou E1. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 |  | 63220 E1 | Praha-Radotín: 1.,1b bez TV, Praha-Radotín: záhl. a zhl. směr Odb. Závodiště, část od náv. S1b po náv. Lc1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Radotín - Odb Závodiště, ze směru Praha-Radotín. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 04.10.2026 | 21:00 | 04.10.2026 | 23:00 | 40. ne 4: 2 | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov a etapou B1. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 |  | 63220 G | Praha-Radotín: záhl. a zhl. směr Dobřichovice, část od náv. 1S po námezník výh. č. 30. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dobřichovice - Praha-Radotín, ze směru Praha-Radotín. Praha-Radotín: 1c bez TV, Praha-Radotín: zhl. směr Dobřichovice, část od námezníku výh. č. 26 po námezník výh. č. 25. Praha-Radotín: 1.,1b bez TV, |  | S | X |  |  |  | N | 2h | 04.10.2026 | 23:00 | 05.10.2026 | 00:30 | [31 empty] | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O | bar: 40. ne 4 to 41. po 5
521 |  | 63220 H | Praha-Radotín: 2b,2. bez TV, Praha-Radotín: zhl. směr Dobřichovice, část od námezníku výh. č. 27 po hroty jazyků výh. č. 28. Praha-Radotín: 2c bez TV, Praha-Radotín: záhl. a zhl. směr Dobřichovice, část od hrotů jazyků výh. č. výh. č. 29 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Radotín - Dobřichovice, ze směru Praha-Radotín. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 05.10.2026 | 00:30 | 05.10.2026 | 02:00 | 41. po 5: 2 | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 |  | 63220 D1 | Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Praha Radotín, část od hrotů jazyků výh. č. 2 po náv. 2S. Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. bez TV, Praha-Radotín: 2a bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 05.10.2026 | 02:00 | 05.10.2026 | 05:00 | 41. po 5: 3 | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov a etapou I+F1. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 |  | 63220 F1 | Praha-Radotín: záhl. a zhl. směr odb. Závodiště, část od náv. Lc2a po náv. S2b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Závodiště - Praha-Radotín, ze směru Praha-Radotín. Praha-Radotín: 2b,2. bez TV, |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 05.10.2026 | 02:00 | 05.10.2026 | 05:00 | 41. po 5: 3 | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov a etapou D1+I. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 |  | 63220 I | Odb Tunel: záhl. a zhl. směr Praha Krč obvod Krč, část od náv. 4S po náv. 1L. Odb Tunel - Praha-Krč: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 05.10.2026 | 03:00 | 05.10.2026 | 05:00 | 41. po 5: 2 | V souběhu se ZP odb.Závodiště - P.Smíchov a etapou D1+ F1. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 |  | 63009 K2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. směr Praha-Radotín od návěstidla LZ1 po návěstidlo SR. Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v km 1,677 (Praha-Smíchov) po ÚO 401 v km 5,045 (TM Chuchle) | X | T+S |  |  |  | X | N | 14x7h | 05.10.2026 | 21:00 | 19.10.2026 | 04:20 | 41. po 5: (; 41. út 6: )(; 41. st 7: )(; 41. čt 8: )(; 41. pá 9: )(; 41. so 10: )(; 41. ne 11: )(; 42. po 12: )(; 42. út 13: )(; 42. st 14: )(; 42. čt 15: )(; 42. pá 16: )(; 42. so 17: )(; 42. ne 18: )(; 43. po 19: ) | Souběh etap A+B+U+I2+V2+ROV 63008 A+B+C+D+E. Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63181 H | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. + TV, Praha-Smíchov: 1e + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Závodiště od náv. Se40 po hroty výh. č. 47 a od náv. L1e po náv. 1S. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 29d | 19.10.2026 | 21:00 | 16.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | vložení výhybky č. 47 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 43. po 19 to 44. so 31
521 |  | 63181 I2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2.,2e + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Závodiště od hrotů výh. č. 37 po námezník výh. č. 46 a od náv. L2e po náv. 2S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x7h | 19.10.2026 | 21:00 | 27.10.2026 | 04:20 | 43. po 19: (; 43. út 20: )(; 43. st 21: )(; 43. čt 22: )(; 43. pá 23: )(; 43. so 24: )(; 43. ne 25: )(; 44. po 26: )(; 44. út 27: ) | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+G2+K2+L2+M2. | demontáž TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63030 R | Odb Závodiště: 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 Odb Závodiště - Praha-Radotín: 1.,2. bez TV, Odb Závodiště: 2. bez TV, od náv. S2 po hroty výh. č. 2 Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 24.10.2026 | 18:00 | 25.10.2026 | 07:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou S. | betonáž | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. so 24 to 43. ne 25
521 |  | 63030 S | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. jen TV, od ÚO 413 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po provizorní zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště a po ÚD P17 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, od ÚO 411 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚD P7 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. jen TV, od ÚD P8 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 412 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín Odb Závodiště - Praha-Radotín: 4. jen TV, od ÚD P16 a P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 414 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín | X | T |  |  |  | X | Ne | 2d | 24.10.2026 | 18:00 | 25.10.2026 | 07:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou R. | betonáž | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. so 24 to 43. ne 25
521 |  | 63181 N2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 7h | 31.10.2026 | 21:00 | 01.11.2026 | 04:20 | [31 empty] | Souběh etap N2+A+B+C+D+E+H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov. | sypání štěrku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. so 31
521 |  | 65015 C | Praha-Radotín: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 20.10.2026 | 01:00 | 20.10.2026 | 04:20 | 43. út 20: 3 | Zastaven provoz v úseku Dobřichovice – Praha Smíchov, Praha Krč | výměna SW | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 | Zm | Z-63221 B1 | Praha-Radotín: záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice, část od náv. Se21 po náv. 2S. Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. + TV, Dobřichovice: záhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice, část od náv. L po hroty jazyků výh. č. 2. |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 26.10.2026 | 23:30 | 27.10.2026 | 04:30 | [31 empty] | původně výluka 2. TK + TV dle etapy 63221 A1, změna technologie | nakládka a vykládka materiálu | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 44. po 26 to 44. út 27
521 |  | Z-63221 A1 | Dobřichovice: záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín od hrotů jazyků výh. č. 1 po úroveň náv. L. Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. + TV, Praha-Radotín: záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín, část od náv. 1S po hroty jazyků výh. č. 30. |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 27.10.2026 | 23:30 | 28.10.2026 | 04:30 | [32 empty] | nakládka a vykládka materiálu | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 44. út 27 to 44. st 28
521 |  | Z-63221 A | Dobřichovice: záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín od hrotů jazyků výh. č. 1 po úroveň náv. L. Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. + TV, Praha-Radotín: záhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín, část od náv. 1S po hroty jazyků výh. č. 30. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 5d | 28.10.2026 | 07:00 | 01.11.2026 | 16:20 | [32 empty] | výměna kolejnic, výměna pražců, rekonstrukce přejezdů P264 a P268, ASP | 15 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. st 28 to 44. so 31
521 | D | 68Z03002 | Karlštejn - Beroun: zab. a sděl. zař. ETCS L2 a GSM-R CZ. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 27.10.2026 | 09:00 | 27.10.2026 | 17:00 | 44. út 27: 8 | rychlost 100 km/h | úprava technologie BTS Tetín | 13 | 6 | IB | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
522 |  | 63236 A | Rakovník - Senomaty: traťová bez TV, Senomaty: celá bez TV, Senomaty - Pšovlky: traťová bez TV, Pšovlky: celá bez TV, Pšovlky - Oráčov: traťová bez TV, Oráčov: celá bez TV, Oráčov - Jesenice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10x10h | 19.10.2026 | 08:00 | 30.10.2026 | 18:00 | 43. po 19: 10; 43. út 20: 10; 43. st 21: 10; 43. čt 22: 10; 43. pá 23: 10; 44. po 26: 10; 44. út 27: 10; 44. st 28: 10; 44. čt 29: 10; 44. pá 30: 10 |  | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
522 |  | 73252 A | Blatno u Jesenice - Lubenec: traťová bez TV, Lubenec: celá bez TV, Lubenec - Chyše: traťová bez TV, Chyše: celá bez TV, Chyše - Protivec: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 16.09.2026 | 08:00 | 10.10.2026 | 14:00 | [32 empty] | SVP a SVK v km 34,730 - 35,150; oprava GPK v km 33,000 - 33,400 výměna pražců ve výhybkách č.1 a 5 v dopr. D3 Lubenec, oprava přejezdů v km 33,983 (P1787) a v km 34,178 (P1788) | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 41. so 10
522 |  | 73311 A | Protivec - Žlutice: traťová bez TV, Žlutice: celá bez TV, Žlutice - Štědrá: traťová bez TV, Štědrá: celá bez TV, Štědrá - Toužim: traťová bez TV, Toužim: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 16.09.2026 | 08:00 | 15.10.2026 | 14:00 | [31 empty] | současně s ROV 73311 B + ROV 73252 A (do 10.10.2026) | výměna pražců, výměna kolejnic, TSO výh. č. 1 v dopravně Toužim, oprava nástupišť v dopravnách Štědrá, Žlutice | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 42. čt 15
522 |  | 73311 B | Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 16.09.2026 | 08:00 | 15.10.2026 | 14:00 | [31 empty] | současně s ROV 73311 B + ROV 73252 A (do 10.10.2026) | výměna pražců, výměna kolejnic | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 42. čt 15
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
523 |  | 63194 A | Dobříš: celá bez TV, Dobříš - Mníšek pod Brdy: traťová bez TV, Mníšek pod Brdy: celá bez TV, Mníšek pod Brdy - Čisovice: traťová bez TV, Čisovice: celá bez TV, Čisovice - Měchenice: traťová bez TV, Měchenice: celá bez TV, Měchenice - Odb Skochovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 03.10.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | Odstranění def. závad, úprava GPK | 15 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. so 3 to 41. pá 9
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63166 B | Praha hlavní nádraží: záhl. navazující na 601.TK Praha hl.n.- Praha Libeň jeho část od náv. Se77 po náv. Sc601. Praha hlavní nádraží: 601a,601b,601 + TV, od ÚO 431 v km 3,760 po ÚO 441 v km 1,690 Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň: 601. + TV, od ÚO 441 v km 1,690 po ÚO 417 v km 1,147 Praha-Libeň: záhl. navazující na 601. traťovou kolej Praha hl.n.- Praha Libeň jeho část od náv. 601WS po náv. Se70. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 02.10.2026 | 23:00 | 05.10.2026 | 04:00 | [32 empty] | Výměna dil. zařízení + údržbové práce | 16 | 5 | O |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. pá 2 to 41. po 5
525 |  | 63166 B | Praha hlavní nádraží: záhl. navazující na 601.TK Praha hl.n.- Praha Libeň jeho část od náv. Se77 po náv. Sc601. Praha hlavní nádraží: 601a,601b,601 + TV, od ÚO 431 v km 3,760 po ÚO 441 v km 1,690 Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň: 601. + TV, od ÚO 441 v km 1,690 po ÚO 417 v km 1,147 Praha-Libeň: záhl. navazující na 601. traťovou kolej Praha hl.n.- Praha Libeň jeho část od náv. 601WS po náv. Se70. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 09.10.2026 | 23:00 | 12.10.2026 | 04:00 | [32 empty] | Výměna dil. zařízení + údržbové práce | 16 | 5 | O |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. pá 9 to 42. po 12
525 |  | 63166 A1 | Praha-Libeň: záhl. navazující na 602. traťovou kolej Praha Libeň - Praha hl.n. jeho část od náv. Se68 po náv. 602WS. Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží: 602. + TV, od ÚO 410 v km 1,147 po ÚO 442 v km 1,740 Praha hlavní nádraží: 602,602b,602a + TV, Od ÚO 442 v km 1,740 do ÚO v km 432 v km 3,760 Praha hlavní nádraží: záhl. navazující na 602.TK Praha Libeň - Praha hl.n. jeho část od náv. Sc602 po náv. Se79. | X | T+S |  |  |  |  | D | 4x4h | 03.10.2026 | 00:40 | 11.10.2026 | 04:10 | 40. so 3: 4; 40. ne 4: 4; 41. so 10: 4; 41. ne 11: 4 | souběh s etapou B. | Návoz a manipulace s materiálem | 16 | 5 | O
525 | D | 63166 A2 | Praha-Libeň: záhl. navazující na 602. traťovou kolej Praha Libeň - Praha hl.n. jeho část od náv. Se68 po náv. 602WS. Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží: 602. + TV, od ÚO 410 v km 1,147 po ÚO 442 v km 1,740 Praha hlavní nádraží: 602,602b,602a + TV, Od ÚO 442 v km 1,740 do ÚO v km 432 v km 3,760 Praha hlavní nádraží: záhl. navazující na 602.TK Praha Libeň - Praha hl.n. jeho část od náv. Sc602 po náv. Se79. | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x3h | 02.10.2026 | 00:40 | 09.10.2026 | 03:40 | 40. pá 2: 3; 41. pá 9: 3 | V souěhu s etapou B2. | Návoz a manipulace s materiálem | 16 | 5 | O
525 | D | 63166 B2 | Praha hlavní nádraží: záhl. navazující na 601.TK Praha hl.n.- Praha Libeň jeho část od náv. Se77 po náv. Sc601. Praha hlavní nádraží: 601a,601b,601 + TV, od ÚO 431 v km 3,760 po ÚO 441 v km 1,690 Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň: 601. + TV, od ÚO 441 v km 1,690 po ÚO 417 v km 1,147 Praha-Libeň: záhl. navazující na 601. traťovou kolej Praha hl.n.- Praha Libeň jeho část od náv. 601WS po náv. Se70. | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x3h | 02.10.2026 | 00:40 | 09.10.2026 | 03:40 | 40. pá 2: 3; 41. pá 9: 3 | V souěhu s etapou A2. | Návoz a manipulace s materiálem | 16 | 5 | O
525 | D | 63039 W | Napájecí stanice Zahradní Město Praha-Zahradní Město - Strančice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Běchovice - Praha-Zahradní Město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Libeň - Praha-Hostivař: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Odb Balabenka - Praha-Vršovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Vršovice - Praha-Krč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Vršovice - Praha-Eden: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 15.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 13:00 | 42. čt 15: 6 |  | údržba NS | 13 | 5 | O
525 |  | 63093 A | Praha-Vršovice: záhl. směr Praha hlavní nádraží, část od náv. Se42 po náv. 102L. Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 102. + TV, Praha hlavní nádraží: 102. + TV, napěťově od ÚO 412 v dopravně Praha Vršovice po ÚO 416 v dopravně Praha hlavní nádraží. Kolejově od návěstidla 102L v dopravně Praha Vršovice po návěstidlo Lc102 v dopravně Praha hlavní nádraží. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 16.10.2026 | 21:00 | 19.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | Sanace štěrkového lože | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 42. pá 16 to 43. po 19
525 |  | 63093 A | Praha-Vršovice: záhl. směr Praha hlavní nádraží, část od náv. Se42 po náv. 102L. Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 102. + TV, Praha hlavní nádraží: 102. + TV, napěťově od ÚO 412 v dopravně Praha Vršovice po ÚO 416 v dopravně Praha hlavní nádraží. Kolejově od návěstidla 102L v dopravně Praha Vršovice po návěstidlo Lc102 v dopravně Praha hlavní nádraží. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 30.10.2026 | 21:00 | 02.11.2026 | 05:00 | [32 empty] | Sanace štěrkového lože | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. pá 30 to 44. so 31
525 |  | 63008 A | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 12 a SPB 13 (před námezníkem výh. č. 6XN) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 43. po 19
525 |  | 63008 B | Praha-Smíchov: 6.,6A,8.,8A,10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 43. po 19
525 |  | 63008 C | Praha-Smíchov: sudá jen TV, napěťově od provizorního zakotvení TV na TP 49N (cca v úrovni výh. 5N) po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh. 69 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 43. po 19
525 |  | 63008 D | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 43. po 19
525 |  | 63008 E | Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 43. po 19
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od provizorního ukotvení TV na TP20 v km cca 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 310d | 14.12.2025 | 00:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | budování mostů v km 3,891; 3,954; 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. čt 1 to 43. po 19
525 |  | 63009 U | Praha-Smíchov: 4. bez TV, záhl. a zhl. směr Výh. Prokopské údolí od námezníku výh. č. 64 po náv. SH. Praha-Smíchov jižní zhlaví - Praha-Zlíchov: část traťové koleje bez TV, od náv. SH dopravny Praha-Smíchov do km 2,079; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Praha-Smíchov – Výh. Prokopské údolí | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 111d | 01.07.2026 | 09:25 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 43. po 19
525 |  | 65015 A | Praha-Smíchov: zab. zař.: SZZ. postupná aktivace provizorního zab. zař. |  | S |  |  |  |  | Ne | 89d | 20.08.2026 | 01:00 | 16.11.2026 | 18:00 | [32 empty] | aktivace SZZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
525 |  | 63009 W | Praha-Smíchov: 1A + TV, napěťově od provizorního zakotvení TV u návěstidla L1 po ukončení TV nad výhybkou č. 51 |  | S |  | N |  |  | Ne | 56d | 25.08.2026 | 04:20 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | V souběhu s etapami A + B + C9 + L + U. | mechanizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 43. po 19
525 |  | 63009 I2 | Praha-Smíchov: 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93) | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 30.09.2026 | 21:00 | 01.10.2026 | 04:20 | [31 empty] | V souběhu s etapou V2. | mt/dmt TV, stavba TB, sypání, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1
525 |  | 63009 X2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, Praha-Smíchov: zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30, po náv. LZ1 a námezník výh. č. 69. Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | N | 7h | 30.09.2026 | 21:00 | 01.10.2026 | 04:20 | [31 empty] | V souběhu s etapami A + B + C9 + L + U + W + I2 + K2 + X2. ZP Praha Smíchov. | mt/dmt TV stavba TB, sypání + mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1
525 |  | 63009 I2 | Praha-Smíchov: 3A,3B bez TV, od náv. Se30 po zarážedlo kusé koleje 3B (včetně výh. 93) | X | S |  |  |  | X | N | 18x7h | 01.10.2026 | 21:00 | 19.10.2026 | 04:20 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [12 empty] | V souběhu s etapou X2. | mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 X2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S (Výh. Praha-Vyšehrad) Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, Praha-Smíchov: zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB9 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9 (včetně částí SK7 a 9). Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30, po náv. LZ1 a námezník výh. č. 69. Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad) po ÚO 402 (Praha-Smíchov) Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | N | 9x7h | 01.10.2026 | 21:00 | 10.10.2026 | 04:20 | 40. čt 1: (; 40. pá 2: )(; 40. so 3: )(; 40. ne 4: )(; 41. po 5: )(; 41. út 6: )(; 41. st 7: )(; 41. čt 8: )(; 41. pá 9: )(; 41. so 10: ) | V souběhu s etapami A + B + C9 + L + U + W + I2 + K2. ZP Praha Smíchov. | mt svršku, mt TV, osazení NK Nádražní, rozkl. ÚD P17 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 65015 B | Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  | X | Ne | 10d | 10.10.2026 | 01:00 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | Zastaven provoz v úseku Praha Smíchov – Praha hl. n., Praha Vršovice. | výměna SW, aktivace SZZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. so 10 to 43. po 19
525 |  | 65015 F | Praha hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 2h | 10.10.2026 | 01:00 | 10.10.2026 | 03:00 | 41. so 10: 2 | Zastaven provoz v úseku Praha Libeň, Praha Vysočany, Praha Holešovice obvod Rokytka – Praha Vršovice, výhybna Praha Vyšehrad. V souběhu s etapou G. | výměn SW | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 65015 G | Praha-Vršovice: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 2h | 10.10.2026 | 01:00 | 10.10.2026 | 03:00 | 41. so 10: 2 | Zastaven provoz v úseku Praha hl. n, výhybna Praha Vyšehrad – Praha Zahradní Město, Praha Krč, Odstavné nádraží Jih. V souběhu s etapou F. | výměna SW | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63009 F | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, od návěstidla 2S v km 4,079 po návěstidlo 2L km 4,154 Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, od náv. Sc502a po náv. 2S Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh. Praha-Vyšehrad od náv. 2L a od počítacího bodu SPB14 po počítací bod SPB12 a po návěstidla S7+S9. Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (Výh. Praha-Vyšehrad, km 3,524 ) po ÚO 402 (Praha-Smíchov, km 4,010) | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 10d | 10.10.2026 | 04:20 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | Zastaven provoz mezi ŽST Praha Smíchov a výh. Praha Vyšehrad. V souběhu s ROV 65015 B. | mt TV, aktivace SZZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 41. so 10 to 43. po 19
525 |  | 63009 P | Praha-Smíchov: 2. jen TV, napěťově včetně záhlaví a zhlaví směr Výh. Vyšehrad od ÚO 402 (km 3,925) po ÚD 7/P17 (km 0,280) |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 10.10.2026 | 04:20 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou F. Zastaven provoz mezi ŽST Praha Smíchov a výh. Praha Vyšehrad. | mt TV, aktivace SZZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. so 10 to 43. po 19
525 | D | 63241 A | Výh Praha-Vyšehrad - Praha hlavní nádraží: 1.,2. + TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501.,502.,503. + TV, Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. od návěstidel NL, 1L, 2L po námezník výhybky 506 a hroty výhybek 507, 508. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 10.10.2026 | 04:20 | 19.10.2026 | 21:00 | [31 empty] | V souběhu s ROV 63009 A + U + B + C9 + L + W + F + P + K2 + I2 + Y2 + ROV 63008 A + B + C + D + E. ZP Hlavní - Smíchov. | výměna prvků TV, laníčkování | 13 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 41. so 10 to 43. po 19
525 |  | 63009 Y2 | Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. bez TV, Praha-Smíchov: zhl. střední mezi SK 7A a SK7, mezi SK 9A a SK9. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-Radotín navazující na SK 1A až 19 po náv. Se30, po náv. LZ1 a námezník výh. č. 69. Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15.,17.,19. jen TV, | X | S |  |  |  | X | N | 9x7h | 10.10.2026 | 21:00 | 19.10.2026 | 04:20 | 41. so 10: (; 41. ne 11: )(; 42. po 12: )(; 42. út 13: )(; 42. st 14: )(; 42. čt 15: )(; 42. pá 16: )(; 42. so 17: )(; 42. ne 18: )(; 43. po 19: ) | Zastaven provoz mezi ŽST Praha Smíchov a výh. Praha Vyšehrad. Souběh s etapou K2+I2. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63181 A | Praha-Smíchov: 1.,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. + TV, Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Odb. Závodiště po náv. Se40 a po počítací bod SPB 96 (mezi výh. č. 38 a 42). Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Praha-Vyšehrad po počítací bod SPB 16 (mezi výh. č. 5 a 7) a náv. Se6. Praha-Smíchov: 1A + TV, stará - v původní liché skupině kolejí |  | S |  | N |  |  | Ne | 55d | 19.10.2026 | 21:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 43. po 19 to 44. so 31
525 |  | 63181 B | Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov: 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 8 a 14 |  | S |  | N |  |  | Ne | 55d | 19.10.2026 | 21:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | výstavba nadjezdů na platformu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 43. po 19 to 44. so 31
525 |  | 63181 C | Praha-Smíchov: 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 Praha-Smíchov: 10a + TV, Praha-Smíchov: 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a . |  | S |  | N |  |  | Ne | 55d | 19.10.2026 | 21:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | přístup na staveniště | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 43. po 19 to 44. so 31
525 |  | 63181 D | Praha-Smíchov: 801.,802.,803. bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Žvahov od námezníku výh. č. 801 a 802 po náv. Se31. |  | S |  |  |  |  | Ne | 43d | 19.10.2026 | 21:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | mechanizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 43. po 19 to 44. so 31
525 |  | 63181 F2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 8 a 11 po námezník výh. č. 32, náv. Lc4d a náv. L8 Praha-Smíchov: 2d bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od počítacího bodu SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a1 9), od námezníku výh. č. 8 a 11 a počítacího bodu SPB24 (u námezníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. Praha-Smíchov: zhl. směr Odb. Závodiště od náv. Se24, námezníku výh. č. 32 po počítací bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37). | X | S |  |  |  | X | N | 8x7h | 19.10.2026 | 21:00 | 27.10.2026 | 04:20 | 43. po 19: (; 43. út 20: )(; 43. st 21: )(; 43. čt 22: )(; 43. pá 23: )(; 43. so 24: )(; 43. ne 25: )(; 44. po 26: )(; 44. út 27: ) | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami G2+I2+K2+L2+M2. | demontáž TV, rozmístění info. systému | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63181 J | Praha-Smíchov: 50.,50c bez TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po náv. Se24, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhykby č. 32 |  | S |  |  |  |  | Ne | 29d | 19.10.2026 | 21:00 | 16.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | montáž TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 43. po 19 to 44. so 31
525 |  | 63181 K2 | Praha-Smíchov: 1a + TV, napěťově od ÚO 401 v obvodu Smíchov po ÚO 411 v odvodu Vyšehrad Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od náv. Se6 po hroty výh. č. 3. Praha-Smíchov: 501a + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 7x7h | 19.10.2026 | 21:00 | 27.10.2026 | 04:20 | 43. po 19: (; 43. út 20: )(; 43. st 21: )(; 43. čt 22: ); 43. pá 23: (; 43. so 24: )(; 43. ne 25: )(; 44. po 26: )(; 44. út 27: ) | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+G2+I2+L2+M2. | demontáž TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63181 L2 | Praha-Smíchov: 2a + TV, napěťově od ÚO 402 v obvodu Smíchov po ÚO 412 v obvodu Vyšehrad Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od náv. Se11 a Se12 po námezník výh. č. 4. Praha-Smíchov: 502a + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 8x7h | 19.10.2026 | 21:00 | 27.10.2026 | 04:20 | 43. po 19: (; 43. út 20: )(; 43. st 21: )(; 43. čt 22: )(; 43. pá 23: )(; 43. so 24: )(; 43. ne 25: )(; 44. po 26: )(; 44. út 27: ) | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+G2+I2+K2+M2. | demontáž TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63181 M2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,4.,4d,8. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a zakotvení TV na SK 4e v obvodu Smíchov | X | S |  |  |  | X | N | 8x7h | 19.10.2026 | 21:00 | 27.10.2026 | 04:20 | 43. po 19: (; 43. út 20: )(; 43. st 21: )(; 43. čt 22: )(; 43. pá 23: )(; 43. so 24: )(; 43. ne 25: )(; 44. po 26: )(; 44. út 27: ) | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+G2+I2+K2+L2. | demontáž TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 | D | 63181 O | Praha-Smíchov: 90.,90a bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Výtopna Zlíchov od námezníku výh. č. 31 po námezník výh. č. 402 a hroty výh. č. 403. |  | S |  |  |  |  | Ne | 44d | 19.10.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [32 empty] | dokončovací práce | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 43. po 19 to 44. so 31
525 |  | 63181 K2 | Praha-Smíchov: 1a + TV, napěťově od ÚO 401 v obvodu Smíchov po ÚO 411 v odvodu Vyšehrad Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od náv. Se6 po hroty výh. č. 3. Praha-Smíchov: 501a + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 22.10.2026 | 21:00 | 23.10.2026 | 04:20 | [31 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami F2+G2+I2+L2+M2.. | demontáž TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. čt 22 to 43. pá 23
525 | Zm | 63232 D | Praha-Malešice: záhl. a zhl. směr Praha Zahradní Město, část od náv. 1S po hroty jazyků výh. č. 18. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice, ze směru Praha-Malešice. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 18.10.2026 | 07:00 | 18.10.2026 | 15:00 | 42. ne 18: 8 | změna času na žádost ST, původně 22:30 - 04:30 v noci 17./18.10. | Výměna jazyka na výh. č. 20 a 22 včetně zavaření | 15 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 | D | 63007 P1 | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. jen TV, Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 (km 414,370) v dopravně Praha-Bubny po ÚO 421 (km 410,490) v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 27.10.2026 | 09:00 | 28.10.2026 | 17:00 | 44. út 27: 8; 44. st 28: 8 | V souběhu s etapou B+E. | skládka kolejnic | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
526 |  | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
526 |  | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
526 |  | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
526 |  | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 264d | 24.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | koleje bez TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
526 |  | 63006 N | Praha Masarykovo nádraží: 313.,315. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, její část od km 409,615 po zarážedlo kusé koleje Praha Masarykovo nádraží: zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
526 |  | 63006 S | Praha Masarykovo nádraží: 3. jen TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou U. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
526 |  | 63007 B | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc702 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13), po námezník výh. č. 7 a po náv. Se8. | X | S |  |  |  | X | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou E. ZP Dvorana - Bubny. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
526 |  | 63007 F | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc4 a Sc5 po námezník výh. č. 32 a po náv. Se8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
526 |  | 63006 P | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 po zakončení TV nad zarážedlem kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 144d | 22.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou 63007 F. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
526 |  | 63006 U | Praha Masarykovo nádraží: 3. bez TV, od hrotů výh. č. 26 po zarážedlo kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 31.05.2026 | 22:20 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
526 |  | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 285d | 03.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Koleje bez TV | 13 | 5 | I | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 | D | 63039 H | Napájecí stanice Roztoky u Prahy Roztoky u Prahy - Odb Balabenka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Roztoky u Prahy - Vraňany: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 06.10.2026 | 07:00 | 06.10.2026 | 13:00 | 41. út 6: 6 |  | údržba NS | 13 | 5 | O
527 |  | 63219 B | Libčice nad Vltavou: zhl. směr Roztoky u Prahy, od hrotů jazyků 4 po návěstidla S2 a S4. včetně části 2. a 4. SK |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 16.10.2026 | 08:30 | 16.10.2026 | 12:30 | 42. pá 16: 4 | souběh s etapou C. | opravné a údržbové práce | 16 | 5 | O
527 |  | 63219 C | Libčice nad Vltavou: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2h | 16.10.2026 | 08:30 | 16.10.2026 | 10:30 | 42. pá 16: 2 | souběh s etapou B. | práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63219 A | Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. bez TV, Roztoky u Prahy: záhl. a zhl. směr Libčice nad Vltavou, od návěstidel L1 a L3 po návěstidlo 1S. včetně části 1. a 3. SK Roztoky u Prahy: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 17.10.2026 | 08:30 | 17.10.2026 | 15:00 | 42. so 17: 7 |  | opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
527 |  | 63219 E | Kralupy nad Vltavou: záhl. 2.TK směr Nelahozeves. Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. + TV, Nelahozeves: záhl. 2.TK směr Kralupy nad Vltavou. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 02.10.2026 | 08:30 | 02.10.2026 | 14:00 | 40. pá 2: 6 |  | opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV | 16 | 8 | O
527 |  | 63219 F | Kralupy nad Vltavou: zhl. od návěstidla Lc111 a námezníku výhybky 18b po hroty jazyků výhybky 24 a po úsek vymezený kolejovým obvodem V20,155. sjízdnost výhybek 21 a 22 bude zachována Kralupy nad Vltavou: 11,13,15. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 05.10.2026 | 07:00 | 14.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | od Nelahovse lze pouze na koleje 103-109. | výměna pražců výh. 20ab a 155 + práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 5 to 42. st 14
527 |  | 63219 G | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Libčice nad Vltavou, od hrotů jazyků výhybek 113 a 114 po návěstidla S104 a S106. včetně části 104. a 106.SK Kralupy nad Vltavou: 102,104,106,106a,108.,8. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 21.10.2026 | 07:00 | 30.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | nelaz na kolej č.8 od Chvatěrub a Libčic n.V. | výměna pražců výh. 113,114,124,125 | 16 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. st 21 to 44. pá 30
527 |  | 63219 D | Nelahozeves: záhl. 1.TK směr Kralupy nad Vltavou. Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 1. + TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. 1.TK směr Nelahozeves. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 01.10.2026 | 08:30 | 01.10.2026 | 14:00 | 40. čt 1: 6 |  | opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV | 16 | 8 | O
527 | Zm | 73377 A | Vraňany: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Dolní Beřkovice, jeho část od návěstidla Se15 po návěstidlo 2S. Vraňany - Dolní Beřkovice: 2. + TV, Dolní Beřkovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Vraňany. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 20.10.2026 | 07:30 | 20.10.2026 | 14:30 | 43. út 20: 7 | původně dle ROV B 72A34021 pouze TK - navýšení prací | výměna LIS, svařování, oprava přejezdu v km 453,120 (P2404), odstranění blátivých míst, navaření srdcovky výhybky č. 3 | 11 | 8 | O
527 | Zm | 73304 A | Hněvice seřaďovací nádraží: 304.,306. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 304a po návěstidla L304, L306 Hněvice seřaďovací nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 29 po námezník výhybky č. 304a. Hněvice seřaďovací nádraží: 304.,306.,308. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 28d | 12.10.2026 | 07:00 | 08.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | původně 5.10.-N-1.11. | výměna výhybek č. 302, 304ab a DKS 900, čištění ŠL, strojní úprava GP výhybek | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | Z | bar: 42. po 12 to 44. so 31
527 |  | 72A34111 | Dolní Beřkovice - Vraňany: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 22.10.2026 | 07:30 | 23.10.2026 | 14:30 | 43. čt 22: 7; 43. pá 23: 7 |  | výměna LIS v km 455,820 a v km 453,340, svařování, oprava přejezdu v km 453,120 (P2404), odstr.blát. míst | 11 | 8 | O
527 | Zm | 73304 B | Hněvice seřaďovací nádraží: 4c bez TV, její část od návěstidla Se15 po námezník výhybky č. 303b Hněvice seřaďovací nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 303b po námezníky výhybek č. 306, 307. Hněvice seřaďovací nádraží: 308.,310.,312.,314. bez TV, jejich část od námezníků výhybek č. 306, 307 po návěstidla L308, L310, Se305, Se306 Hněvice seřaďovací nádraží: 316.,316b bez TV, výh.: č. 301, Hněvice seřaďovací nádraží: 4c jen TV, od ÚO 6 po ÚO 14 Hněvice seřaďovací nádraží: 310.,310a,312.,314. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 12.10.2026 | 07:00 | 25.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | původně v termínu 5.-N-18. | výměna výhybek č. 303ab, 305ab, 306, 307 a DKS900, čištění ŠL, strojní úprava GP výhybek | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | Z | bar: 42. po 12 to 43. ne 25
527 | Zm | 75025 A | Hněvice seřaďovací nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody V28-29, V302-304, 304aK, 306aK, 304K, 306K. Hněvice seřaďovací nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 302, 304ab. Hněvice seřaďovací nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - návěstidla S304, S306. |  | S |  |  |  |  | Ne | 28d | 12.10.2026 | 07:00 | 08.11.2026 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 73304 A; jízdy vlaků přes výhybky č. 28, 29, 303ab, 305ab na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel původně v termínu 5.10.-N-1.11., | úprava kolejových obvodů, zrušení neprofilového styku mezi kolejovými obvody V28-29 a V302-304, úprava elektrických přestavníků výhybky č. 304ab, přemístění návěstidel S304, S306 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 42. po 12 to 44. so 31
527 | Zm | 75025 B | Hněvice seřaďovací nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody V301, V303-305, V306, V307, 308K, 310K, 312K, 314K. Hněvice seřaďovací nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 301, 303ab, 305ab, 306, 307. Hněvice seřaďovací nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - návěstidla S308, S310, Se303, Se304. |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 12.10.2026 | 07:00 | 25.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 73304 B; jízdy vlaků přes výhybky č. 28, 29 na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel původně v termínu 5.-N-18. | úprava kolejových obvodů, úprava elektrických přestavníků výhybek č. 303ab, 305ab, přemístění návěstidel S308, S310, Se303, Se304 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 42. po 12 to 43. ne 25
527 | Zm | 73304 C | Hněvice seřaďovací nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 28 po námezník výhybky č. 29. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hněvice seřaďovací nádraží - Roudnice nad Labem, ze směru Hněvice seřaďovací nádraží. Hněvice: 2.,2a,2c,4.,4a,4b,6.,8.,10. jen TV, od ÚO 402, ÚO 454 po ÚO 6, ÚO 412 Hněvice: 4c jen TV, část po ÚO 6 |  | S | X | N |  |  | D | 10h | 18.10.2026 | 07:00 | 18.10.2026 | 17:00 | 42. ne 18: 10 | původně 28.10. | výměna kolejnic a LIS | 11 | 8 | O
527 | D | 75025 D | Hněvice seřaďovací nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody 1bk, 2bk, 1cAk, 2ck. Hněvice seřaďovací nádraží: zab. zař.: návěstidla Sc1c, Sc2c. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.10.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 11:00 | 42. po 12: 4 | jízdy vlaků na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel | úprava kabelizace | 11 | 8 | O
527 |  | 73304 D | Hněvice seřaďovací nádraží: zhl. směr Roudnice nad Labem, včetně části staniční koleje č. 308 od návěstidla L308 po hroty jazyků výhybky č. 313. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.10.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 14:00 | 42. pá 16: 7 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 313, svařování | 11 | 8 | O
527 | Zm | 75025 C | Hněvice: zab. zař.: SZZ. Hněvice seřaďovací nádraží: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 19.10.2026 | 00:35 | 19.10.2026 | 03:50 | 43. po 19: 3 | po vlaku R 670 původně 18.10. | výměna SW | 11 | 8 | O | [12 empty] | N
527 |  | 73270 L | Roudnice nad Labem: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10x10h | 01.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 17:00 | 40. čt 1: 10; 40. pá 2: 10; 40. so 3: 10; 41. pá 9: 10; 41. so 10: 10; 41. ne 11: 10; 42. po 12: 10; 42. út 13: 10; 42. st 14: 10; 42. čt 15: 10 |  | demontáž a montáž protihlukových stěn | 11 | 8 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 | D | 73270 K1 | Roudnice nad Labem: záhl. 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla Se15 po návěstidlo 2S. Roudnice nad Labem - Hrobce: 2. + TV, Hrobce: záhl. 2. traťové koleje směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x4h | 12.10.2026 | 23:55 | 14.10.2026 | 04:20 | 42. po 12: (; 42. út 13: )(; 42. st 14: ) | po vlaku 6959, současně s et. A | nakládání a odvoz vyzískaných kolejnic | 11 | 8 | O
527 |  | 73270 A | Hrobce: záhl. 1. traťové koleje směr Roudnice nad Labem. Hrobce - Roudnice nad Labem: 1. + TV, Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 29. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 28d | 19.09.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa (max. 3400 m). | cyklická obnova trati | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. čt 1 to 42. pá 16
527 |  | 73218 A3 | Hrobce: záhl. 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 2. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 29.10.2026 | 21:00 | 30.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | stavba sloupu | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. čt 29 to 44. pá 30
527 |  | 73218 D | Hrobce: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidel 1S, 2S po návěstidla Se9, Se10. Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 1.,2. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidel 1L, 2L po návěstidla Se3, Se4. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 31.10.2026 | 23:50 | 01.11.2026 | 06:00 | [32 empty] | stavba návěstní lávky | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. so 31
527 |  | 73270 E | Hrobce: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 4 Hrobce: zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 2. Hrobce: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x11h | 04.10.2026 | 07:00 | 08.10.2026 | 18:00 | 40. ne 4: 11; 41. po 5: 11; 41. út 6: 11; 41. st 7: 11; 41. čt 8: 11 | souběh s etapou A | čištění stěrkového lože ve výh.č. 2, 3, 4 (LUX) | 11 | 8 | O
527 |  | 73270 H | Hrobce: zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 4. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.10.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 15:00 | 42. pá 16: 8 | souběh s etapou A | navaření srdcovek výh.č. 3, 4 | 11 | 8 | O
527 |  | 73270 M | Bohušovice nad Ohří: 6a + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 54d | 24.08.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | manipulace s materiálem | 11 | 8 | IB | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 42. pá 16
527 |  | 73218 B3 | Bohušovice nad Ohří: záhl. 1. traťové koleje směr Hrobce, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, Hrobce: záhl. 1. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 30.10.2026 | 21:00 | 31.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | stavba sloupu | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 44. pá 30 to 44. so 31
527 |  | 73305 B | Lovosice jih: zhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 102 po námezník výhybky č. 104. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih, ze směru Lovosice jih. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 27.10.2026 | 07:00 | 27.10.2026 | 15:00 | 44. út 27: 8 |  | výměna LIS v SČ výh.č. 102, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73305 A | Lovosice: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 5. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 19.10.2026 | 07:00 | 19.10.2026 | 15:00 | 43. po 19: 8 |  | navaření srdcovky výh.č. 5 | 11 | 8 | O
527 |  | 73306 A | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, Prackovice nad Labem: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Lovosice: záhl. 1. traťové koleje směr Prackovice nad Labem. Lovosice: zhl. směr Prackovice nad Labem/Chotiměř, jeho část od námezníků výhybek č. 31b, 29 po námezníky výhybek č. 33a, 35. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Lovosice - Chotiměř, ze směru Lovosice. |  | T+S | X |  | V | X | D | 8h | 29.10.2026 | 07:00 | 29.10.2026 | 15:00 | 44. čt 29: 8 | ZP - Lovosice - Chotiměř TK | svařování, úprava štěrkového lože, úprava GPK, navaření srdcovek DKS 904, navaření srdcovky výh. č. 35, opravy krakorců v km 499,891 a 500,902 | 11 | 8 | O
527 |  | 73306 B | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. bez TV, Lovosice: záhl. a zhl. směr Prackovice nad Labem, jeho část včetně části staniční koleje č. 2a od návěstidla 2S po návěstidlo Se14. Prackovice nad Labem: záhl. a zhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Prackovice nad Labem: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  | V | X | D | 8h | 30.10.2026 | 07:00 | 30.10.2026 | 15:00 | 44. pá 30: 8 |  | navaření srdcovek výh.č. 6, 39, výměna kol. vložky ve SČ výh.č. 3 a kol. vložky ve 2.SK, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73306 C | Prackovice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 21.10.2026 | 07:00 | 21.10.2026 | 14:00 | 43. st 21: 7 |  | výměna kol. vložky ve 4. SK, svařování | 11 | 8 | O
527 |  | 73336 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 3. bez TV, jeho část od návěstidla Lc3 po hroty jazyků výhybky č. 14 Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 14 po izol. styk před hroty jazyků výh. č. 10 mezi výhybkami č. 10 a č. 3. |  | S |  |  |  | X | N | 7h | 08.10.2026 | 21:20 | 09.10.2026 | 04:20 | [31 empty] | ND bude ČD a.s. prověřeno | navaření srdcovky výh.č.10, výměna srdcovky výh.č.14 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 41. čt 8 to 41. pá 9
527 |  | 73307 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží - UNL hlavní nádraží jih: 911. spojovací kolej bez TV, její část od návěstidla Lc911 po návěstidlo Sc911 Ústí nad Labem hlavní nádraží - UNL hlavní nádraží jih: 911a spojovací kolej bez TV, její část od návěstidla Sc911 po návěstidlo Se106 |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 13.10.2026 | 07:00 | 13.10.2026 | 15:00 | 42. út 13: 8 |  | odstranění def. vad, výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
527 | D | 73307 C | Ústí nad Labem sever: zhl. střední, jeho část včetně části staniční koleje č. 201a od námezníku výhybky č. 246 po návěstidlo Sc201a. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 05.10.2026 | 07:30 | 05.10.2026 | 14:00 | 41. po 5: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 246 | 11 | 8 | O
527 |  | 73069 C | Ústí nad Labem sever - Povrly: 1.,2. + TV, Ústí nad Labem sever: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Povrly, jeho část od návěstidel 1S, 2S po návěstidla Se237, Se236. | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x6h | 13.10.2026 | 22:30 | 17.10.2026 | 04:15 | 42. út 13: (; 42. st 14: )(; 42. čt 15: )(; 42. pá 16: )(; 42. so 17: ) |  | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ – oprava nadjezdu křížícího trať v km 522,703 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
527 |  | 73307 B | Ústí nad Labem sever: zhl. střední, jeho část včetně části staničních kolejí č. 202, 204 od návěstidla Se214, námezníku výhybky č. 218 po námezníky výhybek č. 216, 219 a návěstidla Sc202, Sc204. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 15.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 14:00 | 42. čt 15: 7 |  | kol. vložky ve spojce výh.č. 214-218, svařování | 11 | 8 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 63009 B | Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s bez TV, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov navazující na SK 1s,3s,5s po výkolejku Vk103, po námezník výh. č. 126 a po návěstidlo ZS. Praha-Smíchov společné nádraží: 90.,14C bez TV, zhl. směr Výh Prokopské údolí od návěstidel LN, Se32 a od nám. výh. 67+70+71 po návěstidlo Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov společné nádraží. | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 111d | 01.07.2026 | 09:25 | 19.10.2026 | 21:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 43. po 19
528 |  | 63181 E | Praha-Smíchov: 12c bez TV, kolejově od náv. Sc12c po námezník výh. č. 34 Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov od náv. Se26, Se31 a námezníku výh. č. 34 po výkolejku Vk8 a náv. ZS. Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 43d | 19.10.2026 | 21:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 19 to 44. so 31
528 |  | 63217 A | Praha-Žvahov: celá bez TV, Praha-Žvahov - Praha-Waltrovka: traťová bez TV, Praha-Waltrovka: celá bez TV, Praha-Waltrovka - Praha-Stodůlky: traťová bez TV, Praha-Stodůlky: celá bez TV, Praha-Stodůlky - Praha-Zličín: traťová bez TV, Praha-Zličín: záhl. a zhl. směr Praha Stodůlky, část od náv. L po po námezníky výhybek č. 1, 2 a 3. Praha-Zličín: 1.,2. bez TV, kolejově část od námezníků výhybek č. 1 a 2 po náv. Lc1 a Lc2 v dopravně Praha Zličín | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 110d | 13.08.2026 | 08:00 | 30.11.2026 | 16:00 | [32 empty] | Podbíjení ASP v celém úseku, výměna pražců, demontáže a montáže přejezdů, čištění štěrkového lože, výměna kolejnic, úprava svahů | 15 | 5 | O | X | [5 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
528 |  | 63175 E | Unhošť: 5.,5a bez TV, Unhošť: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po km 24,299 (přechod pro cestující) |  | S |  |  |  |  | Ne | 110d | 25.08.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | deponie mateirálu, odstavování mechanizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
528 |  | 65014 B | Kladno - Unhošť: zab. zař.: PZS v km 26,705 (P24). |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 03.10.2026 | 08:00 | 06.10.2026 | 16:00 | [31 empty] | 1x jízda na Op | zprovoznění silniční přeložky Kožovská posun PZS P24 do km 26,727 aktivace PZS P24 v nové km poloze | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. so 3 to 41. út 6
528 |  | 65014 A | Kladno: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  | X | N | 4h | 03.10.2026 | 23:40 | 04.10.2026 | 03:40 | [31 empty] | Zastaven provoz v ŽST Kladno, v úseku ŽST Kladno – Kladno-Ostrovec, v ŽST Kladno-Ostrovec. | přehrání SW | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. so 3 to 40. ne 4
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 |  | 63175 C | Odb Jeneček: kolejově: kolej S3 v dopravně Odb Jeneček Odb Jeneček - Středokluky: část traťové koleje bez TV, od náv. NS dopravny Odb. Jeneček do km 25,486 (železniční most přes D6); ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Odb. Jeneček - Středokluky | X | T+S |  |  |  |  | D | 15x7h | 05.10.2026 | 08:30 | 23.10.2026 | 15:30 | 41. po 5: 7; 41. út 6: 7; 41. st 7: 7; 41. čt 8: 7; 41. pá 9: 7; 42. po 12: 7; 42. út 13: 7; 42. st 14: 7; 42. čt 15: 7; 42. pá 16: 7; 43. po 19: 7; 43. út 20: 7; 43. st 21: 7; 43. čt 22: 7; 43. pá 23: 7 |  | sypání drtí | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
529 | Zm | Z-63226 A | Středokluky: záhl. a zhl. směr Odb Jeneček, od návěstidla L po návěstidla S1, S2 a S3 . včetně části 1., 2., a 3.SK | X | S |  |  |  | X | Ne | 5d | 26.10.2026 | 08:00 | 30.10.2026 | 14:00 | [31 empty] | pův. 26.-29. a čas 8:00-20:00, navýšení počtu dní na žádost zhotovitele | oprava a asfaltování přejezdu P2248 | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. po 26 to 44. pá 30
529 |  | 73322 A | Klobuky v Čechách: záhl. směr Peruc. Klobuky v Čechách - Peruc: traťová bez TV, Peruc: celá bez TV, Peruc - Vrbno nad Lesy: traťová bez TV, Vrbno nad Lesy: celá bez TV, Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, Chlumčany u Loun: celá bez TV, Chlumčany u Loun - Louny: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4x7h | 19.10.2026 | 07:30 | 22.10.2026 | 14:25 | 43. po 19: 7; 43. út 20: 7; 43. st 21: 7; 43. čt 22: 7 |  | strojní oprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 5 | O
529 | R | Z-73322 A | Klobuky v Čechách: záhl. traťové koleje směr Peruc. Klobuky v Čechách - Peruc: traťová bez TV, Peruc: celá bez TV, Peruc - Vrbno nad Lesy: traťová bez TV, Vrbno nad Lesy: celá bez TV, Vrbno nad Lesy - Chlumčany u Loun: traťová bez TV, Chlumčany u Loun: celá bez TV, Chlumčany u Loun - Louny: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x7h | 15.10.2026 | 07:30 | 23.10.2026 | 14:25 | 42. čt 15: 7; 42. pá 16: 7; 43. pá 23: 7 |  | strojní oprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 5 | O
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
530 | D | 73370 A | Vraňany - Straškov stanoviště I: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 01.10.2026 | 07:30 | 02.10.2026 | 15:00 | 40. čt 1: 8; 40. pá 2: 8 |  | strojní úprava GPK, úprava upínací teploty bezstykové koleje | 11 | 8 | O
530 |  | 73333 A | Roudnice nad Labem: záhl. traťové koleje směr Straškov. Roudnice nad Labem - Straškov stanoviště I: traťová bez TV, Straškov stanoviště I: záhl. traťové koleje směr Roudnice nad Labem. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 12.10.2026 | 07:50 | 14.10.2026 | 14:00 | 42. po 12: 6; 42. út 13: 6; 42. st 14: 6 |  | odstranění porostu, dotahování upevňovadel, výměna pražců, ruční úprava GPK | 11 | 8 | O
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 |  | 73214 A | Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, Žatec: záhl. směr Měcholupy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 120d | 13.07.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 16:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
531 |  | 73214 C | Žatec: napěťově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (u výhybky č. 2) po konec TV v dopravně Žatec |  | S |  |  |  |  | Ne | 120d | 13.07.2026 | 16:00 | 09.11.2026 | 08:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí - vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
531 | D | 73325 B | Žatec: záhl. směr Lišany u Žatce, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo Se5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Žatec - Lišany u Žatce, ze směru Žatec. | X | S | X |  |  | X | D | 6h | 15.10.2026 | 08:00 | 15.10.2026 | 13:35 | 42. čt 15: 6 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
531 | Zm | 73387 A | Odb Vrbka: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Vrbka Odb Vrbka - Počerady: 2. + TV, Počerady: záhl. směr Odb Vrbka, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 16.10.2026 | 08:00 | 16.10.2026 | 14:00 | 42. pá 16: 6 | původně ROV B 72A36021 | odstranění křovin | 11 | 8 | O
531 |  | 72A36211 | Obrnice - Počerady: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 05.10.2026 | 08:00 | 06.10.2026 | 14:00 | 41. po 5: 6; 41. út 6: 6 |  | odstranění křovin | 11 | 8 | O
531 |  | 72A36121 | Počerady - Obrnice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 07.10.2026 | 08:00 | 08.10.2026 | 14:00 | 41. st 7: 6; 41. čt 8: 6 | ROV B 72A36121 | odstranění křovin | 11 | 8 | O
531 | Zm | 73148 A1 | Počerady: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Vrbka, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Počerady - Odb Vrbka: 1. + TV, Odb Vrbka: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v Odb Vrbka Odb Vrbka - Postoloprty: traťová jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 9h | 15.10.2026 | 07:30 | 15.10.2026 | 16:00 | 42. čt 15: 9 | původně do 15:00 hod | odstranění křovin | 11 | 8 | O
531 |  | 73325 A | Žatec-Velichov - Hořetice: traťová + TV, Hořetice: celá + TV, Hořetice - Březno u Chomutova: traťová + TV, Březno u Chomutova: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x9h | 13.10.2026 | 08:00 | 14.10.2026 | 17:00 | 42. út 13: 9; 42. st 14: 9 |  | strojní oprava GPK, odstranění porostu | 11 | 8 | O
531 | D | 73325 C | Březno u Chomutova: záhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla Se15 po návěstidlo S. Březno u Chomutova: celá jen TV, Březno u Chomutova - Droužkovice: traťová bez TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 7h | 12.10.2026 | 08:00 | 12.10.2026 | 15:00 | 42. po 12: 7 | současně s ROV 73214 A, C | odstranění křovin | 11 | 8 | O
531 | D | 75012 G | Droužkovice: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  | X | N | 6h | 23.10.2026 | 21:35 | 24.10.2026 | 04:00 | [32 empty] | výměna SW | 11 | 8 | I | [12 empty] | N | bar: 43. pá 23 to 43. so 24
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
532 |  | 63196 A | Neratovice - Brandýs nad Labem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 10d | 11.10.2026 | 08:00 | 20.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | Výměna přejezdové konstrukce a zvýšení úrovně zabezpečení. | 16 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. ne 11 to 43. út 20
532 |  | 63196 B | Čelákovice - Brandýs nad Labem: část traťové koleje bez TV, do km 7,150 | X | T |  |  |  | X | Ne | 10d | 21.10.2026 | 08:00 | 30.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | Rekonstrukce přejezdu P2735 a P2739 | 16 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. st 21 to 44. pá 30
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | Z-73213 F1 | Chomutov: 2. bez TV, část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 59 Chomutov: 2. jen TV, mezi ÚO 412 - ÚO 422 Chomutov: záhl. a zhl. směr Dubina - část od námezníku výhybky č. 59 po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 25.10.2026 | 07:00 | 25.10.2026 | 16:00 | 43. ne 25: 9 |  | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 |  | 73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 30.09.2026 | 21:35 | 01.10.2026 | 04:00 | [31 empty] | v souběhu s překroč. výl. dle 73039 A,B; 75012 A | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1
533 |  | 73039 C1 | Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x6h | 01.10.2026 | 21:35 | 09.10.2026 | 04:00 | 40. čt 1: (; 40. pá 2: )(; 40. so 3: )(; 40. ne 4: )(; 41. po 5: )(; 41. út 6: )(; 41. st 7: )(; 41. čt 8: )(; 41. pá 9: ) | v souběhu s překroč. výl. dle 73039 A,B; 75012 A | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 N | Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. jen TV, Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. jen TV, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří |  | T+S |  | L |  | X | Ne | 6d | 19.10.2026 | 04:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | příprava konverze trakční soustavy | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 43. po 19 to 43. so 24
533 |  | 73039 O | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před výhybkou č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. bez TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. 2. traťové koleje. Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 2L a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S, Se8 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2 v dopravně. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 23.10.2026 | 21:35 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | konverze trakční soustavy | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 43. pá 23 to 43. so 24
533 |  | Z-73213 A1 | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina - část od izolovaného styku v km 126,194 (před hroty jazyků výhybky č. 72) po návěstidlo 2S. Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Dubina - část mezi návěstidly 2L - Se2. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 50d | 24.10.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 43. so 24 to 44. so 31
533 |  | Z-73213 H1 | Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část mezi návěstidly 1S - 1L. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr Dubina - část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 26.10.2026 | 21:35 | 28.10.2026 | 03:50 | 44. po 26: (; 44. út 27: )(; 44. st 28: ) |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, dmt. kolejového svršku | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 | P | 75012 A | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: PZZ v km 130,672 (P72). |  | T |  |  |  |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | po dobu výlukových prací nebude možné využívat železniční přejezd P72 v km 130,672 v úseku mezi dopravnami Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov pro uživatele pozemní komunikace (včetně chodců) | snesení technologických objektů PZS v km 130,672 (P72), včetně výstražníků z důvodu prací ve vyloučené koleji dle ROV 73039 etapa B, zrušení PZS v km 130,672 (P72) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 43. so 24
533 | P | 73039 B | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla L po izolovaný styk v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6). Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. jeho část od návěstidla L, BL po návěstidlo 1S a námezník výhybky č. 1. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. čt 1 to 43. so 24
533 |  | 75012 B | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: PZZ v km 132,465 (P73). |  | T |  |  |  |  | Ne | 113d | 04.07.2026 | 06:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | snesení technologických objektů PZS v km 132,465 (P73), včetně výstražníků z důvodu zahájení provozu přemostění zrušení PZS v km 132,465 (P73) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 43. so 24
533 | P | 73039 A | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 136,442 (mezi výhybkami č. 1 - 6) po námezník výhybky č. 7, 11, 13 a návěstidlo Se5. Kadaň-Prunéřov: lichá bez TV, Kadaň-Prunéřov: lichá jen TV, od ÚO 401 po PD 1 v km 137,716 a PD 2 v km 137,790 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 17, 18, 23 a návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 24 a návěstidlo Se11. |  | S |  | N |  |  | Ne | 139d | 02.03.2026 | 04:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostů a propustků, práce na žel. svršku, spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. čt 1 to 43. so 24
533 |  | 73039 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 4, 8, 10b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, výh.: č. 15, její část od hrotů jazyků po námezník, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. | X | S | X |  |  | X | N | 11x6h | 30.09.2026 | 21:35 | 19.10.2026 | 04:00 | 40. čt 1: )(; 40. pá 2: )(; 40. so 3: )(; 40. ne 4: )(; 41. po 5: )(; 41. út 6: )(; 41. st 7: )(; 41. čt 8: )(; 41. pá 9: ); 42. so 17: (; 42. ne 18: )(; 43. po 19: ) |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 6h | 30.09.2026 | 21:35 | 01.10.2026 | 04:00 | [32 empty] | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1
533 |  | 73039 H1 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 30.09.2026 | 21:35 | 01.10.2026 | 04:00 | [32 empty] | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1
533 |  | 73039 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 412 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S | X |  |  | X | N | 10x6h | 01.10.2026 | 21:35 | 19.10.2026 | 04:00 | 40. čt 1: (; 40. pá 2: )(; 40. so 3: )(; 40. ne 4: )(; 41. po 5: )(; 41. út 6: )(; 41. st 7: )(; 41. čt 8: )(; 41. pá 9: ); 42. so 17: (; 42. ne 18: )(; 43. po 19: ) |  | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73039 H1 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, od ÚO 402 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x6h | 01.10.2026 | 21:35 | 09.10.2026 | 04:00 | 40. čt 1: (; 40. pá 2: )(; 40. so 3: )(; 40. ne 4: )(; 41. po 5: )(; 41. út 6: )(; 41. st 7: )(; 41. čt 8: )(; 41. pá 9: ) |  | výst. a demont. nosných bran a podpěr TV, úprava TV, pokládka kol. polí a výhybek, výst. podchodu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | Z-73213 B1 | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Kadaň-Prunéřov: 4. bez TV, část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS Kadaň-Prunéřov: 6b bez TV, část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří - část od hrotů jazyků výhybky č. 16 a námezníků výhybek č. 19XS, 21 po návěstidla Se8, Se12. Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 50d | 24.10.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 43. so 24 to 44. so 31
533 |  | Z-73213 C1 | Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: podchod. |  | S |  |  |  |  | Ne | 50d | 24.10.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ, rek. podchodu | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 43. so 24 to 44. so 31
533 |  | Z-73213 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina včetně částí staničních kolejí č. 2, 4 - část od návěstidla Se2 a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidla S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 48d | 24.10.2026 | 17:00 | 10.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 43. so 24 to 44. so 31
533 |  | Z-73213 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří - část mezi návěstidly Se12 - S. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - část mezi návěstidly 2L - Se2. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 32d | 24.10.2026 | 17:00 | 24.11.2026 | 17:00 | [32 empty] | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 43. so 24 to 44. so 31
533 | D | 75012 D | Kadaň předměstí: zab. zař.: SZZ. Kadaň: zab. zař.: SZZ. Kadaň - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: TZZ. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: SZZ. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. Odb Dubina: zab. zař.: SZZ. Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. Chomutov: zab. zař.: SZZ. Chomutov seřaďovací nádraží: zab. zař.: SZZ. Chomutov stavědlo 2: zab. zař.: SZZ - obvod St.2. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 19d | 06.10.2026 | 08:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | zrušení stávajících a aktivace nových TZZ | 11 | 8 | I | [12 empty] | N | bar: 41. út 6 to 43. so 24
533 |  | Z-73213 L1 | Kadaň-Prunéřov - Kadaň: traťová + TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň: celá jen TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň - část od návěstidel 1S, KS po námezníky výhybek č. 15, 18, 22. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina - část od námezníků výhybek č. 7, 9, 12 po návěstidlo 1L. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje - část mezi návěstidly 1S - 1L. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr Dubina - část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x6h | 28.10.2026 | 21:35 | 01.11.2026 | 03:50 | [32 empty] | dmt. a výst. TP a NB TV, úprava TV, práce na MO, přesuny materiálu, dmt. kolejového svršku | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. st 28 to 44. so 31
533 |  | 73039 F2 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 411 po PD 1 v km 137,716 v dopravně Kadaň-Prunéřov Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 411 v ŽST Kadaň-Prunéřov po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S | X |  |  |  | Ne | 55d | 31.08.2026 | 07:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. čt 1 to 43. so 24
533 |  | 73039 I1 | Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov - jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. bez TV, Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, od ÚO 401 v ŽST Klášterec nad Ohří po styk trakčních soustav v km 138,870 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 55d | 31.08.2026 | 07:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h (1000 m dle postupu prací a umístění SO). ZP směr Kadaň. | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. čt 1 to 43. so 24
533 | D | 75012 E | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 22.10.2026 | 08:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | úprava závislostních vazeb stávajícího TZZ | 11 | 8 | I | [12 empty] | N | bar: 43. čt 22 to 43. so 24
533 |  | 73141 A | Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. bez TV, Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, od ÚO 412 Karlovy Vary po ÚO 422 Odb Karlovy Vary-Dvory včetně napětí trakčního vedení nad staniční kolejí č. 2a Karlovy Vary Karlovy Vary: záhl. a zhl. směr Odb Karlovy Vary Dvory, jejich části od návěstidla 2S po hroty jazyků výhybky č. 37 a část od návěstidla Sc2a po námezník výhybky č. 36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Karlovy Vary - Stará Role, ze směru Karlovy Vary. Karlovy Vary: 2a bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: záhl. 2. traťové koleje směr Karlovy Vary, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 2. | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 7d | 12.10.2026 | 07:30 | 18.10.2026 | 17:00 | [31 empty] | ZP směr Stará Role, nákladní doprava povolena směr Odb K. Vary-Dvory - K. Vary po 1.TK obousměrně. | oprava převýšení v km 186,200 - 186,900, výměna kolejnic, úprava TV, výměna mostnic na mostech v km 187,621 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 12 to 42. ne 18
533 |  | 73290 B | Nové Sedlo u Lokte: zhl. směr Chodov, jeho část od návěstidla Se15 po námezník výhybky č. 13 a námezník výhybky č. 6XB. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 06.10.2026 | 07:30 | 06.10.2026 | 18:00 | 41. út 6: 11 |  | odstranění defektoskopické vady na výhybce č. 9 | 11 | 8 | O
533 |  | 73290 C | Nové Sedlo u Lokte: zhl. směr Chodov, jeho část od návěstidla Se21 po návěstidlo Se10 a námezník výhybky č. 9. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 07.10.2026 | 07:30 | 07.10.2026 | 18:00 | 41. st 7: 11 |  | cyklická výměna výhybkových součástí ve výhybce č. 13 | 11 | 8 | O
533 |  | 73290 D | Nové Sedlo u Lokte: zhl. směr Chodov, jeho část včetně částí staničních kolejí č. 4, 6 od návěstidla Se24 po návěstidla S4, S6. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 08.10.2026 | 07:30 | 08.10.2026 | 18:00 | 41. čt 8: 11 |  | cyklická výměna výhybkových součástí ve výhybce č. 15 | 11 | 8 | O
533 |  | 73290 E | Nové Sedlo u Lokte: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Chodov zhlaví, jejich část od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví, ze směru Nové Sedlo u Lokte. |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 20.10.2026 | 09:00 | 20.10.2026 | 14:00 | 43. út 20: 5 |  | cyklická výměna výhybkových součástí ve výhybce č. 4 | 11 | 8 | O
533 |  | 73290 F | Dasnice: zhl. směr Citice, od návěstidla Se8 po námezník výhybky č. 4. Dasnice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Dasnice: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 01.10.2026 | 12:05 | 01.10.2026 | 17:00 | 40. čt 1: 5 |  | propracování 2. staniční koleje | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39210 | Citice - Sokolov seřaďovací nádraží: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 05.10.2026 | 07:30 | 05.10.2026 | 12:00 | 41. po 5: 5 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39220 | Citice - Dasnice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 02.10.2026 | 07:30 | 02.10.2026 | 12:00 | 40. pá 2: 5 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 73290 A | Dasnice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Citice, jejich část od návěstidla Se1 po námezník výhybky č. 6a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dasnice - Citice, ze směru Dasnice. Dasnice: 1. bez TV, Dasnice: zhl. směr Kynšperk, jeho část od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo Se16. Dasnice: lichá jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 5h | 01.10.2026 | 07:30 | 01.10.2026 | 12:00 | 40. čt 1: 5 |  | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39410 | Kynšperk nad Ohří - Dasnice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 08.10.2026 | 07:15 | 08.10.2026 | 15:00 | 41. čt 8: 8 |  | výměna kolejnic, LIS | 11 | 8 | O
533 |  | 73312 A | Kynšperk nad Ohří: zhl. 1. traťové koleje směr Dasnice, jeho část od návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 6. Kynšperk nad Ohří: 1. bez TV, Kynšperk nad Ohří: zhl. 1. traťové koleje směr Tršnice, jeho část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo Se17. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kynšperk nad Ohří - Tršnice, ze směru Kynšperk nad Ohří. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 09.10.2026 | 07:15 | 09.10.2026 | 15:00 | 41. pá 9: 8 |  | výměna LIS | 11 | 8 | O
533 |  | 73312 B | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. bez TV, Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Tršnice, jejich část od návěstidla 2S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 07.10.2026 | 07:15 | 07.10.2026 | 15:00 | 41. st 7: 8 |  | výměna kolejnic, výměna LIS | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39420 | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 06.10.2026 | 07:15 | 06.10.2026 | 15:00 | 41. út 6: 8 |  | výměna kolejnic, LIS | 11 | 8 | O
533 |  | 73312 C | Tršnice: zhl. směr Cheb, jeho část včetně částí staničních kolejí č. 1, 3 od návěstidel L1, L3 po návěstidlo Se14. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.10.2026 | 07:15 | 05.10.2026 | 11:00 | 41. po 5: 4 |  | výměna LIS | 11 | 8 | O
533 |  | 73312 D | Tršnice: zhl. směr Cheb / Františkovy Lázně, jeho část včetně části staniční koleje č. 8 od návěstidla L8 a námezníku výhybky č. 38 po námezník výhybky č. 42. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.10.2026 | 11:10 | 05.10.2026 | 15:00 | 41. po 5: 4 |  | výměna LIS | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39520 | Tršnice - Cheb: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 13.10.2026 | 07:15 | 13.10.2026 | 15:00 | 42. út 13: 8 |  | výměna kolejnic, LIS | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39610 | Cheb - Tršnice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 12.10.2026 | 07:15 | 12.10.2026 | 15:00 | 42. po 12: 8 |  | výměna kolejnic, LIS | 11 | 8 | O
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | 73289 A | Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 40d | 07.09.2026 | 07:30 | 16.10.2026 | 14:00 | [32 empty] | oprava mostu v km 17,414 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 42. pá 16
534 |  | 73289 C | Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 05.10.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 14:00 | [31 empty] | současně s et. A, B | výměna pražců, svařování, oprava přejezdu P1892, úprava GPK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. po 5 to 42. pá 16
534 | D | 75012 F | Kadaň předměstí - Kadaň-Prunéřov: zab. zař.: DOZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 22.10.2026 | 08:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna SW | 11 | 8 | I | [12 empty] | N | bar: 43. čt 22 to 43. so 24
534 |  | 73039 G2 | Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň - Kadaň předměstí: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň, jeho část od návěstidla KS po návěstidlo Se11. Kadaň-Prunéřov: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 413 po PD 2 v km 137,790 v dopravně Kadaň-Prunéřov Kadaň: záhl. směr Kadaň-Prunéřov. | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 55d | 31.08.2026 | 07:00 | 24.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | SP1A - rek. mostů, propustků, žel. svršku a spodku, TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 43. so 24
534 |  | 73289 B | Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 18d | 29.09.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 14:00 | [32 empty] | výměna pražců | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 42. pá 16
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
535 |  | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
535 |  | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
535 |  | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
535 |  | 73006 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
535 |  | 73318 A | Telnice - Krupka město: traťová bez TV, Telnice: záhl. a zhl. směr Krupka od lichoběžníkové tabulky v km 22,121 po námezník výhybky č. 4. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 05.10.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 14:00 | [32 empty] | odstranění def. vad, svařování, odvoz výzisku, odstranění porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 5 to 41. pá 9
535 |  | 73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
535 |  | 73319 A | Osek město - Hrob: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 12d | 05.10.2026 | 08:00 | 16.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | výměna kolejového roštu, zřízení BK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 1 | N | bar: 41. po 5 to 42. pá 16
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín; Sokolov – Kraslice st.hr.
536 |  | 73241 A | Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 40d | 03.09.2026 | 08:00 | 12.10.2026 | 15:00 | [31 empty] | PJ 20 km/hod pro první vlak po výluce v úseku od km 0,950 do km 1,160. | oprava mostu v km 1,007 | 11 | 8 | OS |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 42. po 12
536 |  | 73251 A | Dalovice - Sadov: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Sadov - Hroznětín: traťová bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Hroznětín - Merklín: traťová bez TV, Merklín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 03.09.2026 | 07:30 | 12.10.2026 | 15:00 | [31 empty] | Současně s ROV 73241 A. PJ 20 km/hod pro první vlak po výluce v úseku od km 1,500 - 1,600 a v km 9,400 - 9,460. | SVP a SVK v km 1,600-2,272; čistění příkopů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 42. po 12
536 |  | 73291 C | Svatava: záhl. a zhl. směr Sokolov, jejich část od návěstidla Lichoběžníková tabulka v km 1,392 po námezník výhybky č. 2, 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Svatava - Sokolov, ze směru Svatava. Svatava: 1. bez TV, Svatava: záhl. a zhl. směr Oloví, jejich část od návěstidla Lichoběžníková tabulka v km 2,000 po námezník výhybky č. 5. | X | S | X |  |  | X | D | 0h | 06.10.2026 | 07:45 | 06.10.2026 | 08:00 | 41. út 6: 0 | současně s ROV 73291 A | nakolejení mostní inspekční jednotky na přejezdu v km 1,454 (P130) | 11 | 8 | O
536 |  | 73291 A | Svatava - Hřebeny: traťová bez TV, Hřebeny: celá bez TV, Hřebeny - Oloví: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5h | 06.10.2026 | 07:45 | 06.10.2026 | 12:45 | 41. út 6: 5 |  | diagnostika mostu v km 8,406 a v km 11,160 | 11 | 8 | O
536 |  | 73291 D | Oloví: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | D | 0h | 06.10.2026 | 12:35 | 06.10.2026 | 12:45 | 41. út 6: 0 | současně s ROV 73291 A | zajištění přepravy mostní inspekční jednotky k odstavení na 3. kolej v Oloví | 11 | 8 | O
536 |  | 73291 D1 | Oloví: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | D | 0h | 07.10.2026 | 08:30 | 07.10.2026 | 08:40 | 41. st 7: 0 | současně s ROV 73291 B | zajištění přepravy mostní inspekční jednotky před výlukou v Oloví | 11 | 8 | O
536 |  | 73291 B | Oloví - Rotava: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3h | 07.10.2026 | 08:30 | 07.10.2026 | 11:40 | 41. st 7: 3 |  | diagnostika mostu v km 14,288 | 11 | 8 | O
536 |  | 73291 D2 | Oloví: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | D | 0h | 07.10.2026 | 11:25 | 07.10.2026 | 11:40 | 41. st 7: 0 | současně s ROV 73291 B | skolejení mostní inspekční jednotky na přejezdu v km 12,338 (P136) | 11 | 8 | O
536 |  | 73328 A | Sokolov - Svatava: traťová bez TV, Svatava: celá bez TV, Svatava - Hřebeny: traťová bez TV, Hřebeny: celá bez TV, Hřebeny - Oloví: traťová bez TV, Oloví: celá bez TV, Oloví - Rotava: traťová bez TV, Rotava: celá bez TV, Rotava - Kraslice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 35d | 13.10.2026 | 07:45 | 16.11.2026 | 15:00 | [32 empty] | výstavba PZS na přejezdu v km 13,256 (P137) a montáž technologie, zřízení nové izolace na mostu v km 13,040, přestavba mostu v km 13,209 na propustek, rekonstrukce propustků v km 13,209 v km 13,349 a v km 13,449 | 11 | 8 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. út 13 to 44. so 31
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63011 B1 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4. bez TV, část od km 72,315 do km 72,448 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.06.2026 | 18:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [32 empty] | Rekonstrukce výpravní budovy. | 14 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
537 |  | 63218 B | Bakov nad Jizerou: 11.,13. bez TV, od námezníku výhybky 11 po námezník výhybky 14 Bakov nad Jizerou: výh.: 10,11,14, |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 12.09.2026 | 17:00 | 02.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | Výměna kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, vyčištění a doplnění štěrkového lože, oprava výhybek, svařování, úprava GPK. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 40. pá 2
537 |  | 63192 B | Bakov nad Jizerou: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 03.10.2026 | 08:00 | 08.10.2026 | 16:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A. | Výměna kolejnic, výměna upevňovadel, podbíjení. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. so 3 to 41. čt 8
537 |  | 63192 A | Bakov nad Jizerou: záhl. směr Zálučí od náv S po výhybku 25. Bakov nad Jizerou - Odb Zálučí: traťová bez TV, Odb Zálučí: celá bez TV, Odb Zálučí - Mnichovo Hradiště: traťová bez TV, Mnichovo Hradiště: celá bez TV, Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště: traťová bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště: celá bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště - Příšovice: traťová bez TV, Příšovice: záhl. směr Loukov u Mnichova Hradiště. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 56d | 03.10.2026 | 08:00 | 27.11.2026 | 12:00 | [31 empty] | Do 8.10. v souběhu s výlukou 63192 B. | Výměna kolejnic, výměna pražců, výměna upevňovadel, strojní čištění štěrkového lože, svařování, úprava banketů, oprava přejezdů, oprava nástupišť, odstranění vegetace. | 14 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. so 3 to 44. so 31
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 |  | 73326 A | Úštěk - Blíževedly: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 5d | 05.10.2026 | 07:00 | 09.10.2026 | 19:00 | [32 empty] | zřízení zpevněného příkopu a úprava odvodnění v km 66,400 - 66,600, terénní úpravy a zpevnění náspu, úprava GPK v km 66,000 - 68,750, doplnění a úprava ŠL | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 5 to 41. pá 9
539 | D | 73380 A | Řetenice - Úpořiny: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x9h | 01.10.2026 | 07:30 | 02.10.2026 | 16:00 | 40. čt 1: 9; 40. pá 2: 9 |  | oprava GPK, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | 55017 A | Brniště - Jablonné v Podještědí: zab. zař.: PZZ v km 112,919 (P3413). |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 05.10.2026 | 08:00 | 14.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | 1x jízda na Op; v souběhu s výlukou 55017 A. | Výměna technologie, instalace nového RD, úprava technologie, instalace počítačů náprav, úprava závislostí SZZ a jejich přezkoušení, zřízení závislostí. | 8 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 41. po 5 to 42. st 14
540 |  | 55017 B | Jablonné v Podještědí: zab. zař.: PZZ v km 113,856 (P3414). |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 05.10.2026 | 08:00 | 14.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | 1x jízda na Op. | Výměna technologie, instalace nového RD, úprava technologie, instalace počítačů náprav, úprava závislostí SZZ a jejich přezkoušení, zřízení závislostí. | 8 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. po 5 to 42. st 14
540 |  | 55017 C | Jablonné v Podještědí: zab. zař.: SZZ. kolejová deska |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 14.10.2026 | 08:00 | 30.10.2026 | 18:00 | 42. st 14: 10; 44. pá 30: 10 |  | Úprava kolejové desky v žst. Jablonné v P. ve vlakových přestávkách po dohodě s výpravčím. | 8 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
540 |  | 55017 D | Jablonné v Podještědí - Rynoltice: zab. zař.: PZZ v km 115,883 (P3416). |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 21.10.2026 | 08:00 | 30.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | 1x jízda na Op; v souběhu s výlukou 55017 C. | Výměna technologie, instalace nového RD, úprava technologie, instalace počítačů náprav, úprava závislostí SZZ a jejich přezkoušení, zřízení závislostí. | 8 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 43. st 21 to 44. pá 30
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | 53160 A | Kopidlno - Rožďalovice: traťová bez TV, Rožďalovice: celá bez TV, Rožďalovice - Odb Obora: traťová bez TV, Odb Obora: celá bez TV, Odb Obora - Křinec: traťová bez TV, Kopidlno: záhl. kolej 1zb. Křinec: záhl. směr Odbočka Obora. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 16.08.2026 | 08:05 | 04.10.2026 | 18:05 | [31 empty] | Přejezdy mimo trasu NAD. | Opravné práce v km 14,200 - 16,040; 20,400 - 24,030: SVP, SVK, ASP, doplnění štěrku, PUŠL; oprava přejezdů v km 14,947 (P4610), v km 20,977 (P4615), v km 21,774 (P4616), v km 22,317 (P4617) a v km 23,507 (P4618), oprava propustků a mostů. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 40. ne 4
541 |  | 53160 B | Jičín - Výh Bartoušov: traťová bez TV, Výh Bartoušov: celá bez TV, Výh Bartoušov - Kopidlno: traťová bez TV, Jičín: záhl. směr Výhybna Bartoušov. Kopidlno: 1.,1a,1b,2.,3.,4.,5. bez TV, záhl. kolej 1Dzb a 1za. Kopidlno: zhl. směr Výh Bartoušov. Kopidlno: zhl. směr Rožďalovice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 01.10.2026 | 08:05 | 04.10.2026 | 18:05 | [32 empty] | Svařování, oprava GPK, oprava defektoskopických závad, čištění odvodnění. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 40. ne 4
541 |  | 53179 A | Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové: traťová bez TV, Chlumec nad Cidlinou: záhl. směr Městec Králové, jeho část od návěstidla MS po návěstidlo Se17. Městec Králové: záhl. směr Chlumec nad Cidlinou. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 19.10.2026 | 08:00 | 23.10.2026 | 16:00 | [32 empty] | Výměna kolejnic, výměna pražců, svařování, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 19 to 43. pá 23
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 |  | 53191 A | Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, Libuň: záhl. a zhl. směr Lomnice nad Popelkou, včetně části kolejí č. 4 a 6 od návěstidla PL po návěstidla S4 a Se8. Libuň: zhl. směr Jičín, jeho část od námezníku výhybky č. 3 po hroty výhybky č. 8. Libuň: 2. bez TV, její část od hrotů výhybky č. 8 po návěstidlo L2 | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 12d | 12.10.2026 | 08:00 | 23.10.2026 | 16:00 | [32 empty] | Výměna pražců ve výhybkách č. 5, 6, 7 v dopr. Libuň; svaření výhybek, zřízení BK, vložení LIS, strojní odstranění porostu, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 12 to 43. pá 23
542 |  | 63192 D | Kněžmost - Odb Zálučí: část traťové koleje bez TV, od km 32,800 NZ Kněžmost po návěstidlo DS v dopravně Odb Zálučí; ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o část traťové koleje Dolní Bousov - Odb Zálučí | X | T |  |  |  | X | Ne | 32d | 03.10.2026 | 08:00 | 03.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63192 A. Obsluha NZ Kněžmost umožněna. | Oprava TÚ NZ kněžmost až Odb. Zálučí, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, podbití, odstranění vegetace, svoz výzisku, úprava odvodnění. | 14 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. so 3 to 44. so 31
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 |  | 73240 A | Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 10x5h | 07.10.2026 | 23:30 | 17.10.2026 | 04:30 | 41. st 7: (; 41. čt 8: )(; 41. pá 9: )(; 41. so 10: )(; 41. ne 11: )(; 42. po 12: )(; 42. út 13: )(; 42. st 14: )(; 42. čt 15: )(; 42. pá 16: )(; 42. so 17: ) | současně s ROV 73240 B1 | BOTV - výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
543 |  | 73240 B1 | Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová jen TV, Vojtanov: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 11d | 07.10.2026 | 19:00 | 17.10.2026 | 08:10 | [31 empty] | současně s ROV 73240 B1 | výměna izolátorů | 11 | 8 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. st 7 to 42. so 17
543 |  | 73309 A | Vojtanov: zhl. směr Bad Brambach, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po námezníky výhybek č. 8, 9, 10. Vojtanov: 6.,8.,10.,12. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 12.10.2026 | 07:00 | 16.10.2026 | 15:30 | [31 empty] | současně s ROV 73240 B1 | oprava GPK ve výhybce č. 9, SVP ve výhybce č. 10 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 42. po 12 to 42. pá 16
543 |  | 73245 A | Tršnice - Skalná: traťová bez TV, Skalná: celá bez TV, Skalná - Luby u Chebu: traťová bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 14.09.2026 | 08:00 | 03.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | Strojní čištění a oprava GPK v km 4,160 - 5,700, 9,100 - 9,800, 12,180 - 13,040, 13,920 - 14,400, TSO v km 18,390 - 18,525, 18,615 - 18,770, sanace 1.,2.SK v dopr. D3 Skalná, ojedinělá výměna kolejnic. | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 40. so 3
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 |  | 73314 A | Děčín hlavní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: 2. + TV, Děčín hlavní nádraží: záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se64. Děčín-Prostřední Žleb: záhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 01.10.2026 | 09:10 | 01.10.2026 | 16:30 | 40. čt 1: 7 |  | odstranění def. vad, svařování | 11 | 8 | O
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
546 |  | 75020 A | Markvartice - Mlýny: zab. zař.: DOZ. |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 01.10.2026 | - | 01.10.2026 | - | [31 empty] | cca 3x 15 min ve vlakových přestávkách v době 9:00 - 12:00 hod vypnutí SZZ v ŽST Č. Kamenice a Mlýny | výměna SW a přezkušování ZZ | 11 | 8 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1
546 |  | 75020 B | Jedlová - Šluknov: sděl. zař. SRD kanálová skupina 62. Chřibská: sděl. zař. SRD kanálová skupina 62. Rybniště: sděl. zař. SRD kanálová skupina 62. Krásná Lípa: sděl. zař. SRD kanálová skupina 62. Rumburk: sděl. zař. SRD kanálová skupina 62. Šluknov: sděl. zař. SRD kanálová skupina 62. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 15.10.2026 | 08:00 | 15.10.2026 | 12:00 | 42. čt 15: 4 | nouzové spojení | aktivace základního rádiového spojení SRD, snesení a aktivace rádiovníků pro provoz SRD, přezkoušení činnosti SRD, kanálová skupina 62 | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
546 |  | 73223 A | Rybniště - Krásná Lípa: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 19.10.2026 | 08:50 | 22.10.2026 | 17:05 | [32 empty] | výměna kolejnic, strojní úprava GPK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 19 to 43. čt 22
546 |  | 73223 B | Krásná Lípa: záhl. směr Rumburk. Krásná Lípa - Rumburk: traťová bez TV, Rumburk: záhl. směr Krásná Lípa. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 23.10.2026 | 08:50 | 26.10.2026 | 17:05 | [32 empty] | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, odstranění def. vad, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. pá 23 to 44. po 26
546 |  | 73223 D | Krásná Lípa - Rumburk: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 4h | 19.10.2026 | 00:00 | 19.10.2026 | 04:00 | 43. po 19: 4 |  | skládání kolejnicových pasů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 |  | 73223 C | Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 10h | 23.10.2026 | 07:00 | 23.10.2026 | 17:00 | 43. pá 23: 10 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 |  | 75021 A | Rumburk: zab. zař.: SZZ - DNO. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 19.10.2026 | 08:00 | 22.10.2026 | 08:15 | [31 empty] | není možná obsluha DNO | oprava výpravní budovy v dopravně Rumburk - vymístění dopravní kanceláře | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 19 to 43. čt 22
546 |  | 75021 B | Krásná Lípa - Rumburk: zab. a sděl. zař. PZM v km 88,101 (P3276), PZS v km 89,133 (P3277), TZZ, SRD. Rumburk: zab. a sděl. zař. PZS v km 90,509/17,791/0,032 (P3278), v km 91,437 (P3279), v km 91,519 (P3280), v km 91,852 (P3281), v km 0,169 (P3531), SZZ, základnová radiostanice místních rádiových sítí, provozní aplikace, traťový telefon a telekomunikační obslužný panel TOP1. Rumburk - Jiříkov: zab. zař.: PZS v km 96,543 (P3283), TZZ. Rumburk - Šluknov: zab. a sděl. zař. PZS v km 0,762 (P3532), v km 1,378 (P3533), v km 2,558 (P3535), v km 4,556 (P3537), v km 7,019 (P3538), TZZ, SRD. Šluknov: zab. a sděl. zař. SZZ, PZS v km 8,971 (P3540), v km 9,252 (P3541), v km 10,038 (P3542), v km 10,244 (P3543), SRD. Šluknov - Velký Šenov: zab. zař.: PZS v km 10,600 (P3545). Jiříkov: zab. zař.: SZZ. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 22.10.2026 | 08:15 | 22.10.2026 | 19:00 | 43. čt 22: 11 | navazuje na et. A; jízdy vlaků v ŽST Rumburk na PN; ŽST Jiříkov = ZP | oprava výpravní budovy v dopravně Rumburk - vymístění dopravní kanceláře | 11 | 8 | O | X | [8 empty] | 20 | 20 | 30
546 |  | 75019 B | Mikulášovice dolní nádraží: zab. zař.: SZZ - REMOTE. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 09.10.2026 | - | 09.10.2026 | - | [31 empty] | cca 3x 15 min ve vlakových přestávkách v době 8:30 - 12:00 hod výměna SW | výměna SW, úprava reliéfu na monitoru JOP a úprava DNO v ŽST Mikulášovice d.n. | 11 | 8 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 41. pá 9
546 |  | 75019 A | Mikulášovice dolní nádraží - Panský: zab. zař.: PZS v km 8,714 (P3514). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 05.10.2026 | 08:30 | 09.10.2026 | 12:00 | [31 empty] | jízdy vlaků dle kmenových a opakovacích přejezdníků | vypnutí PZS v km 8,714 (P3514), výměna technologie PZS, snesení stávajících přejezdníků, instalace závorových stojanů, zřízení nových indikačních a ovládacích prvků PZS na JOP v ŽST Mikulášovice d.n., zapnutí a přezkoušení nového PZS | 11 | 8 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 41. po 5 to 41. pá 9
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | 53155 A | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, Josefův Důl: celá bez TV, Smržovka: záhl. směr Josefův Důl, jeho část od návěstidla JS po návěstidlo Se7. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 42d | 29.09.2026 | 08:00 | 09.11.2026 | 18:00 | [32 empty] | Výměna pražců, výměna kolejnic, čištění kolejového lože, výměna výhybky č. 1 v nz. Jiřetín pod Bukovou, oprava přejezdu P5553, oprava propustků, zřízení BK. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 | D | 33207 A | Slavonice: celá bez TV, Slavonice - Dačice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 19.10.2026 | 08:35 | 21.10.2026 | 15:30 | [32 empty] | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 43. po 19 to 43. st 21
701 | D | 33207 B | Dačice: celá bez TV, Dačice - Telč: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 19.10.2026 | 08:35 | 21.10.2026 | 15:30 | [32 empty] | oprava PZZ v km 59,770 (P6471) | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 43. po 19 to 43. st 21
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | 93080 A | Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor - Slapy: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Slapy - Malšice: traťová + TV, Malšice: celá + TV, Malšice - Sudoměřice u Bechyně: traťová + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně - Bechyně: traťová + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 07.09.2026 | 08:10 | 16.10.2026 | 13:00 | [31 empty] | Ve dnech 15. a 16.9. revize zařízení SEE a EG.D v TM Malšice. | SVP a SVK v km 0,297-0,579; 5,038-5,420; 9,742-9,936; 17,852-18,005; 18,640-19,421; 23, 040-23,340. SVK v km 4,622-5,038; 8,763-9,063, doplnění závor na PZZ v km 17,918 (P6318) mezi dopr. Malšice - Sudoměřice u Bech. (investice OŘ PLZ - globál) | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 42. pá 16
702 |  | 93091 A | Branice - Červená nad Vltavou: traťová bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, Červená nad Vltavou - Vlastec: traťová bez TV, Vlastec: celá bez TV, Vlastec - Záhoří: traťová bez TV, Záhoří: celá bez TV, Záhoří - Písek město: traťová bez TV, Písek město: celá bez TV, Písek město - Písek: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 13.10.2026 | 08:25 | 24.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | TSO výhybek č. 1,5,6,8,9 v ŽST Písek město, výměna def. vad. kolejnic, úpravy GPK strojně, oprava RK, změna zab. žel. přejezdu P6283 v km 52,120 - doplnění závor, zvýšení bezp. na žel. přej. P6285 v km 53,690 vč. změny zabezpečení, rek. žel. svršku | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 42. út 13 to 43. so 24
702 |  | 93091 B | Milevsko - Branice: traťová bez TV, Branice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 13.10.2026 | 08:25 | 15.10.2026 | 15:00 | 42. út 13: 7; 42. čt 15: 7 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úpravy GPK strojně, běžná údržba žel. svršku, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
703 - Horní Cerekev - Tábor
703 |  | 93099 A | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, Chýnov: celá bez TV, Chýnov - Tábor: traťová bez TV, její část od návěstidla S dopravny Chýnov do km 63,410 | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 19.10.2026 | 07:00 | 02.11.2026 | 16:15 | [31 empty] | obsluha vlečky č. 2257 Smyslov umožněna | SVP a SVK v km 61,500-62,300; zřízení BK, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, údržba průjezdného průřezu. | 10 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 43. po 19 to 44. so 31
703 |  | 33071 A | Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, Dobrá Voda u Pelhřimova: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 01.10.2026 | 07:10 | 14.10.2026 | 15:10 | [32 empty] | výměna kolejového rošru v km 12,991 - 13,712; zřízení BK, doplnění štěrkového lože, úprava GPK | 5 | 3 | O | [12 empty] | Z | bar: 40. čt 1 to 42. st 14
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | 93088 A | Planá nad Lužnicí - Tábor: 1. a 2. + TV, Tábor: celá + TV, Tábor - Chotoviny: 1. a 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x2h | 04.10.2026 | 01:10 | 11.10.2026 | 03:25 | 40. ne 4: 2; 41. ne 11: 2 |  | komplexní údržba TV a osvětlovacích stožárů v ŽST Tábor - údržba kotevních systémů, úsekových odpojovačů, děličů a napájecích převěsů | 10 | 6 | O
704 |  | 92H04030 | Napájecí stanice Chotoviny Benešov u Prahy - Veselí nad Lužnicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 14.10.2026 | 07:00 | 14.10.2026 | 14:00 | 42. st 14: 7 |  | revize zařízení SEE a EG.D v TT Chotoviny | 10 | 6 | O
704 |  | 93124 A | Tábor: zhl. směr Chýnov, jeho část od hrotů jazyka výhybky č. 301 k námezníkům výhybek č. 10, 13. Tábor: 4a,6. bez TV, jejich části od námezníků výhybek č. 10, 13 k návěstidlům S4a, Lc6 Tábor: 8.,8a bez TV, Tábor: zhl. včetně části staničních kolejí č. 22, 24 od hrotů jazyka výhybky č. 101 k návěstidlům Sc22, Sc24. Tábor: 6.,8.,8a jen TV, včetně části koleje 4a a částí navazujících zhlaví a záhlaví směr Chýnov od konce TV v km 68,730 a od děličů TV č. 6, 9 k děličům TV č. 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14. |  | S |  |  |  |  | D | 3x8h | 24.10.2026 | 08:10 | 31.10.2026 | 16:10 | 43. so 24: 8; 43. ne 25: 8; 44. so 31: 8 | V souběhu s ROV 93099 A na VR 703. | celková oprava TV v obvodu ČD OŘOD západ (bývalé DKV Tábor) s potřebou vyloučení navazujícího TV ve správě SŽ - OŘ Plzeň, údržbové práce OŘ Plzeň | 10 | 6 | C/O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 |  | 93098 A | České Velenice - Nová Ves nad Lužnicí: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, Nová Ves nad Lužnicí - Suchdol nad Lužnicí: traťová bez TV, Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, Suchdol nad Lužnicí - Majdalena: traťová bez TV, Majdalena: celá bez TV, Majdalena - Třeboň: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 12.10.2026 | 08:10 | 15.10.2026 | 16:00 | 42. po 12: 8; 42. út 13: 8; 42. st 14: 8; 42. čt 15: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úpravy GPK strojně, běžná údržba žel. svršku a údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
705 |  | 93098 C | Třeboň: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | D | 2x2h | 12.10.2026 | 08:55 | 13.10.2026 | 10:40 | 42. po 12: 2; 42. út 13: 2 | V souběhu s ROV 93098 A. | údržbové práce na železničním svršku, odstraňování závad po měřícím voze | 10 | 6 | O
705 |  | 93098 B | Třeboň - Lomnice nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, Lomnice nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x7h | 19.10.2026 | 08:30 | 22.10.2026 | 15:30 | 43. po 19: 7; 43. út 20: 7; 43. st 21: 7; 43. čt 22: 7 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úpravy GPK strojně, běžná údržba žel. svršku a údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 |  | 93118 A | Velešín: 3.,5. bez TV, jejich části od návěstidel S3 a S5 k námezníku výhybky č. 10 Velešín: výh.: č. 10, její část od námezníku ke hrotům jazyka, Velešín: 3a bez TV, její část od hrotů jazyka výhybky č. 10 k návěstidlu L3a Velešín: 3.,3a,5. jen TV, Velešín: napěťově obcházecí vedení TV |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 06.10.2026 | 08:00 | 07.10.2026 | 16:00 | 41. út 6: 8; 41. st 7: 8 |  | hloubení a betonáž základu nové trakční podpěry č. 25A u 5. SK v km 94,000 mezi bránami 25-26 a 27-28, odbednění nového základu, úpravy terénu | 10 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
706 |  | 91H06010 | Napájecí stanice Velešín Nemanice I-budějovické zhlaví - Horní Dvořiště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Rybník - Lipno nad Vltavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 07.10.2026 | 07:00 | 07.10.2026 | 14:00 | 41. st 7: 7 |  | revize zařízení SEE a EG.D v TT Velešín | 10 | 6 | O
706 | D | 93120 A | Vyšší Brod klášter - Loučovice: traťová + TV, Loučovice: celá + TV, Loučovice - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 12.10.2026 | 08:00 | 10.11.2026 | 16:00 | [32 empty] | rekonstrukce PZZ P 6134 v km 20,530 (inv.SSZ)-výkop kab.trasy v km cca 15,600-22,100, nové zabezpečení přejezdu, rek. přej.konstrukce a rek. vozovky u přej.+ údržba OŘ PLZ + revize zařízení EG. D (3.11.2026 od 8,00-14,00 hod) | 10 | 6 | IO | [12 empty] | Z | bar: 42. po 12 to 44. so 31
706 | D | 93120 B | Rybník - Rožmberk nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Rožmberk nad Vltavou - Vyšší Brod klášter: traťová + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 12.10.2026 | 08:00 | 15.10.2026 | 16:00 | [32 empty] | údržba průjezdného průřezu a rozhledových poměrů u žel. přejezdů, kácení stromů, svoz dřevní hmoty. Zrušení přej. P6114 km 7,396 v úseku Rožmberk n. Vlt. – Vyšší Brod kl. | 10 | 6 | O | [12 empty] | N | bar: 42. po 12 to 42. čt 15
706 | D | 93120 C | Vyšší Brod klášter: záhl. směr Loučovice, jeho část od km 12,301 k lichoběžníkové tabulce v km 12,406. |  | S |  |  |  |  | Ne | 27d | 15.10.2026 | 16:00 | 10.11.2026 | 16:00 | [31 empty] | V souběhu s ROV 93120 A. | vyloučení části záhlaví pro zajištění bezpečnosti obratů souprav v dopravně Vyšší Brod klášter | 10 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 42. čt 15 to 44. so 31
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 |  | 93081 A | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, Nová Pec: celá bez TV, Nová Pec - Horní Planá: traťová bez TV, Horní Planá: celá bez TV, Horní Planá - Černá v Pošumaví: traťová bez TV, Černá v Pošumaví: celá bez TV, Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě: traťová bez TV, Polná na Šumavě: celá bez TV, Polná na Šumavě - Hořice na Šumavě: traťová bez TV, Hořice na Šumavě: celá bez TV, Hořice na Šumavě - Kájov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 32d | 18.09.2026 | 08:10 | 19.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | oprava ocelových mostů v km 71,555 (Nová Pec - záhlaví směr Č. Kříž) a 72,519 (práce SMT) - opravy opěr a křídel, PKO, nové mostnice, SVK a SVP v km 34,949-48,177; TSO koleje v km 50,970-56,510, TSO žel. přejezdů P1623; P1625, P1626 a P1629 | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 43. po 19
707 |  | 93081 B | Černý Kříž: celá bez TV, Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, Nové Údolí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 19.10.2026 | 08:00 | 19.10.2026 | 15:00 | 43. po 19: 7 | V souběhu s ROV 93081 A. | údržba průjezdného průřezu strojně, kácení stromů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
707 |  | 93107 A | Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, Kubova Huť: celá bez TV, Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, Lenora: celá bez TV, Lenora - Volary: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 21d | 20.10.2026 | 07:50 | 09.11.2026 | 16:10 | [32 empty] | TSO koleje v km 61,156-62,178 v obloucích tratě - výměna kolejnic a pražců, úpravy GPK strojně, TSO žel. přejezdů P1031 (61,171); P1032 (61,796) a P 1033 (62,124), běžná údržba žel. svršku a průj., zvýšení bezp. na žel. přejezdu P1032 km 61,796 | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. út 20 to 44. so 31
707 |  | 93107 B | Vimperk - Lipka: traťová bez TV, Lipka: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 20.10.2026 | 07:50 | 20.10.2026 | 16:10 | 43. út 20: 8 |  | výměna pražců a kolejnic, úpravy GPK strojně, běžná údržba žel. svršku a průjezdného průřezu, kácení stromů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 |  | 93037 A | Číčenice - Záboří u Číčenic: traťová bez TV, Záboří u Číčenic: celá bez TV, Záboří u Číčenic - Temelín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x7h | 05.10.2026 | 07:15 | 07.10.2026 | 13:45 | 41. po 5: 7; 41. út 6: 7; 41. st 7: 7 |  | oprava RK v obloucích, úpravy GPK strojně, doplnění štěrkového lože, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
708 |  | 93037 B | Temelín - Týn nad Vltavou: traťová bez TV, Týn nad Vltavou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x7h | 12.10.2026 | 07:00 | 14.10.2026 | 14:05 | 42. po 12: 7; 42. út 13: 7; 42. st 14: 7 |  | oprava RK v obloucích, úpravy GPK strojně, doplnění štěrkového lože, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
708 |  | 93028 A | Dívčice - Netolice: traťová bez TV, Netolice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 21.10.2026 | 07:00 | 21.10.2026 | 15:00 | 43. st 21: 8 |  | oprava RK v obloucích, úpravy GPK strojně, doplnění štěrkového lože, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 |  | 93128 B | Nepomuk - Pačejov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 30x11h | 01.10.2026 | 07:10 | 30.10.2026 | 18:10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | PJ 50 km/h po sousední koleji v délce cca 300 m | sanace skalního zářezu km 308,000 - 308,250 | 9 | 6 | O
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
710 |  | 93085 A | Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, Klatovy: kolejově 3a, 3b staniční kolej a úsek koleje od návěstidla BL k návěstidlu Se1 v dopravně Klatovy | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 106d | 03.08.2026 | 08:00 | 16.11.2026 | 18:00 | [32 empty] | oprava mostu km v 55,529, oprava mostní konstrukce, spodní stavby, žel. svršku a spodku | 9 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
710 |  | 93085 C | Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 95d | 28.08.2026 | 15:00 | 30.11.2026 | 15:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostu v km 45,061 | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | 93087 A | Klatovy: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 k návěstidlu Lc5 Klatovy: 5. jen TV, Klatovy: ost. zař.: nástupiště č.1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 120d | 03.08.2026 | 07:00 | 30.11.2026 | 15:00 | [32 empty] | práce na zastřešení nástupiště č. 1 (podpěry-sloupy a zastřešení – sanace), práce na povrchu nástupiště (zadláždění) | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
711 |  | 93110 A | Janovice nad Úhlavou výhybka č. 8 - Nýrsko: traťová bez TV, Nýrsko: záhl. a zhl. směr Janovice nad Úhlavou, včetně částí staničních kolejí 1, 2 a 3 od návěstidla L k návěstidlům S1, S2 a S3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 13.10.2026 | 07:40 | 14.10.2026 | 14:20 | 42. út 13: 7; 42. st 14: 7 |  | oprava GPK, zřízení BK, svařování, odstranění DVK | 9 | 6 | O
711 | D | 93087 C | Klatovy: záhl. směr Švihov u Klatov od návěstidla L k návěstidlu Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Klatovy - Švihov u Klatov, ze směru Klatovy. Klatovy: zhl. směr Švihov u Klatov a Běšiny od návěstidel Se1 a Se3 k námezníkům výhybek č. 8, 6, 7, 9a a hrotům výhybek č. 101, 102. Klatovy: 1.,2.,3.,4. bez TV, jejich část od námezníků výhybek č. 8, 6, 7 k návěstidlům L1, L2, Lc3, L4 Klatovy: 16a bez TV, | X | S | X |  |  |  | N | 4x4h | 05.10.2026 | 23:50 | 09.10.2026 | 04:00 | 41. po 5: (; 41. út 6: )(; 41. st 7: )(; 41. čt 8: )(; 41. pá 9: ) |  | dosypání štěrku, dokončení drážních stezek, snesení zbytku přejezd. konstrukce, dokončení nátěrů vodících linií nástupištních hran | 9 | 6 | I | [12 empty] | N
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 30.11.2026 | 18:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93041 A. PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
712 |  | 93027 B | Nýřany: 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 174d | 22.06.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | demontáže určených částí staničních kolejí v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), demolice určeného postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
712 |  | 93027 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 168d | 28.06.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, demontáže části nástupišť u staničních kolejí č. 2 a 4 v ŽST Vejprnice, příprava na snesení výhybek č. 5 a 6 | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
712 |  | 93027 D | Nýřany: 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123 |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m. | realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu, ostatní přípravné práce | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
712 |  | 93111 C | Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 16.10.2026 | 07:50 | 16.10.2026 | 13:30 | 42. pá 16: 6 |  | odstranění DVK, oprava GPK | 9 | 6 | O
712 |  | 93111 A | Nýřany: záhl. směr Chotěšov. Nýřany - Výh Chotěšov: traťová bez TV, Výh Chotěšov: celá bez TV, Výh Chotěšov - Stod: traťová bez TV, Stod: záhl. směr Chotěšov. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x7h | 19.10.2026 | 07:40 | 22.10.2026 | 14:20 | 43. po 19: 7; 43. út 20: 7; 43. st 21: 7; 43. čt 22: 7 | PJ 50 km/h 1000 m 5 dní po výluce | výměna pražců, výměna LIS, oprava DVK, oprava GPK, odstranění vegetace | 9 | 6 | O
712 |  | 93111 B | Stod - Holýšov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x7h | 23.10.2026 | 07:45 | 27.10.2026 | 14:45 | 43. pá 23: 7; 44. po 26: 7; 44. út 27: 7 |  | oprava GPK, oprava DVK | 9 | 6 | O
712 |  | 93111 F | Stod: 1. bez TV, část 1. staniční koleje, od km 135,000 k námezníku výhybky č. 16 Stod: záhl. a zhl. směr Holýšov, část od námezníku výhybky č. 16 k návěstidlu S. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 27.10.2026 | 07:45 | 27.10.2026 | 14:45 | 44. út 27: 7 | V souběhu s ROV 93111 B. | čištění KL, oprava GPK | 9 | 6 | O
712 |  | 93111 J | Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 29.10.2026 | 08:00 | 30.10.2026 | 14:00 | 44. čt 29: 6; 44. pá 30: 6 |  | oprava přejezdu v km 120,627 (P601) | 9 | 6 | O
712 | D | Z-93131 A | Domažlice: 9.,11. bez TV, jejich část od návěstidel S9, S11 do km 167,800 |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 19.10.2026 | 08:00 | 30.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | výkopové práce mezi 9. a 11. staniční kolejí pro položení kabelu k napájecím stojanům | 9 | 6 | O | [12 empty] | N | bar: 43. po 19 to 44. pá 30
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 63091 L | Zdice: 8.,10,10a jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 24d | 16.09.2026 | 08:00 | 09.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | odstavení mechanizace | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. čt 1 to 41. pá 9
713 |  | 63091 P | Zdice: záhl. a zhl. směr Hořovice, část od náv. Se22 po náv. 2S. Zdice - Hořovice: 2. + TV, Hořovice: záhl. směr Zdice, část od náv. 2L po náv. Se4. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 5d | 27.09.2026 | 19:00 | 01.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | PJ 80 km/h v čase 8:00 - 18:00 hod. | ASP+BK+úprava TV | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. čt 1
713 |  | 63091 O | Hořovice: záhl. a zhl. směr Zdice, část od izolovaného styku mezi výhybkami 1 a 5 po po náv. 1L. Hořovice - Zdice: 1. + TV, Zdice: záhl. a zhl. směr Hořovice, část od náv. 1S po náv. Se23. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 6d | 01.10.2026 | 18:00 | 06.10.2026 | 04:20 | [31 empty] | PJ 80 km/h v čase 8:00 - 18:00 hod. | ASP+BK+ úprava TV | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. čt 1 to 41. út 6
713 |  | 63103 C3 | Hořovice: zhl. směr Zdice, část od náv. S3 a S1 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 5. kolejově včetně části 1. a 3. staniční koleje v rozsahu od náv. S1 a S3 po námezník výh. č. 6 v dopravně Hořovice Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hořovice - Zdice, ze směru Hořovice. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 05.10.2026 | 21:00 | 06.10.2026 | 04:20 | [31 empty] | PJ 80km/h | ASP spojka 3/5 | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 5 to 41. út 6
713 |  | 63103 A4 | Hořovice: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. S4 a S2 po náv. Se4. kolejově včetně části 2. a 4. staniční koleje v rozsahu od náv. S2 a S4 po námezník výh. č. 4 v doprsavně Hořovice Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Zdice - Hořovice, ze směru Hořovice. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 05.10.2026 | 23:30 | 06.10.2026 | 04:20 | [31 empty] | V souběhu s ROV 93091 O. | ASP spojka 1/2, 3/5 | 15 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 5 to 41. út 6
713 | D | 68Z10005 | Hořovice - Odb Zbiroh: zab. a sděl. zař. ETCS L2 a GSM-R CZ. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 13.10.2026 | 09:00 | 13.10.2026 | 17:00 | 42. út 13: 8 | rychlost 100 km/h | úprava technologie na BTS tunel Osek | 13 | 6 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
713 |  | 63103 J | Kařízek: záhl. směr Hořovice, část od náv. Se4 po náv. 1L. Kařízek - Hořovice: 1. + TV, napěťově od ÚO 401 v dopravně Kařízek po ÚO 411 v dopravně Hořovice Hořovice: záhl. a zhl. směr Kařízek, část od náv. 1S po hroty jazyků výh. č. 20. Hořovice: 1c,1b,1a + TV, zhl. směr Kařízek, část od hrotu jazyků výh. č. 18 po izolovaný styk mezi výh. č. 14 a 18. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 5d | 14.10.2026 | 08:00 | 18.10.2026 | 04:20 | [31 empty] | V souběhu s ROV 63103 I ve dnech 17./18.10. v čase 23:30 - 4:20 v úseku Hořovice - Kařízek ZP+ND. PJ 80 km/h v čase 8.00-18.00 hod. v délce cca 5700 m. | ASP, podbíjení spojky 16/18, úprava TV, monitoring sběračů km 62,891, diagnostika mostu km 69,270 | 15 | 6 | C/I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 42. st 14 to 42. ne 18
713 |  | 63103 D | Hořovice: 1.,3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 16.10.2026 | 19:00 | 18.10.2026 | 04:20 | [31 empty] | 1 hrana PJ 80km/h | ASP, úprava TV | 15 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 42. pá 16 to 42. ne 18
713 |  | 63103 F | Hořovice: zhl. směr Kařízek, část od náv. Lc3 a Lc1 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 14 a 18. kolejově včetně části 3. a 1. staniční koleje v rozsahu od náv. Lc3 a Lc1 po námezník výh. č. 12 v dopravně Hořovice |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 16.10.2026 | 19:00 | 18.10.2026 | 04:20 | [31 empty] | PJ 80km/h | ASP, úprava TV, podbíjení spojky 14/15 | 15 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 42. pá 16 to 42. ne 18
713 |  | 63103 K | Hořovice: 1.,3.,5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 16.10.2026 | 19:00 | 18.10.2026 | 04:20 | [32 empty] | práce mechanizace pod TV | 15 | 6 | IG | X | [5 empty] | X |  |  | 10 | 10 | 60 | N | bar: 42. pá 16 to 42. ne 18
713 |  | 63103 I | Hořovice: 2a,2b + TV, Hořovice: záhl. směr Kařízek, část od náv. L2b po náv. 2S. Hořovice - Kařízek: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 v dopravně Hořovice po ÚO 402 v dopravně Kařízek Kařízek: záhl. směr Hořovice, část od náv. 2L po náv. Se3. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 6d | 17.10.2026 | 22:30 | 22.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s ROV 63103 J ve dnech 17./18.10. v čase 22:30 - 4:20 v úseku Hořovice - Kařízek ZP+ND . PJ 80 km/h v čase 8.00-18.00 hod. v délce cca 5700 m. | ASP, úprava BK, úprava TV, monitoring, stavba návěstní lávky, diagnostický průzkum na mostě km 69,270 (CPS) | 15 | 6 | C/I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 42. so 17 to 43. čt 22
713 |  | 63103 B | Hořovice: 2.,4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 17.10.2026 | 22:30 | 21.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | PJ 80km/h | ASP, úprava TV | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 42. so 17 to 43. st 21
713 |  | 63103 G | Hořovice: záhl. směr Kařízek, část od náv. Lc2 a Lc4 po náv. Se13 . kolejově včetně části 2. a 4. staniční koleje v rozsahu od náv. Lc2 a Lc4 po námezník výh. č. 13 a včetně části staniční koleje 2a v rozsahu od námezníku výh. č. 17 po náv. Se13 v dopravně Hořovice |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 17.10.2026 | 22:30 | 21.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | PJ 80km/h | ASP spojek 14/15, 16/18 a úprava TV | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 42. so 17 to 43. st 21
713 |  | 63103 L | Hořovice: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 17.10.2026 | 22:30 | 21.10.2026 | 18:00 | [31 empty] | PJ 80km/h | práce mechanizace pod TV | 15 | 6 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 42. so 17 to 43. st 21
713 |  | 63103 J1 | Kařízek: záhl. směr Hořovice, část od náv. Se4 po náv. 1L. Kařízek - Hořovice: 1. + TV, napěťově od ÚO 401 v dopravně Kařízek po ÚO 411 v dopravně Hořovice Hořovice: záhl. a zhl. směr Kařízek, část od náv. 1S po hroty jazyků výh. č. 20. Hořovice: 1c,1b,1a + TV, zhl. směr Kařízek, část od hrotu jazyků výh. č. 18 po izolovaný styk mezi výh. č. 14 a 18. |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 23.10.2026 | 08:00 | 23.10.2026 | 15:00 | 43. pá 23: 7 | PJ 80 km/h | monitoring sběračů km 62,891 | 15 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 07.10.2026 | 23:25 | 08.10.2026 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | oprava a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 41. st 7 to 41. čt 8
713 |  | 93108 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 5h | 20.10.2026 | 23:35 | 21.10.2026 | 04:15 | [32 empty] | cvičení HZS v tunelu | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. út 20 to 43. st 21
713 |  | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 21.10.2026 | 23:25 | 22.10.2026 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 43. st 21 to 43. čt 22
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 22.10.2026 | 23:25 | 23.10.2026 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 43. čt 22 to 43. pá 23
713 |  | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 23.10.2026 | 23:25 | 24.10.2026 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 43. pá 23 to 43. so 24
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | 93090 A | Trpísty: 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 123d | 12.08.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | havarijní stav | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
714 |  | 93084 A | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, Trpísty: výh.: 2, záhl. a zhl. směr Pňovany od lichoběžníkové tabulky LT k námezníku výhybky č. 1. její část od námezníku k hrotu jazyka Trpísty: 2. bez TV, její část od hrotu výhybky č. 2 do km 7,303 Trpísty: 1.,2a bez TV, Trpísty: záhl. a zhl. směr Bezdružice od hrotu výhybky č. 3 a námezníku výhybky č. 4 k lichoběžníkové tabulce LT. Trpísty - Bezdružice: traťová bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 24.08.2026 | 07:00 | 02.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | výměna pražců, a kolejnic, výměna štěrkového lože, oprava přejezdů km 19,864 (P439), km 21,396 (P444), km 22,052 (P445), oprava propustků v km 18,756; 19,497; 21,490, oprava GPK | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 40. pá 2
714 |  | 93109 A1 | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, Stupno: celá bez TV, Stupno - Radnice: traťová bez TV, Radnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 4h | 01.10.2026 | 23:50 | 02.10.2026 | 04:15 | [32 empty] | rozvoz kolejnic a pražců | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 1 to 40. pá 2
714 |  | 93109 A2 | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, Stupno: celá bez TV, Stupno - Radnice: traťová bez TV, Radnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 02.10.2026 | 23:50 | 03.10.2026 | 05:40 | [32 empty] | rozvoz kolejnic a pražců | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. pá 2 to 40. so 3
714 |  | 93109 A | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, Stupno: celá bez TV, Stupno - Radnice: traťová bez TV, Radnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 16d | 05.10.2026 | 07:00 | 20.10.2026 | 15:00 | [32 empty] | výměna pražců a kolejnic, čištění KL, oprava GPK, zřízení BK v km 10,112 - 10,610 | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 5 to 43. út 20
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 |  | 93076 A | Vráž u Písku - Čížová: traťová bez TV, Čížová: záhl. a zhl. směr Vráž u Písku. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 29.09.2026 | 07:00 | 12.10.2026 | 17:00 | [32 empty] | rekonstrukce PZZ v km 20,786 (P491) - investice OŘ PLZ globál: doplnění závor, změna zabezpečení ze stávajícího PZZ 3SBI a PZZ 3ZBI, rek. žel. svršku, nová přej. konstrukce, běžná údržba žel. svršku, oprava výh. č. 2 v ŽST Čížová | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. čt 1 to 42. po 12
715 |  | 93076 C | Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, Vráž u Písku: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 01.10.2026 | 07:00 | 01.10.2026 | 17:00 | 40. čt 1: 10 | V souběhu s ROV 93076 A. | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úpravy GPK strojním podbitím, běžná údržba žel. svršku, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
715 |  | 93076 C | Čimelice - Vráž u Písku: traťová bez TV, Vráž u Písku: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 02.10.2026 | 07:00 | 02.10.2026 | 17:00 | 40. pá 2: 10 | V souběhu s ROV 93076 A | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úpravy GPK strojním podbitím, běžná údržba žel. svršku, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
715 |  | 93076 D | Čížová - Písek: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 10h | 03.10.2026 | 07:00 | 03.10.2026 | 17:00 | 40. so 3: 10 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, úpravy GPK strojním podbitím, běžná údržba žel. svršku, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
715 |  | Z-95009 A | Zdice - Písek: zab. zař.: DOZ. | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 04.10.2026 | 23:15 | 05.10.2026 | 03:30 | [32 empty] | oprava optického kabelu DOK v úseku Čimelice - Vráž u Písku | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. ne 4 to 41. po 5
715 |  | 93076 E | Březnice: zab. zař.: DOZ v úseku Zdice - Písek. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 08.10.2026 | 00:30 | 08.10.2026 | 03:30 | 41. čt 8: 3 |  | úpravy SW a zobrazení na JOP v dopravně Březnice po změně zabezpečení PZZ P 491 v km 20,786 (investiční akce OŘ PLZ - globál) | 10 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
717 |  | 93114 A | Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 13.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 18:00 | [32 empty] | oprava přejezdu v km 71,823 (P771) | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. út 13 to 42. čt 15
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 93123 A | Plzeň seřaďovací nádraží: 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 Plzeň seřaďovací nádraží: 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 96d | 08.09.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | havarijní stav kolejí | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.10.2026 | 07:00 | 05.10.2026 | 13:00 | 41. po 5: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 93112 F | Chodová Planá: 3. + TV, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 07.10.2026 | 23:00 | 08.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | výměna LIS | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 41. st 7 to 41. čt 8
720 |  | 93112 G | Planá u Mariánských Lázní: zhl. směr Brod nad Tichou, od hrotu jazyka výhybky č. 4 k námezníku výhybky č. 5. Planá u Mariánských Lázní: 5.,7.,9.,11.,13. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 6h | 08.10.2026 | 23:00 | 09.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | výměna LIS | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 41. čt 8 to 41. pá 9
720 |  | 93112 H | Plzeň-Křimice: záhl. 1. traťové koleje, část navazujícího zhlaví směr Kozolupy včetně části navazujících kolejí 3 a 5, od návěstidla 1S k návěstidlům L3, L5 a námezníku výhybky č. 14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Plzeň-Křimice - Kozolupy, ze směru Plzeň-Křimice. Plzeň-Křimice: 1. bez TV, část 1. staniční koleje, od námezníku výhybky č. 14 k návěstidlu S1 |  | S | X |  |  |  | N | 9h | 09.10.2026 | 20:30 | 10.10.2026 | 05:30 | [32 empty] | navaření srdcovky výh. č.14 | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 41. pá 9 to 41. so 10
720 | Zm | 93112 D | Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV, Planá u Mariánských Lázní - Chodová Planá: traťová + TV, Chodová Planá: celá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 10.10.2026 | 23:10 | 11.10.2026 | 05:30 | [31 empty] | změna vymezení, původně jen v úseku Chodová Planá - Mariánské Lázně, navýšení prací | výměna LIS, oprava přejezdu v km 417,128 (P299) | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. so 10 to 41. ne 11
720 |  | 93112 B | Kozolupy - Plzeň-Křimice: 1. + TV, Plzeň-Křimice: záhl. 1. traťové koleje směr Kozolupy, od návěstidla Se7 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 11.10.2026 | 07:00 | 11.10.2026 | 17:00 | 41. ne 11: 10 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
720 |  | 93112 A | Pňovany - Kozolupy: 1. + TV, Kozolupy: záhl. 1. traťové koleje a část navazujícího zhlaví směr Pňovany, od návěstidla 1S k námezníku výhybky č. 12. Kozolupy: 1a bez TV, Kozolupy: výh.: 9, její část od hrotu k námezníku Kozolupy: 1.,3. bez TV, části staničních kolejí od námezníku výhybky č. 9 k návěstidlům L1, L3 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 12.10.2026 | 07:00 | 13.10.2026 | 17:00 | 42. po 12: 10; 42. út 13: 10 |  | oprava GPK, navaření srdcovky výh. č.13 | 9 | 6 | O
720 |  | 93112 C | Kozolupy - Pňovany: 2. + TV, Kozolupy: 2.,4. bez TV, část 2.staniční koleje od návěstidla L2 a část a 4. staniční koleje od km 360,290 k námezníku výhybky č. 10 Kozolupy: výh.: 10, její část od hrotu k námezníku Kozolupy: 2a bez TV, Kozolupy: záhl. 2. traťové koleje a část navazujícího zhlaví směr Pňovany, od hrotu výhybky č. 11 k návěstidlu 2S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 14.10.2026 | 07:00 | 15.10.2026 | 17:00 | 42. st 14: 10; 42. čt 15: 10 |  | oprava GPK, navaření srdcovky výh. č. 14 | 9 | 6 | O
720 |  | 98Z20130 | Svojšín - Ošelín: sděl. zař. GSM-R CZ. Svojšín - Ošelín: zab. zař.: ETCS úrovně 2. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 15.10.2026 | 09:00 | 15.10.2026 | 17:00 | 42. čt 15: 8 |  | úprava technologie BTS Tunel Ošelín | 9 | 6 | IB | [9 empty] | 0 | 0 | 0
720 |  | 93112 E | Pavlovice: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 17.10.2026 | 22:55 | 18.10.2026 | 05:00 | [32 empty] | výměna LIS | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. so 17 to 42. ne 18
720 |  | 98Z20150 | Ošelín - Pavlovice: sděl. zař. GSM-R CZ. Ošelín - Pavlovice: zab. zař.: ETCS úrovně 2. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 22.10.2026 | 09:00 | 22.10.2026 | 17:00 | 43. čt 22: 8 |  | úprava technologie BTS Damnov | 9 | 6 | IB | [9 empty] | 0 | 0 | 0
720 |  | 98Z20030 | Plzeň-Křimice - Pňovany: sděl. zař. GSM-R CZ. Plzeň-Křimice - Pňovany: zab. zař.: ETCS úrovně 2. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 29.10.2026 | 09:00 | 29.10.2026 | 17:00 | 44. čt 29: 8 | rychlost 100 km/h | úprava technologie BTS Bděněves | 9 | 6 | IB | [9 empty] | 0 | 0 | 0
720 |  | 73310 A | Mariánské Lázně: 13. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10x9h | 05.10.2026 | 08:00 | 16.10.2026 | 17:00 | 41. po 5: 9; 41. út 6: 9; 41. st 7: 9; 41. čt 8: 9; 41. pá 9: 9; 42. po 12: 9; 42. út 13: 9; 42. st 14: 9; 42. čt 15: 9; 42. pá 16: 9 |  | souvislá výměna pražců | 11 | 6 | O
720 |  | 73294 A | Cheb - Lipová u Chebu: 1. + TV, Lipová u Chebu: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Cheb, jejich část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 6. Lipová u Chebu: 1.,1a,3. jen TV, Lipová u Chebu: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x8h | 16.10.2026 | 08:00 | 19.10.2026 | 16:00 | 42. pá 16: 8; 43. po 19: 8 |  | BOTV a výměna osvětlovacích lamp | 11 | 6 | O
720 |  | 73294 B | Lipová u Chebu: 1. bez TV, její část mezi návěstidly Sc1 a L1 Lipová u Chebu: 3. bez TV, její část mezi návěstidly Sc3 a L3 Lipová u Chebu: 1.,1a,3. jen TV, Lipová u Chebu: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 20.10.2026 | 08:00 | 22.10.2026 | 16:00 | 43. út 20: 8; 43. st 21: 8; 43. čt 22: 8 |  | BOTV a výměna osvětlovacích lamp | 11 | 6 | O
720 |  | 73294 E | Dolní Žandov - Lipová u Chebu: traťová + TV, Lipová u Chebu: celá + TV, Lipová u Chebu: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 22.10.2026 | 23:50 | 23.10.2026 | 04:20 | [32 empty] | BOTV, odklemování ÚD 8/proklemování ÚD 1 | 11 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. čt 22 to 43. pá 23
720 |  | 73294 E | Dolní Žandov - Lipová u Chebu: traťová + TV, Lipová u Chebu: celá + TV, Lipová u Chebu: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 23.10.2026 | 23:50 | 29.10.2026 | 04:20 | [32 empty] | BOTV | 11 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. pá 23 to 43. so 24; 44. st 28 to 44. čt 29
720 |  | 73294 E | Dolní Žandov - Lipová u Chebu: traťová + TV, Lipová u Chebu: celá + TV, Lipová u Chebu: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 29.10.2026 | 23:50 | 30.10.2026 | 04:20 | [32 empty] | BOTV, odklemování ÚD 1/proklemování ÚD 8 | 11 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. čt 29 to 44. pá 30
720 |  | 73294 C | Lipová u Chebu - Cheb: 2. + TV, Lipová u Chebu: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Cheb, jejich část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 7. Lipová u Chebu: 2.,2a,4. jen TV, od ÚD 8 po ÚO 412 Lipová u Chebu: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x8h | 23.10.2026 | 08:00 | 26.10.2026 | 16:00 | 43. pá 23: 8; 44. po 26: 8 |  | BOTV a výměna osvětlovacích lamp | 11 | 6 | O
720 |  | 73294 D | Lipová u Chebu: 2. bez TV, její část mezi návěsidly Sc2 a L2 Lipová u Chebu: 4. bez TV, její část mezi návěstidly Sc4 a L4 Lipová u Chebu: 2.,2a,4. jen TV, od ÚO 8 po ÚO 412 Lipová u Chebu: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 27.10.2026 | 08:00 | 29.10.2026 | 16:00 | 44. út 27: 8; 44. čt 29: 8 |  | BOTV a výměna osvětlovacích lamp | 11 | 6 | O
720 |  | 73294 D | Lipová u Chebu: 2. bez TV, její část mezi návěsidly Sc2 a L2 Lipová u Chebu: 4. bez TV, její část mezi návěstidly Sc4 a L4 Lipová u Chebu: 2.,2a,4. jen TV, od ÚO 8 po ÚO 412 Lipová u Chebu: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 28.10.2026 | 08:00 | 28.10.2026 | 16:00 | 44. st 28: 8 |  | BOTV | 11 | 6 | O
720 |  | 73128 F | Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800 Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 212d | 15.05.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | stavba lávky v km 150,458 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 1 to 44. so 31