Zástupci SSV Jiří Kocich, Jan Švirga a Ing. Josef Valach informovali o situaci při přípravě a realizaci důležitých staveb realizovaných SSV:
Výluky SSV (Ostrava, část Brno), 
Stavba Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín, >11/26
Bez kolejových výluk.

Stavba Opt. traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo),>8/26
Setrvalý stav.

Stavba Výstavba EPZ pro odstavování bateriových souprav BEMU v ŽST Frýdek Místek, >4/27	Setrvalý stav. Výluka kolejí dle ROV 23054, změna termínu na září až říjen 2026.

Stavba Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice, >11/26
Setrvalý stav. Výluka nástupiště dle ROV 23247, prodlouženo do listopadu 2026.

Stavba Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení-Bohumín, 
>12/26 prodloužení stavby.	Setrvalý stav. Výluka dle ROV 23001, prodl. do září 2026.

Stavba Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Bohumín, 2. etapa, (P+R)
(1/27-9/28), Setrvalý stav.

Stavba Modernizace žel. uzlu Ostrava, Nultá etapa - most 267,935 (Hlučínská),
Setrvalý stav. Došlo k přeorganizování omezení provozu při aktivaci zab.zař. v listopadu.
 
Stavba Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín, >4/27
Setrvalý stav.

Stavba Lipník n. B. – Drahotuše // Jezernice BC, >3/27
Setrvalý stav.

Stavba Rozšíření CDP Přerov - nová budova, >11/28
Setrvalý stav.

Stavba Kopřivnice ON - rekonstrukce výpravní budovy, >11/26
Výluka nástupiště č.1 dle ROV 23307 G, říjen 2026.

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Štramberk (D&B), (8/26-2/27),
Setrvalý stav.

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Krnov (8/26-2/27),
Výluka dle ROV 23333, do září-říjen 2026.

Stavba Zřízení dobíjecí stanice BEMU v ŽST Budišov nB. (8/26-2/27),
Výluka dle ROV 23335, do září-říjen 2026.

Stavba Rekonstrukce úseku tratě Opava východ - Kravaře ve Slezsku, >12/27
Setrvalý stav.

Stavba Doplnění závor na přej. P7871 v km 27,441 trati Hlučín–Op. východ >1/27
Setrvalý stav. Práce proběhnou během září-říjen 2026.

Stavba St. hr. Slov. republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze (D&B), >2/27
Setrvalý stav.

Stavba Sanace nest. úseku Val. Polanka – H. Lideč v km 20,019 – 21,248, >7/27
Setrvalý stav.

Stavba Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Uničov – Šumperk, >12/26
Setrvalý stav. 

Stavba Odstraňování námrazy TV-traťový úsek Olomouc – Uničov, >12/26
Setrvalý stav. Výluka TNS Šternberk dle ROV 23244, září + listopad 2026.

Stavba Mode trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín (mimo), >12/28
Setrvalý stav.

Stavba Mode trati Brno–Přerov, 3. stavba Vyškov – Nezamyslice (mimo) – I. etapa Výstavba TNS Nezamyslice (D&B), >2/28,
Setrvalý stav.

Stavba Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov, >12/28,
Setrvalý stav.

Stavba Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV, >12/27, 
Setrvalý stav.

Stavba Výstavba TNS Bučovice (D&B) (7/26-4/28),
Setrvalý stav.

Stavba TNS B.Černovice (D&B), >2/29,
Setrvalý stav.

Stavba Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav (9/26-7/30),
Setrvalý stav.

Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo)“ – probíhá dlouhodobá výluka 2. TK Žďár n. S. – Sázava u Ž. s trváním do 2. pol. 11/2026.
V souladu s předhlášením na CMVP 07/2026 je v podkladech na poradu žádána nepřetržitá výluka 1. TK v termínu 21.11.-01.12.2026, dále denní 10hod. výluky záhlaví 1. TK směr Žďár nad Sázavou v dopravně Sázava u Žďáru a TV LKS v termínu 24., 25., 26.11.2026, zařazeny k projednání na CMVP 08/2026 z procesních důvodů (změna ROV). 
Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav – Pohled“ – k 1.8.2026 došlo k překlopení stavebních postupů/výluk z LKS na SKS - probíhá nepřetržitá výluka SKS ŽST Pohled, 2. TK Přibyslav – Pohled a celý 08/2026 také 2. TK Pohled - Havlíčkův Brod. 
K datu 24.8.2026 ukončena PJ 70 km/h (700 m) v TK Pohled – Havlíčkův Brod z důvodu dočasně nevyhovující osové vzdálenosti kolejí v rámci provozu po 1. TK v nové ose vůči 2. TK ve stávající ose koleje (osová vzdálenost neumožňovala zachování traťové rychlosti 100 km/h).
Na 11-12/2026 zažádány výluky pro aktivaci def. SZZ ŽST Pohled a TZZ Přibyslav – Pohled + Pohled - H. Brod, v souběhu s ROV 33144. Na základě připomínek CPŘP a SSV je ve spolupráci s OŘ a zhotovitelem hledána jiná koncepce aktivace ZZ s cílem nalézt řešení kolizních situací vč. koordinace s výlukovou činností ostatních žadatelů.  
Stavba „Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) - Havlíčkův Brod (mimo)“ – práce IGP plánováno realizovat takto:
· 2. TK Pohled – H. Brod v 08/2026 ve výlukách stavby Přibyslav – Pohled;
· v koleji 90N ŽST Havlíčkův Brod v 10/2026 v samostatných výlukách;
· 1. TK H. Brod – Pohled v 10/2026 ve výlukách stavby Přibyslav – Pohled.
Stavba „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ – při realizaci záporové pažící stěny došlo k ovlivnění železničního náspu 1., 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová, které se projevilo závadou v GPK obou TK a k vychýlení kotevního stožáru TV. 
Provedeno převěšení a překotvení TV pro odlehčení vychýleného kotevního stožáru TV č. 27 v 1. TK Třebovice v Č. – Č. Třebová. 
V rámci stavebního objektu záporové pažící stěny zřízeny kotvy pažení do tělesa náspu 1., 2. TK Česká Třebová - Třebovice v Č., monitoring zaznamenal deformace na měřičských bodech pažící konstrukce a provozovaných kolejí. Geotechnik stanovil podmínky pro pokračování prací. Bylo rozhodnuto o realizaci stabilizačního opatření v podobě založení nové opěrné zdi pomocí vrtaných velkoprůměrových pilot - pro jejich realizaci zavedena nepředpokládaná výluka 1. TK Česká Třebová – Třebovice v Čechách v období 12.-22.8.2026. Návazně zrušeny v TPV výluky 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová v období 17.-22.8.2026.
Nastalá situace ovlivňuje výstavbu nového mostu v 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk., čímž může dojít k narušení termínu ukončení výluk v dané lokalitě k 25.11.2026 dle projednaných MPV, probíhají jednání o možnostech úprav technologických postupů se snahou o snížení dopadů na stavební postupy. Vyjma krátkodobých plánovaných výluk probíhá dvoukolejný provoz s PJ 30 km/h, která je zavedena dlouhodobě dle ROV 53082. Probíhá monitoring kolejí a vychýleného stožáru TV. Bude dále upřesňováno. 
Probíhá dlouhodobá výluka:
· SK 112, 114, 116 ve vjezd. skupině;
· SK 421, 423, 425, 427 (17, 19, 21, 23 staré zn.), 25, 29 (SK v odjezdové skupině) pro výstavbu kanalizace, kabelovodu a dalšího celku podchodu;
· 4. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová vjezd. sk.;
· 4. TK Odb. Zádulka – Česká Třebová vjezd. sk.
Stavba „Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n.“ – průběžně konány práce profese TV. Probíhají dlouhodobé výluky s vlivem na nákladní dopravu a místní práci - SK 17, 23 (do prosince), SK 19, 25 (do konce září), od 3.9. bude dlouhodobě vyloučena také SK 9. 
Stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice - Solnice, 3. část, I. etapa“ (ŽST Týniště n. O.) – v období 08-začátek 10/2026 jsou realizovány poslední práce profese TV. Vzhledem k předpokládaným termínům přípojky ČEZ došlo v plánech na 10/2026 ke zrušení výluk pro přemístění JOP ze ŽST Častolovice do nové dopravní kanceláře pro DOZ v ŽST Týniště nad Orlicí, na základě probíhajících jednání bude následně stanoven nový termín. 
Stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice - Solnice, 3. část, II. etapa“ (ŽST Týniště n. O.) – probíhají soutěže na realizaci stavby formou 3 samostatných zakázek (energetika, infrastruktura, zabezpečovací a sdělovací zařízení), „otevírání obálek“ se předpokládá v 2. pol. 09/2026 a 1. pol. 10/2026 (v závislosti na jednotlivých zakázkách), bude upřesňováno (vliv dotazů uchazečů).
Stavba „Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice“ – v rámci nepřetržitého ZP Přelouč (mimo) - Prachovice 10.-21.8.2026 byly provedeny dokončovací práce vč. 3. podbití. Aktivace ETCS L1  proběhne následně, plánována na 10/2026.

