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Podklad pro zápis CVP PHA 30.07.2026
– SS západ Plzeň
 „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Klatovy“: 
· od 3.8. do 30.11.2026 běží nepřetržitá výluka dle ROV 93087 A, výluka části 5.SK vč. TV a nástupiště č. 1. Důvodem je rekonstrukce zastřešení nástupiště, kdy bude nutno provést sanaci sloupů, vlaštovek a zastřešení. Také bude provedeno dokončení povrchu nástupiště, kdy dojde k nahrazení provizorního betonového povrchu zadlážděním. 
· na říjen byla do plánů změnovými tabulkami doplněna noční výluka dle ROV 93087 etapa C, noční výluka části SK 1 – 4, včetně jejich záhlaví a zhlaví směr Švihov a Běšiny. Důvodem jsou dokončovací práce po výluce 2. a 3. nástupiště. Termín výluky 5./6.-8./9.10.2026 23:50-4:00. Výluka proběhne v pauze mezi vlaky, negeneruje omezení pro dopravu.
· úkol z regionální výlukové porady – prověřit potřebu přivyloučení TV nad dotčenými SK - dle vyjádření zhotovitele nebude potřeba přivylučovat trakční vedení nad dotčenými SK. 
· do listopadu byla změnovými tabulkami doplněna nepřetržitá výluka pro přenesení hlavního a záložního pracoviště výpravčího DOZ Plzeň hl.n. (mimo) - Klatovy (mimo) v dopravně Klatovy a přenesení hlavního a záložního pracoviště výpravčího DOZ Klatovy (včetně) - Sušice (mimo) v dopravně Klatovy. Výluka je vedena dle ROV 95012 etapa A, termín konání 2.-5.11.2026. Výluka je bez vlivu na dopravu, jednotlivá zařízení budou přepojována tak, aby vždy bylo k dispozici hlavní nebo záložní pracoviště dotčené trati.
· v prosinci již nejsou pro tuto stavbu výluky požadovány
„Rekonstrukce výpravní budovy Plzeň Jižní předměstí“:
· 30.11.2026 měla skončit výluka v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí (část nástupištní hrany u SK 501 – km 105,086-105,115) dle ROV 93005 etapa A určená pro rekonstrukční práce na fasádě výpravní budovy. Tato výluka bude překročena do 30.6.2027. Důvodem je bezpečnost cestujících. Pokud by byla výluka ukončena dle plánu, nezůstal by dostatečně velký prostor od hrany nástupiště pro pohyb cestujících (zbude cca 0,5m), neboť zábrany ohraničující stavební prostor zůstanou na místě z důvodu probíhajících prací uvnitř budovy. Kolem pracovního místa je zavedena pomalá jízda 50 km/h.
· Nepřetržitá výluka TV nad 501. SK v žst. Plzeň Jižní předměstí a částí 501a SK v žst. Plzeň hlavní nádraží, sekce E9 přílohy č. 2 staničního řádu, ve dnech 24.-30.11.2026 platí. Výluka je určena k demontáži části lešení po ukončení rekonstrukce fasády budovy. Generuje NVÚ+LNT.
· V prosinci proběhne nepřetržitá výluka TV na demontáž lešení na druhé straně budovy. Vyloučeno bude v termínu 1.-7.12.2026 napětí TV nad SK 512 v žst. Plzeň Jižní předměstí a částí SK 512a v žst. Plzeň hlavní nádraží, sekce E20 dle přílohy č. 2 staničního řádu. Výluka generuje NVÚ+LNT. Navíc bude v koleji č. 512 kolem pracovního místa v km 350,600 - 350,750 zavedena bezpečnostní pomalá jízda 50 km/h.
„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“: 
·  na předchozích poradách nahlášené, projednané a schválené nepřetržité výluky částí SK v dopravnách Nýřany (včetně doplňované výluky pro zbudování výtahové šachty) a Vejprnice dle ROV 93027 proběhnou, jak bylo avizováno. Po přelomu JŘ budou tyto výluky vedeny dle nového ROV 93006 s předpokládaným termínem ukončení 18.1.2027, kdy je plánován začátek hlavních stavebních postupů.
· Jak bylo již nastíněno na celostátní výlukové poradě 30.7.2026, potýká se tato stavba s problémem, kdy došlo k odvolání se proti nabytí účinnosti stavebního povolení na část stavby. V tuto chvíli je věc předána k posouzení na Ministerstvo dopravy. Zároveň průběžně probíhají intenzivní jednání o dopadech tohoto problému na stavební a výlukovou činnost stavby – prověřování variant možného posunu výlukové činnosti v roce 2027 s návazností do roku 2028. Výsledek jednání bude bezodkladně sdělen na některé z dalších porad ať už poradě regionální nebo další celostátní.
„Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př. - Klatovy“:
· nepřetržitá výluka pro stavbu začala, jak bylo naplánováno a projednáno na předchozích poradách 3.8.2026 dle ROV 93085 etap B a C s termínem ukončení 30.11.2026, nicméně výluku dle etapy C bude nutno překročit do 21.12.2026. Důvodem jsou problémy v začátku stavby, kdy nám nebyly schváleny objízdné trasy v rámci DIO. Následkem toho bylo hledáno a nalezeno náhradní řešení spočívající ve vybudování objízdné komunikace na louce vedle trati. Tato komunikace se buduje s parametry pro větší zátěž (nahrazuje silnici 1. třídy), tudíž je její výstavba složitější (šířka komunikace a mocnost jednotlivých vrstev) a navíc nám obalovna přidělila termín dodání asfaltu 21.-24.8.2026. Po tomto datu mohou začít práce ve výluce při uzavřené komunikaci pod rekonstruovaným mostem a ten čas od 3.8. do 24.8. nám chybí a potřebujeme ho nahradit.  Stavba generuje ZP+ND v dotčeném úseku. S dopravcem GW Train Regio je toto překročení předjednáno a bude potvrzeno na celostátní poradě 27.8.2026.
„ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště“
· výluková činnost pro výstavbu nové trakční podpěry 25A v ŽST Velešín platí, jak byla naplánována a projednána na předchozích poradách.
„Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť“
· SP nabylo právní moci, ÚOHS rozhodl, že můžeme pokračovat ve výběrovým řízení.
„Rekonstrukce TZZ traťového úseku Čertova Stěna – Lipno nad Vltavou“:
· Změnovými tabulkami byla do měsíců říjen a listopad vložena nepřetržitá výluka ROV 93120. Výluka TK vč. TV bude probíhat v úseku Rybník – Lipno nad Vltavou v termínu 12.10.-15.10.2026 a následně v kratším úseku Vyšší Brod klášter – Lipno nad Vltavou od 15.10.-10.11.2026. Výluka generuje ZP+ND v dotčeném úseku. Bude využita pro úpravu kabelizace v úseku Čertova stěna – Lipno nad Vltavou, úpravu přejezdu P6134 v Loučovicích a další práce. Na konci kolejové výluky proběhne výluka ZZ JOP DOZ Rybník – Lipno nad Vltavou 8./9.11.2026 23:00-4:30.
· na základě informace od oddělení přípravy SSZ z 21.8.2026 SE TATO ZAKÁZKA VYPISOVAT NEBUDE. Výluky budou revidovány a reetapizovány a v upravené verzi představeny v dalším kole regionálních porad. 
„Rekonstrukce trati v úseku Kyjice – Chomutov“: 
· Říjen
· běžící nepřetržitá výluka 1.TK Vrskmaň – Kyjice platí, jak bylo plánováno a projednáno na předchozích poradách, do 30.10.2026, výluková činnost stavby bude po 30.10.2026 přerušena a bude pokračovat až od 18.3.2027.
· byly upraveny a upřesněny denní výluky 1. a 3. SK ve Výh. Kyjice. Tři dny 28.-30.10. budou přesunuté na 23.-25.10. a budou doplněny 4 dny denních výluk v termínu 19.-22.10.2026. Čas 7:30-15:30. Jedná se o výluky pro práci na TV (definitivní regulace, dokončovací práce na izolacích) související s ukončením nyní běžícího stavebního postupu.
· Listopad
· platí nepřetržité výluky na přeložku kolizní kabelizace představené, projednané a schválené na předchozích poradách
· Prosinec
· dle ROV 73038 etapa O proběhnou čtyři noční výluky generující ZP+ND v úseku Výh Kyjice – Chomutov, čas 23:30-4:25. Důvodem je demontáž skruže nosné konstrukce lávky v km 61,809 – náhrada zrušeného přejezdu P1961 lávkou.
„Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) - Kadaň-Prunéřov (včetně)“: 
· Říjen
· výluky dle ROV 73039 a 73213 platí, jak byly představené a schválené na předchozích poradách, počítá se s konverzí trakční soustavy a překlopení stavebních postupů dne 24.10.2026 17:00 hodin.
· do plánů byly změnovými tabulkami vloženy výluky na aktivaci ZZ dle ROV 75012 etap D, E, F, G. Je prověřován nevhodný souběh výluk dle ROV 75012 etapa E a ROV 73039 I1 + 75012 D, generující nežádoucí jednokolejný provoz mezi Kláštercem nad Ohří a Kadaní-Prunéřovem s vypnutým ZZ - bezpečnost. Etapa G generuje ZP, nicméně v čase 22:30-5:00 bez ND.
· Listopad
· beze změn, platí výluky projednané na předchozích poradách
· Prosinec
· běží nepřetržité výluky dle ROV 73213 A1, B1, C1, M1 do 12.12.2026 23:59, po změně JŘ tyto výluky pokračují dle ROV 73011, A1, B1, C1 do 28.5.2027 a D1 (původní etapa M1) do 29.3.2027. Etapa ROV 73213 končí 10.12.2026 a v novém ROV nepokračuje. Proběhnou noční výluky generující ZP+ND v celém úseku stavby, vč. všech dotčených ŽST, v termínu 1./2.-9./10.12 21:35-3:50, výluky budou využity pro práce na TV a manipulaci s materiálem stavby.
· stále probíhá projednávání možného zkrácení výluky dle ROV 73213 E1 v roce 2026 a přesunu části prací původně plánovaných do této výluky na rok 2027 po kompletním ukončení prací v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov. Výsledky jednání budou sděleny na následujících poradách.
„Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny – Chomutov“: 
· výluková činnost stavby byla projednána a odsouhlasena na předchozích poradách, v tuto chvíli beze změn, výluka je plánována v termínu od 13.07.2026 do 09.11.2026 dle ROV 73214 A+C a generuje ZP+ND na VR 531 Žatec směr Měcholupy. Prosinec bez požadavků na výluky.
„Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) + výluky pro variantu nadjezd Praha-Velká Chuchle“:
· v měsících říjnu a listopadu platí výluky jak byly představeny, projednány a schváleny na předchozích poradách.
· v prosinci pokračují nepřetržité výluky dle ROV 63030 etap D, H, I, J, L do změny JŘ 12.12.2026. Po změně JŘ od 13.12.2026 pokračují tyto výluky dle nového ROV 63004 s etapizací A, B, C, D, E a předpokládaným termínem ukončení 31.3.2027. V termínu 30.11./1.12. – 7./8.12. proběhnou dle ROV 63030 etap S3+R3 noční výluky v délce 8 hodin (20:25-4:20) pro demontáž skruže generující ZP+ND v úseku Radotín – Závodiště (1.+2. TK) a Radotín – Závodiště – Tunel (3.+4. TK). 
