## List 1
Datum a hodina tisku: 17.09.2026 09:19 hod.
Prosinec 2026
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 49. | [5 empty] | 50. | [6 empty] | 51. | [6 empty] | 52. | [6 empty] | 53. |  |  |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | út 1 | st 2 | čt 3 | pá 4 | so 5 | ne 6 | po 7 | út 8 | st 9 | čt 10 | pá 11 | so 12 | ne 13 | po 14 | út 15 | st 16 | čt 17 | pá 18 | so 19 | ne 20 | po 21 | út 22 | st 23 | čt 24 | pá 25 | so 26 | ne 27 | po 28 | út 29 | st 30 | čt 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | Z-87019 A | Tršnice - Karlštejn: zab. zař.: ETCS L2. Hýskov - Beroun: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Kačerov - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Odb Balabenka - Milovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Skály - Praha-Satalice: zab. zař.: ETCS L2. Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Choltice - Přelouč: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Vysoké Mýto - Choceň: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Holešovice - Praha-Bubny: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 05.12.2026 | 00:00 | 05.12.2026 | 04:00 | 49. so 5: 4 | Omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87019 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 05.12.2026 | 00:00 | 05.12.2026 | 04:00 | 49. so 5: 4 | Omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | Z-23383 F | Mosty u Jablunkova: výh.: 4, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.12.2026 | 07:20 | 11.12.2026 | 15:00 | 50. pá 11: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 4 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23007 D | Mosty u Jablunkova: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.12.2026 | 07:10 | 15.12.2026 | 15:00 | 51. út 15: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 6 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23007 C | Mosty u Jablunkova: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jablunkova, ze směru Mosty u Jablunkova. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 18.12.2026 | 07:20 | 18.12.2026 | 14:45 | 51. pá 18: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 1 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23383 E | Bystřice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Návsí, jeho část od náv. Se4 po náv. Se5 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bystřice - Návsí, ze směru Bystřice. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 10.12.2026 | 06:50 | 10.12.2026 | 14:40 | 50. čt 10: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 2 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23383 D | Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec, jeho část od hrotu výh. č. 106 po hrot výh. č. 108. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třinec - Český Těšín nákladní nádraží, ze směru Český Těšín nákladní nádraží. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 03.12.2026 | 07:20 | 03.12.2026 | 13:00 | 49. čt 3: 6 |  | výměna a vevaření LISů | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23383 C | Český Těšín: výh.: 24, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 09.12.2026 | 07:20 | 09.12.2026 | 13:00 | 50. st 9: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 24 | 1 | 1 | O
301 |  | 23358 A | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 . |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 34d | 09.11.2026 | 07:10 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka pokračuje dle ROV 23008 A | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
301 |  | Z-23008 A | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 . |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 326d | 13.12.2026 | 07:10 | 03.11.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23358 A | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
301 |  | Z-23383 B | Český Těšín nákladní nádraží: výh.: 3, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 08.12.2026 | 07:10 | 08.12.2026 | 13:00 | 50. út 8: 6 |  | navaření srdcovky výh č. 3 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23007 B | Karviná hlavní nádraží - Odb Koukolná: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 16.12.2026 | 07:10 | 17.12.2026 | 15:00 | 51. st 16: 8; 51. čt 17: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23383 A | Český Těšín nákladní nádraží: výh.: 1, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.12.2026 | 07:10 | 07.12.2026 | 13:00 | 50. po 7: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 1 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23007 A | Odb Koukolná - Karviná hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 14.12.2026 | 07:45 | 15.12.2026 | 15:20 | 51. po 14: 8; 51. út 15: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23006 B | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: 1za,101.,1a + TV, Havířov: 1b jen TV, částečně napěťově vyloučena staniční kolej 1b v dopravně Havířov |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 21.12.2026 | 08:10 | 22.12.2026 | 17:00 | 52. po 21: 9; 52. út 22: 9 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23006 C | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 23.12.2026 | 07:00 | 23.12.2026 | 16:00 | 52. st 23: 9 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 F | Ostrava-Kunčice: 37.-41.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 43. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 83, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 01.12.2026 | 07:00 | 01.12.2026 | 19:30 | 49. út 1: 13 |  | laníčkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 43 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 G | Ostrava-Kunčice: 27.-35b,37.,39.,43.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 41. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 02.12.2026 | 07:00 | 02.12.2026 | 19:30 | 49. st 2: 13 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 41 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 G | Ostrava-Kunčice: 27.-35b,37.,39.,43.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 41. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 03.12.2026 | 07:00 | 03.12.2026 | 19:30 | 49. čt 3: 13 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 41 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 G | Ostrava-Kunčice: 27.-35b,37.,39.,43.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 41. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 04.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 19:30 | 49. pá 4: 13 |  | laníčkováni a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 41 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 H | Ostrava-Kunčice: 27.-35b,37.,41.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 39.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 07.12.2026 | 07:00 | 07.12.2026 | 19:30 | 50. po 7: 13 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 39 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 H | Ostrava-Kunčice: 27.-35b,37.,41.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 39.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 08.12.2026 | 07:00 | 08.12.2026 | 19:30 | 50. út 8: 13 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 39 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 H | Ostrava-Kunčice: 27.-35b,37.,41.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 39.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 09.12.2026 | 07:00 | 09.12.2026 | 19:30 | 50. st 9: 13 |  | laníčkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 39 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 I | Ostrava-Kunčice: 19.-25.,27.-35b,39.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 37.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 51 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 10.12.2026 | 07:00 | 10.12.2026 | 19:30 | 50. čt 10: 13 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 37 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 I | Ostrava-Kunčice: 19.-25.,27.-35b,39.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 37.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 51 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 11.12.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 19:30 | 50. pá 11: 13 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 37 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 I | Ostrava-Kunčice: 19.-25.,27.-35b,39.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 37.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 51 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 12.12.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 19:30 | 50. so 12: 13 |  | laníčkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 37 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23379 A | Ostrava uhelné nádraží: 819. bez TV, výh.: 532S,533S, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 01.12.2026 | 07:30 | 02.12.2026 | 17:00 | 49. út 1: 10; 49. st 2: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 532S, 533S a staniční koleji č. 819 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23379 B | Ostrava uhelné nádraží: 819. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 03.12.2026 | 07:30 | 04.12.2026 | 17:00 | 49. čt 3: 10; 49. pá 4: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 819 | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | Z-23380 A | Paskov - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 01.12.2026 | 08:00 | 01.12.2026 | 16:00 | 49. út 1: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
302 |  | Z-23006 A | Veřovice - Hostašovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x7h | 14.12.2026 | 07:40 | 18.12.2026 | 14:40 | 51. po 14: 7; 51. út 15: 7; 51. st 16: 7; 51. čt 17: 7; 51. pá 18: 7 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
302 |  | Z-23380 C | Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x8h | 07.12.2026 | 07:15 | 09.12.2026 | 15:00 | 50. po 7: 8; 50. út 8: 8; 50. st 9: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
302 |  | Z-23380 D | Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 10.12.2026 | 07:15 | 11.12.2026 | 15:00 | 50. čt 10: 8; 50. pá 11: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
302 |  | Z-23380 B | Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 02.12.2026 | 07:20 | 02.12.2026 | 15:20 | 49. st 2: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23268 A | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 120d | 15.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
304 |  | Z-23003 C | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23268 A | GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
304 |  | Z-23385 A | Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 08.12.2026 | 07:30 | 11.12.2026 | 15:30 | 50. út 8: 8; 50. st 9: 8; 50. čt 10: 8; 50. pá 11: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic, odstranění křovin, kácení. | 2 | 1 | O
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | Z-23378 F | Dětmarovice - Bohumín: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 01.12.2026 | 08:05 | 01.12.2026 | 17:05 | 49. út 1: 9 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23378 E | Bohumín - Dětmarovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 02.12.2026 | 08:05 | 02.12.2026 | 17:05 | 49. st 2: 9 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23378 D | Bohumín: zhl. od nám. výh. č. 53 po nám. výh. č. 54. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.12.2026 | 07:00 | 09.12.2026 | 15:00 | 50. st 9: 8 | souběh s ROV 23378 G | navaření srdcovky výh. č. 54 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23378 G | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 09.12.2026 | 07:00 | 09.12.2026 | 16:00 | 50. st 9: 9 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23378 A | Bohumín-Vrbice: zhl. včetně částí staničních kolejí č. 616, 618 od náv. L616, L618 po nám. výh. č. 634. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.12.2026 | 07:00 | 01.12.2026 | 15:00 | 49. út 1: 8 |  | výměna pražců za koncem výh. č. 631 | 1 | 1 | O
305 | P | 23001 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 2025-12-14 | 00:00 | 2026-12-18 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku ROV 23013 A | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 51. pá 18
305 |  | Z-23378 C | Bohumín-Vrbice: zhl. od nám. výh. č. 641 po nám. výh. č. 642. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 06.12.2026 | 07:00 | 06.12.2026 | 15:00 | 49. ne 6: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 641, výměna pražců za koncem výh. č. 641 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23378 C | Bohumín-Vrbice: zhl. od nám. výh. č. 641 po nám. výh. č. 642. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.12.2026 | 07:00 | 07.12.2026 | 15:00 | 50. po 7: 8 | souběh s ROV 23378 H | navaření srdcovky výh. č. 641, výměna pražců za koncem výh. č. 641 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23378 H | Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 07.12.2026 | 07:00 | 07.12.2026 | 16:00 | 50. po 7: 9 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23378 B | Bohumín-Vrbice: zhl. od nám. výh. č. 637 po nám. výh. č. 640. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.12.2026 | 07:00 | 08.12.2026 | 15:00 | 50. út 8: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 637 | 1 | 1 | O
305 | D | Z-25002 C | Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží: 2. + TV, Ostrava hlavní nádraží: 2.,2a,102b bez TV, 2.,2a,2b,4.,6.,8.,10.,10a,10b,102b jen TV, záhl. a zhl. Bohumín-Vrbice směr v 2TK. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 16.12.2026 | 17:00 | 19.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | Uzel Ostrava, most v km 267,935 - demontáž provizorní výh.28AX na hrušovském zhlaví a nahrazení kolejovým polem, výměna LIS u náv.Lc102 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 51. st 16 to 51. so 19
305 |  | 23374 C | Ostrava hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 59d | 15.10.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka pokračuje dle ROV 25002 B | vybudování provizorního styku drah v rámci realizace stavby Uzel Ostrava - most km 267,935 SP2 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
305 | Zm | Z-25029 C | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody L101K, L102K, 1aK, 2aK, V35-36, V40, 4cK, 7dK. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 32, 35, 36, 40, 42; EMZ OVk3/OVk2. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - návěstidla Se47, Se48, Se49. |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 26.11.2026 | 07:30 | 01.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ sudá KS | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1
305 | Zm | Z-25029 A | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody V27; V28-V29, V33, V34, V38, V39, 7cK, 7dK, 1-34K. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 44. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - návěstidla Se33, Se35, Se37, Se40, Se41, Se42, Se44, Se45, Se46. |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 02.12.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka pokračuje dle ROV 25002 A v rámci reetapizace výluk zab. zař. posun realizace do náhradního termínu (původně 26.11.-N-10.12.) | Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ liché KS | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. st 2 to 50. so 12
305 | D | Z-25002 A | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody V27; V28-V29, V33, V34, V38, V39, 7cK, 7dK, 1-34K. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 44. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - návěstidla Se33, Se35, Se37, Se40, Se41, Se42, Se44, Se45, Se46. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 13.12.2026 | 00:00 | 16.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 25029 A | Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ liché kolejové skupiny. | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 51. st 16
305 |  | Z-25002 B | Ostrava hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 25d | 13.12.2026 | 00:00 | 06.01.2027 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23374 C | vybudování provizorního styku drah v rámci realizace stavby Uzel Ostrava - most km 267,935 SP2 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
305 | D | Z-23015 A | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 124 po nám. výh. č. 125. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.12.2026 | 08:00 | 15.12.2026 | 14:00 | 51. út 15: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 124, 125 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23379 C | Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 284A po nám. výh. č. 284B . |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.12.2026 | 07:30 | 07.12.2026 | 17:00 | 50. po 7: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 284A, 284B | 1 | 1 | O
305 | Zm | 23375 A | Jistebník - Studénka: 2. + TV, Studénka: 2.,4.,6.,8.,10. jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 2L po hrot výh. č. 4. Studénka: zhl. od nám. výh. č. 8 po nám. výh. č. 9, 11, hrot výh. č. 13. Studénka: 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od náv. S4 po nám. výh. č. 27 v dopravně Studénka Studénka: 102.,104.,104a + TV, zhl. od nám. výh. č. 16,17,20,27,29 po nám výh. č. 38, hrot výh. č. 40. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 9d | 03.12.2026 | 07:30 | 11.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | navýšení rozsahu vypnutí TV nad SK 102.,104.,104a | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - montáž TV na SK2. (nové TD, NL, laníčkování, kotvení od 2.12. do 8.12) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. čt 3 to 50. pá 11
305 |  | 23235 A | Studénka: 2. bez TV, Studénka: 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od nám. výh. č. 8 po náv. S4 v dopravně Studénka Studénka: zhl. směr Jistebník, jeho část od nám. výh. č. 4, 8 po hrot výh. č. 4. |  | S |  | N |  |  | Ne | 126d | 08.08.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 49. út 1 to 50. pá 11
305 |  | 23375 B | Studénka: 2. jen TV, 6.,8.,10. + TV, zhl. od nám. výh. č. 16,17,20,27,29 po nám výh. č. 38, hrot výh. č. 40. Studénka: 4. + TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od náv. S4 po nám. výh. č. 27 v dopravně Studénka Studénka nákl.n.: 102.,104.,104a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 27.11.2026 | 07:30 | 03.12.2026 | 07:30 | [32 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - tažení TV z SK 4.,6. (TD, NL, laníčkování, kotvení) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. čt 3
305 |  | 23375 C | Studénka: 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10. Studénka nákl.n.: 105.,105a,105b,105c,107. jen TV, | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 01.12.2026 | 21:15 | 02.12.2026 | 02:15 | [32 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - demontáž obcházecího vedení | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. st 2
305 |  | 23375 C | Studénka: 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10. Studénka nákl.n.: 105.,105a,105b,105c,107. jen TV, | X | S |  |  |  | X | N | 2x5h | 02.12.2026 | 21:15 | 04.12.2026 | 02:15 | 49. st 2: (; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: ) |  | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - demontáž obcházecího vedení | 1 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
305 |  | 23375 F | Studénka: zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody V3-4,V8-9,V11,2K,4K. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 11.12.2026 | 16:00 | 12.12.2026 | 07:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - obnova šuntové citlivosti na sudé kolejové skupině | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. pá 11 to 50. so 12
305 |  | Z-23009 A | Studénka - Jistebník: 1. + TV, Studénka: 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10 . Studénka nákl.n.: 103.,105.,105b,105c,107. jen TV, 101.,103a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 24, nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35, hrot výh. č. 31. |  | T+S |  | N | V | X | D | 10h | 14.12.2026 | 07:50 | 14.12.2026 | 17:50 | 51. po 14: 10 | nemožnost přímé jízdy ze sudé kolejové skupiny směr Sedlnice ND pro vlaky směr Mošnov | demontáž základů trakčních podpěr, kotvení | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | D | Z-23009 B | Studénka: 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Studénka - Jistebník, ze směru Studénka. Studénka nákl.n.: 105.,105b,105c,107. jen TV, 101.,103.,103a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 24, nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35, hrot výh. č. 31. |  | S | X | N | V | X | D | 10h | 15.12.2026 | 07:50 | 15.12.2026 | 17:50 | 51. út 15: 10 | nemožnost přímé jízdy ze sudé kolejové skupiny směr Sedlnice ND pro vlaky směr Mošnov | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - úprava TV (nástavce na SK 101,103, kotvení) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23376 C | Drahotuše: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 20d | 16.11.2026 | 07:00 | 05.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. so 5
305 |  | 23376 E | Odb Jezernice B: 1. bez TV, částečně od km 202,360 po náv. 1JL Odb Jezernice B: 1. jen TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, Drahotuše: záhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou. |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 12d | 27.11.2026 | 07:00 | 08.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | 3. podbití a úprava koleje | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. út 8
305 |  | 23376 B | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. bez TV, Odb Jezernice A: 2. bez TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. bez TV, Odb Jezernice B: 2. bez TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 01.12.2026 | 00:20 | 01.12.2026 | 04:20 | 49. út 1: 4 |  | Broušení kolejnic | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
305 |  | 23243 C | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360 |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 128d | 07.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
305 |  | 23376 D | Lipník nad Bečvou: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 20.11.2026 | 07:00 | 05.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. so 5
305 |  | 23376 H | Lipník nad Bečvou: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  | N |  | X | Ne | 2d | 09.12.2026 | 08:00 | 10.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | Montáž návěstidel | 2 | 1 | I | bar: 50. st 9 to 50. čt 10
305 |  | Z-23011 A | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360 |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 6d | 13.12.2026 | 00:00 | 18.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23243 C | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 51. pá 18
305 |  | Z-25001 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 55d | 13.12.2026 | 00:00 | 05.02.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 25002 A | BC LiDr - ETCS | 2 | 1 | I | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
305 |  | Z-23011 B | Lipník nad Bečvou: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  | N |  | X | Ne | 2d | 15.12.2026 | 08:00 | 16.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | Montáž návěstidel | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 51. út 15 to 51. st 16
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 289d | 27.02.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | bar: 49. út 1 to 50. so 12
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 248d | 09.04.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
305 | D | Z-23012 B | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23041 P | Nezbytná výluka pro návaznost na další stavebný postupy | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | 23375 E | Studénka - Bílovec: traťová bez TV, Bílovec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 27.11.2026 | 07:30 | 11.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - úprava TV na SK 4. a na zhlaví směr Bílovec (kotvení TV) v ŽST Studénka, OŘ OVA (ST)- odstranění vegetace, odstranění def. vad | 1 | 1 | IO | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. pá 11
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
307 |  | Z-23013 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23007 A | neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23037 A | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 300d | 16.02.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
308 |  | 23268 B | Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 | X | S |  |  |  | X | Ne | 120d | 15.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
308 |  | Z-23003 A | Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. + TV, vyp. TV TK č. 2 částečně od ÚO 402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 412 v km 29,337 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23003 D | St.hr.– Vsetín konverze, sanace Val. Pol.– H.L. km 20,019 – 21,248, cyklika H.L.-H.L. st. hr., Vsetín-H.L., GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
308 |  | Z-23003 B | Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. | X | S |  |  |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23268 B | GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
308 |  | 23347 B | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  | N |  |  | Ne | 57d | 17.10.2026 | 12:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23037 A | cyklická obnova trati | 2 | 1 | IG | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
308 |  | Z-23002 A | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  | N |  |  | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | navazuje na ROV 23347 B | Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
308 |  | Z-23003 D | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, vyp. TV TK č. 1 částečně od ÚO 401 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411 v km 29,337 (Valašská Polanka) Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [32 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
308 |  | 25034 A | Valašské Meziříčí - Jablůnka: ost. zař.: 6kV.RS 610 - 1 v km 25,02 - TTS 609 v km 27,720 |  | T |  |  |  |  | Ne | 70d | 03.10.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | Aktivace kabelů 6kV - ETCS. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | N | bar: 49. út 1 to 50. pá 11
308 |  | 23387 B | Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 01.12.2026 | 08:00 | 03.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | Odstranění vegetace, oprava GPK, rizikové kácení | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. čt 3
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 16Z06035 | Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ „TEST“. Blatec: zab. zař.: napájení 6kV pro PZS v km 92,505 (P7595). |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 01.12.2026 | 08:00 | 01.12.2026 | 13:00 | 49. út 1: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23390 A | Pivín: celá + TV, Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, Nezamyslice: 2c + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 01.12.2026 | 08:00 | 02.12.2026 | 14:00 | 49. út 1: 6; 49. st 2: 6 |  | Regulace TV a ÚPP | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23390 B | Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Pivín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 03.12.2026 | 08:00 | 03.12.2026 | 14:00 | 49. čt 3: 6 |  | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23395 A | Brodek u Přerova: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Grygov. Brodek u Přerova - Grygov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 05.12.2026 | 07:50 | 05.12.2026 | 13:45 | 49. so 5: 6 |  | Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 | Zm | Z-23010 B | Brodek u Přerova - Grygov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 19.12.2026 | 07:50 | 19.12.2026 | 13:45 | 51. so 19: 6 | na žádost CDP Přerov změna času (původně 8:00-14:00) | Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23395 B | Brodek u Přerova: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Grygov. Grygov - Brodek u Přerova: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 06.12.2026 | 07:50 | 06.12.2026 | 13:45 | 49. ne 6: 6 |  | Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 | Zm | Z-23010 A | Grygov - Brodek u Přerova: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 18.12.2026 | 07:50 | 18.12.2026 | 13:45 | 51. pá 18: 6 | na žádost CDP Přerov změna času (původně 8:00-14:00) | Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | 23388 A | Olomouc přednádraží - Štěpánov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 09.12.2026 | 08:05 | 09.12.2026 | 14:05 | 50. st 9: 6 |  | Údržba TV a ÚPP | 2 | 1 | O
309 |  | 23388 B | Štěpánov - Olomouc přednádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 10.12.2026 | 08:05 | 10.12.2026 | 14:05 | 50. čt 10: 6 |  | Údržba TV a ÚPP | 2 | 1 | O
309 | Zm | 23004 B | Štěpánov - Červenka: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 16.12.2026 | 07:35 | 17.12.2026 | 13:30 | 51. st 16: 6; 51. čt 17: 6 | na žádost CDP Přerov změna času (původně 8:00-14:00) | Údržba TV a úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
309 | Zm | 23004 A | Červenka - Štěpánov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 14.12.2026 | 07:40 | 15.12.2026 | 13:30 | 51. po 14: 6; 51. út 15: 6 | na žádost CDP Přerov změna času (původně 8:00-14:00) | Údržba TV a úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
309 |  | 23388 C | Moravičany: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Mohelnice. Moravičany - Mohelnice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 07.12.2026 | 08:00 | 07.12.2026 | 14:00 | 50. po 7: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 23388 D | Moravičany: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Mohelnice. Mohelnice - Moravičany: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 04.12.2026 | 08:00 | 04.12.2026 | 14:00 | 49. pá 4: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 23388 E | Mohelnice: výh.: 18, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.12.2026 | 08:00 | 08.12.2026 | 16:00 | 50. út 8: 8 |  | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
309 |  | 53192 D | Třebovice v Čechách: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 2h | 05.12.2026 | 00:20 | 05.12.2026 | 01:50 | 49. so 5: 2 | Probíhá v souběhu s výlukou ETCS L2 v celé síti SŽ. | Výměna SW na PPV v ŽST Třebovice v Čechách a CDP Přerov s vazbou na nové zabezpečovací zařízení a ETCS na trati Chornice – Třebovice v Čechách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
309 | D | Z-53001 E | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně částí kolejí číslo 112, 114 od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po návěstidla S112, S114. Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. Česká Třebová vjezdová skupina: Napěťově 114., 114a, 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 51d | 13.12.2026 | 00:00 | 01.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53188 E z GVD 2025/2026. | Modernizace SPC2c 2e. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
309 | D | Z-53188 E | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně částí kolejí číslo 112, 114 od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po návěstidla S112, S114. Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. Česká Třebová vjezdová skupina: Napěťově 114., 114a, 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 18d | 25.11.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53188 A. Ovlivnění železničního náspu 1., 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová při realizaci záporové pažící stěny (geotechnické okolnosti) a z toho plynoucí nezbytná úprava technického řešení generující prodloužení doby prací. | Stavba mostu na záhl. 4. TK, montáž TV. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
309 | R | Z-53188 E | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně částí kolejí číslo 112, 114 od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po návěstidla S112, S114. Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. Česká Třebová vjezdová skupina: Napěťově 114., 114a, 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 1d | 2026-11-07 | 18:00 | 2026-11-07 | 24:00 | [32 empty] | Stavba mostu na záhl. 4. TK, montáž TV. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. po 7
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 16Z08002 | Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 6,974 (P7525). Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 7,455 (P7526) a v km 7,893 (P7527). |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 08.12.2026 | 08:00 | 08.12.2026 | 13:00 | 50. út 8: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | Z-23382 A | Krnov - Město Albrechtice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 07.12.2026 | 08:05 | 11.12.2026 | 16:05 | 50. po 7: 8; 50. út 8: 8; 50. st 9: 8; 50. čt 10: 8; 50. pá 11: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
311 |  | 16Z10002 | Bohuňovice: zab. zař.: napájení 6 kV. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 10.12.2026 | 08:00 | 10.12.2026 | 13:00 | 50. čt 10: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | 16Z07002 | Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 2,765 (P7608); km 3,204 (P7609). Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Řepčín: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 3,816 (P7610) a km 4,064 (P7611). |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 03.12.2026 | 08:00 | 03.12.2026 | 13:00 | 49. čt 3: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 |  | 53192 E | Velké Opatovice - Chornice: traťová bez TV, Dzbel - Chornice: traťová bez TV, Chornice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 23.11.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Vypnutí SZZ v ŽST Chornice a přenesení technologie do nového technologického objektu, včetně kompletního přezkoušení. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
314 |  | 53192 B | Chornice - Třebovice v Čechách: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 30.11.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53192 A. | Aktivace systému ETCS STOP na trati Chornice – Třebovice v Čechách. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
314 |  | 53192 A | Chornice - Městečko Trnávka: traťová bez TV, Městečko Trnávka: celá bez TV, Městečko Trnávka - Moravská Třebová: traťová bez TV, Moravská Třebová: celá bez TV, Moravská Třebová - Mladějov na Moravě: traťová bez TV, Mladějov na Moravě: celá bez TV, Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách: traťová bez TV, Třebovice v Čechách: záhl. směr Mladějov na Moravě, jeho část od návěstidla ML po návěstidlo Se6. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 13d | 30.11.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53192 E, B. | Implementace ETCS. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
314 |  | 53208 A | Lanškroun - Rudoltice v Čechách: traťová bez TV, Lanškroun: celá bez TV, Rudoltice v Čechách: záhl. TK směr Lanškroun, jeho část od návěstidla AL po návěstidlo Se6. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x7h | 08.12.2026 | 07:40 | 11.12.2026 | 15:00 | 50. út 8: 7; 50. st 9: 7; 50. čt 10: 7; 50. pá 11: 7 |  | Kácení stromů, výřez porostu. | 7 | 4 | O
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 | D | Z-23012 C | Věžky: ost. zař.: nástupiště u SK č.1 a SK č.2. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Výstavba silničního nadjezdu nad stanicí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
315 |  | 23397 A | Chropyně: 7.,7a,7b bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 39d | 04.11.2026 | 16:40 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Výstavba podchodu a rekonstrukce kolejí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
315 | D | Z-23400 A | Kojetín: 4. bez TV, částečně od km 73,500 po náv. Lc4 Kojetín: 4.,4a,6.,8.,10. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 39d | 04.11.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Odstranění havarijního stavu výpravní budovy pro zajštění bezpečnosti - demolice | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 12H10005 | Říkovice: NS Říkovice- napájecí vedení N4 |  | S |  | E |  |  | D | 7h | 02.12.2026 | 08:20 | 02.12.2026 | 15:20 | 49. st 2: 7 |  | Údržba napájecího vedení N4. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23386 A | Přerov přednádraží - Říkovice: 2. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Přerov přednádraží. Říkovice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 02.12.2026 | 08:20 | 02.12.2026 | 15:20 | 49. st 2: 7 |  | Údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23386 B | Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Přerov přednádraží. Říkovice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 08.12.2026 | 08:25 | 08.12.2026 | 15:20 | 50. út 8: 7 |  | Údržba TV,výřezy | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09003 | Přerov - Říkovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZZ v km 178,455 (P8178). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 03.12.2026 | 08:00 | 03.12.2026 | 13:00 | 49. čt 3: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09007 | Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 09.12.2026 | 08:00 | 09.12.2026 | 13:00 | 50. st 9: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23386 D | Napajedla - Huštěnovice: 1. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 10.12.2026 | 08:30 | 10.12.2026 | 15:15 | 50. čt 10: 7 |  | Údržba TV,výřezy | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23386 C | Huštěnovice - Napajedla: 2. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 11.12.2026 | 08:30 | 11.12.2026 | 15:20 | 50. pá 11: 7 |  | Údržba TV,výřezy | 2 | 3 | O
316 | D | Z-23399 E | Huštěnovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Huštěnovice: 1. bez TV, částečně od námezníku výh.č.7 po náv.S1 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 01.12.2026 | 00:00 | 01.12.2026 | 05:00 | 49. út 1: 5 | souběh s etapou D | Broušení kolejnic | 2 | 3 | O
316 | D | Z-23399 D | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 10h | 30.11.2026 | 19:00 | 01.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic | 2 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. út 1
316 | D | Z-33010 D | Lužice: záhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Lužice - Moravská Nová Ves: 2. + TV, Moravská Nová Ves: záhl. 2. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 17.12.2026 | 07:55 | 17.12.2026 | 16:30 | 51. čt 17: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy | 4 | 3 | O
316 | D | Z-33010 E | Moravská Nová Ves: záhl. 1. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Moravská Nová Ves - Lužice: 1. + TV, Lužice: záhl. 1. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se14. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 18.12.2026 | 07:55 | 18.12.2026 | 16:30 | 51. pá 18: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy | 4 | 3 | O
316 | D | Z-33010 A | Výh Hrušky: sudá jen TV, Výh Hrušky: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 13 Výh Hrušky: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. Výh Hrušky - Břeclav přednádraží: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 14.12.2026 | 07:50 | 14.12.2026 | 16:30 | 51. po 14: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy, | 4 | 3 | O
316 | D | Z-33010 B | Moravská Nová Ves: záhl. 2. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 15.12.2026 | 07:50 | 15.12.2026 | 16:30 | 51. út 15: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy | 4 | 3 | O
316 | D | Z-33010 C | Výh Hrušky - Moravská Nová Ves: 1. + TV, Moravská Nová Ves: záhl. 1. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 16.12.2026 | 07:50 | 16.12.2026 | 16:30 | 51. st 16: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy | 4 | 3 | O
316 |  | 33175 B | Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 23.11.2026 | 07:50 | 01.12.2026 | 15:00 | [32 empty] | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. út 1
316 |  | 33175 C | Břeclav přednádraží - Výh Hrušky: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 02.12.2026 | 07:45 | 04.12.2026 | 15:00 | [32 empty] | rušení IS na nahrazení PcN | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 55 | 30 | bar: 49. st 2 to 49. pá 4
316 |  | 33175 D | Výh Hrušky - Břeclav přednádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 07.12.2026 | 07:45 | 09.12.2026 | 15:00 | [32 empty] | rušení IS na nahrazení PcN | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 55 | 30 | bar: 50. po 7 to 50. st 9
316 | D | Z-23038 A | Zlín střed: 5 bez TV, částečně od km 10,030 po km 10,160 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Dlouhodobě nesjízdná kolej | 2 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
316 | D | 25028 E | Lípa nad Dřevnicí: sděl. zař. staniční. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.12.2026 | 08:15 | 01.12.2026 | 15:15 | 49. út 1: 7 |  | Oprava komponentů zab.zařízení | 2 | 3 | O
316 | D | 25028 B | Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: zab. zař.: PZZ v km 23,594(P8260), v km 21,752(P8257). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 30.11.2026 | 08:15 | 07.12.2026 | 15:15 | [32 empty] | Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení, oprava kabelů a kabelových tras, výměna technologie PZS | 2 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. po 7
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 32A05026 | Bučovice - Slavkov u Brna: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 01.12.2026 | 08:10 | 02.12.2026 | 13:45 | 49. út 1: 6; 49. st 2: 6 |  | odstranění vegetace - výřezy, | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05020 | Slavkov u Brna - Blažovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 04.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 13:05 | 49. pá 4: 6 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05019 | Blažovice - Slavkov u Brna: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 03.12.2026 | 07:00 | 03.12.2026 | 13:05 | 49. čt 3: 6 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
318 |  | 33216 A | Brno-Slatina: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | trvale nesjízdná kolej z důvodu špatného technického stavu | 4 | 3 | O | bar: 49. út 1 to 50. so 12
318 |  | Z-33009 A | Brno-Slatina: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | nesjízdná kolej | 4 | 3 | H | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
318 | D | 33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 7x7h | 01.12.2026 | 22:00 | 08.12.2026 | 04:30 | 49. út 1: (; 49. st 2: )(; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: )(; 49. so 5: )(; 49. ne 6: )(; 50. po 7: )(; 50. út 8: ) |  | rekonstrukční práce na nadjezdu ul. Olomoucká | 4 | 3 | C
318 |  | 33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 7h | 30.11.2026 | 22:00 | 01.12.2026 | 04:30 | [32 empty] | rekonstrukce nadjezdu ul. Olomoucká | 4 | 3 | C | bar: 49. út 1
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 33161 A | Lanžhot - Kúty: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR Kúty - Lanžhot: 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot |  | T |  | L |  |  | N | 11h | 30.11.2026 | 18:30 | 01.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | rekonstrukce nadjezdu D2 | 4 | 3 | C | bar: 49. út 1
320 |  | 33161 A | Lanžhot - Kúty: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR Kúty - Lanžhot: 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot |  | T |  | L |  |  | N | 5x11h | 01.12.2026 | 18:30 | 06.12.2026 | 05:00 | 49. út 1: (; 49. st 2: )(; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: )(; 49. so 5: )(; 49. ne 6: ) |  | rekonstrukce nadjezdu D2 | 4 | 3 | C
320 |  | 33211 E | Lanžhot: lichá jen TV, Lanžhot: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Lanžhot: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kúty, od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. Lanžhot - Kúty: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot - Kúty: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421 v km 11,233 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 08.12.2026 | 07:10 | 08.12.2026 | 14:50 | 50. út 8: 8 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33211 G | Lanžhot - Kúty: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot - Kúty: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421 v km 11,233 |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 09.12.2026 | 07:10 | 09.12.2026 | 14:50 | 50. st 9: 8 |  | odstranění vegetace, výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33211 F | Kúty - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot Kúty - Lanžhot: 2. jen TV, její část od ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot Lanžhot: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kúty, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Lanžhot: sudá jen TV, Lanžhot: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 10.12.2026 | 07:10 | 10.12.2026 | 14:50 | 50. čt 10: 8 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33211 H | Kúty - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot Kúty - Lanžhot: 2. jen TV, její část od ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 11.12.2026 | 07:10 | 11.12.2026 | 14:50 | 50. pá 11: 8 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33211 A | Břeclav - Lanžhot: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 02.12.2026 | 07:10 | 02.12.2026 | 14:50 | 49. st 2: 8 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33211 B | Lanžhot - Břeclav: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 03.12.2026 | 07:10 | 03.12.2026 | 14:50 | 49. čt 3: 8 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33211 C | Břeclav - Lanžhot: 1. + TV, Lanžhot: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 11. Lanžhot: lichá jen TV, Lanžhot: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo S1 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 04.12.2026 | 07:10 | 04.12.2026 | 14:50 | 49. pá 4: 8 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33211 D | Lanžhot: sudá jen TV, Lanžhot: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 10 Lanžhot: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo 2S. Lanžhot - Břeclav: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 07.12.2026 | 07:10 | 07.12.2026 | 14:50 | 50. po 7: 8 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 | R | Z-33004 B | Podivín: záhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se21 po návěstidlo 2S. Podivín - Zaječí: 2. + TV, Zaječí: záhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se5. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 16.12.2026 | 08:05 | 17.12.2026 | 16:35 | 51. st 16: 9; 51. čt 17: 9 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 | R | Z-33004 A | Zaječí: záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zaječí - Podivín: 1. + TV, Podivín: záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se20. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 14.12.2026 | 08:05 | 15.12.2026 | 16:35 | 51. po 14: 9; 51. út 15: 9 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33214 A | Brno dolní nádraží: 16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 103d | 01.09.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu | 4 | 3 | O | bar: 49. út 1 to 50. so 12
320 |  | Z-33006 A | Brno dolní nádraží: 16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu | 4 | 3 | O | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
320 |  | 33102 A | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 |  | S |  |  |  |  | Ne | 293d | 23.02.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | neszjízdná kolej z důvodu nevyhovujícího průjezdného průřezu způsobeného špatným stavem rampy u koleje č. 801a | 4 | 3 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 | D | Z-35021 A | Jaroměřice nad Rokytnou - Kojetice na Moravě: zab. zař.: TZZ. Jaroměřice nad Rokytnou: zab. zař.: SZZ. Kojetice na Moravě: zab. zař.: SZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 10d | 01.12.2026 | 09:00 | 10.12.2026 | 12:00 | [32 empty] | vybudování a aktivace nového TZZ | 5 | 3 | O | bar: 49. út 1 to 50. čt 10
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33037 A | Moravské Bránice - Ivančice: traťová bez TV, Ivančice: záhl. a zhl. směr Moravské Bránice, od návěstidla L po námezník výhybky č. 2 a č. 3. Ivančice: 1.,2.,3.,5. bez TV, Ivančice: záhl. a zhl. směr Oslavany, jeho část od námezníku výhybky č. 4 a č. 6 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Ivančice - Oslavany, ze směru Ivančice. | X | T+S | X |  |  | X | D | 2x6h | 07.12.2026 | 08:30 | 08.12.2026 | 14:00 | 50. po 7: 6; 50. út 8: 6 |  | kácení rizikových stromů | 4 | 3 | O
323 |  | Z-33007 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | ·nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu skalních masivů ohrožující bezpečnost železničního provozu | 4 | 3 | H | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
323 |  | 33026 A | Břeclav - Boří les: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5h | 01.12.2026 | 07:50 | 01.12.2026 | 13:15 | 49. út 1: 5 |  | odstranění porostu strojně, upevňovadla | 4 | 3 | O
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33204 A | Kuřim - Tišnov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 05.12.2026 | 08:45 | 05.12.2026 | 15:15 | 49. so 5: 7 |  | údržba trakčního vedení odstranění vegetace a kácení stromů | 4 | 3 | O
324 |  | 33204 B | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 06.12.2026 | 08:45 | 06.12.2026 | 15:15 | 49. ne 6: 7 |  | údržba trakčního vedení odstranění vegetace a kácení stromů | 4 | 3 | O
324 |  | 33001 A | Tišnov - Řikonín: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 25.12.2026 | 07:30 | 25.12.2026 | 16:00 | 52. pá 25: 9 |  | údržba trakčního vedení výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33001 B | Řikonín - Tišnov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 26.12.2026 | 07:30 | 26.12.2026 | 16:00 | 52. so 26: 9 |  | údržba trakčního vedení výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33116 A1 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 11d | 21.11.2026 | 07:00 | 01.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Žďár - Sázava | přípravné práce před dalším stav. postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1
324 |  | 33116 B2 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 02.12.2026 | 07:10 | 10.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Žďár - Sázava | přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP | 5 | 3 | I | bar: 49. st 2 to 50. čt 10
324 |  | 33116 F | Sázava u Žďáru: záhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Sázava u Žďáru: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 02.12.2026 | 07:10 | 04.12.2026 | 17:00 | 49. st 2: 10; 49. čt 3: 10; 49. pá 4: 10 | Žďár - Sázava | přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP | 5 | 3 | I
324 |  | Z-33003 B | Přibyslav - Sázava u Žďáru: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 21.12.2026 | 07:50 | 21.12.2026 | 15:20 | 52. po 21: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | Z-33003 A | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 23.12.2026 | 07:50 | 23.12.2026 | 15:20 | 52. st 23: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 | R | 33144 D3 | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 10d | 23.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 18:00 | [32 empty] | montáž stávající v-č. 1XS, montáž nové v.č.1, montáž snímačů počítačů náprav a kolejových obvodů, včetně jejich výstroje, regulace, TV, podbití koleje | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | S | bar: 49. út 1 to 49. st 2
324 | D | 33144 H | Pohled: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 7 Pohled: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po hroty jazyků výhybky č. 8 Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 10d | 23.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Pohled - Přibyslav | demontáž stávající výhybky č. 1XS, montáž nové výhybky č.1, montáž snímačů počítačů náprav a kolejových obvodů včetně jejich výstroje, regulace trakčního vedení, podbití koleje | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1 to 49. st 2
324 | D | 33144 I | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, Pohled: záhl. 2za. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 a 5. Pohled: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Pohled: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Lc4 Pohled: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Se9 Pohled: sudá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 30.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Pohled - Přibyslav | montáž a regulace trakčního vedení | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1 to 49. st 2
324 | R | 33144 F | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 a 5. Pohled: sudá + TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 a námezníku výhybky č. 14 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2za, 2zb. Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 30.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 04:20 | [32 empty] | montáž a regulace trakčního vedení | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1 to 49. st 2
324 | Zm | 33144 F | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 a 5. Pohled: sudá + TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 a námezníku výhybky č. 14 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2za, 2zb. Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 03.12.2026 | 07:10 | 07.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | změna písmena etapy (pův. F1), reetapizace | montáž a regulace trakčního vedení | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 30 | bar: 49. čt 3 to 50. po 7
324 |  | 33144 G | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 08.12.2026 | 07:10 | 11.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Pohled - Přibyslav | montáž a regulace trakčního vedení | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 50. út 8 to 50. pá 11
324 |  | 35020 A1 | Pohled: zab. zař.: SZZ částečně. prvky vyloučené části kolejiště |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 23.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | aktivace nových prvků definitivního SZZ ve vyloučené části kolejiště, výměna ASW (lichá část) | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1 to 49. st 2
324 | D | 35020 C | Pohled - Havlíčkův Brod: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 23.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | uvázání stávajícího traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1 to 49. st 2
324 | Zm | 35020 D | Pohled - Přibyslav: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 23.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | změna termínu (pův. 12.11.-2.12.) a času (pův. 7:10-18:00), reetapizace ROV, nevhod. souběh s ROV 33144 | uvázání nového traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1 to 49. st 2
324 | Zm | 35020 E | Havlíčkův Brod - Pohled: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 23.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | změna termínu (pův. 12.11.-2.12.) a času (pův. 7:10-18:00), reetapizace ROV, nevhod. souběh s ROV 33144 | uvázání stávajícího traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1 to 49. st 2
324 | D | 35020 F | Havlíčkův Brod - Pohled: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 01.12.2026 | 08:00 | 01.12.2026 | 10:00 | 49. út 1: 2 | Přibyslav - Pohled | přezkoušení TZZ jízdou drážního vozidla | 5 | 3 | I
324 | D | 35020 G | Pohled - Havlíčkův Brod: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 01.12.2026 | 10:30 | 01.12.2026 | 12:30 | 49. út 1: 2 | Přibyslav - Pohled | přezkoušení TZZ jízdou drážního vozidla | 5 | 3 | I
324 |  | 33210 F | Havlíčkův Brod: 10. bez TV, její část od návěstidla Lc10 po námezník výhybky č. 40 Havlíčkův Brod: 12. bez TV, její část od návěstidla Lc12 po námezník výhybky č. 40 Havlíčkův Brod: výh.: 40, 41, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 30.11.2026 | 07:30 | 04.12.2026 | 16:30 | [32 empty] | výměna pražců ve výh. č. 40,41, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. pá 4
324 |  | 33210 G | Havlíčkův Brod: 6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. – Havlíčkův Brod |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 30.11.2026 | 07:30 | 04.12.2026 | 16:30 | [32 empty] | práce machanizace pod TV | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. pá 4
324 |  | Z-33005 A | Havlíčkův Brod: 91. bez TV, její část od návěstidla Lc91 po návěstidlo S91 Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,91. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 22.12.2026 | 08:10 | 22.12.2026 | 13:50 | 52. út 22: 6 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 | Zm | Z-53188 A | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, napěťově od ÚO 411 v Opatově po ÚO 101, N1 v TM Česká Třebová Odb Zádulka - Česká Třebová: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3NS po návěstidlo 3ZL napěťově od ÚO 413 po ÚO 413 X Odb Zádulka: zhl. 3. TK směr Opatov, jeho část od návěstidla 3NS po námezník výhybky číslo 5. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 18d | 25.11.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | BPJ 50 km/h ve 2.TK v úseku Č. Třrebová Odb. Zádulka - Opatov v délce 600 m v km 240,0-240,6. Nutné postrky pro nákladní dopravu. upřesnění vyloučení TV - změna bez vlivu na žel. Provoz | Demontáž výh. 5XS,7XS, vložení výh. 6, úprava opatovického zhlaví, úprava TV. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
326 |  | Z-53188 G | Opatov - Česká Třebová: 2. + TV, Napěťově: od ÚO 412 v Opatově po ÚO 102, N2 v dopravně Česká Třebová | X | T |  |  |  | X | N | 2x5h | 02.12.2026 | 23:00 | 04.12.2026 | 04:00 | 49. st 2: (; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: ) | V souběhu s výlukou 53188 A. | Sypání štěrků, doprava materiálu. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 |  | Z-53188 H | Opatov - Česká Třebová: 2. bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 3x5h | 07.12.2026 | 23:00 | 10.12.2026 | 04:00 | 50. po 7: (; 50. út 8: )(; 50. st 9: )(; 50. čt 10: ) | V souběhu s výlukou 53188 A. | Podbití spojek výhybek 1-2, 3-4, svařování. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 | Zm | Z-53001 A | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, napěťově od ÚO 411 v Opatově po ÚO 101, N1 v TM Česká Třebová Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3NS po návěstidlo 3ZL napeťově od ÚO 413 po ÚO 413 X Odb Zádulka: zhl. 3. TK směr Opatov, jeho část od návěstidla 3NS po námezník výhybky číslo 7XS. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 6d | 13.12.2026 | 00:00 | 18.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | BPJ 50 km/h v délce 600 m. Nutné postrky pro nákladní dopravu. Bezprostředně navazuje na výluku 53188 A ve výlukovém grafikonu 2025/26. upřesnění vyloučení TV - změna bez vlivu na žel. Provoz | Demontáž výh. 5XS,7XS, vložení výh. 6, úprava opatovického zhlaví, úprava TV. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 51. pá 18
326 |  | Z-53001 C | Opatov - Česká Třebová: 2. + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 5 na Odbočce Zádulka po návěstidlo 4ZL v ŽST Česká Třebová | X | T |  |  |  | X | N | 2x5h | 15.12.2026 | 23:00 | 17.12.2026 | 04:00 | 51. út 15: (; 51. st 16: )(; 51. čt 17: ) | V souběhu s výlukou 53001 A. | Regulace TV kolejových spojek. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 |  | Z-55020 C | Odb Zádulka: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | N | 2h | 04.12.2026 | 23:50 | 05.12.2026 | 01:20 | [32 empty] | Výměna SW ZZ. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 49. pá 4 to 49. so 5
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 55001 W | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 190d | 06.06.2026 | 04:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Náhrada ROV 55001 U. | Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 | Zm | Z-53188 B | Česká Třebová: 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 Česká Třebová: 423.,425 jen TV, pražská a brněnská část od ÚD48X a vložené izolace v km … (u výhybky číslo 426XS) po ÚD58 Česká Třebová: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425. |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 30.11.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | úpresnění vyloučení - změna bez vlivu na žel. Provoz | Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 | Zm | Z-53001 B | Česká Třebová: 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 Česká Třebová: 423.,425. jen TV, pražská a brněnská část od ÚD48X a vložené izolace v km … (u výhybky číslo 426XS) po ÚD58 Česká Třebová: zhl. zhlaví střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425. |  | S |  |  |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | Bezprostředně navazuje na výluku 53188 B z GVD 2025/26. úpresnění vyloučení (změna bez vlivu na žel. provoz) + prodloužení výluky, (původně do 30.11.) | Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 |  | Z-55020 D | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 07.12.2026 | 00:10 | 07.12.2026 | 01:20 | [31 empty] | V souběhu se ZP Parník - Č.T. 53188 I. | Výměna SW ZZ. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. po 7
501 |  | Z-55001 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Bezprostředně navazuje na výluku 55001 W z výlukového grafikonu 2025/26. | Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 |  | Z-53001 D | Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 96.,96a spojovací kolej + TV, kolejově od návěstidla S96 po návěstidlo Lc96a; napěťově od ÚO 413, 415, 408 po ÚO 425 |  | T |  |  |  |  | N | 2x5h | 15.12.2026 | 23:00 | 17.12.2026 | 04:00 | 51. út 15: (; 51. st 16: )(; 51. čt 17: ) |  | Regulace TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53188 C | Česká Třebová: 5.,7.,9. bez TV, 5. SK, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5; 7. SK, její část od návěstidla Sc7 po návěstidlo L7; 9. SK, její část od návěstidla Sc9 po návěstidlo L9 |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 06.12.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | Rozdělení 5. SK, vložení zarážedla. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. ne 6 to 50. pá 11
501 | Zm | Z-53188 D | Česká Třebová: 1.,1a,3a,3b,5.,5a,5b,5c,5d,5e jen TV, jejich pražská a brněnská část |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 06.12.2026 | 08:00 | 06.12.2026 | 16:00 | 49. ne 6: 8 | Nelze z Odb. parník po 1. TK do os. nád. úprava vyloučení a termínu (původně noční z 5./6) | Úprava TV, betonáž základů. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 | Zm | Z-53188 F | Česká Třebová: 7.,7a,7b,9.,9a,9b jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 06.12.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53188 C. původně denní výluka dne 8.12., rozšíření účelu výluky o úpravy TV a zajištění bezpečnosti práce v 5.,7. SK | Betonáž základů. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. ne 6 to 50. pá 11
501 | R | Z-53188 I | Česká Třebová - Dlouhá Třebová: 1.,2. + TV, Česká Třebová - Odb Parník: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník Česká Třebová - Odb Parník: 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 1v Odbočce Parník napěťově od ÚO 434 po ÚO 444 Odb Parník: 4a bez TV, Česká Třebová: 433d,433e,4za bez TV, 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e | X | T+S |  |  |  | X | D | 6x4h | 03.12.2026 | 00:10 | 08.12.2026 | 04:00 | 49. čt 3: 4; 49. pá 4: 4; 49. so 5: 4; 49. ne 6: 4; 50. po 7: 4; 50. út 8: 4 |  | Stavění stožárů TV a bran. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | Z-53188 J | Česká Třebová - Odb Parník: 2. + TV, kolejově její část od návěstidla 2S v ŽST Česká Třebová po IS v km 248,996 (u námezníku výhybky číslo 3) na Odbočce Parník |  | T |  |  | V |  | D | 2x9h | 04.12.2026 | 08:00 | 05.12.2026 | 17:00 | 49. pá 4: 9; 49. so 5: 9 |  | Převěšení TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 | D | Z-53188 J | Česká Třebová - Odb Parník: 2. + TV, kolejově její část od návěstidla 2S v ŽST Česká Třebová po IS v km 248,996 (u námezníku výhybky číslo 3) na Odbočce Parník |  | T |  |  | V |  | D | 2x9h | 07.12.2026 | 08:00 | 08.12.2026 | 17:00 | 50. po 7: 9; 50. út 8: 9 | V souběhu s výlukou 53188 C, F. | Převěšení TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 | Zm | Z-53188 I | Česká Třebová - Dlouhá Třebová: 1.,2. + TV, Česká Třebová - Odb Parník: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník Česká Třebová - Odb Parník: 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 1v Odbočce Parník napěťově od ÚO 434 po ÚO 444 Odb Parník: 4a bez TV, Česká Třebová: 433d,433e,4za + TV, kolejově 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x4h | 09.12.2026 | 00:10 | 10.12.2026 | 04:00 | 50. st 9: 4; 50. čt 10: 4 | upřesnění vyloučení - změna bez vlivu na žel. Provoz | Stavění stožárů TV a bran. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 17.12.2026 | 07:00 | 17.12.2026 | 13:00 | 51. čt 17: 6 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 15.12.2026 | 07:00 | 15.12.2026 | 13:00 | 51. út 15: 6 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53207 B | Choceň - Zámrsk: 1.,2. + TV, napěťově včetně napájecího vedení od ÚO 221 po ÚO 121 | X | T |  |  |  | X | N | 2x4h | 06.12.2026 | 23:50 | 08.12.2026 | 04:00 | 49. ne 6: (; 50. po 7: )(; 50. út 8: ) | V souběhu se ZP Parník - Č.T. 53188 I. | Výměna izolátorů v TV. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53207 A | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. Zámrsk: záhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 02.12.2026 | 08:00 | 02.12.2026 | 18:00 | 49. st 2: 10 |  | Překotvení trakční podpěry+BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 90
501 | Zm | Z-53207 A1 | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. Zámrsk: záhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 03.12.2026 | 08:00 | 03.12.2026 | 14:00 | 49. čt 3: 6 | úprava času na požadavek zpracovatele VNJŘ (původně 8:20-14:20) | Bourání starého základu TV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 90
501 | D | Z-53207 C | Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Uhersko: zhl. 1. TK směr Moravany, jeho část od LIS v km 278,350 (mezi výhybkamí 15 a 19) po námezník výhybky číslo 14. Uhersko: 1. bez TV, Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo 1L. Uhersko: lichá jen TV, Zámrsk: záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 01.12.2026 | 08:00 | 01.12.2026 | 16:00 | 49. út 1: 8 |  | Oprava GPK, broušení kolejnic a výhybek, svařování, odstranění nežádoucí vegetace. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 10.12.2026 | 07:00 | 10.12.2026 | 13:00 | 50. čt 10: 6 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53192 C | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: DOZ. pro úsek Chornice – Třebovice v Čechách |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 30.11.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53192 A (ram. 314). | Aktivace pracoviště DOZ na trati Chornice – Třebovice v Čechách na RDP Pardubice. | 7 | 4 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 |  | 63005 C | Kolín: 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 |  | Z-63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [32 empty] | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 |  | Z-63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 |  | Z-63005 C | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 |  | Z-63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  | N |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 |  | Z-63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A. | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 | D | Z-63005 G1 | Kolín: 103.,105. bez TV, kolejově od náv. Se86 a Sc103 po náv. Sc103a, Se100 a Sc107 Kolín: 103.,103a,105.,105a,107.,109. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 14.12.2026 | 08:00 | 18.12.2026 | 18:00 | 51. po 14: 10; 51. út 15: 10; 51. st 16: 10; 51. čt 17: 10; 51. pá 18: 10 |  | stavba provizorního nástupiště | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | Z-63005 F2 | Kolín: zhl. směr Velim od náv. Lc106 a Lc108a po hroty výh. č. 173. Kolín: 108b bez TV, Kolín: 110c bez TV, kolějově od náv. Se99 po námezník výh. č. 175 Kolín: 116d bez TV, kolejově od náv. Se102 po náv. Se110 Kolín: zhl. směr Velim od náv. Se110 po náv. Se111. Kolín: 116e bez TV, kolejově od náv. Se111 po náv. Se114 Kolín: 106.,108b,110c,116d jen TV, napěťově od ÚD 49, D59, D63 a D64 po ÚD 67 a 70 v dopravně Kolín |  | S |  | N |  |  | N | 2x6h | 14.12.2026 | 21:50 | 16.12.2026 | 03:55 | 51. po 14: (; 51. út 15: )(; 51. st 16: ) | Nelze od Velimi do K.Hory. R 1437 linky R9 trs V.Osek. | demontáž staveništního křížení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 | R | 63127 S | Kolín: 114a,114b,114c bez TV, kolejově od náv. Se101 po náv. Se127 Kolín: 114.,114a,114b,114c,114d,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, |  | S |  | N | V |  | Ne | 5d | 27.11.2026 | 18:00 | 01.12.2026 | 18:00 | [32 empty] | rekonstrukce přejezdu P3575 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1
501 |  | 63243 A | Úvaly: 1b bez TV, část od návěstidla Se7 po návěstidlo S1b Úvaly: 1a + TV, Úvaly: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Český Brod, část od hrotu výhybky 7 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Úvaly. Úvaly - Český Brod: 1. + TV, Český Brod: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Úvaly, část od návěstidla 1S po návěstidlo Se38. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Český Brod. |  | T+S | X |  | V | X | D | 2x8h | 05.12.2026 | 08:00 | 06.12.2026 | 16:00 | 49. so 5: 8; 49. ne 6: 8 |  | Sekání porostů a jeji svoz. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63242 A | Praha-Běchovice: záhl. a zhl. směr Praha- Libeň, část od námezníku výhybky 17 po návěstidlo Se9 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 12.12.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 16:00 | 50. so 12: 8 |  | Navaření srdcovky výhybky 17, 20, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63011 A | Český Brod: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Úvaly, část od návěstidla Se37 po návěstidlo 2S. Český Brod - Úvaly: 2. + TV, Úvaly: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Český Brod, část od návěstidla 2L po hrot výhybky 8. Úvaly: 2a,2b + TV, část od hrotu výhybky 8 po návěstidlo Se9 |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x8h | 19.12.2026 | 08:00 | 20.12.2026 | 16:00 | 51. so 19: 8; 51. ne 20: 8 |  | Odstraněnívegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 | D | Z-33002 G | Leština u Světlé: sudá jen TV, Leština u Světlé: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 14.12.2026 | 07:50 | 14.12.2026 | 15:10 | 51. po 14: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | D | Z-33002 I | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, Leština u Světlé: záhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. Leština u Světlé: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 15.12.2026 | 07:50 | 15.12.2026 | 15:10 | 51. út 15: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Zm | Z-33002 C | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 17.12.2026 | 08:25 | 17.12.2026 | 14:30 | 51. čt 17: 6 | Přesun výluky z důvodu reetapizace ROV + změna času na žádost ČD | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 | D | Z-33002 K | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 29.12.2026 | 08:00 | 29.12.2026 | 16:00 | 53. út 29: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | D | Z-33002 L | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 30.12.2026 | 08:00 | 30.12.2026 | 16:00 | 53. st 30: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 63245 A | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x8h | 06.12.2026 | 07:15 | 08.12.2026 | 14:45 | 49. ne 6: 8; 50. po 7: 8; 50. út 8: 8 |  | Odstranění vegetace, svoz výzisku z nepřístupných míst, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O
502 |  | 63245 B | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x8h | 09.12.2026 | 07:15 | 11.12.2026 | 14:45 | 50. st 9: 8; 50. čt 10: 8; 50. pá 11: 8 |  | Odstranění vegetace, svoz výzisku z nepřístupných míst, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O
502 | D | 63198 B2 | Velký Osek - Kolín-Hradišťko: 1. + TV, Kolín: 112e,112f,112g,112h + TV, napěťově od ÚO 453 po ÚO 401 (Velký Osek) |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 05.12.2026 | 08:30 | 05.12.2026 | 14:30 | 49. so 5: 6 |  | stavba TP | 13 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | R | Z-33002 B | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 14.12.2026 | 07:30 | 14.12.2026 | 15:30 | 51. po 14: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 | R | Z-33002 A | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 17.12.2026 | 07:30 | 17.12.2026 | 15:30 | 51. čt 17: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 | R | Z-33002 D | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 29.12.2026 | 07:30 | 29.12.2026 | 15:30 | 53. út 29: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 | R | Z-33002 E | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 30.12.2026 | 07:30 | 30.12.2026 | 15:30 | 53. st 30: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
503 |  | 63065 G | Dřísy: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 164d | 01.07.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | bezpečnostní vypnutí | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. pá 11
503 |  | 63065 A2 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  |  | N | 6x7h | 01.12.2026 | 22:20 | 07.12.2026 | 05:00 | 49. út 1: (; 49. st 2: )(; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: )(; 49. so 5: )(; 49. ne 6: )(; 50. po 7: ) | Souběh 63065 A a 63065 B = ZP. v souběhu A2+B2 | dokončovací práce | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 |  | 63065 B2 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. | X | T+S |  |  |  |  | N | 6x7h | 01.12.2026 | 22:20 | 07.12.2026 | 05:00 | 49. út 1: (; 49. st 2: )(; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: )(; 49. so 5: )(; 49. ne 6: )(; 50. po 7: ) | Souběh 63065 A a 63065 B = ZP. v souběhu A2+B2 | dokončovací práce | 13 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 |  | 63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x9h | 07.12.2026 | 08:00 | 09.12.2026 | 17:00 | 50. po 7: 9; 50. út 8: 9; 50. st 9: 9 |  | dokončovací práce | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 63065 A1 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x9h | 10.12.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 17:00 | 50. čt 10: 9; 50. pá 11: 9; 50. so 12: 9 |  | dokončovací práce | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73361 B | Štětí: záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka - část od izol. styku před výhybkou č. 21 po návěstidlo 2HS. Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Štětí. kolejově část 2., 4. SK od námezníku výhybky č. 6 po návěstidla L2, L4 |  | T+S |  | N |  |  | D | 4x10h | 05.12.2026 | 07:00 | 08.12.2026 | 17:00 | 49. so 5: 10; 49. ne 6: 10; 50. po 7: 10; 50. út 8: 10 |  | demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73361 A | Hoštka: sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Polepy. kolejově část 2., 4. SK od návěstidel S2, S4 po námezník výhybky č. 10 Hoštka - Polepy: 2. + TV, Polepy: záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka - část mezi návěstidly 2L - Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 04.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 17:00 | 49. pá 4: 10 |  | demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73361 D | Hoštka: lichá bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Štětí. kolejově část 1., 3. SK od návěstidel L1, L3 po námezník výhybky č. 5 Hoštka - Štětí: 1. + TV, Štětí: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka - část po izol. styk u námezníku výhybky č. 20. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 10.12.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 17:00 | 50. čt 10: 10; 50. pá 11: 10 |  | demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73004 A | Hoštka: lichá bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Štětí. kolejově část 1., 3. SK od návěstidel L1, L3 po námezník výhybky č. 5 Hoštka - Štětí: 1. + TV, Štětí: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka - část po izol. styk u námezníku výhybky č. 20. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 14.12.2026 | 07:00 | 15.12.2026 | 17:00 | 51. po 14: 10; 51. út 15: 10 |  | demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73338 A | Hoštka: 5.,5a bez TV, výh.: č. 8, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 30.11.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 15:00 | [32 empty] | výměna pražců a kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 49. pá 4
503 |  | Z-73361 C | Polepy: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Polepy - Hoštka: 1. + TV, Hoštka: lichá bez TV, 1.,3. jen TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Polepy. kolejově část 1., 3. SK od námezníku výhybky č. 9 po návěstidla S1, S3 |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 09.12.2026 | 07:00 | 09.12.2026 | 17:00 | 50. st 9: 10 |  | demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73219 B2 | Velké Žernoseky: záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S. Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, Sebuzín: záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 02.12.2026 | 12:00 | 02.12.2026 | 16:00 | 49. st 2: 4 |  | jízda zkušebního vlaku | 11 | 8 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 73219 A1 | Sebuzín: záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, Velké Žernoseky: záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 01.12.2026 | 08:00 | 01.12.2026 | 15:00 | 49. út 1: 7 |  | montáž zařízení StarLift a StarPant | 11 | 8 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 73219 A2 | Sebuzín: záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, Velké Žernoseky: záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 02.12.2026 | 08:00 | 02.12.2026 | 12:00 | 49. st 2: 4 |  | jízda zkušebního vlaku | 11 | 8 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | Z-73381 A | Ústí nad Labem-Střekov: záhl. směr Ústí n. L. západ - část mezi návěstidly Se8 - 2US. Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, Ústí nad Labem západ: záhl. směr Ústí n. L.-Střekov - část mezi návěstidly ML - Se105. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 04.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 15:00 | 49. pá 4: 8 |  | strojní odstranění porostu, výřez křovin, podbíjení dilatačního zařízení | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30811 | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 07.12.2026 | 07:00 | 08.12.2026 | 15:00 | 50. po 7: 8; 50. út 8: 8 |  | strojní odstranění porostu, výřez křovin | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30721 | Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 09.12.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 15:00 | 50. st 9: 8; 50. čt 10: 8; 50. pá 11: 8 |  | strojní odstranění porostu, svoz dřeva | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30821 | Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x8h | 14.12.2026 | 07:00 | 18.12.2026 | 15:00 | 51. po 14: 8; 51. út 15: 8; 51. st 16: 8; 51. čt 17: 8; 51. pá 18: 8 |  | strojní odstranění porostu, kácení, svoz dřeva | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | D | Z-73389 A | Děčín hlavní nádraží: 8a bez TV, mezi námezníky výhybek č. 270 - 418 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 07.12.2026 | 07:00 | 07.12.2026 | 09:00 | 50. po 7: 2 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | D | Z-73389 B | Děčín hlavní nádraží: 10a bez TV, od hrotů jazyků výhybky č. 271 po námezník výhybky č. 423 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 07.12.2026 | 09:15 | 07.12.2026 | 11:15 | 50. po 7: 2 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | D | Z-73389 C | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 106. bez TV, mezi námezníky výhybek č. 30 - 410 Děčín hl.n. nákladové nádraží: 108. bez TV, mezi námezníky výhybek č. 24 - 411 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 07.12.2026 | 11:30 | 07.12.2026 | 20:00 | 50. po 7: 9 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | Z-73378 B | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 401. bez TV, po návěstidlo Se314 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 401.,406b jen TV, po ÚO 444 Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 57a bez TV, Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 57.,57a jen TV, po ÚO 211 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 02.12.2026 | 07:00 | 02.12.2026 | 15:00 | 49. st 2: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73378 C | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 101.,406. bez TV, od námezníku výhybky č. 174 po návěstidlo Se310 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 101, 406 mezi námezníky výhybek č. 302 - 305 (výhybky č. 302, 305). Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 101.,406.,407.,408. jen TV, mezi ÚO 427 - ÚD 95, ÚD 96, ÚD 97, ÚD 98 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 03.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 15:00 | 49. čt 3: 8; 49. pá 4: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73378 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 103.,409.,409b bez TV, od hrotů jazyků výhybky č.181 po návěstidlo Se813 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 103, 409, 409b (výhybky č. 301, 310, 312). Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 57a,103.,407b,409.,409b jen TV, mezi ÚO 417 - ÚO 443, ÚO 474 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 01.12.2026 | 07:00 | 01.12.2026 | 15:00 | 49. út 1: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73362 C | Řehlovice: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se13 - 2S. Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice - část včetně části 2. staniční koleje mezi návěstidly L - S2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 01.12.2026 | 07:30 | 02.12.2026 | 17:30 | 49. út 1: 10; 49. st 2: 10 |  | demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73362 D | Úpořiny: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny - část včetně částí staničních kolejí č. 1, 3, 5 mezi návěstidly 1S - L1, L3, L5. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 08.12.2026 | 07:30 | 09.12.2026 | 17:30 | 50. út 8: 10; 50. st 9: 10 |  | demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73362 E | Úpořiny: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly 1S - Se12. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x10h | 10.12.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 17:30 | 50. čt 10: 10; 50. pá 11: 10; 50. so 12: 10 |  | demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73012 A | Úpořiny: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly 1S - Se12. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 13.12.2026 | 07:30 | 14.12.2026 | 17:30 | 50. ne 13: 10; 51. po 14: 10 |  | demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73012 B | Úpořiny: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Řehlovice - část včetně části 1. staniční koleje mezi návěstidly S1 - 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly 1S - Se12. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 15.12.2026 | 07:30 | 16.12.2026 | 17:30 | 51. út 15: 10; 51. st 16: 10 |  | demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73386 B | Světec: záhl. a zhl. směr Bílina - část včetně částí staničních kolejí č. 1, 3 mezi návěstidly Se20 - L1, L3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bílina - Světec, ze směru Světec. |  | S | X |  |  |  | D | 2x9h | 03.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 16:00 | 49. čt 3: 9; 49. pá 4: 9 |  | oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výhybek č. 31, 32, 34 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73386 A | Světec: záhl. a zhl. směr Bílina - část včetně části 1. staniční koleje č. 1 mezi návěstidly S - L1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bílina - Světec, ze směru Světec. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 05.12.2026 | 07:00 | 05.12.2026 | 14:00 | 49. so 5: 7 |  | podbití žlabových pražců, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73386 C | Světec: záhl. a zhl. směr Bílina - část včetně části staniční 2. koleje mezi návěstidly L2 - 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Světec - Bílina, ze směru Světec. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 06.12.2026 | 07:00 | 06.12.2026 | 14:00 | 49. ne 6: 7 |  | podbití žlabových pražců, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73007 A | Ohníč - Světec: 2. bez TV, Světec: záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly L - Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 21.12.2026 | 07:00 | 21.12.2026 | 15:00 | 52. po 21: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73386 D | Světec: záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Světec - Ohníč: 1. + TV, Ohníč: záhl. směr Světec - část mezi návěstidly S - Se10. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 07.12.2026 | 08:00 | 07.12.2026 | 14:00 | 50. po 7: 6 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73005 A | Bílina: lichá jen TV, zhl. směr odb. České Zlatníky - část včetně částí staničních kolejí č. 1, 3a, 5, 7, 9 od izolovaného styku mezi výhybkami č. 29-37 v km 35,010 po návěstidla L1, Se13, L5, L7, L9. |  | S |  | N |  |  | D | 2x7h | 14.12.2026 | 07:00 | 15.12.2026 | 13:45 | 51. po 14: 7; 51. út 15: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73005 C | Oldřichov kol.1b,2b: záhl. směr Bílina - část mezi návěstidly L2b - 2S. Oldřichov kol.1b,2b - Bílina: 2. + TV, Bílina: záhl. směr Oldřichov u D. - část mezi návěstidly OL - Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x7h | 17.12.2026 | 07:00 | 18.12.2026 | 13:45 | 51. čt 17: 7; 51. pá 18: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73384 A | Bílina: záhl. 1. traťové koleje směr Oldřichov u D. - část mezi návěstidly Se3 - O1L. Bílina - Oldřichov kol.1b,2b: 1. + TV, Oldřichov kol.1b,2b: 1b + TV, záhl. 1. traťové koleje směr Bílina. napěťově část od ÚO 411 směr Bílina |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x7h | 08.12.2026 | 07:00 | 10.12.2026 | 13:45 | 50. út 8: 7; 50. st 9: 7; 50. čt 10: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73384 B | Oldřichov kol.1b,2b: sudá jen TV, 2b + TV, záhl. 2. traťové koleje směr Bílina. kolejově od izol. styku v km 24,234 směr Bílina Oldřichov kol.1b,2b - Bílina: 2. + TV, Bílina: záhl. 2. traťové koleje směr Oldřichov u D. - část mezi návěstidly OL - Se4. |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 11.12.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 13:45 | 50. pá 11: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73005 B | Bílina: záhl. směr Světec - část mezi návěstidly Se1 - U1L. Bílina - Světec: 1. + TV, Světec: záhl. směr Bílina - část mezi návěstidly S - Se20. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 22.12.2026 | 07:00 | 23.12.2026 | 13:35 | 52. út 22: 7; 52. st 23: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73356 A | Odb České Zlatníky: záhl. směr Most, jeho část od izolovaného styku před hroty výhybky č. 12 po návěstidlo 2S. Odb České Zlatníky - Most: 2. + TV, Most: záhl. směr České Zlatníky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x7h | 03.12.2026 | 08:00 | 04.12.2026 | 15:00 | 49. čt 3: 7; 49. pá 4: 7 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O
504 |  | 72C33541 | Most: 102. bez TV, její část od návěstidla Se42 po hroty jazyka výhybky č.48 Most: 102. jen TV, část od ÚO 422 směr Třebušice Most: záhl. a zhl. směr Třebušice, jejich část od návěstidla 2S po hroty jazyka výhybky č.48. Most - Třebušice: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x6h | 14.12.2026 | 08:00 | 16.12.2026 | 14:00 | 51. po 14: 6; 51. út 15: 6; 51. st 16: 6 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 75007 A | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 272d | 16.03.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
504 |  | 73038 A1 | Odb Vrskmaň: záhl. směr výhybna Kyjice - část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. Výh Kyjice: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x5h | 01.12.2026 | 23:30 | 05.12.2026 | 04:25 | 49. út 1: (; 49. st 2: )(; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: )(; 49. so 5: ) |  | demontáž skruže nosné konstrukce lávky v km 61,700 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73038 O | Výh Kyjice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Třebušice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Kyjice - Třebušice, ze směru Výh Kyjice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebušice - Výh Kyjice, ze směru Výh Kyjice. Výh Kyjice: 3. bez TV, její části od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S3 a od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 19 Výh Kyjice: 1.,2.,4.,6a,6.,8.,10.,12. bez TV, záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S, izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezníky výhybek č. 19, 21. Výh Kyjice: celá jen TV, Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L, snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2) po návěstidla 1S, 2S. Odb Vrskmaň: celá jen TV, Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 1.,2. + TV, Odb Dolní Rybník: celá + TV, Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město: celá + TV, Odb Chomutov město - Chomutov: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží: traťová + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9. Chomutov seřaďovací nádraží: záhl. směr odbočka Chomutov město. | X | T+S | X |  |  | X | N | 4x5h | 01.12.2026 | 23:30 | 05.12.2026 | 04:25 | 49. út 1: (; 49. st 2: )(; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: )(; 49. so 5: ) |  | demontáž skruže nosné konstrukce lávky v km 61,700 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | 53173 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová + TV, zesilovací vedení od ÚO 112 po Z12 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo PS. Předměřice nad Labem: celá jen TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová jen TV, Smiřice: celá jen TV, Smiřice - Jaroměř: traťová jen TV, Jaroměř: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [32 empty] | Modernizace uzlu Hradec Králové. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 | Zm | 53151 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 101d | 03.09.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53151 B. úprava času konání (pův. 3:50-N-24:00) | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 | Zm | 53151 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48 |  | S |  |  |  |  | Ne | 101d | 03.09.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53151 A. úprava času konání (pův. 3:50-N-24:00) | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 | Zm | 53151 G | Hradec Králové hlavní nádraží: 31.,33a jen TV, od stožáru č. 25c po stožár 49a |  | S |  | N |  |  | Ne | 103d | 01.09.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | úprava času konání (pův. 18:15-N-24:00) | Demontáž služební lávky + výstavba kanalizace + výstavba kolizních TZ. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 | D | Z-53003 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo L17 Hradec Králové hlavní nádraží: 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 D z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A,C, U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
505 | D | Z-53003 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. bez TV, 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 E z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B,U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
505 |  | 53110 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 193d | 02.06.2026 | 08:15 | 11.12.2026 | 14:00 | [31 empty] | Do 31.8. v souběhu s výlukou 53110 A, B. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. pá 11
505 | Zm | 53130 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17 |  | S |  |  |  |  | Ne | 114d | 21.08.2026 | 16:15 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | úprava času konání (pův. 16:15-N-24:00) | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | Z-53203 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 2s,13c,13s bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 92. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 64 po námezník výhybky č. 84XB. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla Se17 po námezník výhybky č. 64. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově: zesilovací vedení od ÚO 102 po ÚO Z2 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží | X | S |  |  |  | X | Ne | 2d | 09.12.2026 | 17:15 | 10.12.2026 | 05:15 | [31 empty] | ZP směr Všestary. | Táhnutí systému TV (Prov. 1). | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. st 9 to 50. čt 10
505 |  | Z-53203 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 2s,13c,13s bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 92. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 64 po námezník výhybky č. 84XB. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla Se17 po námezník výhybky č. 64. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově: zesilovací vedení od ÚO 102 po ÚO Z2 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží | X | S |  |  |  | X | Ne | 2d | 10.12.2026 | 17:15 | 11.12.2026 | 05:15 | [31 empty] | ZP směr Všestary. | Táhnutí systému TV (Prov. 1), demontáž izolací P4 + P5. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. čt 10 to 50. pá 11
505 | D | Z-53003 A | Hradec Králové hlavní nádraží: kolejově staniční kolej směr Předměřice nad Labem v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží budoucí 2b, 2c staniční kolej od počítacího bodu PHPPB4 po počítací body PHPPB2, PPB908 a po konec koleje v kilometru 23,328 (úroveň námezníku výhybky č. 97XN) v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 97XN, 98XN, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 B z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 B, C, U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
505 | Zm | 53174 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | úprava času konání (pův. 00:10-N-24:00) | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 | D | Z-53203 B | Hradec Králové hlavní nádraží: kolejově staniční kolej směr Předměřice nad Labem v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží budoucí 2b, 2c staniční kolej od počítacího bodu PHPPB4 po počítací body PHPPB2, PPB908 a po konec koleje v kilometru 23,328 (úroveň námezníku výhybky č. 97XN) v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 97XN, 98XN, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.12.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 24:00 | 50. so 12: 6 | Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 C, D, E, F. | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | D | Z-53203 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. Hradec Králové hlavní nádraží: 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46 Hradec Králové hlavní nádraží: 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G Hradec Králové hlavní nádraží: 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 Hradec Králové hlavní nádraží: 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A) Hradec Králové hlavní nádraží: 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.12.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 24:00 | 50. so 12: 6 | Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, D, E, F. | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | D | Z-53203 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo L17 Hradec Králové hlavní nádraží: 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.12.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 24:00 | 50. so 12: 6 | Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, C, E, F. | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 | D | Z-53203 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. bez TV, 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.12.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 24:00 | 50. so 12: 6 | Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, C, D, F. | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 | D | Z-53203 F | Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově 31., DKV odstavná staniční kolej, od stožáru č. 25c po stožár 49a v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.12.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 24:00 | 50. so 12: 6 | Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, C, D, E. | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53174 G | Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově záhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 233 (v úrovni přejezdu P5210 v km 23,235) po ÚO 412 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově zhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 255 po zakončení troleje na koleji č. 13c v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 71d | 02.10.2026 | 03:50 | 11.12.2026 | 05:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A. | Izolace P4 (23,233), P5 (v km 23, 255). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. pá 11
505 | Zm | 53174 I | Hradec Králové hlavní nádraží: 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46 |  | S |  | N |  |  | Ne | 67d | 07.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A. úprava času konání (pův. 03:50-N-24:00) | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 | Zm | 53174 K | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G |  | S |  | N |  |  | Ne | 62d | 12.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, M, S, O. úprava času konání (pův. 3:50-N-24:00) | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 | Zm | 53174 M | Hradec Králové hlavní nádraží: 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 |  | S |  | N |  |  | Ne | 64d | 10.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, S, O. úprava času konání (pův. 3:50-N-24:00) | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 | Zm | 53174 O | Hradec Králové hlavní nádraží: 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A) |  | S |  | N |  |  | Ne | 65d | 09.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, S. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 | D | Z-53003 T | Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově 31., DKV odstavná staniční kolej, od stožáru č. 25c po stožár 49a v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 F z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
505 | D | Z-53003 U | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. Hradec Králové hlavní nádraží: 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46 Hradec Králové hlavní nádraží: 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G Hradec Králové hlavní nádraží: 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 Hradec Králové hlavní nádraží: 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A) Hradec Králové hlavní nádraží: 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A |  | S |  |  |  |  | Ne | 139d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 C z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C,T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
505 | Zm | 53174 S | Hradec Králové hlavní nádraží: 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A |  | S |  | N |  |  | Ne | 66d | 08.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I. úprava času konání (pův. 3:50-N-24:00) | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 | Zm | 53174 U | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN |  | S |  | N |  |  | Ne | 52d | 22.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, K, M, O, S. úprava času konání (pův. 3:50-N-24:00) | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 55019 C | Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: PZS v km 23,235 (P5210). |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 23,235 (P5210). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 55019 D | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí TZZ. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 55019 E | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 23,902 (P5211). |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 23,902 (P5211). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 55019 F | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 24,239 (P5212). |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 24,239 (P5212). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 55019 G | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 24,864 (P5213). |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 24,864 (P5213). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 55019 H | Předměřice nad Labem: zab. zař.: SZZ. kolejové obvody BK, CK, V 1-3, V4, 4K, V7 |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Výluka KO BK, CK, V 1-3, V4, 4K, V7. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 | R | Z-53209 A | Teplice nad Metují: 3.,5. bez TV, 3. SK, její část od návěstidla Sc3 po hroty jazyků výhybky číslo 8 Teplice nad Metují: zhl. směr Police nad Metují, její část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo Sc3. Teplice nad Metují: výh.: 6, 8, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 30.11.2026 | 08:00 | 04.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | Snesení staniční koleje č. 3; snesení výhybek č. 6 a 8. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 49. pá 4
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | Z-65019 A | Praha-Uhříněves - Říčany: zab. zař.: TZZ v 1. a 2. TK. | X | T |  |  |  | X | D | 2x4h | 01.12.2026 | 00:30 | 02.12.2026 | 04:30 | 49. út 1: 4; 49. st 2: 4 | V souběhu s etapou B. | přeložka kabelu ZZ | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 |  | Z-65019 B | Praha-Uhříněves - Říčany: zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673). | X | T |  |  |  | X | D | 4h | 01.12.2026 | 00:30 | 01.12.2026 | 04:30 | 49. út 1: 4 | V souběhu s etapou A. | přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673 | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 |  | Z-65019 B | Praha-Uhříněves - Říčany: zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673). | X | T |  |  |  | X | D | 4h | 02.12.2026 | 00:30 | 02.12.2026 | 04:30 | 49. st 2: 4 | V souběhu s etapou B. | přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673 | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 |  | Z-65019 B | Praha-Uhříněves - Říčany: zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673). |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 04.12.2026 | 00:30 | 04.12.2026 | 04:30 | 49. pá 4: 4 | jízda vlaků na Op | přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673 | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
519 | D | Z-63257 B | Praha-Uhříněves: 5.,7. bez TV, 5.,7.,9. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 9d | 26.11.2026 | 16:00 | 04.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | Výměna kolejového roštu. | 15 | 5 | O | bar: 49. út 1 to 49. pá 4
519 | D | 63252 A | Praha-Uhříněves: zhl. směr Říčany, část od námezníku výh. č. 1 po námezník výh. č. 10. Praha-Uhříněves: 2.,2b bez TV, Praha-Uhříněves: zhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 18 po hroty jazyků výh. č. 30. Praha-Uhříněves: 102. bez TV, Praha-Uhříněves: 2a,4a,0.,2.,2b,102. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 06.12.2026 | 09:00 | 06.12.2026 | 14:00 | 49. ne 6: 5 |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 |  | 63181 G2 | Praha-Smíchov: 4e,6.,8d bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Prokopské údolí od náv. L8, námezníku výh. č. 24, náv. L10 a Lc4d po náv. Se26, námezník výh. č. 31, hroty výh. č. 33 a hroty výh. č. 48. Praha-Smíchov: záhl. směr Prokopské údolí od náv. L4e po náv. PS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov. | X | S | X |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+F2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | 63030 D | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). Odb Tunel: záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2). |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou H+I. | stavba mostu 6, 128/1748 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
521 |  | 63030 R3 | Odb Závodiště: 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 Odb Závodiště - Praha-Radotín: 1.,2. bez TV, Odb Závodiště: 2. bez TV, od náv. S2 po hroty výh. č. 2 Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x8h | 30.11.2026 | 20:25 | 08.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | V souběhu s etapou S3. | Demontáž skruže | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. út 8
521 |  | 63030 S3 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. jen TV, od ÚO 413 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po provizorní zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště a po ÚD P17 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, od ÚO 411 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚD P7 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. jen TV, od ÚD P8 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 412 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín Odb Závodiště - Praha-Radotín: 4. jen TV, od ÚD P16 a P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 414 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín | X | T |  |  |  | X | N | 8x8h | 30.11.2026 | 20:25 | 08.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | V souběhu s etapou R3. | Demontáž skruže | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. út 8
521 |  | 63030 H | Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+I. | NP 2 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
521 |  | 63030 I | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | T |  | N |  |  | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+H. | NP 4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
521 |  | 63030 J | Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 161d | 05.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+H+I+L. | NP1 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
521 |  | 63030 L | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel |  | T |  | N |  |  | Ne | 161d | 05.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+H+I+J. | stavba mostu 6, 128/1748 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
521 |  | 63181 H2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. + TV, Praha-Smíchov: 1e + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Závodiště od náv. Se40 po hroty výh. č. 47 a od náv. L1e po náv. 1S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Souběh etap E2+G2+F2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E=ZP odb.Závodiště - Smíchov. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
521 |  | 63181 I2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. + TV, Praha-Smíchov: 2e + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Závodiště od hrotů výh. č. 37 po námezník výh. č. 46 a od náv. L2e po náv. 2S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Souběh etap E2+J2+G2+H2+F2+M2+A+B+C+D+E+H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov. | pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
521 |  | Z-63004 A | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). Odb Tunel: záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2). |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.01.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B+C+D+E. | stavba mostu 6,128/11,748 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
521 |  | Z-63004 B | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel |  | T |  | N |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A+C+D+E. | stavba mostu 6,128/11,748 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
521 |  | Z-63004 C | Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 04:20 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+D+E. | NP 2 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
521 |  | Z-63004 D | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | T |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 04:20 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+C+E. | NP 4 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
521 |  | Z-63004 E | Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+C+D. | NP 1 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
522 |  | Z-63008 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63181 A | Praha-Smíchov: 1.,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. + TV, Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Odb. Závodiště po náv. Se40 a po počítací bod SPB 96 (mezi výh. č. 38 a 42). Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Praha-Vyšehrad po počítací bod SPB 16 (mezi výh. č. 5 a 7) a náv. Se6. Praha-Smíchov: 1A + TV, stará - v původní liché skupině kolejí |  | S |  | N |  |  | Ne | 55d | 19.10.2026 | 21:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
525 |  | 63181 B | Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov: 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,781 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,781 po dělení u výhybky č. 8 a 14 |  | S |  | N |  |  | Ne | 55d | 19.10.2026 | 21:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | výstavba nadjezdů na platformu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
525 |  | 63181 C | Praha-Smíchov: 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 Praha-Smíchov: 10a + TV, Praha-Smíchov: 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a . |  | S |  | N |  |  | Ne | 55d | 19.10.2026 | 21:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | přístup na staveniště | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
525 |  | 63181 O | Praha-Smíchov: 90.,90a bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Výtopna Zlíchov od námezníku výh. č. 31 po námezník výh. č. 402 a hroty výh. č. 403. |  | S |  |  |  |  | Ne | 44d | 19.10.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [32 empty] | dokončovací práce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
525 |  | 63181 F2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 8 a 11 po námezník výh. č. 32, náv. Lc4d a náv. L8 Praha-Smíchov: 2d bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od počítacího bodu SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a1 9), od námezníku výh. č. 8 a 11 a počítacího bodu SPB24 (u námezníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. Praha-Smíchov: zhl. směr Odb. Závodiště od náv. Se24, námezníku výh. č. 32 po počítací bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37). | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+G2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E+H+J. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
525 |  | 63181 J2 | Praha-Smíchov: 50.,50c + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,781 po počítací bod SPB73 (u náv. Se24), napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,781 po dělení u výhybky č. 32 | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+H2+G2+I2+F2+M2+N2+A+B+C+D+E. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
525 |  | 63181 M2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,2d,4.,4d,8. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a zakotvení TV na SK 4e v obvodu Smíchov | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+F2+G2+H2+I2+J2+A+B+C+D+E. | práce pod TV, demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
525 |  | Z-63003 A | Praha-Smíchov: 1.,1d,3.,3a,3c,3d,5.,5c,7.,7a,9. bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Odb. Závodiště od náv. Se40 po hroty výh. č. 38 a námezník výh. č. 43. Praha-Smíchov: výh.: 29, od hrotů výh. č. 29 po námezník výh. č. 29 Praha-Smíchov: zhl. od námezníku výh. č. 21 a 22 po hroty výh. č. 21. Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 20 a 18, námezníku výh. č. 14 a počítacího bodu SPB31 (mezi výih. č. 14 a 19) po námezník výh. č. 20, hroty výh. č. 12 a náv. Se6. Praha-Smíchov: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B+C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
525 |  | Z-63003 B | Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov: 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 8 a 14 |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+C. | mosty platforma | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
525 |  | Z-63003 C | Praha-Smíchov: 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 Praha-Smíchov: 10a + TV, Praha-Smíchov: 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a . |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+B. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
525 | D | Z-63163 C | Praha-Libeň: 54.,55. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 18d | 25.11.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | obnova koleje | 16 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
525 | D | Z-63163 D1 | Praha-Libeň: 54.,55.,56.,57. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4x10h | 01.12.2026 | 08:00 | 08.12.2026 | 18:00 | 49. út 1: 10; 49. st 2: 10; 49. čt 3: 10; 50. út 8: 10 | V souběhu s etapou C. | práce pod TV | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
525 | D | Z-63163 D | Praha-Libeň: 54.,55.,56.,57. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 4d | 04.12.2026 | 08:00 | 07.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C. | práce pod TV | 16 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 49. pá 4 to 50. po 7
525 | D | Z-63028 A | Praha-Libeň: 54.,55. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 13.12.2026 | 00:00 | 15.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | obnova koleje | 16 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 51. út 15
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 264d | 24.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | koleje bez TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63006 N | Praha Masarykovo nádraží: 313.,315. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, její část od km 409,615 po zarážedlo kusé koleje Praha Masarykovo nádraží: zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63006 S | Praha Masarykovo nádraží: 3. jen TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou U. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63007 B | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc702 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13), po námezník výh. č. 7 a po náv. Se8. | X | S |  |  |  | X | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou E. ZP Dvorana - Bubny. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63007 F | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc4 a Sc5 po námezník výh. č. 32 a po náv. Se8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63006 P | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 po zakončení TV nad zarážedlem kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 144d | 22.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou 63007 F. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63006 U | Praha Masarykovo nádraží: 3. bez TV, od hrotů výh. č. 26 po zarážedlo kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 31.05.2026 | 22:20 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 285d | 03.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Koleje bez TV | 13 | 5 | I | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | Z-63002 A | Praha Masarykovo nádraží: 3. + TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Hrabovka od hrotů výh. č. 26 po počítací bod MPB 32 (mezi výh. č. 15 a 26). |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B+E. | modernizace do 11.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
526 |  | Z-63002 B | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5.,6.,7. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 23a, od hrotů výh. č. 32, od námezníku výh. č. 19 a od hrotů výh. č. 31 po náv. Sc702. Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. bez TV, kolejově od náv. Sc702 po náv. Se701 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+E. | modernizace do 10.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
526 |  | Z-63002 C | Praha Masarykovo nádraží: 8. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou M. | modermizace do 31.08.2026 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
526 |  | Z-63002 D | Praha Masarykovo nádraží: 9a bez TV, kolejově od konce kusé koleje po náv. Se12 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | modernizace do 10.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
526 |  | Z-63002 E | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5.,6.,7. jen TV, napěťově od ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí 4, 5, 6 a 7 v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+B. | modernizace do 10.12.2026 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
526 |  | Z-63002 M | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
526 |  | Z-63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, kolejově 309. kolej od km 409,641 po konec kusé koleje Praha Masarykovo nádraží: 311.,313.,315 bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. Praha Masarykovo nádraží: 309.,311.,313.,315 jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | Z-63247 C | Nelahozeves: záhl. 2.TK směr Vraňany, od návěstidla Se12 po návěstidlo 2S. Nelahozeves - Vraňany: 2. + TV, Vraňany: záhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 2L po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 01.12.2026 | 08:30 | 01.12.2026 | 16:00 | 49. út 1: 8 |  | výřez a odvoz vegetace 1x MHS | 16 | 8 | O
527 | Zm | Z-63247 D | Nelahozeves: záhl. 1.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla Se 2 po návěstidlo 1L. Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 1. + TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. 1.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 1S po návěstidlo Se37. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 02.12.2026 | 08:30 | 02.12.2026 | 16:00 | 49. st 2: 8 | chybné zadání TK Změna času | výřez a odvoz vegetace 1x MHS | 16 | 8 | O
527 |  | Z-63247 E | Kralupy nad Vltavou: zhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla Se35 po návěstidlo 2S. Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. + TV, Nelahozeves: záhl. 2.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla 2L po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 03.12.2026 | 08:30 | 03.12.2026 | 15:00 | 49. čt 3: 7 |  | výřez a odvoz vegetace 1x MHS | 16 | 8 | O
527 |  | Z-63247 F | Kralupy nad Vltavou: záhl. 1.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou: 1. + TV, Libčice nad Vltavou: záhl. 1.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla 1S po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 04.12.2026 | 08:30 | 04.12.2026 | 16:00 | 49. pá 4: 8 |  | výřez a odvoz vegetace 1x MHS | 16 | 5 | O
527 |  | Z-63247 I | Roztoky u Prahy: záhl. 2.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2. + TV, Libčice nad Vltavou: záhl. 2. TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 05.12.2026 | 08:30 | 05.12.2026 | 17:00 | 49. so 5: 9 |  | výřez a odvoz vegetace 2x MHS | 16 | 5 | O
527 |  | Z-63247 H | Libčice nad Vltavou: záhl. 1.TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. + TV, Roztoky u Prahy: záhl. 1.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla 1S po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 06.12.2026 | 08:30 | 06.12.2026 | 17:00 | 49. ne 6: 9 |  | výřez a odvoz vegetace 2x MHS | 16 | 5 | O
527 |  | Z-63247 G | Libčice nad Vltavou: záhl. 2.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou: 2. + TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. 2.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 07.12.2026 | 08:30 | 07.12.2026 | 16:00 | 50. po 7: 8 |  | výřez a odvoz vegetace 1x MHS | 16 | 5 | O
527 |  | Z-63247 J | Roztoky u Prahy: záhl. 1.TK směr Výh Praha-Bubeneč, od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Roztoky u Prahy - Praha-Bubeneč výhybky č. 10-13: 1. + TV, Výh Praha-Bubeneč: záhl. 1.TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla 1S po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 08.12.2026 | 09:00 | 08.12.2026 | 16:00 | 50. út 8: 7 |  | výřez a odvoz vegetace 2x MHS | 16 | 5 | O
527 |  | Z-63247 K | Výh Praha-Bubeneč: záhl. 2.TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Praha-Bubeneč výhybky č. 10-13 - Roztoky u Prahy: 2. + TV, Roztoky u Prahy: záhl. 2.TK směr Výh. Praha-Bubeneč, od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 09.12.2026 | 09:00 | 09.12.2026 | 16:00 | 50. st 9: 7 |  | výřez a odvoz vegetace 2x MHS | 16 | 5 | O
527 |  | Z-63183 D1 | Vraňany: záhl. a zhl. 1.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dolní Beřkovice - Vraňany, ze směru Vraňany. |  | S | X |  |  |  | N | 10h | 05.12.2026 | 19:00 | 06.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | broušení výhybek | 16 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. so 5 to 49. ne 6
527 |  | Z-63183 A2 | Vraňany: záhl. a zhl. 1.TK směr Nelahozeves, od návěstidla S1, po návěstidlo 1L. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vraňany - Nelahozeves, ze směru Vraňany. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 05.12.2026 | 21:00 | 06.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | broušení výhybek | 16 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. so 5 to 49. ne 6
527 |  | Z-63183 B3 | Vraňany: záhl. a zhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 2L po návěstidla S2, S3, Se5 a Se6. včetně části 2., 4., 6., a 8.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nelahozeves - Vraňany, ze směru Vraňany. | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | 01:15 | 06.12.2026 | 03:45 | 49. ne 6: 3 | B3+A2+C3+D1+E3 | broušení výhybek | 16 | 8 | O
527 |  | Z-63183 C3 | Vraňany: záhl. a zhl. 2.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla L2 a L4a po návěstidlo 2S. včetně části 2. a 4a SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vraňany - Dolní Beřkovice, ze směru Vraňany. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | 01:15 | 06.12.2026 | 03:45 | 49. ne 6: 3 |  | broušení výhybek | 16 | 8 | O
527 |  | Z-63183 E3 | Vraňany: zhl. směr Straškov, od hrotů jazyků výhybky23 po námezník výhybky 23. Vraňany: 5a bez TV, Vraňany: zhl. směr Straškov, od námezníku výhybky 31 po hroty jazyků výhybky 31. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Vraňany - Straškov stanoviště I, ze směru Vraňany. | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | 01:15 | 06.12.2026 | 03:45 | 49. ne 6: 3 |  | broušení výhybek | 16 | 8 | O
527 |  | Z-63183 B1 | Vraňany: záhl. a zhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 2L po návěstidla S2, S3, Se5 a Se6. včetně části 2., 4., 6., a 8.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nelahozeves - Vraňany, ze směru Vraňany. |  | S | X |  |  |  | N | 10h | 06.12.2026 | 19:00 | 07.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | broušení výhybek | 16 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. ne 6 to 50. po 7
527 |  | Z-63183 C2 | Vraňany: záhl. a zhl. 2.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla L2 a L4a po návěstidlo 2S. včetně části 2. a 4a SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vraňany - Dolní Beřkovice, ze směru Vraňany. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 06.12.2026 | 21:00 | 07.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | broušení výhybek | 16 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. ne 6 to 50. po 7
527 |  | Z-63183 A3 | Vraňany: záhl. a zhl. 1.TK směr Nelahozeves, od návěstidla S1, po návěstidlo 1L. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vraňany - Nelahozeves, ze směru Vraňany. | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 07.12.2026 | 01:15 | 07.12.2026 | 03:45 | 50. po 7: 3 | A3+D3+C2+B1 | broušení výhybek | 16 | 8 | O
527 |  | Z-63183 D3 | Vraňany: záhl. a zhl. 1.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dolní Beřkovice - Vraňany, ze směru Vraňany. | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 07.12.2026 | 01:15 | 07.12.2026 | 03:45 | 50. po 7: 3 |  | broušení výhybek | 16 | 8 | O
527 | D | Z-73393 A | Lovosice jih: 121. bez TV, 119.,121.,125a,127a jen TV, zhl. směr Bohušovice nad Ohří - část mezi námezníky výhybek č. 119 a 116. kolejově 121. SK od návěstidla Se112 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 09.12.2026 | 07:00 | 09.12.2026 | 16:00 | 50. st 9: 9 |  | výměna pražců po MU | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73014 A | Prackovice nad Labem: záhl. směr Lovosice - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, Lovosice: záhl. směr Prackovice n. L. - část mezi návěstidly 1S - Se16. |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x7h | 14.12.2026 | 07:30 | 15.12.2026 | 14:00 | 51. po 14: 7; 51. út 15: 7 |  | výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73014 B | UNL hlavní nádraží jih: záhl. směr Prackovice n. L. - část mezi návěstidly Se101 - 1L. UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, Prackovice nad Labem: záhl. směr Ústí nad Labem jih - část mezi návěstidly 1S - Se4. |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x7h | 16.12.2026 | 07:30 | 17.12.2026 | 14:00 | 51. st 16: 7; 51. čt 17: 7 |  | výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73272 A | Ústí nad Labem sever: záhl. směr Povrly - část mezi návěstidly Se236 - 2S. Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 01.12.2026 | 07:00 | 01.12.2026 | 16:30 | 49. út 1: 10 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
527 | D | Z-73394 A | Ústí nad Labem sever: 210. bez TV, část od návěstidla Sc210 po námezník výhybky č. 239 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 08.12.2026 | 07:00 | 08.12.2026 | 16:00 | 50. út 8: 9 |  | výměna pražců po MU | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73272 B | Děčín hl.n. nákladové nádraží: záhl. směr Povrly - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly: 1. + TV, Povrly: záhl. směr Děčín hl. n. - část mezi návěstidly 1S - Se6. |  | T+S |  |  | V | X | D | 11h | 02.12.2026 | 07:00 | 02.12.2026 | 18:00 | 49. st 2: 11 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73272 C | Povrly: záhl. směr Děčín hl. n. - část mezi návěstidly Se5 - 2S. Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží: 2. + TV, Děčín hl.n. nákladové nádraží: záhl. směr Povrly - část mezi návěstidly 2L - Se4. |  | T+S |  |  | V | X | D | 10h | 03.12.2026 | 07:00 | 03.12.2026 | 17:00 | 49. čt 3: 10 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 63181 E2 | Praha-Smíchov: 12c bez TV, kolejově od náv. Sc12c po námezník výh. č. 34 Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov od náv. Se26, Se31 a námezníku výh. č. 34 po výkolejku Vk8 a náv. ZS. Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Souběh s etapami F2+G2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E=ZP směr Závodiště a Žvahov. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
528 | R | 63175 E | Unhošť: 5.,5a bez TV, Unhošť: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po km 24,299 (přechod pro cestující) |  | S |  |  |  |  | Ne | 110d | 25.08.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | deponie mateirálu, odstavování mechanizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73213 A1 | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po návěstidlo 2S. Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 50d | 24.10.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
533 |  | 73213 M1 | Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 42d | 01.11.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | manipulace s materiálem stavby mezi stavebním místem a deponií | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
533 |  | Z-73011 A1 | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,194 (před hroty výhybky č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 A1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 120 | Z | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
533 |  | Z-73011 D1 | Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 107d | 13.12.2026 | 00:00 | 29.03.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 M1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
533 |  | 73213 L1 | Kadaň-Prunéřov - Kadaň: traťová + TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň: celá jen TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, KS po námezníky výhybek č. 15, 18, 22. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od námezníků výhybek č. 7, 9, 12 po návěstidlo 1L. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. | X | T+S |  |  |  | X | N | 9x6h | 01.12.2026 | 21:35 | 10.12.2026 | 03:50 | 49. út 1: (; 49. st 2: )(; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: )(; 49. so 5: )(; 49. ne 6: )(; 50. po 7: )(; 50. út 8: )(; 50. st 9: )(; 50. čt 10: ) |  | výstavba bran a podpěr TV, úprava TV, manipulace s materiálem | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73213 B1 | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Kadaň-Prunéřov: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS Kadaň-Prunéřov: 6b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16 a námezníků výhybek č. 19XS, 21 po návěstidla Se8, Se12. Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 50d | 24.10.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
533 |  | 73213 C1 | Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: podchod. |  | S |  |  |  |  | Ne | 50d | 24.10.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ, rek. podchodu | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
533 |  | 73213 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla Se 2XS a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidla S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 48d | 24.10.2026 | 17:00 | 10.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. čt 10
533 |  | Z-73011 B1 | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Kadaň-Prunéřov: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS Kadaň-Prunéřov: 6b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidla Se8, Se12 po námezník výhybky č. 19XS, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 B1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
533 |  | Z-73011 C1 | Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: podchod. |  | S |  |  |  |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 C1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
533 |  | 73334 B | Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. bez TV, Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, od ÚO 412 Karlovy Vary po ÚO 422 Odb Karlovy Vary-Dvory včetně napětí trakčního vedení nad staniční kolejí č. 2a Karlovy Vary Odb Karlovy Vary-Dvory: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Karlovy Vary, jejich část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 3. Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví, ze směru Odb Karlovy Vary-Dvory. Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. jen TV, Chodov zhlaví: 102. jen TV, od ÚO 402 směr Odb Karlovy Vary-Dvory v dopravně Chodov |  | T+S | X | N |  |  | N | 2x5h | 01.12.2026 | 23:30 | 03.12.2026 | 04:00 | 49. út 1: (; 49. st 2: )(; 49. čt 3: ) | ZP pro nákladní vlaky po 1. TK Odb K. Vary-Dvory - K. Vary | BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a napěťových svodů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
533 |  | 73334 C | Odb Karlovy Vary-Dvory: celá bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: celá jen TV, od ÚO 421, 422 po ÚO 431, 432 v dopravně Odb Karlovy Vary-Dvory | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | 00:00 | 06.12.2026 | 03:00 | 49. ne 6: 3 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a napěťových svodů | 11 | 8 | O
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | 73188 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice kolej 3a: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 07.12.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 15:00 | [32 empty] | kontrolní jízda, rozvoz pražců a kolejnic | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. po 7 to 50. pá 11
534 |  | Z-73013 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 08:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | ukončení technické způsobilosti mostu v km 26,000 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
534 |  | Z-73003 A | Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 21.12.2026 | 08:00 | 31.12.2026 | 14:00 | 52. po 21: 6; 53. čt 31: 6 |  | kontrolní jízda | 11 | 8 | O
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
535 |  | Z-73008 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 A | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
535 |  | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
535 |  | Z-73008 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 B | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
535 |  | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
535 |  | Z-73008 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 C | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
535 |  | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
535 |  | 73006 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
535 |  | Z-73354 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží - Telnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 10h | 04.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 17:00 | 49. pá 4: 10 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
535 |  | Z-73008 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 D | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
535 |  | 73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
535 |  | Z-73009 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73006 B | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
535 |  | Z-73009 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73006 A | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
535 | D | Z-73392 A | Osek - Louka u Litvínova: traťová jen TV, |  | T |  | L |  | X | D | 10h | 01.12.2026 | 08:00 | 01.12.2026 | 17:50 | 49. út 1: 10 |  | montáž el. vedení V145 křižujícího trať v km 49,900 | 11 | 8 | C
535 | D | Z-73392 A1 | Osek - Louka u Litvínova: traťová jen TV, |  | T |  | L |  | X | D | 4h | 02.12.2026 | 08:00 | 02.12.2026 | 11:50 | 49. st 2: 4 |  | montáž el. vedení V145 křižujícího trať v km 49,900 | 11 | 8 | C
535 | Zm | Z-73383 A | Louka u Litvínova: záhl. směr Litvínov - část mezi návěstidly Se4 - JL. Louka u Litvínova - Litvínov: traťová + TV, Litvínov: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 01.12.2026 | 08:00 | 02.12.2026 | 14:00 | 49. út 1: 6; 49. st 2: 6 | původně 10.,11. současně s ROV 73392 A,A1 (CPS) | svoz materiálu, odstranění porostu | 11 | 8 | O
535 | R | Z-73383 A | Louka u Litvínova: záhl. směr Litvínov - část mezi návěstidly Se4 - JL. Louka u Litvínova - Litvínov: traťová + TV, Litvínov: 1. jen TV, záhl. směr Louka u Litvínova - část mezi návěstidly L - Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 09.12.2026 | 08:00 | 09.12.2026 | 14:00 | 50. st 9: 6 |  | svoz materiálu, odstranění porostu | 11 | 8 | O
535 |  | Z-73006 A | Louka u Litvínova: záhl. směr Most n.n. - část mezi návěstidly Se3 - L. Louka u Litvínova - Most nové nádraží příjezd: traťová + TV, kolejově po námezník výhybky č. 511; napěťově po ÚO 411 | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x6h | 14.12.2026 | 08:00 | 18.12.2026 | 14:00 | 51. po 14: 6; 51. út 15: 6; 51. st 16: 6; 51. čt 17: 6; 51. pá 18: 6 |  | svoz materiálu, odstranění porostu | 11 | 8 | O
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 | D | Z-63258 B | Praha-Satalice - Praha-Čakovice: traťová bez TV, Praha-Čakovice: celá bez TV, Praha-Čakovice - Měšice u Prahy: traťová bez TV, Měšice u Prahy: celá bez TV, Měšice u Prahy - Neratovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 05.12.2026 | 08:20 | 06.12.2026 | 17:20 | 49. so 5: 9; 49. ne 6: 9 |  | podbíjení ASP + doplnění štěrku | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
537 | D | Z-63258 C | Neratovice - Všetaty: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x9h | 07.12.2026 | 08:05 | 09.12.2026 | 17:05 | 50. po 7: 9; 50. út 8: 9; 50. st 9: 9 |  | podbíjení ASP + doplnění štěrku | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | 53196 A | Rynoltice - Křižany: traťová bez TV, Křižany: celá bez TV, Křižany - Karlov pod Ještědem: traťová bez TV, Karlov pod Ještědem: celá bez TV, Karlov pod Ještědem - Liberec-Horní Růžodol: traťová bez TV, Liberec-Horní Růžodol: celá bez TV, Liberec-Horní Růžodol - Liberec: traťová bez TV, Rynoltice: záhl. směr Křižany. Liberec: záhl. směr Liberec-Horní Růžodol. | X | T+S |  |  |  | X | D | 9x10h | 01.12.2026 | 07:45 | 11.12.2026 | 17:30 | 49. út 1: 10; 49. st 2: 10; 49. čt 3: 10; 49. pá 4: 10; 50. po 7: 10; 50. út 8: 10; 50. st 9: 10; 50. čt 10: 10; 50. pá 11: 10 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 |  | Z-73375 A | Děčín východ dolní nádraží: záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část mezi návěstidly Se20 - S. Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: traťová + TV, Děčín-Prostřední Žleb: záhl. směr Děčín východ - část mezi návěstidly VL - Se5. | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 01.12.2026 | 09:10 | 01.12.2026 | 17:10 | 49. út 1: 8 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 | D | Z-53005 A | Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: záhl. směr Jindřichovice pod Smrkem. Jindřichovice pod Smrkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x6h | 14.12.2026 | 08:00 | 18.12.2026 | 14:00 | 51. po 14: 6; 51. út 15: 6; 51. st 16: 6; 51. čt 17: 6; 51. pá 18: 6 |  | Strojní odstranění vegetace, čištění příkopů, kácení, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | 53199 C | Železný Brod - Velké Hamry: traťová bez TV, Železný Brod: záhl. směr Velké Hamry, jeho část od návěstidla HL po návěstidlo Se1. Velké Hamry: záhl. směr Železný Brod. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 01.12.2026 | 08:00 | 04.12.2026 | 16:00 | 49. út 1: 8; 49. st 2: 8; 49. čt 3: 8; 49. pá 4: 8 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | 93102 A | Veselí nad Lužnicí - Doňov: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Doňov - Kardašova Řečice: traťová + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Kardašova Řečice - Výh Velký Ratmírov: traťová + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, Výh Velký Ratmírov - Jindřichův Hradec: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 01.12.2026 | 08:30 | 02.12.2026 | 14:20 | 49. út 1: 6; 49. st 2: 6 |  | Odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty. Odstraňování závad na žel. svršku a TV. | 10 | 3 | O | [12 empty] | S
701 |  | 93102 B | Jindřichův Hradec: 101. jen TV, v části od děliče TV č. 7 směrem ke koleji 1a Jindřichův Hradec: 1a jen TV, Jindřichův Hradec - Jarošov nad Nežárkou: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou - Výh Kamenný Malíkov: traťová + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov - Popelín: traťová + TV, Popelín: celá + TV, Popelín - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S |  | N |  | X | D | 2x8h | 03.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 14:50 | 49. čt 3: 8; 49. pá 4: 8 | zahájení výluky po příjezdu R 666 do ŽST J. Hradec souběh s ROV 33213 A | Odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty. Odstraňování závad na žel. svršku a TV. | 10 | 3 | O | [12 empty] | S
701 |  | 33213 A | Počátky-Žirovnice - Jihlávka: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, včetně obcházecího vedení Jihlávka - Horní Cerekev: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 03.12.2026 | 07:15 | 04.12.2026 | 15:15 | 49. čt 3: 8; 49. pá 4: 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba úsekových děličů | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 |  | 33213 B | Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, Batelov: celá + TV, včetně obcházecího vedení Batelov - Výh Spělov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 08.12.2026 | 07:30 | 08.12.2026 | 15:30 | 50. út 8: 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba úsekových děličů | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 |  | 33213 C | Výh Spělov: celá + TV, včetně obcházecího vedení Výh Spělov - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 08.12.2026 | 07:30 | 08.12.2026 | 15:30 | 50. út 8: 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba úsekových děličů | 5 | 3 | O
701 |  | 33213 D | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, Rantířov: celá jen TV, včetně obcházecího vedení Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 07.12.2026 | 07:35 | 07.12.2026 | 15:05 | 50. po 7: 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba úsekových děličů | 5 | 3 | O
701 |  | 33213 E | Jihlava město: celá + TV, včetně obcházecího vedení Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 07.12.2026 | 07:35 | 07.12.2026 | 15:05 | 50. po 7: 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba úsekových děličů | 5 | 3 | O
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
710 | P | 93085 C | Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 95d | 28.08.2026 | 15:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostu v km 45,061 | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
710 |  | Z-93011 A | Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 9d | 13.12.2026 | 00:00 | 21.12.2026 | 15:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93085 C. | rekonstrukce mostu v km 45,061 | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 52. po 21
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 | D | 93095 C | Plzeň-Jižní Předměstí: 981a bez TV, Plzeň-Jižní Předměstí: 981. bez TV, část koleje od návěstidla Sc981 k návěstidlu L981 Plzeň-Jižní Předměstí: ostatní zařízení dopravní cesty napájecí vedení mezi ÚO 93A, B a ÚO Z228 |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 08.12.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 17:00 | 50. út 8: 10; 50. st 9: 10; 50. čt 10: 10; 50. pá 11: 10 |  | výstavba základů trakčních podpěr (výkopy, bednění, betonáž, odbednění, zához a zhutnění, doprava materiálu), demontáž starých základů TP | 9 | 6 | I | [12 empty] | Z
712 | P | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93041 A. PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
712 |  | Z-93012 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 200d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.06.2027 | 18:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa. Výluka navazuje na ROV č. 93005 A. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
712 |  | 93027 B | Nýřany: 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 174d | 22.06.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | demontáže určených částí staničních kolejí v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), demolice určeného postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
712 |  | Z-93006 B | Nýřany: 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 37d | 13.12.2026 | 00:00 | 18.01.2027 | 08:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93027 B. | snesení části 3. SK v úseku od návěstidla Se2 a km 123,125 v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
712 |  | 93027 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 168d | 28.06.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, demontáže části nástupišť u staničních kolejí č. 2 a 4 v ŽST Vejprnice, příprava na snesení výhybek č. 5 a 6 | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
712 |  | Z-93006 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 37d | 13.12.2026 | 00:00 | 18.01.2027 | 08:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93027 C. | postradatelnost SK (obecně zařízení), uvolnění místa pro technologické objekty, přípravné práce, dmt určených částí nástupišť | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
712 |  | 93027 D | Nýřany: 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123 |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m. | realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu, ostatní přípravné práce | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
712 |  | Z-93006 A | Nýřany: 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123 |  | S |  |  |  |  | Ne | 37d | 13.12.2026 | 00:00 | 18.01.2027 | 08:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m. Výluka navazuje na ROV č. 93085 C. | realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu a nástupišti, ostatní přípravné práce | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | Z-63240 H2 | Beroun: zhl. směr Zdice, část od náv. Lc102 po hroty jazyků výh. č. 113. Beroun: 102a bez TV, Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. Se110 a Se111. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Beroun - Zdice, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | broušení výhybek | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. út 1
713 |  | Z-63240 G3 | Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. Se109 po náv. L101a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zdice - Beroun, ze směru Beroun. Beroun: 101a bez TV, Beroun: zhl. směr Zdice, část od námezníku výh. č. 112 po náv. Lc101. | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 01.12.2026 | 01:25 | 01.12.2026 | 03:45 | 49. út 1: 2 | V souběhu s ROV 63240 H2. | broušení výhybek | 15 | 6 | O
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 03.12.2026 | 23:25 | 04.12.2026 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. čt 3 to 49. pá 4
713 | Zm | Z-93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 15.12.2026 | 23:20 | 16.12.2026 | 04:15 | [31 empty] | původně v čase 23:25 - 4:15, změna podle nového JŘ | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 51. út 15 to 51. st 16
713 | Zm | Z-93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 16.12.2026 | 23:20 | 17.12.2026 | 04:15 | [31 empty] | původně v čase 23:25 - 4:15, změna podle nového JŘ | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 51. st 16 to 51. čt 17
713 | Zm | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 17.12.2026 | 23:20 | 18.12.2026 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové kolej původně v čase 23:25 - 4:15, změna podle nového JŘ | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 51. čt 17 to 51. pá 18
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | 93090 A | Trpísty: 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 123d | 12.08.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | havarijní stav | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
714 |  | Z-93010 A | Trpísty: 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93090 A. | havarijní stav 2.staniční koleje | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 93123 A | Plzeň seřaďovací nádraží: 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 Plzeň seřaďovací nádraží: 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 96d | 08.09.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | havarijní stav kolejí | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
719 |  | Z-93009 A | Plzeň seřaďovací nádraží: 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 Plzeň seřaďovací nádraží: 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93123 A. | havarijní stav 419. a 423. staniční koleje | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.12.2026 | 07:00 | 07.12.2026 | 13:00 | 50. po 7: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 93005 C | Plzeň-Jižní Předměstí: 512. jen TV, Plzeň hlavní nádraží: 512a jen TV, část 512a staniční koleje k ÚO 424 dle E20 příl. 2 SŘ |  | S |  | L |  |  | Ne | 7d | 01.12.2026 | 08:00 | 07.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h po 512. staniční koleji kolem pracovního místa od km 350,600 do km 350,750. Pro vlaky závislé trakce jednokolejný provoz v úseku Plzeň hl.n. obvod Jižní Předměstí - Plzeň-Křimice. | demontáž lešení | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. po 7
720 |  | 73337 A | Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní: traťová + TV, Valy u Mariánských Lázní: celá + TV, Valy u Mariánských Lázní: napěťově obcházecí vedení v dopravně Valy u Mariánských Lázní Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart: traťová + TV, Lázně Kynžvart: celá + TV, Lázně Kynžvart: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lázně Kynžvart Lázně Kynžvart - Dolní Žandov: traťová + TV, Dolní Žandov: celá + TV, Dolní Žandov: napěťově obcházecí vedení v dopravně Dolní Žandov Dolní Žandov - Lipová u Chebu: traťová + TV, Lipová u Chebu: celá + TV, Lipová u Chebu: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu Lipová u Chebu - Cheb: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 02.12.2026 | 08:00 | 04.12.2026 | 15:00 | 49. st 2: 7; 49. čt 3: 7; 49. pá 4: 7 |  | kácení stromů | 11 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
720 | R | 73337 A | Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní: traťová + TV, Valy u Mariánských Lázní: celá + TV, Valy u Mariánských Lázní: napěťově obcházecí vedení v dopravně Valy u Mariánských Lázní Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart: traťová + TV, Lázně Kynžvart: celá + TV, Lázně Kynžvart: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lázně Kynžvart Lázně Kynžvart - Dolní Žandov: traťová + TV, Dolní Žandov: celá + TV, Dolní Žandov: napěťově obcházecí vedení v dopravně Dolní Žandov Dolní Žandov - Lipová u Chebu: traťová + TV, Lipová u Chebu: celá + TV, Lipová u Chebu: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu Lipová u Chebu - Cheb: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 05.12.2026 | 08:00 | 05.12.2026 | 15:00 | 49. so 5: 7 |  | kácení stromů | 11 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
720 | D | 73337 B | Cheb - Cheb st.hr.: traťová bez TV, Dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding. | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 07.12.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 16:00 | 50. po 7: 8; 50. út 8: 8; 50. st 9: 8; 50. čt 10: 8; 50. pá 11: 8 | Současně s ROV 73128 F. | kácení stromů | 11 | 8 | O
720 |  | 73128 F | Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800 Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 212d | 15.05.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | stavba lávky v km 150,458 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
720 |  | Z-73002 A | Cheb - Cheb st.hr.: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800, dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 139d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.04.2027 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73128 F | stavba tunelového mostu v km 150,458 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
;