## List 1
Datum a hodina tisku: 15.10.2026 12:56 hod.
Leden 2027
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 53. |  |  | 1. | [6 empty] | 2. | [6 empty] | 3. | [6 empty] | 4. | [6 empty] | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | pá 1 | so 2 | ne 3 | po 4 | út 5 | st 6 | čt 7 | pá 8 | so 9 | ne 10 | po 11 | út 12 | st 13 | čt 14 | pá 15 | so 16 | ne 17 | po 18 | út 19 | st 20 | čt 21 | pá 22 | so 23 | ne 24 | po 25 | út 26 | st 27 | čt 28 | pá 29 | so 30 | ne 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 | Zm | Z-87001 A | Tršnice - Karlštejn: zab. zař.: ETCS L2. Hýskov - Beroun: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Kačerov - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Praha-Smíchov, Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Holešovice - Praha-Bubny: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Holešovice Rokytka - Odb Balabenka: zab. zař.: ETCS L2. Odb Balabenka - Milovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Skály - Praha-Satalice: zab. zař.: ETCS L2. Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Choltice - Přelouč: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Vysoké Mýto - Choceň: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 01.01.2027 | 23:00 | 02.01.2027 | 04:00 | [31 empty] | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS | 87 | 87 | O | bar: 53. pá 1 to 53. so 2
0 |  | Z-87001 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 01.01.2027 | 23:00 | 02.01.2027 | 04:00 | [31 empty] | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS | 87 | 87 | O | bar: 53. pá 1 to 53. so 2
0 | Zm | Z-87002 A | Tršnice - Karlštejn: zab. zař.: ETCS L2. Hýskov - Beroun: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Kačerov - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Praha-Smíchov, Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Holešovice - Praha-Bubny: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Holešovice Rokytka - Odb Balabenka: zab. zař.: ETCS L2. Odb Balabenka - Milovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Skály - Praha-Satalice: zab. zař.: ETCS L2. Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Choltice - Přelouč: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Vysoké Mýto - Choceň: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 08.01.2027 | 23:00 | 09.01.2027 | 04:00 | [31 empty] | omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O | bar: 1. pá 8 to 1. so 9
0 |  | Z-87002 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 08.01.2027 | 23:00 | 09.01.2027 | 04:00 | [31 empty] | omezení rychlosti 100 km/hod. | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O | bar: 1. pá 8 to 1. so 9
0 |  | Z-87002 C | CDP Praha: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Praha GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 08.01.2027 | 23:00 | 09.01.2027 | 04:00 | [32 empty] | Údržba rádiové sítě GSM-R CZ a přenosových sítí s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O | bar: 1. pá 8 to 1. so 9
0 |  | Z-87002 D | CDP Přerov: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Přerov GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 08.01.2027 | 23:00 | 09.01.2027 | 04:00 | [32 empty] | Údržba rádiové sítě GSM-R CZ a přenosových sítí s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O | bar: 1. pá 8 to 1. so 9
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | Z-23017 D | Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x9h | 26.01.2027 | 07:10 | 27.01.2027 | 16:00 | 4. út 26: 9; 4. st 27: 9 |  | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | 23008 A | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 . |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 326d | 13.12.2026 | 07:10 | 03.11.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23358 A | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
301 |  | 23007 B | Karviná hlavní nádraží - Odb Koukolná: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 19.01.2027 | 07:10 | 21.01.2027 | 15:00 | 3. út 19: 8; 3. st 20: 8; 3. čt 21: 8 |  | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | 23007 A | Odb Koukolná - Karviná hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 12.01.2027 | 07:45 | 14.01.2027 | 15:20 | 2. út 12: 8; 2. st 13: 8; 2. čt 14: 8 |  | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23017 E | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. + TV, Havířov: 2.,2b jen TV, 2zc + TV, Havířov: 2zb + TV, kolejově vyloučena část staniční koleje č. 2zb od náv. Se26 po náv. Se28 v dopravně Havířov |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 28.01.2027 | 07:30 | 28.01.2027 | 16:30 | 4. čt 28: 9 |  | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23016 B | Ostrava-Bartovice: 5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 14.01.2027 | 07:20 | 14.01.2027 | 17:10 | 2. čt 14: 10 | na žádost dopravců ČD a.s., RJ, KODIS, přeorganizování technologie prací přesun termínu (pův. 13.,18.1.) | montáž odpojovačů a táhel na trakční podpěře č. 43 | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23016 D | Ostrava-Bartovice: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 18d | 14.01.2027 | 07:20 | 31.01.2027 | 17:00 | [31 empty] | Na žádost dopravců ČD a.s., RJ, KODIS, přeorganizování technologie prací (pův. 11.-N-22.1. ROV 23016 F) | odstavení mechanizace použité pří výměně ÚO | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. čt 14 to 4. ne 31
301 | Zm | Z-23016 B | Ostrava-Bartovice: 5. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 15.01.2027 | 07:20 | 15.01.2027 | 17:10 | 2. pá 15: 10 | na žádost dopravců ČD a.s., RJ, KODIS, přeorganizování technologie prací přesun termínu (pův. 13.,18.1.) | montáž převěsu TV mezi TP.43 a TP.41B | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23016 A | Ostrava-Bartovice: 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Havířov . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Havířov - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Bartovice - Havířov, ze směru Ostrava-Bartovice. Ostrava-Bartovice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 16.01.2027 | 07:20 | 16.01.2027 | 17:10 | 2. so 16: 10 | na žádost dopravců ČD a.s., RJ, KODIS, přeorganizování technologie prací přesun termínu (pův. 12.1..) navýšení rozsahu vyloučení | překotvení převěsů na trakční podpěře č. 43 | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23016 A | Ostrava-Bartovice: 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Havířov . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Havířov - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Bartovice - Havířov, ze směru Ostrava-Bartovice. Ostrava-Bartovice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 17.01.2027 | 07:20 | 17.01.2027 | 17:10 | 2. ne 17: 10 | na žádost dopravců (ČD a.s., RJ, KODIS) přeorganizování technologie prací dle ROV 23016 přesun termínu, (pův. 14.1. etapa C) navýšení rozsahu vyloučení | montáž napajecího převěsu na staniční koleji č. 1 | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23016 C | Ostrava-Bartovice: sudá jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 10d | 22.01.2027 | 07:20 | 31.01.2027 | 17:10 | [31 empty] | na žádost dopravců ČD a.s., RJ, KODIS, přeorganizování technologie prací změna termínu (pův. 18.-N-21.1. ROV 23016 E) | úprava portálu úsekových odpojovačů (8ks) | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 3. pá 22 to 4. ne 31
301 | Zm | Z-23016 E | Ostrava-Bartovice: 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Havířov . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Havířov - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Bartovice - Havířov, ze směru Ostrava-Bartovice. Ostrava-Bartovice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 23.01.2027 | 07:20 | 23.01.2027 | 17:10 | 3. so 23: 10 | na žádost dopravců ČD a.s., RJ, KODIS, přeorganizování technologie prací (přesun termínu, pův. 15.1. ROV 23016 D) navýšení rozsahu vyloučení | montáž napájecího převěsu staniční koleje č. 5, montáž kotvení převěsu na trakční podpěře č. 44 | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23016 E | Ostrava-Bartovice: 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Havířov . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Havířov - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Bartovice - Havířov, ze směru Ostrava-Bartovice. Ostrava-Bartovice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Bartovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. | X | S | X |  |  | X | D | 3x10h | 24.01.2027 | 07:20 | 31.01.2027 | 17:10 | 3. ne 24: 10; 4. so 30: 10; 4. ne 31: 10 | na žádost dopravců ČD a.s., RJ, KODIS, přeorganizování technologie prací (přesun termínu, pův. 19., 20.a 21.1. ROV 23016 B) navýšení rozsahu vyloučení | úprava portálu TP.č.41C-TP.č.41B | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | Z-23017 C | Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, Frýdlant nad Ostravicí: záhl. a zhl. traťové koleje směr Pržno, jeho část od náv. L po hrot výh. č. 1. Frýdlant nad Ostravicí: 91. bez TV, Frýdlant nad Ostravicí: zhl. od hrotu výh. č. 2 po nám. výh. č. 3,4. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 06.01.2027 | 08:05 | 07.01.2027 | 15:00 | 1. st 6: 7; 1. čt 7: 7 |  | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
302 |  | Z-23017 A | Frýdlant nad Ostravicí - Frenštát pod Radhoštěm: traťová bez TV, Kunčice pod Ondřejníkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x7h | 11.01.2027 | 07:45 | 15.01.2027 | 14:45 | 2. po 11: 7; 2. út 12: 7; 2. st 13: 7; 2. čt 14: 7; 2. pá 15: 7 |  | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
302 |  | Z-23017 B | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, Ostravice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x7h | 18.01.2027 | 07:50 | 22.01.2027 | 15:00 | 3. po 18: 7; 3. út 19: 7; 3. st 20: 7; 3. čt 21: 7; 3. pá 22: 7 |  | údržba vyšší vegetace | 1 | 1 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23003 C | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23268 A | GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
304 |  | Z-23025 A | Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 2d | 09.01.2027 | 07:25 | 10.01.2027 | 16:40 | [32 empty] | Přeložky ČEZ, úprava TV nad SK 4 a spojky ve směru Kroměříž ST - OLC oprava TK, výřezy, kácení | 2 | 1 | I/O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. so 9 to 1. ne 10
304 |  | Z-23036 A | Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x9h | 11.01.2027 | 07:25 | 12.01.2027 | 16:40 | 2. po 11: 9; 2. út 12: 9 |  | Opravné práce, odstranění defektoskopických vad, výřezy, kácení. | 2 | 1 | O
304 | R | Z-23043 A | Bystřice pod Hostýnem: záhl. a zhl. směr Holešov. Bystřice pod Hostýnem - Holešov: traťová bez TV, Holešov: záhl. směr Bystřice pod Hostýnem. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 18.01.2027 | 07:20 | 22.01.2027 | 16:10 | 3. po 18: 9; 3. út 19: 9; 3. st 20: 9; 3. čt 21: 9; 3. pá 22: 9 |  | Oprava závad v GPK, odstranění def. závad, výměna upevňovadel, výměna znečištěného ŠL. Čištění příkopů strojně.Kácení a ořez stromů. | 2 | 1 | O
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 | D | 23007 E | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 25.01.2027 | 07:00 | 25.01.2027 | 16:00 | 4. po 25: 9 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 | D | Z-23039 D | Bohumín: výh.: 48, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 25.01.2027 | 07:10 | 25.01.2027 | 14:00 | 4. po 25: 7 |  | výměna upevňovadel, broušení výhybkových součástí na výh. č. 48 | 1 | 1 | O
305 |  | 25002 B | Ostrava hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 25d | 13.12.2026 | 00:00 | 06.01.2027 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23374 C | vybudování provizorního styku drah v rámci realizace stavby Uzel Ostrava - most km 267,935 SP2 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 1. st 6
305 |  | Z-23024 C | Ostrava hlavní nádraží: 1.,3.,5.,7. bez TV, 1.,3.,5.,5a,7.,7a,7b,7e jen TV, 1a,101b + TV, zhl. 1. traťové koleje směr Bohumín, jeho část od nám. výh. č. 34 po nám. výh. č. 28. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od náv. Lc101b po náv. Se31. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X | N | V |  | D | 10h | 06.01.2027 | 07:00 | 06.01.2027 | 17:00 | 1. st 6: 10 |  | uzel Ostrava, most v km 267,935 - úprava TV (vložení izolace) | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
305 | Zm | Z-23024 A | Ostrava hlavní nádraží: 1. + TV, kolejově vyloučená část staniční koleje č. 1 od náv. Sc1 po nám. výh. č. 34; napěťové omezení nad staniční kolejí č. 1 a zhlavím směr Bohumín mezi vloženými izolacemi v km 267,868 a v km 268,180 v dopravně Ostrava hlavní nádraží Ostrava hlavní nádraží: zhl. směr Bohumín, jeho část od náv. Se40 po nám. výh. č. 34. Ostrava hlavní nádraží: zhl. směr Bohumín, jeho část od hrotu výh. č. 51 po hrot výh. č. 45. Ostrava hlavní nádraží: zhl. včetně části staniční koleje č. 9 od náv. Se51 po nám. výh. č. 44. Ostrava hlavní nádraží: 9a bez TV, zhl. směr Bohumín včetně části staniční koleje č. 7c, jeho část od náv. Se42 do km 267,832. napěťové omezení na zhlaví směr Bohumín od km 267,868 po km 268,015 v dopravně Ostrava hlavní nádraží Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody: V44-51,V56,V39-57K. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - výhybka č. 56. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - výkolejky: Vk4, Vk5. |  | S |  | N |  |  | Ne | 176d | 06.01.2027 | 17:00 | 30.06.2027 | 17:00 | [31 empty] | úprava popisu rozsahu vyloučení v rámci zpracování ROV (reetapizace do ROV 23024 etapa E) | uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935; SP3 prací na mostním objektu | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 1. st 6 to 4. ne 31
305 |  | Z-23024 B | Ostrava hlavní nádraží: 9. bez TV, kolejově vyloučena část staniční koleje č. 9 od náv. Se51 po nově vybudovaný styk drah |  | S |  |  |  |  | Ne | 238d | 06.01.2027 | 17:00 | 31.08.2027 | 17:00 | [32 empty] | omezení staniční koleje č. 9 (vybudování provizorního styku drah) | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. st 6 to 4. ne 31
305 | D | Z-23024 E | Ostrava hlavní nádraží: 5.,5a,7.,7a,7b,7e jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 07.01.2027 | 07:00 | 11.01.2027 | 17:00 | 1. čt 7: 10; 1. pá 8: 10; 1. so 9: 10; 1. ne 10: 10; 2. po 11: 10 |  | most Hlučínská - demontáž železničního svršku a příprava železniční pláně | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | D | Z-23024 D | Ostrava hlavní nádraží: 2. bez TV, 2.,2b,4.,6.,6a,8.,10.,10b jen TV, vypnuté TV v DKV v dopravně Ostrava hl.n. |  | S |  | L |  |  | N | 8x6h | 11.01.2027 | 21:30 | 19.01.2027 | 03:50 | 2. po 11: (; 2. út 12: )(; 2. st 13: )(; 2. čt 14: )(; 2. pá 15: )(; 2. so 16: )(; 2. ne 17: )(; 3. po 18: )(; 3. út 19: ) |  | most Hlučínská- přeražení záporového pažení mezi SK1 a SK2 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23015 B | Ostrava pravé nádraží: 214.,216. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 321 po nám. výh. č. 323. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 11.01.2027 | 07:30 | 11.01.2027 | 17:00 | 2. po 11: 10 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č. 214, 216 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23015 C | Ostrava pravé nádraží: 314a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 12.01.2027 | 07:30 | 13.01.2027 | 17:00 | 2. út 12: 10; 2. st 13: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 314a | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23015 D | Ostrava pravé nádraží: 314. bez TV, výh.: 349, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 14.01.2027 | 07:30 | 14.01.2027 | 17:00 | 2. čt 14: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 314 | 1 | 1 | O
305 |  | 12H01001 | Napájecí stanice Hranice na Moravě Hranice na Moravě - Prosenice: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Hranice na Moravě - Suchdol nad Odrou: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Hranice na Moravě - Hustopeče nad Bečvou: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 05.01.2027 | 07:00 | 05.01.2027 | 14:00 | 1. út 5: 7 |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
305 |  | 12H01001 | Napájecí stanice Hranice na Moravě Hranice na Moravě - Prosenice: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Hranice na Moravě - Suchdol nad Odrou: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Hranice na Moravě - Hustopeče nad Bečvou: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 06.01.2027 | 07:00 | 07.01.2027 | 14:00 | 1. st 6: 7; 1. čt 7: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23023 A | Suchdol nad Odrou: 2.,6a jen TV, 4.,6.,8. + TV, zhl. směr Polom, jeho část od nám. výh. č. 37,38 po náv. BS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Odry, ze směru Suchdol nad Odrou. Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. směr Studénka, Fulnek jeho část od náv. 2L, FL po nám. výh. č. 4,7,9,13,19,21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Fulnek, ze směru Suchdol nad Odrou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou, ze směru Suchdol nad Odrou. |  | S | X | N | V |  | D | 9h | 26.01.2027 | 07:55 | 26.01.2027 | 17:15 | 4. út 26: 9 |  | SEE - definitvní regulace TV po montáži zesílení TV nad staniční kolejí 8 ST - údržba vegetace výměna pražců | 1 | 1 | O
305 | Zm | Z-23023 A | Suchdol nad Odrou: 2.,6a jen TV, 4.,6.,8. + TV, zhl. směr Polom, jeho část od nám. výh. č. 37,38 po náv. BS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Odry, ze směru Suchdol nad Odrou. Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. směr Studénka, Fulnek jeho část od náv. 2L, FL po nám. výh. č. 4,7,9,13,19,21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Suchdol nad Odrou - Fulnek, ze směru Suchdol nad Odrou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou, ze směru Suchdol nad Odrou. |  | S | X | N | V |  | D | 9h | 27.01.2027 | 07:55 | 27.01.2027 | 17:15 | 4. st 27: 9 | z důvodu alokaci zhotovitele na akci v O.Bartovicích posun akce o jeden den pro převoz materiálu+mechnizace (původně 25.1.2027), Souběh s ROV 23023 B,C | SEE - definitvní regulace TV po montáži zesílení TV nad staniční kolejí 8 ST - údržba vegetace výměna pražců | 1 | 1 | O
305 |  | 16Z04006 | Hranice na Moravě: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 07.01.2027 | 08:00 | 07.01.2027 | 13:00 | 1. čt 7: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
305 |  | 16Z03006 | Drahotuše: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 19.01.2027 | 08:00 | 19.01.2027 | 13:00 | 3. út 19: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
305 |  | 25001 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 69d | 13.12.2026 | 00:00 | 19.02.2027 | 08:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 25002 A | BC LiDr - ETCS | 2 | 1 | I | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
305 |  | 23022 C | Lipník nad Bečvou: 6. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 08.01.2027 | 07:00 | 08.01.2027 | 14:00 | 1. pá 8: 7 |  | Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu. | 2 | 1 | O
305 |  | 23026 B | Lipník nad Bečvou: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 12.01.2027 | 08:00 | 13.01.2027 | 16:00 | 2. út 12: 8; 2. st 13: 8 |  | Montáž návěstidel, uprava vnějších prvků zabezpečovacího zařízení. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | N
305 |  | 16Z03008 | Lipník nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 14.01.2027 | 08:00 | 14.01.2027 | 13:00 | 2. čt 14: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
305 |  | 23022 B | Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 19.01.2027 | 08:00 | 20.01.2027 | 16:00 | 3. út 19: 8; 3. st 20: 8 |  | Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu. | 2 | 1 | O
305 |  | 23026 A | Lipník nad Bečvou: sudá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 19.01.2027 | 08:00 | 21.01.2027 | 16:00 | 3. út 19: 8; 3. st 20: 8; 3. čt 21: 8 |  | Montáž návěstidel, uprava vnějších prvků zabezpečovacího zařízení. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | N
305 |  | 23022 A | Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 12.01.2027 | 08:00 | 13.01.2027 | 16:00 | 2. út 12: 8; 2. st 13: 8 |  | Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu. | 2 | 1 | O
305 |  | 12H01051 | Napájecí stanice Prosenice Prosenice - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Prosenice - Hranice na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 26.01.2027 | 07:00 | 26.01.2027 | 14:00 | 4. út 26: 7 |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
305 |  | 12H01051 | Napájecí stanice Prosenice Prosenice - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Prosenice - Hranice na Moravě: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 27.01.2027 | 07:00 | 28.01.2027 | 14:00 | 4. st 27: 7; 4. čt 28: 7 |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23012 B | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23041 P | Nezbytná výluka pro návaznost na další stavební postupy | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
305 |  | 16Z03005 | Prosenice - Přerov: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. Přerov: zab. zař.: napájení 6 kV pro Sps. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 27.01.2027 | 08:00 | 27.01.2027 | 13:00 | 4. st 27: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | Z-23023 B | Suchdol nad Odrou - Odry: traťová bez TV, Odry: celá bez TV, Odry - Heřmánky: traťová bez TV, Heřmánky: celá bez TV, Heřmánky - Vítkov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 26.01.2027 | 07:55 | 26.01.2027 | 17:15 | 4. út 26: 9 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | 1 | 1 | O
306 | Zm | Z-23023 B | Suchdol nad Odrou - Odry: traťová bez TV, Odry: celá bez TV, Odry - Heřmánky: traťová bez TV, Heřmánky: celá bez TV, Heřmánky - Vítkov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 27.01.2027 | 07:55 | 27.01.2027 | 17:15 | 4. st 27: 9 | zajištění zhotovitele na akci v O.Bartovicích, přesun (pův. 25.1.2027) souběh ROV 23023 A,C | údržbové práce, odstranění vegetace | 1 | 1 | O
306 |  | Z-23023 C | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 26.01.2027 | 07:55 | 26.01.2027 | 17:15 | 4. út 26: 9 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | 1 | 1 | O
306 | Zm | Z-23023 C | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 27.01.2027 | 07:55 | 27.01.2027 | 17:15 | 4. st 27: 9 | zajištění zhotovitele na akci v O.Bartovicích, přesun (pův. 25.1.2027) souběh ROV 23023 A, B | údržbové práce, odstranění vegetace | 1 | 1 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | Z-23013 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23007 A | neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23003 A | Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. + TV, vyp. TV TK č. 2 částečně od ÚO 402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 412 v km 29,337 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23003 D | St.hr.– Vsetín konverze, sanace Val. Pol.– H.L. km 20,019 – 21,248, cyklika H.L.-H.L. st. hr., Vsetín-H.L., GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
308 |  | 23003 B | Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. | X | S |  |  |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23268 B | GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
308 |  | 23002 A | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  | N |  |  | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | navazuje na ROV 23347 B | Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
308 |  | 23003 D | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, vyp. TV TK č. 1 částečně od ÚO 401 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411 v km 29,337 (Valašská Polanka) Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [32 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
308 |  | Z-23019 A | Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 18.01.2027 | 07:40 | 19.01.2027 | 15:00 | 3. po 18: 7; 3. út 19: 7 |  | SEE OLC - údržba TV, kontrola TV, výřezy, kácení. ST OLC - oprava TK, výřezy, kácení. | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23019 B | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x7h | 20.01.2027 | 07:40 | 22.01.2027 | 15:00 | 3. st 20: 7; 3. čt 21: 7; 3. pá 22: 7 |  | SEE OLC - údržba TV, kontrola TV, výřezy, kácení. ST OLC - oprava TK, výřezy, kácení. | 2 | 1 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 23022 D | Výh Dluhonice - Prosenice: 1S + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 04.01.2027 | 06:50 | 05.01.2027 | 15:50 | 1. po 4: 9; 1. út 5: 9 |  | Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu. | 2 | 1 | O
309 |  | 16Z02001 | Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení 6kV pro SZZ . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 12.01.2027 | 08:00 | 12.01.2027 | 13:00 | 2. út 12: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
309 |  | 23022 E | Prosenice - Výh Dluhonice: 2S + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 27.01.2027 | 06:55 | 28.01.2027 | 15:45 | 4. st 27: 9; 4. čt 28: 9 |  | Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu. | 2 | 1 | O
309 |  | 23022 F | Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 29.01.2027 | 07:20 | 29.01.2027 | 14:10 | 4. pá 29: 7 |  | Odstranění vegetace, ÚPP, rizikové kácení a demontáž magnet. informačního bodu. | 2 | 1 | O
309 |  | 23021 H | Brodek u Přerova: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Dluhonice. Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 31.01.2027 | 08:05 | 31.01.2027 | 16:00 | 4. ne 31: 8 |  | Údržba TV a odstranění havarijního stavu kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | 16Z02003 | Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ . Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 191,698 (P6528). Brodek u Přerova - Grygov: zab. zař.: napájení 6 kV pro indikátor horkoběžnosti v km 196,130. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 21.01.2027 | 08:00 | 21.01.2027 | 13:00 | 3. čt 21: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
309 |  | 23021 G | Brodek u Přerova: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Dluhonice. Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 30.01.2027 | 08:00 | 30.01.2027 | 16:00 | 4. so 30: 8 |  | Údržba TV a odstranění havarijního stavu kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | 23021 E | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 23.01.2027 | 08:15 | 23.01.2027 | 15:10 | 3. so 23: 7 |  | Oprava kotvení a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | 23021 F | Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 24.01.2027 | 08:15 | 24.01.2027 | 15:00 | 3. ne 24: 7 |  | Oprava kotvení a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | 23021 A | Štěpánov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Olomouc přednádraží. Olomouc přednádraží - Štěpánov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x6h | 08.01.2027 | 08:05 | 11.01.2027 | 14:25 | 1. pá 8: 6; 2. po 11: 6 |  | Oprava Radspannerů a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | 23021 B | Štěpánov: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Olomouc přednádraží. Štěpánov - Olomouc přednádraží: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x6h | 06.01.2027 | 08:00 | 07.01.2027 | 14:25 | 1. st 6: 6; 1. čt 7: 6 |  | Oprava Radspannerů a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | 23021 C | Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 18.01.2027 | 08:05 | 22.01.2027 | 14:30 | 3. po 18: 6; 3. pá 22: 6 |  | ÚPP a údržba TV. | 2 | 1 | O
309 |  | 23021 D | Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x7h | 25.01.2027 | 08:00 | 26.01.2027 | 14:30 | 4. po 25: 7; 4. út 26: 7 |  | ÚPP a údržba TV. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-53007 B | Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách: 1. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Rudoltice v Čechách: záhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x7h | 19.01.2027 | 07:40 | 21.01.2027 | 14:40 | 3. út 19: 7; 3. st 20: 7; 3. čt 21: 7 |  | Kácení, výřez porostů. | 7 | 4 | O
309 |  | Z-53007 A | Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách: 2. + TV, Rudoltice v Čechách: záhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Třebovice v Čechách: záhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x7h | 12.01.2027 | 07:40 | 14.01.2027 | 14:40 | 2. út 12: 7; 2. st 13: 7; 2. čt 14: 7 |  | Kácení, výřez porostů. | 7 | 4 | O
309 |  | 53001 E | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po námezník výhybky číslo 109 a hroty jazyků výhybky číslo 114. Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 114., 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 51d | 13.12.2026 | 00:00 | 01.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53188 E z GVD 2025/2026. | Modernizace SPC2c 2e. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
309 | Zm | Z-53008 I | Česká Třebová vjezdová skupina - Třebovice v Čechách: 3. + TV, napěťově od ÚO 403 v Třebovicích v Čechách po ÚO 405 v České Třebová Třebovice v Čechách: zhl. 1.TK směr Česká Třebová, včetně částí kolejí číslo 1, 3 od návěstidla Se14 po návěstidla L1, L3. Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 3. TK směr Česká Třebová od návěstidla 3S po námezník výhybky číslo 17a. Třebovice v Čechách: lichá jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 04.01.2027 | 07:00 | 05.01.2027 | 17:00 | 1. po 4: 10; 1. út 5: 10 | V souběhu s výlukou 53001 E (4.TK Třebovice - Č.T. vjezd). úprava vyloučení, beze změny vlivu na provoz | Pažení kolejí. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 11H04003 | Šternberk: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Šternberk a podpůrná napájecí stanice Olomouc |  | S |  |  |  |  | D | 5x7h | 11.01.2027 | 08:00 | 15.01.2027 | 14:30 | 2. po 11: 7; 2. út 12: 7; 2. st 13: 7; 2. čt 14: 7; 2. pá 15: 7 |  | Údržba 22kV a 3kV | 2 | 1 | O
311 |  | 23020 A | Šternberk: celá + TV, Šternberk - Bohuňovice: traťová + TV, Bohuňovice: celá + TV, Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x7h | 11.01.2027 | 08:00 | 15.01.2027 | 14:30 | 2. po 11: 7; 2. út 12: 7; 2. st 13: 7; 2. čt 14: 7; 2. pá 15: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, ÚPP a opravné práce na TV. | 2 | 1 | O
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 |  | Z-33012 B | Boskovice - Velké Opatovice: traťová bez TV, Šebetov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 26.01.2027 | 08:30 | 27.01.2027 | 16:20 | 4. út 26: 8; 4. st 27: 8 | V souběhu s výlukou 33012 A. | Odstranění vegetace strojně i ručně. | 4 | 4 | O
314 |  | Z-33012 A | Skalice nad Svitavou - Boskovice: traťová bez TV, Boskovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 26.01.2027 | 08:30 | 27.01.2027 | 16:20 | 4. út 26: 8; 4. st 27: 8 | V souběhu s výlukou 33012 B. | Odstranění vegetace strojně i ručně. | 4 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 23012 C | Věžky: ost. zař.: nástupiště u SK č.1 a SK č.2. |  | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Výstavba silničního nadjezdu nad stanicí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
315 |  | Z-23025 B | Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, Kojetín: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kojetín - Němčice nad Hanou, ze směru Kojetín. | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 2d | 09.01.2027 | 07:25 | 10.01.2027 | 16:40 | [32 empty] | Přeložky ČEZ, pažení štětových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK., úprava TV nad SK 4 a spojky ve směru Kroměříž | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 1. so 9 to 1. ne 10
315 |  | Z-23025 C | Přerov přednádraží - Věžky: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Věžky - Chropyně: traťová + TV, Chropyně: celá + TV, Chropyně - Kojetín: traťová + TV, Kojetín: 1.,2a,2b,4. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou. | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 2d | 16.01.2027 | 07:25 | 17.01.2027 | 16:40 | [32 empty] | Přeložky ČEZ, pažení štětových stěn, betonáž základů TV a úprava GPK. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 2. so 16 to 2. ne 17
315 |  | Z-23025 D | Kojetín: ost. zař.: nástupiště mezi SK2 a SK4 - od km 73,430 do km 73,600. |  | S |  |  |  |  | Ne | 65d | 10.01.2027 | 16:40 | 15.03.2027 | 16:40 | [32 empty] | Výstavba podchodu a nové výpravní budovy. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 1. ne 10 to 4. ne 31
315 |  | Z-33011 A | Sokolnice-Telnice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, včetně vypnutí napájení obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 09.01.2027 | 08:30 | 17.01.2027 | 17:00 | 1. so 9: 9; 1. ne 10: 9; 2. so 16: 9; 2. ne 17: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 1 | O
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 16Z09003 | Přerov - Říkovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZZ v km 178,455 (P8178). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 06.01.2027 | 08:00 | 06.01.2027 | 13:00 | 1. st 6: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09004 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 174,234 (P8176). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 13.01.2027 | 08:00 | 13.01.2027 | 13:00 | 2. st 13: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 3 | O
316 | Zm | Z-23018 D | Říkovice: záhl. 2.traťové koleje směr Hulín. Říkovice - Hulín: 2. + TV, Hulín: záhl. 2.traťové koleje směr Říkovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 14.01.2027 | 08:20 | 14.01.2027 | 15:50 | 2. čt 14: 8 | změna termínu (pův. 28.1.), z dův. konání výl. dle ROV 23049, požadavek SEE OLC | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09005 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 172,409 (P8175). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 18.01.2027 | 08:00 | 18.01.2027 | 13:00 | 3. po 18: 5 |  | Údržba 6kV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23018 A | Přerov přednádraží: záhl. 1.traťové koleje směr Říkovice. Říkovice: záhl. 1.traťové koleje směr Přerov přednádraží. Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 18.01.2027 | 08:20 | 18.01.2027 | 16:00 | 3. po 18: 8 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23018 B | Přerov přednádraží: záhl. 2.traťové koleje směr Říkovice. Přerov přednádraží - Říkovice: 2. + TV, Říkovice: záhl. 2.traťové koleje směr Přerov přednádraží. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 19.01.2027 | 08:20 | 19.01.2027 | 16:00 | 3. út 19: 8 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | Zm | Z-23018 E | Tlumačov: záhl. 1.traťové koleje směr Hulín. Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Hulín: záhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 15.01.2027 | 08:20 | 15.01.2027 | 15:45 | 2. pá 15: 7 | změna termínu (pův. 29.1.), z dův. konání výl. dle ROV 23049, požadavek SEE OLC | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23018 C | Hulín: záhl. 1.traťové koleje směr Říkovice. Hulín - Říkovice: 1. + TV, Říkovice: záhl. 1.traťové koleje směr Přerov přednádraží. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 20.01.2027 | 08:20 | 20.01.2027 | 15:45 | 3. st 20: 7 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23018 F | Hulín: záhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. Hulín - Tlumačov: 2. + TV, Tlumačov: záhl. 2.traťové koleje směr Hulín. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 23.01.2027 | 08:20 | 23.01.2027 | 15:50 | 3. so 23: 8 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | Zm | Z-23018 H | Tlumačov: záhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice. Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 11.01.2027 | 08:20 | 11.01.2027 | 16:00 | 2. po 11: 8 | změna termínu (pův. 25.1.), z dův. konání výl. dle ROV 23049, požadavek SEE OLC | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | Zm | Z-23018 J | Otrokovice: záhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Napajedla: záhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 13.01.2027 | 08:20 | 13.01.2027 | 15:40 | 2. st 13: 7 | změna termínu (pův. 26.1.), z dův. konání výl. dle ROV 23049, požadavek SEE OLC | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23018 G | Otrokovice: záhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Tlumačov: záhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 24.01.2027 | 08:10 | 24.01.2027 | 15:35 | 3. ne 24: 7 |  | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | Zm | Z-23018 I | Napajedla: záhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Otrokovice: záhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 12.01.2027 | 08:20 | 12.01.2027 | 15:40 | 2. út 12: 7 | změna termínu (pův. 27.1.), z dův. konání výl. dle ROV 23049, požadavek SEE OLC | ST OLC - oprava TK, kácení, výřez, likvidace porostu kolejovou sekačkou SEE OLC - údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 | D | Z-23049 A | Nedakonice: celá + TV, Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 1.traťové koleje směr Nedakonice. Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. 2.traťové koleje směr Nedakonice. | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x4h | 25.01.2027 | 22:35 | 27.01.2027 | 02:40 | 4. po 25: (; 4. út 26: )(; 4. st 27: ) |  | TNS Nedakonice - demontáž starých bran trakčního vedení v neutrálním poli | 2 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 120
316 | D | Z-23049 B | Huštěnovice: celá + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | N | 2x4h | 25.01.2027 | 22:35 | 27.01.2027 | 02:40 | 4. po 25: (; 4. út 26: )(; 4. st 27: ) |  | Oprava prasklých základů - montáž bran, montáž DSL | 2 | 3 | O
316 | D | Z-23049 C | Huštěnovice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 27.01.2027 | 22:35 | 28.01.2027 | 02:40 | [32 empty] | oprava prasklých základů - montáž bran, montáž DSL | 2 | 3 | O | bar: 4. st 27 to 4. čt 28
316 | D | Z-23049 D | Huštěnovice: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 27.01.2027 | 22:35 | 27.01.2027 | 23:40 | [32 empty] | Oprava prasklých základů - montáž závěsů , převěšení TV, regulace TV | 2 | 3 | O | bar: 4. st 27
316 | D | Z-23049 E | Huštěnovice: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | N | 2h | 27.01.2027 | 23:50 | 28.01.2027 | 01:30 | [32 empty] | Oprava prasklých základů - montáž závěsů, převěšení TV, regulace TV | 2 | 3 | O | bar: 4. st 27 to 4. čt 28
316 | D | Z-23049 F | Huštěnovice: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 28.01.2027 | 01:40 | 28.01.2027 | 02:40 | [32 empty] | Oprava prasklých základů - montáž závěsů, převěšení TV, regulace TV | 2 | 3 | O | bar: 4. čt 28
316 | D | Z-23049 G | Huštěnovice: sudá + TV, |  | S |  | N | V |  | D | 2x8h | 29.01.2027 | 08:10 | 30.01.2027 | 16:30 | 4. pá 29: 8; 4. so 30: 8 |  | Oprava prasklých základů - montáž závěsů, převěšení TV, regulace TV | 2 | 3 | O
316 | D | Z-23049 H | Huštěnovice: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 31.01.2027 | 08:10 | 31.01.2027 | 16:30 | 4. ne 31: 8 |  | Oprava prasklých základů - montáž závěsů , převěšení TV, regulace TV | 2 | 3 | O
316 |  | 35001 C | Nedakonice - Moravský Písek: 2. bez TV, Moravský Písek: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Nedakonice, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 4 a 6. Moravský Písek: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Moravský Písek: 4.,6b bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidla S4, S6b |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 21.01.2027 | 07:00 | 21.01.2027 | 11:00 | 3. čt 21: 4 |  | přezkoušení KO jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
316 | Zm | 35001 A | Moravský Písek: zab. zař.: ETCS L2. Moravský Písek: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody 1LK, 2LK, 2K, 4aK, 4K, 1K, 3K, 6K, 6bK, 6cK, 1SK, 2SK, V1, V2-3, V4-6, V5, V7, V8, V10, V11, V13, V14-15, V16, V17, V18-19, V20-22, V23, V24 Moravský Písek - Bzenec: zab. zař.: TZZ částečně. kolejový obvod T1 MP-BZ |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 15d | 11.01.2027 | 07:20 | 25.01.2027 | 14:30 | [31 empty] | PN, mezistaničně změna definice vyl. zař. - rozšíření o TZZ M. Písek - Bzenec z důvodu nefunkčních KO v úseku M. Písek -Bzenec | úpravy kolejových obvodů KOA | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 2. po 11 to 4. po 25
316 |  | 35001 B | Moravský Písek: zab. zař.: SZZ částečně. UNZ | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 14.01.2027 | 00:00 | 14.01.2027 | 01:00 | [32 empty] | úpravy UNZ | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 2. čt 14
316 |  | 35001 D | Moravský Písek: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Moravský Písek: 6b bez TV, její část od návěstidla S6b po hroty jazyků výhybky č. 10 Moravský Písek: výh.: 10, 13, Moravský Písek: 6. bez TV, Moravský Písek: 6c bez TV, její část do hrotů jazyků výhybky č. 13 po návěstidlo L6c |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 21.01.2027 | - | 21.01.2027 | - | [31 empty] | v čase od 7:00 do 11:00 - 2x40 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 40 min. | přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 3. čt 21
316 |  | 35001 E | Moravský Písek: 1.,3. bez TV, jejich část od návěstidel L1, L3 po námezník výhybky č. 7 Moravský Písek: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Nedakonice, od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo 1L. Moravský Písek - Nedakonice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 21.01.2027 | 11:00 | 21.01.2027 | 15:00 | 3. čt 21: 4 |  | přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
316 |  | 35001 F | Moravský Písek: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 18 Moravský Písek: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bzenec přívoz, od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo 2S. Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 22.01.2027 | 07:00 | 22.01.2027 | 11:00 | 3. pá 22: 4 |  | přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
316 |  | 35001 G | Moravský Písek: 4. bez TV, její část, od návěstidlla S4 po námezník výhybky č. 14 Moravský Písek: 6b bez TV, její část od návěstidla S6b po hroty jazyků výhybky č. 10 Moravský Písek: 6.,6c bez TV, Moravský Písek: výh.: č. 10, 13, 14, 15, Moravský Písek: 4a bez TV, Moravský Písek: záhl. a zhl. směr Bzenec, od námezníku výhybky č. 23 po návěstidlo BS. Moravský Písek - Bzenec: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 22.01.2027 | - | 22.01.2027 | - | [31 empty] | v čase od 7:00 do 11:00 - 2x35 minut ZP směr Bzenec OPERATIVNÍ VÝLUKA 2x 35 min. | přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 3. pá 22
316 |  | 35001 H | Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1. bez TV, Moravský Písek: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bzenec přívoz, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 16. Moravský Písek: 1.,3. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidla S1, S3 |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 22.01.2027 | 11:00 | 22.01.2027 | 15:00 | 3. pá 22: 4 |  | přezkoušení kolejových obvodů jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
316 |  | Z-35002 A | Bzenec přívoz: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Bzenec přívoz: zab. zař.: ETCS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 27.01.2027 | 07:20 | 10.02.2027 | 14:30 | [32 empty] | úpravy kolejových obvodů KOA | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 4. st 27 to 4. ne 31
316 |  | 33010 H | Rohatec: záhl. 2. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla Se26 po návěstidlo 2S. Rohatec - Hodonín: 2. + TV, Hodonín: záhl. 2. traťové koleje směr Rohatec, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se7. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 06.01.2027 | 07:45 | 06.01.2027 | 16:30 | 1. st 6: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy, | 4 | 3 | O
316 |  | 33010 I | Hodonín: záhl. 1. traťové koleje směr Rohatec, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 1L. Hodonín - Rohatec: 1. + TV, Rohatec: záhl. 1. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se27. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 07.01.2027 | 07:45 | 07.01.2027 | 16:30 | 1. čt 7: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy, | 4 | 3 | O
316 |  | 33010 J | Hodonín: záhl. směr Holíč nad Moravou, jeho část od návěstidla Se46 po návěstidlo HS. Hodonín - Holíč nad Moravou: část traťové koleje bez TV, od návěstidla HS v ŽST Hodonín po státní hranici ČR/SR v km 3,009 Hodonín - Holíč nad Moravou: traťová jen TV, její část od ÚO 413 v ŽST Hodonín po ÚD č. 1 v km 2,755 u státní hranice ČR/SR | X | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 08.01.2027 | 08:00 | 08.01.2027 | 17:00 | 1. pá 8: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy, | 4 | 3 | O
316 |  | 33010 F | Hodonín: záhl. 2. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla Se45 po návěstidlo 2S. Hodonín - Lužice: 2. + TV, Lužice: záhl. 2. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 04.01.2027 | 08:00 | 04.01.2027 | 16:30 | 1. po 4: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy, | 4 | 3 | O
316 |  | 33010 G | Lužice: záhl. 1. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Lužice - Hodonín: 1. + TV, Hodonín: záhl. 1. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se44. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 05.01.2027 | 08:00 | 05.01.2027 | 16:30 | 1. út 5: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy, | 4 | 3 | O
316 |  | 23038 A | Zlín střed: 5 bez TV, částečně od km 10,030 po km 10,160 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Dlouhodobě nesjízdná kolej | 2 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 32A05026 | Bučovice - Slavkov u Brna: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 18.01.2027 | 08:10 | 19.01.2027 | 13:45 | 3. po 18: 6; 3. út 19: 6 |  | odstranění vegetace - výřezy kolizních porostů | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05020 | Slavkov u Brna - Blažovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 13.01.2027 | 07:00 | 14.01.2027 | 13:05 | 2. st 13: 6; 2. čt 14: 6 |  | odstranění vegetace - výřez kolizních porostů | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05019 | Blažovice - Slavkov u Brna: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 11.01.2027 | 07:00 | 12.01.2027 | 13:05 | 2. po 11: 6; 2. út 12: 6 |  | odstranění vegetace - výřezy kolizních porostů | 4 | 3 | O
318 |  | 33009 A | Brno-Slatina: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | nesjízdná kolej | 4 | 3 | H | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
318 |  | 36Z04008 | Brno-Slatina: zab. zař.: Napájení 6kV z měničové napájecí stanice. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 27.01.2027 | 07:00 | 27.01.2027 | 13:00 | 4. st 27: 6 |  | údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 33004 D | Břeclav přednádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla Se250 po návěstidlo 2S. Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, Podivín: záhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 15.01.2027 | 07:25 | 15.01.2027 | 16:00 | 2. pá 15: 9 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33004 C | Podivín: záhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, Břeclav přednádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se253. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 13.01.2027 | 07:25 | 14.01.2027 | 16:00 | 2. st 13: 9; 2. čt 14: 9 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33004 B | Podivín: záhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se21 po návěstidlo 2S. Podivín - Zaječí: 2. + TV, Zaječí: záhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se5. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 16.01.2027 | 08:05 | 18.01.2027 | 16:35 | 2. so 16: 9; 3. po 18: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33004 A | Zaječí: záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zaječí - Podivín: 1. + TV, Podivín: záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se20. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 19.01.2027 | 08:05 | 20.01.2027 | 16:35 | 3. út 19: 9; 3. st 20: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33004 F | Zaječí: záhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. Zaječí - Šakvice: 2. + TV, Šakvice: záhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 21.01.2027 | 07:10 | 26.01.2027 | 16:40 | 3. čt 21: 10; 4. út 26: 10 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33004 E | Šakvice: záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo 1L. Šakvice - Zaječí: 1. + TV, Zaječí: záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se19. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 27.01.2027 | 07:10 | 28.01.2027 | 16:40 | 4. st 27: 10; 4. čt 28: 10 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33004 G | Vranovice: záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Vranovice - Šakvice: 1. + TV, Šakvice: záhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 23.01.2027 | 08:00 | 23.01.2027 | 17:00 | 3. so 23: 9 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33004 H | Šakvice: záhl. 2. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S. Šakvice - Vranovice: 2. + TV, Vranovice: záhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 24.01.2027 | 08:00 | 24.01.2027 | 17:00 | 3. ne 24: 9 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33006 A | Brno dolní nádraží: 16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu | 4 | 3 | O | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 | P | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
323 | R | 33007 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | ·nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu skalních masivů ohrožující bezpečnost železničního provozu | 4 | 3 | H | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33014 A | Kuřim - Tišnov: 2. + TV, Tišnov: záhl. 2. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. Tišnov: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 23.01.2027 | 09:15 | 23.01.2027 | 16:15 | 3. so 23: 7 |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33014 C | Kuřim: sudá jen TV, Kuřim: záhl. 2. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo v 2S. Kuřim - Tišnov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 24.01.2027 | 09:15 | 24.01.2027 | 16:15 | 3. ne 24: 7 |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33014 B | Kuřim - Tišnov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x5h | 25.01.2027 | 08:45 | 26.01.2027 | 13:35 | 4. po 25: 5; 4. út 26: 5 |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 36Z01006 | Tišnov: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 13.01.2027 | 07:00 | 13.01.2027 | 13:00 | 2. st 13: 6 |  | údržba rozvodu 6 kV | 4 | 3 | O
324 |  | 36Z01006 | Tišnov: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.01.2027 | 07:00 | 20.01.2027 | 13:00 | 3. st 20: 6 |  | údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O
324 |  | 33014 E | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x5h | 27.01.2027 | 08:45 | 29.01.2027 | 13:45 | 4. st 27: 5; 4. čt 28: 5; 4. pá 29: 5 |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33014 D | Tišnov: lichá jen TV, Tišnov: záhl. 1. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. Tišnov - Kuřim: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 30.01.2027 | 09:15 | 30.01.2027 | 16:25 | 4. so 30: 7 |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33014 F | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, Kuřim: záhl. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. Kuřim: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 31.01.2027 | 09:15 | 31.01.2027 | 16:25 | 4. ne 31: 7 |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 | Zm | 33003 C | Žďár nad Sázavou - Ostrov nad Oslavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 17.01.2027 | 07:50 | 17.01.2027 | 14:10 | 2. ne 17: 6 | změna času (pův. 7:40-14:10) požadavek dopravce ČD, a.s. | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | Z-33017 J | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: zab. zař.: napájení 6kV/75Hz pro TZZ obou traťových kolejí. |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 11.01.2027 | 07:00 | 16.01.2027 | 16:00 | [31 empty] | jízdy vl. mezistaničně Žďár – Sázava | přeložky kabelizace, vypnutí TZZ v TK1,2 | 5 | 3 | I | bar: 2. po 11 to 2. so 16
324 | D | Z-33017 K | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x6h | 11.01.2027 | 21:50 | 13.01.2027 | 03:30 | 2. po 11: (; 2. út 12: )(; 2. st 13: ) | Žďár – Sázava | přeložky kabelizace | 5 | 3 | I
324 |  | Z-33017 A | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, Sázava u Žďáru: záhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Sázava u Žďáru: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8x8h | 18.01.2027 | 07:35 | 26.01.2027 | 15:05 | 3. po 18: 8; 3. st 20: 8; 3. čt 21: 8; 3. pá 22: 8; 3. so 23: 8; 3. ne 24: 8; 4. po 25: 8; 4. út 26: 8 | Žďár – Sázava | přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáže TP | 5 | 3 | I
324 |  | Z-33017 A | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, Sázava u Žďáru: záhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Sázava u Žďáru: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 19.01.2027 | 07:35 | 19.01.2027 | 15:05 | 3. út 19: 8 | Žďár – Sázava | přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáže TP | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
324 |  | Z-33017 B | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 151d | 27.01.2027 | 07:00 | 26.06.2027 | 04:05 | [31 empty] | PJ 50 km/h km 87,300 – 93,800 (6 500 m) kolem prac. místa (trať. rychl. 110 km/h) Žďár – Sázava | demontáž stávajícího železničního svršku a odstranění konstrukčních vrstev železničního spodku, provedení zemních prací včetně sanace zemní pláně a úpravy pláně železničního spodku, rekonstrukci a doplnění odvodnění železničního spodku, | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 4. st 27 to 4. ne 31
324 |  | Z-33017 E | Sázava u Žďáru: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 1L po námezníky výhybek č. 5 a 7. Sázava u Žďáru: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Sázava u Žďáru: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L3 Sázava u Žďáru: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo Se6 Sázava u Žďáru: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 27.01.2027 | 07:00 | 27.01.2027 | 16:00 | 4. st 27: 9 | Žďár – Sázava | montáž provizorního děliče 1XP v km 93,900 v ŽST Sázava u Žďáru (dne 27.01.2027) | 5 | 3 | I
324 |  | Z-33017 C | Sázava u Žďáru: záhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Sázava u Žďáru: lichá jen TV, její část od ÚO 401 po 1XP v km 93,838 |  | S |  | N |  |  | Ne | 151d | 27.01.2027 | 16:00 | 26.06.2027 | 04:05 | [31 empty] | PJ 50 km/h km 87,300 – 93,800 (6 500 m) kolem prac. místa (trať. rychl. 110 km/h) Žďár – Sázava | demontáž stávajícího železničního svršku a odstranění konstrukčních vrstev železničního spodku, provedení zemních prací včetně sanace zemní pláně a úpravy pláně železničního spodku, rekonstrukci a doplnění odvodnění železničního spodku, | 5 | 3 | I | bar: 4. st 27 to 4. ne 31
324 | Zm | Z-33017 D | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, Sázava u Žďáru: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Sázava u Žďáru: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Sázava u Žďáru: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L4 Sázava u Žďáru: sudá jen TV, Sázava u Žďáru: zhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se3 po námezníky výhybek č. 5 a 7. Sázava u Žďáru: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Sázava u Žďáru: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L3 Sázava u Žďáru: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo Se6 Sázava u Žďáru: lichá jen TV, její část od ÚD 1XP v km 93,838 po ÚO 411 | X | T+S |  |  |  | X | N | 5x6h | 27.01.2027 | 21:50 | 01.02.2027 | 03:30 | [31 empty] | změna času (pův. 21:50-3:45) požadavek dopravce ČD,a.s. | návoz a odvoz materiálu železničního spodku a svršku, demontáž provizorního děliče 1XP v km 93,900 v ŽST Sázava u Žďáru (v noci 25./26.06.2027) | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 4. st 27 to 4. ne 31
324 |  | 33003 A | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x7h | 05.01.2027 | 07:30 | 10.01.2027 | 14:25 | 1. út 5: 7; 1. ne 10: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | 33003 B | Přibyslav - Sázava u Žďáru: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x7h | 02.01.2027 | 07:30 | 07.01.2027 | 14:25 | 53. so 2: 7; 1. čt 7: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | Z-33013 K | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, Letovice: záhl. 2. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Letovice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 23.01.2027 | 08:30 | 23.01.2027 | 17:25 | 3. so 23: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60
326 |  | Z-33013 M | Skalice nad Svitavou: sudá jen TV, Skalice nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S. Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 7h | 28.01.2027 | 07:40 | 28.01.2027 | 14:20 | 4. čt 28: 7 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33013 L | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 29.01.2027 | 07:40 | 29.01.2027 | 14:20 | 4. pá 29: 7 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60
326 |  | Z-33013 E | Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, Březová nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Březová nad Svitavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 16.01.2027 | 08:30 | 16.01.2027 | 17:30 | 2. so 16: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33013 G | Letovice: sudá jen TV, Letovice: záhl. 2. traťové koleje směr Březová nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 17.01.2027 | 08:30 | 17.01.2027 | 17:30 | 2. ne 17: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33013 F | Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 18.01.2027 | 08:30 | 18.01.2027 | 16:30 | 3. po 18: 8 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60
326 |  | Z-33013 N | Letovice: lichá jen TV, Letovice: záhl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 24.01.2027 | 08:35 | 24.01.2027 | 17:25 | 3. ne 24: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33013 O | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 30.01.2027 | 08:35 | 30.01.2027 | 16:35 | 4. so 30: 8 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60
326 |  | Z-33013 P | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, Skalice nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se18. Skalice nad Svitavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 31.01.2027 | 08:35 | 31.01.2027 | 17:25 | 4. ne 31: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33013 A | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 05.01.2027 | 08:40 | 05.01.2027 | 16:00 | 1. út 5: 7 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 160
326 |  | Z-33013 A | Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 3x7h | 06.01.2027 | 08:40 | 08.01.2027 | 16:00 | 1. st 6: 7; 1. čt 7: 7; 1. pá 8: 7 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33013 B | Březová nad Svitavou: sudá jen TV, Březová nad Svitavou: záhl. 2.traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se19 po návěstidlo 2S. Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 09.01.2027 | 08:40 | 09.01.2027 | 17:20 | 1. so 9: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33013 H | Březová nad Svitavou: lichá jen TV, Březová nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 19.01.2027 | 08:30 | 19.01.2027 | 17:30 | 3. út 19: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33013 I | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 20.01.2027 | 08:30 | 20.01.2027 | 16:30 | 3. st 20: 8 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 120
326 |  | Z-33013 J | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, Letovice: záhl. 1. traťové koleje směr Březová nad Svitavou, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. Letovice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 6h | 21.01.2027 | 07:50 | 21.01.2027 | 14:05 | 3. čt 21: 6 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33013 C | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, Březová nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se18. Březová nad Svitavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 9h | 10.01.2027 | 08:40 | 10.01.2027 | 17:20 | 1. ne 10: 9 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33013 D | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 11.01.2027 | 08:40 | 11.01.2027 | 16:00 | 2. po 11: 7 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 160
326 |  | 53016 A | Svitavy: záhl. a zhl. 1. TK směr Březová nad Svitavou, včetně části kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Svitavy - Březová nad Svitavou, ze směru Svitavy. Svitavy: lichá jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 7h | 12.01.2027 | 08:40 | 12.01.2027 | 16:00 | 2. út 12: 7 | V souběhu s výlukou OŘ Brno dle ROV 33013 D. | Kácení, odstranění nežádoucí vegetace, BOTV. | 7 | 4 | O
326 |  | Z-33013 D | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 3x7h | 12.01.2027 | 08:40 | 14.01.2027 | 16:00 | 2. út 12: 7; 2. st 13: 7; 2. čt 14: 7 |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 3 | O
326 |  | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 12.01.2027 | 06:30 | 12.01.2027 | 12:30 | 2. út 12: 6 |  | Výluka R22kV. | 7 | 4 | O
326 |  | Z-53008 J | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. koleje 104a, 104b. Česká Třebová vjezdová skupina: 104c,106a bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Odbočka Zádulka, včetně části kolejí číslo 102, 104, 106, 108, 110 od hrotů jazyků výhybky číslo 105 po návěstidla S102, S104, S106, S108, S110. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6x9h | 23.01.2027 | 08:00 | 28.01.2027 | 17:00 | 3. so 23: 9; 3. ne 24: 9; 4. po 25: 9; 4. út 26: 9; 4. st 27: 9; 4. čt 28: 9 |  | Regulace a úprava TV. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 26.01.2027 | 06:30 | 26.01.2027 | 13:30 | 4. út 26: 7 |  | Výluka R3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53008 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,106.,108.,110. bez TV, 102. SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102; 104. SK její část od návěstidla S104 po návěstidlo Lc104; 106. SK její část od návěstidla S106 po návěstidlo Lc106; 108. SK její část od návěstidla S108 po návěstidlo Lc108; 110. SK její část od návěstidla S110 po návěstidlo Lc110 Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,102a,104.,104a,104b,104c,106.,106a,108.,110.,112.,112a,112b jen TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 6d | 23.01.2027 | 08:00 | 28.01.2027 | 17:00 | [32 empty] | Regulace a úprava TV. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 3. so 23 to 4. čt 28
501 |  | Z-53008 G | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,102a,103.,104.,104a,104b,104c,105.,106.,106a,107.,108.,109.,110. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od hrotů jazyků výhybek číslo 105, 106 a námezníku výhybky číslo 110b po námezníky výhybek číslo 111a, 112a, 113, 116, 117, 115a, 118a, 119. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední od hrotů jazyků výhybek číslo 120, 121, 126 a námezníků výhybek číslo 127, 133, 128, 129 po návěstidla Sp1, Sp2. Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,102.,102a,103.,104.,104a,104b,104c,105.,106.,106a,107.,108.,109.,109a,110.,112.,112a,112b jen TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 29.01.2027 | 23:00 | 30.01.2027 | 04:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53008 H zastavený provoz v vjezdové skupině. | Reguace a úprava TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 4. pá 29 to 4. so 30
501 |  | 53001 B | Česká Třebová: 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 Česká Třebová: 423.,425. jen TV, pražská a brněnská část od ÚD48X a vložené izolace v km … (u výhybky číslo 426XS) po ÚD58 Česká Třebová: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425. |  | S |  |  |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | Bezprostředně navazuje na výluku 53188 B z GVD 2025/26. | Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 |  | Z-53008 M | Česká Třebová: 429b,433c + TV, kolejově 433c SK, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 Napěťově od ÚD58, 95, 97 a … (mezi výhybkami 479XS a 481XS) po ÚO 434 Česká Třebová: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429 od návěstidel L423, L425, L427, L429 po námezník výhybky číslo478aXS. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.01.2027 | 08:00 | 16.01.2027 | 16:00 | 2. so 16: 8 | V souběhu s výlukou 53008 A, H, E. | Snesení TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53008 C | Česká Třebová: 439b,439c,3za bez TV, Česká Třebová: výh.: 480XS, 485XS, Česká Třebová: 433c,433d,439b,439c,3za jen TV, od ÚO 437 po ÚO433 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 17.01.2027 | 08:00 | 17.01.2027 | 16:00 | 2. ne 17: 8 | V souběhu s výlukou 53008 A, H, E, M. | Úprava TV, vložení izolace. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53008 M | Česká Třebová: 429b,433c + TV, kolejově 433c SK, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 Napěťově od ÚD58, 95, 97 a … (mezi výhybkami 479XS a 481XS) po ÚO 434 Česká Třebová: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429 od návěstidel L423, L425, L427, L429 po námezník výhybky číslo478aXS. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.01.2027 | 08:00 | 17.01.2027 | 16:00 | 2. ne 17: 8 | V souběhu s výlukou 53008 A, H, E, C. | Snesení TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53008 C | Česká Třebová: 439b,439c,3za bez TV, Česká Třebová: výh.: 480XS, 485XS, Česká Třebová: 433c,433d,439b,439c,3za jen TV, od ÚO 437 po ÚO433 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 18.01.2027 | 08:00 | 18.01.2027 | 16:00 | 3. po 18: 8 | V souběhu s výlukou 53008 A, H, M. | Úprava TV, vložení izolace. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53008 M | Česká Třebová: 429b,433c + TV, kolejově 433c SK, její část od námezníku výhybky číslo 478a po návěstidlo Se480 Napěťově od ÚD58, 95, 97 a … (mezi výhybkami 479XS a 481XS) po ÚO 434 Česká Třebová: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 423, 425, 427, 429 od návěstidel L423, L425, L427, L429 po námezník výhybky číslo478aXS. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.01.2027 | 08:00 | 18.01.2027 | 16:00 | 3. po 18: 8 | V souběhu s výlukou 53008 A, H, C. | Snesení TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | D | Z-53008 N | Česká Třebová: 427.,429.,431.,433.,433b,435.,435b,437.,437b + TV, kolejově 427. SK, její část od námezníku výhybky číslo 423XS po návěstidlo L427; 429. SK, její část od námezníku výhybky číslo 423XS po návěstidlo L429 Napěťově od ÚO 445, 489, 499 a ÚD35X, 46, 55, 39, 44X a vloženou izolaci v km … (u výhybky číslo 426BXS) po ÚD95, 97 a vloženou izolaci v km 246,267 Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se425 a námezníků výhybek číslo 332XS, 408aXS po námezníky výhybek číslo 423XS, 430XS, 432XS. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 417XS po námezník výhybky číslo 429XS. Česká Třebová: 223a jen TV, od ÚO 455 a ÚD40 po ÚD39, 44X, 48X a vložené izolace v km … (mezi výhybkami číslo 408bXS a 422XS) a v km … (mezi výhybkami číslo 415bXS a 416XS) |  | S |  |  |  |  | D | 3x9h | 18.01.2027 | 08:00 | 20.01.2027 | 17:00 | 3. po 18: 9; 3. út 19: 9; 3. st 20: 9 | V souběhu s výlukou 53001 B a 53008 H. | Demontáž bran. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 55001 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Bezprostředně navazuje na výluku 55001 W z výlukového grafikonu 2025/26. | Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 |  | 53011 A | Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 95.,95a,95b,95c spojovací kolej + TV, kolej 95c její část od návěstidla Sc95c po návěstidlo Lc95c |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 18.01.2027 | 07:30 | 18.01.2027 | 16:30 | 3. po 18: 9 |  | Kácení, výřez porostů. | 7 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
501 |  | 53001 F | Česká Třebová: 702.,703. bez TV, Česká Třebová: výh.: 705XS, 707XS, |  | S |  |  |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | Bezprostředně navazuje na výluku 53188 K z GVD 2025/26. | Rekonstrukce kolejí 702 a 703. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 |  | Z-53008 A | Česká Třebová: 3a,3b,5.,5f bez TV, 3a SK, její část od návěstidla Se47 po zarážedlo; 3b SK, její část od zarážedla po návěstidlo Se58; 5. SK, její část od návěstidla S5 po zarážedlo; 5f SK, její část od zarážedla po návěstidlo L5f |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 13.01.2027 | 08:00 | 19.01.2027 | 17:00 | [32 empty] | Úprava TV. vložení izolace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. st 13 to 3. út 19
501 |  | Z-53008 B | Česká Třebová: 7.,7a,7b,7c,9.,415.,417.,417a bez TV, 7. SK, její část od návěstidla Sc7 po návěstidlo L7; 7c SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 479XS po návěstidlo Se481; 9. SK, její část od návěstidla Sc9 po návěstidlo L9; 415. SK, její část od návěstidla Sc415 po návěstidlo L415; 417. SK, její část od návěstidla Sc417 po návěstidlo L417 Česká Třebová: 419. bez TV, 419. SK, její část od návěstidla Sc419 po návěstidlo L419 Česká Třebová: zhl. 4. TK směr Odbočk Parník, včetně částí kolejí číslo 9, 415, 417, 419 od návěstidel L9, L415, L417, L419 po hroty jazyků výhybky číslo 479XS. Česká Třebová: výh.: 33xs, 44xs, Česká Třebová: 7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b,415.,417.,417a,419. jen TV, jejich pražská a olomoucká část |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 13.01.2027 | 08:00 | 15.01.2027 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53008 A. | Úprava TV, vložení izolace, snesení TV nad 7 a 9 SK. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. st 13 to 2. pá 15
501 |  | Z-53008 F | Česká Třebová: 1.,5d,5e bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se16 po návěstidlo S1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, včetně části koleje 5f od návěstidla L5f po námezník výhybky číslo 33XS. Česká Třebová: výh.: 39XS, Česká Třebová: 1.,1a,3a,3b,5.,5a,5b,5c,5d,5e,5f,98.,98a,98b,98c,1zb jen TV, jejich pražská a brněnská část |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 13.01.2027 | 08:00 | 13.01.2027 | 17:00 | 2. st 13: 9 | V souběhu s výlukou 53008 A, B. | Úprava TV, vložení izolace. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53008 L | Česká Třebová: 5e + TV, kolejově její část od návěstidla Se65 po zarážedlo |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 13.01.2027 | 17:00 | 15.01.2027 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53008 A, B. | Snesení TV nad 5e SK. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. st 13 to 2. pá 15
501 |  | Z-53008 K | Česká Třebová: 1.,5a,5b,5c,9a,9b,98c,405.,415a,419a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 1, 3a, 5 od návěstidla Se16 po návěstidla S1, S5, Se47. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hraničníků v km … (u návěstidla Se2A) a v km … (u výhybky číslo 1XS) po hroty jazyků výhybky číslo 5XS a námezník výhybky číslo 408aXS. Česká Třebová: zhl. střední, včetně části koleje číslo 7 od hrotů jazyků výhybek číslo 9XS a 16XS po návěstidlo Sc7. Česká Třebová: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 9, 415, 417, 419 od námezníku výhybky číslo 422bXS po návěstidla Sc9, Sc415, Sc417, Sc419. Česká Třebová: výh.: 407,3abXS, 6XS, Česká Třebová: 1.,3a,5.,5a,5b,5c,98,98a,98b,98c,1zb jen TV, jejich brněnská část |  | S | X |  |  |  | D | 2x9h | 14.01.2027 | 08:00 | 15.01.2027 | 17:00 | 2. čt 14: 9; 2. pá 15: 9 | V souběhu s výlukou 53008 A, B, L. | Snesení TV nad 5. SK, vložení izolace. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53008 H | Česká Třebová: 5e,5d,7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b bez TV, 7c, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 479XS po návěstidlo Se481; 9a SK její část od návěstidla Se9a po hroty jazyků výhybky číslo 9XS Česká Třebová: 415.,417.,417a,419.,419a bez TV, 415. SK její část od návěstidla Sc415 po návěstidlo L415; 417. SK její část od návěstidla Sc417 po návěstidlo L417; 419. SK její část od návěstidla Sc419 po návěstidlo L419; 419a SK, její část od návěstidla Se431A po návěstidlo Se439 Česká Třebová: 5e,5d,7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b,415.,417.,417a,419.,419a jen TV, od ÚO 426, ÚD56, vložených izolací v km … (mezi výhybkami číslo 408bXS a 422XS) a v km … (mezi výhybkami číslo 415bXS a 416XS) po ÚD22X a …..(mezi výhybkami 479XS a 481XS) Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 9XS a PB16XS/21XS po hroty jazyků výhybky číslo 21XS. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se439 po námezníky výhybek číslo 431XS, 424XS a hroty jazyků výhybky číslo 433XS. Česká Třebová: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně části koleje číslo 421 od návěstidla L421, námezníků výhybek číslo 464XS, 467XS, 471XS, 473XS a hrotů jazyků výhybky číslo 44XS po hroty jazyků výhybky číslo 479XS. Česká Třebová: výh.: 33XS, 39XS, 39XS, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky číslo 43abXS |  | S |  |  |  |  | Ne | 330d | 15.01.2027 | 17:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [32 empty] | Trhání kolejí, obnova, stavba kanalizace a kabelovodu, výstavba podchodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. pá 15 to 4. ne 31
501 | D | Z-53008 O | Česká Třebová: 5c + TV, kolejově od návěstidla Se23 po návěstidlo Se31 Česká Třebová: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 5, 5c, 3a od návěstidla Se31 po návěstidla S5, Se47. Česká Třebová: 5. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 15.01.2027 | 17:00 | 19.01.2027 | 17:00 | [31 empty] | V soubehu s výlukou 53008 A, H. | Snesení TV na 5. 5c SK. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. pá 15 to 3. út 19
501 |  | Z-53008 E | Česká Třebová: 1.,1a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 40XS; 1a SK, její část od námezníku výhybky číslo 43aXS po návěstidlo Se486 Česká Třebová: zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, jeho část od námezníku výhybky číslo 40XS po námezník výhybky číslo 43aXS. Česká Třebová: 1.,1a,3a,3b,5f jen TV, jejich brněnská a pražská část |  | S |  |  | V |  | D | 8h | 16.01.2027 | 08:00 | 16.01.2027 | 16:00 | 2. so 16: 8 | V souběhu s výlukou 53008 A, H, M. | Úprava TV, snesení TV nad kolejí 3b. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53008 E | Česká Třebová: 1.,1a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky číslo 40XS; 1a SK, její část od námezníku výhybky číslo 43aXS po návěstidlo Se486 Česká Třebová: zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, jeho část od námezníku výhybky číslo 40XS po námezník výhybky číslo 43aXS. Česká Třebová: 1.,1a,3a,3b,5f jen TV, jejich brněnská a pražská část |  | S |  |  | V |  | D | 8h | 17.01.2027 | 08:00 | 17.01.2027 | 16:00 | 2. ne 17: 8 | V souběhu s výlukou 53008 A, H, C, M. | Úprava TV, snesení TV nad kolejí 3b. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 27.01.2027 | 07:00 | 27.01.2027 | 13:00 | 4. st 27: 6 |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 20.01.2027 | 07:00 | 20.01.2027 | 13:00 | 3. st 20: 6 |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | R | Z-53006 A | Zámrsk: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Zámrsk - Uhersko, ze směru Zámrsk. Zámrsk: 3a bez TV, Zámrsk: celá jen TV, | X | S | X |  |  | X | N | 4x6h | 02.01.2027 | 22:30 | 11.01.2027 | 04:30 | 53. so 2: (; 53. ne 3: )(; 1. po 4: ); 1. so 9: (; 1. ne 10: )(; 2. po 11: ) |  | Práce na opravě silničního mostu. | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | D | 58Z01015 | Zámrsk - Uhersko: sděl. zař. GSM-R CZ. Zámrsk - Uhersko: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 28.01.2027 | 13:00 | 28.01.2027 | 17:00 | 4. čt 28: 4 | Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Zámrsk (mimo) – Uhersko (mimo) překročit rychlost 100 km/h. | Úprava technologie BTS Sedlišťka. | 7 | 4 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 13.01.2027 | 07:00 | 13.01.2027 | 13:00 | 2. st 13: 6 |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | 58Z01016 | Zámrsk - Moravany: sděl. zař. GSM-R CZ. Zámrsk - Moravany: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 28.01.2027 | 08:00 | 28.01.2027 | 12:00 | 4. čt 28: 4 | Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Zámrsk (mimo) – Moravany (mimo) překročit rychlost 100 km/h. | Úprava technologie BTS Uhersko. | 7 | 4 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 | D | 58Z01018 | Moravany - Pardubice hlavní nádraží: sděl. zař. GSM-R CZ. Moravany - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 27.01.2027 | 13:00 | 27.01.2027 | 17:00 | 4. st 27: 4 |  | Úprava technologie BTS Kostěnice. | 7 | 4 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53009 E | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 1L. Kostěnice: záhl. 1. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16. |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 24.01.2027 | 07:00 | 24.01.2027 | 16:00 | 3. ne 24: 9 |  | Kontrola a regulace kotvení, BOTV, ořez porostu zasahujícího do TV, kácení, odstranění nežádoucí vegetace, svoz dřeva. | 7 | 4 | O |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 | D | 58Z01019 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: sděl. zař. GSM-R CZ. Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 27.01.2027 | 08:00 | 27.01.2027 | 12:00 | 4. st 27: 4 | Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Kostěnice (mimo) – Pardubice hl.n.(mimo) překročit rychlost 100 km/h. | Úprava technologie BTS Černá za Bory. | 7 | 4 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53009 D | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2. + TV, Kostěnice: záhl. 2. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla Se15 po návěstidlo 2S. Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Kostěnice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 23.01.2027 | 07:00 | 23.01.2027 | 16:00 | 3. so 23: 9 |  | Kontrola a regulace kotvení, BOTV, ořez porostu zasahujícího do TV, kácení, odstranění nežádoucí vegetace, svoz dřeva. | 7 | 4 | O |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 | D | 58Z01021 | Pardubice hlavní nádraží - Řečany nad Labem: sděl. zař. GSM-R CZ. Přelouč - Choltice: sděl. zař. GSM-R CZ. Pardubice hlavní nádraží - Řečany nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 21.01.2027 | 13:00 | 21.01.2027 | 17:00 | 3. čt 21: 4 | Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Pardubice hl.n.(mimo) – Řečany nad Labem (mimo) a Choltice (mimo) – Přelouč (včetně) překročit rychlost 100 km/h. | Úprava technologie BTS Přelouč. | 7 | 4 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 | D | 58Z01022 | Přelouč - Záboří nad Labem: sděl. zař. GSM-R CZ. Přelouč - Záboří nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 21.01.2027 | 08:00 | 21.01.2027 | 12:00 | 3. čt 21: 4 | Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Přelouč (mimo) – Záboří nad Labem (mimo) překročit rychlost 100 km/h. | Úprava technologie BTS Řečany nad Labem. | 7 | 4 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53009 C | Řečany nad Labem - Přelouč: 1. + TV, Řečany nad Labem: záhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Přelouč: záhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se27. |  | T+S |  |  | V | X | D | 8h | 30.01.2027 | 08:00 | 30.01.2027 | 16:00 | 4. so 30: 8 |  | Ořez porostu zasahujícího do TV, BOTV, kácení, svoz dřeva. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | D | 58Z01023 | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: sděl. zař. GSM-R CZ. Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 20.01.2027 | 13:00 | 20.01.2027 | 17:00 | 3. st 20: 4 | Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Řečany nad Labem (mimo) – Záboří nad Labem (mimo) překročit rychlost 100 km/h. | Úprava technologie BTS Kojice. | 7 | 4 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Zm | Z-53009 A | Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, Kolín: záhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Záboří nad Labem: záhl. 1. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V | X | D | 8h | 13.01.2027 | 08:00 | 13.01.2027 | 16:00 | 2. st 13: 8 | Přesun z 11.1. z důvodu kolize na pražské straně. | Ořez porostu zasahujícího do TV, BOTV, kácení, svoz dřeva. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 | D | 58Z01025 | Záboří nad Labem - Kolín: sděl. zař. GSM-R CZ. Záboří nad Labem - Kolín: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 20.01.2027 | 08:00 | 20.01.2027 | 12:00 | 3. st 20: 4 | Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Záboří nad Labem (mimo) – Kolín (mimo) překročit rychlost 100 km/h. | Úprava technologie BTS Starý Kolín. | 7 | 4 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53009 B | Záboří nad Labem - Kolín: 2. + TV, Záboří nad Labem: záhl. 2. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. Kolín: záhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V | X | D | 8h | 12.01.2027 | 08:00 | 12.01.2027 | 16:00 | 2. út 12: 8 |  | Ořez porostu zasahujícího do TV, BOTV, kácení, svoz dřeva. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [32 empty] | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 |  | 63005 C | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  | N |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A. | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
501 | D | Z-63001 N | Kolín: 100.,100a bez TV, kolejově od náv. Sc100 po náv. Lc100a |  | S |  |  |  |  | Ne | 157d | 09.01.2027 | 21:00 | 14.06.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 1. so 9 to 4. ne 31
501 | D | Z-63001 A2 | Kolín: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 Kolín: zhl. mezi kolejemi 101, 100a a 101a od náv. Lc101 a Lc100a po námezník výh. č. 177. Kolín: 101a bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 177 po náv. Se115 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 09.01.2027 | 21:00 | 10.01.2027 | 04:55 | [31 empty] | V souběhu s etapou I2, L2, R2, U2. | demontáž TV SK 100 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 1. so 9 to 1. ne 10
501 | D | Z-63001 I2 | Kolín: 100.,100a,101. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 09.01.2027 | 21:00 | 10.01.2027 | 04:55 | [31 empty] | V souběhu s etapou A2, L2, R2, U2. | demontáž TV SK 100 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 1. so 9 to 1. ne 10
501 | D | Z-63001 L2 | Kolín: 103 bez TV, kolejově od náv. Sc103 po náv. Lc103 Kolín: zhl. od náv. Se82 po náv. Sc100, Sc101 a Sc103 (četně části SK 100, 101 a 103). |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 09.01.2027 | 21:00 | 10.01.2027 | 04:55 | [31 empty] | V souběhu s etapou A2, I2, R2, U2. | demontáž TV SK 100, 101 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 1. so 9 to 1. ne 10
501 | D | Z-63001 R2 | Kolín: 103,103a,105.,105a,107.,109. jen TV, napěťově od ÚD 54 po ÚD 68 |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 09.01.2027 | 21:00 | 10.01.2027 | 04:55 | [31 empty] | V souběhu s etapou A2, I2, L2, U2. | demontážTV SK 100, 101 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 1. so 9 to 1. ne 10
501 | D | Z-63001 U2 | Kolín: 101a jen TV, napěťově od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v km 348,530 |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 09.01.2027 | 21:00 | 10.01.2027 | 04:55 | [31 empty] | V souběhu s etapou A2, I2, L2, R2. | demontáž TV SK 100, 101, 103a | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 1. so 9 to 1. ne 10
501 | D | Z-63001 O | Kolín: 100.,100a jen TV, (od výh. č. 131 po výh. č. 177 TV sneseno) |  | S |  | N |  |  | Ne | 156d | 10.01.2027 | 04:55 | 14.06.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S | bar: 1. ne 10 to 4. ne 31
501 | D | Z-63001 H2 | Kolín: 101b bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 194 po náv. Se142 Kolín: zhl. mezi kolejemi 101a a 101b od náv. Se115 po námezník výáh. č. 194 (včetně části SK 101a). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín - Velim, ze směru Kolín. |  | S | X |  | V | X | N | 8h | 10.01.2027 | 21:00 | 11.01.2027 | 04:55 | [31 empty] | V souběhu s etapou L2, P2, R2, U2. | demontáž a úprava TV SK 101, 101a,103a | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 1. ne 10 to 2. po 11
501 | D | Z-63001 L2 | Kolín: 103 bez TV, kolejově od náv. Sc103 po náv. Lc103 Kolín: zhl. od náv. Se82 po náv. Sc100, Sc101 a Sc103 (četně části SK 100, 101 a 103). |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 10.01.2027 | 21:00 | 11.01.2027 | 04:55 | [31 empty] | V souběhu s etapou H2, P2, R2, U2. | demontáž TV SK 100, 101 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 1. ne 10 to 2. po 11
501 | D | Z-63001 P2 | Kolín: 101. jen TV, napěťově od ÚO 431 v km 347,300 po ÚD 54 a ÚO 441 v km 348,115 |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 10.01.2027 | 21:00 | 11.01.2027 | 04:55 | [31 empty] | V souběhu s etapou H2, L2, P2, R2, U2. | demontáž a úprava TV SK 101, 101a | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 1. ne 10 to 2. po 11
501 | D | Z-63001 R2 | Kolín: 103,103a,105.,105a,107.,109. jen TV, napěťově od ÚD 54 po ÚD 68 |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 10.01.2027 | 21:00 | 11.01.2027 | 04:55 | [31 empty] | V souběhu s etapou H2, L2, P2, U2. | demontážTV SK 100, 101 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 1. ne 10 to 2. po 11
501 | D | Z-63001 U2 | Kolín: 101a jen TV, napěťově od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v km 348,530 |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 10.01.2027 | 21:00 | 11.01.2027 | 04:55 | [31 empty] | V souběhu s etapou H2, L2, P2, R2. | demontáž TV SK 100, 101, 103a | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 1. ne 10 to 2. po 11
501 | Zm | Z-63001 A | Kolín: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 Kolín: zhl. mezi kolejemi 101, 100a a 101a od náv. Lc101 a Lc100a po námezník výh. č. 177. Kolín: 101a bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 177 po náv. Se115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 155d | 11.01.2027 | 21:00 | 14.06.2027 | 18:00 | [31 empty] | pův. SK 100, 100a, 101 na žádost zhotovitele | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 2. po 11 to 4. ne 31
501 | Zm | Z-63001 B | Kolín: 103a bez TV, kolejově od náv. Sc103a po náv. Lc103a Kolín: zhl. mezi kolejemi 103 a 103a od náv. Lc103 po náv. Sc103a (včetně části SK 103 a 103a). |  | S |  |  |  |  | Ne | 218d | 11.01.2027 | 21:00 | 16.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | pův. od 10.1., na žádost zhotovitele | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 2. po 11 to 4. ne 31
501 | Zm | Z-63001 C | Kolín: 105a bez TV, Kolín: zhl. mezi kolejemi 105 a 105a od náv. Lc105 po námezník výh. č. 168 a náv. Sc107 (včetně části SK 105 a 107). |  | S |  |  |  |  | Ne | 296d | 11.01.2027 | 21:00 | 02.11.2027 | 18:00 | [31 empty] | pův. od 10.1., na žádost zhotovitele | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 2. po 11 to 4. ne 31
501 | Zm | Z-63001 D | Kolín: 5a,5b,105. bez TV, kolejově od náv. Se65 po námezník výh. č. 144 a od náv. Sc105 po náv. Lc105 Kolín: zhl. mezi kolejemi 5a a 5b od námezníku po hroty výh. č. 127 a mezi kolejemi 5b a 105 od námezníku výh. č. 144 po náv. Sc105 (včetně části SK 105). |  | S |  |  |  |  | Ne | 296d | 11.01.2027 | 21:00 | 02.11.2027 | 18:00 | [31 empty] | doplněna SK 5a, na žádost zhotovitele | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 2. po 11 to 4. ne 31
501 | Zm | Z-63001 G | Kolín: 107. bez TV, kolejově od náv. Sc107 po náv. Lc107 Kolín: 109 bez TV, kolejově od km 347,894 po náv. Lc109 Kolín: zhl. od náv. Lc109, Lc107 a Lc103a po hroty výh. č. 189 (včetně části SK103a, 107 a 109). |  | S |  | N |  | X | Ne | 4d | 11.01.2027 | 21:00 | 14.01.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou L. pův. včetně TV, pův. od 10.1., na žádost zhotovitele | úprava a demontáž TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 2. po 11 to 2. čt 14
501 | Zm | Z-63001 L | Kolín: 103 bez TV, kolejově od náv. Sc103 po náv. Lc103 Kolín: zhl. od náv. Se82 po náv. Sc100, Sc101 a Sc103 (četně části SK 100, 101 a 103). |  | S |  |  |  | X | Ne | 4d | 11.01.2027 | 21:00 | 14.01.2027 | 18:00 | [31 empty] | pův. od 10.1., na žádost zhotovitele | úprava a demontáž TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 2. po 11 to 2. čt 14
501 | D | Z-63001 R | Kolín: 103,103a,105.,105a,107.,109. jen TV, napěťově od ÚD 54 po ÚD 68 |  | S |  | N |  | X | Ne | 4d | 11.01.2027 | 21:00 | 14.01.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou S. ND za osobní vlaky směr Velim a Záboří nad Labem. | úprava a demontáž TV SK 105, 107, syst. V10, rozklemování ÚD P1 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. po 11 to 2. čt 14
501 | D | Z-63001 S | Kolín: 101. jen TV, napěťově od ÚO 431 v km 347,300 po provizorní zakotvení na TS 129 |  | S |  | N |  | X | Ne | 4d | 11.01.2027 | 21:00 | 14.01.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou R. ND za osobní vlaky směr Velim a Záboří nad Labem. | úprava a demontáž TV SK 105, 107, syst. V10, rozklemování ÚD P1 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. po 11 to 2. čt 14
501 | D | Z-63001 H2 | Kolín: 101b bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 194 po náv. Se142 Kolín: zhl. mezi kolejemi 101a a 101b od náv. Se115 po námezník výáh. č. 194 (včetně části SK 101a). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín - Velim, ze směru Kolín. |  | S | X |  | V | X | N | 8h | 11.01.2027 | 21:00 | 12.01.2027 | 04:55 | [31 empty] | V souběhu s etapou U2. | demontáž a úprava TV SK 101, 101a,103a | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 2. po 11 to 2. út 12
501 | D | Z-63001 U2 | Kolín: 101a jen TV, napěťově od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v km 348,530 |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 11.01.2027 | 21:00 | 12.01.2027 | 04:55 | [31 empty] | Souběh s etapou H2. | demontáž TV SK 100, 101, 103a | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 2. po 11 to 2. út 12
501 | Zm | Z-63001 M | Kolín: 101. jen TV, (od provizorního zakotvení na TS 129 po ÚO 441 v km 348,115 TV sneseno) |  | S |  | N |  |  | Ne | 154d | 12.01.2027 | 04:55 | 14.06.2027 | 18:00 | [31 empty] | pův. TV SK 100, 100a, 101, pův. od 14.1. | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 2. út 12 to 4. ne 31
501 |  | Z-63026 B | Kolín: 2a + TV, část od návěstidla S2a po návěstidlo Lc2a, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 12.01.2027 | 08:00 | 12.01.2027 | 16:00 | 2. út 12: 8 | V souběhu s ROV 53009 B. | Odstranění vegetace, svoz výzisku, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
501 | Zm | Z-63026 A | Kolín: 1a + TV, část od návěstidla S1a po návěstidlo Lc1a, napěťově od ÚO 401 po ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 13.01.2027 | 08:00 | 13.01.2027 | 16:00 | 2. st 13: 8 | V souběhu s ROV 53009 A. změna termínu, pův. 11.1. | Odstranění vegetace, svoz výzisku, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
501 | D | Z-63026 B | Kolín: 2a + TV, část od návěstidla S2a po návěstidlo Lc2a, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 14.01.2027 | 08:00 | 14.01.2027 | 16:00 | 2. čt 14: 8 | V souběhu s ROV 63001 R+S. Ze 2.TK od Záboří nad Labem lze pouze spojkou 38a. Osobní vlaky nahrazeny ND. | Odstranění vegetace, svoz výzisku a dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
501 | D | Z-63001 U4 | Kolín: 101a jen TV, napěťově od ÚO 441 v km 348,115 po ÚO 451 v km 348,530 |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 14.01.2027 | 15:00 | 14.01.2027 | 18:00 | 2. čt 14: 3 | V souběhu s etapou R+S. | proklemování ÚD 68 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Zm | Z-63001 F | Kolín: 105.,105a jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TS 133A po konec TV v km 348,000 (od výh. č. 144 po provizorní zakotvení na TS 133A TV sneseno) |  | S |  | N |  |  | Ne | 293d | 14.01.2027 | 18:00 | 02.11.2027 | 18:00 | [31 empty] | pův. v čase 3:55-N-18:00, na žádost zhotovitele | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 2. čt 14 to 4. ne 31
501 | D | Z-63001 K | Kolín: 103.,103a jen TV, (od provizorního zakotvení na TS 131 po výh. č. 183 TV sneseno) |  | S |  | N |  |  | Ne | 215d | 14.01.2027 | 18:00 | 16.08.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 2. čt 14 to 4. ne 31
501 | D | Z-63001 J3 | Kolín: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Kolín: 102.,104.,104a jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 4x7h | 21.01.2027 | 21:50 | 25.01.2027 | 04:55 | 3. čt 21: (; 3. pá 22: )(; 3. so 23: )(; 3. ne 24: )(; 4. po 25: ) | Tranzit z Velimi do Záboří a opačně pouze přes sever. | pažení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | S
501 | R | Z-63001 E | Kolín: 103a jen TV, napěťově od ÚD P2 v km 347,720 po ÚD 68 |  | S |  | N |  |  | Ne | 215d | 14.01.2027 | 03:55 | 16.08.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 2. čt 14 to 4. ne 31
501 |  | Z-63022 E | Kolín - Velim: 2. + TV, Kolín: 102b + TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x7h | 02.01.2027 | 08:50 | 03.01.2027 | 15:50 | 53. so 2: 7; 53. ne 3: 7 |  | regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV + výměna vymačkaných bočních držáků, výřez | 13 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
501 |  | Z-63022 D | Velim - Kolín: 1. + TV, Kolín: 101d + TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x7h | 09.01.2027 | 08:50 | 10.01.2027 | 15:50 | 1. so 9: 7; 1. ne 10: 7 |  | regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV + výměna vymačkaných bočních držáků, výřez | 13 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
501 |  | Z-63023 C | Úvaly - Praha-Běchovice: 0. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 22.01.2027 | 08:40 | 22.01.2027 | 14:40 | 3. pá 22: 6 |  | výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV | 13 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | Z-63023 A | Praha-Běchovice - Úvaly: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 23.01.2027 | 08:15 | 30.01.2027 | 16:15 | 3. so 23: 8; 4. so 30: 8 |  | výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV | 13 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-63023 B | Úvaly - Praha-Běchovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 24.01.2027 | 08:15 | 31.01.2027 | 16:15 | 3. ne 24: 8; 4. ne 31: 8 |  | výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV | 13 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-63023 C | Úvaly - Praha-Běchovice: 0. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 29.01.2027 | 08:40 | 29.01.2027 | 14:40 | 4. pá 29: 6 | V souběhu s ROV 63032 A. | výřez vegetace, regulace kotvení + měření úbytku síly TD + BOTV | 13 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Zm | Z-63032 A | Praha-Běchovice: výh.: 6, část od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Úvaly - Praha-Běchovice, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 29.01.2027 | 08:40 | 29.01.2027 | 16:40 | 4. pá 29: 8 | V čase 8:40 až 14:40 v souběhu s ROV 63023 C změna ROV. | Navaření srdcovky výhybky, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33002 A | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 03.01.2027 | 08:30 | 03.01.2027 | 15:30 | 53. ne 3: 7 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 C | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 04.01.2027 | 08:25 | 04.01.2027 | 14:30 | 1. po 4: 6 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 D | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 06.01.2027 | 08:25 | 06.01.2027 | 14:30 | 1. st 6: 6 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 E | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 08.01.2027 | 07:50 | 08.01.2027 | 14:10 | 1. pá 8: 6 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 F | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 11.01.2027 | 07:50 | 11.01.2027 | 14:10 | 2. po 11: 6 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 H | Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 13.01.2027 | 07:55 | 13.01.2027 | 15:55 | 2. st 13: 8 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 J | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 14.01.2027 | 07:55 | 14.01.2027 | 15:55 | 2. čt 14: 8 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 B | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 16.01.2027 | 08:30 | 16.01.2027 | 15:30 | 2. so 16: 7 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Zm | 33002 M | Golčův Jeníkov: sudá jen TV, Golčův Jeníkov: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 15 Golčův Jeníkov: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 13 Golčův Jeníkov: zhl. sudé skupiny směr Čáslav, od námezníků výhybek č. 13, 15 po hroty jazyků výhybky č. 19. Golčův Jeníkov: záhl. 2. traťové koleje směr Čáslav, od hrotů jazyků výhybky č. 19 po návěstidlo 2S. |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 18.01.2027 | 08:20 | 18.01.2027 | 15:45 | 3. po 18: 7 | V souběhu s ROV 63020 A+B. změna času, pův. 8:00-16:00, na žádost ČD | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 K | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 22.01.2027 | 08:00 | 22.01.2027 | 16:00 | 3. pá 22: 8 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Zm | 33002 N | Golčův Jeníkov: záhl. 1. traťové koleje směr Čáslav, od návěstidla1S po námezník výhybky č. 18. Golčův Jeníkov: zhl. liché skupiny směr Čáslav, od námezníku výhybky č. 18 po námezníky výhybek č. 14, 12. Golčův Jeníkov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 14 Golčův Jeníkov: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 12 Golčův Jeníkov: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 25.01.2027 | 08:20 | 25.01.2027 | 15:45 | 4. po 25: 7 | V souběhu s ROV 63020 C+D. změna času, pův. 8:00-16:00, na žádost ČD | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 L | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 29.01.2027 | 08:00 | 29.01.2027 | 16:00 | 4. pá 29: 8 |  | údržba trakčního vedení. výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 | Zm | Z-63020 A | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x7h | 18.01.2027 | 08:20 | 20.01.2027 | 15:45 | 3. po 18: 7; 3. út 19: 7; 3. st 20: 7 | V souběhu s etapou B. změna času, pův. 8:00-16:00, na žádost ČD | Odstranění vegetace, běžná údržba železničního svršku. | 14 | 5 | O
502 | Zm | Z-63020 B | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x7h | 18.01.2027 | 08:20 | 20.01.2027 | 15:45 | 3. po 18: 7; 3. út 19: 7; 3. st 20: 7 | V souběhu s etapou A. změna času, pův. 8:00-16:00, na žádost ČD | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O
502 | Zm | Z-63020 C | Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x7h | 25.01.2027 | 08:20 | 27.01.2027 | 15:45 | 4. po 25: 7; 4. út 26: 7; 4. st 27: 7 | V souběhu s etapou D. změna času, pův. 8:00-16:00, na žádost ČD | Odstranění vegetace, běžná údržba železničního svršku. | 14 | 5 | O
502 | Zm | Z-63020 D | Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x7h | 25.01.2027 | 08:20 | 27.01.2027 | 15:45 | 4. po 25: 7; 4. út 26: 7; 4. st 27: 7 | V souběhu s etapou C změna času, pův. 8:00-16:00, na žádost ČD | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O
502 |  | Z-63021 A | Nymburk předjízdné nádraží - Odb Babín: 1. + TV, Nymburk předjízdné nádraží: záhl. a zhl. směr Odb Babín, část od námezníku výhybky č. 102 po návěstidlo 1L. Nymburk předjízdné nádraží: 201. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 4x9h | 04.01.2027 | 08:30 | 07.01.2027 | 17:50 | 1. po 4: 9; 1. út 5: 9; 1. st 6: 9; 1. čt 7: 9 |  | Odstranění vegetace, běžná údržba železničního svršku, svoz výzisku. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | Z-63021 B | Odb Babín - Nymburk předjízdné nádraží: 2. + TV, Nymburk předjízdné nádraží: záhl. a zhl. směr Odb Babín, od návěstidla L po hroty výhybky č. 104 . Nymburk předjízdné nádraží: 202. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 09.01.2027 | 08:30 | 10.01.2027 | 17:50 | 1. so 9: 9; 1. ne 10: 9 |  | Odstranění vegetace, běžná údržba železničního svršku, svoz výzisku. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | Z-63018 A | Nymburk hlavní nádraží stavědlo 3 - Nymburk město: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 11.01.2027 | 08:25 | 11.01.2027 | 16:25 | 2. po 11: 8 |  | Odstranění vegetace,kácení stromů, svoz výzisku. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 |  | Z-63018 B | Nymburk město: 1a jen TV, Nymburk město - Sadská: traťová + TV, Sadská: celá + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x8h | 12.01.2027 | 08:25 | 13.01.2027 | 16:25 | 2. út 12: 8; 2. st 13: 8 |  | Odstranění vegetace, kácení stromů, svoz výzisku, úprava odvodnění. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 |  | Z-63018 C | Sadská - Poříčany: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 14.01.2027 | 08:25 | 15.01.2027 | 16:25 | 2. čt 14: 8; 2. pá 15: 8 |  | Odstranění vegetace, kácení stromů, svoz výzisku, úprava odvodnění. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 | D | Z-73023 A | Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Loubí: 91. spojovací kolej bez TV, v rozsahu od návěstidla PS po hroty jazyků výhybky č. 1 dráhy - vlečky „Vlečka přístav Loubí“ | X | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 05.01.2027 | 07:00 | 07.01.2027 | 15:00 | 1. út 5: 8; 1. st 6: 8; 1. čt 7: 8 |  | odstranění porostu, čištění příkopů, oprava GPK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | D | Z-63027 G | Dřísy: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 97d | 13.12.2026 | 00:00 | 19.03.2027 | 17:00 | [31 empty] | navazuje na výluku dle 63065 G | manipulace | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
503 | D | Z-63027 B | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 25d | 25.01.2027 | 08:00 | 18.02.2027 | 17:00 | [32 empty] | montáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 4. po 25 to 4. ne 31
503 | D | Z-63027 E | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | Ne | 6d | 27.01.2027 | 08:00 | 01.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | B+G+E | demontáž/montáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 4. st 27 to 4. ne 31
503 | D | Z-63027 D3 | Dřísy: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 11h | 25.01.2027 | 08:00 | 25.01.2027 | 19:00 | 4. po 25: 11 | souběhu B+G+D3 | demontáž/montáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 | D | Z-63027 D3 | Dřísy: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 11h | 26.01.2027 | 08:00 | 26.01.2027 | 19:00 | 4. út 26: 11 | souběhu B+G+D3+E3 | demontáž/montáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
503 | D | Z-63034 B | Všetaty - Mělník: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x6h | 16.01.2027 | 08:40 | 17.01.2027 | 14:40 | 2. so 16: 6; 2. ne 17: 6 |  | výřez porostu | 13 | 8 | O | [6 empty] | X |  |  | 10 | 10 | 60
503 | D | Z-63027 E3 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 11h | 26.01.2027 | 08:00 | 26.01.2027 | 19:00 | 4. út 26: 11 | souběhu B+G+D3+E3 | demontáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N
503 | D | Z-63034 A | Mělník - Všetaty: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 5x6h | 11.01.2027 | 08:40 | 15.01.2027 | 14:40 | 2. po 11: 6; 2. út 12: 6; 2. st 13: 6; 2. čt 14: 6; 2. pá 15: 6 |  | výřez porostu | 13 | 8 | O | [6 empty] | X |  |  | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73015 A | Polepy: záhl. směr Hoštka - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Polepy - Hoštka: 1. + TV, Hoštka: záhl. a zhl. směr Polepy - část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 9. Hoštka: lichá + TV, kolejově část 1., 3. SK od námezníku výhybky č. 9 po návěstidla S1, S3 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 08.01.2027 | 07:00 | 08.01.2027 | 15:00 | 1. pá 8: 8 |  | kácení stromů, sekání porostů, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73015 B | Hoštka: sudá + TV, kolejově část 2., 4. SK od návěstidel S2, S4 po námezník výhybky č. 10 Hoštka: záhl. a zhl. směr Polepy - část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo 2S. Hoštka - Polepy: 2. + TV, Polepy: záhl. směr Hoštka - část mezi návěstidly 2L - Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 11.01.2027 | 07:00 | 11.01.2027 | 15:00 | 2. po 11: 8 |  | kácení stromů, sekání porostů, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72C30464 | Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, Velké Žernoseky: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. směr Litoměřice dolní nádraží, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6 . |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 12.01.2027 | 07:00 | 13.01.2027 | 15:00 | 2. út 12: 8; 2. st 13: 8 |  | kácení stromů, sekání porostu, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73015 C | Sebuzín: záhl. směr Velké Žernoseky - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, Velké Žernoseky: záhl. směr Sebuzín - část mezi návěstidly 1S - Se3. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 14.01.2027 | 07:00 | 15.01.2027 | 15:00 | 2. čt 14: 8; 2. pá 15: 8 |  | kácení stromů, sekání porostů, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Zm | 72A30621 | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x8h | 18.01.2027 | 07:00 | 22.01.2027 | 15:00 | 3. po 18: 8; 3. út 19: 8; 3. st 20: 8; 3. čt 21: 8; 3. pá 22: 8 | původně 25.,26.,27.,28.,29. | kácení stromů, výřez křovin, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | D | 72A30711 | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x8h | 25.01.2027 | 07:00 | 29.01.2027 | 15:00 | 4. po 25: 8; 4. út 26: 8; 4. st 27: 8; 4. čt 28: 8; 4. pá 29: 8 |  | strojní odstranění porostu, odstranění defektoskopických vad, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | Z-73018 A | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 57. bez TV, mezi námezníky výhybek č. 148 - 213 Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 57.,57a jen TV, od ÚD 52, ÚD 73 po ÚO 291; napěťově včetně části koleje č. 503a dráhy - vlečky OKV Ústí nad Labem po ÚD 77 |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 11.01.2027 | 07:00 | 13.01.2027 | 14:00 | 2. po 11: 7; 2. út 12: 7; 2. st 13: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73018 B | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 63. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 14.01.2027 | 07:00 | 15.01.2027 | 14:00 | 2. čt 14: 7; 2. pá 15: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73019 A | Bohosudov - vl.SŽDC Bohosudov-Chabařovice st.n.: 3a spojovací kolej bez TV, kolejově 3a kolej vlečky č. 3295 Vlečka Bohosudov - Chabařovice |  | T |  |  |  |  | D | 5x6h | 11.01.2027 | 08:00 | 15.01.2027 | 14:00 | 2. po 11: 6; 2. út 12: 6; 2. st 13: 6; 2. čt 14: 6; 2. pá 15: 6 |  | kácení stromů s odvozem dřevní hmoty | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73019 B | Jeníkov-Oldřichov - Duchcov nákladní nádraží: 90. spojovací kolej bez TV, ve smyslu PŘV Vlečka Duchcov se jedná o spojovací kolej 90 na vlečce 3297 „Vlečka Duchcov“ |  | T |  |  |  |  | D | 4x6h | 18.01.2027 | 08:00 | 21.01.2027 | 14:00 | 3. po 18: 6; 3. út 19: 6; 3. st 20: 6; 3. čt 21: 6 |  | kácení stromů s odvozem dřevní hmoty | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73020 D | Úpořiny: záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se16 a 2S. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly L a Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 11.01.2027 | 07:00 | 11.01.2027 | 13:45 | 2. po 11: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73020 A | Ohníč: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se1 a 1L. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: lichá jen TV, záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly 1S a Se15. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 25.01.2027 | 07:00 | 25.01.2027 | 13:45 | 4. po 25: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73020 B | Úpořiny: sudá jen TV, záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se16 a 2S. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly L a Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 26.01.2027 | 07:00 | 26.01.2027 | 13:45 | 4. út 26: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73020 C | Ohníč: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly Se1 a 1L. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly 1S a Se15. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 27.01.2027 | 07:00 | 28.01.2027 | 13:45 | 4. st 27: 7; 4. čt 28: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73020 E | Úpořiny: záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se16 a 2S. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: sudá jen TV, záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly L a Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 29.01.2027 | 07:00 | 29.01.2027 | 13:45 | 4. pá 29: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73021 A | Ohníč: 7. bez TV, mezi námezníky výhybek č. 9 a 12 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 12.01.2027 | 07:00 | 13.01.2027 | 13:45 | 2. út 12: 7; 2. st 13: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73021 B | Ohníč: 8.,10. bez TV, výh.: č. 11, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 14.01.2027 | 07:00 | 14.01.2027 | 13:45 | 2. čt 14: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73021 C | Světec: záhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly Se1 a 1L. Světec - Ohníč: 1. + TV, Ohníč: 3.,5.,5a bez TV, lichá jen TV, výh.: č. 12, záhl. a zhl. směr Světec - část včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla S po návěstidlo L1. kolejově 3., 5. SK po návěstidla S3, S5 |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x7h | 18.01.2027 | 07:00 | 20.01.2027 | 13:45 | 3. po 18: 7; 3. út 19: 7; 3. st 20: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73021 D | Světec: záhl. směr Bílina - část mezi návěstidly Se21 a 2S. Světec - Bílina: 2. + TV, Bílina: záhl. směr Světec - část mezi návěstidly UL a Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 21.01.2027 | 07:00 | 22.01.2027 | 13:35 | 3. čt 21: 7; 3. pá 22: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73035 A | Bílina: lichá jen TV, zhl. směr Odb České Zlatníky, jeho část včetně částí staničních kolejí č. 1, 3a, 5, 7, 9 od izolovaného styku mezi výhybkami č. 29 - 37 v km 35,010 po návěstidla L1, Se13, L5, L7, L9. |  | S |  | N |  |  | D | 3x7h | 06.01.2027 | 07:00 | 08.01.2027 | 13:45 | 1. st 6: 7; 1. čt 7: 7; 1. pá 8: 7 | původně jako ROV 73005 A | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 72A33221 | Bílina - Odb České Zlatníky: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x6h | 18.01.2027 | 08:00 | 22.01.2027 | 14:00 | 3. po 18: 6; 3. út 19: 6; 3. st 20: 6; 3. čt 21: 6; 3. pá 22: 6 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73022 A | Odb České Zlatníky: záhl. a zhl. směr Bílina - část od izol. styku u námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo 1L. Odb České Zlatníky - Bílina: 1. + TV, Bílina: záhl. směr Odb České Zlatníky - část mezi návěstidly 1S - Se17. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 25.01.2027 | 08:00 | 26.01.2027 | 14:00 | 4. po 25: 6; 4. út 26: 6 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O
504 |  | 72A33311 | Odb České Zlatníky - Bílina: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x6h | 27.01.2027 | 08:00 | 29.01.2027 | 14:00 | 4. st 27: 6; 4. čt 28: 6; 4. pá 29: 6 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O
504 |  | Z-001318/25 | Třebušice: záhl. 1. traťové koleje směr Most - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Třebušice - Most: 1. + TV, Most: 101. + TV, včetně úseku koleje mezi návěstidly S a L101 po návěstidlo Se41 |  | T+S |  | N |  |  | D | 5x6h | 11.01.2027 | 08:00 | 15.01.2027 | 14:00 | 2. po 11: 6; 2. út 12: 6; 2. st 13: 6; 2. čt 14: 6; 2. pá 15: 6 | ROV B 72D33543 | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | D | Z-75002 A | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 349d | 13.12.2026 | 00:00 | 26.11.2027 | 17:00 | [31 empty] | navazuje na výluku dle ROV 75007 A | snesení technologických objektů PZS v km 61,809 (P1961), včetně výstražníků z důvodu kolize s projektovaným základem lávky pro pěší, zrušení PZS v km 61,809 (P1961) | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | Z-53003 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo L17 Hradec Králové hlavní nádraží: 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 D z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A,C, U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
505 |  | Z-53003 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. bez TV, 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 E z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B,U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
505 |  | Z-53003 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 2b bez TV, od námezníku výhybky číslo 99XN po PHPPB4 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 97XN po námezník výhybky č. 99XN. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 B z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 B, C, U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
505 |  | Z-53003 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 13. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 111d | 10.01.2027 | 08:15 | 30.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, E. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. ne 10 to 4. ne 31
505 |  | Z-53003 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 15. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 111d | 10.01.2027 | 08:15 | 30.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, E. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. ne 10 to 4. ne 31
505 |  | Z-53003 F | Hradec Králové hlavní nádraží: 19c bez TV, zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 15 po hroty výhybky č. 3. Hradec Králové hlavní nádraží: 13.,13s,15.,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 10.01.2027 | 08:15 | 10.01.2027 | 18:15 | 1. ne 10: 10 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, D, E. | Rozdělení TV systému č. 15 na (sys. TV 15. 1.; sys. TV 15. 2.). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53003 G | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, záhl. a zhl. směr Odb. Plačice, včetně části kolejí č. 1, 2, 4a, 6, 8a od návěstidla PL po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8 a námezníky výhybek č. 11, 15 a hroty výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, včetně části kolejí č. 10a, 12a, od návěstidla OL po návěstidla S10a, S12a, Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,10a,10c,10d,12a,13.,13s,14a,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 413 po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X |  |  | X | N | 8h | 11.01.2027 | 20:15 | 12.01.2027 | 03:50 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, R, S, T, O. ZP směr Plačice a Pohřebačka. | Rozdělení TV systému č. 13 na (sys. TV 13.1.; sys. TV 13.0.). | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. po 11 to 2. út 12
505 |  | Z-53003 H | Hradec Králové hlavní nádraží: 29. bez TV, 19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 08.01.2027 | 08:15 | 08.01.2027 | 16:15 | 1. pá 8: 8 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T. | Demontáž systému TV 29. SK. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53003 I | Hradec Králové hlavní nádraží: 27. bez TV, 19.,21.,27.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 09.01.2027 | 08:15 | 09.01.2027 | 16:15 | 1. so 9: 8 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R. | Demontáž systému TV 27. SK. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53003 J | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla Se17 po námezník výhybky č. 85XA. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední, jehoho část od hrotů výhybky č. 102 a námezníku výhybky 85XA po námezníky výhybek č. 70 a 72. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 08.01.2027 | 08:15 | 08.01.2027 | 12:15 | 1. pá 8: 4 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, H. | Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53003 J | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla Se17 po námezník výhybky č. 85XA. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední, jehoho část od hrotů výhybky č. 102 a námezníku výhybky 85XA po námezníky výhybek č. 70 a 72. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 09.01.2027 | 08:15 | 09.01.2027 | 12:15 | 1. so 9: 4 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, I. | Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53003 K | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníků výhybek č. 42, 45 po hroty výhybky č. 8. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.01.2027 | 12:15 | 08.01.2027 | 16:15 | 1. pá 8: 4 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, H. | Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53003 K | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníků výhybek č. 42, 45 po hroty výhybky č. 8. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 09.01.2027 | 12:15 | 09.01.2027 | 16:15 | 1. so 9: 4 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, I. | Demontáž systému TV 29. SK (8.1.) + úprava systému TV 27. SK (9.1.). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53003 L | Hradec Králové hlavní nádraží: 19.,21. bez TV, 19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 13.01.2027 | 08:15 | 13.01.2027 | 16:15 | 2. st 13: 8 | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, P, R, S, T, O. | Montáž pevných bodů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53003 M | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, záhl. a zhl. směr Odb. Plačice, včetně části kolejí č. 1, 2, 4a, 6, 8a od návěstidla PL po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8 a námezníky výhybek č. 11, 15 a hroty výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, včetně části kolejí č. 10a, 12a, od návěstidla OL po návěstidla S10a, S12a, Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,10a,10c,10d,12a,13s,14a,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 413 po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X |  |  | X | N | 8h | 19.01.2027 | 20:15 | 20.01.2027 | 03:50 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, P, R, S, T, O. ZP směr Plačice a Pohřebačka. | Stavba TP, stavba krakorců, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 3. út 19 to 3. st 20
505 | Zm | Z-53003 N | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla VS a hrotů výhybky č. 102 po námezník výhybek č. 84XB a hrot výhybky č. 77. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 2s,6s,13s,19.,52. bez TV, záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla PS po hroty výhybky č. 92. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od návěstidla HS po námezníky výhybek 98b, 100XB. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,4a,6,6s,8,8a,13s,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 413 po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) a od ÚO 411 po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 10 | X | S | X |  |  | X | N | 6x8h | 20.01.2027 | 20:15 | 26.01.2027 | 03:50 | 3. st 20: (; 3. čt 21: )(; 3. pá 22: )(; 3. so 23: )(; 3. ne 24: )(; 4. po 25: )(; 4. út 26: ) | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, P, R, S, T, O. ZP směr Všestary, Předměřice a Slezské Předměstí. uvedení popisu vyloučení do souladu s ROV | Stavba TP, stavba krakorců, úprava TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53003 O | Hradec Králové hlavní nádraží: 15. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 110d | 10.01.2027 | 18:15 | 29.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, D, E. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. ne 10 to 4. ne 31
505 |  | Z-53003 P | Hradec Králové hlavní nádraží: 13. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 109d | 12.01.2027 | 03:50 | 30.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, R, S, T, O. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 2. út 12 to 4. ne 31
505 |  | Z-53003 R | Hradec Králové hlavní nádraží: 29. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 338d | 08.01.2027 | 16:15 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T. | Modernizace | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. pá 8 to 4. ne 31
505 |  | Z-53003 S | Hradec Králové hlavní nádraží: 27. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 337d | 09.01.2027 | 16:15 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 1. so 9 to 4. ne 31
505 |  | Z-53003 T | Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově 31., DKV odstavná staniční kolej, od stožáru č. 25c po stožár 49a v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 F z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
505 |  | Z-53003 U | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. Hradec Králové hlavní nádraží: 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46 Hradec Králové hlavní nádraží: 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G Hradec Králové hlavní nádraží: 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 Hradec Králové hlavní nádraží: 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A) Hradec Králové hlavní nádraží: 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A |  | S |  |  |  |  | Ne | 139d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 C z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C,T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | 53012 A | Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Broumov: celá bez TV, Meziměstí: záhl. kolej 1Bza. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 11.01.2027 | 08:20 | 15.01.2027 | 16:20 | 2. po 11: 8; 2. út 12: 8; 2. st 13: 8; 2. čt 14: 8; 2. pá 15: 8 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O | [12 empty] | N
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 |  | Z-53013 A | Ostroměř - Smidary: traťová bez TV, Ostroměř: záhl. TK směr Smidary. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 18.01.2027 | 08:20 | 19.01.2027 | 15:20 | 3. po 18: 7; 3. út 19: 7 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 |  | Z-53014 A | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, Hněvčeves: záhl. směr Hořice v Podkrkonoší. Hořice v Podkrkonoší: záhl. směr Hněvčeves, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 20.01.2027 | 08:00 | 21.01.2027 | 15:00 | 3. st 20: 7; 3. čt 21: 7 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 | D | Z-55002 A | Častolovice: zab. zař.: SZZ. JOP |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 26.01.2027 | 08:00 | 27.01.2027 | 12:00 | [32 empty] | Přenesení a přezkoušení Jednotného ovládacího pracoviště (JOP) ze ŽST Častolovice do nové dopravní kanceláře pro DOZ v ŽST Týniště nad Orlicí. | 6 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 4. út 26 to 4. st 27
513 | D | Z-55002 B | Častolovice: sděl. zař. telefonní zapojovač, informační systém, kamerový systém, DDTS, GTN, MRS/TRS. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 27.01.2027 | 08:00 | 27.01.2027 | 12:00 | 4. st 27: 4 | V souběhu s ROV 55002 A, C | Přenesení a přezkoušení sdělovacího zařízení (telefonní zapojovač, rozhlas, GTN, MRS/TRS, atd.) ze ŽST Častolovice do nové dopravní kanceláře pro DOZ v ŽST Týniště nad Orlicí. | 6 | 4 | I
513 | D | Z-55002 C | Týniště nad Orlicí: sděl. zař. informační systém. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 27.01.2027 | 08:00 | 27.01.2027 | 12:00 | 4. st 27: 4 | V souběhu s ROV 55002 A, B | Výměna informačního systému Havis v ŽST Týniště nad Orlicí. | 6 | 4 | I
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | Z-63024 I | Říčany: záhl. 1. traťové koleje Říčany - Strančice. Říčany - Strančice: 1. bez TV, Strančice: záhl. 1. traťové koleje Říčany - Strančice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x6h | 04.01.2027 | 09:30 | 08.01.2027 | 15:30 | 1. po 4: 6; 1. út 5: 6; 1. st 6: 6; 1. čt 7: 6; 1. pá 8: 6 | V souběhu s etapou J. | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63024 J | Říčany - Strančice: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x6h | 04.01.2027 | 09:30 | 08.01.2027 | 15:30 | 1. po 4: 6; 1. út 5: 6; 1. st 6: 6; 1. čt 7: 6; 1. pá 8: 6 | V souběhu s etapou I. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63024 K | Strančice: záhl. 2. traťové koleje Strančice - Říčany. Strančice - Říčany: 2. bez TV, Říčany: záhl. 2. traťové koleje Strančice - Říčany. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x6h | 11.01.2027 | 09:35 | 15.01.2027 | 15:30 | 2. po 11: 6; 2. út 12: 6; 2. st 13: 6; 2. čt 14: 6; 2. pá 15: 6 | V souběhu s etapou L. | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63024 L | Strančice - Říčany: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x6h | 11.01.2027 | 09:35 | 15.01.2027 | 15:30 | 2. po 11: 6; 2. út 12: 6; 2. st 13: 6; 2. čt 14: 6; 2. pá 15: 6 | V souběhu s etapou K. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63025 A | Říčany - Praha-Uhříněves: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 4h | 12.01.2027 | 21:20 | 13.01.2027 | 01:00 | [32 empty] | broušení kolejnic v km 166,664 – 167,032 | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 2. út 12 to 2. st 13
519 |  | Z-63025 B | Praha-Uhříněves - Říčany: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 13.01.2027 | 01:00 | 13.01.2027 | 04:35 | 2. st 13: 4 |  | broušení kolejnic v km 166,664 – 167,032 | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
519 | D | Z-63024 C | Praha-Uhříněves: záhl. 2. traťové koleje Praha Uhříněves - Praha Hostivař. Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: 2. bez TV, Praha-Hostivař: záhl. 2. traťové koleje Praha Uhříněves - Praha Hostivař. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 16.01.2027 | 09:00 | 16.01.2027 | 16:00 | 2. so 16: 7 |  | Výřez a svou porostu | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63024 D | Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 16.01.2027 | 09:00 | 16.01.2027 | 16:00 | 2. so 16: 7 | V souběhu s etapou C. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63024 A | Praha-Hostivař: záhl. 1. traťové koleje Praha Hostivař - Praha Uhříněves. Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves: 1. bez TV, Praha-Uhříněves: záhl. 1. traťové koleje Praha Hostivař - Praha Uhříněves. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 17.01.2027 | 09:00 | 17.01.2027 | 16:00 | 2. ne 17: 7 |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63024 B | Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 17.01.2027 | 09:00 | 17.01.2027 | 16:00 | 2. ne 17: 7 | V souběhu s etapou A. | Práce mechanizace pod TV. | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63044 A | Praha-Zahradní Město: záhl. 1. traťové koleje směr Praha Hostivař. Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. bez TV, Praha-Hostivař: záhl. 1. traťové koleje směr Praha Zahradní Město. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 23.01.2027 | 08:00 | 23.01.2027 | 14:00 | 3. so 23: 6 |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63044 B | Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 23.01.2027 | 08:00 | 23.01.2027 | 14:00 | 3. so 23: 6 | V souběhu s etapou A. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63044 C | Praha-Hostivař: záhl. 2. traťové koleje směr Praha Zahradní Město. Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, Praha-Zahradní Město: záhl. 2. traťové koleje směr Praha Hostivař. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 24.01.2027 | 08:00 | 24.01.2027 | 14:00 | 3. ne 24: 6 |  | Výřez a svou porostu | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63044 D | Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 24.01.2027 | 08:00 | 24.01.2027 | 14:00 | 3. ne 24: 6 | V souběhu s etapou C. | Práce mechanozace pod TV | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63024 V | Čerčany: záhl. 1. traťové koleje Čerčany - Benešov u Prahy. Čerčany - Benešov u Prahy: 1. bez TV, Benešov u Prahy: záhl. 1. traťové koleje Čerčany - Benešov u Prahy. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4x6h | 25.01.2027 | 09:10 | 28.01.2027 | 14:55 | 4. po 25: 6; 4. út 26: 6; 4. st 27: 6; 4. čt 28: 6 | V souběhu s etapou W. | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63024 W | Čerčany - Benešov u Prahy: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x6h | 25.01.2027 | 09:10 | 28.01.2027 | 14:55 | 4. po 25: 6; 4. út 26: 6; 4. st 27: 6; 4. čt 28: 6 | V souběhu s etapou V. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | 63004 A | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). Odb Tunel: záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2). |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.01.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B+C+D+E. | stavba mostu 6,128/11,748 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
521 |  | 63004 B | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel |  | T |  | N |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A+C+D+E. | stavba mostu 6,128/11,748 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
521 |  | 63004 C | Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 04:20 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+D+E. | NP 2 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
521 |  | 63004 D | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | T |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 04:20 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+C+E. | NP 4 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
521 |  | 63004 E | Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+C+D. | NP 1 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 | P | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na výluku ROV 63261 A. | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 5 |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 |  | Z-63013 A | Čelákovice - Odb Káraný: 1. + TV, Odb Káraný: záhl. a zhl. směr Čelákovice, část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami 1 a 4 . Odb Káraný: 1. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 19.01.2027 | 09:00 | 19.01.2027 | 16:00 | 3. út 19: 7 |  | Odstranění vegetace, svoz výzisku, odstranění defektoskopických vad, svařování, výměna a dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | Z-63013 B | Odb Káraný: záhl. a zhl. směr Lysá nad Labem, část od izolovaného styku mezi výhybkami 1 a 4 po návěstidlo 1L. Odb Káraný: 1. jen TV, Odb Káraný - Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 20.01.2027 | 09:00 | 20.01.2027 | 16:00 | 3. st 20: 7 |  | Odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | Z-63013 D | Odb Káraný - Čelákovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 21.01.2027 | 09:00 | 21.01.2027 | 16:00 | 3. čt 21: 7 |  | Odstranění invazivních dřevin, svoz výzisku. Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | Z-63013 C | Lysá nad Labem - Odb Káraný: 2. + TV, Odb Káraný: 2. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 21.01.2027 | 09:00 | 21.01.2027 | 11:00 | 3. čt 21: 2 | V souběhu s etapou D - jednokolejně Lysá - Čelákovice. | Odstranění invazivních dřevin, svoz výzisku. Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | Z-63013 E | Lysá nad Labem - Odb Káraný: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 22.01.2027 | 09:00 | 22.01.2027 | 16:00 | 3. pá 22: 7 |  | Odstranění invazivních dřevin, svoz výzisku. Práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | Z-63003 A | Praha-Smíchov: 1.,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. + TV, Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Odb. Závodiště po náv. Se40 a po počítací bod SPB 96 (mezi výh. č. 38 a 42). Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Praha-Vyšehrad po počítací bod SPB 16 (mezi výh. č. 5 a 7) a náv. Se6. Praha-Smíchov: 1A + TV, stará - v původní liché skupině kolejí |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B+C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
525 |  | Z-63003 B | Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov: 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 8 a 14 |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+C. | mosty platforma | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
525 |  | Z-63003 C | Praha-Smíchov: 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 Praha-Smíchov: 10a + TV, Praha-Smíchov: 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a . |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+B. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
525 | D | Z-63044 G | Praha-Běchovice: záhl. 2. traťové koleje směr Praha Malešice. Praha-Běchovice - Praha-Malešice: 2. bez TV, Praha-Malešice: záhl. 2. traťové koleje směr Praha Běchovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 18.01.2027 | 08:00 | 19.01.2027 | 14:00 | 3. po 18: 6; 3. út 19: 6 |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
525 | D | Z-63044 H | Praha-Běchovice - Praha-Malešice: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 18.01.2027 | 08:00 | 19.01.2027 | 14:00 | 3. po 18: 6; 3. út 19: 6 | V souběhu s etapou G. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
525 | D | Z-63044 E | Praha-Malešice: záhl. 1. traťové koleje směr Praha Běchovice. Praha-Malešice - Praha-Běchovice: 1. bez TV, Praha-Běchovice: záhl. 1. traťové koleje směr Praha Malešice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 20.01.2027 | 08:00 | 21.01.2027 | 14:00 | 3. st 20: 6; 3. čt 21: 6 |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
525 | D | Z-63044 F | Praha-Malešice - Praha-Běchovice: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 20.01.2027 | 08:00 | 21.01.2027 | 14:00 | 3. st 20: 6; 3. čt 21: 6 | V souběhu s etapou E. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | Z-63002 A | Praha Masarykovo nádraží: 3. + TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Hrabovka od hrotů výh. č. 26 po počítací bod MPB 32 (mezi výh. č. 15 a 26). |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B+E. | modernizace do 11.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
526 |  | Z-63002 B | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5.,6.,7. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 23a, od hrotů výh. č. 32, od námezníku výh. č. 19 a od hrotů výh. č. 31 po náv. Sc702. Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. bez TV, kolejově od náv. Sc702 po náv. Se701 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+E. | modernizace do 10.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
526 |  | Z-63002 C | Praha Masarykovo nádraží: 8. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou M. | modermizace do 31.08.2026 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
526 |  | Z-63002 D | Praha Masarykovo nádraží: 9a bez TV, kolejově od konce kusé koleje po náv. Se12 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 18:00 | [32 empty] | modernizace do 10.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
526 |  | Z-63002 E | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5.,6.,7. jen TV, napěťově od ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí 4, 5, 6 a 7 v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+B. | modernizace do 10.12.2026 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
526 |  | Z-63002 M | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
526 |  | Z-63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, kolejově 309. kolej od km 409,641 po konec kusé koleje Praha Masarykovo nádraží: 311.,313.,315 bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. Praha Masarykovo nádraží: 309.,311.,313.,315 jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | Z-73016 A | Prackovice nad Labem: záhl. směr Lovosice - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, Lovosice: záhl. směr Prackovice nad Labem - část mezi návěstidly 1S - Se16. |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 04.01.2027 | 08:30 | 04.01.2027 | 15:00 | 1. po 4: 7 |  | výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73016 B | Lovosice: záhl. směr Prackovice nad Labem - část mezi návěstidly Se17 - 2S. Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, Prackovice nad Labem: záhl. směr Lovosice - část mezi návěstidly 2L - Se2. |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 05.01.2027 | 08:30 | 05.01.2027 | 15:00 | 1. út 5: 7 |  | výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73016 C | UNL hlavní nádraží jih: záhl. směr Prackovice nad Labem - část mezi návěstidly Se101 - 1L. UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, Prackovice nad Labem: záhl. směr Ústí nad Labem jih - část mezi návěstidly 1S - Se4. |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 06.01.2027 | 08:30 | 06.01.2027 | 15:00 | 1. st 6: 7 |  | výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73016 D | Prackovice nad Labem: záhl. směr Ústí nad Labem jih - část mezi návěstidly Se3 - 2S. Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, UNL hlavní nádraží jih: záhl. směr Prackovice nad Labem - část mezi návěstidly 2L - Se102. |  | T+S |  |  | V | X | D | 7h | 07.01.2027 | 08:30 | 07.01.2027 | 15:00 | 1. čt 7: 7 |  | výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy | 11 | 8 | O
527 | D | Z-73025 A | Hněvice seřaďovací nádraží: zhl. střední - část mezi námezníky výhybek č. 29 - 304a. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 25.01.2027 | 08:00 | 25.01.2027 | 16:00 | 4. po 25: 8 |  | záruční broušení výhybek č. 302, 304ab | 11 | 8 | O
527 | D | Z-73025 B | Hněvice seřaďovací nádraží: zhl. střední - část od námezníku výhybky č. 303a po námezníky výhybek č. 306, 307. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 26.01.2027 | 08:00 | 27.01.2027 | 16:00 | 4. út 26: 8; 4. st 27: 8 |  | záruční broušení výhybek č. 305b, 306, 307 | 11 | 8 | O
527 | D | Z-73025 C | Hněvice seřaďovací nádraží: zhl. střední - část od námezníku výhybky 303b po námezníky výhybek č. 306, 307. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 28.01.2027 | 08:00 | 28.01.2027 | 16:00 | 4. čt 28: 8 | není možný vjezd na vlečku MONDI z ŽST Hněvice | záruční broušení výhybek č. 303ab, 305a | 11 | 8 | O
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73011 L1 | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 144d | 08.01.2027 | 07:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [32 empty] | odstavování mechanizace stavby | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1. pá 8 to 4. ne 31
533 | Zm | 73011 M1 | Chomutov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 63 Chomutov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 56 Chomutov: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 61 Chomutov: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 52 Chomutov: 4b bez TV, Chomutov: 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 57 Chomutov stavědlo 2: záhl. a zhl. směr Dubina / Droužkovice, jeho část od námezníků výhybek č. 52, 56, 57, 61, 63, 65a po izolovaný styk v km 126,217 (před výhybkou č. 72), izolovaný styk u námezníku výhybky č. 69, 71 a po námezník výhybky č. 68. Chomutov: 1. jen TV, její část od ÚO 411 po ÚO 421 Chomutov: 2. jen TV, její část od ÚO 412 po ÚO 422 Chomutov: 3.,4.,4a,4b,4c,5.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, Chomutov stavědlo 2: napěťově záhlaví a zhlaví směr Droužkovice od konce TV po ÚD 22, 23, 25 v dopravně Chomutov Chomutov seřaďovací nádraží: celá jen TV, | X | S |  | N |  | X | N | 2x5h | 08.01.2027 | 22:30 | 10.01.2027 | 03:50 | 1. pá 8: (; 1. so 9: )(; 1. ne 10: ) | sloučení et. J2 a M1 | demontáž ZOK, práce na TV + ZV | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73011 A1 | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,217 (před hroty jazyků výhybky č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 A1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 120 | Z | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
533 | R | Z-73011 J2 | Chomutov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 56 Chomutov: 2. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 422 Chomutov stavědlo 2: záhl. a zhl. směr odbočka Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po námezník výhybky č. 56. | X | S |  |  |  | X | N | 2x5h | 08.01.2027 | 22:30 | 10.01.2027 | 03:50 | 1. pá 8: (; 1. so 9: )(; 1. ne 10: ) |  | demontáž ZOK, práce na TV + ZV | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73011 D1 | Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 107d | 13.12.2026 | 00:00 | 29.03.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 M1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
533 |  | 73011 H1 | Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x6h | 08.01.2027 | 21:35 | 29.01.2027 | 03:50 | 1. pá 8: (; 1. so 9: )(; 1. ne 10: ); 4. po 25: (; 4. út 26: )(; 4. st 27: )(; 4. čt 28: )(; 4. pá 29: ) |  | manipulace s materiálem, přípravné zemní práce | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73011 B1 | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Kadaň-Prunéřov: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS Kadaň-Prunéřov: 6b bez TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel Se8, Se12 po námezníky výhybek č. 19XS, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 B1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
533 |  | 73011 C1 | Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: podchod. |  | S |  |  |  |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 C1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
533 | D | 73011 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla Se 2XS a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidla S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | navazuje na ROV 73213 D1, výluka zařazena po informaci od ČEZ, že nebudou využívat k zásobování elektrárny Prunéřov průjezd stavbou | Sp2A - úprava kolejiště stanice v sudé skupině SK | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | 73013 A | Želina - Kadaň předměstí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 08:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | ukončení technické způsobilosti mostu v km 26,000 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 | P | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | R | Z-73008 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 A | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | P | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | R | Z-73008 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 B | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | P | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | R | Z-73008 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 C | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | P | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | R | Z-73008 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 D | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | P | 73006 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | R | Z-73009 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73006 B | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | P | 73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | [7 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
535 | R | Z-73009 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73006 A | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 | D | Z-53023 A | Výh Žizníkov - Zákupy: traťová bez TV, Zákupy: celá bez TV, Zákupy - Mimoň: traťová bez TV, Mimoň: celá bez TV, Mimoň - Brniště: traťová bez TV, Brniště: záhl. směr Mimoň, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 20.01.2027 | 07:00 | 22.01.2027 | 16:30 | 3. st 20: 10; 3. čt 21: 10; 3. pá 22: 10 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 | D | Z-53023 B | Jablonné v Podještědí - Rynoltice: traťová bez TV, Jablonné v Podještědí: záhl. směr Rynoltice. Rynoltice: záhl. směr Jablonné v Podještědí. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 25.01.2027 | 07:00 | 29.01.2027 | 16:30 | 4. po 25: 10; 4. út 26: 10; 4. st 27: 10; 4. čt 28: 10; 4. pá 29: 10 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | Z-53015 A | Městec Králové - Odb Obora: traťová bez TV, Městec Králové: záhl. směr Odb. Obora. | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x7h | 25.01.2027 | 08:00 | 27.01.2027 | 15:00 | 4. po 25: 7; 4. út 26: 7; 4. st 27: 7 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 |  | Z-63019 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město: traťová bez TV, Mladá Boleslav hl.n. kolej č. 5c: 5c bez TV, část od návěstidla S5c po návěstidlo L5c Mladá Boleslav hlavní nádraží: záhl. směr Mladá Boleslav město, od návěstidla L5c po návěstidlo MS. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 24.01.2027 | 08:15 | 24.01.2027 | 17:45 | 3. ne 24: 10 |  | Odstranění vegetace, kácení stromů, svoz výzisku. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 |  | Z-73017 A | Dolní Žleb: záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část mezi návěstidly Se2 - 1L. Dolní Žleb - Děčín-Prostřední Žleb: 1. + TV, Děčín-Prostřední Žleb: záhl. směr Dolní Žleb - část mezi návěstidly 1S - Se16. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x7h | 11.01.2027 | 07:00 | 15.01.2027 | 14:00 | 2. po 11: 7; 2. út 12: 7; 2. st 13: 7; 2. čt 14: 7; 2. pá 15: 7 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O
544 |  | Z-73017 B | Děčín-Prostřední Žleb: záhl. směr Dolní Žleb - část mezi návěstidly Se17 - 2S. Děčín-Prostřední Žleb - Dolní Žleb: 2. + TV, Dolní Žleb: záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část mezi návěstidly 2L - Se1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x7h | 18.01.2027 | 07:00 | 22.01.2027 | 14:00 | 3. po 18: 7; 3. út 19: 7; 3. st 20: 7; 3. čt 21: 7; 3. pá 22: 7 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | 93005 A | Jindřichův Hradec: 101. jen TV, v části od děliče TV č. 7 směrem ke koleji 1a Jindřichův Hradec: 1a jen TV, Jindřichův Hradec - Jarošov nad Nežárkou: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou - Výh Kamenný Malíkov: traťová + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov - Popelín: traťová + TV, Popelín: celá + TV, Popelín - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 26.01.2027 | 07:30 | 28.01.2027 | 14:20 | 4. út 26: 7; 4. st 27: 7; 4. čt 28: 7 | V souběhu s ROV 33015 et. A Počátky- Žirovnice - Horní Cerekev v čase 7:00-15:00 hod (OŘ Brno). Zahájení po průjezdu vlaku R 653; R 658 již projíždí. | Odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty. | 10 | 3 | O | [12 empty] | S
701 |  | Z-33015 A | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 26.01.2027 | 07:45 | 28.01.2027 | 14:20 | 4. út 26: 7; 4. st 27: 7; 4. čt 28: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 |  | Z-33015 F | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x8h | 19.01.2027 | 07:10 | 21.01.2027 | 14:55 | 3. út 19: 8; 3. st 20: 8; 3. čt 21: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 |  | Z-33015 G | Rantířov: celá + TV, včetně obcházecího vedení Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 19.01.2027 | 07:10 | 21.01.2027 | 14:55 | 3. út 19: 8; 3. st 20: 8; 3. čt 21: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
701 | Zm | Z-33019 A | Jihlava - Dobronín: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.01.2027 | 07:30 | 10.01.2027 | 15:55 | 1. so 9: 8; 1. ne 10: 8 | změna režimu výluky z nepřetržitých na denní výluky (pův. 9.1.-N- 10.1.), požadavek dopravce CityRail, změna času (pův. 7:30-N-15:55), požadavek dopravce ČD, a.s. | údržba trakčního vedení, regulace TV, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
701 | Zm | Z-33019 B | Dobronín: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Dobronín - Šlapanov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.01.2027 | 07:30 | 10.01.2027 | 15:55 | 1. so 9: 8; 1. ne 10: 8 | změna režimu výluky z nepřetržitých na denní výluky (pův. 9.1.-N- 10.1.), požadavek dopravce CityRail, změna času (pův. 7:30-N-15:55), požadavek dopravce ČD, a.s. | údržba trakčního vedení, regulace TV, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
701 | Zm | Z-33019 C | Šlapanov: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.01.2027 | 07:30 | 10.01.2027 | 15:55 | 1. so 9: 8; 1. ne 10: 8 | změna režimu výluky z nepřetržitých na denní výluky (pův. 9.1.-N- 10.1.), požadavek dopravce CityRail, změna času (pův. 7:30-N-15:55), požadavek dopravce ČD, a.s. | údržba trakčního vedení, regulace TV, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | 93007 A | Tábor odb. výh.č.35 - Balkova Lhota: traťová bez TV, Balkova Lhota: celá bez TV, Balkova Lhota - Božejovice: traťová bez TV, Božejovice: celá bez TV, Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 12.01.2027 | 07:40 | 14.01.2027 | 14:00 | 2. út 12: 6; 2. st 13: 6; 2. čt 14: 6 |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 |  | 93008 A | Rybník - Omlenice: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 18.01.2027 | 09:30 | 18.01.2027 | 15:30 | 3. po 18: 6 |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
706 |  | 93008 B | Holkov - Kamenný Újezd u Č. Budějovic: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 19.01.2027 | 09:30 | 19.01.2027 | 15:30 | 3. út 19: 6 |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
706 |  | 93008 C | Kamenný Újezd u Č. Budějovic - Včelná: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 20.01.2027 | 09:25 | 20.01.2027 | 15:30 | 3. st 20: 6 |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
706 |  | 93008 D | Včelná - České Budějovice-Rožnov: traťová + TV, České Budějovice: 501. jen TV, v části k ÚO 401A | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 21.01.2027 | 09:20 | 21.01.2027 | 15:30 | 3. čt 21: 6 |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
706 |  | 93008 E | České Budějovice: záhl. a zhl. směr Včelná a směr Boršov nad Vltavou. České Budějovice: 501.,95.,95a + TV, napěťově v části od ÚO 401A k ÚO 401 České Budějovice: zhl. mezi kolejemi číslo 501, 95, 95a. | X | S |  |  |  | X | D | 6h | 21.01.2027 | 09:20 | 21.01.2027 | 15:30 | 3. čt 21: 6 |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 |  | 93013 A | Boršov nad Vltavou - České Budějovice-Rožnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 21.01.2027 | 09:20 | 21.01.2027 | 15:30 | 3. čt 21: 6 |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty | 10 | 6 | O
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93012 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 200d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.06.2027 | 18:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93005 A. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
712 | Zm | Z-93006 B | Nýřany: 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 08:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93027 B původně do 18.1., není stavební povolení pro navazující etapy. | snesení části 3. SK v úseku od návěstidla Se2 a km 123,125 v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
712 | Zm | Z-93006 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 08:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93027 C. původně do 18.1., není stavební povolení pro navazující etapy | postradatelnost SK (obecně zařízení), uvolnění místa pro technologické objekty, přípravné práce, dmt určených částí nástupišť | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
712 | Zm | Z-93006 A | Nýřany: 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123 |  | S |  |  |  |  | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 08:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m. Výluka navazuje na ROV č. 93085 C. původně do 18.1., není stavební povolení pro navazující etapy | realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu a nástupišti, ostatní přípravné práce | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
712 |  | 93021 A | Holýšov: 2a bez TV, její část od km 141,421 do km 141,455 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93134 A. | havarijní stav rampy | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 07.01.2027 | 23:20 | 08.01.2027 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 1. čt 7 to 1. pá 8
713 |  | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 19.01.2027 | 23:20 | 20.01.2027 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 3. út 19 to 3. st 20
713 |  | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 20.01.2027 | 23:20 | 21.01.2027 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 3. st 20 to 3. čt 21
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 21.01.2027 | 23:20 | 22.01.2027 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 3. čt 21 to 3. pá 22
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | 93010 A | Trpísty: 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93090 A. | havarijní stav 2.staniční koleje | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 93009 A | Plzeň seřaďovací nádraží: 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 Plzeň seřaďovací nádraží: 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93123 A. | havarijní stav 419. a 423. staniční koleje | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.01.2027 | 07:00 | 04.01.2027 | 13:00 | 1. po 4: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 73002 A | Cheb - Cheb st.hr.: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800, dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 139d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.04.2027 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73128 F | stavba tunelového mostu v km 150,458 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 53. pá 1 to 4. ne 31