## List 1
Datum a hodina tisku: 16.10.2026 10:45 hod.
Únor 2027
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 5. | [6 empty] | 6. | [6 empty] | 7. | [6 empty] | 8. | [9 empty] | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | po 1 | út 2 | st 3 | čt 4 | pá 5 | so 6 | ne 7 | po 8 | út 9 | st 10 | čt 11 | pá 12 | so 13 | ne 14 | po 15 | út 16 | st 17 | čt 18 | pá 19 | so 20 | ne 21 | po 22 | út 23 | st 24 | čt 25 | pá 26 | so 27 | ne 28 | [8 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | Z-87003 A | Tršnice - Karlštejn: zab. zař.: ETCS L2. Hýskov - Beroun: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Kačerov - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Praha-Smíchov, Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Holešovice - Praha-Bubny: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Holešovice Rokytka - Odb Balabenka: zab. zař.: ETCS L2. Odb Balabenka - Milovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Skály - Praha-Satalice: zab. zař.: ETCS L2. Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Choltice - Přelouč: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Vysoké Mýto - Choceň: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 05.02.2027 | 23:00 | 06.02.2027 | 04:00 | [31 empty] | Omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O | bar: 5. pá 5 to 5. so 6
0 |  | Z-87003 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 05.02.2027 | 23:00 | 06.02.2027 | 04:00 | [31 empty] | Omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O | bar: 5. pá 5 to 5. so 6
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | Z-25007 A | Mosty u Jablunkova: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 06.02.2027 | 00:10 | 06.02.2027 | 01:00 | [32 empty] | zřízení handoveru ETCS v úseku Mosty u Jablunkova – Čadca | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 5. so 6
301 |  | 23008 A | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 . |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 326d | 13.12.2026 | 07:10 | 03.11.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23358 A | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
301 |  | Z-23040 C | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Havířov střed: 2za,102. + TV, Havířov: 2a jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 9h | 01.02.2027 | 08:10 | 01.02.2027 | 17:10 | 5. po 1: 9 |  |  |  |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23040 E | Albrechtice u Českého Těšína - Odb Chotěbuz: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 02.02.2027 | 07:10 | 02.02.2027 | 16:00 | 5. út 2: 9 |  |  |  |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23040 D | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov střed: 1za,101. + TV, Havířov: 1a jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 10h | 08.02.2027 | 07:40 | 08.02.2027 | 17:40 | 6. po 8: 10 |  |  |  |  | údržba vegetce | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23046 A | Ostrava střed: 701. + TV, zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK, jeho část od nám. výh. č. 706 po náv. Se701. Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK: 91. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 03.02.2027 | 08:10 | 03.02.2027 | 18:50 | 5. st 3: 11 |  |  |  |  | BEMU - výměna závěsů trakčního vedení za sestavu SIK staniční koleje č. 701 na TP č. 729, 731, 733, 735, 737, 739; regulace trakčního vedení | 1 | 1 | I | [12 empty] | S
301 |  | Z-23046 A | Ostrava střed: 701. + TV, zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK, jeho část od nám. výh. č. 706 po náv. Se701. Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK: 91. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 04.02.2027 | 08:10 | 04.02.2027 | 18:50 | 5. čt 4: 11 |  |  |  |  | BEMU - výměna závěsů trakčního vedení za sestavu SIK staniční koleje č. 701 na TP č. 741, 743, 745, 747, 749; regulace trakčního vedení | 1 | 1 | I | [12 empty] | S
301 |  | Z-23046 B | Ostrava střed: 702.,702a,704. + TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. Ostrava střed: zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705 . Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 92. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 05.02.2027 | 08:10 | 05.02.2027 | 18:50 | 5. pá 5: 11 |  |  |  |  | BEMU - výměna závěsů trakčního vedení za sestavu SIK staniční koleje č. 702 na TP č.730, 732, 734, 736, 738, 740; regulace trakčního vedení | 1 | 1 | I | [12 empty] | S
301 |  | Z-23046 B | Ostrava střed: 702.,702a,704. + TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. Ostrava střed: zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705 . Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 92. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 08.02.2027 | 08:10 | 08.02.2027 | 18:50 | 6. po 8: 11 |  |  |  |  | BEMU - výměna závěsů trakčního vedení za sestavu SIK staniční koleje č. 702 na TP č.744, 746, 748, 750; regulace trakčního vedení | 1 | 1 | I | [12 empty] | S
301 |  | Z-23046 B | Ostrava střed: 702.,702a,704. + TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. Ostrava střed: zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705 . Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 92. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 09.02.2027 | 08:10 | 09.02.2027 | 18:50 | 6. út 9: 11 |  |  |  |  | BEMU - výměna závěsů trakčního vedení za sestavu SIK staniční koleje č. 704 na TP č. 730, 732, 734, 736, 738, 740; regulace trakčního vedení | 1 | 1 | I | [12 empty] | S
301 |  | Z-23046 B | Ostrava střed: 702.,702a,704. + TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. Ostrava střed: zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705 . Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 92. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 10.02.2027 | 08:10 | 10.02.2027 | 18:50 | 6. st 10: 11 |  |  |  |  | BEMU - výměna závěsů trakčního vedení za sestavu SIK staniční koleje č. 704 na TP č.744, 746, 748, 750; regulace trakčního vedení | 1 | 1 | I | [12 empty] | S
301 |  | Z-23046 B | Ostrava střed: 702.,702a,704. + TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. Ostrava střed: zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705 . Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 92. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 11.02.2027 | 08:10 | 11.02.2027 | 18:50 | 6. čt 11: 11 |  |  |  |  | BEMU - nontáž závěsů zesilovacího vedení a natažení zesilovacího vedení od trakční podpěry č. 730 po trakční podpěru č. 750 | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z
301 |  | Z-23046 B | Ostrava střed: 702.,702a,704. + TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. Ostrava střed: zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705 . Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 92. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 12.02.2027 | 08:10 | 12.02.2027 | 18:50 | 6. pá 12: 11 |  |  |  |  | BEMU - výměna kotvení staniční koleje č. 704 na trakční podpěře č. 728, 752 | 1 | 1 | I | [12 empty] | S
301 |  | Z-23046 B1 | Ostrava střed: 702.,702a,704. + TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. Ostrava střed: zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705 . Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 92. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 13h | 13.02.2027 | 07:00 | 13.02.2027 | 19:30 | 6. so 13: 13 |  |  |  |  | BEMU - výměna trolejového drátu a nosného lana staniční koleje č. 704; regulace trakčního vedení | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z
301 |  | Z-23046 B | Ostrava střed: 702.,702a,704. + TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. Ostrava střed: zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705 . Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 92. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 14.02.2027 | 08:10 | 14.02.2027 | 18:50 | 6. ne 14: 11 |  |  |  |  | BEMU - vystrojení trakční podpěry č. 748; úprava napájecího převěsu a připojení do trakčního vedení staničních kolejí č. 702, 704. | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z
301 |  | Z-23046 C | Ostrava střed: 702.,702a,704. bez TV, celá jen TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. Ostrava střed: zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705. Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK: 91.,92. jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 13h | 20.02.2027 | 07:00 | 20.02.2027 | 19:30 | 7. so 20: 13 |  |  |  |  | BEMU - natažení napájecího převěsu mezi trakční podpěrou č. 747, 748; montáž armatur BEMU; montáž úsekových děličů č. 5, 6; demontáž stávajících směrových lan (11 ks); regulace trakčního vedení | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z
301 |  | Z-23046 A | Ostrava střed: 701. + TV, zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK, jeho část od nám. výh. č. 706 po náv. Se701. Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK: 91. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 21.02.2027 | 08:10 | 21.02.2027 | 18:50 | 7. ne 21: 11 |  |  |  |  | BEMU - laníčkování a definitivní regulace staniční koleje č. 701 | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z
301 |  | Z-23046 B | Ostrava střed: 702.,702a,704. + TV, zhl. směr Ostrava-Kunčice, jeho část od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. Ostrava střed: zhl. směr Ostrava báňské nádraží VOK od náv. Lc92 po nám. výh. č. 705 . Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 92. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 22.02.2027 | 08:10 | 22.02.2027 | 18:50 | 8. po 22: 11 |  |  |  |  | BEMU - laníčkování a definitivní regulace staničních kolejí č. 702, 704 | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z
301 |  | Z-23046 D | Ostrava báňské nádraží VOK: zab. zař.: přehrávání SW. | X | S |  |  |  |  | N | 1h | 22.02.2027 | 23:55 | 23.02.2027 | 01:00 | [32 empty] | BEMU - přehrávání SW | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 8. po 22 to 8. út 23
301 |  | Z-23042 D | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 628 po nám. výh. č. 644. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 01.02.2027 | 07:30 | 02.02.2027 | 17:00 | 5. po 1: 10; 5. út 2: 10 |  |  |  |  | výměna pražců na zhlaví mezi výh. č. 628 a 644 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23045 A | Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK: 91. spojovací kolej jen TV, Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 92. spojovací kolej + TV, Ostrava střed: 701. jen TV, 702.,702a,704. + TV, zhl. od nám. výh. č. 707 po nám. výh. č. 708. Ostrava střed: zhl. od nám. výh. č. 705 po náv. Lc92. |  | T+S |  | L |  | X | D | 11h | 23.02.2027 | 08:10 | 23.02.2027 | 18:50 | 8. út 23: 11 |  |  |  |  | výměna šikmých izolovaných konzol, regulace konzol | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23045 B | Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 92. spojovací kolej + TV, Ostrava báňské nádraží VOK: 602.,604. jen TV, Ostrava střed: 702.,702a,704. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x11h | 24.02.2027 | 08:10 | 25.02.2027 | 18:50 | 8. st 24: 11; 8. čt 25: 11 |  |  |  |  | regulace trakčního vedení, laníčkování | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23045 C | Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK: 91. spojovací kolej + TV, Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed: 92. spojovací kolej jen TV, Ostrava střed: 702.,702a,704. jen TV, 701. + TV, zhl. od nám. výh. č. 706 po náv. Lc91. |  | T+S |  | L |  | X | D | 11h | 26.02.2027 | 08:10 | 26.02.2027 | 18:50 | 8. pá 26: 11 |  |  |  |  | výměna šikmých izolovaných konzol, regulace konzol | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23045 D | Ostrava báňské nádraží VOK: 601.,603. jen TV, Ostrava střed - Ostrava báňské nádraží VOK: 91. spojovací kolej + TV, Ostrava střed: 701. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 27.02.2027 | 07:30 | 28.02.2027 | 17:30 | 8. so 27: 10; 8. ne 28: 10 |  |  |  |  | regulace trakčního vedení, laníčkování | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23044 A | Děhylov - Háj ve Slezsku: traťová bez TV, Děhylov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 01.02.2027 | 08:15 | 05.02.2027 | 17:15 | 5. po 1: 9; 5. út 2: 9; 5. st 3: 9; 5. čt 4: 9; 5. pá 5: 9 |  |  |  |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23044 E | Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice: traťová bez TV, Ostrava-Třebovice: celá bez TV, Ostrava-Třebovice - Děhylov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 01.02.2027 | 08:15 | 05.02.2027 | 17:15 | 5. po 1: 9; 5. út 2: 9; 5. st 3: 9; 5. čt 4: 9; 5. pá 5: 9 |  |  |  |  | údržba vegetace, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23044 F | Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice: traťová jen TV, Ostrava-Třebovice: celá jen TV, Ostrava-Třebovice - Děhylov: traťová jen TV, Děhylov: celá jen TV, Děhylov - Háj ve Slezsku: traťová jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 01.02.2027 | 08:15 | 05.02.2027 | 17:15 | 5. po 1: 9; 5. út 2: 9; 5. st 3: 9; 5. čt 4: 9; 5. pá 5: 9 |  |  |  |  | údržba TV | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23044 B | Háj ve Slezsku - Štítina: traťová + TV, Štítina: celá + TV, Štítina - Opava-Komárov: traťová + TV, Opava-Komárov: celá + TV, Opava-Komárov - Opava východ: traťová + TV, Opava východ: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x9h | 08.02.2027 | 08:15 | 09.02.2027 | 17:15 | 6. po 8: 9; 6. út 9: 9 |  |  |  |  | ST: údržba vegetace SEE: údržba TV | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | Z-23040 B | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x7h | 22.02.2027 | 08:00 | 26.02.2027 | 15:00 | 8. po 22: 7; 8. út 23: 7; 8. st 24: 7; 8. čt 25: 7; 8. pá 26: 7 |  |  |  |  | údržba vegetace | 1 | 1 | OS
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23003 C | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23268 A | GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 5. po 1 to 6. po 8
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | Z-23039 B | Petrovice u Karviné - Odb Závada: 2. bez TV, Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2. jen TV, |  | T |  | N |  |  | D | 8h | 09.02.2027 | 07:00 | 09.02.2027 | 15:00 | 6. út 9: 8 |  |  |  |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23039 A | Odb Závada - Petrovice u Karviné: 1. bez TV, Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1. jen TV, |  | T |  | N |  |  | D | 8h | 10.02.2027 | 07:00 | 10.02.2027 | 15:00 | 6. st 10: 8 |  |  |  |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23039 C | Dětmarovice - Karviná hlavní nádraží: 1. + TV, Dětmarovice: 1a bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Koukolná od náv. 1L po nám. výh. č. 1. |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 11.02.2027 | 07:00 | 11.02.2027 | 18:00 | 6. čt 11: 11 |  |  |  |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23024 A | Ostrava hlavní nádraží: 1. + TV, kolejově vyloučená část staniční koleje č. 1 od náv. Sc1 po nám. výh. č. 34; napěťové omezení nad staniční kolejí č. 1 a zhlavím směr Bohumín mezi vloženými izolacemi v km 267,868 a v km 268,180 v dopravně Ostrava hlavní nádraží Ostrava hlavní nádraží: zhl. směr Bohumín, jeho část od náv. Se40 po nám. výh. č. 34. Ostrava hlavní nádraží: zhl. směr Bohumín, jeho část od hrotu výh. č. 51 po hrot výh. č. 45. Ostrava hlavní nádraží: zhl. včetně části staniční koleje č. 9 od náv. Se51 po nám. výh. č. 44. Ostrava hlavní nádraží: 9a bez TV, zhl. směr Bohumín včetně části staniční koleje č. 7c, jeho část od náv. Se42 do km 267,832. napěťové omezení na zhlaví směr Bohumín od km 267,868 po km 268,015 v dopravně Ostrava hlavní nádraží Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody: V44-51,V56,V39-57K. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - výhybka č. 56. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - výkolejky: Vk4, Vk5. |  | S |  | N |  |  | Ne | 176d | 06.01.2027 | 17:00 | 30.06.2027 | 17:00 | [32 empty] | uzel Ostrava, 0. etapa - most km 267,935; SP3 prací na mostním objektu | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
305 |  | Z-23024 B | Ostrava hlavní nádraží: 9. bez TV, kolejově vyloučena část staniční koleje č. 9 od náv. Se51 po nově vybudovaný styk drah |  | S |  |  |  |  | Ne | 238d | 06.01.2027 | 17:00 | 31.08.2027 | 17:00 | [32 empty] | omezení staniční koleje č. 9 (vybudování provizorního styku drah) | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
305 |  | Z-23042 B | Ostrava levé nádraží: 517.,519. bez TV, vyloučena část staničních kolejí č. 517 a 519 od nám. výh. č. 512 po náv. L517, L519 Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 512 po nám. výh. č. 513. |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 03.02.2027 | 07:30 | 04.02.2027 | 16:00 | 5. st 3: 9; 5. čt 4: 9 |  |  |  |  | výměna pražců ve staničních kolejích č. 517, 519 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23042 C | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 415 po náv. Se420. |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 08.02.2027 | 07:30 | 09.02.2027 | 16:00 | 6. po 8: 9; 6. út 9: 9 |  |  |  |  | výměna pražců ve výh. č. 415, 429 a v jejich přípojích | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23042 A | Ostrava pravé nádraží: 204e bez TV, kolejově vyloučena část staniční koleje č. 204e od nám. výh. č. 284B po náv. Se309 |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 10.02.2027 | 07:30 | 11.02.2027 | 16:00 | 6. st 10: 9; 6. čt 11: 9 |  |  |  |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 204e | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23041 E | Ostrava-Svinov: 13.,15. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 29 po nám. výh. č. 31. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.02.2027 | 07:30 | 05.02.2027 | 13:00 | 5. pá 5: 6 |  |  |  |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23041 C | Výh Polanka nad Odrou - Jistebník: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 02.02.2027 | 07:30 | 02.02.2027 | 16:00 | 5. út 2: 9 |  |  |  |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23041 B | Jistebník - Výh Polanka nad Odrou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 01.02.2027 | 07:30 | 01.02.2027 | 16:00 | 5. po 1: 9 |  |  |  |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | Z-25006 B | Lipník nad Bečvou: zab. zař.: ETCS. Drahotuše: zab. zař.: ETCS. |  | S |  |  | V | X | Ne | 8d | 22.02.2027 | 04:20 | 01.03.2027 | 15:00 | [32 empty] | BC LiDr: kompletní výluka ETCS | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 8. po 22 to 8. ne 28
305 |  | 25001 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 69d | 13.12.2026 | 00:00 | 19.02.2027 | 08:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 25002 A | BC LiDr - ETCS | 2 | 1 | I | bar: 5. po 1 to 7. pá 19
305 |  | Z-25006 D | Odb Jezernice B: zab. zař.: výhybek 1, 2, 3, 4 - uzamčení do přímého směru bez možnosti přestavování.. |  | S |  |  | V | X | Ne | 29d | 15.02.2027 | 08:00 | 15.03.2027 | 15:00 | [32 empty] | BC LiDr: Uzamčení výhybek do přímého směru - nebude možno přestavování | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 7. po 15 to 8. ne 28
305 |  | Z-25006 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS bez PZV. |  | T |  |  | V | X | Ne | 25d | 19.02.2027 | 08:00 | 15.03.2027 | 15:00 | [32 empty] | BC LiDr: kompletní výluka ETCS | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 7. pá 19 to 8. ne 28
305 |  | Z-25006 C | Lipník nad Bečvou: celá bez TV, Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1.,2. bez TV, Drahotuše: celá bez TV, CDP Přerov: ost. zař.: Výměna SW (sál pro LíDr). | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 22.02.2027 | 00:20 | 22.02.2027 | 04:20 | 8. po 22: 4 |  |  |  |  | BC LiDr - výměna SW | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | Z-23031 C | Prosenice - Přerov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 10.02.2027 | 07:00 | 10.02.2027 | 14:00 | 6. st 10: 7 |  |  |  |  | Odstranění vegetace, úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a demontáž MIB | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23031 A | Prosenice: 3.,3a + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 12.02.2027 | 07:00 | 12.02.2027 | 14:00 | 6. pá 12: 7 |  |  |  |  | Odstranění vegetace, úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a demontáž MIB | 2 | 1 | O
305 |  | 23012 B | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23041 P | Nezbytná výluka pro návaznost na další stavební postupy | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
305 |  | Z-23031 B | Přerov - Prosenice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 11.02.2027 | 07:00 | 11.02.2027 | 17:00 | 6. čt 11: 10 |  |  |  |  | Odstranění vegetace, úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a demontáž MIB | 2 | 1 | O
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | Z-23040 A | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x7h | 15.02.2027 | 08:20 | 19.02.2027 | 15:20 | 7. po 15: 7; 7. út 16: 7; 7. st 17: 7; 7. čt 18: 7; 7. pá 19: 7 |  |  |  |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | Z-23013 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23007 A | neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H | [12 empty] | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23003 A | Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. + TV, vyp. TV TK č. 2 částečně od ÚO 402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 412 v km 29,337 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23003 D | St.hr.– Vsetín konverze, sanace Val. Pol.– H.L. km 20,019 – 21,248, cyklika H.L.-H.L. st. hr., Vsetín-H.L., GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 5. po 1 to 6. po 8
308 |  | 23003 B | Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. | X | S |  |  |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23268 B | GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 5. po 1 to 6. po 8
308 |  | 23002 A | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  | N |  |  | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | navazuje na ROV 23347 B | Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
308 |  | 23003 D | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, vyp. TV TK č. 1 částečně od ÚO 401 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411 v km 29,337 (Valašská Polanka) Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [32 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
308 |  | 23003 F | Valašská Polanka: 1.,1a + TV, Valašská Polanka: zhl. směr Vsetín od hrotu jazyka výh. č. 15 po námezník výh. č. 8, 9, 10. Valašská Polanka: zhl. směr Horní Lideč od námezníku výh. č. 5 po hrot jazyka výh. č. 1. |  | S |  | N | V |  | Ne | 113d | 08.02.2027 | 17:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [32 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 6. po 8 to 8. ne 28
308 |  | Z-23003 G | Valašská Polanka: záhl. 1.TK směr Vsetín. Valašská Polanka: záhl. 1.TK směr Horní Lideč. |  | S |  |  | V |  | Ne | 113d | 08.02.2027 | 17:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [32 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 6. po 8 to 8. ne 28
308 |  | Z-23003 E | Valašská Polanka: 5,5a,3.,3a bez TV, 3.,3a jen TV, |  | S |  | N | V |  | Ne | 113d | 08.02.2027 | 17:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [32 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 6. po 8 to 8. ne 28
308 |  | Z-25004 A | Valašské Meziříčí - Jablůnka: ost. zař.: 6kV.TTS 609 v km 27,720 - TTS 608 v km 32,260 |  | T |  |  |  |  | Ne | 102d | 01.02.2027 | 08:00 | 13.05.2027 | 17:00 | [32 empty] | ETCS+GSM-R - aktivace kabelů 6kV | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
308 |  | 16Z04001 | Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS km 21,819 (P8051). |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 16.02.2027 | 08:00 | 16.02.2027 | 13:00 | 7. út 16: 5 |  |  |  |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
308 |  | 16Z04002 | Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 18,895 (P8050). Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 15,168 (P8049). |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 18.02.2027 | 08:00 | 18.02.2027 | 13:00 | 7. čt 18: 5 |  |  |  |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23047 B | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x9h | 08.02.2027 | 07:30 | 10.02.2027 | 16:00 | 6. po 8: 9; 6. út 9: 9; 6. st 10: 9 |  |  |  |  | Oprava a údržba TV, výřezy, kácení. | 2 | 1 | O
308 |  | Z-23047 A | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x9h | 03.02.2027 | 07:30 | 05.02.2027 | 16:00 | 5. st 3: 9; 5. čt 4: 9; 5. pá 5: 9 |  |  |  |  | Oprava a údržba TV, výřezy, kácení. | 2 | 1 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 16Z06035 | Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ „TEST“. Blatec: zab. zař.: napájení 6kV pro PZS v km 92,505 (P7595). |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 10.02.2027 | 08:00 | 10.02.2027 | 13:00 | 6. st 10: 5 |  |  |  |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23032 J | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, Blatec: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 27.02.2027 | 08:00 | 27.02.2027 | 14:00 | 8. so 27: 6 |  |  |  |  | Údržba TV a oprava kotvení. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23032 I | Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 07.02.2027 | 08:00 | 07.02.2027 | 13:50 | 5. ne 7: 6 |  |  |  |  | Údržba TV a oprava kotvení. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23032 A | Výh Dluhonice: záhl. 2. TK směr Brodek u Přerova. Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x8h | 13.02.2027 | 07:00 | 14.02.2027 | 15:00 | 6. so 13: 8; 6. ne 14: 8 |  |  |  |  | Odstranění vegetace, úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a demontáž MIB | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23032 H | Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 06.02.2027 | 08:00 | 06.02.2027 | 13:50 | 5. so 6: 6 |  |  |  |  | Údržba TV a oprava kotvení. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23032 B | Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: 1. + TV, Výh Dluhonice: záhl. 1. TK směr Brodek u Přerova. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x8h | 15.02.2027 | 07:00 | 16.02.2027 | 15:00 | 7. po 15: 8; 7. út 16: 8 |  |  |  |  | Odstranění vegetace, úprava průjezdného profilu, rizikové kácení a demontáž MIB | 2 | 1 | O
309 |  | 12H01091 | Napájecí stanice Grygov Grygov - Štěpánov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Grygov - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 7h | 02.02.2027 | 07:00 | 02.02.2027 | 14:00 | 5. út 2: 7 |  |  |  |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | 16Z02004 | Grygov: zab. zař.: napájení SZZ. Grygov: zab. zař.: napájení PZS v km 199,418 (P6529). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.02.2027 | 07:00 | 02.02.2027 | 14:00 | 5. út 2: 7 |  |  |  |  | Výluka TNS Grygov | 2 | 1 | O
309 |  | 12H01091 | Napájecí stanice Grygov Grygov - Štěpánov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Grygov - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 03.02.2027 | 07:00 | 04.02.2027 | 14:00 | 5. st 3: 7; 5. čt 4: 7 |  |  |  |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23032 G | Červenka - Moravičany: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 20.02.2027 | 07:30 | 21.02.2027 | 13:30 | 7. so 20: 6; 7. ne 21: 6 |  |  |  |  | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23032 F | Moravičany - Červenka: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 22.02.2027 | 07:30 | 23.02.2027 | 13:30 | 8. po 22: 6; 8. út 23: 6 |  |  |  |  | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23032 E | Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 04.02.2027 | 07:30 | 05.02.2027 | 13:30 | 5. čt 4: 6; 5. pá 5: 6 |  |  |  |  | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | 12H02061 | Lukavice na Moravě: SpS Lukavice n.M. v km 48,087 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 10.02.2027 | 07:00 | 11.02.2027 | 14:00 | 6. st 10: 7; 6. čt 11: 7 |  |  |  |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23032 C | Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, Lukavice na Moravě: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Zábřeh na Moravě. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 01.02.2027 | 07:30 | 01.02.2027 | 13:30 | 5. po 1: 6 |  |  |  |  | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-23032 D | Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 02.02.2027 | 07:30 | 03.02.2027 | 13:30 | 5. út 2: 6; 5. st 3: 6 |  |  |  |  | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | Z-53022 C | Hoštejn - Tatenice: 2. + TV, Hoštejn: záhl. 2. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x8h | 11.02.2027 | 07:50 | 12.02.2027 | 15:50 | 6. čt 11: 8; 6. pá 12: 8 |  |  |  |  | Kácení, výřez porostu. | 7 | 4 | O
309 |  | Z-53022 A | Krasíkov předjízdné koleje - Rudoltice v Čechách: 2. + TV, Krasíkov předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách od námezníku výhybky číslo 10 po návěstidlo 2S. Krasíkov předjízdné koleje: 2.,4. + TV, kolejově 2. SK, její část od návěstidla Sc2 po námezník výhybky číslo 10; 4. SK, její část od návěstidla Sc4 po námezník výhybky číslo 10 Rudoltice v Čechách: záhl. 2. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 08.02.2027 | 07:50 | 08.02.2027 | 16:50 | 6. po 8: 9 |  |  |  |  | Kácení, výřez porostu. | 7 | 4 | O
309 |  | Z-53022 B | Tatenice - Hoštejn: 1. + TV, Hoštejn: záhl. 1. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x8h | 09.02.2027 | 07:50 | 10.02.2027 | 15:50 | 6. út 9: 8; 6. st 10: 8 |  |  |  |  | Kácení, výřez porostu. | 7 | 4 | O
309 |  | 53001 E | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po námezník výhybky číslo 109 a hroty jazyků výhybky číslo 114. Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 114., 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 51d | 13.12.2026 | 00:00 | 01.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53188 E z GVD 2025/2026. | Modernizace SPC2c 2e. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 5. po 1
309 |  | Z-53017 I | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. jen TV, |  | T |  | L |  |  | N | 9x6h | 14.02.2027 | 23:50 | 28.02.2027 | 05:40 | 6. ne 14: (; 7. po 15: )(; 7. út 16: )(; 7. st 17: )(; 7. čt 18: ); 8. út 23: (; 8. st 24: )(; 8. čt 25: )(; 8. pá 26: )(; 8. so 27: )(; 8. ne 28: ) |  |  |  | Jízda odklonovou trasou. | Stavba bran TV. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | Z-23044 D | Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV, Opava západ: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x9h | 10.02.2027 | 08:20 | 12.02.2027 | 17:00 | 6. st 10: 9; 6. čt 11: 9; 6. pá 12: 9 |  |  |  |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
310 |  | Z-23044 C | Skrochovice: celá bez TV, Skrochovice - Krnov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x9h | 10.02.2027 | 08:20 | 12.02.2027 | 17:00 | 6. st 10: 9; 6. čt 11: 9; 6. pá 12: 9 |  |  |  |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 11H03041 | Napájecí stanice Šumperk Šumperk: napěťově napájecí stanice Šumperk - Zábřeh na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Uničov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Kouty nad Desnou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. |  | T+S |  | E |  |  | D | 2x7h | 15.02.2027 | 07:00 | 16.02.2027 | 14:00 | 7. po 15: 7; 7. út 16: 7 |  |  |  |  | Údržba R22kV + R3kV | 2 | 1 | O
311 |  | 11H03041 | Napájecí stanice Šumperk Šumperk: napěťově napájecí stanice Šumperk - Zábřeh na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Uničov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Kouty nad Desnou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. |  | T+S |  | E |  |  | D | 2x7h | 17.02.2027 | 07:00 | 18.02.2027 | 14:00 | 7. st 17: 7; 7. čt 18: 7 |  |  |  |  | Údržba R3kV | 2 | 1 | O
311 |  | Z-23033 A | Uničov: celá + TV, Uničov - Újezd u Uničova: traťová + TV, Újezd u Uničova: celá + TV, Újezd u Uničova - Šternberk: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 01.02.2027 | 08:00 | 02.02.2027 | 14:00 | 5. po 1: 6; 5. út 2: 6 |  |  |  |  | Údržba TV a úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
311 |  | Z-23033 B | Uničov - Újezd u Uničova: traťová + TV, Újezd u Uničova: celá + TV, Újezd u Uničova - Šternberk: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 03.02.2027 | 08:00 | 04.02.2027 | 14:00 | 5. st 3: 6; 5. čt 4: 6 |  |  |  |  | Údržba TV a úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
311 |  | 16Z10002 | Bohuňovice: zab. zař.: napájení 6 kV. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 11.02.2027 | 08:00 | 11.02.2027 | 13:00 | 6. čt 11: 5 |  |  |  |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | Z-23034 A | Ptení: záhl. směr Konice. Ptení - Konice: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, Konice - Dzbel: traťová bez TV, Dzbel: záhl. směr Konice. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 22.02.2027 | 08:00 | 26.02.2027 | 16:00 | 8. po 22: 8; 8. út 23: 8; 8. st 24: 8; 8. čt 25: 8; 8. pá 26: 8 |  |  |  |  | Úprava průjezdného průjezdu, výřez vegetace, rizikové kácení a odstranění závad | 2 | 1 | O
313 |  | 16Z07002 | Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 2,765 (P7608); km 3,204 (P7609). Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Řepčín: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 3,816 (P7610) a km 4,064 (P7611). |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 02.02.2027 | 08:00 | 02.02.2027 | 13:00 | 5. út 2: 5 |  |  |  |  | Údržba 6kV. | 2 | 1 | O
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 23012 C | Věžky: ost. zař.: nástupiště u SK č.1 a SK č.2. |  | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Výstavba silničního nadjezdu nad stanicí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
315 |  | Z-23025 D | Kojetín: ost. zař.: nástupiště mezi SK2 a SK4 - od km 73,430 do km 73,600. |  | S |  |  |  |  | Ne | 65d | 10.01.2027 | 16:40 | 15.03.2027 | 16:40 | [32 empty] | Výstavba podchodu a nové výpravní budovy. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
315 |  | Z-33011 A | Sokolnice-Telnice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, včetně vypnutí napájení obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 06.02.2027 | 08:30 | 28.02.2027 | 17:00 | 5. so 6: 9; 5. ne 7: 9; 8. so 27: 9; 8. ne 28: 9 |  |  |  |  | odstranění vegetace strojně i ručně | 4 | 1 | O
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 12H10003 | Napájecí stanice Říkovice 25 kV Říkovice - Otrokovice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 22.02.2027 | 07:00 | 23.02.2027 | 14:00 | 8. po 22: 7; 8. út 23: 7 |  |  |  |  | Údržba R25kV + R22kV | 2 | 3 | O
316 |  | 12H10001 | Napájecí stanice Říkovice 3 kV Říkovice - Prosenice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Přerov - Nezamyslice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 2x7h | 24.02.2027 | 07:00 | 25.02.2027 | 14:00 | 8. st 24: 7; 8. čt 25: 7 |  |  |  |  | Údržba R3kV | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09011 | Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 03.02.2027 | 08:00 | 03.02.2027 | 13:00 | 5. st 3: 5 |  |  |  |  | Údržba 6kV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23048 C | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. Otrokovice: 1.,3.,3a bez TV, Otrokovice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 17.02.2027 | 08:20 | 17.02.2027 | 15:20 | 7. st 17: 7 |  |  |  |  | Oprava a údržba TV, výřezy, kácení. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23048 D | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice: 1.,3.,3a bez TV, Otrokovice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 18.02.2027 | 08:20 | 18.02.2027 | 15:20 | 7. čt 18: 7 |  |  |  |  | Oprava a údržba TV, výřezy, kácení. | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09018 | Napajedla - Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 144,600 (P8163). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 16.02.2027 | 08:00 | 16.02.2027 | 13:00 | 7. út 16: 5 |  |  |  |  | Údržba 6kV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23048 A | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 04.02.2027 | 08:30 | 04.02.2027 | 15:15 | 5. čt 4: 7 |  |  |  |  | Oprava a údržba TV, výřezy, kácení. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23048 B | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Husštěnovice. Napajedla: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 10.02.2027 | 08:20 | 10.02.2027 | 15:20 | 6. st 10: 7 |  |  |  |  | Oprava a údržba TV, výřezy, kácení. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23049 H | Huštěnovice: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 01.02.2027 | 08:10 | 01.02.2027 | 16:30 | 5. po 1: 8 |  |  |  |  | Oprava prasklých základů - montáž závěsů , převěšení TV, regulace TV | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23049 C | Huštěnovice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 02.02.2027 | 22:35 | 03.02.2027 | 02:40 | [32 empty] | oprava prasklých základů - montáž bran, montáž DSL | 2 | 3 | O | bar: 5. út 2 to 5. st 3
316 |  | Z-23049 D | Huštěnovice: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 02.02.2027 | 22:35 | 02.02.2027 | 23:40 | [32 empty] | Oprava prasklých základů - montáž závěsů , převěšení TV, regulace TV | 2 | 3 | O | bar: 5. út 2
316 |  | Z-23049 E | Huštěnovice: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | N | 2h | 02.02.2027 | 23:50 | 03.02.2027 | 01:30 | [32 empty] | Oprava prasklých základů - montáž závěsů , převěšení TV, regulace TV | 2 | 3 | O | bar: 5. út 2 to 5. st 3
316 |  | Z-23049 F | Huštěnovice: celá bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 03.02.2027 | 01:40 | 03.02.2027 | 02:40 | [32 empty] | Oprava prasklých základů - montáž závěsů , převěšení TV, regulace TV | 2 | 3 | O | bar: 5. st 3
316 |  | 16Z09020 | Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 10.02.2027 | 08:00 | 10.02.2027 | 13:00 | 6. st 10: 5 |  |  |  |  | Údržba 6kV. | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23050 B | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 13.02.2027 | 07:30 | 14.02.2027 | 17:15 | 6. so 13: 10; 6. ne 14: 10 |  |  |  |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, odstranění starých základů a demontáž starých stožárů trakčního vedení v neutrálním poli | 2 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | N
316 |  | Z-23050 A | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 11.02.2027 | 07:30 | 12.02.2027 | 17:15 | 6. čt 11: 10; 6. pá 12: 10 |  |  |  |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, odstranění starých základů a demontáž starých stožárů trakčního vedení v neutrálním poli | 2 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | N
316 |  | Z-35002 A | Bzenec přívoz: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Bzenec přívoz: zab. zař.: ETCS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 27.01.2027 | 07:20 | 10.02.2027 | 14:30 | [32 empty] | úpravy kolejových obvodů KOA | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 5. po 1 to 6. st 10
316 |  | Z-35002 B | Bzenec přívoz: zab. zař.: SZZ částečně. UNZ | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 02.02.2027 | 00:00 | 02.02.2027 | 01:00 | [32 empty] | úpravy UNZ | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 5. út 2
316 |  | Z-35002 C | Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2. bez TV, Bzenec přívoz: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Moravský Písek, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 5, 7, 10. Bzenec přívoz: 2.,4.,6.,8. bez TV, jejich část od námezníků výhybek č. 5, 7 a 12 po návěstidla L2, Lc4, Lc6, Lc8 Bzenec přívoz: 4a bez TV, Bzenec přívoz: 4b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15 po návěstidlo L4b Bzenec přívoz: výh.: 12, 13, 14, 15, |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 08.02.2027 | 07:00 | 08.02.2027 | 11:00 | 6. po 8: 4 |  |  |  |  | přezkoušení KO jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 30
316 |  | Z-35002 D | Bzenec přívoz: 1.,3. bez TV, jejich část od návěstidel L1, L3 po námezníky výhybek č. 6 a 11 Bzenec přívoz: 3a bez TV, Bzenec přívoz: výh.: M1, Bzenec přívoz: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Moravský Písek, od námezníků výhybek č. 6 a 11 po návěstidlo1L. Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 08.02.2027 | 11:00 | 08.02.2027 | 15:00 | 6. po 8: 4 |  |  |  |  | zkouška KO jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 30
316 |  | Z-35002 E | Bzenec přívoz: 2.,4.,6.,8. bez TV, jejich část od návěstidel S2, Sc4, Sc6, S8 po námezníky nvýhybek č. 13, 14, 15 Bzenec přívoz: výh.: č. 13, 14, 15, Bzenec přívoz: 4b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15 po návěstidlo L4b Bzenec přívoz: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Rohatec, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 2S. Bzenec přívoz - Rohatec: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 09.02.2027 | 07:20 | 09.02.2027 | 11:20 | 6. út 9: 4 |  |  |  |  | zkouška KO jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 30
316 |  | Z-35002 F | Rohatec - Bzenec přívoz: 1. bez TV, Bzenec přívoz: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Rohatec, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 17. Bzenec přívoz: 1.,3. bez TV, jejich část od návěstidel od námezníku výhybky č. 17 po návěstidla S1, S3 |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 09.02.2027 | 11:20 | 09.02.2027 | 15:30 | 6. út 9: 4 |  |  |  |  | zkouška KO jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 30
316 |  | Z-35003 A | Rohatec: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Rohatec: zab. zař.: PZS v km 111,535 (P8155). Rohatec: zab. zař.: ETCS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 15.02.2027 | 07:20 | 01.03.2027 | 13:25 | [32 empty] | úpravy kolejových obvodl KOA | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | Z | bar: 7. po 15 to 8. ne 28
316 |  | Z-35003 B | Rohatec: zab. zař.: SZZ částečně. UNZ | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 18.02.2027 | 00:00 | 18.02.2027 | 01:00 | [32 empty] | úpravy napájení UNZ | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 7. čt 18
316 |  | Z-35003 C | Rohatec: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 9 Rohatec: 5a bez TV, její část od návěstidla Lc5a po návěstidlo S5a Rohatec: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bzenec přívoz, od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo 1L. Rohatec - Bzenec přívoz: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 25.02.2027 | 07:20 | 25.02.2027 | 11:20 | 8. čt 25: 4 |  |  |  |  | zkoušky KO jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60
316 |  | Z-35003 D | Rohatec: 3. bez TV, Rohatec: 3a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S3a Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rohatec - Sudoměřice nad Moravou, ze směru Rohatec. Rohatec: 3b bez TV, její část od návěstidla L3b po hroty jazyků výhybky č. 24 Rohatec: 5a bez TV, její část od návěstidla S5a po námezník výhybky č. 11a Rohatec: zhl. staničních kolejí č. 3 a 5a směr Bzenec přívoz, od námezníků výhybek č. 10 a 11a po námezník výhybky č. 6. | X | S | X |  |  |  | D | 4h | 25.02.2027 | - | 25.02.2027 | - | [31 empty] | v čase 7:20-11:20 - 3x40 minut ZP směr Sudoměřice nad Moravou, OPERATIVNÍ VÝLUKA 3x 40 minut | zkouška KO jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | bar: 8. čt 25
316 |  | Z-35003 E | Bzenec přívoz - Rohatec: 2. bez TV, Rohatec: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bzenec přívoz, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 14, 16, 18a. Rohatec: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo L2 Rohatec: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo L4 Rohatec: 6. bez TV, Rohatec: výh.: 25, Rohatec: 6b bez TV, její část od návěstidla L6b po hroty jazyků výhybky č. 25 |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 25.02.2027 | 11:20 | 25.02.2027 | 15:30 | 8. čt 25: 4 |  |  |  |  | zkoušení KO jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60
316 |  | Z-35003 F | Rohatec: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezníku výhybky č. 30 Rohatec: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 30 Rohatec: 6b bez TV, Rohatec: výh.: 25, Rohatec: 6. bez TV, její část námezníku výhybky č. 25 po návěstidlo S6 Rohatec: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hodonín, od hrotů jazyků výhybky č. 26 a námezníků výhybek č. 28 a 30 po návěstidlo 2S. Hodonín - Rohatec: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 26.02.2027 | 07:45 | 26.02.2027 | 11:10 | 8. pá 26: 3 |  |  |  |  | zkoušení KO jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60
316 |  | Z-35003 G | Hodonín - Rohatec: 1. bez TV, Rohatec: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bzenec přívoz, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 27. Rohatec: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 27 po návěstidlo S1 Rohatec: 3b bez TV, Rohatec: výh.: 24, Rohatec: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo S3 |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 26.02.2027 | 11:10 | 26.02.2027 | 14:30 | 8. pá 26: 3 |  |  |  |  | zkoušení KO jízdou MUV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60
316 |  | Z-33036 A | Hodonín: lichá jen TV, Hodonín: zhl. 3,. 5., 7., 9., 11. a 13 staniční koleje směr Lužice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 63 a 70 po hroty jazyků výhybky č. 49 a po námezníky výhybek č. 52,53, 55, 57, 62. Hodonín: 3.,5.,5d,7.,7a,9.,11.,13. bez TV, Hodonín: 3a bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 30 po návěstidlo S3a |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 12.02.2027 | 08:00 | 14.02.2027 | 17:00 | [32 empty] | výměna nosného lana TV SK 7 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | N | bar: 6. pá 12 to 6. ne 14
316 |  | 23038 A | Zlín střed: 5 bez TV, částečně od km 10,030 po km 10,160 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Dlouhodobě nesjízdná kolej | 2 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 |  | Z-23037 A | Slavičín - Bojkovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x8h | 23.02.2027 | 08:00 | 25.02.2027 | 16:00 | 8. út 23: 8; 8. st 24: 8; 8. čt 25: 8 |  |  |  |  | Oprava TK, výřezy, kácení dřevin. | 2 | 3 | O
317 |  | Z-23037 B | Bojkovice: záhl. směr Slavičín. Bojkovice: 1b,1c,91,101 bez TV, | X | S |  |  |  | X | D | 8h | 25.02.2027 | 08:00 | 25.02.2027 | 16:00 | 8. čt 25: 8 |  |  |  | ZP směr Slavičín | Oprava TK, výřezy, kácení dřevin. | 2 | 3 | O
317 |  | Z-33026 C | Strážnice: záhl. směr Veselí nad Moravou, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Strážnice - Veselí nad Moravou, ze směru Strážnice. | X | S | X |  |  | X | D | 2x6h | 08.02.2027 | 08:25 | 09.02.2027 | 14:30 | 6. po 8: 6; 6. út 9: 6 |  |  |  |  | odstranění vegetace, úprava ŠL, dotahování upevňovadel | 4 | 3 | O
317 |  | Z-33026 D | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se26. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 08.02.2027 | 08:25 | 08.02.2027 | 14:30 | 6. po 8: 6 |  |  |  |  | výřezy, kácení stromů, odstranění vegetace, čištění blátivých míst, odstranění def. závad, oprava GPK-ASP | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 |  | Z-33026 D | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se26. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 09.02.2027 | 08:25 | 09.02.2027 | 14:30 | 6. út 9: 6 |  |  |  |  | odstranění vegetace, úprava ŠL, dotahování upevňovadel | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 |  | Z-33026 A | Sudoměřice nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od izolovaného styku před výhybkou č. 7 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Sudoměřice nad Moravou - Strážnice, ze směru Sudoměřice nad Moravou. | X | S | X |  |  | X | D | 2x6h | 10.02.2027 | 08:00 | 11.02.2027 | 14:15 | 6. st 10: 6; 6. čt 11: 6 |  |  |  |  | odstranění vegetace, úprava ŠL, dotahování upevňovadel | 4 | 3 | O
317 |  | Z-33026 B | Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, Strážnice: záhl. směr Sudoměřice nad Moravou, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 10.02.2027 | 08:00 | 11.02.2027 | 14:15 | 6. st 10: 6; 6. čt 11: 6 |  |  |  |  | odstranění vegetace, úprava ŠL, dotahování upevňovadel | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
317 |  | Z-33027 A | Rohatec: 3a bez TV, její část od návěstidla Lc3a po hroty jazyků výhybky č. 2 Rohatec: záhl. a zhl. směr Sudoměřice nad Moravou, od hrotů jazyků výhybky č. 2 po návěstidlo VL. Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 12.02.2027 | 08:00 | 12.02.2027 | 14:15 | 6. pá 12: 6 |  |  |  |  | odstranění vegetace, dotahování upevňovadel, úprava ŠL | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 10.02.2027 | 07:40 | 10.02.2027 | 13:05 | 6. st 10: 5 |  |  |  |  | odstranění vegetace strojně, dotahování upevňovadel, úprava ŠL | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05056 | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 11.02.2027 | 07:40 | 11.02.2027 | 13:05 | 6. čt 11: 5 |  |  |  |  | odstranění vegetace strojně, dotahování upevňovadel, úprava ŠL | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 08.02.2027 | 07:50 | 08.02.2027 | 13:15 | 6. po 8: 5 |  |  |  |  | odstranění vegetace strojně, ručně, dotahování upevňovadel, úprava ŠL | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 09.02.2027 | 07:50 | 09.02.2027 | 13:15 | 6. út 9: 5 |  |  |  |  | odstranění vegetace strojně, ručně, dotahování upevňovadel, úprava ŠL | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05044 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 17.02.2027 | 08:45 | 18.02.2027 | 14:15 | 7. st 17: 6; 7. čt 18: 6 |  |  |  |  | odstranění vegetace, dotahování upevňovadel, úprava ŠL | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05032 | Nesovice - Bučovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 15.02.2027 | 07:35 | 16.02.2027 | 14:15 | 7. po 15: 7; 7. út 16: 7 |  |  |  |  | odstranění vegetace, dotahování upevňovadel, úprava ŠL | 4 | 3 | O
318 |  | 33009 A | Brno-Slatina: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | nesjízdná kolej | 4 | 3 | H | [12 empty] | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
318 |  | Z-33021 A | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x7h | 09.02.2027 | 22:00 | 11.02.2027 | 04:30 | 6. út 9: (; 6. st 10: )(; 6. čt 11: ) |  |  |  |  | vytažení štetovnic | 4 | 3 | C
318 |  | 36Z04006 | Odb Brno-Černovice: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 18.02.2027 | 07:00 | 18.02.2027 | 13:00 | 7. čt 18: 6 |  |  |  |  | údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | Z-33047 A | Břeclav: záhl. 1. traťové koleje směr Bernhardsthal, od návěstidla Se7 po návěstidlo 1BL. Břeclav - Bernhardsthal: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1BL v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 Břeclav - Bernhardsthal: 1. jen TV, její část od ÚO 451 v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 15.02.2027 | 07:30 | 15.02.2027 | 15:30 | 7. po 15: 8 |  |  |  |  | odstranění vegetace strojně, úprava ŠL, | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33047 A | Břeclav: záhl. 1. traťové koleje směr Bernhardsthal, od návěstidla Se7 po návěstidlo 1BL. Břeclav - Bernhardsthal: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1BL v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 Břeclav - Bernhardsthal: 1. jen TV, její část od ÚO 451 v ŽST Břeclav po státní hranici v km 77,992 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 16.02.2027 | 07:30 | 17.02.2027 | 15:30 | 7. út 16: 8; 7. st 17: 8 |  |  |  |  | odstranění vegetace, úprava ŠL, upevňovadla | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33047 B | Bernhardsthal - Břeclav: část 2. TK bez TV, od státní hranice v km 77,992 po návěstidlo 2BL v ŽST Břeclav Bernhardsthal - Břeclav: 2. jen TV, její část od státní hranice v km 77,992 po ÚO 452 v ŽST Břeclav Břeclav: záhl. 2. traťové koleje směr Bernhardsthal, od návěstidla 2BL po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 18.02.2027 | 07:30 | 19.02.2027 | 15:30 | 7. čt 18: 8; 7. pá 19: 8 |  |  |  |  | odstranění vegetace, úprava ŠL, upevňovadla | 4 | 3 | O
320 |  | 33004 F | Zaječí: záhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. Zaječí - Šakvice: 2. + TV, Šakvice: záhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 23.02.2027 | 07:10 | 23.02.2027 | 16:40 | 8. út 23: 10 |  |  |  |  | čištění příkopu, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
320 |  | 33004 E | Šakvice: záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo 1L. Šakvice - Zaječí: 1. + TV, Zaječí: záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se19. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 22.02.2027 | 07:10 | 22.02.2027 | 16:40 | 8. po 22: 10 |  |  |  |  | čištění příkopu, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33047 C | Vranovice - Šakvice: 1. + TV, Šakvice: záhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 26.02.2027 | 09:10 | 26.02.2027 | 12:30 | 8. pá 26: 3 |  |  |  |  | odstranění vegetace, úprava ŠL, čištění příkopu | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33047 C1 | Vranovice - Šakvice: 1. + TV, Šakvice: záhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 27.02.2027 | 07:00 | 28.02.2027 | 16:00 | 8. so 27: 9; 8. ne 28: 9 |  |  |  |  | odstranění vegetace, úprava ŠL,čištění příkopu | 4 | 3 | O
320 |  | 33006 A | Brno dolní nádraží: 16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu | 4 | 3 | O | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
320 |  | Z-33044 A | Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1. + TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice a směr Brno dolní nádraží, od návěstidla S po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 16.02.2027 | 08:45 | 16.02.2027 | 14:45 | 7. út 16: 6 |  |  |  |  | strojní odstranění vegetace | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33044 B | Brno dolní nádraží - Brno-Černovice zhlaví Táborská: 2. bez TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno dolní nádraží, jeho část, od návěstidla L po izolovaný styk mezi návěstidlem L a kolejovým křízení. Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice, jeho část od izolovaného styku mezi kolejovým křížením a výhybkou č. 8 po návěstidlo 2S. Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1.,2. jen TV, koleje S1, S2, jejich část od ÚD č. 3 a 4 v km 1,967 směr Odb Brno-Židenice |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 17.02.2027 | 08:25 | 17.02.2027 | 14:45 | 7. st 17: 6 |  |  |  |  | strojní odstranění vegetace | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33052 A | Brno-Maloměřice: zhl. severní staniční koleje 2a, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 11A a 11B po námezníky výhybek č. 13a, 16, 17 a po hroty jazyků výhybky č. 23. Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13a po návěstidlo Lc2 Brno-Maloměřice: 4.,6.,8.,10.,10a,56.,57.,101b bez TV, Brno-Maloměřice: 4a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 30A po návěstidlo Se34 Brno-Maloměřice: zhl. jižní staniční koleje 4a, od námezníku výhybky č. 30A po námezníky výhybek č. 28 a 30B. Brno-Maloměřice: 10b bez TV, její část od návěstidla Se36 po hroty jazyků výhybky č. 34 Brno-Maloměřice: zhl. jižní staniční koleje č. 10b, od hrotů jazyků výhybky č. 34 po námezníky výhybek č. 28A, 31, 34. Brno-Maloměřice: 101. bez TV, její část od návěstidla Lc101 po námezník výhybky č. 134 Brno-Maloměřice: 102. bez TV, její část od návěstidla Lc102 po námezník výhybky č. 134 Brno-Maloměřice: 103. bez TV, její část od návěstidla Lc103 po námezník výhybky č. 133 Brno-Maloměřice: 104. bez TV, její část od návěstidla Lc104 po námezník výhybky č. 133 Brno-Maloměřice: zhl. sevrní staničních kolejí 101, 102, 103, 104 od námezníků výhybek č. 133, 134 po námezník výhybky č. 142a a po hroty jazyků výhybky č. 145. Brno-Maloměřice: 1b,2.,2a,2b,4.,4a,6.,8.,10.,10a,10b,51.,52.,53.,53a,56.,57.,101.,101b,102.,103.,104. jen TV, Brno-Maloměřice: 1c jen TV, její část od ÚD č. 66 v km 166,907 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 2c jen TV, její část od ÚD č. 70 v km 160,730 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 4c jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 48A v km 160,680 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 54 v km 160,680 směr jižní zhlaví Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. jen TV, traťová kolej T6 |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 2d | 20.02.2027 | 07:30 | 21.02.2027 | 17:30 | [32 empty] | přelaníčkování ÚD č. 15, 43, 44, 45, 56, 57, výměna dolních směrových lan mezi TP 141-142, 143-144, oprava TV SK 101b | 4 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 7. so 20 to 7. ne 21
320 |  | Z-33052 B | Brno-Maloměřice: 101.,102.,103.,104. bez TV, Brno-Maloměřice: 10. jen TV, její část od ÚD č.42 v km 160,142 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 53a jen TV, její část od ÚD č.4 v km 159,220 směr jižní zhlaví Brno-Maloměřice: 101.,102.,103.,104.,105.,106.,107.,108.,109. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 21d | 22.02.2027 | 07:30 | 14.03.2027 | 17:30 | [32 empty] | výměna trolejí a nosných lan TVSK 101-104, výměna dolních směrových lan mezi SK 101-104, přelančkování TV, regulace TV, výměna kotevních nástavců | 4 | 3 | O | bar: 8. po 22 to 8. ne 28
320 |  | Z-33052 C | Brno-Maloměřice: zhl. jižní staničních kolejí č. 101, 102, 103, 104, jejich část od námezníku výhybky č. 4 po námezníky výhybek č. 102, 107, 115 a 123. Brno-Maloměřice: zhl. severní staničních kolejí č. 101, 102, 103, 104, jejich část od námezníků výhybek č. 132 a 134 po hroty jazyků výhybky č. 145. |  | S |  |  |  |  | D | 7x10h | 22.02.2027 | 07:30 | 28.02.2027 | 17:30 | 8. po 22: 10; 8. út 23: 10; 8. st 24: 10; 8. čt 25: 10; 8. pá 26: 10; 8. so 27: 10; 8. ne 28: 10 |  |  |  |  | výměna trolejí a nosných lan TVSK 101-104, výměna dolních směrových lan mezi SK 101-104, přelančkování TV, regulace TV, výměna kotevních nástavců | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | Z-33046 A | Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 1. + TV, Brno-Horní Heršpice Státní silnice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Střelice, od návěstidla 1JL po námezník výhybky č. 613. Brno-Horní Heršpice: 600. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 613 po návěstidlo Lc600 Brno-Horní Heršpice: 600. jen TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 06.02.2027 | 08:25 | 06.02.2027 | 17:35 | 5. so 6: 9 |  |  |  |  | bourání bývalého stavědla státní silnice (odvoz materiálu) výměna nástupištních desek zastávka Střelice dolní odstranění vegetace údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60
322 |  | Z-33046 A | Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 1. + TV, Brno-Horní Heršpice Státní silnice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Střelice, od návěstidla 1JL po námezník výhybky č. 613. Brno-Horní Heršpice: 600. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 613 po návěstidlo Lc600 Brno-Horní Heršpice: 600. jen TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 07.02.2027 | 08:25 | 07.02.2027 | 17:35 | 5. ne 7: 9 |  |  |  |  | bourání bývalého stavědla státní silnice (odvoz materiálu) výměna nástupištních desek zastávka Střelice dolní odstranění vegetace údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
322 |  | Z-33046 B | Brno-Horní Heršpice: 603. jen TV, Brno-Horní Heršpice: 603. bez TV, její část od návěstidla Se2 po hroty jazyků výhybky č. 614 Brno-Horní Heršpice Státní silnice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Střelice, od hrotů jazyků výhybky č. 614 po návěstidlo 2JL. Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 13.02.2027 | 08:25 | 13.02.2027 | 17:35 | 6. so 13: 9 |  |  |  |  | výměna nástupištních desek zastávka Střelice dolní odstranění vegetace údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60
322 |  | Z-33046 C | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 9h | 14.02.2027 | 08:25 | 14.02.2027 | 17:35 | 6. ne 14: 9 |  |  |  |  | výměna nástupištních desek zastávka Střelice dolní odstranění vegetace údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | Z-33030 A | Střelice: kolejově staniční kolej 1Zza, její část od návěstidla ZS po návěstidlo Se12 v dopravně Střelice Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Střelice - Silůvky, ze směru Střelice. | X | S | X |  |  | X | D | 7h | 15.02.2027 | 08:15 | 15.02.2027 | 15:15 | 7. po 15: 7 |  |  |  |  | odstranění vegetace, utahování upevňovadel, | 4 | 3 | O
323 |  | Z-33030 B | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: záhl. směr Silůvky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 15.02.2027 | 08:15 | 15.02.2027 | 15:15 | 7. po 15: 7 |  |  |  |  | odstranění vegetace, utahování upevňovadel, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | Z-33030 C | Moravské Bránice: záhl. směr Moravský Krumlov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo S. Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 16.02.2027 | 08:30 | 17.02.2027 | 15:50 | 7. út 16: 7; 7. st 17: 7 |  |  |  |  | odstranění vegetace, utahování upevňovadel, úprava ŠL | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | Z-33030 D | Moravský Krumlov: záhl. směr Moravské Bránice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Moravské Bránice - Moravský Krumlov, ze směru Moravský Krumlov. | X | S | X |  |  | X | D | 7h | 16.02.2027 | 08:30 | 16.02.2027 | 15:50 | 7. út 16: 7 |  |  |  |  | odstranění vegetace, utahování upevňovadel, úprava ŠL | 4 | 3 | O
323 |  | Z-33030 E | Moravský Krumlov: záhl. směr Rakšice, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Moravský Krumlov - Rakšice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 18.02.2027 | 07:50 | 18.02.2027 | 15:30 | 7. čt 18: 8 |  |  |  |  | odstranění vegetace, utahování upevňovadel, úprava ŠL | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | Z-33030 F | Rakšice: záhl. směr Moravský Krumlov, od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Moravský Krumlov - Rakšice, ze směru Rakšice. | X | S | X |  |  | X | D | 8h | 18.02.2027 | 07:50 | 18.02.2027 | 15:30 | 7. čt 18: 8 |  |  |  |  | odstranění vegetace, utahování upevňovadel, úprava ŠL | 4 | 3 | O
323 |  | Z-33030 G | Rakšice: záhl. směr Miroslav, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S . Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x5h | 22.02.2027 | 08:30 | 23.02.2027 | 13:50 | 8. po 22: 5; 8. út 23: 5 |  |  |  |  | odstranění vegetace, utahování upevňovadel, úprava ŠL | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | Z-33030 H | Miroslav: záhl. směr Rakšice, od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rakšice - Miroslav, ze směru Miroslav. | X | S | X |  |  | X | D | 2x5h | 22.02.2027 | 08:30 | 23.02.2027 | 13:50 | 8. po 22: 5; 8. út 23: 5 |  |  |  |  | odstranění vegetace, utahování upevňovadel, úprava ŠL | 4 | 3 | O
323 | P | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [28 empty] | Ne | Ne | Ne |  | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
323 |  | Z-33029 A | Břeclav - Boří les: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 01.02.2027 | 07:50 | 01.02.2027 | 13:30 | 5. po 1: 6 |  |  |  |  | odstranění vegetace, úprava ŠL, upevňovadla | 4 | 3 | O
323 |  | Z-33029 B | Boří les - Valtice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 02.02.2027 | 07:55 | 03.02.2027 | 13:25 | 5. út 2: 6; 5. st 3: 6 |  |  |  |  | odstranění vegetace, úprava ŠL, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | Z-33029 C | Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, Sedlec u Mikulova: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x5h | 04.02.2027 | 08:05 | 05.02.2027 | 13:20 | 5. čt 4: 5; 5. pá 5: 5 |  |  |  |  | odstranění vegetace, úprava ŠL, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | Z-33029 D | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 08.02.2027 | 08:50 | 08.02.2027 | 14:20 | 6. po 8: 6 |  |  |  |  | odstranění vegetace, úprava ŠL, upevňovadla | 4 | 3 | O
323 |  | Z-33029 D | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 09.02.2027 | 08:50 | 09.02.2027 | 14:20 | 6. út 9: 6 |  |  |  |  | odstranění vegetace, úprava ŠL, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
323 |  | Z-33029 E | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 10.02.2027 | 08:40 | 11.02.2027 | 14:25 | 6. st 10: 6; 6. čt 11: 6 |  |  |  |  | odstranění vegetace, úprava ŠL, upevňovadla | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33014 G | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, Kuřim: záhl. 2. traťové koleje směr Brno–Královo Pole, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Kuřim: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 8h | 06.02.2027 | 08:00 | 06.02.2027 | 16:00 | 5. so 6: 8 |  |  |  |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33014 H | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 07.02.2027 | 08:00 | 07.02.2027 | 16:00 | 5. ne 7: 8 |  |  |  |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33014 H1 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x5h | 08.02.2027 | 08:55 | 09.02.2027 | 13:30 | 6. po 8: 5; 6. út 9: 5 |  |  |  |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33014 J1 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x5h | 10.02.2027 | 08:55 | 11.02.2027 | 13:30 | 6. st 10: 5; 6. čt 11: 5 |  |  |  |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33014 I | Kuřim: lichá jen TV, Kuřim: záhl. 1. traťové koleje směr Brno–Královo Pole, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 8h | 13.02.2027 | 08:00 | 13.02.2027 | 16:00 | 6. so 13: 8 |  |  |  |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33014 J | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 8h | 14.02.2027 | 08:00 | 14.02.2027 | 16:00 | 6. ne 14: 8 |  |  |  |  | kácení stromů, výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33003 D | Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 19.02.2027 | 07:50 | 19.02.2027 | 14:10 | 7. pá 19: 6 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | Z-33017 B | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 151d | 27.01.2027 | 07:00 | 26.06.2027 | 04:05 | [31 empty] | PJ 50 km/h km 87,300 – 93,800 (6 500 m) kolem prac. místa (trať. rychl. 110 km/h) Žďár – Sázava | demontáž stávajícího železničního svršku a odstranění konstrukčních vrstev železničního spodku, provedení zemních prací včetně sanace zemní pláně a úpravy pláně železničního spodku, rekonstrukci a doplnění odvodnění železničního spodku, | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
324 |  | Z-33017 C | Sázava u Žďáru: záhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Sázava u Žďáru: lichá jen TV, její část od ÚO 401 po 1XP v km 93,838 |  | S |  | N |  |  | Ne | 151d | 27.01.2027 | 16:00 | 26.06.2027 | 04:05 | [31 empty] | PJ 50 km/h km 87,300 – 93,800 (6 500 m) kolem prac. místa (trať. rychl. 110 km/h) Žďár – Sázava | demontáž stávajícího železničního svršku a odstranění konstrukčních vrstev železničního spodku, provedení zemních prací včetně sanace zemní pláně a úpravy pláně železničního spodku, rekonstrukci a doplnění odvodnění železničního spodku, | 5 | 3 | I | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
324 |  | Z-33017 D | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, Sázava u Žďáru: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Sázava u Žďáru: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Sázava u Žďáru: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L4 Sázava u Žďáru: sudá jen TV, Sázava u Žďáru: zhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se3 po námezníky výhybek č. 5 a 7. Sázava u Žďáru: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Sázava u Žďáru: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L3 Sázava u Žďáru: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo Se6 Sázava u Žďáru: lichá jen TV, její část od ÚD 1XP v km 93,838 po ÚO 411 | X | T+S |  |  |  | X | N | 12x6h | 31.01.2027 | 21:50 | 21.02.2027 | 03:30 | 5. po 1: )(; 5. út 2: ); 5. ne 7: (; 6. po 8: )(; 6. út 9: )(; 6. st 10: )(; 6. čt 11: )(; 6. pá 12: )(; 6. so 13: )(; 6. ne 14: ); 7. čt 18: (; 7. pá 19: )(; 7. so 20: )(; 7. ne 21: ) |  |  |  | Žďár – Sázava | návoz a odvoz materiálu železničního spodku a svršku, demontáž provizorního děliče 1XP v km 93,900 v ŽST Sázava u Žďáru (v noci 25./26.06.2027) | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | Z-33043 F | Odb Svitava - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 25.02.2027 | 09:20 | 25.02.2027 | 13:25 | 8. čt 25: 4 |  |  |  |  | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 45
326 |  | Z-33043 G | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 26.02.2027 | 09:20 | 26.02.2027 | 13:25 | 8. pá 26: 4 |  |  |  |  | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 45
326 |  | Z-33043 D | Adamov - Odb Svitava: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 23.02.2027 | 09:20 | 23.02.2027 | 13:35 | 8. út 23: 4 |  |  |  |  | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
326 |  | Z-33043 E | Odb Svitava - Adamov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 24.02.2027 | 09:20 | 24.02.2027 | 13:35 | 8. st 24: 4 |  |  |  |  | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33043 B | Blansko - Adamov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 20.02.2027 | 08:40 | 20.02.2027 | 16:15 | 7. so 20: 8 |  |  |  |  | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33043 C | Adamov - Blansko: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 21.02.2027 | 08:40 | 21.02.2027 | 16:15 | 7. ne 21: 8 |  |  |  |  | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 3 | O
326 |  | 36Z03106 | Blansko: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.02.2027 | 07:00 | 04.02.2027 | 13:00 | 5. čt 4: 6 |  |  |  |  | údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33043 A | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5h | 19.02.2027 | 08:45 | 19.02.2027 | 13:45 | 7. pá 19: 5 |  |  |  |  | strojní odstranění vegetace kácení stromů | 4 | 3 | O
326 |  | 36Z03108 | Rájec-Jestřebí: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.02.2027 | 07:00 | 11.02.2027 | 13:00 | 6. čt 11: 6 |  |  |  |  | údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33042 A | Letovice: zhl. 1. staniční koleje směr Březová nad Svitavou, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 13 a 17 po námezník výhybky č. 12. Letovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 27.02.2027 | 08:25 | 27.02.2027 | 15:30 | 8. so 27: 7 |  |  |  |  | navaření srdcovky ve výhybce č. 12 údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
326 |  | 58Z26002 | Svitavy - Česká Třebová: sděl. zař. GSM-R CZ. Svitavy - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 17.02.2027 | 13:00 | 17.02.2027 | 17:00 | 7. st 17: 4 |  |  |  | Rychlost 100 km/h u úseku Svitavy (mimo) – Č. Třebová (mimo). | Úprava technologie BTS Opatov | 7 | 4 | IB
326 |  | 58Z26003 | Opatov - Česká Třebová: sděl. zař. GSM-R CZ. Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 17.02.2027 | 08:00 | 17.02.2027 | 12:00 | 7. st 17: 4 |  |  |  | Rychlost 100 km/h v úseku Opatov (mimo) – Č. Třebová (mimo). | Úprava technologie BTS Semanín. | 7 | 4 | IB
326 |  | Z-53017 A | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, napěťově od ÚO 101, 401 v TM Česká Třebová po ÚO 411 na Odbočce Zádulka Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 3. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 3Zza, jeho část od návěstidla 3ZL po návěstidlo Se101A. Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová: 96.,96a spojovací kolej jen TV, od ÚO 413X, 415, 408 po ÚO 425 |  | T+S |  |  |  |  | D | 7x10h | 06.02.2027 | 07:00 | 12.02.2027 | 17:00 | 5. so 6: 10; 5. ne 7: 10; 6. po 8: 10; 6. út 9: 10; 6. st 10: 10; 6. čt 11: 10; 6. pá 12: 10 |  |  |  |  | Pažení mezi kolejemi 1 a 3. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 |  | Z-53017 D | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1.,2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 9x6h | 14.02.2027 | 23:50 | 28.02.2027 | 05:40 | 6. ne 14: (; 7. po 15: )(; 7. út 16: )(; 7. st 17: )(; 7. čt 18: ); 8. út 23: (; 8. st 24: )(; 8. čt 25: )(; 8. pá 26: )(; 8. so 27: )(; 8. ne 28: ) |  |  |  | Jízda odklonovou trasou. | Stavba bran TV. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 53001 B | Česká Třebová: 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 Česká Třebová: 423.,425. jen TV, pražská a brněnská část od ÚD48X a vložené izolace v km … (u výhybky číslo 426XS) po ÚD58 Česká Třebová: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425. |  | S |  |  |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | Bezprostředně navazuje na výluku 53188 B z GVD 2025/26. | Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | Z-53017 B | Česká Třebová: 439.,439a,439d,439e bez TV, 439a SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 452 po návěstidlo Se467 Česká Třebová: výh.: 452, Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová: 95.,95a,95c spojovací kolej bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 406 po námezník výhybky číslo 409. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 23.02.2027 | 07:00 | 23.02.2027 | 18:00 | 8. út 23: 11 |  |  |  |  | Broušení kolejnic. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53017 C | Česká Třebová: 452. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 292d | 23.02.2027 | 08:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Stavební práce na koleji, odstavení mechanizace. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 8. út 23 to 8. ne 28
501 |  | 55001 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Bezprostředně navazuje na výluku 55001 W z výlukového grafikonu 2025/26. | Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | 53001 F | Česká Třebová: 702.,703. bez TV, Česká Třebová: výh.: 705XS, 707XS, |  | S |  |  |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | Bezprostředně navazuje na výluku 53188 K z GVD 2025/26. | Rekonstrukce kolejí 702 a 703. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | Z-53008 H | Česká Třebová: 5e,5d,7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b bez TV, 7c, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 479XS po návěstidlo Se481; 9a SK její část od návěstidla Se9a po hroty jazyků výhybky číslo 9XS Česká Třebová: 415.,417.,417a,419.,419a bez TV, 415. SK její část od návěstidla Sc415 po návěstidlo L415; 417. SK její část od návěstidla Sc417 po návěstidlo L417; 419. SK její část od návěstidla Sc419 po návěstidlo L419; 419a SK, její část od návěstidla Se431A po návěstidlo Se439 Česká Třebová: 5e,5d,7.,7a,7b,7c,9.,9a,9b,415.,417.,417a,419.,419a jen TV, od ÚO 426, ÚD56, vložených izolací v km … (mezi výhybkami číslo 408bXS a 422XS) a v km … (mezi výhybkami číslo 415bXS a 416XS) po ÚD22X a …..(mezi výhybkami 479XS a 481XS) Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 9XS a PB16XS/21XS po hroty jazyků výhybky číslo 21XS. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se439 po námezníky výhybek číslo 431XS, 424XS a hroty jazyků výhybky číslo 433XS. Česká Třebová: zhl. 4. TK směr Odbočka Parník, včetně části koleje číslo 421 od návěstidla L421, námezníků výhybek číslo 464XS, 467XS, 471XS, 473XS a hrotů jazyků výhybky číslo 44XS po hroty jazyků výhybky číslo 479XS. Česká Třebová: výh.: 33XS, 39XS, 39XS, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky číslo 43abXS |  | S |  |  |  |  | Ne | 330d | 15.01.2027 | 17:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [32 empty] | Trhání kolejí, obnova, stavba kanalizace a kabelovodu, výstavba podchodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | Z-53017 E | Odb Parník - Česká Třebová: 1. + TV, kolejově její část od IS v km 248,825 na Odbočce Parník po návěstidlo 1S v ŽST Česká Třebová |  | T |  |  | V |  | D | 3x9h | 01.02.2027 | 08:00 | 03.02.2027 | 17:00 | 5. po 1: 9; 5. út 2: 9; 5. st 3: 9 |  |  |  |  | Převěšení TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53017 H | Česká Třebová - Dlouhá Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Odb Parník: 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v ŽST Česká Třebová po námezník výhybky číslo 3 na Odbočce Parník Česká Třebová: 433e,4za + TV, kolejově 433e SK, její část od návěstidla Sc433e po návěstidlo L433e |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x9h | 13.02.2027 | 08:00 | 15.02.2027 | 17:00 | 6. so 13: 9; 6. ne 14: 9; 7. po 15: 9 |  |  |  |  | Převěšení TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53017 G | Česká Třebová - Odb Parník: 2. + TV, kolejově její část od návěstidla 2S v ŽST Česká Třebová po IS v km 248,996 (u námezníku výhybky číslo 3) na Odbočce Parník |  | T |  |  | V |  | D | 3x9h | 16.02.2027 | 08:00 | 18.02.2027 | 17:00 | 7. út 16: 9; 7. st 17: 9; 7. čt 18: 9 |  |  |  |  | Převěšení TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | Z-53017 F | Dlouhá Třebová - Česká Třebová: 1. + TV, Odb Parník - Česká Třebová: 3. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 2 na Odbočce Parník po návěstidlo 3S v ŽST Česká Třebová |  | T |  |  | V |  | D | 2x9h | 04.02.2027 | 08:00 | 05.02.2027 | 17:00 | 5. čt 4: 9; 5. pá 5: 9 |  |  |  |  | Převěšení TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 10.02.2027 | 07:00 | 10.02.2027 | 13:00 | 6. st 10: 6 |  |  |  |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 17.02.2027 | 07:00 | 17.02.2027 | 13:00 | 7. st 17: 6 |  |  |  |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 58Z01004 | Dlouhá Třebová - Brandýs nad Orlicí: sděl. zař. GSM-R CZ. Lanšperk - Ústí nad Orlicí: sděl. zař. GSM-R CZ. Ústí nad Orlicí: sděl. zař. GSM-R CZ. Lanšperk - Ústí nad Orlicí: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí: zab. zař.: ETCS L2. Dlouhá Třebová - Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 11.02.2027 | 13:00 | 11.02.2027 | 17:00 | 6. čt 11: 4 |  |  |  | Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Dlouhá Třebová (mimo) – Brandýs nad Orlicí (mimo) překročit rychlost 100 km/h. | Úprava technologie BTS Ústí n. Orlicí | 7 | 4 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 58Z01005 | Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: sděl. zař. GSM-R CZ. Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 11.02.2027 | 08:00 | 11.02.2027 | 12:00 | 6. čt 11: 4 |  |  |  | Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Brandýs nad Orlicí (mimo) překročit rychlost 100 km/h. | Úprava technologie BTS Kerhartice. | 7 | 4 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 58Z01009 | Ústí nad Orlicí - Choceň: sděl. zař. GSM-R CZ. Ústí nad Orlicí - Choceň: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 10.02.2027 | 13:00 | 10.02.2027 | 17:00 | 6. st 10: 4 |  |  |  | Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Choceň (mimo) – Ústí nad Orlicí (mimo) překročit rychlost 100 km/h. | Úprava technologie BTS Brandýs n/O. | 7 | 4 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53032 A | Choceň: záhl. směr Újezd u Chocně. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Choceň - Újezd u Chocně, ze směru Choceň. Choceň: 6d,6e,8e,8f,8g bez TV, výh.: č. 60, 61, Choceň: 6c bez TV, její část od návěstidla Se39 po návěstidlo Se23 Choceň: 8b bez TV, její část od návěstidla Se38 po návěstidlo Se37 | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 15.02.2027 | 07:50 | 15.02.2027 | 17:30 | 7. po 15: 10 |  |  |  | V souběhu s výlukou 53027 A (VR.505). | Odstranění defektoskopických vad, broušení kolejnic, výhybek, výměna pražců. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53032 B | Choceň: 8.,8a bez TV, 8. SK, její část od návěstidla S8 po návezník výhybky číslo 30b; 8a SK, její část od námezníku výhybky číslo 30a po návěstidlo L8a Choceň: výh.: 30ab, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 15.02.2027 | 07:50 | 15.02.2027 | 17:30 | 7. po 15: 10 |  |  |  | V souběhu s výlukou 53027 A (VR505) a 53032 A. | Odstranění defektoskopických vad, broušení kolejnic, výhybek, výměna pražců. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53032 A | Choceň: záhl. směr Újezd u Chocně. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Choceň - Újezd u Chocně, ze směru Choceň. Choceň: 6d,6e,8e,8f,8g bez TV, výh.: č. 60, 61, Choceň: 6c bez TV, její část od návěstidla Se39 po návěstidlo Se23 Choceň: 8b bez TV, její část od návěstidla Se38 po návěstidlo Se37 | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 16.02.2027 | 07:50 | 16.02.2027 | 17:30 | 7. út 16: 10 |  |  |  | V souběhu s výlukou 53027 A (VR505). | Odstranění defektoskopických vad, broušení kolejnic, výhybek, výměna pražců. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53032 C | Choceň: 12a bez TV, její část od návěstidla Sc12a po návěstidlo L12a |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 16.02.2027 | 07:50 | 16.02.2027 | 17:30 | 7. út 16: 10 |  |  |  | V souběhu s výlukou 53027 A (VR505) a 53032 A. | Odstranění defektoskopických vad, broušení kolejnic, výhybek, výměna pražců. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53032 A | Choceň: záhl. směr Újezd u Chocně. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Choceň - Újezd u Chocně, ze směru Choceň. Choceň: 6d,6e,8e,8f,8g bez TV, výh.: č. 60, 61, Choceň: 6c bez TV, její část od návěstidla Se39 po návěstidlo Se23 Choceň: 8b bez TV, její část od návěstidla Se38 po návěstidlo Se37 | X | S | X |  |  | X | D | 3x10h | 17.02.2027 | 07:50 | 19.02.2027 | 17:30 | 7. st 17: 10; 7. čt 18: 10; 7. pá 19: 10 |  |  |  | V souběhu s výlukou 53027 B (VR505). | odstranění defektoskopických vad, broušení kolejnic, výhybek, výměna pražců. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53032 D | Choceň: zhl. směr Újezd u Chocně, včetně části kolejí číslo 8d, 10a, 12a,14 od návěstidel Se24, l10a,L12a, L14 po hroty jazyků výhybky číslo 55. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 17.02.2027 | 07:50 | 17.02.2027 | 17:30 | 7. st 17: 10 |  |  |  | V souběhu s výlukou 53027 B (VR505) a 53032 A. | Odstranění defektoskopických vad, broušení kolejnic, výhybek, výměna pražců. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53032 E | Choceň: 10.,10a bez TV, 10. SK, její část od návěstidla S10 po námezmík výhybky 26b; 10a SK, její část od námezníku výhybky číslo 26a po návěstidlo L10a Choceň: výh.: 26ab, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 18.02.2027 | 07:50 | 18.02.2027 | 17:30 | 7. čt 18: 10 |  |  |  | V souběhu s výlukou 53027 B (VR505) a 53032 A. | Odstranění defektoskopických vad, broušení kolejnic, výhybek, výměna pražců. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 24.02.2027 | 07:00 | 24.02.2027 | 13:00 | 8. st 24: 6 |  |  |  |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 58Z01013 | Choceň - Zámrsk: sděl. zař. GSM-R CZ. Choceň - Zámrsk: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 10.02.2027 | 08:00 | 10.02.2027 | 12:00 | 6. st 10: 4 |  |  |  | Po dobu vypnutí ETCS L2 a GSM-R CZ nesmí vlaky v úseku Choceň (mimo) – Zámrsk (mimo) překročit rychlost 100 km/h. | Úprava technologie BTS Sruby. | 7 | 4 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53006 A1 | Zámrsk: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Zámrsk - Uhersko, ze směru Zámrsk. Zámrsk: 3a bez TV, Zámrsk: celá jen TV, | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 26.02.2027 | 00:00 | 26.02.2027 | 04:00 | 8. pá 26: 4 |  |  |  | 26.2 v čase 06:00 - 18:00 PJ 50 km/h na záhlaví a zhlaví 1. a 2. TK směr Uhersko v ŽST Zámrsk, v délce 220 m (km 279,915 – 280,135). | Práce na oprvě silničního mostu. | 7 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53006 A | Zámrsk: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Uhersko, včetně části kolejí 1, 2, 3, 4a od návěstidel 1S, 2S po návěstidla L1, L2, L3, L4a . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Zámrsk - Uhersko, ze směru Zámrsk. Zámrsk: 3a bez TV, Zámrsk: celá jen TV, | X | S | X |  |  | X | N | 2x6h | 26.02.2027 | 22:30 | 28.02.2027 | 04:30 | 8. pá 26: (; 8. so 27: )(; 8. ne 28: ) |  |  |  |  | Práce na oprvě silničního mostu. | 7 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53021 C | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Zámrsk: záhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla Se12 p o návěstidlo 2S. Uhersko: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 20.02.2027 | 08:00 | 20.02.2027 | 16:00 | 7. so 20: 8 |  |  |  |  | Ořez porostu zasahujícího do TV, BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53021 D | Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Uhersko: záhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Zámrsk: záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 21.02.2027 | 08:00 | 21.02.2027 | 16:00 | 7. ne 21: 8 |  |  |  |  | Ořez porostu zasahujícího do TV, BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-55003 B | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | N | 2x6h | 27.02.2027 | 22:00 | 01.03.2027 | 04:00 | [31 empty] | V souběhu se ZP most Zámrsk - 53006. Jízdy mezistaničně 100 km/h. | Demontáž měničů, výstroj KO, demontáž multiplů RD zast. Valy u P., RD P4906 Opočínek. | 7 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 8. so 27 to 8. ne 28
501 |  | Z-53021 A | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se68 po návěstidlo 2S. Přelouč nákladní nádraží: záhl. 2. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se105. |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 06.02.2027 | 07:00 | 06.02.2027 | 16:00 | 5. so 6: 9 |  |  |  |  | Ořez porostu zasahujícího do TV, BOTV. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 |  | Z-53021 B | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. 1. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla Se104 po návěstidlo 1L. Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se60. |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 07.02.2027 | 07:00 | 07.02.2027 | 16:00 | 5. ne 7: 9 |  |  |  |  | Ořez porostu zasahujícího do TV, BOTV. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 |  | Z-55003 C | Přelouč - Řečany nad Labem: 1.,2. bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 4h | 26.02.2027 | 00:00 | 26.02.2027 | 03:50 | 8. pá 26: 4 |  |  |  | V souběghu se ZP most Zámrsk - 53006. | Oprava vazebního kabelu pro přejezdy na trati Přelouč – Řečany nad Labem, kompletní přezkoušení všech PZS. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-55003 A | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 25.02.2027 | 22:00 | 26.02.2027 | 04:00 | [31 empty] | V souběhu se ZP most Zámrsk - 53006. Jízdy mezistaničně 100 km/h. | Demontáž multiplů RD 1, RD 4, RD 6. | 7 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 8. čt 25 to 8. pá 26
501 |  | Z-55003 A | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 26.02.2027 | 22:00 | 27.02.2027 | 04:00 | [31 empty] | V souběhu se ZP most Zámrsk - 53006. Jízdy mezistaničně 100 km/h. | Demontáž multiplů RD 1, RD 4, RD 6. | 7 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | S | bar: 8. pá 26 to 8. so 27
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [32 empty] | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | 63005 C | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  | N |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A. | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | Z-63001 N | Kolín: 100.,100a bez TV, kolejově od náv. Sc100 po náv. Lc100a |  | S |  |  |  |  | Ne | 157d | 09.01.2027 | 21:00 | 14.06.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | Z-63026 A | Kolín: 1a + TV, část od návěstidla S1a po návěstidlo Lc1a, napěťově od ÚO 401 po ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 01.02.2027 | 08:00 | 01.02.2027 | 16:00 | 5. po 1: 8 |  |  |  | jednokolejný provoz v Kolín dílny | Odstranění vegetace, svoz výzisku, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63001 J3 | Kolín: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Kolín: 102.,104.,104a jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 4x7h | 20.02.2027 | 21:50 | 24.02.2027 | 04:55 | 7. so 20: (; 7. ne 21: )(; 8. po 22: )(; 8. út 23: )(; 8. st 24: ) |  |  |  | Tranzit z Velimi do Záboří a opačně pouze přes sever. | pažení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | S
501 |  | Z-63001 O | Kolín: 100.,100a jen TV, (od výh. č. 131 po výh. č. 177 TV sneseno) |  | S |  | N |  |  | Ne | 156d | 10.01.2027 | 04:55 | 14.06.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | Z-63001 A | Kolín: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 Kolín: zhl. mezi kolejemi 101, 100a a 101a od náv. Lc101 a Lc100a po námezník výh. č. 177. Kolín: 101a bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 177 po náv. Se115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 155d | 11.01.2027 | 21:00 | 14.06.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | Z-63001 B | Kolín: 103a bez TV, kolejově od náv. Sc103a po náv. Lc103a Kolín: zhl. mezi kolejemi 103 a 103a od náv. Lc103 po náv. Sc103a (včetně části SK 103 a 103a). |  | S |  |  |  |  | Ne | 218d | 11.01.2027 | 21:00 | 16.08.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | Z-63001 C | Kolín: 105a bez TV, Kolín: zhl. mezi kolejemi 105 a 105a od náv. Lc105 po námezník výh. č. 168 a náv. Sc107 (včetně části SK 105 a 107). |  | S |  |  |  |  | Ne | 296d | 11.01.2027 | 21:00 | 02.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | Z-63001 D | Kolín: 5a,5b,105. bez TV, kolejově od náv. Se65 po námezník výh. č. 144 a od náv. Sc105 po náv. Lc105 Kolín: zhl. mezi kolejemi 5a a 5b od námezníku po hroty výh. č. 127 a mezi kolejemi 5b a 105 od námezníku výh. č. 144 po náv. Sc105 (včetně části SK 105). |  | S |  |  |  |  | Ne | 296d | 11.01.2027 | 21:00 | 02.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | Z-63001 M | Kolín: 101. jen TV, (od provizorního zakotvení na TS 129 po ÚO 441 v km 348,115 TV sneseno) |  | S |  | N |  |  | Ne | 154d | 12.01.2027 | 04:55 | 14.06.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | Z-63001 F | Kolín: 105.,105a jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TS 133A po konec TV v km 348,000 (od výh. č. 144 po provizorní zakotvení na TS 133A TV sneseno) |  | S |  | N |  |  | Ne | 293d | 14.01.2027 | 18:00 | 02.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | Z-63001 K | Kolín: 103.,103a jen TV, (od provizorního zakotvení na TS 131 po výh. č. 183 TV sneseno) |  | S |  | N |  |  | Ne | 215d | 14.01.2027 | 18:00 | 16.08.2027 | 18:00 | [32 empty] | výstavba podchodu v km 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
501 |  | Z-63033 A | Praha-Běchovice: 104. bez TV, část od návěstidla Sc104 po návěstidlo Lc 104 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 03.02.2027 | 07:00 | 03.02.2027 | 15:00 | 5. st 3: 8 |  |  |  |  | Odstranění defektoskopických vad, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63033 B | Praha-Běchovice: 102c bez TV, část od návěstidla Sc102c po návěstidlo L102c |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 04.02.2027 | 08:00 | 04.02.2027 | 12:00 | 5. čt 4: 4 |  |  |  |  | Odstranění defektoskopických vad, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63033 C | Praha-Běchovice - Praha-Libeň: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 06.02.2027 | 08:00 | 07.02.2027 | 16:00 | 5. so 6: 8; 5. ne 7: 8 |  |  |  |  | Sekání porostů, svoz výzisku, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-63033 D | Praha-Libeň - Praha-Běchovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 13.02.2027 | 08:00 | 14.02.2027 | 16:00 | 6. so 13: 8; 6. ne 14: 8 |  |  |  |  | Sekání porostů, svoz výzisku, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-63041 D | Napájecí stanice Rostoklaty Český Brod - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Český Brod - Praha-Běchovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 17.02.2027 | 07:00 | 17.02.2027 | 13:00 | 7. st 17: 6 |  |  |  |  | údržba NS | 13 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33002 A | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 07.02.2027 | 08:30 | 07.02.2027 | 15:30 | 5. ne 7: 7 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 C | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 08.02.2027 | 08:25 | 08.02.2027 | 14:30 | 6. po 8: 6 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 D | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 10.02.2027 | 08:25 | 10.02.2027 | 14:30 | 6. st 10: 6 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 E | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 12.02.2027 | 07:50 | 12.02.2027 | 14:10 | 6. pá 12: 6 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 B | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 13.02.2027 | 08:30 | 13.02.2027 | 15:30 | 6. so 13: 7 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 F | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 15.02.2027 | 07:50 | 15.02.2027 | 14:10 | 7. po 15: 6 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 H | Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 17.02.2027 | 07:55 | 17.02.2027 | 15:55 | 7. st 17: 8 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 J | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 18.02.2027 | 07:55 | 18.02.2027 | 15:55 | 7. čt 18: 8 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 K | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 22.02.2027 | 08:00 | 22.02.2027 | 16:00 | 8. po 22: 8 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 L | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 26.02.2027 | 08:00 | 26.02.2027 | 16:00 | 8. pá 26: 8 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | Z-63041 A | Napájecí stanice Kolín Řečany nad Labem - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 24.02.2027 | 07:00 | 24.02.2027 | 13:00 | 8. st 24: 6 |  |  |  |  | údržba NS | 13 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | Z-63030 A | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 08.02.2027 | 08:30 | 08.02.2027 | 16:30 | 6. po 8: 8 |  |  |  | Souběh s etapou B. | Výřez porostů, svoz výzisku, odstranění defektoskopických vad, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | Z-63030 B | Poděbrady: záhl. 1. traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.02.2027 | 08:30 | 08.02.2027 | 16:30 | 6. po 8: 8 |  |  |  | Souběh s etapou A. | Výřez porostů, svoz výzisku, odstranění defektoskopických vad, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | Z-63030 A | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 09.02.2027 | 08:30 | 09.02.2027 | 16:30 | 6. út 9: 8 |  |  |  | Souběh s etapou C. | Výřez porostů, svoz výzisku, odstranění defektoskopických vad, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | Z-63030 C | Libice nad Cidlinou: záhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.02.2027 | 08:30 | 09.02.2027 | 16:30 | 6. út 9: 8 |  |  |  | Souběh s etapou A. | Výřez porostů, svoz výzisku, odstranění defektoskopických vad, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | Z-63030 D | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 10.02.2027 | 08:30 | 10.02.2027 | 16:30 | 6. st 10: 8 |  |  |  | Souběh s etapou E. | Výřez porostů, svoz výzisku, odstranění defektoskopických vad, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | Z-63030 E | Libice nad Cidlinou: záhl. 2. traťové koleje směr Poděbrady. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.02.2027 | 08:30 | 10.02.2027 | 16:30 | 6. st 10: 8 |  |  |  | Souběh s etapou D. | Výřez porostů, svoz výzisku, odstranění defektoskopických vad, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | Z-63030 D | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 11.02.2027 | 08:30 | 11.02.2027 | 16:30 | 6. čt 11: 8 |  |  |  | Souběh s etapou F. | Výřez porostů, svoz výzisku, odstranění defektoskopických vad, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | Z-63030 F | Poděbrady: záhl. 2. traťové koleje směrLibice nad Cidlinou. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.02.2027 | 08:30 | 11.02.2027 | 16:30 | 6. čt 11: 8 |  |  |  | Souběh s etapou D. | Výřez porostů, svoz výzisku, odstranění defektoskopických vad, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | Z-63027 G | Dřísy: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 97d | 13.12.2026 | 00:00 | 19.03.2027 | 17:00 | [31 empty] | navazuje na výluku dle 63065 G | manipulace | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
503 |  | Z-63027 B | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 25d | 25.01.2027 | 08:00 | 18.02.2027 | 17:00 | [32 empty] | montáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 5. po 1 to 7. čt 18
503 |  | Z-63027 E | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | Ne | 6d | 27.01.2027 | 08:00 | 01.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | B+G+E | demontáž/montáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 90 | N | bar: 5. po 1
503 |  | Z-63027 D3 | Dřísy: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x11h | 02.02.2027 | 08:00 | 17.02.2027 | 19:00 | 5. út 2: 11; 6. ne 14: 11; 7. po 15: 11; 7. út 16: 11; 7. st 17: 11 |  |  |  | souběhu B+G+D3 | demontáž/montáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-63027 D1 | Dřísy: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 18.02.2027 | 08:00 | 18.02.2027 | 17:00 | 7. čt 18: 9 |  |  |  | E1+D1 | montáž TV + ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 90
503 |  | Z-63027 E1 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 18.02.2027 | 08:00 | 18.02.2027 | 17:00 | 7. čt 18: 9 |  |  |  | E1+D1 | montáž TV+ZV | 13 | 8 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 90
503 |  | Z-63027 A2 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. ve směru Všetaty, od návěstidla 2S po návěstidlo Se12. Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  |  | N | 6x7h | 22.02.2027 | 22:20 | 28.02.2027 | 05:00 | 8. po 22: (; 8. út 23: )(; 8. st 24: )(; 8. čt 25: )(; 8. pá 26: )(; 8. so 27: )(; 8. ne 28: ) |  |  |  | A2+B2+G | demontáž TB | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-63027 B2 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. | X | T+S |  |  |  |  | N | 5x7h | 22.02.2027 | 22:20 | 28.02.2027 | 05:00 | 8. po 22: (; 8. út 23: )(; 8. st 24: ); 8. čt 25: (; 8. pá 26: )(; 8. so 27: )(; 8. ne 28: ) |  |  |  | A2+B2+G | dmt TB | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-63027 B2 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. | X | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 24.02.2027 | 22:20 | 25.02.2027 | 05:00 | [32 empty] | dmt TB | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 8. st 24 to 8. čt 25
503 |  | 72A30021 | Liběchov - Štětí: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 10.02.2027 | 07:00 | 11.02.2027 | 15:00 | 6. st 10: 8; 6. čt 11: 8 |  |  |  |  | kácení stromů, sekání porostu, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72C30134 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: sudá + TV, záhl. směr Štětí 2. traťové koleje a zhlaví sudých kolejí po náv. L2, L4. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 08.02.2027 | 07:00 | 09.02.2027 | 15:00 | 6. po 8: 8; 6. út 9: 8 |  |  |  |  | kácení stromů, sekání porostu, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72C30444 | Polepy: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 14 Polepy: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 14 Polepy: záhl. a zhl. směr Litoměřice dolní nádraží, jejich část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 14. Polepy: sudá jen TV, Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 03.02.2027 | 07:00 | 04.02.2027 | 15:00 | 5. st 3: 8; 5. čt 4: 8 |  |  |  |  | kácení stromů, sekání porostu, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73026 A | Litoměřice dolní nádraží: záhl. směr Polepy - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, Polepy: záhl. a zhl. směr Litoměřice dolní nádraží - část od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 12, 13. Polepy: 1.,3. bez TV, část od námezníků výhybek č. 12, 13 po návěstidla S1, S3 Polepy: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 05.02.2027 | 07:00 | 05.02.2027 | 15:00 | 5. pá 5: 8 |  |  |  |  | kácení stromů, sekání porostu, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72D30464 | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, Velké Žernoseky: lichá + TV, Velké Žernoseky: záhl. a zhlaví směr Litoměřice dolní nádraží, od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5. od námezníku výhybky č. 5 po návěstidla L1, L3 |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 01.02.2027 | 07:00 | 02.02.2027 | 15:00 | 5. po 1: 8; 5. út 2: 8 |  |  |  |  | kácení stromů, sekání porostu, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30911 | Boletice nad Labem - Velké Březno: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 17.02.2027 | 07:00 | 19.02.2027 | 15:00 | 7. st 17: 8; 7. čt 18: 8; 7. pá 19: 8 |  |  |  |  | strojní odstranění porostu, svoz dřeva, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30921 | Boletice nad Labem - Děčín východ stavědlo 1: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 24.02.2027 | 07:00 | 26.02.2027 | 15:00 | 8. st 24: 8; 8. čt 25: 8; 8. pá 26: 8 |  |  |  |  | strojní odstranění porostu, svoz dřeva, odstranění defektoskopických vad, svařování, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | 72A32111 | Řehlovice - Trmice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x7h | 01.02.2027 | 07:00 | 05.02.2027 | 13:45 | 5. po 1: 7; 5. út 2: 7; 5. st 3: 7; 5. čt 4: 7; 5. pá 5: 7 |  |  |  |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 72A32021 | Trmice - Řehlovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x7h | 08.02.2027 | 07:00 | 10.02.2027 | 13:45 | 6. po 8: 7; 6. út 9: 7; 6. st 10: 7 |  |  |  |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73029 A | Trmice: záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se36 - 2RS. Trmice - Řehlovice: 2. + TV, Řehlovice: sudá jen TV, záhl. směr Ústí nad Labem západ - část mezi návěstidly 2L - Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x7h | 11.02.2027 | 07:00 | 12.02.2027 | 13:45 | 6. čt 11: 7; 6. pá 12: 7 |  |  |  |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73029 B | Úpořiny: lichá jen TV, záhl. směr Řehlovice - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. směr Úpořiny - část mezi návěstidly 1S - Se12. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x9h | 15.02.2027 | 07:00 | 16.02.2027 | 15:45 | 7. po 15: 9; 7. út 16: 9 |  |  |  |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 72A33211 | Bílina - Světec: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x7h | 17.02.2027 | 07:00 | 19.02.2027 | 13:30 | 7. st 17: 7; 7. čt 18: 7; 7. pá 19: 7 |  |  |  |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73038 A | Bílina: záhl. směr Odb České Zlatníky - část mezi návěstidly Se19 - 2S. Bílina - Odb České Zlatníky: 2. + TV, Odb České Zlatníky: záhl. směr Bílina - část od návěstidla 2L po izol. styk u námezníku výhybky č. 1. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 5d | 01.02.2027 | 08:00 | 05.02.2027 | 15:00 | [32 empty] | kácení stromů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 5. po 1 to 5. pá 5
504 |  | Z-73038 A | Bílina: záhl. směr Odb České Zlatníky - část mezi návěstidly Se19 - 2S. Bílina - Odb České Zlatníky: 2. + TV, Odb České Zlatníky: záhl. směr Bílina - část od návěstidla 2L po izol. styk u námezníku výhybky č. 1. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 5d | 08.02.2027 | 08:00 | 12.02.2027 | 15:00 | [32 empty] | kácení stromů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 6. po 8 to 6. pá 12
504 |  | Z-73038 A1 | Bílina: záhl. směr Odb České Zlatníky - část mezi návěstidly Se19 - 2S. Bílina - Odb České Zlatníky: 2. + TV, Odb České Zlatníky: záhl. směr Bílina - část od návěstidla 2L po izol. styk u námezníku výhybky č. 1. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 15.02.2027 | 08:00 | 18.02.2027 | 15:00 | [32 empty] | kácení stromů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 7. po 15 to 7. čt 18
504 |  | Z-73038 B | Most: záhl. směr Odb České Zlatníky - část mezi návěstidly Se3 - 1L. Most - Odb České Zlatníky: 1. + TV, Odb České Zlatníky: záhl. směr Most - část od návěstidla 1S po izol. styk u námezníku výhybky č. 10. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x6h | 22.02.2027 | 08:00 | 26.02.2027 | 14:00 | 8. po 22: 6; 8. út 23: 6; 8. st 24: 6; 8. čt 25: 6; 8. pá 26: 6 |  |  |  |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73032 A | Most: záhl. směr Most nové nádraží - část mezi návěstidly Se45 - MS. Most - Most nové nádraží odjezd: traťová + TV, Most nové nádraží odjezd: záhl. směr Most - část mezi návěstidly HL - Se102. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 19.02.2027 | 08:00 | 19.02.2027 | 14:00 | 7. pá 19: 6 |  |  |  |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-75002 A | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 349d | 13.12.2026 | 00:00 | 26.11.2027 | 17:00 | [31 empty] | navazuje na výluku dle ROV 75007 A | snesení technologických objektů PZS v km 61,809 (P1961), včetně výstražníků z důvodu kolize s projektovaným základem lávky pro pěší, zrušení PZS v km 61,809 (P1961) | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | Z-53027 A | Choceň - Újezd u Chocně: traťová + TV, Újezd u Chocně: celá + TV, Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, Čermná nad Orlicí: celá + TV, Čermná nad Orlicí - Borohrádek: traťová + TV, Borohrádek: celá + TV, Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. kolej 1za. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10x10h | 08.02.2027 | 07:50 | 19.02.2027 | 17:30 | 6. po 8: 10; 6. út 9: 10; 6. st 10: 10; 6. čt 11: 10; 6. pá 12: 10; 7. po 15: 10; 7. út 16: 10; 7. st 17: 10; 7. čt 18: 10; 7. pá 19: 10 |  |  |  |  | Odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53003 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo L17 Hradec Králové hlavní nádraží: 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 D z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A,C, U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
505 |  | Z-53003 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. bez TV, 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 E z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B,U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
505 |  | Z-53003 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 2b bez TV, od námezníku výhybky číslo 99XN po PHPPB4 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 97XN v přímém směru po námezník výhybky č. 99XN. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 B z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 B, C, U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
505 |  | Z-53003 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 13. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 111d | 10.01.2027 | 08:15 | 30.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, E. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
505 |  | Z-53018 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 2s,6s,13s,19.,52. bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Všestary, jeho část od návěstidla VS a hrotu výhybky č. 102 po námezník výhybek č. 84XB a hrot výhybky č. 77. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla PS po hroty výhybky č. 92. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od návěstidla HS po námezníky výhybek 98b, 100XB. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,4a,6.,6s,8.,8a,13s,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) a od ÚO 411 po vložený dělič P1 v km 22,310 (mezi výhybkami č. 40 a 43), ÚD 10 | X | S | X |  |  | X | N | 4x8h | 02.02.2027 | 20:15 | 06.02.2027 | 03:50 | 5. út 2: (; 5. st 3: )(; 5. čt 4: )(; 5. pá 5: )(; 5. so 6: ) |  |  |  | ZP směr Všestary, Předměřice n/L a HKR Slezské Předměstí. | Demontáž, montáž a převěšení TB. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53003 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 15. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 111d | 10.01.2027 | 08:15 | 30.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, E. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
505 |  | Z-53018 B | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb. Plačice, jeho část od námezníků výhybek č. 42, 45 po hrot výhybky č. 8. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 07.02.2027 | 08:15 | 08.02.2027 | 16:15 | 5. ne 7: 8; 6. po 8: 8 |  |  |  | ZP DEPO JIH. | Stavba TB 39A-39, krakorec 39C, převěšení TB 21+21A + dmt. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53018 C | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od hrotu výhybky č. 9 po hrot výhybky č. 13. |  | S |  |  |  |  | D | 2x12h | 27.02.2027 | 07:15 | 28.02.2027 | 19:15 | 8. so 27: 12; 8. ne 28: 12 |  |  |  |  | Vrtání záporového pažení (vrty pro pažení kabelovodů). | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53018 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Odb. Plačice, včetně části kolejí č. 1, 2, 4a, 6, 8a od návěstidla PL po návěstidla S1, S2, S4a, S6, S8 a námezníky výhybek č. 11, 15 a hrot výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, včetně části kolejí č. 10a, 12a, od návěstidla OL po návěstidla S10a, S12a, Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,10a,10c,10d,12a,13s,14a,19.,21.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 po ÚO 401, 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X |  |  | X | N | 8h | 20.02.2027 | 20:15 | 21.02.2027 | 03:50 | [31 empty] | ZP směr Odb. Plačice a Opatovice n/L-Pohřebačka. | Stavba TS 32AN, převěšení sys. 14SK, vložení izolací do směrového lana 17-18. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 7. so 20 to 7. ne 21
505 |  | Z-53003 O | Hradec Králové hlavní nádraží: 15. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 110d | 10.01.2027 | 18:15 | 29.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R, S, D, E. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
505 |  | Z-53003 P | Hradec Králové hlavní nádraží: 13. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 109d | 12.01.2027 | 03:50 | 30.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, D, E, O, R, S, T, O. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
505 |  | Z-53003 R | Hradec Králové hlavní nádraží: 29. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 338d | 08.01.2027 | 16:15 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T. | Modernizace | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
505 |  | Z-53003 S | Hradec Králové hlavní nádraží: 27. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 337d | 09.01.2027 | 16:15 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U, T, R. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
505 |  | Z-53003 T | Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově 31., DKV odstavná staniční kolej, od stožáru č. 25c po stožár 49a v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 F z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
505 |  | Z-53003 U | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. Hradec Králové hlavní nádraží: 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46 Hradec Králové hlavní nádraží: 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G Hradec Králové hlavní nádraží: 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 Hradec Králové hlavní nádraží: 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A) Hradec Králové hlavní nádraží: 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A |  | S |  |  |  |  | Ne | 139d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 C z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C,T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | Z-53030 C | Václavice - Starkoč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x10h | 08.02.2027 | 07:30 | 12.02.2027 | 17:30 | 6. po 8: 10; 6. út 9: 10; 6. st 10: 10; 6. čt 11: 10; 6. pá 12: 10 |  |  |  | V souběhu s výlukou 53030 B (VR 509). | Odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva. | 6 | 4 | O | [12 empty] | N
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | Z-53025 A | Turnov - Sychrov: traťová bez TV, Sychrov: celá bez TV, Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, Hodkovice nad Mohelkou: celá bez TV, Turnov: záhl. směr Sychrov. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 22.02.2027 | 07:00 | 26.02.2027 | 17:00 | 8. po 22: 10; 8. út 23: 10; 8. st 24: 10; 8. čt 25: 10; 8. pá 26: 10 |  |  |  | V souběhu s výlukou 53025 B. | Odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva, provádění geoprůzkumu. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | Z-53025 B | Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou: traťová bez TV, Rychnov u Jablonce nad Nisou: celá bez TV, Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice: traťová bez TV, Jeřmanice: celá bez TV, Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV, Liberec: záhl. směr Jeřmanice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se10. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 22.02.2027 | 07:00 | 26.02.2027 | 17:00 | 8. po 22: 10; 8. út 23: 10; 8. st 24: 10; 8. čt 25: 10; 8. pá 26: 10 |  |  |  | V souběhu s výlukou 53025 A. | Odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva, provádění geoprůzkumu. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 |  | Z-53030 A | Jaroměř - Česká Skalice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x10h | 01.02.2027 | 07:45 | 05.02.2027 | 17:45 | 5. po 1: 10; 5. út 2: 10; 5. st 3: 10; 5. čt 4: 10; 5. pá 5: 10 |  |  |  |  | Odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
509 |  | Z-53030 B | Česká Skalice - Starkoč: traťová bez TV, Starkoč: celá bez TV, Starkoč - Červený Kostelec: traťová bez TV, Česká Skalice: záhl. směr Starkoč, jeho část od návěstidla S do km 12,600. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 08.02.2027 | 07:30 | 12.02.2027 | 17:30 | 6. po 8: 10; 6. út 9: 10; 6. st 10: 10; 6. čt 11: 10; 6. pá 12: 10 |  |  |  | V souběhu s výlukou 53030 C (VR 506). | Odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 |  | Z-53028 A | Hněvčeves - Smiřice: traťová bez TV, Hněvčeves: 8. bez TV, Smiřice: záhl. TK směr Hněvčeves. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 22.02.2027 | 07:00 | 26.02.2027 | 17:00 | 8. po 22: 10; 8. út 23: 10; 8. st 24: 10; 8. čt 25: 10; 8. pá 26: 10 |  |  |  |  | Odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
512 |  | Z-53019 A | Jablonné nad Orlicí: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 23.02.2027 | 08:00 | 25.02.2027 | 16:00 | [32 empty] | Odstranění zvětralé skály, odstranění křoví. | 7 | 4 | O | [12 empty] | N | bar: 8. út 23 to 8. čt 25
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 |  | Z-53029 A | Doudleby nad Orlicí: záhl. směr Kostelec nad Orlicí, jeho část od návěstidla S po návěstidlo LT. Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí: traťová bez TV, Kostelec nad Orlicí: celá bez TV, Kostelec nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Kostelec nad Orlicí, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 22.02.2027 | 07:00 | 24.02.2027 | 17:00 | 8. po 22: 10; 8. út 23: 10; 8. st 24: 10 |  |  |  |  | Odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva. | 6 | 4 | O | [12 empty] | N
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 |  | Z-63031 A | Pečky - Plaňany: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x8h | 22.02.2027 | 08:50 | 24.02.2027 | 16:50 | 8. po 22: 8; 8. út 23: 8; 8. st 24: 8 |  |  |  |  | Výřez porostů a vegetace, svoz výzisku, odstranění defektoskopických vad. | 14 | 5 | O
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 |  | Z-53020 A | Choceň: záhl. směr Vysoké Mýto, jeho část od návěstidla Se33 po návěstidlo MS. Choceň - Vysoké Mýto: traťová bez TV, Vysoké Mýto: celá bez TV, Vysoké Mýto - Cerekvice nad Loučnou: traťová bez TV, Cerekvice nad Loučnou: celá bez TV, Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl: traťová bez TV, Litomyšl: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x9h | 01.02.2027 | 08:30 | 03.02.2027 | 17:30 | 5. po 1: 9; 5. út 2: 9; 5. st 3: 9 |  |  |  |  | Kácení stromů, výřez roští, svoz dřeva. | 7 | 4 | O
517 |  | Z-53020 B | Vysoké Mýto - Cerekvice nad Loučnou: traťová bez TV, Cerekvice nad Loučnou: celá bez TV, Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl: traťová bez TV, Litomyšl: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 04.02.2027 | 08:30 | 05.02.2027 | 17:30 | 5. čt 4: 9; 5. pá 5: 9 |  |  |  |  | Kácení stromů, výřez roští, svoz dřeva. | 7 | 4 | O
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | Z-63024 X | Benešov u Prahy: záhl. 2. traťové koleje Benešov u Prahy - Čerčany. Benešov u Prahy - Čerčany: 2. bez TV, Čerčany: záhl. 2. traťové koleje Benešov u Prahy - Čerčany. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4x6h | 01.02.2027 | 09:10 | 04.02.2027 | 14:55 | 5. po 1: 6; 5. út 2: 6; 5. st 3: 6; 5. čt 4: 6 |  |  |  |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63024 Y | Benešov u Prahy - Čerčany: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x6h | 01.02.2027 | 09:10 | 04.02.2027 | 14:55 | 5. po 1: 6; 5. út 2: 6; 5. st 3: 6; 5. čt 4: 6 |  |  |  | Souběh s etapou X. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63024 M | Strančice: záhl. 1. traťové koleje Strančice - Senohraby. Strančice - Senohraby: 1. bez TV, Senohraby: záhl. 1. traťové koleje Strančice - Senohraby. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x5h | 08.02.2027 | 09:30 | 09.02.2027 | 14:35 | 6. po 8: 5; 6. út 9: 5 |  |  |  |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63024 N | Strančice - Senohraby: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x5h | 08.02.2027 | 09:30 | 09.02.2027 | 14:35 | 6. po 8: 5; 6. út 9: 5 |  |  |  | Souběh s etapou M. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63024 O | Senohraby: záhl. 2. traťové koleje Senohraby - Strančice. Senohraby - Strančice: 2. bez TV, Strančice: záhl. 2. traťové koleje Senohraby - Strančice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x5h | 10.02.2027 | 09:30 | 11.02.2027 | 14:35 | 6. st 10: 5; 6. čt 11: 5 |  |  |  |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63024 P | Senohraby - Strančice: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x5h | 10.02.2027 | 09:30 | 11.02.2027 | 14:35 | 6. st 10: 5; 6. čt 11: 5 |  |  |  | Souběh s etapou O. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63043 A | Senohraby: 1. bez TV, Senohraby: záhl. a zhl. směr Čerčany, část od námezníku výh. č. 2 po náv. 1L. Senohraby - Čerčany výh. 19-22: 1. + TV, Čerčany výh. 19-22: záhl. 1. traťové koleje směr Senohraby. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x5h | 15.02.2027 | 09:30 | 16.02.2027 | 14:35 | 7. po 15: 5; 7. út 16: 5 |  |  |  |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63043 B | Čerčany výh. 19-22: záhl. 2. traťové koleje směr Senohraby. Čerčany výh. 19-22 - Senohraby: 2. + TV, Senohraby: záhl. a zhl. směr Čerčany, část od náv. 2L po námezník výh. č. 1. Senohraby: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x5h | 17.02.2027 | 09:30 | 18.02.2027 | 14:35 | 7. st 17: 5; 7. čt 18: 5 |  |  |  |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | 63004 B | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel |  | T |  | N |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A+C+D+E. | stavba mostu 6,128/11,748 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
521 |  | 63004 C | Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 04:20 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+D+E. | NP 2 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
521 |  | 63004 D | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | T |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 04:20 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+C+E. | NP 4 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
521 |  | 63004 E | Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+C+D. | NP 1 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 | P | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [28 empty] | Ne | Ne | Ne | Výluka navazuje na výluku ROV 63261 A. | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 8 |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | Z-63003 A | Praha-Smíchov: 1.,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. + TV, Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Odb. Závodiště po náv. Se40 a po počítací bod SPB 96 (mezi výh. č. 38 a 42). Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Praha-Vyšehrad po počítací bod SPB 16 (mezi výh. č. 5 a 7) a náv. Se6. Praha-Smíchov: 1A + TV, stará - v původní liché skupině kolejí |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B+C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
525 |  | Z-63003 B | Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov: 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 8 a 14 |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+C. | mosty platforma | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
525 |  | Z-63003 C | Praha-Smíchov: 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 Praha-Smíchov: 10a + TV, Praha-Smíchov: 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a . |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+B. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | Z-63002 A | Praha Masarykovo nádraží: 3. + TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Hrabovka od hrotů výh. č. 26 po počítací bod MPB 32 (mezi výh. č. 15 a 26). |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B+E. | modernizace do 11.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
526 |  | Z-63002 B | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5.,6.,7. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 23a, od hrotů výh. č. 32, od námezníku výh. č. 19 a od hrotů výh. č. 31 po náv. Sc702. Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. bez TV, kolejově od náv. Sc702 po náv. Se701 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+E. | modernizace do 10.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
526 |  | Z-63002 C | Praha Masarykovo nádraží: 8. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou M. | modermizace do 31.08.2026 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
526 |  | Z-63002 D | Praha Masarykovo nádraží: 9a bez TV, kolejově od konce kusé koleje po náv. Se12 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 18:00 | [32 empty] | modernizace do 10.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
526 |  | Z-63002 E | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5.,6.,7. jen TV, napěťově od ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí 4, 5, 6 a 7 v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+B. | modernizace do 10.12.2026 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
526 |  | Z-63002 M | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
526 |  | Z-63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, kolejově 309. kolej od km 409,641 po konec kusé koleje Praha Masarykovo nádraží: 311.,313.,315 bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. Praha Masarykovo nádraží: 309.,311.,313.,315 jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | Z-63041 U | Napájecí stanice Vraňany Vraňany - Roztoky u Prahy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vraňany - Roudnice nad Labem: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 18.02.2027 | 07:00 | 18.02.2027 | 13:00 | 7. čt 18: 6 |  |  |  |  | údržba NS | 13 | 8 | O
527 |  | Z-63040 A | Nelahozeves: záhl. 1.TK směr Kralupy nad Vltavou od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 1. + TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. 1.TK směr Nelahozeves od návěstidla 1S po návěstidlo Se37. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 22.02.2027 | 08:30 | 22.02.2027 | 14:00 | 8. po 22: 6 |  |  |  |  | opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV | 16 | 8 | O
527 |  | Z-63040 B | Kralupy nad Vltavou: záhl. 2.TK směr Nelahozeves od návěstidla Se35 po návěstidlo 2S. Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. + TV, Nelahozeves: záhl. 2.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla 2L po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 23.02.2027 | 08:30 | 23.02.2027 | 14:00 | 8. út 23: 6 |  |  |  |  | opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV | 16 | 8 | O
527 |  | Z-73016 A | Prackovice nad Labem: záhl. směr Lovosice - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, Lovosice: záhl. směr Prackovice nad Labem - část mezi návěstidly 1S - Se16. |  | T+S |  |  | V | X | D | 4x7h | 01.02.2027 | 08:30 | 04.02.2027 | 15:00 | 5. po 1: 7; 5. út 2: 7; 5. st 3: 7; 5. čt 4: 7 |  |  |  |  | výřez vegetace a kácení s odvozem, mytí výstroje dráhy | 11 | 8 | O
527 |  | Z-73016 C | UNL hlavní nádraží jih: záhl. směr Prackovice nad Labem - část mezi návěstidly Se101 - 1L. UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, Prackovice nad Labem: záhl. směr Ústí nad Labem jih - část mezi návěstidly 1S - Se4. |  | T+S |  |  | V | X | D | 4x7h | 08.02.2027 | 08:30 | 11.02.2027 | 15:00 | 6. po 8: 7; 6. út 9: 7; 6. st 10: 7; 6. čt 11: 7 |  |  |  |  | výřez vegetace a kácení s odvozem, mytí výstroje dráhy | 11 | 8 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | Z-63042 A | Odb Jeneček: kolejově: kolej S3 v dopravně Odb Jeneček Odb Jeneček - Středokluky: část traťové koleje bez TV, od náv. NS dopravny Odb. Jeneček do km 25,486 (železniční most přes D6); ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Odb. Jeneček - Středokluky | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 22.02.2027 | 07:30 | 26.02.2027 | 18:00 | [32 empty] | vkládání výhybek 1P a 2P | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 8. po 22 to 8. pá 26
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73011 L1 | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 144d | 08.01.2027 | 07:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [32 empty] | odstavování mechanizace stavby | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
533 |  | 73011 H1 | Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. | X | T+S |  |  |  | X | N | 27x6h | 01.02.2027 | 21:35 | 28.02.2027 | 03:50 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  |  | manipulace s materiálem stavby, zemní přípravné práce | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73011 A1 | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,217 (před hroty jazyků výhybky č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 A1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 120 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
533 |  | 73011 D1 | Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 107d | 13.12.2026 | 00:00 | 29.03.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 M1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
533 |  | 73011 B1 | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Kadaň-Prunéřov: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS Kadaň-Prunéřov: 6b bez TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel Se8, Se12 po námezníky výhybek č. 19XS, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 B1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
533 |  | 73011 C1 | Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: podchod. |  | S |  |  |  |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 C1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
533 |  | 73011 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla Se 2XS a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidla S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | navazuje na ROV 73213 D1, výluka zařazena po informaci od ČEZ, že nebudou využívat k zásobování elektrárny Prunéřov průjezd stavbou | Sp2A - úprava kolejiště stanice v sudé skupině SK | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
533 |  | 72A37321 | Klášterec nad Ohří - Perštejn: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x8h | 15.02.2027 | 08:00 | 19.02.2027 | 15:30 | 7. po 15: 8; 7. út 16: 8; 7. st 17: 8; 7. čt 18: 8; 7. pá 19: 8 |  |  |  |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37411 | Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 22.02.2027 | 08:00 | 24.02.2027 | 15:30 | 8. po 22: 8; 8. út 23: 8; 8. st 24: 8 |  |  |  |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37421 | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 03.02.2027 | 08:00 | 05.02.2027 | 15:30 | 5. st 3: 8; 5. čt 4: 8; 5. pá 5: 8 |  |  |  |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37511 | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 01.02.2027 | 08:00 | 02.02.2027 | 15:30 | 5. po 1: 8; 5. út 2: 8 |  |  |  |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A38021 | Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 10.02.2027 | 08:00 | 11.02.2027 | 15:30 | 6. st 10: 8; 6. čt 11: 8 |  |  |  |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | 72A38111 | Hájek - Ostrov nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 08.02.2027 | 08:00 | 09.02.2027 | 15:30 | 6. po 8: 8; 6. út 9: 8 |  |  |  |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | 73013 A | Želina - Kadaň předměstí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 08:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | ukončení technické způsobilosti mostu v km 26,000 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
534 |  | Z-73033 A | Kaštice - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 15.02.2027 | 07:00 | 19.02.2027 | 14:00 | [32 empty] | odstranění porostu, svoz pražců, štěpkování | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 7. po 15 to 7. pá 19
534 |  | Z-73033 A | Kaštice - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 22.02.2027 | 07:00 | 26.02.2027 | 14:00 | [32 empty] | odstranění porostu, svoz pražců, štěpkování | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 8. po 22 to 8. pá 26
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 | P | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [28 empty] | Ne | Ne | Ne | navazuje na výluku podle ROV 73015 A | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
535 | P | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [28 empty] | Ne | Ne | Ne | navazuje na výluku podle ROV 73015 B | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
535 | P | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [28 empty] | Ne | Ne | Ne | navazuje na výluku podle ROV 73015 C | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
535 | P | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [28 empty] | Ne | Ne | Ne | navazuje na výluku podle ROV 73015 D | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
535 | P | 73006 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [28 empty] | Ne | Ne | Ne | výluka navazuje na překročenou výluku podle ROV 73016 et. A (JŘ 2024/2025) | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
535 | P | 73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [28 empty] | Ne | Ne | Ne | výluka navazuje na překročenou výluku podle ROV 73016 et. B (JŘ 2024/2025), současně s et. A | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | [7 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | Z-63029 A | Veleliby: záhl. směr výhybna Straky. Veleliby - Výh Straky: traťová bez TV, Výh Straky: celá bez TV, Výh Straky - Čachovice: traťová bez TV, Čachovice: celá bez TV, Čachovice - Luštěnice-Újezd: traťová bez TV, Luštěnice-Újezd: celá bez TV, Luštěnice-Újezd - Dobrovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x9h | 22.02.2027 | 07:45 | 24.02.2027 | 17:05 | 8. po 22: 9; 8. út 23: 9; 8. st 24: 9 |  |  |  | Souběh s etapou B. | Výřez porostů, svoz výzisku, dotažení upevňovadel, úprava odvodnění. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 |  | Z-63029 B | Dobrovice: záhl. směr výhybna Bezděčín. Dobrovice - Výh Bezděčín: traťová bez TV, Výh Bezděčín: celá bez TV, Výh Bezděčín - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 22.02.2027 | 07:45 | 23.02.2027 | 16:55 | 8. po 22: 9; 8. út 23: 9 |  |  |  | Souběh s etapou A. | Výřez porostů, svoz výzisku, dotažení upevňovadel, úprava odvodnění. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 |  | Z-53024 A | Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, Libuň: záhl. směr Lomnice nad Popelkou, jeho část od návěstidla PL po návěstidlo Se5. Lomnice nad Popelkou: záhl. směr Libuň, jeho část od návěstidla L po návěstidlo SP. | X | T+S |  |  |  |  | D | 5x9h | 01.02.2027 | 07:00 | 05.02.2027 | 16:00 | 5. po 1: 9; 5. út 2: 9; 5. st 3: 9; 5. čt 4: 9; 5. pá 5: 9 |  |  |  |  | Odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
542 |  | Z-53024 B | Dolní Bousov - Sobotka: traťová bez TV, Sobotka: celá bez TV, Sobotka - Mladějov v Čechách: traťová bez TV, Dolní Bousov: záhl. smět Sobotka, jeho část od návěstidla S po návěstidlo LP. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 08.02.2027 | 07:50 | 12.02.2027 | 16:50 | 6. po 8: 9; 6. út 9: 9; 6. st 10: 9; 6. čt 11: 9; 6. pá 12: 9 |  |  |  |  | Odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
542 |  | Z-63035 A | Mladá Boleslav město - Dolní Bousov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 10h | 08.02.2027 | 07:30 | 08.02.2027 | 17:30 | 6. po 8: 10 |  |  |  | V souběhu s výlukou 53024 B. | Kácení stromů, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 |  | Z-73028 A | Děčín-Prostřední Žleb: záhl. směr Děčín hlavní nádraží - část mezi návěstidly Se1 - 1L. Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hlavní nádraží: 1. + TV, Děčín hlavní nádraží: záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb - část mezi návěstidly 1S - Se63. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 15.02.2027 | 07:00 | 16.02.2027 | 14:00 | 7. po 15: 7; 7. út 16: 7 |  |  |  |  | odstranění křovin, kácení, BOTV | 11 | 8 | O
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | Z-53026 A | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, Mníšek u Liberce: celá bez TV, Mníšek u Liberce - Raspenava: traťová bez TV, Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem: traťová bez TV, Bílý Potok pod Smrkem: celá bez TV, Liberec: záhl. směr Mníšek u Liberce. Raspenava: záhl. směr Mníšek u Liberce, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. Raspenava: záhl. směr Bílý Potok pod Smrkem, jeho část od návěstidla PL po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 15.02.2027 | 08:00 | 18.02.2027 | 17:00 | 7. po 15: 9; 7. út 16: 9; 7. st 17: 9; 7. čt 18: 9 |  |  |  |  | Odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | Z-33015 B | Horní Cerekev: celá jen TV, včetně obcházecího vedení Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 8h | 23.02.2027 | 07:30 | 23.02.2027 | 15:30 | 8. út 23: 8 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
701 |  | Z-33015 C | Batelov: celá + TV, včetně obcházecího vedení Batelov - Výh Spělov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 24.02.2027 | 07:30 | 25.02.2027 | 15:30 | 8. st 24: 8; 8. čt 25: 8 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
701 |  | Z-33015 D | Výh Spělov: celá + TV, včetně obcházecího vedení Výh Spělov - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 24.02.2027 | 07:30 | 25.02.2027 | 15:30 | 8. st 24: 8; 8. čt 25: 8 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
701 |  | Z-33015 E | Kostelec u Jihlavy: celá jen TV, včetně obcházecího vedení |  | S |  | L |  |  | D | 2x8h | 24.02.2027 | 07:30 | 25.02.2027 | 15:30 | 8. st 24: 8; 8. čt 25: 8 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
701 |  | Z-33016 A | Jihlava: zhl. kolejí č. 107, 108, 109, 111. jeho část od námezníku výhybky č. 104 po námezníky výhybek č. 151, 152 Jihlava: 109.,110.,111.,111a bez TV, Jihlava: výh.: 153, Jihlava: 109. jen TV, včetně trakčního vedení vlečky č. 5110 „KRONOSPAN Jihlava“ |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 02.02.2027 | 08:30 | 03.02.2027 | 14:30 | 5. út 2: 6; 5. st 3: 6 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | Z-63045 A | Benešov u Prahy: 1a bez TV, Benešov u Prahy - Olbramovice: 1. bez TV, Olbramovice: 1c,1b bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 4x6h | 22.02.2027 | 08:40 | 25.02.2027 | 14:30 | 8. po 22: 6; 8. út 23: 6; 8. st 24: 6; 8. čt 25: 6 |  |  |  |  | výřez a svoz porostu | 15 | 6 | O
704 |  | Z-63045 B | Benešov u Prahy: 1a jen TV, Benešov u Prahy - Olbramovice: 1. jen TV, Olbramovice: 1c,1b jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4x6h | 22.02.2027 | 08:40 | 25.02.2027 | 14:30 | 8. po 22: 6; 8. út 23: 6; 8. st 24: 6; 8. čt 25: 6 |  |  |  | V souběhu s ROV 63045 A. | práce mechanizace pod TV | 15 | 6 | O
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 |  | Z-93015 A | České Velenice: celá jen TV, České Velenice - Nové Hrady: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 6h | 22.02.2027 | 07:40 | 22.02.2027 | 13:40 | 8. po 22: 6 |  |  |  |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty, údržba TV | 10 | 6 | O
705 |  | Z-93015 B | České Velenice: celá jen TV, České Velenice - Nové Hrady: traťová jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Nové Hrady - Jílovice: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 7h | 23.02.2027 | 07:50 | 23.02.2027 | 14:20 | 8. út 23: 7 |  |  |  |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty, údržba TV | 10 | 6 | O
705 |  | Z-93015 C | České Velenice: celá jen TV, České Velenice - Nové Hrady: traťová jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Nové Hrady - Jílovice: traťová jen TV, Jílovice: celá jen TV, Jílovice - Borovany: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 7h | 24.02.2027 | 07:50 | 24.02.2027 | 14:20 | 8. st 24: 7 |  |  |  |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty, údržba TV | 10 | 6 | O
705 |  | Z-93015 D | České Velenice: celá jen TV, České Velenice - Nové Hrady: traťová jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Nové Hrady - Jílovice: traťová jen TV, Jílovice: celá jen TV, Jílovice - Borovany: traťová jen TV, Borovany: celá jen TV, Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 6h | 25.02.2027 | 08:00 | 25.02.2027 | 14:00 | 8. čt 25: 6 |  |  |  |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty, údržba TV | 10 | 6 | O
705 |  | Z-93015 E | České Velenice: celá jen TV, České Velenice - Nové Hrady: traťová jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Nové Hrady - Jílovice: traťová jen TV, Jílovice: celá jen TV, Jílovice - Borovany: traťová jen TV, Borovany: celá jen TV, Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic - České Budějovice výhybka č.91: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 6h | 26.02.2027 | 08:00 | 26.02.2027 | 14:00 | 8. pá 26: 6 |  |  |  |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty, údržba TV | 10 | 6 | O
705 |  | Z-93015 F | České Budějovice: záhl. a zhl. směr Nová Ves u Českých Budějovic. České Budějovice: 91.,91a bez TV, České Budějovice: zhl. mezi kolejemi 91,91a. České Budějovice: 91. jen TV, od děličů TV č. 51, 2 k děličům TV č. 57, 3, 5 České Budějovice: 91a jen TV, v části od děliče TV č. 5 k děliči TV č. 6 České Budějovice: 92a jen TV, v části od konce TV k děliči TV č. 7 | X | S |  | N |  | X | D | 6h | 26.02.2027 | 08:00 | 26.02.2027 | 14:00 | 8. pá 26: 6 |  |  |  | V souběhu s ROV 93015 E. | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty, údržba TV | 10 | 6 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 |  | 91H06020 | Napájecí stanice Lipno nad Vltavou Velešín - Horní Dvořiště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Lipno nad Vltavou - Rybník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 24.02.2027 | 08:00 | 24.02.2027 | 14:00 | 8. st 24: 6 |  |  |  |  | revize zařízení EG.D a údržba zařízení SEE v TT Lipno nad Vltavou | 10 | 6 | O
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 |  | Z-93014 A | Výh Nemanice, obvod Nemanice: celá bez TV, Výh Nemanice, obvod Nemanice: 201.,202.,203.,203b,205.,207.,207a jen TV, Výh Nemanice, obvod Nemanice: 101. jen TV, v části od děliče TV č. 10 k ÚO 411 Nemanice I: 103. jen TV, v části od děliče TV č. 8 směr Výh Nemanice obvod Nemanice | X | S |  |  |  | X | D | 8h | 16.02.2027 | 08:40 | 16.02.2027 | 16:10 | 7. út 16: 8 |  |  |  |  | odstraňování vegetace - ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, údržba žel. svršku a TV | 10 | 6 | O
709 |  | Z-93014 B | Výh Nemanice - Hluboká nad Vltavou: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, Hluboká nad Vltavou - Zliv: traťová + TV, Zliv: celá + TV, Zliv - Dívčice: 1.,2. + TV, Dívčice: celá + TV, Dívčice - Číčenice: 1.,2. + TV, Číčenice: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 16.02.2027 | 08:40 | 16.02.2027 | 16:10 | 7. út 16: 8 |  |  |  |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty, údržba TV | 10 | 6 | O
709 |  | Z-93014 C | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 16.02.2027 | 08:40 | 16.02.2027 | 16:10 | 7. út 16: 8 |  |  |  |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty, údržba TV | 10 | 6 | O
709 |  | Z-93014 D | Protivín: záhl. a zhl. směr Číčenice, jeho část od návěstidla L k námezníku výhybky č. 7. Protivín: celá jen TV, | X | S |  | L |  | X | D | 8h | 16.02.2027 | 08:40 | 16.02.2027 | 16:10 | 7. út 16: 8 |  |  |  |  | investiční akce ŘSD - rekonstrukce silničního nadjezdu ev.č. 20-075 v Protivíně - hloubení a betonáž trakčních podpěr před zřízením neutrálního pole v TV v km cca 249,555 (CPS na SOD) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | S
709 |  | Z-93014 E | Protivín: 2a bez TV, Protivín: zhl. směr Číčenice, jeho část od hrotu výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. B1, 3, 5, 8, 10, 11, 13. Protivín: sudá bez TV, jejich části od námezníků výhybek č. B1, 3, 5, 8, 10, 11, 13 do km 249,850 Protivín: sudá jen TV, | X | S |  | N |  | X | D | 8h | 17.02.2027 | 08:40 | 17.02.2027 | 16:40 | 7. st 17: 8 |  |  |  | V souběhu s ROV 93014 F na VR 715. | investiční akce ŘSD - rekonstrukce silničního nadjezdu ev.č. 20-075 v Protivíně - hloubení a betonáž trakčních podpěr před zřízením neutrálního pole v TV v km cca 249,555 (CPS na SOD) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | S
709 |  | Z-93014 E | Protivín: 2a bez TV, Protivín: zhl. směr Číčenice, jeho část od hrotu výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. B1, 3, 5, 8, 10, 11, 13. Protivín: sudá bez TV, jejich části od námezníků výhybek č. B1, 3, 5, 8, 10, 11, 13 do km 249,850 Protivín: sudá jen TV, | X | S |  | N |  | X | D | 8h | 18.02.2027 | 08:40 | 18.02.2027 | 16:40 | 7. čt 18: 8 |  |  |  | V souběhu s ROV 93014 F na VR 715. | investiční akce ŘSD -rekonstrukce silničního nadjezdu ev.č. 20-075 v Protivíně - hloubení a betonáž trakčních podpěr před zřízením neutrálního pole v TV v km cca 249,555 (CPS na SOD) | 10 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | S
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93012 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 200d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.06.2027 | 18:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93005 A. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
712 |  | Z-93006 B | Nýřany: 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 08:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93027 B. | snesení části 3. SK v úseku od návěstidla Se2 a km 123,125 v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
712 |  | Z-93006 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 08:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93027 C. | postradatelnost SK (obecně zařízení), uvolnění místa pro technologické objekty, přípravné práce, dmt určených částí nástupišť | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
712 |  | Z-93006 A | Nýřany: 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123 |  | S |  |  |  |  | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 08:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m. Výluka navazuje na ROV č. 93085 C. | realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu a nástupišti, ostatní přípravné práce | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
712 |  | 93021 A | Holýšov: 2a bez TV, její část od km 141,421 do km 141,455 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93134 A. | havarijní stav rampy | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
712 |  | Z-93026 A | Staňkov: záhl. směr Blížejov. Staňkov bývalá Odb Vránov - Blížejov: traťová bez TV, Blížejov: celá bez TV, Blížejov - Výh Radonice: traťová bez TV, Výh Radonice: celá bez TV, Výh Radonice - Domažlice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x6h | 08.02.2027 | 08:20 | 12.02.2027 | 14:20 | 6. po 8: 6; 6. út 9: 6; 6. st 10: 6; 6. čt 11: 6; 6. pá 12: 6 |  |  |  |  | oprava DVK, odstranění vegetace, kácení stromů | 9 | 6 | O
712 |  | Z-93026 B | Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 15.02.2027 | 08:00 | 16.02.2027 | 13:30 | 7. po 15: 6; 7. út 16: 6 |  |  |  |  | oprava DVK, odstranění vegetace, kácení stromů | 9 | 6 | O
712 |  | Z-93026 C | Stod - Holýšov: traťová bez TV, Holýšov: záhl. směr Stod. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 17.02.2027 | 07:45 | 19.02.2027 | 14:35 | 7. st 17: 7; 7. čt 18: 7; 7. pá 19: 7 |  |  |  |  | oprava DVK, odstranění vegetace, kácení stromů | 9 | 6 | O
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 04.02.2027 | 23:20 | 05.02.2027 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 5. čt 4 to 5. pá 5
713 |  | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 16.02.2027 | 23:20 | 17.02.2027 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 7. út 16 to 7. st 17
713 |  | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 17.02.2027 | 23:20 | 18.02.2027 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 7. st 17 to 7. čt 18
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 18.02.2027 | 23:20 | 19.02.2027 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 7. čt 18 to 7. pá 19
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | 93010 A | Trpísty: 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93090 A. | havarijní stav 2.staniční koleje | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 |  | Z-93014 F | Putim - Protivín: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 17.02.2027 | 08:40 | 18.02.2027 | 16:40 | 7. st 17: 8; 7. čt 18: 8 |  |  |  |  | odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty, údržba TV | 10 | 6 | O
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 93009 A | Plzeň seřaďovací nádraží: 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 Plzeň seřaďovací nádraží: 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93123 A. | havarijní stav 419. a 423. staniční koleje | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 5. po 1 to 8. ne 28
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.02.2027 | 07:00 | 01.02.2027 | 13:00 | 5. po 1: 6 |  |  |  | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | Z-73030 A | Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní: traťová + TV, Valy u Mariánských Lázní: celá + TV, Valy u Mariánských Lázní: napěťově obcházecí vedení v dopravně Valy u Mariánských Lázní Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart: traťová + TV, Lázně Kynžvart: celá + TV, Lázně Kynžvart: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lázně Kynžvart Lázně Kynžvart - Dolní Žandov: traťová + TV, Dolní Žandov: celá + TV, Dolní Žandov: napěťově obcházecí vedení v dopravně Dolní Žandov Dolní Žandov - Lipová u Chebu: traťová + TV, Lipová u Chebu: celá + TV, Lipová u Chebu: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu Lipová u Chebu - Cheb: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 22.02.2027 | 08:30 | 26.02.2027 | 17:30 | 8. po 22: 9; 8. út 23: 9; 8. st 24: 9; 8. čt 25: 9; 8. pá 26: 9 |  |  |  |  | výřez dřevin | 11 | 6 | O
720 |  | 73002 A | Cheb - Cheb st.hr.: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800, dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 139d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.04.2027 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73128 F | stavba tunelového mostu v km 150,458 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 5. po 1 to 8. ne 28