## List 1
Datum a hodina tisku: 15.10.2026 10:55 hod.
Prosinec 2026
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 49. | [5 empty] | 50. | [6 empty] | 51. | [6 empty] | 52. | [6 empty] | 53. |  |  |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ / E | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | út 1 | st 2 | čt 3 | pá 4 | so 5 | ne 6 | po 7 | út 8 | st 9 | čt 10 | pá 11 | so 12 | ne 13 | po 14 | út 15 | st 16 | čt 17 | pá 18 | so 19 | ne 20 | po 21 | út 22 | st 23 | čt 24 | pá 25 | so 26 | ne 27 | po 28 | út 29 | st 30 | čt 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 | Zm | 87019 A | Tršnice - Karlštejn: zab. zař.: ETCS L2. Hýskov - Beroun: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Kačerov - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Praha-Smíchov, Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Vysočany: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS L2. Odb Balabenka - Milovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Skály - Praha-Satalice: zab. zař.: ETCS L2. Kostomlaty nad Labem - Stará Boleslav: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Choltice - Přelouč: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Vysoké Mýto - Choceň: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Kralupy nad Vltavou - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Holešovice - Praha-Bubny: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Holešovice Rokytka - Odb Balabenka: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 05.12.2026 | 00:00 | 05.12.2026 | 04:00 | 49. so 5: 4 | Omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87019 B | Česká Třebová - Mosty u Jablunkova: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Brno-Horní Heršpice - Rapotice: zab. zař.: ETCS L2. Střelice - Silůvky: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 05.12.2026 | 00:00 | 05.12.2026 | 04:00 | 49. so 5: 4 | Omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | 23383 F | Mosty u Jablunkova: výh.: 4, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.12.2026 | 07:20 | 11.12.2026 | 15:00 | 50. pá 11: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 4 | 1 | 1 | O
301 |  | 23007 D | Mosty u Jablunkova: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.12.2026 | 07:10 | 15.12.2026 | 15:00 | 51. út 15: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 6 | 1 | 1 | O
301 |  | 23007 C | Mosty u Jablunkova: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jablunkova, ze směru Mosty u Jablunkova. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 18.12.2026 | 07:20 | 18.12.2026 | 14:45 | 51. pá 18: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 1 | 1 | 1 | O
301 |  | 23383 E | Bystřice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Návsí, jeho část od náv. Se4 po náv. Se5 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bystřice - Návsí, ze směru Bystřice. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 10.12.2026 | 06:50 | 10.12.2026 | 14:40 | 50. čt 10: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 2 | 1 | 1 | O
301 |  | 23383 D | Český Těšín nákladní nádraží: zhl. směr Třinec, jeho část od hrotu výh. č. 106 po hrot výh. č. 108. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třinec - Český Těšín nákladní nádraží, ze směru Český Těšín nákladní nádraží. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 03.12.2026 | 07:20 | 03.12.2026 | 13:00 | 49. čt 3: 6 |  | výměna a vevaření LISů | 1 | 1 | O
301 |  | 23383 C | Český Těšín: výh.: 24, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 09.12.2026 | 07:20 | 09.12.2026 | 13:00 | 50. st 9: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 24 | 1 | 1 | O
301 |  | 23358 A | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 . |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 34d | 09.11.2026 | 07:10 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka pokračuje dle ROV 23008 A | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
301 |  | 23008 A | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. 1. traťové koleje směr Louky nad Olší od náv. 1CL po Vk2 . |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 326d | 13.12.2026 | 07:10 | 03.11.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23358 A | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
301 |  | 23383 B | Český Těšín nákladní nádraží: výh.: 3, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 08.12.2026 | 07:10 | 08.12.2026 | 13:00 | 50. út 8: 6 |  | navaření srdcovky výh č. 3 | 1 | 1 | O
301 |  | 23007 B | Karviná hlavní nádraží - Odb Koukolná: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 16.12.2026 | 07:10 | 17.12.2026 | 15:00 | 51. st 16: 8; 51. čt 17: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | 23383 A | Český Těšín nákladní nádraží: výh.: 1, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.12.2026 | 07:10 | 07.12.2026 | 13:00 | 50. po 7: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 1 | 1 | 1 | O
301 |  | 23007 A | Odb Koukolná - Karviná hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 14.12.2026 | 07:45 | 15.12.2026 | 15:20 | 51. po 14: 8; 51. út 15: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | 23006 B | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: 1za,101.,1a + TV, Havířov: 1b jen TV, částečně napěťově vyloučena staniční kolej 1b v dopravně Havířov |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 21.12.2026 | 08:10 | 22.12.2026 | 17:00 | 52. po 21: 9; 52. út 22: 9 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | 23006 C | Ostrava-Bartovice - Havířov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 23.12.2026 | 07:00 | 23.12.2026 | 16:00 | 52. st 23: 9 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 F | Ostrava-Kunčice: 37.-41.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 43. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 71 po nám. výh. č. 83, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 01.12.2026 | 07:00 | 01.12.2026 | 19:30 | 49. út 1: 13 |  | laníčkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 43 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 G | Ostrava-Kunčice: 27.-35b,37.,39.,43.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 41. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 02.12.2026 | 07:00 | 02.12.2026 | 19:30 | 49. st 2: 13 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 41 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 G | Ostrava-Kunčice: 27.-35b,37.,39.,43.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 41. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 03.12.2026 | 07:00 | 03.12.2026 | 19:30 | 49. čt 3: 13 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 41 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 G | Ostrava-Kunčice: 27.-35b,37.,39.,43.,45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 41. + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 33 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 04.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 19:30 | 49. pá 4: 13 |  | laníčkováni a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 41 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 H | Ostrava-Kunčice: 27.-35b,37.,41.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 39.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 07.12.2026 | 07:00 | 07.12.2026 | 19:30 | 50. po 7: 13 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 39 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 H | Ostrava-Kunčice: 27.-35b,37.,41.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 39.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 08.12.2026 | 07:00 | 08.12.2026 | 19:30 | 50. út 8: 13 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 39 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 H | Ostrava-Kunčice: 27.-35b,37.,41.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 39.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od nám. výh. č. 64 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 09.12.2026 | 07:00 | 09.12.2026 | 19:30 | 50. st 9: 13 |  | laníčkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 39 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 I | Ostrava-Kunčice: 19.-25.,27.-35b,39.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 37.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 51 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 10.12.2026 | 07:00 | 10.12.2026 | 19:30 | 50. čt 10: 13 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 37 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 I | Ostrava-Kunčice: 19.-25.,27.-35b,39.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 37.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 51 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 11.12.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 19:30 | 50. pá 11: 13 |  | výměna trolejového drátu staniční koleje č. 37 | 1 | 1 | O
301 |  | 23354 I | Ostrava-Kunčice: 19.-25.,27.-35b,39.-45. jen TV, včetně napěťového omezení staničních kolejí jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: 37.,39b + TV, zhl. směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od nám. výh. č. 32 po nám. výh. č. 19, náv. Se16. Ostrava-Kunčice: zhl. směr Ostrava-Bartovice, jeho část od hrotu výh. č. 51 po nám. výh. č. 78, náv. Se29. |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 12.12.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 19:30 | 50. so 12: 13 |  | laníčkování a konečná regulace trakčního vedení staniční koleje č. 37 | 1 | 1 | O
301 |  | 23379 A | Ostrava uhelné nádraží: 819. bez TV, výh.: 532S,533S, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 01.12.2026 | 07:30 | 02.12.2026 | 17:00 | 49. út 1: 10; 49. st 2: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 532S, 533S a staniční koleji č. 819 | 1 | 1 | O
301 |  | 23379 B | Ostrava uhelné nádraží: 819. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 03.12.2026 | 07:30 | 04.12.2026 | 17:00 | 49. čt 3: 10; 49. pá 4: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 819 | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | 23380 A | Paskov - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 01.12.2026 | 08:00 | 01.12.2026 | 16:00 | 49. út 1: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
302 | P | 23054 A | Frýdek-Místek: 18.,20. bez TV, nemožna jízda z/na staniční kolej č. 20a |  | S |  |  |  |  | Ne | 31d | 01.09.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | výstavba EPZ pro jednotky BEMU | 1 | 1 | [13 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. pá 11
302 |  | 23006 A | Veřovice - Hostašovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x7h | 14.12.2026 | 07:40 | 18.12.2026 | 14:40 | 51. po 14: 7; 51. út 15: 7; 51. st 16: 7; 51. čt 17: 7; 51. pá 18: 7 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
302 |  | 23380 C | Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x8h | 07.12.2026 | 07:15 | 09.12.2026 | 15:00 | 50. po 7: 8; 50. út 8: 8; 50. st 9: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
302 |  | 23380 D | Český Těšín - Hnojník: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 10.12.2026 | 07:15 | 11.12.2026 | 15:00 | 50. čt 10: 8; 50. pá 11: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
302 |  | 23380 B | Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 02.12.2026 | 07:20 | 02.12.2026 | 15:20 | 49. st 2: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23268 A | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 120d | 15.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
304 |  | 23003 C | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23268 A | GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
304 |  | 23385 A | Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 08.12.2026 | 07:30 | 11.12.2026 | 15:30 | 50. út 8: 8; 50. st 9: 8; 50. čt 10: 8; 50. pá 11: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic, odstranění křovin, kácení. | 2 | 1 | O
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | 23378 F | Dětmarovice - Bohumín: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 01.12.2026 | 08:05 | 01.12.2026 | 17:05 | 49. út 1: 9 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 | P | 23001 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 14.12.2025 | 00:00 | 18.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku ROV 23013 A | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 51. pá 18
305 |  | 23378 E | Bohumín - Dětmarovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 02.12.2026 | 08:05 | 02.12.2026 | 17:05 | 49. st 2: 9 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | 23378 D | Bohumín: zhl. od nám. výh. č. 53 po nám. výh. č. 54. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.12.2026 | 07:00 | 09.12.2026 | 15:00 | 50. st 9: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 54 | 1 | 1 | O
305 | R | Z-23378 G | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 09.12.2026 | 07:00 | 09.12.2026 | 16:00 | 50. st 9: 9 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
305 |  | 23378 A | Bohumín-Vrbice: zhl. včetně částí staničních kolejí č. 616, 618 od náv. L616, L618 po nám. výh. č. 634. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.12.2026 | 07:00 | 01.12.2026 | 15:00 | 49. út 1: 8 |  | výměna pražců za koncem výh. č. 631 | 1 | 1 | O
305 |  | 23378 C | Bohumín-Vrbice: zhl. od nám. výh. č. 641 po nám. výh. č. 642. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 06.12.2026 | 07:00 | 06.12.2026 | 15:00 | 49. ne 6: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 641, výměna pražců za koncem výh. č. 641 | 1 | 1 | O
305 |  | 23378 C | Bohumín-Vrbice: zhl. od nám. výh. č. 641 po nám. výh. č. 642. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.12.2026 | 07:00 | 07.12.2026 | 15:00 | 50. po 7: 8 | souběh s ROV 23378 H | navaření srdcovky výh. č. 641, výměna pražců za koncem výh. č. 641 | 1 | 1 | O
305 | Zm | 23378 H | Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová + TV, Bohumín: zhl. včetně části staniční koleje č. 604 od náv. Sc604 po náv. Se610. Bohumín: výh.: 612ab, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 07.12.2026 | 07:00 | 07.12.2026 | 16:00 | 50. po 7: 9 | navýšení rozsahu o TV z důvodu změny použité mechanizace, doplnění činností na výh. č. 611, 612ab na žádost útvaru řízení provozu | údržba vegetace, výměna hákového závěru výh. č. 612b, výměna 2xLIS za výh. č. 611 | 1 | 1 | O
305 |  | 23378 B | Bohumín-Vrbice: zhl. od nám. výh. č. 637 po nám. výh. č. 640. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.12.2026 | 07:00 | 08.12.2026 | 15:00 | 50. út 8: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 637 | 1 | 1 | O
305 | Zm | 25002 C | Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží: 2. + TV, Ostrava hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bohumín-Vrbice od náv. 2L po náv. S102b. Ostrava hlavní nádraží: zhl. směr Bohumín-Vrbice, jeho část od náv. Lc102b po náv. Se32. Ostrava hlavní nádraží: zhl. směr Bohumín-Vrbice, jeho část od náv. Se38 po nám. výh. č. 32,35. Ostrava hlavní nádraží: 2.,2a,4v,102b bez TV, 2.,2a,2b,4.,4v,6.,6a,8.,10.,10a,10b,102b jen TV, včetně napěťové výluky vlečky č. 6067 |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 16.12.2026 | 17:00 | 19.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | úprava popisu rozsahu vyloučení v rámci zpracování ROV | Uzel Ostrava, most v km 267,935 - demontáž provizorní výh.28AX na hrušovském zhlaví a nahrazení kolejovým polem, výměna LIS u náv.Lc102 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 51. st 16 to 51. so 19
305 |  | 23374 C | Ostrava hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 59d | 15.10.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka pokračuje dle ROV 25002 B | vybudování provizorního styku drah v rámci realizace stavby Uzel Ostrava - most km 267,935 SP2 | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
305 |  | 25029 C | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody L101K, L102K, 1aK, 2aK, V35-36, V40, 4cK, 7dK. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 32, 35, 36, 40, 42; EMZ OVk3/OVk2. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - návěstidla Se47, Se48, Se49. |  | S |  |  | V |  | Ne | 6d | 26.11.2026 | 07:30 | 01.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ sudá KS | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1
305 |  | 25029 A | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody V27; V28-V29, V33, V34, V38, V39, 7cK, 7dK, 1-34K. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 44. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - návěstidla Se33, Se35, Se37, Se40, Se41, Se42, Se44, Se45, Se46. |  | S |  |  | V |  | Ne | 11d | 02.12.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | výluka pokračuje dle ROV 25002 A | Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ liché KS | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. st 2 to 50. so 12
305 |  | 25002 B | Ostrava hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 25d | 13.12.2026 | 00:00 | 06.01.2027 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23374 C | vybudování provizorního styku drah v rámci realizace stavby Uzel Ostrava - most km 267,935 SP2 | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
305 |  | Z-25002 A | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody V27; V28-V29, V33, V34, V38, V39, 7cK, 7dK, 1-34K. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - výhybky č. 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 44. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně - návěstidla Se33, Se35, Se37, Se40, Se41, Se42, Se44, Se45, Se46. |  | S |  |  | V |  | Ne | 4d | 13.12.2026 | 00:00 | 16.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 25029 A | Uzel Ostrava, most v km 267,935 - přeložka kabelů SSZ liché kolejové skupiny. | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 51. st 16
305 |  | Z-23015 A | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 124 po nám. výh. č. 125. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.12.2026 | 08:00 | 15.12.2026 | 14:00 | 51. út 15: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 124, 125 | 1 | 1 | O
305 |  | 23379 C | Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 284A po nám. výh. č. 284B . |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.12.2026 | 07:30 | 07.12.2026 | 17:00 | 50. po 7: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 284A, 284B | 1 | 1 | O
305 |  | 23375 A | Jistebník - Studénka: 2. + TV, Studénka: 2.,4.,6.,8.,10. jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 2L po hrot výh. č. 4. Studénka: zhl. od nám. výh. č. 8 po nám. výh. č. 9, 11, hrot výh. č. 13. Studénka: 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od náv. S4 po nám. výh. č. 27 v dopravně Studénka Studénka: 102.,104.,104a + TV, zhl. od nám. výh. č. 16,17,20,27,29 po nám výh. č. 38, hrot výh. č. 40. |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 9d | 03.12.2026 | 07:30 | 11.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - montáž TV na SK2. (nové TD, NL, laníčkování, kotvení od 2.12. do 8.12) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. čt 3 to 50. pá 11
305 |  | 23235 A | Studénka: 2. bez TV, Studénka: 4. bez TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od nám. výh. č. 8 po náv. S4 v dopravně Studénka Studénka: zhl. směr Jistebník, jeho část od nám. výh. č. 4, 8 po hrot výh. č. 4. |  | S |  | N |  |  | Ne | 126d | 08.08.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) | 1 | 1 | I | [12 empty] | Z | bar: 49. út 1 to 50. pá 11
305 |  | 23375 B | Studénka: 2. jen TV, 6.,8.,10. + TV, zhl. od nám. výh. č. 16,17,20,27,29 po nám výh. č. 38, hrot výh. č. 40. Studénka: 4. + TV, vyloučena část staniční koleje č. 4 od náv. S4 po nám. výh. č. 27 v dopravně Studénka Studénka nákl.n.: 102.,104.,104a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 27.11.2026 | 07:30 | 03.12.2026 | 07:30 | [32 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - tažení TV z SK 4.,6. (TD, NL, laníčkování, kotvení) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. čt 3
305 |  | 23375 C | Studénka: 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10. Studénka nákl.n.: 105.,105a,105b,105c,107. jen TV, | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 01.12.2026 | 21:15 | 02.12.2026 | 02:15 | [32 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - demontáž obcházecího vedení | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. st 2
305 |  | 23375 C | Studénka: 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10. Studénka nákl.n.: 105.,105a,105b,105c,107. jen TV, | X | S |  |  |  | X | N | 2x5h | 02.12.2026 | 21:15 | 04.12.2026 | 02:15 | 49. st 2: (; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: ) |  | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - demontáž obcházecího vedení | 1 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
305 |  | 23375 F | Studénka: zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody V3-4,V8-9,V11,2K,4K. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 11.12.2026 | 16:00 | 12.12.2026 | 07:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - obnova šuntové citlivosti na sudé kolejové skupině | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. pá 11 to 50. so 12
305 |  | 23009 A | Studénka - Jistebník: 1. + TV, Studénka: 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10 . Studénka nákl.n.: 103.,105.,105a,105b,105c,107. jen TV, 101.,103a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 24, nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35, hrot výh. č. 31. |  | T+S |  | N | V | X | D | 10h | 14.12.2026 | 07:50 | 14.12.2026 | 17:50 | 51. po 14: 10 | nemožnost přímé jízdy ze sudé kolejové skupiny směr Sedlnice ND pro vlaky směr Mošnov | demontáž základů trakčních podpěr, kotvení | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 23009 B | Studénka: 1.,3.,3a,5a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník od náv. 1L po nám. výh. č. 7, hrot výh. č. 10 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Studénka - Jistebník, ze směru Studénka. Studénka nákl.n.: 105.,105a,105b,105c,107. jen TV, 101.,103.,103a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 24, nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35, hrot výh. č. 31. |  | S | X | N | V | X | D | 10h | 15.12.2026 | 07:50 | 15.12.2026 | 17:50 | 51. út 15: 10 | nemožnost přímé jízdy ze sudé kolejové skupiny směr Sedlnice ND pro vlaky směr Mošnov | Náhrada přejezdu (P6501) v km 245,044 - úprava TV (nástavce na SK 101,103, kotvení) | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | D | Z-25005 A | Polom - Přerov: zab. a sděl. zař. ETCS L2 a GSM-R CZ. Prosenice - Brodek u Přerova: zab. a sděl. zař. ETCS L2 a GSM-R CZ. Hranice na Moravě - Odb Skalka: sděl. zař. GSM-R CZ. |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 19.12.2026 | 08:30 | 19.12.2026 | 17:30 | 51. so 19: 9 |  | Výměna technologie nevyhovující provozu pod výhradním provozem ETCS na BTS Hranice na Moravě, BTS Slavíč, BTS Lipník nad Bečvou a BTS Prosenice | 2 | 1 | IB | [9 empty] | 15 | 15 | 60
305 |  | 23376 C | Drahotuše: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 20d | 16.11.2026 | 07:00 | 05.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. so 5
305 |  | 23376 E | Odb Jezernice B: 1. bez TV, částečně od km 202,360 po náv. 1JL Odb Jezernice B: 1. jen TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, Drahotuše: záhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou. |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 12d | 27.11.2026 | 07:00 | 08.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | 3. podbití a úprava koleje | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. út 8
305 |  | 23376 B | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. bez TV, Odb Jezernice A: 2. bez TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. bez TV, Odb Jezernice B: 2. bez TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 01.12.2026 | 00:20 | 01.12.2026 | 04:20 | 49. út 1: 4 |  | Broušení kolejnic | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 |  | 25002 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | BC LiDr | 2 | 1 | I | X | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
305 |  | 23243 C | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360 |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 128d | 07.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
305 |  | 23376 D | Lipník nad Bečvou: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 20.11.2026 | 07:00 | 05.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. so 5
305 | D | 23376 I | Lipník nad Bečvou: 2. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Prosenice, Drahotuše. | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 01.12.2026 | 00:20 | 01.12.2026 | 04:20 | 49. út 1: 4 | souběh s ROV 23376 B | sondy v km 198,3 a 198,386 a 198,509 a 199,2 a 199,450 a 199,536 199,634 | 2 | 1 | IB
305 | Zm | 23376 H | Lipník nad Bečvou: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, zhl. směr Drahotuše od námezníku výh. č. 8, 6 po náv. Se3. Lipník nad Bečvou: zhl. směr Prosenice od námezníku výh. č. 20 po námezník výh. č. 15. |  | S |  | N |  | X | Ne | 2d | 09.12.2026 | 08:00 | 10.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23243C, požadavek zhotovitele, včasné zahájení práce na projektu, doplněny sondy, zhlaví směr Drahotuše a Prosenice. | Montáž návěstidel a sondy v km 198,348 a 198,441 a 198,556 a 198,8 a 199,356 a 199,5 a 199,586 | 2 | 1 | I | bar: 50. st 9 to 50. čt 10
305 |  | 23011 A | Lipník nad Bečvou: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Jezernice B - od náv. Se3 po náv. 1L. Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: kolejově část 1. koleje - od návěstidla 1PS do km 202,360 |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 6d | 13.12.2026 | 00:00 | 18.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23243 C | Stavební postup 1C - 3. podbití, úprava stezek - koleje ve odb. Jezernice, snesení koleje odb. Jezernice B - Lipník n. B, demontáž TV, úprava TV v el. dělení. | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 51. pá 18
305 |  | 25001 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | Ne | 69d | 13.12.2026 | 00:00 | 19.02.2027 | 08:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 25002 A | BC LiDr - ETCS | 2 | 1 | I | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
305 | Zm | 23011 B | Lipník nad Bečvou: 1.,3. bez TV, lichá jen TV, zhl. směr Drahotuše od námezníku výh. č. 8, 6 po náv. Se3. Lipník nad Bečvou: zhl. směr Prosenice od námezníku výh. č. 20 po námezník výh. č. 15. |  | S |  | N |  | X | Ne | 2d | 15.12.2026 | 08:00 | 16.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23243C, požadavek zhotovitele, včasné zahájení práce na projektu, doplněny sondy, zhlaví směr Drahotuše a Prosenice. | Montáž návěstidel a sondy v km 198,348 a 198,441 a 198,556 a 198,8 a 199,356 a 199,5 a 199,586 | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 51. út 15 to 51. st 16
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 289d | 27.02.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | bar: 49. út 1 to 50. so 12
305 |  | 23041 P | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 248d | 09.04.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Modernizace trati Brno - Přerov: 5. stavba Kojetín - Přerov - demontáž TV | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
305 |  | 23012 B | Přerov přednádraží: 200a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23041 P | Nezbytná výluka pro návaznost na další stavební postupy | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | 23375 E | Studénka - Bílovec: traťová bez TV, Bílovec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 27.11.2026 | 07:30 | 11.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | náhrada přejezdu v km 245,044 (P6501) - úprava TV na SK 4. a na zhlaví směr Bílovec (kotvení TV) v ŽST Studénka, OŘ OVA (ST)- odstranění vegetace, odstranění def. vad | 1 | 1 | I/O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. pá 11
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23007 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
307 |  | Z-23013 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23007 A | neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 1 | H | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23037 A | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, vyp. TV TK č. 1,2 částečně od ÚO 401,402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411,412 v km 29,937 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 1.,2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 300d | 16.02.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | St. hr. Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze, Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248, Cyklická obnova Horní Lideč – Horní Lideč státní hranice a Vsetín – Horní Lideč, ETCS, GSM-R | 2 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
308 |  | 23268 B | Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 | X | S |  |  |  | X | Ne | 120d | 15.08.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
308 |  | 23003 A | Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se4 po náv. 2L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. + TV, vyp. TV TK č. 2 částečně od ÚO 402 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 412 v km 29,337 (Valašská Polanka) Valašská Polanka: celá + TV, Valašská Polanka - Horní Lideč: 2. + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Valašská Polanka. Horní Lideč: lichá jen TV, sudá + TV, Horní Lideč: 1.,1a,1b,3b,3,5c,5b,7b,7.,7a,9.,3a bez TV, Horní Lideč: 5. bez TV, její část od námezníku výh. č. 25 po náv. Lc5 Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 3 po námezník výh. č. 1. Horní Lideč: zhl. směr Valašské Klobouky od námezníku výh. č. 6 po námezník výh. č. 2. Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.,2. TK směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1.,2. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1.,2. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23003 D | St.hr.– Vsetín konverze, sanace Val. Pol.– H.L. km 20,019 – 21,248, cyklika H.L.-H.L. st. hr., Vsetín-H.L., GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
308 |  | 23003 B | Horní Lideč: 5. bez TV, její část od náv. Lc5 po námezník výh. č. 18 Horní Lideč: 5a bez TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. | X | S |  |  |  | X | Ne | 58d | 13.12.2026 | 00:00 | 08.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | výluka navazuje na ROV 23268 B | GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
308 |  | 23347 B | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  | N |  |  | Ne | 57d | 17.10.2026 | 12:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | souběh s ROV 23037 A | cyklická obnova trati | 2 | 1 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
308 |  | 23002 A | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 35,145 po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  | N |  |  | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | navazuje na ROV 23347 B | Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
308 |  | 23003 D | Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka, jeho část od náv.Se5 po náv. 1L. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, vyp. TV TK č. 1 částečně od ÚO 401 v km 33,962 (TNS Ústí u Vsetína) po ÚO 411 v km 29,337 (Valašská Polanka) Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 17:00 | [32 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Vsetín – Horní Lideč, Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
308 |  | 25034 A | Valašské Meziříčí - Jablůnka: ost. zař.: 6kV.RS 610 - 1 v km 25,02 - TTS 609 v km 27,720 |  | T |  |  |  |  | Ne | 70d | 03.10.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | Aktivace kabelů 6kV - ETCS. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | N | bar: 49. út 1 to 50. pá 11
308 |  | 23387 B | Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 01.12.2026 | 08:00 | 03.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | Odstranění vegetace, oprava GPK, rizikové kácení | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. čt 3
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 16Z06035 | Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ „TEST“. Blatec: zab. zař.: napájení 6kV pro PZS v km 92,505 (P7595). |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 01.12.2026 | 08:00 | 01.12.2026 | 13:00 | 49. út 1: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
309 |  | 23390 A | Pivín: celá + TV, Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, Nezamyslice: 2c + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 01.12.2026 | 08:00 | 02.12.2026 | 14:00 | 49. út 1: 6; 49. st 2: 6 |  | Regulace TV a ÚPP | 2 | 1 | O
309 |  | 23390 B | Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Pivín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 03.12.2026 | 08:00 | 03.12.2026 | 14:00 | 49. čt 3: 6 |  | Údržba TV a ÚPP. | 2 | 1 | O
309 |  | 23395 A | Brodek u Přerova: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Grygov. Brodek u Přerova - Grygov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 05.12.2026 | 07:50 | 05.12.2026 | 13:45 | 49. so 5: 6 |  | Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 | Zm | 23010 B | Brodek u Přerova - Grygov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 20.12.2026 | 07:50 | 20.12.2026 | 13:45 | 51. ne 20: 6 | přesun z 19.12., mimo dodatečný požadavek SS západ dle ROV 25005 A | Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | 23395 B | Brodek u Přerova: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Grygov. Grygov - Brodek u Přerova: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 06.12.2026 | 07:50 | 06.12.2026 | 13:45 | 49. ne 6: 6 |  | Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | 23010 A | Grygov - Brodek u Přerova: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 18.12.2026 | 07:50 | 18.12.2026 | 13:45 | 51. pá 18: 6 |  | Údržba TV, ÚPP a oprava kotvení | 2 | 1 | O
309 |  | 23388 A | Olomouc přednádraží - Štěpánov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 09.12.2026 | 08:05 | 09.12.2026 | 14:05 | 50. st 9: 6 |  | Údržba TV a ÚPP | 2 | 1 | O
309 |  | 23388 B | Štěpánov - Olomouc přednádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 10.12.2026 | 08:05 | 10.12.2026 | 14:05 | 50. čt 10: 6 |  | Údržba TV a ÚPP | 2 | 1 | O
309 |  | 23004 B | Štěpánov - Červenka: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 16.12.2026 | 07:35 | 17.12.2026 | 13:30 | 51. st 16: 6; 51. čt 17: 6 |  | Údržba TV a úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
309 |  | 23004 A | Červenka - Štěpánov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x6h | 14.12.2026 | 07:40 | 15.12.2026 | 13:30 | 51. po 14: 6; 51. út 15: 6 |  | Údržba TV a úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
309 |  | 23388 C | Moravičany: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Mohelnice. Moravičany - Mohelnice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 07.12.2026 | 08:00 | 07.12.2026 | 14:00 | 50. po 7: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 23388 D | Moravičany: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Mohelnice. Mohelnice - Moravičany: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 04.12.2026 | 08:00 | 04.12.2026 | 14:00 | 49. pá 4: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
309 |  | 23388 E | Mohelnice: výh.: 18, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.12.2026 | 08:00 | 08.12.2026 | 16:00 | 50. út 8: 8 |  | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
309 |  | 53192 D | Třebovice v Čechách: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 2h | 05.12.2026 | 00:20 | 05.12.2026 | 01:50 | 49. so 5: 2 | Probíhá v souběhu s výlukou ETCS L2 v celé síti SŽ. | Výměna SW na PPV v ŽST Třebovice v Čechách a CDP Přerov s vazbou na nové zabezpečovací zařízení a ETCS na trati Chornice – Třebovice v Čechách. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
309 |  | 53001 E | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po námezník výhybky číslo 109 a hroty jazyků výhybky číslo 114. Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 114., 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 51d | 13.12.2026 | 00:00 | 01.02.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53188 E z GVD 2025/2026. | Modernizace SPC2c 2e. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 40 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
309 |  | 53188 E | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4Tza, 4Tzb. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 103 po námezník výhybky číslo 109 a hroty jazyků výhybky číslo 114. Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a bez TV, 114a SK, její část od námezníku výhybky číslo 123 po návěstidlo Se122 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 122 po námezník výhybky číslo 123. Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 114., 114a, 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 18d | 25.11.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53188 A. Ovlivnění železničního náspu 1., 2. TK Třebovice v Č. – Česká Třebová při realizaci záporové pažící stěny (geotechnické okolnosti) a z toho plynoucí nezbytná úprava technického řešení generující prodloužení doby prací. | Stavba mostu na záhl. 4. TK, montáž TV. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
309 | D | 53188 N | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8x3h | 05.12.2026 | 00:15 | 12.12.2026 | 03:35 | 49. so 5: 3; 49. ne 6: 3; 50. po 7: 3; 50. út 8: 3; 50. st 9: 3; 50. čt 10: 3; 50. pá 11: 3; 50. so 12: 3 | V souběhu s výlukou 53188 a 53192 D (ZP Třebovice do 1:50 potom možná jízda pouze po 3.TK Třebovice - Č.T. Vjezd skupina). V souběhu s výlukou 53209 A (ZP Č.T.). | Stavba stožárů a bran. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
309 | D | 53001 H | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x3h | 14.12.2026 | 00:15 | 20.12.2026 | 03:35 | 51. po 14: 3; 51. út 15: 3; 51. pá 18: 3; 51. so 19: 3; 51. ne 20: 3 | V souběhu s výlukou 53001 E (možná jízda pouze po 3.TK Třebovice Č.T. Vjezd skupina). V souběhu s výlukou 53031 A (ZP Č.T.). | Stavba stožárů a bran. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 16Z08002 | Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 6,974 (P7525). Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 7,455 (P7526) a v km 7,893 (P7527). |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 08.12.2026 | 08:00 | 08.12.2026 | 13:00 | 50. út 8: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 23382 A | Krnov - Město Albrechtice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 07.12.2026 | 08:05 | 11.12.2026 | 16:05 | 50. po 7: 8; 50. út 8: 8; 50. st 9: 8; 50. čt 10: 8; 50. pá 11: 8 |  | údržba vegetace | 1 | 1 | O
311 |  | 16Z10002 | Bohuňovice: zab. zař.: napájení 6 kV. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 10.12.2026 | 08:00 | 10.12.2026 | 13:00 | 50. čt 10: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | 16Z07002 | Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 2,765 (P7608); km 3,204 (P7609). Olomouc-Nová Ulice - Olomouc-Řepčín: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 3,816 (P7610) a km 4,064 (P7611). |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 03.12.2026 | 08:00 | 03.12.2026 | 13:00 | 49. čt 3: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 |  | 53192 E | Chornice - Velké Opatovice: traťová bez TV, Dzbel - Chornice: traťová bez TV, Chornice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 23.11.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Vypnutí SZZ v ŽST Chornice a přenesení technologie do nového technologického objektu, včetně kompletního přezkoušení. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
314 |  | 53192 B | Chornice - Třebovice v Čechách: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 30.11.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53192 A. | Aktivace systému ETCS STOP na trati Chornice – Třebovice v Čechách. | 7 | 4 | IG | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
314 |  | 53192 A | Chornice - Městečko Trnávka: traťová bez TV, Městečko Trnávka: celá bez TV, Městečko Trnávka - Moravská Třebová: traťová bez TV, Moravská Třebová: celá bez TV, Moravská Třebová - Mladějov na Moravě: traťová bez TV, Mladějov na Moravě: celá bez TV, Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách: traťová bez TV, Třebovice v Čechách: záhl. směr Mladějov na Moravě, jeho část od návěstidla ML po návěstidlo Se6. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 13d | 30.11.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53192 E, B. | Implementace ETCS. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
314 |  | 53208 A | Lanškroun - Rudoltice v Čechách: traťová bez TV, Lanškroun: celá bez TV, Rudoltice v Čechách: záhl. TK směr Lanškroun, jeho část od návěstidla AL po návěstidlo Se6. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x7h | 08.12.2026 | 07:40 | 11.12.2026 | 15:00 | 50. út 8: 7; 50. st 9: 7; 50. čt 10: 7; 50. pá 11: 7 |  | Kácení stromů, výřez porostu. | 7 | 4 | O
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 23012 C | Věžky: ost. zař.: nástupiště u SK č.1 a SK č.2. |  | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Výstavba silničního nadjezdu nad stanicí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
315 |  | 23397 A | Chropyně: 7.,7a,7b bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 39d | 04.11.2026 | 16:40 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Výstavba podchodu a rekonstrukce kolejí | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
315 |  | 23400 A | Kojetín: 4. bez TV, částečně od km 73,500 po náv. Lc4 Kojetín: 4.,4a,6.,8.,10. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 39d | 04.11.2026 | 16:40 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Odstranění havarijního stavu výpravní budovy pro zajštění bezpečnosti - demolice | 2 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 12H10005 | Říkovice: NS Říkovice- napájecí vedení N4 |  | S |  | E |  |  | D | 7h | 02.12.2026 | 08:20 | 02.12.2026 | 15:20 | 49. st 2: 7 |  | Údržba napájecího vedení N4. | 2 | 3 | O
316 |  | 23386 A | Přerov přednádraží - Říkovice: 2. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Přerov přednádraží. Říkovice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 02.12.2026 | 08:20 | 02.12.2026 | 15:20 | 49. st 2: 7 |  | Údržba TV, výřezy | 2 | 3 | O
316 |  | 23386 B | Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Přerov přednádraží. Říkovice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 08.12.2026 | 08:25 | 08.12.2026 | 15:20 | 50. út 8: 7 |  | Údržba TV,výřezy | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09003 | Přerov - Říkovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZZ v km 178,455 (P8178). |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 03.12.2026 | 08:00 | 03.12.2026 | 13:00 | 49. čt 3: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 |  | 16Z09007 | Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 09.12.2026 | 08:00 | 09.12.2026 | 13:00 | 50. st 9: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 3 | O
316 | D | 23406 A | Hulín - Tlumačov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 03.12.2026 | 08:20 | 04.12.2026 | 16:20 | 49. čt 3: 8; 49. pá 4: 8 |  | Oprava TK, kácení, výřezy. | 2 | 3 | O
316 | D | 23406 B | Tlumačov - Hulín: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 05.12.2026 | 08:20 | 07.12.2026 | 16:20 | 49. so 5: 8; 49. ne 6: 8; 50. po 7: 8 |  | Oprava TK, kácení, výřezy. | 2 | 3 | O
316 |  | 23386 D | Napajedla - Huštěnovice: 1. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 10.12.2026 | 08:30 | 10.12.2026 | 15:15 | 50. čt 10: 7 |  | Údržba TV,výřezy | 2 | 3 | O
316 |  | 23386 C | Huštěnovice - Napajedla: 2. + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. Napajedla: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 11.12.2026 | 08:30 | 11.12.2026 | 15:20 | 50. pá 11: 7 |  | Údržba TV,výřezy | 2 | 3 | O
316 |  | 23399 E | Huštěnovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Huštěnovice: 1. bez TV, částečně od námezníku výh.č.7 po náv.S1 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 01.12.2026 | 00:00 | 01.12.2026 | 05:00 | 49. út 1: 5 | souběh s etapou D | Broušení kolejnic | 2 | 3 | O
316 |  | Z-23399 D | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 10h | 30.11.2026 | 19:00 | 01.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic | 2 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. út 1
316 |  | 33010 D | Lužice: záhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Lužice - Moravská Nová Ves: 2. + TV, Moravská Nová Ves: záhl. 2. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 17.12.2026 | 07:55 | 17.12.2026 | 16:30 | 51. čt 17: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy | 4 | 3 | O
316 |  | 33010 E | Moravská Nová Ves: záhl. 1. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Moravská Nová Ves - Lužice: 1. + TV, Lužice: záhl. 1. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se14. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 18.12.2026 | 07:55 | 18.12.2026 | 16:30 | 51. pá 18: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy | 4 | 3 | O
316 |  | 33010 A | Výh Hrušky: sudá jen TV, Výh Hrušky: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 13 Výh Hrušky: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. Výh Hrušky - Břeclav přednádraží: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 14.12.2026 | 07:50 | 14.12.2026 | 16:30 | 51. po 14: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy, | 4 | 3 | O
316 |  | 33010 B | Moravská Nová Ves: záhl. 2. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 15.12.2026 | 07:50 | 15.12.2026 | 16:30 | 51. út 15: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy | 4 | 3 | O
316 |  | 33010 C | Výh Hrušky - Moravská Nová Ves: 1. + TV, Moravská Nová Ves: záhl. 1. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 16.12.2026 | 07:50 | 16.12.2026 | 16:30 | 51. st 16: 9 |  | odstranění vegetace strojně - výřezy | 4 | 3 | O
316 |  | 33175 B | Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 23.11.2026 | 07:50 | 01.12.2026 | 15:00 | [32 empty] | rušení IS a nahrazení PcN, výměna ukolejnění | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. út 1
316 |  | 33175 C | Břeclav přednádraží - Výh Hrušky: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 02.12.2026 | 07:45 | 04.12.2026 | 15:00 | [32 empty] | rušení IS na nahrazení PcN | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 55 | 30 | bar: 49. st 2 to 49. pá 4
316 |  | 33175 D | Výh Hrušky - Břeclav přednádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 07.12.2026 | 07:45 | 09.12.2026 | 15:00 | [32 empty] | rušení IS na nahrazení PcN | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 55 | 30 | bar: 50. po 7 to 50. st 9
316 |  | 23038 A | Zlín střed: 5 bez TV, částečně od km 10,030 po km 10,160 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Dlouhodobě nesjízdná kolej | 2 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
316 | Zm | 25028 E | Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí: sděl. zař. traťové. Lípa nad Dřevnicí: sděl. zař. staniční. Lípa nad Dřevnicí - Vizovice: sděl. zař. traťové. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 01.12.2026 | 08:15 | 01.12.2026 | 15:15 | 49. út 1: 7 | úprava definice vyloučeného zařízení dle předpis. Ustanovení | Oprava komponentů zab.zařízení | 2 | 3 | O
316 |  | 25028 B | Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: zab. zař.: PZZ v km 23,594(P8260), v km 21,752(P8257). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 30.11.2026 | 08:15 | 07.12.2026 | 15:15 | [32 empty] | Oprava komponentů zabezpečovacích zařízení, oprava kabelů a kabelových tras, výměna technologie PZS | 2 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. po 7
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 32A05026 | Bučovice - Slavkov u Brna: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 01.12.2026 | 08:10 | 02.12.2026 | 13:45 | 49. út 1: 6; 49. st 2: 6 |  | odstranění vegetace - výřezy, | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05020 | Slavkov u Brna - Blažovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 04.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 13:05 | 49. pá 4: 6 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05019 | Blažovice - Slavkov u Brna: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 03.12.2026 | 07:00 | 03.12.2026 | 13:05 | 49. čt 3: 6 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
318 |  | 33216 A | Brno-Slatina: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | trvale nesjízdná kolej z důvodu špatného technického stavu | 4 | 3 | O | bar: 49. út 1 to 50. so 12
318 |  | 33009 A | Brno-Slatina: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | nesjízdná kolej | 4 | 3 | H | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
318 |  | 33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 7x7h | 01.12.2026 | 22:00 | 08.12.2026 | 04:30 | 49. út 1: (; 49. st 2: )(; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: )(; 49. so 5: )(; 49. ne 6: )(; 50. po 7: )(; 50. út 8: ) |  | rekonstrukční práce na nadjezdu ul. Olomoucká | 4 | 3 | C
318 |  | 33080 A1 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 7h | 30.11.2026 | 22:00 | 01.12.2026 | 04:30 | [32 empty] | rekonstrukce nadjezdu ul. Olomoucká | 4 | 3 | C | bar: 49. út 1
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 33161 A | Lanžhot - Kúty: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR Kúty - Lanžhot: 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot |  | T |  | L |  |  | N | 11h | 30.11.2026 | 18:30 | 01.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | rekonstrukce nadjezdu D2 | 4 | 3 | C | bar: 49. út 1
320 |  | 33161 A | Lanžhot - Kúty: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR Kúty - Lanžhot: 1.,2. jen TV, jejich část od ÚO 421, ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 401, ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot |  | T |  | L |  |  | N | 5x11h | 01.12.2026 | 18:30 | 06.12.2026 | 05:00 | 49. út 1: (; 49. st 2: )(; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: )(; 49. so 5: )(; 49. ne 6: ) |  | rekonstrukce nadjezdu D2 | 4 | 3 | C
320 |  | 33211 E | Lanžhot: lichá jen TV, Lanžhot: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Lanžhot: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kúty, od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. Lanžhot - Kúty: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot - Kúty: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421 v km 11,233 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 08.12.2026 | 07:10 | 08.12.2026 | 14:50 | 50. út 8: 8 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33211 G | Lanžhot - Kúty: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR Lanžhot - Kúty: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421 v km 11,233 |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 09.12.2026 | 07:10 | 09.12.2026 | 14:50 | 50. st 9: 8 |  | odstranění vegetace, výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33211 F | Kúty - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot Kúty - Lanžhot: 2. jen TV, její část od ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot Lanžhot: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kúty, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Lanžhot: sudá jen TV, Lanžhot: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 10.12.2026 | 07:10 | 10.12.2026 | 14:50 | 50. čt 10: 8 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33211 H | Kúty - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot Kúty - Lanžhot: 2. jen TV, její část od ÚO 422 v km 11,233 po ÚO 402 v km 8,229 v ŽST Lanžhot |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 11.12.2026 | 07:10 | 11.12.2026 | 14:50 | 50. pá 11: 8 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33211 A | Břeclav - Lanžhot: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 02.12.2026 | 07:10 | 02.12.2026 | 14:50 | 49. st 2: 8 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33211 B | Lanžhot - Břeclav: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 03.12.2026 | 07:10 | 03.12.2026 | 14:50 | 49. čt 3: 8 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33211 C | Břeclav - Lanžhot: 1. + TV, Lanžhot: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 11. Lanžhot: lichá jen TV, Lanžhot: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo S1 |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 04.12.2026 | 07:10 | 04.12.2026 | 14:50 | 49. pá 4: 8 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33211 D | Lanžhot: sudá jen TV, Lanžhot: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 10 Lanžhot: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo 2S. Lanžhot - Břeclav: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 07.12.2026 | 07:10 | 07.12.2026 | 14:50 | 50. po 7: 8 |  | odstranění vegetace - výřezy | 4 | 3 | O
320 |  | 33214 A | Brno dolní nádraží: 16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 103d | 01.09.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu | 4 | 3 | O | bar: 49. út 1 to 50. so 12
320 |  | 33006 A | Brno dolní nádraží: 16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Nesjízdná staniční kolej z důvodu špatného technického stavu | 4 | 3 | O | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
320 |  | 33102 A | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od návěstidla Se52 po námezník výhybky č. 64 |  | S |  |  |  |  | Ne | 293d | 23.02.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | neszjízdná kolej z důvodu nevyhovujícího průjezdného průřezu způsobeného špatným stavem rampy u koleje č. 801a | 4 | 3 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 | Zm | 35021 A | Jaroměřice nad Rokytnou - Kojetice na Moravě: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 01.12.2026 | 09:00 | 10.12.2026 | 12:00 | [31 empty] | reetapizace ROV | vybudování a aktivace nového TZZ | 5 | 3 | O | bar: 49. út 1 to 50. čt 10
322 | Zm | 35021 B | Jaroměřice nad Rokytnou: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 01.12.2026 | 09:00 | 10.12.2026 | 12:00 | [31 empty] | reetapizace ROV, vyčleněno z etapy A | zavázání nového TZZ do SZZ ŽST Jaroměřice nad Rokytnou, kontrolní a ovládací prvky budou přemístěny do stávající JOP ŽST Jaroměřice nad Rokytnou, snesení přenosných přejezdníků a přechodného dopravního značení | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. čt 10
322 | Zm | 35021 C | Kojetice na Moravě: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 01.12.2026 | 09:00 | 10.12.2026 | 12:00 | [31 empty] | reetapizace ROV, vyčleněno z etapy A | zavázání nového TZZ do SZZ ŽSTKojetice na Moravě, kontrolní a ovládací prvky budou přemístěny do stávající JOP ŽST Kojetice na Moravě, snesení přenosných přejezdníků a přechodného dopravního značení | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. čt 10
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33037 A | Moravské Bránice - Ivančice: traťová bez TV, Ivančice: záhl. a zhl. směr Moravské Bránice, od návěstidla L po námezník výhybky č. 2 a č. 3. Ivančice: 1.,2.,3.,5. bez TV, Ivančice: záhl. a zhl. směr Oslavany, jeho část od námezníku výhybky č. 4 a č. 6 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Ivančice - Oslavany, ze směru Ivančice. | X | T+S | X |  |  | X | D | 2x5h | 07.12.2026 | 08:35 | 08.12.2026 | 13:55 | 50. po 7: 5; 50. út 8: 5 |  | kácení rizikových stromů | 4 | 3 | O
323 | P | 33010 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu podloží a skalního masivu | 4 | 3 | bar: 49. út 1 to 53. čt 31
323 | R | 33007 A | Ivančice: záhl. směr Oslavany, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Ivančice - Oslavany: traťová bez TV, Oslavany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | ·nesjízdná trať z důvodu havarijního stavu skalních masivů ohrožující bezpečnost železničního provozu | 4 | 3 | H | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
323 |  | 33026 A | Břeclav - Boří les: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5h | 01.12.2026 | 07:50 | 01.12.2026 | 13:15 | 49. út 1: 5 |  | odstranění porostu strojně, upevňovadla | 4 | 3 | O
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33204 A | Kuřim - Tišnov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 05.12.2026 | 08:45 | 05.12.2026 | 15:15 | 49. so 5: 7 |  | údržba trakčního vedení odstranění vegetace a kácení stromů | 4 | 3 | O
324 |  | 33204 B | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 06.12.2026 | 08:45 | 06.12.2026 | 15:15 | 49. ne 6: 7 |  | údržba trakčního vedení odstranění vegetace a kácení stromů | 4 | 3 | O
324 | D | 36Z01011 | Tišnov - Řikonín: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 10.12.2026 | 07:30 | 10.12.2026 | 13:30 | 50. čt 10: 6 |  | údržba zařízení R6kV | 4 | 3 | O
324 |  | 33001 A | Tišnov - Řikonín: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 25.12.2026 | 07:30 | 25.12.2026 | 16:00 | 52. pá 25: 9 |  | údržba trakčního vedení výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33001 B | Řikonín - Tišnov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 26.12.2026 | 07:30 | 26.12.2026 | 16:00 | 52. so 26: 9 |  | údržba trakčního vedení výřez vegetace | 4 | 3 | O
324 |  | 33116 A1 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 11d | 21.11.2026 | 07:00 | 01.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Žďár - Sázava | přípravné práce před dalším stav. postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1
324 |  | 33116 B2 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 02.12.2026 | 07:10 | 10.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Žďár - Sázava | přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP | 5 | 3 | I | bar: 49. st 2 to 50. čt 10
324 |  | 33116 F | Sázava u Žďáru: záhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Sázava u Žďáru: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 02.12.2026 | 07:10 | 04.12.2026 | 17:00 | 49. st 2: 10; 49. čt 3: 10; 49. pá 4: 10 | Žďár - Sázava | přípravné práce před dalším stavebním postupem, výřez vegetace, úprava TV, výkop a betonáž TP | 5 | 3 | I
324 |  | 33003 B | Přibyslav - Sázava u Žďáru: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 21.12.2026 | 07:30 | 21.12.2026 | 14:25 | 52. po 21: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33003 A | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 23.12.2026 | 07:30 | 23.12.2026 | 14:25 | 52. st 23: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33144 H | Pohled: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 7 Pohled: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po hroty jazyků výhybky č. 8 Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1XS. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 10d | 23.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Pohled - Přibyslav | demontáž stávající výhybky č. 1XS, montáž nové výhybky č.1, montáž snímačů počítačů náprav a kolejových obvodů včetně jejich výstroje, regulace trakčního vedení, podbití koleje | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1 to 49. st 2
324 |  | 33144 I | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, Pohled: záhl. 2za. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 a 5. Pohled: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Pohled: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Lc4 Pohled: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Se9 Pohled: sudá + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 30.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Pohled - Přibyslav | montáž a regulace trakčního vedení | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1 to 49. st 2
324 |  | 33144 F | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Přibyslav, od námezníku výhybky č. 2 po námezníky výhybek č. 4 a 5. Pohled: sudá + TV, Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 9 po hroty jazyků výhybky č. 10. Pohled: zhl. sudé skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 a námezníku výhybky č. 14 po námezník výhybky č. 16. Pohled: záhl. 2za, 2zb. Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 03.12.2026 | 07:10 | 07.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Pohled - Přibyslav | montáž a regulace trakčního vedení | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 30 | bar: 49. čt 3 to 50. po 7
324 |  | 33144 G | Havlíčkův Brod stanoviště Tunel - Pohled: 1. + TV, Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Havlíčkův Brod, od hrotů jazyků výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 11. Pohled: lichá + TV, Pohled: záhl. 1za, 1zb. Pohled: zhl. liché skupiny kolejí směr Přibyslav, od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 1. Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 08.12.2026 | 07:10 | 11.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Pohled - Přibyslav | montáž a regulace trakčního vedení | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 50. út 8 to 50. pá 11
324 |  | 35020 A1 | Pohled: zab. zař.: SZZ částečně. prvky vyloučené části kolejiště |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 23.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | aktivace nových prvků definitivního SZZ ve vyloučené části kolejiště, výměna ASW (lichá část) | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1 to 49. st 2
324 |  | 35020 C | Pohled - Havlíčkův Brod: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 23.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | uvázání stávajícího traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1 to 49. st 2
324 |  | 35020 D | Pohled - Přibyslav: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 23.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | uvázání nového traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1 to 49. st 2
324 |  | 35020 E | Havlíčkův Brod - Pohled: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 23.11.2026 | 23:05 | 02.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | uvázání stávajícího traťového zab. zař. do definitivního SZZ Pohled | 5 | 3 | I | bar: 49. út 1 to 49. st 2
324 |  | 35020 F | Havlíčkův Brod - Pohled: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 01.12.2026 | 08:00 | 01.12.2026 | 10:00 | 49. út 1: 2 | Přibyslav - Pohled | přezkoušení TZZ jízdou drážního vozidla | 5 | 3 | I
324 |  | 35020 G | Pohled - Havlíčkův Brod: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 01.12.2026 | 10:30 | 01.12.2026 | 12:30 | 49. út 1: 2 | Přibyslav - Pohled | přezkoušení TZZ jízdou drážního vozidla | 5 | 3 | I
324 |  | 33210 F | Havlíčkův Brod: 10. bez TV, její část od návěstidla Lc10 po námezník výhybky č. 40 Havlíčkův Brod: 12. bez TV, její část od návěstidla Lc12 po námezník výhybky č. 40 Havlíčkův Brod: výh.: 40, 41, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 30.11.2026 | 07:30 | 04.12.2026 | 16:30 | [32 empty] | výměna pražců ve výh. č. 40,41, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. pá 4
324 |  | 33210 G | Havlíčkův Brod: 6.,6b,6c,8.,10.,12.,14. jen TV, včetně TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 - ČD, a.s. – Havlíčkův Brod |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 30.11.2026 | 07:30 | 04.12.2026 | 16:30 | [32 empty] | práce machanizace pod TV | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. pá 4
324 | D | 33070 G | Napájecí stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Sázavka: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Havlíčkův Brod - Jihlava město: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 9h | 05.12.2026 | 07:30 | 05.12.2026 | 16:30 | 49. so 5: 9 |  | vypnutí NS pro práce na výměnu stožáru č.5 | 5 | 3 | O
324 |  | 33005 A | Havlíčkův Brod: 91. bez TV, její část od návěstidla Lc91 po návěstidlo S91 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Havlíčkův Brod - Pohled, ze směru Havlíčkův Brod. Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,91. jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 6h | 22.12.2026 | 08:10 | 22.12.2026 | 13:50 | 52. út 22: 6 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 53188 A | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, napěťově od ÚO 101, N1 v TM České Třebové po ÚO 411 v Opatově Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3NS po návěstidlo 3ZL napěťově od ÚO 413 po ÚO 413X Odb Zádulka: zhl. 3. TK směr Opatov, jeho část od návěstidla 3NS po námezník výhybky číslo 5XS. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 18d | 25.11.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | BPJ 50 km/h ve 2.TK v úseku Č. Třrebová Odb. Zádulka - Opatov v délce 600 m v km 240,0-240,6. Nutné postrky pro nákladní dopravu. | Demontáž výh. 5XS,7XS, vložení výh. 6, úprava opatovického zhlaví, úprava TV. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
326 |  | 53188 G | Opatov - Česká Třebová: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 v Opatově po ÚO 102, N2 TM Česká Třebová | X | T |  |  |  | X | N | 2x5h | 02.12.2026 | 23:00 | 04.12.2026 | 04:00 | 49. st 2: (; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: ) | V souběhu s výlukou 53188 A. | Sypání štěrků, doprava materiálu. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 | D | 53188 L | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 101, N1 v TM Česká Třebová | X | T |  |  |  | X | D | 5x3h | 05.12.2026 | 00:15 | 12.12.2026 | 03:35 | 49. so 5: 3; 49. ne 6: 3; 50. po 7: 3; 50. pá 11: 3; 50. so 12: 3 | V souběhu s výlukou 53188 A a 55020 C (ZP na Zádulce do 1:45, po tom možná jízda pouze po 4.TK Odb. Zádulka - Č.T. Vjezd skupina). V souběhu s výlukou 53209 A (ZP Č.T.). | Stavba stožárů a bran. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 |  | 53188 H | Opatov - Česká Třebová: 2. bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 3x5h | 07.12.2026 | 23:00 | 10.12.2026 | 04:00 | 50. po 7: (; 50. út 8: )(; 50. st 9: )(; 50. čt 10: ) | V souběhu s výlukou 53188 A. | Podbití spojek výhybek 1-2, 3-4, svařování. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 | D | 53188 M | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. jen TV, Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 101, N1 v TM Česká Třebová | X | T |  |  |  | X | D | 3x3h | 08.12.2026 | 00:15 | 10.12.2026 | 03:35 | 50. út 8: 3; 50. st 9: 3; 50. čt 10: 3 | V souběhu s výlukou 53188 A, H ( možná jízda pouze po 4.TK Odb. Zádulka - Č.T. Vjezd skupina). V souběhu s výlukou 53209 B (ZP Č.T.). | Stavba stožárů a bran. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 |  | 53001 A | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, napěťově od ÚO 101, N1 v TM Česká Třebová po ÚO 411 v Opatově Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3NS po návěstidlo 3ZL napeťově od ÚO 413 po ÚO 413X Odb Zádulka: zhl. 3. TK směr Opatov, jeho část od návěstidla 3NS po námezník výhybky číslo 7XS. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 6d | 13.12.2026 | 00:00 | 18.12.2026 | 17:00 | [31 empty] | BPJ 50 km/h v délce 600 m. Nutné postrky pro nákladní dopravu. Bezprostředně navazuje na výluku 53188 A ve výlukovém grafikonu 2025/26. | Demontáž výh. 5XS,7XS, vložení výh. 6, úprava opatovického zhlaví, úprava TV. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 51. pá 18
326 | D | 53001 G | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 101, N1 v TM Česká Třebová | X | T |  |  |  | X | D | 3x3h | 14.12.2026 | 00:15 | 18.12.2026 | 03:35 | 51. po 14: 3; 51. út 15: 3; 51. pá 18: 3 | V souběhu s výlukou 53001 A ( možná jízda pouze po 4.TK Odb. Zádulka - Č.T. Vjezd skupina). V souběhu s výlukou 53031 A (ZP Č.T.). | Stavba stožárů a bran. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 | Zm | 53001 C | Opatov - Česká Třebová: 2. + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 5 na Odbočce Zádulka po návěstidlo 4ZL v ŽST Česká Třebová Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,102a,104.,104a,104b,104c,112a,112b jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | N | 2x5h | 15.12.2026 | - | 17.12.2026 | - | [31 empty] | zastaven provoz V souběhu s výlukou 53001 A. upřesnění vyloučení (doplněno napěťové vyloučení 102.,102a,104.,104a,104b,104c,112a,112b) | Regulace TV kolejových spojek. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N | bar: 51. út 15 to 51. čt 17
326 | D | 53001 I | Odb Zádulka - Česká Třebová: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x3h | 19.12.2026 | 00:15 | 20.12.2026 | 03:35 | 51. so 19: 3; 51. ne 20: 3 | V souběhu s výlukou 53031 A (ZP Č.T.). Možná jízda pouze po 4.TK Odb. Zádulka - Č.T. Vjezd skupina. | Stavba stožárů a bran. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
326 | Zm | 55020 C | Odb Zádulka: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 2h | 05.12.2026 | 00:15 | 05.12.2026 | 01:45 | 49. so 5: 2 | úprava času do zákrytu se ZP v ČT( původně23:50 - 01:20) | Výměna SW ZZ. | 7 | 4 | I | [12 empty] | N
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 | D | 55020 B | Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 2h | 08.12.2026 | 09:00 | 08.12.2026 | 11:00 | 50. út 8: 2 | V souběhu s výlukou 53188 E. ZP v ŽST Česká Třebová vjezdová skupina, v úseku Odb. Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina 3. TK a v úseku Třebovice v Čechách – Česká Třebová vjezdová skupina 3.TK. | Výměna a přezkoušení SW SZZ v ŽST Česká Třebová vjezdová skupina (St.014) související s úpravou kolejiště v obvodu St.014 a St.015. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | 53214 A | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od IS v km 2,630 (v úrovni námezníku výhybky číslo 204) po námezníky výhybek číslo 225, 226, 233, 234, 235, 236. Česká Třebová: 211.,212.,213.,214. bez TV, 211. SK, její část od námezníku výhybky číslo 225 do km 3,000; 212. SK, její část od námezníku výhybky číslo 225 do km 3,000; 213. SK, její část od námezníku výhybky číslo 226 do km 3,000; 214. SK, její část od námezníku výhybky číslo 226 do km 3,000 Česká Třebová: 215.,216.,217.,218. bez TV, 215. SK, její část od námezníku výhybky číslo 233 do km 3,000; 216. SK, její část od námezníku výhybky číslo 233 do km 3,000; 217. SK, její část od námezníku výhybky číslo 234 do km 3,000; 218. SK, její část od námezníku výhybky číslo 234 do km 3,000 Česká Třebová: 219.,220.,221.,222. bez TV, 219. SK, její část od námezníku výhybky číslo 235 do km 3,000; 220. SK, její část od námezníku výhybky číslo 235 do km 3,000; 221. SK, její část od námezníku výhybky číslo 236 do km 3,000; 222. SK, její část od námezníku výhybky číslo 236 do km 3,000 |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 01.12.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | Snesení výhybky č. 207, převod výhbek č. 221, 225, 226 na ruční stavění, zkrácení kolejí č. 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. pá 11
501 | D | Z-53209 A | Česká Třebová: celá bez TV, další popis: od návěstidel 1L, 2L, 1ZL, 2ZL, Lc98c, Lc96a, Lc95c, Lc951d, Se230, Se231, Se418 a hranice vlečky č. 4135 ČD a.s. po návěstidla 1S, 2S, 3S, 4S, kromě kolejí číslo 421, 423, 425 Česká Třebová: 98.,98a,98b,98c bez TV, od Sc98 po návěstidlo Lc98c Česká Třebová: celá jen TV, od ÚO 411, 412, 413, 414, 416, 507, 497, 419, 425, 427 po ÚO 431, 432, 433, 434, kromě kolejí 423, 425 Česká Třebová: 211.-230. jen TV, | X | S |  |  |  | X | D | 3x3h | 05.12.2026 | 00:15 | 12.12.2026 | 03:35 | 49. so 5: 3; 49. ne 6: 3; 50. so 12: 3 |  | Snesení linky VN nad ŽST Česká Třebová. | 7 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | Z-53209 B | Česká Třebová: celá bez TV, od návěstidel 1L, 2L, 1ZL, 2ZL, Lc98c, Lc96a, Lc95c, Lc951d, Se230, Se231, Se418 a hranice vlečky č. 4135 ČD a.s. po návěstidla 1S, 2S, 3S, 4S, kromě kolejí číslo 5, 7, 9, 421, 423, 425 Česká Třebová: 98.,98a,98b,98c bez TV, od Sc98 po návěstidlo Lc98c Česká Třebová: celá jen TV, od ÚO 411, 412, 413, 414, 416, 507, 497, 419, 425, 427 po ÚO 431, 432, 433, 434, kromě kolejí 5, 7, 7a, 7b, 9, 9a, 9b, 423, 425 Česká Třebová: 211.-230. jen TV, | X | S |  |  |  | X | D | 5x3h | 07.12.2026 | 00:15 | 11.12.2026 | 03:35 | 50. po 7: 3; 50. út 8: 3; 50. st 9: 3; 50. čt 10: 3; 50. pá 11: 3 |  | Snesení linky VN nad ŽST Česká Třebová. | 7 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | 53214 B | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidel Se116 a Se117 po námezníky výhybek číslo 243, 244, 245, 246. Česká Třebová: 223.,224.,225.,226. bez TV, 223. SK, její část od námezníku výhybky číslo 243 do km 3,000; 224. SK, její část od námezníku výhybky číslo 243 do km 3,000; 225. SK, její část od námezníku výhybky číslo 244 do km 3,000; 226. SK, její část od námezníku výhybky číslo 244 do km 3,000 Česká Třebová: 227.,228.,229.,230. bez TV, 227. SK, její část od námezníku výhybky číslo 245 do km 3,000; 228. SK, její část od námezníku výhybky číslo 245 do km 3,000; 229. SK, její část od námezníku výhybky číslo 246 do km 3,000; 230. SK, její část od námezníku výhybky číslo 246 do km 3,000 |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 07.12.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | Snesení výhybek č. 244 a 245, převedení výhybek č. 201, 202, 203, 204, 240, 242, 243, 241, 246 na ruční stavění, zkrácení kolejí č. 225 a 228. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. po 7 to 50. pá 11
501 | D | Z-53031 A | Česká Třebová: celá bez TV, od návěstidel 1L, 2L, 1ZL, 2ZL, Lc98c, Lc96a, Lc95c, Lc951d, Se230, Se231, Se418 a hranice vlečky č. 4135 ČD a.s. po návěstidla 1S, 2S, 3S, 4S, kromě kolejí číslo 421, 423, 425 Česká Třebová: 98.,98a,98b,98c bez TV, od Sc98 po návěstidlo Lc98c Česká Třebová: celá jen TV, od ÚO 411, 412, 413, 414, 416, 507, 497, 419, 425, 427 po ÚO 431, 432, 433, 434, kromě kolejí 423, 425 Česká Třebová: 211.-230. jen TV, | X | S |  |  |  | X | D | 7x3h | 14.12.2026 | 00:15 | 22.12.2026 | 03:35 | 51. po 14: 3; 51. út 15: 3; 51. pá 18: 3; 51. so 19: 3; 51. ne 20: 3; 52. po 21: 3; 52. út 22: 3 |  | Snesení linky VN nad ŽST Česká Třebová. | 7 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 55001 W | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 190d | 06.06.2026 | 04:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Náhrada ROV 55001 U. | Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 |  | 53188 B | Česká Třebová: 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 Česká Třebová: 423.,425 jen TV, pražská a brněnská část od ÚD48X a vložené izolace v km … (u výhybky číslo 426BXS) po ÚD58 Česká Třebová: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425. |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 30.11.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 |  | 53001 B | Česká Třebová: 421.,423.,425. bez TV, 421. SK, její část od návěstidla Sc421 po návěstidlo L421; 423. SK, její část od návěstidla Sc423 po návěstidlo L423; 425. SK, její část od návěstidla Sc425 po návěstidlo L425 Česká Třebová: 423.,425. jen TV, pražská a brněnská část od ÚD48X a vložené izolace v km … (u výhybky číslo 426XS) po ÚD58 Česká Třebová: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 423, 425 od PB 420XS/426BXS (mezi výhybkami číslo 420bXS a 426BXS) a PB 415XS-426XS (mezi výhybkami číslo 415bXS a 426BXS) po návěstidla Sc423, Sc425. |  | S |  |  |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | Bezprostředně navazuje na výluku 53188 B z GVD 2025/26. | Výstavba podchodu, kanalizace a kabelovodu. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 | Zm | 55020 D | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 2h | 07.12.2026 | 00:15 | 07.12.2026 | 02:00 | 50. po 7: 2 | V souběhu se ZP Parník - Č.T. 53188 I. úprava času do zákrytu se ZP v ČT( původně 00:10 - 01:20) | Výměna SW ZZ. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 55001 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová - Odb Parník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Bezprostředně navazuje na výluku 55001 W z výlukového grafikonu 2025/26. | Vypnutí ETCS v dopravně Česká Třebová. | 7 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 |  | 53001 D | Česká Třebová - Česká Třebová vjezdová skupina: 96.,96a spojovací kolej + TV, kolejově od návěstidla S96 po návěstidlo Lc96a; napěťově od ÚO 413X, 415, 408 po ÚO 425 |  | T |  |  |  |  | N | 2x5h | 15.12.2026 | 23:00 | 17.12.2026 | 04:00 | 51. út 15: (; 51. st 16: )(; 51. čt 17: ) |  | Regulace TV. | 7 | 4 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 | D | 53188 K | Česká Třebová: 702.,703. bez TV, výh.: 705XS, 707XS, |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 01.12.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Rekonstrukce kolejí 702 a 703. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 | D | 53001 F | Česká Třebová: 702.,703. bez TV, Česká Třebová: výh.: 705XS, 707XS, |  | S |  |  |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | Bezprostředně navazuje na výluku 53188 K z GVD 2025/26. | Rekonstrukce kolejí 702 a 703. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 |  | 53188 C | Česká Třebová: 5.,7.,9. bez TV, 5. SK, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5; 7. SK, její část od návěstidla Sc7 po návěstidlo L7; 9. SK, její část od návěstidla Sc9 po návěstidlo L9 |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 06.12.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | Rozdělení 5. SK, vložení zarážedla. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. ne 6 to 50. pá 11
501 |  | 53188 D | Česká Třebová: 1.,1a,3a,3b,5.,5a,5b,5c,5d,5e jen TV, jejich pražská a brněnská část Česká Třebová: napěťově záhlaví 1Zza, 1zb v dopravně Česká Třebová |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 06.12.2026 | 08:00 | 06.12.2026 | 16:00 | 49. ne 6: 8 | Nelze z Odb. parník po 1. TK do os. nád. | Úprava TV, betonáž základů. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 53188 F | Česká Třebová: 7.,7a,7b,9.,9a,9b jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 06.12.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53188 C. | Betonáž základů. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. ne 6 to 50. pá 11
501 |  | 53188 J | Česká Třebová - Odb Parník: 2. + TV, kolejově její část od návěstidla 2S v České Třebové po IS v km 248,996 (u námezníku výhybky číslo 3) v Odbočce Parník |  | T |  |  | V |  | D | 2x9h | 04.12.2026 | 08:00 | 05.12.2026 | 17:00 | 49. pá 4: 9; 49. so 5: 9 |  | Převěšení TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 53188 J | Česká Třebová - Odb Parník: 2. + TV, kolejově její část od návěstidla 2S v České Třebové po IS v km 248,996 (u námezníku výhybky číslo 3) v Odbočce Parník |  | T |  |  | V |  | D | 2x9h | 07.12.2026 | 08:00 | 08.12.2026 | 17:00 | 50. po 7: 9; 50. út 8: 9 | V souběhu s výlukou 53188 C, F. | Převěšení TV. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
501 |  | 53188 I | Česká Třebová - Dlouhá Třebová: 1.,2. + TV, Česká Třebová - Odb Parník: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla 3S v České Třebové po námezník výhybky číslo 2 v Odbočce Parník Česká Třebová - Odb Parník: 4. + TV, kolejově její část od návěstidla 4S v České Třebové po námezník výhybky číslo 1 v Odbočce Parník napěťově od ÚO 434 po ÚO 444 Odb Parník: 4a bez TV, Česká Třebová: 433d,433e,4za + TV, kolejově 433d SK, její část od návěstidla Se492 po návěstidlo Sc433e | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x4h | 09.12.2026 | 00:10 | 10.12.2026 | 04:00 | 50. st 9: 4; 50. čt 10: 4 |  | Stavění stožárů TV a bran. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 17.12.2026 | 07:00 | 17.12.2026 | 13:00 | 51. čt 17: 6 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 15.12.2026 | 07:00 | 15.12.2026 | 13:00 | 51. út 15: 6 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53207 B | Choceň - Zámrsk: 1.,2. + TV, napěťově včetně napájecího vedení od ÚO 221 po ÚO 121 | X | T |  |  |  | X | N | 2x4h | 06.12.2026 | 23:50 | 08.12.2026 | 04:00 | 49. ne 6: (; 50. po 7: )(; 50. út 8: ) | V souběhu se ZP Parník - Č.T. 53188 I. | Výměna izolátorů v TV. | 7 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 53207 A | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. Zámrsk: záhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 02.12.2026 | 08:00 | 02.12.2026 | 18:00 | 49. st 2: 10 |  | Překotvení trakční podpěry+BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 90
501 |  | 53207 A1 | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. Zámrsk: záhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 03.12.2026 | 08:00 | 03.12.2026 | 14:00 | 49. čt 3: 6 |  | Bourání starého základu TV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 90
501 |  | 53207 C | Uhersko - Zámrsk: 1. + TV, Uhersko: zhl. 1. TK směr Moravany, jeho část od LIS v km 287,350 (mezi výhybkami číslo 15 a 19) po námezník výhybky číslo 14. Uhersko: 1. bez TV, Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo 1L. Uhersko: lichá jen TV, Zámrsk: záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 01.12.2026 | 08:00 | 01.12.2026 | 16:00 | 49. út 1: 8 |  | Oprava GPK, broušení kolejnic a výhybek, svařování, odstranění nežádoucí vegetace. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  | E |  |  | D | 6h | 10.12.2026 | 07:00 | 10.12.2026 | 13:00 | 50. čt 10: 6 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53192 C | Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: DOZ. pro úsek Chornice – Třebovice v Čechách |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 30.11.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53192 A (ram. 314). | Aktivace pracoviště DOZ na trati Chornice – Třebovice v Čechách na RDP Pardubice. | 7 | 4 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 |  | 63005 C | Kolín: 109. bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Odstavení mechanizace. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Kabelovod, výstavba podchodu. | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
501 |  | 63005 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [32 empty] | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 |  | 63005 B | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 |  | 63005 C | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 |  | 63005 D | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  | N |  |  | Ne | 335d | 13.12.2026 | 00:00 | 12.11.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 |  | 63005 E | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 363d | 13.12.2026 | 00:00 | 10.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A. | podchod 347,777 | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
501 |  | 63005 G1 | Kolín: 105. bez TV, Kolín: 103. bez TV, kolejově od náv. Sc103 po hroty výh č. 162 Kolín: zhl. mezi kolejemi 5b a 105 od náv. Se 86 po hroty výh. č. 144 (včetně části Sk 5b). Kolín: zhl. mezi kolejí 105 a kolejemi 105a a 107 od námezníku výh. č. 167 po náv. Sc 107 a Se 100 (včetně části SK 107 a 105a). Kolín: zhl. mezi kolejí 103 a kolejemi 103a a 105 od hrotu výh. č. 162 po hroty výh. č. 167 a náv. Sc 103a (včetně části SK 103a). Kolín: 103.,103a,105.,105a,107.,109. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 14.12.2026 | 08:00 | 18.12.2026 | 18:00 | 51. po 14: 10; 51. út 15: 10; 51. st 16: 10; 51. čt 17: 10; 51. pá 18: 10 |  | stavba provizorního nástupiště | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 63005 F2 | Kolín: zhl. směr Velim od náv. Lc106 a Lc108a po hroty výh. č. 173. Kolín: 108b bez TV, Kolín: 110c bez TV, kolejově od náv. Se99 po námezník výh. č. 175 Kolín: 116d bez TV, kolejově od náv. Se102 po náv. Se110 Kolín: zhl. směr Velim od náv. Se110 po náv. Se111. Kolín: 116e bez TV, kolejově od náv. Se111 po náv. Se114 Kolín: 106.,108b,110c,116d jen TV, napěťově od ÚD 49, D59, D63 a D64 po ÚD 67 a 70 v dopravně Kolín |  | S |  | N |  |  | N | 2x6h | 14.12.2026 | 21:50 | 16.12.2026 | 03:55 | 51. po 14: (; 51. út 15: )(; 51. st 16: ) | Nelze od Velimi do K.Hory. R 1437 linky R9 trs V.Osek. | demontáž staveništního křížení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 63243 A | Úvaly: 1b bez TV, část od návěstidla Se7 po návěstidlo S1b Úvaly: 1a + TV, Úvaly: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Český Brod, část od hrotu výhybky 7 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Úvaly. Úvaly - Český Brod: 1. + TV, Český Brod: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Úvaly, část od návěstidla 1S po návěstidlo Se38. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Český Brod. |  | T+S | X |  | V | X | D | 2x8h | 05.12.2026 | 08:00 | 06.12.2026 | 16:00 | 49. so 5: 8; 49. ne 6: 8 |  | Sekání porostů a jeji svoz. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63242 A | Praha-Běchovice: záhl. a zhl. směr Praha- Libeň, část od námezníku výhybky 17 po návěstidlo Se9 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 12.12.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 16:00 | 50. so 12: 8 |  | Navaření srdcovky výhybky 17, 20, výměna upevňovadel, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63011 A | Český Brod: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Úvaly, část od návěstidla Se37 po návěstidlo 2S. Český Brod - Úvaly: 2. + TV, Úvaly: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Český Brod, část od návěstidla 2L po hrot výhybky 8. Úvaly: 2a,2b + TV, část od hrotu výhybky 8 po návěstidlo Se9 |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x8h | 19.12.2026 | 08:00 | 20.12.2026 | 16:00 | 51. so 19: 8; 51. ne 20: 8 |  | Odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33002 G | Leština u Světlé: sudá jen TV, Leština u Světlé: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 14.12.2026 | 07:50 | 14.12.2026 | 15:10 | 51. po 14: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 I | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, Leština u Světlé: záhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. Leština u Světlé: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 15.12.2026 | 07:50 | 15.12.2026 | 15:10 | 51. út 15: 7 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 C | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 17.12.2026 | 08:25 | 17.12.2026 | 14:30 | 51. čt 17: 6 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 K | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 29.12.2026 | 08:00 | 29.12.2026 | 16:00 | 53. út 29: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 33002 L | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 30.12.2026 | 08:00 | 30.12.2026 | 16:00 | 53. st 30: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 5 | O
502 |  | 63245 A | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x8h | 06.12.2026 | 07:15 | 08.12.2026 | 14:45 | 49. ne 6: 8; 50. po 7: 8; 50. út 8: 8 |  | Odstranění vegetace, svoz výzisku z nepřístupných míst, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O
502 |  | 63245 B | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x8h | 09.12.2026 | 07:15 | 11.12.2026 | 14:45 | 50. st 9: 8; 50. čt 10: 8; 50. pá 11: 8 |  | Odstranění vegetace, svoz výzisku z nepřístupných míst, práce mechanizace pod TV. | 14 | 5 | O
502 |  | 63263 A | Velký Osek: 5. bez TV, Velký Osek: 12. bez TV, 12.,14.,16. jen TV, Velký Osek: 18. bez TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 27d | 16.11.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Oprava staniční koleje, výměna kolejnic, pražců upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění, úprava GPK strojně, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
502 |  | 63198 B2 | Velký Osek - Kolín-Hradišťko: 1. + TV, Kolín: 112e,112f,112g,112h + TV, napěťově od ÚO 453 po ÚO 401 (Velký Osek) |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 05.12.2026 | 08:30 | 05.12.2026 | 14:30 | 49. so 5: 6 |  | stavba TP | 13 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 | D | 63037 A | Velký Osek: 5. bez TV, Velký Osek: 12. bez TV, 12.,14.,16. jen TV, Velký Osek: 18. bez TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 13.12.2026 | 00:00 | 16.12.2026 | 15:00 | [32 empty] | Oprava staniční koleje, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 51. st 16
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 | R | 63004 A | Lysá nad Labem: 105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, svařování, podbití. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
503 | D | Z-63027 G | Dřísy: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 97d | 13.12.2026 | 00:00 | 19.03.2027 | 17:00 | [31 empty] | navazuje na výluku dle 63065 G | manipulace | 13 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
503 | P | 63065 G | Dřísy: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 207d | 08.04.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | bezpečnostní vypnutí | 13 | 8 | [6 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
503 |  | 63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x9h | 07.12.2026 | 08:00 | 09.12.2026 | 17:00 | 50. po 7: 9; 50. út 8: 9; 50. st 9: 9 |  | dokončovací práce | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 63065 B1 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. ve směru Dřísy, od návěstidla Se10 k návěstidlu 1L. Dřísy: záhl. ve směru Všetaty od návěstidla Se11 k návěstidlu 1S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8x9h | 01.12.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 17:00 | 49. út 1: 9; 49. st 2: 9; 49. čt 3: 9; 49. pá 4: 9; 49. so 5: 9; 50. čt 10: 9; 50. pá 11: 9; 50. so 12: 9 |  | stavba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63065 E1 | Všetaty: lichá jen TV, Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla Se 19 po návěstidlo S1a Všetaty: záhl. a zhl. ve směru Dřísy, část od návěstidla Se10 po návěstidlo S1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Všetaty - Dřísy, ze směru Všetaty. |  | S | X | N |  |  | D | 4x9h | 01.12.2026 | 08:00 | 04.12.2026 | 17:00 | 49. út 1: 9; 49. st 2: 9; 49. čt 3: 9; 49. pá 4: 9 |  | stavba TZ | 13 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73361 B | Štětí: záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od izolovaného styku před výhybkou č. 21 po návěstidlo 2HS. Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Štětí. Hoštka: 2.,4. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidla L2, L4 Hoštka: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 4x10h | 05.12.2026 | 07:00 | 08.12.2026 | 17:00 | 49. so 5: 10; 49. ne 6: 10; 50. po 7: 10; 50. út 8: 10 |  | demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73361 A | Polepy: záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. Hoštka - Polepy: 2. + TV, Hoštka: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Polepy. Hoštka: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 po námezník výhybky č. 10 Hoštka: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 04.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 17:00 | 49. pá 4: 10 |  | demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73361 D | Hoštka: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Štětí. Hoštka: 1.,3. bez TV, jejich část od návěstidel L1, L3 po námezník výhybky č. 5 Hoštka: 5.,5a bez TV, lichá jen TV, Hoštka - Štětí: 1. + TV, Štětí: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka, jeho část po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 20. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 10.12.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 17:00 | 50. čt 10: 10; 50. pá 11: 10 |  | demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73004 A | Hoštka: 1.,3. bez TV, jejich část od návěstidel L1, L3 po námezník výhybky č. 5 Hoštka: 5.,5a bez TV, lichá jen TV, výh.: 8., Hoštka: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Štětí. Hoštka - Štětí: 1. + TV, Štětí: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka, jeho část po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 20. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 14.12.2026 | 07:00 | 15.12.2026 | 17:00 | 51. po 14: 10; 51. út 15: 10 |  | demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73338 A | Hoštka: 5.,5a bez TV, výh.: č. 8, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 30.11.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 15:00 | [32 empty] | výměna pražců a kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 49. pá 4
503 |  | 73361 C | Polepy: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Polepy - Hoštka: 1. + TV, Hoštka: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Polepy. Hoštka: 1.,3. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidla S1, S3 Hoštka: 5.,5a bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 09.12.2026 | 07:00 | 09.12.2026 | 17:00 | 50. st 9: 10 |  | demontáž základů trakčních podpěr, demontáž trakčních podpěr | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | D | 73031 A | Polepy: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Polepy - Hoštka: 1. + TV, Hoštka: záhl. 1. traťové koleje směr Polepy, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se7. |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 17.12.2026 | 07:00 | 17.12.2026 | 17:00 | 51. čt 17: 10 |  | odstranění porostu, broušení kolejnic | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73219 B2 | Velké Žernoseky: záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S. Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, Sebuzín: záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 02.12.2026 | 12:00 | 02.12.2026 | 16:00 | 49. st 2: 4 |  | jízda zkušebního vlaku | 11 | 8 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 | D | 73024 A | Velké Žernoseky: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Velké Žernoseky: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Litoměřice dolní nádraží. Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 16.12.2026 | 07:00 | 16.12.2026 | 17:00 | 51. st 16: 10 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73219 A1 | Sebuzín: záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, Velké Žernoseky: záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 01.12.2026 | 08:00 | 01.12.2026 | 15:00 | 49. út 1: 7 |  | montáž zařízení StarLift a StarPant | 11 | 8 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 73219 A2 | Sebuzín: záhl. směr Velké Žernoseky, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, Velké Žernoseky: záhl. směr Sebuzín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4h | 02.12.2026 | 08:00 | 02.12.2026 | 12:00 | 49. st 2: 4 |  | jízda zkušebního vlaku | 11 | 8 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
503 |  | 73381 A | Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, Ústí nad Labem-Střekov: záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 2US po návěstidlo Se8. Ústí nad Labem západ stavědlo 1: záhl. směr Ústí nad Labem-Střekov, jeho část od návěstidla ML po návěstidlo Se105. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 04.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 15:00 | 49. pá 4: 8 |  | strojní odstranění porostu, výřez křovin, podbíjení dilatačního zařízení | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30811 | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 07.12.2026 | 07:00 | 08.12.2026 | 15:00 | 50. po 7: 8; 50. út 8: 8 |  | strojní odstranění porostu, výřez křovin | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30721 | Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 09.12.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 15:00 | 50. st 9: 8; 50. čt 10: 8; 50. pá 11: 8 |  | strojní odstranění porostu, svoz dřeva | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72A30821 | Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x8h | 14.12.2026 | 07:00 | 18.12.2026 | 15:00 | 51. po 14: 8; 51. út 15: 8; 51. st 16: 8; 51. čt 17: 8; 51. pá 18: 8 |  | strojní odstranění porostu, kácení, svoz dřeva | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Zm | 73389 B | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se38 po hroty jazyků výhybky č. 271. Děčín hlavní nádraží: 10a bez TV, Děčín hlavní nádraží: záhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 423 po námezník výhybky č. 424. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 07.12.2026 | 07:00 | 07.12.2026 | 09:00 | 50. po 7: 2 | původně v čase 9:15-11:15 vyloučena 10a SK mezi výh. | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Zm | 73389 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se36 po námezník výhybky č. 270. Děčín hlavní nádraží: 8a bez TV, Děčín hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 418 po námezník výhybky č. 419. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 07.12.2026 | 09:15 | 07.12.2026 | 11:15 | 50. po 7: 2 | původně v čase 7:00-9:00, vyloučena pouze 8a SK mezi výh. | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73389 C | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 106.,108. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 07.12.2026 | 11:30 | 07.12.2026 | 20:00 | 50. po 7: 9 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | D | 75026 A | Děčín východ stavědlo 1: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody v obvodu St.1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 01.12.2026 | 08:00 | 02.12.2026 | 14:00 | [31 empty] | jízdy vlaků budou přes výlukou dotčené kol. úseky a kolem neobsuhovaných náv. uskutečňovány na „PN” | výměna měničů pro kolejové obvody, přezkoušení, nastavení kol. obvodů pracovníky DLZT Praha | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 49. út 1 to 49. st 2
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | 73378 B | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 401. bez TV, její část od návěstidla Sc401 po návěstidlo Se314 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 401.,406b jen TV, od ÚO 211, ÚD 73 po ÚO 444 Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 57a bez TV, Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 57.,57a jen TV, napěťově včetně části koleje č. 503a dráhy - vlečky OKV Ústí nad Labem od ÚO 211, ÚD 73 po ÚD 77, ÚO 444 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 02.12.2026 | 07:00 | 02.12.2026 | 15:00 | 49. st 2: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73378 C | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 101. bez TV, Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 101. jen TV, od ÚO 427 po ÚD 95, ÚD 96, ÚD 97, ÚD 98 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 101. bez TV, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 302 po námezník výhybky č. 305. Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 406. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 305 po návěstidlo Se310 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 101.,406.,407.,408. jen TV, od ÚO 427 po ÚD 95, ÚD 96, ÚD 97, ÚD 98 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 03.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 15:00 | 49. čt 3: 8; 49. pá 4: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73378 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 103. bez TV, Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 103.,409. bez TV, Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 409b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 312 po návěstidlo Se813 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: výh.: č. 312, její část od hrotů jazyků po námezník, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 301 po hroty jazyků výhybky č. 310. Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 103. jen TV, Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 57a,103.,407b,409.,409b jen TV, od ÚO 417 po ÚO 443, ÚO 474 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 01.12.2026 | 07:00 | 01.12.2026 | 15:00 | 49. út 1: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73362 C | Řehlovice: záhl. 2. traťové koleje směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Řehlovice, včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla L po návěstidlo S2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 01.12.2026 | 07:30 | 02.12.2026 | 17:30 | 49. út 1: 10; 49. st 2: 10 |  | demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr | 11 | 8 | O
504 |  | 73362 D | Úpořiny: záhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny, včetně části staničních kolejí č. 1, 3, 5 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, L5. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 08.12.2026 | 07:30 | 09.12.2026 | 17:30 | 50. út 8: 10; 50. st 9: 10 |  | demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr | 11 | 8 | O
504 |  | 73362 E | Úpořiny: záhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x10h | 10.12.2026 | 07:30 | 12.12.2026 | 17:30 | 50. čt 10: 10; 50. pá 11: 10; 50. so 12: 10 |  | demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr | 11 | 8 | O
504 |  | 73012 A | Úpořiny: záhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 13.12.2026 | 07:30 | 14.12.2026 | 17:30 | 50. ne 13: 10; 51. po 14: 10 |  | demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr | 11 | 8 | O
504 |  | 73012 B | Úpořiny: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice, jeho část včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 15.12.2026 | 07:30 | 16.12.2026 | 17:30 | 51. út 15: 10; 51. st 16: 10 |  | demontáž trakčních podpěr a základů trakčních podpěr | 11 | 8 | O
504 |  | 73386 B | Světec: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bílina, včetně částí staničních kolejí č. 1, 3 od návěstidla Se20 po návěstidla L1, L3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bílina - Světec, ze směru Světec. |  | S | X |  |  |  | D | 2x9h | 03.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 16:00 | 49. čt 3: 9; 49. pá 4: 9 |  | oprava rozchodů a úprava žlábků na srdcovkách výhybek č. 31, 32, 34 | 11 | 8 | O
504 |  | 73386 A | Světec: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bílina, včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla S po návěstidlo L1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bílina - Světec, ze směru Světec. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 05.12.2026 | 07:00 | 05.12.2026 | 14:00 | 49. so 5: 7 |  | podbití žlabových pražců, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O
504 |  | 73386 C | Světec: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bílina, včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Světec - Bílina, ze směru Světec. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 06.12.2026 | 07:00 | 06.12.2026 | 14:00 | 49. ne 6: 7 |  | podbití žlabových pražců, dotahování upevňovadel | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73007 A | Ohníč: záhl. 2. traťové koleje směr Světec, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 2S. Ohníč - Světec: 2. + TV, Světec: záhl. 2. traťové koleje směr Ohníč, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 21.12.2026 | 07:00 | 21.12.2026 | 15:00 | 52. po 21: 8 | doplněno vyloučení NTV a záhl. v ŽST Ohníč | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73386 D | Světec: záhl. 1. traťové koleje směr Ohníč, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Světec - Ohníč: 1. + TV, Ohníč: záhl. 1. traťové koleje směr Světec, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se10. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 07.12.2026 | 08:00 | 07.12.2026 | 14:00 | 50. po 7: 6 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73384 A | Bílina - Oldřichov kol.1b,2b: 1. + TV, Bílina: záhl. směr Oldřichov u Duchcova, jeho část od návěstidla návěstidly O1L po návěstidlo Se3. Oldřichov kol.1b,2b: 1b bez TV, záhl. 1. traťové koleje směr Bílina. Oldřichov kol.1b,2b: 1b jen TV, část od ÚO 411 směr Bílina |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x7h | 08.12.2026 | 07:00 | 10.12.2026 | 13:45 | 50. út 8: 7; 50. st 9: 7; 50. čt 10: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73035 C | Oldřichov kol.1b,2b: 2b bez TV, její část od návěstidla Sc2b po návěstidlo L2b Oldřichov kol.1b,2b: záhl. 2. traťové koleje směr Bílina. Oldřichov kol.1b,2b - Bílina: 2. + TV, Bílina: záhl. 2. traťové koleje směr Oldřichov u Duchcova, jeho část od návěstidla OL po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x7h | 17.12.2026 | 07:00 | 18.12.2026 | 13:45 | 51. čt 17: 7; 51. pá 18: 7 |  | odstranění porostu původně jako ROV 73005 C | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73035 B | Bílina: záhl. směr Světec, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo U1L. Bílina - Světec: 1. + TV, Světec: záhl. směr Bílina, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se20. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 22.12.2026 | 07:00 | 23.12.2026 | 13:35 | 52. út 22: 7; 52. st 23: 7 |  | odstranění porostu původně jako ROV 73005 B | 11 | 8 | O
504 |  | 73384 B | Oldřichov kol.1b,2b - Bílina: 2. + TV, Oldřichov kol.1b,2b: záhl. 2. traťové koleje směr Bílina. Oldřichov kol.1b,2b: 2b bez TV, její část od návěstidla L2b po izolovaný styk v km 24,234 Oldřichov kol.1b,2b: 2.,2a,2b,4.,6.,8. jen TV, Bílina: záhl. směr Oldřichov u Duchcova, jeho část od návěstidla návěstidly OL po návěstidlo Se4. |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 11.12.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 13:45 | 50. pá 11: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73035 A | Bílina: lichá jen TV, zhl. směr Odb České Zlatníky, jeho část včetně částí staničních kolejí č. 1, 3a, 5, 7, 9 od izolovaného styku mezi výhybkami č. 29 - 37 v km 35,010 po návěstidla L1, Se13, L5, L7, L9. |  | S |  | N |  |  | D | 2x7h | 14.12.2026 | 07:00 | 15.12.2026 | 13:45 | 51. po 14: 7; 51. út 15: 7 |  | odstranění porostu původně jako ROV 73005 A | 11 | 8 | O
504 |  | 73356 A | Odb České Zlatníky: záhl. směr Most, jeho část od izolovaného styku před hroty výhybky č. 12 po návěstidlo 2S. Odb České Zlatníky - Most: 2. + TV, Most: záhl. směr Odb České Zlatníky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x7h | 03.12.2026 | 08:00 | 04.12.2026 | 15:00 | 49. čt 3: 7; 49. pá 4: 7 |  | odstranění porostu, kácení stromů | 11 | 8 | O
504 |  | 72C33541 | Most: 102. bez TV, její část od návěstidla Se42 po hroty jazyka výhybky č.48 Most: 102. jen TV, část od ÚO 422 směr Třebušice Most: záhl. a zhl. směr Třebušice, jejich část od návěstidla 2S po hroty jazyka výhybky č.48. Most - Třebušice: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x6h | 14.12.2026 | 08:00 | 16.12.2026 | 14:00 | 51. po 14: 6; 51. út 15: 6; 51. st 16: 6 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 75007 A | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 272d | 16.03.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | úprava PZZ v km 61,809 (P1961) mezi dopr. D. Rybník a Chomutov m. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
504 |  | 73038 A1 | Odb Vrskmaň: záhl. směr výhybna Kyjice - část od návěstidla 1L po snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň - část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24. Výh Kyjice: 3. bez TV, část mezi návěstidly S3 - L3 | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x5h | 01.12.2026 | 23:30 | 05.12.2026 | 04:25 | 49. út 1: (; 49. st 2: )(; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: )(; 49. so 5: ) |  | demontáž skruže nosné konstrukce lávky v km 61,700 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73038 O | Výh Kyjice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Třebušice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Výh Kyjice - Třebušice, ze směru Výh Kyjice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebušice - Výh Kyjice, ze směru Výh Kyjice. Výh Kyjice: 3. bez TV, její části od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S3 a od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 19 Výh Kyjice: 1.,2.,4.,6a,6.,8.,10.,12. bez TV, záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S, izolovaný styk mezi výhybkami č. 20 - 24 po námezníky výhybek č. 19, 21. Výh Kyjice: celá jen TV, Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L, snímač PCN VPB3 (u námezníku výhybky č. 2) po návěstidla 1S, 2S. Odb Vrskmaň: celá jen TV, Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 1.,2. + TV, Odb Dolní Rybník: celá + TV, Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město: celá + TV, Odb Chomutov město - Chomutov: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží: traťová + TV, Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk před výhybkou č. 6. Chomutov: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 9. Chomutov seřaďovací nádraží: záhl. směr odbočka Chomutov město. | X | T+S | X |  |  | X | N | 4x5h | 01.12.2026 | 23:30 | 05.12.2026 | 04:25 | 49. út 1: (; 49. st 2: )(; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: )(; 49. so 5: ) |  | demontáž skruže nosné konstrukce lávky v km 61,700 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 | D | Z-75002 A | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: zab. zař.: PZZ v km 61,809 (P1961). |  | T |  |  |  |  | Ne | 349d | 13.12.2026 | 00:00 | 26.11.2027 | 17:00 | [31 empty] | navazuje na výluku dle ROV 75007 A | snesení technologických objektů PZS v km 61,809 (P1961), včetně výstražníků z důvodu kolize s projektovaným základem lávky pro pěší, zrušení PZS v km 61,809 (P1961) | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
504 |  | 73002 A | Chomutov: 7.,9.,9a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 17:00 | [32 empty] | odstavení mechanizace v rámci stavby „Rekonstrukce tratě v úseku Chomutov – Kadaň-Prunéřov | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | 53173 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová + TV, zesilovací vedení od ÚO 112 po Z12 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po návěstidlo PS. Předměřice nad Labem: celá jen TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová jen TV, Smiřice: celá jen TV, Smiřice - Jaroměř: traťová jen TV, Jaroměř: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [32 empty] | Modernizace uzlu Hradec Králové. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 53151 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 101d | 03.09.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53151 B. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 53151 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48 |  | S |  |  |  |  | Ne | 101d | 03.09.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53151 A. | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 53151 G | Hradec Králové hlavní nádraží: 31.,33a jen TV, od stožáru č. 25c po stožár 49a |  | S |  | N |  |  | Ne | 103d | 01.09.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 18:15 | [32 empty] | Demontáž služební lávky + výstavba kanalizace + výstavba kolizních TZ. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | Z-53003 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo L17 Hradec Králové hlavní nádraží: 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 D z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A,C, U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
505 |  | Z-53003 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. bez TV, 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 E z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B,U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
505 |  | 53110 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 193d | 02.06.2026 | 08:15 | 11.12.2026 | 14:00 | [31 empty] | Do 31.8. v souběhu s výlukou 53110 A, B. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. pá 11
505 |  | 53130 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17 |  | S |  |  |  |  | Ne | 114d | 21.08.2026 | 16:15 | 12.12.2026 | 18:15 | [32 empty] | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | Z-53203 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 2s,13c,13s bez TV, 2s SK, její část od návěstidla Se11 po námezník výhybky číslo 92 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 92. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 64 (108) a návěstidla Se17 po námezník výhybky číslo 84XB. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově: zesilovací vedení od ÚO 102 po ÚO Z2 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží | X | S | X |  |  | X | Ne | 2d | 09.12.2026 | 17:15 | 10.12.2026 | 05:15 | [31 empty] | ZP směr Všestary. | Táhnutí systému TV (Prov. 1). | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. st 9 to 50. čt 10
505 |  | Z-53203 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 2s,13c,13s bez TV, 2s SK, její část od návěstidla Se11 po námezník výhybky číslo 92 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 92. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 64 (108) a návěstidla Se17 po námezník výhybky číslo 84XB. Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,13.,13s,15.,19.,21.,27.,29.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚO 412 a vložených děličů P4 (v km 23, 255) a P5 (v km 23.233) po ÚO 402 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově: zesilovací vedení od ÚO 102 po ÚO Z2 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží | X | S | X |  |  | X | Ne | 2d | 10.12.2026 | 17:15 | 11.12.2026 | 05:15 | [31 empty] | ZP směr Všestary. | Táhnutí systému TV (Prov. 1), demontáž izolací P4 + P5. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. čt 10 to 50. pá 11
505 | Zm | Z-53003 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 2b bez TV, od námezníku výhybky číslo 99XN po PHPPB4 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 97XN po námezník výhybky č. 99XN. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 B z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 B, C, U, T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
505 |  | 53174 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [32 empty] | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 | Zm | Z-53203 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 2b bez TV, od námezníku výhybky číslo 99XN po PHPPB4 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 97XN po námezník výhybky č. 99XN. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.12.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 24:00 | 50. so 12: 6 | Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 C, D, E, F. | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53203 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. Hradec Králové hlavní nádraží: 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46 Hradec Králové hlavní nádraží: 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G Hradec Králové hlavní nádraží: 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 Hradec Králové hlavní nádraží: 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A) Hradec Králové hlavní nádraží: 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.12.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 24:00 | 50. so 12: 6 | Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, D, E, F. | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53203 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo L17 Hradec Králové hlavní nádraží: 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.12.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 24:00 | 50. so 12: 6 | Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, C, E, F. | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | Z-53203 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 9. bez TV, 9. jen TV, od stožáru č. 13 po stožár 48 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.12.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 24:00 | 50. so 12: 6 | Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, C, D, F. | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53203 F | Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově 31., DKV odstavná staniční kolej, od stožáru č. 25c po stožár 49a v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.12.2026 | 18:15 | 12.12.2026 | 24:00 | 50. so 12: 6 | Souuběh = ZP. V souběhu s výlukou 53203 B, C, D, E. | Modernizace. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53174 G | Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově záhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 233 (v úrovni přejezdu P5210 v km 23,235) po ÚO 412 v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově zhlaví směr Předměřice nad Labem, jeho část od vložené izolace v km 23, 255 po zakončení troleje na koleji č. 13c v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 71d | 02.10.2026 | 03:50 | 11.12.2026 | 05:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A. | Izolace P4 (23,233), P5 (v km 23, 255). | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. pá 11
505 |  | 53174 I | Hradec Králové hlavní nádraží: 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46 |  | S |  | N |  |  | Ne | 67d | 07.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 53174 K | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G |  | S |  | N |  |  | Ne | 62d | 12.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, M, S, O. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 53174 M | Hradec Králové hlavní nádraží: 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 |  | S |  | N |  |  | Ne | 64d | 10.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, S, O. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 53174 O | Hradec Králové hlavní nádraží: 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A) |  | S |  | N |  |  | Ne | 65d | 09.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, S. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | Z-53003 T | Hradec Králové hlavní nádraží: napěťově 31., DKV odstavná staniční kolej, od stožáru č. 25c po stožár 49a v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 F z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C, U. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
505 |  | Z-53003 U | Hradec Králové hlavní nádraží: 3a,3b,5.,5a,7.,7a,11. bez TV, výh.: č. 47, 49, zhl. směr Předměřice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 63 po námezník výhybky č. 55. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Odb Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 6a po námezníky výhybek č. 10, 14, 18A. Hradec Králové hlavní nádraží: 3b jen TV, od stožáru 34A po stožár 46 Hradec Králové hlavní nádraží: 3a jen TV, od stožáru 11 po stožár 28G Hradec Králové hlavní nádraží: 5.,5a jen TV, od stožáru 16 po stožár 50 Hradec Králové hlavní nádraží: 7.,7a jen TV, od stožáru 14 po stožár 46 včetně kolejové spojky 47/49 (systém TV SP 5/7 od stožáru 29A po stožár 34A) Hradec Králové hlavní nádraží: 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A |  | S |  |  |  |  | Ne | 139d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.04.2027 | 18:15 | [31 empty] | Výluka bezprostředně navazuje na výluku 53203 C z GVD 2025/2026. V souběhu s výlukou 53003 A, B, C,T. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
505 |  | 53174 S | Hradec Králové hlavní nádraží: 11. jen TV, od stožáru 10 po stožár 48A |  | S |  | N |  |  | Ne | 66d | 08.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 53174 U | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. jen TV, od stožáru 15 po stožár 71AN |  | S |  | N |  |  | Ne | 52d | 22.10.2026 | 03:50 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53174 A, I, K, M, O, S. | Modernizace. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 55019 C | Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: PZS v km 23,235 (P5210). |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 23,235 (P5210). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 55019 D | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí TZZ. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 55019 E | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 23,902 (P5211). |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 23,902 (P5211). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 55019 F | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 24,239 (P5212). |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 24,239 (P5212). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 55019 G | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: zab. zař.: PZS v km 24,864 (P5213). |  | T |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Vypnutí PZZ na přejezdu v km 24,864 (P5213). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
505 |  | 55019 H | Předměřice nad Labem: zab. zař.: SZZ. kolejové obvody BK, CK, V 1-3, V4, 4K, V7 |  | S |  |  |  |  | Ne | 73d | 01.10.2026 | 00:10 | 12.12.2026 | 18:15 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53173 A. | Výluka KO BK, CK, V 1-3, V4, 4K, V7. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
516 |  | 63262 E | Kácov: 5. bez TV, část od konce výhybky 2 po konec výhybky 7 |  | S |  |  |  |  | Ne | 37d | 05.11.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 14:00 | [31 empty] | 3.SK bude sjízdná bez omezení. | Oprava staniční koleje, souvislá výměna pražců, výměna kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně, doplnění štěrkového lože. | 14 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 50. pá 11
516 |  | 63262 B | Ledečko: 4.,4a bez TV, část od konce výhybky 4 po konec kusé koleje Ledečko: výh.: 8ab, Ledečko: 6.,6a bez TV, část od počítače náprav PB8 po konec kusé koleje Ledečko: výh.: 7, |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 25.11.2026 | 07:00 | 03.12.2026 | 15:45 | [32 empty] | Oprava staniční koleje 4, jednotlivá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 49. út 1 to 49. čt 3
516 | D | 63262 D | Ledečko: 1. bez TV, část od začátku výhybky 2 do km 39,565 Ledečko: 2. bez TV, část od konce výhybky 3 po námezník výhybky 9 Ledečko: 3.,3a bez TV, Ledečko: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 08.12.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | K dispozici pouze koleje 4 a 6. | Oprava staničních kolejí, jednotlivá výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, svařování,doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 50. út 8 to 50. so 12
516 | D | 63036 A | Ledečko: 1. bez TV, část od začátku výhybky 2 do km 39,565 Ledečko: 2. bez TV, část od konce výhybky 3 po námezník výhybky 9 Ledečko: 3.,3a bez TV, Ledečko: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 13.12.2026 | 00:00 | 14.12.2026 | 15:45 | [31 empty] | K dispozici pouze koleje 4 a 6. | Oprava staniční koleje, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 50. ne 13 to 51. po 14
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | 65019 A | Praha-Uhříněves - Říčany: zab. zař.: TZZ v 1. a 2. TK. | X | T |  |  |  | X | D | 2x4h | 01.12.2026 | 00:30 | 02.12.2026 | 04:30 | 49. út 1: 4; 49. st 2: 4 | V souběhu s etapou B. | přeložka kabelu ZZ | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 |  | 65019 B | Praha-Uhříněves - Říčany: zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673). | X | T |  |  |  | X | D | 4h | 01.12.2026 | 00:30 | 01.12.2026 | 04:30 | 49. út 1: 4 | V souběhu s etapou A. | přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673 | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 |  | 65019 B | Praha-Uhříněves - Říčany: zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673). | X | T |  |  |  | X | D | 4h | 02.12.2026 | 00:30 | 02.12.2026 | 04:30 | 49. st 2: 4 | V souběhu s etapou B. | přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673 | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 |  | 65019 B | Praha-Uhříněves - Říčany: zab. zař.: PZZ v km 168,148 (P5673). |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 04.12.2026 | 00:30 | 04.12.2026 | 04:30 | 49. pá 4: 4 | jízda vlaků na Op | přeložka kabelu ZZ pro PZS P5673 | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
519 |  | 63257 B | Praha-Uhříněves: 5.,7. bez TV, 5.,7.,9. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 9d | 26.11.2026 | 16:00 | 04.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | Výměna kolejového roštu. | 15 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 49. út 1 to 49. pá 4
519 |  | 63252 A | Praha-Uhříněves: zhl. směr Říčany, část od námezníku výh. č. 1 po námezník výh. č. 10. Praha-Uhříněves: 2.,2b bez TV, Praha-Uhříněves: zhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 18 po hroty jazyků výh. č. 30. Praha-Uhříněves: 102. bez TV, Praha-Uhříněves: 2a,4a,0.,2.,2b,102. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 06.12.2026 | 09:00 | 06.12.2026 | 14:00 | 49. ne 6: 5 |  | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 |  | 63181 G2 | Praha-Smíchov: 4e,6.,8d bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Prokopské údolí od náv. L8, námezníku výh. č. 24, náv. Lc4d a počítacího bodu SPB77 po hroty výh. č. 33 a hroty výh. č. 48. Praha-Smíchov: záhl. směr Prokopské údolí od náv. L4e po náv. PS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov. | X | S | X |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+F2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | 63030 D | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). Odb Tunel: záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2). |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou H+I. | stavba mostu 6, 128/1748 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
521 |  | 63030 R3 | Odb Závodiště: 1. bez TV, od hrotů výh. č. 1 po náv. S1 Odb Závodiště - Praha-Radotín: 1.,2. bez TV, Odb Závodiště: 2. bez TV, od náv. S2 po hroty výh. č. 2 Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Odb Tunel od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x8h | 30.11.2026 | 20:25 | 08.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | V souběhu s etapou S3. | Demontáž skruže | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. út 8
521 |  | 63030 S3 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. jen TV, od ÚO 413 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po provizorní zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště a po ÚD P17 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, od ÚO 411 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín po ÚD P7 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. jen TV, od ÚD P8 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 412 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín Odb Závodiště - Praha-Radotín: 4. jen TV, od ÚD P16 a P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště po ÚO 414 (km 8,540) v dopravně Praha-Radotín | X | T |  |  |  | X | N | 8x8h | 30.11.2026 | 20:25 | 08.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | V souběhu s etapou R3. | Demontáž skruže | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. út 8
521 | D | 63220 B1 | Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Praha Radotín, část od náv. 1S po hroty jazyků výh.č. 1. Praha-Radotín: 1a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | 20:25 | 06.12.2026 | 23:00 | 49. ne 6: 3 | V souběhu se ZP ROV 63030 R3+S3, a souběh s etapou E1. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 | D | 63220 E1 | Praha-Radotín: 1.,1b bez TV, Praha-Radotín: záhl. a zhl. směr Odb. Závodiště, část od náv. S1b po náv. Lc1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Radotín - Odb Závodiště, ze směru Praha-Radotín. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | 20:25 | 06.12.2026 | 23:00 | 49. ne 6: 3 | V souběhu se ZP ROV 63030 R3+S3, a souběh s etapou B1. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 | D | 63220 G | Praha-Radotín: záhl. a zhl. směr Dobřichovice, část od náv. 1S po námezník výh. č. 30. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dobřichovice - Praha-Radotín, ze směru Praha-Radotín. Praha-Radotín: 1c bez TV, Praha-Radotín: zhl. směr Dobřichovice, část od námezníku výh. č. 26 po námezník výh. č. 25. Praha-Radotín: 1.,1b bez TV, |  | S | X |  |  |  | N | 2h | 06.12.2026 | 23:00 | 07.12.2026 | 00:30 | [31 empty] | V souběhu se ZP ROV 63030 R3+S3. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. ne 6 to 50. po 7
521 | D | 63220 H | Praha-Radotín: 2b,2. bez TV, Praha-Radotín: zhl. směr Dobřichovice, část od námezníku výh. č. 27 po hroty jazyků výh. č. 28. Praha-Radotín: 2c bez TV, Praha-Radotín: záhl. a zhl. směr Dobřichovice, část od hrotů jazyků výh. č. výh. č. 29 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Radotín - Dobřichovice, ze směru Praha-Radotín. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 07.12.2026 | 00:30 | 07.12.2026 | 02:00 | 50. po 7: 2 | V souběhu se ZP ROV 63030 R3+S3. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 | D | 63220 D1 | Odb Závodiště: záhl. a zhl. směr Praha Radotín, část od hrotů jazyků výh. č. 2 po náv. 2S. Praha-Radotín: 2a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 07.12.2026 | 02:00 | 07.12.2026 | 04:20 | 50. po 7: 2 | V souběhu se ZP ROV 63030 R3+S3, a souběh s etapou F1. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 | D | 63220 F1 | Praha-Radotín: záhl. a zhl. směr odb. Závodiště, část od náv. Lc2a po náv. S2b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Závodiště - Praha-Radotín, ze směru Praha-Radotín. Praha-Radotín: 2b,2. bez TV, |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 07.12.2026 | 02:00 | 07.12.2026 | 04:20 | 50. po 7: 2 | V souběhu se ZP ROV 63030 R3+S3, a souběh s etapou D1. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 | D | 63220 I | Odb Tunel: záhl. a zhl. směr Praha Krč obvod Krč, část od náv. 4S po náv. 1L. Odb Tunel - Praha-Krč: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 07.12.2026 | 02:00 | 07.12.2026 | 04:20 | 50. po 7: 2 | V souběhu se ZP ROV 63030 R3+S3. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
521 |  | 63030 H | Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+I. | NP 2 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
521 |  | 63030 I | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | T |  | N |  |  | Ne | 164d | 02.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+H. | NP 4 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
521 |  | 63030 J | Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 161d | 05.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+H+I+L. | NP1 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
521 |  | 63030 L | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel |  | T |  | N |  |  | Ne | 161d | 05.07.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou D+H+I+J. | stavba mostu 6, 128/1748 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
521 |  | 63181 H2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. + TV, Praha-Smíchov: 1e + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Závodiště od náv. Se40 po hroty výh. č. 47 a od náv. L1e po náv. 1S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Souběh etap E2+G2+F2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E=ZP odb.Závodiště - Smíchov. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
521 |  | 63181 I2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. + TV, Praha-Smíchov: 2e + TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Závodiště od hrotů výh. č. 37 po námezník výh. č. 46 a od náv. L2e po náv. 2S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Souběh etap E2+J2+G2+H2+F2+M2+A+B+C+D+E+H+J=ZP odb.Závodiště - Smíchov. | pokládka výh. č. 47, svařování, demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
521 |  | 63004 A | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (u námezníku výh. č. 3). Odb Tunel: záhl. od návěstidla 3S po počítací bod TPB6 (u námezníku výh. č. 2). |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.01.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B+C+D+E. | stavba mostu 6,128/11,748 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
521 |  | 63004 B | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, od provizorního zakotvení na TP 15 v dopravně Odb Závodiště po ÚO 413 (km 10,830) v dopravně Odb Tunel |  | T |  | N |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A+C+D+E. | stavba mostu 6,128/11,748 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
521 |  | 63004 C | Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od vloženého děliče P2 (km 6,075) po vložený dělič P8 (km 6,196) a po P20 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 04:20 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+D+E. | NP 2 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
521 |  | 63004 D | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od vloženého děliče P10 (km 6,082) po vložený dělič P16 (km 6,196) v dopravně Odb Závodiště |  | T |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 04:20 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+C+E. | NP 4 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
521 |  | 63004 E | Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od vloženého děliče P7 (km 6,196) a od P17 (km 6,196) po vložený dělič P1 (km 6,075) v dopravně Odb Závodiště |  | S |  | N |  |  | Ne | 109d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.03.2027 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A+B+C+D. | NP 1 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
521 | D | 63187 A | Zadní Třebaň - Řevnice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 1h | 02.12.2026 | 01:40 | 02.12.2026 | 02:40 | [32 empty] | přejezd nadrozměrného nákladu | 13 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. st 2
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 | P | 63012 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na výluku ROV 63261 A. | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 5 |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 53. čt 31
522 | R | Z-63008 A | Kralovice u Rakovníka - Mariánský Týnec: traťová bez TV, její část od dopravny Kralovice po km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 | D | 63204 A | Praha-Libeň: 101a bez TV, Praha-Libeň: záhl. a zhl. 101a TK směr Praha-hl.n., část od náv. Se67 po náv. 601WS. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 04.12.2026 | 21:30 | 05.12.2026 | 03:15 | [31 empty] | V souběhu s etapou A. | Opravné broušení | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. pá 4 to 49. so 5
525 | D | 63204 B | Praha hlavní nádraží: 601. bez TV, její část od náv. 601S po náv. Sc601 Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň: 601. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 04.12.2026 | 21:30 | 05.12.2026 | 05:30 | [32 empty] | Opravné broušení | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. pá 4 to 49. so 5
525 | D | 63204 C | Praha hlavní nádraží: záhl. a zhl. 601.TK směr Praha-Libeň, část od hrotů jazyků výh. č. 92 po náv. Sc601. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 05.12.2026 | 02:15 | 05.12.2026 | 05:30 | 49. so 5: 3 | V souběhu s etapou B. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
525 | D | 63204 D | Praha-Libeň: záhl. a zhl. 602.TK ve směru Praha hl.n., část od náv. Se65 po náv. 602WS. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 05.12.2026 | 21:30 | 06.12.2026 | 03:15 | [31 empty] | V souběhu s etapou E. | Opravné broušení | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. so 5 to 49. ne 6
525 | D | 63204 E | Praha-Libeň - Praha hlavní nádraží: 602. bez TV, Praha hlavní nádraží: 602. bez TV, její část od náv. 602S po náv. Sc602 |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 05.12.2026 | 21:30 | 06.12.2026 | 05:30 | [32 empty] | Opravné broušení | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. so 5 to 49. ne 6
525 | D | 63204 F | Praha hlavní nádraží: záhl. a zhl. 602.TK směr Praha-Libeň, část od náv. Se72 po náv. Sc602. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | 02:15 | 06.12.2026 | 05:30 | 49. ne 6: 3 | V souběhu s etapou E. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
525 |  | 63181 A | Praha-Smíchov: 1.,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. + TV, Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Odb. Závodiště po náv. Se40 a po počítací bod SPB 96 (mezi výh. č. 38 a 42). Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Praha-Vyšehrad po počítací bod SPB 16 (mezi výh. č. 5 a 7) a náv. Se6. Praha-Smíchov: 1A + TV, stará - v původní liché skupině kolejí |  | S |  | N |  |  | Ne | 55d | 19.10.2026 | 21:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
525 |  | 63181 B | Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov: 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,765 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 8 a 14 |  | S |  | N |  |  | Ne | 55d | 19.10.2026 | 21:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | výstavba nadjezdů na platformu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
525 |  | 63181 C | Praha-Smíchov: 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 Praha-Smíchov: 10a + TV, Praha-Smíchov: 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a . |  | S |  | N |  |  | Ne | 55d | 19.10.2026 | 21:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | souběh A + B + C + D + E + H + J. | přístup na staveniště | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
525 |  | 63181 O | Praha-Smíchov: 90.,90a bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Výtopna Zlíchov (vlečka č. 1400 Zababa s.r.o.) od námezníku výh. č. 31 po námezník výh. č. 402 a hroty výh. č. 403. |  | S |  |  |  |  | Ne | 44d | 19.10.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [32 empty] | dokončovací práce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
525 |  | 63181 F2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,4.,4d,8. bez TV, kolejově od námezníku výh. č. 8 a 11 po námezník výh. č. 32, náv. Lc4d a náv. L8 Praha-Smíchov: 2d bez TV, Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od počítacího bodu SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a1 9), od námezníku výh. č. 8 a 11 a počítacího bodu SPB24 (u námezníku výh. č. 15) po náv. Se11 a Se12. Praha-Smíchov: zhl. směr Odb. Závodiště od náv. Se24, námezníku výh. č. 32 po počítací bod SPB91 (u hrotů výh. č. 37). | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+G2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E+H+J. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
525 |  | 63181 J2 | Praha-Smíchov: 50.,50c + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,765 po počítací bod SPB73 (u náv. Se24), napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 32 | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+H2+G2+I2+F2+M2+N2+A+B+C+D+E. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
525 |  | 63181 M2 | Praha-Smíchov: 2.,2c,2d,4.,4d,8. jen TV, napěťově od ÚO 402 po ÚO 412 a zakotvení TV na SK 4e v obvodu Smíchov | X | S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Zastaven provoz přes ŽST Praha Smíchov včetně obvodu Společné nádraží. V souběhu s etapami E2+F2+G2+H2+I2+J2+A+B+C+D+E. | práce pod TV, demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
525 |  | Z-63003 A | Praha-Smíchov: 1.,3.,3A,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. + TV, Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Odb. Závodiště po náv. Se40 a po počítací bod SPB 96 (mezi výh. č. 38 a 42). Praha-Smíchov: zhl. navazující směr Praha-Vyšehrad po počítací bod SPB 16 (mezi výh. č. 5 a 7) a náv. Se6. Praha-Smíchov: 1A + TV, stará - v původní liché skupině kolejí |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B+C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
525 |  | Z-63003 B | Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od hrotů výh. č. 19 po počítací bod SPB31 (mezi námezníky výh. č. 14 a 19) a SPB27 (mezi námezníky výh. č. 8 a 19). Praha-Smíchov: 50. + TV, kolejově od náv. Sc50 v km 4,740 po hroty výh. č. 19, napěťově od zakotvení na stožáru č. P56A v km 4,740 po dělení u výhybky č. 8 a 14 |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+C. | mosty platforma | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
525 |  | Z-63003 C | Praha-Smíchov: 10.,12. + TV, kolejově od námezníku výh. č. 16 po náv. L10 a námezník výh. č. 25 Praha-Smíchov: 10a + TV, Praha-Smíchov: 12c + TV, kolejově od námezníku výh. č. 25 po náv. Sc12c Praha-Smíchov: zhl. směr Praha-Vyšehrad od námezníku výh. č. 15 a počítacího bodu SPB24 (před námezníkem výh. č. 15) po námezník výh. č. 16 a . |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+B. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
525 | D | 63202 B | Praha-Vršovice: 911. bez TV, včetně kolejového úseku mezi náv. Sc911 po náv. Lc101 Praha-Eden: 101. bez TV, Praha-Eden: záhl. směr Praha Zahradní Město od náv. S101 po náv. 101L. Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, kolejově včetně úseku mezi náv. 101S a L101 Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 07.12.2026 | 19:00 | 08.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 50. po 7 to 50. út 8
525 | D | 63202 A | Praha-Zahradní Město: zhl. směr Praha Hostivař, část od náv. S101 po náv. 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař, ze směru Praha-Zahradní Město. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 08.12.2026 | 03:00 | 08.12.2026 | 05:00 | 50. út 8: 2 | V souběhu s etapou B. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 | D | 63202 C | Praha-Zahradní Město: zhl. směr Praha Hostivař, část od námezníku výh. č. 1 po námezník výh. č. 3. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 08.12.2026 | 19:00 | 08.12.2026 | 24:00 | 50. út 8: 5 | V souběhu s etapou D. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 | D | 63202 D | Praha-Zahradní Město: 102. bez TV, Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. bez TV, včetně kolejového úseku mezi náv. L102 po náv. 102S Praha-Eden: záhl. směr Praha Zahradní Město od náv. 102L po náv. S102a. Praha-Eden: 102a bez TV, včetně zhlaví mezi 102a a 102. staniční koleji v dopravně Praha Vršovice - obvod Eden Praha-Eden: 102. bez TV, včetně kolejového úseku od náv. Lc102 po náv. Sc912 Praha-Vršovice: 912 bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 08.12.2026 | 19:00 | 09.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 50. út 8 to 50. st 9
525 | D | 63202 B1 | Praha-Vršovice: 911. bez TV, včetně kolejového úseku mezi náv. Sc911 po náv. Lc101 Praha-Eden: 101. bez TV, Praha-Eden: záhl. směr Praha Zahradní Město od náv. S101 po náv. 101L. Praha-Eden - Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, kolejově včetně úseku mezi náv. 101S a L101 Praha-Zahradní Město: 101. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 09.12.2026 | 19:00 | 09.12.2026 | 24:00 | 50. st 9: 5 | V souběhu s etapou E. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 | D | 63202 E | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Praha Eden, část od námezníku v.č. 31 po námezník výh. č. 7. Praha-Vršovice: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 09.12.2026 | 19:00 | 09.12.2026 | 24:00 | 50. st 9: 5 | V souběhu s etapou B1. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 | D | 63202 F | Praha hlavní nádraží: záhl. směr Praha Vršovice, část od náv. Se8 po náv. Lc101. Praha hlavní nádraží: 101. bez TV, kolejově od náv. Lc101 po náv. 101L Praha-Vršovice - Praha hlavní nádraží: 101. bez TV, Praha-Vršovice: zhl. směr Praha hlavní nádraží, část od náv. 101L po námezník výh. č. 40 . Praha-Vršovice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 10.12.2026 | 00:00 | 10.12.2026 | 05:00 | 50. čt 10: 5 |  | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 | D | 63202 D1 | Praha-Zahradní Město: 102. bez TV, Praha-Zahradní Město - Praha-Eden: 102. bez TV, včetně kolejového úseku mezi náv. L102 po náv. 102S Praha-Eden: záhl. směr Praha Zahradní Město od náv. 102L po náv. S102a. Praha-Eden: 102a bez TV, včetně zhlaví mezi 102a a 102. staniční koleji v dopravně Praha Vršovice - obvod Eden Praha-Eden: 102. bez TV, včetně kolejového úseku od náv. Lc102 po náv. Sc912 Praha-Vršovice: 912 bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 10.12.2026 | 19:00 | 10.12.2026 | 24:00 | 50. čt 10: 5 | V souběhu s etapou G. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 | D | 63202 G | Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Praha Eden, část od náv. Lc912 po hroty jazyků výh. č. 33. Praha-Vršovice: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 10.12.2026 | 19:00 | 10.12.2026 | 24:00 | 50. čt 10: 5 | V souběhu s etapou D1. | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 | D | 63202 H | Praha-Vršovice: 2. bez TV, Praha-Vršovice: záhl. a zhl. směr Praha hlavní nádraží, část od hrotu jazyků výh. č. 38 po náv. 102L. Praha hlavní nádraží - Praha-Vršovice: 102. bez TV, Praha hlavní nádraží: 102. bez TV, kolejově od náv. 102L po náv. Lc102 Praha hlavní nádraží: záhl. směr Praha Vršovice, část od náv. Lc102 po náv. Se7. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 11.12.2026 | 00:00 | 11.12.2026 | 05:00 | 50. pá 11: 5 |  | Opravné broušení kolejnic | 15 | 5 | O
525 |  | 63163 C | Praha-Libeň: 54.,55. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 18d | 25.11.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | obnova koleje | 16 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
525 |  | 63163 D1 | Praha-Libeň: 54.,55.,56.,57. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3x10h | 01.12.2026 | 08:00 | 03.12.2026 | 18:00 | 49. út 1: 10; 49. st 2: 10; 49. čt 3: 10 | V souběhu s etapou C. | práce pod TV | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
525 |  | 63163 D | Praha-Libeň: 54.,55.,56.,57. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 4d | 04.12.2026 | 08:00 | 07.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C. | práce pod TV | 16 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. pá 4 to 50. po 7
525 |  | 63163 D2 | Praha-Libeň: 54.,55.,56.,57. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 3d | 04.12.2026 | 08:00 | 06.12.2026 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C. | Práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. pá 4 to 49. ne 6
525 |  | 63163 A | Praha-Libeň: 61. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 07.12.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | obnova koleje | 16 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. po 7 to 50. so 12
525 |  | 63163 B1 | Praha-Libeň: 58.,59.,60.,61. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 6x10h | 07.12.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 18:00 | 50. po 7: 10; 50. út 8: 10; 50. st 9: 10; 50. čt 10: 10; 50. pá 11: 10; 50. so 12: 10 | V souběhu s etapou A. | práce pod TV | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
525 |  | 63028 A | Praha-Libeň: 54.,55. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 13.12.2026 | 00:00 | 15.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | obnova koleje | 16 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 51. út 15
525 |  | 63028 B | Praha-Libeň: 61. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 13.12.2026 | 00:00 | 23.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | Opravné a údržbové praáce na 61.SK | 16 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 52. st 23
525 |  | 63028 C | Praha-Libeň: 58.,59.,60.,61. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 13.12.2026 | 08:00 | 13.12.2026 | 18:00 | 50. ne 13: 10 | V souběhu s etapou B. | Práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 309a,311a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63007 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63007 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63007 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | manipaluce techniky, návoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 264d | 24.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | koleje bez TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63006 N | Praha Masarykovo nádraží: 313.,315. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, její část od km 409,615 po zarážedlo kusé koleje Praha Masarykovo nádraží: zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2026 | 09:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63006 S | Praha Masarykovo nádraží: 3. jen TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou U. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63007 B | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc702 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13), po námezník výh. č. 7 a po náv. Se8. | X | S |  |  |  | X | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou E. ZP Dvorana - Bubny. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63007 F | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc4 a Sc5 po námezník výh. č. 32 a po náv. Se8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 145d | 21.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63006 P | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. jen TV, napěťově od provizorního zakotvení na TP 70 a TP 67 po zakončení TV nad zarážedlem kusých kolejí v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana |  | S |  | N |  |  | Ne | 144d | 22.07.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou 63007 F. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63006 U | Praha Masarykovo nádraží: 3. bez TV, od hrotů výh. č. 26 po zarážedlo kusé koleje v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 31.05.2026 | 22:20 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | 63007 X | Praha Masarykovo nádraží: 309.,313.,315. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 285d | 03.03.2026 | 04:15 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | Koleje bez TV | 13 | 5 | I | bar: 49. út 1 to 50. so 12
526 |  | Z-63002 A | Praha Masarykovo nádraží: 3. + TV, napěťově od výh. č. 11 po zakončení TV nad zarážedlem kusé koleje v km 410,800 v dopravně Praha Masarykovo nádraží obvod Dvorana Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Hrabovka od hrotů výh. č. 26 po počítací bod MPB 32 (mezi výh. č. 15 a 26). |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou B+E. | modernizace do 11.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
526 |  | Z-63002 B | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5.,6.,7. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 23a, od hrotů výh. č. 32, od námezníku výh. č. 19 a od hrotů výh. č. 31 po náv. Sc702. Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. bez TV, kolejově od náv. Sc702 po náv. Se701 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+E. | modernizace do 10.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
526 |  | Z-63002 C | Praha Masarykovo nádraží: 8. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou M. | modermizace do 31.08.2026 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
526 |  | Z-63002 D | Praha Masarykovo nádraží: 9a bez TV, kolejově od konce kusé koleje po náv. Se12 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 18:00 | [32 empty] | modernizace do 10.12.2027 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
526 |  | Z-63002 E | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5.,6.,7. jen TV, napěťově od ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí 4, 5, 6 a 7 v dopravně Praha Masarykovo nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou A+B. | modernizace do 10.12.2026 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
526 |  | Z-63002 M | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 262d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.08.2027 | 18:00 | [31 empty] | V souběhu s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | S | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
526 |  | Z-63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 309. bez TV, kolejově 309. kolej od km 409,641 po konec kusé koleje Praha Masarykovo nádraží: 311.,313.,315 bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od hrotů výh. č. 306 a od námezníku výh. č. 303a po hroty výh. č. 305 a po námezník výh. č. 303b. Praha Masarykovo nádraží: 309.,311.,313.,315 jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
526 | D | 63206 A | Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 1. bez TV, Praha-Libeň: záhl. směr Praha-Holešovice od náv. 1HS po náv. Sc106a v dopravně Praha-Libeň. |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 02.12.2026 | 19:00 | 03.12.2026 | 05:20 | [32 empty] | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. st 2 to 49. čt 3
526 | D | 63206 B | Praha-Holešovice Rokytka: záhl. a zhl. směr Praha-Libeň od náv. 1L po hroty jazyků výh.č.501. Praha-Holešovice - Praha-Holešovice Rokytka: 91d,91c,91b,91a spojovací kolej bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 02.12.2026 | 21:30 | 03.12.2026 | 05:20 | [31 empty] | V souběhu s etapou A. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. st 2 to 49. čt 3
526 | D | 63206 C | Praha-Holešovice: zhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv Sc1 po náv Se1. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 03.12.2026 | 02:00 | 03.12.2026 | 05:20 | 49. čt 3: 3 | V souběhu s etapou A+B. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 | D | 63206 D | Praha-Libeň: záhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka navazující na 2.TK Praha Libeň - Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se305 po náv. 2HS. Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 03.12.2026 | 19:00 | 04.12.2026 | 05:20 | [32 empty] | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. čt 3 to 49. pá 4
526 | D | 63206 E | Praha-Holešovice Rokytka: záhl. a zhl. směr Praha-Libeň od náv. 2L po hroty jazyků výh.č.502. Praha-Holešovice Rokytka - Praha-Holešovice: 92a,92b,92c,92d spojovací kolej bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 03.12.2026 | 21:30 | 04.12.2026 | 05:20 | [31 empty] | V souběhu s etapou D. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. čt 3 to 49. pá 4
526 | D | 63206 F | Praha-Holešovice: zhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se2 po náv. Sc2. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 04.12.2026 | 02:00 | 04.12.2026 | 05:20 | 49. pá 4: 3 | V souběhu s etapou D+E. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 | D | 63206 A1 | Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 1. bez TV, Praha-Libeň: záhl. směr Praha-Holešovice od náv. 1HS po náv. Sc106a v dopravně Praha-Libeň. |  | T+S |  |  |  |  | D | 0h | 04.12.2026 | 19:00 | 04.12.2026 | 19:20 | 49. pá 4: 0 | V souběhu s etapou G. | přesun mechanizace | 16 | 5 | O
526 | D | 63206 G | Výh Praha-Bubeneč: záhl. a zhl. směr Praha-Holešovice jeho část od náv. S1 po náv.1L. Výh Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice: 1. bez TV, Praha-Holešovice: záhl. směr Praha-Bubeneč o náv. 1S po náv. Se19. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 04.12.2026 | 19:00 | 04.12.2026 | 22:00 | 49. pá 4: 3 |  | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 | D | 63206 H | Výh Praha-Bubeneč: záhl. a zhl. směr Praha Holešovice navazující na 1.TK výh. Bubeneč - Praha Holešovice jeho část od náv. Se4 po náv. 1L. Výh Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice: 1. bez TV, Praha-Holešovice: záhl. a zhl. směr Praha Bubeneč navazující na 1.TK výh. Bubeneč - Praha Holešovice jeho část od náv. 1S po náv. L1a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha-Holešovice - Praha-Bubny, ze směru Praha-Holešovice. Praha-Holešovice: 1a bez TV, Praha-Holešovice: zhl. směr výh. Bubeneč jeho část od náv. Sc1a po náv. Lc1. |  | T+S | X |  |  |  | N | 4h | 04.12.2026 | 22:00 | 05.12.2026 | 02:00 | [31 empty] | ZP směr Bubny, odklony do/z P.hl.n. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. pá 4 to 49. so 5
526 | D | 63206 A2 | Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 1. bez TV, Praha-Libeň: záhl. směr Praha-Holešovice od náv. 1HS po náv. Sc106a v dopravně Praha-Libeň. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 05.12.2026 | - | 05.12.2026 | - | [31 empty] | 02:00 (přeprava stroje z výluky na odstavnou kolej v Praha-Libeň (cca 20 min) | přesun mechanizace | 16 | 5 | O | bar: 49. so 5
526 | D | 63206 B1 | Praha-Holešovice Rokytka: záhl. a zhl. směr Praha-Libeň od náv. 1L po hroty jazyků výh.č.501. Praha-Holešovice - Praha-Holešovice Rokytka: 91d,91c,91b,91a spojovací kolej bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 05.12.2026 | 02:00 | 05.12.2026 | 05:00 | 49. so 5: 3 | V souběhu s etapou C1+I. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 | D | 63206 C1 | Praha-Holešovice: zhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv Sc1 po náv Se1. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 05.12.2026 | 02:00 | 05.12.2026 | 05:00 | 49. so 5: 3 | V souběhu s etapou B1+I. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 | D | 63206 I | Praha-Holešovice: záhl. a zhl. směr výh.Bubeneč jeho část od náv. Se14 po námezník výh.č. 10. Praha-Holešovice: 1. bez TV, od námezníku výh.č. 10 po náv.Sc1 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 05.12.2026 | 02:00 | 05.12.2026 | 05:00 | 49. so 5: 3 | V souběhu s etapou B1+C1. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 | D | 63206 D1 | Praha-Libeň: záhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka navazující na 2.TK Praha Libeň - Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se305 po náv. 2HS. Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 0h | 05.12.2026 | 19:00 | 05.12.2026 | 19:20 | 49. so 5: 0 | V souběhu s etapou J. | přesun mechanizace | 16 | 5 | O
526 | D | 63206 J | Praha-Holešovice: záhl. a zhl. směr Praha-Bubeneč jeho část od náv. Se20 po náv. 2S. Praha-Holešovice - Výh Praha-Bubeneč: 2. bez TV, Výh Praha-Bubeneč: záhl. a zhl. směr Praha-Holešovice jeho část od náv. 2L po náv. S2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 05.12.2026 | 19:00 | 05.12.2026 | 22:00 | 49. so 5: 3 | V souběhu s etapou D1. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 | D | 63206 K | Praha-Holešovice: 2. bez TV, její část od náv. Lc2 po námezník výh.č.13 Praha-Holešovice: zhl. směr výh. Praha Bubeneč jeho část od námezníku. výh.č.13 po náv. Sc2a. Praha-Holešovice: 2a bez TV, Praha-Holešovice: záhl. a zhl. směr výh. Praha Bubeneč navazující na 2.TK Praha Holešovice - výh.Praha Bubeneč jeho část od náv. L2a po náv. 2S. Praha-Holešovice - Výh Praha-Bubeneč: 2. bez TV, Výh Praha-Bubeneč: záhl. a zhl. směr Praha Holešovice navazující na 2.TK Praha Holešovice - výh. Praha Bubeneč jeho část od náv. 2L po náv. Se3. |  | T+S |  |  |  |  | N | 4h | 05.12.2026 | 22:00 | 06.12.2026 | 02:00 | [32 empty] | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. so 5 to 49. ne 6
526 | D | 63206 D2 | Praha-Libeň: záhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka navazující na 2.TK Praha Libeň - Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se305 po náv. 2HS. Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | - | 06.12.2026 | - | [31 empty] | 02:00 (přeprava stroje z výluky na odstavnou kolej v Praha-Libeň (cca 20 min) | přesun mechanizace | 16 | 5 | O | bar: 49. ne 6
526 | D | 63206 E1 | Praha-Holešovice Rokytka: záhl. a zhl. směr Praha-Libeň od náv. 2L po hroty jazyků výh.č.502. Praha-Holešovice Rokytka - Praha-Holešovice: 92a,92b,92c,92d spojovací kolej bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | 02:00 | 06.12.2026 | 05:00 | 49. ne 6: 3 | V souběhu s etapou F1+L. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 | D | 63206 F1 | Praha-Holešovice: zhl. směr Praha Holešovice obvod Rokytka jeho část od náv. Se2 po náv. Sc2. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | 02:00 | 06.12.2026 | 05:00 | 49. ne 6: 3 | V souběhu s etapou E1+L. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
526 | D | 63206 L | Praha-Holešovice: 2. bez TV, její část od náv. Sc2 po námezník výh.č.13 Praha-Holešovice: zhl. směr výh. Praha Bubeneč jeho část od námezníku. výh.č.13 po náv. Sc2a. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | 02:00 | 06.12.2026 | 05:00 | 49. ne 6: 3 | V souběhu s etapou E1+F1. | opravné broušení kolejnic | 16 | 5 | O
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | 63247 C | Nelahozeves: záhl. 2.TK směr Vraňany, od návěstidla Se12 po návěstidlo 2S. Nelahozeves - Vraňany: 2. + TV, Vraňany: záhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 2L po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 01.12.2026 | 08:30 | 01.12.2026 | 16:00 | 49. út 1: 8 |  | výřez a odvoz vegetace 1x MHS | 16 | 8 | O
527 |  | 63247 D | Nelahozeves: záhl. 1.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla Se 2 po návěstidlo 1L. Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 1. + TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. 1.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 1S po návěstidlo Se37. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 02.12.2026 | 08:30 | 02.12.2026 | 16:00 | 49. st 2: 8 |  | výřez a odvoz vegetace 1x MHS | 16 | 8 | O
527 |  | 63247 E | Kralupy nad Vltavou: zhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla Se35 po návěstidlo 2S. Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. + TV, Nelahozeves: záhl. 2.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla 2L po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 03.12.2026 | 08:30 | 03.12.2026 | 15:00 | 49. čt 3: 7 |  | výřez a odvoz vegetace 1x MHS | 16 | 8 | O
527 |  | 63247 F | Kralupy nad Vltavou: záhl. 1.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou: 1. + TV, Libčice nad Vltavou: záhl. 1.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla 1S po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 04.12.2026 | 08:30 | 04.12.2026 | 16:00 | 49. pá 4: 8 |  | výřez a odvoz vegetace 1x MHS | 16 | 5 | O
527 |  | 63247 I | Roztoky u Prahy: záhl. 2.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Roztoky u Prahy - Libčice nad Vltavou: 2. + TV, Libčice nad Vltavou: záhl. 2. TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 05.12.2026 | 08:30 | 05.12.2026 | 17:00 | 49. so 5: 9 |  | výřez a odvoz vegetace 2x MHS | 16 | 5 | O
527 |  | 63247 H | Libčice nad Vltavou: záhl. 1.TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. + TV, Roztoky u Prahy: záhl. 1.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla 1S po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 06.12.2026 | 08:30 | 06.12.2026 | 17:00 | 49. ne 6: 9 |  | výřez a odvoz vegetace 2x MHS | 16 | 5 | O
527 |  | 63247 G | Libčice nad Vltavou: záhl. 2.TK směr Kralupy nad Vltavou, od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou: 2. + TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. 2.TK směr Libčice nad Vltavou, od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 07.12.2026 | 08:30 | 07.12.2026 | 16:00 | 50. po 7: 8 |  | výřez a odvoz vegetace 1x MHS | 16 | 5 | O
527 |  | 63247 J | Roztoky u Prahy: záhl. 1.TK směr Výh Praha-Bubeneč, od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Roztoky u Prahy - Praha-Bubeneč výhybky č. 10-13: 1. + TV, Výh Praha-Bubeneč: záhl. 1.TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla 1S po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 08.12.2026 | 09:00 | 08.12.2026 | 16:00 | 50. út 8: 7 |  | výřez a odvoz vegetace 2x MHS | 16 | 5 | O
527 |  | 63247 K | Výh Praha-Bubeneč: záhl. 2.TK směr Roztoky u Prahy, od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Praha-Bubeneč výhybky č. 10-13 - Roztoky u Prahy: 2. + TV, Roztoky u Prahy: záhl. 2.TK směr Výh. Praha-Bubeneč, od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 09.12.2026 | 09:00 | 09.12.2026 | 16:00 | 50. st 9: 7 |  | výřez a odvoz vegetace 2x MHS | 16 | 5 | O
527 |  | 63183 D1 | Vraňany: záhl. a zhl. 1.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dolní Beřkovice - Vraňany, ze směru Vraňany. |  | S | X |  |  |  | N | 10h | 05.12.2026 | 19:00 | 06.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | broušení výhybek | 16 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. so 5 to 49. ne 6
527 |  | 63183 A2 | Vraňany: záhl. a zhl. 1.TK směr Nelahozeves, od návěstidla S1, po návěstidlo 1L. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vraňany - Nelahozeves, ze směru Vraňany. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 05.12.2026 | 21:00 | 06.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | broušení výhybek | 16 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. so 5 to 49. ne 6
527 |  | 63183 B3 | Vraňany: záhl. a zhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, Se5 a Se6. včetně části 2., 4., 6., a 8.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nelahozeves - Vraňany, ze směru Vraňany. | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | 01:15 | 06.12.2026 | 03:45 | 49. ne 6: 3 | B3+A2+C3+D1+E3 | broušení výhybek | 16 | 8 | O
527 |  | 63183 C3 | Vraňany: záhl. a zhl. 2.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla L2 a L4a po návěstidlo 2S. včetně části 2. a 4a SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vraňany - Dolní Beřkovice, ze směru Vraňany. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | 01:15 | 06.12.2026 | 03:45 | 49. ne 6: 3 |  | broušení výhybek | 16 | 8 | O
527 |  | 63183 E3 | Vraňany: zhl. směr Straškov, od hrotů jazyků výhybky23 po námezník výhybky 23. Vraňany: 5a bez TV, Vraňany: zhl. směr Straškov, od námezníku výhybky 31 po hroty jazyků výhybky 31. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Vraňany - Straškov stanoviště I, ze směru Vraňany. | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | 01:15 | 06.12.2026 | 03:45 | 49. ne 6: 3 |  | broušení výhybek | 16 | 8 | O
527 |  | 63183 B1 | Vraňany: záhl. a zhl. 2.TK směr Nelahozeves, od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, Se5 a Se6. včetně části 2., 4., 6., a 8.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nelahozeves - Vraňany, ze směru Vraňany. |  | S | X |  |  |  | N | 10h | 06.12.2026 | 19:00 | 07.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | broušení výhybek | 16 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. ne 6 to 50. po 7
527 |  | 63183 C2 | Vraňany: záhl. a zhl. 2.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla L2 a L4a po návěstidlo 2S. včetně části 2. a 4a SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vraňany - Dolní Beřkovice, ze směru Vraňany. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 06.12.2026 | 21:00 | 07.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | broušení výhybek | 16 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. ne 6 to 50. po 7
527 |  | 63183 A3 | Vraňany: záhl. a zhl. 1.TK směr Nelahozeves, od návěstidla S1, po návěstidlo 1L. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vraňany - Nelahozeves, ze směru Vraňany. | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 07.12.2026 | 01:15 | 07.12.2026 | 03:45 | 50. po 7: 3 | A3+D3+C2+B1 | broušení výhybek | 16 | 8 | O
527 |  | 63183 D3 | Vraňany: záhl. a zhl. 1.TK směr Dolní Beřkovice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1. včetně části 1.SK Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dolní Beřkovice - Vraňany, ze směru Vraňany. | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 07.12.2026 | 01:15 | 07.12.2026 | 03:45 | 50. po 7: 3 |  | broušení výhybek | 16 | 8 | O
527 |  | 73393 A | Lovosice jih: 121. bez TV, její část od návěstidla Se112 po námezník výhybky č. 119 Lovosice jih: zhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 119 po námezník výhybky č. 116. Lovosice jih: 119.,121.,125a,127a jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 09.12.2026 | 07:00 | 09.12.2026 | 16:00 | 50. st 9: 9 |  | výměna pražců po MU | 11 | 8 | O
527 |  | 73014 A | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, Prackovice nad Labem: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Lovosice: záhl. směr Prackovice nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16. |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x7h | 14.12.2026 | 07:30 | 15.12.2026 | 14:00 | 51. po 14: 7; 51. út 15: 7 |  | výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy | 11 | 8 | O
527 |  | 73014 B | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, UNL hlavní nádraží jih: záhl. směr Prackovice nad Labem, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se101. Prackovice nad Labem: záhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x7h | 16.12.2026 | 07:30 | 17.12.2026 | 14:00 | 51. st 16: 7; 51. čt 17: 7 |  | výřez vegetace s odvozem, mytí výstroje dráhy | 11 | 8 | O
527 |  | 73272 A | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. bez TV, Ústí nad Labem sever: záhl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se236. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 01.12.2026 | 07:00 | 01.12.2026 | 16:30 | 49. út 1: 10 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
527 |  | 73394 A | Ústí nad Labem sever: 210. bez TV, její část od návěstidla Sc210 po námezník výhybky č. 239 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 08.12.2026 | 07:00 | 08.12.2026 | 16:00 | 50. út 8: 9 |  | výměna pražců po MU | 11 | 8 | O
527 |  | 73272 B | Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly: 1. + TV, Děčín hl.n. nákladové nádraží: záhl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Povrly: záhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  | V | X | D | 11h | 02.12.2026 | 07:00 | 02.12.2026 | 18:00 | 49. st 2: 11 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
527 |  | 73272 C | Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží: 2. + TV, Povrly: záhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se5. Děčín hl.n. nákladové nádraží: záhl. směr Povrly, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V | X | D | 10h | 03.12.2026 | 07:00 | 03.12.2026 | 17:00 | 49. čt 3: 10 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 63181 E2 | Praha-Smíchov: 12c bez TV, kolejově od náv. Sc12c po námezník výh. č. 34 Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov od náv. L10 a námezníku výh. č. 34 po výkolejku Vk8 a náv. ZS. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Prokopské údolí od námezníku výh. č. 30a po počítací bod SPB77 a námezník výh. č. 31. Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 04:20 | [31 empty] | Souběh s etapami F2+G2+H2+I2+J2+M2+A+B+C+D+E=ZP směr Závodiště a Žvahov. | demontáž TV, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 | D | Z-65022 A | Podlešín - Slaný: zab. zař.: PZZ v km 52,526 (P2130). Slaný: zab. zař.: PZZ v km 54,570 (P2132). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 07.12.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | přes PZZ v km 54,570 (P2132) a v km 52,526 (P2130) zavedena PJ = 10 km/hod | montáž výstražníků | 13 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 10 | N | bar: 50. po 7 to 50. pá 11
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 | P | 73214 A | Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, Žatec: záhl. směr Měcholupy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 120d | 13.07.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | etapizace, v RPV položka V-023011/20 | rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí | 11 | 8 |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
531 |  | 73034 A | Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, Žatec: záhl. směr Měcholupy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 13.12.2026 | 00:00 | 22.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | navazuje na překročenou výluku dle ROV 73214 A | rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 52. út 22
531 | D | 73034 B | Žatec: záhl. a zhl. směr Měcholupy, včetně části staničních kolejí č. 1, 3 od návěstidla Se2 po návěstidla S1, S3. Žatec: 1.,1a,3. jen TV, Žatec západ - Žatec: 901. spojovací kolej jen TV, mezi ÚO 421 - ÚO 431 |  | T+S |  | L N |  |  | D | 8h | 22.12.2026 | 08:00 | 22.12.2026 | 16:00 | 52. út 22: 8 | současně s et. A. C | vyjmutí provizorní izolace TV u výh. č. 2 (km cca 102,070) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30
531 |  | 73034 C | Žatec: napěťově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (u výhybky č. 2) po konec TV v dopravně Žatec |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 13.12.2026 | 00:00 | 22.12.2026 | 08:00 | [32 empty] | vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV) | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 50. ne 13 to 52. út 22
531 | P | 73214 C | Žatec: napěťově část záhlaví směr Měcholupy od provizorní izolace v km 102,070 (u výhybky č. 2) po konec TV v dopravně Žatec |  | S |  |  |  |  | Ne | 120d | 13.07.2026 | 16:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | etapizace, v RPV položka V-023011/20 | rekonstrukce mostu v km 101,816 - snesení původní ocelové konstrukce, nahrazení novou spřaženou ocelobetonovou konstrukcí - vypnutí TV z důvodu bezpečnosti (práce pod TV) | 11 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
531 | D | 73397 A | Žatec západ: 204.,206. bez TV, Žatec západ: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 207 po námezník výhybky č. 208. Žatec západ: zhl. směr Žabokliky, jeho část od námezníku výhybky č. 221 po námezník výhybky č. 222. Žatec západ: 202.,204.,206.,208. jen TV, Žatec západ - Žatec-Velichov: 902b spojovací kolej jen TV, od ÚO 441 směr Žabokliky |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 15d | 23.11.2026 | 08:00 | 07.12.2026 | 15:00 | [32 empty] | oprava kolejí č. 204 a 206: souvislá výměna betonových pražců, souvislá výměna kolejnic, výměna štěrkového lože, úprava stezek, úprava upínací teploty bezstykové koleje, úprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění štěrkového lože | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. po 7
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73213 A1 | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina, jeho část od izolovaného styku v km 126,194 (před výhybkou č. 72) po návěstidlo 2S. Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 50d | 24.10.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
533 |  | 73213 M1 | Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 42d | 01.11.2026 | 07:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | manipulace s materiálem stavby mezi stavebním místem a deponií | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
533 |  | 73011 A1 | Chomutov stavědlo 2: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk v km 126,217 (před hroty jazyků výhybky č. 72). Chomutov stavědlo 2 - Odb Dubina: 2. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2XS. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 A1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 120 | Z | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
533 |  | 73011 D1 | Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. směr Droužkovice, jeho část od návěstidla BL po konec kusé koleje. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 107d | 13.12.2026 | 00:00 | 29.03.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 M1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
533 |  | 73213 L1 | Kadaň-Prunéřov - Kadaň: traťová + TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň: celá jen TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel 1S, KS po námezníky výhybek č. 15, 18, 22. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina, jeho část od námezníků výhybek č. 7, 9, 12 po návěstidlo 1L. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. Odb Dubina: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov: záhl. směr Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 71. | X | T+S |  |  |  | X | N | 9x6h | 01.12.2026 | 21:35 | 10.12.2026 | 03:50 | 49. út 1: (; 49. st 2: )(; 49. čt 3: )(; 49. pá 4: )(; 49. so 5: )(; 49. ne 6: )(; 50. po 7: )(; 50. út 8: )(; 50. st 9: )(; 50. čt 10: ) |  | výstavba bran a podpěr TV, úprava TV, manipulace s materiálem | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 73213 B1 | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Kadaň-Prunéřov: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS Kadaň-Prunéřov: 6b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 15XS po hroty jazyků výhybky č. 16 Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16 a námezníků výhybek č. 19XS, 21 po návěstidla Se8, Se12. Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 50d | 24.10.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
533 |  | 73213 C1 | Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: podchod. |  | S |  |  |  |  | Ne | 50d | 24.10.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka pokračuje i po změně JŘ a dále do 28.5.2027 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ, rek. podchodu | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
533 | Zm | 73213 D1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla Se2XS a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidla S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 50d | 24.10.2026 | 17:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | úprava délky výluky +2N v souvislosti s informací ČEZ, že nebude k zásobování elektrárny a přístupu na vlečku využívat koleje 6, 6a, 8, 10. Výluka měla končit 10.12.2026 17:00 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
533 |  | 73011 B1 | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Kadaň-Prunéřov: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 19XS Kadaň-Prunéřov: 6b bez TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Klášterec nad Ohří / Kadaň, jeho část od návěstidel Se8, Se12 po námezníky výhybek č. 19XS, 21 a hroty jazyků výhybky č. 16. Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 B1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
533 |  | 73011 C1 | Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: podchod. |  | S |  |  |  |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na 73213 C1 | Sp2A - rek. MO, propustků, žel. svršku a spodku, práce na TV, SZZ, TZZ | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
533 | D | 73011 E1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Dubina, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla Se 2XS a hrotů jazyků výhybky č. 5XS po návěstidla S2, S4 a námezník výhybky č. 10b. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 167d | 13.12.2026 | 00:00 | 28.05.2027 | 17:00 | [31 empty] | navazuje na ROV 73213 D1, výluka zařazena po informaci od ČEZ, že nebudou využívat k zásobování elektrárny Prunéřov průjezd stavbou | Sp2A - úprava kolejiště stanice v sudé skupině SK | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
533 |  | 73334 B | Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. bez TV, Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, od ÚO 412 Karlovy Vary po ÚO 422 Odb Karlovy Vary-Dvory včetně napětí trakčního vedení nad staniční kolejí č. 2a Karlovy Vary Odb Karlovy Vary-Dvory: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Karlovy Vary, jejich část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 3. Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví, ze směru Odb Karlovy Vary-Dvory. Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. jen TV, Chodov zhlaví: 102. jen TV, od ÚO 402 směr Odb Karlovy Vary-Dvory v dopravně Chodov |  | T+S | X | N |  |  | N | 2x5h | 01.12.2026 | 23:30 | 03.12.2026 | 04:00 | 49. út 1: (; 49. st 2: )(; 49. čt 3: ) | ZP pro nákladní vlaky po 1. TK Odb K. Vary-Dvory - K. Vary | BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a napěťových svodů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
533 |  | 73334 C | Odb Karlovy Vary-Dvory: celá bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: celá jen TV, od ÚO 421, 422 po ÚO 431, 432 v dopravně Odb Karlovy Vary-Dvory | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 06.12.2026 | 00:00 | 06.12.2026 | 03:00 | 49. ne 6: 3 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a napěťových svodů | 11 | 8 | O
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | 73188 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice kolej 3a: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 07.12.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 15:00 | [32 empty] | kontrolní jízda, rozvoz pražců a kolejnic | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. po 7 to 50. pá 11
534 |  | 73013 A | Želina - Kadaň předměstí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 08:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | ukončení technické způsobilosti mostu v km 26,000 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
534 |  | 73003 A | Kaštice - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 21.12.2026 | 08:00 | 31.12.2026 | 14:00 | 52. po 21: 6; 53. čt 31: 6 |  | kontrolní jízda | 11 | 8 | O
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 | P | 73005 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 53. čt 31
535 | R | Z-73008 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 A | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
535 | P | 73005 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 53. čt 31
535 | R | Z-73008 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 B | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
535 | P | 73005 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 53. čt 31
535 | R | Z-73008 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 C | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
535 | P | 73005 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 14.12.2025 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 53. čt 31
535 | R | Z-73008 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73005 D | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebnosti a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
535 | P | 73006 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 53. čt 31
535 | R | Z-73009 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73006 B | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
535 |  | 73354 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží - Telnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 10h | 04.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 17:00 | 49. pá 4: 10 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
535 | P | 73006 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 262d | 26.03.2026 | 14:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | [7 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 53. čt 31
535 | R | Z-73009 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73006 A | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
535 |  | 73392 A | Osek - Louka u Litvínova: traťová jen TV, |  | T |  | L |  | X | D | 10h | 01.12.2026 | 08:00 | 01.12.2026 | 17:50 | 49. út 1: 10 |  | montáž el. vedení V145 křižujícího trať v km 49,900 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 0 | 30
535 |  | 73392 A1 | Osek - Louka u Litvínova: traťová jen TV, |  | T |  | L |  | X | D | 4h | 02.12.2026 | 08:00 | 02.12.2026 | 11:50 | 49. st 2: 4 |  | montáž el. vedení V145 křižujícího trať v km 49,900 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 0 | 30
535 | Zm | 73036 A | Most-Minerva: 501. jen TV, od ÚO 411 v km 5,759 směr Louka u Litvínova Most-Minerva: záhl. směr Louka u Litvínova. Most-Minerva - Louka u Litvínova: traťová + TV, Louka u Litvínova: záhl. směr Most nové nádraží, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x6h | 14.12.2026 | 08:00 | 18.12.2026 | 14:00 | 51. po 14: 6; 51. út 15: 6; 51. st 16: 6; 51. čt 17: 6; 51. pá 18: 6 | původně jako ROV 73006 A | svoz materiálu, odstranění porostu | 11 | 8 | O
535 |  | 73383 A | Louka u Litvínova - Litvínov: traťová + TV, Louka u Litvínova: záhl. směr Litvínov, jeho část od návěstidla JL po návěstidlo Se4. Litvínov: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 01.12.2026 | 08:00 | 02.12.2026 | 14:00 | 49. út 1: 6; 49. st 2: 6 |  | svoz materiálu, odstranění porostu | 11 | 8 | O
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63258 B | Praha-Satalice - Praha-Čakovice: traťová bez TV, Praha-Čakovice: celá bez TV, Praha-Čakovice - Měšice u Prahy: traťová bez TV, Měšice u Prahy: celá bez TV, Měšice u Prahy - Neratovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 05.12.2026 | 08:20 | 06.12.2026 | 17:20 | 49. so 5: 9; 49. ne 6: 9 |  | podbíjení ASP + doplnění štěrku | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
537 | D | 63264 A | Neratovice: 2.,4a bez TV, včetně výh.12 |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 01.12.2026 | 08:15 | 10.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | V souběhu s 63258 B (5. a 6.12.) a s 63258 C (7., 8. a 9.12.). | výměna vyhnilých pražců, svaření, podbití výhybky 12, zhotovení nového nástupiště mezi 1. a 2. SK | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 49. út 1 to 50. čt 10
537 |  | 63258 C | Neratovice - Všetaty: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x9h | 07.12.2026 | 08:05 | 09.12.2026 | 17:05 | 50. po 7: 9; 50. út 8: 9; 50. st 9: 9 |  | podbíjení ASP + doplnění štěrku | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
537 | D | 63008 A | Neratovice: výh.: 103 (od hrotů jazyků po námezník), Neratovice: 6.,8.,8a bez TV, včetně výhybky 102 |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 13.12.2026 | 08:00 | 20.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | výměna vyhnilých pražců, svaření, podbití výhybky 103 | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 50. ne 13 to 51. ne 20
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | 53196 A | Rynoltice - Křižany: traťová bez TV, Křižany: celá bez TV, Křižany - Karlov pod Ještědem: traťová bez TV, Karlov pod Ještědem: celá bez TV, Karlov pod Ještědem - Liberec-Horní Růžodol: traťová bez TV, Liberec-Horní Růžodol: celá bez TV, Liberec-Horní Růžodol - Liberec: traťová bez TV, Rynoltice: záhl. směr Křižany. Liberec: záhl. směr Liberec-Horní Růžodol. | X | T+S |  |  |  | X | D | 9x10h | 01.12.2026 | 07:45 | 11.12.2026 | 17:30 | 49. út 1: 10; 49. st 2: 10; 49. čt 3: 10; 49. pá 4: 10; 50. po 7: 10; 50. út 8: 10; 50. st 9: 10; 50. čt 10: 10; 50. pá 11: 10 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 |  | 73375 A | Děčín východ dolní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: traťová + TV, Děčín východ dolní nádraží: záhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se20. Děčín-Prostřední Žleb: záhl. směr Děčín východ, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se5. | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 01.12.2026 | 09:10 | 01.12.2026 | 17:10 | 49. út 1: 8 |  | strojní broušení kolejnic | 11 | 8 | O
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | Z-53005 A | Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: záhl. směr Jindřichovice pod Smrkem. Jindřichovice pod Smrkem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x6h | 14.12.2026 | 08:00 | 18.12.2026 | 14:00 | 51. po 14: 6; 51. út 15: 6; 51. st 16: 6; 51. čt 17: 6; 51. pá 18: 6 |  | Strojní odstranění vegetace, čištění příkopů, kácení, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | 53199 C | Železný Brod - Velké Hamry: traťová bez TV, Železný Brod: záhl. směr Velké Hamry, jeho část od návěstidla HL po návěstidlo Se1. Velké Hamry: záhl. směr Železný Brod. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 01.12.2026 | 08:00 | 04.12.2026 | 16:00 | 49. út 1: 8; 49. st 2: 8; 49. čt 3: 8; 49. pá 4: 8 |  | Kácení stromů, odstraňování vegetace, svoz dřeva. | 8 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | 93102 A | Veselí nad Lužnicí - Doňov: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Doňov - Kardašova Řečice: traťová + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Kardašova Řečice - Výh Velký Ratmírov: traťová + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, Výh Velký Ratmírov - Jindřichův Hradec: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 01.12.2026 | 08:30 | 02.12.2026 | 14:20 | 49. út 1: 6; 49. st 2: 6 |  | Odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty. Odstraňování závad na žel. svršku a TV. | 10 | 3 | O | [12 empty] | S
701 |  | 93102 B | Jindřichův Hradec: 101. jen TV, v části od děliče TV č. 7 směrem ke koleji 1a Jindřichův Hradec: 1a jen TV, Jindřichův Hradec - Jarošov nad Nežárkou: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou - Výh Kamenný Malíkov: traťová + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov - Popelín: traťová + TV, Popelín: celá + TV, Popelín - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S |  | N |  | X | D | 2x8h | 03.12.2026 | 07:00 | 04.12.2026 | 14:50 | 49. čt 3: 8; 49. pá 4: 8 | zahájení výluky po příjezdu R 666 do ŽST J. Hradec souběh s ROV 33213 A | Odstraňování vegetace - kácení stromů, ořez větví, úprava rozhledových poměrů u žel. přejezdů, svoz dřevní hmoty. Odstraňování závad na žel. svršku a TV. | 10 | 3 | O | [12 empty] | S
701 |  | 33213 A | Počátky-Žirovnice - Jihlávka: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, včetně obcházecího vedení Jihlávka - Horní Cerekev: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 03.12.2026 | 07:15 | 04.12.2026 | 15:15 | 49. čt 3: 8; 49. pá 4: 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba úsekových děličů | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 |  | 33213 B | Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, Batelov: celá + TV, včetně obcházecího vedení Batelov - Výh Spělov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 08.12.2026 | 07:30 | 08.12.2026 | 15:30 | 50. út 8: 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba úsekových děličů | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 |  | 33213 C | Výh Spělov: celá + TV, včetně obcházecího vedení Výh Spělov - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 08.12.2026 | 07:30 | 08.12.2026 | 15:30 | 50. út 8: 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba úsekových děličů | 5 | 3 | O
701 |  | 33213 D | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, Rantířov: celá jen TV, včetně obcházecího vedení Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 07.12.2026 | 07:35 | 07.12.2026 | 15:05 | 50. po 7: 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba úsekových děličů | 5 | 3 | O
701 |  | 33213 E | Jihlava město: celá + TV, včetně obcházecího vedení Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 07.12.2026 | 07:35 | 07.12.2026 | 15:05 | 50. po 7: 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace, údržba úsekových odpojovačů, údržba úsekových děličů | 5 | 3 | O
701 | D | 33070 F | Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 05.12.2026 | 07:30 | 05.12.2026 | 16:30 | 49. so 5: 9 |  | výměna stožáru č.5 pro vedení VN | 5 | 3 | O
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
710 | P | 93085 C | Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 95d | 28.08.2026 | 15:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce mostu v km 45,061 | 9 | 6 |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
710 |  | 93011 A | Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 9d | 13.12.2026 | 00:00 | 21.12.2026 | 15:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93085 C. | rekonstrukce mostu v km 45,061 | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 52. po 21
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 | D | Z-93135 A | Klatovy: zhl. směr Švihov u Klatov od návěstidla Se3 k námezníkům výhybek č. 8, 7, 9a a hrotům výhybek č.101 a 102 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Klatovy - Švihov u Klatov, ze směru Klatovy. Klatovy: 4 bez TV, její část od námezníku výhybky č.7 k návěstidlu S4 Klatovy: 16a + TV, Klatovy: 1,2,4,6,6a,8,10,12,92 jen TV, a napětí TV nad zhlavím a záhlavím směr Janovice nad Úhlavou a částí traťové koleje Klatovy - Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290 | X | S | X | L |  |  | N | 2x3h | 07.12.2026 | 23:50 | 09.12.2026 | 03:00 | 50. po 7: (; 50. út 8: )(; 50. st 9: ) |  | demontáž zbývající části přejezdové konstrukce (staveništní křížení + cesta IZS), dokončovací práce na šikmých koncích ostrovních nástupišť (směr Plzeň) | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
711 | D | Z-93135 B | Klatovy: 10. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 07.12.2026 | 08:00 | 09.12.2026 | 16:00 | [32 empty] | naložení a odvoz MP | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. po 7 to 50. st 9
711 | D | Z-93135 C | Klatovy: 6a,8.,10.,12.,16a,92. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3x8h | 07.12.2026 | 08:00 | 09.12.2026 | 16:00 | 50. po 7: 8; 50. út 8: 8; 50. st 9: 8 |  | naložení a odvoz MP | 9 | 6 | O
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93095 C | Plzeň-Jižní Předměstí: 981a bez TV, Plzeň-Jižní Předměstí: 981. bez TV, část koleje od návěstidla Sc981 k návěstidlu L981 Plzeň-Jižní Předměstí: a ostatní zařízení dopravní cesty: napájecí vedení mezi ÚO 93A, B a ÚO Z228 |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 08.12.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 17:00 | 50. út 8: 10; 50. st 9: 10; 50. čt 10: 10; 50. pá 11: 10 |  | výstavba základů trakčních podpěr (výkopy, bednění, betonáž, odbednění, zához a zhutnění, doprava materiálu), demontáž starých základů TP | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
712 | D | 93095 D | Plzeň hl.n.Nová Hospoda: zhl. směr Vejprnice včetně části koleje 981 od návěstidla L981 do km 107,633 . |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 08.12.2026 | 07:00 | 11.12.2026 | 17:00 | 50. út 8: 10; 50. st 9: 10; 50. čt 10: 10; 50. pá 11: 10 | V souběhu s ROV 93095 C. | výstavba základů trakčních podpěr (výkopy, bednění, betonáž, odbednění, zához a zhutnění, doprava materiálu) | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
712 | P | 93005 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 352d | 14.12.2025 | 00:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93041 A. PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | [10 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. út 1 to 50. so 12
712 |  | 93012 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 200d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.06.2027 | 18:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93005 A. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
712 |  | 93027 B | Nýřany: 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 174d | 22.06.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | demontáže určených částí staničních kolejí v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), demolice určeného postradatelného zařízení, přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 49. út 1 to 50. so 12
712 |  | Z-93006 B | Nýřany: 3. bez TV, její část od výkolejky Vk1 do km 123,125 Nýřany: 3a bez TV, Nýřany: 5a bez TV, Nýřany: výh.: 7A, její část od hrotu jazyka k námezníku |  | S |  |  |  |  | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 08:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93027 B. | snesení části 3. SK v úseku od návěstidla Se2 a km 123,125 v ŽST Nýřany (uvolnění prostoru pro další stavební objekty), přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
712 |  | 93027 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 168d | 28.06.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | přípravné práce před zahájením hlavních stavebních postupů, demolice určeného postradatelného zařízení, demontáže části nástupišť u staničních kolejí č. 2 a 4 v ŽST Vejprnice, příprava na snesení výhybek č. 5 a 6 | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
712 |  | Z-93006 C | Vejprnice: 2.,4. bez TV, jejich část od návěstidel S2, S4 k návěstidlům L2 a námezníku výhybky č. 7 Vejprnice: 6.,6a bez TV, Vejprnice: výh.: 6, 7, jejich část od námezníku ke hrotu jazyka Vejprnice: ost. zař.: nástupiště u 2. a 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 08:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93027 C. | postradatelnost SK (obecně zařízení), uvolnění místa pro technologické objekty, přípravné práce, dmt určených částí nástupišť | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
712 |  | 93027 D | Nýřany: 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123 |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m. | realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu, ostatní přípravné práce | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
712 |  | Z-93006 A | Nýřany: 4.,6. bez TV, jejich část od návěstidel S4, S6 do km 123,123 |  | S |  |  |  |  | Ne | 170d | 13.12.2026 | 00:00 | 31.05.2027 | 08:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h kolem pracovního místa po 2. staniční koleji v délce 300 m. Výluka navazuje na ROV č. 93085 C. | realizace výtahové šachty v budoucím ostrovním nástupišti, práce na budoucím podchodu a nástupišti, ostatní přípravné práce | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
712 |  | Z-93134 A | Holýšov: 2a bez TV, část od km 141,421 do km 141,455 |  | S |  |  |  |  | Ne | 33d | 10.11.2026 | 12:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | havarijní stav rampy | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
712 |  | 93021 A | Holýšov: 2a bez TV, její část od km 141,421 do km 141,455 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93134 A. | havarijní stav rampy | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | Z-63240 H2 | Beroun: zhl. směr Zdice, část od náv. Lc102 po hroty jazyků výh. č. 113. Beroun: 102a bez TV, Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. L102a po náv. Se110 a Se111. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Beroun - Zdice, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 30.11.2026 | 21:00 | 01.12.2026 | 05:00 | [32 empty] | broušení výhybek | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 49. út 1
713 |  | 63240 G3 | Beroun: záhl. a zhl. směr Zdice, část od náv. Se109 po náv. L101a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zdice - Beroun, ze směru Beroun. Beroun: 101a bez TV, Beroun: zhl. směr Zdice, část od námezníku výh. č. 112 po náv. Lc101. | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 01.12.2026 | 01:25 | 01.12.2026 | 03:45 | 49. út 1: 2 | V souběhu s ROV 63240 H2. | broušení výhybek | 15 | 6 | O
713 |  | 95001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 03.12.2026 | 23:25 | 04.12.2026 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 49. čt 3 to 49. pá 4
713 |  | 93001 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 15.12.2026 | 23:20 | 16.12.2026 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 51. út 15 to 51. st 16
713 |  | 93001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 16.12.2026 | 23:20 | 17.12.2026 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 51. st 16 to 51. čt 17
713 |  | 95001 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 17.12.2026 | 23:20 | 18.12.2026 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 51. čt 17 to 51. pá 18
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | 93090 A | Trpísty: 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 123d | 12.08.2026 | 14:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | havarijní stav | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
714 |  | 93010 A | Trpísty: 2. bez TV, její část od km 7,303 ke hrotu výhybky č. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93090 A. | havarijní stav 2.staniční koleje | 9 | 6 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 93123 A | Plzeň seřaďovací nádraží: 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 Plzeň seřaďovací nádraží: 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 96d | 08.09.2026 | 08:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | havarijní stav kolejí | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
719 |  | 93009 A | Plzeň seřaďovací nádraží: 419. bez TV, část od námezníků výhybek č. 465 do km 1,900 Plzeň seřaďovací nádraží: 423. bez TV, část od námezníků výhybek č. 476 do km 1,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 13.12.2026 | 00:00 | 11.12.2027 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV č. 93123 A. | havarijní stav 419. a 423. staniční koleje | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31
719 |  | 95002 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.12.2026 | 07:00 | 07.12.2026 | 13:00 | 50. po 7: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 93005 C | Plzeň-Jižní Předměstí: 512. jen TV, Plzeň hlavní nádraží: 512a jen TV, část 512a staniční koleje k ÚO 424 dle E20 příl. 2 SŘ |  | S |  | L |  |  | Ne | 7d | 01.12.2026 | 08:00 | 07.12.2026 | 16:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h po 512. staniční koleji kolem pracovního místa od km 350,600 do km 350,750. Pro vlaky závislé trakce jednokolejný provoz v úseku Plzeň hl.n. obvod Jižní Předměstí - Plzeň-Křimice. | demontáž lešení | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 49. út 1 to 50. po 7
720 |  | 73337 A | Mariánské Lázně - Valy u Mariánských Lázní: traťová + TV, Valy u Mariánských Lázní: celá + TV, Valy u Mariánských Lázní: napěťově obcházecí vedení v dopravně Valy u Mariánských Lázní Valy u Mariánských Lázní - Lázně Kynžvart: traťová + TV, Lázně Kynžvart: celá + TV, Lázně Kynžvart: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lázně Kynžvart Lázně Kynžvart - Dolní Žandov: traťová + TV, Dolní Žandov: celá + TV, Dolní Žandov: napěťově obcházecí vedení v dopravně Dolní Žandov Dolní Žandov - Lipová u Chebu: traťová + TV, Lipová u Chebu: celá + TV, Lipová u Chebu: napěťově obcházecí vedení v dopravně Lipová u Chebu Lipová u Chebu - Cheb: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 02.12.2026 | 08:00 | 04.12.2026 | 15:00 | 49. st 2: 7; 49. čt 3: 7; 49. pá 4: 7 |  | kácení stromů | 11 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
720 |  | 73337 B | Cheb - Cheb st.hr.: traťová bez TV, Dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding. | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 07.12.2026 | 08:00 | 11.12.2026 | 16:00 | 50. po 7: 8; 50. út 8: 8; 50. st 9: 8; 50. čt 10: 8; 50. pá 11: 8 | Současně s ROV 73128 F. | kácení stromů | 11 | 8 | O
720 |  | 73128 F | Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800 Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 212d | 15.05.2026 | 18:00 | 12.12.2026 | 24:00 | [32 empty] | stavba lávky v km 150,458 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 49. út 1 to 50. so 12
720 |  | 73002 A | Cheb - Cheb st.hr.: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) do km 147,800, dle Dodatkových ujednání se jedná o traťovou kolej Cheb - Schirnding Cheb: 307a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 403 (km 150,350 = 453,892) po izolátory kotevního nástavce TP č. 114A a 115A v km 454,100, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 139d | 13.12.2026 | 00:00 | 30.04.2027 | 18:00 | [31 empty] | Navazuje na výluku dle ROV 73128 F | stavba tunelového mostu v km 150,458 | 11 | 8 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 50. ne 13 to 53. čt 31