## Data
Datum a hodina tisku: 02.12.2024 09:41 hod.
Plánovaná dočasná omezení kapacity v roce 2026
|  |  |  | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Žadatel | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Název stavby Název opravy | ISPROFOND PA
Celá síť
1 |  |  | Celá síť |  |  | PJ | [16 empty] | Vypnuta traťová část ETCS L2. Vlaky vedeny v režimu L0 nebo LNTC. Předpoklad 0:00 - 3:00. | Údržba ETCS L2 | CTD | O15 | O12 |  |  | N | 3h |  |  | 22.-23.3. | bar: 3
2 |  |  | Celá síť |  |  | PJ | [16 empty] | Vypnuta traťová část ETCS L2. Vlaky vedeny v režimu L0 nebo LNTC. Předpoklad 0:00 - 3:00 | Údržba ETCS L2 | CTD | O15 | O12 |  |  | N | 3h |  |  | 21.-22.6. | bar: 6
3 |  |  | Celá síť |  |  | PJ | [16 empty] | Vypnuta traťová část ETCS L2. Vlaky vedeny v režimu L0 nebo LNTC. Předpoklad 0:00 - 3:00 | Údržba ETCS L2 | CTD | O15 | O12 |  |  | N | 3h |  |  | 27.-28.9. | bar: 9
4 |  |  | Celá síť |  |  | PJ | [16 empty] | Vypnuta traťová část ETCS L2. Vlaky vedeny v režimu L0 nebo LNTC. Předpoklad 0:00 - 3:00 | Údržba ETCS L2 | CTD | O15 | O12 |  |  | N | 3h |  |  | 20.-21.12. | bar: 12
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-005154/24 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 50 |  | výměna kolejnic | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 04.09. | 10.09. | 4.-10.9. | 9: 7 | Výměna kolejnic v úseku Albrechtice u Českého Těšína – Havířov – 2. etapa | 635210014
2 | 301 | V-005158/24 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 50 |  | výměna kolejnic | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 7d | 11.09. | 17.09. | 11.-17.9. | 9: 7 | Výměna kolejnic v úseku Albrechtice u Českého Těšína – Havířov – 2. etapa | 635210014
3 | 301 | V-018979/24 | Havířov: 12 bez TV, včetně napojení vlečky METRANS |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 90 |  | Havířov definitivní napojení vlečky METRANS (období Velikonoc) | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 7d | 02.04. | 08.04. | 2.-8.4. | 4: 7 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) Výměna kolejnic v úseku Albrechtice u Českého Těšína – Havířov – 2. etapa | 5813520022 635210014
4 | 301 | V-018974/24 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Havířov: 2.,4.,6.,6a,102 + TV, zhl. sudé kol.sk. směr Albrechtice u Českého Těšína. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | Havířov dokončovací práce - 3. podbití, broušení, regulace TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 5d | 25.04. | 29.04. | 25.-29.4. | 4: 5 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) Výměna kolejnic v úseku Albrechtice u Českého Těšína – Havířov – 2. etapa | 5813520022 635210014
5 | 301 | V-018975/24 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: lichá,101 + TV, zhl. licé kol.sk. směr Albrechtice u Českého Těšína. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 |  | Havířov dokončovací práce - 3. podbití, broušení, regulace TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 5d | 30.04. | 04.05. | 30.4.-4.5. | 4: 1; 5: 4 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) Výměna kolejnic v úseku Albrechtice u Českého Těšína – Havířov – 2. etapa | 5813520022 635210014
6 | 301 | V-018978/24 | Havířov: 14,16 bez TV, včetně napojení vlečky METRANS |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 |  | Havířov provizorní propojení vlečky METRANS a SK12 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 3d | 31.01. | 02.02. | 31.1.-2.2. | 1: 1; 2: 2 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) Výměna kolejnic v úseku Albrechtice u Českého Těšína – Havířov – 2. etapa | 5813520022 635210014
7 | 301 | V-018977/24 | Havířov: 4,6,6a jen TV, 2 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 80 |  | Havířov rekonstrukce | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 10d | 23.03. | 01.04. | 23.3.-1.4. | 3: 9; 4: 1 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) Výměna kolejnic v úseku Albrechtice u Českého Těšína – Havířov – 2. etapa | 5813520022 635210014
8 | 301 | V-018976/24 | Havířov: 8-22,22a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 |  | Havířov rekonstrukce | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 113d | 01.01. | 23.04. | 1.1.-23.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 23 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) Výměna kolejnic v úseku Albrechtice u Českého Těšína – Havířov – 2. etapa | 5813520022 635210014
9 | 301 | V-019743/21 | Havířov: 8,10 bez TV, 2,4,6,6a + TV, zhl. SK 6,8,10 směr Ostrava-Bartovice. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Havířov rek. koleje - vložení výh. č. 41, práce na TV | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 9d | 15.03. | 23.03. | 15.-23.3. | 3: 9 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
10 | 301 | V-019744/21 | Havířov: 18,20,22 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Havířov rek. kolejí | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 22d | 31.01. | 21.02. | 31.1.-21.2. | 1: 1; 2: 21 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
11 | 301 | V-019729/21 | Havířov: 4,6,6a jen TV, zhl. SK 6, 8, 10 směr Ostrava-Bartovice. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 50 |  | Havířov rekon. zhlaví, stavba kabelovodu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 22.02. | 14.03. | 22.2.-14.3. | 2: 7; 3: 14 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
12 | 301 | V-019745/21 | Havířov: 22a bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Havířov snesení provizorní koleje, stavba def. propojení | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 6d | 31.01. | 05.02. | 31.1.-5.2. | 1: 1; 2: 5 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
13 | 301 | V-004926/24 | Havířov: zhl. SK 14-22 směr Ostrava-Bartovice, jeho část. |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | nákl.doprava směr Ova-Bartovice úvratí přes albrechtické zhlaví | Havířov rekon. zhlaví | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 61d | 22.02. | 23.04. | 22.2.-23.4. | 2: 7; 3: 31; 4: 23 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
14 | 301 | V-004924/24 | Havířov: 12 bez TV, kolej kusá směr Bartovice, délka 650 m od Albrechtic |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | pokračuje z r. 2025 | Havířov rek. zhlaví | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 33d | 01.01. | 02.02. | 1.1.-2.2. | 1: 31; 2: 2 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
15 | 301 | V-004925/24 | Havířov: 10 bez TV, kolej kusá směr Bartovice, délka 650 m od Albrechtic |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | pokračuje z r. 2025 | Havířov rek. zhlaví | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 73d | 01.01. | 14.03. | 1.1.-14.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 14 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022
16 | 301 | V-016887/24 | Ostrava báňské nádraží VOK: 603 + TV, vlečka č. 6077 SEVEROMORAVSKÁ DRÁHA a.s. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | projekt v přípravě | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 0,656 vložení provizor. kolej. polí a výh. pro obsluhu vlečky č. 6077 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 7d | 15.04. | 21.04. | 15.-21.4. | 4: 7 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901
17 | 301 | V-016888/24 | Ostrava báňské nádraží VOK: 601a + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 | projekt v přípravě | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 0,656 1. část práce na most. objektu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 107d | 24.04. | 08.08. | 24.4.-8.8. | 4: 7; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 8 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901
18 | 301 | V-016889/24 | Ostrava báňské nádraží VOK: 603 + TV, vlečka č. 6077 SEVEROMORAVSKÁ DRÁHA a.s. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | projekt v přípravě | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 0,656 odstranění provizor. napojení vlečky č. 6077 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 7d | 07.08. | 13.08. | 7.-13.8. | 8: 7 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901
19 | 301 | V-016890/24 | Ostrava uhelné nádraží: výh.: 550,555,557, Ostrava báňské nádraží VOK: 602a + TV, výh.: 600ab,602, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 | projekt v přípravě, v Ostravě uhelné n. pro směr Ostrava báňské n. jen koleje 801, 802 (2 NH) | Uzel Ostrava, 0. etapa - most km 0,656 2. část prací na most. objektu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 130d | 14.08. | 21.12. | 14.8.-21.12. | 8: 18; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 21 | Modernizace železničního uzlu Ostrava | 3273214901
20 | 301 | V-015875/24 | Ostrava-Třebovice: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 265,098 (P7725). |  | S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 | traťová SK, 100 m, 10 km/h. | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O |  | Ne | 8d | 08.10. | 15.10. | 8.-15.10. | 10: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P7725 v km 265,098 v ŽST Ostrava Třebovice | 635200086
21 | 301 | V-015876/24 | Děhylov: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 268,579 (P7728). |  | S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 | traťová TK, 100 m, 10 km/h. | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 16.10. | 23.10. | 16.-23.10. | 10: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P7728 v km 268,579 v ŽST Děhylov | 635200087
22 | 301 | V-015877/24 | Děhylov - Háj ve Slezsku: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 270,899 (P7731). |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 | traťová TK, 100 m, 10 km/h. | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O |  | Ne | 8d | 24.10. | 31.10. | 24.-31.10. | 10: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P7731 v km 270,899 v úsekuT Děhylov - Háj ve Slezsku | 635200088
23 | 301 | V-015880/24 | Háj ve Slezsku - Štítina: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 281,837 (P7742). |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 | traťová TK, 100 m, 10 km/h. | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 09.11. | 16.11. | 9.-16.11. | 11: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P7742 v km 281,837 v úseku Háj ve Slezsku - Štítina | 635200091
24 | 301 | V-015878/24 | Děhylov - Háj ve Slezsku: zab. zař.: vypnutí PZZ v km 274,351 (P7732). |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 90 | traťová TK, 100 m, 10 km/h. | Výměna RD, úprava technologie | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 8d | 01.11. | 08.11. | 1.-8.11. | 11: 8 | Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P7732 v km 274,351 v úsekuT Děhylov - Háj ve Slezsku | 635200089
25 | 301 | V-015859/24 | Opava-Komárov - Štítina: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v době celozávodní dovolené TEVA | rekonstrukce přejezdu P7744 v km 284,986 (konstrukce, doplnění závor a výstroje) | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 28.07. | 06.08. | 28.7.-6.8. | 7: 4; 8: 6 | Doplnění závor na přejezdu P7744 v km 284,986 trati Ostrava – Opava Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení P7728 v km 268,579 v ŽST Děhylov | 3273514800 635200087
26 | 301 | V-005107/24 | Opava východ: 2.,4.,6. bez TV, 2.,4.,2a,4a,2b,4b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava staničních kolejí s výměnou kolejového lože a roštu | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 30.07. | 18.08. | 30.7.-18.8. | 7: 2; 8: 18 | Oprava staničních kolejí v žst. Opava východ | 635210050
27 | 301 | V-005106/24 | Opava východ: 11.,13. bez TV, 7a,9a,9.,11. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 60 |  | oprava staničních kolejí s výměnou kolejového lože a roštu | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 6d | 19.08. | 24.08. | 19.-24.8. | 8: 6 | Oprava staničních kolejí v žst. Opava východ | 635210050
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
1 | 302 | V-004058/23 | Frýdek-Místek: 3.,5. bez TV, |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | přesun akce z roku 2025 (V-004058/23) | oprava SK3 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 27.07. | 09.08. | 27.7.-9.8. | 7: 5; 8: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
2 | 302 | V-004059/23 | Frýdek-Místek: 2.,4. bez TV, |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | přesun akce z roku 2025 (V-004059/23) | oprava SK2 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 10.08. | 23.08. | 10.-23.8. | 8: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
3 | 302 | V-004055/23 | Frýdek-Místek: 8.,10.,12.,14. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | přesun z roku 2025 (V-004055/23) | oprava SK10 a SK12 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 03.09. | 22.09. | 3.-22.9. | 9: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
4 | 302 | V-004060/23 | Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Pržno: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun akce z roku 2025 (V-004060/23) | Baška oprava SK3, výh.2,5, oprava TK, výměna kolejnic a pražců. | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 10.08. | 23.08. | 10.-23.8. | 8: 14 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Baška | 635190081
5 | 302 | V-005161/24 | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, Veřovice: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Frenštát pod Radhoštěm. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava koleje | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d | 01.05. | 15.05. | 1.-15.5. | 5: 15 | Oprava trati v úseku Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice | 635210068
6 | 302 | V-016229/24 | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS na přejezdu v km 76,731 (P7341) | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 10d | 05.10. | 14.10. | 5.-14.10. | 10: 10 | Výstavba PZS na přejezdu P7341 v km 76,731 na trati Ostrava - Valašské Meziříčí | 3273514800
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-014586/23 | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu se ZP na VR 308, z důvodu obsluhy staveb na rameni 308,304 posn termínu z 1.7.-28.9. | Rekonstrukce mostu v km 13,664, km 15,361, km 16,673, km 18,196 a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 90d | 30.07. | 27.10. | 30.7.-27.10. | 7: 2; 8: 31; 9: 30; 10: 27 | Rekonstrukce mostu v km 13,644 na trati Bylnice – Horní Lideč Rekonstrukce mostu v km 15,361 na trati Bylnice – Horní Lideč Rekonstrukce mostu v km 16,673 na trati Bylnice – Horní Lideč Rekonstrukce mostu v km 18,196 na trati Bylnice – Horní Lideč Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273214993 3273214993 3273214993 3273214993 635240020
2 | 304 | V-003042/24 | Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce ST | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 5d | 30.07. | 03.08. | 30.7.-3.8. | 7: 2; 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
3 | 304 | V-017130/20 | Osíčko - Holešov: traťová bez TV, Bystřice pod Hostýnem: celá bez TV, vlečka TON vlečka Matyska | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2025 | Rek. žst. Bystřice p.H. | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 56d | 06.08. | 30.09. | 6.8.-30.9. | 8: 26; 9: 30 | Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem | 5723520025
4 | 304 | V-017131/20 | Bystřice pod Hostýnem: 2,5,7,9 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 | přesun z roku 2025 | Rek. žst. Bystřice p.H. | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 31d | 01.10. | 31.10. | 1.-31.10. | 10: 31 | Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem | 5723520025
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-015858/24 | Ostrava hlavní nádraží, Pravé: zab. zař.: vypnutí KB2,3. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | Oprava kolejových bzd č.2, 3 | SSZT Ostrava | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15 | Oprava kompresoroven na spádovištích v žst. Ostrava hl.n., obvod pravé n. a levé n. | 635180159
2 | 305 | V-012274/24 | Ostrava-Svinov: 12,14,16,16a,18 bez TV, 12. jen TV, zhl. část od námezníku výh.č.1 po námezník výh.č. E1 - směr vlečka č. 6079, část od námezníku výh.č. 4 po námezník výh.č.7, část od námezníku výh.č.2 po námezník výh.č.6. |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 | Bez ND, od 1.7. do 16.11. nemožná obsluha vlečky 6079 Veolia | RS 1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 1 | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 66d | 01.07. | 04.09. | 1.7.-4.9. | 7: 31; 8: 31; 9: 4 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003540004
3 | 305 | V-012275/24 | Ostrava-Svinov: 12,14,16,16a,18 bez TV, 8,8a,10,12 jen TV, zhl. směr Ostrava-Třebovice, část od námezníku výh.č.1 po námezník výh.č. 5 a E1, část od námezníku výh.č. 4 po námezník výh.č.7, část od námezníku výh.č.2 po námezník výh.č.6. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP směr Opava | RS 1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 1 | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 5d | 05.09. | 09.09. | 5.-9.9. | 9: 5 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003540004
4 | 305 | V-012277/24 | Ostrava-Svinov: 12 bez TV, 8,8a,10,12 jen TV, zhl. část od námezníku výh.č.1 po námezník výh.č. E1, část od námezníku výh.č. 5 po námezník výh.č.16, část od námezníku výh.č.12 po námezník výh.č.19. SK 6, její část od km 261,900 po námezník výh.č.17 SK 8, její část od km 261,900 po námezník výh.č.19 SK 10, její část od km 261,900 po námezník výh.č.19 |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | RS 1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 1 a | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 28d | 10.09. | 07.10. | 10.9.-7.10. | 9: 21; 10: 7 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003540004
5 | 305 | V-012278/24 | Ostrava-Svinov: 514,516,516a,518 bez TV, 512 + TV, zhl. směr Ostrava-Třebovice, část od námezníku výh.č.1 po námezník výh.č. E1 a námezník výh.č.9, část od námezníku výh.č. 4 po námezník výh.č.7, část od námezníku výh.č.2 po námezník výh.č.6. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP směr Opava. Přečíslování SK 10-> 510, 12 -> 512 a další. | RS 1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 1 a provizorní propojení směr Opava | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 2d | 08.10. | 09.10. | 8.-9.10. | 10: 2 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003540004
6 | 305 | V-012279/24 | Ostrava-Svinov: 510a bez TV, 512 + TV, zhl. směr Ostrava-Třebovice, část od námezníku výh.č.1 po námezník výh.č. 9 a námezník výh.č.9, část od námezníku výh.č. 4 po námezník výh.č.7, část od námezníku výh.č.2 po námezník výh.č.6. | ZP | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP směr Opava vyjma možnosti jízdy z 1.nástupiště SK č.514 (kusá), LNT z důvodu rozsahu vypnutí TV na záhlaví O.Třebovice. Přečíslování SK 12 -> 512 a další. SK 510a je v novém stavu pokračování SK 10 | RS 1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 2 provizorní propojení směr Opava | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 38d | 10.10. | 16.11. | 10.10.-16.11. | 10: 22; 11: 16 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003540004
7 | 305 | V-012280/24 | Ostrava-Svinov: 514,516,516a,518 bez TV, 2,4,4a,510a jen TV, 512 + TV, výh.: 2, zhl. směr Ostrava-Třebovice, část od hrotu jazyka výh.č.501 po námezník výh.č. 509 a námezník výh.č.511ab. Nelze po 2.TK Ostrava hl.n. - Ostrava-Svinov, nelze na TK Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice | ZP | S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP směr Opava, LNT pro rozsah vypnutí TV na záhlaví směr Odb Odra. Přečíslování SK 12 -> 512 a další. SK 510a je v novém stavu pokračování SK 10, výh 1 v novém stavu výh. 501, nový stav výhybek na zhlaví. (není kombinace zkratek ZP+ND+VNJŘ+LNT) | RS 1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 3 práce na zhlaví směr Ova hl.n. a Opava | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 7d | 17.11. | 23.11. | 17.-23.11. | 11: 7 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003540004
8 | 305 | V-012281/24 | Ostrava-Svinov: 516,516a,518 bez TV, 510a,512 jen TV, zhl. směr Ostrava-Třebovice, část od hrotu jazyka výh.č.501 po námezník výh.č. 509 a námezník výh.č.511ab. nelze na TK Ostrava-Svinov - Ostrava-Třebovice | ZP | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP směr Opava, LNT pro rozsah vypnutí TV na záhlaví směr Odb Odra a O.Třebovice. Přečíslování SK 12 -> 512 a další. SK 510a je v novém stavu pokračování SK 10, výh 1 v novém stavu výh. 501, nový stav výhybek na zhlaví. dále do 1.3.2027 bez výluk. | RS 1 rek. ŽST Ostrava-Svinov SP 4 | SS VRT | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 26d | 17.11. | 12.12. | 17.11.-12.12. | 11: 14; 12: 12 | RS 1 ŽST Ostrava-Svinov | 5003540004
9 | 305 | V-003979/23 | Studénka: 3a,5a jen TV, 1,3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | souběh s výstavbou podjezdu | Oprava zastřešení I.nástupiště | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 32d | 26.06. | 27.07. | 26.6.-27.7. | 6: 5; 7: 27 | Obnova zastřešení nástupišť, přístřešků v žst. Suchdol nad Odrou, Studénka a Bohumín | 635220050
10 | 305 | V-003980/23 | Studénka: 2,4 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | souběh s výstavbou podjezdu | Oprava zastřešení II.nástupiště | Objednavatel 1 | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 32d | 03.08. | 03.09. | 3.8.-3.9. | 8: 29; 9: 3 | Obnova zastřešení nástupišť, přístřešků v žst. Suchdol nad Odrou, Studénka a Bohumín | 635220050
11 | 305 | V-003655/23 | Jistebník - Studénka: zab. zař.: TZZ TK 1 a 2. Studénka: zab. zař.: SZZ část. CDP Přerov: zab. zař.: výměna SW. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 30 | bude etapizováno | Studénka výstavba podjezdu přeložky kabelů pro def. ZZ | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 5d | 28.07. | 01.08. | 28.7.-1.8. | 7: 4; 8: 1 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
12 | 305 | V-003640/23 | Jistebník - Studénka: zab. zař.: TZZ TK 1 a 2. Studénka: zab. zař.: SZZ část. CDP Přerov: zab. zař.: výměna SW. Studénka - Bílovec: traťová bez TV, přesun vj. návěstidla | ZP | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bude etapizováno, ZP směr Bílovec | Studénka výstavba podjezdu přeložky kabelů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 9d | 01.03. | 09.03. | 1.-9.3. | 3: 9 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
13 | 305 | V-003641/23 | Studénka: celá jen TV, obvod osobního nádraží Studénka: záhl. a zhl. 1.a 2.TK směr Jistebník. | ZP | S |  |  | LNT |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | cca 0:40 - 4:40h, bez možnosti průjezdu | Studénka - výstavba podjezdu, pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 6x4h | 22.02. | 28.02. | 22.-28.2. | 2: 6 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
14 | 305 | V-003656/23 | Studénka: lichá + TV, zhl. jistebnické. |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | dvojkolejný provoz směr Jistebník, v žst.Studénka po sudé SK | Studénka výstavba podjezdu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 140d | 10.03. | 27.07. | 10.3.-27.7. | 3: 22; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 27 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
15 | 305 | V-003657/23 | Studénka: sudá + TV, zhl. jistebnické. |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | dvojkolejný provoz směr Jistebník, v žst.Studénka po liché SK. | Studénka výstavba podjezdu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 125d | 02.08. | 04.12. | 2.8.-4.12. | 8: 30; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 4 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
16 | 305 | V-005110/24 | Studénka: 111.,109. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Oprava staničních kolejí č. 111,109, oprava BK a GPK. | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | OS | § | Ne | 14d | 01.09. | 14.09. | 1.-14.9. | 9: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
17 | 305 | V-016578/24 | Studénka: lichá + TV, zhl. jistebnické. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 60 | 20 | 0 |  | Studénka instalace obcház. vedení P1-14 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 6 | 02.08. | 03.08. | 2.-3.8. | [12 empty] | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018 | bar: 8
18 | 305 | V-016579/24 | Studénka: lichá + TV, zhl. jistebnické. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  | X |  | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | v čase cca 0:40 - 4:40h. | Studénka srpen: instalace obcház. vedení 15-23, prosinec: demontáž obcház. vedení 1-23-P1 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 4x4h | 03.08. | 04.12. | 3.-5.8., 2.-4.12. | 8: 2; 12: 2 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 5813520018
19 | 305 | V-018468/23 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Odb Jezernice - Lipník n. B. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | BC Drahotuše - Lipník práce s mostním provizoriem | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | N | 2x6h | 07.02. | 09.02. | 7.-9.2. | 2: 2 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
20 | 305 | V-018423/23 | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2,1 + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2,1 + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | uvžovaný čas ZP 0:20 - 4:20h | BC Drahotuše - Lipník pažení v ose os, úprava bran a montáž TV vč. spojek Odb Jezernice, demontáž TV Odb Jezernice B | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 12x4h | 14.01. | 25.01. | 14.-25.1. | 1: 12 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
21 | 305 | V-018467/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Lipník n. B. - Odb Jezernice |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | 100 | 20 |  | BC Drahotuše - Lipník montáž mostního provizoria | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 12d | 02.02. | 13.02. | 2.-13.2. | 2: 12 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
22 | 305 | V-018472/23 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Drahotuše - Odb Jezernice |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | 100 | 10 |  | BC Drahotuše - Lipník odstranění Odb Jezernice A | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 19d | 30.03. | 17.04. | 30.3.-17.4. | 3: 2; 4: 17 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
23 | 305 | V-018473/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Odb Jezernice - Drahotuše |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | 100 | 10 |  | BC Drahotuše - Lipník odstranění Odb Jezernice A | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 18d | 30.08. | 16.09. | 30.8.-16.9. | 8: 2; 9: 16 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
24 | 305 | V-018471/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Lipník n. B. - Odb Jezernice |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | 100 | 20 | 2 TK, 2223 m, 50 km/h. | BC Drahotuše - Lipník práce v 1.TK vč. mostních objektů, odstranění most. provizoria a Odb Jezernice B | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 147d | 10.07. | 03.12. | 10.7.-3.12. | 7: 22; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 3 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
25 | 305 | V-018470/23 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Odb Jezernice - Lipník n. B. |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | 100 | 20 | 1 TK, 2223 m, 50 km/h. | BC Drahotuše - Lipník práce v 2. TK vč. mostních objektů, odstranění výh. provizor. Odb Jezernice B | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 146d | 14.02. | 09.07. | 14.2.-9.7. | 2: 15; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 9 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
26 | 305 | V-005231/24 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Lipník n. B. - Odb Jezernice | ZP | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | uvažovaný čas 0:20 - 4.20h. | BC Drahotuše - Lipník montáž TV vč. spojek, montáž bran TV, pažení, úpravy Odb Jezernice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 19x4h | 25.02. | 24.06. | 25.2.-4.3., 15.-19.5., 19.-24.6. | 2: 4; 3: 4; 5: 5; 6: 6 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
27 | 305 | V-005250/24 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Odb Jezernice - Lipník n. B. | ZP | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | v čase cca 0:20 - 4:20h | BC Drahotuše - Lipník montáž TV vč. spojek, montáž bran TV, pažení, úpravy Odb Jezernice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 11x4h | 05.08. | 08.11. | 5.-6.8., 19.-21.10., 3.-8.11. | 8: 2; 10: 3; 11: 6 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
28 | 305 | V-018980/24 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1. + TV, v úseku Odb Jezernice - Lipník n. B. | ZP | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 60 | 15 | 0 | v čase cca 0:20 - 4:20h | BC Drahotuše - Lipník montáž TV vč. spojek, montáž bran TV, pažení, úpravy Odb Jezernice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 8x4h | 30.06. | 07.07. | 30.6.-7.7. | 6: 1; 7: 7 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002
29 | 305 | V-015942/23 | Přerov přednádraží: 218 bez TV, 20,212-222 jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-012108/24 | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 | pokračuje z r.2023 do r.2026, po ukončení následuje V-001807/22 se ZP | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | H | § | Ne | 47d | 01.01. | 16.02. | 1.1.-16.2. | 1: 31; 2: 16
2 | 308 | V-001807/22 | Horní Lideč st.hr. - Vsetín bývalá Odb Bečva: 1.,2. + TV, Horní Lideč: celá + TV, Valašská Polanka: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě, prověřuje se etapizace výluky ŽST Horní Lideč pro zachování provozu od Valašských Klobouků, přesun z roku 2025 | Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč, Konverze na 25kV st. hr. SR (Střelná) - Vsetín (mimo) | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 300d | 16.02. | 12.12. | 16.2.-12.12. |  | 13 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12 | Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 | 5003520141 5003520231
3 | 308 | V-002761/24 | Horní Lideč - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh se SSV, sanace | Oprava mostů v km 21,684, 22,309, 22,791 a 27,354, oprava propustků v km 23,122, 24,095 a 27,621, opravné práce ST, výměna kolejového roštu, čištění ŠL, odvodnění, sděl a zab.zař. | Objednavatel 2 | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 287d | 01.03. | 12.12. | 1.3.-12.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12 | Oprava mostních objektů na trati Horní Lideč – Vsetín | 635230034
4 | 308 | V-017869/22 | Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s investicí sanace, konverze | Opr. mostů v km 29,724, 30,038, 30,324 a 32,469 a opr. prop. v km 30,751 a 30,994, a opravné práce ST, vým. kol roštu, čištění ŠL, odvodnění, obnova nást. v zast. Leskovec a Lužná u Vsetína,zrušeny nást.zastáv Ústí u Vsetína a Lidečko, sděl a zab.zař | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 90d | 01.05. | 29.07. | 1.5.-29.7. | 5: 31; 6: 30; 7: 29 | Oprava mostních objektů na trati Horní Lideč – Vsetín | 635230034
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 309 | V-015110/24 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | CPS Výstavba inundačního žel. mostu - povodí Moravy | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | C |  | Ne | 112d | 15.04. | 04.08. | 15.4.-4.8. | 4: 16; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 4
2 | 309 | V-004090/24 | Lukavice na Moravě: zab. zař.: staniční. |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | jízda na PN, bez vyp. ETCS | Oprava venkovních prvků SZZ, výměna stykových transformátorů a lan | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 08.06. | 17.06. | 8.-17.6. | 6: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Štěpánov – Hoštejn na trati Přerov – Česká Třebová | 635230026
3 | 309 | V-004092/24 | Hoštejn: zab. zař.: staniční. |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | jízda na PN, bez vyp. ETCS | Oprava venkovních prvků SZZ, výměna stykových transformátorů a lan | SSZT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 10d | 14.09. | 23.09. | 14.-23.9. | 9: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Štěpánov – Hoštejn na trati Přerov – Česká Třebová | 635230026
4 | 309 | V-006243/24 | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4 + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 |  | Uzel Č. Třebová modernizace TK a zapojení na zhlaví vj. sk. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 223d | 14.04. | 22.11. | 14.4.-22.11. |  |  |  | 17 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 22 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
5 | 309 | V-006244/24 | Třebovice v Čechách - Odb Les: 200 + TV, Odb Les: výh.: 8, Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: 200 + TV, Odb Les - Odb Zádulka: 3 + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: kolej T101 |  | T+S | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 | v závěru zprovoznění napojení vjezd. sk. na Odb. Les | Uzel Č. Třebová výstavba obvodu Les | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 30d | 15.03. | 13.04. | 15.3.-13.4. | 3: 17; 4: 13 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
6 | 309 | V-006245/24 | Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: 200 + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 | pokr. v 2027 | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 27d | 05.12. | 31.12. | 5.-31.12. | 12: 27 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-005660/24 | Opava západ - Skrochovice: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 101,212; 102,963; 105,711 a 106,225, rekonstrukce mostu v km 103,024 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 35d | 01.07. | 04.08. | 1.7.-4.8. | 7: 31; 8: 4 | Rekonstrukce mostu v km 103,024 trati Krnov – Opava východ Oprava propustků na trati Skrochovice – Opava západ | 3273214993 635240018
2 | 310 | V-005081/24 | Krnov: 101.,20c,20.,22.,24. bez TV, výh.: 35,36,41,45, |  | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 60 | 100 | 80 |  | oprava výhybky s výměnou kolejového lože | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 12d | 07.07. | 18.07. | 7.-18.7. | 7: 12 | Oprava výhybek v žst. Krnov | 635210049
3 | 310 | V-005089/24 | Krnov: výh.: 1, záhl. a zhl. ze směru Skrochovice od náv.L po nám. výh.1. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ovlivnění TK Krnov-Skrochovice | oprava výhybky s výměnou kolejového lože | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 4d | 19.07. | 22.07. | 19.-22.7. | 7: 4 | Oprava výhybek v žst. Krnov | 635210049
4 | 310 | V-005080/24 | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | CPS- I/45 Bruntál-východní obchvat (výstavba silničního mostu v km 61,887) OŘ OVA- údržbové práce | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | C/O | § | Ne | 58d | 04.05. | 30.06. | 4.5.-30.6. | 5: 28; 6: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 635240020
5 | 310 | V-005661/24 | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | navýšení o 10dní a souběh CPS Bruntál-Valšov | Oprava mostu v km 57,705 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | C/O | § | Ne | 58d | 04.05. | 30.06. | 4.5.-30.6. | 5: 28; 6: 30 | Oprava mostu v km 57,705 na trati Valšov – Bruntál | 635240017
6 | 310 | V-006261/24 | Dětřichov nad Bystřicí: záhl. a zhl. ze směru Moravský Beroun. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | navýšení o 10dní a souběh CPS Bruntál-Valšov | Rekonstrukce mostu v km 45,226 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | C/O | § | Ne | 58d | 04.05. | 30.06. | 4.5.-30.6. | 5: 28; 6: 30 | Rekonstrukce mostu v km 45,226 trati Olomouc – Opava východ Oprava mostních objektů na trati Olomouc – Krnov v km 39,300 – 52,900 | 3273214993 635190065
7 | 310 | V-005093/24 | Dětřichov nad Bystřicí: 1.,2. bez TV, výh.: 7,8,9, záhl. a zhl. ze směru Moravský Beroun. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ovlivnění TK Moravský Beroun-Dětřichov nad Bystřicí | oprava staniční koleje s pročištěním kolejového lože a výměnou kolejového roštu, oprava výhybek | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 16d | 01.06. | 16.06. | 1.-16.6. | 6: 16 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Dětřichov nad Bystřicí | 635190044
8 | 310 | V-015881/24 | Valšov: zab. zař.: vypnutí SSZ + TZZ. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | Přemístění a částečná obnova staničního zabezpečovacího zařízení do nové technologické místnosti v nové budově včetně úpravy technologie pro připojení dálkového ovládání. | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30 | Prostá rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v ŽST Valšov | 5003520265
9 | 310 | V-015500/20 | Valšov - Moravský Beroun: traťová bez TV, Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2024 | oprava propustků v km 37,707; 40,763 a 48,044, rekonstrukce mostu v km 45,226 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | IO | § | Ne | 26d | 04.05. | 29.05. | 4.-29.5. | 5: 26 | Rekonstrukce mostu v km 45,226 trati Olomouc – Opava východ Oprava propustků na trati Olomouc - Krnov | 3273214993 635210029
10 | 310 | V-015518/24 | Hrubá Voda: celá bez TV, Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, její část od od vjezd. náv. v ŽST Hrubá Voda po km 17,500 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v termínu 20.11.-30.11.umožnění obsluhy vlečky Zappa beton, štěrk od Olomouce (výh. na vlečku v km 17,401) | vým. kol.roštu, čištění KL, oprava mostů v km 17,580, 18,449, 18,852 a 18,902 a oprava propustků v km 17,537 a 18,181, Hrubá Voda-obnova nást. a výh., přejezdů v km 17,496,18,153,19,748, nást. Hr. Voda zastávka, osvětlení, ohřevy výh.., sděl,zab.zař | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 26d | 05.11. | 30.11. | 5.-30.11. | 11: 26 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí – Hrubá Voda | 5003520265
11 | 310 | V-002976/24 | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, její část od od km 16,700 v TK po vjezd. náv. v ŽST Hlubočky Hlubočky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | (etapizace původního požadavku, navýšení požadovaných prací, místa výluky, délky výluky) umožnění obsluhy vlečky Zappa beton, štěrk od Krnova.(výh. na vlečku v km 17,401) | vým. kol. roštu, oprava mosttů v km 16,378, 16,440, 16,647 a oprava propustků v km 15,774 a 16,118 , v ŽST Hlubočky oprava SK a výh., přejezdu v km 15,932, sděl. a zab.zař., osvětlení, ohřevy výh. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 46d | 21.09. | 05.11. | 21.9.-5.11. | 9: 10; 10: 31; 11: 5 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí – Hrubá Voda | 5003520265
12 | 310 | V-015507/24 | Hrubá Voda - Hlubočky: traťová bez TV, její část od od km 17,500 po km 16,700 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | není umožněna obsluhy vlečky Zappa beton, štěrk | vým. kol. roštu, čištění KL, oprava mostu v km 17,300 a přejezdu v km 17,496. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 15d | 05.11. | 19.11. | 5.-19.11. | 11: 15 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí – Hrubá Voda | 5003520265
13 | 310 | V-014054/24 | Hlubočky - Hlubočky-Mariánské Údolí: traťová bez TV, zab. zař.: traťové a přejezdové v km 12,418 (P7531). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZS a přejezdu v km 12,418 (P7531) a Oprava mostů v km 12,836, 12,897, 14,617 a 12 propustků, vým. kol. roštu. | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 46d | 21.09. | 05.11. | 21.9.-5.11. | 9: 10; 10: 31; 11: 5 | Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7531 v km 12,418 trati Olomouc – Opava Prostá rekonstrukce trati v úseku Hlubočky-Mariánské Údolí – Hrubá Voda | 3273514800 5003520265
14 | 310 | V-014590/23 | Hlubočky-Mariánské Údolí: celá bez TV, Hlubočky-Mariánské Údolí - Velká Bystřice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rek. PZS km 7,893 (P7527), udžba TK, svařování, výměna kolejnic. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 10d | 21.09. | 30.09. | 21.-30.9. | 9: 10 | Rekonstrukce PZS (P7527) v km 7,893 trati Olomouc – Opava Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273514800 635240020
15 | 310 | V-015886/24 | Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, | ZP | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V období mimo sezónní osobní dopravu. | Výstavba PZS v km 8,563 (P7687), úprava svršku a spodku | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 12d | 01.10. | 12.10. | 1.-12.10. | 10: 12 | Výstavba PZS přejezdu P7687 v km 8,563 trati Bruntál – Malá Morávka | 3273514800
16 | 310 | V-015888/24 | Bruntál - Malá Morávka: traťová bez TV, | ZP | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V období mimo sezónní osobní dopravu. | Výstavba PZS v km 14,683 (P7695), úprava svršku a spodku | SSZT Ostrava | OVA 1 | 2 | I | § | Ne | 11d | 13.10. | 23.10. | 13.-23.10. | 10: 11 | Výstavba PZS přejezdu P7695 v km 14,683 trati Bruntál – Malá Morávka | 3273514800
17 | 310 | V-015884/24 | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, Břidličná: celá bez TV, Rýmařov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu SSZ Valšov | oprava propustku v km 3,245; 7,867; 9,677; 9,937 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.10. | 30.10. | 1.-30.10. | 10: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ OVA 2026 | 635240027
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
1 | 313 | V-014053/24 | Senice na Hané - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bude umožněna obsluha teplárny | Rekonstrukce PZS P7620 v km 8,674 - Horka nad Moravou a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO |  | Ne | 8d | 01.07. | 08.07. | 1.-8.7. | 7: 8 | Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P7620 v km 8,674 na trati Olomouc – Drahanovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273514800 635240020
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
1 | 314 | V-016061/23 | Boskovice: celá bez TV, Boskovice - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | čištění kolejového lože v km 28,0 - 29,1, oprava přejezdů v km 28,956 ( P6977) a v km 27,471 (P6975) | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 26d | 03.08. | 28.08. | 3.-28.8. | 8: 26 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 314 | V-003319/24 | Moravská Třebová - Chornice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, kolejnic, GPK, svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 5d | 22.06. | 26.06. | 22.-26.6. | 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-004919/24 | Chropyně - Kojetín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) odstranění bednění nadjezdu | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 08.08. | 09.08. | 8.-9.8. | 8: 2 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
2 | 315 | V-004918/24 | Chropyně: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 65 | projekt v přípravě | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) dlouhodobé (dočasné) snesení kolejiště po dobu modernizace | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | D | 24 | 15.08. | 15.08. | 15.8. | [12 empty] | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063 | bar: 8
3 | 315 | V-004920/24 | Chropyně - Kojetín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) dokončení nadjezdu v km 73,903 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 19.09. | 20.09. | 19.-20.9. | 9: 2 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
4 | 315 | V-004921/24 | Chropyně - Kojetín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) dokončení nadjezdu v km 73,903 | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 2d | 26.09. | 27.09. | 26.-27.9. | 9: 2 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
5 | 315 | V-016062/23 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 14d | 19.03. | 01.04. | 19.3.-1.4. | 3: 13; 4: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
6 | 315 | V-016308/23 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 18d | 22.10. | 08.11. | 22.10.-8.11. | 10: 10; 11: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
7 | 315 | V-003611/24 | Holubice - Blažovice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | celková oprava koleje, výměna pražců, oprava GPK | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 18d | 22.10. | 08.11. | 22.10.-8.11. | 10: 10; 11: 8 | Oprava trati v úseku Blažovice – Holubice | 639190142
8 | 315 | V-016309/23 | Holubice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 18.04. | 19.04. | 18.-19.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
9 | 315 | V-016310/23 | Holubice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 17.10. | 18.10. | 17.-18.10. | 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
10 | 315 | V-016073/24 | Holubice: zab. zař.: SZZ částečně: kolej. obvody na křenovickém a blažovickém zhlaví. Holubice - Blažovice: zab. zař.: TZZ. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN a v mezistaničním oddílu | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO za PočN | SS východ | BNO 4 | 2 | I | § | Ne | 5d | 05.10. | 09.10. | 5.-9.10. | 10: 5 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
11 | 315 | V-016074/24 | Křenovice horní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně: kolej. obvody. |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 25 | 100 | 65 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO za PočN, výměna kabelizace | SS východ | BNO 4 | 2 | I | § | Ne | 14d | 13.10. | 26.10. | 13.-26.10. | 10: 14 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
12 | 315 | V-016329/24 | Křenovice horní nádraží - Holubice: traťová + TV, Holubice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 31.10. | 01.11. | 31.10.-1.11. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 10 to 11
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-004917/24 | Přerov: 105,107,109 jen TV, Přerov přednádraží: 103 jen TV, 101 + TV, její část od náv. Sc 101 po nám. výh. č. 117 Přerov přednádraží: zhl. 1. TK směr Říkovice, jeho část od nám. výh. č. 117 po nám. výh. č. 122. Přerov přednádraží: 91. spojovací kolej + TV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | projekt v přípravě | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) práce na Lověšickém podjezdu, pokládka nové výh. č. 151 do SK 101 | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 105d | 17.07. | 29.10. | 17.7.-29.10. | 7: 15; 8: 31; 9: 30; 10: 29 | Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov | 5003720063
2 | 316 | V-004047/24 | Nedakonice - Moravský Písek: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK PZZ P8159, P8158, P8157. Moravský Písek: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Nedakonice. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | projekt v přípravě; 2x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 04.07. | 07.07. | 4.-7.7. | 7: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
3 | 316 | V-004049/24 | Moravský Písek: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava napájecího zdroje pro KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 1 | 29.06. | 30.06. | 29.-30.6. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036 | bar: 6
4 | 316 | V-004048/24 | Moravský Písek: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Bzenec přívoz. Moravský Písek - Bzenec přívoz: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK PZZ P8156. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | projekt v přípravě; 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 30.06. | 03.07. | 30.6.-3.7. | 6: 1; 7: 3 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
5 | 316 | V-004050/24 | Moravský Písek - Bzenec přívoz: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK PZZ P8156. Bzenec přívoz: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Moravský Písek. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | projekt v přípravě; 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 25.06. | 28.06. | 25.-28.6. | 6: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
6 | 316 | V-004052/24 | Bzenec přívoz: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava napájecího zdroje pro KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 1 | 20.06. | 21.06. | 20.-21.6. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036 | bar: 6
7 | 316 | V-004051/24 | Bzenec přívoz: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Rohatec PZZ P8155. Bzenec přívoz - Rohatec: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK . |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | projekt v přípravě; 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 21.06. | 24.06. | 21.-24.6. | 6: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
8 | 316 | V-004053/24 | Bzenec přívoz - Rohatec: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK . Rohatec: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Bzenec přívoz PZZ P8155. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | projekt v přípravě; 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 16.06. | 19.06. | 16.-19.6. | 6: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
9 | 316 | V-004485/22 | Rohatec: 1,3,5a,5,7 bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | navazuje na položku V-004484/22 | oprava žel. přejezdu v km 111,535 (P8155) | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 9d | 04.09. | 12.09. | 4.-12.9. | 9: 9 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
10 | 316 | V-004484/22 | Rohatec: 2 bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | Po ukončení navazuje položka V-004485/22 | oprava přejezdu v km 111,535 (P8155) | ST Kyjov | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 4d | 01.09. | 04.09. | 1.-4.9. | 9: 4 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
11 | 316 | V-004055/24 | Rohatec: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava napájecího zdroje pro KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 1 | 11.06. | 12.06. | 11.-12.6. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036 | bar: 6
12 | 316 | V-004056/24 | Rohatec - Hodonín: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. Hodonín: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Rohatec. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | projekt v přípravě, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 7d | 04.06. | 10.06. | 4.-10.6. | 6: 7 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
13 | 316 | V-004054/24 | Rohatec: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Hodonín. Rohatec - Hodonín: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | projekt v přípravě; jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 12.06. | 15.06. | 12.-15.6. | 6: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
14 | 316 | V-017124/24 | Hodonín - Rohatec: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | přeložky kabelů zab.zař. | Objednavatel 4 | BNO 4 | 1 | C | § | Ne | 3d | 09.03. | 11.03. | 9.-11.3. | 3: 3
15 | 316 | V-004059/24 | Hodonín: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava napájecího zdroje pro KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 2 | 27.05. | 28.05. | 27.-28.5. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036 | bar: 5
16 | 316 | V-004060/24 | Hodonín - Lužice: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK PZZ P8153. Lužice: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Hodonín. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | projekt v přípravě, 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 23.05. | 26.05. | 23.-26.5. | 5: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
17 | 316 | V-004058/24 | Hodonín: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Lužice. Hodonín - Lužice: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK PZZ P8153. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | projekt v přípravě; 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 7d | 28.05. | 03.06. | 28.5.-3.6. | 5: 4; 6: 3 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
18 | 316 | V-004550/23 | Hodonín: výh.: 49,52,53,55,57 + přípoje, zhl. kolejí číslo 5,7,9,11,13 směr Lužice. Hodonín: 3.,3a,5.,5a,5b,5c,5d,7.,7a,9.,11.,13. jen TV, |  | S |  |  | LNT | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Průjezd HV bez LNT lze po SK č.1 a po sudé | výměna výhybek, upevňovadel, svaření, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 45d | 08.07. | 21.08. | 8.7.-21.8. | 7: 24; 8: 21 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
19 | 316 | V-017125/24 | Hodonín - Rohatec: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | začátek 4:30 hod. konec 4:40 hod. | demolice mostu | Objednavatel 4 | BNO 4 | 1 | C | § | Ne | 4d | 03.04. | 06.04. | 3.-6.4. | 4: 4
20 | 316 | V-004062/24 | Lužice: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava napájecího zdroje pro KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 1 | 18.05. | 19.05. | 18.-19.5. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036 | bar: 5
21 | 316 | V-004063/24 | Lužice - Moravská Nová Ves: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK PZZ P8152. Moravská Nová Ves: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Lužice. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | projekt v přípravě, 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 14.05. | 17.05. | 14.-17.5. | 5: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
22 | 316 | V-004061/24 | Lužice: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Moravská Nová Ves. Lužice - Moravská Nová Ves: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK PZZ P8152. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | projekt v přípravě; 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 19.05. | 22.05. | 19.-22.5. | 5: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
23 | 316 | V-004065/24 | Moravská Nová Ves: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava napájecího zdroje pro KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 1 | 09.05. | 10.05. | 9.-10.5. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036 | bar: 5
24 | 316 | V-004066/24 | Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK . Výh Hrušky: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Moravská Nová Ves PZZ P8151. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | projekt v přípravě, 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 05.05. | 08.05. | 5.-8.5. | 5: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
25 | 316 | V-004064/24 | Moravská Nová Ves: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Výh Hrušky PZZ P8151. Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK . |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | projekt v přípravě; 1x Op, jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 10.05. | 13.05. | 10.-13.5. | 5: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
26 | 316 | V-004067/24 | Výh Hrušky: zab. zař.: SZZ zhlaví směr Břeclav. Výh Hrušky - Břeclav: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 80 | projekt v přípravě; jízdy na PN | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice výměna KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | Ne | 4d | 01.05. | 04.05. | 1.-4.5. | 5: 4 | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036
27 | 316 | V-004068/24 | Výh Hrušky: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | projekt v přípravě | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice úprava napájecího zdroje pro KO | SS východ | BNO 4 | 1 | I | § | N | 1 | 30.04. | 01.05. | 30.4-1.5. | [12 empty] | Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV | 3273214901, 5723520036 | bar: 4
28 | 316 | V-007270/24 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 03.04. | 07.04. | 3.-7.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
29 | 316 | V-007272/24 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 28.10. | 01.11. | 28.10.-1.11. | 10: 4; 11: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
30 | 316 | V-016549/24 | Otrokovice: vlečka č. 5307 a 5309 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě | el. Otrok - Vizovice instalace kolej. provizorií | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 16.03. | 17.03. | 16.-17.3. | 3: 2 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
31 | 316 | V-016559/24 | Otrokovice: 1,3,3a jen TV, zhl. SK1 směr Tlumačov, od nám. výh. č. 9 po nám. výh. č. 1. |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | projekt v přípravě | el. Otrok - Vizovice odtah TV pro ubourání mostní římsy a pažení | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 01.03. | 02.03. | 1.-2.3. | 3: 2 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
32 | 316 | V-016550/24 | Otrokovice: 118 bez TV, 116 + TV, koleje vleček č. 5307 a 5309 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě | el. Otrok - Vizovice pažení | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 2d | 02.04. | 03.04. | 2.-3.4. | 4: 2 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
33 | 316 | V-016556/24 | Otrokovice: 6a,6b,6-14,116 jen TV, 2,4,4a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | projekt v přípravě | el. Otrok - Vizovice pažení kanalizace | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 4d | 21.04. | 24.04. | 21.-24.4. | 4: 4 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
34 | 316 | V-016553/24 | Otrokovice: 6,6a,6b,8 jen TV, 10-14,116 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | projekt v přípravě | el. Otrok - Vizovice pažení, odtah TV, výkop kabelovodu | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 7d | 09.04. | 15.04. | 9.-15.4. | 4: 7 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
35 | 316 | V-016557/24 | Otrokovice: 6a,6b,6-14,116 jen TV, 4,4a + TV, zhl. SKS směr Napajedla. |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě | el. Otrok - Vizovice snesení kolejí, výkopy kanalizace, uložení prefabrikátů, zához, vrt. piloty, dmt a mt TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 21d | 25.04. | 15.05. | 25.4.-15.5. | 4: 6; 5: 15 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
36 | 316 | V-016560/24 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | el. Otrok - Vizovice snesení ŽSv, realizace koliz. pilotových stěn, podkádka ŽSv | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 21d | 01.07. | 21.07. | 1.-21.7. | 7: 21 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
37 | 316 | V-016551/24 | Otrokovice: 118-122 bez TV, koleje vlečky č. 5307 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě | el. Otrok - Vizovice výkop kabelovodu podél kolejí | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 5d | 04.04. | 08.04. | 4.-8.4. | 4: 5 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
38 | 316 | V-016554/24 | Otrokovice: 6a,6b,12,14,116a,116 jen TV, 4a,4-10 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | projekt v přípravě | el. Otrok - Vizovice výstavba kabelovodu | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 5d | 16.04. | 20.04. | 16.-20.4. | 4: 5 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
39 | 316 | V-023660/18 | Otrokovice: 7,9,9a bez TV, 5,5b,5c,7 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě, pokračuje v roce 2027 | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 275d | 01.04. | 31.12. | 1.4.-31.12. |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
40 | 316 | V-007911/19 | Zlín-Malenovice: 2 bez TV, kolej zrušena |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě, pokračuje v roce 2027 | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
41 | 316 | V-007912/19 | Zlín střed: 7 bez TV, kolej zrušena |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě, pokračuje v roce 2027 | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
42 | 316 | V-007908/19 | Otrokovice: 5a,7a bez TV, vlečka DKV |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě, pokračuje v roce 2027 | el. Otrok - Vizovice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 214d | 01.06. | 31.12. | 1.6.-31.12. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
43 | 316 | V-016558/24 | Otrokovice: 5c bez TV, 3 jen TV, 1,2,3a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 20 | 100 | 80 | projekt v přípravě, tranzit pouze po SK2 | el. Otrok - Vizovice výstavba kanalizace | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 15d | 16.05. | 30.05. | 16.-30.5. | 5: 15 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
44 | 316 | V-016597/24 | Zlín střed: vlečka č. 5328: lokální výluky kolejiště vlečky |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě, pokračuje v r. 2027 | el. Otrok - Vizovice modernizační práce | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 306d | 01.03. | 31.12. | 1.3.-31.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice | 3273214901
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-003088/24 | Kunovice: záhl. a zhl. směr Ostrožská Nová Ves od náv. Se9 a L101 po náv.S. Kunovice - Ostrožská Nová Ves: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | LET Kunovice - uzávěra komunikace v červenci v době svátků a celozávodní dovolené fa | Výstavba PZS v km 99,433 (P7957) a opravné práce v TK | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 12d | 01.07. | 12.07. | 1.-12.7. | 7: 12 | Rekonstrukce přejezdu km 99,433 (P7957) na trati Brno - Vlárský průsmyk Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273514800 635240020
2 | 317 | V-003089/24 | Ostrožská Nová Ves: celá bez TV, Ostrožská Nová Ves - Uherský Ostroh: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh | Rekonstrukce PZS v km 94,356 (P7953), zvýšení bezpečnosti na přejezdu a opravné práce. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | IO | § | Ne | 8d | 01.07. | 08.07. | 1.-8.7. | 7: 8 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 94,356 (P7953) trati Brno - Vlárský průsmyk Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2026 | 3273514800 635240020
3 | 317 | V-016326/23 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Velká nad Veličkou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | stabilizace zářezu v km 47,870 - 48,150; oprava mostu v km 55,812. výměna kolejnic, výměna pražců, údržba žel.svršku, oprava GPK ASP, strojní čištění | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | IO | § | Ne | 184d | 01.03. | 31.08. | 1.3.-31.8. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31 | Stabilizace zářezu v km 47,870 - 48,150 Velká n. Vel. - Vrbovce Oprava mostu v km 55,812 na trati Vrbovce - Hodonín | 3273214901 639210018
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-015945/24 | Nesovice: lichá bez TV, Bučovice - Nesovice: 1 bez TV, Bučovice: lichá bez TV, Slavkov u Brna - Bučovice: 1 bez TV, Slavkov u Brna: lichá bez TV, Blažovice - Slavkov u Brna: 1 bez TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 45 | 100 | 45 | projekt v přípravě, bude prověřena etapizace | Rekonstrukce Blažovice (m.) - Nesovice (vč.) a ŽST Slavkov u B. přípravné práce, SP0 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 70d | 01.03. | 09.05. | 1.3.-9.5. | 3: 31; 4: 30; 5: 9 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 3273214901 3273214901
2 | 318 | V-015946/24 | Nesovice: 2 bez TV, Nesovice - Bučovice: 2 bez TV, Bučovice: sudá bez TV, Bučovice - Slavkov u Brna: 2 bez TV, Slavkov u Brna: sudá bez TV, Slavkov u Brna - Blažovice: 2 bez TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 45 | 100 | 45 | projekt v přípravě, bude prověřena etapizace | Rekonstrukce Blažovice (m.) - Nesovice (vč.) a ŽST Slavkov u B. přípravné práce, SP0 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 70d | 10.05. | 18.07. | 10.5.-18.7. | 5: 22; 6: 30; 7: 18 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 3273214901 3273214901
3 | 318 | V-015947/24 | Nesovice: lichá bez TV, Bučovice - Nesovice: 1 bez TV, Bučovice: 1,3,5a bez TV, Slavkov u Brna - Bučovice: 1 bez TV, Slavkov u Brna: lichá bez TV, Blažovice - Slavkov u Brna: 1 bez TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 45 | 100 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce Blažovice (m.) - Nesovice (vč.) a ŽST Slavkov u B. rekonstrukční práce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 153d | 19.07. | 18.12. | 19.7.-18.12. | 7: 13; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 18 | Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna | 3273214901 3273214901
4 | 318 | V-016075/24 | Blažovice: zab. zař.: SZZ částečně: kolej. obvody na slavkovském a holubickém zhlaví. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 65 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 15d | 16.09. | 30.09. | 16.-30.9. | 9: 15 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
5 | 318 | V-016076/24 | Blažovice: zab. zař.: SZZ částečně: kolej. obvody na šlapanickém zhl.. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
6 | 318 | V-016077/24 | Blažovice - Šlapanice: zab. zař.: TZZ TK 2,1 PZZ P7900,P7901,P7902,P7903,P7904,P7905,P7906,P7907. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | jízdy v mezistaničním oddílu a na PN, Op - uzavírky budou prověřovány | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO za PočN | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 14.08. | 27.08. | 14.-27.8. | 8: 14 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
7 | 318 | V-016081/24 | Brno-Slatina: zab. zař.: SZZ částečně: kolej. obvody na šlapanickém zhlaví. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 65 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO za PočN | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 9d | 11.06. | 19.06. | 11.-19.6. | 6: 9 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
8 | 318 | V-016082/24 | Brno-Slatina: zab. zař.: SZZ částečně: kolej. obvody na zhlaví směr Odb Brno-Černovice. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 65 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO za PočN | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 10d | 01.06. | 10.06. | 1.-10.6. | 6: 10 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
9 | 318 | V-016078/24 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: zab. zař.: TZZ TK 2. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 65 | jízdy v mezistaničním oddílu a na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada stáv. AB novým TZZ | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 15d | 10.07. | 24.07. | 10.-24.7. | 7: 15 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
10 | 318 | V-016079/24 | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: zab. zař.: TZZ TK 1. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 100 | 65 | jízdy v mezistaničním oddílu a na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada stáv. AB novým TZZ | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 15d | 25.06. | 09.07. | 25.6.-9.7. | 6: 6; 7: 9 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
11 | 318 | V-016083/24 | Odb Brno-Černovice: zab. zař.: SZZ částečně: kolej. obvody. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 65 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice náhrada KO za PočN, výměna stykových transformátorů | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 11d | 15.05. | 25.05. | 15.-25.5. | 5: 11 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
12 | 318 | V-016084/24 | Odb Brno-Černovice: zab. zař.: SZZ částečně: prostř. pro zjišťování volnosti směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 65 | zjišťování volnosti zaměstnancem, jízdy na PN | Výstavba TNS Brno-Černovice výměna stykových transformátorů | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 12.05. | 14.05. | 12.-14.5. | 5: 3 | Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice | 5623520025
13 | 318 | V-016311/23 | Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun do souběhu s VR 315 | údržba žel. svršku, oprava GPK | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 05.11. | 06.11. | 5.-6.11. | 11: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-015392/24 | Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 |  | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 9d | 20.04. | 28.04. | 20.-28.4. | 4: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 320 | V-015393/24 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 |  | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 9d | 28.04. | 06.05. | 28.4.-6.5. | 4: 3; 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 320 | V-015949/24 | Břeclav přednádraží: účelové koleje OTV: 401a,403a,403,404,405 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | projekt v přípravě | Zvýšení výkonu TNS Břeclav modernizace kolejí a výhybek | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 121d | 01.07. | 29.10. | 1.7.-29.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 29 | Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav | 3273214901
4 | 320 | V-003628/24 | Židlochovice: celá + TV, Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 8 | 14.03. | 14.03. | 14.3. | [12 empty] | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009 | bar: 3
5 | 320 | V-003614/24 | Modřice: 3,5 bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | reetapizace - SK bude vyloučena z části bude ponecháno cca 50 metrů ze směru Brno-Horní Heršpice | celková oprava koleje číslo 5 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 18d | 17.08. | 03.09. | 17.8.-3.9. | 8: 15; 9: 3 | Oprava staničních kolejí v žst. Modřice | 639190144
6 | 320 | V-016312/23 | Brno jih: 108a bez TV, 104.,106.,108.,110a jen TV, 110b,110c + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | celková oprava kolejí č. 110b, 110c | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 14.09. | 13.10. | 14.9.-13.10. | 9: 17; 10: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
7 | 320 | V-003896/24 | Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, Odb Brno-Židenice: 6 jen TV, záhl. a zhl. 2.,1. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská, jeho část po nám. výh. č. 15b, 17. Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: kolej T4, T8 jen TV, jejich část | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Most Bubeníčkova výstavba provizorní koleje směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 07.03. | 09.03. | 7.-9.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
8 | 320 | V-016314/23 | Odb Brno-Židenice: 991.,992.,993. bez TV, vlečkové koleje - Posvitavské vlečky | ZP | S | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | celková oprava kolejí číslo 991, 992, 993 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 08.07. | 06.08. | 8.7.-6.8. | 7: 24; 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
9 | 320 | V-003900/24 | Posvitavský vlečkový systém: 905 bez TV, zhl. směr Odb. Brno-Židenice. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 |  | Most Bubeníčkova definitivní napojení Posvitavského vl. systému | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 28.11. | 04.12. | 28.11.-4.12. | 11: 3; 12: 4 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
10 | 320 | V-003898/24 | Odb Brno-Židenice: záhl. 1. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 |  | Most Bubeníčkova modernizační práce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 273d | 07.03. | 04.12. | 7.3.-4.12. |  |  | 25 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 4 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
11 | 320 | V-003897/24 | Posvitavský vlečkový systém: 905 bez TV, zhl. směr Odb. Brno-Židenice. | ZP | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Most Bubeníčkova provizorní napojení Posvitavského vl. systému | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 18d | 07.03. | 24.03. | 7.-24.3. | 3: 18 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
12 | 320 | V-003903/24 | Odb Brno-Židenice: zhl. 1. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská od hrotu výh. č. 2 po nám. výh. č.6b, od nám. výh. č. 3 po nám. výh. č. 8 a 13 zhlaví 2. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská od hrotu výh. č. 4 po výh. č. 7 (mimo). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 | směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská po 2. TK přes provizorní kolej. propojení; 25.3.-20.11. provizor. napojení Posvit. vleč. sys. | Most Bubeníčkova práce na mostním objektu, ŽSp, ŽSv | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 256d | 10.03. | 20.11. | 10.3.-20.11. |  |  | 22 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 20 |  | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
13 | 320 | V-003899/24 | Odb Brno-Židenice: záhl. 2. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská. Odb Brno-Židenice: 6 jen TV, zhl. 2.,1. TK směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská, jeho část po nám. výh. č. 13, 17. Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: kolej T8 jen TV, její část Posvitavský vlečkový systém: 905 bez TV, zhl. směr Odb. Brno-Židenice. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X | X | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 120 | 100 | 0 |  | Most Bubeníčkova demontáž provizorní koleje směr Odb Brno-Černovice zhl. Táborská, realizace definitivního napojení | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 3d | 21.11. | 23.11. | 21.-23.11. | 11: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
14 | 320 | V-003744/24 | Brno-Maloměřice: 5b bez TV, 5,5b,7,9 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Celová oprava koleje č. 5b, výměna kolejnic, pražců a kolejového lože. | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 23.06. | 07.07. | 23.6.-7.7. | 6: 8; 7: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
15 | 320 | V-003740/24 | Brno-Maloměřice: 1b bez TV, 1b,2,2b,4,4a,10a,10b,56,57,101b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Celová oprava koleje č. 1b, výměna kolejnic, pražců a kolejového lože. | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 08.06. | 22.06. | 8.-22.6. | 6: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
16 | 320 | V-003752/24 | Brno-Maloměřice: 1p,113.,114.,115.,116.,117.,118.,119.,120.,121.,122.,123. jen TV, 1v + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 |  | Celová oprava koleje č. 1v, výměna kolejnic, pražců a kolejového lože | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 10.07. | 24.07. | 10.-24.7. | 7: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
17 | 320 | V-003738/24 | Brno-Maloměřice: 4a bez TV, 1b,2,2b,4,4a,10a,10b,56,57,101b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Celová oprava koleje č. 4a, výměna kolejnic, pražců a kolejového lože. | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 26.05. | 04.06. | 26.5.-4.6. | 5: 6; 6: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
18 | 320 | V-003737/24 | Brno-Maloměřice: 10a,10b,56 bez TV, 1b,2,2b,4,4a,10a,10b,56,57,101b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Celová oprava kolejí č. 10a a 10b, výměna kolejnic, pražců a kolejového lože | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 11.05. | 25.05. | 11.-25.5. | 5: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
1 | 322 | V-003647/24 | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 20 | 30 | 45 |  | odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x8h | 09.02. | 12.02. | 9.-12.2. | 2: 4 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
2 | 322 | V-003669/24 | Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 45 |  | odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 4x8h | 16.02. | 19.02. | 16.-19.2. | 2: 4 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
3 | 322 | V-016124/24 | Moravské Budějovice - Kojetice na Moravě: traťová bez TV, Kojetice na Moravě: 1,2,5,5a bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Jaroměřice n.R.. Jaroměřice nad Rokytnou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce jaroměřického zhlaví v ŽST Kojetice na Moravě, výstavba PZS v km 140,285 (P3639) | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30 | Oprava Výhybek č.1,2 a 3 v žst Kojetice | 639180395
4 | 322 | V-016231/24 | Kralice nad Oslavou - Náměšť nad Oslavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Doplnění závor a oprava konstrukce na přejezdu v km 29,159 (P3841) | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 30d | 22.03. | 20.04. | 22.3.-20.4. | 3: 10; 4: 20 | Doplnění závor na přejezdu P3841 v km 29,159 trati Střelice - Okříšky | 3273514800
5 | 322 | V-016230/24 | Třebíč - Okříšky: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce mostu v km 60,453, oprava propustků v km 51,226, 52,233, 54,590, 55,475 | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 92d | 30.08. | 29.11. | 30.8.-29.11. | 8: 2; 9: 30; 10: 31; 11: 29 | Rekonstrukce mostu v km 60,453 na trati Střelice - Okříšky | 3273214993
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-017548/22 | Střelice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO staniční kolejí 1,2,4 a výhybek 1,2,3,4, oprava nástupiště, svařování, výměna kolejnic, oprava GPK, oprava přejezdu v km 133,220 P 3941, Propustek v km 130,826 (TÚ 1271) a 1,032 (TÚ 1281) ŽB propustek. Přestavba na trubní. A propustek v km 1,497. | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 46d | 17.07. | 31.08. | 17.7.-31.8. | 7: 15; 8: 31 | Oprava propustků na tratích Moravský Krumlov – Silůvky a Moravské Bránice – Oslavany | 639230034
2 | 323 | V-020892/21 | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, betonových pražců, budování BK 108,300-109,600 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 16d | 02.07. | 17.07. | 2.-17.7. | 7: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 323 | V-004463/24 | Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | přestavba mostu v rámci akce rekonstrukce silnice I/53 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | C | § | Ne | 152d | 02.03. | 31.07. | 2.3.-31.7. | 3: 30; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
4 | 323 | V-003735/24 | Moravské Bránice - Ivančice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | přestavba propustků v km 1,032 a v km 1,497 | SMT Brno | BNO 4 | 3 | OS | § | Ne | 30d | 02.08. | 31.08. | 2.-31.8. | 8: 30 | Oprava propustků na tratích Moravský Krumlov – Silůvky a Moravské Bránice – Oslavany | 639230034
5 | 323 | V-016060/23 | Boří les - Lednice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Propustek v km 0,833. Přestavba kameného propustku na trubní. A propustek v km 6,717. Přestavba trubního propustku (poškozené trouby) na trubní | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 08.10. | 27.10. | 8.-27.10. | 10: 20 | Oprava propustků na trati Boří Les – Lednice | 639230033
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
1 | 324 | V-016336/24 | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 |  | údržba žel. svršku a odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 28.03. | 29.03. | 28.-29.3. | 3: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 324 | V-016339/24 | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 |  | údržba žel. svršku a odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 21.03. | 22.03. | 21.-22.3. | 3: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 324 | V-016337/24 | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60 | 50 | 45 |  | údržba žel. svršku a odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 12 | 07.11. | 07.11. | 7.11. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 11
4 | 324 | V-016340/24 | Brno-Maloměřice - Brno-Královo Pole: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60 | 50 | 45 |  | údržba žel. svršku a odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 3 | O |  | D | 12 | 08.11. | 08.11. | 8.11. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018 | bar: 11
5 | 324 | V-005687/24 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 75 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole 3. podbití, úprava ŠL, dmt a mt ukolejnění a prvků ZZ, úprava TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 5d | 30.04. | 04.05. | 30.4.-4.5. | 4: 1; 5: 4 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029
6 | 324 | V-005688/24 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 + TV, Brno-Královo Pole: záhl. 2. TK směr Brno-Maloměřice st. 3. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60 | 40 | 45 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole 3. podbití, úprava ŠL, dmt a mt ukolejnění a prvků ZZ, úprava TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 10 | 03.05. | 03.05. | 3.5. | [12 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029 | bar: 5
7 | 324 | V-003816/24 | Kuřim - Tišnov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 40 | 20 | 45 |  | Rekonstrukce ŽST Tišnov přípravné práce TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 15x6h | 09.09. | 23.09. | 9.-23.9. | 9: 15 | Rekonstrukce ŽST Tišnov | 3273214901
8 | 324 | V-015955/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 240 | 35 | 0 | projekt v přípravě, cca 20:40-05:10 | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) pažení zápor | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 2x9h | 10.01. | 12.01. | 10.-12.1. | 1: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
9 | 324 | V-015957/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 60 | 50 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) základy TV, kácení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x12h | 17.01. | 18.01. | 17.-18.1. | 1: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
10 | 324 | V-015959/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 30 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) nadjezd v km 88,366, příprava mostních provizorií, práce na TV pod nadjezdem | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 8 | 07.02. | 07.02. | 7.2. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901 | bar: 2
11 | 324 | V-015960/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) nadjezd v km 88,366 - vložení most. provizorií, snesení TV, demolice, zřízení NP v 1. TK, pažení, naspojkování kabelů ZZ, přesun skříní AB | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 12.02. | 18.02. | 12.-18.2. | 2: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
12 | 324 | V-015961/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) rekonstrukce vč. TV, ZZ, přeložka 2. TK, zřízení TV pod nadjezdem km 88,366, sanace skal, práce na mostě km 89,699 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 120d | 20.02. | 19.06. | 20.2.-19.6. | 2: 9; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 19 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
13 | 324 | V-018991/24 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2 jen TV, Sázava u Žďáru: celá jen TV, Přibyslav: celá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 0 | 60 | 15 | 45 | čas konání dle času ZP v úseku Přibyslav - Pohled | Vypnutí TV z důvodu souběhu ZP Sázava u Žď. - Žďár n. S. a Přibyslav - Pohled (nemožnost napájení) | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 3x5h | 21.03. | 16.06. | 21.-22.3., 16.-17.5., 15.-16.6. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901 | bar: 3; 5 to 6
14 | 324 | V-018994/24 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2 jen TV, Sázava u Žďáru: celá jen TV, Přibyslav: celá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  | X | [6 empty] | X | 10 | 0 | 300 | 20 | 85 | čas konání dle času ZP v úseku Přibyslav - Pohled | Vypnutí TV z důvodu souběhu ZP v úseku Sázava u Žď. - Žďár n. S. a Přibyslav - Pohled (nemožnost napájení) | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 26x6h | 22.06. | 12.10. | 22.-26.6., 1.-13.9., 2.-12.10. | 6: 4; 9: 12; 10: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
15 | 324 | V-015962/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 360 | 25 | 0 | projekt v přípravě, cca 21:40-04:10 | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) pomocné práce na mostních objektech, pažení při odtěžování, demolicích a výstavbě | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 37x7h | 22.06. | 26.10. | 22.-26.6., 4.-5.7., 11.-12.7., 18.-19.7., 15.-16.8., 22.-23.8., 31.8.-16.9., 2.-12.10., 24.-26.10. | 6: 4; 7: 3; 8: 3; 9: 15; 10: 12 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
16 | 324 | V-015999/24 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2,1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 420 | 50 | 0 | projekt v přípravě | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) pažení zápor, kácení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x12h | 07.11. | 08.11. | 7.-8.11. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
17 | 324 | V-016001/24 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 40 | 50 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) základy TV, kácení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x12h | 15.01. | 16.01. | 15.-16.1. | 1: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
18 | 324 | V-016003/24 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) přípravné práce na TV, 6.2. příprava mostních provizorií a práce na TV pod nadjezdem v km 88,366 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 19d | 19.01. | 06.02. | 19.1.-6.2. | 1: 13; 2: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
19 | 324 | V-016004/24 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 360 | 25 | 0 | projekt v přípravě, cca 21:40-04:10 | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) brány TV, zakládání a výstavba skruže pro nový sil. nadjezd km 88,366, práce na mostě km 89,699 (betonáž, bednění) | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 14x7h | 28.02. | 08.06. | 28.2.-2.3., 10.-16.3., 21.-22.3., 28.-29.3., 16.-17.5., 23.-24.5., 6.-8.6. | 2: 1; 3: 9; 5: 2; 6: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
20 | 324 | V-016018/24 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 420 | 35 | 0 | projekt v přípravě, cca 20:40-05:10 | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) demontáž most. provizorií a skruží nadjezdu km 88,366, zrušení NP v 1. TK | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 4x9h | 15.06. | 19.06. | 15.-19.6. | 6: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
21 | 324 | V-016022/24 | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 | projekt v přípravě | Rekonstrukce TÚ Žďár n. S. (m.) - Sázava u Ž. (m.) rekonstrukce 1. TK vč. TV, ZZ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 140d | 20.06. | 06.11. | 20.6.-6.11. | 6: 11; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) | 3273214901
22 | 324 | V-003944/24 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 60 | 40 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled kácení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 3x10h | 15.02. | 17.02. | 15.-17.2. | 2: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
23 | 324 | V-005087/23 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 | 1 TK, 6000 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v 2. TK, vč. ŽSp a mostů | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 259d | 01.03. | 14.11. | 1.3.-14.11. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 14 |  | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
24 | 324 | V-003951/24 | Pohled: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Havlíčkův Brod. |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 60 | 50 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled betonáže základů TV, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 3x12h | 12.02. | 14.02. | 12.-14.2. | 2: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
25 | 324 | V-003948/24 | Pohled: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Havlíčkův Brod. |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 60 | 50 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled betonáže základů TV, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 3x12h | 09.02. | 11.02. | 9.-11.2. | 2: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
26 | 324 | V-016006/23 | Pohled: záhl. a zhl. 1. TK směr Přibyslav. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 420 | 50 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled demontáž středu DKS, snesení výh., provizor. kolej. propojení, úprava TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 12 | 02.08. | 03.08. | 2.-3.8. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011 | bar: 8
27 | 324 | V-015996/23 | Pohled: sudá + TV, zhl. 2. TK směr Přibyslav. | ZP | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 240 | 20 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled montáž a demontáž bran TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 8x6h | 21.06. | 29.06. | 21.-29.6. | 6: 8 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
28 | 324 | V-003947/24 | Pohled: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Přibyslav. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 75 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled montáž TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 2d | 02.12. | 03.12. | 2.-3.12. | 12: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
29 | 324 | V-005075/23 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 240 | 15 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled pomocné práce na propustcích a mostech při demolicích a výstavbě | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 22x5h | 17.03. | 17.06. | 17.-24.3., 3.-10.4., 15.-20.5., 14.-17.6. | 3: 7; 4: 7; 5: 5; 6: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
30 | 324 | V-015991/23 | Pohled: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 240 | 20 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce na ZZ, 30.11.-2.12. propojení výhybek vč. TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 5x6h | 14.04. | 02.12. | 14.-15.4., 30.-31.7., 14.-15.11., 30.11.-2.12. | 4: 1; 7: 1; 11: 2; 12: 1 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
31 | 324 | V-015981/23 | Pohled: sudá + TV, Pohled: zhl. 2.TK směr Přibyslav. |  | S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 | LKS SK, 1163 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v SKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 115d | 01.08. | 23.11. | 1.8.-23.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 23 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
32 | 324 | V-015942/24 | Pohled: lichá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 240 | 20 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled propojení výh., úpravy TV výh. | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 9x6h | 10.08. | 24.11. | 10.-15.8., 10.-12.11., 14.-15.11., 23.-24.11. | 8: 5; 11: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
33 | 324 | V-005103/23 | Pohled: zhl. 2.TK směr Havl. Brod od nám. výh. č. 11, 13 po hrot výh. č. 15. |  | S | PJ | [11 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 | zhl. 1. TK směr Havl. Brod SK, 98 m, 50 km/h. | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled propustek v km 111,238 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 38d | 01.03. | 07.04. | 1.3.-7.4. | 3: 31; 4: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
34 | 324 | V-015982/23 | Pohled: záhl. 1. TK směr Přibyslav. Pohled: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled realizace krajní výhybky 1n | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 24.11. | 30.11. | 24.-30.11. | 11: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
35 | 324 | V-015943/24 | Pohled: lichá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 240 | 15 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 4x5h | 01.10. | 03.11. | 1.-3.10., 1.-3.11. | 10: 2; 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
36 | 324 | V-015986/23 | Pohled: sudá + TV, Pohled: zhl. 2.TK směr Přibyslav a Havl. Brod. | ZP | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 240 | 15 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání, demontáž DKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 5x5h | 01.06. | 23.07. | 1.-3.6., 1.-3.7., 22.-23.7. | 6: 2; 7: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
37 | 324 | V-005063/23 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 240 | 20 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání, zásobování, rozvoz kolejnic, odstranění zápor, brány TV, regulace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 40x6h | 19.07. | 18.10. | 19.-21.7., 1.-2.8., 3.-11.8., 1.-13.9., 1.-18.10. | 7: 2; 8: 9; 9: 12; 10: 17 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
38 | 324 | V-015983/23 | Pohled: celá + TV, | ZP | S |  |  |  |  | X | [6 empty] | X | 0 | 0 | 240 | 15 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení izolace mezi výh. 1-3 a 12-14; práce na spojce výh. 1-2 vč. TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 3x5h | 07.04. | 05.12. | 7.-8.4., 3.-5.12. | 4: 1; 12: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
39 | 324 | V-003954/24 | Pohled: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Havlíčkův Brod. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 40 | 15 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení izolace TV do SK 2, 4 nad propustkem | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 5 | 28.02. | 01.03. | 28.2-1.3. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011 | bar: 2
40 | 324 | V-015979/23 | Pohled: 3 jen TV, 1 + TV, Pohled: zhl. 1. TK směr Přibyslav. |  | S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 | SKS SK, 1168 m, 50 km/h. 21.6. zrušení SK 5; do 27.6. nelze obsluhovat vlečku, 28.6.-21.7. obsluha vlečky LNT z havlíčkobrodského zhlaví | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v LKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 31d | 21.06. | 21.07. | 21.6.-21.7. | 6: 10; 7: 21 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
41 | 324 | V-005102/23 | Přibyslav - Pohled: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. Pohled: zab. zař.: SZZ. Pohled - Havlíčkův Brod: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 30 | 100 | 40 | bude etapizováno | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled aktivace def. ZZ ŽST Přibyslav | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 14d | 05.12. | 18.12. | 5.-18.12. | 12: 14 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
42 | 324 | V-005101/23 | Pohled: 1,3 + TV, kolejově jejich část od km 110,7 po nám. výh. č. 10, 12 Pohled: 5 + TV, Pohled: zhl. 1. TK směr Havl. Brod. |  | S | PJ |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 | SKS SK, 1168 m, 50 km/h. do 14.4. nelze obsluhovat vlečku, 15.4.-20.6. obsluha vlečky LNT úvratí přes přibyslav. zhlaví, omezená délka posunových dílů | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v LKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 74d | 08.04. | 20.06. | 8.4.-20.6. | 4: 23; 5: 31; 6: 20 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
43 | 324 | V-015980/23 | Pohled: 3 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 95 | nelze obsluhovat vlečku | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled definitivní napojení vlečky V5184 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 21.06. | 27.06. | 21.-27.6. | 6: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
44 | 324 | V-015978/23 | Pohled: 1,3 + TV, kolejově jejich část od nám. výh. č. 5, 7 po km 110,7 Pohled: zhl. 1. TK směr Přibyslav. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 60 | nelze obsluhovat vlečku | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled provizorní napojení vlečky V5184 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 08.04. | 14.04. | 8.-14.4. | 4: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
45 | 324 | V-007529/22 | Pohled: 3 jen TV, 1 + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Havl. Brod. Havlíčkův Brod - Pohled: 1 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 25 | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled dokončení LKS, vložení krajní výh. | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 10d | 22.07. | 31.07. | 22.-31.7. | 7: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
46 | 324 | V-016016/23 | Pohled: zhl. 2. TK směr Havl. Brod, jeho část. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce na zhlaví 2. TK směr HB | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 101d | 15.08. | 23.11. | 15.8.-23.11. | 8: 17; 9: 30; 10: 31; 11: 23 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
47 | 324 | V-016015/23 | Pohled: záhl. a zhl. 2. TK směr Havl. Brod. Pohled - Havlíčkův Brod: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení výh. na části havlíčkobrod. zhlaví | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 14d | 01.08. | 14.08. | 1.-14.8. | 8: 14 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 5613520011
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-016080/24 | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, Bystřice nad Pernštejnem: záhl. traťové koleje směr Nové město na Moravě. Nové Město na Moravě: záhl. traťové koleje směr Bystřice nad Pernštejnem. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu, čištění kol. roštu ASP, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 21.09. | 20.10. | 21.9.-20.10. | 9: 10; 10: 20 | Oprava trati v úseku Nové Město na Moravě – Bystřice nad Pernštejnem – I. etapa | 639200012
2 | 325 | V-016079/23 | Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 21.09. | 20.10. | 21.9.-20.10. | 9: 10; 10: 20 | Oprava trati v úseku Velké Meziříčí - Křižanov | 639190166
3 | 325 | V-016089/23 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, Humpolec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna pražců a kolejnic, úprava GPK | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 14d | 03.08. | 16.08. | 3.-16.8. | 8: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-003895/24 | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1 + TV, Odb Brno-Židenice: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Brno hl.n.. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 45 |  | Most Bubeníčkova zřízení provizorní koleje 1 směr Brno hl.n. | SS východ | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 3d | 07.03. | 09.03. | 7.-9.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
2 | 326 | V-003901/24 | Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, Odb Brno-Židenice: 2,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Brno hl.n.. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 45 |  | Most Bubeníčkova zřízení provizorní koleje 2 směr Brno hl.n. | SS východ | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 3d | 28.03. | 30.03. | 28.-30.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
3 | 326 | V-003902/24 | Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, Odb Brno-Židenice: 2,2a,2b jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Brno hl.n., jeho část po nám. výh. č. 10. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 45 |  | Most Bubeníčkova demontáž provizorní koleje 2 směr Brno hl.n., realizace definitivního napojení | SS východ | BNO 4 | 9 | I | § | Ne | 3d | 28.11. | 30.11. | 28.-30.11. | 11: 3 | Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice | 3273214901
4 | 326 | V-016315/23 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 |  | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 02.02. | 04.02. | 2.-4.2. | 2: 3 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
5 | 326 | V-016316/23 | Odb Svitava - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 50 | 100 | 45 |  | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 09.02. | 11.02. | 9.-11.2. | 2: 3 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
6 | 326 | V-016317/23 | Odb Svitava - Adamov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 45 | 100 | 45 |  | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 2d | 07.02. | 08.02. | 7.-8.2. | 2: 2 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
7 | 326 | V-016318/23 | Adamov - Odb Svitava: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 50 | 100 | 45 |  | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 2d | 14.02. | 15.02. | 14.-15.2. | 2: 2 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
8 | 326 | V-016319/23 | Adamov - Blansko: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 45 | 100 | 45 |  | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 2d | 21.02. | 22.02. | 21.-22.2. | 2: 2 | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009
9 | 326 | V-016320/23 | Blansko - Adamov: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 50 | 100 | 45 |  | údržba skalních zářezů | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 2d | 28.02. | 01.03. | 28.2.-1.3. | [12 empty] | Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ Brno 2023 - 2025 | 639230009 | bar: 2 to 3
10 | 326 | V-016322/23 | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 50 | 100 | 45 |  | oprava přejezdu v km 182,828 (P6804) | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 05.10. | 09.10. | 5.-9.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
11 | 326 | V-016321/23 | Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 50 | 100 | 45 |  | oprava přejezdu v km 182,828 (P6804) | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 12.10. | 16.10. | 12.-16.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
12 | 326 | V-018141/22 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 188,870 (P6807). |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 90 | jízdy na přejezdníky | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor PZS km 188,870 (P6807) | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 10d | 06.04. | 15.04. | 6.-15.4. | 4: 10 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
13 | 326 | V-003673/24 | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 |  | oprava přejezdu v km 188,870 (P6807) | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 5d | 06.04. | 10.04. | 6.-10.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
14 | 326 | V-003674/24 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 |  | oprava přejezdu v km 188,870 (P6807) | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 10.04. | 15.04. | 10.-15.4. | 4: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
15 | 326 | V-018256/22 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS km 199,369 (P6813). |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 100 | 85 | jízdy na přejezdníky | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor km 199.369 (P6813) | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 8d | 04.05. | 11.05. | 4.-11.5. | 5: 8 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
16 | 326 | V-016341/24 | Skalice nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 10 | 60 | 100 | 45 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 15.09. | 20.09. | 15.-20.9. | 9: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
17 | 326 | V-016342/24 | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 10 | 60 | 100 | 45 |  | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 21.09. | 26.09. | 21.-26.9. | 9: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
18 | 326 | V-006249/24 | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 65 |  | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 223d | 14.04. | 22.11. | 14.4.-22.11. |  |  |  | 17 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 22 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
19 | 326 | V-006250/24 | Opatov - Odb Zádulka: zab. zař.: TZZ 2.,1.TK. Odb Zádulka: zab. a sděl. zař. aktivace. Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: TZZ 2.,1.TK. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ. Odb Zádulka - Odb Les: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | etapizace | Uzel Č. Třebová aktivace def. ZZ Odb Zádulka | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 7d | 03.11. | 09.11. | 3.-9.11. | 11: 7 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
20 | 326 | V-006260/24 | Odb Les - Odb Zádulka: 3 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 25 | 100 | 65 | pokr. v 2027 | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 27d | 05.12. | 31.12. | 5.-31.12. | 12: 27 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
21 | 326 | V-006246/24 | Opatov - Odb Zádulka: 2 + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová: 2 + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 80 | 100 | 45 |  | Uzel Č. Třebová práce na ŽSv | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 5d | 25.11. | 29.11. | 25.-29.11. | 11: 5 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
22 | 326 | V-006247/24 | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1 + TV, Odb Zádulka - Opatov: 1 + TV, Odb Les - Odb Zádulka: 3 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 5 | 80 | 100 | 45 |  | Uzel Č. Třebová práce na ŽSv | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 5d | 30.11. | 04.12. | 30.11.-4.12. | 11: 1; 12: 4 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
23 | 326 | V-006248/24 | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 45 |  | Uzel Č. Třebová vložení nové výh č. 5 | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 3d | 14.04. | 16.04. | 14.-16.4. | 4: 3 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
1 | 501 | V-006253/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. a zhl. 4. TK směr Třebovice v Č. a Zádulka, jeho část. Česká Třebová vjezdová skupina: 101,102,104 jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 |  | Uzel Č. Třebová modernizace a úprava části zhlaví vj. sk. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 223d | 14.04. | 22.11. | 14.4.-22.11. |  |  |  | 17 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 22 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
2 | 501 | V-006252/24 | Česká Třebová: 7,9 jen TV, V4137 - vjezdová kolej do depa |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Uzel Č. Třebová vložení výhybky | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 3d | 21.02. | 23.02. | 21.-23.2. | 2: 3 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
3 | 501 | V-006259/24 | Česká Třebová - Odb Parník: 4 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 30 |  | Uzel Č. Třebová výměna kolejových polí | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 7d | 14.02. | 20.02. | 14.-20.2. | 2: 7 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
4 | 501 | V-006254/24 | Česká Třebová odjezdová skupina: 19 jen TV, 21,23,25 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Uzel Č. Třebová výstavba části podchodu | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 235d | 14.04. | 04.12. | 14.4.-4.12. |  |  |  | 17 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 4 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
5 | 501 | V-006255/24 | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ. Třebovice v Čechách - Odb Les: zab. zař.: TZZ. Odb Les: zab. a sděl. zař. aktivace. Odb Les - Česká Třebová odjezdová skupina: zab. zař.: TZZ 200. koleje. Odb Zádulka - Odb Les: zab. zař.: TZZ. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ. Česká Třebová vjezdová skupina: zab. a sděl. zař. aktivace v rozsahu St. 014. Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ 100. koleje. Česká Třebová návěstidlo NS - Sc100 - vj. kol. č.100: zab. zař.: TZZ 100. koleje. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 60 | etapizace | Uzel Č. Třebová aktivace definitiv. ZZ | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 31d | 10.01. | 09.02. | 10.1.-9.2. | 1: 22; 2: 9 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
6 | 501 | V-006256/24 | Česká Třebová odjezdová skupina: 21-25 jen TV, 7-19 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | pokr. ve 2027 | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 27d | 05.12. | 31.12. | 5.-31.12. | 12: 27 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
7 | 501 | V-006251/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 112,114 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | pokr. z 2025 | Uzel Č. Třebová modernizace | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 326d | 01.01. | 22.11. | 1.1.-22.11. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 22 |  | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
8 | 501 | V-006257/24 | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 91. spojovací kolej bez TV Česká Třebová vjezdová skupina: 106,108 jen TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | pokr. z 2025 | Uzel Č. Třebová výstavba nové sever. spojovací koleje | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 40d | 01.01. | 09.02. | 1.1.-9.2. | 1: 31; 2: 9 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
9 | 501 | V-006258/24 | Odb Parník - Česká Třebová: 3 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 15 | 100 | 30 |  | Uzel Č. Třebová výměna kolejových polí | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 5d | 09.02. | 13.02. | 9.-13.2. | 2: 5 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
10 | 501 | V-016899/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101,102,104 jen TV, výh.: 110ab, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | nelze z/do vjezd. skupiny ve/ze směru Odb Les | Uzel Č. Třebová úprava a podbití výh. a výběhů na zhlaví | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 2d | 23.11. | 24.11. | 23.-24.11. | 11: 2 | Modernizace železničního uzlu Česká Třebová | 5533520002
11 | 501 | V-015276/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 101,102,104 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | TSO koleje - výměna pražců a kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 15d | 06.04. | 20.04. | 6.-20.4. | 4: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
12 | 501 | V-015280/24 | Česká Třebová vjezdová skupina: 106,108 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Výměna pražců a kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 15d | 21.04. | 05.05. | 21.4.-5.5. | 4: 10; 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
13 | 501 | V-015275/24 | Dlouhá Třebová: 2 + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí. Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | PJ 80 km/h v délce 1500m v 1.TK Ústí n.O.-Dlouhá Třebová | výměna štěrkového lože, výměna výhybkových součástí výh č. 10 a 14 v Dlouhé Třebové, výměna pražců, výměna kolejnic, svařování+zřízení BK, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 4d | 13.07. | 16.07. | 13.-16.7. | 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
14 | 501 | V-015274/24 | Dlouhá Třebová: 1 + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí n.O.. Ústí nad Orlicí - Dlouhá Třebová: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | PJ 80km/h v délce 1500m v 2.TK Dlouhá Třebová-Ústí n.O. | výměna štěrkového lože, výměna pražců, výměna výhybkových součástí výh č. 11, 12, 13 v Dlouhé Třebové, výměna kolejnic, broušení kolejnic, svařování+zřízení BK, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 5d | 06.07. | 10.07. | 6.-10.7. | 7: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
15 | 501 | V-015713/24 | Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí: traťová + TV, kolej. č.1 |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | most v km 252,986 - pažení, obnova izolace pod kolejí č.1 | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 6d | 05.07. | 10.07. | 5.-10.7. | 7: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
16 | 501 | V-015712/24 | Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí: traťová + TV, kolej č.2 |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | most v km 252,986 - pažení, obnova izolace pod kolejí č.2 | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 6d | 13.07. | 18.07. | 13.-18.7. | 7: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
17 | 501 | V-002802/24 | Choceň - Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1 + TV, Choceň: 1.,1a,3 + TV, výh.: 1,8,11, Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Brandýs n. Orlicí. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - spojky v.č. 1-3 a 5-8 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | IG | § | N | 8 | 15.03. | 16.03. | 15.-16.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 3
18 | 501 | V-002804/24 | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje - Choceň: 2 + TV, Choceň: 2,4 + TV, výh.: 3,4,5,6,7, Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs n. Orlicí. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - spojky v.č. 1-3 a 5-8 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | I | § | N | 8 | 15.03. | 16.03. | 15.-16.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 3
19 | 501 | V-005099/24 | Zámrsk - Choceň: 1. + TV, |  | T | [5 empty] | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 60 | 10 | v souběhu s výlukou ST | výstavba PHS v km 270,100 - 270, 500 | Objednavatel 7 | HKR 7 | 4 | IG | § | D | 5x12h | 09.04. | 13.04. | 9.-13.4. | 4: 5 | Výstavba PHS v úseku Choceň - Uhersko | 3273214993
20 | 501 | V-015241/23 | Zámrsk - Choceň: 1 + TV, Choceň: výh.: 51,54,63,64, záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk. Choceň: 1,3 + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 2 TK, 7800 m, 80 km/h. | výměna pražců,kolejnic,výhybkových součástí,GPK,SČ,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 7d | 21.03. | 27.03. | 21.-27.3. | 3: 7 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002
21 | 501 | V-015245/23 | Choceň - Zámrsk: 2 + TV, Choceň: 2,4 + TV, Choceň: výh.: 57,58,59, záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 1 TK, 7800 m, 80 km/h. | výměna pražců,kolejnic,výhybkových součástí,GPK,SČ,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 7d | 28.03. | 03.04. | 28.3.-3.4. | 3: 4; 4: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002
22 | 501 | V-002904/24 | Choceň: záhl. a zhl. směr Zámrsk. zastaven provoz | ZP | S | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | zastaven provoz | GPK spojek výhybek č. 54-58 a 59-63 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 01.04. | 02.04. | 1.-2.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 4
23 | 501 | V-002905/24 | Choceň: záhl. a zhl. směr Zámrsk. zastaven provoz | ZP | S | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek 54-58 a 59-63 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 02.04. | 03.04. | 2.-3.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 4
24 | 501 | V-015247/23 | Choceň - Zámrsk: 2 + TV, Zámrsk: 2,4,6 + TV, Zámrsk: výh.: 1,4,5, záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 1 TK, 7800 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje, GPK,SČ,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 04.04. | 08.04. | 4.-8.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002
25 | 501 | V-015246/23 | Zámrsk - Choceň: 1 + TV, Zámrsk: 1,3,5 + TV, Zámrsk: výh.: 2,3,6, záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 2 TK, 7800 m, 80 km/h. | výměna pražců,kolejnic,GPK,výhybkových součástí,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 09.04. | 13.04. | 9.-13.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002
26 | 501 | V-002908/24 | Zámrsk: záhl. a zhl. směr Choceň. zastaven provoz | ZP | S | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek 1-2 a 3-4 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 11.04. | 12.04. | 11.-12.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 4
27 | 501 | V-002907/24 | Zámrsk: záhl. a zhl. směr Choceň. zastaven provoz | ZP | S | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek 1-2 a 3-4 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 12.04. | 13.04. | 12.-13.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 4
28 | 501 | V-002807/24 | Zámrsk - Choceň: 1 + TV, Zámrsk: 1,3,5 + TV, Zámrsk: výh.: 2,3,6, záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 1-2 a 3-4 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 04.06. | 05.06. | 4.-5.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 6
29 | 501 | V-002806/24 | Choceň - Zámrsk: 2 + TV, Choceň: 2,4 + TV, Choceň: výh.: 57,58,59, záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15min - spojka v.č.54-58 a 59-63 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 02.06. | 03.06. | 2.-3.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 6
30 | 501 | V-002805/24 | Zámrsk - Choceň: 1 + TV, Choceň: výh.: 51,54,63,64, záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk. Choceň: 1,3 + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastavení provozu 2x15 min - spojky v.č.54-59 a 59-63 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 01.06. | 02.06. | 1.-2.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 6
31 | 501 | V-002808/24 | Choceň - Zámrsk: 2 + TV, Zámrsk: 2,4,6 + TV, Zámrsk: výh.: 1,4,5, záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zatsven provoz 2x15min - spojky v.č. 1-2 a 3-4 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 03.06. | 04.06. | 3.-4.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 6
32 | 501 | V-005162/24 | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 10 | 1. TK, 3000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 3x10h | 26.02. | 28.02. | 26.-28.2. | 2: 3 | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006
33 | 501 | V-005165/24 | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk. Choceň: 2.,4. jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 10 | 1. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 01.03. | 01.03. | 1.3. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 3
34 | 501 | V-005166/24 | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Zámrsk: sudá jen TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 10 | 1. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 02.03. | 02.03. | 2.3. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 3
35 | 501 | V-005155/24 | Choceň - Zámrsk: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 10 | 2. TK, 3000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 3x10h | 10.03. | 12.03. | 10.-12.3. | 3: 3 | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006
36 | 501 | V-005159/24 | Choceň - Zámrsk: 1. + TV, Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk. Choceň: lichá jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 10 | 2. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 13.03. | 13.03. | 13.3. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 3
37 | 501 | V-005160/24 | Choceň - Zámrsk: 1. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň. Zámrsk: lichá jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 10 | 2. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 14.03. | 14.03. | 14.3. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 3
38 | 501 | V-005290/24 | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 50 | 20 | 1. TK, 4500 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 5x10h | 19.02. | 23.02. | 19.-23.2. | 2: 5 | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006
39 | 501 | V-005295/24 | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko. Zámrsk: sudá jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 10 | 1. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 24.02. | 24.02. | 24.2. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 2
40 | 501 | V-005296/24 | Zámrsk - Uhersko: 2. + TV, Uhersko: sudá jen TV, Uhersko: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 60 | 50 | 10 | 1. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 25.02. | 25.02. | 25.2. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 2
41 | 501 | V-005283/24 | Zámrsk - Uhersko: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 45 | 50 | 20 | 2. TK, 4500 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 5x10h | 03.03. | 07.03. | 3.-7.3. | 3: 5 | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006
42 | 501 | V-005288/24 | Zámrsk - Uhersko: 1. + TV, Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko. Zámrsk: lichá jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | 50 | 20 | 2. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 08.03. | 08.03. | 8.3. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 3
43 | 501 | V-005289/24 | Zámrsk - Uhersko: 1. + TV, Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk. Uhersko: lichá jen TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | 50 | 20 | 2. TK, 1000 m, 80 km/h. | výměna izolátorů | SEE Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | D | 10 | 09.03. | 09.03. | 9.3. | [12 empty] | Oprava trakčního vedení v úseku Choceň – Uhersko | 640240006 | bar: 3
44 | 501 | V-002812/24 | Zámrsk - Uhersko: 2 + TV, Uhersko: 2,4,6 + TV, Uhersko: výh.: 2,4,5, záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojka v.č. 1-2 a 3-4 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 07.06. | 08.06. | 7.-8.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 6
45 | 501 | V-002811/24 | Uhersko - Zámrsk: 1 + TV, Uhersko: 1.3,5 + TV, Uhersko: výh.: 2,3,6, záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 1-2 a 3-4 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 08.06. | 09.06. | 8.-9.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 6
46 | 501 | V-002810/24 | Zámrsk - Uhersko: 2 + TV, Zámrsk: 2,4,6 + TV, Zámrsk: výh.: 16,17,21, záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 17-19-a 20-21 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 06.06. | 07.06. | 6.-7.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 6
47 | 501 | V-002809/24 | Uhersko - Zámrsk: 1 + TV, Zámrsk: 1,3,5 + TV, Zámrsk: výh.: 18,19,20, záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zatsven provoz 2x15min - spojky v.č. 17-19 a 20-21 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 05.06. | 06.06. | 5.-6.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 6
48 | 501 | V-015249/23 | Uhersko - Zámrsk: 1 + TV, Zámrsk: 1,3,5 + TV, Zámrsk: výh.: 18,19,20, záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 30 | 2 TK, 6700 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,svařování,SČ,GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 14.04. | 18.04. | 14.-18.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002
49 | 501 | V-015251/23 | Zámrsk - Uhersko: 2 + TV, Zámrsk: 2,4,6 + TV, Zámrsk: výh.: 16,17,21, záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 30 | 1 TK, 7800 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,GPK,SČ,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 19.04. | 23.04. | 19.-23.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002
50 | 501 | V-002911/24 | Zámrsk: záhl. a zhl. směr Uhersko. zastaven provoz | ZP | S | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek 17-19 a 20-21 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 4
51 | 501 | V-002910/24 | Zámrsk: záhl. a zhl. směr Uhersko. zastaven provoz | ZP | S | [5 empty] | X | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek 17-19 a 20-21 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 21.04. | 22.04. | 21.-22.4. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 4
52 | 501 | V-015276/23 | Zámrsk - Uhersko: 2 + TV, Uhersko: 2,4,6 + TV, Uhersko: výh.: 2,4,5, záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 30 | 1 TK, 6700 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,SČ,GPK,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 24.04. | 28.04. | 24.-28.4. | 4: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002
53 | 501 | V-015274/23 | Uhersko - Zámrsk: 1 + TV, Uhersko: 1.3,5 + TV, Uhersko: výh.: 2,3,6, záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | 2 TK, 6700 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,SČ,GPK,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 29.04. | 03.05. | 29.4.-3.5. | 4: 2; 5: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002
54 | 501 | V-002914/24 | Uhersko: záhl. a zhl. směr Zámrsk. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek 1-2 a 3-4 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 01.05. | 02.05. | 1.-2.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 5
55 | 501 | V-002915/24 | Uhersko: záhl. a zhl. směr Zámrsk. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek 1-2 a 3-4 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 02.05. | 03.05. | 2.-3.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 5
56 | 501 | V-002825/24 | Uhersko - Moravany: 2 + TV, Moravany: 2,4,6 + TV, Moravany: výh.: 2,3,4, záhl. a zhl. 2. TK směr Uhersko. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojka v.č. 1-2 a 3-5 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 17.03. | 18.03. | 17.-18.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 3
57 | 501 | V-002822/24 | Moravany - Uhersko: 1 + TV, Uhersko: 1,3,5 + TV, Uhersko: výh.: 14,15,19, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojka v.č. 15-17 a 18-19 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 09.06. | 10.06. | 9.-10.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 6
58 | 501 | V-002823/24 | Uhersko - Moravany: 2 + TV, Uhersko: 2,4,6 + TV, Uhersko: výh.: 16,17,18, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojka v.č. 15-17 a 18-19 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 10.06. | 11.06. | 10.-11.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 6
59 | 501 | V-002824/24 | Moravany - Uhersko: 1 + TV, Moravany: 1,3 + TV, Moravany: výh.: 1,5,6, záhl. a zhl. 1. TK směr Uhersko. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 1-2 a 3-5 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 17.03. | 18.03. | 17.-18.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 3
60 | 501 | V-015277/23 | Moravany - Uhersko: 1 + TV, Uhersko: 1,3,5 + TV, Uhersko: výh.: 14,15,19, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | 2 TK, 4300 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,GPK,SČ,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 4d | 04.05. | 07.05. | 4.-7.5. | 5: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002
61 | 501 | V-015278/23 | Uhersko - Moravany: 2 + TV, Uhersko: 2,4,6 + TV, Uhersko: výh.: 16,17,18, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | [6 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | 1 TK, 4300 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,SČ,svařování,GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 4d | 08.05. | 11.05. | 8.-11.5. | 5: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002
62 | 501 | V-002916/24 | Uhersko: záhl. a zhl. směr Moravany. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek 15-17 a 18-19 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 10.05. | 11.05. | 10.-11.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 5
63 | 501 | V-002917/24 | Uhersko: záhl. a zhl. směr Moravany. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek 15-17 a 18-19 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 09.05. | 10.05. | 9.-10.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 5
64 | 501 | V-002828/24 | Kostěnice - Moravany: 1 + TV, Kostěnice: 1,3,5 + TV, Kostěnice: výh.: 2,3,4, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 mi - spojky v.č. 1-2 a 3-5 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 12.06. | 13.06. | 12.-13.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 6
65 | 501 | V-002829/24 | Moravany - Kostěnice: 2 + TV, Kostěnice: 2,4,6 + TV, Kostěnice: výh.: 1,5,6, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojka v.č. 1-2 a 3-5 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 11.06. | 12.06. | 11.-12.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 6
66 | 501 | V-002826/24 | Kostěnice - Moravany: 1 + TV, Moravany: 1,3 + TV, Moravany: výh.: 17,18,19,20,, záhl. a zhl. 1. TK směr Kostěnice. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 20 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 16-18 a 19-21 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 19.03. | 20.03. | 19.-20.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 3
67 | 501 | V-002827/24 | Moravany - Kostěnice: 2 + TV, Moravany: 2,4,6 + TV, Moravany: výh.: 15,16,21, záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 30 | 20 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 16-18 a 19-21 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 19.03. | 20.03. | 19.-20.3. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 3
68 | 501 | V-015266/23 | Kostěnice - Moravany: 1 + TV, Kostěnice: 1,3,5 + TV, Kostěnice: výh.: 2,3,4, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | 2 TK, 3400 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,SČ,GPK,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 17.05. | 21.05. | 17.-21.5. | 5: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002
69 | 501 | V-015270/23 | Moravany - Kostěnice: 2 + TV, Kostěnice: 2,4,6 + TV, Kostěnice: výh.: 1,5,6, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravany. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | 1 TK, 3400 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,SČ,GPK,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 12.05. | 16.05. | 12.-16.5. | 5: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002
70 | 501 | V-002923/24 | Kostěnice: záhl. a zhl. směr Moravany. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek č. 1-2 a 3-5 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 20.05. | 21.05. | 20.-21.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 5
71 | 501 | V-002922/24 | Kostěnice: záhl. a zhl. směr Moravany. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek č. 1-2 a 3-5 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 19.05. | 20.05. | 19.-20.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 5
72 | 501 | V-015260/23 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Kostěnice: 2,4,6 + TV, Kostěnice: výh.: 20,21,22, záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n.. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60 | 100 | 20 | 1 TK, 9400 m, 80 km/h. | oprava výhybek a koleje,GPK,svařování,výměna pražců,SČ | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 22.05. | 26.05. | 22.-26.5. | 5: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002
73 | 501 | V-015256/23 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Kostěnice: 1,3,5 + TV, Kostěnice: výh.: 18,19,23, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n.. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 60 | 100 | 20 | 2 TK, 9400 m, 80 km/h. | oprava výhybelk a koleje ,GPK,SČ,svařování | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | Ne | 5d | 27.05. | 31.05. | 27.-31.5. | 5: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002
74 | 501 | V-002925/24 | Kostěnice: záhl. a zhl. směr Pardubice. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | zastaven provoz | GPK v spojkách výhybek č. 19-21 a 22-23 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 30.05. | 31.05. | 30.-31.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 5
75 | 501 | V-002924/24 | Kostěnice: záhl. a zhl. směr Pardubice. | ZP | S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | zastaven provoz | svařování LIS v spojkách výhybek č. 19-21 a 22-23 | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 6 | 29.05. | 30.05. | 29.-30.5. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 5
76 | 501 | V-002831/24 | Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží: 2 + TV, Kostěnice: 2,4,6 + TV, Kostěnice: výh.: 20,21,22, záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n.. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 30 | 15 | 1 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 19-21 a 22-23 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 13.06. | 14.06. | 13.-14.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 6
77 | 501 | V-002830/24 | Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice: 1 + TV, Kostěnice: 1,3,5 + TV, Kostěnice: výh.: 18,19,23, záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n.. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 30 | 15 | 2 TK, 1000 m, 80 km/h. operativně zastaven provoz 2x15 min - spojky v.č. 19-21 a 22-23 | následná úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | I | § | N | 8 | 14.06. | 15.06. | 14.-15.6. | [12 empty] | Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) – Pardubice (mimo) | 5003520265 640230002 | bar: 6
78 | 501 | V-002786/24 | Kostěnice: 7. bez TV, Kostěnice: 5.,7. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, zřízení BK, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 19.10. | 23.10. | 19.-23.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
79 | 501 | V-015269/24 | Záboří nad Labem: 7,7a bez TV, 7,7a jen TV, výh.: 11, kolej č.7 lze vyloučit od km 336,450 po ZV v,č,11 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | snesení výhybky č.11 a její nahrazení kolejovým polem, snesení koleje č.7a | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 3d | 15.06. | 17.06. | 15.-17.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
80 | 501 | V-008190/19 | Kolín: 109,111,113,115,117,120 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 100 |  | Prodloužení podchodu a odstavení mechanizace | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 181d | 01.01. | 30.06. | 1.1.-30.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
81 | 501 | V-008186/19 | Kolín: 100a,103a,105a jen TV, 100,101,103,105 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | SK 100,101 kusá od Pardubic | Výstavba podchodu pod I. a II.nástupištěm, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 113d | 19.01. | 11.05. | 19.1.-11.5. | 1: 13; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 11 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016
82 | 501 | V-018580/24 | Pečky: 2.,4. bez TV, 2.,4.,4a,6. jen TV, záhl. a zhl. směr Odb.Cerhenice. |  | S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 | etapizace | Výměna výhybek č. 2, 3, 4, 34,39,40, oprava staničních kolejí, výměna pražců, upevňovadel, svařování, doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 39d | 01.10. | 08.11. | 1.10.-8.11. | 10: 31; 11: 8 | Prostá rekonstrukce ŽST Pečky | 645240011
83 | 501 | V-016362/24 | Pečky: 1.,3. bez TV, 1.,3.,3a jen TV, Pečky: záhl. a zhl. směr Odb.Tatce. |  | S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 | etapizace | Výměna výhybek č. 43, 42,41,38,36,32, oprava staničních kolejí, výměna pražců, upevňovadel, svařování, doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 40d | 09.11. | 18.12. | 9.11.-18.12. | 11: 22; 12: 18 | Prostá rekonstrukce ŽST Pečky | 645240011
84 | 501 | V-018581/24 | Pečky: 5.,5a,7.,7a,7b,9.,9a,11a jen TV, výh.: 1, záhl. a zhl. směr Odb. Cerhenice. |  | S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 | etapizace | Oprava výh.č.1, výměna výhybkových dílů, výměna pražců, upevňovadel, svařování, doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 7d | 19.12. | 25.12. | 19.-25.12. | 12: 7 | Prostá rekonstrukce ŽST Pečky | 645240011
85 | 501 | V-018582/24 | Pečky: 2.,4.,4a,6. jen TV, výh.: 44., záhl. a zhl. směr Odb.Tatce. |  | S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 | etapizace | Oprava výhybky č. 44, výměna výhybkových dílů, výměna pražců, upevňovadel, svařování, doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 6d | 26.12. | 31.12. | 26.-31.12. | 12: 6 | Prostá rekonstrukce ŽST Pečky | 645240011
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-012359/24 | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1 + TV, zab. zař.: TZZ v 1.TK. Golčův Jeníkov: záhl. 1.TK směr Vlkaneč. Vlkaneč: záhl. 1.TK směr Golčův Jeníkov. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 |  | Cyklická obnova trakčního vedení a napájení 6 kV, rozvodu napájení ZZ. | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | IG | § | Ne | 36d | 01.07. | 05.08. | 1.7.-5.8. | 7: 31; 8: 5 | Cyklická obnova trakčního vedení a traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Golčův Jeníkov – Vlkaneč | 5003520265
2 | 502 | V-012360/24 | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2 + TV, zab. zař.: TZZ v 2.TK. Vlkaneč: záhl. 2.TK směr Golčův Jeníkov. Golčův Jeníkov: záhl. 2.TK směr Vlkaneč. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 |  | Cyklická obnova trakčního vedení a napájení 6 kV, rozvodu napájení ZZ. | SEE Jihlava | BNO 5 | 3 | IG | § | Ne | 36d | 06.08. | 10.09. | 6.8.-10.9. | 8: 26; 9: 10 | Cyklická obnova trakčního vedení a traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Golčův Jeníkov – Vlkaneč | 5003520265
3 | 502 | V-015926/23 | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. + TV, Golčův Jeníkov: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Čáslav. Čáslav: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Golčův Jeníkov. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | I | § | Ne | 4d | 20.03. | 23.03. | 20.-23.3. | 3: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
4 | 502 | V-015925/23 | Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. + TV, Čáslav: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Golčův Jeníkov. Golčův Jeníkov: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Čáslav. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | I | § | Ne | 4d | 24.03. | 27.03. | 24.-27.3. | 3: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
5 | 502 | V-015924/23 | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. + TV, Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Čáslav. Čáslav: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | I | § | Ne | 4d | 28.03. | 31.03. | 28.-31.3. | 3: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
6 | 502 | V-015927/23 | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. + TV, Čáslav: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží. Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Čáslav. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | I | § | Ne | 4d | 01.04. | 04.04. | 1.-4.4. | 4: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
7 | 502 | V-015923/23 | Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. + TV, Kolín: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží. Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Kolín. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | PJ 80km/hod, etapizace jen pokud nebude investice | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | I | § | Ne | 4d | 16.05. | 19.05. | 16.-19.5. | 5: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
8 | 502 | V-015928/23 | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín: 2. + TV, Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Kolín. Kolín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | PJ 80km/hod, etapizace pokud nebude investice | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | I | § | Ne | 5d | 20.05. | 24.05. | 20.-24.5. | 5: 5 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
9 | 502 | V-016659/23 | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín: 2. + TV, Kolín: záhl. směr Kutná Hora. Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. směr Kolín. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 |  | Rekonstrukce traťové koleje, mostů, propustků, přejezdů, TV, rekonstrukce nástupiště na zastávce Hlízov | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 101d | 20.05. | 28.08. | 20.5.-28.8. | 5: 12; 6: 30; 7: 31; 8: 28 | Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) | 3273214901
10 | 502 | V-016660/23 | Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. + TV, Kolín: záhl. směr Kutná Hora. Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. směr Kolín. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 |  | Rekonstrukce traťové koleje, mostů, propustků, přejezdů, TV, rekonstrukce nástupiště na zastávce Hlízov | SS západ - Praha | PHA 13 | 3 | I | § | Ne | 101d | 29.08. | 07.12. | 29.8.-7.12. | 8: 3; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) | 3273214901
11 | 502 | V-015929/23 | Kolín - Velký Osek: 2. + TV, Kolín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Velký Osek. Velký Osek: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Kolín. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | I | § | Ne | 4d | 05.04. | 08.04. | 5.-8.4. | 4: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
12 | 502 | V-015921/23 | Velký Osek - Kolín: 1. + TV, Velký Osek: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Kolín. Kolín: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Velký Osek. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | I | § | Ne | 4d | 09.04. | 12.04. | 9.-12.4. | 4: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
13 | 502 | V-015931/23 | Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Velký Osek: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Velký Osek. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | I | § | Ne | 4d | 29.04. | 02.05. | 29.4.-2.5. | 4: 2; 5: 2 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
14 | 502 | V-015920/23 | Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Velký Osek. Velký Osek: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | I | § | Ne | 4d | 21.04. | 24.04. | 21.-24.4. | 4: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
15 | 502 | V-015919/23 | Poděbrady - Libice nad Cidlinou: 1. + TV, Poděbrady: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Poděbrady. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | I | § | Ne | 4d | 01.06. | 04.06. | 1.-4.6. | 6: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
16 | 502 | V-015932/23 | Libice nad Cidlinou - Poděbrady: 2. + TV, Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Poděbrady. Poděbrady: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Libice nad Cidlinou. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | I | § | Ne | 4d | 16.06. | 19.06. | 16.-19.6. | 6: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
17 | 502 | V-016319/24 | Poděbrady: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Libice n. C.. nelze na 1. TK Poděbrady - Libice n. C. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 | etapizace, TK max. 8N | Oprava výhybek č. 4, 7, 14,16, výměna výhybkových dílů, výměna pražců, svařování, úprava GPK, BK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.06. | 15.06. | 1.-15.6. | 6: 15 | Oprava staničních kolejí Poděbrady | 645200060
18 | 502 | V-016320/24 | Poděbrady: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Libice n. C.. nelze na 2. TK Libice n. C. - Poděbrady |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 | etapizace, TK max. 8N | Oprava výhybek č. 5, 6, 17, výměna výhybkových dílů, výměna pražců, svařování, úprava GPK, BK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 14d | 16.06. | 29.06. | 16.-29.6. | 6: 14 | Oprava staničních kolejí Poděbrady | 645200060
19 | 502 | V-015917/23 | Odb Babín - Poděbrady: 1. + TV, Odb Babín: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Poděbrady. Poděbrady: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Odb Babín. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | I | § | Ne | 4d | 13.04. | 16.04. | 13.-16.4. | 4: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
20 | 502 | V-015933/23 | Poděbrady - Odb Babín: 2. + TV, Poděbrady: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Odb Babín. Odb Babín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Poděbrady. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | PJ 80km/hod, etapizace | Cyklické podbití traťového úseku, doplnění štěrkového lože. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | I | § | Ne | 4d | 07.05. | 10.05. | 7.-10.5. | 5: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Nymburk (včetně) – Golčův Jeníkov (mimo) | 5003520265
21 | 502 | V-016324/24 | Nymburk seřaďovací nádraží: zab. a sděl. zař. staniční. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | bez vlivu na nákladní dopravu etapizace | Oprava kabelizace, oprava venkovního a vnitřního zabezpečovacího zařízení na Stavědle č. 4. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 10d | 20.07. | 29.07. | 20.-29.7. | 7: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nymburk st.4 | 645190020
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
1 | 503 | V-016322/24 | Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 |  | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 15d | 14.07. | 28.07. | 14.-28.7. | 7: 15 | Oprava staničních kolejí v žst. Lysá nad Labem | 645180466
2 | 503 | V-016321/24 | Lysá nad Labem: 2. bez TV, 2.,2a,4.,4a,6a jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 | LNT směr Milovice | Oprava staniční koleje, SČ, doplnění ŠL, souvislá výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, zřízení BK, úprava GPK strojně, oprava výhybek č. 13, 14, 15, 18, výměna výhybkových dílů, pražců, upevňovadel. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 15d | 29.06. | 13.07. | 29.6.-13.7. | 6: 2; 7: 13 | Oprava staničních kolejí v žst. Lysá nad Labem | 645180466
3 | 503 | V-006491/24 | Dřísy: 6 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | v souběhu s výlukou Všetaty - Dřísy (1., nebo 2. TK) | vykládka, nakládka materiálu, odstavení mechanizace | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 153d | 01.03. | 31.07. | 1.3.-31.7. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
4 | 503 | V-016470/24 | Dřísy - Všetaty: 2. jen TV, |  | T |  |  | NVÚ |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 180 | 15 | 0 | 0:10-5:00 | montáž převěsu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5 | 13.06. | 13.06. | 13.6. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106 | bar: 6
5 | 503 | V-016472/24 | Všetaty - Dřísy: 1. jen TV, |  | T |  |  | NVÚ |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 180 | 15 | 0 | 0:10-5:00 | montáž převěsu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5 | 11.07. | 11.07. | 11.7. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106 | bar: 7
6 | 503 | V-016468/24 | Dřísy: celá jen TV, | ZP | S |  |  | NVÚ |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 180 | 15 | 0 | 0:10-5:00; ZP | montáž převěsu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5 | 13.06. | 13.06. | 13.6. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106 | bar: 6
7 | 503 | V-016474/24 | Všetaty: celá jen TV, | ZP | S |  |  | NVÚ |  |  | X | [6 empty] | 0 | 0 | 180 | 15 | 0 | 0:10-5:00; ZP | montáž převěsu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 5 | 11.07. | 11.07. | 11.7. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106 | bar: 7
8 | 503 | V-016476/24 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. dřísecké 1. Tk. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 20 | 20 | 22:30-5:00 | rozvoz a montáž bran + převěšení červenec: Dokončovací práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | N | 8x7h | 23.05. | 27.07. | 23.-27.5., 23.-27.7. | 5: 4; 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
9 | 503 | V-016413/24 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 1. Tk. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 | 8-17 | Stavba TP, výstroj TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 4x9h | 13.05. | 16.05. | 13.-16.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
10 | 503 | V-016366/24 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 1. Tk. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | 8-17 | Výkop a betonáž TP, úprava terénu | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 22x9h | 03.03. | 29.03. | 3.-12.3., 18.-29.3. | 3: 22 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
11 | 503 | V-016417/24 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 1. Tk. Všetaty: záhl. dřísecké 1. TK. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 40 | 20 | 8-17 | výkop a betonáž, úprava terénu květen: Stavba TP, výstroj TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x9h | 03.04. | 17.04. | 3.-4.4., 17.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
12 | 503 | V-016436/24 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Všetaty: záhl. dřísecké 2. TK. |  | T+S | [17 empty] | 8-17 | výkop a betonáž; stavba a výstroj TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x9h | 06.05. | 12.05. | 6.-7.5., 12.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
13 | 503 | V-016451/24 | Všetaty: 1.,1a,3.,3a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 60 | 30 | 8-20 | práce v elektrické dělení ÚO 401 v ŽST Všetaty | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x12h | 02.06. | 16.06. | 2.6., 8.6., 16.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
14 | 503 | V-016463/24 | Všetaty: 2.,2a,4. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 60 | 30 | 8-20 | práce v elektrické dělení ÚO 402 v ŽST Všetaty | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 3x12h | 02.07. | 16.07. | 2.7., 10.7., 16.7. | 7: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
15 | 503 | V-016442/24 | Dřísy: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 60 | 30 | 8-20 | práce v elektrické dělení ÚO 411 v ŽST Dřísy | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 7x12h | 01.06. | 15.06. | 1.6., 3.6., 5.6., 7.6., 9.6., 11.6., 15.6. | 6: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
16 | 503 | V-016456/24 | Dřísy: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 60 | 30 | 8-20 | práce v elektrické dělení ÚO 412 v ŽST Dřísy | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 7x12h | 01.07. | 15.07. | 1.7., 3.7., 5.7., 7.7., 9.7., 13.7., 15.7. | 7: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
17 | 503 | V-018417/22 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 1. Tk. Všetaty: záhl. dřísecké 1. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | v souběhu s denními výlukami Dřísy liché JEN TV, nebo Všetaty 1, 1a, 3, 3a JEN TV v čase 8-20 | Demontáž TV, vodičů NL+TD, demontáž TP, demontáž ZV; opětovná montáž TP, ramen, tažení nových vodičů NL+TV a ZV, laníčkování, regulace TV, zkoušky TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 16d | 01.06. | 16.06. | 1.-16.6. | 6: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
18 | 503 | V-006493/24 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Všetaty: záhl. dřísecké 1. TK. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | v souběhu s nočními výlukami Dřísy - Všetaty 1. TK (ZP 0:15-4:20) | květen : rozvoz bran, montáž bran, převěšení TV červenec: dokončovací práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 8x7h | 24.05. | 27.07. | 24.-27.5., 24.-27.7. | 5: 4; 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
19 | 503 | V-016388/24 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 2. TK. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | v souběhu s nočními výlukami Dřísy - Všetaty 1. TK (ZP 0:15-4:20) | Výkop a betonáž TP, úprava terénu květen: stavba, výstroj TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 25x7h | 05.04. | 11.05. | 5.-12.4., 18.-30.4., 8.-11.5. | 4: 21; 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
20 | 503 | V-018418/22 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. všetatské 2. Tk. Všetaty: záhl. dřísecké 2. TK. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | v souběhu s denními výlukami Dřísy sudá JEN TV, nebo Všetaty 2, 2a, 4 JEN TV v čase 8-20 | Demontáž TV, vodičů NL+TD, demontáž TP, demontáž ZV; opětovná montáž TP, ramen, tažení nových vodičů NL+TV a ZV, laníčkování, regulace TV, zkoušky TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 16d | 01.07. | 16.07. | 1.-16.7. | 7: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PHA 2023 - 2024 | 645200106
21 | 503 | V-016429/24 | Štětí - Liběchov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 07.04. | 09.04. | 7.-9.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
22 | 503 | V-016430/24 | Liběchov - Štětí: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 10.04. | 12.04. | 10.-12.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
23 | 503 | V-016431/24 | Hoštka - Štětí: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 20.04. | 22.04. | 20.-22.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
24 | 503 | V-016432/24 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 13.04. | 17.04. | 13.-17.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
25 | 503 | V-016433/24 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 27.04. | 01.05. | 27.4.-1.5. | 4: 4; 5: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
26 | 503 | V-016434/24 | Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 2d | 23.04. | 24.04. | 23.-24.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
27 | 503 | V-015887/23 | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, Polepy: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. litoměřické lichých kolejí. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | 2. TK, 1350 m, 50 km/h. | Výměna kolejnic a pražců, strojní čištění ŠL, zřízení odvodnění, oprava GPK (1350 m), oprava nástupiště. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 13.07. | 01.08. | 13.7.-1.8. | 7: 19; 8: 1 | Oprava trati v úseku Litoměřice d.n. - Polepy v km 403,890-405,100 | 650190322
28 | 503 | V-016435/24 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 04.05. | 06.05. | 4.-6.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
29 | 503 | V-016439/24 | Velké Žernoseky: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Litoměřice d.n.. Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 07.05. | 10.05. | 7.-10.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
30 | 503 | V-016440/24 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
31 | 503 | V-016441/24 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
32 | 503 | V-016449/24 | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic, propracování ASP | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 25.05. | 29.05. | 25.-29.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
33 | 503 | V-016450/24 | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 20 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 01.06. | 03.06. | 1.-3.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
34 | 503 | V-015889/23 | Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, kolejově mezi námezníky výhybek č. 41B - 6 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 30 |  | Strojní čištění štěrkového lože, demontáž a montáž nástupiště, odstranění def. vad, svařování. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 07.09. | 16.09. | 7.-16.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
35 | 503 | V-016454/24 | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 04.06. | 06.06. | 4.-6.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
36 | 503 | V-016455/24 | Ústí nad Labem-Střekov - Velké Březno: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 |  | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 08.06. | 10.06. | 8.-10.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
37 | 503 | V-010088/19 | Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 | 1. TK, 1500 m, 50 km/h. | Souvislá výměna kol. roštu včetně čištění štěrk. lože, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění, oprava GPK (1200 m). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 17.09. | 06.10. | 17.9.-6.10. | 9: 14; 10: 6 | Oprava trati v úseku 2. TK Velké Březno - Boletice nad Labem a 2. SK v žst. Boletice nad Labem | 650210017
38 | 503 | V-016516/24 | Boletice nad Labem: sudá jen TV, záhl. 2. koleje směr Děčín východ - část v úseku mezi návěstidly Se7 a 2S. Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 |  | Výměna kolejnic, demontáž a montáž přejezdu v km 450,510 (P2989). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 17.06. | 19.06. | 17.-19.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
39 | 503 | V-016515/24 | Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, Boletice nad Labem: 1.,3. jen TV, záhl. 1. koleje směr Děčín východ - část v úseku mezi návěstidly 1S a Se8. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 30 |  | Výměna kolejnic, demontáž a montáž přejezdu v km 450,510 (P2989). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 14.06. | 16.06. | 14.-16.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-015885/23 | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 13.,15. bez TV, 13.,15.,17. jen TV, kolejově mezi námezníky výhybek č. 60, 61 - 123, 127; napěťově jen část 17. SK - střekovská strana |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | Etapizace dle technologie (výluka TV v denní době). | SK15 - souvislá výměna kol. roštu včetně strojního čištění štěrkového lože, opětovné zřízení BK, oprava GPK. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 04.05. | 23.05. | 4.-23.5. | 5: 20 | Oprava staniční koleje v žst. Ústí nad Labem západ 15.SK | 650210019
2 | 504 | V-005485/24 | Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: lichá jen TV, záhl. 1. TK směr Ohníč. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 |  | Strojní čištění kolejového lože v km 15,175-13,975 KV26, úprava BK, oprava GPK + dynamická stabilizace, čištění zpevněných příkopů, souvislá výměna pryžových podložek, ojedinělá výměna kompletů. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 08.06. | 17.06. | 8.-17.6. | 6: 10 | Oprava trati v úseku Ohníč - Úpořiny (km 13,975 - 15,175) | 650240013
3 | 504 | V-016053/23 | Světec: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Ohníč. Světec - Ohníč: 1. + TV, Ohníč: lichá jen TV, záhl. 1. TK směr Světec. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 | etapizace TV | TSO v km 19,678-22,137 (strojní čištění ŠL, úprava BK, oprava GPK + dynamická stabilizace, čištění příkopů, výměna pryž. podložek a komponentů, čištění ŠL ve výh. č. 1, 4, 6 Světec). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 11.05. | 22.05. | 11.-22.5. | 5: 12 | Oprava trati v úseku Světec - Ohníč | 650240011
4 | 504 | V-005587/24 | Světec - Bílina: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | Přesun z RPV 2024. | Oprava propustku v km 23,748 - montáž svislých pažnic mezi 1. a 2. TK. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | D | 8 | 06.09. | 06.09. | 6.9. | [12 empty] | Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina | 650190164 | bar: 9
5 | 504 | V-005585/24 | Bílina - Světec: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 | Přesun z RPV 2024. | Oprava propustku v km 23,748. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 17d | 07.09. | 23.09. | 7.-23.9. | 9: 17 | Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina | 650190164
6 | 504 | V-005586/24 | Světec - Bílina: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 | Přesun z RPV 2024. | Oprava propustku v km 23,748. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 17d | 24.09. | 10.10. | 24.9.-10.10. | 9: 7; 10: 10 | Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina | 650190164
7 | 504 | V-019293/21 | Kyjice: 1.,3. + TV, Kyjice: zhl. směr Chomutov, v části od návěstidla Se11 po návěstidlo L1 a L3. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Demontáž určené části trakčního vedení a převešení trakčního vedení na záhlaví/zhlaví ŽST Kyjice (směr Chomutov). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 02.02. | 11.02. | 2.-11.2. | 2: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
8 | 504 | V-015623/24 | Kyjice - Třebušice: 1. + TV, Kyjice: 1.,3. + TV, Kyjice: zhl. směr Chomutov, v části od návěstidla Se11 po návěstidlo L1 a L3. Kyjice: záhl. a zhl. směr Třebušice, v části od návěstidla 1L po návěstidlo S1 a S3. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Výměna trolejového drátu a nosného lana v liché kol. skupině ŽST Kyjice + úpravy dělení trakčního vedení trať/stanice na směr Chomutov a Třebušice v ŽST Kyjice (1.TK/lichá skupina). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 05.10. | 09.10. | 5.-9.10. | 10: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
9 | 504 | V-015633/24 | Kyjice: 1.,3. + TV, Kyjice: zhl. směr Chomutov, v části od návěstidla Se11 po návěstidlo L1 a L3. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 45 | 50 |  | Dokončovací práce na úpravách trakčního vedení v ŽST Kyjice (záhlaví/zhlaví směr Chomutov + dělení trať/stanice), definitivní regulace trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 10x11h | 10.10. | 30.10. | 10.-14.10., 26.-30.10. | 10: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
10 | 504 | V-019287/21 | Odb Dolní Rybník - Kyjice: 1. + TV, úsek prov. Odb Vrskmaň (mimo) - Kyjice (mimo) Kyjice: záhl. směr Chomutov, v části od návěstidla 1S k návěstidlu Se11 + TV. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ 50 km/h v km 56,400-59,100, 2.TK (2700 m). | Modernizace úseku (stavební postup 1d - rekonstrukce mostu v km 57,255 "estakáda Vrskmaň" - 2. část). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 271d | 02.02. | 30.10. | 2.2.-30.10. |  | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 |  |  | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
11 | 504 | V-004914/23 | Kyjice - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník - Kyjice: 1. + TV, úsek Odb Dolní Rybník (mimo) - prov. Odb Vrskmaň (včetně) Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 1.,2. + TV, včetně celé dopravny Odb Dolní Rybník. Odb Chomutov město: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ZP směr Jirkov! | Realizace záporového pažení mostních objektů (vč. podchodů), stavba bran TV. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x6h | 08.06. | 20.06. | 8.-13.6., 15.-20.6. | 6: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
12 | 504 | V-004915/23 | Kyjice - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, úsek Kyjice (mimo) - prov. Odb Vrskmaň (mimo) | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Sypání štěrkodrtí / štěrků. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 15x5h | 13.07. | 01.08. | 13.-18.7., 20.-25.7., 27.7.-1.8. | 7: 15 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
13 | 504 | V-015643/24 | Odb Chomutov město - Kyjice: 1. + TV, úsek Odb. Chomutov město (mimo) - Odb Dolní Rybník (včetně) - prov. Odb Vrskmaň (mimo). |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 15 | Průjezd odb. Dolní Rybník - Jirkov zachován (po 2.TK). PJ 50 km/h v km 60,000-60,700, 2.TK (700 m). | Modernizace úseku (stavební postup 2a). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 50d | 30.10. | 18.12. | 30.10.-18.12. | 10: 2; 11: 30; 12: 18 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
14 | 504 | V-015604/24 | Odb Chomutov město - Kyjice: 1. + TV, úsek Odb Chomutov město (mimo) - Odb Dolní Rybník (včetně) - prov. Odb Vrskmaň (včetně) |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 15 |  | Realizace trakčního vedení v nových kotevních úsecích, stavba základů trakčního vedení v úseku Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 21.09. | 30.09. | 21.-30.9. | 9: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
15 | 504 | V-004903/23 | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 |  | Příprava základů pro lávku pro pěší a cyklisty (16.-17.3., 7.-10.4., 13.-14.4.) a příprava pílířů (24.4., 27.-30.4.). Stavba trakčních podpěr. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 13x8h | 16.03. | 30.04. | 16.-17.3., 7.-10.4., 13.-14.4., 24.4., 27.-30.4. | 3: 2; 4: 11 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
16 | 504 | V-004908/23 | Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 20 | 5 |  | Příprava základů pro lávku pro pěší a cyklisty (30.3.-3.4., 6.4.) a příprava pílířů (16.-17.4., 20.-23.4.). Stavba trakčních podpěr. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 12x8h | 30.03. | 23.04. | 30.3.-3.4., 6.4., 16.-17.4., 20.-23.4. | 3: 2; 4: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
17 | 504 | V-004913/23 | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Osazení konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes obě TK, realizace záporového pažení mostních objektů. Stavba trakčních bran. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x6h | 01.06. | 06.06. | 1.-6.6. | 6: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
18 | 504 | V-015561/24 | Odb Chomutov město: 1.,2.,3a + TV, koleje č. 1 a 2 v odbočce - mezi návěstidly 1L/2L a 1S/2S, včetně odbočení směr seř. n. k návěstidlu NS. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Práce jeřábové techniky s břemeny - osazení kontejnerů technologií do prostoru za kolej č.3a (manipulace s břemeny nad kolejištěm odbočky). Práce na trakčním vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 3x6h | 26.01. | 29.01. | 26.-29.1. | 1: 3 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-006263/24 | Týniště nad Orlicí - Choceň: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s investicí | oprava GPK, výměna kolejnic | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 6d | 05.10. | 10.10. | 5.-10.10. | 10: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
2 | 505 | V-006265/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Třebechovice pod Orebem: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s investicí | oprava GPK, výměna kolejnic | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 13.07. | 15.07. | 13.-15.7. | 7: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
3 | 505 | V-009153/21 | Týniště nad Orlicí: vlečka č. 4258 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě | Týniště 3 | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 20d | 05.05. | 24.05. | 5.-24.5. | 5: 20 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
4 | 505 | V-023263/18 | Týniště nad Orlicí: 4c + TV, Týniště nad Orlicí: 2,6,8,10,12,14 + TV, kusé směr Třebechovice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | projekt v přípravě | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví směr Třebechovice | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 12.09. | 21.10. | 12.9.-21.10. | 9: 19; 10: 21 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
5 | 505 | V-023240/18 | Týniště nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí - Borohrádek: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 Vložení provizorní výh. 9XA + pažení most. objektů | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 05.04. | 07.04. | 5.-7.4. | 4: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
6 | 505 | V-009151/21 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Třebechovice p. O.. Týniště nad Orlicí: záhl. směr Bolehošť. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 pažení propustků | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 08.04. | 10.04. | 8.-10.4. | 4: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
7 | 505 | V-009154/21 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. Týniště nad Orlicí: zab. zař.: SZZ celá. Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: zab. zař.: TZZ. Častolovice - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 80 | projekt v přípravě; bude etapizováno | Týniště 3 aktivace ZZ | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 32d | 12.09. | 13.10. | 12.9.-13.10. | 9: 19; 10: 13 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
8 | 505 | V-023254/18 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Třebechovice p. O.. Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, zhl. směr Třebechovice p. O.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě; jízdy z SK 1,2 směr Bolehošť bez omezení | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví, záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 03.07. | 11.08. | 3.7.-11.8. | 7: 29; 8: 11 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
9 | 505 | V-023256/18 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 + TV, části SK rekonstrukce části zhlaví směr Třebechovice |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | projekt v přípravě; výluka vlečky 4258 | Týniště 3 Rekonstrukce kolejí | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 10d | 23.08. | 01.09. | 23.8.-1.9. | 8: 9; 9: 1 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
10 | 505 | V-023860/18 | Týniště nad Orlicí: 2,6 + TV, (nově SK 4,8), kusé směr Třebechovice Týniště nad Orlicí: 4c + TV, (nově SK 6a) Týniště nad Orlicí: 19,23,25 bez TV, 17,21 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | projekt v přípravě; výluka vlečky č. 4259 | Týniště 3 rekonstrukce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 29d | 22.10. | 19.11. | 22.10.-19.11. | 10: 10; 11: 19 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
11 | 505 | V-009152/21 | Týniště nad Orlicí: 19,23,25 bez TV, 17,21 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | projekt v přípravě; výluka vlečky č. 4259; souběh se ZP na VR 506 | Týniště 3 rekonstrukce | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 05.05. | 13.06. | 5.5.-13.6. | 5: 27; 6: 13 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
12 | 505 | V-016906/24 | Týniště nad Orlicí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová jen TV, Třebechovice pod Orebem: celá jen TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě, pokračuje v r. 2027 | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) rozšiřování náspu v kolizi s podpěrami TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 352d | 14.01. | 31.12. | 14.1.-31.12. | 18 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901
13 | 505 | V-016966/24 | Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | projekt v přípravě | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) snesení kolizního TV, základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 77x8h | 20.01. | 01.07. | 20.1.-13.2., 11.5.-1.7. | 1: 12; 2: 13; 5: 21; 6: 30; 7: 1 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901
14 | 505 | V-017048/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | projekt v přípravě | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) snesení kolizního TV, základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 23x8h | 14.01. | 08.04. | 14.-19.1., 23.3.-8.4. | 1: 6; 3: 9; 4: 8 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901
15 | 505 | V-016965/24 | Třebechovice pod Orebem: sudá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 20 | projekt v přípravě | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 8 | 02.07. | 02.07. | 2.7. | [12 empty] | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901 | bar: 7
16 | 505 | V-017043/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: lichá bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 15 | 40 | 20 | projekt v přípravě | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 5x8h | 30.04. | 04.05. | 30.4.-4.5. | 4: 1; 5: 4 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901
17 | 505 | V-016907/24 | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | projekt v přípravě, bloky v 04, 07 a 08/2024 v souběhu se ZP stavby Týniště 3. | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) snesení TV kolizního s novým rozšířeným náspem | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 58x8h | 14.02. | 11.08. | 14.-28.2., 8.-10.4., 3.7.-11.8. | 2: 15; 4: 3; 7: 29; 8: 11 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901
18 | 505 | V-006237/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 3b bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokr. z 2025 | ŽST Hradec Králové hl.n. stavební práce v prostoru koleje | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 28d | 01.01. | 28.01. | 1.-28.1. | 1: 28 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
19 | 505 | V-017138/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 19c bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | pokračuje v r. 2027 | ŽST Hradec Králové hl.n. staveništní komun. a ZS ve stopě koleje | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 61d | 01.11. | 31.12. | 1.11.-31.12. | 11: 30; 12: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
20 | 505 | V-006239/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 23 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 38d | 22.02. | 31.03. | 22.2.-31.3. | 2: 7; 3: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
21 | 505 | V-006238/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 17 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | pokr. ve 2027 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 313d | 22.02. | 31.12. | 22.2.-31.12. |  | 7 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
22 | 505 | V-006240/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 25 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | pokr. ve 2027 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 275d | 01.04. | 31.12. | 1.4.-31.12. |  |  |  | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
23 | 505 | V-006241/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 13,15 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | v závěru zprovozněna část SK 11,13,15 | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 91d | 01.04. | 30.06. | 1.4.-30.6. | 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
24 | 505 | V-006242/24 | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2 bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 11,13,15 bez TV, jejich část (kusé směr Plačice/Opatovice) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | pokr. ve 2027; mezi SK 13 a 15 v provozu provizorní nástupiště | ŽST Hradec Králové hl.n. modernizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 184d | 01.07. | 31.12. | 1.7.-31.12. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl.n. | 5003720018
25 | 505 | V-003373/24 | Hradec Králové-Slez. Předměstí: 3,5 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Výměna pražců a kolejnic v SK5 + oprava BK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 21.07. | 23.07. | 21.-23.7. | 7: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
26 | 505 | V-003401/24 | Hradec Králové hlavní nádraží - Velký Osek: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava GPK, odstranění defektoskopických závad, svařování. Oprava SK1 v dopravně Praskačka a Nové Město n/C. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 17.08. | 26.08. | 17.-26.8. | 8: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
27 | 505 | V-003383/24 | Předměřice nad Labem: 4,6 bez TV, 2,4,6 jen TV, výh.: 6, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | 100 | 40 | omezení vlečky NAPOS, s investicí | Oprava výhybky č.6. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 06.04. | 09.04. | 6.-9.4. | 4: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
28 | 505 | V-003375/24 | Jaroměř: 16,18 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Výměna pražců a kolejnic v SK16. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 7d | 03.11. | 09.11. | 3.-9.11. | 11: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-023248/18 | Týniště nad Orlicí - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, Bolehošť: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 rekonstrukce části zhlaví, záhlaví | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 40d | 05.05. | 13.06. | 5.5.-13.6. | 5: 27; 6: 13 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 5523730001
2 | 506 | V-017071/24 | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | projekt v přípravě, souběh se ZP stavby Týniště 3 | Modernizace Hradec Kr. (m) - Týniště nad Orlicí (m) základy TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6x8h | 05.05. | 10.05. | 5.-10.5. | 5: 6 | Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) | 3273214901
3 | 506 | V-002783/24 | Václavice - Náchod: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | M v km 55,233 - izolace, oprava odvodnění, nové zábradlí, sanace betonu mostu M km 55,340 - izolace, sanace betonu, oprava odvodnění, konzervace ložisek, oprava zábradlí, oprava sloupů podpěr | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 26d | 01.04. | 26.04. | 1.-26.4. | 4: 26 | Oprava mostů v úseku Václavice – Náchod | 640240018
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-016090/23 | Havlíčkův Brod - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, Rozsochatec: celá bez TV, Chotěboř: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna pražců a kolejnic, úprava GPK | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 17.07. | 31.07. | 17.-31.7. | 7: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 507 | V-016086/24 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 20.03. | 03.04. | 20.3.-3.4. | 3: 12; 4: 3 | Oprava trati v úseku Chotěboř - Hlinsko v Čechách | 639190164
3 | 507 | V-003013/24 | Hlinsko v Čechách: 5 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 09.11. | 13.11. | 9.-13.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
4 | 507 | V-015284/24 | Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, Chrast u Chrudimi: 1. bez TV, výh.: 1,2,3,4,5, záhl. a zhl. směr Ždárec u Skutče. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu P5329 km 68,050, výměna pražců a kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 05.10. | 09.10. | 5.-9.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
5 | 507 | V-015285/24 | Žďárec u Skutče: 6 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna pražců a kolejnic, svařování+zřízení BK,GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 02.11. | 06.11. | 2.-6.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
6 | 507 | V-002785/24 | Chrast u Chrudimi: 3 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování BK, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 05.10. | 09.10. | 5.-9.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
7 | 507 | V-015781/24 | Borová u Poličky - Čachnov: zab. zař.: PZZ v km 29,527 (P6895). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | doplnění závor na přejezdu v km 29,527 (P6895) a výstavba PZS na přejezdu v km 29,007 (P6894) | Objednavatel 7 | HKR 7 | 3 | IG | § | Ne | 3d | 08.09. | 10.09. | 8.-10.9. | 9: 3 | Doplnění závor na přejezdu v km 29,527 (P6895) a výstavba PZS na přejezdu v km 29,007 (P6894) trati Žďárec u Skutče - Svitavy | 3273514800
8 | 507 | V-015782/24 | Borová u Poličky - Čachnov: zab. zař.: PZZ v km 33,877 (P6901). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | snesení přejezdu v km 33,877 (P6901) a aktivace přejezdu P6902 | Objednavatel 7 | HKR 7 | 3 | IG | § | Ne | 3d | 08.09. | 10.09. | 8.-10.9. | 9: 3 | Náhrada přejezdu P6901 v km 33,877 trati Svitavy – Žďárec u Skutče | 3273514800
9 | 507 | V-015783/24 | Borová u Poličky - Čachnov: zab. zař.: PZZ v km 35,384 (P6906). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | snesení přejezdu v km 35,384 (P6906) a aktivace přejezdu P6904 | Objednavatel 7 | HKR 7 | 3 | IG | § | Ne | 3d | 08.09. | 10.09. | 8.-10.9. | 9: 3 | Náhrada přejezdu P6906 v km 35,384 trati Svitavy – Žďárec u Skutče | 3273514800
10 | 507 | V-002784/24 | Borová u Poličky: 2 bez TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | nelze křižovat | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 4d | 08.09. | 11.09. | 8.-11.9. | 9: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-016194/23 | Turnov: 25.,27. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Pokračuje do roku 2027 | Demolice staničních kolejí, uvolnění prostoru pro rekonstrukci Jičínského zhlaví | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 122d | 01.09. | 31.12. | 1.9.-31.12. | 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
2 | 508 | V-013165/22 | Turnov: 9a,11 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Výstavba provizorního nástupiště u 11.SK | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 5d | 01.10. | 05.10. | 1.-5.10. | 10: 5 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
3 | 508 | V-016205/23 | Turnov: 11.,13. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Výstavba provizorního nástupiště u 13.SK | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 5d | 06.10. | 10.10. | 6.-10.10. | 10: 5 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
4 | 508 | V-016206/23 | Turnov: 13.,15. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Výstavba provizorního nástupiště u 15.SK | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 5d | 11.10. | 15.10. | 11.-15.10. | 10: 5 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
5 | 508 | V-016226/23 | Turnov: 15.,17. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Výstavba provizorního nástupiště u 17.SK | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 4d | 16.10. | 19.10. | 16.-19.10. | 10: 4 | Rekonstrukce žst. Turnov | 3273214901
6 | 508 | V-015831/24 | Liberec: zab. zař.: PZZ v km 0,114 (P3062). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | výstavba PZS a jeho aktivace | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 06.04. | 08.04. | 6.-8.4. | 4: 3 | Výstavba PZS v km 0,114 (P3062) na spojovací koleji č. 90 Liberec – Liberec dolní nádraží | 3273514800
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-006266/24 | Jaroměř - Česká Skalice: zab. zař.: PZZ v km 1,492 (P5431), vkm 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433). |  | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | jízda na OP 4x | doplnění závor na přejezdech PZZ v km 1,492 (P5431), vkm 2,005 (P5432). v km 2,573 (P5433), údržba ŽS | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 5d | 20.04. | 24.04. | 20.-24.4. | 4: 5 | Doplnění závor na přejezdech v km 1,492 (P5431), v km 2,005 (P5432) a v km 2,573 (P5433) trati Jaroměř - Trutnov Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 3273514800 640210018
2 | 509 | V-003498/24 | Jaroměř - Česká Skalice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace žel. spodku v km 11,500 - 11,850, oprava GPK, čištění odvodnění. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 7d | 18.04. | 24.04. | 18.-24.4. | 4: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
3 | 509 | V-003493/24 | Červený Kostelec - Malé Svatoňovice: traťová bez TV, Malé Svatoňovice: 1 bez TV, výh.: 1,2,3,4, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z r.2022, 2023 a 2024 | Čištění štěrkového lože v SK1 a oprava výhybek č.1, 2, 3, 4 v dopravně Malé Svatoňovice. Oprava přejezdu km 33,665 (P5474). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 10.04. | 24.04. | 10.-24.4. | 4: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
4 | 509 | V-023590/19 | Malé Svatoňovice - Trutnov hlavní nádraží: traťová bez TV, záhl. a zhl. trutnovské, od vjezdového návěstidla S po po odjezdová návěsidla L1 - L4 v dopravně malé Svatoňovice.. | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z r.2022, 2023 a 2024 | Oprava železničního svršku a spodku v km 35,832 - 37,400, SČ, sanace, BK. Oprava přejezdu km 35,720 (P5475) v M.Svatoňovicích. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 15d | 10.04. | 24.04. | 10.-24.4. | 4: 15 | Oprava trati v úseku Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí | 640190112
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-004844/21 | Lázně Bělohrad - Nová Paka: traťová bez TV, Nová Paka - Stará Paka: traťová bez TV, Nová Paka: celá bez TV, Lázně Bělohrad: záhl. a zhl. novopacké. od vjezd.návěstidla L po námezník výh.č.1 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce v km 61,700 – 69,320: SVK, ASP, oprava BK, pročištění příkopů, lokální oprava železničního spodku Oprava přejezdů km 59,190, 61,782; 62,716; 62,952; 66,788; 67,044; 67,419 ; 69,201, 71,389 Oprava propustků 8 x | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | IG | § | Ne | 65d | 01.09. | 04.11. | 1.9.-4.11. | 9: 30; 10: 31; 11: 4 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Lázně Bělohrad – Nová Paka Prostá rekonstrukce trati v úseku Lázně Bělohrad – Nová Paka | 5003520265 640230024
2 | 510 | V-015786/24 | Stará Paka - Nová Paka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s akcí OŘ | rekonstrukce nástupiště, výměna osvětlení, úprava žel. svršku, oprava hydroizolace na mostě v km 70,714 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | IG | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20 | Rekonstrukce nástupiště na zastávce Nová Paka město | 3273214993
3 | 510 | V-019416/21 | Ostroměř - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesunuto na požadavek KÚ KHK | km 50,200 - 50,600 - odstranění starých svarů; km 50,600 - 50,900 - čištění blátivých míst; km 54,000 - 55,000 - SČ, SVK, SVP, čištění příkopů. Oprava přejezdu km 54,884 (P4467) | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 510 | V-005142/24 | Smidary - Ostroměř: traťová bez TV, zab. zař.: PZZ v km 45,100 (P4459) a v km 47,704 (P4461). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba PZS v km 45,100 (P4459) včetně konstrukce, Aktivace PZZ + aktivace PZZ v km 47,704 | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | IG | § | Ne | 7d | 12.05. | 18.05. | 12.-18.5. | 5: 7 | Výstavba PZS v km 45,100 (P4459) v trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov Doplnění závor na přejezdu v km 47,704 (P4461) trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov | 3273514800 3273514800
5 | 510 | V-015239/24 | Nový Bydžov - Ostroměř: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Mosty v km 37,685 a km 38,010 - výměna mostnic | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 12.05. | 21.05. | 12.-21.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
6 | 510 | V-003523/24 | Chlumec nad Cidlinou - Nový Bydžov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bude požádáno o jmenovitou stavbu z OUA. | Čištění štěrkového lože v km 32,600 – 33,100, čištění odvodnění, oprava BK a GPK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 18d | 12.05. | 29.05. | 12.-29.5. | 5: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
7 | 510 | V-008354/22 | Hrabačov - Poniklá: traťová bez TV, Poniklá - Jablonec nad Jizerou: traťová bez TV, Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Poniklá: celá bez TV, Jablonec nad Jizerou: celá bez TV, Rokytnice nad Jizerou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 8,988 v obci Horní Sytová | SS západ - Praha | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 120d | 01.07. | 28.10. | 1.7.-28.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 28 | Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou | 5513520041
8 | 510 | V-008601/22 | Hrabačov - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Poniklá: celá bez TV, Jablonec nad Jizerou: celá bez TV, Rokytnice nad Jizerou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS a nové přejezdové konstrukce v km 9,123 (P4761) a v km 10,766 (P4762) | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 15d | 17.08. | 31.08. | 17.-31.8. | 8: 15 | Výstavba PZS v km 9,123 (P4761) trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou | 3273514800
9 | 510 | V-014921/24 | Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bude požádáno o jmenovitou stavbu z OUA. | Opravné práce v km 8,650 - 8,950: SVK, SVP, SČ, oprava BK, čištění příkopů - Hrabačov - Poniklá. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 18d | 17.08. | 03.09. | 17.8.-3.9. | 8: 15; 9: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
10 | 510 | V-017756/22 | Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s investicí most Sytová, zažádat do OUA | Mosty - km 3,941 - roznášecí deska, sanace SS; km 15,157 - sanace spodní stavby, oprava zábradlí; km 16,186 - roznášecí deska, sanace SS, nové zábradlí propustky: km 2,527; km 4,285; km 4,915; km 5,138 a km 8,456- výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 29d | 17.08. | 14.09. | 17.8.-14.9. | 8: 15; 9: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-015824/24 | Všestary - Hněvčeves: zab. zař.: PZZ v km 8,795 (P5384). |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 |  | aktivace nového PZZ | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 3d | 14.09. | 16.09. | 14.-16.9. | 9: 3 | Výstavba PZS na přejezdu P5384 v km 8,795 trati Hradec Králové - Turnov | 3273514800
2 | 511 | V-005133/24 | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce nástupiště na zastávce Třebovětice, výměna osvětlení, úprava žel. svršku | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 15d | 10.04. | 24.04. | 10.-24.4. | 4: 15 | Rekonstrukce nástupiště na zastávce Třebovětice | 3273214993
3 | 511 | V-015822/24 | Ostroměř: zab. zař.: PZZ v km 0,741(P3115). |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 |  | doplnění závor na PZZ | Objednavatel 6 | HKR 6 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 30.03. | 01.04. | 30.3.-1.4. | 3: 2; 4: 1 | Doplnění závor na přejezdu v km 0,741 (P3115) trati Hradec Králové - Turnov | 3273514800
4 | 511 | V-003543/24 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, záhl. libuňské od vlezdového návěstidla S po přejezd km 0,484 v dopravně Jičín.. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bude požádáno o jmenovitou stavbu z OUA. | Opravné práce v km 0,400 - 2,300; 6,625 - 7,800 a 9,000 - 9,420. SVP, SVK, čištění odvodnění, oprava GPK, BK. oprava přejezdu km 9,258 (P3150). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 20d | 30.04. | 19.05. | 30.4.-19.5. | 4: 1; 5: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
5 | 511 | V-016465/23 | Jičín - Libuň: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s akcí ST | propustky v km 3,700; km 5,757; km 6,158 - výměna nosné desky most v km 8,793 - výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 19d | 30.04. | 18.05. | 30.4.-18.5. | 4: 1; 5: 18 | Oprava mostních objektů v úseku Ostroměř - Libuň | 640190099
6 | 511 | V-015815/24 | Rovensko pod Troskami - Libuň: zab. zař.: PZZ v km 15,166 (P3163). | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba a aktivace nového PZZ | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 25.04. | 27.04. | 25.-27.4. | 4: 3 | Výstavba PZS v km 15,166 (P3163) v trati Hradec Králové – Turnov | 3273514800
7 | 511 | V-015485/24 | Turnov - Rovensko pod Troskami: traťová bez TV, Hrubá Skála: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | následná výšková a směrová úprava koleje po stavbě | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 25.04. | 29.04. | 25.-29.4. | 4: 5 | Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami – Hrubá Skála | 640230001
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
1 | 512 | V-002789/24 | Lichkov - Dolní Lipka: traťová bez TV, Dolní Lipka - Červený Potok: část traťové koleje bez TV, od návěstidla L v km 89,666 v ŽST Dolní Lipka po krycí návěstidlo Lk v km 83,664 nz Červený Potok Dolní Lipka - Štíty: traťová bez TV, Dolní Lipka: 1,2,3,4,5 bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, zřízení BK, GPK, čištění štěrkového lože, oprava odvodnění | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 15d | 11.05. | 25.05. | 11.-25.5. | 5: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-018259/22 | Doudleby nad Orlicí - Litice nad Orlicí: traťová bez TV, Potštejn: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | práce SMT + ST | SMT: propustek v km 65,445 - výměna nosné konstrukce, ST: cyklická výměna jazyků výhybek - ŽST Potštejn - v.č.1, 5., svařování,oprava GPK, čištění odvodnění | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 6d | 21.09. | 26.09. | 21.-26.9. | 9: 6 | Oprava propustků v úseku Častolovice - Potštejn Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640190046 640230026
2 | 513 | V-015262/24 | Litice nad Orlicí - Žamberk: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | most km 76,818 - výměna mostnic | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 4d | 21.09. | 24.09. | 21.-24.9. | 9: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
3 | 513 | V-015272/24 | Litice nad Orlicí: 3,5 bez TV, výh.: 3, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování do BK, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 13.04. | 17.04. | 13.-17.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
4 | 513 | V-004864/23 | Doudleby nad Orlicí: 4,6 bez TV, výh.: 8,10, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | koordinace s OP SSZT | Oprava výh. č.8 a 10 v ŽST Doudleby. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 21.09. | 25.09. | 21.-25.9. | 9: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
5 | 513 | V-014974/23 | Doudleby nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. Doudleby nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 64,614/0,273 (P4038). investice SŽ (před opravkou nebo současně) Doudleby nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 64,112 (P4037). Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 63,126 (P4036). |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 100 | 100 | etapizace, přenosné přejezdníky pro 3 přejezdy, nejlépe v souběhu s kolejovou výlukou | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O. | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | OS | § | Ne | 10d | 21.09. | 30.09. | 21.-30.9. | 9: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Doudleby n. O. | 640230023
6 | 513 | V-006548/24 | Doudleby nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 64,614 (P4038). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | s rekonstrukcí SZZ | rekonstrukce PZM | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 10d | 21.09. | 30.09. | 21.-30.9. | 9: 10 | Rekonstrukce PZM v km 64,614 (P4038) trati Týniště nad Orlicí - Letohrad | 3273514800
7 | 513 | V-026303/18 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Rychnov n. K.. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 4 a Elektrizace rekonstrukce TÚ, výh. Tutleky, elektrizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 90d | 02.07. | 29.09. | 2.7.-29.9. | 7: 30; 8: 31; 9: 29 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice | 5523520012 5523520024
8 | 513 | V-008559/22 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Rychnov n. K.. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | projekt v přípravě, provoz možný v noční době | Týniště 4 a Elektrizace elektrizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 40x10h | 30.09. | 08.11. | 30.9.-8.11. | 9: 1; 10: 31; 11: 8 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice | 5523520012 5523520024
9 | 513 | V-005112/24 | Slatina nad Zdobnicí - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | snesení PZZ v km 10,635 (P4133) a zřízení nové konstrukce PZZ v km 10,737 (P4134) | Objednavatel 6 | HKR 6 | 4 | IG | § | Ne | 5d | 21.09. | 25.09. | 21.-25.9. | 9: 5 | Náhrada přejezdu P 4133 v km 10,635 trati Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách | 3273514800
10 | 513 | V-003560/24 | Doudleby nad Orlicí - Vamberk: traťová bez TV, Doudleby nad Orlicí: záhl. a zhl. vamberecké. od návěstidla VL po ZV č.5 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |  | Oprava přejezdu v km 0,273 (P4038). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | D | 2x10h | 21.09. | 22.09. | 21.-22.9. | 9: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
11 | 513 | V-002425/24 | Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Most v km 11,341 a km 11,538 - výměna jednotlivých ocelových prvků mostovky | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 21.09. | 02.10. | 21.9.-2.10. | 9: 10; 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-015886/23 | Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST+ SMT (39N) O15-posunuto mimo Janovice | Oprava mostů v km 23,094; 26,705; 32,332;, vložení nové konstrukce na upravenou spodní stavbu, údržbové práce na železničním svršku. | SMT Praha | PHA 14 | 5 | OS | § | Ne | 39d | 21.09. | 29.10. | 21.9.-29.10. | 9: 10; 10: 29 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 Oprava mostů v úseku Zbraslavice – Zruč nad Sázavou | 645230027 645240003
2 | 515 | V-016323/24 | Zbraslavice: zab. a sděl. zař. staniční. |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | bez nutnosti ND | Oprava kabelizace, venkovního a vnitřního ZZ včetně napájecích zdrojů. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Zbraslavice | 645190021
3 | 515 | V-007599/23 | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace Most v km 6,599 - kamenná půlkruhová klenba přes vodní tok a volný terén o sedmi otvorech, památkově chráněná, délka mostu 109,7m; šířka 4,7m; výška 30,7m, oprava propustků km 7.587,9.325,11.491,12.898,25.012,26.693,231.720+SSz přejezd | Oprava mostu v km 6,599; SČ TÚ Červené Pečky - Bečváry, výměna kolejnic, pražců, úprava BK, GPK, oprava výh. v dopravně Ratboř, SČ TÚ Bečváry-Uh.Janovice, výměna kolejnic, pražců,oprava přejezdu P5942 (etapizace, obsluha Uhl. Janovic) | SMT Praha | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 90d | 17.04. | 15.07. | 17.4.-15.7. | 4: 14; 5: 31; 6: 30; 7: 15 | Oprava mostu na trati Kolín - Ledečko | 645200085
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
1 | 516 | V-016089/24 | Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava přejezdu v km 46,853 (P5898) | ST Jihlava | BNO 5 | 5 | O | § | Ne | 10d | 10.11. | 19.11. | 10.-19.11. | 11: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
1 | 517 | V-015258/24 | Chrudim město - Moravany: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | propustek km 15,918 - výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 7 | O | § | Ne | 8d | 12.10. | 19.10. | 12.-19.10. | 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
2 | 517 | V-002788/24 | Chrudim město: 1 bez TV, výh.: 5, Chrudim - Moravany: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, výměna konstrukce v.č.5, svařování, GPK, oprava přejezdu P5008 v km 14,695, oprava odvodnění | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 12.10. | 16.10. | 12.-16.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
3 | 517 | V-003469/24 | Moravany - Holice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Propustky v km 34,118 a km 34,428 - výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 8d | 20.04. | 27.04. | 20.-27.4. | 4: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
4 | 517 | V-002787/24 | Holice: 3 bez TV, výh.: 6,7, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 8d | 20.04. | 27.04. | 20.-27.4. | 4: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
5 | 517 | V-005109/24 | Holice: 2.,4. bez TV, výh.: 1.,2.,4., Holice - Moravany: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce nástupiště u 2 SK, snesení 4. SK náhrada výhybek č. 2 a 4 kolejovým polem. oprava výhybky šíslo 1. | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | IG | § | Ne | 20d | 20.04. | 09.05. | 20.4.-9.5. | 4: 11; 5: 9 | Rekonstrukce nástupiště v žst. Holice | 3273214993
6 | 517 | V-015785/24 | Heřmanův Městec - Choltice: zab. zař.: PZZ v km 12,055 P5041. | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | snesení přejezdu v km 12,055 (P5041) | Objednavatel 7 | HKR 7 | 9 | IG | § | Ne | 2d | 25.08. | 26.08. | 25.-26.8. | 8: 2 | Náhrada přejezdu P5041 v km 12,055 trati Přelouč - Prachovice | 3273514800
7 | 517 | V-017109/24 | Prachovice: celá bez TV, Prachovice - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. TK směr Choltice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice, 2. et. aktivace GSM-R, aktivace ETCS L1 vč. automat. vstupu do oblasti L2 (ŽST Přelouč), výměna SW RBC Řečany nad Labem, následné podbití | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 7d | 25.08. | 31.08. | 25.-31.8. | 8: 7 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
1 | 519 | V-016334/23 | Praha-Uhříněves: 3.,5.,7.,9 bez TV, Praha-Uhříněves: výh.: 20,22,24,25,26,27, zhl. střední směr Praha Hotivař. Praha-Uhříněves: výh.: 8ab,11,12, zhl. střední směr Říčany. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Ve střednědobém plánování bude upraveno včetně výluky TV a rozetapizováno. | Oprava staničních kolejí, výměna starých výhybek na dřevěných pražcích za nové na betonových pražcích. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Praha Uhříněves | 645200041
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
1 | 520 | V-015750/24 | Lašovice - Rakovník: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s položkou na rameni 528 - V-006254/22. | Modernizační práce - rekonstrukce ŽST Rakovník - vliv na rameno 520. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 35d | 15.04. | 19.05. | 15.4.-19.5. | 4: 16; 5: 19 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
2 | 520 | V-014075/22 | Roztoky u Křivoklátu - Rakovník: traťová bez TV, včetně celé dopravny Lašovice | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Několik stavebních objektů dělených na jednotlivé úseky. PJ 20 km/h v období veg. klidu pro kácení (období jaro 2026 - postupně po úsecích) + PJ 20 km/h po hlavní výluce - postupně po úsecích (délka od 30m do 300m). | Zvýšení stability skalních masivů: úsek v km 34,770-34,900 a 36,200-38,155 - očištění a zajištění skalních bloků, odvoz odtěženého materiálu. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 35d | 29.09. | 02.11. | 29.9.-2.11. | 9: 2; 10: 31; 11: 2 | Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník | 3273214901
3 | 520 | V-016562/24 | Rakovník: záhl. lašovické. Rakovník - Lašovice: traťová bez TV, Lašovice: celá bez TV, Lašovice - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, Roztoky u Křivoklátu: záhl. lašovické. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu se SS - zvýšení stability skalních masivů | Výměna kolejového roštu cca 5,6 km, čištění a výměna kolejového lože cca 5,6 km, oprava bezstykové koleje a geometrických parametrů koleje cca 6 km, oprava odvodnění, oprava nástupiště zastávky Pustověty | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 51d | 13.09. | 02.11. | 13.9.-2.11. | 9: 18; 10: 31; 11: 2 | Oprava trati v úseku Lašovice – Roztoky u Křivoklátu | 645240004
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
1 | 521 | V-004401/24 | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. bez TV, Včetně 2. koleje v dopravně Odb Závodiště - lze využít spojku výhybek č. 2 - 4 |  | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Přípravné práce pro vložení mostního provizoria do koleje č. 2. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 4d | 01.04. | 04.04. | 1.-4.4. | 4: 4 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
2 | 521 | V-004402/24 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. + TV, Včetně 1. koleje v dopravně Odb Závodiště - ke hrotům jazyků výhybky č. 4XA Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. + TV, přes dopravnu Odb Závodiště Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2.,4. jen TV, |  | T |  |  | LNT | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X | X |  | 15 | 15 | 60 | 33 | 15 |  | Vložení mostního provizoria do koleje č. 2. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 8 | 03.04. | 04.04. | 3.-4.4. | [12 empty] | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006 | bar: 4
3 | 521 | V-004403/24 | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. bez TV, Včetně 2. koleje v dopravně Odb Závodiště |  | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Zprovoznění mostního provizoria v koleji č. 2. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 8d | 04.04. | 11.04. | 4.-11.4. | 4: 8 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
4 | 521 | V-007541/22 | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. jen TV, Včetně 2. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. + TV, Přes dopravnu Odb Závodiště |  | T |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  |  |  |  | X | X |  | 15 | 15 | 60 | 25 | 15 |  | Pažení stavební jámy budoucího podchodu mezi kolejemi č. 2 a 4. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 6 | 05.04. | 06.04. | 5.-6.4. | [12 empty] | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006 | bar: 4
5 | 521 | V-007538/22 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, Včetně 1. koleje v dopravně Odb Závodiště - ke hrotům jazyků výhybky č. 4XA |  | T |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Částečně souběh s výlukou 2. TK. 11.4. ukončení 12:00 hod.! | Přípravné práce pro vložení mostního provizoria do koleje č. 1. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 10.04. | 11.04. | 10.-11.4. | 4: 2 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
6 | 521 | V-007540/22 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. + TV, Včetně 1. koleje v dopravně Odb Závodiště - ke hrotům jazyků výhybky č. 4XA Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. + TV, Včetně 2. koleje v dopravně Odb Závodiště - lze využít spojku výhybek č. 2 - 4 Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. + TV, Přes dopravnu Odb Závodiště |  | T |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Dle PD 11.4. 12:00 hod. - 12.4. 12.00 hod.! | Vložení mostního provizoria do koleje č. 1. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 2d | 11.04. | 12.04. | 11.-12.4. | 4: 2 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
7 | 521 | V-007534/22 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1.,3. + TV, Včetně 1. a 3. koleje v dopravně Odb Závodiště |  | T |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Zahájení výluky 12.4. 12:00 hod.! | Vložení mostního provizoria do koleje č. 3 a následné zprovoznění mostních provizorií v koleji č. 1 a 3 (včetně trakčního vedení), zahájení přípravy pro zříz. stavební jámy budoucího podchodu. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 10d | 12.04. | 21.04. | 12.-21.4. | 4: 10 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
8 | 521 | V-006765/23 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1.,3. jen TV, Včetně 1. a 3. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. + TV, Včetně 2. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, Včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště |  | T |  |  | LNT | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X | X |  | 15 | 15 | 60 | 33 | 15 |  | Vyjmutí mostního provizoria z koleje č. 2. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | N | 8 | 27.06. | 28.06. | 27.-28.6. | [12 empty] | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006 | bar: 6
9 | 521 | V-015085/23 | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. + TV, Včetně 2. koleje v dopravně Odb Závodiště |  | T |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | V noci 18./19.7. včetně přidružené výluky 4. TK + TV (délka 6 hodin + VNJŘ)! | Zřízení definitivní koleje č. 2 v místě nad podchodem, finální úprava trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 21d | 28.06. | 18.07. | 28.6.-18.7. | 6: 3; 7: 18 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
10 | 521 | V-010376/21 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1.,3. + TV, Včetně 1. a 3. koleje v dopravně Odb Závodiště |  | T |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | Vyjmutí mostního provizoria z koleje č. 1 a 3, zřízení definitivní koleje č. 1 a 3 v místě nad podchodem, finální úprava trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 20d | 20.07. | 08.08. | 20.7.-8.8. | 7: 12; 8: 8 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
11 | 521 | V-013900/22 | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. + TV, Přes dopravnu Odb Závodiště |  | T |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | Dočasné vysunutí nástupiště zastávky Praha-Velká Chuchle od 4. TK k 2. TK. Pro zřízení vysunutého nástupiště předpoklad 1 denní výluka ve 2. TK + TV na začátku etapy (bude využito i pro přepažení podchodu) + násl. likvidace nást. (noční výl.). | Výstavba podchodu pod kolejí č. 4, demontáž části přejezdu v km 6,287 v koleji č. 4, výstavba schodiště do podchodu, výstavba výtahu do ul. Starochuchelská. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 70d | 09.08. | 17.10. | 9.8.-17.10. | 8: 23; 9: 30; 10: 17 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
12 | 521 | V-010367/21 | Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. + TV, Přes dopravnu Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. + TV, Přes dopravnu Odb Závodiště |  | T |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | Dočasné vysunutí nástupiště zastávky Praha-Velká Chuchle od 3. TK k 2. TK. Pro zřízení vysunutého nástupiště předpoklad 1 denní výluka (první den etapy) a pro likvidaci 1 noční výluka (poslední den etapy). | Vyjmutí výhybek č. 1XA a 4XA, zřízení definitivní koleje v prostoru vyjmutých výhybek, definitivní úprava trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 18.10. | 22.10. | 18.-22.10. | 10: 5 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
13 | 521 | V-004464/24 | Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, Přes dopravnu Odb Závodiště Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. + TV, Přes dopravnu Odb Závodiště |  | T |  |  | NVÚ | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Dočasné vysunutí nástupiště zastávky Praha-Velká Chuchle od 4. TK k 1. TK. Pro zřízení vysunutého nástupiště předpoklad 1 denní výluka (první den etapy) a pro likvidaci 1 noční výluka (poslední den etapy). | Vyjmutí výhybek č. 2XA a 3XA, zřízení definitivní koleje v prostoru vyjmutých výhybek, definitivní úprava trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 5d | 23.10. | 27.10. | 23.-27.10. | 10: 5 | Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) | 5213510006
14 | 521 | V-013999/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Beroun - Odb. Lom |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | PJ 50 km/h - 2500 m. | Následné podbití, broušení, úprava stezek, doplnění štěrkového lože. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x12h | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | 4: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
15 | 521 | V-006585/24 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Odb. Lom - Karlštejn |  | T |  |  |  | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 50 | 15 | PJ 50 km/h - 3000 m. | Následné podbití, broušení, úprava stezek, doplnění štěrkového lože. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x12h | 24.04. | 25.04. | 24.-25.4. | 4: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
1 | 522 | V-014823/24 | Blatno u Jesenice - Lubenec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Náhrada přejezdu v km 30,059 (P1781) náhradní účelovou komunikací (zrušení přejezdu). | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 2d | 16.09. | 17.09. | 16.-17.9. | 9: 2 | Náhrada přejezdu P1781 v km 30,059 trati Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou | 3273514800
2 | 522 | V-005450/24 | Protivec - Toužim: traťová bez TV, Žlutice: celá bez TV, Štědrá: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v ŽST Žlutice, Protivec - Žlutice výměna pražců, Štědrá - Toužim výměna pražců, kolejnic, údržba, zřízení odvodnění. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 16.09. | 15.10. | 16.9.-15.10. | 9: 15; 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
3 | 522 | V-015860/24 | Žlutice - Štědrá: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostů v km 54,276, km 56,255 a v km 56,564. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 16.09. | 15.10. | 16.9.-15.10. | 9: 15; 10: 15 | Oprava mostních objektů v úseku Blatno - Bečov | 650190269
4 | 522 | V-014827/24 | Toužim - Bečov nad Teplou: zab. zař.: PZZ v km 71,861 (P1828). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Doplnění závor na přejezdu v km 71,861 (P1828). | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 7d | 16.09. | 22.09. | 16.-22.9. | 9: 7 | Doplnění závor na přejezdu P1828 v km 71,861 trati Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou | 3273514800
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
1 | 523 | V-016584/24 | Týnec nad Sázavou: záhl. směr Jílové u Prahy. Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy: traťová bez TV, Jílové u Prahy: celá bez TV, Jílové u Prahy - Davle: traťová bez TV, Davle: celá bez TV, Davle - Odb Skochovice: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace skal v km 33,100 - 33,380. Rekonstrukce zastávky Kamenný Přívoz | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 34d | 29.09. | 01.11. | 29.9.-1.11. | 9: 2; 10: 31; 11: 1 | Rekonstrukce železniční zastávky Kamenný Přívoz Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 3273214993 645230027
2 | 523 | V-017078/24 | Praha-Krč, Kačerov: záhl. směr Praha Vršovice. Praha-Krč - Praha-Vršovice: traťová + TV, Praha-Vršovice: záhl. směr Praha Krč obvod Kačerov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesunuto z r. 2027, konat mimo P. Chuchle | Výměna kolejnic, čištění štěrkového lože, výměna pražců, podbíjení ASP | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 20d | 11.03. | 30.03. | 11.-30.3. | 3: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 645230027
524 - Milovice - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-007894/23 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, Čelákovice: záhl. mstětické 1.traťové koleje. Mstětice: záhl. čelákovické 1.traťové koleje. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | nelze v létě | Dokončovací práce (následná úprava GPK, laníčkování, regulace TV) | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 11d | 10.04. | 20.04. | 10.-20.4. | 4: 11 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
2 | 524 | V-007895/23 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, Čelákovice: záhl. mstětické 2.traťové koleje. Mstětice: záhl. čelákovické 2.traťové koleje. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 20 | nelze v létě | Dokončovací práce (následná úprava GPK, laníčkování, regulace TV) | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 11d | 21.04. | 01.05. | 21.4.-1.5. | 4: 10; 5: 1 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
1 | 525 | V-010447/22 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 1. + TV, Praha-Smíchov: 1.,1a,3.,5.,7.,7a,9.,9a,11,13,15,17,19 + TV, |  | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | Pokračuje z roku 2025 | Rekonstrukce liché části kolejové skupiny, rekonstrukce I. a II. nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 352d | 01.01. | 18.12. | 1.1.-18.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 18 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
1 | 526 | V-022309/19 | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5.,6.,7. + TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | 100 | 20 | Pokračuje z roku 2025 | Rekonstrukce střední části kolejové skupiny | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 219d | 01.01. | 07.08. | 1.1.-7.8. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 7 |  |  |  |  | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005
2 | 526 | V-020732/21 | Praha Masarykovo nádraží: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Pokračuje z roku 2025 do roku 2027 | Rekonstrukce střední a krajní části kolejiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005
3 | 526 | V-023453/18 | Praha Masarykovo nádraží: 3. jen TV, 1.,2.,309.,311.,313.,315 + TV, |  | S | PJ | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 40 | 1 SK, 300 m, 50 km/h. Pokračuje do roku 2027 | Rekonstrukce krajní části staničních kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 146d | 08.08. | 31.12. | 8.8.-31.12. | 8: 24; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 5113720005
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-016331/24 | Hněvice - Dolní Beřkovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Oprava přejezdu v km 463,510 (P2409) u zastávky Horní Počaply. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 06.06. | 08.06. | 6.-8.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
2 | 527 | V-016332/24 | Dolní Beřkovice - Hněvice: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Oprava přejezdu v km 463,510 (P2409) u zastávky Horní Počaply. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 09.06. | 11.06. | 9.-11.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
3 | 527 | V-016081/23 | Hněvice seřaďovací nádraží: 4c,310.,312.,314. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 308 - 314 v úseku od návěstidel S308, S310, Se303, Se304 po hroty jazyků výhybky č. 305b (výhybky č. 305b, 306, 307). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 |  | Výměna pražců a výh. součástí, částečná výměna štěrkového lože ve výh. č. 306, 307. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 15d | 04.09. | 18.09. | 4.-18.9. | 9: 15 | Oprava výhybek v ŽST Hněvice | 650230044
4 | 527 | V-016082/23 | Hněvice seřaďovací nádraží: 4c,310.,312.,314. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 4c v úseku od námezníku výhybky č. 303b po hroty jazyků výhybky č. 305b (výhybky č. 303ab, 305a). |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 |  | Výměna pražců a výh. součástí, částečná výměna štěrkového lože ve výh. č. 303ab, 305ab. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 09.09. | 18.09. | 9.-18.9. | 9: 10 | Oprava výhybek v ŽST Hněvice | 650230044
5 | 527 | V-016083/23 | Hněvice seřaďovací nádraží: 304.,306.,308. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 304, 306 v úseku od návěstidel S304, S306 po námezník výhybky č. 29 (výhybky č. 302ab, 304ab). |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 |  | Výměna pražců a výh. součástí, částečná výměna štěrkového lože ve výh. č. 302ab, 304ab. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 21.09. | 30.09. | 21.-30.9. | 9: 10 | Oprava výhybek v ŽST Hněvice | 650230044
6 | 527 | V-006262/24 | Hněvice seřaďovací nádraží: 304.,306.,308. + TV, kolejově mezi námezníky výhybek č. 304a, 306 a 310, 312b |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 30 |  | Výměna kolejnic a pražců, strojní čištění štěrkového lože. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 40d | 21.09. | 30.10. | 21.9.-30.10. | 9: 10; 10: 30 | Oprava staniční koleje v žst.Hněvice 304, 306, 308, 310.SK | 650190189
7 | 527 | V-016327/24 | Hněvice - Roudnice nad Labem: 2. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 10 | 10 | 120 | 100 | 15 | 1. TK, 3000 m, 80 km/h. | strojní čištění kolejového lože | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 12d | 07.09. | 18.09. | 7.-18.9. | 9: 12 | Čištění kolejového lože v úseku 2.TK Hněvice - Roudnice nad Labem | 650240028
8 | 527 | V-016325/24 | Lovosice: 119.,121. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Výměna pražců a kolejnic, čištění štěrkového lože, zřízení BK a oprava GPK. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 05.10. | 24.10. | 5.-24.10. | 10: 20 | Oprava staniční koleje v ŽST Lovosice | 650210007
9 | 527 | V-006536/24 | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | výměna kolejnic, odstranění porostu | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 02.05. | 05.05. | 2.-5.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
10 | 527 | V-006537/24 | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | výměna kolejnic, odstranění porostu | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 06.05. | 09.05. | 6.-9.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
11 | 527 | V-006539/24 | UNL hlavní nádraží jih: 101.,101a,103.,911a jen TV, záhl. a zhl. 1.traťové koleje a 101.staniční koleje směr Parckovice n.L.. UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic, odstranění porostu, oprava přejezdu v km 515,009 (P2425). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 10.05. | 13.05. | 10.-13.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
12 | 527 | V-006538/24 | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, UNL hlavní nádraží jih: 102. bez TV, 102.,104.,104a,912a jen TV, záhl. a zhl. 2.traťové koleje a 102.,104. staniční koleje směr Prackovice n.L.. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | Výměna kolejnic, odstranění porostu, oprava přejezdu v km 515,009 (P2425). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 14.05. | 17.05. | 14.-17.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
13 | 527 | V-016561/24 | UNL hlavní nádraží jih: 104. bez TV, 102.,104.,104a,912a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 |  | Oprava přejezdu v km 515,009 (P2425). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 2d | 18.05. | 19.05. | 18.-19.5. | 5: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
14 | 527 | V-006541/24 | Děčín hlavní nádraží - Povrly: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | výměna kolejnic, odstranění porostu | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 18.05. | 21.05. | 18.-21.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
15 | 527 | V-006542/24 | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | výměna kolejnic, odstranění porostu | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 4d | 22.05. | 25.05. | 22.-25.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-015736/24 | Rakovník: 3.,5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 60 |  | Přípravné práce - pažení mezi kolejemi (pro mostní objekty). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 4x4h | 05.02. | 08.02. | 5.-8.2. | 2: 4 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
2 | 528 | V-015740/24 | Rakovník: záhl. směr Lašovice, v části od návěstidla BS po námezník výh. č. 30. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ZP směr Beroun! Bez omezení směr Lužná u Rakovníka. | Přípravné práce - pažení mezi kolejemi (pro mostní objekty). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | N | 2x4h | 05.02. | 07.02. | 5.-7.2. | 2: 2 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
3 | 528 | V-015742/24 | Rakovník: záhl. směr Lužná u Rakovníka, v části od návěstidla PS po hroty jazyků výh. č. 32. | ZP | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ZP směr Lužná u Rakovníka! Bez omezení směr Lašovice. | Přípravné práce - pažení mezi kolejemi (pro mostní objekty). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | N | 2x4h | 07.02. | 09.02. | 7.-9.2. | 2: 2 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
4 | 528 | V-015744/24 | Rakovník: 1.,3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 60 |  | Přípravné práce - pažení mezi kolejemi (pro mostní objekty). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 2x4h | 09.02. | 10.02. | 9.-10.2. | 2: 2 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
5 | 528 | V-015746/24 | Rakovník: spojovací kolej směr depo ČD - v části od návěstidla Vy1 po hroty jazyků výh. č. 4 a v části od návěstidla Se102 po námezník výh. č. 1 (depo ČD) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 80 | Omezení provozu v depu ČD. | Přípravné práce - pažení mezi kolejemi (pro mostní objekty). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 2x4h | 10.02. | 11.02. | 10.-11.2. | 2: 2 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
6 | 528 | V-006241/22 | Rakovník: 4.,6. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 |  | Přípravné práce - výstavba provizorního nástupiště u SK č. 4. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 5d | 12.02. | 16.02. | 12.-16.2. | 2: 5 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
7 | 528 | V-018375/22 | Odb Jeneček - Jeneč: traťová bez TV, Jeneč: celá bez TV, Jeneč - Unhošť: traťová bez TV, Unhošť: celá bez TV, Unhošť - Kladno: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Propojení a zprovoznění provizorní kabelizace, pažení v budoucí odb.Fialka | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 7d | 18.08. | 24.08. | 18.-24.8. | 8: 7 | Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) | 3273214901
8 | 528 | V-006244/22 | Rakovník: 6.,8. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 |  | Přípravné práce - výstavba provizorního nástupiště u SK č. 6. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 5d | 17.02. | 21.02. | 17.-21.2. | 2: 5 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
9 | 528 | V-015748/24 | Rakovník: spojovací kolej směr depo ČD - v části od návěstidla Vy1 po hroty jazyků výh. č. 4 a v části od návěstidla Se102 po námezník výh. č. 1 (depo ČD) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 16 | 80 | Omezení provozu v depu ČD. | Přípravné práce - pažení mezi kolejemi (pro kabelovod). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 2x3h | 22.02. | 23.02. | 22.-23.2. | 2: 2 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
10 | 528 | V-006247/22 | Rakovník: 10. bez TV, spojovací kolej směr depo ČD - v části od návěstidla Vy1 po hroty jazyků výh. č. 4 (depo ČD) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Omezení provozu v depu ČD. | Výstavba kabelovodu. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 3d | 04.03. | 06.03. | 4.-6.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
11 | 528 | V-006252/22 | Rakovník: 12. bez TV, spojovací kolej směr depo ČD - v části od návěstidla Se102 po námezník výh. č. 1 (depo ČD) |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Omezení provozu v depu ČD. | Výstavba kabelovodu. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 3d | 07.03. | 09.03. | 7.-9.3. | 3: 3 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
12 | 528 | V-006253/22 | Rakovník: zhl. směr Lašovice/Lužná u Rakovníka, v části od námezníku výh. č. 29 po námezník výh. č. 21, 22, 23, 24, 27. Rakovník: 1.,2.,2a,4. bez TV, Rakovník: 6.,8. bez TV, od úrovně konce provizorního nástupišťe k námezníku výh. č. 22 a 23 (směr Lašovice/Lužná). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | Koleje č. 6 - 16 lze využít pouze ze směru od Loun/Blatna u J./Rakovníka (vč. koleje č. 18), využití prov. nástupiště. | Snesení původního kolejiště, výstavba nového nástupiště č. 2, úprava konfigurace kolejiště v této části ŽST, zrušení propustku v km 41,993 a v km 42,130, výstavba kabelovodu, pokládka nových kolejí. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 42d | 04.03. | 14.04. | 4.3.-14.4. | 3: 28; 4: 14 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
13 | 528 | V-006254/22 | Rakovník: záhl. a zhl. směr Lašovice, v části od návěstidla BS po námezník výh. č. 29. Rakovník: 3. bez TV, v části od námezníku výh. č. 29 do km 42,500. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nástupiště č. 2 se dokončuje (není v tomto postupu v provozu), nové SK 4b a 6b jsou položeny, ale nejsou propojeny se stávajícím kolejištěm, vliv na rameno 520 - pol. V-015750/24! | Výstavba nové staniční koleje č. 2a, dokončení nástupiště č. 2, práce na polovině propustku v km 41,694, prodloužení kabelovodu pod nově položenými kolejemi, aktivace proviz. SZZ (10N na konci postupu). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 35d | 15.04. | 19.05. | 15.4.-19.5. | 4: 16; 5: 19 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
14 | 528 | V-006260/22 | Rakovník - Lužná u Rakovníka: traťová bez TV, Rakovník: záhl. a zhl. směr Lužná u Rakovníka, v části od návěstidla PS po hrot výh. č. 32. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Vložení nové výhybky č. 30 (kol. spojka nových výhybek č. 29/30). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 5d | 20.05. | 24.05. | 20.-24.5. | 5: 5 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
15 | 528 | V-006257/22 | Rakovník: zhl. směr Lužná u Rakovníka, v části od námezníku výh. č. 30 (nová) po námezník výh. č. 31, 32. Rakovník: 3. bez TV, v části od km 42,500 po námezník výh. č. 11. Rakovník: 3a,5.,7.,9.,9a bez TV, Rakovník: zhl. směr Chrášťany/Senomaty/Lubná, v části od námezníku výh. č. 11 po námezník výh. č. 1. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | V provozu prov. nást. a SK 2b (nást. č 2) do km 42,500 (kusá od Lužné/Lašovic), nást. č. 2 v provozu kusé od Lužné/Lašovic - SK 6a a 6b, ZP vlečka č. V1221. Vliv na rameno 531 - pol. V-006255/22! | Rekonst. zbýv. kolejí liché kol. skupiny, dokonč. staniční koleje 2b, výstavba nového nástupiště č. 1 (koleje 1a, 1b, 3a), úprava nákladové plochy (v prost. stáv. rampy), výstavba kabelovodu, aktiv. def. SZZ a TZZ směr CHR/LAŠ (10N na konci postupu). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 73d | 20.05. | 31.07. | 20.5.-31.7. | 5: 12; 6: 30; 7: 31 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
16 | 528 | V-006263/22 | Rakovník: zhl. směr Senomaty/Lubná, v části od námezníku výh. č. 104 po hroty jazyků výh. č. 6. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Vliv na rameno 522 (ZP směr Senomaty a Lubná), ZP vlečky č. V1004, V1174. | Vloženi výhybky č. 1 (nová - spojka výhybek 1/2). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 5d | 01.08. | 05.08. | 1.-5.8. | 8: 5 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
17 | 528 | V-015087/23 | Rakovník: zhl. směr Senomaty/Lubná/Chrášťany, v části od námezníku výh. č. 1 (nová) po námezník výh. č. 7, 8, 10, 11 (nové číslování). Rakovník: 6.,8. bez TV, |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | V provozu nová nástupiště. Kolej 2a v provozu jako kusá směrem od Lašovic/Lužné do km 42,500. | Dokončení rekonstrukce kolejiště vyloučených staničních kolejí a části zhlaví, práce na žel. přejezdu P1047 a na mostu v km 42,785, napojení SK 2b a 6b. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 46d | 01.08. | 15.09. | 1.8.-15.9. | 8: 31; 9: 15 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
18 | 528 | V-015088/23 | Rakovník: 6a,6b,6.,8. bez TV, Původní kolej č. 6 bude přeznačena na č. 8 a č. 8 na č. 10. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 40 |  | Zrušení provizorních nástupišť, směrové a výškové vyrovnání původních kolejí č. 6 a č. 8. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | D | 4x6h | 16.09. | 19.09. | 16.-19.9. | 9: 4 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
1 | 529 | V-020135/21 | Kralupy nad Vltavou předměstí - Olovnice: traťová bez TV, Olovnice: celá bez TV, Olovnice - Zvoleněves: traťová bez TV, Zvoleněves: celá bez TV, Zvoleněves - Podlešín: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesunuto na roční poradě z roku 2024. | Oprava mostů vložením rámové konstrukce se ŠL na upravenou spodní stavbu v km 2,408 a v km 6,418. | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 30d | 04.07. | 02.08. | 4.7.-2.8. | 7: 28; 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 | 645200080
2 | 529 | V-009071/24 | Slaný: záhl. směr Zlonice. Slaný - Zlonice: traťová bez TV, Zlonice: záhl. směr Slaný. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluka doplněna na regionální roční výlukové poradě. Souběh s výlukou Kralupy n. Vlt. předměstí - Podlešín. Etapizace. | Oprava mostů v km 56,928; 58,269 a 60,980. | SMT Praha | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 42d | 04.07. | 14.08. | 4.7.-14.8. | 7: 28; 8: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 | 645200080
3 | 529 | V-015467/24 | Klobuky v Čechách - Peruc: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Doplnění závor na přejezdu v km 75,309 (P2145) včetně výměny přejezdové konstrukce (u zastávky Telce). | SSZT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 12d | 03.08. | 14.08. | 3.-14.8. | 8: 12 | Doplnění závor na přejezdu P2145 v km 75,309 trati Podlešín – Obrnice | 3273514800
4 | 529 | V-016048/23 | Louny: 1.,3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 50 |  | TSO 1.+3.SK (výměna ŠL, pražců, kolejnic, zřízení BK a zřízení nástupišť). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 03.08. | 11.09. | 3.8.-11.9. | 8: 29; 9: 11 | Oprava staničních kolejí v žst. Louny | 650180316
5 | 529 | V-016049/23 | Louny: 2b,2c,2d,4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 50 |  | TSO 2.+4.SK (výměna ŠL, pražců, kolejnic, zřízení BK, zřízení nástupišť). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 14.09. | 23.10. | 14.9.-23.10. | 9: 17; 10: 23 | Oprava staničních kolejí v žst. Louny | 650180316
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
1 | 530 | V-016350/24 | Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce žel. přejezdů v km 2,315 (P2538), km 2,466 (P2539), km 3,623 (P2543), km 3,712 (P2544), km 6,183 (P2546), km 7,129 (P2547), km 7,862 (P2548), km 8,525 (P2549), km 8,770 (P2550) a v km 10,370 (P2551). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 47d | 14.09. | 30.10. | 14.9.-30.10. | 9: 17; 10: 30 | Výstavba PZS v km 6,183 (P2546) trati Roudnice nad Labem – Straškov Výstavba PZS na přejezdu P2551 v km 10,370 trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 2,315 (P2538) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 2,466 (P2539) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 3,623 (P2543) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 3,712 (P2544) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 7,129 (P2547) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 7,862 (P2548) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 8,525 (P2549) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 8,770 (P2550) trati Roudnice nad Labem - Straškov | 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800
2 | 530 | V-016351/24 | Straškov: záhl. a zhl. směr Roudnice n.L. - část v úseku od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 2. není možná jízda z/do ŽST Straškov směr Vraňany | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce žel. přejezdů v km 22,285 (P2511), km 22,532 (P2512), km 22,688 (P2513) a v km 23,045 (P2514). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 14d | 17.10. | 30.10. | 17.-30.10. | 10: 14 | Výstavba PZZ v km 22,688 (P2513) a zrušení přejezdu v km 23,045 (P2514) trati Roudnice nad Labem – Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 22,532 (P2512) trati Roudnice nad Labem - Straškov Rekonstrukce přejezdu v km 22,285 (P2511) trati Roudnice nad Labem - Straškov | 3273514800 3273514800 3273514800
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
1 | 531 | V-006255/22 | Rakovník - Chrášťany: traťová bez TV, Rakovník: záhl. a zhl. směr Chrášťany, v části od návěstidla CHL po námezník výh. č. 1. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP vlečka č. V1215. Výhybka č. 3 (nová) bude dočasně propojena s výhybkou č. 1 (stávající - původní). V souběhu s položkou na rameni 528 - V-006257/22. | Úprava kolejiště mezi novou výhybkou č. 3 a výhybkou T1, vložení výhybky č. 4 (nová) a úprava polohy (výškově) výhybky č. 3 (nová). | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 35d | 27.06. | 31.07. | 27.6.-31.7. | 6: 4; 7: 31 | Modernizace ŽST Rakovník | 3273214901
2 | 531 | V-015468/24 | Louny - Louny město: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Doplnění závor na přejezdu v km 9,656 (P1923) včetně výměny přejezdové konstrukce (u zast. Louny střed). | SSZT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 7d | 24.09. | 30.09. | 24.-30.9. | 9: 7 | Doplnění závor na přejezdu P1923 v km 9,656 trati Postoloprty – Louny | 3273514800
3 | 531 | V-016052/23 | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s akcí „Rekonstrukce mostu v km 101,816“. | TSO v km 77,415-80,300 (Milostín - Měcholupy) - strojní čištění ŠL, výměna upevňovadel, výměna pražců, odstr. def. vad, úprava UT BK, TSO přejezdu v km 80,278 (P51). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 03.08. | 22.08. | 3.-22.8. | 8: 20 | Oprava trati v úseku Milostín - Měcholupy | 650190205
4 | 531 | V-016050/23 | Měcholupy: 1. bez TV, výh.: č.2, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | TSO SK1 a výměna pražců ve výh. č.2 (souvislá výměna bet. pražců, kolejnic v km 89,467-89,994, výměna ŠL, úprava stezek + úprava UT BK + GPK, oprava nástupiště). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 03.08. | 12.08. | 3.-12.8. | 8: 10 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Měcholupy | 650190124
5 | 531 | V-023011/20 | Žatec: záhl. směr Měcholupy. Od návěstidla L po návěstidlo Se2 | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP v úseku Měcholupy - Žatec. | Výměna ocelové nosné konstrukce mostu v km 101,816, rekonstrukce spodní stavby mostu (včetně přechodových oblastí), rekonstrukce žel. svršku na mostě, zřízení BK. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 120d | 03.08. | 30.11. | 3.8.-30.11. | 8: 29; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov | 3273214901
6 | 531 | V-005538/24 | Březno u Chomutova - Droužkovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh s výl. na VR 719 | Oprava mostu v km 117,099. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 50d | 12.05. | 30.06. | 12.5.-30.6. | 5: 20; 6: 30 | Oprava mostu v km 117,099 trati Praha-Bubny – Chomutov | 650240018
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
1 | 532 | V-016490/24 | Úžice: záhl. neratovické. Úžice - Neratovice: traťová bez TV, Neratovice: záhl. úžické. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic cca 2,5km, výměna pražců cca 1000ks, oprava BK a GPK cca 9,5km, doplnění kol. lože 9000 t, oprava odvodnění, čištění KL 1 km, výměna KL cca 0,5km, výměna drobných up. 1 km | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 7 | O | § | Ne | 25d | 13.07. | 06.08. | 13.7.-6.8. | 7: 19; 8: 6 | Oprava trati v úseku Kralupy - Neratovice | 645200036
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-015512/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. PJ 50 km/h - 3500 m. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 10x6h | 03.01. | 12.01. | 3.-12.1. | 1: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
2 | 533 | V-015630/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 1.,2. + TV, Odb Dubina: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Montáž bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x4h | 13.01. | 18.01. | 13.-18.1. | 1: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
3 | 533 | V-015635/23 | Kadaň-Prunéřov - Chomutov: 1. + TV, Odb Dubina: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. ZP směr Droužkovice. PJ 50 km/h - 3500 m. | Převěšení stávajícího trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 6 | 21.01. | 21.01. | 21.1. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901 | bar: 1
4 | 533 | V-015636/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. PJ 50 km/h - 3500 m. | Převěšení stávajícího trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 6 | 22.01. | 22.01. | 22.1. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901 | bar: 1
5 | 533 | V-015637/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 1.,2. + TV, Odb Dubina: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |  | Demontáž původních bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 4x4h | 23.01. | 27.01. | 23.-27.1. | 1: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
6 | 533 | V-015646/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. PJ 50 km/h - 7700 m. | Provizorní posun 2. TK v úseku Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov, úprava trakčního vedení (regulace), nadjezd km 132,512 - zaraž. zápor. paž. u podpěry u kol. č. 2. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 3d | 10.02. | 12.02. | 10.-12.2. | 2: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
7 | 533 | V-015648/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Práce na záporovém pažení (mostní objekty, podchod v ŽST Kadaň-Prunéřov). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 6x5h | 18.02. | 24.02. | 18.-24.2. | 2: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
8 | 533 | V-015654/23 | Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, včetně celé 1. koleje v Odb Dubina a koleje k odjezdovému návěstidlu BL směr Droužkovice. Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Dubina. Kadaň-Prunéřov: lichá + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň/Klášterec nad Ohří, v části od námezníku výhybky č. 23 a 27 směrem do liché kolejové skupiny. Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: nástupiště č. 1 (mezi 1. a 5. SK). |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | PJ 50 km/h - 9000 m. Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. ZP směr Droužkovice. Souběh s položkou V-015658/23. | Rekonstrukce liché kolejové skupiny ŽST Kadaň-Prunéřov, výstavba části nového podchodu pod lichou skupinou, výstavba nového nástupiště, práce na TV, na kolejích a výhybkách, práce v mezistaničním úseku, práce na ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 136d | 18.02. | 03.07. | 18.2.-3.7. | 2: 11; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
9 | 533 | V-015677/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Lávka pro pěší km 131,383 - rozřezání nosné konstrukce lávky. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5 | 19.02. | 20.02. | 19.-20.2. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901 | bar: 2
10 | 533 | V-002896/24 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Lávka pro pěší v km 131,383 - přenesení nosné konstrukce lávky pro pěší ve středním poli pomocí zavážecí dráhy k opěře č. 1. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 3 | 20.02. | 21.02. | 20.-21.2. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901 | bar: 2
11 | 533 | V-015655/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Lávka pro pěší v km 131,383 - zaražení záporového pažení u pilíře č. 3 u koleje č. 2. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 2x5h | 21.02. | 23.02. | 21.-23.2. | 2: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
12 | 533 | V-002894/24 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Montáž bran trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 2x4h | 24.03. | 26.03. | 24.-26.3. | 3: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
13 | 533 | V-015679/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Lávka v km 131,383 - odstr. spodní stavby, opěra 1, 4 a piíře 2, 3; výstavba spodní stavby – opěra 1, 4 a piíře 2, 3 (včetně zakládání), výstavba podpěrné konstrukce u kolejí a nad kolejemi. Nadjezd km 132,512 - kladení nosníků, zaraž. zápor. paž. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 4x5h | 31.03. | 04.04. | 31.3.-4.4. | 3: 1; 4: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
14 | 533 | V-015689/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Nadjezd v km 132,512 - betonáž. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5 | 07.04. | 08.04. | 7.-8.4. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901 | bar: 4
15 | 533 | V-015684/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Lávka pro pěší v km 131,383 - betonáž. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5 | 20.04. | 21.04. | 20.-21.4. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901 | bar: 4
16 | 533 | V-015657/23 | Kadaň-Prunéřov - Chomutov: 1. + TV, Odb Dubina: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Souběh s výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina. ZP směr Droužkovice. PJ 50 km/h - 600 m. | Práce na mostních objektech v Odb Dubina, pokládka nových výh. č. 1, 2, 3 v Odb Dubina, modernizační práce. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 20d | 17.05. | 05.06. | 17.5.-5.6. | 5: 15; 6: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
17 | 533 | V-015685/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Souběh s nepřetržitou výlukou 1.TK Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina = ZP. | Lávka pro pěší v km 131,383 - armování a betonáž říms, odstranění podpůrné konstrukce. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 3x5h | 21.05. | 24.05. | 21.-24.5. | 5: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
18 | 533 | V-015666/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Dubina v části od návěstidla 2L po námezník výh. č. 2. Kadaň-Prunéřov: 4a bez TV, 2.,4. + TV, V části od námezníku výhybky č. 5 a 8 po námezník výhybky č. 23 a 28 na zhlaví směr klášterec n. O. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | PJ 50 km/h - 9000 m. Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. Pro příchod na 2. nást. a k proviz. nást. slouží provizorní úrovňový přechod na konci nástupiště. Bez omezení pro vl. V3094! Po ukončení stav. postupu po styk soustav km 130,230 25kV/50Hz. | Práce na nástupišti č. 1 ŽST Kadaň-Prunéřov, práce na traťové koleji (TK, TV), dokončení podchodu v ŽST Kadaň-Prunéřov, práce kolejích, výhybkách a trakčním vedení v sudé kolejové skupině v ŽST Kadaň-Prunéřov, práce na ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 90d | 04.08. | 01.11. | 4.8.-1.11. | 8: 28; 9: 30; 10: 31; 11: 1 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
19 | 533 | V-015658/23 | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 1. TK směr Klášterec nad Ohří, TK směr Kadaň. V části od námezníku výhybky č. 23 a 27. Odb Dubina - Chomutov: 1. + TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | PJ 50 km/h - 1000 m. ZP směr Kadaň. Souběh s položkou V-015654/23. | Rekonstrukce stávajících výh. č. 23, 24, 25, 26 a 27 v ŽST Kadaň-Prunéřov, zřízení provizorního nástupiště u SK 5 (nová) o délce 60 metrů, úpravy trakčního vedení, dokončení nadjezdu v km 132,465, práce na mostních objektech, práce na ZZ. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 28d | 06.06. | 03.07. | 6.6.-3.7. | 6: 25; 7: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
20 | 533 | V-015659/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. jen TV, Odb Dubina: 2. jen TV, Kadaň-Prunéřov: sudá jen TV, Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 15 | 15 | 60 | 100 | 15 | Provoz v daném úseku pouze v nezávislé trakci. V souběhu s výlukami v liché kolejové skupině ŽST Kadaň-Prunéřov a 1.TK Klášterec - Kadaň-Prunéřov - Chomutov. | Vypnutí stávající napájecí soustavy - příprava na přepínání napájecí soustavy (3 kV -> 25kV/50Hz) - nové stykové místo v km 130,530. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 5d | 29.06. | 03.07. | 29.6.-3.7. | 6: 2; 7: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
21 | 533 | V-002901/24 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 1.,2. + TV, Odb Dubina: celá + TV, Kadaň-Prunéřov: celá + TV, Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Na konci stavebního postupu bude celá lichá kolejová skupina v ŽST Kadaň-Prunéřov (včetně 1.TK směr Chomutov) po stykové místo v km 130,530 provozována v systému 25 kV/50Hz. | Příprava na přepínání napájecí soustavy (3 kV -> 25kV/50Hz) - nové stykové místo v km 130,530. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 24 | 04.07. | 04.07. | 4.7. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901 | bar: 7
22 | 533 | V-015665/23 | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, Odb Dubina: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Dubina a 2. TK směr Klášterec nad Ohří. Kadaň-Prunéřov: sudá + TV, Kadaň-Prunéřov: ost. zař.: nástupiště č. 1 (mezi SK č. 2 a 4). Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | X |  |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | PJ 50 km/h - 9000 m. Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov - Klášterec. Pro příchod na 2. nástupiště a k proviz. nást. slouží provizorní úrovňový přechod na konci nástupiště. Omezení vl. V3094. | Demontáž stávajících výhybek č. 2, 3, 28 a montáž nových výhybek č. 2, 3, 27 (Kadaň-Prunéřov), práce na mostních objektech, odstranění původní a vložení nové výhybky č. 4 v Odb Dubina, zahájení výstavby druhé části podchodu v ŽST Kadaň-Prunéřov. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 30d | 05.07. | 03.08. | 5.7.-3.8. | 7: 27; 8: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
23 | 533 | V-002897/24 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. 2. TK směr Klášterec n. O. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Souběh s výlukou 1.TK Klášterec - Kadaň-Prunéřov = ZP. | Úpravy trakčního vedení na zhlaví 2.TK směr Klášterec. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 4x4h | 06.06. | 10.06. | 6.-10.6. | 6: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
24 | 533 | V-015647/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Jednokolejně Kadaň-Prunéřov - Klášterec, PJ 50 km/h - 1000 m. | Provizorní posun 2.TK v úseku Kadaň-Prunéřov - Klášterec, úprava trakčního vedení (regulace). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 2d | 13.02. | 14.02. | 13.-14.2. | 2: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
25 | 533 | V-015691/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | Propustek v km 138,235 - beranění štětovnic a lanových kotev u 1. koleje. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 6x5h | 18.02. | 24.02. | 18.-24.2. | 2: 6 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
26 | 533 | V-015663/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Souběh s výlukou 1.TK Klášterec - Kadaň-Prunéřov = ZP. | TT Kadaň - úprava napájecího vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 2x4h | 29.06. | 01.07. | 29.6.-1.7. | 6: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
27 | 533 | V-015882/24 | Perštejn: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | úprava štěrkového lože | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 20.04. | 22.04. | 20.-22.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
28 | 533 | V-015883/24 | Perštejn: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 20 | 15 | 60 | 100 | 50 | Klášterec - Stráž jízda po 1.TK obousměrně. | úprava štěrkového lože | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 2d | 23.04. | 24.04. | 23.-24.4. | 4: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
29 | 533 | V-015885/24 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | výměna pražců | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 4d | 22.10. | 25.10. | 22.-25.10. | 10: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
30 | 533 | V-005476/24 | Ostrov nad Ohří: 1. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava žel. svršku a spodku v km 169,427-170,052, SVP, SVK, čištění ŠL, oprava GPK, zřízení BK a nových nástupišť, úprava přechodů k nástupištím | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 14.09. | 02.10. | 14.9.-2.10. | 9: 17; 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
31 | 533 | V-007558/24 | Ostrov nad Ohří: zhl. směr Hájek, v části od námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo Se12. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava přejezdu v km 170,153 (P78) | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 30.09. | 02.10. | 30.9.-2.10. | 9: 1; 10: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
32 | 533 | V-007559/24 | Ostrov nad Ohří: záhl. a zhl. 2. TK směr Hájek, v části od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo Se14. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Nelze po 2.TK Ostrov - Hájek. | oprava přejezdu v km 170,153 (P78) | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 3d | 03.10. | 05.10. | 3.-5.10. | 10: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
33 | 533 | V-005477/24 | Ostrov nad Ohří: 2. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava žel. svršku a spodku v km 169,427-170,052, SVP, SVK, čištění ŠL, oprava GPK, zřízení BK a nových nástupišť, úprava přechodů k nástupištím | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 03.10. | 21.10. | 3.-21.10. | 10: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
34 | 533 | V-015887/24 | Hájek - Ostrov nad Ohří: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | výmena, broušení kolejnic | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 11.05. | 22.05. | 11.-22.5. | 5: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
35 | 533 | V-015889/24 | Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | výměna, broušení kolejnic | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 25.05. | 05.06. | 25.5.-5.6. | 5: 7; 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
36 | 533 | V-005478/24 | Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,15.,17. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 11.,13. + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 50 |  | TSO staničních kolejí č. 11, 13. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20 | Oprava kolejí a výhybek v ŽST Sokolov seř. nádraží 1.část | 650190035
37 | 533 | V-005446/24 | Citice: 2. + TV, výh.: 3, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Po dobu výluky nutno jezdit po 1.TK Dasnice – Sokolov os.n. obousměrně. | TSO výhybky č. 3 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 5d | 01.06. | 05.06. | 1.-5.6. | 6: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
38 | 533 | V-017609/22 | Cheb: 3. bez TV, výh.: 9, záhl. a zhl. směr Schirnding. část koleje 3. jih včetně NTV zelená sekce E/4 Cheb - Cheb st.hr.: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO výhybky č. 9. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 04.05. | 09.05. | 4.-9.5. | 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
39 | 533 | V-007562/24 | Cheb: 3. bez TV, výh.: 13, zhl. směr Schirnding. část koleje 3. jih včetně NTV zelená sekce E/4 |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Nelze od/do směr Schirnding pro os. vlaky. | TSO výhybky č. 13. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 10.05. | 15.05. | 10.-15.5. | 5: 6 | Výstavba PZS na přejezdu P353 v km 6,654 trati Mariánské Lázně-Karlovy Vary Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 3273514800 650220013
40 | 533 | V-007570/24 | Cheb: výh.: 20, včetně NTV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | TSO výhybky č. 20. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 6d | 18.05. | 23.05. | 18.-23.5. | 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
41 | 533 | V-005479/24 | Cheb: výh.: 24, 26, 58, včetně NTV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | TSO výhybek č. 24, 26, 58. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 24.05. | 12.06. | 24.5.-12.6. | 5: 8; 6: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
42 | 533 | V-005480/24 | Cheb: výh.: 19, 23, 27, včetně NTV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | TSO výhybek č. 19, 23, 27 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 15.06. | 03.07. | 15.6.-3.7. | 6: 16; 7: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
43 | 533 | V-005481/24 | Cheb: výh.: 80, včetně NTV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | TSO výhybky č. 80 + přípojné pole | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 06.07. | 12.07. | 6.-12.7. | 7: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
44 | 533 | V-005482/24 | Cheb: výh.: 79, včetně NTV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | TSO výhybky č. 79 + přípojné pole. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 13.07. | 19.07. | 13.-19.7. | 7: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
45 | 533 | V-005483/24 | Cheb: výh.: 73, 83, včetně NTV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | TSO výhybek č. 73, 83 + přípojné pole. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 20.07. | 31.07. | 20.-31.7. | 7: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
1 | 534 | V-014569/24 | Želina - Kadaň předměstí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 26,000 - zesílení původní ocelové nosné konstrukce, nová protikorozní ochrana, sanace spodní stavby mostu, rekonstrukce žel. svršku, zřízení bezstykové koleje. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 214d | 03.04. | 02.11. | 3.4.-2.11. |  |  |  | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 2 |  | Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň | 3273214901
2 | 534 | V-015644/23 | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Převěšení stávajícího trakčního vedení na nové trakční podpěry, regulace trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 6 | 22.01. | 22.01. | 22.1. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901 | bar: 1
3 | 534 | V-005588/24 | Křimov - Vejprty: traťová bez TV, Kovářská: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustků v km 5,567; 6,141; 7,457; 8,096; 11,195; 14,387 a 16,639. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 26d | 12.10. | 06.11. | 12.10.-6.11. | 10: 20; 11: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
1 | 535 | V-005487/24 | Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Prostá rekonstrukce v km 133,243-137,683 - výměna kol. lože, výměna dřevěných a betonových pražců SB5 za pražce B91Tzk, souvislá výměna kolejnic A, T za 49E, čištění příkopů, oprava GPK a zřízení BK, zřízení konstrukčních vrstev žel. spodku. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 24d | 07.04. | 30.04. | 7.-30.4. | 4: 24 | Oprava trati v úseku Louka u Litvínova - Osek město | 650230021
2 | 535 | V-005493/24 | Louka u Litvínova - Dubí: traťová bez TV, Osek město: celá bez TV, Hrob: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zajištění nestabilních bloků horniny proti pádu, sanace skalních zářezů, odstranění vegetace a zvětralé horniny. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 24d | 07.04. | 30.04. | 7.-30.4. | 4: 24 | Oprava skalních zářezů na trati Louka u Lit. - Dubí | 650240014
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
1 | 536 | V-005491/24 | Mariánské Lázně - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, Ovesné Kladruby: celá bez TV, Teplá: celá bez TV, Poutnov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 11,950-13,360 (Ovesné Kladruby - Teplá): SVP+SVK, oprava GPK, zřízení BK a čištění kolejového lože. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 12.07. | 31.07. | 12.-31.7. | 7: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
2 | 536 | V-014830/24 | Mariánské Lázně - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, Ovesné Kladruby: celá bez TV, Teplá: celá bez TV, Poutnov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přejezdy v km 31,058 (P373) a v km 32,303 (P374) s vlivem na VR522. P374 leží na záhlaví ŽST Bečov nad Teplou. | Výstavba PZS na přej. v km 6,654 (P353), 11,481 (P359), 13,305 (P361), 14,214 (P362), 15,450 (P363), 16,638 (P365), 21,094 (P368), 26,074 (P370), 31,058 (P373), 32,303 (P374), doplnění závor na přej. v km 18,850 (P366), 24,420 (P369) a zrušení (P356) | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 47d | 01.07. | 16.08. | 1.7.-16.8. | 7: 31; 8: 16 | Výstavba přejezdu P363 v km 15,450 a P365 v km 16,638 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary Výstavba přejezdu P361 v km 13,305 a P362 v km 14,214 trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary Výstavba přejezdu P368 v km 21,094 na trati Mariánské Lázně - Karlovy Vary Doplnění závor na přejezdu P366 v km 18,850 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol.n. Doplnění závor na přejezdu P369 v km 24,420 na trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary dol.n. Výstavba PZS na přejezdu P353 v km 6,654 trati Mariánské Lázně-Karlovy Vary Výstavba PZS na přejezdu P370 v km 26,074 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary Výstavba PZS na přejezdu P373 v km 31,058 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary Výstavba PZS na přejezdu P374 v km 32,303 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary Náhrada přejezdu P356 v km 9,596 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary Výstavba přejezdu P359 v km 11,481 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary | 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800
3 | 536 | V-005084/24 | Ovesné Kladruby - Teplá: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přestavba mostu v km 17,715. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 25d | 07.07. | 31.07. | 7.-31.7. | 7: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
4 | 536 | V-005085/24 | Teplá - Poutnov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přestavba propustku v km 24,205. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 25d | 07.07. | 31.07. | 7.-31.7. | 7: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
5 | 536 | V-014831/24 | Bečov nad Teplou - Karlovy Vary-Březová: traťová bez TV, Krásný Jez: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přejezd P376 leží na záhlaví ŽST Bečov nad Teplou. | Výstavba PZS na přejezdech v km 33,822 (P376), 34,996 (P377), 37,928 (P378), 43,018 (P382), 45,707 (P387), 48,143 (P388). Doplnění závor na přejezdu v km 38,524 (P379). Zrušení přejezdu v km 45,305 (P386). | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 44d | 18.08. | 30.09. | 18.8.-30.9. | 8: 14; 9: 30 | Výstavba PZS na přejezdu P376 v km 33,822 a P377 v km 34,996 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary Výstavba PZS na přejezdu P378 v km 37,928 a doplnění závor na přejezdu P379 v km 38,524 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary Výstavba PZS se závorami na přejezdu P382 v km 43,018 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary Výstavba PZS na přejezdu P387 v km 45,707 a zrušení přejezdu P386 v km 45,305 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary Výstavba PZS se závorami na přejezdu P388 v km 48,143 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary | 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800 3273514800
6 | 536 | V-005087/24 | Krásný Jez - Karlovy Vary-Březová: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Přestavba mostu v km 41,503. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 25d | 06.09. | 30.09. | 6.-30.9. | 9: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
7 | 536 | V-005492/24 | Nejdek - Potůčky st.hr.: traťová bez TV, Nové Hamry: celá bez TV, Pernink: celá bez TV, Potůčky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce trati v km 38,979-46,199, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů a odvodnění. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 100d | 06.08. | 13.11. | 6.8.-13.11. | 8: 26; 9: 30; 10: 31; 11: 13 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Horní Blatná - Potůčky | 650240002
8 | 536 | V-014834/24 | Pernink - Potůčky st.hr.: traťová bez TV, Potůčky: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 45,755 (P204) v dopravně Potůčky. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 12d | 19.10. | 30.10. | 19.-30.10. | 10: 12 | Výstavba přejezdu P204 v km 45,755 na trati Karlovy Vary dolní n. – Potůčky st. hr. – (Johanngeorgenstadt) | 3273514800
9 | 536 | V-015861/24 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Merklín: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z r. 2025. | Oprava mostu v km 1,560 a propustku v km 9,429. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 40d | 22.05. | 30.06. | 22.5.-30.6. | 5: 10; 6: 30 | Oprava mostních objektů v úseku Merklín – Dalovice | 650210013
10 | 536 | V-015890/24 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Merklín: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVP, SVK, oprava GPK | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 27d | 22.05. | 17.06. | 22.5.-17.6. | 5: 10; 6: 17 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
1 | 539 | V-015813/24 | Česká Lípa hlavní nádraží - Blíževedly: zab. zař.: PZZ v km 77,626 (P3881). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | náhrada přejezdu | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 06.04. | 08.04. | 6.-8.4. | 4: 3 | Náhrada přejezdu P3381 v km 77,626 trati Lovosice – Česká Lípa | 3273514800
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-015501/24 | Bakov nad Jizerou - Doksy: traťová bez TV, Bělá pod Bezdězem: celá bez TV, Bezděz: celá bez TV, Okna: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna výhybek č. 5,6,7 žst. Okna | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 17.10. | 26.10. | 17.-26.10. | 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
2 | 540 | V-015819/24 | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: zab. zař.: PZZ v km 2,936 (P4507). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | aktivace nového PZZ včetně konstrukce | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 5d | 17.10. | 21.10. | 17.-21.10. | 10: 5 | Doplnění závor na přejezdu v km 2,936 (P3207) trati Bakov nad Jizerou - Česká Lípa | 3273514800
3 | 540 | V-003598/24 | Bělá pod Bezdězem: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava koleje číslo 5 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 21.10. | 09.11. | 21.10.-9.11. | 10: 11; 11: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
4 | 540 | V-015200/23 | Bělá pod Bezdězem: 1.,2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | bude vybudováno prov. nástupiště u SK 5 | oprava koleje č. 1. a nástupiště č 1. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 01.09. | 20.09. | 1.-20.9. | 9: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
5 | 540 | V-015198/23 | Bělá pod Bezdězem: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | bude vybudováno prov. nástupiště u SK 5 | oprava koleje č. 3 a nástupiště č. 2 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 21.09. | 20.10. | 21.9.-20.10. | 9: 10; 10: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
6 | 540 | V-015502/24 | Doksy: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | nelze křižovat vlaky osobní dopravy | souvislá výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava odvodnění a stezek | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 06.04. | 25.04. | 6.-25.4. | 4: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
7 | 540 | V-015503/24 | Jestřebí: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | souvislá výměna pražců | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 27.04. | 06.05. | 27.4.-6.5. | 4: 4; 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
8 | 540 | V-015281/23 | Nový Bor: zab. zař.: Výměna 13 ks stožárových návěstidel. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |  | Výměna 13 stožárových návěstidel | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | D | 7x10h | 09.06. | 15.06. | 9.-15.6. | 6: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2025–2026 | 640230028
9 | 540 | V-015505/24 | Rynoltice - Křižany: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | souvislá výměna kolejnic, upevňovadel, úprava BK, GPK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
10 | 540 | V-003036/24 | Brniště - Jablonné v Podještědí: zab. zař.: Oprava přejezdu v km 112,919; 113,856; 115,223. |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 40 | 80 | etapizace | Oprava přejezdových zabezpečovacích zářízení v km 112,919;113,856;115,883 | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O |  | D | 6x7h | 15.06. | 20.06. | 15.-20.6. | 6: 6 | Oprava přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Brniště – Rynoltice | 640230038
11 | 540 | V-014829/23 | Brniště: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | kolej č. 2 - následná směrová a výšková úprava koleje, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 2d | 22.04. | 23.04. | 22.-23.4. | 4: 2 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
12 | 540 | V-014830/23 | Brniště: 5.a 5a bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | koleje č. 5, 5a- následná směrová a výšková úprava koleje, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 2d | 23.04. | 24.04. | 23.-24.4. | 4: 2 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
13 | 540 | V-014826/23 | Brniště: výh.: 1,2,3,4, Brniště: 1. bez TV, záhl. směr Mimoň. Brniště - Mimoň: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výh.č. 1,2, 3, 4 včetně přípojů - následná směrová a výšková úprava výhybek, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 2d | 20.04. | 21.04. | 20.-21.4. | 4: 2 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
14 | 540 | V-014827/23 | Brniště: 3.a 4x bez TV, Brniště: výh.: 4,10, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 30 | nelze křižovat osobní vlaky | koleje 3, 4X a výhybek č. 4, 10 - následná směrová a výšková úprava koleje a výhybek; úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 2d | 21.04. | 22.04. | 21.-22.4. | 4: 2 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
15 | 540 | V-015830/24 | Mimoň - Mimoň staré nádraží: zab. zař.: PZZ v km 1,474 (P3440). |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | doplnění závor | Objednavatel 7 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 01.09. | 03.09. | 1.-3.9. | 9: 3 | Doplnění závor na přejezdu v km 1,474 (P3440) trati Mimoň – Mimoň, staré nádraží | 3273514800
16 | 540 | V-002766/24 | Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Mosty v km 11,238 a km 12,129 - izolace, nové přechodové oblasti, sanace spodní stavby Propustky v km 12,002; km 12,357 a km 12,407 - výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 19d | 07.09. | 25.09. | 7.-25.9. | 9: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
17 | 540 | V-015792/24 | Stružnice: zab. zař.: PZZ v km 13,453 (P2646). | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s opravnou prací OŘ | aktivace PZZ | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 07.09. | 09.09. | 7.-9.9. | 9: 3 | Výstavba PZS se závorami na přejezdech P2646 v km 13,453 a P2647 v km 13,884 na trati Děčín - Česká Lípa | 3273514800
18 | 540 | V-014822/23 | Horní Police: celá bez TV, Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, Stružnice: celá bez TV, Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2024 | Zajištění stability náspu v km 11,8. oprava GPK, oprava výhybky č. 3 v dopravně Stružnice a výh. č. 7 v dopravně Horní Police, lokální čištění KL, SVK, oprava BK- ST požadavek 30 N; MK v km 11,238; 12,129;propustek v km 10,002; 12,357; 12,407- SMT | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 40d | 07.09. | 16.10. | 7.9.-16.10. | 9: 24; 10: 16 | Oprava trati v úseku Horní Police - Stružnice Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640180213 640230025 640230026
19 | 540 | V-016364/24 | Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce PZZ v km 4,649 (P2576) a v km 5,291 (P2577), doplnění závor na přejezdu v km 5,904 (P2578). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 12d | 05.10. | 16.10. | 5.-16.10. | 10: 12 | Doplnění závor na přejezdu P2578 v km 5,904 TÚ Děčín hl.n. - Jedlová Rekonstrukce PZZ na přejezdu P2576 v km 4,649 trati Děčín hl.n. - Jedlová Rekonstrukce přejezdu P2577 v km 5,291 trati Děčín - Jedlová | 3273514800 3273514800 3273514800
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
1 | 541 | V-015017/23 | Kopidlno - Rožďalovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2023 | Oprava mostů v km 19,995 - výměna nosné konstrukce, izolace, sanace spodní stavby a km 20,151 - obnova izolace, sanace spodní stavby, + zab zař PZZ km 22,317 | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 25d | 20.03. | 13.04. | 20.3.-13.4. | 3: 12; 4: 13 | Oprava mostů v úseku Rožďalovice - Kamensko | 640190045
2 | 541 | V-015254/24 | Křinec - Kopidlno: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Km 14,563 - 16,040; 22,350 - 24,000: SVP, SVK, ASP, štěrk, PUŠL. Oprava přejezdu v km 14,947 (P4610). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 20.03. | 31.03. | 20.-31.3. | 3: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
1 | 542 | V-015504/24 | Stará Paka - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | souvislá výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava odvodnění a stezek, oprava přejezdů | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 27.03. | 25.04. | 27.3.-25.4. | 3: 5; 4: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
2 | 542 | V-015814/24 | Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: zab. zař.: PZZ v km 69,464 (P4734). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s pracé OŘ | výstavba a aktivace nového PZZ | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG |  | Ne | 3d | 23.04. | 25.04. | 23.-25.4. | 4: 3 | Výstavba PZS v km 69,464 (P4734) trati Mladá Boleslav - Stará Paka | 3273514800
3 | 542 | V-003602/24 | Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, Sobotka: celá bez TV, Mladějov v Čechách: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | souvislá výměna pražců, kolejnic, zřízení BK, oprava odvodnění a stezek | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 12d | 14.04. | 25.04. | 14.-25.4. | 4: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230026
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
1 | 543 | V-015901/24 | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace železničního spodku a zřízení odvodnění v km 69,450-69,840. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 05.07. | 14.07. | 5.-14.7. | 7: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
2 | 543 | V-015902/24 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, napětí TV nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Fr.Lázně a koncem TV v km 10,709 = 62,775 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 17,660-17,980, strojní čištění a úprava ŠL, SVP, SVK, zřízení BK, oprava GPK, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 05.07. | 23.07. | 5.-23.7. | 7: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
3 | 543 | V-014835/24 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, Vojtanov: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce přejezdu v km 8,344 = 66,164 (P318) a výstavba PZS na přejezdech v km 12,293 (P324) a v km 60,660 (P317). | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 14d | 07.07. | 20.07. | 7.-20.7. | 7: 14 | Výstavba PZS na přejezdu P317 v km 60,660 na trati Tršnice – Františkovy Lázně – Vojtanov (Bad Brambach) Výstavba PZS na přejezdu P324 v km 12,293 na trati Cheb - Aš st.hr. – (Selb) Rekonstrukce přejezdu P318 v km 66,164 trati Františkovy Lázně – Vojtanov | 3273514800 3273514800 3273514800
4 | 543 | V-005494/24 | Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 63,519-63,901, 66,423-67,014, strojní čištění a úprava ŠL, SVP, SVK, zřízení BK, oprava GPK, výměna def. vad. kolejnic, čištění a údržba odvodnění. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 25d | 07.07. | 31.07. | 7.-31.7. | 7: 25 | Oprava trati v úseku Františkovy Lázně - Vojtanov | 650190136
5 | 543 | V-005091/24 | Skalná - Luby u Chebu: traťová bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 14,790 | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.08. | 30.08. | 1.-30.8. | 8: 30 | Oprava mostu v km 14,790 v úseku Tršnice - Luby | 650210012
6 | 543 | V-015903/24 | Skalná - Luby u Chebu: traťová bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění kolejového lože v km 4,100-5,706, 9,000-9,800, 12,050-15,550 ojedinělá výměna pražců v celém úseku, oprava GPK, výměna def. vad. kolejnic, čištění a údržba odvodnění. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2026 - 2027 | 650240015
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
1 | 546 | V-016365/24 | Rybniště - Krásná Lípa: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce zastávky Krásná Lípa město | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 9d | 20.08. | 28.08. | 20.-28.8. | 8: 9 | Rekonstrukce zastávky Krásná Lípa město | 3273214993
2 | 546 | V-016361/24 | Panský - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Doplnění závor na přejezdu v km 8,714 (P3514). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 10d | 12.10. | 21.10. | 12.-21.10. | 10: 10 | Doplnění závor na přejezdu P3514 v km 8,714 trati Mikulášovice dolní nádraží – Rumburk | 3273514800
3 | 546 | V-005548/24 | Krásná Lípa - Panský: traťová bez TV, Panský - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečně přesun z RPV 2024. | Oprava propustků v km 0,442, 1,050, 1,414, 1,601 a 3,814 (K.Lípa - Panský) a propustků v km 1,844, 1,922, 2,492, 4,495, 7,169, 7,351, 7,560, 8,396, 9,072, 10,104, 10,286, 10,366, 11,209 (Panský - Mikulášovice). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 36d | 12.10. | 16.11. | 12.10.-16.11. | 10: 20; 11: 16 | Oprava mostních objektů v úseku Panský - Krásná Lípa Oprava mostních objektů v úseku Mikulášovice d. n. – Rumburk | 650190276 650190278
4 | 546 | V-005549/24 | Panský - Rumburk: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečně přesun z RPV 2024. | Oprava propustků v km 11,725, 11,786, 12,116, 13,189, 13,511, 13,900, 14,952, 15,387 a 16,995. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 26d | 22.10. | 16.11. | 22.10.-16.11. | 10: 10; 11: 16 | Oprava mostních objektů v úseku Mikulášovice d. n. – Rumburk | 650190278
5 | 546 | V-016360/24 | Šluknov - Velký Šenov: traťová bez TV, Velký Šenov: záhl. směr Šluknov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Doplnění závor na přejezdech v km 14,664 (P3550) a v km 16,162 (P3554) včetně výměny přejezdových konstrukcí. | SSZT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 7d | 21.05. | 27.05. | 21.-27.5. | 5: 7 | Doplnění závor na přejezdu P3550 v km 14,664 na trati Šluknov – Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st.hr. Doplnění závor na přejezdu P3554 v km 16,162 na trati Šluknov – Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st.hr. | 3273514800 3273514800
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-015806/24 | Frýdlant v Čechách - Řasnice: zab. zař.: PZZ v km 4,328 (P2888). |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 |  | výstavba nového PZZ | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 31.05. | 02.06. | 31.5.-2.6. | 5: 1; 6: 2 | Výstavba PZS v km 4,328 (P2888) na trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem | 3273514800
2 | 547 | V-014833/23 | Chrastava: záhl. směr Hrádek nad Nisou. Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. směr Chrastava. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | následná směrová a výšková úprava GPK, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 4d | 04.05. | 07.05. | 4.-7.5. | 5: 4 | Prostá rekonstrukce trati v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou Prostá rekonstrukce trati v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou | 5003520265 640230008
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-015826/24 | Vesec u Liberce - Jablonec nad Nisou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | rekonstrukce nástupiště na zastávkách Jablonc nad Nisou dolní nádraží a Proseč nad Nisou | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 10d | 14.09. | 23.09. | 14.-23.9. | 9: 10 | Rekonstrukce nástupiště na zastávce Jablonec nad Nisou dolní nádraží Rekonstrukce nástupiště na zastávce Proseč nad Nisou | 3273214993 3273214993
2 | 548 | V-017719/22 | Tanvald - Kořenov: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Kořenov: záhl. a zhl. TK směr Tanvald. Tanvald: záhl. TK směr Desná. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | následná směrová a výšková úprava koleje, úprava UT BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 26.04. | 15.05. | 26.4.-15.5. | 4: 5; 5: 15 | Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov | 640190035
3 | 548 | V-014837/23 | Kořenov: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | následná směrová a výšková úprava GPK, úprava BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 5d | 11.05. | 15.05. | 11.-15.5. | 5: 5 | Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov | 640200038
4 | 548 | V-015238/24 | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s akcí ST | Propustky km 1,853; km 1,958; km 2,716 a km 3,125 - výměna nosné konstrukce | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 12d | 04.05. | 15.05. | 4.-15.5. | 5: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
5 | 548 | V-015821/24 | Smržovka - Josefův Důl: zab. zař.: PZZ v km 3,647 (P5554). | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s opravnou prací OŘ | aktivace nového PZZ | Objednavatel 8 | HKR 8 | 7 | IG | § | Ne | 3d | 08.06. | 10.06. | 8.-10.6. | 6: 3 | Výstavba PZS v km 3,647 (P5554) v trati Smržovka – Josefův Důl | 3273514800
6 | 548 | V-003940/23 | Smržovka: záhl. směr Josfův Důl. Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, Josefův Důl: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna žel.svršku za svršek s novými ocelovými pražci Y, SVK, oprava GPK na V130, zřízení BK, sanace svahů skalních zářezů, oprava přejezdu P5553 v km 2,978- ST požadavek 30 N; SMT požadavek 10N - oprava propustku v km 1,853; 1,958; 2,716; 3,125; | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 40d | 02.05. | 10.06. | 2.5.-10.6. | 5: 30; 6: 10 | Oprava trati v úseku Smržovka - Josefův Důl Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640190127 640230025
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-015765/23 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bez vlivu na úzkokolejky (J. Hradec - kolejově pouze k námezníku výhybky č. 22). Společně s OŘ Brno (Počátky-Žirovnice - H.Cerekev). | TSO koleje v km 14,646-15,026 a přejezdu v km 15,012 (P6151) - silnice I/23; TSO koleje v km 46,950-47,550 a přejezdu v km 47,530 (P6186); Jarošov n/N - TSO SK 1, 3 a výh. č. 6, 7 a 8. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 18d | 10.08. | 27.08. | 10.-27.8. | 8: 18 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Veselí nad Lužnicí - Počátky–Žirovnice II. etapa | 654210070
2 | 701 | V-018310/24 | Počátky-Žirovnice - Horní Cerekev: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba železničního svršku, výměna vadných prařců a kolejnic, odstranění vegetace, údržba trkčního vedení | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 18d | 07.09. | 24.09. | 7.-24.9. | 9: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 701 | V-016143/24 | Dobronín - Šlapanov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava propustků v km 209,407, 209,984, 213,798 | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 01.10. | 25.10. | 1.-25.10. | 10: 25 | Oprava mostních objektů na trati Dobronín – Šlapanov | 639230030
4 | 701 | V-016085/24 | Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, Havlíčkův Brod: záhl. a zhl. traťové koleje směr Šlapanov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK, výměna výhybkových součástí | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 26.10. | 14.11. | 26.10.-14.11. | 10: 6; 11: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-016063/23 | Tábor - Balkova Lhota: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh "7N" (oprava mostu v Táboře na SK č. 1d - SMT) | SVP a SVK v km 1,800-2,000 (200m), údržbové práce. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 10.06. | 16.06. | 10.-16.6. | 6: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 702 | V-015785/23 | Záhoří - Písek: traťová bez TV, Záhoří: celá bez TV, Písek město: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Pokud bude v roce 2025 realizace akce "Prostá rek. zab. zař. v ŽST Písek město", tato výluka ST bude zařazena do souběhu. | Záhoří - TSO výh. č. 2, 5, 6 a 7 včetně přípojných polí, Písek město - TSO výh. č. 5 včetně přípojných polí. SVP a SVK v úseku Písek město - Písek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 02.10. | 13.10. | 2.-13.10. | 10: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 Výměna pražců a kolejnic v úseku Písek město - Písek | 654210091 654230013
3 | 702 | V-016153/24 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Prostá rekonstrukce TV - výluky dle PD. Nelze na vlečku č. 2138 (voj. vlečka č.5 - Bechyně-Dolina). V souběhu s "26N" (ST ČB). Termínově mimo výluku na VR 702 z důvodu AČR do B. Lhoty. | Demontáž TV, výstavba základů TP, stavba TP včetně vystrojení, tažení TV včetně zesilovacího a napájecího vedení. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | IB | § | Ne | 99d | 03.03. | 09.06. | 3.3.-9.6. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 9 | Prostá rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně | 5003520265
4 | 702 | V-017415/20 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "99N" (prostá rekonstrukce TV). | TSO koleje v km 0,300-1,300; 23,050-23,300 + oprava kolejí a výhybek formou SVP a SVK, částečná výměna kolejového lože + oprava kolejí a výhybek v Sudoměřicích u Bechyně. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 26d | 02.04. | 27.04. | 2.-27.4. | 4: 26 | Oprava trati v úseku Tábor – Bechyně II. etapa | 654220034
5 | 702 | V-016531/24 | Malšice - Sudoměřice u Bechyně: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s prostou rekonstrukcí TV "99N". Nelze na vlečku č. 2138 (voj. vlečka č.5 - Bechyně-Dolina). | Rekonstrukce žel. přejezdu a doplnění závor na PZS v km 17,918 (P6318) včetně výměny technologie PZS. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 4d | 18.05. | 21.05. | 18.-21.5. | 5: 4 | Doplnění závor na přejezdu P6318 v km 17,918 na trati Tábor - Bechyně | 3273514800
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-016092/23 | Nová Cerekev - Pacov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna pražců a kolejnic, úprava GPK | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 29.09. | 18.10. | 29.9.-18.10. | 9: 2; 10: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 703 | V-016144/24 | Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, Dobrá Voda u Pelhřimova: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | zřízení BK, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 10.05. | 24.05. | 10.-24.5. | 5: 15 | Oprava trati Horní Cerekev - Pacov | 639210017
3 | 703 | V-015778/23 | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, Obrataň: záhl. směr Chýnov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 45,710-46,100; 48,420-49,660 a 50,700-50,900 formou SVP a SVK, TSO přejezdu v km 49,139 (P6383). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 25d | 19.10. | 12.11. | 19.10.-12.11. | 10: 13; 11: 12 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Obrataň – Chýnov – 2. etapa | 654210048
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-015767/23 | Výh Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 9,100-10,000; 11,300-13,800. Chotýčany - TSO výh. č. 6, 8. Ševětín - TSO výh. č. 12, 13, 15. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 16.04. | 30.04. | 16.-30.4. | 4: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 704 | V-015487/23 | Tábor: 1d bez TV, Chotoviny - Tábor: 1. jen TV, Tábor: 1d,1e,1f,1g jen TV, napěťově kolej 1c v části od el. dělení ÚO 411 směrem ke koleji 1d | ZP | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2d SK, 100 m, 50 km/h. Provoz po 2.TK Tábor - Chotoviny. ZP+ND na VR702 v úseku Tábor - B. Lhota. V souběhu s "7N" (Tábor - B.Lhota). | Oprava mostu v km 83,422 - snesení podlahových plechů, demontáž kolejnic, výměna mostnic, lokální oprava PKO, zpětná montáž kolejnic a plechů. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 10.06. | 16.06. | 10.-16.6. | 6: 7 | Oprava mostu v km 83,422 na trati České Budějovice – Benešov u Prahy | 654230045
3 | 704 | V-015488/23 | Tábor: 2d bez TV, Tábor - Chotoviny: 2. jen TV, Tábor: 2d,2e,2f,2g jen TV, napěťově kolej 2c v části od el. dělení ÚO 412 směrem ke koleji 2d |  | T+S | PJ |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | 1d SK, 100 m, 50 km/h. Provoz po 1.TK Chotoviny - Tábor. | Oprava mostu v km 83,422 - snesení podlahových plechů, demontáž kolejnic, výměna mostnic, lokální oprava PKO, zpětná montáž kolejnic a plechů. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 7d | 16.06. | 22.06. | 16.-22.6. | 6: 7 | Oprava mostu v km 83,422 na trati České Budějovice – Benešov u Prahy | 654230045
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-015812/23 | České Velenice - Nové Hrady: traťová bez TV, České Velenice st.hr. - Nové Hrady: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 166,000-168,000 formou SVP a SVK, výměna kolejového lože, zřízení BK, oprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 9d | 07.04. | 15.04. | 7.-15.4. | 4: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 705 | V-000886/23 | České Velenice - Nová Ves nad Lužnicí: traťová bez TV, České Velenice: záhl. směr Nová Ves nad Lužnicí, v části od návěstidla NS po návěstidlo Se16. Nová Ves nad Lužnicí: záhl. směr České Velenice, v části od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Provádění prací na TK + v Nové Vsi nad Lužnicí do km 5,795. V ŽST Nová Ves nad Lužnicí nelze objíždět (za výh. č. 1 směr České Velenice). | Rekonstrukce trati - zvýšení traťové rychlosti (rekonstrukce žel. spodku a svršku, rek. mostních objektů, elektrizace trati). | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 67d | 11.05. | 16.07. | 11.5.-16.7. | 5: 21; 6: 30; 7: 16 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 3273214901
3 | 705 | V-014648/23 | České Velenice: záhl. směr Nová Ves n.Luž., v části od návěstidla NS po návěstidlo Se16. Napěťově záhlaví a zhlaví směr Nová Ves n.Luž., v části od ÚO 222 po ÚD 8, ÚD 9 a ukončení trakčního vedení ve výběhu směrem na N.Ves n.Luž. |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | V souběhu s V-000886/23 = ZP+ND směr N.Ves n.Luž.! | Betonáž základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 6 | 14.05. | 14.05. | 14.5. | [12 empty] | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 3273214901 | bar: 5
4 | 705 | V-002767/24 | České Velenice: záhl. směr Nová Ves n. Luž., v části od návěstidla NS po návěstidlo Se16. Napěťově záhlaví a zhlaví směr Nová Ves n. Luž., v části od ÚO 222 po ÚD 8, ÚD 9 a ukončení trakčního vedení ve výběhu směrem na N.Ves n.Luž. |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | V souběhu s V-000886/23 = ZP+ND směr N.Ves n.Luž.! | Montáž trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 2x6h | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | 7: 2 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 3273214901
5 | 705 | V-000892/23 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, Veselí nad Lužnicí: záhl. směr Lomnice nad Lužnicí, v části od návěstidla VL po návěstidlo Se4. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "60N" a "21N" (ŽST Třeboň - investice). Aktivace ZZ ke konci stavebního postupu (výluky) - 6N. | Rekonstrukce trati - zvýšení traťové rychlosti (rekonstrukce žel. spodku a svršku, rek. mostních objektů, elektrizace trati) - ke konci staveb. postupu aktivace nového SZZ Lomnice n/L a Třeboň a TZZ Třeboň - Veselí n/L. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 152d | 17.07. | 15.12. | 17.7.-15.12. | 7: 15; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 15 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 3273214901
6 | 705 | V-008556/23 | Třeboň: 1.,3.,5a,5b,5c,7. bez TV, Třeboň: záhl. a zhl. směr Lomnice nad Lužnicí. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Do doby výluky SK 2 (25.11.-15.12.2026) k dispozici pouze 1 kolej (SK 2) a 1 nástupiště bez možnosti objíždění. Souběh s "152N" (Třeboň - Veselí). | Rekonstrukce žel. spodku a svršku, elektrizace, aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 60d | 17.10. | 15.12. | 17.10.-15.12. | 10: 15; 11: 30; 12: 15 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 3273214901
7 | 705 | V-000893/23 | Třeboň: 2. bez TV, Třeboň: záhl. a zhl. směr Majdalena. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "60N" a "152N" (Třeboň a Třeboň - Veselí). | Dokončení rekonstrukce žel. spodku a svršku, elektrizace, aktivace ZZ. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 21d | 25.11. | 15.12. | 25.11.-15.12. | 11: 6; 12: 15 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 3273214901
8 | 705 | V-002769/24 | Veselí nad Lužnicí: 4.,4a,101.,101a jen TV, záhl. směr Lomnice nad Lužnicí, v části od návěstidla VL po návěstidlo Se4. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 70 | V souběhu s V-000892/23 = ZP+ND směr Lomnice n/Luž! | Betonáž základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 2x6h | 13.10. | 14.10. | 13.-14.10. | 10: 2 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 3273214901
9 | 705 | V-002772/24 | Veselí nad Lužnicí: 4.,4a,101.,101a jen TV, záhl. směr Lomnice nad Lužnicí, v části od návěstidla VL po návěstidlo Se4. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 70 | V souběhu s V-000892/23 = ZP+ND směr Lomnice n/Luž.! | Montáž trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 2x6h | 07.12. | 08.12. | 7.-8.12. | 12: 2 | Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) | 3273214901
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-015768/23 | Horní Dvořiště st.hr. - Včelná: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Prostá rekonstrukce. Souběh s "12N" (Včelná - Č.B.) a "20N" (Rybník - Lipno). 6 dní před koncem výluky umožnit návoz pracovního vlaku TV do dopravny V. Brod klášter (výměna trakčních bran). | Kompletní výměna žel. svršku v km 83,600-85,020; 87,115-93,397; 94,185-98,524. TSO SK 1,2 v ŽST Kaplice + TSO SK 1,2 + TSO výhybek č. 10,11, a 12 + TSO přejezdu v km 94,080 (P5566) 94,080 v ŽST Velešín. Oprava mostu v km 93,352. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | IB | § | Ne | 40d | 01.05. | 09.06. | 1.5.-9.6. | 5: 31; 6: 9 | Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště | 5003520265
2 | 706 | V-017875/22 | Včelná - České Budějovice bývalá Odb Rožnov: traťová + TV, Včelná: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "40N" (H.Dvořiště - Včelná). Nelze obsluhovat vlečku č. 2135 "Včelná" pro ČEPRO. | Výměna výh. č. 1, 2 a 3 za nové s bet. pražci v ŽST Včelná, výměna kolejového lože, strojní podbíjení, úpravy TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | IB | § | Ne | 12d | 01.05. | 12.05. | 1.-12.5. | 5: 12 | Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště | 5003520265
3 | 706 | V-015811/23 | Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "40N" (H.Dvořiště - Č.B.). V předstihu 1. měsíc vybudování nových základů pro trakční brány (6 ks) v dopravně V. Brod kl. - pouze denní výluky. | Oprava přejezdu v km 11,793 (P6121), TSO 4. SK formou SVP a SVK, zrušení 6. SK a výh. č. 5, 6 v dopravně V. Brod klášter v rámci postradatelnosti + úpravy TV, TSO výh. č. 2 ve Vyšším Brodě kl. TSO koleje v km 12,250-13,700. Údržba žel. svršku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 21.05. | 09.06. | 21.5.-9.6. | 5: 11; 6: 9 | Oprava trati v úseku Loučovice- Lipno nad Vltavou | 654190158
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-006747/22 | Volyně - Čkyně: traťová bez TV, Čkyně: záhl. a zhl. směr Volyně. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze obsluhovat vlečku kamenolom "Černětice". | TSO koleje v km 16,850-17,500 a 22,600-23,020. TSO přejezdů v km 17,332 (P972) a 22,914 (P985). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 17d | 15.09. | 01.10. | 15.9.-1.10. | 9: 16; 10: 1 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Volyně-Čkyně | 654190181
2 | 707 | V-002492/24 | Volyně - Čkyně: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "17N" (Volyně - Čkyně). PZS Volyně - připravenost ověřit v 01/25. | Doplnění závor na přejezdu v km 11,150 (P962). Výměna přejezdové konstrukce včetně rekonstrukce žel. svršku, spodku a odvodnění v místě přejezdu. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 16d | 15.09. | 30.09. | 15.-30.9. | 9: 16 | Doplnění závor na přejezdu P962 v km 11,150 na trati Strakonice - Volary | 3273514800
3 | 707 | V-015739/23 | Volyně - Bohumilice v Čechách: traťová bez TV, Čkyně: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "17N" (Volyně - Čkyně). | Opravy mostů v km 21,481 a 26,587 - PKO, oprava nosných konstrukcí a spodních staveb. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 15.09. | 29.09. | 15.-29.9. | 9: 15 | Oprava mostu v km 21,481 na trati Strakonice-Volary Oprava mostu v km 26,587 na trati Strakonice-Volary | 654230037 654230038
4 | 707 | V-006700/22 | Černá v Pošumaví - Hořice na Šumavě: traťová bez TV, Polná na Šumavě: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "25N" (Hořice - Kájov). V závěru výluky souběh s výlukou "21N" Černý Kříž - Nová Pec a "9N" Horní Planá. | TSO koleje v km 43,515-45,400; 47,050-48,180; 59,960-52,905; 54,050-54,750; 55,650-56,510, svařování, oprava BK. TSO výh. č. 1, 5 a 6 v nákladišti Polečnice. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 48d | 25.03. | 11.05. | 25.3.-11.5. | 3: 7; 4: 30; 5: 11 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Černá v Pošumaví – Polná na Šumavě | 654210051
5 | 707 | V-017408/20 | Hořice na Šumavě - Kájov: traťová bez TV, Hořice na Šumavě: záhl. a zhl. směr Kájov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "48N" (Černá - Hořice) | Oprava koleje formou SVP+SVK v obloucích malých poloměrů (2200 bm), svařování, zřízení BK, strojní čištění, oprava GPK, oprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 25.03. | 18.04. | 25.3.-18.4. | 3: 7; 4: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
6 | 707 | V-016196/24 | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, Nová Pec: záhl. směr Černý Kříž. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Technologicky nelze konat v souběhu s "40N" (Č.Kříž - N.Pec) v roce 2025. V souběhu s "48N" (Černá - Hořice) v závěru výluky. | Oprava ocelových mostů v km 71,555 a 72,519: náhrada NK u mostu v km 72,519, výměna mostnic u mostu v km 71,555, snesení žel. svršku, oprava izolace, lokální oprava PKO, oprava vybraných propustků. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 21d | 21.04. | 11.05. | 21.4.-11.5. | 4: 10; 5: 11 | Oprava propustků v úseku Nová Pec – Černý Kříž Oprava mostů v úseku České Budějovice-Rožnov – Černý Kříž – 2. etapa | 654210003 654230011
7 | 707 | V-016583/24 | Horní Planá: záhl. směr Nová Pec. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "48N" (Černá - Hořice) a "21N" (Č.Kříž - N.Pec). Výluka uvedena i v RPV 2025, na žádost investičního oddělení doplněna do roku 2026 z důvodu opožděné přípravy stavby. | Výstavba PZZ na přejezdu v km 64,041 (P1642): doplnění chodníku včetně výměny přejezdové konstrukce, rekonstrukce žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu. Zrušení přejezdu v km 64,330 (P1643) - výstavba náhradní komunikace. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 9d | 21.04. | 29.04. | 21.-29.4. | 4: 9 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1642 v km 64,041 a zrušení přejezdu P1643 v km 64,330 na trati České Budějovice - Černý Kříž | 3273514800
8 | 707 | V-007138/22 | Zlatá Koruna - Křemže: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Křemže - Boršov). | TSO koleje v km 17,965-18,185 a 18,620-19,420, zřízení BK a oprava GPK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 19d | 14.09. | 02.10. | 14.9.-2.10. | 9: 17; 10: 2 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Zlatá Koruna - Křemže I. etapa | 654210052
9 | 707 | V-015489/23 | Křemže: celá bez TV, Křemže - Boršov nad Vltavou: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "19N" (Zl.Koruna - Křemže). | Oprava mostů v km 12,323 a 14,311 (PKO, oprava nosné konstrukce a spodní stavby). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 14.09. | 28.09. | 14.-28.9. | 9: 15 | Oprava mostu v km 12,323 na trati Rožnov – Černý Kříž Oprava mostu v km 14,311 na trati Rožnov – Černý Kříž | 654230040 654230041
10 | 707 | V-002490/24 | Český Krumlov - Zlatá Koruna: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "19N" (Zl.Koruna - Křemže), uzavírka P1602 7 dní. PZS Č.Krumlov | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu v km 26,068 (P1602) - výstavba PZZ se závorami, výměna přejezdové konstrukce z důvodu rozšíření komunikace. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 3d | 14.09. | 16.09. | 14.-16.9. | 9: 3 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1602 v km 26,068 na trati České Budějovice - Černý Kříž | 3273514800
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-002503/24 | Vodňany - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, Bavorov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Číčenice - Zbytiny. Příprava na zvýšení traťové rychlosti na 80 km/h. | V km 12,505-14,000 rekonstrukce žel. svršku včetně sanace žel. spodku a odvodnění. Výstavba PZZ na přejezdu v km 11,152 (P1431) a 13,183 (P1435) s výměnou přej. konstrukce. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 25d | 03.10. | 27.10. | 3.-27.10. | 10: 25 | Prodloužení zábrzdné vzdálenosti na trati Číčenice - Volary | 3273214993
2 | 708 | V-002501/24 | Bavorov: záhl. směr Strunkovice nad Blanicí. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "32N" (Bavorov - Prachatice) a "42N" (Chroboly - Zbytiny). PZS Bavorov. ND Číčenice - Zbytiny. | Výstavba PZZ bez závor na přejezdu v km 12,721 (P1433), výměna přejezdové konstrukce včetně rekonstrukce žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 9d | 03.10. | 11.10. | 3.-11.10. | 10: 9 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1433 v km 12,721 na trati Číčenice - Nové Údolí | 3273514800
3 | 708 | V-015741/23 | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "42N" (Chroboly - Zbytiny) a "32N" (Bavorov - Prachatice). | Oprava mostu v km 13,475 - PKO, oprava nosné konstrukce a spodní stavby. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 03.10. | 12.10. | 3.-12.10. | 10: 10 | Oprava mostu v km 13,475 na trati Číčenice – Volary | 654230044
4 | 708 | V-015934/23 | Bavorov - Prachatice: traťová bez TV, Strunkovice nad Blanicí: celá bez TV, Husinec: celá bez TV, Prachatice: záhl. směr Husinec. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "42N" (Chroboly - Zbytiny) a "25N" (Vodňany - Bavorov). ND Číčenice - Zbytiny. | SVP a SVK v km 17,400-18,500 a 26,200-27,300 + SVK v km 18,860-19,100 a 19,450-19,750, svařování kolejnic do BK, doplnění a úprava štěrkového lože. TSO přejezdů v km 18,052 (P1445) a 18,474 (P1446). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 32d | 03.10. | 03.11. | 3.10.-3.11. | 10: 29; 11: 3 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bavorov - Prachatice | 654210083
5 | 708 | V-006001/23 | Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, Chroboly: záhl. směr Zbytiny. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "32N" (Bavorov - Prachatice) a "25N" (Bavorov - Strunkovice). ND Číčenice - Zbytiny. | TSO koleje v km 36,920-41,050; 41,750-41,950; 44,600-45,120, výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK, osazení pražcových kotev, oprava GPK, doplnění štěrkového lože. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 42d | 03.10. | 13.11. | 3.10.-13.11. | 10: 29; 11: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
6 | 708 | V-016197/24 | Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "32N" (Bavorov - Prachatice) a "25N" (Bavorov - Strunkovice). ND Číčenice - Zbytiny. Prověřit přesun 2027 - problematika ND. | Rekonstrukce propustků v km 41,993, 44,284, 44,553, 44,984, 45,300 (snesení koleje, odstranění staré konstrukce, výstavba nového ocelového trubního propustku DN 600, zásypy, zřízení koleje). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 03.10. | 12.10. | 3.-12.10. | 10: 10 | Oprava propustků v úseku Chroboly – Zbytiny – Volary | 654240018
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-016199/24 | Zliv: záhl. směr Hluboká nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou - Zliv: traťová jen TV, Zliv: 2.,4.,4a,6 jen TV, včetně obcházecího vedení | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "14N" (Nemanice - Zliv - Dívčice). | Oprava propustku v km 227,731 (snesení koleje, odtěžení přesypávky, demolice cihelné klenby, osazení nové NK - prefabrikát, izolace, zpětné zásypy, zřízení koleje). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 21.05. | 03.06. | 21.5.-3.6. | 5: 11; 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2026–2028 | 654240020
2 | 709 | V-015776/23 | Výh Nemanice II: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou. Výh Nemanice II: celá jen TV, Výh Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, Zliv: celá + TV, Zliv - Dívčice: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "7N" (Písek - Putim). | TSO koleje v km 224,430-227,230, TSO přejezdů v km 225,753 (P1134) a 226,735 (P1135); TSO výh. č. 4, 6, 14 a výměna jazyků výh. č. 1, 4, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23 v ŽST Zliv, TSO části 1. a 2. TK Zliv - Dívčice v km 230,850-232,250. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 21.05. | 03.06. | 21.5.-3.6. | 5: 11; 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
3 | 709 | V-001917/24 | Výh Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "14N" (Nemanice - Dívčice). | Souvislá výměna izolátorů TV - 2. část. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 21.05. | 27.05. | 21.-27.5. | 5: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PLZ 2024–2028 | 654230002
4 | 709 | V-001916/24 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "14N" (Protivín - Ražice) | Souvislá výměna izolátorů TV, vyvazovacích drátů, věšáků - 2. část. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 03.03. | 09.03. | 3.-9.3. | 3: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PLZ 2024–2028 | 654230002
5 | 709 | V-001598/24 | Protivín - Ražice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "7N" (Číčenice - Protivín). | TSO koleje v 250,950-253,000, zřízení BK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 14d | 03.03. | 16.03. | 3.-16.3. | 3: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
6 | 709 | V-002489/24 | Ražice: záhl. a zhl. směr Čejetice. Ražice: celá jen TV, Ražice - Čejetice: traťová jen TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "10N" (Ražice - Čejetice). V rámci PD bude zpracován TPVP a délka výluky bude upravena - limitující pro délku výluky je přestavba propustku v místě PZZ (PZZ Ražice). | Doplnění závor PZZ na přejezdu v km 258,615 (P1157). Výměna přejezdové konstrukce včetně rek. žel. svršku od začátku výhybky (km 258,605) až do konce oblouku (km 258,720) a odvodnění v místě přejezdu. Rek. propustku km 258,616. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 20d | 01.05. | 20.05. | 1.-20.5. | 5: 20 | Doplnění závor na přejezdu P1157 v km 258,615 na trati České Budějovice - Plzeň hl.n. | 3273514800
7 | 709 | V-001600/24 | Ražice - Čejetice: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" (investice OŘ - přejezd P1157). | SVK v km 263,500-264,500, zřízení BK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 01.05. | 10.05. | 1.-10.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
8 | 709 | V-001601/24 | Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění v km 285,900 - 287,900, úpravy GPK a BK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 23.03. | 01.04. | 23.3.-1.4. | 3: 9; 4: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
9 | 709 | V-015683/23 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Blovice mezi návěstidly L a S1, S2, S3, S4, Se2 . Nezvěstice: 1,2,3,4,6a,6b,8,8a,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, od návěstidel S1, S2, S3, S4, Se2, Se7, zarážedla v km 332,430, výkolejky Vk2 k návěstidlům L1, L2, L3, L4, Sc6, zarážedlu v km 332,972, Se6 a výkolejce Vk1, Se9 Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Starý Plzenec mezi návěstidly L1, L2, L3, L4, Se9 a S . Starý Plzenec: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Čištění ŠL, výměna kolejnic a pražců v km 326,000-328,500, oprava přejezdu km 339,658 (P1203), výměna pražců ve výh. č. 14 v dopravně Nezvěstice, BOTV, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 07.04. | 18.04. | 7.-18.4. | 4: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-015690/23 | Sušice - Hrádek u Sušice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic km 19,500-21,500, zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 18.05. | 05.06. | 18.5.-5.6. | 5: 14; 6: 5 | Oprava trati v úseku Sušice – Kolinec | 654220031
2 | 710 | V-015109/23 | Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: záhl. a zhl. směr Nemilkov, v části od návěstidla L po námezník výhybky č. 1 a č. 2. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V ŽST Běšiny nelze objíždět. | Rekonstrukce mostu v km 45,061 nad silnicí I/27 (ŽST Běšiny) - snesení původní konstrukce mostu včetně demolice spodní stavby, výstavba nového mostního objektu (železobetonový polorám), úprava dotčené části koleje (vč. výběhů). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 120d | 02.03. | 29.06. | 2.3.-29.6. | 3: 30; 4: 30; 5: 31; 6: 29 | Rekonstrukce mostu v km 45,061 na trati Horažďovice př. - Klatovy | 3273214993
3 | 710 | V-005957/24 | Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 55,529, oprava mostní konstrukce, spodní stavby, žel. svršku a spodku. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 40d | 18.05. | 26.06. | 18.5.-26.6. | 5: 14; 6: 26 | Rekonstrukce mostu v km 55,529 na trati Horažďovice př. - Klatovy | 3273214993
4 | 710 | V-015880/23 | Nemilkov - Klatovy: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 39,900-40,800 a 43,500-45,100, zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 08.06. | 26.06. | 8.-26.6. | 6: 19 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Nemilkov - Běšiny | 654190166
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-004598/24 | Klatovy: 2.,4. bez TV, Klatovy: ost. zař.: ostrovní nástupiště č. 3 - peronní hrana u 2. a 4. SK (celá/část). Klatovy: 2.,4. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 60 | Etapizace postupně v uvedeném termínu vyloučené SK 2,4 a celé peron. hrany, případně pouze její části (včetně přestávek mezi postupy). V rámci této etapy celkem 44 denních výluk (12 h.) s vypnutím napětí TV SK 2,4! | Úprava části pochozí plochy nástupiště a jeho hrany, vestavba výtahu do prostoru nástupiště, úpravy zastřešení nástupiště (určené části), pohyb stavební techniky. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 65d | 16.03. | 19.05. | 16.3.-19.5. | 3: 16; 4: 30; 5: 19 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy | 3273214901
2 | 711 | V-004599/24 | Klatovy: 5. bez TV, Klatovy: ost. zař.: vnější nástupiště č. 1 - peronní hrana u 5. SK (celá/část). Klatovy: 3.,3c,5.,5a,7a,9v jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Etapizace postupně v uvedeném termínu vyloučené SK5 a celé peron. hrany, případně pouze její části (včetně technologických přestávek). V rámci této etapy celkem 30 denních výluk (12 h.) s vyp. napětí trakčního vedení přísl. sekce! | Úprava pochozí plochy nástupiště a jeho hrany (nové skladby a povrchy), pohyb stavební techniky. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 105d | 01.08. | 13.11. | 1.8.-13.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 13 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy | 3273214901
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-019018/21 | Plzeň-Jižní Předměstí: 981a,981.,982a,982. bez TV, v části od návěstidla Lc501 a Lc502 po návěstidla L981 a L982 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: 981.,982. bez TV, v části od návěstidla L981 a L982 po námezník výhybky č. 802 Plzeň hl.n.Nová Hospoda: záhl. a zhl. směr Vejprnice, v části od námezníku výhybky č. 802 po návěstidlo DS. Plzeň hl.n.Nová Hospoda: napájecí vedení mezi ÚO 93A, B a ÚO Z228 v dopravně Plzeň hl.n.Nová Hospoda Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Nýřany: traťová bez TV, Vejprnice: celá bez TV, Nýřany: záhl. a zhl. směr Vejprnice. část SK 1,2,3,4,5a,6,8,10 a 12 od nám. výh. č. 1,2,3,4,5,7 do km 123,125. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16.-22.2. a 10.-16.8. ZP vlečky kont. term. (bypass mimo síť SŽ), prov. možný na nást. u SK 2,4 od Domažlic (bez objíždění), ZP vl. 2292 (PLZ). ETCS ve zprovozněné části aktivováno a v provozu. | Základy podpěr TV, snesení kol. roštu, rek. a novostavby mostů, zrušení přejezdu v km 122,022 (P602), zřízení žel. spodku, odvodnění, montáž kol. roštu, nové TV, na závěr etapy aktivace definitivního ZZ pro úsek Plzeň J.P. - Nýřany. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 182d | 16.02. | 16.08. | 16.2.-16.8. | 2: 13; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 16 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520021 5323520022
2 | 712 | V-014542/24 | Plzeň-Jižní Předměstí: 502. jen TV, sekce E10 dle příl. 2 SŘ (od zakotvení na TP č. 430 v km 105,566 po ÚO422) |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 15 | V souběhu s položkou V-019018/21. | Práce na trakčním vedení - montáž trakčního vedení, propojení trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x6h | 08.08. | 09.08. | 8.-9.8. | 8: 2 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 5323520021
3 | 712 | V-014549/24 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. jen TV, sekce E9 dle příl. 2 SŘ (od zakotvení na TP č. 432 v km 105,612 po ÚO421), sekce E10 dle příl. 2 SŘ (od zakotvení na TP č. 430 v km 105,566 po ÚO422) |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 15 | V souběhu s položkou V-019018/21. | Práce na trakčním vedení - montáž trakčního vedení, propojení trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 2x12h | 15.08. | 16.08. | 15.-16.8. | 8: 2 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) - Stod (včetně) | 5323520021
4 | 712 | V-019022/21 | Nýřany: záhl. a zhl. směr Chotěšov. část SK 1,2,3,3a,3c,4,6,8 a 10 od km 123,125 k nám. výh. 11,14,15,16,17,20,21 Nýřany: záhl. směr Heřmanova Huť. Nýřany - Výh Chotěšov: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Provoz na nové nást. u SK 1 (vnější) a SK 2 a 4 (ostrovní) od Plzně (bez objíždění, od SP2 s obj.), Zachován provoz na vlečku kont. terminál přes nové def. propojení na zhlaví směr Vejprnice, ZP VLEČKY V2136, V2033/V2207 a V2271 (násl. sneseno). | Základy podpěr TV, snesení kol. roštu, rek. mostů, rek. přejezdů v km 123,613 (P604) a 124,882 (P606), zřízení žel. spodku, odvodnění, montáž kol. roštu, nové TV, práce na SZZ ŽST Nýřany. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 63d | 17.08. | 18.10. | 17.8.-18.10. | 8: 15; 9: 30; 10: 18 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022
5 | 712 | V-003831/24 | Nýřany: záhl. a zhl. směr Chotěšov. část SK 1,2,3,4 (původní SK 6,8,10 sneseny) od km 123,125 směr Chotěšov (výluka části nových SK označených jako 1,2,4,6,8,10 - nová konfigurace) Nýřany - Výh Chotěšov: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Provoz na nové nást. u SK 1 (vnější) a SK 2 a 4 (ostrovní) - od Plzně, možnost obj. SK2,4, zachován provoz na vleču kont. terminál přes nové def. propojení na zhlaví směr Vejprnice, VLEČKA V2136 v provozu, ZP V2033/V2207 a V2271 (násl. sneseno). | Dokončení modernizačních prací ve vyloučené části ŽST Nýřany + záhlaví a zhlaví směr Chotěšov + TK. Po ukončení etapy dokončení aktivace SZZ Nýřany a TZZ směr Chotěšov (v roce 2027). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 56d | 19.10. | 13.12. | 19.10.-13.12. | 10: 13; 11: 30; 12: 13 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022
6 | 712 | V-014554/24 | Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Nýřany: traťová bez TV, Vejprnice: celá bez TV, Nýřany: záhl. a zhl. směr Vejprnice. část SK 1,2,3,4,5a,6,8,10 a 12 od nám. výh. č. 1,2,3,4,5,7 do km 123,125. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s položkou V-003831/24 a s položkou V-019022/21. Vypnutí stávajícího ETCS, které šlo do provozu v 1. úseku. Nelze na vlečku kontejnerového terminálu. | Úpravy a zkoušení ETCS před spuštěním nové části kolejiště do provozu (koleje směr H. Huť v Nýřanech), výměna SW. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 12.10. | 18.10. | 12.-18.10. | 10: 7 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022
7 | 712 | V-014555/24 | Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Nýřany: traťová bez TV, Vejprnice: celá bez TV, Nýřany: záhl. a zhl. směr Vejprnice. část SK 1,2,3,4,5a,6,8,10 a 12 od nám. výh. č. 1,2,3,4,5,7 do km 123,125. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s položkou V-003831/24. Nelze na vlečku kontejnerového terminálu. | Finální úpravy a zkoušení ETCS - zprovoznění nových částí kolejiště, finální stav (+ výměna SW). | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 07.12. | 13.12. | 7.-13.12. | 12: 7 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5323520022
8 | 712 | V-019030/21 | Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, Heřmanova Huť: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Pokračuje do roku 2027 (celkem 426N)! | Snesení žel. svršku, odtěžení štěr. lože, zřízení nových konstrukčních vrstev, práce na mostních objektech a nástupištích, napojení trati do Nýřan, montáž trakčních podpěr a nového trakčního vedení, na konci postupu přezkoušení a zprovoznění ZZ. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 319d | 16.02. | 31.12. | 16.2.-31.12. |  | 13 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť | 3273214901
9 | 712 | V-004283/24 | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.Část nástupištní hrany o délce 40 m |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Pokračuje z roku 2025! PJ 50 km/h kolem pracovního místa (70 m) v SK č. 501 a SK č. 512 - vliv na VR 720! | Rekonstrukční práce na budově. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 334d | 01.01. | 30.11. | 1.1.-30.11. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 |  | Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | 3273214901
10 | 712 | V-003236/24 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501. jen TV, sekce E9 dle příl. 2 SŘ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce části fasády budovy v místě kolem trakční podpěry a konzole. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 50d | 11.05. | 29.06. | 11.5.-29.6. | 5: 21; 6: 29 | Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | 3273214901
11 | 712 | V-003235/24 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501. jen TV, sekce E9 dle příl. 2 SŘ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Demontáž lešení po dokončení rekonstrukce fasády budovy. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 24.11. | 30.11. | 24.-30.11. | 11: 7 | Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | 3273214901
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 713 | V-016331/23 | Beroun - Zdice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Celkový rozsah výluk bude upřesně ve střednědobém plánování. Podbíjet se budou i výhybky ve stanicích. PJ 50km/h podél pracovního místa - přejezdy Výluky budou koordinovány s OŘ Plzeň. | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | O |  | Ne | 3d | 01.04. | 03.04. | 1.-3.4. | 4: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 5003520265 645230027
2 | 713 | V-016329/23 | Zdice - Beroun: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Celkový rozsah výluk bude upřesně ve střednědobém plánování. Podbíjet se budou i výhybky ve stanicích. PJ 50km/h podél pracovního místa - přejezdy Výluky budou koordinovány s OŘ Plzeň. | Cyklické podbíjení, přejezdy | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | O |  | Ne | 3d | 04.04. | 06.04. | 4.-6.4. | 4: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 5003520265 645230027
3 | 713 | V-006949/24 | Zdice - Hořovice: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 | Celkový rozsah výluk bude upřesně ve střednědobém plánování. Podbíjet se budou i výhybky ve stanicích. PJ 80km/h podél pracovního místa. Výluky budou koordinovány s OŘ Plzeň. | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | O |  | N | 3x8h | 07.04. | 10.04. | 7.-10.4. | 4: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 5003520265 645230027
4 | 713 | V-006951/24 | Hořovice - Zdice: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 | Celkový rozsah výluk bude upřesně ve střednědobém plánování. Podbíjet se budou i výhybky ve stanicích. PJ 80km/h podél pracovního místa. Výluky budou koordinovány s OŘ Plzeň. | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | O |  | N | 3x8h | 11.04. | 14.04. | 11.-14.4. | 4: 3 | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 5003520265 645230027
5 | 713 | V-006943/24 | Hořovice - Kařízek: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 | Celkový rozsah výluk bude upřesně ve střednědobém plánování. Podbíjet se budou i výhybky ve stanicích. PJ 80km/h podél pracovního místa. Výluky budou koordinovány s OŘ Plzeň. | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | O |  | N | 4x8h | 15.04. | 19.04. | 15.-19.4. | 4: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 5003520265 645230027
6 | 713 | V-006946/24 | Kařízek - Hořovice: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 | Celkový rozsah výluk bude upřesně ve střednědobém plánování. Podbíjet se budou i výhybky ve stanicích. PJ 80km/h podél pracovního místa. Výluky budou koordinovány s OŘ Plzeň. | Cyklické podbíjení | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | O |  | N | 4x8h | 20.04. | 24.04. | 20.-24.4. | 4: 4 | Cyklická obnova trati v úseku Beroun (mimo) – Kařízek (mimo) Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 | 5003520265 645230027
7 | 713 | V-005978/24 | Plzeň hlavní nádraží: 14 bez TV, Plzeň hlavní nádraží: 8a,10,12a,12,14 jen TV, E30 dle příl.2 SŘ |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | Rušení kolejové váhy na 14. SK - rekonstrukce žel. svršku a spodku. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 10d | 16.03. | 25.03. | 16.-25.3. | 3: 10 | Zřízení nové kolejové váhy v obvodu ŽST Plzeň hl. n. | 3273214993
8 | 713 | V-005979/24 | Plzeň hlavní nádraží: 318 bez TV, Plzeň hlavní nádraží: 318 jen TV, HRB1, zhlaví kolejí 417 - 427; E51 dle příl.2 SŘ |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | Výstavba kolejové váhy na 318. SK - rekonstrukce žel. svršku a spodku | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 30d | 26.03. | 24.04. | 26.3.-24.4. | 3: 6; 4: 24 | Zřízení nové kolejové váhy v obvodu ŽST Plzeň hl. n. | 3273214993
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-015699/23 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 23,500-25,800, oprava GPK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 07.09. | 25.09. | 7.-25.9. | 9: 19 | Oprava trati v úseku Příkosice – Nezvěstice | 654220014
2 | 714 | V-017726/24 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS bez závor na přejezdu v km 25,686 (P1259), výměna přejezdové konstrukce včetně rekonstrukce žel. svršku a odvodnění, zrušení přejezdů v km 25,509 (P1258) a v km 26,491 (P1261). | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 08.09. | 14.09. | 8.-14.9. | 9: 7 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1259 v km 25,686 a zrušení přejezdu P1258 v km 25,509 na trati Rokycany - Nezvěstice Zrušení přejezdu P1261 v km 26,491 na trati Rokycany - Nezvěstice | 3273514800 3273514800
3 | 714 | V-017964/22 | Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, Ejpovice: 4b bez TV, záhl. směr Chrást u Plzně. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 6,490 - provedení nových říms včetně hydroizolace kamenného mostu, sanace zdiva, změna polohy koleje na mostě a v navazujících úsecích včetně následné úpravy GPK. | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30 | Oprava mostu v km 6,490 trati Ejpovice - Radnice | 654180264
4 | 714 | V-005959/24 | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, Chrást u Plzně zastávka: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 12,061 - výměna mostnic, oprava PKO na ocelových konstrukcích K01 - K03. | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PLZ 2024–2026 | 654210040
5 | 714 | V-015869/23 | Chrást u Plzně - Radnice: traťová bez TV, Chrást u Plzně zastávka: celá bez TV, Stupno: celá bez TV, Radnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic, ŠL, zřízení BK v km4,000 - 6,380 a 18,700 - 20,000, oprava přejezdů v km 4,454 (P470), km 5,290 (P471), km 6,057 (P472), km 6,287 (P473), oprava výhybky č.3 v dopravně Radnice, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 32d | 01.06. | 02.07. | 1.6.-2.7. | 6: 30; 7: 2 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Ejpovice - Radnice | 654190079
6 | 714 | V-005964/24 | Chrást u Plzně: záhl. a zhl. směr Stupno včetně části staničních kolejí do km 9,490. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP směr Stupno | Výměna pražců, oprava výh. č. 8, 9, 10 a náhrada výh. č.5 kolejovým polem. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 18.06. | 02.07. | 18.6.-2.7. | 6: 13; 7: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
7 | 714 | V-015861/23 | Pňovany - Cebiv: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic a pražců v km 0,380-2,900 a 4,920-5,280 včetně čištění KL a opravy přejezdů. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 35d | 10.04. | 14.05. | 10.4.-14.5. | 4: 21; 5: 14 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Pňovany - Bezdružice - II. etapa | 654190078
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-015820/23 | Vráž u Písku: záhl. směr Čížová. Vráž u Písku - Čížová: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní čištění (lokální) v km 26,000-27,000. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 3d | 06.06. | 08.06. | 6.-8.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 715 | V-001230/23 | Čížová: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO výh. č.1, 2, 3 (bez snášení) včetně přípojných polí formou SVP, výměna ŠL, výměna výh. součástí, oprava GPK s doplněním ŠL, svařování, úprava stezek. TSO 4. SK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 12d | 06.06. | 17.06. | 6.-17.6. | 6: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
3 | 715 | V-015486/23 | Čížová: záhl. a zhl. směr Vráž u Písku. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "12N" (Čížová). | Rekonstrukce PZZ v km 20,786 (P491), doplnění závor, rekonstrukce kol. roštu, zřízení odvodnění přejezdu, nová přejezdová konstrukce včetně rozšíření o chodníkovou úpravu, montáž závěrných zídek, svařování, oprava GPK. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 10d | 06.06. | 15.06. | 6.-15.6. | 6: 10 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P491 v km 20,786 na trati Zdice -Protivín | 3273514800
4 | 715 | V-015816/23 | Písek - Putim: traťová + TV, Písek: výh.: 21,22,23, Písek: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "14N" (Nemanice - Zliv - Dívčice). | TSO koleje v km 10,500-10,550 formou SVP a SVK, TSO přejezdu v km 10,934 (P483). TSO výhybek č. 21, 22, 23 v ŽST Písek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 21.05. | 27.05. | 21.-27.5. | 5: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
5 | 715 | V-015821/23 | Písek: 4,6 bez TV, Písek: 8. bez TV, v části od km 12,160 k námezníku výhybky č. 17 Písek: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | TSO SK4,6 a části SK8 - výměna kolejového roštu formou SVP a SVK, výměna kolejového lože, zřízení BK, oprava GPK, úprava kol. lože, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 09.07. | 28.07. | 9.-28.7. | 7: 20 | Oprava staničních kolejí v žst. Písek | 654210054
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-002576/24 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Uzavírka PZZ P1313 v délce 7 dní (nelze konat společně s uzavírkou P1309) Koordinace se stavbou SUS JČK - rekonstrukce silnice II/174. PZS Hudčice | Výstavba nového PZZ v km 7,009 (P1313) se závorami. Výměna přejezdové konstrukce. Rekonstrukce žel. svršku a spodku včetně odvodnění. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 7d | 08.07. | 14.07. | 8.-14.7. | 7: 7 | Doplnění závor na přejezdu P1313 v km 7,009 na trati Březnice - Strakonice | 3273514800
2 | 716 | V-002577/24 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Uzavírka PZZ P1309 v délce 7 dní (nelze konat společně s uzavírkou P 1313) PZS Hudčice | Výstavba nového PZZ v km 4,447 (P1309) se závorami. Výměna přejezdové konstrukce. Rekonstrukce žel. svršku a spodku včetně odvodnění. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 7d | 15.07. | 21.07. | 15.-21.7. | 7: 7 | Doplnění závor na přejezdu P1309 v km 4,447 na trati Březnice - Strakonice | 3273514800
3 | 716 | V-016588/24 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Uzavírka PZZ P1311 a P 1312 v délce 7 dní (nelze konat společně s uzavírkou P1309 a P1313) PZS Hudčice | Výstavba PZS se závorami na přejezdu P1311 v km 6,195, výměna přejezdové konstrukce včetně rekonstrukce žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu. Úprava místních poměrů a úprava přístupu na nástupiště zastávky. Výstavba nového PZS P1312 v km 6,478. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 7d | 22.07. | 28.07. | 22.-28.7. | 7: 7 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1311 v km 6,195 na trati Březnice - Strakonice | 3273514800
4 | 716 | V-014307/24 | Radomyšl: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP vlečka č. 2003. Souběh s "3N" (Blatná - Sedlice), výlukově mimo VR 702/704. | Výstavba nového poloostrovního oboustranného nástupiště, demontáž stávajících nástupišť, rekonstrukce 1.SK a výhybky č.1, nezbytná úprava zabezpečovacího zařízení. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 21d | 20.05. | 09.06. | 20.5.-9.6. | 5: 12; 6: 9 | Rekonstrukce nástupiště u koleje č.1 v dopravně Radomyšl | 3273214993
5 | 716 | V-002579/24 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "21N" (Radomyšl) investice SSZ, výlukově mimo VR 702/704. PZS pod Mačkovem. | Výstavba PZZ bez závor na přejezdu v km 25,431 (P1355) s výměnou přejezdové konstrukce. Zrušení přejezdu v km 25,226 (P1354) včetně výstavby náhradní komunikace. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 3d | 03.06. | 05.06. | 3.-5.6. | 6: 3 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1355 v km 25,431 na trati Březnice - Strakonice | 3273514800
6 | 716 | V-015742/23 | Blatná - Kasejovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO koleje v km 2,025-2,500 formou SVP a SVK, oprava GPK, zřízení BK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 17.08. | 26.08. | 17.-26.8. | 8: 10 | Oprava trati v úseku Kasejovice - Nepomuk I. etapa | 654230016
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-016545/24 | Domažlice odb.v.401 - Poběžovice: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic km 16,300-18,000, zřízení BK. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 10.04. | 28.04. | 10.-28.4. | 4: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 717 | V-016547/24 | Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zabezpečení PZS v km 13,997 (P698) náhrada křížů novým PZS zrušení PZZ v km 13,723 (P697), . Zabezpečení PZZ v km 14,291 (P699): náhrada křížů novým PZS se závorami, rek. přej. konstrukcí a žel. svršku a spodku v místě přejezdů. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 8d | 10.04. | 17.04. | 10.-17.4. | 4: 8 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P699 v km 14,291 na trati Domažlice - Planá Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P698 v km 13,997 a zrušení přejezdu P697 v km 13,273 na trati Domažlice - Planá | 3273514800 3273514800
3 | 717 | V-005974/24 | Poběžovice - Hostouň: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rušení PZZ v km 23,673 (P708), rek. žel. svršku a spodku v místě přejezdu + výstavba náhradní komunikace. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 4d | 20.10. | 23.10. | 20.-23.10. | 10: 4 | Zrušení přejezdu P708 v km 23,673 na trati Domažlice - Planá | 3273514800
4 | 717 | V-015769/23 | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 22,000-24,700; oprava GPK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 19.10. | 06.11. | 19.10.-6.11. | 10: 13; 11: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
5 | 717 | V-005975/24 | Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zabezpečení PZS v km 67,939 (P765) náhrada křížů novým PZS rek. přej. konstrukce a žel. svršku a spodku v místě přejezdu, úprava komunikace. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 8d | 18.05. | 25.05. | 18.-25.5. | 5: 8 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P765 v km 67,939 na trati Domažlice - Planá | 3273514800
6 | 717 | V-015766/23 | Staňkov bývalá Odb Vránov - Poběžovice: traťová bez TV, Horšovský Týn: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 8,500-9,000; 9,700-11,200; oprava GPK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 21.09. | 09.10. | 21.9.-9.10. | 9: 10; 10: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-015183/23 | Petrohrad - Kryry: traťová bez TV, Petrohrad: záhl. a zhl. směr Kryry, v části od návěstidla S po námezník výhybky č. 8. Petrohrad: 1.,3. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo L1 a L3. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V ŽST Petrohrad nelze objíždět. Nutno vzájemně koordinovat s výstavbou dálnice D6 kolem Petrohradu! | Rekonstrukce mostu v km 163,233 nad silnicí I/6 - snesení původní mostní konstrukce včetně spodní stavby, výstavba nového mostního objektu (železobetonový polorám), úprava dotčené části koleje, posun výhybky č. 8 v ŽST Petrohrad. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 120d | 03.03. | 30.06. | 3.3.-30.6. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce mostu v km 163,233 trati Plzeň - Žatec | 3273214993
2 | 719 | V-003988/23 | Vroutek - Podbořany: traťová bez TV, Vroutek: celá bez TV, Podbořany: záhl. směr Vroutek k náv. Se1. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt OŘ | TSO v km 172,883-179,977, oprava GPK, výměna kolejnic a pražců, čištění kolejového lože, čištění příkopů a odvodnění. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 100d | 23.03. | 30.06. | 23.3.-30.6. | 3: 9; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Oprava trati v úseku Vroutek – Podbořany | 650220034
3 | 719 | V-017953/24 | Petrohrad - Kryry: zab. zař.: PZZ v km 163,692 (P1702). Kryry - Vroutek: zab. zař.: PZZ v km 169,358 (P1703). |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Současně s pol. č. V-003988/23. | Doplnění závor na přejezdech v km 163,692 (P1702) a v km 169,358 (P1703). | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | IB | § | Ne | 5d | 01.06. | 05.06. | 1.-5.6. | 6: 5 | Doplnění závor na přejezdech P1702 v km 163,692 a P1703 v km 169,358 trati Plzeň – Žatec | 3273514800
4 | 719 | V-005482/22 | Kaštice: 1.,3.,3a bez TV, zhl. směr Žatec - část mezi námezníky výh. č. 5 - 10 (výh. č. 5, 6, 7, 8). | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP+ND platí pro úsek Kaštice - Vilémov u Kadaně | TSO 1.,3. a 3a. SK, TSO výh. č. 5, 6, 7, 8, výměna def. vadných kolejnic, případná úprava hrany nástupišť | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 12.06. | 26.06. | 12.-26.6. | 6: 15 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Podbořany a Kaštice 2. část | 650190215
5 | 719 | V-004000/23 | Kaštice: 2. bez TV, zhl. směr Žatec - část mezi námezníkem výh. č. 9 a hroty jazyků výh. č. 10 (výh. č. 9, 10). Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO 2. SK, TSO výh. č. 9, 10, výměna def. vadných kolejnic, úprava hrany nástupiště | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 01.07. | 10.07. | 1.-10.7. | 7: 10 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Podbořany a Kaštice 2. část | 650190215
6 | 719 | V-017962/24 | Kaštice - Žatec západ: traťová bez TV, Žabokliky: celá bez TV, |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Doplnění závor na přejezdech v km 190,480 (P1716), v km 192,736 (P1718), v km 195,984 (P1720) a v km 196,926 (P1721) včetně výměny přejezdových konstrukcí. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | IB | § | Ne | 14d | 01.07. | 14.07. | 1.-14.7. | 7: 14 | Doplnění závor na přejezdech P1716 v km 190,480 a P1718 v km 192,736 trati Plzeň – Žatec Doplnění závor na přejezdech P1720 v km 195,984 a P1721 v km 196,926 trati Plzeň – Žatec | 3273514800 3273514800
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
1 | 720 | V-007493/21 | Plzeň-Jižní Předměstí: 512. jen TV, sekce E20 dle příl. 2 SŘ |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | Demontáž lešení po dokončení rekonstrukce fasády budovy. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 7d | 24.11. | 30.11. | 24.-30.11. | 11: 7 | Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | 3273214901
2 | 720 | V-005471/24 | Cheb - Cheb st.hr.: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | výřez dřevin | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | D | 5x8h | 02.02. | 06.02. | 2.-6.2. | 2: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
3 | 720 | V-007171/24 | Cheb - Cheb st.hr.: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |  | výřez dřevin | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | D | 5x8h | 02.11. | 06.11. | 2.-6.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
Záhlaví:
VR | Výlukové rameno
ROV | Rozkaz o výluce
OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
VNJŘ | Výlukový jízdní řád
ND | Náhradní doprava
ZČPT | Změna časové polohy trasy
ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
KD | Kapacita dráhy
Data:
X | U dvoustavových hodnot ano/ne znamená ano (prázdná buňka znamená ne)
T | Traťová kolej
S | Staniční kolej
L | Lokomotivy nezávislé trakce
N | Napěťově vyloučený úsek
P | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
V | Výlukový jízdní řád
RPV | Roční plán výluk
C | Cizí právní subjekt
H | Havarijní stav
I | Investice
IB | Investice bez stavebního povolení
O | Opravné práce
OS | Opravné práce se stavebním povolením
N | Noční výluka
D | Denní výluka
Ne | Nepřetržitá výluka
Stav vůči RPV
Z | Změna od RPV
N | Nad RPV