## List 1
Datum a hodina tisku: 20.02.2025 11:53 hod.
Filtry:
Přehled výluk duben 2025
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 14. | [5 empty] | 15. | [6 empty] | 16. | [6 empty] | 17. | [6 empty] | 18. |  |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | út 1 | st 2 | čt 3 | pá 4 | so 5 | ne 6 | po 7 | út 8 | st 9 | čt 10 | pá 11 | so 12 | ne 13 | po 14 | út 15 | st 16 | čt 17 | pá 18 | so 19 | ne 20 | po 21 | út 22 | st 23 | čt 24 | pá 25 | so 26 | ne 27 | po 28 | út 29 | st 30 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | 87002 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Praha-Zahradní Město: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 06.04.2025 | 00:00 | 06.04.2025 | 04:00 | 14. ne 6: 4 | V oblasti výhradního provozu ETCS L2 - 100km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | 87002 B | Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 06.04.2025 | 00:00 | 06.04.2025 | 04:00 | 14. ne 6: 4 | V oblasti výhradního provozu ETCS L2 - 100km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | 23014 A | Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. bez TV, její část od km 288,400 po km 286,577 Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. jen TV, její část od ÚO 402 po km 286,577 |  | T |  |  |  |  | Ne | 261d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.09.2025 | 08:00 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace trati na straně ŽSR | 1 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
301 |  | 23109 C | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 4.,4a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 15.04.2025 | 07:10 | 15.04.2025 | 17:00 | 16. út 15: 10 |  | vevaření LIS | 1 | 1 | O
301 |  | 23112 A | Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): 2. + TV, Bystřice (Bystrzyca): 4.,6. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Návsí od náv. 2L po nám. výh. č. 6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 01.04.2025 | 07:40 | 01.04.2025 | 13:00 | 14. út 1: 5 |  | Údržba ÚO, ÚD, TV. | 1 | 1 | O
301 |  | 23112 B | Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie): 1. + TV, Bystřice (Bystrzyca): 3. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Návsí od náv. 1L po nám. výh. č. 4. |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 02.04.2025 | 07:40 | 02.04.2025 | 13:00 | 14. st 2: 5 |  | Údržba ÚO, ÚD, TV. | 1 | 1 | O
301 |  | 23112 C | Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec): 2. + TV, Bystřice (Bystrzyca): 4.,6. jen TV, 2. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Třinec od náv. 2S po nám. výh. č. 10. |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 03.04.2025 | 07:40 | 03.04.2025 | 13:00 | 14. čt 3: 5 |  | Údržba ÚO, ÚD, TV. | 1 | 1 | O
301 |  | 23112 D | Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca): 1. + TV, Bystřice (Bystrzyca): 3. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Třinec od náv. 1S po nám. výh. č. 8. |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 08.04.2025 | 07:40 | 08.04.2025 | 13:00 | 15. út 8: 5 |  | Údržba ÚO, ÚD, TV. | 1 | 1 | O
301 |  | 23109 A | Třinec (Trzyniec): zhl. od nám. výh. č. 3 po nám. výh. č. 5, 7. Třinec (Trzyniec): zhl. od nám. výh. č. 7 po nám. výh. č. 11,15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca), ze směru Třinec (Trzyniec). |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 14.04.2025 | 07:10 | 14.04.2025 | 15:00 | 16. po 14: 8 |  | odstranění defektoskopických závad, výměna LISů | 1 | 1 | O
301 |  | 23109 B | Český Těšín (Czeski Cieszyn): zhl. od náv. Se44 po náv. Se48. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Český Těšín st.hr., ze směru Český Těšín (Czeski Cieszyn). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Albrechtice u Českého Těšína, ze směru Český Těšín (Czeski Cieszyn). | X | S | X |  | V | X | D | 6h | 12.04.2025 | 07:10 | 12.04.2025 | 13:00 | 15. so 12: 6 | ZP v úseku Český Těšín - Český Těšín st. hranice | odstranění defekto vady, navaření srdcovky výh. č. 28 | 1 | 1 | O
301 |  | 23109 E | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 11h | 12.04.2025 | 07:10 | 12.04.2025 | 18:00 | 15. so 12: 11 |  | oprava GPK ASP | 1 | 1 | O
301 |  | 23015 E | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 0CL po Vk1. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 15.12.2024 | 00:00 | 22.09.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění důlních škod | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
301 |  | 23055 D1 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 10x5h | 01.04.2025 | 23:30 | 17.04.2025 | 04:15 | 14. út 1: (; 14. st 2: )(; 14. čt 3: )(; 14. pá 4: ); 15. po 7: (; 15. út 8: )(; 15. st 9: )(; 15. čt 10: )(; 15. pá 11: ); 16. po 14: (; 16. út 15: )(; 16. st 16: )(; 16. čt 17: ) | Nad RPV. | Optimalizace ŽST Havířov - nakládání a odvoz materiálu ze stavby - železniční spodek, betonové žlaby, betonová suť | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23012 C | Havířov: 14. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 198d | 15.12.2024 | 00:00 | 30.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstavení mechanizace podílející se na výlukových pracích | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
301 |  | 23055 A | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína. Havířov: zhl. od hrotu výh. č. 5XS po hrot výh. č. 8XS. Havířov: 1c bez TV, její část od náv. Se10 po hrot výh. č. 8XS Havířov: 1. jen TV, její část od vložené izolace v km 18,558 po ÚO 401 v km 18,307 |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 143d | 01.02.2025 | 07:00 | 23.06.2025 | 04:15 | [30 empty] | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 3a | 1 | 1 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 14. út 1 to 18. st 30
301 |  | 23055 B | Havířov: 12.,14. jen TV, 16.,18. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 139d | 01.02.2025 | 07:00 | 19.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 3b | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | Z | bar: 14. út 1 to 18. st 30
301 |  | 23055 F | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 316d | 01.02.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
301 |  | 23055 G | Havířov: výh.: 41, |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 18.04.2025 | 08:00 | 21.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Optimalizace ŽST Havířov - výkop kabelovodu - podkop pod kolejí Metrans v km 19,511 k Š28 a v km 190,585 mezi Š30/Š31 | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. pá 18 to 17. po 21
301 |  | 23102 B | Ostrava-Bartovice: 12. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 02.04.2025 | 07:00 | 02.04.2025 | 18:00 | 14. st 2: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č.12 | 1 | 1 | O
301 |  | 23102 C | Ostrava-Bartovice: zhl. od nám. výh. č. 19 po nám. výh. č. 21. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 07.04.2025 | 07:00 | 08.04.2025 | 17:00 | 15. po 7: 10; 15. út 8: 10 |  | výměna pražců ve výh. č.19 | 1 | 1 | O
301 | Zm | 23102 A | Ostrava-Bartovice: 14.,14a bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 64 po nám. výh. č. 64. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 09.04.2025 | 08:00 | 09.04.2025 | 18:00 | 15. st 9: 10 | zkapacitní důvodů zhotovitele na jiné akci (pův. 1.4.2025) | výměna pražců ve staniční koleji č.14 | 1 | 1 | O
301 |  | 23102 G | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 67 po nám. výh. č. 75. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 02.04.2025 | 07:00 | 02.04.2025 | 17:00 | 14. st 2: 10 |  | zřízení ALIS ve výh. č.67 | 1 | 1 | O
301 |  | 23102 F | Ostrava-Kunčice: výh.: 75, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.04.2025 | 07:00 | 03.04.2025 | 17:00 | 14. čt 3: 10 |  | zřízení ALIS ve výh. č.75 | 1 | 1 | O
301 |  | 23102 H | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 24 po nám. výh. č. 29. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.04.2025 | 07:00 | 03.04.2025 | 17:00 | 14. čt 3: 10 |  | výměna pražců ve výh. č.29 | 1 | 1 | O
301 |  | 23102 E | Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Vratimov, jeho část od nám. výh. č. 100 po nám. výh. č. 101. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Kunčice - Vratimov, ze směru Ostrava-Kunčice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 04.04.2025 | 07:00 | 04.04.2025 | 13:00 | 14. pá 4: 6 |  | výměna a vevaření LIS ve výh. č.100 | 1 | 1 | O
301 |  | 23102 D | Ostrava-Kunčice: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.04.2025 | 07:00 | 11.04.2025 | 13:00 | 15. pá 11: 6 |  | výměna a vevaření LIS u návěstidla L2 | 1 | 1 | O
301 |  | 23102 I | Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Vítkovice od náv. Se12 po nám. výh. č. 16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice, ze směru Ostrava-Kunčice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 14.04.2025 | 07:05 | 14.04.2025 | 14:00 | 16. po 14: 7 |  | výměna a vevaření LIS v přípoji výh. č.9a/b-11 | 1 | 1 | O
301 | D | 23218 A | Ostrava-Kunčice - Ostrava střed: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x10h | 24.04.2025 | 07:05 | 25.04.2025 | 17:05 | 17. čt 24: 10; 17. pá 25: 10 |  | CPS - ŘSD úprava TV (v km 6,262) pod sil. nadjezdem na sil. I/11 | 1 | 1 | C
301 |  | 23102 J | Ostrava-Vítkovice: zhl. od nám. výh. č. 11 po nám. výh. č. 14. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 15.04.2025 | 07:00 | 15.04.2025 | 14:00 | 16. út 15: 7 |  | výměna pražců v přípoji výh. č.11-14 | 1 | 1 | O
301 | D | 23218 B | Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x10h | 26.04.2025 | 07:05 | 27.04.2025 | 17:05 | 17. so 26: 10; 17. ne 27: 10 |  | CPS - ŘSD úprava TV (v km 6,262) pod sil. nadjezdem na sil. I/11 | 1 | 1 | C
301 |  | 23100 E | Ostrava střed: zhl. od náv. Se703 po nám. výh. č. 703 . ovlivnění spojovací koleje 92 Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed |  | S |  |  | V |  | D | 7h | 30.04.2025 | 08:00 | 30.04.2025 | 15:00 | 18. st 30: 7 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí a navaření srdcovky výh. č.703 | 1 | 1 | O
301 |  | 23100 D | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 631 po nám. výh. č. 641. ovlivnění spojovací koleje 92 Ostrava báňské nádraží VOK - Ostrava střed |  | S |  |  | V |  | D | 9h | 28.04.2025 | 08:00 | 28.04.2025 | 16:30 | 18. po 28: 9 |  | výměna kolejnic mezi výh. č.631-640 | 1 | 1 | O
301 |  | 23100 F | Ostrava uhelné nádraží: 802. bez TV, ost. zař.: nástupištní hrana u 802. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | D | 5x11h | 07.04.2025 | 07:00 | 11.04.2025 | 18:00 | 15. po 7: 11; 15. út 8: 11; 15. st 9: 11; 15. čt 10: 11; 15. pá 11: 11 |  | oprava hrany nástupiště č.4 | 1 | 1 | O
301 |  | 23123 A | Ostrava-Svinov - Děhylov: traťová + TV, Ostrava-Třebovice: celá + TV, Děhylov: celá + TV, Děhylov - Háj ve Slezsku: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 01.04.2025 | 08:00 | 01.04.2025 | 16:00 | 14. út 1: 8 |  | následná úprava GPK úsekú opravovaných po povodních | 1 | 2 | H |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
301 |  | 23123 B | Děhylov: celá + TV, Děhylov - Háj ve Slezsku: traťová + TV, Háj ve Slezsku: celá + TV, Háj ve Slezsku - Štítina: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 02.04.2025 | 08:00 | 03.04.2025 | 16:00 | 14. st 2: 8; 14. čt 3: 8 |  | následná úprava GPK úsekú opravovaných po povodních | 1 | 2 | H |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
301 |  | 23123 C | Štítina: celá + TV, Štítina - Opava východ: traťová + TV, Opava-Komárov: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 04.04.2025 | 08:00 | 04.04.2025 | 16:00 | 14. pá 4: 8 |  | údržbové práce - úprava GPK | 1 | 2 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | 23173 A | Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Baška - Pržno: traťová bez TV, Pržno: celá bez TV, Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 8h | 31.03.2025 | 20:00 | 01.04.2025 | 04:00 | [30 empty] | Nad RPV. | reklamace po strojní broušení kolejnic v km 102,220 - 103,86; 109,040 - 109,620. | 1 | 2 | C | [12 empty] | N | bar: 14. út 1
302 |  | 23121 A | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x8h | 28.04.2025 | 07:45 | 30.04.2025 | 15:45 | 18. po 28: 8; 18. út 29: 8; 18. st 30: 8 |  | svařování, oprava GPK, ASP | 1 | 2 | O
302 |  | 23108 C | Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 22.04.2025 | 07:15 | 22.04.2025 | 15:15 | 17. út 22: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 1 | 2 | O
302 |  | 23108 D | Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, Hnojník: záhl. traťové koleje směr Dobrá u Frýdku-Místku, jeho část od náv. S po náv. Se8. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 23.04.2025 | 07:15 | 23.04.2025 | 15:15 | 17. st 23: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 1 | 2 | O
302 |  | 23108 F | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Hnojník: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 24.04.2025 | 07:15 | 24.04.2025 | 15:15 | 17. čt 24: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 1 | 2 | O
302 |  | 23108 E | Hnojník: 1. bez TV, |  | S |  |  |  | X | D | 5h | 25.04.2025 | 07:15 | 25.04.2025 | 12:15 | 17. pá 25: 5 | není možné křižování Os vlaků | odstranění defektoskopických vad, svařování | 1 | 2 | O
302 |  | 23108 B | Dobrá u Frýdku-Místku: výh.: 1,3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku, ze směru Dobrá u Frýdku-Místku. | X | S | X |  |  | X | D | 5h | 17.04.2025 | 07:15 | 17.04.2025 | 12:15 | 16. čt 17: 5 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování výh. č. 1, 3 | 1 | 2 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23130 A | Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 21d | 08.04.2025 | 07:20 | 28.04.2025 | 17:35 | [30 empty] | Změna od RPV. | Oprava mostů v km 3,469 a 8,078. Snesení železničního svršku, podlah, pojistných úhleníků, výměna mostnic a pozednic, zpětná montáž železničního svršku podlah a pojistných úhelníků. Práce na spodní stavbě. | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 15. út 8 to 18. po 28
304 |  | 23095 F | Velké Karlovice: celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Vsetín-Bečva: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 26.04.2025 | 07:10 | 26.04.2025 | 17:30 | 17. so 26: 10 | souběh s ROV 23095 E (VR 308) | oprava závad, def. vady, výměna pražců, kolejnic, čištění ŠL | 2 | 2 | O
304 |  | 23095 F | Velké Karlovice: celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Vsetín-Bečva: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 27.04.2025 | 07:10 | 27.04.2025 | 17:30 | 17. ne 27: 10 | souběh s ROV 23095 H (VR 308) | oprava závad, def. vady, výměna pražců, kolejnic, čištění ŠL | 2 | 2 | O
304 |  | 23132 A | Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 02.04.2025 | 07:30 | 03.04.2025 | 15:30 | [30 empty] | Změna od RPV. | Oprava GPK koleje podbitím ASP, pročištění kol.lože, oprava GPK na přejezdu v km 9,971. Po dobu konání výluky uzavírka přejezdu v km 9,971( P7424). | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. st 2 to 14. čt 3
304 | D | 23130 B | Kroměříž: záhl. a zhl. včetně části staničních kolejí 1, 2, 5 od náv. S po náv. Sc1,Sc2 a Sc5. Kroměříž: 4. bez TV, od námezníku výh.č.29 po km 9,500 Kroměříž: 6.,8. bez TV, od námezníku výh.č.28 po km 9,500 | X | S |  |  |  | X | N | 2x12h | 12.04.2025 | 18:00 | 20.04.2025 | 06:00 | [30 empty] | souběh s ROV 23130 A | Oprava výhybek č. 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.Oprava přejezdu v km 9,075. Uzavírka přejezdu v km 9,075 v termínu 12. – 13. 4. 2025, 19. – 20. 4. 2025 v čase 18:00-6:00 hod | 2 | 2 | O | bar: 15. so 12 to 15. ne 13; 16. so 19 to 16. ne 20
304 |  | 23131 A | Zborovice: celá bez TV, Zborovice - Zdounky: traťová bez TV, Zdounky: celá bez TV, Zdounky - Kroměříž: traťová bez TV, Kroměříž: záhl. směr Zdounky. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 29.04.2025 | 07:40 | 23.05.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Výměna kolejového roštu, strojní čištění štěrkového lože, čištění odvodňovacích zařízení, svařování kolejnic do bezstykové koleje a oprava geometrických parametrů koleje. | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. út 29 to 18. st 30
304 |  | 23094 C | Velké Karlovice: celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Vsetín-Bečva: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 04.04.2025 | 07:30 | 08.04.2025 | 18:50 | [30 empty] | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 10,7,5,4,3,1 a zřízení stezek a OŘ ASP km 26,600 – 5,200, opravné práce, oprava def. vad, výměna kolejnice, svařování, odstranění zbah.štěrk.lože, výměna pražců. | 2 | 2 | IO |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. pá 4 to 15. út 8
304 |  | 23104 D | Velké Karlovice: celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Vsetín-Bečva: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Hovězí - Vsetín | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 12.04.2025 | 07:10 | 13.04.2025 | 17:30 | 15. so 12: 10; 15. ne 13: 10 | Nad RPV. souběh s ROV 23104 C (VR 308) | Rek ŽST Vsetín, broušení v km 34,100-37,900 a zřízení stezek a OŘ a pročistění propustků, oprava dilatačních spár | 2 | 2 | IO |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | 23109 D | Petrovice u Karviné: zhl. od nám. výh. č. 50 po nám. výh. č. 44. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 16.04.2025 | 07:10 | 16.04.2025 | 17:00 | 16. st 16: 10 |  | výměna kolejnic za výh. č.50 | 1 | 1 | O
305 | D | 23213 C | Napájecí stanice Dětmarovice Louky nad Olší - Bohumín: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 28.04.2025 | 07:30 | 30.04.2025 | 15:00 | [31 empty] | přepnutí NS na PNS | 1 | 1 | O | bar: 18. po 28 to 18. st 30
305 |  | 23013 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 229d | 15.12.2024 | 00:00 | 31.07.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
305 |  | 23111 A | Bohumín: zhl. od nám. výh. č. 49 po nám. výh. č. 50. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 01.04.2025 | 06:40 | 01.04.2025 | 10:40 | 14. út 1: 4 |  | broušení výh. č.49,50 | 1 | 1 | O
305 |  | 23111 B | Bohumín: zhl. od nám. výh. č. 52 po nám. výh. č. 54. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 02.04.2025 | 10:40 | 02.04.2025 | 14:40 | 14. st 2: 4 |  | broušení výh. č.52,53 | 1 | 1 | O
305 |  | 23111 C | Bohumín: výh.: 58, |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 03.04.2025 | 06:40 | 03.04.2025 | 08:40 | 14. čt 3: 2 |  | broušení výh. č.58 | 1 | 1 | O
305 |  | 23111 H | Bohumín: výh.: 213, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 28.04.2025 | 06:40 | 28.04.2025 | 16:40 | 18. po 28: 10 |  | svářování, odstranění defektoskopických vad ve výh. č.213 | 1 | 1 | O
305 |  | 23111 D | Bohumín přednádraží: zhl. od nám. výh. č. 101 po nám. výh. č. 102. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 04.04.2025 | 09:40 | 04.04.2025 | 13:40 | 14. pá 4: 4 |  | broušení výh. č.101,102 | 1 | 1 | O
305 |  | 23111 E | Bohumín přednádraží: výh.: 106, |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 07.04.2025 | 06:40 | 07.04.2025 | 08:40 | 15. po 7: 2 |  | broušení výh. č.106 | 1 | 1 | O
305 |  | 23111 F | Bohumín přednádraží: výh.: 107, |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 08.04.2025 | 08:40 | 08.04.2025 | 10:40 | 15. út 8: 2 |  | broušení výh. č.107 | 1 | 1 | O
305 |  | 23111 K | Bohumín-Vrbice: zhl. od nám. výh. č. 643 po nám. výh. č. 644. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Bohumín-Vrbice. |  | S | X |  | V |  | D | 4h | 09.04.2025 | 07:25 | 09.04.2025 | 11:25 | 15. st 9: 4 |  | broušení výh. č.643,644 | 1 | 1 | O
305 |  | 23111 L | Bohumín-Vrbice: výh.: 642, |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 10.04.2025 | 10:40 | 10.04.2025 | 12:40 | 15. čt 10: 2 |  | broušení výh. č.642 | 1 | 1 | O
305 |  | 23111 M | Bohumín-Vrbice: výh.: 645, |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 11.04.2025 | 12:40 | 11.04.2025 | 14:40 | 15. pá 11: 2 |  | broušení výh. č.645 | 1 | 1 | O
305 |  | 23111 I | Bohumín-Vrbice: výh.: 601, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 29.04.2025 | 06:40 | 29.04.2025 | 16:40 | 18. út 29: 10 |  | svářování, odstranění defektoskopických vad ve výh. č.601 | 1 | 1 | O
305 | Zm | 23111 J | Bohumín-Vrbice: 604.,606.,608. bez TV, 604.,604a,604b,606.,608. jen TV, výh.: 632, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 30.04.2025 | 06:40 | 30.04.2025 | 16:40 | 18. st 30: 10 | doplnění výměny náv. L606 | svářování, odstranění defektoskopických vad ve výh. č.632 | 1 | 1 | O
305 | D | 25011 B | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: vypnutí z ústředního stavění výhybky č. 109, 113. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.04.2025 | 08:00 | 01.04.2025 | 15:00 | 14. út 1: 7 |  | výměna přestavníků výh. č. 109, 113 | 1 | 1 | O
305 | D | 25011 C | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: vypnutí z ústředního stavění výhybky č. 103a, 108. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 02.04.2025 | 06:30 | 02.04.2025 | 17:00 | 14. st 2: 11 |  | výměna přestavníků výh. č. 103a1, 103a2, 108 | 1 | 1 | O
305 | D | 25011 D | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: vypnutí z ústředního stavění výhybky č. 103b. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 03.04.2025 | 06:30 | 03.04.2025 | 14:00 | 14. čt 3: 8 |  | výměna přestavníků výh. č. 103b1, 103b2 | 1 | 1 | O
305 | D | 25011 A | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: vypnutí z ústředního stavění výhybky č.107, 111. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.04.2025 | 06:30 | 04.04.2025 | 14:00 | 14. pá 4: 8 |  | výměna přestavníků výh. č. 107, 111 | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 G | Ostrava hlavní nádraží: zhl. směr Bohumín-Vrbice, jeho část od náv. Se38 po nám. výh. č. 32. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 09.04.2025 | 07:25 | 09.04.2025 | 13:25 | 15. st 9: 6 |  | navaření srdcovky výh. č.30,31 | 1 | 1 | O
305 |  | 23100 A | Ostrava hlavní nádraží: 4KO,5KO bez TV, zhl. od nám. výh. č. KO31 po nám. výh. č. KO35. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 10.04.2025 | 07:00 | 10.04.2025 | 17:00 | 15. čt 10: 10 |  | výměna pražců | 1 | 1 | O
305 |  | 23100 B | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od hrotu výh. č. KO27 po nám. výh. č. KO30, včetně staniční koleje 6KOa. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 14.04.2025 | 07:00 | 14.04.2025 | 17:00 | 16. po 14: 10 |  | výměna pražců | 1 | 1 | O
305 |  | 23100 C | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 506S po nám. výh. č. 558S. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 15.04.2025 | 07:00 | 16.04.2025 | 17:00 | 16. út 15: 10; 16. st 16: 10 |  | výměna pražců ve výh. č.506S | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 D | Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 15.04.2025 | 07:25 | 15.04.2025 | 13:25 | 16. út 15: 6 |  | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 F | Ostrava hlavní nádraží: zhl. směr Bohumín-Vrbice, jeho část od náv. Se35 po nám. výh. č. 29. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 15.04.2025 | 07:25 | 15.04.2025 | 13:25 | 16. út 15: 6 |  | navaření srdcovky výh. č.29 | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 B | Ostrava hlavní nádraží: zhl. směr Ostrava-Svinov od náv. Se65 po nám. výh. č. 132. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 17.04.2025 | 07:00 | 17.04.2025 | 16:00 | 16. čt 17: 9 |  | výměna pražců ve výh. č.132 | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 E | Ostrava hlavní nádraží: 7. bez TV, 5.,5a,7.,7a,7b,7e jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 22.04.2025 | 07:00 | 24.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic ve staniční koleji č.7 | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 17. út 22 to 17. čt 24
305 |  | 23107 C | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 126, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 29.04.2025 | 07:00 | 29.04.2025 | 13:00 | 18. út 29: 6 |  | navaření srdcovky výh. č.126 | 1 | 1 | O
305 |  | 23165 A | Ostrava pravé nádraží: 228. bez TV, Ostrava pravé nádraží: 232. bez TV, Ostrava pravé nádraží: 236. bez TV, Ostrava pravé nádraží: 240. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 150d | 01.02.2025 | 07:30 | 30.06.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | Odstranění havarijního stavu po povodni - čištění železničního tělesa | 1 | 1 | H |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
305 |  | 23107 M | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 414a po nám. výh. č. 421. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 07.04.2025 | 07:00 | 07.04.2025 | 18:00 | 15. po 7: 11 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č.417,421 | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 N | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 401 po nám. výh. č. 402. |  | S |  |  |  |  | D | 13h | 08.04.2025 | 07:00 | 08.04.2025 | 20:00 | 15. út 8: 13 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č.401 | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 H | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 444 po nám. výh. č. 447B. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 22.04.2025 | 07:00 | 22.04.2025 | 17:00 | 17. út 22: 10 |  | výměna pražců ve výh. č.444 | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 I | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 476 po nám. výh. č. 478. |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 23.04.2025 | 07:00 | 24.04.2025 | 16:00 | 17. st 23: 9; 17. čt 24: 9 |  | výměna pražců ve výh. č.476 | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 O | Ostrava pravé nádraží: výh.: 207nab, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 24.04.2025 | 07:00 | 24.04.2025 | 18:00 | 17. čt 24: 11 |  | navaření srdcovek ve výh. č.207N | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 J | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 406 po náv. Se404. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 28.04.2025 | 07:00 | 28.04.2025 | 17:00 | 18. po 28: 10 |  | výměna pražců ve výh. č.406 | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 K | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 406 po nám. výh. č. 408. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 29.04.2025 | 07:00 | 29.04.2025 | 17:00 | 18. út 29: 10 |  | výměna pražců ve výh. č.408 | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 L | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 403 po nám. výh. č. 403A. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 30.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 17:00 | 18. st 30: 10 |  | výměna pražců ve výh. č.403 | 1 | 1 | O
305 |  | 23107 A | Ostrava-Svinov - Ostrava vjezdové výhybky: 1. bez TV, Ostrava hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Svinov, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 135. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 10.04.2025 | 07:35 | 10.04.2025 | 15:35 | 15. čt 10: 8 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek, výměna pražců ve výh. č.136 | 1 | 1 | O
305 |  | 23101 B | Výh Polanka nad Odrou: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 01.04.2025 | 07:00 | 01.04.2025 | 17:00 | 14. út 1: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č.6 | 1 | 1 | O
305 |  | 25008 A | Výh Polanka nad Odrou - Jistebník: zab. zař.: PZS v km 255,202 (P6507). dočasné zrušení PZS v km 255,202 v úseku Výh Polanka nad Odrou - Jistebník |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 02.04.2025 | 08:00 | 09.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava PZS v km 255,202 (P6507) | 1 | 1 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 14. st 2 to 15. st 9
305 | Zm | 25008 A1 | Výh Polanka nad Odrou - Jistebník: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 02.04.2025 | 08:00 | 02.04.2025 | 12:00 | 14. st 2: 4 | Nad RPV. Původní časová náročnost (2.4.-N-9.4.) změna technologie postupu prací | úpravy SW - vyvázaní přejezdu v km 255,202 (P6507) ze systému ETCS | 1 | 1 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N
305 | D | 25008 A2 | Výh Polanka nad Odrou - Jistebník: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 09.04.2025 | 08:00 | 09.04.2025 | 16:00 | 15. st 9: 8 |  | úprava zapojení a odzkoušení přejezdu v závislosti | 1 | 1 | O
305 |  | 23101 A | Výh Polanka nad Odrou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. Se25 po nám. výh. č. 28. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Jistebník - Výh Polanka nad Odrou, ze směru Výh Polanka nad Odrou. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 29.04.2025 | 07:15 | 29.04.2025 | 13:15 | 18. út 29: 6 |  | výměna a vevaření LIS u návěstidla Se22 | 1 | 1 | O
305 |  | 23060 A | Napájecí stanice Suchdol n.O. Studénka - Hranice na Moravě: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 61d | 01.03.2025 | 08:00 | 30.04.2025 | 15:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Odstávka napájení TNS Suchdol nad Odrou ze sítě 110kV | 1 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
305 |  | 23120 A | Studénka: 104. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.04.2025 | 08:00 | 10.04.2025 | 16:00 | 15. čt 10: 8 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek | 1 | 1 | O
305 |  | 23120 E | Suchdol nad Odrou - Polom: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 11.04.2025 | 07:30 | 11.04.2025 | 14:30 | 15. pá 11: 7 |  | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O
305 |  | 23120 C | Polom - Hranice na Moravě: 2. bez TV, Polom: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hranice na Moravě od náv. 2S po náv. Se7. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 12.04.2025 | 07:25 | 12.04.2025 | 14:25 | 15. so 12: 7 |  | výměna a vevaření LIS u návěstidla 2S a u návěstidla Se8 | 1 | 1 | O
305 |  | 23120 D | Polom - Suchdol nad Odrou: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 14.04.2025 | 07:30 | 14.04.2025 | 14:30 | 16. po 14: 7 |  | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O
305 |  | 23120 B | Hranice na Moravě - Polom: 1. bez TV, Polom: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hranice na Moravě od náv. 1S po nám. výh. č. 8. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 13.04.2025 | 07:25 | 13.04.2025 | 14:25 | 15. ne 13: 7 |  | výměna a vevaření LIS u návěstidla 1S, údržba TK | 1 | 1 | O
305 |  | 16Z00018 | Hranice na Moravě - Drahotuše: zab. zař.: napájecího kabelového vedení 6 kV. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 15.04.2025 | 08:00 | 15.04.2025 | 13:00 | 16. út 15: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 | Zm | 23114 B | Hranice na Moravě: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Drahotuše. Hranice na Moravě - Drahotuše: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 20.04.2025 | 07:30 | 24.04.2025 | 15:00 | [30 empty] | Nad RPV. Na žádost ST Olomouc navýšení rozsahu vyloučení a prací | Cyklická výměna jazyků, výměna výhybkových součástí a čelisťových závěrů, úprava TV. | 2 | 1 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 16. ne 20 to 17. čt 24
305 |  | 23053 A | Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 148d | 15.02.2025 | 08:00 | 12.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | BC LiDr - stavební postup 1B | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | Z | bar: 14. út 1 to 18. st 30
305 | Zm | 23114 A | Hranice na Moravě: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Drahotuše - od námezníku výhybky 64 po návěstidlo 1S. Drahotuše - Hranice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 15.04.2025 | 07:30 | 17.04.2025 | 15:00 | [30 empty] | Nad RPV. Na žádost ST Olomouc navýšení rozsahu vyloučení a prací | Cyklická výměna jazyků, výměna výhybkových součástí a čelisťových závěrů, úprava TV. | 2 | 1 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 16. út 15 to 16. čt 17
305 |  | 25003 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | BC LiDr | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
305 |  | 16Z00022 | Lipník nad Bečvou - Prosenice: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV . Lipník nad Bečvou - Prosenice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS P6491 v km 194,724. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 10.04.2025 | 08:00 | 10.04.2025 | 13:00 | 15. čt 10: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23129 C | Prosenice: výh.: 1 - od hrotu jazyka po námezník, záhl. 1. TK směr Lipník nad Bečvou. Prosenice - Lipník nad Bečvou: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 2d | 19.04.2025 | 15:00 | 20.04.2025 | 04:00 | [30 empty] | Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. | Oprava rozchodu koleje, ÚPP a navaření srdcovky | 2 | 1 | O | bar: 16. so 19 to 16. ne 20
305 |  | 23134 A | Přerov přednádraží: 212.,214.,216.,238.,240. jen TV, 218.,220.,222. + TV, Přerov: 20. jen TV, částečně od ÚO 212 po ÚD 35, 36, 37, 38 |  | S |  | N |  |  | Ne | 30d | 01.04.2025 | 08:00 | 30.04.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Celková oprava staničních kolejí s výměnou pražců a kolejnic, opravou GPK, odstraněním defekt. vad , výměnou LIS, čištěním ŠL a svařením do BK. | 2 | 1 | O |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
305 | D | 23134 B | Přerov přednádraží: záhl. a zhl. směr Říkovice – od námezníku výh. 120, 122 po náv. 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 11.04.2025 | 08:25 | 11.04.2025 | 15:20 | 15. pá 11: 7 |  | Výměna LIS PP mezi výh.č.120 – 122 v km 181,234; svaření do BK | 2 | 1 | O
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | 23119 C | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, Sedlnice předjízdné koleje: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 22.04.2025 | 07:50 | 22.04.2025 | 14:50 | 17. út 22: 7 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | 1 | 2 | O
306 |  | 23119 B | Studénka nákl.n. - Sedlnice-Bartošovice: traťová + TV, Sedlnice-Bartošovice: celá + TV, Sedlnice-Bartošovice - Sedlnice vhb.č.1: 91. spojovací kolej + TV, Sedlnice vhb.č.1 - Sedlnice vhb.č.2: 93. spojovací kolej + TV, Sedlnice vhb.č.2 - Mošnov,Ostrava Airport: traťová + TV, Terminál Ostrava Mošnov OAMP: celá jen TV, Mošnov,Ostrava Airport: celá + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x8h | 23.04.2025 | 07:50 | 24.04.2025 | 16:00 | 17. st 23: 8; 17. čt 24: 8 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | 1 | 2 | O
306 |  | 23119 A | Studénka - Bílovec: traťová bez TV, Bílovec: celá bez TV, Studénka: 12. bez TV, záhl. a zhl. směr Bílovec od náv. BL po nám. výh. č. 12. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 15.04.2025 | 07:50 | 16.04.2025 | 14:50 | 16. út 15: 7; 16. st 16: 7 |  | údržbové práce, odstranění vegetace | 1 | 2 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23093 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
307 |  | 23123 D | Opava východ - Odb Moravice: traťová bez TV, Odb Moravice: celá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Moravice - Svobodné Heřmanice, ze směru Odb Moravice. Odb Moravice - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV, Hradec nad Moravicí: celá bez TV, | X | T+S | X |  |  | X | D | 2x8h | 15.04.2025 | 07:20 | 16.04.2025 | 15:20 | 16. út 15: 8; 16. st 16: 8 |  | údržbové práce | 1 | 2 | O
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 12H09001 | Napájecí stanice Střelná Horní Lideč - Púchov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Horní Lideč - Vsetín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 01.04.2025 | 07:00 | 03.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | VseStr konverze 25kV, připojení pojízdné TNS | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 14. út 1 to 14. čt 3
308 |  | 16Z00004 | Horní Lideč - Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. Valašská Polanka: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. trafostanice 6kV STS 504 Valašská Polanka |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 09.04.2025 | 08:00 | 09.04.2025 | 13:00 | 15. st 9: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23010 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
308 |  | 23094 B | Vsetín: 2.,6.,8.,10.,12.14.,16. bez TV, sudá jen TV, 2a + TV, zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 22,21,23,14,12 po námezník výh. č. 3. vlečka Lesy a statky T.B. Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka-Vsetín |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x11h | 04.04.2025 | 07:30 | 05.04.2025 | 18:50 | 14. pá 4: 11; 14. so 5: 11 | Nad RPV. | Rek. ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 10,7,5,4,3,1 a zřízení stezek a OŘ ASP v km 29,700 - 34,100, odstranění zbah.štěrk.lože,výměna pražců, defekt. vady | 2 | 2 | IO |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | N
308 |  | 16Z00002 | Lúky pod Makytou - Valašská Polanka: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. trafostanice 6kV STS 502 Horní Lideč Horní Lideč: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 08.04.2025 | 08:00 | 08.04.2025 | 13:00 | 15. út 8: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23104 A | Vsetín: 1.,3.,11.,13.,7a bez TV, lichá jen TV, 1a + TV, omezení vlečky ČD dopravce Arriva Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 11,13,15,24,19 po začátek výh. č.2. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 09.04.2025 | 07:10 | 10.04.2025 | 17:30 | 15. st 9: 10; 15. čt 10: 10 | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, broušení v km 35,235-38,100 a zřízení stezek | 2 | 2 | I | [12 empty] | N
308 |  | 23104 C | Vsetín: 2.,6.,8.,10.,12.,14.,16. bez TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 22,21,23,14,12 po námezník výh. č. 3. vlečka B.F.P.,Lesy a statky T.Bati, spol. s.r.o. Vsetín: 2a + TV, Vsetín: záhl. 2. TK směr Valašská Polanka. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka-Vsetín |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 12.04.2025 | 07:10 | 13.04.2025 | 17:30 | 15. so 12: 10; 15. ne 13: 10 | Nad RPV. souběh s ROV 23104 D (VR 304) | Rek ŽST Vsetín, broušení v km 34,100-37,900 a zřízení stezek a OŘ odstranění závad | 2 | 2 | IO | [12 empty] | N
308 |  | 16Z00006 | Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. Vsetín - Jablůnka: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. Vsetín - Velké Karlovice: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV PZS v km 3,392. Valašská Polanka - Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. trafostanice 6kV STS 602 Vsetín a TTS 601 Ústí u Vsetína |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 16.04.2025 | 08:00 | 16.04.2025 | 13:00 | 16. st 16: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23095 E | Vsetín: 2.,4.,6.,8.,10.,12.14.,16. bez TV, sudá jen TV, Vsetín: 2a + TV, Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka-Vsetín Vsetín: záhl. a zhl. 2. TK směr Valašská Polanka. |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 26.04.2025 | 07:10 | 26.04.2025 | 17:30 | 17. so 26: 10 | Nad RPV. | Rek ŽST VSetín, regulace TV po ASP před pantografickou zkouškou | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | N
308 |  | 23094 G1 | Vsetín: záhl. 2. TK směr Jablůnka. Vsetín: zhl. směr Jablůnka od námezníku výh. č. 36 po námezník výh. č. 27. | X | S |  |  |  |  | D | 11h | 01.04.2025 | - | 01.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase výluky G, 2 x 30 min ZP | Rek ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 34,33,31,30,28,26 a zřízení stezek a OŘ ASP km 38,500 – 43,100 | 2 | 2 | IO |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | N | bar: 14. út 1
308 |  | 23095 A | Vsetín: 3.,11.,13. bez TV, lichá jen TV, zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 13,15,24,20,19 po námezník výh. č. 11. Vsetín: 7. bez TV, její část od námezníku výh. č. 24 po km 37,900 |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 02.04.2025 | 07:00 | 03.04.2025 | 17:30 | 14. st 2: 11; 14. čt 3: 11 | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, zatrolejování SK č. 7a | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | N
308 |  | 23095 B | Vsetín: 1. bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od námezníku č.11 po námezník č. 9. |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 02.04.2025 | - | 03.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. 5 x 45 min v čase etapy A | Rek ŽST Vsetín, zatrolejování SK č. 7a | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | N | bar: 14. st 2 to 14. čt 3
308 |  | 23094 B1 | Vsetín: 1a bez TV, zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 11 po začátek výh. č. 2. Vsetín: záhl. 1. TK směr Valašská Polanka. | X | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 04.04.2025 | - | 05.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase výluky B, 4 x 30 min ZP | Rek ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 10,7,5,4,3,1 a zřízení stezek a OŘ ASP v km 29,700 - 34,100, odstranění zbah.štěrk.lože,výměna pražců, defekt. vady | 2 | 2 | IO |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | N | bar: 14. pá 4 to 14. so 5
308 |  | 23094 E | Vsetín: 4.,4b,6.,8.,10.,12.14.,16. bez TV, sudá jen TV, Vsetín: zhl. střední od náv. Sc4b po náv. Lc4. Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 22,21,23,14,12 po námezník výh. č. 7. vlečka Lesy a statky T.B. |  | S |  | N |  |  | D | 2x11h | 06.04.2025 | 07:10 | 07.04.2025 | 18:30 | 14. ne 6: 11; 15. po 7: 11 | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, propracování kol. a výh. sudé kol. skupiny a zřízení stezek | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | N
308 |  | 23094 F | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, Vsetín: záhl. 2. TK směr Jablůnka. Vsetín: zhl. směr Jablůnka od námezníku výh. č. 36 po námezník výh. č. 27. (vlečka TSR) Vsetín: 2.,4b bez TV, Vsetín: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 08.04.2025 | 07:10 | 08.04.2025 | 18:30 | 15. út 8: 11 | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 36,35,29,27 a zřízení stezek a OŘ ASP km 38,500 – 43,100 | 2 | 2 | IO |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | N
308 |  | 23094 F1 | Vsetín: záhl. 1. TK směr Jablůnka. Vsetín: zhl. směr Jablůnka od námezníku výh. č. 34 po námezník výh. č. 32,31,30,28,26. | X | S |  |  |  |  | D | 11h | 08.04.2025 | - | 08.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase výluky F, 2 x 30 min ZP | Rek ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 36,35,29,27 a zřízení stezek a OŘ ASP km 38,500 – 43,100 | 2 | 2 | IO |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | N | bar: 15. út 8
308 |  | 23104 A1 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 12 po začátek výh. č. 7. Vsetín: 2a bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 09.04.2025 | - | 10.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase výluky A, 2 x 30 min ZP | Rek ŽST Vsetín, broušení kolejové spojky výh. č. 9/10, 7/8 | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 15. st 9 to 15. čt 10
308 |  | 23104 C1 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od začátku výh. č. 11 po námezník výh. č. 8. Vsetín: 1a bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 12.04.2025 | - | 13.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase výluky C, 2 x 30 min ZP | Rek ŽST Vsetín, broušení kolejové spojky výh. č. 9/10, 7/8 | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 15. so 12 to 15. ne 13
308 |  | 23104 F | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, Vsetín: záhl. 2. TK směr Jablůnka. Vsetín: zhl. směr Jablůnka od námezníku výh. č. 36 po námezník výh. č. 27. (vlečka TSR Vsetín) Vsetín: 2. bez TV, Vsetín: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 14.04.2025 | 07:10 | 14.04.2025 | 17:30 | 16. po 14: 10 | Nad RPV. | broušení v km 37,431-38,430=43,352-41,5 a zřízení stezek | 2 | 2 | I | [12 empty] | N
308 |  | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 15.04.2025 | 07:00 | 15.04.2025 | 14:00 | 16. út 15: 7 |  | údržba R22kV + R3kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23104 G | Vsetín: 10.,12.14.,16. bez TV, 4.,4b,6.,8. + TV, Vsetín: zhl. střední od náv. Sc4b po náv. Lc4. Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 22,21,23,14 po námezník výh. č. 12. vlečka B.F.P.,Lesy a statky T.Bati, spol. s.r.o. |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 15.04.2025 | 07:10 | 18.04.2025 | 17:30 | 16. út 15: 10; 16. st 16: 10; 16. čt 17: 10; 16. pá 18: 10 | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, broušení 4. SK a zřízení stezek | 2 | 2 | I | [12 empty] | N
308 |  | 23104 G1 | Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 12 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 15.04.2025 | - | 18.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase etapy G cca na 1 hod | Rek ŽST Vsetín, broušení SK a zřízení stezek | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 16. út 15 to 16. pá 18
308 |  | 23104 G2 | Vsetín: zhl. směr Jablůnka od námezníku výh. č. 35 po námezník výh. č. 27. |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 15.04.2025 | - | 18.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase etapy G cca na 1 hod | broušení SK a zřízení stezek | 2 | 2 | IO | [12 empty] | N | bar: 16. út 15 to 16. pá 18
308 |  | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 16.04.2025 | 07:00 | 16.04.2025 | 14:00 | 16. st 16: 7 |  | údržba R22kV+ R3kV | 2 | 2 | O
308 |  | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 17.04.2025 | 07:00 | 17.04.2025 | 14:00 | 16. čt 17: 7 |  | R22kV+ R3kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23095 D | Vsetín: 1.,3.,11.,13. bez TV, lichá jen TV, Vsetín: zhl. směr Valašská Polanka od námezníku výh. č. 11.,13,15,24,20,19 po námezník výh. č. 8. Vsetín: 1a + TV, Vsetín: záhl. a zhl. 1. TK směr Valašská Polanka. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 24.04.2025 | 07:00 | 24.04.2025 | 17:30 | 17. čt 24: 11 | Nad RPV. | regulace TV po ASP před pantografickou zkouškou | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | N
308 |  | 23095 D1 | Vsetín: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 24.04.2025 | - | 24.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. cca 2,5 hod po dobu etapy D | Rek ŽST Vsetín, regulace TV po ASP před pantografickou zkouškou | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | N | bar: 17. čt 24
308 |  | 23095 D2 | Vsetín: 7. bez TV, |  | S |  | N |  |  | D | 11h | 24.04.2025 | - | 24.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. cca 2,5 hod po dobu etapy D | Rek ŽST Vsetín, regulace TV po ASP před pantografickou zkouškou | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | N | bar: 17. čt 24
308 |  | 23095 D3 | Vsetín: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 24.04.2025 | - | 24.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. cca 2,5 hod po dobu etapy D | Rek ŽST Vsetín, regulace TV po ASP před pantografickou zkouškou | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | N | bar: 17. čt 24
308 |  | 23095 G1 | Vsetín: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 25.04.2025 | - | 25.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. cca 2,5 hod po dobu etapy G | Rek ŽST Vsetín, regulace TV po ASP před pantografickou zkouškou | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. pá 25
308 |  | 23095 G2 | Vsetín: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 25.04.2025 | - | 25.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. cca 2,5 hod po dobu etapy G | Rek ŽST Vsetín, regulace TV po ASP před pantografickou zkouškou | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. pá 25
308 |  | 23095 G3 | Vsetín: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 25.04.2025 | - | 25.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. cca 2,5 hod po dobu etapy G | Rek ŽST Vsetín, regulace TV po ASP před pantografickou zkouškou | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. pá 25
308 |  | 23095 E1 | Vsetín: 4b bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 26.04.2025 | - | 26.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. cca 2,5 hod po dobu etapy E | Rek ŽST Vsetín, regulace TV po ASP před pantografickou zkouškou | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. so 26
308 |  | 23095 H1 | Vsetín: 4. bez TV, zhl. střední od náv. Sc4b po náv. Lc4. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 27.04.2025 | - | 27.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. cca 2 hod po dobu etapy H | Rek ŽST Vsetín, regulace TV po ASP před pantografickou zkouškou | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. ne 27
308 |  | 23095 H | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, Vsetín: záhl. a zhl. 2. TK směr Jablůnka. Vsetín: 2.,4b,6.,8. bez TV, sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 27.04.2025 | 07:10 | 27.04.2025 | 17:30 | 17. ne 27: 10 | Nad RPV. | Rek ŽST VSetín, regulace TV po ASP před pantografickou zkouškou | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | N
308 |  | 23095 C | Vsetín: 1a + TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 35d | 29.04.2025 | 07:00 | 02.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, sanace svahu v km 35,740 - 35,690 | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. út 29 to 18. st 30
308 |  | 16Z00007 | Vsetín - Valašské Meziříčí: zab. zař.: vypne senapájení 6 kV AB. Jablůnka: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. trafostanice 6kV STS 603 Jablůnka |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 29.04.2025 | 08:00 | 29.04.2025 | 13:00 | 18. út 29: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23094 G | Jablůnka - Vsetín: 1. + TV, Vsetín: záhl. 1. TK směr Jablůnka. Vsetín: zhl. směr Jablůnka od námezníku výh. č. 34 po námezník výh. č. 32,31,30,28,26. Vsetín: 1.,3.,5.,7.,9. bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 01.04.2025 | 07:10 | 01.04.2025 | 18:30 | 14. út 1: 11 | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, ASP, strojní propracování kol. a výh. č. 34,33,31,30,28,26 a zřízení stezek, stavební dokončení koleje č.7a v rámci svršku OŘ ASP km 38,500 – 43,100 | 2 | 2 | IO |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | N
308 |  | 23104 B | Jablůnka - Vsetín: 1. + TV, Vsetín: záhl. 1. TK směr Jablůnka. Vsetín: 1.,3.,5.,7.,9. bez TV, zhl. směr Jablůnka od námezníku výh. č. 34 po námezník výh. č. 32,31,30,28,26. Vsetín: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 11.04.2025 | 07:10 | 11.04.2025 | 17:30 | 15. pá 11: 10 | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín broušení v km 38,100-43,082 a zřízení stezek | 2 | 2 | I | [12 empty] | N
308 |  | 23095 G | Jablůnka - Vsetín: 1. + TV, Vsetín: záhl. a zhl. 1. TK směr Jablůnka. Vsetín: 1.,3.,11.,13. bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 25.04.2025 | 07:00 | 25.04.2025 | 17:30 | 17. pá 25: 11 | Nad RPV. | Rek ŽST VSetín, regulace TV po ASP před pantografickou zkouškou | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | N
308 |  | 12H09102 | Jablůnka: Jablůnka SpS v km 37,000 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 28.04.2025 | 07:00 | 28.04.2025 | 14:00 | 18. po 28: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
308 |  | 12H09003 | Napájecí stanice Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí - Vsetín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 22.04.2025 | 07:00 | 22.04.2025 | 14:00 | 17. út 22: 7 |  | údržba R22kV + R3kV | 2 | 2 | O
308 |  | 12H09003 | Napájecí stanice Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí - Vsetín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 23.04.2025 | 07:00 | 23.04.2025 | 14:00 | 17. st 23: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23161 A | Hustopeče nad Bečvou: 4.,6. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 28.04.2025 | 08:00 | 03.05.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava staniční koleje č.6, odstranění havarijního stavu, výměna kolejového roštu, následné podbití ASP a svařování do BK. | 2 | 2 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. po 28 to 18. st 30
308 |  | 16Z00014 | Špičky: zab. zař.: napájení 6kV pro reléové zab. zař. . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 24.04.2025 | 08:00 | 24.04.2025 | 13:00 | 17. čt 24: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | 16Z00015 | Hranice na Moravě město: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Černotín: zab. zař.: napájení 6 kV pro reléové zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 01.04.2025 | 08:00 | 01.04.2025 | 13:00 | 14. út 1: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23115 B | Hranice na Moravě město: záhl. 2.traťové koleje směr Hranice na Moravě. Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, Hranice na Moravě: záhl. 2. traťové koleje směr Hranice na Moravě město. |  | T+S |  |  |  |  | D | 13h | 09.04.2025 | 07:30 | 09.04.2025 | 20:00 | 15. st 9: 13 |  | Oprava TK, GPK, odstranění defektoskopických vad, opravné broušení a navařování, úprava TV. Po dohodě zajistí OZOV obsluhu vlečky CEMENT Hranice. | 2 | 2 | O
308 |  | 23115 A | Hranice na Moravě: záhl. 1. traťové koleje směr Hranice na Moravě město. Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, Hranice na Moravě město: záhl. 1.traťové koleje směr Hranice na Moravě. |  | T+S |  |  |  |  | D | 13h | 10.04.2025 | 07:30 | 10.04.2025 | 20:00 | 15. čt 10: 13 |  | Oprava TK, GPK, odstranění defektoskopických vad, opravné broušení a navařování, úprava TV. | 2 | 2 | O
308 |  | 16Z00016 | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 17.04.2025 | 08:00 | 17.04.2025 | 13:00 | 16. čt 17: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | Z-23133 A | Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Bedihošť - Pivín: traťová + TV, Pivín: celá + TV, Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, Nezamyslice: 2c jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 08.04.2025 | 08:05 | 14.04.2025 | 15:50 | [30 empty] | Změna od RPV. | Výměna LIS, ÚPP, oprava výh., GPK, a přejezdu v km 72,101 (P7579) a v km 63, 312 (P7577). | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 15. út 8 to 16. po 14
309 |  | 23133 F | Prostějov hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Bedihošť jeho část od náv. S po náv. Se13. | X | S |  |  |  | X | D | 12h | 11.04.2025 | 07:00 | 11.04.2025 | 19:00 | 15. pá 11: 12 | souběh s ROV 23133 A | Výměna srdcovky výh. 36 | 2 | 2 | O
309 |  | 23133 B | Bedihošť: 1.,2. + TV, |  | S |  | N |  | X | Ne | 17d | 14.04.2025 | 15:50 | 30.04.2025 | 15:00 | [30 empty] | Nad RPV. není nástupištní hrana pro zastavující Os vlaky | Celková oprava SK s výměnou kolejového roštu. | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 14 to 18. st 30
309 |  | 23133 C | Bedihošť - Pivín: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 15.04.2025 | 08:00 | 15.04.2025 | 14:00 | 16. út 15: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 |  | 23133 D | Pivín - Nezamyslice: traťová + TV, Nezamyslice: 2c jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 16.04.2025 | 08:00 | 16.04.2025 | 14:00 | 16. st 16: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 |  | 23129 B | Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 12h | 02.04.2025 | 07:15 | 02.04.2025 | 19:00 | 14. st 2: 12 |  | Strojní oprava GPK | 2 | 2 | O
309 |  | 23172 C | Výh Dluhonice: výh.: 30 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brodek u Přerova - Výh Dluhonice, ze směru Výh Dluhonice. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 19.04.2025 | 07:00 | 19.04.2025 | 15:00 | 16. so 19: 8 |  | Strojní propracování výhybek | 2 | 2 | O
309 |  | 23172 C1 | Výh Dluhonice: záhl. a zhl. 2. TK směr Brodek u Přerova - od námezníku výh. 27 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Dluhonice - Brodek u Přerova, ze směru Výh Dluhonice. | X | S | X |  |  |  | D | 8h | 19.04.2025 | - | 19.04.2025 | - | [30 empty] | 2x20 minut souběh s ROV 23172 C | Strojní propracování výhybek | 2 | 2 | O | bar: 16. so 19
309 |  | 23172 B | Výh Dluhonice: záhl. a zhl. 2. TK směr Brodek u Přerova - od námezníku výh. 27 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Dluhonice - Brodek u Přerova, ze směru Výh Dluhonice. |  | S | X |  | V |  | D | 12h | 20.04.2025 | 07:00 | 20.04.2025 | 19:00 | 16. ne 20: 12 |  | Strojní propracování výhybek | 2 | 2 | O
309 |  | 23172 B1 | Výh Dluhonice: výh.: 30 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brodek u Přerova - Výh Dluhonice, ze směru Výh Dluhonice. | X | S | X |  |  |  | D | 12h | 20.04.2025 | - | 20.04.2025 | - | [30 empty] | 2x20 minut souběh s ROV 23172 B | Strojní propracování výhybek | 2 | 2 | O | bar: 16. ne 20
309 |  | 23129 A | Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 12h | 03.04.2025 | 07:15 | 03.04.2025 | 19:00 | 14. čt 3: 12 |  | Strojní oprava GPK | 2 | 2 | O
309 |  | 23129 E | Brodek u Přerova: výh.: 18 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brodek u Přerova - Grygov, ze směru Brodek u Přerova. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 05.04.2025 | 07:20 | 05.04.2025 | 17:05 | 14. so 5: 10 |  | Výměna 2ks LIS ve střední části výhybky, svaření do BK | 2 | 2 | O
309 |  | 23129 F | Brodek u Přerova: výh.: 19 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Grygov - Brodek u Přerova, ze směru Brodek u Přerova. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 06.04.2025 | 07:15 | 06.04.2025 | 17:00 | 14. ne 6: 10 |  | Výměna 2ks LIS ve střední části výhybky, svaření do BK | 2 | 2 | O
309 |  | 23129 D | Brodek u Přerova: výh.: 14 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 10.04.2025 | 07:15 | 10.04.2025 | 17:00 | 15. čt 10: 10 |  | Navaření srdcovky | 2 | 2 | O
309 |  | 23172 A | Brodek u Přerova: výh.: 18 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brodek u Přerova - Grygov, ze směru Brodek u Přerova. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 18.04.2025 | 07:00 | 18.04.2025 | 17:00 | 16. pá 18: 10 |  | Navaření srdcovky | 2 | 2 | O
309 |  | 23113 A | Olomouc hlavní nádraží: zhl. směr Grygov - od námezníku výhybky 5 po námezník výhybky 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží, ze směru Olomouc hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 01.04.2025 | 07:15 | 01.04.2025 | 14:00 | 14. út 1: 7 |  | Výměna 2ks LIS mezi výh. 5-7, svaření do BK. | 2 | 2 | O
309 |  | 23113 I | Olomouc hlavní nádraží: výh.: 70 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 08.04.2025 | 07:15 | 08.04.2025 | 14:00 | 15. út 8: 7 |  | Navaření srdcovky | 2 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
309 |  | 23113 J | Olomouc hlavní nádraží: výh.: 74 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 09.04.2025 | 07:15 | 09.04.2025 | 14:00 | 15. st 9: 7 |  | Navaření srdcovky. | 2 | 2 | O
309 | Zm | 23113 D | Olomouc hlavní nádraží: zhl. střední - od hrotu jazyka výh. 73 po hrot jazyka výh. č. 108 a od námezníku výh. č. 102 po námezník výh.. č.. 103. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Bohuňovice - Olomouc hlavní nádraží, ze směru Olomouc hlavní nádraží. | X | S | X |  |  | X | N | 8h | 13.04.2025 | 20:00 | 14.04.2025 | 04:00 | [30 empty] | Upřesnění místa vyloučení | Výměna 2ks LIS mezi 103-108, svaření do BK a výměna 2ks LIS mezi výh. 73-102, svaření do BK | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. ne 13 to 16. po 14
309 |  | 23113 B | Olomouc hlavní nádraží: zhl. směr Grygov - od hrotu jazyka výhybky 25 po námezník výhybky 31. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 15.04.2025 | 07:15 | 15.04.2025 | 14:00 | 16. út 15: 7 |  | Výměna 2ks LIS mezi výh. 25-30, svaření do BK. Výměna 2ks LIS ve výh. 30, svaření do BK. | 2 | 2 | O
309 |  | 23113 C | Olomouc hlavní nádraží: zhl. střední - od hrotu jazyka výhybky 47 po hrot jazyka výhybky 53. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.04.2025 | 07:00 | 16.04.2025 | 14:00 | 16. st 16: 7 |  | Výměna 2ks LIS mezi 47-53, svaření do BK. | 2 | 2 | O
309 |  | 23113 G | Olomouc přednádraží: výh.: 251 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.04.2025 | 07:00 | 04.04.2025 | 14:00 | 14. pá 4: 7 |  | Výměna jazyka a opornice, svaření do BK. | 2 | 2 | O
309 |  | 23113 H | Olomouc přednádraží: výh.: 202 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 26.04.2025 | 07:00 | 26.04.2025 | 17:00 | 17. so 26: 10 | souběh s ROV 23113 L | Výměna 2ks jazyka a opornice, svaření do BK. | 2 | 2 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
309 |  | 23113 L | Olomouc přednádraží: 104b,204a jen TV, 202.,204. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 26.04.2025 | 07:00 | 26.04.2025 | 17:00 | 17. so 26: 10 |  | Výměna kladek a údržba TV | 2 | 2 | O
309 |  | 23113 K | Olomouc přednádraží: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 27.04.2025 | 08:15 | 27.04.2025 | 16:00 | 17. ne 27: 8 |  | Výměna kladek a údržba TV | 2 | 2 | O
309 |  | 12H02031 | Napájecí stanice Červenka Červenka - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Červenka - Štěpánov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 08.04.2025 | 07:00 | 08.04.2025 | 14:00 | 15. út 8: 7 |  | údržba R22kV + R3kV | 2 | 2 | O
309 |  | 16Z01013 | Červenka: zab. zař.: SZZ. Červenka - Štěpánov: zab. zař.: Vypnutí záložního napájení PZS v km 71,429 (Střeň). Základní napájení je ze ŽST Štěpánov (DAK) Moravičany - Červenka: zab. zař.: PZS v km 61,599. Červenka - Litovel: zab. zař.: PZS v km 0,790. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 08.04.2025 | 07:00 | 08.04.2025 | 14:00 | 15. út 8: 7 |  | údržba R22kV TNS Červenka | 2 | 2 | O
309 |  | 12H02031 | Napájecí stanice Červenka Červenka - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera Červenka - Štěpánov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 09.04.2025 | 07:00 | 10.04.2025 | 14:00 | 15. st 9: 7; 15. čt 10: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
309 |  | 23110 G | Červenka: výh.: 4 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 11.04.2025 | 07:10 | 11.04.2025 | 14:00 | 15. pá 11: 7 |  | Výměna 2ks LIS | 2 | 2 | O
309 |  | 23110 F | Lukavice na Moravě: výh.: 2 - od hrotu jazyka po námezník, záhl. 1. TK směr Mohelnice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Mohelnice - Lukavice na Moravě, ze směru Lukavice na Moravě. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 07.04.2025 | 07:10 | 07.04.2025 | 14:00 | 15. po 7: 7 |  | Výměna 2ks LIS | 2 | 2 | O
309 |  | 23110 E | Lukavice na Moravě: výh.: 4 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.04.2025 | 07:10 | 08.04.2025 | 15:00 | 15. út 8: 8 |  | Výměna jazyka, opornice a vložky se svařením do BK | 2 | 2 | O
309 |  | 23117 D | Zábřeh na Moravě: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lukavice na Moravě. Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 25.04.2025 | 07:30 | 25.04.2025 | 13:15 | 17. pá 25: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a opravné práce SEE OLC. | 2 | 2 | O
309 |  | 23117 A | Zábřeh na Moravě: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Lukavice na Moravě. Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 22.04.2025 | 07:30 | 22.04.2025 | 13:15 | 17. út 22: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a opravné práce SEE OLC. | 2 | 2 | O
309 |  | 23117 C | Zábřeh na Moravě: sudá + TV, záhl. 2. TK směr Hoštejn. Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Hoštejn - ŽST Zábřeh na Moravě |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 24.04.2025 | 07:30 | 24.04.2025 | 16:30 | 17. čt 24: 9 |  | Údržba TV, kontrola provozuschopnosti nezavodněného požárního potrubí (suchovody) tunelů Hněvkov, výměna výstroje trati a ÚPP. | 2 | 2 | O
309 |  | 23110 A | Zábřeh na Moravě: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 26.04.2025 | 07:25 | 26.04.2025 | 12:25 | 17. so 26: 5 |  | Úprava GPK | 2 | 2 | O
309 |  | 23110 B | Zábřeh na Moravě: záhl. 1. TK směr Lukavice na Moravě. Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. bez TV, Lukavice na Moravě: záhl. 1. TK směr Zábřeh na Moravě. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 26.04.2025 | 12:40 | 26.04.2025 | 18:30 | 17. so 26: 6 |  | Úprava GPK | 2 | 2 | O
309 |  | 23110 C | Zábřeh na Moravě: záhl. a zhl. 2. TK směr Hoštejn - od hrotu jazyka výh. 48 po návěstidlo 2S. Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Hoštejn - ŽST Zábřeh na Moravě |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 27.04.2025 | 07:20 | 27.04.2025 | 17:00 | 17. ne 27: 10 |  | Výměna LIS mezi výh. 48 - 50, výměna výstroje trati, úprava průjezdného profilu | 2 | 2 | O
309 |  | 23110 D | Zábřeh na Moravě: zhl. směr Postřelmov - od hrotu jazyka výh. 50 po námezník výh. 48. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Zábřeh na Moravě - Postřelmov, ze směru Zábřeh na Moravě. | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 27.04.2025 | 07:20 | 27.04.2025 | 11:00 | 17. ne 27: 4 |  | Výměna LIS mezi výh. 48 - 50 | 2 | 2 | O
309 |  | 23117 B | Zábřeh na Moravě: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Hoštejn. Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Hoštejn - ŽST Zábřeh na Moravě |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 23.04.2025 | 07:20 | 23.04.2025 | 16:30 | 17. st 23: 9 |  | Údržba TV, kontrola provozuschopnosti nezavodněného požárního potrubí (suchovody) tunelů Hněvkov, výměna výstroje trati a ÚPP. | 2 | 2 | O
309 |  | 23117 E | Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Hoštejn - ŽST Zábřeh na Moravě Zábřeh na Moravě: výh.: 45 - od hrotu jazyka po námezník, |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 28.04.2025 | 07:20 | 28.04.2025 | 16:30 | 18. po 28: 9 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů a opravné práce SEE OLC a výměna výstroje trati, úprava průjezdného profilu, navaření srdcovky výh. č. 45 | 2 | 2 | O
309 |  | 53078 B | Rudoltice v Čechách: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.04.2025 | 07:00 | 07.04.2025 | 14:00 | 15. po 7: 7 |  | navaření prokluzů | 7 | 2 | O
309 |  | 53078 A | Třebovice v Čechách: zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, včetně části staničních kolejí číslo 2 a 4 od LIS v km 6,639 (mezi výhybkami číslo 1 a 5) po návěstidla S2 a S4. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 08.04.2025 | 07:00 | 08.04.2025 | 14:00 | 15. út 8: 7 |  | výměna LIS mezi výh.1-5 | 7 | 2 | O
309 |  | 53086 E | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části kolejí číslo 14, 16 od návěstidla L po návěstidla S14, S16. Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, jejich olomoucká část |  | T+S |  | N | V |  | D | 3x9h | 02.04.2025 | 07:30 | 04.04.2025 | 16:30 | 14. st 2: 9; 14. čt 3: 9; 14. pá 4: 9 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E+F+G; 53049 B+K+(2.4. 53049 D); 53064 A (2.4.); 53064 B (3.,4.4.); 53086 A. | Dokončovací práce na TV, stavba a výstroj stožárů TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
309 |  | 53086 R | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla TL po návěstidlo Se104. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 18.04.2025 | 08:00 | 18.04.2025 | 15:00 | 16. pá 18: 7 | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. | Stavba návěstidel 4TL, S4T. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | N
309 |  | 53086 E1 | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části kolejí číslo 14, 16 od návěstidla L po návěstidla S14, S16. Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, jejich olomoucká část |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 27.04.2025 | 07:00 | 27.04.2025 | 11:00 | 17. ne 27: 4 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53086 O+P. | Dokončovací práce na TV, stavba a výstroj stožárů TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 23124 A | Skrochovice: celá bez TV, Opava západ - Krnov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 07.04.2025 | 08:00 | 24.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění havarijního stavu po povodních - úprava GPk, výměna kolejnic, BK | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. po 7 to 17. čt 24
310 |  | 23124 B | Opava východ - Opava západ: traťová bez TV, Opava západ: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 07.04.2025 | 08:00 | 08.04.2025 | 16:00 | 15. po 7: 8; 15. út 8: 8 |  | údržbové práce | 1 | 2 | O
310 |  | 23124 D | Valšov - Dětřichov nad Bystřicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 29.04.2025 | 08:00 | 30.04.2025 | 16:00 | 18. út 29: 8; 18. st 30: 8 |  | údržbové práce | 1 | 2 | O
310 |  | 23124 C | Dětřichov nad Bystřicí - Moravský Beroun: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 25.04.2025 | 08:00 | 28.04.2025 | 16:00 | 17. pá 25: 8; 18. po 28: 8 |  | údržbové práce | 1 | 2 | O
310 |  | 16Z08001 | Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: Napájení pro traťový souhlas mezi dopravnami Velká Bystřice - Olomouc hlavní nádraží Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6kV pro PZS v km 4,563 a km 5,605. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 6,974. Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 7,455 a v km 7,893. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 07.04.2025 | 08:00 | 07.04.2025 | 13:00 | 15. po 7: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 23079 A | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 321d | 15.12.2024 | 00:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
311 |  | 23127 A | Hanušovice - Bohdíkov: traťová bez TV, Bohdíkov: celá bez TV, Bohdíkov - Ruda nad Moravou: traťová bez TV, Ruda nad Moravou: celá bez TV, Ruda nad Moravou - Bludov: traťová bez TV, Bludov: 5a,90. bez TV, záhl. a zhl. směr Ruda nad Moravou, od náv. Se6, S90R po náv. RL. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 28.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | - úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky - odstranění závad žel. Svršku - následné podbití úseků zasažených povodní | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. po 28 to 18. st 30
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 |  | 23127 B | Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 60d | 28.04.2025 | 07:00 | 26.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. silniční uzávěra přejezdu v km 7,766 (P4194) | - oprava přejezdu v km 7,766 (P4194) - úprava průjezdného průřezu - odstranění závad žel. Svršku - následné podbití úseků zasažených povodní - čištění skal - opravné práce SMT OLC na mostě v km 4,256 | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. po 28 to 18. st 30
312 |  | 23079 B | Vápenná - Žulová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
312 |  | 23079 C | Žulová: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
312 |  | 23079 D | Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
312 |  | 23079 E | Velká Kraš: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
312 |  | 23079 F | Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
312 |  | 23079 G | Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | 26Z27001 | Olomouc-Hejčín - Olomouc hlavní nádraží: Napájení 6 kV pro PZS v km 0,828; 1,093; 1,655; 2,022; 2,282; 2,392, 2,765; 3,204; 3,816; 4,064 v úseku Olomouc Hejčín - Olomouc-Nová Ulice - Olomouc hlavní nádraží Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ . |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 03.04.2025 | 08:00 | 03.04.2025 | 13:00 | 14. čt 3: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
313 |  | 23098 B | Mladeč - Litovel předměstí: traťová bez TV, Mladeč: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 12d | 24.03.2025 | 07:00 | 04.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Etapa B: - Odstranění závad na žel. svršku. - Snesení V3,V4, nahrazení kolejovým polem v dopravně Mladeč. - Výměna kolejnicového roštu v celé délce v dopravně Mladeč. - Výměna výhybkových součástí, pražců výh. 5, 6 v dopravně Mladeč. - ÚPP | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 14. pá 4
313 |  | 23098 A | Litovel: 2.,4. bez TV, výh.: 6 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 19d | 17.03.2025 | 07:00 | 04.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | - Odstranění závad na žel. svršku. - Snesení V6, nahrazení kolejovým polem. - Výměna kolejnicového roštu v celé délce SK2. - Zrušení SK4 a SVk1v D3 Litovel | 2 | 2 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 14. pá 4
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 23103 B | Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, Němčice nad Hanou - Nezamyslice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 31.03.2025 | 07:20 | 03.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Celková oprava TK s úprava průjezdného průřezu - rizikové kácení | 2 | 2 | O |  |  | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | Z | bar: 14. út 1 to 14. čt 3
315 |  | 33047 F | Ivanovice na Hané: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Nezamyslice - Ivanovice na Hané: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 25.03.2025 | 08:30 | 07.04.2025 | 17:15 | [31 empty] | strojní čištění blátivých míst oprava GPK ASP výměna výhybkových součástí svařování kolejových vložek výměna pražců údržba trakčního vedení | 4 | 2 | O |  |  | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | bar: 14. út 1 to 15. po 7
315 |  | 11H03141 | Napájecí stanice Nezamyslice 3 kV Nezamyslice - Blatec: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Nezamyslice - Přerov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 31.03.2025 | 07:30 | 03.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava vypínače 110kV | 2 | 2 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 20 | N | bar: 14. út 1 to 14. čt 3
315 |  | 11H03143 | Napájecí stanice Nezamyslice 25 kV Nezamyslice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 31.03.2025 | 07:30 | 03.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava vypínače 110kV. | 2 | 2 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 20 | N | bar: 14. út 1 to 14. čt 3
315 |  | 16Z00070 | Nezamyslice: zab. zař.: napájení elektrickou energií pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 31.03.2025 | 07:30 | 03.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výluka TNS | 2 | 2 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 14. út 1 to 14. čt 3
315 |  | 33047 N | Ivanovice na Hané: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Nezamyslice - Ivanovice na Hané: zab. zař.: PZS v km 56,161 (P7196). Nezamyslice - Ivanovice na Hané: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 07.04.2025 | 17:15 | 08.04.2025 | 10:00 | [30 empty] | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 15. po 7 to 15. út 8
315 | Zm | Z-23133 E | Nezamyslice: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Pivín. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Nezamyslice - Pivín, ze směru Nezamyslice. | X | S | X |  |  | X | Ne | 3d | 12.04.2025 | 08:05 | 14.04.2025 | 15:50 | [30 empty] | Nad RPV. souběh s ROV 23133 A (VR 309) Na žádost ST Olomouc navýšení rozsahu vyloučení a prací, změna termínu na žádost KIDSOK (pův.termín 8.-N-10.4.) | Oprava výh. č. 2, 3, 6, oprava přejezdu v km 63, 312 (P7577); Oprava GPK st.kol.č. 2 a 2a a st.kol.č.4 a 4a. a GPV v.č. 18 a 19. | 2 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 15. so 12 to 16. po 14
315 |  | 33047 E | Vyškov na Moravě: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 25.03.2025 | 08:30 | 07.04.2025 | 17:15 | [31 empty] | strojní čištění blátivých míst oprava GPK ASP výměna výhybkových součástí svařování kolejových vložek výměna pražců údržba trakčního vedení | 4 | 2 | O | bar: 14. út 1 to 15. po 7
315 |  | 33047 M | Vyškov na Moravě: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: zab. zař.: PZS v km 50,735 (P7194) a v km 52,571 (P7195). Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 07.04.2025 | 17:15 | 08.04.2025 | 10:00 | [30 empty] | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 15. po 7 to 15. út 8
315 |  | 33047 D | Luleč: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Vyškov na Moravě - Luleč: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 25.03.2025 | 08:30 | 07.04.2025 | 17:15 | [31 empty] | strojní čištění blátivých míst oprava GPK ASP výměna výhybkových součástí svařování kolejových vložek výměna pražců údržba trakčního vedení | 4 | 2 | O | bar: 14. út 1 to 15. po 7
315 |  | 33047 L | Luleč: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Vyškov na Moravě - Luleč: zab. zař.: PZS v km 43,577 (P7192) a v km 45,128 (P7193). Vyškov na Moravě - Luleč: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 07.04.2025 | 17:15 | 08.04.2025 | 10:00 | [31 empty] | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 15. po 7 to 15. út 8
315 |  | 33047 C | Komořany u Vyškova: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Luleč - Komořany u Vyškova: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 25.03.2025 | 08:30 | 07.04.2025 | 17:15 | [31 empty] | strojní čištění blátivých míst oprava GPK ASP výměna výhybkových součástí svařování kolejových vložek výměna pražců údržba trakčního vedení | 4 | 2 | O | bar: 14. út 1 to 15. po 7
315 |  | 33047 B | Rousínov - Holubice: traťová + TV, Rousínov: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Komořany u Vyškova - Rousínov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 25.03.2025 | 08:30 | 07.04.2025 | 17:15 | [31 empty] | strojní čištění blátivých míst oprava GPK ASP výměna výhybkových součástí svařování kolejových vložek výměna pražců údržba trakčního vedení | 4 | 2 | O | bar: 14. út 1 to 15. po 7
315 |  | 33047 J | Rousínov: zab. zař.: PZS v km 32,623 (P7188) a v km 32,966 (P7189). Rousínov: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Komořany u Vyškova - Rousínov: zab. zař.: PZS v km 33,576 (P7190). Komořany u Vyškova - Rousínov: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 07.04.2025 | 17:15 | 08.04.2025 | 10:00 | [30 empty] | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 15. po 7 to 15. út 8
315 |  | 33047 K | Komořany u Vyškova: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 07.04.2025 | 17:15 | 08.04.2025 | 10:00 | [30 empty] | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 15. po 7 to 15. út 8
315 |  | 33047 O | Holubice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | S |  |  |  | X | Ne | 2d | 05.04.2025 | 07:00 | 06.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna jazyků a opornic v ŽST Holubice výhybky č.1, 2, 13, 14 | 4 | 2 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | N | bar: 14. so 5 to 14. ne 6
315 |  | Z-33071 A | Holubice - Křenovice horní nádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 12.04.2025 | 07:30 | 13.04.2025 | 15:00 | [31 empty] | oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců, bagrování příkopů, odstranění vegetace. údržba TV | 4 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. so 12 to 15. ne 13
315 |  | Z-33071 B | Křenovice horní nádraží - Sokolnice-Telnice: traťová + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 12.04.2025 | 07:30 | 13.04.2025 | 15:00 | [31 empty] | čištění blátivých míst, oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců, bagrování příkopů, odstranění vegetace. údržba TV demontáž základů návěstidel | 4 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. so 12 to 15. ne 13
315 |  | Z-33071 C | Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice: traťová + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Brno-Chrlice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Chrlice – Brno hlavní nádraží | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 12.04.2025 | 07:30 | 13.04.2025 | 15:00 | [31 empty] | čištění blátivých míst, oprava GPK strojem ASP, vevaření LIS, oprava defektoskopických závad, výměna kolejnic a pražců, bagrování příkopů, odstranění vegetace. údržba TV | 4 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. so 12 to 15. ne 13
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 23125 B | Přerov přednádraží - Říkovice: 2. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Přerov přednádraží. Říkovice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 08.04.2025 | 08:00 | 08.04.2025 | 15:30 | 15. út 8: 8 |  | SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 23125 A | Říkovice - Hulín: 2. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Hulín. Říkovice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 10.04.2025 | 08:10 | 10.04.2025 | 15:40 | 15. čt 10: 8 |  | SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu ST OLC - oprava výhybky č.1 v ŽST Hulín, cyklická výměna jazyků a opornic | 2 | 1 | O
316 |  | 23125 E | Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Přerov přednádraží. Říkovice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 11.04.2025 | 08:25 | 11.04.2025 | 15:20 | 15. pá 11: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 23125 D | Říkovice: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 5h | 21.04.2025 | 08:30 | 21.04.2025 | 13:30 | 17. po 21: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 23125 C | Hulín - Říkovice: 1. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hulín. Říkovice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 09.04.2025 | 08:20 | 09.04.2025 | 15:20 | 15. st 9: 7 |  | SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu ST OLC - oprava výhybky č.3 v ŽST Hulín, cyklická výměna jazyků a opornic | 2 | 1 | O
316 |  | 23128 B | Hulín: výh.: č.8, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 12.04.2025 | 08:10 | 12.04.2025 | 15:50 | 15. so 12: 8 |  | Oprava výhybky č.8, cyklická výměna jazyků a opornic | 2 | 1 | O
316 |  | 23128 C | Hulín: výh.: č.7, 9, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.04.2025 | 08:10 | 13.04.2025 | 15:50 | 15. ne 13: 8 |  | Oprava výhybek č.7,9, cyklická výměna jazyků a opornic, navaření srdcovky, odstranění defektoskopických vad | 2 | 1 | O
316 |  | 23128 F | Hulín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. Hulín - Tlumačov: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 26.04.2025 | 08:10 | 26.04.2025 | 15:50 | 17. so 26: 8 |  | ST OLC - navaření srdcovky výh.č.53 v ŽST Hulín, odstranění defektoskopických vad SEE OLC - údržba TV, úsekých děličů, kontrola výšky TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 23128 D | Tlumačov: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 25.04.2025 | 08:20 | 25.04.2025 | 15:45 | 17. pá 25: 7 |  | ST OLC - oprava výhybek č.15,18, výměna LIS v km 160,661, odstranění defektoskopických vad SEE OLC - údržba TV, úsekých děličů, kontrola výšky TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 23125 H | Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Napajedla: sudá + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 15.04.2025 | 08:20 | 15.04.2025 | 15:00 | 16. út 15: 7 |  | Úúdržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 23125 L | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. Otrokovice: 1.,3.,3a bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 16.04.2025 | 08:20 | 16.04.2025 | 15:20 | 16. st 16: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 23128 A | Otrokovice: 1.,5c,7.,7b jen TV, 3.,3a,5.,5b + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 18.04.2025 | 08:20 | 20.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava SK č.3,3a,5,5b a výhybek č.22,23,24 | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. pá 18 to 16. ne 20
316 |  | 23128 G | Otrokovice: zhl. 1.staniční koleje směr Napajedla, od náv.L1 po námezník výhybky č.36. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 19.04.2025 | 08:00 | 19.04.2025 | 14:00 | 16. so 19: 6 |  | Oprava staniční koleje č.1, výměna kol.vložky | 2 | 1 | O
316 | Zm | 23125 K | Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.tratové koleje směr Napajedla. Otrokovice: 2.,4.,4a bez TV, sudá jen TV, Napajedla: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice. od náv. 2L po nám. výh. č.1 |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 22.04.2025 | 08:20 | 22.04.2025 | 15:20 | 17. út 22: 7 | na žáddost ST OLC, odstranění havarijního stavu, rozšíření vyloučeného úseku v dopravně Napajedla | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 23128 H | Otrokovice: výh.: 13, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 27.04.2025 | 08:20 | 27.04.2025 | 16:00 | 17. ne 27: 8 |  | Oprava výhybky č.13, výměna srdcovky | 2 | 1 | O
316 |  | 23125 F | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Napajedla: sudá + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Huštěnovice. |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 02.04.2025 | 08:30 | 02.04.2025 | 17:15 | 14. st 2: 9 |  | SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu ST OLC - oprava TK, GPK ASP, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 23125 I | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Napajedla: lichá + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 14.04.2025 | 08:20 | 14.04.2025 | 15:00 | 16. po 14: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 23125 M | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice: 1.,3.,3a bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 17.04.2025 | 08:20 | 17.04.2025 | 15:20 | 16. čt 17: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09015 | Napajedla: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 24.04.2025 | 08:00 | 24.04.2025 | 13:00 | 17. čt 24: 5 |  | údržba 6kV - Napajedla STS-719 | 2 | 1 | O
316 |  | 23128 E | Napajedla: výh.: č.11, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 24.04.2025 | 08:20 | 24.04.2025 | 15:40 | 17. čt 24: 7 |  | Navaření srdcovky, odstranění defektoskopických vad | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09018 | Napajedla - Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 144,600. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 30.04.2025 | 08:00 | 30.04.2025 | 13:00 | 18. st 30: 5 |  | údržba 6kV - Huštěnovice RS-714 | 2 | 1 | O
316 |  | 23125 G | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, Napajedla: lichá + TV, Napajedla: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Huštěnovice. |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 03.04.2025 | 08:30 | 03.04.2025 | 17:20 | 14. čt 3: 9 |  | SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu ST OLC - oprava TK, GPK, ASP, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09019 | Huštěnovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 16.04.2025 | 08:00 | 16.04.2025 | 13:00 | 16. st 16: 5 |  | údržba 6kV - Huštěnovice STS-713 | 2 | 1 | O
316 |  | 23126 A | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 04.04.2025 | 08:00 | 04.04.2025 | 16:50 | 14. pá 4: 9 |  | Oprava TK, GPK ASP, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 23126 B | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 05.04.2025 | 08:10 | 05.04.2025 | 17:00 | 14. so 5: 9 |  | Oprava GPK, oprava výhybek č.2,3,4 | 2 | 1 | O
316 |  | 23126 C | Nedakonice: výh.: 13,14,15, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nedakonice - Moravský Písek, ze směru Nedakonice. |  | S | X |  |  |  | D | 9h | 06.04.2025 | 08:10 | 06.04.2025 | 17:00 | 14. ne 6: 9 |  | Oprava výhybek č.13,14,15 | 2 | 1 | O
316 |  | 32H10004 | Napájecí stanice Nedakonice Nedakonice - Otrokovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Nedakonice - Rohatec: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 3x7h | 08.04.2025 | 07:00 | 10.04.2025 | 14:00 | 15. út 8: 7; 15. st 9: 7; 15. čt 10: 7 |  | údržba R22kV + R25kV | 2 | 1 | O
316 |  | 33060 A | Moravský Písek: výh.: 7, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.04.2025 | 07:20 | 01.04.2025 | 13:40 | 14. út 1: 6 |  | výměna jazyka a opornice vlýh.č.7, svařování | 4 | 1 | O
316 |  | 33060 B | Bzenec přívoz: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.04.2025 | 07:20 | 02.04.2025 | 13:40 | 14. st 2: 6 |  | výoměna srdcovky a jazyka výh. č.5, svařování | 4 | 1 | O
316 |  | 33060 C | Bzenec přívoz: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.04.2025 | 07:20 | 03.04.2025 | 13:40 | 14. čt 3: 6 |  | výměna jazyka a opornice výh. č.6 | 4 | 1 | O
316 |  | 33060 D | Rohatec: výh.: 12, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.04.2025 | 07:10 | 04.04.2025 | 13:40 | 14. pá 4: 7 |  | výměna jazyka a opoornice výh. č.12 | 4 | 1 | O
316 |  | 33060 E | Rohatec: výh.: 29, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.04.2025 | 07:45 | 07.04.2025 | 13:35 | 15. po 7: 6 |  | výměna srdcovky výh. č.29 | 4 | 1 | O
316 |  | 33064 J | Rohatec - Hodonín: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 13.04.2025 | 07:45 | 13.04.2025 | 18:05 | 15. ne 13: 10 |  | výměna nástupištních desek na zastávce Rohatec zast. | 4 | 1 | O
316 |  | 33064 A | Hodonín: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo Sc3 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 09.04.2025 | 07:30 | 09.04.2025 | 13:30 | 15. st 9: 6 |  | odstranění def. vady v km 103,500 | 4 | 1 | O
316 |  | 33064 B | Hodonín - Holíč nad Moravou: část traťové koleje bez TV, od návěstidla HS v ŽST Hodonín po státní hranici ČR/SR v km 3,009 | X | T |  |  |  |  | D | 8h | 10.04.2025 | 08:00 | 10.04.2025 | 16:00 | 15. čt 10: 8 |  | odstranění def. vad, svařování | 4 | 1 | O
316 |  | 33064 I | Hodonín - Rohatec: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 12.04.2025 | 07:45 | 12.04.2025 | 18:05 | 15. so 12: 10 |  | výměna nástupištních desek na zastávce Rohatec zast. | 4 | 1 | O
316 |  | 33064 C | Lužice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravská Nová Ves - Lužice, ze směru Lužice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 11.04.2025 | 07:55 | 11.04.2025 | 15:05 | 15. pá 11: 7 |  | výměna LIS v km 98,396 | 4 | 1 | O
316 |  | 33064 D | Lužice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 18 Lužice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo Se13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lužice - Moravská Nová Ves, ze směru Lužice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 14.04.2025 | 07:55 | 14.04.2025 | 15:05 | 16. po 14: 7 |  | výměna LIS, svařování | 4 | 1 | O
316 | Zm | 33064 E | Moravská Nová Ves: záhl. 2. traťové koleje směr Lužice, od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lužice - Moravská Nová Ves, ze směru Moravská Nová Ves. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 15.04.2025 | 07:55 | 15.04.2025 | 15:05 | 16. út 15: 7 | změna navýšení rozsahu vyloučení o část zhl. v Moravské Nové Vsi | odstranění def. vady, výměna 5 ks nástupištních desek | 4 | 1 | O
316 |  | 33064 F | Moravská Nová Ves: výh.: 8, Moravská Nová Ves: 1. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 8 po návěstidlo S1 Moravská Nová Ves: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 16.04.2025 | 07:55 | 16.04.2025 | 15:05 | 16. st 16: 7 |  | výměna LIS, výměna 5 ks nástupištních desek | 4 | 1 | O
316 |  | 33064 G | Moravská Nová Ves: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Výh Hrušky, od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo 2S. Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 17.04.2025 | 07:50 | 17.04.2025 | 15:10 | 16. čt 17: 7 |  | odstranění def. vady, výměna LIS, svařování | 4 | 1 | O
316 |  | 33064 H | Výh Hrušky: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravská Nová Ves - Výh Hrušky, ze směru Výh Hrušky. Výh Hrušky: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 22.04.2025 | 07:50 | 22.04.2025 | 15:10 | 17. út 22: 7 |  | výměna LISů | 4 | 1 | O
316 |  | 32A04203 | Výh Hrušky - Moravská Nová Ves: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 23.04.2025 | 07:55 | 23.04.2025 | 15:10 | 17. st 23: 7 |  | výměna LIS, odstranění def. vady, svařování | 4 | 1 | O
316 |  | 23106 A | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: traťová bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín střed - Zlín-Malenovice: traťová bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Zlín-Malenovice - Otrokovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 16.04.2025 | 07:10 | 22.04.2025 | 17:05 | [30 empty] | Změna od RPV. | Oprava TK, GPK, odstranění defektoskopických vad, oprava staniční koleje č.3 v ŽST Zlín-Malenovice | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 16. st 16 to 17. út 22
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 |  | 33030 B | Veselí nad Moravou: záhl. směr Velká nad Veličkou, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, ze směru Veselí nad Moravou. | X | S | X |  |  | X | D | 3x7h | 22.04.2025 | 07:20 | 24.04.2025 | 14:05 | 17. út 22: 7; 17. st 23: 7; 17. čt 24: 7 |  | oprava GPK-ASP, PUŠL, štěrky, svařování | 4 | 3 | O
317 |  | 33030 A | Vrbovce - Velká nad Veličkou: část traťové koleje bez TV, od státní hranice v km 44,685 po návěstidlo L Velká nad Veličkou: celá bez TV, Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 22.04.2025 | 07:20 | 24.04.2025 | 14:05 | 17. út 22: 7; 17. st 23: 7; 17. čt 24: 7 |  | odstranění def. závad, čištění ŠL, ASP, čištění odvodňovacích příkop | 4 | 3 | O
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 33013 B | Veselí nad Moravou: záhl. 2. traťové koleje směr Bzenec, jeho část od návěstidla Se27 po návěstidlo 2S. Veselí nad Moravou - Bzenec: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 16.04.2025 | 08:10 | 16.04.2025 | 13:50 | 16. st 16: 6 |  | oprava GPK-ASP, PUŠL, štěrky, svařování, čištění ŠL, | 4 | 3 | O
318 |  | 33013 B | Veselí nad Moravou: záhl. 2. traťové koleje směr Bzenec, jeho část od návěstidla Se27 po návěstidlo 2S. Veselí nad Moravou - Bzenec: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 17.04.2025 | 08:10 | 17.04.2025 | 13:50 | 16. čt 17: 6 |  | oprava, GPK, čištění ŠL, svařování, | 4 | 3 | O
318 |  | 33070 A1 | Bzenec - Veselí nad Moravou: 1. bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bzenec, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 32. Veselí nad Moravou: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 32 po návěstidlo L1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 14.04.2025 | 08:10 | 15.04.2025 | 13:50 | 16. po 14: 6; 16. út 15: 6 |  | ŽST Veselí nad Moravou oprava GPK výhybka č. 38 oprava geometrické polohy koleje doplnění štěrkového lože Veselí nad Moravou - Bzenec odstranění vegetace kácení stromů drobná údržba svařování oprava geometrické polohy kole | 4 | 3 | O
318 |  | 33070 A | Bzenec - Veselí nad Moravou: 1. bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bzenec, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 32. Veselí nad Moravou: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 32 po návěstidlo L1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 26.04.2025 | 08:10 | 26.04.2025 | 18:45 | 17. so 26: 11 |  | oprava GPK výhybka č. 38, oprava GPK koleje - ASP, PUŠL, štěrky,svařování, čištění ŠL, oprava přejezdové konstrukce v km 86,488 | 4 | 3 | O
318 |  | 33061 B | Bzenec: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Veselí nad Moravou, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Veselí nad Moravou - Bzenec, ze směru Bzenec. Bzenec: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 25.04.2025 | 08:10 | 25.04.2025 | 13:50 | 17. pá 25: 6 |  | výměna jazyka a opornice | 4 | 3 | O
318 |  | 33061 C | Bzenec: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 23 Bzenec: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Vlkoš, od námezníku výhybky č. 23 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bzenec - Vlkoš, ze směru Bzenec. |  | S | X |  |  |  | D | 2x7h | 28.04.2025 | 07:40 | 29.04.2025 | 14:35 | 18. po 28: 7; 18. út 29: 7 |  | výměna jazyka a opornice výhybka č. 24 a 25 | 4 | 3 | O
318 |  | 33061 A | Vlkoš: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bzenec, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vlkoš - Kyjov, ze směru Vlkoš. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bzenec - Vlkoš, ze směru Vlkoš. Vlkoš: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 24.04.2025 | 07:40 | 24.04.2025 | 14:35 | 17. čt 24: 7 |  | výměna jazyka a opornice výhybka č. 4 | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05045 | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, Nemotice: záhl. 1.TK ze směru Kyjov. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 07.04.2025 | 08:45 | 07.04.2025 | 14:15 | 15. po 7: 6 |  | oprava GPK - ASP,PUŠL, štěrky | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05048 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, Kyjov: záhl. 2.TK ze směru Nemotice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 08.04.2025 | 08:45 | 08.04.2025 | 14:15 | 15. út 8: 6 |  | oprava GPK- ASP, PUŠL, štěrky | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05041 | Nesovice - Nemotice: 1. bez TV, Nemotice: záhl. 1.TK ze směru Nesovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 09.04.2025 | 07:25 | 09.04.2025 | 13:35 | 15. st 9: 6 |  | oprava GPK- ASP, PUŠL, štěrky | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05042 | Nemotice - Nesovice: 2. bez TV, Nemotice: záhl. 2.TK ze směru Nesovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 10.04.2025 | 07:25 | 10.04.2025 | 13:35 | 15. čt 10: 6 |  | oprava GPK- ASP, PUŠL, štěrky | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05026 | Bučovice - Slavkov u Brna: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 12.04.2025 | 08:10 | 12.04.2025 | 12:10 | 15. so 12: 4 |  | oporava GPK - ASP PUŠL. štěrky | 4 | 3 | O
318 |  | 33072 A | Slavkov u Brna - Bučovice: 1. bez TV, Bučovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Slavkov u Brna, od návěstidla S po námezník výhybky č. 16. Bučovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo L1 Bučovice: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo L3 |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 12.04.2025 | 12:15 | 12.04.2025 | 16:45 | 15. so 12: 5 |  | oprava GPK - ASP,PUŠL. štěrky | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33074 A | Šlapanice: záhl. 1.traťové koleje směr Blažovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Šlapanice - Blažovice: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 01.04.2025 | 08:05 | 01.04.2025 | 17:35 | 14. út 1: 10 |  | oprava GPK ASP, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33074 M | Blažovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Šlapanice, jeho část od návěstidla Se11 po námezník výhybky č.26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Šlapanice - Blažovice, ze směru Blažovice. Blažovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č.26 po návěstidlo L1 |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 01.04.2025 | 08:05 | 01.04.2025 | 17:35 | 14. út 1: 10 |  | výměna 2 ks kolejnicových vložek mezi výhybkami č. 27 a 28 (odstranění defektoskopických vad) | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33074 B | Blažovice - Šlapanice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 02.04.2025 | 08:05 | 02.04.2025 | 17:35 | 14. st 2: 10 |  | oprava GPK ASP, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05007 | Brno-Slatina - Šlapanice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 21.04.2025 | 19:50 | 21.04.2025 | 21:50 | 17. po 21: 2 |  | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB
318 |  | 32A05008 | Šlapanice - Brno-Slatina: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 21.04.2025 | 21:50 | 21.04.2025 | 23:50 | 17. po 21: 2 |  | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB
318 |  | Z-33074 K | Brno-Slatina: 1. bez TV, lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 03.04.2025 | 08:30 | 03.04.2025 | 16:15 | 14. čt 3: 8 |  | oprava GPK ASP, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33074 J | Brno-Slatina: sudá jen TV, Brno-Slatina: záhl. 2. traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice, jeho část od izolovaného styku výhybky č.26 po návěstidlo 2S. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 04.04.2025 | 08:30 | 04.04.2025 | 16:50 | 14. pá 4: 8 |  | bagrování blátivého místa | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33074 L | Brno-Slatina: 2. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 07.04.2025 | 08:30 | 07.04.2025 | 16:15 | 15. po 7: 8 |  | oprava GPK ASP | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33107 F | Brno-Slatina: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 20.04.2025 | 08:50 | 20.04.2025 | 10:40 | 16. ne 20: 2 |  | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB
318 |  | Z-33107 E | Brno-Slatina: záhl. 2.traťové koleje směr Odb.Brno-Černovice, od námezníku výhybky č.26 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Brno-Slatina. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 20.04.2025 | 10:40 | 20.04.2025 | 12:40 | 16. ne 20: 2 |  | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB
318 |  | Z-33107 G | Brno-Slatina: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 20.04.2025 | 12:40 | 20.04.2025 | 14:40 | 16. ne 20: 2 |  | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB
318 |  | Z-33107 J | Brno-Slatina: 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 20.04.2025 | 14:40 | 20.04.2025 | 17:40 | 16. ne 20: 3 |  | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB
318 |  | Z-33107 K | Brno-Slatina: 7. bez TV, její část od návěstidla L7 po návěstidlo S7 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 20.04.2025 | 17:40 | 20.04.2025 | 19:40 | 16. ne 20: 2 |  | geotechnický průzkum | 4 | 3 | I
318 |  | Z-33107 I | Brno-Slatina: 6.,8.,10.,12. bez TV, výh.: 14, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 21.04.2025 | 12:50 | 21.04.2025 | 19:50 | 17. po 21: 7 |  | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB
318 |  | Z-33107 H | Brno-Slatina: sudá jen TV, Brno-Slatina: výh.: 19a/b, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 22.04.2025 | 08:50 | 22.04.2025 | 16:40 | 17. út 22: 8 |  | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB
318 |  | 32A05205 | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1. + TV, Brno-Slatina: záhl. 1.TK ze směru Brno-Černovice. |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 31.03.2025 | 21:00 | 01.04.2025 | 05:00 | [31 empty] | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB | bar: 14. út 1
318 |  | Z-33107 C | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č.5 a 2 po návěstidlo 1VL. Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1. jen TV, kolej S1, její část od ÚD č. 5 v km 1,932 ze směru Odb. Brno-Židenice, napěťově záhlaví traťové koleje směr Brno hlavní nádraží po ÚO 403 v km 6,072, napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje směr Brno-Slatina po ÚO 401 v km 2,782 v Odb. Brno-Černovice Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 8h | 01.04.2025 | 21:00 | 02.04.2025 | 05:00 | [31 empty] | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB | bar: 14. út 1 to 14. st 2
318 |  | Z-33107 D | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od návěstidla 2VL po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 4. Brno-Černovice zhlaví Táborská: 2. jen TV, kolej S2, její část od ÚD č. 6 v km 1,932 ze směru Odb. Brno-Židenice, napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje směr Brno-Slatina po ÚO 402 v km 2,782 v Odb. Brno-Černovice |  | T+S |  | N |  |  | N | 8h | 02.04.2025 | 21:00 | 03.04.2025 | 05:00 | [31 empty] | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB | bar: 14. st 2 to 14. čt 3
318 |  | 32A05206 | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, Brno-Slatina: záhl. 2.TK ze směru Brno-Černovice. |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 03.04.2025 | 21:00 | 04.04.2025 | 05:00 | [31 empty] | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB | bar: 14. čt 3 to 14. pá 4
318 |  | Z-33074 I | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: 2. + TV, Odb Brno-Černovice: záhl. 2.traťové koleje směr Brno-Slatina, jeho část od návěstidla 2VL po izolovaný styk výhybky č.1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 04.04.2025 | 08:30 | 04.04.2025 | 16:50 | 14. pá 4: 8 |  | oprava GPK ASP, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33074 H | Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 05.04.2025 | 08:30 | 05.04.2025 | 16:30 | 14. so 5: 8 |  | oprava GPK ASP, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 |  | 35005 E | Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice: zab. zař.: napájení 6kV TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 09.04.2025 | 07:00 | 09.04.2025 | 13:00 | 15. st 9: 6 |  | údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33107 B | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Brno-Slatina, od návěstidla 2VL po námezník výhybky č.4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. |  | S | X |  |  |  | N | 4h | 17.04.2025 | 20:30 | 18.04.2025 | 00:20 | [31 empty] | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB | bar: 16. čt 17 to 16. pá 18
318 |  | Z-33107 A | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Brno-Slatina, od námezníku výhybky č.6 po návěstidlo 1VL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina, ze směru Odb Brno-Černovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. | X | S | X |  |  |  | D | 4h | 18.04.2025 | 00:20 | 18.04.2025 | 04:10 | 16. pá 18: 4 | ZP směr Brno hl. n. | geotechnický průzkum | 4 | 3 | IB
318 |  | 33024 E | Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice: traťová + TV, Odb Brno-Černovice: záhl. směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla BS po izolovaný styk výhybky č. 6. Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1. jen TV, kolej S1, její část po ÚD č. 5 v km 1,932 ze směru Odb. Brno-Židenice, napěťově záhlaví traťové koleje směr Brno hlavní nádraží po ÚO 403 v km 6,072, napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje směr Brno-Slatina po ÚO 401 v km 2,782 v Odb. Brno-Černovice | X | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 03.04.2025 | 08:35 | 03.04.2025 | 14:10 | 14. čt 3: 6 |  | výměna motorových pohonů, lištoviny a táhla odpojovačů UO č. 403 nátěry stožárů trakčního vedení | 4 | 3 | O
318 |  | 33084 A | Čejč výhybka č. 101 - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 28.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | drobná údržba odstranění vegetace výměna přejezdové konstrukce v km 15,280 výměna ŠL výměna pražců výměna kolejnic | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. po 28 to 18. st 30
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | Z-33039 B | Lanžhot: zab. zař.: ETCS, vazby TZZ, SZZ do RBC 11. Lanžhot - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: balízové skupiny. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 269d | 20.03.2025 | 12:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | bar: 14. út 1 to 18. st 30
320 |  | Z-33039 A | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 2. jen TV, od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  |  |  |  | Ne | 258d | 31.03.2025 | 16:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
320 |  | 33039 C | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po NP1 v km 74,086 | X | T |  |  |  | X | D | 10h | 05.04.2025 | 07:15 | 05.04.2025 | 16:45 | 14. so 5: 10 |  | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I |  |  | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 50 | 240
320 |  | 33039 C1 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po NP1 v km 74,086 | X | T |  |  |  | X | Ne | 2d | 12.04.2025 | 07:15 | 13.04.2025 | 16:45 | [30 empty] | Nad RPV. | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 15. so 12 to 15. ne 13
320 |  | 33039 C1 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po NP1 v km 74,086 | X | T |  |  |  | X | Ne | 2d | 26.04.2025 | 07:15 | 27.04.2025 | 16:45 | [31 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I |  |  | X | X |  |  | X |  | X | 0 | 50 | 240 | bar: 17. so 26 to 17. ne 27
320 |  | 33068 A | Břeclav - Lanžhot: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 10d | 14.04.2025 | 07:10 | 23.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. PJ 50 km/hod v délce 1500 m | výměna kolejnic,svařování, oprava přejezdu v km 4,983 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 25 | N | bar: 16. po 14 to 17. st 23
320 |  | 33068 B | Lanžhot - Břeclav: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 10d | 23.04.2025 | 14:00 | 02.05.2025 | 14:15 | [30 empty] | Nad RPV. PJ 50 km/hod v délce 1500 m | výměna kolejnic, svařování, oprava přejezdu v km 4,983 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 25 | N | bar: 17. st 23 to 18. st 30
320 |  | 33068 C | Břeclav: 2.,4. jen TV, Břeclav: záhl. 1. traťové koleje směr Lanžhot, jeho část od návěstidla Se11 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Břeclav - Lanžhot, ze směru Břeclav. |  | S | X | L |  |  | D | 7h | 18.04.2025 | 07:30 | 18.04.2025 | 14:00 | 16. pá 18: 7 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33068 D | Břeclav: záhl. 2. traťové koleje směr Lanžhot, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lanžhot - Břeclav, ze směru Břeclav. Břeclav: 4a,6.,8.,8a jen TV, |  | S | X | L |  |  | D | 7h | 28.04.2025 | 07:30 | 28.04.2025 | 14:00 | 18. po 28: 7 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33059 A | Napájecí stanice Břeclav Lanžhot st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Popice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 22.04.2025 | 06:30 | 23.04.2025 | 13:00 | 17. út 22: 7; 17. st 23: 7 |  | údržba zařízení R 110 kV | 4 | 3 | O
320 |  | 33059 A | Napájecí stanice Břeclav Lanžhot st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav st.hr. - Břeclav: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Rohatec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Břeclav - Popice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 24.04.2025 | 06:30 | 25.04.2025 | 13:00 | 17. čt 24: 7; 17. pá 25: 7 |  | údržba zařízení R 27 kV | 4 | 3 | O
320 |  | 33069 D | Břeclav přednádraží: 211. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 01.04.2025 | 07:00 | 05.04.2025 | 14:00 | [31 empty] | výměna upevňovadel | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | bar: 14. út 1 to 14. so 5
320 |  | 33069 E | Břeclav přednádraží: 213. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 07.04.2025 | 07:00 | 11.04.2025 | 14:00 | [31 empty] | výměna upevňovadel | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 15. po 7 to 15. pá 11
320 |  | 33069 A | Břeclav: výh.: 78, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 22.04.2025 | 08:00 | 22.04.2025 | 15:00 | 17. út 22: 7 |  | navaření srdcovky výhybka č. 78 | 4 | 3 | O
320 |  | 33069 B | Břeclav: výh.: 86, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.04.2025 | 08:00 | 23.04.2025 | 15:00 | 17. st 23: 7 |  | navaření srdcovky výhybka č. 86 | 4 | 3 | O
320 |  | 33069 C | Břeclav přednádraží: zhl. jižní 202. staniční koleje, jeho část námezníku výhybky č. 104 po námezník výhybky č. 106. Břeclav přednádraží: 202. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 106 po návěstidlo Sc202 Břeclav přednádraží: 204a bez TV, její část od návěstidla Se63 po hroty jazyků výhybky č. 211 Břeclav přednádraží: výh.: 211, Břeclav přednádraží: 204. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 211 po návěstidlo Sc204 Břeclav přednádraží: 202.,202a,204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420a,420b,420c jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 8h | 27.04.2025 | 08:15 | 27.04.2025 | 15:45 | 17. ne 27: 8 |  | výměna srdcovky výhybka č. 106, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 33062 A | Zaječí: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 Zaječí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Podivín, od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zaječí - Podivín, ze směru Zaječí. Zaječí: lichá jen TV, |  | S | X | N | V |  | Ne | 4d | 01.04.2025 | 08:20 | 04.04.2025 | 15:35 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, oprava GPK, úprava ŠL, výměna jazyka a opornice ve výhybkách 1 a 6 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 14. út 1 to 14. pá 4
320 |  | 33062 B | Zaječí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Podivín - Zaječí, ze směru Zaječí. |  | S | X |  | V |  | D | 2x6h | 07.04.2025 | 08:20 | 08.04.2025 | 14:35 | 15. po 7: 6; 15. út 8: 6 |  | výměna jazyka a opornice výhybka č. 2 a 3 | 4 | 3 | O
320 | R | Z-33077 B | Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 13.04.2025 | 08:50 | 13.04.2025 | 13:15 | 15. ne 13: 4 | chybný úsek vyloučení, nahrazeno výlukou 33025 C | výměna LIS v km 135,200 - pravý pás údržba TV | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33077 A | Modřice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 21 a 25. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Horní Heršpice modř.zhl. - Modřice, ze směru Modřice. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 12.04.2025 | 07:50 | 12.04.2025 | 15:35 | 15. so 12: 8 |  | výměna jazyku a opornice ve výhybce č.25 výměna 25m kolejnice | 4 | 3 | O
320 |  | 32H02001 | Napájecí stanice Modřice Popice - Modřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Maloměřice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Brno-Lesná: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Modřice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 17.04.2025 | 06:30 | 17.04.2025 | 13:30 | 16. čt 17: 7 |  | Údržba zařízení 110kV. | 4 | 3 | O
320 |  | 33007 A | Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, její část od návěstidla Se609 po námezník výhybky č. 604 Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 606 po návěstidlo Se610 Brno-Horní Heršpice: 604. bez TV, její část od návěstidla S604 po hroty jazyků výhybky č. 609 Brno-Horní Heršpice: 606. bez TV, její část od návěstidla S606 po námezník výhybky č. 608 Brno-Horní Heršpice: 606a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 607 po návěstidlo Se604 Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Modřice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Brno-Horní Heršpice - Modřice, ze směru Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice: zhl. kolejí č. 604, 606 směr Modřice. Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,606.,606a jen TV, Brno-Horní Heršpice: 96. jen TV, její část od ÚD č. 2D v km 11,895 ve směru jižní zhlaví Brno-Horní Heršpice: 98. jen TV, její část od ÚD č. 30 v km 1,846 ve směru severní zhlaví | X | S | X | L |  | X | N | 3x5h | 14.04.2025 | 23:30 | 17.04.2025 | 04:10 | 16. po 14: (; 16. út 15: )(; 16. st 16: )(; 16. čt 17: ) | dálnice D1 | rekonstrukční práce na nadjezdu D1 | 4 | 3 | C |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0
320 |  | Z-33074 D | Brno dolní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo Sc1 Brno dolní nádraží: 1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 09.04.2025 | 08:00 | 09.04.2025 | 14:00 | 15. st 9: 6 |  | bagrování blátivého místa | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33074 E | Brno-Horní Heršpice: 94. jen TV, její část od ÚD č.1D v km 11,895 ve směru Brno dolní nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 09.04.2025 | 08:00 | 09.04.2025 | 14:00 | 15. st 9: 6 |  | bagrování blátivých míst | 4 | 3 | O
320 | D | 33025 C | Modřice - Odb Rajhrad: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 13.04.2025 | 09:00 | 13.04.2025 | 13:00 | 15. ne 13: 4 |  | výměna LIS v km 135,200 - pravý pás údržba TV | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33065 A | Brno hlavní nádraží: zhl. 3. staniční koleje směr Odb.Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.47 po hroty jazyků výhybky č. 53. Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801.,801a bez TV, výh.: 53, 64, |  | S |  |  |  |  | Ne | 116d | 04.04.2025 | 23:10 | 28.07.2025 | 13:00 | [30 empty] | Most v km 155,900 - Křenová | rekonstrukce mostu v km 155,900 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 25 | bar: 14. pá 4 to 18. st 30
320 |  | Z-33065 B | Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Sc1 po námezník výhybky č. 50b Brno hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla Sc3 po hroty jazyků výhybky č.47 Brno hlavní nádraží: výh.: 47, Brno hlavní nádraží: zhl. 1. staniční koleje směr Odb. Brno-Židenice, od námezníku výhybky č.50a po hroty jazyků výhybky č.60. Brno hlavní nádraží: 1f bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č.60 po návěstidlo Se 54 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží, ze směru Brno hlavní nádraží. Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. bez TV, výh.: č. 56a/b, 57, 59, 61, 62, 63, Brno hlavní nádraží: 1.,1f,3. jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. jen TV, |  | S | X | N |  |  | N | 4x5h | 04.04.2025 | 23:10 | 08.04.2025 | 04:10 | 14. pá 4: (; 14. so 5: )(; 14. ne 6: )(; 15. po 7: )(; 15. út 8: ) | Most v km 155,900 - Křenová | úpravy trakčního vedení, překlenutí ÚD č.50 | 4 | 3 | I | [8 empty] | X | 0 | 0 | 240
320 |  | Z-33065 C | Brno hlavní nádraží: 1.,1f,3. jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x6h | 18.04.2025 | 09:10 | 21.04.2025 | 15:20 | 16. pá 18: 6; 16. so 19: 6; 16. ne 20: 6; 17. po 21: 6 | Most v km 155,900 - Křenová | demontáž mostu v km 155,900 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 0
320 |  | Z-33065 D | Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 50b Brno hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po hroty jazyků výhybky č.47 Brno hlavní nádraží: výh.: 47, Brno hlavní nádraží: zhl. 1. staniční koleje směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.50b po snímač počítače náprav PB171 v km 143,708. Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. bez TV, výh.: č. 56a/b, 57, 59, 61, 62, 63, |  | S |  |  |  |  | D | 4x2h | 18.04.2025 | - | 21.04.2025 | - | [30 empty] | v čase od 9:10 hod. do 11:10 hod - operativně 2x30 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA Most v km 155,900 - Křenová | demontáž mostu v km 155,900 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 16. pá 18 to 17. po 21
320 |  | Z-33065 D1 | Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 50b Brno hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po hroty jazyků výhybky č.47 Brno hlavní nádraží: výh.: 47, Brno hlavní nádraží: zhl. 1. staniční koleje směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.50b po snímač počítače náprav PB171 v km 143,708. Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. bez TV, výh.: č. 56a/b, 57, 59, 61, 62, 63, |  | S |  |  |  |  | D | 4x2h | 18.04.2025 | - | 21.04.2025 | - | [30 empty] | v čase od 13:10 hod. do 15:20 hod - operativně 2x30 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA Most v km 155,900 - Křenová | demontáž mostu v km 155,900 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 16. pá 18 to 17. po 21
320 |  | Z-33065 C1 | Brno hlavní nádraží: 1.,1f,3. jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 3x9h | 18.04.2025 | 19:20 | 21.04.2025 | 04:40 | 16. pá 18: (; 16. so 19: )(; 16. ne 20: )(; 17. po 21: ) | Most v km 155,900 - Křenová | demontáž mostu v km 155,900 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
320 |  | Z-33065 D2 | Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 50b Brno hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po hroty jazyků výhybky č.47 Brno hlavní nádraží: výh.: 47, Brno hlavní nádraží: zhl. 1. staniční koleje směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.50b po snímač počítače náprav PB171 v km 143,708. Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. bez TV, výh.: č. 56a/b, 57, 59, 61, 62, 63, |  | S |  |  |  |  | N | 3x9h | 18.04.2025 | - | 21.04.2025 | - | [30 empty] | v čase od 19:20 hod. do 4:40 hod - operativně 4x30 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA Most v km 155,900 - Křenová | demontáž mostu v km 155,900 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 16. pá 18 to 17. po 21
320 |  | 33024 H | Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1.,2. jen TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1. bez TV, kolej S1, její část od izolovaného styku kolejového křížení po návěstidlo S1 Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1.,2. jen TV, koleje S1, S2, napěťově záhlaví traťové koleje směr Brno hlavní nádraží po ÚO 403 v km 6,072, napěťově záhlaví a zhlaví 1. a 2. traťové koleje směr Brno-Slatina po ÚO 401 a ÚO 402 v km 2,782 v Odb. Brno-Černovice |  | T+S |  | L |  |  | D | 12h | 01.04.2025 | 08:30 | 01.04.2025 | 20:30 | 14. út 1: 12 |  | výměna motorových pohonů, lištoviny a táhla odpojovačů č. UO N 232, lan napájecího převěsu nátěry stožárů trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | 33024 I | Brno dolní nádraží - Brno-Černovice zhlaví Táborská: 2. bez TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. 2. traťové koleje směr Brno dolní nádraží, od návěstidla L po izolovaný styk kolejového křížení. Brno-Černovice zhlaví Táborská: 2. bez TV, kolej S2, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 8 Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb. Brno-Židenice, jejich část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo 2S. Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1.,2. jen TV, koleje S1, S2, jejich část po ÚD č. 3 a ÚD č. 4 v km 1,967 |  | T+S |  | L |  |  | D | 12h | 02.04.2025 | 08:30 | 02.04.2025 | 20:30 | 14. st 2: 12 |  | výměna motorových pohonů, lištoviny a táhla odpojovačů č. UO 108 nátěry stožárů trakčního vedení, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
320 |  | 33024 G | Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1.,2. jen TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1. bez TV, kolej S1, její část od izolovaného styku kolejového křížení po návěstidlo S1 Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1. jen TV, kolej S1, napěťově záhlaví traťové koleje směr Brno hlavní nádraží po ÚO 403 v km 6,072, napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje směr Brno-Slatina po ÚO 401 v km 2,782 v Odb. Brno-Černovice Brno-Černovice zhlaví Táborská: 2. jen TV, kolej S2, její část po ÚD č. 4 v km 1,967 |  | T+S |  | L |  |  | D | 2x12h | 05.04.2025 | 08:30 | 06.04.2025 | 20:30 | 14. so 5: 12; 14. ne 6: 12 |  | výměna táhel odpojovačů č. NP1, UO411, S221 a výměna napájecího lana u stožárů 247 a 249 nátěry stožárů trakčního vedení | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33074 N | Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1. + TV, včetně 1. traťové koleje v dopravně Odb. Brno-Černovice Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 1.traťové koleje ze směru Odb.Brno-Židenice a ze směru Brno dolní nádraží, od návěstidla S po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 10.04.2025 | 08:30 | 10.04.2025 | 14:50 | 15. čt 10: 6 |  | odstranění vegetace | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33074 G | Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb.Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.8 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice, ze směru Brno-Černovice zhlaví Táborská. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 28.04.2025 | 08:00 | 28.04.2025 | 16:00 | 18. po 28: 8 |  | výměna mezilehlé koleje ve výhybce č. 8 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33074 F | Odb Brno-Židenice: 1a bez TV, její část od návěstidla S1a po hroty jazyků výhybky č.14 Odb Brno-Židenice: výh.: 14, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.04.2025 | 08:00 | 14.04.2025 | 14:00 | 16. po 14: 6 |  | výměna jazyka a mezilehlé koleje ve výhybce č. 14 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33074 C | Odb Brno-Židenice: zhl. 6. koleje směr Odb.Brno-Černovice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č.7 a 17 po hroty jazyků výhybky č.17. Odb Brno-Židenice: 6. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č.17 po návěstidlo L6 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 6.,8. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | S | X |  |  |  | D | 2x10h | 26.04.2025 | 08:30 | 27.04.2025 | 18:30 | 17. so 26: 10; 17. ne 27: 10 |  | výměna jazyku, opornice a mezilehlé kolejnice ve výhybce č. 17 | 4 | 3 | O
320 |  | 33073 B | Brno-Maloměřice: výh.: 147a/b,148a/b, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 20.04.2025 | 07:00 | 20.04.2025 | 19:00 | 16. ne 20: 12 |  | výměna LIC, jazyků a opornic ve výhybce č.148a/b | 4 | 3 | O
320 |  | 33073 E | Brno-Maloměřice: výh.: 38a/b,40a/b, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.04.2025 | 07:00 | 21.04.2025 | 13:00 | 17. po 21: 6 |  | výměna jazyka a vevaření LIS ve výhybce 38a/b | 4 | 3 | O
320 |  | 33073 C | Brno-Maloměřice: výh.: 33a/b,36a/b, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 23.04.2025 | 07:00 | 23.04.2025 | 13:00 | 17. st 23: 6 |  | výměna LIS, jazyků a opornic ve výhybce č.36a/b | 4 | 3 | O
320 | R | Z-33073 D | Brno-Maloměřice: výh.: 147a/b, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 27.04.2025 | 07:00 | 27.04.2025 | 19:00 | 17. ne 27: 12 | vloženo do etapy B, požadavek zpracovatele VR | výměna LIS ve výhybce č.147a | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | 33035 A | Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 146d | 23.02.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 13:30 | [31 empty] | demontáž žel. svršku, demolice stávající mostní konstrukce v km 138,137; rekonstrukce mostních objektů, pokládka žel. svršku včetně výhybek č.1 a 2 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
322 |  | 33035 B | Moravské Budějovice: záhl. a zhl. směr Grešlové Mýto, jeho část od návěstidla L a námezníku výhybky č. 13 po námezníky výhybek č. 4, 6, 9 a hroty jazyků výhybky č. 13. Moravské Budějovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S1 Moravské Budějovice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 Moravské Budějovice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo S4 Moravské Budějovice: 6a bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 146d | 23.02.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 13:30 | [30 empty] | ZP M. Budějovice - Grešlové Mýto | demontáž žel. svršku, demolice stávající mostní konstrukce v km 138,137; rekonstrukce mostních objektů, pokládka žel. svršku včetně výhybek č.1 a 2 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
322 |  | 33035 C | Moravské Budějovice: záhl. a zhl. směr Třebelovice, jeho část od návěstidla JL po námezník výhybky č. 5. | X | S |  |  |  | X | Ne | 146d | 23.02.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 13:30 | [30 empty] | ZP M. Budějovice - Jemnice | demontáž žel. svršku, demolice stávající mostní konstrukce v km 138,137; rekonstrukce mostních objektů, pokládka žel. svršku včetně výhybek č.1 a 2 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
322 |  | 33076 D | Tetčice-Bobrava: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po hroty jazyků výhybky č. 3 Tetčice-Bobrava: výh.: 1,3, Tetčice-Bobrava: 1a,1za bez TV, Tetčice-Bobrava - Střelice: 1. bez TV, Střelice: 1zb bez TV, její část od návěstidla 1S po návěstidlo Se14 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Střelice - Tetčice-Bobrava, ze směru Střelice. |  | T+S | X |  |  |  | N | 6h | 10.04.2025 | 23:30 | 11.04.2025 | 05:30 | [30 empty] | ZASTŘEL | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 20 | bar: 15. čt 10 to 15. pá 11
322 |  | 33076 E | Tetčice-Bobrava - Střelice: 1. bez TV, Střelice: 1zb bez TV, její část od návěstidla 1S po návěstidlo Se14 |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 11.04.2025 | 19:20 | 12.04.2025 | 05:30 | [30 empty] | ZASTŘEL | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 15. pá 11 to 15. so 12
322 |  | 33076 I | Střelice: 2zb bez TV, její část od návěstidla Se15 po návěstidlo 2S Střelice - Tetčice-Bobrava: 2. bez TV, Tetčice-Bobrava: 2.,2a,2za bez TV, Tetčice-Bobrava: výh.: 2,4, Tetčice-Bobrava: 2zb bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo Se4 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Tetčice-Bobrava - Zastávka u Brna, ze směru Tetčice-Bobrava. |  | T+S | X |  |  |  | N | 8h | 15.04.2025 | 21:30 | 16.04.2025 | 05:30 | [30 empty] | ZASTŘEL | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 16. út 15 to 16. st 16
322 |  | 33076 J | Střelice: 2zb bez TV, její část od návěstidla Se15 po návěstidlo 2S Střelice - Tetčice-Bobrava: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 10h | 16.04.2025 | 19:30 | 17.04.2025 | 05:30 | [30 empty] | ZASTŘEL | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 16. st 16 to 16. čt 17
322 |  | 33076 A | Zastávka u Brna: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo Sc1 Zastávka u Brna: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo Sc3 Zastávka u Brna: 1a,1b,1za,3a,3b bez TV, Zastávka u Brna: zhl. staničních kolejí 1a, 3a směr Tetčice-Bobrava, od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 2. Zastávka u Brna - Tetčice-Bobrava: 1. bez TV, Tetčice-Bobrava: 1zb bez TV, její část od návěstidla 1S po návěstidlo Se5 |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 09.04.2025 | 20:20 | 10.04.2025 | 05:30 | [30 empty] | ZASTŘEL | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 15. st 9 to 15. čt 10
322 |  | 33076 C | Zastávka u Brna - Tetčice-Bobrava: 1. bez TV, Tetčice-Bobrava: 1zb bez TV, Tetčice-Bobrava: výh.: 5, Tetčice-Bobrava: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 10.04.2025 | 19:30 | 10.04.2025 | 23:30 | 15. čt 10: 4 | ZASTŘEL | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
322 |  | 33076 F | Tetčice-Bobrava: 2zb bez TV, její část od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S Tetčice-Bobrava - Zastávka u Brna: 2. bez TV, Zastávka u Brna: zhl. koleje 2a směr Tetčice-Bobrava, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po hroty jazyků výhybky č. 5. Zastávka u Brna: 2za,2a,2b,2c bez TV, Zastávka u Brna: 4.,4a bez TV, Zastávka u Brna: výh.: 6, Zastávka u Brna: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Zastávka u Brna: 4b bez TV, její část od návěstidla Sc4b po návěstidlo L4b |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 14.04.2025 | 20:20 | 15.04.2025 | 05:30 | [30 empty] | ZASTŘEL | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 16. po 14 to 16. út 15
322 |  | 33076 H | Tetčice-Bobrava: 2zb bez TV, její část od návěstidla Se4 po návěstidlo 2S Tetčice-Bobrava - Zastávka u Brna: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 15.04.2025 | 19:20 | 15.04.2025 | 23:30 | 16. út 15: 4 | ZASTŘEL | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
322 |  | 33044 G | Zastávka u Brna: 1. bez TV, její část od návěstidla Sc1 po návěstidlo L1 Zastávka u Brna: 1a bez TV, její část od návěstidla S1a po návěstidlo Lc1a Zastávka u Brna: 1b,3b bez TV, Zastávka u Brna: 3. bez TV, její část od návěstidla Sc3 po návěstidlo L3 Zastávka u Brna: 3a bez TV, její část od návěstidla S3a po návěstidlo Lc3a Zastávka u Brna: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 29.03.2025 | 08:25 | 02.04.2025 | 15:30 | [30 empty] | ZASTŘEL | 3. podbití kolejí, regulace trakčního vedení | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 14. út 1 to 14. st 2
322 |  | 33044 J | Zastávka u Brna: zhl. staniční koleje 2a směr Tetčice-Bobrava,od hrotů jazyků výhybky č. 1 po hroty jazyků výhybky č. 5. Zastávka u Brna: sudá + TV, Zastávka u Brna: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 10 Zastávka u Brna: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 10 Zastávka u Brna: výh.: 6, Zastávka u Brna: zhl. směr Rapotice, jeho část od námezníků výhybek č. 8, 10, 11 po hroty jazyků výhybky č. 12. Zastávka u Brna: 1zb bez TV, | X | S |  | N |  | X | N | 6h | 31.03.2025 | 21:50 | 01.04.2025 | 03:50 | [30 empty] | ZP směr Rapotice ZASTŘEL | 3. podbití kolejových spojek, regulace trakčního vedení | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1
322 |  | 33044 J | Zastávka u Brna: zhl. staniční koleje 2a směr Tetčice-Bobrava,od hrotů jazyků výhybky č. 1 po hroty jazyků výhybky č. 5. Zastávka u Brna: sudá + TV, Zastávka u Brna: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 10 Zastávka u Brna: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 10 Zastávka u Brna: výh.: 6, Zastávka u Brna: zhl. směr Rapotice, jeho část od námezníků výhybek č. 8, 10, 11 po hroty jazyků výhybky č. 12. Zastávka u Brna: 1zb bez TV, | X | S |  | N |  | X | N | 6h | 01.04.2025 | 21:50 | 02.04.2025 | 03:50 | [30 empty] | ZP směr Rapotice ZASTŘEL | 3. podbití kolejových spojek, regulace trakčního vedení | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180 | bar: 14. út 1 to 14. st 2
322 |  | 33044 K | Tetčice-Bobrava - Zastávka u Brna: 2. + TV, Zastávka u Brna: zhl. staniční koleje 2a směr Tetčice-Bobrava, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po hroty jazyků výhybky č. 5. Zastávka u Brna: 2a,2b,2c,2za,4.,4a bez TV, Zastávka u Brna: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Zastávka u Brna: 4b bez TV, její část od návěstidla Sc4b po návěstidlo L4b Zastávka u Brna: výh.: 6, Zastávka u Brna: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 8d | 02.04.2025 | 15:30 | 09.04.2025 | 15:30 | [30 empty] | ZASTŘEL | 3. podbití kolejí, regulace trakčního vedení | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 14. st 2 to 15. st 9
322 |  | 33076 B | Zastávka u Brna - Rapotice: traťová bez TV, Zastávka u Brna: 1zb bez TV, Zastávka u Brna: zhl. směr Rapotice, od hrotů jazyků výhybky č. 12 po námezníky výhybek č. 8, 10, 11. Zastávka u Brna: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo L1 Zastávka u Brna: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo L3 | X | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 09.04.2025 | 21:55 | 09.04.2025 | 23:00 | [30 empty] | ZASTŘEL | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 15. st 9
322 |  | 33076 B1 | Zastávka u Brna - Rapotice: traťová bez TV, Zastávka u Brna: 1zb bez TV, Zastávka u Brna: zhl. směr Rapotice, od hrotů jazyků výhybky č. 12 po námezníky výhybek č. 8, 10, 11. Zastávka u Brna: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo L1 Zastávka u Brna: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo L3 | X | T+S |  |  |  |  | N | 3h | 09.04.2025 | 23:30 | 10.04.2025 | 02:00 | [30 empty] | ZASTŘEL | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 15. st 9 to 15. čt 10
322 |  | 33076 G | Zastávka u Brna - Rapotice: traťová bez TV, Zastávka u Brna: 1zb bez TV, Zastávka u Brna: zhl. směr Rapotice, od hrotů jazyků výhybky č. 12 po námezníky výhybek č. 8, 11, 12. Zastávka u Brna: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 11 Zastávka u Brna: 4b bez TV, její část od návěstidla L4b po námezník výhybky č. 8 | X | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 14.04.2025 | 21:55 | 14.04.2025 | 23:00 | [30 empty] | ZASTŘEL | broušení kolejnic | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 16. po 14
322 |  | 33076 G1 | Zastávka u Brna - Rapotice: traťová bez TV, Zastávka u Brna: 1zb bez TV, Zastávka u Brna: zhl. směr Rapotice, od hrotů jazyků výhybky č. 12 po námezníky výhybek č. 8, 11, 12. Zastávka u Brna: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 11 Zastávka u Brna: 4b bez TV, její část od návěstidla L4b po námezník výhybky č. 8 | X | T+S |  |  |  |  | N | 3h | 14.04.2025 | 23:30 | 15.04.2025 | 02:00 | [30 empty] | ZASTŘEL | broušení kolejnic | 4 | 3 | I | [6 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 140 | bar: 16. po 14 to 16. út 15
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 35011 A | Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, Ivančice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 12.04.2025 | 08:30 | 25.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | doplnění závor na přejezdu v km 3,780 (P3950) | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. so 12 to 17. pá 25
323 |  | 35011 B | Moravské Bránice - Ivančice: zab. zař.: TZZ traťové koleje. Moravské Bránice - Ivančice: zab. zař.: PZS v km 3,780 (P3950). | X | T |  |  |  | X | Ne | 14d | 12.04.2025 | 08:30 | 25.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | doplnění závor na přejezdu v km 3,780 (P3950) | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. so 12 to 17. pá 25
323 |  | 35011 C | Ivančice: zab. zař.: SZZ částečně. přibližovací kolejový úsek LT, kolejový úsek LK záhlaví ze směru Moravské Bránice Ivančice: zab. zař.: PZS v km 5,535 (P3954). | X | S |  |  |  | X | Ne | 14d | 12.04.2025 | 08:30 | 25.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | doplnění závor na přejezdu v km 3,780 (P3950) | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. so 12 to 17. pá 25
323 |  | 35011 D | Moravské Bránice: zab. zař.: SZZ. DOZ v úseku Moravské Bránice - Ivančice a v úseku Střelice - Rakšice | X | S |  |  |  | X | N | 4h | 24.04.2025 | 23:45 | 25.04.2025 | 04:05 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna softwaru | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. čt 24 to 17. pá 25
323 |  | 33093 A | Miroslav: záhl. směr Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Miroslav - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 24.04.2025 | 07:35 | 24.04.2025 | 14:35 | 17. čt 24: 7 |  | oprava GPK, ASP,PUŠL, štěrky | 4 | 3 | O
323 |  | 33014 B | Boří les - Valtice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 28.04.2025 | 08:00 | 28.04.2025 | 13:35 | 18. po 28: 6 |  | oprava GPK- ASP, PUŠL, štěrky | 4 | 3 | O
323 |  | 33014 C | Valtice - Mikulov na Moravě: traťová bez TV, Sedlec u Mikulova: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5h | 29.04.2025 | 08:10 | 29.04.2025 | 13:25 | 18. út 29: 5 |  | oprava GPK- ASP, PUŠL, štěrky | 4 | 3 | O
323 |  | 33078 A | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: zhl. 3. a 5. staniční koleje směr Novosedly, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 8. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 24.04.2025 | 07:00 | 24.04.2025 | 14:00 | 17. čt 24: 7 |  | navaření srdcovek výh.č.5 a 8 | 4 | 3 | O
323 |  | 33078 B | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 25.04.2025 | 07:00 | 25.04.2025 | 14:00 | 17. pá 25: 7 |  | navaření srdcovky výh.č.6 | 4 | 3 | O
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33073 F | Brno-Maloměřice: zab. zař.: SZZ částečně. výhybky č. 48a, 52 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 01.04.2025 | 08:35 | 01.04.2025 | 10:35 | 14. út 1: 2 |  | úpravy zapojení výhybek č. 48a, 52 | 4 | 3 | O
324 |  | 33073 A | Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje 1K směr Odb.Brno-Židenice, od izolovaného styku výhybky č. 51 po námezník výhybky č. 49 a návěstidlo 1KL. Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Odb Brno-Židenice: 1K bez TV, Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Odb Brno-Židenice: 1K jen TV, její část od ÚD č. 87 v km 2,979 v ŽST Brno-Maloměřice po elektrické dělení ÚO 411 v km 1,880 |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 30d | 01.04.2025 | 10:35 | 30.04.2025 | 14:00 | [31 empty] | celková oprava výhybek č.49, 50, 51, demontáž ÚD č.87 v km 2,979 a nahrazení novým trakčním vedením, výměna ramen na stožárech TV | 4 | 3 | IO | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
324 |  | 33073 F1 | Brno-Maloměřice: zab. zař.: SZZ částečně. výhybky č. 48a, 52 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 30.04.2025 | 14:00 | 30.04.2025 | 16:00 | 18. st 30: 2 |  | úpravy zapojení výhybek č. 48a, 52 | 4 | 3 | O
324 |  | 33008 C | Brno-Královo Pole: 12. bez TV, výh.: 17XA, |  | S |  |  |  |  | Ne | 137d | 15.12.2024 | 00:00 | 30.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
324 |  | 33008 D | Brno-Královo Pole: ost. zař.: 3. nástupiště, jeho část od km 8,735 do km 8,780. |  | S |  |  |  |  | Ne | 137d | 15.12.2024 | 00:00 | 30.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
324 |  | 33008 H | Brno-Královo Pole: lichá jen TV, Brno-Královo Pole: 1.,5.,5a,7.,9,9a,11.,90. bez TV, Brno-Královo Pole: 1a bez TV, její část od návěstidla L1a po snímač počítače náprav Lc1 v km 9,220 Brno-Královo Pole: zhl. liché kolejové skupiny směr Brno-Maloměřice, jeho část od námezníků výhybek č. 5, 7, 11, 12, 13, 14 po snímač počítače náprav PB-3/5 v km 8,360. |  | S |  | N |  |  | Ne | 132d | 20.12.2024 | 04:20 | 30.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizace | 4 | 3 | I | bar: 14. út 1 to 18. st 30
324 |  | 33008 I | Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Maloměřice, jeho část od snímače počítačů náprav PB-3/5 v km 8,360 po návěstidlo 1L. Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 119d | 02.01.2025 | 08:40 | 30.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | Z | bar: 14. út 1 to 18. st 30
324 |  | 33008 J | Brno-Maloměřice: záhl. 1. traťové koleje směr Brno-Královo Pole, od návěstidla 1S po izolovaný styk výhybky č. 51, napěťově od elektrického dělení ÚO 431 v km 3,035 po ÚD č. 87 v km 2,979. |  | S |  |  |  |  | Ne | 119d | 02.01.2025 | 08:40 | 30.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | rekonstrukční práce na mostech | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
324 |  | 33008 K | Brno-Královo Pole: 8. bez TV, její část od návěstidla S8 po návěstidlo Lc8 Brno-Královo Pole: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po návěstidlo Lc10 Brno-Královo Pole: 8.,10. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 89d | 01.02.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
324 |  | 33008 T | Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Maloměřice, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6, 8, 9, 10XS. Brno-Královo Pole: 1a bez TV, další popis: její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo L1a Brno-Královo Pole: 2.,2b,6. + TV, Brno-Královo Pole: 8. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo S8 a od návěstidla Lc8 po námezník výhybky č. 18 Brno-Královo Pole: 10. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10XS po návěstidlo S10 a od návěstidla Lc10 po námezník výhybky č. 17 Brno-Královo Pole: zhl. kolejí č. 2, 6, 8, 10 směr Kuřim, od námezníků výhybek č. 17, 18, 20XS, 22 a 25XS po návěstidlo Se13A. Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kuřim, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kuřim, od hrotů jazyků výhybky č. 23 po návěstidlo 2S. | X | S |  |  |  |  | N | 5h | 08.04.2025 | 23:20 | 09.04.2025 | 04:40 | [30 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | výměna návěstidl Lc1 | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 180 | bar: 15. út 8 to 15. st 9
324 |  | 33008 L | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1. + TV, Brno-Královo Pole: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kuřim od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 24. Brno-Královo Pole: 1a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 24 po návěstidlo L1a |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 6d | 17.04.2025 | 20:00 | 22.04.2025 | 04:30 | [30 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | 3. podbití, úprava ŠL, dmt a mt ukolejnění a prvků ZZ, úprava TV | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 10 | 30 | bar: 16. čt 17 to 17. út 22
324 |  | 33008 M | Kuřim: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Kuřim: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 7 Kuřim: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Královo Pole od námezníků výhybek č. 5 a 7 po návěstidlo 1L. Kuřim: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 17.04.2025 | 20:00 | 22.04.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | 3. podbití, výměna trakčního vedení | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 90 | N | bar: 16. čt 17 to 17. út 22
324 |  | Z-33042 A | Brno-Královo Pole: zhl. sudé skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice, jeho část od námezníků výhybek č.6, 8, 9, 10XS po snímač počítače náprav PB4/6 v km 8,360. Brno-Královo Pole: sudá jen TV, Brno-Královo Pole: 2.,2b,6.,8.,10.,12.,91. bez TV, Brno-Královo Pole: zhl. 2.,6.,8.,10.,12. staniční koleje směr Kuřim, od hrotů jazyků výhybky č.17XA a od námezníků výhybek č.17, 18, 20XS,22 po hroty jazyků výhybky č.25XS. Brno-Královo Pole: zhl. koleje 2b směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č.23 po snímč počítačů náprav PB 23/27 v km 9,866. |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 30.04.2025 | 16:00 | 26.11.2025 | 16:20 | [30 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce sudé kolejové skupiny | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 18. st 30
324 |  | Z-33042 B | Brno-Královo Pole: 2za bez TV, Brno-Královo Pole: zhl. zhlaví sudé kolejové skupiny směr Brno-Maloměřice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č.2 po snímač počitačů náprav PB4/6 v km 8,360. Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 33d | 30.04.2025 | 16:00 | 01.06.2025 | 16:20 | [30 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce | 4 | 3 | I |  |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 90 | bar: 18. st 30
324 |  | 36Z01016 | Křižanov: zab. zař.: Napájecí transformační stanice (NTS) 6kV/75 Hz . |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 08.04.2025 | 07:00 | 08.04.2025 | 13:00 | 15. út 8: 6 |  | údržba rozvodu 6kV | 5 | 3 | O
324 | Zm | 33082 C | Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2. + TV, Ostrov nad Oslavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sklené nad Oslavou, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Ostrov nad Oslavou: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 16.04.2025 | 07:40 | 16.04.2025 | 15:30 | 16. st 16: 8 | úprava def. vyloučeného zařízení (zrušeno vyloučení zhlaví) | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
324 | Zm | 33082 A | Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2. + TV, Sklené nad Oslavou: záhl. 2. traťové koleje směr Ostrov nad Oslavou, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo 2S. Sklené nad Oslavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 22.04.2025 | 07:40 | 22.04.2025 | 15:30 | 17. út 22: 8 | úprava def. vyloučeného zařízení (zrušeno vyloučení zhlaví) | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | 33082 E | Ostrov nad Oslavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 5h | 02.04.2025 | 07:40 | 02.04.2025 | 13:00 | 14. st 2: 5 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
324 | Zm | 33082 D | Ostrov nad Oslavou: lichá + TV, Ostrov nad Oslavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sklené nad Oslavou, jeho část od námezníku výhybky č. 5, 7 po návěstidlo 1L. Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 17.04.2025 | 07:40 | 17.04.2025 | 15:30 | 16. čt 17: 8 | úprava def. vyloučeného zařízení (zrušeno vyl. SK1,3 a dopl. zhlaví a záhlaví) | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
324 | Zm | 33082 B | Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, Sklené nad Oslavou: záhl. 1. traťové koleje směr Ostrov nad Oslavou, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se6. Sklené nad Oslavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 25.04.2025 | 07:40 | 25.04.2025 | 15:30 | 17. pá 25: 8 | úprava def. vyloučeného zařízení (zrušeno vyloučení zhlaví) | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
324 | Zm | 33082 F | Sázava u Žďáru: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 6h | 10.04.2025 | 08:40 | 10.04.2025 | 14:15 | 15. čt 10: 6 | změna času (pův. 7:40-13:15), | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | 33063 A | Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Pohled, od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 10 a 12. Přibyslav: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 154d | 01.03.2025 | 04:05 | 01.08.2025 | 03:25 | [30 empty] | pož. dopravce ČD,a.s. | rekonstrukce nástupiště, montáž trakčního vedení, pokládka kolejí | 5 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
324 |  | 33063 B | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 154d | 01.03.2025 | 04:05 | 01.08.2025 | 03:25 | [30 empty] | Nad RPV. Přibyslav - Pohled | demontáž trakčního vedení, snesení koleje, montáž železničního svršku | 5 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
324 |  | 33063 K | Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Sázava u Žďáru, jeho část od námezníků výhybek č. 5 a 7 po snímač počítače náprav PB5. |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 16.03.2025 | 17:30 | 28.06.2025 | 07:30 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce nástupiště, montáž trakčního vedení, pokládka kolejí | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
324 |  | 33063 E | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 6x4h | 01.04.2025 | 23:55 | 07.04.2025 | 04:05 | 14. út 1: (; 14. st 2: )(; 14. čt 3: )(; 14. pá 4: )(; 14. so 5: )(; 14. ne 6: )(; 15. po 7: ) | Přibyslav - Pohled | odvoz vyzískaného materiálu | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180
324 |  | 33063 O | Pohled: záhl. 1. traťové koleje směr Přibyslav, od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Pohled: lichá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 401 po ÚD č. 25P v km 110,400 |  | S |  |  |  |  | Ne | 136d | 07.03.2025 | 04:05 | 20.07.2025 | 07:30 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | výstavba nového propustku v km 110,302 a v km 110,378 | 5 | 3 | I | bar: 14. út 1 to 18. st 30
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
325 |  | 33046 A | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 29d | 20.03.2025 | 07:30 | 17.04.2025 | 16:10 | [31 empty] | výměna kolejového roštu, zřízení BK, úprava GPK | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 16. čt 17
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33066 A | Odb Brno-Židenice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 11 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 1a bez TV, její část od návěstidla S1a po hroty jazyků výhybky č. 14 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1K TK Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od hrotů jazyků výhybky č. 14 a od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 1. jen TV, její část od ÚD č. 13 v km 158,121 ve směru Brno hlavní nádraží Odb Brno-Židenice: 1a,1b jen TV, |  | S | X | N |  |  | N | 23x5h | 08.04.2025 | 23:15 | 01.05.2025 | 04:40 | [30 empty] | Most Bubeníčkova | pažení v místě mostu a podél TK vně za hlavami pražců, betonáž základů TV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 15. út 8 to 18. st 30
326 |  | 33066 B | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Odb. Brno-Židenice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1h. Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 23x5h | 08.04.2025 | 23:15 | 01.05.2025 | 04:40 | [30 empty] | Most Bubeníčkova | pažení v místě mostu a podél TK vně za hlavami pražců, betonáž základů TV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | bar: 15. út 8 to 18. st 30
326 |  | 36Z03101 | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Brno-Maloměřice - Odb Svitava. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 09.04.2025 | 07:00 | 09.04.2025 | 13:00 | 15. st 9: 6 | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba rozvodu 6kV. | 4 | 9 | O
326 |  | 36Z03104 | Adamov: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.04.2025 | 07:00 | 02.04.2025 | 13:00 | 14. st 2: 6 | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba rozvodu 6kV. | 4 | 9 | O
326 |  | 36Z03105 | Adamov - Blansko: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 16.04.2025 | 07:00 | 16.04.2025 | 13:00 | 16. st 16: 6 | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba rozvodu 6kV. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33075 L | Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č.6 Rájec-Jestřebí: zhl. 1. staniční koleje směr Blansko, jeho část od námezníku výhybky č.6 po izolovaný styk mezi výhybkami č.4 a 6.. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 08.04.2025 | 21:25 | 09.04.2025 | 04:00 | [31 empty] | Navaření srdcovky ve výhybce č. 6. | 4 | 9 | O | bar: 15. út 8 to 15. st 9
326 |  | Z-33075 J | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 10.04.2025 | 21:25 | 11.04.2025 | 05:00 | [31 empty] | Výměna kolejnic na přejezdu P6807 v km 188,870. | 4 | 9 | O | bar: 15. čt 10 to 15. pá 11
326 |  | Z-33075 K | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 09.04.2025 | 21:25 | 10.04.2025 | 05:00 | [31 empty] | Výměna kolejnic na přejezdu P6807 v km 188,870. | 4 | 9 | O | bar: 15. st 9 to 15. čt 10
326 |  | 53086 G | Odb Les - Odb Zádulka: 3. bez TV, Odb Zádulka: 3. bez TV, její část od návěstidla 3NS po hroty jazyků výhybky číslo 7 |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 08.04.2025 | 08:00 | 08.04.2025 | 18:00 | 15. út 8: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53049 B+K. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N
326 |  | 53086 H | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. + TV, napěťově od ÚO 402 na Odbočce Zádulka po ÚO 412 v ŽST Česká Třebová Odb Zádulka: 2 bez TV, od návěstidla 2L po návěstidla 2OS, 4NS Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Zádulka - Opatov, ze směru Odb Zádulka. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,104. jen TV, |  | T+S | X | N | V |  | D | 10h | 11.04.2025 | 08:00 | 11.04.2025 | 18:00 | 15. pá 11: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53049 B+K. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N
326 |  | 53064 A | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, Česká Třebová: záhl. 1. TK směr Odb. Zádulka, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidla 1ZL. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x11h | 01.04.2025 | 07:00 | 02.04.2025 | 18:00 | 14. út 1: 11; 14. st 2: 11 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E+F+G; 53049 B+K; 53086 E (2.4.). | Výměna def. vadných kolejnic, dotahování upevňovadel. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
326 |  | 53064 B | Opatov - Česká Třebová: 2. + TV, Česká Třebová: záhl. 2. TK směr Odb. Zádulka, jeho část od návěstidla ZL po návěstidlo Se21. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x11h | 03.04.2025 | 07:00 | 04.04.2025 | 18:00 | 14. čt 3: 11; 14. pá 4: 11 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E+F+G; 53049 B+K; 53086 E. | Výměna def. vadných kolejnic, dotahování upevňovadel. | 7 | 9 | O
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 53014 B | Česká Třebová: kolejově kolej výtažná střed v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se274 po hroty jazyků výhybky číslo 297. |  | S |  |  |  |  | Ne | 178d | 13.01.2025 | 08:00 | 09.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Práce i v oblasti vlečky 4137 ČD, obvod Staré harfy - výh. č. 838a, 849, 853. | Demontáž výhybky č. 497 a koleje „výtažná střed“.Výstavba odstavných kolejí 450, 451, 452. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
501 |  | 53014 C | Česká Třebová: 301.,302.,303.,304.,305. bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 303 po námezníky výhybek číslo 305, 306, 307. |  | S |  |  |  |  | Ne | 178d | 13.01.2025 | 08:30 | 09.07.2025 | 17:00 | [31 empty] | Modernizace účelového kolejiště OŘ. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
501 |  | 53014 D | Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově a napěťově T406 staniční kolej v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. směr Odb Parník, jeho část od námezníků výhybek číslo 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 po námezník výhybky číslo 459a. Česká Třebová odjezdová skupina: 37.,39.,41.,43.,45.,47.,49.,51.,53.,55. + TV, napěťově od ÚO Z06 po ÚO 45 a ÚD 55 |  | S |  | N |  |  | Ne | 178d | 13.01.2025 | 09:00 | 09.07.2025 | 17:00 | [31 empty] | Demontáž skupiny kolejí 37-55. Příprava staveniště pro novou trakční měnírnu. Výstavba nové koleje č. 439. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
501 |  | 53033 A | Česká Třebová: 201.,202.,203.,204.,205.,206.,301.,302.,303.,304.,305.,306. bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se670 a námezníků výhybek číslo 268, 262, 260 po námezníky výhybek číslo 285b, 305, 306 a 307. Česká Třebová: 93. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 30d | 03.03.2025 | 08:00 | 01.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 A (do 12.3.)+B+D. | Práce na areálu Metrans. | 7 | 9 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1
501 |  | 53033 E | Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se156 po hroty jazyků výhybky číslo 149. Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 90. spojovací kolej + TV, kolejově její část od hrotů jazyků výhybky číslo 149 do km 1,131 (úroveň návěstidla Se674) |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 25d | 01.04.2025 | 17:00 | 25.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Práce na areálu vl. Metrans. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 17. pá 25
501 |  | 53033 F | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 90. spojovací kolej bez TV, její část od km 1,131 (úroveň návěstidla Se674) po návěstidlo Se401 Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Les: 200. jen TV, její část od ÚO 479 po ÚO 489, 499 |  | T |  | L |  |  | Ne | 4d | 01.04.2025 | 17:00 | 04.04.2025 | 17:00 | [31 empty] | Práce na areálu vl. Metrans. | 7 | 9 | C |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 14. út 1 to 14. pá 4
501 |  | 53033 G | Česká Třebová vjezdová skupina: 103.,105.,107. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 01.04.2025 | 17:00 | 07.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Práce na areálu vl. Metrans. | 7 | 9 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 15. po 7
501 | R | 53049 A | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 865A a km 244,411 (úroveň Hraničníku vlečky č. 4137 u výhybky číslo 893) po námezník výhybky číslo 404. Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově kolej T 404 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová: napěťově výběh směr depo od km 4,200 (u návěstidla Se287) do km 245,125(mezi výhybkami číslo 404 a 405ab) v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina |  | S |  | L |  |  | Ne | 119d | 13.03.2025 | 10:00 | 09.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna projektu a stavebních postupů, z tohoto důvodů stavba výluky nepožaduje. | Modernizace uzlu Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
501 |  | 53049 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. + TV, kolejově 27. SK v části od zarážedla po návěstidlo Sc27; 29. SK v části od návěstidla Sc29 po návěstidlo Lc29; 31. SK v části od návěstidla Sc31 po návěstidlo Lc31; 33. SK v části od návěstidla Sc33 po návěstidlo L33; 35. SK v části od návěstidla Sc35 po návěstidlo L35 Česká Třebová: napěťově jejich brněnská část |  | S |  | L |  |  | Ne | 244d | 13.03.2025 | 08:00 | 11.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Výstavba podchodu pod kolejemi 29-35 a jeho vstupní části. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
501 |  | 53049 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 101a bez TV, 101a SK její část od zarážedla po návěstidlo Se109 |  | S |  |  |  |  | Ne | 237d | 20.03.2025 | 18:00 | 11.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Propojení staniční koleje 101a a Odb. Les | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
501 |  | 53049 D | Česká Třebová odjezdová skupina - Třebovice v Čechách: 200. + TV, napěťově od ÚO 479 v dopravně Česká Třebová po ÚO 413 v dopravně Třebovice v Čechách Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. 200. TK směr Odbočka Les, jeho část od návěstidla 200L po návěstidlo Se405. Odb Les - Odb Zádulka: 3. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 01.04.2025 | 08:00 | 01.04.2025 | 18:00 | 14. út 1: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E+F+G; 53049 A+B+E1+K. | Betonáž základů TV, stavba a výstroj stožárů TV, betonáž základů návěstidel, stavba návěstidel. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53049 E1 | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 90. spojovací kolej + TV, napěťově od ÚO 465 po ÚO 489, 499 Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidel Se351, Se401 po hroty jazyků výhybky číslo 330. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 01.04.2025 | 08:00 | 01.04.2025 | 17:00 | 14. út 1: 9 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E+F+G; 53049 A+B+D+K. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53049 D | Česká Třebová odjezdová skupina - Třebovice v Čechách: 200. + TV, napěťově od ÚO 479 v dopravně Česká Třebová po ÚO 413 v dopravně Třebovice v Čechách Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. 200. TK směr Odbočka Les, jeho část od návěstidla 200L po návěstidlo Se405. Odb Les - Odb Zádulka: 3. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 02.04.2025 | 08:00 | 02.04.2025 | 18:00 | 14. st 2: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E+F+G; 53049 A+B+K; 53064 A; 53086 A. | Betonáž základů TV, stavba a výstroj stožárů TV, betonáž základů návěstidel, stavba návěstidel. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53086 A | Česká Třebová vjezdová skupina: 103.,105.,107. bez TV, 103. SK její část od návěstidla Sc103 po návěstidlo Lc103; 105. SK její část od návěstidla Sc105 po návěstidlo Lc105; 107. SK její část od návěstidla Sc107 po návěstidlo Lc107 |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 02.04.2025 | 08:00 | 04.04.2025 | 18:00 | 14. st 2: 10; 14. čt 3: 10; 14. pá 4: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E+F+G; 53049 A+B+K+(2.4. 53049 D); 53064 A (2.4.); 53064 B (3.,4.4.); 53086 E. | Dokončovací práce na TV, stavba a výstroj stožárů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53086 B | Česká Třebová vjezdová skupina: 109.,111. + TV, kolejově 109. SK její část od návěstidla Sc109 po návěstidlo Lc109; 111. SK její část od návěstidla Sc111 po návěstidlo Lc111 |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 05.04.2025 | 08:00 | 07.04.2025 | 18:00 | 14. so 5: 10; 14. ne 6: 10; 15. po 7: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53033 F (do 4.4.), 53033 G (do 7.4.); 53049 A+B+K; 53086 D+F; 53086 C (5.,6.4.). | Dokončovací práce na TV, stavba a výstroj stožárů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53086 C | Česká Třebová vjezdová skupina: 110.,112.,114. + TV, kolejově 110. SK její část od návěstidla Sc110 po návěstidlo Lc110; 112. SK její část od návěstidla Sc112 po návěstidlo Lc112; 114. SK její část od návěstidla Sc114 po návěstidlo Lc114 |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 05.04.2025 | 08:00 | 06.04.2025 | 18:00 | 14. so 5: 10; 14. ne 6: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E+G; 53049 B+K; 53086 B+D. | Dokončovací práce na TV, stavba a výstroj stožárů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53086 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 106.,108. + TV, kolejově 106. SK její část od návěstidla Se142 po návěstidlo Lc106; 108. SK její část od návěstidla Se143 po návěstidlo Lc108 |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 05.04.2025 | 08:00 | 07.04.2025 | 18:00 | 14. so 5: 10; 14. ne 6: 10; 15. po 7: 10 | Nad RPV. Souběhy výluk: 53014 B+D; 53033 E; 53033 G (7.4.); 53049 A+B+K; 53086 B+F; 53086 C (5.,6.4.). | Dokončovací práce na TV, stavba a výstroj stožárů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53086 F | Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9.,9a + TV, kolejově 7. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 21 po návěstidlo L7; 9. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 433 po návěstidlo L9 Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidel Se7, Se9 po hroty jazyků výhybky číslo 21. Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 433, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 05.04.2025 | 08:00 | 07.04.2025 | 18:00 | 14. so 5: 10; 14. ne 6: 10; 15. po 7: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53033 G (do 7.4.); 53049 A+B+K; 53086 B+D; 53086 C (5.,6.4.). | Dokončovací práce na TV, stavba a výstroj stožárů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53086 L | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. bez TV, od IS v km 5.504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. jen TV, od ÚO 480 (km 5.070) po ÚO 460 (km 0,150) Česká Třebová odjezdová skupina - Třebovice v Čechách: 200. + TV, napěťově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v Třebovici v Čechách Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. 200. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla 200L, po návěstidlo Se405. Odb Les - Odb Zádulka: 3. jen TV, Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední včetně části koleje číslo 90 od km 1,131 (úroveň návěstidla Se674) po návěstidla Se351 a Se401. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x10h | 08.04.2025 | 08:00 | 10.04.2025 | 18:00 | 15. út 8: 10; 15. st 9: 10; 15. čt 10: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53049 A+B+K. Jízdy po odklonových trasách. | Demontáž bran TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53065 B | Odb Parník - Česká Třebová odjezdová skupina: 3. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 11.04.2025 | 07:00 | 11.04.2025 | 14:00 | 15. pá 11: 7 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53049 A+B+K; 53086 M. Jízdy po odklonových trasách. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic. | 7 | 9 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20
501 |  | 53086 M | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. bez TV, od IS v km 5.504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. jen TV, od ÚO 480 (km 5.070) po ÚO 460 (km 0,150) |  | T |  |  |  |  | D | 6x10h | 11.04.2025 | 08:00 | 16.04.2025 | 18:00 | 15. pá 11: 10; 15. so 12: 10; 15. ne 13: 10; 16. po 14: 10; 16. út 15: 10; 16. st 16: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53049 A+B+K; 53065 B (11.4.); 53066 G (14.4.); 53066 C (16.4.); 53086 I (15.,16.4.). Jízdy po odklonových trasách. | Demontáž bran TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53066 G | Česká Třebová: výh.: 293ab,295ab, jejich části od námezníků po námezníky |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.04.2025 | 08:00 | 14.04.2025 | 16:00 | 16. po 14: 8 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53049 A+B+K; 53086 M. Stahování od směrové skupiny pouze ze 4. a 5. svazku. | Regenerace srdcovek v DSK 908, broušení výhybkových součástí. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30
501 |  | 53086 I | Česká Třebová vjezdová skupina: 110.,112.,114. bez TV, 110. SK, její část od návěstidla Sc110 po návěstidlo Lc110; 112. SK její část od návěstidla Sc112 po návěstidlo Lc112; 114. SK její část od návěstidla Sc114 po návěstidlo Lc114 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 110, 112, 114 od návěstidel Lc110, Lc112, Lc114 po námezník výhybky číslo 130. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se176 po námezník výhybky číslo 801. Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 91. spojovací kolej + TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 106.,108.,110.,112.,114. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 5x10h | 15.04.2025 | 08:00 | 19.04.2025 | 18:00 | 16. út 15: 10; 16. st 16: 10; 16. čt 17: 10; 16. pá 18: 10; 16. so 19: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53049 A+B+K; 53066 C (16.4.); 53066 F (19.4.). | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53066 C | Česká Třebová vjezdová skupina: výh.: 102,110ab, část výhybky číslo 102 od hrotů jazyků po námezník; část výhybky číslo 110ab od námezníku po námezník |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.04.2025 | 08:00 | 16.04.2025 | 16:00 | 16. st 16: 8 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53049 A+B+K; 53086 M+I. Nelze uskutečňovat jízdy po koleji č. 100 (pražská vjezdová). Nelze od Brno a Olomouce na koleje č. 103 až 111. | Regenerace srdcovek, broušení výhybkových součástí. | 7 | 9 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
501 |  | 53066 F | Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 408ab, její část o námezníku po námezník |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 19.04.2025 | 08:00 | 19.04.2025 | 16:00 | 16. so 19: 8 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53049 A+B+K; 53086 M+I. | Regenerace srdcovky, broušení výhybkových součástí. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 20
501 |  | 53066 B | Česká Třebová vjezdová skupina: výh.: 140ab,143ab, jejich části od námezníků po námezníky |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 20.04.2025 | 08:00 | 20.04.2025 | 16:00 | 16. ne 20: 8 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53049 A+B+K; 53086 K. Nelze řadit z koleji č. 103 až 111. | Regenerace srdcovek, broušení výhybkových součástí. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 20
501 |  | 53086 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 101. bez TV, její část od návěstidla Se123 po návěstidlo Lc101 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně části koleje číslo 101 od návěstidla Lc101 po návěstidlo Sp2 a námezník výhybky číslo 140b. Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,103.,104.,105.,107. jen TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 4x10h | 20.04.2025 | 08:00 | 23.04.2025 | 18:00 | 16. ne 20: 10; 17. po 21: 10; 17. út 22: 10; 17. st 23: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53049 A+B+K; 53066 B (20.4.); 53066 E (22.4.); 53086 N (22.4.). | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53066 E | Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 413ab,419ab, jejich části o námezníků po námezníky |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 22.04.2025 | 08:00 | 22.04.2025 | 16:00 | 17. út 22: 8 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53049 A+B+K; 53086 K+N. Nelze ze stahovacích kolejí na koleje č. 27 až 35. Nelze z kolejí č. 19 až 25 na 200. TK. | Regenerace srdcovek, broušení výhybkových součástí. | 7 | 9 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
501 |  | 53086 N | Česká Třebová odjezdová skupina - Třebovice v Čechách: 200. + TV, napěťově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v Třebovicích v Čechách Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. 200. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla 200L, po návěstidlo Se405. Odb Les - Odb Zádulka: 3. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4x10h | 22.04.2025 | 08:00 | 26.04.2025 | 17:30 | 17. út 22: 10; 17. st 23: 10; 17. pá 25: 10; 17. so 26: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E (do25.4.); 53049 A+B+K. Jízdy po odklonových trasách. | Demontáž bran TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53066 A | Česká Třebová vjezdová skupina: výh.: 124,131, jejich části od hrotů jazyků po námezníky |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 24.04.2025 | 08:00 | 24.04.2025 | 16:00 | 17. čt 24: 8 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53049 A+B+K; 53086 N1. Jízdy na vl. Metrans pouze z koleje č. 111. | Regenerace srdcovek v DSK 905, broušení výhybkových součástí. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 20
501 |  | 53086 N1 | Česká Třebová odjezdová skupina - Třebovice v Čechách: 200. + TV, napěťově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v Třebovicích v Čechách Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. 200. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla 200L, po návěstidlo Se405. Odb Les - Odb Zádulka: 3. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 24.04.2025 | 09:00 | 24.04.2025 | 17:30 | 17. čt 24: 9 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53033 E; 53049 A+B+K; 53066 A. Jízdy po odklonových trasách. | Demontáž bran TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53086 O | Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9.,9a + TV, kolejově 7. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 21 po návěstidlo L7; 9. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 433 po návěstidlo L9. Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se9 po hroty jazyků výhybky číslo 21. Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 433, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 27.04.2025 | 12:30 | 27.04.2025 | 17:30 | 17. ne 27: 5 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53086 P+E1. | Stavba a výstroj stožárů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53086 P | Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Třebovice v Čechách. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Třebovice v Čechách, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Odbočka Zádulka . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9.,9a + TV, kolejově 7. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 21 po návěstidlo L7; 9. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 433 po návěstidlo L9. Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se9 po hroty jazyků výhybky číslo 21. Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 433, Česká Třebová: 1.,2.,3a,4a,5.,6.,8.,12.,14.,16.,18. jen TV, jejich olomoucká část | X | S | X | L |  |  | N | 5h | 27.04.2025 | 23:10 | 28.04.2025 | 04:00 | [30 empty] | Nad RPV. ZASTAVEN PROVOZ = v 1. a 2. TK směr Třebovice v Č. a Odb. Zádulka. Jízdy vlaků po odklonových trasách. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53086 O+E1. | Montáž provizorních bran TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 20 | 30 | N | bar: 17. ne 27 to 18. po 28
501 |  | 53066 H | Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 403,409, jejich části od hrotů jazyků po námezníky |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 28.04.2025 | 08:00 | 28.04.2025 | 16:00 | 18. po 28: 8 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K. Nelze stahovat ze stahovací koleje č. 1. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic a LIS, svařování, broušení výhybkových součástí. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53086 P | Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Třebovice v Čechách. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Třebovice v Čechách, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Odbočka Zádulka . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9.,9a + TV, kolejově 7. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 21 po návěstidlo L7; 9. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 433 po návěstidlo L9. Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se9 po hroty jazyků výhybky číslo 21. Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 433, Česká Třebová: 1.,2.,3a,4a,5.,6.,8.,12.,14.,16.,18. jen TV, jejich olomoucká část | X | S | X | L |  |  | N | 5h | 28.04.2025 | 23:10 | 29.04.2025 | 04:00 | [30 empty] | Nad RPV. ZASTAVEN PROVOZ = v 1. a 2. TK směr Třebovice v Č. a Odb. Zádulka. Jízdy vlaků po odklonových trasách. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K. | Montáž provizorních bran TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 20 | 30 | N | bar: 18. po 28 to 18. út 29
501 |  | 53086 J | Česká Třebová vjezdová skupina: 109. bez TV, její část od návěstidla Sc109 po návěstidlo Lc109 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně kolejí číslo 109, 93 od návěstidla Lc109 po návěstidlo Se179. Česká Třebová vjezdová skupina: 103.,105.,107.,109.,111. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 2x10h | 29.04.2025 | 08:00 | 30.04.2025 | 18:00 | 18. út 29: 10; 18. st 30: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53085 G. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Zm | Z-53085 G | Česká Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části kolejí číslo 14, 16 od návěstidla L po návěstidla S14, S16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, jejich olomoucká část Česká Třebová: 700.-707. jen TV, |  | S | X | N | V |  | D | 2x10h | 29.04.2025 | 07:05 | 30.04.2025 | 16:40 | 18. út 29: 10; 18. st 30: 10 | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53086 J. přesun z května, nevhodný souběh pův. 6.,7. května, úpr. času konání výluky na žádost O12/1, pův.: 7:30 - 17:30 hod. | Tažení provizorního TV, převěšení a překotvení TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 08.04.2025 | 07:00 | 10.04.2025 | 13:00 | [31 empty] | Oprava rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 15. út 8 to 15. čt 10
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 15.04.2025 | 07:00 | 16.04.2025 | 13:00 | [31 empty] | Oprava rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 16. út 15 to 16. st 16
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 22.04.2025 | 07:00 | 23.04.2025 | 13:00 | [31 empty] | Oprava rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 17. út 22 to 17. st 23
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 29.04.2025 | 07:00 | 29.04.2025 | 13:00 | 18. út 29: 6 |  | Oprava rozvodny 22kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | 55014 A | Odb Bezpráví: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.04.2025 | 00:10 | 05.04.2025 | 04:10 | 14. so 5: 4 |  | Výměna SW SZZ na Odb Bezpráví a v ŽST Brandýs nad Orlicí, v ŽST Choceň, v ŽST Zámrsk, v ŽST Uhersko a v ŽST Moravany s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 9 | O
501 | D | 55014 B | Brandýs nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.04.2025 | 00:10 | 05.04.2025 | 04:10 | 14. so 5: 4 |  | Výměna SW SZZ na Odb Bezpráví a v ŽST Brandýs nad Orlicí, v ŽST Choceň, v ŽST Zámrsk, v ŽST Uhersko a v ŽST Moravany s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 9 | O
501 | D | 55014 C | Choceň: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.04.2025 | 00:10 | 05.04.2025 | 04:10 | 14. so 5: 4 |  | Výměna SW SZZ na Odb Bezpráví a v ŽST Brandýs nad Orlicí, v ŽST Choceň, v ŽST Zámrsk, v ŽST Uhersko a v ŽST Moravany s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 9 | O
501 | D | Z-55013 A | Odb Zádulka: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.04.2025 | 00:10 | 12.04.2025 | 04:10 | 15. so 12: 4 |  | Výměna SW SZZ na Odb Zádulka a v ŽST Dlouhá Třebová a Ústí nad Orlicí s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 9 | O
501 | D | Z-55013 B | Česká Třebová: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.04.2025 | 00:10 | 12.04.2025 | 04:10 | 15. so 12: 4 |  | Výměna SW SZZ na Odb Zádulka a v ŽST Dlouhá Třebová a Ústí nad Orlicí s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 9 | O
501 | D | Z-55013 C | Dlouhá Třebová: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.04.2025 | 00:10 | 12.04.2025 | 04:10 | 15. so 12: 4 |  | Výměna SW SZZ na Odb Zádulka a v ŽST Dlouhá Třebová a Ústí nad Orlicí s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 9 | O
501 | D | Z-55013 D | Ústí nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.04.2025 | 00:10 | 12.04.2025 | 04:10 | 15. so 12: 4 |  | Výměna SW SZZ na Odb Zádulka a v ŽST Dlouhá Třebová a Ústí nad Orlicí s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 9 | O
501 | D | Z-55013 E | Odb Zádulka: zab. zař.: ETCS. Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. Odb Zádulka - Ústí nad Orlicí: zab. zař.: ETCS. Ústí nad Orlicí: zab. zař.: ETCS. RBC15 | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 12.04.2025 | 00:10 | 12.04.2025 | 04:10 | 15. so 12: 4 |  | Výměna SW SZZ na Odb Zádulka a v ŽST Dlouhá Třebová a Ústí nad Orlicí s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 9 | O
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 24.04.2025 | 07:00 | 24.04.2025 | 13:00 | 17. čt 24: 6 |  | Oprava rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | 55014 D | Zámrsk: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.04.2025 | 00:10 | 05.04.2025 | 04:10 | 14. so 5: 4 | V souběhu s výlukou 53014 A, B, C, E, F, G, H. | Výměna SW SZZ na Odb Bezpráví a v ŽST Brandýs nad Orlicí, v ŽST Choceň, v ŽST Zámrsk, v ŽST Uhersko a v ŽST Moravany s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 4 | O
501 | D | 55014 E | Uhersko: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.04.2025 | 00:10 | 05.04.2025 | 04:10 | 14. so 5: 4 | V souběhu s výlukou 53014 A, B, C, D, F, G, H. | Výměna SW SZZ na Odb Bezpráví a v ŽST Brandýs nad Orlicí, v ŽST Choceň, v ŽST Zámrsk, v ŽST Uhersko a v ŽST Moravany s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 4 | O
501 | D | 55007 A | Choceň - Zámrsk: zab. zař.: PZS v km 277,622 (P4893). |  | T |  |  |  | X | Ne | 2d | 04.04.2025 | 18:00 | 05.04.2025 | 10:00 | [30 empty] | PZZ uzavřen pro uživatele pozemní komunikace včetně chodců. Nelze obsluhovat zastávku Dobříkov. | Výměna vnějších a vnitřních prvků PZS v km 277,622 v úseku Choceň – Zámrsk. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. pá 4 to 14. so 5
501 | D | 55014 H | Odb Bezpráví: zab. zař.: ETCS. Odb Bezpráví - Kostěnice: zab. zař.: ETCS. Kostěnice: zab. zař.: ETCS. RBC 16 | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 05.04.2025 | 00:10 | 05.04.2025 | 04:10 | 14. so 5: 4 | V souběhu s výlukou 53014 A, B, C, D, E, F, G. | Výměna SW SZZ na Odb Bezpráví a v ŽST Brandýs nad Orlicí, v ŽST Choceň, v ŽST Zámrsk, v ŽST Uhersko a v ŽST Moravany s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 4 | O
501 | D | 55014 F | Moravany: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.04.2025 | 00:10 | 05.04.2025 | 04:10 | 14. so 5: 4 | V souběhu s výlukou 53014 A, B, C, D, E, G, H. | Výměna SW SZZ na Odb Bezpráví a v ŽST Brandýs nad Orlicí, v ŽST Choceň, v ŽST Zámrsk, v ŽST Uhersko a v ŽST Moravany s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 4 | O
501 | D | 55014 G | Kostěnice: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.04.2025 | 00:10 | 05.04.2025 | 04:10 | 14. so 5: 4 | V souběhu s výlukou 53014 A, B, C, D, E, F, H. | Výměna SW SZZ na Odb Bezpráví a v ŽST Brandýs nad Orlicí, v ŽST Choceň, v ŽST Zámrsk, v ŽST Uhersko a v ŽST Moravany s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 4 | I
501 | D | Z-53126 A | Pardubice hlavní nádraží: 1.,3. bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po návěstidlo Sc1; 3. SK její část od návěstidla L3 po návěstidlo Sc3 Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 3h | 11.04.2025 | 23:00 | 12.04.2025 | 01:30 | [31 empty] | Provedení zkratových zkoušek. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 15. pá 11 to 15. so 12
501 | D | Z-53126 B | Pardubice hlavní nádraží: 8.,10. bez TV, 8. SK její část od návěstidla L8 po návěstidlo Sc8; 10. SK její číst od návěstidla L10 po návěstidlo Sc10 Pardubice hlavní nádraží: 4a,6.,6a,8.,10. jen TV, ÚO 413 až ÚO 423 |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 12.04.2025 | 02:00 | 12.04.2025 | 05:00 | 15. so 12: 3 |  | Provedení zkratových zkoušek. | 7 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Zm | 53019 N | Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od LIS v km 317,170 (mezi výhybkami číslo 101 a 105) po návěstidlo 1L. Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se67. |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 29.04.2025 | 12:00 | 29.04.2025 | 21:00 | 18. út 29: 9 | PJ 80 km/h ve 2. TK Pardubice - Přelouč v délce cca 800 m (km 314,000 - 319,300; 315,300 - 315,800). úprava času (původně 14:00-20:00) | Oprava GPK kolejí, čištění KL, výměna KR. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 15 | 15 | 60
501 | Zm | 53019 O | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se68 po návěstidlo 2S. Přelouč nákladní nádraží: záhl. 2. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se105 . |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 30.04.2025 | 08:00 | 30.04.2025 | 17:00 | 18. st 30: 9 | PJ 80 km/h v 1. TK Pardubice - Přelouč v délce cca 800 m (km 314,000 - 319,300; 315,300 - 315,800). úprava času (původně 8:00-14:00) | Oprava GPK kolejí, čištění KL, výměna KR. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 15 | 15 | 60
501 |  | 53074 A | Přelouč nákladní nádraží: 109.,111. bez TV, 109. SK její část od návěstidla S109 po návěstidlo Lc109, 111. SK její část od návěstidla S111 po návěstidlo Lc111 Přelouč nákladní nádraží: 107.,107a,107b,109.,111.,113. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 21.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 18:00 | [31 empty] | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice - startovací jámy, kabelizace mezi SK 109 a 111. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17. po 21 to 18. st 30
501 |  | 53019 J | Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, včetně částí kolejí číslo 2 a 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2 a S4. Řečany nad Labem: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 26.04.2025 | 16:00 | 27.04.2025 | 02:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h 1. SK Řečany nad Labem v délce cca 300 m (km 325,470 - 325,770). | Oprava GPK výhybek a kolejí, čištění KL, výměna KR. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 15 | 15 | 90 | bar: 17. so 26 to 17. ne 27
501 |  | 53019 M | Přelouč: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | D | 2x2h | 28.04.2025 | 02:20 | 29.04.2025 | 04:10 | 18. po 28: 2; 18. út 29: 2 |  | GPK spojek. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | Zm | 53019 L | Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, Přelouč: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem. Přelouč: 2.,4.,102.,104. bez TV, 102. SK její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102; 104. SK její část od návěstidla S104 po návěstidlo Lc104 Přelouč: zhl. střední, včetně části staničních kolejí číslo 102 a 104 od návěstidel Lc102 a Lc104 po námezník výhybky číslo 9 a hroty jazyků výhybky číslo 13. Přelouč: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 28.04.2025 | 16:00 | 29.04.2025 | 02:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h v 1. SK Přelouč v délce cca 1400 m (km 318,150 - 319,550). úprava a rozšíření vyloučení | Oprava GPK výhybek a kolejí, čištění KL, výměna KR. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 15 | 15 | 90 | bar: 18. po 28 to 18. út 29
501 | Zm | 53019 I | Řečany nad Labem - Přelouč: 1. + TV, Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části staničních kolejí číslo 1 a 3 od návěstidel S1 a S3 po návěstidlo 1L. Řečany nad Labem: 1.,3. jen TV, Přelouč: záhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se27. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 25.04.2025 | 16:00 | 26.04.2025 | 02:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h ve 2. SK Řečany nad Labem v délce cca 300 m (km 325,470 - 325,770). úprava vyloučení bez vlivu na dopravu | Oprava GPK výhybek a kolejí, čištění KL, výměna KR. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 15 | 15 | 90 | bar: 17. pá 25 to 17. so 26
501 | Zm | 53019 K | Řečany nad Labem - Přelouč: 1. + TV, Přelouč: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po námezníky výhybek číslo 35 a 37. Přelouč: 1.,3. bez TV, Přelouč: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 6 a 8 po námezník výhybky číslo 3. Přelouč nákladní nádraží: 101. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 3 po návěstidlo S101 Přelouč: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 2d | 27.04.2025 | 16:00 | 28.04.2025 | 02:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h ve 2. SK Přelouč v délce cca 1400 m (km 318,150 - 319,550). úprava vyloučení bez vlivu na dopravu | Oprava GPK výhybek a kolejí, čištění KL, výměna KR. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 15 | 15 | 90 | bar: 17. ne 27 to 18. po 28
501 |  | 53019 B | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: záhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S. Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem. Záboří nad Labem: 2.,4.,6. + TV, kolejově 2. SK její část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo L2, 4. SK její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo L4, 6. SK její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo L6 |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 4d | 12.04.2025 | 08:00 | 15.04.2025 | 02:20 | [30 empty] | Změna od RPV. PJ 80 km/h ve 1. SK Záboří nad Labem v délce 300 m (km 335,800 - 336,100). | Oprava GPK výhybek a kolejí, čištění KL, výměna KR. | 7 | 4 | OS |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 15. so 12 to 16. út 15
501 |  | 53019 B1 | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: záhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo 2S. Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem. Záboří nad Labem: 2.,4.,6. + TV, kolejově 2. SK její část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo L2, 4. SK její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo L4, 6. SK její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo L6 |  | T+S |  |  | V | X | D | 5h | 22.04.2025 | 13:00 | 22.04.2025 | 18:00 | 17. út 22: 5 | PJ 80 km/h v 1. SK Záboří nad Labem v délce cca 300 m (km 335,800 - 336,100). | Následné propracování. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 15 | 15 | 90
501 |  | 53019 H | Řečany nad Labem: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | D | 4x2h | 24.04.2025 | 02:20 | 27.04.2025 | 04:10 | 17. čt 24: 2; 17. pá 25: 2; 17. so 26: 2; 17. ne 27: 2 |  | GPK spojek. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 53019 G | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem. Řečany nad Labem: 2.,4. bez TV, 2. SK její část od námezníku výhybky číslo 26 po návěstidlo S2, 4. SK její část od námezníku výhybky číslo 26 po návěstidlo S4 Řečany nad Labem: sudá jen TV, Záboří nad Labem: záhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidla Se3. |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 2d | 24.04.2025 | 16:00 | 25.04.2025 | 02:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h v 1. SK Řečany nad Labem v délce cca 400 m (km 326,700 - 327,100). | Oprava GPK výhybek a kolejí, čištění KL, výměna KR. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 15 | 15 | 90 | bar: 17. čt 24 to 17. pá 25
501 |  | 53019 A | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem. Záboří nad Labem: 1.,3.,5. bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 4, 3. SK její část od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 7, 5. SK její část od návěstidla L5 po námezník výhybky číslo 7 Záboří nad Labem: lichá jen TV, Řečany nad Labem: záhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16. |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 4d | 09.04.2025 | 08:00 | 12.04.2025 | 08:00 | [30 empty] | Změna od RPV. PJ 80 km/h ve 2. SK Záboří nad Labem v délce 300 m (km 335,800 - 336,100). | Oprava GPK výhybek a kolejí, čištění KL, výměna KR. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 15 | 15 | 90 | Z | bar: 15. st 9 to 15. so 12
501 |  | 53019 C | Záboří nad Labem: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | D | 3x2h | 15.04.2025 | 02:20 | 17.04.2025 | 04:10 | 16. út 15: 2; 16. st 16: 2; 16. čt 17: 2 |  | GPK spojek. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | Zm | 53019 D | Kolín vjezd.náv.L - Záboří nad Labem: 1. + TV, Kolín vjezd.náv.L: záhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín. Záboří nad Labem: 1.,3.,5. bez TV, 1. SK její část od námezníku výhybky číslo 18 po návěstidlo S1, 3. SK její část od námezníku výhybky číslo 16 po návěstidlo S3, 5. SK její část od námezníku výhybky číslo 15 po návěstidlo S5 Záboří nad Labem: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 2d | 15.04.2025 | 14:00 | 16.04.2025 | 02:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h ve 2. SK Záboří nad Labem v délce 300 m (km 336,900 - 337,500). V souběhu s výlukou 63087 B. úprava času (původně 16:00-20:00) | Oprava GPK výhybek a kolejí, čištění KL, výměna KR. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 15 | 15 | 90 | bar: 16. út 15 to 16. st 16
501 |  | 53019 E | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: 2. + TV, Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín. Záboří nad Labem: 2.,4.,6. + TV, kolejově 2. SK její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 20, 4. SK její část od návěstidla S4 po námezník výhybky číslo 17, 6. SK její část od návěstidla S6 po námezník výhybky číslo 17 Kolín vjezd.náv.L: záhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 2d | 16.04.2025 | 16:00 | 17.04.2025 | 02:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h ve 1. SK Záboří nad Labem v délce 300 m (km 336,900 - 337,500). | Oprava GPK výhybek a kolejí, čištění KL, výměna KR. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 15 | 15 | 90 | bar: 16. st 16 to 16. čt 17
501 |  | 53019 A1 | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem. Záboří nad Labem: 1.,3.,5. bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 4, 3. SK její část od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 7, 5. SK její část od návěstidla L5 po námezník výhybky číslo 7 Záboří nad Labem: lichá jen TV, Řečany nad Labem: záhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se16. |  | T+S |  | N | V | X | D | 5h | 22.04.2025 | 08:00 | 22.04.2025 | 13:00 | 17. út 22: 5 | PJ 80 km/h ve 2. SK Záboří nad Labem v délce 300 m (km 335,800 - 336,100). | Následné propracování. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 15 | 15 | 90
501 |  | 53019 F | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Záboří nad Labem: záhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po námezníky výhybek číslo 24 a 25. Řečany nad Labem: 1.,3. + TV, kolejově 1. SK její část od námezníku výhybky číslo 25 po návěstidlo S1, 3. SK její část od námezníku výhybky číslo 24 po návěstidlo S3 |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 2d | 23.04.2025 | 16:00 | 24.04.2025 | 02:20 | [30 empty] | PJ 80 km/h ve 2. SK Řečany nad Labem v délce cca 400 m (km 326,700 - 327,100). | Oprava GPK výhybek a kolejí, čištění KL, výměna KR. | 7 | 4 | O |  |  | X | X | X |  | X |  |  | 15 | 15 | 90 | bar: 17. st 23 to 17. čt 24
501 |  | 63007 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63007 P. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
501 |  | 63007 G | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63007 I, N. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
501 |  | 63007 I | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, N. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
501 |  | 63007 N | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, I. | Zkrácení TV. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
501 |  | 63007 P | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63007 A. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
501 |  | 63094 B | Kolín seřaďovací nádraží: 6. bez TV, část od návěstidla Sc6 po námezník výhybky č. 84 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.04.2025 | 08:00 | 02.04.2025 | 16:00 | 14. st 2: 8 |  | Výměna vadných LIS u návěstidla Lc6, svařování. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63087 B | Kolín seřaďovací nádraží: 1a,1b,1c bez TV, výh.: 1,9, Kolín seřaďovací nádraží: záhl. 1.traťové koleje směr Záboří nad Labem, část od návěstidla Se3 po začátek výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín seřaďovací nádraží - Záboří nad Labem, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. |  | S | X |  | V | X | Ne | 2d | 15.04.2025 | 16:00 | 16.04.2025 | 04:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53019 D a C. | Výměna LIS, svařování, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 16. út 15 to 16. st 16
501 |  | 63027 A | Velim: 2. bez TV, výh.: 24, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.04.2025 | 08:00 | 04.04.2025 | 15:00 | 14. pá 4: 7 | Nelze ze sudé kolejové skupiny směr odb. Cerhenice | Výměna LIS u výhybky č. 24, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
501 |  | 63027 B | Velim: 2. bez TV, Velim: zhl. směr Odb. Cerhenice část od námezníku výhybky č. 24 po začátek výhybky č. 30. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Velim - Odb Cerhenice, ze směru Velim. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 06.04.2025 | 08:00 | 06.04.2025 | 14:00 | 14. ne 6: 6 |  | Výměna přídržnice ve výhybce č. 30, svařování. | 14 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63065 B | Napájecí stanice Pečky Pečky - Kolín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Český Brod - Praha-Běchovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Pečky - Nymburk hlavní nádraží: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 29.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 13:00 | 18. út 29: 6; 18. st 30: 6 |  | Údržba NS. | 13 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63096 A | Pečky: výh.: 31, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 01.04.2025 | 08:00 | 01.04.2025 | 13:00 | 14. út 1: 5 | Nelze ze 4. SK směr odb. Tatce. | Výměna středové koljnice ve výhybce č. 31, svařování. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63096 C | Pečky: výh.: 40, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 02.04.2025 | 09:30 | 02.04.2025 | 14:30 | 14. st 2: 5 | Nelze ze sudé kolejové skupiny směr Odb. Tatce a opačně. | Navaření srdcovky výhybky č. 40. | 14 | 4 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63096 B | Pečky: záhl. a zhl. směr Odb Cerhenice, část od návěstidla Se4 po námezník výhybky č.4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Cerhenice - Pečky, ze směru Pečky. Pečky: 2. bez TV, část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 05.04.2025 | 08:00 | 05.04.2025 | 18:00 | 14. so 5: 10 |  | Výměna výhybkových dílů ve výhybce č. 2, svařování, navaření srdcovky výhybky č. 4. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | 63096 D | Pečky: výh.: 38, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 08.04.2025 | 09:30 | 08.04.2025 | 14:30 | 15. út 8: 5 | Nelze od Poříčan na koleje 3-9 a opačně. | Navaření srdcovky výhybky. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63092 H | Český Brod - Úvaly: 2. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 6h | 18.04.2025 | 08:30 | 18.04.2025 | 14:30 | 16. pá 18: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63092 D | Český Brod: záhl. a zhl. směr Poříčany, část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Český Brod - Poříčany, ze směru Český Brod. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 21.04.2025 | 08:30 | 21.04.2025 | 14:30 | 17. po 21: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63092 A | Český Brod: záhl. a zhl. směr Poříčany, část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo 0L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Český Brod - Poříčany, ze směru Český Brod. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 23.04.2025 | 08:30 | 23.04.2025 | 12:30 | 17. st 23: 4 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63092 B | Český Brod: 0. bez TV, část od návěstidla S0 po návěstidlo L0 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 23.04.2025 | 12:30 | 23.04.2025 | 16:30 | 17. st 23: 4 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63092 C | Český Brod: záhl. a zhl. směr Úvaly, část od námezníku výhybky č. 42 po návěstidlo Se44. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Český Brod. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 24.04.2025 | 08:30 | 24.04.2025 | 14:30 | 17. čt 24: 6 | V souběhu s výlukou 63092 G. | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63092 G | Český Brod - Úvaly: 0. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 24.04.2025 | 08:30 | 24.04.2025 | 14:30 | 17. čt 24: 6 | V souběhu s výlukou 63092 C. | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 | Zm | 63092 E | Český Brod: výh.: 10, část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 29.04.2025 | 23:00 | 30.04.2025 | 04:00 | [30 empty] | Nelze z liché kolejové skupiny směr Poříčany. původně denní výluka 28.4.2025, na žádost technologa | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 18. út 29 to 18. st 30
501 | Zm | 63092 F | Český Brod: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 39 Český Brod: zhl. směr Úvaly, část od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo Se38. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 30.04.2025 | 23:00 | 01.05.2025 | 04:00 | [30 empty] | Nelze od Úval do liché kolejové skupiny. původně denní výluka 28.4.2025, na žádost technologa | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 18. st 30
501 |  | 63092 I | Úvaly - Český Brod: 1. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 6h | 19.04.2025 | 08:30 | 19.04.2025 | 14:30 | 16. so 19: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63109 A | Úvaly: výh.: 20, její část od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Úvaly - Praha-Běchovice, ze směru Úvaly. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 27.04.2025 | 08:00 | 27.04.2025 | 16:00 | 17. ne 27: 8 |  | Výměna srdcovky výhybky č. 20, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
501 |  | 63093 B | Praha-Běchovice: výh.: 7, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 20.04.2025 | 08:00 | 20.04.2025 | 18:00 | 16. ne 20: 10 | Nelze na 2.staniční kolej. | Navaření srdcovky výhybky č. 7. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63093 C | Praha-Běchovice: 1b bez TV, část od návěstidla Sc1b po návěstidlo Se1 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 25.04.2025 | 09:00 | 25.04.2025 | 14:00 | 17. pá 25: 5 | Nelze k 1.nástupišti P.Běchovice střed, přes osobní po 3./108.SK. | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63093 A | Praha-Běchovice: výh.: 21, její část od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Libeň - Praha-Běchovice, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 26.04.2025 | 08:00 | 26.04.2025 | 16:00 | 17. so 26: 8 |  | Výměna srdcovky výhybky č. 21, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33079 A | Havlíčkův Brod: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 19.04.2025 | 23:30 | 20.04.2025 | 04:30 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 16. so 19 to 16. ne 20
502 |  | 33079 B | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, Okrouhlice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 12.04.2025 | 08:30 | 12.04.2025 | 16:30 | 15. so 12: 8 |  | úprava GPK, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 33079 C | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, Okrouhlice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 13.04.2025 | 08:30 | 13.04.2025 | 16:30 | 15. ne 13: 8 |  | úprava GPK, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 33079 D | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, Okrouhlice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 14.04.2025 | 08:50 | 14.04.2025 | 16:45 | 16. po 14: 8 |  | úprava GPK, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 33079 E | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, Okrouhlice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 15.04.2025 | 08:50 | 15.04.2025 | 16:45 | 16. út 15: 8 |  | úprava GPK, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 | Zm | 33101 A | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. jen TV, |  | T |  | L |  |  | N | 5h | 29.04.2025 | 23:05 | 30.04.2025 | 04:00 | [30 empty] | změna def. vyloučeného zařízení (doplněna 1.TK kolejově), pož. SEE H. Brod | demontáž vodičů a zemnícího lana ZVN 400kV | 5 | 3 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | bar: 18. út 29 to 18. st 30
502 | Zm | 33101 A | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. jen TV, |  | T |  | L |  |  | N | 5h | 30.04.2025 | 23:05 | 01.05.2025 | 04:00 | [30 empty] | změna def. vyloučeného zařízení (doplněna 1.TK kolejově), pož. SEE H. Brod | demontáž vodičů a zemnícího lana ZVN 400kV | 5 | 3 | C | bar: 18. st 30
502 |  | 33083 A | Světlá nad Sázavou: záhl. 2. traťové koleje směr Leština u Světlé, jeho část od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, Světlá nad Sázavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 19.04.2025 | 08:45 | 19.04.2025 | 15:10 | 16. so 19: 6 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 33083 C | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, Leština u Světlé: sudá jen TV, její část od ÚO 402 v km 250,865 po ÚO 412 v km 251,352 Leština u Světlé: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, jeho část od návěstidla 2L po hroty jazyků výhybky č. 4. Leština u Světlé: 2a,2b bez TV, Leština u Světlé: 2c bez TV, její část od návěstidla Se6 po návěstidlo Se8 |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 21.04.2025 | 08:45 | 21.04.2025 | 15:10 | 17. po 21: 6 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 33083 D | Leština u Světlé: 1c bez TV, její část od návěstidla Se7 po návěstidlo Se5 Leština u Světlé: 1a,1b bez TV, Leština u Světlé: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 3 po návěstidlo 1L. Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, Leština u Světlé: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 18.04.2025 | 07:50 | 18.04.2025 | 14:10 | 16. pá 18: 6 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 33083 B | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, Světlá nad Sázavou: záhl. 1. traťové koleje směr Leština u Světlé, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se8. Světlá nad Sázavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 26.04.2025 | 08:45 | 26.04.2025 | 15:10 | 17. so 26: 6 |  | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 | Zm | 33083 E | Leština u Světlé: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, Leština u Světlé: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 11.04.2025 | 08:40 | 11.04.2025 | 17:10 | 15. pá 11: 9 | změna času (pův.8:40-15:10), navýšení prací, pož SEE H. Brod | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 | Zm | 33083 F | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, Leština u Světlé: záhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. Leština u Světlé: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 22.04.2025 | 08:40 | 22.04.2025 | 17:10 | 17. út 22: 9 | změna času (pův.8:40-15:10), navýšení prací, pož SEE H. Brod | údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů a úsekových odpojovačů, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 32H08002 | Napájecí stanice Golčův Jeníkov Golčův Jeníkov - Sázavka: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí Golčův Jeníkov - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 16.04.2025 | 07:00 | 17.04.2025 | 14:00 | 16. st 16: 7; 16. čt 17: 7 |  | údržba zařízení R110kV | 5 | 3 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63104 A | Čáslav: výh.: 38, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav, ze směru Čáslav. Čáslav: lichá jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 2x9h | 01.04.2025 | 08:00 | 02.04.2025 | 17:00 | 14. út 1: 9; 14. st 2: 9 |  | Výměna jazyků, opornic ve výhybce č. 38, výměna LIS, svařování. | 14 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 63104 D | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. bez TV, Čáslav: záhl. 1. traťové koleje směr Kutná Hora hlavní nádraží, od začátku výhybky č. 38 po návěstidlo 1S. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 01.04.2025 | 08:00 | 04.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. souběh s etapou E | Oprava přejezdů P 3717, P3719, P3720, výměna přejezdové konstrukce. | 14 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 14. út 1 to 14. pá 4
502 |  | 63104 E | Kutná Hora hlavní nádraží - Čáslav: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 01.04.2025 | 08:00 | 04.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | souběh s etapou D | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 3 | O | bar: 14. út 1 to 14. pá 4
502 |  | 63104 F | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 05.04.2025 | 08:00 | 08.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. souběh s etapou G | Oprava přejezdů P3717, P3719, P3720, výměna přejezdové konstrukce. | 14 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 14. so 5 to 15. út 8
502 |  | 63104 G | Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 05.04.2025 | 08:00 | 08.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | souběh s etapou F | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 3 | O | bar: 14. so 5 to 15. út 8
502 | Zm | 63104 C | Čáslav: záhl. a zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží, část od námezníku výhybky č. 35 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Čáslav - Kutná Hora hlavní nádraží, ze směru Čáslav. Čáslav: sudá jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 11h | 06.04.2025 | 08:00 | 06.04.2025 | 19:00 | 14. ne 6: 11 | změna času ukončení (pův. 15:00), | Výměna jazyků, opornic ve výhybce č. 35, 37, svařování. | 14 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 63104 B | Čáslav: výh.: 32,33, Čáslav: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 09.04.2025 | 08:00 | 09.04.2025 | 17:00 | 15. st 9: 9 | navýšení prací, souběh s nepřet. výl. | Výměna jazyků, opornic ve výhybce č. 32, 33, vyměna vadných LIS, svařování. | 14 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 63104 B | Čáslav: výh.: 32,33, Čáslav: lichá jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 10.04.2025 | 08:00 | 10.04.2025 | 17:00 | 15. čt 10: 9 | F+G (2.TK+TV Čáslav - K.H.) | Výměna jazyků, opornic ve výhybce č. 32, 33, vyměna vadných LIS, svařování. | 14 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 63065 A | Napájecí stanice Kolín Řečany nad Labem - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 07.04.2025 | 07:00 | 08.04.2025 | 13:00 | 15. po 7: 6; 15. út 8: 6 |  | Údržba NS. | 13 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 | Zm | 63103 A | Kutná Hora hlavní nádraží: 1. jen TV, pouze stejnosměrná část Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží, ze směru Kutná Hora hlavní nádraží. Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: 33ab, |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 12.04.2025 | 08:00 | 12.04.2025 | 17:00 | 15. so 12: 9 | změna termínu (pův. 28.4.), | Výměna jazyků ve výhybce č. 33ab, svařování. | 14 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 63055 A | Velký Osek: 3. bez TV, část od návěstidla L3 po návěstidlo Sc3 |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 28.04.2025 | 08:00 | 29.04.2025 | 18:00 | 18. po 28: 10; 18. út 29: 10 | požadavek technologa | Výměna kolejnic, výměna upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63055 B | Velký Osek: 3a bez TV, část od návěstidla Sc3 po návěstidlo S3a |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 30.04.2025 | 08:00 | 30.04.2025 | 18:00 | 18. st 30: 10 | Nad RPV. | Výměna kolejnic, výměna upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
502 |  | 63105 A | Poděbrady: 1. bez TV, část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo L1 Poděbrady: záhl. a zhl. směr Odb. Babín, od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Babín - Poděbrady, ze směru Poděbrady. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 20.04.2025 | 08:30 | 20.04.2025 | 18:30 | 16. ne 20: 10 |  | Odstranění zbahnělého lože, odstranění defektoskopických vad, svařování, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
502 |  | 63127 A | Odb Babín - Nymburk seřaďovací nádraží: 3. + TV, |  | T |  | N |  |  | D | 8x10h | 02.04.2025 | 07:00 | 19.04.2025 | 17:00 | 14. st 2: 10; 14. čt 3: 10; 14. pá 4: 10; 14. so 5: 10; 14. ne 6: 10; 16. čt 17: 10; 16. pá 18: 10; 16. so 19: 10 |  | výkop a betonáž základů TP, úprava terénu | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 0 | 0 | 10
502 |  | 63127 B | Nymburk seřaďovací nádraží - Odb Babín: 4. + TV, |  | T |  | N |  |  | D | 8x10h | 07.04.2025 | 07:00 | 22.04.2025 | 17:00 | 15. po 7: 10; 15. út 8: 10; 15. st 9: 10; 15. čt 10: 10; 15. pá 11: 10; 16. ne 20: 10; 17. po 21: 10; 17. út 22: 10 |  | výkop a betonáž základů TP, úprava terénu | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 0 | 0 | 10
502 |  | 63106 B | Nymburk seřaďovací nádraží: 1. bez TV, výh.: 216A, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 15.04.2025 | 07:00 | 19.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití, svařování. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. út 15 to 16. so 19
502 |  | 63106 C | Nymburk seřaďovací nádraží: 0.,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 15.04.2025 | 07:00 | 15.04.2025 | 17:00 | 16. út 15: 10 | souběh B+C+D | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30
502 |  | 63106 D | Nymburk seřaďovací nádraží: výh.: 216, její část od hrotů jazyka po námezník výhybky, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 15.04.2025 | 07:00 | 15.04.2025 | 17:00 | 16. út 15: 10 | souběh B+C | Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrkovéholože, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63106 C | Nymburk seřaďovací nádraží: 0.,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 16.04.2025 | 07:00 | 17.04.2025 | 17:00 | 16. st 16: 10; 16. čt 17: 10 | souběh B+C+D | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 20
502 |  | 63106 D | Nymburk seřaďovací nádraží: výh.: 216, její část od hrotů jazyka po námezník výhybky, |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 16.04.2025 | 07:00 | 19.04.2025 | 17:00 | 16. st 16: 10; 16. čt 17: 10; 16. pá 18: 10; 16. so 19: 10 | souběh B+C+D | Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrkovéholože, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63106 C | Nymburk seřaďovací nádraží: 0.,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 18.04.2025 | 07:00 | 19.04.2025 | 17:00 | 16. pá 18: 10; 16. so 19: 10 | souběh B+C | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 20
502 |  | 63106 A | Nymburk předjízdné nádraží: 205. bez TV, od návěstidla Lc 205 po námezník výhybky č. 105 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 21.04.2025 | 08:30 | 21.04.2025 | 18:30 | 17. po 21: 10 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63102 A | Mělník - Mělník Labe: traťová spojovací kolej bez TV, od námezníku výhybky č. 42 po hroty výhybky č. 101 | X | T |  |  |  |  | D | 6h | 23.04.2025 | 10:00 | 23.04.2025 | 16:00 | 17. st 23: 6 | ZP na vlečku Mělník-Labe | Odstranění zbahnělého lože, doplnění štěrkového lože, výměna a doplnění upevňovadel, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 |  | 63039 A | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 5x8h | 01.04.2025 | 09:00 | 05.04.2025 | 17:00 | 14. út 1: 8; 14. st 2: 8; 14. čt 3: 8; 14. pá 4: 8; 14. so 5: 8 |  | betonáž a stavba TP, ukolejnění | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 63039 Y | Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, Kostomlaty nad Labem: záhl. nymburské od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 8d | 10.04.2025 | 08:00 | 17.04.2025 | 18:00 | [31 empty] | Výměna TD a NL,PP,PB, laníčkování 1 kotevní úsek od TP č. 66 - TP č. 28 km 324,400-325,800, převěšení TP č.28,30,32,34,60,62,64,66 | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 15. čt 10 to 16. čt 17
503 |  | 63039 B1 | Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 3x10h | 22.04.2025 | 08:00 | 25.04.2025 | 18:00 | 17. út 22: 10; 17. čt 24: 10; 17. pá 25: 10 |  | Demontáž TP a základů, úprava terénu | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 63039 X | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, Kostomlaty nad Labem: záhl. nymburské od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 8d | 28.04.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Výměna TD a NL,PP,PB, laníčkování 1 kotevní úsek od TP 65 - TP 27 km 324,400-325,800, převěšení TP č.27,29,31,33,převěšení TP č.59,61,63,65 | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. po 28 to 18. st 30
503 |  | 63034 A | Lysá nad Labem: 102.,105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
503 |  | 63100 A | Lysá nad Labem: výh.: 24, část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 12.04.2025 | 07:00 | 12.04.2025 | 15:00 | 15. so 12: 8 |  | Navaření srdcovky výhybky č. 24. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 63065 T | Napájecí stanice Stará Boleslav Stará Boleslav - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Stará Boleslav - Mělník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 01.04.2025 | 07:00 | 02.04.2025 | 13:00 | 14. út 1: 6; 14. st 2: 6 |  | údržba NS | 13 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 63101 A | Všetaty: 16. bez TV, část od návěstidla S16 po návěstidlo Lc16 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 26.04.2025 | 07:30 | 26.04.2025 | 13:30 | 17. so 26: 6 |  | Svařování, dotažení upevňovadel. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 63101 B | Mělník - Všetaty: 1. bez TV, Mělník: záhl. 1. traťové koleje směr Všetaty. |  | T+S |  |  | V | X | D | 6h | 27.04.2025 | 07:30 | 27.04.2025 | 13:30 | 17. ne 27: 6 | Aktivace hlásky | Svařování, dotažení upevňovadel. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 73076 B | Liběchov - Štětí: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 31.03.2025 | 07:00 | 03.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, broušení kolejnic | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. út 1 to 14. čt 3
503 |  | 73076 G | Liběchov: 1. bez TV, Liběchov: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 9 Liběchov: záhl. a zhl. lichých kolejí směr Štětí, jeho část od návěstidla Se4 po námezník výhybky č. 9. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 04.04.2025 | 07:00 | 04.04.2025 | 17:00 | 14. pá 4: 10 | současně s etapou „A” | strojní úprava GPK výhybek č. 9, 11, 13 a 1.SK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 73076 G1 | Liběchov: 1. bez TV, Liběchov: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 9 Liběchov: záhl. a zhl. lichých kolejí směr Štětí, jeho část od návěstidla Se4 po námezník výhybky č. 9. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 05.04.2025 | 07:00 | 05.04.2025 | 14:00 | 14. so 5: 7 | současně s etapou „A” | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 73076 F | Liběchov: lichá jen TV, záhl. traťové koleje č. 1 směr Štětí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se4. |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 04.04.2025 | 07:00 | 05.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. současně s etapou „A” | výměna kolejnic, strojní úprava GPK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. pá 4 to 14. so 5
503 |  | 73076 D | Liběchov: sudá bez TV, výh.: č. 7, 8, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Štětí - část v úseku od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo Se5. 2. SK od námezníku výhybky č. 6 směr Štětí |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.04.2025 | 07:00 | 03.04.2025 | 17:00 | 14. čt 3: 10 | současně s etapou „B” | strojní úprava GPK výhybek č. 10, 12, 14 a 2.SK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 73076 I | Liběchov: výh.: kolejové spojky 12/13, 14/11, od hrotů jazyků výhybek č. 12, 14 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybek č. 13, 11 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 03.04.2025 | 17:00 | 04.04.2025 | 07:00 | [30 empty] | Nad RPV. | nesjízdnost kolejových spojek na štětském zhlaví | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. čt 3 to 14. pá 4
503 |  | 73076 C | Liběchov: sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Štětí, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 2S. |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 01.04.2025 | 07:00 | 03.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. současně s etapou „B” | výměna kolejnic, strojní úprava GPK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. út 1 to 14. čt 3
503 |  | 73076 A | Štětí - Liběchov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 04.04.2025 | 07:00 | 08.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, broušení kolejnic | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. pá 4 to 15. út 8
503 |  | 73076 H | Štětí: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Liběchov. kolejově od návěstidel L1 - L7 směr Liběchov |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 06.04.2025 | 07:00 | 08.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. současně s etapou „A”, nemožná obsluha vlečky č. 3060 Mondi Štětí | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 384,937, broušení kolejnic, odstranění defektoskopických vad, svařování, navaření srdcovek výhybek č. 3 ,5 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. ne 6 to 15. út 8
503 |  | 73080 C | Štětí: záhl. a zhl. směr Hoštka, jeho část od návěstidla 1HS po námezník výhybky č. 13, 16, 18. Štětí: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 18 Štětí: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 16 Štětí: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po námezník výhybky č. 13 Štětí: 7. bez TV, její část od návěstidla S7 po námezník výhybky č. 13 Štětí: 9. bez TV, Štětí: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 10.04.2025 | 07:00 | 11.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. současně s etapou „A” | strojní úprava GPK výhybek č. 18, 19, 20 a 1.SK, demontáž a montáž přejezdu v km 386,042 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 15. čt 10 to 15. pá 11
503 |  | 73076 E | Štětí: sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Liběchov. Štětí: zhl. sudých kolejí směr Hoštka - část po hroty jazyků výhybky č. 15 (výhybka č. 15). |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 03.04.2025 | 07:00 | 03.04.2025 | 17:00 | 14. čt 3: 10 | současně s etapou „B” | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 384,937, navaření srdcovky výhybky č. 15 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 73080 E | Štětí: zhl. směr Liběchov, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 6 . Štětí: sudá + TV, Štětí: záhl. a zhl. směr Hoštka, jeho část od návěstidla 2HS po námezník výhybky č. 15. |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 15.04.2025 | 07:00 | 16.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. současně s etapou „B” | strojní úprava GPK výhybek č. 15, 17, 21 a 2.SK, demontáž a montáž přejezdu v km 386,042 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. út 15 to 16. st 16
503 |  | 73080 A | Hoštka - Štětí: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 09.04.2025 | 09:00 | 14.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, úprava UT, výměna pražců, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 15. st 9 to 16. po 14
503 |  | 73080 B | Štětí - Hoštka: 2. + TV, Hoštka: záhl. a zhl. směr Štětí, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 15.04.2025 | 07:00 | 18.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 16. út 15 to 16. pá 18
503 |  | 73080 D | Hoštka: záhl. a zhl. směr Štětí, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5. Hoštka: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Hoštka: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L3 Hoštka: 5.,5a bez TV, Hoštka: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 12.04.2025 | 07:00 | 14.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. současně s etapou „A” | výměna kolejnic, strojní úprava GPK výhybek č. 1, 3, 5 a 1.SK, demontáž a montáž přejezdů v km 391,291 a 391,555 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 15. so 12 to 16. po 14
503 |  | 73080 F | Hoštka: záhl. a zhl. směr Štětí, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Hoštka: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 6 Hoštka: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 6 Hoštka: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 17.04.2025 | 07:00 | 18.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. současně s etapou „B” | výměna kolejnic, strojní úprava GPK výhybek č. 2, 4, 6 a 2.SK, demontáž a montáž přejezdů v km 391,291 a 391,555 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. čt 17 to 16. pá 18
503 |  | 73083 C | Hoštka: výh.: kolejové spojky 12/13, 11/14, od hrotů jazyků výhybek č. 12, 14 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybek č. 13, 11 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 25.04.2025 | 19:00 | 26.04.2025 | 07:00 | [30 empty] | Nad RPV. | nesjízdnost kolejových spojek na polepském zhlaví | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. pá 25 to 17. so 26
503 |  | 73083 A | Polepy - Hoštka: 1. + TV, Hoštka: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Polepy, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 9 . Hoštka: zhl. směr Štětí, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po hroty jazyků výhybky č. 5. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 26.04.2025 | 07:00 | 27.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK výhybek č. 9, 11, 13 a 1.TK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 17. so 26 to 17. ne 27
503 |  | 73083 B | Hoštka: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Polepy, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhyky č. 10. kolejově 2., 4. SK od návěstidel S2, S4 po námezník výhybky č. 10 Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 22.04.2025 | 07:00 | 25.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | strojní úprava GPK výhybek č. 10, 12, 14 a 2.TK, odstranění blátivých míst | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 17. út 22 to 17. pá 25
503 | D | 73080 G | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 09.04.2025 | 07:00 | 09.04.2025 | 09:00 | 15. st 9: 2 |  | skládání kolejnicových pasů | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
503 |  | 73084 A | Sebuzín: zhl. směr Velké Žernoseky v úseku od hrotů jazyků výhybek č. 1, 2 po námezníky výhybek č. 5, 6 (výhybky č. 1 - 6). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Sebuzín - Velké Žernoseky, ze směru Sebuzín. | X | S | X |  |  |  | N | 5h | 04.04.2025 | 23:35 | 05.04.2025 | 04:35 | [31 empty] | navaření 2 srdcovek v DKS 901 | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. pá 4 to 14. so 5
503 |  | 73078 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - Ústí nad Labem-Střekov: 1. bez TV, Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 134. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 101 po návěstidlo Se116 Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 137a,138. bez TV, záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem-Střekov, jejich části, včetně části staniční koleje č. 137 od návěstidla 1ML po námezník výhybky č. 101, od hrotů jazyků výhybky č. 104 po námezník výhybky č. 104 a návěstidlo S137. Ústí nad Labem-Střekov: záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla US po návěstidlo L9-14. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 06.04.2025 | 08:00 | 06.04.2025 | 16:00 | 14. ne 6: 8 |  | 3. podbití rekonstrukce mostu v km 3,040 a přilehlých kol. polí | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 73085 A | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. 1. staniční koleje směr Velké Březno, jeho část od námezníku výhybky č. 41B po námezník výhybky č. 52b. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.04.2025 | 07:00 | 01.04.2025 | 15:00 | 14. út 1: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 41 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
503 | D | 73078 B | Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ: 2. bez TV, Ústí nad Labem-Střekov: záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 2US po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 05.04.2025 | 07:00 | 05.04.2025 | 17:00 | 14. so 5: 10 |  | oprava zábradlí na mostě v km 0,540, demontáž stávajícího a montáž nového zábradlí, montáž nových zábran proti odletujícímu štěrku | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 73085 B | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. 1. staniční koleje směr Velké Březno, jeho část od námezníku výhybky č. 41B po hroty jazyků výhybky č. 41. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.04.2025 | 07:00 | 02.04.2025 | 15:00 | 14. st 2: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 41B | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
503 |  | 73085 C | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. směr Velké Březno, jeho část od námezníku výhybek č. 43, 45, 46b po námezník výhybek č. 39a, 52b. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 03.04.2025 | 07:00 | 04.04.2025 | 15:00 | 14. čt 3: 8; 14. pá 4: 8 |  | výměna pražců ve výhybce č. 45 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
503 |  | 73085 D | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. směr Velké Březno, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 30, námezníku výhybek č. 35, 37 po námezník výhybek 30, 39b. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 07.04.2025 | 07:00 | 08.04.2025 | 15:00 | 15. po 7: 8; 15. út 8: 8 |  | výměna pražců ve výhybce č. 35 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
503 |  | 73086 A | Děčín východ stavědlo 1 - Boletice nad Labem: 1. + TV, Děčín východ stavědlo 1: záhl. a zhl. směr Boletice nad Labem, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 1. Děčín východ stavědlo 1: 1.,3. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 29.04.2025 | 07:00 | 29.04.2025 | 16:00 | 18. út 29: 9 |  | výměna opornice výhybky č. 1, odstranění defektoskopických vad, svařování, výřez porostu u zesilovacího vedení - OTV | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 73086 C | Děčín východ stavědlo 1 - Boletice nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 30.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 16:00 | 18. st 30: 9 |  | odstranění porostu a svoz dřevní hmoty | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 73086 B | Boletice nad Labem - Děčín východ stavědlo 1: 2. + TV, Děčín východ stavědlo 1: 2. jen TV, záhl. a zhl. směr Boletice nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 28.04.2025 | 07:00 | 28.04.2025 | 17:00 | 18. po 28: 10 |  | navaření opornice výhybky č. 3, výměna kolejnic mezi ZV2 a ZV3 včetně 2x LIS, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 73045 A | Děčín východ dolní nádraží: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Děčín východ dolní nádraží: 2. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 07.04.2025 | 07:00 | 11.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, výměna pražců, strojní úprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění blátivých míst | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. po 7 to 15. pá 11
503 |  | 73087 A | Děčín východ dolní nádraží: 48. bez TV, mezi námezníky výhybek Děčín východ dolní nádraží: zhl. střední - část v úseku od námezníku výhybky č. 54XB po hroty jazyků výhybky č. 70 (výhybky č. 54XB, 63, část výhybek č. 54, 54XA). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.04.2025 | 07:00 | 17.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | výměna pražců a odstranění porostu ve 48.SK, oprava přejezdu v km 457,100, výměna pražců po KV63, strojní úprava GPK, výměna kolejnic mezi ZV63 a ZV70 a LIS u L28-48, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 15. ne 13 to 16. čt 17
503 |  | 73087 B | Děčín východ dolní nádraží: 24.,24a,24b,26.,28.,30.,32.,34.,36.,38.,44.,46.,48.,50.,91. jen TV, SK č. 24, 26, 28 jen část od ÚO 202 - žlebská strana |  | S |  | L |  |  | D | 5x10h | 13.04.2025 | 07:00 | 17.04.2025 | 17:00 | 15. ne 13: 10; 16. po 14: 10; 16. út 15: 10; 16. st 16: 10; 16. čt 17: 10 |  | výměna pražců a odstranění porostu ve 48.SK, oprava přejezdu v km 457,100, výměna pražců po KV63, strojní úprava GPK, výměna kolejnic mezi ZV63 a ZV70 a LIS u L28-48, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73108 A | Děčín východ dolní nádraží: 14a + TV, Děčín východ dolní nádraží: 12.,14.,16. jen TV, žlebská část od ÚO 201 po ÚD 20 |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 01.04.2025 | 08:00 | 03.04.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | geologický průzkum v km 457,436 a km 457,531 | 11 | 7 | IB | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | N | bar: 14. út 1 to 14. čt 3
503 |  | 73092 A | Děčín hlavní nádraží: 3a bez TV, od námezníku výhybky č. 439 po návěstidlo Sc3a |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.04.2025 | 07:00 | 07.04.2025 | 14:00 | 15. po 7: 7 |  | výměna 2x LIS u návěstidla L3a v km 539,950, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
503 |  | 73092 B | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední v úseku mezi námezníky výhybek č. 201 - 202 (výhybka č. 202, část výhybky č. 204). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 08.04.2025 | 07:00 | 08.04.2025 | 14:00 | 15. út 8: 7 |  | zřízení A-LIS na KV202 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73092 C | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 26, 28 v úseku mezi námezníky výhybek č. 263 - 268 (výhybka č. 263, část výhybky č. 265). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 09.04.2025 | 07:00 | 09.04.2025 | 14:00 | 15. st 9: 7 |  | výměna 2x LIS na ZV263, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73093 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 304a po námezník výhybek č. 304b, 303. Děčín hl.n. nákladové nádraží: 90. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 303 po návěstidlo S90 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.04.2025 | 07:00 | 01.04.2025 | 14:00 | 14. út 1: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 303 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73093 B | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. směr Povrly, jeho část od námezníku výhybky č. 9 po námezník výhyb č. 10a. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 02.04.2025 | 07:00 | 02.04.2025 | 16:00 | 14. st 2: 9 |  | výměna pražců ve výhybce č. 9 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 73093 C | Děčín hlavní nádraží: 47. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 62 po námezník výhybky č. 47A včetně celé výhybky č. 47A |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 03.04.2025 | 07:00 | 03.04.2025 | 16:00 | 14. čt 3: 9 |  | výměna pražců ve výhybce č. 47XA | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73093 D | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 210. bez TV, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 302 po námezník výhybky č. 304b. |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 14.04.2025 | 07:00 | 15.04.2025 | 14:00 | 16. po 14: 7; 16. út 15: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 302 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | 73095 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 2.,4.,6.,602a,602b,604a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 2, 602a v úseku mezi námezníky výhybek č. 74 - 83 (výhybky č. 74, 80, 82, 83). napěťově mezi ÚO 462 - ÚO 472 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 30.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 15:00 | 18. st 30: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, navaření srdcovky výhybky č. 83 | 11 | 8 | O
504 |  | 73095 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 1.,601a,601b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 601a, 601b v úseku mezi námezníky výhybek č. 84 - 85 (výhybky č. 84, 85). napěťově mezi ÚO 461 - ÚO 471 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 29.04.2025 | 07:00 | 29.04.2025 | 15:00 | 18. út 29: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73095 C | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 406. bez TV, 101.,406.,407.,408. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 101, 406 v úseku mezi námezníky výhybek č. 302 - 305 (výhybky č. 302, 305). kolejově 406. SK od návěstidla Se310; napěťově mezi ÚO 427 - ÚD 95-98 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 14.04.2025 | 07:00 | 15.04.2025 | 15:00 | 16. po 14: 8; 16. út 15: 8 |  | čištění ŠL, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | D | 73146 C | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po návěstidlo Sc3 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.04.2025 | 07:00 | 01.04.2025 | 14:00 | 14. út 1: 7 | současně s etapou „B” | definitivní oprava lomu | 11 | 8 | O
504 |  | 73095 D | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 401.,406b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 401, 406b v úseku od námezníku výhybky č. 322 po návěstidlo Se318 (výhybka č. 322). napěťově mezi ÚO 291 - ÚO 444 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 24.04.2025 | 07:00 | 24.04.2025 | 15:00 | 17. čt 24: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73095 E | Trmice: 5.,5a bez TV, 5.,5a,7.,407b jen TV, výh.: č. 824, kolejově mezi návěstidly L5 - Sc5a; napěťově část 407b SK po ÚO 443 a včetně dráhy-vlečky „Teplárna Ústí nad Labem“ (koleje č. 101, 102, 103 dráhy-vlečky „Teplárna Ústí nad Labem“) |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 26.04.2025 | 07:00 | 27.04.2025 | 15:00 | 17. so 26: 8; 17. ne 27: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73146 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybek č. 59, 60, 63b po návěstidlo Se26 a námezník výhybky č. 65. Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 13.,15. jen TV, trmická část od ÚO 466, ÚD 25, ÚD 27, ÚD 28 po ÚD 30, ÚD 31 |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 07.04.2025 | 07:00 | 13.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, čištění štěrkového lože, dotažení upevňovadel, oprava GPK ve výhybce č. 63ab | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 15. po 7 to 15. ne 13
504 |  | 73146 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 17.,19.,23.,25.,27. jen TV, zhl. střední, jeho část, včetně části staničních kolejí č. 25, 27 od námezníku výhybky č. 52 po návěstidla Lc25, Lc27. napěťově jen část 17. SK po ÚO 35 - trmická strana |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 01.04.2025 | 07:00 | 04.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, čištění štěrkového lože, dotažení upevňovadel, oprava GPK ve výhybce č. 48 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 14. út 1 to 14. pá 4
504 |  | 75008 A | Bohosudov - Řetenice: zab. zař.: DOZ. | X | T |  |  |  |  | D | 2h | 09.04.2025 | 01:35 | 09.04.2025 | 03:35 | 15. st 9: 2 |  | výměna SW na JOP ŽST Bohosudov, výměna SW na JOP v ŽST Teplice v Č. | 11 | 8 | O
504 |  | Z-002123/24 | Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 17.04.2025 | 07:10 | 17.04.2025 | 15:30 | 16. čt 17: 8 | ROV B 72D32211 | výměna LIS v km 11,546, defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 72A32121 | Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 05.04.2025 | 07:00 | 07.04.2025 | 15:00 | 14. so 5: 8; 14. ne 6: 8; 15. po 7: 8 |  | výměna LIS, defektoskopie,výměna KL v P2080, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 72A32211 | Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 04.04.2025 | 07:10 | 04.04.2025 | 15:30 | 14. pá 4: 8 |  | výměna LIS v km 8,770, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 73036 A | Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se16. Ohníč: záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 01.04.2025 | 07:30 | 02.04.2025 | 17:30 | 14. út 1: 10; 14. st 2: 10 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | 73094 C | Úpořiny: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x11h | 24.04.2025 | 07:00 | 28.04.2025 | 18:00 | 17. čt 24: 11; 17. pá 25: 11; 17. so 26: 11; 17. ne 27: 11; 18. po 28: 11 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | 73094 A | Úpořiny: záhl. 2. traťové koleje směr Ohníč - část po návěstidlo Se16. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. 2. traťové koleje směr Úpořiny - část po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7x11h | 24.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 18:00 | 17. čt 24: 11; 17. pá 25: 11; 17. so 26: 11; 17. ne 27: 11; 18. po 28: 11; 18. út 29: 11; 18. st 30: 11 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | 73094 E | Úpořiny: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x11h | 08.04.2025 | 07:00 | 12.04.2025 | 18:00 | 15. út 8: 11; 15. st 9: 11; 15. čt 10: 11; 15. pá 11: 11; 15. so 12: 11 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | 73094 B | Ohníč: záhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny - část po návěstidlo Se1. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. 1. traťové koleje směr Ohníč - část po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9x11h | 08.04.2025 | 07:00 | 16.04.2025 | 18:00 | 15. út 8: 11; 15. st 9: 11; 15. čt 10: 11; 15. pá 11: 11; 15. so 12: 11; 15. ne 13: 11; 16. po 14: 11; 16. út 15: 11; 16. st 16: 11 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | 73094 F | Ohníč: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Úpořiny - část po návěstidlo Se1. kolejově od návěstidel L1 - L7 směr Úpořiny |  | S |  | N |  |  | D | 2x11h | 13.04.2025 | 07:00 | 14.04.2025 | 18:00 | 15. ne 13: 11; 16. po 14: 11 |  | oprava výh.č. 3, svařování, výměna KL, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73036 D | Ohníč: záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se2, námezníku výhybky č. 11 po námezník výhybek č. 6, 8, 10 a hroty jazyků výhybky č. 11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ohníč - Světec, ze směru Ohníč. Ohníč: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Ohníč: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo L4 Ohníč: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo L6 Ohníč: sudá jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 2x10h | 01.04.2025 | 07:30 | 02.04.2025 | 17:30 | 14. út 1: 10; 14. st 2: 10 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | 73099 A | Světec výh.č.5: lichá jen TV, zhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla Se5 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 - 4 v km 21,877 . |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 03.04.2025 | 07:00 | 03.04.2025 | 17:00 | 14. čt 3: 10 |  | svařování ve spojce výhybek č. 3 - 4 | 11 | 8 | O
504 |  | 73099 B | Světec výh.č.5: záhl. a zhl. směr Ohníč,jeho část odi návěstidla Se2 po námezník výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Ohníč - Světec, ze směru Světec výh.č.5. Světec: 2b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo Se6 | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 03.04.2025 | 09:15 | 03.04.2025 | 10:00 | [30 empty] | ZASTAVENÍ PROVOZU (souhlas ČD Cargo) | svařování ve výhybkách č. 3 - 4 | 11 | 8 | O | bar: 14. čt 3
504 |  | 73099 C | Světec: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 9 Světec: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 22.04.2025 | 07:00 | 22.04.2025 | 16:00 | 17. út 22: 9 |  | výměna KL a pražců | 11 | 8 | O
504 |  | 73099 C | Světec: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 9 Světec: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 23.04.2025 | 07:00 | 23.04.2025 | 16:00 | 17. st 23: 9 |  | výměna KL a pražců, defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73099 D | Bílina: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5a Bílina: 1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 24.04.2025 | 07:00 | 24.04.2025 | 16:30 | 17. čt 24: 10 |  | výměna LIS u návěstidla S1, svařování, výměna KL, defektoskopie | 11 | 8 | O
504 |  | 73099 E | Bílina: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6a po návěstidlo L2 Bílina: 2. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 25.04.2025 | 07:00 | 25.04.2025 | 14:00 | 17. pá 25: 7 |  | výměna LIS u návěstidla S2, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73099 F | Bílina: 105.,106.,113.,113a,114. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 28.04.2025 | 07:00 | 29.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. vliv na vlečky | oprava přejezdových konstrukcí P1950 v km 33,930, oprava GPK, opravné práce | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. po 28 to 18. út 29
504 |  | 73106 C | Odb České Zlatníky: zhl. směr Most, jeho část od izolovaného styku u námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 10, 14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Odb České Zlatníky. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 28.04.2025 | 07:00 | 28.04.2025 | 15:00 | 18. po 28: 8 |  | výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73100 A | Most - Most nové nádraží odjezd: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Most - Most nové nádraží Most nové nádraží odjezd: záhl. směr Most, jeho část od návěstidla HL po návěstidlo Se102. | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 05.04.2025 | 07:30 | 05.04.2025 | 14:00 | 14. so 5: 7 |  | výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73109 A | Most: 5b bez TV, její část od návěstidla Se33 po zarážedlo Most: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se34 po návěstidlo Se39. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Třebušice - Most, ze směru Most. Most: 1.,2.,3a,5.,5b,7.,9.,11a,13.,13a,13c,101.,102. jen TV, část od ÚO 411, ÚO 412, ÚO 415 po ÚO 421, ÚO 422 |  | S | X | L |  | X | N | 2x6h | 07.04.2025 | 21:40 | 09.04.2025 | 04:00 | 15. po 7: (; 15. út 8: )(; 15. st 9: ) | Nad RPV. | oprava nadjezdu v km 47,200 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
504 |  | 73109 B | Most: 2. bez TV, její část od návěstidla Lc2 po námezník výhybky č. 42 Most: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 42 a od návěstidla Se35 po námezník výhybky č. 45 a návěstidlo Se40. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Most - Třebušice, ze směru Most. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Most - Most nové nádraží odjezd, ze směru Most. Most: 102. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 45 po návěstidlo Se42 Most: 1.,2.,3a,4.,5.,5b,6.,7.,8a,9.,10.,11a,13.,13a,13c,101.,102.,104. jen TV, část od ÚO 410, ÚO 411, ÚO 412, ÚO 415 po ÚO 421, ÚO 422 |  | S | X | L |  | X | N | 2x6h | 09.04.2025 | 21:40 | 11.04.2025 | 04:00 | 15. st 9: (; 15. čt 10: )(; 15. pá 11: ) | Nad RPV. | oprava nadjezdu v km 47,200 (CPS) | 11 | 8 | C | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
504 | D | 73072 E | Most: záhl. a zhl. směr Most nové nádraží, jeho část od návěstidla MS po námezník výhybky č. 49. Most - Most nové nádraží odjezd: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Most - Most nové nádraží Most nové nádraží odjezd: záhl. směr Most, jeho část od návěstidla HL po návěstidlo Se102. | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 10.04.2025 | 11:00 | 10.04.2025 | 18:00 | 15. čt 10: 7 |  | strojní úprava GPK včetně doplnění a úpravy ŠL | 11 | 8 | O
504 |  | 73106 A | Most: zhl. střední, jeho část, včetně části staniční koleje č. 8a, 10, od návěstidla Lc8a, Lc10 po námezník výhybky č. 40. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.04.2025 | 07:00 | 14.04.2025 | 15:00 | 16. po 14: 8 |  | výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73106 G | Most: 9. bez TV, její část od návěstidla Lc9 po návěstidlo Sc9 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.04.2025 | 07:00 | 23.04.2025 | 14:00 | 17. st 23: 7 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73106 B | Most: zhl. směr Obrnice a odbočka České Zlatníky, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 5 a od námezníku výhybky č. 8B po námezník výhybky č. 5 a po hroty jazyků výhybky č. 8B. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Most. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 30.04.2025 | 21:00 | 01.05.2025 | 04:00 | [31 empty] | výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. st 30
504 |  | 73067 C | Most nové nádraží příjezd: 92. bez TV, její část od návěstidla Sc92 po námezník výhybky č. 361 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 31.03.2025 | 07:00 | 02.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava rozchodu, demontáž roštu, navaření podkladnic, zřízení BK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 14. st 2
504 |  | 73072 D | Most nové nádraží odjezd: zhl. směr Most, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 5b, 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Most - Most nové nádraží odjezd, ze směru Most nové nádraží odjezd. Most nové nádraží odjezd: 1.,2.,18a jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 Most-Kopisty: 1a jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 | X | S | X | N |  | X | Ne | 4d | 01.04.2025 | 07:00 | 04.04.2025 | 15:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, výměna P jazyka a opornice, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 14. pá 4
504 |  | 73100 C | Most nové nádraží odjezd: 55. bez TV, její část od návěstidla Se6 po námezník výhybky č. 97 Most nové nádraží odjezd: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 97 po námezník výhybky č. 98. Most nové nádraží odjezd: 69. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 98 po návěstidlo Se9 Most nové nádraží odjezd: 6.,7.,8.,55.,56.,69. jen TV, od ÚD 3, ÚD 7, ÚD 15, ÚD 18, ÚD 19, ÚD 20 po ÚO 431 a ÚD 9, ÚD 10 |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 07.04.2025 | 07:00 | 10.04.2025 | 15:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. po 7 to 15. čt 10
504 |  | 73100 B | Most nové nádraží příjezd: výh.: č. 217, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.04.2025 | 07:00 | 16.04.2025 | 15:00 | 16. st 16: 8 |  | výměna P jazyka a opornice, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73100 D | Třebušice: zhl. směr Most, jeho část od námezníku výhybky č. 15 po námezník výhybky č.17. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.04.2025 | 07:00 | 17.04.2025 | 15:00 | 16. čt 17: 8 |  | výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73061 A | Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, jejich část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví ze směru od výhybny Kyjice po ÚO P402 v km 59,220 v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 260d | 04.03.2025 | 07:30 | 18.11.2025 | 17:30 | [30 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň - 1. část) - sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, rekonstrukce mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení, úpravy kabelizace. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 14. út 1 to 18. st 30
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | 53056 A | Smiřice - Jaroměř: traťová jen TV, Jaroměř: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 9h | 05.04.2025 | 08:30 | 05.04.2025 | 17:30 | 14. so 5: 9 |  | Demontáž vodičů napěťového vedení v křížení trati v km 36,800. | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 51B05002 | Újezd u Chocně: celá jen TV, záhl. choceňské. Choceň - Újezd u Chocně: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 04.04.2025 | 10:15 | 04.04.2025 | 11:45 | 14. pá 4: 2 | Obsazení staničních kolejí po dohodě s výpravčím. V tom případě může dojít ke změně vjezdových kolejí. | BOTV+ÚO 401+BL | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 51B05003 | Újezd u Chocně: celá jen TV, záhl. čermenské. Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 18.04.2025 | 10:20 | 18.04.2025 | 11:40 | [30 empty] | Obsazení staničních kolejí po dohodě s výpravčím. V tom případě může dojít ke změně vjezdových kolejí. | BOTV+ÚO 411+BL | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. pá 18
505 |  | 51B05120 | Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: traťová jen TV, Čermná nad Orlicí: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 3h | 24.04.2025 | 10:30 | 24.04.2025 | 13:00 | 17. čt 24: 3 | Obsazení staničních kolejí po dohodě s výpravčím. V tom případě může dojít ke změně vjezdových kolejí. | BOTV+ÚO 401+BL | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53071 A | Choceň - Újezd u Chocně: traťová + TV, Újezd u Chocně: celá + TV, Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, Čermná nad Orlicí: celá + TV, Čermná nad Orlicí - Borohrádek: traťová + TV, Borohrádek: celá + TV, Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. a zhl. TK směr Borohrádek, jeho část od návěstidla BL po námezník výhybky číslo 7. Týniště nad Orlicí: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L3 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,9.,9a,11.,15.,17. jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | D | 3x7h | 08.04.2025 | 07:35 | 10.04.2025 | 14:25 | 15. út 8: 7; 15. st 9: 7; 15. čt 10: 7 |  | Týniště 3 - montáž a demontáž dočasných izolací + betonáž základů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53068 A | Borohrádek: výh.: 8, |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 14.04.2025 | 07:30 | 17.04.2025 | 16:00 | [31 empty] | Oprava výhybky č. 8. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 16. po 14 to 16. čt 17
505 |  | 51H05001 | Napájecí stanice Týniště n.O. Choceň - Hradec Králové hlavní nádraží: – jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 02.04.2025 | 07:00 | 03.04.2025 | 14:00 | 14. st 2: 7; 14. čt 3: 7 |  | Údržba NS. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 |  | 53008 A | Hradec Králové hlavní nádraží: celá jen TV, včetně elektrického předtápěcího zařízení a napájení TV kolejiště DKV a myčky vozů |  | S |  | L |  |  | D | 2x1h | 07.04.2025 | 10:10 | 14.04.2025 | 11:00 | [30 empty] | Odpojeno i napájení předtápěcího zařízení a zařízení pro ohřev výhybek, napěťově vyloučeno kolejiště DKV a myčky vozů, obsazení staničních kolejí mechanizací po dohodě s výpravčím, může dojít ke změně vjezdových a odjezdových kolejí. | BOTV+ÚO+ÚD. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 15. po 7; 16. po 14
505 |  | 53008 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,5.,5a,7.,7a,9.,11.,13.,13s,15.,17.,19.,21.,23.,25.,27. jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 13c,19c,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, včetně elektrického předtápěcího zařízení na myčce vozů a napájení TV kolejiště DKV a myčky vozů |  | S |  | L |  |  | D | 2h | 28.04.2025 | 10:10 | 28.04.2025 | 11:50 | 18. po 28: 2 | Napěťově vyloučeno kolejiště DKV a myčky vozů a odpojeno napájení předtápěcího zařízení na myčce vozů, obsazení staničních kolejí mechanizací po dohodě s výpravčím, může dojít ke změně vjezdových a odjezdových kolejí. | BOTV+ÚO+ÚD | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 10
505 |  | 53063 A | Pardubice-Rosice nad Labem - Pardubice hlavní nádraží: 1. + TV, Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. 1. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 1L. Pardubice-Rosice nad Labem: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 3h | 05.04.2025 | 22:00 | 06.04.2025 | 01:00 | [31 empty] | Kontrola a regulace úsekových děličů kol.č.1+BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 14. so 5 to 14. ne 6
505 |  | 53063 B | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice-Rosice nad Labem: 2. + TV, Pardubice-Rosice nad Labem: sudá jen TV, Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. 2. TK směr Pardubice hl. n., jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 06.04.2025 | 02:00 | 06.04.2025 | 05:00 | 14. ne 6: 3 |  | Kontrola a regulace úsekových děličů kol.č.2+BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | 55003 A | Meziměstí - Mieroszów: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Z důvodu rekonstrukce SZZ a zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení bude vypnuto stávající TZZ. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
506 |  | 53101 A | Meziměstí: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 22.04.2025 | 07:00 | 23.04.2025 | 18:00 | 17. út 22: 11; 17. st 23: 11 |  | Podbíjení kolejí a výhybek, svařování, oprava bezstykové koleje, montáž kotev. | 6 | 4 | O
506 | Zm | 53101 B | Meziměstí: 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po hrot výhybky č. 4 Meziměstí: zhl. střední, jeho část od hrotu výhybky č. 4 po námezník výhybky D14. Meziměstí: 201. bez TV, Meziměstí: záhl. a zhl. směr Teplice nad Metují. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Meziměstí - Teplice nad Metují, ze směru Meziměstí. | X | S | X |  |  |  | N | 3x4h | 24.04.2025 | 23:50 | 27.04.2025 | 04:10 | 17. čt 24: (; 17. pá 25: )(; 17. so 26: )(; 17. ne 27: ) | úprava času na požadavek technologa PO (pův. 22:45-4:20 | Podbíjení kolejí a výhybek, svařování, oprava bezstykové koleje, montáž kotev. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
506 |  | 53101 C | Meziměstí: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 7 Meziměstí: 3a bez TV, její část od námezníku výhybky č 8 po návěstidlo Se7 Meziměstí: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č 8. |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 28.04.2025 | 07:00 | 29.04.2025 | 18:00 | 18. po 28: 11; 18. út 29: 11 |  | Podbíjení kolejí a výhybek, svařování, oprava bezstykové koleje, montáž kotev. | 6 | 4 | O
506 |  | 53101 D | Meziměstí: zhl. směr Mieroszów, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 3. Meziměstí: 5. bez TV, Meziměstí: 5a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo Sc5a Meziměstí: výh.: č. 4, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 30.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 18:00 | 18. st 30: 11 |  | Podbíjení kolejí a výhybek, svařování, oprava bezstykové koleje, montáž kotev. | 6 | 4 | O
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 |  | 53061 B | Svitavy: 105.,105a,105b,105c bez TV, 105a SK, její část od návěstidla Se20 po návěstidlo Sc105 Svitavy: záhl. a zhl. TK směr Květná, jejich část od návěstidla Se31 po návěstidlo KS. Svitavy - Květná: traťová bez TV, Květná: celá bez TV, Květná - Polička: traťová bez TV, Polička: záhl. TK směr Květná, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 07.04.2025 | 08:00 | 10.04.2025 | 18:00 | 15. po 7: 10; 15. út 8: 10; 15. st 9: 10; 15. čt 10: 10 |  | odstranění defektoskopických vad | 7 | 3 | O
507 |  | 53061 A | Borová u Poličky - Čachnov: traťová bez TV, Borová u Poličky: záhl. TK směr Čachnov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo S. Čachnov: záhl. TK směr Borová u Poličky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 14.04.2025 | 07:30 | 17.04.2025 | 17:30 | 16. po 14: 10; 16. út 15: 10; 16. st 16: 10; 16. čt 17: 10 |  | úprava upínací teploty BK, odstranění defektoskop. vad | 7 | 3 | O
508 - Jaroměř - Liberec
508 | D | Z-53127 A | Horka u Staré Paky: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 08.04.2025 | 22:30 | 09.04.2025 | 04:30 | [31 empty] | instalaci mostního provizoria | 8 | 7 | C | bar: 15. út 8 to 15. st 9
508 |  | 53058 A | Železný Brod - Malá Skála: traťová bez TV, Malá Skála: celá bez TV, Malá Skála - Turnov: traťová bez TV, Železný Brod: záhl. směr Malá Skála, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se5. Turnov: záhl. TK směr Malá Skála. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 155d | 08.04.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [30 empty] | současně s Železný Brod - Tanvald | rekonstrukce traťového úseku, kompletní rekonstrukce ŽST Malá Skála; oprava mostu v km 119,995 - zhotovení izolace a sanace mostu | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. út 8 to 18. st 30
508 |  | 53040 A | Turnov - Sychrov: traťová bez TV, Sychrov: celá bez TV, Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou: traťová bez TV, Hodkovice nad Mohelkou: celá bez TV, Hodkovice nad Mohelkou - Rychnov u Jablonce nad Nisou: traťová bez TV, Rychnov u Jablonce nad Nisou: celá bez TV, Rychnov u Jablonce nad Nisou - Jeřmanice: traťová bez TV, Jeřmanice: celá bez TV, Jeřmanice - Liberec: traťová bez TV, Turnov: záhl. TK směr Sychrov. Liberec: záhl. TK směr Jeřmanice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se10. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 26.03.2025 | 08:00 | 04.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | termín výl. upraven na pož. dopr. ARRIVA | ASP; sypání štěrku; zřízení bezstykové koleje; svařování | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 14. pá 4
508 |  | 53076 B | Liberec: výh.: č. 68, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 03.04.2025 | 08:00 | 04.04.2025 | 16:00 | [31 empty] | souvislá výměna pražců | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. čt 3 to 14. pá 4
508 |  | 53076 C | Liberec: výh.: č. 64, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 07.04.2025 | 08:00 | 11.04.2025 | 16:00 | [31 empty] | souvislá výměna pražců | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 15. po 7 to 15. pá 11
508 |  | 53076 D | Liberec: výh.: č. 63, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 14.04.2025 | 08:00 | 15.04.2025 | 16:00 | [31 empty] | souvislá výměna pražců | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 16. po 14 to 16. út 15
508 |  | 53076 E | Liberec: výh.: č. 57, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 16.04.2025 | 08:00 | 17.04.2025 | 16:00 | [31 empty] | souvislá výměna pražců | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 16. st 16 to 16. čt 17
508 |  | 53076 F | Liberec: výh.: č. 103, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 22.04.2025 | 08:00 | 23.04.2025 | 16:00 | [31 empty] | souvislá výměna pražců | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 17. út 22 to 17. st 23
508 |  | 53076 G | Liberec: výh.: č. 104, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 24.04.2025 | 08:00 | 25.04.2025 | 16:00 | [31 empty] | souvislá výměna pražců | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 17. čt 24 to 17. pá 25
508 |  | 53076 H | Liberec: výh.: č. 101, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 28.04.2025 | 08:00 | 29.04.2025 | 16:00 | [31 empty] | souvislá výměna pražců | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. po 28 to 18. út 29
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 |  | 53069 A | Trutnov-Poříčí - Královec: celá bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1, část 1. se jedná o celou TK mezi ŽST Trutnov střed a dopravnou D3 Královec | X | T |  |  |  | X | Ne | 5d | 07.04.2025 | 08:00 | 11.04.2025 | 16:00 | [31 empty] | Propustky v km 50,302 a km 50,773 – oprava římsy vpravo, zajištění náspu, zajištění rozestouplých desek vlevo; most v km 54,554 - oprava ložiska. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. po 7 to 15. pá 11
509 |  | 53070 A | Teplice nad Metují - Teplice nad Metují město: traťová bez TV, Teplice nad Metují město: celá bez TV, Teplice nad Metují město - Adršpach: traťová bez TV, Adršpach: celá bez TV, Adršpach - Janovice u Trutnova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 15.04.2025 | 08:00 | 16.04.2025 | 16:00 | 16. út 15: 8; 16. st 16: 8 |  | 3. podbití po opravné práci; opravné broušení. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
509 |  | 53069 B | Trutnov střed: zhl. směr Trutnov-Poříčí, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po námezník výhybky č. 9. |  | S |  |  |  |  | N | 2x5h | 07.04.2025 | 23:20 | 09.04.2025 | 04:40 | 15. po 7: (; 15. út 8: )(; 15. st 9: ) |  | Cyklická výměna jazyků výhybek č. 8, 9 + svaření. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 |  | 53079 A | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, Hněvčeves: záhl. směr Hořice v Podkrkonoší. Hořice v Podkrkonoší: záhl. směr Hněvčeves, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 07.04.2025 | 08:00 | 11.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava přejezdu P5402 v km 25,338 (mimo trasu NAD); výměna pražců a kolejnic v km 19,650 – 19,750 u zast. Třebovětice; následná oprava GPK po opravné práci; oprava přejezdů P5398 v km 22,889 a P5399 v km 23,885 (uzavírka střídavě pro průjezd NAD). | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. po 7 to 15. pá 11
511 |  | 53072 A | Jičín - Libuň: traťová bez TV, Jičín: záhl. směr Libuň. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 12.04.2025 | 08:00 | 15.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | opravné práce v km 6,600 - 7,800; SVP, SVK, čištění blátivých míst, oprava GPK, oprava přejezdu v km 0,484 (P3136; oprava výhybek č.31, 32 a 33 (výměna pražců) v dopravně Jičín | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. so 12 to 16. út 15
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
512 |  | 23127 G | Hanušovice-Morava - Červený Potok: část traťové koleje bez TV, od návěstidla DL v dopravně Hanušovice po náv. Lk v km 83,664 v nz. Červený Potok | X | T |  |  |  | X | Ne | 7d | 09.04.2025 | 07:00 | 15.04.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. Silniční uzávěra přejezdu v km 77,904 (P4148). V souběhu s výlukou 53062 OŘ Hradec Králové. | Oprava přejezdu v km 77,904 (P4148), výměna kolejnic, pražců; nové odvodnění, AB povrch, nová přejezdová konstrukce a úprava průjezdného průřezu. | 2 | 9 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. st 9 to 16. út 15
512 |  | 53062 A | Červený Potok - Dolní Lipka: část traťové koleje bez TV, od krycího návěstidla Lk v km 83,664 nz Červený Potok po návěstidlo L v km 89,666 v ŽST Dolní Lipka | X | T |  |  |  | X | Ne | 9d | 09.04.2025 | 07:00 | 17.04.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou dle ROV 23127 OŘ Ostrava. | Výměna pražců, oprava GPK, svařování, svoz stromů. | 7 | 9 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. st 9 to 16. čt 17
512 |  | 53062 B | Dolní Lipka: záhl. a zhl. TK směr Hanušovice, jeho část od návěstidla L po námezník výhybky číslo 1. | X | S |  |  |  | X | D | 9h | 10.04.2025 | 07:00 | 10.04.2025 | 16:00 | 15. čt 10: 9 | V souběhu s výlukou 53062 A a výlukou OŘ Ostrava dle ROV 23127. | Svařování výhybky č. 1. | 7 | 9 | O
512 |  | 55004 A | Letohrad: zab. zař.: ETCS. Letohrad - Lanšperk: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 198d | 15.12.2024 | 00:00 | 30.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | Po rekonstrukci PZS dojde k dočasnému nesouladu adresné konfigurace SZZ s ASW ETCS/RBC až do doby, kdy dojde k úpravě ETCS na prodloužený T_SectionTimer. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
512 | D | Z-55015 A | Lichkov: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 08.04.2025 | 23:15 | 09.04.2025 | 03:30 | [31 empty] | Výměna SW SZZ na v ŽST Lichkov, v ŽST Těchonín, v ŽST Jablonné nad Orlicí, v ŽST Letohrad a v ŽST Lanšperk s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 9 | O | bar: 15. út 8 to 15. st 9
512 | D | Z-55015 B | Těchonín: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 08.04.2025 | 23:15 | 09.04.2025 | 03:30 | [31 empty] | Výměna SW SZZ na v ŽST Lichkov, v ŽST Těchonín, v ŽST Jablonné nad Orlicí, v ŽST Letohrad a v ŽST Lanšperk s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 9 | O | bar: 15. út 8 to 15. st 9
512 | D | Z-55015 C | Jablonné nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 08.04.2025 | 23:15 | 09.04.2025 | 03:30 | [31 empty] | Výměna SW SZZ na v ŽST Lichkov, v ŽST Těchonín, v ŽST Jablonné nad Orlicí, v ŽST Letohrad a v ŽST Lanšperk s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 9 | O | bar: 15. út 8 to 15. st 9
512 | D | Z-55015 D | Letohrad: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 08.04.2025 | 23:15 | 09.04.2025 | 03:30 | [31 empty] | Výměna SW SZZ na v ŽST Lichkov, v ŽST Těchonín, v ŽST Jablonné nad Orlicí, v ŽST Letohrad a v ŽST Lanšperk s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 9 | O | bar: 15. út 8 to 15. st 9
512 | D | Z-55015 E | Lanšperk: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 08.04.2025 | 23:15 | 09.04.2025 | 03:30 | [31 empty] | Výměna SW SZZ na v ŽST Lichkov, v ŽST Těchonín, v ŽST Jablonné nad Orlicí, v ŽST Letohrad a v ŽST Lanšperk s upravenou dobou T_SECTIONTIMER. | 7 | 9 | O | bar: 15. út 8 to 15. st 9
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 |  | 53071 C | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, Častolovice: záhl. a zhl. směr Týniště nad Orlicí, jeho část od návěstidla S po námezníky výhybek č. 11 a 12. Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Častolovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: záhl. a zhl. TK směr Rychnov nad Kněžnou, jeho část od námezníku výhybky číslo 1 po návěstidlo RL. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 18.04.2025 | 07:20 | 21.04.2025 | 17:55 | [31 empty] | Motáž stožárů TV. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. pá 18 to 17. po 21
513 | D | 53071 E | Častolovice: zab. zař.: SZZ. přepojení kabelů vnějších prvků ZZ |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 18.04.2025 | 07:20 | 21.04.2025 | 17:55 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53071 C. Jízda na PN. | Přepojení kabelů vnějších prvků ZZ. | 6 | 4 | I | bar: 16. pá 18 to 17. po 21
513 | D | 53071 F | Kostelec nad Orlicí - Častolovice: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 18.04.2025 | 07:20 | 21.04.2025 | 17:55 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53071 C. Jízda v mezistaničním oddílu. | Přeložky zab. a sděl. kabelů pro uvolnění staveniště pro rekonstrukci mostních objektů. | 6 | 4 | I | bar: 16. pá 18 to 17. po 21
513 | D | 53071 G | Kostelec nad Orlicí - Častolovice: zab. zař.: PZZ v km 58,966 (P4032) . Častolovice: zab. zař.: PZZ v km 58,263 (P4031). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 18.04.2025 | 07:20 | 21.04.2025 | 17:55 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53071 C. Jízda na OP 2x. | Přeložky zab. a sděl. kabelů pro uvolnění staveniště pro rekonstrukci mostních objektů. | 6 | 4 | I | bar: 16. pá 18 to 17. po 21
513 | D | 53071 H | Častolovice: sděl. zař. v DK . |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 18.04.2025 | 07:20 | 21.04.2025 | 17:55 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53071 C. | Přeložky zab. a sděl. kabelů pro uvolnění staveniště pro rekonstrukci mostních objektů. | 6 | 4 | I | bar: 16. pá 18 to 17. po 21
513 |  | 53053 A | Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Slatina nad Zdobnicí: celá bez TV, Rokytnice v Orlických horách: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 25.03.2025 | 08:00 | 03.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | Přejezd P4129 v km 6,358 mimo trasu NAD. | Oprava výhybky č. 2 v dopravně Rokytnice v O. h.; oprava přejezdu P4129 v km 6,358; SVK v km 9,130 - 9,410 a 15,730 - 15,780;; oprava; GPK; svařování; kácení stromů; odstraňování vegetace; svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 14. čt 3
513 |  | 53053 B | Doudleby nad Orlicí - Vamberk: traťová bez TV, Vamberk: celá bez TV, Doudleby nad Orlicí: záhl. TK směr Vamberk. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 01.04.2025 | 08:00 | 03.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53053 A. Přejezd P4038 mimo trasu NAD. | Výměna kolejnic km 0,940 - 1,355; oprava přejezdu v km 0,273 (P4038); odstraňování vegetace, kácení stromů, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 14. čt 3
514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
514 |  | 63088 A | Olbramovice: záhl. směr Štětkovice. Olbramovice - Štětkovice: traťová bez TV, Štětkovice: celá bez TV, Štětkovice - Sedlčany: traťová bez TV, Sedlčany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 24.03.2025 | 08:00 | 12.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Výměna kolejového roštu, výměna výhybek, oprava přejezdů, oprava nastupišť, ASP, výměna přejezdové konstrukce na přejezdu P6086 Stavební správa. | 15 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 |  | 63059 E | Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice: celá bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko stavědlo 1: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Uhlířské Janovice až Ledečko Ledečko: záhl. směr Uhlířské Janovice, část od hrotu jazyka výhybky č. 101 po návěstidlo JL. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 01.04.2025 | 08:00 | 04.04.2025 | 17:00 | 14. út 1: 9; 14. st 2: 9; 14. čt 3: 9; 14. pá 4: 9 |  | Odstranění vegetace, kácení stromů, svoz výzisku. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
516 |  | 63059 F | Kácov - Ledečko stavědlo 1: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o traťovou kolej Kácov až Ledečko | X | T |  |  |  | X | D | 5x9h | 07.04.2025 | 08:00 | 11.04.2025 | 17:00 | 15. po 7: 9; 15. út 8: 9; 15. st 9: 9; 15. čt 10: 9; 15. pá 11: 9 |  | Odstranění vegetace, kácení stromů, svoz výzisku. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
516 |  | 63059 G | Zruč nad Sázavou - Kácov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 4x9h | 14.04.2025 | 08:00 | 17.04.2025 | 17:00 | 16. po 14: 9; 16. út 15: 9; 16. st 16: 9; 16. čt 17: 9 |  | Odstranění vegetace, kácení stromů, svoz výzisku. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
516 |  | 65004 A | Čerčany - Hvězdonice: zab. zař.: PZZ v km 64,026 (P5804). |  | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 22.04.2025 | 08:00 | 28.04.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výstravba PZS P5804 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. út 22 to 18. po 28
516 |  | 65004 B | Čerčany - Hvězdonice: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 23.04.2025 | 01:30 | 28.04.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna SW | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. st 23 to 18. po 28
516 |  | 65004 C3 | Čerčany: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 23.04.2025 | 01:30 | 23.04.2025 | 04:00 | 17. st 23: 3 |  | výměna SW | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 |  | 53074 B | Přelouč nákladní nádraží: záhl. TK směr Choltice, jeho část od návěstidla Se106 po návěstidlo HL. Přelouč nákladní nádraží - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice: traťová bez TV, Prachovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10x10h | 21.04.2025 | 08:00 | 30.04.2025 | 18:00 | 17. po 21: 10; 17. út 22: 10; 17. st 23: 10; 17. čt 24: 10; 17. pá 25: 10; 17. so 26: 10; 17. ne 27: 10; 18. po 28: 10; 18. út 29: 10; 18. st 30: 10 | Obsluha vleček v noční době. | Rekonstrukce TZZ Přelouč-Prachovice - přípravné práce, kabelizace, zemní práce. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 | D | 63004 A | Čerčany výh. 19-22: záhl. směr Senohraby od náv. Se16 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Čerčany výh. 19-22 - Senohraby, ze směru Čerčany výh. 19-22. Čerčany výh. 19-22: 1a,2a jen TV, Čerčany - Senohraby: 1.,2. jen TV, |  | T+S | X | L |  | X | N | 2x6h | 05.04.2025 | 22:20 | 07.04.2025 | 04:10 | 14. so 5: (; 14. ne 6: )(; 15. po 7: ) | Nad RPV. | výměna vodičů VN nad tratí | 13 | 5 | C | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | N
519 | D | 63121 H | Senohraby: záhl. a zhl. směr 2. traťová kolej Senohraby - Strančice od námezníku výhybky č. 6 po náv. 2S. Senohraby - Strančice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 29.04.2025 | 08:00 | 29.04.2025 | 15:00 | 18. út 29: 7 | Souběh s ROV 63110 B. | výměna vadné srdcovky výh. č. 6 | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
519 | D | 63152 A1 | Strančice: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | N | 2x6h | 05.04.2025 | 22:30 | 07.04.2025 | 04:10 | 14. so 5: (; 14. ne 6: )(; 15. po 7: ) | Nad RPV. Souběh s ROV 63004 A. | oprava lávky | 13 | 5 | O | [12 empty] | N
519 | D | 63152 B1 | Strančice: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 07.04.2025 | 22:30 | 08.04.2025 | 04:10 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava lávky | 13 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 15. po 7 to 15. út 8
519 | D | 63152 C1 | Strančice: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 08.04.2025 | 22:30 | 09.04.2025 | 04:10 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava lávky | 13 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 15. út 8 to 15. st 9
519 |  | 63110 A | Strančice: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr 1. traťová kolej Strančice - Senohraby od náv. S1 po náv. Se1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Strančice - Senohraby, ze směru Strančice. |  | S | X | N | V |  | Ne | 3d | 24.04.2025 | 07:30 | 26.04.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava přejezdu 5667 | 15 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 17. čt 24 to 17. so 26
519 |  | 63110 B | Strančice: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr 2. traťová kolej Senohraby - Strančice od náv. Se2 po náv. S2 a S4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Senohraby - Strančice, ze směru Strančice. |  | S | X | N | V |  | Ne | 4d | 26.04.2025 | 17:30 | 29.04.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava přejezdu P5667 | 15 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 17. so 26 to 18. út 29
519 |  | 63121 G | Strančice: zhl. směr Říčany od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 13. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 28.04.2025 | 09:00 | 28.04.2025 | 15:00 | 18. po 28: 6 | Souběh s ROV 63110 B. | Výměna a vevaření 2xLIS | 15 | 5 | O
519 |  | 63121 C | Říčany - Praha-Uhříněves: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 13.04.2025 | 08:00 | 13.04.2025 | 14:00 | 15. ne 13: 6 |  | Výměna a vevaření 2xLIS | 15 | 5 | O
519 |  | 63121 B | Praha-Uhříněves: zhl. směr Říčany od náv. Se6 po náv. Sc2. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 12.04.2025 | 08:00 | 12.04.2025 | 15:00 | 15. so 12: 7 |  | Výměna srdcovky výh. č. 9 | 15 | 5 | O
519 |  | 63120 A | Praha-Hostivař: výh.: 17, její část od hrotu jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.04.2025 | 08:00 | 02.04.2025 | 15:00 | 14. st 2: 7 |  | Navaření srdcovky výh. č. 17 | 15 | 5 | O
519 |  | 63120 B | Praha-Hostivař: záhl. a zhl. směr 1. traťová kolej Praha Zahradní Město - Praha Hostivař od náv. 1S po náv. Se21. Praha-Zahradní Město - Praha-Hostivař: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x7h | 07.04.2025 | 08:30 | 09.04.2025 | 15:30 | 15. po 7: 7; 15. út 8: 7; 15. st 9: 7 |  | Odstranění defektoskopických závad, výměna a vevaření LIS | 15 | 5 | O
519 |  | 63120 C | Praha-Hostivař: záhl. a zhl. směr 2. traťová kolej Praha Hostivař - Praha Zahradní Město od hrotu jazyků výhybky č. 26 po náv. 2S. Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 10.04.2025 | 08:30 | 10.04.2025 | 15:30 | 15. čt 10: 7 |  | Navaření srdcovky výh. č. 27 | 15 | 5 | O
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 |  | 63070 A2 | Beroun-Závodí: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | N | 4x7h | 07.04.2025 | 21:00 | 11.04.2025 | 04:00 | 15. po 7: (; 15. út 8: )(; 15. st 9: )(; 15. čt 10: )(; 15. pá 11: ) | Nad RPV. | oprava mostu 0,740 (CPS) | 13 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 | D | 63068 I1 | Praha-Zahradní Město - Praha-Kačerov: traťová bez TV, Praha-Kačerov: záhl. a zhl. směr Praha-Zahradní Město od náv. L po počítací bod KPB112 (mezi námezníky výh. č. 103 a 105) a po počítací bod KPB 113 (mezi námezníky výh. č. 103 a 107). | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x12h | 05.04.2025 | 07:00 | 06.04.2025 | 19:00 | 14. so 5: 12; 14. ne 6: 12 | Nad RPV. | broušení, údržba | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 | D | 63068 K2 | Odb Tunel: záhl. a zhl. směr Praha-Krč od počítacích bodů TPB1 a TPB2 po počítací bod TPB4 před hrotem výh č. 2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Odb Tunel - Praha-Krč, ze směru Odb Tunel. Odb Tunel: záhl. a zhl. směr Praha-Radotín od návěstidel 3S a 4S po počítací bod TBP4 (před hroty výh. č. 2). Odb Tunel - Odb Závodiště: 3.,4. bez TV, | X | T+S | X |  |  |  | D | 2x8h | 05.04.2025 | 08:00 | 06.04.2025 | 16:00 | 14. so 5: 8; 14. ne 6: 8 | Nad RPV. odklony | broušení, stezky | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 | D | 63068 S2 | Odb Tunel: celá jen TV, Odb Tunel - Odb Závodiště: 3.,4. jen TV, od ÚO 403/404 Odb Tunel (km 10,035) po ÚO 403/404 Odb Závodiště (km 11,660) |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 05.04.2025 | 08:00 | 06.04.2025 | 16:00 | 14. so 5: 8; 14. ne 6: 8 | Nad RPV. Souběh s etapou K2. | broušení, stezky | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 |  | 63068 L1 | Praha-Kačerov: záhl. a zhl. 1za směr Praha-Zahradní Město od náv. L po počítací bod KPB 112 (před námezníkem výh. č. 105) a po náv. S101 (včetně části SK 101). Praha-Zahradní Město - Praha-Kačerov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 01.04.2025 | 07:00 | 01.04.2025 | 19:00 | 14. út 1: 12 | Nad RPV. | úprava výstroje TP 65 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63068 U1 | Praha-Krč: 201. jen TV, Praha-Krč - Praha-Kačerov: 91. jen TV, Praha-Kačerov: 101. jen TV, napěťově od ÚO 411 (km 5,370) Praha-Krč po ÚO 401 (km 3,575) Praha-Kačerov |  | T+S |  | N |  |  | D | 12h | 01.04.2025 | 07:00 | 01.04.2025 | 19:00 | 14. út 1: 12 | Nad RPV. | úprava výstroje TP 65 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63068 L4 | Praha-Kačerov: záhl. a zhl. 1za směr Praha-Zahradní Město od náv. L po počítací bod KPB 112 (před námezníkem výh. č. 105) a po náv. S101 (včetně části SK 101). Praha-Zahradní Město - Praha-Kačerov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 03.04.2025 | 23:30 | 04.04.2025 | 04:40 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou M4. | úprava NP 3A/3C | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. čt 3 to 14. pá 4
521 |  | 63068 Y4 | Praha-Krč: celá jen TV, Praha-Krč - Praha-Kačerov: 91.,92. spojovací kolej jen TV, Praha-Kačerov: celá jen TV, napěťově od ÚO 401/404 (km 3,575 / km 2,745) Praha-Kačerov po ÚO 421/422 (km 6,934/ km 6,990) Praha-Krč |  | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 03.04.2025 | 23:30 | 04.04.2025 | 04:40 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapami L4, M4. | úprava NP 3A/3C | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. čt 3 to 14. pá 4
521 | D | 63068 A1 | Odb Tunel - Praha-Krč: 1. bez TV, Praha-Krč: záhl. a zhl. směr Odb Tunel 1zc od náv. 1S po náv. Se10. Odb Tunel: záhl. směr Praha-Krč od náv. 1L počítací bod TPB1 (před námezníkem výh. č. 1). |  | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 01.04.2025 | 07:00 | 01.04.2025 | 19:00 | 14. út 1: 12 | Nad RPV. | broušení | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 |  | 63068 A1 | Odb Tunel - Praha-Krč: 1. bez TV, Praha-Krč: záhl. a zhl. směr Odb Tunel 1zc od náv. 1S po náv. Se10. Odb Tunel: záhl. směr Praha-Krč od náv. 1L počítací bod TPB1 (před námezníkem výh. č. 1). |  | T+S |  |  |  |  | D | 6x12h | 04.04.2025 | 07:00 | 12.04.2025 | 19:00 | 14. pá 4: 12; 14. so 5: 12; 14. ne 6: 12; 15. čt 10: 12; 15. pá 11: 12; 15. so 12: 12 | Nad RPV. | broušení, úprava odvodnění | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63068 H1 | Praha-Krč: 201. bez TV, zhl. směr Praha-Kačerov od náv. Lc201 po počítací bod KPB6 (mezi námezníky výh. č. 1 a 6). Praha-Krč - Praha-Kačerov: 91. spojovací kolej bez TV, Praha-Kačerov: 101. bez TV, zhl. směr Praha-Krč od náv. S101 po počítací bod KPB113 (mezi námezníky výh. č. 103 a 107). |  | T+S |  |  |  |  | D | 6x12h | 04.04.2025 | 07:00 | 12.04.2025 | 19:00 | 14. pá 4: 12; 14. so 5: 12; 14. ne 6: 12; 15. čt 10: 12; 15. pá 11: 12; 15. so 12: 12 | Nad RPV. | broušení, úprava odvodnění | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63068 P1 | Odb Tunel - Praha-Krč: 1. jen TV, od ÚO 421 Praha-Krč (km 6,934) po ÚO 403/3 Odb Tunel (km 10,035/10,060) |  | T |  | N |  |  | D | 6x12h | 04.04.2025 | 07:00 | 12.04.2025 | 19:00 | 14. pá 4: 12; 14. so 5: 12; 14. ne 6: 12; 15. čt 10: 12; 15. pá 11: 12; 15. so 12: 12 | Nad RPV. | úprava odvodnění | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63068 U1 | Praha-Krč: 201. jen TV, Praha-Krč - Praha-Kačerov: 91. jen TV, Praha-Kačerov: 101. jen TV, napěťově od ÚO 411 (km 5,370) Praha-Krč po ÚO 401 (km 3,575) Praha-Kačerov |  | T+S |  | N |  |  | D | 6x12h | 04.04.2025 | 07:00 | 12.04.2025 | 19:00 | 14. pá 4: 12; 14. so 5: 12; 14. ne 6: 12; 15. čt 10: 12; 15. pá 11: 12; 15. so 12: 12 | Nad RPV. | úprava odvodnění | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 | D | 63068 B1 | Praha-Krč - Odb Tunel: 2. bez TV, Praha-Krč: záhl. směr Odb Tunel 2zc od náv. 2S po náv. Se14. Odb Tunel: záhl. směr Praha-Krč od náv. 25L počítací bod TPB2 (před námezníkem výh. č. 1). |  | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 02.04.2025 | 07:00 | 02.04.2025 | 19:00 | 14. st 2: 12 | Nad RPV. | broušení | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 | D | 63068 B1 | Praha-Krč - Odb Tunel: 2. bez TV, Praha-Krč: záhl. směr Odb Tunel 2zc od náv. 2S po náv. Se14. Odb Tunel: záhl. směr Praha-Krč od náv. 25L počítací bod TPB2 (před námezníkem výh. č. 1). |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x12h | 03.04.2025 | 07:00 | 06.04.2025 | 19:00 | 14. čt 3: 12; 14. ne 6: 12 | Nad RPV. | broušení, úprava odvodnění | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 | D | 63068 G1 | Praha-Kačerov: 102. bez TV, zhl. směr Praha-Krč od náv. S102 po počítací bod KPB119 (před námezníkem výh č. 106). Praha-Kačerov - Praha-Krč: 92. spojovací kolej bez TV, Praha-Krč: 202. bez TV, zhl. směr Praha-Kačerov od náv. Lc202 po náv Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 06.04.2025 | 07:00 | 06.04.2025 | 19:00 | 14. ne 6: 12 | Nad RPV. Souběh s etapou H1. | broušení, úprava odvodnění | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 |  | 63068 B1 | Praha-Krč - Odb Tunel: 2. bez TV, Praha-Krč: záhl. směr Odb Tunel 2zc od náv. 2S po náv. Se14. Odb Tunel: záhl. směr Praha-Krč od náv. 25L počítací bod TPB2 (před námezníkem výh. č. 1). |  | T+S |  |  |  |  | D | 6x12h | 07.04.2025 | 07:00 | 15.04.2025 | 19:00 | 15. po 7: 12; 15. út 8: 12; 15. st 9: 12; 15. ne 13: 12; 16. po 14: 12; 16. út 15: 12 | Nad RPV. | broušení, úprava odvodnění | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63068 R1 | Praha-Krč - Odb Tunel: 2. jen TV, od ÚO 422 Praha-Krč (km 6,934) po ÚO 404/4 Odb Tunel (km 10,035/10,060) |  | T |  | N |  |  | D | 6x12h | 07.04.2025 | 07:00 | 15.04.2025 | 19:00 | 15. po 7: 12; 15. út 8: 12; 15. st 9: 12; 15. ne 13: 12; 16. po 14: 12; 16. út 15: 12 | Nad RPV. | úprava odvodnění | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63068 V1 | Praha-Kačerov: 102. jen TV, Praha-Kačerov - Praha-Krč: 92. jen TV, Praha-Krč: 202. jen TV, napěťově od ÚO 404 (km 2,745) Praha-Kačerov po ÚO 412 (km 4,312) Praha-Krč |  | T+S |  | N |  |  | D | 6x12h | 07.04.2025 | 07:00 | 15.04.2025 | 19:00 | 15. po 7: 12; 15. út 8: 12; 15. st 9: 12; 15. ne 13: 12; 16. po 14: 12; 16. út 15: 12 | Nad RPV. | úprava odvodnění | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 | Zm | 63068 G2 | Praha-Kačerov: 102. bez TV, zhl. směr Praha-Krč od náv. S102 po počítací bod KPB119 (před námezníkem výh č. 106). Praha-Kačerov - Praha-Krč: 92. spojovací kolej bez TV, Praha-Krč: 202. bez TV, zhl. směr Praha-Kačerov od náv. Lc202 po náv Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 07.04.2025 | 08:00 | 08.04.2025 | 16:00 | 15. po 7: 8; 15. út 8: 8 | Nad RPV. původně etapa G1 7:00-19:00 | broušení, údržba | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63068 G1 | Praha-Kačerov: 102. bez TV, zhl. směr Praha-Krč od náv. S102 po počítací bod KPB119 (před námezníkem výh č. 106). Praha-Kačerov - Praha-Krč: 92. spojovací kolej bez TV, Praha-Krč: 202. bez TV, zhl. směr Praha-Kačerov od náv. Lc202 po náv Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4x12h | 09.04.2025 | 07:00 | 15.04.2025 | 19:00 | 15. st 9: 12; 15. ne 13: 12; 16. po 14: 12; 16. út 15: 12 | Nad RPV. | broušení, úprava odvodnění | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 65005 C3 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov jižní zhlaví: zab. zař.: traťové 1.TK a 2.TK. Praha-Smíchov jižní zhlaví: zab. zař.: staniční - návěstidla SH, 2S, SR, LZ1. | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 01.04.2025 | 22:00 | 05.04.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. | překládka OK | 13 | 5 | I |  |  |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 14. st 2; 14. pá 4 to 14. so 5
521 |  | 63005 V | Karlštejn: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. út 1 to 18. st 30
521 |  | 63005 W | Karlštejn: 3. jen TV, od vložené izoloace v km 30,350 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 14. út 1 to 18. st 30
521 |  | 65001 Y | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | výluka ETCS | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. út 1 to 18. st 30
521 |  | 63005 B | Karlštejn - Odb Lom: 2. bez TV, Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Odb Lom: záhl. a zhl. od náv. 2L po počítací bod LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 69d | 07.03.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
521 |  | 63005 R | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom |  | T |  |  |  |  | Ne | 69d | 07.03.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
521 |  | 63005 D3 | Odb Lom - Beroun: 2. bez TV, Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. Odb Lom: záhl. a zhl. od počítacího bodu LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4) po náv. 2S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 31.03.2025 | 23:20 | 01.04.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 63005 F3. | návoz, odvoz materiálu, odlesňování | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1
521 |  | 63005 F3 | Beroun - Karlštejn: 1. bez TV, kolejově včetně 1. koleje na Odb Lom mezi náv. 1S po náv. 1L Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). | X | T+S |  |  |  | X | N | 30x5h | 31.03.2025 | 23:20 | 30.04.2025 | 04:30 | [30 empty] | V souběhu s ROV 63005 B. | návoz, odvoz materiálu, odlesňování | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
521 |  | 63005 N3 | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom Odb Lom: napěťově včetně 1. koleje na Odb Lom od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T+S |  |  |  |  | N | 31x5h | 31.03.2025 | 23:20 | 01.05.2025 | 04:30 | [31 empty] | návoz, odvoz materiálu, odlesňování | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
521 |  | 63005 T3 | Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 31x5h | 31.03.2025 | 23:20 | 01.05.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. | návoz, odvoz materiálu, odlesňování | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
521 |  | 63005 D3 | Odb Lom - Beroun: 2. bez TV, Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. Odb Lom: záhl. a zhl. od počítacího bodu LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4) po náv. 2S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 30x5h | 01.04.2025 | 23:20 | 01.05.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 63005 F3. | návoz, odvoz materálu, odlesňování | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
521 |  | 63005 F3 | Beroun - Karlštejn: 1. bez TV, kolejově včetně 1. koleje na Odb Lom mezi náv. 1S po náv. 1L Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 30.04.2025 | 23:20 | 01.05.2025 | 04:30 | [30 empty] | V souběhu s ROV 63005 B. | návoz, odvoz materiálu, odlesňování | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. st 30
521 |  | 63089 A | Karlštejn: 2. bez TV, kolejově od náv. S2 po náv. L2 Karlštejn: 4. bez TV, kolejově od náv. S4 po náv. L4 Karlštejn: zhl. směr Odb Lom od náv. L2 a L4 po náv. Se8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 19.04.2025 | 07:00 | 20.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 63005 B. | sanace spodku | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. so 19 to 16. ne 20
521 |  | 63089 P | Karlštejn: sudá jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 19.04.2025 | 07:00 | 20.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | sanace spodku | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. so 19 to 16. ne 20
521 |  | 63089 C | Karlštejn: zhl. směr Odb Lom od náv. L2 a L4 po náv. Se8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 20.04.2025 | 19:00 | 21.04.2025 | 22:00 | [30 empty] | Nad RPV. | sanace spodku | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 16. ne 20 to 17. po 21
521 |  | 63052 A | Beroun: záhl. a zhl. 1. traťové koleje Beroun - Karlštejn od náv. Se6 po náv. Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Beroun - Karlštejn, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 07.04.2025 | 23:30 | 08.04.2025 | 04:20 | [31 empty] | frézování podélných svarů | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 15. po 7 to 15. út 8
521 |  | 63052 B | Beroun: výh.: 6, její část od námezníku po hroty jazyků, |  | S |  |  |  |  | N | 2h | 08.04.2025 | 23:30 | 09.04.2025 | 01:30 | [31 empty] | frézování podélných svarů | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 15. út 8 to 15. st 9
521 |  | 63052 C | Beroun: zhl. střední od námezníku výh. č. 15 po náv. S2, S4 a S6. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 09.04.2025 | 23:30 | 10.04.2025 | 04:20 | [31 empty] | frézování podélných svarů | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 15. st 9 to 15. čt 10
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
523 |  | 63073 B | Vrané nad Vltavou: záhl. směr odb. Skochovice. Vrané nad Vltavou - Odb Skochovice: traťová bez TV, Odb Skochovice: celá bez TV, Odb Skochovice - Davle: traťová bez TV, Davle: celá bez TV, Davle - Jílové u Prahy: traťová bez TV, Jílové u Prahy: záhl. směr Davle. | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 01.04.2025 | 08:30 | 01.04.2025 | 15:30 | 14. út 1: 7 |  | Výřez a svoz porostu MHS. | 15 | 5 | O
523 |  | 63112 A | Dobříš - Mníšek pod Brdy: traťová bez TV, Mníšek pod Brdy: celá bez TV, Mníšek pod Brdy - Čisovice: traťová bez TV, Čisovice: celá bez TV, Čisovice - Měchenice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 19.04.2025 | 08:00 | 20.04.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | demolice dálničního nadjezdu | 13 | 5 | C | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. so 19 to 16. ne 20
523 |  | 63068 M5 | Praha-Kačerov: záhl. a zhl. 1Vza směr Praha-Vršovice od náv. VL a od počítacího bodu KPB 112 (před námezníkem výh č. 105) po náv. S102 (včetně část SK 102). Praha-Vršovice - Praha-Kačerov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 11h | 02.04.2025 | 08:00 | 02.04.2025 | 19:00 | 14. st 2: 11 | Nad RPV. | úprava výstroje TP 278 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
523 |  | 63068 V5 | Praha-Kačerov: 102. jen TV, Praha-Kačerov - Praha-Krč: 92. jen TV, Praha-Krč: 202. jen TV, napěťově od ÚO 404 (km 2,745) Praha-Kačerov po ÚO 412 (km 4,312) Praha-Krč |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 02.04.2025 | 08:00 | 02.04.2025 | 19:00 | 14. st 2: 11 | Nad RPV. | úprava výstroje TP 278 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
523 |  | 63068 M4 | Praha-Kačerov: záhl. a zhl. 1Vza směr Praha-Vršovice od náv. VL a od počítacího bodu KPB 112 (před námezníkem výh č. 105) po náv. S102 (včetně část SK 102). Praha-Vršovice - Praha-Kačerov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 03.04.2025 | 23:30 | 04.04.2025 | 04:40 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou L4. | úprava NP 3A/3C | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. čt 3 to 14. pá 4
523 | D | 63068 E2 | Praha-Krč: 6.,8.,8a,10. bez TV, SK 6, 8, 10 od náv. Sc6, Sc8, Sc10 po náv. Lc6, Lc8, Lc10; SK 8a od náv. Sc8a po náv. L8a Praha-Krč: zhl. střední mezi SK 6, 8, 10 a SK 8a. Praha-Krč: záhl. a zhl. směr Praha-Braník od náv. BS po náv. L8a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Krč - Praha-Braník, ze směru Praha-Krč. Praha-Krč: zhl. střední od náv. Sc6, Sc8, Sc10 po náv. Se2 (včetně částí SK 6, 8, 10). |  | S | X |  |  |  | D | 2x8h | 07.04.2025 | 08:00 | 08.04.2025 | 16:00 | 15. po 7: 8; 15. út 8: 8 | Nad RPV. | broušení, údržba | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
523 | D | 63068 J2 | Praha-Vršovice - Praha-Kačerov: traťová bez TV, Praha-Kačerov: záhl. a zhl. směr Praha-Vršovice od náv. VL a od počítacího bodu KPB112 (mezi námezníky výh. č. 103 a 105) po počítací bod KPB119 (před námezníkem výh. č. 106). | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 07.04.2025 | 08:00 | 08.04.2025 | 16:00 | 15. po 7: 8; 15. út 8: 8 | Nad RPV. | broušení, údržba | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
523 | D | 63068 N2 | Praha-Braník - Praha-Krč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 07.04.2025 | 08:00 | 08.04.2025 | 16:00 | 15. po 7: 8; 15. út 8: 8 | Nad RPV. | broušení, údržba | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 | P | 63013 A | Mstětice: 2.,4. jen TV, napěťově od vložené izolace na zhlaví směr Odb. Záluží v km cca 13,255 po zakotvení na stožáru 62N v km 14,360 |  | S |  |  |  |  | Ne | 93d | 15.12.2024 | 00:00 | 07.04.2025 | 09:00 | [30 empty] | Navazuje na ROV 63189 R. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 14. út 1 to 15. po 7
524 | P | 63013 B | Mstětice: 2. bez TV, Mstětice: 4. bez TV, kolejově její část od km 14,080 po námezník výh. č. 12 Mstětice: zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 12 po námezník výh. č. 17. |  | S |  |  |  |  | Ne | 93d | 15.12.2024 | 00:00 | 07.04.2025 | 09:00 | [30 empty] | Navazuje na ROV 63189 S. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 14. út 1 to 15. po 7
524 |  | 63013 F7 | Mstětice - Odb Záluží: 1. + TV, napěťově záhlaví a zhlaví směr Odb. Záluží od zakotvení na TP č. 9N cca v km 13,050 po ÚO 401 v km 12,905 Mstětice: záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 1 po náv. 1L. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 09.04.2025 | 09:00 | 09.04.2025 | 18:00 | 15. st 9: 9 | Souběh s etapami C, H. | demontáž sys. lichých kolejí | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | 63013 F5 | Mstětice - Odb Záluží: 1. + TV, napěťově záhlaví a zhlaví směr Odb. Záluží od zakotvení na TP č. 9N cca v km 13,050 po ÚO 401 v km 12,905 Mstětice: záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 1 po náv. 1L. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 23.04.2025 | 09:00 | 23.04.2025 | 15:00 | 17. st 23: 6 | Souběh s etapami C, H. | sypání ŠL, úprava GPK, ASP, USP | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | 63013 L3 | Odb Záluží - Mstětice: 2. + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od náv. 2L po námezník výh. č. 2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x12h | 26.04.2025 | 07:00 | 27.04.2025 | 19:00 | 17. so 26: 12; 17. ne 27: 12 | Nad RPV. Souběh s etapami C, H. | přesun kolejnic | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
524 |  | 63013 G7 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, napěťově část záhlaví a zhlaví směr Praha-Horní Počernice od vložené izolace u TP 59N cca v km 14,330 po ÚO 411 v km 14,635 Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od hrotu výh. č. 14 po náv. 1S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 07.04.2025 | 09:00 | 08.04.2025 | 18:00 | 15. po 7: 9; 15. út 8: 9 | Souběh s etapami C, H. | demontáž sys. lichých kolejí | 13 | 5 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | 63013 G5 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, napěťově část záhlaví a zhlaví směr Praha-Horní Počernice od vložené izolace u TP 59N cca v km 14,330 po ÚO 411 v km 14,635 Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od hrotu výh. č. 14 po náv. 1S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 26.04.2025 | 09:00 | 26.04.2025 | 15:00 | 17. so 26: 6 | Souběh s etapami C, H a L3. | sypání ŠL, úprava GPK, ASP, USP | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | 63013 C | Mstětice: 1.,3. bez TV, Mstětice: zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 8aXS a 6XS po námezník výh. č. 1. Mstětice: zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 14 po hroty výh. č. 14. |  | S |  |  |  |  | Ne | 75d | 07.04.2025 | 09:00 | 20.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace - SP2H | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 15. po 7 to 18. st 30
524 |  | 63013 H | Mstětice: 1.,3. jen TV, napěťově od zakotvení na TP č. 9N cca v km 13,050 po vloženou izolaci u TP č. 59N cca v km 14,330 |  | S |  |  |  |  | Ne | 75d | 07.04.2025 | 09:00 | 20.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace SP2H | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 15. po 7 to 18. st 30
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 | D | 65005 F2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha hlavní nádraží: zab. zař.: traťové 1. TK a 2. TK. | X | T |  |  |  | X | N | 7h | 10.04.2025 | 21:00 | 11.04.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. | překládka DOK | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 15. čt 10 to 15. pá 11
525 | D | 65005 A2 | Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: staniční celé. Praha-Smíchov severní zhlaví - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: traťové 1. TK. Praha-Smíchov severní zhlaví: zab. zař.: staniční směr Výh Vyšehrad od náv. S1,S7,S9 (včetně) po náv. 1L a 2L (včetně). | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 10.04.2025 | 21:00 | 11.04.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. | překládka kabelů, překládka DOK | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 15. čt 10 to 15. pá 11
525 |  | 65005 A2 | Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: staniční celé. Praha-Smíchov severní zhlaví - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: traťové 1. TK. Praha-Smíchov severní zhlaví: zab. zař.: staniční směr Výh Vyšehrad od náv. S1,S7,S9 (včetně) po náv. 1L a 2L (včetně). | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x7h | 22.04.2025 | 21:00 | 25.04.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. | překládka kabelů, překládka DOK | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. út 22 to 17. pá 25
525 |  | 63003 A | Praha-Smíchov: 10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
525 |  | 63003 P | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D,10.,10A,12.,12A,14.,14A,14C,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D bez TV, od zarážedla kusé SK 8B po návěstidlo L8 (včetně zhlaví mezi SK 8B a SK 8D, zhlaví mezi SK 8D a SK 8 a zhlaví mezi SK8 a SK8A) Praha-Smíchov: 6. bez TV, její část od náv. Sc6 po náv. S6 Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Praha-Vyšehrad od náv. S10 po hroty výh. č. 18b (včetně části SK 10). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
525 |  | 63009 P | Praha-Smíchov: 4.,4a,6.,6a jen TV, napěťově TV nad SK 4a a SK 4 od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,130 (úroveň výh. č. 64), napěťově TV nad SK 6 a SK 6a od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,163 (úroveň výh. č. 65) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
525 |  | 63009 W | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rušení kolejí a TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
525 |  | 63003 O | Praha-Smíchov: napěťově TV nad SK 2AT od konce TV nad SK 2AT v km 0,900 po konec TV v km 1,667 (TP 104 v záhlaví směr Výh Prokopské údolí) v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  |  |  | Ne | 336d | 12.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
525 |  | 63017 A | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 3,524 Výh Vyšehrad) po ÚO 402 (km 4,010 P. Smíchov) Výh Praha-Vyšehrad: 502a + TV, kolejově od náv. Sc502a po náv. L502a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L502a po náv. 2S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. záhlaví a zhlaví směr Výh Vyšehrad od náv 2L po počítací bod SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | mosty v km 3,891; 3,954 a 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
525 |  | 63017 B | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov, ze směru Praha-Smíchov. Praha-Smíchov: 2B,2.,2A jen TV, od ÚO 402 v km 4,010 po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh č. 69 |  | S | X |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
525 |  | 63017 C | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od náv. S1 do km 0,580 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
525 |  | 63017 F | Praha-Smíchov: 4A bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,698 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
525 |  | 63017 K | Praha-Smíchov: 6. bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,680 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
525 |  | 63017 P | Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
525 |  | 63017 C9 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,580 do km 0,610 |  | S |  |  |  |  | Ne | 289d | 28.02.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
525 |  | 63017 H | Praha-Smíchov: 6.,6A bez TV, od km 0,680 po náv. L6 (včetně zhlaví mezi SK 6A a SK 6) |  | S |  |  |  |  | Ne | 286d | 03.03.2025 | 21:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
525 |  | 63017 L3 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 25.04.2025 | 22:00 | 26.04.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou A. | rozklemování ÚD P15 + P10 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. pá 25 to 17. so 26
525 |  | 63017 N3 | Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK3 |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 25.04.2025 | 22:00 | 26.04.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. | rozklemování ÚD P15 + P10 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. pá 25 to 17. so 26
525 |  | 63017 S3 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 25.04.2025 | 22:00 | 26.04.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou T3. | rozklemování ÚD P15 + P10 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. pá 25 to 17. so 26
525 |  | 63017 T3 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 6h | 25.04.2025 | 22:00 | 26.04.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou S3. | rozklemování ÚD P15 + P10 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. pá 25 to 17. so 26
525 |  | 63017 X | Praha-Smíchov: 7. bez TV, od náv. S7 po náv. VL7 Praha-Smíchov: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 26.04.2025 | 04:20 | 28.04.2025 | 00:50 | [30 empty] | Nad RPV. | dmt přístřešků 2. nástupiště | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 17. so 26 to 18. po 28
525 |  | 63017 L5 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 28.04.2025 | 00:50 | 28.04.2025 | 04:20 | 18. po 28: 4 | Nad RPV. Souběh s etapou A. | proklemování ÚD P15 + P10 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 N5 | Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK3 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 28.04.2025 | 00:50 | 28.04.2025 | 04:20 | 18. po 28: 4 | Nad RPV. | proklemování ÚD P15 + P10 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 S5 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 28.04.2025 | 00:50 | 28.04.2025 | 04:20 | 18. po 28: 4 | Nad RPV. Souběh s etapou T5. | proklemování ÚD P15 + P10 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 T5 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 28.04.2025 | 00:50 | 28.04.2025 | 04:20 | 18. po 28: 4 | Nad RPV. Souběh s etapou S5. | proklemování ÚD P15 + P10 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 65005 B3 | Praha-Smíchov jižní zhlaví: zab. zař.: staniční směr Odb Závodiště od náv. L4, L2, Se38, L1-15 (včetně) po náv. SR, 2S (včetně). Praha-Smíchov jižní zhlaví: zab. zař.: staniční směr Výh Prokopské údolí od náv. LN (včetně) po náv. Se16 a SH (včetně). | X | S |  |  |  | X | N | 2x6h | 14.04.2025 | 22:00 | 17.04.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. | překládka kabelů | 13 | 5 | I |  |  |  | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. po 14 to 16. čt 17
525 | D | 63147 A1 | Praha-Malešice: 6.,8. + TV, |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 07.04.2025 | 21:30 | 08.04.2025 | 04:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna návěstidla S8 a S6 | 13 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 15. po 7 to 15. út 8
525 | D | 63147 B2 | Praha-Malešice: 2.,2a,4. + TV, napěťově od ÚO 201 v km 3,786 a ÚO 402 v km 5,975 po ÚO 412 v km 5,070 |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 08.04.2025 | 20:00 | 09.04.2025 | 04:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna návěstidla S4 a S2 | 13 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 15. út 8 to 15. st 9
525 | D | 63147 C2 | Praha-Malešice: 1.,3. + TV, |  | S |  | N |  |  | N | 8h | 09.04.2025 | 20:00 | 10.04.2025 | 04:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna návěstidla S1 a S3 | 13 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 15. st 9 to 15. čt 10
525 | D | 63147 D3 | Praha-Běchovice - Praha-Malešice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 11.04.2025 | 08:00 | 12.04.2025 | 16:00 | 15. pá 11: 8; 15. so 12: 8 | Nad RPV. | výměna návěstidel TZZ AB | 13 | 5 | O | [12 empty] | N
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63010 D | Praha-Bubny: 16. bez TV, kolejově od náv. S16 po náv. L16 Praha-Bubny: 4b bez TV, kolejově od náv. Se10 po zarážedlo kusé koleje Praha-Bubny: záhl. a zhl. směr P. Masarykovo n. od náv. 1L a 2L po námezník výh. č. 3 a 5 a po náv. S16. Praha-Bubny: záhl. a zhl. směr Praha Holešovice býv. Odb Stromovka od náv. L16 a od PB48 (mezi výh. č. 115 a 119) po náv. Se10, 2S a 1S. Praha-Bubny: celá jen TV, | X | S |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 |  | 63010 J | Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [30 empty] | Souběh s etapou K. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 |  | 63010 K | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [30 empty] | Souběh s etapou J. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 |  | 63010 H | Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny: 1. bez TV, Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. směr Bubny od náv. 1BL po náv. Se18. Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny: 1. jen TV, od vložené izolace v úrovni náv. Se18 v dopravně P. Holešovice po ÚO 423 (km 412,880) v dopravně Praha-Bubny | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 05:20 | 01.08.2025 | 18:00 | [30 empty] | Souběh s etapou I. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 |  | 63010 I | Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2. bez TV, Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. směr Bubny od náv. 2BL po náv. Se17. Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2. jen TV, od ÚO 424 (km 412,880) v dopravně Praha-Bubny po vloženou izolaci v úrovni náv. Se17 v dopravně P. Holešovice |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 05:20 | 01.08.2025 | 18:00 | [30 empty] | Souběh s etapou H. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 | D | Z-63140 A | Praha-Holešovice: 91b,91a bez TV, Praha-Holešovice: záhl. směr 1.TK Praha-Holešovice - Praha-Libeň, část od hrotů jazyků výh.č. 501 po náv. 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Holešovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Holešovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 501. TK Praha-Holešovice - Odb Balabenka, ze směru Praha-Holešovice. Praha-Holešovice: 91b,91a,501 jen TV, |  | S | X | N | V |  | D | 8h | 26.04.2025 | 08:00 | 26.04.2025 | 16:00 | 17. so 26: 8 | Nad RPV. | Podbíjení a úprava GPK. | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
526 | D | Z-63140 B | Praha-Holešovice: záhl. směr 2.TK Praha-Libeň - Praha-Holešovice, část od náv. 2L po hroty jazyků výh.č. 502. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Libeň - Praha-Holešovice, ze směru Praha-Holešovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 502. TK Odb Balabenka - Praha-Holešovice, ze směru Praha-Holešovice. Praha-Holešovice: 92a,92b bez TV, Praha-Holešovice: 502,92a,92b jen TV, |  | S | X | N | V |  | D | 8h | 27.04.2025 | 08:00 | 27.04.2025 | 16:00 | 17. ne 27: 8 | Nad RPV. | Podbíjení a úprava GPK. | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 |  | 63006 R | Praha Masarykovo nádraží: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | kolej bez TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 |  | 63008 D | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,106.,108. bez TV, od náv. Se108, Se109 a Se107 po zarážedla kusých kolejí Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Se108 a Se109 po hroty výh. č. nová 108 (stará výh. č. 111). |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | sanitární koleje | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 |  | 63008 P | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,108. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | sanitární koleje | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 |  | 63008 Z | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 101/102, od hrotů jazyků výhybky č. 101 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 102 z vedlejšího směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 103/105, od hrotů jazyků výhybky č. 103 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 105 z vedlejšího směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 111/112, od hrotů jazyků výhybky č. 111 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 112 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | nesjízdné spojky na Hrabovce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo nádraží: 6. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 701.,702. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: záhl. a zhl. směr P. Bubny od náv. 1S a 2S po náv. Se700, Se701 a L94 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha Masarykovo n.-Hrabovka, ze směru Praha Masarykovo nádraží-Viadukt. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny, ze směru Praha Masarykovo nádraží-Viadukt. Praha Masarykovo nádraží: záhl. a zhl. směr Viadukt od náv. Sc701 a Sc702 po náv. Sc6, po počítací bod PB26 (u námezníku výh. č. 23) a po náv. Se7. Praha Masarykovo nádraží: 701.,702. jen TV, od ÚO 411 a 412 (km 411,320) v dopravně Praha-Bubny po ÚO 206 (km 0,540) a po ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) v dopravně Praha Masarykovo n. | X | S | X |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [30 empty] | Souběh s ROV 63010 J, K. | modernizace | 13 | 5 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 |  | 63006 P | Praha Masarykovo nádraží: 6. jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) po vložené izolace P8 (před hroty výh. č. 17) a P9 (mezi výh. č. 23 a 32) v dopravně Praha Masarykovo n. |  | S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 04:15 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 |  | 63006 G | Praha Masarykovo nádraží: 5. bez TV, zhl. směr Viadukt od náv. Sc5 po počítací bod PB26 (u námezníku výh. č. 23). |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 04.04.2025 | 23:50 | 07.04.2025 | 04:15 | [31 empty] | demontáž svršku 6.SK | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 14. pá 4 to 15. po 7
526 |  | 63006 V | Praha Masarykovo nádraží: 4.,5. jen TV, napěťově od vložené izolace P8 (před hroty výh. č. 17) a P9 (mezi výh. č. 23 a 32) po zakončení TV na zarážedly kusých kolejí (km 410,800) v dopravně Praha Masarykovo n. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 04.04.2025 | 23:50 | 07.04.2025 | 04:15 | [31 empty] | demontáž svršku 6.SK | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 14. pá 4 to 15. po 7
526 |  | 63066 P | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. jen TV, napěťově od ÚO 432 (km 408,960) po vloženou izolaci P7 (u námezníku výh. č. 11) v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka |  | S |  |  |  |  | Ne | 150d | 05.03.2025 | 04:15 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 |  | 63066 A | Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová: 202. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 406,321) v dopravně Praha-Libeň po ÚO 402 (km 408,470) v dopravně Praha-Masarykovo Sluncová Praha M.nádraží-Sluncová: 202a + TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. Lc202a po náv. S202. Praha M.nádraží-Sluncová - Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 202. spojovací kolej + TV, napěťově od ÚO 402 (km 408,370) po ÚO 432 (km 408,960) Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc202 po náv. Se106, Sc94 a Sc102 a po námezník výh. č. 110. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 120. bez TV, kolejově od náv. Se106 po zarážedlo kusé koleje Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 94. spojovací kolej bez TV, kolejově od náv. Sc94 po náv. L94 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 151d | 04.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 |  | 63010 B | Praha-Bubny: 1.,3. bez TV, kolejově od náv. Sc1 a Sc3 po námezník výh. č. 110 Praha-Bubny: zhl. ve směru Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka od námezníku výh. č. 110 po PB48 (mezi výh. č. 115 a 119) a po zarážedlo kusé koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | koleje zrušeny | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
526 |  | 63010 C | Praha-Bubny: 1a,2a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | demontáž kolejí | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 | Zm | 63113 C | Výh Praha-Bubeneč: záhl. 2. traťové koleje směr Roztoky u Prahy, část od náv. Se9 po náv. 2S. Výh Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy: 2 bez TV, Roztoky u Prahy: záhl. 2. traťové koleje směr Výh. Praha-Bubeneč, část od náv. Se2 po náv. 2L. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 13.04.2025 | 08:00 | 13.04.2025 | 17:00 | 15. ne 13: 9 | Nad RPV. pův. ROV 63135 A -přesun ze 6.4. | Úprava GPK | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Zm | 63113 D | Výh Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy: 2 jen TV, |  | T |  | N |  |  | D | 9h | 13.04.2025 | 08:00 | 13.04.2025 | 17:00 | 15. ne 13: 9 | Nad RPV. přesun ze 6.4. pův. ROV 63135 B souběh D+C | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Zm | 63113 A | Roztoky u Prahy: záhl. 1. traťové koleje ze směru Výh. Praha-Bubeneč. Roztoky u Prahy - Výh Praha-Bubeneč: 1. bez TV, Výh Praha-Bubeneč: záhl. 1. traťové koleje ze směru Roztoky u Prahy. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 12.04.2025 | 08:00 | 12.04.2025 | 17:00 | 15. so 12: 9 | Nad RPV. souběh A+B - úprava času | výřez a svoz vegetace | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | R | 63113 A | Roztoky u Prahy: záhl. 1. traťové koleje ze směru Výh. Praha-Bubeneč. Roztoky u Prahy - Výh Praha-Bubeneč: 1. bez TV, Výh Praha-Bubeneč: záhl. 1. traťové koleje ze směru Roztoky u Prahy. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 12.04.2025 | 08:00 | 12.04.2025 | 15:00 | 15. ne 13: 6 | nahrazena etapou 63113 C | výřez a svoz vegetace | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Zm | 63113 B | Roztoky u Prahy - Výh Praha-Bubeneč: 1. jen TV, |  | T |  | N |  |  | D | 9h | 12.04.2025 | 08:00 | 12.04.2025 | 17:00 | 15. so 12: 9 | souběh B+A - úprava času | práce mechanizace pod TV | 16 | 7 | O
527 | R | 63113 B | Roztoky u Prahy - Výh Praha-Bubeneč: 1. jen TV, |  | T |  | N |  |  | D | 9h | 12.04.2025 | 08:00 | 12.04.2025 | 15:00 | 15. ne 13: 6 | nahrazena etapou 63113 D | práce mechanizace pod TV | 16 | 7 | O
527 |  | 63095 C | Kralupy nad Vltavou: výh.: 148,149,150, od námezníku výh. č. 148 po hrot jazyků výhybky č. 150 Kralupy nad Vltavou: 121 bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 15.04.2025 | 08:00 | 15.04.2025 | 17:00 | 16. út 15: 9 |  | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O
527 |  | 63095 D | Kralupy nad Vltavou: 11,13,15 jen TV, napěťově od ÚD č.63,64,65,66,67,68 po ÚD č.52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 Kralupy nad Vltavou: 117,119,121 jen TV, napěťově od ÚD č.56,57,58 po ÚD č.5,7,24,26,27,28,29,30 |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 15.04.2025 | 08:00 | 15.04.2025 | 14:00 | 16. út 15: 6 | V souběhu s etapou C. | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O
527 |  | 63095 E | Kralupy nad Vltavou: výh.: 148,149,150, od námezníku výh. č. 148 po hrot jazyků výhybky č. 150 Kralupy nad Vltavou: 123 bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 16.04.2025 | 08:00 | 16.04.2025 | 17:00 | 16. st 16: 9 |  | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O
527 |  | 63095 F | Kralupy nad Vltavou: 11,13,15 jen TV, napěťově od ÚD č.63,64,65,66,67,68 po ÚD č.52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 Kralupy nad Vltavou: 123,125,127 jen TV, napěťově od ÚD č.53,54,55 po ÚD č.27,28,29 |  | S |  | L |  |  | D | 6h | 16.04.2025 | 08:00 | 16.04.2025 | 14:00 | 16. st 16: 6 | V souběhu s etapou E. | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O
527 |  | 63095 G | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Libčice nad Vltavou, část od námezníku výh.č.104 po námezník výh.č.116b. |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 23.04.2025 | 08:00 | 24.04.2025 | 17:00 | 17. st 23: 9; 17. čt 24: 9 |  | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O
527 |  | 63095 H | Kralupy nad Vltavou: 117,119,119a,121 jen TV, napěťově od ÚD č.56,57,58 po ÚD č.2,7,24,26,27,28,29,30 a konec TV ve 119a koleji |  | S |  | L |  |  | D | 2x6h | 23.04.2025 | 08:00 | 24.04.2025 | 14:00 | 17. st 23: 6; 17. čt 24: 6 | V souběhu s etapou G. | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O
527 |  | 63095 I | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Libčice nad Vltavou, část od hrotů jazyků výh.č.138 po námezník výh.č.120 včetně výh.č.127. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 25.04.2025 | 08:00 | 25.04.2025 | 17:00 | 17. pá 25: 9 |  | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O
527 |  | 63095 J | Kralupy nad Vltavou: 117,119,119a,121 jen TV, napěťově od ÚD č.56,57,58 po ÚD č.2,7,24,26,27,28,29,30 a konec TV ve 119a koleji |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 25.04.2025 | 08:00 | 25.04.2025 | 13:00 | 17. pá 25: 5 | V souběhu s etapou I. | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O
527 |  | 63095 N | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Nelahozeves, část od hrotu jazyků výhybky č. 30 po námezník výhybky č. 29. Kralupy nad Vltavou: 5 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 29 po návěstidlo Sc5 Kralupy nad Vltavou: 7 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 29 po návěstidlo Sc7 |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 26.04.2025 | 08:00 | 27.04.2025 | 19:00 | 17. so 26: 11; 17. ne 27: 11 |  | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření, výměna pražců.. | 16 | 7 | O
527 |  | 63095 O | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,5.,7. jen TV, napěťově od ÚD č. 41,42,43,62,62A po ÚD č. 63,64,65,69,74 |  | S |  | N |  |  | D | 2x11h | 26.04.2025 | 08:00 | 27.04.2025 | 19:00 | 17. so 26: 11; 17. ne 27: 11 | V souběhu s etapou N. | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O
527 |  | 73048 A | Hněvice: 1.,1a,1c,3.,5a,5b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 1, 1c mezi námezníky výhybek č. 26 - 27 (výhybky č. 26, 27). napěťově část SK č. 1c po ÚO 411 a včetně kolejí č. 7, 9, 11 dráhy-vlečky: Vlečka Hněvice |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 01.04.2025 | 07:00 | 01.04.2025 | 15:00 | 14. út 1: 8 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 27, svařování | 11 | 7 | O
527 |  | 73090 A | Hněvice: zhl. směr Dolní Beřkovice, jeho část od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8. Hněvice: 1. bez TV, Hněvice: 1.,1a,1c,3.,5a,5b,7.,7a,9.,11. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411, včetně trakčního vedení vlečky č. 3058 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 30.04.2025 | 07:15 | 30.04.2025 | 15:00 | 18. st 30: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 8 | 11 | 7 | O
527 |  | 73090 B | Hněvice seřaďovací nádraží: zhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od námezníku výhybky č. 310 po námezník výhybky č. 313. Hněvice seřaďovací nádraží: 304.,306.,308. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 28.04.2025 | 07:00 | 29.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výhybce č. 310 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 18. po 28 to 18. út 29
527 |  | 73107 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 284d | 04.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
527 |  | 73107 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 283d | 05.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
527 |  | 73107 A1 | Roudnice nad Labem: zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, jeho část od snímače PCN RPB46 po návěstidlo L1. |  | S |  |  |  |  | D | 4x8h | 01.04.2025 | 08:00 | 04.04.2025 | 16:00 | 14. út 1: 8; 14. st 2: 8; 14. čt 3: 8; 14. pá 4: 8 |  | stavba lešení (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73107 D3 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 3x6h | 01.04.2025 | 22:40 | 04.04.2025 | 04:20 | 14. út 1: (; 14. st 2: )(; 14. čt 3: )(; 14. pá 4: ) |  | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 - demontáž říms (CPS) | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73107 P | Roudnice nad Labem: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Roudnice nad Labem: 6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 218d | 22.04.2025 | 08:00 | 25.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výstavba nové železobetonové římsy a rekonstrukce opěrné zdi | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. út 22 to 18. st 30
527 |  | 73107 R | Roudnice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Roudnice nad Labem: 2.,4. jen TV, včetně trakčního vedení vlečky č. 3171 |  | S |  | L |  |  | N | 8x7h | 22.04.2025 | 21:30 | 30.04.2025 | 04:00 | 17. út 22: (; 17. st 23: )(; 17. čt 24: )(; 17. pá 25: )(; 17. so 26: )(; 17. ne 27: )(; 18. po 28: )(; 18. út 29: )(; 18. st 30: ) |  | zřízení záporového pažení, odvoz kolejového roštu, těžba materiálu | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73107 D3 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 6x6h | 22.04.2025 | 22:40 | 30.04.2025 | 04:20 | 17. út 22: (; 17. st 23: )(; 17. čt 24: )(; 17. pá 25: ); 17. ne 27: (; 18. po 28: )(; 18. út 29: )(; 18. st 30: ) |  | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 - otryskání (CPS) | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73107 D3 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 6h | 30.04.2025 | 22:40 | 01.05.2025 | 04:20 | [31 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 - otryskání ocelové konstrukce (CPS) | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. st 30
527 |  | 73019 C | Bohušovice nad Ohří: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Lovosice, jeho část od návěstidel 1S, 2S po návěstidla Se15, Se16. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 1.,2. + TV, Lovosice jih: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidel 1L, 2L po návěstidla Se103, Se104. | X | T+S |  |  |  | X | N | 20x6h | 31.03.2025 | 22:30 | 01.05.2025 | 04:20 | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | ( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( |  | budování záporového pažení v km 490,150 – 492,000 | 11 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73019 A | Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se103. Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10x10h | 02.04.2025 | 07:30 | 11.04.2025 | 17:30 | 14. st 2: 10; 14. čt 3: 10; 14. pá 4: 10; 14. so 5: 10; 14. ne 6: 10; 15. po 7: 10; 15. út 8: 10; 15. st 9: 10; 15. čt 10: 10; 15. pá 11: 10 | Změna od RPV. | budování základů trakčních podpěr | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
527 | D | 73019 B | Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se16. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 2. + TV, Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se104. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8x10h | 22.04.2025 | 07:30 | 29.04.2025 | 17:30 | 17. út 22: 10; 17. st 23: 10; 17. čt 24: 10; 17. pá 25: 10; 17. so 26: 10; 17. ne 27: 10; 18. po 28: 10; 18. út 29: 10 | Změna od RPV. | budování základů trakčních podpěr | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
527 | D | 73168 B | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x6h | 17.04.2025 | 22:20 | 01.05.2025 | 04:20 | [31 empty] | geotechnický průzkum | 11 | 7 | I | bar: 16. čt 17 to 16. pá 18; 18. st 30
527 | D | 73168 A | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8x6h | 06.04.2025 | 22:20 | 17.04.2025 | 04:20 | 14. ne 6: (; 15. po 7: )(; 15. út 8: )(; 15. st 9: )(; 15. čt 10: ); 15. ne 13: (; 16. po 14: )(; 16. út 15: )(; 16. st 16: )(; 16. čt 17: ) |  | geotechnický průzkum | 11 | 7 | I
527 | D | 73205 A | UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 08.04.2025 | 08:00 | 08.04.2025 | 16:00 | 15. út 8: 8 |  | zaměření mostnic na mostě v km 0,700 (přes ul. Žižkova) včetně demontáže a zpětné montáže hlavových podlah (pro obnažení úložných ploch mostnic na ocelových konstrukcích) | 11 | 7 | O
527 |  | 73091 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - UNL hlavní nádraží jih: 1. bez TV, UNL hlavní nádraží jih: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 1ZS po hroty jazyků výhybky č. 115. UNL hlavní nádraží jih: 101. bez TV, její část od návěstidla S101 po hroty jazyků výhybky č. 107 UNL hlavní nádraží jih: výh.: č. 107, její část od hrotů jazyků po námezník, UNL hlavní nádraží jih: 101a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 107 po návěstidlo Lc101a UNL hlavní nádraží jih: 103. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 09.04.2025 | 06:30 | 09.04.2025 | 14:00 | 15. st 9: 8 |  | výměna LIS před výhybkou č. 107, odstranění defektoskopických vad, posun kolejnic ve 103.SK, svařování | 11 | 7 | O
527 |  | 73091 B | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část, včetně části staničních kolejí č. 7, 9 od námezníku výhybky č. 8 po návěstidla Sc7, Sc9. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.04.2025 | 06:30 | 17.04.2025 | 13:00 | 16. čt 17: 7 |  | výměna LIS před srdcovkou výhybky č. 9, svařování | 11 | 7 | O
527 |  | 73091 C | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část, včetně části staniční koleje č. 921 od návěstidla Se10 po návěstidlo Sc921. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 14.04.2025 | 22:00 | 15.04.2025 | 04:30 | [31 empty] | výměna LIS před srdcovkou výhybky č. 19 a před návěstidlem Se11, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 16. po 14 to 16. út 15
527 |  | 73077 A | Ústí nad Labem sever: 201.,203. bez TV, část od návěstidel Lc201, Lc203 směr UL hl. n. Ústí nad Labem sever: 203b bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 201 - 205 v úseku mezi návěstidly Sc201, Sc203, Sc205 - Se206, Se213. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 22.04.2025 | 07:00 | 25.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | následné podbití, doplnění štěrkového lože, úprava GPK, regulace TV a další dokončovací práce | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 17. út 22 to 17. pá 25
527 |  | 73077 B | Ústí nad Labem sever: zhl. střední staničních kolejí č. 201, 921 v úseku mezi návěstidly Se213 - Lc921. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 22.04.2025 | 07:00 | 23.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | následné podbití, doplnění štěrkového lože, úprava GPK, regulace TV a další dokončovací práce | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 17. út 22 to 17. st 23
527 |  | 73077 C | Ústí nad Labem sever: 207.,209.,211.,213. bez TV, Ústí nad Labem sever: 203a bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 203b - 213 mezi návěstidly Se206, Se209, Se210, Se211, Se212 - Se203. |  | S |  |  |  |  | D | 4x12h | 22.04.2025 | 07:00 | 25.04.2025 | 19:00 | 17. út 22: 12; 17. st 23: 12; 17. čt 24: 12; 17. pá 25: 12 | Nad RPV. | následné podbití, doplnění štěrkového lože, úprava GPK, regulace TV a další dokončovací práce | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
527 |  | 73077 F | Ústí nad Labem sever: 216. bez TV, od návěstidla Se219 po námezník výhybky č. 238 |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 22.04.2025 | 07:00 | 29.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | následné podbití, doplnění štěrkového lože, úprava GPK, odstavení mechanizace a další dokončovací práce | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 17. út 22 to 18. út 29
527 |  | 73077 G | Ústí nad Labem sever: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x12h | 22.04.2025 | 07:00 | 25.04.2025 | 19:00 | 17. út 22: 12; 17. st 23: 12; 17. čt 24: 12; 17. pá 25: 12 | Nad RPV. | práce pod TV | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
527 |  | 73077 D | Ústí nad Labem sever: 202.,204.,218a,218b bez TV, sudá jen TV, Ústí nad Labem sever: zhl. střední staničních kolejí č. 202 - 216 v rozsahu od návěstidel Sc202 - Sc214, Se219 po návěstidlo Se201. |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 25.04.2025 | 19:00 | 27.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | následné podbití, doplnění štěrkového lože, úprava GPK, regulace TV a další dokončovací práce | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 17. pá 25 to 17. ne 27
527 |  | 73077 E | Ústí nad Labem sever: 206.,208.,210.,212.,214. bez TV, mezi návěstidly |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 25.04.2025 | 19:00 | 29.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | následné podbití, doplnění štěrkového lože, úprava GPK, regulace TV a další dokončovací práce | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 17. pá 25 to 18. út 29
527 |  | 73077 H | Ústí nad Labem sever: 206.,208.,210.,212.,214. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 3d | 27.04.2025 | 19:00 | 29.04.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | práce pod TV | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 17. ne 27 to 18. út 29
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 65005 I3 | Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Praha-Žvahov: zab. zař.: celé pouze DOZ. Praha-Žvahov - Praha-Waltrovka: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Praha-Waltrovka: zab. zař.: celé pouze DOZ. Praha-Waltrovka - Praha-Stodůlky: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Praha-Stodůlky: zab. zař.: celé pouze DOZ. Praha-Stodůlky - Praha-Zličín: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Praha-Zličín: zab. zař.: celé pouze DOZ. Praha-Zličín - Hostivice: zab. zař.: traťové pouze DOZ. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 07.04.2025 | 22:00 | 08.04.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. | překládka OK | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. po 7 to 15. út 8
528 | D | 65005 I3 | Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Praha-Žvahov: zab. zař.: celé pouze DOZ. Praha-Žvahov - Praha-Waltrovka: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Praha-Waltrovka: zab. zař.: celé pouze DOZ. Praha-Waltrovka - Praha-Stodůlky: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Praha-Stodůlky: zab. zař.: celé pouze DOZ. Praha-Stodůlky - Praha-Zličín: zab. zař.: traťové pouze DOZ. Praha-Zličín: zab. zař.: celé pouze DOZ. Praha-Zličín - Hostivice: zab. zař.: traťové pouze DOZ. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 10.04.2025 | 22:00 | 11.04.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. | překládka OK | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 15. čt 10 to 15. pá 11
528 |  | 63067 A2 | Kladno: záhl. 1za směr Unhošť. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Unhošť - Kladno, ze směru Kladno. Kladno: zhl. směr Unhošť od hrotů výh. č. 2 po náv. S1a, S50a a počítací bod KPB20 (u námezníku výh. č. 9), včetně částí SK 1a, 50a. | X | S | X |  |  | X | N | 2x7h | 31.03.2025 | 21:00 | 02.04.2025 | 04:10 | [30 empty] | Nad RPV. souběh A2 + B2 + C2 + D2 | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 14. st 2
528 |  | 63067 B2 | Kladno: zhl. směr Unhošť od KPB20 (u námezníku výh. č. 9) po námezník výh. č. 20. Kladno: 2a,2. bez TV, zhl. mezi kolejemi 2. a 2a. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L2 po počítací bod KPB67 (u námezníku výh. č. 30). |  | S |  |  |  |  | N | 2x7h | 31.03.2025 | 21:00 | 02.04.2025 | 04:10 | [30 empty] | Nad RPV. | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 14. st 2
528 |  | 63067 C2 | Kladno: 50a,50. bez TV, kolejově od náv. S50a po náv. L50 Kladno: zhl. mezi kolejemi č. 50a a 50. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L50 po počítací bod KPB63 (u námezníku výh. č. 33). |  | S |  |  |  |  | N | 2x7h | 31.03.2025 | 21:00 | 02.04.2025 | 04:10 | [30 empty] | Nad RPV. | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 14. st 2
528 |  | 63067 D2 | Kladno: 1a,1. bez TV, kolejově od náv. S1a po L1 Kladno: zhl. mezi kolejemi č. 1a a 1. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L1 po počítací bod KPB60 (u námezníku výh. č. 32). |  | S |  |  |  |  | N | 2x7h | 31.03.2025 | 21:00 | 02.04.2025 | 04:10 | [30 empty] | Nad RPV. | broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. út 1 to 14. st 2
528 |  | 63067 C1 | Kladno: 50a,50. bez TV, kolejově od náv. S50a po náv. L50 Kladno: zhl. mezi kolejemi č. 50a a 50. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L50 po počítací bod KPB63 (u námezníku výh. č. 33). |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 03.04.2025 | 07:30 | 04.04.2025 | 17:30 | 14. čt 3: 10; 14. pá 4: 10 | Nad RPV. souběh C1 + D | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
528 |  | 63067 D | Kladno: 1a,1. bez TV, kolejově od náv. S1a po L1 Kladno: zhl. mezi kolejemi č. 1a a 1. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L1 po počítací bod KPB60 (u námezníku výh. č. 32). |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 03.04.2025 | 07:30 | 06.04.2025 | 20:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 14. čt 3 to 14. ne 6
528 |  | 63067 B8 | Kladno: zhl. směr Unhošť od KPB20 (u námezníku výh. č. 9) po námezník výh. č. 20. Kladno: 2a,2. bez TV, zhl. mezi kolejemi 2. a 2a. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L2 po počítací bod KPB67 (u námezníku výh. č. 30). |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 05.04.2025 | 07:30 | 10.04.2025 | 17:30 | [31 empty] | ASP, stezky | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. so 5 to 15. čt 10
528 |  | 63067 C | Kladno: 50a,50. bez TV, kolejově od náv. S50a po náv. L50 Kladno: zhl. mezi kolejemi č. 50a a 50. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L50 po počítací bod KPB63 (u námezníku výh. č. 33). |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 05.04.2025 | 07:30 | 08.04.2025 | 17:30 | [30 empty] | souběh C + B + F + E | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | bar: 14. so 5 to 15. út 8
528 |  | 63067 F | Kladno: záhl. 2Kza směr Kladno-Ostrovec. kolejově od náv. Sc2Kza po náv. 2KS Kladno - Kladno-Ostrovec: 2. bez TV, Kladno-Ostrovec: záhl. směr Kladno od náv. 2L po náv. S2zb. Kladno-Ostrovec: 2zb bez TV, kolejově od náv. S2zb po náv. Lc2zb |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 05.04.2025 | 07:30 | 10.04.2025 | 17:30 | [30 empty] | souběh F + E = ZP | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 14. so 5 to 15. čt 10
528 |  | 63067 L | Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od počítacího dobu KPB63 (mezi námezníky výh. č.28 a 33) a KPB67 (u námezníku výh. č. 30) po náv. Sc2Kza. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 05.04.2025 | 07:30 | 06.04.2025 | 20:00 | [30 empty] | Nad RPV. | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. so 5 to 14. ne 6
528 |  | 63067 L1 | Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od počítacího dobu KPB63 (mezi námezníky výh. č.28 a 33) a KPB67 (u námezníku výh. č. 30) po náv. Sc2Kza. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 07.04.2025 | 07:30 | 08.04.2025 | 17:30 | 15. po 7: 10; 15. út 8: 10 | Nad RPV. | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
528 |  | 63067 C5 | Kladno: 50a,50. bez TV, kolejově od náv. S50a po náv. L50 Kladno: zhl. mezi kolejemi č. 50a a 50. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L50 po počítací bod KPB63 (u námezníku výh. č. 33). |  | S |  |  |  |  | N | 2x9h | 23.04.2025 | 19:00 | 25.04.2025 | 04:10 | 17. st 23: (; 17. čt 24: )(; 17. pá 25: ) | Nad RPV. | broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
528 |  | 63067 D5 | Kladno: 1a,1. bez TV, kolejově od náv. S1a po L1 Kladno: zhl. mezi kolejemi č. 1a a 1. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L1 po počítací bod KPB60 (u námezníku výh. č. 32). |  | S |  |  |  |  | N | 2x9h | 23.04.2025 | 19:00 | 25.04.2025 | 04:10 | 17. st 23: (; 17. čt 24: )(; 17. pá 25: ) | Nad RPV. | broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
528 |  | 63067 L2 | Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od počítacího dobu KPB63 (mezi námezníky výh. č.28 a 33) a KPB67 (u námezníku výh. č. 30) po náv. Sc2Kza. |  | S |  |  |  |  | N | 2x7h | 23.04.2025 | 21:00 | 25.04.2025 | 04:10 | 17. st 23: (; 17. čt 24: )(; 17. pá 25: ) | Nad RPV. | broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
528 |  | 63067 A3 | Kladno: záhl. 1za směr Unhošť. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Unhošť - Kladno, ze směru Kladno. Kladno: zhl. směr Unhošť od hrotů výh. č. 2 po náv. S1a, S50a a počítací bod KPB20 (u námezníku výh. č. 9), včetně částí SK 1a, 50a. | X | S | X |  |  |  | N | 5h | 23.04.2025 | 23:20 | 24.04.2025 | 04:10 | [30 empty] | Nad RPV. souběh A3 + D5 + C5 + L2 | broušení | 13 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. st 23 to 17. čt 24
528 |  | 63067 F5 | Kladno: záhl. 2Kza směr Kladno-Ostrovec. kolejově od náv. Sc2Kza po náv. 2KS Kladno - Kladno-Ostrovec: 2. bez TV, Kladno-Ostrovec: záhl. směr Kladno od náv. 2L po náv. S2zb. Kladno-Ostrovec: 2zb bez TV, kolejově od náv. S2zb po náv. Lc2zb |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 26.04.2025 | 19:00 | 27.04.2025 | 04:10 | [30 empty] | souběh F5 + G5 + I5 | broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 17. so 26 to 17. ne 27
528 |  | 63067 B | Kladno: zhl. směr Unhošť od KPB20 (u námezníku výh. č. 9) po námezník výh. č. 20. Kladno: 2a,2. bez TV, zhl. mezi kolejemi 2. a 2a. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L2 po počítací bod KPB67 (u námezníku výh. č. 30). |  | S |  |  |  |  | Ne | 229d | 28.04.2025 | 07:30 | 12.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | výstavby odbav. budovy – zastřešení nástupiště | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 18. po 28 to 18. st 30
528 |  | 63067 J1 | Kladno-Dubí: 1.,2.,4.,6. bez TV, Kladno-Dubí: záhl. a zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L, námezníku výh. č. 46 a Vk02 a Vk03 po námezníky výh. č. 43, 47, 49b a 50b. | X | S |  |  |  | X | D | 10x10h | 05.04.2025 | 07:30 | 14.04.2025 | 17:30 | 14. so 5: 10; 14. ne 6: 10; 15. po 7: 10; 15. út 8: 10; 15. st 9: 10; 15. čt 10: 10; 15. pá 11: 10; 15. so 12: 10; 15. ne 13: 10; 16. po 14: 10 | Nad RPV. | rušení LIS | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
528 |  | 63067 K1 | Kladno-Dubí: 8. bez TV, Kladno-Dubí: zhl. mezi kolejemi č. 8 a 8 rovná od námezníku po hroty výh. č. 52. Kladno-Dubí: záhl. a zhl. směr Brandýsek od námezníku výh. č. 61, 62, 67 a 65 po náv. S. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 05.04.2025 | 07:30 | 06.04.2025 | 17:30 | 14. so 5: 10; 14. ne 6: 10 | Nad RPV. | rušení LIS | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
528 |  | 63067 E | Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od počítacího dobu KPB60 (u námezníku výh. č.32) po námezník výh. č. 41. Kladno: záhl. 1Kza směr Kladno-Ostrovec. Kladno-Ostrovec - Kladno: 1. bez TV, Kladno-Ostrovec: záhl. směr Kladno od náv. 1L po náv. S1zb. Kladno-Ostrovec: 1zb bez TV, kolejově od náv. S1zb po náv. Lc1zb | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 05.04.2025 | 07:30 | 06.04.2025 | 20:00 | [31 empty] | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. so 5 to 14. ne 6
528 |  | 63067 G | Kladno-Ostrovec: 2. bez TV, kolejově od náv. Sc2 po náv. L2 Kladno-Ostrovec: zhl. směr Kladno od náv. Lc2zb po náv. Sc2, včetně části koleje 2zb. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 05.04.2025 | 07:30 | 06.04.2025 | 20:00 | [31 empty] | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 14. so 5 to 14. ne 6
528 |  | 63067 H | Kladno-Ostrovec: 1.,1c bez TV, Kladno-Ostrovec: zhl. mezi kolejemi č. 1 a 1c od hrotů výh. č. 5 po hroty výh. č. 7. Kladno-Ostrovec: zhl. směr Kladno od náv. Lc1zb po náv. Sc1, včetně části koleje 1zb. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 05.04.2025 | 07:30 | 06.04.2025 | 20:00 | [30 empty] | Souběh s položkami V-013325/21 a V-006947/23 (vzájemně propojeno). víkend | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. so 5 to 14. ne 6
528 |  | 63067 I | Kladno-Ostrovec: 1zc bez TV, Kladno-Ostrovec: zhl. mezi kolejemi č. 2 a 1zc od náv. L2 po hroty výh. č. 8, včetně části koleje č. 2. Kladno-Ostrovec: záhl. směr Kladno-Dubí od náv. Se6 po náv. S. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 05.04.2025 | 07:30 | 06.04.2025 | 20:00 | [31 empty] | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 14. so 5 to 14. ne 6
528 |  | 63067 G1 | Kladno-Ostrovec: 2. bez TV, kolejově od náv. Sc2 po náv. L2 Kladno-Ostrovec: zhl. směr Kladno od náv. Lc2zb po náv. Sc2, včetně části koleje 2zb. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 09.04.2025 | 07:30 | 10.04.2025 | 17:30 | 15. st 9: 10; 15. čt 10: 10 | Nad RPV. | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
528 |  | 63067 E9 | Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od počítacího dobu KPB60 (u námezníku výh. č.32) po námezník výh. č. 41. Kladno: záhl. 1Kza směr Kladno-Ostrovec. Kladno-Ostrovec - Kladno: 1. bez TV, Kladno-Ostrovec: záhl. směr Kladno od náv. 1L po náv. S1zb. Kladno-Ostrovec: 1zb bez TV, kolejově od náv. S1zb po náv. Lc1zb |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 11.04.2025 | 07:30 | 14.04.2025 | 17:30 | [31 empty] | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 15. pá 11 to 16. po 14
528 |  | 63067 H1 | Kladno-Ostrovec: 1.,1c bez TV, Kladno-Ostrovec: zhl. mezi kolejemi č. 1 a 1c od hrotů výh. č. 5 po hroty výh. č. 7. Kladno-Ostrovec: zhl. směr Kladno od náv. Lc1zb po náv. Sc1, včetně části koleje 1zb. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 11.04.2025 | 07:30 | 11.04.2025 | 17:30 | 15. pá 11: 10 | souběh E9 + H | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30
528 |  | 63067 H1 | Kladno-Ostrovec: 1.,1c bez TV, Kladno-Ostrovec: zhl. mezi kolejemi č. 1 a 1c od hrotů výh. č. 5 po hroty výh. č. 7. Kladno-Ostrovec: zhl. směr Kladno od náv. Lc1zb po náv. Sc1, včetně části koleje 1zb. |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 12.04.2025 | 07:30 | 14.04.2025 | 17:30 | 15. so 12: 10; 15. ne 13: 10; 16. po 14: 10 |  | ASP, stezky, broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30
528 |  | 63067 H5 | Kladno-Ostrovec: 1.,1c bez TV, Kladno-Ostrovec: zhl. mezi kolejemi č. 1 a 1c od hrotů výh. č. 5 po hroty výh. č. 7. Kladno-Ostrovec: zhl. směr Kladno od náv. Lc1zb po náv. Sc1, včetně části koleje 1zb. |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 25.04.2025 | 19:00 | 26.04.2025 | 04:10 | [31 empty] | broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 17. pá 25 to 17. so 26
528 |  | 63067 E2 | Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od počítacího dobu KPB60 (u námezníku výh. č.32) po námezník výh. č. 41. Kladno: záhl. 1Kza směr Kladno-Ostrovec. Kladno-Ostrovec - Kladno: 1. bez TV, Kladno-Ostrovec: záhl. směr Kladno od náv. 1L po náv. S1zb. Kladno-Ostrovec: 1zb bez TV, kolejově od náv. S1zb po náv. Lc1zb |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 25.04.2025 | 21:00 | 26.04.2025 | 04:10 | [30 empty] | Nad RPV. souběh E2 + H5 | broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 17. pá 25 to 17. so 26
528 |  | 63067 G5 | Kladno-Ostrovec: 2. bez TV, kolejově od náv. Sc2 po náv. L2 Kladno-Ostrovec: zhl. směr Kladno od náv. Lc2zb po náv. Sc2, včetně části koleje 2zb. |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 26.04.2025 | 19:00 | 27.04.2025 | 04:10 | [31 empty] | broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 17. so 26 to 17. ne 27
528 |  | 63067 I5 | Kladno-Ostrovec: 1zc bez TV, Kladno-Ostrovec: zhl. mezi kolejemi č. 2 a 1zc od náv. L2 po hroty výh. č. 8, včetně části koleje č. 2. Kladno-Ostrovec: záhl. směr Kladno-Dubí od náv. Se6 po náv. S. |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 26.04.2025 | 19:00 | 27.04.2025 | 04:10 | [30 empty] | Nad RPV. | broušení | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 17. so 26 to 17. ne 27
528 |  | 63010 A | Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | výstavba odbavovací budovy, nového kolejiště, TV, estakád a zastávky Praha-Výstaviště | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 | D | 73112 C | Louny: záhl. a zhl. směr Lenešice, jeho část, včetně části staniční koleje č. 1, od návěstidla S po návěstidlo L1. Louny - Lenešice: traťová bez TV, Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 11h | 28.04.2025 | 07:00 | 28.04.2025 | 18:00 | 18. po 28: 11 |  | propracování po rekonstrukci | 11 | 8 | O
529 |  | 73112 C | Louny: záhl. a zhl. směr Lenešice, jeho část, včetně části staniční koleje č. 1, od návěstidla S po návěstidlo L1. Louny - Lenešice: traťová bez TV, Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 11h | 29.04.2025 | 07:00 | 29.04.2025 | 18:00 | 18. út 29: 11 |  | výměna pražců ve výh.č. 59, propracování propustků, odstranění porostu, propracování P2154 (SS Praha) | 11 | 8 | O
529 |  | 73112 B | Lenešice: 1. bez TV, Lenešice: záhl. a zhl. směr Břvany. Lenešice - Břvany: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 22.04.2025 | 07:00 | 29.04.2025 | 18:00 | [31 empty] | výměna pražců | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. út 22 to 18. út 29
529 |  | 73112 D | Břvany: záhl. směr Bečov u Mostu. Břvany - Bečov u Mostu: traťová bez TV, Bečov u Mostu: záhl. směr Břvany. | X | T+S |  |  |  | X | D | 11h | 30.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 18:00 | 18. st 30: 11 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
529 |  | 73112 A | Bečov u Mostu - Obrnice: traťová bez TV, Obrnice: záhl. směr Bečov u Mostu, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 13d | 22.04.2025 | 07:30 | 04.05.2025 | 15:00 | [30 empty] | Nad RPV. | dokončovací práce po rekonstrukci, výměna pražců (1200ks). | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. út 22 to 18. st 30
529 |  | 73112 E | Bečov u Mostu: záhl. a zhl. směr Obrnice, včetně staniční koleje č. 1, 2, 3, od návěstidla S po návěstidlo L1, L2, L3. |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 29.04.2025 | 07:00 | 04.05.2025 | 15:00 | [30 empty] | Nad RPV. v zákrytu s výl. dle ROV 73112 A | výměna pražců ve výhybkách č. 6, 7 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 18. út 29 to 18. st 30
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 |  | 73101 F | Louny - Louny město: traťová bez TV, Louny město: záhl. směr Louny. Louny město: 101. bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 14.04.2025 | 07:30 | 14.04.2025 | 14:30 | 16. po 14: 7 |  | defektoskopie, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O
531 |  | 73101 G | Louny město: záhl. směr Louny. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Louny - Louny město, ze směru Louny město. Louny město: 101. bez TV, | X | S | X |  |  | X | D | 7h | 15.04.2025 | 07:30 | 15.04.2025 | 14:30 | 16. út 15: 7 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
531 |  | 73101 A | Žatec západ: zhl. směr Žabokliky, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 218 po námezník výhybky č. 218. Žatec západ: 201. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 14.04.2025 | 08:00 | 14.04.2025 | 17:00 | 16. po 14: 9 |  | defektoskopie, svařování, výměna L opornice výhybky č. 218 | 11 | 8 | O
531 | D | 73101 I | Lišany u Žatce - Postoloprty: traťová jen TV, Postoloprty: záhl. směr odbočka Vrbka. Postoloprty: celá jen TV, Postoloprty - Odb Vrbka: traťová + TV, Odb Vrbka: záhl. a zhl. směr Postoloprty a Počerady, od návěstidla L po návěstidlo 1S. Odb Vrbka: 1. jen TV, Počerady - Odb Vrbka: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 28.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 17:00 | 18. po 28: 10; 18. út 29: 10; 18. st 30: 10 | souběh s etapou „C” | výměna izolátorů | 11 | 8 | O
531 |  | 73101 C | Lišany u Žatce: záhl. a zhl. směr Žatec. Lišany u Žatce: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo L1 Lišany u Žatce: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo S2 Lišany u Žatce: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S3 Lišany u Žatce: celá jen TV, Žatec - Lišany u Žatce: traťová + TV, Žatec západ: celá jen TV, Žatec západ - Žatec: 901. spojovací kolej jen TV, Žatec západ - Žatec-Velichov: 902b,902a,902. spojovací kolej jen TV, Žatec: celá jen TV, Žatec-Velichov: celá jen TV, Žatec-Velichov - Hořetice: traťová jen TV, Hořetice: celá jen TV, Hořetice - Březno u Chomutova: traťová jen TV, Březno u Chomutova: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 8d | 28.04.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 20:00 | [30 empty] | Nad RPV. | SVK, výměna kolejnic a ŠL, defektoskopie, výměna pražců ve výhybkách č. 1, 2, oprava GPK, odstranění porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. po 28 to 18. st 30
531 |  | 73164 A | Obrnice: 107. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 11.04.2025 | 07:30 | 17.04.2025 | 15:00 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava přejezdu v areálu překladiště, úprava GPK, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. pá 11 to 16. čt 17
531 | D | 73164 C | Obrnice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Obrnice: 1a,2.,4.,6.,8. jen TV, další popis: od ÚO 402 po ÚO 10 |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 14.04.2025 | 07:30 | 14.04.2025 | 13:30 | 16. po 14: 6 |  | čištění ŠL | 11 | 8 | O
531 |  | 73164 B | Obrnice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 15.04.2025 | 08:00 | 15.04.2025 | 12:00 | 16. út 15: 4 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
532 |  | 63056 A | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od námezníku výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Mochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 124d | 15.12.2024 | 00:00 | 17.04.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 16. čt 17
532 |  | 63056 B | Čelákovice: záhl. směr Mochov od náv. Se15 po náv. MS. Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od náv. MS po námezník výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 124d | 15.12.2024 | 00:00 | 17.04.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 16. čt 17
532 |  | 63056 A1 | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od námezníku výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Mochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. út 22 to 18. st 30
532 |  | 63056 B1 | Čelákovice: záhl. směr Mochov od náv. Se15 po náv. MS. Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od náv. MS po námezník výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | moderniizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. út 22 to 18. st 30
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 72A37060 | Chomutov stavědlo 2 - Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, včetně 2. traťové koleje v dopravně Dubina odb.; Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. traťovou kolej Chomutov - Odbočka Dubina. |  | T |  |  |  |  | D | 3x6h | 23.04.2025 | 08:15 | 25.04.2025 | 14:15 | 17. st 23: 6; 17. čt 24: 6; 17. pá 25: 6 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
533 | Zm | 73102 A | Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. bez TV, Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 22.04.2025 | 08:15 | 22.04.2025 | 15:00 | 17. út 22: 7 | doplněno VNJŘ | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
533 |  | 73065 A | Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 31.03.2025 | 08:00 | 05.04.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. PJ 50 km/hod bezpečnostní v traťové koleji č. 2, v úseku km 149,390 - 149,490. PJ 50 km/hod konsolidační v traťové koleji č. 1, v úseku 149,390 - 149,490, od 5. 4. - 7. 4. 2025. | výměna mostnic mostu v km 149,437, výměna dřevěných pražců a kolejnic, úprava GPK | 11 | 8 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 14. út 1 to 14. so 5
533 |  | 73065 B | Klášterec nad Ohří - Perštejn: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 07.04.2025 | 08:00 | 14.04.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. PJ 50 km/hod bezpečnostní v traťové koleji č. 1, v úseku km 149,390 - 149,490. PJ 50 km/hod konsolidační v traťové koleji č. 2, v úseku 149,390 - 149,490, od 14. 4. - 18. 4. 2025. | výměna mostnic mostu v km 149,437, výměna dřevěných pražců a kolejnic, úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 15. po 7 to 16. po 14
533 |  | 73073 C | Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. + TV, Hájek: záhl. a zhl. směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 5. Hájek: 2.,4. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 18.04.2025 | 08:00 | 18.04.2025 | 16:00 | 16. pá 18: 8 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, výměna laníček, úprava kotvení | 11 | 8 | O
533 |  | 73073 E | Hájek - Ostrov nad Ohří: 1. + TV, Hájek: záhl. a zhl. směr Ostrov nad Ohří, v části od návěstidla 1L po hroty jazyků výhybky č. 4. Hájek: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 19.04.2025 | 08:00 | 19.04.2025 | 16:00 | 16. so 19: 8 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, výměna laníček, úprava kotvení | 11 | 8 | O
533 |  | 73073 G | Hájek: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 5h | 20.04.2025 | 23:30 | 21.04.2025 | 04:00 | [31 empty] | BOTV - údržba ÚO a ÚD, výměna laníček, úprava kotvení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. ne 20 to 17. po 21
533 |  | 73073 A | Hájek - Dalovice: 2. + TV, Hájek: záhl. a zhl. směr Dalovice, v části od návěstidla 2S a od námezníku výhybky č. 9 po námezníky výhybek č. 6, 7. Hájek: 2.,4. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 12.04.2025 | 08:00 | 12.04.2025 | 16:00 | 15. so 12: 8 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, výměna laníček, úprava kotvení | 11 | 8 | O
533 |  | 73073 D | Dalovice - Hájek: 1. + TV, Hájek: záhl. a zhl. směr Dalovice, v části od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 8. Hájek: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 13.04.2025 | 08:00 | 13.04.2025 | 16:00 | 15. ne 13: 8 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, výměna laníček, úprava kotvení | 11 | 8 | O
533 | P | 73007 A | Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary: 1. bez TV, Karlovy Vary: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Karlovy Vary-Dvory, v části od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 31. Karlovy Vary: 1. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 31 po návěstidlo Se24 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 174d | 10.12.2023 | 00:00 | 2025-09-30 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. Výluka navazuje na ROV 73266 A. | porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 – havarijní stav | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
533 | P | 73007 B | Karlovy Vary: 1. jen TV, část napětí trakčního vedení mezi ÚO 411 (km 186,233) a ÚD 9 (km 185,435) |  | S |  | N |  |  | Ne | 143d | 10.12.2023 | 00:00 | 2025-09-30 | 16:00 | [30 empty] | Současně s ROV 73007 A. Navazuje na ROV 73266 B. | zajištění bezpečnosti při geotechnickém monitoringu – ETAPA 1 | 11 | 8 | IB | bar: 14. út 1 to 18. st 30
533 |  | 73089 A | Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, od ÚO 432 směr Chodov Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. jen TV, Chodov zhlaví: 102. jen TV, od odbočky Karlovy Vary-Dvory po ÚO 402 |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x9h | 28.04.2025 | 07:30 | 29.04.2025 | 16:00 | 18. po 28: 9; 18. út 29: 9 |  | výměna 2x LIS v km 191,720, oprava GPK výměnou kolejnic v km 190,280, svařování v km 190,280 - 191,720 | 11 | 8 | O
533 |  | 73081 A | Nové Sedlo u Lokte: záhl. směr Chodov, v části od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví: 1. + TV, Chodov zhlaví: záhl. směr Nové Sedlo u Lokte, v části od návěstidla 1S po návěstidlo Se7. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 08.04.2025 | 07:30 | 08.04.2025 | 18:00 | 15. út 8: 11 |  | oprava GPK a svařování v km 195,630 - 197,197 | 11 | 8 | O
533 |  | 73081 B | Nové Sedlo u Lokte - Chodov zhlaví: 1. + TV, Nové Sedlo u Lokte: záhl. směr Chodov, v části od návěstidla 1L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 09.04.2025 | 07:30 | 09.04.2025 | 18:00 | 15. st 9: 11 |  | svařování v km 195,783 - 197,197, odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 73081 C | Nové Sedlo u Lokte: 9. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 09.04.2025 | 07:30 | 09.04.2025 | 16:00 | 15. st 9: 9 |  | oprava GPK v 197,617 - 198,400 | 11 | 8 | O
533 |  | 72A38711 | Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 10.04.2025 | 07:30 | 10.04.2025 | 16:00 | 15. čt 10: 9 | ROV B 72A38711 | oprava GPK v km 204,800 - 207,950 | 11 | 8 | O
533 |  | 73081 D | Sokolov: 1. bez TV, Sokolov: 1.,1a,3.,3a,3b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 11.04.2025 | 07:30 | 11.04.2025 | 15:00 | 15. pá 11: 8 |  | oprava GPK v km 207,950 - 208,280 | 11 | 8 | O
533 | Zm | 73081 F | Sokolov seřaďovací nádraží: 19a,29a jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej bez TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej jen TV, od ÚD 7, ÚD 8, ÚD 12, ÚD 13 v ŽST Sokolov po ÚD 1 na 93. spojovací koleji Sokolov - Citice |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 14.04.2025 | 07:00 | 14.04.2025 | 16:00 | 16. po 14: 9 | požadavek zpracovatele dle ROV, původně ROV B 72A39931 | oprava GPK v km 209,894 - 210,718 | 11 | 8 | O
533 |  | 73081 E | Citice: výh.: č. 1, její část od hrotů jazyků po námezník, Citice: 17.,19. + TV, Citice: výh.: č. 6, |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 15.04.2025 | 07:00 | 15.04.2025 | 20:00 | 16. út 15: 13 |  | oprava GPK v km 210,718 - 211,536 | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39221 | Citice - Dasnice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 11h | 16.04.2025 | 07:30 | 16.04.2025 | 18:00 | 16. st 16: 11 | ROV B 72A39221 PJ 50 km/hod konsolidační v traťové koleji č. 2, v úseku 212,915 - 215,000. | oprava GPK v km 212,950 - 215,000 | 11 | 8 | O
533 |  | 73011 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Výluka navazuje na ROV 73266 C. | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV v DKV Cheb ČD, a.s. | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 | Zm | 73104 A | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 12.04.2025 | 08:30 | 12.04.2025 | 15:30 | 15. so 12: 7 | původně v čase 8:00-14:00 hod. navýšení prací | oprava GPK | 11 | 8 | O
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73015 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
535 |  | 73015 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
535 |  | 73015 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
535 |  | 73015 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
535 |  | 73016 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
535 |  | 73016 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
535 |  | 75005 A | Most nové nádraží příjezd: zab. zař.: SZZ - vazby mezi St.5 a St.7. Most nové nádraží stavědlo 7: zab. zař.: SZZ - kolejové úseky v obvodu St.7. Most-Minerva: zab. zař.: SZZ. Most-Minerva: zab. zař.: PZZ v km 6,141 (P2166). Most-Minerva - Louka u Litvínova: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 26d | 31.03.2025 | 08:30 | 25.04.2025 | 15:30 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava prostředků pro zjišťování volnosti v ŽST Most n.n, oprava přejezdu v km 6,141 (P2166) v ŽST Most n.n. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 17. pá 25
535 |  | 73072 A | Most nové nádraží stavědlo 7: 501. bez TV, Most-Minerva: záhl. a zhl. směr Louka u Litvínova. Most-Minerva - Louka u Litvínova: traťová bez TV, Louka u Litvínova - Osek město: traťová bez TV, Osek město: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 31.03.2025 | 07:30 | 11.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců a kol. lože, oprava GPK, odstranění porostu, rušení LIS při náhradě kolejových obvodů snímači PCN | 11 | 8 | O | X | [5 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 15. pá 11
535 |  | 73072 B | Louka u Litvínova: záhl. směr Osek město, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se5. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.04.2025 | 07:30 | 03.04.2025 | 14:00 | 14. čt 3: 7 |  | odstranění porostu, odvoz výzisku | 11 | 8 | O
535 | Zm | 73072 F | Louka u Litvínova: záhl. směr Most, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. Louka u Litvínova: záhl. směr Osek město, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se5. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.04.2025 | 07:30 | 10.04.2025 | 14:00 | 15. čt 10: 7 | místo etapy „B”, původně pouze záhl. směr Osek město | strojní úprava GPK včetně doplnění a úpravy ŠL | 11 | 8 | O
535 |  | 73072 C | Osek město - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, Hrob: celá bez TV, Dubí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 16d | 31.03.2025 | 07:30 | 15.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců a kol. lože, oprava GPK, svařování | 11 | 8 | O | X | [5 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 16. út 15
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 |  | 73122 A | Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Stará Role: traťová bez TV, Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec: záhl. směr Stará Role, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se33. Stará Role: záhl. směr Karlovy Vary, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 09.04.2025 | 07:30 | 10.04.2025 | 16:30 | 15. st 9: 9; 15. čt 10: 9 |  | SPK v km 5,250 - 6,212 | 11 | 8 | O
536 |  | 73117 A | Nejdek - Nové Hamry: traťová bez TV, Nové Hamry: celá bez TV, Nové Hamry - Pernink: traťová bez TV, Pernink: celá bez TV, Pernink - Potůčky: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 88d | 22.04.2025 | 07:00 | 18.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | TSO v km 36,046 - 38,979, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů a odvodnění, oprava mostu v km 38,636 a oprava propustků v km 37,036 a km 37,850, sanace nestabilních skalních zářezů, snesení 3. staniční koleje a výhybek č. 1 a 3 v nz H. Blatná | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 17. út 22 to 18. st 30
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63107 C | Dolní Bousov - Odb Zálučí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 07.04.2025 | 07:00 | 11.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Odstranění defektoskopických vad, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, svařování, podbití. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. po 7 to 15. pá 11
537 |  | 63107 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 105. bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: výh.: 103, |  | S |  |  |  |  | D | 3x8h | 01.04.2025 | 07:00 | 03.04.2025 | 15:00 | 14. út 1: 8; 14. st 2: 8; 14. čt 3: 8 |  | Výměna dřevěných pražců ve výhybce č. 103, výměna pražců ve staniční koleji, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
537 |  | 63053 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4.staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 251d | 07.04.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | původní zahájení 1.2.25 | Rekonstrukce výpravní budovy. | 14 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 15. po 7 to 18. st 30
537 |  | 63107 B | Bakov nad Jizerou: 1. bez TV, část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 21 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.04.2025 | 07:00 | 04.04.2025 | 14:00 | 14. pá 4: 7 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
537 | R | Z-53073 A | Příšovice - Turnov: traťová bez TV, Příšovice: celá bez TV, Turnov: záhl. TK směr Příšovice. | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 01.04.2025 | 07:00 | 01.04.2025 | 16:00 | 14. út 1: 9 | přesun na podzim 2025 (nedodání materiálu) | oprava GPK; úprava BK, SVK; výměna pražců; výměna 2ks stožárových návěstidel (L1, S3) v dopravně Příšovice | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 |  | 73098 A | Čížkovice: záhl. traťové koleje směr Libochovice - část po návěstidlo Se3. Čížkovice - Chotěšov pod Hazmburkem: traťová bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem: celá bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem - Libochovice: traťová bez TV, Libochovice: záhl. traťové koleje směr Chotěšov p. H. - část po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 07.04.2025 | 07:00 | 11.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 12,900, oprava přejezdu v km 6,174, odstranění porostu, zřízení BK v km 13,000 - 13,300, svařování | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. po 7 to 15. pá 11
539 |  | 73145 A | Lovosice: záhl. traťové koleje směr Čížkovice. Lovosice - Čížkovice: traťová bez TV, Čížkovice: 1a bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Lovosice - část po námezník výhybky č. 1. kolejově po hroty jazyků výhybky č. 2 ovlivnění vlečky: Lafarge Cement, a. s. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 16.04.2025 | 07:00 | 17.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výhybce č. 1, odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. st 16 to 16. čt 17
539 |  | 73105 A | Řetenice - Úpořiny: traťová bez TV, Úpořiny: záhl. směr Řetenice, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 16.04.2025 | 08:00 | 17.04.2025 | 16:00 | 16. st 16: 8; 16. čt 17: 8 |  | odstranění křovin, odvoz materiálu, stabilizace skalního zářezu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 | D | 53124 A | Srní u České Lípy: výh.: 1., | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 10.04.2025 | 23:40 | 11.04.2025 | 04:05 | [30 empty] | mimo jízdu pravidelných vlaků | oprava sputovaných jazyků | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. čt 10 to 15. pá 11
540 |  | 53080 A | Horní Police: celá bez TV, Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, Stružnice: celá bez TV, Stružnice - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Stružnice, jeho část od návěstidla TS po návěstidlo Se20. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 19d | 31.03.2025 | 07:00 | 18.04.2025 | 16:30 | [30 empty] | PZZ v km 13,884 (P2647) a 18,225 (P2650) nesjízdné | opravné práce na mostu SO 202 v křížení trati Děčín - Česká Lípa (km cca 15,930); oprava přejezdu v km 13,884 (P2647) a v km 18,225 (P2650); výměna technologie PZZ, SZZ a TZZ Horní Police - Stružnice | 8 | 7 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 16. pá 18
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 | D | 63024 A1 | Veleliby: záhl. směr výhybna Straky. Veleliby - Výh Straky: traťová bez TV, Výh Straky: celá bez TV, Výh Straky - Čachovice: traťová bez TV, Čachovice: celá bez TV, Čachovice - Luštěnice-Újezd: traťová bez TV, Luštěnice-Újezd: celá bez TV, Luštěnice-Újezd - Dobrovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 18.04.2025 | 07:30 | 19.04.2025 | 17:05 | 16. pá 18: 10; 16. so 19: 10 |  | Odstranění porostů pomocí mechanizace, úprava odvodnění, svoz výzisku. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 |  | 53051 A | Libuň - Stará Paka: traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, Libuň: záhl. TK směr Lomnice nad Popelkou, jeho část od návěstidla PL po návěstidlo Se5. Stará Paka: záhl. TK směr Lomnice nad Popelkou, jeho část od návěstidla PS po návěstidlo Se6. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 33d | 24.03.2025 | 08:00 | 25.04.2025 | 16:00 | [30 empty] | přejezdy v km 64,251 (P4717) a v km 64,618 (P4718) mimo trasu NAD | souvislá výměna pražců; souvislá výměna kolejnic v km 67,300 – 68,100 ; vložení pražcových kotev; oprava GPK ; zřízení bezstykové koleje; oprava odvodnění; oprava kolejí, výhybek a nástupišť; oprava přejezdů v km 64,251 (P4717) a v km 64,618 (P4718) | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 17. pá 25
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 |  | 73082 B | Františkovy Lázně: zhl. směr Cheb, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 4a. Františkovy Lázně: 1. bez TV, Františkovy Lázně: 1.,3.,3a,5.,5a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 01.04.2025 | 07:10 | 01.04.2025 | 07:40 | [31 empty] | rozklemování ÚD č. 15a | 11 | 8 | IB | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1
543 |  | 73082 A | Františkovy Lázně: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1, včetně celé vyhýbky č. 14 Františkovy Lázně: 1.,3.,3a,5.,5a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 15a (km 68,285) k ÚO 403 (km 67,250) Františkovy Lázně: ost. zař.: nástupiště u 1. staniční koleje. |  | S |  | N |  |  | Ne | 25d | 01.04.2025 | 08:20 | 25.04.2025 | 14:40 | [30 empty] | Změna od RPV. Musí být zachován přístup na nástupiště u 2., 4. a 6. SK - tyto nástupiště bez omezení. | celková úprava hrany a realizace základů pro zastřešení nástupiště u 1. staniční koleje, oprava GPK, výměna a svařování kolejnic v km 67,540 - 67,696 | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 14. út 1 to 17. pá 25
543 |  | 73082 B1 | Františkovy Lázně: zhl. směr Cheb, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 4a. Františkovy Lázně: 1. bez TV, Františkovy Lázně: 1.,3.,3a,5.,5a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 25.04.2025 | 15:00 | 25.04.2025 | 15:30 | [31 empty] | proklemování ÚD č. 15a | 11 | 8 | IB | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17. pá 25
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
546 |  | 73096 A | Krásná Lípa: záhl. směr Rumburk. Krásná Lípa - Rumburk: traťová bez TV, Rumburk: záhl. směr Krásná Lípa. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 01.04.2025 | 07:20 | 02.04.2025 | 14:20 | 14. út 1: 7; 14. st 2: 7 |  | sekání porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 |  | 73096 B | Rumburk: záhl. směr Šluknov. Rumburk - Šluknov: traťová bez TV, Šluknov: záhl. směr Rumburk. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 03.04.2025 | 07:45 | 07.04.2025 | 14:45 | 14. čt 3: 7; 14. pá 4: 7; 15. po 7: 7 |  | sekání porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 |  | 73096 C | Šluknov: záhl. směr Velký Šenov. Šluknov - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, Velký Šenov: celá bez TV, Mikulášovice dolní nádraží: záhl. směr Velký Šenov. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 08.04.2025 | 08:00 | 10.04.2025 | 15:00 | 15. út 8: 7; 15. st 9: 7; 15. čt 10: 7 |  | sekání porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 |  | 73096 D | Mikulášovice dolní nádraží: záhl. směr Dolní Poustevna. Mikulášovice dolní nádraží - Dolní Poustevna: traťová bez TV, Dolní Poustevna: záhl. směr Mikulášovice dolní n.. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 11.04.2025 | 07:00 | 14.04.2025 | 14:00 | 15. pá 11: 7; 16. po 14: 7 |  | sekání porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 |  | 73097 A | Mikulášovice dolní nádraží: záhl. směr Panský. Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV, Panský: celá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rumburk - Panský, ze směru Panský. Panský - Krásná Lípa: traťová bez TV, Krásná Lípa: záhl. směr Panský. | X | T+S | X |  |  |  | Ne | 3d | 15.04.2025 | 07:00 | 17.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | sekání porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 16. út 15 to 16. čt 17
546 |  | 73097 A1 | Mikulášovice dolní nádraží: záhl. směr Panský. Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV, Panský: celá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Rumburk - Panský, ze směru Panský. Panský - Krásná Lípa: traťová bez TV, Krásná Lípa: záhl. směr Panský. | X | T+S | X |  |  |  | Ne | 4d | 22.04.2025 | 07:00 | 25.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | sekání porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 17. út 22 to 17. pá 25
546 |  | 73097 B | Rumburk: záhl. směr Jiříkov. Rumburk - Jiříkov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x7h | 28.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 14:00 | 18. po 28: 7; 18. út 29: 7; 18. st 30: 7 |  | sekání porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 | D | 53032 Y | Sychrov - Mníšek u Liberce: sděl. zař. základní rádiové spojení SRD. sdělovací zařízení základní rádiové spojení SRD v dopravně Sychrov, Hodkovice nad Mohelkou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Jeřmanice, Liberec, Mníšek u Liberce |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 02.04.2025 | 08:00 | 02.04.2025 | 16:00 | 14. st 2: 8 | Nad RPV. | provizorní úprava TRS | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
547 |  | 53032 C | Chrastava: 2.,4.,6.,8.,10. bez TV, Chrastava: zhl. směr Liberec, jeho část od námezníku výhybek číslo 3 a 4 po námezníky výhybek číslo 5, 6 a 8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 212d | 03.03.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře; rekonstrujce dopravny Chrastava | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
547 |  | 53032 A | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Chrastava: 1.,2b,3. bez TV, Chrastava: záhl. a zhl. směr Liberec, jeho část od návěstidla L po námezníky výhybek číslo 1,3,4. Chrastava: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou, jeho část od námezníku výhybky číslo 12 po návěstidlo S. Chrastava: výh.: 11, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
547 | D | 53032 Z | Chrastava - Hrádek nad Nisou: sděl. zař. základní rádiové spojení SRD. sdělovací zařízení základní rádiové spojení SRD v dopravně Chrastava, Hrádek nad Nisou |  | T |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | [30 empty] | v souběhu s výlukou TK | rekonstrukce TRS | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
547 |  | 53032 D | Hrádek nad Nisou: 3.,5. bez TV, Hrádek nad Nisou: 6.,8.,10.,12. bez TV, Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo14 po námezník výhybky číslo 12. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo 22 po námezníky výhybek číslo 21, 18, 17, a 16. |  | S |  |  |  |  | Ne | 212d | 03.03.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře; rekonstrukce dopravny Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
547 |  | 53032 B | Hrádek nad Nisou: 1.,2.,4. bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Chrastava, jeho část od návěstidla L po námezník výhybek číslo 2 a 5. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od hrotů jazyjů výhybek č. 22 a 23 po námezníky výhybek č. 20, 22, 23 a námezník kolejového kříže 901. | X | S |  |  |  | X | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
547 |  | 53032 E | Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od návěstidla S po hroty jazyků výhybek č. 23 a 24. Hrádek nad Nisou: 2a bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 91d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | práce ve stanic Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 | D | 53018 G | Kořenov: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 01.04.2025 | 08:00 | 02.04.2025 | 17:00 | 14. út 1: 9; 14. st 2: 9 |  | skládání kolejnic | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
548 |  | 53018 F | Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky: část traťové koleje bez TV, kolejově část traťové koleje Jablonec nad Nisou - Smržovka (v úseku Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky od vjezdového návěstidla S v dopravně Jablonec nad Nisou po zastávku Jablonecké Paseky v km 16,336 | X | T |  |  |  | X | Ne | 20d | 15.04.2025 | 08:00 | 04.05.2025 | 16:00 | [31 empty] | sanace zářezu v km 13,629 - 13,760 | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. út 15 to 18. st 30
548 | D | 53122 A | Jablonec nad Nisou: záhl. a zhl. TK směr Smržovka, včetně části staničních kolejí číslo 1, 2, 3 od návěstidel L1, L2, L3 po návěstidlo S. |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 15.04.2025 | 08:00 | 17.04.2025 | 18:00 | 16. út 15: 10; 16. st 16: 10; 16. čt 17: 10 | v souběhu s ROV 53018 F | provedení diagnostiky silničního mostu v km 12,383 | 8 | 7 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
548 |  | 53018 A | Železný Brod - Velké Hamry: traťová bez TV, Velké Hamry: celá bez TV, Velké Hamry - Tanvald: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 155d | 08.04.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 16:00 | [30 empty] | souběh s výlukou Turnov - Ž.Brod na VR 508, ND Turnov - Tanvald | zajištění stability skalních masivů, sanace skal; oprava propustku v km 13,700; 14,120; 14,416; 14,892 - přestavba nátrubní | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 15. út 8 to 18. st 30
548 |  | 53018 B | Tanvald - Desná: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Desná - Dolní Polubný: traťová bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Dolní Polubný - Kořenov: traťová bez TV, Tanvald: záhl. směr Desná, jeho část od návěstidla S do km 27,660. Kořenov: záhl. a zhl. směr Dolní Polubný. Kořenov: 1.,1a,2.,2a,4.,4a,6.,6a,6b bez TV, Kořenov: výh.: č. 6, 9, 10, 11, 11XA, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 130d | 15.04.2025 | 08:00 | 22.08.2025 | 16:00 | [30 empty] | v souběhu s ROV 53018 A | Výměna žel. svršku včetně ozubnice v km 27,559 -34,113; výměna dřev. přažců za Y celého úseku; včetně kolejí v dopravně Desná, oprava odvodnění; oprava nástupišť v Desné a Kořenov zastávka; oprava přejezdů, oprava propustků, mostů a tunelů. | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. út 15 to 18. st 30
548 |  | 53018 C | Jablonecké Paseky - Smržovka: část traťové koleje bez TV, kolejově část traťové koleje Jablonec nad Nisou - Smržovka (v úseku Jablonecké Paseky - Smržovka od zastávky Jablonecké Paseky v km 16,336 po vjezdové návěstidlo L v dopravně Smržovka | X | T |  |  |  | X | Ne | 165d | 15.04.2025 | 08:00 | 26.09.2025 | 16:00 | [30 empty] | V souběhu s ROV 53018 A, B. | Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 16. út 15 to 18. st 30
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | 33003 A | Jihlava město: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,15a,15b,17. bez TV, Jihlava město: 3a bez TV, její část od návěstidla S3a po hroty jazyků výhybky č. 3 Jihlava město: zhl. liché skupiny kolejí směr Rantířov, jeho část od hrotů výhybky č. 3, námezníků výhybek č. 10, 14 po námezníky výhybek č. 4, 6, 9, 12, 15, 17, 22 a hroty výhybky č. 24. Jihlava město: zhl. liché skupiny kolejí směr Jihlava, jeho část od námezníků výhybek č. 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35 po námezník výhybky č. 37. Jihlava město: 3.,3a,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 259d | 15.12.2024 | 00:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Modernizace Jihlava město | demontáž SK 3-17, výstavba nových SK 3-11 vč. stavby a aktivace návěstidel, rekonstrukce a aktivace přejezdu km 90,412; rekonstrukce TV, stavba podchodu km 91,089; výstavba ostrovních nástupišť SK 3,5,7 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | Z | bar: 14. út 1 to 18. st 30
701 |  | 33003 D | Jihlava město: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 po zarážedlo kusé koleje Jihlava město: 4a,4b bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.03.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | trhání SK4,4a,4b, výstavba nové SK6, včetně čelní rampy, výstavba přilehlých komunikací a manipulačních ploch, přípravné práce | 5 | 3 | I | bar: 14. út 1 to 18. st 30
701 |  | 33019 B | Jihlava: 111. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 285d | 03.03.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | výstavba nového objektu TO Jihlava | 5 | 3 | I | bar: 14. út 1 to 18. st 30
701 |  | 33050 A | Slavonice - Dačice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 30d | 31.03.2025 | 07:50 | 29.04.2025 | 14:10 | [30 empty] | Nad RPV. | souvislá výměna roštu v km 49,580 - 50,810; čištění kol. lože, zřízení BK, očištění zářezových svahů | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. út 29
701 | D | 33050 B | Dačice: celá bez TV, Dačice - Telč: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 23.04.2025 | 07:50 | 29.04.2025 | 14:10 | [31 empty] | oprava přejezdu v km 60,732 (P6474), údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | bar: 17. st 23 to 18. út 29
703 - Horní Cerekev - Tábor
703 |  | 33052 A | Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, Dobrá Voda u Pelhřimova: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 18d | 31.03.2025 | 08:00 | 17.04.2025 | 13:00 | [31 empty] | výměna kol. roštu, oprava přejezdu v km 9,173 (P6340), v km 11,657 (P6344), v km 12,132 (P6345), zřízení bezstykové koleje, úprava GPK, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 16. čt 17
703 |  | 33052 B | Pelhřimov: 1a bez TV, Pelhřimov: výh.: 1,2, |  | S |  |  |  |  | Ne | 18d | 31.03.2025 | 08:00 | 17.04.2025 | 13:00 | [31 empty] | výměna pražců ve výhybkách č. 1,2,101 | 5 | 3 | O | bar: 14. út 1 to 16. čt 17
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | 92H04020 | Napájecí stanice Veselí nad Lužnicí Chotoviny - Nemanice I: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Veselí nad Lužnicí - Horní Cerekev: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 09.04.2025 | 07:00 | 09.04.2025 | 14:00 | 15. st 9: 7 | Výluku zahájí, přeruší a ukončí elektrodispečer OŘ Plzeň ve směně. | Revize zařízení SEE a EG.D v TT Veselí n.L. | 10 | 5 | O
704 | D | Z-95005 B | Planá nad Lužnicí - Červený Újezd u Votic: sděl. zař. GSM-R. Tábor: sděl. zař. GSM-R. Chotoviny: sděl. zař. GSM-R. Tábor - Božejovice: sděl. zař. GSM-R. Balkova Lhota: sděl. zař. GSM-R. Chýnov - Tábor: sděl. zař. GSM-R. Planá nad Lužnicí - Červený Újezd u Votic: zab. zař.: ETCS. Tábor: zab. zař.: ETCS. Chotoviny: zab. zař.: ETCS. Tábor - Balkova Lhota: zab. zař.: ETCS. Chýnov - Tábor: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 11.04.2025 | 09:00 | 11.04.2025 | 17:00 | 15. pá 11: 8 | Mimo provoz základní a doplňové služby GSM-R, bude zavedeno nouzové tel. dorozumívání mobilním telefonem; jízdy vlaků max V=100 km/hod. Dopad do ETCS. | Výměna technologie BTS. | 10 | 5 | O
704 | D | Z-95005 A | Chotoviny - Olbramovice: sděl. zař. GSM-R. Červený Újezd u Votic: sděl. zař. GSM-R. Votice: sděl. zař. GSM-R. Chotoviny - Olbramovice: zab. zař.: ETCS. Červený Újezd u Votic: zab. zař.: ETCS. Votice: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 10.04.2025 | 09:00 | 10.04.2025 | 17:00 | 15. čt 10: 8 | Mimo provoz základní a doplňové služby GSM-R, bude zavedeno nouzové tel. dorozumívání mobilním telefonem; jízdy vlaků max V=100 km/hod. Dopad do ETCS. | Výměna technologie BTS. | 10 | 5 | O
704 |  | 63065 P | Napájecí stanice Benešov u Prahy 25 kV Bystřice u Benešova - Chotoviny: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 10.04.2025 | 07:00 | 10.04.2025 | 13:00 | 15. čt 10: 6 |  | údržba NS | 13 | 5 | O
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 |  | 93064 F | České Budějovice seřaďovací nádraží: 106.,108.,148.,150.,152.,154.,156.,158.,601.,602.,603.,604.,104b,106b bez TV, včetně zhlavích mezi kolejemi a navazujícího zhlaví 106 a 108 koleje od námezníků výhybek č. 131, 160, hrotů jazyka výhybky č. 172 a námezníků výhybek 184, 187 k námezníkům výhybek č. 194. České Budějovice seřaďovací nádraží: 102b bez TV, v části od námezníku výhybky č. 191 k návěstidlu Lc102b České Budějovice seřaďovací nádraží: 104b,106.,106b,108.,110.,112.,114.,116.,118.,120.,122.,124.,126.,128.,130.,132.,148.,150.,152.,154. jen TV, napěťově včetně části koleje č. 102b od děličů TV č. 61, 62, 63, 77, 78, 79 k děličům TV č. 80, 84 a obcházecího vedení |  | S |  | L |  |  | D | 3x13h | 15.04.2025 | 07:00 | 17.04.2025 | 20:00 | 16. út 15: 13; 16. st 16: 13; 16. čt 17: 13 |  | Geotechnický průzkum podloží pro stavbu " Prodloužení podchodu v ŽST Č. Budějovice" - investiční akce SSz- Praha. | 10 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30
705 |  | 93031 A | České Velenice - Nové Hrady: traťová + TV, České Velenice: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x8h | 22.04.2025 | 07:45 | 23.04.2025 | 15:30 | 17. út 22: 8; 17. st 23: 8 |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba TV. | 10 | 5 | O
705 |  | 93031 B | Nové Hrady - Jílovice: traťová bez TV, České Velenice - Jílovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: 1.,3. jen TV, od elektrického dělení ÚO 401 a od děliče TV č. 2 k děliči TV č. 1 a k elektrickému dělení ÚO 411. Nové Hrady: napěťově obcházecí vedení v dopravně Nové Hrady | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x8h | 24.04.2025 | 07:45 | 25.04.2025 | 15:30 | 17. čt 24: 8; 17. pá 25: 8 | Souběh s etapou C. | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba TV. | 10 | 5 | O
705 |  | 93031 C | Nové Hrady: 2.,4. bez TV, jejich části od km 177,100 k námezníku výhybky č. 6 Nové Hrady: výh.: 6, její část od námezníku ke hrotu jazyka, Nové Hrady: 2. jen TV, od děliče TV č. 1 k děliči TV č. 2 |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 23.04.2025 | 02:10 | 26.04.2025 | 00:10 | [30 empty] | Nad RPV. | TSO výhybky č. 6 vč. přípojných polí - výměna výhybkových pražců a kolejnic, termitové svařování, úprava parametrů GPK (závady v GPK). Výměna pražců v části 2. a 4. SK. | 10 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 17. st 23 to 17. so 26
705 |  | 93031 D | Nové Hrady: celá + TV, České Velenice: celá jen TV, České Velenice - Nové Hrady: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  |  | D | 2h | 23.04.2025 | 00:10 | 23.04.2025 | 02:10 | 17. st 23: 2 |  | Přípravné práce pro ROV 93031 etapu C - montáž návěstidel pro el. provoz a pevných zkratů do TV. | 10 | 5 | O
705 |  | 93031 D | Nové Hrady: celá + TV, České Velenice: celá jen TV, České Velenice - Nové Hrady: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  |  | D | 2h | 26.04.2025 | 00:10 | 26.04.2025 | 02:10 | 17. so 26: 2 |  | Dokončovací práce po ROV 93031 etapě C - ověření sjízdnosti TV, demontáž návěstidel pro el. provoz a pevných zkratů. | 10 | 5 | O
705 |  | 93031 E | Jílovice - Borovany: traťová bez TV, České Velenice - Borovany: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 8h | 28.04.2025 | 07:45 | 28.04.2025 | 15:30 | 18. po 28: 8 |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba TV. | 10 | 5 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 |  | 93029 D | Holkov - Včelná: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 01.04.2025 | 09:30 | 02.04.2025 | 15:30 | 14. út 1: 6; 14. st 2: 6 |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba TV. | 10 | 5 | O
706 |  | 93029 E | Včelná - České Budějovice-Rožnov: traťová + TV, České Budějovice: 501. jen TV, v části k elektrickému dělení ÚO 401A | X | T+S |  | N |  | X | D | 2x6h | 03.04.2025 | 09:20 | 04.04.2025 | 15:40 | 14. čt 3: 6; 14. pá 4: 6 | Bez vlivu na VR 707. | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba TV. | 10 | 5 | O
706 |  | 91H06010 | Napájecí stanice Velešín Nemanice I-budějovické zhlaví - Horní Dvořiště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Rybník - Lipno nad Vltavou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 16.04.2025 | 07:00 | 16.04.2025 | 14:00 | 16. st 16: 7 | Výluku zahájí, přeruší a ukončí elektrodispečer OŘ Plzeň ve směně. | Revize zařízení SEE a EG.D v TT Velešín. | 10 | 5 | O
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 |  | 93034 A | Lipka: celá bez TV, Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, Kubova Huť: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 77d | 01.04.2025 | 08:00 | 16.06.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | rekonstrukce mostu v km 47,811 (investice SSz), údržbové práce na železničním svršku | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. út 1 to 18. st 30
707 |  | 93034 B | Lenora: celá bez TV, Lenora - Volary: traťová bez TV, Volary: záhl. směr Lenora. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 77d | 01.04.2025 | 08:00 | 16.06.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. V souběhu s ROV 93034 A. | SVP + SVK v km 61,155 - 70,364; svařování, úpravy GPK, TSO žel. přejezdů (9ks), údržbové práce na železničním svršku | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 14. út 1 to 18. st 30
707 |  | 93034 D | Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 77d | 01.04.2025 | 08:00 | 16.06.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | SVP a SVK v km 54,600- 57,500, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování termitem do BL, úprava GPK strojně, výměna upevňovadel | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 18. st 30
707 |  | 93035 A | Černý Kříž: záhl. směr Nové Údolí. Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, Nové Údolí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 22.04.2025 | 07:30 | 25.04.2025 | 17:20 | 17. út 22: 10; 17. st 23: 10; 17. čt 24: 10; 17. pá 25: 10 |  | následné podbíjení po prosté rekonstrukci tratě z roku 2024 v km 62,112-65,262; 65,895-67,652; 68,029-69,352, běžná údržba žel. svršku | 10 | 6 | O
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 |  | 93032 A | Dívčice - Netolice: traťová bez TV, Netolice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 08.04.2025 | 07:00 | 08.04.2025 | 15:00 | 15. út 8: 8 |  | běžná údržba žel. svršku - oprava RK v obloucích, úpravy GPK strojním podbitím | 10 | 6 | O
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 |  | 91H09010 | Napájecí stanice Strakonice Nezvěstice - Výh Nemanice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 03.04.2025 | 07:00 | 03.04.2025 | 14:00 | 14. čt 3: 7 |  | revize zařízení SEE a EG.D v TT Strakonice | 10 | 6 | O
709 |  | 93033 D | Protivín - Ražice: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 08.04.2025 | 06:55 | 09.04.2025 | 13:10 | 15. út 8: 6; 15. st 9: 6 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba TV | 10 | 6 | O
709 |  | 93033 E | Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 10.04.2025 | 07:10 | 11.04.2025 | 12:45 | 15. čt 10: 6; 15. pá 11: 6 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba TV | 10 | 6 | O
709 |  | 93033 A | Výh Nemanice: celá bez TV, Výh Nemanice: 202.,201.,203.,203b,205.,207.,207a jen TV, část koleje číslo 101 a 103 od děličů TV č. 8 a 10 k elektrickému dělení ÚO 411. | X | S |  |  |  | X | D | 2x8h | 14.04.2025 | 07:45 | 15.04.2025 | 15:30 | 16. po 14: 8; 16. út 15: 8 | Nad RPV. | výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba TV, rekonstrukce vedení 110 kV v majetku EG.D v obvodu výhybny Nemanice II v km cca 217,750-217,850 (akce CPS na SOD) | 10 | 6 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
709 |  | 93033 B | Výh Nemanice - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, Zliv: celá + TV, Zliv - Dívčice: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 14.04.2025 | 07:45 | 15.04.2025 | 15:30 | 16. po 14: 8; 16. út 15: 8 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba TV | 10 | 6 | O
709 |  | 93033 C | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 16.04.2025 | 07:05 | 17.04.2025 | 13:15 | 16. st 16: 6; 16. čt 17: 6 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba TV | 10 | 6 | O
709 |  | Z-93047 A | Protivín - Ražice: traťová + TV, Ražice: celá + TV, Ražice - Čejetice: traťová + TV, Putim - Ražice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 25.04.2025 | 23:55 | 26.04.2025 | 04:45 | [31 empty] | údržbové práce na trakčním vedení a oprava osvětlení v dopravně Ražice | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. pá 25 to 17. so 26
709 |  | Z-93047 A1 | Protivín - Ražice: traťová + TV, Ražice: celá + TV, Ražice - Čejetice: traťová + TV, Putim - Ražice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 4h | 28.04.2025 | 23:55 | 29.04.2025 | 03:55 | [31 empty] | údržbové práce na trakčním vedení a oprava osvětlení v dopravně Ražice | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. po 28 to 18. út 29
709 |  | 93053 A | Nepomuk: záhl. a zhl. směr Ždírec u Plzně, jeho část od návěstidla S k námezníku výhybky č. 22 . Nepomuk - Ždírec u Plzně: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Ždírec u Plzně - Blovice: traťová + TV, Blovice: celá + TV, Blovice - Nezvěstice: traťová + TV, Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Blovice od návěstida L k námezníkům výhybek č. 2, 3 a 4. Nezvěstice: 1.,2.,3.,4.,6a,6b,8a,8.,8b,8c,10. bez TV, Nezvěstice: výh.: 5, její část, od hrotu jazyka k námezníku Nezvěstice: výh.: 6, její část, od hrotu jazyka k námezníku Nezvěstice: výh.: 7, její část, od hrotu jazyka k námezníku Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Starý Plzenec, od návěstidla S k námezníkům výhybek č. 13,14,15 . Nezvěstice: celá jen TV, Nezvěstice - Starý Plzenec: traťová + TV, Starý Plzenec: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 9d | 22.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 13:45 | [30 empty] | PJ 50 km/h 1000 m 7 dní po výluce | výměna kolejnic, oprava GPK, doplnění KL, odstranění vegetace, BOTV, oprava výhybek č. 13 a 14 v dopravně Nezvěstice, výh. č. 1 v dopravně Blovice, výh. č. 2 v dopravně Ždírec, výh.č. 22 v dopravně Nepomuk | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. út 22 to 18. st 30
709 |  | 93053 B | Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 9d | 22.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 13:45 | [30 empty] | PJ 50 km/h 1000 m 7 dní po výluce | výměna kolejnic, oprava GPK, doplnění KL, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O | X |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 17. út 22 to 18. st 30
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
710 |  | 93052 A | Žichovice - Sušice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 01.04.2025 | 07:00 | 03.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. PJ 50 km/h 1000 m 7 dní po výluce | oprava GPK, oprava DVK, oprava přejezdu v km 16,371 (P894) | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. út 1 to 14. čt 3
710 |  | 93052 B | Pocinovice - Kdyně: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 14.04.2025 | 07:00 | 17.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Změna od RPV. PJ 50 km/h 1000 m 7 dní po výluce | oprava GPK, oprava DVK, výměna KL | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 16. po 14 to 16. čt 17
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93041 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 272d | 17.03.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 14. út 1 to 18. st 30
712 |  | 93037 A | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 5x1h | 02.04.2025 | - | 30.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase od 09:45 do 10:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 2; 15. st 9; 16. st 16; 17. st 23; 18. st 30
712 |  | 93037 A1 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 5x1h | 02.04.2025 | - | 30.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase od 11:45 do 12:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 2; 15. st 9; 16. st 16; 17. st 23; 18. st 30
712 |  | 93037 A2 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 5x1h | 02.04.2025 | - | 30.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase od 13:45 do 14:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 2; 15. st 9; 16. st 16; 17. st 23; 18. st 30
712 |  | 93037 A3 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 5x1h | 02.04.2025 | - | 30.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase od 17:45 do 18:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 2; 15. st 9; 16. st 16; 17. st 23; 18. st 30
712 |  | 93037 A4 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 5x1h | 02.04.2025 | - | 30.04.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase od 19:45 do 20:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. st 2; 15. st 9; 16. st 16; 17. st 23; 18. st 30
712 | D | 93054 D | Plzeň-Jižní Předměstí: 981a,982a,981.,982. bez TV, Plzeň hl.n.Nová Hospoda: záhl. a zhl. směr Vejprnice od návěstidla DS k hrotu výhybky č. 801 a námezníku výhybky č. 802. Plzeň hl.n.Nová Hospoda: ost. zař.: napájecí vedení mezi ÚO 93A, 93B a ÚO Z228. | X | S |  |  |  | X | D | 4x6h | 01.04.2025 | 08:00 | 04.04.2025 | 14:00 | 14. út 1: 6; 14. st 2: 6; 14. čt 3: 6; 14. pá 4: 6 | Nad RPV. V souběhu s ROV 93045 B. | úprava GPK, úprava nástupišť na zastávce Plzeň-Skvrňany | 9 | 6 | C | [12 empty] | N
712 |  | 93054 B | Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Vejprnice: traťová bez TV, Vejprnice: celá bez TV, Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, Nýřany: záhl. směr Vejprnice. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x6h | 01.04.2025 | 08:00 | 04.04.2025 | 14:00 | 14. út 1: 6; 14. st 2: 6; 14. čt 3: 6; 14. pá 4: 6 |  | výměna pražců, oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace | 9 | 6 | O
712 | Zm | 93054 A | Stod - Holýšov: traťová bez TV, Holýšov: celá bez TV, Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, Staňkov: záhl. a zhl. směr Holýšov od návěstidla L k námezníkům výhybek č. 2, 4, ke hrotům výhybek č. 6, 7, včetně části staničních kolejí 2, 1, 3 a 5 k návěstidlům S2, Lc1, Lc3 a Lc5. Staňkov: 7. bez TV, Staňkov: 9. bez TV, její část od km 148,910 k námezníku výhybky č. 14 Staňkov bývalá Odb Vránov - Blížejov: traťová bez TV, Blížejov: celá bez TV, Blížejov - Výh Radonice: traťová bez TV, Výh Radonice: celá bez TV, Výh Radonice - Domažlice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 07.04.2025 | 08:10 | 11.04.2025 | 14:45 | [30 empty] | Změna od RPV. PJ 50 km/h 1000 m 7 dní po výluce změna vymezení v dopravně Staňkov, původně včetně zhlaví směr Blížejov a části 2. SK od S2 k výhybce č. 8 | výměna pražců, oprava GPK, odstranění DVK, odstranění vegetace, oprava přejezdu v km 162,610 (P631) | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 15. po 7 to 15. pá 11
712 |  | 93054 C | Domažlice odb.v.401 - Česká Kubice: traťová bez TV, Česká Kubice: celá bez TV, Česká Kubice - Furth im Wald: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 08.04.2025 | 08:00 | 11.04.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění DVK | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 15. út 8 to 15. pá 11
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 63052 D | Beroun: zhl. střední od náv. Lc2 po námezník výh. č. 38. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 10.04.2025 | 23:30 | 11.04.2025 | 04:20 | [31 empty] | frézování podélných svarů | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 15. čt 10 to 15. pá 11
713 |  | 63052 E | Beroun: zhl. střední od náv. Lc1 po námezník výh. č. 43. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 11.04.2025 | 23:30 | 12.04.2025 | 04:20 | [31 empty] | frézování podélných svarů | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 15. pá 11 to 15. so 12
713 |  | 63052 F | Beroun: zhl. střední od námezníku výh. č. 44 po námezník výh. č. 46. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 14.04.2025 | 23:30 | 15.04.2025 | 04:20 | [31 empty] | frézování podélných svarů | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 16. po 14 to 16. út 15
713 |  | 63052 G | Beroun: zhl. střední od námezníku výh. č. 38 po náv. Sc102. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 15.04.2025 | 23:30 | 16.04.2025 | 04:20 | [31 empty] | frézování podélných svarů | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 16. út 15 to 16. st 16
713 |  | 63052 H | Beroun: zhl. střední od náv. Sc101a po náv. Lc101. |  | S |  |  |  |  | N | 2h | 16.04.2025 | 23:30 | 17.04.2025 | 01:30 | [30 empty] | V úseku Zdice - Beroun jízda po 2. TK. | frézování podélných svarů | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 16. st 16 to 16. čt 17
713 |  | 95002 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 10.04.2025 | 23:25 | 11.04.2025 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 15. čt 10 to 15. pá 11
713 |  | 93007 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 22.04.2025 | 23:25 | 23.04.2025 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17. út 22 to 17. st 23
713 |  | 93007 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 23.04.2025 | 23:25 | 24.04.2025 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17. st 23 to 17. čt 24
713 |  | 95002 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 24.04.2025 | 23:25 | 25.04.2025 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 17. čt 24 to 17. pá 25
713 |  | 93008 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 14. út 1 to 18. st 30
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 |  | 93025 A | Březnice: záhl. směr Mirovice od km 54,000 k návěstidlu MS. Březnice - Písek: traťová bez TV, Mirovice: celá bez TV, Čimelice: celá bez TV, Vráž u Písku: celá bez TV, Čížová: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 26d | 17.03.2025 | 07:00 | 11.04.2025 | 17:00 | [31 empty] | zvýšení traťové rychlosti - úpravy BK v km 13,339 - 53,916; úpravy parametrů GPK na 1. SK v dopravnách, úpravy přibližovacích úseků PZZ Březnice - Písek, oprava mostu v km 37,413 (SMT), rek.žel. přej. P486 v km 15,221 (investice OŘ PLZ) | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 15. pá 11
715 | Zm | Z-63118 A | Liteň: záhl. směr Všeradice. Liteň - Všeradice: traťová bez TV, Všeradice: celá bez TV, Všeradice - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, Hostomice pod Brdy: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 60d | 22.04.2025 | 08:00 | 20.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. úprava vymezení, doplněna výluka záhlaví v Litni | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, čištění štěrkového lože, podbíjení, čištění odvodnění, BK, oprava přejezdů | 15 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 17. út 22 to 18. st 30
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 |  | 93023 A1 | Blatná - Nepomuk: traťová bez TV, Kasejovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 01.04.2025 | 07:20 | 02.04.2025 | 14:40 | 14. út 1: 7; 14. st 2: 7 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně | 10 | 6 | O
716 |  | 93044 C | Blatná - Strakonice: traťová bez TV, Sedlice: celá bez TV, Radomyšl: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 22.04.2025 | 07:00 | 25.04.2025 | 15:00 | 17. út 22: 8; 17. st 23: 8; 17. čt 24: 8; 17. pá 25: 8 |  | následné podbití po opravných pracích z r. 2024 v km 24,100 - 24,455; 28,890 - 29,350; 35,425 - 37,050; SK č. 1 a č. 2 v ŽST Sedlice + běžná údržba železničního svršku | 10 | 6 | O
716 |  | 93044 A | Březnice - Blatná: traťová bez TV, Bělčice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 28.04.2025 | 07:00 | 30.04.2025 | 15:00 | 18. po 28: 8; 18. út 29: 8; 18. st 30: 8 |  | následné podbití po opravných pracích z r. 2024 v km 2,700 - 3,375; 10,975 - 11,600; 14,048 - 15,780; 20,600 - 20,950; 21,400 - 21,755 + běžná údržba železničního svršku | 10 | 6 | O
716 |  | 93044 B | Blatná: záhl. směr Bělčice. | X | S |  |  |  | X | D | 8h | 28.04.2025 | 07:00 | 28.04.2025 | 15:00 | 18. po 28: 8 | V souběhu s ROV 93044 A. | následné podbití po opravných pracích z r. 2024 v km 21,755 - 21,950 + běžná údržba železničního svršku | 10 | 6 | O
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
717 |  | 93057 A | Svojšín - Bor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 11d | 05.04.2025 | 07:00 | 15.04.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, KL , upevňovadel, úprava GPK, oprava přejezdů km 7,435 (P792), km 11,562 (P797) | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 14. so 5 to 16. út 15
717 |  | 93057 B | Staňkov bývalá Odb Vránov - Horšovský Týn: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 14.04.2025 | 08:50 | 14.04.2025 | 14:50 | 16. po 14: 6 | Nad RPV. | následné podbití přejezdu v km 8,288 (P673) | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
717 |  | 93057 C | Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 15.04.2025 | 07:50 | 15.04.2025 | 15:50 | 16. út 15: 8 |  | následné podbití po inv. akci - mosty km 72,637; km 72,721; km 72,559 | 9 | 6 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95003 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.04.2025 | 07:00 | 07.04.2025 | 13:00 | 15. po 7: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd KB1 - KB9 | 9 | 6 | O
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 93036 A | Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 120d | 03.03.2025 | 08:20 | 30.06.2025 | 16:40 | [30 empty] | PJ 50 km/h v délce 142 m v km 420,838 - 420,980 po ukončení výluky od 30.6.do 13.7.2025. | zvýšení stability svahů náspů v km 420,838 - 422,682; sanace přechodových oblastí mostu v km 420,914 | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 14. út 1 to 18. st 30