## List1
Datum a hodina tisku: 20.02.2025 11:46 hod.
Filtry:
Přehled výluk květen 2025
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 18. |  |  |  | 19. | [6 empty] | 20. | [6 empty] | 21. | [6 empty] | 22. | [5 empty] | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | čt 1 | pá 2 | so 3 | ne 4 | po 5 | út 6 | st 7 | čt 8 | pá 9 | so 10 | ne 11 | po 12 | út 13 | st 14 | čt 15 | pá 16 | so 17 | ne 18 | po 19 | út 20 | st 21 | čt 22 | pá 23 | so 24 | ne 25 | po 26 | út 27 | st 28 | čt 29 | pá 30 | so 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | 87002 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Praha-Zahradní Město: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 04.05.2025 | 00:00 | 04.05.2025 | 04:00 | 18. ne 4: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | 87002 B | Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 04.05.2025 | 00:00 | 04.05.2025 | 04:00 | 18. ne 4: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | 23014 A | Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. bez TV, její část od km 288,400 po km 286,577 Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. jen TV, její část od ÚO 402 po km 286,577 |  | T |  |  |  |  | Ne | 261d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.09.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace trati na straně ŽSR | 1 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
301 |  | Z-23163 K | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zhl. od náv. Se9 po nám. výh. č. 9. Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. bez TV, její část od náv. L2 po nám. výh. č. 9 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 06.05.2025 | 07:00 | 06.05.2025 | 17:00 | 19. út 6: 10 |  | svařování, výměna jazyku a opornice výh. č.9 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23163 J | Návsí (Nawsie): záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Mosty u Jablunkova, jeho část od náv. Se4 po nám. Se5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.), ze směru Návsí (Nawsie). |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 07.05.2025 | 07:00 | 07.05.2025 | 17:00 | 19. st 7: 10 |  | svařování, výměna jazyku a opornice výh. č.3 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23163 L | Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 12.05.2025 | 07:30 | 14.05.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava přejezdu (P8274) v km 300,411 | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. po 12 to 20. st 14
301 |  | Z-23163 P | Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): zab. zař.: vypnutí přejezdu v km 300,411 (P8274). |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 12.05.2025 | 07:30 | 14.05.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | vypnutí PZZ v km 300,411 (P8274) | 1 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 20. po 12 to 20. st 14
301 |  | Z-23163 F | Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): 2. + TV, Bystřice (Bystrzyca): 6. jen TV, 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Návsí, jeho část od náv. 2L po nám. výh. č. 6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 13.05.2025 | 09:20 | 13.05.2025 | 20:25 | 20. út 13: 11 |  | oprava GPK výhybek pomocí ASP, oprava přejezdu P8274 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23163 H | Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca): 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 14.05.2025 | 07:30 | 14.05.2025 | 11:00 | 20. st 14: 4 |  | oprava přejezdu P8274 v km 300,411 - finální vrstva | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23163 E | Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie): 1. + TV, Bystřice (Bystrzyca): 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Návsí, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 4. |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 12.05.2025 | 09:20 | 12.05.2025 | 20:25 | 20. po 12: 11 |  | oprava GPK výhybek pomocí ASP, oprava přejezdu P8274 | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23163 G | Bystřice (Bystrzyca): záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Návsí, jeho část od náv. 2L po nám. výh. č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca), ze směru Bystřice (Bystrzyca). | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 12.05.2025 | 17:40 | 12.05.2025 | 18:10 | [31 empty] | úprava času na žádost dopravce ČD, a.s. (původně 19:20-20:25hod.) | oprava GPK v kolejových spojkách výh.1-2,3-5 | 1 | 1 | O | bar: 20. po 12
301 | Zm | Z-23163 G1 | Bystřice (Bystrzyca): výh.: , záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Návsí, jeho část od náv. 1L po nám. výh. č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie), ze směru Bystřice (Bystrzyca). | X | S | X |  |  | X | D | 1h | 13.05.2025 | 17:40 | 13.05.2025 | 18:10 | [31 empty] | úprava času na žádost dopravce ČD, a.s. (původně 19:20-20:25) | oprava GPK v kolejových spojkách výh.1-2,3-5 | 1 | 1 | O | bar: 20. út 13
301 |  | Z-23163 I | Bystřice (Bystrzyca) - Návsí (Nawsie): 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 14.05.2025 | 12:00 | 14.05.2025 | 16:00 | 20. st 14: 4 |  | oprava přejezdu P8274 v km 300,411 - finální vrstva | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23163 A | Třinec (Trzyniec): 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.05.2025 | 07:30 | 05.05.2025 | 11:30 | 19. po 5: 4 |  | svařování, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23163 B | Třinec (Trzyniec): 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.05.2025 | 11:30 | 05.05.2025 | 15:30 | 19. po 5: 4 |  | svařování, odtranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
301 |  | 23015 E | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 0CL po Vk1. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 15.12.2024 | 00:00 | 22.09.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění důlních škod | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
301 |  | Z-23163 C | Karviná hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Karviná-Darkov od náv. Se4 po nám. výh. č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Karviná hlavní nádraží - Louky nad Olší, ze směru Karviná hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 19.05.2025 | 07:15 | 19.05.2025 | 13:00 | 21. po 19: 6 |  | navaření srdcovky výh. č.3 | 1 | 1 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 30
301 |  | Z-23163 D | Karviná hlavní nádraží: zhl. směr Odb Karviná-Darkov od nám. výh. č. 1 po nám. výh. č. 6. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.05.2025 | 07:15 | 20.05.2025 | 13:00 | 21. út 20: 6 |  | navaření srdcovky výh. č.4 | 1 | 1 | O
301 |  | 23055 D1 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 9x5h | 01.05.2025 | 23:30 | 30.05.2025 | 04:15 | [31 empty] | Nad RPV. | Optimalizace ŽST Havířov- dovoz materiálu do stavby pro železniční spodek, betonové žlaby, panely PHS | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 18. pá 2; 19. út 6 to 19. pá 9; 20. út 13 to 20. pá 16; 21. út 20 to 21. pá 23; 22. út 27 to 22. pá 30
301 |  | 23055 D | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 05.05.2025 | 22:15 | 06.05.2025 | 04:15 | [31 empty] | Nad RPV. | Optimalizace ŽST Havířov - vykládka dlouhých kolejových pásů | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. po 5 to 19. út 6
301 |  | 23012 C | Havířov: 14. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 198d | 15.12.2024 | 00:00 | 30.06.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstavení mechanizace podílející se na výlukových pracích | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
301 |  | 23055 A | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína. Havířov: zhl. od hrotu výh. č. 5XS po hrot výh. č. 8XS. Havířov: 1c bez TV, její část od náv. Se10 po hrot výh. č. 8XS Havířov: 1. jen TV, její část od vložené izolace v km 18,558 po ÚO 401 v km 18,307 |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 143d | 01.02.2025 | 07:00 | 23.06.2025 | 04:15 | [31 empty] | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 3a | 1 | 1 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
301 |  | 23055 B | Havířov: 12.,14. jen TV, 16.,18. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 139d | 01.02.2025 | 07:00 | 19.06.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 3b | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | Z | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
301 |  | 23055 F | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 316d | 01.02.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
301 |  | 23171 D | Havířov: 1.,3.,5.,5a + TV, TV nad 1. staniční kolejí vyloučeno od ÚO 421 v km 20,328 po vloženou izolaci v km 18,558 v dopravně Havířov |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 17.05.2025 | 07:00 | 17.05.2025 | 17:00 | 20. so 17: 10 | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - pokládka nové výhybky 3X | 1 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
301 | D | 23171 D | Havířov: 1.,3.,5.,5a + TV, TV nad 1. staniční kolejí vyloučeno od ÚO 421 v km 20,328 po vloženou izolaci v km 18,558 v dopravně Havířov |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 18.05.2025 | 07:00 | 18.05.2025 | 17:00 | 20. ne 18: 10 | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - pokládka nové výhybky 3X | 1 | 1 | I | [12 empty] | N
301 |  | Z-23140 A | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 24.05.2025 | 07:00 | 24.05.2025 | 17:00 | 21. so 24: 10 |  | oprava GPK přejezdu P8297 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23140 P | Havířov - Ostrava-Bartovice: zab. zař.: vypnutí PZS v km 23,154 (P8297). |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 24.05.2025 | 07:00 | 24.05.2025 | 17:00 | 21. so 24: 10 |  | vypnutí PZS v km 23,154 (P8297) | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23156 A | Ostrava-Bartovice: 4.,8. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 7 po nám. výh. č. 8. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 05.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 17:00 | 19. po 5: 10 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č.4,8 a výh. č.8 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23156 C | Ostrava-Bartovice: 10 bez TV, zhl. od nám. výh. č. 17 po náv. Se15. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 06.05.2025 | 07:00 | 06.05.2025 | 16:00 | 19. út 6: 9 |  | výměna pražců ve staniční koleji č.10 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23156 B | Ostrava-Bartovice: 4.,8. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 19 po nám. výh. č. 21. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 12.05.2025 | 07:00 | 13.05.2025 | 17:00 | 20. po 12: 10; 20. út 13: 10 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č.4,8 a výh. č.19 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23156 D | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 63 po nám. výh. č. 67. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 05.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 17:00 | 19. po 5: 10 |  | zřízení ALIS ve výh. č.63 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23156 E | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 68 po nám. výh. č. 75. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 06.05.2025 | 07:00 | 06.05.2025 | 17:00 | 19. út 6: 10 |  | zřízení ALIS ve výh. č.68 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23156 H | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 29 po nám. výh. č. 31. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 12.05.2025 | 07:30 | 12.05.2025 | 14:30 | 20. po 12: 7 |  | výměna a vevaření středových kolejnic a zřízení ALIS ve výh. č.31 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23156 F | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 14 po nám. výh. č. 25. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 14.05.2025 | 07:00 | 14.05.2025 | 16:00 | 20. st 14: 9 |  | výměna pražců ve výh. č.20,25 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23156 G | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 3 po nám. výh. č. 4. kolejově vyloučena severní výtažná kolej v dopravně Ostrava-Kunčice |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 15.05.2025 | 07:00 | 15.05.2025 | 16:30 | 20. čt 15: 10 |  | výměna pražců ve výh. č.4 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23155 D | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 604 po nám. výh. č. 605. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 12.05.2025 | 07:00 | 12.05.2025 | 18:00 | 20. po 12: 11 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č.604 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23155 E | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 604 po nám. výh. č. 605. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.05.2025 | 07:00 | 13.05.2025 | 15:00 | 20. út 13: 8 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č.605 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23155 G | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 636 po náv. Se621. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 17.05.2025 | 07:00 | 17.05.2025 | 18:00 | 20. so 17: 11 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č.636 | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23155 F | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 553 po nám. výh. č. 613. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 29.05.2025 | 07:00 | 29.05.2025 | 17:00 | 22. čt 29: 10 | změna termínu (původní termín 28.5.) | výměna pražců ve výh. č.611 | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23155 B | Ostrava uhelné nádraží: 817.,818. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 05.05.2025 | 07:00 | 07.05.2025 | 17:00 | 19. po 5: 10; 19. út 6: 10; 19. st 7: 10 | změna termínu (původní termíny 19.5., 20.5., 21.5.) | výměna pražců ve staniční koleji č.817,818 | 1 | 1 | O
301 | Zm | Z-23155 C | Ostrava uhelné nádraží: 822. bez TV, zhl. od náv. Se607 po nám. výh. č. 539. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 09.05.2025 | 07:00 | 30.05.2025 | 17:00 | 19. pá 9: 10; 22. pá 30: 10 | změna termínu (původní termíny 26.5. a 27.5.) | výměna pražců v koleji č.822 za výh. č.554 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23155 A | Ostrava uhelné nádraží: 822a bez TV, výh.: 518S, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.05.2025 | 07:00 | 12.05.2025 | 13:00 | 20. po 12: 6 |  | navaření srdcovky výh. č.518S | 1 | 1 | O
301 |  | 23078 B | Štítina - Opava-Komárov: traťová + TV, Opava-Komárov: celá + TV, Opava-Komárov - Opava východ: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 29.05.2025 | 08:00 | 29.05.2025 | 14:00 | 22. čt 29: 6 |  | následné podbití přes mostní objekt v km 287,109 | 1 | 2 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | Z-23139 A | Vratimov - Paskov: traťová bez TV, Vratimov: záhl. a zhl. traťové koleje směr Paskov, jeho část od náv. S po nám. výh. č. 12, 13. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 12.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava GPK, výměna výhybkových pražců, údržbové práce | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. po 12 to 20. út 13
302 |  | Z-23139 B | Vratimov - Paskov: traťová bez TV, Paskov: záhl. a zhl. traťové koleje směr Vratimov, jeho část od náv. L po nám. výh. č. 7. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 14.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 16:00 | 20. st 14: 8 |  | svařování, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23108 A | Vratimov - Paskov: traťová bez TV, Vratimov: záhl. traťové koleje směr Paskov, jeho část od náv. S po náv. Se10. Paskov: záhl. traťové koleje směr Vratimov, jeho část od náv. L po náv. Se2 . | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 22.05.2025 | 08:00 | 22.05.2025 | 20:00 | 21. čt 22: 12 |  | oprava GPK, ASP | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23139 D | Paskov - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, Paskov: 1a bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Lískovec u Frýdku, jeho část od náv. S po hrot výh. č. 12. Paskov: zhl. od hrotu výh. č. 8 po nám. výh. č. 8. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 15.05.2025 | 08:00 | 15.05.2025 | 18:00 | 20. čt 15: 10 |  | svařování, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23139 C | Paskov: zhl. směr Vratimov od IS mezi výh. č. 1-5 po nám. výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.05.2025 | 08:00 | 16.05.2025 | 16:00 | 20. pá 16: 8 | není možné křižování Os vlaků | svařování, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23139 E | Lískovec u Frýdku - Frýdek-Místek: traťová bez TV, Lískovec u Frýdku: záhl. a zhl. traťové koleje směr Frýdek-Místek, jeho část od náv. S po nám. výh. č. 17. | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 19.05.2025 | 08:00 | 19.05.2025 | 20:00 | 21. po 19: 12 |  | výměna a vevaření jazyků ve výh. č. 18, údržbové práce | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23139 F | Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Baška - Pržno: traťová bez TV, Pržno: celá bez TV, Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 20.05.2025 | 08:00 | 20.05.2025 | 20:00 | 21. út 20: 12 |  | výměna a vevaření jazyků ve výh. č. 1 v ŽST Pržno, údržbové práce | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23139 H | Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Baška - Pržno: traťová bez TV, Pržno: celá bez TV, Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 21.05.2025 | 08:00 | 21.05.2025 | 20:00 | 21. st 21: 12 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23139 G | Dobrá u Frýdku-Místku: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 21.05.2025 | 07:00 | 21.05.2025 | 14:00 | 21. st 21: 7 | není možné křižování Os vlaků | svařování, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 | D | Z-23154 C | Kunovice-Loučka: zhl. směr Branky na Moravě. Kunovice-Loučka: 1. bez TV, její část její část od nám. výh.č.3 po km 48,740 Kunovice-Loučka: 2. bez TV, její část od nám. výh.č.2 po km 48,740 Kunovice-Loučka: 3.,4.,4a bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 9d | 12.05.2025 | 07:40 | 20.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. souběh s ROV 23154 A na žádost ST OLC, odstranění následků po záplavách, souběh s ROV 23154 A | Zrušení nepotřebných LIS, svařování kol.vložek do BK ; čištění zbahnělého štěrkového lože ve výhybkách a staničních kolejích. | 2 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 20. po 12 to 21. út 20
304 |  | Z-23154 A | Valašské Meziříčí - Branky na Moravě: traťová bez TV, Branky na Moravě: celá bez TV, Branky na Moravě - Kunovice-Loučka: traťová bez TV, Kunovice-Loučka: záhl. směr Branky na Moravě. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 12.05.2025 | 07:40 | 28.05.2025 | 17:15 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava TK, strojní pročištění, odstranění následků po záplavách, výměna pražců, oprava přejezdů v km 55,231 (P7297) a v km 55,483 (P7298), zrušení přejezdu v km 57,453 (P7300), oprava nástupiště v ŽST Branky na Moravě | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. po 12 to 22. st 28
304 |  | 23131 A | Zborovice: celá bez TV, Zborovice - Zdounky: traťová bez TV, Zdounky: celá bez TV, Zdounky - Kroměříž: traťová bez TV, Kroměříž: záhl. směr Zdounky. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 29.04.2025 | 07:40 | 23.05.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Výměna kolejového roštu, strojní čištění štěrkového lože, čištění odvodňovacích zařízení, svařování kolejnic do bezstykové koleje a oprava geometrických parametrů koleje. | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. čt 1 to 21. pá 23
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | 23013 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 229d | 15.12.2024 | 00:00 | 31.07.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
305 |  | 23111 G | Bohumín: výh.: 60, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Bohumín - Bohumín st.hr., ze směru Bohumín. | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 23.05.2025 | 06:40 | 23.05.2025 | 16:40 | 21. pá 23: 10 |  | svářování, odstranění defektoskopických vad ve výh. č.60 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23152 E | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 23.05.2025 | 07:30 | 26.05.2025 | 19:40 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava koleje a přejezdu v km 278,068 (P6535) | 1 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. pá 23 to 22. po 26
305 | Zm | Z-23152 G | Bohumín: 4.,6.,6a,6b,8. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x12h | 23.05.2025 | 07:30 | 26.05.2025 | 19:30 | 21. pá 23: 12; 21. so 24: 12; 21. ne 25: 12; 22. po 26: 12 | navýšení o dvě hodiny (původní 7:30-17:30hod.) | - oprava koleje a přejezdu v km 278,068 (P6535) - kontrola nástupistního přístřešku č.1, 1a - údržba TV | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23152 P2 | Bohumín - Bohumín st.hr.: zab. zař.: PZS v km 278,068 (P6535). dočasné zrušení přejezdu v km 278,068 (P6535) v úseku Bohumín - Bohumín st.hr. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 23.05.2025 | 07:30 | 26.05.2025 | 19:40 | [31 empty] | Nad RPV. | vypnutí PZZ v km 278,068 (P6535) | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. pá 23 to 22. po 26
305 |  | Z-23152 H | Bohumín přednádraží: výh.: 442, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 28.05.2025 | 06:40 | 28.05.2025 | 14:40 | 22. st 28: 8 |  | navaření rdcovky | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23152 A | Bohumín-Vrbice: 618a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 606 po náv. Lc618a. Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 22d | 02.05.2025 | 06:40 | 23.05.2025 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava koleje a přejezdu v km 2,720 (P6535) | 1 | 1 | O |  |  | X | X |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 2 to 21. pá 23
305 |  | Z-23152 B | Bohumín-Vrbice: 618.,620. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 22d | 02.05.2025 | 06:40 | 23.05.2025 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava koleje, odstavení mechanizace | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 2 to 21. pá 23
305 |  | Z-23152 C | Bohumín-Vrbice: 626.,628. bez TV, 622.,624.,626.,628.,634. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 2x12h | 02.05.2025 | 06:40 | 03.05.2025 | 18:40 | 18. pá 2: 12; 18. so 3: 12 |  | oprava koleje, oprava/výměna návěstidel L626,L628 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23152 P1 | Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: zab. zař.: PZS v km 2,720 (P6535). dočasné zrušení přejezdu v km 2,720 (P6535) v úseku Bohumín - Bohumín-Vrbice st.hr. |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 19.05.2025 | 07:30 | 23.05.2025 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. | vypnutí přejezdu v km 2,720 (P6535) | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 19 to 21. pá 23
305 |  | Z-23157 B | Ostrava hlavní nádraží: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.05.2025 | 07:00 | 07.05.2025 | 14:00 | 19. st 7: 7 |  | výměna a vevaření kol. vložek a LIS u návěstidla Sc3 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23157 D | Ostrava hlavní nádraží: zhl. jeho část včetně části staničních kolejí 5, 7 od náv. Sc5, Sc7 po náv. Se53 v dopravně Ostrava hlavní nádraží. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 22.05.2025 | 07:00 | 22.05.2025 | 18:00 | 21. čt 22: 11 |  | výměna a vevaření kol. vložky a LIS u návěstidla Se57 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23157 C | Ostrava hlavní nádraží: 7d bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 27 po nám. výh. č. 27. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 23.05.2025 | 07:00 | 23.05.2025 | 18:00 | 21. pá 23: 11 |  | výměna pražců v koleji č. 7d | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23145 D | Ostrava hlavní nádraží: 1. jen TV, Ostrava hlavní nádraží: 15v bez TV, Ostrava levé nádraží: 459.,459a,461.,461a jen TV, Ostrava báňské nádraží VOK: 822.-825.,822a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 28.05.2025 | 07:00 | 29.05.2025 | 17:00 | 22. st 28: 10; 22. čt 29: 10 |  | výměna úsekového odpojovače č. 201, 203, 205, výměna táhel, montážních lávek, ovládacích lávek, výměna napájecího převěsu | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23145 B | Ostrava hlavní nádraží: 2.,102.,102a jen TV, vypnuto TV části staniční koleje č. 102a mezi ÚO 432 a ÚO 422 v dopravně Ostrava hl.n. Ostrava pravé nádraží: 204. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 30.05.2025 | 07:20 | 30.05.2025 | 19:30 | 22. pá 30: 12 |  | výměna úsekového odpojovače č. 422, výměna táhla, montážní lávky, ovládací lávky | 1 | 1 | O
305 | R | Z-23145 C | Ostrava hlavní nádraží: 1.,101.,101a jen TV, vypnuto TV části staniční koleje č. 101a mezi ÚO 431 a ÚO 421 v dopravně Ostrava hl.n. Ostrava hlavní nádraží: 15v bez TV, |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 27.05.2025 | 07:20 | 27.05.2025 | 19:30 | 22. út 27: 12 | přesun realizace na měsíc červenec (kapacita zhotovitele) | výměna úsekového odpojovače č.421, výměna táhla, montážní lávky, ovládací lávky | 1 | 1 | O
305 |  | 23165 A | Ostrava pravé nádraží: 228. bez TV, Ostrava pravé nádraží: 232. bez TV, Ostrava pravé nádraží: 236. bez TV, Ostrava pravé nádraží: 240. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 150d | 01.02.2025 | 07:30 | 30.06.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstranění havarijního stavu po povodni - čištění železničního tělesa | 1 | 1 | H |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
305 |  | Z-23157 J | Ostrava pravé nádraží: 312b bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 326 po námezník výhybek č. 325, 326. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 05.05.2025 | 07:30 | 06.05.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění havarijního stavu (po povodni) - instalace malého dilatačního zařízení na svažném pahrbku | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. po 5 to 19. út 6
305 | R | Z-23145 E | Ostrava pravé nádraží: 206.-214. jen TV, 204. + TV, zhl. od nám. výh. č. 202a po nám. výh. č. 115, 95n. Ostrava hlavní nádraží: 2. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 26.05.2025 | 07:00 | 26.05.2025 | 19:30 | 22. po 26: 13 | přesun realizace na měsíc červenec (kapacita zhotovitele) | výměna úsekového odpojovače č.202, výměna táhla, montážní lávky, ovládací lávky, výměna napájecího převěsu | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23190 C | Ostrava levé nádraží: zhl. od náv. Sp1 po nám. výh. č. 479, 481. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.05.2025 | 06:30 | 12.05.2025 | 10:00 | 20. po 12: 4 |  | výměna přestavníků výh. č.479,481 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23190 D | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 481 po nám. výh. č. 453. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 12.05.2025 | 06:30 | 12.05.2025 | 18:00 | 20. po 12: 12 |  | výměna přestavníků výh. č.453,454,458 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23157 E | Ostrava levé nádraží: 443.,445. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 448 po nám. výh. č. 456. |  | S |  |  |  |  | D | 3x11h | 12.05.2025 | 07:00 | 14.05.2025 | 18:00 | 20. po 12: 11; 20. út 13: 11; 20. st 14: 11 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č.443,445 a výhybce č.448 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23190 B | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 479 po nám. výh. č. 462, 463, 464, 465. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 13.05.2025 | 06:30 | 13.05.2025 | 18:00 | 20. út 13: 12 |  | výměna přestavníků výh. č.462,463,464,465,468,469,472 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23190 A | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 479 po nám. výh. č. 448, 450, 449, 451. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 14.05.2025 | 06:30 | 14.05.2025 | 18:00 | 20. st 14: 12 |  | výměna přestavníků výh. č.448,449,450,451,456,457,474 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23157 F | Ostrava levé nádraží: 451.,453. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 449 po nám. výh. č. 457. |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 15.05.2025 | 07:00 | 16.05.2025 | 18:00 | 20. čt 15: 11; 20. pá 16: 11 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č.451,453 a výhybce č.449 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23157 G | Ostrava levé nádraží: 455.,457. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 451 po nám. výh. č. 457. |  | S |  |  |  |  | D | 3x11h | 19.05.2025 | 07:00 | 21.05.2025 | 18:00 | 21. po 19: 11; 21. út 20: 11; 21. st 21: 11 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č.455,457 a výhybce č.451 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23157 I | Ostrava pravé nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 315 po nám. výh. č. 312 . |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 22.05.2025 | 07:00 | 22.05.2025 | 17:00 | 21. čt 22: 10 |  | výměna pražců ve výhybkách č.312,315 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23157 H | Ostrava levé nádraží: 439.,441. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 465 po nám. výh. č. 469. |  | S |  |  |  |  | D | 3x11h | 26.05.2025 | 07:00 | 28.05.2025 | 18:00 | 22. po 26: 11; 22. út 27: 11; 22. st 28: 11 |  | výměna pražců ve staničních kolejích č.439,441 a výhybce č.465 | 1 | 1 | O
305 | R | Z-23145 A | Ostrava levé nádraží: 427.-441.,459.,459a,461,461a jen TV, zhl. od hrotu výh. č. 481 po nám. výh. č. 496b. napěťově svážný pahrbek v dopravně Ostrava hl.n. – levé nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 23.05.2025 | 07:20 | 23.05.2025 | 19:30 | 21. pá 23: 12 | přesun realizace na měsíc červenec (kapacita zhotovitele) | výměna úsekového odpojovače č. 221, výměna táhla, montážní lávky, ovládací lávky, výměna napájecího převěsu | 1 | 1 | O
305 | Zm | Z-23157 A | Ostrava vjezdové výhybky - Ostrava-Svinov: 2. bez TV, Ostrava hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Svinov, jeho část od náv. 2S po náv. Se67. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 20.05.2025 | 07:20 | 20.05.2025 | 15:20 | 21. út 20: 8 | změna termínu realizace (pův. 19.5.) mimo souběh s ROV 23213 etapa B | výměna a vevaření kol. vložek a LIS | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23158 D | Ostrava-Svinov: zhl. od nám. výh. č. 22 po nám. výh. č. 24. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.05.2025 | 07:30 | 13.05.2025 | 14:00 | 20. út 13: 7 |  | navaření srdcovky výh. č.24 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23158 C | Ostrava-Svinov: 11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.05.2025 | 07:30 | 23.05.2025 | 14:00 | 21. pá 23: 7 |  | výměna a vevaření kolejnicové vložky ve staniční koleji č.11 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23158 E | Ostrava-Svinov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava hl.n., jeho část od náv. Se8 po náv. Se11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Svinov - Ostrava vjezdové výhybky, ze směru Ostrava-Svinov. |  | S | X |  | V |  | D | 11h | 24.05.2025 | 07:20 | 24.05.2025 | 18:00 | 21. so 24: 11 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č.3 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23158 F | Ostrava-Svinov: zhl. od nám. výh. č. 10 po nám. výh. č. 14. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 25.05.2025 | 07:20 | 25.05.2025 | 16:00 | 21. ne 25: 9 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č.14 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23158 B | Výh Polanka nad Odrou: zhl. od nám. výh. č. 3 po nám. výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 05.05.2025 | 07:00 | 06.05.2025 | 17:00 | 19. po 5: 10; 19. út 6: 10 |  | výměna pražců v přípoji výhybek č.3-7 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23158 A | Výh Polanka nad Odrou - Jistebník: 2. bez TV, Výh Polanka nad Odrou: záhl. 2. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 2S po náv. Se24. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 16.05.2025 | 07:00 | 16.05.2025 | 12:00 | 20. pá 16: 5 |  | výměna a vevaření kolejnicové vložky | 1 | 1 | O
305 | D | 23213 A | Napájecí stanice Studénka Polanka nad Odrou - Suchdol nad Odrou: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 17.05.2025 | 07:00 | 19.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | CPS - vypnutí přívodní linky VVN (C651) - ČEZ | 1 | 1 | C | [12 empty] | N | bar: 20. so 17 to 21. po 19
305 |  | 25008 B | Jistebník - Studénka: zab. zař.: PZS v km 248,943 (P6503). dočasné zrušení PZS km 248,943 v úseku Jistebník - Studénka |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 07.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava PZS v km 248,943 (P6503) | 1 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | N | bar: 19. st 7 to 20. st 14
305 | Zm | 25008 B1 | Jistebník - Studénka: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 07.05.2025 | 08:00 | 07.05.2025 | 12:00 | 19. st 7: 4 | Nad RPV. Původní časová náročnost (7.5.-N-14.5.) změna technologie postupu prací | úpravy SW - vyvázání přejezdu v km 248,943 (6503) ze systému ETCS | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 | D | 25008 B2 | Jistebník - Studénka: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 14.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 16:00 | 20. st 14: 8 |  | úprava zapojení a odzkoušení přejezdu v km 248,943 (P6503) v závislosti | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23141 A | Studénka nákl.n.: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Suchdol nad Odrou, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 52. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Suchdol nad Odrou - Studénka nákl.n., ze směru Studénka nákl.n.. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 06.05.2025 | 07:35 | 06.05.2025 | 15:30 | 19. út 6: 8 |  | výměna a vevařerní srdcovky výh. č.57, navaření srdcovky výh. č.52 | 1 | 1 | O
305 | Zm | Z-23141 C | Studénka nákl.n.: zhl. od nám. výh. č. 53 po náv. Se43. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 19.05.2025 | 07:35 | 19.05.2025 | 15:30 | 21. po 19: 8 | přesun výluky kvůli vypínání NS Studénka. Původní termín 5.5.2025 | navaření srdcovky výh. č.53 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23141 B | Studénka nákl.n.: výh.: 35, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 30.05.2025 | 07:35 | 30.05.2025 | 15:30 | 22. pá 30: 8 |  | výměna a vevaření srdcovky výh. č.35 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23141 D | Suchdol nad Odrou: 10. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 12.05.2025 | 07:00 | 12.05.2025 | 14:00 | 20. po 12: 7 |  | výměna a vevaření kolejnicové vložky | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23141 E | Suchdol nad Odrou: výh.: 4, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 29.05.2025 | 07:00 | 29.05.2025 | 14:00 | 22. čt 29: 7 |  | navaření srdcovky výh. č.4 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23184 B | Polom - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 01.05.2025 | 07:00 | 01.05.2025 | 15:00 | 18. čt 1: 8 |  | betonáž základu trakční podpěry č. 226, údržba TV | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23184 B | Polom - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 02.05.2025 | 07:00 | 02.05.2025 | 15:00 | 18. pá 2: 8 |  | odbednění základu trakční podpěry č. 226, úprava terénu, úprava svahu za základem, údržba TV | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23017 A | Hranice na Moravě: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Polom. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Polom - Hranice na Moravě, ze směru Hranice na Moravě. |  | S | X | N | V |  | Ne | 2d | 01.05.2025 | 08:00 | 02.05.2025 | 23:20 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava GPK, výměna výhybkových součástí, cyklická výměna jazyků a oprava staničních kolejí | 2 | 1 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 18. čt 1 to 18. pá 2
305 |  | Z-23017 B | Hranice na Moravě: 3. jen TV, 1. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Polom - od návěstidla 1L po námezník výh. 13, 14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hranice na Moravě - Polom, ze směru Hranice na Moravě. |  | S | X | N | V |  | Ne | 3d | 02.05.2025 | 23:20 | 04.05.2025 | 20:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava GPK, výměna výhybkových součástí, cyklická výměna jazyků a oprava staničních kolejí | 2 | 1 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 18. pá 2 to 18. ne 4
305 |  | Z-23017 C | Hranice na Moravě: výh.: 1 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Polom - Hranice na Moravě, ze směru Hranice na Moravě. Hranice na Moravě: výh.: 4a/b - od námezník po námezník, Hranice na Moravě: výh.: 19 - od hrotu jazyka po námezník, | X | S | X |  |  |  | N | 5h | 02.05.2025 | - | 03.05.2025 | - | [31 empty] | 3x45 minut v čase 23:20 - 4:00 | Oprava GPK, výměna výhybkových součástí, cyklická výměna jazyků a oprava staničních kolejí | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 60 | bar: 18. pá 2 to 18. so 3
305 |  | Z-23184 A | Hranice na Moravě - Polom: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 03.05.2025 | 07:00 | 03.05.2025 | 15:00 | 18. so 3: 8 |  | betonáž základu trakční podpěry č. 199, údržba TV | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23184 A | Hranice na Moravě - Polom: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 04.05.2025 | 07:00 | 04.05.2025 | 15:00 | 18. ne 4: 8 |  | odbednění základu trakční podpěry č. 199, úprava terénu, údržba TV | 1 | 1 | O
305 |  | 23053 A | Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 148d | 15.02.2025 | 08:00 | 12.07.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | BC LiDr - stavební postup 1B | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | Z | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
305 |  | 16Z00020 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: zab. zař.: napájecího kabelového vedení 6 kV . |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 06.05.2025 | 08:00 | 06.05.2025 | 13:00 | 19. út 6: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 25003 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | BC LiDr | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
305 |  | Z-23168 A | Lipník nad Bečvou: výh.: 3 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Drahotuše - Odb Jezernice B, ze směru Lipník nad Bečvou. |  | S | X |  | V |  | D | 4h | 10.05.2025 | 09:00 | 10.05.2025 | 13:00 | 19. so 10: 4 |  | Výměna LIS v km 199,510 a svaření do BK | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23168 B | Lipník nad Bečvou: výh.: 5 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 11.05.2025 | 09:00 | 11.05.2025 | 13:00 | 19. ne 11: 4 |  | Výměna LIS v km 199,500 a svaření do BK | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23167 A | Prosenice: 1.,3.,3a + TV, Přerov - Prosenice: 1. + TV, Prosenice - Výh Dluhonice: 2S + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 17.05.2025 | 08:00 | 17.05.2025 | 13:00 | 20. so 17: 5 |  | Údržba TV | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23167 B | Prosenice: 2.,4.,4a,6.,6a,8.,8a + TV, Prosenice - Přerov: 2. + TV, Výh Dluhonice - Prosenice: 1S + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 18.05.2025 | 08:00 | 18.05.2025 | 13:00 | 20. ne 18: 5 |  | Údržba TV | 2 | 1 | O
305 |  | 16Z00024 | Prosenice - Přerov: zab. zař.: napájení 6 kV pro automatický blok. Prosenice - Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení 6 kV pro automatický blok . |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 20.05.2025 | 08:00 | 20.05.2025 | 13:00 | 21. út 20: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23167 C | Přerov: 12.,12a,14.,14a,624c + TV, Přerov: napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 24.05.2025 | 08:30 | 24.05.2025 | 13:30 | 21. so 24: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, výměna bleskojistky | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23167 D | Přerov: 12.,12a,14.,14a,16.,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b jen TV, Přerov: 14.,14a bez TV, 624.,264c,626.,626a,626b,628.,630b jen TV, Přerov: napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 25.05.2025 | 08:30 | 25.05.2025 | 14:30 | 21. ne 25: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23167 E | Přerov: 10.,10a bez TV, 4.,6.,8.,10.,10a jen TV, Přerov: napěťově 2DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 31.05.2025 | 08:30 | 31.05.2025 | 13:20 | 22. so 31: 5 |  | Údržba TV | 2 | 1 | O
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 | D | Z-23186 A | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 12d | 30.05.2025 | 07:30 | 10.06.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. posunutí zahájení termínu realizace z měsíce června | oprava propustku v km 8,923 | 1 | 2 | O | [12 empty] | Z | bar: 22. pá 30 to 22. so 31
306 | D | Z-23213 B | Studénka nákl.n. - Sedlnice-Bartošovice: traťová jen TV, Sedlnice-Bartošovice: celá jen TV, Sedlnice-Bartošovice - Sedlnice vhb.č.1: 91. spojovací kolej jen TV, Sedlnice vhb.č.1 - Sedlnice vhb.č.2: 93. spojovací kolej jen TV, Sedlnice vhb.č.2 - Mošnov,Ostrava Airport: traťová jen TV, Terminál Ostrava Mošnov OAMP: celá jen TV, Mošnov,Ostrava Airport: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | Ne | 3d | 17.05.2025 | 07:00 | 19.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. souběh s ROV 23213 A (VR 305) | CPS - vypnutí přívodní linky VVN (V651) - ČEZ | 1 | 2 | C | [12 empty] | N | bar: 20. so 17 to 21. po 19
306 |  | Z-23151 A | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 12.05.2025 | 06:50 | 16.05.2025 | 14:40 | 20. po 12: 8; 20. út 13: 8; 20. st 14: 8; 20. čt 15: 8; 20. pá 16: 8 |  | oprava příkopů a svahů | 1 | 2 | O
306 |  | Z-23142 C | Suchdol nad Odrou - Odry: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 19.05.2025 | 07:50 | 20.05.2025 | 14:00 | 21. po 19: 6; 21. út 20: 6 |  | údržbové práce - odstranění vegetace | 1 | 2 | O
306 |  | Z-23142 D | Odry - Vítkov: traťová bez TV, Heřmánky: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 21.05.2025 | 07:30 | 22.05.2025 | 15:00 | 21. st 21: 8; 21. čt 22: 8 |  | údržbové práce - odstranění vegetace | 1 | 2 | O
306 |  | Z-23142 E | Heřmánky - Vítkov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 23.05.2025 | 07:30 | 26.05.2025 | 15:00 | 21. pá 23: 8; 22. po 26: 8 |  | údržbové práce - odstranění vegetace | 1 | 2 | O
306 |  | Z-23142 F | Vítkov - Svatoňovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 27.05.2025 | 07:00 | 28.05.2025 | 14:00 | 22. út 27: 7; 22. st 28: 7 |  | údržbové práce - odstranění vegetace | 1 | 2 | O
306 |  | Z-23142 G | Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, Budišov nad Budišovkou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 29d | 14.05.2025 | 07:00 | 11.06.2025 | 18:00 | [32 empty] | oprava koleje - výměna kolejového roštu, kolejového lože, GPK, BK v km 35,023 - 35,665 | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. st 14 to 22. so 31
306 |  | Z-23142 B | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 05.05.2025 | 07:15 | 06.05.2025 | 14:00 | 19. po 5: 7; 19. út 6: 7 |  | údržbové práce - odstranění vegetace | 1 | 2 | O
306 |  | Z-23142 A | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, Nový Jičín město: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 12.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 15:00 | 20. po 12: 7; 20. út 13: 7 |  | údržbové práce - odstranění vegetace | 1 | 2 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23093 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23137 C | Horní Lideč: 9. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.05.2025 | 08:20 | 13.05.2025 | 15:20 | 20. út 13: 7 |  | Práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 26,295. | 2 | 2 | O
308 |  | 23137 A | Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1. + TV, Horní Lideč: celá jen TV, Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 6h | 13.05.2025 | 08:40 | 13.05.2025 | 15:00 | 20. út 13: 6 | Pomalá jízda 30 km/hod od km 26,100 do km 26,500 ve 2.TK. | Práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 26,295. Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV. | 2 | 2 | O
308 |  | 23137 B | Horní Lideč: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Horní Lideč st.hr.. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 13.05.2025 | - | 13.05.2025 | - | [31 empty] | v čase od 8:40 do15:00 hod 3x30 min souběh s ROV 23137 A | Práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 26,295. | 2 | 2 | O | bar: 20. út 13
308 |  | 23137 D | Horní Lideč: záhl. a zhl. směr Valašské Klobouky. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Valašské Klobouky - Horní Lideč, ze směru Horní Lideč. | X | S | X |  |  |  | D | 6h | 13.05.2025 | - | 13.05.2025 | - | [31 empty] | v čase od 8:40 do 15:00 hod 3x30 min souběh s ROV 23137 A, B | Práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 26,295. | 2 | 2 | O | bar: 20. út 13
308 |  | 16Z00001 | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. trafostanice 6kV TTS 501 Střelná Střelná: sděl. zař. zařízení rozhlasu. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 20.05.2025 | 08:00 | 20.05.2025 | 13:00 | 21. út 20: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | 16Z00003 | Horní Lideč - Valašská Polanka: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. trafostanice 6kV TTS 503 Lidečko |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 21.05.2025 | 08:00 | 21.05.2025 | 13:00 | 21. st 21: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23010 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
308 |  | 16Z00005 | Valašská Polanka - Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV . trafostanice 6kV TTS 505 Ústí u Vsetína |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 13.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 13:00 | 20. út 13: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23170 A | Valašská Polanka: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.05.2025 | 07:00 | 15.05.2025 | 14:30 | 20. čt 15: 8 |  | Oprava staniční koleje č.1, odstranění defektoskopických vad, výměna pražců. | 2 | 2 | O
308 |  | 23170 B | Valašská Polanka: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.05.2025 | 07:00 | 16.05.2025 | 14:30 | 20. pá 16: 8 |  | Oprava staniční koleje č.2, odstranění defektoskopických vad, výměna pražců. | 2 | 2 | O
308 |  | 23095 C | Vsetín: 1a + TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 35d | 29.04.2025 | 07:00 | 02.06.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, sanace svahu v km 35,740 - 35,690 | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
308 | D | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 23.05.2025 | 23:10 | 24.05.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. souběh s ROV 23222 A | napěťové zkoušky | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 21. pá 23 to 21. so 24
308 |  | 23170 C | Jablůnka: zhl. 2.traťové koleje směr Vsetín. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vsetín - Jablůnka, ze směru Jablůnka. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 05.05.2025 | 07:20 | 05.05.2025 | 14:30 | 19. po 5: 7 |  | Výměna LIS v km 38,100 mezi výhybkami č.1 a č.5, výměna pražců. | 2 | 2 | O
308 |  | 23170 D | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 08.05.2025 | 07:20 | 12.05.2025 | 16:50 | [31 empty] | Změna od RPV. Dočasná pomalá jízda 50 km/hod v 1.TK v km 33,200 – 37,000. | Oprava povrchu přejezdu v km 33,243 (P8050), výměna pražců, svařování. Poloviční uzávěra PZZ v km 33,243 (P8055). | 2 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | Z | bar: 19. čt 8 to 20. po 12
308 |  | 16Z00009 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: zab. zař.: vypne se napájení 6KV AB a PZZ v km 27,704. trafostanice 6kV TTS 609 |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 14.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 13:00 | 20. st 14: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 | D | Z-23222 A | Jablůnka: celá jen TV, Jablůnka - Vsetín: 1.,2. jen TV, Vsetín: celá jen TV, včetně SK č. 1a, 2a Vsetín - Valašská Polanka: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 23.05.2025 | 23:10 | 24.05.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. omezené kapacity zhotovitele a OŘ, 2 x MVTV OŘ | Rek ŽST Vsetín, napěťové zkoušky | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 21. pá 23 to 21. so 24
308 | Zm | 23170 E | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 06.05.2025 | 07:25 | 07.05.2025 | 16:50 | [31 empty] | Změna od RPV. na žádost PO Valašské Meziříčí, úprava času, původně 7:20-N-16:50 hod | Oprava povrchu přejezdu v km 33,243 (P8050), výměna pražců, svařování. Poloviční uzávěra PZZ v km 33,243 (P8055). | 2 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | Z | bar: 19. út 6 to 19. st 7
308 |  | Z-23154 B | Valašské Meziříčí: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.05.2025 | 07:35 | 14.05.2025 | 13:35 | 20. st 14: 6 | souběh s ROV 23154 A (VR 304) | Oprava staniční koleje č.4, výměna a svařování kolejnic, odstranění defektoskopických závad | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23116 C | Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: 2. + TV, Lhotka nad Bečvou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 26.05.2025 | 07:35 | 26.05.2025 | 13:30 | 22. po 26: 6 |  | Výměna kladek, údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD. | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23116 B | Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 2. + TV, Lhotka nad Bečvou: záhl. a zhl. 2. traťová kolej směr Hustopeče nad Bečvou. Lhotka nad Bečvou: 2.,4.,6.,8.,10. + TV, Lhotka nad Bečvou: 102.,103.,104. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x6h | 28.05.2025 | 07:40 | 29.05.2025 | 13:30 | 22. st 28: 6; 22. čt 29: 6 |  | Údržba TV, výměna kladek, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD. | 2 | 2 | O
308 |  | 23161 A | Hustopeče nad Bečvou: 4.,6. bez TV, sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 28.04.2025 | 08:00 | 03.05.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava staniční koleje č.6, odstranění havarijního stavu, výměna kolejového roštu, následné podbití ASP a svařování do BK. | 2 | 2 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 18. so 3
308 |  | 16Z00013 | Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 18,895. Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 15,162. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 12.05.2025 | 08:00 | 12.05.2025 | 13:00 | 20. po 12: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23118 A | Hustopeče nad Bečvou - Hranice na Moravě město: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 12d | 14.05.2025 | 08:00 | 25.05.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Rekonstrukce TV, betonáž základů Hranice město – Hustopeče n.B. v km 6,332 až 7,459. | 2 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 20. st 14 to 21. ne 25
308 |  | Z-23116 A | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1. + TV, Lhotka nad Bečvou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hustopeče nad Bečvou. Lhotka nad Bečvou: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 27.05.2025 | 07:40 | 27.05.2025 | 13:30 | 22. út 27: 6 |  | Údržba TV, výměna kladek, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD. | 2 | 2 | O
308 | Zm | 16Z00015 | Hranice na Moravě město: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Černotín: zab. zař.: napájení 6 kV pro reléové zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 14.05.2025 | 08:00 | 26.05.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. na žádost SEE, napěťové zkoušky, prodloužení výluky, původně 14. - 25.5.2025 | přeložka kabelu 6kV | 2 | 2 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. st 14 to 22. po 26
308 | D | 23216 A | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 2x5h | 03.05.2025 | 23:10 | 05.05.2025 | 04:10 | 18. so 3: (; 18. ne 4: )(; 19. po 5: ) | Nad RPV. na žádost CPS, dodatečný požadavek | Oprava mostu silnice I/47 Hranice, zřízení neutrálního pole. | 2 | 2 | C | [12 empty] | N
308 | D | 23216 B | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 12h | 05.05.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 20:00 | 19. po 5: 12 | Nad RPV. na žádost CPS, dodatečný požadavek | Oprava mostu silnice I/47 Hranice, zřízení neutrálního pole | 2 | 2 | C | [12 empty] | N
308 |  | Z-23118 B | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 30.05.2025 | 08:00 | 07.06.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Rekonstrukce TV, betonáž základů Hranice město – Hustopeče n.B. v km 6,332 až 7,459. | 2 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 22. pá 30 to 22. so 31
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | Z-23166 A | Červenka: výh.: 1 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Štěpánov - Červenka, ze směru Červenka. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 01.05.2025 | 07:30 | 01.05.2025 | 15:20 | 18. čt 1: 8 |  | Navaření srdcovky | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23159 B | Mohelnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lukavice na Moravě. Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x8h | 13.05.2025 | 08:10 | 15.05.2025 | 15:40 | 20. út 13: 8; 20. čt 15: 8 |  | Rozsáhlá kompletní výměna osvětlení v celé dopravně | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23159 C | Mohelnice: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 19.05.2025 | 08:10 | 20.05.2025 | 15:50 | 21. po 19: 8; 21. út 20: 8 |  | Rozsáhlá kompletní výměna osvětlení v celé dopravně | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23159 D | Mohelnice: sudá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6x8h | 21.05.2025 | 08:10 | 29.05.2025 | 15:50 | 21. st 21: 8; 21. čt 22: 8; 22. po 26: 8; 22. út 27: 8; 22. st 28: 8; 22. čt 29: 8 |  | Rozsáhlá kompletní výměna osvětlení v celé dopravně | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23166 B | Lukavice na Moravě: výh.: 12 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.05.2025 | 07:20 | 02.05.2025 | 14:20 | 18. pá 2: 7 |  | Výměna srdcovky, svaření do BK | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23166 F | Lukavice na Moravě: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Zábřeh na Moravě. Lukavice na Moravě: zhl. směr Mohelnice - od hrotu jazyka výhybky 5 po námezník výhybky 5. Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x10h | 03.05.2025 | 07:25 | 04.05.2025 | 17:15 | 18. so 3: 10; 18. ne 4: 10 |  | Výměna protihlukové stěny | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23166 C | Lukavice na Moravě: zhl. směr Zábřeh na Moravě - od hrotu jazyka výh. 11 po námezník výh. 15. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 06.05.2025 | 07:15 | 06.05.2025 | 14:15 | 19. út 6: 7 |  | Výměna 2x LIS mezi V11- V15 | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23159 A | Mohelnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Lukavice na Moravě. Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x8h | 12.05.2025 | 08:10 | 14.05.2025 | 15:50 | 20. po 12: 8; 20. st 14: 8 |  | Rozsáhlá kompletní výměna osvětlení v celé dopravně. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23166 D | Hoštejn: zhl. směr Krasíkov - od námezníku výhybky 14 po námezník výhybky 15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hoštejn - Krasíkov, ze směru Hoštejn. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 05.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 14:00 | 19. po 5: 7 |  | Výměna LIS mezi výhybkami 14 - 15 | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23166 E | Hoštejn: výh.: 10 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.05.2025 | 07:15 | 07.05.2025 | 15:00 | 19. st 7: 8 |  | Navaření srdcovky | 2 | 2 | O
309 |  | Z-53087 C | Krasíkov předjízdné koleje - Rudoltice v Čechách: 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Krasíkov - Rudoltice v Čechách Krasíkov předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách včetně části 2. SK od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hoštejn - Rudoltice v Čechách, ze směru Krasíkov předjízdné koleje. Krasíkov předjízdné koleje: sudá jen TV, Rudoltice v Čechách: záhl. 2. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S | X |  | V |  | D | 7h | 17.05.2025 | 07:30 | 17.05.2025 | 14:30 | 20. so 17: 7 |  | výměna LIS, svařování ve výhybkách č. 11, 12, broušení výhybek 10-12 | 7 | 2 | O |  |  |  |  | X
309 | Zm | Z-53087 B | Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách: 2. + TV, Rudoltice v Čechách: záhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Třebovice v Čechách: záhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 21.05.2025 | 07:00 | 21.05.2025 | 17:00 | 21. st 21: 10 | rozšíření prací a času ( původně 7:00-14:00) | výměna LIS, svařování | 7 | 2 | O
309 |  | 52H09001 | Napájecí stanice Rudoltice v Č. Hoštejn - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 22.05.2025 | 06:30 | 22.05.2025 | 13:30 | 21. čt 22: 7 |  | výluka rozvodny R22kV | 7 | 2 | O
309 | Zm | Z-53087 A | Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách: 1. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L . Rudoltice v Čechách: záhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 20.05.2025 | 07:00 | 20.05.2025 | 17:00 | 21. út 20: 10 | rozšíření prací a času ( původně 7:00-14:00) | výměna LIS, svařování | 7 | 2 | O
309 | D | Z-55012 A | Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Les: zab. zař.: TZZ ve 200. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 22.05.2025 | 09:00 | 02.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55012 B+C+D+E. Jízdy vlaků v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. Zjišťování, že vlak dojel celý. Jízdy na PN. | Zrušení stávajícího jednosměrného AB, aktivace návěstidel a nových staničních kolejí v úseku Česká Třebová odjezdová skupina – Odbočka Les. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | Z | bar: 21. čt 22 to 22. so 31
309 | D | Z-55012 C | Odb Les - Třebovice v Čechách: zab. zař.: TZZ ve 200. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 22.05.2025 | 09:00 | 04.06.2025 | 13:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55012 A+B+D+E. Jízdy vlaků v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. Zjišťování, že vlak dojel celý. Jízdy na PN. | Zrušení stávajícího jednosměrného AB, aktivace nového TZZ a návěstidel v úseku Odbočka Les – Třebovice v Čechách (nově traťová kolej č. 3). | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | Z | bar: 21. čt 22 to 22. so 31
309 | D | Z-55012 D | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ ve 4. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 22.05.2025 | 09:00 | 04.06.2025 | 13:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55012 A+B+C+E. Telefonické dorozumívání a jízdy na PN. | Zrušení stávajícího jednosměrného AB, aktivace nového TZZ a návěstidel v úseku Třebovice v Čechách – Česká Třebová vjezdová skupina. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | Z | bar: 21. čt 22 to 22. so 31
309 | D | Z-55012 F | Třebovice v Čechách: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 23.05.2025 | 00:30 | 23.05.2025 | 04:00 | 21. pá 23: 4 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 55012 A+B+C+D+E. ZASTAVEN PROVOZ: - od 00:30 do 01:15 v ŽST Třebovice v Č. - od 01:30 do 04:00 jízdy po 1. a 2. SK na PN! | Výměna SW a provedení příslušných úprav v ŽST Třebovice v Čechách | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | Z-23146 A | Krnov - Brantice: traťová bez TV, Krnov: 1,2a,7b,7c bez TV, záhl. a zhl. směr Bruntál, včetně části staničních kolejí 12, 14, 16, 18 od návěstidla S po návěstidla L12, L14, L16, L18 a nám. výh. č. 44. Krnov: zhl. zhlaví od náv. Se17 po nám. výh. č. 53a a náv. Se15, Se16. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 16.05.2025 | 08:00 | 23.05.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní - pročištění kolejového lože, příkopů; úprava GPK | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. pá 16 to 21. pá 23
310 |  | Z-23146 B | Brantice: celá bez TV, Brantice - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, Milotice nad Opavou: 5.,5a bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 16.05.2025 | 08:00 | 14.06.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava koleje - úprava GPK a štěrkového lože, zřízení BK km 76,000 - 79,330, pročištění odvodnění | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. pá 16 to 22. so 31
310 |  | Z-23160 A | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 214d | 05.05.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | CPS - I/45 Bruntál - východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 65,325). | 1 | 2 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 19. po 5 to 22. so 31
310 |  | 23124 E | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 16.05.2025 | 08:00 | 16.05.2025 | 16:00 | 20. pá 16: 8 |  | údržbové práce | 1 | 2 | O
310 |  | Z-23146 C | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, Břidličná: celá bez TV, Rýmařov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 12.05.2025 | 08:00 | 15.05.2025 | 16:00 | 20. po 12: 8; 20. út 13: 8; 20. st 14: 8; 20. čt 15: 8 |  | údržbové práce - odstranění závad a nežádoucí vegetace | 1 | 2 | O
310 |  | Z-23146 D | Dětřichov nad Bystřicí: 5. bez TV, Dětřichov nad Bystřicí: 3. bez TV, její část od náv. L3 po náv. S3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 19.05.2025 | 08:00 | 28.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava staniční koleje č. 5, výměna kolejového roštu a ŠL, úprava GPK | 1 | 2 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 19 to 22. st 28
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | Z-23122 A | Krnov - Město Albrechtice: traťová bez TV, Město Albrechtice: celá bez TV, Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku: traťová bez TV, Třemešná ve Slezsku: celá bez TV, Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku: traťová bez TV, Jindřichov ve Slezsku: celá bez TV, Jindřichov ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 19d | 05.05.2025 | 08:00 | 23.05.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění havarijního stavu po povodních - strojní čištění kolejového lože, úprava GPK a oprava mostního objektu (propustku) v km 2,169 | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. po 5 to 21. pá 23
311 |  | 23079 A | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 321d | 15.12.2024 | 00:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
311 |  | 23127 E | Mikulovice st.hr. - Mikulovice: traťová bez TV, Mikulovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 21.05.2025 | 07:00 | 27.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | - úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky - odstranění závad žel. Svršku - následné podbití úseků zasažených povodní - čištění skalních zářezů - pokračování prací: Odstranění havarijního stavu po povodních | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. st 21 to 22. út 27
311 |  | Z-23127 C | Písečná: celá bez TV, Písečná - Jeseník: traťová bez TV, Jeseník: celá bez TV, Jeseník - Lipová Lázně: traťová bez TV, Lipová Lázně: celá bez TV, Lipová Lázně - Horní Lipová: traťová bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, Horní Lipová - Ostružná: traťová bez TV, Ostružná: celá bez TV, Ostružná - Branná: traťová bez TV, Branná: celá bez TV, Branná - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, Jindřichov na Moravě: celá bez TV, Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 12.05.2025 | 07:00 | 19.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | - ÚPP - odstranění závad žel. Svršku - úprava GPK v celé žst. Jeseník - následné podbití úseků zasažených povodní PA 635240068 - čištění skalních zářezů - pokračování prací: Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 20. po 12 to 21. po 19
311 | Zm | Z-23150 A | Šumperk: záhl. a zhl. směr Petrov nad Desnou od náv. PS po začátek výh. č. 29. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Šumperk - Petrov nad Desnou, ze směru Šumperk. | X | S | X |  |  | X | Ne | 19d | 05.05.2025 | 07:30 | 23.05.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. Sjednocení termínu v souběhu s ROV 23180 na žádost PO OLC, technologie | Obnova železničního spodku a svršku od hranice ŽD po výhybku 41, vložení nových výhybek 38, 39, 41 na betonových pražcích, zřízení odvodnění, úprava GPK a svaření do BK | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. po 5 to 21. pá 23
311 | Zm | Z-23150 B | Šumperk: 3b,5.,5b,7,7b jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 19d | 05.05.2025 | 07:30 | 23.05.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. Sjednocení termínu v souběhu s ROV 23180 na žádost PO OLC, technologie | Obnova železničního spodku a svršku od hranice ŽD po výhybku 41, vložení nových výhybek 38, 39, 41 na betonových pražcích, zřízení odvodnění, úprava GPK a svaření do BK | 2 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 19. po 5 to 21. pá 23
311 | Zm | Z-23150 C | Šumperk: 7d,7c bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 19d | 05.05.2025 | 07:30 | 23.05.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. Obsluha vlečky po dohodě s OZOV Sjednocení termínu v souběhu s ROV 23180 na žádost PO OLC, technologie | Bagrování, zásobování stavby materiálem, pohyb mechanizace | 2 | 2 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. po 5 to 21. pá 23
311 |  | Z-23180 B | Šumperk: 1.,1b,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 19d | 05.05.2025 | 07:30 | 23.05.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | vložení nových výhybek 38, 39, 41 na betonových pražcích, zřízení odvodnění, úprava GPK a svaření do BK | 2 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 19. po 5 to 21. pá 23
311 |  | Z-23180 C | Šumperk: 12a bez TV, zhl. od námezníku výh. E5 po začátek výh. 36 v km 43,482. |  | S |  |  |  |  | Ne | 19d | 05.05.2025 | 07:30 | 23.05.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. Obsluha vlečky po dohodě s OZOV | Bagrování, zásobování stavby materiálem, pohyb mechanizace. | 2 | 2 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. po 5 to 21. pá 23
311 |  | 21H04001 | Hrabišín: Napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Hrabišín omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Uničov-Šumperk Šumperk-Uničov |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 13.05.2025 | 07:00 | 15.05.2025 | 14:00 | 20. út 13: 7; 20. st 14: 7; 20. čt 15: 7 |  | Údržba R22kV+3kV | 2 | 2 | O
311 |  | Z-23180 A | Šumperk: záhl. a zhl. TK směr Nový Malín dřevosklad od náv. S po námezník výh. č. 33. Šumperk: 3. bez TV, Šumperk - Nový Malín dřevosklad: traťová + TV, Nový Malín dřevosklad: celá + TV, Nový Malín dřevosklad - Libina: traťová + TV, Libina: celá + TV, Libina - Výh Troubelice: traťová + TV, Výh Troubelice: celá + TV, Výh Troubelice - Uničov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 19d | 05.05.2025 | 07:30 | 23.05.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | vložení nových výhybek 38, 39, 41 na betonových pražcích, zřízení odvodnění, úprava GPK a svaření do BK, údržba ST a SEE. | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. po 5 to 21. pá 23
311 |  | 21H04002 | Uničov: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Uničov omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Šternberk-Hrabišín Hrabišín-Šternberk |  | S |  |  |  |  | D | 4x7h | 19.05.2025 | 07:00 | 22.05.2025 | 14:00 | 21. po 19: 7; 21. út 20: 7; 21. st 21: 7; 21. čt 22: 7 |  | Údržba R22kV+R3kV | 2 | 2 | O
311 |  | 21H04003 | Šternberk: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Šternberk a podpůrná napájecí stanice Olomouc |  | S |  |  |  |  | D | 4x7h | 26.05.2025 | 07:00 | 29.05.2025 | 14:00 | 22. po 26: 7; 22. út 27: 7; 22. st 28: 7; 22. čt 29: 7 |  | Údržba R22kV+R3kV | 2 | 2 | O
311 |  | 21H04004 | Olomouc hlavní nádraží: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Olomouc omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Olomouc - Šternberk Šternberk- Olomouc |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 05.05.2025 | 07:00 | 07.05.2025 | 14:00 | 19. po 5: 7; 19. út 6: 7; 19. st 7: 7 |  | Údržba R22kV+R3kV | 2 | 2 | O
311 |  | 26Z30001 | Olomouc hlavní nádraží - Bohuňovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 102,540; km 102,821; km 103,855; km 104,324; km 108,463. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 22.05.2025 | 08:00 | 22.05.2025 | 13:00 | 21. čt 22: 5 |  | Údržba 6kV | 2 | 2 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 |  | 23127 B | Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 60d | 28.04.2025 | 07:00 | 26.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. silniční uzávěra přejezdu v km 7,766 (P4194) | - oprava přejezdu v km 7,766 (P4194) - úprava průjezdného průřezu - odstranění závad žel. Svršku - následné podbití úseků zasažených povodní - čištění skal - opravné práce SMT OLC na mostě v km 4,256 | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
312 |  | 23079 B | Vápenná - Žulová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
312 |  | Z-23127 D | Lipová Lázně - Vápenná: traťová bez TV, Vápenná: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 12.05.2025 | 07:00 | 19.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | - ÚPP - odstranění závad žel. Svršku - úprava GPK v celé žst. Jeseník - následné podbití úseků zasažených povodní - čištění skalních zářezů - pokračování prací: Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. po 12 to 21. po 19
312 |  | 23079 C | Žulová: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
312 |  | 23079 D | Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
312 |  | 23079 E | Velká Kraš: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
312 |  | 23079 F | Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
312 |  | 23079 G | Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
312 |  | Z-23127 F | Zlaté Hory - Mikulovice: traťová bez TV, Zlaté Hory: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 21.05.2025 | 07:00 | 27.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | - úprava průjezdného průřezu v celém rozsahu výluky - odstranění závad žel. Svršku - následné podbití úseků zasažených povodní - čištění skalních zářezů - pokračování prací: Odstranění havarijního stavu po povodních | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. st 21 to 22. út 27
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 16Z09002 | Horní Moštěnice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 179,869. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 27.05.2025 | 08:00 | 27.05.2025 | 13:00 | 22. út 27: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
316 |  | 23162 B | Hulín: výh.: č. 4,5, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hulín - Říkovice, ze směru Hulín. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 02.05.2025 | 08:20 | 02.05.2025 | 14:50 | 18. pá 2: 7 |  | Cyklická výměna jazyků a opornic výh. č.4,5 | 2 | 1 | O
316 |  | 23162 C | Hulín: výh.: č.6, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 05.05.2025 | 08:20 | 05.05.2025 | 14:50 | 19. po 5: 7 |  | Cyklická výměna jazyků a opornic výh. č.6 | 2 | 1 | O
316 |  | 23162 A | Hulín: 1.,5.,7.,7a,7b,13a,15,15a,15b,17. jen TV, 3. + TV, výh.: č.44, |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 06.05.2025 | 08:20 | 12.05.2025 | 16:50 | [31 empty] | Nad RPV. | ST OLC - oprava výhybky č.44, výměna pražců, čištění štěrkového lože, oprava GPK, svařování do BK SEE OLC - údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 19. út 6 to 20. po 12
316 |  | 23162 E | Hulín - Tlumačov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 15.05.2025 | 08:20 | 15.05.2025 | 17:50 | 20. čt 15: 10 |  | Oprava TK, oprava GPK, doplnění štěrkového lože | 2 | 1 | O
316 |  | 23149 A | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. Otrokovice: 2.,4.,4a bez TV, sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 03.05.2025 | 08:20 | 03.05.2025 | 15:20 | 18. so 3: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami | 2 | 1 | O
316 |  | 23162 D | Tlumačov - Hulín: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 14.05.2025 | 08:30 | 14.05.2025 | 17:45 | 20. st 14: 9 |  | Oprava TK, oprava GPK, doplnění štěrkového lože | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09011 | Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 21.05.2025 | 08:00 | 21.05.2025 | 13:00 | 21. st 21: 5 |  | Údržba 6kV RS-726 | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09012 | Otrokovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 05.05.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 13:00 | 19. po 5: 5 |  | Údržba 6kV STS-723 | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09012 | Otrokovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 14.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 13:00 | 20. st 14: 5 |  | Údržba 6kV STS-724 | 2 | 1 | O
316 |  | 23125 J | Napajedla: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 5h | 01.05.2025 | 08:20 | 01.05.2025 | 13:20 | 18. čt 1: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola klikatosti TV, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 23149 B | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, Huštěnovice: sudá + TV, Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 26.05.2025 | 08:30 | 26.05.2025 | 15:30 | 22. po 26: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami | 2 | 1 | O
316 |  | 23149 E | Huštěnovice: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 10.05.2025 | 08:30 | 10.05.2025 | 12:20 | 19. so 10: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami | 2 | 1 | O
316 |  | 23162 F | Huštěnovice: výh.: č.7, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 19.05.2025 | 07:00 | 19.05.2025 | 15:00 | 21. po 19: 8 |  | Oprava výhybky č.7, odstranění defektoskopických vad, navaření srdcovky | 2 | 1 | O
316 |  | 23149 D | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, Huštěnovice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 27.05.2025 | 08:30 | 27.05.2025 | 15:20 | 22. út 27: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami | 2 | 1 | O
316 |  | 23149 C | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Huštěnovice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 20.05.2025 | 08:30 | 20.05.2025 | 15:20 | 21. út 20: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami | 2 | 1 | O
316 |  | Z-33097 B | Bzenec přívoz - Rohatec: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 05.05.2025 | 07:10 | 05.05.2025 | 13:40 | 19. po 5: 7 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33097 E | Bzenec přívoz - Rohatec: 2. + TV, Rohatec: záhl. 2. traťové koleje směr Bzenec přívoz, jeho část od návěstidlo 2L po návěstidlo Se4. Rohatec: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 08.05.2025 | 07:10 | 08.05.2025 | 10:05 | 19. čt 8: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33097 A | Rohatec - Bzenec přívoz: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 04.05.2025 | 07:10 | 04.05.2025 | 13:40 | 18. ne 4: 7 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33097 D | Rohatec: záhl. 1. traťové koleje směr Bzenec přívoz, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 1L. Rohatec: lichá jen TV, Rohatec - Bzenec přívoz: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 08.05.2025 | 10:20 | 08.05.2025 | 13:40 | 19. čt 8: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33097 H | Rohatec - Hodonín: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 16.05.2025 | 07:45 | 16.05.2025 | 13:35 | 20. pá 16: 6 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33097 J | Rohatec: záhl. 2. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla Se26 po návěstidlo 2S. Rohatec: sudá jen TV, Rohatec - Hodonín: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 21.05.2025 | 10:40 | 21.05.2025 | 13:35 | 21. st 21: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33097 C | Hodonín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 3h | 06.05.2025 | 23:50 | 07.05.2025 | 03:00 | [32 empty] | údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 19. út 6 to 19. st 7
316 |  | Z-33097 F | Hodonín - Rohatec: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 13.05.2025 | 07:45 | 13.05.2025 | 13:35 | 20. út 13: 6 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33097 I | Hodonín - Rohatec: 1. + TV, Rohatec: záhl. 1. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se27. Rohatec: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 21.05.2025 | 07:45 | 21.05.2025 | 10:20 | 21. st 21: 3 |  | údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33096 C | Lužice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hodonín, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hodonín - Lužice, ze směru Lužice. Lužice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 06.05.2025 | 08:00 | 06.05.2025 | 15:00 | 19. út 6: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh. č.2 | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33096 C | Lužice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hodonín, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hodonín - Lužice, ze směru Lužice. Lužice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 07.05.2025 | 08:00 | 07.05.2025 | 15:00 | 19. st 7: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh. č.3 | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33096 C | Lužice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hodonín, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hodonín - Lužice, ze směru Lužice. Lužice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 09.05.2025 | 08:00 | 09.05.2025 | 15:00 | 19. pá 9: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh. č.4 | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33096 B | Lužice: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Lužice - Hodonín, ze směru Lužice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 12.05.2025 | 08:00 | 12.05.2025 | 15:00 | 20. po 12: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh. č.1 | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33097 G | Lužice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 3h | 14.05.2025 | 23:40 | 15.05.2025 | 03:00 | [32 empty] | údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 20. st 14 to 20. čt 15
316 |  | Z-33096 D | Lužice: 1. bez TV, její část od návěstidlo S1 po námezníku výhybky č. 6 Lužice: zhl. 1. staniční koleje směr Hodonín, od námezníku výhybky č. 6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a č. 5. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 19.05.2025 | 08:00 | 19.05.2025 | 15:00 | 21. po 19: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh. č.5 | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33097 K | Moravská Nová Ves: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 3h | 22.05.2025 | 23:35 | 23.05.2025 | 03:00 | [32 empty] | údržba trakčního vedení | 4 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 21. čt 22 to 21. pá 23
316 |  | Z-33096 A | Výh Hrušky: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 13 Výh Hrušky: zhl. 2. traťové koleje směr Břeclav přednádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 14 a č. 17. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 14.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 15:00 | 20. st 14: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh. č.13 | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33096 A | Výh Hrušky: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 13 Výh Hrušky: zhl. 2. traťové koleje směr Břeclav přednádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 14 a č. 17. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 15.05.2025 | 08:00 | 15.05.2025 | 15:00 | 20. čt 15: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh. č.14 | 4 | 1 | O
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 |  | 25009 B | Uherský Ostroh: zab. zař.: staniční. Ostrožská Nová Ves: zab. zař.: staniční. Kunovice: zab. zař.: staniční. | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 19.05.2025 | 23:15 | 20.05.2025 | 03:00 | [32 empty] | výměna SW | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 21. po 19 to 21. út 20
317 |  | 25009 A | Kunovice: zab. zař.: PZZ v km 100,674 (P7961). |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 13.05.2025 | 08:00 | 20.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Aktivace PZS na přejezdu P7961 v km 100,674 | 2 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | N | bar: 20. út 13 to 21. út 20
317 |  | 25009 C | Kunovice: zab. zař.: staniční. částečně - na záhlaví a zhlaví směr Ostrožská Nová Ves v dopravně Kunovice, jízdy na PN |  | S |  |  |  |  | D | 14h | 20.05.2025 | 03:00 | 20.05.2025 | 17:00 | 21. út 20: 14 |  | výměna SW | 2 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 5
317 | R | Z-23169 A | Slavičín - Bojkovice město z: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 20.05.2025 | 08:00 | 23.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. na žádost ST OLC, práce přesunuty na měsíc září - listopad 2025 | Oprava TK, odstranění závad z MV, následné podbití ASP, doplnění a úprava štěrku | 2 | 1 | O | bar: 21. út 20 to 21. pá 23
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | Z-33094 A | Bzenec: záhl. 1.traťové koleje směr Veselí nad Moravou, od hrotů jazyků výhybky č. 3 po návěstidlo 1L. Bzenec - Veselí nad Moravou: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 26.05.2025 | 08:10 | 27.05.2025 | 13:50 | 22. po 26: 6; 22. út 27: 6 |  | oprava geometrické polohy koleje,doplnění štěrkového lože,odstranění vegetace,odstranění vegetace,kácení stromů | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33094 B | Veselí nad Moravou - Bzenec: 2. bez TV, Bzenec: záhl. 2.traťové koleje směr Veselí nad Moravou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 28.05.2025 | 08:10 | 29.05.2025 | 13:50 | 22. st 28: 6; 22. čt 29: 6 |  | oprava geometrické polohy koleje,doplnění štěrkového lože,odstranění vegetace,odstranění vegetace,kácení stromů | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33029 A | Moravský Písek - Bzenec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 05.05.2025 | 07:25 | 06.05.2025 | 14:30 | 19. po 5: 7; 19. út 6: 7 |  | oprava GPK ručně, porosty, svařování | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 21.05.2025 | 07:40 | 21.05.2025 | 13:05 | 21. st 21: 5 |  | oprava GPK ručně, svařování, porost, upevňovadla | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05056 | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 22.05.2025 | 07:40 | 22.05.2025 | 13:05 | 21. čt 22: 5 |  | oprava GPK ručně, svařování, porost, upevňovadla | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 19.05.2025 | 07:50 | 19.05.2025 | 13:15 | 21. po 19: 5 |  | ooprava GPK ručně, svařování, upevňovadla, porost | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 20.05.2025 | 07:50 | 20.05.2025 | 13:15 | 21. út 20: 5 |  | oprava GPK ručně, svařování, porost, upevňovadla | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05044 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 14.05.2025 | 08:45 | 15.05.2025 | 14:15 | 20. st 14: 6; 20. čt 15: 6 |  | údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05043 | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 12.05.2025 | 08:45 | 13.05.2025 | 14:15 | 20. po 12: 6; 20. út 13: 6 |  | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
318 | Zm | Z-33105 A | Odb Brno-Černovice: 1. jen TV, kolej S1, její část od ÚD číslo 5 v km 1,932 ve směru Brno-Slatina Odb Brno-Černovice: 2. jen TV, kolej S2, její část od ÚD číslo 6 v km 1,932 ve směru Brno-Slatina Odb Brno-Černovice: 1. bez TV, kolej S1, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č.6 Odb Brno-Černovice: 2. bez TV, kolej S2, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č.4 Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1.,2. traťové koleje směr Brno-Slatina od námezníků výhybek č. 4 a 6 po návěstidla 1VL a 2VL. Odb Brno-Černovice: záhl. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od námezníku výhybky č.6 po návěstidlo BS. Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 4x5h | 05.05.2025 | 23:20 | 14.05.2025 | 04:10 | 19. po 5: (; 19. út 6: )(; 19. st 7: ); 20. po 12: (; 20. út 13: )(; 20. st 14: ) | Most Otakara Ševčíka změna termínů (pův. 19./20.,20./21., 21./22.a 22./23.5.), požadavek dopravce ČDC (mimo konání výl. ROV 33066 H) | demontáž lávek mostu na ulici Otakara Ševčíka sanace a defnitivní nátěry mostu na ulici mostu Otakara Ševčíka demontáž izolačních návleků z nosného lana trakčního vedení sanace spodní stavby | 4 | 3 | C |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180
318 |  | 33015 A | Hodonín - Mutěnice kolej 90S H: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 21.05.2025 | 07:20 | 22.05.2025 | 14:40 | 21. st 21: 7; 21. čt 22: 7 |  | svařování kolejnic, porosty - SVP | 4 | 3 | IB
318 |  | 33015 B | Mutěnice - Čejč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 19.05.2025 | 07:20 | 20.05.2025 | 14:40 | 21. po 19: 7; 21. út 20: 7 |  | svařování kolejnic, porosty - SVP | 4 | 3 | O
318 |  | 33015 C | Čejč výhybka č. 101 - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 15.05.2025 | 07:50 | 16.05.2025 | 15:05 | 20. čt 15: 7; 20. pá 16: 7 |  | svařování kolejnic, porosty - SVP | 4 | 3 | O
318 |  | 33015 D | Kobylí na Moravě - Velké Pavlovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 13.05.2025 | 07:30 | 14.05.2025 | 14:30 | 20. út 13: 7; 20. st 14: 7 |  | svařování kolejnic, porosty - SVP | 4 | 3 | O
318 |  | 33015 E | Velké Pavlovice - Zaječí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 12.05.2025 | 07:20 | 12.05.2025 | 14:40 | 20. po 12: 7 |  | svařování kolejnic, porosty - SVP | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | Z-33039 B | Lanžhot: zab. zař.: ETCS, vazby TZZ, SZZ do RBC 11. Lanžhot - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: balízové skupiny. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 269d | 20.03.2025 | 12:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
320 |  | Z-33039 A | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 2. jen TV, od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  |  |  |  | Ne | 258d | 31.03.2025 | 16:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
320 |  | 33039 C2 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po NP1 v km 74,086 | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 31.05.2025 | 07:15 | 03.06.2025 | 16:45 | [32 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 22. so 31
320 |  | 33068 B | Lanžhot - Břeclav: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 10d | 23.04.2025 | 14:00 | 02.05.2025 | 14:15 | [31 empty] | Nad RPV. PJ 50 km/hod v délce 1500 m | výměna kolejnic, svařování, oprava přejezdu v km 4,983 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 25 | N | bar: 18. čt 1 to 18. pá 2
320 |  | Z-33098 A | Břeclav: výh.: 103, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 23.05.2025 | 07:25 | 23.05.2025 | 13:05 | 21. pá 23: 6 |  | výměna středové kolejnice výh.č.103, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33098 B | Břeclav přednádraží: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 263 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Břeclav přednádraží - Podivín, ze směru Břeclav přednádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 24.05.2025 | 07:25 | 24.05.2025 | 13:05 | 21. so 24: 6 |  | výměna 2 ks LIS u návěstidla Se 250, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33095 C | Podivín - Zaječí: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 30.05.2025 | 08:20 | 30.05.2025 | 15:35 | 22. pá 30: 7 |  | odstranění defektoskopické vady, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 33062 D | Šakvice - Vranovice: 2. + TV, Vranovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se5. Vranovice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 7h | 04.05.2025 | 08:00 | 04.05.2025 | 15:00 | 18. ne 4: 7 |  | výměna jazyka a opornice výhybka č. 2 , svařování, údržba TV | 4 | 3 | O
320 |  | 33062 C | Vranovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a č. 5 po návěstidlo 1L. Vranovice: lichá jen TV, Vranovice - Šakvice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 7h | 03.05.2025 | 08:00 | 03.05.2025 | 15:00 | 18. so 3: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh. č.1,svařování, údržba TV | 4 | 3 | O
320 |  | 33062 E | Vranovice: výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Šakvice - Vranovice, ze směru Vranovice. |  | S | X |  | V | X | D | 7h | 08.05.2025 | 08:00 | 08.05.2025 | 15:00 | 19. čt 8: 7 |  | výměna jazyka a opornice výhybka č.3, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 33062 F | Vranovice: zhl. 2. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 7. Vranovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Hrušovany u Brna. Vranovice: sudá + TV, Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 7h | 10.05.2025 | 08:00 | 10.05.2025 | 15:00 | 19. so 10: 7 |  | výměna jazyka a opornice výhybka č.4, svařování, údržba TV | 4 | 3 | O
320 |  | 33062 G | Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, Vranovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hrušovany u Brna. Vranovice: lichá + TV, Vranovice: zhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 5. |  | T+S |  | N | V | X | D | 7h | 11.05.2025 | 08:00 | 11.05.2025 | 15:00 | 19. ne 11: 7 |  | výměna jazyka a opornice výhybka č.5, svařování, údržba TV | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33095 B | Vranovice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 21 Vranovice: zhl. 2. staniční koleje směr Hrušovany u Brna, jeho část od námezníku výhybky č. 21 po izolovaný styk mezi výhybkymi č. 23 a č. 26. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.05.2025 | 07:00 | 17.05.2025 | 14:35 | 20. so 17: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh.č.21, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33095 B | Vranovice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 21 Vranovice: zhl. 2. staniční koleje směr Hrušovany u Brna, jeho část od námezníku výhybky č. 21 po izolovaný styk mezi výhybkymi č. 23 a č. 26. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.05.2025 | 07:00 | 18.05.2025 | 14:35 | 20. ne 18: 8 |  | výměna jazyka a opornice výh.č.23, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33095 A | Vranovice: výh.: 20, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 20.05.2025 | 07:00 | 20.05.2025 | 14:35 | 21. út 20: 8 |  | výměna jazyku a opornice výhybka č. 20, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33088 A | Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 05.05.2025 | 08:50 | 05.05.2025 | 13:15 | 19. po 5: 4 |  | výměna pravého kolejového pásu v km 128,376; vevaření 1ks kolejové vložky tvaru UIC60 v délce 10m, 2 x svár UIC | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33088 B | Odb Rajhrad - Modřice: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 06.05.2025 | 09:00 | 06.05.2025 | 13:25 | 19. út 6: 4 |  | výměna pravého kolejového pásu v km 135,793; vevaření 1ks kolejové vložky tvaru UIC60 v délce 10m, 2 x svár UIC | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33088 C | Modřice - Odb Rajhrad: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 07.05.2025 | 09:00 | 07.05.2025 | 13:25 | 19. st 7: 4 |  | výměna pravého kolejového pásu v km 139,982; vevaření 1ks kolejové vložky v délce 4m tvaru UIC60 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33088 D | Modřice: lichá jen TV, Modřice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č.5 Modřice: zhl. 1. staniční koleje směr Odb. Rajhrad, jeho část od námezníku výhybky č.5 po návěstidlo Se5. |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 18.05.2025 | 07:50 | 18.05.2025 | 20:05 | 20. ne 18: 12 |  | výměna betonových výhybkových pražců 8ks ve výhybce č.5 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33087 A | Brno-Horní Heršpice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Brno-Horní Heršpice: 1.,1a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 03.05.2025 | 07:50 | 03.05.2025 | 16:00 | 18. so 3: 8 |  | čištění blátivých míst | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33087 B | Brno-Horní Heršpice: 604. bez TV, její část od návěstidla Lc604 po hroty jazyků výhybky č. 609 Brno-Horní Heršpice: výh.: 609, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 12.05.2025 | 08:00 | 12.05.2025 | 13:00 | 20. po 12: 5 |  | výměna LIS u návěstidla S606 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33087 C | Brno-Horní Heršpice: 606. bez TV, její část od námezníku výhybky č.608 po návěstidlo Lc606 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 13.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 13:00 | 20. út 13: 5 |  | výměna LIS u návěstidla S604 | 4 | 3 | O
320 |  | 33007 A | Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, její část od návěstidla Se609 po námezník výhybky č. 604 Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 606 po návěstidlo Se610 Brno-Horní Heršpice: 604. bez TV, její část od návěstidla S604 po hroty jazyků výhybky č. 609 Brno-Horní Heršpice: 606. bez TV, její část od návěstidla S606 po námezník výhybky č. 608 Brno-Horní Heršpice: 606a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 607 po návěstidlo Se604 Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Modřice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Brno-Horní Heršpice - Modřice, ze směru Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice: zhl. kolejí č. 604, 606 směr Modřice. Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a,606.,606a jen TV, Brno-Horní Heršpice: 96. jen TV, její část od ÚD č. 2D v km 11,895 ve směru jižní zhlaví Brno-Horní Heršpice: 98. jen TV, její část od ÚD č. 30 v km 1,846 ve směru severní zhlaví | X | S | X | L |  | X | N | 2x5h | 14.05.2025 | 23:30 | 16.05.2025 | 04:10 | 20. st 14: (; 20. čt 15: )(; 20. pá 16: ) | dálnice D1 | rekonstrukční práce na nadjezdu D1 | 4 | 3 | C |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 240
320 |  | Z-33065 A | Brno hlavní nádraží: zhl. 3. staniční koleje směr Odb.Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.47 po hroty jazyků výhybky č. 53. Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801.,801a bez TV, výh.: 53, 64, |  | S |  |  |  |  | Ne | 116d | 04.04.2025 | 23:10 | 28.07.2025 | 13:00 | [31 empty] | Most v km 155,900 - Křenová | rekonstrukce mostu v km 155,900 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 25 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
320 |  | 33066 D | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice, od návěstidla CL po hroty jazyků výhybky č. 17. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží, ze směru Odb Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 6.,8. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 6. jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 6h | 03.05.2025 | 08:30 | 03.05.2025 | 14:30 | 18. so 3: 6 | Most Bubeníčkova | budování pažení v okolí mostu v km 158,872 betonáž základů stožárů trakčního vedení | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 15
320 |  | Z-33090 B | Odb Brno-Židenice: 2a bez TV, její část od návěstidla S2a po návěstidlo S2b Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2K TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 15.05.2025 | 08:00 | 15.05.2025 | 14:00 | 20. čt 15: 6 |  | výměna kolejnicové vložky (15m) | 4 | 3 | O
320 |  | 35005 G | Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice: zab. zař.: napájení 6kV TZZ 1. a 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 17.05.2025 | 07:00 | 17.05.2025 | 13:00 | 20. so 17: 6 |  | údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33090 A | Odb Brno-Židenice: zhl. staniční koleje 2a směr Brno hlavní nádraží, jeho část od námezníku výhybky č.10 po námezník výhybky č.12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2K TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 22.05.2025 | 23:15 | 23.05.2025 | 04:10 | [32 empty] | Odstranění defektoskopických vad ve výhybce č.12 | 4 | 3 | O | bar: 21. čt 22 to 21. pá 23
320 |  | Z-33089 D | Brno-Maloměřice: výh.: 136, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 19.05.2025 | 07:00 | 19.05.2025 | 13:00 | 21. po 19: 6 |  | navaření jednoduché srdcovky ve výhybce č.136 | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | 33035 A | Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 146d | 23.02.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 13:30 | [32 empty] | demontáž žel. svršku, demolice stávající mostní konstrukce v km 138,137; rekonstrukce mostních objektů, pokládka žel. svršku včetně výhybek č.1 a 2 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
322 |  | 33035 B | Moravské Budějovice: záhl. a zhl. směr Grešlové Mýto, jeho část od návěstidla L a námezníku výhybky č. 13 po námezníky výhybek č. 4, 6, 9 a hroty jazyků výhybky č. 13. Moravské Budějovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S1 Moravské Budějovice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 Moravské Budějovice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo S4 Moravské Budějovice: 6a bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 146d | 23.02.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 13:30 | [31 empty] | ZP M. Budějovice - Grešlové Mýto | demontáž žel. svršku, demolice stávající mostní konstrukce v km 138,137; rekonstrukce mostních objektů, pokládka žel. svršku včetně výhybek č.1 a 2 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
322 |  | 33035 C | Moravské Budějovice: záhl. a zhl. směr Třebelovice, jeho část od návěstidla JL po námezník výhybky č. 5. | X | S |  |  |  | X | Ne | 146d | 23.02.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 13:30 | [31 empty] | ZP M. Budějovice - Jemnice | demontáž žel. svršku, demolice stávající mostní konstrukce v km 138,137; rekonstrukce mostních objektů, pokládka žel. svršku včetně výhybek č.1 a 2 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
322 | D | Z-33116 A | Moravské Budějovice: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 23d | 17.05.2025 | 07:00 | 08.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejového roštu, odtěžení a obměna štěrkového lože, zřízení bezstakové koleje, úprava GPK | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 20. so 17 to 22. so 31
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33093 B | Miroslav: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 13.05.2025 | 07:00 | 26.05.2025 | 14:00 | [32 empty] | výměna kolejnic,výměna pražců,oprava geometrické polohy koleje,doplnění štěrkového lože,předláždění části nákladové plochy · | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 20. út 13 to 22. po 26
323 |  | Z-33092 A | Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Novosedly: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 31d | 01.05.2025 | 09:00 | 31.05.2025 | 14:35 | [32 empty] | snesení staniční koleje, snesení výhybek, výměna pražců, oprava nástupiště č. 2 vyrovnání nástupištní hrany u staniční koleje 1, oprava GPK, svařování | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
323 |  | Z-33092 B | Novosedly: zab. zař.: PZS v km 117,172 (P7111). |  | S |  |  |  |  | Ne | 31d | 01.05.2025 | 09:00 | 31.05.2025 | 14:35 | [31 empty] | Nad RPV. | vypnutí PZS v km 117,172 (P7111) z důvodu zamezení nežádoucí výstrahy | 4 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | Z-33089 A | Brno-Maloměřice: zhl. staniční koleje 2d směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.46 po hroty jazyků výhybky č.52. Brno-Maloměřice: 2d + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole, ze směru Brno-Maloměřice. Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 412 v km 1,880 ve směru Brno-Maloměřice St.3 |  | T+S | X | N |  |  | Ne | 32d | 01.05.2025 | 08:35 | 01.06.2025 | 16:20 | [32 empty] | Vybagrování štěrku, zhutnění pláně, vložení geotextilie, doplnění novým štěrkem, vyměnění opotřebovaných jazyků, opornic středových kolejnic, izolovaných styků, srdcovek, pražců a navrácení výhybky č.52 zpět na původní místo a její opětovné svaření | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
324 |  | Z-33042 A | Brno-Královo Pole: zhl. sudé skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice, jeho část od námezníků výhybek č.6, 8, 9, 10XS po snímač počítače náprav PB4/6 v km 8,360. Brno-Královo Pole: sudá jen TV, Brno-Královo Pole: 2.,2b,6.,8.,10.,12.,91. bez TV, Brno-Královo Pole: zhl. 2.,6.,8.,10.,12. staniční koleje směr Kuřim, od hrotů jazyků výhybky č.17XA a od námezníků výhybek č.17, 18, 20XS,22 po hroty jazyků výhybky č.25XS. Brno-Královo Pole: zhl. koleje 2b směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č.23 po snímč počítačů náprav PB 23/27 v km 9,866. |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 30.04.2025 | 16:00 | 26.11.2025 | 16:20 | [31 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce sudé kolejové skupiny | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
324 |  | Z-33042 B | Brno-Královo Pole: 2za bez TV, Brno-Královo Pole: zhl. zhlaví sudé kolejové skupiny směr Brno-Maloměřice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č.2 po snímač počitačů náprav PB4/6 v km 8,360. Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 33d | 30.04.2025 | 16:00 | 01.06.2025 | 16:20 | [31 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce | 4 | 3 | I |  |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 90 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
324 |  | Z-33042 C | Brno-Královo Pole: zhl. liché kolejové skupiny směr Brno-Maloměřice, od námezníků výhybek č. 5, 7, 11 po hroty jazyků výhybky č.1. Brno-Královo Pole: lichá + TV, Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č.1a, 5a směr Brno-Maloměřice, od hrotů jazyků výhybek č.19 a 20 po námezníky výhybek č. 16, 19 a 20. Brno-Královo Pole: výh.: 14, Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 1a, 5a směr Kuřim, od námezníku výhybky č. 26 po námezník výhybky č.24. Brno-Královo Pole: zhl. koleje 2b směr Kuřim, jeho část od snímače počítačů náprav PB23/27 v km 9,866 po hroty jazyků výhybky č.27. Brno-Královo Pole: 1za,1zb,2zb bez TV, Brno-Královo Pole - Kuřim: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 23.05.2025 | 23:30 | 26.05.2025 | 04:40 | [31 empty] | Změna od RPV. Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | vložení DKS mezi výhybkami č.1,2,3,4, zatrolejování kolejové spojky 2-3, dokončovací práce v úseku Brno-Královo Pole-Kuřim | 4 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 21. pá 23 to 22. po 26
324 |  | 36Z01011 | Tišnov - Řikonín: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz pro TZZ. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 14.05.2025 | 07:00 | 21.05.2025 | 13:00 | 20. st 14: 6; 21. st 21: 6 |  | údržba rozvodu 6kV | 4 | 3 | O
324 |  | 36Z01015 | Vlkov u Tišnova - Křižanov: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz pro TZZ. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 30.05.2025 | 07:00 | 30.05.2025 | 13:00 | 22. pá 30: 6 |  | údržba zařízení | 5 | 3 | O
324 |  | Z-33100 C | Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2. + TV, Sklené nad Oslavou: záhl. 2. traťové koleje ze směru Křižanov od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Sklené nad Oslavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 05.05.2025 | 07:40 | 05.05.2025 | 15:30 | 19. po 5: 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | 36Z01017 | Křižanov - Sklené nad Oslavou: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz pro TZZ. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 13.05.2025 | 07:00 | 13.05.2025 | 13:00 | 20. út 13: 6 |  | údržba zařízení | 5 | 3 | O
324 |  | Z-33100 A | Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2. + TV, Křižanov: záhl. 2. traťové koleje ze směru Sklené nad Oslavou od návěstidla 2S po návěstidlo Se15. Křižanov: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 20.05.2025 | 07:40 | 20.05.2025 | 15:30 | 21. út 20: 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | Z-33100 D | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1. + TV, Sklené nad Oslavou: záhl. 1. traťové koleje ze směru Křižanov od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Sklené nad Oslavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 02.05.2025 | 07:40 | 02.05.2025 | 15:30 | 18. pá 2: 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | Z-33100 B | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1. + TV, Křižanov: záhl. 1. traťové koleje ze směru Sklené nad Oslavou od návěstidla 1S po návěstidlo Se14. Křižanov: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 22.05.2025 | 07:40 | 22.05.2025 | 15:30 | 21. čt 22: 8 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | Z-33100 E | Sklené nad Oslavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 5h | 27.05.2025 | 08:00 | 27.05.2025 | 13:00 | 22. út 27: 5 |  | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | 32H07002 | Napájecí stanice Ostrov n.O. Ostrov nad Oslavou - Vlkov u Tišnova: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí Ostrov nad Oslavou - Ronov nad Sázavou: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 28.05.2025 | 07:00 | 28.05.2025 | 14:00 | 22. st 28: 7 |  | údržba zařízení R110 kV | 5 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
324 |  | 32H07002 | Napájecí stanice Ostrov n.O. Ostrov nad Oslavou - Vlkov u Tišnova: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí Ostrov nad Oslavou - Ronov nad Sázavou: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 29.05.2025 | 07:00 | 29.05.2025 | 14:00 | 22. čt 29: 7 |  | údržba zařízení R27 kV | 5 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
324 |  | Z-33100 F | Žďár nad Sázavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 15.05.2025 | 23:30 | 16.05.2025 | 03:10 | [32 empty] | údržba trakčního vedení, odstranění vegetace | 5 | 3 | O | bar: 20. čt 15 to 20. pá 16
324 |  | 33063 N1 | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 1.,2. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 24.05.2025 | 04:05 | 24.05.2025 | 14:05 | 21. so 24: 10 | Přibyslav - Pohled | montáž nové ocelové konstrukce u staničních kolejí č.1 a 3 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 240
324 |  | 33063 A | Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Pohled, od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 10 a 12. Přibyslav: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 154d | 01.03.2025 | 04:05 | 01.08.2025 | 03:25 | [31 empty] | Nad RPV. Přibyslav - Pohled | rekonstrukce nástupiště, montáž trakčního vedení, pokládka kolejí | 5 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
324 |  | 33063 B | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 154d | 01.03.2025 | 04:05 | 01.08.2025 | 03:25 | [31 empty] | Nad RPV. Přibyslav - Pohled | demontáž trakčního vedení, snesení koleje, montáž železničního svršku | 5 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
324 |  | 33063 K | Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Sázava u Žďáru, jeho část od námezníků výhybek č. 5 a 7 po snímač počítače náprav PB5. |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 16.03.2025 | 17:30 | 28.06.2025 | 07:30 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce nástupiště, montáž trakčního vedení, pokládka kolejí | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
324 |  | 33063 E | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 4x4h | 15.05.2025 | 23:55 | 19.05.2025 | 04:05 | 20. čt 15: (; 20. pá 16: )(; 20. so 17: )(; 20. ne 18: )(; 21. po 19: ) | Přibyslav - Pohled | odvoz vyzískaného materiálu | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180
324 |  | 33063 J1 | Přibyslav: záhl. a zhl. směr Sázava u Žďáru, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6, 8, 9. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od snímače počítače náprav PB5 po návěstidlo 1L. Přibyslav: sudá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, od námezníků výhybek č. 11 a 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 24.05.2025 | 04:05 | 24.05.2025 | 14:05 | 21. so 24: 10 | Přibyslav - Pohled | montáž nové ocelové konstrukce u staničních kolejí č.1 a 3 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 240
324 |  | 33063 O | Pohled: záhl. 1. traťové koleje směr Přibyslav, od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Pohled: lichá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 401 po ÚD č. 25P v km 110,400 |  | S |  |  |  |  | Ne | 136d | 07.03.2025 | 04:05 | 20.07.2025 | 07:30 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | výstavba nového propustku v km 110,302 a v km 110,378 | 5 | 3 | I | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
324 |  | 33063 S1 | Pohled: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Přibyslav, jeho část od návěstidla Se3 po námezníky výhybek č. 5, 7 a 9. Pohled: lichá bez TV, Pohled: lichá jen TV, její část od ÚD č. 25P v km 110,400 po elektrické dělení ÚO č. 411 Pohled: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Přibyslav, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6 a 8. Pohled: sudá + TV, Pohled: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 10 a 12 po návěstidlo 1S. Pohled: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, od námezníků výhybek č. 11 a 13 po návěstidlo 2S. Pohled - Havlíčkův Brod stanoviště Tunel: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 24.05.2025 | 04:05 | 24.05.2025 | 14:05 | 21. so 24: 10 | Přibyslav - Pohled | montáž nové ocelové konstrukce u staničních kolejí č. 1 a 3 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 240
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
325 | D | Z-33118 A | Rudíkov - Velké Meziříčí: traťová bez TV, Velké Meziříčí: záhl. směr Rudíkov, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 25.05.2025 | 07:10 | 25.05.2025 | 15:05 | 21. ne 25: 8 |  | inženýrsko - geotechnický průzkum pro RS1 VRT Sázava - V. Bíteš | 5 | 3 | IB
325 | D | Z-33118 B | Velké Meziříčí: záhl. směr Křižanov, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8x8h | 14.05.2025 | 07:05 | 23.05.2025 | 14:55 | 20. st 14: 8; 20. čt 15: 8; 20. pá 16: 8; 21. po 19: 8; 21. út 20: 8; 21. st 21: 8; 21. čt 22: 8; 21. pá 23: 8 |  | inženýrsko - geotechnický průzkum pro RS1 VRT Sázava - V. Bíteš | 5 | 3 | IB
325 | D | Z-33118 B1 | Velké Meziříčí: záhl. směr Křižanov, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Velké Meziříčí - Křižanov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 17.05.2025 | 08:00 | 18.05.2025 | 16:00 | 20. so 17: 8; 20. ne 18: 8 |  | inženýrsko - geotechnický průzkum pro RS1 VRT Sázava - V. Bíteš | 5 | 3 | IB
325 | D | Z-33118 C | Velké Meziříčí: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 24.05.2025 | 07:05 | 24.05.2025 | 15:05 | 21. so 24: 8 | nelze křižovat os. vlaky - jedna nástupištní hrana | inženýrsko - geotechnický průzkum pro RS1 VRT Sázava - V. Bíteš | 5 | 3 | IB
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33066 A | Odb Brno-Židenice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 11 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 1a bez TV, její část od návěstidla S1a po hroty jazyků výhybky č. 14 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1K TK Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od hrotů jazyků výhybky č. 14 a od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 1. jen TV, její část od ÚD č. 13 v km 158,121 ve směru Brno hlavní nádraží Odb Brno-Židenice: 1a,1b jen TV, |  | S | X | N |  |  | N | 5h | 30.04.2025 | 23:15 | 01.05.2025 | 04:40 | [31 empty] | Most Bubeníčkova | pažení v místě mostu a podél TK vně za hlavami pražců, betonáž základů TV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 18. čt 1
326 |  | 33066 B | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Odb. Brno-Židenice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1h. Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 30.04.2025 | 23:15 | 01.05.2025 | 04:40 | [31 empty] | Most Bubeníčkova | pažení v místě mostu a podél TK vně za hlavami pražců, betonáž základů TV | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | bar: 18. čt 1
326 |  | 33066 A | Odb Brno-Židenice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 11 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 1a bez TV, její část od návěstidla S1a po hroty jazyků výhybky č. 14 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1K TK Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od hrotů jazyků výhybky č. 14 a od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 1. jen TV, její část od ÚD č. 13 v km 158,121 ve směru Brno hlavní nádraží Odb Brno-Židenice: 1a,1b jen TV, |  | S | X | N |  |  | N | 5h | 01.05.2025 | 23:15 | 02.05.2025 | 04:40 | [31 empty] | Most Bubeníčkova | pažení v místě mostu a podél TK vně za hlavami pražců, betonáž základů TV | 4 | 3 | I | bar: 18. čt 1 to 18. pá 2
326 |  | 33066 B | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Odb. Brno-Židenice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1h. Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 01.05.2025 | 23:15 | 02.05.2025 | 04:40 | [31 empty] | Most Bubeníčkova | pažení v místě mostu a podél TK vně za hlavami pražců, betonáž základů TV | 4 | 3 | I | bar: 18. čt 1 to 18. pá 2
326 |  | 33066 E | Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, její část od ÚO 402 v km 157,750 po ÚD č. 14 v km 158,121 Odb Brno-Židenice: 2a,2b jen TV, Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část od km 158,534 ve směru Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská, jeho část od návěstidla 1CL po izolovaný styk mezi výhybkami č. 13 a 15a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | T+S | X | N |  |  | N | 3x5h | 02.05.2025 | 23:15 | 05.05.2025 | 04:10 | 18. pá 2: (; 18. so 3: )(; 18. ne 4: )(; 19. po 5: ) | Most Bubeníčkova | dování pažení v okolí mostu v km 158,872; betonáž základů stožárů trakčního vedení | 4 | 3 | I
326 |  | 33066 E | Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, její část od ÚO 402 v km 157,750 po ÚD č. 14 v km 158,121 Odb Brno-Židenice: 2a,2b jen TV, Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část od km 158,534 ve směru Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská, jeho část od návěstidla 1CL po izolovaný styk mezi výhybkami č. 13 a 15a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | T+S | X | N |  |  | N | 12x5h | 05.05.2025 | 23:15 | 17.05.2025 | 04:10 | 19. po 5: (; 19. út 6: )(; 19. st 7: )(; 19. čt 8: )(; 19. pá 9: )(; 19. so 10: )(; 19. ne 11: )(; 20. po 12: )(; 20. út 13: )(; 20. st 14: )(; 20. čt 15: )(; 20. pá 16: )(; 20. so 17: ) | Most Bubeníčkova | dování pažení v okolí mostu v km 158,872,betonáž základů stožárů trakčního vedení | 4 | 3 | I
326 |  | 36Z03102 | Odb Svitava: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.05.2025 | 07:00 | 07.05.2025 | 13:00 | 19. st 7: 6 | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba rozvodu 6kV. | 4 | 9 | O
326 |  | 33066 G | Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb. Brno-Židenice, od návěstidla L2h po návěstidlo 2S. Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 8x5h | 17.05.2025 | 23:15 | 25.05.2025 | 04:10 | 20. so 17: (; 20. ne 18: )(; 21. po 19: )(; 21. út 20: )(; 21. st 21: )(; 21. čt 22: )(; 21. pá 23: )(; 21. so 24: )(; 21. ne 25: ) | Most Bubeníčkova | dování pažení v okolí mostu v km 158,872 betonáž základů stožárů trakčního vedení | 4 | 3 | IB
326 |  | 33066 H | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla L po námezník výhybky č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2K TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Odb Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 2 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo S2 Odb Brno-Židenice: 2a,2b jen TV, |  | S | X | L |  |  | N | 8x5h | 17.05.2025 | 23:15 | 25.05.2025 | 04:10 | 20. so 17: (; 20. ne 18: )(; 21. po 19: )(; 21. út 20: )(; 21. st 21: )(; 21. čt 22: )(; 21. pá 23: )(; 21. so 24: )(; 21. ne 25: ) | Most Bubeníčkova | dování pažení v okolí mostu v km 158,872 betonáž základů stožárů trakčního vedení | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5
326 |  | 33066 F | Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. bez TV, traťová kolej T4 Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část od km 158,536 ve směru Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla L po námezník výhybky č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2K TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Odb Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 2 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo S2 Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, její část od ÚO 402 v km 157,750 po ÚD č. 14 v km 158,121 Odb Brno-Židenice: 2a,2b jen TV, Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská, od návěstidla 4MS po návěstidlo 1CL . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | T+S | X | L |  |  | N | 6x5h | 26.05.2025 | 23:15 | 01.06.2025 | 04:10 | [31 empty] | Most Bubeníčkova | dování pažení v okolí mostu v km 158,872 betonáž základů stožárů trakčního vedení | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | bar: 22. po 26 to 22. so 31
326 |  | 36Z03103 | Odb Svitava - Adamov: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 14.05.2025 | 07:00 | 14.05.2025 | 13:00 | 20. st 14: 6 | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba rozvodu 6kV. | 4 | 9 | O
326 | R | 32H06001 | Napájecí stanice Blansko Brno-Maloměřice - Letovice: -Jízda vlaků podle následných mezidobí případně podle pokynů elektrodispečera SEE. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 19.05.2025 | 07:00 | 20.05.2025 | 13:00 | 21. po 19: 6; 21. út 20: 6 | Přesun na 4., 5., 25. a 26.6. mimo souběh s ROV 33091. | Údržba R 110 kV. | 4 | 9 | O
326 | R | 32H06001 | Napájecí stanice Blansko Brno-Maloměřice - Letovice: -Jízda vlaků podle následných mezidobí případně podle pokynů elektrodispečera SEE. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 21.05.2025 | 07:00 | 22.05.2025 | 13:00 | 21. st 21: 6; 21. čt 22: 6 | Přesun na 4., 5., 25. a 26.6. mimo souběh s ROV 33091. | Údržba R 22 kV. | 4 | 9 | O
326 |  | 36Z03107 | Blansko - Rájec-Jestřebí: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 21.05.2025 | 07:00 | 21.05.2025 | 13:00 | 21. st 21: 6 | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba rozvodu 6kV. | 4 | 9 | O
326 | Zm | Z-33075 G | Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZZ v km 207,866 (P6817); v km 208,144 (P6818); v km 208,487 (P6819); v km 209,382 (P6820); v km 209,732 (P6821); v km 210,738 (P6822) a v km 212,004 (P6823). Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: ETCS 1. a 2.. |  | T |  |  |  |  | N | 7h | 03.05.2025 | 21:50 | 04.05.2025 | 05:00 | [31 empty] | Jízdy vlaků v přednostním směru, v mezistaničním oddílu na telefonické dorozumívání, zpravení rozkazem Z, jízdy na PN. změna termínu výluky z důvodu výluk v uzlu Česká Třebová a prodloužení výluky z důvodu náročnosti prací, původně do 3:40 hod. | Úpravy zapojení TZZ. | 4 | 9 | O | bar: 18. so 3 to 18. ne 4
326 | Zm | Z-33075 A | Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 6d | 04.05.2025 | 05:00 | 09.05.2025 | 19:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Přejezdy v km 207,866; v km 208,144 a v km 208,487, v době od 08:00 do 19:00 hod., uzavřeny pro silniční dopravu včetně chodců. Zavedena PJ = 50 km/h přes 5 přejezdů. změna termínu z důvodu výluk v uzlu Č. Třebová, původně 5.5.-N-10.5., zkrácení výluky z důvodu prodloužení výluky G, původně začátek ve 3:40 hod. | Odstranění vegetace, výměna kolejnic v přejezdech P6816 km 204,614, P6817 km 207,866, P6818 km 208,144, P6819 km 208,487, náhrada kolejových obvodů za EFCP, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 40 | Z | bar: 18. ne 4 to 19. pá 9
326 |  | Z-33075 C | Letovice: sudá jen TV, Letovice: záhl. 2. traťové koleje směr Březová nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 05.05.2025 | 08:25 | 05.05.2025 | 13:30 | 19. po 5: 5 | Výlukový souběh: 33075 A. | Údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 | Zm | Z-33075 E | Březová nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje směr Letovice, od návěstidla Se4 po návěstidlo 2L. Březová nad Svitavou: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 07.05.2025 | 08:25 | 07.05.2025 | 13:30 | 19. st 7: 5 | Výlukové souběhy: 33075 A. změna termínu z důvodu výluk v uzlu Č. Třebová, původně 11.5.-N-17.5. | Údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33075 N | Letovice: sudá jen TV, Letovice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č.14 Letovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Březová nad Svitavou, od námezníku výhybky č.14 po návěstidlo 2S. od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 08.05.2025 | 08:25 | 08.05.2025 | 14:15 | 19. čt 8: 6 | Výlukové souběhy: 33075 A. | Podbíjení výhybek č. 11,14,15 a 16, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 | Zm | Z-33075 P | Březová nad Svitavou: sudá jen TV, Březová nad Svitavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Letovice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č.6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Letovice - Březová nad Svitavou, ze směru Březová nad Svitavou. Březová nad Svitavou: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č.6 po návěstidlo S2 |  | S | X | N |  |  | D | 6h | 09.05.2025 | 13:15 | 09.05.2025 | 19:00 | 19. pá 9: 6 | Výlukové souběhy: 33075 A. změna termínu výluky z důvodu výluk v uzlu Česká Třebová původně 10.5. | Podbíjení výhybek č. 2,4,6 a DSK, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 | Zm | Z-33075 O | Březová nad Svitavou: lichá jen TV, Březová nad Svitavou: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č.5 Březová nad Svitavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Letovice, od námezníku výhybky č.5 po návěstidlo 1L. |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 09.05.2025 | 19:00 | 10.05.2025 | 00:55 | [31 empty] | změna termínu výluky z důvodu výluk v uzlu Česká Třebová původně 10./11.5. | Podbíjení výhybek č. 1, 3, 5 a DSK, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O | bar: 19. pá 9 to 19. so 10
326 | Zm | Z-33075 B | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, Letovice: záhl. 1. traťové koleje směr Březová nad Svitavou jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 7d | 10.05.2025 | 08:25 | 16.05.2025 | 19:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Přejezdy v km 204,614; v km 207,866; v km 208,144 a v km 208,487, v době od 08:00 do 19:00 hod., uzavřeny pro silniční dopravu včetně chodců. Zavedena PJ = 50 km/h přes 5 přejezdů. změna termínu z důvodu výluk v uzlu Č. Třebová, původně 11.5.-N-17.5. | odstranění vegetace, výměna kolejnic v přejezdech P6816 km 204,614, P6817 km 207,866, P6818 km 208,144, P6819 km 208,487, náhrada kolejových obvodů za EFCP, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | Z | bar: 19. so 10 to 20. pá 16
326 |  | Z-33075 M | Letovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Březová nad Svitavou, od návěstidla 1S po námezník výhybky č.12. Letovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č.12 po návěstidlo L1 Letovice: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 11.05.2025 | 08:25 | 11.05.2025 | 14:15 | 19. ne 11: 6 | Výlukové souběhy: 33075 B. | Podbíjení výhybek č. 12,13 a 17, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33075 D | Letovice: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 13.05.2025 | 08:25 | 13.05.2025 | 13:30 | 20. út 13: 5 | Výlukové souběhy: 33075 B. | Údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33075 F | Březová nad Svitavou: lichá jen TV, Březová nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Letovice, od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 14.05.2025 | 08:25 | 14.05.2025 | 13:30 | 20. st 14: 5 | Výlukové souběhy: 33075 B. | Údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33091 E | Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: 1. a 2.traťové koleje. Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: PZS v km 216,067 (P 6826); v km 224,032 (P 6827) a v km 226,755 (P 6828). |  | T |  |  |  |  | N | 7h | 18.05.2025 | 21:50 | 19.05.2025 | 04:55 | [32 empty] | Úpravy zapojení TZZ. | 4 | 9 | O | bar: 20. ne 18 to 21. po 19
326 |  | Z-33091 A | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, Březová nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se18. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 8d | 19.05.2025 | 04:55 | 26.05.2025 | 19:10 | [31 empty] | Změna od RPV. | Odstranění vegetace, výměna kolejnic z důvodu odstranění defektoskopických vad (urgentní stav) – km 214,200-214,400 , km 214,580-214,900, km 223,590-227,240,podbití koleje, údržba trakčního vedení, výměna stávajících přijímačů kolejových obvodů. | 4 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 120 | Z | bar: 21. po 19 to 22. po 26
326 |  | Z-33091 F | Svitavy - Březová nad Svitavou: zab. zař.: 1. traťové koleje. Svitavy - Březová nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 216,067 (P 6826); v km 224,032 (P 6827) a v km 226,755 (P 6828) v 1.traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 19.05.2025 | 04:55 | 26.05.2025 | 19:10 | [31 empty] | Nad RPV. Výlukový souběh: 33091 A. | Výměna stávajících přijímačů kolejových obvodů DSŠ – 12 S za elektronické přijímače EFCP. | 4 | 9 | O | [12 empty] | N | bar: 21. po 19 to 22. po 26
326 |  | Z-33091 C | Březová nad Svitavou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se18 po námezník výhybky č.13. Březová nad Svitavou: 1a bez TV, její část od námezníku výhybky č.13 po návěstidlo L1a Březová nad Svitavou: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 20.05.2025 | 08:40 | 20.05.2025 | 14:30 | 21. út 20: 6 | Výlukové souběhy: 33091 A+F. | Výměna LIS mezi výhybkami 13 a 14, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-53090 B | Svitavy: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 27.05.2025 | 07:00 | 27.05.2025 | 14:00 | 22. út 27: 7 | Výlukové souběhy: 33091 B+G. | Výměna kolejnic, odstranění def. vad. | 7 | 9 | O
326 |  | Z-33091 B | Březová nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se19 po návěstidlo 2S. Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 8d | 27.05.2025 | 08:40 | 03.06.2025 | 19:10 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstranění vegetace, výměna kolejnic z důvodu odstranění defektoskopických vad (urgentní stav) – km 214,200-214,400, km 215,400-215,800, km 216,920-217,380, podbití koleje, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 140 | N | bar: 22. út 27 to 22. so 31
326 |  | Z-33091 G | Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: 2. traťové koleje. Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: PZS v km 216,067 (P 6826); v km 224,032 (P 6827) a v km 226,755 (P 6828) ve 2.traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 27.05.2025 | 08:40 | 03.06.2025 | 19:10 | [31 empty] | Nad RPV. Výlukové souběhy: 33091 B. | Výměna stávajících přijímačů kolejových obvodů DSŠ – 12 S za elektronické přijímače EFCP. | 4 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 140 | N | bar: 22. út 27 to 22. so 31
326 |  | Z-33091 D | Březová nad Svitavou: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 29.05.2025 | 08:40 | 29.05.2025 | 14:30 | 22. čt 29: 6 | Výlukové souběhy: 33091 B+G. | Údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-53090 A | Opatov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 26.05.2025 | 07:00 | 26.05.2025 | 14:00 | 22. po 26: 7 |  | Výměna kolejnic, odstranění def. vad. | 7 | 9 | O
326 |  | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 23.05.2025 | 07:00 | 23.05.2025 | 12:30 | 21. pá 23: 6 |  | Výluka rozvodny R22kV. | 7 | 9 | O
326 | D | Z-55009 A | Opatov - Odb Zádulka: zab. zař.: PZZ v km 239,457 (P6835). |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 07.05.2025 | 09:00 | 19.05.2025 | 13:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Jízda na OP ( prověřuje se uzavření PZZ). Výlukové souběhy: 55009 B+C+D+E; 33075 B. | Rekonstrukce PZS v km 239,457 (P6835). | 7 | 9 | I | [12 empty] | Z | bar: 19. st 7 to 21. po 19
326 | D | Z-55009 B | Opatov - Odb Zádulka: zab. zař.: TZZ ve 2. traťové koleji. |  | T |  |  | V |  | Ne | 13d | 07.05.2025 | 09:00 | 19.05.2025 | 13:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55009 A+C+D+E; 33075 B. Jízdy vlaků ve správném směru (v přednostním směru) v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. Zjišťování, že vlak dojel celý. V = 100 km/h. Jízdy na PN. | Zrušení stávajícího AB (FELB) a aktivace nového AB (ABE-1). | 7 | 9 | I | [12 empty] | Z | bar: 19. st 7 to 21. po 19
326 | D | Z-55009 C | Odb Zádulka - Opatov: zab. zař.: TZZ ve 1. traťové koleji. |  | T |  |  | V |  | Ne | 13d | 07.05.2025 | 09:00 | 19.05.2025 | 13:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55009 A+B+D+E; 33075 B. Jízdy vlaků ve správném směru (v přednostním směru) v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. Zjišťování, že vlak dojel celý. V = 100 km/h. Jízdy na PN. | Zrušení stávajícího AB (FELB) a aktivace nového AB (ABE-1). | 7 | 9 | I | [12 empty] | Z | bar: 19. st 7 to 21. po 19
326 | D | Z-55009 G | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami. včetně dopravny Odbočka Zádulka |  | T |  |  |  |  | Ne | 221d | 07.05.2025 | 09:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Vypnutí ETCS úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. Aktivace prostředku k zastavení vlaku (PZV) na Odb. Zádulka | 7 | 9 | I | [12 empty] | N | bar: 19. st 7 to 22. so 31
326 | D | Z-55009 D | Odb Zádulka - Česká Třebová: zab. zař.: TZZ ve 2. traťové koleji. |  | T |  |  | V |  | Ne | 13d | 07.05.2025 | 11:00 | 19.05.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55009 A+B+C+E; 33075 B. Jízdy vlaků ve správném směru (v přednostním směru) v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. Zjišťování, že vlak dojel celý. V = 100 km/h. Jízdy na PN. | Úpravy stávajícího AB. | 7 | 9 | I | [12 empty] | Z | bar: 19. st 7 to 21. po 19
326 | D | Z-55009 E | Česká Třebová - Odb Zádulka: zab. zař.: TZZ ve 1. traťové koleji. |  | T |  |  | V |  | Ne | 13d | 07.05.2025 | 11:00 | 19.05.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55009 A+B+C+D; 33075 B. Jízdy vlaků ve správném směru (v přednostním směru) v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. Zjišťování, že vlak dojel celý. V = 100 km/h. Jízdy na PN. | Úpravy stávajícího AB. | 7 | 9 | I | [12 empty] | Z | bar: 19. st 7 to 21. po 19
326 | D | Z-55009 F | Opatov: zab. zař.: SZZ. SW | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 07.05.2025 | 23:50 | 08.05.2025 | 04:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55009 A+ B+C+D+E. ZASTAVEN PROVOZ V ČASE 23:50 - 01:10 HOD., poté jízdy na PN. | Výměna SW a provedení příslušných úprav. | 7 | 9 | I | [12 empty] | Z | bar: 19. st 7 to 19. čt 8
326 | D | Z-55009 H | Odb Zádulka: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 14.05.2025 | 09:00 | 16.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55009 A+B+C+D+E+I; 33075 B. Tabule k zavěšování hlavních klíčů. Jízdy na PN. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního ZZ v Odbočce Zádulka. | 7 | 9 | I | [12 empty] | Z | bar: 20. st 14 to 20. pá 16
326 | D | Z-55009 I | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ ve 4. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 22d | 14.05.2025 | 09:00 | 04.06.2025 | 13:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Jízdy vlaků v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. | Zrušení stávajícího jednosměrného AB a aktivace nového obousměrného AB (ITZZ) v úseku Odbočka Zádulka – Česká Třebová vj. sk. | 7 | 9 | I | [12 empty] | Z | bar: 20. st 14 to 22. so 31
326 | D | Z-55009 L | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 17.05.2025 | 09:00 | 17.05.2025 | 13:00 | 20. so 17: 4 | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55009 A+B+C+D+E+I. | Přezkoušení stávajícího AB. | 7 | 9 | I | [12 empty] | Z
326 | D | Z-55009 M | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 17.05.2025 | 13:00 | 17.05.2025 | 17:00 | 20. so 17: 4 | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55009 A+B+C+D+E+I. | Přezkoušení stávajícího AB. | 7 | 9 | I | [12 empty] | Z
326 | D | Z-55009 J | Odb Zádulka - Opatov: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 18.05.2025 | 09:00 | 18.05.2025 | 13:00 | 20. ne 18: 4 | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55009 A+B+C+D+E+I. | Přezkoušení nového AB. | 7 | 9 | I | [12 empty] | Z
326 | D | Z-55009 K | Opatov - Odb Zádulka: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 18.05.2025 | 13:00 | 18.05.2025 | 17:00 | 20. ne 18: 4 | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55009 A+B+C+D+E+I. | Přezkoušení nového AB. | 7 | 9 | I | [12 empty] | Z
326 | D | Z-55012 E | Odb Zádulka - Odb Les: zab. zař.: TZZ v 3. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 22.05.2025 | 09:00 | 04.06.2025 | 13:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55012 A+B+C+D. Jízdy na PN. | Aktivace nového TZZ v úseku – Odbočka Zádulka – Česká Třebová (Odbočka Les). | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | Z | bar: 21. čt 22 to 22. so 31
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 53014 B | Česká Třebová: kolejově kolej výtažná střed v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se274 po hroty jazyků výhybky číslo 297. |  | S |  |  |  |  | Ne | 178d | 13.01.2025 | 08:00 | 09.07.2025 | 17:00 | [31 empty] | Práce i v oblasti vlečky 4137 ČD, obvod Staré harfy - výh. č. 838a, 849, 853. | Demontáž výhybky č. 497 a koleje „výtažná střed“.Výstavba odstavných kolejí 450, 451, 452. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
501 |  | 53014 C | Česká Třebová: 301.,302.,303.,304.,305. bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 303 po námezníky výhybek číslo 305, 306, 307. |  | S |  |  |  |  | Ne | 178d | 13.01.2025 | 08:30 | 09.07.2025 | 17:00 | [32 empty] | Modernizace účelového kolejiště OŘ. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
501 |  | 53014 D | Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově a napěťově T406 staniční kolej v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. směr Odb Parník, jeho část od námezníků výhybek číslo 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 po námezník výhybky číslo 459a. Česká Třebová odjezdová skupina: 37.,39.,41.,43.,45.,47.,49.,51.,53.,55. + TV, napěťově od ÚO Z06 po ÚO 45 a ÚD 55 |  | S |  | N |  |  | Ne | 178d | 13.01.2025 | 09:00 | 09.07.2025 | 17:00 | [32 empty] | Demontáž skupiny kolejí 37-55. Příprava staveniště pro novou trakční měnírnu. Výstavba nové koleje č. 439. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
501 |  | 53049 A | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 865A a km 244,411 (úroveň Hraničníku vlečky č. 4137 u výhybky číslo 893) po námezník výhybky číslo 404. Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově kolej T 404 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová: napěťově výběh směr depo od km 4,200 (u návěstidla Se287) do km 245,125(mezi výhybkami číslo 404 a 405ab) v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina |  | S |  | L |  |  | Ne | 119d | 13.03.2025 | 10:00 | 09.07.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna projektu a stavebních postupů, z tohoto důvodů stavba výluky nepožaduje. | Modernizace uzlu Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
501 |  | 53049 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. + TV, kolejově 27. SK v části od zarážedla po návěstidlo Sc27; 29. SK v části od návěstidla Sc29 po návěstidlo Lc29; 31. SK v části od návěstidla Sc31 po návěstidlo Lc31; 33. SK v části od návěstidla Sc33 po návěstidlo L33; 35. SK v části od návěstidla Sc35 po návěstidlo L35 Česká Třebová: napěťově jejich brněnská část |  | S |  | L |  |  | Ne | 244d | 13.03.2025 | 08:00 | 11.11.2025 | 17:00 | [32 empty] | Výstavba podchodu pod kolejemi 29-35 a jeho vstupní části. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
501 |  | 53049 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 101a bez TV, 101a SK její část od zarážedla po návěstidlo Se109 |  | S |  |  |  |  | Ne | 237d | 20.03.2025 | 18:00 | 11.11.2025 | 17:00 | [32 empty] | Propojení staniční koleje 101a a Odb. Les | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
501 | Zm | Z-53085 G | Česká Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části kolejí číslo 14, 16 od návěstidla L po návěstidla S14, S16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třebovice v Čechách - Česká Třebová, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: 14.,16.,18. jen TV, jejich olomoucká část Česká Třebová: 700.-707. jen TV, |  | S | X | N | V |  | D | 10h | 01.05.2025 | 07:05 | 01.05.2025 | 16:40 | 18. čt 1: 10 | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53086 J. přesun z května, nevhodný souběh pův. 8. května, úpr. času konání výluky na žádost O12/1, pův.: 7:30 - 17:30 hod. | Tažení provizorního TV, převěšení a překotvení TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
501 | D | Z-53086 J | Česká Třebová vjezdová skupina: 109. bez TV, její část od návěstidla Sc109 po návěstidlo Lc109 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně kolejí číslo 109, 93 od návěstidla Lc109 po návěstidlo Se179. Česká Třebová vjezdová skupina: 103.,105.,107.,109.,111. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 01.05.2025 | 08:00 | 01.05.2025 | 18:00 | 18. čt 1: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53085 G. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | Z-53086 J | Česká Třebová vjezdová skupina: 109. bez TV, její část od návěstidla Sc109 po návěstidlo Lc109 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně kolejí číslo 109, 93 od návěstidla Lc109 po návěstidlo Se179. Česká Třebová vjezdová skupina: 103.,105.,107.,109.,111. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 02.05.2025 | 08:00 | 02.05.2025 | 18:00 | 18. pá 2: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Zm | Z-53085 H | Česká Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, včetně částí kolejí číslo 14, 16 od návěstidla L po návěstidla S14, S16. Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části koleje 12 od návěstidla 1L po návěstidlo S12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Třebovice v Čechách, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: 8.,12.,14.,16.,18. jen TV, jejich olomoucká část Česká Třebová: 700.-707. jen TV, | X | S | X | L |  |  | N | 5h | 02.05.2025 | 23:10 | 03.05.2025 | 04:00 | [31 empty] | Nad RPV. ZASTAVEN PROVOZ v 1. a 2. TK směr Třebovice v Č. Jízdy vlaků po odklonových trasách. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K. přesun z 8./9.5. z důvodu nevhodného souběhu, | Převěšení a překotvení TV, úprava brány P330-NV25. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 2 to 18. so 3
501 | Zm | Z-53100 G | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 420 po návěstidla Sc23 a Sc25. Česká Třebová: výh.: 420ab, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.05.2025 | 07:00 | 03.05.2025 | 17:00 | 18. so 3: 10 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K. změna termínu, nevhodný souběh, původně 2.5. | Výměna výhybkových součástí, svařování. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Zm | Z-53085 I | Česká Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 2, 6 od návěstidla ZL po návěstidla S2, S6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: 2.,4a,6. jen TV, jejich brněnská část |  | S | X | N |  |  | D | 5h | 03.05.2025 | 07:30 | 03.05.2025 | 12:30 | 18. so 3: 5 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53100 G; 53085 D. přesun z 10.5. z důvodu nevhodného souběhu. | Převěšení a překotvení TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
501 |  | Z-53085 D | Česká Třebová: 234. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 851 po námezník výhybky číslo 289 Česká Třebová: zhl. střední jeho část od námezníku výhybky číslo289 po návěstidlo Se278. Česká Třebová: kolejově a napěťově 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová, další popis: kolejově její část od návěstidla Se278 po návěstidlo Se409 Česká Třebová: 223-234 jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 03.05.2025 | 08:00 | 03.05.2025 | 18:00 | 18. so 3: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53100 G; (53085 I). | Úprava TV, betonáž základů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Zm | Z-53085 J | Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Odbočka Zádulka včetně částí kolejí číslo 1, 5 od návěstidla 1ZL po návěstidla S1, S5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: zhl. směr Odbočka Zádulka od návěstidla Se3 po námezník výhybky číslo 25. Česká Třebová: 1.,3a,5. jen TV, jejich brněnská část |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 03.05.2025 | 13:00 | 03.05.2025 | 19:30 | 18. so 3: 7 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53085 D; 53100 G. přesun z 10.5. z důvodu nevhodného souběhu. | Převěšení a překotvení TV. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
501 |  | Z-53085 D | Česká Třebová: 234. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 851 po námezník výhybky číslo 289 Česká Třebová: zhl. střední jeho část od námezníku výhybky číslo289 po návěstidlo Se278. Česká Třebová: kolejově a napěťově 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová, další popis: kolejově její část od návěstidla Se278 po návěstidlo Se409 Česká Třebová: 223-234 jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 04.05.2025 | 08:00 | 04.05.2025 | 18:00 | 18. ne 4: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K. | Úprava TV, betonáž základů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Zm | Z-53085 K | Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Třebovice v Čechách. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Třebovice v Čechách, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Odbočka Zádulka. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: 7.,9.,9a + TV, kolejově 7. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 21 po návěstidlo L7; 9. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 433 po návěstidlo L9 Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se9 po hroty jazyků výhybky číslo 21. Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 433, Česká Třebová: 1.,2.,3a,4a,5.,6.,8.,12.,14.,16.,18. jen TV, jejich olomoucká část | X | S | X | L |  |  | N | 2x5h | 04.05.2025 | 23:10 | 06.05.2025 | 04:00 | 18. ne 4: (; 19. po 5: )(; 19. út 6: ) | Nad RPV. ZASTAVEN PROVOZ v 1. a 2. TK směr Třebovice v Č. a Zádulka. Jízdy vlaků po odklonových trasách. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K. přesun z 11./12., 12./13.,13./14.5. z důvodu nevhodných souběhů | Převěšení a regulace spojek TV, demontáž bran a stožárů. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | N
501 |  | Z-53100 E | Česká Třebová: zhl. 2. TK směr Odb Parník včetně části SK číslo 2 a 6 od návěstidel L2 a L6 po námezník výhybky číslo 38b. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 05.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 14:00 | 19. po 5: 7 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53085 D. | Navaření srdcovek, broušení výhybek. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53085 D | Česká Třebová: 234. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 851 po námezník výhybky číslo 289 Česká Třebová: zhl. střední jeho část od námezníku výhybky číslo289 po návěstidlo Se278. Česká Třebová: kolejově a napěťově 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová, další popis: kolejově její část od návěstidla Se278 po návěstidlo Se409 Česká Třebová: 223-234 jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 05.05.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 18:00 | 19. po 5: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53100 E. | Úprava TV, betonáž základů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | Z-53085 A | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. bez TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. jen TV, napěťově od ÚO 480 (km 5,070) po ÚO 460 (km 0,150) |  | T |  |  |  |  | Ne | 67d | 06.05.2025 | 08:00 | 11.07.2025 | 18:00 | [31 empty] | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K. Jízdy po odklonových trasách. | Navážení materiálu, rekonstrukce svršku koleje, rekonstrukce spodku koleje, rekonstrukce TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 19. út 6 to 22. so 31
501 |  | Z-53085 D | Česká Třebová: 234. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 851 po námezník výhybky číslo 289 Česká Třebová: zhl. střední jeho část od námezníku výhybky číslo289 po návěstidlo Se278. Česká Třebová: kolejově a napěťově 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová, další popis: kolejově její část od návěstidla Se278 po návěstidlo Se409 Česká Třebová: 223-234 jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 06.05.2025 | 08:00 | 06.05.2025 | 18:00 | 19. út 6: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+C+G. | Úprava TV, betonáž základů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Zm | Z-53085 K | Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Třebovice v Čechách. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Třebovice v Čechách, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. a 2. TK směr Odbočka Zádulka. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Česká Třebová - Odb Zádulka, ze směru Česká Třebová. Česká Třebová: 7.,9.,9a + TV, kolejově 7. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 21 po návěstidlo L7; 9. SK její část od hrotů jazyků výhybky číslo 433 po návěstidlo L9 Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se9 po hroty jazyků výhybky číslo 21. Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 433, Česká Třebová: 1.,2.,3a,4a,5.,6.,8.,12.,14.,16.,18. jen TV, jejich olomoucká část | X | S | X | L |  |  | N | 5h | 06.05.2025 | 23:10 | 07.05.2025 | 04:00 | [31 empty] | Nad RPV. ZASTAVEN PROVOZ v 1. a 2. TK směr Třebovice v Č. a Zádulka. Jízdy vlaků po odklonových trasách. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53085 A. | Převěšení a regulace spojek TV, demontáž bran a stožárů. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 30 | 30 | N | bar: 19. út 6 to 19. st 7
501 |  | Z-53085 D | Česká Třebová: 234. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 851 po námezník výhybky číslo 289 Česká Třebová: zhl. střední jeho část od námezníku výhybky číslo289 po návěstidlo Se278. Česká Třebová: kolejově a napěťově 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová, další popis: kolejově její část od návěstidla Se278 po návěstidlo Se409 Česká Třebová: 223-234 jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 2x10h | 07.05.2025 | 08:00 | 08.05.2025 | 18:00 | 19. st 7: 10; 19. čt 8: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53085 A. | Úprava TV, betonáž základů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53085 E | Česká Třebová: zhl. střední, včetně části koleje číslo 214 od návěstidla Se249 po návěstidlo Se277. Česká Třebová: kolejově a napěťově 1. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová, další popis: kolejově její část od návěstidla Se277 po návěstidlo Se407 Česká Třebová: 211-222 jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3x10h | 09.05.2025 | 08:00 | 11.05.2025 | 18:00 | 19. pá 9: 10; 19. so 10: 10; 19. ne 11: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53085 A. | Úprava TV, betonáž základů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | R | Z-53100 A | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 408a po IS mezi výhybkami číslo 424 a 433 a návěstidla Se447, Se449, Se448. Česká Třebová odjezdová skupina: 11.,13.,15.,17. jen TV, jejich brněnská část |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 12.05.2025 | 07:00 | 17.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53085 F (17.2. od 7:00 do 17:00 hod.). Přesun do zákrytu se stavbou do června 5.- 10. 6. | Výměna pražců, svařování, oprava odvodnění. | 7 | 9 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 20. po 12 to 20. so 17
501 |  | Z-53100 D | Odb Parník - Česká Třebová návěstidlo OS: 1. + TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Parník včetně části 1. SK v části od návěstidla OS po návěstidlo L1. Česká Třebová: 1.,3a,5. jen TV, jejich pražská část |  | T+S |  | N | V |  | D | 15h | 12.05.2025 | 07:00 | 12.05.2025 | 22:00 | 20. po 12: 15 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53085 A; 53100 F. | Výměna kolejnic, BK ve spojce výh. č. 484a-43b, broušení výhybek. | 7 | 9 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | Z-53100 F | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 293b po námezník výhybky číslo 271 a návěstidlo Se266. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 12.05.2025 | 07:00 | 12.05.2025 | 18:00 | 20. po 12: 11 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53085 A+E; 53100 D. | Výměna výhybkových součástí, svařování. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53085 E | Česká Třebová: zhl. střední, včetně části koleje číslo 214 od návěstidla Se249 po návěstidlo Se277. Česká Třebová: kolejově a napěťově 1. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová, další popis: kolejově její část od návěstidla Se277 po návěstidlo Se407 Česká Třebová: 211-222 jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 12.05.2025 | 08:00 | 12.05.2025 | 18:00 | 20. po 12: 10 | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53085 A; 53100 D+F. | Úprava TV, betonáž základů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | R | 53049 A | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 865A a km 244,411 (úroveň Hraničníku vlečky č. 4137 u výhybky číslo 893) po námezník výhybky číslo 404. Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově kolej T 404 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová: napěťově výběh směr depo od km ….. (u návěstidla Se287) do km …. (mezi výhybkami číslo 404 a 405ab) v dopravně Česká Třebová |  | S |  | L |  |  | Ne | 119d | 13.03.2025 | 10:00 | 09.07.2025 | 17:00 | [31 empty] | změna projektové dokumentace a stavebních postupů, zrušeno na požadavek stavby | Modernizace uzlu Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
501 | R | Z-53085 C | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. bez TV, od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) |  | T |  |  |  |  | D | 2x5h | 15.05.2025 | 08:00 | 16.05.2025 | 13:00 | 20. čt 15: 5; 20. pá 16: 5 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53100 A. | Sypání štěrků. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
501 |  | Z-53085 F | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 27, 29, 31, 33, 35 od návěstidel Sc27, Sc29, Sc31, Sc33, Sc35 po návěstidlo Se416. |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 17.05.2025 | 07:30 | 30.05.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53085 A. | Úprava TV, betonáž základů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. so 17 to 22. pá 30
501 | R | Z-53100 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 9a bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 433 po návěstidlo Se25 Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9.9a jen TV, jejich brněnská část Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se450 po námezník výhybky číslo 433 a IS mezi výhybkami 424 a 433. |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 18.05.2025 | 07:00 | 23.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+C. Přesun do zákrytu se stavbou do června 5.- 10. 6. | Výměna pražců, svařování, odvodnění, GPK. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 20. ne 18 to 21. pá 23
501 | R | Z-53085 A | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. bez TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. jen TV, napěťově od ÚO 480 (km 5,070) po ÚO 460 (km 0,150) |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 19.05.2025 | 08:00 | 19.05.2025 | 18:00 | 21. po 19: 10 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53085 F; 53100 B. Nahrazeno nepřetržitou výlukou. | Navážení materiálu. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
501 | R | Z-53085 A | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. bez TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. jen TV, napěťově od ÚO 480 (km 5,070) po ÚO 460 (km 0,150) |  | T |  |  |  |  | D | 3x10h | 20.05.2025 | 08:00 | 23.05.2025 | 18:00 | 21. út 20: 10; 21. st 21: 10; 21. pá 23: 10 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53085 F; 53100 B. | Navážení materiálu. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
501 |  | Z-53100 H | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 330 po námezník výhybky číslo 409 a návěstidlo Se353 . |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 22.05.2025 | 07:00 | 22.05.2025 | 17:00 | 21. čt 22: 10 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53085 A+F. | Výměna výhybkových součástí, svařování. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | R | Z-53085 A | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. bez TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. jen TV, napěťově od ÚO 480 (km 5,070) po ÚO 460 (km 0,150) |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 22.05.2025 | 08:00 | 22.05.2025 | 18:00 | 21. čt 22: 10 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53085 F; 53100 B+H. | Navážení materiálu. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
501 |  | Z-55012 B | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ ve 100. traťové koleji . její část od návěstidla Sc100 po návěstidlo UL (vjezdová skupina) |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 22.05.2025 | 09:00 | 04.06.2025 | 13:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55012 A+C+D+E. Jízdy vlaků v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. Zjišťování, že vlak dojel celý. Jízdy na PN. | Zrušení stávajícího jednosměrného AB, aktivace návěstidel a nových staničních kolejí v úseku Česká Třebová (náv. Sc100) – Česká Třebová vjezdová skupina. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | Z | bar: 21. čt 22 to 22. so 31
501 |  | Z-53100 C | Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 426A,426B, od námezníku výhybky číslo 426A po námezník výhybky číslo 426B Česká Třebová odjezdová skupina: 19.,21.,23.,25. jen TV, jejich brněnská část |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 26.05.2025 | 07:00 | 31.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K; 53085 A+F. | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna výhybkových součástí, úprava GPK | 7 | 9 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 22. po 26 to 22. so 31
501 | R | Z-53085 B1 | Česká Třebová odjezdová skupina: 33.,35. jen TV, jejich pražská část Česká Třebová: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí 33, 35 od návěstidel L33, L35 po návěstidlo Se 466. |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 27.05.2025 | 07:00 | 28.05.2025 | 13:00 | 22. út 27: 6; 22. st 28: 6 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53085 F; 53100 C. | Skládání materiálu, sypání štěrku. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 29.05.2025 | 06:30 | 29.05.2025 | 13:30 | 22. čt 29: 7 |  | Údržba rozvodny R22kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | R | Z-53085 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 33.,35. jen TV, jejich pražská část Česká Třebová: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí 33, 35 od návěstidel L33, L35 po návěstidlo Se 466. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 29.05.2025 | 08:00 | 30.05.2025 | 18:00 | 22. čt 29: 10; 22. pá 30: 10 | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 A+B+K; 53085 F; 53100 C. | Skládání materiálu, sypání štěrku. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-55012 G | Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: SZZ. záhlaví a zhlaví 4. TK směr Třebovice v Čechách, záhlaví a zhlaví 4. TK směr Odbočka Zádulka, záhlaví a zhlaví 100. TK směr Česká Třebová obvod Česká Třebová odjezdová skupina |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 31.05.2025 | 09:00 | 02.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Uzamčení výhybek! Tabule k zavěšování hlavních klíčů: - pro jízdu od/do ŽST Třebovice v Čechách na/z koleje č. 110, - pro jízdu od/do Odbočky Zádulka na/z koleje č. 111 - pro jízdu po 100. koleji bez uzamčení = výluka 100. koleje. Jízdy na PN. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v Česká Třebová vjezdová skupina na zhlaví ve směru Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka a 100. traťová kolej. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | Z | bar: 22. so 31
501 | Zm | Z-53094 A | Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Parník včetně části 2. SK od návěstidla Se1 po návěstidlo S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dlouhá Třebová - Česká Třebová, ze směru Dlouhá Třebová. Dlouhá Třebová: 2. + TV, kolejově její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Dlouhá Třebová: zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí včetně části 2. SK od návěstidla L2 po LIS v km 251,950 ( mezi výhybkami číslo 10 a 14). |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 04.05.2025 | 07:00 | 04.05.2025 | 14:00 | 18. ne 4: 7 | změna termínu, nevhodný souběh, původně 3.5. | Výměna LIS, broušení výhybek. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 28.05.2025 | 07:00 | 28.05.2025 | 13:00 | 22. st 28: 6 |  | Údržba rozvodny R3kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Zm | Z-53094 B | Ústí nad Orlicí: zhl. 2. TK směr Dlouhá Třebová, jeho část od LIS v km 255,470 (mezi výhybkami číslo 1 a 4) po hroty jazyků výhybky číslo 4. Ústí nad Orlicí: 2b,2c,2. bez TV, 2. SK v části od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo L2 Ústí nad Orlicí: výh.: 8, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 03.05.2025 | 07:00 | 03.05.2025 | 12:00 | 18. so 3: 5 | Vlaky směru Česká Třebová - Letohrad a opačně pouze s přestavením přes brandýské zhlaví. Vlaky směru Česká Třebová - Praha a opačně vedeny po liché skupině koleji. změna termínu, nevhodný souběh, původně 4.5., | Výměna LIS, broušení výhybek. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | D | Z-53094 C | Ústí nad Orlicí: zhl. 2. TK směr Odb. Bezpráví, včetně části staniční koleje číslo 2 od návěstidla L2 po námezník výhybky číslo 34. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 03.05.2025 | 10:00 | 03.05.2025 | 14:00 | 18. so 3: 4 | Výlukové souběhy: 53094 B. Jízdy na PN. | Výměna vadného LIS. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 13.05.2025 | 07:00 | 15.05.2025 | 13:00 | [32 empty] | Údržba rozvodny R22kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 20. út 13 to 20. čt 15
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 20.05.2025 | 07:00 | 22.05.2025 | 13:00 | [32 empty] | Údržba rozvodny R22kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 21. út 20 to 21. čt 22
501 |  | Z-53097 B | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 57 Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jejich část od námezníku výhybky číslo 57 po návěstidlo 2S. Choceň: 2.,4. jen TV, jejich část směr Zámrsk Zámrsk: záhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 11h | 01.05.2025 | 08:00 | 01.05.2025 | 19:00 | 18. čt 1: 11 |  | ASP výhybek, výměna def. vadných kolejnic, oprava GPK. | 7 | 4 | O |  |  | X |  | X |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53097 C | Zámrsk: 6. + TV, kolejově od návěstidla S6 po návěstidlo Lc6 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 20.05.2025 | 08:00 | 20.05.2025 | 16:00 | 21. út 20: 8 |  | Výměna TD, BOTV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53097 A | Moravany - Uhersko: 1. + TV, Moravany: záhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Uhersko: záhl. a zhl. 1. TK směr Moravany včetně části staničních kolejí číslo 1, 3 od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 14. Uhersko: 1.,3.,5. + TV, Uhersko: zhl. střední od hrotů jazyků výhybky číslo 12 po Vk1. Uhersko: zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  | V |  | D | 11h | 02.05.2025 | 08:00 | 02.05.2025 | 19:00 | 18. pá 2: 11 |  | Podbíjení výhybek a přejezdu v km 287,363 (P4898). | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 06.05.2025 | 07:00 | 06.05.2025 | 13:00 | 19. út 6: 6 |  | Údržba rozvodny R3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53093 A | Pardubice hlavní nádraží: výh.: 9, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Pardubice hlavní nádraží - Kostěnice, ze směru Pardubice hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 4h | 04.05.2025 | 22:00 | 05.05.2025 | 02:00 | [32 empty] | Oprava def. vadných kolejnic. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 18. ne 4 to 19. po 5
501 |  | Z-53093 B | Přelouč: 4. bez TV, její část od návěstidla Sc4 po návěstidlo L4 Přelouč: 2.,4.,6.,8. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 12.05.2025 | 08:00 | 12.05.2025 | 16:00 | 20. po 12: 8 |  | Výměna TD, BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
501 | D | Z-53106 A | Řečany nad Labem: 5a,11.,13.,15. bez TV, Řečany nad Labem: zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od námezníku výhybek číslo 17 a 18 po konec výhybky číslo 23 v km 326,662. Řečany nad Labem: zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části staničních kolejí číslo 5, 7, 9, od návěstidel S5, S7, S9 a námezníků výhybek číslo 13a a 14 po námezník výhybky číslo 10b. |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 05.05.2025 | 08:00 | 07.05.2025 | 18:00 | 19. po 5: 10; 19. út 6: 10; 19. st 7: 10 | Nelze obsluhovat vlečku "Elektrárna Chvaletice". | Oprava def. vadných kolejnic, svařování, výměna pražců. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | D | Z-53106 B | Řečany nad Labem: 5a,11.,13.,15. bez TV, Řečany nad Labem: zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části staničních kolejí číslo 5, 7, 9, od návěstidel S5, S7, S9 a námezníků výhybek číslo 13a a 14 po námezník výhybky číslo 10b. |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 12.05.2025 | 08:00 | 15.05.2025 | 18:00 | 20. po 12: 10; 20. út 13: 10; 20. st 14: 10; 20. čt 15: 10 | Nelze obsluhovat vlečku "Elektrárna Chvaletice". | Oprava def. vadných kolejnic, svařování, výměna pražců. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63007 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 P. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
501 |  | 63007 G | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 I, N. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
501 |  | 63007 I | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, N. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
501 |  | 63007 N | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, I. | Zkrácení TV. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
501 |  | 63007 P | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 A. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
501 | D | Z-63148 A | Kolín: 44. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 31.05.2025 | 07:00 | 01.06.2025 | 19:00 | [32 empty] | Výměna pražců, doodstranění zbahnělého lože, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 22. so 31
501 | D | Z-63108 F | Velim - Pečky: 2. bez TV, včetně 2. traťové koleje v dopravně Odb Cerhenice Pečky: záhl. směr Odb Cerhenice, část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 19.05.2025 | 23:00 | 20.05.2025 | 04:30 | [32 empty] | Geodetické zaměření, sypání štěrků. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 21. po 19 to 21. út 20
501 | D | Z-63108 C | Pečky - Poříčany: 2. bez TV, včetně 2. traťové koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany: záhl. a zhl. směr Odb Tatce, část od návěstidla 2L po návěstidlo Se9. Pečky: záhl. a zhl. směr Odb Tatce, část od návěstidla 2S po izolovaný styk mezi výh. č. 40-44. |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 20.05.2025 | 23:00 | 21.05.2025 | 04:30 | [32 empty] | Geodetické zaměření, sypání štěrků. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 21. út 20 to 21. st 21
501 | D | Z-63108 G | Pečky - Velim: 1. bez TV, včetně 1. traťové koleje v dopravně Odb Cerhenice Pečky: záhl. směr Odb Cerhenice, část od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výh. 1-5. |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 21.05.2025 | 23:00 | 22.05.2025 | 04:30 | [32 empty] | Geodetické zaměření, sypání štěrků. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 21. st 21 to 21. čt 22
501 | D | 63065 B | Napájecí stanice Pečky Pečky - Kolín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Český Brod - Praha-Běchovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Pečky - Nymburk hlavní nádraží: Jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 27.05.2025 | 07:00 | 29.05.2025 | 13:00 | 22. út 27: 6; 22. čt 29: 6 |  | Údržba NS. | 13 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-63122 E | Poříčany - Český Brod: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 13.05.2025 | 09:00 | 13.05.2025 | 15:00 | 20. út 13: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 | D | Z-63108 D | Poříčany - Pečky: 1. bez TV, včetně 1. traťové koleje v dopravně Odb Tatce Poříčany: záhl. a zhl. směr Odb Tatce, část od návěstidla 1L po návěstidlo Se15. Pečky: záhl. směr Odb Tatce, část od návěstidla 1S po návěstidlo Se38. |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 22.05.2025 | 23:00 | 23.05.2025 | 04:30 | [32 empty] | Geodetické zaměření, sypání štěrků. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 21. čt 22 to 21. pá 23
501 | D | Z-63108 E | Poříčany: 0. bez TV, od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo L0 Poříčany: zhl. směr Odb Tatce, část od návěstidla Se9 po námezník výhybky č. 11. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 23.05.2025 | 23:00 | 24.05.2025 | 04:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63108 H. | Geodetické zaměření, sypání štěrků. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 21. pá 23 to 21. so 24
501 | D | Z-63108 H | Poříčany: záhl. a zhl. směr Český Brod, část od návěstidla Se23 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Poříčany - Český Brod, ze směru Poříčany. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 23.05.2025 | 23:00 | 24.05.2025 | 04:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63108 E. | Geodetické zaměření, sypání štěrků. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 21. pá 23 to 21. so 24
501 |  | 63092 F | Český Brod: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 39 Český Brod: zhl. směr Úvaly, část od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo Se38. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 30.04.2025 | 23:00 | 01.05.2025 | 04:00 | [31 empty] | Nelze od Úval do liché kolejové skupiny. | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 18. čt 1
501 |  | Z-63122 A | Český Brod - Úvaly: 0. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 03.05.2025 | 08:00 | 04.05.2025 | 14:00 | 18. so 3: 6; 18. ne 4: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
501 |  | Z-63122 C | Český Brod - Úvaly: 2. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x6h | 10.05.2025 | 09:00 | 11.05.2025 | 15:00 | 19. so 10: 6; 19. ne 11: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | Z-63122 D | Český Brod - Poříčany: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 12.05.2025 | 09:00 | 12.05.2025 | 15:00 | 20. po 12: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 | D | 63065 D | Napájecí stanice Rostoklaty Český Brod - Pečky: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Český Brod - Praha-Běchovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 13.05.2025 | 07:00 | 13.05.2025 | 13:00 | 20. út 13: 6 |  | Údržba NS. | 13 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63109 B | Úvaly: výh.: 15, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.05.2025 | 09:00 | 01.05.2025 | 15:00 | 18. čt 1: 6 | Nelze od Běchovic do liché kolejové skupiny a opačně. | Broušení srdcovky výhybky č. 15. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
501 |  | Z-63122 B | Úvaly - Český Brod: 1. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x6h | 24.05.2025 | 09:00 | 25.05.2025 | 15:00 | 21. so 24: 6; 21. ne 25: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | Z-63117 A | Kolín seřaďovací nádraží: zhl. směr Kutná Hora hlavní nádraží, část od námezníku výhybky č. 50 po návěstidlo Se25. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.05.2025 | 08:00 | 03.05.2025 | 18:00 | 18. so 3: 10 |  | Výměna kolejnic ve výhybce č. 48, svařování, výměna upevňovadel. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-63117 B | Kolín seřaďovací nádraží: 42. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 05.05.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 16:00 | 19. po 5: 8 |  | Výměna LIS, svařování, dotažení upevňovadel. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-63117 C | Kolín seřaďovací nádraží: 44. bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 06.05.2025 | 21:00 | 07.05.2025 | 05:00 | [32 empty] | Výměna LIS, svařování, dotažení upevňovadel. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 19. út 6 to 19. st 7
501 |  | Z-63122 G | Odb Tatce: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pečky - Odb Tatce, ze směru Odb Tatce. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Odb Tatce. |  | S | X |  | V |  | N | 8h | 14.05.2025 | 21:00 | 15.05.2025 | 05:00 | [31 empty] | Jednokolejný provoz v úseku Pečky až Poříčany | Výměna srdcovky výhybky č. 2. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 20. st 14 to 20. čt 15
501 |  | Z-63123 D | Praha-Běchovice: 0. bez TV, část od návěstidla L0 po námezník výhybky č. 17 Praha-Běchovice: záhl. a zhl. 0.traťové koleje směr Praha Libeň, část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 08.05.2025 | 09:00 | 08.05.2025 | 15:00 | 19. čt 8: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | Z-63123 E | Praha-Libeň: záhl. 0.traťové koleje směr Praha Běchovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Praha-Libeň - Praha-Běchovice, ze směru Praha-Libeň. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 09.05.2025 | 09:00 | 09.05.2025 | 15:00 | 19. pá 9: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | Z-63123 A | Praha-Běchovice: 1. bez TV, část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 15 Praha-Běchovice: zhl. směr Praha Libeň, část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se4. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.05.2025 | 08:00 | 17.05.2025 | 15:00 | 20. so 17: 7 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | Z-63123 C | Praha-Běchovice: výh.: 22, část od hrotů jazyků po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 18.05.2025 | 09:00 | 18.05.2025 | 15:00 | 20. ne 18: 6 |  | Reprofilace jazyků výhybky č. 22. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | Z-63123 B | Praha-Běchovice: 0. bez TV, část od návěstidla L0 po námezník výhybky č. 17 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 19.05.2025 | 09:30 | 19.05.2025 | 13:30 | 21. po 19: 4 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | Z-63122 H | Praha-Běchovice - Úvaly: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 31.05.2025 | 08:00 | 31.05.2025 | 14:00 | 22. so 31: 6 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33022 A | Havlíčkův Brod: 92. bez TV, její část od návěstidla S92 po návěstidlo Lc92 Havlíčkův Brod: 2.,2a,2b,4.,4b,6.,6b,6c,8.,10.,12.,14.,92. jen TV, včetně TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 „ČD, a.s. - Havlíčkův Brod“ |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 07.05.2025 | 23:50 | 08.05.2025 | 03:30 | [32 empty] | kontrola a údržba ÚD v NP | 5 | 3 | O | bar: 19. st 7 to 19. čt 8
502 |  | 33022 B | Havlíčkův Brod: 91. bez TV, její část od návěstidla Lc91 po návěstidlo S91 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Havlíčkův Brod - Pohled, ze směru Havlíčkův Brod. Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,3.,3a,3b,5.,5b,7.,7b,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,30a,31.,32.,33.,34.,35.,91. jen TV, včetně TV kolejí E1, E2, E2a, E3, výtah 3 |  | S | X | L |  |  | N | 5h | 10.05.2025 | 23:50 | 11.05.2025 | 04:30 | [32 empty] | kontrola a údržba ÚD v NP | 5 | 3 | O | bar: 19. so 10 to 19. ne 11
502 |  | 36Z02006 | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz pro PZS v km 228,253 (P3683) a v km 231,425 (P3684). Havlíčkův Brod - Lípa: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz pro PZS v km 1,031 (P3763) a v km 1,167 (P3764). |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 19.05.2025 | 07:00 | 19.05.2025 | 13:00 | 21. po 19: 6 |  | údržba zařízení 6 kV | 5 | 3 | O
502 |  | 36Z02008 | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz pro TZZ. Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: zab. zař.: Napájení 6kV/75Hz pro PZS v km 234,929 (P3686), v km 236,271 (P3687) a v km 237,818 (P3688). |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 16.05.2025 | 07:00 | 16.05.2025 | 13:00 | 20. pá 16: 6 |  | údržba zařízení 6 kV | 5 | 3 | O
502 | Zm | 33101 A | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. jen TV, |  | T |  | L |  |  | N | 5h | 30.04.2025 | 23:05 | 01.05.2025 | 04:00 | [31 empty] | změna def. vyloučeného zařízení (doplněna 1.TK kolejově), pož. SEE H. Brod | demontáž vodičů a zemnícího lana ZVN 400kV | 5 | 3 | C | bar: 18. čt 1
502 |  | 33079 G | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, Světlá nad Sázavou: záhl. 1. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. Světlá nad Sázavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 31.05.2025 | 08:25 | 31.05.2025 | 16:25 | 22. so 31: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | Z-33099 A | Leština u Světlé: 2a bez TV, její část od návěstidla S2a po návěstidlo Se4 Leština u Světlé: 2b,2c bez TV, Leština u Světlé: výh.: 6., Leština u Světlé: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Leština u Světlé: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo Sc4 Leština u Světlé: sudá jen TV, její část od ÚO 402 po ÚO 412 |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 07.05.2025 | 07:55 | 08.05.2025 | 15:10 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna bočně ojetých kolejnic, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 19. st 7 to 19. čt 8
502 |  | Z-33099 C | Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, Leština u Světlé: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od km izolovaného styku před výhybkou č. 20 po návěstidlo 2S. Leština u Světlé: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 09.05.2025 | 07:40 | 11.05.2025 | 15:10 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna bočně ojetých kolejnic, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 19. pá 9 to 19. ne 11
502 |  | Z-33099 B | Leština u Světlé: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Leština u Světlé: 3. bez TV, od návěstidla Sc3 po námezník výhybky č. 5 Leština u Světlé: výh.: 5., Leština u Světlé: 1b,1c bez TV, Leština u Světlé: 1a bez TV, její část od návěstidla Se3 po návěstidlo S1a Leština u Světlé: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 12.05.2025 | 07:55 | 13.05.2025 | 15:10 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna bočně ojetých kolejnic, výměna def. vadných kolejnic, svařování kolejnic | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 20. po 12 to 20. út 13
502 |  | Z-33099 D | Vlkaneč: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Leština u Světlé, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Leština u Světlé - Vlkaneč, ze směru Vlkaneč. Vlkaneč: 2a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo S2 Vlkaneč: 4a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo S4 |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 09.05.2025 | 07:40 | 09.05.2025 | 16:00 | 19. pá 9: 8 |  | oprava defektoskopických vad ve výhybkách č. 4,7 | 5 | 3 | O
502 |  | Z-33099 E | Golčův Jeníkov: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.05.2025 | 08:00 | 21.05.2025 | 14:00 | 21. st 21: 6 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic v 1. staniční koleji | 5 | 3 | O
502 |  | Z-63115 D | Golčův Jeníkov - Čáslav: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 27.05.2025 | 07:00 | 28.05.2025 | 16:00 | 22. út 27: 9; 22. st 28: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 |  | Z-63115 E | Čáslav: záhl. 2.traťové koleje směr Golčův Jeníkov. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 27.05.2025 | 07:00 | 27.05.2025 | 16:00 | 22. út 27: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 |  | Z-63115 F | Golčův Jeníkov: záhl. 2.traťové koleje směr Čáslav. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 28.05.2025 | 07:00 | 28.05.2025 | 16:00 | 22. st 28: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 | D | Z-63115 H | Golčův Jeníkov: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 28.05.2025 | 08:00 | 28.05.2025 | 14:00 | 22. st 28: 6 | souběh s výl. OŘ PHA 63115 D+F | Práce mechanizace pod TV, BOTV. | 14 | 3 | O
502 |  | Z-63115 A | Čáslav - Golčův Jeníkov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x9h | 24.05.2025 | 07:00 | 26.05.2025 | 16:00 | 21. so 24: 9; 21. ne 25: 9; 22. po 26: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 |  | Z-63115 B | Čáslav: záhl. 1.traťové koleje směr Golčův Jeníkov. |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 24.05.2025 | 07:00 | 25.05.2025 | 16:00 | 21. so 24: 9; 21. ne 25: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 | Zm | Z-63115 C | Golčův Jeníkov: záhl. a zhl. 1. traťové kolej směr Čáslav, část od návěstidla 1S po námezník výhybek č. 12 a 14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Čáslav - Golčův Jeníkov, ze směru Golčův Jeníkov. Golčův Jeníkov: 1. bez TV, část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo L1 Golčův Jeníkov: 3. bez TV, část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo L3 |  | S | X |  |  |  | D | 9h | 26.05.2025 | 07:00 | 26.05.2025 | 16:00 | 22. po 26: 9 | změna def. vylouč. zařízení (pův. GJ záhl. 1.TK směr Čáslav), práce i OŘ BNO | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 | D | Z-63115 G | Golčův Jeníkov: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 26.05.2025 | 08:00 | 26.05.2025 | 14:00 | 22. po 26: 6 | souběh s výl. OŘ PHA 63115 A+C | Práce mechanizace pod TV, BOTV. | 14 | 3 | O
502 |  | Z-63116 C | Kutná Hora hlavní nádraží: 2. bez TV, Kutná Hora hlavní nádraží: 2. jen TV, část jen 25kV |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 18.05.2025 | 08:00 | 18.05.2025 | 17:00 | 20. ne 18: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 |  | Z-63116 A | Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x9h | 19.05.2025 | 08:00 | 20.05.2025 | 17:00 | 21. po 19: 9; 21. út 20: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 |  | Z-63116 B | Kutná Hora hlavní nádraží - Kolín seřaďovací nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x9h | 21.05.2025 | 08:00 | 23.05.2025 | 17:00 | 21. st 21: 9; 21. čt 22: 9; 21. pá 23: 9 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 |  | 63055 B | Velký Osek: 3a bez TV, část od návěstidla Sc3 po návěstidlo S3a |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 02.05.2025 | 08:00 | 02.05.2025 | 18:00 | 18. pá 2: 10 |  | Výměna kolejnic, výměna upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | Z-63119 A | Velký Osek: 1a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo Se11 Velký Osek: záhl. směr Kolín. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velký Osek - Kolín, ze směru Velký Osek. Velký Osek: výh.: 1, |  | S | X |  | V |  | N | 8h | 12.05.2025 | 21:00 | 13.05.2025 | 05:00 | [32 empty] | Výměna LIS, svařování. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 20. po 12 to 20. út 13
502 |  | Z-63119 B | Velký Osek: záhl. a zhl. směr Kolín, část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kolín - Velký Osek, ze směru Velký Osek. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 14.05.2025 | 21:00 | 15.05.2025 | 05:00 | [32 empty] | Výměna LIS, svařování. | 14 | 7 | OS | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 20. st 14 to 20. čt 15
502 |  | Z-63098 A | Libice nad Cidlinou: záhl. a zhl. směr Poděbrady,část od návěstidla Se9 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Libice nad Cidlinou - Poděbrady, ze směru Libice nad Cidlinou. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 19.05.2025 | 08:30 | 19.05.2025 | 16:30 | 21. po 19: 8 | přesun ze 17.5. z dův. koordinace | Navaření srdcovky výhybky č. 19. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
502 |  | 32H08001 | Napájecí stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí Havlíčkův Brod - Sázavka: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí Havlíčkův Brod - Jihlava město: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 05.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 14:00 | 19. po 5: 7 |  | údržba zařízení 110 kV | 5 | 3 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 32H08001 | Napájecí stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod - Ronov nad Sázavou: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí Havlíčkův Brod - Sázavka: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí Havlíčkův Brod - Jihlava město: Jízda vlaků podle tabulky E následného elektrického mezidobí |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 06.05.2025 | 07:00 | 06.05.2025 | 14:00 | 19. út 6: 7 |  | údržba zařízení R27 kV | 5 | 3 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 A1 | Odb Babín - Nymburk seřaďovací nádraží: 3. + TV, |  | T |  | N |  |  | Ne | 11d | 01.05.2025 | 07:00 | 11.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | souběh etap A1+E; A1+F | stavba TP, demontáž starých vodičů, montáž nových vodičů, laníčkování, regulace TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 19. ne 11
502 |  | 63127 E | Odb Babín: napěťově 1. kolej od ÚO 411 v km 319,330 po ÚO 401 v km 318,780 v dopravně Odb Babín Odb Babín: záhl. a zhl. od návěstidel 1S, 3S po námezník výh. č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Babín - Nymburk předjízdné nádraží, ze směru Odb Babín. Odb Babín: výh.: 4, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Babín - Nymburk předjízdné nádraží, ze směru Odb Babín. |  | S | X | N | V |  | D | 6x10h | 06.05.2025 | 07:00 | 11.05.2025 | 17:00 | 19. út 6: 10; 19. st 7: 10; 19. čt 8: 10; 19. pá 9: 10; 19. so 10: 10; 19. ne 11: 10 | souběh s etapou A1 | práce v dělení ÚO 403 na Babíně | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 10 | 10 | 30
502 |  | 63127 E | Odb Babín: napěťově 1. kolej od ÚO 411 v km 319,330 po ÚO 401 v km 318,780 v dopravně Odb Babín Odb Babín: záhl. a zhl. od návěstidel 1S, 3S po námezník výh. č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Babín - Nymburk předjízdné nádraží, ze směru Odb Babín. Odb Babín: výh.: 4, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Babín - Nymburk předjízdné nádraží, ze směru Odb Babín. |  | S | X | N | V |  | D | 10h | 12.05.2025 | 07:00 | 12.05.2025 | 17:00 | 20. po 12: 10 |  | práce v dělení ÚO 403 na Babíně | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 10 | 10 | 30
502 | Zm | 63127 F | Nymburk seřaďovací nádraží: 31. jen TV, od ÚO 413 v km 1,970 po ÚO 423 v km 2,595; včetně části TV nad zhlavím od ÚD č. 32,33 po ÚD č. 34,35 Nymburk seřaďovací nádraží: výh.: 203XA,203XB,210XA,210XB,215,220,225, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 01.05.2025 | 07:00 | 01.05.2025 | 17:00 | 18. čt 1: 10 | přesun ze 8.5. v souběhu s etapou A1 faktologická úprava textu 203xb, 210 -> 203xa,203xb,210xa,210xb | práce v dělení ÚO 413 v NBK | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 | Zm | 63127 F | Nymburk seřaďovací nádraží: 31. jen TV, od ÚO 413 v km 1,970 po ÚO 423 v km 2,595; včetně části TV nad zhlavím od ÚD č. 32,33 po ÚD č. 34,35 Nymburk seřaďovací nádraží: výh.: 203XA,203XB,210XA,210XB,215,220,225, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 02.05.2025 | 07:00 | 02.05.2025 | 17:00 | 18. pá 2: 10 | přesun ze 9.5. v souběhu s etapou A1 faktologická úprava textu 203xb, 210 -> 203xa,203xb,210xa,210xb | práce v dělení ÚO 413 v NBK | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 | Zm | 63127 F | Nymburk seřaďovací nádraží: 31. jen TV, od ÚO 413 v km 1,970 po ÚO 423 v km 2,595; včetně části TV nad zhlavím od ÚD č. 32,33 po ÚD č. 34,35 Nymburk seřaďovací nádraží: výh.: 203XA,203XB,210XA,210XB,215,220,225, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 03.05.2025 | 07:00 | 03.05.2025 | 17:00 | 18. so 3: 10 | přesun ze 10.5. v souběhu s etapou A1 faktologická úprava textu 203xb, 210 -> 203xa,203xb,210xa,210xb | práce v dělení ÚO 413 v NBK | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 | Zm | 63127 F | Nymburk seřaďovací nádraží: 31. jen TV, od ÚO 413 v km 1,970 po ÚO 423 v km 2,595; včetně části TV nad zhlavím od ÚD č. 32,33 po ÚD č. 34,35 Nymburk seřaďovací nádraží: výh.: 203XA,203XB,210XA,210XB,215,220,225, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 04.05.2025 | 07:00 | 04.05.2025 | 17:00 | 18. ne 4: 10 | přesun ze 11.5. v souběhu s etapou A1 faktologická úprava textu 203xb, 210 -> 203xa,203xb,210xa,210xb | práce v dělení ÚO 413 v NBK | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 B1 | Nymburk seřaďovací nádraží - Odb Babín: 4. + TV, |  | T |  | N |  |  | Ne | 11d | 17.05.2025 | 07:00 | 27.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | souběh etap B1+C; B1+D | stavba TP, demontáž starých vodičů, montáž nových vodičů, laníčkování, regulace TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 20. so 17 to 22. út 27
502 | Zm | 63127 D | Nymburk seřaďovací nádraží: 51,300,802,803 jen TV, včetně části TV nad částí vlečky č. 1148 „OKV Nymburk“ a zhlavím od ÚD č. 32,33 po ÚD č. 34,35 Nymburk seřaďovací nádraží: výh.: 802,202a/b, |  | S |  | N |  |  | D | 6x10h | 17.05.2025 | 07:00 | 27.05.2025 | 17:00 | 20. so 17: 10; 21. po 19: 10; 21. st 21: 10; 21. pá 23: 10; 21. ne 25: 10; 22. út 27: 10 | v souběhu s etapou B1 faktologická úprava texu (doplněno "včetně TV nad částí vlečky č. 1148 „OKV Nymburk") | práce v dělení ÚO 424 v NBK | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 | Zm | 63127 C | Odb Babín: napěťově 2. kolej od ÚO 412 v km 319,330 po ÚO 402 v km 318,780 v dopravně Odb Babín Odb Babín: záhl. a zhl. od návěstidel 2S, 4S po námezník výh. č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nymburk předjízdné nádraží - Odb Babín, ze směru Odb Babín. |  | S | X | N | V |  | D | 5x10h | 18.05.2025 | 07:00 | 26.05.2025 | 17:00 | 20. ne 18: 10; 21. út 20: 10; 21. čt 22: 10; 21. so 24: 10; 22. po 26: 10 | v souběhu s etapou B1 oprava vyloučení TV z ÚO 411/401 + faktologická úprava textu, vymazáno "kolejově výh. 7 na Odb Babín" | práce v dělení ÚO 404 na Babíně | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 | R | Z-63097 C | Lysá nad Labem: záhl. a zhl. směr Milovice, část od návěstidla Se16 po návěstidlo ML. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Lysá nad Labem - Milovice, ze směru Lysá nad Labem. | X | S | X |  |  | X | D | 8h | 10.05.2025 | 08:00 | 10.05.2025 | 16:00 | 19. so 10: 8 | vloženo do 63150 E | Výměna LIS, svařování. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63039 X | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, Kostomlaty nad Labem: záhl. nymburské od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 8d | 28.04.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 18:00 | [32 empty] | Výměna TD a NL,PP,PB, laníčkování 1 kotevní úsek od TP 65 - TP 27 km 324,400-325,800, převěšení TP č.27,29,31,33,převěšení TP č.59,61,63,65 | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1 to 19. po 5
503 |  | 63039 A1 | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 10h | 13.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 18:00 | 20. út 13: 10 | přesun z 8.5. | Demontáž starých TP úprava terénu | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 63039 A1 | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 10h | 14.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 18:00 | 20. st 14: 10 | přesun z 9.5. | Demontáž starých TP úprava terénu | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 63039 A1 | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 10h | 15.05.2025 | 08:00 | 15.05.2025 | 18:00 | 20. čt 15: 10 | přesun z 10.5. | Demontáž starých TP úprava terénu | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 63039 A1 | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 10h | 16.05.2025 | 08:00 | 16.05.2025 | 18:00 | 20. pá 16: 10 | přesun z 11.5. | Demontáž starých TP úprava terénu | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 63039 B1 | Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 10h | 17.05.2025 | 08:00 | 17.05.2025 | 18:00 | 20. so 17: 10 | přesun z 12.5. | Demontáž TP a základů, úprava terénu | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 63034 A | Lysá nad Labem: 102.,105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
503 |  | Z-63097 A | Lysá nad Labem: 5k bez TV, Lysá nad Labem: 5. bez TV, část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S5 Lysá nad Labem: zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od námezníku výhybky č. 12 a námezníku výhybky č. 16 po hroty jazyků výhybky č. 4. |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 24.05.2025 | 08:00 | 01.06.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. souběh A+B | Výměna pražců ve výhybkách č. 11, 12, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. so 24 to 22. so 31
503 |  | Z-63097 B | Lysá nad Labem: 5.,5k,7.,9.,13a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x9h | 24.05.2025 | 08:00 | 28.05.2025 | 17:00 | 21. so 24: 9; 21. ne 25: 9; 22. po 26: 9; 22. út 27: 9; 22. st 28: 9 |  | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30
503 |  | Z-63097 B | Lysá nad Labem: 5.,5k,7.,9.,13a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x9h | 29.05.2025 | 08:00 | 31.05.2025 | 17:00 | 22. čt 29: 9; 22. pá 30: 9; 22. so 31: 9 |  | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
503 | D | 63065 T | Napájecí stanice Stará Boleslav Stará Boleslav - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Stará Boleslav - Mělník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 21.05.2025 | 07:00 | 21.05.2025 | 13:00 | 21. st 21: 6 |  | údržba NS | 13 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | D | Z-63138 A | Dřísy - Všetaty: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 20.05.2025 | 07:00 | 23.05.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Provedení geotechnického průzkumu, vrtané a kopané sondy. | 14 | 7 | IB | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 21. út 20 to 21. pá 23
503 |  | Z-63124 B | Dřísy: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Všetaty. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Všetaty - Dřísy, ze směru Dřísy. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 25.05.2025 | 07:00 | 25.05.2025 | 15:00 | 21. ne 25: 8 |  | Navaření srdcovky výhybky č. 16. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | Z-63124 C | Dřísy: výh.: 13, část od hrotů jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 26.05.2025 | 08:00 | 26.05.2025 | 14:00 | 22. po 26: 6 |  | Navaření srdcovky výhybky č. 13. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 10
503 | D | Z-63138 C | Všetaty: 8. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 13.05.2025 | 07:00 | 14.05.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Provedení geotechnického průzkumu, kopané sondy. | 14 | 7 | IB | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. út 13 to 20. st 14
503 | D | Z-63138 D | Všetaty: 16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.05.2025 | 07:00 | 15.05.2025 | 10:00 | 20. čt 15: 3 |  | Provedení geotechnického průzkumu, kopané sondy. | 14 | 7 | IB | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | D | Z-63138 E | Všetaty: zhl. směr Neratovice, část od námezníku výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 24. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 15.05.2025 | 10:00 | 15.05.2025 | 12:00 | 20. čt 15: 2 |  | Provedení geotechnického průzkumu, kopané sondy. | 14 | 7 | IB | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | D | Z-63138 F | Všetaty: zhl. směr Neratovice, část od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 6. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 15.05.2025 | 12:00 | 15.05.2025 | 14:00 | 20. čt 15: 2 |  | Provedení geotechnického průzkumu, kopané sondy. | 14 | 7 | IB | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | D | Z-63138 G | Všetaty: 12. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 15.05.2025 | 14:00 | 15.05.2025 | 16:00 | 20. čt 15: 2 |  | Provedení geotechnického průzkumu, kopané sondy. | 14 | 7 | IB | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | D | Z-63138 H | Všetaty: 2. bez TV, část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 50 Všetaty: zhl. směr Mělník, část od námezníku výhybky č. 50 po návěstidlo Se29. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Všetaty - Mělník, ze směru Všetaty. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 15.05.2025 | 16:00 | 15.05.2025 | 18:00 | 20. čt 15: 2 |  | Provedení geotechnického průzkumu, kopané sondy. | 14 | 7 | IB | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | D | Z-63138 I | Všetaty: 16b bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Všetaty - Byšice, ze směru Všetaty. | X | S | X |  |  |  | N | 2h | 15.05.2025 | 23:30 | 16.05.2025 | 01:30 | [31 empty] | ZP- směr Byšice (mimo prav. vl. dopravu) | Provedení geotechnického průzkumu, kopané sondy. | 14 | 7 | IB | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 20. čt 15 to 20. pá 16
503 | D | Z-63138 B | Všetaty - Mělník: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 3d | 17.05.2025 | 07:00 | 19.05.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. aktivace hlásky | Provedení geotechnického průzkumu, vrtané a kopané sondy. | 14 | 7 | IB | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 20. so 17 to 21. po 19
503 | Zm | Z-63124 A | Všetaty - Mělník: 2. bez TV, Všetaty: záhl. a zhl. směr Mělník, část od návěstidla Se29 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V | X | D | 10h | 24.05.2025 | 07:00 | 24.05.2025 | 17:00 | 21. so 24: 10 | aktivace hlásky na žádost dopravce-sloučení prací z 05+06/25 | Navaření srdcovky výhybky č. 53. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 | Zm | Z-73127 A | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, Polepy: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Litoměřice d. n.. kolejově 1. a 3. SK po návěstidla S1, S3 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 05.05.2025 | 07:00 | 08.05.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. navýšení prací původně 5.-N-7.5.2025 v čase 7:00-N-19:00 | výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 404,043 (2960), strojní úprava GPK, odstr.blátivých míst, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 19. po 5 to 19. čt 8
503 |  | Z-73127 B | Polepy: sudá + TV, záhl. a zhl. sudých kolejí směr Litoměřice d. n.. kolejově 2. a 4. SK od návěstidel S2, S4 směr Litoměřice d. n. Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 02.05.2025 | 07:00 | 04.05.2025 | 19:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | strojní úprava GPK, oprava přejezdu v km 400,857 (P2957), odstranění defektoskopických vad a porostu, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 18. pá 2 to 18. ne 4
503 |  | Z-73127 C | Litoměřice dolní nádraží: 2.,4. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Polepy v úseku od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6, 7 (výhybky č. 2, 4, 6, 7). kolejově 2. a 4. SK po návěstidla L2, L4 |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 03.05.2025 | 07:00 | 04.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna LIS ve výhybce č. 2, svařování, výměna pražců ve výhybce č. 4 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N | bar: 18. so 3 to 18. ne 4
503 |  | 72D30464 | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, Velké Žernoseky: lichá + TV, Velké Žernoseky: záhl. a zhlaví směr Litoměřice dolní nádraží, od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5. od námezníku výhybky č. 5 po návěstidla L1, L3 |  | T+S |  | N |  |  | D | 12h | 12.05.2025 | 07:00 | 12.05.2025 | 19:00 | 20. po 12: 12 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 411,815, odstranění blátivých míst, navaření srdcovky výh. č. 1 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 72C30464 | Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, Velké Žernoseky: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. směr Litoměřice dolní nádraží, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6 . |  | T+S |  | N |  |  | D | 12h | 13.05.2025 | 07:00 | 13.05.2025 | 19:00 | 20. út 13: 12 |  | strojní úprava GPK, odstranění blátivých míst, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 72D30664 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, Velké Žernoseky: lichá + TV, Velké Žernoseky: záhl. a zhlaví směr Sebuzín, od návěstidla 1S po náv. S1, S3. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 19.05.2025 | 07:00 | 23.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | Z | bar: 21. po 19 to 21. pá 23
503 | Zm | Z-73128 A | Velké Žernoseky: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. směr Sebuzín v úseku od námezníků výhybek č. 9, 11 po návěstidlo 2S. kolejově 2., 4.SK od návěstidel S2, S4 Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 14.05.2025 | 09:00 | 16.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | původně od 7:00 hod skládání kolejnicových pasů ve 2.TK Sebuzín - UL Střekov 14.5.2025 | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, odstranění def. vad, svařování, odstranění blátivých míst | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | bar: 20. st 14 to 20. pá 16
503 | D | Z-73129 E | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 14.05.2025 | 07:00 | 14.05.2025 | 09:00 | 20. st 14: 2 |  | skládání kolejnicových pasů | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | Z-73129 A | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, Ústí nad Labem-Střekov: 2.,4.,4a + TV, záhl. a zhl. směr Sebuzín v úseku od návěstidla L po námezníky výhybek č. 4, 7B. kolejově 2. a 4.SK po návěstidla S2, S4, napěťově po ÚO 432 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 26.05.2025 | 07:00 | 29.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna pražců ve výhybkách č. 2, 3, výměna LIS na KV 7A, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | Z | bar: 22. po 26 to 22. čt 29
503 |  | Z-73129 B | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. střední staniční koleje č. 5 - část v úseku od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 51 (výhybky č. 32, 40). |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 17.05.2025 | 07:00 | 18.05.2025 | 15:00 | 20. so 17: 8; 20. ne 18: 8 |  | výměna pražců ve výhybce č. 40 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73129 C | Ústí nad Labem-Střekov: 6.,8. + TV, kolejově 6.,8.SK mezi návěstidly S6, S8 - L6, L8 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 30.05.2025 | 07:00 | 31.05.2025 | 15:00 | 22. pá 30: 8; 22. so 31: 8 |  | oprava GPK v 6. a 8. SK | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73129 D | Ústí nad Labem-Střekov: 3.,3a,5. jen TV, zhl. směr Ústí n.L. západ v úseku od námezníku výhybky č. 56A po návěstidlo L9-14 (výhybky č. 56A, 56B, 58). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem-Střekov, ze směru Ústí nad Labem-Střekov. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 25.05.2025 | 07:00 | 25.05.2025 | 17:00 | 21. ne 25: 10 |  | výměna opornice výhybky č. 56A, výměna jazyka a opornice výhybky č. 56B, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 | D | Z-73131 E | Děčín východ: zhl. staničních kolejí č. 1 a 15 směr Boletice n.L. v úseku mezi námezníky výhybek č. 5, 209 a 4XA (výhybky č. 4XA, 3XA, 5, 210, 209). |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 12.05.2025 | 16:10 | 12.05.2025 | 17:30 | [31 empty] | nelze na 15. SK | skládání kolejnicových pasů | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 20. po 12
503 |  | Z-73131 C | Děčín východ dolní nádraží: 36.,38. bez TV, kolejově 36. a 38. SK po návěstidla S36 a Se11 |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 26.05.2025 | 07:00 | 30.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, zřízení BK, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. po 26 to 22. pá 30
503 |  | Z-73131 D | Děčín východ: 1a,12.,14.,14a,16. jen TV, zhl. staničních kolejí č. 1a a 14a směr Děčín-P.Žleb v úseku mezi námezníky výhybek č. 78, 79 a návěstidlem Se20 (výhybky č. 78, 79). napěťově jen část od ÚO 201, ÚO 411 po ÚO 421 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb, ze směru Děčín východ. | X | S | X |  |  |  | D | 10h | 19.05.2025 | 07:00 | 19.05.2025 | 17:00 | 21. po 19: 10 |  | výměna jazyka a opornice výhybek č. 78, 79, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 73136 A | Děčín hlavní nádraží: 6a bez TV, její část od návěstidla Sc6a po námezník výhybky č. 430 Děčín hlavní nádraží: zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, Děčín východ, jeho část od námezníku výhybek č. 430, 432b po hroty jazyků výhybky č. 432a. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.05.2025 | 07:00 | 04.05.2025 | 14:00 | 18. ne 4: 7 |  | výměna 2x LIS na ZV 430, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73136 C | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 8a, jeho část od námezníku výhybky č. 269 po námezník výhybky č. 270. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 05.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 14:00 | 19. po 5: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 270 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73153 A | Děčín hlavní nádraží: 12. bez TV, část od návěstidla Sc12 do km 539,705 |  | S |  |  |  |  | Ne | 70d | 05.05.2025 | 07:00 | 13.07.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava zastřešení nástupiště č. 4 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. po 5 to 22. so 31
503 |  | 73136 B | Děčín hlavní nádraží: 8. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 419 po návěstidlo L8 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 06.05.2025 | 07:00 | 06.05.2025 | 14:00 | 19. út 6: 7 |  | výměna 2x LIS u návěstidla Sc8, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73153 B | Děčín hlavní nádraží: 10.,10a,10b,12.,12a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 14d | 12.05.2025 | 07:00 | 25.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava zastřešení nástupiště č. 4 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. po 12 to 21. ne 25
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | Z-73138 A | Ústí nad Labem západ: zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, Ústí nad Labem-Střekov - část od námezníků výhybek č. 119, 118b přes výhybku č. 115ab, část výhybky č. 113 po námezníky výhybek č. 109, 111a. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.05.2025 | 07:00 | 01.06.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, čištění štěrkového lože, dotažení upevňovadel, úprava GPK ve výhybce č.115ab | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 22. po 26 to 22. so 31
504 |  | Z-73138 B | Ústí nad Labem západ: 3b,5b,9a,13. jen TV, střekovská část od ÚO 402, ÚO 414 po ÚO 408, ÚO 215, ÚO 437, ÚD 10 |  | S |  | L |  | X | D | 6x10h | 26.05.2025 | 07:30 | 31.05.2025 | 17:00 | 22. po 26: 10; 22. út 27: 10; 22. st 28: 10; 22. čt 29: 10; 22. pá 30: 10; 22. so 31: 10 | RegioJet: R-ND, OS - motor | výměna pražců, čištění štěrkového lože, dotažení upevňovadel, úprava GPK ve výh.č.115ab | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73139 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 603a bez TV, zhl. střední staniční koleje č. 603a, jeho část od námezníku výhybky č. 78 po námezníky výhybek č. 70a, 67a, 63a a 55a v dopravně Ústí nad Labem západ vnější nádraží. kolejově 603a SK po návěstidlo Se37 |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 17.05.2025 | 07:00 | 23.05.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, čištění štěrkového lože, dotažení upevňovadel, úprava GPK ve výhybkách č. 65 a 71 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 20. so 17 to 21. pá 23
504 |  | Z-73139 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 3.,5.,7.,9.,13.,15.,603a,603b,605.,605a jen TV, střední část od ÚO 466 po ÚO 424 |  | S |  | N |  |  | D | 7x10h | 17.05.2025 | 07:30 | 23.05.2025 | 17:00 | 20. so 17: 10; 20. ne 18: 10; 21. po 19: 10; 21. út 20: 10; 21. st 21: 10; 21. čt 22: 10; 21. pá 23: 10 |  | výměna pražců, čištění štěrkového lože, dotažení upevňovadel, úprava GPK ve výhybkách č.65 a 71 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73140 A | Ústí nad Labem západ: zhl. střední staniční koleje č. 1b v úseku mezi námezníky výhybek č. 22 - 23 (výhybky č. 22, 23). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 12.05.2025 | 07:00 | 12.05.2025 | 15:00 | 20. po 12: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 23, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73140 B | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 55.,57. bez TV, od návěstidel Lc55, Se203 po námezníky výhybek č. 128, 148 Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 55.,57.,401. jen TV, mezi ÚO 437 - ÚO 291, ÚO 157 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 05.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 15:00 | 19. po 5: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, dotažení upevňovadel, strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73140 B | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 55.,57. bez TV, od návěstidel Lc55, Se203 po námezníky výhybek č. 128, 148 Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: 55.,57.,401. jen TV, mezi ÚO 437 - ÚO 291, ÚO 157 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 06.05.2025 | 07:00 | 06.05.2025 | 15:00 | 19. út 6: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, dotažení upevňovadel, strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73140 C | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 57 v úseku od námezníku výhybky č. 148 po návěstidlo Se125 (výhybka č. 148, část výhybky č. 152). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.05.2025 | 07:00 | 07.05.2025 | 15:00 | 19. st 7: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73141 A | Chabařovice: 6.,8. + TV, zhl. staničních kolejí č. 6, 8 směr Bohosudov v úseku mezi námezníky výhybek č. 32 a 40 (výhybka č. 32 a část výhybky č. 38). kolejově 6.,8.SK od návěstidel S6, S8 |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 26.05.2025 | 07:00 | 27.05.2025 | 17:00 | 22. po 26: 10; 22. út 27: 10 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73151 A | Teplice v Čechách: 1.,2. bez TV, celá jen TV, záhl. a zhl. směr Řetenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Řetenice - Teplice v Čechách, ze směru Teplice v Čechách. | X | S | X | L |  | X | N | 2x6h | 16.05.2025 | 22:50 | 18.05.2025 | 05:00 | 20. pá 16: (; 20. so 17: )(; 20. ne 18: ) |  | oprava GP výhybek č. 14 - 19 | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | Z-73151 B | Teplice v Čechách: výh.: kolejové spojky 16/19, 17/18, od hrotu jazyka výměny č. 16 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 19 z vedlejšího směru, od hrotu jazyka výměny č. 17 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 18 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 18h | 17.05.2025 | 05:00 | 17.05.2025 | 22:50 | 20. so 17: 18 |  | nesjízdnost kolejových spojek | 11 | 8 | O
504 | Zm | Z-73079 A | Řetenice: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla Se4 směr Teplice v Č.. Řetenice - Teplice v Čechách: 1. + TV, Teplice v Čechách: záhl. a zhl. lichých kolejí směr Řetenice po návěstidla L1, L3. |  | T+S |  | N |  |  | D | 4h | 05.05.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 12:00 | 19. po 5: 4 | Nad RPV. navýšení o záhl. v ŽST Řetenice + TV nad 1.,3.SK, odstranění porostu navýšení o zhl. v ŽST Teplice | následné podbití liché strany mostu v km 18,582 po rekonstrukci | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
504 | Zm | Z-73079 B | Teplice v Čechách: záhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla Se15 směr Řetenice. Teplice v Čechách - Řetenice: 2. bez TV, Řetenice: sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Teplice v Č. - část po návěstidlo Se3. |  | T+S |  | N |  |  | D | 4h | 05.05.2025 | 12:00 | 05.05.2025 | 16:00 | 19. po 5: 4 | navýšení o záhl. v ŽST Řetenice + TV nad sudými kolejemi odstranění porostu | následné podbití sudé strany mostu v km 18,582 po rekonstrukci | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
504 |  | Z-73150 A | Trmice - Řehlovice: 2. bez TV, Řehlovice: záhl. a zhl. sudých kolejí směr Trmice po návěstidla S2, S4. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x11h | 06.05.2025 | 07:00 | 07.05.2025 | 18:00 | 19. út 6: 11; 19. st 7: 11 |  | výměna P+L jazyků a opornic výhybky č. 4 | 11 | 8 | O
504 |  | 73094 A | Úpořiny: záhl. 2. traťové koleje směr Ohníč - část po návěstidlo Se16. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. 2. traťové koleje směr Úpořiny - část po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x11h | 01.05.2025 | 07:00 | 02.05.2025 | 18:00 | 18. čt 1: 11; 18. pá 2: 11 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | 73094 B | Ohníč: záhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny - část po návěstidlo Se1. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. 1. traťové koleje směr Ohníč - část po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9x11h | 08.05.2025 | 07:00 | 16.05.2025 | 18:00 | 19. čt 8: 11; 19. pá 9: 11; 19. so 10: 11; 19. ne 11: 11; 20. po 12: 11; 20. út 13: 11; 20. st 14: 11; 20. čt 15: 11; 20. pá 16: 11 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73150 B | Řehlovice: záhl. 1. traťové koleje směr Trmice. Řehlovice - Trmice: 1. + TV, Trmice: 3.,3a,3b jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice - část po návěstidlo Se37. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 24d | 19.05.2025 | 07:30 | 11.06.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | TSO 1.TK v km 0,686-6,375 (čištění štěrkového lože, úprava BK, oprava GPK + dynamická stabilizace), čištění zpevněných příkopů, souvislá výměna pryžových podložek, sanace žel. spodku v km 3,800-4,200, SVK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | Z | bar: 21. po 19 to 22. so 31
504 |  | Z-73152 A | Ohníč - Světec: 2. bez TV, Světec: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Ohníč, jejich část po návěstidlo Se6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 12h | 05.05.2025 | 06:45 | 05.05.2025 | 19:00 | 19. po 5: 12 |  | výměna P jazyka a opornice výhybky č. 2, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73152 F | Světec: záhl. a zhl. směr Bílina, jejich část od návěstidla 2S po návěstidla L2, L4. Světec - Bílina: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 26.05.2025 | 06:45 | 26.05.2025 | 15:00 | 22. po 26: 8 |  | výměna LIS ve výhybce č. 35, navaření srdcovky výhybky č. 30, úprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73152 D | Bílina: 5.,7.,9.,11. jen TV, záhl. a zhl. směr Světec - část po návěstidlo Se5. Bílina - Světec: 1. bez TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 20.05.2025 | 07:00 | 23.05.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, oprava rozchodu a oprava GP výhybky č. 1 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 21. út 20 to 21. pá 23
504 |  | Z-73152 G | Bílina - Světec: 1. + TV, Světec: 1. jen TV, záhl. a zhl. směr Bílina, jejich část od návěstidla S po návěstidla L1, L3, námezník výhybky č. 29a. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 27.05.2025 | 06:45 | 27.05.2025 | 15:00 | 22. út 27: 8 |  | výměna LIS u návěstidla S, navaření srdcovky výhybky č. 32ab, úprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73152 B | Bílina: 1. + TV, kolejově mezi návěstidly S1 - L1 |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 12.05.2025 | 06:50 | 12.05.2025 | 14:00 | 20. po 12: 7 |  | výměna KL, úprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73152 C | Bílina: 1. jen TV, zhl. směr odb. Č.Zlatníky - část od IS v km 35,010 mezi výhybkami č. 29-37 po návěstidla L1, Se13, L5, L7, L9. |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 13.05.2025 | 06:50 | 13.05.2025 | 14:00 | 20. út 13: 7 |  | výměna KL, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73106 F | Bílina - Odb České Zlatníky: 2. bez TV, Odb České Zlatníky: záhl. a zhl. směr Bílina, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 19.05.2025 | 07:00 | 19.05.2025 | 15:00 | 21. po 19: 8 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73152 E | Bílina: zhl. směr Světec - část mezi návěstidly Se5 - S5, S7, S9, S11. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 23.05.2025 | 07:00 | 23.05.2025 | 17:30 | 21. pá 23: 11 |  | oprava GP výhybek č. 7ab, 9, 13 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73152 D1 | Bílina: 5.,7.,9.,11. jen TV, záhl. a zhl. směr Světec - část po návěstidlo Se5. Bílina - Světec: 1. bez TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 28.05.2025 | 06:45 | 28.05.2025 | 17:00 | 22. st 28: 10 |  | výměna přechodových kolejnic a LIS u návěstidla Se1, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 72C33250 | Bílina - Odb České Zlatníky: 0. bez TV, Odb České Zlatníky: záhl. směr Bílina, od návěstidla 0L po námezník výhybky č. 4. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 29.05.2025 | 07:00 | 29.05.2025 | 16:00 | 22. čt 29: 9 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73154 A | Bílina: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr odbočka České Zlatníky, jeho část od návěstidla 0S, 2S po návěstidlo Se16 a námezník výhybky č. 35. Bílina - Odb České Zlatníky: 0.,2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 8h | 01.05.2025 | 19:00 | 02.05.2025 | 03:00 | [32 empty] | výměna LIS ve spojce 36-38, výměna pražců ve výhybce č. 38, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1 to 18. pá 2
504 |  | 72A33310 | Odb České Zlatníky - Bílina: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 06.05.2025 | 07:00 | 07.05.2025 | 13:30 | 19. út 6: 7; 19. st 7: 7 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-002292/24 | Odb České Zlatníky - Most: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 17.05.2025 | 07:00 | 18.05.2025 | 16:00 | 20. so 17: 9; 20. ne 18: 9 | ROV B 72A33320 | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73106 B | Most: zhl. směr Obrnice a odbočka České Zlatníky, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 5 a od námezníku výhybky č. 8B po námezník výhybky č. 5 a po hroty jazyků výhybky č. 8B. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Most. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 30.04.2025 | 21:00 | 01.05.2025 | 04:00 | [32 empty] | výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1
504 |  | 73106 D | Most: záhl. a zhl. směr odbočka České Zlatníky, jejich část od návěstidla 1L po návěstidlo Se9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Most. Most: 1.,3. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | S | X | N |  |  | Ne | 2d | 24.05.2025 | 07:00 | 25.05.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna LIS u návěstidla Se3, svařování, výměna ŠL ve výhybce č. 3 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 21. so 24 to 21. ne 25
504 |  | 73106 E | Most nové nádraží odjezd: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po námezník výhybky č. 232 Most nové nádraží odjezd: 9.,10.,11.,12.,13. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 14.05.2025 | 07:30 | 14.05.2025 | 16:00 | 20. st 14: 9 |  | výměna pražců | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73155 A | Výh Kyjice: 1. bez TV, zhl. směr Třebušice, jeho část od návěstidla S1 po návěstidlo Se6. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.05.2025 | 08:00 | 10.05.2025 | 15:00 | 19. so 10: 7 |  | defektoskopie, výměna LIS u návěstidla S1, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73155 B | Výh Kyjice: zhl. směr odb. Vrskmaň, jeho část od návěstidel L2, L4 po návěstidlo Se10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Kyjice - Odb Vrskmaň, ze směru Výh Kyjice. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 11.05.2025 | 08:00 | 11.05.2025 | 16:00 | 19. ne 11: 8 |  | výměna LIS mezi výhybkami č. 22 - 23, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73155 C | Odb Dolní Rybník: záhl. 1. traťové koleje - část od izolovaného styku v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3) směr Odb Vrskmaň. Odb Dolní Rybník - Výh Kyjice: 1. bez TV, Jirkov zastávka: záhl. a zhl. koleje č. 1. Výh Kyjice: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Vrskmaň - část po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 26.05.2025 | 23:20 | 28.05.2025 | 04:25 | 22. po 26: (; 22. út 27: )(; 22. st 28: ) |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73061 A | Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, jejich část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví ze směru od výhybny Kyjice po ÚO P402 v km 59,220 v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 260d | 04.03.2025 | 07:30 | 18.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň - 1. část) - sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, rekonstrukce mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení, úpravy kabelizace. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
504 |  | 73061 E | Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, jejich část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO P402 v km 59,220 ve směru do odbočky Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1). |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 5d | 05.05.2025 | 07:30 | 09.05.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Budování základů trakčních podpěr, výstroj trati v 2. TK (lišty, kotvení). | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 19. po 5 to 19. pá 9
504 |  | 73061 F | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 63,051 (mezi výhybkami č. 1 - 6). |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 5d | 12.05.2025 | 07:30 | 16.05.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Budování základů trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 20. po 12 to 20. pá 16
504 |  | 73061 F | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 63,051 (mezi výhybkami č. 1 - 6). |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 5d | 19.05.2025 | 07:30 | 23.05.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Budování základů trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 21. po 19 to 21. pá 23
504 |  | 73061 F | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 63,051 (mezi výhybkami č. 1 - 6). |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 5d | 26.05.2025 | 07:30 | 30.05.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Budování základů trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 22. po 26 to 22. pá 30
504 |  | Z-73155 D | Chomutov: výh.: č. 19, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 19.05.2025 | 08:00 | 19.05.2025 | 10:30 | 21. po 19: 3 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73165 A | Chomutov: 12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 2x8h | 19.05.2025 | 08:00 | 20.05.2025 | 16:00 | 21. po 19: 8; 21. út 20: 8 |  | oprava nátěru lávky pro pěší | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73155 E | Chomutov: 2. bez TV, mezi návěstidly S2 - L2 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 19.05.2025 | 11:00 | 19.05.2025 | 14:00 | 21. po 19: 3 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | 51E05004 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 1h | 22.05.2025 | 09:35 | 22.05.2025 | 10:25 | [32 empty] | BOTV+ÚO+ÚD. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | bar: 21. čt 22
505 |  | 51E05004 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 1h | 22.05.2025 | 11:35 | 22.05.2025 | 12:25 | [32 empty] | BOTV+ÚO+ÚD. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10 | bar: 21. čt 22
505 |  | 53008 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,10a,10c,12a,14a,16a,18a jen TV, včetně elektrického předtápěcího zařízení u skladu a pošty |  | S |  | L |  |  | D | 2h | 05.05.2025 | 10:10 | 05.05.2025 | 11:40 | 19. po 5: 2 | Obsazení staničních kolejí mechanizací po dohodě s výpravčím. | BOTV+ÚO+ÚD. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 |  | Z-002148/23 | Napájecí stanice Stéblová Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Odb Plačice - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 12x6h | 12.05.2025 | 07:00 | 23.05.2025 | 13:00 | 20. po 12: 6; 20. út 13: 6; 20. st 14: 6; 20. čt 15: 6; 20. pá 16: 6; 20. so 17: 6; 20. ne 18: 6; 21. po 19: 6; 21. út 20: 6; 21. st 21: 6; 21. čt 22: 6; 21. pá 23: 6 | Nad RPV. | Oprava nátěru R 110kV. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | D | Z-53118 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Odb Plačice: traťová + TV, Odb Plačice: celá + TV, Odb Plačice - Praskačka: traťová + TV, Praskačka: celá + TV, Praskačka - Dobřenice: traťová + TV, Dobřenice: celá + TV, Dobřenice - Káranice: traťová + TV, Káranice: celá + TV, Káranice - Nové Město nad Cidlinou: traťová + TV, Nové Město nad Cidlinou: celá + TV, Nové Město nad Cidlinou - Chlumec nad Cidlinou: traťová + TV, Chlumec nad Cidlinou: celá jen TV, Chlumec nad Cidlinou - Převýšov: traťová + TV, Převýšov: celá + TV, Převýšov - Choťovice: traťová + TV, Choťovice: celá + TV, Choťovice - Dobšice nad Cidlinou: traťová + TV, Dobšice nad Cidlinou: celá + TV, Dobšice nad Cidlinou - Velký Osek-Kanín: traťová + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou traťovou kolej mezi ŽST Dobšice nad Cidlinou – ŽST Velký Osek | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 27.05.2025 | 07:55 | 29.05.2025 | 15:30 | [31 empty] | Změna od RPV. Přesun z června nevhodný souběh s výlukami v Kolíně. | ASP, úprava GPK, odstranění def. závad, strojní čištění, BOTV. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 22. út 27 to 22. čt 29
505 |  | 51B05030 | Káranice - Nové Město nad Cidlinou: traťová + TV, Káranice: celá jen TV, záhl. chlumecké. | X | T+S |  | L |  |  | D | 1h | 08.05.2025 | 09:40 | 08.05.2025 | 10:15 | [32 empty] | BOTV+ÚO 411+BL. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. čt 8
505 |  | 51B05030 | Káranice - Nové Město nad Cidlinou: traťová + TV, Káranice: celá jen TV, záhl. chlumecké. | X | T+S |  | L |  |  | D | 1h | 08.05.2025 | 11:40 | 08.05.2025 | 12:15 | [32 empty] | BOTV+ÚO 411+BL. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. čt 8
505 |  | 51B05104 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 3,5,7 jen TV, záhl. chlumecké. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: traťová + TV, | X | T+S |  | N |  |  | D | 1h | 20.05.2025 | 10:30 | 20.05.2025 | 11:40 | [32 empty] | BOTV+ÚO 423+BL | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 21. út 20
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | 55003 A | Meziměstí - Mieroszów: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Z důvodu rekonstrukce SZZ a zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení bude vypnuto stávající TZZ. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
506 |  | 53101 D | Meziměstí: zhl. směr Mieroszów, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 3. Meziměstí: 5. bez TV, Meziměstí: 5a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo Sc5a Meziměstí: výh.: č. 4, |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 01.05.2025 | 07:00 | 02.05.2025 | 18:00 | 18. čt 1: 11; 18. pá 2: 11 |  | Podbíjení kolejí a výhybek, svařování, oprava bezstykové koleje, montáž kotev. | 6 | 4 | O
506 |  | 53101 E | Meziměstí: 7. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo Sc7 Meziměstí: 7a bez TV, její část od návěstidla Se2 po hrot výhybky č. 5 Meziměstí: výh.: č. 5, |  | S |  |  |  |  | D | 3x11h | 03.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 18:00 | 18. so 3: 11; 18. ne 4: 11; 19. po 5: 11 |  | Podbíjení kolejí a výhybek, svařování, oprava bezstykové koleje, montáž kotev. | 6 | 4 | O
506 |  | 53101 F | Meziměstí: 203. bez TV, její část od návěstidla Se203 po návěstidlo Se12 |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 06.05.2025 | 07:00 | 07.05.2025 | 18:00 | 19. út 6: 11; 19. st 7: 11 |  | Podbíjení kolejí a výhybek, svařování, oprava bezstykové koleje, montáž kotev. | 6 | 4 | O
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 |  | 53083 A | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Hlinsko v Čechách: záhl. TK směr Žďárec u Skutče, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo S. Žďárec u Skutče: záhl. TK směr Hlinsko v Čechách, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 19.05.2025 | 08:15 | 20.05.2025 | 18:15 | 21. po 19: 10; 21. út 20: 10 |  | odstranění def. vad, oprava GPK | 7 | 3 | O
507 |  | 53083 B | Žďárec u Skutče: záhl. TK směr výhybna Cejřov, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo S. Žďárec u Skutče - Výh Cejřov: traťová bez TV, Výh Cejřov: celá bez TV, Výh Cejřov - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, Chrast u Chrudimi: celá bez TV, Chrast u Chrudimi - Slatiňany: traťová bez TV, Slatiňany: celá bez TV, Slatiňany - Chrudim: traťová bez TV, Chrudim: záhl. TK směr Slatiňany, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 21.05.2025 | 07:50 | 22.05.2025 | 17:40 | 21. st 21: 10; 21. čt 22: 10 |  | odstranění def. vad, oprava GPK | 7 | 3 | O
507 |  | Z-53092 A | Čachnov: záhl. TK směr Skuteč, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se2. Čachnov - Skuteč: traťová bez TV, Skuteč: celá bez TV, Skuteč - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Žďárec u Skutče: záhl. TK směr Skuteč, jeho část od návěstidla PL po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 02.05.2025 | 08:00 | 16.05.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výměna kolejnic, výměna pražců v km 50,400 - 50,900; km 51,000 - 51,330; svařování, úprava GPK, oprava výhybek, oprava přejezdů P6913 a P6933 | 7 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. pá 2 to 20. pá 16
507 |  | Z-53092 B | Čachnov: 2. bez TV, Čachnov: zhl. TK směr Skuteč, jeho část od námezníku výhybky číslo 5 po návěstidlo Se2. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 12.05.2025 | 08:00 | 16.05.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Nelze křižovat. | výměna pražců, výměna kolejnic, úprava GPK | 7 | 3 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 20. po 12 to 20. pá 16
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | 53058 A | Železný Brod - Malá Skála: traťová bez TV, Malá Skála: celá bez TV, Malá Skála - Turnov: traťová bez TV, Železný Brod: záhl. směr Malá Skála, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se5. Turnov: záhl. TK směr Malá Skála. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 155d | 08.04.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | současně s Železný Brod - Tanvald | rekonstrukce traťového úseku, kompletní rekonstrukce ŽST Malá Skála; oprava mostu v km 119,995 - zhotovení izolace a sanace mostu | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
508 |  | Z-53088 A | Turnov: výh.: č. 7, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 12.05.2025 | 08:00 | 12.05.2025 | 16:00 | 20. po 12: 8 |  | svařování | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 |  | Z-53088 B | Turnov: výh.: č. 5, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 13.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 17:00 | 20. út 13: 9 |  | svařování | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 |  | Z-53088 C | Turnov: výh.: č. 3, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 14.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 17:00 | 20. st 14: 9 |  | svařování | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 |  | Z-53088 D | Turnov: výh.: č. 1, | X | S |  |  |  | X | D | 9h | 15.05.2025 | 08:00 | 15.05.2025 | 17:00 | 20. čt 15: 9 | v souběhu s ROV 53058 A | svařování | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
508 | Zm | Z-53088 E | Liberec: zhl. střední, jeho část od hrotu výhybky č. 48 po hrot výhybky č. 60. |  | S |  |  |  |  | D | 4x7h | 05.05.2025 | 07:05 | 08.05.2025 | 14:00 | 19. čt 8: 7 |  | výměna výhybkových součástí | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 | Zm | Z-53088 E | Liberec: zhl. střední, jeho část od hrotu výhybky č. 48 po hrot výhybky č. 60. |  | S |  |  |  |  | D | 4x7h | 05.05.2025 | 07:05 | 08.05.2025 | 14:00 | 19. po 5: 7; 19. út 6: 7; 19. st 7: 7 | rozšíření prací a vyloučení | výměna výhybkových součástí | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 | D | Z-53088 M | Liberec: 10. bez TV, její část od návěstidla Sc10 po návěstidlo Lc10 Liberec: 14. bez TV, její část od návěstidla Sc14 po návěstidlo Lc14 |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 12.05.2025 | 08:00 | 16.05.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | úprava BK, následné prpracování | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. po 12 to 20. pá 16
508 |  | Z-53088 F | Liberec: 107. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 70 po návěstidlo L107 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 13.05.2025 | 06:35 | 15.05.2025 | 14:00 | 20. út 13: 7; 20. čt 15: 7 |  | svařování | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 |  | Z-53088 G | Liberec: 111. bez TV, její část od návěstidla Sc111 po návěstidlo L111 |  | S |  |  |  |  | D | 2x3h | 14.05.2025 | 11:00 | 16.05.2025 | 14:00 | 20. st 14: 3; 20. pá 16: 3 |  | svařování | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 |  | Z-53088 H | Liberec: 110. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x4h | 14.05.2025 | 07:00 | 16.05.2025 | 11:00 | 20. st 14: 4; 20. pá 16: 4 |  | svařování | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 |  | Z-53088 I | Liberec: zhl. TK směr Chrastava, jeho část odnámezníku výhybky č. 104 po hrot výhybky č. 95. |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 20.05.2025 | 07:35 | 21.05.2025 | 14:00 | 21. út 20: 6; 21. st 21: 6 |  | svařování | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 |  | Z-53088 J | Liberec: výh.: č. 119, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 05.05.2025 | 07:00 | 07.05.2025 | 15:00 | [32 empty] | souvislá výměna pražců | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 19. po 5 to 19. st 7
508 |  | Z-53088 K | Liberec: výh.: č. 22, |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 12.05.2025 | 07:00 | 15.05.2025 | 15:00 | [32 empty] | souvislá výměna pražců | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 20. po 12 to 20. čt 15
508 |  | Z-53088 L | Liberec: výh.: č. 82, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 19.05.2025 | 07:00 | 23.05.2025 | 15:00 | [32 empty] | souvislá výměna pražců | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 21. po 19 to 21. pá 23
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 | Zm | 53095 A | Trutnov hlavní nádraží - Pilníkov: traťová bez TV, Pilníkov: celá bez TV, Pilníkov - Hostinné: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 20.05.2025 | 08:45 | 22.05.2025 | 17:10 | [31 empty] | rozšíření vyloučení - navýšení objemu prací | ASP; oprava bezstykové koleje; oprava přejzdu v km 118,051 (P4556) - na trase NAD (lze alternativní cestou); práce MIJ na mostu v km 123,974 (dne 21. května 2025 cca 2 hod.) | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 21. út 20 to 21. čt 22
510 |  | 53095 B | Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 4h | 22.05.2025 | 07:40 | 22.05.2025 | 12:00 | 21. čt 22: 4 |  | práce MIJ na mostech v km 100,174 a 106,213 | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 |  | 53059 A | Roztoky u Jilemnice - Stará Paka: traťová bez TV, Roztoky u Jilemnice: celá bez TV, Stará Paka: záhl. TK směr Roztoky u Jilemnice, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se10. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 03.05.2025 | 07:00 | 08.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. 4x PZZ mimo trasu NAD | následná úprava GPK; broušení kolejnic; demontáž PZM a oprava komunikací na přejezdech P4498, P4497, P4494, P4493 | 6 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. so 3 to 19. čt 8
510 |  | 53059 B | Kunčice nad Labem: celá bez TV, Hostinné - Kunčice nad Labem: traťová bez TV, Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších: traťová bez TV, Kunčice nad Labem - Vrchlabí: traťová bez TV, Vrchlabí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 09.05.2025 | 07:00 | 11.05.2025 | 18:00 | [32 empty] | následná úprava GPK; broušení kolejnic | 6 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. pá 9 to 19. ne 11
510 | D | 53059 C | Kunčice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po návěstidlo S4 Kunčice nad Labem: 6. bez TV, její část od návěstidla Se4 po návěstidlo Se3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 11.05.2025 | 18:00 | 13.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | následná úprava kolejí | 6 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. ne 11 to 20. út 13
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 |  | 53031 A | Hořice v Podkrkonoší - Ostroměř: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x10h | 05.05.2025 | 07:15 | 13.05.2025 | 17:15 | 19. po 5: 10; 19. út 6: 10; 19. st 7: 10; 20. po 12: 10; 20. út 13: 10 |  | Výstavba mostu D35 - montáž skruže. | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
512 |  | Z-53091 A | Lichkov: zhl. TK směr Dolní Lipka/Miedzylesie včetně částí SK číslo 5 a 7 od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidla S5, S7 a námezník výhybky číslo 10 . Lichkov: 9. bez TV, Lichkov: 3.,5.,7.,9. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 26.05.2025 | 08:00 | 29.05.2025 | 18:00 | [32 empty] | Výměna pražců,GPK,svařování. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 22. po 26 to 22. čt 29
512 |  | Z-53091 B | Lichkov: výh.: 8, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 28.05.2025 | 08:00 | 29.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. Výlukové souběhy: 53091 A. | Výměna pražců, GPK. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 22. st 28 to 22. čt 29
512 |  | 55004 A | Letohrad: zab. zař.: ETCS. Letohrad - Lanšperk: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 198d | 15.12.2024 | 00:00 | 30.06.2025 | 18:00 | [32 empty] | Po rekonstrukci PZS dojde k dočasnému nesouladu adresné konfigurace SZZ s ASW ETCS/RBC až do doby, kdy dojde k úpravě ETCS na prodloužený T_SectionTimer. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
512 |  | Z-53082 A | Letohrad: 9. bez TV, její část od návěstidla L9 po návěstidlo S9 Letohrad: 7.,9.,11. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 19d | 05.05.2025 | 08:00 | 23.05.2025 | 17:00 | [32 empty] | Práce na střeše u koleje č. 9. | 7 | 9 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 19. po 5 to 21. pá 23
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 |  | 53103 B | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 4x5h | 13.05.2025 | 23:10 | 18.05.2025 | 04:20 | 20. út 13: (; 20. st 14: )(; 20. čt 15: )(; 20. pá 16: ); 20. so 17: (; 20. ne 18: ) | Nad RPV. | Rozvoz materiálu, skládání pražců; sypání štěrků; pokládka 2. SK Rašovice. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
513 |  | 53103 B1 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 5h | 16.05.2025 | 23:30 | 17.05.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | Rozvoz materiálu, skládání pražců; sypání štěrků; pokládka 2. SK Rašovice. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. pá 16 to 20. so 17
513 |  | 53103 A | Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x13h | 18.05.2025 | 06:00 | 25.05.2025 | 19:00 | 20. ne 18: 13; 21. ne 25: 13 | Nad RPV. | Rozvoz materiálu; sypání štěrků. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
513 |  | 53103 A1 | Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 10x5h | 19.05.2025 | 22:55 | 31.05.2025 | 03:55 | 21. po 19: (; 21. út 20: )(; 21. st 21: )(; 21. čt 22: )(; 21. pá 23: )(; 21. so 24: ); 22. po 26: (; 22. út 27: )(; 22. st 28: )(; 22. čt 29: )(; 22. pá 30: )(; 22. so 31: ) | Nad RPV. | Rozvoz materiálu; sypání štěrků. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
514 |  | 63088 A | Olbramovice: záhl. směr Štětkovice. Olbramovice - Štětkovice: traťová bez TV, Štětkovice: celá bez TV, Štětkovice - Sedlčany: traťová bez TV, Sedlčany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 24.03.2025 | 08:00 | 12.05.2025 | 17:00 | [32 empty] | Výměna kolejového roštu, výměna výhybek, oprava přejezdů, oprava nastupišť, ASP, výměna přejezdové konstrukce na přejezdu P6086 Stavební správa. | 15 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 20. po 12
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 |  | Z-63131 A | Čáslav místní nádraží: výh.: 101, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Čáslav - Skovice, ze směru Čáslav místní nádraží. | X | S | X |  |  | X | Ne | 4d | 16.05.2025 | 17:00 | 19.05.2025 | 07:00 | [32 empty] | Výměna výhybkových součástí ve výhybce č. 101, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. pá 16 to 21. po 19
515 |  | Z-63131 B | Čáslav místní nádraží: výh.: 103,104, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Čáslav - Skovice, ze směru Čáslav místní nádraží. | X | S | X |  |  | X | Ne | 4d | 23.05.2025 | 17:00 | 26.05.2025 | 07:00 | [32 empty] | Vvýměna výhybkových součástí ve výhybce č. 103, 104, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 21. pá 23 to 22. po 26
515 |  | Z-63131 C | Čáslav místní nádraží: výh.: 201ab, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Čáslav místní nádraží - Skovice, ze směru Čáslav místní nádraží. | X | S | X |  |  | X | Ne | 4d | 30.05.2025 | 17:00 | 02.06.2025 | 07:00 | [32 empty] | Vvýměna výhybkových součástí ve výhybce č. 201ab, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. pá 30 to 22. so 31
515 | D | Z-63091 A | Čáslav - Skovice: traťová bez TV, Skovice - Žleby: traťová bez TV, Skovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 15.05.2025 | 17:00 | 20.05.2025 | 07:00 | [31 empty] | Nad RPV. souběh s 63131 A (Čáslav výh. 101) | Strojní čištění, doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění. | 14 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. čt 15 to 21. út 20
515 | D | Z-63091 A1 | Čáslav - Skovice: traťová bez TV, Skovice - Žleby: traťová bez TV, Skovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 23.05.2025 | 17:00 | 26.05.2025 | 07:00 | [31 empty] | Nad RPV. souběh s 63131 B (Čáslav výh. 103,104) | Strojní čištění, doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění. | 14 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. pá 23 to 22. po 26
515 | D | Z-63091 A1 | Čáslav - Skovice: traťová bez TV, Skovice - Žleby: traťová bez TV, Skovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 30.05.2025 | 17:00 | 02.06.2025 | 07:00 | [31 empty] | Nad RPV. souběh s 63131 C (Čáslav výh. 201 a/b) | Strojní čištění, doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění. | 14 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. pá 30 to 22. so 31
515 | D | Z-63091 B | Žleby: celá bez TV, Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou: celá bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, Třemošnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 19d | 15.05.2025 | 17:00 | 02.06.2025 | 07:00 | [31 empty] | souběh s 63131 A, B, C | Strojní čištění, doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění. | 14 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. čt 15 to 22. so 31
515 |  | Z-63129 A | Pečky - Plaňany: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 10d | 05.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou B. | Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, úprava GPK. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. po 5 to 20. st 14
515 |  | Z-63129 B | Plaňany - Bošice: traťová bez TV, Plaňany: 2.,2a bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 05.05.2025 | 08:00 | 13.06.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, čištění a doplnění kolejového lože, svařování úprava GPK strojně, oprava železničních přejezdů, úprava odvodnění. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. po 5 to 22. so 31
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 |  | 53074 B1 | Přelouč nákladní nádraží: záhl. TK směr Choltice, jeho část od návěstidla Se106 po návěstidlo HL. Přelouč nákladní nádraží - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice: traťová bez TV, Prachovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 16d | 01.05.2025 | 07:00 | 16.05.2025 | 18:00 | [32 empty] | Rekonstrukce TZZ Přelouč-Prachovice, rekonstrukce ŽST Choltice a P5028, H. Městec - rekonstrukce SK č. 5, 7, 9 a zhl. směr Kostelec u H. M., Prachovice - náhrada výhybek kolejovými poli; práce na ZZ. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 20. pá 16
517 |  | 53074 C | Prachovice: 1.,1b,1c,1d,2.,2a,3.,3a,3b bez TV, Prachovice: zhl. TK směr Kostelec u Heřmanova Městce od hrotů jazyků výhybek číslo 1 a 2 po hroty jazyků výhybky číslo 7. Prachovice: výh.: 6, |  | S |  |  |  | X | Ne | 32d | 16.05.2025 | 18:00 | 16.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | Výlukové souběhy: 53074 D. | Rekonstrukce TZZ Přelouč-Prachovice; Heř. Městec - snesení kolejí 11,11a,11b, rekonstrukce kolejiště; Prachovice - práce na ŽSv. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. pá 16 to 22. so 31
517 |  | 53074 D | Heřmanův Městec: 5.,7.,9.,9a,11.,11a,11b bez TV, 5. SK její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Heřmanův Městec: zhl. TK směr Kostelec u Heřmanova Městce, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 4 a námezníku výhybky číslo 13 po námezníky výhybek číslo 11, 12 a hroty jazyků výhybky číslo 14. Heřmanův Městec: zhl. TK směr Choltice, jeho část od námezníku výhybky číslo 22 po izolovaný styk v km 12,902 (mezi výhybkami číslo 24 a 25). |  | S |  |  |  | X | Ne | 32d | 16.05.2025 | 18:00 | 16.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | Průjezd pouze po koleji č. 3. | Rekonstrukce TZZ Přelouč-Prachovice; Heř. Městec - snesení kolejí 11,11a,11b, rekonstrukce kolejiště; Prachovice - práce na ŽSv. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | bar: 20. pá 16 to 22. so 31
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 | D | 63065 O | Napájecí stanice Benešov u Prahy 3 kV Benešov u Prahy - Strančice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Benešov u Prahy - Bystřice u Benešova: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 22.05.2025 | 07:00 | 22.05.2025 | 13:00 | 21. čt 22: 6 |  | údržba NS | 13 | 5 | O
519 | D | 63065 N | Napájecí stanice Strančice Strančice - Praha-Zahradní Město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Strančice - Benešov u Prahy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 06.05.2025 | 07:00 | 06.05.2025 | 13:00 | 19. út 6: 6 |  | údržba NS | 13 | 5 | O
519 | Zm | 63121 F | Strančice - Říčany: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 18.05.2025 | 09:00 | 18.05.2025 | 15:00 | 20. ne 18: 6 | přesun z 14./15. 23:00-6:00 | výměna a vevaření 2xLIS | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
519 |  | 63121 E | Říčany: zhl. směr Praha Uhříněves od izolované styku mezi výh. č. 14 a 11 po námezník výh. č. 9. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 13.05.2025 | 22:00 | 14.05.2025 | 05:00 | [32 empty] | Výměna a vevaření 2xLIS | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 20. út 13 to 20. st 14
519 |  | 63121 D | Říčany: výh.: 6, její část od hrotu jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.05.2025 | 08:00 | 17.05.2025 | 15:00 | 20. so 17: 7 |  | Výměna vadné srdcovky | 15 | 5 | O
519 | D | 63121 C | Říčany - Praha-Uhříněves: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 24.05.2025 | 08:00 | 24.05.2025 | 14:00 | 21. so 24: 6 |  | výměna vevaření 2xLIS | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63149 A | Praha-Uhříněves: zhl. směr Praha Hostivař od náv. Lc2b po náv. Sc102. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.05.2025 | 09:00 | 20.05.2025 | 15:00 | 21. út 20: 6 |  | Výměna vadné srdcovky v.č. 30, navaření defektoskopicky vadné srdcovky v.č. 18 | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63149 C | Praha-Hostivař: zhl. směr Praha Zahradní Město od námezníku výh. č. 18 po námezník výh. č. 19. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.05.2025 | 09:00 | 21.05.2025 | 15:00 | 21. st 21: 6 |  | navaření srdcovky | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63149 D | Praha-Hostivař: záhl. a zhl. směr 2. traťová kolej Praha Hostivař - Praha Zahradní Město od náv. Se18 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město, ze směru Praha-Hostivař. Praha-Hostivař - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, |  | T+S | X |  | V |  | D | 7h | 22.05.2025 | 08:30 | 22.05.2025 | 15:30 | 21. čt 22: 7 |  | navaření srdcovky | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63149 B | Praha-Hostivař: zhl. směr Praha Uhříněves od námezníku výh. č. 10 po námezník výh. č. 9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 25.05.2025 | 09:00 | 25.05.2025 | 15:00 | 21. ne 25: 6 |  | navaření srdcovky | 15 | 5 | O
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | 63005 V | Karlštejn: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
521 |  | 63005 W | Karlštejn: 3. jen TV, od vložené izoloace v km 30,350 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
521 |  | 65001 Y | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výluka ETCS | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
521 |  | 63005 B | Karlštejn - Odb Lom: 2. bez TV, Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Odb Lom: záhl. a zhl. od náv. 2L po počítací bod LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 69d | 07.03.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1 to 20. st 14
521 |  | 63005 R | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom |  | T |  |  |  |  | Ne | 69d | 07.03.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1 to 20. st 14
521 |  | 63005 D3 | Odb Lom - Beroun: 2. bez TV, Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. Odb Lom: záhl. a zhl. od počítacího bodu LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4) po náv. 2S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 30.04.2025 | 23:20 | 01.05.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 63005 F3. | návoz, odvoz materálu, odlesňování | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1
521 |  | 63005 F3 | Beroun - Karlštejn: 1. bez TV, kolejově včetně 1. koleje na Odb Lom mezi náv. 1S po náv. 1L Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 30.04.2025 | 23:20 | 01.05.2025 | 04:30 | [31 empty] | V souběhu s ROV 63005 B. | návoz, odvoz materiálu, odlesňování | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1
521 |  | 63005 N3 | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom Odb Lom: napěťově včetně 1. koleje na Odb Lom od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 30.04.2025 | 23:20 | 01.05.2025 | 04:30 | [32 empty] | návoz, odvoz materiálu, odlesňování | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1
521 |  | 63005 T3 | Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 30.04.2025 | 23:20 | 01.05.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz, odvoz materiálu, odlesňování | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1
521 |  | 63005 D3 | Odb Lom - Beroun: 2. bez TV, Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. Odb Lom: záhl. a zhl. od počítacího bodu LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4) po náv. 2S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 13x5h | 01.05.2025 | 23:20 | 14.05.2025 | 04:30 | 18. čt 1: (; 18. pá 2: )(; 18. so 3: )(; 18. ne 4: )(; 19. po 5: )(; 19. út 6: )(; 19. st 7: )(; 19. čt 8: )(; 19. pá 9: )(; 19. so 10: )(; 19. ne 11: )(; 20. po 12: )(; 20. út 13: )(; 20. st 14: ) | Nad RPV. V souběhu s ROV 63005 F3. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 F3 | Beroun - Karlštejn: 1. bez TV, kolejově včetně 1. koleje na Odb Lom mezi náv. 1S po náv. 1L Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). | X | T+S |  |  |  | X | N | 13x5h | 01.05.2025 | 23:20 | 14.05.2025 | 04:30 | 18. čt 1: (; 18. pá 2: )(; 18. so 3: )(; 18. ne 4: )(; 19. po 5: )(; 19. út 6: )(; 19. st 7: )(; 19. čt 8: )(; 19. pá 9: )(; 19. so 10: )(; 19. ne 11: )(; 20. po 12: )(; 20. út 13: )(; 20. st 14: ) | V souběhu s ROV 63005 B. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
521 |  | 63005 N3 | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom Odb Lom: napěťově včetně 1. koleje na Odb Lom od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T+S |  |  |  |  | N | 13x5h | 01.05.2025 | 23:20 | 14.05.2025 | 04:30 | 18. čt 1: (; 18. pá 2: )(; 18. so 3: )(; 18. ne 4: )(; 19. po 5: )(; 19. út 6: )(; 19. st 7: )(; 19. čt 8: )(; 19. pá 9: )(; 19. so 10: )(; 19. ne 11: )(; 20. po 12: )(; 20. út 13: )(; 20. st 14: ) |  | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
521 |  | 63005 T3 | Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 13x5h | 01.05.2025 | 23:20 | 14.05.2025 | 04:30 | 18. čt 1: (; 18. pá 2: )(; 18. so 3: )(; 18. ne 4: )(; 19. po 5: )(; 19. út 6: )(; 19. st 7: )(; 19. čt 8: )(; 19. pá 9: )(; 19. so 10: )(; 19. ne 11: )(; 20. po 12: )(; 20. út 13: )(; 20. st 14: ) | Nad RPV. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63089 A5 | Karlštejn: 2. bez TV, kolejově od náv. S2 po náv. L2 Karlštejn: 4. bez TV, kolejově od náv. S4 po náv. L4 Karlštejn: zhl. směr Odb Lom od náv. L2 a L4 po náv. Se8. |  | S |  |  |  |  | D | 3x12h | 06.05.2025 | 07:00 | 08.05.2025 | 19:00 | 19. út 6: 12; 19. st 7: 12; 19. čt 8: 12 | Změna od RPV. V souběhu s ROV 63005 B. | montáž TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63089 P5 | Karlštejn: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x12h | 06.05.2025 | 07:00 | 08.05.2025 | 19:00 | 19. út 6: 12; 19. st 7: 12; 19. čt 8: 12 |  | montáž TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
521 |  | 63005 A | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 80d | 14.05.2025 | 18:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 20. st 14 to 22. so 31
521 |  | 63005 P | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | Ne | 80d | 14.05.2025 | 18:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 20. st 14 to 22. so 31
521 |  | 63005 C3 | Beroun - Odb Lom: 1. bez TV, Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom: záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  | X | N | 18x5h | 14.05.2025 | 23:20 | 01.06.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 63003 G3. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. st 14 to 22. so 31
521 |  | 63005 E3 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | S |  |  |  | X | N | 18x5h | 14.05.2025 | 23:20 | 01.06.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. st 14 to 22. so 31
521 |  | 63005 G3 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 14.05.2025 | 23:20 | 15.05.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 63005 A. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. st 14 to 20. čt 15
521 |  | 63005 O3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 14.05.2025 | 23:20 | 15.05.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. st 14 to 20. čt 15
521 |  | 63005 S3 | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom |  | T |  |  |  |  | N | 18x5h | 14.05.2025 | 23:20 | 01.06.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. st 14 to 22. so 31
521 |  | 63005 U3 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | N | 18x5h | 14.05.2025 | 23:20 | 01.06.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. st 14 to 22. so 31
521 |  | 63005 G3 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 17x5h | 15.05.2025 | 23:20 | 01.06.2025 | 04:30 | [31 empty] | V souběhu s ROV 63005 A. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. čt 15 to 22. so 31
521 |  | 63005 O3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 17x5h | 15.05.2025 | 23:20 | 01.06.2025 | 04:30 | [32 empty] | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. čt 15 to 22. so 31
521 |  | 63089 B5 | Karlštejn: 1. bez TV, kolejově od náv. S1 po náv. L1 Karlštejn: 5. bez TV, kolejově od náv. S5 po náv. L5 Karlštejn: zhl. směr Odb Lom od náv. L1, L3 a L5 po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). |  | S |  |  |  |  | D | 2x12h | 17.05.2025 | 07:00 | 18.05.2025 | 19:00 | 20. so 17: 12; 20. ne 18: 12 | Změna od RPV. V souběhu s ROV 63005 A. | demontáž TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63089 R5 | Karlštejn: 1.,5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x12h | 17.05.2025 | 07:00 | 18.05.2025 | 19:00 | 20. so 17: 12; 20. ne 18: 12 | Změna od RPV. | demontáž TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | Z-73163 B | Blatno u Jesenice: záhl. a zhl. směr Lubenec, v části od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo ZS. Blatno u Jesenice - Lubenec: traťová bez TV, Lubenec: celá bez TV, Lubenec - Chyše: traťová bez TV, Chyše: celá bez TV, Chyše - Protivec: traťová bez TV, Protivec: celá bez TV, Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 15.05.2025 | 07:20 | 03.06.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Současně s ROV 73163 A. | TSO koleje v km 30,000 - 31,100; km 36,800 - 37,700 a výhybky č. 16, výměna pražců a oprava přejezdů v km 9,406 (P1854), km 9,568 (P1855) 10,622 (P1856) | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 20. čt 15 to 22. so 31
522 |  | Z-73163 A | Protivec - Žlutice: traťová bez TV, Žlutice: celá bez TV, Žlutice - Štědrá: traťová bez TV, Štědrá: celá bez TV, Štědrá - Toužim: traťová bez TV, Toužim: celá bez TV, Toužim - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 12.05.2025 | 07:20 | 30.06.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. V km 53,947; km 53,988; km 54,276; km 56,255 a km 56,564 konsolidační PJ 30 km/hod od 30. 6. 2025 - 11. 7. 2025. | TSO v km 77,500 - 79,270, SVP v km 56,800 - 57,390, JVK, JVP, broušení a svařování kolejnic, oprava přejezdu v km 68,951 (P1826), údržba odvodnění a zasíťování skal, oprava mostů (6x) a propustků (7x) | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 20. po 12 to 22. so 31
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 | D | 63049 J | Praha-Vysočany: zhl. jeho část směr odb. Balabenka od námezníku výh. č. 15 po námezník výh. č. 16. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.05.2025 | 09:00 | 17.05.2025 | 16:00 | 20. so 17: 7 |  | Výměna srdcovky ZMB3 | 16 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
524 |  | 63013 C | Mstětice: 1.,3. bez TV, Mstětice: zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 8aXS a 6XS po námezník výh. č. 1. Mstětice: zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 14 po hroty výh. č. 14. |  | S |  |  |  |  | Ne | 75d | 07.04.2025 | 09:00 | 20.06.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace - SP2H | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
524 |  | 63013 H | Mstětice: 1.,3. jen TV, napěťově od zakotvení na TP č. 9N cca v km 13,050 po vloženou izolaci u TP č. 59N cca v km 14,330 |  | S |  |  |  |  | Ne | 75d | 07.04.2025 | 09:00 | 20.06.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace SP2H | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
524 |  | 63013 M8 | Odb Záluží - Mstětice: 1.,2. bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 4x4h | 03.05.2025 | 22:40 | 09.05.2025 | 02:15 | 18. so 3: (; 18. ne 4: ); 19. út 6: (; 19. st 7: )(; 19. čt 8: )(; 19. pá 9: ) | Nad RPV. | doplnění ŠL | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 |  | 63013 N8 | Mstětice: 2.,4. bez TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od náv. 2L po námezník výh. č. 5 a 9 a od náv. 1L po námezník výh. č. 1. Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od náv. 2S po námezník výh. č. 12 a od náv. 1S po hroty výh. č. 14. |  | S |  |  |  |  | N | 4x4h | 03.05.2025 | 22:40 | 09.05.2025 | 02:15 | 18. so 3: (; 18. ne 4: ); 19. út 6: (; 19. st 7: )(; 19. čt 8: )(; 19. pá 9: ) | Nad RPV. Souběh s etapou C. | doplnění ŠL | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 |  | 63013 O8 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 4x4h | 03.05.2025 | 22:40 | 09.05.2025 | 02:15 | 18. so 3: (; 18. ne 4: ); 19. út 6: (; 19. st 7: )(; 19. čt 8: )(; 19. pá 9: ) | Nad RPV. | doplnění ŠL | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 | D | 63013 P | Čelákovice: napěťově napájecí převěs od napáječe N11 po ÚO N111 a od napáječe N12 po ÚO N112 v TM Čelákovice |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 06.05.2025 | 07:00 | 11.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | betonáž TZ 7MN | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. út 6 to 19. ne 11
524 | D | 63013 R7 | Čelákovice - Odb Záluží: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 09.05.2025 | 09:00 | 09.05.2025 | 18:00 | 19. pá 9: 9 | Nad RPV. | betonáž TZ 63N | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
524 | D | 63013 R1 | Čelákovice - Odb Záluží: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x10h | 10.05.2025 | 08:00 | 11.05.2025 | 18:00 | 19. so 10: 10; 19. ne 11: 10 | Nad RPV. | betonáž TZ 63N | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
524 |  | 63013 I6 | Odb Záluží - Mstětice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x6h | 15.05.2025 | 22:40 | 17.05.2025 | 04:15 | 20. čt 15: (; 20. pá 16: )(; 20. so 17: ) | Souběh s etapami J6., K6. | pokládka výhybek č. 6, 7, 8 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 |  | 63013 J6 | Mstětice: 2.,4. + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od náv. 2L po námezník výh. č. 5 a 9 a od náv. 1L po námezník výh. č. 1. Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od náv. 2S po námezník výh. č. 12 a od náv. 1S po hroty výh. č. 14. |  | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 15.05.2025 | 22:40 | 17.05.2025 | 04:15 | 20. čt 15: (; 20. pá 16: )(; 20. so 17: ) | Souběh s etapami C, H, I6., K6. | pokládka výhybek č. 6, 7, 8 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 |  | 63013 K6 | Mstětice - Praha-Horní Počernice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x6h | 15.05.2025 | 22:40 | 17.05.2025 | 04:15 | 20. čt 15: (; 20. pá 16: )(; 20. so 17: ) | Souběh s etapami I6., J6. | pokládka výhybek č. 6, 7, 8 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 |  | 63013 L3 | Odb Záluží - Mstětice: 2. + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od náv. 2L po námezník výh. č. 2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 12h | 31.05.2025 | 07:00 | 31.05.2025 | 19:00 | 22. so 31: 12 |  | přesun kolejnic | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 15
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63003 A | Praha-Smíchov: 10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
525 |  | 63003 P | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D,10.,10A,12.,12A,14.,14A,14C,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D bez TV, od zarážedla kusé SK 8B po návěstidlo L8 (včetně zhlaví mezi SK 8B a SK 8D, zhlaví mezi SK 8D a SK 8 a zhlaví mezi SK8 a SK8A) Praha-Smíchov: 6. bez TV, její část od náv. Sc6 po náv. S6 Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Praha-Vyšehrad od náv. S10 po hroty výh. č. 18b (včetně části SK 10). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
525 |  | 63009 P | Praha-Smíchov: 4.,4a,6.,6a jen TV, napěťově TV nad SK 4a a SK 4 od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,130 (úroveň výh. č. 64), napěťově TV nad SK 6 a SK 6a od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,163 (úroveň výh. č. 65) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
525 |  | 63009 W | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rušení kolejí a TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
525 |  | 63003 O | Praha-Smíchov: napěťově TV nad SK 2AT od konce TV nad SK 2AT v km 0,900 po konec TV v km 1,667 (TP 104 v záhlaví směr Výh Prokopské údolí) v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  |  |  | Ne | 336d | 12.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
525 |  | 63017 A | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 3,524 Výh Vyšehrad) po ÚO 402 (km 4,010 P. Smíchov) Výh Praha-Vyšehrad: 502a + TV, kolejově od náv. Sc502a po náv. L502a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L502a po náv. 2S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. záhlaví a zhlaví směr Výh Vyšehrad od náv 2L po počítací bod SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | mosty v km 3,891; 3,954 a 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
525 |  | 63017 B | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov, ze směru Praha-Smíchov. Praha-Smíchov: 2B,2.,2A jen TV, od ÚO 402 v km 4,010 po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh č. 69 |  | S | X |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
525 |  | 63017 C | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od náv. S1 do km 0,580 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
525 |  | 63017 F | Praha-Smíchov: 4A bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,698 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
525 |  | 63017 K | Praha-Smíchov: 6. bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,680 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
525 |  | 63017 P | Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
525 |  | 63017 C9 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,580 do km 0,610 |  | S |  |  |  |  | Ne | 289d | 28.02.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
525 |  | 63017 H | Praha-Smíchov: 6.,6A bez TV, od km 0,680 po náv. L6 (včetně zhlaví mezi SK 6A a SK 6) |  | S |  |  |  |  | Ne | 286d | 03.03.2025 | 21:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
525 |  | 63017 L3 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x6h | 02.05.2025 | 22:00 | 17.05.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou A. | rozklemování ÚD P17+P10, stavba TZ 41N | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 2 to 18. so 3; 19. pá 9 to 19. so 10; 20. pá 16 to 20. so 17
525 |  | 63017 N3 | Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK3 |  | S |  |  |  |  | N | 3x6h | 02.05.2025 | 22:00 | 17.05.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | rozklemování ÚD P15+P10 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 2 to 18. so 3; 19. pá 9 to 19. so 10; 20. pá 16 to 20. so 17
525 |  | 63017 S3 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 3x6h | 02.05.2025 | 22:00 | 17.05.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou T3. | rozklemování ÚD P17+P10, stavba TZ 41N | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 2 to 18. so 3; 19. pá 9 to 19. so 10; 20. pá 16 to 20. so 17
525 |  | 63017 T3 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 3x6h | 02.05.2025 | 22:00 | 17.05.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou S3. | rozklemování ÚD P17+P10, stavba TZ 41N | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 2 to 18. so 3; 19. pá 9 to 19. so 10; 20. pá 16 to 20. so 17
525 |  | 63017 X | Praha-Smíchov: 7. bez TV, od náv. S7 po náv. VL7 Praha-Smíchov: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 03.05.2025 | 04:20 | 05.05.2025 | 00:50 | [31 empty] | Nad RPV. | pažení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 18. so 3 to 19. po 5
525 |  | 63017 X | Praha-Smíchov: 7. bez TV, od náv. S7 po náv. VL7 Praha-Smíchov: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 10.05.2025 | 04:20 | 12.05.2025 | 00:50 | [31 empty] | Nad RPV. | pažení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 19. so 10 to 20. po 12
525 |  | 63017 X | Praha-Smíchov: 7. bez TV, od náv. S7 po náv. VL7 Praha-Smíchov: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 17.05.2025 | 04:20 | 19.05.2025 | 00:50 | [31 empty] | Nad RPV. | pažení | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 20. so 17 to 21. po 19
525 |  | 63017 L5 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x4h | 05.05.2025 | 00:50 | 19.05.2025 | 04:20 | 19. po 5: 4; 20. po 12: 4; 21. po 19: 4 | Nad RPV. Souběh s etapou A. | proklemování ÚD P15 + P10 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 N5 | Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK3 |  | S |  |  |  |  | D | 3x4h | 05.05.2025 | 00:50 | 19.05.2025 | 04:20 | 19. po 5: 4; 20. čt 15: 4; 21. po 19: 4 | Nad RPV. | proklemování ÚD P15 + P10 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 S5 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3x4h | 05.05.2025 | 00:50 | 19.05.2025 | 04:20 | 19. po 5: 4; 20. po 12: 4; 21. po 19: 4 | Nad RPV. Souběh s etapou T5. | proklemování ÚD P15 + P10 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 T5 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3x4h | 05.05.2025 | 00:50 | 19.05.2025 | 04:20 | 19. po 5: 4; 20. po 12: 4; 21. po 19: 4 | Nad RPV. Souběh s etapou S5. | proklemování ÚD P15 + P10 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 | D | 63017 L3 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x6h | 26.05.2025 | 22:00 | 29.05.2025 | 04:20 | 22. po 26: (; 22. út 27: )(; 22. st 28: )(; 22. čt 29: ) | Nad RPV. Souběh s etapou A. | rozklemování ÚD P17+P10, stavba TZ 41N | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | D | 63017 S3 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 3x6h | 26.05.2025 | 22:00 | 29.05.2025 | 04:20 | 22. po 26: (; 22. út 27: )(; 22. st 28: )(; 22. čt 29: ) | Nad RPV. Souběh s etapou T3. | rozklemování ÚD P17+P10, stavba TZ 41N | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | D | 63017 T3 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 3x6h | 26.05.2025 | 22:00 | 29.05.2025 | 04:20 | 22. po 26: (; 22. út 27: )(; 22. st 28: )(; 22. čt 29: ) | Nad RPV. Souběh s etapou S3. | rozklemování ÚD P17+P10, stavba TZ 41N | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | D | Z-63142 A | Praha-Vršovice: zhl. směr Praha Eden od hrotu jazyků výh. č. 19 po námezník výh. č. 13. |  | S |  |  |  |  | N | 2x8h | 05.05.2025 | 22:00 | 07.05.2025 | 06:00 | 19. po 5: (; 19. út 6: )(; 19. st 7: ) |  | výměna podkladnic | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 | D | Z-63142 B | Praha-Vršovice: zhl. směr Praha hlavní nádraží od návěstidla L9 po námezník výhybek č. 46 a 44. |  | S |  |  |  |  | N | 2x8h | 13.05.2025 | 22:00 | 15.05.2025 | 06:00 | 20. út 13: (; 20. st 14: )(; 20. čt 15: ) |  | výměna podkladnic | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 | D | Z-63142 K | Praha hlavní nádraží: zhl. směr Praha Libeň od námezníku výh. č. 85 po námezník výh. č. 87. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 27.05.2025 | 23:00 | 28.05.2025 | 05:00 | [32 empty] | výměna srdcovky ZMB3 | 15 | 5 | O | bar: 22. út 27 to 22. st 28
525 |  | 63120 D | Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1. bez TV, Praha-Malešice: záhl. a zhl. směr 1. traťová kolej Praha Zahradní Město - Praha Malešice od náv. 1S po hroty jazyků výhybky č. 24. | X | T+S |  |  |  |  | N | 4h | 11.05.2025 | 23:00 | 12.05.2025 | 02:45 | [31 empty] | Souběh s etapou E. | Výměna a vevaření LIS. | 15 | 5 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. ne 11 to 20. po 12
525 |  | 63120 E | Praha-Malešice: záhl. a zhl. směr 2. traťová kolej Praha Malešice - Praha Zahradní Město od náv. Se8 po náv. 2S. Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 4h | 11.05.2025 | 23:00 | 12.05.2025 | 02:45 | [31 empty] | Souběh s etapou D. | Výměna a vevaření LIS | 15 | 5 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. ne 11 to 20. po 12
525 |  | 63065 W2 | Napájecí stanice Zahradní Město Praha-Zahradní Město - Strančice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Běchovice - Praha-Zahradní Město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Libeň - Praha-Hostivař: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Libeň - Praha Masarykovo nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Odb Balabenka - Praha-Vršovice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Vršovice - Praha-Krč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Vršovice - Praha-Eden: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 14.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 17:00 | 20. st 14: 9 |  | PRE vypnutí kabelu 110kV K115 a K116 pro TM Zahradní Město | 13 | 5 | O
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63010 D | Praha-Bubny: 16. bez TV, kolejově od náv. S16 po náv. L16 Praha-Bubny: 4b bez TV, kolejově od náv. Se10 po zarážedlo kusé koleje Praha-Bubny: záhl. a zhl. směr P. Masarykovo n. od náv. 1L a 2L po námezník výh. č. 3 a 5 a po náv. S16. Praha-Bubny: záhl. a zhl. směr Praha Holešovice býv. Odb Stromovka od náv. L16 a od PB48 (mezi výh. č. 115 a 119) po náv. Se10, 2S a 1S. Praha-Bubny: celá jen TV, | X | S |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63010 J | Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou K. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63010 K | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou J. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63010 H | Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny: 1. bez TV, Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. směr Bubny od náv. 1BL po náv. Se18. Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny: 1. jen TV, od vložené izolace v úrovni náv. Se18 v dopravně P. Holešovice po ÚO 423 (km 412,880) v dopravně Praha-Bubny | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 05:20 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou I. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63010 I | Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2. bez TV, Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. směr Bubny od náv. 2BL po náv. Se17. Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2. jen TV, od ÚO 424 (km 412,880) v dopravně Praha-Bubny po vloženou izolaci v úrovni náv. Se17 v dopravně P. Holešovice |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 05:20 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou H. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63006 R | Praha Masarykovo nádraží: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | kolej bez TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63008 D | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,106.,108. bez TV, od náv. Se108, Se109 a Se107 po zarážedla kusých kolejí Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Se108 a Se109 po hroty výh. č. nová 108 (stará výh. č. 111). |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | sanitární koleje | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63008 P | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,108. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | sanitární koleje | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63008 Z | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 101/102, od hrotů jazyků výhybky č. 101 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 102 z vedlejšího směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 103/105, od hrotů jazyků výhybky č. 103 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 105 z vedlejšího směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 111/112, od hrotů jazyků výhybky č. 111 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 112 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | nesjízdné spojky na Hrabovce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo nádraží: 6. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 701.,702. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: záhl. a zhl. směr P. Bubny od náv. 1S a 2S po náv. Se700, Se701 a L94 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha Masarykovo n.-Hrabovka, ze směru Praha Masarykovo nádraží-Viadukt. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny, ze směru Praha Masarykovo nádraží-Viadukt. Praha Masarykovo nádraží: záhl. a zhl. směr Viadukt od náv. Sc701 a Sc702 po náv. Sc6, po počítací bod PB26 (u námezníku výh. č. 23) a po náv. Se7. Praha Masarykovo nádraží: 701.,702. jen TV, od ÚO 411 a 412 (km 411,320) v dopravně Praha-Bubny po ÚO 206 (km 0,540) a po ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) v dopravně Praha Masarykovo n. | X | S | X |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s ROV 63010 J, K. | modernizace | 13 | 5 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63006 P | Praha Masarykovo nádraží: 6. jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) po vložené izolace P8 (před hroty výh. č. 17) a P9 (mezi výh. č. 23 a 32) v dopravně Praha Masarykovo n. |  | S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 04:15 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63066 D3 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Sc1, Sc2 a od hrotů výh. č. 302 po Vk3 a po náv. Lc103 a Lc101. Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Sc5, Sc4 a Sc3 po počítací bod PB26 (u námezníku výh. č. 23), po náv. Se7 a po náv. Lc102. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103. bez TV, kolejově včetně výhybky č. 115 vedlejším směrem od hrotů po Vk107 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, od náv. Sc101 po náv. Lc101 | X | S |  |  |  |  | N | 10x6h | 14.05.2025 | 22:20 | 24.05.2025 | 04:15 | 20. st 14: (; 20. čt 15: )(; 20. pá 16: )(; 20. so 17: )(; 20. ne 18: )(; 21. po 19: )(; 21. út 20: )(; 21. st 21: )(; 21. čt 22: )(; 21. pá 23: )(; 21. so 24: ) |  | sypání, skládka výhybek, kolejí, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63066 S3 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová: 201. spojovací kolej jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 408,080) v dopravně Praha Masarykovo n. Sluncová po ÚO 431 a ÚO 433 (km 408,960) v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101.,103.,105.,309a,311a jen TV, napěťově od ÚO 431 a ÚO 433 (km 408,960) v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí č. 2 a 1 ( km 410,800) v dopravně Praha Masarykovo n. Praha Masarykovo nádraží: 309.,311.,313.,315. jen TV, Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 10x6h | 14.05.2025 | 22:20 | 24.05.2025 | 04:15 | 20. st 14: (; 20. čt 15: )(; 20. pá 16: )(; 20. so 17: )(; 20. ne 18: )(; 21. po 19: )(; 21. út 20: )(; 21. st 21: )(; 21. čt 22: )(; 21. pá 23: )(; 21. so 24: ) | Souběh s etapami C3, D3. | sypání, skládka výhybek, kolejí, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63066 P | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. jen TV, napěťově od ÚO 432 (km 408,960) po vloženou izolaci P7 (u námezníku výh. č. 11) v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka |  | S |  |  |  |  | Ne | 150d | 05.03.2025 | 04:15 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63066 U3 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 3.,4.,5. jen TV, napěťově od vložené izolace P7 (u námezníku výh. č. 11), P8 (u námezníku výh. č. 17) a P9 (mezi výh. č. 23 a 32) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí č. 3, 4 a 5 ( km 410,800) v dopravně Praha Masarykovo n. |  | S |  |  |  |  | N | 10x6h | 14.05.2025 | 22:20 | 24.05.2025 | 04:15 | 20. st 14: (; 20. čt 15: )(; 20. pá 16: )(; 20. so 17: )(; 20. ne 18: )(; 21. po 19: )(; 21. út 20: )(; 21. st 21: )(; 21. čt 22: )(; 21. pá 23: )(; 21. so 24: ) | Souběh s etapou D3. | sypání, skládka výhybek, kolejí, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63066 B2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 | X | S |  |  |  |  | N | 8x4h | 24.05.2025 | 23:50 | 01.06.2025 | 04:15 | [32 empty] | sypání ŠL | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 21. so 24 to 22. so 31
526 |  | 63066 A | Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová: 202. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 406,321) v dopravně Praha-Libeň po ÚO 402 (km 408,470) v dopravně Praha-Masarykovo Sluncová Praha M.nádraží-Sluncová: 202a + TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. Lc202a po náv. S202. Praha M.nádraží-Sluncová - Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 202. spojovací kolej + TV, napěťově od ÚO 402 (km 408,370) po ÚO 432 (km 408,960) Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc202 po náv. Se106, Sc94 a Sc102 a po námezník výh. č. 110. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 120. bez TV, kolejově od náv. Se106 po zarážedlo kusé koleje Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 94. spojovací kolej bez TV, kolejově od náv. Sc94 po náv. L94 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 151d | 04.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63066 C3 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc103 a Sc101 po náv. Lc201. Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová: 201. spojovací kolej bez TV, Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. S201 po náv. 401BL, 402BL a po Lc201a. Praha M.nádraží-Sluncová: 201a bez TV, od náv. Lc201a po náv. 201L Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň: 201. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 10x6h | 14.05.2025 | 22:20 | 24.05.2025 | 04:15 | 20. st 14: (; 20. čt 15: )(; 20. pá 16: )(; 20. so 17: )(; 20. ne 18: )(; 21. po 19: )(; 21. út 20: )(; 21. st 21: )(; 21. čt 22: )(; 21. pá 23: )(; 21. so 24: ) | Souběh s etapou A. | sypání, skládka výhybek, kolejí, stavba TB | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63066 T3 | Praha M.nádraží-Sluncová: 201a jen TV, Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň: 201. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 408,080) v dopravně Praha Masarykovo n. Sluncová po ÚO 411 (km 406,321) v dopravně Praha-Libeň |  | T+S |  |  |  |  | N | 3x6h | 14.05.2025 | 22:20 | 17.05.2025 | 04:15 | 20. st 14: (; 20. čt 15: )(; 20. pá 16: )(; 20. so 17: ) | Souběh s etapou C3. | úprava TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63066 C2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc103 a Sc101 po náv. Lc201. Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová: 201. spojovací kolej bez TV, Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. S201 po náv. 401BL, 402BL a po Lc201a. Praha M.nádraží-Sluncová: 201a bez TV, od náv. Lc201a po náv. 201L Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň: 201. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 8x4h | 24.05.2025 | 23:50 | 01.06.2025 | 04:15 | [31 empty] | Souběh s etapou A. | sypání ŠL | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 21. so 24 to 22. so 31
526 |  | 63010 B | Praha-Bubny: 1.,3. bez TV, kolejově od náv. Sc1 a Sc3 po námezník výh. č. 110 Praha-Bubny: zhl. ve směru Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka od námezníku výh. č. 110 po PB48 (mezi výh. č. 115 a 119) a po zarážedlo kusé koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | koleje zrušeny | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
526 |  | 63010 C | Praha-Bubny: 1a,2a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | demontáž kolejí | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 | D | 63065 H | Napájecí stanice Roztoky u Prahy Roztoky u Prahy - Odb Balabenka: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Roztoky u Prahy - Vraňany: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 27.05.2025 | 07:00 | 27.05.2025 | 13:00 | 22. út 27: 6 |  | údržba NS | 13 | 7 | O
527 |  | 63095 K | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Nelahozeves, část od náv. Se33 po náv. Se31 . |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 05.05.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 16:00 | 19. po 5: 8 | Nad RPV. K+L+M | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63095 L | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Nelahozeves, část od náv. Se31 po náv. L1 včetně části 1.SK . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 05.05.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 13:00 | 19. po 5: 5 | Nad RPV. souběh L+M+K | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63095 M | Kralupy nad Vltavou: 1,3 jen TV, napěťově od ÚO 411 (v km 436,574) po ÚO 421 (v km 438,020) včetně TV nad částí SK 101 a SK 103 Kralupy nad Vltavou: 9,11,11a,13,13a,15,17,202,203 jen TV, napěťově od ÚD č. 66,67,68,69 po konec TV (zakotvení TV) na TP cca v km 0,865 |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 05.05.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 14:00 | 19. po 5: 6 | Nad RPV. souběh M+K+L (LNT ) | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | D | 63095 A | Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. směr Chvatěruby, část od návěstidla CL po námezník výh.č.105. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby, ze směru Kralupy nad Vltavou. Kralupy nad Vltavou: 106a bez TV, | X | S | X |  |  |  | D | 9h | 07.05.2025 | 08:00 | 07.05.2025 | 17:00 | 19. st 7: 9 | souběh s výlukou dle ROV 63132 (s ND) | Výměna jazyka a opornice, kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O
527 |  | Z-63125 A | Vraňany: 2. bez TV, Vraňany: záhl. a zhl. směr Dolní Beřkovice, část od námezníku výh.č. 24 po náv. 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vraňany - Dolní Beřkovice, ze směru Vraňany. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 06.05.2025 | 09:00 | 06.05.2025 | 17:00 | 19. út 6: 8 | Nad RPV. souběh A+B | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | Z-63125 B | Vraňany: 2.,4.,4a,6.,6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 06.05.2025 | 09:00 | 06.05.2025 | 14:00 | 19. út 6: 5 | Nad RPV. souběh B+A | Práce mechanizace ppod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63095 T | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Libčice nad Vltavou, část od náv. Se13 po námezník výh.č.133b včetně výh.č. 115 a 118. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.05.2025 | 08:00 | 12.05.2025 | 11:30 | 20. po 12: 4 | Nad RPV. souběh T+U | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63095 U | Kralupy nad Vltavou: 125 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 123 po návěstidlo Lc125 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.05.2025 | 11:30 | 12.05.2025 | 15:00 | 20. po 12: 4 | Nad RPV. souběh U+T | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 72A34111 | Dolní Beřkovice - Vraňany: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 11h | 05.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 18:00 | 19. po 5: 11 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 455,046, výměna kolejnic, svařování | 11 | 7 | O
527 |  | Z-63125 L | Kralupy nad Vltavou: 11. bez TV, část od náv. Sc11 po náv. Lc11 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 13.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 11:30 | 20. út 13: 4 | Nad RPV. souběh L+M | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | Z-63125 M | Kralupy nad Vltavou: 104. bez TV, část od náv. S104 po náv. Lc104 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 13.05.2025 | 11:30 | 13.05.2025 | 15:00 | 20. út 13: 4 | Nad RPV. souběh M+L | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 72A34021 | Vraňany - Dolní Beřkovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 11h | 06.05.2025 | 07:00 | 06.05.2025 | 18:00 | 19. út 6: 11 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 455,046, výměna kolejnic, svařování | 11 | 7 | O
527 |  | Z-63125 E | Vraňany: záhl. směr Nelahozeves, část od náv. Se2 po náv. 1L. Vraňany - Nelahozeves: 1. bez TV, Nelahozeves: záhl. a zhl. směr Vraňany, část od náv. 1S po nám. výh.č.18. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 15.05.2025 | 09:00 | 15.05.2025 | 17:00 | 20. čt 15: 8 | Nad RPV. souběh E+F | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | Z-63125 F | Vraňany - Nelahozeves: 1. jen TV, Nelahozeves: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 15.05.2025 | 09:00 | 15.05.2025 | 14:00 | 20. čt 15: 5 | Nad RPV. souběh F+E | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | Z-63125 G | Nelahozeves: záhl. směr Vraňany, část od náv. Se12 po náv. 2S. Nelahozeves - Vraňany: 2. bez TV, Vraňany: záhl. směr Nelahozeves, část od náv. 2L po náv. Se1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 16.05.2025 | 09:00 | 16.05.2025 | 16:00 | 20. pá 16: 7 | souběh G+H | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O
527 |  | Z-63125 H | Nelahozeves - Vraňany: 2. jen TV, |  | T |  | N |  |  | D | 5h | 16.05.2025 | 09:00 | 16.05.2025 | 14:00 | 20. pá 16: 5 | Nad RPV. souběh H+G | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | Z-73132 A | Dolní Beřkovice: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, kolejově 2. SK od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 11 |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 20.05.2025 | 07:00 | 20.05.2025 | 13:00 | 21. út 20: 6 |  | výměna 2x LIS u návěstidla L2, svařování | 11 | 7 | O
527 |  | 72A34211 | Hněvice - Dolní Beřkovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 07.05.2025 | 07:00 | 07.05.2025 | 15:00 | 19. st 7: 8 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 463,509 a 464,182 | 11 | 7 | O
527 |  | 63095 P | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, část od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 20.05.2025 | 08:00 | 20.05.2025 | 12:00 | 21. út 20: 4 | Nad RPV. souběh P+R+S | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63095 R | Kralupy nad Vltavou: 2. bez TV, její část od námezníku výh.č. 8 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 20.05.2025 | 08:00 | 20.05.2025 | 15:00 | 21. út 20: 7 | Nad RPV. souběh R+S+P | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 72A34121 | Dolní Beřkovice - Hněvice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 12h | 09.05.2025 | 07:00 | 09.05.2025 | 19:00 | 19. pá 9: 12 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 461,497 a 464,182 | 11 | 7 | O
527 |  | Z-63125 C | Vraňany: zhl. směr Nelahozeves, část od nám. výh.č.5 po náv. S2, včetně části 2. SK. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 21.05.2025 | 09:00 | 21.05.2025 | 17:00 | 21. st 21: 8 | Nad RPV. souběh C+D | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | Z-63125 D | Vraňany: 2.,4.,4a,6.,6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 21.05.2025 | 09:00 | 21.05.2025 | 14:00 | 21. st 21: 5 | Nad RPV. souběh D+C | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | Z-73133 A | Hněvice: záhl. směr Roudnice n.L. v úseku mezi návěstidly Se21 a 2S. Hněvice - Roudnice nad Labem: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 12.05.2025 | 07:00 | 12.05.2025 | 15:00 | 20. po 12: 8 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 469,839 | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73133 B | Roudnice nad Labem: záhl. směr Hněvice v úseku mezi návěstidly Se5 a 1L. Roudnice nad Labem - Hněvice: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 13.05.2025 | 07:00 | 13.05.2025 | 17:00 | 20. út 13: 10 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 474,629 | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73133 C | Hněvice - Roudnice nad Labem: 2. + TV, Roudnice nad Labem: záhl. směr Hněvice v úseku mezi návěstidly 2L a Se8. |  | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 14.05.2025 | 07:00 | 14.05.2025 | 19:00 | 20. st 14: 12 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 474,629 | 11 | 7 | O
527 |  | 73107 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 284d | 04.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
527 |  | 73107 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 283d | 05.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
527 |  | 73107 P | Roudnice nad Labem: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Roudnice nad Labem: 6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 218d | 22.04.2025 | 08:00 | 25.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výstavba nové železobetonové římsy a rekonstrukce opěrné zdi | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
527 |  | 73107 D3 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 2x6h | 30.04.2025 | 22:40 | 02.05.2025 | 04:20 | [32 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 - otryskání ocelové konstrukce (CPS) | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 18. pá 2
527 | D | Z-73133 D | Roudnice nad Labem - Hněvice: 1. bez TV, Hněvice: 1c + TV, záhl. a zhl. 1. koleje směr Roudnice nad Labem v úseku mezi návěstidlem 1S a námezníkem výhybky č. 32. napěťově část 1c SK po ÚO 411, kolejově část 1c SK od L1c po námezník výhybky č. 32 |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 23.05.2025 | 06:30 | 23.05.2025 | 11:30 | 21. pá 23: 5 |  | odstranění defektoskopické vady, svařování | 11 | 7 | O
527 | D | Z-73173 A | Hrobce: zhl. traťové koleje č. 1 směr Boušovice nad Ohří v úseku mezi námezníky výhybek č. 14 a 17 (výhybky č. 14, 16, 17). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bohušovice nad Ohří - Hrobce, ze směru Hrobce. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 19.05.2025 | 21:20 | 20.05.2025 | 04:20 | [32 empty] | navaření srddcovky výhybky č. 16 | 11 | 7 | O | bar: 21. po 19 to 21. út 20
527 |  | 73019 C | Bohušovice nad Ohří: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Lovosice, jeho část od návěstidel 1S, 2S po návěstidla Se15, Se16. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 1.,2. + TV, Lovosice jih: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidel 1L, 2L po návěstidla Se103, Se104. | X | T+S |  |  |  | X | N | 16x6h | 30.04.2025 | 22:30 | 22.05.2025 | 04:20 | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | ) | [10 empty] | budování záporového pažení v km 490,150 – 492,000 | 11 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | Z-73126 G | Bohušovice nad Ohří: 6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 02.05.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [32 empty] | mechanizace pod TV | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 2 to 22. so 31
527 | Zm | Z-73126 A | Bohušovice nad Ohří: záhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla Se16 směr Lovosice. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 2. + TV, Lovosice jih: záhl. 2. traťové koleje směr Bohušovice n. O. - část po návěstidlo Se104. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 86d | 26.05.2025 | 12:00 | 19.08.2025 | 12:00 | [31 empty] | posun z 18.8. pro dodržení počtu dnů výluky. | Rekonstrukce traťového úseku a mezilehlých zastávek | 11 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. po 26 to 22. so 31
527 | D | Z-75009 A | Bohušovice nad Ohří - Lovosice: zab. zař.: PZZ v km 491,448 (P2418). |  | T |  |  |  |  | Ne | 32d | 26.05.2025 | 12:00 | 26.06.2025 | 03:30 | [31 empty] | Nad RPV. | demontáž konstrukce a trvalé zrušení přejezdu v km 491,448 (P2418), úprava vazeb pro trvalé zrušení přejezdu | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 22. po 26 to 22. so 31
527 |  | Z-73126 D1 | Bohušovice nad Ohří: 2.,4a bez TV, Bohušovice nad Ohří: zhl. sudých kolejí směr Lovosice. mezi návěstidly S2, Se9, Se12, Se13 - Se16 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 28.05.2025 | 07:30 | 28.05.2025 | 17:30 | 22. st 28: 10 |  | demontáž TV | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | Z-73126 F1 | Bohušovice nad Ohří: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 28.05.2025 | 07:30 | 28.05.2025 | 17:30 | 22. st 28: 10 |  | demontáž TV | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 | D | 73168 B | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 4x6h | 30.04.2025 | 22:20 | 06.05.2025 | 04:20 | 18. čt 1: )(; 18. pá 2: ); 18. ne 4: (; 19. po 5: )(; 19. út 6: ) |  | geotechnický průzkum | 11 | 7 | I
527 | D | 73168 D | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, Prackovice nad Labem: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Lovosice, jeho část, včetně části staničních kolejí 2, 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4. |  | T+S |  | N |  |  | N | 6h | 11.05.2025 | 22:20 | 12.05.2025 | 04:20 | [32 empty] | geotechnický průzkum | 11 | 7 | I | bar: 19. ne 11 to 20. po 12
527 |  | Z-73126 E3 | Lovosice: 100.,102.,102a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 26.05.2025 | 12:00 | 26.05.2025 | 22:00 | 22. po 26: 10 |  | demontáž TV | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 | D | 73168 C | Prackovice nad Labem: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Lovosice, jeho část, včetně části staničních kolejí 1, 3 od návěstidla 1L po návěstidla S1, S3. Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 3x6h | 06.05.2025 | 22:20 | 09.05.2025 | 04:20 | 19. út 6: (; 19. st 7: )(; 19. čt 8: )(; 19. pá 9: ) |  | geotechnický průzkum | 11 | 7 | I
527 |  | Z-73167 A | Prackovice nad Labem: zhl. staničních kolejí č. 1, 3 směr Lovosice - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 4 a 5 (výhybky č. 4, 5). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.05.2025 | 07:50 | 23.05.2025 | 14:50 | 21. pá 23: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 4 | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73149 C | Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 8h | 31.05.2025 | 08:00 | 31.05.2025 | 16:00 | 22. so 31: 8 |  | otryskání nosné konstrukce mezi TV, montáž kotvených pracovních podlah u průčelí mostu, řezání a demontáž říms mostu v km 3,113 | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73135 A | Povrly: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Ústí n.L. sever - část v úseku od námezníku výh. č. 1 po návěstidlo 1L. Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 15h | 19.05.2025 | 07:00 | 19.05.2025 | 22:00 | 21. po 19: 15 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 521,856 a 524,914 a přechodu 525,159 | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73135 B | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. bez TV, Povrly: záhl. směr Ústí n.L. sever v úseku mezi návěstidly 2L - Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 11h | 20.05.2025 | 07:00 | 20.05.2025 | 18:00 | 21. út 20: 11 |  | strojní úprava GPK | 11 | 7 | O
527 | R | Z-73134 A | Ústí nad Labem sever: 208.,210.,212. bez TV, 206.,206a,208.,210.,212.,214. jen TV, kolejově 208.,210.,212. SK mezi návěstidly |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 12.05.2025 | 07:00 | 16.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. přesun na červen 2025 | výměna kolejnic, strojní úprava GPK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 20. po 12 to 20. pá 16
527 |  | Z-73135 C | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 9h | 21.05.2025 | 07:00 | 21.05.2025 | 16:00 | 21. st 21: 9 |  | strojní úprava GPK | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73135 D | Děčín hlavní nádraží: 101a bez TV, 101.,103.,103a,90. jen TV, záhl. a zhl. směr Povrly - část v úseku od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo 1L. napěťově část staničních kolejí č. 101, 103 a 90 po ÚO 411 a ÚO 201 Děčín hlavní nádraží - Povrly: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V | X | D | 13h | 22.05.2025 | 07:00 | 22.05.2025 | 20:00 | 21. čt 22: 13 |  | strojní úprava GPK, výměna 2x LIS na ZV1, výměna kolejnic, svařování | 11 | 7 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 63134 A | Odb Jeneček - Rudná u Prahy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 17.05.2025 | 09:00 | 17.05.2025 | 16:00 | 20. so 17: 7 | Nad RPV. | amatérský běžecký závod | 13 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
528 |  | 63067 B | Kladno: zhl. směr Unhošť od KPB20 (u námezníku výh. č. 9) po námezník výh. č. 20. Kladno: 2a,2. bez TV, zhl. mezi kolejemi 2. a 2a. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L2 po počítací bod KPB67 (u námezníku výh. č. 30). |  | S |  |  |  |  | Ne | 229d | 28.04.2025 | 07:30 | 12.12.2025 | 17:30 | [32 empty] | výstavby odbav. budovy – zastřešení nástupiště | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
528 | Zm | 63010 A | Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | výstavba odbavovací budovy, nového kolejiště, TV, estakád a zastávky Praha-Výstaviště | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Obrnice
529 |  | 73112 A | Bečov u Mostu - Obrnice: traťová bez TV, Obrnice: záhl. směr Bečov u Mostu, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 13d | 22.04.2025 | 07:30 | 04.05.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | dokončovací práce po rekonstrukci, výměna pražců (1200ks). | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 18. ne 4
529 |  | 73112 E | Bečov u Mostu: záhl. a zhl. směr Obrnice, včetně staniční koleje č. 1, 2, 3, od návěstidla S po návěstidlo L1, L2, L3. |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 29.04.2025 | 07:00 | 04.05.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. v zákrytu s výl. dle ROV 73112 A | výměna pražců ve výhybkách č. 6, 7 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 18. čt 1 to 18. ne 4
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
530 | Zm | Z-73116 A | Roudnice nad Labem - Straškov: traťová bez TV, Roudnice nad Labem: 3a,3b,3c5a,5b,7.,9.11.,101a bez TV, výh.: č. 1, 3, 4, 5, 7, 1XA, 1XB, 2XA, 4XA, 10, 10XA, T1, záhl. směr Straškov a navazující zhlaví po námezník výhybky č. 7. kolejově 3c, 5b, 7. SK po návěstidla Lc3c, Lc5b, Se11 | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 17.05.2025 | 08:00 | 30.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. navýšení prací v ŽST Roudnice n.L. | rekonstrukce přejezdů, oprava přejezdu v km 2,466 (P2539), vým. pražců ve výh.č. 4, 5 a přípojích, snesení výh.č. T1, 1XA, 2XA, 4XA, 10XA a nahrazení kolejovým polem, rušení kolejí č. 101a, 11 a kusých kolejí za výh.č. 2XA a 10Xa, zrušení | 11 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. so 17 to 22. pá 30
530 | R | Z-73147 A | Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, Budyně nad Ohří - Bříza obec: část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravny D3 Budyně nad Ohří do km 20,250; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Budyně nad Ohří - Straškov | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 26d | 05.05.2025 | 07:00 | 30.05.2025 | 14:00 | [31 empty] | Změna od RPV. přesun z roku 2023 přesun na září 2025 | oprava mostu v km 6,019 a v km 6,213 | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. po 5 to 22. pá 30
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 |  | Z-73157 A | Louny předměstí: záhl. směr Hřivice. Louny předměstí - Hřivice: traťová bez TV, Hřivice: záhl. směr Louny předměstí. | X | T+S |  |  |  | X | D | 11h | 14.05.2025 | 07:30 | 14.05.2025 | 18:30 | 20. st 14: 11 |  | oprava GPK, odstranění porostu | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73156 F | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, Měcholupy: celá bez TV, Měcholupy - Žatec: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x11h | 19.05.2025 | 07:30 | 23.05.2025 | 18:00 | 21. po 19: 11; 21. út 20: 11; 21. st 21: 11; 21. čt 22: 11; 21. pá 23: 11 |  | oprava GPK, odstranění porostu, oprava příkopů, výměna upevňovadel, hmoždinkování, defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73157 B | Hřivice: záhl. směr Domoušice. Hřivice - Domoušice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 11h | 15.05.2025 | 07:30 | 15.05.2025 | 18:30 | 20. čt 15: 11 |  | oprava GPK, odstranění porostu | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73157 C | Hřivice - Domoušice: traťová bez TV, Domoušice: záhl. a zhl. směr Hřivice, jejich část po návěstidla S1, S3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 11h | 16.05.2025 | 07:30 | 16.05.2025 | 18:30 | 20. pá 16: 11 |  | defektoskopie, svařování, odstranění porostu, oprava GPK | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73157 D | Domoušice: 5. bez TV, kolejově mezi VK1 - VK2 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 16.05.2025 | 07:30 | 16.05.2025 | 11:30 | 20. pá 16: 4 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
531 |  | 73101 B | Žatec: zhl. směr Měcholupy, jeho část, včetně části staniční koleje č. 1, 3, od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo S1, S3. |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 02.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 20:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna opornice výhybky č. 6, výměna pražců ve výhybce č. 4, úprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 18. pá 2 to 19. po 5
531 |  | 73101 H1 | Žatec: zhl. směr Měcholupy, jeho část, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, od hrotů jazyků výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 2 a po návěstidlo S2, S4, S6, S8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Měcholupy - Žatec, ze směru Žatec. | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 03.05.2025 | 07:00 | 03.05.2025 | 17:00 | 18. so 3: 10 | současně s etapou C | výměna pražců v DKS | 11 | 8 | O
531 |  | 73101 H | Žatec: zhl. směr Měcholupy, jeho část, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, od hrotů jazyků výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 2 a po návěstidlo S2, S4, S6, S8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Měcholupy - Žatec, ze směru Žatec. | X | S | X |  |  | X | D | 8h | 04.05.2025 | 07:00 | 04.05.2025 | 15:00 | 18. ne 4: 8 | současně s etapou C | oprava GPK | 11 | 8 | O
531 |  | 73101 D | Lišany u Žatce: záhl. a zhl. směr Postoloprty. Lišany u Žatce - Postoloprty: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 03.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 20:00 | [31 empty] | Nad RPV. současně s etapou C | oprava GPK, výměna dřevěných pražců, odstranění porostu, výměna jazyků výhybky č. 4 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. so 3 to 19. po 5
531 |  | Z-73156 C | Postoloprty: 1. bez TV, zhl. směr odb. Vrbka - část po námezník výhybky č. 17. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 12.05.2025 | 07:30 | 12.05.2025 | 10:00 | 20. po 12: 3 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73156 D | Postoloprty: záhl. směr odb. Vrbka. Postoloprty - Odb Vrbka: traťová + TV, Odb Vrbka: 1. jen TV, Počerady - Odb Vrbka: 1. jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3h | 12.05.2025 | 10:00 | 12.05.2025 | 13:00 | 20. po 12: 3 |  | oprava GPK, odstranění porostu | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73156 E | Počerady: záhl. směr Odb. Vrbka - část po návěstidlo Se1. Počerady - Odb Vrbka: 1. + TV, Odb Vrbka: 1. jen TV, Postoloprty - Odb Vrbka: traťová jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 7h | 13.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 15:00 | 20. út 13: 7 |  | oprava GPK, odstranění porostu | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73156 G | Odb Vrbka: 2. jen TV, Odb Vrbka - Počerady: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 26.05.2025 | 08:00 | 26.05.2025 | 14:00 | 22. po 26: 6 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73156 E | Počerady: záhl. směr Odb. Vrbka - část po návěstidlo Se1. Počerady - Odb Vrbka: 1. + TV, Odb Vrbka: 1. jen TV, Postoloprty - Odb Vrbka: traťová jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 7h | 27.05.2025 | 08:00 | 27.05.2025 | 15:00 | 22. út 27: 7 |  | defektoskopie, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O
531 | D | 73101 I | Lišany u Žatce - Postoloprty: traťová jen TV, Postoloprty: záhl. směr odbočka Vrbka. Postoloprty: celá jen TV, Postoloprty - Odb Vrbka: traťová + TV, Odb Vrbka: záhl. a zhl. směr Postoloprty a Počerady, od návěstidla L po návěstidlo 1S. Odb Vrbka: 1. jen TV, Počerady - Odb Vrbka: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 01.05.2025 | 07:00 | 02.05.2025 | 17:00 | 18. čt 1: 10; 18. pá 2: 10 | současně s etapou „C” | výměna izolátorů | 11 | 8 | O
531 |  | 73101 E | Počerady: zhl. směr Obrnice, jeho část, včetně části staniční koleje č. 3, 5, od izolovaného styku mezi výhybkami č. 39 a 43 po návěstidlo L3, L5. Počerady: 1.,1a,3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17. jen TV, včetně vlečky č. 3162, 3163 |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 03.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 20:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výhybce č. 39, oprava GPK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 18. so 3 to 19. po 5
531 | D | 73101 J | Postoloprty: záhl. směr odbočka Vrbka. Postoloprty: celá jen TV, Postoloprty - Odb Vrbka: traťová + TV, Odb Vrbka: záhl. a zhl. směr Postoloprty a Počerady, od návěstidla L po návěstidlo 1S. Odb Vrbka: 1. jen TV, Počerady - Odb Vrbka: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 03.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 17:00 | 18. so 3: 10; 18. ne 4: 10; 19. po 5: 10 | současně s etapou C+D+E | výměna izolátorů | 11 | 8 | O
531 | D | 73101 K | Postoloprty: záhl. směr odbočka Vrbka. Postoloprty: celá jen TV, Postoloprty - Odb Vrbka: traťová + TV, Odb Vrbka: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Bažantnice - Odb Vrbka, ze směru Odb Vrbka. Odb Vrbka - Počerady: 1.,2. + TV, Počerady: záhl. a zhl. směr odbočka Vrbka, jeho část od návěstidla 1L, 2L po námezník výhybky č. 1, 3. Počerady: 1a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo Se8 Počerady: 2a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo Se7 Počerady: sudá jen TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 6h | 04.05.2025 | 22:00 | 05.05.2025 | 04:00 | [32 empty] | výměna izolátorů | 11 | 8 | O | bar: 18. ne 4 to 19. po 5
531 |  | 73101 C | Lišany u Žatce: záhl. a zhl. směr Žatec. Lišany u Žatce: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo L1 Lišany u Žatce: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo S2 Lišany u Žatce: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S3 Lišany u Žatce: celá jen TV, Žatec - Lišany u Žatce: traťová + TV, Žatec západ: celá jen TV, Žatec západ - Žatec: 901. spojovací kolej jen TV, Žatec západ - Žatec-Velichov: 902b,902a,902. spojovací kolej jen TV, Žatec: celá jen TV, Žatec-Velichov: celá jen TV, Žatec-Velichov - Hořetice: traťová jen TV, Hořetice: celá jen TV, Hořetice - Březno u Chomutova: traťová jen TV, Březno u Chomutova: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 8d | 28.04.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 20:00 | [31 empty] | Nad RPV. | SVK, výměna kolejnic a ŠL, defektoskopie, výměna pražců ve výhybkách č. 1, 2, oprava GPK, odstranění porostu | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 19. po 5
531 |  | Z-73156 A | Žatec-Velichov - Hořetice: traťová + TV, Hořetice: celá + TV, Hořetice - Březno u Chomutova: traťová + TV, Březno u Chomutova: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 3x9h | 06.05.2025 | 08:00 | 08.05.2025 | 17:00 | 19. út 6: 9; 19. st 7: 9; 19. čt 8: 9 |  | oprava GPK, odstranění porostu | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73156 B | Březno u Chomutova: zhl. směr Hořetice - část od námezníku výhybky č. 7 po hroty jazyků výhybky č. 11. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 06.05.2025 | 08:00 | 06.05.2025 | 12:00 | 19. út 6: 4 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
532 |  | 63056 A1 | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od námezníku výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Mochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
532 |  | 63056 B1 | Čelákovice: záhl. směr Mochov od náv. Se15 po náv. MS. Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od náv. MS po námezník výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [32 empty] | moderniizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
532 | Zm | Z-63132 D | Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou: 2. + TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. , jejich část 2. TK od návěstidel S102, S104, S106 po návěstidlo 2L a chvatěrubské od návěstidla CL po námezník výh. č. 109. Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, včetně vypnutí TV nad vlečkou Kaučuk | X | T+S |  | N | V | X | D | 4x10h | 01.05.2025 | 08:00 | 08.05.2025 | 18:00 | 18. čt 1: 10; 18. so 3: 10; 18. ne 4: 10; 19. čt 8: 10 |  | opravné práce v žst Kralupy | 13 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
532 | Zm | Z-63132 B | Chvatěruby: celá + TV, včetně vypnutí TV nad vlečkou Kaučuk Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Kralupy nad Vltavou: 102.,104.,106.,106a,108.,8. jen TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. a zhl. chvatěrubské navazující na traťovou kolej po námezník výhybky č.105. napěťově zhlaví a záhlaví chvatěrubské od ÚD č. 3 a 4 | X | T+S |  | N |  | X | D | 6x10h | 02.05.2025 | 08:00 | 10.05.2025 | 18:00 | 18. pá 2: 10; 19. po 5: 10; 19. út 6: 10; 19. st 7: 10; 19. pá 9: 10; 19. so 10: 10 | přidáno TV nad 8.SK (nemožné napájení dle rozsahu vyloučení) | výměna izolátorů a bočních držáků TV výměna ÚO vč. pohonů mnt/dmt napájecích převěsů úpravy TV nátěry TP laníčkování výměna ukolejnění | 13 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
532 | Zm | Z-63132 A | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, včetně vypnutí TV nad vlečkou Kaučuk | X | T+S |  | L |  | X | D | 17x10h | 11.05.2025 | 08:00 | 27.05.2025 | 18:00 | 19. ne 11: 10; 20. po 12: 10; 20. út 13: 10; 20. st 14: 10; 20. čt 15: 10; 20. pá 16: 10; 20. so 17: 10; 20. ne 18: 10; 21. po 19: 10; 21. út 20: 10; 21. st 21: 10; 21. čt 22: 10; 21. pá 23: 10; 21. so 24: 10; 21. ne 25: 10; 22. po 26: 10; 22. út 27: 10 | formální změna - doplnění účelu výluk dle harmonogramu prací | výměna nahnutých TP výměna izolátorů a bočních držáků TV výměna ÚO a bleskojistek výměna ÚD, úprava TV úpravy TV výměna ÚO a bleskojistek výměna izolátorů a bočních držáků TV v žst laníčkování výměna ukolejnění nátěry TP | 13 | 7 | OS |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
532 |  | Z-63132 C | Chvatěruby: celá jen TV, Chvatěruby: napěťově vlečka Kaučuk |  | S |  | L |  |  | D | 4x10h | 28.05.2025 | 08:00 | 31.05.2025 | 18:00 | 22. st 28: 10; 22. čt 29: 10; 22. pá 30: 10; 22. so 31: 10 |  | vvýměna izolátorů a bočních držáků TV v žst | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | Z-73158 A | Klášterec nad Ohří: lichá jen TV, zhl. směr Perštejn - část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidla L1, L3, Se7. |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 05.05.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 17:00 | 19. po 5: 9 |  | cyklická výměna jazyka a opornice výhybky č. 12 | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73158 B | Klášterec nad Ohří: lichá jen TV, zhl. směr Kadaň-Prunéřov - část mezi návěstidly Sc1, Sc3, Se6 - S1a. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 06.05.2025 | 08:00 | 06.05.2025 | 16:00 | 19. út 6: 8 |  | cyklická výměna jazyka a opornice výhybky č. 6 | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73158 D | Klášterec nad Ohří: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Perštejn - část mezi návěstidly L2, L4 - 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Klášterec nad Ohří - Perštejn, ze směru Klášterec nad Ohří. |  | S | X | N |  |  | D | 2x8h | 12.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 16:00 | 20. po 12: 8; 20. út 13: 8 |  | cyklická výměna jazyka a opornice výhybek č. 11, 13 | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73158 C | Klášterec nad Ohří: sudá jen TV, zhl. směr Kadaň-Prunéřov - část mezi návěstidly S2a - Sc2, Sc4. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 24.05.2025 | 08:00 | 24.05.2025 | 16:00 | 21. so 24: 8 |  | cyklická výměna jazyka a opornice výhybky č. 5 | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73161 A | Perštejn: 2. bez TV, část koleje mezi návěstidlem S2 a návěstidlem L2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Klášterec nad Ohří - Perštejn, ze směru Perštejn. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Perštejn - Stráž nad Ohří, ze směru Perštejn. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 13.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 15:00 | 20. út 13: 7 |  | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73161 B | Stráž nad Ohří: záhl. a zhl. směr Perštejn, jejich část, včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla Se1 po návěstidlo S1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Stráž nad Ohří - Perštejn, ze směru Stráž nad Ohří. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 14.05.2025 | 08:00 | 14.05.2025 | 15:00 | 20. st 14: 7 |  | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 | P | 73007 A | Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary: 1. bez TV, Karlovy Vary: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Karlovy Vary-Dvory, v části od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 31. Karlovy Vary: 1. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 31 po návěstidlo Se24 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 174d | 10.12.2023 | 00:00 | 2025-09-30 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. Výluka navazuje na ROV 73266 A. | porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 – havarijní stav | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
533 | P | 73007 B | Karlovy Vary: 1. jen TV, část napětí trakčního vedení mezi ÚO 411 (km 186,233) a ÚD 9 (km 185,435) |  | S |  | N |  |  | Ne | 143d | 10.12.2023 | 00:00 | 2025-09-30 | 16:00 | [31 empty] | Současně s ROV 73007 A. Navazuje na ROV 73266 B. | zajištění bezpečnosti při geotechnickém monitoringu – ETAPA 1 | 11 | 8 | IB | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
533 |  | 73119 A | Sokolov - Nové Sedlo u Lokte: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 3d | 05.05.2025 | 07:30 | 07.05.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. | zřízeni BK, odstranění defektoskopicých vad | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 19. po 5 to 19. st 7
533 | Zm | 73119 B | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x7h | 22.05.2025 | 07:30 | 23.05.2025 | 14:00 | 21. čt 22: 7; 21. pá 23: 7 | nevhodný souběh s ROV 73153 D + ROV 73161 B, původně 12. a 13.5.2025 | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 | Zm | 73119 C | Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 2. + TV, Sokolov seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. směr Citice, v části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 243. Sokolov seřaďovací nádraží: 202. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 14.05.2025 | 07:30 | 14.05.2025 | 14:00 | 20. st 14: 7 | uvolnění termínu pro ROV 73119 B, původně 22.5.2025 | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 |  | 73119 D | Citice: 1. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo L1 Citice: 1.,17.,19. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 15.05.2025 | 07:30 | 15.05.2025 | 14:00 | 20. čt 15: 7 |  | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 |  | 72A39221 | Citice - Dasnice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 20.05.2025 | 07:30 | 20.05.2025 | 14:00 | 21. út 20: 7 | ROV B 72A39221 | odstranění defektoskopické vady - svařování | 11 | 8 | O
533 |  | Z-001702/24 | Dasnice - Citice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 21.05.2025 | 07:30 | 21.05.2025 | 14:00 | 21. st 21: 7 | ROV B 72A39311 | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 |  | 73119 E | Dasnice: 2. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Dasnice: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 13.05.2025 | 07:30 | 13.05.2025 | 14:00 | 20. út 13: 7 |  | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73118 C | Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. bez TV, Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. směr Dasnice, včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla 2L po návěstidlo S2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x10h | 15.05.2025 | 07:15 | 17.05.2025 | 17:00 | 20. čt 15: 10; 20. pá 16: 10; 20. so 17: 10 |  | výměna kolejnic, cyjklická výměna výhybkových součástí, svařování | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73118 D | Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. směr Dasnice, v části od návěstidla Se4 po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kynšperk nad Ohří - Dasnice, ze směru Kynšperk nad Ohří. Kynšperk nad Ohří: 1. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L1 |  | S | X |  |  |  | D | 2x10h | 18.05.2025 | 07:15 | 19.05.2025 | 17:00 | 20. ne 18: 10; 21. po 19: 10 |  | výměna kolejnic, cyklická výměna výhybkových součástí, svařování | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73118 B | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. bez TV, Tršnice: záhl. a zhl. směr Kynšperk nad Ohří, v části od návěstidla 1L k námezníku výhybky č. 6. Tršnice: 1. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 14.05.2025 | 07:15 | 14.05.2025 | 14:00 | 20. st 14: 7 |  | výměna kolejnic, svařování | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73118 A | Tršnice: záhl. a zhl. směr Cheb, v části od návěstidla Se20 a námezníku výhybky č. 43XA po námezníky výhybek č. 41, 43, 44. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Tršnice - Františkovy Lázně, ze směru Tršnice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Tršnice - Cheb, ze směru Tršnice. | X | S | X |  |  |  | D | 7h | 09.05.2025 | 07:15 | 09.05.2025 | 14:00 | 19. pá 9: 7 | ZP směr F. Lázně. | výměna LIS, kolejnic, výhybkových součástí a svařování | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73118 E | Tršnice: výh.: č. 1, v části od hrotů jazyků po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kynšperk nad Ohří - Tršnice, ze směru Tršnice. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 20.05.2025 | 07:15 | 20.05.2025 | 17:00 | 21. út 20: 10 |  | cyklická výměna výhybkových součástí | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73118 F | Tršnice: výh.: č. 40, v části od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 21.05.2025 | 07:15 | 21.05.2025 | 17:00 | 21. st 21: 10 |  | cyklická výměna výhybkových součástí | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73118 G | Tršnice: 6. bez TV, v části od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Tršnice: 2.,4.,6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x11h | 22.05.2025 | 06:30 | 23.05.2025 | 17:00 | 21. čt 22: 11; 21. pá 23: 11 |  | TSO koleje č. 6 | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73118 H | Tršnice: zhl. směr Cheb / Františkovy Lázně, v části od námezníků výhybek č. 36, 38, 39 k námezníkům výhybek č. 42, 43. Tršnice: 8.,10.,12. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 11d | 24.05.2025 | 06:30 | 03.06.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | TSO výhybky č. 38, 39, 42 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. so 24 to 22. so 31
533 |  | Z-001689/24 | Cheb - Tršnice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 26.05.2025 | 07:15 | 26.05.2025 | 14:00 | 22. po 26: 7 | ROV B 72A39610 | výmena kolenic, svařování | 11 | 8 | O
533 |  | 73121 H | Cheb: záhl. a zhl. směr Tršnice, v části od návěstidla 2S po návěstidlo Se70. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Cheb - Tršnice, ze směru Cheb. Tršnice - Cheb: 2. jen TV, Cheb: 1. jen TV, kolej sever, sekce E/21 (modrá) |  | T+S | X | N |  |  | D | 2x6h | 09.05.2025 | 08:00 | 10.05.2025 | 14:00 | 19. pá 9: 6; 19. so 10: 6 |  | BOTV | 11 | 8 | O
533 |  | 73121 I | Cheb: záhl. směr Tršnice, v části od návěstidla 1S po návěstidlo Se71. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Cheb - Tršnice, ze směru Cheb. Cheb - Tršnice: 1. jen TV, Cheb: 2.,4b,6. jen TV, kolej sever, sekce E/20 (červená) Cheb: 30.,30b,32.,92.,138.,140.,142.,144.,601b jen TV, koleje sever - sekce E/17 (modrá) Cheb: 602.,604.,606.,608.,610.,612.,614.,616.,618.,620.,622. jen TV, sekce E/18 (červená) a E/19 (žlutá) |  | T+S | X | N |  |  | D | 5x8h | 26.05.2025 | 08:00 | 30.05.2025 | 16:00 | 22. po 26: 8; 22. út 27: 8; 22. st 28: 8; 22. čt 29: 8; 22. pá 30: 8 |  | BOTV | 11 | 8 | O
533 |  | 73121 D | Cheb: 20. bez TV, Cheb: výh.: č. 23, v části od hrotů jazyků po námezník, Cheb: výh.: č. 56, v části od hrotů jazyků po námezník, Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 16.05.2025 | 08:00 | 17.05.2025 | 16:00 | 20. pá 16: 8; 20. so 17: 8 |  | BOTV, výměna osvětlovacích lamp | 11 | 8 | O
533 |  | 73121 E | Cheb: 22a bez TV, Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) Cheb: 91.,104.,106. jen TV, sekce E/10 (žlutá) Cheb: napěťově staniční kolej Výtah, Pahrbek jih v dopravně Cheb Cheb: další popis: sekce E/10 (žlutá) |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 18.05.2025 | 08:00 | 20.05.2025 | 16:00 | 20. ne 18: 8; 21. po 19: 8; 21. út 20: 8 |  | BOTV | 11 | 8 | O
533 |  | 73121 F | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding od námezníku výhybky č. 16 po námezníky výhybek č. 19, 23. Cheb: 20. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 23 po návěstidlo S20 Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená) Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 24.05.2025 | 08:00 | 25.05.2025 | 16:00 | 21. so 24: 8; 21. ne 25: 8 |  | BOTV | 11 | 8 | O
533 |  | 73121 G | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding od námezníku výhybky č. 16 po námezníky výhybek č. 18, 20. Cheb: 14. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo S14 Cheb: 16. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo S16 Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená) Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 21.05.2025 | 08:00 | 21.05.2025 | 14:00 | 21. st 21: 6 |  | BOTV | 11 | 8 | O
533 |  | 73120 A | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding, v části od návěstidla Se9 a námezníku kolejové křižovatky 10d po návěstidlo Se20 a námezník výhybky č. 15. Cheb: 2. jen TV, kolej „jih“, sekce E/7 (modrá) |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 12.05.2025 | 07:00 | 21.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Vlaky os. přepravy budou vedeny v úseku ŽST Cheb - ŽST Lipová u Chebu po traťové koleji č. 1 obousměrně. Nelze z/do nákl. nádraží do/z Schirndingu | TSO výhybek č. 11, 14 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 20. po 12 to 21. st 21
533 |  | 73011 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV 73266 C. | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV v DKV Cheb ČD, a.s. | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | Z-73159 A | Chomutov - Černovice u Chomutova: traťová bez TV, Černovice u Chomutova: celá bez TV, Černovice u Chomutova - Křimov: traťová bez TV, Křimov: celá bez TV, Křimov - Kovářská: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 20.05.2025 | 07:30 | 20.05.2025 | 16:00 | 21. út 20: 9 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73015 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
535 |  | 73015 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
535 |  | 73015 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
535 |  | 73015 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
535 |  | 73016 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
535 |  | Z-73143 A | Děčín hlavní nádraží - Telnice: traťová bez TV, včetně dopraven Jílové u Děčína, Libouchec, Malé Chvojno (nevyloučených částí v rámci ROV 73010) | X | T |  |  |  |  | D | 3x10h | 14.05.2025 | 07:00 | 16.05.2025 | 17:00 | 20. st 14: 10; 20. čt 15: 10; 20. pá 16: 10 |  | strojní úprava GPK, výměna pryžových podložek na stycích | 11 | 8 | O
535 |  | 73016 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 |  | Z-73130 A | Karlovy Vary dolní nádraží: záhl. a zhl. směr Karlovy Vary-Březová, v části od návěstidla L po námezník výhybky č. 15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary-Březová, ze směru Karlovy Vary dolní nádraží. Karlovy Vary dolní nádraží: 1.,2. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo S2-1 | X | S | X |  |  | X | D | 3h | 17.05.2025 | 17:50 | 17.05.2025 | 20:45 | 20. so 17: 3 | Nad RPV. | zajištění bezpečného průběhu mezinárodního běžeckého závodu 1/2 Maraton Karlovy Vary 2025 přes přejezd v km 52,314 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
536 |  | Z-75007 B | Karlovy Vary dolní nádraží - Potůčky st.hr.: zab. zař.: DOZ. | X | T |  |  |  |  | N | 5h | 26.05.2025 | 23:40 | 27.05.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. současně s ROV 75007 A | výměna SW | 11 | 8 | OS |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 22. po 26 to 22. út 27
536 |  | Z-75007 A | Stará Role: zab. zař.: PZZ v km v km 6,923 (P149). |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 19.05.2025 | 08:00 | 28.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna technologie přejezdu v km 6,923 (P149) | 11 | 8 | OS | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 19 to 22. st 28
536 |  | 73117 A | Nejdek - Nové Hamry: traťová bez TV, Nové Hamry: celá bez TV, Nové Hamry - Pernink: traťová bez TV, Pernink: celá bez TV, Pernink - Potůčky: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 88d | 22.04.2025 | 07:00 | 18.07.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | TSO v km 36,046 - 38,979, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů a odvodnění, oprava mostu v km 38,636 a oprava propustků v km 37,036 a km 37,850, sanace nestabilních skalních zářezů, snesení 3. staniční koleje a výhybek č. 1 a 3 v nz H. Blatná | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63053 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4.staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 251d | 07.04.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | původní zahájení 1.2.25 | Rekonstrukce výpravní budovy. | 14 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 |  | Z-73115 A | Litoměřice horní nádraží - Žalhostice: traťová bez TV, Litoměřice horní nádraží: záhl. směr Žalhostice od vjezdového návěstidla L po výhybku č.1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 19.05.2025 | 08:00 | 26.05.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna přejezdové konstrukce na přejezdu v km 43,596 (P3340) | 11 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 21. po 19 to 22. po 26
539 |  | Z-73160 A | Louny: záhl. a zhl. směr Radonice - část po návěstidlo Se6. Louny - Výh Radonice nad Ohří: traťová bez TV, Výh Radonice nad Ohří: celá bez TV, záhl. a zhl. směr Louny. Výh Radonice nad Ohří - Libochovice město: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 11h | 31.05.2025 | 07:00 | 31.05.2025 | 17:30 | 22. so 31: 11 |  | dokončovací práce po opravě trati | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | Z-53098 A | Svor - Jedlová: traťová bez TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 84d | 16.05.2025 | 07:50 | 07.08.2025 | 16:00 | [32 empty] | ŘSD SO 206 - most přes železniční trať č. 080, SO 661 - železniční svršek; SO 662 - železniční spodek km 63,400 - 63,800 | 8 | 7 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. pá 16 to 22. so 31
540 |  | 53099 A | Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor: traťová bez TV, Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. TK směr Nový Bor včetně hlavních kolejí 1a, 1b, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se21. Nový Bor: celá bez TV, Nový Bor - Svor: traťová bez TV, Svor: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 16.05.2025 | 08:20 | 30.05.2025 | 17:10 | [31 empty] | 4x PZZ mimo trasu NAD | SVP; SVK; zřízení BK; oprava přejezdů v km 46,499 (P3239), km 46,677 (P3240), km 53,143 (P3246) a km 53,569 (P3247); práce MIJ na mostu v km 45,553 (dne 20. května 2025 cca 3 hod.) | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. pá 16 to 22. pá 30
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | Z-63114 A | Veleliby: 4. bez TV, zhl. směr Křinec, část od námezníku výhybky č. 11 po námezník výhybky č. 12. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 01.05.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výměna pražců, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 19. po 5
541 |  | Z-63114 B | Veleliby: výh.: 12, |  | S |  |  |  |  | D | 5x8h | 01.05.2025 | 08:00 | 05.05.2025 | 16:00 | 18. čt 1: 8; 18. pá 2: 8; 18. so 3: 8; 18. ne 4: 8; 19. po 5: 8 |  | Výměna pražců ve výhybce č. 12, doplnění štěrkového lože, výměna upevňovadel, podbití. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 |  | Z-73125 B | Františkovy Lázně - Cheb: traťová + TV, Františkovy Lázně: záhl. směr Cheb, v části od návěstidla L po návěstidlo Se3. Cheb: záhl. směr Františkovy Lázně, v části od návěstidla FS po návěstidlo Se69. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 15.05.2025 | 07:15 | 16.05.2025 | 16:00 | 20. čt 15: 9; 20. pá 16: 9 |  | oprava GPK s ASP | 11 | 8 | O
543 | D | Z-73125 C | Františkovy Lázně: výh.: 6, zhl. směr Tršnice a Cheb, od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 6. Hazlov: celá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hazlov - Františkovy Lázně, ze směru Hazlov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hazlov - Aš, ze směru Hazlov. | X | S | X |  |  | X | D | 3x10h | 12.05.2025 | 07:15 | 14.05.2025 | 17:00 | 20. po 12: 10; 20. út 13: 10; 20. st 14: 10 | současně s ROV 73125 A | SVP ve výhybce č. 6, oprava GPK s ASP v celé ŽST Hazlov | 11 | 8 | O
543 |  | Z-73125 A | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x10h | 12.05.2025 | 07:15 | 14.05.2025 | 17:00 | 20. po 12: 10; 20. út 13: 10; 20. st 14: 10 |  | GPK s ASP, úprava kolejoveho lože, dokončení opravy přejezdu v km 12,293 (P324) | 11 | 8 | O
543 | D | Z-73125 D | Františkovy Lázně: zhl. směr Tršnice a Cheb, v části od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 5. Františkovy Lázně: zhl. směr Vojtanov a Hazlov, v části od námezníku výhybky č. 24 po námezník výhybky č. 26. | X | S |  |  |  | X | D | 2x9h | 15.05.2025 | 07:15 | 16.05.2025 | 16:00 | 20. čt 15: 9; 20. pá 16: 9 | současně s ROV 73125 B | oprava GPK s ASP ve výhybce č. 5, výměna srdcovky ve výhybce č. 24 | 11 | 8 | O
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 |  | Z-73137 A | Děčín-Prostřední Žleb: zhl. staniční koleje č. 2 směr Dolní Žleb - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 17 a 18 (výhybky č. 17, 18). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 12.05.2025 | 07:00 | 12.05.2025 | 14:00 | 20. po 12: 7 |  | výměna 2x LIS ve střední části výhybky č. 18, svařování | 11 | 7 | O
544 |  | Z-73137 B | Děčín-Prostřední Žleb: zhl. staniční koleje č. 1 směr Děčín hl.n. - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 7 a 8 (výhybky č. 7, 8). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.05.2025 | 07:00 | 13.05.2025 | 14:00 | 20. út 13: 7 |  | výměna 2x LIS ve střední části výhybky č. 7, svařování | 11 | 7 | O
544 |  | Z-73137 C | Děčín-Prostřední Žleb: 2. bez TV, od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 17 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 14.05.2025 | 07:00 | 14.05.2025 | 14:00 | 20. st 14: 7 |  | výměna 2x LIS u návěstidla L2, svařování | 11 | 7 | O
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
546 |  | Z-73142 A | Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice: traťová bez TV, Česká Kamenice: celá bez TV, Česká Kamenice - Mlýny: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 12.05.2025 | 07:10 | 15.05.2025 | 16:45 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK + propracování | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. po 12 to 20. čt 15
546 |  | Z-73142 B | Rybniště: záhl. směr Krásná Lípa v úseku mezi návěstidly Se5 a S. Rybniště - Krásná Lípa: traťová bez TV, Krásná Lípa: záhl. směr Rybniště v úseku mezi návěstidly L a Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 07.05.2025 | 08:20 | 07.05.2025 | 15:20 | 19. st 7: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 |  | 73097 C | Panský - Rumburk: traťová bez TV, Panský: záhl. směr Rumburk. Rumburk: záhl. směr Panský, jeho část od návěstidla ML po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 05.05.2025 | 07:00 | 06.05.2025 | 14:00 | 19. po 5: 7; 19. út 6: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | 53032 C | Chrastava: 2.,4.,6.,8.,10. bez TV, Chrastava: zhl. směr Liberec, jeho část od námezníku výhybek číslo 3 a 4 po námezníky výhybek číslo 5, 6 a 8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 212d | 03.03.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | [32 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře; rekonstrujce dopravny Chrastava | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
547 |  | 53032 A | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Chrastava: 1.,2b,3. bez TV, Chrastava: záhl. a zhl. směr Liberec, jeho část od návěstidla L po námezníky výhybek číslo 1,3,4. Chrastava: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou, jeho část od námezníku výhybky číslo 12 po návěstidlo S. Chrastava: výh.: 11, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | [32 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
547 |  | 53032 Z | Chrastava - Hrádek nad Nisou: sděl. zař. základní rádiové spojení SRD. sdělovací zařízení základní rádiové spojení SRD v dopravně Chrastava, Hrádek nad Nisou |  | T |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | v souběhu s výlukou TK | rekonstrukce TRS | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
547 |  | 53032 D | Hrádek nad Nisou: 3.,5. bez TV, Hrádek nad Nisou: 6.,8.,10.,12. bez TV, Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo14 po námezník výhybky číslo 12. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo 22 po námezníky výhybek číslo 21, 18, 17, a 16. |  | S |  |  |  |  | Ne | 212d | 03.03.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | [32 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře; rekonstrukce dopravny Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
547 |  | 53032 B | Hrádek nad Nisou: 1.,2.,4. bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Chrastava, jeho část od návěstidla L po námezník výhybek číslo 2 a 5. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od hrotů jazyjů výhybek č. 22 a 23 po námezníky výhybek č. 20, 22, 23 a námezník kolejového kříže 901. | X | S |  |  |  | X | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | [32 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
547 |  | 53032 E | Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od návěstidla S po hroty jazyků výhybek č. 23 a 24. Hrádek nad Nisou: 2a bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 91d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.06.2025 | 18:00 | [32 empty] | práce ve stanic Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | 53018 F | Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky: část traťové koleje bez TV, kolejově část traťové koleje Jablonec nad Nisou - Smržovka (v úseku Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky od vjezdového návěstidla S v dopravně Jablonec nad Nisou po zastávku Jablonecké Paseky v km 16,336 | X | T |  |  |  | X | Ne | 20d | 15.04.2025 | 08:00 | 04.05.2025 | 16:00 | [32 empty] | sanace zářezu v km 13,629 - 13,760 | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 18. ne 4
548 |  | 53018 A | Železný Brod - Velké Hamry: traťová bez TV, Velké Hamry: celá bez TV, Velké Hamry - Tanvald: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 155d | 08.04.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 16:00 | [31 empty] | souběh s výlukou Turnov - Ž.Brod na VR 508, ND Turnov - Tanvald | zajištění stability skalních masivů, sanace skal; oprava propustku v km 13,700; 14,120; 14,416; 14,892 - přestavba nátrubní | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
548 |  | 53018 B | Tanvald - Desná: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Desná - Dolní Polubný: traťová bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Dolní Polubný - Kořenov: traťová bez TV, Tanvald: záhl. směr Desná, jeho část od návěstidla S do km 27,660. Kořenov: záhl. a zhl. směr Dolní Polubný. Kořenov: 1.,1a,2.,2a,4.,4a,6.,6a,6b bez TV, Kořenov: výh.: č. 6, 9, 10, 11, 11XA, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 130d | 15.04.2025 | 08:00 | 22.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | v souběhu s ROV 53018 A | Výměna žel. svršku včetně ozubnice v km 27,559 -34,113; výměna dřev. přažců za Y celého úseku; včetně kolejí v dopravně Desná, oprava odvodnění; oprava nástupišť v Desné a Kořenov zastávka; oprava přejezdů, oprava propustků, mostů a tunelů. | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
548 |  | 53018 C | Jablonecké Paseky - Smržovka: část traťové koleje bez TV, kolejově část traťové koleje Jablonec nad Nisou - Smržovka (v úseku Jablonecké Paseky - Smržovka od zastávky Jablonecké Paseky v km 16,336 po vjezdové návěstidlo L v dopravně Smržovka | X | T |  |  |  | X | Ne | 165d | 15.04.2025 | 08:00 | 26.09.2025 | 16:00 | [31 empty] | V souběhu s ROV 53018 A, B. | Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 | D | 31H22001 | Napájecí stanice Horní Cerekev Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera SEE. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera SEE. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 14.05.2025 | 07:00 | 14.05.2025 | 14:00 | 20. st 14: 7 |  | údržba zařízení R110 kV | 5 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
701 | D | 31H22001 | Napájecí stanice Horní Cerekev Horní Cerekev - Jindřichův Hradec: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera SEE. Horní Cerekev - Jihlava město: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera SEE. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 15.05.2025 | 07:00 | 15.05.2025 | 14:00 | 20. čt 15: 7 |  | údržba zařízení R27 kV | 5 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
701 |  | 33003 A | Jihlava město: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,15a,15b,17. bez TV, Jihlava město: 3a bez TV, její část od návěstidla S3a po hroty jazyků výhybky č. 3 Jihlava město: zhl. liché skupiny kolejí směr Rantířov, jeho část od hrotů výhybky č. 3, námezníků výhybek č. 10, 14 po námezníky výhybek č. 4, 6, 9, 12, 15, 17, 22 a hroty výhybky č. 24. Jihlava město: zhl. liché skupiny kolejí směr Jihlava, jeho část od námezníků výhybek č. 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35 po námezník výhybky č. 37. Jihlava město: 3.,3a,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 259d | 15.12.2024 | 00:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Modernizace Jihlava město | demontáž SK 3-17, výstavba nových SK 3-11 vč. stavby a aktivace návěstidel, rekonstrukce a aktivace přejezdu km 90,412; rekonstrukce TV, stavba podchodu km 91,089; výstavba ostrovních nástupišť SK 3,5,7 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | Z | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
701 |  | 33003 D | Jihlava město: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 po zarážedlo kusé koleje Jihlava město: 4a,4b bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.03.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [32 empty] | trhání SK4,4a,4b, výstavba nové SK6, včetně čelní rampy, výstavba přilehlých komunikací a manipulačních ploch, přípravné práce | 5 | 3 | I | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
701 | D | 33003 B1 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: záhl. a zhl. směr Rantířov, od návěstidla L po námezník výhybky č.1. Jihlava město: 1.,1a,2.,2a,2b,2c bez TV, Jihlava město: 3a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S3a Jihlava město: zhl. staničních kolejí 2b, 2c, od hrotů jazyků výhybky č. 30 po námezníky výhybek 30XA, 32. Jihlava město: výh.: 8a/b, 11a/b, Jihlava město: 1.,1a,2.,2b jen TV, Jihlava město: záhl. a zhl. směr Jihlava od námezníku výhybky č. 36 po návěstidlo S. Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x8h | 24.05.2025 | 20:50 | 26.05.2025 | 05:00 | 21. so 24: (; 21. ne 25: )(; 22. po 26: ) |  | skládání výhybek a kolejnic | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 |  | 33019 B | Jihlava: 111. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 285d | 03.03.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [32 empty] | výstavba nového objektu TO Jihlava | 5 | 3 | I | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
701 | D | Z-33081 A | Jihlava: 1b bez TV, její část od návěstidla Se21 po hroty jazyků výhybky č. 49 Jihlava: záhl. a zhl. směr Dobronín, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 49 po návěstidlo S. Jihlava: 1.,1a1b,2.,2a jen TV, Jihlava - Dobronín: traťová + TV, | X | T+S |  | N |  | X | D | 7h | 03.05.2025 | 07:20 | 03.05.2025 | 14:45 | 18. so 3: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
701 | Zm | Z-33081 B | Šlapanov - Havlíčkův Brod: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 04.05.2025 | 07:20 | 04.05.2025 | 15:30 | 18. ne 4: 8 | změna času ukončení (pův. 14:30) navýšení prací | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | Z-93045 E | Milevsko - Branice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 12.05.2025 | 07:00 | 13.05.2025 | 14:30 | 20. po 12: 8; 20. út 13: 8 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně. | 10 | 5 | O
702 |  | Z-93045 F | Branice - Vlastec: traťová bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 14.05.2025 | 07:00 | 14.05.2025 | 14:40 | 20. st 14: 8 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně. | 10 | 5 | O
702 |  | Z-93045 F1 | Branice - Vlastec: traťová bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 11h | 15.05.2025 | 07:00 | 15.05.2025 | 17:30 | 20. čt 15: 11 |  | Následné podbíjení v km 41,300-42,500 v oblasti nového mostu v km 41,791 (investice SSz). Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně. | 10 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
702 |  | Z-93045 G | Vlastec - Záhoří: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 19.05.2025 | 07:40 | 19.05.2025 | 15:40 | 21. po 19: 8 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně. | 10 | 5 | O
702 |  | Z-93045 H | Záhoří - Písek město: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 20.05.2025 | 07:30 | 20.05.2025 | 15:10 | 21. út 20: 8 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně. | 10 | 5 | O
702 |  | Z-93045 I | Písek město - Písek: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 21.05.2025 | 07:40 | 22.05.2025 | 15:20 | 21. st 21: 8; 21. čt 22: 8 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně. | 10 | 5 | O
703 - Horní Cerekev - Tábor
703 |  | 93015 A1 | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 12.05.2025 | 08:00 | 13.05.2025 | 15:15 | 20. po 12: 7; 20. út 13: 7 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně. | 10 | 3 | O
703 |  | 93015 B1 | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 14.05.2025 | 07:45 | 15.05.2025 | 15:00 | 20. st 14: 7; 20. čt 15: 7 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně. | 10 | 3 | O
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | Z-93046 A | Nemanice I: 1.,2.,103. bez TV, v částech od návěstidel S1, S2 k námezníku výhybky č. 9 a od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc 103 Nemanice I: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou Zámostí. Nemanice I: 1.,2.,103. jen TV, v částech od děličů TV č. 4, 5 a 9 směrem k elektrickému dělení ÚO421 Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 02.05.2025 | 09:40 | 15.05.2025 | 15:20 | [31 empty] | Souběh s etapou B. | Strojní čisštění v km 6,400-7,200; TSO výhybek č. 8 a 9 (Nemanice I) a žel. přejezdů P6093, P6094 a P6095; oprava mostů v km 4,833 a 5,664; oprava zab.zař. PZZ P6093. Běžná údržba žel. svršku a TV. Rek. vedení 110 kV v obvodu výh. Nemanice (CPS). | 10 | 5 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 2 to 20. čt 15
704 |  | Z-93046 B | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Odb Dobřejovice: traťová + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 02.05.2025 | 09:40 | 15.05.2025 | 15:20 | [31 empty] | Souběh s etapou B. | TSO výhybek č. 6 a 8 v ŽST Chotýčany a č. 13 a 15 v ŽST Ševětín; SVP a SVK km 14,615-15,503; 18,600-19,180; 20,255-20,805; 22,667-23,080; běžná údržba žel. svršku a TV. | 10 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. pá 2 to 20. čt 15
704 |  | Z-93046 C | Planá nad Lužnicí - Soběslav: 1. + TV, Planá nad Lužnicí: záhl. 1. traťové koleje směr Soběslav. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 5d | 02.05.2025 | 09:40 | 06.05.2025 | 05:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapami A, B. | Směrové a výškové úpravy 1. TK v km 71,700-73,755 pro rychlost V=200 km/hod. Úpravy průjezdného průřezu a ochranného pásma pro rychlost V=200 km/hod (akce SSz - Praha). Údržbové práce na žel. svršku. | 10 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. pá 2 to 19. út 6
704 |  | Z-93046 D | Soběslav - Planá nad Lužnicí: 1.,2. + TV, Planá nad Lužnicí: celá + TV, Planá nad Lužnicí - Tábor: 1.,2. + TV, Tábor: záhl. 1. traťové koleje směr Planá nad Lužnicí v části od návěstidla 1L k návěstidlu Se3. Tábor: napěťově záhlaví 1. traťové koleje směr Planá nad Lužnicí včetně navazující části zhlaví – to vše v úseku od úrovně vjezdového návěstidla 1L k děličům TV č. 1, 3 v dopravně Tábor | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 06.05.2025 | 05:00 | 07.05.2025 | 05:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapami A, B. ND Veselí n.L. - Tábor. | Směrové a výškové úpravy TV 1. a 2. TK v km 71,700-73,850 pro rychlost V=200 km/hod (akce SSz - Praha). Oprava LIS a opravné broušení výhybky č. 13 v ŽST Planá n.L. Údržbové práce na žel. svršku. Oprava parovodu v km 77,300 (CPS na SOD). | 10 | 5 | C/IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. út 6 to 19. st 7
704 |  | Z-93046 D | Soběslav - Planá nad Lužnicí: 1.,2. + TV, Planá nad Lužnicí: celá + TV, Planá nad Lužnicí - Tábor: 1.,2. + TV, Tábor: záhl. 1. traťové koleje směr Planá nad Lužnicí v části od návěstidla 1L k návěstidlu Se3. Tábor: napěťově záhlaví 1. traťové koleje směr Planá nad Lužnicí včetně navazující části zhlaví – to vše v úseku od úrovně vjezdového návěstidla 1L k děličům TV č. 1, 3 v dopravně Tábor | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 10.05.2025 | 05:00 | 11.05.2025 | 05:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapami A, B. ND Veselí n.L. - Tábor. | Směrové a výškové úpravy TV 1. a 2. TK v km 71,700-73,850 pro rychlost V=200 km/hod (akce SSz - Praha). Oprava LIS a opravné broušení výhybky č. 13 v ŽST Planá n.L. Údržbové práce na žel. svršku. | 10 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. so 10 to 19. ne 11
704 |  | Z-93046 E | Soběslav - Planá nad Lužnicí: 2. + TV, Planá nad Lužnicí: záhl. 2. TK směr Soběslav. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 07.05.2025 | 05:00 | 10.05.2025 | 05:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapami A, B. Jízda vlaků po 1. TK s PJ=80 km/hod v dl. cca 2000m kolem pracovního místa. | Směrové a výškové úpravy 2. TK v km 71,700-73,850 pro rychlost V=200 km/hod. Úpravy průjezdného průřezu a ochranného pásma pro rychlost V=200 km/hod (akce SSz - Praha). Údržbové práce na žel. svršku. | 10 | 5 | IO | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 19. st 7 to 19. so 10
704 |  | Z-93046 F | Veselí nad Lužnicí: záhl. směr Doňov. Veselí nad Lužnicí: celá jen TV, Veselí nad Lužnicí - Doňov: traťová + TV, Veselí nad Lužnicí - Soběslav: 1.,2. jen TV, Soběslav: celá jen TV, Dynín - Veselí nad Lužnicí: 1.,2. jen TV, Dynín: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 10.05.2025 | 09:00 | 10.05.2025 | 17:00 | 19. so 10: 8 | Nad RPV. Souběh s etapami A, B, D. | Oprava osvětlovacích stožárů z kolejového jeřábu - výměna svítidel typu "JŽ" za svítidla typu LED (9ks stožárů). Komplexní údržba trakčního vedení - napájecích převěsů, úsekových odpojovačů a děličů TV. | 10 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
704 |  | Z-93046 G | Dynín - Veselí nad Lužnicí: 1.,2. + TV, Dynín: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 12.05.2025 | 08:00 | 15.05.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapami a, B. | Oprava PKO ocelové konstrukce na mostě přes Nežárku v km 36,389 v záruční době stavby IV. ŽTK (CPS na SOD). Údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, úpravy GPK strojně. Běžná údržba TV. | 10 | 5 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. po 12 to 20. čt 15
704 |  | Z-93046 H | České Budějovice: 10. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 13 do km 213,282 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.05.2025 | 07:30 | 05.05.2025 | 13:30 | 19. po 5: 6 | Souběh s etapami A, B, C. | Odstranění def. vad kolejnic na 10. SK - 2x LIS (4 svary). | 10 | 5 | O
704 |  | Z-93046 I | České Budějovice: 6. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 16 do km 213,282 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 06.05.2025 | 07:30 | 06.05.2025 | 13:30 | 19. út 6: 6 | Souběh s etapami A, B, D. | Odstranění def. vad kolejnic na 6. SK - 2x LIS (4 svary). | 10 | 5 | O
704 |  | Z-93046 J | České Budějovice: 5.,7. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 18 do km 213,300 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.05.2025 | 07:30 | 07.05.2025 | 15:30 | 19. st 7: 8 | Souběh s etapami A, B, E. | Odstranění def. vad kolejnic na 5 a 7. SK - 3x LIS (6 svarů). | 10 | 5 | O
704 |  | Z-93046 K | České Budějovice: 4. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 12 do km 213,282 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 09.05.2025 | 07:30 | 09.05.2025 | 13:30 | 19. pá 9: 6 | Souběh s etapami A, B, E. | Odstranění def. vad kolejnic na 4. SK - 2x LIS (4 svary). | 10 | 5 | O
704 |  | Z-93046 L | České Budějovice: výh.: 37, 39, jejich části od hrotů jazyka výhybky č. 37 po námezník výhybky č. 39, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 12.05.2025 | 07:30 | 12.05.2025 | 17:30 | 20. po 12: 10 | Souběh s etapami A, B, G. | Odstranění def. vad ve výh. č. 37 a 39: Výh. č. 37 - výměna 2 ks jazyka + 2 x opornice; výh. č. 39 - výměna jazyka. | 10 | 5 | O
704 |  | Z-93046 M | České Budějovice: 10. bez TV, v části od km 213,475 po námezník výhybky č. 21 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.05.2025 | 07:30 | 13.05.2025 | 14:30 | 20. út 13: 7 | Souběh s etapami A, B, G. | Odstranění def. vad kolejnic na 10. SK - 2x LIS + 1xKKV (5 svarů). | 10 | 5 | O
704 |  | Z-93046 N | České Budějovice: 6. bez TV, v části od km 213,525 po námezník výhybky č. 26 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.05.2025 | 07:30 | 14.05.2025 | 13:30 | 20. st 14: 6 | Souběh s etapami A, B, G. | Odstranění def. vad kolejnic na 6. SK - 2x LIS (4 svary). | 10 | 5 | O
704 |  | 93064 A | České Budějovice: 95a,9a,3a bez TV, zhl. v části od námezníku výhybky č. 5XA k námezníkům výhybek č. 15 a 18. České Budějovice: 7.,5.,1. bez TV, v částech od námezníků výhybek č. 18. a 14 do km 213,490 České Budějovice: 9a,3a jen TV, napěťově včetně části kolejí č. 95a, 7, 5, 1 a části obvodu vlečky SOKV Č. Budějovice od děličů TV č. 4, 36, 10 k děličům TV č. 9, 11, 12, 1A, 5A, 7A. |  | S |  | N |  |  | D | 14h | 03.05.2025 | 06:15 | 03.05.2025 | 19:45 | 18. so 3: 14 | Nad RPV. Nástupy/odstupy HDV z DKV pouze přes seř. nádraží. | Geotechnický průzkum podloží pro stavbu "Prodloužení podchodu v ŽST České Budějovice" - investice SSz - Praha. | 10 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
704 |  | 93064 B | České Budějovice: 95a,9a,3a,2a bez TV, zhl. v části od námezníku výhybky č. 5XA k námezníkům výhybek č. 15 a 18. České Budějovice: 7.,5.,1.,2.,4. bez TV, v částech od námezníků výhybek č. 18,14,15 a 12 do km 213,490 České Budějovice: 9a,3a,2a jen TV, napěťově včetně části kolejí č. 95a, 7, 5, 1, 2, 4 a části obvodu vlečky SOKV Č. Budějovice od děličů TV č. 4, 36, 10, 13 k děličům TV č. 9, 4A, 2A, 1A, 5A, 7A. |  | S |  | N |  |  | N | 2x7h | 05.05.2025 | 22:15 | 07.05.2025 | 05:15 | 19. po 5: (; 19. út 6: )(; 19. st 7: ) | Nad RPV. Nástupy/odstupy HDV z DKV pouze přes seř. nádraží. | Geotechnický průzkum podloží pro stavbu "Prodloužení podchodu v ŽST České Budějovice" - investice SSz - Praha. | 10 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
704 |  | 93064 C | České Budějovice: 91a,92a,2a,8.,12.,14. bez TV, zhl. v části od námezníku výhybky č. 3 k námezníkům výhybek č. 12, 16, 13. České Budějovice: 2.,4.,6.,10. bez TV, v částech od námezníků výhybek č. 15, 12, 16, 13 do km 213,490 České Budějovice: 92a,2a,8.,12.,14. jen TV, napěťově včetně části kolejí č. 91a, 2, 4, 6 a 10 od děličů TV č. 5, 9, 11, 12 k děličům TV č. 10, 2A, 4A, 6A, 10A, 16. |  | S |  | N |  |  | N | 2x7h | 10.05.2025 | 22:15 | 12.05.2025 | 05:15 | 19. so 10: (; 19. ne 11: )(; 20. po 12: ) | Nad RPV. | Geotechnický průzkum podloží pro stavbu "Prodloužení podchodu v ŽST České Budějovice" - investice SSz - Praha. | 10 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
704 |  | 93064 D | České Budějovice: 91a,92a,8.,12.,14. bez TV, zhl. v části od námezníku výhybky č. 3 k námezníkům výhybek č. 12, 16, 13. České Budějovice: 6.,10. bez TV, v částech od námezníků výhybek č. 16, 13 do km 213,490 České Budějovice: 92a,8.,12.,14. jen TV, napěťově včetně části kolejí č. 91a, 6 a 10 od děličů TV č. 5, 9 k děličům TV č. 10, 13, 6A, 10A, 16. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 04.05.2025 | 07:15 | 04.05.2025 | 15:15 | 18. ne 4: 8 | Nad RPV. | Geotechnický průzkum podloží pro stavbu "Prodloužení podchodu v ŽST České Budějovice" - investice SSz - Praha. | 10 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
704 |  | 93064 E | České Budějovice seřaďovací nádraží: celá + TV, napěťově obcházecí vedení v dopravně České Budějovice | X | S |  |  |  |  | D | 13h | 08.05.2025 | 07:00 | 08.05.2025 | 20:00 | 19. čt 8: 13 | Nad RPV. | Geotechnický průzkum podloží pro stavbu "Prodloužení podchodu v ŽST České Budějovice" - investice SSz - Praha. | 10 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
704 |  | Z-93075 A | Tábor: celá + TV, Planá nad Lužnicí - Tábor: 1. a 2. + TV, Tábor - Chotoviny: 1. a 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 31.05.2025 | 01:10 | 31.05.2025 | 03:30 | 22. so 31: 2 |  | Komplexní údržba trakčního vedení a osvětlení v ŽST Tábor. | 10 | 5 | O
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 |  | 93031 G | Nová Ves u Českých Budějovic - České Budějovice: traťová bez TV, České Velenice - České Budějovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 9h | 28.05.2025 | 08:00 | 28.05.2025 | 17:00 | 22. st 28: 9 | Souběh s etapou H. | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba TV. | 10 | 5 | O
705 |  | 93031 H | České Budějovice: záhl. a zhl. směr Nová Ves u Českých Budějovic. České Budějovice: 91.,91a bez TV, České Budějovice: zhl. mezi těmito kolejemi. České Budějovice: 91. jen TV, od děličů TV č. 51, 2 k děličům TV č. 57, 3, 6 České Budějovice: 92a jen TV, v části od konce TV k děliči TV č. 7 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 28.05.2025 | 08:00 | 28.05.2025 | 17:00 | 22. st 28: 9 | Souběh s etapou G. | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba TV. | 10 | 5 | O
705 |  | 93031 F | Borovany - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 9h | 29.05.2025 | 08:00 | 29.05.2025 | 17:00 | 22. čt 29: 9 |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, úprava GPK strojně, údržba TV. | 10 | 5 | O
705 |  | 93018 A1 | České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 21.05.2025 | 08:10 | 23.05.2025 | 15:20 | 21. st 21: 7; 21. čt 22: 7; 21. pá 23: 7 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně. | 10 | 5 | O
705 |  | 93018 B1 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 19.05.2025 | 08:30 | 20.05.2025 | 16:30 | 21. po 19: 8; 21. út 20: 8 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně. | 10 | 5 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 |  | 93048 A | Horní Dvořiště st.hr. - Včelná: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 16.05.2025 | 09:00 | 22.05.2025 | 18:40 | [31 empty] | Změna od RPV. | Oprava žel. přejezdu v km 94,080 (P5566) vč. SK č. 3a v ŽST Velešín, TSO výhybky č. 3 v ŽST Holkov, SVK v km 101,960 -102,410. Zrušení žel. přej. P5572 v km 102,054 (invest. akce OŘ PLZ). Osazování nosníků nadjezdu v km cca 85,100 (stavba ŘSD/CPS). | 10 | 5 | C/IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 20. pá 16 to 21. čt 22
706 |  | 93048 B | Včelná: celá + TV, Včelná - České Budějovice-Rožnov: traťová + TV, České Budějovice: 501. jen TV, v části k elektrickému dělení ÚO 401A | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 21.05.2025 | 07:00 | 22.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Souběh s etapami A, C. | Částečná oprava žel. přejezdu v km 115,134 (P5580) bez uzavření komunikace.Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně, výměna upevňovadel, běžná údržba TV. | 10 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 21. st 21 to 21. čt 22
706 |  | 93048 C | České Budějovice: záhl. a zhl. směr Boršov nad Vltavou. České Budějovice: záhl. a zhl. směr Včelná. České Budějovice: 501.,95.,95a bez TV, České Budějovice: zhl. mezi těmito kolejemi. České Budějovice: 501.,95.,95a jen TV, napěťově část koleje číslo 501 od elektrického dělení ÚO 401A, napěťově část koleje číslo 95a k elektrickému dělení ÚO 401. | X | S |  |  |  | X | D | 8h | 21.05.2025 | 07:15 | 21.05.2025 | 15:00 | 21. st 21: 8 | Souběh s etapami A, B a 93050 A Boršov n/V-Č.Budějovice TK. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně, výměna upevňovadel, běžná údržba TV. | 10 | 5 | O
706 |  | Z-93049 A | Rybník - Vyšší Brod klášter: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 16.05.2025 | 08:00 | 22.05.2025 | 18:40 | [31 empty] | Změna od RPV. Souběh s etapou B. | Lokální výměna kolejnic a pražců, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, oprava RK v obloucích, úprava GPK strojně, údržba BK vč. ÚT, běžná údržba žel. svršku a TV. | 10 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 20. pá 16 to 21. čt 22
706 |  | Z-93049 B | Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 16.05.2025 | 08:00 | 04.06.2025 | 14:20 | [31 empty] | Změna od RPV. | TSO výhybek č. 1,2,3 a 4 + TSO SK č. 1 a 3 v dopravně Lipno n.Vlt. Lokální výměna kolejnic a pražců, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, oprava RK v obloucích, úprava GPK strojně, údržba BK vč. ÚT, běžná údržba žel. svršku a TV. | 10 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 20. pá 16 to 22. so 31
706 | D | Z-93049 C | Vyšší Brod klášter: záhl. směr Loučovice, jeho část od km 12,301 k lichoběžníkové tabulce v km 12,406. |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 22.05.2025 | 18:40 | 04.06.2025 | 14:20 | [31 empty] | Změna od RPV. Souběh s etapou C. | Technologické vyloučení pro zajištění obratů souprav v dopravně Vyšší Brod klášter. | 10 | 5 | O | [12 empty] | Z | bar: 21. čt 22 to 22. so 31
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 |  | 93034 A | Lipka: celá bez TV, Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, Kubova Huť: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 77d | 01.04.2025 | 08:00 | 16.06.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | rekonstrukce mostu v km 47,811 (investice SSz), údržbové práce na železničním svršku | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
707 |  | 93034 B | Lenora: celá bez TV, Lenora - Volary: traťová bez TV, Volary: záhl. směr Lenora. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 77d | 01.04.2025 | 08:00 | 16.06.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. V souběhu s ROV 93034 A. | SVP + SVK v km 61,155 - 70,364; svařování, úpravy GPK, TSO žel. přejezdů (9ks), údržbové práce na železničním svršku | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
707 |  | 93034 D | Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 77d | 01.04.2025 | 08:00 | 16.06.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | SVP a SVK v km 54,600- 57,500, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování termitem do BL, úprava GPK strojně, výměna upevňovadel | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
707 |  | 93034 C | Vimperk - Lipka: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 21d | 09.05.2025 | 07:00 | 29.05.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava mostu v km 36,845 - betonáž nových říms, sanace rubu klenby, nové ilozace (práce SMT), běžná údržba žel. svršku, podrobná prohlídka mostu v km 36,520 mostní inspekční jednotkou (práce CTD) | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. pá 9 to 22. čt 29
707 |  | 93034 E | Volyně - Čkyně: traťová bez TV, Čkyně: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 16d | 09.05.2025 | 08:10 | 24.05.2025 | 15:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | doplnění závor na žel. přejezdu v km 13,474 (P965) vč. výměny technologie, rek. žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu výměna přejezdové konstrukce, běžná údržba žel. svršku | 10 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 19. pá 9 to 21. so 24
707 |  | 93034 F | Čkyně - Bohumilice v Čechách: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 12d | 09.05.2025 | 08:10 | 20.05.2025 | 15:30 | [32 empty] | doplnění závor na žel. přejezdu v km 25,644 (P987) vč. výměny technologie, rel. žel. svršku a odvodnění v místě přejezdu výměna přejezdové konstrukce, běžná údržba žel. svršku | 10 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 19. pá 9 to 21. út 20
707 |  | 93034 G | Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: traťová bez TV, Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 12.05.2025 | 07:00 | 13.05.2025 | 15:00 | 20. po 12: 8; 20. út 13: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně, výměna upevňovadel | 10 | 6 | O
707 |  | 93034 H | Strunkovice nad Volyňkou: záhl. směr Volyně. Strunkovice nad Volyňkou - Volyně: traťová bez TV, Volyně: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 14.05.2025 | 07:00 | 15.05.2025 | 15:00 | 20. st 14: 8; 20. čt 15: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně, výměna upevňovadel | 10 | 6 | O
707 |  | 93034 I | Bohumilice v Čechách: celá bez TV, Bohumilice v Čechách - Vimperk: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 22.05.2025 | 07:00 | 23.05.2025 | 15:00 | 21. čt 22: 8; 21. pá 23: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně, výměna upevňovadel | 10 | 6 | O
707 |  | Z-93050 A | Boršov nad Vltavou - České Budějovice-Rožnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 21.05.2025 | 07:15 | 21.05.2025 | 15:00 | 21. st 21: 8 | V souběhu s ROV 93048 C na VR 706. | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně, výměna upevňovadel | 10 | 6 | O
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 |  | Z-95001 A | Číčenice - Týn nad Vltavou: sděl. zař. SRD kanálová skupina X63. od km 3,900 do ŽST Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou: zab. zař.: SZZ. aktivace VNPN do SRD pro návěstidla L, S1 a S3 |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 15.05.2025 | 07:00 | 15.05.2025 | 11:00 | 20. čt 15: 4 |  | aktivace základního radiového spojení SRD trati a rádiovníku X63 v km 3,900; aktivace VNPN do SRD pro návěstidla L, S1 a S3 v dopravně Týn nad Vltavou | 10 | 6 | O
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
710 |  | 93067 A | Hrádek u Sušice - Kolinec: traťová bez TV, Kolinec: celá bez TV, Kolinec - Nemilkov: traťová bez TV, Nemilkov: celá bez TV, Nemilkov - Běšiny: traťová bez TV, Běšiny: celá bez TV, Běšiny - Klatovy: traťová bez TV, Klatovy: záhl. směr Běšiny, od návěstidla Lc3b k Se2. Klatovy: 3a,3b bez TV, od návěstidla BL k Lc3b | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 19d | 12.05.2025 | 07:00 | 30.05.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. PJ 50 km/h 1500m 7 dní po ukončení výluky | výměna pražců a kolejnic, zřízení BK, oprava GPK, výměna DVK, odstranění vegetace, oprava přejezdů km 40,738 (P922); km 56,559 (P941) - výměna přejezdových konstrukcí; výměna kolejnic v přejezdu, podbití km 56,202 (P8385) - víkend; čištění KL | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 20. po 12 to 22. pá 30
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | 93068 A | Švihov u Klatov - Klatovy: traťová + TV, Klatovy: záhl. směr Švihov. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 27.05.2025 | 07:50 | 27.05.2025 | 17:25 | 22. út 27: 10 | PJ 50 km/h 1000 m 7 dní po ukončení výluky | 3.podbití | 9 | 6 | O
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93041 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 272d | 17.03.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
712 |  | 93037 A | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 07.05.2025 | - | 28.05.2025 | - | [31 empty] | Nad RPV. v čase od 09:45 do 10:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. st 7; 20. st 14; 21. st 21; 22. st 28
712 |  | 93037 A1 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 07.05.2025 | - | 28.05.2025 | - | [31 empty] | Nad RPV. v čase od 11:45 do 12:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. st 7; 20. st 14; 21. st 21; 22. st 28
712 |  | 93037 A2 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 07.05.2025 | - | 28.05.2025 | - | [31 empty] | Nad RPV. v čase od 13:45 do 14:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. st 7; 20. st 14; 21. st 21; 22. st 28
712 |  | 93037 A3 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 07.05.2025 | - | 28.05.2025 | - | [31 empty] | Nad RPV. v čase od 17:45 do 18:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. st 7; 20. st 14; 21. st 21; 22. st 28
712 |  | 93037 A4 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 07.05.2025 | - | 28.05.2025 | - | [31 empty] | Nad RPV. v čase od 19:45 do 20:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. st 7; 20. st 14; 21. st 21; 22. st 28
712 |  | 93069 A | Nýřany: záhl. směr Chotěšov. Nýřany - Výh Chotěšov: traťová bez TV, Výh Chotěšov: celá bez TV, Výh Chotěšov - Stod: traťová bez TV, Stod: záhl. směr Chotěšov. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x7h | 12.05.2025 | 07:40 | 15.05.2025 | 14:20 | 20. po 12: 7; 20. út 13: 7; 20. st 14: 7; 20. čt 15: 7 |  | výměna pražců, výměna LIS, oprava DVK, odstranění vegetace | 9 | 6 | O
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 95002 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 15.05.2025 | 23:25 | 16.05.2025 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 20. čt 15 to 20. pá 16
713 |  | 93007 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 4x5h | 19.05.2025 | 23:25 | 23.05.2025 | 04:15 | 21. po 19: (; 21. út 20: )(; 21. st 21: )(; 21. čt 22: )(; 21. pá 23: ) |  | měření parametrů GPK | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
713 |  | 93007 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 27.05.2025 | 23:25 | 28.05.2025 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. út 27 to 22. st 28
713 |  | 93007 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 28.05.2025 | 23:25 | 29.05.2025 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. st 28 to 22. čt 29
713 |  | 95002 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 29.05.2025 | 23:25 | 30.05.2025 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. čt 29 to 22. pá 30
713 |  | Z-93066 A | Plzeň hlavní nádraží: 322a bez TV, část 322a staniční koleje, od námezníku výhybky č. 498 k návěstidlu Se314 Plzeň hlavní nádraží: zhl. střední, od návěstidla Se314 k námezníku výhybky č. 320. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 09.05.2025 | 07:00 | 13.05.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava DVK, oprava GPK, oprava výhybky č.320 | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 19. pá 9 to 20. út 13
713 |  | Z-93066 B | Plzeň hlavní nádraží: 320,322 jen TV, TV: E52 dle přílohy 2 SŘ Plzeň hlavní nádraží: 322a,451,453,455 jen TV, TV: E52, E60 dle přílohy 2 SŘ |  | S |  | L |  |  | D | 5x8h | 09.05.2025 | 07:00 | 13.05.2025 | 15:00 | 19. pá 9: 8; 19. so 10: 8; 19. ne 11: 8; 20. po 12: 8; 20. út 13: 8 |  | oprava DVK, oprava GPK, oprava výhybky č.320 | 9 | 6 | O
713 |  | Z-93066 D | Plzeň hlavní nádraží: 12 bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.05.2025 | 08:00 | 26.05.2025 | 16:00 | 22. po 26: 8 |  | oprava DVK | 9 | 6 | O
713 |  | Z-93066 E | Plzeň hlavní nádraží: 208 bez TV, část 208 staniční koleje, od km 347,700 k návěstidlu S208 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 27.05.2025 | 08:00 | 27.05.2025 | 16:00 | 22. út 27: 8 |  | oprava DVK | 9 | 6 | O
713 |  | 93008 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | Z-93073 A | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 19d | 19.05.2025 | 07:00 | 06.06.2025 | 18:00 | [32 empty] | výměna kolejnic v km 19,500 - 23,500, zřízení BK, oprava GPK, výměna DVK, odstranění vegetace, podbití; aktivace PZS v km 17,454 (P1243) | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 21. po 19 to 22. so 31
714 |  | Z-93070 A | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, Trpísty - Bezdružice: traťová bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 19.05.2025 | 07:00 | 02.06.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. PJ 30 km/h v délce 1000 m 7 dní po ukončení výluky | rekonstrukce PZS v km 7,017 (P424 ) - výstavba PZS se závor., úpravy odvodnění v místě PZS, práce na žel. svršku a spodku, oprava výh. č.1 v dopravně Trpísty, úprava propustku km 7,015; prohlídka mostu v km 1,500 (MIJ) | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 21. po 19 to 22. so 31
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 | Zm | Z-63118 A | Liteň: záhl. směr Všeradice. Liteň - Všeradice: traťová bez TV, Všeradice: celá bez TV, Všeradice - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, Hostomice pod Brdy: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 60d | 22.04.2025 | 08:00 | 20.06.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, čištění štěrkového lože, podbíjení, čištění odvodnění, BK, oprava přejezdů | 15 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
715 |  | 63063 D | Zdice - Lochovice: traťová bez TV, Zdice: záhl. směr Lochovice od návěstidla Se25 po návěstidlo PS. Lochovice: záhl. a zhl. směr Zdice od náv. ZL po náv. S1 a S2. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 16.05.2025 | 08:00 | 23.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava přejezdu P564 a P562 | 15 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. pá 16 to 21. pá 23
715 |  | 63063 F | Lochovice: záhl. směr Jince od návěstidla Se5 po návěstidlo S. Lochovice - Jince: traťová bez TV, Jince: celá bez TV, Jince - Bratkovice: traťová bez TV, Bratkovice: celá bez TV, Bratkovice - Příbram: traťová bez TV, Příbram: 1a bez TV, Příbram: záhl. směr Bratkovice od náv. Lc1a po náv. Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 16.05.2025 | 08:00 | 23.05.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava přejezdů P537 a P544 | 15 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. pá 16 to 21. pá 23
715 |  | 93043 C | Putim - Ražice: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 26.05.2025 | 07:50 | 26.05.2025 | 16:10 | 22. po 26: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně, výměna upevňovadel | 10 | 6 | O
715 |  | 93043 A | Putim - Protivín: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 27.05.2025 | 07:20 | 28.05.2025 | 14:40 | 22. út 27: 7; 22. st 28: 7 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně, výměna upevňovadel | 10 | 6 | O
715 |  | 93043 B | Písek: celá jen TV, Písek - Putim: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x8h | 29.05.2025 | 07:45 | 30.05.2025 | 15:30 | 22. čt 29: 8; 22. pá 30: 8 |  | výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně, výměna upevňovadel | 10 | 6 | O
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
717 |  | 93071 A | Domažlice odb.v.401 - Klenčí pod Čerchovem: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 02.05.2025 | 08:00 | 10.06.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. PJ 30 km/h 500 m 7 dní po ukončení výluky | oprava mostu v km 20,691; oprava GPK, výměna pražců a kolejnic, odstranění vegetace | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 18. pá 2 to 22. so 31
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95003 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.05.2025 | 07:00 | 05.05.2025 | 13:00 | 19. po 5: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd KB1 - KB9 | 9 | 6 | O
719 |  | Z-93066 C | Plzeň seřaďovací nádraží: 931 bez TV, 931.,301.,301a jen TV, TV: E53 dle přílohy 2 SŘ |  | S |  | L |  |  | Ne | 6d | 15.05.2025 | 07:00 | 20.05.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 20. čt 15 to 21. út 20
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 93036 A | Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 120d | 03.03.2025 | 08:20 | 30.06.2025 | 16:40 | [31 empty] | PJ 50 km/h v délce 142 m v km 420,838 - 420,980 po ukončení výluky od 30.6.do 13.7.2025. | zvýšení stability svahů náspů v km 420,838 - 422,682; sanace přechodových oblastí mostu v km 420,914 | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 18. čt 1 to 22. so 31
720 |  | Z-93072 A | Pňovany - Stříbro: traťová + TV, Vranov u Stříbra: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 17.05.2025 | 22:40 | 18.05.2025 | 06:10 | [32 empty] | výměna LIS | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 20. so 17 to 20. ne 18
720 |  | Z-93072 A | Pňovany - Stříbro: traťová + TV, Vranov u Stříbra: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 24.05.2025 | 22:40 | 25.05.2025 | 06:10 | [32 empty] | výměna LIS | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 21. so 24 to 21. ne 25
720 |  | Z-93072 B | Kozolupy: zhl. směr Plzeň Křimice, část od hrotu jazyka výhybky č. 3 k námezníku výhybky č. 4 a 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Kozolupy - Plzeň-Křimice, ze směru Kozolupy. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 21.05.2025 | 07:00 | 21.05.2025 | 15:00 | 21. st 21: 8 |  | výměna LIS | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93072 C | Plzeň-Křimice: zhl. směr Plzeň Jižní předměstí, část od námezníku výhybky č. 5 k námezníkům výhybek č. 6 a 8. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 22.05.2025 | 07:00 | 22.05.2025 | 15:00 | 21. čt 22: 8 | 1 hrana | navaření srdcovky výh. č.5 | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93072 E | Plzeň-Křimice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kozolupy, část od návěstidla 1S k námezníku výhybky č. 14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Plzeň-Křimice - Kozolupy, ze směru Plzeň-Křimice. Plzeň-Křimice: 1 bez TV, |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 28.05.2025 | 08:30 | 28.05.2025 | 12:30 | 22. st 28: 4 | 1 hrana | oprava GPK | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93072 F | Plzeň-Křimice: výh.: kolejová spojka 13/15, od hrotu jazyka výměny č. 13 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 15 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Plzeň-Křimice - Kozolupy, ze směru Plzeň-Křimice. | X | S | X |  |  |  | D | 4h | 28.05.2025 | - | 28.05.2025 | - | [31 empty] | v čase od 8:30 do 12:30 h., operativně 20 minut V souběhu s ROV 93072 E. | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 22. st 28
720 |  | Z-93072 D | Plzeň-Křimice - Plzeň-Jižní Předměstí: 1 bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 28.05.2025 | 12:45 | 28.05.2025 | 15:45 | 22. st 28: 3 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93072 F1 | Plzeň-Křimice: výh.: kolejová spojka 13/15, od hrotu jazyka výměny č. 13 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 15 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Plzeň-Křimice - Kozolupy, ze směru Plzeň-Křimice. | X | S | X |  |  |  | D | 4h | 28.05.2025 | - | 28.05.2025 | - | [31 empty] | v čase od 8:30 do 12:30 h., operativně 20 minut V souběhu s ROV 93072 D. | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 22. st 28
720 |  | Z-93072 M | Plzeň-Křimice: 2 bez TV, Plzeň-Křimice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Kozolupy, část od návěstidla 2S ke hrotu jazyka výhybky č. 13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Plzeň-Křimice - Plzeň-Jižní Předměstí, ze směru Plzeň-Křimice. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 29.05.2025 | 07:00 | 29.05.2025 | 11:00 | 22. čt 29: 4 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93072 N | Plzeň-Křimice: výh.: kolejová spojka 13/15, od hrotu jazyka výměny č. 13 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 15 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Plzeň-Křimice - Kozolupy, ze směru Plzeň-Křimice. | X | S | X |  |  |  | D | 4h | 29.05.2025 | - | 29.05.2025 | - | [31 empty] | v čase od 7:00 do 11:00 h., operativně 20 minut V souběhu s ROV 93072 M. | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 22. čt 29
720 |  | Z-93072 N1 | Plzeň-Křimice: výh.: kolejová spojka 13/15, od hrotu jazyka výměny č. 13 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 15 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Plzeň-Křimice - Kozolupy, ze směru Plzeň-Křimice. | X | S | X |  |  |  | D | 4h | 29.05.2025 | - | 29.05.2025 | - | [31 empty] | v čase od 7:00 do 11:00 h., operativně 20 minut V souběhu s ROV 93072 M. | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 22. čt 29
720 |  | Z-93072 T | Plzeň-Křimice: výh.: kolejová spojka 16/17, od hrotu jazyka výměny č. 16 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 17 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Plzeň-Křimice - Kozolupy, ze směru Plzeň-Křimice. | X | S | X |  |  |  | D | 4h | 29.05.2025 | - | 29.05.2025 | - | [31 empty] | v čase od 7:00 do 11:00 h., operativně 20 minut V souběhu s ROV 93072 M. | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 22. čt 29
720 |  | Z-93072 T1 | Plzeň-Křimice: výh.: kolejová spojka 16/17, od hrotu jazyka výměny č. 16 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 17 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Plzeň-Křimice - Kozolupy, ze směru Plzeň-Křimice. | X | S | X |  |  |  | D | 4h | 29.05.2025 | - | 29.05.2025 | - | [31 empty] | v čase od 7:00 do 11:00 h., operativně 20 minut V souběhu s ROV 93072 M. | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 22. čt 29
720 |  | Z-93072 O | Plzeň-Křimice - Kozolupy: 2 bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 29.05.2025 | 11:20 | 29.05.2025 | 15:20 | 22. čt 29: 4 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93072 P | Kozolupy: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Plzeň Křimice, část od návěstidla 2L k námezníku výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Plzeň-Křimice - Kozolupy, ze směru Kozolupy. Kozolupy: 2.,2a bez TV, Kozolupy: výh.: 10, část od námezníku výhybky č. 10 k hrotu jazyka výhybky č. 10 Kozolupy: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pňovany,část od návěstidla 2S ke hrotu výhybky č. 11 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kozolupy - Pňovany, ze směru Kozolupy. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 30.05.2025 | 07:00 | 30.05.2025 | 13:00 | 22. pá 30: 6 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93072 R | Kozolupy: výh.: kolejová spojka 11/12, od hrotu jazyka výměny č. 11 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 12 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Kozolupy - Pňovany, ze směru Kozolupy. | X | S | X |  |  |  | D | 6h | 30.05.2025 | - | 30.05.2025 | - | [31 empty] | v čase od 7:00 do 13:00 h., operativně 20 minut V souběhu s ROV 93072 P. | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 22. pá 30
720 |  | Z-93072 R1 | Kozolupy: výh.: kolejová spojka 11/12, od hrotu jazyka výměny č. 11 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 12 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Kozolupy - Pňovany, ze směru Kozolupy. | X | S | X |  |  |  | D | 6h | 30.05.2025 | - | 30.05.2025 | - | [31 empty] | v čase od 7:00 do 13:00 h., operativně 20 minut V souběhu s ROV 93072 P. | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 22. pá 30
720 |  | Z-93072 S | Kozolupy: výh.: kolejová spojka 13/14, od hrotu jazyka výměny č. 13 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 14 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Kozolupy - Pňovany, ze směru Kozolupy. | X | S | X |  |  |  | D | 6h | 30.05.2025 | - | 30.05.2025 | - | [31 empty] | v čase od 7:00 do 13:00 h., operativně 20 minut V souběhu s ROV 93072 P. | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 22. pá 30
720 |  | Z-93072 S1 | Kozolupy: výh.: kolejová spojka 13/14, od hrotu jazyka výměny č. 13 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 14 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Kozolupy - Pňovany, ze směru Kozolupy. | X | S | X |  |  |  | D | 6h | 30.05.2025 | - | 30.05.2025 | - | [31 empty] | v čase od 7:00 do 13:00 h., operativně 20 minut V souběhu s ROV 93072 P. | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 22. pá 30
720 |  | Z-93072 K | Pňovany - Kozolupy: 1 + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 30.05.2025 | 20:00 | 31.05.2025 | 04:00 | [32 empty] | oprava GPK včetně přejezdů v km 365,481 (P288) a v km 369,239 (P289) | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. pá 30 to 22. so 31
720 |  | Z-93072 L | Plzeň-Jižní Předměstí - Plzeň-Křimice: 2 bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 31.05.2025 | 13:00 | 31.05.2025 | 19:00 | 22. so 31: 6 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
720 |  | 73121 A | Cheb: záhl. a zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla 1L po návěstidlo Se13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Cheb - Lipová u Chebu, ze směru Cheb. Cheb - Lipová u Chebu: 1. jen TV, Cheb: 1. jen TV, kolej jih, sekce E/5 (červená) |  | T+S | X | N |  |  | D | 3x8h | 02.05.2025 | 08:00 | 04.05.2025 | 16:00 | 18. pá 2: 8; 18. so 3: 8; 18. ne 4: 8 |  | BOTV, výměna osvětlovacích lamp | 11 | 6 | O
720 |  | 73121 B | Cheb: záhl. a zhl. směr Lipová u Chebu, v části od návěstidla 2L po návěstidlo Se9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Cheb - Lipová u Chebu, ze směru Cheb. Cheb: 104. bez TV, její část od konce kusé koleje po návěstidlo Se101 Lipová u Chebu - Cheb: 2. jen TV, Cheb: 91.,104.,106. jen TV, sekce E/10 (žlutá) Cheb: napěťově staniční kolej Výtah, Pahrbek jih v dopravně Cheb Cheb: další popis: sekce E/10 (žlutá) |  | T+S | X | N |  |  | D | 4x8h | 12.05.2025 | 08:00 | 15.05.2025 | 16:00 | 20. po 12: 8; 20. út 13: 8; 20. st 14: 8; 20. čt 15: 8 |  | BOTV, výměna osvětlovacích lamp | 11 | 6 | O
720 |  | 73121 C | Cheb: 307a bez TV, v části od návěstidla Se301 po konec kusé koleje Cheb - Schirnding: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO 403 (km 150,350) do km 147,800 Cheb: 303.,305.,307.,309.,311.,313.,317. jen TV, sekce E/24 (hnědá), sekce E/25 (černá), sekce E/26 (modrá), sekce E/27 (žlutá) Cheb: 307a jen TV, mezi ÚO 403 a ÚO 431, sekce E/4 (zelená) |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x8h | 05.05.2025 | 08:00 | 07.05.2025 | 16:00 | 19. po 5: 8; 19. út 6: 8; 19. st 7: 8 |  | BOTV, výměna osvětlovacích lamp | 11 | 8 | O