## List 1
Datum a hodina tisku: 20.02.2025 11:37 hod.
Filtry:
Plány výluk červen 2025
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 22. | 23. | [6 empty] | 24. | [6 empty] | 25. | [6 empty] | 26. | [6 empty] | 27. | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Dopad do provozu (min) | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | ne 1 | po 2 | út 3 | st 4 | čt 5 | pá 6 | so 7 | ne 8 | po 9 | út 10 | st 11 | čt 12 | pá 13 | so 14 | ne 15 | po 16 | út 17 | st 18 | čt 19 | pá 20 | so 21 | ne 22 | po 23 | út 24 | st 25 | čt 26 | pá 27 | so 28 | ne 29 | po 30 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | 87002 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Praha-Zahradní Město: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 01.06.2025 | 00:00 | 01.06.2025 | 04:00 | 22. ne 1: 4 | V oblasti výhradního provozu ETCS L2 - 100km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | 87002 B | Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 01.06.2025 | 00:00 | 01.06.2025 | 04:00 | 22. ne 1: 4 | V oblasti výhradního provozu ETCS L2 - 100km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | 87001 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Praha-Zahradní Město: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 23.06.2025 | 00:00 | 23.06.2025 | 04:00 | 26. po 23: 4 | V oblasti výhradního provozu ETCS L2 - 100km/hod. | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 |  | 87001 B | Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 23.06.2025 | 00:00 | 23.06.2025 | 04:00 | 26. po 23: 4 | V oblasti výhradního provozu ETCS L2 - 100km/hod. | Údržba ETCS L2. | 87 | 87 | O
0 |  | 87001 C | CDP Praha: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Praha CDP Přerov: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Přerov další popis: GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic dle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 23.06.2025 | 00:00 | 23.06.2025 | 04:00 | 26. po 23: 4 |  | Údržba přenosové a rádiové sítě s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | 23014 A | Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. bez TV, její část od km 288,400 po km 286,577 Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. jen TV, její část od ÚO 402 po km 286,577 |  | T |  |  |  |  | Ne | 261d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.09.2025 | 08:00 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace trati na straně ŽSR | 1 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 60 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
301 |  | Z-23188 A | Český Těšín nákladní nádraží: 110.,110a,110b,112.,120.-124. jen TV, 114.,116.,118. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7x9h | 02.06.2025 | 08:00 | 23.06.2025 | 17:00 | 23. po 2: 9; 23. út 3: 9; 23. st 4: 9; 23. čt 5: 9; 23. pá 6: 9; 23. so 7: 9; 26. po 23: 9 |  | kopání kabelových tras, montáž nových osvětlovacích stožárů, betonáže, úprava terénu, demontáže starých osvětlovacích stožárů | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23188 B | Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108. + TV, |  | S |  |  |  |  | D | 12x9h | 09.06.2025 | 08:00 | 25.06.2025 | 17:00 | 24. po 9: 9; 24. út 10: 9; 24. st 11: 9; 24. čt 12: 9; 24. pá 13: 9; 25. po 16: 9; 25. út 17: 9; 25. st 18: 9; 25. čt 19: 9; 25. pá 20: 9; 26. út 24: 9; 26. st 25: 9 |  | kopání kabelových tras, montáž nových osvětlovacích stožárů, betonáže, úprava terénu, demontáže starých osvětlovacích stožárů | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23175 E | Český Těšín (Czeski Cieszyn): výh.: 19, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.06.2025 | 07:10 | 10.06.2025 | 15:00 | 24. út 10: 8 |  | oprava výhybkových součástí, navařování srdcovky výh. č. 19 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23175 D | Český Těšín (Czeski Cieszyn): 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.06.2025 | 07:10 | 12.06.2025 | 13:00 | 24. čt 12: 6 |  | odstranění defekto vady, oprava BK | 1 | 1 | O
301 |  | 23015 E | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 0CL po Vk1. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 15.12.2024 | 00:00 | 22.09.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění důlních škod | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
301 |  | Z-23175 A | Louky nad Olší: výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 06.06.2025 | 07:10 | 06.06.2025 | 13:00 | 23. pá 6: 6 |  | oprava výhybkových součástí, navařování srdcovky výh. č. 6 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23175 B | Karviná hlavní nádraží: výh.: 4, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 09.06.2025 | 07:10 | 09.06.2025 | 13:00 | 24. po 9: 6 |  | oprava výhybkových součástí, navařování srdcovky výh. č. 4 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23212 A | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Havířov: zhl. od náv. 2L po náv. Se5. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 154d | 27.06.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce 2.TK | 1 | 1 | I | [13 empty] | Z | bar: 26. pá 27 to 27. po 30
301 |  | 23012 C | Havířov: 14. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 198d | 15.12.2024 | 00:00 | 30.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstavení mechanizace podílející se na výlukových pracích | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
301 |  | 23055 A | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína. Havířov: zhl. od hrotu výh. č. 5XS po hrot výh. č. 8XS. Havířov: 1c bez TV, její část od náv. Se10 po hrot výh. č. 8XS Havířov: 1. jen TV, její část od vložené izolace v km 18,558 po ÚO 401 v km 18,307 |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 143d | 01.02.2025 | 07:00 | 23.06.2025 | 04:15 | [30 empty] | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 3a | 1 | 1 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 26. po 23
301 |  | 23055 B | Havířov: 12.,14. jen TV, 16.,18. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 139d | 01.02.2025 | 07:00 | 19.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 3b | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 25. čt 19
301 |  | 23055 F | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 316d | 01.02.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
301 |  | Z-23211 B | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 5h | 05.06.2025 | 23:30 | 06.06.2025 | 04:15 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - vykládka dlouhých kolejových pásů | 1 | 1 | I | [13 empty] | N | bar: 23. čt 5 to 23. pá 6
301 |  | Z-23211 D | Havířov: 22a bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 25XS po nám. výh. č. 25XS, 26XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 19.06.2025 | 17:00 | 27.06.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - nápojení a výstavba z 18 - 22 na provizorní prodloužení staniční koleje 22a | 1 | 1 | I | [13 empty] | N | bar: 25. čt 19 to 26. pá 27
301 |  | Z-23212 B | Havířov: 8.,10.,12.,14.,16.,18. jen TV, zhl. od PCN PPB107 po nám. 17XS, 20XS, 24XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 162d | 19.06.2025 | 17:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce albrechtického zhlaví | 1 | 1 | I | [13 empty] | N | bar: 25. čt 19 to 27. po 30
301 |  | Z-23211 F | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Havířov: 1.,2.,2b,3.,4,5.,5a,6.,8.,10.,12.,16.,18.,20.,22. bez TV, Havířov: 1. jen TV, od ÚO 411 v km 19,860 po vloženou izolaci v km 18,558 Havířov: 2.,3.,5.,6. jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 20.06.2025 | 22:15 | 23.06.2025 | 04:15 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP3a úprava TV, štětové stěny - SP3b úprava TV, regulace, odstranění izolací | 1 | 1 | I | [13 empty] | N | bar: 25. pá 20 to 26. po 23
301 |  | Z-23211 Z | Havířov: zab. zař.: SZZ na albrechtickém zhlaví. |  | S |  |  |  | X | D | 8h | 21.06.2025 | 08:00 | 21.06.2025 | 16:00 | 25. so 21: 8 | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - výměna SW | 1 | 1 | I | [13 empty] | N
301 |  | Z-23211 A | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína. Havířov: zhl. od hrotu výh. č. 5XS po hrot výh. č. 8XS. Havířov: 1c bez TV, její část od náv. Se10 po hrot výh. č. 8XS |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 23.06.2025 | 04:15 | 27.06.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Optimalizace ŽST Havířov - SP 3a | 1 | 1 | I | [13 empty] | N | bar: 26. po 23 to 26. pá 27
301 |  | Z-23211 Z1 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji. |  | T |  |  |  | X | Ne | 2d | 27.06.2025 | 19:00 | 28.06.2025 | 07:00 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - obnovení šuntové citlivosti | 1 | 1 | I | [13 empty] | N | bar: 26. pá 27 to 26. so 28
301 |  | Z-23212 C | Havířov: 4.,8.,10.,12.,14.,16. bez TV, 6. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 154d | 27.06.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - rekonstrukce SK 8,10, 12, 14, 16, demontáž provizorního nástupiště | 1 | 1 | I | [13 empty] | N | bar: 26. pá 27 to 27. po 30
301 |  | Z-23212 D | Havířov: 2. jen TV, záhl. a zhl. od náv. PL po nám. výh. č. 4XS. Havířov: zhl. od náv. Se5 po nám. výh. č. 11 a 15. |  | S |  | N |  |  | Ne | 29d | 27.06.2025 | 19:00 | 25.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce Albrechtického zhlaví, propjení výh. č. 3 a výh. č. 6 a napojení na vlečku PKP Cargo | 1 | 1 | I | [13 empty] | N | bar: 26. pá 27 to 27. po 30
301 |  | Z-23183 A | Ostrava-Bartovice: výh.: 20ab, zhl. od nám. výh. č. 20a po nám. výh. č. 25. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. |  | S | X |  | V |  | D | 2x10h | 02.06.2025 | 07:00 | 03.06.2025 | 17:00 | 23. po 2: 10; 23. út 3: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 20a/b a přípoji | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23183 B | Ostrava-Bartovice: zhl. směr Havířov od nám. výh. č. 2 po nám. výh. č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Havířov - Ostrava-Bartovice, ze směru Ostrava-Bartovice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 21.06.2025 | 07:00 | 21.06.2025 | 13:00 | 25. so 21: 6 |  | výměna a vevaření LIS u návěstidla Se3 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23183 D | Ostrava-Kunčice: výh.: 93, zhl. od IS mezi výh. č. 84-93 po nám. výh. č. 93. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 04.06.2025 | 07:00 | 05.06.2025 | 17:00 | 23. st 4: 10; 23. čt 5: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 93 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23183 C | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 84 po nám. výh. č. 93. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 09.06.2025 | 07:00 | 11.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců v přípoji výh. č. 84-93 | 1 | 1 | O | [13 empty] | N | bar: 24. po 9 to 24. st 11
301 |  | Z-23181 B | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 611 po nám. výh. č. 613. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 04.06.2025 | 07:00 | 04.06.2025 | 18:00 | 23. st 4: 11 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výhybce č. 611 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23181 C | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. , jeho část včetně části staniční koleje 601 od náv. Lc601 po izolovaný styk mezi výh. č. 628-644. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 05.06.2025 | 08:00 | 05.06.2025 | 17:00 | 23. čt 5: 9 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výhybce č. 628 | 1 | 1 | OS
301 |  | Z-23181 A | Ostrava uhelné nádraží: zhl. , jeho část včetně části staniční koleje 801 od náv. Lc801 po náv. Se606. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 07.06.2025 | 07:00 | 07.06.2025 | 18:00 | 23. so 7: 11 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výhybkách č. 537, 541 | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | Z-23179 A | Vratimov: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.06.2025 | 07:00 | 02.06.2025 | 14:00 | 23. po 2: 7 | není možné křižování Os vlaků | oprava výhybkových součástí, navařování srdcovky výh. č. 5 | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23179 B | Frýdek-Místek: výh.: 2, |  | S |  |  |  | X | D | 7h | 03.06.2025 | 08:00 | 03.06.2025 | 15:00 | 23. út 3: 7 | omezení jízd k nástupištím | oprava výhybkových součástí, navařování srdcovky výh. č. 2 | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23179 D | Frýdek-Místek: výh.: 15, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.06.2025 | 08:00 | 04.06.2025 | 15:00 | 23. st 4: 7 | není možné křižování Os vlaků | oprava výhybkových součástí, navařování srdcovky výh. č. 15 | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23179 C | Frýdek-Místek: výh.: 4, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 05.06.2025 | 07:00 | 05.06.2025 | 14:00 | 23. čt 5: 7 |  | oprava výhybkových součástí, navařování srdcovky výh. č. 4 | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23192 A | Veřovice - Hostašovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 18.06.2025 | 07:35 | 19.06.2025 | 15:35 | 25. st 18: 8; 25. čt 19: 8 |  | oprava BK, sypání štěrku, údržba vegetace | 1 | 2 | O
302 |  | 16Z00011 | Hostašovice: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. Valašské Meziříčí - Hostašovice: zab. zař.: 6kV PZZ v km 62,635; 64,219; 65,474; 65,880; 66,594 a 68,662. Valašské Meziříčí - Hostašovice: zab. zař.: vypne se napájení 6kV AH. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm: zab. zař.: vypne se napájení 6kV PZZ v km 1,352. trafostanice 6kV TTS 700 , TTS 701 , TTS 702 , TTS 703 , TTS 704 , TTS 705 , STS 706 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x5h | 03.06.2025 | 08:00 | 04.06.2025 | 13:00 | 23. út 3: 5; 23. st 4: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | Z-23195 A | Hulín - Kroměříž: traťová bez TV, Hulín: 5.,7.,7a,7b,13a,15.,15a,15b,17. jen TV, záhl. a zhl. směr Kroměříž od náv. S13a, S15, S17 po náv. KL. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 23.06.2025 | 07:45 | 27.06.2025 | 11:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava TK, oprava přejezdů v km 13,608 (P7247),v km 13,945 (P7248),v km 14,776 (P7250) Oprava staniční koleje č.15a, výhybek č.2, 10, 13 a 15, odstranění defektoskopických vad | 2 | 2 | O | [13 empty] | N | bar: 26. po 23 to 26. pá 27
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | Z-23175 C | Petrovice u Karviné: 20. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 13.06.2025 | 07:10 | 13.06.2025 | 13:00 | 24. pá 13: 6 |  | odstranění defekto vady, oprava BK | 1 | 1 | O
305 |  | 23013 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 229d | 15.12.2024 | 00:00 | 31.07.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
305 |  | Z-23187 A | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x10h | 16.06.2025 | 07:00 | 17.06.2025 | 17:00 | 25. po 16: 10; 25. út 17: 10 |  | výkop a betonáže základů trakčních podpěr č. 1, 3, 5 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23187 A1 | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 18.06.2025 | 07:00 | 18.06.2025 | 15:00 | 25. st 18: 8 |  | odbednění základů trakčních podpěr, úprava terénu | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23152 F | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 26.06.2025 | 06:40 | 26.06.2025 | 14:40 | 26. čt 26: 8 |  | oprava koleje, oprava GPK | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23152 D | Bohumín-Vrbice: 618a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 606 po náv. Lc618a. Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 27.06.2025 | 06:40 | 27.06.2025 | 18:40 | 26. pá 27: 12 |  | oprava koleje, oprava GPK | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23176 A | Bohumín-Vrbice: 604.,606. bez TV, 604.,606.,608. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 09.06.2025 | 07:00 | 09.06.2025 | 17:00 | 24. po 9: 10 |  | odstranění defekto vady, oprava BK, výměna náv. L604 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23176 B | Bohumín-Vrbice: 608.,610. bez TV, 604.,606.,608.,610.,612.,614. jen TV, výh.: 609, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 10.06.2025 | 07:00 | 10.06.2025 | 17:00 | 24. út 10: 10 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí, výměna náv. L608 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23176 C | Bohumín-Vrbice: 610.,612. bez TV, 610.,612.,614. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 11.06.2025 | 07:00 | 11.06.2025 | 17:00 | 24. st 11: 10 |  | výměna náv. L610 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23176 D | Bohumín-Vrbice: 612.,614. bez TV, 610.,612.,614. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 12.06.2025 | 07:00 | 12.06.2025 | 17:00 | 24. čt 12: 10 |  | výměna náv. L612 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23176 D | Bohumín-Vrbice: 612.,614. bez TV, 610.,612.,614. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 13.06.2025 | 07:00 | 13.06.2025 | 17:00 | 24. pá 13: 10 |  | výměna náv. Sc614 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23144 A | Ostrava levé nádraží: 461b,525a bez TV, 427.-441.,443.-457.,459.,459a,461a,509.-515.,517.-521.,523. jen TV, 461.,525. + TV, napěťově vyloučen svážný pahrbek v dopravně Ostrava hl.n. - levé nádraží Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 509, 515 po nám. výh. č. 136. Ostrava levé nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 497 po nám. výh. č. 497. Ostrava levé nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 484XA po nám. výh. č. 482. |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 02.06.2025 | 07:00 | 05.06.2025 | 17:00 | 23. po 2: 10; 23. út 3: 10; 23. st 4: 10; 23. čt 5: 10 |  | výměna šikmých izolovaných konzol staniční koleje č. 525, výměna závěsů na branách, montáž velkého pevného bodu, montáž proudových propojení | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23189 A | Ostrava-Hrušov: 5h bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 06.06.2025 | 07:30 | 06.06.2025 | 13:30 | 23. pá 6: 6 |  | výměna a vevaření LIS u návěstidla Se15 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23189 C | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 35 po nám. výh. č. 36. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 12.06.2025 | 07:00 | 12.06.2025 | 18:00 | 24. čt 12: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 36 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23189 D | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 38 po nám. výh. č. 39. |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 16.06.2025 | 07:00 | 17.06.2025 | 16:00 | 25. po 16: 9; 25. út 17: 9 |  | výměna pražců ve výh. č. 39 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23189 J | Ostrava hlavní nádraží: 11a bez TV, zhl. od nám. výh. č. 555S po nám. výh. č. 554S. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 19.06.2025 | 07:00 | 19.06.2025 | 18:00 | 25. čt 19: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 555S | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23189 E | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 43, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 26.06.2025 | 07:00 | 26.06.2025 | 17:00 | 26. čt 26: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 43 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23189 B | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 97 po náv. Se84. |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 26.06.2025 | 23:00 | 27.06.2025 | 03:00 | [31 empty] | výměna a vevaření LIS na začátku výh. č. 97 | 1 | 1 | O | bar: 26. čt 26 to 26. pá 27
305 |  | 23165 A | Ostrava pravé nádraží: 228. bez TV, Ostrava pravé nádraží: 232. bez TV, Ostrava pravé nádraží: 236. bez TV, Ostrava pravé nádraží: 240. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 150d | 01.02.2025 | 07:30 | 30.06.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | Odstranění havarijního stavu po povodni - čištění železničního tělesa | 1 | 1 | H |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
305 |  | Z-23189 G | Ostrava levé nádraží: 513. bez TV, výh.: 496ab, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 02.06.2025 | 07:00 | 02.06.2025 | 10:00 | 23. po 2: 3 |  | výměna a vevaření LIS u návěstidla Sc513 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23189 H | Ostrava levé nádraží: 513. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 02.06.2025 | 10:00 | 02.06.2025 | 13:00 | 23. po 2: 3 |  | výměna a vevaření LIS u návěstidla Sc513 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23189 K | Ostrava pravé nádraží: zhl. včetně části staniční koleje 308. od náv. Sc308 po hrot výh. č. 343. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.06.2025 | 07:00 | 03.06.2025 | 13:00 | 23. út 3: 6 |  | výměna a vevaření LIS na konci výh. č. 347a | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23199 A | Ostrava pravé nádraží: 232.,234. bez TV, 224.-238. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 306 po nám. výh. č. 311. |  | S |  | N |  |  | Ne | 14d | 03.06.2025 | 08:00 | 16.06.2025 | 19:30 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava staničních kolejí č. 232, 234 po povodních | 1 | 1 | H | [13 empty] | N | bar: 23. út 3 to 25. po 16
305 |  | Z-23144 B | Ostrava levé nádraží: 525a bez TV, 509.-515.,517.-521.,525. jen TV, 523. + TV, zhl. od nám. výh. č. 515 po nám. výh. č. 136. Ostrava levé nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 507 po hroty výh. č. 487B, nám. výh. č. 488. |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 06.06.2025 | 07:00 | 11.06.2025 | 17:00 | 23. pá 6: 10; 24. po 9: 10; 24. út 10: 10; 24. st 11: 10 |  | výměna šikmých izolovaných konzol staniční koleje č. 523, výměna závěsů na branách, výměna velkého pevného bodu, montáž proudových propojení | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23144 C | Ostrava levé nádraží: 515a,521a bez TV, 509.-515.,517. jen TV, 519.,521.,523.,525. + TV, zhl. od nám. výh. č. 512, 513 po nám. výh. č. 134. Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 506a po hrot výh. č. 494, nám. výh. č. 496a. |  | S |  | N |  |  | D | 6x10h | 12.06.2025 | 07:00 | 19.06.2025 | 17:00 | 24. čt 12: 10; 24. pá 13: 10; 25. po 16: 10; 25. út 17: 10; 25. st 18: 10; 25. čt 19: 10 |  | výměna nosného lana staniční koleje č. 521, výměna šikmých izolovaných konzol, výměna závěsů na branách, výměna velkého pevného bodu, montáž proudových propojení | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23199 B | Ostrava pravé nádraží: 228.,230. bez TV, 224.-238. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 305 po nám. výh. č. 310. |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 17.06.2025 | 07:00 | 26.06.2025 | 19:30 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava staničních kolejí č. 228, 230 po povodních | 1 | 1 | H | [13 empty] | N | bar: 25. út 17 to 26. čt 26
305 |  | Z-23189 I | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 490 po nám. výh. č. 486. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 18.06.2025 | 07:00 | 18.06.2025 | 18:00 | 25. st 18: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 486 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23189 F | Ostrava levé nádraží: 431.,433. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 462 po nám. výh. č. 468. |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 23.06.2025 | 07:00 | 25.06.2025 | 17:00 | 26. po 23: 10; 26. út 24: 10; 26. st 25: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 462 a staničních kolejích č. 431, 433 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23199 C | Ostrava pravé nádraží: 256.,258. bez TV, 252.-262. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 309 po nám. výh. č. 314. |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 27.06.2025 | 07:00 | 30.06.2025 | 19:30 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava staničních kolejí č. 256, 258 po povodních | 1 | 1 | H | [13 empty] | N | bar: 26. pá 27 to 27. po 30
305 |  | Z-23182 A | Ostrava-Svinov: zhl. od nám. výh. č. 9 po nám. výh. č. 12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava vjezdové výhybky - Ostrava-Svinov, ze směru Ostrava-Svinov. |  | S | X |  | V |  | D | 11h | 01.06.2025 | 07:20 | 01.06.2025 | 18:20 | 22. ne 1: 11 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí výh. č. 9, 10 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23182 B | Ostrava-Svinov: zhl. od nám. výh. č. 13 po nám. výh. č. 15. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 09.06.2025 | 07:30 | 09.06.2025 | 16:30 | 24. po 9: 9 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí výh. č. 13 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23182 C | Ostrava-Svinov: zhl. od nám. výh. č. 17 po nám. výh. č. 19. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.06.2025 | 07:30 | 10.06.2025 | 14:00 | 24. út 10: 7 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 19 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23182 D | Ostrava-Svinov: zhl. od nám. výh. č. 21 po nám. výh. č. 22. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 11.06.2025 | 07:00 | 11.06.2025 | 12:00 | 24. st 11: 5 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 22 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23174 A | Studénka - Jistebník: 1. + TV, Jistebník: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Studénka, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 8, 9. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 8d | 11.06.2025 | 07:00 | 18.06.2025 | 16:00 | [31 empty] | oprava výhybek s výměnou kolejového lože a konstrukcí, oprava přejezdů (P6505, P6506), úprava GPK, zřízení BK | 1 | 1 | O | bar: 24. st 11 to 25. st 18
305 |  | Z-23174 C | Jistebník: sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Studénka, jeho část od náv. Se10 po náv. Se11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Jistebník - Studénka, ze směru Jistebník. | X | S | X |  |  | X | D | 4x3h | 12.06.2025 | 00:40 | 17.06.2025 | 03:40 | 24. čt 12: 3; 24. ne 15: 3; 25. po 16: 3; 25. út 17: 3 |  | oprava výhybek s výměnou kolejového lože a konstrukcí, oprava přejezdů, úprava GPK, zřízení BK | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23174 H | Jistebník: výh.: kolejová spojka 13/14, od hrotu jazyka výměny 13 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 14 z vedlejšího směru Jistebník: výh.: kolejová spojka 11/12, od hrotu jazyka výměny 11 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 12 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 18.06.2025 | 16:00 | 18.06.2025 | 18:00 | 25. st 18: 2 |  | nesjízdné kolejové spojky V11-12, V13-14 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23174 Z1 | Jistebník: zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody 1SK, 1K, 3K, V5, V6, V8-9, V11, V14. Studénka: zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody 1LK, V1, V5. Studénka - Jistebník: zab. zař.: TZZ 1TK. obnovení šuntové citlivosti koleje v 1TK Studénka - Jistebník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 18.06.2025 | 16:00 | 18.06.2025 | 18:00 | 25. st 18: 2 |  | Obnovení šuntové citlivosti koleje | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23174 B | Jistebník - Studénka: 2. + TV, Jistebník: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Studénka, jeho část od náv. 2S po nám. výh. č. 7, 10. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 10d | 18.06.2025 | 18:00 | 27.06.2025 | 16:00 | [31 empty] | oprava výhybek s výměnou kolejového lože a konstrukcí, oprava přejezdů (P6505, P6506), úprava GPK, zřízení BK | 1 | 1 | O | bar: 25. st 18 to 26. pá 27
305 |  | Z-23174 D | Jistebník: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Studénka, jeho část od náv. Se9 po náv. Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Studénka - Jistebník, ze směru Jistebník. | X | S | X |  |  | X | D | 4x3h | 19.06.2025 | 00:40 | 26.06.2025 | 03:40 | 25. čt 19: 3; 26. út 24: 3; 26. st 25: 3; 26. čt 26: 3 |  | oprava výhybek s výměnou kolejového lože a konstrukcí, oprava přejezdů, úprava GPK, zřízení BK | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23174 Z2 | Jistebník: zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody 2SK, V12-V13, V7-10,2K, 4K, V3-4. Studénka: zab. zař.: SZZ částečně – kolejové obvody 2LK, V2. Studénka - Jistebník: zab. zař.: TZZ 2TK. obnovení šunotvé citlivosti koleje v 2TK Studénka - Jistebník: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 27.06.2025 | 16:00 | 27.06.2025 | 18:00 | 26. pá 27: 2 |  | Obnovení šuntové citlivosti koleje | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23174 F | Suchdol nad Odrou: 1. bez TV, její část od náv. S1 po nám. výh. č. 49 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 05.06.2025 | 05:00 | 05.06.2025 | 13:00 | 23. čt 5: 8 |  | výměna a vevaření LIS u návěstidla L1 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23174 G | Suchdol nad Odrou: 2. bez TV, její část od náv. S2 po nám. výh. č. 50 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 06.06.2025 | 05:00 | 06.06.2025 | 13:00 | 23. pá 6: 8 |  | výměna a vevaření LIS u návěstidla L2 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23174 E | Polom - Suchdol nad Odrou: 1. bez TV, Suchdol nad Odrou: záhl. 1. traťové koleje směr Polom, jeho část od náv. 1S po náv. Se30. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 04.06.2025 | 05:00 | 04.06.2025 | 13:00 | 23. st 4: 8 |  | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23191 A | Hranice na Moravě: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Hranice na Moravě město. od náv. 2HL po náv. Se12 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě, ze směru Hranice na Moravě. |  | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 09.06.2025 | 07:30 | 10.06.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava výhybek č. 2 a č.4a/b, oprava GPK, výměna výhybkových součástí a pražců, seřízení a výměna hákových závěrů | 2 | 1 | O | [13 empty] | N | bar: 24. po 9 to 24. út 10
305 |  | Z-23191 B | Hranice na Moravě: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hranice na Moravě město. od náv.1HL po náv. Se11 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město, ze směru Hranice na Moravě. |  | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 11.06.2025 | 07:30 | 12.06.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava výhybek č.3 a č.5a/b, oprava GPK, výměna výhybkových součástí a pražců, seřízení a výměna hákových závěrů | 2 | 1 | O | [13 empty] | N | bar: 24. st 11 to 24. čt 12
305 |  | 23053 A | Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 148d | 15.02.2025 | 08:00 | 12.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | BC LiDr - stavební postup 1B | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
305 |  | Z-23221 C | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. bez TV, Odb Jezernice A: 2. bez TV, Odb Jezernice B: 2. bez TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x12h | 16.06.2025 | 07:00 | 17.06.2025 | 19:00 | 25. po 16: 12; 25. út 17: 12 | Nad RPV. | BC LiDr - návoz materiálu, pokládka kolejí. | 2 | 1 | I | [13 empty] | N
305 |  | Z-23221 D | Drahotuše: záhl. 2. TK směr Odb Jezernice A. Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 7d | 19.06.2025 | 08:00 | 25.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - třetí podbití, úprava TV, úprava stezek. | 2 | 1 | I | [13 empty] | N | bar: 25. čt 19 to 26. st 25
305 |  | Z-23221 E | Drahotuše: 4.,6. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 4. TK směr Hranice na Moravě. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 4. TK Drahotuše - Hranice na Moravě, ze směru Drahotuše. |  | S | X | N |  |  | D | 10h | 22.06.2025 | 07:00 | 22.06.2025 | 17:00 | 25. ne 22: 10 | Nad RPV. | BC LiDr - třetí podbití, úprava TV - definitivní regulace v elektrickém dělení. | 2 | 1 | I | [13 empty] | N
305 |  | Z-23221 F | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 14d | 26.06.2025 | 08:00 | 09.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - úprava TV přes výhybny Jezernice A/Jezernice B, regulace a laníčkování TV | 2 | 1 | I | [13 empty] | N | bar: 26. čt 26 to 27. po 30
305 |  | 25003 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | BC LiDr | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
305 |  | Z-23221 A1 | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1.,2. bez TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. bez TV, Odb Jezernice B: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x4h | 05.06.2025 | 00:20 | 06.06.2025 | 04:20 | 23. čt 5: 4; 23. pá 6: 4 | Nad RPV. | BC LiDr - předštěrkování. | 2 | 1 | I | [13 empty] | N
305 |  | Z-23221 A | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1.,2. + TV, Odb Jezernice B: celá + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: celá + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x4h | 07.06.2025 | 00:20 | 08.06.2025 | 04:20 | 23. so 7: 4; 23. ne 8: 4 | Nad RPV. | BC LiDr - stahování kolejnic. | 2 | 1 | I | [13 empty] | N
305 |  | Z-23221 B1 | Odb Jezernice B: 2. bez TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x10h | 10.06.2025 | 07:00 | 18.06.2025 | 17:00 | 24. út 10: 10; 24. st 11: 10; 25. st 18: 10 | Nad RPV. | BC LiDr - návoz materiálu. | 2 | 1 | I | [13 empty] | N
305 |  | Z-23221 H | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1.,2. + TV, Odb Jezernice B: celá + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: celá + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x4h | 12.06.2025 | 00:20 | 15.06.2025 | 04:20 | 24. čt 12: 4; 24. pá 13: 4; 24. ne 15: 4 |  | BC LiDr - pokládka výhybek Jezernice, svaření, podbití, montáž TV a brány viadukt. | 2 | 1 | I
305 |  | Z-23221 B2 | Odb Jezernice B: 2. bez TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 12.06.2025 | 09:00 | 12.06.2025 | 17:00 | 24. čt 12: 8 | Nad RPV. | BC LiDr - návoz materiálu, ASP a úprava štěrku. | 2 | 1 | I | [13 empty] | N
305 |  | Z-23221 B3 | Odb Jezernice B: 2. bez TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 13.06.2025 | 09:00 | 13.06.2025 | 19:00 | 24. pá 13: 10 | Nad RPV. | BC LiDr - návoz materiálu, ASP a úprava štěrku. | 2 | 1 | I | [13 empty] | N
305 |  | Z-23221 B | Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 6x10h | 14.06.2025 | 07:00 | 25.06.2025 | 17:00 | 24. so 14: 10; 25. so 21: 10; 25. ne 22: 10; 26. po 23: 10; 26. út 24: 10; 26. st 25: 10 | Nad RPV. | BC LiDr - návoz materiálu. | 2 | 1 | I | [13 empty] | N
305 |  | Z-23221 G | Lipník nad Bečvou: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 15.06.2025 | 07:00 | 18.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - odstavení pražců pro pokládku kolejí. | 2 | 1 | I | [13 empty] | N | bar: 24. ne 15 to 25. st 18
305 |  | Z-23201 A | Prosenice: výh.: 25 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Prosenice - Přerov, ze směru Prosenice. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 07.06.2025 | 07:00 | 07.06.2025 | 17:00 | 23. so 7: 10 |  | Výměna srdcovky výh. 25 a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23207 B | Přerov přednádraží: zhl. střední - od hrotu jazyka výh. 84 po námezník výh. 86. |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 04.06.2025 | 20:30 | 05.06.2025 | 04:30 | [31 empty] | Výměna LIS LP mezi výh.č.84 - 86 v km 182,637; svaření do BK. | 2 | 1 | O | bar: 23. st 4 to 23. čt 5
305 |  | Z-23201 D | Přerov: výh.: 2 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přerov - Prosenice, ze směru Přerov. |  | S | X |  | V |  | D | 4h | 08.06.2025 | 07:25 | 08.06.2025 | 11:20 | 23. ne 8: 4 |  | Výměna LIS v km 184,200 (výh. 2) a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23201 E | Přerov: výh.: 4 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přerov - Výh Dluhonice, ze směru Přerov. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 08.06.2025 | 11:25 | 08.06.2025 | 15:25 | 23. ne 8: 4 |  | Výměna LIS v km 184,210 (výh. 4) a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23201 B | Přerov: výh.: 10 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 09.06.2025 | 07:00 | 09.06.2025 | 11:00 | 24. po 9: 4 |  | Výměna LIS v km 184,097 (výh. 10) a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23201 C | Přerov: výh.: 5 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přerov - Výh Dluhonice, ze směru Přerov. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 09.06.2025 | 11:25 | 09.06.2025 | 15:25 | 24. po 9: 4 |  | Výměna LIS v km 184,097 (výh. 5) a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23201 F | Přerov: výh.: 13 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 10.06.2025 | 07:00 | 10.06.2025 | 11:00 | 24. út 10: 4 |  | Výměna LIS v km 183,940 (výh. 13) a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23201 G | Přerov: výh.: 18 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 11.06.2025 | 07:00 | 11.06.2025 | 19:00 | 24. st 11: 12 |  | Výměna LIS v km 183,875; 183,890 a 183,950 (výh. 18) a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23207 C | Přerov přednádraží: zhl. střední - od hrotu jazyka výh. 89 po námezník výh. 90. |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 11.06.2025 | 20:30 | 12.06.2025 | 04:30 | [31 empty] | Výměna LIS LP mezi výh.č.89 – 90 v km 182,491; svaření do BK. | 2 | 1 | O | bar: 24. st 11 to 24. čt 12
305 |  | Z-23201 H | Přerov: výh.: 24 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 12.06.2025 | 07:00 | 12.06.2025 | 17:00 | 24. čt 12: 10 |  | Výměna LIS v km 183,825 (výh. 24) a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23207 D | Přerov přednádraží: výh.: 80 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 12.06.2025 | 07:00 | 12.06.2025 | 15:00 | 24. čt 12: 8 |  | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | Z-23186 A | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 12d | 30.05.2025 | 07:30 | 10.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | oprava propustku v km 8,923 | 1 | 2 | O | [13 empty] | Z | bar: 22. ne 1 to 24. út 10
306 |  | Z-23186 B | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 27.06.2025 | 07:30 | 30.06.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | výměna kolejnic | 1 | 2 | O | [13 empty] | Z | bar: 26. pá 27 to 27. po 30
306 |  | Z-23142 G | Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, Budišov nad Budišovkou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 29d | 14.05.2025 | 07:00 | 11.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | oprava koleje - výměna kolejového roštu, kolejového lože, GPK, BK v km 35,023 - 35,665 | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 24. st 11
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23093 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
307 |  | Z-23193 A | Opava východ - Odb Moravice: traťová bez TV, Odb Moravice: celá bez TV, Odb Moravice - Hradec nad Moravicí: traťová bez TV, Hradec nad Moravicí: celá bez TV, Odb Moravice - Svobodné Heřmanice: traťová bez TV, Mladecko: celá bez TV, Svobodné Heřmanice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 02.06.2025 | 07:20 | 06.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | úprava GPK a výměna kolejnic, odstranění vegetace | 1 | 2 | O | [13 empty] | N | bar: 23. po 2 to 23. pá 6
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | Z-23214 A | Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1. bez TV, Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 401 v km 22,834 |  | T |  |  |  | X | Ne | 9d | 03.06.2025 | 08:10 | 11.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů. | 2 | 2 | I | [13 empty] | N | bar: 23. út 3 to 24. st 11
308 |  | Z-23214 B | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. bez TV, Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 402 v km 22,834 |  | T |  |  |  | X | Ne | 9d | 17.06.2025 | 08:10 | 25.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů. | 2 | 2 | I | [13 empty] | N | bar: 25. út 17 to 26. st 25
308 |  | 23010 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
308 |  | 23095 C | Vsetín: 1a + TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 35d | 29.04.2025 | 07:00 | 02.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Rek ŽST Vsetín, sanace svahu v km 35,740 - 35,690 | 2 | 2 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 23. po 2
308 |  | 16Z00008 | Jablůnka - Valašské Meziříčí: zab. zař.: vypne se napájení 6KV AB a PZZ v km 36,255 a 34,312 a 33,243 a 32,272. trafostanice 6kV TTS604, TTS 605, TTS 606, TTS 607, TTS 608 Jablůnka - Bystřička |  | T |  |  |  |  | D | 2x5h | 10.06.2025 | 08:00 | 11.06.2025 | 13:00 | 24. út 10: 5; 24. st 11: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23177 A | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 2. + TV, Valašské Meziříčí: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 21.06.2025 | 07:40 | 21.06.2025 | 13:20 | 25. so 21: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami. | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23177 B | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, Valašské Meziříčí: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 22.06.2025 | 07:40 | 22.06.2025 | 13:20 | 25. ne 22: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami. | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23185 B | Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 26.06.2025 | 07:40 | 27.06.2025 | 13:20 | 26. čt 26: 6; 26. pá 27: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23185 E | Valašské Meziříčí: zhl. směr Lhotka nad Bečvou částečně od začátku výhybky č. 75 po náv. L2. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 26.06.2025 | 08:40 | 26.06.2025 | 13:20 | 26. čt 26: 5 | souběh s ROV 23185 B | Výměna LIS mezi výhybkou č.73 a 75, svařování kolejnic | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23177 D | Valašské Meziříčí: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 28.06.2025 | 07:40 | 29.06.2025 | 13:20 | 26. so 28: 6; 26. ne 29: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami. | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23177 C | Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: 2. jen TV, Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1. jen TV, Valašské Meziříčí: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 4h | 14.06.2025 | 10:00 | 14.06.2025 | 14:00 | 24. so 14: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami. | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23185 D | Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 18.06.2025 | 07:40 | 19.06.2025 | 13:20 | 25. st 18: 6; 25. čt 19: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23185 A | Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x5h | 23.06.2025 | 07:40 | 24.06.2025 | 13:00 | 26. po 23: 5; 26. út 24: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23185 C | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x5h | 15.06.2025 | 07:40 | 16.06.2025 | 13:00 | 24. ne 15: 5; 25. po 16: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23118 B | Hranice na Moravě město - Hustopeče nad Bečvou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 30.05.2025 | 08:00 | 07.06.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Rekonstrukce TV, betonáž základů Hranice město – Hustopeče n.B. v km 6,332 až 7,459. | 2 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | N | bar: 22. ne 1 to 23. so 7
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 16Z02003 | Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ . Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 191,698. Brodek u Přerova - Grygov: zab. zař.: napájení 6 kV pro indikátor horkoběžnosti v km 193,295. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 03.06.2025 | 08:00 | 03.06.2025 | 13:00 | 23. út 3: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23205 F | Grygov: výh.: 13 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží, ze směru Grygov. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 15.06.2025 | 07:15 | 15.06.2025 | 15:00 | 24. ne 15: 8 |  | Navaření srdcovky | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23198 F1 | Olomouc hlavní nádraží: 1.,1a,101 + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Grygov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Olomouc hlavní nádraží - Grygov, ze směru Olomouc hlavní nádraží. |  | S | X | N | V |  | D | 8h | 28.06.2025 | 07:40 | 28.06.2025 | 15:40 | 26. so 28: 8 |  | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23198 G1 | Olomouc hlavní nádraží: 2.,102. + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Grygov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Grygov - Olomouc hlavní nádraží, ze směru Olomouc hlavní nádraží. |  | S | X | N | V |  | D | 8h | 29.06.2025 | 07:40 | 29.06.2025 | 15:40 | 26. ne 29: 8 |  | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23198 A | Olomouc hlavní nádraží: 301a jen TV, 6.,8.,10.,12.,14.,14a + TV, zhl. střední - od náv. Se101 po nám. výh. 52. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 30.06.2025 | 08:00 | 30.06.2025 | 16:00 | 27. po 30: 8 |  | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | 16Z01019 | Olomouc přednádraží: zab. zař.: vypnutí 6 kV. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 05.06.2025 | 08:00 | 05.06.2025 | 13:00 | 23. čt 5: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
309 |  | 16Z01020 | Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: vypnutí 6 kV. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: vypnutí 6 kV. Olomouc hlavní nádraží - Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: vypnutí 6 kV. Olomouc hlavní nádraží - Bohuňovice: zab. zař.: vypnutí 6 kV. Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: zab. zař.: vypnutí 6 kV. Olomouc hlavní nádraží - Štěpánov: zab. zař.: vypnutí 6 kV. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 10.06.2025 | 08:00 | 10.06.2025 | 13:00 | 24. út 10: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23159 E | Mohelnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Moravičany. Moravičany - Mohelnice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x8h | 05.06.2025 | 08:10 | 10.06.2025 | 15:50 | 23. čt 5: 8; 24. út 10: 8 |  | Rozsáhlá kompletní výměna osvětlení v celé dopravně | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23205 A | Moravičany: výh.: 7 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Mohelnice - Moravičany, ze směru Moravičany. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 06.06.2025 | 08:10 | 06.06.2025 | 15:50 | 23. pá 6: 8 |  | Výměna srdcovky a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23159 D | Mohelnice: sudá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 02.06.2025 | 08:10 | 02.06.2025 | 15:50 | 23. po 2: 8 |  | Rozsáhlá kompletní výměna osvětlení v celé dopravně | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23159 C | Mohelnice: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 03.06.2025 | 08:10 | 04.06.2025 | 15:50 | 23. út 3: 8; 23. st 4: 8 |  | Rozsáhlá kompletní výměna osvětlení v celé dopravně | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23159 F | Mohelnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Moravičany. Mohelnice - Moravičany: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 09.06.2025 | 08:10 | 09.06.2025 | 15:50 | 24. po 9: 8 |  | Rozsáhlá kompletní výměna osvětlení v celé dopravně | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23159 G | Mohelnice: 3.,4. bez TV, celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3x5h | 11.06.2025 | 08:45 | 13.06.2025 | 13:45 | 24. st 11: 5; 24. čt 12: 5; 24. pá 13: 5 |  | Rozsáhlá kompletní výměna osvětlení v celé dopravně | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23205 C | Zábřeh na Moravě: výh.: 2 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě, ze směru Zábřeh na Moravě. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 07.06.2025 | 07:25 | 07.06.2025 | 15:15 | 23. so 7: 8 |  | Navaření srdcovky. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23205 B | Zábřeh na Moravě: výh.: 1 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě, ze směru Zábřeh na Moravě. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 08.06.2025 | 07:15 | 08.06.2025 | 15:15 | 23. ne 8: 8 |  | Navaření srdcovky. | 2 | 2 | O
309 |  | 12H02071 | Zábřeh na Moravě: SpS Zábřeh n.M. v km 0,155 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 17.06.2025 | 07:00 | 18.06.2025 | 14:00 | 25. út 17: 7; 25. st 18: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23205 E | Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 20.06.2025 | 07:40 | 20.06.2025 | 14:30 | 25. pá 20: 7 |  | Výměna 2ks LIS v km 38,400. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23205 D | Zábřeh na Moravě: záhl. 1. TK směr Hoštejn. Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 19.06.2025 | 07:00 | 19.06.2025 | 14:30 | 25. čt 19: 8 |  | Výměna 2ks LIS v km 39,003 a 38,400. | 2 | 2 | O
309 |  | 12H02081 | Napájecí stanice Hoštejn Hoštejn - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera Hoštejn - Rudoltice v Čechách: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 24.06.2025 | 07:00 | 24.06.2025 | 14:00 | 26. út 24: 7 |  | údržba R22kV + R3kV | 2 | 2 | O
309 |  | 16Z01001 | Hoštejn: zab. zař.: vypnutí 110kV, 22kV, 400V TNS. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 24.06.2025 | 07:00 | 24.06.2025 | 14:00 | 26. út 24: 7 |  | údržba R22kV TNS Hoštejn | 2 | 2 | O
309 |  | 12H02081 | Napájecí stanice Hoštejn Hoštejn - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera Hoštejn - Rudoltice v Čechách: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 25.06.2025 | 07:00 | 26.06.2025 | 14:00 | 26. st 25: 7; 26. čt 26: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
309 |  | Z-53108 B | Krasíkov: 1. bez TV, Krasíkov předjízdné koleje: zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od IS v km 23,089 (mezi výhybkami číslo 13 a 9) po námezník výhybky číslo 8. Krasíkov předjízdné koleje: 1b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 3 po návěstidlo Se1 Krasíkov předjízdné koleje: výh.: 3, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.06.2025 | 07:00 | 04.06.2025 | 14:00 | 23. st 4: 7 |  | navření srdcovky výhybky č. 3, broušení výhybek | 7 | 2 | O
309 |  | Z-53108 A | Rudoltice v Čechách: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 5 Rudoltice v Čechách: zhl. 1. TK směr Krasíkov, jeho část od námezníku výhybky číslo 5 po IS v km 14,688 (mezi výhybkami číslo 1 a 5). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.06.2025 | 07:00 | 03.06.2025 | 14:00 | 23. út 3: 7 |  | navření srdcovky výhybky č. 5, broušení výhybek | 7 | 2 | O
309 |  | Z-55012 A | Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Les: zab. zař.: TZZ ve 200. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 22.05.2025 | 09:00 | 02.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55012 B+C+D+E. Jízdy vlaků v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. Zjišťování, že vlak dojel celý. Jízdy na PN. | Zrušení stávajícího jednosměrného AB, aktivace návěstidel a nových staničních kolejí v úseku Česká Třebová odjezdová skupina – Odbočka Les. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 23. po 2
309 |  | Z-55012 C | Odb Les - Třebovice v Čechách: zab. zař.: TZZ ve 200. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 22.05.2025 | 09:00 | 04.06.2025 | 13:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55012 A+B+D+E. Jízdy vlaků v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. Zjišťování, že vlak dojel celý. Jízdy na PN. | Zrušení stávajícího jednosměrného AB, aktivace nového TZZ a návěstidel v úseku Odbočka Les – Třebovice v Čechách (nově traťová kolej č. 3). | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 23. st 4
309 |  | Z-55012 D | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ ve 4. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 22.05.2025 | 09:00 | 04.06.2025 | 13:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55012 A+B+C+E. Telefonické dorozumívání a jízdy na PN. | Zrušení stávajícího jednosměrného AB, aktivace nového TZZ a návěstidel v úseku Třebovice v Čechách – Česká Třebová vjezdová skupina. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 23. st 4
309 |  | Z-55012 H | Odb Les: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 02.06.2025 | 09:00 | 02.06.2025 | 18:00 | 23. po 2: 9 | Nad RPV. Výh. č. 8 v Odb. Les bude po dobu přepínání uzamčena vým. zámky ve směru Třebovice v Č. Nelze z Odb. Les na 3. TK směr Odb. Zadulka. Po přepínání bude Odb. Les a Zádulka obsluhována ze ŽST Č. Třebová vj. sk. 200.TK bude nově kolej č. 96a, 96. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v Odbočce Les. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 |  | N
309 |  | Z-55012 I | Odb Les - Třebovice v Čechách: 3. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 03.06.2025 | 08:00 | 03.06.2025 | 11:00 | 23. út 3: 3 | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. | Přezkoušení nového TZZ v úseku Česká Třebová (Odbočka Les) – Třebovice v Čechách. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N
309 |  | Z-55012 J | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 03.06.2025 | 11:00 | 03.06.2025 | 14:00 | 23. út 3: 3 | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. | Přezkoušení nového TZZ v úseku Třebovice v Čechách – Česká Třebová vjezdová skupina. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N
309 |  | Z-53107 A | Česká Třebová odjezdová skupina - Třebovice v Čechách: 200. + TV, napěťově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v Třebovici v Čechách Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. 200. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla 200L po návěstidlo Se405. Odb Les - Odb Zádulka: 3. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 18.06.2025 | 08:00 | 18.06.2025 | 18:00 | 25. st 18: 10 | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. | Navážení materiálu, skládání kolejnic. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | N
309 |  | Z-53107 A1 | Česká Třebová odjezdová skupina - Třebovice v Čechách: 200. + TV, napěťově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v Třebovici v Čechách Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. 200. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla 200L po návěstidlo Se405. Odb Les - Odb Zádulka: 3. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x5h | 19.06.2025 | 08:00 | 20.06.2025 | 13:00 | 25. čt 19: 5; 25. pá 20: 5 | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. | Sypání štěrku. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | N
309 |  | Z-53107 A | Česká Třebová odjezdová skupina - Třebovice v Čechách: 200. + TV, napěťově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v Třebovici v Čechách Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. 200. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla 200L po návěstidlo Se405. Odb Les - Odb Zádulka: 3. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 22.06.2025 | 08:00 | 23.06.2025 | 18:00 | 25. ne 22: 10; 26. po 23: 10 | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. | Pokládka výhybek číslo 406, 409, montáž srdcovek. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | N
309 |  | 52H09001 | Napájecí stanice Rudoltice v Č. Hoštejn - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 03.06.2025 | 06:30 | 03.06.2025 | 13:30 | 23. út 3: 7 |  | výluka rozvodny R22kV | 7 | 2 | O
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | Z-23146 B | Brantice: celá bez TV, Brantice - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, Milotice nad Opavou: 5.,5a bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 16.05.2025 | 08:00 | 14.06.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava koleje - úprava GPK a štěrkového lože, zřízení BK km 76,000 - 79,330, pročištění odvodnění | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 24. so 14
310 |  | Z-23160 A | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 214d | 05.05.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | CPS - I/45 Bruntál - východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 65,325). | 1 | 2 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 23079 A | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 321d | 15.12.2024 | 00:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
311 |  | 23127 B1 | Hanušovice: 104.,105. bez TV, záhl. a zhl. směr Staré Město pod Sněžníkem, Podlesí - od hrotu jazyka výh. 2 po návěstidlo ML, DL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hanušovice - Červený Potok, ze směru Hanušovice. | X | S | X |  |  | X | Ne | 4d | 23.06.2025 | 07:00 | 26.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | - úprava průjezdného průřezu - odstranění závad žel. Svršku - následné podbití úseků zasažených povodní - čištění skal | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 26. po 23 to 26. čt 26
311 |  | Z-23206 A | Šumperk: zhl. směr Bludov - od hrotu jazyka výh. 2 po hrot jazyka výh. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Šumperk - Bludov, ze směru Šumperk. | X | S | X |  |  | X | N | 7h | 12.06.2025 | 21:45 | 13.06.2025 | 04:45 | [31 empty] | Výměna 2x LIS mezi výhybkami 2 - 5 a svaření do BK. | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 24. čt 12 to 24. pá 13
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 |  | 23127 B | Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 60d | 28.04.2025 | 07:00 | 26.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. silniční uzávěra přejezdu v km 7,766 (P4194) | - oprava přejezdu v km 7,766 (P4194) - úprava průjezdného průřezu - odstranění závad žel. Svršku - následné podbití úseků zasažených povodní - čištění skal - opravné práce SMT OLC na mostě v km 4,256 | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 26. čt 26
312 |  | 23079 B | Vápenná - Žulová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
312 |  | 23079 C | Žulová: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
312 |  | 23079 D | Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
312 |  | 23079 E | Velká Kraš: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
312 |  | 23079 F | Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
312 |  | 23079 G | Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | Z-23202 A | Senice na Hané: záhl. směr Příkazy. Senice na Hané - Příkazy: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Příkazy - Horka nad Moravou: traťová bez TV, Horka nad Moravou: celá bez TV, Horka nad Moravou - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 63d | 30.06.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Výstavba PZS v km 5,420 (P7614) a v km 12,594 (P7626), rekonstrukce žel.zastávky Skrbeň, oprava tramvajového křížení v km 4,064; oprava SK 1 v dopravně Příkazy – výměna kolejového roštu se svařením do BK, oprava GPK, výměna pražců a defektoskopicky v | 2 | 2 | C/IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 27. po 30
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | Z-23196 A | Hulín: 12. + TV, od začátku výh. č.24 po začátek výh. č.35 Hulín: 16.,18. bez TV, 8.,8a,8b,10. jen TV, 14. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 19d | 02.06.2025 | 08:00 | 20.06.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava staničních kolejí č.12,14, 16, 18, výměna kol. lože, výměna pražců, kolejnic, oprava GPK a svařování do BK. | 2 | 1 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. po 2 to 25. pá 20
316 |  | 16Z09011 | Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 05.06.2025 | 08:00 | 05.06.2025 | 13:00 | 23. čt 5: 5 |  | údržba 6kV RS-728 | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09011 | Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 12.06.2025 | 08:00 | 12.06.2025 | 13:00 | 24. čt 12: 5 |  | údržba 6kV STS-729 | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09011 | Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 19.06.2025 | 08:00 | 19.06.2025 | 13:00 | 25. čt 19: 5 |  | údržba 6kV RS-730 | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23196 B | Napajedla: zhl. směr Otrokovice od náv. Se7 po náv. Se2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Otrokovice - Napajedla, ze směru Napajedla. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 04.06.2025 | 08:20 | 04.06.2025 | 14:40 | 23. st 4: 6 |  | Navařování srdcovek výhybek č. 1 a 5 | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23178 A | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Huštěnovice. Staré Město u Uher. Hradiště: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 16.06.2025 | 08:40 | 16.06.2025 | 15:15 | 25. po 16: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23178 F | Staré Město u Uher. Hradiště: sudá jen TV, od ÚO 402 po ÚO 422 |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 07.06.2025 | 08:40 | 07.06.2025 | 15:15 | 23. so 7: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23178 G | Staré Město u Uher. Hradiště: 109.,111.,113. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 08.06.2025 | 08:20 | 08.06.2025 | 15:20 | 23. ne 8: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23197 A | Staré Město u Uher. Hradiště: 6.,8. bez TV, zhl. střední od L8,L6 po námezník výh.č.30. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 14.06.2025 | 05:00 | 14.06.2025 | 16:00 | 24. so 14: 11 |  | Výměna LIS v SK č. 8 v km 137,753 | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23178 H | Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, od ÚO 401 po ÚO 421 |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 19.06.2025 | 08:45 | 19.06.2025 | 15:15 | 25. čt 19: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23178 B | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Huštěnovice. Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 21.06.2025 | 08:45 | 21.06.2025 | 15:15 | 25. so 21: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23178 E | Staré Město u Uher. Hradiště: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | N | 5h | 28.06.2025 | 23:00 | 29.06.2025 | 04:00 | [31 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 26. so 28 to 26. ne 29
316 |  | Z-23197 B | Nedakonice: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště, ze směru Nedakonice. |  | S | X |  |  |  | D | 11h | 15.06.2025 | 05:00 | 15.06.2025 | 16:00 | 24. ne 15: 11 |  | Oprava výhybky č.1, navaření srdcovky, odstranění defektoskopických vad | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23197 C | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 15.06.2025 | 08:45 | 15.06.2025 | 15:15 | 24. ne 15: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23178 C | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Nedakonice. Staré Město u Uher. Hradiště: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 18.06.2025 | 08:45 | 18.06.2025 | 15:15 | 25. st 18: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 |  | 32E04007 | Moravský Písek: celá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 3h | 07.06.2025 | 22:10 | 08.06.2025 | 01:10 | [31 empty] | Údržba trakčního vedení. | 4 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. so 7 to 23. ne 8
316 |  | 32C04078 | Bzenec přívoz: záhl. 2. traťové koleje ze směru Rohatec. Bzenec přívoz: sudá jen TV, Bzenec přívoz - Rohatec: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 01.06.2025 | 07:10 | 01.06.2025 | 10:30 | 22. ne 1: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 1 | O
316 |  | 32D04087 | Bzenec přívoz: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje ze směru Rohatec. Rohatec - Bzenec přívoz: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 01.06.2025 | 10:40 | 01.06.2025 | 13:40 | 22. ne 1: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 1 | O
316 |  | 32C04027 | Hodonín: záhl. 2. traťové koleje ze směru Rohatec. Hodonín: sudá jen TV, včetně vypnutí TV vlečky číslo 5436 Rohatec - Hodonín: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 28.06.2025 | 07:45 | 28.06.2025 | 10:30 | 26. so 28: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 1 | O
316 |  | 32A04012 | Hodonín - Lužice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 06.06.2025 | 08:00 | 06.06.2025 | 15:00 | 23. pá 6: 7 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 1 | O
316 |  | 32D04031 | Hodonín: záhl. 1. traťové koleje ze směru Rohatec. Hodonín: lichá jen TV, Hodonín - Rohatec: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 28.06.2025 | 10:45 | 28.06.2025 | 13:35 | 26. so 28: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 1 | O
316 |  | 32A04010 | Lužice - Moravská Nová Ves: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 17.06.2025 | 07:55 | 17.06.2025 | 15:05 | 25. út 17: 7 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 1 | O
316 |  | 32A04011 | Lužice - Hodonín: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 25.06.2025 | 08:00 | 25.06.2025 | 15:00 | 26. st 25: 7 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 1 | O
316 |  | 32A04009 | Moravská Nová Ves - Lužice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 09.06.2025 | 07:55 | 09.06.2025 | 15:05 | 24. po 9: 7 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 1 | O
316 |  | 35012 B | Břeclav: zab. zař.: SZZ. Břeclav přednádraží - Výh Hrušky: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Výh Hrušky: zab. zař.: SZZ částečně. technologické počítače | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 10.06.2025 | - | 10.06.2025 | - | [30 empty] | v čase 0:30-3:30 - 2x15 minut | údržba SSZT | 4 | 1 | O | bar: 24. út 10
316 |  | 32E04001 | Výh Hrušky: celá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 22.06.2025 | 07:45 | 22.06.2025 | 12:05 | 25. ne 22: 4 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 1 | O
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 |  | 33030 B | Veselí nad Moravou: záhl. směr Velká nad Veličkou, jeho část od návěstidla VL po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, ze směru Veselí nad Moravou. | X | S | X |  |  | X | D | 2x7h | 23.06.2025 | 07:20 | 24.06.2025 | 14:05 | 26. po 23: 7; 26. út 24: 7 |  | svařování,odstranění vegetace | 4 | 3 | O
317 |  | 33032 C | Strážnice: záhl. směr Veselí nad Moravou, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Strážnice - Veselí nad Moravou, ze směru Strážnice. |  | S | X |  |  |  | D | 2x6h | 09.06.2025 | 08:05 | 10.06.2025 | 14:10 | 24. po 9: 6; 24. út 10: 6 |  | odstranění vegetace, svařování, čištění blátivých míst | 4 | 3 | O
317 |  | 33032 D | Strážnice - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Veselí nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od návěstidla RS po návěstidlo Se26. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 09.06.2025 | 08:05 | 10.06.2025 | 14:10 | 24. po 9: 6; 24. út 10: 6 |  | odstranění vegetace, svařování, čištění blátivých míst | 4 | 3 | O
317 |  | 33032 A | Sudoměřice nad Moravou: záhl. směr Strážnice, jeho část od izolovaného styku před výhybkou č. 7 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Sudoměřice nad Moravou - Strážnice, ze směru Sudoměřice nad Moravou. |  | S | X |  |  |  | D | 2x6h | 11.06.2025 | 08:00 | 12.06.2025 | 14:15 | 24. st 11: 6; 24. čt 12: 6 |  | svařování, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
317 |  | 33032 B | Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, Strážnice: záhl. směr Sudoměřice nad Moravou, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 11.06.2025 | 08:00 | 12.06.2025 | 14:15 | 24. st 11: 6; 24. čt 12: 6 |  | svařování, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
317 |  | 33031 A | Rohatec - Sudoměřice nad Moravou: traťová bez TV, Rohatec: 3a bez TV, její část od návěstidla Lc3a po hroty jazyků výhybky č. 2 Rohatec: záhl. a zhl. směr Sudoměřice nad Moravou, od hrotů jazyků výhybky č. 2 po návěstidlo VL. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 13.06.2025 | 08:00 | 13.06.2025 | 14:15 | 24. pá 13: 6 |  | odstranění vegetace, svařování, čištění blátivých míst | 4 | 3 | O
317 |  | 33030 A | Vrbovce - Velká nad Veličkou: část traťové koleje bez TV, od státní hranice v km 44,685 po návěstidlo L Velká nad Veličkou: celá bez TV, Velká nad Veličkou - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 23.06.2025 | 07:20 | 24.06.2025 | 14:05 | 26. po 23: 7; 26. út 24: 7 |  | svařování, čištění ŠL, čištění odvodňovacích příkopů, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | Z-33104 A | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x10h | 02.06.2025 | 08:45 | 03.06.2025 | 18:15 | 23. po 2: 10; 23. út 3: 10 |  | provedení pažení mostu v km 59,006 | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33104 C | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 05.06.2025 | 23:55 | 06.06.2025 | 04:15 | [31 empty] | návoz štěrku | 4 | 3 | O | bar: 23. čt 5 to 23. pá 6
318 |  | Z-33104 C | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 22.06.2025 | 23:55 | 23.06.2025 | 04:15 | [31 empty] | vývoz štěrku | 4 | 3 | O | bar: 25. ne 22 to 26. po 23
318 |  | Z-33104 A | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 27.06.2025 | 08:45 | 27.06.2025 | 18:15 | 26. pá 27: 10 |  | odstranění pažení mostu v km 59,006 | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33104 B | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 23d | 04.06.2025 | 08:45 | 26.06.2025 | 14:15 | [31 empty] | oprava mostu v km 59,006 - provedení systému vodotěsné izolace, sanace nosné konstrukce a sanace spodní stavby | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 10 | bar: 23. st 4 to 26. čt 26
318 |  | 32A05037 | Nesovice - Nemotice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 10h | 02.06.2025 | 19:30 | 03.06.2025 | 05:00 | [31 empty] | odstranění defektoskopických vad, svařování | 4 | 3 | O | bar: 23. po 2 to 23. út 3
318 |  | 32A05038 | Nemotice - Nesovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 10h | 03.06.2025 | 19:30 | 04.06.2025 | 05:00 | [31 empty] | odstranění defektoskopické vady, svařování | 4 | 3 | O | bar: 23. út 3 to 23. st 4
318 |  | Z-33106 A | Bučovice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 16.06.2025 | 20:10 | 17.06.2025 | 04:25 | [31 empty] | odstranění def. vady, svařování | 4 | 3 | O | bar: 25. po 16 to 25. út 17
318 |  | Z-33112 C | Blažovice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhyxbky č.23 Blažovice: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č.22 Blažovice: 6b bez TV, její část od návěstidla L6b po námezník výhybky č.22 Blažovice: zhl. staničních kolejí č. 2, 4, 6b směr Šlapanice, jeho část od námezníků výhybek č. 22 a 23 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 23 a 25. |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 19.06.2025 | 08:25 | 20.06.2025 | 14:05 | 25. čt 19: 6; 25. pá 20: 6 |  | Výměna kolejnicových vložek v přípoji mezi výhybkami č.22 a č.23 | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33112 B | Brno-Slatina: zhl. 2.staniční koleje směr Odb.Brno-Černovice, jeho část od námezníku výhybky č.22 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 24 a 25. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Brno-Slatina. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 04.06.2025 | 21:15 | 05.06.2025 | 04:10 | [31 empty] | Výměna upevňovadel a pryžových podložek pod patou kolejnice na zhlaví koleje č.2 | 4 | 3 | O | bar: 23. st 4 to 23. čt 5
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | Z-33039 B | Lanžhot: zab. zař.: ETCS, vazby TZZ, SZZ do RBC 11. Lanžhot - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: balízové skupiny. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 269d | 20.03.2025 | 12:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
320 |  | Z-33039 A | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 2. jen TV, od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  |  |  |  | Ne | 258d | 31.03.2025 | 16:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
320 |  | 33039 C2 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po NP1 v km 74,086 | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 31.05.2025 | 07:15 | 03.06.2025 | 16:45 | [31 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 22. ne 1 to 23. út 3
320 |  | 33039 C1 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po NP1 v km 74,086 | X | T |  |  |  | X | Ne | 2d | 14.06.2025 | 07:15 | 15.06.2025 | 16:45 | [30 empty] | Nad RPV. | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [13 empty] | N | bar: 24. so 14 to 24. ne 15
320 |  | Z-33108 A | Břeclav: výh.: 63, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.06.2025 | 07:10 | 02.06.2025 | 13:35 | 23. po 2: 6 |  | navaření srdcovky výhybka č. 63 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33108 B | Břeclav: výh.: 104, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.06.2025 | 07:10 | 03.06.2025 | 13:35 | 23. út 3: 6 |  | navaření srdcovky výhybka č. 104 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33108 C | Břeclav přednádraží: výh.: 263, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Břeclav přednádraží - Podivín, ze směru Břeclav přednádraží. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 09.06.2025 | 07:25 | 09.06.2025 | 13:05 | 24. po 9: 6 |  | navaření srdcovky výhybka č. 263 | 4 | 3 | O
320 |  | 35012 A | Břeclav: zab. zař.: SZZ částečně. deska nouzových obsluh | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 10.06.2025 | - | 10.06.2025 | - | [30 empty] | v čase 0:30-3:30 - 3x25 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA | údržba SZZ | 4 | 3 | O | bar: 24. út 10
320 |  | Z-33108 E | Břeclav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bernhardsthal, jeho část od návěstidla Se9 po hroty jazyků výhybky č. 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bernhardsthal - Břeclav, ze směru Břeclav. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 10.06.2025 | 22:10 | 11.06.2025 | 04:00 | [31 empty] | výměna LIS u výhybky č. 4, svařování | 4 | 3 | O | bar: 24. út 10 to 24. st 11
320 |  | Z-33108 F | Břeclav: zhl. severní 2. staniční koleje, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 75 a č. 89 po izolovaný styky mezi výhybkami č. 92 a č. 104. |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 11.06.2025 | 20:30 | 12.06.2025 | 04:50 | [31 empty] | výměna LIS mezi výhybkami 87 a 90, výměna LIS mezi výhybkami 91 a 93, svařování | 4 | 3 | O | bar: 24. st 11 to 24. čt 12
320 |  | Z-33108 D | Zaječí: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 21 Zaječí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šakvice. Zaječí - Šakvice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 05.06.2025 | 07:10 | 05.06.2025 | 13:35 | 23. čt 5: 6 |  | výměna LIS mezi výhybkami 21-22,,svařování, bagrování příkopů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33108 D | Zaječí: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 21 Zaječí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šakvice. Zaječí - Šakvice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 06.06.2025 | 07:10 | 06.06.2025 | 13:35 | 23. pá 6: 6 |  | výměna LIS mezi výhybkami 21-22,,svařování, bagrování příkopůvýměna jazyka a opornice výhybka č. 21 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33108 D | Zaječí: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 21 Zaječí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šakvice. Zaječí - Šakvice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 07.06.2025 | 07:10 | 07.06.2025 | 13:35 | 23. so 7: 6 |  | výměna LIS mezi výhybkami 21-22,,svařování, bagrování příkopů,výměna jazyka a opornice výhybka č. 23 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33103 A | Židlochovice: celá + TV, Židlochovice - Hrušovany u Brna: traťová + TV, Hrušovany u Brna: záhl. a zhl. traťové koleje sěmr Židlochovice, od návěstidla ZL po námezník výhybky č.12. Hrušovany u Brna: 6.,6a bez TV, Hrušovany u Brna: výh.: 14, Hrušovany u Brna: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb. Rajhrad, jeho část od hrotů jazyků výhybky č.16 a od námezníků výhybek č. 17, 18 a 21 po návěstidlo Se18. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad, ze směru Hrušovany u Brna. Hrušovany u Brna: 6.,6a,8. jen TV, |  | T+S | X | N | V | X | D | 8h | 21.06.2025 | 08:15 | 21.06.2025 | 15:45 | 25. so 21: 8 |  | výměna pravého jazyka a opornice ve výhybce č.23 podbíjení staniční koleje č.6, 6a a výhybky č.11a/b podbíjení traťové koleje úseku Židlochovice - Hrušovany u Brna podbíjení výhybky č.1 v ŽST Židlochovice odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O | [6 empty] | X |  |  | 0 | 0 | 0
320 |  | Z-33103 C | Modřice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č.5 Modřice: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č.7 Modřice: 5. bez TV, její část do návěstidla S5 po námezník výhybky č.7 Modřice: zhl. 1.,3.,5. staniční koleje směr Odb.Rajhrad, její část od námezníků výhybek č. 5 a 7 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a 4. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.06.2025 | 07:35 | 14.06.2025 | 15:35 | 24. so 14: 8 |  | výměna pravého jazyka ve výhybce č.5 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33103 B | Modřice: zhl. staniční koleje č. 2 a 4a směr Odb. Rajhrad, jeho část od návěstidla Se6 po námezník výhybky č.6. Modřice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č.6 po návěstidlo S2 Modřice: 4a bez TV, její část od námezníku výhybky č.6 po návěstidlo S4a |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.06.2025 | 07:35 | 15.06.2025 | 15:35 | 24. ne 15: 8 |  | výměna pravého jazyka ve výhybce č.6 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33110 C | Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, její část od námezníku výhybky č.4 po návěstidlo Se607 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Horní Heršpice - Modřice, ze směru Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, její část od návěstidla Se608 po hroty jazyků výhybky č.3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Modřice - Brno-Horní Heršpice, ze směru Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice: zhl. staniční koleje 1a směr Brno hlavní nádraží, od námezníku výhybky č.4 po hroty jazyků výhybky č.21. Brno-Horní Heršpice: výh.: 3, Brno-Horní Heršpice: 1.,2. bez TV, Brno-Horní Heršpice: záhl. a zhl. 1. a 2.traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidel 1S,2S po námezníky výhybek č.41b a 42. Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,2.,2a jen TV, Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. přednádraží: 1.,2. + TV, |  | T+S | X | N |  |  | N | 5h | 01.06.2025 | 23:15 | 02.06.2025 | 04:05 | [31 empty] | oprava GPK ASP kolejí č.. 1, 2, oprava GPK ASP výhybek č.. 42, 43, 44 | 4 | 3 | O | bar: 22. ne 1 to 23. po 2
320 |  | Z-33110 B | Brno hl.n. přednádraží - Brno-Horní Heršpice: 1.,3. + TV, Brno-Horní Heršpice: záhl. 1.traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla 1S po námezník výhybky č.48. Brno-Horní Heršpice: záhl. 3.traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla 3S po námezník výhybky č.55. Brno-Horní Heršpice: výh.: 39a/b, 55, Brno-Horní Heršpice: zhl. 1.staniční koleje směr Brno hlavní nádraží, od námezníku výhybky č.48 po námezník výhybky č.41 a/b. Brno-Horní Heršpice: zhl. staniční koleje 3a směr Brno hlavní nádraží, od námezníku výhybky č.50a po námezník výhybky č.49. Brno-Horní Heršpice: 1.,3.,3a,3b bez TV, Brno-Horní Heršpice: zhl. 1. a 3. staniční koleje směr Modřice, od hrotů výhybky č.21 a od námezníku výhybky č.15 po námezník výhybky č.14 a po námezník výhybky č.4. Brno-Horní Heršpice: 1a bez TV, její část do námezníku výhybky č.4 po návěstidlo Se607 Brno-Horní Heršpice: 603. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo S603 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Brno-Horní Heršpice - Střelice, ze směru Brno-Horní Heršpice. Brno-Horní Heršpice: 1.,1a,3.,3a,3b,5.,7.,9.,603. jen TV, včetně výluky napětí TV vlečky č. 5430 Brno-Horní Heršpice: 90. jen TV, její část po ÚD.č.16 v km 141,527 ve směru Brno hlavní nádraží Brno-Horní Heršpice: 709. jen TV, její část do km 140,713 směr Modřice |  | T+S | X | N |  |  | N | 7h | 02.06.2025 | 21:40 | 03.06.2025 | 04:40 | [31 empty] | oprava GPK ASP kolejí č.. 1, 3, 3a, 3b oprava GPK ASP výhybek č.. 9, 14, 15, 20, 21, 39ab, 41ab, 47, 48, 50ab, 49, 55 | 4 | 3 | O | bar: 23. po 2 to 23. út 3
320 |  | Z-33110 D | Brno hl.n. přednádraží - Brno-Horní Heršpice: 3. + TV, Brno-Horní Heršpice: záhl. 3. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla 3S po námezník výhybky č.55. Brno-Horní Heršpice: výh.: 55, Brno-Horní Heršpice: 3a,3b bez TV, Brno-Horní Heršpice: zhl. staniční koleje 3b směr Modřice, od námezníku výhybky č. 50a po námezník výhybky č.49. Brno-Horní Heršpice: výh.: 39a/b, Brno-Horní Heršpice: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 39b po návěstidlo L3 Brno-Horní Heršpice: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č.37 po návěstidlo L5 Brno-Horní Heršpice: 7. bez TV, její část od námezníku výhybky č.36 po návěstidlo L7 Brno-Horní Heršpice: 9.,11. bez TV, Brno-Horní Heršpice: zhl. staničních kolejí č. 3, 5, 7, 9 směr Brno hlavní nádraží, od námezníků výhybek č.39a a 734XA po námezníky výhybek č. 36, 37, 39b a po hroty jazyků výhybek č. 734. Brno-Horní Heršpice: zhl. 11.staniční koleje směr Brno hlavní nádraží, od námezníku výhybky č.49 po hroty jazyků výhybky č.45. Brno-Horní Heršpice: 11c bez TV, její část od náěvstidla Se23 po námezník výhybky č.45 Brno-Horní Heršpice: 3.,3a,3b,5.,7.,9. jen TV, včetně výluky napětí TV vlečky č. 5430 Brno-Horní Heršpice: 90. jen TV, její část po ÚD.16 v km 141,522 ve směru Brno hlavní nádraží Brno-Horní Heršpice: 709. jen TV, její část do km 140,713 směr Modřice |  | T+S |  | N |  |  | N | 7h | 03.06.2025 | 21:40 | 04.06.2025 | 04:40 | [31 empty] | oprava GPK ASP kolejí č.. 3, 3a, 3b, 5, 7, 9, 11, oprava GPK ASP výhybek č.. 24, 36, 37, 734, 733, 731, 730, 45, 52 | 4 | 3 | O | bar: 23. út 3 to 23. st 4
320 |  | Z-33110 A | Brno-Horní Heršpice: výh.: 50a/b, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 3. TK Brno hl.n. přednádraží - Brno-Horní Heršpice, ze směru Brno-Horní Heršpice. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 04.06.2025 | 21:40 | 05.06.2025 | 04:40 | [31 empty] | navaření dvojité srdcovky výhybky č. 50a/b | 4 | 3 | O | bar: 23. st 4 to 23. čt 5
320 |  | Z-33110 E | Brno-Horní Heršpice: zhl. staniční koleje 2a směr Modřice, jeho část od námezníku výhybky č.605 po námezník výhybky č.606. Brno-Horní Heršpice: 2a bez TV, od námezníku výhybky č. 606 po návěstidlo Se608 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 08.06.2025 | 21:40 | 09.06.2025 | 04:40 | [31 empty] | výměna pravého jazyka a opronice ve výhybce č. 606 | 4 | 3 | O | bar: 23. ne 8 to 24. po 9
320 |  | Z-33055 A | Brno hl.n. přednádraží: 1a,1b,1c bez TV, výh.: 4, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno hl.n. přednádraží - Brno-Horní Heršpice, ze směru Brno hl.n. přednádraží. Brno hl.n. přednádraží: zhl. severní koleje 1c, od námezníku výhybky 14b po námezník výhybky č.15. Brno hl.n. přednádraží: 1d bez TV, její část od námezníku výhybky č.15 po návěstidlo Lc1d Brno hl.n. přednádraží: 3c bez TV, její část od námezníku výhybky č.15 po návěstidlo Se24 Brno hl.n. přednádraží: 1a,1b,1c,1d jen TV, |  | S | X | N | V |  | Ne | 90d | 01.06.2025 | 08:30 | 29.08.2025 | 17:30 | [30 empty] | Změna od RPV. PJ ve SK 2c a 3b v km 142,400 - 142,550 (150 metrů) = 20 km/h Brno hl. n. most km 142,475 (Svratka) | oprava mostu v km 142,475 pod kolejí 1c, odstranění mostního provizoria, provedení vodotěsné izolace pod kolejí 1c a výstužných žeber v klenbě v konstrukci mostu | 4 | 3 | O | [13 empty] | Z | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
320 |  | Z-33055 B | Brno hl.n. přednádraží: 3a,3b jen TV, Brno hl.n. přednádraží: zhl. severní koleje 3b, jeho část od návěstidla Se22 po hroty jazyků výhybky č.11. Brno hl.n. přednádraží: 3a,3b bez TV, Brno hl.n. přednádraží: výh.: 8, Brno hl.n. přednádraží: záhl. 3. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, od návěstidla S3a po návěstidlo 3L. |  | S |  |  | V |  | N | 12x7h | 01.06.2025 | 21:40 | 19.06.2025 | 04:40 | 22. ne 1: (; 23. po 2: )(; 23. út 3: )(; 23. st 4: )(; 23. čt 5: )(; 23. pá 6: )(; 23. so 7: ); 24. pá 13: (; 24. so 14: )(; 24. ne 15: )(; 25. po 16: )(; 25. út 17: )(; 25. st 18: )(; 25. čt 19: ) | Brno hl. n. most km 142,475 (Svratka) | demontáž mostního provizoria, vybudování pažení koleje 3b, odvoz odtěženého materiálu | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33055 C1 | Brno hl.n. přednádraží: 2a,2b,2c,2d bez TV, Brno hl.n. přednádraží: zhl. zhlaví severní staniční koleje 2a, jeho část od námezníků výhybky č. 1 po hroty jazyků výhybky č. 6. Brno hl.n. přednádraží: výh.: 10,12, Brno hlavní nádraží: výh.: 26, Brno hlavní nádraží: 2e bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č.26 po návěstidlo Se29 Brno hl.n. přednádraží: 2a,2b,2c,2d jen TV, Brno hlavní nádraží: 2e jen TV, její část po ÚD č. 26 ve směru severního zhlaví | X | S |  | N |  | X | N | 5h | 01.06.2025 | 23:15 | 02.06.2025 | 04:05 | [30 empty] | ZP směr Brno-H. Heršpice Brno hl. n. most km 142,475 (Svratka) | odvoz odtěženého materiálu | 4 | 3 | O | bar: 22. ne 1 to 23. po 2
320 |  | Z-33055 C | Brno hl.n. přednádraží: 2a,2b,2c,2d bez TV, Brno hl.n. přednádraží: zhl. zhlaví severní staniční koleje 2a, jeho část od námezníků výhybky č. 1 po hroty jazyků výhybky č. 6. Brno hl.n. přednádraží: výh.: 10,12, Brno hlavní nádraží: výh.: 26, Brno hlavní nádraží: 2e bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č.26 po návěstidlo Se29 Brno hl.n. přednádraží: 2a,2b,2c,2d jen TV, Brno hlavní nádraží: 2e jen TV, její část po ÚD č. 26 ve směru severního zhlaví |  | S |  | N | V |  | N | 6x7h | 07.06.2025 | 21:40 | 13.06.2025 | 04:40 | 23. so 7: (; 23. ne 8: )(; 24. po 9: )(; 24. út 10: )(; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: ) | Brno hl. n. most km 142,475 (Svratka) | vybudování pažení v koleji 2c, odvoz odtěženého materiálu | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33065 A | Brno hlavní nádraží: zhl. 3. staniční koleje směr Odb.Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.47 po hroty jazyků výhybky č. 53. Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801.,801a bez TV, výh.: 53, 64, |  | S |  |  |  |  | Ne | 116d | 04.04.2025 | 23:10 | 28.07.2025 | 13:00 | [30 empty] | Most v km 155,900 - Křenová | rekonstrukce mostu v km 155,900 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 25 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
320 |  | Z-33065 C | Brno hlavní nádraží: 1.,1f,3. jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 28.06.2025 | 09:10 | 29.06.2025 | 15:20 | 26. so 28: 6; 26. ne 29: 6 | Most v km 155,900 - Křenová | montáž mostní konstrukce mostu v km 155,900 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0
320 |  | Z-33065 D | Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 50b Brno hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po hroty jazyků výhybky č.47 Brno hlavní nádraží: výh.: 47, Brno hlavní nádraží: zhl. 1. staniční koleje směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.50b po snímač počítače náprav PB171 v km 143,708. Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. bez TV, výh.: č. 56a/b, 57, 59, 61, 62, 63, |  | S |  |  |  |  | D | 2x2h | 28.06.2025 | - | 29.06.2025 | - | [30 empty] | v čase od 9:10 hod. do 11:10 hod - operativně 2x30 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA Most v km 155,900 - Křenová | montáž mostní konstrukce mostu v km 155,900 | 4 | 3 | I | bar: 26. so 28 to 26. ne 29
320 |  | Z-33065 D1 | Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 50b Brno hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po hroty jazyků výhybky č.47 Brno hlavní nádraží: výh.: 47, Brno hlavní nádraží: zhl. 1. staniční koleje směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.50b po snímač počítače náprav PB171 v km 143,708. Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. bez TV, výh.: č. 56a/b, 57, 59, 61, 62, 63, |  | S |  |  |  |  | D | 2x2h | 28.06.2025 | - | 29.06.2025 | - | [30 empty] | v čase od 13:10 hod. do 15:20 hod - operativně 2x30 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA Most v km 155,900 - Křenová | montáž mostní konstrukce mostu v km 155,900 | 4 | 3 | I | bar: 26. so 28 to 26. ne 29
320 |  | Z-33065 C1 | Brno hlavní nádraží: 1.,1f,3. jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 9h | 28.06.2025 | 19:20 | 29.06.2025 | 04:40 | [30 empty] | Most v km 155,900 - Křenová | montáž mostní konstrukce mostu v km 155,900 | 4 | 3 | I | bar: 26. so 28 to 26. ne 29
320 |  | Z-33065 D2 | Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 50b Brno hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po hroty jazyků výhybky č.47 Brno hlavní nádraží: výh.: 47, Brno hlavní nádraží: zhl. 1. staniční koleje směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.50b po snímač počítače náprav PB171 v km 143,708. Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. bez TV, výh.: č. 56a/b, 57, 59, 61, 62, 63, |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 28.06.2025 | - | 29.06.2025 | - | [30 empty] | v čase od 19:20 hod. do 4:40 hod - operativně 4x30 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA Most v km 155,900 - Křenová | montáž mostní konstrukce mostu v km 155,900 | 4 | 3 | I | bar: 26. so 28 to 26. ne 29
320 |  | 33066 D | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice, od návěstidla CL po hroty jazyků výhybky č. 17. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží, ze směru Odb Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 6.,8. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 6. jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 8x6h | 06.06.2025 | 08:30 | 13.06.2025 | 14:30 | 23. pá 6: 6; 23. so 7: 6; 23. ne 8: 6; 24. po 9: 6; 24. út 10: 6; 24. st 11: 6; 24. čt 12: 6; 24. pá 13: 6 | Most Bubeníčkova | budování pažení v okolí mostu v km 158,872 betonáž základů stožárů trakčního vedení | 4 | 3 | I
320 |  | Z-33112 A | Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Brno dolní nádraží, jeho část od návěstidla L po izolovaný styk mezi kolejovým křížením a výhybkou č.8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice, ze směru Brno-Černovice zhlaví Táborská. Brno-Černovice zhlaví Táborská: zhl. koleje S1 směr Odb.Brno-Židenice, od izolovaného styku mezi výhybkou č.7 a kolejovým křížením po námezník kolejového křížení. Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1. bez TV, kolej S1 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Černovice zhlaví Táborská - Brno-Slatina, ze směru Brno-Černovice zhlaví Táborská. |  | S | X |  |  |  | D | 2x6h | 16.06.2025 | 08:25 | 17.06.2025 | 14:50 | 25. po 16: 6; 25. út 17: 6 |  | Výměna dvojité srdcovky a lisů v kolejovém křížení a výměna dřevěných pražců | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33089 B | Brno-Maloměřice: výh.: 12a/b, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.06.2025 | 07:00 | 04.06.2025 | 13:00 | 23. st 4: 6 |  | Navaření jednoduché srdcovky ve výhybce č.12a | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33089 C | Brno-Maloměřice: výh.: 13a/b, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.06.2025 | 07:00 | 05.06.2025 | 13:00 | 23. čt 5: 6 |  | Navaření jednoduché srdcovky ve výhybce č.13a | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33109 F | Brno-Maloměřice: 1c bez TV, její část od návěstidla L1c po návěstidlo Sc1c |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.06.2025 | 07:00 | 07.06.2025 | 13:00 | 23. so 7: 6 |  | Výměna a vevaření 2ks kolejových vložek v km161,300 a úprava dilatačních spár ve staniční koleji 1c | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33109 A1 | Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od návěstidla Sc2c po návěstidlo L2c |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 08.06.2025 | 07:00 | 08.06.2025 | 13:00 | 23. ne 8: 6 |  | Výměna a vevaření 2ks kolejových vložek v km161,200 a úprava dilatačních spár ve staniční koleji 2c | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33109 A | Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od návěstidla Sc2c po návěstidlo L2c |  | S |  |  |  |  | D | 3x8h | 14.06.2025 | 07:00 | 21.06.2025 | 15:00 | 24. so 14: 8; 24. ne 15: 8; 25. so 21: 8 |  | Výměna upevňovadel a pryžových podložek ve staniční koleji 2c | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33109 C | Brno-Maloměřice: výh.: č.33a/b, 36a/b, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.06.2025 | 07:00 | 14.06.2025 | 13:00 | 24. so 14: 6 |  | Navaření jednoduché srdcovky ve výhybce č.36b | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33109 D | Brno-Maloměřice: výh.: č.32a/b, 37, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.06.2025 | 07:00 | 15.06.2025 | 13:00 | 24. ne 15: 6 |  | Navaření jednoduché srdcovky ve výhybce č.32b | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33109 E | Brno-Maloměřice: 7. bez TV, její část od námezníku výhybky č.20 po návěstidlo Lc7 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 17.06.2025 | 07:00 | 17.06.2025 | 13:00 | 25. út 17: 6 |  | Výměna a vevaření pravého a levého LIS u návěstidla S7 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33109 B | Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od návěstidla Sc2c po návěstidlo L2c Brno-Maloměřice: 2c,2k jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 22.06.2025 | 07:30 | 22.06.2025 | 15:30 | 25. ne 22: 8 |  | Podbití staniční koleje č.2c , dosypání štěrku štěrkovými vozy a zametení koleje strojem PUŠL | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | 33035 A | Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 146d | 23.02.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 13:30 | [31 empty] | demontáž žel. svršku, demolice stávající mostní konstrukce v km 138,137; rekonstrukce mostních objektů, pokládka žel. svršku včetně výhybek č.1 a 2 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
322 |  | 33035 B | Moravské Budějovice: záhl. a zhl. směr Grešlové Mýto, jeho část od návěstidla L a námezníku výhybky č. 13 po námezníky výhybek č. 4, 6, 9 a hroty jazyků výhybky č. 13. Moravské Budějovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S1 Moravské Budějovice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 Moravské Budějovice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo S4 Moravské Budějovice: 6a bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 146d | 23.02.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 13:30 | [30 empty] | ZP M. Budějovice - Grešlové Mýto | demontáž žel. svršku, demolice stávající mostní konstrukce v km 138,137; rekonstrukce mostních objektů, pokládka žel. svršku včetně výhybek č.1 a 2 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
322 |  | 33035 C | Moravské Budějovice: záhl. a zhl. směr Třebelovice, jeho část od návěstidla JL po námezník výhybky č. 5. | X | S |  |  |  | X | Ne | 146d | 23.02.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 13:30 | [30 empty] | ZP M. Budějovice - Jemnice | demontáž žel. svršku, demolice stávající mostní konstrukce v km 138,137; rekonstrukce mostních objektů, pokládka žel. svršku včetně výhybek č.1 a 2 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
322 |  | Z-33116 A | Moravské Budějovice: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 23d | 17.05.2025 | 07:00 | 08.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna kolejového roštu, odtěžení a obměna štěrkového lože, zřízení bezstakové koleje, úprava GPK | 5 | 3 | O | [13 empty] | N | bar: 22. ne 1 to 23. ne 8
322 |  | Z-33116 B | Moravské Budějovice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 20 Moravské Budějovice: 8. bez TV, Moravské Budějovice: výh.: 14a/b, |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 02.06.2025 | 07:00 | 08.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | kompletní výměna pražců výh. č.14a/b, vytržení původní výh. č.15, odtěžení a obměna štěrkového lože, vložení nové výh. č. 15, výměna bočně ojetých kolejnic, svařování | 5 | 3 | O | [13 empty] | N | bar: 23. po 2 to 23. ne 8
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | Z-33089 A | Brno-Maloměřice: zhl. staniční koleje 2d směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.46 po hroty jazyků výhybky č.52. Brno-Maloměřice: 2d + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole, ze směru Brno-Maloměřice. Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 412 v km 1,880 ve směru Brno-Maloměřice St.3 |  | T+S | X | N |  |  | Ne | 32d | 01.05.2025 | 08:35 | 01.06.2025 | 16:20 | [31 empty] | Vybagrování štěrku, zhutnění pláně, vložení geotextilie, doplnění novým štěrkem, vyměnění opotřebovaných jazyků, opornic středových kolejnic, izolovaných styků, srdcovek, pražců a navrácení výhybky č.52 zpět na původní místo a její opětovné svaření | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1
324 |  | 32H07001 | Napájecí stanice Čebín Brno-Lesná - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 09.06.2025 | 07:00 | 10.06.2025 | 13:00 | 24. po 9: 6; 24. út 10: 6 |  | Údržba zařízení R 110 kV. | 4 | 3 | O
324 |  | 32H07001 | Napájecí stanice Čebín Brno-Lesná - Vlkov u Tišnova: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 11.06.2025 | 07:00 | 12.06.2025 | 13:00 | 24. st 11: 6; 24. čt 12: 6 |  | Údržba zařízení R 27 kV. | 4 | 3 | O
324 |  | Z-33042 A | Brno-Královo Pole: zhl. sudé skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice, jeho část od námezníků výhybek č.6, 8, 9, 10XS po snímač počítače náprav PB4/6 v km 8,360. Brno-Královo Pole: sudá jen TV, Brno-Královo Pole: 2.,2b,6.,8.,10.,12.,91. bez TV, Brno-Královo Pole: zhl. 2.,6.,8.,10.,12. staniční koleje směr Kuřim, od hrotů jazyků výhybky č.17XA a od námezníků výhybek č.17, 18, 20XS,22 po hroty jazyků výhybky č.25XS. Brno-Královo Pole: zhl. koleje 2b směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č.23 po snímč počítačů náprav PB 23/27 v km 9,866. |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 30.04.2025 | 16:00 | 26.11.2025 | 16:20 | [30 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce sudé kolejové skupiny | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
324 |  | Z-33042 B | Brno-Královo Pole: 2za bez TV, Brno-Královo Pole: zhl. zhlaví sudé kolejové skupiny směr Brno-Maloměřice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č.2 po snímač počitačů náprav PB4/6 v km 8,360. Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 33d | 30.04.2025 | 16:00 | 01.06.2025 | 16:20 | [30 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce | 4 | 3 | I |  |  | X | [6 empty] | 10 | 10 | 90 | bar: 22. ne 1
324 |  | Z-33100 G | Křižanov: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 05.06.2025 | 23:20 | 06.06.2025 | 03:45 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 23. čt 5 to 23. pá 6
324 |  | Z-33100 C | Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2. + TV, Sklené nad Oslavou: záhl. 2. traťové koleje ze směru Křižanov od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Sklené nad Oslavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 24.06.2025 | 07:40 | 24.06.2025 | 15:30 | 26. út 24: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33053 C | Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou: 2. + TV, Ostrov nad Oslavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 23.06.2025 | 07:40 | 27.06.2025 | 15:30 | 26. po 23: 8; 26. pá 27: 8 |  | výměna LIS, odstranění vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | 33053 D | Žďár nad Sázavou - Ostrov nad Oslavou: 1. + TV, Ostrov nad Oslavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 25.06.2025 | 07:40 | 26.06.2025 | 15:30 | 26. st 25: 8; 26. čt 26: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33063 N | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 1.,2. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 4h | 28.06.2025 | 23:55 | 29.06.2025 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | návoz a odvoz materiálu | 5 | 3 | I | bar: 26. so 28 to 26. ne 29
324 |  | 33063 A | Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Pohled, od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 10 a 12. Přibyslav: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 154d | 01.03.2025 | 04:05 | 01.08.2025 | 03:25 | [30 empty] | Nad RPV. Přibyslav - Pohled | rekonstrukce nástupiště, montáž trakčního vedení, pokládka kolejí | 5 | 3 | I | [13 empty] | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
324 |  | 33063 B | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 154d | 01.03.2025 | 04:05 | 01.08.2025 | 03:25 | [30 empty] | Nad RPV. Přibyslav - Pohled | demontáž trakčního vedení, snesení koleje, montáž železničního svršku | 5 | 3 | I | [13 empty] | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
324 |  | 33063 K | Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Sázava u Žďáru, jeho část od námezníků výhybek č. 5 a 7 po snímač počítače náprav PB5. |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 16.03.2025 | 17:30 | 28.06.2025 | 07:30 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | rekonstrukce nástupiště, montáž trakčního vedení, pokládka kolejí | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 22. ne 1 to 26. so 28
324 |  | 33063 J | Přibyslav: záhl. a zhl. směr Sázava u Žďáru, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6, 8, 9. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od snímače počítače náprav PB5 po návěstidlo 1L. Přibyslav: sudá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, od námezníků výhybek č. 11 a 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 4x4h | 01.06.2025 | 23:55 | 28.06.2025 | 04:05 | 22. ne 1: (; 23. po 2: )(; 23. út 3: )(; 23. st 4: ); 26. pá 27: (; 26. so 28: ) | Přibyslav - Pohled | demontáž mostní konstrukce v km 103,723 | 5 | 3 | I
324 |  | 33063 E | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 2x4h | 14.06.2025 | 23:55 | 16.06.2025 | 04:05 | 24. so 14: (; 24. ne 15: )(; 25. po 16: ) | Přibyslav - Pohled | odvoz vyzískaného materiálu | 5 | 3 | I
324 |  | 33063 I | Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, od námezníků výhybek č. 5 a 7 po návěstidlo 1L. Přibyslav - Sázava u Žďáru: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 16h | 28.06.2025 | 07:30 | 28.06.2025 | 23:55 | 26. so 28: 16 | Přibyslav - Pohled | vyjmutí části výhybky č.3, vložení části výhybky č.3 | 5 | 3 | I
324 |  | 33063 C2 | Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Sázava u Žďáru, jeho část od námezníků výhybek č. 5 a 7 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 5. |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 28.06.2025 | 23:55 | 29.06.2025 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | vyjmutí části výhybky č.3, vložení části výhybky č.3 | 5 | 3 | I | bar: 26. so 28 to 26. ne 29
324 |  | 33063 P | Přibyslav: záhl. a zhl. směr Sázava u Žďáru, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6, 8, 9. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 a 5 po návěstidlo 1L. Přibyslav: sudá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, od námezníků výhybek č. 11 a 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 4h | 28.06.2025 | 23:55 | 29.06.2025 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž mostní konstrukce v km 103,723 | 5 | 3 | I | bar: 26. so 28 to 26. ne 29
324 |  | 33063 I1 | Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, od námezníků výhybek č. 5 a 7 po návěstidlo 1L. Přibyslav - Sázava u Žďáru: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 13h | 29.06.2025 | 04:05 | 29.06.2025 | 17:30 | 26. ne 29: 13 | Přibyslav - Pohled | vyjmutí části výhybky č.3, vložení části výhybky č.3 | 5 | 3 | I
324 |  | 33063 C1 | Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Sázava u Žďáru, jeho část od námezníků výhybek č. 5 a 7 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 5. |  | S |  |  |  |  | Ne | 34d | 29.06.2025 | 17:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž trakčního vedení, rek. nástupiště č. 2, výstavba nových mostů v km 102,799 a 103,723, výstavba nových kolejí č.1,3 | 5 | 3 | I | bar: 26. ne 29 to 27. po 30
324 |  | 33063 O | Pohled: záhl. 1. traťové koleje směr Přibyslav, od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Pohled: lichá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 401 po ÚD č. 25P v km 110,400 |  | S |  |  |  |  | Ne | 136d | 07.03.2025 | 04:05 | 20.07.2025 | 07:30 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | výstavba nového propustku v km 110,302 a v km 110,378 | 5 | 3 | I | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33066 F | Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. bez TV, traťová kolej T4 Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část od km 158,536 ve směru Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla L po námezník výhybky č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2K TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Odb Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 2 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo S2 Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, její část od ÚO 402 v km 157,750 po ÚD č. 14 v km 158,121 Odb Brno-Židenice: 2a,2b jen TV, Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská, od návěstidla 4MS po návěstidlo 1CL . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | T+S | X | L |  |  | N | 5h | 31.05.2025 | 23:15 | 01.06.2025 | 04:10 | [30 empty] | Most Bubeníčkova | dování pažení v okolí mostu v km 158,872 betonáž základů stožárů trakčního vedení | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | bar: 22. ne 1
326 |  | 33066 F | Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. bez TV, traťová kolej T4 Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část od km 158,536 ve směru Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla L po námezník výhybky č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2K TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3, ze směru Odb Brno-Židenice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 2 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo S2 Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, její část od ÚO 402 v km 157,750 po ÚD č. 14 v km 158,121 Odb Brno-Židenice: 2a,2b jen TV, Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice zhlaví Táborská, od návěstidla 4MS po návěstidlo 1CL . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | T+S | X | L |  |  | N | 4x5h | 01.06.2025 | 23:15 | 05.06.2025 | 04:10 | 22. ne 1: (; 23. po 2: )(; 23. út 3: )(; 23. st 4: )(; 23. čt 5: ) | Most Bubeníčkova | budování pažení v okolí mostu v km 158,872 betonáž základů stožárů trakčního vedení | 4 | 3 | I
326 |  | Z-33111 A | Blansko: 2. bez TV, její část od od námezníku výhybky č.11 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 03.06.2025 | 21:05 | 04.06.2025 | 04:30 | [31 empty] | Výměna LIS u návěstidla S2. | 4 | 9 | O | bar: 23. út 3 to 23. st 4
326 |  | 32H06001 | Napájecí stanice Blansko Brno-Maloměřice - Letovice: -Jízda vlaků podle následných mezidobí případně podle pokynů elektrodispečera SEE. |  | T |  |  |  |  | D | 4x6h | 04.06.2025 | 07:00 | 26.06.2025 | 13:00 | 23. st 4: 6; 23. čt 5: 6; 26. st 25: 6; 26. čt 26: 6 |  | Údržba TNS Blansko. | 4 | 9 | O
326 |  | 36Z03109 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 04.06.2025 | 07:00 | 04.06.2025 | 13:00 | 23. st 4: 6 | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba rozvodu 6kV. | 4 | 9 | O
326 |  | 36Z03111 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 11.06.2025 | 07:00 | 11.06.2025 | 13:00 | 24. st 11: 6 | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba rozvodu 6kV. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33111 B | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, Letovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6 a 7. Letovice: sudá + TV, |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 4d | 17.06.2025 | 08:20 | 20.06.2025 | 13:40 | [31 empty] | Výměna kolejnic v km 195,986 - 196,600 a 200,700 - 201,109, výměna dvojité srdcovky v DKS u druhé koleje, Výměna kolejnic v 2.SK km 203,672 – 204,032; výměna LIS mezi výhybkou 4 a 6, údržba trakčního vedení, výměna LIS u návěstidla Se3. | 4 | 9 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 90 | bar: 25. út 17 to 25. pá 20
326 |  | Z-33111 C | Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č.28 Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Letovice, od námezníku výhybky č. 28 po návěstidlo 2S. Skalice nad Svitavou: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 18.06.2025 | 08:00 | 18.06.2025 | 14:00 | 25. st 18: 6 | Výlukové souběhy: 33111 B. | Výměna LIS u návěstidla L2, údržba TV. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33111 D | Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Letovice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 28 a 30 po návěstidlo 2S. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 19.06.2025 | 08:00 | 19.06.2025 | 15:00 | 25. čt 19: 7 | Výlukové souběhy: 33111 B. | Výměna kolejnic. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33111 F | Skalice nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Letovice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se18. Skalice nad Svitavou: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 22.06.2025 | 08:00 | 22.06.2025 | 14:00 | 25. ne 22: 6 | Výlukové souběhy: 33111 E. | Údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33111 E | Letovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, Letovice: lichá + TV, |  | T+S |  | N | V | X | Ne | 4d | 21.06.2025 | 08:20 | 24.06.2025 | 13:40 | [31 empty] | Výměna kolejnic v km 202,820 - 203,070; výměna kolejnic 1. SK v km 203,712 – 204,012; výměna jazyku a opornice na výh. č. 5; údržba trakčního vedení Údržba úsekových odpojovačů; údržba úsekových děličů, výměna dvojité srdcovky v DKS u první kole. | 4 | 9 | O | bar: 25. so 21 to 26. út 24
326 |  | Z-33111 G | Letovice: celá jen TV, Březová nad Svitavou - Letovice: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 3h | 09.06.2025 | 00:15 | 09.06.2025 | 03:40 | 24. po 9: 3 |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | 36Z03113 | Letovice - Březová nad Svitavou: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 18.06.2025 | 07:00 | 19.06.2025 | 13:00 | 25. st 18: 6; 25. čt 19: 6 | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba rozvodu 6kV. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33091 B | Březová nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje směr Svitavy, jeho část od návěstidla Se19 po návěstidlo 2S. Březová nad Svitavou - Svitavy: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 8d | 27.05.2025 | 08:40 | 03.06.2025 | 19:10 | [30 empty] | Nad RPV. | Odstranění vegetace, výměna kolejnic z důvodu odstranění defektoskopických vad (urgentní stav) – km 214,200-214,400, km 215,400-215,800, km 216,920-217,380, podbití koleje, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 140 |  | N | bar: 22. ne 1 to 23. út 3
326 |  | Z-33091 G | Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: 2. traťové koleje. Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: PZS v km 216,067 (P 6826); v km 224,032 (P 6827) a v km 226,755 (P 6828) ve 2.traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 27.05.2025 | 08:40 | 03.06.2025 | 19:10 | [30 empty] | Nad RPV. Výlukové souběhy: 33091 B. | Výměna stávajících přijímačů kolejových obvodů DSŠ – 12 S za elektronické přijímače EFCP. | 4 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 140 |  | N | bar: 22. ne 1 to 23. út 3
326 |  | Z-55009 G | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS mezi dopravnami. včetně dopravny Odbočka Zádulka |  | T |  |  |  |  | Ne | 221d | 07.05.2025 | 09:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Vypnutí ETCS úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. Aktivace prostředku k zastavení vlaku (PZV) na Odb. Zádulka | 7 | 9 | I | [13 empty] | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
326 |  | Z-55009 I | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ ve 4. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 22d | 14.05.2025 | 09:00 | 04.06.2025 | 13:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Jízdy vlaků v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. | Zrušení stávajícího jednosměrného AB a aktivace nového obousměrného AB (ITZZ) v úseku Odbočka Zádulka – Česká Třebová vj. sk. | 7 | 9 | I | [13 empty] | Z | bar: 22. ne 1 to 23. st 4
326 |  | Z-55012 E | Odb Zádulka - Odb Les: zab. zař.: TZZ v 3. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 22.05.2025 | 09:00 | 04.06.2025 | 13:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55012 A+B+C+D. Jízdy na PN. | Aktivace nového TZZ v úseku – Odbočka Zádulka – Česká Třebová (Odbočka Les). | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 23. st 4
326 |  | Z-55012 L | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 03.06.2025 | 15:30 | 03.06.2025 | 17:00 | 23. út 3: 2 | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. | Přezkoušení nového TZZ v úseku Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina). | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N
326 |  | Z-53109 A | Opatov - Česká Třebová: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 05.06.2025 | 07:00 | 05.06.2025 | 14:00 | 23. čt 5: 7 |  | Výměna LIS ve výhybkách Odb Zádulka. | 7 | 9 | O
326 |  | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 10.06.2025 | 07:30 | 12.06.2025 | 15:00 | 24. út 10: 8; 24. st 11: 8; 24. čt 12: 8 |  | Údržba TNS Svitavy. | 4 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
326 |  | 52H26003 | Napájecí stanice Svitavy Letovice - Svitavy: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 10.06.2025 | 07:30 | 12.06.2025 | 15:00 | 24. út 10: 8; 24. st 11: 8; 24. čt 12: 8 |  | Údržba TNS Svitavy. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-53109 B | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Zádulka v části od návěstidla Se27 po návěstidlo 1ZL. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 16.06.2025 | 07:00 | 16.06.2025 | 13:50 | 25. po 16: 7 |  | Oprava návaru srdcovky výhybky č. 10ab, broušení výhybek. | 7 | 9 | O
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 53014 B | Česká Třebová: kolejově kolej výtažná střed v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se274 po hroty jazyků výhybky číslo 297. |  | S |  |  |  |  | Ne | 178d | 13.01.2025 | 08:00 | 09.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Práce i v oblasti vlečky 4137 ČD, obvod Staré harfy - výh. č. 838a, 849, 853. | Demontáž výhybky č. 497 a koleje „výtažná střed“.Výstavba odstavných kolejí 450, 451, 452. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
501 |  | 53014 C | Česká Třebová: 301.,302.,303.,304.,305. bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 303 po námezníky výhybek číslo 305, 306, 307. |  | S |  |  |  |  | Ne | 178d | 13.01.2025 | 08:30 | 09.07.2025 | 17:00 | [31 empty] | Modernizace účelového kolejiště OŘ. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
501 |  | 53014 D | Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově a napěťově T406 staniční kolej v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. směr Odb Parník, jeho část od námezníků výhybek číslo 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 po námezník výhybky číslo 459a. Česká Třebová odjezdová skupina: 37.,39.,41.,43.,45.,47.,49.,51.,53.,55. + TV, napěťově od ÚO Z06 po ÚO 45 a ÚD 55 |  | S |  | N |  |  | Ne | 178d | 13.01.2025 | 09:00 | 09.07.2025 | 17:00 | [31 empty] | Demontáž skupiny kolejí 37-55. Příprava staveniště pro novou trakční měnírnu. Výstavba nové koleje č. 439. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
501 |  | 53049 A | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 865A a km 244,411 (úroveň Hraničníku vlečky č. 4137 u výhybky číslo 893) po námezník výhybky číslo 404. Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově kolej T 404 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová: napěťově výběh směr depo od km 4,200 (u návěstidla Se287) do km 245,125(mezi výhybkami číslo 404 a 405ab) v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina |  | S |  | L |  |  | Ne | 119d | 13.03.2025 | 10:00 | 09.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna projektu a stavebních postupů, z tohoto důvodů stavba výluky nepožaduje. | Modernizace uzlu Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
501 |  | 53049 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. + TV, kolejově 27. SK v části od zarážedla po návěstidlo Sc27; 29. SK v části od návěstidla Sc29 po návěstidlo Lc29; 31. SK v části od návěstidla Sc31 po návěstidlo Lc31; 33. SK v části od návěstidla Sc33 po návěstidlo L33; 35. SK v části od návěstidla Sc35 po návěstidlo L35 Česká Třebová: napěťově jejich brněnská část |  | S |  | L |  |  | Ne | 244d | 13.03.2025 | 08:00 | 11.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Výstavba podchodu pod kolejemi 29-35 a jeho vstupní části. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
501 |  | 53049 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 101a bez TV, 101a SK její část od zarážedla po návěstidlo Se109 |  | S |  |  |  |  | Ne | 237d | 20.03.2025 | 18:00 | 11.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Propojení staniční koleje 101a a Odb. Les | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
501 |  | Z-53085 A | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. bez TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. jen TV, napěťově od ÚO 480 (km 5,070) po ÚO 460 (km 0,150) |  | T |  |  |  |  | Ne | 67d | 06.05.2025 | 08:00 | 11.07.2025 | 18:00 | [30 empty] | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 B+K. Jízdy po odklonových trasách. | Navážení materiálu, rekonstrukce svršku koleje, rekonstrukce spodku koleje, rekonstrukce TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
501 |  | Z-55012 B | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: TZZ ve 100. traťové koleji . její část od návěstidla Sc100 po návěstidlo UL (vjezdová skupina) |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 22.05.2025 | 09:00 | 04.06.2025 | 13:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Výlukové souběhy: 55012 A+C+D+E. Jízdy vlaků v prostorovém oddílu na telefonické dorozumívání. Zjišťování, že vlak dojel celý. Jízdy na PN. | Zrušení stávajícího jednosměrného AB, aktivace návěstidel a nových staničních kolejí v úseku Česká Třebová (náv. Sc100) – Česká Třebová vjezdová skupina. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 23. st 4
501 |  | Z-55012 G | Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: SZZ. záhlaví a zhlaví 4. TK směr Třebovice v Čechách, záhlaví a zhlaví 4. TK směr Odbočka Zádulka, záhlaví a zhlaví 100. TK směr Česká Třebová obvod Česká Třebová odjezdová skupina |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 31.05.2025 | 09:00 | 02.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Uzamčení výhybek! Tabule k zavěšování hlavních klíčů: - pro jízdu od/do ŽST Třebovice v Čechách na/z koleje č. 110, - pro jízdu od/do Odbočky Zádulka na/z koleje č. 111 - pro jízdu po 100. koleji bez uzamčení = výluka 100. koleje. Jízdy na PN. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v Česká Třebová vjezdová skupina na zhlaví ve směru Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka a 100. traťová kolej. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 23. po 2
501 |  | Z-53107 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 33.,35. jen TV, jejich pražská část Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 33, 35 od návěstidel L33, L35 po návěstidlo Se466. |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 01.06.2025 | 08:00 | 03.06.2025 | 18:00 | 22. ne 1: 10; 23. po 2: 10; 23. út 3: 10 | Nad RPV. | Betonáž základů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N
501 |  | Z-53104 A | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí SK číslo 33 a 35 od návěstidla Se416 po návěstidla Sc33 a Sc35. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 02.06.2025 | 07:00 | 04.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Výměna pražců, svařování, oprava odvodnění, GPK, výměna vadných výh. součástí. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 23. po 2 to 23. st 4
501 |  | Z-55012 K | Odb Zádulka - Česká Třebová: 3. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 03.06.2025 | 14:00 | 03.06.2025 | 15:30 | 23. út 3: 2 | Nad RPV. | Přezkoušení nového TZZ v úseku Odb Zádulka – Česká Třebová (Odb Les). | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N
501 |  | Z-53107 D | Česká Třebová: kolejově a napěťově 2.stahovací kolej v dopravně Česká Třebová; Další popis: její část od hrotů jazyků výhybky číslo 296 po návěstidlo se409 v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: zhl. střední, včetně části koleje číslo 234 od návěstidla Se270 po hroty jazyků výhybky číslo 296. Česká Třebová: 222-234 jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 04.06.2025 | 08:00 | 04.06.2025 | 18:00 | 23. st 4: 10 |  | Stavba TS. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53100 A | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 408a po IS mezi výhybkami číslo 424 a 433 a návěstidla Se447, Se449, Se448. Česká Třebová odjezdová skupina: 11.,13.,15.,17. jen TV, jejich brněnská část |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 05.06.2025 | 07:00 | 10.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Výměna pražců, svařování, oprava odvodnění. | 7 | 9 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 |  | Z | bar: 23. čt 5 to 24. út 10
501 |  | Z-53107 E | Česká Třebová: Kolejově a napěťově 1. a 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová; Další popis: kolejově 1. stahovací kolej její část od námezníku výhybky číslo 295a po návěstidlo Se407; 2. stahovací kolej její část od hrotů jazyků výhybky číslo 296 po návěstidlo Se409 Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se259 po námezník výhybky číslo 295a a hroty jazyků výhybky číslo 296. Česká Třebová: 211-234 jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 6x10h | 05.06.2025 | 08:00 | 10.06.2025 | 18:00 | 23. čt 5: 10; 23. pá 6: 10; 23. so 7: 10; 23. ne 8: 10; 24. po 9: 10; 24. út 10: 10 | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N
501 |  | Z-55012 M | Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: SZZ. zabezpečovacé zařízení zhlaví střední od návěstidel lc103, lc105, lc107, Lc109, Lc111 po návěstidla 3KS, Se179 a Sp1, kolej 91 a vlečka 4132 |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 05.06.2025 | 09:00 | 10.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Přezkušování a úpravy ZZ pro aktivaci provizorního zabezpečovacího zařízení v Česká Třebová vjezdová skupina na zhlaví ve směru St.015, vlečku č. 4132, koleje č. 93 a č. 91. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 |  | N | bar: 23. čt 5 to 24. út 10
501 |  | Z-53107 C | Česká Třebová odjezdová skupina: 91 + TV, kolejově její část od návěstidla Se158 po návěstidlo Lc402 Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc402 po námezník výhybky číslo 9. Česká Třebová: 7.,9.,9a jen TV, jejich brněnská část |  | S |  | L |  |  | Ne | 7d | 11.06.2025 | 07:30 | 17.06.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 24. st 11 to 25. út 17
501 |  | Z-55012 N | Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 110, 112, 114 od návěstidel Lc110, Lc112, Lc114 po návěstidlo Se158. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se176 po hroty jazyků výhybky číslo 801. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 11.06.2025 | 09:00 | 15.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v Česká Třebová vjezdová skupina. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 15 |  | N | bar: 24. st 11 to 24. ne 15
501 |  | Z-53100 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 9a bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se450 po námezník výhybky číslo 433 a IS mezi výhybkami 424 a 433. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se19 po námezník výhybky číslo 9. |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 12.06.2025 | 07:00 | 17.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Výměna pražců, svařování, oprava odvodnění GPK. | 7 | 9 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 |  | Z | bar: 24. čt 12 to 25. út 17
501 |  | Z-55012 O | Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 102, 104, 106, 108 od návěstidel Lc102, Lc104, Lc106, Lc108 po návěstidla Sp2 a Se176 (nové označení Se117). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 16.06.2025 | 09:00 | 20.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v Česká Třebová vjezdová skupina. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 |  | N | bar: 25. po 16 to 25. pá 20
501 |  | Z-53109 C | Česká Třebová: zhl. TK směr Odb Zádulka v části od námezníku výhybky číslo 20 po návěstidlo Se27. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.06.2025 | 07:00 | 17.06.2025 | 13:50 | 25. út 17: 7 |  | Výměna výhybkových součástí výhybky č. 19, broušení výhybek č. 19, 20. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53104 C | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední včetně částí SK číslo 27, 29 a 31 od návěstidel Se429 a Se430 po návěstidla Sc27, Sc29 a Sc31. |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 18.06.2025 | 07:00 | 23.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Výměna pražců, svařování, oprava odvodnění, GPK, výměna vadných výh. součástí. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 25. st 18 to 26. po 23
501 |  | Z-53107 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 33.,35. jen TV, jejich pražská část Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 33, 35 od návěstidel L33, L35 po návěstidlo Se466. |  | S |  | N |  |  | D | 8x10h | 18.06.2025 | 08:00 | 25.06.2025 | 18:00 | 25. st 18: 10; 25. čt 19: 10; 25. pá 20: 10; 25. so 21: 10; 25. ne 22: 10; 26. po 23: 10; 26. út 24: 10; 26. st 25: 10 | Nad RPV. | Montáž a demontáž bran, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N
501 |  | Z-53107 F | Česká Třebová odjezdová skupina: 25. bez TV, její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 Česká Třebová odjezdová skupina: 19.,21.,23.,25. jen TV, od ÚO 445, 489 a ÚD 35, 39, 43, 44, 46, 47, 48 po ÚD 56, 58 Česká Třebová odjezdová skupina: 29.,31. jen TV, jejich pražská část |  | S |  | L |  |  | D | 9x10h | 18.06.2025 | 08:00 | 26.06.2025 | 18:00 | 25. st 18: 10; 25. čt 19: 10; 25. pá 20: 10; 25. so 21: 10; 25. ne 22: 10; 26. po 23: 10; 26. út 24: 10; 26. st 25: 10; 26. čt 26: 10 | Nad RPV. | Montáž a demontáž bran, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N
501 |  | Z-53107 G | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 27, 29, 31, 33, 35 od návěstidel Sc27, Sc29, Sc31, Sc33, Sc35 po návěstidlo Se416. |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 18.06.2025 | 08:00 | 26.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Montáž a demontáž bran a převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 25. st 18 to 26. čt 26
501 |  | Z-55012 P | Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 101, 103, 105, 107, 109, 111 od návěstidel Lc101, Lc103, Lc105, Lc107, Lc109, Lc111 po návěstidla Se155, Se185, Se179 a Sp1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 21.06.2025 | 09:00 | 25.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v Česká Třebová vjezdová skupina. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10 | bar: 25. so 21 to 26. st 25
501 |  | Z-53107 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 33.,35. jen TV, jejich pražská část Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 33, 35 od návěstidel L33, L35 po návěstidlo Se466. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 26.06.2025 | 08:00 | 26.06.2025 | 18:00 | 26. čt 26: 10 |  | Montáž a demontáž bran, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 27.06.2025 | 06:30 | 27.06.2025 | 13:30 | 26. pá 27: 7 |  | Výluka rozvodny 22kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53104 D | Česká Třebová vjezdová skupina: záhl. a zhl. 100. TK, včetně částí SK číslo 103, 105, 107, 109, 111 od návěstidla UL po návěstidla Sc103, Sc105, Sc107, Sc109, Sc111. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 30.06.2025 | 07:00 | 30.06.2025 | 19:00 | 27. po 30: 12 |  | Výměna výh. součástí, svařování, broušení. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53112 A | Česká Třebová - Odb Parník: 4. + TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. 4. TK směr Odb Parník v části od návěstidel Se478 a Se479 po návěstidlo VS. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 27.06.2025 | 07:00 | 27.06.2025 | 17:00 | 26. pá 27: 10 |  | Výměna výhybkových součástí výhybek 481, 482. | 7 | 9 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20
501 |  | Z-53113 B | Dlouhá Třebová: 1.,3.,5. bez TV, 3. SK od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 6, 5. SK od návěstidla L5 po námezník výhybky číslo 6 Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Česká Třebová, jejich část od námezníků výhybek číslo 5, 6 po návěstidlo Se2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dlouhá Třebová - Odb Parník, ze směru Dlouhá Třebová. Dlouhá Třebová: zhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od námezníku výhybky číslo 11 po námezník výhybky číslo 12. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 10.06.2025 | 07:00 | 10.06.2025 | 14:00 | 24. út 10: 7 |  | Oprava srdcovky výh. č. 3, broušení výhybek č. 2, 3, 11. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 20.06.2025 | 07:00 | 20.06.2025 | 13:00 | 25. pá 20: 6 |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53113 A | Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí, jejich část od LIS v km 261,265 (mezi PZZ P4886 v km 261,257 a výhybkou číslo 4) a návěstidlem 2S . Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví, jejich část od návěstidla 2L po námezník výhybky číslo 3. Brandýs nad Orlicí: 2a,2b bez TV, Brandýs nad Orlicí: výh.: 6, Brandýs nad Orlicí: 2. bez TV, Brandýs nad Orlicí: zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od námezníku výhybky číslo 8 po LIS v km 267,458 (mezi výhybkami číslo 9 a 13). |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 09.06.2025 | 07:00 | 09.06.2025 | 14:00 | 24. po 9: 7 |  | Oprava srdcovky výh. č. 2 v Brandýse, oprava svarů v Brandýse a na Bezpráví, broušení kolejnic. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 02.06.2025 | 07:00 | 02.06.2025 | 13:00 | 23. po 2: 6 |  | Oprava rozvodny R22kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 17.06.2025 | 07:00 | 18.06.2025 | 13:00 | [31 empty] | Oprava rozvodny R22kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 25. út 17 to 25. st 18
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 24.06.2025 | 07:00 | 26.06.2025 | 13:00 | [31 empty] | Oprava rozvodny R22kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 26. út 24 to 26. čt 26
501 |  | Z-63144 A | Praha-Běchovice - Praha-Libeň: 2. bez TV, Praha-Libeň: záhl. 2.traťové koleje směr Praha- Běchovice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 29.06.2025 | 09:00 | 29.06.2025 | 15:00 | 26. ne 29: 6 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | Z-53115 A | Uhersko: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.06.2025 | 08:00 | 17.06.2025 | 16:00 | 25. út 17: 8 |  | Výměna kolejnic, svařování. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 0
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 19.06.2025 | 07:00 | 19.06.2025 | 13:00 | 25. čt 19: 6 |  | Údržba rozvodny 110kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53116 A | Přelouč: zhl. střední, včetně části staniční koleje číslo 105 od návěstidla Lc105 po návěstidlo Se6. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 24.06.2025 | 08:00 | 24.06.2025 | 14:00 | 26. út 24: 6 | V souběhu s výlukou 53105 A Přelouč - Práchovice. | Oprava def. vadných kolejnic, navaření srdcovky výh. č. 120. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53116 A | Přelouč: zhl. střední, včetně části staniční koleje číslo 105 od návěstidla Lc105 po návěstidlo Se6. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 25.06.2025 | 08:00 | 25.06.2025 | 14:00 | 26. st 25: 6 | V souběhu s výlukou 53105 A Přelouč - Práchovice. | Oprava def. vadných kolejnic, navaření srdcovky výh. č. 2. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63007 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63007 P. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
501 |  | 63007 G | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63007 I, N. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
501 |  | 63007 I | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, N. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
501 |  | 63007 N | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, I. | Zkrácení TV. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
501 |  | 63007 P | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63007 A. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
501 |  | Z-63148 A | Kolín: 44. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 31.05.2025 | 07:00 | 01.06.2025 | 19:00 | [31 empty] | Výměna pražců, doodstranění zbahnělého lože, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1
501 |  | 63016 A | Kolín: 116c bez TV, kolejově včetně výhybky č. 163 vedlejším směrem Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, napěťově od ÚO 424 v km 297,730 po ÚO 434 v km 298,700 |  | S |  | N |  | X | Ne | 155d | 02.06.2025 | 07:30 | 03.11.2025 | 17:30 | [30 empty] | Změna od RPV. | Výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 |  | Z | bar: 23. po 2 to 27. po 30
501 |  | 63016 B | Kolín: 114.,116. bez TV, |  | S |  |  |  | X | Ne | 22d | 02.06.2025 | 07:30 | 23.06.2025 | 17:30 | [30 empty] | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63016 A. | Demontáž přístřešků. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 |  | Z | bar: 23. po 2 to 26. po 23
501 |  | 63016 C2 | Kolín: 112. bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 4x6h | 11.06.2025 | 22:50 | 17.06.2025 | 05:00 | 24. st 11: (; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: ); 24. ne 15: (; 25. po 16: )(; 25. út 17: ) | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63116 A, B, R2 a 63007 A, P, G, I, N. | Pažení | 13 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 |  | N
501 |  | 63016 R2 | Kolín: 108.,108a,110.,110a,110b,112.,112a jen TV, napěťově od ÚO 423 v km 297,790 po ÚO 433 v km 298,700 |  | S |  | L |  | X | N | 4x6h | 11.06.2025 | 22:50 | 17.06.2025 | 05:00 | 24. st 11: (; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: ); 24. ne 15: (; 25. po 16: )(; 25. út 17: ) | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63116 A, B, C2 a 63007 A, P, G, I, N. LNT jen ve směru na V.Osek. | Pažení | 13 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 |  | N
501 |  | Z-63145 F | Poříčany: zhl. směr odb Tatce, část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se15. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 06.06.2025 | 08:30 | 06.06.2025 | 12:30 | 23. pá 6: 4 | Nelze z liché kolejové skupiny směr odb. Tatce. | Výměna srdcovky výhybky č. 13, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63145 I | Poříčany: zhl. směr Český Brod, část od námezníku výhybky č. 50 po návěstidlo Se 21. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.06.2025 | 08:30 | 07.06.2025 | 16:30 | 23. so 7: 8 |  | Výměna srdcovky výhybky č. 50, svařování. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-63145 H | Poříčany: 4a bez TV, zhl. směr Český Brod, část od námezníku výhybky č. 45 po námezník výhybky č. 46. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.06.2025 | 08:30 | 09.06.2025 | 16:00 | 24. po 9: 8 | Nelze ze SK 4 - 8 směr Č. Brod. | Výměna srdcovky výhybky č. 45, 46, svařování. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-63145 G | Poříčany: výh.: 15, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 28.06.2025 | 08:00 | 28.06.2025 | 16:00 | 26. so 28: 8 | Nelze od Sadské a odb. Tatce na SK 4 - 10. | Výměna srdcovky výhybky č. 15, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63145 B | Úvaly: zhl. směr Praha Běchovice, část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo Se18. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Úvaly - Praha-Běchovice, ze směru Úvaly. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 01.06.2025 | 09:00 | 01.06.2025 | 15:00 | 22. ne 1: 6 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | Z-63145 A | Úvaly: zhl. směr Praha Běchovice, část od návěstidla Se15 po námezník výhybky č. 14. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 02.06.2025 | 23:00 | 03.06.2025 | 05:00 | [30 empty] | Nelze od Běchovic do liché skupiny. | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 23. po 2 to 23. út 3
501 |  | Z-63145 C | Úvaly: zhl. směr Český Brod, část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Úvaly. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 03.06.2025 | 10:00 | 03.06.2025 | 14:00 | 23. út 3: 4 |  | Odstranění defektoskopických vad ve výhybce č. 4, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | Z-63145 D | Úvaly: výh.: 9, |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 04.06.2025 | 22:00 | 05.06.2025 | 05:00 | [30 empty] | Nelze od Č. Brodu na SK 2, 4. | Výměna srdcovky výhybky č. 9, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 23. st 4 to 23. čt 5
501 |  | Z-63145 E | Úvaly: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Úvaly. |  | S | X |  | V | X | N | 6h | 05.06.2025 | 23:00 | 06.06.2025 | 05:00 | [31 empty] | Broušení srdcovky výhybky č. 2. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 23. čt 5 to 23. pá 6
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | Z-33113 B | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, Havlíčkův Brod: záhl. 1. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla Se55 po návěstidlo 1OS. Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,3.,3a,3b,5.,5b,7.,7b,22.,23.,24.,25.,26.,27.,28.,29.,30.,30a,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, včetně TV kolejí E1, E2, E2a, E3, výtah 3 Havlíčkův Brod: 91. jen TV, její část od ÚD č. 22A v km 117,077 ve směru Okrouhlice |  | T+S |  | L |  |  | D | 8h | 07.06.2025 | 08:30 | 07.06.2025 | 16:30 | 23. so 7: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | Z-33113 A | Havlíčkův Brod: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 71 Havlíčkův Brod: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 67 Havlíčkův Brod: 6. bez TV, její část od návěstidla L6 po námezník výhybky č. 67 Havlíčkův Brod: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice, od námezníků výhybek č. 67, 71 po návěstidlo 2OS. Havlíčkův Brod: 2.,2a,2b,4.,4b jen TV, Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od ÚD č. 21A v km 117,067 ve směru Okrouhlice Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 22.06.2025 | 08:30 | 22.06.2025 | 16:30 | 25. ne 22: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | Z-33113 C | Okrouhlice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 04.06.2025 | 23:00 | 05.06.2025 | 03:50 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 23. st 4 to 23. čt 5
502 |  | 33079 F | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, Světlá nad Sázavou: záhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se1. Světlá nad Sázavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 08.06.2025 | 08:25 | 08.06.2025 | 16:25 | 23. ne 8: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | Z-33113 D | Světlá nad Sázavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 11.06.2025 | 22:55 | 12.06.2025 | 03:55 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 24. st 11 to 24. čt 12
502 |  | Z-33113 E | Leština u Světlé: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 13.06.2025 | 23:05 | 14.06.2025 | 04:10 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 24. pá 13 to 24. so 14
502 |  | Z-33113 F | Vlkaneč: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 18.06.2025 | 23:10 | 19.06.2025 | 04:10 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 25. st 18 to 25. čt 19
502 |  | Z-33113 G | Golčův Jeníkov: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 19.06.2025 | 23:20 | 20.06.2025 | 04:00 | [31 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 25. čt 19 to 25. pá 20
502 |  | Z-63137 A | Libice nad Cidlinou: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 09.06.2025 | 00:30 | 09.06.2025 | 04:00 | 24. po 9: 4 |  | Podrobná prohlídka mostní konstrukce ( podle vyhlášky MD č. 177/1995 Sb. v platném znění). | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 |  | Z-63143 A | Libice nad Cidlinou: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.06.2025 | 08:30 | 16.06.2025 | 16:00 | 25. po 16: 8 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | Z-63143 B | Poděbrady: záhl. a zhl. směr odb Babín, část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo 2S. Poděbrady - Odb Babín: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 19.06.2025 | 08:30 | 19.06.2025 | 16:00 | 25. čt 19: 8 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, podbití. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 15 | 10 | 60
502 |  | Z-63143 C | Odb Babín - Poděbrady: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 18.06.2025 | 08:30 | 18.06.2025 | 18:00 | 25. st 18: 10 |  | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna upevňovadel, svařování, podbití. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 15 | 10 | 60
502 |  | 63127 G | Nymburk seřaďovací nádraží: 30.,31.,32.,33.,34.,35.,109a,110.,90F jen TV, Nymburk seřaďovací nádraží: 31. bez TV, Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 230 po námezník výh. č. 210XA. Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 402 po námezník výh. č. 262XC. |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 11.06.2025 | 07:00 | 15.06.2025 | 17:00 | 24. st 11: 10; 24. čt 12: 10; 24. pá 13: 10; 24. so 14: 10; 24. ne 15: 10 |  | výkop a betonáž základů TP, úprava terénu | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 H | Nymburk seřaďovací nádraží: 300.,101.,102.,103.,104.,105.,105b jen TV, Nymburk seřaďovací nádraží: 0. bez TV, od návěstidla Se0 po námezník výhybky 216A Nymburk seřaďovací nádraží: 300. bez TV, od námezníku výhybky 202a po návěstidlo Lc300 Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od návěstidla Lc300 po námezník výhybky 403. |  | S |  | N |  |  | D | 3x11h | 16.06.2025 | 07:00 | 18.06.2025 | 18:00 | 25. po 16: 11; 25. út 17: 11; 25. st 18: 11 |  | výkop a betonáž základů TP, úprava terénu | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 I | Nymburk seřaďovací nádraží - Odb Babín: 4. + TV, Nymburk seřaďovací nádraží: 51.,300. bez TV, Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. 802 po námezník výh. 204. Nymburk seřaďovací nádraží: záhl. 4. traťové koleje směr odbočka Babín. |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 19.06.2025 | 07:00 | 19.06.2025 | 18:00 | 25. čt 19: 11 |  | výkop a betonáž základů TP, úprava terénu | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | Z-63143 D | Nymburk hlavní nádraží: zhl. směr Nymburk předjízdné nádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 11a po námezník výhybky č. 24 . |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 19.06.2025 | 08:00 | 22.06.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití ve spojce výhybek č. 11 - 24. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 25. čt 19 to 25. ne 22
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63034 A | Lysá nad Labem: 102.,105. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna kolejnic, upevňovadel, pražců, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
503 |  | Z-63097 A | Lysá nad Labem: 5k bez TV, Lysá nad Labem: 5. bez TV, část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S5 Lysá nad Labem: zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od námezníku výhybky č. 12 a námezníku výhybky č. 16 po hroty jazyků výhybky č. 4. |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 24.05.2025 | 08:00 | 01.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. souběh A+B | Výměna pražců ve výhybkách č. 11, 12, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1
503 |  | Z-63097 B | Lysá nad Labem: 5.,5k,7.,9.,13a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 01.06.2025 | 08:00 | 01.06.2025 | 17:00 | 22. ne 1: 9 | souběh A+B | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
503 |  | Z-63150 A | Lysá nad Labem: záhl. a zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od návěstidla 2L po návěstidlo Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kostomlaty nad Labem - Lysá nad Labem, ze směru Lysá nad Labem. |  | S | X |  | V |  | Ne | 2d | 07.06.2025 | 07:00 | 08.06.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. souběh A+B | Výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, svařování, podbití. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 15 | 10 | 90 |  | N | bar: 23. so 7 to 23. ne 8
503 |  | Z-63150 B | Lysá nad Labem: 2.,2a,4.,4a,6.,6a,6b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x12h | 07.06.2025 | 07:00 | 08.06.2025 | 19:00 | 23. so 7: 12; 23. ne 8: 12 | souběh A+B | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-63150 G | Lysá nad Labem: 5.,7.,9.,13a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x11h | 14.06.2025 | 08:00 | 17.06.2025 | 19:00 | 24. so 14: 11; 24. ne 15: 11; 25. po 16: 11; 25. út 17: 11 |  | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-63141 A | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 21.06.2025 | 08:00 | 21.06.2025 | 15:00 | 25. so 21: 7 | aktivace hlásky | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | Z-73175 A | Štětí: zhl. staničních kolejí č. 2, 4 směr Hoštka - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 15 - 17 (výhybky č. 15, 17). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 18.06.2025 | 07:00 | 18.06.2025 | 14:00 | 25. st 18: 7 |  | navaření srdcovek výhybek č. 15, 17 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73075 A | Hoštka: sudá jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Polepy - část po návěstidlo Se8. Hoštka - Polepy: 2. + TV, Polepy: záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka - část po návěstidlo Se2. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 6d | 01.06.2025 | 07:30 | 06.06.2025 | 17:30 | [31 empty] | výměna zesilovacího vedení nosného lana | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 22. ne 1 to 23. pá 6
503 |  | Z-73075 B | Polepy: záhl. 1. traťové koleje směr Hoštka - část po návěstidlo Se1. Polepy - Hoštka: 1. + TV, Hoštka: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Polepy - část po návěstidlo Se7. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 6d | 08.06.2025 | 07:30 | 13.06.2025 | 17:30 | [31 empty] | výměna zesilovacího vedení nosného lana | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 23. ne 8 to 24. pá 13
503 |  | Z-73176 A | Ústí nad Labem-Střekov: záhl. a zhl. koleje č. 1 v úseku od námezníku výhybky č. 1 směr Sebuzín. Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, Sebuzín: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Ústí n. L.-Střekov. kolejově 1. SK po námezník výhybky č. 5 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 16d | 14.06.2025 | 07:00 | 29.06.2025 | 17:00 | [31 empty] | strojní čištění štěrkového lože, výměna a broušení kolejnic, odstranění def. vad, svařování, strojní úprava GPK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 45 | bar: 24. so 14 to 26. ne 29
503 |  | Z-73176 B | Ústí nad Labem-Střekov: 1. jen TV, mezi ÚO 401 - ÚO 431 (sebuzínská strana) |  | S |  | N |  |  | D | 3x12h | 17.06.2025 | 07:00 | 19.06.2025 | 19:00 | 25. út 17: 12; 25. st 18: 12; 25. čt 19: 12 |  | strojní čištění štěrkového lože, výměna a broušení kolejnic, strojní úprava GPK, odstranění def. vad, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73177 A | Ústí nad Labem-Střekov: 4. bez TV, část mezi návěstidly S4 - L4 |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 07.06.2025 | 07:00 | 08.06.2025 | 15:00 | 23. so 7: 8; 23. ne 8: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73177 B | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, Ústí nad Labem-Střekov: 1. jen TV, záhl. a zhl. směr Velké Březno v úseku od návěstidla 1BS po hroty jazyků výhybky č. 53 (výhybka č. 53, část výhybky č. 52ab). napěťově jen část 1. SK mezi ÚO 421 - ÚO 431 (velkobřezenská strana) |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 09.06.2025 | 07:00 | 09.06.2025 | 15:00 | 24. po 9: 8 |  | výměna srdcovky výhybky č. 53, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | Z-73131 A | Děčín východ: 1.,15. bez TV, 1.,3.,15.,19.,21.,101.,101a,103.,103a,103b,105.,107.,113. jen TV, zhl. staničních kolejí č. 1, 15 směr Boletice n. L. - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 5, 209 - 4XA (výhybky č. 3XA, 4XA, 5, 209, 210). 1. a 15. SK kolejově po návěstidla L1 a Lc15, napěťově po ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 01.06.2025 | 07:00 | 03.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic mezi výhybkami č. 3XA a 210, výměna pražců ve výhybce č. 3XA, navaření srdcovky výhybky č. 3XA a opornice výhybky č. 210, výměna opornice a středové kolejnice výhybky č. 5, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 23. út 3
503 |  | Z-73131 B | Děčín východ: 1.,1a bez TV, 1.,1a,3. jen TV, výh.: č. 28XA, 59, 74, kolejově 1.SK po návěstidlo S1 |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 04.06.2025 | 07:00 | 06.06.2025 | 15:00 | 23. st 4: 8; 23. čt 5: 8; 23. pá 6: 8 |  | odstranění blátivých míst a porostu, oprava GPK, výměna jazyka a opornice výhybky č. 59, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73178 A | Děčín východ stavědlo 1: 58. bez TV, 12.,14.,14a,16.,18.,58. jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 58 v úseku mezi námezníky výhybek č. 6 - 6XA (výhybky č. 6, 6XA). |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 23.06.2025 | 07:00 | 23.06.2025 | 16:00 | 26. po 23: 9 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 6, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73189 A | Děčín hlavní nádraží: 103b bez TV, 103.,103b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 103, 103b v úseku mezi námezníky výhybek č. 64 - 71 (výhybky č. 64, 69, 71). napěťově mezi ÚO 411A - ÚO 421A |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 02.06.2025 | 07:00 | 06.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, výměna jazyka a opornice a 2x LIS ve výhybce č. 71, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. po 2 to 23. pá 6
503 |  | Z-73153 A | Děčín hlavní nádraží: 12. bez TV, část od návěstidla Sc12 do km 539,705 |  | S |  |  |  |  | Ne | 70d | 05.05.2025 | 07:00 | 13.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava zastřešení nástupiště č. 4 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
503 |  | Z-73153 B1 | Děčín hlavní nádraží: 10.,10a,10b,12.,12a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 22d | 11.06.2025 | 07:00 | 02.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava zastřešení nástupiště č. 4 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 24. st 11 to 27. po 30
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | Z-73197 C | Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ: 902. spojovací kolej + TV, kolejově od návěstidla Lc902, napěťově od ÚO 452 směr Trmice Ústí nad Labem západ: 2a bez TV, 2.,2a,2b,4.,4c,4d jen TV, výh.: č. 3, 4, 7, kolejově po návěstidlo Sc2b, napěťově po ÚO 462 |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 30.06.2025 | 07:00 | 30.06.2025 | 16:00 | 27. po 30: 9 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73138 A | Ústí nad Labem západ: zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, Ústí nad Labem-Střekov - část od námezníků výhybek č. 119, 118b přes výhybku č. 115ab, část výhybky č. 113 po námezníky výhybek č. 109, 111a. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.05.2025 | 07:00 | 01.06.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, čištění štěrkového lože, dotažení upevňovadel, úprava GPK ve výhybce č.115ab | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | N | bar: 22. ne 1
504 |  | Z-73138 B | Ústí nad Labem západ: 3b,5b,9a,13. jen TV, střekovská část od ÚO 402, ÚO 414 po ÚO 408, ÚO 215, ÚO 437, ÚD 10 |  | S |  | L |  | X | D | 10h | 01.06.2025 | 07:30 | 01.06.2025 | 17:00 | 22. ne 1: 10 | RegioJet: R-ND, OS - motor | výměna pražců, čištění štěrkového lože, dotažení upevňovadel, úprava GPK ve výh.č.115ab | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73149 E | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: záhl. 2. traťové koleje směr Ústí n. L. jih a navazující část zhlaví po hroty jazyků výhybky č. 111a (výhybky č. 106, 111a). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ stavědlo 1, ze směru Ústí nad Labem západ stavědlo 1. |  | S | X |  |  |  | Ne | 4d | 02.06.2025 | 07:00 | 05.06.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel a strojní úprava GP ve výhybce č.106 | 11 | 8 | O | [13 empty] | N | bar: 23. po 2 to 23. čt 5
504 |  | Z-73149 F | Ústí nad Labem západ: 3b,5b,9a jen TV, střekovská část od ÚO 402, ÚO 414, ÚD 2A, ÚD 2B po ÚO 408, ÚO 215, ÚO 437, ÚD 10 |  | S |  | L |  | X | D | 4x10h | 02.06.2025 | 07:30 | 05.06.2025 | 17:00 | 23. po 2: 10; 23. út 3: 10; 23. st 4: 10; 23. čt 5: 10 |  | výměna pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel a strojní úprava GP ve výhybce č.106 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73192 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 5: 3a,406b,603c jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 3a v úseku od námezníku výhybky č. 820 po hroty jazyků výhybky č. 808 (výhybky č. 810, 820). napěťově mezi ÚO 434, ÚO 444 - ÚO 453 |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 06.06.2025 | 07:00 | 08.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | čištění ŠL, dotažení upevňovadel, oprava GP ve výhybce č. 810 | 11 | 8 | O | [13 empty] | N | bar: 23. pá 6 to 23. ne 8
504 |  | Z-73196 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 601a,601b bez TV, 1.,601a,601b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 1 - 601b v úseku mezi námezníky výhybek č. 75 - 85 (výhybky č. 75, 77, 81, 84, 85) v dopravně Ústí nad Labem západ vnější nádraží. kolejově 601b SK po návěstidlo Se48, napěťově mezi ÚO 461 - ÚO 471 |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 16.06.2025 | 07:00 | 19.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel ve výhybce č.77, strojní úprava GP výhybek č. 75, 77, 81, 84, 85 | 11 | 8 | O | [13 empty] | N | bar: 25. po 16 to 25. čt 19
504 |  | Z-73196 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 3.,5.,7.,9.,603a,603b,605a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 3, 5 v úseku od námezníků výhybek č. 66, 67b po námezníky výhybek č. 67a a 75 (výhybky č. 66, 67ab a část výhybky 70ab). napěťově od ÚO 466 po ÚO 424 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 605. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 09.06.2025 | 07:00 | 15.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel a strojní úprava GP ve výhybce č.67ab | 11 | 8 | O | [13 empty] | N | bar: 24. po 9 to 24. ne 15
504 |  | Z-73197 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 5: 406b bez TV, 401.,406b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 401, 406b v úseku mezi návěstidly Se314 - Se318 (výhybka č. 322). kolejově 406b SK od návěstidla Se809, napěťově mezi ÚO 291 - ÚO 444 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 23.06.2025 | 07:00 | 23.06.2025 | 16:00 | 26. po 23: 9 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GP ve výhybce č. 322 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73179 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední (včetně částí SK č. 9 - 19) - část mezi návěstidly Se26, Se28 - Lc9, Lc13, Lc15, Lc17, Lc19. Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 3.,5.,7.,9.,13.,15.,17.,19.,23.,25.,27.,603a,603b,605a jen TV, jen část kolejí č. 3 - 17 od ÚD 15, ÚD 16, ÚD 17, ÚD 19, ÚD 20, ÚD 21, ÚD 22 - chabařovická strana Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 603.,605. jen TV, část po ÚO 424 - ústecká strana |  | S |  | N |  |  | N | 2x7h | 01.06.2025 | 22:00 | 03.06.2025 | 05:00 | 22. ne 1: (; 23. po 2: )(; 23. út 3: ) |  | montáž nových kotevních stožárů a převěšení kotvení TP | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73179 B | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5a jen TV, včetně části dráhy - vlečky ČD, a. s. - Ústí nad Labem po ÚD 39 ze směru od SK č. 5a Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ: 901.,902. spojovací kolej jen TV, část od ÚO 451, ÚO 452 směr Ústí n. L. západ Ústí nad Labem západ: 1.,1b,3.,3b,5.,5b,7.,9.,9a,2.,2a,2b,4.,4c,4d jen TV, od ÚO 408, ÚD 10 po ÚO 461, ÚO 462, ÚO 466 (jen část staničních kolejí č. 1, 2, 3, 3b, 4, 5, 5b, 7, 9, 9a) Ústí nad Labem západ: 1b,9a,2b,4c,4d bez TV, výh.: č. 13, 1b SK mezi návěstidly Sc1 - Sc1b včetně kolejové spojky 23/28; 9a SK od námezníku výhybky č. 31 po návěstidlo Sc9a; 4c SK od návěstidla Se11 po hroty jazyků výhybky č. 13 Ústí nad Labem západ: 1. bez TV, část mezi návěstidly Lc1 - Sc1 Ústí nad Labem západ: 3.,5.,7.,9. bez TV, od návěstidel Lc3, Lc5, Lc7, Lc9 po hroty jazyků výhybek č. 24, 31 a po námezníky výhybek č. 20, 27 Ústí nad Labem západ: 2.,4. bez TV, od námezníku výhybky č. 29 a hrotů jazyků výhybky č. 32 po návěstidla Lc2, Lc4 Ústí nad Labem západ: zhl. střední - část včetně části staničních kolejí č. 3b, 5b od hrotů jazyků výhybek č. 31, 24 a námezníků výhybek č. 27, 20 po návěstidla Lc3b, Lc5b a námezník výhybky č. 31 včetně kolejových spojek 12/16b, 18/22. Ústí nad Labem západ: zhl. střední - část od námezníků výhybek č. 28, 32 po námezník výhybky č. 29 a hroty jazyků výhybky č. 32. |  | T+S |  | L |  |  | N | 2x6h | 03.06.2025 | 22:00 | 05.06.2025 | 04:20 | 23. út 3: (; 23. st 4: )(; 23. čt 5: ) | v UL záp osobní nádraží nelze k nástupišti | oprava trakční podpěry | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73197 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 208. bez TV, zhl. střední staniční koleje č. 4 - část v úseku mezi hroty jazyků výhybek č. 79 - 86 (výhybky č. 79, 86). |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 24.06.2025 | 07:00 | 24.06.2025 | 16:00 | 26. út 24: 9 |  | úprava přídržného plechu výhybky č. 79, výměna pražců ve výměnové části výhybky č. 86 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73199 B | Ústí nad Labem západ kol.č.51,52: 52. + TV, záhl. 2. traťové koleje směr Chabařovice a navazující zhlaví staniční kolej č. 52 po námezník výhybky č. 854 (výhybka č. 854). Chabařovice - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, Chabařovice: sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  | N | V |  | D | 12h | 11.06.2025 | 07:00 | 11.06.2025 | 19:00 | 24. st 11: 12 |  | výměna LIS ve spojce výh.č.853-854, svařování, čištění ŠL, dotažení upevňovadel, oprava GPK, geotechnický průzkum | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73199 A | Chabařovice: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 7. Chabařovice - Ústí nad Labem západ: 1. + TV, Ústí nad Labem západ kol.č.51,52: 51. + TV, záhl. 1. traťové kolej směr Chabařovice a navazující zhlaví staničních kolejí č. 51, 57 po námezník výhybky č. 852 a hroty jazyků výhybky č. 851 (výhybky č. 851, 852, 853). |  | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 12.06.2025 | 07:00 | 12.06.2025 | 19:00 | 24. čt 12: 12 |  | výměna LIS ve spojce výhybek č. 851-852, svařování, čištění ŠL, dotažení upevňovadel, oprava GPK, SMT, geoprůzkum | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73180 F | Chabařovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. + TV, Chabařovice: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 7. Chabařovice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | N | 12h | 13.06.2025 | 18:00 | 14.06.2025 | 06:00 | [31 empty] | geotechnický průzkum | 11 | 8 | IB | bar: 24. pá 13 to 24. so 14
504 |  | Z-73180 A | Chabařovice: 5.,5a + TV, výh.: č. 18, mezi návěstidly L5 a S5a |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 02.06.2025 | 08:00 | 02.06.2025 | 18:00 | 23. po 2: 10 |  | geotechnický průzkum | 11 | 8 | IB
504 |  | Z-73180 B | Chabařovice: 9.,9a bez TV, výh.: č. 19, po návěstidlo Se8 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.06.2025 | 08:00 | 03.06.2025 | 18:00 | 23. út 3: 10 |  | geotechnický průzkum | 11 | 8 | IB
504 |  | Z-73180 C | Chabařovice: 5.,5a jen TV, 1.,3. + TV, Chabařovice: zhl. směr Bohosudov od návěstidel L1, L3 po návěstidlo Se14. Chabařovice: zhl. směr Ústí nad Labem západ od návěstidel S1, S3 po návěstidlo Se4. |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 04.06.2025 | 08:00 | 06.06.2025 | 18:00 | 23. st 4: 10; 23. čt 5: 10; 23. pá 6: 10 |  | geotechnický průzkum | 11 | 8 | IB
504 |  | Z-73180 D | Chabařovice: 2. bez TV, sudá jen TV, kolejově mezi návěstidly S2 - L2 |  | S |  | N |  |  | D | 11h | 07.06.2025 | 08:00 | 07.06.2025 | 19:00 | 23. so 7: 11 |  | geotechnický průzkum | 11 | 8 | IB
504 |  | Z-73180 E | Chabařovice: 6.,8. + TV, kolejově mezi návěstidly S6 - L6 a S8 - L8 |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 08.06.2025 | 08:00 | 09.06.2025 | 19:00 | 23. ne 8: 11; 24. po 9: 11 |  | geotechnický průzkum | 11 | 8 | IB
504 |  | Z-73180 H | Bohosudov - Chabařovice: 1. + TV, Chabařovice: záhl. a zhl. směr Bohosudov od návěstidla 1S po návěstidlo Se14. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 10.06.2025 | 08:00 | 10.06.2025 | 14:00 | 24. út 10: 6 |  | geotechnický průzkum | 11 | 8 | IB
504 |  | Z-73180 I | Chabařovice - Bohosudov: 2. + TV, Chabařovice: záhl. a zhl. směr Bohosudov od návěstidla 2S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 10.06.2025 | 14:00 | 10.06.2025 | 19:00 | 24. út 10: 5 |  | geotechnický průzkum | 11 | 8 | IB
504 |  | Z-73188 A | vl.SŽDC Bohosudov-Chabařovice st.n. - Bohosudov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 8h | 02.06.2025 | 08:00 | 02.06.2025 | 16:00 | 23. po 2: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73188 D | Bohosudov: 2.,2a,2b,2zb + TV, Bohosudov - Teplice v Čechách: 2. + TV, Teplice v Čechách: 2za,4a bez TV, sudá jen TV, zhl. směr Bohosudov - část po návěstidla S2, Sc4. |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 24.06.2025 | 08:00 | 24.06.2025 | 16:00 | 26. út 24: 8 |  | odstranění porostu, odvoz materiálu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73188 C | Teplice v Čechách: 1za bez TV, lichá jen TV, Teplice v Čechách - Bohosudov: 1. + TV, Bohosudov: 1zb bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 23.06.2025 | 08:00 | 23.06.2025 | 16:00 | 26. po 23: 8 |  | odstranění porostu, odvoz materiálu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73188 B | Jeníkov-Oldřichov - Duchcov nákladní nádraží: 90. spojovací kolej bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 04.06.2025 | 08:00 | 06.06.2025 | 16:00 | 23. st 4: 8; 23. čt 5: 8; 23. pá 6: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73150 B | Řehlovice: záhl. 1. traťové koleje směr Trmice. Řehlovice - Trmice: 1. + TV, Trmice: 3.,3a,3b jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Řehlovice - část po návěstidlo Se37. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 24d | 19.05.2025 | 07:30 | 11.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | TSO 1.TK v km 0,686-6,375 (čištění štěrkového lože, úprava BK, oprava GPK + dynamická stabilizace), čištění zpevněných příkopů, souvislá výměna pryžových podložek, sanace žel. spodku v km 3,800-4,200, SVK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 24. st 11
504 |  | 72C32011 | Trmice - Řehlovice: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. traťovou kolej Ústí nad Labem západ - Řehlovice Řehlovice: záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 20.06.2025 | 07:15 | 20.06.2025 | 19:00 | 25. pá 20: 12 |  | výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73187 A | Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, Řehlovice: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Úpořiny. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 11d | 21.06.2025 | 07:30 | 01.07.2025 | 07:30 | [31 empty] | SVK, oprava výh. č. 10, 12, 14 + DKS (výměna štěrkového lože, výměna dřevěných pražců, výměna výh. součástí a drobného kolejiva, úprava GPK a úprava BK). | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 25. so 21 to 27. po 30
504 |  | Z-73191 A | Úpořiny: sudá jen TV, záhl. a zhl. koleje č. 2 - část od námezníku výhybky č. 17a směr Ohníč (výhybka č. 27). |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 18.06.2025 | 07:30 | 18.06.2025 | 13:30 | 25. st 18: 6 | současně s etapou B | výměna LIS u návěstidla Se12, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73191 B | Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 13.06.2025 | 07:30 | 19.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | SVK | 11 | 8 | O | [13 empty] | N | bar: 24. pá 13 to 25. čt 19
504 |  | Z-73191 C | Ohníč: záhl. 2. traťové koleje směr Úpořiny. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 19.06.2025 | 07:30 | 19.06.2025 | 13:00 | 25. čt 19: 6 | současně s etapou B | výměna LIS u návěstidla L, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73191 D | Světec: 1. bez TV, lichá jen TV, kolejově od návěstidla L1 směr Ohníč Světec: zhl. směr Ohníč - část od návěstidel S1, S3, S5 a námezníku výhybky č. 10 po IS mezi výhybkami č. 1 - 4. |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 02.06.2025 | 06:45 | 02.06.2025 | 19:00 | 23. po 2: 12 | omezení vlečky ÚU Ledvice - větev "A" | výměna L jazyka a opornice výhybky č. 6, výměna LIS v ZV6, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73191 E | Světec: 2. bez TV, 2.,4. jen TV, kolejově mezi návěstidly S2c - L2 |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 03.06.2025 | 06:45 | 03.06.2025 | 13:50 | 23. út 3: 7 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73191 F | Světec: 6. + TV, kolejově mezi návěstidly S6c - L6; napěťově včetně větve "B" Světec: zhl. směr Ohníč - část od návěstidla Se6 po návěstidla S2c, S4c. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.06.2025 | 06:45 | 04.06.2025 | 13:50 | 23. st 4: 7 |  | výměna LIS u návěstidla S6c, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73191 J | Bílina: 2. + TV, zhl. zlatnické 2. staniční koleje po návěstidlo Se18. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Bílina - Odb České Zlatníky, ze směru Bílina. |  | S | X | N |  |  | D | 7h | 20.06.2025 | 07:00 | 20.06.2025 | 14:00 | 25. pá 20: 7 |  | výměna LIS u ZV34, výměna ŠL, úprava GPK, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73191 G | Bílina: 9. + TV, mezi návěstidly S9 - L9 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 25.06.2025 | 07:00 | 25.06.2025 | 14:00 | 26. st 25: 7 |  | výměna ŠL, výměna LIS v km 34,3, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73191 H | Bílina: 9. + TV, po návěstidlo S9 Bílina: zhl. zlatnické - část od námezníku výhybky č. 23 směr 9. SK (část výhybky č. 21). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 26.06.2025 | 07:00 | 26.06.2025 | 14:00 | 26. čt 26: 7 |  | výměna LIS u návěstidla L9, výměna ŠL, ruční oprava GPK, defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73191 I | Bílina: 5. bez TV, 3a,5.,7.,9.,11. jen TV, kolejově mezi návěstidly S5 - L5 |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 27.06.2025 | 07:00 | 27.06.2025 | 14:00 | 26. pá 27: 7 |  | výměna ŠL, výměna LIS v km 34,3, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73191 K | Odb České Zlatníky: výh.: č. 8, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 09.06.2025 | 07:00 | 10.06.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna ŠL a pražců | 11 | 8 | O | [13 empty] | N | bar: 24. po 9 to 24. út 10
504 |  | Z-73191 M | Most: 4.,6.,8a,10. jen TV, výh.: č. 37, napěťově od ÚO 410 - chomutovská strana |  | S |  | N |  |  | D | 2x7h | 16.06.2025 | 07:00 | 17.06.2025 | 14:00 | 25. po 16: 7; 25. út 17: 7 |  | výměna pražců | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73191 L | Most: 3a bez TV, od návěstidla Lc3a po námezník výhybky č. 19 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 23.06.2025 | 07:00 | 24.06.2025 | 14:00 | 26. po 23: 7; 26. út 24: 7 |  | defektoskopie, výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73193 A | Most nové nádraží odjezd: 37. bez TV, výh.: č. 24, od návěstidla S37 po námezník výhybky č. 8 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 02.06.2025 | 07:00 | 04.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výhybce č. 24 | 11 | 8 | O | [13 empty] | N | bar: 23. po 2 to 23. st 4
504 |  | Z-73193 B | Most nové nádraží odjezd: 38. bez TV, výh.: č. 35, od návěstidla S38 po námezník výhybky č. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 05.06.2025 | 07:00 | 07.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výhybce č. 35 | 11 | 8 | O | [13 empty] | N | bar: 23. čt 5 to 23. so 7
504 |  | Z-73193 C | Most nové nádraží odjezd: zhl. směr Most - část mezi námezníky výhybek č. 7-16. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 18.06.2025 | 07:00 | 19.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve spojce výhybek č. 7-16 | 11 | 8 | O | [13 empty] | N | bar: 25. st 18 to 25. čt 19
504 |  | 73061 A | Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, jejich část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví ze směru od výhybny Kyjice po ÚO P402 v km 59,220 v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 260d | 04.03.2025 | 07:30 | 18.11.2025 | 17:30 | [30 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň - 1. část) - sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, rekonstrukce mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení, úpravy kabelizace. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
504 |  | 73061 G | Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník, ze směru Odb Dolní Rybník. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dolní Rybník další popis: od ÚO 401 po ÚO 411 Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, |  | T+S | X |  | V |  | Ne | 5d | 02.06.2025 | 07:30 | 06.06.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | Budování základů trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | [13 empty] | N | bar: 23. po 2 to 23. pá 6
504 |  | 73061 H | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 2. Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň, ze směru Odb Dolní Rybník. |  | T+S | X |  | V |  | Ne | 5d | 09.06.2025 | 07:30 | 13.06.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | Budování základů trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | [13 empty] | N | bar: 24. po 9 to 24. pá 13
504 |  | 73061 H | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 2. Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň, ze směru Odb Dolní Rybník. |  | T+S | X |  | V |  | Ne | 5d | 16.06.2025 | 07:30 | 20.06.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | Budování základů trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | [13 empty] | N | bar: 25. po 16 to 25. pá 20
504 |  | 73061 H | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 2. Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň, ze směru Odb Dolní Rybník. |  | T+S | X |  | V |  | Ne | 5d | 23.06.2025 | 07:30 | 27.06.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | Budování základů trakčních podpěr. | 11 | 8 | I | [13 empty] | N | bar: 26. po 23 to 26. pá 27
504 |  | 73061 K | Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje od ÚO P401A po ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. + TV, Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x5h | 02.06.2025 | 23:30 | 06.06.2025 | 04:25 | 23. po 2: (; 23. út 3: )(; 23. st 4: )(; 23. čt 5: )(; 23. pá 6: ) | Nad RPV. | zásobování stavby - odvoz a návoz materiálu | 11 | 8 | I | [13 empty] | N
504 |  | 73061 C | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Výh Kyjice: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x5h | 06.06.2025 | 23:30 | 14.06.2025 | 04:25 | 23. pá 6: (; 23. so 7: ); 24. po 9: (; 24. út 10: )(; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: ) | Nad RPV. | Zásobování stavby - odvoz a návoz materiálu. | 11 | 8 | I | [13 empty] | N
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | Z-53117 A | Choceň - Újezd u Chocně: traťová + TV, Újezd u Chocně: celá + TV, Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí: traťová + TV, Čermná nad Orlicí: celá + TV, Čermná nad Orlicí - Borohrádek: traťová + TV, Borohrádek: celá + TV, Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Borohrádek, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 17.06.2025 | 07:30 | 19.06.2025 | 14:30 | [30 empty] | Nad RPV. | cyklická výměna jazyků: - Běstovice: výhybka č. 1 - Újezd u Chocně: výhybka č. 1, 3 - Čermná nad Orlicí: výhybka č. 1, 2 - Borohrádek: výhybka č. 1 | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 25. út 17 to 25. čt 19
505 |  | Z-53117 B | Choceň: 6c,6d,6e,8b,8e,8f,8g bez TV, SK 6c, její část od návěstidla Se23 po návěstidlo Se39, SK 8b, její část od návěstidla Se37 po návěstidlo Se38 Choceň: výh.: č. 60, 61, Choceň: záhl. a zhl. TK směr Újezd u Chocně, jejich část od hrotů jazyků výhybky číslo 61 po návěstidlo US. | X | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 17.06.2025 | 07:30 | 19.06.2025 | 14:30 | [30 empty] | Výlukové souběhy: 53117 A (schvalovatel 2). Silniční uzávěra 17. – 19. 6.2025. | Oprava PZS v km 0,776 (P4892), výměna kolejnic, oprava silniční komunikace. | 7 | 9 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. út 17 to 25. čt 19
505 |  | Z-53102 D | Týniště nad Orlicí: 1.,2.,2b jen TV, záhl. a zhl. TK směr Častolovice včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla Se3 po návěstidlo S1. | X | S |  | N |  |  | D | 1h | 22.06.2025 | 09:10 | 22.06.2025 | 10:10 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53102 H, K. Zastavený provoz směr Častolovice. | Vložení izolace do TV pro budování propustků. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 25. ne 22
505 |  | Z-53102 E | Týniště nad Orlicí: 9.,9a,11.,13.,15.,15a,201.201a,202. bez TV, výh.: č. 12, 202ab, Týniště nad Orlicí: zhl. TK směr Borohrádek, jeho část od námezníku výhybek č. 201 a 202a po námezník výhybky č. 4. Týniště nad Orlicí: zhl. střední jeho část od námezníku výhybek č. 11b a 14 po námezníky výhybek č. 4 a 8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 02.06.2025 | 07:00 | 12.06.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Zrušení kolejiště koejí 9.,9a,11.,13.,15.,15a,201,201a, 202. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. po 2 to 24. čt 12
505 |  | Z-53102 F | Týniště nad Orlicí: 13.,201.,201a,202. bez TV, 3.,5.,9.,9a,11.,15.,17.,21. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 04.06.2025 | 07:00 | 08.06.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53102 E. | Snesení TV nad kolejemi 9.,9a,11.,15. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. st 4 to 23. ne 8
505 |  | Z-53102 G | Týniště nad Orlicí: 101.,102. bez TV, zhl. TK směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 47 po námezník výhybky č. 48. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 09.06.2025 | 07:00 | 12.06.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53102 E. | Trhání koleje č. 101, 102; trhání výhybky č. 48. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 24. po 9 to 24. čt 12
505 |  | Z-53102 H | Týniště nad Orlicí: 16. bez TV, její část od návěstidla S16 po návěstidlo L16 Týniště nad Orlicí: 18. bez TV, její část od návěstidla S18 po návěstidlo L18 Týniště nad Orlicí: 16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 45d | 21.06.2025 | 07:00 | 04.08.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Odstavení mechanizace; překládání pražců pro pokládku. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 25. so 21 to 27. po 30
505 |  | 51E05004 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 02.06.2025 | 09:30 | 02.06.2025 | 13:00 | 23. po 2: 4 | V souběhu s výlukou 53121 B. | Výměna lana kotevní nástavec záhl. el. dělení. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
505 |  | Z-53102 K | Týniště nad Orlicí: 10.,12.,14. bez TV, 10. SK, její část od návěstidla L10 po návěstidlo S10; 12. SK, její část od návěstidla L12 po návěstidlo S12; 14. SK, její část od návěstidla L14 po návěstidlo S14 Týniště nad Orlicí: 4a,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x12h | 22.06.2025 | 07:15 | 26.06.2025 | 19:00 | 25. ne 22: 12; 26. po 23: 12; 26. út 24: 12; 26. st 25: 12; 26. čt 26: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53102 H. | Betonování patek TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | N
505 |  | Z-53102 K | Týniště nad Orlicí: 10.,12.,14. bez TV, 10. SK, její část od návěstidla L10 po návěstidlo S10; 12. SK, její část od návěstidla L12 po návěstidlo S12; 14. SK, její část od návěstidla L14 po návěstidlo S14 Týniště nad Orlicí: 4a,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 27.06.2025 | 07:15 | 27.06.2025 | 19:00 | 26. pá 27: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53102 H. | Betonování patek TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 |  | N
505 |  | 51E05004 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 03.06.2025 | 09:30 | 03.06.2025 | 13:00 | 23. út 3: 4 | V souběhu s výlukou 53121 B. | BOTV+ÚO+ÚD | 6 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
505 |  | Z-53121 A | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Třebechovice pod Orebem . Třebechovice pod Orebem: celá + TV, Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí: celá + TV, Hradec Králové-Slez. Předměstí - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 04.06.2025 | 08:00 | 05.06.2025 | 14:00 | 23. st 4: 6; 23. čt 5: 6 |  | Čištění blátivých míst, odstraňování defektoskopických vad, oprava GPK. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | Z-53121 B | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Třebechovice pod Orebem. Třebechovice pod Orebem: celá + TV, Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slez. Předměstí: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 02.06.2025 | 08:00 | 03.06.2025 | 14:00 | 23. po 2: 6; 23. út 3: 6 |  | Čištění blátivých míst, odstraňování defektoskopických vad, oprava GPK. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53008 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,5.,5a,7.,7a,9.,11.,13.,13s,15.,17.,19.,21.,23.,25.,27. jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 13c,19c,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, včetně elektrického předtápěcího zařízení na myčce vozů a napájení TV kolejiště DKV a myčky vozů |  | S |  | L |  |  | D | 2h | 09.06.2025 | 10:10 | 09.06.2025 | 11:50 | 24. po 9: 2 | Napěťově vyloučeno kolejiště DKV a myčky vozů a odpojeno napájení předtápěcího zařízení na myčce vozů. Obsazení staničních kolejí mechanizací po dohodě s výpravčím. | BOTV+ÚO+ÚD | 6 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
505 |  | 53008 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 27.06.2025 | 07:15 | 27.06.2025 | 11:15 | 26. pá 27: 4 | Obsazení staničních kolejí mechanizací po dohodě s výpravčím. | BOTV+ÚO+ÚD | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | 55003 A | Meziměstí - Mieroszów: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Z důvodu rekonstrukce SZZ a zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení bude vypnuto stávající TZZ. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | 53058 A | Železný Brod - Malá Skála: traťová bez TV, Malá Skála: celá bez TV, Malá Skála - Turnov: traťová bez TV, Železný Brod: záhl. směr Malá Skála, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se5. Turnov: záhl. TK směr Malá Skála. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 155d | 08.04.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [30 empty] | současně s Železný Brod - Tanvald | rekonstrukce traťového úseku, kompletní rekonstrukce ŽST Malá Skála; oprava mostu v km 119,995 - zhotovení izolace a sanace mostu | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
508 |  | Z-53123 A | Liberec: výh.: č. 35, |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 17.06.2025 | 07:15 | 18.06.2025 | 13:45 | 25. út 17: 7; 25. st 18: 7 |  | odstraňování vadných svárů | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 |  | Z-53123 B | Liberec: výh.: č. 40, její část od hrotu po námezník výhybky č. 35, |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 21.06.2025 | 07:15 | 22.06.2025 | 13:45 | 25. so 21: 7; 25. ne 22: 7 |  | odstranění vadných svárů | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 |  | Z-53123 C | Liberec: výh.: č. 38, 39, |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 14.06.2025 | 07:15 | 15.06.2025 | 13:45 | 24. so 14: 7; 24. ne 15: 7 |  | odstranění vadných svárů | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 |  | Z-53123 D | Liberec: výh.: č. 41, |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 12.06.2025 | 07:15 | 13.06.2025 | 13:45 | 24. čt 12: 7; 24. pá 13: 7 |  | odstranění vadných svárů | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 |  | Z-53123 E | Liberec: výh.: č. 46, |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 10.06.2025 | 07:15 | 11.06.2025 | 13:45 | 24. út 10: 7; 24. st 11: 7 |  | odstranění vadných svárů | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 |  | Z-55010 A | Hostinné: zab. zař.: PZS v km 106,741 (P4534). |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 11.06.2025 | 09:00 | 12.06.2025 | 19:00 | [30 empty] | přenosné přejezdníky | výměna stojanů závor s výstražníky, přepojení kabelů | 6 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 24. st 11 to 24. čt 12
510 |  | Z-53096 A | Nový Bydžov: 2. bez TV, 2. SK její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 30.06.2025 | 08:00 | 10.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. nelze křižovat vlaky osobní dopravy | oprava nástupiště u staniční koleje č. 2 | 6 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 27. po 30
510 |  | Z-53096 B | Nový Bydžov: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po návěstidlo S4 |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 30.06.2025 | 08:00 | 30.06.2025 | 20:00 | 27. po 30: 12 |  | podbíjení koleje | 6 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
512 |  | 55004 A | Letohrad: zab. zař.: ETCS. Letohrad - Lanšperk: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 198d | 15.12.2024 | 00:00 | 30.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | Po rekonstrukci PZS dojde k dočasnému nesouladu adresné konfigurace SZZ s ASW ETCS/RBC až do doby, kdy dojde k úpravě ETCS na prodloužený T_SectionTimer. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
512 |  | Z-53114 A | Letohrad - Lanšperk: traťová jen TV, |  | T |  | L |  |  | D | 4x2h | 01.06.2025 | 08:45 | 04.06.2025 | 11:10 | 22. ne 1: 2; 23. po 2: 2; 23. út 3: 2; 23. st 4: 2 | PJ 50 km/h v délce 100m | Tažení linky VN v km 4,920. | 7 | 9 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
512 |  | Z-53114 A1 | Letohrad - Lanšperk: traťová jen TV, |  | T |  | L |  |  | D | 4x2h | 01.06.2025 | 16:45 | 04.06.2025 | 19:10 | 22. ne 1: 2; 23. po 2: 2; 23. út 3: 2; 23. st 4: 2 | PJ 50 km/h v délce 100m | Tažení linky VN v km 4,920. | 7 | 9 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
512 |  | Z-53119 A | Dolní Lipka - Králíky: traťová bez TV, Králíky: celá bez TV, Králíky - Červená Voda: traťová bez TV, Červená Voda: celá bez TV, Červená Voda - Štíty: traťová bez TV, Štíty: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 23.06.2025 | 08:00 | 26.06.2025 | 16:00 | 26. po 23: 8; 26. út 24: 8; 26. st 25: 8; 26. čt 26: 8 |  | Odstranění porostů strojně, svařování, výměna pražců. | 7 | 9 | O
512 |  | Z-53119 B | Dolní Lipka: záhl. traťové koleje směr Lichkov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo S. Dolní Lipka - Lichkov: traťová bez TV, Lichkov: záhl. traťové koleje směr Dolní Lipka, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 24.06.2025 | 08:00 | 24.06.2025 | 16:00 | 26. út 24: 8 |  | Odstranění porostů strojně, svařování, výměna pražců. | 7 | 9 | O
512 |  | Z-53119 C | Lichkov: záhl. traťové koleje směr Miedzylesie, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo ML. Lichkov - Lichkov st.hr.: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 26.06.2025 | 21:30 | 27.06.2025 | 06:00 | [31 empty] | Odstranění porostů strojně, svařování, oprava BK. | 7 | 9 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 26. čt 26 to 26. pá 27
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 |  | Z-53102 A | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, Častolovice: celá bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Častolovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 65d | 22.06.2025 | 08:00 | 25.08.2025 | 16:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53102 B, C. | Rekonstrukce mostu v km 58,445; elektrizace Týniště n/O; zřízení výhybny Rašovice; elektrizace Týniště n/O; zřízení nákladiště Lipovka; elektrizace Týniště n/O; práce na mostním objektu v km 0,740; elektrizace Týniště n/O. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. ne 22 to 27. po 30
513 |  | Z-53102 B | Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí: traťová bez TV, Kostelec nad Orlicí: celá bez TV, Kostelec nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 65d | 22.06.2025 | 08:00 | 25.08.2025 | 16:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53102 A, C. | Rekonstrukce mostu v km 58,445; elektrizace Týniště n/O; zřízení výhybny Rašovice; elektrizace Týniště n/O; zřízení nákladiště Lipovka; elektrizace Týniště n/O; práce na mostním objektu v km 0,740; elektrizace Týniště n/O. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. ne 22 to 27. po 30
513 |  | Z-53102 C | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 65d | 22.06.2025 | 08:00 | 25.08.2025 | 16:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53102 A, B. | Rekonstrukce mostu v km 58,445; elektrizace Týniště n/O; zřízení výhybny Rašovice; elektrizace Týniště n/O; zřízení nákladiště Lipovka; elektrizace Týniště n/O; práce na mostním objektu v km 0,740; elektrizace Týniště n/O. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. ne 22 to 27. po 30
513 |  | Z-53102 I | Častolovice: 3. bez TV, její část od hrotu výhybky č. 8 po návěstidlo L3 Častolovice: 3a bez TV, její část od návěstidla S3a po námezník výhybky č. 8 Častolovice: výh.: č. 8 v přímém směru, |  | S |  |  |  |  | D | 7x11h | 03.06.2025 | 07:30 | 09.06.2025 | 18:00 | 23. út 3: 11; 23. st 4: 11; 23. čt 5: 11; 23. pá 6: 11; 23. so 7: 11; 23. ne 8: 11; 24. po 9: 11 |  | Betonování patek TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
513 |  | Z-53102 J | Častolovice: 4.,6. bez TV, výh.: č. 5 v přímém směru, její část od hrotu výhybky č. 8 po návěstidlo L3 Častolovice: 4a bez TV, její část od návěstidla Se3 po námezník výhybky č. 5 Častolovice: výh.: č. 8 v přímém směru, |  | S |  |  |  | X | Ne | 5d | 17.06.2025 | 07:30 | 21.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Betonování patek TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | N | bar: 25. út 17 to 25. so 21
513 |  | 53103 A | Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 3x13h | 01.06.2025 | 06:00 | 15.06.2025 | 19:00 | 22. ne 1: 13; 23. ne 8: 13; 24. ne 15: 13 | Nad RPV. Není možná obsluha vlečky č. 4254 "Preymesser Lipovka". | Rozvoz materiálu; sypání štěrků. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N
513 |  | 53103 A1 | Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 13x5h | 02.06.2025 | 22:55 | 19.06.2025 | 03:55 | 23. po 2: (; 23. út 3: )(; 23. st 4: )(; 23. čt 5: )(; 23. pá 6: )(; 23. so 7: ); 24. po 9: (; 24. út 10: )(; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: ); 25. po 16: (; 25. út 17: )(; 25. st 18: )(; 25. čt 19: ) | Nad RPV. Není možná obsluha vlečky č. 4254 "Preymesser Lipovka". | Rozvoz materiálu; sypání štěrků. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 |  | Z-63131 C | Čáslav místní nádraží: výh.: 201ab, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Čáslav místní nádraží - Skovice, ze směru Čáslav místní nádraží. | X | S | X |  |  | X | Ne | 4d | 30.05.2025 | 17:00 | 02.06.2025 | 07:00 | [31 empty] | Vvýměna výhybkových součástí ve výhybce č. 201ab, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 23. po 2
515 |  | Z-63091 A1 | Čáslav - Skovice: traťová bez TV, Skovice - Žleby: traťová bez TV, Skovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 30.05.2025 | 17:00 | 02.06.2025 | 07:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Strojní čištění, doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění. | 14 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 23. po 2
515 |  | Z-63091 B | Žleby: celá bez TV, Žleby - Ronov nad Doubravou: traťová bez TV, Ronov nad Doubravou: celá bez TV, Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, Třemošnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 19d | 15.05.2025 | 17:00 | 02.06.2025 | 07:00 | [31 empty] | Strojní čištění, doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění. | 14 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 23. po 2
515 |  | Z-63129 B | Plaňany - Bošice: traťová bez TV, Plaňany: 2.,2a bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 05.05.2025 | 08:00 | 13.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, čištění a doplnění kolejového lože, svařování úprava GPK strojně, oprava železničních přejezdů, úprava odvodnění. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 24. pá 13
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
516 |  | Z-33115 A | Světlá nad Sázavou: záhl. směr Ledeč nad Sázavou, jeho část od návěstidla Se12 po návěstidlo KS. Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 09.06.2025 | 07:10 | 11.06.2025 | 13:55 | 24. po 9: 7; 24. út 10: 7; 24. st 11: 7 |  | údržba žel. svršku, odstranění vegetace, svoz dřeva | 5 | 5 | O
516 |  | Z-33115 B | Ledeč nad Sázavou: záhl. směr Vlastějovice, od hrotů výhybky č. 9 po návěstidlo S. Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 12.06.2025 | 07:40 | 13.06.2025 | 14:20 | 24. čt 12: 7; 24. pá 13: 7 |  | údržba žel. svršku, odstranění vegetace, svoz dřeva | 5 | 5 | O
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 |  | 53074 C | Prachovice: 1.,1b,1c,1d,2.,2a,3.,3a,3b bez TV, Prachovice: zhl. TK směr Kostelec u Heřmanova Městce od hrotů jazyků výhybek číslo 1 a 2 po hroty jazyků výhybky číslo 7. Prachovice: výh.: 6, |  | S |  |  |  | X | Ne | 32d | 16.05.2025 | 18:00 | 16.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Výlukové souběhy: 53074 D. | Rekonstrukce TZZ Přelouč-Prachovice; Heř. Městec - snesení kolejí 11,11a,11b, rekonstrukce kolejiště; Prachovice - práce na ŽSv. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 25. po 16
517 |  | 53074 D | Heřmanův Městec: 5.,7.,9.,9a,11.,11a,11b bez TV, 5. SK její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Heřmanův Městec: zhl. TK směr Kostelec u Heřmanova Městce, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 4 a námezníku výhybky číslo 13 po námezníky výhybek číslo 11, 12 a hroty jazyků výhybky číslo 14. Heřmanův Městec: zhl. TK směr Choltice, jeho část od námezníku výhybky číslo 22 po izolovaný styk v km 12,902 (mezi výhybkami číslo 24 a 25). |  | S |  |  |  | X | Ne | 32d | 16.05.2025 | 18:00 | 16.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Průjezd pouze po koleji č. 3. | Rekonstrukce TZZ Přelouč-Prachovice; Heř. Městec - snesení kolejí 11,11a,11b, rekonstrukce kolejiště; Prachovice - práce na ŽSv. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 25. po 16
517 |  | Z-53105 A | Přelouč nákladní nádraží: záhl. TK směr Choltice, jeho část od návěstidla Se106 po návěstidlo HL. Přelouč nákladní nádraží - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice: traťová bez TV, Prachovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 16.06.2025 | 18:00 | 02.07.2025 | 18:00 | [31 empty] | Výstavba nového TZZ Přelouč - Prachovice včetně technologických objektů, výstavba GSM-R, práce v mezistaničních úsecích (přejezdy, propustky, práce na železničním svršku), kabelizace. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. po 16 to 27. po 30
517 |  | Z-53120 B | Moravany: záhl. traťové koleje směr Hrochův Týnec, jeho část od návěstidla HS po návěstidlo Se16. Moravany - Hrochův Týnec: traťová bez TV, Hrochův Týnec: celá bez TV, Hrochův Týnec - Chrudim město: traťová bez TV, Chrudim město: celá bez TV, Chrudim město - Chrudim: traťová bez TV, Chrudim: záhl. traťové koleje směr Chrudim město, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo CHS. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 05.06.2025 | 08:00 | 06.06.2025 | 18:00 | 23. čt 5: 10; 23. pá 6: 10 |  | Odstranění porostu, výměna kolejnic. | 7 | 9 | O
517 |  | Z-53120 C | Moravany: záhl. traťové koleje směr Holice, jeho část od návěstidla Se7 po návěstidlo HL. Moravany - Holice: traťová bez TV, Holice: celá bez TV, Holice - Borohrádek: traťová bez TV, Borohrádek: záhl. traťové koleje směr Holice, jeho část od návěstidla HL po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 09.06.2025 | 08:00 | 10.06.2025 | 18:00 | 24. po 9: 10; 24. út 10: 10 |  | Odstranění porostu, výměna kolejnic. | 7 | 9 | O
517 |  | Z-53120 A | Choceň: záhl. TK směr Vysoké Mýto, jeho část od návěstidla Se33 po návěstidlo MS. Choceň - Vysoké Mýto: traťová bez TV, Vysoké Mýto: celá bez TV, Vysoké Mýto - Vysoké Mýto město: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 02.06.2025 | 08:20 | 03.06.2025 | 18:35 | 23. po 2: 10; 23. út 3: 10 |  | Odstranění porostu, výměna kolejnic. | 7 | 9 | O
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | Z-63142 H | Praha-Uhříněves: zhl. směr Praha Hostivař od námezníku výh. č. 29 po námezník výh. č. 28. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.06.2025 | 09:00 | 23.06.2025 | 16:00 | 26. po 23: 7 |  | výměna srdcovky ZMB3 | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63142 G | Praha-Uhříněves: záhl. a zhl. směr 1. traťová kolej Praha Hostivař - Praha Uhříněves od náv. 1S po námezník výh. č. 32. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves, ze směru Praha-Uhříněves. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 28.06.2025 | 09:00 | 28.06.2025 | 16:00 | 26. so 28: 7 |  | Výměna srdcovky ZMB3 | 15 | 5 | O
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | 63005 V | Karlštejn: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
521 |  | 63005 W | Karlštejn: 3. jen TV, od vložené izoloace v km 30,350 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
521 |  | 65001 Y | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | výluka ETCS | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
521 |  | 63005 A | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 80d | 14.05.2025 | 18:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
521 |  | 63005 P | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | Ne | 80d | 14.05.2025 | 18:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
521 |  | 63005 C3 | Beroun - Odb Lom: 1. bez TV, Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom: záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 31.05.2025 | 23:20 | 01.06.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 63003 G3. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1
521 |  | 63005 E3 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 31.05.2025 | 23:20 | 01.06.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1
521 |  | 63005 G3 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 31.05.2025 | 23:20 | 01.06.2025 | 04:30 | [30 empty] | V souběhu s ROV 63005 A. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1
521 |  | 63005 O3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 31.05.2025 | 23:20 | 01.06.2025 | 04:30 | [31 empty] | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1
521 |  | 63005 S3 | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 31.05.2025 | 23:20 | 01.06.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1
521 |  | 63005 U3 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 31.05.2025 | 23:20 | 01.06.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. | návoz, odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1
521 |  | 63005 C3 | Beroun - Odb Lom: 1. bez TV, Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom: záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  | X | N | 30x5h | 01.06.2025 | 23:20 | 01.07.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 63003 G3. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | [13 empty] | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
521 |  | 63005 E3 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | S |  |  |  | X | N | 30x5h | 01.06.2025 | 23:20 | 01.07.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | [13 empty] | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
521 |  | 63005 G3 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 30x5h | 01.06.2025 | 23:20 | 01.07.2025 | 04:30 | [30 empty] | V souběhu s ROV 63005 A. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
521 |  | 63005 O3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 30x5h | 01.06.2025 | 23:20 | 01.07.2025 | 04:30 | [31 empty] | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
521 |  | 63005 S3 | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom |  | T |  |  |  |  | N | 30x5h | 01.06.2025 | 23:20 | 01.07.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | [13 empty] | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
521 |  | 63005 U3 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | N | 30x5h | 01.06.2025 | 23:20 | 01.07.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | [13 empty] | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
521 |  | 63089 B | Karlštejn: 1. bez TV, kolejově od náv. S1 po náv. L1 Karlštejn: 5. bez TV, kolejově od náv. S5 po náv. L5 Karlštejn: zhl. směr Odb Lom od náv. L1, L3 a L5 po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 23.06.2025 | 08:00 | 28.06.2025 | 21:00 | [30 empty] | Změna od RPV. V souběhu s ROV 63005 A. | sanace spodku | 13 | 6 | I | [13 empty] | Z | bar: 26. po 23 to 26. so 28
521 |  | 63089 R | Karlštejn: 1.,5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 6d | 23.06.2025 | 08:00 | 28.06.2025 | 21:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | sanace spodku | 13 | 6 | I | [13 empty] | Z | bar: 26. po 23 to 26. so 28
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | Z-73163 B | Blatno u Jesenice: záhl. a zhl. směr Lubenec, v části od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo ZS. Blatno u Jesenice - Lubenec: traťová bez TV, Lubenec: celá bez TV, Lubenec - Chyše: traťová bez TV, Chyše: celá bez TV, Chyše - Protivec: traťová bez TV, Protivec: celá bez TV, Protivec - Bochov: traťová bez TV, Bochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 15.05.2025 | 07:20 | 03.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Současně s ROV 73163 A. | TSO koleje v km 30,000 - 31,100; km 36,800 - 37,700 a výhybky č. 16, výměna pražců a oprava přejezdů v km 9,406 (P1854), km 9,568 (P1855) 10,622 (P1856) | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 23. út 3
522 |  | Z-73163 A | Protivec - Žlutice: traťová bez TV, Žlutice: celá bez TV, Žlutice - Štědrá: traťová bez TV, Štědrá: celá bez TV, Štědrá - Toužim: traťová bez TV, Toužim: celá bez TV, Toužim - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 12.05.2025 | 07:20 | 30.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. V km 53,947; km 53,988; km 54,276; km 56,255 a km 56,564 konsolidační PJ 30 km/hod od 30. 6. 2025 - 11. 7. 2025. | TSO v km 77,500 - 79,270, SVP v km 56,800 - 57,390, JVK, JVP, broušení a svařování kolejnic, oprava přejezdu v km 68,951 (P1826), údržba odvodnění a zasíťování skal, oprava mostů (6x) a propustků (7x) | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 |  | Z-63128 F | Čelákovice: výh.: dvojitá kolejová spojka 902, od hrotu jazyka výměny č. 14 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 18 z vedlejšího směru, od hrotu jazyka výměny č. 13 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 19 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.06.2025 | 08:00 | 05.06.2025 | 12:00 | 23. čt 5: 4 | přes výhybky č. 13, 14, 18, 19 lze pouze do přímého směru | Broušení DSK č. 902, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
524 |  | Z-63128 B | Čelákovice: výh.: 3,6, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.06.2025 | 12:00 | 05.06.2025 | 16:00 | 23. čt 5: 4 | 1 hrana | Broušení výhybky č. 3, 6 dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
524 |  | Z-63128 D | Čelákovice: výh.: 4,5, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 06.06.2025 | 08:00 | 06.06.2025 | 12:00 | 23. pá 6: 4 |  | Broušení výhybky č. 4, 5, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
524 |  | Z-63128 E | Čelákovice: výh.: dvojitá kolejová spojka 901, od hrotu jazyka výměny č. 2 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 3 z vedlejšího směru, od hrotu jazyka výměny č. 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 4 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 06.06.2025 | 12:00 | 06.06.2025 | 16:00 | 23. pá 6: 4 | přes výhybky č. 1, 2, 3, 4 lze pouze do přímého směru | Broušení DSK č. 901, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
524 |  | Z-63128 A | Čelákovice: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Čelákovice - Odb Káraný, ze směru Čelákovice. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 07.06.2025 | 08:00 | 07.06.2025 | 10:00 | 23. so 7: 2 |  | Broušení výhybky č. 1, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
524 |  | Z-63128 C | Čelákovice: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Čelákovice - Odb Káraný, ze směru Čelákovice. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 07.06.2025 | 10:00 | 07.06.2025 | 12:00 | 23. so 7: 2 |  | Broušení srdcovky výhybky č. 2, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
524 |  | Z-63128 G | Čelákovice: výh.: 18, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Čelákovice - Odb Záluží, ze směru Čelákovice. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 07.06.2025 | 12:00 | 07.06.2025 | 14:00 | 23. so 7: 2 |  | Broušení srdcovky výhybky č. 18, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
524 |  | Z-63128 H | Čelákovice: výh.: 13,11, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 07.06.2025 | 14:00 | 07.06.2025 | 18:00 | 23. so 7: 4 |  | Broušení srdcovky výhybky č. 13, 11, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
524 |  | Z-63128 I | Čelákovice: výh.: 19, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Čelákovice - Odb Záluží, ze směru Čelákovice. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 08.06.2025 | 08:00 | 08.06.2025 | 10:00 | 23. ne 8: 2 |  | Broušení srdcovky výhybky č. 19, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
524 |  | Z-63128 J | Čelákovice: výh.: 14,10, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.06.2025 | 10:00 | 08.06.2025 | 14:00 | 23. ne 8: 4 |  | Broušení srdcovky výhybky č. 14, 10, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
524 |  | Z-63128 K | Čelákovice: výh.: 8, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 08.06.2025 | 14:00 | 08.06.2025 | 17:00 | 23. ne 8: 3 |  | Broušení srdcovky výhybky č. 8, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
524 |  | Z-63128 L | Čelákovice: výh.: 9, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 09.06.2025 | 08:00 | 09.06.2025 | 11:00 | 24. po 9: 3 |  | Broušení srdcovky výhybky č. 9, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
524 |  | Z-63128 M | Čelákovice: výh.: 16,17, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Čelákovice - Mochov, ze směru Čelákovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Čelákovice - Brandýs nad Labem, ze směru Čelákovice. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 09.06.2025 | 11:00 | 09.06.2025 | 15:00 | 24. po 9: 4 |  | Broušení srdcovky výhybky č. 16, 17, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
524 |  | 63013 C | Mstětice: 1.,3. bez TV, Mstětice: zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 8aXS a 6XS po námezník výh. č. 1. Mstětice: zhl. směr Praha-Horní Počernice od námezníku výh. č. 14 po hroty výh. č. 14. |  | S |  |  |  |  | Ne | 75d | 07.04.2025 | 09:00 | 20.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace - SP2H | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 22. ne 1 to 25. pá 20
524 |  | 63013 H | Mstětice: 1.,3. jen TV, napěťově od zakotvení na TP č. 9N cca v km 13,050 po vloženou izolaci u TP č. 59N cca v km 14,330 |  | S |  |  |  |  | Ne | 75d | 07.04.2025 | 09:00 | 20.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace SP2H | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 22. ne 1 to 25. pá 20
524 |  | 63013 L3 | Odb Záluží - Mstětice: 2. + TV, Mstětice: záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od náv. 2L po námezník výh. č. 2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 12h | 01.06.2025 | 07:00 | 01.06.2025 | 19:00 | 22. ne 1: 12 | Souběh s etapou C. | přesun kolejnic | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30
524 |  | 63013 G7 | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, napěťově část záhlaví a zhlaví směr Praha-Horní Počernice od vložené izolace u TP 59N cca v km 14,330 po ÚO 411 v km 14,635 Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od hrotu výh. č. 14 po náv. 1S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 04.06.2025 | 09:00 | 05.06.2025 | 18:00 | 23. st 4: 9; 23. čt 5: 9 | Změna od RPV. Souběh s etapou C. | mt systému TV lichých kolejí | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | Z
524 |  | 63013 G | Praha-Horní Počernice - Mstětice: 1. + TV, napěťově část záhlaví a zhlaví směr Praha-Horní Počernice od vložené izolace u TP 59N cca v km 14,330 po ÚO 411 v km 14,635 Mstětice: záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od hrotu výh. č. 14 po náv. 1S. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 06.06.2025 | 09:00 | 09.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Souběh s etapou C. | montáž sys. 1.2 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | Z | bar: 23. pá 6 to 24. po 9
524 |  | 63013 F | Mstětice - Odb Záluží: 1. + TV, napěťově záhlaví a zhlaví směr Odb. Záluží od zakotvení na TP č. 9N cca v km 13,050 po ÚO 401 v km 12,905 Mstětice: záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 1 po náv. 1L. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 10.06.2025 | 09:00 | 13.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | montáž sys. 1.1 + ZV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 15 |  | Z | bar: 24. út 10 to 24. pá 13
524 |  | Z-63090 G | Praha-Horní Počernice - Výh Skály: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 06.06.2025 | 20:40 | 09.06.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapami B, C. | výměna odvodňovacích poklopů | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. pá 6 to 24. po 9
524 |  | Z-63090 H | Praha-Horní Počernice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 4d | 06.06.2025 | 20:40 | 09.06.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna odvodňovacích poklopů | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 20 |  | N | bar: 23. pá 6 to 24. po 9
524 |  | Z-63090 B | Čelákovice: 4.,6. bez TV, Čelákovice: zhl. směr Brandýs nad Labem a Mochov od námezníku výh. č. 15 a 16 po hroty výh. č. 20 a náv. Se15. | X | S |  |  |  | X | Ne | 6d | 05.06.2025 | 08:00 | 10.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | úprava a demontáž ploch, vkládání nosníků | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. čt 5 to 24. út 10
524 |  | Z-63090 C | Čelákovice: 0.,1.,2.,3. + TV, Čelákovice: záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 8 a 11 a hrotů výh. č. 9 po námezník výh. č. 16 a náv. 1S a 2S. | X | S |  |  |  | X | Ne | 4d | 06.06.2025 | 20:40 | 09.06.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou B. | vkládání nosníků na pilíře | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. pá 6 to 24. po 9
524 |  | Z-63090 D | Čelákovice - Odb Záluží: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 06.06.2025 | 20:40 | 09.06.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. | vkládání nosníků na pilíře | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. pá 6 to 24. po 9
524 |  | Z-63090 E | Čelákovice: celá jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 06.06.2025 | 20:40 | 09.06.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. | vkládání nosníků na pilíře | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. pá 6 to 24. po 9
524 |  | Z-63090 F | Napájecí stanice Čelákovice Čelákovice - Lysá nad Labem: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Čelákovice - Odb Balabenka: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Vysočany - Praha-Libeň: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 06.06.2025 | 20:40 | 09.06.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. | vkládání nosníků na pilíře | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. pá 6 to 24. po 9
524 |  | Z-63146 A | Čelákovice - Odb Záluží: 2. bez TV, Čelákovice: záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od náv. Se14 po náv 2S. Odb Záluží: záhl. a zhl. směr Čelákovice od náv. 2L po ZPB6 (mezi námezníky výh. č. 1 a 4). |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 33d | 20.06.2025 | 18:00 | 22.07.2025 | 17:00 | [31 empty] | modernizace - SP 3b | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | bar: 25. pá 20 to 27. po 30
524 |  | Z-63146 B | Čelákovice - Odb Záluží: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v km 8,925 v dopravně Čelákovice po ÚO P402 v km 10,735 v dopravně Odb. Záluží |  | T |  |  |  |  | Ne | 33d | 20.06.2025 | 18:00 | 22.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Souběh s etapou A. | modernizace SP 3b | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | bar: 25. pá 20 to 27. po 30
524 |  | Z-63146 C1 | Odb Záluží - Mstětice: 2. bez TV, Odb Záluží: záhl. a zhl. směr Mstětice od ZPB6 (mezi námezníky výh. č. 1 a 4) po náv. 2S. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 2d | 21.06.2025 | 07:00 | 22.06.2025 | 19:00 | [30 empty] | Souběh s etapou A. | demontáž systému tratě | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 25. so 21 to 25. ne 22
524 |  | Z-63146 D1 | Odb Záluží - Mstětice: 2. jen TV, napěťově od ÚO P402 v km 10,735 v dopravně Odb. Záluží po ÚO 402 v km 12,905 v dopravně Mstětice |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 21.06.2025 | 07:00 | 22.06.2025 | 19:00 | [30 empty] | Souběh s etapou B. | demontáž systému tratě | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 25. so 21 to 25. ne 22
524 |  | Z-63146 F | Čelákovice: 0.,2. + TV, kolejově jejich části od náv. S0 a S2 po námezník výh. č. 8 Čelákovice: zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 8 po náv. Se14. |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 21.06.2025 | 07:00 | 22.06.2025 | 19:00 | [30 empty] | Souběh s etapami C1, D1. | demontáž systému tratě | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 25. so 21 to 25. ne 22
524 |  | Z-63146 I | Čelákovice: napěťově napájecí převěs od napáječe N11 po ÚO N111 v TM Čelákovice |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 23.06.2025 | 22:40 | 27.06.2025 | 04:15 | [31 empty] | demontáž/montáž převěsů, přesun stožáru | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 26. po 23 to 26. pá 27
524 |  | Z-63146 E2 | Čelákovice: 0.,1.,2.,3.,4. + TV, kolejově jejich části od náv S0, S1, S2, S3 a Sc4 po námezník výh. č. 8, 11, 15 a hroty výh. č. 9 Čelákovice: zhl. směr Odb. Záluží a Brandýs nad Labem od námezníku výh. č. 8, 11, 15 a hrotů výh. č. 9 po náv. 1S, Se14, Se15 a BS. | X | S |  |  |  | X | N | 4x6h | 23.06.2025 | 22:40 | 27.06.2025 | 04:15 | 26. po 23: (; 26. út 24: )(; 26. st 25: )(; 26. čt 26: )(; 26. pá 27: ) |  | demontáž/montáž TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 |  | Z-63146 G2 | Odb Záluží - Čelákovice: 1. + TV, Odb Záluží: záhl. a zhl. směr Čelákovice od náv. 1S po počítací bod ZPB8 (u námezníku výh. č. 3), včetně výhybek č. 2 a 3 vedlejším směrem. |  | T+S |  |  |  |  | N | 4x6h | 23.06.2025 | 22:40 | 27.06.2025 | 04:15 | 26. po 23: (; 26. út 24: )(; 26. st 25: )(; 26. čt 26: )(; 26. pá 27: ) | Souběh s etapou A. | demontáž/montáž TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 |  | Z-63146 H2 | Mstětice - Odb Záluží: 1.,2. + TV, Odb Záluží: záhl. a zhl. směr Mstětice od počítacího bodu ZPB6 (mezi námezníky výh. č. 1 a 4) a ZPB8 (u námezníku výh. č. 3) po náv. 1S a 2S. | X | T+S |  |  |  | X | N | 4x6h | 23.06.2025 | 22:40 | 27.06.2025 | 04:15 | 26. po 23: (; 26. út 24: )(; 26. st 25: )(; 26. čt 26: )(; 26. pá 27: ) |  | demontáž/montáž TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 |  | Z-63146 C | Odb Záluží - Mstětice: 2. bez TV, Odb Záluží: záhl. a zhl. směr Mstětice od ZPB6 (mezi námezníky výh. č. 1 a 4) po náv. 2S. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 25d | 28.06.2025 | 07:00 | 22.07.2025 | 19:00 | [31 empty] | moderniziace SP 3b | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | bar: 26. so 28 to 27. po 30
524 |  | Z-63146 D | Odb Záluží - Mstětice: 2. jen TV, napěťově od ÚO P402 v km 10,735 v dopravně Odb. Záluží po ÚO 402 v km 12,905 v dopravně Mstětice |  | T |  |  |  |  | Ne | 25d | 28.06.2025 | 07:00 | 22.07.2025 | 19:00 | [31 empty] | modernizace SP 3b | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | bar: 26. so 28 to 27. po 30
524 |  | Z-63150 F | Lysá nad Labem - Odb Káraný: 1. + TV, Lysá nad Labem: záhl. 1.traťové koleje směr Odb Káraný. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 14.06.2025 | 08:00 | 17.06.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna betonových pražců, upevňovadel, podložek, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | N | bar: 24. so 14 to 25. út 17
524 |  | Z-63150 E | Lysá nad Labem - Milovice: traťová bez TV, Lysá nad Labem: záhl. a zhl. traťové koleje směr Milovice, část od návěstidla Se16 po návěstidlo ML. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Lysá nad Labem - Milovice, ze směru Lysá nad Labem. | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 2d | 07.06.2025 | 07:00 | 08.06.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna podložek, výměna a doplnění upevňovadel, podbití. | 14 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. so 7 to 23. ne 8
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | Z-63142 C | Praha-Zahradní Město: zhl. směr Praha Hostivař/Praha Malešice od hrotu jazyků výh. č. 9 po hroty jazyků výh. č. 15. |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 05.06.2025 | 08:00 | 09.06.2025 | 15:00 | 23. čt 5: 7; 24. po 9: 7 |  | výměna podkladnic a srdcovky ZMB3 | 15 | 5 | O
525 |  | Z-63142 D | Praha-Zahradní Město: zhl. střední od námezníku výh. č. 18 po náv. Sc309 a Sc307. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 12.06.2025 | 08:00 | 12.06.2025 | 15:00 | 24. čt 12: 7 |  | výměna srdcovky ZMB3 | 15 | 5 | O
525 |  | Z-63142 E | Praha-Zahradní Město: výh.: 9, její část od hrotu jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.06.2025 | 08:00 | 16.06.2025 | 15:00 | 25. po 16: 7 |  | výměna srdcovky ZMB3 | 15 | 5 | O
525 |  | Z-63142 F | Praha-Zahradní Město: zhl. směr Praha Malešice od hrotu jazyků výh. č. 10 po hroty jazyků výh. č. 8. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 19.06.2025 | 21:00 | 20.06.2025 | 04:00 | [31 empty] | výměna srdcovky ZMB3 | 15 | 5 | O | bar: 25. čt 19 to 25. pá 20
525 |  | 63003 A | Praha-Smíchov: 10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
525 |  | 63003 P | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D,10.,10A,12.,12A,14.,14A,14C,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D bez TV, od zarážedla kusé SK 8B po návěstidlo L8 (včetně zhlaví mezi SK 8B a SK 8D, zhlaví mezi SK 8D a SK 8 a zhlaví mezi SK8 a SK8A) Praha-Smíchov: 6. bez TV, její část od náv. Sc6 po náv. S6 Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Praha-Vyšehrad od náv. S10 po hroty výh. č. 18b (včetně části SK 10). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
525 |  | 63009 P | Praha-Smíchov: 4.,4a,6.,6a jen TV, napěťově TV nad SK 4a a SK 4 od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,130 (úroveň výh. č. 64), napěťově TV nad SK 6 a SK 6a od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,163 (úroveň výh. č. 65) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
525 |  | 63009 W | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rušení kolejí a TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
525 |  | 63003 O | Praha-Smíchov: napěťově TV nad SK 2AT od konce TV nad SK 2AT v km 0,900 po konec TV v km 1,667 (TP 104 v záhlaví směr Výh Prokopské údolí) v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  |  |  | Ne | 336d | 12.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
525 |  | 63017 A | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 3,524 Výh Vyšehrad) po ÚO 402 (km 4,010 P. Smíchov) Výh Praha-Vyšehrad: 502a + TV, kolejově od náv. Sc502a po náv. L502a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L502a po náv. 2S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. záhlaví a zhlaví směr Výh Vyšehrad od náv 2L po počítací bod SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | mosty v km 3,891; 3,954 a 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
525 |  | 63017 B | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov, ze směru Praha-Smíchov. Praha-Smíchov: 2B,2.,2A jen TV, od ÚO 402 v km 4,010 po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh č. 69 |  | S | X |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
525 |  | 63017 C | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od náv. S1 do km 0,580 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
525 |  | 63017 F | Praha-Smíchov: 4A bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,698 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
525 |  | 63017 K | Praha-Smíchov: 6. bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,680 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
525 |  | 63017 P | Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
525 |  | 63017 C9 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,580 do km 0,610 |  | S |  |  |  |  | Ne | 289d | 28.02.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
525 |  | 63017 H | Praha-Smíchov: 6.,6A bez TV, od km 0,680 po náv. L6 (včetně zhlaví mezi SK 6A a SK 6) |  | S |  |  |  |  | Ne | 286d | 03.03.2025 | 21:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
525 |  | 63017 E2 | Praha-Smíchov: 1A bez TV, od náv. Se54 po náv L1 Praha-Smíchov: zhl. střední od námezníku výh. č. 51 po náv. Se54. |  | S |  |  |  |  | N | 8x7h | 10.06.2025 | 21:00 | 18.06.2025 | 04:20 | 24. út 10: (; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: )(; 24. ne 15: )(; 25. po 16: )(; 25. út 17: )(; 25. st 18: ) | Nad RPV. Souběh s etapami M2, N2. | stavba TB | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 I2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště: 2. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. 2S po náv. L2 (včetně části SK 2A). |  | T+S |  |  |  |  | N | 8x7h | 10.06.2025 | 21:00 | 18.06.2025 | 04:20 | 24. út 10: (; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: )(; 24. ne 15: )(; 25. po 16: )(; 25. út 17: )(; 25. st 18: ) | Nad RPV. Souběh s etapou O2. | stavba TB | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 L2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x7h | 10.06.2025 | 21:00 | 18.06.2025 | 04:20 | 24. út 10: (; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: ); 24. ne 15: (; 25. po 16: )(; 25. út 17: )(; 25. st 18: ) | Nad RPV. Souběh s etapou A. | stavba TB | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 M2 | Praha-Smíchov: 9.,9A bez TV, od náv. S9 po náv. L9 včetně zhlaví mezi SK9A a SK9 Praha-Smíchov: 11.,13.,15. bez TV, od zarážedel kusých SK13 a SK15 po náv. L9, L11, L13, L15 (včetně zhlaví mezi SK 13 a SK11) |  | S |  |  |  |  | N | 8x7h | 10.06.2025 | 21:00 | 18.06.2025 | 04:20 | 24. út 10: (; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: )(; 24. ne 15: )(; 25. po 16: )(; 25. út 17: )(; 25. st 18: ) | Nad RPV. Souběh s etapami E2, N2. | stavba TB | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 N2 | Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK3 |  | S |  |  |  |  | N | 8x7h | 10.06.2025 | 21:00 | 18.06.2025 | 04:20 | 24. út 10: (; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: )(; 24. ne 15: )(; 25. po 16: )(; 25. út 17: )(; 25. st 18: ) | Nad RPV. Souběh s etapami E2, M2. | stavba TB | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 O2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. SR a od náv. Se30 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9, L11, L13, L15 (včetně SK 1B a včetně částí SK 1A, 3, 5, 7A, 9A, 11, 13, 15). | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x7h | 10.06.2025 | 21:00 | 18.06.2025 | 04:20 | 24. út 10: (; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: )(; 24. ne 15: )(; 25. po 16: )(; 25. út 17: )(; 25. st 18: ) | Nad RPV. Souběh s etapou I2. | stavba TB | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 R2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7x7h | 10.06.2025 | 21:00 | 18.06.2025 | 04:20 | 24. út 10: (; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: ); 24. ne 15: (; 25. po 16: )(; 25. út 17: )(; 25. st 18: ) | Nad RPV. Souběh s etapou L2. | stavba TB | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 S2 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 8x7h | 10.06.2025 | 21:00 | 18.06.2025 | 04:20 | 24. út 10: (; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: )(; 24. ne 15: )(; 25. po 16: )(; 25. út 17: )(; 25. st 18: ) | Nad RPV. Souběh s etapou T2. | stavba TB | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 T2 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 8x7h | 10.06.2025 | 21:00 | 18.06.2025 | 04:20 | 24. út 10: (; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: )(; 24. ne 15: )(; 25. po 16: )(; 25. út 17: )(; 25. st 18: ) | Nad RPV. Souběh s etapou S2. | stavba TB | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 V2 | Praha-Smíchov: 2A jen TV, napěťově její část od vložené izolace v TV cca nad námezníkem výh. č. 69 a od ÚD 16 po ÚO 412 v km 1,677 |  | S |  |  |  |  | N | 8x7h | 10.06.2025 | 21:00 | 18.06.2025 | 04:20 | 24. út 10: (; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: )(; 24. ne 15: )(; 25. po 16: )(; 25. út 17: )(; 25. st 18: ) | Nad RPV. | stavba TB | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 G3 | Praha-Smíchov: 4.,4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4) |  | S |  |  |  |  | N | 8x6h | 10.06.2025 | 22:00 | 18.06.2025 | 04:20 | 24. út 10: (; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: )(; 24. ne 15: )(; 25. po 16: )(; 25. út 17: )(; 25. st 18: ) | Nad RPV. | stavba TB | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 J3 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námezník výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov. | X | S | X |  |  | X | N | 8x6h | 10.06.2025 | 22:00 | 18.06.2025 | 04:20 | 24. út 10: (; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: )(; 24. ne 15: )(; 25. po 16: )(; 25. út 17: )(; 25. st 18: ) | Nad RPV. | stavba TB | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 L2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 14.06.2025 | 21:00 | 15.06.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou A. | vložení MP | 13 | 5 | I | [13 empty] | N | bar: 24. so 14 to 24. ne 15
525 |  | 63017 R2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 14.06.2025 | 21:00 | 15.06.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou L2. | vložení MP | 13 | 5 | I | [13 empty] | N | bar: 24. so 14 to 24. ne 15
525 |  | 63017 L2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x7h | 24.06.2025 | 21:00 | 26.06.2025 | 04:20 | 26. út 24: (; 26. st 25: )(; 26. čt 26: ) | Nad RPV. Souběh s etapou A. | mnt nosníků | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 R2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 2x7h | 24.06.2025 | 21:00 | 26.06.2025 | 04:20 | 26. út 24: (; 26. st 25: )(; 26. čt 26: ) | Nad RPV. Souběh s etapou L2. | mnt nosníků | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 S2 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 2x7h | 24.06.2025 | 21:00 | 26.06.2025 | 04:20 | 26. út 24: (; 26. st 25: )(; 26. čt 26: ) | Nad RPV. Souběh s etapou T2. | mnt nosníků | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63017 T2 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 2x7h | 24.06.2025 | 21:00 | 26.06.2025 | 04:20 | 26. út 24: (; 26. st 25: )(; 26. čt 26: ) | Nad RPV. Souběh s etapou S2. | mnt nosníků | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | 63009 C | Praha-Smíchov: záhl. směr Výh. Prokopské údolí od náv. SH po náv. Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov. | X | S | X |  |  | X | Ne | 6d | 28.06.2025 | 08:00 | 03.07.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s ROV 63017 G7. | stavba TZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 26. so 28 to 27. po 30
525 |  | 63017 G | Praha-Smíchov: 4.,4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4) |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 28.06.2025 | 08:00 | 03.07.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s ROV 63009 C. | odsun SK 4 | 13 | 5 | I | [13 empty] | N | bar: 26. so 28 to 27. po 30
525 |  | 63017 D8 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,610 po náv. VL1 Praha-Smíchov: zhl. střední od náv. VL1 po námezník výh. č. 51 . |  | S |  |  |  |  | Ne | 168d | 29.06.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odsun SK | 13 | 5 | I | [13 empty] | N | bar: 26. ne 29 to 27. po 30
525 |  | 63017 E1 | Praha-Smíchov: 1A bez TV, od náv. Se54 po náv L1 Praha-Smíchov: zhl. střední od námezníku výh. č. 51 po náv. Se54. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 29.06.2025 | 08:00 | 30.06.2025 | 18:00 | 26. ne 29: 10; 27. po 30: 10 | Nad RPV. | dmt SK1 | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
525 |  | Z-65007 L6 | Praha-Libeň: zab. zař.: SZZ - návěstidlo L1. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 05.06.2025 | 11:30 | 05.06.2025 | 13:30 | 23. čt 5: 2 |  | výměna pořadí světel na náv. 1L | 13 | 5 | I
525 |  | Z-65007 A1 | Praha-Libeň: 106. bez TV, Praha-Libeň: záhl. a zhl. směr Rokytka od námezníku výh. č. 68 po náv. 1HS v dopravně Praha-Libeň. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Libeň - Praha-Holešovice Rokytka, ze směru Praha-Libeň. Praha-Libeň: 6.,104.,106. jen TV, |  | S | X | N | V |  | D | 13h | 14.06.2025 | 09:00 | 14.06.2025 | 22:00 | 24. so 14: 13 |  | demontáž izolovaných styků, montáž návěstidla Sc1H | 13 | 5 | I
525 |  | Z-65007 B2 | Praha-Libeň: zab. zař.: SZZ. výměna HW a SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 22.06.2025 | 00:40 | 22.06.2025 | 04:20 | 25. ne 22: 4 |  | výměna HW a SW | 13 | 5 | I
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | Z-65007 H5 | Praha-Holešovice - Praha-Holešovice Rokytka: 91c spojovací kolej bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2h | 04.06.2025 | 09:00 | 04.06.2025 | 11:00 | 23. st 4: 2 |  | výměna pořadí světel na náv. Lc91c | 13 | 5 | I
526 |  | 63010 N1 | Praha-Holešovice: 1a bez TV, od náv. Sc1a po náv. L1a Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. a zhl. od náv. L1a a od náv. Se17 a Se18 po náv. 1S. Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 1a jen TV, od ÚO 431 (km 4,975) v dopravně Praha-Holešovice a od vložených izolací v úrovni náv. Se17 a Se18 v dopravně Praha-Holešovice odb. Stromovka po ÚO 441 (km 413,784) v dopravně Praha-Holešovice odb. Stromovka Výh Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x10h | 07.06.2025 | 08:00 | 08.06.2025 | 18:00 | 23. so 7: 10; 23. ne 8: 10 |  | rušení vložených izolací, tažené nového TD | 13 | 5 | I
526 |  | 63010 O7 | Praha-Holešovice: 1a bez TV, od náv. Sc1a po náv. L1a Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 1a jen TV, od ÚO 431 (km 4,975) v dopravně Praha-Holešovice a od vložených izolací nad náv. Se17 a Se18 po ÚO 441 (km 413,784) v dopravně Praha-Holešovice Odb Stromovka Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. a zhl. od náv. L1a a od náv. Se17 a Se18 po náv. 1S. Výh Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice: 1. + TV, Praha-Holešovice: 2a bez TV, od náv. Sc2a po náv. L2a Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2a jen TV, od ÚO 432 (km 4,975) v dopravně Praha-Holešovice po ÚO 442 (km 413,784) v dopravně Praha-Holešovice Odb Stromovka Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. a zhl. od náv. L2a po náv. 2S . Praha-Holešovice - Výh Praha-Bubeneč: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x4h | 20.06.2025 | 23:30 | 22.06.2025 | 03:45 | 25. pá 20: (; 25. so 21: )(; 25. ne 22: ) |  | rušení vložených izolací, tažení nového TD | 13 | 5 | I
526 |  | Z-65007 I6 | Praha-Holešovice Rokytka - Praha-Holešovice: 92c spojovací kolej bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2h | 04.06.2025 | 11:30 | 04.06.2025 | 13:30 | 23. st 4: 2 |  | výměna pořadí světel na náv. Lc92c | 13 | 5 | I
526 |  | Z-65007 J5 | Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 1a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Výh Praha-Bubeneč, ze směru Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka. |  | S | X |  | V |  | D | 2h | 06.06.2025 | 09:00 | 06.06.2025 | 11:00 | 23. pá 6: 2 |  | výměna pořadí světel na náv. Sc1a | 13 | 5 | I
526 |  | Z-65007 K6 | Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2a bez TV, |  | S |  |  | V |  | D | 2h | 06.06.2025 | 11:30 | 06.06.2025 | 13:30 | 23. pá 6: 2 |  | výměna pořadí světel na náv. Sc2a | 13 | 5 | I
526 |  | Z-65007 C3 | Praha-Holešovice: zab. zař.: SZZ. výměna HW a SW | X | S |  |  |  | X | N | 4h | 21.06.2025 | 23:30 | 22.06.2025 | 03:45 | [31 empty] | výměna HW a SW | 13 | 5 | I | bar: 25. so 21 to 25. ne 22
526 |  | 63010 D | Praha-Bubny: 16. bez TV, kolejově od náv. S16 po náv. L16 Praha-Bubny: 4b bez TV, kolejově od náv. Se10 po zarážedlo kusé koleje Praha-Bubny: záhl. a zhl. směr P. Masarykovo n. od náv. 1L a 2L po námezník výh. č. 3 a 5 a po náv. S16. Praha-Bubny: záhl. a zhl. směr Praha Holešovice býv. Odb Stromovka od náv. L16 a od PB48 (mezi výh. č. 115 a 119) po náv. Se10, 2S a 1S. Praha-Bubny: celá jen TV, | X | S |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63010 J | Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [30 empty] | Souběh s etapou K. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63010 K | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [30 empty] | Souběh s etapou J. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63010 H | Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny: 1. bez TV, Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. směr Bubny od náv. 1BL po náv. Se18. Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny: 1. jen TV, od vložené izolace v úrovni náv. Se18 v dopravně P. Holešovice po ÚO 423 (km 412,880) v dopravně Praha-Bubny | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 05:20 | 01.08.2025 | 18:00 | [30 empty] | Souběh s etapou I. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63010 I | Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2. bez TV, Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. směr Bubny od náv. 2BL po náv. Se17. Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2. jen TV, od ÚO 424 (km 412,880) v dopravně Praha-Bubny po vloženou izolaci v úrovni náv. Se17 v dopravně P. Holešovice |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 05:20 | 01.08.2025 | 18:00 | [30 empty] | Souběh s etapou H. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63006 R | Praha Masarykovo nádraží: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | kolej bez TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63008 D | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,106.,108. bez TV, od náv. Se108, Se109 a Se107 po zarážedla kusých kolejí Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Se108 a Se109 po hroty výh. č. nová 108 (stará výh. č. 111). |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | sanitární koleje | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63008 P | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,108. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | sanitární koleje | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63008 Z | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 101/102, od hrotů jazyků výhybky č. 101 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 102 z vedlejšího směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 103/105, od hrotů jazyků výhybky č. 103 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 105 z vedlejšího směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 111/112, od hrotů jazyků výhybky č. 111 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 112 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | nesjízdné spojky na Hrabovce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo nádraží: 6. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 701.,702. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: záhl. a zhl. směr P. Bubny od náv. 1S a 2S po náv. Se700, Se701 a L94 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha Masarykovo n.-Hrabovka, ze směru Praha Masarykovo nádraží-Viadukt. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny, ze směru Praha Masarykovo nádraží-Viadukt. Praha Masarykovo nádraží: záhl. a zhl. směr Viadukt od náv. Sc701 a Sc702 po náv. Sc6, po počítací bod PB26 (u námezníku výh. č. 23) a po náv. Se7. Praha Masarykovo nádraží: 701.,702. jen TV, od ÚO 411 a 412 (km 411,320) v dopravně Praha-Bubny po ÚO 206 (km 0,540) a po ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) v dopravně Praha Masarykovo n. | X | S | X |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [30 empty] | Souběh s ROV 63010 J, K. | modernizace | 13 | 5 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63006 P | Praha Masarykovo nádraží: 6. jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) po vložené izolace P8 (před hroty výh. č. 17) a P9 (mezi výh. č. 23 a 32) v dopravně Praha Masarykovo n. |  | S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 04:15 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63066 C3 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc103 a Sc101 po náv. Lc201. Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová: 201. spojovací kolej bez TV, Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. S201 po náv. 401BL, 402BL a po Lc201a. Praha M.nádraží-Sluncová: 201a bez TV, od náv. Lc201a po náv. 201L Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň: 201. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 17x6h | 05.06.2025 | 22:20 | 30.06.2025 | 04:15 |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [7 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | sypání, skládka výhybek, kolejnic, těžba ŠL | 13 | 5 | I
526 |  | 63066 D3 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Sc1, Sc2 a od hrotů výh. č. 302 po Vk3 a po náv. Lc103 a Lc101. Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Sc5, Sc4 a Sc3 po počítací bod PB26 (u námezníku výh. č. 23), po náv. Se7 a po náv. Lc102. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103. bez TV, kolejově včetně výhybky č. 115 vedlejším směrem od hrotů po Vk107 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, od náv. Sc101 po náv. Lc101 | X | S |  |  |  |  | N | 17x6h | 05.06.2025 | 22:20 | 30.06.2025 | 04:15 |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [7 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | sypání, skládka výhybek, kolejnic, těžba ŠL | 13 | 5 | I
526 |  | 63066 S3 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová: 201. spojovací kolej jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 408,080) v dopravně Praha Masarykovo n. Sluncová po ÚO 431 a ÚO 433 (km 408,960) v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101.,103.,105.,309a,311a jen TV, napěťově od ÚO 431 a ÚO 433 (km 408,960) v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí č. 2 a 1 ( km 410,800) v dopravně Praha Masarykovo n. Praha Masarykovo nádraží: 309.,311.,313.,315. jen TV, Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 17x6h | 05.06.2025 | 22:20 | 30.06.2025 | 04:15 |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [7 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) | Souběh s etapami C3, D3. | sypání, skládka výhybek, kolejnic, těžba ŠL | 13 | 5 | I
526 |  | 63066 U3 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 3.,4.,5. jen TV, napěťově od vložené izolace P7 (u námezníku výh. č. 11), P8 (u námezníku výh. č. 17) a P9 (mezi výh. č. 23 a 32) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí č. 3, 4 a 5 ( km 410,800) v dopravně Praha Masarykovo n. |  | S |  |  |  |  | N | 17x6h | 05.06.2025 | 22:20 | 30.06.2025 | 04:15 |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [7 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) | Souběh s etapou D3. | sypání, skládka výhybek, kolejnic, těžba ŠL | 13 | 5 | I
526 |  | 63066 B2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 |  | S |  |  |  |  | N | 12x4h | 01.06.2025 | 23:50 | 25.06.2025 | 04:15 | 22. ne 1: (; 23. po 2: )(; 23. út 3: )(; 23. st 4: )(; 23. čt 5: ); 25. út 17: (; 25. st 18: )(; 25. čt 19: )(; 25. pá 20: )(; 25. so 21: )(; 25. ne 22: )(; 26. po 23: )(; 26. út 24: )(; 26. st 25: ) |  | sypání | 13 | 5 | I
526 |  | 63066 C2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc103 a Sc101 po náv. Lc201. Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová: 201. spojovací kolej bez TV, Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. S201 po náv. 401BL, 402BL a po Lc201a. Praha M.nádraží-Sluncová: 201a bez TV, od náv. Lc201a po náv. 201L Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň: 201. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 12x4h | 01.06.2025 | 23:50 | 25.06.2025 | 04:15 | 22. ne 1: (; 23. po 2: )(; 23. út 3: )(; 23. st 4: )(; 23. čt 5: ); 25. út 17: (; 25. st 18: )(; 25. čt 19: )(; 25. pá 20: )(; 25. so 21: )(; 25. ne 22: )(; 26. po 23: )(; 26. út 24: )(; 26. st 25: ) | Souběh s etapou A. | sypání | 13 | 5 | I
526 |  | 63066 P | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. jen TV, napěťově od ÚO 432 (km 408,960) po vloženou izolaci P7 (u námezníku výh. č. 11) v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka |  | S |  |  |  |  | Ne | 150d | 05.03.2025 | 04:15 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63066 B2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 31.05.2025 | 23:50 | 01.06.2025 | 04:15 | [31 empty] | sypání ŠL | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1
526 |  | 63066 A | Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová: 202. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 406,321) v dopravně Praha-Libeň po ÚO 402 (km 408,470) v dopravně Praha-Masarykovo Sluncová Praha M.nádraží-Sluncová: 202a + TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. Lc202a po náv. S202. Praha M.nádraží-Sluncová - Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 202. spojovací kolej + TV, napěťově od ÚO 402 (km 408,370) po ÚO 432 (km 408,960) Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc202 po náv. Se106, Sc94 a Sc102 a po námezník výh. č. 110. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 120. bez TV, kolejově od náv. Se106 po zarážedlo kusé koleje Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 94. spojovací kolej bez TV, kolejově od náv. Sc94 po náv. L94 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 151d | 04.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63066 C2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc103 a Sc101 po náv. Lc201. Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová: 201. spojovací kolej bez TV, Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. S201 po náv. 401BL, 402BL a po Lc201a. Praha M.nádraží-Sluncová: 201a bez TV, od náv. Lc201a po náv. 201L Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň: 201. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 4h | 31.05.2025 | 23:50 | 01.06.2025 | 04:15 | [30 empty] | Souběh s etapou A. | sypání ŠL | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1
526 |  | 63010 B | Praha-Bubny: 1.,3. bez TV, kolejově od náv. Sc1 a Sc3 po námezník výh. č. 110 Praha-Bubny: zhl. ve směru Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka od námezníku výh. č. 110 po PB48 (mezi výh. č. 115 a 119) a po zarážedlo kusé koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | koleje zrušeny | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
526 |  | 63010 C | Praha-Bubny: 1a,2a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | demontáž kolejí | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | Z-63136 F | Výh Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 14.06.2025 | 08:00 | 14.06.2025 | 17:00 | 24. so 14: 9 | Nad RPV. souběh F+G | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63136 G | Výh Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy: 1. jen TV, |  | T |  | N |  |  | D | 6h | 14.06.2025 | 08:00 | 14.06.2025 | 14:00 | 24. so 14: 6 | Nad RPV. souběh G+F | Práce mechanizace pod TV | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-65007 D3 | Výh Praha-Bubeneč: zab. zař.: SZZ. výměna HW a SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 15.06.2025 | 00:45 | 15.06.2025 | 04:35 | 24. ne 15: 4 |  | výměna HW a SW | 13 | 5 | I
527 |  | Z-63136 A | Výh Praha-Bubeneč: zhl. směr Praha-Holešovice, část od hrotů výh.č. 4 po náv. S2, S4. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 28.06.2025 | 08:30 | 28.06.2025 | 10:30 | 26. so 28: 2 | Nad RPV. A+B+C | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63136 C | Výh Praha-Bubeneč: 2.,4.,2a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 28.06.2025 | 08:30 | 28.06.2025 | 13:00 | 26. so 28: 5 | Nad RPV. souběh C+A+B | Práce mechanizace pod TV | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63136 B | Výh Praha-Bubeneč: 4. bez TV, část od náv. S4 po náv. L4 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 28.06.2025 | 10:30 | 28.06.2025 | 15:30 | 26. so 28: 5 | Nad RPV. souběh B+C+A | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63136 D | Výh Praha-Bubeneč: 3. bez TV, část od náv.S3 po náv. po náv.L3 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 29.06.2025 | 08:30 | 29.06.2025 | 14:00 | 26. ne 29: 6 | Nad RPV. souběh D+E | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63136 E | Výh Praha-Bubeneč: 1.,3.,1a,3a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 29.06.2025 | 08:30 | 29.06.2025 | 12:00 | 26. ne 29: 4 | Nad RPV. souběh E+D | Práce mechanizace pod TV | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-65007 E4 | Roztoky u Prahy: zab. zař.: SZZ. výměna HW a SW | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 11.06.2025 | 01:10 | 11.06.2025 | 04:10 | 24. st 11: 3 |  | výměna HW a SW | 13 | 7 | I
527 |  | Z-63125 N | Libčice nad Vltavou: 1a,1b bez TV, část od náv. L1b po náv. Lc1 včetně výh. č.14 a části 1. SK |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.06.2025 | 08:00 | 05.06.2025 | 14:00 | 23. čt 5: 6 | Nad RPV. souběh N+O | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63125 O | Libčice nad Vltavou: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 05.06.2025 | 08:00 | 05.06.2025 | 12:00 | 23. čt 5: 4 | Nad RPV. souběh O+N | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-65007 F4 | Libčice nad Vltavou: zab. zař.: SZZ. výměna HW a SW | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 08.06.2025 | 01:10 | 08.06.2025 | 04:10 | 23. ne 8: 3 |  | výměna HW a SW | 13 | 7 | I
527 |  | Z-63125 P | Libčice nad Vltavou: 2a,2b bez TV, část od náv. Lc2 po náv. L2b včetně výh.č.13 a části 2. SK |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 10.06.2025 | 08:00 | 10.06.2025 | 12:00 | 24. út 10: 4 | Nad RPV. souběh P+R+S | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63125 R | Libčice nad Vltavou: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 10.06.2025 | 08:00 | 10.06.2025 | 12:00 | 24. út 10: 4 | Nad RPV. souběh R+S+P | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63125 S | Libčice nad Vltavou: 2. bez TV, část od náv. S2 po náv. Lc2 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 10.06.2025 | 08:00 | 10.06.2025 | 14:00 | 24. út 10: 6 | Nad RPV. souběh S+P+R | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63125 T | Libčice nad Vltavou: záhl. 1. traťové koleje směr Roztoky u Prahy. Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. bez TV, Roztoky u Prahy: záhl. 1. traťové koleje směr Libčice nad Vltavou. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 15.06.2025 | 08:00 | 15.06.2025 | 14:00 | 24. ne 15: 6 | Nad RPV. souběh T+U | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63125 U | Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: 1. jen TV, |  | T |  | N |  |  | D | 6h | 15.06.2025 | 08:00 | 15.06.2025 | 14:00 | 24. ne 15: 6 | Nad RPV. souběh U+T | Práce mechanizace po TV. | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63136 H | Libčice nad Vltavou: záhl. směr Kralupy nad Vltavou. Libčice nad Vltavou - Kralupy nad Vltavou: 2. + TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. směr Libčice nad Vltavou. |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 19.06.2025 | 08:00 | 19.06.2025 | 14:00 | 25. čt 19: 6 | Nad RPV. | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63125 I | Nelahozeves: zhl. směr Vraňany, část od hrotů výh.č.18 po nám. výh.č.14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vraňany - Nelahozeves, ze směru Nelahozeves. |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 03.06.2025 | 09:00 | 03.06.2025 | 14:00 | 23. út 3: 5 | Nad RPV. souběh I+J+K | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63125 K | Nelahozeves: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 03.06.2025 | 09:00 | 03.06.2025 | 14:00 | 23. út 3: 5 | Nad RPV. souběh K+I+J | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63125 J | Nelahozeves: zhl. směr Vraňany, část od nám. výh.14 po náv. L1, včetně části 1.SK. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 03.06.2025 | 14:00 | 03.06.2025 | 16:00 | 23. út 3: 2 | Nad RPV. souběh J+K+I | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63136 I | Vraňany: zhl. směr Nelahozeves, část od hrotů výh.č.7 po náv. S3, S5 a S7. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 24.06.2025 | 08:00 | 24.06.2025 | 14:00 | 26. út 24: 6 | Nad RPV. souběh I+J+K | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63136 K | Vraňany: 7.,9.,11. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 24.06.2025 | 08:00 | 24.06.2025 | 14:00 | 26. út 24: 6 | Nad RPV. souběh K+I+J | Práce mechanizace pod TV | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63136 J | Vraňany: 7. bez TV, část od nám. výh.12 po náv.L7 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 24.06.2025 | 10:00 | 24.06.2025 | 16:00 | 26. út 24: 6 | Nad RPV. souběh J+K+I | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63136 L | Vraňany: 9.,11. bez TV, část od nám. výh.č.13, 14 po náv. L7 a L9 Vraňany: výh.: č. 16, část od nám. po hroty jazyků, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 25.06.2025 | 08:00 | 25.06.2025 | 16:00 | 26. st 25: 8 | Nad RPV. souběh L+M | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63136 M | Vraňany: 7.,9.,11. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 25.06.2025 | 08:00 | 25.06.2025 | 14:00 | 26. st 25: 6 | Nad RPV. souběh M+ | Práce mechanizace pod TV | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | Z-63136 N | Vraňany: 13. bez TV, Vraňany: výh.: č. 16, část od nám. po hroty jazyků, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 26.06.2025 | 08:00 | 26.06.2025 | 14:00 | 26. čt 26: 6 | Nad RPV. | Výměna def. vadných kolejnic včetně zavaření | 16 | 7 | O | [13 empty] | N
527 |  | 73107 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 284d | 04.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
527 |  | 73107 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 283d | 05.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
527 |  | 73107 P | Roudnice nad Labem: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Roudnice nad Labem: 6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 218d | 22.04.2025 | 08:00 | 25.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výstavba nové železobetonové římsy a rekonstrukce opěrné zdi | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
527 |  | Z-73126 G | Bohušovice nad Ohří: 6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 02.05.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | mechanizace pod TV | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
527 |  | Z-73126 A | Bohušovice nad Ohří: záhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla Se16 směr Lovosice. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 2. + TV, Lovosice jih: záhl. 2. traťové koleje směr Bohušovice n. O. - část po návěstidlo Se104. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 86d | 26.05.2025 | 12:00 | 19.08.2025 | 12:00 | [30 empty] | posun z 18.8. pro dodržení počtu dnů výluky. | Rekonstrukce traťového úseku a mezilehlých zastávek | 11 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
527 |  | Z-75009 A | Bohušovice nad Ohří - Lovosice: zab. zař.: PZZ v km 491,448 (P2418). |  | T |  |  |  |  | Ne | 32d | 26.05.2025 | 12:00 | 26.06.2025 | 03:30 | [30 empty] | Nad RPV. | demontáž konstrukce a trvalé zrušení přejezdu v km 491,448 (P2418), úprava vazeb pro trvalé zrušení přejezdu | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | N | bar: 22. ne 1 to 26. čt 26
527 |  | Z-75009 B | Bohušovice nad Ohří: zab. zař.: SZZ. Bohušovice nad Ohří - Lovosice: zab. zař.: TZZ 1., 2. traťové koleje. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3h | 26.06.2025 | 00:20 | 26.06.2025 | 03:30 | 26. čt 26: 3 | současně s etapou A,C | výměna SW | 11 | 7 | I
527 |  | Z-75009 D | Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: zab. zař.: PZZ v km 490,634 (P2417). |  | T |  |  |  | X | Ne | 140d | 26.06.2025 | 03:30 | 12.11.2025 | 12:00 | [31 empty] | výměna technologie přejezdu v km 490,634 (P2417) | 11 | 7 | IB | bar: 26. čt 26 to 27. po 30
527 |  | Z-73126 B2 | Lovosice jih: záhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla Se103 směr Bohušovice n. O.. Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: 1. bez TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. 2. traťové koleje směr Lovosice - část po návěstidlo Se15. | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x5h | 24.06.2025 | 23:40 | 01.07.2025 | 04:20 | [30 empty] | ZP při souběhu et. B2+C2 | skládka TS | 11 | 7 | I | bar: 26. út 24 to 27. po 30
527 |  | Z-73126 C2 | Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: 1. jen TV, |  | T |  | N |  |  | N | 7x5h | 24.06.2025 | 23:40 | 01.07.2025 | 04:20 | [30 empty] | souběh s et. B2 (ZP) | skládka TS | 11 | 7 | I | bar: 26. út 24 to 27. po 30
527 |  | Z-75009 C | Lovosice: zab. zař.: SZZ. Lovosice jih: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  | X | D | 2h | 26.06.2025 | 01:10 | 26.06.2025 | 03:30 | 26. čt 26: 2 | současně s etapou A, B; po vlaku Sp 1977 | výměna SW | 11 | 7 | I
527 |  | Z-73185 A | Prackovice nad Labem: 2. bez TV, zhl. staničních kolejí č. 2, 4 směr Ústí n. L. jih - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 9 - 11 (výhybka č. 9). kolejově 2.SK od návěstidla S2 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 19.06.2025 | 07:00 | 19.06.2025 | 14:00 | 25. čt 19: 7 |  | výměna 2x LIS na ZV9, svařování, úprava GPK | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73149 A | Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 19d | 23.06.2025 | 08:00 | 11.07.2025 | 16:00 | [31 empty] | zhotovení nových říms, sanace opěr a nosné konstrukce mostu v km 3,113, výměna mostnic na mostě v km 0,700 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 26. po 23 to 27. po 30
527 |  | Z-73149 C | Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 8h | 01.06.2025 | 08:00 | 01.06.2025 | 16:00 | 22. ne 1: 8 |  | řezání a demontáže říms, otryskání nosné konstrukce mezi TV a montáž kotvených pracovních podlah u průčelí mostu v km 3,113 | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73149 C | Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 21.06.2025 | 08:00 | 22.06.2025 | 16:00 | 25. so 21: 8; 25. ne 22: 8 |  | přesun pracovních podlah pro zhotovení nových říms mostu v km 3,113 | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73149 B | UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 19d | 02.06.2025 | 08:00 | 20.06.2025 | 16:00 | [31 empty] | zhotovení nových říms, sanace opěr a nosné konstrukce mostu v km 3,113, výměna mostnic na mostě v km 0,700 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | bar: 23. po 2 to 25. pá 20
527 |  | Z-73186 C | Ústí nad Labem sever: 202a bez TV, zhl. staniční koleje č. 202a směr Povrly v úseku mezi námezníky výhybek č. 254 - 255 (výhybky č. 254, 255). 202a SK od návěstidla Sc202a Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ústí nad Labem sever - Povrly, ze směru Ústí nad Labem sever. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 10.06.2025 | 07:00 | 10.06.2025 | 14:00 | 24. út 10: 7 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 254, svařování, úprava GPK | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73186 A | Ústí nad Labem sever: zhl. střední staničních kolejí č. 203, 203b, 205 v úseku mezi námezníky výhybek č. 217 - 220 (výhybky č. 217, 220). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 20.06.2025 | 07:00 | 20.06.2025 | 14:00 | 25. pá 20: 7 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 217, svařování, úprava GPK | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73186 B | Ústí nad Labem sever: zhl. staniční koleje č. 201 - část v úseku mezi návěstidly Se207 - Se213 (výhybka č. 208). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 24.06.2025 | 07:00 | 24.06.2025 | 14:00 | 26. út 24: 7 |  | výměna LIS ve spojce výhybek č. 208-211, svařování, úprava GPK | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73134 A | Ústí nad Labem sever: 208.,210.,212. bez TV, 206.,206a,208.,210.,212.,214. jen TV, kolejově mezi návěstidly |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 30.06.2025 | 07:00 | 04.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK | 11 | 7 | O | [13 empty] | N | bar: 27. po 30
527 |  | Z-73088 C | Ústí nad Labem sever - Povrly: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 5x6h | 24.06.2025 | 22:00 | 29.06.2025 | 03:50 | 26. út 24: (; 26. st 25: )(; 26. čt 26: )(; 26. pá 27: )(; 26. so 28: )(; 26. ne 29: ) | Nad RPV. | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - demontáž nosníků | 11 | 7 | C | [13 empty] | N
527 |  | Z-73088 B | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 19.06.2025 | 22:00 | 20.06.2025 | 03:50 | [30 empty] | Nad RPV. | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - montáž ochrany TV + montáž ochranné konstrukce pro demolici říms | 11 | 7 | C | [13 empty] | N | bar: 25. čt 19 to 25. pá 20
527 |  | Z-73088 B1 | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 30.06.2025 | 21:00 | 01.07.2025 | 04:50 | [31 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - demontáž nosníků + pilíře P5 | 11 | 7 | C | bar: 27. po 30
527 |  | Z-73088 A | Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 18.06.2025 | 22:00 | 19.06.2025 | 03:50 | [30 empty] | Nad RPV. | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - montáž ochrany TV + montáž ochranné konstrukce pro demolici říms | 11 | 7 | C | [13 empty] | N | bar: 25. st 18 to 25. čt 19
527 |  | Z-73088 A1 | Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 29.06.2025 | 21:00 | 30.06.2025 | 04:50 | [31 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - demontáž nosníků + pilíře P4 | 11 | 7 | C | bar: 26. ne 29 to 27. po 30
527 |  | Z-73186 D | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. bez TV, Povrly: záhl. 2. traťové koleje směr Ústí n. L. sever - část po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 23.06.2025 | 07:00 | 23.06.2025 | 14:00 | 26. po 23: 7 |  | výměna 2x LIS u návěstidla 2L, svařování, úprava GPK | 11 | 7 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 63009 B3 | Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s,90. bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov od náv. ZS a od námezníku výh. č. 126 po hroty výh. č. 119 a po námezníky výh. č. 122 a výh. č. 124. Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x6h | 10.06.2025 | 22:00 | 18.06.2025 | 04:20 | 24. út 10: (; 24. st 11: )(; 24. čt 12: )(; 24. pá 13: )(; 24. so 14: )(; 24. ne 15: )(; 25. po 16: )(; 25. út 17: )(; 25. st 18: ) | Nad RPV. | stavba TB | 13 | 5 | I | [13 empty] | N
528 |  | 63067 B | Kladno: zhl. směr Unhošť od KPB20 (u námezníku výh. č. 9) po námezník výh. č. 20. Kladno: 2a,2. bez TV, zhl. mezi kolejemi 2. a 2a. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L2 po počítací bod KPB67 (u námezníku výh. č. 30). |  | S |  |  |  |  | Ne | 229d | 28.04.2025 | 07:30 | 12.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | výstavby odbav. budovy – zastřešení nástupiště | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
528 |  | 63010 A | Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | výstavba odbavovací budovy, nového kolejiště, TV, estakád a zastávky Praha-Výstaviště | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 |  | Z-73160 D | Louny: 1a bez TV, výh.: č. 1, mezi návěstidly Se1 - Se14 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Louny - Chlumčany u Loun, ze směru Louny. | X | S | X |  |  |  | D | 7h | 04.06.2025 | 07:30 | 04.06.2025 | 14:00 | 23. st 4: 7 |  | oprava GPK, oprava povrchu přejezdu km 95,417 (P2153) | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73160 E | Louny: 2a bez TV, výh.: č. 2, mezi návěstidly Se2 - Se11 |  | S |  |  |  | X | D | 2x11h | 04.06.2025 | 07:00 | 05.06.2025 | 17:30 | 23. st 4: 11; 23. čt 5: 11 | současně s etapou C na VR 539 | oprava GPK, oprava povrchu přejezdu km 95,417 (P2153) | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73160 F | Louny: 28a,36a bez TV, zhl. směr Radonice n.O. - část od námezníků výhybek č. 4, 6. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 04.06.2025 | 07:00 | 04.06.2025 | 18:00 | 23. st 4: 11 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73202 A | Měcholupy: zhl. - část mezi námezníky výhybek č. 3 - 4 (výhybka č. 3). |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 16.06.2025 | 08:00 | 24.06.2025 | 20:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců | 11 | 8 | O | [13 empty] | N | bar: 25. po 16 to 26. út 24
531 |  | Z-73160 H | Postoloprty - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, Březno u Postoloprt: celá bez TV, Březno u Postoloprt - Louny předměstí: traťová bez TV, Odb Bažantnice - Odb Vrbka: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 03.06.2025 | 07:30 | 03.06.2025 | 17:30 | 23. út 3: 10 |  | výměna pražců, úprava dilatačních spár, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73200 D | Postoloprty: 3. bez TV, mezi návěstidly OpřS3 - L3 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.06.2025 | 08:00 | 12.06.2025 | 12:00 | 24. čt 12: 4 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73200 A | Počerady: 1. bez TV, mezi návěstidly S1 - L1 |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 09.06.2025 | 07:30 | 09.06.2025 | 18:00 | 24. po 9: 11 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73200 B | Počerady: 3. bez TV, mezi návěstidly S3 - L3 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 10.06.2025 | 07:30 | 10.06.2025 | 12:00 | 24. út 10: 5 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73200 C | Počerady: 2. bez TV, mezi návěstidly S2 - L2 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 11.06.2025 | 07:30 | 11.06.2025 | 12:00 | 24. st 11: 5 |  | defektoskopie, svařování | 11 | 8 | O
531 |  | Z-73070 A | Počerady - Obrnice: 1.,2. + TV, Obrnice: 1.,2.,4. bez TV, záhl. a zhl. kolejí č. 1, 2 směr Počerady (výhybky č. 14, 21A, 21B). Obrnice: zhl. staničních kolejí č. 1, 2 směr Most - část po námezník výhybky č. 57. Obrnice: 1a bez TV, Obrnice: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 18d | 30.06.2025 | 08:00 | 17.07.2025 | 14:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | TTZ D4 - SP 1 - oprava výhybek č. 14, 21A, 21B, zdopravnění koleje č. 1a, sanace žel. spodku, úpravy TV a ZZ | 11 | 8 | O | [13 empty] | Z | bar: 27. po 30
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
532 |  | 63056 A1 | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od námezníku výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Mochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
532 |  | 63056 B1 | Čelákovice: záhl. směr Mochov od náv. Se15 po náv. MS. Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od náv. MS po námezník výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | moderniizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
532 |  | Z-63090 A | Čelákovice - Brandýs nad Labem: část traťové koleje bez TV, od náv. BS dopravny Čelákovice do km 7,150; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Čelákovice - Brandýs nad Labem Čelákovice: záhl. a zhl. směr Brandýs nad Labem od hrotů výh. č. 20 po náv. BS a výkolejku TVk1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 05.06.2025 | 08:00 | 10.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | úprava a demontář ploch, vkládání nosníků | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. čt 5 to 24. út 10
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | Z-001761/24 | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 03.06.2025 | 08:00 | 03.06.2025 | 15:00 | 23. út 3: 7 | 72A37520 | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | Z-001756/24 | Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 05.06.2025 | 08:00 | 05.06.2025 | 15:00 | 23. čt 5: 7 | 72A37620 | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | Z-001754/24 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 04.06.2025 | 08:00 | 04.06.2025 | 15:00 | 23. st 4: 7 | 72A37710 | odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73162 B | Hájek - Dalovice: 2. + TV, Dalovice: záhl. a zhl. směr Hájek, včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla 2L po návěstidlo S2. Dalovice: 2.,4. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 10.06.2025 | 08:00 | 11.06.2025 | 16:00 | 24. út 10: 8; 24. st 11: 8 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73162 A | Dalovice - Hájek: 1. + TV, Dalovice: záhl. a zhl. směr Hájek, včetně částí staničních kolejí č. 1, 3, 5 od návěstidla 1L po návěstidla S1, S3, Se5. Dalovice: 1.,3. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 07.06.2025 | 08:00 | 08.06.2025 | 16:00 | 23. so 7: 8; 23. ne 8: 8 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73162 E | Dalovice: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Dalovice - Hájek, ze směru Dalovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Dalovice - Karlovy Vary, ze směru Dalovice. | X | S | X |  |  |  | N | 5h | 21.06.2025 | 23:30 | 22.06.2025 | 04:00 | [31 empty] | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O | bar: 25. so 21 to 25. ne 22
533 |  | Z-73162 D | Dalovice - Karlovy Vary: 2. + TV, část napětí trakčního vedení mezi ÚO 412 (km 183,291) ŽST Dalovice a středem neutrálního pole TT Bohatice (km 183,955) Dalovice: záhl. a zhl. směr Karlovy Vary, od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 11, 12. Dalovice: záhl. a zhl. směr Sadov, včetně staniční koleje č. 101 a části staniční koleje č. 4 od návěstidla ML a hrotů jazyků výhybky č. 4 po návěstidlo S4 a námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Dalovice - Sadov, ze směru Dalovice. Dalovice: 2.,4. + TV, | X | T+S | X |  | V | X | D | 8h | 14.06.2025 | 07:30 | 14.06.2025 | 15:30 | 24. so 14: 8 | ZP směr Sadov. | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73162 D | Dalovice - Karlovy Vary: 2. + TV, část napětí trakčního vedení mezi ÚO 412 (km 183,291) ŽST Dalovice a středem neutrálního pole TT Bohatice (km 183,955) Dalovice: záhl. a zhl. směr Karlovy Vary, od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 11, 12. Dalovice: záhl. a zhl. směr Sadov, včetně staniční koleje č. 101 a části staniční koleje č. 4 od návěstidla ML a hrotů jazyků výhybky č. 4 po návěstidlo S4 a námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Dalovice - Sadov, ze směru Dalovice. Dalovice: 2.,4. + TV, | X | T+S | X |  |  | X | D | 8h | 15.06.2025 | 07:30 | 15.06.2025 | 15:30 | 24. ne 15: 8 | ZP směr Sadov. | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73162 C | Karlovy Vary - Dalovice: 1. + TV, část napětí trakčního vedení mezi středem neutrálního pole TT Bohatice (km 183,955) a ÚO 411 (km 183,291) ŽST Dalovice Dalovice: záhl. a zhl. směr Karlovy Vary, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 14. Dalovice: 1. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo S1 Dalovice: 3. bez TV, v části od návěstidla L3 po návěstidlo S3 Dalovice: 1.,3. jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 12.06.2025 | 08:00 | 12.06.2025 | 16:00 | 24. čt 12: 8 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73162 C | Karlovy Vary - Dalovice: 1. + TV, část napětí trakčního vedení mezi středem neutrálního pole TT Bohatice (km 183,955) a ÚO 411 (km 183,291) ŽST Dalovice Dalovice: záhl. a zhl. směr Karlovy Vary, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 14. Dalovice: 1. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo S1 Dalovice: 3. bez TV, v části od návěstidla L3 po návěstidlo S3 Dalovice: 1.,3. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 13.06.2025 | 08:00 | 13.06.2025 | 16:00 | 24. pá 13: 8 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 | P | 73007 A | Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary: 1. bez TV, Karlovy Vary: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Karlovy Vary-Dvory, v části od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 31. Karlovy Vary: 1. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 31 po návěstidlo Se24 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 174d | 10.12.2023 | 00:00 | 30.09.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. Výluka navazuje na ROV 73266 A. | porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 – havarijní stav | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | N | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
533 | P | 73007 B | Karlovy Vary: 1. jen TV, část napětí trakčního vedení mezi ÚO 411 (km 186,233) a ÚD 9 (km 185,435) |  | S |  | L |  |  | Ne | 143d | 10.12.2023 | 00:00 | 30.09.2025 | 18:00 | [30 empty] | Současně s ROV 73007 A. Navazuje na ROV 73266 B. | zajištění bezpečnosti při geotechnickém monitoringu – ETAPA 1 | 11 | 8 | IB | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
533 |  | Z-73170 A | Chodov zhlaví: zhl. směr Nové Sedlo u Lokte, v části od konce výhybky č. 2 v km 195,470 po návěstidlo Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte, ze směru Chodov zhlaví. |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 02.06.2025 | 09:30 | 02.06.2025 | 14:00 | 23. po 2: 5 | os. vlaky jedou Odb K. Vary-Dvory - Chodov po 2. TK obousměrně nákl. vlaky jedou Odb. K. Vary-Dvory - N. Sedlo u L. po 1. TK obousměrně | odstranění defektoskopické vady, svařování | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73166 D | Citice - Dasnice: 2. + TV, Dasnice: záhl. a zhl. směr Citice, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4, 6, 8 od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4, S6, S8. Dasnice: 2.,4.,6.,8. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 4x9h | 18.06.2025 | 08:00 | 21.06.2025 | 17:00 | 25. st 18: 9; 25. čt 19: 9; 25. pá 20: 9; 25. so 21: 9 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73166 C | Dasnice - Citice: 1. + TV, Dasnice: záhl. a zhl. směr Citice, včetně částí staničních kolejí č. 1, 3, 5, 7 od návěstidla 1L po návěstidla S1, S3, S5, S7. Dasnice: 1.,3.,5.,7. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 4x9h | 14.06.2025 | 08:00 | 17.06.2025 | 17:00 | 24. so 14: 9; 24. ne 15: 9; 25. po 16: 9; 25. út 17: 9 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73166 A | Dasnice: 1.,3.,5.,7. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 30.06.2025 | 08:00 | 30.06.2025 | 17:00 | 27. po 30: 9 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73166 F | Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. + TV, Dasnice: záhl. a zhl. směr Kynšperk nad Ohří, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4, 6, 8 od návěstidla 2S po návěstidla L2, L4, L6, L8. Dasnice: 2.,4.,6.,8. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 4x9h | 26.06.2025 | 08:00 | 29.06.2025 | 17:00 | 26. čt 26: 9; 26. pá 27: 9; 26. so 28: 9; 26. ne 29: 9 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73166 E | Kynšperk nad Ohří - Dasnice: 1. + TV, Dasnice: záhl. a zhl. směr Kynšperk nad Ohří, včetně částí staničních kolejí č. 1, 3, 5, 7 od návěstidla 1S po návěstidla L1, L3, L5, L7. Dasnice: 1.,3.,5.,7. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 4x9h | 22.06.2025 | 08:00 | 25.06.2025 | 17:00 | 25. ne 22: 9; 26. po 23: 9; 26. út 24: 9; 26. st 25: 9 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73172 A | Kynšperk nad Ohří: zhl. směr Tršnice, v části od námezníku výhybky č. 14 po námezník výhybky č. 15b. Kynšperk nad Ohří: 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 14 Kynšperk nad Ohří: 2.,4.,6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10x11h | 04.06.2025 | 06:30 | 13.06.2025 | 17:00 | 23. st 4: 11; 23. čt 5: 11; 23. pá 6: 11; 23. so 7: 11; 23. ne 8: 11; 24. po 9: 11; 24. út 10: 11; 24. st 11: 11; 24. čt 12: 11; 24. pá 13: 11 |  | výměna kolejnic, LIS, svařování | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73172 B | Kynšperk nad Ohří: 3. bez TV, od návěstidla S3 po námezník výhybky č.12 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 19.06.2025 | 07:00 | 20.06.2025 | 14:00 | 25. čt 19: 7; 25. pá 20: 7 |  | výměna kolejnic, svařování | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73118 H | Tršnice: zhl. směr Cheb / Františkovy Lázně, v části od námezníků výhybek č. 36, 38, 39 k námezníkům výhybek č. 42, 43. Tršnice: 8.,10.,12. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 11d | 24.05.2025 | 06:30 | 03.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | TSO výhybky č. 38, 39, 42 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 23. út 3
533 |  | 73011 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Výluka navazuje na ROV 73266 C. | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV v DKV Cheb ČD, a.s. | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
533 |  | 73121 J | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding od námezníku výhybky č. 16 po námezníky výhybek č. 18, 24, 26. Cheb: 8. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 26 po návěstidlo S8 Cheb: 10. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 26 po návěstidlo S10 Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená) Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 01.06.2025 | 08:00 | 03.06.2025 | 16:00 | 22. ne 1: 8; 23. po 2: 8; 23. út 3: 8 |  | BOTV, výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73171 A | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu a Schirnding, v části od námezníku kolejové křižovatky 10d po návěstidlo Se30. Cheb: 1. jen TV, kolej „střed“, sekce E/1 (zelená) Cheb: 1. jen TV, kolej „jih“, sekce E/5 (červená) |  | S |  | N |  |  | Ne | 20d | 04.06.2025 | 07:00 | 23.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | TSO výhybek č. 17, 21, 22, 25 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 23. st 4 to 26. po 23
533 |  | Z-73171 B | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od námezníku výhybky č. 116 po námezníky výhybek č. 120, 121. Cheb: 146.,148.,150.,152.,154.,156.,158. jen TV, sekce E/12 - zelená, mimo část napětí trakčního vedení 156. SK od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 a vedení 158. SK od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: napěťově staniční kolej Stará topírenská (sekce E/12 - zelená) v dopravně Cheb |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 24.06.2025 | 07:00 | 30.06.2025 | 18:00 | [30 empty] | Souběh s ROV 73011 A. | TSO výhybky č. 118 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 26. út 24 to 27. po 30
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | Z-73183 A | Chomutov - Černovice u Chomutova: traťová bez TV, Černovice u Chomutova: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 23.06.2025 | 08:00 | 23.06.2025 | 14:00 | 26. po 23: 6 |  | strojní oprava GPK | 11 | 8 | O
534 |  | Z-73183 B | Černovice u Chomutova - Křimov: traťová bez TV, Křimov: celá bez TV, Křimov - Kovářská: traťová bez TV, Kovářská: celá bez TV, Kovářská - Vejprty: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 23.06.2025 | 08:00 | 27.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | strojní oprava GPK, oprava přejezdů P1974, P1982, P1983 | 11 | 8 | O | [13 empty] | N | bar: 26. po 23 to 26. pá 27
534 |  | Z-73182 A | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Kaštice: záhl. směr Krásný Dvůr, od návěstidla VL po námezník výhybky č. 5. Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 16.06.2025 | 07:00 | 20.06.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [13 empty] | N | bar: 25. po 16 to 25. pá 20
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73015 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
535 |  | 73015 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
535 |  | 73015 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
535 |  | 73015 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
535 |  | 73016 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
535 |  | 73016 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 |  | 73117 A | Nejdek - Nové Hamry: traťová bez TV, Nové Hamry: celá bez TV, Nové Hamry - Pernink: traťová bez TV, Pernink: celá bez TV, Pernink - Potůčky: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 88d | 22.04.2025 | 07:00 | 18.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | TSO v km 36,046 - 38,979, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů a odvodnění, oprava mostu v km 38,636 a oprava propustků v km 37,036 a km 37,850, sanace nestabilních skalních zářezů, snesení 3. staniční koleje a výhybek č. 1 a 3 v nz H. Blatná | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63053 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4.staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 251d | 07.04.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | původní zahájení 1.2.25 | Rekonstrukce výpravní budovy. | 14 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 |  | Z-73209 A | Lovosice - Žalhostice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 1h | 21.06.2025 | 10:30 | 21.06.2025 | 11:30 | [30 empty] | výluka odsouhlasena dopravci ČD a AŽD | odstřel komínu KS SO 464 v areálu Lovochemie, a.s. (cca v km 38,512, vzdál. cca 57 m od osy koleje) | 11 | 7 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 25. so 21
539 |  | Z-73160 G | Louny: záhl. směr Radonice n.O. - část po návěstidlo Se2. Louny - Výh Radonice nad Ohří: traťová bez TV, Výh Radonice nad Ohří: celá bez TV, Výh Radonice nad Ohří - Libochovice město: traťová bez TV, Libochovice město: celá bez TV, Libochovice město - Libochovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 11h | 07.06.2025 | 07:00 | 07.06.2025 | 17:30 | 23. so 7: 11 |  | dokončovací práce po opravě trati, odstranění porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
539 |  | Z-73160 C1 | Louny: záhl. směr Radonice - část po návěstidlo Se2. Louny - Výh Radonice nad Ohří: traťová bez TV, Výh Radonice nad Ohří: celá bez TV, Výh Radonice nad Ohří - Libochovice město: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x11h | 01.06.2025 | 07:00 | 06.06.2025 | 17:30 | 22. ne 1: 11; 23. pá 6: 11 | Nad RPV. | dokončovací práce po opravě trati, oprava GPK, odstranění porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N
539 |  | Z-73160 C | Louny: záhl. směr Radonice - část po návěstidlo Se2. Louny - Výh Radonice nad Ohří: traťová bez TV, Výh Radonice nad Ohří: celá bez TV, Výh Radonice nad Ohří - Libochovice město: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 02.06.2025 | 07:00 | 05.06.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | dokončovací práce po opravě trati, oprava GPK, odstranění porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. po 2 to 23. čt 5
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | Z-53098 A | Svor - Jedlová: traťová bez TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 84d | 16.05.2025 | 07:50 | 07.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | ŘSD SO 206 - most přes železniční trať č. 080, SO 661 - železniční svršek; SO 662 - železniční spodek km 63,400 - 63,800 | 8 | 7 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
540 |  | Z-55011 A | Srní u České Lípy: zab. zař.: Přestavník č.3.7. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.06.2025 | 08:00 | 16.06.2025 | 16:00 | 25. po 16: 8 |  | výměna elektromotorických přestavníků č. 3, 7 | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
540 |  | Z-55011 B | Srní u České Lípy: zab. zař.: Přestavníky 8,9. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.06.2025 | 08:00 | 17.06.2025 | 16:00 | 25. út 17: 8 |  | výměna elektromotorických přestavníků č. 8, 9 | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
540 |  | Z-55011 C | Srní u České Lípy: zab. zař.: Vk1, Vk2. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 18.06.2025 | 08:00 | 19.06.2025 | 16:00 | 25. st 18: 8; 25. čt 19: 8 |  | výměna elektromotorických přestavníků Vk1, VK2 | 8 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 |  | Z-73195 B | Františkovy Lázně: zhl. směr Cheb, v části od námezníku výhybky č. 1 k námezníku výhybky č. 4a. Františkovy Lázně: 1. bez TV, Františkovy Lázně: 1.,3.,3a,5.,5a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 02.06.2025 | 07:10 | 02.06.2025 | 07:40 | [30 empty] | Nad RPV. | rozklemování ÚD 15a | 11 | 8 | I | [13 empty] | N | bar: 23. po 2
543 |  | Z-73195 A | Františkovy Lázně: 1. bez TV, část koleje od návěstidla S1 po návěstidlo L1, včetně celé vyhýbky č. 14 Františkovy Lázně: 1.,3.,3a,5.,5a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 15a (km 68,285) k ÚO 403 (km 67,250) Františkovy Lázně: ost. zař.: nástupiště u 1. staniční koleje. |  | S |  | N |  |  | Ne | 33d | 02.06.2025 | 08:20 | 04.07.2025 | 14:40 | [30 empty] | Nad RPV. | pokládka nového povrchu nástupiště u 1. staniční koleje (zadláždění) a finální realizace nového zastřešení nástupiště u 1. staniční koleje | 11 | 8 | I | [13 empty] | N | bar: 23. po 2 to 27. po 30
543 |  | Z-73181 A | Hazlov: zhl. střední, v části od námezníku výhybky č. 2, 3 po námezník výhybky č. 3. Hazlov: 3a,3b bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 16.06.2025 | 07:00 | 20.06.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | SVP ve výhybce č. 3 | 11 | 8 | O | [13 empty] | N | bar: 25. po 16 to 25. pá 20
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | Z-53089 A | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, Mníšek u Liberce: celá bez TV, Mníšek u Liberce - Raspenava: traťová bez TV, Raspenava: celá bez TV, Raspenava - Frýdlant v Čechách: traťová bez TV, Frýdlant v Čechách: celá bez TV, Frýdlant v Čechách - Višňová: traťová bez TV, Višňová: celá bez TV, Višňová - Višňová st.hr.: traťová bez TV, Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem: traťová bez TV, Bílý Potok pod Smrkem: celá bez TV, Frýdlant v Čechách - Řasnice: traťová bez TV, Řasnice: celá bez TV, Řasnice - Nové Město pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Jindřichovice pod Smrkem: celá bez TV, Liberec: záhl. TK směr Mníšek u Liberce. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 04.06.2025 | 08:00 | 23.07.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | propracování v žst. Mníšek U Liberce, cyklická výměna jazyků výhybek č. 103, 111, 112, 120 v žst. Liberec, souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, úprava BK, výměna upevňovadel | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 23. st 4 to 27. po 30
547 |  | Z-53089 B | Liberec: záhl. a zhl. TK směr Chrastava, jeho část od návěstidla HS po námezník výhybky č. 112. | X | S |  |  |  | X | Ne | 50d | 04.06.2025 | 08:00 | 23.07.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. v souběhu s ROV 53089 A | cyklická výměna jazyků výhybek č. 103, 111, 112, 120 v žst. Liberec | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. st 4 to 27. po 30
547 |  | Z-53089 C | Liberec: 8b,10b bez TV, Liberec: zhl. TK směr Chrastava, jeho část od námezníku výhybky č. 111 po návěstidlo Se31 a jeho část od námezníku výhybky č. 106b po návěstidlo Se30, výkolejku č. 9 a námezníky výhybek č. 94 a 97. |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 04.06.2025 | 08:00 | 17.06.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53089 A, B | výkopy kabelových tras | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. st 4 to 25. út 17
547 |  | Z-53089 D | Liberec: zhl. TK směr Chrastava, jeho část od námezníku výhybky č. 112 po námezníky výhybek č. 103, 106, 111. | X | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 04.06.2025 | 08:00 | 13.06.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. v souběhu s ROV 53089 A, B, C | cyklická výměna jazyků výhybek č. 103, 111, 112, 120 v žst. Liberec, souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, úprava BK, výměna upevňovadel | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 23. st 4 to 24. pá 13
547 |  | 53032 C | Chrastava: 2.,4.,6.,8.,10. bez TV, Chrastava: zhl. směr Liberec, jeho část od námezníku výhybek číslo 3 a 4 po námezníky výhybek číslo 5, 6 a 8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 212d | 03.03.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře; rekonstrujce dopravny Chrastava | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
547 |  | 53032 A | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Chrastava: 1.,2b,3. bez TV, Chrastava: záhl. a zhl. směr Liberec, jeho část od návěstidla L po námezníky výhybek číslo 1,3,4. Chrastava: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou, jeho část od námezníku výhybky číslo 12 po návěstidlo S. Chrastava: výh.: 11, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
547 |  | 53032 Z | Chrastava - Hrádek nad Nisou: sděl. zař. základní rádiové spojení SRD. sdělovací zařízení základní rádiové spojení SRD v dopravně Chrastava, Hrádek nad Nisou |  | T |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | [30 empty] | v souběhu s výlukou TK | rekonstrukce TRS | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
547 |  | 53032 D | Hrádek nad Nisou: 3.,5. bez TV, Hrádek nad Nisou: 6.,8.,10.,12. bez TV, Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo14 po námezník výhybky číslo 12. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo 22 po námezníky výhybek číslo 21, 18, 17, a 16. |  | S |  |  |  |  | Ne | 212d | 03.03.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře; rekonstrukce dopravny Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
547 |  | 53032 B | Hrádek nad Nisou: 1.,2.,4. bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Chrastava, jeho část od návěstidla L po námezník výhybek číslo 2 a 5. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od hrotů jazyjů výhybek č. 22 a 23 po námezníky výhybek č. 20, 22, 23 a námezník kolejového kříže 901. | X | S |  |  |  | X | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
547 |  | 53032 E | Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od návěstidla S po hroty jazyků výhybek č. 23 a 24. Hrádek nad Nisou: 2a bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 91d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | práce ve stanic Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | 53018 A | Železný Brod - Velké Hamry: traťová bez TV, Velké Hamry: celá bez TV, Velké Hamry - Tanvald: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 155d | 08.04.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 16:00 | [30 empty] | souběh s výlukou Turnov - Ž.Brod na VR 508, ND Turnov - Tanvald | zajištění stability skalních masivů, sanace skal; oprava propustku v km 13,700; 14,120; 14,416; 14,892 - přestavba nátrubní | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
548 |  | 53018 B | Tanvald - Desná: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Desná - Dolní Polubný: traťová bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Dolní Polubný - Kořenov: traťová bez TV, Tanvald: záhl. směr Desná, jeho část od návěstidla S do km 27,660. Kořenov: záhl. a zhl. směr Dolní Polubný. Kořenov: 1.,1a,2.,2a,4.,4a,6.,6a,6b bez TV, Kořenov: výh.: č. 6, 9, 10, 11, 11XA, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 130d | 15.04.2025 | 08:00 | 22.08.2025 | 16:00 | [30 empty] | v souběhu s ROV 53018 A | Výměna žel. svršku včetně ozubnice v km 27,559 -34,113; výměna dřev. přažců za Y celého úseku; včetně kolejí v dopravně Desná, oprava odvodnění; oprava nástupišť v Desné a Kořenov zastávka; oprava přejezdů, oprava propustků, mostů a tunelů. | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
548 |  | 53018 C | Jablonecké Paseky - Smržovka: část traťové koleje bez TV, kolejově část traťové koleje Jablonec nad Nisou - Smržovka (v úseku Jablonecké Paseky - Smržovka od zastávky Jablonecké Paseky v km 16,336 po vjezdové návěstidlo L v dopravně Smržovka | X | T |  |  |  | X | Ne | 165d | 15.04.2025 | 08:00 | 26.09.2025 | 16:00 | [30 empty] | V souběhu s ROV 53018 A, B. | Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | Z-93059 A | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: záhl. a zhl. směr Výh Velký Ratmírov. Jindřichův Hradec: sudá,lichá bez TV, Jindřichův Hradec: záhl. směr Jarošov nad Nežárkou v části pouze k námezníku výhybky č. 22. Jindřichův Hradec: celá jen TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 02.06.2025 | 07:00 | 16.06.2025 | 15:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Bez vlivu na úzkorozchodné dráhy. | Výměna pražců a kolejnic; SVK v km 12,660-12,940; TSO žel. přejezdu v km 12,846 (P6147); TSO výhybek v ŽST K. Řečice a Popelín; cyklická výměna jazyků (18ks); běžná údržba žel. svršku a TV. Rek. zab. zař. žel. přejezdu v km 46,541 (P6185). | 10 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 23. po 2 to 25. po 16
701 |  | Z-93059 B | Jindřichův Hradec: záhl. a zhl. směr Lovětín, Jindřiš a Jarošov nad Nežárkou včetně 101. a 1a staniční koleje v úseku od námezníku výhybky č. 22 do úrovně návěstidel OS, BS a S . | X | S |  |  |  | X | Ne | 3d | 10.06.2025 | 07:00 | 12.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Vliv na úzkorozchodné dráhy. | Údržbové práce na žel. svršku v kolejové splítce úzkorozchodné dráhy - výměna kolejnic, pražců, svařování, úpravy GPK strojně. | 10 | 3 | O | [13 empty] | Z | bar: 24. út 10 to 24. čt 12
701 |  | Z-33114 A | Počátky-Žirovnice - Jihlávka: traťová + TV, Jihlávka: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 02.06.2025 | 07:30 | 16.06.2025 | 15:00 | [31 empty] | oprava a údržba infrastruktury a trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 23. po 2 to 25. po 16
701 |  | Z-33114 B | Jihlávka - Horní Cerekev: traťová + TV, Horní Cerekev: celá jen TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 15d | 02.06.2025 | 07:30 | 16.06.2025 | 15:00 | [31 empty] | oprava a údržba infrastruktury a trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 23. po 2 to 25. po 16
701 |  | Z-33114 C | Horní Cerekev - Batelov: traťová + TV, Batelov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 02.06.2025 | 07:30 | 16.06.2025 | 15:00 | [31 empty] | oprava a údržba infrastruktury a trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 23. po 2 to 25. po 16
701 |  | Z-33114 D | Batelov - Kostelec u Jihlavy: traťová + TV, Výh Spělov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 02.06.2025 | 07:30 | 16.06.2025 | 15:00 | [31 empty] | oprava přejezdu v km 72,587, údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 23. po 2 to 25. po 16
701 |  | 33003 C1 | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, Rantířov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 02.06.2025 | 07:30 | 16.06.2025 | 15:00 | [31 empty] | oprava mostu v km 91,661; oprava mostu v km 92,175; oprava přechodu v km 91,835 | 5 | 3 | O | bar: 23. po 2 to 25. po 16
701 |  | Z-33114 E | Kostelec u Jihlavy: záhl. a zhl. směr Výh Spělov, od návěstidla L po námezníky výhybek č. 1 a 2, . Kostelec u Jihlavy: 1.,1a,3. bez TV, Kostelec u Jihlavy: výh.: 3, Kostelec u Jihlavy: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo S5 Kostelec u Jihlavy: 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 12 Kostelec u Jihlavy: záhl. a zhl. směr Rantířov, od námezníků výhybek č. 12 a 14 po návěstidlo S, . Kostelec u Jihlavy: 1.,1a,2.,2a,4.,6. jen TV, včetně obcházecího vedení | X | S |  | N |  | X | Ne | 15d | 02.06.2025 | 07:30 | 16.06.2025 | 15:00 | [31 empty] | oprava a údržba infrastruktury a trakčního vedení | 5 | 3 | O | bar: 23. po 2 to 25. po 16
701 |  | Z-33114 F | Kostelec u Jihlavy: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Kostelec u Jihlavy: 7.,7a bez TV, 3.,5. jen TV, Kostelec u Jihlavy: výh.: 8, |  | S |  | N |  |  | Ne | 29d | 02.06.2025 | 07:30 | 30.06.2025 | 16:00 | [31 empty] | oprava staničních kolejí č. 5 a 7 v ŽST Kostelec | 5 | 3 | O | bar: 23. po 2 to 27. po 30
701 |  | 33003 A | Jihlava město: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,15a,15b,17. bez TV, Jihlava město: 3a bez TV, její část od návěstidla S3a po hroty jazyků výhybky č. 3 Jihlava město: zhl. liché skupiny kolejí směr Rantířov, jeho část od hrotů výhybky č. 3, námezníků výhybek č. 10, 14 po námezníky výhybek č. 4, 6, 9, 12, 15, 17, 22 a hroty výhybky č. 24. Jihlava město: zhl. liché skupiny kolejí směr Jihlava, jeho část od námezníků výhybek č. 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35 po námezník výhybky č. 37. Jihlava město: 3.,3a,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 259d | 15.12.2024 | 00:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Modernizace Jihlava město | demontáž SK 3-17, výstavba nových SK 3-11 vč. stavby a aktivace návěstidel, rekonstrukce a aktivace přejezdu km 90,412; rekonstrukce TV, stavba podchodu km 91,089; výstavba ostrovních nástupišť SK 3,5,7 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
701 |  | 33003 D | Jihlava město: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 po zarážedlo kusé koleje Jihlava město: 4a,4b bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.03.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | trhání SK4,4a,4b, výstavba nové SK6, včetně čelní rampy, výstavba přilehlých komunikací a manipulačních ploch, přípravné práce | 5 | 3 | I | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
701 |  | 33003 B2 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: záhl. a zhl. směr Rantířov, od návěstidla L po námezník výhybky č.1. Jihlava město: 1.,1a,2.,2a,2b,2c bez TV, Jihlava město: 3a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S3a Jihlava město: zhl. staničních kolejí 2b, 2c, od hrotů jazyků výhybky č. 30 po námezníky výhybek 30XA, 32. Jihlava město: výh.: 8a/b, 11a/b, Jihlava město: 1.,1a,2.,2b jen TV, Jihlava město: záhl. a zhl. směr Jihlava od námezníku výhybky č. 36 po návěstidlo S. Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 90d | 02.06.2025 | 07:30 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | oprava mostu v km 91,661; oprava mostu v km 92,175; oprava přechodu v km 91,835 | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 23. po 2 to 27. po 30
701 |  | 33019 B | Jihlava: 111. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 285d | 03.03.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | výstavba nového objektu TO Jihlava | 5 | 3 | I | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
701 |  | 33003 E | Jihlava: záhl. směr Jihlava město, jeho část od návěstidla ML po izolovaný styk výhybky č. 11. |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 07:30 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | oprava mostu v km 91,661; oprava mostu v km 92,175; oprava přechodu v km 91,835 | 5 | 3 | O | bar: 23. po 2 to 27. po 30
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | Z-93045 A | Tábor odb. výh.č.35 - Božejovice: traťová bez TV, Balkova Lhota: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 02.06.2025 | 08:10 | 13.06.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | TSO výhybek č. 1, 2 ,3, 8, 9, 10 a 11 vč. přípojných polí. Úprava parametrů GPK, seřízení stavěcího zařízení výhybek. Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně. | 10 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 23. po 2 to 24. pá 13
702 |  | Z-93045 B | Božejovice: celá bez TV, Božejovice - Milevsko: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 02.06.2025 | 08:10 | 02.06.2025 | 16:10 | 23. po 2: 8 | Souběh s etapou A. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně. | 10 | 5 | O
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | 92H04010 | Napájecí stanice Nemanice Strakonice - Velešín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Veselí nad Lužnicí - České Velenice st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 11.06.2025 | 07:00 | 11.06.2025 | 14:00 | 24. st 11: 7 |  | Revize zařízení SEE a EG.D v TT Nemanice. | 10 | 5 | O
704 |  | Z-93075 A | Tábor: celá + TV, Planá nad Lužnicí - Tábor: 1. a 2. + TV, Tábor - Chotoviny: 1. a 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 2x2h | 01.06.2025 | 01:10 | 02.06.2025 | 03:30 | 22. ne 1: 2; 23. po 2: 2 |  | Komplexní údržba trakčního vedení a osvětlení v ŽST Tábor. Údržba nástupištních přístřešků (práce SPS). | 10 | 5 | O
704 |  | Z-93079 A | České Budějovice: celá + TV, České Budějovice - Nemanice I: 1.,2. + TV, Včelná - České Budějovice: traťová bez TV, Včelná - České Budějovice: traťová jen TV, v části od děliče TV č. 2 v NP Rožnov v km 115,580 do úrovně vjezdového návěstidla L v km 115,733 dopravny České Budějovice České Velenice - České Budějovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  |  | D | 2x3h | 19.06.2025 | 00:30 | 26.06.2025 | 03:10 | 25. čt 19: 3; 26. čt 26: 3 | nelze napájet TV vlečky SOKV Č. Budějovice | Komplexní údržba trakčního vedení a osvětlení v ŽST České Budějovice. Údržba nástupištních přístřešků dne 19.6. (práce SPS). | 10 | 5 | O
704 |  | Z-93079 A | České Budějovice: celá + TV, České Budějovice - Nemanice I: 1.,2. + TV, Včelná - České Budějovice: traťová bez TV, Včelná - České Budějovice: traťová jen TV, v části od děliče TV č. 2 v NP Rožnov v km 115,580 do úrovně vjezdového návěstidla L v km 115,733 dopravny České Budějovice České Velenice - České Budějovice: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá jen TV, | X | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 25.06.2025 | 00:30 | 25.06.2025 | 03:10 | 26. st 25: 3 | nelze napájet TV vlečky SOKV Č. Budějovice | Komplexní údržba trakčního vedení a osvětlení v ŽST České Budějovice. Údržba nástupištních přístřešků dne 19.6. (práce SPS). | 10 | 5 | O
704 |  | Z-93061 A | Veselí nad Lužnicí - Soběslav: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 09.06.2025 | 07:00 | 09.06.2025 | 13:00 | 24. po 9: 6 |  | Odstraňování vegetace strojně, oprava držebnosti pružného upevnění, odstraňování lokálních závad v GPK, běžná údržba TV. | 10 | 5 | O
704 |  | Z-93061 B | Soběslav - Veselí nad Lužnicí: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 10.06.2025 | 07:00 | 10.06.2025 | 13:00 | 24. út 10: 6 |  | Odstraňování vegetace strojně, oprava držebnosti pružného upevnění, odstraňování lokálních závad v GPK, běžná údržba TV. | 10 | 5 | O
704 |  | Z-93061 C | Tábor - Chotoviny: 2. + TV, Tábor: 2d,2e,2f,2g jen TV, napěťově kolej 2c v části od el. dělení ÚO 412 směrem ke koleji 2d v dopravně Tábor |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 03.06.2025 | 07:00 | 03.06.2025 | 13:00 | 23. út 3: 6 |  | Odstraňování vegetace strojně, oprava držebnosti pružného upevnění, odstraňování lokálních závad v GPK, běžná údržba TV. | 10 | 5 | O
704 |  | Z-93061 D | Chotoviny - Tábor: 1. + TV, Tábor: 1d,1e,1f,1g jen TV, napěťově kolej 1c v části od el. dělení ÚO 411 směrem ke koleji 1d v dopravně Tábor |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 04.06.2025 | 07:00 | 04.06.2025 | 13:00 | 23. st 4: 6 |  | Odstraňování vegetace strojně, oprava držebnosti pružného upevnění, odstraňování lokálních závad v GPK, běžná údržba TV. | 10 | 5 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 |  | Z-93049 B | Vyšší Brod klášter - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 16.05.2025 | 08:00 | 04.06.2025 | 14:20 | [30 empty] | Změna od RPV. | TSO výhybek č. 1,2,3 a 4 + TSO SK č. 1 a 3 v dopravně Lipno n.Vlt. Lokální výměna kolejnic a pražců, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, oprava RK v obloucích, úprava GPK strojně, údržba BK vč. ÚT, běžná údržba žel. svršku a TV. | 10 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 23. st 4
706 |  | Z-93049 C | Vyšší Brod klášter: záhl. směr Loučovice, jeho část od km 12,301 k lichoběžníkové tabulce v km 12,406. |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 22.05.2025 | 18:40 | 04.06.2025 | 14:20 | [30 empty] | Změna od RPV. Souběh s etapou C. | Technologické vyloučení pro zajištění obratů souprav v dopravně Vyšší Brod klášter. | 10 | 5 | O | [13 empty] | Z | bar: 22. ne 1 to 23. st 4
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 |  | 93034 A | Lipka: celá bez TV, Lipka - Kubova Huť: traťová bez TV, Kubova Huť: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 77d | 01.04.2025 | 08:00 | 16.06.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | rekonstrukce mostu v km 47,811 (investice SSz), údržbové práce na železničním svršku | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 25. po 16
707 |  | 93034 B | Lenora: celá bez TV, Lenora - Volary: traťová bez TV, Volary: záhl. směr Lenora. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 77d | 01.04.2025 | 08:00 | 16.06.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. V souběhu s ROV 93034 A. | SVP + SVK v km 61,155 - 70,364; svařování, úpravy GPK, TSO žel. přejezdů (9ks), údržbové práce na železničním svršku | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 25. po 16
707 |  | 93034 D | Kubova Huť - Lenora: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 77d | 01.04.2025 | 08:00 | 16.06.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | SVP a SVK v km 54,600- 57,500, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování termitem do BL, úprava GPK strojně, výměna upevňovadel | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | N | bar: 22. ne 1 to 25. po 16
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 |  | Z-93060 B | Temelín - Týn nad Vltavou: traťová bez TV, Týn nad Vltavou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 7d | 24.06.2025 | 07:00 | 30.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | TSO výhybek č. 1, 2 včetně přípojných polí v ŽST Týn nad Vltavou, svařování do BK, úprava GPK strojně, výměna def. vadných kolejnic, úpravy GPK strojně, OVP v km 18,800-20,800 | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 26. út 24 to 27. po 30
708 |  | Z-93060 A | Číčenice - Temelín: traťová bez TV, Záboří u Číčenic: celá bez TV, Temelín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4x8h | 24.06.2025 | 07:00 | 27.06.2025 | 15:00 | 26. út 24: 8; 26. st 25: 8; 26. čt 26: 8; 26. pá 27: 8 | V souběhu s ROV 93060 B. | výměna def. vadných kolejnic, úpravy GPK strojně, běžná údržba žel. svršku, výměna panelů a upevňovadel u žel. přejezdů P1523 v km 10,175; P1524 v km 10,425; P1525 v km 11,337 a P1526 v km 12,156 | 10 | 6 | O
708 |  | Z-93060 A1 | Číčenice - Temelín: traťová bez TV, Záboří u Číčenic: celá bez TV, Temelín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 30.06.2025 | 07:00 | 30.06.2025 | 14:00 | 27. po 30: 7 | V souběhu s ROV 93060 B. | výměna def. vadných kolejnic, úpravy GPK strojně, běžná údržba žel. svršku, výměna panelů a upevňovadel u žel. přejezdů P1523 v km 10,175; P1524 v km 10,425; P1525 v km 11,337 a P1526 v km 12,156 | 10 | 6 | O
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 |  | Z-95004 A | Blovice - Nezvěstice: zab. zař.: traťové. Nezvěstice: zab. zař.: staniční. Nezvěstice - Starý Plzenec: zab. zař.: traťové. | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 03.06.2025 | 23:30 | 04.06.2025 | 04:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna SW v dopravně Nezvěstice | 9 | 6 | I | [13 empty] | N | bar: 23. út 3 to 23. st 4
709 |  | Z-93065 A | Zliv - Dívčice: 1.,2. + TV, Dívčice: celá + TV, Dívčice - Číčenice: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x4h | 08.06.2025 | 23:40 | 11.06.2025 | 03:30 | [31 empty] | komplexní údržba TV a osvětlení v ŽST Dívčice | 10 | 6 | O | bar: 23. ne 8 to 24. st 11
709 |  | Z-93065 B | Dívčice - Číčenice: 1.,2. + TV, Číčenice: celá + TV, Číčenice - Protivín: traťová bez TV, Číčenice - Protivín: traťová jen TV, v části od úrovně vjezdového návěstidla S dopravny Číčenice k děliči TV č. 1 v NP Milenovice v km 244,720 – 244,820 | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x4h | 15.06.2025 | 23:40 | 18.06.2025 | 03:30 | [31 empty] | komplexní údržba TV a osvětlení v ŽST Číčenice | 10 | 6 | O | bar: 24. ne 15 to 25. st 18
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
710 |  | Z-93082 A | Janovice nad Úhlavou výhybka č. 8 - Pocinovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x8h | 23.06.2025 | 07:30 | 27.06.2025 | 15:00 | 26. po 23: 8; 26. út 24: 8; 26. st 25: 8; 26. čt 26: 8; 26. pá 27: 8 |  | oprava GPK, výměna pražců, odstranění vegetace | 9 | 6 | O
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | Z-93080 A | Nýrsko - Zelená Lhota: traťová bez TV, Zelená Lhota: celá bez TV, Zelená Lhota - Hamry-Hojsova Stráž: traťová bez TV, Hamry-Hojsova Stráž: celá bez TV, Hamry-Hojsova Stráž - Špičák: traťová bez TV, Špičák: celá bez TV, Špičák - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 04.06.2025 | 07:00 | 05.06.2025 | 14:50 | [30 empty] | Nad RPV. PJ 50 km/h 1000 m 7 dní po výluce | oprava GPK, zřízení BK, svařování, odstranění DVK,oprava přejezdu v km 2,891 (P825), oprava GPK, výměna pražců a kolejnic, pokládka nového asfaltového povrchu | 9 | 6 | O | [13 empty] | N | bar: 23. st 4 to 23. čt 5
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93041 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 272d | 17.03.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
712 |  | 93037 A | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 04.06.2025 | - | 25.06.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase od 09:45 do 10:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | 9 | 6 | I | [13 empty] | N | bar: 23. st 4; 24. st 11; 25. st 18; 26. st 25
712 |  | 93037 A1 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 04.06.2025 | - | 25.06.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase od 11:45 do 12:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | 9 | 6 | I | [13 empty] | N | bar: 23. st 4; 24. st 11; 25. st 18; 26. st 25
712 |  | 93037 A2 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 04.06.2025 | - | 25.06.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase od 13:45 do 14:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | 9 | 6 | I | [13 empty] | N | bar: 23. st 4; 24. st 11; 25. st 18; 26. st 25
712 |  | 93037 A3 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 04.06.2025 | - | 25.06.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase od 17:45 do 18:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | 9 | 6 | I | [13 empty] | N | bar: 23. st 4; 24. st 11; 25. st 18; 26. st 25
712 |  | 93037 A4 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 04.06.2025 | - | 25.06.2025 | - | [30 empty] | Nad RPV. v čase od 19:45 do 20:15 - 1 x 25 minut operativně 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | 9 | 6 | I | [13 empty] | N | bar: 23. st 4; 24. st 11; 25. st 18; 26. st 25
712 |  | Z-93081 A | Nýřany - Heřmanova Huť: traťová bez TV, Heřmanova Huť: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x6h | 09.06.2025 | 08:30 | 13.06.2025 | 14:30 | 24. po 9: 6; 24. út 10: 6; 24. st 11: 6; 24. čt 12: 6; 24. pá 13: 6 |  | oprava GPK, výměna pražců, odstranění vegetace | 9 | 6 | O
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 95002 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 12.06.2025 | 23:25 | 13.06.2025 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | bar: 24. čt 12 to 24. pá 13
713 |  | 93007 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 4x5h | 16.06.2025 | 23:25 | 20.06.2025 | 04:15 | 25. po 16: (; 25. út 17: )(; 25. st 18: )(; 25. čt 19: )(; 25. pá 20: ) |  | měření parametrů GPK | 9 | 6 | O
713 |  | 93007 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 24.06.2025 | 23:25 | 25.06.2025 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | bar: 26. út 24 to 26. st 25
713 |  | 93007 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 25.06.2025 | 23:25 | 26.06.2025 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | bar: 26. st 25 to 26. čt 26
713 |  | 95002 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 26.06.2025 | 23:25 | 27.06.2025 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | bar: 26. čt 26 to 26. pá 27
713 |  | 93008 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | Z-93073 A | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 19d | 19.05.2025 | 07:00 | 06.06.2025 | 18:00 | [31 empty] | výměna kolejnic v km 19,500 - 23,500, zřízení BK, oprava GPK, výměna DVK, odstranění vegetace, podbití; aktivace PZS v km 17,454 (P1243) | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 23. pá 6
714 |  | Z-93070 A | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, Trpísty - Bezdružice: traťová bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 19.05.2025 | 07:00 | 02.06.2025 | 15:00 | [30 empty] | Změna od RPV. PJ 30 km/h v délce 1000 m 7 dní po ukončení výluky | rekonstrukce PZS v km 7,017 (P424 ) - výstavba PZS se závor., úpravy odvodnění v místě PZS, práce na žel. svršku a spodku, oprava výh. č.1 v dopravně Trpísty, úprava propustku km 7,015; prohlídka mostu v km 1,500 (MIJ) | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 23. po 2
714 |  | Z-95004 B | Příkosice - Nezvěstice: zab. zař.: PZZ v km 17,454 (P1243). |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 06.06.2025 | 08:00 | 06.06.2025 | 18:00 | 23. pá 6: 10 | Nad RPV. | aktivace PZS v km 17,454 (P1243) | 9 | 6 | I | [13 empty] | N
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 |  | Z-63118 A | Liteň: záhl. směr Všeradice. Liteň - Všeradice: traťová bez TV, Všeradice: celá bez TV, Všeradice - Hostomice pod Brdy: traťová bez TV, Hostomice pod Brdy: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 60d | 22.04.2025 | 08:00 | 20.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | výměna pražců, výměna kolejnic, svařování, čištění štěrkového lože, podbíjení, čištění odvodnění, BK, oprava přejezdů | 15 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 25. pá 20
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
717 |  | 93071 A | Domažlice odb.v.401 - Klenčí pod Čerchovem: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 02.05.2025 | 08:00 | 10.06.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. PJ 30 km/h 500 m 7 dní po ukončení výluky | oprava mostu v km 20,691; oprava GPK, výměna pražců a kolejnic, odstranění vegetace | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 22. ne 1 to 24. út 10
717 |  | Z-93071 B | Poběžovice: záhl. a zhl. směr Hostouň, od námezníků výhybek č. 13, 14 a 15 k návěstidlu S. Poběžovice - Hostouň: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, Hostouň - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 11.06.2025 | 07:20 | 20.06.2025 | 15:20 | [30 empty] | Změna od RPV. | oprava výhybek č. 13 a 14 v dopravně Poběžovice, oprava GPK, výměna pražců a kolejnic, odstranění vegetace | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  | Z | bar: 24. st 11 to 25. pá 20
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95003 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.06.2025 | 07:00 | 02.06.2025 | 13:00 | 23. po 2: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd K1 - K9 | 9 | 6 | O
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 93036 A | Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 120d | 03.03.2025 | 08:20 | 30.06.2025 | 16:40 | [30 empty] | PJ 50 km/h v délce 142 m v km 420,838 - 420,980 po ukončení výluky od 30.6.do 13.7.2025. | zvýšení stability svahů náspů v km 420,838 - 422,682; sanace přechodových oblastí mostu v km 420,914 | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 22. ne 1 to 27. po 30
720 |  | Z-93072 G | Kozolupy: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Plzeň-Křimice, část od návěstidla 1L námezníku výhybky č. 6 . Kozolupy - Plzeň-Křimice: 1 bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 01.06.2025 | 07:00 | 01.06.2025 | 13:00 | 22. ne 1: 6 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93072 H | Kozolupy: výh.: kolejová spojka 1/2, od hrotu jazyka výměny č. 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 2 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Kozolupy - Plzeň-Křimice, ze směru Kozolupy. | X | S | X |  |  |  | D | 6h | 01.06.2025 | - | 01.06.2025 | - | [30 empty] | v čase od 7:00 do 13:00 h., operativně 20 minut | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 22. ne 1
720 |  | Z-93072 H1 | Kozolupy: výh.: kolejová spojka 1/2, od hrotu jazyka výměny č. 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 2 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Kozolupy - Plzeň-Křimice, ze směru Kozolupy. | X | S | X |  |  |  | D | 6h | 01.06.2025 | - | 01.06.2025 | - | [30 empty] | v čase od 7:00 do 13:00 h., operativně 20 minut | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 22. ne 1
720 |  | Z-93072 I | Kozolupy: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Pňovany, část od návěstidla 1S k námezníku výhybky č. 12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Pňovany - Kozolupy, ze směru Kozolupy. Kozolupy: 1.,1a bez TV, Kozolupy: výh.: 9, část od hrotu jazyka výhybky č. 9 k námezníku výhybky č. 9 |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 01.06.2025 | 13:15 | 01.06.2025 | 17:15 | 22. ne 1: 4 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93072 J | Kozolupy: výh.: kolejová spojka 11/12, od hrotu jazyka výměny č. 11 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 12 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Kozolupy - Pňovany, ze směru Kozolupy. | X | S | X |  |  |  | D | 4h | 01.06.2025 | - | 01.06.2025 | - | [30 empty] | v čase od 13:15 do 17:15 h., operativně 20 minut | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 22. ne 1
720 |  | Z-93072 J1 | Kozolupy: výh.: kolejová spojka 11/12, od hrotu jazyka výměny č. 11 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 12 z vedlejšího směru Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Kozolupy - Pňovany, ze směru Kozolupy. | X | S | X |  |  |  | D | 4h | 01.06.2025 | - | 01.06.2025 | - | [30 empty] | v čase od 13:15 do 17:15 h., operativně 20 minut | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 22. ne 1
720 |  | Z-93083 C | Chodová Planá: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | D | 2x11h | 16.06.2025 | 07:00 | 17.06.2025 | 18:00 | 25. po 16: 11; 25. út 17: 11 | V souběhu s ROV 93036 A. | výměna LIS | 9 | 6 | O
720 |  | Z-93083 A | Planá u Mariánských Lázní: zhl. směr Chodová Planá, část od hrotu jazyka výhybky č. 24 k námezníku výhybky č. 25. Planá u Mariánských Lázní: 5.,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 18.06.2025 | 23:40 | 19.06.2025 | 05:40 | [31 empty] | výměna LIS | 9 | 6 | O | bar: 25. st 18 to 25. čt 19
720 |  | Z-93083 B | Planá u Mariánských Lázní: zhl. směr Brod, část od hrotu jazyka výhybky č. 4 k námezníku výhybky č. 4. Planá u Mariánských Lázní: 5. bez TV, Planá u Mariánských Lázní: 5.,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 6h | 19.06.2025 | 23:40 | 20.06.2025 | 05:40 | [31 empty] | výměna LIS | 9 | 6 | O | bar: 25. čt 19 to 25. pá 20