## List 1
Filtr: Schvalovatel 2 | [5 empty] | Datum a čas vytvoření: 18. 2. 2025 6:07 hod.
Výluky nad rámec RPV - 6/2025
VR | ROV | úsek TK, žst. SK | Datum | čas | účel | poznámka
304 | Z-23195 A | Hulín - Kroměříž, traťová bez TV, Hulín, 5.,7.,7a,7b,13a,15.,15a,15b,17. jen TV, záhl. a zhl. směr Kroměříž od náv. S13a, S15, S17 po náv. KL. | 23.06.2025-27.06.2025 | 07:45-N-11:00 | Oprava TK, oprava přejezdů v km 13,608 (P7247),v km 13,945 (P7248),v km 14,776 (P7250) Oprava staniční koleje č.15a, výhybek č.2, 10, 13 a 15, odstranění defektoskopických vad | Nad RPV. ZP+ND.
306 | Z-23186 B | Štramberk - Veřovice, traťová bez TV, | 27.06.2025-N-30.06.2025 | 07:30-N-16:00 | výměna kolejnic | Změna od RPV. v RPV 1.- 14. 4. 2025 14N, přesun termínu, využití 4N ZP+ND.
307 | Z-23193 A | Opava východ - Odb Moravice, traťová bez TV, Odb Moravice, celá bez TV, Odb Moravice - Hradec nad Moravicí, traťová bez TV, Hradec nad Moravicí, celá bez TV, Odb Moravice - Svobodné Heřmanice, traťová bez TV, Mladecko, celá bez TV, Svobodné Heřmanice, celá bez TV, | 02.06.2025-N-06.06.2025 | 07:20-N-17:00 | úprava GPK a výměna kolejnic, odstranění vegetace | Nad RPV. ZP+ND.
308 | Z-23214 A | Horní Lideč - Horní Lideč st.hr., 1. bez TV, Horní Lideč - Horní Lideč st.hr., 1. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 401 v km 22,834 | 03.06.2025-N-11.06.2025 | 08:10-N-17:00 | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů. | Nad RPV. ND.
308 | Z-23214 B | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč, 2. bez TV, Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč, 2. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 402 v km 22,834 | 17.06.2025-N-25.06.2025 | 08:10-N-17:00 | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů. | Nad RPV. ND.
311 | 23127 B1 | Hanušovice, 104.,105. bez TV, záhl. a zhl. směr Staré Město pod Sněžníkem, Podlesí - od hrotu jazyka výh. 2 po návěstidlo ML, DL. | 23.06.2025-N-26.06.2025 | 07:00-N-18:00 | - úprava průjezdného průřezu - odstranění závad žel. Svršku - následné podbití úseků zasažených povodní - čištění skal | Nad RPV. ZP+ND.
313 | Z-23202 A | Senice na Hané, záhl. směr Příkazy. Senice na Hané - Příkazy, traťová bez TV, Příkazy, celá bez TV, Příkazy - Horka nad Moravou, traťová bez TV, Horka nad Moravou, celá bez TV, Horka nad Moravou - Olomouc-Řepčín, traťová bez TV, Olomouc-Řepčín, celá bez TV, Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice, traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice, celá bez TV, | 30.06.2025-N-31.08.2025 | 07:00-N-17:00 | Výstavba PZS v km 5,420 (P7614) a v km 12,594 (P7626), rekonstrukce žel.zastávky Skrbeň, oprava tramvajového křížení v km 4,064; oprava SK 1 v dopravně Příkazy – výměna kolejového roštu se svařením do BK, oprava GPK, výměna pražců a defektoskopicky v | Změna od RPV. v RPV Senice na Hané - Olomouc hl.n. - úprava rozsahu vyloučení ZP+ND.