## List 1
Filtr: Schvalovatel 3 | [5 empty] | Datum a čas vytvoření: 19. 2. 2025 16:19 hod.
Výluky nad rámec RPV - 6/2025
VR | ROV | úsek TK, žst. SK | Datum | čas | účel | poznámka
320 | 33039 C1 | Lanžhot - Lanžhot st.hr., část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr., 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po NP1 v km 74,086 | 14.06.2025-15.06.2025 | 07:15 - 16:45 | modernizační práce na straně ŽSR | Nad RPV. ZP+ND.
320 | Z-33055 A | Brno hl.n. přednádraží, 1a,1b,1c bez TV, výh.: 4, Brno hl.n. přednádraží, zhl. severní koleje 1c, od námezníku výhybky 14b po námezník výhybky č.15. Brno hl.n. přednádraží, 1d bez TV, její část od námezníku výhybky č.15 po návěstidlo Lc1d Brno hl.n. přednádraží, 3c bez TV, její část od námezníku výhybky č.15 po návěstidlo Se24 Brno hl.n. přednádraží, 1a,1b,1c,1d jen TV, | 01.06.2025-29.08.2025 | 08:30 - 17:30 | oprava mostu v km 142,475 pod kolejí 1c, odstranění mostního provizoria, provedení vodotěsné izolace pod kolejí 1c a výstužných žeber v klenbě v konstrukci mostu | Změna od RPV. V RP 1.7. - 29.82025 - prodlouženo o 30 dní - zvýšená náročnost opravných prací NVÚ+VNJŘ. PJ ve SK 2c a 3b v km 142,400 - 142,550 (150 metrů) = 20 km/h Brno hl. n. most km 142,475 (Svratka)
322 | Z-33116 B | Moravské Budějovice, 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 20 Moravské Budějovice, 8. bez TV, Moravské Budějovice, výh.: 14a/b, | 02.06.2025-08.06.2025 | 07:00 - 18:00 | kompletní výměna pražců výh. č.14a/b, vytržení původní výh. č.15, odtěžení a obměna štěrkového lože, vložení nové výh. č. 15, výměna bočně ojetých kolejnic, svařování | Nad RPV.
701 | Z-93059 A | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice, traťová + TV, Doňov, celá + TV, Kardašova Řečice, celá + TV, Výh Velký Ratmírov, celá + TV, Jindřichův Hradec, záhl. a zhl. směr Výh Velký Ratmírov. Jindřichův Hradec, sudá,lichá bez TV, Jindřichův Hradec, záhl. směr Jarošov nad Nežárkou v části pouze k námezníku výhybky č. 22. Jindřichův Hradec, celá jen TV, Jarošov nad Nežárkou, celá + TV, Výh Kamenný Malíkov, celá + TV, Popelín, celá + TV, Počátky-Žirovnice, celá + TV, | 02.06.2025-16.06.2025 | 07:00 - 15:00 | Výměna pražců a kolejnic; SVK v km 12,660-12,940; TSO žel. přejezdu v km 12,846 (P6147); TSO výhybek v ŽST K. Řečice a Popelín; cyklická výměna jazyků (18ks); běžná údržba žel. svršku a TV. Rek. zab. zař. žel. přejezdu v km 46,541 (P6185). | Změna od RPV. V RP 2. - 24.6.2025 - zkráceno - snížený příděl fin. prostředků. ZP+ND. Bez vlivu na úzkorozchodné dráhy.
701 | Z-93059 B | Jindřichův Hradec, záhl. a zhl. směr Lovětín, Jindřiš a Jarošov nad Nežárkou včetně 101. a 1a staniční koleje v úseku od námezníku výhybky č. 22 do úrovně návěstidel OS, BS a S . | 10.06.2025-12.06.2025 | 07:00 - 17:00 | Údržbové práce na žel. svršku v kolejové splítce úzkorozchodné dráhy - výměna kolejnic, pražců, svařování, úpravy GPK strojně. | Změna od RPV. Reetapizace ZP+ND. Vliv na úzkorozchodné dráhy.