## List 1
Filtr: Schvalovatel 4 | [5 empty] | Datum a čas vytvoření: 19. 2. 2025 14:15 hod.
Výluky nad rámec RPV - 6/2025
VR | ROV | úsek TK, žst. SK | Datum | čas | účel | poznámka
501 | 63016 A | Kolín, 116c bez TV, kolejově včetně výhybky č. 163 vedlejším směrem Kolín, 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, napěťově od ÚO 424 v km 297,730 po ÚO 434 v km 298,700 | 02.06.2025-03.11.2025 | 07:30 - 17:30 | Výstavba podchodu. | Změna od RPV. změna termínu výluky z důvodu přeložky opt. kabelů NVÚ+ND.
501 | 63016 B | Kolín, 114.,116. bez TV, | 02.06.2025-23.06.2025 | 07:30 - 17:30 | Demontáž přístřešků. | Změna od RPV. přesun termínu výluky z důvodu přeložky opt. kabelů ND.V souběhu s výlukou 63016 A.
501 | 63016 C2 | Kolín, 112. bez TV, | 11.06.-13.06.,15.06.-17.06. | 22:50 - 05:00 | Pažení | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63116 A, B, R2 a 63007 A, P, G, I, N.
501 | 63016 R2 | Kolín, 108.,108a,110.,110a,110b,112.,112a jen TV, napěťově od ÚO 423 v km 297,790 po ÚO 433 v km 298,700 | 11.06.-13.06.,15.06.-17.06. | 22:50 - 05:00 | Pažení | Nad RPV. LNT+ND.V souběhu s výlukou 63116 A, B, C2 a 63007 A, P, G, I, N. LNT jen ve směru na V.Osek.
505 | Z-53117 A | Choceň - Újezd u Chocně, traťová + TV, Újezd u Chocně, celá + TV, Újezd u Chocně - Čermná nad Orlicí, traťová + TV, Čermná nad Orlicí, celá + TV, Čermná nad Orlicí - Borohrádek, traťová + TV, Borohrádek, celá + TV, Borohrádek - Týniště nad Orlicí, traťová + TV, Týniště nad Orlicí, záhl. TK směr Borohrádek, jeho část od návěstidla BL po návěstidlo Se2. | 17.06.2025-19.06.2025 | 07:30 - 14:30 | cyklická výměna jazyků: - Běstovice: výhybka č. 1 - Újezd u Chocně: výhybka č. 1, 3 - Čermná nad Orlicí: výhybka č. 1, 2 - Borohrádek: výhybka č. 1 | Nad RPV. ZP+ND.
505 | Z-53102 D | Týniště nad Orlicí, 1.,2.,2b jen TV, záhl. a zhl. TK směr Častolovice včetně části staniční koleje č. 1 od návěstidla Se3 po návěstidlo S1. | 22.06. | 09:10 - 10:10 | Vložení izolace do TV pro budování propustků. | Nad RPV. ZP+NVÚ.V souběhu s výlukou 53102 H, K. Zastavený provoz směr Častolovice.
505 | Z-53102 E | Týniště nad Orlicí, 9.,9a,11.,13.,15.,15a,201.201a,202. bez TV, výh.: č. 12, 202ab, Týniště nad Orlicí, zhl. TK směr Borohrádek, jeho část od námezníku výhybek č. 201 a 202a po námezník výhybky č. 4. Týniště nad Orlicí, zhl. střední jeho část od námezníku výhybek č. 11b a 14 po námezníky výhybek č. 4 a 8. | 02.06.2025-12.06.2025 | 07:00 - 19:00 | Zrušení kolejiště koejí 9.,9a,11.,13.,15.,15a,201,201a, 202. | Nad RPV.
505 | Z-53102 F | Týniště nad Orlicí, 13.,201.,201a,202. bez TV, 3.,5.,9.,9a,11.,15.,17.,21. jen TV, | 04.06.2025-08.06.2025 | 07:00 - 19:00 | Snesení TV nad kolejemi 9.,9a,11.,15. | Nad RPV. NVÚ.V souběhu s výlukou 53102 E.
505 | Z-53102 G | Týniště nad Orlicí, 101.,102. bez TV, zhl. TK směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 47 po námezník výhybky č. 48. | 09.06.2025-12.06.2025 | 07:00 - 19:00 | Trhání koleje č. 101, 102; trhání výhybky č. 48. | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53102 E.
505 | Z-53102 H | Týniště nad Orlicí, 16. bez TV, její část od návěstidla S16 po návěstidlo L16 Týniště nad Orlicí, 18. bez TV, její část od návěstidla S18 po návěstidlo L18 Týniště nad Orlicí, 16.,18.,20. jen TV, | 21.06.2025-04.08.2025 | 07:00 - 19:00 | Odstavení mechanizace; překládání pražců pro pokládku. | Nad RPV. NVÚ.
505 | Z-53102 K | Týniště nad Orlicí, 10.,12.,14. bez TV, 10. SK, její část od návěstidla L10 po návěstidlo S10; 12. SK, její část od návěstidla L12 po návěstidlo S12; 14. SK, její část od návěstidla L14 po návěstidlo S14 Týniště nad Orlicí, 4a,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14. jen TV, | 22.06.-27.06. | 07:15 - 19:00 | Betonování patek TV. | Nad RPV. NVÚ.V souběhu s výlukou 53102 H.
513 | Z-53102 J | Častolovice, 4.,6. bez TV, výh.: č. 5 v přímém směru, její část od hrotu výhybky č. 8 po návěstidlo L3 Častolovice, 4a bez TV, její část od návěstidla Se3 po námezník výhybky č. 5 Častolovice, výh.: č. 8 v přímém směru, | 17.06.2025-21.06.2025 | 07:30 - 18:00 | Betonování patek TV. | Nad RPV. ND.
513 | 53103 A | Rychnov nad Kněžnou - Solnice, traťová bez TV, | 01.06.,08.06.,15.06. | 06:00 - 19:00 | Rozvoz materiálu; sypání štěrků. | Nad RPV. ZP.Není možná obsluha vlečky č. 4254 "Preymesser Lipovka".
513 | 53103 A1 | Rychnov nad Kněžnou - Solnice, traťová bez TV, | 02.06.-07.06.,09.06.-14.06.,16.06.-19.06. | 22:55 - 03:55 | Rozvoz materiálu; sypání štěrků. | Nad RPV. ZP.Není možná obsluha vlečky č. 4254 "Preymesser Lipovka".