## List 1
Filtr: Schvalovatel 5 | [5 empty] | Datum a čas vytvoření: 17. 2. 2025 11:48 hod.
Výluky nad rámec RPV - 6/2025
VR | ROV | úsek TK, žst. SK | Datum | čas | účel | poznámka
524 | 63013 G7 | Praha-Horní Počernice - Mstětice, 1. + TV, napěťově část záhlaví a zhlaví směr Praha-Horní Počernice od vložené izolace u TP 59N cca v km 14,330 po ÚO 411 v km 14,635 Mstětice, záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od hrotu výh. č. 14 po náv. 1S. | 04.06. | 09:00 - 18:00 | mt systému TV lichých kolejí | Změna od RPV. původně 17.5.2025-vliv překročení výluky 63013 A VNJŘ.Souběh s etapou C.
524 | 63013 G7 | Praha-Horní Počernice - Mstětice, 1. + TV, napěťově část záhlaví a zhlaví směr Praha-Horní Počernice od vložené izolace u TP 59N cca v km 14,330 po ÚO 411 v km 14,635 Mstětice, záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od hrotu výh. č. 14 po náv. 1S. | 05.06. | 09:00 - 18:00 | mt systému TV lichých kolejí | Změna od RPV. původně 18.5.2025-vliv překročení výluky 63013 A VNJŘ.Souběh s etapou C.
524 | 63013 G | Praha-Horní Počernice - Mstětice, 1. + TV, napěťově část záhlaví a zhlaví směr Praha-Horní Počernice od vložené izolace u TP 59N cca v km 14,330 po ÚO 411 v km 14,635 Mstětice, záhl. a zhl. směr Praha-Horní Počernice od hrotu výh. č. 14 po náv. 1S. | 06.06.2025-09.06.2025 | 09:00 - 18:00 | montáž sys. 1.2 | Změna od RPV. původně 19.-N-23.5.2025-vliv překročení výluky 63013 A VNJŘ.Souběh s etapou C.
524 | 63013 F | Mstětice - Odb Záluží, 1. + TV, napěťově záhlaví a zhlaví směr Odb. Záluží od zakotvení na TP č. 9N cca v km 13,050 po ÚO 401 v km 12,905 Mstětice, záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 1 po náv. 1L. | 10.06.2025-13.06.2025 | 09:00 - 18:00 | montáž sys. 1.1 + ZV | Změna od RPV. původně 20.-N-29.5.2025-vliv překročení výluky 63013 A VNJŘ.
524 | Z-63090 G | Praha-Horní Počernice - Výh Skály, 1.,2. + TV, | 06.06.2025-09.06.2025 | 20:40 - 04:20 | výměna odvodňovacích poklopů | Nad RPV. ZP+ND.Souběh s etapami B, C.
524 | Z-63090 H | Praha-Horní Počernice, celá + TV, | 06.06.2025-09.06.2025 | 20:40 - 04:20 | výměna odvodňovacích poklopů | Nad RPV. ZP+ND.
524 | Z-63090 B | Čelákovice, 4.,6. bez TV, Čelákovice, zhl. směr Brandýs nad Labem a Mochov od námezníku výh. č. 15 a 16 po hroty výh. č. 20 a náv. Se15. | 05.06.2025-10.06.2025 | 08:00 - 18:00 | úprava a demontáž ploch, vkládání nosníků | Nad RPV. ZP+ND.
524 | Z-63090 C | Čelákovice, 0.,1.,2.,3. + TV, Čelákovice, záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 8 a 11 a hrotů výh. č. 9 po námezník výh. č. 16 a náv. 1S a 2S. | 06.06.2025-09.06.2025 | 20:40 - 04:20 | vkládání nosníků na pilíře | Nad RPV. ZP+ND.Souběh s etapou B.
524 | Z-63090 D | Čelákovice - Odb Záluží, 1.,2. + TV, | 06.06.2025-09.06.2025 | 20:40 - 04:20 | vkládání nosníků na pilíře | Nad RPV. ZP+ND.
524 | Z-63090 E | Čelákovice, celá jen TV, | 06.06.2025-09.06.2025 | 20:40 - 04:20 | vkládání nosníků na pilíře | Nad RPV.
524 | Z-63090 F | Čelákovice - Lysá nad Labem, Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Čelákovice - Odb Balabenka, Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Vysočany - Praha-Libeň, Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. | 06.06.2025-09.06.2025 | 20:40 - 04:20 | vkládání nosníků na pilíře | Nad RPV. E.
524 | Z-63150 F | Lysá nad Labem - Odb Káraný, 1. + TV, Lysá nad Labem, záhl. 1.traťové koleje směr Odb Káraný. | 14.06.2025-17.06.2025 | 08:00 - 19:00 | Výměna betonových pražců, upevňovadel, podložek, doplnění štěrkového lože, podbití. | Nad RPV. VNJŘ.
524 | Z-63150 E | Lysá nad Labem - Milovice, traťová bez TV, Lysá nad Labem, záhl. a zhl. traťové koleje směr Milovice, část od návěstidla Se16 po návěstidlo ML. | 07.06.2025-08.06.2025 | 07:00 - 19:00 | Výměna podložek, výměna a doplnění upevňovadel, podbití. | Nad RPV. ZP+ND.
525 | 63017 E2 | Praha-Smíchov, 1A bez TV, od náv. Se54 po náv L1 Praha-Smíchov, zhl. střední od námezníku výh. č. 51 po náv. Se54. | 10.06.-18.06. | 21:00 - 04:20 | stavba TB | Nad RPV. Souběh s etapami M2, N2.
525 | 63017 I2 | Praha-Smíchov - Odb Závodiště, 2. bez TV, Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. 2S po náv. L2 (včetně části SK 2A). | 10.06.-18.06. | 21:00 - 04:20 | stavba TB | Nad RPV. Souběh s etapou O2.
525 | 63017 L2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad, 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad, 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad, záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | 10.06.-14.06.,15.06.-18.06. | 21:00 - 04:20 | stavba TB | Nad RPV. ZP+ND.Souběh s etapou A.
525 | 63017 M2 | Praha-Smíchov, 9.,9A bez TV, od náv. S9 po náv. L9 včetně zhlaví mezi SK9A a SK9 Praha-Smíchov, 11.,13.,15. bez TV, od zarážedel kusých SK13 a SK15 po náv. L9, L11, L13, L15 (včetně zhlaví mezi SK 13 a SK11) | 10.06.-18.06. | 21:00 - 04:20 | stavba TB | Nad RPV. Souběh s etapami E2, N2.
525 | 63017 N2 | Praha-Smíchov, 3.,5.,7.,7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK3 | 10.06.-18.06. | 21:00 - 04:20 | stavba TB | Nad RPV. Souběh s etapami E2, M2.
525 | 63017 O2 | Odb Závodiště - Praha-Smíchov, 1. bez TV, Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. SR a od náv. Se30 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9, L11, L13, L15 (včetně SK 1B a včetně částí SK 1A, 3, 5, 7A, 9A, 11, 13, 15). | 10.06.-18.06. | 21:00 - 04:20 | stavba TB | Nad RPV. ZP+ND.Souběh s etapou I2.
525 | 63017 R2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad, 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad, 501a jen TV, | 10.06.-14.06.,15.06.-18.06. | 21:00 - 04:20 | stavba TB | Nad RPV. Souběh s etapou L2.
525 | 63017 S2 | Praha-Smíchov, 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, | 10.06.-18.06. | 21:00 - 04:20 | stavba TB | Nad RPV. Souběh s etapou T2.
525 | 63017 T2 | Praha-Smíchov, 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, | 10.06.-18.06. | 21:00 - 04:20 | stavba TB | Nad RPV. LNT.Souběh s etapou S2.
525 | 63017 V2 | Praha-Smíchov, 2A jen TV, napěťově její část od vložené izolace v TV cca nad námezníkem výh. č. 69 a od ÚD 16 po ÚO 412 v km 1,677 | 10.06.-18.06. | 21:00 - 04:20 | stavba TB | Nad RPV.
525 | 63017 G3 | Praha-Smíchov, 4.,4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4) | 10.06.-18.06. | 22:00 - 04:20 | stavba TB | Nad RPV.
525 | 63017 J3 | Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námezník výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se36. | 10.06.-18.06. | 22:00 - 04:20 | stavba TB | Nad RPV. ZP+ND.
525 | 63017 L2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad, 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad, 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad, záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | 14.06.-15.06. | 21:00 - 04:20 | vložení MP | Nad RPV. ZP+ND.Souběh s etapou A.
525 | 63017 R2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad, 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad, 501a jen TV, | 14.06.-15.06. | 21:00 - 04:20 | vložení MP | Nad RPV. Souběh s etapou L2.
525 | 63017 L2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad, 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad, 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad, záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov, záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | 24.06.-26.06. | 21:00 - 04:20 | mnt nosníků | Nad RPV. ZP+ND.Souběh s etapou A.
525 | 63017 R2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad, 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad, 501a jen TV, | 24.06.-26.06. | 21:00 - 04:20 | mnt nosníků | Nad RPV. Souběh s etapou L2.
525 | 63017 S2 | Praha-Smíchov, 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, | 24.06.-26.06. | 21:00 - 04:20 | mnt nosníků | Nad RPV. Souběh s etapou T2.
525 | 63017 T2 | Praha-Smíchov, 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, | 24.06.-26.06. | 21:00 - 04:20 | mnt nosníků | Nad RPV. LNT.Souběh s etapou S2.
525 | 63009 C | Praha-Smíchov, záhl. směr Výh. Prokopské údolí od náv. SH po náv. Se8. | 28.06.2025-03.07.2025 | 08:00 - 18:00 | stavba TZ | Nad RPV. ZP+ND.Souběh s ROV 63017 G7.
525 | 63017 G | Praha-Smíchov, 4.,4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4) | 28.06.2025-03.07.2025 | 08:00 - 18:00 | odsun SK 4 | Nad RPV. Souběh s ROV 63009 C.
525 | 63017 D8 | Praha-Smíchov, 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,610 po náv. VL1 Praha-Smíchov, zhl. střední od náv. VL1 po námezník výh. č. 51 . | 29.06.2025-13.12.2025 | 08:00 - 24:00 | odsun SK | Nad RPV.
525 | 63017 E1 | Praha-Smíchov, 1A bez TV, od náv. Se54 po náv L1 Praha-Smíchov, zhl. střední od námezníku výh. č. 51 po náv. Se54. | 29.06.-30.06. | 08:00 - 18:00 | dmt SK1 | Nad RPV.
528 | 63009 B3 | Praha-Smíchov společné nádraží, 1s,3s,5s,90. bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží, záhl. a zhl. směr Praha-Žvahov od náv. ZS a od námezníku výh. č. 126 po hroty výh. č. 119 a po námezníky výh. č. 122 a výh. č. 124. Praha-Smíchov společné nádraží - Praha-Žvahov, traťová bez TV, | 10.06.-18.06. | 22:00 - 04:20 | stavba TB | Nad RPV. ZP+ND.
532 | Z-63090 A | Čelákovice - Brandýs nad Labem, část traťové koleje bez TV, od náv. BS dopravny Čelákovice do km 7,150; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Čelákovice - Brandýs nad Labem Čelákovice, záhl. a zhl. směr Brandýs nad Labem od hrotů výh. č. 20 po náv. BS a výkolejku TVk1. | 05.06.2025-10.06.2025 | 08:00 - 18:00 | úprava a demontář ploch, vkládání nosníků | Nad RPV. ZP+ND.
702 | Z-93045 A | Tábor odb. výh.č.35 - Božejovice, traťová bez TV, Balkova Lhota, celá bez TV, | 02.06.2025-13.06.2025 | 08:10 - 16:00 | TSO výhybek č. 1, 2 ,3, 8, 9, 10 a 11 vč. přípojných polí. Úprava parametrů GPK, seřízení stavěcího zařízení výhybek. Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování kolejnic, úprava GPK strojně. | Změna od RPV. původně plánováno v 09/2025; změna termínu na základě posunuté výluky pro inv. akci SSz dle ROV 93058 Tábor - Bechyně. ZP+ND.