## List 1
Filtr: Schvalovatel 6 | [5 empty] | Datum a čas vytvoření: 18. 2. 2025 9:26 hod.
Výluky nad rámec RPV - 6/2025
VR | ROV | úsek TK, žst. SK | Datum | čas | účel | poznámka
521 | 63005 C3 | Beroun - Odb Lom, 1. bez TV, Beroun, 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom, záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | 01.06.-01.07. | 23:20 - 04:30 | návoz a odvoz materiálu | Nad RPV. ZP+ND.V souběhu s ROV 63003 G3.
521 | 63005 E3 | Odb Lom, zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | 01.06.-01.07. | 23:20 - 04:30 | návoz a odvoz materiálu | Nad RPV. ZP+ND.
521 | 63005 S3 | Beroun - Odb Lom, 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom | 01.06.-01.07. | 23:20 - 04:30 | návoz a odvoz materiálu | Nad RPV.
521 | 63005 U3 | Odb Lom, napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom | 01.06.-01.07. | 23:20 - 04:30 | návoz a odvoz materiálu | Nad RPV.
521 | 63089 B | Karlštejn, 1. bez TV, kolejově od náv. S1 po náv. L1 Karlštejn, 5. bez TV, kolejově od náv. S5 po náv. L5 Karlštejn, zhl. směr Odb Lom od náv. L1, L3 a L5 po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). | 23.06.2025-28.06.2025 | 08:00 - 21:00 | sanace spodku | Změna od RPV. V RP pouze 1. SK v měsíci červenci. V souběhu s ROV 63005 A.
521 | 63089 R | Karlštejn, 1.,5. jen TV, | 23.06.2025-28.06.2025 | 08:00 - 21:00 | sanace spodku | Změna od RPV. V RP v měsíci červenci. NVÚ.
708 | Z-93060 B | Temelín - Týn nad Vltavou, traťová bez TV, Týn nad Vltavou, celá bez TV, | 24.06.2025-30.06.2025 | 07:00 - 17:00 | TSO výhybek č. 1, 2 včetně přípojných polí v ŽST Týn nad Vltavou, svařování do BK, úprava GPK strojně, výměna def. vadných kolejnic, úpravy GPK strojně, OVP v km 18,800-20,800 | Změna od RPV. V RP v měsících září a říjnu. ZP.
709 | Z-95004 A | Blovice - Nezvěstice, zab. zař.: traťové. Nezvěstice, zab. zař.: staniční. Nezvěstice - Starý Plzenec, zab. zař.: traťové. | 03.06.-04.06. | 23:30 - 04:00 | výměna SW v dopravně Nezvěstice | Nad RPV. ZP.
711 | Z-93080 A | Nýrsko - Zelená Lhota, traťová bez TV, Zelená Lhota, celá bez TV, Zelená Lhota - Hamry-Hojsova Stráž, traťová bez TV, Hamry-Hojsova Stráž, celá bez TV, Hamry-Hojsova Stráž - Špičák, traťová bez TV, Špičák, celá bez TV, Špičák - Železná Ruda-Alžbětín, traťová bez TV, | 04.06.2025-05.06.2025 | 07:00 - 14:50 | oprava GPK, zřízení BK, svařování, odstranění DVK,oprava přejezdu v km 2,891 (P825), oprava GPK, výměna pražců a kolejnic, pokládka nového asfaltového povrchu | Nad RPV. ZP+ND. PJ 50 km/h 1000 m 7 dní po výluce
712 | 93037 A | Plzeň-Jižní Předměstí, 501.,502. bez TV, | 04.06.,11.06.,18.06.,25.06. | 09:45 - 10:15 | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | Nad RPV. ZP.operativně 25 minut
712 | 93037 A1 | Plzeň-Jižní Předměstí, 501.,502. bez TV, | 04.06.,11.06.,18.06.,25.06. | 11:45 - 12:15 | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | Nad RPV. ZP.operativně 25 minut
712 | 93037 A2 | Plzeň-Jižní Předměstí, 501.,502. bez TV, | 04.06.,11.06.,18.06.,25.06. | 13:45 - 14:15 | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | Nad RPV. ZP.operativně 25 minut
712 | 93037 A3 | Plzeň-Jižní Předměstí, 501.,502. bez TV, | 04.06.,11.06.,18.06.,25.06. | 17:45 - 18:15 | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | Nad RPV. ZP.operativně 25 minut
712 | 93037 A4 | Plzeň-Jižní Předměstí, 501.,502. bez TV, | 04.06.,11.06.,18.06.,25.06. | 19:45 - 20:15 | zásobování stavby, odvoz suti a návoz materiálu | Nad RPV. ZP.operativně 25 minut
714 | Z-95004 B | Příkosice - Nezvěstice, zab. zař.: PZZ v km 17,454 (P1243). | 06.06. | 08:00 - 18:00 | aktivace PZS v km 17,454 (P1243) | Nad RPV.
717 | Z-93071 B | Poběžovice, záhl. a zhl. směr Hostouň, od námezníků výhybek č. 13, 14 a 15 k návěstidlu S. Poběžovice - Hostouň, traťová bez TV, Hostouň, celá bez TV, Hostouň - Bělá nad Radbuzou, traťová bez TV, | 11.06.2025-20.06.2025 | 07:20 - 15:20 | oprava výhybek č. 13 a 14 v dopravně Poběžovice, oprava GPK, výměna pražců a kolejnic, odstranění vegetace | Změna od RPV. V RP v měsíci říjnu, doplněna výluka v Poběžovicích. ZP+ND.