## List 1
Filtr: Schvalovatel 7 | [5 empty] | Datum a čas vytvoření: 18. 2. 2025 20:45 hod.
Výluky nad rámec RPV - 6/2025
VR | ROV | úsek TK, žst. SK | Datum | čas | účel | poznámka
502 | Z-63143 D | Nymburk hlavní nádraží, zhl. směr Nymburk předjízdné nádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 11a po námezník výhybky č. 24 . | 19.06.2025-22.06.2025 | 08:00 - 16:00 | Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, podbití ve spojce výhybek č. 11 - 24. | Nad RPV.
503 | Z-63150 A | Lysá nad Labem, záhl. a zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od návěstidla 2L po návěstidlo Se12. | 07.06.2025-08.06.2025 | 07:00 - 19:00 | Výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, svařování, podbití. | Nad RPV. VNJŘ.souběh A+B
503 | Z-73131 A | Děčín východ, 1.,15. bez TV, 1.,3.,15.,19.,21.,101.,101a,103.,103a,103b,105.,107.,113. jen TV, zhl. staničních kolejí č. 1, 15 směr Boletice n. L. - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 5, 209 - 4XA (výhybky č. 3XA, 4XA, 5, 209, 210). 1. a 15. SK kolejově po návěstidla L1 a Lc15, napěťově po ÚO 411 | 01.06.2025-03.06.2025 | 07:00 - 17:00 | výměna kolejnic mezi výhybkami č. 3XA a 210, výměna pražců ve výhybce č. 3XA, navaření srdcovky výhybky č. 3XA a opornice výhybky č. 210, výměna opornice a středové kolejnice výhybky č. 5, svařování | Nad RPV. NVÚ.
503 | Z-73189 A | Děčín hlavní nádraží, 103b bez TV, 103.,103b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 103, 103b v úseku mezi námezníky výhybek č. 64 - 71 (výhybky č. 64, 69, 71). napěťově mezi ÚO 411A - ÚO 421A | 02.06.2025-06.06.2025 | 07:00 - 17:00 | výměna pražců, výměna jazyka a opornice a 2x LIS ve výhybce č. 71, svařování | Nad RPV. NVÚ.
503 | Z-73153 B1 | Děčín hlavní nádraží, 10.,10a,10b,12.,12a jen TV, | 11.06.2025-02.07.2025 | 07:00 - 17:00 | oprava zastřešení nástupiště č. 4 | Nad RPV. NVÚ.
510 | Z-53096 A | Nový Bydžov, 2. bez TV, 2. SK její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 | 30.06.2025-10.07.2025 | 08:00 - 17:00 | oprava nástupiště u staniční koleje č. 2 | Změna od RPV. původně květen 2025 (změna na požadavek dopravce ČD a. s.) nelze křižovat vlaky osobní dopravy
527 | Z-75009 A | Bohušovice nad Ohří - Lovosice, zab. zař.: PZZ v km 491,448 (P2418). | 26.05.2025-26.06.2025 | 12:00 - 03:30 | demontáž konstrukce a trvalé zrušení přejezdu v km 491,448 (P2418), úprava vazeb pro trvalé zrušení přejezdu | Nad RPV.
527 | Z-73134 A | Ústí nad Labem sever, 208.,210.,212. bez TV, 206.,206a,208.,210.,212.,214. jen TV, kolejově mezi návěstidly | 30.06.2025-04.07.2025 | 07:00 - 17:00 | výměna kolejnic, strojní úprava GPK | Nad RPV. NVÚ.
527 | Z-73088 C | Ústí nad Labem sever - Povrly, 1.,2. + TV, | 24.06.-29.06. | 22:00 - 03:50 | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - demontáž nosníků | Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt). ZP+ND.
527 | Z-73088 B | Ústí nad Labem sever - Povrly, 2. + TV, | 19.06.-20.06. | 22:00 - 03:50 | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - montáž ochrany TV + montáž ochranné konstrukce pro demolici říms | Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
527 | Z-73088 A | Povrly - Ústí nad Labem sever, 1. + TV, | 18.06.-19.06. | 22:00 - 03:50 | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - montáž ochrany TV + montáž ochranné konstrukce pro demolici říms | Nad RPV. CPS (cizí právní subjekt).
539 | Z-73160 C1 | Louny, záhl. směr Radonice - část po návěstidlo Se2. Louny - Výh Radonice nad Ohří, traťová bez TV, Výh Radonice nad Ohří, celá bez TV, Výh Radonice nad Ohří - Libochovice město, traťová bez TV, | 01.06.,06.06. | 07:00 - 17:30 | dokončovací práce po opravě trati, oprava GPK, odstranění porostu | Nad RPV. ZP+ND.
539 | Z-73160 C | Louny, záhl. směr Radonice - část po návěstidlo Se2. Louny - Výh Radonice nad Ohří, traťová bez TV, Výh Radonice nad Ohří, celá bez TV, Výh Radonice nad Ohří - Libochovice město, traťová bez TV, | 02.06.2025-05.06.2025 | 07:00 - 17:30 | dokončovací práce po opravě trati, oprava GPK, odstranění porostu | Nad RPV. ZP+ND.
547 | Z-53089 A | Liberec - Mníšek u Liberce, traťová bez TV, Mníšek u Liberce, celá bez TV, Mníšek u Liberce - Raspenava, traťová bez TV, Raspenava, celá bez TV, Raspenava - Frýdlant v Čechách, traťová bez TV, Frýdlant v Čechách, celá bez TV, Frýdlant v Čechách - Višňová, traťová bez TV, Višňová, celá bez TV, Višňová - Višňová st.hr., traťová bez TV, Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem, traťová bez TV, Bílý Potok pod Smrkem, celá bez TV, Frýdlant v Čechách - Řasnice, traťová bez TV, Řasnice, celá bez TV, Řasnice - Nové Město pod Smrkem, traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem, celá bez TV, Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem, traťová bez TV, Jindřichovice pod Smrkem, celá bez TV, Liberec, záhl. TK směr Mníšek u Liberce. | 04.06.2025-23.07.2025 | 08:00 - 16:00 | propracování v žst. Mníšek U Liberce, cyklická výměna jazyků výhybek č. 103, 111, 112, 120 v žst. Liberec, souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, úprava BK, výměna upevňovadel | Změna od RPV. změna datumu a rzšíření vyloučení ZP+ND.
547 | Z-53089 B | Liberec, záhl. a zhl. TK směr Chrastava, jeho část od návěstidla HS po námezník výhybky č. 112. | 04.06.2025-23.07.2025 | 08:00 - 16:00 | cyklická výměna jazyků výhybek č. 103, 111, 112, 120 v žst. Liberec | Nad RPV. ZP+ND.v souběhu s ROV 53089 A
547 | Z-53089 C | Liberec, 8b,10b bez TV, Liberec, zhl. TK směr Chrastava, jeho část od námezníku výhybky č. 111 po návěstidlo Se31 a jeho část od námezníku výhybky č. 106b po návěstidlo Se30, výkolejku č. 9 a námezníky výhybek č. 94 a 97. | 04.06.2025-17.06.2025 | 08:00 - 16:00 | výkopy kabelových tras | Nad RPV. V souběhu s ROV 53089 A, B
547 | Z-53089 D | Liberec, zhl. TK směr Chrastava, jeho část od námezníku výhybky č. 112 po námezníky výhybek č. 103, 106, 111. | 04.06.2025-13.06.2025 | 08:00 - 16:00 | cyklická výměna jazyků výhybek č. 103, 111, 112, 120 v žst. Liberec, souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, úprava BK, výměna upevňovadel | Nad RPV. ZP.v souběhu s ROV 53089 A, B, C