## List 1
Filtr: Schvalovatel 8 | [5 empty] | Datum a čas vytvoření: 20. 2. 2025 5:38 hod.
Výluky nad rámec RPV - 6/2025
VR | ROV | úsek TK, žst. SK | Datum | čas | účel | poznámka
504 | Z-73149 E | Ústí nad Labem západ stavědlo 1, záhl. 2. traťové koleje směr Ústí n. L. jih a navazující část zhlaví po hroty jazyků výhybky č. 111a (výhybky č. 106, 111a). | 02.06.2025-05.06.2025 | 07:00 - 19:00 | výměna pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel a strojní úprava GP ve výhybce č.106 | Nad RPV.
504 | Z-73192 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 5, 3a,406b,603c jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 3a v úseku od námezníku výhybky č. 820 po hroty jazyků výhybky č. 808 (výhybky č. 810, 820). napěťově mezi ÚO 434, ÚO 444 - ÚO 453 | 06.06.2025-08.06.2025 | 07:00 - 17:00 | čištění ŠL, dotažení upevňovadel, oprava GP ve výhybce č. 810 | Nad RPV. NVÚ.
504 | Z-73196 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží, 601a,601b bez TV, 1.,601a,601b jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 1 - 601b v úseku mezi námezníky výhybek č. 75 - 85 (výhybky č. 75, 77, 81, 84, 85) v dopravně Ústí nad Labem západ vnější nádraží. kolejově 601b SK po návěstidlo Se48, napěťově mezi ÚO 461 - ÚO 471 | 16.06.2025-19.06.2025 | 07:00 - 17:00 | výměna pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel ve výhybce č.77, strojní úprava GP výhybek č. 75, 77, 81, 84, 85 | Nad RPV.
504 | Z-73196 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží, 3.,5.,7.,9.,603a,603b,605a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 3, 5 v úseku od námezníků výhybek č. 66, 67b po námezníky výhybek č. 67a a 75 (výhybky č. 66, 67ab a část výhybky 70ab). napěťově od ÚO 466 po ÚO 424 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží, 605. jen TV, | 09.06.2025-15.06.2025 | 07:00 - 17:00 | výměna pražců, čištění ŠL, dotažení upevňovadel a strojní úprava GP ve výhybce č.67ab | Nad RPV. NVÚ.
504 | Z-73191 B | Úpořiny - Ohníč, 2. + TV, | 13.06.2025-19.06.2025 | 07:30 - 17:00 | SVK | Nad RPV.
504 | Z-73191 K | Odb České Zlatníky, výh.: č. 8, | 09.06.2025-10.06.2025 | 07:00 - 16:00 | výměna ŠL a pražců | Nad RPV.
504 | Z-73193 A | Most nové nádraží odjezd, 37. bez TV, výh.: č. 24, od návěstidla S37 po námezník výhybky č. 8 | 02.06.2025-04.06.2025 | 07:00 - 17:00 | výměna pražců ve výhybce č. 24 | Nad RPV.
504 | Z-73193 B | Most nové nádraží odjezd, 38. bez TV, výh.: č. 35, od návěstidla S38 po námezník výhybky č. 3 | 05.06.2025-07.06.2025 | 07:00 - 17:00 | výměna pražců ve výhybce č. 35 | Nad RPV.
504 | Z-73193 C | Most nové nádraží odjezd, zhl. směr Most - část mezi námezníky výhybek č. 7-16. | 18.06.2025-19.06.2025 | 07:00 - 17:00 | výměna pražců ve spojce výhybek č. 7-16 | Nad RPV.
504 | 73061 G | Odb Dolní Rybník, záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Odb Dolní Rybník, napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dolní Rybník další popis: od ÚO 401 po ÚO 411 Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň, 1. + TV, | 02.06.2025-06.06.2025 | 07:30 - 17:30 | Budování základů trakčních podpěr. | Nad RPV. VNJŘ.
504 | 73061 H | Odb Chomutov město, záhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 2. Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník, 1. + TV, Odb Dolní Rybník, záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). | 09.06.2025-13.06.2025 | 07:30 - 17:30 | Budování základů trakčních podpěr. | Nad RPV. VNJŘ.
504 | 73061 H | Odb Chomutov město, záhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 2. Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník, 1. + TV, Odb Dolní Rybník, záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). | 16.06.2025-20.06.2025 | 07:30 - 17:30 | Budování základů trakčních podpěr. | Nad RPV. VNJŘ.
504 | 73061 K | Odb Vrskmaň, záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Odb Vrskmaň, napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje od ÚO P401A po ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Výh Kyjice, 1. + TV, Výh Kyjice, záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. | 02.06.-06.06. | 23:30 - 04:25 | zásobování stavby - odvoz a návoz materiálu | Nad RPV. ZP+ND.
504 | 73061 H | Odb Chomutov město, záhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 2. Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník, 1. + TV, Odb Dolní Rybník, záhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). | 23.06.2025-27.06.2025 | 07:30 - 17:30 | Budování základů trakčních podpěr. | Nad RPV. VNJŘ.
504 | 73061 C | Odb Dolní Rybník, záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Výh Kyjice, 1. + TV, Odb Vrskmaň, záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Výh Kyjice, záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. | 06.06.-07.06.,09.06.-14.06. | 23:30 - 04:25 | Zásobování stavby - odvoz a návoz materiálu. | Nad RPV. ZP+ND.
531 | Z-73202 A | Měcholupy, zhl. - část mezi námezníky výhybek č. 3 - 4 (výhybka č. 3). | 16.06.2025-24.06.2025 | 08:00 - 20:00 | výměna pražců | Nad RPV.
531 | Z-73070 A | Počerady - Obrnice, 1.,2. + TV, Obrnice, 1.,2.,4. bez TV, záhl. a zhl. kolejí č. 1, 2 směr Počerady (výhybky č. 14, 21A, 21B). Obrnice, zhl. staničních kolejí č. 1, 2 směr Most - část po námezník výhybky č. 57. Obrnice, 1a bez TV, Obrnice, celá jen TV, | 30.06.2025-17.07.2025 | 08:00 - 14:00 | TTZ D4 - SP 1 - oprava výhybek č. 14, 21A, 21B, zdopravnění koleje č. 1a, sanace žel. spodku, úpravy TV a ZZ | Změna od RPV. posun termínu - zpožděné výběrové řízení ZP+LNT+ND.
534 | Z-73183 B | Černovice u Chomutova - Křimov, traťová bez TV, Křimov, celá bez TV, Křimov - Kovářská, traťová bez TV, Kovářská, celá bez TV, Kovářská - Vejprty, traťová bez TV, | 23.06.2025-27.06.2025 | 08:00 - 17:00 | strojní oprava GPK, oprava přejezdů P1974, P1982, P1983 | Nad RPV. ZP.
534 | Z-73182 A | Kadaň předměstí - Želina, traťová bez TV, Želina, celá bez TV, Želina - Poláky, traťová bez TV, Poláky, celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně, traťová bez TV, Vilémov u Kadaně, celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr, traťová bez TV, Krásný Dvůr, celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice, traťová bez TV, Kaštice, záhl. směr Krásný Dvůr, od návěstidla VL po námezník výhybky č. 5. Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec, traťová bez TV, Kadaňský Rohozec, celá bez TV, | 16.06.2025-20.06.2025 | 07:00 - 14:00 | výměna pražců, odstranění porostu | Nad RPV. ZP.
543 | Z-73195 B | Františkovy Lázně, zhl. směr Cheb, v části od námezníku výhybky č. 1 k námezníku výhybky č. 4a. Františkovy Lázně, 1. bez TV, Františkovy Lázně, 1.,3.,3a,5.,5a jen TV, | 02.06. | 07:10 - 07:40 | rozklemování ÚD 15a | Nad RPV. NVÚ.
543 | Z-73195 A | Františkovy Lázně, 1. bez TV, část koleje od návěstidla S1 po návěstidlo L1, včetně celé vyhýbky č. 14 Františkovy Lázně, 1.,3.,3a,5.,5a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 15a (km 68,285) k ÚO 403 (km 67,250) Františkovy Lázně, ost. zař.: nástupiště u 1. staniční koleje. | 02.06.2025-04.07.2025 | 08:20 - 14:40 | pokládka nového povrchu nástupiště u 1. staniční koleje (zadláždění) a finální realizace nového zastřešení nástupiště u 1. staniční koleje | Nad RPV. NVÚ.
543 | Z-73181 A | Hazlov, zhl. střední, v části od námezníku výhybky č. 2, 3 po námezník výhybky č. 3. Hazlov, 3a,3b bez TV, | 16.06.2025-20.06.2025 | 07:00 - 14:00 | SVP ve výhybce č. 3 | Nad RPV.