## List 1
Filtr: Schvalovatel 9 | [5 empty] | Datum a čas vytvoření: 19. 2. 2025 20:01 hod.
Výluky nad rámec RPV - 6/2025
VR | ROV | úsek TK, žst. SK | Datum | čas | účel | poznámka
309 | Z-55012 H | Odb Les, zab. zař.: SZZ. | 02.06. | 09:00 - 18:00 | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v Odbočce Les. | Nad RPV. Výh. č. 8 v Odb. Les bude po dobu přepínání uzamčena vým. zámky ve směru Třebovice v Č. Nelze z Odb. Les na 3. TK směr Odb. Zadulka. Po přepínání bude Odb. Les a Zádulka obsluhována ze ŽST Č. Třebová vj. sk. 200.TK bude nově kolej č. 96a, 96.
309 | Z-55012 I | Odb Les - Třebovice v Čechách, 3. bez TV, | 03.06. | 08:00 - 11:00 | Přezkoušení nového TZZ v úseku Česká Třebová (Odbočka Les) – Třebovice v Čechách. | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách.
309 | Z-55012 J | Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina, 4. bez TV, | 03.06. | 11:00 - 14:00 | Přezkoušení nového TZZ v úseku Třebovice v Čechách – Česká Třebová vjezdová skupina. | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách.
309 | Z-53107 A | Česká Třebová odjezdová skupina - Třebovice v Čechách, 200. + TV, napěťově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v Třebovici v Čechách Česká Třebová odjezdová skupina, záhl. 200. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla 200L po návěstidlo Se405. Odb Les - Odb Zádulka, 3. jen TV, | 18.06. | 08:00 - 18:00 | Navážení materiálu, skládání kolejnic. | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách.
309 | Z-53107 A1 | Česká Třebová odjezdová skupina - Třebovice v Čechách, 200. + TV, napěťově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v Třebovici v Čechách Česká Třebová odjezdová skupina, záhl. 200. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla 200L po návěstidlo Se405. Odb Les - Odb Zádulka, 3. jen TV, | 19.06.-20.06. | 08:00 - 13:00 | Sypání štěrku. | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách.
309 | Z-53107 A | Česká Třebová odjezdová skupina - Třebovice v Čechách, 200. + TV, napěťově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v Třebovici v Čechách Česká Třebová odjezdová skupina, záhl. 200. TK směr Odbočka Zádulka, jeho část od návěstidla 200L po návěstidlo Se405. Odb Les - Odb Zádulka, 3. jen TV, | 22.06.-23.06. | 08:00 - 18:00 | Pokládka výhybek číslo 406, 409, montáž srdcovek. | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách.
326 | Z-55012 L | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina, 4. bez TV, | 03.06. | 15:30 - 17:00 | Přezkoušení nového TZZ v úseku Odb Zádulka – Česká Třebová vjezdová skupina). | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách.
501 | Z-53107 B | Česká Třebová odjezdová skupina, 33.,35. jen TV, jejich pražská část Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 33, 35 od návěstidel L33, L35 po návěstidlo Se466. | 01.06.-03.06. | 08:00 - 18:00 | Betonáž základů. | Nad RPV. NVÚ.
501 | Z-53104 A | Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. střední, včetně částí SK číslo 33 a 35 od návěstidla Se416 po návěstidla Sc33 a Sc35. | 02.06.2025-04.06.2025 | 07:00 - 17:00 | Výměna pražců, svařování, oprava odvodnění, GPK, výměna vadných výh. součástí. | Změna od RPV. změna termínu
501 | Z-55012 K | Odb Zádulka - Česká Třebová, 3. bez TV, | 03.06. | 14:00 - 15:30 | Přezkoušení nového TZZ v úseku Odb Zádulka – Česká Třebová (Odb Les). | Nad RPV.
501 | Z-53107 E | Česká Třebová, Kolejově a napěťově 1. a 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová; Další popis: kolejově 1. stahovací kolej její část od námezníku výhybky číslo 295a po návěstidlo Se407; 2. stahovací kolej její část od hrotů jazyků výhybky číslo 296 po návěstidlo Se409 Česká Třebová, zhl. střední, jeho část od návěstidla Se259 po námezník výhybky číslo 295a a hroty jazyků výhybky číslo 296. Česká Třebová, 211-234 jen TV, | 05.06.-10.06. | 08:00 - 18:00 | Betonáž základů TV. | Nad RPV. LNT.
501 | Z-55012 M | Česká Třebová vjezdová skupina, zab. zař.: SZZ. zabezpečovacé zařízení zhlaví střední od návěstidel lc103, lc105, lc107, Lc109, Lc111 po návěstidla 3KS, Se179 a Sp1, kolej 91 a vlečka 4132 | 05.06.2025-10.06.2025 | 09:00 - 18:00 | Přezkušování a úpravy ZZ pro aktivaci provizorního zabezpečovacího zařízení v Česká Třebová vjezdová skupina na zhlaví ve směru St.015, vlečku č. 4132, koleje č. 93 a č. 91. | Nad RPV.
501 | Z-53107 C | Česká Třebová odjezdová skupina, 91 + TV, kolejově její část od návěstidla Se158 po návěstidlo Lc402 Česká Třebová, zhl. střední, jeho část od návěstidla Lc402 po námezník výhybky číslo 9. Česká Třebová, 7.,9.,9a jen TV, jejich brněnská část | 11.06.2025-17.06.2025 | 07:30 - 17:30 | Betonáž základů. | Nad RPV. LNT.
501 | Z-55012 N | Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 110, 112, 114 od návěstidel Lc110, Lc112, Lc114 po návěstidlo Se158. Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, jeho část od návěstidla Se176 po hroty jazyků výhybky číslo 801. | 11.06.2025-15.06.2025 | 09:00 - 18:00 | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v Česká Třebová vjezdová skupina. | Nad RPV.
501 | Z-53100 B | Česká Třebová odjezdová skupina, 9a bez TV, Česká Třebová, zhl. střední, jeho část od návěstidla Se450 po námezník výhybky číslo 433 a IS mezi výhybkami 424 a 433. Česká Třebová, zhl. střední, jeho část od návěstidla Se19 po námezník výhybky číslo 9. | 12.06.2025-17.06.2025 | 07:00 - 17:00 | Výměna pražců, svařování, oprava odvodnění GPK. | Změna od RPV. změna termínu
501 | Z-55012 O | Česká Třebová vjezdová skupina, zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 102, 104, 106, 108 od návěstidel Lc102, Lc104, Lc106, Lc108 po návěstidla Sp2 a Se176 (nové označení Se117). | 16.06.2025-20.06.2025 | 09:00 - 18:00 | Zrušení stávajícího SZZ a aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v Česká Třebová vjezdová skupina. | Nad RPV.
501 | Z-53104 C | Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. střední včetně částí SK číslo 27, 29 a 31 od návěstidel Se429 a Se430 po návěstidla Sc27, Sc29 a Sc31. | 18.06.2025-23.06.2025 | 07:00 - 17:00 | Výměna pražců, svařování, oprava odvodnění, GPK, výměna vadných výh. součástí. | Změna od RPV. změna termínu
501 | Z-53107 B | Česká Třebová odjezdová skupina, 33.,35. jen TV, jejich pražská část Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně částí kolejí číslo 33, 35 od návěstidel L33, L35 po návěstidlo Se466. | 18.06.-25.06. | 08:00 - 18:00 | Montáž a dmontáž bran, převěšení TV. | Nad RPV. NVÚ.
501 | Z-53107 F | Česká Třebová odjezdová skupina, 25. bez TV, její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 Česká Třebová odjezdová skupina, 19.,21.,23.,25. jen TV, od ÚO 445, 489 a ÚD 35, 39, 43, 44, 46, 47, 48 po ÚD 56, 58 Česká Třebová odjezdová skupina, 29.,31. jen TV, jejich pražská část | 18.06.-26.06. | 08:00 - 18:00 | Monáž a demonáž bran, převěšení TV. | Nad RPV. LNT.
501 | Z-53107 G | Česká Třebová odjezdová skupina, zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 27, 29, 31, 33, 35 od návěstidel Sc27, Sc29, Sc31, Sc33, Sc35 po návěstidlo Se416. | 18.06.2025-26.06.2025 | 08:00 - 18:00 | Montáž a demontáž bran a přavěšení TV. | Nad RPV.