## List 1
Datum a hodina tisku: 25.04.2025 09:48 hod.
Filtry:
Přehled výluk srpen 2025
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 31. |  |  | 32. | [6 empty] | 33. | [6 empty] | 34. | [6 empty] | 35. | [6 empty] | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | pá 1 | so 2 | ne 3 | po 4 | út 5 | st 6 | čt 7 | pá 8 | so 9 | ne 10 | po 11 | út 12 | st 13 | čt 14 | pá 15 | so 16 | ne 17 | po 18 | út 19 | st 20 | čt 21 | pá 22 | so 23 | ne 24 | po 25 | út 26 | st 27 | čt 28 | pá 29 | so 30 | ne 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | Z-87007 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 02.08.2025 | 00:00 | 02.08.2025 | 04:00 | 31. so 2: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87007 B | Česká Třebová - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 02.08.2025 | 00:00 | 02.08.2025 | 04:00 | 31. so 2: 4 | omezení rychlosti 100 km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | 23014 A | Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. bez TV, její část od km 288,400 po km 286,577 Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. jen TV, její část od ÚO 402 po km 286,577 |  | T |  |  |  |  | Ne | 261d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.09.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace trati na straně ŽSR | 1 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
301 |  | Z-23261 A | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Třinec (Trzyniec): 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 04.08.2025 | 07:10 | 04.08.2025 | 13:00 | 32. po 4: 6 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 1 | 1 | O
301 |  | 23015 E | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 0CL po Vk1. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 15.12.2024 | 00:00 | 22.09.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění důlních škod | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
301 |  | Z-23261 B | Karviná hlavní nádraží: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 05.08.2025 | 07:10 | 05.08.2025 | 18:00 | 32. út 5: 11 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23261 C | Karviná hlavní nádraží: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 06.08.2025 | 07:00 | 06.08.2025 | 15:00 | 32. st 6: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 1 | 1 | O
301 |  | 23212 A | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Havířov: zhl. od náv. 2L po náv. Se5. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 154d | 27.06.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce 2.TK | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
301 |  | 23055 F | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 316d | 01.02.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
301 |  | 23212 B | Havířov: 8.,10.,12.,18. jen TV, 14.,16. + TV, zhl. od PCN PPB107 po nám. 17XS, 20XS, 24XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 162d | 19.06.2025 | 17:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce albrechtického zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
301 |  | 23212 C | Havířov: 4.,8.,10.,12. bez TV, 6. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 154d | 27.06.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - rekonstrukce SK 8,10, 12, 14, 16, demontáž provizorního nástupiště | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 60 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
301 |  | 23212 A1 | Havířov: 2. jen TV, její část od UO 412 po vloženou izolaci směr Albrechtice u Českého Těšína |  | S |  |  |  |  | Ne | 126d | 25.07.2025 | 17:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - zajištění bezpečnosti nad vyloučeným místem - vypnutí části TV | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
301 |  | Z-23263 A | Ostrava-Bartovice: výh.: 9, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.08.2025 | 07:00 | 01.08.2025 | 14:00 | 31. pá 1: 7 |  | navaření srdcovky ve výh. č. 9 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23267 A | Ostrava-Kunčice: 39b bez TV, 5. jen TV, 7.,7b,9.,11.-15.,19.-25.,27.-33.,35b,37.-45. + TV, zhl. od náv. Se32 po náv. Se34. napěťově vyloučená staniční kolej severní výtažná, jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 54, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, hrotu výh. č. 51 po náv. Se26, 29, 37, nám. výh. č. 87. |  | S |  | L |  |  | D | 3x6h | 01.08.2025 | 07:30 | 05.08.2025 | 13:00 | 31. pá 1: 6; 32. po 4: 6; 32. út 5: 6 |  | výměna izolátorů | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23267 B | Ostrava-Kunčice: 11.-15.,27.-33.,35b,37.-45. jen TV, 19.,21.,23.,25. + TV, napěťově vyloučená staniční kolej severní výtažná, jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice |  | S |  | L |  |  | D | 6h | 06.08.2025 | 07:30 | 06.08.2025 | 13:00 | 32. st 6: 6 |  | výměna izolátorů | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23267 C | Ostrava-Kunčice: 19.,21.,23.,25. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x6h | 07.08.2025 | 07:30 | 11.08.2025 | 13:00 | 32. čt 7: 6; 32. pá 8: 6; 33. po 11: 6 |  | výměna izolátorů | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23267 D | Ostrava-Kunčice: 27.,29.,31.,33.,35b + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x6h | 12.08.2025 | 07:30 | 14.08.2025 | 13:00 | 33. út 12: 6; 33. st 13: 6; 33. čt 14: 6 |  | výměna izolátorů | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23267 E | Ostrava-Kunčice: 19.-25.,29.,31.,33.,35b,37.-45. jen TV, 27. + TV, napěťově vyloučená staniční kolej jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 15.08.2025 | 07:30 | 18.08.2025 | 13:00 | 33. pá 15: 6; 34. po 18: 6 |  | výměna izolátorů | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23267 F | Ostrava-Kunčice: 27.-33.,35b,39.-45. jen TV, 37. + TV, napěťově vyloučená staniční kolej jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 19.08.2025 | 07:30 | 19.08.2025 | 13:00 | 34. út 19: 6 |  | výměna izolátorů | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23267 G | Ostrava-Kunčice: 37.,39.,41.,43.,45. + TV, napěťově vyloučená staniční kolej jižní výtažná č. 1, jižní výtažná č. 2 v dopravně Ostrava-Kunčice |  | S |  | N |  |  | D | 5x6h | 20.08.2025 | 07:30 | 26.08.2025 | 13:00 | 34. st 20: 6; 34. čt 21: 6; 34. pá 22: 6; 35. po 25: 6; 35. út 26: 6 |  | výměna izolátorů | 1 | 1 | O
301 |  | 23273 B | Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 12h | 16.08.2025 | 07:05 | 16.08.2025 | 18:55 | 33. so 16: 12 | Nad RPV. | CPS - (ŘSD I/11 Ostrava, mosty ev. č. 11-145 a 11-145 A) montáž nosníků nosné konstrukce | 1 | 1 | C | [12 empty] | N
301 |  | Z-23265 D | Ostrava báňské nádraží VOK: 823. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 545, 552 po nám. výh. č. 556. |  | S |  |  |  |  | D | 3x11h | 11.08.2025 | 07:00 | 13.08.2025 | 18:00 | 33. po 11: 11; 33. út 12: 11; 33. st 13: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 823 a výh. č. 552, 545 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23265 C | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 543 po hrot výh. č. 549. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 20.08.2025 | 07:00 | 20.08.2025 | 17:00 | 34. st 20: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 549 a přípoji výh. č. 543-549 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23265 E | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 555 po nám. výh. č. 600a. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 21.08.2025 | 07:00 | 21.08.2025 | 15:00 | 34. čt 21: 8 |  | výměna pražců ve výh. č. 555 a přípoji výh. č. 550-555 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23246 C | Opava-Komárov: celá bez TV, Opava-Komárov - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 01.08.2025 | 08:00 | 04.08.2025 | 17:00 | 31. pá 1: 9; 32. po 4: 9 |  | odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, sečení nežádoucí vegetace. oprava přejezdu v km 285,692 (P7745 ) v ŽST Opava-Komárov | 1 | 2 | O
301 |  | Z-23246 A | Štítina - Opava-Komárov: traťová bez TV, Štítina - Opava východ: traťová jen TV, Opava-Komárov: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 29.07.2025 | 08:00 | 04.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 284,986 (P7744) v úseku Štítina - Opava-Komárov | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 32. po 4
301 |  | Z-23239 A | Opava východ: 9a,11a bez TV, celá jen TV, výh.: 22, zhl. od nám. výh. č. 37 po nám. výh. č. 39. |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 31.07.2025 | 07:30 | 04.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava staniční koleje č.11 - výměna štěrkového lože a kolejového roštu, úprava GPK, zřízení BK | 1 | 2 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 32. po 4
301 |  | Z-23239 B | Opava východ: 6. bez TV, 2a,4a jen TV, 2.,2b,4.,4b + TV, výh.: 45, zhl. od náv. Se8 po nám. výh. č. 21, 24, 26. |  | S |  | N |  |  | Ne | 22d | 04.08.2025 | 17:00 | 25.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava staničních kolejí č. 2, 4 - výměna kol. roštu a ŠL údržba nástupištního zastřešení | 1 | 2 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. po 4 to 35. po 25
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | Z-23259 A | Paskov: výh.: 10, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.08.2025 | 07:00 | 04.08.2025 | 13:00 | 32. po 4: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 10 | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23259 C | Paskov: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 05.08.2025 | 07:00 | 07.08.2025 | 17:00 | 32. út 5: 10; 32. st 6: 10; 32. čt 7: 10 | není možné křižování Os vlaků | výměna pražců ve staniční koleji č. 2 | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23259 B | Paskov: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 11.08.2025 | 07:00 | 12.08.2025 | 17:00 | 33. po 11: 10; 33. út 12: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 4 | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23258 A | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x10h | 13.08.2025 | 08:00 | 15.08.2025 | 18:00 | 33. st 13: 10; 33. čt 14: 10; 33. pá 15: 10 |  | práce na železničním svršku, svařování, doštěrkování, výměna pražců | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23277 A | Hostašovice - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 10h | 12.08.2025 | 07:30 | 12.08.2025 | 17:00 | 33. út 12: 10 |  | Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, dokončovací práce na přejezdu v km 65,880 (P7333) úprava živice. Celková uzavírka přejezdu v km 65,880 (P7333). | 2 | 2 | O
302 |  | Z-23225 B | Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, Hnojník: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 60d | 01.07.2025 | 07:30 | 29.08.2025 | 17:00 | [32 empty] | rekonstrukce a prodloužení nástupišť + koleje v ŽST Hnojník; rekonstrukce a prodloužení nástupiště na zastávce Vojkovice-Dobratice, Horní Tošanovice; oprava přejezdů v km 122,496 (P8319) | 1 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. pá 29
302 |  | Z-23259 D | Dobrá u Frýdku-Místku - Frýdek-Místek: traťová bez TV, Dobrá u Frýdku-Místku: záhl. a zhl. traťové koleje směr Frýdek-Místek, jeho část od náv. S po nám. výh. č. 11. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 08.08.2025 | 07:00 | 08.08.2025 | 13:00 | 32. pá 8: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 11, výměna pražců | 1 | 2 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | Z-25012 A | Osíčko - Bystřice pod Hostýnem: zab. zař.: PZZ v km 36,197 (P7274), PZZ v km 36,336 (P7275). |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 21.07.2025 | 07:40 | 01.08.2025 | 16:40 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava PZZ v km 36,197 (P7274), PZZ v km 36,336 (P7275) Jízda na "OP" | 2 | 2 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N | bar: 31. pá 1
304 |  | Z-23271 A | Holešov: záhl. směr Třebětice. Holešov - Třebětice: traťová bez TV, Třebětice: celá bez TV, Třebětice - Hulín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 04.08.2025 | 04:30 | 04.08.2025 | 13:30 | 32. po 4: 9 |  | Údržba žel. svršku a spodku, výměna zbahnělého štěrkového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, svařování BK, oprava GPK, cyklická výměna jazyků a opornic na výh. č. 1 a 3 v žst. Třebětice. | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
304 |  | Z-23271 A | Holešov: záhl. směr Třebětice. Holešov - Třebětice: traťová bez TV, Třebětice: celá bez TV, Třebětice - Hulín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 05.08.2025 | 04:30 | 05.08.2025 | 13:30 | 32. út 5: 9 |  | Údržba žel. svršku a spodku, výměna zbahnělého štěrkového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, svařování BK, oprava GPK, cyklická výměna jazyků a opornic na výh. č. 1 a 3 v žst. Třebětice. | 2 | 2 | O
304 |  | Z-23272 A | Bystřice pod Hostýnem: záhl. směr Holešov. Bystřice pod Hostýnem - Holešov: traťová bez TV, Holešov: záhl. směr Bystřice pod Hostýnem. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 06.08.2025 | 07:00 | 08.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Oprava TK, výměna zbahnělého štěrkového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, svařování BK, oprava přejezdu v km 27,868 (P7264), oprava žel. spodku, zřízení odvodnění přejezdu včetně vyčištění navazujících příkopů okolo přejezdu, oprava vozovky | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 32. st 6 to 32. pá 8
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | 23013 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
305 |  | Z-23256 A | Bohumín: výh.: 37, 38, 39, 40, |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 11.08.2025 | 07:00 | 12.08.2025 | 16:00 | 33. po 11: 9; 33. út 12: 9 |  | navaření dvojitých srdcovek dvojité kolejové spojky č. 901 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23256 B | Bohumín: výh.: 44, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.08.2025 | 07:00 | 13.08.2025 | 14:00 | 33. st 13: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 44 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23256 C | Bohumín: výh.: 13, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 14.08.2025 | 07:00 | 14.08.2025 | 14:00 | 33. čt 14: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 13 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23256 D | Bohumín: výh.: 11, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 15.08.2025 | 07:00 | 15.08.2025 | 14:00 | 33. pá 15: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 11 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23256 F | Bohumín: výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bohumín - Dětmarovice, ze směru Bohumín. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 22.08.2025 | 07:00 | 22.08.2025 | 14:00 | 34. pá 22: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 3 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23256 E | Bohumín: výh.: 7, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 27.08.2025 | 07:00 | 27.08.2025 | 14:00 | 35. st 27: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 7 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23143 A | Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží: 2. + TV, Ostrava hlavní nádraží: 2.,2a,102b + TV, Ostrava hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bohumín, jeho část od náv. 2L po náv. S102b. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od náv. Lc102b po náv. Se32. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od náv. Se38 po nám. výh. č. 32. |  | T+S |  | N | V |  | D | 4x10h | 18.08.2025 | 07:00 | 21.08.2025 | 17:00 | 34. po 18: 10; 34. út 19: 10; 34. st 20: 10; 34. čt 21: 10 |  | výměna nosného lana, výměna kotvení nosného lana a troleje, výměna konzol a závěsů na mostě, laníčkování a konečná regulace trakčního vedení | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23256 G | Bohumín-Vrbice: výh.: 610, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 25.08.2025 | 07:00 | 25.08.2025 | 14:00 | 35. po 25: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 610 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23256 H | Bohumín-Vrbice: výh.: 607, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 26.08.2025 | 07:00 | 26.08.2025 | 14:00 | 35. út 26: 7 |  | navaření srdcovky výh. č. 607 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23143 B | Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice: 1. + TV, Ostrava hlavní nádraží: 1.,1a,101b + TV, Ostrava hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bohumín, jeho část od náv. 1L po náv. S101b. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od náv. Lc101b po náv. Se31. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 28 po nám. výh. č. 34. |  | T+S |  | N | V |  | D | 4x10h | 11.08.2025 | 07:00 | 14.08.2025 | 17:00 | 33. po 11: 10; 33. út 12: 10; 33. st 13: 10; 33. čt 14: 10 |  | výměna nosného lana, výměna kotvení nosného lana a troleje, výměna konzol a závěsu na mostě, laníčkování a konečná regulace trakčního vedení, výměna motorových pohonů odpojovačů č. 53A, 47, Z188, Z108 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23143 D | Ostrava hlavní nádraží: 5a,7a,7e jen TV, 3,3b,3c,5,7.,7b + TV, zhl. od nám. výh. č. 57, 61 po nám. výh. č. 34. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 79 po hrot výh. č. 79. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 89 po hrot výh. č. 89. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 11.08.2025 | 07:00 | 11.08.2025 | 17:00 | 33. po 11: 10 |  | údržba úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu údržba nástupištního zastřešení | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23143 C | Ostrava hlavní nádraží: 2b,4.,4v,6.,6a,8.,10.,10a,10b + TV, zhl. od nám. výh. č. 42, 47, 52, 59 po nám. výh. č. 32. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 88 po hrot výh. č. 88. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 91, nám. výh. č. 93, 94 po hrot výh. č. 96. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 101 po nám. výh. č. 113. vypnuto napájení kolejí č. 301 – 331 ČD Cargo a.s. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 18.08.2025 | 07:00 | 18.08.2025 | 17:00 | 34. po 18: 10 |  | údržba úsekových odpojovačů a děličů, měření klikatosti a opotřebení trolejového drátu údržba nástupištního zastřešení | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23265 A | Ostrava hlavní nádraží: 10KO bez TV, zhl. od nám. výh. č. KO8 po nám. výh. č. KO4. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 18.08.2025 | 07:00 | 18.08.2025 | 18:00 | 34. po 18: 11 |  | výměna pražců v koleji č. 10KO a výh. č. KO8 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23265 B | Ostrava hlavní nádraží: 10KO bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 19.08.2025 | 07:00 | 19.08.2025 | 18:00 | 34. út 19: 11 |  | výměna pražců v koleji č. 10KO | 1 | 1 | O
305 |  | 23199 D | Ostrava pravé nádraží: 236. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 03.06.2025 | 08:00 | 01.09.2025 | 19:30 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění havarijního stavu po povodni - čištění železničního tělěsa | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
305 |  | 23199 E | Ostrava pravé nádraží: 240. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 103d | 03.06.2025 | 08:00 | 13.09.2025 | 19:30 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění havarijního stavu po povodni - čištění železničního tělěsa | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
305 |  | Z-23233 I | Ostrava pravé nádraží: 242.,244. bez TV, jejich část od km 265,800 po nám. výh. č. 302 Ostrava pravé nádraží: 240.-250. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 302 po nám. výh. č. 315. |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 26.07.2025 | 07:00 | 01.08.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní - oprava staničních kolejí č. 242, 244 | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1
305 |  | Z-23269 E | Ostrava pravé nádraží: 224.,226. bez TV, 224.-238. jen TV, zhl. od hrotu výh. č. 283 po nám. výh. č. 304. Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 304 po nám. výh. č. 310. |  | S |  | N |  |  | Ne | 14d | 02.08.2025 | 07:00 | 15.08.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 - oprava kolejí č. 224, 226 | 1 | 1 | H | [12 empty] | N | bar: 31. so 2 to 33. pá 15
305 |  | Z-23269 F | Ostrava pravé nádraží: 238. bez TV, 224.-238. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 306, 307 po nám. výh. č. 316. |  | S |  | N |  |  | Ne | 17d | 16.08.2025 | 08:30 | 01.09.2025 | 19:30 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 - oprava kolejí č. 236, 238 | 1 | 1 | H | [12 empty] | N | bar: 33. so 16 to 35. ne 31
305 |  | Z-23269 B | Ostrava levé nádraží: 419. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 453 po nám. výh. č. 458. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 25.08.2025 | 07:00 | 25.08.2025 | 18:00 | 35. po 25: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 419 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23269 C | Ostrava levé nádraží: zhl. od hrotu výh. č. 504 po hrot výh č. 507 . |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 26.08.2025 | 07:00 | 26.08.2025 | 18:00 | 35. út 26: 11 |  | výměna pražců ve výh. č. 507 a přípoji | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23269 D | Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 224 po nám. výh. č. 226. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 27.08.2025 | 07:00 | 27.08.2025 | 15:00 | 35. st 27: 8 |  | výměna pražců ve výh. č. 226 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23269 A | Ostrava levé nádraží: zhl. od náv. Se475 po nám. výh. č. 497. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 28.08.2025 | 07:00 | 28.08.2025 | 13:00 | 35. čt 28: 6 |  | výměna pražců ve výh. č. 497 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23264 C | Ostrava-Svinov: zhl. od nám. výh. č. 28 po nám. výh. č. 25. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 04.08.2025 | 07:00 | 06.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výh. č. 25, 26 | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. po 4 to 32. st 6
305 |  | Z-23243 C | Ostrava-Svinov - Odb Odra: traťová + TV, Ostrava-Svinov: 12. jen TV, 6.,8.,8a,10. + TV, záhl. a zhl. směr Odb Odra od náv. VS po nám. výh. č. 27, 28. | X | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 07.08.2025 | 07:25 | 07.08.2025 | 13:20 | 32. čt 7: 6 |  | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů, děličů | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23264 B | Ostrava vjezdové výhybky - Ostrava-Svinov: 2. + TV, Ostrava-Svinov: 2.,4.,4a jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n. od náv. 2L po nám. výh. č. 14. |  | T+S |  | N | V |  | D | 10h | 23.08.2025 | 07:20 | 23.08.2025 | 16:50 | 34. so 23: 10 |  | výměna a vavaření výhybkových součástí ve výh. č. 12 a LIS mezi výh. č. 12-14 údržba nástupištního zastřešení údržba trakčního vedení , úsekových odpojovačů, děličů | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23243 D | Ostrava-Svinov - Ostrava vjezdové výhybky: 1. + TV, Ostrava-Svinov: 1.,3.,5.,5a,5b,7.,9.,11. + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava hl.n. od náv. 1L po nám. výh. č. 15, 18, 23, 24. |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 24.08.2025 | 07:20 | 24.08.2025 | 13:20 | 34. ne 24: 6 |  | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů, děličů údržba nástupištního zastřešení | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23264 A | Jistebník - Výh Polanka nad Odrou: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 15.08.2025 | 06:20 | 15.08.2025 | 12:50 | 33. pá 15: 7 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek km 256,083 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23260 C | Studénka: 2.,4.,6.,8.,10. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 23a po nám. výh. č. 20, 22. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 28.08.2025 | 07:00 | 28.08.2025 | 17:00 | 35. čt 28: 10 |  | výměna osvětlovacích těles | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23260 E | Studénka: 2.,6.,8.,10. jen TV, 4. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 29.08.2025 | 07:00 | 29.08.2025 | 17:00 | 35. pá 29: 10 |  | výměna osvětlovacích těles | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23260 D | Studénka: 2.,4.,6.,8. jen TV, 10. + TV, zhl. od nám. výh. č. 23a po nám. výh. č. 16, 17, 20, náv. Se22, hrot výh. č. 19. Studénka: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Jistebník, jeho část od náv. 2L po nám. výh. č. 4, 8, 9, 11, hrot výh. č. 13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Jistebník - Studénka, ze směru Studénka. |  | S | X | N | V |  | D | 7h | 30.08.2025 | 07:20 | 30.08.2025 | 14:20 | 35. so 30: 7 |  | výměna osvětlovacích těles | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23257 B | Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 04.08.2025 | 07:00 | 04.08.2025 | 16:50 | 32. po 4: 10 |  | výměna a vevaření LIS km 234,150; 237,000; 240,350 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23260 B | Studénka nákl.n.: 102.,104a jen TV, 104. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Suchdol nad Odrou, jeho část od náv. 2S po nám. výh. č. 46, 53. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou, ze směru Studénka nákl.n.. |  | S | X | N | V |  | D | 10h | 04.08.2025 | 07:00 | 04.08.2025 | 16:50 | 32. po 4: 10 |  | výměna osvětlovacích těles | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23260 A | Studénka nákl.n.: 104.,104a bez TV, 102.,104.,104a jen TV, zhl. od nám. výh. č. 40 po hrot výh. č. 40. |  | S |  | N |  |  | Ne | 22d | 08.08.2025 | 07:00 | 29.08.2025 | 17:00 | [32 empty] | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín, výstavba oplocení v objektu MSV Studénka, výstavba prodloužené ulice Butovické | 1 | 1 | I | bar: 32. pá 8 to 35. pá 29
305 |  | Z-23257 A | Suchdol nad Odrou: zhl. od náv. Se7 po nám. výh. č. 6. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.08.2025 | 07:00 | 01.08.2025 | 14:45 | 31. pá 1: 8 |  | navaření srdcovky výh. č. 6 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23257 C | Suchdol nad Odrou - Studénka nákl.n.: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 01.08.2025 | 07:00 | 01.08.2025 | 14:45 | 31. pá 1: 8 |  | výměna a vevaření LIS v km 237,000; 240,350 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23245 B | Polom - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 12h | 07.08.2025 | 07:25 | 07.08.2025 | 19:10 | 32. čt 7: 12 |  | stavba a převěšení trakční podpěry č. 226 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23245 B1 | Polom - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 08.08.2025 | 07:25 | 08.08.2025 | 17:00 | 32. pá 8: 10 |  | demontáž staré trakční podpěry č. 226 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23245 A | Hranice na Moravě - Polom: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 12h | 05.08.2025 | 07:25 | 05.08.2025 | 19:10 | 32. út 5: 12 |  | stavba a převěšení trakční podpěry č. 199 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23245 A1 | Hranice na Moravě - Polom: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 06.08.2025 | 07:25 | 06.08.2025 | 17:00 | 32. st 6: 10 |  | demontáž staré trakční podpěry č. 199 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23286 A | Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 131d | 04.08.2025 | 19:00 | 12.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - stavební postup 2B | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | N | bar: 32. po 4 to 35. ne 31
305 |  | Z-23279 B | Drahotuše: lichá bez TV, výh.: 17 - od hrotu jazyka po námezník, záhl. a zhl. 1. TK směr Hranice na Moravě . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Drahotuše - Hranice na Moravě, ze směru Drahotuše. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 25.08.2025 | 05:00 | 25.08.2025 | 12:00 | 35. po 25: 7 |  | Odstraňování defektoskopických vad, výměna kolejnic, LIS a pražců. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23279 C | Drahotuše: záhl. a zhl. 2. TK směr Lipník nad Bečvou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Drahotuše - Odb Jezernice A, ze směru Drahotuše. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 26.08.2025 | 05:00 | 26.08.2025 | 12:00 | 35. út 26: 7 |  | Odstraňování defektoskopických vad, výměna kolejnic, LIS a pražců. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23279 A | Drahotuše: 6. bez TV, sudá jen TV, výh.: 12 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 27.08.2025 | 07:00 | 27.08.2025 | 20:00 | 35. st 27: 13 |  | Odstraňování defektoskopických vad, výměna kolejnic, LIS a pražců, údržba TV. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23279 D | Drahotuše: výh.: 3 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hranice na Moravě - Drahotuše, ze směru Drahotuše. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 28.08.2025 | 07:00 | 28.08.2025 | 09:00 | 35. čt 28: 2 |  | Odstraňování defektoskopických vad, výměna kolejnic, LIS a pražců. | 2 | 1 | O
305 |  | 25003 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | BC LiDr | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
305 |  | Z-23253 D | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 16d | 20.07.2025 | 07:00 | 04.08.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - vložení výhybek Jezernice B (výh. č. 7) a Jezernice A (výh. č. 11), svaření, podbití, montáž TV spojky, zahájení rekonstrukce 1. TK v úseku Jezernice A - Jezernice B | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N | bar: 31. pá 1 to 32. po 4
305 |  | Z-23274 F | Lipník nad Bečvou: výh.: 4 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 11.08.2025 | 20:00 | 12.08.2025 | 06:00 | [32 empty] | Navaření srdcovky. | 2 | 1 | O | bar: 33. po 11 to 33. út 12
305 |  | Z-23238 L | Lipník nad Bečvou: výh.: 18 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lipník nad Bečvou - Prosenice, ze směru Lipník nad Bečvou. |  | S | X |  | V |  | N | 8h | 12.08.2025 | 20:30 | 13.08.2025 | 04:30 | [32 empty] | Výměna kolejnic a svaření do BK. | 2 | 1 | O | bar: 33. út 12 to 33. st 13
305 |  | Z-23274 A | Přerov: výh.: 53 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 12.08.2025 | 07:40 | 12.08.2025 | 17:40 | 33. út 12: 10 |  | Výměna LIS v km 183,100 a 183,120 se svařením. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23274 D | Přerov: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 13.08.2025 | 08:00 | 13.08.2025 | 13:40 | 33. st 13: 6 |  | Výměna LIS v km 183,100 se svařením. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23274 E | Přerov: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 14.08.2025 | 07:00 | 14.08.2025 | 17:00 | 33. čt 14: 10 |  | Výměna LIS v km 183,010 a 182,980 se svařením. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23274 B | Přerov: výh.: 56 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 16.08.2025 | 07:00 | 16.08.2025 | 17:00 | 33. so 16: 10 |  | Výměna LIS v km 183,050 se svařením. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23274 C | Přerov: výh.: 59 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 17.08.2025 | 07:00 | 17.08.2025 | 17:00 | 33. ne 17: 10 |  | Výměna LIS v km 183,020 se svařením. | 2 | 1 | O
305 |  | 23167 C | Přerov: 12.,12a,14.,14a,624c + TV, Přerov: napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 5h | 23.08.2025 | 08:30 | 23.08.2025 | 13:30 | 34. so 23: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, výměna bleskojistky | 2 | 1 | O
305 |  | 23167 D | Přerov: 12.,12a,14.,14a,16.,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b jen TV, Přerov: 14.,14a bez TV, 624.,264c,626.,626a,626b,628.,630b jen TV, Přerov: napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 24.08.2025 | 08:30 | 24.08.2025 | 14:30 | 34. ne 24: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23274 G | Přerov přednádraží: výh.: 91 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 25.08.2025 | 07:00 | 25.08.2025 | 11:00 | 35. po 25: 4 |  | Výměna LIS na KV se svařením do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23274 H | Přerov přednádraží: výh.: 101 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 25.08.2025 | 11:10 | 25.08.2025 | 15:10 | 35. po 25: 4 |  | Výměna LIS na KV se svařením do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23274 I | Přerov přednádraží: výh.: 92 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 26.08.2025 | 07:00 | 26.08.2025 | 11:00 | 35. út 26: 4 |  | Výměna LIS na KV se svařením do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23274 J | Přerov přednádraží: výh.: 102 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 26.08.2025 | 11:10 | 26.08.2025 | 15:10 | 35. út 26: 4 |  | Výměna LIS na KV se svařením do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23274 M | Přerov přednádraží: výh.: 108 - od hrotu jazyka po námezním, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 28.08.2025 | 07:00 | 28.08.2025 | 15:00 | 35. čt 28: 8 |  | Výměna LIS v km 181,596 se svařením do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23274 K | Přerov přednádraží: zhl. střední - od hrotu jazyka výh. 102 po hrot jazyka výh. 104. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 30.08.2025 | 07:00 | 30.08.2025 | 15:00 | 35. so 30: 8 |  | Výměna LIS v km 182,291 se svařením do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23274 L | Přerov přednádraží: zhl. střední - od hrotu jazyka výh. 115 po hrot jazyka výh. 116. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 31.08.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 15:00 | 35. ne 31: 8 |  | Výměna LIS v km 181,426 se svařením do BK. | 2 | 1 | O
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | Z-23208 A | Suchdol nad Odrou - Odry: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 29d | 01.08.2025 | 07:00 | 29.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | oprava traťové koleje a oprava přejezdů P6697, P6698 | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. pá 29
306 |  | Z-23208 B | Odry: celá bez TV, Odry - Heřmánky: traťová bez TV, Heřmánky: celá bez TV, Heřmánky - Vítkov: traťová bez TV, Vítkov: celá bez TV, Vítkov - Svatoňovice: traťová bez TV, Svatoňovice: celá bez TV, Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Budišov nad Budišovkou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 29d | 01.08.2025 | 07:00 | 29.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. pá 29
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23093 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | Z-23254 C | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. bez TV, Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 402 v km 22,834 Horní Lideč: sudá + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Střelná. |  | T+S |  | N |  | X | Ne | 10d | 31.07.2025 | 08:10 | 09.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů. | 2 | 2 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 31. pá 1 to 32. so 9
308 |  | 16Z00001 | Lúky pod Makytou - Horní Lideč: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. trafostanice 6kV TTS 501 Střelná Střelná: sděl. zař. zařízení rozhlasu. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 06.08.2025 | 08:00 | 06.08.2025 | 13:00 | 32. st 6: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23254 D | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. bez TV, Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 402 v km 22,834 Horní Lideč: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Střelná. |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 9d | 15.08.2025 | 10:00 | 23.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů. | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 33. pá 15 to 34. so 23
308 |  | 12H09101 | Lidečko: Lidečko SPS v km 24,015 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 12.08.2025 | 07:00 | 13.08.2025 | 14:00 | 33. út 12: 7; 33. st 13: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
308 |  | 23010 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
308 |  | 16Z00006 | Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. Vsetín - Jablůnka: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. Vsetín - Velké Karlovice: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV PZS v km 3,392. Valašská Polanka - Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. trafostanice 6kV STS 602 Vsetín a TTS 601 Ústí u Vsetína |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 05.08.2025 | 08:00 | 05.08.2025 | 13:00 | 32. út 5: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23254 E | Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. bez TV, Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 402 v km 33,962 |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 15.08.2025 | 08:10 | 24.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů. | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 33. pá 15 to 34. ne 24
308 |  | Z-23254 F | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 30.08.2025 | 08:10 | 08.09.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů. | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 35. so 30 to 35. ne 31
308 |  | Z-23247 A | Vsetín - Jablůnka: 2. + TV, Jablůnka: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Vsetín. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 10d | 04.08.2025 | 07:10 | 13.08.2025 | 18:15 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava TK a SK v ŽST Jablůnka, výměna kolejového roštu, čištění štěrkového lože, oprava GPK, ASP. | 2 | 2 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 32. po 4 to 33. st 13
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | Z-23227 C | Prostějov hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Vrbátky. Prostějov hlavní nádraží: lichá + TV, Prostějov hlavní nádraží: zhl. směr Bedihošť jeho část od námezníku výh. č. 25,28,30 po hrot jazyka výh. č. 37. | X | S |  | N |  | X | D | 2x12h | 15.08.2025 | 08:05 | 16.08.2025 | 19:55 | 33. pá 15: 12; 33. so 16: 12 | souběh s ROV 23227 B | Oprava staničních kolejí a výhybek, úprava stezek | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23227 D | Prostějov hlavní nádraží: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží, ze směru Prostějov hlavní nádraží. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Prostějov hlavní nádraží - Vrbátky, ze směru Prostějov hlavní nádraží. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Prostějov hlavní nádraží - Bedihošť, ze směru Prostějov hlavní nádraží. | X | S | X |  |  | X | D | 2x12h | 17.08.2025 | 08:15 | 18.08.2025 | 20:15 | 33. ne 17: 12; 34. po 18: 12 |  | Oprava staničních kolejí a výhybek, úprava stezek | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23275 A | Brodek u Přerova: výh.: 4 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 20.08.2025 | 07:15 | 20.08.2025 | 17:00 | 34. st 20: 10 |  | Výměna 2ks LIS se svařením v km 191,860. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23227 E | Grygov - Blatec: ost. zař.: napájecí vedení TNS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 41d | 09.07.2025 | 08:00 | 18.08.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. | napájecí vedení TNS v úseku Grygov - Blatec | 2 | 2 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 34. po 18
309 |  | Z-23227 A | Olomouc hlavní nádraží: 5a,5b,7,9,9a,9b,11,13,15 bez TV, Olomouc hlavní nádraží: zhl. směr Blatec od námezníku výh. č. 19,16 po námezník výh. č. 6b. Olomouc hlavní nádraží: zhl. směr Blatec od hrotu jazyka výh. č. 23 po námezníku výh. č. 4b. Olomouc hlavní nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 14,21 po hrot jazyka výh. č.2. Olomouc hlavní nádraží: zhl. směr Blatec od námezníku výh. č. 6a po náv. Lc5a. Olomouc hlavní nádraží: záhl. směr Blatec od náv. S5a po náv. BL. Olomouc hlavní nádraží: 3a,5a,5b,7.,9a jen TV, | X | S |  | N |  | X | Ne | 41d | 09.07.2025 | 08:00 | 18.08.2025 | 20:15 | [31 empty] | Nad RPV. | Prostá rekonstrukce trati v úseku Olomouc – Blatec a opravné práce OŘ | 2 | 2 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 34. po 18
309 |  | Z-23227 B | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, Blatec: celá + TV, Blatec - Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky: celá + TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 41d | 09.07.2025 | 08:00 | 18.08.2025 | 20:15 | [31 empty] | Změna od RPV. | Prostá rekonstrukce trati v úseku Olomouc – Blatec a opravné práce OŘ | 2 | 2 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. pá 1 to 34. po 18
309 |  | Z-23250 C | Štěpánov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Červenka. Štěpánov - Červenka: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 19.08.2025 | 07:30 | 19.08.2025 | 12:30 | 34. út 19: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23275 B | Červenka: výh.: 5 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.08.2025 | 07:25 | 18.08.2025 | 15:00 | 34. po 18: 8 |  | Navaření srdcovky. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23250 D | Štěpánov: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Červenka. Červenka - Štěpánov: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 20.08.2025 | 07:30 | 20.08.2025 | 12:30 | 34. st 20: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23250 F | Mohelnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lukavice na Moravě. Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 21.08.2025 | 07:20 | 21.08.2025 | 12:20 | 34. čt 21: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 2 | O
309 |  | 12H02061 | Lukavice na Moravě: SpS Lukavice n.M. v km 48,087 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 12.08.2025 | 07:00 | 13.08.2025 | 14:00 | 33. út 12: 7; 33. st 13: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23250 E | Mohelnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Lukavice na Moravě. Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 22.08.2025 | 07:20 | 22.08.2025 | 12:20 | 34. pá 22: 5 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23250 A | Lukavice na Moravě: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 4h | 25.08.2025 | 08:05 | 25.08.2025 | 12:05 | 35. po 25: 4 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23250 B | Lukavice na Moravě: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 25.08.2025 | - | 25.08.2025 | - | [31 empty] | 2x 20 minut v čase 8:05 - 12:05 souběh s ROV 23250 A | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola po MV, klikatost a výška TD, kříženi nad výhybkami, kontrola PP, kontrola pevného kotvení, kontrola bočákových svorek. | 2 | 2 | O | bar: 35. po 25
309 |  | Z-23275 C | Lukavice na Moravě: výh.: 14 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě, ze směru Lukavice na Moravě. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 26.08.2025 | 07:15 | 26.08.2025 | 15:15 | 35. út 26: 8 |  | Navaření srdcovky. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-53138 G | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 09.08.2025 | 07:00 | 09.08.2025 | 17:00 | 32. so 9: 10 | Nad RPV. | Úprava bran TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30 | N
309 |  | Z-53138 G | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 10.08.2025 | 07:00 | 10.08.2025 | 17:00 | 32. ne 10: 10 |  | Úprava bran TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30
309 |  | Z-53129 A | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se405 po návěstidlo S200. Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Les: 96.,96a spojovací kolej + TV, napěťově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 459 v ŽST Česká Třebová a ÚO 413 Odb. Zádulka Odb Les: záhl. a zhl. 3. TK směr Třebovice v Čechách od hrotů jazyků výhybky číslo 101 po návěstidlo 3TL. Odb Les - Třebovice v Čechách: 3. + TV, napěťově od ÚO 459 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v ŽST Třebovice v Čechách Odb Les - Odb Zádulka: 3. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 57d | 11.07.2025 | 08:00 | 05.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. | Sanace mostu Semaníská, spojka POTOK, betonáž patek TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 23160 A | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 214d | 05.05.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | CPS - I/45 Bruntál - východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 65,325). | 1 | 2 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 23079 A | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 321d | 15.12.2024 | 00:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
311 |  | 11H03041 | Napájecí stanice Šumperk Šumperk: napěťově napájecí stanice Šumperk - Zábřeh na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Uničov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Kouty nad Desnou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 26.08.2025 | 07:00 | 27.08.2025 | 14:00 | 35. út 26: 7; 35. st 27: 7 |  | údržba R22kV + R3kV | 2 | 2 | O
311 |  | 11H03041 | Napájecí stanice Šumperk Šumperk: napěťově napájecí stanice Šumperk - Zábřeh na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Uničov: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. Šumperk - Kouty nad Desnou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle elektrodispečera. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 28.08.2025 | 07:00 | 29.08.2025 | 14:00 | 35. čt 28: 7; 35. pá 29: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 |  | 23079 B | Vápenná - Žulová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
312 |  | 23079 C | Žulová: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
312 |  | 23079 D | Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
312 |  | 23079 E | Velká Kraš: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
312 |  | 23079 F | Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
312 |  | 23079 G | Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | 23202 A | Senice na Hané: záhl. směr Příkazy. Senice na Hané - Příkazy: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Příkazy - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 63d | 30.06.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Výstavba PZS v km 5,420 (P7614) a v km 12,594 (P7626), rekonstrukce žel.zastávky Skrbeň, oprava tramvajového křížení v km 4,064; oprava SK 1 v dopravně Příkazy – výměna kolejového roštu se svařením do BK, oprava GPK, výměna pražců a defektoskopicky v | 2 | 2 | C/IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
313 |  | 23202 B | Příkazy - Olomouc-Řepčín: zab. zař.: TK a PZS v km 11,627 (P7624) a PZS v km 12,594 (P7626) . Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: TK a PZS v km 5,420 (P7614). |  | T |  |  |  |  | Ne | 63d | 30.06.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Výstavba PZS v km 5,420 (P7614) a v km 12,594 (P7626), rekonstrukce žel.zastávky Skrbeň, oprava tramvajového křížení v km 4,064; oprava SK 1 v dopravně Příkazy – výměna kolejového roštu se svařením do BK, oprava GPK, výměna pražců a defektoskopicky v | 2 | 2 | C/IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 |  | Z-53146 A | Lanškroun: celá bez TV, Lanškroun - Rudoltice v Čechách: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 02.08.2025 | 07:50 | 06.08.2025 | 17:50 | 31. so 2: 10; 31. ne 3: 10; 32. po 4: 10; 32. út 5: 10; 32. st 6: 10 |  | Realizace inženýrsko-geologického průzkumu (kopané sondy, dynamické penetrace, vrty) pro investici „Prostá elektrizace vč. ETCS trati Rudoltice v Čechách – Lanškroun“ | 7 | 2 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | Z-23237 A | Přerov - Věžky: traťová bez TV, Věžky: celá bez TV, Věžky - Chropyně: traťová bez TV, Chropyně: lichá bez TV, Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6x8h | 26.08.2025 | 08:00 | 31.08.2025 | 16:00 | 35. út 26: 8; 35. st 27: 8; 35. čt 28: 8; 35. pá 29: 8; 35. so 30: 8; 35. ne 31: 8 |  | SS východ: 5. stavby Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov Pažení mostních objektů | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120
315 |  | Z-23237 B | Přerov - Věžky: traťová jen TV, Věžky: celá jen TV, Věžky - Chropyně: traťová jen TV, Chropyně: lichá jen TV, Chropyně - Kojetín: traťová jen TV, Kojetín: celá jen TV, Kojetín: 3.,5.,7.,9. bez TV, záhl. a zhl. směr Němčice na Hané - od náv. L9 po náv. S. Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 91d | 26.08.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | SS východ: 5. stavby Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov Práce na němčickém zhlaví ŽST Kojetín, zřízení provizor. NP pro nadjezd km 71,178, práce na propustku, podchod v km 71,354. | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | Z | bar: 35. út 26 to 35. ne 31
315 |  | Z-23237 D | Chropyně: sudá + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 110d | 26.08.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | SS východ: 5. stavby Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov | 2 | 2 | I | [12 empty] | Z | bar: 35. út 26 to 35. ne 31
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | Z-23276 E | Říkovice - Hulín: 2. + TV, Hulín: sudá + TV, Hulín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Říkovice. |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 09.08.2025 | 08:20 | 09.08.2025 | 15:20 | 32. so 9: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola TV křížení nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 32H10003 | Napájecí stanice Říkovice 25 kV Říkovice - Otrokovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 25.08.2025 | 07:00 | 26.08.2025 | 14:00 | 35. po 25: 7; 35. út 26: 7 |  | údržba R22kV + 25kV | 2 | 1 | O
316 |  | 32H10001 | Napájecí stanice Říkovice 3 kV Říkovice - Prosenice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Přerov - Nezamyslice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 27.08.2025 | 07:00 | 28.08.2025 | 14:00 | 35. st 27: 7; 35. čt 28: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23278 A | Hulín: výh.: č.48,č.49 jejich části od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.08.2025 | 08:10 | 01.08.2025 | 13:50 | 31. pá 1: 6 |  | Navaření srdcovky výh.č.48,49 v dopravně Hulín, odstranění def.vady | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23276 H | Hulín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 02.08.2025 | 23:20 | 03.08.2025 | 03:20 | [32 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola TV křížení nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. so 2 to 31. ne 3
316 |  | Z-23276 F | Hulín - Tlumačov: 2. + TV, Hulín: sudá + TV, Hulín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 10.08.2025 | 08:20 | 10.08.2025 | 15:20 | 32. ne 10: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola TV křížení nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | Z-25014 B | Nedakonice: zab. zař.: výměna SW . CDP Přerov: zab. zař.: výměna SW JOP, sál č.1. Břeclav: zab. zař.: výměna SW JOP PPV Břeclav. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 21.08.2025 | 08:00 | 22.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, výměna SW JOP CDP Přerov, PPV Břeclav. | 2 | 1 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 10 | N | bar: 34. čt 21 to 34. pá 22
316 |  | Z-23276 C | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 12.08.2025 | 08:20 | 12.08.2025 | 15:20 | 33. út 12: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola TV křížení nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23278 C | Tlumačov - Hulín: 1. bez TV, Tlumačov: výh.: č.2, její část od námezníku po hrot jazyka, záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Hulín. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 13.08.2025 | 06:10 | 13.08.2025 | 11:45 | 33. st 13: 6 |  | Výměna LIS v km.161,835 u Se4 v kol.č.1 v dopravně Tlumačov, odstranění def.vady | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23276 B | Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 06.08.2025 | 08:20 | 06.08.2025 | 15:05 | 32. st 6: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola TV křížení nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23276 D | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 11.08.2025 | 08:20 | 11.08.2025 | 15:20 | 33. po 11: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola TV křížení nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09013 | Otrokovice - Napajedla: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 151,962. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 18.08.2025 | 08:00 | 18.08.2025 | 13:00 | 34. po 18: 5 |  | údržba 6kV (Otrokovice RS-722) | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23276 G | Otrokovice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 23.08.2025 | 23:15 | 24.08.2025 | 03:15 | [32 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola TV křížení nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 34. so 23 to 34. ne 24
316 |  | Z-23278 D | Napajedla: výh.: č.10, č.11 jejich části od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.08.2025 | 06:10 | 04.08.2025 | 11:50 | 32. po 4: 6 |  | Výměna LIS v km.148,868 u Se12 v kol.č.2, odstranění def.vady | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23278 B | Napajedla: výh.: č.5,č.6 jejich části od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.08.2025 | 06:10 | 05.08.2025 | 11:45 | 32. út 5: 6 |  | Výměna LIS v km.149,730 u Se7 v kol.č.2 a navaření srdcovky výh.č.5, odstranění def. vady | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23276 A | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 07.08.2025 | 08:20 | 07.08.2025 | 15:05 | 32. čt 7: 7 |  | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, úprava průjezdného průřezu | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09020 | Staré Město u Uher. Hradiště: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 06.08.2025 | 08:00 | 06.08.2025 | 13:00 | 32. st 6: 5 |  | údržba 6kV (Huštěnovice RS-711, 712) | 2 | 1 | O
316 |  | Z-25014 A | Nedakonice: 4a,4b jen TV, 6. + TV, výh.: č.9, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 19.08.2025 | 08:00 | 20.08.2025 | 16:00 | 34. út 19: 8; 34. st 20: 8 | Nad RPV. | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, demontáž výhybky č.9, náhrada kolejovým polem, snesení náv. Se9 a výkolejky. | 2 | 1 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30 | N
316 |  | Z-25014 C | Nedakonice: zab. zař.: ETCS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 21.08.2025 | 08:00 | 22.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, výměna SW JOP CDP Přerov, PPV Břeclav. | 2 | 1 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 10 | N | bar: 34. čt 21 to 34. pá 22
316 |  | Z-25014 D | Nedakonice - Moravský Písek: zab. zař.: ETCS 1. a 2. traťové koleje. Moravský Písek: zab. zař.: ETCS. Moravský Písek - Bzenec přívoz: zab. zař.: ETCS 1. a 2. traťové koleje. Bzenec přívoz: zab. zař.: ETCS. Bzenec přívoz - Rohatec: zab. zař.: ETCS 1. a 2. traťové koleje. Rohatec: zab. zař.: ETCS. Rohatec - Hodonín: zab. zař.: ETCS 1. a 2. traťové koleje. Hodonín: zab. zař.: ETCS. Hodonín - Lužice: zab. zař.: ETCS 1. a 2. traťové koleje. Lužice: zab. zař.: ETCS. Lužice - Moravská Nová Ves: zab. zař.: ETCS 1. a 2. traťové koleje. Moravská Nová Ves: zab. zař.: ETCS. Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: zab. zař.: ETCS 1. a 2. traťové koleje. celá RBC 35 po výh.Hrušky (mimo) |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 22.08.2025 | 00:00 | 22.08.2025 | 04:00 | 34. pá 22: 4 | Nad RPV. | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, výměna SW JOP CDP Přerov, PPV Břeclav. | 2 | 1 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30 | N
316 |  | Z-25015 A | Lípa nad Dřevnicí - Zlín střed: zab. zař.: PZZ v km 13,438 (P8246). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 11.08.2025 | 08:00 | 15.08.2025 | 16:10 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava venkovních prvků, vypnutí PZS v km 13,438 na přejezdu (P8246). | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | N | bar: 33. po 11 to 33. pá 15
316 |  | Z-23249 A | Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Vizovice: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2h | 14.08.2025 | 23:10 | 15.08.2025 | 01:10 | [31 empty] | Nad RPV. | Seznamovací jízda závodu RZ CITY | 2 | 1 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. čt 14 to 33. pá 15
316 |  | Z-23249 B | Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí - Vizovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 15.08.2025 | 16:10 | 16.08.2025 | 01:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Závod RZ CITY Barum rallye | 2 | 1 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. pá 15 to 33. so 16
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 |  | Z-23268 A | Vlárský průsmyk - Bylnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 12d | 11.08.2025 | 07:30 | 22.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výměna kolejnic a upevňovadel, svařování kolejnic, zřízení BK, oprava GPK ASP, dosypání a úprava štěrkového lože kolejovým pluhem. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 33. po 11 to 34. pá 22
317 |  | Z-23242 D | Uherský Brod: záhl. a zhl. směr Hradčovice. Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, Hradčovice: celá bez TV, Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, Uherský Brod: 1. bez TV, její část od náv Se9 po km 115,887 Uherský Brod: 2b bez TV, od nám. výh.14 po náv. Sc2b Uherský Brod: 3. bez TV, její část od začátku výh. č.16 po km 115,887 Uherský Brod: 4.,6. bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 18.07.2025 | 16:00 | 11.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Výměna stávajících výhybek č. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 včetně přípojů v ŽST Uherský Brod a výhybek č. 1 a 2 v ŽST Hradčovice za nové výhybky na betonových pražcích. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. pá 1 to 33. po 11
317 |  | Z-33127 A | Sudoměřice nad Moravou - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Strážnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 13d | 01.08.2025 | 08:00 | 13.08.2025 | 16:00 | [32 empty] | oprava přejezdové konstrukce v km 4,982,čištění blátivých míst mezi km 13,300 – 13,700, svařování,odstranění vegetace výměna a dotahování upevňovadel,odstranění defektoskopických vad,svařování,reprofilace odvodňovacích příkopů | 4 | 3 | O | bar: 31. pá 1 to 33. st 13
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 33094 B | Veselí nad Moravou - Bzenec: 2. bez TV, Bzenec: záhl. 2 .traťové koleje směr Veselí nad Moravou, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 21.08.2025 | 08:10 | 22.08.2025 | 13:50 | 34. čt 21: 6; 34. pá 22: 6 |  | výměna pražců, odstranění def. závad, vevaření vložek AT | 4 | 3 | O
318 |  | Z-35020 A | Veselí nad Moravou: zab. zař.: PZS v km 86,488 (P7945). |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 25.08.2025 | 08:30 | 02.09.2025 | 13:30 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna výstražníků na přejezdu v km 86,488 (P7945) | 4 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
318 |  | 35008 A | Veselí nad Moravou - Bzenec: zab. zař.: PZS v km 82,605 (P7944). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 28.07.2025 | 08:10 | 01.08.2025 | 13:50 | [31 empty] | přejezd pro účastníky silnič. provozu vč. chodců uzavřen | úpravy zapojení PZS | 4 | 3 | O | bar: 31. pá 1
318 |  | 35008 B | Bzenec: zab. zař.: SZZ částečně. Indikační a ovládací prvky PZS v km 79,390 (P7943) na indikační desce na St. 1 |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 28.07.2025 | 08:10 | 01.08.2025 | 13:50 | [32 empty] | doplnění dopravního klidu PZS v km 79,390 (P7943) na St.1 | 4 | 3 | I | bar: 31. pá 1
318 |  | 33121 C | Nesovice - Bučovice: zab. zař.: PZS v km 34,765 (P7921) a PZS v km 37,064 (P7922) ve 2. traťové koleji. Bučovice: zab. zař.: PZS v km 33,517 (P7919). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 31.07.2025 | 11:30 | 01.08.2025 | 08:00 | [32 empty] | obnova šuntové citlivosti | 4 | 3 | O | bar: 31. pá 1
318 |  | 33121 B | Bučovice - Nesovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 20d | 01.08.2025 | 08:00 | 20.08.2025 | 12:00 | [32 empty] | oprava mostu v km 38,961 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 10 | bar: 31. pá 1 to 34. st 20
318 |  | 33121 D | Bučovice: zab. zař.: PZS v km 33,517 (P7919). Bučovice - Nesovice: zab. zař.: PZS v km 34,765 (P7921) a PZS v km 37,064 (P7922) v 1. traťové koleji. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 20.08.2025 | 12:00 | 21.08.2025 | 08:00 | [32 empty] | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 3 | O | bar: 34. st 20 to 34. čt 21
318 |  | Z-33125 A | Hodonín - Mutěnice kolej 90S H: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 14.08.2025 | 06:30 | 15.08.2025 | 15:00 | 33. čt 14: 9; 33. pá 15: 9 |  | svařování, odstranění def. vad, odstranění vegetace, oprava GPK ručně, výměna a dotahování upevňovadel | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33125 B | Mutěnice - Čejč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 18.08.2025 | 06:30 | 19.08.2025 | 15:00 | 34. po 18: 9; 34. út 19: 9 |  | svařování, odstranění def. vad, odstranění vegetace, oprava GPK ručně, výměna a dotahování upevňovadel | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33125 C | Čejč výhybka č. 101 - Kobylí na Moravě: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 2x9h | 20.08.2025 | 06:30 | 21.08.2025 | 15:00 | 34. st 20: 9; 34. čt 21: 9 |  | svařování, odstranění def. vad, odstranění vegetace, oprava GPK ručně, výměna a dotahování upevňovadel | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33125 D | Kobylí na Moravě - Zaječí: traťová bez TV, Velké Pavlovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 31d | 01.08.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 16:00 | [32 empty] | oprava staniční koleje 2,oprava železničního spodku, výměna kolejového roštu, oprava přejezdové konstrukce v km 3,641,oprava nástupiště u staniční koleje 1,oprava propustků, svařování do BK, oprava GPK | 4 | 3 | O | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
318 |  | Z-33125 E | Zaječí: záhl. traťové koleje směr Velké Pavlovice, jeho část od návěstidla PL po návěstidlo Se3. | X | S |  |  |  | X | Ne | 31d | 01.08.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 16:00 | [32 empty] | oprava železničního spodku, výměna kolejového roštu svařování do BK, oprava GPK | 4 | 3 | O | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 33039 B | Lanžhot: zab. zař.: ETCS, vazby TZZ, SZZ do RBC 11. Lanžhot - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: balízové skupiny. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 269d | 20.03.2025 | 12:00 | 13.12.2025 | 16:00 | [32 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
320 |  | 33039 A | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Kúty - Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  |  |  |  | Ne | 258d | 31.03.2025 | 16:00 | 13.12.2025 | 12:00 | [32 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
320 |  | 33039 C3 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po NP1 v km 74,086 | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 02.08.2025 | 07:15 | 04.08.2025 | 16:45 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 31. so 2 to 32. po 4
320 |  | 33039 C1 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po NP1 v km 74,086 | X | T |  |  |  | X | Ne | 2d | 23.08.2025 | 07:15 | 24.08.2025 | 16:45 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 34. so 23 to 34. ne 24
320 |  | 33055 A | Brno hl.n. přednádraží: 1a,1b,1c bez TV, výh.: 4, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno hl.n. přednádraží - Brno-Horní Heršpice, ze směru Brno hl.n. přednádraží. Brno hl.n. přednádraží: zhl. severní koleje 1c, od námezníku výhybky 14b po námezník výhybky č. 15. Brno hl.n. přednádraží: 1d bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Lc1d Brno hl.n. přednádraží: 3c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se24 Brno hl.n. přednádraží: 1a,1b,1c,1d jen TV, |  | S | X | N | V |  | Ne | 90d | 01.06.2025 | 08:30 | 29.08.2025 | 17:30 | [31 empty] | Změna od RPV. PJ ve SK 2c a 3b v km 142,400 - 142,550 (150 metrů) = 20 km/h Brno hl. n. most km 142,475 (Svratka) | oprava mostu v km 142,475 pod kolejí 1c, odstranění mostního provizoria, provedení vodotěsné izolace pod kolejí 1c a výstužných žeber v klenbě v konstrukci mostu | 4 | 3 | O |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. pá 29
320 |  | 33055 B1 | Brno hl.n. přednádraží: zhl. severní koleje 3b, jeho část od návěstidla Se22 po hroty jazyků výhybky č. 11. Brno hl.n. přednádraží: 3a,3b + TV, Brno hl.n. přednádraží: výh.: 8, Brno hl.n. přednádraží: záhl. 3. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, od návěstidla S3a po návěstidlo 3L. |  | S |  |  |  |  | N | 3x5h | 01.08.2025 | 23:15 | 04.08.2025 | 04:40 | 31. pá 1: (; 31. so 2: )(; 31. ne 3: )(; 32. po 4: ) | Brno hl. n. most km 142,475 (Svratka) | montáž nových stožárů č. 47, 49, 51 | 4 | 3 | O
320 |  | 33055 D | Brno hl.n. přednádraží: 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po námezník výhybky č. 7b Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice, ze směru Brno hl.n. přednádraží. Brno hl.n. přednádraží: 4b,4c bez TV, Brno hlavní nádraží: 4d bez TV, její část od námezníku výhybky č. 22 po návěstidlo Se36 Brno hl.n. přednádraží: výh.: 7a/b,9,22, Brno hl.n. přednádraží: výh.: 22, Brno hl.n. přednádraží: 4a,4b,4c jen TV, Brno hl.n. přednádraží: 4d jen TV, její část po ÚD č. 27 ve směru severního zhlaví | X | S | X |  |  |  | N | 3x5h | 04.08.2025 | 23:15 | 07.08.2025 | 04:40 | 32. po 4: (; 32. út 5: )(; 32. st 6: )(; 32. čt 7: ) | ZP Odb.Brno-Černovice - Brno hl.n. Brno hl. n. most km 142,475 (Svratka) | montáž nových stožárů č. 48, 50, 52 | 4 | 3 | O
320 |  | 33055 B | Brno hl.n. přednádraží: zhl. severní koleje 3b, jeho část od návěstidla Se22 po hroty jazyků výhybky č. 11. Brno hl.n. přednádraží: 3a,3b + TV, Brno hl.n. přednádraží: výh.: 8, Brno hl.n. přednádraží: záhl. 3. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, od návěstidla S3a po návěstidlo 3L. |  | S |  |  | V |  | N | 3x7h | 13.08.2025 | 21:40 | 16.08.2025 | 04:40 | 33. st 13: (; 33. čt 14: )(; 33. pá 15: )(; 33. so 16: ) | Brno hl. n. most km 142,475 (Svratka) | návoz materiálu na most, vytažení pažení | 4 | 3 | O
320 |  | 33055 C | Brno hl.n. přednádraží: zhl. severní koleje 2a, jeho část od námezníků výhybky č. 1 po hroty jazyků výhybky č. 6. Brno hl.n. přednádraží: výh.: 10,12, Brno hlavní nádraží: výh.: 26, Brno hlavní nádraží: 2e bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 26 po návěstidlo Se33 Brno hl.n. přednádraží: 2a,2b,2c,2d + TV, Brno hlavní nádraží: 2e jen TV, její část po ÚD č. 26 ve směru severního zhlaví |  | S |  | N |  |  | N | 7h | 16.08.2025 | 21:40 | 17.08.2025 | 04:40 | [31 empty] | Brno hl. n. most km 142,475 (Svratka) | vyjmutí pažení mezi kolejemi 1b a 2c | 4 | 3 | O | bar: 33. so 16 to 33. ne 17
320 |  | 33055 E | Brno hl.n. přednádraží: 2a,2b,2c,2d,3a,3b,4b,4c bez TV, Brno hlavní nádraží: 2e bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 26 po návěstidlo Se33 Brno hl.n. přednádraží: 4a bez TV, její část od návěstidla S4a po námezník výhybky č. 7b Brno hlavní nádraží: 4d bez TV, její část od námezníku výhybky č. 22 po návěstidlo Se36 Brno hl.n. přednádraží: výh.: 7a/b,8,9,10,12, Brno hl.n. přednádraží: zhl. severní koleje 2a, jeho část od námezníků výhybky č. 1 po hroty jazyků výhybky č. 6. Brno hlavní nádraží: výh.: 22,26, Brno hl.n. přednádraží: zhl. severní koleje 3b, jeho část od návěstidla Se22 po hroty jazyků výhybky č. 11. Brno hl.n. přednádraží: 2a,2b,2c,2d,3a,3b,4a,4b,4c jen TV, Brno hlavní nádraží: 2e jen TV, její část po ÚD č. 26 ve směru severního zhlaví Brno hlavní nádraží: 4d jen TV, její část po ÚD č. 27 ve směru severního zhlaví Brno hl.n. přednádraží: záhl. 3. traťové koleje směr Brno-Horní Heršpice, od návěstidla S3a po návěstidlo 3L. | X | S |  | N |  | X | N | 12x5h | 17.08.2025 | 23:15 | 29.08.2025 | 04:40 | 33. ne 17: (; 34. po 18: )(; 34. út 19: )(; 34. st 20: )(; 34. čt 21: )(; 34. pá 22: )(; 34. so 23: )(; 34. ne 24: )(; 35. po 25: )(; 35. út 26: )(; 35. st 27: )(; 35. čt 28: )(; 35. pá 29: ) | ZP Brno hl.n. - Brno-H. Heršpice/ Brno Chrlice/Odb. Brno-Černovice Brno hl. n. most km 142,475 (Svratka) | montáž nových bran TV mezi stžáry č. 47-48, 49-50, 51-52, převěšení TV na nové brány, demontáž starých bran TV, demontáž starých stožárů č. 47,48,49,50,51,52 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33131 D | Brno hl.n. odstavné nádraží A: výh.: 671, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 22.08.2025 | 23:15 | 23.08.2025 | 04:20 | [32 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 671 | 4 | 3 | O | bar: 34. pá 22 to 34. so 23
320 |  | Z-33131 A | Brno hlavní nádraží: 6. bez TV, její část od návěstidla Lc6 po námezník výhybky č.48b Brno hlavní nádraží: zhl. 6. staniční koleje směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.48b po snímač počítačů náprav PB160 v km 143,589. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 18.08.2025 | 23:15 | 19.08.2025 | 04:20 | [32 empty] | navaření jednoduché srdcovky výhybky č. 48a | 4 | 3 | O | bar: 34. po 18 to 34. út 19
320 |  | Z-33131 B | Brno hlavní nádraží: 4. bez TV, její část od návěstidla Sc4 po námezník výhybky č.39 Brno hlavní nádraží: 6. bez TV, její část od návěstidla Sc6 po námezník výhybky č.41 Brno hlavní nádraží: 8. bez TV, její část od návěstidla Sc8 po námezník výhybky č.41 Brno hlavní nádraží: zhl. jižní staničních kolejí č. 4, 6, 8, jejich část od námezníků výhybek č. 39 a 41 po námezník výhybky č.38. Brno hlavní nádraží: 4d bez TV, její část od námezníku výhybky č.38 po návěstidlo Se36 |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 19.08.2025 | 23:15 | 20.08.2025 | 04:20 | [32 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 39 | 4 | 3 | O | bar: 34. út 19 to 34. st 20
320 |  | Z-33131 C | Brno hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od návěstidla Lc2 po námezník výhybky č.49 Brno hlavní nádraží: zhl. 2. staniční koleje směr Odb.Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.49 po snímač počítačů náprav PB172 v km 143,708. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 21.08.2025 | 23:15 | 22.08.2025 | 04:20 | [32 empty] | navaření dvojité srdcovky výhybky č. 51a/b | 4 | 3 | O | bar: 34. čt 21 to 34. pá 22
320 |  | Z-33131 E | Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 50b Brno hlavní nádraží: zhl. 1. staniční koleje směr Odb.Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č.50b po snímač počítačů nábrav PB 171 v km 143,708. |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 22.08.2025 | 23:15 | 23.08.2025 | 04:20 | [32 empty] | navaření dvojité srdcovky výhybky č. 50a/b | 4 | 3 | O | bar: 34. pá 22 to 34. so 23
320 |  | Z-33131 F | Brno hlavní nádraží: 2f bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č.58 po návěstidlo Se60 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice, ze směru Brno hlavní nádraží. Brno hlavní nádraží: výh.: č.46, 48a/b, 52, 58, Brno hlavní nádraží: 8a bez TV, Brno hlavní nádraží: 6. bez TV, její část od návěstidla Sc6 po námezník výhybky č.48b Brno hlavní nádraží: 8. bez TV, její část od návěstidla Sc8 po hroty jazyků výhybky č.46 |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 25.08.2025 | 23:15 | 26.08.2025 | 04:20 | [32 empty] | oprava GPK ASP staničních kolejí č. 6, 8 ,8a bez demontáží snímačů počítačů náprav oprava GPK a ASP výhybek č. 46, 48a/b, 52, 58 bez demontáží počítačů náprav | 4 | 3 | O | bar: 35. po 25 to 35. út 26
320 |  | Z-33131 G | Brno hlavní nádraží: 1f bez TV, její část od návěstidla Se59 po hroty jazyků výhybky č.60 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží, ze směru Brno hlavní nádraží. Brno hlavní nádraží: výh.: č.49, 50a/b, 51a/b, 54a/b, 55a/b, 60, Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Sc1 po námezník výhybky č. 50b Brno hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od návěstidla Sc2 po námezník výhybky č.49 Brno hlavní nádraží: 4. bez TV, její část od návěstidla Sc4 po hroty jazyků výhybky č.49 |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 26.08.2025 | 23:15 | 27.08.2025 | 04:20 | [32 empty] | oprava GPK ASP staničních kolejí č. 1, 2 ,4 bez demontáží snímačů počítačů náprav oprava GPK a ASP výhybek č. 49, 51a/b, 55a/b, 50a/b bez demontáží snímačů počítačů náprav | 4 | 3 | O | bar: 35. út 26 to 35. st 27
320 |  | Z-33131 H | Brno hlavní nádraží: 1f bez TV, její část od návěstidla Se59 po hroty jazyků výhybky č.60 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží, ze směru Brno hlavní nádraží. Brno hlavní nádraží: výh.: č.47, 50a/b, 53, 54a/b, 56a/b, 59, 60, Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č.50b po návěstidlo Sc1 Brno hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č.47 po návěstidlo Sc3 Brno hl.n. odstavné nádraží S: 806a bez TV, její část od návěstidla Se58 po námezník výhybky č.59 |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 27.08.2025 | 23:15 | 28.08.2025 | 04:20 | [32 empty] | oprava GPK ASP staničních kolejí č. 1, 3 bez demontáží snímačů počítačů náprav oprava GPK a ASP výhybek č. 47, 56a/b, 60 bez demontáží snímačů počítačů náprav | 4 | 3 | O | bar: 35. st 27 to 35. čt 28
320 |  | Z-33131 I | Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801.,802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. bez TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801a bez TV, její část od námezníku výhybky č.64 po návěstidlo Se52 Brno hl.n. odstavné nádraží S: výh.: č. 57, 59, 61, 62, 63, 64, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 28.08.2025 | 23:15 | 29.08.2025 | 04:20 | [32 empty] | oprava GPK ASP staničních kolejí č. 801, 801a, 802, 802a, 803, 804, 805, 805a, 806, 806a, 807 bez demontáží snímačů počítačů náprav oprava GPK a ASP výhybek č. 57, 59, 61, 62, 63, 64 bez demontáží snímačů počítačů náprav | 4 | 3 | O | bar: 35. čt 28 to 35. pá 29
320 |  | Z-33126 J | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. jen TV, kolej T6 Brno-Maloměřice: 2a jen TV, Brno-Maloměřice: 2. jen TV, její část po ÚD č.58 v km 159,665 Brno-Maloměřice: 4. jen TV, její část po ÚD č.59 v km 159,665 |  | T+S |  | L |  |  | D | 2x13h | 02.08.2025 | 08:35 | 03.08.2025 | 21:20 | 31. so 2: 13; 31. ne 3: 13 |  | Oprava úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33132 A | Brno-Maloměřice: 105. bez TV, její část od km 160,000 po námezník výhybky č.132 Brno-Maloměřice: 106. bez TV, její část od km 160,000 po námezník výhybky č.132 Brno-Maloměřice: 107. bez TV, její část od km 160,000 po námezník výhybky č.131 Brno-Maloměřice: 108. bez TV, její část od km 160,000 po námezník výhybky č.131 Brno-Maloměřice: zhl. severní staničních kolejí č. 105, 106, 107 ,108, jeho část od námezníků výhybek č. 131 a 132 a izolovaného styku mezi výhybkami č.142a/b a 145 a po izolovaný styk mezi výhybkou č. 145 a kolejovou brzdou KB3 . |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 23.08.2025 | 07:00 | 24.08.2025 | 15:00 | 34. so 23: 8; 34. ne 24: 8 |  | oprava GPK ASP staničních kolejí č. 105, 106, 107, 108 oprava GPK ASP výhybek č. 131, 132, 141, 145 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33132 B | Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od návěstidla Lc2 po námezník výhybky č.33b Brno-Maloměřice: výh.: 33a/b, 36a/b, Brno-Maloměřice: 2b bez TV, její část od námezníku výhybky č.36a po návěstidlo Se41 |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 27.08.2025 | 07:00 | 28.08.2025 | 13:00 | 35. st 27: 6; 35. čt 28: 6 |  | cyklická výměna pravého přímého jazyka a pravé opornice výh. č. 33a a výh. č. 36a výměna LIS ve výh. č.33a a výh. č. 36b cyklická výměna levého jazyka a levé opornice výh. č. 33b a výh. č. 36b | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | Z-35018 I | Brno hlavní nádraží: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC pracoviště RDP Brno |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 17.08.2025 | 00:50 | 17.08.2025 | 04:30 | 33. ne 17: 4 |  | výměna SW | 4 | 3 | I
322 |  | Z-35018 A | Střelice: zab. zař.: SZZ částečně. heršpické zhlaví |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 16.08.2025 | 08:15 | 17.08.2025 | 19:40 | [31 empty] | Nad RPV. | úpravy SZZ v rámci přípravy na přechod pod ETCS | 4 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 33. so 16 to 33. ne 17
322 |  | Z-35018 B | Střelice: zab. zař.: PZS v km 143,035 (P3944) částečně. závislosti PZS a kolejového úseku V9 |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 16.08.2025 | 08:15 | 17.08.2025 | 19:40 | [31 empty] | Nad RPV. | úpravy zabezpečovacího zařízení v rámci přípravy na přechod pod ETCS | 4 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 33. so 16 to 33. ne 17
322 |  | Z-35018 C | Střelice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 17.08.2025 | 00:50 | 17.08.2025 | 04:30 | 33. ne 17: 4 | po zahájení - 60 min. ZP | výměna SW | 4 | 3 | I
322 |  | Z-35018 G | Tetčice-Bobrava: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 17.08.2025 | 00:50 | 17.08.2025 | 05:00 | 33. ne 17: 4 |  | výměna SW | 4 | 3 | I
322 |  | Z-35018 D | Zastávka u Brna - Rapotice: zab. zař.: PZS v km 12,751 (P3826). |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 16.08.2025 | 12:00 | 18.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | přejezd uzavřen pro účastníky silničního provozu vč. chodců | úpravy zab.zař v rámci přípravy na přechod pod ETCS | 4 | 3 | I | bar: 33. so 16 to 34. po 18
322 |  | Z-35018 E | Zastávka u Brna - Rapotice: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 17.08.2025 | 00:50 | 18.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | úpravy zab.zař v rámci přípravy na přechod pod ETCS | 4 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 33. ne 17 to 34. po 18
322 |  | Z-35018 H | Zastávka u Brna: zab. zař.: SZZ částečně. ZPC |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 17.08.2025 | 00:50 | 17.08.2025 | 05:00 | 33. ne 17: 4 |  | výměna SW | 4 | 3 | I
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | Z-33129 A | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: záhl. směr Silůvky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 11.08.2025 | 08:30 | 20.08.2025 | 15:45 | [32 empty] | oprava přejezdu v km 134,452 (P3942) | 4 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 33. po 11 to 34. st 20
323 |  | Z-33129 B | Silůvky - Moravské Bránice: zab. zař.: TZZ traťové koleje. Silůvky - Moravské Bránice: zab. zař.: PZS v km 134,452 (P3942). |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 11.08.2025 | 08:30 | 20.08.2025 | 15:45 | [32 empty] | přezkoušení TZZ, výměna SW | 4 | 3 | O | bar: 33. po 11 to 34. st 20
323 |  | Z-35018 F | Střelice - Silůvky: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 16.08.2025 | 08:15 | 19.08.2025 | 16:00 | [32 empty] | úpravy zab.zař v rámci přípravy na přechod pod ETCS | 4 | 3 | I | bar: 33. so 16 to 34. út 19
323 |  | Z-35018 J | Moravské Bránice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 16.08.2025 | 23:50 | 17.08.2025 | 03:50 | [31 empty] | po zahájení výluky - 60 min. ZP | výměna SW | 4 | 3 | I | bar: 33. so 16 to 33. ne 17
323 |  | Z-33128 A | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: výh.: 16, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 21.08.2025 | 07:00 | 21.08.2025 | 14:00 | 34. čt 21: 7 |  | navaření srdcovky výhybka č. 16 | 4 | 3 | O
323 |  | Z-33136 A | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov - Božice u Znojma: traťová bez TV, Božice u Znojma: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 23.08.2025 | 08:30 | 29.08.2025 | 14:50 | [32 empty] | oprava přejezdů v km 2,417 a 4,289 a 23,673, úprava GPK, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 34. so 23 to 35. pá 29
323 |  | Z-33136 B | Božice u Znojma - Hodonice: traťová bez TV, Hodonice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 23.08.2025 | 08:30 | 29.08.2025 | 14:50 | [32 empty] | oprava přejezdů v km 2,417 a 4,289 a 23,673, úprava GPK, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O | bar: 34. so 23 to 35. pá 29
323 |  | Z-33136 C | Hodonice - Znojmo: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 7d | 23.08.2025 | 08:30 | 29.08.2025 | 14:50 | [32 empty] | oprava přejezdů v km 2,417 a 4,289 a 23,673, úprava GPK, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O | bar: 34. so 23 to 35. pá 29
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | Z-33120 A | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K bez TV, Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K jen TV, její část od ÚO 412 v km 1,880 ve směru Brno-Maloměřice St.3 Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje 2K směr Odb.Brno-Židenice,jeho část od návěstidla 2KL po izolovaný styk mezi výhybkami č.46 a 48a/b. Brno-Maloměřice: 2d jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 33d | 26.07.2025 | 08:35 | 27.08.2025 | 16:20 | [32 empty] | celková oprava výhybk č. 45 a 46 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | bar: 31. pá 1 to 35. st 27
324 |  | 33042 A | Brno-Královo Pole: zhl. sudé skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice, jeho část od námezníků výhybek č. 6, 8, 9, 10XS po snímač počítače náprav PB4/6 v km 8,360. Brno-Královo Pole: 2.,2b,6.,8.,10.,12.,91. bez TV, Brno-Královo Pole: zhl. 2.,6.,8.,10.,12. staniční koleje směr Kuřim, od hrotů jazyků výhybky č. 17XA a od námezníků výhybek č. 17, 18, 20XS, 22, 25XS po hroty jazyků výhybky č. 31. Brno-Královo Pole: zhl. koleje 2b směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po snímač počítačů náprav PB 23/27 v km 9,866. Brno-Královo Pole: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 30.04.2025 | 16:00 | 26.11.2025 | 16:20 | [31 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce sudé kolejové skupiny | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
324 |  | 33042 D | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV, Brno-Královo Pole: zhl. liché kolejové skupiny směr Brno-Maloměřice, od námezníků výhybek č. 5, 7, 11 po hroty jazyků výhybky č. 1. Brno-Královo Pole: zhl. sudé kolejové skupiny směr Brno-Maloměřice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 2 po snímač počítačů náprav PB4/6 v km 8,360. Brno-Královo Pole: lichá + TV, Brno-Královo Pole: výh.: 14, Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 1a, 5a směr Brno-Maloměřice, od hrotů jazyků výhybek č. 19 a 20 po námezníky výhybek č. 16, 19 a 20. Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 1a, 5a směr Kuřim, od námezníku výhybky č. 26 po námezník výhybky č. 24. Brno-Královo Pole: zhl. koleje 2b směr Kuřim, jeho část od snímače počítačů náprav PB 23/27 v km 9,866 po hroty jazyků výhybky č. 27. Brno-Královo Pole: 1za,1zb,2za,2zb bez TV, Brno-Královo Pole - Kuřim: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 26.08.2025 | 23:30 | 31.08.2025 | 14:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | 3. podbití 1.a 2.traťové koleje úseku Brno-Maloměřice St.3-Brno-Královo Pole, 3. podbití liché kolejové skupiny kolejí v ŽST Brno-Královo Pole, 3.podbití 2.traťové koleje úseku Brno-Královo Pole-Kuřim, závěrečná regulace trakčního vedení | 4 | 3 | I | [12 empty] | Z | bar: 35. út 26 to 35. ne 31
324 |  | 33042 E | Kuřim: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 6d | 26.08.2025 | 23:30 | 31.08.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | přeložka kabelu R 6kV, demontáž ÚD B, výměna trakčního vedení 2. staniční koleje, regukace trakčního vedení, přelaníčkování TV liché kolejové skupiny | 4 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 35. út 26 to 35. ne 31
324 |  | 33042 J | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, Kuřim: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Královo Pole, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6 a 8. Kuřim: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Kuřim: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo L4 Kuřim: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 31.08.2025 | 14:00 | 01.09.2025 | 05:00 | [31 empty] | Nad RPV. Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | dokončovací práce na trakčním vedení | 4 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 35. ne 31
324 |  | 33036 A | Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 20.08.2025 | 07:40 | 20.08.2025 | 15:30 | 34. st 20: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33036 B | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 25.08.2025 | 07:40 | 25.08.2025 | 15:30 | 35. po 25: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33021 A | Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 15.08.2025 | 07:40 | 15.08.2025 | 14:30 | 33. pá 15: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33082 E | Ostrov nad Oslavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 5h | 08.08.2025 | 07:40 | 08.08.2025 | 13:00 | 32. pá 8: 5 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33063 A | Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Pohled, od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 10 a 12. Přibyslav: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 154d | 01.03.2025 | 04:05 | 01.08.2025 | 03:25 | [31 empty] | Nad RPV. Přibyslav - Pohled | rekonstrukce nástupiště, montáž trakčního vedení, pokládka kolejí | 5 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 31. pá 1
324 |  | 33063 B | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 154d | 01.03.2025 | 04:05 | 01.08.2025 | 03:25 | [31 empty] | Nad RPV. Přibyslav - Pohled | demontáž trakčního vedení, snesení koleje, montáž železničního svršku | 5 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 31. pá 1
324 |  | 33063 C1 | Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Sázava u Žďáru, jeho část od námezníků výhybek č. 5 a 7 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 5. |  | S |  |  |  |  | Ne | 34d | 29.06.2025 | 17:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž trakčního vedení, rek. nástupiště č. 2, výstavba nových mostů v km 102,799 a 103,723, výstavba nových kolejí č.1,3 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 31. pá 1
324 |  | 33063 M | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 5. Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6. Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | regulace TV, montáž snímačů počítačů náprav, vložení výhybek č. 13 a 14, montáž nových návěstidel včetně aktivace, svařování kolejnic liché části pohledského zhlaví | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
324 |  | 33063 Y | Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 a 6 po námezníky výhybek č. 6, 8, 9. Přibyslav: sudá + TV, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, jeho část od námezníků výhybek č. 11 a 13 po hroty výhybky č. 13. | X | S |  |  |  | X | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [31 empty] | Nad RPV. v souběhu s etapou M | geologicko - technologický průzkum | 5 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 31. pá 1
324 |  | Z-33057 A | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, vypnutí a rekonstr. TZZ 1TK Pohled - Přibyslav, demontáž stávajících odd. náv., oprava zastávky Přibyslav zastávka včetně zřízení podchodu | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
324 |  | Z-33057 B | Přibyslav: záhl. 1. traťové koleje směr Pohled, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [32 empty] | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, vypnutí a rekonstr. TZZ 1TK Pohled - Přibyslav, demontáž stávajících odd. náv., oprava zastávky Přibyslav zastávka včetně zřízení podchodu | 5 | 3 | I | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
324 |  | Z-33057 C | Přibyslav: zhl. sudé skupiny směr Sázava u Žďáru, od izolovaného styku mezi výhybkami 4 a 6 po námezníky výhybek č. 6, 8, 9. Přibyslav: sudá + TV, Přibyslav: zhl. sudé skupiny směr Pohled, jeho část od námezníků výhybek č. 11, 13 po hroty jazyků výhybky č.13. |  | S |  | N |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž trakčního vedení, rek. nástupiště č.1, demontáž stávajících výh. č.6,8,9,11,13, demontáž stávajících návěstidel, demontáž stávajících kolejí č. 2,4,6, vástavba nových návěstidel | 5 | 3 | I | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
324 |  | Z-33057 D | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 8x4h | 04.08.2025 | 23:55 | 12.08.2025 | 04:05 | 32. po 4: (; 32. út 5: )(; 32. st 6: )(; 32. čt 7: )(; 32. pá 8: )(; 32. so 9: )(; 32. ne 10: )(; 33. po 11: )(; 33. út 12: ) | Přibyslav - Pohled | odvoz vyzískáného materiálu, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování, sypání štěrku | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180
324 |  | Z-33057 E | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 1.,2. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 8x4h | 04.08.2025 | 23:55 | 12.08.2025 | 04:05 | 32. po 4: (; 32. út 5: )(; 32. st 6: )(; 32. čt 7: )(; 32. pá 8: )(; 32. so 9: )(; 32. ne 10: )(; 33. po 11: )(; 33. út 12: ) | Přibyslav - Pohled | odvoz vyzískáného materiálu, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování, sypání štěrku, geoprůzkum | 5 | 3 | I
324 |  | Z-33057 F | Pohled: celá + TV, Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 8x4h | 04.08.2025 | 23:55 | 12.08.2025 | 04:05 | 32. po 4: (; 32. út 5: )(; 32. st 6: )(; 32. čt 7: )(; 32. pá 8: )(; 32. so 9: )(; 32. ne 10: )(; 33. po 11: )(; 33. út 12: ) | Přibyslav - Pohled | odvoz vyzískáného materiálu, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování, sypání štěrku | 5 | 3 | I
324 |  | Z-33057 G | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho od námezníku výhybky č. 6 a hrotů jazyků výhybky č. 8 po námezník výhybky č. 8 a návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od námezníku výhybky č.13 po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. | X | S |  |  |  |  | N | 8x4h | 04.08.2025 | 23:55 | 12.08.2025 | 04:05 | 32. po 4: (; 32. út 5: )(; 32. st 6: )(; 32. čt 7: )(; 32. pá 8: )(; 32. so 9: )(; 32. ne 10: )(; 33. po 11: )(; 33. út 12: ) | Přibyslav - Pohled | odvoz vyzískáného materiálu, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování, sypání štěrku | 5 | 3 | I
324 |  | Z-33057 D | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 10x4h | 12.08.2025 | 23:55 | 22.08.2025 | 04:05 | 33. út 12: (; 33. st 13: )(; 33. čt 14: )(; 33. pá 15: )(; 33. so 16: )(; 33. ne 17: )(; 34. po 18: )(; 34. út 19: )(; 34. st 20: )(; 34. čt 21: )(; 34. pá 22: ) | Přibyslav - Pohled | odvoz vyzískáného materiálu, návoz vrstev žel. spodku, předštěrkování, sypání štěrku | 5 | 3 | I
324 |  | 35013 A | Sázava u Žďáru - Přibyslav: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | přepojení stávajícího TZZ UAB v 1TK Přibyslav - Sázava | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | bar: 31. pá 1
324 |  | 35013 B | Přibyslav - Sázava u Žďáru: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | přepojení stávajícího TZZ UAB v TK Sázava - Přibyslav | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 40 | bar: 31. pá 1
324 |  | 35013 C | Přibyslav: zab. zař.: SZZ částečně. prvky vyloučené části kolejiště |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | zrušení a demontáž stávajícího SZZ, aktivace nového SZZ na novou konfiguraci kolejiště, aktivace TZZ | 5 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 40 | bar: 31. pá 1
324 |  | 35013 D | Přibyslav: sděl. zař. částečně. technologie sdělovacího zařízení |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | přepojování sdělovacích zařízení a datových aplikací | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
324 |  | 35013 E | Přibyslav - Pohled: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | přepojení stávajícího TZZ UAB v 2TK Přibyslav - Pohled | 5 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 40 | bar: 31. pá 1
324 |  | Z-33058 A | Pohled: celá + TV, Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna vadných LIS, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
325 |  | Z-33130 A | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, Humpolec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 01.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 14:00 | [32 empty] | oprava mostu v km 24,793 | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
325 |  | Z-35015 B | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [31 empty] | Nad RPV. | vypnutí TZZ v úseku NMNM - Veselíčko | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
325 |  | Z-35015 C | Nové Město na Moravě: zab. zař.: PZZ v km 47,453 (P7024), PZZ v km 47,116 (P7023) a PZZ v km 46,827 (P7022). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 28.07.2025 | 08:10 | 01.08.2025 | 13:10 | [31 empty] | Nad RPV. | demontáž stávajícího PZZ v km 47,453 (P7024) a 47,116 (P7023), úpravy PZZ v km 46,827 (P7022) a navázání do proviz. SZZ, aktivace nového PZZ v km 47,453 (P7024) a 47,116 (P7023) do proviz. JOP ŽST NMNM | 5 | 3 | O | [9 empty] | 8 | 0 | 30 | N | bar: 31. pá 1
325 |  | Z-35015 D | Nové Město na Moravě: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 28.07.2025 | 23:10 | 08.08.2025 | 13:10 | [31 empty] | Nad RPV. | přemístění pracoviště výpravčího do proviz. DK, aktivace proviz. SZZ ovládaného z provizorní JOP v provizorní DK ŽST NMNM | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N | bar: 31. pá 1 to 32. pá 8
325 |  | Z-35015 F | Nové Město na Moravě - Veselíčko: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [31 empty] | Nad RPV. | vypnutí TZZ v úseku NMNM - Veselíčko | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
325 |  | Z-35015 J | Veselíčko - Žďár nad Sázavou: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [31 empty] | Nad RPV. | vypnutí TZZ v úseku Veselíčko - Žďár nad Sázavou | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | Z-33117 A | Brno hlavní nádraží: 2g,2h + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Odb.Brno-Židenice, od návěstidla L2h po návěstidlo 2S. Brno hlavní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 01.08.2025 | 21:10 | 04.08.2025 | 13:20 | [32 empty] | výměna kolejnic, pražců, podložek, svařování koeljnic, podbíjení | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 5 | bar: 31. pá 1 to 32. po 4
326 |  | Z-33126 I | Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo 2S Odb Brno-Židenice: 2a bez TV, její část od návěstidla S2a po námezník výhybky č.18 Odb Brno-Židenice: výh.: 18, Odb Brno-Židenice: 2b bez TV, Odb Brno-Židenice: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po hroty jazyků výhybky č.19 Odb Brno-Židenice: 2.,2a,2b,6. jen TV, Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. traťové koleje T6 směr Brno-Maloměřice, od hrotů jazyků výhybky č.19 po návěstidlo 6MS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 6. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K jen TV, její část od ÚO 422 v km 0,529 v Odb.Brno-Židenice po ÚO 412 v km 1,880 Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 2. bez TV, Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 2. jen TV, její část od ÚO 414 v km 158,501 v Odb.Brno-Židenice po ÚO 414M v km 159,900 |  | T+S | X | N |  |  | D | 2x13h | 02.08.2025 | 08:35 | 03.08.2025 | 21:20 | 31. so 2: 13; 31. ne 3: 13 |  | Oprava úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33134 A | Skalice nad Svitavou: 5. bez TV, její část od návěstidla Sc5 po návěstidlo Lc5 Skalice nad Svitavou: 5a,5b bez TV, Skalice nad Svitavou: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 11.08.2025 | 07:55 | 15.08.2025 | 14:00 | [32 empty] | Výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, doplnění štěrku, podbití, oprava přechodu v km 194,150 (rozebrání, výměna pražců, kolejnic, upevňovadel). | 4 | 9 | O | bar: 33. po 11 to 33. pá 15
326 |  | Z-53139 B | Svitavy: 8.,8a bez TV, 8. SK její část od návěstidla Se7 po námezník výhybky číslo 17 Svitavy: výh.: 22,17, |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 30.07.2025 | 07:00 | 02.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Výměna pražců, GPK výhybky č. 22. | 7 | 9 | O | [12 empty] | Z | bar: 31. pá 1 to 31. so 2
326 |  | Z-53139 A | Svitavy: 5.,5b,5c,7 bez TV, Svitavy: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 18 a 19 po námezník výhybky číslo 23. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Svitavy - Květná, ze směru Svitavy. Svitavy: 5.,5a,5b,5c,7.,9.,105a jen TV, | X | S | X |  |  | X | Ne | 6d | 03.08.2025 | 07:00 | 08.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Zastaven provoz směr Květná. V souběhu s výlukou 53145. | Výměna pražců, GPK výhybek č. 16, 18, 20, 21. | 7 | 9 | O | [12 empty] | Z | bar: 31. ne 3 to 32. pá 8
326 |  | Z-53139 C | Svitavy: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 6 Svitavy: záhl. a zhl. 1. TK směr Březová nad Svitavou, jejich část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Svitavy - Březová nad Svitavou, ze směru Svitavy. Svitavy: 1.,3.,3a,3b,3c jen TV, |  | S | X |  | V |  | D | 15h | 09.08.2025 | 07:00 | 09.08.2025 | 22:00 | 32. so 9: 15 |  | Výměna upevňovadel, gen. oprava čelisťových závěrů, GPK výhybek č. 2, 4, 6. | 7 | 9 | O
326 |  | Z-53139 B1 | Svitavy: 8.,8a bez TV, 8. SK její část od návěstidla Se7 po námezník výhybky číslo 17 Svitavy: výh.: 22,17, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 10.08.2025 | 07:00 | 10.08.2025 | 10:00 | 32. ne 10: 3 | Výlukový souběh: 53139 D. | Výměna pražců, GPK výhybky č. 22. | 7 | 9 | O
326 |  | Z-53139 D | Svitavy: záhl. a zhl. 2. TK směr Březová nad Svitavou, jejich část od návěstidla 2L po námezník výhybky číslo 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Březová nad Svitavou - Svitavy, ze směru Svitavy. Svitavy: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L2 Svitavy: sudá jen TV, |  | S | X | N | V |  | D | 15h | 10.08.2025 | 07:00 | 10.08.2025 | 22:00 | 32. ne 10: 15 |  | Výměna upevňovadel, gen. oprava čelisťových závěrů, GPK výhybek č. 3, 5, 7. | 7 | 9 | O
326 |  | Z-53139 C1 | Svitavy: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 6 Svitavy: záhl. a zhl. 1. TK směr Březová nad Svitavou, jejich část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Svitavy - Březová nad Svitavou, ze směru Svitavy. Svitavy: 1.,3.,3a,3b,3c jen TV, |  | S | X | N | V |  | D | 6h | 11.08.2025 | 07:00 | 11.08.2025 | 13:00 | 33. po 11: 6 |  | Asfaltování PZZ v km 229,110 (P6829). | 7 | 9 | O
326 |  | Z-53139 D1 | Svitavy: záhl. a zhl. 2. TK směr Březová nad Svitavou, jejich část od návěstidla 2L po námezník výhybky číslo 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Březová nad Svitavou - Svitavy, ze směru Svitavy. Svitavy: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L2 Svitavy: sudá jen TV, |  | S | X | N | V |  | D | 6h | 11.08.2025 | 13:00 | 11.08.2025 | 19:00 | 33. po 11: 6 |  | Asfaltování PZZ v km 229,110 (P6829). | 7 | 9 | O
326 |  | 55009 G | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. včetně dopravny Odbočka Zádulka |  | T |  |  |  |  | Ne | 221d | 07.05.2025 | 09:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V max 100 km/h. | Vypnutí ETCS úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
326 |  | Z-53138 B | Odb Zádulka - Opatov: 1. + TV, napěťově od ÚO 411, 413 na Odbočce Zádulka po ÚO 411 v ŽST Opatov |  | T |  |  | V |  | D | 3x10h | 01.08.2025 | 07:00 | 03.08.2025 | 17:00 | 31. pá 1: 10; 31. so 2: 10; 31. ne 3: 10 | Nad RPV. | Betonáž trakčních základů. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N
326 |  | Z-53138 A | Česká Třebová - Odb Zádulka: 3. bez TV, Česká Třebová: záhl. 3. TK směr Odbočka Zádulka od návěstidla 3ZL po námezník výhybky číslo 101. Odb Zádulka: napěťově část 1. TK na Odb Zádulka od ÚO 401 po ÚO 411, 413 |  | T+S |  | N |  |  | D | 5x10h | 04.08.2025 | 07:00 | 08.08.2025 | 17:00 | 32. po 4: 10; 32. út 5: 10; 32. st 6: 10; 32. čt 7: 10; 32. pá 8: 10 | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. | Betonáž trakčních stožárů. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N
326 |  | Z-53138 C | Opatov - Odb Zádulka: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 v ŽST Opatov po ÚO 402 na Odbočce Zádulka |  | T |  |  | V |  | D | 2x10h | 13.08.2025 | 07:00 | 14.08.2025 | 17:00 | 33. st 13: 10; 33. čt 14: 10 | Nad RPV. | Betonáž trakčních základů. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N
326 |  | Z-53138 D | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, napěťově od ÚO 411 v ŽST Česká Třebová po ÚO 401 na Odbočce Zádulka |  | T |  |  | V |  | D | 2x10h | 15.08.2025 | 07:00 | 16.08.2025 | 17:00 | 33. pá 15: 10; 33. so 16: 10 | Nad RPV. | Betonáž trakčních základů. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N
326 |  | Z-53138 E | Česká Třebová - Odb Zádulka: 1. + TV, napěťově od ÚO 411 v ŽST Česká Třebová po ÚO 411 na Odbočce Zádulka |  | T |  |  | V |  | D | 10x10h | 17.08.2025 | 07:00 | 26.08.2025 | 17:00 | 33. ne 17: 10; 34. po 18: 10; 34. út 19: 10; 34. st 20: 10; 34. čt 21: 10; 34. pá 22: 10; 34. so 23: 10; 34. ne 24: 10; 35. po 25: 10; 35. út 26: 10 | Nad RPV. | Betonáž trakčních základů. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N
326 |  | Z-53138 F | Odb Zádulka - Česká Třebová: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 na Odbočce Zádulka po ÚO 412 v ŽST Česká Třebová |  | T |  |  | V |  | D | 5x10h | 27.08.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 17:00 | 35. st 27: 10; 35. čt 28: 10; 35. pá 29: 10; 35. so 30: 10; 35. ne 31: 10 | Nad RPV. | Betonáž trakčních základů. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 53049 J | Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. bez TV, 27. SK v části od zarážedla po návěstidlo Sc27; 29. SK v části od návěstidla Sc29 po návěstidlo Lc29; 31. SK v části od návěstidla Sc31 po návěstidlo Lc31; 33. SK v části od návěstidla Sc33 po návěstidlo L33; 35. SK v části od návěstidla Sc35 po návěstidlo L35 Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. jen TV, jejich brněnská část a jejich pražská část od úrovně ÚD52 po vložené izolace v km 246,100 |  | S |  | L |  |  | Ne | 243d | 14.03.2025 | 12:00 | 11.11.2025 | 17:00 | [32 empty] | Výstavba podchodu pod kolejemi č. 29-35 a jeho vstupní části. | 7 | 9 | I | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
501 |  | 53049 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 101a bez TV, 101a SK její část od zarážedla po návěstidlo Se109 |  | S |  |  |  |  | Ne | 237d | 20.03.2025 | 18:00 | 11.11.2025 | 17:00 | [32 empty] | Propojení staniční koleje 101a a Odb. Les | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
501 |  | Z-53107 M | Česká Třebová: zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se29 po návěstidlo Se45. Česká Třebová: zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se28 po návěstidlo Se41. |  | S |  |  |  |  | Ne | 85d | 01.06.2025 | 08:00 | 24.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | Zajištění bezpečnosti pro stavbu pilíře P4 lávky Korado. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 31. pá 1 to 34. ne 24
501 |  | Z-53129 L | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3.TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí číslo 33, 35 od návěstidel L33, L35 do km 246,211. |  | S |  |  |  |  | Ne | 124d | 11.07.2025 | 07:00 | 11.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Trhání kolejí, výkop kanalizace, pokládka výhybek 450, 451, 452. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
501 |  | Z-53129 B | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od zarážedla v km .... (u přejezdu P 6486) po návěstidla Se401 a Se351. |  | S |  |  |  |  | Ne | 57d | 11.07.2025 | 08:00 | 05.09.2025 | 18:00 | [32 empty] | Sanace mostu Semanínská, spojka POTOK, betonáž patek TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
501 |  | Z-53138 H | Česká Třebová: 230.,231. bez TV, 230 SK, její část od námezníku výhybky 246 po návěstidlo Se 263, 231 SK, její část od námezníku výhybky 253 po návěstidlo Se 267 |  | S |  |  |  |  | Ne | 92d | 19.08.2025 | 07:00 | 18.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů osvětlovacích stožárů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. út 19 to 35. ne 31
501 |  | Z-53138 I | Česká Třebová: 223-234 jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 4d | 19.08.2025 | 07:00 | 22.08.2025 | 17:00 | [32 empty] | Betonáž základů osvětlovacích stožárů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 34. út 19 to 34. pá 22
501 |  | Z-53149 A | Choceň: záhl. 1. traťové koleje směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Choceň - Brandýs nad Orlicí, ze směru Choceň. |  | S | X |  |  |  | N | 3h | 01.08.2025 | 23:00 | 02.08.2025 | 02:00 | [32 empty] | Realizace inženýrsko-geologického průzkumu pro investici „Rekonstrukce zárubní zdi. | 7 | 9 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. pá 1 to 31. so 2
501 |  | Z-53149 B | Choceň: záhl. 2. traťové koleje směr Brandýs nad Orlicí od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brandýs nad Orlicí - Choceň, ze směru Choceň. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 02.08.2025 | 02:00 | 02.08.2025 | 05:00 | 31. so 2: 3 |  | Realizace inženýrsko-geologického průzkumu pro investici „Rekonstrukce zárubní zdi. | 7 | 9 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | Z-53149 C | Choceň: 6a,6b bez TV, 6b SK v části od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo Se10 Choceň: 6a,6b jen TV, po ÚO 12 v km 270,670 ze směru Brandýs nad Orlicí Choceň: výh.: 2, |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 03.08.2025 | 07:00 | 15.08.2025 | 17:00 | [32 empty] | Realizace inženýrsko-geologického průzkumu pro investici „Rekonstrukce zárubní zdi. | 7 | 9 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | bar: 31. ne 3 to 33. pá 15
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 26.08.2025 | 07:00 | 26.08.2025 | 13:00 | 35. út 26: 6 |  | Údržba rozvodny 3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-63179 A1 | Praha-Běchovice - Praha-Libeň: 2. + TV, Praha-Libeň: záhl. 2.traťové koleje směr Praha- Běchovice, část od návěstidla2L po návěstidlo Se7. Praha-Libeň: 2. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 07.08.2025 | 23:20 | 08.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | V 0.TK zavedena PJ 80km/hod. v délce 3500 m. | Návoz a skládání materialu na výluku. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 32. čt 7 to 32. pá 8
501 |  | Z-63179 A | Praha-Běchovice - Praha-Libeň: 2. + TV, Praha-Libeň: záhl. 2.traťové koleje směr Praha- Běchovice, část od návěstidla2L po návěstidlo Se7. Praha-Libeň: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 3d | 09.08.2025 | 08:15 | 11.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. V 0.TK zavedena PJ 80km/hod. v délce 3500 m. | Výměna kolejnic, svařování, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | N | bar: 32. so 9 to 33. po 11
501 |  | Z-53142 A | Přelouč: 5.,5b bez TV, Přelouč: výh.: 11ab,32, Přelouč: zhl. směr Přelouč nákl. n., jeho část od námezníku výhybky číslo 11b po návěstidlo Se3. Přelouč: 5.,5b,7.,11. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x12h | 20.08.2025 | 07:00 | 22.08.2025 | 19:00 | 34. st 20: 12; 34. čt 21: 12; 34. pá 22: 12 | V souběhu s výlukou 53130 B. | Výměna pražců, svařování, GPK. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 20
501 |  | Z-53142 B | Přelouč nákladní nádraží: 105.,107.,107a bez TV, 105. SK od návěstidla Lc105 po námezník výhybky číslo 108, 107. SK od návěstidla Lc107 po námezník výhybky číslo 110 Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Heřmanův Městec, jejich část od námezníků výhybek číslo 108 a 110 po námezník výhybky 109 a návěstidlo Se106. Přelouč nákladní nádraží: 107.,107a,107b,109.,111.,113. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x12h | 25.08.2025 | 07:00 | 26.08.2025 | 19:00 | 35. po 25: 12; 35. út 26: 12 | V souběhu s výlukou 53130 B. | Výměna pražců, svařování, GPK. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53142 C | Přelouč: 5.,5b bez TV, Přelouč: výh.: 11ab,32, Přelouč nákladní nádraží: zhl. směr Přelouč nákl. n., jeho část od námezníku výhybky číslo 11b po námezníky výhybek číslo 119b a 120. Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Heřmanův Městec, jejich část od námezníků výhybek číslo 108 a 110 po námezník výhybky 109 a návěstidlo Se106. Přelouč nákladní nádraží: 105.,107.,107a bez TV, Přelouč: 5.,5b,7.,11. jen TV, Přelouč nákladní nádraží: 101.,105.,107.,107a,107b,109.,111.,113 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 27.08.2025 | 07:00 | 27.08.2025 | 19:00 | 35. st 27: 12 | V souběhu s výlukou 53130 B. | Výměna pražců, svařování, GPK. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 20
501 |  | Z-53142 D | Přelouč: výh.: 8 včetně kolejové spojky výhybek 8/11, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 27.08.2025 | - | 27.08.2025 | - | [31 empty] | v čase od 7:00 do 19:00, 2x 15 minut po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53130 B. Operativně, v čase od 7:00 do 19:00, 2x 15 minut po dohodě s CDP Praha. | Výměna pražců, svařování, GPK. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 35. st 27
501 |  | Z-53142 E | Přelouč: výh.: 35 včetně kolejové spojky výhybek 32/35, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 27.08.2025 | - | 27.08.2025 | - | [31 empty] | v čase od 7:00 do 19:00, 2x 15 minut po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53130 B. Operativně, v čase od 7:00 do 19:00, 2x 15 minut po dohodě s CDP Praha. | Výměna pražců, svařování, GPK. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 35. st 27
501 |  | Z-63179 A1 | Praha-Běchovice - Praha-Libeň: 2. + TV, Praha-Libeň: záhl. 2.traťové koleje směr Praha- Běchovice, část od návěstidla2L po návěstidlo Se7. Praha-Libeň: 2. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 12.08.2025 | 23:20 | 13.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | V 0.TK zavedena PJ 80km/hod. v délce 3500 m. | Nakládání a svoz materialu z výluky. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 33. út 12 to 33. st 13
501 |  | Z-63179 B1 | Praha-Libeň - Praha-Běchovice: 1. + TV, Praha-Libeň: záhl. 1.traťové koleje směr Praha- Běchovice. od námezníku výhybky č.3 po návěstidlo 1L Praha-Libeň: 1. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 14.08.2025 | 23:20 | 15.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | V 0.TK zavedena PJ 80km/hod. v délce 3500 m. | Návoz a skládání materialu na výluku. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 33. čt 14 to 33. pá 15
501 |  | Z-63179 B | Praha-Libeň - Praha-Běchovice: 1. + TV, Praha-Libeň: záhl. 1.traťové koleje směr Praha-Běchovice. od námezníku výhybky č.3 po návěstidlo 1L Praha-Libeň: 1. jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 3d | 16.08.2025 | 08:15 | 18.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. V 0.TK zavedena PJ 80km/hod. v délce 3500 m. | Výměna kolejnic, svařování, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | N | bar: 33. so 16 to 34. po 18
501 |  | Z-63179 D | Praha-Libeň: výh.: 3, od hrotů jazyka výhybky č.3 po námezník výhybky č.3 |  | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 16.08.2025 | - | 18.08.2025 | - | [31 empty] | 1 x 60 minut v čase 22:00-04:20 hodin Souběh s etapou B. | Výměna a svařování LIS ve výhybce 3. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 33. so 16 to 34. po 18
501 |  | Z-63179 B1 | Praha-Libeň - Praha-Běchovice: 1. + TV, Praha-Libeň: záhl. 1.traťové koleje směr Praha- Běchovice. od námezníku výhybky č.3 po návěstidlo 1L Praha-Libeň: 1. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 19.08.2025 | 23:20 | 20.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | V 0.TK zavedena PJ 80km/hod. v délce 3500 m. | Nakládání a svoz materialu z výluky. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 34. út 19 to 34. st 20
501 |  | Z-63179 C1 | Praha-Běchovice - Praha-Libeň: 0. + TV, Praha-Libeň: záhl. 0.traťové koleje směr Praha- Běchovice, část od návěstidla 0L po návěstidlo Se8. Praha-Libeň: 0. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 21.08.2025 | 23:20 | 22.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | V 0.TK zavedena PJ 80km/hod. v délce 3500 m. | Návoz a skládání materialu na výluku. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 34. čt 21 to 34. pá 22
501 |  | Z-63179 C | Praha-Běchovice - Praha-Libeň: 0. + TV, Praha-Libeň: záhl. 0.traťové koleje směr Praha- Běchovice, část od návěstidla 0L po návěstidlo Se8. Praha-Libeň: 0. jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 3d | 23.08.2025 | 08:15 | 25.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. V 0.TK zavedena PJ 80km/hod. v délce 3500 m. | Výměna kolejnic, svařování, dotažení upevňovadel. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | N | bar: 34. so 23 to 35. po 25
501 |  | Z-63179 C1 | Praha-Běchovice - Praha-Libeň: 0. + TV, Praha-Libeň: záhl. 0.traťové koleje směr Praha- Běchovice, část od návěstidla 0L po návěstidlo Se8. Praha-Libeň: 0. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 26.08.2025 | 23:20 | 27.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | V 0.TK zavedena PJ 80km/hod. v délce 3500 m. | Nakládání a svoz materialu z výluky. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 35. út 26 to 35. st 27
501 |  | 63007 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 P. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
501 |  | 63007 G | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 I, N. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
501 |  | 63007 I | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, N. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
501 |  | 63007 N | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, I. | Zkrácení TV. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
501 |  | 63007 P | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 A. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
501 |  | 63016 A | Kolín: 116.,116c,118. bez TV, části od náv. Sc116 po náv. Lc116, od náv. Lc116 po náv. Lc116c a od náv. Se87 po námezník výh. č. 163 , včetně výhybky č. 163 Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, napěťově od ÚO 424 v km 297,730 po ÚO 434 v km 298,700 |  | S |  | N |  | X | Ne | 154d | 28.06.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | Výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
501 |  | 63016 B | Kolín: 114. bez TV, |  | S |  |  |  | X | Ne | 58d | 28.06.2025 | 07:30 | 24.08.2025 | 17:30 | [31 empty] | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63016 A. | Stavba mostního provizoria, stavba přístřešků, trysková injektáž. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 31. pá 1 to 34. ne 24
501 |  | Z-63162 A | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 69, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.08.2025 | 07:00 | 11.08.2025 | 15:00 | 33. po 11: 8 |  | Výměna LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-63162 B | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 70, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 12.08.2025 | 07:00 | 12.08.2025 | 15:00 | 33. út 12: 8 |  | Výměna LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63122 G | Odb Tatce: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Pečky - Odb Tatce, ze směru Odb Tatce. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Tatce - Poříčany, ze směru Odb Tatce. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 02.08.2025 | 21:00 | 03.08.2025 | 05:00 | [31 empty] | Jednokolejný provoz po 1.TK v úseku Poříčany-Odb Tatce-Pečky. | Výměna srdcovky, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 31. so 2 to 31. ne 3
501 |  | 63145 G | Poříčany: výh.: 15, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 03.08.2025 | 07:30 | 03.08.2025 | 15:30 | 31. ne 3: 8 | Nelze od Sadské a Tatců na SK 4.-10. | Výměna srdcovky výhybky 15, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63145 F | Poříčany: zhl. směr odb Tatce, část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se15. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.08.2025 | 07:30 | 04.08.2025 | 15:30 | 32. po 4: 8 | Nelze z liché SK směr Odb. Tatce. | Výměna srdcovky výhybky 13, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63145 I | Poříčany: zhl. směr Český Brod, část od námezníku výhybky č. 50 po návěstidlo Se 21. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.08.2025 | 08:30 | 09.08.2025 | 16:30 | 32. so 9: 8 | Nelze z 0.SK smě Č. Brod, nelze křižovat na Brodském zhlaví. | Výměna srdcovky výhybky 50, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63145 H | Poříčany: 4a bez TV, zhl. směr Český Brod, část od námezníku výhybky č. 45 po námezník výhybky č. 46. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 30.08.2025 | 08:30 | 31.08.2025 | 16:00 | 35. so 30: 8; 35. ne 31: 8 | Nelze z SK 4.-8. směr Č. Brod. | Výměna srdcovky výhybky 45, 46, svařování. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63145 D | Úvaly: výh.: 9, |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 01.08.2025 | 22:00 | 02.08.2025 | 05:00 | [31 empty] | Nelze od Č. Brodu na SK 2.-4. (nelze ke III. Nástupišti). | Výměna srdcovky výhybky 9, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 31. pá 1 to 31. so 2
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | Z-33058 B | Havlíčkův Brod: 91. jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 401 po ÚD č. 22B v km 117,195 Havlíčkův Brod: 92. bez TV, její část od návěstidla S92 po hroty jazyků výhybky č.7 Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 402 po ÚD č. 21B v km 117,195 Havlíčkův Brod: zhl. staniční koleje 1a, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 8a. Havlíčkův Brod: 1a,2a,4a bez TV, Havlíčkův Brod: 1b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20a po návěstidlo Sc1b Havlíčkův Brod: 2b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21a po návěstidlo Sc2b Havlíčkův Brod: 4b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 22a po návěstidlo Sc4b Havlíčkův Brod: výh.: 7, 20a/b, 21a/b, 22a/b, 23, Havlíčkův Brod: 6b bez TV, její část od námezníku výhybky č.23 po návěstidlo Sc6b |  | S |  | N |  |  | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [31 empty] | Nad RPV. | kompletní výměna výh. součástí výhybek č. 8a/b, 20a/b, 21a/b, kompletní výměna výh. pražců, demontáž hákových závěrů, montáž čelisťových závěrů, seřízení chodu výhybek, práce mechanizace pod TV | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1
502 |  | Z-33141 A | Havlíčkův Brod: 6,6b,6c,8,10,12,14 jen TV, včetně TV koleje S2 a TV vlečky č. 5431 „ČD, a.s. - Havlíčkův Brod“ |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 18.08.2025 | 07:00 | 19.08.2025 | 17:00 | 34. po 18: 10; 34. út 19: 10 |  | výstavba haly v SÚ H. Brod | 5 | 3 | C
502 |  | Z-33140 F | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, Okrouhlice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č.4 a 6. Okrouhlice: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 09.08.2025 | 08:30 | 09.08.2025 | 16:30 | 32. so 9: 8 |  | údržba TV, inženýrsko- geotechnický průzkum, | 5 | 3 | IB
502 |  | Z-33140 G | Okrouhlice: zhl. sudé skupiny směr Havlíčkův Brod, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č.4 a 6 po námezník výhybky č.6. Okrouhlice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č.6 po návěstidlo L2 Okrouhlice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č.6 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 21.08.2025 | 08:30 | 23.08.2025 | 16:30 | [31 empty] | Nad RPV. | inženýrsko- geotechnický průzkum, | 5 | 3 | IB | [12 empty] | N | bar: 34. čt 21 to 34. so 23
502 |  | Z-33140 B | Okrouhlice: zhl. liché skupiny kolejí směr Světlá nad Sázavou, jeho částo od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 10. Okrouhlice: lichá + TV, Okrouhlice: zhl. liché skupiny směr Havlíčkův Brod, jeho část od námezníků výhybek č.5,7 a hrotů jazyků výhybky č.8 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 5. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 27.08.2025 | 08:30 | 30.08.2025 | 16:30 | [31 empty] | Nad RPV. | inženýrsko - geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB | [12 empty] | N | bar: 35. st 27 to 35. so 30
502 |  | Z-33140 A | Okrouhlice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od izolovaného mezi výhybkami č.3 a č.5 po návěstidlo 1L. Okrouhlice: lichá jen TV, Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 31.08.2025 | 08:30 | 31.08.2025 | 16:30 | 35. ne 31: 8 |  | inženýrsko - geologický průzkum, údržba TV | 5 | 3 | IB
502 |  | 33022 H | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 24.08.2025 | 08:30 | 24.08.2025 | 16:30 | 34. ne 24: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | 33022 M | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, Vlkaneč: záhl. 2. traťově koleje směr Golčův Jeníkov, jeho část od návěstidla Se22 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 12.08.2025 | 08:25 | 12.08.2025 | 16:30 | 33. út 12: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | 33022 N | Golčův Jeníkov - Vlkaneč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 07.08.2025 | 08:25 | 07.08.2025 | 16:30 | 32. čt 7: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | Z-63180 A | Čáslav: 6. bez TV, Čáslav: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 04.08.2025 | 07:00 | 06.08.2025 | 17:00 | 32. po 4: 10; 32. út 5: 10; 32. st 6: 10 |  | Odstranění defektoskopických vad kolejnic, svařování. | 14 | 3 | O
502 |  | Z-63162 C | Kolín-Zálabí: výh.: 201, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 25.08.2025 | 22:00 | 26.08.2025 | 04:00 | [32 empty] | Navaření srdcovky výhybky 201. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 35. po 25 to 35. út 26
502 |  | Z-63162 D | Kolín-Hradišťko: 114h bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín-Hradišťko - Velký Osek, ze směru Kolín-Hradišťko. |  | S | X |  |  |  | N | 4h | 27.08.2025 | 23:00 | 28.08.2025 | 03:00 | [32 empty] | Výměna LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 35. st 27 to 35. čt 28
502 |  | Z-63156 E | Poděbrady: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.08.2025 | 08:30 | 01.08.2025 | 16:30 | 31. pá 1: 8 |  | Odstranění blátivých míst, doplnění štěrku, úprava GPK. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 I | Odb Babín - Nymburk seřaďovací nádraží: 4. + TV, Nymburk seřaďovací nádraží: 51.,300. bez TV, Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. 802 po námezník výh. 204. Nymburk seřaďovací nádraží: záhl. 4. traťové koleje směr odbočka Babín. |  | T+S |  | N |  |  | D | 5x10h | 11.08.2025 | 07:00 | 15.08.2025 | 17:00 | 33. po 11: 10; 33. út 12: 10; 33. st 13: 10; 33. čt 14: 10; 33. pá 15: 10 |  | demontáž TZ | 13 | 7 | OS |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20
502 |  | 63127 A5 | Nymburk seřaďovací nádraží - Odb Babín: 3. + TV, napěťově od ÚO 403 v km 0,126 po ÚO 413 v km 1,970 Odb Babín: záhl. 3. TK ve směru Nymburk seř. n., část od návěstidla 3S k izolovanému styku u výh. č. 6. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 16.08.2025 | 07:00 | 17.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | A5+M5+K5 | montáž TV syst. 15 (ÚD 34) | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | bar: 33. so 16 to 33. ne 17
502 |  | 63127 H1 | Nymburk seřaďovací nádraží: 300. + TV, kolejově od návěstidla 2BL po návěstidlo Se310; napěťově od ÚO 424 v km 1,935 po ÚO 434 v km 2,880 Nymburk seřaďovací nádraží: 0. + TV, kolejově od návěstidla Se0 po námezník výhybky 216A; napěťově od ÚO 211 v km 1,982 po ÚO 231 v km 2,911 Nymburk seřaďovací nádraží: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 28.07.2025 | 07:00 | 06.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | H1+L1 | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 32. st 6
502 |  | 63127 L1 | Nymburk vjezdové nádraží: zhl. část 300. staniční koleje od návěstidla Se310 po linii návěstidel Sc101 – Sc104. Nymburk vjezdové nádraží: 101.,102.,103.,104.,105.,105b jen TV, od UO 231 v km 2,911 a ÚO 434 v km 2,880 po ÚD č.46,46A,47,49,50 |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 28.07.2025 | 07:00 | 06.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | L1+H1 | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 32. st 6
502 |  | 63127 B | Odb Babín - Nymburk seřaďovací nádraží: 4. + TV, napěťově od ÚO 404 v km 0,126 po ÚO 424 v km 1,935 Odb Babín: záhl. 4. TK ve směru Nymburk seř. n., část od návěstidla 4S k izolovanému styku u nám. výh. č. 7. |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 01.08.2025 | 07:00 | 01.08.2025 | 17:00 | 31. pá 1: 10 |  | montáž TV | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 0 | 0 | 20
502 |  | 63127 M | Nymburk seřaďovací nádraží: napěťově zhlaví od ÚD 32 a 33 po ÚD 34 a 35 v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 01.08.2025 | 07:00 | 01.08.2025 | 17:00 | 31. pá 1: 10 | M+P | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 P | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. 0. SK od námezníku výhybky 216a po hrot výhybky 203. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 01.08.2025 | - | 01.08.2025 | - | [31 empty] | 4x60 min v čase od 07:00 do 17:00 | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
502 |  | 63127 B4 | Odb Babín - Nymburk seřaďovací nádraží: 4. + TV, napěťově od ÚO 404 v km 0,126 po ÚO 424 v km 1,935 Odb Babín: záhl. 4. TK ve směru Nymburk seř. n., část od návěstidla 4S k izolovanému styku u nám. výh. č. 7. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 02.08.2025 | 07:00 | 06.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | B4+L1+H1 | montáž TV | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | bar: 31. so 2 to 32. st 6
502 |  | 63127 L | Nymburk vjezdové nádraží: zhl. část 300. staniční koleje od návěstidla Se310 po linii návěstidel Sc101 – Sc104. Nymburk vjezdové nádraží: 101.,102.,103.,104.,105.,105b jen TV, od UO 231 v km 2,911 a ÚO 434 v km 2,880 po ÚD č.46,46A,47,49,50 |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 14.08.2025 | 07:00 | 15.08.2025 | 17:00 | 33. čt 14: 10; 33. pá 15: 10 |  | demontáž TZ | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 K5 | Odb Babín - Nymburk seřaďovací nádraží: 4. + TV, Nymburk seřaďovací nádraží: 0.,51.,300. + TV, Nymburk seřaďovací nádraží: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15. jen TV, Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. část ve směru Odb. Babín kolejí 0 - 15. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 16.08.2025 | 07:00 | 17.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | K5+M5+A5 | montáž TV syst. 15 (ÚD 34) | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | bar: 33. so 16 to 33. ne 17
502 |  | 63127 M5 | Nymburk seřaďovací nádraží: napěťově zhlaví od ÚD 32 a 33 po ÚD 34 a 35 v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 16.08.2025 | 07:00 | 17.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | M5+A5+K5 | montáž TV syst. 15 (ÚD 34) | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 33. so 16 to 33. ne 17
502 |  | 63127 K5 | Odb Babín - Nymburk seřaďovací nádraží: 4. + TV, Nymburk seřaďovací nádraží: 0.,51.,300. + TV, Nymburk seřaďovací nádraží: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15. jen TV, Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. část ve směru Odb. Babín kolejí 0 - 15. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 23.08.2025 | 07:00 | 24.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | K5+M5+O5 | montáž TV syst. 3 (ÚD 33-35) | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | bar: 34. so 23 to 34. ne 24
502 |  | 63127 M5 | Nymburk seřaďovací nádraží: napěťově zhlaví od ÚD 32 a 33 po ÚD 34 a 35 v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 23.08.2025 | 07:00 | 24.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | M5+O5+K5 | montáž TV syst. 3 (ÚD 33-35) | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 34. so 23 to 34. ne 24
502 |  | 63127 O5 | Nymburk seřaďovací nádraží: 51.,300. + TV, Nymburk seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. od návěstidla 2BL a od návěstidla Se303 po námezník výh. č. 802 a po návěstidlo Se305. Nymburk seřaďovací nádraží: 802.,803. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 23.08.2025 | 07:00 | 24.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | O5+M5+K5 | montáž TV syst. 3 (ÚD 33-35) | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 34. so 23 to 34. ne 24
502 |  | Z-63177 A | Nymburk seřaďovací nádraží: 90F + TV, kolejově od námezníku výh. č. 400 po námezník výh. č. 413 |  | S |  |  |  |  | Ne | 68d | 25.08.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | demontáž TV, stavba TZ+TP | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
502 |  | Z-63177 B1 | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 262c, 268, 267 a 262d po námezník výh. č. 400. Nymburk seřaďovací nádraží: 30.,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, Nymburk vjezdové nádraží: 109a,110. jen TV, napěťově od ÚO 423 (km 2,595) v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží po ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 25.08.2025 | 07:00 | 28.08.2025 | 17:00 | 35. po 25: 10; 35. út 26: 10; 35. st 27: 10; 35. čt 28: 10 | Nad RPV. | demontáž TV, stavba TZ+TP | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
502 |  | Z-63177 C1 | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 413 po náv. Se D. |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 25.08.2025 | 07:00 | 28.08.2025 | 17:00 | 35. po 25: 10; 35. út 26: 10; 35. st 27: 10; 35. čt 28: 10 | Nad RPV. | demontáž TV, stavba TZ+TP | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63034 B | Lysá nad Labem: 105 bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 237d | 21.04.2025 | 10:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | nahrazuje etapu A podle ROV 63034 ( redukce vyloučení) | Výměna a doplnění upevňovadel, výměna pražců. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
503 |  | Z-63181 A | Lysá nad Labem: výh.: 56, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 02.08.2025 | 08:00 | 03.08.2025 | 18:00 | 31. so 2: 10; 31. ne 3: 10 |  | Výměna pražců ve výhybce 56, upevňovadel, úprava GPK. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-63181 B | Lysá nad Labem: 4a bez TV, Lysá nad Labem: zhl. směr Stará Boleslav, část od námezníku výhybky č. 62 po námezník výhybky č. 67. |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 07.08.2025 | 08:00 | 10.08.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výměna pražců ve výhybce 62, doplnění štěrku, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. čt 7 to 32. ne 10
503 |  | Z-63181 C | Lysá nad Labem: 2.,2a,4.,4a,6.,6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x11h | 07.08.2025 | 08:00 | 10.08.2025 | 19:00 | 32. čt 7: 11; 32. pá 8: 11; 32. so 9: 11; 32. ne 10: 11 |  | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
503 |  | Z-73249 A | Hoštka - Polepy: 2. + TV, Polepy: záhl. 2. traťové koleje směr Hoštka - část po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 12d | 11.08.2025 | 07:30 | 22.08.2025 | 17:30 | [32 empty] | výměna zesilovacího vedení | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 33. po 11 to 34. pá 22
503 |  | Z-73242 A | Ústí nad Labem-Střekov: 2.,4. jen TV, zhl. staniční koleje č. 4 směr Velké Březno v úseku od námezníku výhybky č. 45 po hroty jazyků výhybky č. 46a (výhybky č. 45, 46ab, část výhybky č. 43). napěťově v úseku mezi ÚO 432 - ÚO 422 |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 10.08.2025 | 07:00 | 10.08.2025 | 16:00 | 32. ne 10: 9 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 45, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73244 A | Velké Březno: 2. + TV, zhl. staniční koleje č. 2 směr Boletice n. L. - část po hroty jazyků výhybky č. 8 (výhybka č. 8). kolejově 2. SK od návěstidla S2; napěťově včetně celé dráhy-vlečky Místní dráha Velké Březno - Úštěk |  | S |  | N |  |  | D | 2x9h | 04.08.2025 | 07:00 | 05.08.2025 | 16:00 | 32. po 4: 9; 32. út 5: 9 |  | výměna srdcovky a pražců pod srdcovkou výhybky č. 8, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 72A30921 | Boletice nad Labem - Děčín východ stavědlo 1: 2. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. traťovou kolej Boletice nad Labem - Děčín východ |  | T |  |  |  |  | D | 4x9h | 25.08.2025 | 07:00 | 28.08.2025 | 16:00 | 35. po 25: 9; 35. út 26: 9; 35. st 27: 9; 35. čt 28: 9 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování, strojní odstranění porostu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | Z-73245 A | Děčín východ: 50. bez TV, 44.,46.,48.,50. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 48, 50 v úseku mezi námezníky výhybek č. 44 - 47 (výhybka č. 44, část výhybky č. 46). kolejově 50. SK od návěstidla Se6 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 29.08.2025 | 07:00 | 29.08.2025 | 15:00 | 35. pá 29: 8 |  | výměna jazyka a opornice výhybky č. 44, svařování, strojní odstranění porostu | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73247 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 108 v úseku mezi námezníky výhybek č. 24 - 16 (výhybka č. 24, část výhybky č. 30). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.08.2025 | 06:00 | 04.08.2025 | 14:00 | 32. po 4: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 24 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73247 B | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 201, 201a v úseku mezi námezníky výhybky č. 338ab (výhybka č. 338ab). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 05.08.2025 | 06:00 | 05.08.2025 | 14:00 | 32. út 5: 8 |  | navaření srdcovky výhybky č. 338a | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | Z-73264 D1 | Ústí nad Labem západ: 1a bez TV, od návěstidla Lc1a směr UL hl. n. Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej bez TV, část po návěstidlo Lc901 Ústí nad Labem hlavní nádraží: 3a,5a bez TV, mezi námezníky výhybek č. 9 - 354 |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x12h | 04.08.2025 | 07:00 | 08.08.2025 | 19:00 | 32. po 4: 12; 32. út 5: 12; 32. st 6: 12; 32. čt 7: 12; 32. pá 8: 12 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73264 B1 | Ústí nad Labem západ: 1a bez TV, od návěstidla Lc1a směr UL hl. n. Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej bez TV, část po návěstidlo Lc901 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. jen TV, část od ÚO 461 směr UL hl. n. Ústí nad Labem západ: 1a,1b jen TV, Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej jen TV, část po ÚO 451 Ústí nad Labem hlavní nádraží: 3a,5a bez TV, mezi námezníky výhybek č. 9 - 354 Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5a jen TV, včetně části dráhy - vlečky ČD, a. s. - Ústí nad Labem po ÚD 39 ze směru od 5a staniční koleje |  | T+S |  | N |  |  | D | 12h | 09.08.2025 | 07:00 | 09.08.2025 | 19:00 | 32. so 9: 12 |  | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73264 A1 | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 903a,126. bez TV, výh.: č. 353, 356, od návěstidla Se6 po zarážedlo Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 127. bez TV, Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 903.,905.,131a jen TV, od ÚO 405 po ÚD 2A, 2B |  | S |  | N |  |  | D | 2x12h | 27.08.2025 | 07:00 | 28.08.2025 | 19:00 | 35. st 27: 12; 35. čt 28: 12 |  | stavba TP | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73264 B1 | Ústí nad Labem západ: 1a bez TV, od návěstidla Lc1a směr UL hl. n. Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej bez TV, část po návěstidlo Lc901 Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. jen TV, část od ÚO 461 směr UL hl. n. Ústí nad Labem západ: 1a,1b jen TV, Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej jen TV, část po ÚO 451 Ústí nad Labem hlavní nádraží: 3a,5a bez TV, mezi námezníky výhybek č. 9 - 354 Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5a jen TV, včetně části dráhy - vlečky ČD, a. s. - Ústí nad Labem po ÚD 39 ze směru od 5a staniční koleje |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x12h | 29.08.2025 | 07:00 | 30.08.2025 | 19:00 | 35. pá 29: 12; 35. so 30: 12 |  | stavba TP | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73236 C | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5.,905. jen TV, napěťově po ÚO 405 |  | S |  | N |  |  | N | 4h | 27.08.2025 | 23:00 | 28.08.2025 | 03:00 | [31 empty] | současně s etapou „B” | čištění štěrkového lože | 11 | 8 | O | bar: 35. st 27 to 35. čt 28
504 |  | Z-73236 B | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 905.,131a bez TV, 903.,905.,131a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 905 a 131a (výhybka č. 105). kolejově mezi návěstidly Se114 - Lc905; napěťově od ÚD 2A, 2B po ÚO 405 |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 26.08.2025 | 07:00 | 28.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, čištění štěrkového lože, výměna upevňovadel | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 35. út 26 to 35. čt 28
504 |  | Z-73236 A | Ústí nad Labem západ: 4c,4d bez TV, zhl. střední staničních kolejí č. 4c, 4d (výhybky č. 11, 13). kolejově mezi námezníky výhybek č. 8a - 32 Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ: 902. spojovací kolej jen TV, Ústí nad Labem západ: 2.,2a,2b,4.,4c,4d jen TV, napěťově mezi ÚO 452 - ÚO 462 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 23.08.2025 | 07:00 | 25.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, výměna upevňovadel, výměna jazyka a opornice výhybky č. 11, výměna 8x LIS, svařování | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 34. so 23 to 35. po 25
504 |  | Z-73233 A | Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej jen TV, Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 1. bez TV, 1.,1b,601a,601b jen TV, kolejově mezi námezníky výhybek č. 23 - 75; napěťově mezi ÚO 451 - ÚO 471 Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5a jen TV, včetně části dráhy - vlečky ČD, a. s. - Ústí nad Labem po ÚD 39 ze směru od 5a staniční koleje |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 04.08.2025 | 07:00 | 08.08.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna upevňovadel, výřez vadných kolejnic, svařování | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 32. po 4 to 32. pá 8
504 |  | Z-73235 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 5: 401.,406.,406b,407. bez TV, 101.,401.,406.,406b,407.,408. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 401, 406, 406b v úseku mezi návěstidly Se314, Se310 - Se318 (výhybky č. 313, 322). kolejově 406., 406b SK mezi návěstidly Se809 - Sc406, 401. SK po návěstidlo Sc401; napěťově od ÚO 427, ÚO 291 po ÚO 444 a ÚD 95, 96, 98 |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 18.08.2025 | 07:00 | 22.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna upevňovadel a pražců, čištění štěrkového lože | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 34. po 18 to 34. pá 22
504 |  | Z-73234 A | Ústí nad Labem západ kol.č.51,52: 52. bez TV, 602c,602d,52. jen TV, kolejově 52. SK od návěstidla Se818 po LIS před výhybkou č. 854; napěťově mezi ÚO 482 - ÚO 442 |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 11.08.2025 | 07:00 | 15.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna upevňovadel, výřez vadných kolejnic, svařování | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 33. po 11 to 33. pá 15
504 |  | Z-73221 F | Úpořiny: lichá + TV, zhl. směr Ohníč - část po návěstidlo Se15. kolejově po návěstidla S1 - S7 |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 12.08.2025 | 07:30 | 14.08.2025 | 17:30 | 33. út 12: 10; 33. st 13: 10; 33. čt 14: 10 |  | betonáž základů TP, stavění TP a jejich ostrojení, montáž ukolejnění | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73221 G | Úpořiny: 2. bez TV, mezi návěstidly S2 - L2 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 25.08.2025 | 07:00 | 25.08.2025 | 13:30 | 35. po 25: 7 |  | výměna podkladnic | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73221 A | Úpořiny: záhl. 2. traťové koleje směr Ohníč - část po návěstidlo Se16. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. 2. traťové koleje směr Úpořiny - část po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6x10h | 26.08.2025 | 07:30 | 31.08.2025 | 17:30 | 35. út 26: 10; 35. st 27: 10; 35. čt 28: 10; 35. pá 29: 10; 35. so 30: 10; 35. ne 31: 10 |  | betonáž základů TP, stavění TP a jejich ostrojení, montáž ukolejnění | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73221 B | Ohníč: záhl. 1. traťové koleje směr Úpořiny - část po návěstidlo Se1. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. 1. traťové koleje směr Ohníč - část po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  |  |  | D | 14x10h | 01.08.2025 | 07:30 | 20.08.2025 | 17:30 | 31. pá 1: 10; 31. so 2: 10; 31. ne 3: 10; 32. po 4: 10; 32. út 5: 10; 33. út 12: 10; 33. st 13: 10; 33. čt 14: 10; 33. pá 15: 10; 33. so 16: 10; 33. ne 17: 10; 34. po 18: 10; 34. út 19: 10; 34. st 20: 10 |  | betonáž základů TP, stavění TP a jejich ostrojení, montáž ukolejnění | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73221 D | Ohníč: lichá + TV, zhl. směr Úpořiny - část po návěstidlo Se1. kolejově od návěstidel L1 - L7 směr Úpořiny |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 01.08.2025 | 07:30 | 05.08.2025 | 17:30 | 31. pá 1: 10; 31. so 2: 10; 31. ne 3: 10; 32. po 4: 10; 32. út 5: 10 |  | betonáž základů TP, stavění TP a jejich ostrojení, montáž ukolejnění | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73221 C | Ohníč: sudá + TV, zhl. směr Úpořiny - část po návěstidlo Se2. kolejově po návěstidla L2 - L6 |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 26.08.2025 | 07:30 | 30.08.2025 | 17:30 | 35. út 26: 10; 35. st 27: 10; 35. čt 28: 10; 35. pá 29: 10; 35. so 30: 10 |  | betonáž základů TP, stavění TP a jejich ostrojení, montáž ukolejnění | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73221 H | Světec: 7a,7b bez TV, zhl. směr Bílina, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 25, náv. Se17, Se16, L5 po návěstidlo Se19. |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 21.08.2025 | 07:00 | 22.08.2025 | 13:30 | 34. čt 21: 7; 34. pá 22: 7 |  | oprava výhybek č. 28, 29ab | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73257 B | Jeníkov-Oldřichov - Bílina: 2. + TV, Bílina: záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Oldřichov u D. po návěstidlo S2. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 01.08.2025 | 07:00 | 01.08.2025 | 13:30 | 31. pá 1: 7 |  | čištění odvodnění, oprava výhybky č. 6ab | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73257 A | Bílina: záhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla Se3 směr Oldřichov u D.. Bílina - Jeníkov-Oldřichov: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x9h | 02.08.2025 | 07:00 | 03.08.2025 | 15:30 | 31. so 2: 9; 31. ne 3: 9 |  | čištění odvodnění | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73254 B | Bílina: záhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla Se19 směr odb. Č. Zlatníky. Bílina - Odb České Zlatníky: 2. bez TV, Odb České Zlatníky: záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Bílina - část po námezník výhybky č. 12. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x12h | 17.08.2025 | 07:00 | 19.08.2025 | 19:00 | 33. ne 17: 12; 34. po 18: 12; 34. út 19: 12 |  | geotechnický průzkum | 11 | 8 | IB
504 |  | Z-73257 C | Bílina: zhl. směr Oldřichov u D. - část mezi návěstidly S5, S7, S9, S11 - Se5. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.08.2025 | 07:00 | 26.08.2025 | 14:30 | 35. út 26: 8 |  | navaření opornice výhybky č. 7ab | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73254 A | Odb České Zlatníky: záhl. a zhl. koleje č. 1 - část od námezníku výhybky č. 9 směr Bílina. Odb České Zlatníky - Bílina: 1. bez TV, Bílina: záhl. 1. traťové koleje směr odb. Č. - část po návěstidlo Se17. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x12h | 14.08.2025 | 07:00 | 16.08.2025 | 19:00 | 33. čt 14: 12; 33. pá 15: 12; 33. so 16: 12 |  | geotechnický průzkum | 11 | 8 | IB
504 |  | Z-73254 D | Odb České Zlatníky - Most: 2. bez TV, Most: záhl. 2. traťové koleje směr odb. Č. Zlatníky - část po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 24.08.2025 | 07:00 | 24.08.2025 | 19:00 | 34. ne 24: 12 |  | geotechnický průzkum | 11 | 8 | IB
504 |  | Z-73254 D | Odb České Zlatníky - Most: 2. bez TV, Most: záhl. 2. traťové koleje směr odb. Č. Zlatníky - část po návěstidlo Se1. |  | T+S |  |  | V |  | D | 12h | 25.08.2025 | 07:00 | 25.08.2025 | 19:00 | 35. po 25: 12 |  | geotechnický průzkum | 11 | 8 | IB
504 |  | Z-73070 C | Obrnice: záhl. traťové koleje směr odb. Č. Zlatníky - část po návěstidlo Se11. Obrnice - Odb České Zlatníky: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 71d | 17.07.2025 | 14:00 | 25.09.2025 | 14:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | oprava mostu v km 233,492 a propustků v km 233,968 a 234,515, oprava žel. svršku v km 233,240 – 234,228, oprava přejezdu v km 233,395 (P1935), oprava TV | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
504 |  | Z-73254 C | Most: záhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla Se3 směr odb. Č. Zlatníky. Most - Odb České Zlatníky: 1. + TV, Odb České Zlatníky: 1. + TV, záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Most - část po námezník výhybky č. 3. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 2d | 20.08.2025 | 08:00 | 21.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | geotechnický průzkum, výměna opornice a jazyka výhybky č. 9 | 11 | 8 | IB | [12 empty] | N | bar: 34. st 20 to 34. čt 21
504 |  | Z-73254 C1 | Most: záhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla Se3 směr odb. Č. Zlatníky. Most - Odb České Zlatníky: 1. + TV, Odb České Zlatníky: 1. + TV, záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Most - část po námezník výhybky č. 3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 12h | 22.08.2025 | 07:00 | 22.08.2025 | 19:00 | 34. pá 22: 12 |  | geotechnický průzkum | 11 | 8 | IB
504 |  | Z-73254 C1 | Most: záhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla Se3 směr odb. Č. Zlatníky. Most - Odb České Zlatníky: 1. + TV, Odb České Zlatníky: 1. + TV, záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Most - část po námezník výhybky č. 3. |  | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 23.08.2025 | 07:00 | 23.08.2025 | 19:00 | 34. so 23: 12 |  | geotechnický průzkum | 11 | 8 | IB
504 |  | Z-73265 C | Odb České Zlatníky - Most: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 3d | 26.08.2025 | 07:00 | 28.08.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | SVK | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 35. út 26 to 35. čt 28
504 |  | Z-73265 B | Most - Odb České Zlatníky: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 3d | 29.08.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | SVK | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 35. pá 29 to 35. ne 31
504 |  | Z-73265 A | Most: zhl. směr Obrnice a odb. Č. Zlatníky - část mezi hroty jazyků výhybek č. 5 - 8B (výhybky č. 5, 8B). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Most. |  | S | X |  |  |  | D | 9h | 29.08.2025 | 07:00 | 29.08.2025 | 16:00 | 35. pá 29: 9 |  | výměna LIS, odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73258 E | Most: 3.,3a bez TV, mezi návěstidly S3 - Lc3a |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.08.2025 | 07:00 | 13.08.2025 | 15:00 | 33. st 13: 8 |  | svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73258 C | Most nové nádraží odjezd: výh.: č. 18 , |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 06.08.2025 | 07:00 | 06.08.2025 | 16:00 | 32. st 6: 9 |  | výměna P opornice a jazyka výhybky č. 18, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73258 F | Most nové nádraží odjezd: výh.: č. 13, 15, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 17.08.2025 | 07:00 | 18.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna srdcovky výhybky č. 13, výměna P opornice a jazyka výhybky č. 15, svařování | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 33. ne 17 to 34. po 18
504 |  | Z-73258 A | Třebušice: výh.: č. 14, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 04.08.2025 | 07:00 | 04.08.2025 | 12:00 | 32. po 4: 5 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73258 B | Třebušice: 4. bez TV, mezi návěstidly S4 - Lc4 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.08.2025 | 10:00 | 04.08.2025 | 16:00 | 32. po 4: 6 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73061 A | Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, jejich část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví ze směru od výhybny Kyjice po ÚO P402 v km 59,220 v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 260d | 04.03.2025 | 07:30 | 18.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň - 1. část) - sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, rekonstrukce mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení, úpravy kabelizace. | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
504 |  | 73061 J | Třebušice - Výh Kyjice: 2. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr Třebušice, jejich část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 11, 13. Výh Kyjice: 2.,4. + TV, Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jejich část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 10d | 04.08.2025 | 07:30 | 13.08.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna závěsů trakčního vedení, výměna napájecího lana, výměna trolejového drátu, regulace trakčního vedení | 11 | 8 | I | [12 empty] | N | bar: 32. po 4 to 33. st 13
504 |  | 73061 L | Výh Kyjice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  | N |  |  | Ne | 98d | 13.08.2025 | 17:30 | 18.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | odstavení mechanizace, odstavení kolejových polí na žel. vozech, odstavení žel. vozů se štěrkem | 11 | 8 | I | [12 empty] | N | bar: 33. st 13 to 35. ne 31
504 |  | 73061 C | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Výh Kyjice: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  | X | N | 8x5h | 01.08.2025 | 23:30 | 18.08.2025 | 04:25 | 31. pá 1: (; 31. so 2: )(; 31. ne 3: )(; 32. po 4: ); 33. st 13: (; 33. čt 14: )(; 33. pá 15: )(; 33. so 16: )(; 33. ne 17: )(; 34. po 18: ) | Nad RPV. | zásobování stavby - odvoz a návoz materiálu | 11 | 8 | I | [12 empty] | N
504 |  | Z-73259 D | Chomutov seřaďovací nádraží: zhl. směr Kadaň - část mezi námezníky výhybek č. 366 - 367. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 11.08.2025 | 07:00 | 15.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výhybce č. 366, odstranění následků MU | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 33. po 11 to 33. pá 15
504 |  | Z-73259 E | Chomutov seřaďovací nádraží: zhl. směr Kadaň - část od návěstidla Se319 po hroty jazyků výhybky č. 367. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 13.08.2025 | 07:00 | 14.08.2025 | 17:00 | 33. st 13: 10; 33. čt 14: 10 |  | úprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73259 F | Chomutov průmyslová kolej: část od návěstidla Se322 po ZV1K |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 11.08.2025 | 07:00 | 15.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | náhrada výhybky č. 1V kol. polem, oprava přejezdů v km 0,680 a 1,095 | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 33. po 11 to 33. pá 15
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | Z-53137 A | Týniště nad Orlicí: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17.,21. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8x10h | 05.08.2025 | 07:00 | 12.08.2025 | 17:00 | 32. út 5: 10; 32. st 6: 10; 32. čt 7: 10; 32. pá 8: 10; 32. so 9: 10; 32. ne 10: 10; 33. po 11: 10; 33. út 12: 10 | Nad RPV. | Betonáž patek TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53137 B | Týniště nad Orlicí: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po návěstidlo L3 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17.,21. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 13.08.2025 | 07:00 | 14.08.2025 | 17:00 | 33. st 13: 10; 33. čt 14: 10 | Nad RPV. | Betonáž patek TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53102 H | Týniště nad Orlicí: 16. bez TV, její část od návěstidla S16 po návěstidlo L16 Týniště nad Orlicí: 18. bez TV, její část od návěstidla S18 po návěstidlo L18 Týniště nad Orlicí: 16.,16a,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 45d | 21.06.2025 | 07:00 | 04.08.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstavení mechanizace; překládání pražců pro pokládku. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 32. po 4
505 |  | Z-53110 A | Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 103, od začátku výhybky v km 23,183 po námezník Hradec Králové hlavní nádraží: kolejově kolejiště TD v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: 10b,12b,14b,16b,18b,20b,22b,24b,26b,28b,30b,38b,40b bez TV, zhl. TK směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od námezníku výhybky č. 103 po námezníky výhybek č. 79, 86A, 86, 88, 91, 87, 89, 95, 97A, 99, 94, 49N. |  | S |  |  |  |  | Ne | 47d | 15.07.2025 | 07:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Demontáž (trvalé snesení) kolejiště. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. so 30
505 |  | Z-53110 F | Hradec Králové hlavní nádraží: 16a,18a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 152d | 15.07.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstavení mechanizace - trvalé zrušení. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
505 |  | Z-53110 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo L23 Hradec Králové hlavní nádraží: 25. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 41 po námezník výhybky č. 77 Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 01.08.2025 | 08:15 | 01.08.2025 | 16:15 | 31. pá 1: 8 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F. | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53151 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 31. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 45 po námezník výhybky č. 74 Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,33a,51.,53.,55.,57.,59 jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 02.08.2025 | 08:15 | 04.08.2025 | 16:15 | 31. so 2: 8; 31. ne 3: 8; 32. po 4: 8 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F. | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53151 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 31. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 45 po námezník výhybky č. 74 Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,33a,51.,53.,55.,57.,59 jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 5x8h | 26.08.2025 | 08:15 | 30.08.2025 | 16:15 | 35. út 26: 8; 35. st 27: 8; 35. čt 28: 8; 35. pá 29: 8; 35. so 30: 8 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 C, G. | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53151 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 31. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 45 po námezník výhybky č. 74 Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,33a,51.,53.,55.,57.,59 jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 31.08.2025 | 08:15 | 31.08.2025 | 16:15 | 35. ne 31: 8 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 F a 53151 C, G. | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53151 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Opatovice n. L.-Pohřebačka od námezníku výhybky č. 7 po námezníky výhybek 13, 18, 20, 24. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední od návěstidla Lc10a po námezník výhybky č. 40 v přímém směru a do úrovně námezníku výhybky č. 43 ve směru obočném. Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a,16a jen TV, od vloženého děliče P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) po vložený dělič P4 v km … (mezi výhybkami č. 9 a 16) a po vložený dělič P5 v km … (mezi výhybkami č. 5ab a 7) |  | S |  | N |  |  | Ne | 9d | 12.08.2025 | 04:15 | 20.08.2025 | 04:15 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F. | Prodloužení nást. 1A + stavba TZ. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. út 12 to 34. st 20
505 |  | Z-53151 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 13c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 108A po zarážedlo |  | S |  |  |  |  | Ne | 124d | 12.08.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Snesení koleje 13c. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. út 12 to 35. ne 31
505 |  | Z-53151 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 13c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 108 po námezník výhybky č. 108A |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 12.08.2025 | 07:00 | 12.08.2025 | 18:00 | 33. út 12: 11 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, B, K, C. | Snesení koleje 13c. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53151 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 13c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 108 po námezník výhybky č. 108A |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 13.08.2025 | 07:00 | 13.08.2025 | 18:00 | 33. st 13: 11 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, B, C, E. | Snesení koleje 13c. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53151 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 13c jen TV, od vloženého děliče P3 v km …. po zakotvení TV (vč. EPZ vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 12.08.2025 | 18:00 | 19.08.2025 | 20:35 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 C. | Stavba stožárů 423, převěšení nap. EPZ DEPO. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. út 12 to 34. út 19
505 |  | Z-53151 F | Hradec Králové hlavní nádraží - Předměřice nad Labem: traťová + TV, Předměřice nad Labem: celá jen TV, Předměřice nad Labem - Smiřice: traťová jen TV, Smiřice: celá jen TV, Smiřice - Jaroměř: traťová jen TV, Jaroměř: celá jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,2s,3a,3b,5,5a,7,7a,13c,13s jen TV, od ÚO 402 po konec TV směr Všestary v km …, po ÚO 412, ÚO 30 a konec TV koleje 13c v km … (včetně EPZ a vlečky 4268 Opravna vozů) Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. TK směr Předměřice nad Labem. | X | T+S |  | N |  | X | N | 8h | 19.08.2025 | 20:40 | 20.08.2025 | 04:40 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, B, C. | Montáž napájení EPZ DEPO, stavba stožárů 423, převěšení nap. EPZ DEPO. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 34. út 19 to 34. st 20
505 |  | Z-53151 G | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary od námezníku výhybky č. 90 po námezník výhybky č. 75. |  | S |  |  |  |  | Ne | 131d | 05.08.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Demontáž spojky 90/75. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. út 5 to 35. ne 31
505 |  | Z-53151 H | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Všestary od návěstidla VS po námezník výhybky č. 64. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,2s,3a,3b,5,5a,7,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po konec TV směr Všestary v km …, po ÚO 412, ÚO 30 a vložený dělič P3 v km … (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X | N |  | X | D | 10h | 06.08.2025 | 08:00 | 06.08.2025 | 18:00 | 32. st 6: 10 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, J. ZP směr Všestary. | Demontáž spojky 90/75 + snášení SP3. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53151 H | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Všestary od návěstidla VS po námezník výhybky č. 64. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,2s,3a,3b,5,5a,7,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po konec TV směr Všestary v km …, po ÚO 412, ÚO 30 a vložený dělič P3 v km … (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X | N |  | X | D | 10h | 07.08.2025 | 08:00 | 07.08.2025 | 18:00 | 32. čt 7: 10 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, J. ZP směr Všestary. | Zkrácení sys. 15. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53151 I | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,2s,3a,3b,5,5a,7,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po konec TV směr Všestary v km …, po ÚO 412, ÚO 30 a vložený dělič P3 v km … (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  | N |  |  | D | 2h | 19.08.2025 | 18:35 | 19.08.2025 | 20:35 | 34. út 19: 2 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, B, C, E. | Proklemování děliče P3. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53151 J | Hradec Králové hlavní nádraží: 15. bez TV, její část od návěstidla S15 po námezník výhybky č. 76b Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary od námezníku výhybky č. 76b po hrot výh. č. 102. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední od hrotu výh. č. 102 po nám. výh. č. 93XA, nám. výh. č. 72. Hradec Králové hlavní nádraží: 9.,11.,13.,15.,17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,33a,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD č. 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 19 po ÚD č. 5, 6, 8, 9, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 06.08.2025 | 08:00 | 07.08.2025 | 18:00 | 32. st 6: 10; 32. čt 7: 10 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, H. ZP směr Všestary. | Úprava sys. 51 DEPO. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53151 J | Hradec Králové hlavní nádraží: 15. bez TV, její část od návěstidla S15 po námezník výhybky č. 76b Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary od námezníku výhybky č. 76b po hrot výh. č. 102. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední od hrotu výh. č. 102 po nám. výh. č. 93XA, nám. výh. č. 72. Hradec Králové hlavní nádraží: 9.,11.,13.,15.,17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,33a,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD č. 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 19 po ÚD č. 5, 6, 8, 9, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 08.08.2025 | 08:00 | 08.08.2025 | 18:00 | 32. pá 8: 10 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G. | Úprava sys. 51 DEPO. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53151 K | Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,2s,3a,3b,5,5a,7,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po konec TV směr Všestary v km …, po ÚO 412, ÚO 30 (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) |  | S |  | N |  |  | D | 11h | 12.08.2025 | 07:00 | 12.08.2025 | 18:00 | 33. út 12: 11 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, B, D, C. | Demontáž sys. 13. 2. + vložení děliče P3. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | N
505 |  | Z-53151 L | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,8.,8a,10a,10c,10d,12a,14a bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí,jeho část od námezníku výhybky č. 52 po návěstidlo Se10. Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, zhl. střední od návěstidla Lc10a po námezník výhybky č. 40, 43. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 27, 32. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, část od námezníku výhybky č. 7 po námezníky výhybek č. 13, 18, 20, 24. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a,10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 12h | 09.08.2025 | 08:00 | 09.08.2025 | 20:00 | 32. so 9: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, M, N. | Proklemování děliče P3. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53151 L | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,8.,8a,10a,10c,10d,12a,14a bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí,jeho část od námezníku výhybky č. 52 po návěstidlo Se10. Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, zhl. střední od návěstidla Lc10a po námezník výhybky č. 40, 43. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 27, 32. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, část od námezníku výhybky č. 7 po námezníky výhybek č. 13, 18, 20, 24. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a,10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 12h | 10.08.2025 | 08:00 | 10.08.2025 | 20:00 | 32. ne 10: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, N. | Proklemování děliče P3. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53151 M | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po návěstidla Se6, Se5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. | X | S | X |  |  | X | D | 12h | 09.08.2025 | 08:00 | 09.08.2025 | 20:00 | 32. so 9: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, L, N. ZP směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka. | demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2 | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53151 N | Hradec Králové hlavní nádraží: 6s bez TV, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6 |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 09.08.2025 | 08:00 | 09.08.2025 | 20:00 | 32. so 9: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, L, M. | Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53151 N | Hradec Králové hlavní nádraží: 6s bez TV, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6 |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 10.08.2025 | 08:00 | 10.08.2025 | 20:00 | 32. ne 10: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, L. | Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53151 N | Hradec Králové hlavní nádraží: 6s bez TV, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6 |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 11.08.2025 | 08:00 | 11.08.2025 | 20:00 | 33. po 11: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, O. | Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53151 O | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové–Slezské Předměstí, část od návěstidla HS po návěstidlo L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Hradec Králové-Slez. Předměstí, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8. jen TV, od vloženého děliče P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) a ÚD 10 po ÚO 411 | X | S | X |  |  | X | D | 12h | 11.08.2025 | 08:00 | 11.08.2025 | 20:00 | 33. po 11: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, N. ZP směr Hradec Králové Slezské předměstí. | Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P4 + P5. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | Z-53151 P | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a jen TV, od ÚO 401 po ÚD 2, 3, 7 a po vložený dělič P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 12.08.2025 | 00:00 | 12.08.2025 | 04:15 | 33. út 12: 4 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G. | Rozklemování děličů P4+P5. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53151 P | Hradec Králové hlavní nádraží: 10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a jen TV, od ÚO 401 po ÚD 2, 3, 7 a po vložený dělič P1 v km … (mezi výhybkami č. 40 a 43) |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 20.08.2025 | 00:00 | 20.08.2025 | 04:15 | 34. st 20: 4 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 A, F a 53151 G, B, C, F. | Proklemování děličů P4+P5. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | Z-53140 A | Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová: 2. + TV, Pardubice-Rosice nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Stéblová, jeho část od námezníku výhybky číslo 27 po návěstidlo 2S. Pardubice-Rosice nad Labem: 2c bez TV, Pardubice-Rosice nad Labem: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 30.08.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 16:00 | 35. so 30: 8 |  | Revize ÚO, BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 10
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | 55003 A | Meziměstí - Mieroszów: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Z důvodu rekonstrukce SZZ a zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení bude vypnuto stávající TZZ. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 |  | Z-33133 A | Havlíčkův Brod - Chotěboř: traťová bez TV, Rozsochatec: celá bez TV, Chotěboř: záhl. směr Rozsochatec, od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č.1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 04.08.2025 | 07:35 | 17.08.2025 | 14:25 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava výhybky č. 1 v ŽST Rozsochatec, oprava přejezdu v km 0,542 (P5258) | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. po 4 to 33. ne 17
507 |  | Z-33133 B | Chotěboř: záhl. směr Ždírec nad Doubravou, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo S. Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, Ždírec nad Doubravou: záhl. směr Chotěboř, jeho část od návěstidla L po návěstidlo S1a. Ždírec nad Doubravou: 1a bez TV, její část od návěstidla S1a po návěstidlo Se2 Ždírec nad Doubravou: záhl. směr Hlinsko v Čechách, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo S. | X | T+S |  |  |  |  | N | 5x5h | 10.08.2025 | 22:50 | 15.08.2025 | 04:10 | 32. ne 10: (; 33. po 11: )(; 33. út 12: )(; 33. st 13: )(; 33. čt 14: )(; 33. pá 15: ) |  | sečení | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
507 |  | Z-33133 C | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x7h | 18.08.2025 | 08:05 | 22.08.2025 | 14:55 | 34. po 18: 7; 34. út 19: 7; 34. st 20: 7; 34. čt 21: 7; 34. pá 22: 7 |  | výměna def. vadných kolejnic, svařování, údržba žel. svršku, sečení | 5 | 3 | O
507 |  | Z-53145 A | Svitavy: 105.,105a,105b,105c bez TV, Svitavy: záhl. a zhl. TK směr Květná, jejich část od hrotů jazyků výhybky číslo 34 po návěstidlo KS. Svitavy - Květná: traťová bez TV, Květná: celá bez TV, Květná - Polička: traťová bez TV, Polička: záhl. TK směr Květná, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 03.08.2025 | 08:00 | 08.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výměna pražců | 7 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. ne 3 to 32. pá 8
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | Z-53150 A | Semily - Železný Brod: traťová bez TV, Železný Brod: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 01.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [32 empty] | sanace skalního zářezu v traťovém úseku, zajištění stability skalního masivu | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
508 |  | Z-53150 B | Stará Paka - Košťálov: traťová bez TV, Košťálov: celá bez TV, Košťálov - Semily: traťová bez TV, Semily: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 36d | 05.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | čištění kolejového lože, úprava příkopů, sanace svahu zářezu km 91,450-91,550 | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 32. út 5 to 35. ne 31
508 |  | 53058 A | Železný Brod - Malá Skála: traťová bez TV, Malá Skála: celá bez TV, Malá Skála - Turnov: traťová bez TV, Turnov: záhl. směr Malá Skála. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 155d | 08.04.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | současně s Železný Brod - Tanvald úprava vyloučení na pož. PO | rekonstrukce traťového úseku, kompletní rekonstrukce ŽST Malá Skála; oprava mostu v km 119,995 - zhotovení izolace a sanace mostu | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
508 |  | Z-55016 A | Malá Skála: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | aktivace nového SZZ v ŽST Malá Skála | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
508 |  | Z-55016 B | Malá Skála: zab. zař.: PZZ v km 115,178 (P3086). |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 115,178 (P3086) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
508 |  | Z-55016 C | Malá Skála: zab. zař.: PZZ v km 115,290 (P3087). |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 115,290 (P3087) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
508 |  | Z-55016 D | Malá Skála: zab. zař.: PZZ v km 115,383 (P3088). |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 115,393 (P3088) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
508 |  | Z-55016 E | Malá Skála: zab. zař.: VZPK v km 115,697. |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového VZPK v km 115,697 | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
508 |  | Z-55016 F | Malá Skála - Turnov: zab. zař.: PZZ v km 117,110 (P3089). |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 117,110 (P3089) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
508 |  | Z-55016 G | Malá Skála - Turnov: zab. zař.: PZZ v km 117,372 (P3090). |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZZ v km 117,372 (P3090) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
508 |  | Z-55016 H | Malá Skála - Turnov: zab. zař.: PZZ v km 120,600 (P3092). |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 120,600 (P3092) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
508 |  | Z-55016 I | Malá Skála - Turnov: zab. zař.: PZZ v km 120,685 (PP3093). |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 120,685 (P3093) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
508 |  | Z-55016 J | Železný Brod - Malá Skála: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového TZZ AH s oddílovými návěstidly (hradlo Lišný) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
508 |  | Z-55016 K | Malá Skála - Turnov: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového TZZ AH s oddílovými návěstidly (hradlo Dolánky) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
508 |  | Z-55016 L | Jaroměř - Stará Paka: zab. zař.: DOZ1. výměna SW |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 26.08.2025 | 08:00 | 26.08.2025 | 18:00 | 35. út 26: 10 | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A a 55016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N; ve vlakových přestávkách a po dohodě s výpravčím DOZ1 Stará Paka. | Přípravné práce na následnou výměnu SW SZZ v dopravně Dvůr Králové nad Labem, Bílá Třemešná, Mostek, Horka u Staré Paky a Stará Paka. | 8 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | Z-55016 L1 | Jaroměř - Stará Paka: zab. zař.: DOZ1. výměna SW |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 26.08.2025 | 23:15 | 27.08.2025 | 03:45 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A a 55016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N;ve vlakové přestávce a po dohodě s výpravčím DOZ1 Stará Paka. | Výměna SW SZZ v dopravně Dvůr Králové nad Labem, Bílá Třemešná, Mostek, Horka u Staré Paky a Stará Paka. | 8 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. út 26 to 35. st 27
508 |  | Z-55016 M | Stará Paka - Železný Brod: zab. zař.: DOZ2. výměna SW |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | v souběhu s ROV 53058 A | výměna SW SZZ v dopravně Košťálov, Semily, Železný Brod; úprava JOP na pracovišti DOZ 2 Stará Paka; úprava sdělovacího zařízení + GTN | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
508 |  | Z-55016 N | Železný Brod - Turnov: zab. zař.: ETCS L1. |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. v souběhu s ROV 53058 A | aktivace ETCS L1 v úseku Železný Brod (mimo) – Turnov (mimo) | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 |  | Z-53144 A | Červený Kostelec - Malé Svatoňovice: traťová bez TV, Malé Svatoňovice: celá bez TV, Malé Svatoňovice - Trutnov-Poříčí: traťová bez TV, Trutnov-Poříčí: záhl. a zhl. směr Malé Svatoňovice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 19.08.2025 | 08:15 | 21.08.2025 | 16:40 | [32 empty] | Oprava GPK, doplnění štěrku, oprava přejezdu P5474 v km 33,665, svařování. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 34. út 19 to 34. čt 21
509 |  | Z-53144 B | Starkoč: 1a bez TV, její část od návěstidla Lc1 po návěstidlo L1a |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 26.08.2025 | 07:50 | 27.08.2025 | 17:00 | [32 empty] | Oprava přejezdu P5450 v km 18,748. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 35. út 26 to 35. st 27
509 |  | Z-53144 C | Trutnov střed - Trutnov hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 20.08.2025 | 08:15 | 20.08.2025 | 16:00 | 34. st 20: 8 | V souběhu s výlukou 53144 A. | Svařování, oprava GPK, doplnění štěrku. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
509 |  | Z-53144 D | Trutnov střed: výh.: č. 1, | X | S |  |  |  |  | N | 5h | 21.08.2025 | 23:25 | 22.08.2025 | 04:20 | [32 empty] | Navaření srdcovky výhybky č. 1 v dopravně Trutnov střed. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 34. čt 21 to 34. pá 22
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 |  | 53102 A | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, Častolovice: celá bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Častolovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 69d | 22.06.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53102 B, C. | Rekonstrukce mostu v km 58,445; elektrizace Týniště n/O; zřízení výhybny Rašovice; elektrizace Týniště n/O; zřízení nákladiště Lipovka; elektrizace Týniště n/O; práce na mostním objektu v km 0,740; elektrizace Týniště n/O. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. pá 29
513 |  | 53102 B | Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí: traťová bez TV, Kostelec nad Orlicí: celá bez TV, Kostelec nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 69d | 22.06.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53102 A, C. | Rekonstrukce mostu v km 58,445; elektrizace Týniště n/O; zřízení výhybny Rašovice; elektrizace Týniště n/O; zřízení nákladiště Lipovka; elektrizace Týniště n/O; práce na mostním objektu v km 0,740; elektrizace Týniště n/O. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. pá 29
513 |  | 53102 C | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 69d | 22.06.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53102 A, B. | Rekonstrukce mostu v km 58,445; elektrizace Týniště n/O; zřízení výhybny Rašovice; elektrizace Týniště n/O; zřízení nákladiště Lipovka; elektrizace Týniště n/O; práce na mostním objektu v km 0,740; elektrizace Týniště n/O. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. pá 29
513 |  | Z-55019 A | Častolovice - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 19d | 11.08.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53012 A a 55019 B, C, D, E, F, G, H, I. | Zrušení stávajícího TZZ a aktivace nového TZZ | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 11 to 35. pá 29
513 |  | Z-55019 B | Častolovice: zab. zař.: SZZ. aktivace Výhybny Rašovice a výměna SW |  | S |  |  |  |  | Ne | 19d | 11.08.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53012 A, B, C a 55019 A, C, D, E, F, G, H, I. | výměna SW a aktivace výhybny Rašovice | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 11 to 35. pá 29
513 |  | Z-55019 C | Častolovice - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 55,852 (P4030). |  | T |  |  |  |  | Ne | 19d | 11.08.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53012 A a 55019 A, B, D, E, F, G, H, I. | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 11 to 35. pá 29
513 |  | Z-55019 D | Častolovice - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 54,651 (P4029). |  | T |  |  |  |  | Ne | 19d | 11.08.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53012 A a 55019 A, B, C, E, F, G, H, I. | Výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 11 to 35. pá 29
513 |  | Z-55019 E | Častolovice - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 53,748 (P4028). |  | T |  |  |  |  | Ne | 19d | 11.08.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53012 A a 55019 A, B, C, D, F, G, H, I. | Výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 11 to 35. pá 29
513 |  | Z-55019 F | Častolovice - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 53,277 (P4027). |  | T |  |  |  |  | Ne | 19d | 11.08.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53012 A a 55019 A, B, C, D, E, G, H, I. | Výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 11 to 35. pá 29
513 |  | Z-55019 G | Častolovice - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 52,141 (P4026). |  | T |  |  |  |  | Ne | 19d | 11.08.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53012 A a 55019 A, B, C, D, E, F, H, I. | Výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 11 to 35. pá 29
513 |  | Z-55019 H | Častolovice - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 51,449 (P4025). |  | T |  |  |  |  | Ne | 19d | 11.08.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53012 A a 55019 A, B, C, D, E, F, G, I. | Výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 11 to 35. pá 29
513 |  | Z-55019 I | Solnice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 19d | 11.08.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53012 C a 55019 A, B, C, D, E, F, G, H, I. | Aktivace provizorního ZZ. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 11 to 35. pá 29
513 |  | Z-53137 C | Solnice: 202.,206. bez TV, 202. SK, její část od námezníku výhybky č. 204 po námezník výhybky č. 211; 206. SK, její část od námezníku výhybky č. 205 po námezník výhybky č. 212 |  | S |  |  |  |  | Ne | 47d | 29.08.2025 | 16:00 | 14.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výstavba kolejiště. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 35. pá 29 to 35. ne 31
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 |  | Z-63155 A | Kutná Hora město: 4b bez TV, zhl. směr Malešov, část od hrotů jazyka výhybky č. 10 po námezník výhybky č. 14. |  | S |  |  |  |  | D | 5x10h | 11.08.2025 | 08:00 | 15.08.2025 | 18:00 | 33. po 11: 10; 33. út 12: 10; 33. st 13: 10; 33. čt 14: 10; 33. pá 15: 10 |  | Výměna pražců, doplnění štěrkového lože, upevňovadel, podbití. | 14 | 5 | O
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 |  | 53074 E | Heřmanův Městec - Choltice: zab. zař.: PZZ v km 12,055 (P5041). |  | T |  |  |  |  | Ne | 106d | 16.05.2025 | 18:00 | 29.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | Úpravy a zrušení přejezdu v km 12,055 (P5041). | 7 | 9 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. pá 29
517 |  | Z-53130 A | Heřmanův Městec: 1.,1a,3b bez TV, 1. SK, její část od námezníku výhybky číslo1 (nové číslování) po hroty jazyků výhybky číslo 5(nové číslování); 1a SK, její část od námezníku výhybky číslo 10(nové číslování) po námezník výhybky číslo14 (nové číslování) Heřmanův Městec: sudá bez TV, Heřmanův Městec: zhl. TK směr Choltice, jeho část od hrotu výhybky č. 5 (nové číslování) po námezník výhybky č. 11 (nové číslování). Heřmanův Městec: záhl. a zhl. TK směr Chrudim město, od námezníků výhybek č. 6 a 7 (nové číslování) po km 0,660 (úroveň návěstidla CHS). |  | S |  |  |  | X | Ne | 44d | 02.07.2025 | 18:00 | 14.08.2025 | 07:00 | [31 empty] | souběh s výlukou kolejí | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice, realizace def. ZZ ŽST H. Městec | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 33. čt 14
517 |  | Z-53130 B | Přelouč: záhl. TK směr Choltice, jeho část od návěstidla Se106 po návěstidlo HL. Přelouč - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Prachovice: traťová bez TV, Prachovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 16d | 14.08.2025 | 07:00 | 29.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice, práce v MÚ, přejezdy, ŽSv, aktivace ZZ. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 33. čt 14 to 35. pá 29
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | Z-63184 A | Čerčany: 1. bez TV, 1.,5a,5b,5c jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 04.08.2025 | 09:00 | 04.08.2025 | 13:00 | 32. po 4: 4 |  | Demontáž služebního přechodu. | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63184 B | Čerčany: 2. bez TV, 2.,4.,4a,4b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 06.08.2025 | 09:00 | 06.08.2025 | 13:00 | 32. st 6: 4 |  | Demontáž služebního přechodu | 15 | 5 | O
519 |  | Z-63184 C | Čerčany: 4. bez TV, 2.,4.,4a,4b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 07.08.2025 | 09:00 | 07.08.2025 | 13:00 | 32. čt 7: 4 |  | Demontáž služebního přechodu | 15 | 5 | O
519 |  | Z-65012 A2 | Praha-Uhříněves - Říčany: zab. zař.: DOK. | X | T |  |  |  | X | D | 4h | 02.08.2025 | 00:10 | 02.08.2025 | 04:10 | 31. so 2: 4 | Nad RPV. | přeložka OK36 | 13 | 5 | C | [12 empty] | N
519 |  | Z-63187 C | Praha-Uhříněves - Říčany: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2h | 03.08.2025 | 08:40 | 03.08.2025 | 10:40 | 31. ne 3: 2 |  | oprava osvětlení | 13 | 5 | O
519 |  | Z-63187 D | Říčany - Praha-Uhříněves: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2h | 03.08.2025 | 11:00 | 03.08.2025 | 13:00 | 31. ne 3: 2 |  | oprava osvětlení | 13 | 5 | O
519 |  | Z-65012 B2 | Praha-Uhříněves - Říčany: zab. zař.: TZZ 1. a 2. TK. | X | T |  |  |  | X | D | 4h | 05.08.2025 | 00:10 | 05.08.2025 | 04:10 | 32. út 5: 4 | Nad RPV. | přeložka kabelu ZZ | 13 | 5 | C | [12 empty] | N
519 |  | Z-65012 C2 | Praha-Uhříněves - Říčany: zab. zař.: PZZ P5673. |  | T |  |  |  |  | D | 2x4h | 05.08.2025 | 00:10 | 07.08.2025 | 04:10 | 32. út 5: 4; 32. čt 7: 4 | Nad RPV. | překládka kabelu pro PZZ | 13 | 5 | C | [12 empty] | N
519 |  | Z-63178 A1 | Praha-Uhříněves - Říčany: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 23.08.2025 | 08:00 | 24.08.2025 | 16:00 | 34. so 23: 8; 34. ne 24: 8 | Nad RPV. | úpravy ZV | 13 | 5 | C | [12 empty] | N
519 |  | Z-63178 A9 | Praha-Uhříněves - Říčany: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 2d | 30.08.2025 | 08:00 | 31.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | vrtání pilotů | 13 | 5 | C | [12 empty] | N | bar: 35. so 30 to 35. ne 31
519 |  | Z-63187 A | Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 02.08.2025 | 08:40 | 02.08.2025 | 10:40 | 31. so 2: 2 |  | oprava osvětlení na zastávce | 13 | 5 | O
519 |  | Z-63187 B | Praha-Uhříněves - Praha-Hostivař: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2h | 02.08.2025 | 11:00 | 02.08.2025 | 13:00 | 31. so 2: 2 |  | oprava osvětlení na zastávce | 13 | 5 | O
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | Z-65010 C4 | Praha-Radotín: zab. zař.: SZZ. Odb Závodiště: zab. zař.: DOZ. Odb Závodiště - Odb Tunel: zab. zař.: DOZ. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 15.08.2025 | 23:20 | 16.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna SW | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 33. pá 15 to 33. so 16
521 |  | Z-65010 E | Odb Tunel - Odb Závodiště: zab. zař.: TZZ 4.TK. |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 16.08.2025 | 04:20 | 17.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh etap A, B, D, ROV 63069 C. | aktivace TZZ | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 33. so 16 to 33. ne 17
521 |  | 63069 A4 | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, kolejově včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540) | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 24.08.2025 | 23:20 | 26.08.2025 | 04:20 | 34. ne 24: (; 35. po 25: )(; 35. út 26: ) | Nad RPV. Souběh etap D, C2, B4. | mnt převěsu P2-P3 | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 |  | Z-65010 D | Odb Závodiště: zab. zař.: PZZ P261. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 16.08.2025 | 04:20 | 17.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh etap A, B, E, ROV 63069 C. | úprava přejezdu P261 v km 6,299/11,915 | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 33. so 16 to 33. ne 17
521 |  | Z-65010 A | Praha-Smíchov jižní zhlaví - Praha-Radotín: zab. zař.: TZZ 2. TK (včetně ZZ 2. koleje na Odb Závodiště). |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 09.08.2025 | 09:00 | 17.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s ROV 63069 C. | aktivace TZZ | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 32. so 9 to 33. ne 17
521 |  | Z-65010 B | Praha-Radotín - Praha-Smíchov jižní zhlaví: zab. zař.: TZZ 1. TK (včetně ZZ 1. koleje na Odb Závodiště). |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 16.08.2025 | 04:20 | 27.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s ROV 63069 D. | aktivace TZZ | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 33. so 16 to 35. st 27
521 |  | 63069 B4 | Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. bez TV, kolejově včetně 3. koleje v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Tunel: 3. jen TV, napěťově včetně TV nad 3. kolejí v dopravně Odb Závodiště od ÚO 413 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 413 Praha-Radotín (km 8,540) | X | T |  |  |  |  | N | 2x5h | 24.08.2025 | 23:20 | 26.08.2025 | 04:20 | 34. ne 24: (; 35. po 25: )(; 35. út 26: ) | Nad RPV. Souběh etap D, C2, A4. | mnt převěsu P2-P3 | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 |  | 63069 C | Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, kolejově a napěťově včetně 2. koleje v dopravně Odb Závodiště |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 09.08.2025 | 09:00 | 17.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | vložení výh. 2XA+3XA | 13 | 5 | I | [12 empty] | Z | bar: 32. so 9 to 33. ne 17
521 |  | 63069 D3 | Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. + TV, kolejově a napěťově včetně 1. koleje v dopravně Odb Závodiště | X | T |  |  |  | X | N | 5h | 09.08.2025 | 23:00 | 10.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou C. | skládka výhybek | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 32. so 9 to 32. ne 10
521 |  | 63069 D | Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. + TV, kolejově a napěťově včetně 1. koleje v dopravně Odb Závodiště |  | T |  |  | V |  | Ne | 11d | 17.08.2025 | 17:00 | 27.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | vložení výh. 1XA a 4XA | 13 | 5 | I | [12 empty] | Z | bar: 33. ne 17 to 35. st 27
521 |  | 63069 C3 | Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, kolejově a napěťově včetně 2. koleje v dopravně Odb Závodiště | X | T |  |  |  | X | N | 5h | 18.08.2025 | 23:00 | 19.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou D. | skládka výhybek | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 34. po 18 to 34. út 19
521 |  | 63069 H3 | Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje v dopravně Odb Závodiště | X | T |  |  |  | X | N | 5h | 20.08.2025 | 23:00 | 21.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou D. | ASP | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 34. st 20 to 34. čt 21
521 |  | 63069 C2 | Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, kolejově a napěťově včetně 2. koleje v dopravně Odb Závodiště | X | T |  |  |  | X | N | 6x9h | 21.08.2025 | 19:00 | 27.08.2025 | 04:20 | 34. čt 21: (; 34. pá 22: )(; 34. so 23: )(; 34. ne 24: )(; 35. po 25: )(; 35. út 26: )(; 35. st 27: ) | Nad RPV. Souběh s etapou D. | svařování, mnt TV | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 |  | 63005 V | Karlštejn: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
521 |  | 63005 W | Karlštejn: 3. jen TV, od vložené izoloace v km 30,350 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
521 |  | 65001 Y | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výluka ETCS | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
521 |  | 63005 A | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 80d | 14.05.2025 | 18:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 31. pá 1
521 |  | 63005 P | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | Ne | 80d | 14.05.2025 | 18:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 31. pá 1
521 |  | 63005 C | Beroun - Odb Lom: 1. bez TV, Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom: záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 106d | 01.08.2025 | 18:00 | 14.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I | [12 empty] | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
521 |  | 63005 S | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom |  | T |  |  |  |  | Ne | 106d | 01.08.2025 | 18:00 | 14.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I | [12 empty] | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
521 |  | 63005 C3 | Beroun - Odb Lom: 1. bez TV, Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom: záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 31.07.2025 | 23:20 | 01.08.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 63003 G3. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1
521 |  | 63005 E3 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 31.07.2025 | 23:20 | 01.08.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1
521 |  | 63005 G3 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 31.07.2025 | 23:20 | 01.08.2025 | 04:30 | [31 empty] | V souběhu s ROV 63005 A. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
521 |  | 63005 O3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 31.07.2025 | 23:20 | 01.08.2025 | 04:30 | [32 empty] | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
521 |  | 63005 S3 | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 31.07.2025 | 23:20 | 01.08.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1
521 |  | 63005 U3 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 31.07.2025 | 23:20 | 01.08.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1
521 |  | 63005 A3 | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). | X | T+S |  |  |  | X | N | 31x5h | 01.08.2025 | 23:20 | 01.09.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 63003 G3. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
521 |  | 63005 E3 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | S |  |  |  | X | N | 31x5h | 01.08.2025 | 23:20 | 01.09.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
521 |  | 63005 G3 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 31x5h | 01.08.2025 | 23:20 | 01.09.2025 | 04:30 | [31 empty] | V souběhu s ROV 63005 C. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
521 |  | 63005 O3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 31x5h | 01.08.2025 | 23:20 | 01.09.2025 | 04:30 | [32 empty] | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
521 |  | 63005 P3 | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | N | 31x5h | 01.08.2025 | 23:20 | 01.09.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
521 |  | 63005 U3 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | N | 31x5h | 01.08.2025 | 23:20 | 01.09.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
521 |  | 63005 U1 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 02.08.2025 | 08:00 | 02.08.2025 | 18:00 | 31. so 2: 10 | Nad RPV. | demontáž TV | 13 | 6 | I | [12 empty] | N
521 |  | 63005 H4 | Beroun: 1b bez TV, od náv. Se6 po náv. Se15 Beroun: záhl. a zhl. směr Odb. Lom část od náv. Se6 po náv. Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Beroun - Odb Lom, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 05.08.2025 | 10:00 | 05.08.2025 | 14:00 | 32. út 5: 4 | Nad RPV. | vložení provizorního dělení | 13 | 6 | I | [12 empty] | N
521 |  | 63005 Y4 | Beroun: 1a,1b,1.,3.,3a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 05.08.2025 | 10:00 | 05.08.2025 | 14:00 | 32. út 5: 4 | Nad RPV. | vložení provizorního dělení | 13 | 6 | I | [12 empty] | N
521 |  | 63005 L | Beroun: 1a jen TV, od ÚO 401 (km 37,495) po vložený ÚD v úrovni námezníku výh. č. 2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 102d | 05.08.2025 | 14:00 | 14.11.2025 | 10:00 | [31 empty] | Nad RPV. | práce pod TV | 13 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 32. út 5 to 35. ne 31
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 |  | 63146 O2 | Čelákovice - Mstětice: 2. bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x6h | 11.08.2025 | 22:40 | 18.08.2025 | 04:15 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou J. | úprava ŠL | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. po 11 to 33. út 12; 33. ne 17 to 34. po 18
524 |  | 63146 F2 | Čelákovice: 0.,2. + TV, kolejově jejich části od náv. S0 a S2 po námezník výh. č. 8 Čelákovice: zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 8 po náv. Se14. | X | S |  |  |  | X | N | 6h | 17.08.2025 | 22:40 | 18.08.2025 | 04:15 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou L5. | překotvení SP4 na nový stožár č. 61N | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 33. ne 17 to 34. po 18
524 |  | 63146 L5 | Čelákovice: 1.,3. + TV, kolejově jejich části od náv. S1 a S3 po námezník výh. č. 11 a hroty výh. č. 9 Čelákovice: zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 11 a hrotů výh. č. 9 po náv. Se13. |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 17.08.2025 | 22:40 | 31.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Jen jedna hrana pro zastavující osobní vlaky Lysá n/L-Praha a opačně. | montáž systému trati | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 15 | bar: 33. ne 17 to 35. ne 31
524 |  | 63146 P | Čelákovice: napěťově napájecí převěs od napáječe N12 po ÚO N112 v TM Čelákovice |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 17.08.2025 | 22:40 | 31.08.2025 | 17:00 | [32 empty] | montáž systému trati | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 33. ne 17 to 35. ne 31
524 |  | 63146 F4 | Čelákovice: 0.,2. + TV, kolejově jejich části od náv. S0 a S2 po námezník výh. č. 8 Čelákovice: zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 8 po náv. Se14. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 19.08.2025 | 01:00 | 19.08.2025 | 04:00 | 34. út 19: 3 | Nad RPV. Souběh s etapou L5. | úprava TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 |  | 63146 N4 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, nová 2. TK | X | T |  |  |  |  | D | 3h | 19.08.2025 | 01:00 | 19.08.2025 | 04:00 | 34. út 19: 3 | Nad RPV. Souběh s etapou J. | úprava TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 |  | 63146 J | Mstětice - Čelákovice: 1. bez TV, Čelákovice: záhl. směr odb. Záluží od náv. Se13 po náv. 1S. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 41d | 22.07.2025 | 17:00 | 31.08.2025 | 17:00 | [32 empty] | modernizace 3D | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
524 |  | 63146 K | Mstětice - Čelákovice: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 41d | 22.07.2025 | 17:00 | 31.08.2025 | 17:00 | [32 empty] | modernizace 3D | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
524 |  | 63090 B | Čelákovice: 4.,6. bez TV, Čelákovice: zhl. směr Brandýs nad Labem a Mochov od námezníku výh. č. 15 a 16 po hroty výh. č. 20 a náv. Se15. |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 07.08.2025 | 08:00 | 12.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | vkládání nosníků na pilíře nadjezdu | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. čt 7 to 33. út 12
524 |  | 63090 C | Čelákovice: 0.,1.,2.,3. bez TV, Čelákovice: záhl. a zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 8 a 11 a hrotů výh. č. 9 po námezník výh. č. 16 a náv. 1S a 2S. | X | S |  |  |  | X | Ne | 4d | 08.08.2025 | 20:50 | 11.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapami A, B, J. | vkládání nosníků na pilíře nadjezdu | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. pá 8 to 33. po 11
524 |  | 63090 E | Čelákovice: celá jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 08.08.2025 | 20:50 | 11.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | vkládání nosníků na pilíře nadjezdu | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. pá 8 to 33. po 11
524 |  | 63090 J | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 08.08.2025 | 20:50 | 11.08.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh A + B + C + E + F + J + ROV 63146 J, K. | vkládání nosníků na pilíře | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 32. pá 8 to 33. po 11
524 |  | 63090 F | Napájecí stanice Čelákovice Čelákovice - Lysá nad Labem: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Čelákovice - Odb Balabenka: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Praha-Vysočany - Praha-Libeň: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 4d | 08.08.2025 | 20:50 | 11.08.2025 | 04:20 | [32 empty] | vkládání nosníků na pilíře nadjezdu | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 32. pá 8 to 33. po 11
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63173 E | Praha hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Praha Libeň/odb. Balabenka jeho část od hrotů jazyků výh.č. 85 a 86 po náv. Sc601 a Sc301 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 601. TK Praha hlavní nádraží - Praha-Libeň, ze směru Praha hlavní nádraží. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 301. TK Praha hlavní nádraží - Odb Balabenka, ze směru Praha hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | Ne | 2d | 02.08.2025 | 08:00 | 03.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava přestavného ústrojí výh.č. 88ab | 16 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 31. so 2 to 31. ne 3
525 |  | 63173 F | Praha hlavní nádraží: výh.: 34 (Od hrotů jazyků výh.č. 34ab po námezník výh.č. 34a), spojka 24-31 zůstane sjízdná Praha hlavní nádraží: 16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 16.08.2025 | 07:00 | 17.08.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výměna pražců/upevňovadel | 16 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 33. so 16 to 33. ne 17
525 |  | 63173 G | Praha hlavní nádraží: 12a,16.,20,22,22a jen TV, Od ÚD 5,10,13,20,15 po ÚD 58,18,49,50 |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 16.08.2025 | 07:00 | 17.08.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Práce mechanizace pod TV | 16 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 33. so 16 to 33. ne 17
525 |  | Z-63188 A | Výh Praha-Vyšehrad: celá + TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha hlavní nádraží: 1.,2. + TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 27.08.2025 | 17:00 | 01.09.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s rov 63017 A, L. | geoprůzkum | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 35. st 27 to 35. ne 31
525 |  | 63003 A | Praha-Smíchov: 10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63003 P | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D,10.,10A,12.,12A,14.,14A,14C,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D bez TV, od zarážedla kusé SK 8B po návěstidlo L8 (včetně zhlaví mezi SK 8B a SK 8D, zhlaví mezi SK 8D a SK 8 a zhlaví mezi SK8 a SK8A) Praha-Smíchov: 6. bez TV, její část od náv. Sc6 po náv. S6 Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Praha-Vyšehrad od náv. S10 po hroty výh. č. 18b (včetně části SK 10). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63009 P | Praha-Smíchov: 4.,4a,6.,6a jen TV, napěťově TV nad SK 4a a SK 4 od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,130 (úroveň výh. č. 64), napěťově TV nad SK 6 a SK 6a od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,163 (úroveň výh. č. 65) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63009 W | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rušení kolejí a TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63003 O | Praha-Smíchov: napěťově TV nad SK 2AT od konce TV nad SK 2AT v km 0,900 po konec TV v km 1,667 (TP 104 v záhlaví směr Výh Prokopské údolí) v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  |  |  | Ne | 336d | 12.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63017 A | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 3,524 Výh Vyšehrad) po ÚO 402 (km 4,010 P. Smíchov) Výh Praha-Vyšehrad: 502a + TV, kolejově od náv. Sc502a po náv. L502a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L502a po náv. 2S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. záhlaví a zhlaví směr Výh Vyšehrad od náv 2L po počítací bod SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | mosty v km 3,891; 3,954 a 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63017 B | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov, ze směru Praha-Smíchov. Praha-Smíchov: 2B,2.,2A jen TV, od ÚO 402 v km 4,010 po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh č. 69 |  | S | X |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63017 C | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od náv. S1 do km 0,580 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63017 F | Praha-Smíchov: 4A bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,698 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63017 K | Praha-Smíchov: 6. bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,680 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63017 P | Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63017 C9 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,580 do km 0,610 |  | S |  |  |  |  | Ne | 289d | 28.02.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63017 H | Praha-Smíchov: 6.,6A bez TV, od km 0,680 po náv. L6 (včetně zhlaví mezi SK 6A a SK 6) |  | S |  |  |  |  | Ne | 286d | 03.03.2025 | 21:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63017 D8 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,610 po náv. VL1 Praha-Smíchov: zhl. střední od náv. VL1 po námezník výh. č. 51 . |  | S |  |  |  |  | Ne | 166d | 01.07.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odsun SK | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
525 |  | 63017 L5 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 27.08.2025 | 00:50 | 27.08.2025 | 04:20 | 35. st 27: 4 | Nad RPV. Souběh s etapou A. | rozklemování ÚD P17 | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 |  | 63017 N5 | Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK3 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 27.08.2025 | 00:50 | 27.08.2025 | 04:20 | 35. st 27: 4 | Nad RPV. | rozklemování ÚD 17 | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 |  | 63017 S5 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 27.08.2025 | 00:50 | 27.08.2025 | 04:20 | 35. st 27: 4 | Nad RPV. Souběh s etapou T5. | rozklemování ÚD P17 | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 |  | 63017 T5 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 27.08.2025 | 00:50 | 27.08.2025 | 04:20 | 35. st 27: 4 | Nad RPV. Souběh s etapou S5. | rozklemování ÚD P17 | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 |  | 63003 N | Praha-Smíchov: 1D jen TV, napěťově včetně části zhlaví od ÚO 401 (v km 4,010) po P17 (v km 0,280) a ÚD 7 (v TV cca nad námezníkem výh. č. 17) v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 27.08.2025 | 17:00 | 01.09.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | dmnt výh. č. 10ab, 11ab, 13ab, 14ab, vůož. výh č. 13X | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 35. st 27 to 35. ne 31
525 |  | 63017 L | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 27.08.2025 | 17:00 | 01.09.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou A. | dmnt výh. č. 10ab, 11ab, 13ab, 14ab, vůož. výh č. 13X | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 35. st 27 to 35. ne 31
525 |  | 63017 R | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 6d | 27.08.2025 | 17:00 | 01.09.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | dmnt výh. č. 10ab, 11ab, 13ab, 14ab, vůož. výh č. 13X | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 35. st 27 to 35. ne 31
525 |  | 63066 H1 | Praha-Libeň: 14.,91.,65b jen TV, kolejově a napěťově staniční kolej A v dopravně Praha-Libeň od námezníku výh. č. S1 po zarážedlo kusé koleje |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 01.08.2025 | 08:30 | 01.08.2025 | 18:30 | 31. pá 1: 10 |  | skládka kolejových polí | 13 | 5 | I
525 |  | Z-63048 A1 | Praha-Libeň: 65. bez TV, Praha-Libeň: 62.,63.,64.,65.,65a,66. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 25.08.2025 | 07:30 | 25.08.2025 | 17:30 | 35. po 25: 10 | Souběh s etapou B1. | ASP, výměna kolejnic | 13 | 5 | I
525 |  | Z-63048 B1 | Praha-Libeň: 66a,67a,68.,69 bez TV, Praha-Libeň: zhl. od hrotů výh. č. 125, námezníku výh. č. 127, 129 a 135b po hroty výh. č. 138 a námezník výh. č. 135a. |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 25.08.2025 | 07:30 | 27.08.2025 | 17:30 | 35. po 25: 10; 35. út 26: 10; 35. st 27: 10 | Nad RPV. | ASP | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63010 D | Praha-Bubny: 16. bez TV, kolejově od náv. S16 po náv. L16 Praha-Bubny: 4b bez TV, kolejově od náv. Se10 po zarážedlo kusé koleje Praha-Bubny: záhl. a zhl. směr P. Masarykovo n. od náv. 1L a 2L po námezník výh. č. 3 a 5 a po náv. S16. Praha-Bubny: záhl. a zhl. směr Praha Holešovice býv. Odb Stromovka od náv. L16 a od PB48 (mezi výh. č. 115 a 119) po náv. Se10, 2S a 1S. Praha-Bubny: celá jen TV, | X | S |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63010 J | Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou K. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63010 K | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou J. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63010 H | Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny: 1. bez TV, Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. směr Bubny od náv. 1BL po náv. Se18. Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny: 1. jen TV, od vložené izolace v úrovni náv. Se18 v dopravně P. Holešovice po ÚO 423 (km 412,880) v dopravně Praha-Bubny | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 05:20 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou I. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63010 I | Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2. bez TV, Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. směr Bubny od náv. 2BL po náv. Se17. Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2. jen TV, od ÚO 424 (km 412,880) v dopravně Praha-Bubny po vloženou izolaci v úrovni náv. Se17 v dopravně P. Holešovice |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 05:20 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou H. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | Z-65009 B | Praha-Bubny: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  | X | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | aktivace SZZ | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | Z-65009 E | Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: zab. zař.: TZZ 1.+2. TK. | X | T |  |  |  | X | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | aktivace TZZ | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | Z-63186 A2 | Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 4h | 05.08.2025 | 23:50 | 06.08.2025 | 03:50 | [31 empty] | Souběh s etapami K2+B2+C2+D2+E2+F2. | napěťové zkoušky | 13 | 5 | I | bar: 32. út 5 to 32. st 6
526 |  | Z-63186 B2 | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 4h | 05.08.2025 | 23:50 | 06.08.2025 | 03:50 | [31 empty] | Souběh s etapami A2+K2+C2+D2+E2+F2. | napěťové zkoušky | 13 | 5 | I | bar: 32. út 5 to 32. st 6
526 |  | Z-63186 D2 | Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 4h | 05.08.2025 | 23:50 | 06.08.2025 | 03:50 | [31 empty] | Souběh s etapami A2+B2+C2+K2+E2+F2. | napěťové zkoušky | 13 | 5 | I | bar: 32. út 5 to 32. st 6
526 |  | Z-63186 E2 | Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 4h | 05.08.2025 | 23:50 | 06.08.2025 | 03:50 | [31 empty] | Souběh s etapami A2+B2+C2+D2+K2+F2. | napěťové zkoušky | 13 | 5 | I | bar: 32. út 5 to 32. st 6
526 |  | Z-63186 F2 | Praha-Bubny: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 05.08.2025 | 23:50 | 06.08.2025 | 03:50 | [31 empty] | Souběh s etapami A2+B2+C2+D2+E2+K2. | napěťové zkoušky | 13 | 5 | I | bar: 32. út 5 to 32. st 6
526 |  | Z-63186 K2 | Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 1a + TV, kolejově od náv. Sc1a po náv. L1a Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2a + TV, kolejově od náv. Sc2a po náv. L2a Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. a zhl. od náv. 1BL, 2BL, L1a a L2a po náv. 1S a 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka, ze směru Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny, ze směru Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka. Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Výh Praha-Bubeneč: 2. + TV, Výh Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 1. + TV, | X | T+S | X |  |  | X | N | 4h | 05.08.2025 | 23:50 | 06.08.2025 | 03:50 | [31 empty] | Souběh s etapami A2+B2+C2+D2+E2+F2. | napěťové zkoušky | 13 | 5 | I | bar: 32. út 5 to 32. st 6
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
526 |  | 63006 R | Praha Masarykovo nádraží: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | kolej bez TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
526 |  | 63008 D | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,106.,108. bez TV, od náv. Se108, Se109 a Se107 po zarážedla kusých kolejí Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Se108 a Se109 po hroty výh. č. nová 108 (stará výh. č. 111). |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | sanitární koleje | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63008 P | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,108. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | sanitární koleje | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63008 Z | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 101/102, od hrotů jazyků výhybky č. 101 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 102 z vedlejšího směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 103/105, od hrotů jazyků výhybky č. 103 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 105 z vedlejšího směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 111/112, od hrotů jazyků výhybky č. 111 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 112 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | nesjízdné spojky na Hrabovce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo nádraží: 6. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 701.,702. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: záhl. a zhl. směr P. Bubny od náv. 1S a 2S po náv. Se700, Se701 a L94 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha Masarykovo n.-Hrabovka, ze směru Praha Masarykovo nádraží-Viadukt. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny, ze směru Praha Masarykovo nádraží-Viadukt. Praha Masarykovo nádraží: záhl. a zhl. směr Viadukt od náv. Sc701 a Sc702 po náv. Sc6, po počítací bod PB26 (u námezníku výh. č. 23) a po náv. Se7. Praha Masarykovo nádraží: 701.,702. jen TV, od ÚO 411 a 412 (km 411,320) v dopravně Praha-Bubny po ÚO 206 (km 0,540) a po ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) v dopravně Praha Masarykovo n. | X | S | X |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s ROV 63010 J, K. | modernizace | 13 | 5 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63006 P | Praha Masarykovo nádraží: 6. jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) po vložené izolace P8 (před hroty výh. č. 17) a P9 (mezi výh. č. 23 a 32) v dopravně Praha Masarykovo n. |  | S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 04:15 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63066 F | Praha Masarykovo nádraží: 309.-315. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: výh.: 303ab,302,301 (od námezníku, po hroty), |  | S |  |  |  |  | Ne | 89d | 05.05.2025 | 08:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | TSO | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63066 V | Praha Masarykovo nádraží: 309.-315. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 89d | 05.05.2025 | 08:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | TSO | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63066 O | Praha Masarykovo nádraží: 309a,311a jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 01.06.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | odstavení mechanizace | 13 | 5 | I | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
526 |  | 63066 D | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Sc1, Sc2 a od hrotů výh. č. 302 po Vk3 a po náv. Lc103 a Lc101. Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Sc5, Sc4 a Sc3 po počítací bod PB26 (u námezníku výh. č. 23), po náv. Se7 a po náv. Lc102. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103. bez TV, kolejově včetně výhybky č. 115 vedlejším směrem od hrotů po Vk107 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, od náv. Sc101 po náv. Lc101 | X | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | aktivace ZZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63066 N | Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová: 201. spojovací kolej jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 408,080) v dopravně Praha Masarykovo n. Sluncová po ÚO 431 a ÚO 433 (km 408,960) v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101.,103.,105. jen TV, napěťově od ÚO 431, od ÚO 433 (km 408,960), od zakončení TV nad zarážedlem SK 105 (km 408,945) a od vloženého ÚD mezi výh. č. 8X a 12X v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka po ÚO 5 (km 409,580) a po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí č. 2 a 1 ( km 410,800) v dopravně Praha Masarykovo n. Praha Masarykovo nádraží: 309.,311.,313.,315. jen TV, Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapami C, D. | aktivace ZZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | Z-65009 A | Praha Masarykovo nádraží: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  | X | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | aktivace SZZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | Z-65009 C | Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň: zab. zař.: TZZ 201.+202. TK. | X | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | aktivace TZZ | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | Z-65009 D | Praha Masarykovo nádraží - Odb Balabenka: zab. zař.: TZZ 401.+402. TK. | X | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | aktivace TZZ | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63066 P | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. jen TV, napěťově od ÚO 432 (km 408,960) po vloženou izolaci P7 (u námezníku výh. č. 11) v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka |  | S |  |  |  |  | Ne | 150d | 05.03.2025 | 04:15 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63066 U | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 3.,4.,5. jen TV, napěťově od vložené izolace P7 (u námezníku výh. č. 11), P8 (u námezníku výh. č. 17) a P9 (mezi výh. č. 23 a 32) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí č. 3, 4 a 5 ( km 410,800) v dopravně Praha Masarykovo n. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | aktivace ZZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63066 A | Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová: 202. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 406,321) v dopravně Praha-Libeň po ÚO 402 (km 408,470) v dopravně Praha-Masarykovo Sluncová Praha M.nádraží-Sluncová: 202a + TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. Lc202a po náv. S202. Praha M.nádraží-Sluncová - Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 202. spojovací kolej + TV, napěťově od ÚO 402 (km 408,370) po ÚO 432 (km 408,960) Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc202 po náv. Se106, Sc94 a Sc102 a po námezník výh. č. 110. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 120. bez TV, kolejově od náv. Se106 po zarážedlo kusé koleje Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 94. spojovací kolej bez TV, kolejově od náv. Sc94 po náv. L94 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 151d | 04.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63066 C | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc103 a Sc101 po náv. Lc201. Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová: 201. spojovací kolej bez TV, Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. S201 po náv. 401BL, 402BL a po Lc201a. Praha M.nádraží-Sluncová: 201a bez TV, od náv. Lc201a po náv. 201L Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň: 201. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Souběh s etapou A. | aktivace ZZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | Z-63154 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
526 |  | Z-63154 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,106. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
526 |  | Z-63154 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 135d | 01.08.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
526 |  | Z-63154 D | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rozpracovanost | 13 | 5 | I | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
526 |  | 63010 B | Praha-Bubny: 1.,3. bez TV, kolejově od náv. Sc1 a Sc3 po námezník výh. č. 110 Praha-Bubny: zhl. ve směru Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka od námezníku výh. č. 110 po PB48 (mezi výh. č. 115 a 119) a po zarážedlo kusé koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | koleje zrušeny | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
526 |  | 63010 C | Praha-Bubny: 1a,2a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | demontáž kolejí | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | Z-63182 A | Výh Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 09.08.2025 | 08:30 | 09.08.2025 | 17:00 | 32. so 9: 9 | Nad RPV. | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | Z-63182 B | Výh Praha-Bubeneč - Roztoky u Prahy: 2. jen TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 09.08.2025 | 08:30 | 09.08.2025 | 14:00 | 32. so 9: 6 | Nad RPV. | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | Z-63182 C | Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. bez TV, Nelahozeves: záhl. a zhl. směr Kralupy nad Vltavou od náv 2L po nám. výh.č.1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 16.08.2025 | 08:00 | 16.08.2025 | 17:00 | 33. so 16: 9 | Nad RPV. C+D | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | Z-63182 D | Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 2. jen TV, Nelahozeves: 2.,4.,4a,6. jen TV, napěťově část 6.SK po konec TV v km 442,554 a 442,778 |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 16.08.2025 | 08:00 | 16.08.2025 | 14:00 | 33. so 16: 6 | Nad RPV. D+C | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | Z-63192 A | Kralupy nad Vltavou - Nelahozeves: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 3x6h | 16.08.2025 | 22:00 | 19.08.2025 | 04:00 | 33. so 16: (; 33. ne 17: )(; 34. po 18: )(; 34. út 19: ) | Nad RPV. | geotechnický průzkum | 16 | 7 | IB | [12 empty] | N
527 |  | Z-63182 E | Nelahozeves: 3a,1. bez TV, část od náv. S3a a S1 po nám. výh.č.4 Nelahozeves: záhl. a zhl. směr Kralupy nad Vltavou od nám. výh.č.4 po náv. 1L. Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 17.08.2025 | 08:00 | 17.08.2025 | 17:00 | 33. ne 17: 9 | Nad RPV. E+F | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | Z-63182 F | Nelahozeves: 1.,3.,3a,5. jen TV, napěťově část 5.SK po konec TV v km 442,670 Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 1. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 17.08.2025 | 08:00 | 17.08.2025 | 14:00 | 33. ne 17: 6 | Nad RPV. F+E | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | Z-63192 B | Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x6h | 23.08.2025 | 22:00 | 25.08.2025 | 04:00 | 34. so 23: (; 34. ne 24: )(; 35. po 25: ) | Nad RPV. | geotechnický průzkum | 16 | 7 | IB | [12 empty] | N
527 |  | 73107 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 284d | 04.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
527 |  | 73107 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 283d | 05.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
527 |  | 73107 P | Roudnice nad Labem: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Roudnice nad Labem: 6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 218d | 22.04.2025 | 08:00 | 25.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výstavba nové železobetonové římsy a rekonstrukce opěrné zdi | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
527 |  | 73107 R | Roudnice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Roudnice nad Labem: 2.,4. jen TV, včetně trakčního vedení vlečky č. 3171 |  | S |  | N |  | X | N | 7x7h | 25.08.2025 | 21:30 | 01.09.2025 | 04:00 | [32 empty] | návoz materiálu | 11 | 7 | I | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
527 |  | 73126 G | Bohušovice nad Ohří: 6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 02.05.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [32 empty] | mechanizace pod TV | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
527 |  | 73126 A | Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se16. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 2. + TV, Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se104. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 86d | 26.05.2025 | 12:00 | 19.08.2025 | 12:00 | [31 empty] | posun z 18.8. pro dodržení počtu dnů výluky. | Rekonstrukce traťového úseku a mezilehlých zastávek | 11 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. pá 1 to 34. út 19
527 |  | 75009 D | Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: zab. zař.: PZZ v km 490,634 (P2417). |  | T |  |  |  | X | Ne | 140d | 26.06.2025 | 03:30 | 12.11.2025 | 12:00 | [32 empty] | výměna technologie přejezdu v km 490,634 (P2417) | 11 | 7 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
527 |  | 73126 D1 | Bohušovice nad Ohří: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 24 Bohušovice nad Ohří: 4a bez TV, její část od návěstidla Se9 po námezník výhybky č. 20 Bohušovice nad Ohří: záhl. a zhl. směr Lovosice, jeho část, včetně části staniční koleje č. 6a, 12, od námezníku výhybky č. 20, 24 a od návěstidla Se12, Se13 po námezník výhybky č. 21 a návěstidlo Se16. |  | S |  |  |  |  | D | 5x10h | 07.08.2025 | 07:30 | 13.08.2025 | 17:30 | 32. čt 7: 10; 32. pá 8: 10; 32. so 9: 10; 33. po 11: 10; 33. st 13: 10 |  | montáž TV | 11 | 7 | I
527 |  | 73126 F1 | Bohušovice nad Ohří: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 07.08.2025 | 07:30 | 13.08.2025 | 17:30 | 32. čt 7: 10; 32. pá 8: 10; 32. so 9: 10; 33. po 11: 10; 33. st 13: 10 |  | montáž TV | 11 | 7 | I
527 |  | 75009 E | Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: ost. zař.: napájení 6 kV. |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 19.08.2025 | 12:00 | 21.08.2025 | 12:00 | [31 empty] | pouze mezistaniční telefonické dorozumívání | přeložka 6 kV v km 490,634 - 491,449 = TTS 2715 + 2716 + 2717 + 2718 + 2719 | 11 | 7 | I | bar: 34. út 19 to 34. čt 21
527 |  | Z-73253 E1 | Bohušovice nad Ohří: lichá jen TV, zhl. směr Lovosice od návěstidel L1-L5 po návěstidlo Se16. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 25.08.2025 | 07:30 | 25.08.2025 | 17:30 | 35. po 25: 10 | Nad RPV. | demontáž TV | 11 | 7 | I | [12 empty] | N
527 |  | 73126 E1 | Lovosice jih: 100.,102.,102a jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412 Lovosice: 102b jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412 |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 04.08.2025 | 07:30 | 12.08.2025 | 17:30 | 32. po 4: 10; 32. út 5: 10; 32. st 6: 10; 32. ne 10: 10; 33. út 12: 10 |  | montáž TV | 11 | 7 | I
527 |  | Z-73253 A | Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. a zhl. směr Lovosice od IS mezi výhybkami 23 a 27 po návěstidlo 1S. Lovosice: záhl. a zhl. směr Bohušovice nad Ohří od návěstidla 1L po návěstidlo Se103. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 86d | 21.08.2025 | 12:00 | 14.11.2025 | 12:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h v sousední koleji po celou délku výluky | rekonstrukce 1.TK, včetně TV, mostů, propustků a nástupišť v ŽST Lukavec a Nové Kopisty | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 34. čt 21 to 35. ne 31
527 |  | Z-73253 D3 | Lovosice: 101.,101a jen TV, mezi ÚO 401 a ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 21.08.2025 | 12:00 | 21.08.2025 | 22:00 | 34. čt 21: 10 | Nad RPV. | demontáž TV | 11 | 7 | I | [12 empty] | N
527 |  | Z-73246 A | UNL hlavní nádraží jih: zhl. střední staniční koleje č. 912a v úseku mezi námezníky výhybek č. 112 - 113 (výhybky č. 112, 113). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 18.08.2025 | 07:00 | 18.08.2025 | 14:00 | 34. po 18: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 113, úprava GPK | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73246 B | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. staniční koleje č. 1 směr Ústí n.L. jih v úseku mezi návěstidly Sc1 - Se1 (výhybka č. 3). |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 11.08.2025 | 21:30 | 12.08.2025 | 04:45 | [32 empty] | výměna srdcovky výhybky č. 3, svařování, úprava GPK | 11 | 7 | O | bar: 33. po 11 to 33. út 12
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | Z-65009 F | Praha-Bubny - Praha-Dejvice: zab. zař.: TZZ TK. | X | T |  |  |  | X | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. souběh: A + B + C + D + E + F + G3 | aktivace TZZ | 13 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1
528 |  | Z-63186 C2 | Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 05.08.2025 | 23:50 | 06.08.2025 | 03:50 | [31 empty] | Souběh s etapami A2+B2+K2+D2+E2+F2. | napěťové zkoušky | 13 | 5 | I | bar: 32. út 5 to 32. st 6
528 |  | 63067 B | Kladno: zhl. směr Unhošť od KPB20 (u námezníku výh. č. 9) po námezník výh. č. 20. Kladno: 2a,2. bez TV, zhl. mezi kolejemi 2. a 2a. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L2 po počítací bod KPB67 (u námezníku výh. č. 30). |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2025 | 07:30 | 12.12.2025 | 17:30 | [32 empty] | výstavby odbav. budovy – zastřešení nástupiště | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
528 |  | 63010 A | Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | výstavba odbavovací budovy, nového kolejiště, TV, estakád a zastávky Praha-Výstaviště | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 |  | Z-73070 D | Obrnice: 1.,2.,4.,16. bez TV, Obrnice: zhl. staničních kolejí č. 12, 14, 16 směr odb. Č. Zlatníky (výhybky č. 80, 82, 85, 87) a navazující záhlaví traťové koleje - část po návěstidlo Se11. Obrnice: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | Ne | 31d | 17.07.2025 | 14:00 | 16.08.2025 | 14:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | oprava výhybek č. 80, 82, 85, 87, zdopravnění koleje č. 16, zřízení odvodnění pod kolejemi č. 1, 2, následné definitivní napojení kolejí č. 1, 2 do výhybek č. 14, 21A, 21B | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | Z | bar: 31. pá 1 to 33. so 16
531 |  | Z-73070 E | Obrnice: 1a bez TV, zhl. staničních kolejí č. 1, 2 - 8 od návěstidel L1, L2 - L8 směr Most (výhybky č. 54, 57, 66, 75ab). Obrnice: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | Ne | 25d | 16.08.2025 | 14:00 | 09.09.2025 | 14:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | oprava výhybek č. 54, 57, 75ab, následné definitivní napojení koleje č. 1a do výhybky č. 75ab | 11 | 8 | O | [12 empty] | Z | bar: 33. so 16 to 35. ne 31
531 |  | Z-73263 A | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 11.08.2025 | 08:00 | 13.08.2025 | 15:40 | [32 empty] | demontáž silničního nadjezdu v km 83,970 | 11 | 8 | C | bar: 33. po 11 to 33. st 13
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
532 |  | 63056 A1 | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od námezníku výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Mochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
532 |  | 63056 B1 | Čelákovice: záhl. směr Mochov od náv. Se15 po náv. MS. Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od náv. MS po námezník výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [32 empty] | moderniizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
532 |  | 63090 A | Čelákovice - Brandýs nad Labem: část traťové koleje bez TV, od náv. BS dopravny Čelákovice do km 7,150; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Čelákovice - Brandýs nad Labem Čelákovice: záhl. a zhl. směr Brandýs nad Labem od hrotů výh. č. 20 po náv. BS a výkolejku TVk1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 07.08.2025 | 08:00 | 12.08.2025 | 18:00 | [32 empty] | vkládání nosníků na pilíře nadjezdu | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 32. čt 7 to 33. út 12
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | Z-73220 D | Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, Ostrov nad Ohří: záhl. a zhl. směr Vojkovice nad Ohří, jejich části od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 3, 4. Ostrov nad Ohří: 2. bez TV, v části od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 3 Ostrov nad Ohří: 4. bez TV, v části od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 4 Ostrov nad Ohří: 2.,4. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 31.08.2025 | 08:00 | 31.08.2025 | 16:00 | 35. ne 31: 8 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, výměna laníček, úprava kotvení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73220 B | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, Ostrov nad Ohří: záhl. a zhl. směr Vojkovice nad Ohří, jejich části od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 1. Ostrov nad Ohří: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 7. Ostrov nad Ohří: 1a bez TV, Ostrov nad Ohří: 1. bez TV, v části od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 7 Ostrov nad Ohří: 3. bez TV, v části od návěstidla L3 po námezník výhybky č. 7 Ostrov nad Ohří: 1.,1a,3. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 28.08.2025 | 08:00 | 28.08.2025 | 18:00 | 35. čt 28: 10 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, výměna laníček, úprava kotvení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73220 E | Ostrov nad Ohří: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 5h | 16.08.2025 | 23:30 | 17.08.2025 | 04:00 | [32 empty] | BOTV - údržba ÚO a ÚD, výměna laníček, úprava kotvení | 11 | 8 | O | bar: 33. so 16 to 33. ne 17
533 |  | Z-73220 C | Ostrov nad Ohří - Hájek: 2. + TV, Ostrov nad Ohří: záhl. a zhl. směr Hájek, jejich části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 20. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří, ze směru Ostrov nad Ohří. Ostrov nad Ohří: 2. bez TV, v části od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 20 Ostrov nad Ohří: 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 20 Ostrov nad Ohří: 2.,4. jen TV, |  | T+S | X |  |  |  | D | 8h | 30.08.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 16:00 | 35. so 30: 8 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, výměna laníček, úprava kotvení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73220 A | Hájek - Ostrov nad Ohří: 1. + TV, Ostrov nad Ohří: záhl. a zhl. směr Hájek, jejich části od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 18, 19. Ostrov nad Ohří: 1. bez TV, v části od návěstidla Sc1 po námezník výhybky č. 19 Ostrov nad Ohří: 3. bez TV, v části od návěstidla Sc3 po námezník výhybky č. 18 Ostrov nad Ohří: 1.,1a,3. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 29.08.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | 35. pá 29: 8 |  | BOTV - údržba ÚO a ÚD, výměna laníček, úprava kotvení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73206 B | Dalovice - Karlovy Vary: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 26.08.2025 | 07:30 | 27.08.2025 | 15:30 | 35. út 26: 8; 35. st 27: 8 | souběh s 73007 A, B | údržba ÚO TT K. Vary-Bohatice | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73206 A | Karlovy Vary - Dalovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 02.08.2025 | 07:30 | 03.08.2025 | 15:30 | 31. so 2: 8; 31. ne 3: 8 | souběh s 73007 A, B | údržba ÚO TT K. Vary-Bohatice | 11 | 8 | O
533 | P | 73007 A | Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary: 1. bez TV, Karlovy Vary: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Karlovy Vary-Dvory, v části od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 31. Karlovy Vary: 1. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 31 po návěstidlo Se24 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 174d | 10.12.2023 | 00:00 | 30.09.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. Výluka navazuje na ROV 73266 A. | porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 – havarijní stav | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
533 | P | 73007 B | Karlovy Vary: 1. jen TV, část napětí trakčního vedení mezi ÚO 411 (km 186,233) a ÚD 9 (km 185,435) |  | S |  | L |  |  | Ne | 143d | 10.12.2023 | 00:00 | 30.09.2025 | 16:00 | [31 empty] | Současně s ROV 73007 A. Navazuje na ROV 73266 B. | zajištění bezpečnosti při geotechnickém monitoringu – ETAPA 1 | 11 | 8 | IB | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
533 |  | Z-001723/24 | Chodov zhlaví - Nové Sedlo u Lokte: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 15.08.2025 | 07:30 | 15.08.2025 | 16:00 | 33. pá 15: 9 | souběh s 73007 A, B | Odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73228 A | Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. bez TV, Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. směr Dasnice, včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla 2L po návěstidlo S2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 04.08.2025 | 05:00 | 04.08.2025 | 11:30 | 32. po 4: 7 |  | výměna, svařování kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | Z-001701/24 | Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 05.08.2025 | 05:00 | 05.08.2025 | 11:30 | 32. út 5: 7 | ROV B 72A39320 | výměna, svařovaní kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | Z-001699/24 | Kynšperk nad Ohří - Dasnice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 06.08.2025 | 05:00 | 07.08.2025 | 11:30 | 32. st 6: 7; 32. čt 7: 7 | ROV B 72A39410 | výměna, svařováni kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73229 D | Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. + TV, Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. směr Dasnice, jejich části od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 5. Kynšperk nad Ohří: 2.,4.,6. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 24.08.2025 | 08:00 | 25.08.2025 | 16:00 | 34. ne 24: 8; 35. po 25: 8 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73229 B | Kynšperk nad Ohří - Dasnice: 1. + TV, Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. směr Dasnice, jejich části od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 6. Kynšperk nad Ohří: 1.,3. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 20.08.2025 | 08:00 | 21.08.2025 | 16:00 | 34. st 20: 8; 34. čt 21: 8 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73229 E | Kynšperk nad Ohří: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 2x5h | 25.08.2025 | 23:30 | 27.08.2025 | 04:00 | 35. po 25: (; 35. út 26: )(; 35. st 27: ) |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73229 C | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. + TV, Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. směr Tršnice, jejich části od návěstidla 2S po námezníky výhybek č. 15b, 14, 13. Kynšperk nad Ohří: 2. bez TV, v části od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 15b Kynšperk nad Ohří: 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 14 Kynšperk nad Ohří: 6. bez TV, v části od návěstidla S6 po námezník výhybky č. 13 Kynšperk nad Ohří: 2.,4.,6. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 22.08.2025 | 08:00 | 23.08.2025 | 16:00 | 34. pá 22: 8; 34. so 23: 8 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73229 A | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. směr Tršnice, jejich části od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 16. Kynšperk nad Ohří: 1. bez TV, v části od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 16 Kynšperk nad Ohří: 3. bez TV, v části od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 16 Kynšperk nad Ohří: 1.,3. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 18.08.2025 | 08:00 | 19.08.2025 | 16:00 | 34. po 18: 8; 34. út 19: 8 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73228 B | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. bez TV, Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. směr Tršnice, jejich části od návěstidla 2S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 08.08.2025 | 05:00 | 08.08.2025 | 11:30 | 32. pá 8: 7 |  | výměna, svařování kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | Z-001695/24 | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 11.08.2025 | 05:00 | 11.08.2025 | 11:30 | 33. po 11: 7 | ROV B 72A39510 | výměna, svařováni kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73228 C | Tršnice: 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 12.08.2025 | 05:00 | 12.08.2025 | 12:00 | 33. út 12: 7 |  | výměna, svařování kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | Z-001690/24 | Tršnice - Cheb: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 14.08.2025 | 05:00 | 14.08.2025 | 11:30 | 33. čt 14: 7 |  | výměna, svařování kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | Z-001689/24 | Cheb - Tršnice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 13.08.2025 | 05:00 | 13.08.2025 | 11:30 | 33. st 13: 7 |  | výměna, svařování kolejnic | 11 | 8 | O
533 |  | 73011 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV 73266 C. | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV v DKV Cheb ČD, a.s. | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | Z-73222 B | Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 04.08.2025 | 07:00 | 08.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava přejezdu v km 16,342 (P1912), úprava GPK | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 32. po 4 to 32. pá 8
534 |  | Z-73222 A | Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Kaštice: záhl. a zhl. směr Krásný Dvůr - část po námezník výhybky č. 5. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 28.07.2025 | 07:00 | 08.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | souvislá výměna pražců v km 0,038 - 0,280 a v km 4,180 - 4,620 v traťovém úseku Kaštice Vilémov u Kadaně | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 32. pá 8
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73015 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
535 |  | 73015 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
535 |  | 73015 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
535 |  | 73015 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
535 |  | 73016 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
535 |  | 73016 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 |  | Z-73231 A | Nejdek: 2.,2a bez TV, km 19,237 - 19,568 |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 12.08.2025 | 07:00 | 18.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | SVP a SVK v km 19,237 - 19,568 | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 33. út 12 to 34. po 18
536 |  | Z-73231 B | Nejdek: výh.: 7, od návěstidla L5 do km 19,595 |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 16.08.2025 | 07:00 | 18.08.2025 | 17:00 | 33. so 16: 10; 33. ne 17: 10; 34. po 18: 10 |  | SVP ve výh. č. 7 | 11 | 8 | O
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63053 A | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4.staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 251d | 07.04.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | původní zahájení 1.2.25 | Rekonstrukce výpravní budovy. | 14 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | 53098 A | Svor - Jedlová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 84d | 16.05.2025 | 07:50 | 07.08.2025 | 16:00 | [32 empty] | ŘSD SO 206 - most přes železniční trať č. 080, SO 661 - železniční svršek; SO 662 - železniční spodek km 63,400 - 63,800 | 8 | 7 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 32. čt 7
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 |  | 73181 C | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, Napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) a koncem TV v km 10,709 = 62,775 Žírovice-Seníky. | X | T |  |  |  | X | Ne | 30d | 03.07.2025 | 07:20 | 01.08.2025 | 17:00 | [32 empty] | TSO v km 10,608-11,604, 17,660-17,980, strojní čištění a úprava ŠL, SVP, SVK, zřízení BK, oprava GPK, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1
543 |  | 73181 B | Aš: zhl. směr Hazlov, v části od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 6, 7. Aš: 6.,8. bez TV, Aš: záhl. a zhl. směr Aš město. Aš - Aš město: traťová bez TV, Aš město: celá bez TV, Aš město - Hranice v Čechách: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 03.07.2025 | 07:00 | 01.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Současně s ROV 73181 C. | SVP, oprava přejezdů v km 3,617 (P334) a km 6,150 (P336), GPK výhybek v dopr. Aš a Aš město a koleje (1,5 km) | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. pá 1
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | 53032 C | Chrastava: 2.,4.,6.,8.,10. bez TV, Chrastava: zhl. směr Liberec, jeho část od námezníku výhybek číslo 3 a 4 po námezníky výhybek číslo 5, 6 a 8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 212d | 03.03.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | [32 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře; rekonstrujce dopravny Chrastava | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
547 |  | 53032 A | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Chrastava: 1.,2b,3. bez TV, Chrastava: záhl. a zhl. směr Liberec, jeho část od návěstidla L po námezníky výhybek číslo 1,3,4. Chrastava: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou, jeho část od námezníku výhybky číslo 12 po návěstidlo S. Chrastava: výh.: 11, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | [32 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
547 |  | 53032 Z | Chrastava - Hrádek nad Nisou: sděl. zař. základní rádiové spojení SRD. sdělovací zařízení základní rádiové spojení SRD v dopravně Chrastava, Hrádek nad Nisou |  | T |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | [31 empty] | v souběhu s výlukou TK | rekonstrukce TRS | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
547 |  | 53032 D | Hrádek nad Nisou: 3.,5. bez TV, Hrádek nad Nisou: 6.,8.,10.,12. bez TV, Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo14 po námezník výhybky číslo 12. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo 22 po námezníky výhybek číslo 21, 18, 17, a 16. |  | S |  |  |  |  | Ne | 212d | 03.03.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | [32 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře; rekonstrukce dopravny Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
547 |  | 53032 B | Hrádek nad Nisou: 1.,2.,4. bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Chrastava, jeho část od návěstidla L po námezník výhybek číslo 2 a 5. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od hrotů jazyjů výhybek č. 22 a 23 po námezníky výhybek č. 20, 22, 23 a námezník kolejového kříže 901. | X | S |  |  |  | X | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | [32 empty] | rozsáhlé práce na infrastruktuře | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
547 | P | 53032 E | Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od návěstidla S po hroty jazyků výhybek č. 23 a 24. Hrádek nad Nisou: 2a bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 91d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | [32 empty] | práce ve stanic Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | 53018 A | Železný Brod - Velké Hamry: traťová bez TV, Velké Hamry: celá bez TV, Velké Hamry - Tanvald: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 155d | 08.04.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 16:00 | [31 empty] | souběh s výlukou Turnov - Ž.Brod na VR 508, ND Turnov - Tanvald | zajištění stability skalních masivů, sanace skal; oprava propustku v km 13,700; 14,120; 14,416; 14,892 - přestavba nátrubní | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
548 |  | 53018 B | Tanvald - Desná: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Desná - Dolní Polubný: traťová bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Dolní Polubný - Kořenov: traťová bez TV, Tanvald: záhl. směr Desná, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se6. Kořenov: záhl. a zhl. směr Dolní Polubný. Kořenov: 1.,1a,2.,2a,4.,4a,6.,6a,6b bez TV, Kořenov: výh.: č. 6, 9, 10, 11, 11XA, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 130d | 15.04.2025 | 08:00 | 22.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | v souběhu s ROV 53018 A | Výměna žel. svršku včetně ozubnice v km 27,559 -34,113; výměna dřev. přažců za Y celého úseku; včetně kolejí v dopravně Desná, oprava odvodnění; oprava nástupišť v Desné a Kořenov zastávka; oprava přejezdů, oprava propustků, mostů a tunelů. | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 34. pá 22
548 |  | 53018 C | Jablonecké Paseky - Smržovka: část traťové koleje bez TV, od návěsti stůj na zastávce Jablonecké Paseky v km 16,336 po vjezdové návěstidlo L v dopravně Smržovka | X | T |  |  |  | X | Ne | 165d | 15.04.2025 | 08:00 | 26.09.2025 | 16:00 | [31 empty] | V souběhu s ROV 53018 A, B. | Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
548 |  | 53018 D | Dolní Polubný: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 31d | 22.08.2025 | 16:00 | 21.09.2025 | 16:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou Smržovka - Jablonec nad Nisou pro rekonstrukci Dolnolučanského tunelu. V souběhu s výlukou Tanvald - Kořenov pro opravnou práci OŘ Hradec Králové. | rekonstrukce dopravny Dolní Polubný | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 34. pá 22 to 35. ne 31
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | 33138 B | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, Rantířov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 12.08.2025 | 08:55 | 19.08.2025 | 15:00 | 33. út 12: 6; 33. st 13: 6; 34. út 19: 6 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
701 |  | 33138 C | Kostelec u Jihlavy: celá jen TV, včetně obcházecího vedení |  | S |  | L |  |  | D | 3x6h | 12.08.2025 | 08:55 | 19.08.2025 | 15:00 | 33. út 12: 6; 33. st 13: 6; 34. út 19: 6 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
701 |  | 33003 A | Jihlava město: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,15a,15b,17. bez TV, Jihlava město: 3a bez TV, její část od návěstidla S3a po hroty jazyků výhybky č. 3 Jihlava město: zhl. liché skupiny kolejí směr Rantířov, jeho část od hrotů výhybky č. 3, námezníků výhybek č. 10, 14 po námezníky výhybek č. 4, 6, 9, 12, 15, 17, 22 a hroty výhybky č. 24. Jihlava město: zhl. liché skupiny kolejí směr Jihlava, jeho část od námezníků výhybek č. 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35 po námezník výhybky č. 37. Jihlava město: 3.,3a,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 259d | 15.12.2024 | 00:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Modernizace Jihlava město | demontáž SK 3-17, výstavba nových SK 3-11 vč. stavby a aktivace návěstidel, rekonstrukce a aktivace přejezdu km 90,412; rekonstrukce TV, stavba podchodu km 91,089; výstavba ostrovních nástupišť SK 3,5,7 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. so 30
701 |  | 33003 D | Jihlava město: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 po zarážedlo kusé koleje Jihlava město: 4a,4b bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.03.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [32 empty] | trhání SK4,4a,4b, výstavba nové SK6, včetně čelní rampy, výstavba přilehlých komunikací a manipulačních ploch, přípravné práce | 5 | 3 | I | bar: 31. pá 1 to 35. so 30
701 |  | Z-33139 A | Jihlava město: 1. bez TV, její část od návěstidla Sc1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | Ne | 103d | 30.08.2025 | 17:00 | 10.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | dokončení podchodu v km 91,089 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 0 | bar: 35. so 30 to 35. ne 31
701 |  | Z-33139 D | Jihlava město: 1. jen TV, Jihlava město: 3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 100d | 30.08.2025 | 17:00 | 07.12.2025 | 08:00 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | dokončení podchodu v km 91,089 | 5 | 3 | I | [8 empty] | X | 0 | 0 | 0 | bar: 35. so 30 to 35. ne 31
701 |  | 33019 B | Jihlava: 111. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 285d | 03.03.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [32 empty] | výstavba nového objektu TO Jihlava | 5 | 3 | I | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
701 |  | 33003 B2 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: záhl. a zhl. směr Rantířov, od návěstidla L po námezník výhybky č.1. Jihlava město: 1.,1a,2.,2a,2b,2c bez TV, Jihlava město: 3a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S3a Jihlava město: zhl. staničních kolejí 2b, 2c, od hrotů jazyků výhybky č. 30 po námezníky výhybek 30XA, 32. Jihlava město: výh.: 8a/b, 11a/b, Jihlava město: 1.,1a,2.,2b jen TV, Jihlava město: záhl. a zhl. směr Jihlava od námezníku výhybky č. 36 po návěstidlo S. Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 90d | 02.06.2025 | 07:30 | 30.08.2025 | 17:00 | [32 empty] | oprava mostu v km 91,661; oprava mostu v km 92,175; oprava přechodu v km 91,835 | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. so 30
701 |  | 33003 E | Jihlava: záhl. směr Jihlava město, jeho část od návěstidla ML po izolovaný styk výhybky č. 11. |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 07:30 | 30.08.2025 | 17:00 | [32 empty] | oprava mostu v km 91,661; oprava mostu v km 92,175; oprava přechodu v km 91,835 | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. so 30
701 |  | Z-35014 A | Rantířov: zab. zař.: SZZ. úprava SZZ s vazbou na nové TZZ ve směru Jihlava město |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | zrušení vazeb TZZ RPB rantířov - Jihlava město a SZZ dopravny Rantířov, aktivace nových ovládacích prvků a vazeb nového TZZ Rantířov - Jihlava město na SZZ dopravny Rantířov | 5 | 3 | I | bar: 31. pá 1 to 35. so 30
701 |  | Z-35014 B | Rantířov - Jihlava město: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | zrušení stávajícího TZZ typu RPB, aktivace nového TZZ typu AH s oddílem na trati | 5 | 3 | I | bar: 31. pá 1 to 35. so 30
701 |  | Z-35014 C | Rantířov - Jihlava město: zab. zař.: PZS v km 89,488 (P6231). |  | T |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | zrušení stávajícího PZS v km 89,488 (P6231) kategotie 3SBI, výstavba a aktivace nového PZZ typu PZZ-RE kategorie 3ZBI | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. so 30
701 |  | Z-35014 D | Jihlava město: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | zrušení a demontáž stávajícího provizorního SZZ, aktivace nového SZZ na novou konfiguraci kolejiště | 5 | 3 | I | bar: 31. pá 1 to 35. so 30
701 |  | Z-35014 E | Jihlava město: zab. zař.: PZS v km 90,412 (P6232). |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | úprava stávajícího PZZ v km 90,412 (P6232) v dopravně Jihlava město s vazbou na nové SZZ dopravny Jihlava město | 5 | 3 | I | bar: 31. pá 1 to 35. so 30
701 |  | Z-35014 F | Jihlava město: sděl. zař. telefonní zapojovač, staniční rozhlas, DDTS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | aktivace nového sdělovacího zařízení | 5 | 3 | I | bar: 31. pá 1 to 35. so 30
701 |  | Z-35014 H | Jihlava město - Jihlava: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | přepojení stávajícího TZZ AHP-03 Jihlava město - Jihlava do nového SZZ dopravny Jihlava město | 5 | 3 | I | bar: 31. pá 1 to 35. so 30
701 |  | Z-35014 I | Jihlava: zab. zař.: aktivace ovládání SZZ Jihlava město. |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | aktivace provizorního ovládacího pracoviště SZZ dopravny Jihlava město | 5 | 3 | I | bar: 31. pá 1 to 35. so 30
701 |  | Z-35014 G | Jihlava město: sděl. zař. dálkový optický kabel DOK 36. Jihlava město: sděl. zař. přenosové zařízení TECHLAN a INTRANET. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 02.08.2025 | 00:00 | 02.08.2025 | 04:00 | 31. so 2: 4 | Modernizace Jihlava město | krátkodobé výpadky sdělovacího zařízení a datových aplikací | 5 | 3 | I
701 |  | 33003 F | Jihlava: 3.,3a,5.,5a,5b,7. jen TV, Jihlava: 21a jen TV, její část po ÚD č. 14 |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 29.08.2025 | 07:15 | 29.08.2025 | 13:15 | 35. pá 29: 6 |  | regulace TV | 5 | 3 | O
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | 93058 A | Tábor: napěťově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 158d | 08.07.2025 | 07:00 | 12.12.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279 (investice SSz). Prostá rekonstrukce TV v úseku Slapy včetně - Malšice včetně (práce SEE PLZ). TSO koleje v km 1,680-2,070; 5,420-5,590; 10,450-10,760; 19,780-19,880; TSO žel. přejezdu P6308 v km 10,449. | 10 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
702 |  | 93058 B | Tábor: kolejově obvod místního nádraží v dopravně Tábor | X | S |  |  |  | X | Ne | 108d | 08.07.2025 | 07:00 | 23.10.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279; rekonstrukce PZZ P6296 v km 1,463 a PZZ P6297 v km 1,638 - pouze stavební části PZZ (investice SSz). | 10 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
702 |  | Z-93096 A | Branice - Písek město: traťová bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, Vlastec: celá bez TV, Záhoří: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 28.08.2025 | 06:55 | 28.08.2025 | 16:20 | 35. čt 28: 9 |  | Podrobná prohlídka mostu v km 41,791 v traťovém úseku Červená n.Vlt. - Vlastec mostní inspekční jednotkou. Údržbové práce na železničním svršku. | 10 | 5 | O
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | Z-93076 A | Soběslav - Planá nad Lužnicí: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 3h | 16.08.2025 | 23:55 | 17.08.2025 | 02:30 | [32 empty] | Požární kontrola nezavodněného požárního potrubí "Zvěrotického tunelu" v km 64,325-64,695 (ve spolupráci s HZS SŽ). | 10 | 5 | O | bar: 33. so 16 to 33. ne 17
704 |  | Z-63166 A | Červený Újezd u Votic - Chotoviny: 1.,2. + TV, Červený Újezd u Votic: 1a,2a jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 10.08.2025 | 01:30 | 10.08.2025 | 04:30 | 32. ne 10: 3 |  | dmnt protihlukových zábran na silničním nadjezdu 3-050a + prohlídka tunelu | 13 | 5 | C/O
704 |  | Z-63166 A | Červený Újezd u Votic - Chotoviny: 1.,2. + TV, Červený Újezd u Votic: 1a,2a jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 31.08.2025 | 01:30 | 31.08.2025 | 04:30 | 35. ne 31: 3 |  | mnt protihlukových zábran | 13 | 5 | C
704 |  | Z-63184 D | Olbramovice: 1. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 25.08.2025 | 10:10 | 25.08.2025 | 14:10 | 35. po 25: 4 |  | Demontáž služebního přechodu | 15 | 5 | O
704 |  | Z-63184 E | Olbramovice: 2.,4. bez TV, 2.,4.,6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x4h | 26.08.2025 | 10:10 | 27.08.2025 | 14:10 | 35. út 26: 4; 35. st 27: 4 |  | Demontáž služebního přechodu | 15 | 5 | O
704 |  | Z-63184 F | Olbramovice: 4. bez TV, 4.,6. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 28.08.2025 | 10:10 | 28.08.2025 | 14:10 | 35. čt 28: 4 |  | Demontáž služebního přechodu | 15 | 5 | O
704 |  | Z-63184 G | Olbramovice: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 29.08.2025 | 10:10 | 29.08.2025 | 14:10 | 35. pá 29: 4 |  | Demontáž služebního přechodu | 15 | 5 | O
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 |  | Z-93078 A | Jílovice - Borovany: traťová bez TV, Jílovice: celá + TV, České Velenice - Borovany: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Borovany: záhl. a zhl. směr Jílovice. Borovany: 2.,1.,3. bez TV, v částech od námezníků výhybek č. 2, 3, 4 k návěstidlům S2, S1, S3 Borovany: 5a bez TV, Borovany: napěťově záhlaví směr Jílovice včetně navazující části zhlaví - vše od úrovně vjezdového návěstidla L k děliči TV č. 3 a k vloženým izolacím v TV v km 193,365 v dopravně Borovany Borovany: napěťově spínací vedení v části mezi ÚO S201 a ÚO S101 v dopravně Borovany | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 39d | 15.07.2025 | 14:00 | 22.08.2025 | 15:00 | [31 empty] | V ŽST Borovany k dispozici pro dopravce všechny nástupištní hrany v elektrické trakci; nelze přestavovat soupravy přes jílovické zhlaví. NAD Č. Velenice - Borovany. | Rek. mostu v km 193,306 v ŽST Borovany s demontáží nosné konstrukce a odbouráním obou mostních opěr (investice OŘ Plzeň). Prostá rekonstrukce trati v úseku Jílovice vč. - Borovany formou TSO a SČ v km 187,440-192,133 a 192,233-193,150; úpravy TV. | 10 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 34. pá 22
705 |  | Z-93078 C | České Velenice - Nové Hrady: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 13.08.2025 | 08:00 | 13.08.2025 | 16:00 | 33. st 13: 8 | Souběh s etapou A. | Údržbové práce na žel. svršku - výměna kolejnic, svařování, úpravy GPK. | 10 | 5 | O
705 |  | Z-93078 D | Nové Hrady - Jílovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 14.08.2025 | 08:00 | 14.08.2025 | 16:00 | 33. čt 14: 8 | Souběh s etapou A. | Údržbové práce na žel. svršku - výměna kolejnic, svařování, úpravy GPK. | 10 | 5 | O
705 |  | Z-93078 B1 | Jílovice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, Borovany: celá + TV, České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 2d | 22.08.2025 | 15:00 | 23.08.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. ND České Velenice-České Budějovice. | Zrušení odtahu TV pro rekonstrukci mostu včetně demontáže provizorního kotvení trakčních podpěr. Demontáž vlož. izolací v TV v km 193,365; demontáž pevných zkratů a návěstidel pro el. provoz. Ověření sjizdnosti TV po úpravách TV. Údržbové práce OŘ. | 10 | 5 | IO | [12 empty] | Z | bar: 34. pá 22 to 34. so 23
705 |  | Z-93078 E | Nová Ves u Českých Budějovic - České Budějovice: traťová + TV, Nová Ves u Českých Budějovic: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 23.08.2025 | 08:00 | 23.08.2025 | 16:00 | 34. so 23: 8 | Souběh s etapou B1. | Údržbové práce na žel. svršku - výměna kolejnic, svařování, úpravy GPK. | 10 | 5 | O
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 |  | Z-93093 B1 | Horažďovice předměstí - Pačejov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 4x9h | 05.08.2025 | 20:00 | 09.08.2025 | 05:00 | 32. út 5: (; 32. st 6: )(; 32. čt 7: )(; 32. pá 8: )(; 32. so 9: ) |  | demontáž trativodu | 9 | 6 | O
709 |  | Z-93093 B | Horažďovice předměstí - Pačejov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 11.08.2025 | 07:00 | 15.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. PJ 50 km/h kolem pracovního místa | souvislé čištění KL, oprava GPK, zřízení BK | 9 | 6 | O | [12 empty] | N | bar: 33. po 11 to 33. pá 15
709 |  | Z-93093 A | Nepomuk: zhl. směr Pačejov, část od hrotu výhybky č. 6 k námezníkům výhybek č. 6, 8 a 10. Nepomuk: 1.,3.,5 bez TV, části 1., 3. a 5. staniční koleje, od námezníků výhybek č. 6, 8 a 10 k návěstidlům L1, L3, L5 Nepomuk: 1.,3.,5. jen TV, Nepomuk: 7. bez TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 22.08.2025 | 07:00 | 29.08.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 93084 A na VR 716. | souvislé čištění KL s demontáží kolejového roštu 1. SK, oprava GPK, zřízení BK | 9 | 6 | O | [12 empty] | N | bar: 34. pá 22 to 35. pá 29
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | Z-93063 A | Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 122d | 01.07.2025 | 07:40 | 30.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h v délce 3800m 7 dní po ukončení výluky | výstavba mostního objektu SO 222 = výstavba nového železničního mostu v km 70,909 (ŘSD);výměna pražců a kolejnic, výměna ŠL,zřízení BK, svařování, úprava GPK, oprava přejezdu km 71,600 (P869), km 62,586 (P862), km 61,250 (P861), čištění ŠL | 9 | 6 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
711 |  | 93086 A | Klatovy: 1.,2.,4. bez TV, část 1., 2.,4. staniční koleje od námezníků výhybek č. 8 a 7 do km 49,170 Klatovy: 3. bez TV, část 3. staniční koleje od návěstidla S3 do km 49,170 Klatovy: zhl. směr Švihov, část mezi námezníky výhybek 5 a 8. Klatovy: 1.,2.,3.,3c,4.,5.,5a,7a,9v jen TV, a napětí TV nad záhlavím a zhlavím směr Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290 v dopravně Klatovy Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 1. a 3. staniční koleje od km 49,170 do km 49,310 . Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 2. a 4. staniční koleje od km 49,170 do km 49,271. |  | S |  | L |  |  | Ne | 122d | 01.07.2025 | 08:00 | 30.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | snesení části 3.SK, dmt přístřešků na 2. a 3. nástupišti, výstavba výtahových šachet a osazení výtahů na 2. a 3. nástupišti, opravy podchodu, zpětné zastřešení 2. a 3. nástupiště, zpětné zřízení vytržené části 3.SK, úprava GPK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93041 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 272d | 17.03.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
712 |  | 93037 A | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 06.08.2025 | - | 27.08.2025 | - | [31 empty] | Nad RPV. v čase od 09:45 do 10:15 - 1 x 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 32. st 6; 33. st 13; 34. st 20; 35. st 27
712 |  | 93037 A1 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 06.08.2025 | - | 27.08.2025 | - | [31 empty] | Nad RPV. v čase od 11:45 do 12:15 - 1 x 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 32. st 6; 33. st 13; 34. st 20; 35. st 27
712 |  | 93037 A2 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 06.08.2025 | - | 27.08.2025 | - | [31 empty] | Nad RPV. v čase od 13:45 do 14:15 - 1 x 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 32. st 6; 33. st 13; 34. st 20; 35. st 27
712 |  | 93037 A3 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 06.08.2025 | - | 27.08.2025 | - | [31 empty] | Nad RPV. v čase od 17:45 do 18:15 - 1 x 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 32. st 6; 33. st 13; 34. st 20; 35. st 27
712 |  | 93037 A4 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 4x1h | 06.08.2025 | - | 27.08.2025 | - | [31 empty] | Nad RPV. v čase od 19:45 do 20:15 - 1 x 25 minut | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 32. st 6; 33. st 13; 34. st 20; 35. st 27
712 |  | Z-93095 A | Domažlice: 92 bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Domažlice - Česká Kubice, ze směru Domažlice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Domažlice - Klenčí pod Čerchovem, ze směru Domažlice. | X | S | X |  |  |  | N | 3x6h | 19.08.2025 | 23:00 | 22.08.2025 | 05:10 | 34. út 19: (; 34. st 20: )(; 34. čt 21: )(; 34. pá 22: ) |  | oprava DVK | 9 | 6 | O
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 95002 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 07.08.2025 | 23:25 | 08.08.2025 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | bar: 32. čt 7 to 32. pá 8
713 |  | 93007 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 19.08.2025 | 23:25 | 20.08.2025 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | bar: 34. út 19 to 34. st 20
713 |  | 93007 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 20.08.2025 | 23:25 | 21.08.2025 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | bar: 34. st 20 to 34. čt 21
713 |  | 95002 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 21.08.2025 | 23:25 | 22.08.2025 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | bar: 34. čt 21 to 34. pá 22
713 |  | 93008 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 |  | Z-93084 A | Blatná - Nepomuk: traťová bez TV, Kasejovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 22.08.2025 | 07:00 | 05.09.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | TSO koleje v km 9,300-10,490 formou SVP a SVK, úpravy GPK, TSO žel. přejezdu v km 10,336 (P1277), údržbové práce na žel. svršku, rekonstrukce PZZ (3ZBI) P1272 v km 6,698 s demontáží žel. svršku a výměnou přej. konstrukce (investice - globál) | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 34. pá 22 to 35. ne 31
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
717 |  | 95009 A | Hostouň - Bělá nad Radbuzou: zab. zař.: PZS km 31,678 (P715), PZS km 33,306 (P717). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 25.08.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | doplnění závor na PZS km 31,678 (P715) | 9 | 6 | O | [12 empty] | N | bar: 35. po 25 to 35. pá 29
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95003 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.08.2025 | 07:00 | 04.08.2025 | 13:00 | 32. po 4: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
719 |  | 93062 A | Plasy - Mladotice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 121d | 01.07.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | PJ 50km/h v délce 500m, 3 týdny po ukončení výluky | rekonstrukce mostů v km 35,826 a v km 37,480; úprava průjezdného průřezu v tunelu v km 35,661 - 35,793 | 9 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
719 |  | 93062 E | Mladotice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 k návěstidlu L1 Mladotice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 k výkolejce Vk4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 57d | 07.07.2025 | 18:00 | 01.09.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. souběh s 93062 A | svařování ocelové konstrukce na montážním roštu, nátěry konstrukce, montáž manipulačních prostředků pro přepravu ocelové konstrukce na koleji č. 1 | 9 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 31. pá 1 to 35. ne 31
719 |  | 93062 G | Mladotice: výh.: 7, její část od hrotu jazyka k námezníku Mladotice: 5a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 25.08.2025 | 07:00 | 01.09.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců | 9 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 35. po 25 to 35. ne 31
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | Z-73243 A | Lipová u Chebu - Cheb: 2. bez TV, Lipová u Chebu: záhl. a zhl. směr Cheb, jejich části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 7. Lipová u Chebu: 2. bez TV, její část od návěstidla Sc2 po námezník výhybky č. 7 Lipová u Chebu: 4. bez TV, její část od návěstidla Sc4 po námezník výhybky č. 7 |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 11.08.2025 | 07:00 | 11.08.2025 | 13:30 | 33. po 11: 7 | 1 hrana | odstranění defektoskopické vady, úprava UT | 11 | 6 | O