## List 1
Datum a hodina tisku: 24.04.2025 12:27 hod.
Filtry: Výlukové rameno: 305, 706
6+ Říjen 2025
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 40. |  |  |  |  | 41. | [6 empty] | 42. | [6 empty] | 43. | [6 empty] | 44. |  |  |  |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | st 1 | čt 2 | pá 3 | so 4 | ne 5 | po 6 | út 7 | st 8 | čt 9 | pá 10 | so 11 | ne 12 | po 13 | út 14 | st 15 | čt 16 | pá 17 | so 18 | ne 19 | po 20 | út 21 | st 22 | čt 23 | pá 24 | so 25 | ne 26 | po 27 | út 28 | st 29 | čt 30 | pá 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 | D | Z-23287 B | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 6d | 15.10.2025 | 07:30 | 20.10.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava přejezdové konstrukce v km 278,068 (P6535) | 1 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 40. so 4 to 40. ne 5; 41. so 11 to 41. ne 12; 42. st 15 to 43. po 20
305 | D | Z-23287 P2 | Bohumín - Bohumín st.hr.: zab. zař.: PZS v km 278,068 (P6535). dočasné zrušení přejezdu v km 278,068 (P6535) v úseku Bohumín - Bohumín st.hr. |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 15.10.2025 | 07:30 | 20.10.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Vypnutí přejezdu z činnosti v km 278,068 (P6535) | 1 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 40. so 4 to 40. ne 5; 41. so 11 to 41. ne 12; 42. st 15 to 43. po 20
305 | D | Z-23287 A | Bohumín-Vrbice: 618a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 606 po náv. Lc618a. Bohumín-Vrbice: záhl. od náv. CL po náv. S618a. Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 15d | 01.10.2025 | 06:40 | 15.10.2025 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. | (1.10.-3.10.)- úprava beztykové koleje, úprava GPK v km 0,000-2,415; (4.10.-15.10.)- oprava trakčního vedení stavba stožátů TP a výstroj, demontáž a montáž trakččního vedení; (11.10.-15.10.)- oprava přejezdové konstrukce v km 2,720 (P6535). | 1 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 42. st 15; 42. so 18 to 42. ne 19
305 | D | Z-23287 P1 | Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: zab. zař.: PZS v km 2,720 (P6535). dočasné zrušení přejezdu v km 2,720 (P6535) v úseku Bohumín - Bohumín-Vrbice st.hr. |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 11.10.2025 | 07:30 | 15.10.2025 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Vypnutí přejezdu z činnosti v km 2,720 (P6535) | 1 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 40. so 4 to 40. ne 5; 41. so 11 to 42. st 15; 42. so 18 to 42. ne 19
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 | D | Z-93085 A | Omlenice - Holkov: traťová + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 35d | 01.10.2025 | 08:40 | 04.11.2025 | 19:10 | [31 empty] | Nad RPV. | Prostá rekonstrukce trati - SVP, SVK a strojní čištění v km 83,600-85,820; 87,115-93,397; TSO žel. přejezdů v km 87,150 (P5564) a km 89,265 (P5565); SVP a SVK v ŽST Kaplice a Velešín; oprava mostu v km 93,352. Údržbové práce na žel. svršku a TV. | 10 | 5 | IB | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31