## List 1
Datum a hodina tisku: 22.05.2025 13:34 hod.
Filtry:
Přehled výluk červenec 2025
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 27. | [5 empty] | 28. | [6 empty] | 29. | [6 empty] | 30. | [6 empty] | 31. |  |  |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | út 1 | st 2 | čt 3 | pá 4 | so 5 | ne 6 | po 7 | út 8 | st 9 | čt 10 | pá 11 | so 12 | ne 13 | po 14 | út 15 | st 16 | čt 17 | pá 18 | so 19 | ne 20 | po 21 | út 22 | st 23 | čt 24 | pá 25 | so 26 | ne 27 | po 28 | út 29 | st 30 | čt 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 | Zm | 87006 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 06.07.2025 | 00:00 | 06.07.2025 | 04:00 | [5 empty] | 4 | [25 empty] | V oblasti výhradního provozu ETCS L2 - 100km/hod. Úprava místa vyloučení | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | 87006 B | Česká Třebová - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 06.07.2025 | 00:00 | 06.07.2025 | 04:00 | [5 empty] | 4 | [25 empty] | V oblasti výhradního provozu ETCS L2 - 100km/hod. | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | 23014 A | Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. bez TV, její část od km 288,400 po km 286,577 Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. jen TV, její část od ÚO 402 po km 286,577 |  | T |  |  |  |  | Ne | 261d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.09.2025 | 08:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | optimalizace trati na straně ŽSR | 1 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | N
301 |  | 23244 A | Napájecí stanice Mosty u Jablunkova Čadca - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 02.07.2025 | 07:30 | 02.07.2025 | 13:00 |  | 6 | [30 empty] | údržba R3kV | 1 | 1 | O
301 |  | 23244 B | Napájecí stanice Návsí Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Návsí (Nawsie) - Třinec (Trzyniec): Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 15.07.2025 | 07:00 | 15.07.2025 | 13:00 | [14 empty] | 6 | [17 empty] | údržba R3kV | 1 | 1 | O
301 |  | 23236 B | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 09.07.2025 | 07:00 | 10.07.2025 | 13:00 | [8 empty] | 6 | 6 | [22 empty] | údržba nižší zeleně | 1 | 1 | O
301 |  | 23236 C | Bystřice (Bystrzyca): výh.: 4, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.07.2025 | 07:00 | 21.07.2025 | 13:00 | [20 empty] | 6 | [11 empty] | oprava, navaření srdcovky výh. č. 4 | 1 | 1 | O
301 |  | 23236 A | Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 07.07.2025 | 07:00 | 08.07.2025 | 13:00 | [6 empty] | 6 | 6 | [24 empty] | údržba nižší zeleně | 1 | 1 | O
301 |  | 23188 B | Český Těšín nákladní nádraží: 106.,108. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x9h | 10.07.2025 | 08:00 | 11.07.2025 | 17:00 | [9 empty] | 9 | 9 | [21 empty] | kopání kabelových tras, montáž nových osvětlovacích stožárů, betonáže, úprava terénu, demontáže starých osvětlovacích stožárů | 1 | 1 | O
301 |  | 23244 G | Napájecí stanice Český Těšín Třinec (Trzyniec) - Louky nad Olší: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 17.07.2025 | 07:00 | 17.07.2025 | 13:00 | [16 empty] | 6 | [15 empty] | údržba R3kV | 1 | 1 | O
301 |  | 23015 E | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 0CL po Vk1. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 15.12.2024 | 00:00 | 22.09.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění důlních škod | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23212 A | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Havířov: zhl. od náv. 2L po náv. Se5. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 154d | 27.06.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce 2.TK | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 60 | Z
301 |  | 23055 F | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 316d | 01.02.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23212 B | Havířov: 8.,10.,12.,18. jen TV, 14.,16. + TV, zhl. od PCN PPB107 po nám. 17XS, 20XS, 24XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 162d | 19.06.2025 | 17:00 | 27.11.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce albrechtického zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
301 |  | 23212 C | Havířov: 4.,8.,10.,12. bez TV, 6. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 154d | 27.06.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - rekonstrukce SK 8,10, 12, 14, 16, demontáž provizorního nástupiště | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 60 | N
301 |  | 23212 D | Havířov: 2. jen TV, záhl. a zhl. od náv. PL po nám. výh. č. 4XS. Havířov: zhl. od náv. Se5 po nám. výh. č. 11 a 15. |  | S |  | N |  |  | Ne | 29d | 27.06.2025 | 19:00 | 25.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce Albrechtického zhlaví, propjení výh. č. 3 a výh. č. 6 a napojení na vlečku PKP Cargo | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 60 | N
301 |  | 23212 D1 | Havířov: zab. zař.: PZS v km 19,521 (P10641). |  | S |  |  |  |  | Ne | 29d | 27.06.2025 | 19:00 | 25.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - rekonstrukce přejezdu v km 19,521 (P10641) | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23212 A1 | Havířov: 2. jen TV, její část od UO 412 po vloženou izolaci v km 18,406 směr Albrechtice u Českého Těšína |  | S |  |  |  |  | Ne | 126d | 25.07.2025 | 17:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [24 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - zajištění bezpečnosti nad vyloučeným místem - vypnutí části TV | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23212 F | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína. Havířov: 2. bez TV, 1.,1a,1b,1c,3.,5.,5a,101. + TV, zhl. od náv. Se6 po náv. Se7. Havířov: zhl. od náv. Se10 po náv. S1, S3, S5a. | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 10.07.2025 | 22:15 | 12.07.2025 | 04:15 | [9 empty] | ( | )( | ) | [19 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - vkládání výh. č. 5, 6; propojení spojky výh. č. 3-6, podbití | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23212 G | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína. Havířov: 1.,1a,1b,1c,3.,5.,5a,101. + TV, zhl. od náv. Se6 po náv. Se7. Havířov: zhl. od náv. Se10 po náv. S1, S3, S5a. | X | T+S |  |  |  |  | N | 6x5h | 12.07.2025 | 23:30 | 24.07.2025 | 04:15 | [11 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | )( | ) | [7 empty] | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov - svařování, zaštěrkování, montáž a definitivní regulace TV, vložení izolací do systému TV, regulace, laníčkování | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
301 |  | 23212 E | Havířov: zab. zař.: SZZ na albrechtickém zhlaví. |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 15.07.2025 | 23:45 | 16.07.2025 | 04:00 | [14 empty] | ( | ) | [15 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - aktivace SZZ, výměna SW | 1 | 1 | I |  |  |  | X |  |  |  | X | X | 0 | 10 | 60 | N
301 |  | 23212 H | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína. Havířov: 1.,1a,1b,1c,2.,3.,5.,5a,101. bez TV, 1.,1a,1b,1c,3.,5.,5a,101. jen TV, zhl. od náv. Se6 po náv. Se7. Havířov: zhl. od náv. Se10 po náv. S1, S3, S5a. | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 20.07.2025 | 07:00 | 20.07.2025 | 19:00 | [19 empty] | 12 | [11 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - úprava TV, TV spojka 3/6, vložení izolací, příprava pro pokračovaní SP 4B, regulace TV, aktivace SZZ, přezkoušení venkovních prvků ZZ | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 10 | 60 | N
301 |  | 23230 A | Ostrava-Bartovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice, její část od náv. 2S po nám. výh. č. 21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Bartovice. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 12.07.2025 | 07:00 | 12.07.2025 | 14:00 | [11 empty] | 7 | [20 empty] | výměna výhybkových součástí ve výh. č. 24a/b | 1 | 1 | O
301 |  | 23230 C | Ostrava-Kunčice: zhl. od hrotu výh. č. 86 po hrot výh. č. 93. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.07.2025 | 06:30 | 07.07.2025 | 16:00 | [6 empty] | 10 | [25 empty] | výměna pražců v přípoji mezi výh. č. 86-93 | 1 | 1 | O
301 |  | 23230 D | Ostrava-Kunčice: zhl. od hrotu výh. č. 86 po hrot výh. č. 94. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 08.07.2025 | 06:30 | 08.07.2025 | 17:00 | [7 empty] | 11 | [24 empty] | výměna pražců v přípoji mezi výhybkami č. 86-94 | 1 | 1 | O
301 |  | 23230 B | Ostrava-Vítkovice: zhl. od nám. výh. č. 12 po nám. výh. č. 13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Odra - Ostrava-Vítkovice, ze směru Ostrava-Vítkovice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 02.07.2025 | 06:40 | 02.07.2025 | 13:00 |  | 6 | [30 empty] | výměna výhybkových součástí ve výh. č. 13 | 1 | 1 | O
301 |  | 23231 B | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 548 po nám. výh. č. 550. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.07.2025 | 07:00 | 03.07.2025 | 13:00 |  |  | 6 | [29 empty] | výměna výhybkových součástí ve výh. č. 548 | 1 | 1 | O
301 |  | 23246 B | Háj ve Slezsku: celá + TV, Háj ve Slezsku - Štítina: traťová + TV, Štítina: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 29.07.2025 | 08:00 | 30.07.2025 | 16:00 | [28 empty] | 8 | 8 |  |  | odstraňování defektoskopických závad, odstranění závad po jízdě MV, sečení nežádoucí vegetace | 1 | 2 | O
301 |  | 23246 A | Štítina - Opava-Komárov: traťová bez TV, Štítina - Opava východ: traťová jen TV, Opava-Komárov: celá jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 29.07.2025 | 08:00 | 04.08.2025 | 17:00 | [28 empty] | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Rekonstrukce přejezdové konstrukce v km 284,986 (P7744) v úseku Štítina - Opava-Komárov | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23244 F | Napájecí stanice Opava východ Opava východ - Ostrava-Svinov: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 31.07.2025 | 07:30 | 31.07.2025 | 13:00 | [30 empty] | 6 |  | údržba R3kV | 1 | 2 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
301 | R | Z-23239 A | Opava východ: 9a,11a bez TV, celá jen TV, výh.: 22, zhl. od nám. výh. č. 37 po nám. výh. č. 39. |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 31.07.2025 | 07:30 | 04.08.2025 | 17:00 | [30 empty] | Ne |  | oprava staniční koleje č.11 - výměna štěrkového lože a kolejového roštu, úprava GPK, zřízení BK | 1 | 2 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
302 |  | 23226 A | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 07.07.2025 | 07:45 | 07.07.2025 | 14:40 | [6 empty] | 7 | [25 empty] | úprava štěrkového lože, údržba nižší zeleně | 1 | 2 | O
302 |  | 23225 A | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Hnojník: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 29d | 01.07.2025 | 07:30 | 29.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  | oprava mostů v km 131,840 a 131,967; oprava propustků v km 132,352 a 132,907; oprava přejezdů v km 130,975 (P8333) a v km 131,912 (P8336) | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0
302 |  | 23225 B | Hnojník - Dobrá u Frýdku-Místku: traťová bez TV, Hnojník: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 60d | 01.07.2025 | 07:30 | 29.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce a prodloužení nástupišť + koleje v ŽST Hnojník; rekonstrukce a prodloužení nástupiště na zastávce Vojkovice-Dobratice, Horní Tošanovice; oprava přejezdů v km 122,496 (P8319) | 1 | 2 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23223 C | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 4h | 10.07.2025 | 08:35 | 10.07.2025 | 12:30 | [9 empty] | 4 | [22 empty] | Práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 18,257 | 2 | 2 | O
304 |  | 25012 A | Osíčko - Bystřice pod Hostýnem: zab. zař.: PZZ v km 36,197 (P7274), PZZ v km 36,336 (P7275). |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 21.07.2025 | 07:40 | 01.08.2025 | 16:40 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Oprava PZZ v km 36,197 (P7274), PZZ v km 36,336 (P7275) Jízda na "OP" | 2 | 2 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N
304 |  | 23223 A | Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 08.07.2025 | 08:35 | 08.07.2025 | 14:10 | [7 empty] | 6 | [24 empty] | Práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 9,495 | 2 | 2 | O
304 |  | 23223 B | Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 09.07.2025 | 08:35 | 09.07.2025 | 14:10 | [8 empty] | 6 | [23 empty] | Práce mostní inspekční jednotky na mostě v km 10,665 | 2 | 2 | O
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | 23236 E | Petrovice u Karviné - Odb Závada: 2. bez TV, Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2. jen TV, |  | T |  | N |  |  | D | 8h | 25.07.2025 | 07:00 | 25.07.2025 | 15:00 | [24 empty] | 8 | [7 empty] | údržba a čištění odtokových žlabů | 1 | 1 | O
305 |  | 23236 D | Odb Závada - Petrovice u Karviné: 1. bez TV, Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1. jen TV, |  | T |  | N |  |  | D | 3x8h | 22.07.2025 | 07:00 | 24.07.2025 | 15:00 | [21 empty] | 8 | 8 | 8 | [8 empty] | údržba a čištění odtokových žlabů | 1 | 1 | O
305 |  | 23219 A | Dětmarovice - Bohumín: 2. bez TV, Bohumín: 2a bez TV, záhl. a zhl. ze směru Dětmarovice od náv. 2L po nám. výhybky č. 1 a od nám. výhybky č. 8 po náv. Se11. |  | T+S |  |  | V |  | D | 1h | 26.07.2025 | 10:05 | 26.07.2025 | 11:30 | [25 empty] | 1 | [6 empty] | montáž návěstidel pro elektrický provoz do trakčního vedení v souvislosti s přepojením napájecí stanice Dětmarovice na pojízdnou napájecí stanici Dětmarovice | 1 | 1 | O
305 |  | 23213 C | Napájecí stanice Dětmarovice Louky nad Olší - Bohumín: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 28.07.2025 | 07:30 | 30.07.2025 | 15:00 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne |  | Nad RPV. | přepnutí NS na PNS | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23013 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23235 B | Bohumín: výh.: 45, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 14.07.2025 | 07:00 | 14.07.2025 | 14:00 | [13 empty] | 7 | [18 empty] | oprava, navaření srdcovky výh. č. 45 | 1 | 1 | O
305 |  | 23235 C | Bohumín přednádraží: výh.: 56, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 15.07.2025 | 07:00 | 15.07.2025 | 14:00 | [14 empty] | 7 | [17 empty] | oprava, navaření srdcovky výh. č. 56 | 1 | 1 | O
305 |  | 23235 D | Bohumín přednádraží: výh.: 404ab, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.07.2025 | 07:00 | 16.07.2025 | 14:00 | [15 empty] | 7 | [16 empty] | oprava, navaření srdcovky výh. č. 404ab | 1 | 1 | O
305 |  | 23235 E | Bohumín: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.07.2025 | 07:00 | 17.07.2025 | 14:00 | [16 empty] | 7 | [15 empty] | oprava, navaření srdcovky výh. č. 5 | 1 | 1 | O
305 |  | 23235 F | Bohumín: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dětmarovice - Bohumín, ze směru Bohumín. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 18.07.2025 | 07:00 | 18.07.2025 | 14:00 | [17 empty] | 7 | [14 empty] | oprava, navaření srdcovky výh. č. 1 | 1 | 1 | O
305 |  | 23219 B | Bohumín - Dětmarovice: 1. bez TV, Bohumín: 1a bez TV, záhl. a zhl. ze směru Dětmarovice od náv. Se13 po hrot výhybky č. 7 a od nám. výhybky č. 4 po náv. 1L. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2h | 26.07.2025 | 12:00 | 26.07.2025 | 13:30 | [25 empty] | 2 | [6 empty] | montáž návěstidel pro elektrický provoz do trakčního vedení v souvislosti s přepojením napájecí stanice Dětmarovice na pojízdnou napájecí stanici Dětmarovice | 1 | 1 | O
305 |  | 23219 C | Bohumín: 25a bez TV, zhl. od nám. výhybky č. 6 po hrot výhybky č. 216. |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 26.07.2025 | 14:00 | 26.07.2025 | 14:30 | [25 empty] | 1 | [6 empty] | montáž návěstidel pro elektrický provoz do trakčního vedení v souvislosti s přepojením napájecí stanice Dětmarovice na pojízdnou napájecí stanici Dětmarovice | 1 | 1 | O
305 |  | 23235 A | Bohumín přednádraží: 423. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 07.07.2025 | 07:00 | 11.07.2025 | 15:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [20 empty] | Nad RPV. | oprava železničního svršku, výměmna pražců a upevňovadel | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 | D | 25020 A | Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS. Ostrava hlavní nádraží - Ostrava-Svinov: zab. zař.: ETCS. Ostrava hlavní nádraží - Bohumín: zab. zař.: ETCS. Bohumín: zab. zař.: ETCS. Bohumín - Dětmarovice: zab. zař.: ETCS. Ostrava hlavní nádraží: sděl. zař. GSM-R. Ostrava hlavní nádraží - Ostrava-Svinov: sděl. zař. GSM-R. Ostrava hlavní nádraží - Bohumín: sděl. zař. GSM-R. Bohumín: sděl. zař. GSM-R. Bohumín - Dětmarovice: sděl. zař. GSM-R. Bohumín - Bohumín st.hr.: sděl. zař. GSM-R. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 19.07.2025 | 08:00 | 19.07.2025 | 18:00 | [18 empty] | 10 | [13 empty] | výměna technologie (zvýšení kapacity GSM-R a ETCS) | 1 | 1 | O
305 | D | Z-23321 A | Ostrava hlavní nádraží: 1c bez TV, její část od nám. výh. č. 109 po náv. Se98 Ostrava hlavní nádraží: zhl. včetně části staniční koleje 1. od náv. Lc1 po nám. výh. č. 109. Ostrava hlavní nádraží: 5a bez TV, její část od nám. výh. č. 107 po náv. Se100 Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 107 po nám. výh. č. 98. |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 22.06.2025 | 07:00 | 01.07.2025 | 17:00 | Ne | [30 empty] | Nad RPV. | Odstranění následků po MU – výměna pražců ve výh. č. 107, 103ab a výh. součástí včetně čelisťových závěrů ve výh. č. 103ab, svaření do BK a úprava GPK ve výhybce č. 107, 103ab; výměna pražců a LISů, svaření do BK a úprava GPK | 1 | 1 | H | [12 empty] | N
305 |  | 23194 A | Ostrava hlavní nádraží: 102a jen TV, 2.,102. + TV, zhl. od nám. výh. č. 105 po náv. Sc102. napěťově vyloučeno TV části staniční koleje č. 102a (mezi ÚO č. 422 – č. 432) v dopravně Ostrava hlavní nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 4x12h | 02.07.2025 | 07:20 | 07.07.2025 | 19:30 |  | 12 | 12 | 12 |  |  | 12 | [25 empty] | výměna nosného lana a trolejového drátu, výměna kotevních nástavců, montáž proudových propojení, úprava výšek a regulace trakčního vedení staniční koleje č. 2. | 1 | 1 | O
305 |  | 23194 B | Ostrava hlavní nádraží: 3.,3b,3c,101a jen TV, 1.,1c,101. + TV, zhl. od náv. Sc101 po nám. výh. č. 117. napěťově vyloučeno TV části staniční koleje č. 101a (mezi ÚO č. 421 – č. 431) dopravně Ostrava hlavní nádraží Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 109 po nám. výh. č. 102. |  | S |  | N |  |  | D | 4x12h | 08.07.2025 | 07:20 | 11.07.2025 | 19:30 | [7 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | [21 empty] | výměna nosného lana a trolejového drátu, výměna kotevních nástavců, montáž proudových propojení, úprava výšek a regulace trakčního vedení staniční koleje č. 1. | 1 | 1 | O
305 |  | 23194 C | Ostrava hlavní nádraží: 1.,2.,2b,3.,3b,3c,4.,5a,6.,6a,7.,7a,7b,7e,8.,10.,10b jen TV, 5. + TV, zhl. ze směru Ostrava-Hrušov od nám. výh. č. 57, 61 po hrot výh. č. 39. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 98 po nám. výh. č. 103b. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 102 po nám. výh. č. 109. |  | S |  | L |  |  | D | 12h | 12.07.2025 | 08:00 | 12.07.2025 | 19:30 | [11 empty] | 12 | [20 empty] | výměna nosného lana, montáž proudových propojení, úprava výšek a regulace trakčního vedení staniční koleje č. 5, výměna izolátoru na úsekovým děličem č. 15, údržba nástupištního zastřešení | 1 | 1 | O
305 |  | 23194 D | Ostrava hlavní nádraží: 1.,3.,3b,3c,5a,7.,7a,7b,7e jen TV, 5. + TV, zhl. ze směru Ostrava-Hrušov od nám. výh. č. 57, 61 po hrot výh. č. 39. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 98 po nám. výh. č. 103b. Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 102 po nám. výh. č. 109. |  | S |  | L |  |  | D | 9h | 13.07.2025 | 08:00 | 13.07.2025 | 17:00 | [12 empty] | 9 | [19 empty] | výměna nosného lana, montáž proudových propojení, úprava výšek a regulace trakčního vedení staniční koleje č. 5, montáž izolátoru nad úsekovým děličem č. 15, údržba nástupištního zastřešení | 1 | 1 | O
305 |  | 23233 B | Ostrava hlavní nádraží: výh.: 116, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 16.07.2025 | 07:00 | 16.07.2025 | 13:00 | [15 empty] | 6 | [16 empty] | navaření srdcovky výh. č. 116 | 1 | 1 | O
305 |  | 23145 C | Ostrava hlavní nádraží: 1.,101.,101a jen TV, vypnuto TV části staniční koleje č. 101a mezi ÚO 431 a ÚO 421 v dopravně Ostrava hl.n. Ostrava hlavní nádraží: 15v bez TV, |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 17.07.2025 | 07:20 | 17.07.2025 | 19:30 | [16 empty] | 12 | [15 empty] | Výměna úsekového odpojovače č. 421, výměna táhla, montážní lávky | 1 | 1 | O
305 |  | 23145 E | Ostrava pravé nádraží: 206.-214. jen TV, 204. + TV, zhl. od nám. výh. č. 202a po nám. výh. č. 115, 95n. Ostrava hlavní nádraží: 2. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 18.07.2025 | 07:00 | 18.07.2025 | 19:30 | [17 empty] | 13 | [14 empty] | Výměna úsekového odpojovače č. 202, výměna táhla, montážní lávky | 1 | 1 | O
305 |  | 23233 A | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 100a, 103a po nám. výh. č. 92, 103b. vyloučení výh. č. 100ab, 103ab, 92, 95, 97 |  | S |  |  |  | X | D | 6h | 20.07.2025 | 08:00 | 20.07.2025 | 14:00 | [19 empty] | 6 | [12 empty] | výměna a vevaření LIS mezi výh. č. 100a/b a 103a/b, navaření srdcovek výh. č. 92, 97 | 1 | 1 | O
305 |  | 23145 D | Ostrava hlavní nádraží: 1. jen TV, Ostrava hlavní nádraží: 15v bez TV, Ostrava levé nádraží: 459.,459a,461.,461a jen TV, Ostrava báňské nádraží VOK: 822.-825.,822a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 21.07.2025 | 07:00 | 22.07.2025 | 17:00 | [20 empty] | 10 | 10 | [10 empty] | výměna úsekového odpojovače č. 201, 203, 205, výměna táhel, montážních lávek, ovládacích lávek, výměna napájecího převěsu | 1 | 1 | O
305 |  | 23231 A | Ostrava hlavní nádraží: 7KO bez TV, zhl. od nám. výh. č. KO28 po nám. výh. č. KO29. |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 21.07.2025 | 07:00 | 22.07.2025 | 18:00 | [20 empty] | 11 | 11 | [10 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O
305 |  | 23145 B | Ostrava hlavní nádraží: 2.,102.,102a jen TV, vypnuto TV části staniční koleje č. 102a mezi ÚO 432 a ÚO 422 v dopravně Ostrava hl.n. Ostrava pravé nádraží: 204. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 24.07.2025 | 07:20 | 24.07.2025 | 19:30 | [23 empty] | 12 | [8 empty] | výměna úsekového odpojovače č. 422, výměna táhla, montážní lávky, ovládací lávky | 1 | 1 | O
305 |  | 23199 D | Ostrava pravé nádraží: 236. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 03.06.2025 | 08:00 | 01.09.2025 | 19:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění havarijního stavu po povodni - čištění železničního tělěsa | 1 | 1 | O | [12 empty] | N
305 |  | 23199 E | Ostrava pravé nádraží: 240. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 103d | 03.06.2025 | 08:00 | 13.09.2025 | 19:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění havarijního stavu po povodni - čištění železničního tělěsa | 1 | 1 | O | [12 empty] | N
305 |  | 23233 F | Ostrava pravé nádraží: 252.,254. bez TV, jejich část od km 265,800 po nám. výh. č. 308 Ostrava pravé nádraží: 252.-262. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 308 po nám. výh. č. 314. |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 01.07.2025 | 07:00 | 07.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [24 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní - oprava staničních kolejí č. 252, 254 | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23233 G | Ostrava pravé nádraží: 248.,250. bez TV, jejich část od km 265,800 po nám. výh. č. 303, 313 Ostrava pravé nádraží: 240.-250. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 303, 313 po nám. výh. č. 315. |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 08.07.2025 | 08:00 | 11.07.2025 | 17:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [20 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní - oprava staničních kolejí č. 248, 250 | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23233 H | Ostrava pravé nádraží: 260.,262. bez TV, 252.-262. jen TV, výh.: 301A, |  | S |  | N |  |  | Ne | 14d | 12.07.2025 | 08:00 | 25.07.2025 | 19:00 | [11 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní - oprava staničních kolejí č. 260, 262 | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23233 D | Ostrava levé nádraží: 431.,433. bez TV, jejich část od km 265,850 po nám. výh. č. 420 |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 14.07.2025 | 07:00 | 15.07.2025 | 16:00 | [13 empty] | 9 | 9 | [17 empty] | výměna pražců ve staničních kolejích č. 431, 433 | 1 | 1 | O
305 |  | 23145 A | Ostrava levé nádraží: 427.-441.,459.,459a,461,461a jen TV, zhl. od hrotu výh. č. 481 po nám. výh. č. 496b. napěťově svážný pahrbek v dopravně Ostrava hl.n. – levé nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 23.07.2025 | 07:20 | 23.07.2025 | 19:30 | [22 empty] | 12 | [9 empty] | Výměna úsekového odpojovače č. 221, výměna táhla, montážní lávky | 1 | 1 | O
305 |  | 23233 C | Ostrava levé nádraží: výh.: 505ab,506ab, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 24.07.2025 | 07:00 | 24.07.2025 | 18:00 | [23 empty] | 11 | [8 empty] | výměna pražců ve výh. č. 505a/b | 1 | 1 | O
305 |  | 23233 I | Ostrava pravé nádraží: 242.,244. bez TV, jejich část od km 265,800 po nám. výh. č. 302 Ostrava pravé nádraží: 240.-250. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 302 po nám. výh. č. 315. |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 26.07.2025 | 07:00 | 01.08.2025 | 19:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní - oprava staničních kolejí č. 242, 244 | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23233 E | Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 220 po nám. výh. č. 223. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 28.07.2025 | 07:00 | 28.07.2025 | 13:00 | [27 empty] | 6 |  |  |  |  | výměna pražců ve výh. č. 221, 223 | 1 | 1 | O
305 |  | 23244 D | Napájecí stanice Ostrava Svinov Bohumín - Polanka nad Odrou: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Ostrava-Svinov - Opava východ: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 23.07.2025 | 07:00 | 23.07.2025 | 13:00 | [22 empty] | 6 | [9 empty] | údržba R3kV | 1 | 1 | O
305 |  | 23243 A | Ostrava-Svinov: 12. jen TV, 2.,4.,4a,6.,8.,8a,10. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 27.07.2025 | 07:20 | 27.07.2025 | 13:00 | [26 empty] | 6 | [5 empty] | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů, děličů, údržba nástupištního zastřešení | 1 | 1 | O
305 |  | 23243 B | Ostrava-Svinov: 1.,3.,5.,5a,5b,7.,9.,11. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 28.07.2025 | 07:20 | 28.07.2025 | 13:00 | [27 empty] | 6 |  |  |  |  | údržba trakčního vedení, úsekových odpojovačů, děličů, údržba nástupištního zastřešení | 1 | 1 | O
305 |  | 23229 B | Ostrava-Svinov: zhl. od nám. výh. č. 13 po nám. výh. č. 18. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 28.07.2025 | 07:30 | 28.07.2025 | 14:30 | [27 empty] | 7 |  |  |  |  | výměna a vevaření výhybkových součástí výh. č. 13 s výměnou ČZ | 1 | 1 | O
305 |  | 23229 A | Výh Polanka nad Odrou: výh.: 15, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 15.07.2025 | 07:00 | 15.07.2025 | 13:30 | [14 empty] | 7 | [17 empty] | navaření srdcovky výh. č. 15 | 1 | 1 | O
305 | D | 23228 D | Studénka: zhl. ze směru Jistebník od nám. výh. č. 7 po hrot výh. č. 10. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 01.07.2025 | 06:00 | 01.07.2025 | 10:00 | 4 | [31 empty] | oprava LIS mezi výh. č. 7-10 | 1 | 1 | O
305 |  | 23228 A | Studénka: zhl. od nám. výh. č. 8 po nám. výh. č. 11. |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 07.07.2025 | 07:00 | 09.07.2025 | 17:00 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | [23 empty] | výměna pražců ve výh. č. 9, 11 | 1 | 1 | O
305 |  | 23228 B | Studénka: zhl. včetně částí staničních kolejí od náv. Lc6 po náv. Sc104a. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 10.07.2025 | 07:00 | 10.07.2025 | 13:00 | [9 empty] | 6 | [22 empty] | výměna pražců a hákových závěrů ve výh. č. 23a/b | 1 | 1 | O
305 |  | 23244 E | Napájecí stanice Suchdol n.O. Studénka - Hranice na Moravě: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 22.07.2025 | 07:30 | 22.07.2025 | 13:00 | [21 empty] | 6 | [10 empty] | údržba R3kV | 1 | 1 | O
305 |  | 23228 C | Polom: zhl. od náv. Se7 po nám. výh. č. 9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.07.2025 | 07:00 | 14.07.2025 | 13:00 | [13 empty] | 6 | [18 empty] | navaření srdcovky výh. č. 9 | 1 | 1 | O
305 |  | 23241 A | Hranice na Moravě: 49.,51. bez TV, 21b,27.,41. jen TV, 21.,23.,25.,53. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 22.07.2025 | 08:00 | 24.07.2025 | 15:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | [7 empty] | Nad RPV. | Odstraňování defektoskopických vad, výměna kolejnic, oprava GPK a údržba TV | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23053 A | Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 145d | 15.02.2025 | 08:00 | 09.07.2025 | 04:20 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | Změna od RPV. | BC LiDr - stavební postup 1B | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | Z
305 |  | 23221 F | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 14d | 26.06.2025 | 08:00 | 09.07.2025 | 04:20 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - úprava TV přes výhybny Jezernice A/Jezernice B, regulace a laníčkování TV | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N
305 |  | 23253 C | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 9d | 12.07.2025 | 07:00 | 20.07.2025 | 07:00 | [11 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - vyjmutí výhybek Jezernice B (výh. č. 8) a Jezernice A (výh. č. 12) a vložení výhybek Jezernice B (výh. č. 6) a Jezernice A (výh. č. 14). | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N
305 |  | 23253 F | Drahotuše - Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A: 2. + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B - Lipník nad Bečvou: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x4h | 23.07.2025 | 00:20 | 29.07.2025 | 04:20 | [22 empty] | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | Nad RPV. | BC LiDr - Jezernice B a Jezernice A: podbití spojek 6/7 a 11/14, svaření a montáž spojek TV | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 25003 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | BC LiDr | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23253 A | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 09.07.2025 | 00:20 | 09.07.2025 | 04:20 | [8 empty] | 4 | [22 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - úprava TV a demontáž spojek | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23253 B | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 4d | 09.07.2025 | 04:20 | 12.07.2025 | 07:00 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [19 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - vyjmutí výhybek Jezernice B (výh. 5), Jezernice A (výh. 13), náhrada kol. polem | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N
305 |  | 23238 K | Lipník nad Bečvou: výh.: 16 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 11.07.2025 | 20:00 | 12.07.2025 | 04:00 | [10 empty] | ( | ) | [20 empty] | Výměna kolejnic a svaření do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | 23253 E | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x4h | 19.07.2025 | 00:20 | 20.07.2025 | 04:20 | [18 empty] | 4 | 4 | [11 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - úprava TV spojek na Jezernici A a Jezernici B | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23253 D | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A: 1. + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 16d | 20.07.2025 | 07:00 | 04.08.2025 | 19:00 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | BC LiDr - vložení výhybek Jezernice B (výh. č. 7) a Jezernice A (výh. č. 11), svaření, podbití, montáž TV spojky, zahájení rekonstrukce 1. TK v úseku Jezernice A - Jezernice B | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | N
305 |  | 23238 J | Prosenice: výh.: 19 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 08.07.2025 | 20:00 | 09.07.2025 | 05:00 | [7 empty] | ( | ) | [23 empty] | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
305 |  | 23238 I | Prosenice: výh.: 3 - od hrotu jazyka po námezník, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lipník nad Bečvou - Prosenice, ze směru Prosenice. |  | S | X |  | V |  | N | 9h | 26.07.2025 | 20:00 | 27.07.2025 | 05:00 | [25 empty] | ( | ) | [5 empty] | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
305 |  | 23238 G | Přerov: výh.: 23 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 18.07.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 17:00 | [17 empty] | 9 | [14 empty] | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
305 |  | 23238 A | Přerov: výh.: 78 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 22.07.2025 | 08:00 | 22.07.2025 | 16:00 | [21 empty] | 8 | [10 empty] | Výměna LIS ve střední části výhybky 78 a svaření do BK | 2 | 1 | O
305 |  | 23238 B | Přerov: výh.: 80 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 23.07.2025 | 08:00 | 23.07.2025 | 16:00 | [22 empty] | 8 | [9 empty] | Výměna LIS ve střední části výhybky 80 a svaření do BK | 2 | 1 | O
305 |  | 23238 C | Přerov: zhl. střední - od hrotu jazyka výh. 78 po hrot jazyka výh. 86. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 24.07.2025 | 08:00 | 24.07.2025 | 18:00 | [23 empty] | 10 | [8 empty] | Výměna LIS (km 182,727; 182,663) a svaření do BK | 2 | 1 | O
305 |  | 23238 H | Přerov: výh.: 25 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 25.07.2025 | 08:00 | 25.07.2025 | 17:00 | [24 empty] | 9 | [7 empty] | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
305 |  | 23238 D | Přerov: zhl. střední - od námezníku výh. 83 po námezník výh. 84. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 29.07.2025 | 08:00 | 29.07.2025 | 16:00 | [28 empty] | 8 |  |  |  | Výměna LIS (km 182,692) a svaření do BK | 2 | 1 | O
305 |  | 23238 E | Přerov: zhl. střední - od námezníku výh. 88 po námezník výh. 89. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 30.07.2025 | 08:00 | 30.07.2025 | 16:00 | [29 empty] | 8 |  |  | Výměna LIS (km 182,532) a svaření do BK | 2 | 1 | O
305 |  | 23238 F | Přerov: zhl. střední - od hrotu jazyka výh. 89 po námezník výh. 92. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 31.07.2025 | 08:00 | 31.07.2025 | 18:00 | [30 empty] | 10 |  | Výměna kolejnice a LIS (km 182,488; 182,444) a svaření do BK | 2 | 1 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23093 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23254 B | Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1. bez TV, Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 401 v km 22,834 Horní Lideč: 1.,1b,7.,7a,7b,9. bez TV, lichá jen TV, Horní Lideč: záhl. 1.traťové koleje směr Střelná od náv.1L po náv.Se5. Horní Lideč: záhl. 1.traťové koleje směr Valašská Polanka od náv. Se32 po náv.1S. |  | T+S |  | N |  | X | Ne | 10d | 01.07.2025 | 08:10 | 10.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů. | 2 | 2 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N
308 |  | 23254 A | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. bez TV, Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 402 v km 22,834 Horní Lideč: sudá + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Střelná. |  | T+S |  | N |  | X | Ne | 10d | 16.07.2025 | 08:10 | 25.07.2025 | 17:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů. | 2 | 2 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N
308 | Zm | 23254 C | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. bez TV, Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. jen TV, částečně po TNS Střelná po ÚO 402 v km 22,834 Horní Lideč: sudá + TV, Horní Lideč: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Střelná. |  | T+S |  | N |  | X | Ne | 9d | 31.07.2025 | 08:10 | 08.08.2025 | 17:00 | [30 empty] | Ne | Nad RPV. změna termínu pův. termín 31. 7. - 9. 8. 2025 | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů. | 2 | 2 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | N
308 |  | 23010 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 20
308 | D | 25022 A | Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: staniční. od náv. S1,S2,S3,S4 po náv. 1L,2L |  | S |  |  |  |  | Ne | 182d | 15.06.2025 | 20:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Odstranění následků po MU Jízda na PN | 2 | 2 | H
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 23252 A | Výh Dluhonice: 1a,2a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Výh Dluhonice - Přerov, ze směru Výh Dluhonice. Výh Dluhonice: záhl. 1.,2. TK směr Prosenice od náv. 2HL po náv. Se5, od náv. 1HL po náv. Se 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Výh Dluhonice - Prosenice, ze směru Výh Dluhonice. | X | S | X |  |  |  | D | 6x4h | 19.07.2025 | 00:05 | 29.07.2025 | 04:05 | [18 empty] | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  |  | Nad RPV. | Výstavba D1 (část Dluhonice), levý most,demontáž stužení OK, montáž revizních lávek, montáž odvodnění, oprava nátěrů | 2 | 2 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
309 |  | 23227 E | Grygov - Blatec: ost. zař.: napájecí vedení TNS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 41d | 09.07.2025 | 08:00 | 18.08.2025 | 14:00 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | napájecí vedení TNS v úseku Grygov - Blatec | 2 | 2 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
309 |  | 12H01091 | Napájecí stanice Grygov Grygov - Štěpánov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Grygov - Přerov: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 3x7h | 15.07.2025 | 07:00 | 17.07.2025 | 14:00 | [14 empty] | 7 | 7 | 7 | [15 empty] | údržba R22kV + R3kV | 2 | 2 | O
309 |  | 16Z02004 | Grygov: zab. zař.: napájení SZZ. Grygov: zab. zař.: napájení PZS v km 199,418. |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 15.07.2025 | 07:00 | 17.07.2025 | 14:00 | [14 empty] | 7 | 7 | 7 | [15 empty] | Výluka R110kV TNS Grygov | 2 | 2 | O
309 |  | 23198 A | Olomouc hlavní nádraží: 301a,6.,8.,10.,12.,14.,14a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 01.07.2025 | 08:00 | 01.07.2025 | 15:40 | 8 | [31 empty] | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | 23198 A1 | Olomouc hlavní nádraží: 6.,8. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 01.07.2025 | 08:00 | 01.07.2025 | 11:00 | 3 | [30 empty] | souběh s ROV 23198 A | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | 23198 A2 | Olomouc hlavní nádraží: 10.,12.,14.,14a bez TV, výh.: 45, zhl. střední - od náv. Se101 po nám. výh. 52. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 01.07.2025 | 11:00 | 01.07.2025 | 15:40 | 5 | [30 empty] | souběh s ROV 23198 A | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | 23198 C | Olomouc hlavní nádraží: 4c jen TV, 4.,104.,106 + TV, |  | S |  | L |  | X | D | 3x8h | 02.07.2025 | 08:00 | 05.07.2025 | 15:40 |  | 8 | 8 |  | 8 | [27 empty] | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | 23198 D | Olomouc hlavní nádraží: 3a,5.,5a,5b,5c,7.,9a + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 04.07.2025 | 08:00 | 04.07.2025 | 15:40 |  |  |  | 8 | [28 empty] | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | 23198 C1 | Olomouc hlavní nádraží: zhl. střední - od nám. výh. 109 po hrot jazyka výh. 59. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Olomouc hlavní nádraží - Bohuňovice, ze směru Olomouc hlavní nádraží. | X | S | X | N |  | X | D | 8h | 05.07.2025 | 08:00 | 05.07.2025 | 15:40 |  |  |  |  | 8 | [27 empty] | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | 23198 B | Olomouc hlavní nádraží: 4a,4b,16. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 07.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 15:40 | [6 empty] | 8 | [25 empty] | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | 23198 E | Olomouc hlavní nádraží: 3.,103.,103a,103b,103c + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 08.07.2025 | 08:00 | 09.07.2025 | 15:40 | [7 empty] | 8 | 8 | [23 empty] | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | 23227 A | Olomouc hlavní nádraží: 5a,5b,7,9,9a,9b,11,13,15 bez TV, Olomouc hlavní nádraží: zhl. směr Blatec od námezníku výh. č. 19,16 po námezník výh. č. 6b. Olomouc hlavní nádraží: zhl. směr Blatec od hrotu jazyka výh. č. 23 po námezníku výh. č. 4b. Olomouc hlavní nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 14,21 po hrot jazyka výh. č.2. Olomouc hlavní nádraží: zhl. směr Blatec od námezníku výh. č. 6a po náv. Lc5a. Olomouc hlavní nádraží: záhl. směr Blatec od náv. S5a po náv. BL. Olomouc hlavní nádraží: 3a,5a,5b,7.,9a jen TV, | X | S |  | N |  | X | Ne | 41d | 09.07.2025 | 08:00 | 18.08.2025 | 20:15 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Prostá rekonstrukce trati v úseku Olomouc – Blatec a opravné práce OŘ | 2 | 2 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
309 |  | 23227 B | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: traťová + TV, Blatec: celá + TV, Blatec - Vrbátky: traťová + TV, Vrbátky: celá + TV, Vrbátky - Prostějov hlavní nádraží: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 41d | 09.07.2025 | 08:00 | 18.08.2025 | 20:15 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | Prostá rekonstrukce trati v úseku Olomouc – Blatec a opravné práce OŘ | 2 | 2 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
309 |  | 23198 F | Olomouc hlavní nádraží: 1.,1a,101 + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 14.07.2025 | 08:00 | 14.07.2025 | 15:40 | [13 empty] | 8 | [18 empty] | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | 23198 F2 | Olomouc hlavní nádraží: 1.,1a,101 + TV, zhl. střední - od nám. výh 70 po hrot jazyka výh. 112. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 15.07.2025 | 08:00 | 15.07.2025 | 15:40 | [14 empty] | 8 | [17 empty] | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | 23198 G | Olomouc hlavní nádraží: 2.,102. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 16.07.2025 | 08:00 | 16.07.2025 | 15:40 | [15 empty] | 8 | [16 empty] | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | 23198 G2 | Olomouc hlavní nádraží: 2.,102. + TV, zhl. střední - od nám. výh. 68 po nám. výh. 103. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 17.07.2025 | 08:00 | 17.07.2025 | 15:40 | [16 empty] | 8 | [15 empty] | Výměna kladek a segmentů závěsů TV | 2 | 2 | O
309 |  | 55017 J | Štěpánov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. včetně dopraven Červenka, Moravičany, Mohelnice, Lukavice nad Moravě, Zábřeh na Moravě, Hoštejn, Krasíkov, Rudoltice v Čechách, Třebovice v Čechách (RBC 41) |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 12.07.2025 | 00:00 | 12.07.2025 | 04:00 | [11 empty] | 4 | [20 empty] | Výměna SW SZZ s upravenou dobou T_SECTIONTIMER | 2 | 2 | O
309 |  | 55017 A | Červenka: zab. zař.: SZZ. SW |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.07.2025 | 00:00 | 12.07.2025 | 04:00 | [11 empty] | 4 | [20 empty] | Výměna SW SZZ s upravenou dobou T_SECTIONTIMER | 2 | 2 | O
309 |  | 55017 B | Moravičany: zab. zař.: SZZ. SW |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.07.2025 | 00:00 | 12.07.2025 | 04:00 | [11 empty] | 4 | [20 empty] | Výměna SW SZZ s upravenou dobou T_SECTIONTIMER | 2 | 2 | O
309 |  | 55017 C | Mohelnice: zab. zař.: SZZ. SW |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.07.2025 | 00:00 | 12.07.2025 | 04:00 | [11 empty] | 4 | [20 empty] | Výměna SW SZZ s upravenou dobou T_SECTIONTIMER | 2 | 2 | O
309 |  | 55017 D | Lukavice na Moravě: zab. zař.: SZZ. SW |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.07.2025 | 00:00 | 12.07.2025 | 04:00 | [11 empty] | 4 | [20 empty] | Výměna SW SZZ s upravenou dobou T_SECTIONTIMER | 2 | 2 | O
309 |  | 23303 A | Zábřeh na Moravě: 9a bez TV, její část od náv. Se 22 v km 39,604 po náv. Se30 v km 39,454 Zábřeh na Moravě: 9b jen TV, od ÚO 11 v km 39,613 po kusé ukončení |  | S |  | N |  |  | Ne | 20d | 02.07.2025 | 07:00 | 21.07.2025 | 17:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | Nad RPV. | rekonstrukce mostu ev. Č. 31519-5 v Zábřehu na Moravě v km 39,475 – 39,490 – reprofilace opěr a křídel úprava ložisek, podlití | 2 | 2 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
309 |  | 55017 E | Zábřeh na Moravě: zab. zař.: SZZ. SW |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.07.2025 | 00:00 | 12.07.2025 | 04:00 | [11 empty] | 4 | [20 empty] | Výměna SW SZZ s upravenou dobou T_SECTIONTIMER | 2 | 2 | O
309 |  | 55017 F | Hoštejn: zab. zař.: SZZ. SW |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.07.2025 | 00:00 | 12.07.2025 | 04:00 | [11 empty] | 4 | [20 empty] | Výměna SW SZZ s upravenou dobou T_SECTIONTIMER | 2 | 2 | O
309 |  | 55017 G | Krasíkov: zab. zař.: SZZ. SW |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.07.2025 | 00:00 | 12.07.2025 | 04:00 | [11 empty] | 4 | [20 empty] | Výměna SW SZZ s upravenou dobou T_SECTIONTIMER | 7 | 2 | O
309 |  | 55017 H | Rudoltice v Čechách: zab. zař.: SZZ. SW |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.07.2025 | 00:00 | 12.07.2025 | 04:00 | [11 empty] | 4 | [20 empty] | Výměna SW SZZ s upravenou dobou T_SECTIONTIMER | 7 | 2 | O
309 |  | 55017 I | Třebovice v Čechách: zab. zař.: SZZ. SW |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 12.07.2025 | 00:00 | 12.07.2025 | 04:00 | [11 empty] | 4 | [20 empty] | Výměna SW SZZ s upravenou dobou T_SECTIONTIMER | 7 | 2 | O
309 | Zm | Z-53129 A | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se405 po návěstidlo S200. Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Les: 96.,96a spojovací kolej + TV, napěťově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 459 v ŽST Česká Třebová a ÚO 413 Odb. Zádulka Odb Les: záhl. a zhl. 3. TK směr Třebovice v Čechách od hrotů jazyků výhybky číslo 101 po návěstidlo 3TL. Odb Les - Třebovice v Čechách: 3. + TV, napěťově od ÚO 459 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v ŽST Třebovice v Čechách Odb Les - Odb Zádulka: 3. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 64d | 11.07.2025 | 08:00 | 12.09.2025 | 18:00 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. změna termínu ukončení výluky, původně do 5.9.2025 | Sanace mostu Semaníská, spojka POTOK, betonáž patek TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
309 |  | 53131 A | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 14.07.2025 | 07:00 | 14.07.2025 | 17:00 | [13 empty] | 10 | [18 empty] | oprava srdcovek a broušení výhybek č. 21, 22, 23, 25 | 7 | 2 | O
309 |  | 53131 B | Česká Třebová - Třebovice v Čechách: 1. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje 1 od návěstidla 1S po návěstidlo L1. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 15.07.2025 | 07:00 | 15.07.2025 | 17:00 | [14 empty] | 10 | [17 empty] | oprava srdcovek a broušení výhybek č. 15, 19, 20, 26 | 7 | 2 | O
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 23160 A | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 214d | 05.05.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | CPS - I/45 Bruntál - východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 65,325). | 1 | 2 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 23079 A | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 321d | 15.12.2024 | 00:00 | 31.10.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 |  | 23079 B | Vápenná - Žulová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 |  | 23079 C | Žulová: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 |  | 23079 D | Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 |  | 23079 E | Velká Kraš: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 |  | 23079 F | Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 |  | 23079 G | Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | 23200 A | Ptení: záhl. směr Konice. Ptení - Konice: traťová bez TV, Konice: celá bez TV, Konice - Dzbel: traťová bez TV, Dzbel: záhl. směr Konice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 02.07.2025 | 07:00 | 21.07.2025 | 17:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | Změna od RPV. | Celková výměna kolejového roštu v km 23,274 - 25,000 (celkem 1,726), výměna a svařování kolejnic, výměna pražců, navařování výh. součástí, sypání štěrku, strojní podbití ASP, úprava kol. lože, rizikové kácení, úprava vegetace. | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
313 |  | 23234 A | Senice na Hané: záhl. směr Drahanovice. Senice na Hané - Drahanovice: traťová bez TV, Drahanovice: celá bez TV, Drahanovice - Třebčín: traťová bez TV, Třebčín: celá bez TV, Třebčín - Kostelec na Hané: traťová bez TV, Kostelec na Hané: záhl. směr Třebčín. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 02.07.2025 | 08:00 | 21.07.2025 | 15:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | Změna od RPV. | Celková výměna kolejového roštu v km 18,308 – 19,200 a v SK1 dopravny Třebčín; výměna kolejnic a pražců, svařování kolejnic, navařování výh. součástí, sypání štěrku, strojní podbití ASP, úprava kolejového lože a celková oprava polního přejezdu v km 1 | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
313 |  | 23202 A | Senice na Hané: záhl. směr Příkazy. Senice na Hané - Příkazy: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Příkazy - Olomouc-Řepčín: traťová bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice: traťová bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 63d | 30.06.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | Výstavba PZS v km 5,420 (P7614) a v km 12,594 (P7626), rekonstrukce žel.zastávky Skrbeň, oprava tramvajového křížení v km 4,064; oprava SK 1 v dopravně Příkazy – výměna kolejového roštu se svařením do BK, oprava GPK, výměna pražců a defektoskopicky v | 2 | 2 | C/IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
313 |  | 23202 B | Příkazy - Olomouc-Řepčín: zab. zař.: TK a PZS v km 11,627 (P7624) a PZS v km 12,594 (P7626) . Olomouc-Řepčín - Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: TK a PZS v km 5,420 (P7614). |  | T |  |  |  |  | Ne | 63d | 30.06.2025 | 07:00 | 31.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | Výstavba PZS v km 5,420 (P7614) a v km 12,594 (P7626), rekonstrukce žel.zastávky Skrbeň, oprava tramvajového křížení v km 4,064; oprava SK 1 v dopravně Příkazy – výměna kolejového roštu se svařením do BK, oprava GPK, výměna pražců a defektoskopicky v | 2 | 2 | C/IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 23220 A | Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 10x7h | 14.07.2025 | 22:10 | 25.07.2025 | 05:20 | [13 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | ( | )( | )( | )( | ) | [6 empty] | Změna od RPV. | Brno - Přerov, 4. st. (Nezamyslice - Kojetín), pažení v místě mostu - km 67,982 | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 180 | Z
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 23224 F | Říkovice: výh.: č.10,12 její části od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hulín - Říkovice, ze směru Říkovice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 24.07.2025 | 08:20 | 24.07.2025 | 15:10 | [23 empty] | 7 | [8 empty] | Oprava výhybek č.10,č.12 navaření srdcovky, oprava defektoskopické vady | 2 | 1 | O
316 |  | 23224 G | Říkovice: výh.: č.14 její část od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Říkovice - Hulín, ze směru Říkovice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 25.07.2025 | 08:20 | 25.07.2025 | 15:10 | [24 empty] | 7 | [7 empty] | Oprava výhybky č.14, navaření srdcovky, oprava defektoskopické vady | 2 | 1 | O
316 |  | 23224 E | Hulín: výh.: č.8 její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 26.07.2025 | 08:20 | 26.07.2025 | 15:10 | [25 empty] | 7 | [6 empty] | Oprava výhybky č.8 navaření srdcovky, oprava defektoskopické vady | 2 | 1 | O
316 |  | 23224 D | Tlumačov: výh.: č.6 její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.07.2025 | 08:20 | 17.07.2025 | 15:10 | [16 empty] | 7 | [15 empty] | Oprava výhybek č.6 navaření srdcovky, oprava defektoskopické vady | 2 | 1 | O
316 |  | 23224 B | Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Otrokovice: záhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice: zhl. částečně od náv.Se26 po námezník výh. č. 35. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 06.07.2025 | 08:20 | 06.07.2025 | 17:10 | [5 empty] | 9 | [25 empty] | Dne 6.7.2025 uzavírka PZZ v km 151,931. | Oprava rozchodu – výměnou bočních izolátorů, broušení kolejí – odstranění def. vad, oprava PZZ v km 151,931. | 2 | 1 | O
316 |  | 23224 B | Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Otrokovice: záhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice: zhl. částečně od náv.Se26 po námezník výh. č. 35. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 07.07.2025 | 08:20 | 07.07.2025 | 17:10 | [6 empty] | 9 | [25 empty] | Oprava rozchodu – výměnou bočních izolátorů, broušení kolejí – odstranění def. vad, oprava PZZ v km.151,931 | 2 | 1 | O
316 |  | 23224 C | Otrokovice: výh.: č.5,8 její části od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Tlumačov - Otrokovice, ze směru Otrokovice. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 14.07.2025 | 08:20 | 14.07.2025 | 15:10 | [13 empty] | 7 | [18 empty] | Oprava výhybek č.5,č.8 navaření srdcovky, oprava defektoskopické vady | 2 | 1 | O
316 |  | 23224 A | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 04.07.2025 | 08:20 | 04.07.2025 | 17:10 |  |  |  | 9 | [28 empty] | Oprava TK, oprava rozchodu výměnou bočních izolátorů, broušení kolejí, odstranění def. vad, oprava PZZ v km 151,931 | 2 | 1 | O
316 |  | 23224 A | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 05.07.2025 | 08:20 | 05.07.2025 | 17:10 |  |  |  |  | 9 | [26 empty] | Dne 5.7.2025 uzavírka PZZ v km 151,931. | Oprava TK, oprava rozchodu výměnou bočních izolátorů, broušení kolejí, odstranění def. vad, oprava PZZ v km 151,931. | 2 | 1 | O
316 |  | 23232 B | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 10.07.2025 | 08:00 | 10.07.2025 | 15:00 | [9 empty] | 7 | [22 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 |  | 23232 A | Huštěnovice - Napajedla: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 09.07.2025 | 08:00 | 09.07.2025 | 15:00 | [8 empty] | 7 | [23 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 |  | 23232 D | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 16.07.2025 | 08:00 | 16.07.2025 | 15:00 | [15 empty] | 7 | [16 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 |  | 23232 F | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 01.07.2025 | 08:30 | 01.07.2025 | 15:10 | 7 | [31 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 |  | 23232 C | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 03.07.2025 | 08:30 | 03.07.2025 | 15:10 |  |  | 7 | [29 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 |  | 23240 A | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 12.07.2025 | 04:00 | 12.07.2025 | 12:00 | [11 empty] | 8 | [20 empty] | Oprava TK, odstranění defektoskopické vady km 142,534 | 2 | 1 | O
316 |  | 23178 D | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Nedakonice. Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 13.07.2025 | 08:45 | 13.07.2025 | 15:15 | [12 empty] | 7 | [19 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontrola křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 |  | 23232 E | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 02.07.2025 | 08:10 | 02.07.2025 | 15:10 |  | 7 | [30 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 |  | 35019 A | Lužice: zab. zař.: PZS v km 99,698 (P8153). |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 08.07.2025 | 08:00 | 16.07.2025 | 15:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [15 empty] | Změna od RPV. | demontáž a montáž nových výstražník, repas stojanu na přejezdu v km 99,698 (P8153) | 4 | 1 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 5 | Z
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 |  | 23242 B | Uherský Brod: 1. bez TV, její část od náv Se9 po km 115,887 Uherský Brod: 2b bez TV, od nám. výh.14 po náv. Sc2b Uherský Brod: 3. bez TV, její část od začátku výh. č.16 po km 115,887 Uherský Brod: 4.,6. bez TV, Uherský Brod: záhl. a zhl. směr Hradčovice. Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, Hradčovice: celá bez TV, Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 08.07.2025 | 08:20 | 11.07.2025 | 16:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [20 empty] | Změna od RPV. | Výměna stávajících výhybek č. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 včetně přípojů v ŽST Uherský Brod a výhybek č. 1 a 2 v ŽST Hradčovice za nové výhybky na betonových pražcích. Rušení propustku v km 110,445, oprava mostu v km 111,548. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z
317 |  | 23242 C | Újezdec u Luhačovic - Uherský Brod: traťová bez TV, Uherský Brod: celá bez TV, Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, Hradčovice: celá bez TV, Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 11.07.2025 | 16:00 | 18.07.2025 | 16:00 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Změna od RPV. | Výměna stávajících výhybek č. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 včetně přípojů v ŽST Uherský Brod, strojní čištění, kompletní výměna kolejového roštu, zřízení BK a obnova, výměna výhybek č. 1 a 2 v ŽST Hradčovice za nové výhybky | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | Z
317 |  | 23242 D | Uherský Brod: záhl. a zhl. směr Hradčovice. Uherský Brod - Hradčovice: traťová bez TV, Hradčovice: celá bez TV, Hradčovice - Kunovice: traťová bez TV, Uherský Brod: 1. bez TV, její část od náv Se9 po km 115,887 Uherský Brod: 2b bez TV, od nám. výh.14 po náv. Sc2b Uherský Brod: 3. bez TV, její část od začátku výh. č.16 po km 115,887 Uherský Brod: 4.,6. bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 18.07.2025 | 16:00 | 11.08.2025 | 16:00 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | Výměna stávajících výhybek č. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 včetně přípojů v ŽST Uherský Brod a výhybek č. 1 a 2 v ŽST Hradčovice za nové výhybky na betonových pražcích. | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z
317 |  | 23242 A | Luhačovice: celá bez TV, Luhačovice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, Újezdec u Luhačovic: záhl. a zhl. směr Luhačovice. Újezdec u Luhačovic: 2. bez TV, její část od námezníku výh.č.3 po náv.L2 | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 01.07.2025 | 08:00 | 25.07.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | Změna od RPV. | Oprava TK, strojní čištění kolejového lože, kompletní výměně kolejového roštu, zřízení bezstykové koleje, výstavba přejezdu v km 7,914 (P8043) Uzavíka přejezdu v km 7,914 (P8043) po dobu 21 dní | 2 | 1 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 0 | Z
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 33124 A | Bzenec - Veselí nad Moravou: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 14d | 28.06.2025 | 08:10 | 11.07.2025 | 13:50 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | výměna pražců, výměna a dotahování upevňovadel, čištění blátivých míst, odstranění def. vad, oprava GPK | 4 | 3 | O
318 | D | 33124 B | Veselí nad Moravou: záhl. 1. traťové koleje směr Bzenec, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se25. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Veselí nad Moravou - Bzenec, ze směru Veselí nad Moravou. |  | S | X |  |  |  | D | 11h | 05.07.2025 | 08:10 | 05.07.2025 | 18:45 |  |  |  |  | 11 | [27 empty] | oprava přejezdové konstrukce v km 86,488, svařování | 4 | 3 | O
318 |  | 35008 A | Veselí nad Moravou - Bzenec: zab. zař.: PZS v km 82,605 (P7944). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 28.07.2025 | 08:10 | 01.08.2025 | 13:50 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | přejezd pro účastníky silnič. provozu vč. chodců uzavřen | úpravy zapojení PZS | 4 | 3 | O
318 |  | 35008 B | Bzenec: zab. zař.: SZZ částečně. Indikační a ovládací prvky PZS v km 79,390 (P7943) na indikační desce na St. 1 |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 28.07.2025 | 08:10 | 01.08.2025 | 13:50 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne |  | doplnění dopravního klidu PZS v km 79,390 (P7943) na St.1 | 4 | 3 | I
318 |  | 32A05044 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5x9h | 02.07.2025 | 19:45 | 07.07.2025 | 04:50 |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [24 empty] | Nesovice - Kyjov | inženýrskogeotechnický průzkum | 4 | 3 | IB
318 |  | 33142 C | Kyjov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | D | 2x12h | 12.07.2025 | 07:00 | 13.07.2025 | 19:00 | [11 empty] | 12 | 12 | [18 empty] | Nesovice - Kyjov | inženýrskogeotechnický průzkum | 4 | 3 | IB
318 |  | 32A05043 | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5x9h | 30.06.2025 | 19:45 | 10.07.2025 | 04:50 | )( | ) |  |  |  |  | ( | )( | )( | ) | [21 empty] | Nesovice - Kyjov | inženýrskogeotechnický průzkum | 4 | 3 | IB
318 |  | 33121 A | Nesovice - Bučovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 20d | 12.07.2025 | 07:30 | 31.07.2025 | 11:30 | [11 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | oprava mostu v km 38,961 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 10
318 |  | 33121 C | Nesovice - Bučovice: zab. zař.: PZS v km 34,765 (P7921); v km 37,064 (P7922) ve 2. traťové koleji. Bučovice: zab. zař.: PZS v km 33,517 (P7919). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 31.07.2025 | 11:30 | 01.08.2025 | 08:00 | [30 empty] | Ne |  | obnova šuntové citlivosti | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 33039 B | Lanžhot: zab. zař.: ETCS, vazby TZZ, SZZ do RBC 11. Lanžhot - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: balízové skupiny. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 269d | 20.03.2025 | 12:00 | 13.12.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I
320 |  | 33039 A | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Kúty - Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  |  |  |  | Ne | 258d | 31.03.2025 | 16:00 | 13.12.2025 | 12:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60
320 |  | 33123 A | Břeclav: výh.: 7, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bernhardsthal - Břeclav, ze směru Břeclav. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 14.07.2025 | 22:10 | 15.07.2025 | 04:00 | [13 empty] | ( | ) | [17 empty] | výměna LIS ve výhybce 7, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 32E02004 | Vranovice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 07.07.2025 | 23:50 | 08.07.2025 | 04:20 | [6 empty] | ( | ) | [24 empty] | Údržba trakčního vedení. | 4 | 3 | O
320 |  | 33055 A | Brno hl.n. přednádraží: 1a,1b,1c bez TV, výh.: 4, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno hl.n. přednádraží - Brno-Horní Heršpice, ze směru Brno hl.n. přednádraží. Brno hl.n. přednádraží: zhl. severní koleje 1c, od námezníku výhybky 14b po námezník výhybky č. 15. Brno hl.n. přednádraží: 1d bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Lc1d Brno hl.n. přednádraží: 3c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo Se24 Brno hl.n. přednádraží: 1a,1b,1c,1d jen TV, |  | S | X | N | V | X | Ne | 90d | 01.06.2025 | 08:30 | 29.08.2025 | 17:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. PJ ve SK 2c a 3b v km 142,400 - 142,550 (150 metrů) = 20 km/h Brno hl. n. most km 142,475 (Svratka) | oprava mostu v km 142,475 pod kolejí 1c, odstranění mostního provizoria, provedení vodotěsné izolace pod kolejí 1c a výstužných žeber v klenbě v konstrukci mostu | 4 | 3 | O |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 5 | Z
320 |  | 33065 A | Brno hlavní nádraží: zhl. 3. staniční koleje směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 47 po hroty jazyků výhybky č. 53. Brno hl.n. odstavné nádraží S: 801.,801a bez TV, výh.: 53, 64, |  | S |  |  |  |  | Ne | 116d | 04.04.2025 | 23:10 | 28.07.2025 | 13:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  | Most v km 155,900 - Křenová | rekonstrukce mostu v km 155,900 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 25
320 |  | 33065 E | Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 50b Brno hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po hroty jazyků výhybky č. 47 Brno hlavní nádraží: zhl. 1. staniční koleje směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 50b po snímač počítače náprav PB171 v km 143,708. Brno hlavní nádraží: výh.: 47, |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 16.07.2025 | 23:10 | 17.07.2025 | 04:10 | [15 empty] | ( | ) | [14 empty] | Most v km 155,900 - Křenová | výměna pražců a kolejnic mezi výhybkou č.47 a námezníkem výhybky č.47 | 4 | 3 | I
320 |  | 33065 F | Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 50b Brno hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla Lc3 po hroty jazyků výhybky č. 47 Brno hlavní nádraží: zhl. 1. staniční koleje směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 50b po snímač počítače náprav PB171 v km 143,708. Brno hlavní nádraží: výh.: 47, Brno hlavní nádraží: zhl. 806a staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od námezníku výhybky č. 56a po námezník výhybky č. 53. |  | S |  |  |  |  | N | 2x5h | 23.07.2025 | 23:10 | 25.07.2025 | 04:10 | [22 empty] | ( | )( | ) | [6 empty] | Most v km 155,900 - Křenová | směrová a výšková úprava koleje (ASP) mezi výhybkou č.47 a 53, nájezd mechanizace, svařování kolejnic mezi koncem výhybky č. 47 a výhybkou č. 56a/b | 4 | 3 | I
320 |  | 33065 B | Brno hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Sc1 po námezník výhybky č. 50b Brno hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla Sc3 po hroty jazyků výhybky č. 47 Brno hlavní nádraží: výh.: 47, Brno hlavní nádraží: zhl. 1. staniční koleje směr Odb. Brno-Židenice, od námezníku výhybky č. 50b po hroty jazyků výhybky č. 60. Brno hlavní nádraží: 1f bez TV, od hrotů jazyků výhybky č. 60 po návěstidlo Se59 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží, ze směru Brno hlavní nádraží. Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. bez TV, výh.: č. 56a/b, 57, 59, 61, 62, 63, Brno hlavní nádraží: 1.,1f,3. jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: 802.,802a,803.,804.,805.,805a,806.,806a,807. jen TV, |  | S | X | N |  |  | N | 3x5h | 25.07.2025 | 23:10 | 28.07.2025 | 04:10 | [24 empty] | ( | )( | )( | ) |  |  |  | Most v km 155,900 - Křenová | regulace trakčního vedení nad mostem v km 155,90; odklenutí ÚD č.50 | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
320 | Zm | 33119 B | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. jen TV, traťová kolej T6 Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo Lc2 Brno-Maloměřice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 30B Brno-Maloměřice: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po námezník výhybky č. 28 Brno-Maloměřice: 8. bez TV, její část od návěstidla S8 po námezník výhybky č. 28 Brno-Maloměřice: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po hroty jazyků výhybky č. 24 Brno-Maloměřice: 10a,56.,57. bez TV, Brno-Maloměřice: výh.: č. 28, 28A, 30A, 30B, 31, 34, Brno-Maloměřice: 4a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 30A po návěstidlo Se37 Brno-Maloměřice: 10b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 34 po návěstidlo Se38 Brno-Maloměřice: 1b,2.,2a,2b,4.,4a,6.,8.,10.,10a,10b,51.,52.,53.,53a,56.,57.,101.,101b,102.,103.,104. jen TV, Brno-Maloměřice: 1c jen TV, její část po ÚD č. 66 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 2c jen TV, její část po ÚD č. 70 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 4c jen TV, její část po elektrické dělení ÚO 48A ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část po elektrické dělení ÚO 54 ve směru severního zhlaví |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 10d | 05.07.2025 | 08:00 | 14.07.2025 | 16:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | Nad RPV. | opravné práce na trakčním vedení - nátěry stožárů a bran trakčního vedení, výměna závěsů na branách trakčního vedení, výměna ukolejnění změna definice vylouč. zařízení - reetapizace | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | N
320 |  | 33119 C | Odb Brno-Židenice: záhl. traťové koleje T6 směr Brno-Maloměřice, jeho část od izolovaného styku výhybky č. 19 po návěstidlo 6MS. Odb Brno-Židenice: 6. jen TV, Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 6. bez TV, traťová kolej T6 |  | T+S |  | N |  |  | D | 13h | 12.07.2025 | 08:00 | 12.07.2025 | 21:00 | [11 empty] | 13 | [20 empty] | opravné práce na ÚO 202 | 4 | 3 | O
320 |  | 33126 B | Brno dolní nádraží - Brno-Černovice zhlaví Táborská: 2. bez TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1.,2. jen TV, koleje S1,S2, jejich část po ÚD č. 3 a č. 4 v km 1,967 ve směru Brno-Slatina |  | T+S |  | N |  |  | D | 13h | 13.07.2025 | 08:00 | 13.07.2025 | 21:00 | [12 empty] | 13 | [19 empty] | opravné práce na ÚO 412, ÚO 412 A | 4 | 3 | O
320 |  | 33126 C | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Brno-Černovice zhlaví Táborská, jeho část od návěstidla CL po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 7. Odb Brno-Židenice: 6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 13h | 13.07.2025 | 08:00 | 13.07.2025 | 21:00 | [12 empty] | 13 | [19 empty] | opravné práce na ÚO 412, ÚO 412 A | 4 | 3 | O
320 |  | 33126 E | Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1. + TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Židenice a Brno dolní nádraží, od návěstidla S po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  |  |  | D | 13h | 16.07.2025 | 08:00 | 16.07.2025 | 21:00 | [15 empty] | 13 | [16 empty] | opravné práce na ÚO 411, ÚO 411 A | 4 | 3 | O
320 | D | 33119 D | Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od návěstidla Lc2 po námezník výhybky č. 33b Brno-Maloměřice: zhl. severní kolejí č. 2, 4a, 10b od námezníků výhybek č. 33b, 38b, 39b po námezníky výhybek č. 36a, 40a, 41a. Brno-Maloměřice: 2b bez TV, Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje 2b, od námezníku výhybky č. 42 po námezník výhybky č. 43. Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 43 po návěstidlo Sc2c Brno-Maloměřice: 4a bez TV, její část od návěstidla Se37 po námezník výhybky č. 38b Brno-Maloměřice: 4c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 40a po návěstidlo Se44 Brno-Maloměřice: 10b bez TV, její část od návěstidla Se38 po námezník výhybky č. 39b Brno-Maloměřice: 10c bez TV, její část od námezníku výhybky č. 41a po návěstidlo Se43 |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 05.07.2025 | 08:00 | 10.07.2025 | 08:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | opravné práce na trakčním vedení - nátěry stožárů a bran trakčního vedení, výměna závěsů na branách trakčního vedení, výměna ukolejnění | 4 | 3 | O
320 | D | 33119 E | Brno-Maloměřice: 2a bez TV, její část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 11B Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje 2a, od námezníku výhybky č. 11B po námezníky výhybek č. 13a, 16, 17 a po hroty jazyků výhybky č. 23. Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13a po návěstidlo S2 Brno-Maloměřice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo S4 Brno-Maloměřice: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo S6 Brno-Maloměřice: 8. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo S8 Brno-Maloměřice: 10. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po návěstidlo S10 |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 10.07.2025 | 08:00 | 14.07.2025 | 16:00 | [9 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | opravné práce na trakčním vedení - nátěry stožárů a bran trakčního vedení, výměna závěsů na branách trakčního vedení, výměna ukolejnění | 4 | 3 | O
320 |  | 33126 D | Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, kolej T4, její část od elektrického dělení ÚO 201 v km 158,536 po ÚO 411 v km 5,313 v Odb. Brno-Židenice Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Černovice zhlaví Táborská, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkou č. 13 a kolejovým křížením po návěstidlo 1CL. |  | T+S |  | N |  |  | D | 13h | 16.07.2025 | 08:00 | 16.07.2025 | 21:00 | [15 empty] | 13 | [16 empty] | opravné práce na ÚO 411, ÚO 411 A | 4 | 3 | O
320 |  | 33126 G | Brno-Maloměřice: 1. jen TV, její část od ÚD č. 58 v km 159,700 ve směru Odb. Brno-Židenice Brno-Maloměřice: 3. jen TV, její část od ÚD č. 59 v km 159,700 ve směru Odb. Brno-Židenice Brno-Maloměřice: 1a,3a,3k jen TV, Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, kolej T4, její část po ÚO 201 v km 158,536 v Odb. Brno-Židenice |  | T+S |  | L |  |  | D | 2x13h | 19.07.2025 | 08:35 | 20.07.2025 | 21:20 | [18 empty] | 13 | 13 | [12 empty] | opravné práce na ÚO 403, 413, 421, 201, 23A, 33A | 4 | 3 | O
320 |  | 33119 A | Brno-Maloměřice: výh.: 47a/b, Brno-Maloměřice: zhl. jižní kolejí 3b,5b, od námezníků výhybek č. 27a, 29a po námezníky výhybek č. 26, 27b, 29b. Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12a po návěstidlo Lc1 Brno-Maloměřice: 3c bez TV, její část od návěstidla Se46 po námezník výhybky č. 47a Brno-Maloměřice: zhl. jižní 1.,3.,5.,9. koleje, od námezníků výhybek č. 12a, 15a, 18, 20 po námezník výhybky č. 10B a po hroty jazyků výhybky č. 7. Brno-Maloměřice: 3.,3a,3b,3k,5.,5b,7.,9. + TV, Brno-Maloměřice: 1a bez TV, její část od námezníků výhybky č. 10B po návěstidlo Se3 Brno-Maloměřice: 1.,1a jen TV, Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, traťová kolej T4, její část po ÚO 201 ze směru Brno-Maloměřice |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 6d | 26.07.2025 | 08:35 | 31.07.2025 | 16:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | opravné práce na trakčním vedení - nátěry stožárů a bran trakčního vedení, výměna závěsů na branách trakčního vedení, výměna ukolejnění, výměna nosných lan trakčního vedení 3. a 5. staniční koleje | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 20 | N
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | 33045 A1 | Znojmo - Olbramkostel: traťová bez TV, Olbramkostel: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 09.07.2025 | 07:00 | 18.07.2025 | 13:30 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Nad RPV. | rekonstrukce přejezdu v km 119,219 (P3629), obměna štěrkového lože, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava GPK | 5 | 3 | O | [12 empty] | N
322 |  | 33045 B1 | Olbramkostel - Šumná: traťová bez TV, Šumná: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 09.07.2025 | 07:00 | 18.07.2025 | 13:30 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Nad RPV. | rekonstrukce přejezdu v km 119,219 (P3629), obměna štěrkového lože, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava GPK | 5 | 3 | O | [12 empty] | N
322 |  | 33045 C1 | Šumná - Grešlové Mýto: traťová bez TV, Grešlové Mýto: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 09.07.2025 | 07:00 | 18.07.2025 | 13:30 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Nad RPV. | rekonstrukce přejezdu v km 119,219 (P3629), obměna štěrkového lože, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, úprava GPK | 5 | 3 | O | [12 empty] | N
322 |  | 33035 A | Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 146d | 23.02.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 13:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [14 empty] | demontáž žel. svršku, demolice stávající mostní konstrukce v km 138,137; rekonstrukce mostních objektů, pokládka žel. svršku včetně výhybek č.1 a 2 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
322 |  | 33035 B | Moravské Budějovice: záhl. a zhl. směr Grešlové Mýto, jeho část od návěstidla L a námezníku výhybky č. 13 po námezníky výhybek č. 4, 6, 9 a hroty jazyků výhybky č. 13. Moravské Budějovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S1 Moravské Budějovice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 Moravské Budějovice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo S4 Moravské Budějovice: 6a bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 146d | 23.02.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 13:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | ZP M. Budějovice - Grešlové Mýto | demontáž žel. svršku, demolice stávající mostní konstrukce v km 138,137; rekonstrukce mostních objektů, pokládka žel. svršku včetně výhybek č.1 a 2 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
322 |  | 33035 C | Moravské Budějovice: záhl. a zhl. směr Třebelovice, jeho část od návěstidla JL po námezník výhybky č. 5. | X | S |  |  |  | X | Ne | 146d | 23.02.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 13:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | ZP M. Budějovice - Jemnice | demontáž žel. svršku, demolice stávající mostní konstrukce v km 138,137; rekonstrukce mostních objektů, pokládka žel. svršku včetně výhybek č.1 a 2 | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
322 |  | 33035 D | Moravské Budějovice - Třebelovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 131d | 10.03.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 13:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [14 empty] | výměna kolejového roštu v km 0,300 – 0,650, obměna štěrkového lože | 5 | 3 | H
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33120 A | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K bez TV, Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K jen TV, její část od ÚO 412 v km 1,880 ve směru Brno-Maloměřice St.3 Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje 2K směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od návěstidla 2KL po námezník výhybky č. 48b. Brno-Maloměřice: 2d jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 33d | 26.07.2025 | 08:35 | 27.08.2025 | 16:20 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | celková oprava výhybk č. 45 a 46 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
324 |  | 33120 B | Brno-Maloměřice: výh.: 48a/b, |  | S |  |  | V |  | Ne | 6d | 26.07.2025 | 08:35 | 31.07.2025 | 16:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | není možný vjezd/odjezd vlaků do/ze ŽST Brno-Maloměřice ze/ směr Brno-Královo Pole | oprava kolejových přípojů mezi výh. č. 48 a 49, 48 a 46 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
324 |  | 33042 A | Brno-Královo Pole: zhl. sudé skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice, jeho část od námezníků výhybek č. 6, 8, 9, 10XS po snímač počítače náprav PB4/6 v km 8,360. Brno-Královo Pole: 2.,2b,6.,8.,10.,12.,91. bez TV, Brno-Královo Pole: zhl. 2.,6.,8.,10.,12. staniční koleje směr Kuřim, od hrotů jazyků výhybky č. 17XA a od námezníků výhybek č. 17, 18, 20XS, 22, 25XS po hroty jazyků výhybky č. 31. Brno-Královo Pole: zhl. koleje 2b směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po snímač počítačů náprav PB 23/27 v km 9,866. Brno-Královo Pole: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 213d | 30.04.2025 | 16:00 | 28.11.2025 | 16:20 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce sudé kolejové skupiny | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
324 |  | 33036 A | Křižanov - Sklené nad Oslavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 04.07.2025 | 07:40 | 04.07.2025 | 15:30 |  |  |  | 8 | [28 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33036 B | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 16.07.2025 | 07:40 | 16.07.2025 | 15:30 | [15 empty] | 8 | [16 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33021 B | Ostrov nad Oslavou - Sklené nad Oslavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 09.07.2025 | 07:40 | 09.07.2025 | 14:30 | [8 empty] | 7 | [23 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33021 A | Sklené nad Oslavou - Ostrov nad Oslavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 11.07.2025 | 07:40 | 11.07.2025 | 14:30 | [10 empty] | 7 | [21 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | 33063 A | Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Pohled, od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 10 a 12. Přibyslav: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 154d | 01.03.2025 | 04:05 | 01.08.2025 | 03:25 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Přibyslav - Pohled | rekonstrukce nástupiště, montáž trakčního vedení, pokládka kolejí | 5 | 3 | I | [12 empty] | N
324 |  | 33063 B | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 154d | 01.03.2025 | 04:05 | 01.08.2025 | 03:25 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Přibyslav - Pohled | demontáž trakčního vedení, snesení koleje, montáž železničního svršku | 5 | 3 | I | [12 empty] | N
324 |  | 33063 W | Přibyslav: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 43d | 08.06.2025 | 07:30 | 20.07.2025 | 07:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | vybudování kabelovodu | 5 | 3 | I
324 |  | 33063 C1 | Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Sázava u Žďáru, jeho část od námezníků výhybek č. 5 a 7 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 5. |  | S |  |  |  |  | Ne | 34d | 29.06.2025 | 17:30 | 01.08.2025 | 03:25 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | demontáž trakčního vedení, rek. nástupiště č. 2, výstavba nových mostů v km 102,799 a 103,723, výstavba nových kolejí č.1,3 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5
324 |  | 33063 G | Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 a 5 po návěstidlo 1L. Přibyslav - Sázava u Žďáru: 1. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 6x4h | 01.07.2025 | 23:55 | 07.07.2025 | 04:05 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [24 empty] | Přibyslav - Pohled | odvoz vyzískaného materiálu | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180
324 |  | 33063 L | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 2. + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6, 8, 9. Přibyslav: 2.,4. bez TV, Přibyslav: sudá jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 6x4h | 01.07.2025 | 23:55 | 07.07.2025 | 04:05 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [24 empty] | Přibyslav - Pohled | sypání štěrku | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180
324 |  | 33063 E | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 2. + TV, Přibyslav: záhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Přibyslav: sudá jen TV, Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 4h | 19.07.2025 | 23:55 | 20.07.2025 | 04:05 | [18 empty] | ( | ) | [11 empty] | Přibyslav - Pohled | odvoz vyzískaného materiálu | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180
324 |  | 33063 M | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 1.,2. + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 5. Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6. Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | regulace TV, montáž snímačů počítačů náprav, vložení výhybek č. 13 a 14, montáž nových návěstidel včetně aktivace, svařování kolejnic liché části pohledského zhlaví | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
324 |  | 33063 Y | Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Sázava u Žďáru, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 a 6 po námezníky výhybek č. 6, 8, 9. Přibyslav: sudá + TV, Přibyslav: zhl. sudé skupiny kolejí směr Pohled, jeho část od námezníků výhybek č. 11 a 13 po hroty výhybky č. 13. | X | S |  |  |  | X | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. v souběhu s etapou M | geologicko - technologický průzkum | 5 | 3 | I | [12 empty] | N
324 |  | 33063 T | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 1.,2. + TV, Sázava u Žďáru: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 9d | 21.07.2025 | 07:30 | 29.07.2025 | 14:30 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  | Nad RPV. | ojedinělá výměna vadných pražců, výměna vadných LIS | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
324 |  | 33063 O | Pohled: záhl. 1. traťové koleje směr Přibyslav, od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Pohled: lichá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 401 po ÚD č. 25P v km 110,400 |  | S |  |  |  |  | Ne | 136d | 07.03.2025 | 04:05 | 20.07.2025 | 07:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | Přibyslav - Pohled | výstavba nového propustku v km 110,302 a v km 110,378 | 5 | 3 | I
324 |  | 35013 A | Sázava u Žďáru - Přibyslav: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | přepojení stávajícího TZZ UAB v 1TK Přibyslav - Sázava | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 40
324 |  | 35013 B | Přibyslav - Sázava u Žďáru: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | přepojení stávajícího TZZ UAB v TK Sázava - Přibyslav | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 40
324 |  | 35013 C | Přibyslav: zab. zař.: SZZ částečně. prvky vyloučené části kolejiště |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | zrušení a demontáž stávajícího SZZ, aktivace nového SZZ na novou konfiguraci kolejiště, aktivace TZZ | 5 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 40
324 |  | 35013 D | Přibyslav: sděl. zař. částečně. technologie sdělovacího zařízení |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | přepojování sdělovacích zařízení a datových aplikací | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
324 |  | 35013 E | Přibyslav - Pohled: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | přepojení stávajícího TZZ UAB v 2TK Přibyslav - Pohled | 5 | 3 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 40
324 |  | 33058 A | Pohled: celá + TV, Pohled - Havlíčkův Brod: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | výměna vadných LIS, výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
325 |  | Z-35015 C | Nové Město na Moravě: zab. zař.: PZZ v km 47,453 (P7024), PZZ v km 47,116 (P7023) a PZZ v km 46,827 (P7022). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 28.07.2025 | 08:10 | 01.08.2025 | 13:10 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | demontáž stávajícího PZZ v km 47,453 (P7024) a 47,116 (P7023), úpravy PZZ v km 46,827 (P7022) a navázání do proviz. SZZ, aktivace nového PZZ v km 47,453 (P7024) a 47,116 (P7023) do proviz. JOP ŽST NMNM | 5 | 3 | O | [9 empty] | 8 | 0 | 30 | N
325 |  | Z-35015 A | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: zab. zař.: PZZ v km 48,540 (P7027). |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 28.07.2025 | 23:10 | 29.07.2025 | 05:00 | [27 empty] | ( | ) |  |  |  | přepojení ovládacích a kontrolních prvků PZZ v km 48,540 (P7027) do provizorního JOP ŽST Nové Město na M. | 5 | 3 | O
325 |  | Z-35015 B | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | vypnutí TZZ v úseku NMNM - Veselíčko | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N
325 |  | Z-35015 D | Nové Město na Moravě: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 28.07.2025 | 23:10 | 08.08.2025 | 13:10 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | přemístění pracoviště výpravčího do proviz. DK, aktivace proviz. SZZ ovládaného z provizorní JOP v provizorní DK ŽST NMNM | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N
325 |  | Z-35015 F | Nové Město na Moravě - Veselíčko: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | vypnutí TZZ v úseku NMNM - Veselíčko | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N
325 |  | Z-35015 J | Veselíčko - Žďár nad Sázavou: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | vypnutí TZZ v úseku Veselíčko - Žďár nad Sázavou | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N
325 |  | Z-35015 E | Nové Město na Moravě - Veselíčko: zab. zař.: PZZ v km 45,234 (P7021), PZZ v km 44,871 (P7020), PZZ v km 43,349 (P7019) a PZZ v km 40,301 (P7016). |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 28.07.2025 | 23:10 | 29.07.2025 | 05:00 | [27 empty] | ( | ) |  |  |  | přepojení ovládacích a kontrolních prvků PZZ v km 45,234 (P7021), 44,871 (P7020), 43,349 (P7019), 40,301 (P7016) do proviz. JOP ŽST NMNM | 5 | 3 | O
325 |  | Z-35015 G | Nové Město na Moravě: sděl. zař. telefoní zapojovač, staniční rozhlas. Veselíčko: sděl. zař. telefoní zapojovač, staniční rozhlas. Nové Město na Moravě zastávka: sděl. zař. rozhlas. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 28.07.2025 | 23:10 | 29.07.2025 | 15:00 | [27 empty] | Ne | Ne |  |  | Nad RPV. | přepínání sdělovacího zařízení a datových aplikací | 5 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
325 |  | Z-35015 H | Veselíčko: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 28.07.2025 | 23:10 | 29.07.2025 | 05:00 | [27 empty] | ( | ) |  |  |  | přepojení ovládacích a kontrolních prvků SZZ Veselíčko do provizorního JOP ŽST NMNM | 5 | 3 | O
325 |  | Z-35015 I | Veselíčko - Žďár nad Sázavou: zab. zař.: PZZ v km 36,647 (P7011) a PZZ v km 35,755 (P7010). |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 28.07.2025 | 23:10 | 29.07.2025 | 05:00 | [27 empty] | ( | ) |  |  |  | přepojení ovládacích a kontrolních prvků PZZ v km 36,647 (p7011) a 35,755 (P7010) do provizorního JOP ŽST NMNM | 5 | 3 | O
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | 33117 B | Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží: 1. + TV, Brno hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Odb. Brno-Židenice, od návěstidla 1S po návěstidlo L1h. Brno hlavní nádraží: 1g,1h + TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 18.07.2025 | 21:10 | 21.07.2025 | 13:20 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | výměna kolejnic | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 5
326 |  | 33126 F | Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od návěstidel 1L, L po námezníky výhybek č. 10, 11, 12 a hroty jazyků výhybky č. 14. Odb Brno-Židenice: výh.: 20, Odb Brno-Židenice: 1.,1a,1b,2.,2a,2b + TV, | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 14.07.2025 | 23:15 | 15.07.2025 | 04:10 | [13 empty] | ( | ) | [16 empty] | ZP směr Brno hlavní nádraží | výměna napájecího převěsu mezi TP 17B-18C | 4 | 3 | O
326 |  | 33126 H | Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice: 4. jen TV, kolej T4, její část od ÚO 201 v km 158,536 po ÚO 411 v km 5,313 v Odb. Brno-Židenice Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Odb Brno-Židenice: 1K bez TV, Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Odb Brno-Židenice: 1K jen TV, její část od ÚO 411 v km 1,880 po ÚO 421 v km 0,529 v Odb. Brno-Židenice Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Brno-Židenice: 1. bez TV, Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Brno-Židenice: 1. jen TV, její část od ÚO 413M v km 159,900 po ÚO 413 v km 158,501 v Odb. Brno-Židenice Odb Brno-Židenice: 1.,1a,1b + TV, Odb Brno-Židenice: výh.: 20, Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno hlavní nádraží, od hrotů jazyků výhybky č. 14 a námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Brno hlavní nádraží, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | T+S | X | N | V |  | D | 2x13h | 19.07.2025 | 08:35 | 20.07.2025 | 21:20 | [18 empty] | 13 | 13 | [12 empty] | opravné práce na ÚO 403, 413, 421, 201, 23A, 33A | 4 | 3 | O
326 |  | 33122 A | Skalice nad Svitavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 15.07.2025 | 23:50 | 16.07.2025 | 04:00 | [14 empty] | ( | ) | [16 empty] | Údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | 33122 B | Letovice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3h | 22.07.2025 | 00:15 | 22.07.2025 | 03:40 | [21 empty] | 3 | [10 empty] | Údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | 36Z03115 | Březová nad Svitavou - Svitavy: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 02.07.2025 | 07:00 | 03.07.2025 | 13:00 |  | 6 | 6 | [28 empty] | Náhradní napájení zajištěno. | Údržba rozvodu 6 kV. | 4 | 9 | O
326 |  | 33122 C | Březová nad Svitavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 30.07.2025 | 23:20 | 31.07.2025 | 03:30 | [29 empty] | ( | ) |  | Údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-53139 B | Svitavy: 8.,8a bez TV, 8. SK její část od návěstidla Se7 po námezník výhybky číslo 17 Svitavy: výh.: 22,17, |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 30.07.2025 | 07:00 | 02.08.2025 | 17:00 | [29 empty] | Ne | Ne | Změna od RPV. | Výměna pražců, GPK výhybky č. 22. | 7 | 9 | O | [12 empty] | Z
326 |  | 55009 G | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. včetně dopravny Odbočka Zádulka |  | T |  |  |  |  | Ne | 221d | 07.05.2025 | 09:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. V max 100 km/h. | Vypnutí ETCS úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 | P | 53014 B | Česká Třebová: kolejově kolej výtažná střed v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se274 po hroty jazyků výhybky číslo 297. |  | S |  |  |  |  | Ne | 178d | 13.01.2025 | 08:00 | 01.09.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Práce i v oblasti vlečky 4137 ČD, obvod Staré harfy - výh. č. 838a, 849, 853. | Demontáž výhybky č. 497 a koleje „výtažná střed“.Výstavba odstavných kolejí 450, 451, 452. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
501 |  | 53014 C | Česká Třebová: 301.,302.,303.,304.,305. bez TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 303 po námezníky výhybek číslo 305, 306, 307. |  | S |  |  |  |  | Ne | 178d | 13.01.2025 | 08:30 | 09.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [23 empty] | Modernizace účelového kolejiště OŘ. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
501 |  | 53014 D | Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově a napěťově T406 staniční kolej v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. směr Odb Parník, jeho část od námezníků výhybek číslo 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457 po námezník výhybky číslo 459a. Česká Třebová odjezdová skupina: 37.,39.,41.,43.,45.,47.,49.,51.,53.,55. + TV, napěťově od ÚO Z06 po ÚO 45 a ÚD 55 |  | S |  | N |  |  | Ne | 178d | 13.01.2025 | 09:00 | 09.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [23 empty] | Demontáž skupiny kolejí 37-55. Příprava staveniště pro novou trakční měnírnu. Výstavba nové koleje č. 439. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
501 |  | 53049 A | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 865A a km 244,411 (úroveň Hraničníku vlečky č. 4137 u výhybky číslo 893) po námezník výhybky číslo 404. Česká Třebová odjezdová skupina: kolejově kolej T 404 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová: napěťově výběh směr depo od km 4,200 (u návěstidla Se287) do km 245,125(mezi výhybkami číslo 404 a 405ab) v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina |  | S |  | L |  |  | Ne | 119d | 13.03.2025 | 10:00 | 09.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | Změna projektu a stavebních postupů, z tohoto důvodů stavba výluky nepožaduje. | Modernizace uzlu Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53049 J | Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. bez TV, 27. SK v části od zarážedla po návěstidlo Sc27; 29. SK v části od návěstidla Sc29 po návěstidlo Lc29; 31. SK v části od návěstidla Sc31 po návěstidlo Lc31; 33. SK v části od návěstidla Sc33 po návěstidlo L33; 35. SK v části od návěstidla Sc35 po návěstidlo L35 Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. jen TV, jejich brněnská část a jejich pražská část od úrovně ÚD52 po vložené izolace v km 246,100 |  | S |  | L |  |  | Ne | 243d | 14.03.2025 | 12:00 | 11.11.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Výstavba podchodu pod kolejemi č. 29-35 a jeho vstupní části. | 7 | 9 | I
501 |  | 53049 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 101a bez TV, 101a SK její část od zarážedla po návěstidlo Se109 |  | S |  |  |  |  | Ne | 237d | 20.03.2025 | 18:00 | 11.11.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Propojení staniční koleje 101a a Odb. Les | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53085 A | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. bez TV, staré značení; kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo UL (vjezdová skupina) Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. jen TV, staré značení; napěťově od ÚO 480 (km 5,070) po ÚO 460 (km 0,150) |  | T |  |  |  |  | Ne | 67d | 06.05.2025 | 08:00 | 11.07.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [20 empty] | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 J+K. Jízdy po odklonových trasách. | Navážení materiálu, rekonstrukce svršku koleje, rekonstrukce spodku koleje, rekonstrukce TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
501 |  | 53107 M | Česká Třebová: zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se29 po návěstidlo Se45. Česká Třebová: zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se28 po návěstidlo Se41. |  | S |  |  |  |  | Ne | 85d | 01.06.2025 | 08:00 | 24.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Výlukové souběhy:53014 B+D; 53049 J+K; 53085 A; 55009 I; 55012 A+B+C+D+E+H+G. | Zajištění bezpečnosti pro stavbu pilíře P4 lávky Korado. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Zm | 53107 L | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se431 po návěstidlo Se439. Česká Třebová odjezdová skupina: napěťově od vložené izolace v km 245,278 (u výhybky číslo 408) po vloženou izolaci v km 245,330 (u výhybky číslo 422) v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina |  | S |  |  |  |  | Ne | 54d | 11.06.2025 | 14:00 | 03.08.2025 | 14:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Výlukové souběhy: 53014 B+D; 53049 J+K; 53085 A; 55012 P; 53107 A+B+F+G+M; 53104 C. změna termínu ukončení výluky, původně do 31.7. do 18:00 hod. | Stavba pilíře P3 lávky Korado. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Zm | 53107 H | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 302 po návěstidlo Se274 a IS v km 3, 882 (mezi výhybkami číslo 285 a 293). Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 97. spojovací kolej jen TV, nové značení (93. spojovací kolej staré značení) Česká Třebová: napěťově 1. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: 211.-222. jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 71d | 23.06.2025 | 08:00 | 01.09.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. změna termínu ukončení výluky, původně do 31.7. do 18:00 hod. | Vytržení kolejí, demontáž výh. č. 285ab a vložení výh. č. 285XB a 402 a kolejové spojky, demontáž návěstidel Se274, Se276, Se281. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53129 C | Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, Odb Zádulka: napěťově část 2. TK na Odbočce Zádulka od ÚO 402 po ÚO 412, 414 Česká Třebová vjezdová skupina: 104a,104b bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,106.,106a,112a jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 10x11h | 01.07.2025 | 07:00 | 10.07.2025 | 18:00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | [21 empty] | Nad RPV. | Betonáž patek TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | Z-53129 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,102.,109. bez TV, 101. SK, její část od návěstidla S101 po návěstidlo Lc101; 102. SK, její část od návěstidla S102 po návěstidlo Lc102; 109. SK, její část od návěstidla S109 po návěstidlo Lc109 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně části kolejí 101, 102, 103, 105, 107, 109 od návěstidla Se107 po návěstidla S101, S102, S103, S105, S107, S109. Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,105.,107.,109. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 109a jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3x11h | 01.07.2025 | 07:30 | 03.07.2025 | 18:00 | 11 | 11 | 11 | [28 empty] | Nelze od Prahy, Brna a Olomouce na vl. Metrans. | Stavba stožárů a montáž výstroje kotvení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53129 E | Česká Třebová vjezdová skupina: 104.,106.,106a,108.,110.,112.,114.,116. bez TV, 104. SK, její část od návěstidla S104 po návěstidlo Lc104; 106. SK, její část od návěstidla S106 po návěstidlo Lc106; 108. SK, její část od návěstidla S108 po návěstidlo Lc108 Česká Třebová vjezdová skupina, vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části kolejí 104, 106, 108, 110,112,114,116 od návěstidel Se104, Se105 po návěstidla Lc104, Lc106, Lc108, Lc110, Lc112, Lc114, Lc116. Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,105.,107.,108. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 109.,109a,110.,112.,114.,114a,116. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4x11h | 04.07.2025 | 07:30 | 07.07.2025 | 18:00 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | [24 empty] | Nad RPV. Znemožněny jízdy po 4. TK Třebovice v Č. (Odb. Zádulka) - Česká Třebová vjezdová skupina. | Montáž stožárů ZV, stavba bran. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53129 I | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,103.,105.,107.,109.,109a bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, od hrotů jazyků výhybek číslo 120, 121, 126 a námezníků výhybek 127, 133 návěstidla Se121, Se124 a námezník výhybky číslo 124a. Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,105.,107.,109. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 109a jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 11h | 08.07.2025 | 07:30 | 08.07.2025 | 18:00 | [7 empty] | 11 | [23 empty] | Nad RPV. | Montáž stožárů a stavba bran TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53129 J | Česká Třebová vjezdová skupina: 116. bez TV, 116. SK, její část od návěstidla S116 po návěstidlo Lc116 Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 11h | 09.07.2025 | 07:30 | 09.07.2025 | 18:00 | [8 empty] | 11 | [22 empty] | Nad RPV. | Montáž šstožárů TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53129 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,103.,104.,105.,106.,107. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 108.,109.,110.,112.,114.,116. bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,103.,105.,106a,107. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 108.,109.,109a,110.,112.,112a,114. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 114a,116. jen TV, | X | S |  |  |  |  | D | 11h | 10.07.2025 | 07:30 | 10.07.2025 | 18:00 | [9 empty] | 11 | [21 empty] | Nad RPV. | Montáž napájecích převěsů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53129 L | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3.TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí číslo 33, 35 od návěstidel L33, L35 do km 246,211. Česká Třebová: 33.,35. jen TV, pražská část |  | S |  |  |  |  | Ne | 124d | 11.07.2025 | 07:00 | 11.11.2025 | 18:00 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Trhání kolejí, výkop kanalizace, pokládka výhybek 450, 451, 452. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53129 B | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od zarážedla v km .... (u přejezdu P 6486) po návěstidla Se401 a Se351. |  | S |  |  |  |  | Ne | 57d | 11.07.2025 | 08:00 | 05.09.2025 | 18:00 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Sanace mostu Semanínská, spojka POTOK, betonáž patek TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53104 B | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 23 a 25 od návěstidla Se425 po návěstidla Sc23 a Sc25. Česká Třebová odjezdová skupina: 23.,25. bez TV, 23. SK její část od návěstidla Sc23 po návěstidlo Se463; 25. SK její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 Česká Třebová odjezdová skupina: 19.,21.,23.,25. jen TV, jejich brněnská část |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 14.07.2025 | 07:00 | 18.07.2025 | 17:00 | [13 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Změna od RPV. | Výměna pražců, svařování, oprava odvodnění, GPK, výměna vadných výh. součástí. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z
501 |  | Z-53129 F | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 95.,95a,95b,95c spojovací kolej bez TV, Česká Třebová návěstidlo NS - Sc100 - vj. kol. č.100: 100. bez TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo Sc100; napěťově : od ÚO 433 po ÚO 480 Česká Třebová návěstidlo NS: záhl. a zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, jejich část od návěstidla Se496 po IS v km 5,504 (pražské zhlaví). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 3. TK Česká Třebová návěstidlo NS - Odb Parník, ze směru Česká Třebová návěstidlo NS. |  | T+S | X |  |  |  | D | 11h | 20.07.2025 | 07:30 | 20.07.2025 | 18:00 | [19 empty] | 11 | [12 empty] | Stavba stožárů a montáž výstroje kotvení TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
501 | R | Z-53129 G | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí číslo 33 a 35 od návěstidel L33 a L35 po návěstidlo Se466. Česká Třebová odjezdová skupina: 33.,35. jen TV, jejich pražská část |  | S |  | N |  |  | D | 11h | 21.07.2025 | 07:30 | 21.07.2025 | 18:00 | [20 empty] | 11 | [10 empty] | Nad RPV. Zrušeno z důvodu dvojího vyloučení. | Stavba stožárů a montáž výstroje kotvení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53129 H | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 95.,95a,95b,95c spojovací kolej bez TV, Česká Třebová návěstidlo NS - Sc100 - vj. kol. č.100: 100. bez TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo Sc100 Česká Třebová odjezdová skupina: Napěťově : od ÚO 433 po ÚO 480 v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina Česká Třebová návěstidlo NS: záhl. a zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, jejich části od návěstidla Se496 po IS v km 5,504 (pražské zhlaví). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 3. TK Česká Třebová návěstidlo NS - Odb Parník, ze směru Česká Třebová návěstidlo NS. Česká Třebová odjezdová skupina: 29.,31. jen TV, jejich pražská část |  | T+S | X | N |  |  | D | 2x11h | 22.07.2025 | 07:30 | 23.07.2025 | 18:00 | [21 empty] | 11 | 11 | [8 empty] | Nad RPV. | Stavba bran a montáž převěsů TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53132 B | Ústí nad Orlicí město - Dlouhá Třebová: 1. + TV, napěťově od ÚO 401 v Ústí nad Orlicí po ÚO 411 v Dlouhé Třebové Ústí nad Orlicí: záhl. 1. TK směr Dlouhá Třebová. Ústí nad Orlicí: 1a bez TV, její část od návěstidla S1a po návěstidlo Lc1a Dlouhá Třebová: záhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se5. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 08.07.2025 | 04:00 | 08.07.2025 | 11:00 | [7 empty] | 7 | [24 empty] | Výměna LIS. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 53132 C | Ústí nad Orlicí: 1.,1b,1c,1d,3. bez TV, 1b SK od návěstidla Sc1b po návěstidlo Lc1b Ústí nad Orlicí: výh.: 7, Ústí nad Orlicí: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 26 a 27 po hroty jazyků výhybky číslo 27. Ústí nad Orlicí: zhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 33 po LIS v km 257,582 (mezi výhybkami číslo 33 a 37). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 09.07.2025 | 04:00 | 09.07.2025 | 11:00 | [8 empty] | 7 | [23 empty] | Výměna LIS, broušení výhybek č. 7, 27, 33. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 53132 A | Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2. + TV, napěťově od ÚO 422 v Ústí nad Orlicí po ÚO 412 na Odbočce Bezpráví Ústí nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Odb Bezpráví, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S. Odb Bezpráví: záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 261,275 (u PZS v km 261,257 (P4886)). |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 13.07.2025 | 03:30 | 13.07.2025 | 12:00 | [12 empty] | 9 | [19 empty] | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, vyvaření vad ve výhybce č. 1 na Odb Bezpráví. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 30.07.2025 | 07:00 | 30.07.2025 | 13:00 | [29 empty] | 6 |  |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53132 D | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 4.,4a bez TV, 4. SK od návěstidla Sc4 po návěstidlo Lc4, 4a SK od návěstidla Sc4a po návěstidlo Sc4 Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 12.07.2025 | 08:00 | 12.07.2025 | 16:00 | [11 empty] | 8 | [20 empty] | Regulace TV, BOTV. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 09.07.2025 | 07:00 | 09.07.2025 | 13:00 | [8 empty] | 6 | [23 empty] | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 16.07.2025 | 07:00 | 16.07.2025 | 13:00 | [15 empty] | 6 | [16 empty] | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53106 A | Řečany nad Labem: 5a,11.,13.,15. bez TV, Řečany nad Labem: zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od námezníku výhybek číslo 17 a 18b po konec výhybky číslo 23 v km 326,662. Řečany nad Labem: zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části staničních kolejí číslo 5, 7, 9, od návěstidel S5, S7, S9 a námezníků výhybek číslo 13a a 14 po námezník výhybky číslo 10b. |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 02.07.2025 | 08:00 | 04.07.2025 | 18:00 |  | 10 | 10 | 10 | [28 empty] | Oprava def. vadných kolejnic, svařování, výměna pražců. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53106 B | Řečany nad Labem: 5a,11.,13.,15. bez TV, Řečany nad Labem: zhl. 1. TK směr Přelouč, včetně části staničních kolejí číslo 5, 7, 9, od návěstidel S5, S7, S9 a námezníků výhybek číslo 13a a 14 po námezník výhybky číslo 10b. |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 07.07.2025 | 08:00 | 10.07.2025 | 18:00 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [22 empty] | Oprava def. vadných kolejnic, svařování, výměna pražců. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 63007 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63007 P. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
501 |  | 63007 G | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63007 I, N. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
501 |  | 63007 I | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, N. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 63007 N | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, I. | Zkrácení TV. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 63007 P | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63007 A. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
501 |  | 63016 A | Kolín: 116. bez TV, Kolín: 116c bez TV, část od náv. Lc116 po náv. Lc116c, včetně výhybky č. 163 Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, napěťově od ÚO 424 v km 297,730 po ÚO 434 v km 298,700 |  | S |  | N |  | X | Ne | 154d | 28.06.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | Výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
501 |  | 63016 B | Kolín: 114. bez TV, |  | S |  |  |  | X | Ne | 58d | 28.06.2025 | 07:30 | 24.08.2025 | 17:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 63016 A. | Stavba mostního provizoria, stavba přístřešků, trysková injektáž. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
501 |  | 63167 A | Kolín: 106. bez TV, Kolín: zhl. střední, část od hrotů jazyka výhybky č. 120 po hroty jazyka výhybky č. 103. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 05.07.2025 | 07:00 | 05.07.2025 | 14:00 |  |  |  |  | 7 | [26 empty] | V souběhu s výlukami "stavby" 63007. | Výměna přechodové kolejnice, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Zm | 63016 C2 | Kolín: 112. bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 4x6h | 14.07.2025 | 22:50 | 18.07.2025 | 05:00 | [13 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | [13 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63116 A, B, R2 a 63007 A, P, G, I, N. Původně:7.- 10.6. Posun o týden. | Pažení | 13 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
501 | Zm | 63016 R2 | Kolín: 108.,108a,110.,110a,110b,112.,112a jen TV, napěťově od ÚO 423 v km 297,790 po ÚO 433 v km 298,700 |  | S |  | L |  | X | N | 4x6h | 14.07.2025 | 22:50 | 18.07.2025 | 05:00 | [13 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | [13 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63116 A, B, C2 a 63007 A, P, G, I, N. LNT jen ve směru na V.Osek. Původně:7.- 10.6. Posun otýden. | Pažení | 13 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
501 |  | 63170 B | Kolín - Velim: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 20.07.2025 | 08:50 | 20.07.2025 | 15:50 | [19 empty] | 7 | [12 empty] | Výměna bočních držáků po poruše TV. | 13 | 4 | O |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 10 | 10 | 60
501 |  | 65008 A | Velim: zab. zař.: celá dopravna. | X | S |  |  |  | X | D | 2x3h | 01.07.2025 | 01:00 | 06.07.2025 | 04:00 | 3 |  |  |  |  | 3 | [26 empty] | Doplnění UNZ, výměna software SZZ. | 14 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 65008 A1 | Velim: zab. zař.: celá dopravna. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 06.07.2025 | 04:00 | 06.07.2025 | 07:00 | [5 empty] | 3 | [25 empty] | Jízda vlaků na PN. | Změna napájení kolejových obvodů. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63170 A | Velim - Kolín: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 19.07.2025 | 08:50 | 19.07.2025 | 15:50 | [18 empty] | 7 | [13 empty] | Výměna bočních držáků po poruše. | 13 | 4 | O |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 10 | 10 | 60
501 |  | 63169 B | Odb Cerhenice: výh.: 4, od hrotů jazyka po námezník výhybky Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Cerhenice - Pečky, ze směru Odb Cerhenice. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 22.07.2025 | 21:00 | 23.07.2025 | 04:00 | [21 empty] | ( | ) | [9 empty] | Výměna srdcovky výhybky, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63169 C | Odb Cerhenice: výh.: 1, od hrotu jazyka po námezník výhybky Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Velim - Odb Cerhenice, ze směru Odb Cerhenice. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 23.07.2025 | 21:00 | 24.07.2025 | 04:00 | [22 empty] | ( | ) | [8 empty] | Výměna srdcovky výhybky, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | R | Z-63169 A | Pečky: výh.: 41, od hrotů jazyka po námezník výhybky |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 29.07.2025 | 22:00 | 30.07.2025 | 05:00 | [28 empty] | ( | ) |  |  | Výměna srdcovky, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63163 D | Český Brod: zhl. směr Poříčany, část od návěstidla Se6 po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Český Brod - Poříčany, ze směru Český Brod. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 11.07.2025 | 21:00 | 12.07.2025 | 05:00 | [10 empty] | ( | ) | [20 empty] | Navaření defektoskopicky vadné srdcovky. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63163 C | Český Brod: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Český Brod - Poříčany, ze směru Český Brod. |  | S | X |  | V |  | N | 8h | 12.07.2025 | 21:00 | 13.07.2025 | 05:00 | [11 empty] | ( | ) | [19 empty] | Navaření defektoskopicky vadné srdcovky. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63163 E | Český Brod: výh.: 40, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.07.2025 | 08:00 | 13.07.2025 | 16:00 | [12 empty] | 8 | [19 empty] | Navaření defektoskopicky vadné srdcovky. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63163 F | Český Brod: výh.: 34, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.07.2025 | 08:00 | 26.07.2025 | 16:00 | [25 empty] | 8 | [6 empty] | Navaření defektoskopicky vadné srdcovky. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63163 A | Úvaly: výh.: 11, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 07.07.2025 | 22:00 | 08.07.2025 | 04:00 | [6 empty] | ( | ) | [24 empty] | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63163 B | Úvaly: výh.: 23, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Úvaly - Praha-Běchovice, ze směru Úvaly. |  | S | X |  | V |  | N | 6h | 08.07.2025 | 22:00 | 09.07.2025 | 04:00 | [7 empty] | ( | ) | [23 empty] | Reprofilace výhybky. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33058 B | Havlíčkův Brod: 91. jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 401 po ÚD č. 22B v km 117,195 Havlíčkův Brod: 92. bez TV, její část od návěstidla S92 po hroty jazyků výhybky č. 7 Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 402 po ÚD č. 21B v km 117,195 Havlíčkův Brod: zhl. staniční koleje 1a, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 8a. Havlíčkův Brod: 1a,2a,4a bez TV, Havlíčkův Brod: 1b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20a po návěstidlo Sc1b Havlíčkův Brod: 2b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21a po návěstidlo Sc2b Havlíčkův Brod: 4b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 22a po návěstidlo Sc4b Havlíčkův Brod: výh.: 7, 20a/b, 21a/b, 22a/b, 23, Havlíčkův Brod: 6b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 23 po návěstidlo Sc6b |  | S |  | N |  |  | Ne | 13d | 20.07.2025 | 07:30 | 01.08.2025 | 03:25 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | kompletní výměna výh. součástí výhybek č. 8a/b, 20a/b, 21a/b, kompletní výměna výh. pražců, demontáž hákových závěrů, montáž čelisťových závěrů, seřízení chodu výhybek, práce mechanizace pod TV | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
502 |  | 33058 C1 | Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,2.,2a,2b,4,4b jen TV, Havlíčkův Brod: 91. jen TV, její část od ÚD č. 22B v km 117,195 ve směru Okrouhlice Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od ÚD č. 21B v km 117,195 ve směru Okrouhlice |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 20.07.2025 | 11:30 | 20.07.2025 | 16:30 | [19 empty] | 5 | [12 empty] | kompletní výměna výh. součástí výhybek č. 8a/b, 20a/b, 21a/b, kompletní výměna výh. pražců, demontáž hákových závěrů, montáž čelisťových závěrů, seřízení chodu výhybek, práce mechanizace pod TV | 5 | 3 | O
502 |  | 33058 C | Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,2.,2a,2b,4,4b jen TV, Havlíčkův Brod: 91. jen TV, její část od ÚD č. 22B v km 117,195 ve směru Okrouhlice Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od ÚD č. 21B v km 117,195 ve směru Okrouhlice |  | S |  | N |  |  | D | 9x10h | 21.07.2025 | 08:15 | 31.07.2025 | 17:45 | [20 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | kompletní výměna výh. součástí výhybek č. 8a/b, 20a/b, 21a/b, kompletní výměna výh. pražců, demontáž hákových závěrů, montáž čelisťových závěrů, seřízení chodu výhybek, práce mechanizace pod TV | 5 | 3 | O
502 |  | 33058 C2 | Havlíčkův Brod: 1.,1a,1b,2.,2a,2b,4,4b jen TV, Havlíčkův Brod: 91. jen TV, její část od ÚD č. 22B v km 117,195 ve směru Okrouhlice Havlíčkův Brod: 92. jen TV, její část od ÚD č. 21B v km 117,195 ve směru Okrouhlice |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 26.07.2025 | 08:15 | 27.07.2025 | 16:30 | [25 empty] | Ne | Ne | [5 empty] | kompletní výměna výh. součástí výhybek č. 8a/b, 20a/b, 21a/b, kompletní výměna výh. pražců, demontáž hákových závěrů, montáž čelisťových závěrů, seřízení chodu výhybek, práce mechanizace pod TV | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
502 |  | 33058 D | Havlíčkův Brod: 3.,3a,3b jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 5h | 26.07.2025 | 23:30 | 27.07.2025 | 04:30 | [25 empty] | ( | ) | [5 empty] | kompletní výměna výh. součástí výhybek č. 8a/b, 20a/b, 21a/b, kompletní výměna výh. pražců, demontáž hákových závěrů, montáž čelisťových závěrů, seřízení chodu výhybek, práce mechanizace pod TV | 5 | 3 | O
502 |  | 33022 G | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 07.07.2025 | 08:30 | 07.07.2025 | 16:30 | [6 empty] | 8 | [25 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | 33022 I | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 05.07.2025 | 07:50 | 05.07.2025 | 15:15 |  |  |  |  | 7 | [27 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | 33022 J | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 18.07.2025 | 07:50 | 18.07.2025 | 14:10 | [17 empty] | 6 | [14 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | 63158 A | Kutná Hora hlavní nádraží: zhl. směr Čáslav, část od návěstidla S2 po návěstidlo Se10. Kutná Hora hlavní nádraží: 2. jen TV, jen část 25kV, od ÚO 402 po ÚD 20 |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 19.07.2025 | 05:30 | 19.07.2025 | 11:30 | [18 empty] | 6 | [13 empty] | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování. | 14 | 3 | O
502 |  | 63158 B | Kutná Hora hlavní nádraží: záhl. a zhl. směr Kolín seřaďovací nádraží, část od návěstidla L1 po návěstidlo 1S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín seřaďovací nádraží - Kutná Hora hlavní nádraží, ze směru Kutná Hora hlavní nádraží. Kutná Hora hlavní nádraží: 1. jen TV, jen část 3 kV, od ÚO 421 po ÚD 16A |  | S | X | N |  |  | D | 6h | 20.07.2025 | 05:30 | 20.07.2025 | 11:30 | [19 empty] | 6 | [12 empty] | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování. | 14 | 3 | O
502 |  | 63156 D | Poděbrady: 2. bez TV, Poděbrady: výh.: 6,7, od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 31.07.2025 | 07:00 | 31.07.2025 | 17:00 | [30 empty] | 10 |  | Odstranění defektoskopiockých vad, svařování, odstranění blátivých míst, doplnění štěrkového lože, podbití. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
502 |  | 63127 H | Nymburk seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. část od návěstidla 2BL po námezník výhybky č. 202a. Nymburk seřaďovací nádraží: 300.,300a + TV, napěťově od ÚO 424 v km 1,935 po ÚO 434 v km 2,880 Nymburk seřaďovací nádraží: 0.,0a + TV, kolejově od návěstidla Se0 po námezník výhybky 216A; napěťově od ÚO 211 v km 1,982 po ÚO 231 v km 2,911 Nymburk seřaďovací nádraží: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 07.07.2025 | 07:00 | 11.07.2025 | 17:00 | [6 empty] | 10 | 10 |  | 10 | 10 | [20 empty] | H+L | stavba TP | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 L | Nymburk vjezdové nádraží: zhl. část 300. staniční koleje od návěstidla Se310 po izolovaný styk mezi výh. č. 403 - 404. Nymburk vjezdové nádraží: 101.,102.,103.,104.,105.,105b jen TV, od UO 231 v km 2,911 a ÚO 434 v km 2,880 po ÚD č.46,46A,47,49,50 |  | S |  | N |  |  | D | 6x10h | 07.07.2025 | 07:00 | 12.07.2025 | 17:00 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [19 empty] | L+H | stavba TP | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 H | Nymburk seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. část od návěstidla 2BL po námezník výhybky č. 202a. Nymburk seřaďovací nádraží: 300.,300a + TV, napěťově od ÚO 424 v km 1,935 po ÚO 434 v km 2,880 Nymburk seřaďovací nádraží: 0.,0a + TV, kolejově od návěstidla Se0 po námezník výhybky 216A; napěťově od ÚO 211 v km 1,982 po ÚO 231 v km 2,911 Nymburk seřaďovací nádraží: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 09.07.2025 | 07:00 | 12.07.2025 | 17:00 | [8 empty] | 10 |  |  | 10 | [20 empty] | stavba TP | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 F | Nymburk seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. kolejově od návěstidla 1BL po námezník výh. č. 230. Nymburk seřaďovací nádraží: 31. + TV, napěťově od ÚO 413 v km 1,970 po ÚO 423 v km 2,595 |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 13.07.2025 | 07:00 | 22.07.2025 | 17:00 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [9 empty] | F+G | stavba + výstroj TP | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 G | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 262XC po hroty výh. č. 402. Nymburk seřaďovací nádraží: 30.,31.,32.,33.,34.,35.,109a,110.,90F jen TV, od ÚO 423 v km 2,595 po ÚO 433 v km 3,140 |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 13.07.2025 | 07:00 | 22.07.2025 | 17:00 | [12 empty] | 10 |  | 10 | [5 empty] | 10 | 10 | [10 empty] | stavba + výstroj TP | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 G | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 262XC po hroty výh. č. 402. Nymburk seřaďovací nádraží: 30.,31.,32.,33.,34.,35.,109a,110.,90F jen TV, od ÚO 423 v km 2,595 po ÚO 433 v km 3,140 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 14.07.2025 | 07:00 | 14.07.2025 | 17:00 | [13 empty] | 10 | [17 empty] | G+F | stavba + výstroj TP | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 F3 | Nymburk seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. kolejově od návěstidla 1BL po námezník výh. č. 230. Nymburk seřaďovací nádraží: 31. + TV, napěťově od ÚO 413 v km 1,970 po ÚO 423 v km 2,595 |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 23.07.2025 | 07:00 | 25.07.2025 | 17:00 | [22 empty] | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | F3+G3 | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 G3 | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 262XC po hroty výh. č. 402. Nymburk seřaďovací nádraží: 30.,31.,32.,33.,34.,35.,109a,110.,90F jen TV, od ÚO 423 v km 2,595 po ÚO 433 v km 3,140 |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 23.07.2025 | 07:00 | 25.07.2025 | 17:00 | [22 empty] | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | G3+F3 | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 H1 | Nymburk seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. část od návěstidla 2BL po námezník výhybky č. 202a. Nymburk seřaďovací nádraží: 300.,300a + TV, napěťově od ÚO 424 v km 1,935 po ÚO 434 v km 2,880 Nymburk seřaďovací nádraží: 0.,0a + TV, kolejově od návěstidla Se0 po námezník výhybky 216A; napěťově od ÚO 211 v km 1,982 po ÚO 231 v km 2,911 Nymburk seřaďovací nádraží: 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 28.07.2025 | 07:00 | 06.08.2025 | 17:00 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | H1+L1 | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 L1 | Nymburk vjezdové nádraží: zhl. část 300. staniční koleje od návěstidla Se310 po izolovaný styk mezi výh. č. 403 - 404. Nymburk vjezdové nádraží: 101.,102.,103.,104.,105.,105b jen TV, od UO 231 v km 2,911 a ÚO 434 v km 2,880 po ÚD č.46,46A,47,49,50 |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 28.07.2025 | 07:00 | 06.08.2025 | 17:00 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | L1+H1 | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 P | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. 0. SK od námezníku výhybky 216a po hrot výhybky 203. |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 28.07.2025 | - | 30.07.2025 | - | [27 empty] | x | x | x |  | 4x60 min v čase od 07:00 do 17:00 | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 B | Odb Babín - Nymburk seřaďovací nádraží: 4. + TV, napěťově od ÚO 404 v km 0,126 po ÚO 424 v km 1,935 Odb Babín: záhl. 4. TK ve směru Nymburk seř. n., část od návěstidla 4S k izolovanému styku u nám. výh. č. 7. |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 29.07.2025 | 07:00 | 29.07.2025 | 17:00 | [28 empty] | 10 |  |  |  | montáž TV | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 0 | 0 | 20
502 |  | 63127 M | Nymburk seřaďovací nádraží: napěťově zhlaví od ÚD 32 a 33 po ÚD 34 a 35 v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 29.07.2025 | 07:00 | 29.07.2025 | 17:00 | [28 empty] | 10 |  |  | M+P+L1+H1 | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 B | Odb Babín - Nymburk seřaďovací nádraží: 4. + TV, napěťově od ÚO 404 v km 0,126 po ÚO 424 v km 1,935 Odb Babín: záhl. 4. TK ve směru Nymburk seř. n., část od návěstidla 4S k izolovanému styku u nám. výh. č. 7. |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x10h | 30.07.2025 | 07:00 | 31.07.2025 | 17:00 | [29 empty] | 10 | 10 |  | montáž TV | 13 | 7 | OS | [9 empty] | 0 | 0 | 20
502 |  | 63127 M | Nymburk seřaďovací nádraží: napěťově zhlaví od ÚD 32 a 33 po ÚD 34 a 35 v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 30.07.2025 | 07:00 | 31.07.2025 | 17:00 | [29 empty] | 10 | 10 | M+P+L1+H1 | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63156 A | Nymburk předjízdné nádraží: 203.,205. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 30.07.2025 | 08:30 | 30.07.2025 | 16:30 | [29 empty] | 8 |  |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 P | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. 0. SK od námezníku výhybky 216a po hrot výhybky 203. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 31.07.2025 | - | 31.07.2025 | - | [30 empty] | x | 4x60 min v čase od 07:00 do 17:00 | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63156 B | Nymburk hlavní nádraží: 12. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 18.07.2025 | 07:10 | 26.07.2025 | 19:10 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Nad RPV. | Výměna pražců, defektoskopicky vadných kolejnic kolejnic, upevňovadel, svařování odstranění zbahnělého lože, doplnění štěrkového lože, úprava GPK. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
502 |  | 63156 C | Nymburk hlavní nádraží: 12.,14.,16.,18.,24.,26.,90B,90C,90D jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 9x12h | 18.07.2025 | 07:10 | 26.07.2025 | 19:10 | [17 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | [6 empty] | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63034 B | Lysá nad Labem: 105 bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 237d | 21.04.2025 | 10:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | nahrazuje etapu A podle ROV 63034 ( redukce vyloučení) | Výměna a doplnění upevňovadel, výměna pražců. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73123 A | Polepy: záhl. směr Hoštka, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 11d | 01.07.2025 | 07:00 | 11.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | výměna zesilovacího vedení | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | D | 73295 A | Polepy: záhl. směr Hoštka, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 10d | 15.07.2025 | 07:00 | 24.07.2025 | 17:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [8 empty] | výměna nosného lana a trolejového drátu, výměna zesilovacího vedení TV | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 | D | 73295 B | Polepy: záhl. a zhl. směr Hoštka, včetně části staniční koleje č. 1, 3, jejich část od návěstidla Se1 po návěstidlo S1, S3. Polepy: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 15.07.2025 | 07:00 | 21.07.2025 | 17:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | výměna nosného lana a trolejového drátu, výměna zesilovacího vedení TV | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
503 |  | 73214 A | Velké Březno - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, Velké Březno: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ústí nad Labem-Střekov. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 14.07.2025 | 07:00 | 14.07.2025 | 15:00 | [13 empty] | 8 | [18 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 3, odstranění blátivých míst, oprava GPK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 73214 B | Velké Březno: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo S1 Velké Březno: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo Se3 Velké Březno: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 15.07.2025 | 07:00 | 15.07.2025 | 15:00 | [14 empty] | 8 | [17 empty] | výměna 2x LIS u návěstidla L1, svařování, odstranění blátivých míst, oprava GPK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 72A30820 | Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 1h | 07.07.2025 | 06:30 | 07.07.2025 | 07:25 | [6 empty] | 1 | [24 empty] | ROV B 72A30820 | skládání kolejnicových pasů | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 73214 C | Boletice nad Labem: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 01.07.2025 | 07:00 | 02.07.2025 | 15:00 | 8 | 8 | [30 empty] | odstranění defektoskopických vad, svařování, zřízení nových styků v km 450,120, odstranění porostu, podbíjení styků | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73184 B | Děčín východ: 15.,19.,21.,101.,101a,103.,103a,103b,105.,107.,113. jen TV, záhl. a zhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od návěstidla HS po námezníky výhybek č. 111, 112. Děčín východ - Děčín hlavní nádraží: traťová + TV, Děčín hlavní nádraží: záhl. traťové koleje směr Děčín východ a navazující zhlaví - část po námezník výhybky č. 433 (výhybky č. 433, 434). | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 07.07.2025 | 07:00 | 10.07.2025 | 17:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna jazyků a opornic výh.č. 111, 112, 113, svařování, odstranění porostu, výměna jazyka a opornice výh.č. 433, výměna 2x kol. vložka před ZV433, svařování | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
503 |  | 73153 A | Děčín hlavní nádraží: 12. bez TV, její část od návěstidla Sc12 do km 539,705 |  | S |  |  |  |  | Ne | 70d | 05.05.2025 | 07:00 | 13.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | Nad RPV. | oprava zastřešení nástupiště č. 4 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
503 |  | 73184 C | Děčín hlavní nádraží: 2a,6a bez TV, 2.,2a,4.,4a,6.,6a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 2a, 2, 4, 6a v úseku mezi námezníky výhybek č. 430 - 437 (výhybky č. 430, 432ab, 436, 437). kolejově 6a SK od návěstidla Sc6a a 2a SK po návěstidlo Se62 |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 07.07.2025 | 07:00 | 08.07.2025 | 17:00 | [6 empty] | 10 | 10 | [24 empty] | výměna jazyků a opornic, 5x kolejnice, 4x LIS ve výhybce č. 436 , svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73184 D | Děčín hlavní nádraží: 6a bez TV, od návěstidla Sc6a Děčín hlavní nádraží: zhl. staniční koleje č. 6a směr Děčín-P.Žleb v úseku od námezníku výhybky č. 430 po hroty jazyků výhybky č. 432a (výhybky č. 430, 432a). |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 09.07.2025 | 07:00 | 09.07.2025 | 17:00 | [8 empty] | 10 | [23 empty] | výměna jazyka a opornice, 2x sředové kolejnice a 2x LIS na ZV výhybky č. 430, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73153 B1 | Děčín hlavní nádraží: 10.,10a,10b,12.,12a jen TV, od ÚO 209, ÚD 42 po ÚO 434 |  | S |  | N |  |  | Ne | 22d | 11.06.2025 | 07:00 | 02.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | [29 empty] | Nad RPV. výluka TV redukována na SK 10 -12a | oprava zastřešení nástupiště č. 4 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
503 |  | 73190 A | Děčín hlavní nádraží: 2a bez TV, 2.,2a,4.,4a jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 2, 2a v úseku mezi námezníky výhybek č. 436 - 437 (výhybky č. 436, 437). kolejově SK č. 2a po návěstidlo Se62 |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 02.07.2025 | 09:00 | 03.07.2025 | 18:50 |  | 10 | 10 | [29 empty] | výměna jazyka a opornice, 2x sředové kolejnice a 2x LIS na ZV výh.č. 430, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73190 B | Děčín hlavní nádraží: 3a bez TV, zhl. staničních kolejí č. 1, 3a směr Děčín-Prostřední Žleb v úseku od návěstidla Se63 po námezník výhybky č. 435 (výhybky č. 435, 438, 439, 440). SK č. 3a po návěstidlo Sc3a Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hlavní nádraží, ze směru Děčín hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 04.07.2025 | 09:00 | 04.07.2025 | 18:50 |  |  |  | 10 | [28 empty] | výměna jazyka a opornice, 1x kolejnice v SČ ve výhybce č. 438, výměna 2x LIS mezi výhybkami č. 437 a 438, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | 73149 D | Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - Ústí nad Labem-Střekov: 1. + TV, Ústí nad Labem západ stavědlo 1: záhl. 1. traťové koleje směr Ústí nad Labem-Střekov. Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 137.,137a bez TV, výh.: č. 101, její část od hrotů jazyků po námezník; č. 104, její část od hrotů jazyků po námezník, Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 134. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 101 po návěstidlo Se116 Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 134.,137.,137a jen TV, od ÚO 417, ÚO 447 po ÚO 401 |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 19.07.2025 | 08:00 | 20.07.2025 | 16:00 | [18 empty] | 8 | 8 | [11 empty] | Nad RPV. | montáž zábradlí a zábran proti dotyku na nové římsy mostu v km 3,113 | 11 | 8 | O | [12 empty] | N
504 |  | Z-73264 A1 | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 903a,125.,126. bez TV, výh.: č. 353, 356, od návěstidla Se6 po zarážedla Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 127. bez TV, Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 903.,905.,131a jen TV, od ÚO 405 po ÚD 2A, 2B |  | S |  | N |  |  | D | 5x12h | 27.07.2025 | 07:00 | 31.07.2025 | 19:00 | [26 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | RegioJet přes UL záp vnější - 901,902 | výkop a betonáž základů TP | 11 | 8 | O
504 |  | 73208 A | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 602c, 602d (výhybka č. 801). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.07.2025 | 07:00 | 14.07.2025 | 15:00 | [13 empty] | 8 | [18 empty] | navaření srdcovky výh.č. 801, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73208 B | Ústí nad Labem západ seřaď. nádraží: zhl. střední - část v úseku od námezníků výhybek č. 148, 152 po návěstidlo Se125 (výhybky č. 148, 152). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.07.2025 | 07:00 | 16.07.2025 | 15:00 | [15 empty] | 8 | [16 empty] | odstranění defektoskopických vad, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73211 A | Ústí nad Labem západ kol.č.51,52: 52. bez TV, její část od návěstidla Se818 po izolovaný styk u námezníku výhybky č. 854 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 21.07.2025 | 07:00 | 21.07.2025 | 08:30 | [20 empty] | 2 | [11 empty] | skládání kolejnicových pasů | 11 | 8 | O
504 |  | 73211 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po návěstidlo Sc1 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 21.07.2025 | 08:30 | 21.07.2025 | 11:00 | [20 empty] | 3 | [11 empty] | skládání kolejnicových pasů | 11 | 8 | O
504 |  | 73211 C | Ústí nad Labem západ: 4d bez TV, její část od návěstidla Se13 po námezník výhybky č. 32 Ústí nad Labem západ: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 32 po hroty jazyků výhybky č. 32. Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 4. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 32 po návěstidlo Lc4 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 21.07.2025 | 11:00 | 21.07.2025 | 12:00 | [20 empty] | 1 | [11 empty] | skládání kolejnicových pasů | 11 | 8 | O
504 |  | 73211 D | Ústí nad Labem západ: 905. bez TV, včetně staniční koleje mezi návěstidlem BLc a námezníkem výhybky č. 105 Ústí nad Labem západ: výh.: č. 105, její část od námezníku po hroty jazyků, Ústí nad Labem západ: 131a bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 105 po návěstidlo Se114 |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 21.07.2025 | 13:30 | 21.07.2025 | 14:30 | [20 empty] | 1 | [11 empty] | skládání kolejnicových pasů | 11 | 8 | O
504 |  | 73211 E | Ústí nad Labem západ stavědlo 5: 406b bez TV, její část od návěstidla Se809 po hroty jazyků výhybky č. 322 Ústí nad Labem západ stavědlo 5: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 322 po námezník výhybky č. 322 a hroty jazyků výhybky č. 313. Ústí nad Labem západ stavědlo 5: 406. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 313 po návěstidlo Sc406 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 21.07.2025 | 12:00 | 21.07.2025 | 13:30 | [20 empty] | 2 | [11 empty] | skládání kolejnicových pasů | 11 | 8 | O
504 |  | 73187 E | Trmice - Řehlovice: 2. + TV, Trmice: záhl. směr Řehlovice, jeho část od návěstidla 2RS po návěstidlo Se36. Trmice: 1.,1a,1b jen TV, od ÚO 457 po ÚO 492 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 07.07.2025 | 07:00 | 11.07.2025 | 21:30 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | oprava přejezdů v km 0,839 a 5,436 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30
504 |  | 73187 H | Řehlovice: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část včetně části staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla Se2 po návěstidla S2, S4. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 07.07.2025 | 07:00 | 08.07.2025 | 17:00 | [6 empty] | Ne | Ne | [23 empty] | Nad RPV. | výměna pražců v DKS | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
504 |  | 73187 G | Řehlovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ústí nad Labem západ. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 11.07.2025 | 19:00 | 11.07.2025 | 21:30 | [10 empty] | 3 | [21 empty] | oprava GP výh.č. 2, 4, 5, DKS | 11 | 8 | O
504 |  | 73187 F | Řehlovice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ústí nad Labem západ. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Ústí nad Labem západ - Řehlovice, ze směru Řehlovice. | X | S | X |  |  | X | N | 7h | 11.07.2025 | 21:30 | 12.07.2025 | 04:30 | [10 empty] | ( | ) | [20 empty] | oprava GP výh.č. 1, 3XA, 3XB, 6, DSK | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73187 C | Řehlovice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 11 Řehlovice: zhl. směr Úpořiny, jeho část od námezníku výhybky č. 11 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 11 - 13. Řehlovice: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 26.06.2025 | 07:30 | 02.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | [29 empty] | Nad RPV. | SVK | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
504 | D | 73187 Z | Řehlovice: zab. zař.: částečně - kolejový obvod 2K. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 02.07.2025 | 17:00 | 02.07.2025 | 21:00 |  | 4 | [29 empty] | navazuje na etapu C | obnovení šuntové citlivosti kolejnic | 11 | 8 | O
504 |  | 73187 B | Řehlovice: záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 2S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 11 - 13 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Řehlovice - Úpořiny, ze směru Řehlovice. |  | S | X | N |  |  | D | 11h | 01.07.2025 | 06:40 | 01.07.2025 | 18:00 | 11 | [30 empty] | Změna od RPV. | výměna levého jazyka a opornice výh.č. 15, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | Z
504 |  | 73218 A | Úpořiny: 5. bez TV, její část od návěstidla L5 po návěstidlo S5 Úpořiny: 5. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 18.07.2025 | 07:30 | 18.07.2025 | 13:50 | [17 empty] | 6 | [14 empty] | odstranění nánosů z upevňovadel | 11 | 8 | O
504 | D | 73300 C | Řehlovice: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 03.07.2025 | 07:00 | 03.07.2025 | 11:00 |  |  | 4 | [29 empty] | odstranění závad po jízdě MV, strojní oprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL | 11 | 8 | O
504 | D | 73300 A | Řehlovice: záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se13. Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. 2. traťové koleje směr Řehlovice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 03.07.2025 | 07:00 | 03.07.2025 | 17:15 |  |  | 10 | [29 empty] | odstranění závad po jízdě MV, strojní oprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL | 11 | 8 | O
504 | D | 73300 B | Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, Úpořiny: záhl. 2. traťové koleje směr Řehlovice. Úpořiny: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 04.07.2025 | 07:00 | 04.07.2025 | 17:15 |  |  |  | 10 | [28 empty] | odstranění závad po jízdě MV, strojní oprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL | 11 | 8 | O
504 | D | 73300 D | Úpořiny: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 03.07.2025 | 11:30 | 03.07.2025 | 17:15 |  |  | 6 | [29 empty] | odstranění závad po jízdě MV, strojní oprava GPK včetně doplnění, úpravy a zhutnění ŠL | 11 | 8 | O
504 |  | 73070 H | Odb České Zlatníky - Bílina: 0.,1. + TV, Odb České Zlatníky: záhl. a zhl. směr Bílina, Most, Obrnice, jeho část od návěstidla 1L, 2L po návěstidlo 1S, OS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Odb České Zlatníky. Odb České Zlatníky: 200. + TV, Odb České Zlatníky: napěťově záhlaví a zhlaví směr Bílina, Most, Obrnice v dopravně Odb České Zlatníky Odb České Zlatníky: další popis: část od ÚO 400, ÚO 401 po ÚO 411, ÚO 431 |  | T+S | X |  | V |  | D | 6h | 17.07.2025 | 18:00 | 17.07.2025 | 24:00 | [16 empty] | 6 | [15 empty] | demontáž systému TV | 11 | 8 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 60
504 |  | 73221 A | Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se16. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9x10h | 15.07.2025 | 07:30 | 23.07.2025 | 17:30 | [14 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [9 empty] | betonáž základů TP, stavění TP a jejich ostrojení, montáž ukolejnění | 11 | 8 | O
504 |  | 73221 C | Ohníč: záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se2 a námezníku výhybky č. 10 po námezník výhybky č. 6, 8, 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ohníč - Světec výh.č.5, ze směru Ohníč. Ohníč: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Ohníč: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo L4 Ohníč: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo L6 Ohníč: 8.,10. bez TV, Ohníč: sudá jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 9x10h | 15.07.2025 | 07:30 | 23.07.2025 | 17:30 | [14 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [9 empty] | betonáž základů TP, stavění TP a jejich ostrojení, montáž ukolejnění, výměna pryžových podložek a kompletů ŽS4 | 11 | 8 | O
504 |  | 73221 B | Ohníč: záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4x10h | 28.07.2025 | 07:30 | 31.07.2025 | 17:30 | [27 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  | betonáž základů TP, stavění TP a jejich ostrojení, montáž ukolejnění | 11 | 8 | O
504 |  | 73221 D | Ohníč: záhl. a zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se1 po námezník výhybky č. 5, 7, 9. Ohníč: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Ohníč: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L3 Ohníč: 5. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo L5 Ohníč: 7. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo L7 Ohníč: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 28.07.2025 | 07:30 | 31.07.2025 | 17:30 | [27 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 |  | betonáž základů TP, stavění TP a jejich ostrojení, montáž ukolejnění | 11 | 8 | O
504 |  | 73218 C | Bílina: 7. bez TV, její část od návěstidla L7 po návěstidlo S7 Bílina: 3a,5.,7.,9.,11. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x7h | 09.07.2025 | 07:00 | 12.07.2025 | 14:00 | [8 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | [20 empty] | výměna ŠL, úprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73070 C | Odb České Zlatníky - Obrnice: traťová + TV, Obrnice: záhl. směr odbočka České Zlatníky, jeho část od návěstidla BS po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 71d | 17.07.2025 | 14:00 | 25.09.2025 | 14:00 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | oprava mostu v km 233,492 a propustků v km 233,968 a 234,515, oprava žel. svršku v km 233,240 – 234,228, oprava přejezdu v km 233,395 (P1935), oprava TV | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
504 |  | 73219 G | Most nové nádraží odjezd: výh.: č. 25, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 13.07.2025 | 07:00 | 13.07.2025 | 17:00 | [12 empty] | 10 | [19 empty] | výměna P jazyka a opornice výhybky č. 25 | 11 | 8 | O
504 |  | 73219 H | Most nové nádraží odjezd: zhl. směr Most, Třebušice, jeho část od námezníku výhybky č. 15 po námezník výhybky č. 20. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 14.07.2025 | 07:00 | 14.07.2025 | 17:00 | [13 empty] | 10 | [18 empty] | výměna P jazyka a opornice výhybky č. 20 | 11 | 8 | O
504 |  | 73219 A | Most nové nádraží příjezd: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 197a po námezník výhybky č. 197b. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 05.07.2025 | 07:00 | 07.07.2025 | 15:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [24 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výhybce č. 197ab - kompletní výměna pražců | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
504 |  | 73219 B | Most nové nádraží odjezd: 19. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 217 do km 2,550 |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 08.07.2025 | 07:00 | 09.07.2025 | 15:00 | [7 empty] | Ne | Ne | [22 empty] | Nad RPV. | výměna pražců | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
504 |  | 73219 C | Most nové nádraží příjezd: zhl. střední, včetně části staniční koleje č. 91, 92, jeho část od námezníku výhybky č. 299 po návěstidlo Sc91, Sc92. Most nové nádraží příjezd: 90.,90a,91.,92.,93.,101a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 10.07.2025 | 07:00 | 11.07.2025 | 16:00 | [9 empty] | Ne | Ne | [20 empty] | Nad RPV. ovlivnění vlečky Orlen | výměna pražců ve výhybce č. 300 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
504 |  | 73219 D | Most nové nádraží příjezd: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 242 po hroty jazyků výhybky č. 200. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 13.07.2025 | 07:00 | 14.07.2025 | 15:00 | [12 empty] | Ne | Ne | [17 empty] | Nad RPV. ovlivnění vlečky Orlen | výměna pražců ve výhybce č. 201 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
504 |  | 73219 E | Most nové nádraží příjezd: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 255 po námezník výhybky č. 253. Most nové nádraží příjezd: 90.,90a,91.,92.,93.,101a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 15.07.2025 | 07:00 | 17.07.2025 | 15:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | [14 empty] | Nad RPV. ovlivnění vlečky Orlen | výměna pražců ve výhybce č. 254 - kompletní výměna pražců | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
504 |  | 73219 F | Most nové nádraží příjezd: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybyk č. 254 po námezník výhybky č. 255. Most nové nádraží příjezd: 90.,90a,91.,92.,93.,101a jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 21.07.2025 | 07:00 | 23.07.2025 | 15:00 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | [8 empty] | Nad RPV. ovlivnění vlečky Orlen | výměna pražců ve výhybce č. 255 - sada | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
504 |  | 73061 A | Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, jejich část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví ze směru od výhybny Kyjice po ÚO P402 v km 59,220 v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 260d | 04.03.2025 | 07:30 | 18.11.2025 | 17:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň - 1. část) - sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, rekonstrukce mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení, úpravy kabelizace. | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
504 |  | 73061 C | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Výh Kyjice: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x5h | 01.07.2025 | 23:30 | 10.07.2025 | 04:25 | ( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( | )( | ) | [21 empty] | Nad RPV. | Zásobování stavby - odvoz a návoz materiálu. | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73061 R | Chomutov - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Chomutov město: záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží, ze směru Odb Chomutov město. Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň, ze směru Odb Dolní Rybník. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník |  | T+S | X |  | V |  | N | 9h | 07.07.2025 | 19:00 | 08.07.2025 | 04:25 | [6 empty] | ( | ) | [24 empty] | oprava GPK po jízdě MV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
504 | D | 73061 C | Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Výh Kyjice: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 10.07.2025 | 23:30 | 12.07.2025 | 04:25 | [9 empty] | ( | )( | ) | [19 empty] | Nad RPV. | zásobování stavby - odvoz a návoz materiálu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73061 I | Výh Kyjice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Výh Kyjice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 21 Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jejich část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10. Výh Kyjice: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 21.07.2025 | 07:30 | 30.07.2025 | 17:30 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Nad RPV. | Výměna závěsů trakčního vedení, výměna napájecího lana, výměna trolejového drátu. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
504 |  | 73259 A | Chomutov: záhl. a zhl. směr odbočka Chomutov město, včetně části staniční koleje č. 2, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Chomutov město - Chomutov, ze směru Chomutov. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 14.07.2025 | 07:45 | 14.07.2025 | 18:00 | [13 empty] | 10 | [18 empty] | výměna srdcovky výhybky č. 12, svařování, ojedinělá výměna pražců | 11 | 8 | O
504 |  | 73259 B | Chomutov: výh.: kolejová spojka 6/12, od hrotu jazyka výměny č. 6 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 12 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 14.07.2025 | 18:00 | 15.07.2025 | 22:00 | [13 empty] | Ne | Ne | [16 empty] | Nad RPV. | nesjízdná kol. spojka | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
504 |  | 73259 C | Chomutov: záhl. a zhl. směr odbočka Chomutov město, včetně části staniční koleje č. 1, 2, jeho část od návěstidla 1L, 2L po návěstidlo S1, S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Chomutov město - Chomutov, ze směru Chomutov. | X | S | X |  |  | X | N | 6h | 15.07.2025 | 22:00 | 16.07.2025 | 04:00 | [14 empty] | ( | ) | [16 empty] | vložení LIS, svařování spojky 6-12, dokončení výměny srdcovky výhybky č. 12 | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | 53141 A | Smiřice - Jaroměř: traťová jen TV, Jaroměř: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 4x10h | 10.07.2025 | 08:00 | 13.07.2025 | 18:00 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [19 empty] | Zpětná montáž vodičů a KZL na vedení ZVN 400 kV s provozním označením V453 v km 36,800. | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53111 A | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Týniště nad Orlicí: 4c bez TV, 1.,2.,2b,2c,4a,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14. jen TV, Týniště nad Orlicí: zhl. TK směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po námezník výhybky č. 34. |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 10.07.2025 | 07:00 | 13.07.2025 | 17:00 | [9 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [18 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53102 H a výlukou 53102 A (ram. 513). | Betonáž patek TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53111 B | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Týniště nad Orlicí: 4b bez TV, 1.,2.,2b,2c,4a,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 14.07.2025 | 07:00 | 16.07.2025 | 17:00 | [13 empty] | 10 | 10 | 10 | [15 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53102 H a výlukou 53102 A (ram. 513). | Betonáž patek TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53111 C | Týniště nad Orlicí: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Týniště nad Orlicí: 4c bez TV, 1.,2.,2b,2c,4a,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14. jen TV, Týniště nad Orlicí: zhl. TK směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po námezník výhybky č. 31. |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 17.07.2025 | 07:00 | 18.07.2025 | 17:00 | [16 empty] | 10 | 10 | [13 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53102 H a výlukou 53102 A (ram. 513). | Betonáž patek TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53111 D | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Týniště nad Orlicí: 2c bez TV, 1.,2.,2b,2c,4a,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7x10h | 19.07.2025 | 07:00 | 25.07.2025 | 17:00 | [18 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53102 H a výlukou 53102 A (ram. 513). | Betonáž patek TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53111 E | Týniště nad Orlicí: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Týniště nad Orlicí: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po návěstidlo L3 Týniště nad Orlicí: 1.,2.,2b,2c,3.,4a,4b,4c,5.,6.,8.,10.,12.,14.,17.,21. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 2x10h | 26.07.2025 | 07:00 | 27.07.2025 | 17:00 | [25 empty] | 10 | 10 |  |  |  |  | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53102 H a výlukou 53102 A (ram. 513). | Betonáž patek TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53111 F | Týniště nad Orlicí: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po návěstidlo L5 Týniště nad Orlicí: 3.,5.,17.,21. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8x10h | 02.07.2025 | 07:00 | 09.07.2025 | 17:00 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [22 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53102 H a výlukou 53102 A (ram. 513). | Betonáž patek TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53102 H | Týniště nad Orlicí: 16. bez TV, její část od návěstidla S16 po návěstidlo L16 Týniště nad Orlicí: 18. bez TV, její část od návěstidla S18 po návěstidlo L18 Týniště nad Orlicí: 16.,16a,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 45d | 21.06.2025 | 07:00 | 04.08.2025 | 19:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Odstavení mechanizace; překládání pražců pro pokládku. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | R | Z-53110 A | Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 103, od začátku výhybky v km 23,183 po námezník Hradec Králové hlavní nádraží: kolejově kolejiště TD v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: 10b,12b,14b,16b,18b,20b,22b,24b,26b,28b,30b,38b,40b bez TV, zhl. TK směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od námezníku výhybky č. 103 po námezníky výhybek č. 79, 86A, 86, 88, 91, 87, 89, 95, 97A, 99, 94, 49N. |  | S |  |  |  |  | Ne | 47d | 15.07.2025 | 07:00 | 30.08.2025 | 17:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Demontáž (trvalé snesení) kolejiště. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | R | Z-53110 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 52. bez TV, zhl. TK směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od hrotu výhybky č. 101 po začátek výhybky č. 103 v km 23,183. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 29.07.2025 | 08:15 | 29.07.2025 | 10:15 | [28 empty] | 2 |  |  |  | Úprava kolejového obvodu 101VK při demontáži výhybky č. 103. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | R | Z-53110 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17 Hradec Králové hlavní nádraží: 19. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 33 po návěstidlo L19 Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 7x8h | 16.07.2025 | 08:15 | 22.07.2025 | 16:15 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [10 empty] | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | R | Z-53110 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 19. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 33 po návěstidlo L19 Hradec Králové hlavní nádraží: 21. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 35 po návěstidlo L21 Hradec Králové hlavní nádraží: 23. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo L23 Hradec Králové hlavní nádraží: 25. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 41 po námezník výhybky č. 77 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. TK směr Odb. Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 23 po námezník výhybky č. 41. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 23.07.2025 | 08:15 | 24.07.2025 | 16:15 | [22 empty] | 8 | 8 | [8 empty] | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | R | Z-53110 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo L23 Hradec Králové hlavní nádraží: 25. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 41 po námezník výhybky č. 77 Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 29.07.2025 | 08:15 | 31.07.2025 | 16:15 | [28 empty] | 8 | 8 | 8 |  | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | R | Z-53110 F | Hradec Králové hlavní nádraží: 16a,18a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 152d | 15.07.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Odstavení mechanizace - trvalé zrušení. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | Zm | 53133 B | Stéblová: 2.,2a bez TV, 2. SK od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 6 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Stéblová - Odb ELNA Opatovice nad Labem, ze směru Stéblová. Stéblová: záhl. a zhl. 2. TK směr odb. ELNA Opatovice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 8 po návěstidlo Se7. Stéblová: výh.: 6, Stéblová: sudá jen TV, |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 05.07.2025 | 08:00 | 05.07.2025 | 16:00 |  |  |  |  | 8 | [26 empty] | úprava vyloučení na záhlaví a zhlaví bez vlivu na dopravu. | Regulace TV, BOTV. Navaření srdcovky výh č. 8 ve Stéblové. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
505 |  | 53133 A | Stéblová: 1. + TV, kolejově od návěstidla S1 po hroty jazyků výhybky číslo 7 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 06.07.2025 | 08:00 | 06.07.2025 | 16:00 | [5 empty] | 8 | [26 empty] | Regulace TV, BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
505 | D | 53147 A | Smiřice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 do km 33,074 Smiřice: 4. bez TV, její část od hrotů výhybky č. 8 do km 33,074 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 19.07.2025 | 08:20 | 21.07.2025 | 14:30 | [18 empty] | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | Výměna pražců, svařování, úprava GPK. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | 53134 A | Opočno pod Orlickými horami - Dobruška: traťová bez TV, Opočno pod Orlickými horami: záhl. TK směr Dobruška, jeho část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo DL. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 10d | 14.07.2025 | 08:00 | 23.07.2025 | 16:00 | [13 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | Výměna pražců; svařování kolejnic; oprava GPK; čištění odvodnění; výměna mostnic mostů v km 0,364 a km 4,937; přestavba propustku v km 3,249. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
506 | D | Z-55021 A | Václavice - Náchod: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | D | 12h | 15.07.2025 | 07:00 | 15.07.2025 | 19:00 | [14 empty] | 12 | [16 empty] | V souběhu s výlukou 55021 B. | Přeložky kabelů cca v km 56,752-56,78 pro výstavbu mostu na obchvatu I/33 Náchod. | 6 | 4 | C
506 | D | Z-55021 B | Václavice - Náchod: zab. zař.: PZS v km 57,013 (P5097). |  | T |  |  |  |  | D | 12h | 15.07.2025 | 07:00 | 15.07.2025 | 19:00 | [14 empty] | 12 | [16 empty] | V souběhu s výlukou 55021 A. PZS v km 57,013 vypnuto z činnosti. | Přeložky kabelů cca v km 56,752-56,878 pro výstavbu mostu na obchvatu I/33 Náchod. | 6 | 4 | C
506 | D | 53073 A | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 3x2h | 01.07.2025 | 21:30 | 03.07.2025 | 23:15 | 2 | 2 | 2 | [29 empty] | Část inženýrsko-geologického průzkumu pro stavbu „Zřízení Žst. Česká Metuje“. | 6 | 4 | IB
506 | D | 53073 A1 | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 3x5h | 01.07.2025 | 23:35 | 04.07.2025 | 04:30 | ( | )( | )( | ) | [28 empty] | Část inženýrsko-geologického průzkumu pro stavbu „Zřízení Žst. Česká Metuje“. | 6 | 4 | IB
506 |  | 55003 A | Meziměstí - Mieroszów: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Z důvodu rekonstrukce SZZ a zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení bude vypnuto stávající TZZ. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
508 - Jaroměř - Liberec
508 |  | 53058 A | Železný Brod - Malá Skála: traťová bez TV, Malá Skála: celá bez TV, Malá Skála - Turnov: traťová bez TV, Turnov: záhl. směr Malá Skála. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 155d | 08.04.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | současně s Železný Brod - Tanvald úprava vyloučení na pož. PO | rekonstrukce traťového úseku, kompletní rekonstrukce ŽST Malá Skála; oprava mostu v km 119,995 - zhotovení izolace a sanace mostu | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
508 |  | 53089 E | Liberec: výh.: č. 50, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.07.2025 | 07:10 | 04.07.2025 | 13:00 |  |  |  | 6 | [28 empty] | svařování | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 |  | 53055 E | Ostroměř: 6b,8b bez TV, výh.: č. 18ab, |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 01.07.2025 | 07:30 | 11.07.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [20 empty] | Nad RPV. | oprava staniční koleje 6b a 8b oprava výhybky č. 18ab | 6 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
510 |  | 53055 A | Ostroměř - Smidary: traťová bez TV, Ostroměř: záhl. TK směr Smidary. Smidary: záhl. směr Ostroměř. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 28.07.2025 | 08:20 | 28.07.2025 | 14:30 | [27 empty] | 6 |  |  |  |  | oprava GPK, oprava defektoskopických závad, svařování kolejnic | 6 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 10
510 |  | 53055 A | Ostroměř - Smidary: traťová bez TV, Ostroměř: záhl. TK směr Smidary. Smidary: záhl. směr Ostroměř. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 29.07.2025 | 08:20 | 29.07.2025 | 14:30 | [28 empty] | 6 |  |  |  | oprava GPK, oprava defektoskopických závad, svařování kolejnic | 6 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
510 |  | 53055 A | Ostroměř - Smidary: traťová bez TV, Ostroměř: záhl. TK směr Smidary. Smidary: záhl. směr Ostroměř. | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 30.07.2025 | 08:20 | 30.07.2025 | 14:30 | [29 empty] | 6 |  |  | oprava GPK, oprava defektoskopických závad, svařování kolejnic | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 |  | 53055 B | Smidary: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 21.07.2025 | 22:00 | 23.07.2025 | 04:00 | [20 empty] | ( | )( | ) | [8 empty] | mimo jízdu pravidelných vlaků | svařování kolejnic | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 |  | 53055 C | Ostroměř: zhl. TK směr Smidary včetně části staničních kolejí č. 1 a 2, jeho část od začátku výhybky č. 24 po námezník výhybky č. 20 a návěstidla L1, L2. |  | S |  |  |  |  | N | 2x6h | 23.07.2025 | 22:00 | 25.07.2025 | 04:00 | [22 empty] | ( | )( | ) | [7 empty] | výměna jazyku a opornice, svaření | 6 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
510 |  | 53055 D | Smidary - Nový Bydžov: traťová bez TV, Smidary: záhl. směr Nový Bydžov. Nový Bydžov: záhl. směr Smidary, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 29.07.2025 | 21:55 | 30.07.2025 | 04:25 | [28 empty] | ( | ) |  | mimo jízdu pravidelných vlaků | podbíjení, svařování kolejnic | 6 | 7 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 |  | 53096 A | Nový Bydžov: 2. bez TV, 2. SK její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 30.06.2025 | 08:00 | 10.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Změna od RPV. nelze křižovat vlaky osobní dopravy | oprava nástupiště u staniční koleje č. 2 | 6 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z
510 |  | 53096 C | Nový Bydžov: 3. bez TV, 3. SK její část od Vk2 po hroty jazyků výhybky číslo 4 Nový Bydžov: výh.: 4, její část od hrotů jazyků do úrovně námezníku výhybky číslo 2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 01.07.2025 | 08:00 | 21.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | Změna od RPV. | oprava BK, výměna pražců ve výhybce číslo 4, GPK, oprava koleje číslo 3 | 6 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z
510 |  | 53096 D | Nový Bydžov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 10.07.2025 | 08:00 | 21.07.2025 | 17:00 | [9 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | Změna od RPV. | oprava nástupiště u staniční koleje č. 1, oprava koleje číslo 1, výměna štěrkového lože v km 33,265 - 33620, SVK v km 33,375 - 33475, oprava BK | 6 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
510 |  | 53096 E | Nový Bydžov: záhl. a zhl. TK směr Smidary, včetně části kolejí číslo 1., 2., 4. od návěstidel S1, S2, S4 a námezníku výhybky číslo 2 po návěstidlo L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Nový Bydžov - Smidary, ze směru Nový Bydžov. | X | S | X |  |  |  | N | 6h | 18.07.2025 | 22:00 | 19.07.2025 | 04:20 | [17 empty] | ( | ) | [13 empty] | oprava GPK ve výhybkách | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 |  | 53096 F | Nový Bydžov: záhl. a zhl. TK směr Chlumec nad Cidlinou, včetně části staničních kolejí číslo 1., 2., 3., 4., od návěstidla S po návěstidla L1, L2, L4 a Vk2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Nový Bydžov - Chlumec nad Cidlinou, ze směru Nový Bydžov. | X | S | X |  |  |  | N | 6h | 19.07.2025 | 22:00 | 20.07.2025 | 04:20 | [18 empty] | ( | ) | [12 empty] | oprava GPK ve výhybkách | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 |  | 53102 A | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, Častolovice: celá bez TV, Týniště nad Orlicí: záhl. TK směr Častolovice, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 69d | 22.06.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 53102 B, C. | Rekonstrukce mostu v km 58,445; elektrizace Týniště n/O; zřízení výhybny Rašovice; elektrizace Týniště n/O; zřízení nákladiště Lipovka; elektrizace Týniště n/O; práce na mostním objektu v km 0,740; elektrizace Týniště n/O. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
513 |  | 53102 B | Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí: traťová bez TV, Kostelec nad Orlicí: celá bez TV, Kostelec nad Orlicí - Častolovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 69d | 22.06.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 53102 A, C. | Rekonstrukce mostu v km 58,445; elektrizace Týniště n/O; zřízení výhybny Rašovice; elektrizace Týniště n/O; zřízení nákladiště Lipovka; elektrizace Týniště n/O; práce na mostním objektu v km 0,740; elektrizace Týniště n/O. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
513 |  | 53102 C | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 69d | 22.06.2025 | 08:00 | 29.08.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 53102 A, B. | Rekonstrukce mostu v km 58,445; elektrizace Týniště n/O; zřízení výhybny Rašovice; elektrizace Týniště n/O; zřízení nákladiště Lipovka; elektrizace Týniště n/O; práce na mostním objektu v km 0,740; elektrizace Týniště n/O. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
514 |  | 63088 C | Olbramovice - Štětkovice: traťová bez TV, Štětkovice: celá bez TV, Štětkovice - Sedlčany: traťová bez TV, Sedlčany: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 28.06.2025 | 08:00 | 01.07.2025 | 17:00 | Ne | [30 empty] | Nad RPV. | oprava přejezdů - P6067 v km 2,396 a P6078 v km 9,730 | 15 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 |  | 63193 A | Kolín - Ratboř: část traťové koleje bez TV, od návěstidla So v km 5,650 v nz Červené Pečky po návěstidlo L v dopravně Ratboř | X | T |  |  |  | X | D | 10h | 01.07.2025 | 07:40 | 01.07.2025 | 17:40 | 10 | [31 empty] | provedení geotechnického průzkumu na mostě v km 6,599 | 14 | 5 | O
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 |  | 53074 E | Heřmanův Městec - Choltice: zab. zař.: PZZ v km 12,055 (P5041). |  | T |  |  |  |  | Ne | 106d | 16.05.2025 | 18:00 | 29.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Úpravy a zrušení přejezdu v km 12,055 (P5041). | 7 | 9 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
517 |  | 53105 A | Prachovice: celá bez TV, Prachovice - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. TK směr Choltice, jeho část od návěstidla Se106 po návěstidlo HL. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 16.06.2025 | 18:00 | 02.07.2025 | 18:00 | Ne | Ne | [30 empty] | Výstavba nového TZZ Přelouč - Prachovice včetně technologických objektů, výstavba GSM-R, práce v mezistaničních úsecích (přejezdy, propustky, práce na železničním svršku), kabelizace. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
517 |  | 53130 A | Heřmanův Městec: 1.,1a,3b bez TV, 1. SK, její část od námezníku výhybky číslo1 (nové číslování) po hroty jazyků výhybky číslo 5 (nové číslování); 1a SK, její část od námezníku výhybky číslo 10(nové číslování) po námezník výhybky číslo14 (nové číslování) Heřmanův Městec: sudá bez TV, Heřmanův Městec: zhl. TK směr Choltice, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 5 (nové číslování) po námezník výhybky číslo 11 (nové číslování). Heřmanův Městec: záhl. a zhl. TK směr Chrudim město, od námezníků výhybek číslo 6 a 7 (nové číslování) po km 0,660 (úroveň návěstidla CHS). |  | S |  |  |  | X | Ne | 44d | 02.07.2025 | 18:00 | 14.08.2025 | 07:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | souběh s výlukou kolejí | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice, realizace def. ZZ ŽST H. Městec | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | 63149 E | Strančice: záhl. a zhl. směr Říčany, část od náv. 1S po námezník výh. č. 15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říčany - Strančice, ze směru Strančice. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 07.07.2025 | 22:00 | 08.07.2025 | 05:00 | [6 empty] | ( | ) | [24 empty] | Výměna srdcovky ZMB3 | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
519 | D | Z-63210 E | Říčany: záhl. 1. traťové koleje Říčany - Strančice. Říčany - Strančice: 1. + TV, Strančice: záhl. 1. traťové koleje Říčany - Strančice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x8h | 26.07.2025 | 09:00 | 27.07.2025 | 17:00 | [25 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | Odstranění def. závad | 15 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
519 |  | 63142 I | Praha-Uhříněves: zhl. směr Praha Hostivař od námezníku výh. č. 21 po náv. Lc1. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 12.07.2025 | 09:00 | 12.07.2025 | 16:00 | [11 empty] | 7 | [20 empty] | výměna srdcovky ZMB3 vč. 17 | 15 | 5 | O
519 |  | 63142 J | Praha-Uhříněves: zhl. směr Praha Hostivař od náv. Lc2b po náv. Se12. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 19.07.2025 | 09:00 | 19.07.2025 | 16:00 | [18 empty] | 7 | [13 empty] | výměna srdcovky ZMB3 vč. 18, 19 | 15 | 5 | O
519 | D | Z-63210 B | Praha-Hostivař: záhl. 1. traťové koleje Praha Hostivař - Praha Uhříněves. Praha-Hostivař - Praha-Uhříněves: 1. bez TV, Praha-Uhříněves: záhl. 1. traťové koleje Praha Hostivař - Praha Uhříněves. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 13.07.2025 | 10:00 | 13.07.2025 | 14:00 | [12 empty] | 4 | [19 empty] | Podbíjení | 15 | 5 | O
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 |  | 63168 A | Rudná u Prahy: záhl. směr odb. Jeneček od náv. Se3 po náv. HS. Rudná u Prahy - Odb Jeneček: traťová bez TV, Odb Jeneček: kolejově kolej S1 od náv. RS po hroty jazyků výh.č. 4 v dopravně Odb Jeneček | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 07.07.2025 | 08:00 | 31.07.2025 | 16:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Výměna kolejového roštu, čištění odvodnění, ASP | 15 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
520 |  | 63168 B | Rudná u Prahy: 2.,4. bez TV, Rudná u Prahy: záhl. a zhl. směr odb. Jeneček, část od námezníku výhybky č. 6 po náv. Se3 (včetně výhybek č. 7, 8, 9). |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 08.07.2025 | 07:00 | 10.07.2025 | 17:00 | [7 empty] | 10 |  | 10 | [22 empty] | Nakládka kolejnic a pražců | 15 | 8 | O
520 |  | 63168 B | Rudná u Prahy: 2.,4. bez TV, Rudná u Prahy: záhl. a zhl. směr odb. Jeneček, část od námezníku výhybky č. 6 po náv. Se3 (včetně výhybek č. 7, 8, 9). |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 12.07.2025 | 07:00 | 12.07.2025 | 17:00 | [11 empty] | 10 | [20 empty] | Vykládka kolejnic | 15 | 8 | O
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | 63069 F | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. záhlaví směr Odb Tunel od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (před nám. výh. č. 3). Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, napěťově od ÚO 413 Odb Tunel (km 10,830) po ÚO 403 Odb Závodiště (km 11,660) |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 10d | 03.07.2025 | 09:00 | 12.07.2025 | 17:00 |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [19 empty] | Nad RPV. | stavba základů O7-P2 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 0 | 60 | N
521 |  | 63069 A | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, kolejově včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540) |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 8d | 20.07.2025 | 09:00 | 27.07.2025 | 17:00 | [19 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | Nad RPV. | dmnt PHS, stavba TZ P3, stavba náv. 4-109 + 4L | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 0 | 60 | N
521 |  | 63069 G1 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. bez TV, kolejově včetně 3. koleje od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (před námezníkem výh. č. 3) v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. jen TV, napěťově od ÚO 413 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO 403 v dopravně Odb Závodiště (km 11,660) |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 11.07.2025 | 09:00 | 12.07.2025 | 17:00 | [10 empty] | 8 | 8 | [20 empty] | stavba TZ P2 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
521 |  | 63069 C1 | Praha-Smíchov - Praha-Radotín: 2. + TV, kolejově a napěťově včetně 2. koleje v dopravně Odb Závodiště |  | T |  |  | V |  | D | 3x8h | 13.07.2025 | 09:00 | 15.07.2025 | 17:00 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | [16 empty] | Změna od RPV. | stavba TZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63069 D1 | Praha-Radotín - Praha-Smíchov: 1. + TV, kolejově a napěťově včetně 1. koleje v dopravně Odb Závodiště |  | T |  |  | V |  | D | 4x8h | 16.07.2025 | 09:00 | 19.07.2025 | 17:00 | [15 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | [12 empty] | Změna od RPV. | stavba TZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63005 V | Karlštejn: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
521 |  | 63005 W | Karlštejn: 3. jen TV, od vložené izoloace v km 30,350 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | Z
521 |  | 65001 Y | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | výluka ETCS | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
521 |  | 63005 A | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 80d | 14.05.2025 | 18:00 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63005 P | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | Ne | 80d | 14.05.2025 | 18:00 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63005 C3 | Beroun - Odb Lom: 1. bez TV, Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom: záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 30.06.2025 | 23:20 | 01.07.2025 | 04:30 | ) | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 63003 G3. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 E3 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 30.06.2025 | 23:20 | 01.07.2025 | 04:30 | ) | [30 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 G3 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 30.06.2025 | 23:20 | 01.07.2025 | 04:30 | ) | [30 empty] | V souběhu s ROV 63005 A. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
521 |  | 63005 O3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 30.06.2025 | 23:20 | 01.07.2025 | 04:30 | ) | [31 empty] | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
521 |  | 63005 S3 | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 30.06.2025 | 23:20 | 01.07.2025 | 04:30 | ) | [30 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 U3 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 30.06.2025 | 23:20 | 01.07.2025 | 04:30 | ) | [30 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 C3 | Beroun - Odb Lom: 1. bez TV, Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom: záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | T+S |  |  |  | X | N | 31x5h | 01.07.2025 | 23:20 | 01.08.2025 | 04:30 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | Nad RPV. V souběhu s ROV 63003 G3. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 E3 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | S |  |  |  | X | N | 31x5h | 01.07.2025 | 23:20 | 01.08.2025 | 04:30 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 G3 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 31x5h | 01.07.2025 | 23:20 | 01.08.2025 | 04:30 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | V souběhu s ROV 63005 A. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
521 |  | 63005 O3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 31x5h | 01.07.2025 | 23:20 | 01.08.2025 | 04:30 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( |  | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
521 |  | 63005 S3 | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom |  | T |  |  |  |  | N | 31x5h | 01.07.2025 | 23:20 | 01.08.2025 | 04:30 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 U3 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | N | 31x5h | 01.07.2025 | 23:20 | 01.08.2025 | 04:30 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63089 R6 | Karlštejn: 1.,5. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 03.07.2025 | 12:00 | 04.07.2025 | 12:00 |  |  | Ne | Ne | [27 empty] | Změna od RPV. | pokládka KP | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63089 R1 | Karlštejn: 1.,5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 24.07.2025 | 08:00 | 26.07.2025 | 18:00 | [23 empty] | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | montáž TV | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 |  | 63146 S | Čelákovice: napěťově záhlaví a zhlaví směr Odb. Záluží od zakotvení na TP č. 58N v km přibližně 8,751 po ÚO 412 v km 8,925 v dopravně Čelákovice |  | S |  | N |  |  | Ne | 21d | 24.06.2025 | 04:15 | 14.07.2025 | 07:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
524 |  | 63146 F7 | Čelákovice: 0.,2. + TV, kolejově jejich části od náv. S0 a S2 po námezník výh. č. 8 Čelákovice: zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 8 po náv. Se14. Čelákovice: napěťově napájecí převěs od napáječe N11 po ÚO N111 v km 8,690 v TM Čelákovice |  | S |  | N |  |  | Ne | 9d | 14.07.2025 | 07:00 | 22.07.2025 | 17:00 | [13 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | Souběh s etapami A, C. | montáž sys. tratě | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 15
524 |  | 63146 L | Čelákovice: 1.,3. + TV, kolejově jejich části od náv. S1 a S3 po námezník výh. č. 11 a hroty výh. č. 9 Čelákovice: zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 11 a hrotů výh. č. 9 po náv. Se13. Čelákovice: napěťově napájecí převěs od napáječe N11 po ÚO N111 v km 8,960, napájecí převěs od napáječe N12 po ÚO N112 v km 8,960 a napájecí převěs od napáječe N1 po ÚO N101 v km 8,735 v TM Čelákovice |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 22.07.2025 | 17:00 | 26.07.2025 | 01:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Souběh s etapou H. Jedna průjezdná hrana pro zastavující osobní dopravu. | demontáž sys. tratě | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60
524 |  | 63146 N4 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, nová 2. TK Čelákovice: záhl. směr Mstětice od náv. Se14 po náv. 2S. | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 25.07.2025 | 01:00 | 25.07.2025 | 04:00 | [24 empty] | 3 | [6 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou J. | vložení izolací do SP4, přesun PKP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 |  | 63146 R4 | Čelákovice: 4. bez TV, 0.,2. + TV, kolejově jejich části od náv. S0, S2 a Sc4 po námezník výh. č. 8 a 15 Čelákovice: záhl. a zhl. směr Odb. Záluží a Brandýs nad Labem od námezníku výh. č. 8 a 15 po náv. Se14 a BS . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Čelákovice - Brandýs nad Labem, ze směru Čelákovice. | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 25.07.2025 | 01:00 | 25.07.2025 | 04:00 | [24 empty] | 3 | [6 empty] | Souběh s etapou L. | přesun PKP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 |  | 63146 M4 | Čelákovice: 0.,1.,2.,3.,4. bez TV, kolejově jejich části od náv. S0, S1, S2, S3 a Sc4 po námezník výh. č. 8, 11 a 15 a po hroty výh. č. 9 Čelákovice: záhl. a zhl. směr Odb. Záluží a Brandýs nad Labem od námezníku výh. č. 8, 11, 15 a hrotů výh. č. 9 po náv. Se13, Se14 a BS . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Čelákovice - Brandýs nad Labem, ze směru Čelákovice. Čelákovice: celá jen TV, | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 26.07.2025 | 01:00 | 26.07.2025 | 04:00 | [25 empty] | 3 | [5 empty] | Nad RPV. | vložení izolací do SP4, přesun PKP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 |  | 63146 N4 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, nová 2. TK Čelákovice: záhl. směr Mstětice od náv. Se14 po náv. 2S. | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x3h | 26.07.2025 | 01:00 | 31.07.2025 | 04:00 | [25 empty] | 3 | 3 |  |  |  | 3 | Nad RPV. Souběh s ROV 63146 J. Souběh s etapou J. | vložení izolací do SP4, přesun PKP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 | D | 63146 U | Čelákovice: napěťově záhlaví a zhlaví směr Mstětice od zakotvení na TP č. 57N v km přibližně 8,751 po ÚO 411 v km 8,925 v dopravně Čelákovice |  | S |  | N |  |  | Ne | 23d | 26.07.2025 | 04:00 | 17.08.2025 | 22:40 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
524 | Zm | 63146 W4 | Čelákovice: 0.,1.,2.,3. bez TV, kolejově jejich části od náv. S0, S1, S2, S3 a Sc4 po námezník výh. č. 8, 11 a 15 a po hroty výh. č. 9 Čelákovice: záhl. a zhl. směr Odb. Záluží a Brandýs nad Labem od námezníku výh. č. 8, 11, 15 a hrotů výh. č. 9 po náv. Se13, Se14 a BS. Čelákovice: 0.,1.,2.,3. jen TV, od ÚO 401 a 402 v km 7,525 po ÚO 412 v km 8,925 a zakotvení na TP č. 57N v km přibližně 8,751 | X | S |  |  |  |  | D | 2x3h | 27.07.2025 | 01:00 | 31.07.2025 | 04:00 | [26 empty] | 3 |  |  |  | 3 | Nad RPV. úprava vymezení | vložení izolací do SP4, přesun PKP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
524 |  | 63146 L3 | Čelákovice: 1.,3. + TV, kolejově jejich části od náv. S1 a S3 po námezník výh. č. 11 a hroty výh. č. 9, napěťově jejich části od ÚO 401 v km 7,525 po zakotvení na TP č. 57N v km přibližně 8,751 Čelákovice: zhl. směr Odb. Záluží od námezníku výh. č. 11 a hrotů výh. č. 9 po náv. Se13. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 30.07.2025 | 09:00 | 30.07.2025 | 19:00 | [29 empty] | 10 |  | Souběh s etapou H. Jedna průjezdná hrana pro zastavující osobní dopravu. | dmt koleje na záhlaví | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
524 |  | 63146 J | Mstětice - Čelákovice: 1. bez TV, Čelákovice: záhl. směr odb. Záluží od náv. Se13 po náv. 1S. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 41d | 22.07.2025 | 17:00 | 31.08.2025 | 17:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace 3D | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
524 |  | 63146 K | Mstětice - Čelákovice: 1. jen TV, Čelákovice: napěťově napájecí převěs od napáječe N12 po ÚO N112 v km 8,960, napájecí převěs od napáječe N1 po ÚO N101 v km 8,735 a napájecí převěs od napáječe N11 po ÚO N111 v km 8,690 v TM Čelákovice |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 41d | 22.07.2025 | 17:00 | 31.08.2025 | 17:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace 3D | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60
524 |  | 63146 A | Čelákovice - Odb Záluží: 2. bez TV, Čelákovice: záhl. směr Odb. Záluží od náv. Se14 po náv 2S. Odb Záluží: záhl. a zhl. směr Čelákovice od náv. 2L po ZPB6 (mezi námezníky výh. č. 1 a 4). |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 33d | 20.06.2025 | 18:00 | 22.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | Souběh s etapou C. | modernizace - SP 3b | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 15
524 |  | 63146 B | Čelákovice - Odb Záluží: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v km 8,925 v dopravně Čelákovice po ÚO P402 v km 10,735 v dopravně Odb. Záluží Čelákovice: napěťově napájecí převěs od napáječe N2 po ÚO N102 v km 8,740 a napájecí převěs od napáječe N12 po ÚO N112 v km 8,960 v TM Čelákovice |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 33d | 20.06.2025 | 18:00 | 22.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | Souběh s etapou A. | modernizace SP 3b | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 15
524 |  | 63146 C | Odb Záluží - Mstětice: 2. bez TV, Odb Záluží: záhl. a zhl. směr Mstětice od ZPB6 (mezi námezníky výh. č. 1 a 4) po náv. 2S. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 26d | 27.06.2025 | 20:50 | 22.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | Souběh s etapou A. | moderniziace SP 3b | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 15
524 |  | 63146 D | Odb Záluží - Mstětice: 2. jen TV, napěťově od ÚO P402 v km 10,735 v dopravně Odb. Záluží po ÚO 402 v km 12,905 v dopravně Mstětice |  | T |  |  |  |  | Ne | 26d | 27.06.2025 | 20:50 | 22.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | modernizace SP 3b | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 15
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63173 C | Praha hlavní nádraží: zhl. směr Praha Vršovice jeho část od námezníku kříže 11XA d po hroty výh.č. 34 (vč. výh. 19 a 24ab). spojka mezi výh.č. 11 a 21 zůstane sjízdná |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 11.07.2025 | 22:00 | 13.07.2025 | 17:00 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | Nad RPV. | výměna def. vadných jazyků, regulace, oprava GPK | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N
525 |  | 63173 A | Praha hlavní nádraží: zhl. směr výh.Praha Vyšehrad jeho část od náv. Se13 po k námezníku DKS 907d. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 19.07.2025 | 08:00 | 20.07.2025 | 17:00 | [18 empty] | Ne | Ne | [12 empty] | výměna pražců | 16 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30
525 |  | 63173 B | Praha hlavní nádraží: výh.: 23 (od hrotů jazyků po námezník výh.č. 23), |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 26.07.2025 | 08:00 | 27.07.2025 | 17:00 | [25 empty] | Ne | Ne | [5 empty] | výměna pražců | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63003 A | Praha-Smíchov: 10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63003 P | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D,10.,10A,12.,12A,14.,14A,14C,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D bez TV, od zarážedla kusé SK 8B po návěstidlo L8 (včetně zhlaví mezi SK 8B a SK 8D, zhlaví mezi SK 8D a SK 8 a zhlaví mezi SK8 a SK8A) Praha-Smíchov: 6. bez TV, její část od náv. Sc6 po náv. S6 Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Praha-Vyšehrad od náv. S10 po hroty výh. č. 18b (včetně části SK 10). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0
525 |  | 63009 P | Praha-Smíchov: 4.,4a,6.,6a jen TV, napěťově TV nad SK 4a a SK 4 od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,130 (úroveň výh. č. 64), napěťově TV nad SK 6 a SK 6a od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,163 (úroveň výh. č. 65) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0
525 |  | 63009 W | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rušení kolejí a TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63003 O | Praha-Smíchov: napěťově TV nad SK 2AT od konce TV nad SK 2AT v km 0,900 po konec TV v km 1,667 (TP 104 v záhlaví směr Výh Prokopské údolí) v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  |  |  | Ne | 336d | 12.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
525 |  | 63017 A | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 3,524 Výh Vyšehrad) po ÚO 402 (km 4,010 P. Smíchov) Výh Praha-Vyšehrad: 502a + TV, kolejově od náv. Sc502a po náv. L502a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L502a po náv. 2S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. záhlaví a zhlaví směr Výh Vyšehrad od náv 2L po počítací bod SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | mosty v km 3,891; 3,954 a 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63017 B | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov, ze směru Praha-Smíchov. Praha-Smíchov: 2B,2.,2A jen TV, od ÚO 402 v km 4,010 po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh č. 69 |  | S | X |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63017 C | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od náv. S1 do km 0,580 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63017 F | Praha-Smíchov: 4A bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,698 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63017 K | Praha-Smíchov: 6. bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,680 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63017 P | Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63017 C9 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,580 do km 0,610 |  | S |  |  |  |  | Ne | 289d | 28.02.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Souběh s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 H | Praha-Smíchov: 6.,6A bez TV, od km 0,680 po náv. L6 (včetně zhlaví mezi SK 6A a SK 6) |  | S |  |  |  |  | Ne | 286d | 03.03.2025 | 21:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
525 |  | 63009 C | Praha-Smíchov: záhl. směr Výh. Prokopské údolí od náv. SH po náv. Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov. | X | S | X |  |  | X | Ne | 8d | 30.06.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [24 empty] | Nad RPV. Souběh s ROV 63017 G. | stavba TZ | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 G | Praha-Smíchov: 4.,4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4) |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 30.06.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [24 empty] | Nad RPV. Souběh s ROV 63009 C. | odsun SK 4 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
525 |  | 63017 D8 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,610 po náv. VL1 Praha-Smíchov: zhl. střední od náv. VL1 po námezník výh. č. 51 . |  | S |  |  |  |  | Ne | 166d | 01.07.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odsun SK | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
525 |  | 63017 E | Praha-Smíchov: 1A bez TV, od náv. Se54 po náv L1 Praha-Smíchov: zhl. střední od námezníku výh. č. 51 po náv. Se54. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 01.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [24 empty] | Nad RPV. | dmt SK1 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
525 | D | 63009 D4 | Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. Se8 a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námezník výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se36. | X | S |  |  |  | X | D | 2x9h | 03.07.2025 | 08:15 | 04.07.2025 | 16:45 |  |  | 9 | 9 | [27 empty] | Nad RPV. V souběhu s etapou C, ZP+ND P.Smíchov-P.Žvahov. | stavba TZ P85 | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 L2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x7h | 11.07.2025 | 21:00 | 13.07.2025 | 04:20 | [10 empty] | ( | )( | ) | [18 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou A. | vložení mostního provizoria | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 R2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 2x7h | 11.07.2025 | 21:00 | 13.07.2025 | 04:20 | [10 empty] | ( | )( | ) | [18 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou L2. | vložení mostního provizoria | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 L2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x7h | 22.07.2025 | 21:00 | 24.07.2025 | 04:20 | [21 empty] | ( | )( | ) | [7 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou A. | mnt ocelové konstrukce mostu "Nádražní" | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 R2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 2x7h | 22.07.2025 | 21:00 | 24.07.2025 | 04:20 | [21 empty] | ( | )( | ) | [7 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou L2. | mnt ocelové konstrukce mostu "Nádražní" | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 S2 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 2x7h | 22.07.2025 | 21:00 | 24.07.2025 | 04:20 | [21 empty] | ( | )( | ) | [7 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou T2. | mnt ocelové konstrukce mostu "Nádražní" | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 T2 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 2x7h | 22.07.2025 | 21:00 | 24.07.2025 | 04:20 | [21 empty] | ( | )( | ) | [7 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou S2. | mnt ocelové konstrukce mostu "Nádražní" | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63173 D | Praha-Libeň: výh.: 63ab (od námezníku výh.č. 63b k námezníku výh.č. 63a), |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 05.07.2025 | 08:00 | 06.07.2025 | 18:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | [26 empty] | oprava přestavného ústrojí výh.č. 63ab | 16 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63173 H | Praha-Libeň: zhl. jeho část od náv. Lc112a po náv. Sc 114 a Sc116. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 14.07.2025 | 07:00 | 18.07.2025 | 19:00 | [13 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Nad RPV. | výměna pražců | 16 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
525 | D | Z-63211 C | Praha-Zahradní Město: záhl. 1. traťové koleje Praha Zahradní Město - Praha Malešice. Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1. bez TV, Praha-Malešice: záhl. 1. traťové koleje Praha Zahradní Město - Praha Malešice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 15.07.2025 | 09:00 | 15.07.2025 | 13:00 | [14 empty] | 4 | [17 empty] | Podbíjení | 15 | 5 | O
525 | D | Z-63211 A | Praha-Malešice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje Praha Malešice - Praha Zahradní Město, část od námezníku výh. č. 25 po náv. 2S. Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 21.07.2025 | 22:30 | 22.07.2025 | 04:30 | [20 empty] | ( | ) | [10 empty] | Navaření srdcovky výh. č. 25. | 15 | 5 | O | [9 empty] | 0 | 5 | 30
525 | D | Z-63211 B | Praha-Malešice: záhl. 1. traťové koleje Praha Zahradní Město - Praha Malešice. Praha-Zahradní Město - Praha-Malešice: 1. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 22.07.2025 | 00:00 | 22.07.2025 | 03:00 | [21 empty] | 3 | [9 empty] | Souběh s etapou A. | Odstranění def. závad. | 15 | 5 | O
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63010 D | Praha-Bubny: 16. bez TV, kolejově od náv. S16 po náv. L16 Praha-Bubny: 4b bez TV, kolejově od náv. Se10 po zarážedlo kusé koleje Praha-Bubny: záhl. a zhl. směr P. Masarykovo n. od náv. 1L a 2L po námezník výh. č. 3 a 5 a po náv. S16. Praha-Bubny: záhl. a zhl. směr Praha Holešovice býv. Odb Stromovka od náv. L16 a od PB48 (mezi výh. č. 115 a 119) po náv. Se10, 2S a 1S. Praha-Bubny: celá jen TV, | X | S |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63010 J | Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 1. + TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Souběh s etapou K. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63010 K | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Souběh s etapou J. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63010 H | Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny: 1. bez TV, Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. směr Bubny od náv. 1BL po náv. Se18. Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny: 1. jen TV, od vložené izolace v úrovni náv. Se18 v dopravně P. Holešovice po ÚO 423 (km 412,880) v dopravně Praha-Bubny | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 05:20 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Souběh s etapou I. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63010 I | Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2. bez TV, Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. směr Bubny od náv. 2BL po náv. Se17. Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2. jen TV, od ÚO 424 (km 412,880) v dopravně Praha-Bubny po vloženou izolaci v úrovni náv. Se17 v dopravně P. Holešovice |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 05:20 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Souběh s etapou H. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | Z-65009 B | Praha-Bubny: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  | X | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace SZZ | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | Z-65009 E | Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: zab. zař.: TZZ 1.+2. TK. | X | T |  |  |  | X | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace TZZ | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63006 A | Praha Masarykovo nádraží: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63006 R | Praha Masarykovo nádraží: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | kolej bez TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63008 D | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,106.,108. bez TV, od náv. Se108, Se109 a Se107 po zarážedla kusých kolejí Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Se108 a Se109 po hroty výh. č. nová 108 (stará výh. č. 111). |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | sanitární koleje | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63008 P | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,108. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | sanitární koleje | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63008 Z | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 101/102, od hrotů jazyků výhybky č. 101 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 102 z vedlejšího směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 103/105, od hrotů jazyků výhybky č. 103 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 105 z vedlejšího směru Praha Masarykovo n.-Hrabovka: výh.: 111/112, od hrotů jazyků výhybky č. 111 vedlejším směrem po hroty jazyků výh. č. 112 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | nesjízdné spojky na Hrabovce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
526 |  | 63006 B | Praha Masarykovo nádraží: 6. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: 701.,702. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: záhl. a zhl. směr P. Bubny od náv. 1S a 2S po náv. Se700, Se701 a L94 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha Masarykovo n.-Hrabovka, ze směru Praha Masarykovo nádraží-Viadukt. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny, ze směru Praha Masarykovo nádraží-Viadukt. Praha Masarykovo nádraží: záhl. a zhl. směr Viadukt od náv. Sc701 a Sc702 po náv. Sc6, po počítací bod PB26 (u námezníku výh. č. 23) a po náv. Se7. Praha Masarykovo nádraží: 701.,702. jen TV, od ÚO 411 a 412 (km 411,320) v dopravně Praha-Bubny po ÚO 206 (km 0,540) a po ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) v dopravně Praha Masarykovo n. | X | S | X |  |  |  | Ne | 153d | 02.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Souběh s ROV 63010 J, K. | modernizace | 13 | 5 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63006 P | Praha Masarykovo nádraží: 6. jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 420 a ÚO 421 (km 410,490) po vložené izolace P8 (před hroty výh. č. 17) a P9 (mezi výh. č. 23 a 32) v dopravně Praha Masarykovo n. |  | S |  |  |  |  | Ne | 152d | 03.03.2025 | 04:15 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63066 F | Praha Masarykovo nádraží: 309.-315. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: výh.: 303ab,302,301 (od námezníku, po hroty), |  | S |  |  |  |  | Ne | 89d | 05.05.2025 | 08:00 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | TSO | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63066 V | Praha Masarykovo nádraží: 309.-315. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 89d | 05.05.2025 | 08:00 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | TSO | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63066 O | Praha Masarykovo nádraží: 309a,311a jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 01.06.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | odstavení mechanizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63066 G | Praha Masarykovo nádraží: zhl. jeho část, od náv. Se4 a od výkolejky Vk 3 po hroty výh č. 302 a po počítací bod PB17 (před námezníkem výh. č. 19). |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 05.07.2025 | 08:00 | 06.07.2025 | 18:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | [26 empty] | náhrada výh. č. 302 KP, ASP | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63066 D3 | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Sc1, Sc2 a od hrotů výh. č. 302 po Vk3 a po náv. Lc103 a Lc101. Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Sc5, Sc4 a Sc3 po počítací bod PB26 (u námezníku výh. č. 23), po náv. Se7 a po náv. Lc102. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103. bez TV, kolejově včetně výhybky č. 115 vedlejším směrem od hrotů po Vk107 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, od náv. Sc101 po náv. Lc101 | X | S |  |  |  |  | N | 5x6h | 21.07.2025 | 22:20 | 26.07.2025 | 04:15 | [20 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | Nad RPV. Souběh s etapami S3, U3. | montáž TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63066 N3 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová: 201. spojovací kolej jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 408,080) v dopravně Praha Masarykovo n. Sluncová po ÚO 431 a ÚO 433 (km 408,960) v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101.,103.,105. jen TV, napěťově od ÚO 431, od ÚO 433 (km 408,960), od zakončení TV nad zarážedlem SK 105 (km 408,945) a od vloženého ÚD mezi výh. č. 8X a 12X v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka po ÚO 5 (km 409,580) a po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí č. 2 a 1 ( km 410,800) v dopravně Praha Masarykovo n. Praha Masarykovo nádraží: 309.,311.,313.,315. jen TV, Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 5x6h | 21.07.2025 | 22:20 | 26.07.2025 | 04:15 | [20 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | Nad RPV. Souběh s etapami C3, D3. | montáž TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63066 D | Praha Masarykovo nádraží: 1.,2.,3.,4.,5. bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Sc1, Sc2 a od hrotů výh. č. 302 po Vk3 a po náv. Lc103 a Lc101. Praha Masarykovo nádraží: zhl. od náv. Sc5, Sc4 a Sc3 po počítací bod PB26 (u námezníku výh. č. 23), po náv. Se7 a po náv. Lc102. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 103. bez TV, kolejově včetně výhybky č. 115 vedlejším směrem od hrotů po Vk107 Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, od náv. Sc101 po náv. Lc101 | X | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace ZZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63066 N | Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová: 201. spojovací kolej jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 408,080) v dopravně Praha Masarykovo n. Sluncová po ÚO 431 a ÚO 433 (km 408,960) v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101.,103.,105. jen TV, napěťově od ÚO 431, od ÚO 433 (km 408,960), od zakončení TV nad zarážedlem SK 105 (km 408,945) a od vloženého ÚD mezi výh. č. 8X a 12X v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka po ÚO 5 (km 409,580) a po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí č. 2 a 1 ( km 410,800) v dopravně Praha Masarykovo n. Praha Masarykovo nádraží: 309.,311.,313.,315. jen TV, Praha Masarykovo nádraží: 1.,2. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Souběh s etapami C, D. | aktivace ZZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | Z-65009 A | Praha Masarykovo nádraží: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  | X | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace SZZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | Z-65009 C | Praha Masarykovo nádraží - Praha-Libeň: zab. zař.: TZZ 201.+202. TK. | X | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace TZZ | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | Z-65009 D | Praha Masarykovo nádraží - Odb Balabenka: zab. zař.: TZZ 401.+402. TK. | X | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace TZZ | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63066 P | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. jen TV, napěťově od ÚO 432 (km 408,960) po vloženou izolaci P7 (u námezníku výh. č. 11) v dopravně Praha Masarykovo n. Hrabovka |  | S |  |  |  |  | Ne | 150d | 05.03.2025 | 04:15 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63066 B2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 101. bez TV, kolejově od náv. Sc101 po náv. Lc101 |  | S |  |  |  |  | N | 2x4h | 07.07.2025 | 23:50 | 16.07.2025 | 04:15 | [6 empty] | ( | ) | [6 empty] | ( | ) | [15 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou C2. | ASP, svařování | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63066 U3 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 3.,4.,5. jen TV, napěťově od vložené izolace P7 (u námezníku výh. č. 11), P8 (u námezníku výh. č. 17) a P9 (mezi výh. č. 23 a 32) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí č. 3, 4 a 5 ( km 410,800) v dopravně Praha Masarykovo n. |  | S |  |  |  |  | N | 5x6h | 21.07.2025 | 22:20 | 26.07.2025 | 04:15 | [20 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | Nad RPV. | montáž TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63066 U | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 3.,4.,5. jen TV, napěťově od vložené izolace P7 (u námezníku výh. č. 11), P8 (u námezníku výh. č. 17) a P9 (mezi výh. č. 23 a 32) po zakončení TV nad zarážedly kusých kolejí č. 3, 4 a 5 ( km 410,800) v dopravně Praha Masarykovo n. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace ZZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63066 A | Praha-Libeň - Praha M.nádraží-Sluncová: 202. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 406,321) v dopravně Praha-Libeň po ÚO 402 (km 408,470) v dopravně Praha-Masarykovo Sluncová Praha M.nádraží-Sluncová: 202a + TV, od náv. 202L po náv. Lc202a Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. Lc202a po náv. S202. Praha M.nádraží-Sluncová - Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 202. spojovací kolej + TV, napěťově od ÚO 402 (km 408,370) po ÚO 432 (km 408,960) Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. od náv. Lc202 po náv. Se106, Sc94 a Sc102 a po námezník výh. č. 110. Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 102. bez TV, kolejově od náv. Sc102 po náv. Lc102 Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 120. bez TV, kolejově od náv. Se106 po zarážedlo kusé koleje Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 94. spojovací kolej bez TV, kolejově od náv. Sc94 po náv. L94 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 151d | 04.03.2025 | 23:50 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 0 | 0
526 |  | 63066 C2 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc103 a Sc101 po náv. Lc201. Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová: 201. spojovací kolej bez TV, Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. S201 po náv. 401BL, 402BL a po Lc201a. Praha M.nádraží-Sluncová: 201a bez TV, od náv. Lc201a po náv. 201L Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň: 201. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x4h | 07.07.2025 | 23:50 | 16.07.2025 | 04:15 | [6 empty] | ( | ) | [6 empty] | ( | ) | [15 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou A. | ASP, svařování | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63066 C3 | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc103 a Sc101 po náv. Lc201. Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová: 201. spojovací kolej bez TV, Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. S201 po náv. 401BL, 402BL a po Lc201a. Praha M.nádraží-Sluncová: 201a bez TV, od náv. Lc201a po náv. 201L Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň: 201. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5x6h | 21.07.2025 | 22:20 | 26.07.2025 | 04:15 | [20 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou A. | montáž TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
526 |  | 63066 C | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: zhl. směr Sluncová od náv. Sc103 a Sc101 po náv. Lc201. Praha Masarykovo n.-Hrabovka - Praha M.nádraží-Sluncová: 201. spojovací kolej bez TV, Praha M.nádraží-Sluncová: zhl. od náv. S201 po náv. 401BL, 402BL a po Lc201a. Praha M.nádraží-Sluncová: 201a bez TV, od náv. Lc201a po náv. 201L Praha M.nádraží-Sluncová - Praha-Libeň: 201. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Souběh s etapou A. | aktivace ZZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63010 B | Praha-Bubny: 1.,3. bez TV, kolejově od náv. Sc1 a Sc3 po námezník výh. č. 110 Praha-Bubny: zhl. ve směru Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka od námezníku výh. č. 110 po PB48 (mezi výh. č. 115 a 119) a po zarážedlo kusé koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | koleje zrušeny | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63010 C | Praha-Bubny: 1a,2a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | demontáž kolejí | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | 63164 J | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední od náv. Sc7 a Sc9 po izolovaný styk mezi výh.č.21 a výh.č.22. Kralupy nad Vltavou: 7.,5.,105.,107.,109. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 02.07.2025 | 08:00 | 02.07.2025 | 11:30 |  | 4 | [29 empty] | Nad RPV. J+K | Opravné a údržbové práce a práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63164 K | Kralupy nad Vltavou: 125. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 02.07.2025 | 11:30 | 02.07.2025 | 15:00 |  | 4 | [29 empty] | Nad RPV. K+J | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63164 D | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední od náv. Lc101 po náv. Sc1. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 15.07.2025 | 08:00 | 15.07.2025 | 17:00 | [14 empty] | 9 | [16 empty] | Nad RPV. | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63164 E | Kralupy nad Vltavou: 1.,3. jen TV, od ÚO 411 po ÚO 421 v dopravně Kralupy nad Vltavou |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 15.07.2025 | 08:00 | 15.07.2025 | 15:00 | [14 empty] | 7 | [16 empty] | Nad RPV. | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63164 F | Kralupy nad Vltavou: 106a bez TV, část od náv. Se9 po náv. Se12 Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Chatěruby od náv Se12 po náv. S106. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.07.2025 | 08:00 | 16.07.2025 | 16:00 | [15 empty] | 8 | [15 empty] | Nad RPV. F+G | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63164 G | Kralupy nad Vltavou: 8.,102.,104.,106a,106.,108. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 16.07.2025 | 08:00 | 16.07.2025 | 14:00 | [15 empty] | 6 | [15 empty] | Nad RPV. G+F | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | Z-65009 G3 | Kralupy nad Vltavou - Libčice nad Vltavou: zab. zař.: DOZ. Libčice nad Vltavou: zab. zař.: DOZ. Libčice nad Vltavou - Roztoky u Prahy: zab. zař.: DOZ. Roztoky u Prahy: zab. zař.: DOZ. Roztoky u Prahy - Výh Praha-Bubeneč: zab. zař.: DOZ. Výh Praha-Bubeneč: zab. zař.: DOZ. Výh Praha-Bubeneč - Praha-Holešovice: zab. zař.: DOZ. Praha-Holešovice: zab. zař.: DOZ. Praha-Holešovice - Praha-Libeň: zab. zař.: DOZ. Praha-Libeň: zab. zař.: DOZ. Praha-Libeň - Praha-Běchovice: zab. zař.: DOZ. Praha-Běchovice: zab. zař.: DOZ. Praha-Běchovice - Úvaly: zab. zař.: DOZ. Úvaly: zab. zař.: DOZ. Úvaly - Český Brod: zab. zař.: DOZ. Český Brod: zab. zař.: DOZ. Český Brod - Poříčany: zab. zař.: DOZ. Poříčany: zab. zař.: DOZ. Poříčany - Odb Tatce: zab. zař.: DOZ. Odb Tatce: zab. zař.: DOZ. Odb Tatce - Pečky: zab. zař.: DOZ. Pečky: zab. zař.: DOZ. Pečky - Odb Cerhenice: zab. zař.: DOZ. Odb Cerhenice: zab. zař.: DOZ. Odb Cerhenice - Velim: zab. zař.: DOZ. Velim: zab. zař.: DOZ. Velim - Kolín: zab. zař.: DOZ. |  | T+S |  |  |  |  | N | 4h | 26.07.2025 | 23:50 | 27.07.2025 | 04:15 | [25 empty] | ( | ) | [5 empty] | výměna SW | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
527 |  | 63164 H | Nelahozeves: záhl. směr Kralupy nad Vltavou od náv. Se2 po náv 1L. Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 1. bez TV, Kralupy nad Vltavou: záhl. směr Nelahozeves od náv. 1S po náv. Se37. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 12.07.2025 | 08:00 | 12.07.2025 | 17:00 | [11 empty] | 9 | [19 empty] | Nad RPV. H+I | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63164 I | Nelahozeves - Kralupy nad Vltavou: 1. jen TV, od ÚO 401 v dopravně Nelahozeves a po ÚO 421 v dopravně Kralupy nad Vltavou |  | T |  | N |  |  | D | 6h | 12.07.2025 | 08:00 | 12.07.2025 | 14:00 | [11 empty] | 6 | [19 empty] | Nad RPV. I+H | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63164 A | Vraňany: zhl. směr Nelahozeves od nám. výh.č.6 po náv. S4, Se5 a Se6. Vraňany: 4.,6.,8. bez TV, část od náv. Se5 a Se6 po zarážedla v km 450,150 a v km 450,120 |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 07.07.2025 | 08:00 | 11.07.2025 | 18:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [20 empty] | Nad RPV. A+B+C | Výměna pražců. | 16 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 63164 B | Vraňany: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 07.07.2025 | 08:00 | 11.07.2025 | 18:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [20 empty] | Nad RPV. | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 63164 C | Vraňany: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.07.2025 | 08:00 | 08.07.2025 | 16:00 | [7 empty] | 8 | [23 empty] | Nad RPV. | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | D | 73275 A | Hněvice - Dolní Beřkovice: 1. bez TV, Dolní Beřkovice: záhl. a zhl. směr Hněvice, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 13. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 05.07.2025 | 07:00 | 05.07.2025 | 14:00 |  |  |  |  | 7 | [27 empty] | odstranění defektoskopické vady - navaření srdcovky výhybky č. 14 | 11 | 7 | O
527 |  | 73107 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 284d | 04.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73107 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 283d | 05.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73107 P | Roudnice nad Labem: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Roudnice nad Labem: 6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 218d | 22.04.2025 | 08:00 | 25.11.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | výstavba nové železobetonové římsy a rekonstrukce opěrné zdi | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
527 |  | 73107 D4 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 5h | 30.06.2025 | 23:40 | 01.07.2025 | 04:20 | ) | [31 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 - stavba lešení, otryskání ocelové konstrukce | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 | D | 73107 D4 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 2x5h | 01.07.2025 | 23:40 | 24.07.2025 | 04:20 | ( | ) | [20 empty] | ( | ) | [8 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 - otryskání ocelové konstrukce | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 | D | 73107 D4 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 16x5h | 02.07.2025 | 23:40 | 31.07.2025 | 04:20 |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [12 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 - otryskání ocelové konstrukce | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73107 D4 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 2x5h | 21.07.2025 | 23:40 | 23.07.2025 | 04:20 | [20 empty] | ( | )( | ) | [9 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 - stavba lešení, otryskání ocelové konstrukce | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73126 G | Bohušovice nad Ohří: 6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 02.05.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | mechanizace pod TV | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
527 |  | 73126 I | Bohušovice nad Ohří: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 02.05.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. projednánané a odsouhlasené RVP 15.4. | manipulace s mechanizací | 11 | 7 | I | [12 empty] | N
527 |  | 73126 A | Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se16. Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: 2. + TV, Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se104. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 86d | 26.05.2025 | 12:00 | 19.08.2025 | 12:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | posun z 18.8. pro dodržení počtu dnů výluky. | Rekonstrukce traťového úseku a mezilehlých zastávek | 11 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 75009 D | Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: zab. zař.: PZZ v km 490,634 (P2417). |  | T |  |  |  |  | Ne | 142d | 26.06.2025 | 03:30 | 14.11.2025 | 12:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | upraven termín po projednání na CVP | výměna technologie přejezdu v km 490,634 (P2417) | 11 | 7 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 60
527 |  | 73126 B2 | Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se103. Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: 1. bez TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 30.06.2025 | 23:40 | 01.07.2025 | 04:20 | ) | [30 empty] | ZP při souběhu et. B2+C2 | skládka TS | 11 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73126 C2 | Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: 1. jen TV, |  | T |  | N |  |  | N | 5h | 30.06.2025 | 23:40 | 01.07.2025 | 04:20 | ) | [30 empty] | souběh s et. B2 (ZP) | skládka TS | 11 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73126 B2 | Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se103. Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: 1. bez TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15. | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 21.07.2025 | 23:40 | 23.07.2025 | 04:20 | [20 empty] | ( | )( | ) | [9 empty] | skládání trakčních stožárů, překládka kolejnic | 11 | 7 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73126 C2 | Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: 1. jen TV, |  | T |  | N |  |  | N | 2x5h | 21.07.2025 | 23:40 | 23.07.2025 | 04:20 | [20 empty] | ( | )( | ) | [9 empty] | skládání trakčních stožárů, překládka kolejnic | 11 | 7 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 | D | 73215 B | Prackovice nad Labem: zhl. směr Lovosice, jeho část od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 5. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.07.2025 | 07:00 | 10.07.2025 | 14:00 | [9 empty] | 7 | [22 empty] | navaření srdcovky výh.č. 4 | 11 | 7 | O
527 |  | 73215 A | Prackovice nad Labem: zhl. směr Lovosice, včetně části staniční koleje č. 2, 4, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 3 - 6 po návěstidlo S2, S4. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 11.07.2025 | 07:00 | 11.07.2025 | 14:00 | [10 empty] | 7 | [21 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 6, svařování, podbíjení pražců | 11 | 7 | O
527 |  | 73149 A | Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 19d | 23.06.2025 | 08:00 | 11.07.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | zhotovení nových říms, sanace opěr a nosné konstrukce mostu v km 3,113, výměna mostnic na mostě v km 0,700 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30
527 |  | 73149 C | Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 8h | 12.07.2025 | 08:00 | 12.07.2025 | 16:00 | [11 empty] | 8 | [20 empty] | demontáž kotvených pracovních podlah u průčelí mostu v km 3,113 | 11 | 7 | O
527 |  | 73134 A | Ústí nad Labem sever: 208.,210.,212. bez TV, jejich část od návěstidel Sc208, Sc210, Sc212 po návěstidla Lc208, Se224, Se225 Ústí nad Labem sever: 206.,206a,208.,210.,212.,214. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 30.06.2025 | 07:00 | 04.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | [27 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 | D | 73302 A | Ústí nad Labem sever: zhl. střední staniční koleje č. 202 v úseku od návěstidla Se214 po námezník výhybky č. 214 (výhybka č. 214). |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.07.2025 | 07:00 | 15.07.2025 | 15:00 | [14 empty] | 8 | [17 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 214 | 11 | 7 | O
527 |  | 73088 B | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x6h | 25.07.2025 | 22:00 | 27.07.2025 | 03:50 | [24 empty] | ( | )( | ) | [5 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ v km 522,703 - montáž ochrany TV + montáž ochranné konstrukce pro demolici říms | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73088 B1 | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 30.06.2025 | 21:00 | 01.07.2025 | 04:50 | ) | [31 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - demontáž nosníků + pilíře P5 | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73212 A | Povrly: zhl. směr Ústí nad Labem hlavní nádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 5 - 6. Povrly: lichá bez TV, Povrly: zhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 8 - 9. |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 16.07.2025 | 06:00 | 17.07.2025 | 14:00 | [15 empty] | 8 | 8 | [15 empty] | výměna jazyka a opornice výhybek č. 6 a 8, svařování | 11 | 7 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 65009 H4 | Praha-Dejvice: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 25.07.2025 | 01:00 | 25.07.2025 | 04:40 | [24 empty] | 4 | [6 empty] | Nad RPV. | výměna SW | 13 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
528 |  | 65009 F | Praha-Bubny - Praha-Dejvice: zab. zař.: TZZ TK. | X | T |  |  |  | X | Ne | 7d | 26.07.2025 | 06:00 | 01.08.2025 | 18:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. souběh: A + B + C + D + E + F + G3 | aktivace TZZ | 13 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
528 |  | 63067 B | Kladno: zhl. směr Unhošť od KPB20 (u námezníku výh. č. 9) po námezník výh. č. 20. Kladno: 2a,2. bez TV, zhl. mezi kolejemi 2. a 2a. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L2 po počítací bod KPB67 (u námezníku výh. č. 30). |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2025 | 07:30 | 12.12.2025 | 17:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | výstavby odbav. budovy – zastřešení nástupiště | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
528 |  | 63010 A | Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 230d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.08.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výstavba odbavovací budovy, nového kolejiště, TV, estakád a zastávky Praha-Výstaviště | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 | D | 73272 A | Žatec: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo Lc2 |  | S |  |  |  |  | D | 3x6h | 01.07.2025 | 07:00 | 04.07.2025 | 13:00 | 6 | 6 |  | 6 | [28 empty] | oprava nástupištní hrany | 11 | 8 | O
531 | D | 73272 F | Žatec: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 18 Žatec: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 16, 18 po námezník výhybky č. 19. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.07.2025 | 07:00 | 03.07.2025 | 13:00 |  |  | 6 | [29 empty] | oprava nástupištních hran, navaření srdcovky výh.č. 18 | 11 | 8 | O
531 | D | 73272 B | Žatec: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo Lc4 |  | S |  |  |  |  | D | 11x6h | 14.07.2025 | 07:00 | 28.07.2025 | 13:00 | [13 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | oprava nástupištní hrany | 11 | 8 | O
531 | D | 73272 C | Žatec: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo Lc4 Žatec: 2.,4.,4a,6.,6a,8.,101. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 29.07.2025 | 07:00 | 30.07.2025 | 13:00 | [28 empty] | 6 | 6 |  |  | oprava nástupištní hrany | 11 | 8 | O
531 | D | 73272 D | Žatec: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po návěstidlo Lc3 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 31.07.2025 | 07:00 | 31.07.2025 | 13:00 | [30 empty] | 6 |  | oprava nástupištní hrany | 11 | 8 | O
531 |  | 73070 F | Počerady: záhl. směr Obrnice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se26. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.07.2025 | 07:00 | 03.07.2025 | 17:00 |  |  | 10 | [28 empty] | současně s etapou A | odstranění def. vad | 11 | 8 | O
531 |  | 73070 G | Počerady: záhl. směr Obrnice, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se27. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 04.07.2025 | 07:00 | 04.07.2025 | 17:00 |  |  |  | 10 | [27 empty] | současně s etapou A | odstranění def. vad | 11 | 8 | O
531 |  | 73070 A | Počerady - Obrnice: 1.,2. + TV, Obrnice: záhl. a zhl. směr Počerady, jeho část od návěstidla 1L, 2L po námezník výhybky č. 14, 21A. Obrnice: 1.,2. bez TV, Obrnice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 57 Obrnice: zhl. směr Most, odbočka České Zlatníky, jeho část od námezníku výhybky č. 54 po námezník výhybky č. 57. Obrnice: 1a bez TV, Obrnice: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 18d | 30.06.2025 | 08:00 | 17.07.2025 | 14:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [14 empty] | Změna od RPV. | TTZ D4 - SP 1 - oprava výhybek č. 14, 21A, 21B, zdopravnění koleje č. 1a, sanace žel. spodku, úpravy TV a ZZ, oprava návěstních lávek v km 230,698 a 231,717; propracování koleje na mostních objektech v úseku Počerady - Obrnice | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
531 |  | 73070 B | Obrnice: záhl. a zhl. směr Most, jeho část od návěstidla S po námezník výhybky č. 87, 89. Obrnice - Most: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 11.07.2025 | 08:00 | 17.07.2025 | 14:00 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [14 empty] | Změna od RPV. | oprava výhybky č. 89, strojní propracování koleje na 4 mostních objektech v úseku Obrnice – Most | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
531 |  | 73070 D | Obrnice: 1.,2.,4. bez TV, Obrnice: 16. bez TV, včetně celé výhybky č. 45 Obrnice: zhl. směr Most, odbočka České Zlatníky, jeho část od námezníku výhybky č. 54, 57 po námezník výhybky č. 75b. Obrnice: záhl. a zhl. směr Most, odbočka České Zlatníky, jeho část od návěstidla Se11 a námezníku výhybky č. 89 po námezník výhybky č. 75a, 80, 82, 85. Obrnice: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | Ne | 31d | 17.07.2025 | 14:00 | 16.08.2025 | 14:00 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | oprava výhybek č. 80, 82, 85, 87, zdopravnění koleje č. 16, zřízení odvodnění pod kolejemi č. 1, 2, následné definitivní napojení kolejí č. 1, 2 do výhybek č. 14, 21A, 21B | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | Z
531 |  | 73263 A1 | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x8h | 01.07.2025 | 08:00 | 03.07.2025 | 15:40 | 8 | 8 | 8 | [29 empty] | vložení mostního provizoria silničního nadjezdu v km 83,980 | 11 | 8 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
532 |  | 63056 A1 | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od námezníku výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Mochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
532 |  | 63056 B1 | Čelákovice: záhl. směr Mochov od náv. Se15 po náv. MS. Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od náv. MS po námezník výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | moderniizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
532 | R | 63132 A | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, včetně vypnutí TV nad vlečkou Kaučuk | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 01.07.2025 | 08:00 | 04.07.2025 | 18:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | [28 empty] | nátěry TP zhotovitelem | 13 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73204 C | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, Stráž nad Ohří: záhl. a zhl. směr Perštejn, včetně částí staničních kolejí č. 2, 4, jejich části od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří, ze směru Stráž nad Ohří. Stráž nad Ohří: 2.,2a,4. jen TV, |  | T+S | X | N |  |  | D | 8h | 20.07.2025 | 08:00 | 20.07.2025 | 16:00 | [19 empty] | 8 | [11 empty] | Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří po 1. TK obousměrně. Aktivace nástupiště u 1. SK. | údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | 73204 A | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, Stráž nad Ohří: záhl. a zhl. směr Perštejn, včetně části staniční koleje č. 1, jejich části od návěstidla 1L po návěstidlo S1. Stráž nad Ohří: 1. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 17.07.2025 | 08:00 | 17.07.2025 | 16:00 | [16 empty] | 8 | [15 empty] | údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | 73204 E | Stráž nad Ohří: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 5h | 25.07.2025 | 23:30 | 26.07.2025 | 04:00 | [24 empty] | ( | ) | [6 empty] | údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73204 D | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, Stráž nad Ohří: záhl. a zhl. směr Vojkovice nad Ohří, jejich části od návěstidla 2S po hroty jazyků výhybky č. 9. Stráž nad Ohří: 2a bez TV, Stráž nad Ohří: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 po námezník výhybky č. 8. Stráž nad Ohří: 2. bez TV, v části od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 8 Stráž nad Ohří: 4. bez TV, v části od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 8 Stráž nad Ohří: 2.,2a,4. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 21.07.2025 | 08:00 | 21.07.2025 | 16:00 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | Aktivace nástupiště u 1. SK. | údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | 73204 B | Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, Stráž nad Ohří: záhl. a zhl. směr Vojkovice nad Ohří, jejich části od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 10. Stráž nad Ohří: 1. bez TV, v části od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 10, včetně výhybek č. 6, 7 Stráž nad Ohří: 1. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 18.07.2025 | 08:00 | 18.07.2025 | 16:00 | [17 empty] | 8 | [14 empty] | údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 | P | 73007 A | Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary: 1. bez TV, Karlovy Vary: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Karlovy Vary-Dvory, v části od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 31. Karlovy Vary: 1. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 31 po návěstidlo Se24 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 174d | 10.12.2023 | 00:00 | 30.09.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Výluka navazuje na ROV 73266 A. | porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 – havarijní stav | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 | P | 73007 B | Karlovy Vary: 1. jen TV, část napětí trakčního vedení mezi ÚO 411 (km 186,233) a ÚD 9 (km 185,435) |  | S |  | L |  |  | Ne | 143d | 10.12.2023 | 00:00 | 30.09.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Současně s ROV 73007 A. Navazuje na ROV 73266 B. | zajištění bezpečnosti při geotechnickém monitoringu – ETAPA 1 | 11 | 8 | IB
533 | D | 73298 A | Sokolov: 92. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 28 po návěstidlo Se25 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Sokolov - Svatava, ze směru Sokolov. | X | S | X |  |  | X | D | 7h | 03.07.2025 | 07:30 | 03.07.2025 | 14:00 |  |  | 7 | [28 empty] | využití výluk dopravce PDV Railway ( ZP Sokolov - Svatava) | výměna vadných LIS | 11 | 8 | O
533 | D | 73298 B | Sokolov seřaďovací nádraží: 202. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.07.2025 | 07:30 | 04.07.2025 | 14:00 |  |  |  | 7 | [28 empty] | výměna vadných LIS | 11 | 8 | O
533 |  | 73166 A | Dasnice: 1.,3.,5.,7. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x9h | 01.07.2025 | 08:00 | 03.07.2025 | 17:00 | 9 | 9 | 9 | [29 empty] | BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 |  | 73166 B | Dasnice: 2.,4.,6.,8. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4x9h | 04.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 17:00 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | [25 empty] | BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a výměna izolátorů | 11 | 8 | O
533 |  | 73166 G | Dasnice: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 4x5h | 08.07.2025 | 23:30 | 12.07.2025 | 04:30 | [7 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | [20 empty] | BOTV, údržba ÚO, ÚD, elektrického dělení a výměna izolátorů | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73169 C | Cheb - Tršnice: 1. + TV, napětí trakčního vedení nad částí 1.TK od středu NP (km 233,987) TT Jindřichov po ÚO 422 (km 456,062=236,200) ŽST Cheb Cheb: záhl. a zhl. směr Tršnice, jejich části od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 72. Cheb: 2. bez TV, Cheb: 2.,4b,6. jen TV, sekce E/20 (červená) Cheb: 2.,4b jen TV, sekce E/2 (žlutá) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 23.07.2025 | 07:00 | 24.07.2025 | 19:00 | [22 empty] | Ne | Ne | [7 empty] | Nad RPV. nelze z/do nákl. nádraží směr Tršnice a Františkovy Lázně | výměna trolejového drátu, montáž a demontáž ÚO 12, 33B, 422 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 |  | 73169 D | Cheb: 2. bez TV, Cheb: zhl. směr Tršnice, jeho část od námezníku výhybky č. 72 po návěstidlo Se67. Cheb: 2.,4b,6. jen TV, sekce E/20 (červená) Cheb: 2.,4b jen TV, sekce E2 (žlutá) Cheb: 8.,10.,12.,14. jen TV, sekce E/8 (zelená) |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 25.07.2025 | 07:00 | 25.07.2025 | 19:00 | [24 empty] | 12 | [6 empty] | Tršnice - Cheb jízda os. vlaků po 2. TK obousměrně nelze z/do nákl. nádraží směr Františkovy Lázně | výměna kotevních nástavců a části troleje | 11 | 8 | O
533 |  | 73011 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Výluka navazuje na ROV 73266 C. | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV v DKV Cheb ČD, a.s. | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
533 |  | 73207 A | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, včetně části staniční koleje č. 22a, 91, jeho část od návěstidel S91 a Se105 po námezníky výhybek č. 6 a 105. Cheb: 91.,104.,106. jen TV, sekce E/10 (žlutá) Cheb: napěťově staniční kolej Výtah, Pahrbek jih v dopravně Cheb další popis: sekce E/10 (žlutá) |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 07.07.2025 | 07:00 | 16.07.2025 | 18:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [16 empty] | TSO výhybek č. 107, 108 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | 73222 A | Kaštice kolej 3a: záhl. směr Krásný Dvůr. Kaštice kolej 3a - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 28.07.2025 | 07:00 | 08.08.2025 | 18:00 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | souvislá výměna pražců v km 0,038 - 0,280 a v km 4,180 - 4,620 v traťovém úseku Kaštice Vilémov u Kadaně | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73015 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
535 |  | 73015 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
535 |  | 73015 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
535 |  | 73015 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
535 |  | 73016 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
535 |  | 73016 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 | D | 73117 Y | Pernink - Potůčky: zab. zař.: PZS km 36,784 (P193). |  | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 10.07.2025 | 08:00 | 16.07.2025 | 15:00 | [9 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [16 empty] | montáž technologie PZZ typu PZS ARE, kategorie PZS | 11 | 8 | O
536 | D | 73117 Z | Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Potůčky: zab. zař.: DOZ. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 15.07.2025 | 23:40 | 16.07.2025 | 04:20 | [14 empty] | ( | ) | [16 empty] | výměna SW DOZ Nejdek za účelem doplnění nového PZS v km 36,784 (P193) | 11 | 8 | O
536 |  | 73117 A | Nejdek - Nové Hamry: traťová bez TV, Nové Hamry: celá bez TV, Nové Hamry - Pernink: traťová bez TV, Pernink: celá bez TV, Pernink - Potůčky: traťová bez TV, včetně 2., 3. koleje a výhybek č. 1, 2, 3 v nz. Horní Blatná | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 88d | 22.04.2025 | 07:00 | 18.07.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Změna od RPV. | TSO v km 36,046 - 38,979, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů a odvodnění, oprava mostu v km 38,636 a oprava propustků v km 37,036 a km 37,850, sanace nestabilních skalních zářezů, snesení 3. staniční koleje a výhybek č. 1 a 3 v nz H. Blatná | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
536 |  | 73210 A | vl.v km 4,287 - Nová Role: část traťové koleje bez TV, v úseku od km 4,364 nz Božičany k návěstidlu CL ŽST Nová Role; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Chodov - Nová Role | X | T |  |  |  | X | Ne | 30d | 02.06.2025 | 07:00 | 01.07.2025 | 15:00 | Ne | [31 empty] | oprava mostů v km 4,384 a 5,664 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63053 B | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4 bez TV, část od km 72,315 po hrot výhybky č. 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4b bez TV, další popis: včetně výhybky č. 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4.staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 150d | 04.06.2025 | 14:00 | 31.10.2025 | 14:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Na žádost PO provedena úprava vyloučení- část kolej č.4 na odstavení vlaků, snížení rozsahu vyloučení SK4. | Oprava nádražní budovy. | 14 | 7 | I
537 |  | 63139 A | Bakov nad Jizerou: 8.,10. bez TV, zhl. směr Mladá Boleslav Debř, část od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 9. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 05.07.2025 | 08:00 | 09.07.2025 | 14:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | Nad RPV. | Odstranění výhybky č. 6 a její náhrada kolejovým polem, vyčištění a doplnění štěrkového lože, svařování, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
537 |  | 63159 B | Mladá Boleslav hlavní nádraží - Mladá Boleslav město: traťová bez TV, Mladá Boleslav hlavní nádraží: záhl. směr Mladá Boleslav město. Mladá Boleslav hlavní nádraží: 5c bez TV, zhl. směr Mladá Boleslav město, část od návěstidla Se23 po hroty jazyků výhybky č.35. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Mladá Boleslav hlavní nádraží - Katusice, ze směru Mladá Boleslav hlavní nádraží. | X | T+S | X |  |  | X | Ne | 5d | 21.07.2025 | 08:00 | 25.07.2025 | 16:00 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | Nad RPV. práce ST+SS Praha | Oprava výhybky č. 33, výměna výhybkových dílů, čištění štěrkového lože, doplnění štěrkového lože, oprava přejezdu P4635 (v km 15,850), svařování, podbití, oprava výhybky č. 35, výměna přestavníku, seřízení. | 14 | 7 | IBOS |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 | R | Z-53148 A | Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 4h | 02.07.2025 | 00:05 | 02.07.2025 | 03:35 |  | 4 | [6 empty] | 4 | [23 empty] | oprava mostu ev. č. 9-055d na silnici I/9 přes železniční trať Česká Lípa hlavní nádraží - Rumburk v km 56,030 - 56,070 | 8 | 7 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
540 |  | 53098 A | Svor - Jedlová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 84d | 16.05.2025 | 07:50 | 07.08.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | ŘSD SO 206 - most přes železniční trať č. 080, SO 661 - železniční svršek; SO 662 - železniční spodek km 63,400 - 63,800 | 8 | 7 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 |  | 53135 A | Liberec-Horní Růžodol: záhl. TK směr Karlov pod Ještědem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 1 po návěstidlo Se1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Liberec-Horní Růžodol - Karlov pod Ještědem, ze směru Liberec-Horní Růžodol. | X | S | X |  |  | X | Ne | 2d | 24.07.2025 | 07:30 | 25.07.2025 | 18:00 | [23 empty] | Ne | Ne | [7 empty] | osazení nosné konstrukce; zavěšení ochrané sítě | 8 | 7 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 | Zm | 73184 A | Děčín východ - Benešov nad Ploučnicí: traťová bez TV, Děčín východ: záhl. a zhl. směr Benešov nad Ploučnicí, jeho část od návěstidla BL po námezník výhybky č. 102, 103, 104. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 07.07.2025 | 07:00 | 09.07.2025 | 17:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | Nad RPV. | výměna jazyků a opornic výhybek č. 102, 104, svařování, výměna kolejnic, odstranění porostu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | 53125 A | Jičín - Výh Bartoušov: traťová bez TV, Výh Bartoušov: celá bez TV, Výh Bartoušov - Kopidlno: traťová bez TV, Jičín: záhl. směr Výhybna Bartoušov. Kopidlno: záhl. směr Výhybna Bartoušov, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x10h | 07.07.2025 | 08:00 | 09.07.2025 | 18:00 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | [23 empty] | svařování, oprava GPK, oprava defektoskopických závad | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 |  | 53125 B | Kopidlno - Rožďalovice: traťová bez TV, Rožďalovice: celá bez TV, Rožďalovice - Odb Obora: traťová bez TV, Odb Obora: celá bez TV, Odb Obora - Křinec: traťová bez TV, Kopidlno: záhl. směr Rožďalovice. Křinec: záhl. směr Odbočka Obora. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 10.07.2025 | 08:00 | 11.07.2025 | 18:00 | [9 empty] | 10 | 10 | [21 empty] | svařování, oprava GPK, oprav defektoskopických závad | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 |  | 63078 B1 | Nymburk hlavní nádraží - Veleliby: traťová bez TV, Nymburk hlavní nádraží: záhl. a zhl. , část od námezníku výhybky č. 61 po návěstidlo VS. | X | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 13.07.2025 | 07:45 | 13.07.2025 | 13:40 | [12 empty] | 6 | [18 empty] | projednána na RVP v PHA ZP Nymburk hlavní nádraží - Veleliby- jízdy odklonem trs Nbk město | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 |  | 63159 A | Mladá Boleslav město: 1d bez TV, část od návěstidla Sc1d po hroty jazyků výhybky č. A5 Mladá Boleslav město: záhl. směr Dolní Bousov. | X | S |  |  |  | X | Ne | 16d | 12.07.2025 | 08:00 | 27.07.2025 | 17:00 | [11 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | Nad RPV. ZP+ND směr Dolní Bousov | Oprava výhybky č. A5, čištění štěrkového lože, výměna pražců, upevňovadel, kolejnic, doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 |  | 73195 A | Františkovy Lázně: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1, včetně celé vyhýbky č. 14 Františkovy Lázně: 1.,3.,3a,5.,5a jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 15a (km 68,285) k ÚO 403 (km 67,250) Františkovy Lázně: ost. zař.: nástupiště u 1. staniční koleje. |  | S |  | N |  |  | Ne | 33d | 02.06.2025 | 08:20 | 04.07.2025 | 14:40 | Ne | Ne | Ne | Ne | [27 empty] | Nad RPV. | pokládka nového povrchu nástupiště u 1. staniční koleje (zadláždění) a finální realizace nového zastřešení nástupiště u 1. staniční koleje | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
543 | D | 73195 C | Františkovy Lázně: ost. zař.: nástupiště u 1. staniční koleje.jeho část od km 67,723 do km 67,898 |  | S |  |  |  |  | Ne | 114d | 04.07.2025 | 14:40 | 25.10.2025 | 15:00 |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. bezprostředně navazuje na etapu „A” | realizace dokončovacích prací stavby | 11 | 8 | I | [12 empty] | N
543 |  | 73195 B1 | Františkovy Lázně: zhl. směr Cheb, jeho část od námezníku výhybky č. 1 k námezníku výhybky č. 4a. Františkovy Lázně: 1. bez TV, Františkovy Lázně: 1.,3.,3a,5.,5a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 04.07.2025 | 15:00 | 04.07.2025 | 15:30 |  |  |  | 1 | [27 empty] | Nad RPV. | proklemování ÚD 15a | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
543 |  | 73181 C | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, Napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) a koncem TV v km 10,709 = 62,775 Žírovice-Seníky. | X | T |  |  |  | X | Ne | 30d | 03.07.2025 | 07:20 | 01.08.2025 | 17:00 |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | TSO v km 10,608-11,604, 17,660-17,980, strojní čištění a úprava ŠL, SVP, SVK, zřízení BK, oprava GPK, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
543 |  | 73181 B | Aš: zhl. směr Hazlov, v části od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 6, 7. Aš: 6.,8. bez TV, Aš: záhl. a zhl. směr Aš město. Aš - Aš město: traťová bez TV, Aš město: celá bez TV, Aš město - Hranice v Čechách: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 03.07.2025 | 07:00 | 01.08.2025 | 17:00 |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. Současně s ROV 73181 C. | SVP, oprava přejezdů v km 3,617 (P334) a km 6,150 (P336), GPK výhybek v dopr. Aš a Aš město a koleje (1,5 km) | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 |  | 73213 A | Děčín hlavní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: 2. bez TV, Děčín hlavní nádraží: 2a bez TV, záhl. a zhl. směr Děčín-Prostřední Žleb, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 441. Děčín-Prostřední Žleb: záhl. a zhl. směr Děčín hlavní nádraží, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 01.07.2025 | 09:00 | 01.07.2025 | 18:50 | 10 | [31 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 5, výměna 2x LIS ve výh. č. 441, svařování | 11 | 7 | O
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | 53089 A | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, Mníšek u Liberce: celá bez TV, Mníšek u Liberce - Raspenava: traťová bez TV, Raspenava: celá bez TV, Raspenava - Frýdlant v Čechách: traťová bez TV, Frýdlant v Čechách: celá bez TV, Frýdlant v Čechách - Višňová: traťová bez TV, Višňová: celá bez TV, Višňová - Višňová st.hr.: traťová bez TV, Raspenava - Bílý Potok pod Smrkem: traťová bez TV, Bílý Potok pod Smrkem: celá bez TV, Frýdlant v Čechách - Řasnice: traťová bez TV, Řasnice: celá bez TV, Řasnice - Nové Město pod Smrkem: traťová bez TV, Nové Město pod Smrkem: celá bez TV, Nové Město pod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem: traťová bez TV, Jindřichovice pod Smrkem: celá bez TV, Liberec: záhl. TK směr Mníšek u Liberce. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 04.06.2025 | 08:00 | 23.07.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [8 empty] | Změna od RPV. | propracování v žst. Mníšek U Liberce, cyklická výměna jazyků výhybek č. 103, 111, 112, 120 v žst. Liberec, souvislá výměna pražců, souvislá výměna kolejnic, úprava BK, výměna upevňovadel | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
547 |  | 53089 B | Liberec: záhl. a zhl. TK směr Chrastava, jeho část od návěstidla HS po námezník výhybky č. 112. | X | S |  |  |  | X | Ne | 50d | 04.06.2025 | 08:00 | 23.07.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [8 empty] | Nad RPV. v souběhu s ROV 53089 A | cyklická výměna jazyků výhybek č. 103, 111, 112, 120 v žst. Liberec | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
547 |  | 53032 C | Chrastava: 2.,4.,6.,8.,10. bez TV, Chrastava: zhl. směr Liberec, jeho část od námezníku výhybek číslo 3 a 4 po námezníky výhybek číslo 5, 6 a 8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 212d | 03.03.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rozsáhlé práce na infrastruktuře; rekonstrujce dopravny Chrastava | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
547 |  | 53032 A | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Chrastava: 1.,2b,3. bez TV, Chrastava: záhl. a zhl. směr Liberec, jeho část od návěstidla L po námezníky výhybek číslo 1,3,4. Chrastava: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou, jeho část od námezníku výhybky číslo 12 po návěstidlo S. Chrastava: výh.: 11, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rozsáhlé práce na infrastruktuře | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 |  | 53032 Z | Chrastava - Hrádek nad Nisou: sděl. zař. základní rádiové spojení SRD. sdělovací zařízení základní rádiové spojení SRD v dopravně Chrastava, Hrádek nad Nisou |  | T |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | v souběhu s výlukou TK | rekonstrukce TRS | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 |  | 53032 D | Hrádek nad Nisou: 3.,5. bez TV, Hrádek nad Nisou: 6.,8.,10.,12. bez TV, Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo14 po námezník výhybky číslo 12. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo 22 po námezníky výhybek číslo 21, 18, 17, a 16. |  | S |  |  |  |  | Ne | 212d | 03.03.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rozsáhlé práce na infrastruktuře; rekonstrukce dopravny Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
547 |  | 53032 B | Hrádek nad Nisou: 1.,2.,4. bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Chrastava, jeho část od návěstidla L po námezník výhybek číslo 2 a 5. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od hrotů jazyjů výhybek č. 22 a 23 po námezníky výhybek č. 20, 22, 23 a námezník kolejového kříže 901. | X | S |  |  |  | X | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rozsáhlé práce na infrastruktuře | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 | P | 53032 E | Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od návěstidla S po hroty jazyků výhybek č. 23 a 24. Hrádek nad Nisou: 2a bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 91d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | práce ve stanic Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | 53018 A | Železný Brod - Velké Hamry: traťová bez TV, Velké Hamry: celá bez TV, Velké Hamry - Tanvald: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 155d | 08.04.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | souběh s výlukou Turnov - Ž.Brod na VR 508, ND Turnov - Tanvald | zajištění stability skalních masivů, sanace skal; oprava propustku v km 13,700; 14,120; 14,416; 14,892 - přestavba nátrubní | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
548 |  | 53018 B | Tanvald - Desná: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Desná - Dolní Polubný: traťová bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Dolní Polubný - Kořenov: traťová bez TV, Tanvald: záhl. směr Desná, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se6. Kořenov: záhl. a zhl. směr Dolní Polubný. Kořenov: 1.,1a,2.,2a,4.,4a,6.,6a,6b bez TV, Kořenov: výh.: č. 6, 9, 10, 11, 11XA, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 130d | 15.04.2025 | 08:00 | 22.08.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | v souběhu s ROV 53018 A | Výměna žel. svršku včetně ozubnice v km 27,559 -34,113; výměna dřev. přažců za Y celého úseku; včetně kolejí v dopravně Desná, oprava odvodnění; oprava nástupišť v Desné a Kořenov zastávka; oprava přejezdů, oprava propustků, mostů a tunelů. | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
548 |  | 53018 C | Jablonecké Paseky - Smržovka: část traťové koleje bez TV, od návěsti stůj na zastávce Jablonecké Paseky v km 16,336 po vjezdové návěstidlo L v dopravně Smržovka | X | T |  |  |  | X | Ne | 165d | 15.04.2025 | 08:00 | 26.09.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s ROV 53018 A, B. | Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | 33138 B | Kostelec u Jihlavy - Rantířov: traťová + TV, Rantířov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 08.07.2025 | 08:55 | 15.07.2025 | 15:00 | [7 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | [17 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
701 |  | 33138 C | Kostelec u Jihlavy: celá jen TV, včetně obcházecího vedení |  | S |  | L |  |  | D | 3x6h | 08.07.2025 | 08:55 | 15.07.2025 | 15:00 | [7 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | 6 | [17 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
701 |  | 33003 A | Jihlava město: 3.,5.,7.,9.,11.,13.,15.,15a,15b,17. bez TV, Jihlava město: 3a bez TV, její část od návěstidla S3a po hroty jazyků výhybky č. 3 Jihlava město: zhl. liché skupiny kolejí směr Rantířov, jeho část od hrotů výhybky č. 3, námezníků výhybek č. 10, 14 po námezníky výhybek č. 4, 6, 9, 12, 15, 17, 22 a hroty výhybky č. 24. Jihlava město: zhl. liché skupiny kolejí směr Jihlava, jeho část od námezníků výhybek č. 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35 po námezník výhybky č. 37. Jihlava město: 3.,3a,5.,7.,9.,11.,13.,15.,17. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 259d | 15.12.2024 | 00:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. Modernizace Jihlava město | demontáž SK 3-17, výstavba nových SK 3-11 vč. stavby a aktivace návěstidel, rekonstrukce a aktivace přejezdu km 90,412; rekonstrukce TV, stavba podchodu km 91,089; výstavba ostrovních nástupišť SK 3,5,7 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | Z
701 |  | 33003 D | Jihlava město: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 20 po zarážedlo kusé koleje Jihlava město: 4a,4b bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.03.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | trhání SK4,4a,4b, výstavba nové SK6, včetně čelní rampy, výstavba přilehlých komunikací a manipulačních ploch, přípravné práce | 5 | 3 | I
701 |  | 33019 B | Jihlava: 111. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 285d | 03.03.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výstavba nového objektu TO Jihlava | 5 | 3 | I
701 |  | 33003 B2 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: záhl. a zhl. směr Rantířov, od návěstidla L po námezník výhybky č.1. Jihlava město: 1.,1a,2.,2a,2b,2c bez TV, Jihlava město: 3a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo S3a Jihlava město: zhl. staničních kolejí 2b, 2c, od hrotů jazyků výhybky č. 30 po námezníky výhybek 30XA, 32. Jihlava město: výh.: 8a/b, 11a/b, Jihlava město: 1.,1a,2.,2b jen TV, Jihlava město: záhl. a zhl. směr Jihlava od námezníku výhybky č. 36 po návěstidlo S. Jihlava město - Jihlava: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 90d | 02.06.2025 | 07:30 | 30.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | oprava mostu v km 91,661; oprava mostu v km 92,175; oprava přechodu v km 91,835 | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 |  | 33003 E | Jihlava: záhl. směr Jihlava město, jeho část od návěstidla ML po izolovaný styk výhybky č. 11. |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 07:30 | 30.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | oprava mostu v km 91,661; oprava mostu v km 92,175; oprava přechodu v km 91,835 | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 |  | 35014 A | Rantířov: zab. zař.: SZZ částečně. úprava SZZ s vazbou na nové TZZ ve směru Jihlava město |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Modernizace Jihlava město | zrušení vazeb TZZ RPB rantířov - Jihlava město a SZZ dopravny Rantířov, aktivace nových ovládacích prvků a vazeb nového TZZ Rantířov - Jihlava město na SZZ dopravny Rantířov | 5 | 3 | I
701 |  | 35014 B | Rantířov - Jihlava město: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Modernizace Jihlava město | zrušení stávajícího TZZ typu RPB, aktivace nového TZZ typu AH s oddílem na trati | 5 | 3 | I
701 |  | 35014 C | Rantířov - Jihlava město: zab. zař.: PZS v km 89,488 (P6231). |  | T |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Modernizace Jihlava město | zrušení stávajícího PZS v km 89,488 (P6231) kategotie 3SBI, výstavba a aktivace nového PZZ typu PZZ-RE kategorie 3ZBI | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 0
701 |  | 35014 D | Jihlava město: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Modernizace Jihlava město | zrušení a demontáž stávajícího provizorního SZZ, aktivace nového SZZ na novou konfiguraci kolejiště | 5 | 3 | I
701 |  | 35014 E | Jihlava město: zab. zař.: PZS v km 90,412 (P6232). |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Modernizace Jihlava město | úprava stávajícího PZZ v km 90,412 (P6232) v dopravně Jihlava město s vazbou na nové SZZ dopravny Jihlava město | 5 | 3 | I
701 |  | 35014 F | Jihlava město: sděl. zař. telefonní zapojovač, staniční rozhlas, DDTS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Modernizace Jihlava město | aktivace nového sdělovacího zařízení | 5 | 3 | I
701 | D | 35014 G | Jihlava město: sděl. zař. dálkový optický kabel 36. Jihlava město: sděl. zař. přenosové zařízení TECHLAN a INTRANET. |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Modernizace Jihlava město | krátkodobé výpadky sdělovacího zařízení a datových aplikací | 5 | 3 | I
701 |  | 35014 H | Jihlava město - Jihlava: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Modernizace Jihlava město | přepojení stávajícího TZZ AHP-03 Jihlava město - Jihlava do nového SZZ dopravny Jihlava město | 5 | 3 | I
701 |  | 35014 I | Jihlava: zab. zař.: DOZ. ovládání dopravny Jihlava město |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Modernizace Jihlava město | aktivace provizorního ovládacího pracoviště SZZ dopravny Jihlava město | 5 | 3 | I
701 | D | 35014 J | Jihlava město: sděl. zař. dálkový metalický kabel 38a. Jihlava město: sděl. zař. traťový kabel. Jihlava město: sděl. zař. místní kabel. |  | S |  |  |  |  | Ne | 90d | 02.06.2025 | 08:00 | 30.08.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Modernizace Jihlava město | přepojení dálkového kabelu (DK), místního kabelu (MK a traťového Kabelu (TK) v dopravně Jihlava město | 5 | 3 | I
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | 93058 A | Tábor: napěťově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 158d | 08.07.2025 | 07:00 | 12.12.2025 | 15:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279 (investice SSz). Prostá rekonstrukce TV v úseku Slapy včetně - Malšice včetně (práce SEE PLZ). TSO koleje v km 1,680-2,070; 5,420-5,590; 10,450-10,760; 19,780-19,880; TSO žel. přejezdu P6308 v km 10,449. | 10 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
702 |  | 93058 B | Tábor: kolejově obvod místního nádraží v dopravně Tábor | X | S |  |  |  | X | Ne | 108d | 08.07.2025 | 07:00 | 23.10.2025 | 15:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279; rekonstrukce PZZ P6296 v km 1,463 a PZZ P6297 v km 1,638 - pouze stavební části PZZ (investice SSz). | 10 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 |  | 93078 B | Jílovice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová bez TV, Borovany: celá + TV, České Velenice - Nová Ves u Českých Budějovic: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 2d | 14.07.2025 | 01:00 | 15.07.2025 | 14:00 | [13 empty] | Ne | Ne | [16 empty] | Změna od RPV. NAD České Velenice - České Budějovice. | Montáž provizorního zakotvení trakčních podpěr s následným zřízením odtahu TV, vložení izolací do TV v km 193,365; montáž pevných zkratů a návěstidel pro el. provoz. | 10 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
705 |  | 93078 A | Jílovice: celá + TV, Jílovice - Borovany: traťová bez TV, Borovany: záhl. a zhl. směr Jílovice. Borovany: 2.,1.,3. bez TV, v částech od námezníků výhybek č. 2, 3, 4 k návěstidlům S2, S1, S3 Borovany: 5a bez TV, Borovany: napěťově záhlaví směr Jílovice včetně navazující části zhlaví - vše od úrovně vjezdového návěstidla L k děliči TV č. 3 a k vloženým izolacím v TV v km 193,365 v dopravně Borovany Borovany: napěťově spínací vedení v části mezi ÚO S201 a ÚO S101 v dopravně Borovany České Velenice - Borovany: traťová jen TV, České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 36d | 15.07.2025 | 14:00 | 19.08.2025 | 08:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V ŽST Borovany k dispozici pro dopravce všechny nástupištní hrany v elektrické trakci; nelze přestavovat soupravy přes jílovické zhlaví. NAD Č. Velenice - Borovany. | Rek. mostu v km 193,306 v ŽST Borovany s demontáží nosné konstrukce a odbouráním obou mostních opěr (investice OŘ Plzeň). Prostá rekonstrukce trati v úseku Jílovice vč. - Borovany formou TSO a SČ v km 187,440-192,133 a 192,233-193,150; úpravy TV. | 10 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 | Zm | Z-93063 B | Plzeň hlavní nádraží: 6c,6d,6e + TV, včetně úseku mezi těmito kolejemi Plzeň hlavní nádraží: záhl. směr Plzeň-Valcha část mezi návěstidly Se32 a VS. TV dle E34 a E35 přílohy 2 SŘ Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Valcha: traťová + TV, Plzeň-Valcha: celá + TV, Plzeň-Valcha - Dobřany: traťová + TV, Dobřany: celá + TV, Dobřany - Chlumčany u Dobřan: traťová + TV, Chlumčany u Dobřan: celá + TV, Chlumčany u Dobřan - Přeštice: traťová + TV, Přeštice: celá + TV, Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 22d | 01.07.2025 | 07:40 | 22.07.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | Změna od RPV. PJ 50km/h v délce 2300m 7 dní po ukončení výluky doplnění úseku Přeštice - Švihov, změna kvůli zrušení výluky dle ROV 93063 A | stavba stožárů, výstroj TV, výměna pražců a kolejnic, výměna ŠL, oprava stezek a příkopů, jednotlivá výměna pražců, zřízení BK, svařování, oprava přejezdů v km 78,225, v km 71,600, v km 62,586, v km 61,250, čištění ŠL; zřízení NP v km 73,890 - 73,969 | 9 | 6 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
711 | D | Z-93063 D | Klatovy: 3. bez TV, část od návěstidla Lc3 k návěstidlu S3 Klatovy: 3.,3c,5,5.,5a,7a,9v jen TV, Klatovy: ost. zař.: nástupištní hrana u 3. staniční koleje. |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 15.07.2025 | 07:00 | 15.07.2025 | 17:00 | [14 empty] | 10 | [17 empty] | penetrační zkouška před výstavbou výtahů | 9 | 6 | I
711 | D | Z-93063 E | Klatovy: 4. bez TV, část od návěstidla L4 k návěstidlu S4 Klatovy: 4. jen TV, Klatovy: ost. zař.: nástupištní hrana u 4. staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 16.07.2025 | 07:00 | 16.07.2025 | 17:00 | [15 empty] | 10 | [15 empty] | Nad RPV. | penetrační zkouška před výstavbou výtahů | 9 | 6 | I | [12 empty] | N
711 | D | Z-93063 C | Švihov u Klatov: celá + TV, Švihov u Klatov - Klatovy: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 19.07.2025 | 07:40 | 21.07.2025 | 18:00 | [18 empty] | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | Nad RPV. | úprava GPK s doplněním štěrku v km 53,160 - 53,580; 56,750 - 57,320; 57,830 - 58,400; Švihov u Klatov - 1.staniční kolej | 9 | 6 | O | [12 empty] | N
711 | R | Z-93063 A | Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 122d | 01.07.2025 | 07:40 | 30.10.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výstavba mostního objektu SO 222 = výstavba nového železničního mostu v km 70,909 (ŘSD);výměna pražců a kolejnic, výměna ŠL,zřízení BK, svařování, úprava GPK, oprava přejezdu km 71,600 (P869), km 62,586 (P862), km 61,250 (P861), čištění ŠL | 9 | 6 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
711 | R | 93086 A | Klatovy: 1.,2.,4. bez TV, jejich část od námezníků výhybek č. 8 a 7 do km 49,170 Klatovy: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 do km 49,170 Klatovy: zhl. směr Švihov u Klatov, jeho část mezi námezníky výhybek č. 5 a 8. Klatovy: 1.,2.,3.,3c,4.,5.,5a,7a,9v jen TV, a napětí TV nad záhlavím a zhlavím směr Janovice nad Úhlavou do konce TV v km 47,290 v dopravně Klatovy Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 1. a 3. staniční koleje od km 49,170 do km 49,310 . Klatovy: ost. zař.: část nástupištní hrany u 2. a 4. staniční koleje od km 49,170 do km 49,271. |  | S |  | L |  |  | Ne | 122d | 01.07.2025 | 08:00 | 30.10.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | snesení části 3.SK, dmt přístřešků na 2. a 3. nástupišti, výstavba výtahových šachet a osazení výtahů na 2. a 3. nástupišti, opravy podchodu, zpětné zastřešení 2. a 3. nástupiště, zpětné zřízení vytržené části 3.SK, úprava GPK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
711 | R | 93086 B | Klatovy: 6.,6v,8.,10.,12.,16a,92 jen TV, včetně EOV-1, EOV-2, EOV-3, EPZ |  | S |  | L |  |  | D | 3h | 01.07.2025 | 08:00 | 01.07.2025 | 11:00 | 3 | [31 empty] | odtah TV nad 4.SK | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93041 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 272d | 17.03.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
712 | R | 93037 A | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 5x1h | 02.07.2025 | - | 30.07.2025 | - |  | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x |  |  | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
712 | R | 93037 A1 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 5x1h | 02.07.2025 | - | 30.07.2025 | - |  | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x |  |  | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
712 | R | 93037 A2 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 5x1h | 02.07.2025 | - | 30.07.2025 | - |  | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x |  |  | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
712 | R | 93037 A3 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 5x1h | 02.07.2025 | - | 30.07.2025 | - |  | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x |  |  | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
712 | R | 93037 A4 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501.,502. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň-Jižní Předměstí - Vejprnice, ze směru Plzeň-Jižní Předměstí. | X | S | X |  |  |  | D | 5x1h | 02.07.2025 | - | 30.07.2025 | - |  | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x | [6 empty] | x |  |  | zásobování stavby, odvoz suti a návoz stavebního materiálu | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 95002 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 10.07.2025 | 23:25 | 11.07.2025 | 04:15 | [9 empty] | ( | ) | [20 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 93007 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 22.07.2025 | 23:25 | 23.07.2025 | 04:15 | [21 empty] | ( | ) | [9 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 93007 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 23.07.2025 | 23:25 | 24.07.2025 | 04:15 | [22 empty] | ( | ) | [8 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 95002 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 24.07.2025 | 23:25 | 25.07.2025 | 04:15 | [23 empty] | ( | ) | [6 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 93008 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 | D | 63063 H3 | Bratkovice - Příbram: traťová bez TV, Příbram: 1a bez TV, Příbram: zhl. směr Bratkovice část od náv. Lc1a po náv. Se3. | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 09.07.2025 | 22:30 | 11.07.2025 | 03:50 | [8 empty] | ( | )( | ) | [20 empty] | Nad RPV. | oprava nadjezdu v km 74,115 | 15 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
715 | D | 63063 G3 | Příbram: 101.,103. bez TV, kolejově včetně části zhlaví od námezníku výh. č. 101 po náv. Se2 |  | S |  |  |  |  | N | 2x5h | 09.07.2025 | 22:30 | 11.07.2025 | 03:50 | [8 empty] | ( | )( | ) | [20 empty] | Nad RPV. | oprava nadjezdu v km 74,115 | 15 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 |  | 93077 A | Březnice - Blatná: traťová bez TV, Bělčice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 02.07.2025 | 07:00 | 16.07.2025 | 17:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [16 empty] | oprava mostů v km 1,355 a 16,026 s demontáží žel. svršku (práce SMT), SVK a SVP v km 16,365-16,875, úprava parametrů GPK, údržbové práce na žel. svršku | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
716 |  | 93077 B | Blatná - Strakonice: traťová bez TV, Sedlice: celá bez TV, Radomyšl: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 22.07.2025 | 07:00 | 23.07.2025 | 15:00 | [21 empty] | 8 | 8 | [9 empty] | údržbové práce na železničním svršku | 10 | 6 | O
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95003 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.07.2025 | 07:00 | 07.07.2025 | 13:00 | [6 empty] | 6 | [24 empty] | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd KB1 - KB9 | 9 | 6 | O
719 |  | 93062 A | Plasy - Mladotice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 121d | 01.07.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | PJ 50km/h v délce 500m, 3 týdny po ukončení výluky | rekonstrukce mostů v km 35,826 a v km 37,480; úprava průjezdného průřezu v tunelu v km 35,661 - 35,793 | 9 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
719 |  | 93062 D | Mladotice: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 7d | 01.07.2025 | 08:00 | 07.07.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [24 empty] | Nad RPV. | příprava nové mostní konstrukce na montážním roštu, přeprava materiálu | 9 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
719 |  | 93062 E | Mladotice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 k návěstidlu L1 Mladotice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 k výkolejce Vk4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 57d | 07.07.2025 | 18:00 | 01.09.2025 | 08:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. souběh s 93062 A | svařování ocelové konstrukce na montážním roštu, nátěry konstrukce, montáž manipulačních prostředků pro přepravu ocelové konstrukce na koleji č. 1 | 9 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
719 |  | 73203 A | Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV, Žabokliky: celá bez TV, Žabokliky - Žatec západ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x11h | 01.07.2025 | 07:30 | 04.07.2025 | 18:00 | 11 | 11 | 11 | 11 | [28 empty] | oprava GPK, odstranění def. vad, odstranění křovin | 11 | 8 | O
719 |  | 95007 A | Plzeň seřaďovací nádraží - Žatec západ: zab. zař.: DOZ. | X | T |  |  |  |  | D | 4h | 01.07.2025 | 00:00 | 01.07.2025 | 04:00 | 4 | [31 empty] | přepojení dálkového traťového hybridního metalického/optického kabelu (přepojení, měření) v úseku Plasy – Mladotice – vymístění z mostní konstrukce a zřízení nové kabelové rezervy v místě stavby | 9 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 95008 A | Ošelín - Pavlovice: sděl. zař. GSM-R. Pavlovice: sděl. zař. GSM-R. Pavlovice - Brod nad Tichou: sděl. zař. GSM-R. Ošelín - Pavlovice: zab. zař.: ETCS. Pavlovice: zab. zař.: ETCS. Pavlovice - Brod nad Tichou: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 10.07.2025 | 08:00 | 10.07.2025 | 16:00 | [9 empty] | 8 | [21 empty] | PJ 100 km/h pro naklápěcí skříně | úprava základnové radiostanice BTS sítě GSM-R v ŽST Pavlovice, výměna technologie BTS vlakového radiového systému GSM-R, vypnutí traťové části ETCS z důvodu úprav rádiového systému GSM-R | 9 | 6 | IB | [9 empty] | 0 | 5 | 0
720 |  | 73169 A | Lipová u Chebu - Cheb: 2. + TV, Cheb: záhl. a zhl. směr Lipová u Chebu, jejich části od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 28. Cheb: 104. bez TV, její část od konce kusé koleje po návěstidlo Se101 Cheb: 106. bez TV, její část od námezníku výhybky č. U1 po návěstidlo Se102 Cheb: 2. jen TV, sekce E/7 (modrá) Cheb: 2.,4b jen TV, sekce E/2 (žlutá) Cheb: 91.,104.,106. jen TV, sekce E/10 (žlutá) Cheb: napěťově staniční kolej Výtah, Pahrbek jih v dopravně Cheb další popis: sekce E/10 (žlutá) |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 20.07.2025 | 07:00 | 21.07.2025 | 19:00 | [19 empty] | Ne | Ne | [10 empty] | Nad RPV. Nemožná jízda z a do nákladního nádraží směr Schirnding. | výměna trolejového drátu, montáž a demontáž ÚO 2, 3B, 402 | 11 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
720 |  | 73169 B | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, jeho část od návěstidla Se12 po námezník výhybky č. 28. Cheb: 2. jen TV, sekce E/7 (modrá) Cheb: 2.,4b jen TV, sekce E/2 (zlutá) |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 22.07.2025 | 07:00 | 22.07.2025 | 19:00 | [21 empty] | 12 | [9 empty] | Jednokolejný provoz pro vlaky jedoucí do osobního nádraží, nemožná jízda z a do nákladního nádraží směr Schirnding | výměna kotevních nástavců a části troleje | 11 | 6 | O