## List 1
Datum a hodina tisku: 19.06.2025 15:53 hod.
Filtry:
Říjen 2025
VR | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 40. |  |  |  |  | 41. | [6 empty] | 42. | [6 empty] | 43. | [6 empty] | 44. |  |  |  |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | st 1 | čt 2 | pá 3 | so 4 | ne 5 | po 6 | út 7 | st 8 | čt 9 | pá 10 | so 11 | ne 12 | po 13 | út 14 | st 15 | čt 16 | pá 17 | so 18 | ne 19 | po 20 | út 21 | st 22 | čt 23 | pá 24 | so 25 | ne 26 | po 27 | út 28 | st 29 | čt 30 | pá 31 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 | Z-87010 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 04.10.2025 | 00:00 | 04.10.2025 | 04:00 | 40. so 4: 4 |  | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 | Z-87010 B | Česká Třebová - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 04.10.2025 | 00:00 | 04.10.2025 | 04:00 | 40. so 4: 4 |  | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 | Z-23324 K | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): zab. zař.: PZS km 293,947 (P8270) a v km 297,326 (P8272), ETCS. dočasné zrušení PZS v km 293,947 (P8270) a v km 297,326 (P8272) |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 06.10.2025 | 07:00 | 13.10.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava přejezdů v km 293,947 (P8270) a v km 297,326 (P8272) | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 41. po 6 to 42. po 13
301 | Z-23324 E | Návsí (Nawsie): zhl. včetně části staniční koleje č. 1 od náv. L1 po náv. Se12. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Návsí (Nawsie) - Bystřice (Bystrzyca), ze směru Návsí (Nawsie). |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 03.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 14:00 | 40. pá 3: 7 |  | odstranění defektoskopických vada, navaření srdcovky výh. č. 27 | 1 | 1 | O
301 | Z-23324 I | Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x12h | 06.10.2025 | 07:00 | 11.10.2025 | 19:00 | 41. po 6: 12; 41. út 7: 12; 41. pá 10: 12; 41. so 11: 12 |  | oprava přejezdů v km 293,947 (P8270) a v km 297,326 (P8272), vevaření LISů | 1 | 1 | O
301 | Z-23324 A | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): záhl. 1. traťové koleje směr Návsí od náv. 1S po náv. Se14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.), ze směru Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.). |  | S | X |  |  |  | D | 12h | 07.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 19:00 | 41. út 7: 12 |  | Výměna a vevaření LISů | 1 | 1 | O
301 | Z-23324 B | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): záhl. 2. traťové koleje směr Návsí od náv. 2S po náv. Se15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie), ze směru Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.). |  | S | X |  |  |  | D | 12h | 08.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 19:00 | 41. st 8: 12 |  | Výměna a vevaření LISů | 1 | 1 | O
301 | Z-23324 J | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x12h | 08.10.2025 | 07:00 | 13.10.2025 | 19:00 | 41. st 8: 12; 41. čt 9: 12; 41. ne 12: 12; 42. po 13: 12 |  | oprava přejezdů v km 293,947 (P8270) a v km 297,326 (P8272), vevaření LISů | 1 | 1 | O
301 | Z-23324 F | Návsí (Nawsie): zhl. od hrotu výh. č. 3 po nám. výh. č. 6. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.10.2025 | 07:00 | 10.10.2025 | 14:00 | 41. pá 10: 7 |  | výměna a vevaření LISů | 1 | 1 | O
301 | Z-23324 G | Bystřice (Bystrzyca): záhl. 1. traťové koleje směr Třinec od náv. 1S po náv. Se11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca), ze směru Bystřice (Bystrzyca). |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 01.10.2025 | 07:15 | 01.10.2025 | 14:15 | 40. st 1: 7 |  | výměna a vevaření LISů | 1 | 1 | O
301 | Z-23324 H | Třinec (Trzyniec): výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec), ze směru Třinec (Trzyniec). |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 02.10.2025 | 07:15 | 02.10.2025 | 14:15 | 40. čt 2: 7 |  | odstranění defektoskopických vad navařením srdcovky výh. č. 1 | 1 | 1 | O
301 | Z-23289 C | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 83d | 22.09.2025 | 07:10 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
301 | Z-23323 A | Louky nad Olší - hr. infr. Louky nad Olší: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 3x10h | 15.10.2025 | 07:15 | 17.10.2025 | 17:00 | 42. st 15: 10; 42. čt 16: 10; 42. pá 17: 10 |  | úprava dilatací, oprava GPK | 1 | 1 | O
301 | Z-23323 B | Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 1CL po náv. 1KS. včetně napěťového omezení 1. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x10h | 18.10.2025 | 07:15 | 20.10.2025 | 17:00 | 42. so 18: 10; 42. ne 19: 10; 43. po 20: 10 |  | úprava dilatací, oprava GPK | 1 | 1 | OS
301 | Z-23323 C | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 0CL po náv. 2KS. včetně napěťového omezení 0. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3x10h | 21.10.2025 | 07:15 | 23.10.2025 | 17:00 | 43. út 21: 10; 43. st 22: 10; 43. čt 23: 10 |  | úprava dilatací, oprava GPK | 1 | 1 | O
301 | Z-23323 D | Louky nad Olší - hr. infr. Louky nad Olší: traťová bez TV, Louky nad Olší: 5b bez TV, 5.,5a,5b,7.,11. jen TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Karviná-Doly od náv. KS po nám. výh. č. 19. Louky nad Olší: zhl. včetně části staniční koleje č. 5 od náv. L5 po hrot výh. č. 16. | X | T+S |  | N |  |  | D | 13h | 29.10.2025 | 06:45 | 29.10.2025 | 19:15 | 44. st 29: 13 | ZP v úseku Louky n/O - Karviná-Doly | oprava GPK | 1 | 1 | O
301 | Z-23323 E | Louky nad Olší: zhl. od nám. výh. č. 17 po náv. Se17. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Louky nad Olší - Karviná hlavní nádraží, ze směru Louky nad Olší. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 29.10.2025 | 17:45 | 29.10.2025 | 19:15 | 44. st 29: 2 |  | oprava GPK | 1 | 1 | O
301 | Z-23323 F | Louky nad Olší: 1. bez TV, její část od náv. L1 po nám. výh. č. 15 Louky nad Olší: 1a bez TV, 1.,1a,3. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 15 po hrot výh. č. 21. Louky nad Olší: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Karviná-Darkov, jeho část od náv. 1S po hrot výh. č. 22. Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 1. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 1CL po náv. 1KS. včetně napěťového omezení 1. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov Karviná hlavní nádraží - Odb Karviná-Darkov: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 30.10.2025 | 07:15 | 30.10.2025 | 17:25 | 44. čt 30: 10 |  | oprava GPK | 1 | 1 | O
301 | Z-23323 G | Louky nad Olší: zhl. od nám. výh. č. 16 po náv. Se16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Louky nad Olší - hr. infr. Louky nad Olší, ze směru Louky nad Olší. | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 30.10.2025 | 15:25 | 30.10.2025 | 16:25 | [31 empty] | ZP v úseku Louky n/O - Karviná-Doly | oprava GPK | 1 | 1 | O | bar: 44. čt 30
301 | Z-23323 H | Louky nad Olší: záhl. a zhl. 0. traťové koleje směr Odb Karviná-Darkov, jeho část od náv. 0S po náv. Se19 . | X | S |  |  |  | X | D | 1h | 30.10.2025 | 16:25 | 30.10.2025 | 17:25 | [32 empty] | oprava GPK | 1 | 1 | O | bar: 44. čt 30
301 | Z-23323 I | Louky nad Olší: 2. bez TV, její část od náv. L2 po nám. výh. č. 12 Louky nad Olší: 2a bez TV, sudá jen TV, zhl. od nám. výh. č. 12 po nám. výh. č. 14. Louky nad Olší: záhl. a zhl. 0. traťové koleje směr Odb Karviná-Darkov, jeho část od náv. 0S po nám. výh. 23. Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 0CL po náv. 2KS. včetně napěťového omezení 0. TK v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV, Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 31.10.2025 | 06:15 | 31.10.2025 | 17:25 | 44. pá 31: 11 |  | oprava GPK | 1 | 1 | O
301 | Z-23323 J | Louky nad Olší: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Karviná-Darkov od náv. 1S po náv. Se18. | X | S |  |  |  | X | D | 1h | 31.10.2025 | 16:25 | 31.10.2025 | 17:25 | [32 empty] | oprava GPK | 1 | 1 | O | bar: 44. pá 31
301 | 23212 A | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Havířov: zhl. od náv. 2L po náv. Se5. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 154d | 27.06.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce 2.TK | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 60 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
301 | Z-23328 F | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Albrechtice u Českého Těšína: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 04.10.2025 | 07:05 | 04.10.2025 | 16:00 | 40. so 4: 9 |  | výměna pražců a vevaření kolejových vložek | 1 | 1 | O
301 | Z-23328 E | Albrechtice u Českého Těšína: výh.: 16, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 11.10.2025 | 07:00 | 11.10.2025 | 14:00 | 41. so 11: 7 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí, navaření srdcovky výh. č. 16 | 1 | 1 | O
301 | 23055 F | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 316d | 01.02.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
301 | 23212 B | Havířov: 8.,10.,12.,18. jen TV, 14.,16. + TV, zhl. od PCN PPB107 po nám. 17XS, 20XS, 24XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 162d | 19.06.2025 | 17:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce albrechtického zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
301 | 23212 C | Havířov: 4.,8.,10.,12. bez TV, 6. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 154d | 27.06.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - rekonstrukce SK 8,10, 12, 14, 16, demontáž provizorního nástupiště | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 60 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
301 | 23212 A1 | Havířov: 2. jen TV, její část od UO 412 po vloženou izolaci v km 18,406 směr Albrechtice u Českého Těšína |  | S |  |  |  |  | Ne | 126d | 25.07.2025 | 17:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - zajištění bezpečnosti nad vyloučeným místem - vypnutí části TV | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
301 | Z-23347 A | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína . Havířov: 1.,1a,1b,1c,3.,5.,5a,101. + TV, zhl. od náv. Se6 po náv. Se7. Havířov: zhl. od náv. Se10 po náv. S1,S3,S5a. Havířov: 2. jen TV, její část od vložené izolace po ÚO 422 | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 4d | 03.10.2025 | 23:30 | 06.10.2025 | 04:15 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4B - demontáž pažení, úprava TV, montáž bran | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 40. pá 3 to 41. po 6
301 | Z-23347 A | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína . Havířov: 1.,1a,1b,1c,3.,5.,5a,101. + TV, zhl. od náv. Se6 po náv. Se7. Havířov: zhl. od náv. Se10 po náv. S1,S3,S5a. Havířov: 2. jen TV, její část od vložené izolace po ÚO 422 | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 4d | 10.10.2025 | 23:30 | 13.10.2025 | 04:15 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4B - demontáž pažení, úprava TV, montáž bran | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 41. pá 10 to 42. po 13
301 | Z-23347 B | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. L12,L14,L16 po nám. výh. č. 44a. |  | S |  |  |  |  | Ne | 39d | 20.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4B - snesení výhybek 39 a 42, pokládka výhybky 28, odvodnění, napojení do šachty | 1 | 1 | I | [12 empty] | N | bar: 43. po 20 to 44. pá 31
301 | Z-23338 B | Ostrava-Kunčice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Vítkovice včetně části staniční koleje č. 3 od náv. 1PL po náv. S3 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Kunčice. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 01.10.2025 | 07:10 | 01.10.2025 | 17:00 | 40. st 1: 10 |  | výměna a vevaření LIS na konci výh. č. 8b a kol. vložky ve výh. č. 6 | 1 | 1 | O
301 | Z-23338 C | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 63 po nám. výh. č. 67. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 02.10.2025 | 07:10 | 02.10.2025 | 17:00 | 40. čt 2: 10 |  | oprava ALIS ve výh. č. 63 | 1 | 1 | O
301 | Z-23338 A | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 76 po nám. výh. č. 82. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.10.2025 | 07:10 | 03.10.2025 | 14:00 | 40. pá 3: 7 |  | výměna a vevaření LIS v přípoji výh. č. 77 - 81 | 1 | 1 | O
301 | Z-23338 D | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 55 po nám. výh. č. 76. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 06.10.2025 | 07:10 | 06.10.2025 | 16:30 | 41. po 6: 9 |  | výměna pražců v přípoji výh. č. 55 - 69 | 1 | 1 | O
301 | Z-23338 J | Ostrava-Kunčice: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 16.10.2025 | 07:00 | 16.10.2025 | 11:00 | 42. čt 16: 4 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
301 | Z-23338 F | Ostrava-Vítkovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava-Kunčice včetně části staniční koleje č. 2 od náv. Se3 po náv. S2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice, ze směru Ostrava-Vítkovice. |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 15.10.2025 | 07:35 | 15.10.2025 | 12:35 | 42. st 15: 5 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
301 | Z-23338 E | Ostrava-Vítkovice: zhl. směr Ostrava-Kunčice včetně části staniční koleje č. 1 od nám. výh. č. 2 po náv. S1. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.10.2025 | 12:35 | 15.10.2025 | 15:35 | 42. st 15: 3 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
301 | Z-23338 G | Ostrava-Vítkovice: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 15.10.2025 | 15:45 | 15.10.2025 | 18:35 | 42. st 15: 3 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
301 | Z-23338 I | Ostrava-Vítkovice: zhl. od nám. výh. č. 10 po nám. výh. č. 11. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 20.10.2025 | 07:10 | 21.10.2025 | 17:00 | 43. po 20: 10; 43. út 21: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 11 | 1 | 1 | O
301 | Z-23338 H | Ostrava-Vítkovice: výh.: 9, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 29.10.2025 | 07:10 | 30.10.2025 | 17:00 | 44. st 29: 10; 44. čt 30: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 9 | 1 | 1 | O
301 | Z-23341 H | Ostrava střed: 701. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 15.10.2025 | 07:50 | 16.10.2025 | 14:50 | 42. st 15: 7; 42. čt 16: 7 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 701 | 1 | 1 | O
301 | Z-23341 I | Ostrava střed: 704. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 17.10.2025 | 07:50 | 17.10.2025 | 12:50 | 42. pá 17: 5 |  | výměna a vevaření kolejnicové vložky ve staniční koleji č. 704 | 1 | 1 | O
301 | Z-23341 F | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. včetně části staniční koleje č. 601 od nám. výh. č. 553 po náv. Sc601. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 08.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 17:00 | 41. st 8: 10 |  | výměna výhybkových součásti ve výh. č. 613 | 1 | 1 | O
301 | Z-23341 G | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 636 po nám. výh. č. 641. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 22.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 14:00 | 43. st 22: 7 |  | výměna pražců ve výh. č. 636 | 1 | 1 | O
301 | Z-23341 B | Ostrava uhelné nádraží: 822a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 01.10.2025 | 07:00 | 01.10.2025 | 17:00 | 40. st 1: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 822a | 1 | 1 | O
301 | Z-23341 C | Ostrava uhelné nádraží: 822.,823. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 520S po nám. výh. č. 521S. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 02.10.2025 | 07:00 | 02.10.2025 | 18:00 | 40. čt 2: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 822, 823 a výh. č. 521 | 1 | 1 | O
301 | Z-23341 E | Ostrava uhelné nádraží: zhl. včetně části staniční koleje č. 803 od náv. Lc803 po nám. výh. č. 546. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.10.2025 | 08:00 | 03.10.2025 | 15:00 | 40. pá 3: 7 |  | výměna pražců v přípoji výh. č. 535 - 546 | 1 | 1 | O
301 | Z-23341 D | Ostrava uhelné nádraží: zhl. od nám. výh. č. 535 po nám. výh. č. 547. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 9 |  | navaření srdcovky výh. č. 547, výměna pražců v přípoji výh. č. 535 - 546 | 1 | 1 | O
301 | Z-23341 A | Ostrava uhelné nádraží: zhl. od nám. výh. č. 92 po nám. výh. č. 526. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 07.10.2025 | 19:30 | 08.10.2025 | 01:30 | [32 empty] | navaření srdcovky výh. č. 525 | 1 | 1 | O | bar: 41. út 7 to 41. st 8
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 | Z-23329 A | Vratimov: 3. bez TV, výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 06.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. není možné křižování Os vlaků | výměna pražců ve výh. č. 5 | 1 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 41. po 6 to 41. st 8
302 | Z-23329 B | Vratimov: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Kunčice - Vratimov, ze směru Vratimov. |  | S | X |  |  |  | D | 2x10h | 06.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10; 41. út 7: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 1 | 1 | 2 | O
302 | Z-23329 C | Vratimov: výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vratimov - Ostrava-Kunčice, ze směru Vratimov. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 09.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 14:00 | 41. čt 9: 7 | není možné křižování Os vlaků | navaření srdcovky ve výh. č. 3 | 1 | 2 | O
302 | Z-23329 D | Vratimov - Paskov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 16:20 | 41. čt 9: 8; 41. pá 10: 8 |  | výměna a vevaření LISů | 1 | 2 | O
302 | Z-23329 F | Paskov - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 13.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 16:00 | 42. po 13: 8; 42. út 14: 8 |  | vevaření kolejových vložek, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
302 | Z-23329 E | Paskov: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 15.10.2025 | 08:20 | 15.10.2025 | 13:20 | 42. st 15: 5 | není možné křižování Os vlaků | vevaření kolejových vložek, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
302 | Z-23329 G | Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Baška - Pržno: traťová bez TV, Pržno: celá bez TV, Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 01.10.2025 | 08:00 | 01.10.2025 | 18:00 | 40. st 1: 10 |  | vevaření kolejových vložek, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
302 | Z-23330 B | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, Frýdlant nad Ostravicí: 3c bez TV, zhl. traťové koleje směr Ostravice, jeho část od náv. OS po náv. Se13. Ostravice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 02.10.2025 | 07:45 | 03.10.2025 | 17:00 | 40. čt 2: 9; 40. pá 3: 9 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 2 | O
302 | Z-23330 C | Frenštát pod Radhoštěm - Veřovice: traťová bez TV, Veřovice: 4. bez TV, Frenštát pod Radhoštěm: 4. bez TV, záhl. traťové koleje směr Veřovice od náv. S po hrot výh. č. 15. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 15.10.2025 | 07:45 | 20.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 42. st 15 to 43. po 20
302 | Z-23330 D | Frenštát pod Radhoštěm: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.10.2025 | 07:45 | 15.10.2025 | 16:00 | 42. st 15: 8 |  | odstranění blatívých míst | 1 | 2 | O
302 | 16Z00011 | Hostašovice: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. Valašské Meziříčí - Hostašovice: zab. zař.: 6kV PZZ v km 62,635; 64,219; 65,474; 65,880; 66,594 a 68,662. Valašské Meziříčí - Hostašovice: zab. zař.: vypne se napájení 6kV AH. Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm: zab. zař.: vypne se napájení 6kV PZZ v km 1,352. trafostanice 6kV TTS 700 , TTS 701 , TTS 702 , TTS 703 , TTS 704 , TTS 705 , STS 706 |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 09.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 13:00 | 41. čt 9: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 | Z-23306 A | Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Rožnov pod Radhoštěm - Střítež nad Bečvou: traťová bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, Střítež nad Bečvou - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 36d | 01.10.2025 | 07:30 | 05.11.2025 | 15:20 | [31 empty] | Změna od RPV. | Oprava TK, oprava GPK koleje podbitím ASP, pročištění kol.lože. | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 | Z-23323 K | Karviná město: 101a bez TV, výh.: 101,102, |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 06.10.2025 | 07:00 | 15.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava výh. č. 101, 102 | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 41. po 6 to 42. st 15
305 | 23013 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
305 | Z-23328 B | Bohumín: výh.: 58, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.10.2025 | 07:00 | 02.10.2025 | 15:00 | 40. čt 2: 8 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 58 | 1 | 1 | O
305 | Z-23328 C | Bohumín: výh.: 15, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 16:45 | 40. pá 3: 10 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 15 | 1 | 1 | O
305 | Z-23287 B | Bohumín - Bohumín st.hr.: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 6d | 15.10.2025 | 07:30 | 20.10.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava přejezdové konstrukce v km 278,068 (P6535) | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 42. st 15 to 43. po 20
305 | Z-23287 P2 | Bohumín - Bohumín st.hr.: zab. zař.: PZS v km 278,068 (P6535). dočasné zrušení přejezdu v km 278,068 (P6535) v úseku Bohumín - Bohumín st.hr. |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 15.10.2025 | 07:30 | 20.10.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Vypnutí přejezdu z činnosti v km 278,068 (P6535) | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 42. st 15 to 43. po 20
305 | Z-23291 E | Bohumín - Dětmarovice: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x8h | 22.10.2025 | 07:15 | 24.10.2025 | 15:15 | 43. st 22: 8; 43. čt 23: 8; 43. pá 24: 8 |  | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O
305 | Z-23328 A | Bohumín: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Bohumín - Dětmarovice, ze směru Bohumín. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 24.10.2025 | 07:15 | 24.10.2025 | 15:15 | 43. pá 24: 8 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 2 | 1 | 1 | O
305 | Z-23287 A | Bohumín-Vrbice: 618a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 606 po náv. Lc618a. Bohumín-Vrbice: záhl. od náv. CL po náv. S618a. Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 15d | 01.10.2025 | 06:40 | 15.10.2025 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. | (1.10.-3.10.) - úprava bezstykové koleje, úprava GPK v km 0,000-2,415; (4.10.-15.10.) - oprava trakčního vedení stavba stožárů TP a výstroj, demontáž a montáž trakčního vedení; (11.10.-15.10.) - oprava přejezdové konstrukce v km 2,720 (P6535). | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 42. st 15
305 | Z-23328 G | Bohumín-Vrbice: 622.,624.,626.,628.,634. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 01.10.2025 | 06:40 | 05.10.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava traťové koleje Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr. | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 40. ne 5
305 | Z-23328 I | Bohumín-Vrbice: výh.: kolejová spojka výh č. 606/609, od hrotu jazyka výměny 606 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 609 z vedlejšího směru Bohumín-Vrbice: výh.: kolejová spojka výh č. 608/610, od hrotu jazyka výměny 608 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 610 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 17:00 | 40. pá 3: 10 |  | výměna podkladnice na výh. č. 606 | 1 | 1 | O
305 | Z-23328 I | Bohumín-Vrbice: výh.: kolejová spojka výh č. 606/609, od hrotu jazyka výměny 606 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 609 z vedlejšího směru Bohumín-Vrbice: výh.: kolejová spojka výh č. 608/610, od hrotu jazyka výměny 608 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 610 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 04.10.2025 | 07:00 | 04.10.2025 | 17:00 | 40. so 4: 10 |  | výměna podkladnice na výh. č. 610 | 1 | 1 | O
305 | Z-23328 H | Bohumín-Vrbice: 622.,624.,626.,628.,634. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 11.10.2025 | 06:40 | 15.10.2025 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava traťové koleje Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr. | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 41. so 11 to 42. st 15
305 | Z-23287 P1 | Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: zab. zař.: PZS v km 2,720 (P6535). dočasné zrušení přejezdu v km 2,720 (P6535) v úseku Bohumín - Bohumín-Vrbice st.hr. |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 11.10.2025 | 07:30 | 15.10.2025 | 07:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Vypnutí přejezdu z činnosti v km 2,720 (P6535) | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 41. so 11 to 42. st 15
305 | Z-23328 D | Bohumín-Vrbice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n., jeho část od náv. 2S po nám. výh. č. 643. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Bohumín-Vrbice. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 21.10.2025 | 07:00 | 21.10.2025 | 15:00 | 43. út 21: 8 |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 643 | 1 | 1 | O
305 | Z-23334 C | Ostrava hlavní nádraží: 10. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 15.10.2025 | 07:00 | 16.10.2025 | 14:00 | 42. st 15: 7; 42. čt 16: 7 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 10 | 1 | 1 | O
305 | Z-23334 D | Ostrava hlavní nádraží: 3hc bez TV, zhl. od nám. výh. č. 011 po náv. Se16. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.10.2025 | 07:00 | 17.10.2025 | 14:00 | 42. pá 17: 7 |  | výměna pražců v přípoji výh. č. 008a/b - 11 | 1 | 1 | O
305 | Z-23334 B | Ostrava hlavní nádraží: zhl. včetně částí staničních kolejí 801, 7b od IS mezi výh. č. 92-90 po náv. Lc7b, Sc801. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 21.10.2025 | 07:30 | 21.10.2025 | 13:30 | 43. út 21: 6 |  | výměna výhybkových součástí výh. č. 90 | 1 | 1 | O
305 | Z-23251 A | Ostrava hlavní nádraží: 101b bez TV, 101b,1a jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bohumín, jeho část od náv. 1L po náv. S101b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | Ne | 21d | 25.10.2025 | 07:40 | 14.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstranění havarijního stavu na mostním objektu v km 268,828 - výměna mostnic, pozednic, mostních sedel | 1 | 1 | H | [12 empty] | N | bar: 43. so 25 to 44. pá 31
305 | Z-23334 E | Ostrava levé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 406 po nám. výh. č. 411, 412. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.10.2025 | 07:30 | 15.10.2025 | 13:30 | 42. st 15: 6 |  | výměna výhybkových součástí ve výh. č. 412 | 1 | 1 | O
305 | Z-23334 F | Ostrava pravé nádraží: 216. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 20.10.2025 | 07:00 | 21.10.2025 | 18:00 | 43. po 20: 11; 43. út 21: 11 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 216 | 1 | 1 | O
305 | Z-23334 G | Ostrava vjezdové výhybky - Ostrava-Svinov: 2. + TV, Ostrava-Svinov: 2.,4.,4a jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n. od náv. 2L po náv. Se9. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 3d | 18.10.2025 | 07:00 | 20.10.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, úprava GPK ASP, zřízení BK | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 42. so 18 to 43. po 20
305 | Z-23334 H | Ostrava-Svinov: zhl. včetně části staniční koleje č. 3 od náv Se14 po náv. S3. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 17:00 | 41. út 7: 10 |  | výměna výhybkových součástí výh. č. 15, 18 | 1 | 1 | O
305 | Z-23334 A | Ostrava-Svinov - Ostrava vjezdové výhybky: 1. bez TV, Ostrava hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Svinov od náv. 1S po nám. výh. č. 136. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 13.10.2025 | 07:20 | 13.10.2025 | 15:20 | 42. po 13: 8 |  | výměna výhybkových součásti výh. č. 136, výměna a vevaření LIS u náv. Se66 | 1 | 1 | O
305 | Z-23339 I | Studénka: 4.,6.,8.,10. jen TV, 2. + TV, zhl. od nám. výh. č. 29 po nám. výh. č. 38. Studénka nákl.n.: 104.,104a jen TV, 102. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 12.10.2025 | 07:10 | 12.10.2025 | 14:00 | 41. ne 12: 7 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
305 | Z-23339 J | Studénka: 3.,3a,5a jen TV, 1. + TV, zhl. od nám. výh. č. 30 po nám. výh. č. 35. Studénka nákl.n.: 103.,103a,105.,105b,105c,107. jen TV, 101. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 12.10.2025 | 14:15 | 12.10.2025 | 20:15 | 41. ne 12: 6 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
305 | Z-23339 G | Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 10.10.2025 | 07:15 | 10.10.2025 | 15:50 | 41. pá 10: 9 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
305 | Z-23339 C | Polom: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hranice na Moravě od náv. 1S po nám. výh. č. 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hranice na Moravě - Polom, ze směru Polom. |  | S | X | N | V |  | D | 12h | 06.10.2025 | 07:25 | 06.10.2025 | 19:00 | 41. po 6: 12 |  | úprava GPK ASP, údržba TV | 1 | 1 | O
305 | Z-23339 A | Suchdol nad Odrou - Polom: 2. + TV, Polom: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Suchdol nad Odrou od náv. 2L po nám. výh. č. 4. Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Polom od náv. 2S po IS mezi výh. č. 51-54. |  | T+S |  | N | V |  | D | 13h | 07.10.2025 | 07:30 | 07.10.2025 | 20:00 | 41. út 7: 13 |  | úprava GPK ASP, oprava výh. č. 2, oprava LIS | 1 | 1 | O
305 | Z-23339 B | Polom - Suchdol nad Odrou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 7h | 08.10.2025 | 07:30 | 08.10.2025 | 14:00 | 41. st 8: 7 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
305 | Z-23339 D | Suchdol nad Odrou: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Studénka od náv. 2L po nám. výh. č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Studénka nákl.n. - Suchdol nad Odrou, ze směru Suchdol nad Odrou. |  | S | X | N | V |  | D | 5h | 09.10.2025 | 07:15 | 09.10.2025 | 12:10 | 41. čt 9: 5 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
305 | Z-23339 E | Suchdol nad Odrou: 1. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Studénka od náv. 1L po nám. výh. č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Suchdol nad Odrou - Studénka nákl.n., ze směru Suchdol nad Odrou. |  | S | X | N | V |  | D | 6h | 09.10.2025 | 12:30 | 09.10.2025 | 18:15 | 41. čt 9: 6 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
305 | Z-23339 H | Suchdol nad Odrou - Studénka nákl.n.: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 11.10.2025 | 07:00 | 11.10.2025 | 16:00 | 41. so 11: 9 |  | úprava GPK ASP | 1 | 1 | O
305 | Z-23339 F | Suchdol nad Odrou: výh.: 49, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 16.10.2025 | 07:00 | 16.10.2025 | 13:00 | 42. čt 16: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 49 | 1 | 1 | O
305 | Z-23294 H | Polom - Hranice na Moravě: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x12h | 01.10.2025 | 07:25 | 03.10.2025 | 19:30 | 40. st 1: 12; 40. čt 2: 12; 40. pá 3: 12 |  | oprava přejezdové konstrukce v km 213,590 (P6493) | 1 | 1 | O
305 | Z-23294 Z | Polom - Hranice na Moravě: zab. zař.: PZS v km 213,590 (P6493), ETCS. dočasné zrušení PZS v km 213,590 (P6493) |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 01.10.2025 | 07:25 | 06.10.2025 | 19:30 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava přejezdové konstrukce v km 213,590 (P6493) | 1 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 41. po 6
305 | Z-23294 G | Hranice na Moravě - Polom: 1. + TV, Polom: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hranice na Moravě, jeho část od náv. 1S po IS mezi výh. č. 10-13. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x12h | 04.10.2025 | 07:25 | 06.10.2025 | 19:30 | 40. so 4: 12; 40. ne 5: 12; 41. po 6: 12 |  | oprava přejezdové konstrukce v km 213,590 (P6493), oprava LIS | 1 | 1 | O
305 | 16Z00018 | Hranice na Moravě - Drahotuše: zab. zař.: napájecího kabelového vedení 6 kV. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 21.10.2025 | 08:00 | 21.10.2025 | 13:00 | 43. út 21: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 | 23286 A | Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 131d | 04.08.2025 | 19:00 | 12.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - stavební postup 2B | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
305 | 16Z00020 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: zab. zař.: napájecího kabelového vedení 6 kV . |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 23.10.2025 | 08:00 | 23.10.2025 | 13:00 | 43. čt 23: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 | 25003 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | BC LiDr | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
305 | Z-23345 A | Lipník nad Bečvou - Prosenice: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 15.10.2025 | 07:00 | 15.10.2025 | 15:50 | 42. st 15: 9 |  | Výměna vadného LIS se svařením do BK v km 193,360 a úprava průjezdného profilu. | 2 | 1 | O
305 | Z-23319 A | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1.,2. + TV, Odb Jezernice B: celá + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice A: celá + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x4h | 24.10.2025 | 00:20 | 27.10.2025 | 04:20 | 43. pá 24: 4; 43. so 25: 4; 43. ne 26: 4; 44. po 27: 4 | Nad RPV. | BC LiDr - montáž bran, převěšení, demontáž bran, nátěry | 2 | 1 | I | [12 empty] | N
305 | Z-23345 B | Lipník nad Bečvou: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 24.10.2025 | 07:00 | 24.10.2025 | 15:00 | 43. pá 24: 8 |  | Výměna vadného LIS se svařením do BK v km 199,295. | 2 | 1 | O
305 | 16Z00022 | Lipník nad Bečvou - Prosenice: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV . Lipník nad Bečvou - Prosenice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS P6491 v km 194,724. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 30.10.2025 | 08:00 | 30.10.2025 | 13:00 | 44. čt 30: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 | Z-23314 A | Přerov: 12.,12a,14.,14a,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b + TV, napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží Přerov: zhl. směr Dluhonice od náv. Se 23 po hrot jazyka výh. č. 48, po námezník výh.43, po hrot jazyka výh. č. 47. Přerov: zhl. směr Dluhonice od námezníku výh. č. 16 po námezník výh. č. 44,40,32,39. Přerov: 601.,602.,624.,264c,626.,626a,626b,628. jen TV, (vyp. TV vlečky DPOV Přerov) |  | S |  | N |  |  | Ne | 33d | 30.09.2025 | 08:30 | 01.11.2025 | 16:45 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava výh. č.29,32,44,47 s výměnou pražců a kolejnic, oprava SK č.18a,20a, oprava GPK, výměna def. vadných kolejnic se svařením do BK, rušení výhybek č. 35,40, navaření srdcovky výh. č. 21, vým. LIS v km 183,330 SK 12, údržba TV | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
305 | Z-23314 B | Přerov: zhl. střední od hrotu jazyka výh.č.76 po námezník výh.č. 74. |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 21.10.2025 | 07:00 | 01.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | nahrazení výhybek č.74 a 76 kolejovým polem, svaření do BK | 2 | 1 | O | [12 empty] | N | bar: 43. út 21 to 44. pá 31
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 | Z-23330 A | Kopřivnice - Štramberk: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x10h | 21.10.2025 | 08:00 | 23.10.2025 | 18:00 | 43. út 21: 10; 43. st 22: 10; 43. čt 23: 10 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 2 | O
306 | Z-23270 A | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 29.09.2025 | 07:30 | 18.10.2025 | 16:00 | [32 empty] | provedena přestavba propustků v km 5,162 a 5,665; odstranění vegetace podél trati | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 42. so 18
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 | 23093 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 | Z-23255 A | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. bez TV, Lúky pod Makytou - Horní Lideč: 2. jen TV, Horní Lideč: záhl. 2.traťové koleje směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč: zhl. směr Lúky pod Makytou od začátku výh. č. 4 po námezník výh. č.13. Horní Lideč: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  | X | Ne | 80d | 01.09.2025 | 07:30 | 19.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
308 | 16Z00004 | Horní Lideč - Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. Valašská Polanka: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. trafostanice 6kV STS 504 Valašská Polanka |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 15.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 13:00 | 42. st 15: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 | Z-23317 A | Horní Lideč - Valašská Polanka: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 6x5h | 22.10.2025 | 23:50 | 28.10.2025 | 04:20 | 43. st 22: (; 43. čt 23: )(; 43. pá 24: )(; 43. so 25: )(; 43. ne 26: )(; 44. po 27: )(; 44. út 28: ) | Nad RPV. souběh s ROV 23010 A | Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč Přípravné práce | 2 | 2 | I | [12 empty] | N
308 | 16Z00002 | Lúky pod Makytou - Valašská Polanka: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. trafostanice 6kV STS 502 Horní Lideč Horní Lideč: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 14.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 13:00 | 42. út 14: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 | 23010 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
308 | Z-23315 B | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 23.09.2025 | 08:10 | 01.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů, výkopy kabelových tras, stavění a vyzbrojení stožárů | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1
308 | Z-23315 A | Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. bez TV, Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 402 v km 33,962 |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 07.10.2025 | 08:10 | 15.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč st.hr. - Vsetín (mimo), betonáž základů, rozvoz stožárů, výkopy kabelových tras, stavění a vyzbrojení stožárů | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 41. út 7 to 42. st 15
308 | Z-23315 B | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 21.10.2025 | 08:10 | 29.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč st.hr. - Vsetín (mimo), betonáž základů, rozvoz stožárů, výkopy kabelových tras, stavění a vyzbrojení stožárů | 2 | 2 | I | [12 empty] | N | bar: 43. út 21 to 44. st 29
308 | 16Z00006 | Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. Vsetín - Jablůnka: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. Vsetín - Velké Karlovice: zab. zař.: vypne se napájení 6 kV PZS v km 3,392. Valašská Polanka - Vsetín: zab. zař.: vypne se napájení 6kV. trafostanice 6kV STS 602 Vsetín a TTS 601 Ústí u Vsetína |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 08.10.2025 | 08:00 | 08.10.2025 | 13:00 | 41. st 8: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 07.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 14:00 | 41. út 7: 7 |  | údržba R22kV+R3kV | 2 | 2 | O
308 | 12H09002 | Napájecí stanice Ústí u Vsetína Vsetín - Valašské Meziříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Vsetín - Horní Lideč: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 08.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 14:00 | 41. st 8: 7; 41. čt 9: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
308 | 12H09102 | Jablůnka: Jablůnka SpS v km 37,000 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 16.10.2025 | 07:00 | 17.10.2025 | 14:00 | 42. čt 16: 7; 42. pá 17: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
308 | Z-23346 B | Hustopeče nad Bečvou: sudá + TV, Hustopeče nad Bečvou: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 30d | 28.10.2025 | 08:00 | 26.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | ŽST Hustopeče nad Bečvou, oprava TK+TV po MU Snesení provizorní průbežné koleje koleje č.2, montáž výhybek č. 1,4,6, GPK, svařování. Dne 11.11.2025 proběhne přezkoušení SZZ v ŽST Hustopeče n.B.. Od 12.11. do 26.11.2025 práce pro SEE OLC. | 2 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 44. út 28 to 44. pá 31
308 | 25022 A | Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: staniční. od náv. S1,S2,S3,S4 po náv. 1L,2L |  | S |  |  |  |  | Ne | 182d | 15.06.2025 | 20:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | Odstranění následků po MU Jízda na PN | 2 | 2 | H | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
308 | Z-23346 A | Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1. + TV, Hustopeče nad Bečvou: lichá + TV, Hustopeče nad Bečvou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 28d | 01.10.2025 | 08:00 | 28.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. | ŽST Hustopeče nad Bečvou, oprava TK+TV po MU Snesení provizorní průbežné koleje koleje č.1, montáž výhybek č. 2,3,5 a jejich přípojů, úprava GPK, svařování. Dne 12.10.2025 proběhne přezkoušení staničního ZZ v ŽST Hustopeče n.B.. | 2 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 44. út 28
308 | 16Z00014 | Špičky: zab. zař.: napájení 6kV pro reléové zab. zař. . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 09.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 13:00 | 41. čt 9: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 | 16Z00015 | Hranice na Moravě město: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Černotín: zab. zař.: napájení 6 kV pro reléové zabezpečovací zařízení . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 14.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 13:00 | 42. út 14: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 | Z-23348 A | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: 1. bez TV, Hranice na Moravě město - Hranice na Moravě: 2. bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 2x5h | 04.10.2025 | 23:10 | 06.10.2025 | 04:10 | 40. so 4: (; 40. ne 5: )(; 41. po 6: ) | Nad RPV. | Oprava mostu silnice I/47, pokládka nosníků | 2 | 2 | C | [12 empty] | N
308 | 16Z00016 | Hranice na Moravě - Hranice na Moravě město: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 16.10.2025 | 08:00 | 16.10.2025 | 13:00 | 42. čt 16: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 | Z-23344 J | Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 23.10.2025 | 07:15 | 23.10.2025 | 15:00 | 43. čt 23: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 | Z-23344 A | Brodek u Přerova: sudá + TV, záhl. 2. TK směr Dluhonice. Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 27.10.2025 | 07:15 | 27.10.2025 | 15:00 | 44. po 27: 8 |  | Oprava spojky TV | 2 | 2 | O
309 | Z-23344 H | Brodek u Přerova - Grygov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 21.10.2025 | 07:20 | 21.10.2025 | 15:00 | 43. út 21: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 | Z-23344 I | Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 22.10.2025 | 07:15 | 22.10.2025 | 15:00 | 43. st 22: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 | Z-23344 F | Grygov: sudá jen TV, Brodek u Přerova - Grygov: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 26.10.2025 | 07:20 | 26.10.2025 | 15:00 | 43. ne 26: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 | Z-23331 A | Olomouc hlavní nádraží: zhl. střední - od námezníku výhybky 124 po hrot jazyka výhybky 127. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.10.2025 | 07:00 | 01.10.2025 | 12:30 | 40. st 1: 6 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 | Z-23331 B | Olomouc přednádraží: 206. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.10.2025 | 07:00 | 02.10.2025 | 14:00 | 40. čt 2: 7 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 | Z-23331 C | Olomouc přednádraží: 208. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 14:00 | 40. pá 3: 7 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 | Z-23331 D | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 04.10.2025 | 07:20 | 04.10.2025 | 17:00 | 40. so 4: 10 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 | Z-23331 E | Grygov - Brodek u Přerova: 1. + TV, Grygov: záhl. 1. TK směr Brodek u Přerova. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 05.10.2025 | 07:15 | 05.10.2025 | 17:00 | 40. ne 5: 10 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 | Z-23331 H | Olomouc hlavní nádraží: výh.: 12 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 14:00 | 41. po 6: 7 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 | Z-23331 G | Grygov: 1.,3. bez TV, zhl. směr Brodek u Přerova - od hrotu jazyka výh. 6 po hrot jazyka výh. 8. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.10.2025 | 07:15 | 07.10.2025 | 17:00 | 41. út 7: 10 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 | Z-23331 F | Brodek u Přerova - Grygov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 08.10.2025 | 07:20 | 08.10.2025 | 17:00 | 41. st 8: 10 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 | Z-23331 I | Olomouc hlavní nádraží: výh.: 70 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 09.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 14:00 | 41. čt 9: 7 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 | Z-23331 J | Olomouc přednádraží: výh.: 260 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.10.2025 | 07:10 | 10.10.2025 | 14:00 | 41. pá 10: 7 |  | Výměna vložky v km 196,775 a svaření do BK | 2 | 2 | O
309 | Z-23344 D | Olomouc hlavní nádraží: sudá jen TV, Grygov - Olomouc hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T+S |  | L | V |  | D | 6h | 19.10.2025 | 08:00 | 19.10.2025 | 14:00 | 42. ne 19: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 | Z-23344 G | Grygov - Brodek u Přerova: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 20.10.2025 | 07:20 | 20.10.2025 | 15:00 | 43. po 20: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 | Z-23344 E | Grygov: lichá jen TV, Grygov - Brodek u Přerova: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 25.10.2025 | 07:15 | 25.10.2025 | 15:00 | 43. so 25: 8 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 | Z-23344 C | Olomouc hlavní nádraží: lichá jen TV, Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1. + TV, |  | T+S |  | L | V |  | D | 6h | 18.10.2025 | 08:00 | 18.10.2025 | 14:00 | 42. so 18: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů | 2 | 2 | O
309 | Z-23344 B | Grygov: lichá + TV, záhl. 1. TK směr Olomouc hl.n.. Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 28.10.2025 | 07:15 | 28.10.2025 | 15:00 | 44. út 28: 8 |  | Oprava spojky TV | 2 | 2 | O
309 | Z-23335 A | Moravičany: záhl. a zhl. 2. TK směr Mohelnice. Moravičany - Mohelnice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 11.10.2025 | 07:00 | 11.10.2025 | 14:00 | 41. so 11: 7 |  | Výměna 2ks LIS na začátku výhybky č. 8 | 2 | 2 | O
309 | Z-23335 C | Mohelnice: výh.: 18 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.10.2025 | 07:00 | 13.10.2025 | 15:00 | 42. po 13: 8 |  | Navaření srdcovky. | 2 | 2 | O
309 | Z-23335 B | Lukavice na Moravě: zhl. směr Mohelnice - od námezníku výhybky 3 po návěstidlo 1L. Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 12.10.2025 | 07:00 | 12.10.2025 | 14:50 | 41. ne 12: 8 |  | Výměna srdcovky výh. 3 se svařením do BK. | 2 | 2 | O
309 | Z-23344 K | Zábřeh na Moravě: 4.,6.,6a,6b,6c,204.,204b,206.,208. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Lukavice na Moravě. Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x10h | 29.10.2025 | 07:35 | 30.10.2025 | 17:15 | 44. st 29: 10; 44. čt 30: 10 |  | Údržba TV a snesení vlečky Vítošov | 2 | 2 | O
309 | Z-25024 A | Hoštejn předjízdné koleje - Tatenice: zab. zař.: 2. TK - TZZ ABE. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 01.10.2025 | 07:30 | 01.10.2025 | 12:30 | 40. st 1: 5 |  | Provedení technické prohlídky traťového zab zař v úseku Hoštejn – Krasíkov. | 2 | 2 | O
309 | Z-25024 B | Tatenice - Hoštejn předjízdné koleje: zab. zař.: 1. TK - TZZ ABE. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 02.10.2025 | 07:30 | 02.10.2025 | 12:30 | 40. čt 2: 5 |  | Provedení technické prohlídky traťového zab zař v úseku Hoštejn – Krasíkov. | 2 | 2 | O
309 | Z-53188 A | Krasíkov - Hoštejn: 1. bez TV, Krasíkov: záhl. 1. TK směr Hoštejn. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 09.10.2025 | 07:30 | 09.10.2025 | 14:30 | 41. čt 9: 7 |  | výměna LIS | 7 | 2 | O
309 | Z-53188 B | Rudoltice v Čechách - Krasíkov: 1. + TV, Krasíkov: záhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se7. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 06.10.2025 | 07:30 | 06.10.2025 | 17:30 | 41. po 6: 10 |  | navaření prokluzů, výměna kolejnic v přejezdech | 7 | 2 | O
309 | Z-53188 E | Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Krasíkov, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo 1L. Rudoltice v Čechách: 1.,3. + TV, kolejově: 1. SK, její část od návěstidla L1 po nmezník výhybky číslo 6; 3. SK, její část od návěstidla L3 po námezník výhybky číslo 6 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 06.10.2025 | 07:30 | 06.10.2025 | 12:00 | 41. po 6: 5 | souběh s ROV 53188 B | oprava GPL | 7 | 2 | O
309 | Z-53188 C | Třebovice v Čechách: zhl. 1. TK směr Česká Třebová, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla Se11 po návěstidlo L1. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.10.2025 | 07:30 | 13.10.2025 | 14:30 | 42. po 13: 7 |  | výměna LIS | 7 | 2 | O
309 | Z-53188 D | Třebovice v Čechách: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 14.10.2025 | 07:00 | 14.10.2025 | 14:00 | 42. út 14: 7 |  | navaření prokluzů | 7 | 2 | O
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 | Z-23325 B | Skrochovice: celá bez TV, Skrochovice - Krnov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 20.10.2025 | 08:00 | 20.10.2025 | 16:00 | 43. po 20: 8 |  | následná úprava GPK ASP, údržbové práce | 1 | 2 | O
310 | Z-23262 A | Krnov - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, Brantice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 92d | 01.09.2025 | 08:00 | 01.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | rekonstrukce traťového úseku - II. etapa | 1 | 2 | OS |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
310 | Z-23325 D | Krnov: 6. bez TV, Krnov: 8. bez TV, Krnov: výh.: 19,32,37, |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 13.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava staniční koleje č.6 - výměna kolejového lože a kolejového roštu | 1 | 2 | O | [12 empty] | N | bar: 42. po 13 to 43. st 22
310 | 23160 A | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 214d | 05.05.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | CPS - I/45 Bruntál - východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 65,325). | 1 | 2 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
310 | Z-23327 A | Valšov - Břidličná: traťová bez TV, Břidličná: celá bez TV, Břidličná - Rýmařov: traťová bez TV, Rýmařov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 07.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 16:00 | 41. út 7: 8; 41. st 8: 8; 41. čt 9: 8 |  | údržbové práce | 1 | 2 | O
310 | 16Z08001 | Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: Napájení pro traťový souhlas mezi dopravnami Velká Bystřice - Olomouc hlavní nádraží Olomouc hlavní nádraží - Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6kV pro PZS v km 4,563 a km 5,605. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Velká Bystřice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 6,974. Velká Bystřice - Hlubočky-Mariánské Údolí: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 7,455 a v km 7,893. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 02.10.2025 | 08:00 | 02.10.2025 | 13:00 | 40. čt 2: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 | Z-23325 A | Krnov - Město Albrechtice: traťová bez TV, Město Albrechtice: celá bez TV, Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku: traťová bez TV, Třemešná ve Slezsku: celá bez TV, Třemešná ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku: traťová bez TV, Jindřichov ve Slezsku: celá bez TV, Jindřichov ve Slezsku - Jindřichov ve Slezsku st.hr.: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 13.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 16:00 | 42. po 13: 8; 42. út 14: 8; 42. st 15: 8; 42. čt 16: 8; 42. pá 17: 8 |  | následná úprava GPK ASP, údržbové práce | 1 | 2 | O
311 | 23079 A | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 321d | 15.12.2024 | 00:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
311 | 21H04001 | Hrabišín: Napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Hrabišín omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Uničov-Šumperk Šumperk-Uničov |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 21.10.2025 | 07:00 | 23.10.2025 | 14:00 | 43. út 21: 7; 43. st 22: 7; 43. čt 23: 7 |  | údržba R22kV+R3kV | 2 | 2 | O
311 | 21H04002 | Uničov: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Uničov omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Šternberk-Hrabišín Hrabišín-Šternberk |  | S |  |  |  |  | D | 4x7h | 13.10.2025 | 07:00 | 16.10.2025 | 14:00 | 42. po 13: 7; 42. út 14: 7; 42. st 15: 7; 42. čt 16: 7 |  | údržba R22kV+R3kV | 2 | 2 | O
311 | 21H04003 | Šternberk: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Šternberk a podpůrná napájecí stanice Olomouc |  | S |  |  |  |  | D | 4x7h | 06.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 14:00 | 41. po 6: 7; 41. út 7: 7; 41. st 8: 7; 41. čt 9: 7 |  | údržba R22kV+R3kV | 2 | 2 | O
311 | 21H04004 | Olomouc hlavní nádraží: napěťově 22kV a 3kV napájecí stanice Olomouc omezení pro vlaky elektrické trakce v úseku: Olomouc - Šternberk Šternberk- Olomouc |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 01.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 14:00 | 40. st 1: 7; 40. čt 2: 7; 40. pá 3: 7 |  | údržba R22kV+R3kV | 2 | 2 | O
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 | 23079 B | Vápenná - Žulová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
312 | 23079 C | Žulová: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
312 | 23079 D | Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
312 | 23079 E | Velká Kraš: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
312 | 23079 F | Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
312 | 23079 G | Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
312 | Z-23296 A | Osoblaha: celá bez TV, Osoblaha - Bohušov: traťová bez TV, Bohušov: celá bez TV, Bohušov - Slezské Rudoltice: traťová bez TV, Slezské Rudoltice: celá bez TV, Slezské Rudoltice - Liptaň: traťová bez TV, Liptaň: celá bez TV, Liptaň - Třemešná ve Slezsku úzký rozchod: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 61d | 08.09.2025 | 08:00 | 07.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava trati po povodni 2024 - úprava GPK, výměna kolejového roštu a kolejového lože, úprava drážního tělesa, pročištění odvodnění, výměna pražců, oprava přejezdů P4428 a P4431 | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 | Z-55024 A | Dzbel - Chornice: zab. zař.: PZS v km 36,936 (P6593) a 37,403 (P6594). |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 13.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Doplnění závor na přejezdu v km 36,936 (P6593), km 37,403 (P6594) a v km 39,308 (P6596) trati Prostějov, hl.n. - Třebovice v Čechách | 7 | 2 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 42. po 13 to 43. pá 24
313 | Z-55024 B | Dzbel - Chornice: zab. zař.: PZS v km 39,308 (P6596). |  | T |  |  |  |  | Ne | 12d | 13.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Doplnění závor na přejezdu v km 36,936 (P6593), km 37,403 (P6594) a v km 39,308 (P6596) trati Prostějov, hl.n. - Třebovice v Čechách | 7 | 2 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 42. po 13 to 43. pá 24
313 | Z-23147 A | Litovel předměstí - Litovel: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 82d | 09.09.2025 | 07:00 | 29.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Oprava mostu v km 1,611 a odstraňování závad ST OLC s ÚPP | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
313 | Z-23147 B | Litovel předměstí: 1.,2. bez TV, záhl. a zhl. TK směr Litovel - od námezníku výh. 10 po návěstidlo S. | X | S |  |  |  | X | Ne | 8d | 06.10.2025 | 08:00 | 13.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstranění závad na žel. svršku Oprava nástupiště u 1SK | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 6 to 42. po 13
313 | Z-23147 C | Litovel předměstí: 3.,5. bez TV, záhl. a zhl. TK směr Mladeč - od námezníku výh. 7 po návěstidlo ML. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Litovel předměstí - Mladeč, ze směru Litovel předměstí. Litovel předměstí: zhl. směr Litovel - od hrotu jazyka výh. 8 po hrot jazyka výh. 9. | X | S | X |  |  |  | Ne | 5d | 13.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstranění závad na žel. svršku Oprava nástupiště u 3SK | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
313 | Z-23147 D | Litovel předměstí - Mladeč: traťová bez TV, Mladeč: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Odstranění závad na žel. svršku Odstraňování vegetace ve vyloučeném úseku | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
313 | Z-23147 E | Červenka - Litovel: traťová bez TV, Litovel: celá bez TV, Červenka: 5c bez TV, záhl. a zhl. TK směr Litovel - od návěstidla Se21 po návěstidlo AS. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 08.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Odstranění závad na žel. svršku Odstraňování vegetace ve vyloučeném úseku | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. st 8 to 41. pá 10
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 | Z-55023 A | Chornice - Velké Opatovice: zab. zař.: PZS v km 6,120 (P6943). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 27.10.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Doplnění závor na přejezdu v km 6,120 (P6943) a 8,225 (P6946) trati Chornice - Skalice nad Svitavou | 7 | 2 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 44. po 27 to 44. pá 31
314 | Z-55023 B | Chornice - Velké Opatovice: zab. zař.: PZS v km 8,225 (P6946). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 27.10.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Doplnění závor na přejezdu v km 6,120 (P6943) a 8,225 (P6946) trati Chornice - Skalice nad Svitavou | 7 | 2 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 44. po 27 to 44. pá 31
314 | 53158 C | Chornice: záhl. traťové koleje směr Městečko Trnávka, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo S. Chornice - Městečko Trnávka: traťová bez TV, Městečko Trnávka: celá bez TV, Městečko Trnávka - Moravská Třebová: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 29.09.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Výměna kolejnic, pražců, svařování, bagrování blátivých míst, odstranění nežádoucí vegetace | 7 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 40. pá 3
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 | Z-23237 B | Přerov - Věžky: traťová jen TV, Věžky: celá jen TV, Věžky - Chropyně: traťová jen TV, Chropyně: lichá jen TV, Chropyně - Kojetín: traťová jen TV, Kojetín: celá jen TV, Kojetín: 3.,3a,5.,7.,9a,11.,13.,15. bez TV, Kojetín: 9 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 20 Kojetín: záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou - od námezníku výhybky č. 18XA po náv. Se2 a náv. S . Kojetín: zhl. směr Kroměříž od výkolejky Vk1X po námezník výhybky č. 11 . Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 91d | 26.08.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | SS východ: 5. stavby Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov Práce na němčickém zhlaví ŽST Kojetín, zřízení provizor. NP pro nadjezd km 71,178, práce na propustku, podchod v km 71,354. | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
315 | Z-23237 D | Chropyně: sudá + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 110d | 26.08.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | SS východ: 5. stavby Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
315 | Z-33174 F | Ivanovice na Hané: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Nezamyslice - Ivanovice na Hané: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [32 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O | bar: 43. st 22 to 44. pá 31
315 | Z-33174 E | Vyškov na Moravě: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [32 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O | bar: 43. st 22 to 44. pá 31
315 | Z-33174 D | Luleč: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Vyškov na Moravě - Luleč: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [32 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O | bar: 43. st 22 to 44. pá 31
315 | Z-33174 C | Komořany u Vyškova: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Luleč - Komořany u Vyškova: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [32 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O | bar: 43. st 22 to 44. pá 31
315 | Z-33174 B | Rousínov - Holubice: traťová + TV, Rousínov: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Komořany u Vyškova - Rousínov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [32 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O |  |  | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | bar: 43. st 22 to 44. pá 31
315 | Z-33178 J | Holubice: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | D | 5h | 24.10.2025 | 00:00 | 24.10.2025 | 05:00 | 43. pá 24: 5 |  | broušení kolejnic | 4 | 2 | O
315 | Z-33178 I | Holubice - Blažovice: traťová bez TV, Blažovice: záhl. a zhl. traťové koleje směr Holubice, od návěstidla HL po námezník výhybky č. 6. Blažovice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S4 | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 23.10.2025 | 20:00 | 24.10.2025 | 01:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 2 | O | bar: 43. čt 23 to 43. pá 24
315 | Z-33175 J | Blažovice - Holubice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 7h | 24.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 15:00 | 43. pá 24: 7 |  | výměna LIS v km 1,595 | 4 | 2 | O
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 | Z-23333 A | Říkovice: výh.: 11, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.10.2025 | 08:10 | 07.10.2025 | 14:50 | 41. út 7: 7 |  | Oprava výhybky č. 11 v ŽST Říkovice, odstranění defektoskopické vady, výměna srdcovky | 2 | 1 | O
316 | 16Z09004 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 174,234. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 08.10.2025 | 08:00 | 08.10.2025 | 13:00 | 41. st 8: 5 |  | údržba 6kV - Říkovice RS-740 | 2 | 1 | O
316 | 16Z09003 | Přerov - Říkovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 178,455. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 15.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 13:00 | 42. st 15: 5 |  | údržba 6kV - Říkovice RS-742 | 2 | 1 | O
316 | 16Z09006 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 169,909. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 22.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 13:00 | 43. st 22: 5 |  | údržba 6kV - Břest PTS-735 | 2 | 1 | O
316 | Z-23333 C | Hulín: výh.: 50,51 jejich části od námezníku po hrot jazyka, Tlumačov - Hulín: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 01.10.2025 | 08:10 | 01.10.2025 | 14:50 | 40. st 1: 7 |  | ST OLC - oprava výhybek č.50, 51 v ŽST Hulín, cyklická výměna výměna jazyka, opornice. SEE OLC - výřezy, úprava průjezdného průřezu, kontrola TV | 2 | 1 | O
316 | Z-23333 D | Hulín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. Hulín - Tlumačov: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 02.10.2025 | 08:10 | 02.10.2025 | 15:50 | 40. čt 2: 8 |  | ST OLC - oprava výhybek č.52, 53 v ŽST Hulín, cyklická výměna výměna jazyka,opornice. SEE OLC - výřezy, úprava průjezdného průřezu, kontrola TV | 2 | 1 | O
316 | Z-23333 E | Hulín: výh.: 50, její část od námezníku po hrot jazyka, Tlumačov - Hulín: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 04.10.2025 | 08:10 | 04.10.2025 | 15:45 | 40. so 4: 8 |  | ST OLC - oprava výhybky č.55 v ŽST Hulín, cyklická výměna výměna jazyka,opornice. SEE OLC - výřezy, úprava průjezdného průřezu, kontrola TV | 2 | 1 | O
316 | Z-23333 B | Hulín: výh.: č.4, její část od námezníku po hrot výhybky, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hulín - Říkovice, ze směru Hulín. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 11.10.2025 | 08:15 | 11.10.2025 | 14:50 | 41. so 11: 7 |  | ST OLC - oprava výhybky č. 4 v ŽST Hulín, odstranění defektoskopické vady, výměna srdcovky | 2 | 1 | O
316 | Z-23332 A | Hulín: 12. + TV, od začátku výh. č.24 po začátek výh. č.35 Hulín: 16.,18. bez TV, 8.,8a,8b,10. jen TV, 14. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 22d | 13.10.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava staničních kolejí č.12,14, 16, 18, výměna kol. lože, výměna pražců, kolejnic, oprava GPK a svařování do BK | 2 | 1 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 13 to 44. pá 31
316 | Z-23333 F | Tlumačov: záhl. a zhl. 1.traťové kolje směr Hulín. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Tlumačov - Hulín, ze směru Tlumačov. Tlumačov: lichá + TV, |  | S | X | N |  |  | Ne | 3d | 03.10.2025 | 08:10 | 05.10.2025 | 15:45 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava přejezdu v km 161,657 (P8170), odstranění defektoskopické vady, svařování do BK. Úplná zavírka přejezdu v km 161,657 (P8170) | 2 | 1 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. pá 3 to 40. ne 5
316 | Z-23342 D | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov částečně od náv. 2L po náv. S2,S4. Otrokovice: 2.,4.,4a bez TV, sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 15.10.2025 | 08:20 | 15.10.2025 | 15:20 | 42. st 15: 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | Z-23342 A | Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. Otrokovice: 1.,3.,3a bez TV, lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 07.10.2025 | 08:20 | 07.10.2025 | 15:20 | 41. út 7: 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | Z-23333 H | Otrokovice: výh.: 36, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.10.2025 | 08:20 | 13.10.2025 | 15:40 | 42. po 13: 7 |  | Oprava výhybky č.36 v ŽST Otrokovice, cyklická výměna výměna jazyka,opornice. | 2 | 1 | O
316 | Z-23342 C | Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice: 2.,4.,4a bez TV, sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 14.10.2025 | 08:20 | 14.10.2025 | 15:00 | 42. út 14: 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | Z-23333 G | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. Otrokovice: 2. bez TV, 2.,4.,4a jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 16.10.2025 | 08:20 | 16.10.2025 | 15:50 | 42. čt 16: 8 |  | Oprava zhlaví v úseku od náv. S2 po náv. Se4, odstranění defektoskopické vady, svařování do BK. | 2 | 1 | O
316 | Z-23342 I | Napajedla - Huštěnovice: 2. + TV, |  | T |  | N |  |  | D | 10h | 06.10.2025 | 07:30 | 06.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10 |  | Oprava TV po jízdě měřícího vozu, výměna TV | 2 | 1 | O
316 | Z-23342 B | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Otrokovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Napajedla. Otrokovice: 5,5b,5c,7,7b jen TV, 1.,3.,3a + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 08.10.2025 | 08:20 | 08.10.2025 | 15:00 | 41. st 8: 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | Z-23342 E | Huštěnovice - Staré Město u Uher. Hradiště: 2. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 19.10.2025 | 08:10 | 19.10.2025 | 15:10 | 42. ne 19: 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | Z-23342 H | Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 11.10.2025 | 08:10 | 11.10.2025 | 15:10 | 41. so 11: 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | Z-23342 G | Staré Město u Uher. Hradiště: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 12.10.2025 | 08:10 | 12.10.2025 | 15:10 | 41. ne 12: 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | Z-23342 F | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Staré Město u Uher. Hradiště: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 18.10.2025 | 08:10 | 18.10.2025 | 15:10 | 42. so 18: 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | Z-23297 C | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 24.10.2025 | 08:10 | 24.10.2025 | 15:00 | 43. pá 24: 7 |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | Z-23297 C | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x7h | 27.10.2025 | 08:10 | 30.10.2025 | 15:00 | 44. po 27: 7; 44. čt 30: 7 |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice | 2 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30
316 | Z-23297 C | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 28.10.2025 | 08:10 | 28.10.2025 | 15:00 | 44. út 28: 7 |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice | 2 | 1 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30
316 | 32H10004 | Napájecí stanice Nedakonice Nedakonice - Otrokovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Nedakonice - Rohatec: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 20.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 14:00 | 43. po 20: 7; 43. st 22: 7 |  | údržba R25kV | 2 | 1 | O
316 | 32H10004 | Napájecí stanice Nedakonice Nedakonice - Otrokovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Nedakonice - Rohatec: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 21.10.2025 | 07:00 | 21.10.2025 | 14:00 | 43. út 21: 7 |  | údržba R22kV | 2 | 1 | O
316 | Z-23297 B | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 23.10.2025 | 08:10 | 23.10.2025 | 15:10 | 43. čt 23: 7 |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
316 | Z-23297 B | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 25.10.2025 | 08:10 | 25.10.2025 | 15:10 | 43. so 25: 7 |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | Z-23297 B | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 26.10.2025 | 08:10 | 26.10.2025 | 15:10 | 43. ne 26: 7 |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice | 2 | 1 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30
316 | Z-23297 B | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 29.10.2025 | 08:10 | 29.10.2025 | 15:10 | 44. st 29: 7 |  | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice | 2 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30
316 | Z-33167 A | Hodonín: výh.: 61, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.10.2025 | 08:10 | 01.10.2025 | 15:00 | 40. st 1: 7 |  | výměna LIS ve výhybce č. 61, svařování | 4 | 1 | O
316 | Z-35023 A | Lužice - Moravská Nová Ves: zab. zař.: TZZ v 1.,2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 02.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna výstroje traťového zabezpečovacího zařízení | 4 | 1 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 2 to 41. čt 9
316 | Z-35023 C | Lužice - Moravská Nová Ves: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 09.10.2025 | 11:00 | 09.10.2025 | 14:00 | 41. čt 9: 3 |  | přezkoušení TZZ jízdou MUV | 4 | 1 | O
316 | Z-35023 B | Moravská Nová Ves - Lužice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 09.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 11:00 | 41. čt 9: 3 |  | přezkoušení TZZ jízdou MUV | 4 | 1 | O
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 | Z-23312 A | Slavičín: záhl. směr Bojkovice. Slavičín - Bojkovice město z: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 76d | 04.09.2025 | 08:00 | 18.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Oprava mostu v km 131,150, demolice a výstavba nového mostu, zřízení nového kolejového roštu Oprava mostu v km 134,554, oprava mostní konstrukce, výměna mostnic, obnovení protikorozní ochrany, sanace závěrných zdí | 2 | 1 | IO |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 | 33104 A | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x10h | 01.10.2025 | 08:45 | 02.10.2025 | 18:15 | 40. st 1: 10; 40. čt 2: 10 |  | provedení pažení mostu v km 59,006 | 4 | 3 | O
318 | 33104 C | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 04.10.2025 | 23:55 | 05.10.2025 | 04:15 | [32 empty] | návoz štěrku | 4 | 3 | O | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
318 | 33104 C | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 21.10.2025 | 23:55 | 22.10.2025 | 04:15 | [32 empty] | vývoz štěrku | 4 | 3 | O | bar: 43. út 21 to 43. st 22
318 | 33104 A | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 10h | 26.10.2025 | 08:45 | 26.10.2025 | 18:15 | 43. ne 26: 10 |  | odstranění pažení mostu v km 59,006 | 4 | 3 | O
318 | 33104 B | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 23d | 03.10.2025 | 08:45 | 25.10.2025 | 14:15 | [32 empty] | oprava mostu v km 59,006 - provedení systému vodotěsné izolace, sanace nosné konstrukce a sanace spodní stavby | 4 | 3 | O | bar: 40. pá 3 to 43. so 25
318 | 33104 D | Nemotice - Kyjov: zab. zař.: PZS v km 50,895 (P7929), PZS v km 51,948 (P7930), PZS v km 53,575 (P7931), PZS v km 57,120 (P7932) a PZS v km 57,933 (P7933) v 1. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 2d | 25.10.2025 | 14:15 | 26.10.2025 | 08:40 | [32 empty] | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 3 | O | bar: 43. so 25 to 43. ne 26
318 | Z-33177 A | Brno-Slatina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina, ze směru Brno-Slatina. Brno-Slatina: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo L1 |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 19.10.2025 | 19:15 | 19.10.2025 | 20:05 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 42. ne 19
318 | Z-33177 B | Brno-Slatina: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 19.10.2025 | 19:15 | 20.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 42. ne 19 to 43. po 20
318 | Z-33177 C | Brno-Slatina: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Brno-Slatina: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Šlapanice, od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo1L. Brno-Slatina - Šlapanice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 19.10.2025 | 20:05 | 20.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 42. ne 19 to 43. po 20
318 | Z-33177 D | Šlapanice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Slatina - Šlapanice, ze směru Šlapanice. Šlapanice: 1. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 10 po návěstidlo L1 |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 19.10.2025 | 20:05 | 20.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 42. ne 19 to 43. po 20
318 | Z-33177 E | Šlapanice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 19.10.2025 | 20:05 | 20.10.2025 | 04:50 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 42. ne 19 to 43. po 20
318 | Z-33177 F | Šlapanice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po hroty jazyků výhybky č. 3 Šlapanice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Blažovice, od hrotů jazyků výhybky š. 3 po návěstidlo 1L. Šlapanice - Blažovice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 20.10.2025 | 03:00 | 20.10.2025 | 04:50 | 43. po 20: 2 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 | Z-33177 G | Brno-Slatina: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 22 Brno-Slatina: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb. Brno-Černovice, od námezníku výhybky č. 22 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina, ze směru Brno-Slatina. |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 20.10.2025 | 19:15 | 20.10.2025 | 20:05 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. po 20
318 | Z-33177 H | Brno-Slatina: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 20.10.2025 | 19:15 | 21.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. po 20 to 43. út 21
318 | Z-33177 I | Šlapanice - Brno-Slatina: 2. bez TV, Brno-Slatina: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šlapanice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Brno-Slatina: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 20.10.2025 | 20:05 | 21.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. po 20 to 43. út 21
318 | Z-33177 J | Šlapanice: 1. bez TV, její část návěstidla L2 po námezník výhybky č. 11 Šlapanice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Šlapanice - Brno-Slatina, ze směru Šlapanice. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 20.10.2025 | 20:05 | 21.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. po 20 to 43. út 21
318 | Z-33177 K | Šlapanice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 20.10.2025 | 20:05 | 21.10.2025 | 04:50 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. po 20 to 43. út 21
318 | Z-33177 L | Blažovice - Šlapanice: 2. bez TV, Šlapanice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blažovice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 5. Šlapanice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo S2 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 21.10.2025 | 03:00 | 21.10.2025 | 04:50 | 43. út 21: 2 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 | Z-33178 A | Šlapanice - Blažovice: 1. bez TV, Blažovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Šlapanice, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 26. Blažovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 26 po návěstidlo L1 |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 21.10.2025 | 19:00 | 22.10.2025 | 02:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. út 21 to 43. st 22
318 | Z-33178 B | Blažovice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 21.10.2025 | 19:00 | 22.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. út 21 to 43. st 22
318 | Z-33178 C | Blažovice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 12 Blažovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Slavkov u Brrna, od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Blažovice - Slavkov u Brna, ze směru Blažovice. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 22.10.2025 | 02:00 | 22.10.2025 | 05:00 | 43. st 22: 3 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 | Z-33175 A | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, od návěstidla 2VL po námezník výhybky č.4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: 2. bez TV, kolej S2, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Černovice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 22.10.2025 | 08:50 | 22.10.2025 | 14:50 | 43. st 22: 6 |  | výměna LIS ve výhybce č. 4 vevaření kolejové vložky ve výhybce č. 4 | 4 | 3 | O
318 | Z-33178 D | Blažovice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 23 Blažovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šlapanice, od námezníku výhybky č. 23 po návěstidlo 2S. Blažovice - Šlapanice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 22.10.2025 | 19:00 | 23.10.2025 | 02:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. st 22 to 43. čt 23
318 | Z-33178 E | Blažovice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 22.10.2025 | 19:00 | 23.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. st 22 to 43. čt 23
318 | Z-33178 F | Blažovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Slavkov u Brrna, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Slavkov u Brna - Blažovice, ze směru Blažovice. Blažovice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 23.10.2025 | 02:00 | 23.10.2025 | 05:00 | 43. čt 23: 3 |  | broušení kolejnic | 4 | 3 | O
318 | Z-33175 F | Šlapanice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Šlapanice: 1. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 23.10.2025 | 07:35 | 23.10.2025 | 12:30 | 43. čt 23: 5 |  | oprava geometrické polohy koleje v 1. staniční koleji | 4 | 3 | O
318 | Z-33175 G | Šlapanice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blažovice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Blažovice - Šlapanice, ze směru Šlapanice. Šlapanice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Šlapanice: sudá jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 5h | 23.10.2025 | 12:40 | 23.10.2025 | 17:20 | 43. čt 23: 5 |  | oprava geometrické polohy koleje v 2. staniční koleji | 4 | 3 | O
318 | Z-33175 L | Blažovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šlapanice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 25 a 29 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Blažovice - Šlapanice, ze směru Blažovice. |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 23.10.2025 | 12:40 | 23.10.2025 | 17:20 | 43. čt 23: 5 |  | výměna LIS u návěstidla Se12 vevaření kolejové vložky ve výhybce č. 4 | 4 | 3 | O
318 | Z-33178 G | Blažovice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 23 Blažovice: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 22 Blažovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Šlapanice, od námezníků výhybek č. 22 a 23 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Blažovice - Šlapanice, ze směru Blažovice. |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 23.10.2025 | 19:00 | 23.10.2025 | 20:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. čt 23
318 | Z-33178 H | Blažovice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 23.10.2025 | 19:00 | 24.10.2025 | 01:00 | [32 empty] | broušení kolejnic | 4 | 3 | O | bar: 43. čt 23 to 43. pá 24
318 | Z-33175 H | Brno-Slatina: záhl. 1. traťové koleje směr Šlapanice, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po návěstidlo 1L. Brno-Slatina - Šlapanice: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 24.10.2025 | 08:40 | 24.10.2025 | 16:45 | 43. pá 24: 8 |  | oprava geometrické polohy koleje v km 7,000 – 8,000 | 4 | 3 | O
318 | Z-33175 K | Blažovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Šlapanice, jeho část od návěstidla Se11 po námezník výhybky č. 26. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Blažovice - Šlapanice, ze směru Blažovice. Blažovice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 26 po návěstidlo L1 |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 27.10.2025 | 08:05 | 27.10.2025 | 14:00 | 44. po 27: 6 |  | výměna LIS mezi výhybkami č. 26 a 27 | 4 | 3 | O
318 | Z-33175 I | Šlapanice - Brno-Slatina: 2. + TV, Brno-Slatina: záhl. 2. traťové koleje směr Šlapanice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 28.10.2025 | 08:40 | 28.10.2025 | 16:45 | 44. út 28: 8 |  | oprava geometrické polohy koleje v km 7,000 – 8,000 | 4 | 3 | O
318 | Z-33175 D | Šlapanice - Blažovice: 1. + TV, Blažovice: záhl. 1. traťové koleje směr Šlapanice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 29.10.2025 | 08:05 | 29.10.2025 | 15:30 | 44. st 29: 7 |  | oprava geometrické polohy koleje v km 15,300 – 14,700 strojní odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 | Z-33175 E | Blažovice: záhl. 2. traťové koleje směr Šlapanice, jeho část od návěstidla Se12 po návěstidlo 2S. Blažovice - Šlapanice: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 30.10.2025 | 08:05 | 30.10.2025 | 15:30 | 44. čt 30: 7 |  | oprava geometrické polohy koleje v km 15,300 – 14,700 strojní odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 | Z-33175 C | Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice: traťová + TV, Odb Brno-Černovice: 1. bez TV, kolej S1, od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina, od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1VL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: 1. jen TV, kolej S1, její část od ÚD č.5 v km 1,932 směr Brno-Slatina | X | T+S | X |  |  |  | D | 10h | 25.10.2025 | 07:50 | 25.10.2025 | 17:25 | 43. so 25: 10 | ZP Brno hl. n. - Odb. Brno-Černovice | podbíjení výhybek č. 2, 5, 6 v Odb. Brno-Černovice strojní odstranění vegetace v Odb. Brno-Černovice odstranění vegetace v úseku Brno hl. n. - Odb. Brno-Černovice oprava geometrické polohy koleje, ASP v úseku Brno hl. n. - Odb. Brno-Černovice | 4 | 3 | O
318 | Z-33175 N | Odb Brno-Černovice: výh.: kolejová spojka 2/3, od hrotu jazyka výhybky č. 2 po hroty jazyka č.3 z vedlejšího směru, Odb Brno-Černovice: výh.: kolejová spojka 5/4, od hrotu jazyka výhybky č. 5 po hroty jazyka č. 4 z vedlejšího směru, | X | S |  |  |  |  | D | 10h | 25.10.2025 | - | 25.10.2025 | - | [31 empty] | smí se konat v E a X , v čase 7:50 hod. - 17:25 hod. operativně 4x20 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA 4x 20 min. | podbíjení kolejových spojek mezi výhybkami č. 2 a 3 a mezi výhybkami č. 5 a 4 | 4 | 3 | O | bar: 43. so 25
318 | Z-33175 B | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina, od návěstidla 2VL po námezník výhybky č. 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: 2. bez TV, kolej S2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: 2. jen TV, kolej S2, její část od ÚD č.6 v km 1,932 směr Brno-Slatina |  | S | X | N |  |  | D | 10h | 26.10.2025 | 07:35 | 26.10.2025 | 17:25 | 43. ne 26: 10 |  | podbíjení výhybek č. 1, 3 ,4 strojní odstranění vegetace | 4 | 3 | O
318 | Z-33175 M | Odb Brno-Černovice: výh.: kolejová spojka 4/5, od hrotu jazyka výhybky č. 4 po hroty jazyka č. 5 z vedlejšího směru, Odb Brno-Černovice: výh.: kolejová spojka 3/2, od hrotu jazyka výhybky č. 3 po hroty jazyka č. 2 z vedlejšího směru, | X | S |  |  |  |  | D | 10h | 26.10.2025 | - | 26.10.2025 | - | [31 empty] | smí se konat v E a X , v čase 7:35 hod. - 17:25 hod. operativně 4x20 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA 4x 20 min. | podbíjení kolejových spojek mezi výhybkami č. 3 a 2 a mezi výhybkami č. 4 a 5 | 4 | 3 | O | bar: 43. ne 26
318 | Z-33176 A | Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Slatina od návěstidla 2VL po námezník výhybky č.4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Černovice zhlaví Táborská - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Černovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: 2. bez TV, kolej S2, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 Odb Brno-Černovice: 2. jen TV, kolej S2, její část od ÚD číslo 6 v km 1,932 ve směru Brno-Slatina |  | S | X | N |  |  | D | 5h | 31.10.2025 | 08:45 | 31.10.2025 | 13:30 | 44. pá 31: 5 |  | demontáž izolačních návleků z nosného lana trakčního vedení pod mostem Otakara Ševčíka | 4 | 3 | C
318 | Z-33176 B | Odb Brno-Černovice: 1. jen TV, kolej S1, její část od ÚD číslo 5 v km 1,932 ve směru Brno-Slatina Odb Brno-Černovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Slatina od izolovaného styku mezi výhybkami č. 5 a 2 po návěstidlo 1VL. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Černovice - Brno-Slatina, ze směru Odb Brno-Černovice. |  | S | X | N |  |  | D | 5h | 31.10.2025 | 13:45 | 31.10.2025 | 18:50 | 44. pá 31: 5 |  | demontáž izolačních návleků z nosného lana trakčního vedení | 4 | 3 | C
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 | 33039 B | Lanžhot: zab. zař.: ETCS, vazby TZZ, SZZ do RBC 11. Lanžhot - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: balízové skupiny. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 269d | 20.03.2025 | 12:00 | 13.12.2025 | 16:00 | [32 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
320 | 33039 A | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Kúty - Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  |  |  |  | Ne | 258d | 31.03.2025 | 16:00 | 13.12.2025 | 12:00 | [32 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
320 | 33039 C3 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1L dopravny Lanžhot po km 11,475 = 74,386 na státní hranici ČR/SR; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Lanžhot - Kúty Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 421 v km 11,233 po NP1 v km 74,086 | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 11.10.2025 | 07:15 | 13.10.2025 | 16:45 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizační práce na straně ŽSR, 3. podbití koleje, broušení kolejnic, závěrečné úpravy stezek | 4 | 3 | I | [12 empty] | N | bar: 41. so 11 to 42. po 13
320 | 33039 D1 | Lanžhot - Lanžhot st.hr.: 1. jen TV, její část od ÚO 401 v km 8,229 v ŽST Lanžhot po ÚO 421 v km 11,233 |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 11.10.2025 | 07:15 | 13.10.2025 | 16:45 | [32 empty] | modernizační práce na straně ŽSR, 3. podbití koleje, broušení kolejnic, závěrečné úpravy stezek | 4 | 3 | I | bar: 41. so 11 to 42. po 13
320 | 33011 B1 | Bernhardsthal - Břeclav: část 2. TK bez TV, od státní hranice v km 77,992 po návěstidlo 2BL v ŽST Břeclav Bernhardsthal - Břeclav: 2. jen TV, její část od státní hranice v km 77,992 po ÚO 452 v ŽST Břeclav Břeclav: záhl. 2. traťové koleje směr Bernhardsthal, od návěstidla 2BL po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 01.10.2025 | 08:30 | 01.10.2025 | 18:30 | 40. st 1: 10 |  | oprava GPK-ASP,PUŠL,štěrky, doštěrkování, | 4 | 3 | O
320 | Z-33151 F | Břeclav: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 74 Břeclav: zhl. severní 1. staniční koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 74 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 74 a č. 83. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 02.10.2025 | 08:30 | 02.10.2025 | 18:30 | 40. čt 2: 10 |  | oprava GPK- ASP, štěrky, stabilizátor, úprava ŠL | 4 | 3 | O
320 | Z-33151 G | Břeclav: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 58 Břeclav: zhl. severní 2. staniční koleje, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 58 po námezník výhybky č. 75. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.10.2025 | 07:30 | 03.10.2025 | 17:30 | 40. pá 3: 10 |  | oprava GPK, ASP,stabilizátor, štěrky, úprava ŠL | 4 | 3 | O
320 | Z-33164 C | Břeclav přednádraží: 202. bez TV, její část od návěstidla L202 po námezník výhybky č. 254 Břeclav přednádraží: zhl. severní 202. staniční koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 254 po námezník výhybky č. 255. Břeclav přednádraží: 202a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 255 po návěstidlo Se244 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 05.10.2025 | 07:30 | 05.10.2025 | 17:30 | 40. ne 5: 10 |  | výměna levého jazyka a opornice,středové kolejnice a LIS ve výhybce č.254 | 4 | 3 | O
320 | Z-33164 B | Bernhardsthal - Břeclav: část 2. TK bez TV, od návěstidla 2BL v ŽST Břeclav po státní hranici ČR/Rakousko v km 77,992 Bernhardsthal - Břeclav: 2. jen TV, její část od státní hranice v km 77,992 po ÚO 452 v ŽST Břeclav Břeclav: záhl. 2. traťové koleje směr koleje směr Bernhardsthal, jeho část od návěstidla 2BL po návěstidlo Se9. Břeclav: zhl. severní 1b. staniční koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 93 po námezník výhybky č. 97. Břeclav: 1.,1a,1b jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 06.10.2025 | 07:30 | 06.10.2025 | 15:00 | 41. po 6: 8 |  | výměna 2 ks LIS ve výhybce 94 | 4 | 3 | O
320 | Z-33164 D | Břeclav: výh.: 92, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.10.2025 | 07:30 | 09.10.2025 | 15:00 | 41. čt 9: 8 |  | navaření srdcovky výhybka č. 92 | 4 | 3 | O
320 | Z-33151 H | Podivín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 30.09.2025 | 23:15 | 01.10.2025 | 04:35 | [32 empty] | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 3 | O | bar: 40. st 1
320 | Z-33164 H | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 18.10.2025 | 07:25 | 18.10.2025 | 15:30 | 42. so 18: 8 |  | likvidace porostu strojně, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 | Z-33164 I | Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 19.10.2025 | 07:25 | 19.10.2025 | 15:30 | 42. ne 19: 8 |  | likvidace porostu strojně, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 | Z-33164 K | Podivín - Zaječí: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 21.10.2025 | 08:20 | 21.10.2025 | 16:35 | 43. út 21: 8 |  | likvidace porostu strojně, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 | Z-33164 J | Zaječí - Podivín: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 20.10.2025 | 08:20 | 20.10.2025 | 16:35 | 43. po 20: 8 |  | likvidace porostu strojně, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 | Z-33164 L | Zaječí - Šakvice: 2. + TV, Šakvice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 22.10.2025 | 07:10 | 22.10.2025 | 15:30 | 43. st 22: 8 |  | likvidace porostu strojně, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 | 33027 B | Zaječí - Šakvice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 23.10.2025 | 07:10 | 23.10.2025 | 13:35 | 43. čt 23: 6 |  | Čistění odpařovacích příkopů, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 | 33027 B | Zaječí - Šakvice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 24.10.2025 | 07:10 | 24.10.2025 | 13:35 | 43. pá 24: 6 |  | čištění odpařovacích příkopů, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 | Z-33164 E | Šakvice: 4a bez TV, její část od návěstidla Se11 po návěstidlo Se6 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 07.10.2025 | 07:30 | 07.10.2025 | 14:35 | 41. út 7: 7 |  | výměna LIS 2 ks v km 0,316, svařování | 4 | 3 | O
320 | Z-33164 F | Šakvice: zhl. 1. staniční koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla Se15 po námezník výhybky č. 18 . Šakvice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 14.10.2025 | 07:30 | 14.10.2025 | 15:00 | 42. út 14: 8 |  | navaření srdcovky výhybka č. 18 | 4 | 3 | O
320 | Z-33164 M | Vranovice - Šakvice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 25.10.2025 | 08:30 | 25.10.2025 | 16:30 | 43. so 25: 8 |  | likvidace porostu strojně, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 | Z-33164 N | Šakvice - Vranovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 26.10.2025 | 08:30 | 26.10.2025 | 16:30 | 43. ne 26: 8 |  | likvidace porostu strojně, údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
320 | Z-33164 G | Vranovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Hrušovany u Brna, jeho část od návěstidla Se19 po návěstidlo Se15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hrušovany u Brna - Vranovice, ze směru Vranovice. |  | S | X |  | V | X | D | 8h | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 16:00 | 40. so 4: 8 |  | výměna srdcovky výhybka č. 25, svařování | 4 | 3 | O
320 | Z-33169 A | Hrušovany u Brna: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 4 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hrušovany u Brna - Vranovice, ze směru Hrušovany u Brna. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 15:00 | 40. so 4: 7 |  | navaření srdcovky ve výhybce č. 1 | 4 | 3 | O
320 | Z-33169 B | Modřice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 19 Modřice: zhl. 2. staniční koleje směr Brno-Horní Heršpice, jeho část od námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo Se14. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.10.2025 | 07:35 | 02.10.2025 | 14:35 | 40. čt 2: 7 |  | navaření srdcovky ve výhybce č. 19 | 4 | 3 | O
320 | Z-33173 C | Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje 1a, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 10A a 10B po námezník výhybky č. 10B. Brno-Maloměřice: 1a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10B po návěstidlo Se10 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 13:00 | 41. po 6: 6 |  | Navaření srdcovky ve výhybce č.10B | 4 | 3 | O
320 | Z-33173 B | Brno-Maloměřice: 53a bez TV, její část od návěstidla Se7 po námezník výhybky č. 5A Brno-Maloměřice: výh.: 5A, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 15:00 | 41. út 7: 8 |  | Výměna kolejnic ve staniční koleji č.53a v délce 33m a výměna upevňovadel | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 | Z-33155 E | Bransouze: zab. zař.: částečně SZZ. Bransouze: zab. zař.: PZZ v km 178,860 (P3664). |  | S |  |  |  |  | Ne | 89d | 01.09.2025 | 08:30 | 28.11.2025 | 16:55 | [32 empty] | rekonstrukce PZZ v km 178,860 (P3664) v dopravně Bransouze (změna typu a kategorie), doplnění závor, změna km polohy, náhrada kol. obvodů za PCN | 5 | 3 | O | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
322 | Z-33155 A | Okříšky - Bransouze: traťová bez TV, Bransouze: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 30.10.2025 | 08:30 | 28.11.2025 | 16:55 | [32 empty] | výměna bočně ojetých kolejnic, úprava GPK | 5 | 3 | O | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
322 | Z-33155 B | Bransouze - Luka nad Jihlavou: traťová bez TV, Luka nad Jihlavou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 30.10.2025 | 08:30 | 28.11.2025 | 16:55 | [32 empty] | oprava a přesun přejezdu v km 178,880, zrušení propustku v km 182,661; oprava propustku v km 183,791 a km 184,180; oprava mostu v km 182,068 | 5 | 3 | O | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
322 | Z-33155 C | Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 89d | 01.09.2025 | 08:30 | 28.11.2025 | 16:55 | [32 empty] | výměna kolejnic a pražců v km 190,850 - 195,000; montáž a usazení J-žlabů, oprava mostu v km 191,305; km 191,516; km 196,614; km 197,328; oprava propustků | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 | 33012 C | Rakšice: záhl. směr Miroslav, od návěstidla S po námezník výhybky č. 13 . Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5h | 07.10.2025 | 08:30 | 07.10.2025 | 13:45 | 41. út 7: 5 |  | oprava GPK - ASP, PUŠL, štěrky, údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
323 | 33012 D | Miroslav: záhl. směr Rakšice, od návěstidla L po hroty jazyků výhybky č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Miroslav - Rakšice, ze směru Miroslav. | X | S | X |  |  | X | D | 5h | 07.10.2025 | 08:30 | 07.10.2025 | 13:45 | 41. út 7: 5 |  | oprava GPK - ASP, PUŠL, štěrky, údržba železničního svršku. odstranění vegetace | 4 | 3 | O
323 | 33014 D | Mikulov na Moravě - Novosedly: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 06.10.2025 | 08:50 | 06.10.2025 | 14:35 | 41. po 6: 6 |  | oprava GPK - ASP, PUŠL, štěrky, údržba železničního svršku, odstranění vegetace | 4 | 3 | O
323 | Z-33166 A | Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: záhl. a zhl. směr Novosedly, od návěstidla L po námezník výhybky č. 6. | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 08.10.2025 | 08:00 | 08.10.2025 | 15:00 | 41. st 8: 7 |  | oprava GPK - ASP, PUŠl, štěrky, odstranění vegetace,výměna a dotahování upevňovadel | 4 | 3 | O
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 | 33042 A | Brno-Královo Pole: zhl. sudé skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice, jeho část od námezníků výhybek č. 6, 8, 9, 10XS po snímač počítače náprav PB4/6 v km 8,360. Brno-Královo Pole: 2.,2b,6.,8.,10.,12.,91. bez TV, Brno-Královo Pole: zhl. 2.,6.,8.,10.,12. staniční koleje směr Kuřim, od hrotů jazyků výhybky č. 17XA a od námezníků výhybek č. 17, 18, 20XS, 22, 25XS po hroty jazyků výhybky č. 31. Brno-Královo Pole: zhl. koleje 2b směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po snímač počítačů náprav PB 23/27 v km 9,866. Brno-Královo Pole: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 213d | 30.04.2025 | 16:00 | 28.11.2025 | 16:20 | [31 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce sudé kolejové skupiny | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
324 | Z-33162 A | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 04.10.2025 | 09:45 | 04.10.2025 | 19:45 | 40. so 4: 10 |  | oprava GPK, ASP, dop | 4 | 3 | O
324 | Z-33162 C | Tišnov: lichá jen TV, Tišnov: záhl. 1. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidlo 1L. |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 04.10.2025 | 09:45 | 04.10.2025 | 15:45 | 40. so 4: 6 |  | údržba TV, ÚO, ÚD | 4 | 3 | O
324 | Z-33162 B | Kuřim - Tišnov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 05.10.2025 | 09:45 | 05.10.2025 | 19:45 | 40. ne 5: 10 |  | oprava GPK, ASP, údržba TV | 4 | 3 | O
324 | Z-33162 D | Tišnov: záhl. 2. traťové koleje směr Kuřim, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. Tišnov: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 05.10.2025 | 09:45 | 05.10.2025 | 15:45 | 40. ne 5: 6 |  | údržba TV, ÚO, ÚD | 4 | 3 | O
324 | Z-33162 F | Tišnov - Řikonín: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 06.10.2025 | 07:30 | 06.10.2025 | 17:15 | 41. po 6: 10 |  | oprava GPK, ASP, údržba TV | 4 | 3 | O
324 | Z-33162 H | Tišnov: sudá jen TV, Tišnov: záhl. 2. traťové koleje směr Řikonín, jeho část od návěstidla Se36 po návěstidlo 2S. |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 06.10.2025 | 09:45 | 06.10.2025 | 13:45 | 41. po 6: 4 |  | údržba TV, ÚO, ÚD | 4 | 3 | O
324 | Z-33162 G | Řikonín - Tišnov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 07.10.2025 | 07:30 | 07.10.2025 | 17:15 | 41. út 7: 10 |  | oprava GPK, ASP, údržba TV | 4 | 3 | O
324 | Z-33162 I | Tišnov: záhl. 1. traťové koleje směr Řikonín, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se35. Tišnov: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 07.10.2025 | 09:45 | 07.10.2025 | 13:45 | 41. út 7: 4 |  | údržba TV, ÚO, ÚD | 4 | 3 | O
324 | Z-33162 E | Tišnov: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 14.10.2025 | 23:45 | 15.10.2025 | 04:20 | [32 empty] | Údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O | bar: 42. út 14 to 42. st 15
324 | Z-33162 K | Tišnov - Řikonín: 2. + TV, Řikonín: záhl. 2. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Řikonín: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 16.10.2025 | 11:30 | 16.10.2025 | 14:25 | 42. čt 16: 3 |  | Údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O
324 | Z-33162 J | Řikonín: lichá jen TV, Řikonín: záhl. 1. traťové koleje směr Tišnov, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Řikonín - Tišnov: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 16.10.2025 | 07:30 | 16.10.2025 | 10:30 | 42. čt 16: 3 |  | Údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O
324 | Z-33162 L | Vlkov u Tišnova - Řikonín: 1. + TV, Řikonín: záhl. 1. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část 1S po návěstidlo Se6. Řikonín: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 21.10.2025 | 07:35 | 21.10.2025 | 10:30 | 43. út 21: 3 |  | Údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O
324 | Z-33162 M | Řikonín: sudá jen TV, Řikonín: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkov u Tišnova, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo 2S. Řikonín - Vlkov u Tišnova: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 21.10.2025 | 11:25 | 21.10.2025 | 14:30 | 43. út 21: 3 |  | Údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O
324 | Z-33162 N | Řikonín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 22.10.2025 | 22:45 | 23.10.2025 | 02:55 | [32 empty] | Údržba trakčního vedení a úsekových odpojovačů. | 4 | 3 | O | bar: 43. st 22 to 43. čt 23
324 | Z-33170 A | Vlkov u Tišnova - Křižanov: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 27.10.2025 | 07:40 | 27.10.2025 | 14:30 | 44. po 27: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 | Z-33170 B | Křižanov - Vlkov u Tišnova: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x7h | 28.10.2025 | 07:40 | 29.10.2025 | 14:30 | 44. út 28: 7; 44. st 29: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 | 33100 D | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1. + TV, Sklené nad Oslavou: záhl. 1. traťové koleje ze směru Křižanov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Sklené nad Oslavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 09.10.2025 | 07:40 | 09.10.2025 | 15:30 | 41. čt 9: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 | Z-33171 A | Žďár nad Sázavou: záhl. a zhl. od návěstidla NL po námezník výhybky č. 4. Žďár nad Sázavou: 6a bez TV, Žďár nad Sázavou: zhl. sudé skupiny směr Ostrov nad Oslavou a Veselíčko, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č.9 a č.11, námezníku výhybky č. 14b a návěstidla Se14 po námezníky výhybek č. 11, 13, 14a, 18 a hroty jazyků výhybky č. 22. Žďár nad Sázavou: 10. bez TV, Žďár nad Sázavou: sudá jen TV, Žďár nad Sázavou: záhl. 2.traťové koleje směr Sázava u Žďáru, od návěstidla Se31 po návěstidla 2S. Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, | X | T+S |  | N | V | X | D | 6h | 30.10.2025 | 08:30 | 30.10.2025 | 14:20 | 44. čt 30: 6 |  | výměna pražců ve výhybce č. 11 a 13, údržba žel. svršku | 5 | 3 | O
324 | Z-33171 A | Žďár nad Sázavou: záhl. a zhl. od návěstidla NL po námezník výhybky č. 4. Žďár nad Sázavou: 6a bez TV, Žďár nad Sázavou: zhl. sudé skupiny směr Ostrov nad Oslavou a Veselíčko, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č.9 a č.11, námezníku výhybky č. 14b a návěstidla Se14 po námezníky výhybek č. 11, 13, 14a, 18 a hroty jazyků výhybky č. 22. Žďár nad Sázavou: 10. bez TV, Žďár nad Sázavou: sudá jen TV, Žďár nad Sázavou: záhl. 2.traťové koleje směr Sázava u Žďáru, od návěstidla Se31 po návěstidla 2S. Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, | X | T+S |  | N | V | X | D | 6h | 31.10.2025 | 08:30 | 31.10.2025 | 14:20 | 44. pá 31: 6 |  | výměna pražců ve výhybce č. 14a/b, údržba žel. svršku | 5 | 3 | O
324 | 33057 A | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, vypnutí a rekonstr. TZZ 1TK Pohled - Přibyslav, demontáž stávajících odd. náv., oprava zastávky Přibyslav zastávka včetně zřízení podchodu | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
324 | 33057 B | Přibyslav: záhl. 1. traťové koleje směr Pohled, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, vypnutí a rekonstr. TZZ 1TK Pohled - Přibyslav, demontáž stávajících odd. náv., oprava zastávky Přibyslav zastávka včetně zřízení podchodu | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
324 | 33057 C | Přibyslav: zhl. sudé skupiny směr Sázava u Žďáru, od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 a 6XS po námezníky výhybek č. 6XS, 8XS a 9. Přibyslav: sudá + TV, Přibyslav: zhl. sudé skupiny směr Pohled, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po hroty jazyků výhybky č. 13XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž trakčního vedení, rek. nástupiště č.1, demontáž stávajících výh. č.6,8,9,11,13, demontáž stávajících návěstidel, demontáž stávajících kolejí č. 2,4,6, vástavba nových návěstidel | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
324 | 33057 L | Pohled: záhl. 1. traťové koleje směr Přibyslav, od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Pohled: lichá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 401 po ÚD č. 25P v km 110,400 |  | S |  | N |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, vypnutí a rekonstr. TZZ 1TK Pohled - Přibyslav, demontáž stávajících odd. náv., oprava zastávky Přibyslav zastávka včetně zřízení podchodu | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
324 | 33057 D | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 7x4h | 01.10.2025 | 23:55 | 08.10.2025 | 04:05 | 40. st 1: (; 40. čt 2: )(; 40. pá 3: )(; 40. so 4: )(; 40. ne 5: )(; 41. po 6: )(; 41. út 7: )(; 41. st 8: ) | Přibyslav - Pohled | pomocné práce na mostních objektech, pažení, sypání, návoz kolejnic | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180
324 | 33057 D | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 5x4h | 08.10.2025 | 23:55 | 18.10.2025 | 04:05 | 41. st 8: (; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: ); 42. čt 16: (; 42. pá 17: )(; 42. so 18: ) | Přibyslav - Pohled | pomocné práce na mostních objektech, pažení, sypání, návoz kolejnic | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 240
324 | 33057 G | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6XS. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13XS po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. | X | S |  |  |  |  | N | 2x4h | 12.10.2025 | 23:55 | 14.10.2025 | 04:05 | 41. ne 12: (; 42. po 13: )(; 42. út 14: ) | Přibyslav - Pohled | demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 240
324 | 33057 G | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6XS. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13XS po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. | X | S |  |  |  |  | N | 3x4h | 14.10.2025 | 23:55 | 27.10.2025 | 04:05 | 42. út 14: (; 42. st 15: ); 43. so 25: (; 43. ne 26: )(; 44. po 27: ) | Přibyslav - Pohled | demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180
324 | 33057 G | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6XS. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 13XS po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. | X | S |  |  |  |  | N | 5x4h | 27.10.2025 | 23:55 | 01.11.2025 | 04:05 | [31 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek | 5 | 3 | I | bar: 44. po 27 to 44. pá 31
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
325 | Z-33159 A | Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV, Nedvědice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 29.09.2025 | 07:30 | 23.10.2025 | 14:25 | [32 empty] | oprava přejezdu v km 79,916 (P7070), výměna kol. roštu v km 83,010 - 84,25; oprava přejezdu v km 83,905 (P7076), zkrácení nástupiště na 110 m v zastávce Doubravník, úprava GPK v km 83,010 - 84,250 a ve výhybně Prudká | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
325 | Z-33159 B | Nedvědice - Rožná: traťová bez TV, Rožná: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 29.09.2025 | 07:30 | 23.10.2025 | 14:25 | [32 empty] | úprava GPK, údržba žel. svršku, kácení stromů | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
325 | Z-33159 C | Rožná - Bystřice nad Pernštejnem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 25d | 29.09.2025 | 07:30 | 23.10.2025 | 14:25 | [32 empty] | výměna kolejového roštu v km 67,995 - 68,454, oprava přejezdu v km 68,454 (P7052), zřízení bezstykové koleje | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
325 | Z-33159 D | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, Nové Město na Moravě: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 24.10.2025 | 07:30 | 06.11.2025 | 14:25 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kol. roštu v km 47,460 - 47, 650; zřízení BK v km 47,460 - 47, 650; oprava přejezdu v km 47, 453; úprava GPK, výměna LIS za kol. vložky v obvodu dopravny Nové Město na Moravě, kácení stromů | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 43. pá 24 to 44. pá 31
325 | Z-33159 E | Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou: traťová bez TV, Veselíčko: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 14d | 24.10.2025 | 07:30 | 06.11.2025 | 14:25 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kol. roštu v km 47,460 - 47, 650; zřízení BK v km 47,460 - 47, 650; oprava přejezdu v km 47, 453; úprava GPK, výměna LIS za kol. vložky v obvodu dopravny Nové Město na Moravě, kácení stromů | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 43. pá 24 to 44. pá 31
325 | 35015 D | Nové Město na Moravě: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [32 empty] | přemístění pracoviště výpravčího do proviz. DK, aktivace proviz. SZZ ovládaného z provizorní JOP v provizorní DK ŽST NMNM | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
325 | Z-35015 B | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [31 empty] | Nad RPV. | vypnutí TZZ v úseku NMNM - Veselíčko | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
325 | Z-35015 F | Nové Město na Moravě - Veselíčko: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [31 empty] | Nad RPV. | vypnutí TZZ v úseku NMNM - Veselíčko | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
325 | 35015 J | Veselíčko - Žďár nad Sázavou: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 25d | 29.09.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [32 empty] | vypnutí TZZ v úseku Veselíčko - Žďár nad Sázavou | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
325 | Z-35024 A | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 15d | 23.10.2025 | 13:10 | 06.11.2025 | 14:25 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace TZZ v úseku Bystřice nad Pernštejnem - Mové Město na Moravě typu AH-DTSd | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 43. čt 23 to 44. pá 31
325 | Z-35024 B | Nové Město na Moravě: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 23.10.2025 | 13:10 | 06.11.2025 | 14:25 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace definitivního SZZ ovládaného z def. JOP v def. DK v ŽST NMNM, přenesení ovládacích a indikačních prvků PZS v km 48,540 (P7027), v km 47,453 (P7024), v km 47,116 (P7023), v km 46,827 (P7022), v km 45,234 (P7021), v km 44,871 (P7021), | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 43. čt 23 to 44. pá 31
325 | Z-35024 C | Nové Město na Moravě - Veselíčko: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 15d | 23.10.2025 | 13:10 | 06.11.2025 | 14:25 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace TZZ v úseku NMNM - Veselíčko typu AH-DTSd | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 43. čt 23 to 44. pá 31
325 | Z-35024 D | Veselíčko - Žďár nad Sázavou: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 15d | 23.10.2025 | 13:10 | 06.11.2025 | 14:25 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace TZZ v úseku Veselíčko - Žďár nad Sázavou typu AH-DTSd | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 43. čt 23 to 44. pá 31
325 | Z-33161 A | Studenec - Rudíkov: traťová bez TV, Budišov u Třebíče: celá bez TV, Rudíkov: celá bez TV, Rudíkov - Velké Meziříčí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 61d | 01.09.2025 | 08:05 | 31.10.2025 | 15:55 | [32 empty] | oprava nástupiště V. Meziříčí zastávka, rozebrání nástupiště, odtěžení štěrkového lože, výkop kabelizace, zřízení odvodnění, zřízení nástupiště, výstavba PZS na přejezdu v km 16,839, odstranění TOR na přejezdu v km 18,481 | 5 | 3 | IB |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
325 | 33130 A1 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, Humpolec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 9d | 27.09.2025 | 06:00 | 05.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. | rekonstrukce přejezdu v km 1,031 (P3763), úprava GPK, svařování kolejnic | 5 | 3 | O | [6 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 40. ne 5
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 | Z-33154 J | Rájec-Jestřebí: zhl. 2. staniční koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo Se18. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou, ze směru Rájec-Jestřebí. Rájec-Jestřebí: výh.: kolejová spojka 19/20, její část od hrotů jazyků výhybky č. 19 vedlejším směrem po izolovaný styk mezi výhybkami č. 19 a 20, |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 30.09.2025 | 22:25 | 01.10.2025 | 05:05 | [32 empty] | Výměna LIS ve výhybce č. 19 a ve spojce mezi výhybkami 19 a 20. | 4 | 9 | O | bar: 40. st 1
326 | Z-33172 A | Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 16 a 20. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí, ze směru Rájec-Jestřebí. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 01.10.2025 | 22:25 | 02.10.2025 | 04:35 | [32 empty] | Výměna LIS ve výhybce č. 20 a návěstidla Se17. | 4 | 9 | O | bar: 40. st 1 to 40. čt 2
326 | Z-33179 A | Skalice nad Svitavou: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 Skalice nad Svitavou: zhl. 1. staniční koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a 4. |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 02.10.2025 | 20:25 | 03.10.2025 | 05:15 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 40. čt 2 to 40. pá 3
326 | Z-33179 B | Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 4 po návěstidlo 1L. Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 02.10.2025 | 20:25 | 03.10.2025 | 05:05 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 40. čt 2 to 40. pá 3
326 | Z-33179 C | Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Letovice, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 27. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Letovice - Skalice nad Svitavou, ze směru Skalice nad Svitavou. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 03.10.2025 | 03:45 | 03.10.2025 | 05:15 | 40. pá 3: 2 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O
326 | Z-33179 D | Skalice nad Svitavou: zhl. 2. staniční koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla Se6 po námezník výhybky č. 5. Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 03.10.2025 | 20:25 | 04.10.2025 | 05:15 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 40. pá 3 to 40. so 4
326 | Z-33179 E | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 03.10.2025 | 20:25 | 04.10.2025 | 05:05 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 40. pá 3 to 40. so 4
326 | Z-33179 F | Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Letovice, od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 28. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Letovice - Skalice nad Svitavou, ze směru Skalice nad Svitavou. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 04.10.2025 | 03:45 | 04.10.2025 | 05:15 | 40. so 4: 2 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O
326 | Z-33179 G | Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 04.10.2025 | 20:25 | 05.10.2025 | 04:40 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | OS | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
326 | Z-33179 H | Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 12. Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo L1 |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 04.10.2025 | 20:25 | 05.10.2025 | 03:30 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
326 | Z-33179 I | Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Blansko, od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 05.10.2025 | 03:00 | 05.10.2025 | 04:40 | 40. ne 5: 2 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O
326 | Z-33179 J | Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 05.10.2025 | 20:25 | 06.10.2025 | 04:40 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | I | bar: 40. ne 5 to 41. po 6
326 | Z-33179 K | Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 15 po návěstidlo L2 Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Skalice nad Svitavou, od náezníku výhybky č. 15 po návěstidlo 2S. Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 05.10.2025 | 20:25 | 06.10.2025 | 04:40 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 40. ne 5 to 41. po 6
326 | Z-33179 L | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blansko, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 5. Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, její část od návěstidlaod námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo S2 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 06.10.2025 | 03:00 | 06.10.2025 | 04:40 | 41. po 6: 2 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O
326 | Z-33180 A | Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Blansko, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Rájec-Jestřebí - Blansko, ze směru Rájec-Jestřebí. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 06.10.2025 | 20:40 | 06.10.2025 | 23:10 | 41. po 6: 3 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O
326 | Z-33180 B | Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Rájec-Jestřebí - Blansko: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 06.10.2025 | 20:40 | 07.10.2025 | 05:10 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. po 6 to 41. út 7
326 | Z-33180 C | Blansko: 1a bez TV, jeho část, od návěstidla 1S po návěstidlo Sc1a Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Rájec-Jestřebí - Blansko, ze směru Blansko. |  | S | X |  |  |  | N | 9h | 06.10.2025 | 20:40 | 07.10.2025 | 05:10 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. po 6 to 41. út 7
326 | Z-33180 D | Blansko: 1a bez TV, její část od návěstidla Sc1a po námezník výhybky č. 23 Blansko: zhl. 1. staniční koleje směr Rájec-Jestřebí, od námezníku výhybky č. 23 po námezník výhybky č. 21. Blansko: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 06.10.2025 | 23:10 | 07.10.2025 | 05:10 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. po 6 to 41. út 7
326 | Z-33180 E | Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla Se4 po námezník výhybky č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Blansko - Rájec-Jestřebí, ze směru Rájec-Jestřebí. Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L2 |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 07.10.2025 | 20:40 | 07.10.2025 | 23:10 | 41. út 7: 3 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O
326 | Z-33180 F | Blansko - Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, Rájec-Jestřebí: záhl. 2. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 07.10.2025 | 20:40 | 08.10.2025 | 05:10 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. út 7 to 41. st 8
326 | Z-33180 G | Blansko: 2a bez TV, jeho část, od návěstidla Sc2a po návěstidlo 2S Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Blansko - Rájec-Jestřebí, ze směru Blansko. |  | S | X |  |  |  | N | 9h | 07.10.2025 | 20:40 | 08.10.2025 | 05:10 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. út 7 to 41. st 8
326 | Z-33180 H | Blansko: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 18 Blansko: zhl. 2. staniční koleje směr Rájec-Jestřebí, od námezníku výhybky č. 18 po hroty jazyků výhybky č. 24. Blansko: 2a bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 24 po návěstidlo Sc2a |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 07.10.2025 | 23:10 | 08.10.2025 | 05:10 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. út 7 to 41. st 8
326 | Z-33180 I | Blansko: záhl. 1. traťové koleje směr Adamov, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 1L. Blansko - Adamov: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 09.10.2025 | 20:10 | 10.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. čt 9 to 41. pá 10
326 | Z-33180 J | Blansko: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 10 Blansko: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Adamov, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Blansko - Adamov, ze směru Blansko. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 09.10.2025 | 22:10 | 10.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. čt 9 to 41. pá 10
326 | Z-33180 K | Adamov - Blansko: 2. bez TV, Blansko: záhl. 2. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se5. |  | T+S |  |  |  |  | N | 9h | 10.10.2025 | 20:10 | 11.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. pá 10 to 41. so 11
326 | Z-33180 L | Blansko: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Adamov, jeho část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 11. Blansko: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 10.10.2025 | 22:10 | 11.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. pá 10 to 41. so 11
326 | Z-33181 A | Blansko - Adamov: 1. bez TV, Adamov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Blansko, od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 13. Adamov: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo L1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 11.10.2025 | 20:10 | 11.10.2025 | 22:45 | 41. so 11: 3 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | OS
326 | Z-33181 B | Adamov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 11.10.2025 | 20:10 | 12.10.2025 | 04:25 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | OS | bar: 41. so 11 to 41. ne 12
326 | Z-33181 C | Adamov: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Adamov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb. Svitava, od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. Adamov - Odb Svitava: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 11.10.2025 | 22:45 | 12.10.2025 | 04:25 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. so 11 to 41. ne 12
326 | Z-33181 D | Adamov: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. námezníku výhybky č. 14 Adamov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blansko, od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo 2S. Adamov - Blansko: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 12.10.2025 | 20:10 | 12.10.2025 | 22:45 | 41. ne 12: 3 |  | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O
326 | Z-33181 E | Adamov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 12.10.2025 | 20:10 | 13.10.2025 | 04:25 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. ne 12 to 42. po 13
326 | Z-33181 F | Odb Svitava - Adamov: 2. bez TV, Adamov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb. Svitava, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Adamov: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 12.10.2025 | 22:45 | 13.10.2025 | 04:25 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 41. ne 12 to 42. po 13
326 | Z-33181 G | Odb Svitava - Brno-Maloměřice stavědlo 6: 1. bez TV, Brno-Maloměřice stavědlo 6: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb. Svitava, od návěstidla 1AS po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  | V |  | N | 9h | 13.10.2025 | 19:25 | 14.10.2025 | 04:25 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 42. po 13 to 42. út 14
326 | Z-33181 H | Odb Svitava: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Maloměřice St.6 a směr Adamov, od návěstidla 2L po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava, ze směru Odb Svitava. Odb Svitava - Adamov: 2. bez TV, Adamov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb. Svitava, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Adamov: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 |  | T+S | X |  |  |  | N | 6h | 13.10.2025 | 22:20 | 14.10.2025 | 04:25 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 42. po 13 to 42. út 14
326 | Z-33181 I | Brno-Maloměřice stavědlo 6: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb. Svitava, od návěstidla 2L po návěstidlo 2AS. Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Svitava: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | N | 9h | 14.10.2025 | 19:25 | 15.10.2025 | 04:25 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 42. út 14 to 42. st 15
326 | Z-33181 J | Adamov: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 5 Adamov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb. Svitava, od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo 1L. Adamov - Odb Svitava: 1. bez TV, Odb Svitava: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Adamov a Brno-Maloměřice St.6, od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Svitava - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Svitava. |  | T+S | X |  |  |  | N | 6h | 14.10.2025 | 22:20 | 15.10.2025 | 04:25 | [32 empty] | Broušení kolejnic. | 4 | 9 | O | bar: 42. út 14 to 42. st 15
326 | 55009 G | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. včetně dopravny Odbočka Zádulka |  | T |  |  |  |  | Ne | 221d | 07.05.2025 | 09:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V max 100 km/h. | Vypnutí ETCS úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 | 53049 J | Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. bez TV, 27. SK v části od zarážedla po návěstidlo Sc27; 29. SK v části od návěstidla Sc29 po návěstidlo Lc29; 31. SK v části od návěstidla Sc31 po návěstidlo Lc31; 33. SK v části od návěstidla Sc33 po návěstidlo L33; 35. SK v části od návěstidla Sc35 po návěstidlo L35 Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. jen TV, jejich brněnská část a jejich pražská část od úrovně ÚD52 po vložené izolace v km 246,100 |  | S |  | L |  |  | Ne | 243d | 14.03.2025 | 12:00 | 11.11.2025 | 17:00 | [32 empty] | Výstavba podchodu pod kolejemi č. 29-35 a jeho vstupní části. | 7 | 9 | I | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 | 53049 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 101a bez TV, 101a SK její část od zarážedla po návěstidlo Se109 |  | S |  |  |  |  | Ne | 237d | 20.03.2025 | 18:00 | 11.11.2025 | 17:00 | [32 empty] | Propojení staniční koleje 101a a Odb. Les | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 | 53129 L | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3.TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí číslo 33, 35 od návěstidel L33, L35 do km 246,211. Česká Třebová: 33.,35. jen TV, jejich pražská část |  | S |  | N |  |  | Ne | 124d | 11.07.2025 | 07:00 | 11.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Trhání kolejí, výkop kanalizace, pokládka výhybek 450, 451, 452. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 | 53138 N | Česká Třebová odjezdová skupina: 25. + TV, kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km ..... po vloženou izolaci v km .... |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 04.08.2025 | 18:00 | 19.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Stavba kanalizace. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 | 53138 H | Česká Třebová: 230.,231. bez TV, 230. SK, její část od námezníku výhybky číslo 246 po návěstidlo Se263, 231. SK, její část od námezníku výhybky číslo 253 po návěstidlo Se267 |  | S |  |  |  |  | Ne | 92d | 19.08.2025 | 09:00 | 18.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů osvětlovacích stožárů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 | Z-53157 D | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 100. + TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo Sc100; Napěťově : od vložené izolace v km …. (u výhybky číslo 480) po vloženou izolaci v km ….(u námezníku výhybky číslo 409XN) |  | T |  |  |  |  | Ne | 79d | 13.09.2025 | 18:00 | 30.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Modernizace 100. koleje. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 | Z-53200 C | Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se107 po návěstidlo S101. Česká Třebová vjezdová skupina: 101a,101b bez TV, Česká Třebová: 95.,95a,95b,95c bez TV, od návěstidla Sc95 po námezník výhybky číslo 406XN |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 30.09.2025 | 23:00 | 01.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Broušení kolejnic v km 0,132km – 3,407. | 7 | 9 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | bar: 40. st 1
501 | Z-53189 B | Česká Třebová: 14. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 24b po návěstidlo L14 Česká Třebová: zhl. směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se28 po námezník výhybky číslo 24b. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 01.10.2025 | 07:00 | 01.10.2025 | 12:00 | 40. st 1: 5 |  | Oprava GPK strojně. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-53157 P | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 98.,98a,98b,98c spojovací kolej + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x10h | 01.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 18:00 | 40. st 1: 10; 40. čt 2: 10; 40. pá 3: 10; 40. so 4: 10 | Nad RPV. | Betonáž základů TV, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Z-53189 C | Česká Třebová: 16. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 29 po návěstidlo L16 Česká Třebová: zhl. směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla Se29 po námezník výhybky číslo 29. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 01.10.2025 | 12:10 | 01.10.2025 | 17:10 | 40. st 1: 5 |  | Oprava GPK strojně. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-53181 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 104.,104a,104b,106.,106a,106b,108.,110. bez TV, 104. SK, její část od námezníku výhybky číslo 115a po návěstidlo Lc104; 106. SK, její část od námezníku výhybky číslo 118a po návěstidlo Lc106; 108. SK, její část od námezníku výhybky číslo 119 po návěstidlo Lc108; 110. SK, její část od námezníku výhybky číslo 119 po návěstidlo Lc110; Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,116. bez TV, 112. SK, její část od námezníku výhybky číslo 109XS po návěstidlo Lc112; 114. SK, její část od námezníku výhybky číslo 111XS po návěstidlo Lc114; 116. SK, její část od námezníku výhybky číslo 111XS po návěstidlo Lc116 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, včetně částí kolejí číslo 4Tzb, 104b od návěstidel Se104, Se105 po námezníky výhybek číslo 107aXS, 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka, jeho část od námezníku výhybky číslo 115b po námezníky výhybek číslo 118a, 119. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 2x11h | 02.10.2025 | 07:30 | 03.10.2025 | 18:00 | 40. čt 2: 11; 40. pá 3: 11 | Nad RPV. | Betonáž základů TV, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Z-53189 D | Česká Třebová: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 Česká Třebová: 1.,3a,3b,5. jen TV, jejich pražská i brněnská část |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 02.10.2025 | 09:00 | 02.10.2025 | 17:00 | 40. čt 2: 8 |  | Oprava GPK strojně, bagrování blátivých míst. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-53189 E | Odb Parník - Česká Třebová: 1. bez TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Parník včetně části koleje od návěstidla OS po návěstidlo L1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 02.10.2025 | 09:00 | 02.10.2025 | 12:00 | 40. čt 2: 3 |  | Orava GPK strojně, bagrování blátivých míst. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 | Z-53189 F | Česká Třebová: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 Česká Třebová: 2.,4a,4b,6. jen TV, jejich pražská i brněnská část |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 03.10.2025 | 09:00 | 03.10.2025 | 17:00 | 40. pá 3: 8 |  | Oprava GPK strojně, bagrování blátivých míst. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-53189 G | Česká Třebová - Odb Parník: 2. bez TV, Česká Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Parník včetně části koleje od návěstidla 2S po návěstidlo L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 03.10.2025 | 09:00 | 03.10.2025 | 12:00 | 40. pá 3: 3 |  | Oprava GPK strojně, bagrování blátivých míst. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 | Z-53181 E | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,102.,103.,103a,103b,104.,105.,106.,107.,108.,109.,109a bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, včetně části kolejí číslo 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 od návěstidel Lc101, Lc102, Lc103, Lc104, Lc105, Lc106, Lc107, Lc108, Lc109 po návěstidla Se121, Se124 a námezníky výhybek číslo 201, 202, 124a. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: celá jen TV, Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 97 spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 2x11h | 04.10.2025 | 07:30 | 05.10.2025 | 18:00 | 40. so 4: 11; 40. ne 5: 11 | Nad RPV. Nelze obsluhovat vl. Metrans ze směru vjezdová skupina. | Betonáž základů TV, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Z-53181 A | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 98.,98a,98b,98c spojovací kolej + TV, Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9.,9c jen TV, jejich brněnská část |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x10h | 05.10.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 18:00 | 40. ne 5: 10; 41. po 6: 10; 41. út 7: 10 | Nad RPV. | Betonáž základů TV, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Z-53181 B | Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 95.,95a,95b,95c spojovací kolej + TV, kolejově 95c, její část od návěstidla Sc95c po návěstidlo Lc95c Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b bez TV, 101. SK, její část od námezníku výhybky číslo 112a po návěstidlo Lc101 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 106 po námezník výhybky číslo 112a. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,102.,103.,104.,104a,104b,104c,105.,106.,106a,106b,109a,112a,112b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová obvod vjezdová skupina |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 8d | 06.10.2025 | 07:00 | 13.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů TV, převěšení TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N | bar: 41. po 6 to 42. po 13
501 | Z-53181 G | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí 29, 31 od návěstidel Lc29, Lc31 po návěstidlo Se479. Česká Třebová odjezdová skupina: 29.,31 jen TV, jejich pražská část |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 08.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 16:00 | 41. st 8: 8; 41. čt 9: 8 | Nad RPV. | Stavba návěstidel. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Z-53181 H | Česká Třebová odjezdová skupina: 19.,21.,23.,25. + TV, kolejově 19. SK, její část od návěstidla Sc19 po námezník výhybky číslo 463; 21. SK, její část od návěstidla Sc21 po námezník výhybky číslo 465; 23. SK, její část od návěstidla Sc23 po námezník výhybky číslo 466; 25. SK, její část od návěstidla Sc25 po námezník výhybky číslo 466 Česká Třebová odjezdová skupina: Napěťově jejich pražská část Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, jeho část od námezníků výhybek číslo 463, 465, 466 po návěstidlo Se472. |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 08.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 16:00 | 41. st 8: 8; 41. čt 9: 8 | Nad RPV. | Stavba návěstidel. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Z-53181 I | Česká Třebová odjezdová skupina: 11.,13.,15.,17. + TV, kolejově 11. SK, její část od návěstidla Se447 po námezník výhybky číslo 467; 13. SK, její část od návěstidla Se449 po námezník výhybky číslo 473; 15. SK, její část od návěstidla Se448 po námezník výhybky číslo 471; 17. SK, její část od návěstidla Se445 po hroty jazyků výhybky číslo 462 Česká Třebová odjezdová skupina: Napěťově: jejich pražská část Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 1. TK směr Odbočka Parník, jeho část od námezníků výhybek číslo 467, 471, 473 a hroty jazyků výhybky číslo 462 po návěstidlo Se474. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 10.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 16:00 | 41. pá 10: 8 | Nad RPV. | Stavba návěstidel. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Z-53181 F | Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. a zhl. 3. TK směr Odb. Parník, jeho část od návěstidla NS po IS v km 5,504. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 3. TK Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Parník, ze směru Česká Třebová odjezdová skupina. Česká Třebová odjezdová skupina: Napěťově od ÚO 443 po vloženou izolaci v km ... (u výhybky číslo480) v dopravně Česká Třebová odjezdová skupina |  | S | X | N |  |  | D | 9x10h | 14.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 18:00 | 42. út 14: 10; 42. st 15: 10; 42. čt 16: 10; 42. pá 17: 10; 42. so 18: 10; 42. ne 19: 10; 43. po 20: 10; 43. út 21: 10; 43. st 22: 10 | Nad RPV. | Betonáž základů TV, převěšení TV, stavba návěstidla Se467. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | N
501 | Z-53189 A | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Odb Parník, jeho část od návěstidla Se470 po návěstidlo Se481. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.10.2025 | 07:00 | 16.10.2025 | 14:00 | 42. čt 16: 7 |  | Navaření srdcovky výh. č. 479. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-53181 C | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,103a bez TV, 101. SK, její část od návěstidla S101 po námezník výhybky číslo 133 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 133 po námezník výhybky číslo 201. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,101a,101b,102.,103.,104.,104a,104b,104c,105.,106.,106a,106b,109a,112a,112b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová obvod vjezdová skupina |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 8d | 20.10.2025 | 18:00 | 27.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů TV, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 20 to 44. po 27
501 | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 09.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 13:00 | 41. čt 9: 6 |  | Údržba rozvodny 22kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53183 A | Brandýs nad Orlicí - Choceň: 2. + TV, Brandýs nad Orlicí: záhl. 2. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí: 2c bez TV, její část od návěstidla Sc2c po návěstidlo L2c Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí, včetně části kolejí číslo 8, 10, 12, 14, od návěstidla 2L po námezník výhybek číslo 7, 12 a návěstidla S8, S10, S12, S14. Choceň: 2.,4.,6.,6a,6b bez TV, 2. SK její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L2; 4. SK její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L4; 6. SK její část od námezníku výhybky číslo 12 po návěstidlo L6; Choceň: výh.: 2, Choceň: 2.,4. jen TV, jejích část směr Brandýs nad Orlicí |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 8d | 13.10.2025 | 08:00 | 20.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | Změna od RPV. PJ 80 km/h v délce 1850 m. | Výměna pražců, kolejnic, GPK, výhybkových pražců, svařování, SČ. | 7 | 9 | IG |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 42. po 13 to 43. po 20
501 | Z-53183 B | Choceň - Brandýs nad Orlicí: 1. + TV, Brandýs nad Orlicí: záhl. 1. TK směr Choceň. Brandýs nad Orlicí: 1c bez TV, její část od návěstidla L1c po návěstidlo Sc1c Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. Choceň: 1.,1a,3. bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 11; 3. SK její část od návěstidla Lc3 po námezník výhybky číslo11 Choceň: zhl. střední jeho část od námezníku výhybky číslo 11 po námezník výhybky číslo 8. Choceň: 1.,1a,3.,3a jen TV, 1 SK její část směr Brandýs na Orlicí |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 7d | 20.10.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | Změna od RPV. PJ 80 km/h v délce 2900 m. | Výměna pražců, kolejnic, výhybkových součástí, svařování, GPK. | 7 | 9 | IG |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 43. po 20 to 43. ne 26
501 | Z-53183 C | Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Choceň - Brandýs nad Orlicí, ze směru Choceň. Choceň: 2.,4. jen TV, jejich část směr Brandýs nad Orlicí | X | S | X |  |  | X | D | 4h | 23.10.2025 | 00:00 | 23.10.2025 | 04:00 | 43. čt 23: 4 | Změna od RPV. Zastaven provoz. Zastaven provoz. | GPK v spojkách výhybek 1-3 a 5-8. | 7 | 9 | IG |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | Z
501 | Z-53183 C1 | Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Choceň - Brandýs nad Orlicí, ze směru Choceň. Choceň: 2.,4. jen TV, jejich část směr Brandýs nad Orlicí | X | S | X |  |  | X | N | 6h | 23.10.2025 | 22:30 | 24.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Změna od RPV. Zastaven provoz. Zastaven provoz. | Svařování LIS v spojkách výhybek 1-3 a 5-8. | 7 | 9 | IG |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 43. čt 23 to 43. pá 24
501 | Z-53183 E | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybek číslo 49 a 57 po návěstidlo 2S. Choceň: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 57; 4. SK, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky číslo 49 Choceň: 2.,4. jen TV, jejich část směr Zámrsk Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 278,957 (mezi výhybkami číslo 1 a 4). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 7d | 31.10.2025 | 08:00 | 06.11.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. PJ 80 km/h v 1.TK Zámrsk-Choceň + Choceň km 271,500-278,500 =7000m. | Výměna pražců, kolejnic, výhybkových součástí, GPK, svařování. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 44. pá 31
501 | Z-53183 D | Zámrsk - Choceň: 1. + TV, Zámrsk: záhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk. Choceň: 1.,1b,3a bez TV, 1. SK její část od námezníku výhybky číslo 51 po návěstidlo S1; 3a SK její část od námezníku výhybky číslo 51 po návěstidlo Sc3a Choceň: zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 54 po námezník výhybky číslo 51. Choceň: 1.,1b,3.,3a jen TV, 1. SK její část směr Zámrsk |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 6d | 26.10.2025 | 08:00 | 31.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. PJ 80 km/h ve 2.TK Zámrsk-Choceň + Choceň km 271,500-278,500 =7000m. | Výměna pražců, kolejnic, výhybkových součástí, GPK, svařování. | 7 | 4 | IG |  |  | X |  | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | N | bar: 43. ne 26 to 44. pá 31
501 | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 07.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 13:00 | 41. út 7: 6 |  | Údržba rozvodny 110kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-53187 A | Pardubice hlavní nádraží: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 5h | 04.10.2025 | 23:00 | 05.10.2025 | 04:00 | [32 empty] | Revize ÚO, ÚD + BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
501 | 52H01004 | Napájecí stanice Opočínek Moravany - Řečany nad Labem: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Pardubice hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 13:00 | 41. po 6: 6 |  | Údržba rozvodny R3KV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | 52H01005 | Napájecí stanice Trnávka Pardubice hlavní nádraží - Kolín: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 03.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 13:00 | 40. pá 3: 6 |  | Údržba rozvdny R3KV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | 63007 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 P. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 | 63007 G | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 I, N. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 | 63007 I | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, N. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 | 63007 N | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, I. | Zkrácení TV. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 | 63007 P | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63007 A. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 | 63016 A | Kolín: 116.,118. bez TV, Kolín: 116c bez TV, část od náv. Lc116 po náv. Lc116c, včetně výhybky č. 163 Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, napěťově od ÚO 424 v km 297,730 po ÚO 434 v km 298,700 |  | S |  | N |  | X | Ne | 154d | 28.06.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | Změna od RPV. V souběhu s výlukami 63007 A, G, I, N, P. | Výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
501 | Z-63233 A | Kolín seřaďovací nádraží: záhl. 1.traťové koleje směr Záboří nad Labem. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Kolín seřaďovací nádraží - Záboří nad Labem, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. Kolín seřaďovací nádraží: 1a bez TV, část od návěstidla S1a po námezník výhybky 1 Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 1, |  | S | X |  | V | X | D | 4h | 11.10.2025 | 09:00 | 11.10.2025 | 13:00 | 41. so 11: 4 |  | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Z-63233 B | Kolín seřaďovací nádraží: záhl. 2.traťové koleje směr Záboří nad Labem. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Záboří nad Labem - Kolín seřaďovací nádraží, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. Kolín seřaďovací nádraží: 2a bez TV, část od návěstidla S2a po námezník výhybky 3 Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 2,3, |  | S | X |  | V |  | N | 8h | 11.10.2025 | 21:00 | 12.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Výměna jazyka, opornice ve výhybce 2, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | bar: 41. so 11 to 41. ne 12
501 | Z-63233 B1 | Kolín seřaďovací nádraží: záhl. 2.traťové koleje směr Záboří nad Labem. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Záboří nad Labem - Kolín seřaďovací nádraží, ze směru Kolín seřaďovací nádraží. Kolín seřaďovací nádraží: 2a bez TV, část od návěstidla S2a po námezník výhybky 3 Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 2,3, |  | S | X |  | V |  | N | 6h | 12.10.2025 | 23:00 | 13.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | Výměna LIS ve spojce výhybek 2 -3, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 15 | 15 | 60 | bar: 41. ne 12 to 42. po 13
501 | Z-63233 C | Kolín: výh.: 131, |  | S |  |  |  |  | N | 4h | 12.10.2025 | 23:00 | 13.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. ne 12 to 42. po 13
501 | 63016 B1 | Kolín: 114. bez TV, část od náv. Sc114 po náv. Lc114 |  | S |  |  |  | X | Ne | 42d | 18.10.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63016 A a 63007 A, G, I, N, P. | Výstavba podchodu v km 347,777. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 | N | bar: 42. so 18 to 44. pá 31
501 | Z-63233 D | Kolín: 101. bez TV, Kolín: výh.: 134, |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 19.10.2025 | 21:00 | 20.10.2025 | 05:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 63016 A, B1 a 63007 A, G, I, N, P. | Výměna vadných LIS, svařování, navaření srdcovky výhybky. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 42. ne 19 to 43. po 20
501 | Z-63226 A | Odb Tatce - Pečky: 1. bez TV, Pečky: záhl. 1.traťové koleje směr Odb Tatce. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 05.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 15:00 | 40. ne 5: 8 |  | Odstranění defektoskopické vady, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Z-63226 C | Poříčany - Český Brod: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 12.10.2025 | 07:00 | 12.10.2025 | 15:00 | 41. ne 12: 8 |  | Odstranění defektoskopické vady, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Z-63226 B | Český Brod - Poříčany: 0. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 11.10.2025 | 07:00 | 11.10.2025 | 15:00 | 41. so 11: 8 |  | Odstranění defektoskopické vady, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-63226 D | Český Brod - Úvaly: 0. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 19.10.2025 | 07:00 | 19.10.2025 | 15:00 | 42. ne 19: 8 | V souběhu s výlukou 63226 E. | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Z-63226 E | Napájecí stanice Rostoklaty Český Brod - Poříčany: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Český Brod - Praha-Běchovice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 19.10.2025 | 07:00 | 19.10.2025 | 15:00 | 42. ne 19: 8 | V souběhu s výlukou 63226 D. | Odpojení NS - zajištění bezpečnosti. | 14 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | Z-65014 H4 | Kolín - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS. vypnutí RBC 20 |  | T |  |  |  |  | D | 1h | 05.10.2025 | 01:00 | 05.10.2025 | 02:00 | [32 empty] | Výměna SW pro RBC 20. | 13 | 4 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. ne 5
501 | Z-63225 A | Úvaly: záhl. a zhl. směr Český Brod, část od návěstidla Se1 po námezník výhybky 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Úvaly - Český Brod, ze směru Úvaly. |  | S | X |  | V | X | D | 6h | 18.10.2025 | 07:00 | 18.10.2025 | 13:00 | 42. so 18: 6 |  | Výměna LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Z-63225 B | Úvaly: zhl. směr Praha-Běchovice, část od návěstidla Se15 po námezník výhybky 14. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 18.10.2025 | 13:00 | 18.10.2025 | 17:00 | 42. so 18: 4 |  | Odstranění defektoskopické vad, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 | Z-63227 A | Praha-Běchovice: záhl. a zhl. směr Praha-Libeň, část od návěstidla Se10 po námezník výhybky 14. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 16:00 | 40. so 4: 8 |  | Výměna opornice, jazyka ve výhbce 22, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 | Z-65014 G5 | Praha-Běchovice: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 05.10.2025 | 00:50 | 05.10.2025 | 04:25 | 40. ne 5: 4 |  | výměna aktualizovaného ASW | 13 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 | Z-65014 A | Praha-Libeň - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 45d | 01.09.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [32 empty] | instalace ETCS v přilehlém úseku | 13 | 5 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. st 1 to 42. st 15
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 | 33141 B | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 31.08.2025 | 12:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna upevňovadel na pražcích | 5 | 3 | O | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
502 | 33022 D | Havlíčkův Brod - Okrouhlice: 2. + TV, Okrouhlice: sudá jen TV, Okrouhlice: záhl. 2. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 18.10.2025 | 08:30 | 18.10.2025 | 16:30 | 42. so 18: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 | 33140 J2 | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 9h | 18.10.2025 | 20:05 | 19.10.2025 | 04:45 | [32 empty] | inženýrsko - geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB | bar: 42. so 18 to 42. ne 19
502 | 33140 J1 | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 4x8h | 19.10.2025 | 21:00 | 23.10.2025 | 04:45 | 42. ne 19: (; 43. po 20: )(; 43. út 21: )(; 43. st 22: )(; 43. čt 23: ) |  | inženýrsko - geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
502 | 33022 F | Okrouhlice - Havlíčkův Brod: 1. + TV, Okrouhlice: lichá jen TV, Okrouhlice: záhl. 1. traťové koleje směr Havlíčkův Brod, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 25.10.2025 | 08:30 | 25.10.2025 | 16:30 | 43. so 25: 8 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 | 33140 J | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 26.10.2025 | 08:30 | 26.10.2025 | 16:30 | 43. ne 26: 8 |  | inženýrsko - geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
502 | 33140 D | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 3x8h | 09.10.2025 | 21:00 | 25.10.2025 | 04:45 | 41. čt 9: (; 41. pá 10: ); 43. čt 23: (; 43. pá 24: )(; 43. so 25: ) |  | inženýrsko - geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
502 | 33140 D1 | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 11.10.2025 | 08:30 | 12.10.2025 | 16:30 | 41. so 11: 8; 41. ne 12: 8 |  | inženýrsko - geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
502 | 33022 I | Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 28.10.2025 | 07:50 | 28.10.2025 | 15:15 | 44. út 28: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 | 33101 A | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. jen TV, |  | T |  | L |  |  | N | 2x5h | 30.09.2025 | 23:05 | 02.10.2025 | 04:00 | [32 empty] | demontáž vodičů a zemnícího lana ZVN 400kV | 5 | 3 | C | bar: 40. st 1 to 40. čt 2
502 | 33083 E | Leština u Světlé: záhl. 2. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, Leština u Světlé: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 03.10.2025 | 08:40 | 03.10.2025 | 17:10 | 40. pá 3: 9 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 | Z-63223 A | Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: 31ab, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10 |  | Výměna jazyků ve výhybce 31ab, svařování, podbití. | 14 | 3 | O
502 | Z-63223 B | Kutná Hora hlavní nádraží: 3b,3c,5b bez TV, Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: 37ab,38, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 06.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10; 41. út 7: 10; 41. st 8: 10 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 | Z-63223 C | Kutná Hora hlavní nádraží: 3.,3b,3c,5b jen TV, pouze stejnosměrná část |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 06.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10; 41. út 7: 10; 41. st 8: 10 |  | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 3 | O
502 | Z-63223 D | Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: 110ab,115, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 09.10.2025 | 07:00 | 10.10.2025 | 17:00 | 41. čt 9: 10; 41. pá 10: 10 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 3 | O
502 | Z-63223 E | Kutná Hora hlavní nádraží: 3a,101.,103.,103a,105.,107.,107a,109. jen TV, pouze střídavá část |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 09.10.2025 | 07:00 | 10.10.2025 | 17:00 | 41. čt 9: 10; 41. pá 10: 10 |  | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 3 | O
502 | Z-63177 A | Nymburk seřaďovací nádraží: 90F + TV, kolejově od námezníku výh. č. 400 po zarážedlo kusé koleje (mezi náv. Se D a výh.č. 501) |  | S |  |  |  |  | Ne | 50d | 12.09.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | demontáž TV, stavba TZ+TP | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
502 | Z-63177 B | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 262c, 268, 267 a 262d po námezník výh. č. 400. Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 400 po námezník výh. č. 402 a po náv. Se110 (cca v km 3,082 mezi výh. č. 406 a nově vloženou výh. č. 413X). Nymburk seřaďovací nádraží: 109a bez TV, Nymburk seřaďovací nádraží: 30.,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, Nymburk vjezdové nádraží: 109a,110. jen TV, napěťově od ÚO 423 (km 2,595) v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží po ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 43d | 19.09.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | provizorní napojení vlečky ŽOS | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
502 | Z-63219 A | Nymburk vjezdové nádraží: 110.,110b bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 26.10.2025 | 07:00 | 26.10.2025 | 15:00 | 43. ne 26: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 | 63034 B | Lysá nad Labem: 105 bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 237d | 21.04.2025 | 10:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | nahrazuje etapu A podle ROV 63034 ( redukce vyloučení) | Výměna a doplnění upevňovadel, výměna pražců. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
503 | Z-63194 B | Všetaty: 16b bez TV, od návěstidla Sc16b po návěstidlo Se36 Všetaty: záhl. směr Byšice, od návěstidla Se36 po návěstidlo BS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Všetaty - Byšice, ze směru Všetaty. | X | S | X |  |  | X | Ne | 21d | 13.09.2025 | 08:35 | 03.10.2025 | 17:20 | [31 empty] | souběh A+B, VR 537+503 | Strojní čištění kolejového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně, oprava přejezdu v km 40,715 (P2676). | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 40. pá 3
503 | Z-63198 V | Všetaty: výh.: kolejová spojka 28/29, od hrotu jazyka výměny 28 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 29 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 01.10.2025 | - | 02.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut v souběhu ROV 63199 A - operativně v rozsahu 1x 45 minut | Úprava GPK kolejové spojky. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 40. čt 2
503 | 72C30444 | Polepy: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 14 Polepy: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 14 Polepy: záhl. a zhl. směr Litoměřice dolní nádraží, jejich část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 14. Polepy: sudá jen TV, Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 13.10.2025 | 07:00 | 15.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění blátivých míst ve 2. SK, strojní úprava GPK, oprava přejezdu v km 404,043 (P2960), demontáž a montáž přejezdů v km 402,935 (P2959), 400,857 (P2957) | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N | bar: 42. po 13 to 42. st 15
503 | Z-73313 A | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 16.10.2025 | 07:00 | 16.10.2025 | 17:00 | 42. čt 16: 10 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 402,935 (P2959) | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Z-63198 C | Mělník - Všetaty: 1. + TV, Všetaty: záhl. a zhl. směr Mělník, část od návěstidla 1S po návěstidlo Se27. Mělník: záhl. a zhl. směr Všetaty, od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo 1L . |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 8d | 29.09.2025 | 20:00 | 06.10.2025 | 20:00 | [31 empty] | PJ 50km/hod v délce cca 2x5.000m souběh C+J aktivace hlásky | Úprava GPK, doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna upevňovadel. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 40. st 1 to 41. po 6
503 | Z-63198 N | Všetaty: 1a bez TV, od návěstidla S1a po návěstidlo S1 Všetaty: 1. bez TV, od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 46 Všetaty: zhl. směr Mělník, část od námezníku výhybky č. 46 po návěstidlo Se29. Všetaty: 1.,1a,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 30.09.2025 | 20:00 | 03.10.2025 | 20:00 | [31 empty] | souběh J+N+O | Úprava GPK, doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 40. st 1 to 40. pá 3
503 | Z-63198 U | Všetaty: výh.: kolejová spojka 26/27, od hrotu jazyka výměny 26 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 27 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 30.09.2025 | - | 01.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut ZP 1x 90 minut souběh C+U - operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Všetaty - Dřísy | Úprava GPK kolejové spojky. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1
503 | Z-63198 V | Všetaty: výh.: kolejová spojka 28/29, od hrotu jazyka výměny 28 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 29 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 30.09.2025 | - | 01.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut ZP 1x 90 minut souběh C+U+V | Úprava GPK kolejové spojky. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1
503 | Z-73176 E | Sebuzín: výh.: kolejové spojky 10/11, 13/12, od hrotů jazyků výhybek č. 10, 13 vedlejším směrem po hroty jazyků výhybek č. 11, 12 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 10.10.2025 | 17:00 | 11.10.2025 | 07:00 | [31 empty] | Nad RPV. | nesjízdnost kolejových spojek na střekovském zhlaví | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. pá 10 to 41. so 11
503 | Z-73176 D | Sebuzín: sudá bez TV, záhl. a zhl. směr Ústí n. L.-Střekov, jeho část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo 2S. kolejově 2., 4. SK po návěstidla S2, S4 Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 11.10.2025 | 07:00 | 11.10.2025 | 17:00 | 41. so 11: 10 |  | strojní úprava GPK a GP výhybek č. 9, 11, 12 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Z-73176 A | Ústí nad Labem-Střekov: záhl. a zhl. směr Sebuzín, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo 1L. Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, Sebuzín: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Ústí n. L.-Střekov. kolejově 1. SK po námezník výhybky č. 5 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 19d | 22.09.2025 | 07:00 | 10.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | strojní čištění štěrkového lože, výměna a broušení kolejnic, strojní úprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování, navaření srdcovky výhybky č. 13, provedení izolace mostu v km 423,537 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 41. pá 10
503 | Z-63220 A | Kostomlaty nad Labem: 4. bez TV, od námezníku výhybky 5 po námezník výhybky 13 |  | S |  |  |  |  | D | 3x8h | 01.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 15:00 | 40. st 1: 8; 40. čt 2: 8; 40. pá 3: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování, výměna LIS, podbití. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-63198 U | Všetaty: výh.: kolejová spojka 26/27, od hrotu jazyka výměny 26 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 27 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 01.10.2025 | - | 02.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut v souběhu s ROV 63199 A - operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Všetaty - Dřísy | Úprava GPK kolejové spojky 26/27. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 40. čt 2
503 | Z-63198 P | Všetaty: výh.: kolejová spojka 53/55, od hrotu jazyka výměny 53 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 55 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 02.10.2025 | - | 03.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut v souběhu C+P+ROV 63199 A - operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Všetaty - Mělník | Úprava GPK kolejové spojky 53/55. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 2 to 40. pá 3
503 | Z-63198 S | Všetaty: výh.: kolejová spojka 50/48, od hrotu jazyka výměny 50 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 48 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 02.10.2025 | - | 03.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut v souběhu C+P+ROV 63199 A - operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Všetaty - Mělník | Úprava GPK kolejové spojky 50/48. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 2 to 40. pá 3
503 | Z-63198 W | Všetaty: výh.: kolejová spojka 44/46, od hrotu jazyka výměny 44 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 46 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 02.10.2025 | - | 03.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut ZP 1x 90 minut. souběh C+ROV 63199 A - operativně v rozsahu 1x 45 minut | Úprava GPK kolejové spojky 44/46. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 2 to 40. pá 3
503 | Z-63198 M | Všetaty: výh.: kolejová spojka 46/44, od hrotu jazyka výměny 46 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 44 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 02.10.2025 | - | 03.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut ZP 1x 90 minut. souběh C+ ROV 63199 A - operativně v rozsahu 1x 45 minut | Úprava GPK kolejové spojky 46/44. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. čt 2 to 40. pá 3
503 | Z-63199 A | Mělník: 1. bez TV, Mělník: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 01.10.2025 | 20:00 | 05.10.2025 | 20:00 | [31 empty] | souběh s ROV 63198 C | Souvislá výměna kolejnic, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | bar: 40. st 1 to 40. ne 5
503 | Z-63199 B | Mělník: výh.: kolejová spojka 1/3, od hrotu jazyka výměny 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 3 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 03.10.2025 | - | 04.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh s 63198 C - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Mělník - Všetaty | Úprava GPK kolejové spojky 1/3. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. pá 3 to 40. so 4
503 | Z-63199 C | Mělník: výh.: kolejová spojka 5/8, od hrotu jazyka výměny 5 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 8 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 03.10.2025 | - | 04.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh s 63198 C - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Mělník - Všetaty | Úprava GPK kolejové spojky 5/8. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. pá 3 to 40. so 4
503 | Z-63199 D | Mělník: výh.: kolejová spojka 10/13, od hrotu jazyka výměny 10 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 13 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 03.10.2025 | - | 04.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh s 63198 C- operativně 1x45 minut | Úprava GPK kolejové spojky 10/13. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. pá 3 to 40. so 4
503 | Z-63199 E | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, Dřísy: záhl. a zhl. směr Všetaty, část od námezníku výhybky 13 po návěstidlo 2S. Všetaty: záhl. a zhl. směr Dřísy, od návěstidla S2a po návěstidlo 2L. Všetaty: 2. bez TV, část od námezníku výhybky 26 po návěstidlo S2 Všetaty: 2a bez TV, od námezníku výhybky 26 po návěstidlo S2a Všetaty: 2.,2a,4. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 06.10.2025 | 20:00 | 09.10.2025 | 20:00 | [31 empty] | PJ 50km/hod v délce cca 2x2.500m | Výměna kolejnic, upevňovadel, svařování, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 41. po 6 to 41. čt 9
503 | Z-63199 I | Dřísy: 2. bez TV, část od návěstidla S2 po námezník výhybky 12 Dřísy: zhl. směr Všetaty, od námezníku výhybky 12 po námezník výhybky 13. Dřísy: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 07.10.2025 | 20:00 | 08.10.2025 | 20:00 | [31 empty] | souběh E+I | Doplnění štěrkového lože, úprava GPK. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. út 7 to 41. st 8
503 | Z-63199 J | Dřísy: výh.: kolejová spojka 13/15, od hrotu jazyka výměny 13 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 15 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 07.10.2025 | - | 08.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut Souběh E+J - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Dřísy - Všetaty | Úprava GPK kolejové spojky 13/15. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. út 7 to 41. st 8
503 | Z-63199 K | Dřísy: výh.: kolejová spojka 12/11, od hrotu jazyka výměny 12 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 11 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 07.10.2025 | - | 08.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh E+K- operativně 1x45 minut | Úprava GPK kolejové spojky 12/11. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. út 7 to 41. st 8
503 | Z-63199 L | Dřísy: výh.: kolejová spojka 17/16, od hrotu jazyka výměny 17 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 16 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 07.10.2025 | - | 08.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut E+L - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Dřísy - Všetaty | Úprava GPK kolejové spojky 17/16. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. út 7 to 41. st 8
503 | Z-63198 X | Všetaty: výh.: kolejová spojka 11/20, od hrotu jazyka výměny 11 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 20 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 08.10.2025 | - | 09.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut v souběhu C+P+ROV 63199 A - operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Všetaty -Dřísy | Úprava GPK kolejové spojky 11/10. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. st 8 to 41. čt 9
503 | Z-63199 F | Všetaty: výh.: kolejová spojka 25/24, od hrotu jazyka výměny 25 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 24 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 08.10.2025 | - | 09.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh E+F - operativně 1x45 minut | Úprava GPK kolejové spojky 25/24. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. st 8 to 41. čt 9
503 | Z-63199 G | Všetaty: výh.: kolejová spojka 26/27, od hrotu jazyka výměny 26 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 27 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 08.10.2025 | - | 09.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběhE+G - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Všetaty - Dřísy | Úprava GPK kolejové spojky 26/27. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. st 8 to 41. čt 9
503 | Z-63199 H | Všetaty: výh.: kolejová spojka 20/11, od hrotu jazyka výměny 20 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 11 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 08.10.2025 | - | 09.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh E+H - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Dřísy - Všetaty | Nymburk vjezdové n.a GPK kolejové spojky 20/11. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. st 8 to 41. čt 9
503 | Z-63199 M | Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, Dřísy: 2. bez TV, část od návěstidla S2 po námezník výhybky 6 Dřísy: záhl. a zhl. směr Stará Boleslav, od námezníku výhybky 6 po návěstidlo 2L. Stará Boleslav: záhl. a zhl. směr Dřísy, část od námezníku výhybky 19 po návěstidlo 2S. Stará Boleslav: 2. bez TV, od námezníku výhybky 6 po námezník výhybky 15 Stará Boleslav: zhl. směr Lysá nad Labem, část od začátku výhybky 4 po námezník výhybky 6. Stará Boleslav: zhl. směr Dřísy, od námezníku výhybky 15 po námezník výhybky 19. Stará Boleslav: 2.,4. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 09.10.2025 | 20:00 | 12.10.2025 | 20:00 | [31 empty] | PJ 50km/hod v délce cca 2x2.000m | Doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, demontáž a montáž výstroje dráhy. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 41. čt 9 to 41. ne 12
503 | Z-63199 N | Dřísy: výh.: kolejová spojka 1/2, od hrotu jazyka výměny 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 2 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 10.10.2025 | - | 11.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh M+N - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Dřísy - Stará Boleslav | Úprava GPK kolejové spojky 1/2. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. pá 10 to 41. so 11
503 | Z-63199 O | Dřísy: výh.: kolejová spojka 3/4, od hrotu jazyka výměny 3 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 4 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 10.10.2025 | - | 11.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh M+O - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Dřísy - Stará Boleslav | Úprava GPK kolejové spojky 3/4. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. pá 10 to 41. so 11
503 | Z-63199 P | Stará Boleslav: výh.: kolejová spojka 16/17, od hrotu jazyka výměny 16 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 17 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 10.10.2025 | - | 11.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh M+P- operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Stará Boleslav - Dřísy | Úprava GPK kolejové spojky 16/17. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. pá 10 to 41. so 11
503 | Z-63199 R | Stará Boleslav: výh.: kolejová spojka 19/18, od hrotu jazyka výměny 19 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 18 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 10.10.2025 | - | 11.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh M+R- operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Stará Boleslav - Dřísy | Úprava GPK kolejové spojky 19/18. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. pá 10 to 41. so 11
503 | Z-63199 S | Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV, Dřísy: 1. bez TV, část od návěstidla S1 po námezník výhybky 5 Dřísy: záhl. a zhl. směr Stará Boleslav, od námezníku výhybky 5 po návěstidlo 1L. Stará Boleslav: 1. bez TV, část od námezníku výhybky 17 po námezník výhybky 5 Stará Boleslav: záhl. a zhl. směr Dřísy, od námezníku výhybky 17 po návěstidlo 1S. Stará Boleslav: záhl. a zhl. směr Lysá nad Labem, od námezníku výhybky 5 po návěstidlo 1L. Stará Boleslav: 1.,3. jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 12.10.2025 | 20:00 | 15.10.2025 | 20:00 | [31 empty] | PJ 50km/hod v délce cca 2x4.400m | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně, demontáž a montáž výstroje dráhy. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 41. ne 12 to 42. st 15
503 | Z-63199 N | Dřísy: výh.: kolejová spojka 1/2, od hrotu jazyka výměny 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 2 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 14.10.2025 | - | 15.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh S+N - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Dřísy - Stará Boleslav | Úprava GPK kolejové spojky 1/2. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. út 14 to 42. st 15
503 | Z-63199 O | Dřísy: výh.: kolejová spojka 3/4, od hrotu jazyka výměny 3 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 4 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 14.10.2025 | - | 15.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh S+O - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Dřísy - Stará Boleslav | Úprava GPK kolejové spojky 3/4. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. út 14 to 42. st 15
503 | Z-63199 P | Stará Boleslav: výh.: kolejová spojka 16/17, od hrotu jazyka výměny 16 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 17 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 14.10.2025 | - | 15.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh S+P- operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Stará Boleslav - Dřísy | Úprava GPK kolejové spojky 16/17. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. út 14 to 42. st 15
503 | Z-63199 R | Stará Boleslav: výh.: kolejová spojka 19/18, od hrotu jazyka výměny 19 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 18 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 14.10.2025 | - | 15.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh S+R- operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Dřísy - Stará Boleslav | Úprava GPK kolejové spojky 19/18. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 42. út 14 to 42. st 15
503 | Z-63199 T | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, Stará Boleslav: záhl. a zhl. směr Lysá nad Labem, od začátku výhybky 3 po návěstidlo 1L. Lysá nad Labem: záhl. a zhl. od návěstidla 1S ponámezník výhybky 57. Lysá nad Labem: 1. bez TV, část od námezníku výhybky 57 po návěstidlo L1 Lysá nad Labem: 1. jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 3d | 20.10.2025 | 20:00 | 22.10.2025 | 20:00 | [31 empty] | PJ 50km/hod v délce cca 2x4.400m aktivace hlásky | Doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, demontáž a montáž výstroje dráhy. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. po 20 to 43. st 22
503 | Z-73314 A | Velké Březno: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, kolejově 1. SK mezi návěstidly S1 - L1 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 02.10.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 15:00 | 40. čt 2: 8; 40. pá 3: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-63199 U | Stará Boleslav: výh.: kolejová spojka 1/4, od hrotu jazyka výměny 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 4 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 21.10.2025 | - | 22.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh T+U- operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Stará Boleslav - Lysá n.L. | Úprava GPK kolejové spojky 1/4. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. út 21 to 43. st 22
503 | Z-63199 V | Stará Boleslav: výh.: kolejová spojka 3/2, od hrotu jazyka výměny 3 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 2 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 21.10.2025 | - | 22.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh T+V- operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Stará Boleslav -Lysá n.L. | Úprava GPK kolejové spojky 3/2. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. út 21 to 43. st 22
503 | Z-63231 C | Stará Boleslav: výh.: kolejová spojka 2/3, od hrotu jazyka výměny 2 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 3 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 23.10.2025 | - | 24.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh B+C - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Lysá n.L. - Sterá Boleslav | Úprava GPK kolejové spojky 2/3. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. čt 23 to 43. pá 24
503 | Z-63231 D | Stará Boleslav: výh.: kolejová spojka 1/4, od hrotu jazyka výměny 1 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 4 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 23.10.2025 | - | 24.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh B+D - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Sterá Boleslav - Lysá n.L. | Úprava GPK kolejové spojky 1/4. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. čt 23 to 43. pá 24
503 | Z-63199 W | Lysá nad Labem: výh.: kolejová spojka 54/57, od hrotu jazyka výměny 54 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 57 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 20.10.2025 | - | 21.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh T+W- operativně 1x45 minut | Úprava GPK kolejové spojky 54/57. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. po 20 to 43. út 21
503 | Z-63199 W | Lysá nad Labem: výh.: kolejová spojka 54/57, od hrotu jazyka výměny 54 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 57 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 22.10.2025 | - | 23.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh T+W - operativně 1x45 minut | Úprava GPK kolejové spojky 54/57. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. st 22 to 43. čt 23
503 | Z-63199 X | Lysá nad Labem: výh.: kolejová spojka 58/61, od hrotu jazyka výměny 58 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 61 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 20.10.2025 | - | 21.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh T+X- operativně 1x45 minut | Úprava GPK kolejové spojky 58/61. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. po 20 to 43. út 21
503 | Z-63199 Y | Lysá nad Labem: výh.: kolejová spojka 64/63, od hrotu jazyka výměny 64 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 63 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 20.10.2025 | - | 21.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh T+Y- operativně 1x45 minut | Úprava GPK kolejové spojky 64/63. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. po 20 to 43. út 21
503 | Z-63199 Z | Lysá nad Labem: výh.: kolejová spojka 66/68, od hrotu jazyka výměny 66 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 68 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 2x9h | 20.10.2025 | - | 23.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh T+Z - operativně 1x45 minut Zastavený provoz Lysá n.L. - Stará Boleslav | Úprava GPK kolejové spojky 66/68. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. po 20 to 43. čt 23
503 | Z-63231 A | Lysá nad Labem: výh.: kolejová spojka 69/70, od hrotu jazyka výměny 69 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 70 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 20.10.2025 | - | 21.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh A+ROV 63199 T - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Lysá n.L. - Sterá Boleslav | Úprava GPK kolejové spojky 69/70. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. po 20 to 43. út 21
503 | Z-63231 A | Lysá nad Labem: výh.: kolejová spojka 69/70, od hrotu jazyka výměny 69 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 70 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 22.10.2025 | - | 23.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh A+B - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Lysá n.L. - Sterá Boleslav | Úprava GPK kolejové spojky 69/70. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. st 22 to 43. čt 23
503 | Z-63231 B | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, Lysá nad Labem: 2. bez TV, od návěstidla L2 po námezník výhybky 53 Lysá nad Labem: záhl. a zhl. směr Stará Boleslav, od námezníku výhybky 53 po návěstidlo 2S. Stará Boleslav: záhl. a zhl. směr Lysá nad Labem, od návěstidla 2L po začátek výhybky 4. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 3d | 22.10.2025 | 20:00 | 24.10.2025 | 20:00 | [31 empty] | PJ 50 km/hod v délce cca 2x4.400m aktivace hlásky souběh A+B | Doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, demontáž a montáž výstroje dráhy. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 43. st 22 to 43. pá 24
503 | Z-63231 E | Lysá nad Labem: výh.: kolejová spojka 51/53, od hrotu jazyka výměny 51 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 53 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 22.10.2025 | - | 23.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh B+E - operativně 1x45 minut | Úprava GPK kolejové spojky 51/53. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. st 22 to 43. čt 23
503 | Z-63231 F | Lysá nad Labem: 1. + TV, část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 29.10.2025 | 20:00 | 01.11.2025 | 20:00 | [32 empty] | Doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, výměna LIS, svařování, oprava nástupiště u 1. staniční koleje. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. st 29 to 44. pá 31
503 | Z-63231 G | Lysá nad Labem: 2. bez TV, část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 Lysá nad Labem: 2.,2a,4.,4a,6.,6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 26.10.2025 | 20:00 | 29.10.2025 | 20:00 | [32 empty] | Doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, výměna LIS, svařování, oprava nástupiště u 2. staniční koleje. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 43. ne 26 to 44. st 29
503 | Z-63231 H | Lysá nad Labem - Kostomlaty nad Labem: 1. + TV, Lysá nad Labem: 1. bez TV, část od návěstidla S1 po námezník výhybky 23 Lysá nad Labem: záhl. směr Kostomlaty nad Labem, od námezníku výhybky 23 po návěstidlo 1L. Kostomlaty nad Labem: záhl. a zhl. směr Lysá nad Labem od námezníku výhybky 14 po návěstidlo 1S. Kostomlaty nad Labem: 1. bez TV, část od námezníku výhybky 14 po návěstidlo L1 |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 3d | 24.10.2025 | 20:00 | 26.10.2025 | 20:00 | [31 empty] | PJ 50km/hod v délce cca 2x3.000m | Doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, výměna LIS, svařování, jednotlivá výměna pražců, demontáž a montáž výstroje dráhy. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 43. pá 24 to 43. ne 26
503 | Z-63231 L | Kostomlaty nad Labem: výh.: kolejová spojka 15/16, od hrotu jazyka výměny 15 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 16 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 24.10.2025 | - | 25.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh H+L - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Lysá n.L. - Kostomlaty n.L. | Úprava GPK kolejové spojky 15/16. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. pá 24 to 43. so 25
503 | Z-63231 M | Kostomlaty nad Labem: výh.: kolejová spojka 17/18, od hrotu jazyka výměny 17 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 18 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 24.10.2025 | - | 25.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh B+C - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Kostomlaty n.L. - Lysá n.L. | Úprava GPK kolejové spojky 17/18. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. pá 24 to 43. so 25
503 | Z-63231 I | Lysá nad Labem: výh.: kolejová spojka 6/3, od hrotu jazyka výměny 6 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 3 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 25.10.2025 | - | 26.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh H+I - operativně 1x45 minut Zastavený provoz v úseku Lysá n.L. - kostomlaty n.L. | Úprava GPK kolejové spojky 6/3. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. so 25 to 43. ne 26
503 | Z-63231 J | Lysá nad Labem: výh.: kolejová spojka 9/13, od hrotu jazyka výměny 9 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 13 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 25.10.2025 | - | 26.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh H+ J operativně 1x45 minut | Úprava GPK kolejové spojky 9/13. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. so 25 to 43. ne 26
503 | Z-63231 K | Lysá nad Labem: výh.: kolejová spojka 21/15, od hrotu jazyka výměny 21 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 15 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 25.10.2025 | - | 26.10.2025 | - | [31 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut operativně 1x45 minut | Úprava GPK kolejové spojky 21/15. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. so 25 to 43. ne 26
503 | Z-73314 B | Boletice nad Labem: 7. bez TV, zhl. staniční koleje č. 7 směr V.Březno v úseku od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo Se6 (výhybky č. 10, 11, 12). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.10.2025 | 07:00 | 17.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců v 7.SK, strojní úprava GPK do projektu (hrubé závady v GPK), odstranění porostu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
503 | Z-73314 C | Boletice nad Labem: 2.,4.,4a + TV, výh.: č. 9, kolejově 2.SK mezi návěstidly S2 - L2, 4.SK po návěstidlo L4 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 29.10.2025 | 07:00 | 30.10.2025 | 15:00 | 44. st 29: 8; 44. čt 30: 8 |  | odstranění blátivých míst, oprava GPK, odstranění porostu ve 4.SK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-73315 A | Děčín východ stavědlo 1: 15. bez TV, zhl. staničních kolejí č. 1 a 15 směr Boletice n.L. v úseku od námezníků výhybek č. 10 a 209 po hroty jazyků výhybky č. 1 (výhybky č. 1, 4XA, 3XA, 5, 209, 210) a navazující záhlaví 1.TK po návěstidlo 1L. kolejově 15.SK po návěstidlo Lc15 Děčín východ stavědlo 1 - Boletice nad Labem: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 21.10.2025 | 07:00 | 21.10.2025 | 17:00 | 43. út 21: 10 | osobní doprava - odklony přes Děčín-P.Žleb | strojní úprava GPK a GP výh.č. 3XA, 210, 209, demontáž a montáž přejezdů v km 452,470 (P2992) a v km 452,790 (P2993) | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Z-73315 B | Boletice nad Labem - Děčín východ stavědlo 1: 2. + TV, Děčín východ stavědlo 1: záhl. 2. traťové koleje směr Boletice n.L. v úseku od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 20.10.2025 | 07:00 | 20.10.2025 | 17:00 | 43. po 20: 10 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 452,470 (P2992) a v km 452,790 (P2993) | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Z-73315 C | Děčín východ: 1.,1a bez TV, výh.: č. 28XA, 59, 74, kolejově 1 a 1a SK od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 79 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 22.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 17:00 | 43. st 22: 10 |  | strojní úprava GPK a GP výh.č. 59, 74, 28XA | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-73315 D | Děčín východ: 28. bez TV, zhl. směr Děčí-P.Žleb v úseku od hrotů jazyků výhybky č. 53 a námezníků výhybek č. 60, 62, 63, 64 po námezníky výhybek č. 70 a 76 (výhybky č. 53, 60, 62, 63, 64, 70, 75). kolejově 28.SK od návěstidla S28 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 23.10.2025 | 07:00 | 23.10.2025 | 17:00 | 43. čt 23: 10 |  | strojní úprava GP výhybek č. 53, 60, 62, 63, 64, 70, 75 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-73277 C | Děčín východ: 44. bez TV, od návěstidla S44 po námezník výhybky č. 47 Děčín východ: 44.,46.,48.,50 jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 29.09.2025 | 07:00 | 01.10.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, odstranění porostu, oprava GPK | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1
503 | Z-73319 A | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 8, 8a v úseku mezi námezníky výhybek č. 418 - 419 (výhybky č. 418, 419). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 29.10.2025 | 07:00 | 29.10.2025 | 14:00 | 44. st 29: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 418, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-73319 B | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 104 v úseku mezi námezníky výhybek č. 407 - 415 (výhybka č. 407, část výhybky č. 410). |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 30.10.2025 | 07:00 | 30.10.2025 | 16:00 | 44. čt 30: 9 |  | výměna jazyků a opornic výh.č. 407, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-73319 C | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední staničních kolejí č. 110, 112 v úseku mezi námezníky výhybek č. 408 - 415 (výhybka č. 408, část výhybky č. 411). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.10.2025 | 07:00 | 13.10.2025 | 14:00 | 42. po 13: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 408, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-73216 A | Děčín hlavní nádraží: 1.,3a bez TV, zhl. staničních kolejí č. 1, 3a směr Děčín-P.Žleb v úseku od námezníku výhybky č. 435 po návěstidlo Se63 (výhybky č. 435, 438, 439, 440). kolejově 1.,3a SK po návěstidla Sc1, Sc3a |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 28.10.2025 | 07:00 | 28.10.2025 | 17:00 | 44. út 28: 10 | souběh s etapou D na VR 544 | strojní úprava GPK a GP výh.č. 435, 438, 439, 440 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-73216 B | Děčín hlavní nádraží: 3a bez TV, od námezníku výhybky č. 439 po návěstidlo Sc3a |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 27.10.2025 | 07:00 | 27.10.2025 | 14:00 | 44. po 27: 7 |  | výměna 2x LIS u návěstidla L3a, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Z-73216 C | Děčín hlavní nádraží: 2.,2a bez TV, zhl. staničních kolejí č. 2 a 2a směr Děčín-P.Žleb v úseku od námezníku výhybky č. 436 po návěstidlo Se64 (výhybky č. 436, 437, 441). kolejově 2. SK od návěstidla Sc2 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 31.10.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 17:00 | 44. pá 31: 10 | souběh s etapou E na VR 544 | strojní úprava GPK a GP výh.č. 436, 437, 441 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 | Z-73320 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: zhl. směr Ústí n.L. jih v úseku mezi námezníky výhybek č. 110, 114 - 116b (výhybka č. 110, část výhybky č. 114). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - UNL hlavní nádraží jih, ze směru Ústí nad Labem západ stavědlo 1. |  | S | X |  |  |  | D | 9h | 01.10.2025 | 07:10 | 01.10.2025 | 16:00 | 40. st 1: 9 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 110, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Z-73320 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: zhl. střední staniční koleje č. 3 v úseku mezi námezníky výhybek č. 70b - 75, 76 (část výhybky č. 70ab). |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 20.10.2025 | 07:10 | 22.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna jazyků a opornic výh.č. 70ab, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 43. po 20 to 43. st 22
504 | Z-73320 C | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 605. jen TV, Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 3.,5.,7.,9.,603a,603b,605a jen TV, mezi ÚO 466 - ÚO 424 |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 20.10.2025 | 07:10 | 22.10.2025 | 17:00 | 43. po 20: 10; 43. út 21: 10; 43. st 22: 10 |  | výměna jazyků a opornic výh.č. 70ab, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Z-73320 D | Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 101.,407.,408. jen TV, zhl. střední staničních kolejí č. 101, 406 v úseku mezi námezníky výhybek č. 302 - 305 (výhybky č. 302, 305). napěťově mezi ÚO 427 - ÚO 222 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 08.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 16:00 | 41. st 8: 9 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 305, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Z-73324 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 5: 2a bez TV, 1a,2a,51.,601c,601d jen TV, zhl. střední staniční koleje č. 2a - část v úseku od návěstidla Se821 po námezník výhybky č. 819 (výhybka č. 819). napěťově mezi ÚO 481 - ÚO 421, ÚO 454, ÚO 457 |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 09.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 16:00 | 41. čt 9: 9 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 819, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Z-73324 B | Trmice: 1.,1b jen TV, zhl. staniční koleje č. 1 směr Řehlovice v úseku od námezníku výhybky č. 832 po návěstidlo Se36 (výhybky č. 832, 834, 836). napěťově mezi ÚO 457 - ÚO 492 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Trmice - Řehlovice, ze směru Trmice. |  | S | X |  |  |  | D | 2x9h | 13.10.2025 | 07:00 | 14.10.2025 | 16:00 | 42. po 13: 9; 42. út 14: 9 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 834 a 836, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Z-73321 B | Řehlovice: lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Trmice - část po návěstidla S1, S3, S5. Řehlovice - Ústí nad Labem západ vjezd. nádraží: 1. bez TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x10h | 17.10.2025 | 07:00 | 19.10.2025 | 17:00 | 42. pá 17: 10; 42. so 18: 10; 42. ne 19: 10 |  | výměna jazyků a opornic výhybky č. 3XA, 3XB, oprava A-LIS v KV3XB | 11 | 8 | O
504 | Z-73321 A | Řehlovice: 2. bez TV, mezi návěstidly S2 - L2 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 01.10.2025 | 07:30 | 02.10.2025 | 14:00 | 40. st 1: 7; 40. čt 2: 7 |  | výměna kolejnic a upevňovadel, svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73274 B | Úpořiny: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ohníč - část po návěstidla Se15, Se16. Úpořiny - Ohníč: 1.,2. + TV, Ohníč: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 30.09.2025 | 22:30 | 01.10.2025 | 04:30 | [32 empty] | montáž bran, převěšení a regulace TV, demontáž starých bran, stavba TP, montáž převěsů k ÚO | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1
504 | Z-73312 H | Úpořiny: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x13h | 20.10.2025 | 07:30 | 24.10.2025 | 20:00 | 43. po 20: 13; 43. út 21: 13; 43. st 22: 13; 43. čt 23: 13; 43. pá 24: 13 | souběh s etapou G | kompletní demontáž starého a montáž nového TV | 11 | 8 | O
504 | Z-73274 B | Úpořiny: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ohníč - část po návěstidla Se15, Se16. Úpořiny - Ohníč: 1.,2. + TV, Ohníč: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x6h | 01.10.2025 | 22:30 | 11.10.2025 | 04:30 | 40. st 1: (; 40. čt 2: ); 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: ) |  | montáž bran, převěšení a regulace TV, demontáž starých bran, stavba TP, montáž převěsů k ÚO | 11 | 8 | O
504 | Z-73274 B1 | Úpořiny: záhl. 1. a 2. traťové koleje směr Ohníč - část po návěstidla Se15, Se16. Úpořiny - Ohníč: 1.,2. + TV, Ohníč: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x9h | 11.10.2025 | 19:15 | 13.10.2025 | 04:15 | 41. so 11: (; 41. ne 12: )(; 42. po 13: ) |  | demontáž TV (TV nad spojkami mezi 1. a 2. SK) | 11 | 8 | O
504 | Z-73312 G | Ohníč: záhl. směr Úpořiny jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 23d | 20.10.2025 | 07:30 | 11.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | kompletní demontáž starého a montáž nového TV | 11 | 8 | O | [12 empty] | Z | bar: 43. po 20 to 44. pá 31
504 | Z-73289 C | Ohníč - Světec: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 22d | 25.09.2025 | 07:30 | 16.10.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava propustku v km 20,205, opravné práce ST Most | 11 | 8 | OS | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 42. čt 16
504 | Z-73312 A | Ohníč: 6. jen TV, demontované TV nad kolejovými spojkami mezi výhybkami č. 1/4, 10/11 a nad kusou kolejí č. 6 |  | S |  | N |  |  | Ne | 58d | 12.10.2025 | 07:30 | 08.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | demontované TV dle stavebních postupů | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 41. ne 12 to 44. pá 31
504 | Z-73312 B | Ohníč: 5. jen TV, demontované TV nad kolejovými spojkami mezi výhybkami č. 2/3, nad částí výhybky č. 9 pro jízdu na 5. SK a nad kusou kolejí č. 5 |  | S |  | N |  |  | Ne | 58d | 12.10.2025 | 07:30 | 08.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | demontované TV dle stavebních postupů | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 41. ne 12 to 44. pá 31
504 | Z-73312 I | Ohníč: lichá bez TV, 1.,3. jen TV, zhl. lichých staničních kolejí směr Úpořiny po návěstidlo Se1. kolejově od návěstidel L1 - L7 směr Úpořiny |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 28.10.2025 | 07:30 | 11.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | Změna od RPV. souběh s etapou G | kompletní demontáž starého a montáž nového TV | 11 | 8 | O | [12 empty] | Z | bar: 44. út 28 to 44. pá 31
504 | Z-73321 C | Světec: 6. + TV, kolejově mezi návěstidly S6c - L6; napěťově včetně větve B vlečky ÚUL |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 20.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. nelze na větev „B” | výměna pražců ve výhybce č. 21, ruční úprava GPK | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 43. po 20 to 43. st 22
504 | Z-73322 B | Bílina - Odb České Zlatníky: 2. bez TV, Odb České Zlatníky: záhl. a zhl. směr Bílina, jejich část od návěstidla 2L po námeník výhybky č. 2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 02.10.2025 | 08:00 | 02.10.2025 | 14:00 | 40. čt 2: 6 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73322 F | Bílina: 4a,6.,8.,10.,12.,14. jen TV, zhl. směr odb. Č. Zlatníky - část mezi od návěstidly Se14, L6, L8, L10, Se12 - Se16. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 08.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 16:30 | 41. st 8: 10 |  | výměna LIS ve výhybce č. 26, výměna pražců ve výhybce č. 31, ruční podbití, svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73322 A | Most: 8.,8a bez TV, mezi návěstidly S8 - Lc8a |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.10.2025 | 08:00 | 01.10.2025 | 14:00 | 40. st 1: 6 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73322 C | Most: 1. bez TV, mezi návěstidly S1 - Lc1 |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 11:00 | 41. po 6: 3 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73322 D | Most: zhl. 2. staniční koleje směr odb. Č. Zlatníky - část mezi návěstidly Se10 - S2. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 06.10.2025 | 11:00 | 06.10.2025 | 14:00 | 41. po 6: 3 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73322 E | Most: zhl. 1. staniční koleje směr odb. Č. Zlatníky - část mezi návěstidly S1 - Se9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Most. |  | S | X |  | V |  | D | 7h | 10.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 15:00 | 41. pá 10: 7 |  | výměna pravého jazyka a opornice výhybky č. 9, svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73323 A | Most: záhl. směr Most n.n. od návěstidla Se45. Most - Most nové nádraží odjezd: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 6h | 20.10.2025 | 08:00 | 20.10.2025 | 14:00 | 43. po 20: 6 |  | výměna LIS u návěstidla MS, svařování | 11 | 8 | O
504 | Z-73323 C | Most nové nádraží odjezd: zhl. směr Most - část od námezníku výhybky č. 5b po návěstidlo Se203 (výhybky č. 5ab, 7, 16, spojka 7-16). včetně části 19. SK od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo S19 |  | S |  |  |  | X | Ne | 3d | 18.10.2025 | 08:00 | 20.10.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve spojce 7 - 16 | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 42. so 18 to 43. po 20
504 | Z-73323 B | Most nové nádraží příjezd: výh.: č. 201, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 14.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 13:00 | 42. út 14: 5 |  | výměna levého jazyka a opornice, výměna LIS a středové kolejnice, svařování | 11 | 8 | O
504 | 73061 A | Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, jejich část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví ze směru od výhybny Kyjice po ÚO P402 v km 59,220 v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 285d | 04.03.2025 | 07:30 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň - 1. část) - sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, rekonstrukce mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení, úpravy kabelizace. | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
504 | 73061 L | Výh Kyjice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 13.08.2025 | 17:30 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstavení mechanizace, odstavení kolejových polí na žel. vozech, odstavení žel. vozů se štěrkem | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
504 | 73061 D1 | Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, jejich část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO P402 v km 59,220 ve směru do odbočky Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1). |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 10d | 29.09.2025 | 07:30 | 08.10.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Výměna závěsů trakčního vedení, výměna napájecího lana, výměna trolejového drátu, regulace trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 41. st 8
504 | 73061 M | Výh Kyjice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 21 Výh Kyjice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 21 Výh Kyjice: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jejich část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo Se10. Výh Kyjice: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 10d | 13.10.2025 | 07:30 | 22.10.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | Výměna závěsů a napájecího lana trakčního vedení, výměna trolejového drátu, regulace trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [12 empty] | N | bar: 42. po 13 to 43. st 22
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 | Z-53197 A | Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: celá jen TV, Týniště nad Orlicí: záhl. a zhl. TK směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od návěstidla S po začátek výhybky č. 41 v km 49,092. | X | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 07.10.2025 | 23:30 | 08.10.2025 | 04:00 | [32 empty] | Výměna trakčního drátu. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. út 7 to 41. st 8
505 | Z-53186 A | Stéblová - Odb ELNA Opatovice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 21.10.2025 | 08:00 | 21.10.2025 | 17:00 | 43. út 21: 9 | V souběhu s výlukou 53190 A. | Údržba TV - revize PP. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
505 | Z-53186 B | Odb ELNA Opatovice nad Labem - Stéblová: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 22.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 17:00 | 43. st 22: 9 | V souběhu s výlukou 53190 A. | Údržba TV - revize PP. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
505 | Z-53190 A | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží: traťová + TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: traťová + TV, Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. směr Hradec Králové a Odb. Plačice včetně části staničních kolejí č. 3, 5, 7, jeho část od návěstidla PS po návěstidla L3, L5 a L7 a od návěstidla S po návěstidlo Se12. Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 3.,5.,7. bez TV, jejich část od návěstidel S3, S5, S7 po návěstidla L3, L5, L7 Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 3.,5.,7. jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 21.10.2025 | 08:15 | 24.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Oprava přejezdu P5368 km 17,855 (km 1,109). | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 43. út 21 to 43. pá 24
505 | Z-53190 B | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. směr Stéblová jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb ELNA Opatovice nad Labem, ze směru Opatovice nad Labem-Pohřebačka. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 22.10.2025 | 08:15 | 22.10.2025 | 14:00 | 43. st 22: 6 | V souběhu s výlukou 53190 A a 53186 B. | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 | Z-53163 C | Hronov - Police nad Metují: traťová bez TV, Hronov: záhl. směr Police nad Metují. Police nad Metují: záhl. směr Hronov. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 07.10.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. V souběhu s výlukou 53163 A, B. | Oprava ostění Petrovického tunelu od km 73,421 do km 73,711. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 41. út 7 to 43. ne 26
506 | Z-53163 A | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, Police nad Metují: záhl. a zhl. směr Teplice nad Metují, jeho část od návěstidla S po námezník výhybky č. 9. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 56d | 01.09.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53163 B. | Opravné práce v km 73,078-80,650; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů v km 75,741; 77,597; 79,384. Zajištění skal. zářezů v km 78,350-78,580; 78,980-79,100; 79,280-79,370. Oprava mostů v km 73,761; 73,812; 74,196; 74,356; 76,325; 77,067; 78,262.. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 43. ne 26
506 | Z-53163 B | Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Meziměstí: 5b bez TV, výh.: č. A26, záhl. a zhl. směr Broumov. Broumov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 56d | 01.09.2025 | 08:20 | 26.10.2025 | 16:30 | [31 empty] | V souběhu s výlukou 53163 A. | Oprava kolejí a výhybek v žst. Broumov - SVK, SVB KM 5,050 - 7246,oprava přejezdů P5134, P5135, P5136, P5137, P5738, P5139, oprava výh. č. 1,2,3,4. Opravy v žst. Meziměstí - v.č. A26, 29, ASP SK 5b, oprava koleje na záhlaví+ oprava přejezdu P5130. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 43. ne 26
506 | 55003 A | Meziměstí - Mieroszów: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Z důvodu rekonstrukce SZZ a zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení bude vypnuto stávající TZZ. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
506 | Z-55027 A | Meziměstí - Mieroszów: zab. zař.: PZS v km 92,118 (P5128). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 01.10.2025 | 09:00 | 08.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Doplnění závor. | 6 | 4 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 40. st 1 to 41. st 8
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
507 | Z-53182 B | Hlinsko v Čechách - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Hlinsko v Čechách: záhl. TK směr Žďárec u Skutče, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo S. Žďárec u Skutče: záhl. TK směr Hlinsko v Čechách, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 20.10.2025 | 07:00 | 21.10.2025 | 17:00 | 43. po 20: 10; 43. út 21: 10 |  | výměna kolejnic, svařování, GPK, odstranění porostu | 7 | 3 | O
507 | Z-53182 C | Žďárec u Skutče: záhl. TK směr výhybna Cejřov, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo S. Žďárec u Skutče - Chrast u Chrudimi: traťová bez TV, Výh Cejřov: celá bez TV, Chrast u Chrudimi: záhl. a zhl. TK směr výhybna Cejřov včetně částí kolejí od návěstidla L po návěstidla S1, S2, S3, S4. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 22.10.2025 | 07:00 | 23.10.2025 | 17:00 | 43. st 22: 10; 43. čt 23: 10 |  | výměna kolejnic, svařování, GPK, odstranění porostu | 7 | 3 | O
507 | Z-53182 A | Polička: záhl. TK směr Borová u Poličky, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo S. Polička - Borová u Poličky: traťová bez TV, Borová u Poličky: celá bez TV, Borová u Poličky - Čachnov: traťová bez TV, Čachnov: celá bez TV, Čachnov - Skuteč: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x10h | 06.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10; 41. út 7: 10; 41. st 8: 10; 41. čt 9: 10 |  | pročištění štěrkového lože, výměna kolejnic, svařování, GPK, odstranění porostu | 7 | 3 | O
508 - Jaroměř - Liberec
508 | Z-53164 A | Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná: traťová bez TV, Bílá Třemešná: celá bez TV, Bílá Třemešná - Mostek: traťová bez TV, Mostek: celá bez TV, Mostek - Horka u Staré Paky: traťová bez TV, Horka u Staré Paky: celá bez TV, Horka u Staré Paky - Stará Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. TK směr Horka u Staré Paky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 34d | 10.09.2025 | 08:20 | 13.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava železničního svršku a spodku v km 76,582 - 79,990 a 80,600- 82,700; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů P5254 v km 80,605 a P5255 81,227. Údržbové práce v km 56,700 - 60,380, svařování, oprava GPK oprava mostu a propustků. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 42. po 13
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 | Z-53191 B | Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV, Adršpach: celá bez TV, Adršpach - Janovice u Trutnova: traťová bez TV, Janovice u Trutnova: celá bez TV, Janovice u Trutnova - Radvanice: traťová bez TV, Radvanice: celá bez TV, Radvanice - Chvaleč: traťová bez TV, Chvaleč: celá bez TV, Chvaleč - Trutnov střed: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 30.10.2025 | 08:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Výměna pražců, podbíjení pražců. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 | Z-53192 A | Nová Paka - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, Lázně Bělohrad: celá bez TV, Lázně Bělohrad - Ostroměř: traťová bez TV, Ostroměř: záhl. TK směr Lázně Bělohrad. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 20.10.2025 | 08:00 | 21.10.2025 | 17:00 | 43. po 20: 9; 43. út 21: 9 | Nad RPV. | oprava GPK, svařování, čištění odvodnění ,IGP pro OP | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
510 | Z-53192 A | Nová Paka - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, Lázně Bělohrad: celá bez TV, Lázně Bělohrad - Ostroměř: traťová bez TV, Ostroměř: záhl. TK směr Lázně Bělohrad. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 22.10.2025 | 08:00 | 23.10.2025 | 17:00 | 43. st 22: 9; 43. čt 23: 9 |  | oprava GPK, svařování, čištění odvodnění, IGP pro OP | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 | Z-55028 A | Ostroměř: zab. zař.: PZS v km 0,741 (P3115). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 06.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 13:55 | [31 empty] | Změna od RPV. 1x Op + jízda na PN | doplnění závor na přejezdu v km 0,741 (P3115) | 6 | 7 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | Z | bar: 41. po 6 to 41. pá 10
511 | Z-53172 A | Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, Rovensko pod Troskami: záhl. směr Hrubá Skála. Hrubá Skála: záhl. směr Rovensko pod Troskami. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 30.09.2025 | 07:30 | 19.10.2025 | 15:30 | [31 empty] | přejezd P3166 na trase NAD | rozsáhlé opravy železničního svršku, přejezdu P3166 v km 17,637, mostu v km 23,852 a propustků | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 42. ne 19
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 | Z-53179 A | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 5h | 03.10.2025 | 23:30 | 04.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | Stavba stožárů TV, stavba stožárů Rašovice - říjen 2025. | 6 | 4 | I | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. pá 3 to 40. so 4
513 | Z-53179 A | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 5h | 24.10.2025 | 23:30 | 25.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | Stavba stožárů TV, stavba stožárů Rašovice - říjen 2025. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. pá 24 to 43. so 25
513 | Z-53179 A1 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 10x5h | 02.10.2025 | 23:10 | 28.10.2025 | 04:20 | 40. čt 2: (; 40. pá 3: ); 40. so 4: (; 40. ne 5: ); 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: ); 43. út 21: (; 43. st 22: )(; 43. čt 23: )(; 43. pá 24: ); 43. so 25: (; 43. ne 26: ); 44. po 27: (; 44. út 28: ) | Nad RPV. | Stavba stožárů TV, stavba stožárů Rašovice 6/7., 7/8., 8/9. říjen 2025. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
513 | Z-53179 B | Častolovice: 2.,4.,6. bez TV, výh.: č. 9, |  | S |  |  |  |  | N | 3x5h | 09.10.2025 | 23:30 | 13.10.2025 | 04:20 | 41. čt 9: (; 41. pá 10: )(; 41. so 11: ); 41. ne 12: (; 42. po 13: ) | Nad RPV. | Stavba stožárů TV, stavba stožárů Rašovice 6/7., 7/8., 8/9. říjen 2025. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | N
513 | Z-53179 C | Častolovice: 3. bez TV, její část od hrotu výhybky č. 8 po návěstilo L3 Častolovice: 3a bez TV, její část od návěstidla S3a po námezník výhybky č. 8 Častolovice: výh.: č. 8, |  | S |  |  |  |  | N | 3x5h | 17.10.2025 | 23:30 | 20.10.2025 | 04:20 | 42. pá 17: (; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: ) | Nad RPV. | Stavba stožárů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
513 | 53137 C | Solnice: 201N,202N,202Na bez TV, 201N SK, její část od výkolejky Vk201XA po výkolejku Vk203XA; 202N SK, její část od výkolejky Vk201XB po výkolejku Vk202XA; 202Na SK, její část od konce kusé koleje v km 12,796 po výkolejku Vk201 Solnice: 202Nc,206N bez TV, 202Nc SK, její část od výkolejky Vk203 po konec kusé koleje v km 14,492; 206N SK, její část od výkolejky Vk201XC po výkolejku Vk202XB |  | S |  |  |  |  | Ne | 47d | 29.08.2025 | 16:00 | 14.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Od 29.8.2025 od 16:00 hodin do 14.10.2025 do 17:00 hodin bude zavedena PJ 40 km/h v obvodu celé ŽST Solnice – od návěstidla L v km 12,076. Ve vztahu ke stávajícímu stavu (rychlostník 40 km/h v km 15,019) se jedná o pomalou jízdu v délce 2950 m. | Výstavba kolejiště. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 42. út 14
513 | Z-53179 D | Solnice: záhl. a zhl. směr Rychnov nad Kněžnou, jeho část od návěstidla S1-3 po hroty výhybky č. 4. | X | S |  |  |  |  | D | 10h | 12.10.2025 | 06:00 | 12.10.2025 | 16:00 | 41. ne 12: 10 | Nad RPV. | Zabezpečení výhybky č. 2 proti odbočení na zrušené kolejiště Auto Škoda. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 | Z-63221 A | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x9h | 02.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 17:00 | 40. čt 2: 9; 40. pá 3: 9; 40. so 4: 9 |  | Odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O
515 | Z-63221 B | Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x9h | 05.10.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 17:00 | 40. ne 5: 9; 41. po 6: 9; 41. út 7: 9 |  | Odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O
515 | Z-63229 A | Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice: celá bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko stavědlo 1: traťová bez TV, Ledečko stavědlo 1: záhl. traťové koleje směr Uhlířské Janovice. od návěstidla JL po hroty výhybky č.101 | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 60d | 02.10.2025 | 08:40 | 30.11.2025 | 15:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Oprava přejezdů, strojní čištění, doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, úprava odvodnění, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. čt 2 to 44. pá 31
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
516 | Z-63229 B | Kácov - Ledečko stavědlo 1: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 01.10.2025 | 08:00 | 01.10.2025 | 16:00 | 40. st 1: 8 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 5 | O
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 | Z-53199 A | Vysoké Mýto město - Cerekvice nad Loučnou: traťová bez TV, Cerekvice nad Loučnou: celá bez TV, Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl: traťová bez TV, Litomyšl: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 45d | 30.10.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 17:00 | [32 empty] | Vybudování ETCS L1 LS - dálkově ovládaného staničního a traťového zabezpečovacího zařízení. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. čt 30 to 44. pá 31
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 | Z-63235 A | Praha-Uhříněves: 5. bez TV, 5.,7.,9. jen TV, výh.: 11, její část od hrotu jazyků po námezník, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 06.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. Projednáno s dopravcem METRANS. | Výměna vadných pražců v 5. staniční koleji a ve výhybce č. 11. | 15 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 41. po 6 to 41. pá 10
519 | Z-63235 B | Praha-Uhříněves: 7. bez TV, 5.,7.,9. jen TV, výh.: 20, její část od námezníku po hroty jazyků, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 13.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. Projednáno s dopravcem METRANS. | Výměna vadných pražců v 7. staniční koleji a ve výhybce č. 20. | 15 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
519 | Z-63235 C | Praha-Hostivař: výh.: 13, její část od námezníku po hroty jazyků, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 07.10.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 14:00 | 41. út 7: 6 |  | Navaření defektoskopicky vadné srdcovky výh. č. 13 | 15 | 5 | O
519 | Z-65014 F4 | Říčany - Praha-Eden: zab. zař.: ETCS. Praha-Běchovice - Praha-Hostivař: zab. zař.: ETCS. Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město: zab. zař.: ETCS. vypnutí RBC 53 Praha-Eden - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS. Praha-Vršovice - Praha-Kačerov: zab. zař.: ETCS. vypnutí RBC 52 | X | T |  |  |  |  | D | 1h | 04.10.2025 | 01:00 | 04.10.2025 | 02:00 | [32 empty] | výměna SW pro RBC 52 a 53 | 13 | 5 | IB | bar: 40. so 4
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 | Z-63236 A | Beroun-Závodí - Vráž u Berouna: traťová bez TV, Vráž u Berouna: celá bez TV, Vráž u Berouna - Loděnice: traťová bez TV, Loděnice: celá bez TV, Loděnice - Nučice: traťová bez TV, Nučice: záhl. směr Loděnice. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 04.10.2025 | 08:15 | 05.10.2025 | 16:45 | 40. so 4: 9; 40. ne 5: 9 |  | Podbíjení ASP | 15 | 8 | O
520 | 63017 J3 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námezník výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov. | X | S | X |  |  | X | N | 6h | 30.09.2025 | 22:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1
520 | Z-63209 A | Beroun-Závodí - Hýskov: traťová bez TV, Hýskov: celá bez TV, Hýskov - Nižbor: traťová bez TV, Nižbor: celá bez TV, Nižbor - Zbečno: traťová bez TV, Zbečno: celá bez TV, Zbečno - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, Roztoky u Křivoklátu: záhl. směr Zbečno, od náv. S po náv. Se3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 75d | 07.09.2025 | 09:00 | 20.11.2025 | 16:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Několik stavebních objektů dělených na jednotlivé úseky. BPJ 20km/h v období veg. klidu pro kácení (obd. jaro 2025 - post. po úsecích) + BPJ 20 km/h po hlavní výluce na některých úsecích - post. po úsecích (délka od 30m do 300m). | Zvýšení stability skalních masivů, údržba a oprava TK. | 16 | 8 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 | 63069 A9 | Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. bez TV, kolejově včetně 4. koleje v dopravně Odb Závodiště Odb Tunel: záhl. směr Odb Závodiště od počítacího bodu TPB5 (před námezníkem výh. č. 2) po náv. 4S. Odb Tunel - Praha-Radotín: 4. jen TV, napěťově včetně TV nad 4. kolejí v Odb Závodiště od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po ÚO 414 Praha-Radotín (km 8,540) |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 13.10.2025 | 09:00 | 14.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | stavba opěry Op1, úprava TV, vložení izolátoru | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 42. po 13 to 42. út 14
521 | 63069 J | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. bez TV, Odb Závodiště: záhl. směr Odb Tunel od náv. 4L po počítací bod ZPB8 (před nám. výh. č. 4). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 48d | 14.10.2025 | 17:00 | 30.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou S. | stavba opěry Op1 | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 42. út 14 to 44. pá 31
521 | 63069 S | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po vložený izolátor P18 (km cca 11,830 – úroveň ÚD2) Odb Závodiště |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 48d | 14.10.2025 | 17:00 | 30.11.2025 | 13:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou J. | stavba opěry Op1 | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 42. út 14 to 44. pá 31
521 | 63069 L1 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, Odb Závodiště: 1. bez TV, kolejově od náv. S1 po náv. 1S v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO P401 v dopravně Odb Závodiště (km 5,565) |  | T+S |  |  | V | X | D | 8h | 01.10.2025 | 09:00 | 01.10.2025 | 17:00 | 40. st 1: 8 | Nad RPV. | úprava TV | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 | 63069 M1 | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. bez TV, Odb Závodiště: 2. bez TV, kolejově od náv. S2 po náv. 2S v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. jen TV, Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO P402 v dopravně Odb Závodiště (km 5,605) |  | T+S |  |  | V | X | D | 2x8h | 02.10.2025 | 09:00 | 03.10.2025 | 17:00 | 40. čt 2: 8; 40. pá 3: 8 | Nad RPV. | úprava TV | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
521 | 63069 L | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, Odb Závodiště: 1. bez TV, kolejově od náv. S1 po náv. 1S v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO P401 v dopravně Odb Závodiště (km 5,565) | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 04.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou M. | úprava TV | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
521 | 63069 M | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. bez TV, Odb Závodiště: 2. bez TV, kolejově od náv. S2 po náv. 2S v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště - Praha-Radotín: 2. jen TV, Odb Závodiště: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO P402 v dopravně Odb Závodiště (km 5,605) | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 04.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou L. | úprava TV | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
521 | 63005 V | Karlštejn: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 | 63005 W | Karlštejn: 3. jen TV, od vložené izoloace v km 30,350 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 | 65001 Y | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výluka ETCS | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 | 63005 C | Beroun - Odb Lom: 1. bez TV, Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom: záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 106d | 01.08.2025 | 18:00 | 14.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 | 63005 S | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,460) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom |  | T |  |  |  |  | Ne | 106d | 01.08.2025 | 18:00 | 14.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 | 63005 G3 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 30.09.2025 | 23:20 | 01.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | V souběhu s ROV 63005 C. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1
521 | 63005 O3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 30.09.2025 | 23:20 | 01.10.2025 | 04:30 | [32 empty] | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1
521 | 63005 G3 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 31x5h | 01.10.2025 | 23:20 | 01.11.2025 | 04:30 | [31 empty] | V souběhu s ROV 63005 C. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 | 63005 O3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 31x5h | 01.10.2025 | 23:20 | 01.11.2025 | 04:30 | [32 empty] | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 | 63005 A10 | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 9d | 28.09.2025 | 23:20 | 06.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | práce AHM | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. st 1 to 41. po 6
521 | 63005 E10 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 28.09.2025 | 23:20 | 06.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | práce AHM | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 41. po 6
521 | 63005 P10 | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 28.09.2025 | 23:20 | 06.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | práce AHM | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. st 1 to 41. po 6
521 | 63005 U10 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 28.09.2025 | 23:20 | 06.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | práce AHM | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 41. po 6
521 | 63005 L | Beroun: 1a jen TV, od ÚO 401 (km 37,495) po vložený ÚD P1A v úrovni námezníku výh. č. 2 (v km 37,621) |  | S |  |  |  |  | Ne | 102d | 05.08.2025 | 14:00 | 14.11.2025 | 10:00 | [31 empty] | Nad RPV. | práce pod TV | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
521 | 63005 A3 | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). | X | T+S |  |  |  | X | N | 24x5h | 06.10.2025 | 23:20 | 01.11.2025 | 04:30 | [5 empty] | ( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | Nad RPV. V souběhu s ROV 63003 G3. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | [12 empty] | N
521 | 63005 E3 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | S |  |  |  | X | N | 26x5h | 06.10.2025 | 23:20 | 01.11.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 41. po 6 to 44. pá 31
521 | 63005 P3 | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | N | 24x5h | 06.10.2025 | 23:20 | 01.11.2025 | 04:30 | [5 empty] | ( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | [12 empty] | N
521 | 63005 U3 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | N | 26x5h | 06.10.2025 | 23:20 | 01.11.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 41. po 6 to 44. pá 31
521 | 63005 H11 | Beroun: 1b bez TV, od náv. Se6 po náv. Se15 Beroun: záhl. a zhl. směr Odb. Lom část od náv. Se6 po náv. Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Beroun - Odb Lom, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | Ne | 4d | 07.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | práce RU 800 | 13 | 6 | I | [12 empty] | Z | bar: 41. út 7 to 41. pá 10
521 | 63005 Z11 | Beroun: 1b,1.,3.,3a jen TV, napěťově od vloženého ÚD P1A v úrovni námezníku výh. č. 2 (km 37,621) po ÚO 411 (km 39,256) a ÚO 201 (km 39,232) v dopravně Beroun |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 07.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | práce RU 800 | 13 | 6 | I | [12 empty] | Z | bar: 41. út 7 to 41. pá 10
521 | 63005 A12 | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 3d | 09.10.2025 | 23:20 | 11.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | práce RU 800 | 13 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 41. čt 9 to 41. so 11
521 | 63005 P12 | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 09.10.2025 | 23:20 | 11.10.2025 | 04:30 | [31 empty] | Nad RPV. | práce RU 800 | 13 | 6 | I | [12 empty] | N | bar: 41. čt 9 to 41. so 11
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 | 63213 A | Kralovice u Rakovníka - Trojany: část traťové koleje bez TV, Rakovník - Mladotice,v úseku Kralovice u Rakovníka do Km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 121d | 15.08.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV 93002 A. | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
523 | Z-63214 A | Měchenice - Čisovice: traťová bez TV, Měchenice: záhl. směr Čisovice od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 07.10.2025 | 08:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech P5769, 5768 a rekonstrukce propustku v km 26,780. | 15 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 41. út 7 to 44. pá 31
523 | Z-63214 B | Týnec nad Sázavou: záhl. směr Jílové u Prahy. Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy: traťová bez TV, Jílové u Prahy: celá bez TV, Jílové u Prahy - Davle: traťová bez TV, Davle: celá bez TV, Davle - Odb Skochovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 13.10.2025 | 08:00 | 11.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Sanace skalních masivů, výměna kolejnic, odstranění defektoskopických závad. | 15 | 5 | IG | [12 empty] | Z | bar: 42. po 13 to 44. pá 31
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 | 63090 N | Čelákovice: napěťově napájecí převěs od napáječe N2 po ÚO N102 v km 8,740 a napájecí převěs od napáječe N12 po ÚO N112 v km 8,960 v TM Čelákovice |  | S |  |  |  |  | Ne | 65d | 31.08.2025 | 17:00 | 03.11.2025 | 17:00 | [32 empty] | práce v blízkosti TV | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
524 | 63146 X | Čelákovice: 3. bez TV, 1.,3.,3a jen TV, zhl. mezi kolejemi 3 a 3a. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 11.10.2025 | 07:00 | 12.10.2025 | 20:00 | [31 empty] | Nad RPV. | definitivní propojení TK Mochov | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 41. so 11 to 41. ne 12
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 | Z-63195 A2 | Praha hlavní nádraží: 302.,302a,302b bez TV, zhl. směr Odb Balabenka od návěstidla Se78 po návěstidlo Se74. Praha hlavní nádraží: 302.,302a,302b jen TV, napěťově od ÚO 434 (km 1,440) po ÚO 444 (km 3,075) |  | S |  | N |  |  | N | 4x8h | 13.10.2025 | 21:30 | 17.10.2025 | 05:30 | 42. po 13: (; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: ) |  | mt vyzařovacího kabelu | 13 | 5 | IB
525 | Z-63195 B2 | Praha hlavní nádraží: 301.,301a,301b bez TV, kolejově od návěstidla Se76 po návěstidlo L301b Praha hlavní nádraží: 301.,301a,301b jen TV, napěťově od ÚO 433 (km 1,440) po ÚO 443 (km 3,075) |  | S |  | N |  |  | N | 4x8h | 17.10.2025 | 21:30 | 21.10.2025 | 05:30 | 42. pá 17: (; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: ) |  | mt vyzařovacího kabelu | 13 | 5 | IB
525 | Z-63195 C2 | Praha hlavní nádraží: 601.,601a,601b bez TV, kolejově od návěstidla Se77 po návěstidlo L601b Praha hlavní nádraží: 601.,601a,601b jen TV, napěťově od ÚO 431 (km 3,760) po ÚO 441 (km 1,690) |  | S |  | N |  |  | N | 4x8h | 21.10.2025 | 21:30 | 25.10.2025 | 05:30 | 43. út 21: (; 43. st 22: )(; 43. čt 23: )(; 43. pá 24: )(; 43. so 25: ) |  | mt vyzařovacího kabelu | 13 | 5 | IB
525 | Z-63195 D2 | Praha hlavní nádraží: 602.,602a,602b bez TV, kolejově od náv. Se 79 po náv. L602b Praha hlavní nádraží: 602.,602a,602b jen TV, napěťově od ÚO 432 (km 3,760) po ÚO 442 (km 1,740) |  | S |  | N |  |  | N | 4x8h | 25.10.2025 | 21:30 | 29.10.2025 | 05:30 | 43. so 25: (; 43. ne 26: )(; 44. po 27: )(; 44. út 28: )(; 44. st 29: ) |  | mt vyzařovacího kabelu | 13 | 5 | IB
525 | 63003 A | Praha-Smíchov: 10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63003 P | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D,10.,10A,12.,12A,14.,14A,14C,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63009 A | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D bez TV, od zarážedla kusé SK 8B po návěstidlo L8 (včetně zhlaví mezi SK 8B a SK 8D, zhlaví mezi SK 8D a SK 8 a zhlaví mezi SK8 a SK8A) Praha-Smíchov: 6. bez TV, její část od náv. Sc6 po náv. S6 Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Praha-Vyšehrad od náv. S10 po hroty výh. č. 18b (včetně části SK 10). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63009 P | Praha-Smíchov: 4.,4a,6.,6a jen TV, napěťově TV nad SK 4a a SK 4 od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,130 (úroveň výh. č. 64), napěťově TV nad SK 6 a SK 6a od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,163 (úroveň výh. č. 65) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63009 W | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rušení kolejí a TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63003 O | Praha-Smíchov: napěťově TV nad SK 2AT od konce TV nad SK 2AT v km 0,900 po konec TV v km 1,667 (TP 104 v záhlaví směr Výh Prokopské údolí) v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  |  |  | Ne | 336d | 12.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63017 A | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 3,524 Výh Vyšehrad) po ÚO 402 (km 4,010 P. Smíchov) Výh Praha-Vyšehrad: 502a + TV, kolejově od náv. Sc502a po náv. L502a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L502a po náv. 2S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. záhlaví a zhlaví směr Výh Vyšehrad od náv 2L po počítací bod SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | mosty v km 3,891; 3,954 a 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63017 B | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov, ze směru Praha-Smíchov. Praha-Smíchov: 2B,2.,2A jen TV, od ÚO 402 v km 4,010 po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh č. 69 |  | S | X |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63017 C | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od náv. S1 do km 0,580 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63017 F | Praha-Smíchov: 4A bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,698 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63017 K | Praha-Smíchov: 6. bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,680 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63017 P | Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63017 C9 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,580 do km 0,610 |  | S |  |  |  |  | Ne | 289d | 28.02.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63017 H | Praha-Smíchov: 6.,6A bez TV, od km 0,680 po náv. L6 (včetně zhlaví mezi SK 6A a SK 6) |  | S |  |  |  |  | Ne | 286d | 03.03.2025 | 21:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63017 D8 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,610 po náv. VL1 Praha-Smíchov: zhl. střední od náv. VL1 po námezník výh. č. 51 . |  | S |  |  |  |  | Ne | 166d | 01.07.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odsun SK | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
525 | 63003 F2 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. 2S po náv. L2 (včetně části SK 2A). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 30.09.2025 | 21:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s ROV 63017 Y2. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1
525 | 63017 V2 | Praha-Smíchov: 2A jen TV, napěťově její část od vložené izolace v TV cca nad námezníkem výh. č. 69 a od ÚD 16 po ÚO 412 v km 1,677 |  | S |  | L |  |  | N | 7h | 30.09.2025 | 21:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou Y2. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1
525 | 63017 Y2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A bez TV, od náv. Se54, S7, S9 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9 včetně zhlaví mezi námezníkem výh. č. 51 a náv. Se54 a včetně zhlaví mezi SK 7 a SK 3, 5, 7A a zhlaví mezi SK 9 a SK 9A Praha-Smíchov: 11.,13.,15. bez TV, od zarážedel kusých SK13 a SK15 po náv. L11, L13, L15 (včetně zhlaví mezi SK 13 a SK 11) Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. SR a od náv. Se30 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9, L11, L13, L15 (včetně SK 1B a včetně částí SK 1A, 3, 5, 7A, 9A, 11, 13, 15). Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 30.09.2025 | 21:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou A. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1
525 | 63017 G3 | Praha-Smíchov: 4.,4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4) |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 30.09.2025 | 22:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [31 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou Y2. | stavba TB+TP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1
525 | 63003 F2 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. 2S po náv. L2 (včetně části SK 2A). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. |  | S | X |  |  |  | N | 5x7h | 01.10.2025 | 21:00 | 06.10.2025 | 04:20 | 40. st 1: (; 40. čt 2: )(; 40. pá 3: )(; 40. so 4: )(; 40. ne 5: )(; 41. po 6: ) | Nad RPV. | mnt svršku | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | 63017 V2 | Praha-Smíchov: 2A jen TV, napěťově její část od vložené izolace v TV cca nad námezníkem výh. č. 69 a od ÚD 16 po ÚO 412 v km 1,677 |  | S |  |  |  |  | N | 5x7h | 01.10.2025 | 21:00 | 06.10.2025 | 04:20 | 40. st 1: (; 40. čt 2: )(; 40. pá 3: )(; 40. so 4: )(; 40. ne 5: )(; 41. po 6: ) | Nad RPV. Souběh s etapou Y2. | stavba TB a TP | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | 63017 Y2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A bez TV, od náv. Se54, S7, S9 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9 včetně zhlaví mezi námezníkem výh. č. 51 a náv. Se54 a včetně zhlaví mezi SK 7 a SK 3, 5, 7A a zhlaví mezi SK 9 a SK 9A Praha-Smíchov: 11.,13.,15. bez TV, od zarážedel kusých SK13 a SK15 po náv. L11, L13, L15 (včetně zhlaví mezi SK 13 a SK 11) Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. SR a od náv. Se30 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9, L11, L13, L15 (včetně SK 1B a včetně částí SK 1A, 3, 5, 7A, 9A, 11, 13, 15). Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | N | 5x7h | 01.10.2025 | 21:00 | 06.10.2025 | 04:20 | 40. st 1: (; 40. čt 2: )(; 40. pá 3: )(; 40. so 4: )(; 40. ne 5: )(; 41. po 6: ) | Nad RPV. Souběh s etapou A. | stavba TB, TP, mnt svršku | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | 63017 G3 | Praha-Smíchov: 4.,4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4) |  | S |  |  |  |  | N | 5x6h | 01.10.2025 | 22:00 | 06.10.2025 | 04:20 | 40. st 1: (; 40. čt 2: )(; 40. pá 3: )(; 40. so 4: )(; 40. ne 5: )(; 41. po 6: ) | Nad RPV. Souběh s etapou J3. | stavba TB+TP | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | 63017 J3 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námezník výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov. | X | S | X |  |  | X | N | 5x6h | 01.10.2025 | 22:00 | 06.10.2025 | 04:20 | 40. st 1: (; 40. čt 2: )(; 40. pá 3: )(; 40. so 4: )(; 40. ne 5: )(; 41. po 6: ) | Nad RPV. Souběh s etapou G3. | stavba TB+TP | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | 63017 L1 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x10h | 04.10.2025 | 08:00 | 05.10.2025 | 18:00 | 40. so 4: 10; 40. ne 5: 10 | Nad RPV. Souběh s etapou A. | stavba TZ | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | 63017 S1 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 04.10.2025 | 08:00 | 05.10.2025 | 18:00 | 40. so 4: 10; 40. ne 5: 10 | Nad RPV. Souběh s etapou T1. | stavba TZ | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | 63017 T1 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 2x10h | 04.10.2025 | 08:00 | 05.10.2025 | 18:00 | 40. so 4: 10; 40. ne 5: 10 | Nad RPV. Souběh s etapou S1. | stavba TZ | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | 63003 G2 | Praha-Smíchov: 9. bez TV, od náv. S9 po náv. VL9 |  | S |  |  |  |  | N | 15x7h | 06.10.2025 | 21:00 | 21.10.2025 | 04:20 | 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: )(; 41. ne 12: )(; 42. po 13: )(; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: ) | Nad RPV. | mt svršku | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | 63017 L2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | N | 16x7h | 06.10.2025 | 21:00 | 22.10.2025 | 04:20 | 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: )(; 41. ne 12: )(; 42. po 13: )(; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: )(; 43. st 22: ) | Nad RPV. Souběh s etapou A. | mnt svršku | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | 63017 N2 | Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK3 |  | S |  |  |  |  | N | 15x7h | 06.10.2025 | 21:00 | 21.10.2025 | 04:20 | 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: )(; 41. ne 12: )(; 42. po 13: )(; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: ) | Nad RPV. | mnt svršku | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | 63017 R2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 15x7h | 06.10.2025 | 21:00 | 21.10.2025 | 04:20 | 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: )(; 41. ne 12: )(; 42. po 13: )(; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: ) | Nad RPV. Souběh s etapou L2. | mt svršku | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | 63017 S2 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 15x7h | 06.10.2025 | 21:00 | 21.10.2025 | 04:20 | 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: )(; 41. ne 12: )(; 42. po 13: )(; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: ) | Nad RPV. | mnt svršku | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | 63017 T2 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 15x7h | 06.10.2025 | 21:00 | 21.10.2025 | 04:20 | 41. po 6: (; 41. út 7: )(; 41. st 8: )(; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: )(; 41. so 11: )(; 41. ne 12: )(; 42. po 13: )(; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: ) | Nad RPV. Souběh s etapou S2. | mnt svršku | 13 | 5 | I | [12 empty] | N
525 | Z-65014 B | Praha-Libeň - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 45d | 01.09.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [32 empty] | instalace ETCS v přilehlém úseku | 13 | 5 | IB | bar: 40. st 1 to 42. st 15
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 | 63154 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | manipulace techniky, návoz/odvoz materiálu | 13 | 5 | I | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
526 | 63066 O | Praha Masarykovo nádraží: 309a,311a jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 01.06.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | odstavení mechanizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
526 | 63154 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  | N |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
526 | 63154 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,106. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
526 | 63154 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 135d | 01.08.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
526 | 63154 D | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kuse koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | rozpracovanost | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 | Z-63215 E | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, od nám. výh.č.119 po nám. výh.č.135. včetně výh.č. 123, 129, 131 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.10.2025 | 08:00 | 01.10.2025 | 16:00 | 40. st 1: 8 | Nad RPV. E+F | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 F | Kralupy nad Vltavou: 117,119,121,129,131,133a,133b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 01.10.2025 | 08:00 | 01.10.2025 | 14:00 | 40. st 1: 6 | Nad RPV. F+E | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 A | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Nelahozeves, od náv. Se31 po nám. výh.č.29. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 02.10.2025 | 08:00 | 02.10.2025 | 17:00 | 40. čt 2: 9 | Nad RPV. A+B, od Nelahozevse nelze do liché + ranžír | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 B | Kralupy nad Vltavou: 1,3,5,7,9,11,11a,13,13a,15,17,201,202,203 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 02.10.2025 | 08:00 | 02.10.2025 | 14:00 | 40. čt 2: 6 | Nad RPV. | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 G | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, od hrotů výh.č.21 po nám. výh.č.18b, 15, 153. Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109. bez TV, část od nám. výh.č. 18b,15,153 po náv. Lc109, Lc107, Lc105 v dopravně Kralupy nad Vltavou |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 9 | Nad RPV. G+H | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 H | Kralupy nad Vltavou: 5,7 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 06.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 14:00 | 41. po 6: 6 | Nad RPV. H+G | Práce mechnaizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 I | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, od nám. výh.č.12 po nám. výh.č.17. Kralupy nad Vltavou: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.10.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 16:00 | 41. út 7: 8 | Nad RPV. I+J | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 J | Kralupy nad Vltavou: 5,7 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 07.10.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 12:00 | 41. út 7: 4 | Nad RPV. J+I | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 K | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, od nám. výh.č.152 po náv. Se26. Kralupy nad Vltavou: 113.,115. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.10.2025 | 08:00 | 08.10.2025 | 16:00 | 41. st 8: 8 | Nad RPV. K+L | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 L | Kralupy nad Vltavou: 11,13,15 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 08.10.2025 | 08:00 | 08.10.2025 | 12:00 | 41. st 8: 4 | Nad RPV. L+K | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 M | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Libčice nad Vltavou, od náv.Se10 po nám. výh.č.118 a nám. výh.č.121 a nám. výh.č.128. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 14:00 | 42. út 14: 6 | Nad RPV. M+N | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 N | Kralupy nad Vltavou: 101,103,109a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 14.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 12:00 | 42. út 14: 4 | Nad RPV. N+M | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 O | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, od hrotů jazyků výh.č.149 po nám výh.č.146. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 15.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 17:00 | 42. st 15: 9 | Nad RPV. O+P | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 P | Kralupy nad Vltavou: 11,13,15 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 15.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 14:00 | 42. st 15: 6 | Nad RPV. P+O | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 C | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední, od hrotů jazyků výh.č. 119 po nám. výh.č.123. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 16.10.2025 | 08:00 | 16.10.2025 | 17:00 | 42. čt 16: 9 | Nad RPV. C+D | Opravné a údržbové práce | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-63215 D | Kralupy nad Vltavou: 117,119,121 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 16.10.2025 | 08:00 | 16.10.2025 | 14:00 | 42. čt 16: 6 | Nad RPV. D+C | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | Z-73316 A | Dolní Beřkovice: lichá jen TV, zhl. staniční koleje č. 1 směr Vraňany - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 5 - 6 (výhybky č. 5, 6). |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 09.10.2025 | 07:30 | 09.10.2025 | 14:00 | 41. čt 9: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh.č. 5, svařování, úprava GPK | 11 | 7 | O
527 | Z-73316 B | Hněvice seřaďovací nádraží: 304.,306.,308. jen TV, zhl. staničních kolejí č. 304, 306 směr Roudnice n. L. - část v úseku mezi námezníky výhybek č. 310 - 313 (výhybky č. 310, 312ab). |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 15.10.2025 | 07:10 | 15.10.2025 | 14:30 | 42. st 15: 7 |  | výměna jazyka a opornice výh. č. 310, svařování, oprava GPK a rozchodu | 11 | 7 | O
527 | 73107 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 284d | 04.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 | 73107 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 283d | 05.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 | 73107 P | Roudnice nad Labem: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Roudnice nad Labem: 6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 218d | 22.04.2025 | 08:00 | 25.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výstavba nové železobetonové římsy a rekonstrukce opěrné zdi | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 | 73107 T | Roudnice nad Labem: zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 4, 6, jeho část od návěstidla L4, L6 po námezník výhybky č. 26. Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví směr Hrobce, od 3P v km 476,847 po 6P v km 476,727 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 86d | 31.08.2025 | 04:00 | 24.11.2025 | 08:00 | [32 empty] | výstavba nové železobetonové římsy, rekonstrukce opěrné zdi | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 | 73107 D4 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 6x5h | 12.10.2025 | 23:40 | 18.10.2025 | 04:20 | 41. ne 12: (; 42. po 13: )(; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: ) |  | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C
527 | 73126 G | Bohušovice nad Ohří: 6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 02.05.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [32 empty] | mechanizace pod TV | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 | 75009 D | Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: zab. zař.: PZZ v km 490,634 (P2417). |  | T |  |  |  |  | Ne | 142d | 26.06.2025 | 03:30 | 14.11.2025 | 12:00 | [31 empty] | upraven termín po projednání na CVP | výměna technologie přejezdu v km 490,634 (P2417) | 11 | 7 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 | Z-73253 B2 | Bohušovice nad Ohří: záhl. 2. traťové koleje - část od návěstidla Se16 směr Lovosice. Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 2. + TV, Lovosice: záhl. směr Bohušovice n. O. od návěstidla 2L po návěstidlo Se104. | X | T+S |  |  |  | X | N | 12x5h | 12.10.2025 | 23:40 | 24.10.2025 | 04:20 | 41. ne 12: (; 42. po 13: )(; 42. út 14: )(; 42. st 15: )(; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: )(; 42. so 18: )(; 42. ne 19: )(; 43. po 20: )(; 43. út 21: )(; 43. st 22: )(; 43. čt 23: )(; 43. pá 24: ) | Nad RPV. | sypání, skládka kolejnic, stavba TB | 11 | 7 | I | [12 empty] | N
527 | Z-73253 A | Lovosice: záhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla Se103 směr Bohušovice n. O.. Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Lovosice - část po izol. styk mezi výhybkami č. 23 - 27. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 86d | 21.08.2025 | 12:00 | 14.11.2025 | 12:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h v sousední koleji po celou délku výluky | rekonstrukce 1.TK, včetně TV, mostů, propustků a nástupišť v ŽST Lukavec a Nové Kopisty | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
527 | Z-73253 D1 | Lovosice: 101. jen TV, mezi ÚO 401 - ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | D | 2x10h | 30.10.2025 | 07:30 | 31.10.2025 | 17:30 | 44. čt 30: 10; 44. pá 31: 10 |  | montáž TV | 11 | 7 | I
527 | Z-73318 A | UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 912. spojovací kolej bez TV, Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. staniční koleje č. 2 směr Ústí n.L. jih v úseku od námezníku po hroty jazyků výhybky č. 1 (výhybka č. 1). |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 02.10.2025 | 07:00 | 02.10.2025 | 14:00 | 40. čt 2: 7 |  | výměna 2x LIS v km 516,490 (Lc912) - nadměrné opotřebení (projetý LIS), svařování, podbíjení pražců | 11 | 7 | O
527 | 73088 B1 | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 20.10.2025 | 21:00 | 21.10.2025 | 04:50 | [32 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ | 11 | 7 | C | bar: 43. po 20 to 43. út 21
527 | 73088 C | Ústí nad Labem sever - Povrly: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 31.10.2025 | 22:05 | 01.11.2025 | 03:50 | [32 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř” | 11 | 7 | C | bar: 44. pá 31
527 | 73088 A1 | Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 21.10.2025 | 21:00 | 22.10.2025 | 04:50 | [32 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ | 11 | 7 | C | bar: 43. út 21 to 43. st 22
527 | Z-73280 A | Povrly: lichá jen TV, záhl. a zhl. koleje č. 1 - část od námezníku výhybky č. 1 směr Ústí n. L. hl. n.. Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 15h | 04.10.2025 | 07:00 | 04.10.2025 | 22:00 | 40. so 4: 15 |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdů v km 521,856 (P2427) a v km 524,914 a přechodu 525,159 (P2429) | 11 | 7 | O
527 | Z-73280 B | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. bez TV, Povrly: záhl. 2. traťové koleje směr Ústí n. L. hl. n. - část po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 11h | 05.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 18:00 | 40. ne 5: 11 |  | strojní úprava GPK | 11 | 7 | O
527 | Z-73280 C | Povrly: záhl. a zhl. sudých kolejí směr Děčín hl. n.. Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 9h | 12.10.2025 | 07:00 | 12.10.2025 | 16:00 | 41. ne 12: 9 |  | strojní úprava GPK, navaření srdcovky výhybky č. 10 | 11 | 7 | O
527 | Z-73280 D | Děčín hl.n. nákladové nádraží: záhl. 1. traťové koleje - část od návěstidla Se3 směr Povrly. Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly: 1. bez TV, Povrly: záhl. a zhl. lichých kolejí směr Děčín hl. n.. |  | T+S |  |  | V | X | D | 13h | 11.10.2025 | 07:00 | 11.10.2025 | 20:00 | 41. so 11: 13 |  | strojní úprava GPK, navaření srdcovky výhybky č. 9 | 11 | 7 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 | 63067 B | Kladno: zhl. směr Unhošť od KPB20 (u námezníku výh. č. 9) po námezník výh. č. 20. Kladno: 2a,2. bez TV, zhl. mezi kolejemi 2. a 2a. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L2 po počítací bod KPB67 (u námezníku výh. č. 30). |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2025 | 07:30 | 12.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | Nad RPV. | výstavby odbav. budovy – zastřešení nástupiště | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
530 | Z-73147 A | Libochovice - Budyně nad Ohří: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, Budyně nad Ohří - Bříza obec: část traťové koleje bez TV, v úseku od dopravny D3 Budyně nad Ohří do km 20,250; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Budyně nad Ohří - Straškov | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 26d | 06.10.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výměna mostnic na mostech v km 6,019 a v km 6,213, rekonstrukce přejezdu v km 20,247 (P2509) | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 41. po 6 to 44. pá 31
530 | Z-73147 B | Bříza obec - Straškov: část traťové koleje bez TV, v úseku od km 20,250 do dopravny Straškov; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Budyně nad Ohří - Straškov Straškov: záhl. směr Budyně nad Ohří. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 06.10.2025 | 07:00 | 12.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. snížení nepřetržité výluky na 7N | rekonstrukce přejezdu v km 21,609 (P2510) | 11 | 7 | O | [12 empty] | N | bar: 41. po 6 to 41. ne 12
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 | 73263 A1 | Krupá - Měcholupy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 01.10.2025 | 08:00 | 01.10.2025 | 15:40 | 40. st 1: 8 |  | montáž nadjezdu v km 83,970 | 11 | 8 | C
531 | Z-73201 A | Postoloprty - Odb Bažantnice: traťová bez TV, Odb Vrbka - Odb Bažantnice: traťová bez TV, Odb Bažantnice: celá bez TV, Odb Bažantnice - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, Březno u Postoloprt: celá bez TV, Březno u Postoloprt - Louny předměstí výhybka č. 2: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 60d | 01.09.2025 | 07:00 | 30.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | rekonstrukce mostu v km 1,075, náhrada výh. č. 2, 7 kol. polem (Březno u P.), svařování, strojní oprava GPK, výměna pražců, odstranění porostu | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. čt 30
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
532 | 63056 A1 | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od námezníku výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Mochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 42. st 15
532 | 63056 B1 | Čelákovice: záhl. směr Mochov od náv. Se15 po náv. MS. Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od náv. MS po námezník výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | [32 empty] | moderniizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 42. st 15
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 | 72A37060 | Chomutov stavědlo 2 - Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, včetně 2. traťové koleje v dopravně Dubina odb. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 20.10.2025 | 07:30 | 21.10.2025 | 14:00 | 43. po 20: 7; 43. út 21: 7 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
533 | Z-73327 A | Chomutov - Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, včetně 2. koleje v dopravně Dubina odb. |  | T |  |  |  |  | D | 9h | 22.10.2025 | 07:30 | 22.10.2025 | 16:00 | 43. st 22: 9 |  | výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
533 | Z-73299 D | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, jeho část od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 11 a izolovaný styk mezi výhybkami č. 9 a 13. Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, Kadaň-Prunéřov: 3a,3b,5. + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň a Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 18, 20b po návěstidlo Se9 . |  | S |  | N |  |  | D | 6x8h | 01.10.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 16:00 | 40. st 1: 8; 40. čt 2: 8; 40. pá 3: 8; 40. so 4: 8; 40. ne 5: 8; 41. po 6: 8 | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h ve 2. staniční koleji v ŽST Kadaň-Prunéřov v délce 800 metrů. | Demontáž stávajícího trakčního vedení a staniční koleje č. 3a a 3b, výstavba základů trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [12 empty] | Z
533 | Z-73299 G | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Kadaň-Prunéřov: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 31.10.2025 | 08:00 | 31.10.2025 | 16:00 | 44. pá 31: 8 | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h ve 2. staniční koleji v ŽST Kadaň-Prunéřov v délce 800 metrů. | Výstavba základů trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [12 empty] | Z
533 | Z-73299 E | Kadaň-Prunéřov: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 10b. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a,6b,6c bez TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. Kadaň a Klášterec nad Ohří, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16 po námezník výhybky č. 16, 19. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a,6b,6c,8.,10. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 24x8h | 07.10.2025 | 07:00 | 30.10.2025 | 15:00 | [6 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | Změna od RPV. | Demontáž stávajícího trakčního vedení, demontáž staniční koleje č. 6c, výstavba základů trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [12 empty] | Z
533 | Z-000885/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 23.10.2025 | 07:30 | 23.10.2025 | 14:00 | 43. čt 23: 7 | ROV B 72C37230 | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
533 | Z-73299 F | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 31.10.2025 | 08:00 | 31.10.2025 | 16:00 | 44. pá 31: 8 | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h v 1. traťové koleji Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov v délce 500 metrů. | Výstavba základů trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [12 empty] | Z
533 | Z-73309 C | Perštejn: 1. + TV, záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Klášterec n. O.. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Perštejn - Klášterec nad Ohří, ze směru Perštejn. |  | S | X | N |  |  | D | 10h | 20.10.2025 | 08:00 | 20.10.2025 | 18:00 | 43. po 20: 10 |  | úprava GPK | 11 | 8 | O
533 | Z-73309 D | Perštejn: 2. + TV, záhl. a zhl. koleje č. 2 směr Klášterec n. O.. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Klášterec nad Ohří - Perštejn, ze směru Perštejn. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Perštejn - Stráž nad Ohří, ze směru Perštejn. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 21.10.2025 | 08:00 | 21.10.2025 | 18:00 | 43. út 21: 10 |  | Úprava GPK | 11 | 8 | O
533 | Z-001764/24 | Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 06.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | ROV B 72A37421 | výměna pražců (km 156,360) | 11 | 8 | O | bar: 41. po 6 to 41. pá 10
533 | Z-001762/24 | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1 + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | ROV B 72A37511 | výměna pražců (km 156,360) | 11 | 8 | O | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
533 | Z-73304 B | Vojkovice nad Ohří: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Stráž nad Ohří v části od návěstidla 2L po námezník výměny č.4. Vojkovice nad Ohří: 2.,4. + TV, Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 11.10.2025 | 08:00 | 11.10.2025 | 16:00 | 41. so 11: 8 |  | BOTV. | 11 | 8 | O
533 | Z-73304 D | Vojkovice nad Ohří: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Ostrov nad Ohří v části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 13. Vojkovice nad Ohří: 2.,4. jen TV, Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 05.10.2025 | 08:00 | 05.10.2025 | 16:00 | 40. ne 5: 8 |  | BOTV. | 11 | 8 | O
533 | Z-73309 A | Vojkovice nad Ohří: 2. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 22.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 14:00 | 43. st 22: 6 |  | Úprava GPK | 11 | 8 | O
533 | Z-73304 A | Vojkovice nad Ohří: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Stráž nad Ohří v části od návěstidla 1L po námezník výhybky č.3. Vojkovice nad Ohří: 1.,3. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 23.10.2025 | 08:00 | 23.10.2025 | 16:00 | 43. čt 23: 8 |  | BOTV, odstranění def. vady | 11 | 8 | O
533 | Z-73304 F | Vojkovice nad Ohří - Stráž nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 01.10.2025 | 08:00 | 03.10.2025 | 18:00 | [32 empty] | výměna kolejnic, úprava svahu | 11 | 8 | O | bar: 40. st 1 to 40. pá 3
533 | Z-73037 A | Napájecí stanice Jindřichov Lázně Kynžvart - Královské Poříčí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | Ne | 19d | 06.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 14:00 | [32 empty] | Oprava napájecí stanice. | 11 | 8 | O | bar: 41. po 6 to 43. pá 24
533 | Z-73304 C | Vojkovice nad Ohří: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Ostrov nad Ohří v části od návěstidla 1S po námezník výměny č.15. Vojkovice nad Ohří: 1.,3. jen TV, Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 04.10.2025 | 08:00 | 04.10.2025 | 16:00 | 40. so 4: 8 |  | BOTV. | 11 | 8 | O
533 | Z-73304 E | Vojkovice nad Ohří: celá + TV, Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. jen TV, Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 08.10.2025 | 23:30 | 10.10.2025 | 04:00 | 41. st 8: (; 41. čt 9: )(; 41. pá 10: ) |  | BOTV. | 11 | 8 | O
533 | Z-73309 B | Ostrov nad Ohří: 1. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 24.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 15:00 | 43. pá 24: 7 |  | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 | Z-73325 A | Karlovy Vary: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 30 Karlovy Vary: zhl. směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, včetně části koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po návěstidlo Se31. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Karlovy Vary - Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec, ze směru Karlovy Vary. Karlovy Vary: výh.: kolejová spojka 32/33, od hrotu jazyka výměny 32 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 33 z vedlejšího směru Karlovy Vary: výh.: kolejová spojka 34/36, od hrotu jazyka výměny 34 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 36 z vedlejšího směru Karlovy Vary: 2. jen TV, od ÚO 402 po ÚO 412 |  | S | X | N |  |  | N | 8h | 01.10.2025 | 21:00 | 02.10.2025 | 05:00 | [31 empty] | Nad RPV. Km polohy nových provizorních děličů budou doplněny po doprojektování příslušné úpravy trakčního vedení. | Vložení provizorních děličů PDa a PDb pro odizolování pracovního místa mezi výhybkami č. 32 a 36. | 11 | 8 | I | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 40. čt 2
533 | Z-73325 B | Karlovy Vary: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo Se24 Karlovy Vary: 1.,1a,3.,5.,7.,9. jen TV, mimo část napětí trakčního vedení mezi ÚO 411 (km 186,233) a ÚD 9 (km 185,435) |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 01.10.2025 | 11:30 | 01.10.2025 | 12:00 | [31 empty] | Změna od RPV. Po 1. TK mezi ŽST Karlovy Vary a odbočkou Karlovy Vary-Dvory smí jet vlaky osobní dopravy a služební vlaky sestavené z SHV a max. 5 tažených DV. Nesmí jet vlaky nákl. dopr. s výjimkou lokom. vl. o maximální délce 2 drážní vozidla. Nesmí jet voj. vl. | Sanace nestabilního náspu v km 185,850 - 186,000, úprava izolovaného styku u návěstidla Se25 (pro možnost jízd vlaků v oblasti pracovního místa na volnoznak). | 11 | 8 | I | [12 empty] | Z | bar: 40. st 1
533 | Z-001719/24 | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 10.10.2025 | 07:30 | 10.10.2025 | 14:00 | 41. pá 10: 7 | ROV B 72A38621 | výměna LIS | 11 | 8 | O
533 | Z-73301 A | Chodov - Nové Sedlo u Lokte: traťová bez TV, Nové Sedlo u Lokte: výh.: 3,6,8, záhl. a zhl. od návěstidla CL po návěstidlo Se17. Chodov: záhl. od návěstidla Se18 po návěstidlo NS. | X | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 29.10.2025 | 07:10 | 29.10.2025 | 16:50 | 44. st 29: 10 | ZP loketská | odstranění defektoskopické vady, výměna LIS, výměna jazyka a opornice | 11 | 8 | O
533 | Z-73317 F | Dasnice: výh.: 25, zhl. směr Kynšperk nad Ohří, od návěstidla Se18 po námezník v.č.25. Kynšperk nad Ohří - Dasnice: 1. bez TV, Dasnice: 1.,3. jen TV, červena sekce |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 29.09.2025 | 07:30 | 02.10.2025 | 14:00 | [32 empty] | odstranění defektoskopické vady, výměna kolejnic, výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | bar: 40. st 1 to 40. čt 2
533 | Z-001701/24 | Dasnice - Kynšperk nad Ohří: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 03.10.2025 | 07:15 | 06.10.2025 | 15:00 | 40. pá 3: 8; 41. po 6: 8 | ROV B 72A39320 | Výměna kolejnic, výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
533 | Z-001697/24 | Kynšperk nad Ohří - Tršnice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 08.10.2025 | 07:15 | 09.10.2025 | 15:00 | 41. st 8: 8; 41. čt 9: 8 | ROV B 72A39420 | Výměna kolejnic, výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
533 | Z-001695/24 | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 07.10.2025 | 07:15 | 07.10.2025 | 15:00 | 41. út 7: 8 | ROV B 72A39510 | Výměna kolejnic, výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O
533 | Z-001692/24 | Cheb - Tršnice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 10.10.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 16:00 | 41. pá 10: 8 | ROV B 72A39611 | výměna kolejnic, výměna LIS, svařování, BOTV | 11 | 8 | O
533 | Z-001692/24 | Cheb - Tršnice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 11.10.2025 | 08:00 | 12.10.2025 | 16:00 | 41. so 11: 8; 41. ne 12: 8 | ROV B 72A39611 | BOTV | 11 | 8 | O
533 | Z-001691/24 | Tršnice - Cheb: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 13.10.2025 | 08:00 | 14.10.2025 | 16:00 | 42. po 13: 8; 42. út 14: 8 | ROV B 72A39521 | výměna kolejnic, výměna LIS, svařování, BOTV | 11 | 8 | O
533 | Z-001691/24 | Tršnice - Cheb: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 15.10.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 16:00 | 42. st 15: 8 | ROV B 72A39521 | BOTV | 11 | 8 | O
533 | 73011 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Výluka navazuje na ROV 73266 C. | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV v DKV Cheb ČD, a.s. | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 | 73182 A | Kaštice kolej 3a: záhl. směr Krásný Dvůr, jeho část od návěstidla VL po námezník výhybky č. 5. Kaštice kolej 3a - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Kadaň předměstí: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 13.10.2025 | 07:00 | 17.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Nad RPV. | odstranění defekt. vad, svařování, odstranění porostu | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
534 | 73159 A | Chomutov - Černovice u Chomutova: traťová bez TV, Černovice u Chomutova: celá bez TV, Černovice u Chomutova - Křimov: traťová bez TV, Křimov: celá bez TV, Křimov - Kovářská: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 01.10.2025 | 07:40 | 01.10.2025 | 16:00 | 40. st 1: 8 |  | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
534 | Z-73293 A | Kaštice - Krásný Dvůr: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 40d | 01.09.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 17:00 | [32 empty] | oprava mostu v km 1,855 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 41. pá 10
534 | Z-73328 A | Černovice u Chomutova - Křimov: traťová bez TV, Křimov: celá bez TV, Křimov - Kovářská: traťová bez TV, Kovářská: celá bez TV, Kovářská - Vejprty: traťová bez TV, Vejprty: celá bez TV, Vejprty - Vejprty st.hr.: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 14.10.2025 | 08:30 | 14.10.2025 | 14:30 | 42. út 14: 6 |  | práce mostní inspekční jednotky v km 35,384 (nakolejení/skolejení na přejezdu P1972 v km 21,650) | 11 | 8 | O
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 | 73015 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
535 | 73015 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
535 | 73015 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
535 | 73015 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
535 | 73016 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
535 | Z-73288 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží - Telnice: traťová bez TV, včetně dopraven Jílové u Děčína, Libouchec, Malé Chvojno (nevyloučených částí v rámci ROV 73015) | X | T |  |  |  |  | D | 2x10h | 06.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 17:00 | 41. po 6: 10; 41. út 7: 10 |  | strojní úprava GPK, výměna pryžových podložek na stycích | 11 | 8 | O
535 | 73016 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [32 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
535 | Z-73329 A | Osek město - Moldava v Krušných horách: traťová bez TV, včetně dopraven D3 Hrob a Dubí | X | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 07.10.2025 | 08:30 | 09.10.2025 | 16:00 | [31 empty] | Nad RPV. | práce mostní inspekční jednotky v km 142,494; 143,500; 154,309 (nakolejení/skolejení na přejezdu P2184 v km 148,387) | 11 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 41. út 7 to 41. čt 9
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 | Z-73251 A | Dalovice - Sadov: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Sadov - Hroznětín: traťová bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Hroznětín - Merklín: traťová bez TV, Merklín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 16.09.2025 | 07:30 | 10.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | souvislá výměna pražců a kolejnic v km 3,550-4,100 a 6,300-6,900, posun kolejnic, svaření, strojní podbití v km 2,700-3,000, strojní broušení kolejnic v celém úseku, TSO P215, P211 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 41. pá 10
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 | Z-63194 A | Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice: celá bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov: celá bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 70d | 13.09.2025 | 08:35 | 21.11.2025 | 17:20 | [31 empty] | souběh A+B, VR 537+503 | Strojní čištění kolejového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
537 | 63053 B | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4 bez TV, část od km 72,315 po hrot výhybky č. 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4b bez TV, další popis: včetně výhybky č. 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4.staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 150d | 04.06.2025 | 14:00 | 31.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | Na žádost PO provedena úprava vyloučení- část kolej č.4 na odstavení vlaků, snížení rozsahu vyloučení SK4. | Oprava nádražní budovy. | 14 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
537 | 63053 A1 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, další popis: včetně výhybky č. 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4.staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 44d | 31.10.2025 | 14:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | etapizace - na žádost PO | Oprava výpravní budovy. | 14 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. pá 31
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 | Z-53193 A | Bakov nad Jizerou - Bělá pod Bezdězem: traťová bez TV, Bělá pod Bezdězem: celá bez TV, Bělá pod Bezdězem - Bezděz: traťová bez TV, Bezděz: celá bez TV, Bezděz - Okna: traťová bez TV, Okna: celá bez TV, Okna - Doksy: traťová bez TV, Doksy: záhl. směr Okna, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. Bakov nad Jizerou: záhl. TK směr Bělá pod Bezdězem. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x9h | 01.10.2025 | 07:35 | 03.10.2025 | 16:20 | 40. st 1: 9; 40. čt 2: 9; 40. pá 3: 9 |  | odstranění def. vad, výměna kolejnic, svařování, oprava P3212 v km 11,876 (mimo trasu NAD) | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 | Z-53193 B | Doksy - Jestřebí: traťová bez TV, Jestřebí: celá bez TV, Jestřebí - Srní u České Lípy: traťová bez TV, Srní u České Lípy: celá bez TV, Srní u České Lípy - Česká Lípa hlavní nádraží: traťová bez TV, Doksy: záhl. směr Jestřebí, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se3. Česká Lípa hlavní nádraží: záhl. směr Srní u České Lípy, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x9h | 06.10.2025 | 07:35 | 10.10.2025 | 16:20 | 41. po 6: 9; 41. út 7: 9; 41. st 8: 9; 41. čt 9: 9; 41. pá 10: 9 |  | odstranění def. vad, výměna kolejnic, svařování | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 | Z-53169 A | Brniště: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 17.09.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, kolejnic a KL, úprava BK, GPK | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 41. út 7
540 | Z-53169 B | Brniště: 3. bez TV, Brniště: výh.: č. 4, 10, |  | S |  |  |  |  | Ne | 20d | 08.10.2025 | 08:00 | 27.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, kolejnic a KL, úprava BK, GPK, výměna výhybek | 8 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N | bar: 41. st 8 to 44. po 27
540 | Z-53169 C | Brniště: 5.,5a bez TV, Brniště: výh.: č. 6, |  | S |  |  |  |  | Ne | 28d | 08.10.2025 | 08:00 | 04.11.2025 | 17:00 | [32 empty] | výměna pražců, kolejnic a KL, úprava BK, GPK, výměna výhybky | 8 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. st 8 to 44. pá 31
540 | Z-53169 D | Brniště: 1. bez TV, záhl. a zhl. směr Jablonné v Podještědí, jeho část od návěstidla S po námezníky výhybek č. 28 a 32. Brniště: záhl. a zhl. TK směr Mimoň, jeho část od návěstidla L po začátek výhybky číslo 4 a námezníky výhybek číslo 2 a 3. | X | S |  |  |  | X | Ne | 15d | 13.10.2025 | 08:00 | 27.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava přejezdu, úprava BK, GPK, výměna výhybek, cyklická výměna jazyků | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 13 to 44. po 27
540 | Z-53169 E | Brniště - Jablonné v Podještědí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 25.10.2025 | 08:00 | 27.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | P3412 v km 112,105 mimo trasu NAD | oprava přejezdu P3412 v km 112,105 | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. so 25 to 44. po 27
540 | Z-53169 F | Jablonné v Podještědí - Rynoltice: traťová bez TV, Jablonné v Podještědí: celá bez TV, Rynoltice - Křižany: traťová bez TV, Rynoltice: celá bez TV, Křižany: celá bez TV, Křižany - Karlov pod Ještědem: traťová bez TV, Karlov pod Ještědem: celá bez TV, Karlov pod Ještědem - Liberec-Horní Růžodol: traťová bez TV, Liberec-Horní Růžodol: celá bez TV, Liberec-Horní Růžodol - Liberec: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 26.10.2025 | 08:00 | 27.10.2025 | 17:00 | [32 empty] | odstraňování defektoskopických závad, výměna vadných LIS, práce CPS na mostě Koutníkový | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 43. ne 26 to 44. po 27
540 | Z-55005 A | Horní Police - Stružnice: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 13d | 12.10.2025 | 07:30 | 24.10.2025 | 15:30 | [32 empty] | výměna technologie | 8 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. ne 12 to 43. pá 24
540 | Z-55005 B | Horní Police: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 09.10.2025 | 07:30 | 20.10.2025 | 15:30 | [32 empty] | výměna technologie, úprava kolejové desky v ŽST Stružnice, nstalace výstroje počítačů náprav | 8 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. čt 9 to 43. po 20
540 | Z-55005 C | Stružnice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 18.10.2025 | 07:30 | 24.10.2025 | 15:30 | [32 empty] | výměna technologie | 8 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 42. so 18 to 43. pá 24
540 | Z-55005 D | Horní Police: zab. zař.: PZZ v km 9,712 (P2642). |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 12.10.2025 | 07:30 | 17.10.2025 | 15:30 | [32 empty] | výměna technologie, osazení závor a výstražníků, osazení nových RD | 8 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. ne 12 to 42. pá 17
540 | Z-55005 E | Horní Police - Stružnice: zab. zař.: PZZ v km 10,486 (P2643) . |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 12.10.2025 | 07:30 | 17.10.2025 | 15:30 | [32 empty] | výměna technologie, osazení závor a výstražníků, osazení nových RD | 8 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 41. ne 12 to 42. pá 17
540 | Z-55005 F | Horní Police - Stružnice: zab. zař.: PZZ v km 12,006 (P2644). |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 19.10.2025 | 07:30 | 24.10.2025 | 15:30 | [32 empty] | výměna technologie, osazení závor a výstražníků, osazení nových RD | 8 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 42. ne 19 to 43. pá 24
540 | Z-55005 G | Horní Police - Stružnice: zab. zař.: PZZ v km 12,37 (P2466). |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 19.10.2025 | 07:30 | 24.10.2025 | 15:00 | [32 empty] | výměna technologie, osazení závor a výstražníků, osazení nových RD | 8 | 7 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 42. ne 19 to 43. pá 24
540 | Z-55005 H | Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x8h | 29.10.2025 | 07:30 | 31.10.2025 | 15:30 | 44. st 29: 8; 44. čt 30: 8; 44. pá 31: 8 |  | odstranění LIS | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 | Z-55029 A | Křinec: zab. zař.: PZS v km 11,121 (P4607) . |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | přenosné přejezdníky; souběh s ROV 55029 B, C | výstavba s aktivací nového PZS se závorami | 6 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 43. po 20 to 43. pá 24
541 | Z-55029 B | Křinec: zab. zař.: PZS v km 10,868 (P4606). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | přenosné přejezdníky; souběh s ROV 55029 A, C | úpravy zapojení počítače náprav, světelného návěstidla a předvěsti | 6 | 7 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 43. po 20 to 43. pá 24
541 | Z-55029 C | Křinec: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 20.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 14:00 | [31 empty] | jízda kolem neobsluhovaného návěstidla na nezbytně nutnou dobu; souběh s ROV 55029 A, B | výstavba a aktivace světelného vjezdového návěstidla S a posunutí světelné předvěsti PřS | 6 | 7 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 43. po 20 to 43. pá 24
541 | Z-63218 A | Veleliby: 1a bez TV, část od návěstidla S1 po návěstidlo Sc1 Veleliby: 1. bez TV, Veleliby: 1b bez TV, část od návěstidla Lc1 po návěstidlo L1 |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 11.10.2025 | 07:00 | 12.10.2025 | 17:00 | 41. so 11: 10; 41. ne 12: 10 |  | Odstranění defektoskopických vad, svařování. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
542 | Z-53194 A | Dolní Bousov - Sobotka: traťová bez TV, Sobotka: celá bez TV, Sobotka - Mladějov v Čechách: traťová bez TV, Mladějov v Čechách: celá bez TV, Mladějov v Čechách - Libuň: traťová bez TV, Libuň: záhl. TK směr Mladějov v Čechách, jeho část od návěstidla MS po návěstidlo Se13. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 07.10.2025 | 08:00 | 16.10.2025 | 15:00 | [32 empty] | SVP, SVK, čištění kol. lože, úprava příkopů, zřízení BK | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. út 7 to 42. čt 16
542 | Z-53194 B | Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 11d | 07.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 15:00 | [32 empty] | oprava přejezdů P4708 v km 61,811 a P4712 v km 62,894 | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. út 7 to 42. pá 17
542 | Z-53194 C | Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. TK směr Lomnice nad Popelkou, jeho část od návěstidla PS po návěstidlo Se6. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 07.10.2025 | 08:00 | 09.10.2025 | 15:00 | [32 empty] | propracování po opravné práci | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 41. út 7 to 41. čt 9
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 | Z-73216 D | Děčín-Prostřední Žleb - Děčín hlavní nádraží: 1. + TV, Děčín hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Děčín-P.Žleb - část po návěstidlo Se63. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 26.10.2025 | 07:00 | 28.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna kolejnic v přejezdu v km 1,960 (P2437) | 11 | 7 | O | [12 empty] | N | bar: 43. ne 26 to 44. út 28
544 | Z-73216 E | Děčín hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Děčín-P.Žleb - část po návěstidlo Se64. Děčín hlavní nádraží - Děčín-Prostřední Žleb: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 29.10.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, výměna kolejnic v přejezdu v km 1,960 (P2437) | 11 | 7 | O | [12 empty] | N | bar: 44. st 29 to 44. pá 31
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
546 | Z-73198 B | Mlýny - Jedlová: traťová bez TV, Jedlová: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. směr Mlýny v úseku od návěstidla ML po námezník výhybky č. 5 a hroty jazyků výhybky č. 6. staniční koleje č. 1 a 3 po návěstidla Lc1 a L3 | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 17.10.2025 | 07:00 | 17.10.2025 | 16:55 | 42. pá 17: 10 |  | strojní úprava GP výhybek č. 3, 4, 5, 6 | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
546 | Z-73198 A | Jedlová: 1.,1a,2. bez TV, záhl. a zhl. od námezníku výhybky č. 7 směr Chřibská. část staničních kolejí č. 1, 2 od návěstidel Lc1, Lc2 po námezník výhybky č. 7 Jedlová - Chřibská: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 13.10.2025 | 07:00 | 17.10.2025 | 16:55 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců a ŠL ve 2.SK (mezi Lc2 - výh.č. 7) a v 1a SK, výměna kolejnic, strojní úprava GPK | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 42. po 13 to 42. pá 17
546 | Z-73285 A | Krásná Lípa - Rumburk: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 5d | 20.10.2025 | 07:30 | 24.10.2025 | 15:30 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 89,133 (P3277) | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 43. po 20 to 43. pá 24
546 | Z-73285 B | Velký Šenov - Mikulášovice dolní nádraží: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 06.10.2025 | 08:10 | 08.10.2025 | 15:45 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, strojní úprava GPK | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 41. po 6 to 41. st 8
546 | Z-73285 C | Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV, Panský: celá bez TV, Panský - Krásná Lípa: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 09.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 18:00 | 41. čt 9: 11 |  | strojní úprava GPK | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 | Z-53198 A | Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. TK směr Hrádek nad Nisou st. hr., včetně části kolejí číslo 1, 2, 4 od návěstidla S po návěstidla L1, L2, Lc4 a námezníku výhybky číslo 3. Hrádek nad Nisou: 6.,8. bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 32d | 30.09.2025 | 18:00 | 31.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | rekonstrukce spodku a svršku po km 20,656 | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
547 | Z-55022 P | Liberec - Hrádek nad Nisou st.hr.: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 61d | 01.09.2025 | 08:00 | 31.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | aktivace ETCS v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou st. hranice | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 | Z-53173 A | Kořenov: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 46d | 15.09.2025 | 08:00 | 30.10.2025 | 16:00 | [32 empty] | oprava výhybek a kolejí v dopravně Kořenov | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. čt 30
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 | Z-93101 A | Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x6h | 13.10.2025 | 21:30 | 15.10.2025 | 03:30 | 42. po 13: (; 42. út 14: )(; 42. st 15: ) |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, běžná údržba žel. svršku a TV. | 10 | 3 | O
701 | Z-93101 B | Jindřichův Hradec: 1a jen TV, včetně obou přilehlých zhlaví a včetně záhlaví směr Jarošov nad Nežárkou Jindřichův Hradec: 101. jen TV, v části od děliče TV č. 7 směrem ke koleji 1a Jindřichův Hradec - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | X | T+S |  | N |  |  | N | 2x8h | 15.10.2025 | 21:10 | 17.10.2025 | 04:50 | 42. st 15: (; 42. čt 16: )(; 42. pá 17: ) |  | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, běžná údržba žel. svršku a TV. | 10 | 3 | O
701 | Z-33139 A | Jihlava město: 1.,1a,1b,1c bez TV, od návěstidla S1a po návěstidlo L1 Jihlava město: 2.,4.,6. bez TV, Jihlava město: zhl. sudé skupiny,jeho část od námezníku výhybek č. 6 a 7 po hrot výhybky č. 9. |  | S |  |  |  |  | Ne | 103d | 30.08.2025 | 17:00 | 10.12.2025 | 08:00 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | dokončení podchodu v km 91,089 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
701 | Z-33139 C | Jihlava město: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 100d | 30.08.2025 | 17:00 | 07.12.2025 | 08:00 | [31 empty] | Modernizace Jihlava město | dokončení podchodu v km 91,089 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
701 | 33019 B | Jihlava: 111. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 285d | 03.03.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [32 empty] | výstavba nového objektu TO Jihlava | 5 | 3 | I | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 | 93058 A | Tábor: napěťově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 158d | 08.07.2025 | 07:00 | 12.12.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279 (investice SSz). Prostá rekonstrukce TV v úseku Slapy včetně - Malšice včetně (práce SEE PLZ). TSO koleje v km 1,860-2,070; 5,420-5,590; 10,450-10,760; 19,780-19,880; TSO žel. přejezdu P6308 v km 10,449. | 10 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
702 | 93058 B | Tábor: kolejově obvod místního nádraží v dopravně Tábor | X | S |  |  |  | X | Ne | 108d | 08.07.2025 | 07:00 | 23.10.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279; rekonstrukce PZZ P6296 v km 1,463 a PZZ P6297 v km 1,638 - pouze stavební části PZZ (investice SSz). | 10 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 43. čt 23
702 | 93058 B1 | Tábor: kolejově obvod místního nádraží v dopravně Tábor | X | S |  |  |  | X | Ne | 47d | 27.10.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 15:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279; rekonstrukce PZZ P6296 v km 1,463 a PZZ P6297 v km 1,638 - pouze stavební části PZZ (investice SSz). | 10 | 5 | I | [12 empty] | Z | bar: 44. po 27 to 44. pá 31
702 | Z-93099 A | Milevsko - Branice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 14:30 | 41. po 6: 8 |  | Úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. | 10 | 5 | O
702 | Z-93099 B | Branice - Záhoří: traťová bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, Vlastec: celá bez TV, Záhoří: záhl. směr Vlastec. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 07.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 14:30 | 41. út 7: 8; 41. st 8: 8 |  | Úprava GPK strojně v km 42,490-44,721 a 46,700-48,539, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. | 10 | 5 | O
702 | Z-93099 C | Záhoří - Písek město: traťová bez TV, Písek město: záhl. směr Záhoří. | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 09.10.2025 | 07:00 | 09.10.2025 | 14:30 | 41. čt 9: 8 |  | Úprava GPK strojně v km 52,300-52,500 a 54,300-55,180, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. | 10 | 5 | O
702 | Z-93099 D | Písek město - Písek: traťová bez TV, Písek město: záhl. směr Písek . | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 10.10.2025 | 07:00 | 10.10.2025 | 14:30 | 41. pá 10: 8 |  | Úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. | 10 | 5 | O
703 - Horní Cerekev - Tábor
703 | Z-93105 A | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 30.10.2025 | 08:00 | 31.10.2025 | 15:15 | 44. čt 30: 7; 44. pá 31: 7 |  | Úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. | 10 | 3 | O
703 | Z-93105 B | Chýnov - Tábor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x7h | 23.10.2025 | 07:45 | 24.10.2025 | 15:00 | 43. čt 23: 7; 43. pá 24: 7 |  | Úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. | 10 | 3 | O
703 | Z-33168 A | Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, Dobrá Voda u Pelhřimova: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 06.10.2025 | 08:00 | 17.10.2025 | 13:00 | [32 empty] | výměna kolejového roštu v km 13,000 - 13,750 | 5 | 3 | O | bar: 41. po 6 to 42. pá 17
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 | 92H04030 | Napájecí stanice Chotoviny Benešov u Prahy - Veselí nad Lužnicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 15.10.2025 | 07:00 | 15.10.2025 | 14:00 | 42. st 15: 7 | Výluku zahájí, přeruší a ukončí elektrodispečer OŘ Plzeň ve směně. | Revize zařízení SEE a EG.D v TT Chotoviny. | 10 | 5 | O
704 | Z-93098 A | Nemanice I: 1.,2.,103. bez TV, v částech od návěstidel S1, S2 k námezníku výhybky č. 9 a od námezníku výhybky č. 8 k návěstidlu Lc 103 Nemanice I: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou Zámostí. Nemanice I: 1.,2.,103. jen TV, v částech od děličů TV č. 4, 5 a 9 směrem k elektrickému dělení ÚO421 Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 20.10.2025 | 22:50 | 22.10.2025 | 04:00 | 43. po 20: (; 43. út 21: )(; 43. st 22: ) | Souběh s etapou B. | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, běžná údržba žel. svršku a TV. | 10 | 5 | O
704 | Z-93098 B | Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Odb Dobřejovice: traťová + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Chotýčany - Ševětín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 20.10.2025 | 22:50 | 22.10.2025 | 04:00 | 43. po 20: (; 43. út 21: )(; 43. st 22: ) | Souběh s etapou A. | Výměna def. vadných kolejnic, svařování, běžná údržba žel. svršku a TV. | 10 | 5 | O
704 | Z-95012 A | České Budějovice - Dynín: zab. zař.: DOZ. České Budějovice - Veselí nad Lužnicí: sděl. zař. GSM-R. České Budějovice - Strakonice: sděl. zař. GSM-R. Horní Dvořiště - České Budějovice: sděl. zař. GSM-R. České Velenice - České Budějovice: sděl. zař. GSM-R. |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 04.10.2025 | 00:30 | 04.10.2025 | 03:45 | 40. so 4: 3 | V souběhu s ROV 87 (celeropubliková stavební výluka ETCS L2) Pozn: jízdy vlaků rychlostí max V=100 km/hod; nouzové telefonní spojení, nefunkční doplňkové služby ETCS. | Přípravné práce pro stavbu I/20 České Budějovice , Severní spojka - přeložení kabelů MOK ATÚ-ŘSED a DOK ATÚ Nemanice - Strakonice (vluiv na DOZ a GSM-R). | 10 | 5 | C
704 | 63166 A | Červený Újezd u Votic - Chotoviny: 1.,2. + TV, Červený Újezd u Votic: 1a,2a jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x5h | 25.10.2025 | 23:30 | 27.10.2025 | 04:30 | 43. so 25: (; 43. ne 26: )(; 44. po 27: ) | Nad RPV. | mnt protidotykových ochran | 13 | 5 | C | [12 empty] | N
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 | 93018 A1 | České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 06.10.2025 | 08:10 | 08.10.2025 | 15:20 | 41. po 6: 7; 41. út 7: 7; 41. st 8: 7 |  | Úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. Údržba a oprava osvětlovacích stožárů z kolejové mechanizace. | 10 | 5 | O
705 | 93018 B1 | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 09.10.2025 | 08:30 | 10.10.2025 | 16:30 | 41. čt 9: 8; 41. pá 10: 8 |  | Úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, výměna def. vadných kolejnic, svařování. Údržba a oprava osvětlovacích stožárů z kolejové mechanizace. | 10 | 5 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 | Z-93085 A | Omlenice - Holkov: traťová + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 35d | 01.10.2025 | 08:40 | 04.11.2025 | 19:10 | [31 empty] | Nad RPV. | Prostá rekonstrukce trati - SVP, SVK a strojní čištění v km 83,600-85,820; 87,115-93,397; TSO žel. přejezdů v km 87,150 (P5564) a km 89,265 (P5565); SVP a SVK v ŽST Kaplice a Velešín; oprava mostu v km 93,352. Údržbové práce na žel. svršku a TV. | 10 | 5 | IB | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
706 | Z-93085 B | Horní Dvořiště st.hr. - Omlenice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 35d | 01.10.2025 | 08:40 | 04.11.2025 | 19:10 | [31 empty] | Nad RPV. | Údržbové práce OŘ - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba TV. Kácení stromů. ŽST Rybník - hloubení a betonáž nových základů (přípravné práce pro zřízení kol. spojky SK č. 5/7.) | 10 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
706 | Z-93085 C | Holkov: celá + TV, Holkov - Včelná: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 06.10.2025 | 07:20 | 07.10.2025 | 15:00 | 41. po 6: 8; 41. út 7: 8 |  | Údržbové práce OŘ - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba TV. Kácení stromů údržba průjezdného průřezu. | 10 | 5 | O
706 | Z-93085 D | Holkov: celá + TV, Holkov - Včelná: traťová + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, Včelná - České Budějovice-Rožnov: traťová + TV, České Budějovice: 501. jen TV, v části k elektrickému dělení ÚO 401A | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 08.10.2025 | 07:30 | 08.10.2025 | 15:00 | 41. st 8: 8 |  | Údržbové práce OŘ - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba TV. Kácení stromů údržba průjezdného průřezu. | 10 | 5 | O
706 | Z-93091 A | Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 35d | 01.10.2025 | 08:40 | 04.11.2025 | 19:10 | [31 empty] | Nad RPV. | Údržbové práce OŘ - SVP a SVK km 20,589-21,522, výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba TV. Kácení stromů. Revize zařízení SEE a EG.D v TT Lipno n.Vlt.(22.10.2025). | 10 | 5 | O | [12 empty] | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 | 93090 A | Černý Kříž: záhl. směr Nová Pec. Černý Kříž - Horní Planá: traťová bez TV, Nová Pec: celá bez TV, Horní Planá: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 15.09.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 19:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | prostá rekonstrukce trati - TSO koleje v km 76,215-83,612 formou SVP a SVK; TSO žel. přejezdů v km 79,890 (P1661); 80,900 (P1662); 81,187 (P1664) a 82,680 (P1666), následné podbíjení v km 71,517-76,215, zrušení žel.přejezdu v km 83,353 (P1667) | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
707 | 93090 B | Volary - Černý Kříž: traťová bez TV, Černý Kříž: záhl. a zhl. směr Volary. Černý Kříž: zhl. směr Nová Pec. Černý Kříž: 1.,2.,3. bez TV, Černý Kříž: záhl. a zhl. směr Nové Údolí. Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, Nové Údolí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 10.10.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 19:00 | [31 empty] | Nad RPV. | TSO koleje v km 59,173-61,432 formou SVP a SVK, úpravy GPK strojně, údržba železničního svršku a průjezdného průřezu | 10 | 6 | O | [12 empty] | N | bar: 41. pá 10 to 44. pá 31
707 | 93090 C | Horní Planá - Černá v Pošumaví: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 21.10.2025 | 07:00 | 22.10.2025 | 15:00 | 43. út 21: 8; 43. st 22: 8 | V souběhu s ROV 93090 A. | úprava parametrů GPK strojně, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
707 | Z-93108 A | Strakonice - Volyně: traťová bez TV, Strunkovice nad Volyňkou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 07.10.2025 | 08:10 | 09.10.2025 | 15:30 | [31 empty] | Změna od RPV. | rekonstrukce železničního přejezdu P948 v km 3,353 (Radošovice) - výměna přejezdové konstrukce, úpravy žel. svršku, úpravy napojení na místní komunikaci, výstavba PZZ se závorami, údržba žel. svršku a vegetace | 10 | 6 | IO | [12 empty] | Z | bar: 41. út 7 to 41. čt 9
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 | 93089 A | Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, Prachatice lázně: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 04.09.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 17:00 | [32 empty] | oprava mostu v km 28,514 - demontáž kolejí a snesení ocel. mostní konstrukce, betonáž nové mostní konstrukce, výstavba PZZ 3ZBL se závorami v km 29,278 (P1458) - investice OŘ PLZ globá, následné podbíjení km 27,730-28,060 a 28,300-29,570 (ST ČB) | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 40. pá 3
708 | 93089 D | Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, Chroboly: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 01.10.2025 | 07:00 | 01.10.2025 | 16:00 | 40. st 1: 9 | V souběhu s ROV 93089 A. | úpravy indikací na výhybkách se samovratnými přestavníky v dopravně Chroboly - výměna zábleskových světel, úpravy zapojení (vazba do ZDD a zpravování po výluce), údržba žel. svršku | 10 | 6 | O
708 | 93089 E | Chroboly - Volary: traťová bez TV, Chroboly: celá bez TV, Zbytiny: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 02.10.2025 | 07:30 | 03.10.2025 | 16:30 | 40. čt 2: 9; 40. pá 3: 9 | V souběhu s ROV 93089 A. | úpravy indikací na výhybkách se samovratnými přestavníky v dopravně Zbytiny - výměna zábleskových světel, úpravy zapojení (vazba do ZDD a zpravování po výluce), údržba žel. svršku | 10 | 6 | O
708 | 93032 A | Dívčice - Netolice: traťová bez TV, Netolice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 07.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 15:00 | 41. út 7: 8 |  | údržbové práce - úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 | 93107 A | Klatovy: 5. bez TV, část od návěstidla Lc5 po návěstidlo S5 Klatovy: 5. jen TV, Klatovy: ost. zař.: nástupiště č. 1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 29.08.2025 | 08:00 | 11.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | rekonstrukce 1. nástupiště - nástupištní hrana, povrch nástupiště, úprava GPK 5.SK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
711 | Z-93113 A | Klatovy - Janovice nad Úhlavou: traťová bez TV, Klatovy: napěťově: záhlaví směr Janovice nad Úhlavou v dopravně Klatovy a část traťové koleje Klatovy - Janovice nad Úhlavou od km 47,290 do km 48,220 (od TP6 k TPK) | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 14.10.2025 | 07:20 | 15.10.2025 | 14:20 | 42. út 14: 7; 42. st 15: 7 |  | výměna pražců, čištění zbahnělých míst, oprava DVK, odstranění vegetace, oprava GPK | 9 | 6 | O
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 | 93041 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 272d | 17.03.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
712 | Z-93117 A | Nýřany: záhl. směr Chotěšov. Nýřany - Výh Chotěšov: traťová bez TV, Výh Chotěšov: celá bez TV, Výh Chotěšov - Stod: traťová bez TV, Stod: záhl. směr Chotěšov. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x7h | 14.10.2025 | 07:40 | 17.10.2025 | 14:20 | 42. út 14: 7; 42. st 15: 7; 42. čt 16: 7; 42. pá 17: 7 | PJ 50 km/h 500 m 7 dní po ukončení výluky. | výměna LIS, výměna pražců, oprava GPK, odstranění vegetace | 9 | 6 | O
712 | Z-93117 B | Holýšov - Staňkov: traťová bez TV, Staňkov: celá bez TV, Staňkov - Blížejov: traťová bez TV, Blížejov: celá bez TV, Blížejov - Výh Radonice: traťová bez TV, Výh Radonice: celá bez TV, Výh Radonice - Domažlice: traťová bez TV, Domažlice: záhl. v části od návěstidla L po návěstidlo Se5. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 18.10.2025 | 08:10 | 19.10.2025 | 08:05 | [31 empty] | Nad RPV. | geotechnický průzkum | 9 | 6 | IB | [12 empty] | N | bar: 42. so 18 to 42. ne 19
712 | Z-93117 E | Stod: záhl. a zhl. směr Holýšov. Stod - Holýšov: traťová bez TV, Holýšov: záhl. a zhl. směr Stod. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 20.10.2025 | 07:45 | 21.10.2025 | 14:15 | 43. po 20: 7; 43. út 21: 7 |  | výměna pražců, čištění zbahnělých míst, oprava DVK, odstranění vegetace, oprava GPK | 9 | 6 | O
712 | Z-93117 D | Domažlice odb.v.401 - Česká Kubice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 6h | 21.10.2025 | 20:30 | 22.10.2025 | 02:30 | [32 empty] | geotechnický průzkum | 9 | 6 | IB | bar: 43. út 21 to 43. st 22
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 | Z-93116 C | Holoubkov - Rokycany: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 01.10.2025 | 07:05 | 01.10.2025 | 15:00 | 40. st 1: 8 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
713 | Z-93116 D | Rokycany - Holoubkov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 02.10.2025 | 07:05 | 03.10.2025 | 15:00 | 40. čt 2: 8; 40. pá 3: 8 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
713 | Z-93116 E | Kařízek - Holoubkov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 04.10.2025 | 07:00 | 04.10.2025 | 15:00 | 40. so 4: 8 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
713 | Z-93116 F | Holoubkov - Kařízek: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 05.10.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 15:00 | 40. ne 5: 8 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
713 | Z-93116 A | Ejpovice - Rokycany: 1. + TV, Rokycany: 1,3,3a,5 jen TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Ejpovice, od návěstidla 1S k námezníku výhybky č. 26. |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x8h | 06.10.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 15:00 | 41. po 6: 8; 41. út 7: 8 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
713 | Z-93116 B | Rokycany - Ejpovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 08.10.2025 | 07:00 | 08.10.2025 | 15:00 | 41. st 8: 8 |  | oprava GPK | 9 | 6 | O
713 | Z-93116 G | Holoubkov: 1,3,5 jen TV, část 5.staniční koleje do km 77,500 Holoubkov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kařízek . Holoubkov - Kařízek: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 8h | 09.10.2025 | 21:10 | 10.10.2025 | 04:50 | [31 empty] | V úseku Rokycany - Holoubkov jízda po 2. traťové koleji. | oprava GPK | 9 | 6 | O | bar: 41. čt 9 to 41. pá 10
713 | 95002 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 02.10.2025 | 23:25 | 03.10.2025 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | bar: 40. čt 2 to 40. pá 3
713 | 93007 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 14.10.2025 | 23:25 | 15.10.2025 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | bar: 42. út 14 to 42. st 15
713 | 93007 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 15.10.2025 | 23:25 | 16.10.2025 | 04:15 | [32 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | bar: 42. st 15 to 42. čt 16
713 | 95002 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 16.10.2025 | 23:25 | 17.10.2025 | 04:15 | [31 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | bar: 42. čt 16 to 42. pá 17
713 | 93008 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z | bar: 40. st 1 to 44. pá 31
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 | Z-93115 A | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, Nezvěstice: záhl. a zhl. směr Příkosice, od návěstidla PS k návěstidlu L6 a námezníku výhybky č. 11. Nezvěstice: 8b bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 13.10.2025 | 07:00 | 24.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | oprava GPK - 1500 m, výměna pražců - 600 ks, výměna kolejnic - 400 m, 16 svarů, oprava výhybky č.11 v dopravně Nezvěstice | 9 | 6 | O | [12 empty] | Z | bar: 42. po 13 to 43. pá 24
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 | Z-93103 B | Čimelice - Písek: traťová bez TV, Vráž u Písku: celá bez TV, Čížová: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x7h | 21.10.2025 | 08:00 | 23.10.2025 | 15:00 | 43. út 21: 7; 43. st 22: 7; 43. čt 23: 7 |  | výměna def. vadných kolejnic, úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
715 | Z-93103 A | Březnice - Čimelice: traťová bez TV, Mirovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 29.10.2025 | 08:00 | 30.10.2025 | 15:00 | 44. st 29: 7; 44. čt 30: 7 |  | výměna def. vadných kolejnic, úprava GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba průjezdného průřezu | 10 | 6 | O
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
717 | Z-93102 A | Bor - Staré Sedliště: traťová bez TV, Staré Sedliště: celá bez TV, Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 34d | 21.09.2025 | 07:00 | 24.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Změna od RPV. | výměna pražců a upevňovadel, úprava GPK, oprava PZS km 61,361 (P757), km 65,275 (P762), km 68,965 (P770), km 71,023 (P770), km 73,475 (P772), rekonstrukce PZS v km 57,996 (P755); zrušení propustku v km 58,008 a zřízení nového v km 58,025 | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z | bar: 40. st 1 to 43. pá 24
717 | Z-93102 B | Bor: záhl. a zhl. směr Staré Sedliště část od návěstidla S ke hrotu výhybky č.7. Bor: 1 bez TV, její část od hrotu výhybky č.7 do km 57,600 Bor: 3 bez TV, její část od km 57,530 do km 57,799 Bor: 4 bez TV, její část od km 57,530 k námezníku výhybky č.6 Bor: 6 bez TV, její část od výkolejky Vk3 k začátku výhybky č.5 Bor: 6a,8 bez TV, Bor: výh.: č. 5, 6, T1, část od hrotů výhybek k námezníkům výhybek | X | S |  |  |  | X | Ne | 15d | 21.09.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 08:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava výhybek č. 5, 6., T1, oprava 1., 3., 4., 6. staniční koleje, úprava GPK, změna konfigurace kolejiště | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 40. ne 5
717 | Z-93102 C | Svojšín - Bor: traťová bez TV, Bor: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 05.10.2025 | 08:00 | 24.10.2025 | 17:00 | [31 empty] | Nad RPV. | výměna pražců a upevňovadel, úprava GPK, oprava 2.staniční koleje, oprava výhybek č. 5, 6, 7, 8ab, 9, 10, 11, T1 | 9 | 6 | O | [12 empty] | N | bar: 40. ne 5 to 43. pá 24
717 | Z-93117 C | Staňkov bývalá Odb Vránov: záhl. směr Horšovský Týn, v části od hrotů jazyků výhybky č. 20 po návěstidlo HS. Staňkov bývalá Odb Vránov - Horšovský Týn: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 20.10.2025 | 22:00 | 21.10.2025 | 03:00 | [32 empty] | geotechnický průzkum | 9 | 6 | IB | bar: 43. po 20 to 43. út 21
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 | 95003 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 06.10.2025 | 07:00 | 06.10.2025 | 13:00 | 41. po 6: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
719 | 93062 C | Plzeň seřaďovací nádraží: 301. bez TV, 301.,301a jen TV, napěťově část 931. staniční koleje v dopravně Plzeň hlavní nádraží obvod seřaďovací nádraží TV: dle E53 příl. 2 SŘ Plzeň hl. n. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Plzeň seřaďovací nádraží - Třemošná u Plzně, ze směru Plzeň seřaďovací nádraží. | X | S | X | L |  | X | Ne | 7d | 23.10.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 93062 A, H, I. | výměna mostnic a kolejnic na mostě v km 3,051 | 9 | 6 | O | [12 empty] | N | bar: 43. čt 23 to 44. st 29
719 | 93062 B | Horní Bříza - Kaznějov: traťová bez TV, Kaznějov: záhl. a zhl. směr Horní Bříza. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 20.10.2025 | 08:00 | 22.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | následné podbití, oprava GPK, výměna DVK, odstranění vegetace | 9 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 43. po 20 to 43. st 22
719 | 93062 H | Třemošná u Plzně: 7. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 23.10.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | demolice objektu - strážní domek č.8 | 9 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 43. čt 23 to 44. st 29
719 | 93062 I | Třemošná u Plzně - Horní Bříza: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 7d | 23.10.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | oprava releového domku PZS v km 11,217 (P1676) | 9 | 8 | O | [12 empty] | N | bar: 43. čt 23 to 44. st 29
719 | 93062 A | Plasy - Mladotice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 121d | 01.07.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | PJ 50km/h v délce 500m, 3 týdny po ukončení výluky | rekonstrukce mostů v km 35,826 a v km 37,480; úprava průjezdného průřezu v tunelu v km 35,661 - 35,793 | 9 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 40. st 1 to 44. st 29
719 | 93062 E1 | Mladotice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 k návěstidlu L1 Mladotice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 k výkolejce Vk4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 45d | 15.09.2025 | 18:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [31 empty] | Nad RPV. | svařování ocelové konstrukce na montážním roštu, nátěry konstrukce, montáž manipulačních prostředků pro přepravu ocelové konstrukce na koleji č. 1, přesun konstrukce na vzdálenost 7 m nad osu koleje č. 1, přeprava materiálu | 9 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N | bar: 40. st 1 to 44. st 29
719 | Z-75015 A | Blatno u Jesenice - Žatec západ: zab. zař.: DOZ. Blatno u Jesenice - Žatec západ: sděl. zař. základní rádiové spojení. Plzeň seřaďovací nádraží - Žatec západ: sděl. zař. účastnické spojení - terminál INOMA a záznamové zařízení - KAC. | X | T |  |  |  |  | N | 8h | 21.10.2025 | 21:00 | 22.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | přeložka dálkového kombinovaného kabelu do přeložky provizorní trasy | 11 | 8 | C | bar: 43. út 21 to 43. st 22
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 | Z-95013 A | Svojšín - Ošelín: sděl. zař. GSM-R . Ošelín: sděl. zař. GSM-R. Ošelín - Pavlovice: sděl. zař. GSM-R. Svojšín - Ošelín: zab. zař.: ETCS. Ošelín: zab. zař.: ETCS. Ošelín - Pavlovice: zab. zař.: ETCS. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 01.10.2025 | 08:00 | 01.10.2025 | 16:00 | 40. st 1: 8 | Nad RPV. PJ 100 km/h | úprava základnové radiostanice BTS sítě GSM-R v ŽST Ošelín, výměna technologie BTS vlakového radiového systému GSM-R; vypnutí traťové části ETCS z důvodu úprav rádiového systému GSM-R | 9 | 6 | I | [12 empty] | N
720 | Z-95013 B | Ošelín - Pavlovice: sděl. zař. GSM-R. Ošelín - Pavlovice: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 02.10.2025 | 08:00 | 02.10.2025 | 16:00 | 40. čt 2: 8 | Nad RPV. PJ 100 km/h | úprava základnové radiostanice BTS sítě GSM-R v Pavlovickém tunelu, výměna technologie BTS vlakového radiového systému GSM-R; vypnutí traťové části ETCS z důvodu úprav rádiového systému GSM-R | 9 | 6 | I | [12 empty] | N
720 | Z-93120 A | Svojšín - Ošelín: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 6h | 04.10.2025 | 22:45 | 05.10.2025 | 05:10 | [32 empty] | výměna LIS, zřízení BK | 9 | 6 | O | bar: 40. so 4 to 40. ne 5
720 | Z-93120 B | Ošelín: celá + TV, Ošelín - Pavlovice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 11.10.2025 | 22:55 | 12.10.2025 | 05:00 | [32 empty] | výměna LIS, zřízení BK | 9 | 6 | O | bar: 41. so 11 to 41. ne 12