## List 1
Datum a hodina tisku: 24.07.2025 15:58 hod.
Filtry:
Září 2025
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 36. | [6 empty] | 37. | [6 empty] | 38. | [6 empty] | 39. | [6 empty] | 40. |  | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | po 1 | út 2 | st 3 | čt 4 | pá 5 | so 6 | ne 7 | po 8 | út 9 | st 10 | čt 11 | pá 12 | so 13 | ne 14 | po 15 | út 16 | st 17 | čt 18 | pá 19 | so 20 | ne 21 | po 22 | út 23 | st 24 | čt 25 | pá 26 | so 27 | ne 28 | po 29 | út 30 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | 87008 C | CDP Praha: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Praha GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 19.09.2025 | 22:00 | 20.09.2025 | 06:00 | [18 empty] | ( | ) | [11 empty] | Údržba přenosové a rádiové sítě s dopadem do systému ETCS | 87 | 87 | O
0 |  | 87008 D | CDP Přerov: sdělovací zařízení GSM-R CZ v oblasti CDP Přerov GSM-R CZ na všech tratích Správy železnic podle přílohy č. 1 ROV |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 19.09.2025 | 22:00 | 20.09.2025 | 06:00 | [18 empty] | ( | ) | [11 empty] | Údržba přenosové a rádiové sítě s dopadem do systému ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87009 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. Hluboká nad Vltavou-Zámostí - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 06.09.2025 | 00:00 | 06.09.2025 | 04:00 | [5 empty] | 4 | [25 empty] | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87009 B | Česká Třebová - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 06.09.2025 | 00:00 | 06.09.2025 | 04:00 | [5 empty] | 4 | [25 empty] | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 | Zm | 87008 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 19.09.2025 | 22:00 | 20.09.2025 | 06:00 | [18 empty] | ( | ) | [11 empty] | Údržba ETCS L2 | 87 | 87 | O
0 | Zm | 87008 B | Česká Třebová - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 19.09.2025 | 22:00 | 20.09.2025 | 06:00 | [18 empty] | ( | ) | [11 empty] | Údržba ETCS L2 | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | 23014 A | Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. bez TV, její část od km 288,400 po km 286,577 Mosty u Jablunkova st.hr. - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 2. jen TV, její část od ÚO 402 po km 286,577 |  | T |  |  |  |  | Ne | 261d | 15.12.2024 | 00:00 | 01.09.2025 | 08:00 | Ne | [29 empty] | Nad RPV. | optimalizace trati na straně ŽSR | 1 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | N
301 |  | 23282 B | Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.) - Návsí (Nawsie): 2. + TV, Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): záhl. 2. traťové koleje směr Návsí, jeho část od náv. 2S po náv. Se13. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 10.09.2025 | 07:00 | 11.09.2025 | 17:00 | [9 empty] | 10 | 10 | [20 empty] | úprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
301 |  | 23282 A | Návsí (Nawsie) - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): 1. + TV, Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): záhl. 1. traťové koleje směr Návsí, jeho část od náv. 1S po náv. Se12. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 08.09.2025 | 07:00 | 09.09.2025 | 17:00 | [7 empty] | 10 | 10 | [22 empty] | úprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
301 |  | 23282 C | Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca): 1. + TV, Bystřice (Bystrzyca): záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Třinec, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 8. Bystřice (Bystrzyca): 1.,3. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 12.09.2025 | 06:15 | 12.09.2025 | 12:00 | [11 empty] | 6 | [19 empty] | Úprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
301 |  | 23282 D | Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec): 2. + TV, Bystřice (Bystrzyca): záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Třinec, jeho část od náv. 2S po nám. výh. č. 7, 10. Bystřice (Bystrzyca): 6. jen TV, 2.,4. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 12.09.2025 | 12:00 | 12.09.2025 | 20:25 | [11 empty] | 8 | [19 empty] | Úprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
301 |  | 23282 E | Bystřice (Bystrzyca): záhl. a zhl. od náv. 1S po nám. výh. č. 8. | X | S |  |  |  |  | D | 1h | 12.09.2025 | 19:45 | 12.09.2025 | 20:25 | [11 empty] | 1 | [19 empty] | Úprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
301 |  | 23290 A | Český Těšín (Czeski Cieszyn): výh.: 22, |  | S |  |  |  | X | D | 6h | 04.09.2025 | 07:15 | 04.09.2025 | 13:00 |  |  |  | 6 | [27 empty] | navaření srdcovky výh. č. 22, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
301 |  | 23290 B | Český Těšín (Czeski Cieszyn): výh.: 23, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.09.2025 | 07:15 | 05.09.2025 | 13:00 |  |  |  |  | 6 | [26 empty] | navaření srdcovky výh. č. 23, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
301 |  | 23290 G | Odb Chotěbuz: výh.: 301, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Louky nad Olší - Český Těšín (Czeski Cieszyn), ze směru Odb Chotěbuz. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín (Czeski Cieszyn), ze směru Odb Chotěbuz. |  | S | X |  | V |  | D | 9h | 13.09.2025 | 07:15 | 13.09.2025 | 16:00 | [12 empty] | 9 | [18 empty] | navaření srdcovky výh. č. 301, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
301 |  | 23290 C | Český Těšín (Czeski Cieszyn): výh.: 2, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 17.09.2025 | 07:15 | 17.09.2025 | 13:00 | [16 empty] | 6 | [14 empty] | navaření srdcovky výh. č. 2, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
301 |  | 23244 C | Napájecí stanice Albrechtice u Č.T. Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Ostrava-Kunčice: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 17.09.2025 | 07:30 | 17.09.2025 | 13:00 | [16 empty] | 6 | [14 empty] | údržba R3kV | 1 | 1 | O
301 |  | 23290 D | Český Těšín (Czeski Cieszyn): výh.: 6, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 18.09.2025 | 07:15 | 18.09.2025 | 13:00 | [17 empty] | 6 | [13 empty] | navaření srdcovky výh. č. 6, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
301 |  | 23290 F | Český Těšín (Czeski Cieszyn): výh.: 105, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Třinec (Trzyniec) - Český Těšín (Czeski Cieszyn), ze směru Český Těšín (Czeski Cieszyn). |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 19.09.2025 | 07:45 | 19.09.2025 | 13:30 | [18 empty] | 6 | [12 empty] | navaření srdcovky výh. č. 105, odstranění defektoskopických vad | 1 | 1 | O
301 |  | 23290 H | Český Těšín (Czeski Cieszyn): 5.,7.,105.,107. jen TV, zhl. včetně částí staničních kolejí č. 5, 105 od náv. Lc105 po náv. Sc5 . |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 24.09.2025 | 06:30 | 25.09.2025 | 14:30 | [23 empty] | 8 | 8 | [6 empty] | odstranění blátivých míst v koleji | 1 | 1 | O
301 |  | 23015 E | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 0. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 0CL po Vk1. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 282d | 15.12.2024 | 00:00 | 22.09.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [8 empty] | Nad RPV. | odstranění důlních škod | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23289 B | Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 2KS po Vk3. včetně napěťového omezení 2. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV, Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. jen TV, Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 0. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 22.09.2025 | 07:10 | 22.09.2025 | 17:00 | [21 empty] | 10 | [9 empty] | přepnutí varianty 2./2. na 0./2. (po ukončení jízdy variantou 1./1., 0./2.) | 1 | 1 | O
301 |  | 23289 C | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 83d | 22.09.2025 | 07:10 | 13.12.2025 | 24:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23289 Z | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: zab. zař.: TZZ 0. traťové koleje. Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: zab. zař.: ETCS. Odb Karviná-Darkov: zab. zař.: ETCS. Odb Karviná-Darkov: zab. zař.: SZZ částečně - kolejové obvody od náv. 0CL po náv. 2KS. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 22.09.2025 | 17:00 | 23.09.2025 | 06:00 | [21 empty] | Ne | Ne | [8 empty] | obnova šuntové citlivosti v 0. traťové koleji Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší a na Odb. Karviná-Darkov | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
301 |  | 23289 A | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. jen TV, Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od Vk3 po náv. 2KS. včetně napěťového omezení 2. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 0CL po nám. výh. č. 103. včetně napěťového omezení 0. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 0. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 23.09.2025 | 07:00 | 24.09.2025 | 17:00 | [22 empty] | 10 | 10 | [7 empty] | odstranění havarijního stavu po MU - tažení nosného lana a trolejového drátu spojky mezi výhybkami č. 101 - 102 | 1 | 1 | O
301 |  | 23289 A1 | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. jen TV, Odb Karviná-Darkov - Karviná hlavní nádraží: 2. + TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. a zhl. od náv. 2CL po náv. 2KS. včetně napěťového omezení 2. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 0CL po nám. výh. č. 103. včetně napěťového omezení 0. traťové koleje v dopravně Odb Karviná-Darkov Odb Karviná-Darkov - Louky nad Olší: 0. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 25.09.2025 | 07:00 | 25.09.2025 | 15:00 | [24 empty] | 8 | [6 empty] | odstranění havarijního stavu po MU - výšková a směrová regulace trakčního vedení spojky mezi výhybkami č. 101 - 102 | 1 | 1 | O
301 |  | 23292 A | Dětmarovice - Karviná hlavní nádraží: 1. bez TV, Odb Koukolná: záhl. a zhl. 1. traťové koleje. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 01.09.2025 | 08:05 | 01.09.2025 | 11:00 | 3 | [30 empty] | chemická údržba zeleně | 1 | 1 | O
301 |  | 23292 B | Karviná hlavní nádraží - Dětmarovice: 2. bez TV, Odb Koukolná: záhl. a zhl. 2. traťové koleje. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Koukolná - Závada, ze směru Odb Koukolná. | X | T+S | X |  |  |  | D | 3h | 01.09.2025 | 11:00 | 01.09.2025 | 14:00 | 3 | [29 empty] | ZP v úseku odb. Koukolná - odb. Závada | chemická údržba zeleně | 1 | 1 | O
301 |  | 23212 A | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Havířov: zhl. od náv. 2L po náv. Se5. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 154d | 27.06.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce 2.TK | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 60 | Z
301 |  | 23291 G | Albrechtice u Českého Těšína - Chotěbuz (Kocobędz): 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9h | 13.09.2025 | 07:15 | 13.09.2025 | 16:00 | [12 empty] | 9 | [18 empty] | výměna kolejových pražců | 1 | 1 | O
301 |  | 23291 H | Albrechtice u Českého Těšína: 4. bez TV, zhl. od náv. Se3 po nám. výh. č. 7a. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 16.09.2025 | 07:00 | 16.09.2025 | 17:00 | [15 empty] | 10 | [15 empty] | výměna a vevaření Lisů a kolejnicových vložek | 1 | 1 | O
301 |  | 23055 F | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 316d | 01.02.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23212 B | Havířov: 8.,10.,12.,18. jen TV, 14.,16. + TV, zhl. od PCN PPB107 po nám. 17XS, 20XS, 24XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 162d | 19.06.2025 | 17:00 | 27.11.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce albrechtického zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
301 |  | 23212 C | Havířov: 4.,8.,10.,12. bez TV, 6. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 154d | 27.06.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - rekonstrukce SK 8,10, 12, 14, 16, demontáž provizorního nástupiště | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 60 | N
301 |  | 23212 A1 | Havířov: 2. jen TV, její část od UO 412 po vloženou izolaci v km 18,406 směr Albrechtice u Českého Těšína |  | S |  |  |  |  | Ne | 116d | 25.07.2025 | 17:00 | 17.11.2025 | 04:15 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - zajištění bezpečnosti nad vyloučeným místem | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
301 |  | 23291 I | Havířov - Ostrava-Bartovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 14.09.2025 | 07:00 | 14.09.2025 | 17:00 | [13 empty] | 10 | [17 empty] | oprava přejezdu v km 23,504 (P8298), oprava GPK | 1 | 1 | O
301 |  | 23308 A | Ostrava-Bartovice: zhl. směr Havířov od nám. výh. č. 50 po nám. výh. č. 10. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 08.09.2025 | 07:30 | 08.09.2025 | 15:00 | [7 empty] | 8 | [23 empty] | výměna pražců v přípoji výh. č. 10 - 50 | 1 | 1 | O
301 |  | 23308 B | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 80b po nám. výh. č. 86 . |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.09.2025 | 08:00 | 01.09.2025 | 14:00 | 6 | [30 empty] | výměna a vevaření LIS na konci výh. č. 80b (směr výh .č. 86) | 1 | 1 | O
301 |  | 23308 C | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 87 po nám. výh. č. 96. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Bartovice - Ostrava-Kunčice, ze směru Ostrava-Kunčice. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 15.09.2025 | 07:45 | 15.09.2025 | 13:35 | [14 empty] | 6 | [16 empty] | navaření srdcovky výh. č. 90 | 1 | 1 | O
301 |  | 23308 D | Ostrava-Kunčice: zhl. od nám. výh. č. 81 po nám. výh. č. 82. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 30.09.2025 | 07:10 | 30.09.2025 | 19:00 | [29 empty] | 12 |  | výměna a vevaření kolejnic a LIS ve výh. č. 81 | 1 | 1 | O
301 |  | 23308 F | Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice: 1. + TV, Ostrava-Kunčice: 3. jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od náv. 1PL po náv. Se10. |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 16.09.2025 | 13:00 | 16.09.2025 | 20:00 | [15 empty] | 7 | [15 empty] | vývoz a složení kolejnic | 1 | 1 | O
301 |  | 23308 G | Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice: 1. + TV, Ostrava-Kunčice: 3. jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od náv. 1PL po náv. Se10. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 17.09.2025 | 07:00 | 20.09.2025 | 19:00 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | Změna od RPV. | výměna kolejnic, svaření a zřízení BK | 1 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
301 |  | 23308 Z | Ostrava-Vítkovice - Ostrava-Kunčice: zab. zař.: TZZ v 1. traťové koleji. Ostrava-Kunčice: zab. zař.: SZZ na záhl. 1. traťové koleje směr Ostrava-Vítkovice, jeho část od náv. 1PL po náv. Se10. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 20.09.2025 | 19:00 | 21.09.2025 | 07:00 | [19 empty] | Ne | Ne | [10 empty] | obnovení šuntové citlivosti | 1 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
301 | D | 23308 I | Odb Odra - Ostrava-Vítkovice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 27.09.2025 | 07:40 | 27.09.2025 | 13:40 | [26 empty] | 6 |  |  |  |  | hydrogeologický průzkum u mostních podpěr sil. mostu ,,Výškovická" | 1 | 1 | O
301 |  | 23299 B | Ostrava báňské nádraží VOK: 601a bez TV, zhl. od hrotu výh. č. 553 po nám. výh. č. 553. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 02.09.2025 | 07:00 | 02.09.2025 | 17:00 |  | 10 | [29 empty] | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 553 | 1 | 1 | O
301 |  | 23299 C | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 556 po náv. Se609. |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 17.09.2025 | 07:00 | 18.09.2025 | 18:00 | [16 empty] | 11 | 11 | [13 empty] | výměna pražců ve výh. č. 556 a přípojích | 1 | 1 | O
301 |  | 23308 E | Odb Odra - Ostrava-Svinov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 11h | 27.09.2025 | 07:40 | 27.09.2025 | 18:40 | [26 empty] | 11 |  |  |  |  | výměna pražců | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | 23298 A | Paskov - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, Paskov: výh.: 13,15, záhl. a zhl. traťové koleje směr Lískovec u Frýdku včetně části staniční koleje 1a od náv. S po náv. L1a. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 08.09.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 19:00 | [7 empty] | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. | výměna pražců | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
302 |  | 23298 C | Lískovec u Frýdku - Frýdek-Místek: traťová bez TV, Lískovec u Frýdku: záhl. a zhl. traťové koleje směr Frýdek-Místek, jeho část od náv. S po nám. výh. č. 16. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x11h | 10.09.2025 | 08:00 | 11.09.2025 | 19:00 | [9 empty] | 11 | 11 | [20 empty] | výměna a vevaření výhybkových součástí výh. č. 16, 17 | 1 | 2 | O
302 |  | 23298 B | Lískovec u Frýdku: výh.: 14, |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 15.09.2025 | 07:00 | 17.09.2025 | 18:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Nad RPV. není možné křižování Os vlaků | výměna výhybkových pražců ve výh. č. 14 | 1 | 2 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
302 |  | 23284 A | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x9h | 01.09.2025 | 07:45 | 02.09.2025 | 16:40 | 9 | 9 | [29 empty] | vevaření kolejnic, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
302 |  | 23225 A1 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Hnojník: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 12.09.2025 | 07:15 | 12.09.2025 | 14:30 | [11 empty] | 7 | [19 empty] | třetí výška ASP přes mostní objekty | 1 | 2 | O
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | 23322 A | Velké Karlovice: celá bez TV, Velké Karlovice - Halenkov: traťová bez TV, Halenkov: celá bez TV, Halenkov - Hovězí: traťová bez TV, Hovězí: celá bez TV, Hovězí - Vsetín-Bečva: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 05.09.2025 | 07:50 | 08.09.2025 | 13:50 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | Změna od RPV. | Oprava TK, oprava defektoskopických vad, výměna pražců, čištění štěrkového lože, úprava průjezdného průřezu, oprava přejezdu v km 7,621 (P8065). Po dobu konání výluky bude uzávěra PZZ v km 7,621 (P8065). | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | 23292 C | Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1. bez TV, Odb Závada: záhl. a zhl. 1. traťové koleje. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Závada - Odb Koukolná, ze směru Odb Závada. | X | T+S | X |  |  |  | D | 3h | 02.09.2025 | 08:05 | 02.09.2025 | 11:00 |  | 3 | [28 empty] | ZP v úseku odb. Závada - odb. Koukolná | chemická údržba zeleně | 1 | 1 | O
305 |  | 23292 D | Petrovice u Karviné - Dětmarovice: 2. bez TV, Odb Závada: záhl. a zhl. 2. traťové koleje. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 02.09.2025 | 11:00 | 02.09.2025 | 14:00 |  | 3 | [29 empty] | Chemická údržba zeleně. | 1 | 1 | O
305 |  | 23292 F | Dětmarovice: zhl. včetně části staniční koleje č. 8 od nám. výh. č. 24 po náv. L8. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.09.2025 | 07:00 | 03.09.2025 | 17:00 |  |  | 10 | [28 empty] | Odstranění blátivých míst ve výhybce č.22 | 1 | 1 | O
305 |  | 23292 E | Dětmarovice: zhl. od nám. výh. č. 10 po nám. výh. č. 13. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 04.09.2025 | 07:00 | 04.09.2025 | 17:00 |  |  |  | 10 | [27 empty] | Odstranění blátivých míst ve výhybce č.13 | 1 | 1 | O
305 |  | 23236 D | Odb Závada - Petrovice u Karviné: 1. bez TV, Dětmarovice - Petrovice u Karviné: 1. jen TV, |  | T |  | N |  |  | D | 8h | 29.09.2025 | 07:00 | 29.09.2025 | 15:00 | [28 empty] | 8 |  |  | odstranění defektoskopických vad, údržba TV | 1 | 1 | O
305 |  | 23291 F | Dětmarovice - Bohumín: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 30.09.2025 | 07:00 | 30.09.2025 | 15:00 | [29 empty] | 8 |  | výměna a vevaření LIS | 1 | 1 | O
305 |  | 23013 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 | Zm | 23291 D | Bohumín - Dětmarovice: 1. bez TV, Bohumín: výh.: 3, |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 17.09.2025 | 07:00 | 17.09.2025 | 16:00 | [16 empty] | 9 | [14 empty] | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 3 | 1 | 1 | O
305 |  | 23291 A | Bohumín: výh.: 43, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 22.09.2025 | 07:00 | 22.09.2025 | 16:00 | [21 empty] | 9 | [9 empty] | výměna pražců ve výh. č. 43 | 1 | 1 | O
305 |  | 23291 C | Bohumín: výh.: 49, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 23.09.2025 | 07:00 | 23.09.2025 | 16:00 | [22 empty] | 9 | [8 empty] | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 49 | 1 | 1 | O
305 |  | 23291 B | Bohumín přednádraží: 411. bez TV, 3a,405.-411. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 01.09.2025 | 07:00 | 05.09.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [25 empty] | Nad RPV. | odstranění blátivých míst, výměna kolejového lože | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23301 D | Ostrava hlavní nádraží: 7c bez TV, výh.: 27, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 02.09.2025 | 07:00 | 02.09.2025 | 18:00 |  | 11 | [29 empty] | výměna pražců ve výh. č. 27, výměna a vevaření LIS u náv. Se37 | 1 | 1 | O
305 |  | 23301 E | Ostrava hlavní nádraží: zhl. včetně části staniční koleje 7c od náv. Se37 po hrot výh. č. 27. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 03.09.2025 | 07:00 | 03.09.2025 | 18:00 |  |  | 11 | [28 empty] | výměna pražců ve výh. č. 27 | 1 | 1 | O
305 |  | 23301 A | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od IS mezi výh. č. 132-137 po hrot výh. č. 131. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 10.09.2025 | 07:20 | 10.09.2025 | 16:20 | [9 empty] | 9 | [21 empty] | výměna pražců ve výh. č. 132 | 1 | 1 | O
305 |  | 23299 A | Ostrava hlavní nádraží: výh.: KO18, Ostrava hlavní nádraží: 13KO,14KO bez TV, jejich část 100 m od nám. výh. č. KO18 |  | S |  |  |  |  | D | 2x11h | 15.09.2025 | 07:00 | 16.09.2025 | 18:00 | [14 empty] | 11 | 11 | [15 empty] | výměna pražců | 1 | 1 | O
305 |  | 23301 F | Ostrava hlavní nádraží: 101b bez TV, zhl. od náv. S101b po nám. výh. č. 011. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice, ze směru Ostrava hlavní nádraží. Ostrava hlavní nádraží: zhl. včetně části staniční koleje 1a od náv. Lc101b po náv. Se35. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 19.09.2025 | 07:30 | 19.09.2025 | 13:30 | [18 empty] | 6 | [12 empty] | výměna a vevaření LIS na začátku výh. č. 013 a u náv. Se31 | 1 | 1 | O
305 |  | 23301 G | Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 19.09.2025 | 07:30 | 19.09.2025 | 13:30 | [18 empty] | 6 | [12 empty] | výměna a vevaření kolejnicových vložek | 1 | 1 | O
305 |  | 23301 C | Ostrava hlavní nádraží: 10a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 22.09.2025 | 07:00 | 22.09.2025 | 18:00 | [21 empty] | 11 | [9 empty] | výměna pražců ve staniční koleji č. 10a | 1 | 1 | O
305 |  | 23301 B | Ostrava hlavní nádraží: 3b bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 23.09.2025 | 07:00 | 23.09.2025 | 16:00 | [22 empty] | 9 | [8 empty] | výměna pražců ve staniční koleji č. 3b | 1 | 1 | O
305 |  | 23301 B | Ostrava hlavní nádraží: 3b bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 24.09.2025 | 07:00 | 24.09.2025 | 16:00 | [23 empty] | 9 | [7 empty] | výměna pražců ve staniční koleji č. 3b | 1 | 1 | O
305 |  | 23199 D | Ostrava pravé nádraží: 236. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 91d | 03.06.2025 | 08:00 | 01.09.2025 | 19:30 | Ne | [29 empty] | Nad RPV. | odstranění havarijního stavu po povodni - čištění železničního tělěsa | 1 | 1 | O | [12 empty] | N
305 |  | 23199 E | Ostrava pravé nádraží: 240. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 103d | 03.06.2025 | 08:00 | 13.09.2025 | 19:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | Nad RPV. | odstranění havarijního stavu po povodni - čištění železničního tělěsa | 1 | 1 | O | [12 empty] | N
305 |  | 23269 F | Ostrava pravé nádraží: 238. bez TV, 224.-238. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 306, 307 po nám. výh. č. 316. |  | S |  | N |  |  | Ne | 17d | 16.08.2025 | 08:30 | 01.09.2025 | 19:30 | Ne | [29 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 - oprava kolejí č. 236, 238 | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23301 I | Ostrava levé nádraží: 421. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 453 po nám. výh. č. 458. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 01.09.2025 | 07:00 | 01.09.2025 | 18:00 | 11 | [30 empty] | výměna pražců ve staniční koleji č. 421 | 1 | 1 | O
305 |  | 23269 G | Ostrava pravé nádraží: 242. bez TV, 240.-250. jen TV, zhl. od nám. výh. č. 325 po nám. výh. č. 302,303,312,313. |  | S |  | N |  |  | Ne | 12d | 02.09.2025 | 07:00 | 13.09.2025 | 19:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 - oprava kolejí č. 240, 242 | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23301 O | Ostrava pravé nádraží: 236.,238. bez TV, Ostrava pravé nádraží: 224.,226.,228.,230.,232.,234. bez TV, jejich část od hrotu výh. č. 283, nám. výh. č. 304,305,306 po km 265,500 Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 304 po hrot výh. č. 283. Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 316 po nám. výh. č. 304,305,306,307. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 10.09.2025 | 07:00 | 10.09.2025 | 19:00 | [9 empty] | 12 | [21 empty] | následná úprava GPK výhybek, přípojů a kolejí ASP | 1 | 1 | H
305 |  | 23301 P | Ostrava pravé nádraží: 260.,262. bez TV, Ostrava pravé nádraží: 252.,254.,256.,258. bez TV, jejich část od nám. výh. č. 308,309 po km 265,500 Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 317,318 po nám. výh. č. 301A,308,309. |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 11.09.2025 | 07:00 | 11.09.2025 | 19:00 | [10 empty] | 12 | [20 empty] | následná úprava GPK výhybek, přípojů a kolejí ASP | 1 | 1 | H
305 |  | 23301 N | Ostrava pravé nádraží: zhl. včetně částí staničních kolejí od náv. Se216,Se218,Se219,Se221,Se222,Se228,Se229 po hrot výh. č. 212. Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 221 po nám. výh. č. 225. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 12.09.2025 | 07:00 | 13.09.2025 | 19:00 | [11 empty] | Ne | Ne | [17 empty] | Nad RPV. | následná úprava GPK výhybek, přípojů a kolejí ASP | 1 | 1 | H | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23301 R | Ostrava pravé nádraží: 224.,226. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 310 po hrot výh. č. 283, nám. výh. č. 304. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.09.2025 | 07:00 | 14.09.2025 | 13:00 | [13 empty] | 6 | [17 empty] | následná úprava GPK výhybek, přípojů a kolejí ASP | 1 | 1 | H
305 |  | 23301 S | Ostrava pravé nádraží: 228.,230. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 310 po nám. výh. č. 305. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.09.2025 | 10:00 | 14.09.2025 | 16:00 | [13 empty] | 6 | [17 empty] | následná úprava GPK výhybek, přípojů a kolejí ASP | 1 | 1 | H
305 |  | 23301 T | Ostrava pravé nádraží: 232.,234. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 311 po nám. výh. č. 306. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 14.09.2025 | 13:00 | 14.09.2025 | 19:00 | [13 empty] | 6 | [17 empty] | následná úprava GPK výhybek, přípojů a kolejí ASP | 1 | 1 | H
305 |  | 23301 U | Ostrava pravé nádraží: 242.,244. bez TV, jejich část od nám. výh. č. 302 po km 265,800 Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 302 po nám. výh. č. 315. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 15.09.2025 | 07:00 | 15.09.2025 | 13:00 | [14 empty] | 6 | [16 empty] | následná úprava GPK výhybek, přípojů a kolejí ASP | 1 | 1 | H
305 |  | 23301 V | Ostrava pravé nádraží: 248.,250. bez TV, jejich část od nám. výh. č. 303,313 po km 265,800 Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 303,313 po nám. výh. č. 315. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 15.09.2025 | 11:00 | 15.09.2025 | 16:00 | [14 empty] | 5 | [16 empty] | následná úprava GPK výhybek, přípojů a kolejí ASP | 1 | 1 | H
305 |  | 23301 X | Ostrava pravé nádraží: 252.,254. bez TV, jejich část od nám. výh. č. 308 po km 265,800 Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 308 po nám. výh. č. 314. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 15.09.2025 | 13:00 | 15.09.2025 | 17:00 | [14 empty] | 4 | [16 empty] | následná úprava GPK výhybek, přípojů a kolejí ASP | 1 | 1 | H
305 |  | 23301 Y | Ostrava pravé nádraží: 256.,258. bez TV, jejich část od nám. výh. č. 309 po km 265,800 Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 309 po nám. výh. č. 314. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 15.09.2025 | 15:00 | 15.09.2025 | 19:00 | [14 empty] | 4 | [16 empty] | následná úprava GPK výhybek, přípojů a kolejí ASP | 1 | 1 | H
305 |  | 23301 Z | Ostrava pravé nádraží: 260.,262. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 301B po nám. výh. č. 301A. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 15.09.2025 | 17:00 | 15.09.2025 | 21:00 | [14 empty] | 4 | [16 empty] | následná úprava GPK výhybek, přípojů a kolejí ASP | 1 | 1 | H
305 |  | 23301 J | Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 112 po nám. výh. č. 95n. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 17.09.2025 | 07:00 | 17.09.2025 | 13:00 | [16 empty] | 6 | [14 empty] | navaření srdcovky výh. č. 95N | 1 | 1 | O
305 |  | 23301 K | Ostrava pravé nádraží: výh.: 206ab,204, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 17.09.2025 | 13:00 | 17.09.2025 | 17:00 | [16 empty] | 4 | [14 empty] | oprava defektoskopických vad jazyku výh. č. 206a/b | 1 | 1 | O
305 |  | 23301 L | Ostrava pravé nádraží: 304a bez TV, zhl. od nám. výh. č. 334A po nám. výh. č. 334B. |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 29.09.2025 | 07:00 | 30.09.2025 | 16:00 | [28 empty] | 9 | 9 |  | výměna pražců ve staniční koleji č. 304a, výh. č. 334B | 1 | 1 | O
305 | R | Z-23301 H | Ostrava levé nádraží: 523. bez TV, výh.: 507, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 18.09.2025 | 07:00 | 18.09.2025 | 13:00 | [17 empty] | 6 | [13 empty] | výměna a vevaření LIS na začátku výh. č. 507 | 1 | 1 | O
305 | Zm | 23301 M | Ostrava vjezdové výhybky - Ostrava-Svinov: 2. + TV, Ostrava-Svinov: 2.,4.,4a jen TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Ostrava hl.n., jeho část od náv. 2L po nám. výh. č. 9. Ostrava hlavní nádraží: 204.-262.,304.-312. jen TV, Ostrava hlavní nádraží: 102.,102a jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 16.09.2025 | 08:00 | 16.09.2025 | 12:00 | [15 empty] | 4 | [15 empty] | vývoz a složení kolejnic | 1 | 1 | O
305 |  | 23300 F | Ostrava-Svinov: 5. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.09.2025 | 07:30 | 11.09.2025 | 13:30 | [10 empty] | 6 | [20 empty] | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 5 | 1 | 1 | O
305 |  | 23300 D | Ostrava-Svinov: zhl. od náv. Se9 po náv. Se13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava vjezdové výhybky - Ostrava-Svinov, ze směru Ostrava-Svinov. |  | S | X |  | V |  | D | 10h | 28.09.2025 | 07:20 | 28.09.2025 | 17:20 | [27 empty] | 10 |  |  |  | výměna a vevaření výhybkových součástí ve výh. č. 8 | 1 | 1 | O
305 |  | 23300 E | Ostrava-Svinov: zhl. od nám. výh. č. 42 po nám. výh. č. 43. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ostrava-Svinov - Výh Polanka nad Odrou, ze směru Ostrava-Svinov. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 29.09.2025 | 07:20 | 29.09.2025 | 13:20 | [28 empty] | 6 |  |  | výměna a vevaření LIS mezi výh. č. 42 - 43 | 1 | 1 | O
305 |  | 23300 A | Výh Polanka nad Odrou: zhl. od nám. výh. č. 9 po nám. výh. č. 10. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.09.2025 | 07:30 | 02.09.2025 | 14:00 |  | 7 | [29 empty] | navaření srdcovky výh. č. 9 | 1 | 1 | O
305 |  | 23300 B | Výh Polanka nad Odrou: 7. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 19 po hrot. výh. č. 19. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 08.09.2025 | 07:00 | 08.09.2025 | 12:00 | [7 empty] | 5 | [23 empty] | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 7 | 1 | 1 | O
305 |  | 23300 C | Výh Polanka nad Odrou: 8. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 09.09.2025 | 07:00 | 09.09.2025 | 12:00 | [8 empty] | 5 | [22 empty] | výměna a vevaření kolejnicových vložek ve staniční koleji č. 8 | 1 | 1 | O
305 |  | 23294 A | Jistebník: 1.,3. + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Studénka, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Studénka - Jistebník, ze směru Jistebník. |  | S | X | N | V |  | D | 6h | 01.09.2025 | 07:20 | 01.09.2025 | 13:15 | 6 | [30 empty] | následná úprava GPK výhybek a přípojů | 1 | 1 | O
305 |  | 23294 B | Jistebník: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Studénka od náv. 2S po nám. výh. č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Jistebník - Studénka, ze směru Jistebník. |  | S | X | N | V |  | D | 6h | 01.09.2025 | 13:15 | 01.09.2025 | 19:15 | 6 | [30 empty] | následná úprava GPK výhybek a přípojů | 1 | 1 | O
305 |  | 23294 C | Jistebník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Studénka, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Studénka - Jistebník, ze směru Jistebník. | X | S | X |  |  |  | D | 0h | 01.09.2025 | 16:05 | 01.09.2025 | 16:30 | 0 | [30 empty] | následná úprava GPK výhybek a přípojů | 1 | 1 | O
305 |  | 23294 D | Jistebník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Studénka, jeho část od náv. 1S po nám. výh. č. 9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Studénka - Jistebník, ze směru Jistebník. | X | S | X |  |  |  | D | 0h | 01.09.2025 | 18:05 | 01.09.2025 | 18:30 | 0 | [30 empty] | následná úprava GPK výhybek a přípojů | 1 | 1 | O
305 |  | 23294 F | Jistebník - Studénka: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x12h | 06.09.2025 | 07:00 | 08.09.2025 | 19:00 | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | [23 empty] | oprava přejezdové konstrukce v km 248,943 (P6503) | 1 | 1 | O
305 |  | 23294 E | Studénka - Jistebník: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 3x12h | 03.09.2025 | 07:00 | 05.09.2025 | 19:00 |  |  | 12 | 12 | 12 | [26 empty] | oprava přejezdové konstrukce v km 248,943 (P6503) | 1 | 1 | O
305 | R | Z-23294 J | Studénka - Jistebník: zab. zař.: PZS v km 248,943 (P6503), ETCS. dočasné zrušení PZS v km 248,943 (P6503) |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 03.09.2025 | 07:00 | 08.09.2025 | 19:00 |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | Nad RPV. | oprava přejezdu v km 248,943 (P6503) | 1 | 1 | O | [12 empty] | N
305 | Zm | 23313 A | Studénka: 2. bez TV, 2.,4.,6.,8.,10. jen TV, zhl. od náv. S2, S4, S6 po nám. výh. č. 3. |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 22.09.2025 | 08:00 | 24.09.2025 | 16:00 | [21 empty] | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | Změna od RPV. | náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín- Betonáž základů trakčních podpěr P2, P3 a P4 | 1 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | Z
305 |  | 23294 I | Suchdol nad Odrou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Studénka, jeho část od náv. Se5 po náv. Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Studénka - Suchdol nad Odrou, ze směru Suchdol nad Odrou. |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 27.09.2025 | 07:35 | 27.09.2025 | 13:30 | [26 empty] | 6 |  |  |  |  | výměna a vevaření LIS ve výh. č. 3 | 1 | 1 | O
305 |  | 23309 A | Drahotuše: sudá jen TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Hranice na Moravě. Hranice na Moravě - Drahotuše: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 02.09.2025 | 07:30 | 03.09.2025 | 18:00 |  | Ne | Ne | [27 empty] | Nad RPV. | Výměna kolejnic a LIS, úprava GPK a údržba TV | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | N
305 |  | 23309 C | Drahotuše: sudá jen TV, záhl. a zhl. 4. TK směr Hranice na Moravě. Hranice na Moravě - Drahotuše: 4. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 10d | 07.09.2025 | 07:30 | 16.09.2025 | 16:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [14 empty] | Nad RPV. | Výměna kolejnic a LIS, úprava GPK a údržba TV | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | N
305 |  | Z-23337 A | Hranice na Moravě: 9.,11.,15.,17.,21a jen TV, 13. + TV, zhl. směr Hranice na Moravě město - od námezníku výhybky 21a po námezník výh. 30, 31. |  | S |  | L |  |  | Ne | 2d | 29.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 17:00 | [28 empty] | Ne | Ne | Nad RPV. | Výměna výhybkových součástí, výměna pražců, svařování do BK a ASP. | 2 | 1 | O | [12 empty] | N
305 |  | 23286 A | Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 131d | 04.08.2025 | 19:00 | 12.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | BC LiDr - stavební postup 2B | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 | N
305 |  | 23309 B | Drahotuše: lichá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Hranice na Moravě. Drahotuše - Hranice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 04.09.2025 | 07:30 | 05.09.2025 | 18:00 |  |  |  | Ne | Ne | [25 empty] | Nad RPV. | Výměna kolejnic a LIS, úprava GPK a údržba TV | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | N
305 |  | 25003 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | BC LiDr | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23319 A | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1.,2. + TV, Odb Jezernice B: celá + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice A: celá + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9x4h | 18.09.2025 | 00:20 | 26.09.2025 | 04:20 | [17 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Nad RPV. | BC LiDr - montáž bran, převěšení, demontáž bran, nátěry | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23305 I | Prosenice: 6. bez TV, zhl. směr Lipník nad Bečvou - od hrotu jazyka výhybky 6 po námezník výhybky 8. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 17.09.2025 | 07:10 | 17.09.2025 | 16:50 | [16 empty] | 10 | [14 empty] | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
305 |  | 16Z00023 | Prosenice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 23.09.2025 | 08:00 | 23.09.2025 | 13:00 | [22 empty] | 5 | [8 empty] | údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 12H01061 | Přerov: SpS Přerov v km 184,200 |  | S |  |  |  |  | D | 3x7h | 02.09.2025 | 07:00 | 04.09.2025 | 14:00 |  | 7 | 7 | 7 | [27 empty] | údržba R3kV | 2 | 1 | O
305 | R | Z-23314 A | Přerov: 12.,12a,14.,14a,18.,18a,20.,20a,22.,22a,22b,24.,24b + TV, napěťově 1DLK staniční kolej v dopravně Přerov osobní nádraží Přerov: zhl. směr Dluhonice od náv. Se 23 po hrot jazyka výh. č. 48, po námezník výh.43, po hrot jazyka výh. č. 47. Přerov: zhl. směr Dluhonice od námezníku výh. č. 16 po námezník výh. č. 44,40,32,39. Přerov: 601.,602.,624.,264c,626.,626a,626b,628. jen TV, (vyp. TV vlečky DPOV Přerov) |  | S |  | N |  |  | Ne | 33d | 30.09.2025 | 08:30 | 01.11.2025 | 16:45 | [29 empty] | Ne | Nad RPV. | oprava výh. č.29,32,44,47 s výměnou pražců a kolejnic, oprava SK č.18a,20a, oprava GPK, výměna def. vadných kolejnic se svařením do BK, rušení výhybek č. 35,40, navaření srdcovky výh. č. 21, vým. LIS v km 183,330 SK 12, údržba TV | 2 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 | R | Z-23237 H | Přerov: 101.,102.,103.,104.,106.,108. + TV, |  | S |  | N |  |  | N | 5x4h | 17.09.2025 | 22:00 | 22.09.2025 | 02:00 | [16 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [8 empty] | Nad RPV. | Úprava bran TV | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 | R | Z-23237 I | Přerov: zhl. 1. traťové koleje směr Říkovice od návěstidla 1S, Se121 po návěstidlo Se117 a po námezník výhybky č. 117. Přerov: 303.,305.,307. bez TV, Přerov: 91.,101.,103.,105.,107.,109. + TV, napěťově ÚO 17 (od ÚD č. 64 po ÚD č. 44) Přerov: zhl. střední od návěstidla Se109 po návěstidla Se106, Se107, Se108. |  | S |  | N |  |  | N | 2x6h | 25.09.2025 | 22:00 | 27.09.2025 | 04:00 | [24 empty] | ( | )( | ) |  |  |  | Nad RPV. | Podpěra TV | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
305 |  | 23305 C | Přerov přednádraží: zhl. směr Říkovice - od hrotu jazyka výh. 119 po námezník výh. 116. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 06.09.2025 | 07:00 | 06.09.2025 | 11:00 | [5 empty] | 4 | [25 empty] | Výměna LIS v km 181,373 se svařením do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | 23305 D | Přerov přednádraží: zhl. směr Říkovice - od námezníku výh. 119 po hrot jazyka výh. 116. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 06.09.2025 | 11:10 | 06.09.2025 | 15:10 | [5 empty] | 4 | [25 empty] | Výměna LIS v km 181,373 se svařením do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | 23305 E | Přerov přednádraží: výh.: 116 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.09.2025 | 07:00 | 07.09.2025 | 15:00 | [6 empty] | 8 | [24 empty] | Výměna LIS v km 181,401 se svařením do BK. | 2 | 1 | O
305 |  | 23295 D | Přerov přednádraží: 102.,104. + TV, Přerov přednádraží: záhl. 2.traťové koleje směr Říkovice od náv.2S po náv.Se122. Přerov přednádraží: zhl. staniční koleje č.102 od Se122 po náv. L102. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Přerov přednádraží - Říkovice, ze směru Přerov přednádraží. |  | S | X | N | V |  | D | 7h | 14.09.2025 | 08:00 | 14.09.2025 | 15:00 | [13 empty] | 7 | [17 empty] | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
305 |  | 23295 C | Přerov přednádraží: 91.,101.,103.,105.,107.,109. + TV, Přerov přednádraží: záhl. 1.traťové koleje směr Říkovice od náv.1S po náv.Se119. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Říkovice - Přerov přednádraží, ze směru Přerov přednádraží. Přerov přednádraží: zhl. staniční koleje č.101 od Se119 po náv. L101. |  | S | X | N |  |  | D | 7h | 22.09.2025 | 08:00 | 22.09.2025 | 15:00 | [21 empty] | 7 | [9 empty] | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
305 |  | 16Z00025 | Prosenice - Přerov: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení kabelového vedení 6 kV. Přerov: zab. zař.: napájení 6 kV pro Sps. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 16.09.2025 | 08:00 | 16.09.2025 | 13:00 | [15 empty] | 5 | [15 empty] | údržba 6kV | 2 | 1 | O
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | 23293 E | Studénka nákl.n. - Sedlnice-Bartošovice: traťová + TV, Sedlnice-Bartošovice: celá + TV, Sedlnice-Bartošovice - Sedlnice vhb.č.1: 91. spojovací kolej + TV, Sedlnice vhb.č.1 - Sedlnice vhb.č.2: 93. spojovací kolej + TV, Sedlnice vhb.č.2 - Mošnov,Ostrava Airport: traťová + TV, Terminál Ostrava Mošnov OAMP: celá jen TV, Mošnov,Ostrava Airport: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 08.09.2025 | 07:50 | 12.09.2025 | 17:30 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [19 empty] | odstranění vegetace podél trati, čistění skel výpravní budovy v ŽST Mošnov, Ostrava Airport | 1 | 2 | O
306 |  | 23293 F | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, Sedlnice předjízdné koleje: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 11.09.2025 | 07:50 | 12.09.2025 | 14:30 | [10 empty] | 7 | 7 | [19 empty] | odstranění vegetace podél trati | 1 | 2 | O
306 |  | 23284 B | Kopřivnice nákladní nádraží: výh.: 12, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kopřivnice nákladní nádraží - Kopřivnice, ze směru Kopřivnice nákladní nádraží. | X | S | X |  |  | X | D | 7h | 08.09.2025 | 07:50 | 08.09.2025 | 15:00 | [7 empty] | 7 | [23 empty] | navaření srdcovky, odstranění defektoskopicých vad | 1 | 2 | O
306 |  | 23284 C | Kopřivnice nákladní nádraží: výh.: 1, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Příbor - Kopřivnice nákladní nádraží, ze směru Kopřivnice nákladní nádraží. | X | S | X |  |  | X | D | 7h | 09.09.2025 | 07:50 | 09.09.2025 | 15:00 | [8 empty] | 7 | [22 empty] | navaření srdcovky, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
306 |  | 23284 D | Kopřivnice nákladní nádraží: výh.: 2, | X | S |  |  |  | X | D | 7h | 10.09.2025 | 07:50 | 10.09.2025 | 15:00 | [9 empty] | 7 | [21 empty] | navaření srdcovky, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
306 |  | 23284 H | Kopřivnice - Štramberk: traťová bez TV, Štramberk: záhl. a zhl. traťové koleje směr Kopřivnice, jeho část od náv. L po nám. výh. č. 2, 3. | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 17.09.2025 | 07:45 | 17.09.2025 | 17:00 | [16 empty] | 9 | [14 empty] | navaření srdcovky, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
306 |  | 23284 E | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, Štramberk: 5b bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Veřovice, jeho část od náv. S po nám. výh. č. 25. Štramberk: zhl. od nám. výh. č. 19 po hrot výh. č. 19. | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 15.09.2025 | 07:45 | 15.09.2025 | 17:00 | [14 empty] | 9 | [16 empty] | výměna výhybkových a kolejových pražců | 1 | 2 | O
306 |  | 23284 F | Štramberk: zhl. od nám. výh. č. 14 po nám. výh. č. 24. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 15.09.2025 | 07:45 | 15.09.2025 | 17:00 | [14 empty] | 9 | [16 empty] | navaření srdcovky, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
306 |  | 23284 E | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, Štramberk: 5b bez TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Veřovice, jeho část od náv. S po nám. výh. č. 25. Štramberk: zhl. od nám. výh. č. 19 po hrot výh. č. 19. | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 16.09.2025 | 07:45 | 16.09.2025 | 17:00 | [15 empty] | 9 | [15 empty] | navaření srdcovky, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
306 |  | 23284 G | Štramberk: výh.: 4, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 16.09.2025 | 07:45 | 16.09.2025 | 17:00 | [15 empty] | 9 | [15 empty] | navaření srdcovky, odstranění defektoskopických vad | 1 | 2 | O
306 |  | 23293 G | Studénka - Bílovec: traťová bez TV, Bílovec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x7h | 18.09.2025 | 07:50 | 19.09.2025 | 14:50 | [17 empty] | 7 | 7 | [12 empty] | odstranění vegetace podél trati | 1 | 2 | O
306 |  | 23293 A | Svatoňovice: celá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Vítkov - Svatoňovice, ze směru Svatoňovice. Svatoňovice - Budišov nad Budišovkou: traťová bez TV, Budišov nad Budišovkou: celá bez TV, | X | T+S | X |  |  | X | D | 10h | 01.09.2025 | 07:00 | 01.09.2025 | 17:00 | 10 | [30 empty] | následná úprava GPK | 1 | 2 | O
306 |  | 23270 A | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 29.09.2025 | 07:30 | 18.10.2025 | 16:00 | [28 empty] | Ne | Ne |  | provedena přestavba propustků v km 5,162 a 5,665; odstranění vegetace podél trati | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0
306 |  | 23293 C | Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město: traťová bez TV, Nový Jičín město: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 25.09.2025 | 07:50 | 26.09.2025 | 14:00 | [24 empty] | 6 | 6 | [5 empty] | odstranění vegetace podél trati | 1 | 2 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23093 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 | Zm | 23255 A | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. bez TV, Lúky pod Makytou - Horní Lideč: 2. jen TV, Horní Lideč: záhl. 2.traťové koleje směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč: zhl. směr Lúky pod Makytou od začátku výh. č. 4 po námezník výh. č.13. Horní Lideč: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  | X | Ne | 80d | 15.09.2025 | 07:30 | 03.12.2025 | 16:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
308 | D | 23255 B | Horní Lideč - Valašská Polanka: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 5h | 15.09.2025 | 23:50 | 16.09.2025 | 04:20 | [14 empty] | ( | ) | [14 empty] | souběh s ROV 23010 A | Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice, zřízení provizorního napájecího propoje mezi 2. traťovou kolejí Horní Lideč – Valašská Polanka a 1. staniční kolejí Horní Lideč | 2 | 2 | O
308 | Zm | 23255 C | Horní Lideč: lichá jen TV, Horní Lideč: záhl. 1.traťové koleje směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1. jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | N | 4x5h | 15.09.2025 | 23:50 | 19.09.2025 | 04:45 | [14 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | [11 empty] | Změna od RPV. souběh s ROV 23255 A | Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice. Záporové pažení mostů. | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | Z
308 | Zm | 23255 C | Horní Lideč: lichá jen TV, Horní Lideč: záhl. 1.traťové koleje směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč - Horní Lideč st.hr.: 1. bez TV, Horní Lideč - Lúky pod Makytou: 1. jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | N | 8x5h | 19.09.2025 | 23:50 | 27.09.2025 | 04:45 | [18 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  |  | Nad RPV. souběh s ROV 23255 A | Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice. Záporové pažení mostů. | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 0 | 0 | 0 | N
308 |  | 23010 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 20
308 | Zm | 23254 E | Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. bez TV, Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 402 v km 33,962 |  | T |  |  |  |  | Ne | 21d | 12.08.2025 | 08:10 | 01.09.2025 | 17:00 | Ne | [29 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů. | 2 | 2 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
308 | R | 23254 F | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 26.08.2025 | 08:10 | 03.09.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | [27 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů. | 2 | 2 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
308 | R | 23315 A | Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. bez TV, Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 402 v km 33,962 |  | T |  |  | V |  | Ne | 9d | 09.09.2025 | 08:10 | 17.09.2025 | 17:00 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů, výkopy kabelových tras, stavění a vyzbrojení stožárů | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
308 | Zm | 23315 B | Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 401 v km 33,962 |  | T |  |  | V |  | Ne | 23d | 09.09.2025 | 08:10 | 01.10.2025 | 17:00 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Konverze 25kV Horní Lideč státní hranice - Vsetín (mimo), betonáže základů, rozvoz stožárů, výkopy kabelových tras, stavění a vyzbrojení stožárů | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
308 |  | 12H09003 | Napájecí stanice Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí - Vsetín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 09.09.2025 | 07:00 | 09.09.2025 | 14:00 | [8 empty] | 7 | [22 empty] | údržba R22kV + R3kV | 2 | 2 | O
308 |  | 12H09003 | Napájecí stanice Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí - Vsetín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 10.09.2025 | 07:00 | 11.09.2025 | 14:00 | [9 empty] | 7 | 7 | [20 empty] | údržba R3kV | 2 | 2 | O
308 | Zm | 23320 B | Valašské Meziříčí - Lhotka nad Bečvou: 2. + TV, Valašské Meziříčí: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 18.09.2025 | 07:40 | 18.09.2025 | 12:00 | [17 empty] | 4 | [13 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontorla křížení TV nad výhybkami | 2 | 2 | O
308 |  | 23320 A | Valašské Meziříčí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 4h | 21.09.2025 | 08:45 | 21.09.2025 | 12:40 | [20 empty] | 4 | [10 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontorla křížení TV nad výhybkami | 2 | 2 | O
308 |  | 23320 C | Lhotka nad Bečvou - Valašské Meziříčí: 1. + TV, Valašské Meziříčí: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 4h | 20.09.2025 | 07:40 | 20.09.2025 | 12:00 | [19 empty] | 4 | [11 empty] | Údržba TV, úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TD, kontorla křížení TV nad výhybkami | 2 | 2 | O
308 |  | 16Z00012 | Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Lhotka nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV PZS km 21,819. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 25.09.2025 | 08:00 | 25.09.2025 | 13:00 | [24 empty] | 5 | [6 empty] | údržba 6kV | 2 | 2 | O
308 |  | 25022 A | Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: staniční. od náv. S1,S2,S3,S4 po náv. 1L,2L |  | S |  |  |  |  | Ne | 182d | 15.06.2025 | 20:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Odstranění následků po MU Jízda na PN | 2 | 2 | H
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | 16Z02002 | Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 189,194. Rokytnice u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro BTS 432 . |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 09.09.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 13:00 | [8 empty] | 5 | [22 empty] | údržba 6kV | 2 | 2 | O
309 |  | 23311 H | Olomouc přednádraží - Štěpánov: 2. + TV, Olomouc přednádraží: záhl. 2. TK směr Štěpánov. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 19.09.2025 | 07:30 | 19.09.2025 | 17:30 | [18 empty] | 10 | [12 empty] | Výměna LIS v km 83,050; 83,615 a 84,0540 se svařením do BK a ÚPP. | 2 | 2 | O
309 |  | 23311 F | Štěpánov - Červenka: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 17.09.2025 | 07:30 | 17.09.2025 | 17:30 | [16 empty] | 10 | [14 empty] | Výměna LIS v km 73,125 a vložek v km 73,350 a 73,550 se svařením do BK, ÚPP. | 2 | 2 | O
309 |  | 23311 K | Štěpánov: výh.: 12 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 20.09.2025 | 07:30 | 20.09.2025 | 15:00 | [19 empty] | 8 | [11 empty] | Navaření srdcovky | 2 | 2 | O
309 |  | 23311 J | Štěpánov: 2. bez TV, výh.: 6 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 21.09.2025 | 07:30 | 21.09.2025 | 16:50 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | Výměna LIS u návěstidla S2 a výměna vložky ve střední části výh. 6 se svařením do BK. | 2 | 2 | O
309 |  | 23311 I | Štěpánov - Olomouc přednádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 27.09.2025 | 07:30 | 27.09.2025 | 17:10 | [26 empty] | 10 |  |  |  |  | Výměna vložky v km 82,613 se svařením do BK a ÚPP. | 2 | 2 | O
309 |  | 12H02051 | Štěpánov: SpS Štěpánov v km 75,768 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 29.09.2025 | 07:00 | 30.09.2025 | 14:00 | [28 empty] | 7 | 7 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
309 |  | 23311 A | Červenka - Moravičany: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 06.09.2025 | 07:15 | 07.09.2025 | 15:00 | [5 empty] | 8 | 8 | [24 empty] | Výměna LIS v km 60,540; 61,870; 63,380; 64,740 a ÚPP. | 2 | 2 | O
309 |  | 23311 E | Červenka - Štěpánov: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 10h | 16.09.2025 | 07:30 | 16.09.2025 | 17:30 | [15 empty] | 10 | [15 empty] | Výměna LIS v km 71,800 a vložky v km 69,183 se svařením do BK, ÚPP. | 2 | 2 | O
309 |  | 23311 G | Červenka - Štěpánov: 1. + TV, Štěpánov: záhl. a zhl. 1. TK směr Červenka - od námezníku výh. 17 po návěstidlo 1S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 26.09.2025 | 07:30 | 26.09.2025 | 17:30 | [25 empty] | 10 | [5 empty] | Výměna LIS na ZV17 se svařením do BK a výměna vložky v km 69,257 | 2 | 2 | O
309 |  | 23311 B | Moravičany: záhl. a zhl. 1. TK směr Mohelnice. Mohelnice - Moravičany: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 13.09.2025 | 07:00 | 13.09.2025 | 15:00 | [12 empty] | 8 | [18 empty] | Výměna srdcovky se svařením do BK a výměna 2ks LIS v km 55,100. | 2 | 2 | O
309 |  | 23302 B | Lukavice na Moravě: sudá + TV, Mohelnice - Lukavice na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x8h | 03.09.2025 | 08:35 | 04.09.2025 | 16:20 |  |  | 8 | 8 | [27 empty] | Výměna osvětlení | 2 | 2 | O
309 |  | 23302 A | Lukavice na Moravě: lichá + TV, Lukavice na Moravě - Mohelnice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 02.09.2025 | 08:35 | 02.09.2025 | 16:20 |  | 8 | [29 empty] | Výměna osvětlení | 2 | 2 | O
309 |  | 23302 C | Lukavice na Moravě: sudá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x8h | 05.09.2025 | 08:35 | 25.09.2025 | 16:20 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | [12 empty] | 8 | 8 | [6 empty] | Výměna osvětlení | 2 | 2 | O
309 |  | 23302 D | Lukavice na Moravě: lichá + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 08.09.2025 | 08:35 | 15.09.2025 | 16:20 | [7 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | [16 empty] | Výměna osvětlení | 2 | 2 | O
309 |  | 23302 F | Lukavice na Moravě: sudá + TV, Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x8h | 22.09.2025 | 08:40 | 23.09.2025 | 16:30 | [21 empty] | 8 | 8 | [8 empty] | Výměna osvětlení | 2 | 2 | O
309 | Zm | 23302 G | Lukavice na Moravě: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | D | 2x4h | 29.09.2025 | 08:05 | 30.09.2025 | 12:05 | [28 empty] | 4 | 4 |  | Výměna osvětlení | 2 | 2 | O
309 |  | 23311 C | Zábřeh na Moravě - Hoštejn předjízdné koleje: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 14.09.2025 | 07:00 | 14.09.2025 | 15:00 | [13 empty] | 8 | [17 empty] | Výměna 2x LIS v km 38,000. | 2 | 2 | O
309 |  | 23302 E | Lukavice na Moravě: lichá + TV, Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 18.09.2025 | 08:40 | 18.09.2025 | 16:30 | [17 empty] | 8 | [13 empty] | Výměna osvětlení | 2 | 2 | O
309 | Zm | 53177 H | Hoštejn - Tatenice: 2. bez TV, Krasíkov předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Hoštejn, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo S2a. Krasíkov předjízdné koleje: 2.,2a,2b bez TV, 2. SK, její část od námezníku výhybky číslo 4 po návěstidlo L2 Krasíkov předjízdné koleje: výh.: 2,4, Hoštejn: záhl. 2. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidle 2S. |  | T+S |  |  | V |  | N | 7h | 23.09.2025 | 21:00 | 24.09.2025 | 04:00 | [22 empty] | ( | ) | [7 empty] | Broušení kolejnic 23,228 – 30,678 | 7 | 2 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30
309 |  | 53177 J | Hoštejn - Tatenice: 2. bez TV, Hoštejn: záhl. 2. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | N | 3h | 24.09.2025 | 22:30 | 25.09.2025 | 01:30 | [23 empty] | ( | ) | [6 empty] | Broušení kolejnic 26,477 – 30,678 | 7 | 2 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30
309 |  | 53162 A | Krasíkov předjízdné koleje - Rudoltice v Čechách: 2. bez TV, Krasíkov předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo 2S. Rudoltice v Čechách: záhl. 2. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 01.09.2025 | 07:00 | 01.09.2025 | 14:00 | 7 | [30 empty] | výměna LIS | 7 | 2 | O
309 |  | 52H09001 | Napájecí stanice Rudoltice v Č. Hoštejn - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 4x7h | 15.09.2025 | 06:30 | 18.09.2025 | 13:30 | [14 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | [13 empty] | oprava ze strany ČEZ | 7 | 2 | O
309 | Zm | 53177 F | Tatenice - Hoštejn: 1. bez TV, Krasíkov předjízdné koleje: 1.,1a,1b bez TV, 1. SK, její část od návěstidla L1 po hroty jazyků výhybky číslo 3 Krasíkov předjízdné koleje: výh.: 1,3, Krasíkov předjízdné koleje: záhl. 1. TK směr Hoštejn, jeho část od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. Hoštejn: záhl. 1. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V |  | N | 7h | 22.09.2025 | 21:00 | 23.09.2025 | 04:00 | [21 empty] | ( | ) | [8 empty] | Broušení kolejnic 23,249 – 28,787 | 7 | 2 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30
309 |  | 53177 G | Krasíkov předjízdné koleje - Rudoltice v Čechách: 2. bez TV, Krasíkov předjízdné koleje: 2. bez TV, její část od návěstidla Sc2 po námezník výhybky číslo 10 Krasíkov předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od námezníku výhybky číslo 10 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2h | 23.09.2025 | 19:00 | 23.09.2025 | 21:00 | [22 empty] | 2 | [8 empty] | Broušení kolejnic 22,704 – 24,099 | 7 | 2 | O
309 |  | 53177 G1 | Krasíkov předjízdné koleje - Rudoltice v Čechách: 2. bez TV, Krasíkov předjízdné koleje: 2. bez TV, její část od návěstidla Sc2 po námezník výhybky číslo 10 Krasíkov předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od námezníku výhybky číslo 10 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 24.09.2025 | 04:00 | 24.09.2025 | 05:00 | [23 empty] | 1 | [7 empty] | Přeprava mechanizace z výluky | 7 | 2 | O
309 |  | 53177 I | Tatenice - Hoštejn: 1. bez TV, Hoštejn: záhl. 1. TK směr Krasíkov, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 24.09.2025 | 19:30 | 24.09.2025 | 22:30 | [23 empty] | 3 | [7 empty] | Broušení kolejnic 26,478 – 30,675 | 7 | 2 | O
309 |  | 53177 G2 | Krasíkov předjízdné koleje - Rudoltice v Čechách: 2. bez TV, Krasíkov předjízdné koleje: 2. bez TV, její část od návěstidla Sc2 po námezník výhybky číslo 10 Krasíkov předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od námezníku výhybky číslo 10 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 25.09.2025 | 01:30 | 25.09.2025 | 02:30 | [24 empty] | 1 | [6 empty] | Přeprava mechanizace z výluky | 7 | 2 | O
309 |  | 53162 B | Rudoltice v Čechách: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.09.2025 | 07:00 | 02.09.2025 | 14:00 |  | 7 | [29 empty] | navaření prokluzů | 7 | 2 | O
309 |  | 53162 D | Rudoltice v Čechách: 8.,8a bez TV, 8. SK, její část od návěstidla Lc8 po hroty jazyků výhybky číslo 11 Rudoltice v Čechách: výh.: 11, |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 05.09.2025 | 07:00 | 11.09.2025 | 17:50 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [19 empty] | Změna od RPV. Přestavování Os vlaků od/do Lanškrouna přes krasíkovské zhlaví. na Lanškroun s přestavením | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | 7 | 2 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 15 | 0 | 0 | Z
309 |  | 53162 E | Rudoltice v Čechách: 6.,6b bez TV, 6. SK v části od návěstidla Lc6 po námezník výhybky číslo 12, 6b SK v části od hrotů jazyků výhybky číslo 12 po návěstidlo L6b Rudoltice v Čechách: výh.: 12, Rudoltice v Čechách: 6.,6a,6b jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 08.09.2025 | 07:50 | 11.09.2025 | 17:50 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [19 empty] | Změna od RPV. | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | 7 | 2 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z
309 |  | 53162 F | Rudoltice v Čechách: 6a,6. bez TV, 6a SK v části od návěstidla S6a po hroty jazyků výhybky číslo 10, 6. SK v části od námezníku výhybky číslo 10 po návěstidlo Lc6 Rudoltice v Čechách: výh.: 10, | X | S |  |  |  | X | D | 10h | 11.09.2025 | 07:50 | 11.09.2025 | 17:50 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | výměna pražců, oprava GPK ve výhybkách 10, 11, 12 | 7 | 2 | O
309 |  | 53177 C | Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách: 2. bez TV, Rudoltice v Čechách: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 16 Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od námezníku výhybky číslo 16 po návěstidlo 2S. Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla 2L po návěstidlo S2 . |  | T+S |  |  | V |  | N | 7h | 21.09.2025 | 19:00 | 22.09.2025 | 02:00 | [20 empty] | ( | ) | [9 empty] | Broušení kolejnic 6,740 – 14,072 | 7 | 2 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30
309 |  | 53177 C1 | Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách: 2. bez TV, Rudoltice v Čechách: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 16 Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od námezníku výhybky číslo 16 po návěstidlo 2S. Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla 2L po návěstidlo S2 . |  | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 22.09.2025 | 04:30 | 22.09.2025 | 05:00 | [21 empty] | 1 | [9 empty] | Přeprava mechanizace z výluky | 7 | 2 | O
309 |  | 53177 E | Rudoltice v Čechách - Krasíkov předjízdné koleje: 1. bez TV, Krasíkov předjízdné koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 8. Krasíkov předjízdné koleje: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo Sc1 |  | T+S |  |  | V |  | D | 2h | 22.09.2025 | 19:00 | 22.09.2025 | 21:00 | [21 empty] | 2 | [9 empty] | Broušení kolejnic 22,716 – 24,101 | 7 | 2 | O
309 |  | 53177 E1 | Rudoltice v Čechách - Krasíkov předjízdné koleje: 1. bez TV, Krasíkov předjízdné koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 8. Krasíkov předjízdné koleje: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo Sc1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 23.09.2025 | 04:00 | 23.09.2025 | 05:00 | [22 empty] | 1 | [8 empty] | Přeprava mechanizace z výluky | 7 | 2 | O
309 |  | 53177 E2 | Rudoltice v Čechách - Krasíkov předjízdné koleje: 1. bez TV, Krasíkov předjízdné koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 8. Krasíkov předjízdné koleje: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo Sc1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 24.09.2025 | 19:00 | 24.09.2025 | 19:30 | [23 empty] | 1 | [7 empty] | Přeprava mechanizace na výluku | 7 | 2 | O
309 |  | 53162 C | Třebovice v Čechách: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.09.2025 | 07:00 | 03.09.2025 | 14:00 |  |  | 7 | [28 empty] | navaření prokluzů | 7 | 2 | O
309 |  | 53158 D | Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. TK směr Mladějov na Moravě, včetně části koleje číslo 3 od návěstidla S3 po návěstidlo Se6. | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 05.09.2025 | 23:00 | 06.09.2025 | 05:00 |  |  |  |  | ( | ) | [24 empty] | souběh s ROV 53158 A (VR 314) | navaření srdcovký výhybky číslo 7 v Třebovicích v Čechách | 7 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
309 |  | 53177 A | Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách: 1. bez TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 3. TK Třebovice v Čechách - Odb Les, ze směru Třebovice v Čechách. Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 15. Rudoltice v Čechách: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 15 po návěstidlo S1 Rudoltice v Čechách: lichá jen TV, jejich část směr Třebovice v Čechách |  | T+S | X | N | V |  | N | 7h | 20.09.2025 | 19:00 | 21.09.2025 | 02:00 | [19 empty] | ( | ) | [10 empty] | Broušení kolejnic 6,740 – 14,072, výměna LIS u výhybky číslo 19 v Rudoliticích v Čechách | 7 | 2 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30
309 | Zm | 53177 K | Třebovice v Čechách - Rudoltice v Čechách: 1. bez TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Rudoltice v Čechách, včetně části koleje číslo 1 od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 3. TK Třebovice v Čechách - Odb Les, ze směru Třebovice v Čechách. Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 15. Rudoltice v Čechách: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 15 po návěstidlo S1 |  | T+S | X |  |  |  | D | 1h | 21.09.2025 | 04:30 | 21.09.2025 | 05:00 | [20 empty] | 1 | [10 empty] | Přeprava mechanizace z výluky | 7 | 2 | O
309 |  | 53129 A | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se405 po návěstidlo S200. Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Les: 96.,96a spojovací kolej + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o spojovací koleje v ŽST Česká Třebová. napěťově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 459 v ŽST Česká Třebová a ÚO 413 Odb. Zádulka Odb Les: záhl. a zhl. 3. TK směr Třebovice v Čechách, Odbočka Zádulka od hrotů jazyků výhybky číslo 101 po návěstidla 3TL, 3ZL. Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o obvod ŽST Česká Třebová. Odb Les - Třebovice v Čechách: 3. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Česká Třebová – ŽST Třebovice v Čechách. napěťově od ÚO 459 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v ŽST Třebovice v Čechách Odb Les - Odb Zádulka: 3. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Česká Třebová – Odbočka Zádulka. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 64d | 11.07.2025 | 08:00 | 12.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | Jízdy po odklonových trasách. | Aktivace obvodu Potok, sanace mostů v ulici Semanínská, betonáž základů trakčních stožárů, vložení výhybek číslo 403XN, 411XN, sanace kolektoru. | 7 | 9 | I
309 |  | 53129 A | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se405 po návěstidlo S200. Česká Třebová odjezdová skupina - Odb Les: 96.,96a spojovací kolej + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o spojovací koleje v ŽST Česká Třebová. napěťově od ÚO 489, 499 v ŽST Česká Třebová po ÚO 459 v ŽST Česká Třebová a ÚO 413 Odb. Zádulka Odb Les: záhl. a zhl. 3. TK směr Třebovice v Čechách od hrotů jazyků výhybky číslo 101 po návěstidlo 3TL. Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o obvod ŽST Česká Třebová. Odb Les - Třebovice v Čechách: 3. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Česká Třebová – ŽST Třebovice v Čechách. napěťově od ÚO 459 v ŽST Česká Třebová po ÚO 413 v ŽST Třebovice v Čechách Odb Les - Odb Zádulka: 3. jen TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Česká Třebová – Odbočka Zádulka. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 64d | 11.07.2025 | 08:00 | 12.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. Obsluha vlečky METRANS ve směru Česká Třebová odjezdová skupina pouze s LNT! | Aktivace obvodu Potok, sanace mostů v ulici Semanínská, betonáž základů trakčních stožárů, vložení výhybek číslo 403XN, 411XN. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
309 |  | 53177 B | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 1. bez TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 1. TK směr Česká Třebová, jeho část od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky číslo 15 . Třebovice v Čechách: 1. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 15 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 21.09.2025 | 02:00 | 21.09.2025 | 04:30 | [20 empty] | 3 | [10 empty] | Broušení kolejnic 4,331 – 5,208 | 7 | 2 | O
309 |  | 53177 D | Třebovice v Čechách - Česká Třebová: 2. bez TV, Třebovice v Čechách: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 21 Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Česká Třebová, jeho část od námezníku výhybky číslo 21 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 22.09.2025 | 02:00 | 22.09.2025 | 04:30 | [21 empty] | 3 | [9 empty] | Broušení kolejnic 4,334 – 5,206 | 7 | 2 | O
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 23262 A | Krnov - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, Brantice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 92d | 01.09.2025 | 08:00 | 01.12.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | rekonstrukce traťového úseku - II. etapa | 1 | 2 | OS |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
310 |  | 23160 A | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 214d | 05.05.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | CPS - I/45 Bruntál - východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 65,325). | 1 | 2 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
310 | R | Z-25023 A | Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem: zab. zař.: vypnutí přejezdu (P7566) v km 72,988. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 02.09.2025 | 08:00 | 02.09.2025 | 12:00 |  | 4 | [29 empty] | aktivaci nového přejezdové zabezpečovacího zařízení v km 0,696 trati Milotice n.O. - Vrbno pod Pradědem bude provedeno Vvypnutí napájení PZS v žkm 72,505 a následné přepojení napájecího kabelu pro nově vybudované PZZ v žkm 0,696. | 1 | 2 | O
310 | Zm | 25023 B | Milotice nad Opavou: zab. zař.: vypnutí PZS v km 0,301 (P7698). |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 22.09.2025 | 08:00 | 26.09.2025 | 17:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | Nad RPV. | úprava a doplnění technologie z důvodů přemístění PN MKPB3 a nově budovaného spouštěcího bodu MKPB4 v žkm 1,134. - Z důvodů změny kilometrické polohy spouštěcího bodu pro PZS v žkm 0,301, bude provedeno doplnění výstroje do stávající skříně PN. | 1 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
310 | Zm | 25023 C | Milotice nad Opavou - Kunov: zab. zař.: vypnutí PZS v km 0,696 (P7699). |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 26.09.2025 | 08:00 | 26.09.2025 | 15:00 | [25 empty] | 7 | [5 empty] | nově zabezpečen přejezdovým zařízením reléového typu s elektronickými prvky, s LED svítilnami, s celými závorami, kategorie PZS 3ZBLI | 1 | 2 | O
310 |  | 23296 G | Bruntál - Valšov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 11.09.2025 | 08:00 | 11.09.2025 | 16:00 | [10 empty] | 8 | [20 empty] | údržbové práce, odstranění defektoskopických závad | 1 | 2 | O
310 |  | 23296 F | Valšov - Dětřichov nad Bystřicí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 10.09.2025 | 08:00 | 10.09.2025 | 16:00 | [9 empty] | 8 | [21 empty] | údržbové práce, odstranění defektoskopických závad | 1 | 2 | O
310 |  | 23296 E | Dětřichov nad Bystřicí - Moravský Beroun: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 08.09.2025 | 08:15 | 09.09.2025 | 16:15 | [7 empty] | 8 | 8 | [22 empty] | údržbové práce, odstranění defektoskopických závad | 1 | 2 | O
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 23079 A | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
311 |  | 26Z30001 | Olomouc hlavní nádraží - Bohuňovice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 102,540; km 102,821; km 103,855; km 104,324; km 108,463. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 02.09.2025 | 08:00 | 02.09.2025 | 13:00 |  | 5 | [29 empty] | údržba 6kV | 2 | 2 | O
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 |  | 23079 B | Vápenná - Žulová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 |  | 23079 C | Žulová: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 |  | 23079 D | Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 |  | 23079 E | Velká Kraš: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 |  | 23079 F | Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 |  | 23079 G | Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
312 |  | 23296 A | Osoblaha: celá bez TV, Osoblaha - Bohušov: traťová bez TV, Bohušov: celá bez TV, Bohušov - Slezské Rudoltice: traťová bez TV, Slezské Rudoltice: celá bez TV, Slezské Rudoltice - Liptaň: traťová bez TV, Liptaň: celá bez TV, Liptaň - Třemešná ve Slezsku úzký rozchod: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 61d | 08.09.2025 | 08:00 | 07.11.2025 | 16:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | oprava trati po povodni 2024 - úprava GPK, výměna kolejového roštu a kolejového lože, úprava drážního tělesa, pročištění odvodnění, výměna pražců, oprava přejezdů P4428 a P4431 | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 | R | 23304 A | Prostějov hlavní nádraží: záhl. směr Prostějov místní nádraží. Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží: traťová bez TV, Prostějov místní nádraží: celá bez TV, Prostějov místní nádraží - Kostelec na Hané: traťová bez TV, Kostelec na Hané: záhl. směr Prostějov místní nádraží. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 01.09.2025 | 07:05 | 08.09.2025 | 16:40 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | Změna od RPV. | Výměna kolejnic, pražců a vadných LIS, svařování, sypání štěrku, ASP, oprava přejezdu v km 1,424 (P6542) a úprava kolejiště dle ORI v ŽST Prostějov místní nádraží. | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
313 |  | 53158 B | Dzbel - Chornice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 22.09.2025 | 07:00 | 26.09.2025 | 17:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | Nad RPV. | výměna kolejnic, svařování, bagrování příkopů, odstranění nežádoucí vegetace | 7 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
313 |  | 26Z27001 | Olomouc-Hejčín - Olomouc hlavní nádraží: Napájení 6 kV pro PZS v km 0,828; 1,093; 1,655; 2,022; 2,282; 2,392, 2,765; 3,204; 3,816; 4,064 v úseku Olomouc Hejčín - Olomouc-Nová Ulice - Olomouc hlavní nádraží Olomouc-Nová Ulice: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ . |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 04.09.2025 | 08:00 | 04.09.2025 | 13:00 |  |  |  | 5 | [27 empty] | údržba 6kV | 2 | 2 | O
313 |  | 23147 A | Litovel předměstí - Litovel: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 82d | 09.09.2025 | 07:00 | 29.11.2025 | 18:00 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | Oprava mostu v km 1,611 a odstraňování závad ST OLC s ÚPP | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 |  | 53158 C | Chornice: záhl. traťové koleje směr Městečko Trnávka, jeho část od návěstidla Se6 po návěstidlo S. Chornice - Městečko Trnávka: traťová bez TV, Městečko Trnávka: celá bez TV, Městečko Trnávka - Moravská Třebová: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 29.09.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 17:00 | [28 empty] | Ne | Ne | Změna od RPV. | Výměna kolejnic, pražců, svařování, bagrování blátivých míst, odstranění nežádoucí vegetace | 7 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
314 |  | 53158 A | Moravská Třebová: záhl. a zhl. TK směr Mladějov na Moravě, jeho část od námezníků výhybek číslo 6 a 7 po lichoběžníkovou tabulku (v km 57,000). Moravská Třebová - Mladějov na Moravě: traťová bez TV, Mladějov na Moravě: celá bez TV, Mladějov na Moravě - Třebovice v Čechách: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 05.09.2025 | 23:00 | 06.09.2025 | 05:00 |  |  |  |  | ( | ) | [25 empty] | výměna def. vadných kolejnic | 7 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
314 | D | 53210 A | Lanškroun: celá bez TV, Lanškroun - Rudoltice v Čechách: traťová bez TV, Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. TK směr Lanškroun včetně části koleje 6a od návěstidla AL po návěstidlo S6a. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 11.09.2025 | 07:50 | 11.09.2025 | 17:50 | [10 empty] | 10 | [20 empty] | GPK | 7 | 2 | O
314 | R | Z-53146 A | Lanškroun: celá bez TV, Lanškroun - Rudoltice v Čechách: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x10h | 07.09.2025 | 07:50 | 11.09.2025 | 17:50 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [20 empty] | provedení IGP | 7 | 2 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 23237 B | Přerov - Věžky: traťová jen TV, Věžky: celá jen TV, Věžky - Chropyně: traťová jen TV, Chropyně: lichá jen TV, Chropyně - Kojetín: traťová jen TV, Kojetín: celá jen TV, Kojetín: 3.,3a,5.,7.,9a,11.,13.,15. bez TV, Kojetín: 9 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 20 Kojetín: záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou - od námezníku výhybky č. 18XA po náv. Se2 a náv. S . Kojetín: zhl. směr Kroměříž od výkolejky Vk1X po námezník výhybky č. 11 . Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 91d | 26.08.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | SS východ: 5. stavby Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov Práce na němčickém zhlaví ŽST Kojetín, zřízení provizor. NP pro nadjezd km 71,178, práce na propustku, podchod v km 71,354. | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | Z
315 |  | 23237 D | Chropyně: sudá + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 110d | 26.08.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | SS východ: 5. stavby Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | Z
315 | R | Z-23237 A | Přerov - Věžky: traťová bez TV, Věžky: celá bez TV, Věžky - Chropyně: traťová bez TV, Chropyně: lichá bez TV, Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 13x8h | 01.09.2025 | 08:00 | 2025-09-13 | 16:00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [18 empty] | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) pažení u mostních objektů | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120
315 |  | 23237 A | Přerov - Věžky: traťová bez TV, Věžky: celá bez TV, Věžky - Chropyně: traťová bez TV, Chropyně: lichá bez TV, Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 15x8h | 15.09.2025 | 08:00 | 29.09.2025 | 16:00 | [14 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | Brno - Přerov, 5. st. (Kojetín - Přerov) pažení u mostních objektů | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120
315 | Zm | 23237 A | Přerov - Věžky: traťová bez TV, Věžky: celá bez TV, Věžky - Chropyně: traťová bez TV, Chropyně: lichá bez TV, Chropyně - Kojetín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 30.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 16:00 | [29 empty] | 8 | Změna od RPV. | SS východ: 5. stavby Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov Pažení mostních objektů | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 | Z
315 |  | 25025 A | Kojetín - Němčice nad Hanou: zab. zař.: TZZ. Němčice nad Hanou - Nezamyslice: zab. zař.: TZZ a PZZ v km 65,214 (P7199). |  | T |  |  |  |  | Ne | 17d | 26.08.2025 | 08:00 | 11.09.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [19 empty] | Nad RPV. | 4. stavba Nezamyslice - Kojetín, Modernizace trati Brno-Přerov - vhodný souběh s výlukou dle ROV 23237 B; přeložka kabelů v km: 63,275 - 63,694; 64,075 - 64,808; 65,407 - 66,157; 67,392 - 68,024; 68,443 - 69,700 | 2 | 2 | I | [12 empty] | N
315 |  | 33147 A | Křenovice horní nádraží - Sokolnice-Telnice: traťová bez TV, Sokolnice-Telnice: záhl. směr Křenovice horní nádraží, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 05.09.2025 | 23:15 | 06.09.2025 | 04:50 |  |  |  |  | ( | ) | [25 empty] | zrušení starého LIS u návěstidla L a nahrazení kolejovou vložkou | 4 | 2 | O |  |  | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120
315 |  | 33147 B | Sokolnice-Telnice: záhl. směr Brno-Chrlice, jeho část od návěstidla Se5 po návěstidlo S. Sokolnice-Telnice - Brno-Chrlice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 06.09.2025 | 23:05 | 07.09.2025 | 05:00 | [5 empty] | ( | ) | [24 empty] | zrušení starého LIS u návěstidla S a nahrazení kolejovou vložkou | 4 | 2 | O
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 16Z09002 | Horní Moštěnice: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 179,869. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 04.09.2025 | 08:00 | 04.09.2025 | 13:00 |  |  |  | 5 | [27 empty] | údržba 6kV | 2 | 1 | O
316 |  | 23318 A | Přerov přednádraží - Říkovice: 2. bez TV, Říkovice - Přerov přednádraží: 1. bez TV, | X | T |  |  |  | X | N | 3x4h | 01.09.2025 | 22:00 | 04.09.2025 | 01:40 | ( | )( | )( | ) | [26 empty] | Nad RPV. | Výstavba D1 - demontáž pochozích lávek, bednéní a ochranných dílů bednění, montáž protidotykových zábran u silničního mostu v km 177,647. | 2 | 1 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
316 |  | 23318 B | Přerov přednádraží - Říkovice: 2. bez TV, Říkovice - Přerov přednádraží: 1. bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x2h | 02.09.2025 | 02:55 | 04.09.2025 | 04:40 |  | 2 | 2 | 2 | [26 empty] | Nad RPV. | Výstavba D1 - demontáž pochozích lávek, bednéní a ochranných dílů bednění, montáž protidotykových zábran u silničního mostu v km 177,647. | 2 | 1 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
316 |  | 16Z09005 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 172,409. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 03.09.2025 | 08:00 | 03.09.2025 | 13:00 |  |  | 5 | [28 empty] | údržba 6kV - Břest RS-736 | 2 | 1 | O
316 |  | 23295 B | Přerov přednádraží - Říkovice: 2. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Přerov přednádraží . Říkovice: sudá + TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 10d | 08.09.2025 | 08:00 | 17.09.2025 | 17:35 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Změna od RPV. PJ 50 km/h po sousední koleji v km 176,000 – 176,300 | ST OLC - oprava GPK, výměna výhybkových pražců, svařování do BK, výměna jazyků a opornic na výh. č. 2,3 SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů, úsekových odpojovačů, měření výšky TV SSV - 5. stavba Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno - Přerov | 2 | 1 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | Z
316 | R | Z-23237 C | Přerov - Říkovice: 2. + TV, Přerov: 102.,104.,106.,108. + TV, Přerov: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Říkovice v dopravně Přerov. |  | T+S |  | N |  |  | N | 6h | 27.09.2025 | 22:00 | 28.09.2025 | 04:00 | [26 empty] | ( | ) |  |  |  | 5. stavba Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov, úprava bran | 2 | 1 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30
316 | R | Z-23237 J | Říkovice - Přerov: 1. + TV, Přerov - Říkovice: 2. + TV, Přerov: záhl. a zhl. 1.,2. traťové koleje směr Říkovice. Přerov: 303.,305.,307. bez TV, Přerov: 105.,107.,109. jen TV, 91.,101.,102.,103.,104.,106.,108. + TV, Přerov - Věžky: traťová + TV, záhl. a zhl. traťové koleje směr Věžky od námezníku výhybky č.106,116,288 po návěstidlo Se 226, návěstidlo VS v dopravně Přerov. Přerov přednádraží: 200a + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 2x4h | 28.09.2025 | 22:00 | 30.09.2025 | 02:00 | [27 empty] | ( | )( | ) | Nad RPV. | Modernizace 5. stavba Přerov - Brno, úprava bran TV | 2 | 1 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
316 | R | Z-23297 E | Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 24.09.2025 | 08:10 | 24.09.2025 | 15:00 | [23 empty] | 7 | [7 empty] | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 |  | 32H10005 | Říkovice: NS Říkovice- napájecí vedení N4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 08.09.2025 | 08:20 | 17.09.2025 | 17:50 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Nad RPV. Souběh s výlukou ROV 23295 B | Údržbové práce | 2 | 1 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
316 |  | 23295 A | Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, Říkovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Přerov přednádraží . Říkovice: lichá + TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 10d | 18.09.2025 | 08:25 | 27.09.2025 | 17:50 | [17 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  | Změna od RPV. PJ 50 km/h po sousední koleji v km 176,000 – 176,300 | ST OLC - oprava GPK, svařování do BK, výměna jazyků a opornic na výh. č. 1,4, navařování srdcovky ve výh. č. 1 SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů, úsekových odpojovačů SSV - 5. stavba Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno - Přerov | 2 | 1 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 30 | Z
316 |  | 16Z09021 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro indikátor horkoběžnosti v km 173,000. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 24.09.2025 | 08:00 | 24.09.2025 | 13:00 | [23 empty] | 5 | [7 empty] | údržba 6kV - Břest TS-738 | 2 | 1 | O
316 |  | 23297 A | Hulín: 5.,7.,7a,7b,13a,15.,15a,15b,17. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 07.09.2025 | 08:20 | 07.09.2025 | 15:20 | [6 empty] | 7 | [24 empty] | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 |  | 23295 E | Hulín - Tlumačov: 2. + TV, |  | T |  | N |  |  | D | 10h | 29.09.2025 | 08:10 | 29.09.2025 | 17:50 | [28 empty] | 10 |  |  | Výměna kolejové vložky v km.166,879 , svařování do BK , odstranění def.vad , oprava PZZ v km.165,055 úplná uzávěra PZZ v km 165,055 | 2 | 1 | O
316 |  | 16Z09011 | Tlumačov: zab. zař.: napájení 6 kV pro staniční zabezpečovací zařízení. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 10.09.2025 | 08:00 | 10.09.2025 | 13:00 | [9 empty] | 5 | [21 empty] | údržba 6kV - TTS-726A | 2 | 1 | O
316 |  | 32H10002 | Napájecí stanice Otrokovice Otrokovice - Říkovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Otrokovice - Nedakonice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 3x7h | 15.09.2025 | 07:00 | 17.09.2025 | 14:00 | [14 empty] | 7 | 7 | 7 | [14 empty] | údržba R22kV+R25kV | 2 | 1 | O
316 |  | 32H10002 | Napájecí stanice Otrokovice Otrokovice - Říkovice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. Otrokovice - Nedakonice: Případné omezení dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 18.09.2025 | 07:00 | 19.09.2025 | 14:00 | [17 empty] | 7 | 7 | [12 empty] | údržba R25kV | 2 | 1 | O
316 |  | 23281 A | Staré Město u Uher. Hradiště - Huštěnovice: 1. + TV, Huštěnovice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Huštěnovice: 1.,3. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 02.09.2025 | 07:10 | 05.09.2025 | 16:50 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | [25 empty] | Nad RPV. | Souvislá výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad. Uzavírka přejezdu v km 142,718 (P8161) | 2 | 1 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
316 |  | 23281 C | Staré Město u Uher. Hradiště: 102. bez TV, její část od náv. Se27 po náv. L102 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.09.2025 | 06:00 | 07.09.2025 | 14:00 | [6 empty] | 8 | [24 empty] | odstranění defektoskopických vad | 2 | 1 | O
316 |  | 23307 B | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 20.09.2025 | 08:10 | 20.09.2025 | 17:00 | [19 empty] | 9 | [11 empty] | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, betonáž základů TV, přesun náv. Se2, demontáž a montáž vodičů TV. | 2 | 1 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30
316 | D | 23307 B | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x9h | 21.09.2025 | 08:10 | 22.09.2025 | 17:00 | [20 empty] | 9 | 9 | [8 empty] | Nad RPV. | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, betonáž základů TV, přesun náv. Se1, demontáž a montáž vodičů TV. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
316 |  | 23281 B | Nedakonice: zhl. 1.staniční koleje od začátku výh. č.11 po začátek výhybky č.12. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 06.09.2025 | 06:00 | 06.09.2025 | 14:00 | [5 empty] | 8 | [25 empty] | Odstranění defektoskopických vad | 2 | 1 | O
316 | Zm | 32C04087 | Moravský Písek: záhl. 2. traťové koleje ze směru Nedakonice. Moravský Písek: sudá jen TV, Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 10.09.2025 | 07:20 | 10.09.2025 | 10:40 | [9 empty] | 3 | [21 empty] | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 1 | O
316 | Zm | 33153 A | Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, Moravský Písek: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Nedakonice, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 18.09.2025 | 07:20 | 18.09.2025 | 13:40 | [17 empty] | 6 | [13 empty] | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 1 | O
316 | R | 23307 A | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 21.09.2025 | 08:10 | 21.09.2025 | 17:00 | [20 empty] | 9 | [10 empty] | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, betonáž základů TV, přesun náv. Se1, demontáž a montáž vodičů TV. | 2 | 1 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30
316 | D | 23307 A | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 23.09.2025 | 08:10 | 23.09.2025 | 17:00 | [22 empty] | 9 | [7 empty] | Nad RPV. | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, betonáž základů TV, přesun náv. Se1, demontáž a montáž vodičů TV. | 2 | 1 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 5 | 5 | 30 | N
316 | D | 23307 A | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x9h | 24.09.2025 | 08:10 | 25.09.2025 | 17:00 | [23 empty] | 9 | 9 | [5 empty] | Nad RPV. | Zvýšení výkonu TNS Nedakonice, betonáž základů TV, přesun náv. Se1, demontáž a montáž vodičů TV. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
316 | Zm | 23297 D | Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Moravský Písek. Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 30.09.2025 | 08:10 | 30.09.2025 | 15:00 | [29 empty] | 7 |  | Údržba TV, úsekových odpojovačů, děličů, měření výšky TV, křížení TV nad výhybkami. | 2 | 1 | O
316 | Zm | 32D04096 | Moravský Písek: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje ze směru Nedakonice. Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2h | 10.09.2025 | 11:20 | 10.09.2025 | 13:40 | [9 empty] | 2 | [21 empty] | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 1 | O
316 | Zm | 32C04081 | Bzenec přívoz: záhl. 2. traťové koleje ze směru Moravský Písek. Bzenec přívoz: sudá jen TV, Moravský Písek - Bzenec přívoz: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2h | 13.09.2025 | 11:20 | 13.09.2025 | 13:40 | [12 empty] | 2 | [18 empty] | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 1 | O
316 | Zm | 32A04023 | Moravský Písek - Nedakonice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 29.09.2025 | 07:20 | 29.09.2025 | 13:40 | [28 empty] | 6 |  |  | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 1 | O
316 | Zm | 32D04090 | Bzenec přívoz: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje ze směru Moravský Písek. Bzenec přívoz - Moravský Písek: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 13.09.2025 | 07:20 | 13.09.2025 | 10:40 | [12 empty] | 3 | [18 empty] | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 1 | O
316 |  | 33143 G | Hodonín: výh.: 55, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 09.09.2025 | 07:45 | 09.09.2025 | 15:05 | [8 empty] | 7 | [22 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 55 | 4 | 1 | O
316 | Zm | 32C04024 | Hodonín: záhl. 2. traťové koleje ze směru Lužice. Hodonín: sudá jen TV, včetně vypnutí TV vlečky číslo 5436 Hodonín - Lužice: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 14.09.2025 | 11:40 | 14.09.2025 | 15:00 | [13 empty] | 3 | [17 empty] | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 1 | O
316 | Zm | 32C04021 | Lužice: záhl. 2. traťové koleje ze směru Hodonín. Lužice: sudá jen TV, včetně vypnutí TV vlečky číslo 5134 Hodonín - Lužice: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 19.09.2025 | 11:40 | 19.09.2025 | 15:00 | [18 empty] | 3 | [12 empty] | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 1 | O
316 |  | 33143 A | Lužice: 3. bez TV, Lužice: zhl. 3. staniční koleje směr Hodonín, jeho část od námezníku výhybky č. 8 po námezník výhybky č. 5. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 01.09.2025 | 08:00 | 01.09.2025 | 15:00 | 7 | [30 empty] | výměna kolejnicové vložky, svařování | 4 | 1 | O
316 |  | 33143 B | Lužice: výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Hodonín - Lužice, ze směru Lužice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 02.09.2025 | 08:00 | 02.09.2025 | 15:00 |  | 7 | [29 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 3 | 4 | 1 | O
316 |  | 33143 C | Lužice: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.09.2025 | 08:00 | 03.09.2025 | 15:00 |  |  | 7 | [28 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 5 | 4 | 1 | O
316 |  | 33143 D | Lužice: výh.: 21, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Moravská Nová Ves - Lužice, ze směru Lužice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 04.09.2025 | 08:00 | 04.09.2025 | 15:00 |  |  |  | 7 | [27 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 21 | 4 | 1 | O
316 |  | 33064 D | Lužice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 18 Lužice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo Se13. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lužice - Moravská Nová Ves, ze směru Lužice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 11.09.2025 | 07:55 | 11.09.2025 | 15:05 | [10 empty] | 7 | [20 empty] | výměna LIS v km 98,544, svařování | 4 | 1 | O
316 | Zm | 32D04026 | Hodonín: záhl. 1. traťové koleje ze směru Lužice. Hodonín: lichá jen TV, Lužice - Hodonín: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 14.09.2025 | 08:00 | 14.09.2025 | 11:20 | [13 empty] | 3 | [17 empty] | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 1 | O
316 | Zm | 32D04021 | Lužice: záhl. 1. traťové koleje ze směru Hodonín. Lužice: lichá jen TV, Lužice - Hodonín: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 19.09.2025 | 08:00 | 19.09.2025 | 11:20 | [18 empty] | 3 | [12 empty] | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 1 | O
316 | Zm | 32C04018 | Lužice: záhl. 2. traťové koleje ze směru Moravská Nová Ves. Lužice: sudá jen TV, včetně vypnutí TV vlečky číslo 5134 Lužice - Moravská Nová Ves: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 4h | 26.09.2025 | 11:20 | 26.09.2025 | 15:00 | [25 empty] | 4 | [5 empty] | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 1 | O
316 |  | 33064 E | Moravská Nová Ves: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Lužice, od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 3 a 4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lužice - Moravská Nová Ves, ze směru Moravská Nová Ves. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 12.09.2025 | 07:55 | 12.09.2025 | 15:05 | [11 empty] | 7 | [19 empty] | odstranění defektoskopických vad v km 94,940, svařování | 4 | 1 | O
316 |  | 33143 H | Moravská Nová Ves: 1. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 8 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 16.09.2025 | 07:45 | 16.09.2025 | 15:05 | [15 empty] | 7 | [15 empty] | výměna LIS v km 94,081, svařování | 4 | 1 | O
316 | Zm | 32D04018 | Lužice: záhl. 1. traťové koleje ze směru Moravská Nová Ves. Lužice: lichá jen TV, Moravská Nová Ves - Lužice: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 3h | 26.09.2025 | 07:55 | 26.09.2025 | 11:00 | [25 empty] | 3 | [5 empty] | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 1 | O
316 |  | 33143 E | Výh Hrušky: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po návěstidlo S4 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 05.09.2025 | 07:45 | 05.09.2025 | 15:05 |  |  |  |  | 7 | [26 empty] | výměna kolejnicových vložek, svařování | 4 | 1 | O
316 |  | 33143 F | Výh Hrušky: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 13 Výh Hrušky: zhl. 2. staniční koleje směr Břeclav, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 14 a č. 17. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 08.09.2025 | 07:45 | 08.09.2025 | 15:05 | [7 empty] | 7 | [23 empty] | navaření srdcovky výhybek č. 13,14 | 4 | 1 | O
316 |  | 33149 A | Výh Hrušky - Břeclav přednádraží: 2. bez TV, Břeclav přednádraží: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla 2HS po izolovaný styk mezi výhybkami č. 259 a č. 260. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 15.09.2025 | 07:45 | 15.09.2025 | 15:05 | [14 empty] | 7 | [16 empty] | výměna 2 ks LIS, svařování, navaření srdcovky výhybka č. 261 | 4 | 1 | O
316 |  | 33143 I | Břeclav přednádraží: 201. bez TV, její část od návěstidla L201 po námezník výhybky č. 258 Břeclav přednádraží: zhl. severní 201. staniční koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 258 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 259 a č. 260. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Hrušky - Břeclav přednádraží, ze směru Břeclav přednádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 17.09.2025 | 07:45 | 17.09.2025 | 15:05 | [16 empty] | 7 | [14 empty] | vevaření LIS a kolejnice | 4 | 1 | O
316 |  | 35012 B | Břeclav: zab. zař.: SZZ. Břeclav přednádraží - Výh Hrušky: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. Výh Hrušky: zab. zař.: SZZ částečně. technologické počítače |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 09.09.2025 | - | 09.09.2025 | - | [8 empty] | x | [21 empty] | v čase 0:30-3:30 - 2x15 minut | údržba SSZT | 4 | 1 | O
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 |  | 23312 C | Bylnice: záhl. směr Bohuslavice nad Vláří. Bylnice - Bohuslavice nad Vláří: traťová bez TV, Bohuslavice nad Vláří: celá bez TV, Bohuslavice nad Vláří - Slavičín: traťová bez TV, Slavičín: záhl. a zhl. směr Bohuslavice nad Vláří. Slavičín: 1.,2.,4. bez TV, zhl. směr Bojkovice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 04.09.2025 | 08:00 | 10.09.2025 | 15:30 |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [20 empty] | Nad RPV. | Oprava TK, GPK, ASP, svařování | 2 | 1 | O | [12 empty] | N
317 |  | 23312 A | Slavičín: záhl. směr Bojkovice. Slavičín - Bojkovice město z: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 76d | 04.09.2025 | 08:00 | 18.11.2025 | 16:00 |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | Oprava mostu v km 131,150, demolice a výstavba nového mostu, zřízení nového kolejového roštu Oprava mostu v km 134,554, oprava mostní konstrukce, výměna mostnic, obnovení protikorozní ochrany, sanace závěrných zdí | 2 | 1 | IO |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | Z
317 |  | 23312 D | Bojkovice: celá bez TV, Bojkovice - Nezdenice: traťová bez TV, Nezdenice: celá bez TV, Nezdenice - Újezdec u Luhačovic: traťová bez TV, Újezdec u Luhačovic: záhl. směr Nezdenice. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 04.09.2025 | 08:00 | 20.09.2025 | 19:00 |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | Nad RPV. | Oprava TK, GPK, výměna kolejového roštu v km 119,950-121,640, výměna pražců, čištění šterkového lože | 2 | 1 | O | [12 empty] | N
317 |  | 25009 A | Kunovice: zab. zař.: PZZ v km 100,674 (P7961). |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 02.09.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 17:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. | Aktivace PZS na přejezdu P7961 v km 100,674 | 2 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
317 |  | 25009 B | Uherský Ostroh: zab. zař.: staniční. Ostrožská Nová Ves: zab. zař.: staniční. Kunovice: zab. zař.: staniční. | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 08.09.2025 | 23:15 | 09.09.2025 | 03:00 | [7 empty] | ( | ) | [21 empty] | Nad RPV. | výměna SW | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
317 |  | 25009 C | Kunovice: zab. zař.: staniční. částečně - na záhlaví a zhlaví směr Ostrožská Nová Ves v dopravně Kunovice, jízdy na PN |  | S |  |  |  |  | D | 14h | 09.09.2025 | 03:00 | 09.09.2025 | 17:00 | [8 empty] | 14 | [21 empty] | Nad RPV. | výměna SW | 2 | 1 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 35020 A | Veselí nad Moravou: zab. zař.: PZS v km 86,488 (P7945). |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 25.08.2025 | 08:30 | 02.09.2025 | 13:30 | Ne | Ne | [28 empty] | Nad RPV. | výměna výstražníků na přejezdu v km 86,488 (P7945) | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | N
318 |  | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 18.09.2025 | 07:40 | 18.09.2025 | 13:05 | [17 empty] | 5 | [13 empty] | odstranění vegetace, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05056 | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 19.09.2025 | 07:40 | 19.09.2025 | 13:05 | [18 empty] | 5 | [12 empty] | odstranění vegetace, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 16.09.2025 | 07:50 | 16.09.2025 | 13:15 | [15 empty] | 5 | [15 empty] | odstranění vegetace, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 17.09.2025 | 07:50 | 17.09.2025 | 13:15 | [16 empty] | 5 | [14 empty] | odstranění vegetace, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05037 | Nesovice - Nemotice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 04.09.2025 | 07:25 | 04.09.2025 | 13:35 |  |  |  | 6 | [27 empty] | odstranění vegetace -SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05038 | Nemotice - Nesovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 05.09.2025 | 07:25 | 05.09.2025 | 13:35 |  |  |  |  | 6 | [26 empty] | odstranění vegetace -SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05031 | Bučovice - Nesovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 08.09.2025 | 07:35 | 08.09.2025 | 14:15 | [7 empty] | 7 | [23 empty] | odstranění vegetace -SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05032 | Nesovice - Bučovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 09.09.2025 | 07:35 | 09.09.2025 | 14:15 | [8 empty] | 7 | [22 empty] | odstranění vegetace -SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05025 | Slavkov u Brna - Bučovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 10.09.2025 | 08:10 | 10.09.2025 | 13:45 | [9 empty] | 6 | [21 empty] | odstranění vegetace -SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05026 | Bučovice - Slavkov u Brna: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 11.09.2025 | 08:10 | 11.09.2025 | 13:45 | [10 empty] | 6 | [20 empty] | odstranění vegetace -SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05019 | Blažovice - Slavkov u Brna: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 12.09.2025 | 07:00 | 12.09.2025 | 13:05 | [11 empty] | 6 | [19 empty] | odstranění vegetace -SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05020 | Slavkov u Brna - Blažovice: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 15.09.2025 | 07:00 | 15.09.2025 | 13:05 | [14 empty] | 6 | [16 empty] | odstranění vegetace -SVP, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 33039 B | Lanžhot: zab. zař.: ETCS, vazby TZZ, SZZ do RBC 11. Lanžhot - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: balízové skupiny. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 269d | 20.03.2025 | 12:00 | 13.12.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I
320 |  | 33039 A | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Kúty - Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  |  |  |  | Ne | 258d | 31.03.2025 | 16:00 | 13.12.2025 | 12:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60
320 |  | 35012 A | Břeclav: zab. zař.: SZZ částečně. deska nouzových obsluh | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 09.09.2025 | - | 09.09.2025 | - | [8 empty] | x | [21 empty] | v čase 0:30-3:30 - 3x25 minut OPERATIVNÍ VÝLUKA | údržba SZZ | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33164 A | Břeclav: 3a bez TV, její část od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 3 Břeclav: 3.,3a,3b,3c,3d,3e,5.,5a,5b,5c,7.,7a,7b,7c,7d,9a,11.,11a,13.,509. jen TV, Břeclav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bernhardsthal, od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo 1BL. Břeclav - Bernhardsthal: část 1. TK bez TV, od návěstidla 1BL v ŽST Břeclav po státní hranici ČR/Rakousko v km 77,992 Břeclav - Bernhardsthal: 1. jen TV, její část od státní hranice v km 77,992 po ÚO 451 v ŽST Břeclav |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 30.09.2025 | 08:30 | 30.09.2025 | 16:00 | [29 empty] | 8 |  | výměna 2 ks LIS u Se 10, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 33151 A | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 6h | 29.09.2025 | 07:25 | 29.09.2025 | 13:05 | [28 empty] | 6 |  |  | vevaření LIS a kolejnice, čištění příkopů | 4 | 3 | O
320 |  | 33151 H | Podivín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 30.09.2025 | 23:15 | 01.10.2025 | 04:35 | [29 empty] | ( |  | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 3 | O
320 |  | 33151 I | Zaječí - Podivín: 1. + TV, Podivín: záhl. 1. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se20. Podivín: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 27.09.2025 | 08:20 | 27.09.2025 | 11:35 | [26 empty] | 3 |  |  |  |  | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 3 | O
320 |  | 33151 J | Podivín: záhl. 2. traťové koleje směr Zaječí, jeho část od návěstidla Se21 po návěstidlo 2S. Podivín: sudá jen TV, Podivín - Zaječí: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 27.09.2025 | 12:20 | 27.09.2025 | 15:35 | [26 empty] | 3 |  |  |  |  | Údržba úsekových odpojovačů a děličů. | 4 | 3 | O
320 |  | 33151 E | Zaječí: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Zaječí: zhl. 1. staniční koleje směr Podivín, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a č. 1. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 30.09.2025 | 08:20 | 30.09.2025 | 15:35 | [29 empty] | 7 |  | vevaření LIS a kolejnice, svařování | 4 | 3 | O
320 |  | 33151 B | Vranovice - Šakvice: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 16d | 01.09.2025 | 09:30 | 16.09.2025 | 14:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [15 empty] | výměna kolejnic, svařování, výměna betonových pražců, výměna upevňovadel a vodicích vložek, výměna LIS, oprava GPK | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60
320 |  | 33151 D | Vranovice: záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vranovice - Šakvice, ze směru Vranovice. |  | S | X |  | V |  | Ne | 9d | 01.09.2025 | 09:30 | 09.09.2025 | 08:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, svařování, výměna betonových pražců, výměna upevňovadel a vodicích vložek, výměna LIS, oprava GPK | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | N
320 |  | 33151 C | Vranovice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Vranovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vranovice - Šakvice, ze směru Vranovice. Vranovice: lichá jen TV, |  | S | X | N | V |  | Ne | 5d | 09.09.2025 | 08:00 | 13.09.2025 | 15:00 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, svařování, výměna betonových pražců, výměna upevňovadel a vodicích vložek, výměna LIS, oprava GPK | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | N
320 |  | 33151 D1 | Vranovice: záhl. 1. traťové koleje směr Šakvice, od hrotů jazyků výhybky č. 1 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vranovice - Šakvice, ze směru Vranovice. |  | S | X |  | V |  | Ne | 4d | 13.09.2025 | 15:00 | 16.09.2025 | 14:30 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [14 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, svařování, výměna betonových pražců, výměna upevňovadel a vodicích vložek, výměna LIS, oprava GPK | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | N
320 |  | 35022 A | Vranovice: zab. zař.: PZS v km 118,280 (P6796). |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 17.09.2025 | 08:30 | 25.09.2025 | 13:30 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Nad RPV. jízdy na PN a přejezdníky | oprava PZZ v km 118,280 (P6796), montáž nových stojanů | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
320 |  | 33146 A | Modřice: zhl. 2. staniční koleje směr Odb. Rajhrad, jeho část od návěstidla Se6 po námezník výhybky č. 6. Modřice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 Modřice: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 28.09.2025 | 07:40 | 28.09.2025 | 17:25 | [27 empty] | 10 |  |  |  | výměna srdcovky výhybky č. 6 výměna 6 ks výhybkových pražců pod výhybkou č. 6 | 4 | 3 | O
320 |  | 33146 B | Brno-Horní Heršpice: 606a bez TV, její část od návěstidla Se606 po námezník výhybky č. 607 Brno-Horní Heršpice: zhl. koleje č. 606 směr Modřice, jeho část od námezníku výhybky č. 607 po námezník výhybky č. 608. Brno-Horní Heršpice: 606. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 608 po návěstidlo S606 |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 02.09.2025 | 07:00 | 03.09.2025 | 14:50 |  | 8 | 8 | [28 empty] | výměna 2ks LIS (4.00m) v obou pasech před výhybkou č.607 výměna pravého jazyka a pravé opornice výhybky č. 608 | 4 | 3 | O
320 |  | 33146 C | Brno-Horní Heršpice: výh.: 41a/b, Brno-Horní Heršpice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 41b po návěstidlo L1 Brno-Horní Heršpice: 1.,1a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 13.09.2025 | 08:20 | 13.09.2025 | 16:35 | [12 empty] | 8 | [18 empty] | bagrování blátivých míst | 4 | 3 | O
320 |  | 35018 K | Brno-Horní Heršpice: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 22.09.2025 | 01:20 | 22.09.2025 | 04:20 | [21 empty] | 3 | [8 empty] | ZP - 1:20-2:05 hod. | výměna ASW a SW | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 10
320 |  | 33150 A | Brno hl.n. přednádraží: zhl. severní koleje 3b, jeho část od návěstidla Se22 po hroty jazyků výhybky č. 11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 3. TK Brno hl.n. přednádraží - Brno-Horní Heršpice, ze směru Brno hl.n. přednádraží. Brno hl.n. přednádraží: 3b bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 11 po návěstidlo Se16 |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 08.09.2025 | 23:15 | 09.09.2025 | 04:40 | [7 empty] | ( | ) | [22 empty] | navaření srdcovky ve výhybce č. 13 | 4 | 3 | O
320 |  | 33150 B | Brno hl.n. přednádraží: zhl. severní koleje 3b, jeho část od námezníku výhybky č. 18 po návěstidlo Se22. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 3. TK Brno hl.n. přednádraží - Brno-Horní Heršpice, ze směru Brno hl.n. přednádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 5h | 09.09.2025 | 23:15 | 10.09.2025 | 04:40 | [8 empty] | ( | ) | [21 empty] | navaření srdcovky ve výhybce č. 17 | 4 | 3 | O
320 |  | 33150 C | Brno hl.n. přednádraží: 2d bez TV, její část od návěstidla Lc2d po námezník výhybky č. 26 Brno hl.n. přednádraží: výh.: 26, Brno hl.n. přednádraží: 2e bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 26 po návěstidlo Se 29 |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 10.09.2025 | 23:15 | 11.09.2025 | 04:40 | [9 empty] | ( | ) | [20 empty] | navaření srdcovky ve výhybce č. 26 | 4 | 3 | O
320 |  | 33150 D | Brno hlavní nádraží: 3. bez TV, její část od návěstidla Sc3 po hroty jazyků výhybky č. 45 Brno hlavní nádraží: zhl. jižní 3. staniční koleje, od hrotů jazyků výhybky č. 45 po námezník výhybky č. 36b. Brno hlavní nádraží: 3e bez TV, její část od námezníku výhybky č. 36b po návěstidlo Se37 |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 11.09.2025 | 23:15 | 12.09.2025 | 04:40 | [10 empty] | ( | ) | [19 empty] | navaření dvojité srdcovky výhybky č. 36a/b | 4 | 3 | O
320 |  | 33157 A | Brno dolní nádraží: 2a bez TV, její část od návěstidla Sc2a po návěstidlo Se9 Brno dolní nádraží: zhl. severní koleje 22a, jeho část od návěstidla Se206 po námezník výhybky č. 27. Brno dolní nádraží: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 07:00 | 30.09.2025 | 14:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výměna mostnic na mostě v km 1,900 a v km 1,910 demontáž podlahových plechů, demontáž svršku, demontáž mostnic a odvoz na úložiště montáž mostnic , montáž svršku výškové a směrové vyrovnání koleje montáž podlahových plechů, dokončovací práce | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 5
320 |  | 33157 B | Brno dolní nádraží: 2a bez TV, její část od návěstidla Se9 po hroty jazyků výhybky č. 44 Brno dolní nádraží: výh.: 44, Brno dolní nádraží: 2. bez TV, Brno dolní nádraží: zhl. 2. staniční koleje směr Odb. Brno-Černovice, jeho část od námezníku výhybky č. 76 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 76 a 79. |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 22.09.2025 | 08:00 | 28.09.2025 | 18:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  | Nad RPV. | výměna výhybky č. 76 výměna pražců ve výhybce č. 76 | 4 | 3 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 40 | N
320 |  | 33157 C | Odb Brno-Židenice: 6. bez TV, její část od návěstidla L6 po hroty jazyků výhybky č. 19 Odb Brno-Židenice: záhl. a zhl. traťové koleje T6 směr Brno-Maloměřice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 6.,8. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice, ze směru Odb Brno-Židenice. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 27.09.2025 | 08:30 | 27.09.2025 | 15:30 | [26 empty] | 7 |  |  |  |  | cyklická výměna jazyka a opornice ve výhybce č. 19 | 4 | 3 | O
320 | D | 33152 C | Brno-Maloměřice: 1a bez TV, její část od návěstidla Se3 po námezník výhybky č. 1 Brno-Maloměřice: záhl. a zhl. traťové koleje T4 směr Odb. Brno-Židenice, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo Se1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 4. TK Brno-Maloměřice - Odb Brno-Židenice, ze směru Brno-Maloměřice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 05.09.2025 | 07:00 | 05.09.2025 | 13:00 |  |  |  |  | 6 | [26 empty] | cyklická výměna pravého jazyka a oporníce ve výhybce č. 1 | 4 | 3 | O
320 | D | 33152 A | Brno-Maloměřice: 1b bez TV, její část od návěstidla Se40 po hroty jazyků výhybky č. 37 Brno-Maloměřice: zhl. jižní koleje 1b, od hrotů jazyků výhybky č. 37 po námezník výhybky č. 32b. Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 32b po návěstidlo Lc1 |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 13.09.2025 | 07:00 | 14.09.2025 | 13:00 | [12 empty] | 6 | 6 | [17 empty] | cyklická výměna pravého a levého jazyka a opornice ve výhybkách č. 32a, 32b a výměna LIS ve výhybkách č. 32a, 32b | 4 | 3 | O
320 | D | 33152 B | Brno-Maloměřice: 2. bez TV, její část od návěstidla Lc2 po námezník výhybky č. 33b Brno-Maloměřice: zhl. severní 2. staniční koleje, od námezníku výhybky č. 33b po námezník výhybky č. 36a. Brno-Maloměřice: 2b bez TV, její část od námezníku výhybky č. 36a po návěstidlo Se41 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.09.2025 | 07:00 | 20.09.2025 | 13:00 | [19 empty] | 6 | [11 empty] | cyklická výměna pravého a levého jazyka a opornice ve výhybkách č. 32a, 32b a výměna LIS ve výhybkách č. 33a, 33b | 4 | 3 | O
320 |  | 33152 E | Brno-Maloměřice: 126b bez TV, její část od návěstidla Se120 po návěstidlo Se204 Brno-Maloměřice: 125.,126.,126b,127.,128.,129. jen TV, Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice: 8. jen TV, traťová kolej T8 |  | T+S |  | L |  |  | D | 7h | 27.09.2025 | 08:00 | 27.09.2025 | 15:00 | [26 empty] | 7 |  |  |  |  | Odstranění starých osvětlovacích stožárů | 4 | 3 | O
320 | D | 33183 A | Brno-Maloměřice: 126b bez TV, její část od návěstidla Se204 po námezník výhybky č. 216 Brno-Maloměřice: zhl. severní koleje 126b, jeho část od námezníku výhybky č. 216 po hroty jazyků výhybky č. 220. Brno-Maloměřice: 92. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 217 po návěstidla Se206 Brno-Maloměřice: 126c bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 220 po návěstidlo Se207 Brno-Maloměřice: 10c jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 54 ve směru severního zhlaví Brno-Maloměřice: 10k,92. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 29.09.2025 | 09:00 | 29.09.2025 | 13:30 | [28 empty] | 5 |  |  | výměna transformátoru EOV | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | 35018 L | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: zab. zař.: TZZ 1. a 2. traťové koleje. | X | T |  |  |  |  | D | 2h | 22.09.2025 | 01:00 | 22.09.2025 | 03:20 | [21 empty] | 2 | [9 empty] | výměna SW TZZ | 4 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
322 | D | 33165 A | Zastávka u Brna: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 2x4h | 2025-09-09 | 23:25 | 10.09.2025 | 03:35 | [8 empty] | ( | ) | [20 empty] | ZASTŘEL | nutná oprava žlabu nad výtahem na 2. nástupišti | 4 | 3 | I
322 |  | 33165 A | Zastávka u Brna: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 2x4h | 08.09.2025 | 23:25 | 2025-09-09 | 03:35 | [7 empty] | ( | ) | [21 empty] | ZASTŘEL | nutná oprava žlabu nad výtahem na 2. nástupišti | 4 | 3 | I
322 |  | 33155 C | Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 89d | 01.09.2025 | 08:30 | 28.11.2025 | 16:55 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výměna kolejnic a pražců v km 190,850 - 195,000; montáž a usazení J-žlabů, oprava mostu v km 191,305; km 191,516; km 196,614; km 197,328; oprava propustků | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
322 |  | 33155 D | Náměšť nad Oslavou - Jihlava: sděl. zař. traťový kabel. Moravské Budějovice - Okříšky: sděl. zař. traťový kabel. |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 03.09.2025 | 08:00 | 03.09.2025 | 18:00 |  |  | 10 | [28 empty] | přeložka a přepojení traťového kabelu | 5 | 3 | O
322 | R | Z-33155 E | Bransouze: zab. zař.: částečně SZZ. Bransouze: zab. zař.: PZZ v km 178,860 (P3664). |  | S |  |  |  |  | Ne | 89d | 01.09.2025 | 08:30 | 28.11.2025 | 16:55 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | rekonstrukce PZZ v km 178,860 (P3664) v dopravně Bransouze - změna typu a kategorie PZZ, doplnění závor, změna km polohy přejezdu, náhrada kolejových obvodů za PCN | 5 | 3 | O | [12 empty] | N
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
33182 A
323 |  | 35017 A | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: zab. zař.: SZZ částečně. obvod St. 2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 01.09.2025 | 08:00 | 10.09.2025 | 15:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [20 empty] | Změna od RPV. | náhrada mechanických návěstidel světelnými | 4 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 10 | Z
323 |  | 35017 B | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: zab. zař.: SZZ částečně. obvod St. 3 |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 10.09.2025 | 15:00 | 30.09.2025 | 15:00 | [9 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | náhrada mechanických návěstidel světelnými | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 5
323 |  | 35017 C | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: zab. zař.: PZS v km 0,645 (P7115) a v km 93,162 (P3926). |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 10.09.2025 | 15:00 | 30.09.2025 | 15:00 | [9 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | náhrada KO za PCN | 4 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 5
323 | D | 33182 A | Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: záhl. a zhl. směr Novosedly, od návěstidla L po námezníky výhybek č. 6, 8, 9, 11, 13 a 14 a po hroty jazyků výhybky č. 15. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Novosedly - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov, ze směru Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov. Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po km 126,250 Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: 3.,5. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 8 po km 126,250 Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: 101a,201. bez TV, | X | S | X |  |  |  | N | 6h | 22.09.2025 | 22:35 | 23.09.2025 | 04:25 | [21 empty] | ( | ) | [7 empty] | ZP směr Novosedly | Vkládání nové lávky pro pěší v km 126,200 | 4 | 3 | C
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33042 A | Brno-Královo Pole: zhl. sudé skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice, jeho část od námezníků výhybek č. 6, 8, 9, 10XS po snímač počítače náprav PB4/6 v km 8,360. Brno-Královo Pole: 2.,2b,6.,8.,10.,12.,91. bez TV, Brno-Královo Pole: zhl. 2.,6.,8.,10.,12. staniční koleje směr Kuřim, od hrotů jazyků výhybky č. 17XA a od námezníků výhybek č. 17, 18, 20XS, 22, 25XS po hroty jazyků výhybky č. 31. Brno-Královo Pole: zhl. koleje 2b směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po snímač počítačů náprav PB 23/27 v km 9,866. Brno-Královo Pole: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 213d | 30.04.2025 | 16:00 | 28.11.2025 | 16:20 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce sudé kolejové skupiny | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
324 |  | 33042 J | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, Kuřim: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno-Královo Pole, od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 6 a 8. Kuřim: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L2 Kuřim: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 8 po návěstidlo L4 Kuřim: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 31.08.2025 | 14:00 | 01.09.2025 | 05:00 | Ne | [29 empty] | Nad RPV. Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | dokončovací práce na trakčním vedení | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | N
324 |  | 33148 A | Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou: 2. + TV, Ostrov nad Oslavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 02.09.2025 | 07:40 | 09.09.2025 | 14:30 |  | 7 | [6 empty] | 7 | [22 empty] | údržba trakčního vedení, výměna SPJ za SPA na výh. č. 12,13,14,15,16,17 | 5 | 3 | O
324 |  | 33148 B | Žďár nad Sázavou - Ostrov nad Oslavou: 1. + TV, Ostrov nad Oslavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Žďár nad Sázavou, od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 10 a 12. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x7h | 17.09.2025 | 07:40 | 24.09.2025 | 14:30 | [16 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | údržba trakčního vedení, výměna SPJ za SPA na výh. č. 12,13,14,15,16,17 | 5 | 3 | O
324 |  | 33057 A | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, vypnutí a rekonstr. TZZ 1.TK Pohled - Přibyslav, demontáž stávajících odd. náv., oprava zastávky Přibyslav zastávka včetně zřízení podchodu | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 30
324 |  | 33057 B | Přibyslav: záhl. 1. traťové koleje směr Pohled, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, vypnutí a rekonstr. TZZ 1.TK Pohled - Přibyslav, demontáž stávajících odd. náv., oprava zastávky Přibyslav zastávka včetně zřízení podchodu | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 30
324 |  | 33057 C | Přibyslav: zhl. sudé skupiny směr Sázava u Žďáru, od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 a 6XS po námezníky výhybek č. 6XS, 8XS a 9. Přibyslav: sudá bez TV, Přibyslav: sudá jen TV, od elektrického dělení ÚO 402 v km 102,635 po ÚD č. 2XP v km 104,000 Přibyslav: zhl. sudé skupiny směr Pohled, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po námezník výhybky č. 13. |  | S |  | N |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | demontáž trakčního vedení, rek. nástupiště č.1, demontáž stávajících výh. č.6,8,9,11,13, demontáž stávajících návěstidel, demontáž stávajících kolejí č. 2,4,6, vástavba nových návěstidel | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5
324 |  | 33057 L | Pohled: záhl. 1. traťové koleje směr Přibyslav, od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Pohled: lichá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 401 po ÚD č. 25P v km 110,400 |  | S |  | N |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, vypnutí a rekonstr. TZZ 1.TK Pohled - Přibyslav, demontáž stávajících odd. náv., oprava zastávky Přibyslav zastávka včetně zřízení podchodu | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60
324 |  | 33057 D | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 12x4h | 01.09.2025 | 23:55 | 13.09.2025 | 04:05 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [17 empty] | Přibyslav - Pohled | odvoz vyzískaného materiálu, návoz vrstev železničního spodku, předštěrkování, sypání štěrku | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 180
324 |  | 33057 G | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6XS. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. | X | S |  |  |  |  | N | 3x4h | 26.09.2025 | 23:55 | 29.09.2025 | 04:05 | [25 empty] | ( | )( | )( | ) |  | Přibyslav - Pohled | odvoz vyzískaného materiálu, návoz vrstev železničního spodku, předštěrkování, sypání štěrku | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 180
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
325 |  | Z-33159 A | Tišnov - Nedvědice: traťová bez TV, Nedvědice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 29.09.2025 | 07:30 | 23.10.2025 | 14:25 | [28 empty] | Ne | Ne |  | oprava přejezdu v km 79,916 (P7070), výměna kol. roštu v km 83,010 - 84,25; oprava přejezdu v km 83,905 (P7076), zkrácení nástupiště na 110 m v zastávce Doubravník, úprava GPK v km 83,010 - 84,250 a ve výhybně Prudká | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0
325 |  | Z-33159 B | Nedvědice - Rožná: traťová bez TV, Rožná: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 29.09.2025 | 07:30 | 23.10.2025 | 14:25 | [28 empty] | Ne | Ne |  | úprava GPK, údržba žel. svršku, kácení stromů | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0
325 |  | Z-33159 C | Rožná - Bystřice nad Pernštejnem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 25d | 29.09.2025 | 07:30 | 23.10.2025 | 14:25 | [28 empty] | Ne | Ne |  | výměna kolejového roštu v km 67,995 - 68,454, oprava přejezdu v km 68,454 (P7052), zřízení bezstykové koleje | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
325 |  | 35015 B | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | vypnutí TZZ v úseku NMNM - Veselíčko | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N
325 |  | 35015 D | Nové Město na Moravě: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | přemístění pracoviště výpravčího do proviz. DK, aktivace proviz. SZZ ovládaného z provizorní JOP v provizorní DK ŽST NMNM | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30
325 |  | 35015 F | Nové Město na Moravě - Veselíčko: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 88d | 28.07.2025 | 23:10 | 23.10.2025 | 13:10 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | vypnutí TZZ v úseku NMNM - Veselíčko | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30 | N
325 |  | 35015 J | Veselíčko - Žďár nad Sázavou: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 25d | 29.09.2025 | 08:10 | 23.10.2025 | 13:10 | [28 empty] | Ne | Ne |  | vypnutí TZZ v úseku Veselíčko - Žďár nad Sázavou | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 30
325 |  | 33161 A | Studenec - Rudíkov: traťová bez TV, Budišov u Třebíče: celá bez TV, Rudíkov: celá bez TV, Rudíkov - Velké Meziříčí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 61d | 01.09.2025 | 08:05 | 31.10.2025 | 15:55 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | oprava nástupiště V. Meziříčí zastávka, rozebrání nástupiště, odtěžení štěrkového lože, výkop kabelizace, zřízení odvodnění, zřízení nástupiště, výstavba PZS na přejezdu v km 16,839, odstranění TOR na přejezdu v km 18,481 | 5 | 3 | IB |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0
325 |  | 33161 B | Velké Meziříčí: záhl. a zhl. směr Rudíkov, od návěstidla L po námezníky výhybek č. 2, 3, 4, 5 a výkolejku Vk1. Velké Meziříčí: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo S1 Velké Meziříčí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo S2 Velké Meziříčí: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo S3 Velké Meziříčí: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo S4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 19d | 01.09.2025 | 08:05 | 19.09.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | výměna pražců ve výhybkách č. 1,2,3 v ŽST V. Meziříčí | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0
325 | D | 33161 C | Rudíkov - Velké Meziříčí: zab. zař.: PZZ v km 16,839 (P3916) a PZZ v km 18,481 (P3919). |  | T |  |  |  |  | Ne | 61d | 01.09.2025 | 08:05 | 31.10.2025 | 13:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výstavba a aktivace PZS v km 16,839 (P3916) a PZS v km 18,481 (P3919) kategorie 3ZBI | 5 | 3 | O
325 | D | 33161 D | Studenec - Budišov u Třebíče: zab. zař.: PZZ v km 3,828 (P3904). |  | T |  |  |  |  | Ne | 61d | 01.09.2025 | 08:05 | 31.10.2025 | 13:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výstavba a aktivace PZS v km 3,828 (P3904) kategorie 3ZBI | 5 | 3 | O
325 |  | 33130 A | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, Humpolec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 01.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 14:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | oprava mostu v km 24,793 | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0
325 |  | 33130 A1 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, Humpolec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 9d | 27.09.2025 | 06:00 | 05.10.2025 | 14:00 | [26 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | rekonstrukce přejezdu v km 1,031 (P3763), úprava GPK, svařování kolejnic | 5 | 3 | O | [6 empty] | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 | D | 33152 D | Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od návěstidla L2c po námezník výhybky č. 54 Brno-Maloměřice: zhl. koleje 2c směr Odb. Svitava, od námezníku výhybky č. 54 po námezník výhybky č. 55. Brno-Maloměřice: 2k bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 06.09.2025 | 07:00 | 07.09.2025 | 13:00 | [5 empty] | 6 | 6 | [24 empty] | cyklická výměna pravého jazyka a oporníce ve výhybce č. 55, cyklická výměna levého jazyka a opornice ve výhybce č. 54 | 4 | 3 | O
326 |  | 33144 A | Blansko - Adamov: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 3x8h | 01.09.2025 | 21:10 | 05.09.2025 | 05:10 | ( | ) | ( | )( | ) | [25 empty] | BPJ 50km/h - dle ROV. | Kontrolní prohlídky tunelů. | 4 | 9 | O
326 |  | 33144 B | Adamov - Blansko: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x8h | 02.09.2025 | 21:10 | 06.09.2025 | 05:10 |  | ( | ) |  | ( | ) | [24 empty] | BPJ 50km/h - dle ROV. | Kontrolní prohlídky tunelů. | 4 | 9 | O
326 |  | 36Z03107 | Blansko - Rájec-Jestřebí: zab. zař.: vypne se zařízení R 6kV. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 03.09.2025 | 07:00 | 03.09.2025 | 13:00 |  |  | 6 | [27 empty] | Náhradní napájení zajištěno. | Zkoušky DŘT. | 4 | 9 | O
326 |  | 33154 B | Blansko: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 18 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 16.09.2025 | 22:10 | 17.09.2025 | 05:10 | [15 empty] | ( | ) | [14 empty] | Výměna LIS u návěstidla L4. | 4 | 9 | O
326 |  | 33154 C | Blansko: zhl. 1. staniční koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla Se14 po námezník výhybky č. 21. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Rájec-Jestřebí - Blansko, ze směru Blansko. Blansko: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21 po návěstidlo L1 |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 17.09.2025 | 22:10 | 18.09.2025 | 04:40 | [16 empty] | ( | ) | [13 empty] | Výměna LIS ve výhybce č. 21, navaření srdcovky č. 21. | 4 | 9 | O
326 |  | 33154 D | Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Blansko, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 4 po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Rájec-Jestřebí - Blansko, ze směru Rájec-Jestřebí. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 18.09.2025 | 22:10 | 19.09.2025 | 04:40 | [17 empty] | ( | ) | [12 empty] | Výměna LIS ve výhybce č. 1. | 4 | 9 | O
326 |  | 33154 E | Rájec-Jestřebí: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla Se4 po námezník výhybky č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Blansko - Rájec-Jestřebí, ze směru Rájec-Jestřebí. Rájec-Jestřebí: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo S2 |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 22.09.2025 | 22:10 | 23.09.2025 | 04:40 | [21 empty] | ( | ) | [8 empty] | Výměna LIS ve výhybce č. 5 a u návěstidla Se5. | 4 | 9 | O
326 |  | 33154 F | Rájec-Jestřebí: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Rájec-Jestřebí: zhl. 1. staniční koleje směr Blansko, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 1 a 4. |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 23.09.2025 | 21:25 | 24.09.2025 | 04:10 | [22 empty] | ( | ) | [7 empty] | Výměna LIS ve výhybce č. 6 a u návěstidla Se6. | 4 | 9 | O
326 |  | 33154 G | Rájec-Jestřebí: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo S3 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 24.09.2025 | 22:10 | 25.09.2025 | 04:45 | [23 empty] | ( | ) | [6 empty] | Výměna LIS u návěstidla L3. | 4 | 9 | O
326 |  | 33154 H | Rájec-Jestřebí: zhl. 2. staniční koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo Se16 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou, ze směru Rájec-Jestřebí. Rájec-Jestřebí: výh.: kolejová spojka 16/18, její část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 16 a 18 po hroty jazyků výhybky č. 18 z vedlejšího směru, |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 25.09.2025 | 22:25 | 26.09.2025 | 05:05 | [24 empty] | ( | ) | [5 empty] | Výměna LIS ve výhybce č. 17 a ve spojce mezi výhybkami 16 a 18. | 4 | 9 | O
326 |  | 33154 I | Rájec-Jestřebí: zhl. 2. staniční koleje směr Skalice nad Svitavou, od námezníku výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 19 . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou, ze směru Rájec-Jestřebí. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 29.09.2025 | 22:25 | 30.09.2025 | 05:05 | [28 empty] | ( | ) |  | Výměna LIS ve výhybce č. 18 a u návěstidla Se16. | 4 | 9 | O
326 |  | 33154 J | Rájec-Jestřebí: zhl. 2. staniční koleje směr Skalice nad Svitavou, jeho část od návěstidla Se16 po návěstidlo Se18. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou, ze směru Rájec-Jestřebí. Rájec-Jestřebí: výh.: kolejová spojka 19/20, její část od hrotů jazyků výhybky č. 19 vedlejším směrem po izolovaný styk mezi výhybkami č. 19 a 20, |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 30.09.2025 | 22:25 | 01.10.2025 | 05:05 | [29 empty] | ( |  | Výměna LIS ve výhybce č. 19 a ve spojce mezi výhybkami 19 a 20. | 4 | 9 | O
326 |  | 33154 K | Skalice nad Svitavou: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 1 a 4 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí, ze směru Skalice nad Svitavou. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 09.09.2025 | 22:25 | 10.09.2025 | 05:05 | [8 empty] | ( | ) | [21 empty] | Výměna LIS ve výhybce č. 1 , pravý + levý pas na začátku výhybky. | 4 | 9 | O
326 |  | 33154 L | Skalice nad Svitavou: zhl. 1. staniční koleje směr Letovice, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 31 a 33 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 27 a 29. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Letovice - Skalice nad Svitavou, ze směru Skalice nad Svitavou. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 10.09.2025 | 22:10 | 11.09.2025 | 04:25 | [9 empty] | ( | ) | [20 empty] | Výměna středové kolejnice ve výhybce č. 31, pravý pas (defektoskopická vada C). | 4 | 9 | O
326 | Zm | 53165 B | Svitavy - Opatov: 2. + TV, Svitavy: záhl. a zhl. 2. TK směr Opatov včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Opatov: záhl. 2. TK směr Svitavy, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se6. Opatov: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 15h | 09.09.2025 | 07:00 | 09.09.2025 | 22:00 | [8 empty] | 15 | [22 empty] | Oprava GPK, výměna upevňovadel v přejezdech, regenerace srdcovky výh č. 30 ve Svitavách. | 7 | 9 | O
326 | Zm | 53165 A | Opatov - Svitavy: 1. + TV, Opatov: záhl. a zhl. 1. TK směr Svitavy včetně části koleje číslo 1 od návěstidla S1 po návěstidlo 1L. Opatov: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 15h | 10.09.2025 | 07:00 | 10.09.2025 | 22:00 | [9 empty] | 15 | [21 empty] | Oprava GPK, výměna upevňovadel v přejezdech, regenerace srdcovky na výh. č. 3 v Opatově. | 7 | 9 | O
326 | D | Z-53203 A | Opatov - Svitavy: 1.,2. jen TV, Opatov: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 3h | 23.09.2025 | 00:00 | 23.09.2025 | 03:00 | [22 empty] | 3 | [8 empty] | Výměna vodičů VN s křížením v km 234,660 a 236,345. | 7 | 9 | C
326 |  | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 05.09.2025 | 06:30 | 05.09.2025 | 13:30 |  |  |  |  | 7 | [26 empty] | Údržba rozvodny R3kV. | 7 | 9 | O
326 |  | 55009 G | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. včetně dopravny Odbočka Zádulka |  | T |  |  |  |  | Ne | 221d | 07.05.2025 | 09:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. V max 100 km/h. | Vypnutí ETCS úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [12 empty] | N
326 |  | 53157 B | Česká Třebová - Opatov: 1. + TV, Odb Zádulka - Odb Les: 3. + TV, Ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o celou TK mezi ŽST Česká Třebová – Odbočka Zádulka. kolejově její část od námezníku výhybky číslo 7XS po návěstidlo 3ZL |  | T |  |  | V |  | D | 5x11h | 21.09.2025 | 07:00 | 25.09.2025 | 17:30 | [20 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | [5 empty] | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. | Betonování základů TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | N
326 |  | 53157 C | Opatov - Česká Třebová: 2. + TV, Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. + TV, kolejově její část od námezníku výhybky číslo 6XS po návěstidlo 4ZL Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,106 jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5x11h | 26.09.2025 | 07:00 | 30.09.2025 | 17:30 | [25 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Nad RPV. Jízdy po odklonových trasách. | Betonování základů TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 10 | 10 | 30 | N
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 | P | 53014 B | Česká Třebová: kolejově kolej výtažná střed v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se274 po hroty jazyků výhybky číslo 297. |  | S |  |  |  |  | Ne | 178d | 13.01.2025 | 08:00 | 09.07.2025 | 17:00 | Ne | [29 empty] | Práce i v oblasti vlečky 4137 ČD, obvod Staré harfy - výh. č. 838a, 849, 853. | Demontáž výhybky č. 497 a koleje „výtažná střed“.Výstavba odstavných kolejí 450, 451, 452. | 7 | 9 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
501 | Zm | 53049 J | Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. bez TV, 27. SK v části od zarážedla po návěstidlo Sc27; 29. SK v části od návěstidla Sc29 po návěstidlo Lc29; 31. SK v části od návěstidla Sc31 po návěstidlo Lc31; 33. SK v části od návěstidla Sc33 po návěstidlo L33; 35. SK v části od návěstidla Sc35 po návěstidlo L35 Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. jen TV, jejich brněnská část a jejich pražská část od úrovně ÚD52 po vložené izolace v km 246,100 |  | S |  | L |  |  | Ne | 251d | 14.03.2025 | 12:00 | 19.11.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Výstavba podchodu pod kolejemi č. 29-35 a jeho vstupní části. | 7 | 9 | I
501 | Zm | 53049 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 101a bez TV, 101a SK její část od zarážedla po návěstidlo Se109 |  | S |  |  |  |  | Ne | 269d | 20.03.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Propojení staniční koleje 101a a Odb. Les | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53107 H | Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 302 po návěstidlo Se274 a IS v km 3, 882 (mezi výhybkami číslo 285 a 293). Česká Třebová odjezdová skupina - Česká Třebová vjezdová skupina: 97. spojovací kolej jen TV, nové značení (93. spojovací kolej staré značení) Česká Třebová: napěťově 1. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová Česká Třebová: 211.-222. jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | Ne | 71d | 23.06.2025 | 08:00 | 01.09.2025 | 17:00 | Ne | [29 empty] | Nad RPV. | Vytržení kolejí, demontáž výh. č. 285ab a vložení výh. č. 285XB a 402 a kolejové spojky, demontáž návěstidel Se274, Se276, Se281. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Zm | 53129 L | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3.TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí číslo 33, 35 od návěstidel L33, L35 do km 246,211. Česká Třebová: 33.,35. jen TV, jejich pražská část |  | S |  | N |  |  | Ne | 132d | 11.07.2025 | 07:00 | 19.11.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Trhání kolejí, výkop kanalizace, pokládka výhybek 450, 451, stavba stožárů a montáž výstroje TV, demontáž a montáž návěstidel L33, L35 a Se458 do nových km poloh. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53129 B | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od zarážedla v km 1,100 (u přejezdu P6486) po návěstidla Se429, Se433 a Se351. Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se405 po námezník výhybky číslo 401B. |  | S |  |  |  |  | Ne | 57d | 11.07.2025 | 08:00 | 05.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [25 empty] | Je znemožněna obsluha vlečky METRANS ve směru Česká Třebová odjezdová skupina a opačně. | Aktivace obvodu Potok, sanace mostů v ulici Semanínská, betonáž základů trakčních stožárů, vložení výhybek číslo 403XN, 411XN, sanace kolektoru. | 7 | 9 | I
501 |  | 53129 B | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od zarážedla v km 1,100 (u přejezdu P6486) po návěstidla Se401 a Se351. |  | S |  |  |  |  | Ne | 57d | 11.07.2025 | 08:00 | 05.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [25 empty] | Je znemožněna obsluha vlečky METRANS ve směru Česká Třebová odjezdová skupina a opačně. | Aktivace obvodu Potok, sanace mostů v ulici Semanínská, betonáž základů trakčních stožárů, vložení výhybek číslo 403XN, 411XN. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53138 N | Česká Třebová odjezdová skupina: 25. + TV, kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,230 |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 04.08.2025 | 18:00 | 19.11.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Stavba kanalizace. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53138 H | Česká Třebová: 230.,231. bez TV, 230. SK, její část od námezníku výhybky číslo 246 po návěstidlo Se263, 231. SK, její část od námezníku výhybky číslo 253 po návěstidlo Se267 |  | S |  |  |  |  | Ne | 92d | 19.08.2025 | 09:00 | 18.11.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Betonáž základů osvětlovacích stožárů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53157 A | Česká Třebová: 700.,700a,701.,702.,703.,704.,705.,706.,707. + TV, napěťově od ÚO 701 Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 704, 705, 707, 708, 709 po námezník výhybky číslo 701. |  | S |  | L |  |  | Ne | 11d | 02.09.2025 | 07:00 | 12.09.2025 | 18:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | Nad RPV. | Demontáž TV kolejí č. 700-707. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53157 G | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 27, 29, 31, 33, 35 od návěstidel Sc27, Sc29, Sc31, Sc33, Sc35 po návěstidlo Se437. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 02.09.2025 | 07:00 | 03.09.2025 | 15:00 |  | Ne | Ne | [27 empty] | Nad RPV. | Výstavba návěstidel Sc437, Sc435, Sc433, Sc431. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 04.09.2025 | 06:30 | 04.09.2025 | 13:30 |  |  |  | 7 | [27 empty] | Údržba rozvodny R3kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 | R | Z-53157 H | Česká Třebová odjezdová skupina: 19.,21.,23.,25. + TV, 19. SK, její část od návěstidla Sc19 po návěstidlo Se460; 21. SK, její část od návěstidla Sc21 po návěstidlo Se464; 23. SK, její část od návěstidla Sc23 po návěstidlo Se463; 25. SK, její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidel Sc19, Sc21, Sc23, Sc25 po návěstidla Se401 a Se405. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 04.09.2025 | 08:00 | 05.09.2025 | 16:00 |  |  |  | 8 | 8 | [25 empty] | Nad RPV. | Výstavba návěstidel Sc429, Sc427, Sc425, Sc423. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53157 E | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od zarážedla v km 1,100 (u přejezdu P6486) po návěstidla Se401 a Se351. |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 07.09.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | [21 empty] | Nad RPV. | Zatrolejování spojek TV 403XN/406XN a 409XN/411XN. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Zm | 53157 F | Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 95.,95a,95b,95c spojovací kolej + TV, napěťově od ÚO 480 (km5,070) po ÚO 460 (km 0,150) Česká Třebová návěstidlo NS - Sc100 - vj. kol. č.100: 100. bez TV, od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo Sc100 |  | T |  |  |  |  | Ne | 6d | 07.09.2025 | 08:00 | 12.09.2025 | 18:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | Nad RPV. | Zatrolejování spojek TV 403XN/406XN a 409XN/411XN. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53157 M | Česká Třebová vjezdová skupina: zab. zař.: SSZ. SW v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 07.09.2025 | 08:00 | 07.09.2025 | 11:00 | [6 empty] | 3 | [23 empty] | Nad RPV. | Výměna SW a provedení příslušných úprav v ŽST Česká Třebová vjezdová skupina. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53157 N | Česká Třebová odjezdová skupina: zab. zař.: SZZ. obvod „Potok“ |  | S |  |  |  |  | Ne | 6d | 07.09.2025 | 08:00 | 12.09.2025 | 18:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | Nad RPV. | Úprava stávajícího SZZ v ŽST Česká Třebová odjezdová skupina a aktivace nových vnějších prvků SZZ v obvodu Potok. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53157 L | Česká Třebová návěstidlo NS - Sc100 - vj. kol. č.100: 100. + TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo Sc100; napěťově od ÚO 433 po ÚO 480 Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. a zhl. 3. TK směr Odb Parník, jeho část od návěstidla NS po IS v km 5,504. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 3. TK Odb Parník - Česká Třebová návěstidlo NS, ze směru Česká Třebová odjezdová skupina. Sc100 - vj. kol. č.100 - Česká Třebová vjezdová skupina: 95.,95a,95b,95c + TV, Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Sc100 po návěstidlo Lc95c. |  | T+S | X | N |  |  | Ne | 2d | 12.09.2025 | 18:00 | 13.09.2025 | 18:00 | [11 empty] | Ne | Ne | [18 empty] | Vkládání vzdušné izolace u námezníků výhybek číslo 409XN a 480 pro modernizaci 100. TK. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 10
501 | D | 53157 T | Česká Třebová odjezdová skupina: 29.,31. jen TV, jejich pražská část |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 12.09.2025 | 18:00 | 13.09.2025 | 18:00 | [11 empty] | Ne | Ne | [17 empty] | Nad RPV. | Vkládání vzdušné izolace u námezníků výhybek č. 409XN a 480 pro modernizaci 100. TK. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53157 K | Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 98.,98a,98b,98c spojovací kolej + TV, kolejově jejich část od návěstidla Sc98 po návěstidlo Se5 Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9.,9c jen TV, jejich brněnská část Česká Třebová odjezdová skupina: Napěťově vlečka depo Česká Třebová (ÚO487,Z07,Z047) |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 13.09.2025 | 08:00 | 13.09.2025 | 16:00 | [12 empty] | 8 | [17 empty] | Nad RPV. | Výstavba návěstidla Se5. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Zm | 53157 D | Česká Třebová návěstidlo NS - Sc100 - vj. kol. č.100: 100. + TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo Sc100; napěťově od vložené izolace v km …. (u výhybky číslo 480) po vloženou izolaci v km ….(u námezníku výhybky číslo 409XN) |  | T |  |  |  |  | Ne | 89d | 13.09.2025 | 18:00 | 10.12.2025 | 18:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Modernizace 100. koleje. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20 | N
501 |  | 53157 I | Česká Třebová odjezdová skupina: 11.,13.,15.,17. + TV, kolejově 11. SK, její část od návěstidla Se447 po návěstidlo L11; 13. SK, její část od návěstidla Se449 po návěstidlo L13; 15. SK, její část od návěstidla Se448 po návěstidlo L15; 17. SK, její část od námezníku výhybky číslo 416 po návěstidlo Se461 Napěťově jejich brněnská část Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 11, 13, 15 od návěstidla Se439 po návěstidla Se447, Se448, Se449. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 14.09.2025 | 08:00 | 14.09.2025 | 16:00 | [13 empty] | 8 | [16 empty] | Nad RPV. | Výstavba návěstidel Sc421, Sc419, Sc417, Sc415. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 53157 I | Česká Třebová odjezdová skupina: 11.,13.,15.,17. + TV, kolejově 11. SK, její část od návěstidla Se447 po návěstidlo L11; 13. SK, její část od návěstidla Se449 po návěstidlo L13; 15. SK, její část od návěstidla Se448 po návěstidlo L15; 17. SK, její část od námezníku výhybky číslo 416 po návěstidlo Se461 Napěťově jejich brněnská část Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí číslo 11, 13, 15 od návěstidla Se439 po návěstidla Se447, Se448, Se449. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 15.09.2025 | 08:00 | 15.09.2025 | 16:00 | [14 empty] | 8 | [15 empty] | Nad RPV. | Výstavba návěstidel Sc421, Sc419, Sc417, Sc415. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | Zm | 53157 J | Česká Třebová odjezdová skupina: 7.,9.,9c + TV, kolejově 7. SK, její část od návěstidla S7 po návěstidlo L7; 9. SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 433 po návěstidlo L9; 9c SK, její část od návěstidla Se25 po námezník výhybky číslo 433 Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, včetně částí kolejí 7, 9c od návěstidla Se19 po návěstidla S7 a Se25. Česká Třebová odjezdová skupina: výh.: 433, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.09.2025 | 08:00 | 16.09.2025 | 16:00 | [15 empty] | 8 | [15 empty] | Výstavba návěstidel Sc9, Sc7. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53157 R | Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. a zhl. 3. TK směr Odb. Parník, jeho část od návěstidla NS po IS v km 5,504. napěťově od ÚO 433 po vloženou izolaci v km ……(u výhybky číslo 480) |  | S |  | N |  |  | D | 8x10h | 16.09.2025 | 08:00 | 23.09.2025 | 18:00 | [15 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | Betonáž základů, převěšení TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20
501 |  | 53157 O | Česká Třebová: Kolejově a napěťově 1. a 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová Další popis: kolejově 1. stahovací kolej její část od námezníku výhybky číslo 295a po návěstidlo Se407; 2. stahovací kolej její část od hrotů jazyků výhybky číslo 296 po návěstidlo Se409 Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se259 po námezník výhybky číslo 295a. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se270 po hroty jazyků výhybky číslo 296. Česká Třebová: 211.-234. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 10x10h | 17.09.2025 | 09:00 | 17.09.2025 | 19:00 | [16 empty] | 10 | [13 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | R | 53157 O | Česká Třebová: Kolejově a napěťově 1. a 2. stahovací kolej v dopravně Česká Třebová Další popis: kolejově 1. stahovací kolej její část od námezníku výhybky číslo 295a po návěstidlo Se407; 2. stahovací kolej její část od hrotů jazyků výhybky číslo 296 po návěstidlo Se409 Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se259 po námezník výhybky číslo 295a. Česká Třebová: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se270 po hroty jazyků výhybky číslo 296. Česká Třebová: 211.-234. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 10x10h | 2025-09-18 | 09:00 | 26.09.2025 | 19:00 | [17 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | Nad RPV. | Betonáž základů, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 | D | 53157 P | Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 98.,98a,98b,98c spojovací kolej + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x10h | 18.09.2025 | 08:00 | 20.09.2025 | 18:00 | [17 empty] | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů, převěšení TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | N
501 |  | 53157 P | Česká Třebová vjezdová skupina - Česká Třebová odjezdová skupina: 98.,98a,98b,98c spojovací kolej + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x10h | 29.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | [28 empty] | 10 | 10 | Nad RPV. | Betonáž základů TV, převěšení TV. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | Z-53200 A | Odb Parník - Česká Třebová návěstidlo NS: 3. bez TV, Odb Parník: kolejově část traťové koleje na Odb. Parník od IS v km 248,997 po návěstidlo 3L Česká Třebová odjezdová skupina: záhl. a zhl. 3. TK směr Odb. Parník, jeho část od návěstidla NS po návěstidlo Se482. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 30.09.2025 | 19:00 | 30.09.2025 | 23:00 | [29 empty] | 4 |  | Broušení kolejnic v km 246,715 – 247,321. | 7 | 9 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20
501 |  | Z-53200 B | Dlouhá Třebová - Česká Třebová: 1. bez TV, Odb Parník: výh.: 2, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 30.09.2025 | 21:00 | 30.09.2025 | 23:00 | [29 empty] | 2 | Výlukový souběh: 53200 A. | Broušení kolejnic v km 248,342 – 248,949. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
501 |  | Z-53200 C | Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se107 po návěstidlo S101. Česká Třebová vjezdová skupina: 101a,101b bez TV, Česká Třebová: 95.,95a,95b,95c bez TV, od návěstidla Sc95 po námezník výhybky číslo 406XN |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 30.09.2025 | 23:00 | 01.10.2025 | 05:00 | [29 empty] | ( |  | Broušení kolejnic v km 0,132km – 3,407. | 7 | 9 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20
501 | Zm | 53161 A | Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí město: 2. bez TV, Dlouhá Třebová: záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od LIS v km 251,250 (mezi výhybkami číslo 10 a 14) po návěstidlo 2S. Ústí nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Dlouhá Třebová, zhlaví v části od hrotů jazyků výhybky číslo 1 po LIS v km 255,470 (mezi výhybkami číslo 1 a 4). Ústí nad Orlicí: 2a bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 7h | 15.09.2025 | 07:15 | 15.09.2025 | 14:10 | [14 empty] | 7 | [16 empty] | Výměna LIS, broušení výhybek č. 14 v Dlouhé Třebové a výhybky č.1 v Ústí n. O. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 A | Ústí nad Orlicí: 1.,1a,1b,1c,1d bez TV, 1d SK její část od návěstidla Se14 po hroty jazyků výhybky číslo 27 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ústí nad Orlicí - Dlouhá Třebová, ze směru Ústí nad Orlicí. Ústí nad Orlicí: výh.: 7, 27, Ústí nad Orlicí: zhl. 1. TK směr Dlouhá Třebová, jeho část od námezníku výhybky číslo 2 po námezník výhybky číslo 3. |  | S | X |  | V |  | D | 2h | 13.09.2025 | 19:30 | 13.09.2025 | 21:30 | [12 empty] | 2 | [18 empty] | Broušení kolejnic v úseku 255,576 – 257,050. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 B | Ústí nad Orlicí: 1.,1d bez TV, 1. SK její část od námezníku výhybky číslo 27 po návěstidlo Sc1 Ústí nad Orlicí: výh.: 27, Ústí nad Orlicí: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb Bezpráví, jeho část od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky číslo 33. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Bezpráví - Ústí nad Orlicí, ze směru Ústí nad Orlicí. |  | S | X |  | V |  | D | 2h | 13.09.2025 | 21:30 | 13.09.2025 | 24:00 | [12 empty] | 2 | [18 empty] | Broušení kolejnic v úseku 256,285 – 257,426. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 D | Ústí nad Orlicí: 2.,2a,2b,2c bez TV, 2. SK její část od námezníku výhybky číslo 8 po návěstidlo L2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dlouhá Třebová - Ústí nad Orlicí, ze směru Ústí nad Orlicí. Ústí nad Orlicí: výh.: 8, Ústí nad Orlicí: zhl. 2. TK směr Dlouhá Třebová, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 1 po hroty jazyků výhybky číslo 4 . |  | S | X |  | V | X | D | 2h | 14.09.2025 | 19:30 | 14.09.2025 | 21:30 | [13 empty] | 2 | [17 empty] | Broušení kolejnic v úseku 255,576 – 257,144. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 E | Ústí nad Orlicí: 2. bez TV, její část od návěstidla Sc2 po námezník výhybky číslo 34 Ústí nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb Bezpráví, jeho část od námezníku výhybky číslo 34 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví, ze směru Ústí nad Orlicí. |  | S | X |  | V |  | D | 2h | 14.09.2025 | 21:30 | 14.09.2025 | 24:00 | [13 empty] | 2 | [17 empty] | Broušení kolejnic v úseku 256,288 – 257,490. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 F1 | Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí. Odb Bezpráví: 2. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 14.09.2025 | 21:30 | 15.09.2025 | 05:00 | [13 empty] | ( | ) | [16 empty] | Broušení kolejnic v úseku 257,738 – 265,014. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 F2 | Ústí nad Orlicí - Odb Bezpráví: 2. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. a zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí. Odb Bezpráví: 2. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 16.09.2025 | 19:00 | 16.09.2025 | 24:00 | [15 empty] | 5 | [15 empty] | Broušení kolejnic v úseku 257,738 – 265,014, a výhybek 1, 4 v ŽST a Odb Bezpráví. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53161 B | Ústí nad Orlicí: výh.: 34, od hrotů jazyků po námezník |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 20.09.2025 | 21:00 | 21.09.2025 | 05:00 | [19 empty] | ( | ) | [9 empty] | Nelze od Prahy na sudou skupinu a opačně! | Oprava srdcovky navařením. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 25.09.2025 | 07:00 | 25.09.2025 | 13:00 | [24 empty] | 6 | [6 empty] | Údržba rozvodny R3kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53178 A | Brandýs nad Orlicí: 1.,1a,1b bez TV, 1. SK, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky číslo 5; 1a SK, její část od návěstidla Lc1a po návěstidlo S1a Brandýs nad Orlicí: výh.: 5, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.09.2025 | 08:00 | 02.09.2025 | 15:00 |  | 7 | [29 empty] | Výměna srdcovky výhybky číslo 5. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 53178 B | Brandýs nad Orlicí: 2.,2a,2b bez TV, 2a SK, její část od návěstidla S2a po návěstidlo Lc2a Brandýs nad Orlicí: výh.: 6, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od námezníku výhybky číslo 8 po LIS v km 267,458 (mezi výhybkami číslo 9 a 13). |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.09.2025 | 08:00 | 03.09.2025 | 18:00 |  |  | 10 | [28 empty] | Výměna srdcovek výhybek číslo 6 a 8. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 53178 C | Odb Bezpráví - Brandýs nad Orlicí: 2. bez TV, Odb Bezpráví: 2. bez TV, Odb Bezpráví: zhl. 2. TK směr Ústí nad Orlicí, jeho část od námezníku výhybky číslo 4 po návěstidlo S2. Odb Bezpráví: záhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. Brandýs nad Orlicí: 2.,2a,2b bez TV, Brandýs nad Orlicí: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Bezpráví, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky číslo 3. Brandýs nad Orlicí: výh.: 6, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od námezníku výhybky číslo 8 po LIS v km 267,458 (mezi výhybkami číslo 9 a 13). |  | T+S |  |  | V |  | N | 7h | 08.09.2025 | 21:00 | 09.09.2025 | 04:00 | [7 empty] | ( | ) | [22 empty] | Výměna srdcovky výhybky číslo 3. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 53175 C | Brandýs nad Orlicí - Odb Bezpráví: 1. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. Odb Bezpráví: 1. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí. Odb Bezpráví - Ústí nad Orlicí: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x1h | 13.09.2025 | 19:00 | 14.09.2025 | 19:30 | [12 empty] | 1 | 1 | [17 empty] | Přesun mechanizace na následnou výluku Brandýs nad Orlicí - Choceň. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 C1 | Brandýs nad Orlicí - Odb Bezpráví: 1. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. Odb Bezpráví: 1. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí. Odb Bezpráví - Ústí nad Orlicí: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | N | 8h | 13.09.2025 | 21:30 | 14.09.2025 | 05:00 | [12 empty] | ( | ) | [17 empty] | Broušení kolejnic v úseku 257,738 – 264,011. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 C2 | Brandýs nad Orlicí - Odb Bezpráví: 1. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí. Odb Bezpráví: 1. bez TV, Odb Bezpráví: záhl. a zhl. 1. TK směr Ústí nad Orlicí. Odb Bezpráví - Ústí nad Orlicí: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 15.09.2025 | 19:00 | 15.09.2025 | 24:00 | [14 empty] | 5 | [16 empty] | Broušení kolejnic v úseku 257,738 – 264,011 a výhybek 2, 3 v ŽST a Odb. Bezpráví. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 G | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje - Odb Bezpráví: 1. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1.,1a,1b,3.,3a bez TV, 1. SK, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky číslo 5; 3. SK její část od návěstidla Lc3 po návěstidlo Sc3 Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. Bezpráví, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 4 po návěstidlo 1L. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: výh.: 5, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 16.09.2025 | 00:00 | 16.09.2025 | 05:00 | [15 empty] | 5 | [15 empty] | Broušení kolejnic v úseku 262,864 – 267,250 a výhybek 1, 4 v ŽST Brandýs nad Orlicí. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 H | Odb Bezpráví - Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. a zhl. 2. TK směr Odb. Bezpráví, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky číslo 3. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2.,2a,2b,4.,4a bez TV, 2. SK, její část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo Lc2; 4. SK, její část od návěstidla Sc4 po návěstidlo Lc4 Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: výh.: 6, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 5h | 17.09.2025 | 00:00 | 17.09.2025 | 05:00 | [16 empty] | 5 | [14 empty] | Broušení kolejnic v úseku 262,869 – 267,250 a broušení výhybek 2, 3 v ŽST Brandýs nad Orlicí. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 I | Choceň - Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 1.,1a,1b,1c,3.,3a bez TV, 1a SK, její část od návěstidla Lc1a po návěstidlo S1a Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 1. TK směr Choceň. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od námezníku výhybky číslo 12 po námezník výhybky číslo 10. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: výh.: 5, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | N | 10h | 17.09.2025 | 19:00 | 18.09.2025 | 05:00 | [16 empty] | ( | ) | [13 empty] | Broušení kolejnic v úseku 265,301 –269,730 a výhybek 5, 10, 11, 12 v ŽST Brandýs nad Orlicí. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 J | Choceň: 1.,1a,1b bez TV, 1b SK, její část od návěstidla Se29 po námezník výhybky číslo 54 Choceň: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 54 po námezník výhybky číslo 51. Choceň: zhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí, jeho část od námezníku výhybky číslo 11 po námezník výhybky číslo 8 . Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Brandýs nad Orlicí, jeho část od námezníku výhybky číslo 1 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Choceň - Brandýs nad Orlicí, ze směru Choceň. |  | S | X |  | V |  | D | 2h | 18.09.2025 | 03:00 | 18.09.2025 | 05:00 | [17 empty] | 2 | [13 empty] | Broušení kolejnic v úseku 270,218 – 271,598. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 K | Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje - Choceň: 2. + TV, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: 2.,2a,2b,2c,4.,4a bez TV, 2a SK, její část od návěstidlo S2a po návěstidlo Lc2a Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: výh.: 6, Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od námezníku výhybky číslo 8 po hroty jazyků výhybky číslo 13. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: záhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla L2c po návěstidlo 2S. Brandýs n. Orlicí předjízdné koleje: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | N | 10h | 18.09.2025 | 19:00 | 19.09.2025 | 05:00 | [17 empty] | ( | ) | [12 empty] | Broušení kolejnic v úseku 265,250 – 269,729 a výhybek 6, 8, 9, 13 v ŽST Brandýs nad Orlicí. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 L | Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Brandýs nad Orlicí. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brandýs nad Orlicí - Choceň, ze směru Choceň. Choceň: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 7 po návěstidlo L2 |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 19.09.2025 | 03:00 | 19.09.2025 | 05:00 | [18 empty] | 2 | [11 empty] | Nelze od Brandýsa n. O. na sudou skupinu. | Broušení kolejnic v úseku 270,139 – 271,375. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 53175 M | Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, včetně části koleje číslo 2 od návěstidla L2 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Choceň - Zámrsk, ze směru Choceň. |  | S | X |  | V |  | D | 1h | 19.09.2025 | 04:00 | 19.09.2025 | 05:00 | [18 empty] | 1 | [12 empty] | Broušení kolejnic v úseku 271,375 – 271,598. | 7 | 9 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 11.09.2025 | 07:00 | 11.09.2025 | 13:00 | [10 empty] | 6 | [20 empty] | Údržba rozvodny R3kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 04.09.2025 | 07:00 | 04.09.2025 | 13:00 |  |  |  | 6 | [27 empty] | Údržba rozvodny R3kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53160 A | Kostěnice: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.09.2025 | 08:00 | 02.09.2025 | 15:00 |  | 7 | [29 empty] | Odstranění def. vad. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 53195 D | Pardubice hlavní nádraží: výh.: 94, její část od námezníku po hroty jazyků Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Pardubice hlavní nádraží - Přelouč, ze směru Pardubice hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | N | 7h | 31.08.2025 | 22:00 | 01.09.2025 | 05:00 | ) | [30 empty] | Výměna srdcovek výh. č. 94 v dopravně Parudubice hl. n. (reklamace), navaření v.č. 101 v Přelouči. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 53180 A | Pardubice hlavní nádraží: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 41 po návěstidlo L1 Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, včetně části koleje číslo 1a od návěstidla Lc1a po námezník výhybky číslo 41. Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 02.09.2025 | 08:00 | 04.09.2025 | 16:00 |  | 8 | 8 | 8 | [26 empty] | Nad RPV. Nelze z kolejí 1, 3 (od 4. nástupiště směr Kostěnice). | Doplnění a úprava mechanických zábran proti ptactvu + oprava def vad na výh č. 41. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 53180 B | Pardubice hlavní nádraží: 3. + TV, kolejově její část od návěstidla Sc3 po návěstidlo L3 |  | S |  |  |  |  | D | 3x8h | 05.09.2025 | 08:00 | 07.09.2025 | 16:00 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | [23 empty] | Nad RPV. | Doplnění a úprava mechanických zábran proti ptactvu. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 53180 C | Pardubice hlavní nádraží: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 43 po návěstidlo L2 Pardubice hlavní nádraží: zhl. střední, včetně části koleje číslo 2a od návěstidla Lc2a po námezník výhybky číslo 43. Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 08.09.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 16:00 | [7 empty] | 8 | 8 | [21 empty] | Nad RPV. Nelze od Kostěnic na koleje 2. 4 (ke druhému nástupišti). | Doplnění a úprava mechanických zábran proti ptactvu. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
501 |  | 53202 A | Pardubice hlavní nádraží - Pardubice hlavní nádraží: 90. spojovací kolej bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 11h | 10.09.2025 | 06:00 | 10.09.2025 | 17:00 | [9 empty] | 11 | [20 empty] | V dopravně Pardubice hl.n. nelze uskutečňovat posun po 90. spojovací koleji, nelze obsluhovat vlečku číslo 4428 „Dextra X“ a do ní zaústěné vlečky. | Konání akce AČR POKOS. Odstranění porostu, výměna kolejni, svařování. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 53180 D | Pardubice hlavní nádraží: 4. + TV, kolejově její část od návěstidla Sc4 po návěstidlo L4 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 10.09.2025 | 08:00 | 10.09.2025 | 16:00 | [9 empty] | 8 | [21 empty] | Doplnění a úprava mechanických zábran proti ptactvu. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 53180 E | Pardubice hlavní nádraží: 8. bez TV, její část od návěstidla Sc8 po návěstidlo L8 Pardubice hlavní nádraží: 4a,6.,6a,8.,10. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 13.09.2025 | 08:00 | 13.09.2025 | 16:00 | [12 empty] | 8 | [18 empty] | Doplnění a úprava mechanických zábran proti ptactvu. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 53180 F | Pardubice hlavní nádraží: 10. bez TV, její část od návěstidla Sc10 po hroty jazyků výhybky číslo 55 Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Pardubice-Rosice nad Labem, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 55 po návěstidlo Se46. Pardubice hlavní nádraží: 8.,10. jen TV, od ÚO 413 po ÚO 423, 8. SK její kostěnická část po ÚD 24 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 14.09.2025 | 08:00 | 14.09.2025 | 16:00 | [13 empty] | 8 | [17 empty] | Doplnění a úprava mechanických zábran proti ptactvu. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 53180 G | Pardubice centrum: 10a,12a bez TV, 10a její část od námezníku výhybky číslo 3 po návěstidlo Se23, 12a SK, její část od námezníku výhybky číslo 1 po návěstidlo Se25 Pardubice centrum: zhl. směr Kostěnice, jeho část od návěstidla Se5 po námezník výhybky číslo3. Pardubice centrum: 10a,10b,12a,12b,28. jen TV, |  | S |  | N |  |  | N | 7h | 15.09.2025 | 20:50 | 16.09.2025 | 04:00 | [14 empty] | ( | ) | [14 empty] | Nelze obsluhovat zastávku Pardubice-centrum. | Doplnění a úprava mechanických zábran proti ptactvu. | 7 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53153 R | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2. bez TV, Pardubice hlavní nádraží: záhl. 2. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se68 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 28.09.2025 | 19:00 | 29.09.2025 | 05:00 | [27 empty] | ( | ) |  | V čase 1:00-5:00 v souběhu s výlukou 53153 S a od 1:00 do 2:00 s etapou T. | Broušení kolejnic 316,757 – 306,460. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 S | Pardubice hlavní nádraží: 2.,2a bez TV, 2a SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 43 po návěstidlo S2a Pardubice hlavní nádraží: výh.: 43, Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, jejich část od námezníku výhybky číslo 77 po návěstidlo Se68. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 29.09.2025 | 01:00 | 29.09.2025 | 05:00 | [28 empty] | 4 |  | V souběhu s výlukou 53153 R a od 1:00 do 2:00 s etapou T. | Broušení kolejnic 306,460 – 305,100. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 T | Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 2. TK směr Kostěnice, včetně části staniční koleje číslo 2a od návěstidla 2L po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kostěnice - Pardubice hlavní nádraží, ze směru Pardubice hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | D | 1h | 29.09.2025 | 01:00 | 29.09.2025 | 02:00 | [28 empty] | 1 |  | V souběhu s výlukou 53153 R a S. | Broušení kolejnic 305,100 – 304,620. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 N | Pardubice hlavní nádraží: záhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se67. Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1. bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 27.09.2025 | 19:00 | 28.09.2025 | 05:00 | [26 empty] | ( | ) |  |  | V čase 1:00-5:00 v souběhu s výlukou 53153 O a od 2:00 s etapou P. | Broušení kolejnic 316,757 – 306,509. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 O | Pardubice hlavní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od návěstidla Se67 po námezník výhybky číslo 72. Pardubice hlavní nádraží: 1.,1a bez TV, 1a SK, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 41 po návěstidlo S1a Pardubice hlavní nádraží: výh.: 41, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 28.09.2025 | 01:00 | 28.09.2025 | 05:00 | [27 empty] | 4 |  |  | V souběhu s výlukou 53153 N. | Broušení kolejnic 306,509 – 305,016. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 P | Pardubice hlavní nádraží: zhl. 1. TK směr Kostěnice, včetně části koleje číslo1a od návěstidla S1a po námezník výhybky číslo 12. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 28.09.2025 | 02:00 | 28.09.2025 | 05:00 | [27 empty] | 3 |  |  | V souběhu s výlukou 53153 N, O. | Broušení kolejnic 305,016 – 304,530 | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 53195 J | Přelouč nákladní nádraží: výh.: 101, její část od hrotů jazyků po námezník Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Přelouč nákladní nádraží - Pardubice hlavní nádraží, ze směru Přelouč nákladní nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 7h | 31.08.2025 | 22:00 | 01.09.2025 | 05:00 | ) | [29 empty] | V souběhu s výlukou 53195 D. | oprava srdcovkjy výhybky číslo 101. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 J | Řečany nad Labem - Přelouč: 1. bez TV, Přelouč: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 37. Přelouč: 1.,101 bez TV, 101. SK její část od námezníku výhybky číslo 3 po návěstidlo S101 Přelouč: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po námezník výhybky číslo 3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 25.09.2025 | 19:00 | 25.09.2025 | 24:00 | [24 empty] | 5 | [6 empty] | Broušení kolejnic 325,208 – 317,430. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 K | Přelouč - Pardubice hlavní nádraží: 1. bez TV, Přelouč nákladní nádraží: záhl. a zhl. 1. TK směr Pardubice hl.n., jeho část od námezník výhybky číslo 106 po návěstidlo 1L. Přelouč: 1.,101 bez TV, 1. SK její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 6 Přelouč: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po námezník výhybky číslo 3. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 26.09.2025 | 00:00 | 26.09.2025 | 05:00 | [25 empty] | 5 | [5 empty] | Broušení kolejnic 319,219 – 306,751. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 L | Přelouč - Řečany nad Labem: 2. bez TV, Přelouč: 2.,102 bez TV, 102. SK, její část od návěstidla S102 po námezník výhybky číslo 117 Přelouč: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky 117 po námezník výhybky číslo 9. Přelouč: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 38 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 26.09.2025 | 19:00 | 26.09.2025 | 24:00 | [25 empty] | 5 | [5 empty] | Broušení kolejnic 325,208 – 317,430. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 M | Pardubice hlavní nádraží - Přelouč: 2. bez TV, Přelouč: záhl. a zhl. 2. TK směr Pardubice hl.n., jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky číslo 104. Přelouč: 2.,102. bez TV, 2. SK její část od námezníku výhybky číslo 9 po návěstidlo L2 Přelouč: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 117 po námezník výhybky číslo 9. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 27.09.2025 | 00:00 | 27.09.2025 | 05:00 | [26 empty] | 5 |  |  |  |  | Broušení kolejnic 319,219 – 306,751 | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 H | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. bez TV, Řečany nad Labem: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 26 Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 26 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | N | 7h | 24.09.2025 | 19:00 | 25.09.2025 | 02:00 | [23 empty] | ( | ) | [6 empty] | Broušení kolejnic 335,535 – 325,781. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 I | Přelouč - Řečany nad Labem: 2. bez TV, Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Přelouč, Jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky číslo 5. Řečany nad Labem: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 5 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 25.09.2025 | 02:00 | 25.09.2025 | 04:30 | [24 empty] | 3 | [6 empty] | Broušení kolejnic 326,654 – 319,849. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 H1 | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. bez TV, Řečany nad Labem: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 26 Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 26 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 25.09.2025 | 04:30 | 25.09.2025 | 05:00 | [24 empty] | 1 | [6 empty] | Přesun mechanizace z výluky na odstavnou kolej. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 F | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. bez TV, Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 25. Řečany nad Labem: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 25 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  | V |  | N | 7h | 23.09.2025 | 19:00 | 24.09.2025 | 02:00 | [22 empty] | ( | ) | [7 empty] | Broušení kolejnic 335,535 – 325,790. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 G | Řečany nad Labem - Přelouč: 1. bez TV, Řečany nad Labem: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 6 Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Přelouč, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 24.09.2025 | 02:00 | 24.09.2025 | 04:30 | [23 empty] | 3 | [7 empty] | Broušení kolejnic 326,666 – 319,849. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 F1 | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. bez TV, Řečany nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 25. Řečany nad Labem: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 25 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 1h | 24.09.2025 | 04:30 | 24.09.2025 | 05:00 | [23 empty] | 1 | [7 empty] | Přesun mechanizace z výluky na odstavnou kolej. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 A | Kolín vjezd.náv.L - Záboří nad Labem: 1. bez TV, Kolín: záhl. a zhl. 1. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla S1a po návěstidlo 1L. Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Kolín, jeho část od návěstidla 1S po námezník výhybky číslo 18. Záboří nad Labem: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 18 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  | V |  | N | 7h | 21.09.2025 | 19:00 | 22.09.2025 | 02:00 | [20 empty] | ( | ) | [9 empty] | Broušení kolejnic 344,760 – 336,103 | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 B | Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. bez TV, Záboří nad Labem: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 4 Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK směr Řečany nad Labem, jeho část od námezníku výhybky číslo 4 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 22.09.2025 | 02:00 | 22.09.2025 | 05:00 | [21 empty] | 3 | [9 empty] | Broušení kolejnic 336,862 – 327,325 | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 C | Kolín: záhl. a zhl. 2. TK směr Záboří nad Labem, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo S2a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Záboří nad Labem - Kolín, ze směru Kolín. |  | S | X |  |  |  | D | 2h | 22.09.2025 | 19:00 | 22.09.2025 | 21:00 | [21 empty] | 2 | [8 empty] | V souběhu s výlukou 53153 D. | Broušení kolejnic 344,760 – 344,129. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 D | Záboří nad Labem - Kolín vjezd.náv.L: 2. bez TV, Záboří nad Labem: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 20 Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Kolín, jeho část od námezníku výhybky číslo 20 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | N | 7h | 22.09.2025 | 19:00 | 23.09.2025 | 02:00 | [21 empty] | ( | ) | [7 empty] | Do 21:00 v souběhu s výlukou 53153 C. | Broušení kolejnic 344,129 – 336,154. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-53153 E | Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. bez TV, Záboří nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK směr Řečany nad Labem. jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky číslo 6. Záboří nad Labem: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo L2 |  | T+S |  |  | V |  | D | 3h | 23.09.2025 | 02:00 | 23.09.2025 | 05:00 | [22 empty] | 3 | [7 empty] | V souběhu s výlukou 53153 C. | Broušení kolejnic 336,889 – 327,325 | 7 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | 63007 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63007 P. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
501 |  | 63007 G | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63007 I, N. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
501 |  | 63007 I | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, N. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 63007 N | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, I. | Zkrácení TV. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
501 |  | 63007 P | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 63007 A. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
501 |  | 63016 A | Kolín: 116.,118. bez TV, Kolín: 116c bez TV, část od náv. Lc116 po náv. Lc116c, včetně výhybky č. 163 Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, napěťově od ÚO 424 v km 297,730 po ÚO 434 v km 298,700 |  | S |  | N |  | X | Ne | 154d | 28.06.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. V souběhu s výlukami 63007 A, G, I, N, P. | Výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
501 | D | Z-63248 B | Kolín seřaďovací nádraží: výh.: 12,13, od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 13 |  | S |  |  |  |  | D | 2x12h | 20.09.2025 | 07:00 | 21.09.2025 | 19:00 | [19 empty] | 12 | 12 | [10 empty] | Výměna jazyků, opornic, upevňovadel, svařování. | 14 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63207 C | Velim: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 05.09.2025 | 23:00 | 06.09.2025 | 05:00 |  |  |  |  | ( | ) | [25 empty] | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 63207 A | Pečky: výh.: 2, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2 TK Odb Cerhenice - Pečky, ze směru Pečky. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 02.09.2025 | 21:00 | 03.09.2025 | 05:00 |  | ( | ) | [28 empty] | Odstranění defektoskopické vady na srdcovce navařením. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 63207 B | Pečky: zhl. směr Odb Cerhenice, část od návěstidla Se5 po návěstidlo Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Pečky - Odb Cerhenice, ze směru Pečky. |  | S | X |  |  |  | N | 6h | 03.09.2025 | 23:00 | 04.09.2025 | 05:00 |  |  | ( | ) | [27 empty] | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 63200 B | Český Brod - Úvaly: 0. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 20.09.2025 | 08:00 | 20.09.2025 | 16:00 | [19 empty] | 8 | [10 empty] | V souběhu s výlukou 63200 C. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna LIS, svařování, dotažení upevňovadel. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
501 |  | 63200 C | Český Brod: záhl. a zhl. směr Úvaly, část od návěstidla Se40 po návěstidlo 0S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Český Brod - Úvaly, ze směru Český Brod. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 20.09.2025 | 08:00 | 20.09.2025 | 16:00 | [19 empty] | 8 | [10 empty] | V souběhu s výlukou 63200 B. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, dotažení upevňovadel. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
501 |  | 63200 A | Český Brod: 0. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 21.09.2025 | 08:00 | 21.09.2025 | 18:00 | [20 empty] | 10 | [9 empty] | Do 16:00 v souběhu s výlukou 63200 B. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, svařování, podbití. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
501 |  | 63200 B | Český Brod - Úvaly: 0. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 21.09.2025 | 08:00 | 21.09.2025 | 16:00 | [20 empty] | 8 | [9 empty] | V souběhu s výlukou 63200 A. | Výměna defektoskopicky vadných kolejnic, výměna LIS, svařování, dotažení upevňovadel. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
501 |  | 63200 E | Úvaly: záhl. a zhl. směr Praha Běchovice, část od návěstidla Se14 po návěstidlo 0S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Úvaly - Praha-Běchovice, ze směru Úvaly. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 27.09.2025 | 09:00 | 27.09.2025 | 15:00 | [26 empty] | 6 |  |  |  |  | Výměna LIS, svařování, podbití. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
501 |  | 63202 B | Praha-Běchovice: 0. bez TV, část od návěstidla L0 po námezník výhybky č. 17 Praha-Běchovice: záhl. a zhl. 0.traťové koleje směr Praha Libeň, část od námezníku výhybky č. 17 po návěstidlo Se6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 0. TK Praha-Běchovice - Praha-Libeň, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  |  |  | D | 3h | 13.09.2025 | 07:00 | 13.09.2025 | 10:00 | [12 empty] | 3 | [18 empty] | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 63202 C | Praha-Běchovice: 2. bez TV, část od návěstidla L2 po hroty jazyků výhybky č.14 Praha-Běchovice: zhl. směr Praha- Libeň, část od hrotů jazyků výhybky č. 14 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 14 a 22. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 13.09.2025 | 10:00 | 13.09.2025 | 13:00 | [12 empty] | 3 | [18 empty] | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 63202 A | Praha-Běchovice: 1b bez TV, Praha-Běchovice: 1. bez TV, část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo Sc1 Praha-Běchovice: výh.: 12, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 13.09.2025 | 13:00 | 13.09.2025 | 17:00 | [12 empty] | 4 | [18 empty] | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice, svařování. | 14 | 5 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 65014 A | Praha-Libeň - Praha-Běchovice: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 45d | 01.09.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | instalace ETCS v přilehlém úseku | 13 | 5 | IB | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | 65014 C1 | Praha-Libeň - Praha-Běchovice: 1. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 5h | 06.09.2025 | 08:00 | 06.09.2025 | 13:00 | [5 empty] | 5 | [25 empty] | montáž, demontáž a přeprogramování balíz | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 10 | 10 | 30
501 |  | 65014 D2 | Praha-Libeň - Praha-Běchovice: 0. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 06.09.2025 | 13:00 | 06.09.2025 | 18:00 | [5 empty] | 5 | [25 empty] | montáž, demontáž a přeprogramování balíz | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 10 | 10 | 30
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33141 B | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 31.08.2025 | 12:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | výměna upevňovadel na pražcích | 5 | 3 | O | [12 empty] | N
502 |  | 33140 J1 | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x8h | 23.09.2025 | 21:00 | 26.09.2025 | 04:45 | [22 empty] | ( | ) | ( | ) | [5 empty] | inženýrsko- geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
502 |  | 33140 J | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 06.09.2025 | 08:30 | 27.09.2025 | 16:30 | [5 empty] | 8 | 8 | [19 empty] | 8 |  |  |  |  | inženýrsko- geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
502 |  | 33113 C | Okrouhlice: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 17.09.2025 | 23:00 | 18.09.2025 | 03:50 | [16 empty] | ( | ) | [13 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | 33158 A | Světlá nad Sázavou: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 5 Světlá nad Sázavou: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 8 Světlá nad Sázavou: 5. bez TV, její část od návěstidla S5 po námezník výhybky č. 9 Světlá nad Sázavou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od námezníků výhybek č. 5, 8, 9 od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Světlá nad Sázavou: lichá jen TV, Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 8h | 22.09.2025 | 21:00 | 23.09.2025 | 04:40 | [21 empty] | ( | ) | [8 empty] | oprava LIS mezi výh. č. 3 a 5, inženýrsko-geotechnický průzkum | 5 | 3 | O
502 |  | 33158 B | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, Světlá nad Sázavou: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Okrouhlice, jeho část od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. Světlá nad Sázavou: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S2 Světlá nad Sázavou: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo S4 Světlá nad Sázavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 28.09.2025 | 08:25 | 28.09.2025 | 16:30 | [27 empty] | 8 |  |  | sudé vlaky závislé trakce jednokol. provoz Okrouhlice – Světlá nad Sáz. – Leština u Sv. | výměna vadného LIS u náv. Se1 v km 239,028 v ŽST Světlá, výměna levého jazyka v.č.1, svařování, inženýrsko-geotechnický průzkum | 5 | 3 | O
502 |  | 33140 H | Okrouhlice: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 11 Okrouhlice: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 11 Okrouhlice: sudá jen TV, Okrouhlice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo 2S. Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 8h | 29.09.2025 | 21:00 | 30.09.2025 | 04:45 | [28 empty] | ( | ) |  | inženýrsko- geotechnický průzkum, | 5 | 3 | IB
502 |  | 33140 C1 | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, Okrouhlice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se5. Okrouhlice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 9h | 13.09.2025 | 20:05 | 14.09.2025 | 04:45 | [12 empty] | ( | ) | [17 empty] | inženýrsko- geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
502 |  | 33140 C | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, Okrouhlice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se5. Okrouhlice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 8h | 14.09.2025 | 21:00 | 15.09.2025 | 04:45 | [13 empty] | ( | ) | [16 empty] | inženýrsko- geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
502 |  | 33140 D | Světlá nad Sázavou - Okrouhlice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x8h | 15.09.2025 | 21:00 | 22.09.2025 | 04:45 | [14 empty] | ( | ) |  |  |  |  | ( | ) | [9 empty] | inženýrsko- geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
502 |  | 33113 E | Leština u Světlé: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 16.09.2025 | 23:05 | 17.09.2025 | 04:10 | [15 empty] | ( | ) | [14 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | 33113 D | Světlá nad Sázavou: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 24.09.2025 | 22:55 | 25.09.2025 | 03:55 | [23 empty] | ( | ) | [6 empty] | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
502 |  | 33101 A | Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, Světlá nad Sázavou - Leština u Světlé: 2. jen TV, |  | T |  | L |  |  | N | 5h | 30.09.2025 | 23:05 | 01.10.2025 | 04:00 | [29 empty] | ( |  | demontáž vodičů a zemnícího lana ZVN 400kV | 5 | 3 | C
502 | Zm | 33158 C | Leština u Světlé: 1. bez TV, její část od návěstidla Sc1 po námezník výhybky č. 5 Leština u Světlé: 3. bez TV, její část od návěstidla Sc3 po námezník výhybky č. 5 Leština u Světlé: výh.: 5, Leština u Světlé: 1a,1b,1c bez TV, Leština u Světlé: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Světlá nad Sázavou, od hrotů jazyků výhybky č. 3 po návěstidlo 1L. Leština u Světlé: lichá jen TV, Leština u Světlé - Světlá nad Sázavou: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 2d | 20.09.2025 | 07:45 | 21.09.2025 | 19:15 | [19 empty] | Ne | Ne | [9 empty] | Nad RPV. | výměna bočně ojetých kolejnic v km 250,420 - 250,933; úprava GPK, svařování, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O | [12 empty] | N
502 |  | 33158 D | Golčův Jeníkov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 15 Golčův Jeníkov: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 13 Golčův Jeníkov: zhl. sudé skupiny směr Čáslav, jeho část od námezníků výhybek č. 13 a 15 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 16 a 19. Golčův Jeníkov: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 10.09.2025 | 08:00 | 10.09.2025 | 16:00 | [9 empty] | 8 | [21 empty] | výměna def. vadné srdcovky v.č.16 v ŽST G. Jeníkov, výměna def. vadných kolejnic, svařování, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O
502 |  | 63203 A | Kutná Hora hlavní nádraží: výh.: 31ab, Kutná Hora hlavní nádraží: 3.,3b,3c,3d,5b jen TV, pouze stejnosměrná část 3kV |  | S |  | N |  |  | D | 11h | 20.09.2025 | 08:00 | 20.09.2025 | 19:00 | [19 empty] | 11 | [11 empty] | Výměna jazyků, opornic, svařování. | 14 | 3 | O
502 |  | 63206 B | Kolín-Hradišťko - Velký Osek: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 21.09.2025 | 08:30 | 21.09.2025 | 15:30 | [20 empty] | 7 | [10 empty] | Výměna vadných LIS, svařování, podbití. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
502 |  | 63189 G | Nymburk seřaďovací nádraží: 21. bez TV, Nymburk seřaďovací nádraží: výh.: 226, |  | S |  |  |  |  | Ne | 13d | 25.08.2025 | 07:00 | 06.09.2025 | 19:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [24 empty] | v souběhu s ROV 63127 | Oprava výhybky 202ab, výměna pražců, výměna kolejového lože, podbití, svařování. | 14 | 7 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20
502 |  | 63144 B | Odb Babín - Nymburk předjízdné nádraží: 2. + TV, Nymburk předjízdné nádraží: záhl. a zhl. směr Odb Babín, od návěstidla L po hroty výhybky č. 104 . Nymburk předjízdné nádraží: 202. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 10d | 09.09.2025 | 19:00 | 18.09.2025 | 19:00 | [8 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | Nad RPV. v souběhu s 63127, 63177, 63189 | Čištění štěrkového lože, doplnění štěrkového lože, výměna upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | N
502 |  | 63127 K5 | Nymburk seřaďovací nádraží: 0.,1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14.,15. jen TV, Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. část ve směru Odb. Babín od námezníku výh. č. 216A a od námezníku výh. č. 227 po námezník výh. č. 204. |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 13.09.2025 | 07:00 | 14.09.2025 | 17:00 | [12 empty] | Ne | Ne | [16 empty] | v souběhu s A5, M5 | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 A6 | Nymburk seřaďovací nádraží - Odb Babín: 3. + TV, napěťově od ÚO 403 v km 0,126 po ÚO 413 v km 1,970 Odb Babín: záhl. 3. TK ve směru Nymburk seř. n., část od návěstidla 3S k izolovanému styku u výh. č. 6. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 21d | 25.08.2025 | 07:00 | 14.09.2025 | 19:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [16 empty] | v souběhu s F6 | montáž TV | 13 | 7 | OS |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20
502 |  | 63127 F6 | Nymburk seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. kolejově od návěstidla 1BL po námezník výh. č. 230. Nymburk seřaďovací nádraží: 31. + TV, napěťově od ÚO 413 v km 1,970 po ÚO 423 v km 2,595 |  | S |  | N |  |  | Ne | 21d | 25.08.2025 | 07:00 | 14.09.2025 | 19:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [17 empty] | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63189 E | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. směr Odb Babín, část od námezníku výhybek č. 235, 232, 229 po námezník výhybky č. 225. Nymburk seřaďovací nádraží: 24.,25. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 07.09.2025 | 07:00 | 15.09.2025 | 19:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [16 empty] | Výměna výhybkových dílů, upevňovadel,pražců, svařování, úprava GPK. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63127 M | Nymburk seřaďovací nádraží: napěťově zhlaví od ÚD 32 a 33 po ÚD 34 a 35 v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 08.09.2025 | 07:00 | 12.09.2025 | 17:00 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [19 empty] | montáž TV | 13 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63177 A | Nymburk seřaďovací nádraží: 90F + TV, kolejově od námezníku výh. č. 400 po zarážedlo kusé koleje (mezi náv. Se D a výh.č. 501) |  | S |  |  |  |  | Ne | 50d | 12.09.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [11 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | demontáž TV, stavba TZ+TP | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
502 | Zm | 63177 C | Nymburk seřaďovací nádraží: 110. bez TV, od nově vloženého náv. Se110 (cca v km 3,082 mezi výh. č. 406 a nově vloženou výh. č. 413XA) po náv. L110 Nymburk seřaďovací nádraží: 30.,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, Nymburk seřaďovací nádraží: 109a,110. jen TV, napěťově od ÚO 423 (km 2,595) v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží po ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 12.09.2025 | 07:00 | 14.09.2025 | 17:00 | [11 empty] | Ne | Ne | Ne | [16 empty] | Nad RPV. C+A+D1 nelze obsluhovat vlečku ŽOS | demontáž TV, stavba TZ+TP | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
502 | Zm | 63177 D1 | Nymburk vjezdové nádraží: 110. jen TV, napěťově od ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží po ÚO 63A (km 3,985) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 12.09.2025 | 07:00 | 14.09.2025 | 17:00 | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | [16 empty] | Nad RPV. D1+C+A | práce pod TV | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
502 |  | 63127 M5 | Nymburk seřaďovací nádraží: napěťově zhlaví od ÚD 32 a 33 po ÚD 34 a 35 v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 13.09.2025 | 07:00 | 14.09.2025 | 17:00 | [12 empty] | Ne | Ne | [16 empty] | v souběhu s K5, A5 | montáž TV | 13 | 7 | OS | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63177 B1 | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 262XC, 268, 267 a 262XD po námezník výh. č. 400. Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 400 po námezník výh. č. 402 a po nově vložené náv. Se110 (cca v km 3,082 mezi výh. č. 406 a nově vloženou výh. č. 413XA). Nymburk seřaďovací nádraží: 30.,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, Nymburk vjezdové nádraží: 109a bez TV, Nymburk vjezdové nádraží: 109a,110. jen TV, napěťově od ÚO 423 (km 2,595) v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží po ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 4x10h | 15.09.2025 | 07:00 | 18.09.2025 | 17:00 | [14 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | [12 empty] | Nad RPV. | demontáž TV, stavba TZ+TP | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
502 |  | 63189 F | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. směr Odb Babín, část od námezníku výhybek č. 224, 223 po námezník výhybky č. 210XB. Nymburk seřaďovací nádraží: 16.,17. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 16.09.2025 | 07:00 | 24.09.2025 | 19:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [7 empty] | Výměna výhybkových dílů, upevňovadel,pražců, svařování, úprava GPK. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63177 B | Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 262XC, 268, 267 a 262XD po námezník výh. č. 400. Nymburk seřaďovací nádraží: zhl. od námezníku výh. č. 400 po námezník výh. č. 402 a po nově vložené náv. Se110 (cca v km 3,082 mezi výh. č. 406 a nově vloženou výh. č. 413XA). Nymburk seřaďovací nádraží: 30.,31.,32.,33.,34.,35. jen TV, Nymburk vjezdové nádraží: 109a bez TV, Nymburk vjezdové nádraží: 109a,110. jen TV, napěťově od ÚO 423 (km 2,595) v dopravně Nymburk seřaďovací nádraží po ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží |  | S |  | N |  |  | Ne | 43d | 19.09.2025 | 07:00 | 31.10.2025 | 17:00 | [18 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. B+A | provizorní napojení vlečky ŽOS | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
502 | R | Z-63206 A | Velký Osek: zhl. směr Libice nad Cidlinou, část od námezníku výhybky č. 36 po námezník výhybky č. 37. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 20.09.2025 | 08:10 | 20.09.2025 | 15:10 | [19 empty] | 7 | [11 empty] | Odstranění defektoskopických vad srdcovek navařením. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
502 |  | 63144 A | Nymburk předjízdné nádraží - Odb Babín: 1. + TV, Nymburk předjízdné nádraží: záhl. a zhl. směr Odb Babín, část od námezníku výhybky č. 102 po návěstidlo 1L. Nymburk předjízdné nádraží: 201. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 9d | 01.09.2025 | 07:00 | 09.09.2025 | 19:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. v souběhu s ROV 63127, 63189, 63177 | Čištění štěrkového lože, doplnění štěrkového lože, výměna upevňovadel, jednotlivá výměna pražců, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | OS | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | N
502 | D | 63014 A | Kolín: 112c,112d,112e bez TV, kolejově od návěstidla Se120 po návěstidlo Lc112e v dopravně Kolín Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Velký Osek - Kolín, ze směru Kolín. Kolín: 112d,112e jen TV, napěťově od ÚO 443 km 299,360 po ÚO 453 km 299,610 v dopravně Kolín |  | S | X | N |  |  | N | 6h | 06.09.2025 | 22:50 | 07.09.2025 | 05:00 | [5 empty] | ( | ) | [23 empty] | V úseku V. Osek - Kolín jízdy po 2. TK a v Kolíně po SK 114 a - h. V souběhu s výlukami 63007 a s výlukou 63016 A (ízdy přes beznapěťové úseky se staženými sběrači po kolejích 114, 114a). Nelze obsluhovat vlečku č. 1065. | Demontáž vnější části REOV-8 | 13 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | 63181 D | Kostomlaty nad Labem: výh.: 18, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Kostomlaty nad Labem - Lysá nad Labem, ze směru Kostomlaty nad Labem. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 27.09.2025 | 08:30 | 27.09.2025 | 16:30 | [26 empty] | 8 |  |  |  |  | Navaření srdcovky výhybky 18. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63181 E | Kostomlaty nad Labem: výh.: 3, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem, ze směru Kostomlaty nad Labem. |  | S | X |  | V |  | D | 8h | 28.09.2025 | 08:30 | 28.09.2025 | 16:30 | [27 empty] | 8 |  |  |  | Navaření srdcovky výhybky č. 3. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 63181 J | Nymburk hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Kostomlaty nad Labem. Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 8h | 28.09.2025 | 08:30 | 28.09.2025 | 16:30 | [27 empty] | 8 |  |  | souběh E+J | Oprava přejezdu v km 323,639 (P3597). | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 | D | 63181 J1 | Nymburk hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Kostomlaty nad Labem. Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 29.09.2025 | 09:00 | 29.09.2025 | 17:00 | [28 empty] | 8 |  |  | Oprava přejezdu v km 323,639 (P3597). | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | R | 63181 J | Nymburk hlavní nádraží: záhl. 2. traťové koleje směr Kostomlaty nad Labem. Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V | X | D | 8h | 29.09.2025 | 08:30 | 29.09.2025 | 16:30 | [28 empty] | 8 |  |  | Oprava přejezdu v km 323,639 (P3597). | 14 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 63034 B | Lysá nad Labem: 105 bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 237d | 21.04.2025 | 10:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | nahrazuje etapu A podle ROV 63034 ( redukce vyloučení) | Výměna a doplnění upevňovadel, výměna pražců. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 63181 G | Lysá nad Labem: zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od námezníku výhybek č. 16, 17, po námezník výhybky č. 12. Lysá nad Labem: 13a bez TV, část od návěstidla S13 po námezník výhybky č. 16 Lysá nad Labem: 11. bez TV, část od návěstidla S11 po námezník výhybky č. 17 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 12.09.2025 | 08:00 | 14.09.2025 | 17:00 | [11 empty] | Ne | Ne | Ne | [16 empty] | Nad RPV. souběh G+H | Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrku, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
503 |  | 63181 H | Lysá nad Labem: 5.,5k,7.,9.,13a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6x9h | 12.09.2025 | 08:00 | 17.09.2025 | 17:00 | [11 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | [13 empty] | souběh H+I | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 63181 I | Lysá nad Labem: zhl. směr Kostomlaty nad Labem, část od námezníku výhybky č. 20 po námezník výhybky č. 17. Lysá nad Labem: 9. bez TV, část od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo S9 Lysá nad Labem: 7. bez TV, část od námezníku výhybky č. 20 po návěstidlo S7 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 15.09.2025 | 08:00 | 17.09.2025 | 17:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | [13 empty] | Nad RPV. souběh H+I | Výměna pražců, upevňovadel, doplnění štěrku, podbití. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
503 | Zm | 63194 B | Všetaty: 16b bez TV, od návěstidla Sc16b po návěstidlo Se36 Všetaty: záhl. směr Byšice, od návěstidla Se36 po návěstidlo BS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Všetaty - Byšice, ze směru Všetaty. | X | S | X |  |  | X | Ne | 33d | 17.09.2025 | 08:35 | 19.10.2025 | 17:20 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | souběh A+B, VR 537+503 | Strojní čištění kolejového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně, oprava přejezdu v km 40,715 (P2676). | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | D | 63194 C | Všetaty: 16.,16a,16b,18.,18a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 17.09.2025 | 08:35 | 19.09.2025 | 17:20 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | Nad RPV. souběh B+C | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
503 | R | Z-63198 X | Všetaty: výh.: kolejová spojka 11/20, od hrotu jazyka výměny 11 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 20 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 16.09.2025 | - | 17.09.2025 | - | [15 empty] | x | x | [13 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut souběh G+H - operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Všetaty - Dřísy | Úprava GPK kolejové spojky. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | R | Z-63198 F | Mělník: výh.: kolejová spojka 41/39, od hrotu jazyka výměny 41 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 39 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 11.09.2025 | - | 12.09.2025 | - | [10 empty] | x | x | [18 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut ZP 1x 90 minut souběh B+F - operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Mělník- Liběchov | Úprava GPK kolejové spojky. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | R | Z-63198 N | Všetaty: 1a bez TV, od návěstidla S1a po návěstidlo S1 Všetaty: 1. bez TV, od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 46 Všetaty: zhl. směr Mělník, část od námezníku výhybky č. 46 po návěstidlo Se27. Všetaty: 1.,1a,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 30.09.2025 | 20:00 | 03.10.2025 | 20:00 | [29 empty] | Ne | souběh J+N+O | Úprava GPK, doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, svařování. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | R | Z-63198 K | Dřísy: výh.: kolejová spojka 16/17, od hrotu jazyka výměny 16 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 17 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 16.09.2025 | - | 17.09.2025 | - | [15 empty] | x | x | [13 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut ZP 1x 90 minut souběh G+H+K- operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Dřísy Všetaty | Úprava GPK kolejové spojky. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | R | Z-63198 G | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Dřísy: záhl. 1. traťové koleje směr Všetaty, od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo 1S . Všetaty: záhl. a zhl. směr Dřísy, od návěstidla 1L po návěstidlo S1a. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 4d | 15.09.2025 | 20:00 | 18.09.2025 | 20:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | PJ 50km/hod v délce cca 2.000m souběh G+H | Úprava GPK, doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna upevňovadel. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 | R | Z-63198 H | Dřísy: 1. bez TV, od námezníku výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 14 Dřísy: zhl. směr Všetaty, od námezníku výhybky č. 14 po námezník výhybky č. 16. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 16.09.2025 | 20:00 | 17.09.2025 | 20:00 | [15 empty] | Ne | Ne | [13 empty] | souběh G+H | Úprava GPK , doplnění štěrkového lože, doplnění upevňovadel. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | R | Z-63198 V | Všetaty: výh.: kolejová spojka 28/29, od hrotu jazyka výměny 28 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 29 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | N | 9h | 30.09.2025 | - | 01.10.2025 | - | [29 empty] | x | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut ZP 1x 90 minut souběh C+U+V | Úprava GPK kolejové spojky. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | R | Z-63198 U | Všetaty: výh.: kolejová spojka 26/27, od hrotu jazyka výměny 26 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 27 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 30.09.2025 | - | 01.10.2025 | - | [29 empty] | x | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut ZP 1x 90 minut souběh C+U - operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Všetaty - Dřísy | Úprava GPK kolejové spojky. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | R | Z-63198 L | Dřísy: výh.: kolejová spojka 15/13, od hrotu jazyka výměny 15 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 13 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 16.09.2025 | - | 17.09.2025 | - | [15 empty] | x | x | [13 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut ZP 1x 90 minut souběh G+H+K - operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Dřísy - Všetaty | Úprava GPK kolejové spojky. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | R | Z-63198 E | Mělník: 2. bez TV, od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 34 Mělník: 2.,4. jen TV, Mělník: ost. zař.: nástupiště mezi 1. a 2. staniční kolejí, nástupiště mezi 2. a 4. staniční kolejí. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 22.09.2025 | 20:00 | 26.09.2025 | 20:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | souběh D+E | Úprava GPK, doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna upevňovadel. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | R | Z-63198 I | Mělník: výh.: kolejová spojka 38/36, od hrotu jazyka výměny 38 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 36 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 23.09.2025 | - | 24.09.2025 | - | [22 empty] | x | x | [6 empty] | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut ZP 1x 90 minut souběh D+E+I- operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Mělník - Liběchov | Úprava GPK kolejové spojky. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | R | Z-63198 J | Mělník: 4. bez TV, část od námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo L4 Mělník: zhl. směr Lhotka u Mělníka, část od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 11. Mělník: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 26.09.2025 | 20:00 | 29.09.2025 | 20:00 | [25 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne |  | souběh C+J | Úprava GPK, výměna kolejnic, upevňovadel, oprava přejezdu v km 371,428 (P2936). | 14 | 7 | IG | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | R | Z-63198 O | Všetaty: 2. bez TV, část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 50 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 27.09.2025 | 20:00 | 29.09.2025 | 20:00 | [26 empty] | Ne | Ne | Ne |  | souběh J+O | Úprava GPK, doplnění štěrkového lože. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | R | Z-63198 P | Všetaty: výh.: kolejová spojka 53/55, od hrotu jazyka výměny 53 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 55 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 27.09.2025 | - | 28.09.2025 | - | [26 empty] | x | x |  |  | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut ZP 1x 90 minut souběh J+O+P- operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Všetaty - Mělník | Úprava GPK kolejové spojky. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | R | Z-63198 S | Všetaty: výh.: kolejová spojka 50/48, od hrotu jazyka výměny 50 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 48 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 27.09.2025 | - | 28.09.2025 | - | [26 empty] | x | x |  |  | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut ZP 1x 90 minut souběh J+P+S- operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Všetaty - Mělník | Úprava GPK kolejové spojky. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | R | Z-63198 R | Všetaty: výh.: kolejová spojka 52/54, od hrotu jazyka výměny 52 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 54 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 28.09.2025 | - | 29.09.2025 | - | [27 empty] | x | x |  | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut ZP 1x 90 minut souběh J+R- operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Všetaty - Byšice | Úprava GPK kolejové spojky. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | R | Z-63198 T | Všetaty: výh.: kolejová spojka 51/49, od hrotu jazyka výměny 51 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 49 z vedlejšího směru | X | S |  |  |  |  | N | 9h | 28.09.2025 | - | 29.09.2025 | - | [27 empty] | x | x |  | v čase 20:00 - 05:00 hodin - 1x45 minut ZP 1x 90 minut souběh J+R+T - souběh J+R+ T operativně v rozsahu 1x 45 minut Zastavený provoz v úseku Všetaty - Byšice | Úprava GPK kolejové spojky. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | Zm | 73270 A | Liběchov: zhl. směr Mělník, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 2 a námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 6, 8. Liběchov: 2.,4.,4a,6. bez TV, Liběchov: 2.,4. jen TV, Liběchov: zhl. směr Štětí, jeho část od námezníku výhybky č. 10 po hroty jazyků výhybky č. 12. |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 08.09.2025 | 08:00 | 15.09.2025 | 08:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [15 empty] | současně s ROV 63198 B | výměna jazyka a opornice výhybky č. 10, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Zm | 73270 B | Liběchov: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Liběchov: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L3 Liběchov: zhl. lichých kolejí směr Mělník. Liběchov: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 01.09.2025 | 08:00 | 08.09.2025 | 08:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | současně s ROV 63198 A | výměna srdcovky výh.č. 5, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73270 C | Polepy: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Polepy: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L3 Polepy: zhl. směr Hoštka, jeho část od námezníku výhybky č. 5, 7 po hroty jazyků výhybky č. 5. Polepy: 1.,3.,5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 04.09.2025 | 07:00 | 04.09.2025 | 15:00 |  |  |  | 8 | [27 empty] | výměna srdcovky výhybky č. 5, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73250 D | Litoměřice dolní nádraží: záhl. a zhl. koleje č. 1 od návěstidla S1 směr Polepy. Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 01.09.2025 | 07:30 | 01.09.2025 | 16:30 | 9 | [30 empty] | výměna jazyka a opornice výhybek č. 1 a 3, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73250 A | Litoměřice dolní nádraží: 1.,3.,5.,5b,7. jen TV, Litoměřice dolní nádraží: 1. bez TV, její část návěstidla S1 po návěstidlo L1 Litoměřice dolní nádraží: 3. bez TV, její část návěstidla S3 po návěstidlo L3 Litoměřice dolní nádraží: 5. bez TV, její část námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo L5 Litoměřice dolní nádraží: 5b bez TV, její část od návěstidla S5 po hroty jazyků výhybky č. 12 Litoměřice dolní nádraží: 7. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo Se 18 Litoměřice dolní nádraží: výh.: č. 12, její část od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  | N |  |  | D | 7x10h | 01.09.2025 | 07:30 | 24.09.2025 | 17:30 | 10 | [6 empty] | 10 | [8 empty] | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 | [7 empty] | stavba TP, demontáž starého a montáž nového krakorce, montáž SIK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73250 B | Litoměřice dolní nádraží: 2.,4.,6.,6b,8.,8b jen TV, Litoměřice dolní nádraží: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Litoměřice dolní nádraží: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Litoměřice dolní nádraží: 6. bez TV, její část námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo L6 Litoměřice dolní nádraží: 6b bez TV, její část od návěstidla S6 po hroty jazyků výhybky č. 11 Litoměřice dolní nádraží: 8 bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 13 po návěstidlo L8 Litoměřice dolní nádraží: 8b bez TV, její část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 13 Litoměřice dolní nádraží: zhl. střední. od hrotů jazyků výhybky č. 11, námezníku výhybky č. 13 po námezník výhybky č. 11, hrotů jazyků výhybky č. 13 |  | S |  | N |  |  | D | 7x10h | 02.09.2025 | 07:30 | 29.09.2025 | 17:30 |  | 10 | [6 empty] | 10 | 10 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  | stavba TP, demontáž starého a montáž nového krakorce, montáž SIK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | R | 73250 B | Litoměřice dolní nádraží: 2.,4.,6.,6b,8.,8b jen TV, Litoměřice dolní nádraží: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Litoměřice dolní nádraží: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Litoměřice dolní nádraží: 6. bez TV, její část námezníku výhybky č. 11 po návěstidlo L6 Litoměřice dolní nádraží: 6b bez TV, její část od návěstidla S6 po hroty jazyků výhybky č. 11 Litoměřice dolní nádraží: 8 bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 13 po návěstidlo L8 Litoměřice dolní nádraží: 8b bez TV, její část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 13 Litoměřice dolní nádraží: zhl. střední. od hrotů jazyků výhybky č. 11, námezníku výhybky č. 13 po námezník výhybky č. 11, hrotů jazyků výhybky č. 13 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 2025-09-30 | 07:30 | 2025-09-30 | 17:30 | [29 empty] | 10 |  | stavba TP, demontáž starého a montáž nového krakorce, montáž SIK | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73250 C | Litoměřice dolní nádraží: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 6x5h | 03.09.2025 | 23:35 | 16.09.2025 | 04:20 |  |  | ( | )( | )( | ) |  |  |  |  | ( | )( | ) |  | ( | ) | [15 empty] | montáž bran, výměna pevných bodů TV, demontáž starých převěsů | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 |  | 73250 E | Litoměřice dolní nádraží: zhl. staničních kolejí č. 1, 3 směr Polepy - část v úseku od návěstidel S1, S3 po hroty jazyků výhybky č. 5 (výhybky č. 5, 8). |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 08.09.2025 | 07:30 | 08.09.2025 | 14:30 | [7 empty] | 7 | [23 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 8, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Zm | 63198 A | Liběchov - Mělník: 1. + TV, Liběchov: záhl. 1. traťové koleje směr Mělník. Mělník: záhl. 1. traťové koleje směr Liběchov, od izolovaného styku v km 372,660 po návěstidlo 1S . |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 8d | 01.09.2025 | 08:00 | 08.09.2025 | 08:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | PJ 50km/hod v délce cca 2x3.500m souběh A+C | Úprava GPK, doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna upevňovadel. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73250 F | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, Litoměřice dolní nádraží: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Velké Žernoseky po návěstidlo L1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 17.09.2025 | 07:30 | 17.09.2025 | 14:30 | [16 empty] | 7 | [14 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 23, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 | Zm | 63198 B | Mělník - Liběchov: 2. + TV, Mělník: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Liběchov, část od izolovaného styku v km 372,670 po návěstidlo 2S. Liběchov: záhl. 2. traťové koleje směr Mělník. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 8d | 08.09.2025 | 08:00 | 15.09.2025 | 08:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [15 empty] | PJ 50km/hod v celkové délce cca 2x3.500m souběh B+D | Úprava GPK, doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna upevňovadel. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73250 G | Litoměřice dolní nádraží: záhl. a zhl. koleje č. 2 od návěstidla L2 směr Velké Žernoseky. Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 02.09.2025 | 07:30 | 02.09.2025 | 14:30 |  | 7 | [29 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 24, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 | Zm | 63198 C | Mělník: 1. bez TV, část od návěstidla S1 po návěstidlo L1 Mělník: zhl. směr Liběchov, část od návěstidla L1 po izolovaný styk v km 372,660. Mělník: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 01.09.2025 | 08:00 | 08.09.2025 | 08:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | Souběh 63198 A + C. souběh A+C | Úprava GPK, doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna upevňovadel. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72D30464 | Velké Žernoseky - Litoměřice dolní nádraží: 1. + TV, Velké Žernoseky: lichá + TV, Velké Žernoseky: záhl. a zhlaví směr Litoměřice dolní nádraží, od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5. od námezníku výhybky č. 5 po návěstidla L1, L3 |  | T+S |  | N |  |  | D | 12h | 11.09.2025 | 07:00 | 11.09.2025 | 19:00 | [10 empty] | 12 | [20 empty] | výměna srdcovek výhybek č. 1 a 5, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 72C30464 | Litoměřice dolní nádraží - Velké Žernoseky: 2. + TV, Velké Žernoseky: 2.,4. + TV, záhl. a zhl. směr Litoměřice dolní nádraží, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6 . |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 12.09.2025 | 07:00 | 12.09.2025 | 15:00 | [11 empty] | 8 | [19 empty] | výměna jazyka a opornice výhybek č. 4 a 6, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 73271 B | Velké Žernoseky: 1.,3. jen TV, Velké Žernoseky: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 12 Velké Žernoseky: 3. bez TV, její část od návěstidla S3 po námezník výhybky č. 10 Velké Žernoseky: zhl. směr Sebuzín, jeho část od námezníku výhybky č. 10, 12 po hroty jazyků výhybky č. 13. |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 15.09.2025 | 07:00 | 15.09.2025 | 15:00 | [14 empty] | 8 | [16 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 12, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | Zm | 63198 D | Mělník: 2. bez TV, část od návěstidla S2 po námezník výhybky 34 Mělník: zhl. směr Liběchov, část od návěstidel L2 - L10 po izolovaný styk v km 372,670. Mělník: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7x10h | 08.09.2025 | 08:00 | 14.09.2025 | 18:00 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [16 empty] | Souběh 63198 B + D. souběh B+D | Úprava GPK, doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, výměna upevňovadel. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 90
503 |  | 73271 C | Sebuzín: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 9 Sebuzín: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 9 Sebuzín: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem-Střekov, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 9. Sebuzín: 2.,4. jen TV, Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 16.09.2025 | 07:00 | 16.09.2025 | 14:00 | [15 empty] | 7 | [15 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 12, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 | D | 73176 D | Sebuzín: záhl. a zhl. směr Ústí nad Labem-Střekov, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo Se3. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 23.09.2025 | 07:00 | 23.09.2025 | 15:00 | [22 empty] | 8 | [7 empty] | současně s etapou „A” | navaření srdcovky výh.č. 13 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Zm | 73176 A | Ústí nad Labem-Střekov: záhl. 1. traťové koleje směr Sebuzín. Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, Sebuzín: záhl. směr Ústí nad Labem-Střekov, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se3. |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 5d | 22.09.2025 | 07:00 | 26.09.2025 | 17:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | Změna od RPV. | strojní čištění štěrkového lože, výměna a broušení kolejnic, strojní úprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování, navaření srdcovky výhybky č. 13, provedení izolace mostu v km 423,537 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z
503 | Zm | 73176 B | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. směr Sebuzín, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 6. Ústí nad Labem-Střekov: 1. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 431 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 22.09.2025 | 07:00 | 22.09.2025 | 15:00 | [21 empty] | 8 | [9 empty] | strojní čištění štěrkového lože, výměna a broušení kolejnic, strojní úprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 | Zm | 63199 A | Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla S1a po námezník výhybky 27 Všetaty: zhl. směr Dřísy, od námezníku výhybky 27 po námezník výhybky 28. Všetaty: 1. bez TV, část od námezníku výhybky 28 po návěstidlo L1 Všetaty: 1.,1a,3.,3a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 15.09.2025 | 08:00 | 18.09.2025 | 24:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | souběh A+B+C | Souvislá výměna kolejnic, výměna upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 | Zm | 63199 B | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, Všetaty: záhl. a zhl. směr Dřísy, od námezníku výhybky 11 po návěstidlo 1L. Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla S1a po námezník výhybky 11 Dřísy: záhl. a zhl. směr Všetaty, od návěstidla 1S po námezník výhybky 14. Dřísy: 1. bez TV, část od námezníku výhybky 14 po návěstidlo L1 Dřísy: 3. bez TV, část od námezníku výhybky 14 po návěstidlo L3 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 15.09.2025 | 08:00 | 18.09.2025 | 24:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | souběh A+B+C, PJ 50 Km/hod | Úprava GPK kolejové spojky 1/3. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | Zm | 63199 C | Dřísy: 1.,3.,5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 15.09.2025 | 08:00 | 18.09.2025 | 24:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [12 empty] | souběh A+B+C | práce mechanizace pod TV | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | Zm | 63199 D | Všetaty: 2a bez TV, část od návěstidla S2a po námezník výhybky 25 Všetaty: zhl. směr Dřísy od námezníku výhybky 25 po námezník výhybky 26. Všetaty: 2. bez TV, část od námezníku výhybky 26 po návěstidlo L2 Všetaty: 2.,2a,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 22.09.2025 | 08:00 | 29.09.2025 | 08:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | souběh D+E+F+G | cyklická údržba | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | Zm | 63199 E | Všetaty - Mělník: 2. + TV, Mělník: záhl. a zhl. směr Všetaty, od návěstidla 2L po námezník výhybky 7. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 8d | 22.09.2025 | 08:00 | 29.09.2025 | 08:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Aktivace hlásky PJ 50km/hod v délce cca 2x2.500m souběh E+D+F+G | Výměna kolejnic, upevňovadel, svařování, doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Zm | 63199 F | Mělník: 2. bez TV, od námezníku výhybky 7 po námezník výhybky 34 |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 22.09.2025 | 08:00 | 29.09.2025 | 08:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | souběh F+D+E+G | cyklická údržba | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | Zm | 63199 G | Mělník: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 22.09.2025 | 08:00 | 22.09.2025 | 18:00 | [21 empty] | 10 | [8 empty] | souběh G+D+E+F | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 | Zm | 63199 G | Mělník: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6x10h | 23.09.2025 | 08:00 | 28.09.2025 | 18:00 | [22 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | souběh G+D+E+F | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | IG | [9 empty] | 10 | 10 | 10
503 | Zm | Z-63231 C | Všetaty: 1a bez TV, část od návěstidla S1a po námezník výhybky 27 Všetaty: zhl. směr Dřísy, od námezníku výhybky 27 po námezník výhybky 28. Všetaty: 1. bez TV, část od námezníku výhybky 28 po návěstidlo L1 Všetaty: 1.,1a,3.,3a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 29.09.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 08:00 | [28 empty] | Ne | Ne | souběh C+B+A | Cyklická údržba | 14 | 7 | IG | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Zm | Z-63231 A | Mělník: 1. bez TV, od námezníku výhybky 10 po námezník výhybky 37 Mělník: 3. bez TV, od námezníku výhybky 13 po námezník výhybky 35 Mělník: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 8d | 29.09.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 08:00 | [28 empty] | Ne | Ne | souběh A+B+C | cyklická údržba | 14 | 7 | IG | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60
503 | Zm | Z-63231 B | Mělník - Všetaty: 1. + TV, Mělník: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Všetaty, od námezníku výhybky 10 po návěstidlo 1L. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 8d | 29.09.2025 | 08:00 | 06.10.2025 | 08:00 | [28 empty] | Ne | Ne | PJ 50 km/hod v délce cca 2x4.400m aktivace hlásky souběh A+B+C | Doplnění štěrkového lože, úprava GPK strojně, demontáž a montáž výstroje dráhy. | 14 | 7 | IG | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 73277 A | Boletice nad Labem - Velké Březno: 1. + TV, Boletice nad Labem: záhl. a zhl. směr Velké Březno, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5, 6. Boletice nad Labem: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 po návěstidlo L1 Boletice nad Labem: 3. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L3 Boletice nad Labem: 1.,3. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 22.09.2025 | 07:00 | 22.09.2025 | 16:00 | [21 empty] | 9 | [9 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 1, odstranění porostu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
503 |  | 73277 B | Děčín východ dolní nádraží: 12. bez TV, její část od návěstidla S12 po námezník výhybky č. 65 Děčín východ dolní nádraží: 12.,14.,14a,16.,18.,58. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 23.09.2025 | 07:00 | 25.09.2025 | 17:00 | [22 empty] | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Nad RPV. | výměna kolejnic, svařování, odstranění porostu, svoz betonových pražců | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
503 |  | 73277 C | Děčín východ dolní nádraží: 44. bez TV, její část od návěstidla S44 po námezník výhybky č. 47 Děčín východ dolní nádraží: 44.,46.,48.,50 jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 29.09.2025 | 07:00 | 01.10.2025 | 15:00 | [28 empty] | Ne | Ne | Nad RPV. | výměna pražců, odstranění porostu, oprava GPK | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
503 |  | 73303 A | Děčín východ dolní nádraží: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 08.09.2025 | 07:00 | 12.09.2025 | 17:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [19 empty] | výměna kolejnic, výměna pražců, strojní úprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění blátivých míst | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73303 B | Děčín východ dolní nádraží: 2. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 08.09.2025 | 07:00 | 12.09.2025 | 17:00 | [7 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | [18 empty] | souběh s et. A | výměna kolejnic, výměna pražců, strojní úprava GPK, odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění blátivých míst | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73281 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední, včetně části staniční koleje č. 110a, jeho část od návěstidla IOSp1 po námezník výhybky č. 6. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.09.2025 | 07:00 | 23.09.2025 | 14:00 | [22 empty] | 7 | [8 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 6, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73281 B | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 17 po námezník výhybky č. 20, 23, 26. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 22.09.2025 | 07:00 | 22.09.2025 | 14:00 | [21 empty] | 7 | [9 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 23, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73281 C | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 114. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 24.09.2025 | 07:00 | 24.09.2025 | 14:00 | [23 empty] | 7 | [7 empty] | výměna 2x LIS, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73296 A | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se45 po námezník výhybky č. 412. Děčín hlavní nádraží: 107.,109. bez TV, Děčín hlavní nádraží: 91.,91a,91b,92. jen TV, od ÚO 204 po ÚO 205 |  | S |  | L |  |  | D | 2x10h | 01.09.2025 | 07:00 | 02.09.2025 | 17:00 | 10 | 10 | [29 empty] | výkop základu osvětlovací věže | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73296 B | Děčín hlavní nádraží: 91. bez TV, Děčín hlavní nádraží: 91b bez TV, její část od návěstidla Se40 po návěstidlo Se45 Děčín hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se45 po námezník výhybky č. 412. Děčín hlavní nádraží: 107.,109. bez TV, Děčín hlavní nádraží: 91.,91a,91b,92. jen TV, od ÚO 204 po ÚO 205 |  | S |  | L |  |  | D | 3x10h | 03.09.2025 | 07:00 | 05.09.2025 | 17:00 |  |  | 10 | 10 | 10 | [26 empty] | betonáž základu osvětlovací věže | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73296 A | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se45 po námezník výhybky č. 412. Děčín hlavní nádraží: 107.,109. bez TV, Děčín hlavní nádraží: 91.,91a,91b,92. jen TV, od ÚO 204 po ÚO 205 |  | S |  | L |  |  | D | 2x10h | 15.09.2025 | 07:00 | 16.09.2025 | 17:00 | [14 empty] | 10 | 10 | [15 empty] | návoz a složení nové osvětlovací věže | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73296 A | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se45 po námezník výhybky č. 412. Děčín hlavní nádraží: 107.,109. bez TV, Děčín hlavní nádraží: 91.,91a,91b,92. jen TV, od ÚO 204 po ÚO 205 |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 17.09.2025 | 07:00 | 17.09.2025 | 17:00 | [16 empty] | 10 | [14 empty] | demontáž staré a stavba nové a osvětlovací věže | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73296 A | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se45 po námezník výhybky č. 412. Děčín hlavní nádraží: 107.,109. bez TV, Děčín hlavní nádraží: 91.,91a,91b,92. jen TV, od ÚO 204 po ÚO 205 |  | S |  | L |  |  | D | 10h | 18.09.2025 | 07:00 | 18.09.2025 | 17:00 | [17 empty] | 10 | [13 empty] | úklid prostoru a odvoz staré osvětlovací věže | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 | R | Z-73176 C | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. směr Sebuzín, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 1. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 25.09.2025 | 07:00 | 25.09.2025 | 15:00 | [24 empty] | 8 | [6 empty] | výměna jazyka a opornice výh.č. 6, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 73281 D | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 268 po návěstidlo Se36. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 29.09.2025 | 07:00 | 29.09.2025 | 14:00 | [28 empty] | 7 |  |  | zřízení A-LIS ve výhybce č. 268 | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
503 |  | 73282 A | Děčín hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 404 po námezník výhybky č. 406. |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 04.09.2025 | 21:00 | 05.09.2025 | 05:00 |  |  |  | ( | ) | [26 empty] | výměna jazyků a opornic výhybky č. 406, svařování | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | 73264 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží: 903a bez TV, její část od návěstidla Se6 po hroty jazyků výhybky č. 353 Ústí nad Labem hlavní nádraží: 125.,126. bez TV, zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 353 po námezník výhybky č. 353, 356. Ústí nad Labem hlavní nádraží: 903a,903. jen TV, od ÚO 405 v ŽST Ústí nad Labem hlavní nádraží po ÚD 2A, ÚD 2B v ŽST Ústí nad Labem západ Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 127. bez TV, Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 903.,905.,131a jen TV, od ÚO 405 po ÚD 2A, ÚD 2B |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 01.09.2025 | 07:00 | 04.09.2025 | 19:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | [26 empty] | Nad RPV. | montáž TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
504 |  | 73264 C2 | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: 131a bez TV, její část od návěstidla Se109 po hroty jazyků výhybky č. 108 Ústí nad Labem západ stavědlo 1: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 108 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 112 - 119 . |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 04.09.2025 | 10:00 | 04.09.2025 | 14:00 |  |  |  | 4 | [27 empty] | montáž proudového propojení TV | 11 | 8 | O
504 |  | 73264 B | Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej bez TV, její část, včetně části středního zhlaví v dopravně Ústí nad Labem západ od návěstidla Lc1a ŽST Ústí ad Labem západ po návěstidla Lc901, Se9 ŽST Ústí nad Labem hlavní nádraží Ústí nad Labem hlavní nádraží: 3a,5a bez TV, zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 354 po námezník výhybky č. 357. Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 362 po návěstidlo Se9. Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hlavní nádraží: 901. spojovací kolej jen TV, část od ÚO 451 po ÚO 461 Ústí nad Labem západ: 1b jen TV, Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 1. jen TV, část od ÚO 451 po ÚO 461 Ústí nad Labem hlavní nádraží: 5a jen TV, včetně části dráhy - vlečky ČD, a. s. - Ústí nad Labem po ÚD 39 ze směru od 5a staniční koleje |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 3d | 05.09.2025 | 07:00 | 07.09.2025 | 19:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | [23 empty] | Nad RPV. | montáž TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
504 |  | 73283 A | Ústí nad Labem západ stavědlo 1: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 116b po námezník výhybky č. 118b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ústí nad Labem západ stavědlo 1 - UNL hlavní nádraží jih, ze směru Ústí nad Labem západ stavědlo 1. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 21.09.2025 | 07:00 | 21.09.2025 | 17:00 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | výhybka č. 116ab - výměna křídlové kolejnice, svařování, navaření opornice, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73283 B | Ústí nad Labem západ stavědlo 5: 407b bez TV, její část od návěstidla Se319 po hroty jazyků výhybky č. 807 Ústí nad Labem západ stavědlo 5: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 807 po námezník výhybky č. 811. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 22.09.2025 | 07:00 | 22.09.2025 | 16:00 | [21 empty] | 9 | [9 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 807, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73283 C | Ústí nad Labem západ stavědlo 5: zhl. střední, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 813 - 817 po námezník výhybky č. 817, 819, 821. Trmice: 2a bez TV, její část od námezníku výhybky č. 819 po návěstidlo Se29 |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 23.09.2025 | 07:00 | 23.09.2025 | 16:00 | [22 empty] | 9 | [8 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 817, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 | Zm | 73274 C | Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla S, 2S po návěstidlo Se15, Se16. Úpořiny - Ohníč: 1.,2. + TV, Ohníč: záhl. a zhl. směr Úpořiny. Ohníč: 1.,2.,3.,4.,5.,5a,6.,7.,8.,10. bez TV, lichá jen TV, Ohníč: výh.: č. 5, její část od hrotů jazyků po námezník, Ohníč: záhl. a zhl. směr Světec, jeho část od návěstidla S, Se11 po námezník výhybky č. 18, 19b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Světec výh.č.5 - Ohníč, ze směru Ohníč. | X | T+S | X |  |  | X | N | 6h | 25.09.2025 | 22:35 | 26.09.2025 | 04:25 | [24 empty] | ( | ) | [5 empty] | montáž bran, převěšení a regulace TV, demontáž starých bran, stavba TP, montáž převěsů k ÚO | 11 | 8 | O
504 |  | 73284 E | Trmice: zhl. směr Řehlovice, jeho část od námezníku výhybky č. 833 po hroty jazyků výhybky č. 837. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Řehlovice - Trmice, ze směru Trmice. Trmice: 3.,3b jen TV, od ÚO 491 po ÚO 453 |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 04.09.2025 | 07:00 | 04.09.2025 | 16:00 |  |  |  | 9 | [27 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 835, svařování.,dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73284 A | Trmice: 5a bez TV, její část od návěstidla Sc5a po hroty jazyků výhybky č. 824 Trmice: výh.: č. 824, její část od hrotů jazyků po námezník, Trmice: 5.,5a,7. jen TV, po ÚO 455, včetně 101., 102., 103. koleje vlečky č. 3257 |  | S |  |  |  |  | D | 2x9h | 06.09.2025 | 07:00 | 07.09.2025 | 16:00 | [5 empty] | 9 | 9 | [24 empty] | výměna jazyků a opornic výhybky č. 824, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73284 B | Trmice: zhl. směr Řehlovice, jeho část od námezníku výhybky č. 831, 833 po hroty jazyků výhybky č. 833. Trmice: 3.,3b,5.,5a,7. jen TV, od ÚO 491 po ÚO 453, ÚO 455, včetně 101., 102., 103. koleje vlečky č. 3257 |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 14.09.2025 | 07:00 | 14.09.2025 | 16:00 | [13 empty] | 9 | [17 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 831, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73284 C | Trmice: zhl. směr Řehlovice, včetně části staniční koleje č. 3, jeho část od návěstidla L3 po hroty jazyků výhybky č. 833. Trmice: 3.,3b jen TV, od ÚO 491 po ÚO 453 |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 16.09.2025 | 07:00 | 16.09.2025 | 16:00 | [15 empty] | 9 | [15 empty] | výměna jazyka a opornice a podkladnic výhybky č. 833, svařování, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73284 D | Trmice: zhl. směr Řehlovice, včetně části staniční koleje č. 3, jeho část od návěstidla L3 po hroty jazyků výhybky č. 833. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 17.09.2025 | 07:00 | 17.09.2025 | 16:00 | [16 empty] | 9 | [14 empty] | výměna podkladnic výhybky č. 833, dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73284 F | Trmice: zhl. směr Řehlovice, včetně včetně části staniční koleje č. 1, jeho část od návěstidla L1 po hroty jazyků výhybky č. 832. Trmice: 1.,1b jen TV, od ÚO 492 po ÚO 457 |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 03.09.2025 | 07:00 | 03.09.2025 | 16:00 |  |  | 9 | [28 empty] | výměna jazyka a opornice výhybky č. 832, svařování.,dotažení upevňovadel, oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73221 A | Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se16. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 01.09.2025 | 07:30 | 02.09.2025 | 17:30 | 10 | 10 | [29 empty] | betonáž základů TP, stavění TP a jejich ostrojení, montáž ukolejnění | 11 | 8 | O
504 |  | 73274 A | Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla S, 2S po návěstidlo Se15, Se16. Úpořiny - Ohníč: 1.,2. + TV, Ohníč: záhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla L, 1L po návěstidlo Se1, Se2. | X | T+S |  |  |  | X | N | 10x6h | 07.09.2025 | 22:35 | 19.09.2025 | 04:25 | [6 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [12 empty] | montáž bran, převěšení a regulace TV, demontáž starých bran a stavba TP | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73274 B | Úpořiny: záhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla S, 2S po návěstidlo Se15, Se16. Úpořiny - Ohníč: 1.,2. + TV, Ohníč: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Ohníč - Světec výh.č.5, ze směru Ohníč. | X | T+S | X |  |  | X | N | 7x6h | 21.09.2025 | 22:35 | 01.10.2025 | 04:25 | [20 empty] | ( | )( | )( | )( | ) |  |  | ( | )( | )( |  | montáž bran, převěšení a regulace TV, demontáž starých bran, stavba TP, montáž převěsů k ÚO | 11 | 8 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
504 |  | 73289 D | Ohníč: záhl. a zhl. směr Světec, včetně části staniční koleje č. 1, 3, jeho část od návěstidla S po návěstidlo L1, L3. Ohníč: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 15.09.2025 | 07:00 | 21.09.2025 | 17:30 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | Nad RPV. současně s etapou B | výměna pražců a ŠL ve výhybkách č. 18 a 20, odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
504 | D | 73289 J | Ohníč: záhl. směr Světec, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se11. Ohníč: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 25.09.2025 | 07:30 | 27.09.2025 | 17:00 | [24 empty] | Ne | Ne | Ne |  |  |  | Nad RPV. současněs etapou „C” | SVK v km 19,680 - 19,925; odstranění def. vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
504 |  | 73289 B | Světec - Ohníč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 20d | 05.09.2025 | 07:30 | 24.09.2025 | 20:00 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | Nad RPV. | oprava propustku v km 20,205, opravné práce ST Most | 11 | 8 | OS | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
504 |  | 73289 C | Ohníč - Světec: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 22d | 25.09.2025 | 07:30 | 16.10.2025 | 17:30 | [24 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | oprava propustku v km 20,205, opravné práce ST Most | 11 | 8 | OS | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
504 |  | 73289 F | Světec výh.č.5: záhl. a zhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla Se2 po námezník výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ohníč - Světec výh.č.5, ze směru Světec výh.č.5. Světec výh.č.5: 2b bez TV, Světec výh.č.5: výh.: č. 7, její část od hrotů jazyků po námezník, Světec: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L2 | X | S | X |  |  |  | D | 2h | 24.09.2025 | 09:10 | 24.09.2025 | 10:45 | [23 empty] | 2 | [6 empty] | současně s etapou B = ZP | strojní oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73289 E | Světec výh.č.5: záhl. a zhl. směr Ohníč, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Světec výh.č.5 - Doly Bílina - UUL, ze směru Světec výh.č.5. Světec: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo L1 |  | S | X |  |  |  | D | 9h | 24.09.2025 | 10:50 | 24.09.2025 | 20:00 | [23 empty] | 9 | [6 empty] | současně s etapou B | strojní oprava GPK a GP výhybek č. 4, 5 | 11 | 8 | O
504 |  | 73289 I | Bílina: záhl. a zhl. směr Světec, včetně části staniční koleje č. 5, 7, 9, 11, jeho část od návěstidla Se1 po návěstidlo S5, S7, S9, S11. Bílina: 3a,5.,7.,9.,11. jen TV, Bílina - Světec: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 04.09.2025 | 07:00 | 04.09.2025 | 17:00 |  |  |  | 10 | [27 empty] | výměna LIS u návěstidla Se5, odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73289 G | Bílina: zhl. směr odbočka České Zlatníky, včetně části staničních kolejí č. 1, 3a, 5, 7, 9, jeho část od izolovaného styku v km 35,010 mezi výhybkami č. 29 - 37 po návěstidlo L1, Se13, L5, L7, L9. Bílina: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 09.09.2025 | 07:00 | 09.09.2025 | 17:00 | [8 empty] | 10 | [22 empty] | výměna ŠL, výměna LIS u náv. Se15 a výhybek č. 25, 28, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73289 G | Bílina: zhl. směr odbočka České Zlatníky, včetně části staničních kolejí č. 1, 3a, 5, 7, 9, jeho část od izolovaného styku v km 35,010 mezi výhybkami č. 29 - 37 po návěstidlo L1, Se13, L5, L7, L9. Bílina: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 08.09.2025 | 07:00 | 08.09.2025 | 17:00 | [7 empty] | 10 | [23 empty] | výměna ŠL, výměna LIS u náv. Se5 a výhybek č. 25, 28, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 72A33251 | Bílina - Odb České Zlatníky: 0. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 25.09.2025 | 07:30 | 26.09.2025 | 15:00 | [24 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | odstranění defekt. vad, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73070 H1 | Odb České Zlatníky - Bílina: 0.,1. + TV, Odb České Zlatníky: záhl. a zhl. směr Bílina, Most, Obrnice, jeho část od návěstidla 1L, 0L po návěstidlo 1S, OS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Odb České Zlatníky. Odb České Zlatníky: 200. + TV, Odb České Zlatníky: napěťově záhlaví a zhlaví směr Bílina, Most, Obrnice, jejich část od ÚO 400, ÚO 401 po ÚO 411, ÚO 431 v dopravně Odb České Zlatníky |  | T+S | X |  | V |  | D | 6h | 21.09.2025 | 16:00 | 21.09.2025 | 22:00 | [20 empty] | 6 | [10 empty] | montáž nosného lana, trolejového drátu, zesilovacího vedení a napájecích svodů do ÚO, laníčkování, regulace TV | 11 | 8 | O
504 |  | 73070 J | Odb České Zlatníky - Bílina: 0. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 22.09.2025 | 07:30 | 24.09.2025 | 22:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | Nad RPV. | souvislá výměna kolejnic, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | N
504 |  | 73070 I | Odb České Zlatníky - Bílina: 1. + TV, Odb České Zlatníky: záhl. a zhl. směr Bílina, Most, Obrnice, jeho část od návěstidla 1L, 0L po návěstidlo 1S, OS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Most - Odb České Zlatníky, ze směru Odb České Zlatníky. Odb České Zlatníky: 200. + TV, Odb České Zlatníky: napěťově záhlaví a zhlaví směr Bílina, Most, Obrnice, část od ÚO 400, ÚO 401 po ÚO 411, ÚO 431 v dopravně Odb České Zlatníky |  | T+S | X |  | V |  | D | 3x6h | 22.09.2025 | 16:00 | 24.09.2025 | 22:00 | [21 empty] | 6 | 6 | 6 | [7 empty] | montáž nosného lana, trolejového drátu, zesilovacího vedení a napájecích svodů do ÚO, laníčkování, regulace TV | 11 | 8 | O
504 |  | 73070 C | Odb České Zlatníky - Obrnice: traťová + TV, Obrnice: záhl. směr odbočka České Zlatníky, jeho část od návěstidla BS po návěstidlo Se11. | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 71d | 17.07.2025 | 14:00 | 25.09.2025 | 14:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Změna od RPV. | oprava mostu v km 233,492 a propustků v km 233,968 a 234,515, oprava žel. svršku v km 233,240 – 234,228, oprava přejezdu v km 233,395 (P1935), oprava TV | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
504 |  | 73290 A | Most: zhl. směr odbočka České Zlatníky, Obrnice, jeho část od námezníku výhybky č. 16b po návěstidlo Se12. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 02.09.2025 | 07:00 | 02.09.2025 | 14:00 |  | 7 | [29 empty] | výměna LIS u náv. Se14, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73290 C | Třebušice: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 35 po hroty jazyků výhybky č. 39. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 04.09.2025 | 07:00 | 04.09.2025 | 16:00 |  |  |  | 9 | [27 empty] | výměna pravého jazyka a opornice výhybky č. 35, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | 73061 A | Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, jejich část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví ze směru od výhybny Kyjice po ÚO P402 v km 59,220 v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 285d | 04.03.2025 | 07:30 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň - 1. část) - sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, rekonstrukce mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení, úpravy kabelizace. | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
504 |  | 73061 L | Výh Kyjice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 13.08.2025 | 17:30 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odstavení mechanizace, odstavení kolejových polí na žel. vozech, odstavení žel. vozů se štěrkem | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
504 |  | 73061 D1 | Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, jejich část od návěstidla 2S po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO P402 v km 59,220 ve směru do odbočky Dolní Rybník v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk v km 60,449 (u námezníku výhybky č. 1). |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 10d | 29.09.2025 | 07:30 | 08.10.2025 | 17:30 | [28 empty] | Ne | Ne | Nad RPV. | Výměna závěsů trakčního vedení, výměna napájecího lana, výměna trolejového drátu, regulace trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | 53176 B | Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 74, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 22.09.2025 | 07:00 | 22.09.2025 | 17:00 | [21 empty] | 10 | [8 empty] | V souběhu s výlukou 53176 A (rameno 511 - ZP). | Výměna pražců ve výhybce, úprava rozchodu | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 | D | 53176 C | Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 93ab, |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 23.09.2025 | 07:00 | 25.09.2025 | 17:00 | [22 empty] | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53176 A (rameno 511 - ZP). | Výměna všech spojovacích tyčí ve výh. č. 93ab; výměna závěrných háků ve výh. č. 93ab; seřízení; úprava rozchodu. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 51B05009 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, záhl. choceňské. Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, traťová jen TV, její část od ÚO PP 401 na NS Týniště nad Orlicí po ÚO 403 v Týništi nad Orlicí | X | T+S |  | L |  |  | D | 1h | 18.09.2025 | 09:45 | 18.09.2025 | 10:15 | [17 empty] | 1 | [12 empty] | Obsazení staničních kolejí v žst. Týniště n.O. po dohodě s výpravčím. | BOTV+ÚO 403+BL | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 |  | 51B05009 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, záhl. choceňské. Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, traťová jen TV, její část od ÚO PP 401 na NS Týniště nad Orlicí po ÚO 403 v Týništi nad Orlicí | X | T+S |  | L |  |  | D | 1h | 18.09.2025 | 11:45 | 18.09.2025 | 12:15 | [17 empty] | 1 | [12 empty] | Obsazení staničních kolejí v žst. Týniště n.O. po dohodě s výpravčím. | BOTV+ÚO 403+BL | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 | Zm | 53156 A | Týniště nad Orlicí: 2b,2c bez TV, zhl. TK směr Třebechovice pod Orebem, jeho část od námezníku výhybky č. 47 po výkolejku Vk5. Týniště nad Orlicí: 1.,2.,2b,2c jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 01.09.2025 | 07:20 | 03.09.2025 | 17:40 | Ne | Ne | Ne | [27 empty] | Nad RPV. | Snesení TV nad SK č. 2c, 4a, 16a. Snesení kolejí 2c, 16a. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 |  | 53156 B | Týniště nad Orlicí: 16.,16a bez TV, 16. SK, její část od návěstidla S16 po námezník výhybky č. 21a Týniště nad Orlicí: výh.: 21ab, Týniště nad Orlicí: 16.,16a,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 03.09.2025 | 07:30 | 05.09.2025 | 18:30 |  |  | Ne | Ne | Ne | [25 empty] | Nad RPV. 3.9. do 18:30 v souběhu s výlukou 53156 A. | Snesení TV nad SK č. 2c, 4a, 16a. Snesení kolejí 2c, 16a. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
505 | Zm | 53156 C | Týniště nad Orlicí: 4a bez TV, 4a,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 05.09.2025 | 07:20 | 05.09.2025 | 17:40 |  |  |  |  | 10 | [25 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53156 B. | Snesení tv nad kolejemi 2c,4a,16 a snesení kolejí 2c 16a. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Zm | 53156 C | Týniště nad Orlicí: 4a bez TV, 4a,4b,4c,6.,8.,10.,12.,14. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 06.09.2025 | 07:20 | 06.09.2025 | 17:40 | [5 empty] | 10 | [24 empty] | Nad RPV. | Snesení tv nad kolejemi 2c,4a,16 a snesení kolejí 2c 16a. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Zm | 53156 D | Týniště nad Orlicí: 4a,4b,4c bez TV, 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 07.09.2025 | 07:20 | 08.09.2025 | 17:40 | [6 empty] | Ne | Ne | [23 empty] | Snesení koleje 4a. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5
505 | Zm | 53156 E | Týniště nad Orlicí: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Týniště nad Orlicí: 1.,2.,2b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 09.09.2025 | 07:15 | 11.09.2025 | 16:45 | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | [19 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | Zm | 53156 F | Týniště nad Orlicí: 10. bez TV, její část od návěstidla S10 po návěstidlo L10 Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 12.09.2025 | 07:15 | 14.09.2025 | 16:45 | [11 empty] | 10 | 10 | 10 | [16 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 53156 G | Týniště nad Orlicí: 18. bez TV, její část od návěstidla S18 po návěstidlo L18 Týniště nad Orlicí: 16.,18.,20. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 15.09.2025 | 07:00 | 17.09.2025 | 17:00 | [14 empty] | 10 | 10 | 10 | [13 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 |  | 51E05004 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 1h | 19.09.2025 | 09:40 | 19.09.2025 | 10:20 | [18 empty] | 1 | [11 empty] | Obsazení staničních kolejí v žst. Týniště n.O. po dohodě s výpravčím. | BOTV+ÚD+ÚO | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 |  | 51E05004 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 1h | 19.09.2025 | 10:40 | 19.09.2025 | 11:20 | [18 empty] | 1 | [11 empty] | Obsazení staničních kolejí v žst. Týniště n.O. po dohodě s výpravčím. | BOTV+ÚD+ÚO | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 |  | 53008 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 1.,2.,2s,3a,3b,5.,5a,7.,7a,9.,11.,13.,13s,15.,17.,19.,21.,23.,25.,27. jen TV, Hradec Králové hlavní nádraží: 13c,19c,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, včetně elektrického předtápěcího zařízení na myčce vozů a napájení TV kolejiště DKV a myčky vozů |  | S |  | L |  |  | D | 2h | 01.09.2025 | 10:10 | 01.09.2025 | 11:50 | 2 | [29 empty] | Obsazení staničních kolejí mechanizací po dohodě s výpravčím. Napěťově vyloučeno kolejiště DKV a myčky vozů a odpojeno napájení předtápěcího zařízení na myčce vozů. | BOTV+ÚD+ÚO | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 |  | 53008 A | Hradec Králové hlavní nádraží: celá jen TV, včetně elektrického předtápěcího zařízení a napájení TV kolejiště DKV a myčky vozů |  | S |  | L |  |  | D | 1h | 08.09.2025 | 10:10 | 08.09.2025 | 11:00 | [7 empty] | 1 | [22 empty] | Odpojeno napájení předtápěcího zařízení a zařízení pro ohřev výhybek. Napěťově vyloučeno kolejiště DKV a myčky vozů. Obsazení staničních kolejí mechanizací po dohodě s výpravčím. | BOTV+ÚD+ÚO | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
505 |  | 53159 A | Odb ELNA Opatovice nad Labem - Stéblová: 1. + TV, Stéblová: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb ELNA Opatovice nad Labem, jejich část od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky číslo 7. Stéblová: 1. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky číslo 7 po návěstidlo S1 |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 03.09.2025 | 08:00 | 03.09.2025 | 14:00 |  |  | 6 | [28 empty] | Oprava def. vadných kolejnic, navaření srdcovky výh č. 7 a 9. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
505 |  | 53154 A | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb ELNA Opatovice nad Labem: 1. bez TV, Odb ELNA Opatovice nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb ELNA Opatovice nad Labem - Stéblová, ze směru Odb ELNA Opatovice nad Labem. |  | T+S | X |  |  |  | D | 2h | 07.09.2025 | 19:00 | 07.09.2025 | 21:00 | [6 empty] | 2 | [23 empty] | V souběhu ZP. | Broušení výhybek č. 1, 3, 4, 5 v dopravně Odb ELNA Opatovice nad Labem. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53154 B | Odb ELNA Opatovice nad Labem - Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 2. bez TV, Odb ELNA Opatovice nad Labem: záhl. a zhl. 2. TK od návěstidla 2L po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb ELNA Opatovice nad Labem - Stéblová, ze směru Odb ELNA Opatovice nad Labem. |  | T+S | X |  |  |  | N | 8h | 07.09.2025 | 21:00 | 08.09.2025 | 05:00 | [6 empty] | ( | ) | [23 empty] | Broušení výhybek č. 1, 3, 4, 5 v dopravně Odb ELNA Opatovice nad Labem. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
505 |  | 53154 A1 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb ELNA Opatovice nad Labem: 1. bez TV, Odb ELNA Opatovice nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. | X | T+S |  |  |  |  | N | 1h | 07.09.2025 | 23:45 | 08.09.2025 | 00:30 | [6 empty] | ( | ) | [22 empty] | V souběhu ZP. | Broušení výhybek č. 1, 3, 4, 5 v dopravně Odb ELNA Opatovice nad Labem. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53154 A2 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb ELNA Opatovice nad Labem: 1. bez TV, Odb ELNA Opatovice nad Labem: záhl. a zhl. 1. TK od návěstidla 1S po návěstidlo 1L. | X | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 08.09.2025 | 01:30 | 08.09.2025 | 04:10 | [7 empty] | 3 | [22 empty] | V souběhu ZP. | Broušení výhybek č. 1, 3, 4, 5 v dopravně Odb ELNA Opatovice nad Labem. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53154 C | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. 1. TK včetně části staničních kolejí č. 1, 3, 5, 7 od návěstidel S1, S3, S5, S7 po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb ELNA Opatovice nad Labem, ze směru Opatovice nad Labem-Pohřebačka. |  | S | X |  |  |  | N | 10h | 08.09.2025 | 19:00 | 09.09.2025 | 05:00 | [7 empty] | ( | ) | [22 empty] | Broušení výhybek 1,2,3,4,5,6,7,9. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
505 |  | 53154 D1 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 4a bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Odb ELNA Opatovice nad Labem včetně části staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2, Se8. | X | S |  |  |  |  | N | 1h | 08.09.2025 | 23:45 | 09.09.2025 | 00:30 | [7 empty] | ( | ) | [21 empty] | V souběhu ZP. V souběhu s výlukou 53154 C. | Broušení výhybek 1,2,3,4,5,6,7,9. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53154 D2 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 4a bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Odb ELNA Opatovice nad Labem včetně části staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2, Se8. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 09.09.2025 | 01:30 | 09.09.2025 | 04:10 | [8 empty] | 3 | [21 empty] | V souběhu ZP. V souběhu s výlukou 53154 C. | Broušení výhybek 1,2,3,4,5,6,7,9. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53154 D | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: 4a bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Odb ELNA Opatovice nad Labem včetně části staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidla 2L po návěstidla S2, Se8. |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 09.09.2025 | 19:00 | 10.09.2025 | 05:00 | [8 empty] | ( | ) | [21 empty] | Broušení výhybek 1,2,3,4,5,6,7,9. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
505 |  | 53154 C1 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. ELNA Opatovice nad Labem, včetně části staničních kolejí č. 1, 3, 5, 7 od návěstidel S1, S3, S5, S7 po návěstidlo 1L. | X | S |  |  |  |  | N | 1h | 09.09.2025 | 23:45 | 10.09.2025 | 00:30 | [8 empty] | ( | ) | [20 empty] | V souběhu ZP. V souběhu s výlukou 53154 D. | Broušení výhybek 1,2,3,4,5,6,7,9. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53154 C2 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. 1. TK směr Odb. ELNA Opatovice nad Labem, včetně části staničních kolejí č. 1, 3, 5, 7 od návěstidel S1, S3, S5, S7 po návěstidlo 1L. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 10.09.2025 | 01:30 | 10.09.2025 | 04:10 | [9 empty] | 3 | [20 empty] | V souběhu ZP. V souběhu s výlukou 53154 D. | Broušení výhybek 1,2,3,4,5,6,7,9. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53154 E | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. TK směr Odb. Plačice včetně části staničních kolejí č. 3, 5, 7 od návěstidla PS po návěstidla L3, L5, L7. |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 10.09.2025 | 19:00 | 11.09.2025 | 05:00 | [9 empty] | ( | ) | [20 empty] | Broušení výhybek 13,14,15,16,18,19. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
505 |  | 53154 H | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové hlavní nádraží včetně části staničních kolejí č. 1, 2, 4 od návěstidel L1, L2, L4 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží, ze směru Opatovice nad Labem-Pohřebačka. | X | S | X |  |  |  | N | 1h | 10.09.2025 | 23:45 | 11.09.2025 | 00:30 | [9 empty] | ( | ) | [19 empty] | V souběhu ZP. V souběhu s výlukou 53154 E. | Broušení výhybek 13,14,15,16,18,19. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53154 H1 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové hlavní nádraží včetně části staničních kolejí č. 1, 2, 4 od návěstidel L1, L2, L4 po návěstidlo S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Hradec Králové hlavní nádraží, ze směru Opatovice nad Labem-Pohřebačka. | X | S | X |  |  |  | D | 3h | 11.09.2025 | 01:30 | 11.09.2025 | 04:10 | [10 empty] | 3 | [19 empty] | V souběhu ZP. V souběhu s výlukou 53154 E. | broušení výhybek 13,14,15,16,18,19 | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53154 F | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: zhl. TK směr Hradec Králové hlavní nádraží včetně části staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidel L2, L4 po námezník výhybky č. 16. |  | S |  |  |  |  | N | 10h | 11.09.2025 | 19:00 | 12.09.2025 | 05:00 | [10 empty] | ( | ) | [18 empty] | Průjezdy směr HK po 3.SK a spojku 14/16. | Broušení výhybek 13,14,15,16,18,19. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 20
505 |  | 53154 G | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové hlavní nádraží včetně části staničních kolejí č. 1, 3, 5, 7 od návěstidla PS po návěstidla L1, L3, L5, L7. Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové hlavní nádraží jeho část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo S. | X | S |  |  |  |  | N | 1h | 11.09.2025 | 23:45 | 12.09.2025 | 00:30 | [10 empty] | ( | ) | [18 empty] | V souběhu ZP. V souběhu s výlukou 53154 F. | broušení výhybek 13,14,15,16,18,19 | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | 53154 G1 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové hlavní nádraží včetně části staničních kolejí č. 1, 3, 5, 7 od návěstidla PS po návěstidla L1, L3, L5, L7. Opatovice nad Labem-Pohřebačka: záhl. a zhl. TK směr Hradec Králové hlavní nádraží jeho část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo S. | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 12.09.2025 | 01:30 | 12.09.2025 | 04:10 | [11 empty] | 3 | [18 empty] | V souběhu ZP. V souběhu s výlukou 53154 F. | Broušení výhybek 13,14,15,16,18,19. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 | D | 53154 I | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: zab. zař.: PZS v km 16,203 (P5365) a v km 16,419 (P5366). |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 09.09.2025 | 00:30 | 09.09.2025 | 01:30 | [8 empty] | 1 | [21 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53154 C. Jízda 2x na Op a PN. | Vypnutí PZS v km 16,203 (P5365) a v km 16,419 (P5366). | 6 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | D | 53154 I1 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: zab. zař.: PZS v km 16,203 (P5365) a v km 16,419 (P5366). |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 09.09.2025 | 04:10 | 09.09.2025 | 05:00 | [8 empty] | 1 | [21 empty] | V souběhu s výlukou 53154 C. Jízda 2x na Op a PN. | Vypnutí PZS v km 16,203 (P5365) a v km 16,419 (P5366) | 6 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
505 | D | 53154 I | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: zab. zař.: PZS v km 16,203 (P5365) a v km 16,419 (P5366). |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 10.09.2025 | 00:30 | 10.09.2025 | 01:30 | [9 empty] | 1 | [20 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53154 D. Jízda 2x na Op a PN. | Vypnutí PZS v km 16,203 (P5365) a v km 16,419 (P5366). | 6 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
505 | D | 53154 I1 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: zab. zař.: PZS v km 16,203 (P5365) a v km 16,419 (P5366). |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 10.09.2025 | 04:10 | 10.09.2025 | 05:00 | [9 empty] | 1 | [20 empty] | V souběhu s výlukou 53154 D. Jízda 2x na Op a PN. | Vypnutí PZS v km 16,203 (P5365) a v km 16,419 (P5366). | 6 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
505 | D | 53154 J | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: zab. zař.: PZS v km 17,501/0,751 (P5367) a v km 17,855/1,110 (P5368). |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 11.09.2025 | 00:30 | 11.09.2025 | 01:30 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | V souběhu s výlukou 53154 E. Jízda 2x na Op a PN. | Vypnutí PZS v km 17,501/0,751 (P5367) a v km 17,855/1,110 (P5368). | 6 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
505 | D | 53154 J1 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: zab. zař.: PZS v km 17,501/0,751 (P5367) a v km 17,855/1,110 (P5368). |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 11.09.2025 | 04:10 | 11.09.2025 | 05:00 | [10 empty] | 1 | [19 empty] | V souběhu s výlukou 53154 E. Jízda 2x na Op a PN. | Vypnutí PZS v km 17,501/0,751 (P5367) a v km 17,855/1,110 (P5368). | 6 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
505 | D | 53154 J | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: zab. zař.: PZS v km 17,501/0,751 (P5367) a v km 17,855/1,110 (P5368). |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 12.09.2025 | 00:30 | 12.09.2025 | 01:30 | [11 empty] | 1 | [18 empty] | V souběhu s výlukou 53154 F. Jízda 2x na Op a PN. | Vypnutí PZS v km 17,501/0,751 (P5367) a v km 17,855/1,110 (P5368). | 6 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
505 | D | 53154 J1 | Opatovice nad Labem-Pohřebačka: zab. zař.: PZS v km 17,501/0,751 (P5367) a v km 17,855/1,110 (P5368). |  | S |  |  |  |  | D | 1h | 12.09.2025 | 04:10 | 12.09.2025 | 05:00 | [11 empty] | 1 | [18 empty] | V souběhu s výlukou 53154 F. Jízda 2x na Op a PN. | Vypnutí PZS v km 17,501/0,751 (P5367) a v km 17,855/1,110 (P5368). | 6 | 4 | O | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | 53163 A | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, Police nad Metují: záhl. a zhl. směr Teplice nad Metují, jeho část od návěstidla S po námezník výhybky č. 9. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 56d | 01.09.2025 | 08:00 | 26.10.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 53163 B. | Opravné práce v km 73,078-80,650; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů v km 75,741; 77,597; 79,384. Zajištění skal. zářezů v km 78,350-78,580; 78,980-79,100; 79,280-79,370. Oprava mostů v km 73,761; 73,812; 74,196; 74,356; 76,325; 77,067; 78,262.. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
506 |  | 53163 B | Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Meziměstí: 5b bez TV, výh.: č. A26, záhl. a zhl. směr Broumov. Broumov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 56d | 01.09.2025 | 08:20 | 26.10.2025 | 16:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | V souběhu s výlukou 53163 A. | Oprava kolejí a výhybek v žst. Broumov - SVK, SVB KM 5,050 - 7246,oprava přejezdů P5134, P5135, P5136, P5137, P5738, P5139, oprava výh. č. 1,2,3,4. Opravy v žst. Meziměstí - v.č. A26, 29, ASP SK 5b, oprava koleje na záhlaví+ oprava přejezdu P5130. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
506 |  | 55003 A | Meziměstí - Mieroszów: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Z důvodu rekonstrukce SZZ a zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení bude vypnuto stávající TZZ. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
508 - Jaroměř - Liberec
508 | Zm | 53164 A | Dvůr Králové nad Labem - Bílá Třemešná: traťová bez TV, Bílá Třemešná: celá bez TV, Bílá Třemešná - Mostek: traťová bez TV, Mostek: celá bez TV, Mostek - Horka u Staré Paky: traťová bez TV, Horka u Staré Paky: celá bez TV, Horka u Staré Paky - Stará Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. TK směr Horka u Staré Paky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se4. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 34d | 16.09.2025 | 08:20 | 19.10.2025 | 17:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Oprava železničního svršku a spodku v km 76,582 - 79,990 a 80,600- 82,700; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů P5254 v km 80,605 a P5255 81,227. Údržbové práce v km 56,700 - 60,380, svařování, oprava GPK oprava mostu a propustků. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 | Zm | 53164 B | Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem: traťová bez TV, Dvůr Králové nad Labem: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 16.09.2025 | 08:20 | 21.09.2025 | 17:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53164 A. | Ojedinělá výměna pražců v km 43,100 - 43,500; 50,410 - 50,650, čištění blátivých míst, dotahování uvevňovadel, oprava GPK, odstranění def. vad kolejnic, reprofilace odvodnění | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 | D | Z-53221 A | Horka u Staré Paky: celá bez TV, | X | S |  |  |  |  | N | 6h | 10.09.2025 | 22:30 | 11.09.2025 | 04:40 | [9 empty] | ( | ) | [19 empty] | Mimo jízdu pravidelných vlaků. | snesení mostního provizoria | 6 | 4 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
508 |  | 53150 A | Semily - Železný Brod: traťová bez TV, Železný Brod: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 40d | 01.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [22 empty] | sanace skalního zářezu v traťovém úseku, zajištění stability skalního masivu | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
508 |  | 53150 B | Stará Paka - Košťálov: traťová bez TV, Košťálov: celá bez TV, Košťálov - Semily: traťová bez TV, Semily: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 36d | 05.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Změna od RPV. | čištění kolejového lože, úprava příkopů, sanace svahu zářezu km 91,450-91,550 | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
508 |  | 53058 A | Železný Brod - Malá Skála: traťová bez TV, Malá Skála: celá bez TV, Malá Skála - Turnov: traťová bez TV, Turnov: záhl. směr Malá Skála. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 155d | 08.04.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | současně s Železný Brod - Tanvald úprava vyloučení na pož. PO | rekonstrukce traťového úseku, kompletní rekonstrukce ŽST Malá Skála; oprava mostu v km 119,995 - zhotovení izolace a sanace mostu | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
508 |  | 55016 A | Malá Skála: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | aktivace nového SZZ v ŽST Malá Skála | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | 55016 B | Malá Skála: zab. zař.: PZZ v km 115,178 (P3086). |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 115,178 (P3086) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | 55016 C | Malá Skála: zab. zař.: PZZ v km 115,290 (P3087). |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 115,290 (P3087) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | 55016 D | Malá Skála: zab. zař.: PZZ v km 115,383 (P3088). |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 115,393 (P3088) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | 55016 E | Malá Skála: zab. zař.: VZPK v km 115,697. |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového VZPK v km 115,697 | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | 55016 F | Malá Skála - Turnov: zab. zař.: PZZ v km 117,110 (P3089). |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 117,110 (P3089) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | 55016 G | Malá Skála - Turnov: zab. zař.: PZZ v km 117,372 (P3090). |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZZ v km 117,372 (P3090) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | 55016 H | Malá Skála - Turnov: zab. zař.: PZZ v km 120,600 (P3092). |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 120,600 (P3092) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | 55016 I | Malá Skála - Turnov: zab. zař.: PZZ v km 120,685 (PP3093). |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 120,685 (P3093) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | 55016 J | Železný Brod - Malá Skála: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového TZZ AH s oddílovými návěstidly (hradlo Lišný) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | 55016 K | Malá Skála - Turnov: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A. v souběhu s ROV 53058 A | výstavba, přezkoušení a aktivace nového TZZ AH s oddílovými návěstidly (hradlo Dolánky) | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | 55016 L | Jaroměř - Stará Paka: zab. zař.: DOZ1. výměna SW |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 03.09.2025 | 08:00 | 03.09.2025 | 18:00 |  |  | 10 | [27 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A a 55016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N; ve vlakových přestávkách a po dohodě s výpravčím DOZ1 Stará Paka. | Přípravné práce na následnou výměnu SW SZZ v dopravně Dvůr Králové nad Labem, Bílá Třemešná, Mostek, Horka u Staré Paky a Stará Paka. | 8 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | 55016 L1 | Jaroměř - Stará Paka: zab. zař.: DOZ1. výměna SW |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 03.09.2025 | 23:15 | 04.09.2025 | 03:45 |  |  | ( | ) | [26 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 53058 A a 55016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, N;ve vlakové přestávce a po dohodě s výpravčím DOZ1 Stará Paka. | Výměna SW SZZ v dopravně Dvůr Králové nad Labem, Bílá Třemešná, Mostek, Horka u Staré Paky a Stará Paka. | 8 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
508 |  | 55016 M | Stará Paka - Železný Brod: zab. zař.: DOZ2. výměna SW |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | v souběhu s ROV 53058 A | výměna SW SZZ v dopravně Košťálov, Semily, Železný Brod; úprava JOP na pracovišti DOZ 2 Stará Paka; úprava sdělovacího zařízení + GTN | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
508 |  | 55016 N | Železný Brod - Turnov: zab. zař.: ETCS L1. |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 25.08.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Nad RPV. v souběhu s ROV 53058 A | aktivace ETCS L1 v úseku Železný Brod (mimo) – Turnov (mimo) | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 |  | 53168 A | Martinice v Krkonoších - Jilemnice: traťová bez TV, Jilemnice: celá bez TV, Jilemnice - Hrabačov: traťová bez TV, Hrabačov: celá bez TV, Hrabačov - Poniklá: traťová bez TV, Poniklá: celá bez TV, Poniklá - Jablonec nad Jizerou: traťová bez TV, Jablonec nad Jizerou: celá bez TV, Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Rokytnice nad Jizerou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 03.09.2025 | 08:30 | 03.09.2025 | 17:40 |  |  | 9 | [28 empty] | svařování, oprava GPK, doplnění štěrku, čištění příkopů | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 | R | 53168 A | Martinice v Krkonoších - Jilemnice: traťová bez TV, Jilemnice: celá bez TV, Jilemnice - Hrabačov: traťová bez TV, Hrabačov: celá bez TV, Hrabačov - Poniklá: traťová bez TV, Poniklá: celá bez TV, Poniklá - Jablonec nad Jizerou: traťová bez TV, Jablonec nad Jizerou: celá bez TV, Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Rokytnice nad Jizerou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 04.09.2025 | 08:30 | 2025-09-05 | 17:40 |  |  |  | 9 | 9 | [26 empty] | svařování, oprava GPK, doplnění štěrku, čištění příkopů | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 | D | 55016 O | Stará Paka - Turnov: sděl. zař. základní rádiové spojení SRD. sdělovací zařízení základní rádiové spojení SRD v dopravně Košťálov, Semily, Železný Brod, Malá Skála, včetně sdělovacího zařízení SRD na zastávkách Libštát a Dolánky |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 02.09.2025 | 08:00 | 02.09.2025 | 16:00 |  | 8 | [29 empty] | přezkoušení a úprava SRD | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
511 |  | 53176 A | Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, Všestary: celá bez TV, Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 22.09.2025 | 07:00 | 26.09.2025 | 17:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | Přejezd P5384 v km 8,795 na trase NAD. | Opravné práce v km 1,900 - 2,525 - SVK, BK. Oprava přejezdů v km 5,803 (P5380) a km 8,795 (P5384). | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
511 |  | 53170 A | Ostroměř - Butoves: traťová bez TV, Butoves: celá bez TV, Butoves - Jičín: traťová bez TV, Ostroměř: záhl. TK směr Butoves. Jičín: záhl. TK směr Butoves. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 10.09.2025 | 08:00 | 11.09.2025 | 15:55 | [9 empty] | 8 | 8 | [20 empty] | svařování, oprava GPK, doplnění štěrku, čištění příkopů | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
511 | Zm | Z-53172 A | Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, Rovensko pod Troskami: záhl. směr Hrubá Skála. Hrubá Skála: celá bez TV, Hrubá Skála - Turnov: traťová bez TV, Turnov: záhl. TK směr Hrubá Skála. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 30.09.2025 | 07:30 | 19.10.2025 | 15:30 | [29 empty] | Ne | přejezd P3166 na trase NAD | rozsáhlé opravy železničního svršku, přejezdu P3166 v km 17,637, mostu v km 23,852 a propustků | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 |  | 53137 C | Solnice: 201N,202N,202aN bez TV, 201N SK, její část od výkolejky Vk201XA po výkolejku Vk203XA; 202N SK, její část od výkolejky Vk201XB po výkolejku Vk202XA; 202aN SK, její část od konce kusé koleje v km 12,796 po výkolejku Vk201 Solnice: 202cN,206N bez TV, 202cN SK, její část od výkolejky Vk203 po konec kusé koleje v km 14,492; 206N SK, její část od výkolejky Vk201XC po výkolejku Vk202XB |  | S |  |  |  |  | Ne | 47d | 29.08.2025 | 16:00 | 14.10.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Od 29.8.2025 od 16:00 hodin do 14.10.2025 do 17:00 hodin bude zavedena PJ 40 km/h v obvodu celé ŽST Solnice – od návěstidla L v km 12,076. Ve vztahu ke stávajícímu stavu (rychlostník 40 km/h v km 15,019) se jedná o pomalou jízdu v délce 2950 m. | Výstavba kolejiště. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 |  | 63204 C | Malešov - Zbraslavice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x9h | 11.09.2025 | 08:20 | 15.09.2025 | 17:15 | [10 empty] | 9 | 9 |  |  | 9 | [16 empty] | Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O
515 |  | 63204 A | Kutná Hora hlavní nádraží - Kutná Hora město: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 08.09.2025 | 08:00 | 08.09.2025 | 17:00 | [7 empty] | 9 | [23 empty] | Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O
515 |  | 63204 B | Kutná Hora město - Malešov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x9h | 09.09.2025 | 08:00 | 10.09.2025 | 17:00 | [8 empty] | 9 | 9 | [21 empty] | Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O
515 |  | 63204 D | Zbraslavice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x9h | 16.09.2025 | 08:20 | 18.09.2025 | 17:15 | [15 empty] | 9 | 9 | 9 | [13 empty] | Odstranění defektoskopických vad, svařování, odstranění vegetace, svoz výzisku. | 14 | 5 | O
515 |  | 63196 A | Ronov nad Doubravou - Třemošnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 7d | 13.09.2025 | 08:00 | 19.09.2025 | 17:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | Nad RPV. | Výstavba přejezdu v km 14,995 (P3760). | 14 | 3 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
515 |  | 63196 B | Čáslav místní nádraží: 101.,105a bez TV, Čáslav místní nádraží: kolejově spojovací kolej S1 v dopravně Čáslav obvod Čáslav místní nádraží |  | S |  |  |  |  | Ne | 7d | 13.09.2025 | 08:00 | 19.09.2025 | 17:00 | [12 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | Nad RPV. | Oprava přejezdu v km 0,935 (P3729). | 14 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
516 |  | 33160 A | Světlá nad Sázavou: záhl. traťové koleje směr Ledeč nad Sázavou, od hrotů jazyků výhybky č. 32 po návěstidlo KS. Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:15 | 30.09.2025 | 14:50 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | oprava mostu v km 32,897, 46,966, 47,342, oprava propustku v km 40,229, 71,840, 46,135, zrušení mostu v km 47,342, oprava přejezdu v km 44,547 (P5898), rek. přejezdu v km 46,853 (P5898) | 5 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
516 |  | 33160 B | Ledeč nad Sázavou: celá bez TV, Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 11.09.2025 | 08:15 | 30.09.2025 | 14:50 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | výměna pražců ve výh. č. 1, 2, údržba žel. svršku, sečení vegetace | 5 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | 63210 G | Senohraby: záhl. 2. traťové koleje Senohraby - Strančice. Senohraby - Strančice: 2. + TV, Strančice: záhl. 2. traťové koleje Senohraby - Strančice. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 02.09.2025 | 09:20 | 02.09.2025 | 14:40 |  | 5 | [29 empty] | Odstranění def. závad, oprava osvětlení SEE. | 15 | 5 | O
519 |  | 63210 I | Strančice: záhl. 1. traťové koleje Strančice - Senohraby. Strančice - Senohraby: 1. + TV, Senohraby: záhl. 1. traťové koleje Strančice - Senohraby. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5h | 03.09.2025 | 09:20 | 03.09.2025 | 14:40 |  |  | 5 | [28 empty] | Odstranění def. závad, oprava osvětlení SEE. | 15 | 5 | O
519 |  | 63210 H | Strančice: záhl. 1. traťové koleje Strančice - Senohraby. Strančice - Senohraby: 1. bez TV, Senohraby: záhl. 1. traťové koleje Strančice - Senohraby. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x5h | 04.09.2025 | 09:20 | 05.09.2025 | 14:40 |  |  |  | 5 | 5 | [26 empty] | odstranění def. závad | 15 | 5 | O
519 |  | 63178 A9 | Praha-Uhříněves - Říčany: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 2d | 06.09.2025 | 08:00 | 07.09.2025 | 16:00 | [5 empty] | Ne | Ne | [23 empty] | Nad RPV. | vrtání pilotů | 13 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
519 |  | 63211 D | Praha-Uhříněves: 1. bez TV, Praha-Uhříněves: zhl. směr Říčany, část od námezníku výh. č. 7 po hrot jazyků výh. č. 5. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 06.09.2025 | 09:00 | 06.09.2025 | 15:00 | [5 empty] | 6 | [25 empty] | Výměna a vevaření 2xLIS | 15 | 5 | O
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 |  | 63017 J3 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Prokopské údolí od náv. SH a od náv. Se16 po náv. LN, Se32, po námezník výh. č. 67 a po náv. L6, L4, Se36. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Praha-Žvahov, ze směru Praha-Smíchov. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Smíchov - Výh Prokopské údolí, ze směru Praha-Smíchov. | X | S | X |  |  | X | N | 9x6h | 16.09.2025 | 22:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [15 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | Nad RPV. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
520 |  | 63209 A | Beroun-Závodí - Hýskov: traťová bez TV, Hýskov: celá bez TV, Hýskov - Nižbor: traťová bez TV, Nižbor: celá bez TV, Nižbor - Zbečno: traťová bez TV, Zbečno: celá bez TV, Zbečno - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, Roztoky u Křivoklátu: záhl. směr Zbečno, od náv. S po náv. Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 75d | 07.09.2025 | 09:00 | 20.11.2025 | 16:00 | [6 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. Několik stavebních objektů dělených na jednotlivé úseky. BPJ 20km/h v období veg. klidu pro kácení (obd. jaro 2025 - post. po úsecích) + BPJ 20 km/h po hlavní výluce na některých úsecích - post. po úsecích (délka od 30m do 300m). | Zvýšení stability skalních masivů, údržba a oprava TK. | 16 | 8 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | 63069 G5 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. bez TV, kolejově včetně 3. koleje od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (před námezníkem výh. č. 3) v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. jen TV, napěťově od ÚO 413 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO 403 v dopravně Odb Závodiště (km 11,660) |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 01.09.2025 | 09:00 | 01.09.2025 | 13:00 | 4 | [29 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou I. | vložení izolátoru | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63069 R5 | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, napěťově její část od ÚO 413 Odb Tunel (km 10,830) po ÚO 403 Odb Závodiště (km 11,660) |  | T |  | N |  |  | D | 4h | 01.09.2025 | 09:00 | 01.09.2025 | 13:00 | 4 | [29 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou P. | vložení izolátoru | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63069 I | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. bez TV, Odb Závodiště: záhl. směr Odb Tunel od náv. 3L po počítací bod ZPB7 (před nám. výh. č. 3). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 09:00 | 30.09.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | stavba podpěry P2 + výstroj TP 17 (9.-12.9.2025) | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63069 P | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, napěťově její část od ÚO 413 Odb Tunel (km 10,830) po vložený izolátor P17 (km cca 11,830 – úroveň ÚD1) |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 13:00 | 30.09.2025 | 13:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Souběh s etapou I. | stavba podpěry P2 + výstroj TP 17 (9.-12.9.2025) | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63069 G1 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. bez TV, kolejově včetně 3. koleje od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (před námezníkem výh. č. 3) v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. jen TV, napěťově od ÚO 413 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO 403 v dopravně Odb Závodiště (km 11,660) |  | T |  |  |  |  | D | 5x8h | 08.09.2025 | 09:00 | 12.09.2025 | 17:00 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [18 empty] | Nad RPV. | natažení kabelů + výstroj TS 17 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63069 L1 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. bez TV, Odb Závodiště: 1. bez TV, kolejově od náv. S1 po náv. 1S v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště: 1. jen TV, Odb Závodiště: 1. jen TV, napěťově od ÚO 411 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO P401 v dopravně Odb Závodiště (km 5,565) |  | T+S |  |  | V | X | D | 8h | 30.09.2025 | 09:00 | 30.09.2025 | 17:00 | [29 empty] | 8 | Nad RPV. Souběh s etapou I. | úprava TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63069 G6 | Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. bez TV, kolejově včetně 3. koleje od náv. 3S po počítací bod ZPB7 (před námezníkem výh. č. 3) v dopravně Odb Závodiště Praha-Radotín - Odb Závodiště: 3. jen TV, napěťově od ÚO 413 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) po ÚO 403 v dopravně Odb Závodiště (km 11,660) |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 30.09.2025 | 13:00 | 30.09.2025 | 17:00 | [29 empty] | 4 | Nad RPV. Souběh s etapou I. | vyjmutí izolátoru | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63069 R6 | Odb Závodiště - Odb Tunel: 3. jen TV, napěťově její část od ÚO 413 Odb Tunel (km 10,830) po ÚO 403 Odb Závodiště (km 11,660) |  | T |  | N |  |  | D | 4h | 30.09.2025 | 13:00 | 30.09.2025 | 17:00 | [29 empty] | 4 | Nad RPV. Souběh s etapou P. | vyjmutí izolátoru | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63212 A | Řevnice - Dobřichovice: 1. bez TV, Řevnice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje Řevnice - Dobřichovice, část od námezníku výh. č. 5 po úroveň náv. L. Řevnice: 1.,3. bez TV, kolejově část 3. staniční koleje od námezníku výh. č. 5 po náv. S3 v dopravně Řevnice |  | T+S |  |  |  |  | N | 3h | 08.09.2025 | 22:00 | 09.09.2025 | 00:30 | [7 empty] | ( | ) | [22 empty] | podbíjení ASP | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
521 |  | 63212 B | Dobřichovice - Řevnice: 2. bez TV, Řevnice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje Dobřichovice - Řevnice, část od náv. L po námezník výh. č. 6. Řevnice: 2.,6. bez TV, kolejově část 6. staniční koleje od námezníku výh. č. 6 po náv. S6 v dopravně Řevnice |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 09.09.2025 | 00:30 | 09.09.2025 | 03:00 | [8 empty] | 3 | [22 empty] | podbíjení ASP | 15 | 6 | O
521 |  | 63212 C | Řevnice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Dobřichovice od náv. L po námezník výhybky č. 6 a od úrovně náv. L po námezník výhybky č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dobřichovice - Řevnice, ze směru Řevnice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Řevnice - Dobřichovice, ze směru Řevnice. Řevnice: 1.,2.,3.,6. bez TV, kolejově část 3. staniční koleje od námezníku výh.č. 5 po náv. S3, kolejově část 6. staniční koleje od námezníku výh. č. 6 po náv. S6 v dopravně Řevnice | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 09.09.2025 | 03:00 | 09.09.2025 | 04:00 | [8 empty] | 1 | [22 empty] | podbíjení ASP | 15 | 6 | O
521 |  | 63212 E | Řevnice - Zadní Třebaň: 2. bez TV, Řevnice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje Řevnice - Zadní Třebaň od hrotu jazyků výh.č. 10 a námezníku výh. č. 12 po úroveň náv. S. Řevnice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 3h | 09.09.2025 | 22:00 | 10.09.2025 | 00:30 | [8 empty] | ( | ) | [21 empty] | podbíjení ASP | 15 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
521 |  | 63212 D | Zadní Třebaň - Řevnice: 1. bez TV, Řevnice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje Zadní Třebaň - Řevnice, část od náv. S po námezník výh. č. 11 a hrot jazyků výh. č. 9. Řevnice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 10.09.2025 | 00:30 | 10.09.2025 | 03:00 | [9 empty] | 3 | [20 empty] | V úseku Karlštejn - Zadní Třebaň - Řevnice jízda po 2. traťové koleji. | podbíjení ASP | 15 | 6 | O
521 |  | 63212 F | Řevnice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Zadní Třebaň od návěstidla S po námezník výhybky č. 11 a hrot jazyků výh. č. 9 a od úrovně návěstidla S po námezník výh. č. 12 a hrot jazyků výh. č. 10. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Řevnice - Zadní Třebaň, ze směru Řevnice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zadní Třebaň - Řevnice, ze směru Řevnice. Řevnice: 1.,2. bez TV, | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 10.09.2025 | 03:00 | 10.09.2025 | 04:00 | [9 empty] | 1 | [21 empty] | podbíjení ASP | 15 | 6 | O
521 |  | 63212 G | Dobřichovice - Praha-Radotín: 1. bez TV, Dobřichovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje Dobřichovice - Praha Radotín, část od námezníku výh. č. 5 po úroveň náv. L. Dobřichovice: 1.,3. bez TV, kolejově část 3. staniční koleje od náv. S3 po námezník výh. č. 5 v dopravně Dobřichovice |  | T+S |  |  | V |  | N | 3h | 10.09.2025 | 22:00 | 11.09.2025 | 00:30 | [9 empty] | ( | ) | [20 empty] | podbíjení ASP | 15 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30
521 |  | 63212 H | Praha-Radotín - Dobřichovice: 2. bez TV, Dobřichovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje Praha Radotín - Dobřichovice, část od náv. L po námezník výh. č. 6 a hrot jazyků výh. č. 7. Dobřichovice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 11.09.2025 | 00:30 | 11.09.2025 | 03:00 | [10 empty] | 3 | [20 empty] | podbíjení ASP | 15 | 6 | O
521 |  | 63212 I | Dobřichovice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Praha Radotín od úrovně náv. L po námezník výh. č. 5 a od náv. L po námezník výh. č. 6 a hrot jazyků výh. č. 7. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Dobřichovice - Praha-Radotín, ze směru Dobřichovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Radotín - Dobřichovice, ze směru Dobřichovice. Dobřichovice: 1.,2.,3. bez TV, kolejově část 3. staniční koleje od náv. S3 po námezník výh. č. 5 v dopravně Dobřichovice | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 11.09.2025 | 03:00 | 11.09.2025 | 04:00 | [10 empty] | 1 | [20 empty] | podbíjení ASP | 15 | 6 | O
521 |  | 63212 J | Řevnice - Dobřichovice: 1. bez TV, Dobřichovice: záhl. a zhl. 1. traťové koleje Řevnice - Dobřichovice od náv. S po námezník výh. č. 12 a hrot jazyků výh. č. 10. Dobřichovice: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 11.09.2025 | 21:00 | 11.09.2025 | 24:00 | [10 empty] | 3 | [20 empty] | podbíjení ASP | 15 | 6 | O
521 |  | 63212 K | Dobřichovice - Řevnice: 2. bez TV, Dobřichovice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje Dobřichovice - Řevnice, část od hrotu jazyků výh. č. 9 a námezníku výh. č. 11 po úroveň náv. S. Dobřichovice: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 12.09.2025 | 00:00 | 12.09.2025 | 03:00 | [11 empty] | 3 | [19 empty] | podbíjení ASP | 15 | 6 | O
521 |  | 63212 L | Dobřichovice: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje Řevnice - Dobřichovice od náv. S po námezník výh. č. 12, hrot jazyků výh. č. 10 a od úrovně náv. S po námezník výh. č. 11 a hrot výh. č. 9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dobřichovice - Řevnice, ze směru Dobřichovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Řevnice - Dobřichovice, ze směru Dobřichovice. Dobřichovice: 1.,2. bez TV, | X | S | X |  |  |  | D | 1h | 12.09.2025 | 03:00 | 12.09.2025 | 04:00 | [11 empty] | 1 | [19 empty] | podbíjení ASP | 15 | 6 | O
521 |  | 63005 V | Karlštejn: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
521 |  | 63005 W | Karlštejn: 3. jen TV, od vložené izoloace v km 30,350 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | Z
521 |  | 65001 Y | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | výluka ETCS | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | Z
521 |  | 63005 C | Beroun - Odb Lom: 1. bez TV, Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom: záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 106d | 01.08.2025 | 18:00 | 14.11.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63005 S | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,495) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom |  | T |  |  |  |  | Ne | 106d | 01.08.2025 | 18:00 | 14.11.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63005 L | Beroun: 1a jen TV, od ÚO 401 (km 37,495) po vložený ÚD P1A v úrovni námezníku výh. č. 2 (v km 37,621) |  | S |  |  |  |  | Ne | 84d | 05.08.2025 | 14:00 | 27.10.2025 | 08:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | práce pod TV | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63005 A3 | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 31.08.2025 | 23:20 | 01.09.2025 | 04:30 | ) | [29 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 63003 G3. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 E3 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | S |  |  |  | X | N | 5h | 31.08.2025 | 23:20 | 01.09.2025 | 04:30 | ) | [29 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 G3 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5h | 31.08.2025 | 23:20 | 01.09.2025 | 04:30 | ) | [29 empty] | V souběhu s ROV 63005 C. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
521 |  | 63005 O3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,460) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 31.08.2025 | 23:20 | 01.09.2025 | 04:30 | ) | [30 empty] | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
521 |  | 63005 P3 | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 31.08.2025 | 23:20 | 01.09.2025 | 04:30 | ) | [29 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 U3 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | N | 5h | 31.08.2025 | 23:20 | 01.09.2025 | 04:30 | ) | [29 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 A3 | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). | X | T+S |  |  |  | X | N | 27x5h | 01.09.2025 | 23:20 | 28.09.2025 | 04:30 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | Nad RPV. V souběhu s ROV 63003 G3. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 E3 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | S |  |  |  | X | N | 27x5h | 01.09.2025 | 23:20 | 28.09.2025 | 04:30 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 G3 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 30x5h | 01.09.2025 | 23:20 | 01.10.2025 | 04:30 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | V souběhu s ROV 63005 C. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
521 |  | 63005 O3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,495) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 30x5h | 01.09.2025 | 23:20 | 01.10.2025 | 04:30 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( |  | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
521 |  | 63005 P3 | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | N | 27x5h | 01.09.2025 | 23:20 | 28.09.2025 | 04:30 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 U3 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | N | 27x5h | 01.09.2025 | 23:20 | 28.09.2025 | 04:30 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) |  |  | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
521 |  | 63005 A10 | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 9d | 28.09.2025 | 23:20 | 06.10.2025 | 04:30 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | práce AHM | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63005 E10 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 28.09.2025 | 23:20 | 06.10.2025 | 04:30 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | práce AHM | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63005 P10 | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | Ne | 9d | 28.09.2025 | 23:20 | 06.10.2025 | 04:30 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | práce AHM | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63005 U10 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 28.09.2025 | 23:20 | 06.10.2025 | 04:30 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | práce AHM | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X |  | 5 | 5 | 30 | N
521 |  | 63005 H | Beroun: 1b bez TV, od náv. Se6 po náv. Se15 Beroun: záhl. a zhl. směr Odb. Lom část od náv. Se6 po náv. Se3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1 TK Beroun - Odb Lom, ze směru Beroun. |  | S | X |  |  |  | Ne | 3d | 28.09.2025 | 23:20 | 30.09.2025 | 04:30 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | práce AHM | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
521 |  | 63005 Z | Beroun: 1b,1.,3.,3a jen TV, napěťově od vloženého ÚD P1A v úrovni námezníku výh. č. 2 (km 37,621) po ÚO 411 (km 39,256) a ÚO 201 (km 39,232) v dopravně Beroun |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 28.09.2025 | 23:20 | 30.09.2025 | 04:30 | [27 empty] | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | práce AHM | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63213 A | Kralovice u Rakovníka - Trojany: část traťové koleje bez TV, Rakovník - Mladotice,v úseku Kralovice u Rakovníka do Km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 121d | 15.08.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Výluka navazuje na ROV 93002 A. | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 |  | 63090 N | Čelákovice: napěťově napájecí převěs od napáječe N2 po ÚO N102 v km 8,740 a napájecí převěs od napáječe N12 po ÚO N112 v km 8,960 v TM Čelákovice |  | S |  |  |  |  | Ne | 64d | 31.08.2025 | 17:00 | 02.11.2025 | 20:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | práce v blízkosti TV | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
524 |  | 63217 A | Odb Balabenka - Praha-Vysočany: 301. + TV, od ÚO 451 v km 4,544 Odb. Balabenka po ÚO 411 v km 5,805 v dopravně Praha-Vysočany |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 06.09.2025 | 08:00 | 06.09.2025 | 16:00 | [5 empty] | 8 | [24 empty] | Nad RPV. | Oprava defektoskopických vad + svoz vegetace. | 16 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 | N
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63188 A | Výh Praha-Vyšehrad: celá + TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha hlavní nádraží: 1.,2. + TV, Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 27.08.2025 | 15:00 | 01.09.2025 | 04:20 | Ne | [29 empty] | Nad RPV. Souběh s rov 63017 A, L. | geoprůzkum | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63003 A | Praha-Smíchov: 10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63003 P | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D,10.,10A,12.,12A,14.,14A,14C,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D bez TV, od zarážedla kusé SK 8B po návěstidlo L8 (včetně zhlaví mezi SK 8B a SK 8D, zhlaví mezi SK 8D a SK 8 a zhlaví mezi SK8 a SK8A) Praha-Smíchov: 6. bez TV, její část od náv. Sc6 po náv. S6 Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Praha-Vyšehrad od náv. S10 po hroty výh. č. 18b (včetně části SK 10). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0
525 |  | 63009 P | Praha-Smíchov: 4.,4a,6.,6a jen TV, napěťově TV nad SK 4a a SK 4 od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,130 (úroveň výh. č. 64), napěťově TV nad SK 6 a SK 6a od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,163 (úroveň výh. č. 65) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0
525 |  | 63009 W | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rušení kolejí a TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63003 O | Praha-Smíchov: napěťově TV nad SK 2AT od konce TV nad SK 2AT v km 0,900 po konec TV v km 1,667 (TP 104 v záhlaví směr Výh Prokopské údolí) v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  |  |  | Ne | 336d | 12.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
525 |  | 63017 A | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 3,524 Výh Vyšehrad) po ÚO 402 (km 4,010 P. Smíchov) Výh Praha-Vyšehrad: 502a + TV, kolejově od náv. Sc502a po náv. L502a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L502a po náv. 2S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. záhlaví a zhlaví směr Výh Vyšehrad od náv 2L po počítací bod SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 320d | 13.01.2025 | 04:20 | 28.11.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | mosty v km 3,891; 3,954 a 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63017 B | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov, ze směru Praha-Smíchov. Praha-Smíchov: 2B,2.,2A jen TV, od ÚO 402 v km 4,010 po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh č. 69 |  | S | X |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63017 C | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od náv. S1 do km 0,580 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63017 F | Praha-Smíchov: 4A bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,698 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63017 K | Praha-Smíchov: 6. bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,680 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 |  | 63017 P | Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
525 |  | 63017 C9 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,580 do km 0,610 |  | S |  |  |  |  | Ne | 289d | 28.02.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Souběh s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 H | Praha-Smíchov: 6.,6A bez TV, od km 0,680 po náv. L6 (včetně zhlaví mezi SK 6A a SK 6) |  | S |  |  |  |  | Ne | 286d | 03.03.2025 | 21:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
525 |  | 63017 D8 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,610 po náv. VL1 Praha-Smíchov: zhl. střední od náv. VL1 po námezník výh. č. 51 . |  | S |  |  |  |  | Ne | 166d | 01.07.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | odsun SK | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
525 |  | 63017 L | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 6d | 27.08.2025 | 15:00 | 01.09.2025 | 04:20 | Ne | [29 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou A. | dmt výh. č. 10ab, 11ab, 13ab, 14ab, vlož. výh č. 13X | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 R | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 6d | 27.08.2025 | 15:00 | 01.09.2025 | 04:20 | Ne | [29 empty] | Nad RPV. | dmt výh. č. 10ab, 11ab, 13ab, 14ab, vlož. výh č. 13X | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63003 G2 | Praha-Smíchov: 9. bez TV, od náv. S9 po náv. VL9 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 31.08.2025 | 21:00 | 01.09.2025 | 04:20 | ) | [29 empty] | Nad RPV. Souběh s ROV 63017 N2. | proklemování ÚD P17, regulace TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 N2 | Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK3 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 31.08.2025 | 21:00 | 01.09.2025 | 04:20 | ) | [29 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou G2. | proklemování ÚD P17, regulace TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 S2 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 31.08.2025 | 21:00 | 01.09.2025 | 04:20 | ) | [29 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou T2. | proklemování ÚD P17, regulace TV | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 T2 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 7h | 31.08.2025 | 21:00 | 01.09.2025 | 04:20 | ) | [29 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou S2. | proklemování ÚD P17, regulace TV | 13 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63003 G2 | Praha-Smíchov: 9. bez TV, od náv. S9 po náv. VL9 |  | S |  |  |  |  | N | 11x7h | 01.09.2025 | 21:00 | 30.09.2025 | 04:20 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [17 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | Nad RPV. Souběh s ROV 63017 N2. | mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 L2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | N | 11x7h | 01.09.2025 | 21:00 | 30.09.2025 | 04:20 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [17 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | Nad RPV. Souběh s etapou A. MHD. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 N2 | Praha-Smíchov: 3.,5.,7.,7A bez TV, od náv. S7 po náv. L7, L5, Se38 včetně zhlaví mezi SK7 a SK 7A, SK 5 a SK3 |  | S |  |  |  |  | N | 11x7h | 01.09.2025 | 21:00 | 30.09.2025 | 04:20 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [17 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | Nad RPV. Souběh s ROV 63003 G2. | stavba TP a TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 R2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 11x7h | 01.09.2025 | 21:00 | 30.09.2025 | 04:20 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [17 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | Nad RPV. Souběh s etapou L2. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 S2 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 11x7h | 01.09.2025 | 21:00 | 30.09.2025 | 04:20 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [17 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | Nad RPV. Souběh s etapou T2. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 T2 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 11x7h | 01.09.2025 | 21:00 | 30.09.2025 | 04:20 | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [17 empty] | ( | )( | )( | )( | ) | Nad RPV. Souběh s etapou S2. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63003 F2 | Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. 2S po náv. L2 (včetně části SK 2A). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Smíchov - Odb Závodiště, ze směru Praha-Smíchov. |  | S | X |  |  |  | N | 9x7h | 16.09.2025 | 21:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [15 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | Nad RPV. Souběh s ROV 63017 Y2. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 V2 | Praha-Smíchov: 2A jen TV, napěťově její část od vložené izolace v TV cca nad námezníkem výh. č. 69 a od ÚD 16 po ÚO 412 v km 1,677 |  | S |  | L |  |  | N | 9x7h | 16.09.2025 | 21:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [15 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | Nad RPV. Souběh s etapou Y2. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 Y2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). Praha-Smíchov: 1A,3.,5.,7.,7A,9.,9A bez TV, od náv. Se54, S7, S9 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9 včetně zhlaví mezi námezníkem výh. č. 51 a náv. Se54 a včetně zhlaví mezi SK 7 a SK 3, 5, 7A a zhlaví mezi SK 9 a SK 9A Praha-Smíchov: 11.,13.,15. bez TV, od zarážedel kusých SK13 a SK15 po náv. L11, L13, L15 (včetně zhlaví mezi SK 13 a SK 11) Odb Závodiště - Praha-Smíchov: 1. bez TV, Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Odb Závodiště od náv. SR a od náv. Se30 po náv. L1, Se38, L5, L7, L9, L11, L13, L15 (včetně SK 1B a včetně částí SK 1A, 3, 5, 7A, 9A, 11, 13, 15). Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,5.,7.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 9x7h | 16.09.2025 | 21:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [15 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | Nad RPV. Souběh s etapou A. | stavba TB+TP, mt svršku | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 63017 G3 | Praha-Smíchov: 4.,4A bez TV, od km 0,698 po náv. L4 (včetně zhlaví mezi SK 4A a SK 4) |  | S |  |  |  |  | N | 9x6h | 16.09.2025 | 22:00 | 01.10.2025 | 04:20 | [15 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [5 empty] | ( | Nad RPV. Souběh s etapou Y2. | stavba TB+TP | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
525 |  | 65014 B | Praha-Libeň - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 45d | 01.09.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | instalace ETCS v přilehlém úseku | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 0 | 0 | 0
525 | R | Z-65014 E3 | Praha-Malešice: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 28.09.2025 | 00:30 | 28.09.2025 | 04:30 | [27 empty] | 4 |  |  |  | přehrání SW | 13 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
525 |  | 63211 F | Praha-Hostivař: záhl. traťové koleje směr Praha Malešice. Praha-Hostivař - Praha-Malešice: traťová bez TV, Praha-Malešice: záhl. traťové koleje směr Praha Hostivař. | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 20.09.2025 | 08:10 | 20.09.2025 | 15:45 | [19 empty] | 8 | [11 empty] | Podbíjení | 15 | 5 | O
525 |  | 63211 E | Praha-Malešice: záhl. traťové koleje směr Praha Libeň. Praha-Malešice - Praha-Libeň: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 21.09.2025 | 08:10 | 21.09.2025 | 15:45 | [20 empty] | 8 | [10 empty] | Odstranění blátivých míst | 15 | 5 | O
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63066 O | Praha Masarykovo nádraží: 309a,311a jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 01.06.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | odstavení mechanizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
526 |  | 63154 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  | N |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63154 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,106. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63154 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 135d | 01.08.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63154 D | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kuse koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rozpracovanost | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
526 |  | 63154 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | manipulace techniky, návoz/odvoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 0 | N
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | 63208 A | Výh Praha-Bubeneč: zhl. směr Praha-Holešovice od náv.Se3 po hroty výh.č.6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Holešovice - Výh Praha-Bubeneč, ze směru Výh Praha-Bubeneč. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 02.09.2025 | 08:00 | 02.09.2025 | 15:00 |  | 7 | [28 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou B. | Opravné a údržbové práce. | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63208 B | Výh Praha-Bubeneč: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 02.09.2025 | 11:30 | 02.09.2025 | 15:00 |  | 4 | [28 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou A. | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 5 | O | [12 empty] | N
527 |  | 65014 I6 | Výh Praha-Bubeneč: zab. zař.: návěstidlo 1L. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 24.09.2025 | 09:00 | 24.09.2025 | 11:00 | [23 empty] | 2 | [7 empty] | výměna pořadí světel na náv. 1L | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 65014 J7 | Výh Praha-Bubeneč: zab. zař.: návěstidlo 2L. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 24.09.2025 | 11:30 | 24.09.2025 | 13:30 | [23 empty] | 2 | [7 empty] | výměna pořadí světel na náv. 2L | 13 | 5 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 65014 K8 | Výh Praha-Bubeneč: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 25.09.2025 | 01:10 | 25.09.2025 | 03:45 | [24 empty] | 3 | [6 empty] | výměna SW | 13 | 5 | IB |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 63205 D | Libčice nad Vltavou: výh.: 12, od hrotů výh.č.12 po nám. výh.č.12 Libčice nad Vltavou: 2.,2a,2b,4.,6.,6a,8. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 22.09.2025 | 08:00 | 25.09.2025 | 18:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | [5 empty] | Nad RPV. | Výměna pražců + práce mechanizace pod TV | 16 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 63208 G | Libčice nad Vltavou: zhl. směr Roztoky u Prahy od nám. výh.č.4 po nám výh.č.6. Libčice nad Vltavou: 2. bez TV, část od nám. výh.č.6 po náv.Lc2 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 22.09.2025 | 08:00 | 22.09.2025 | 12:00 | [21 empty] | 4 | [8 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 63205 D. | Opravné a údržbové práce | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 65014 L8 | Libčice nad Vltavou: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  |  | D | 3h | 25.09.2025 | 01:10 | 25.09.2025 | 03:45 | [24 empty] | 3 | [6 empty] | výměna SW | 13 | 7 | IB |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 63208 H | Libčice nad Vltavou: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 26.09.2025 | 08:00 | 26.09.2025 | 12:00 | [25 empty] | 4 |  |  |  |  | Nad RPV. V souběhu s ROV 63205 D. | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63205 A | Kralupy nad Vltavou: výh.: 16, od hrotů jazyků výh.č.16 po nám. výh.č.16 Kralupy nad Vltavou: 6.,6a jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 03.09.2025 | 08:00 | 03.09.2025 | 18:00 |  |  | 10 | [28 empty] | Výměna pražců + práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O
527 |  | 63205 B | Kralupy nad Vltavou: výh.: 11, 13, od nám. výh.č.13 po nám.výh.č.11 Kralupy nad Vltavou: 2.,4.,6.,6a,102.,104,104a jen TV, od ÚO 412 v km 436,600 po ÚO 422 v km 438,020 |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 04.09.2025 | 08:00 | 07.09.2025 | 18:00 |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | [23 empty] | Nad RPV. B+C | Výměna pražců + práce mechanizace pod TV | 16 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 63205 C | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední od nám. výh.č.8 po nám. výh.č.7. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 04.09.2025 | 08:00 | 04.09.2025 | 18:00 |  |  |  | 10 | [26 empty] | Nad RPV. C+B | Výměna pražců + práce mechanizace pod TV | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63208 C | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Otvovice od nám.výh.č.43 po nám. výh.č.47. Kralupy nad Vltavou: 15. bez TV, část od náv. L15 po nám. výh.č.43 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.09.2025 | 08:00 | 10.09.2025 | 15:00 | [9 empty] | 7 | [20 empty] | Nad RPV. | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63208 D | Kralupy nad Vltavou: 13.,13a,15.,17. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 10.09.2025 | 08:00 | 10.09.2025 | 12:00 | [9 empty] | 4 | [20 empty] | Nad RPV. D+C | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63208 E | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Libčice nad Vltavou od hrotů výh.č.130 po nám. výh.č.134. Kralupy nad Vltavou: 105. bez TV, část od nám. výh.č.134 po náv. Lc105 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 16.09.2025 | 08:00 | 16.09.2025 | 16:00 | [15 empty] | 8 | [14 empty] | Nad RPV. E+F | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63208 F | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109. jen TV, od ÚD 22 po ÚD 41,42,43 |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 16.09.2025 | 08:00 | 16.09.2025 | 13:00 | [15 empty] | 5 | [14 empty] | Nad RPV. F+E | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63205 E | Kralupy nad Vltavou: zhl. směr Kralupy nad Vltavou předměstí od nám. výh.č.45 po nám. výh.č.42. Kralupy nad Vltavou: 202.,203 bez TV, od nám. výh.č.42 po výkolejky Vk1 a Vk2 Kralupy nad Vltavou: 9.,11.,11a,202,203. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 27.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | [26 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | Výměna pražců + práce mechanizace pod TV | 16 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
527 |  | 72A34111 | Dolní Beřkovice - Vraňany: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 11h | 06.09.2025 | 07:00 | 06.09.2025 | 18:00 | [5 empty] | 11 | [25 empty] | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 455,055 (P2405), výměna kolejnic v přejezdu, svařování | 11 | 7 | O
527 |  | 72A34021 | Vraňany - Dolní Beřkovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 11h | 07.09.2025 | 07:00 | 07.09.2025 | 18:00 | [6 empty] | 11 | [24 empty] | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 455,055 (P2405), výměna kolejnic v přejezdu, svařování | 11 | 7 | O
527 | Zm | 63208 J | Vraňany: 5. bez TV, část od náv.S5 po náv.L5 Vraňany: 1,3,3a,5,5a,7,9,11,13 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 09.09.2025 | 08:30 | 09.09.2025 | 12:30 | [8 empty] | 4 | [21 empty] | Nad RPV. | Opravné a údržbové práce + práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63208 K | Vraňany: 7. bez TV, část od náv.S7 po náv.L7 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 09.09.2025 | 10:30 | 09.09.2025 | 16:00 | [8 empty] | 6 | [21 empty] | Nad RPV. | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | R | Z-63208 I | Vraňany: záhl. a zhl. směr Straškov od nám. výh.č.31 po náv. KS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Vraňany - Straškov, ze směru Vraňany. Vraňany: 5a bez TV, | X | S | X |  |  | X | D | 6h | 24.09.2025 | 09:00 | 24.09.2025 | 15:00 | [23 empty] | 6 | [7 empty] | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 72A34211 | Hněvice - Dolní Beřkovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 14.09.2025 | 07:00 | 14.09.2025 | 15:00 | [13 empty] | 8 | [17 empty] | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 463,510 (P2409) a v km 464,182 (P2410) | 11 | 7 | O
527 |  | 63208 L | Vraňany: záhl. a zhl. směr Nelahozeves, od náv 1L po nám. výh.č.4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Vraňany - Nelahozeves, ze směru Vraňany. Vraňany: 1. bez TV, část od nám. výh.č.4 po náv.S1 |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 28.09.2025 | 08:00 | 28.09.2025 | 15:00 | [27 empty] | 7 |  |  | Nad RPV. | Opravné a údržbové práce. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 63208 M | Vraňany: 1,3,3a,5,5a,7,9,11,13 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 28.09.2025 | 08:00 | 28.09.2025 | 12:00 | [27 empty] | 4 |  |  | Nad RPV. | Práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [12 empty] | N
527 |  | 72A34121 | Dolní Beřkovice - Hněvice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 12h | 13.09.2025 | 07:00 | 13.09.2025 | 19:00 | [12 empty] | 12 | [18 empty] | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 461,497 (P2408) a v km 464,182 (P2410) | 11 | 7 | O
527 |  | 73278 A | Hněvice seřaďovací nádraží: záhl. směr Roudnice nad Labem, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se21. Hněvice seřaďovací nádraží - Roudnice nad Labem: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 27.09.2025 | 07:00 | 27.09.2025 | 15:00 | [26 empty] | 8 |  |  |  |  | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 469,839 (P2412) a v km 473,974 (P2414) | 11 | 7 | O
527 |  | 73278 B | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hněvice, jeho část od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 9. Roudnice nad Labem - Hněvice seřaďovací nádraží: 1. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 21.09.2025 | 07:00 | 21.09.2025 | 17:00 | [20 empty] | 10 | [10 empty] | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 474,629 (P2415), navaření srdcovky výhybky č. 8 | 11 | 7 | O
527 |  | 73278 C | Hněvice seřaďovací nádraží - Roudnice nad Labem: 2. + TV, Roudnice nad Labem: záhl. směr Hněvice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se8. |  | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 20.09.2025 | 07:00 | 20.09.2025 | 19:00 | [19 empty] | 12 | [11 empty] | strojní úprava GPK, demontáž a montáž přejezdu v km 474,629 (P2415) | 11 | 7 | O
527 | P | 73107 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 284d | 04.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 | P | 73107 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 283d | 05.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73107 P | Roudnice nad Labem: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Roudnice nad Labem: 6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 218d | 22.04.2025 | 08:00 | 25.11.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | výstavba nové železobetonové římsy a rekonstrukce opěrné zdi | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
527 |  | 73107 T | Roudnice nad Labem: zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 4, 6, jeho část od návěstidla L4, L6 po námezník výhybky č. 26. Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví směr Hrobce, od 3P v km 476,847 po 6P v km 476,727 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 86d | 31.08.2025 | 04:00 | 24.11.2025 | 08:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výstavba nové železobetonové římsy, rekonstrukce opěrné zdi | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73107 R | Roudnice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Roudnice nad Labem: 2.,4. jen TV, včetně trakčního vedení vlečky č. 3171 |  | S |  | N |  | X | N | 9x7h | 31.08.2025 | 21:30 | 09.09.2025 | 04:00 | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [22 empty] | návoz materiálu | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73107 D4 | Roudnice nad Labem: záhl. a zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 6, jejich část od návěstidla 1S, 2S po návěstidlo L1, L2, L3, L4, L6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Roudnice nad Labem - Hrobce, ze směru Roudnice nad Labem. | X | S | X |  |  | X | N | 6x5h | 08.09.2025 | 23:40 | 21.09.2025 | 04:20 | [7 empty] | ( | )( | )( | ) | [6 empty] | ( | )( | )( | ) | [10 empty] | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
527 |  | 73126 G | Bohušovice nad Ohří: 6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 02.05.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | mechanizace pod TV | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0
527 |  | 73126 I | Bohušovice nad Ohří: 5. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 02.05.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. projednánané a odsouhlasené RVP 15.4. | manipulace s mechanizací | 11 | 7 | I | [12 empty] | N
527 |  | 75009 D | Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: zab. zař.: PZZ v km 490,634 (P2417). |  | T |  |  |  |  | Ne | 142d | 26.06.2025 | 03:30 | 14.11.2025 | 12:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | upraven termín po projednání na CVP | výměna technologie přejezdu v km 490,634 (P2417) | 11 | 7 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 60
527 |  | 73253 A | Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se103. Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. a zhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 23 - 27. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 86d | 21.08.2025 | 12:00 | 14.11.2025 | 12:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | PJ 50 km/h v sousední koleji po celou délku výluky | rekonstrukce 1.TK, včetně TV, mostů, propustků a nástupišť v ŽST Lukavec a Nové Kopisty | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73253 F | Lovosice jih: záhl. a zhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla Se103 a námezníku výhybky č. 105 po námezník výhybky č. 107, 108, 109. Lovosice jih: 101.,119a bez TV, Lovosice jih: 91.,96.,101.,119a jen TV, Lovosice jih: 601.,603.,605. jen TV, bohušovická strana |  | S |  | N |  |  | D | 6x11h | 01.09.2025 | 07:00 | 06.09.2025 | 18:00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | [24 empty] | Nad RPV. | čištění štěrkového lože sacím bagrem a strojní úprava výhybek č. 101, 103, 105, 106, 107, navaření srdcovky výhybky č. 106 | 11 | 7 | O | [12 empty] | N
527 | D | 73283 D | Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 4x8h | 20.09.2025 | 08:00 | 28.09.2025 | 16:00 | [19 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | 8 |  |  |  | oprava nosné konstrukce a spodní stavby mostu v km 3,113 – ruční čištění povrchu frézami | 11 | 7 | O
527 |  | 73253 G | Lovosice jih: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 139 po námezník výhybky č. 140. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 02.09.2025 | 07:00 | 02.09.2025 | 15:00 |  | 8 | [29 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 140 | 11 | 7 | O
527 | D | 73256 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. střední, jeho část, včetně části staniční koleje č. 2 od návěstidla Lc2 po návěstidlo Se13. |  | S |  |  |  |  | N | 8h | 01.09.2025 | 20:00 | 02.09.2025 | 04:00 | ( | ) | [29 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 18 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73279 B | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. střední, včetně části staniční koleje č. 921, jeho část od návěstidla Sc921 po návěstidlo Se11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 921. TK Ústí nad Labem sever - Ústí nad Labem hlavní nádraží, ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | N | 8h | 03.09.2025 | 21:30 | 04.09.2025 | 05:30 |  |  | ( | ) | [27 empty] | výměna jazyka a opornice výh.č. 20, svařování, podbíjení pražců | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73279 A | Ústí nad Labem hlavní nádraží: zhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část včetně části staničních kolejí č. 7, 9, 902 od návěstidel Sc7, Sc9 po návěstidlo Lc902. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 902. TK Ústí nad Labem hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ, ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 13.09.2025 | 07:00 | 13.09.2025 | 14:00 | [12 empty] | 7 | [18 empty] | výměna jazyka a opornice výh.č. 8, svařování, podbíjení pražců | 11 | 7 | O
527 |  | 73088 B1 | Ústí nad Labem sever - Povrly: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 08.09.2025 | 21:00 | 09.09.2025 | 04:50 | [7 empty] | ( | ) | [22 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - montáž pilíře P4 | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73279 C | Ústí nad Labem sever: zhl. střední, jeho část od návěstidla Se204 po návěstidlo Se213. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 921. TK Ústí nad Labem sever - Ústí nad Labem hlavní nádraží, ze směru Ústí nad Labem sever. |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 25.09.2025 | 07:00 | 25.09.2025 | 14:00 | [24 empty] | 7 | [6 empty] | výměna jazyka a opornice výh.č. 208, svařování, podbíjení pražců | 11 | 7 | O
527 |  | 73088 A1 | Povrly - Ústí nad Labem sever: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 8h | 09.09.2025 | 21:00 | 10.09.2025 | 04:50 | [8 empty] | ( | ) | [21 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř“ - montáž pilíře P5 | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73294 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží - Povrly: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 02.09.2025 | 23:00 | 03.09.2025 | 04:00 |  | ( | ) | [28 empty] | geotechnický průzkum | 11 | 7 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | 73294 B | Povrly - Děčín hl.n. nákladové nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 03.09.2025 | 23:00 | 04.09.2025 | 04:00 |  |  | ( | ) | [27 empty] | geotechnický průzkum | 11 | 7 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 30
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | 63067 B | Kladno: zhl. směr Unhošť od KPB20 (u námezníku výh. č. 9) po námezník výh. č. 20. Kladno: 2a,2. bez TV, zhl. mezi kolejemi 2. a 2a. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L2 po počítací bod KPB67 (u námezníku výh. č. 30). |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2025 | 07:30 | 12.12.2025 | 17:30 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | výstavby odbav. budovy – zastřešení nástupiště | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 |  | 73292 D | Droužkovice - Odb Dubina: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 6h | 15.09.2025 | 10:00 | 15.09.2025 | 16:00 | [14 empty] | 6 | [16 empty] | strojní oprava GPK | 11 | 8 | O
531 |  | 73201 B | Louny - Louny město: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 5d | 15.09.2025 | 07:00 | 19.09.2025 | 16:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [11 empty] | Nad RPV. | oprava nást. Louny střed (kompl. výměna nástupištních desek, úprava přístupu k nástupišti), oprava závěrné zídky na P1923, odstranění porostu, odstr. závad v GPK, (nemožnost přístupu cestujících na nástupiště z důvodu rekonstrukce chodníku města) | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
531 |  | 73201 B | Louny - Louny město: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 5d | 22.09.2025 | 07:00 | 26.09.2025 | 16:00 | [21 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | Nad RPV. současně s etapou A | oprava nást. Louny střed (kompl. výměna nástupištních desek, úprava přístupu k nástupišti), oprava závěrné zídky na P1923, odstranění porostu, odstr. závad v GPK, (nemožnost přístupu cestujících na nástupiště z důvodu rekonstrukce chodníku města) | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
531 | Zm | 73201 C | Louny předměstí: záhl. a zhl. směr Hřivice, včetně části staniční koleje č. 1, 2, 3, 4, 5, od návěstidla S do km 44,100. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hřivice - Louny předměstí, ze směru Louny předměstí. | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 25.09.2025 | 07:30 | 25.09.2025 | 17:30 | [24 empty] | 10 | [5 empty] | současně s etapou A + B | strojní oprava GPK, odstranění porostu | 11 | 8 | O
531 |  | 73201 D | Louny: záhl. směr Louny předměstí. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Louny - Louny město, ze směru Louny. Louny město: záhl. směr Louny. Louny město: 101. bez TV, | X | S | X |  |  | X | D | 5h | 26.09.2025 | 07:30 | 26.09.2025 | 12:30 | [25 empty] | 5 |  |  |  |  | současně s etapou A + B | strojní oprava GPK | 11 | 8 | O
531 | D | 73201 E | Hřivice - Domoušice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x11h | 23.09.2025 | 07:30 | 24.09.2025 | 18:00 | [22 empty] | 11 | 11 | [7 empty] | odstranění porostu | 11 | 8 | O
531 | D | 73272 F1 | Žatec: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 16, 18 po námezník výhybky č. 19. |  | S |  |  |  |  | N | 6h | 05.09.2025 | 23:15 | 06.09.2025 | 05:15 |  |  |  |  | ( | ) | [25 empty] | navaření srdcovky výhybky č. 18 - defektoskopická vada | 11 | 8 | O
531 |  | 75013 A | Žatec - Lišany u Žatce: zab. zař.: TZZ a PZZ v km 206,160 (P1926). Lišany u Žatce: zab. zař.: SZZ a PZZ v km 210,765 (P1927), v km 212,412 (P1928). Lišany u Žatce - Postoloprty: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 16d | 15.09.2025 | 08:05 | 30.09.2025 | 13:05 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | doplnění posunových cest a oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Lišany u Žatce | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | N
531 | D | 75013 B | Lišany u Žatce - Postoloprty: zab. zař.: DOZ. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 30.09.2025 | 08:05 | 30.09.2025 | 13:05 | [29 empty] | 5 |  | přenesení EPS a ohřevu výměn ŽST Lišany u Ž. na nově instalované a aktivované dohledové a ovládací zařízení v DK ŽST Postoloprty, aktivace DOZ ŽST Lišany u Ž. s dálkovou obsluhou ze ŽST Postoloprty a trvalé zrušení služby dopravního zaměstnance | 11 | 8 | O
531 |  | 73201 A | Louny předměstí výhybka č. 2 - Březno u Postoloprt: traťová bez TV, Březno u Postoloprt: celá bez TV, Březno u Postoloprt - Odb Bažantnice: traťová bez TV, Odb Bažantnice: celá bez TV, Odb Bažantnice - Postoloprty: traťová bez TV, Odb Bažantnice - Odb Vrbka: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 60d | 01.09.2025 | 07:00 | 30.10.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | rekonstrukce mostu v km 1,075, náhrada výh. č. 2, 7 kol. polem (Březno u P.), svařování, strojní oprava GPK, výměna pražců, odstranění porostu | 11 | 8 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
531 |  | 73070 E | Obrnice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 54 Obrnice: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po námezník výhybky č. 66 Obrnice: zhl. směr Most, odbočka České Zlatníky, včetně části staniční koleje 2, 4, 8, jeho část od návěstidla L2, L4, L8 a od námezníku výhybky č. 54, 66 po námezník výhybky č. 82 a snímač PCN před námezníkem výhybky č. 89. Obrnice: celá jen TV, |  | S |  | L |  | X | Ne | 25d | 16.08.2025 | 14:00 | 09.09.2025 | 14:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | Změna od RPV. | oprava výhybek č. 54, 57, 75ab, následné definitivní napojení koleje č. 1a do výhybky č. 75ab | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
531 | D | 73070 K | Obrnice: záhl. a zhl. směr Počerady / Bečov u Mostu / výhybna Odolice, od návěstidla 1L, 2L, BL, CL a hrotů jazyků výhybky č. 20 po námezník výhybky č. 14, 20, 21A, 25a, 30a,34, 35, 45, . Obrnice: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo S1 Obrnice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 21A po návěstidlo L2 Obrnice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 25a po návěstidlo L4 Obrnice: 6. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 34 po návěstidlo S6 Obrnice: 8. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 34 po návěstidlo L8 Obrnice: 12.,14.,16.,18.,90. bez TV, Obrnice: záhl. a zhl. směr Most / odbočka České Zlatníky, jejich část od návěstidla S, Se11 po námezník výhybky č. 79, 82, 85 a snímač PCN před námezníkem výhybky č. 89. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Obrnice - Most, ze směru Obrnice. | X | S | X |  |  |  | N | 5x5h | 02.09.2025 | 23:35 | 07.09.2025 | 04:30 |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [23 empty] | současně s etapou C+E | úpravy a regulace TV | 11 | 8 | O
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
532 |  | 63056 A1 | Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od námezníku výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed Mochov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
532 |  | 63056 B1 | Čelákovice: záhl. směr Mochov od náv. Se15 po náv. MS. Čelákovice - Mochov: část traťové koleje bez TV, od náv. MS po námezník výh. R1 vlečky č. 1048 ČEPS, vlečka Čechy střed | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 177d | 22.04.2025 | 08:00 | 15.10.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | moderniizace | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73292 A | Kadaň-Prunéřov: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 15.09.2025 | 08:00 | 15.09.2025 | 15:00 | [14 empty] | 7 | [16 empty] | strojní oprava GPK, svoz dřeva | 11 | 8 | O
533 |  | 72A37220 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 16.09.2025 | 08:00 | 16.09.2025 | 18:00 | [15 empty] | 10 | [14 empty] | ROV B 72A37220 | strojní oprava GPK | 11 | 8 | O
533 | D | 73299 L | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 7, 11 a izolovaný styk mezi výhybkami č. 9 - 13. Kadaň-Prunéřov: 1.,3a,3b,5. bez TV, Kadaň-Prunéřov: lichá jen TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla KS po námezník výhybky č. 18, 20b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kadaň - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň předměstí - Kadaň: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová jen TV, | X | T+S | X | L |  | X | D | 5x8h | 25.09.2025 | 08:00 | 29.09.2025 | 16:00 | [24 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | Pomalá jízda 50 km/h ve 2. staniční koleji v ŽST Kadaň-Prunéřov v délce 800 metrů. VR 534 -ZP+ LNT + ND VR 504 - NVÚ | výstavba základů trakčního vedení demontáž SK 3a, 3b, demontáž TV | 11 | 8 | I
533 |  | 73292 B | Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 17.09.2025 | 08:00 | 17.09.2025 | 16:00 | [16 empty] | 8 | [14 empty] | strojní oprava GPK | 11 | 8 | O
533 |  | 73292 B1 | Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se1. Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 18.09.2025 | 08:00 | 18.09.2025 | 13:00 | [17 empty] | 5 | [13 empty] | strojní oprava GPK | 11 | 8 | O
533 | Zm | 73292 C | Klášterec nad Ohří: zhl. střední, včetně části staniční koleje č. 1a, jeho část od návěstidla Se4 po námezník výhybky č. 6. Klášterec nad Ohří: 1. bez TV, Klášterec nad Ohří: záhl. a zhl. směr Perštejn, jeho část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo Se11. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Perštejn - Klášterec nad Ohří, ze směru Klášterec nad Ohří. |  | S | X |  |  |  | D | 5h | 18.09.2025 | 11:00 | 18.09.2025 | 16:00 | [17 empty] | 5 | [13 empty] | strojní oprava GPK | 11 | 8 | O
533 |  | 73248 A | Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1. + TV, Perštejn: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jejich části od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 1. Perštejn: 1. bez TV, v části od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 1 Perštejn: 1. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 01.09.2025 | 08:00 | 01.09.2025 | 16:00 | 8 | [30 empty] | BOTV. | 11 | 8 | O
533 |  | 73248 E | Perštejn: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 5h | 06.09.2025 | 23:30 | 07.09.2025 | 04:00 | [5 empty] | ( | ) | [24 empty] | BOTV. | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73248 B | Klášterec nad Ohří - Perštejn: 2. + TV, Perštejn: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, jejich části od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 3. Perštejn: 2. bez TV, v části od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 3 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Perštejn - Stráž nad Ohří, ze směru Perštejn. Perštejn: 2. jen TV, |  | T+S | X |  |  |  | D | 8h | 28.09.2025 | 08:00 | 28.09.2025 | 16:00 | [27 empty] | 8 |  |  |  | BOTV. | 11 | 8 | O
533 | R | Z-73248 D | Perštejn: záhl. 2. traťové koleje směr Stráž n. O. v části od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 4. Perštejn: 2. jen TV, Perštejn - Stráž nad Ohří: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 05.09.2025 | 08:00 | 05.09.2025 | 16:00 |  |  |  |  | 8 | [26 empty] | BOTV, odstranění def. vad | 11 | 8 | O
533 | R | Z-73248 C | Stráž nad Ohří - Perštejn: 1. + TV, Perštejn: záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Stráž n. O. v části od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 5. Perštejn: 1. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 04.09.2025 | 08:00 | 04.09.2025 | 16:00 |  |  |  | 8 | [27 empty] | BOTV. | 11 | 8 | O
533 |  | 73299 A | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 9 - 13 po námezník výhybky č. 13. Kadaň-Prunéřov: 7.,9. + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň a Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 17 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 17 - 18. |  | S |  |  |  |  | Ne | 24d | 01.09.2025 | 07:00 | 24.09.2025 | 15:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | Nad RPV. | Výstavba základů trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
533 |  | 72A37621 | Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 09.09.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 15:00 | [8 empty] | 7 | [21 empty] | 72A37621 | Ošetření skalního masivu, odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 73299 B | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 25.09.2025 | 08:00 | 27.09.2025 | 16:00 | [24 empty] | 8 | 8 | 8 |  |  |  | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h ve 2. traťové koleji Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří v délce 500 metrů. | Výstavba základů trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 | D | 73299 B | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 28.09.2025 | 08:00 | 29.09.2025 | 16:00 | [27 empty] | 8 | 8 |  | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h ve 2. traťové koleji Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří v délce 500 metrů. | Výstavba základů trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [12 empty] | Z
533 | R | Z-73299 D | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, jeho část od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 11 a izolovaný styk mezi výhybkami č. 9 a 13. Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, Kadaň-Prunéřov: 3a,3b,5. + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň a Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 18, 20b po návěstidlo Se9 . |  | S |  | N |  |  | D | 6x8h | 25.09.2025 | 08:00 | 2025-09-29 | 16:00 | [24 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h ve 2. staniční koleji v ŽST Kadaň-Prunéřov v délce 800 metrů. | Výstavba základů trakčního vedení, demontáž SK č. 3a, 3b a demontáž trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
533 | Zm | 73299 D | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, jeho část od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 11 a izolovaný styk mezi výhybkami č. 9 - 13. Kadaň-Prunéřov: 3a,3b,5. bez TV, lichá jen TV, Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Kadaň / Klášterec nad Ohří, jeho část od návěstidla KS po námezník výhybky č. 18, 20b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kadaň - Kadaň-Prunéřov, ze směru Kadaň-Prunéřov. Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň předměstí - Kadaň: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová jen TV, | X | T+S | X | L |  | X | D | 8h | 30.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 16:00 | [29 empty] | 8 | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h ve 2. staniční koleji v ŽST Kadaň-Prunéřov v délce 800 metrů. VR 534 -ZP+ LNT + ND VR 504 - NVÚ | Výstavba základů trakčního vedení, demontáž SK č. 3a, 3b a demontáž trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [12 empty] | Z
533 |  | 73299 J | Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Dubina - Droužkovice, ze směru Odb Dubina. Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov stavědlo 2: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km XXX,XXX (u námezníku výhybky č. 71). |  | T+S | X |  | V |  | D | 16x10h | 01.09.2025 | 07:00 | 20.09.2025 | 17:00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10 | 10 | [10 empty] | Nad RPV. Pomalá jízda 50 km/h ve 2. traťové koleji Chomutov - Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov v délce 2000 metrů. | Výstavba základů trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
533 |  | 72A37711 | Ostrov nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 08.09.2025 | 08:00 | 08.09.2025 | 15:00 | [7 empty] | 7 | [22 empty] | 72A37711 | Ošetření skalního masivu, odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | O
533 |  | 73331 A | Hájek: 2.,4. jen TV, Hájek: záhl. směr Dalovice, jeho část od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 11. Hájek - Dalovice: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 12h | 10.09.2025 | 07:30 | 10.09.2025 | 19:30 | [9 empty] | 12 | [21 empty] | odstranění defektoskopických vad, výměna LIS | 11 | 8 | O
533 |  | 73331 B | Dalovice - Hájek: 1. + TV, Hájek: záhl. směr Dalovice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. Hájek: 1. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 12h | 11.09.2025 | 07:30 | 11.09.2025 | 19:30 | [10 empty] | 12 | [20 empty] | odstranění defektoskopických vad, výměna LIS | 11 | 8 | O
533 |  | 73299 J1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. směr Chomutov, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. Kadaň-Prunéřov - Odb Dubina: 1. + TV, Odb Dubina: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví 1. traťové koleje v dopravně Odb Dubina Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Dubina - Droužkovice, ze směru Odb Dubina. Odb Dubina - Chomutov stavědlo 2: 1. + TV, Chomutov stavědlo 2: záhl. směr odbočka Dubina, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km XXX,XXX (u námezníku výhybky č. 71). |  | T+S | X |  | V |  | D | 4x8h | 21.09.2025 | 07:00 | 24.09.2025 | 15:00 | [20 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | [6 empty] | Nad RPV. Pomalá jízda 50 km/h ve 2. traťové koleji Chomutov - Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov v délce 2000 metrů. | Výstavba základů trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | N
533 | P | 73007 A | Odb Karlovy Vary-Dvory - Karlovy Vary: 1. bez TV, Karlovy Vary: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Karlovy Vary-Dvory, v části od návěstidla 1S po hroty jazyků výhybky č. 31. Karlovy Vary: 1. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 31 po návěstidlo Se24 |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 174d | 10.12.2023 | 00:00 | 2025-10-02 | 12:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. Výluka navazuje na ROV 73266 A. | porucha stability tělesa železničního náspu, sesuv drážního tělesa v km 185,900 – havarijní stav | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 | D | 73325 A | Karlovy Vary: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 30 Karlovy Vary: zhl. směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, včetně části koleje, jejich části od námezníku výhybky č. 30 po návěstidlo Se31. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Karlovy Vary - Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec, ze směru Karlovy Vary. Karlovy Vary: výh.: kolejová spojka 32/33, od hrotu jazyka výměny 32 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 33 z vedlejšího směru Karlovy Vary: výh.: kolejová spojka 34/36, od hrotu jazyka výměny 34 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny 36 z vedlejšího směru Karlovy Vary: 2. jen TV, napětí trakčního vedení mezi ÚO 402 po ÚO 412 |  | S | X | N |  |  | N | 8h | 10.12.2023 | 00:00 | 30.09.2025 | 16:00 | [29 empty] | ( | Nad RPV. Km polohy nových provizorních děličů budou doplněny po doprojektování příslušné úpravy trakčního vedení. | Vložení provizorních děličů PDa a PDb pro odizolování pracovního místa mezi výhybkami č. 32 a 36. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 | P | 73007 B | Karlovy Vary: 1. jen TV, část napětí trakčního vedení mezi ÚO 411 (km 186,233) a ÚD 9 (km 185,435) |  | S |  | L |  |  | Ne | 143d | 10.12.2023 | 00:00 | 2025-10-02 | 12:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Současně s ROV 73007 A. Navazuje na ROV 73266 B. | zajištění bezpečnosti při geotechnickém monitoringu – ETAPA 1 | 11 | 8 | IB
533 | R | Z-73006 A | Karlovy Vary: 1. bez TV, část koleje od námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo Se24 Karlovy Vary: 1.,1a,3. jen TV, mimo část napětí trakčního vedení mezi ÚO 411 (km 186,233) a ÚD 9 (km 185,435) |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 10.12.2023 | 00:00 | 30.09.2025 | 16:00 | [29 empty] | 1 | Nad RPV. | Elektrická úprava - proklemování ÚD č. 9. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
533 |  | 73310 A | Chodov zhlaví: 101. jen TV, od ÚO 401 směr odbočka Karlovy Vary-Dvory Chodov zhlaví - Odb Karlovy Vary-Dvory: 1. + TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: 1. jen TV, od ÚO 431 směr Chodov |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x7h | 02.09.2025 | 07:30 | 03.09.2025 | 14:00 |  | 7 | 7 | [28 empty] | výměna LIS | 11 | 8 | O
533 |  | 73310 B | Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, od ÚO 432 směr Chodov Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. + TV, Chodov zhlaví: 102. jen TV, od ÚO 402 směr odbočka Karlovy Vary-Dvory |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x7h | 04.09.2025 | 07:30 | 05.09.2025 | 14:00 |  |  |  | 7 | 7 | [26 empty] | výměna LIS | 11 | 8 | O
533 | Zm | 72A38621 | Nové Sedlo u Lokte - Sokolov: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 16.09.2025 | 07:30 | 16.09.2025 | 14:00 | [15 empty] | 7 | [14 empty] | ROV B 72A38621 | kácení náletových dřevin a svoz dřevěné hmoty, výměna LIS | 11 | 8 | O
533 |  | 73317 C | Sokolov seřaďovací nádraží: výh.: č. 239ab, její část od námezníku výhybky č. 239b po námezník výhybky č. 239a, 240, |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 11.09.2025 | 07:30 | 11.09.2025 | 12:30 | [10 empty] | 5 | [20 empty] | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 |  | 73260 E | Sokolov: 2a,2.,4.,6.,8.,10. jen TV, Sokolov - Sokolov seřaďovací nádraží: 92. spojovací kolej jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 202. bez TV, její část od návěstidla Sc202 po námezník výhybky č.30 Sokolov seřaďovací nádraží: 202. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 2. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | N | 2x5h | 21.09.2025 | 23:00 | 23.09.2025 | 04:00 | [20 empty] | ( | )( | ) | [8 empty] | BOTV. | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
533 |  | 73260 F | Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. směr Citice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 225, 233, 235 a námezníku výhybky č. 228, 232 po námezník výhybky č. 237a. Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,11.,13.,15.,17.,19.,19a,21.,23.,25.,27.,29.,29a,203.,205.,207. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 2x8h | 22.09.2025 | 08:00 | 23.09.2025 | 16:00 | [21 empty] | 8 | 8 | [8 empty] | BOTV. | 11 | 8 | O
533 |  | 73317 A | Sokolov seřaďovací nádraží: záhl. směr Citice, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se33. Sokolov seřaďovací nádraží: 202. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 2. + TV, Citice: záhl. směr Sokolov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se7. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 10.09.2025 | 07:30 | 10.09.2025 | 14:00 | [9 empty] | 7 | [21 empty] | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 |  | 73317 B | Citice: záhl. a zhl. směr Sokolov, jejich části od návěstidla Se7 po hroty jazyků výhybky č. 3. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Citice - Sokolov seřaďovací nádraží, ze směru Citice. Citice: 2. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 3 po návěstidlo L2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Citice - Dasnice, ze směru Citice. Citice: 2. jen TV, |  | S | X |  |  |  | D | 7h | 12.09.2025 | 07:30 | 12.09.2025 | 14:00 | [11 empty] | 7 | [19 empty] | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 |  | 73260 A | Sokolov seřaďovací nádraží - Sokolov: 91. spojovací kolej jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 201. bez TV, její část od návěstidla Sc201 po námezník výhybky č. 201 Sokolov seřaďovací nádraží: 201. jen TV, Citice - Sokolov seřaďovací nádraží: 1. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x8h | 13.09.2025 | 08:00 | 14.09.2025 | 16:00 | [12 empty] | 8 | 8 | [17 empty] | BOTV. | 11 | 8 | O
533 |  | 73260 B | Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,205. bez TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,11.,13.,15.,17.,19.,19a,21.,23.,25.,27.,29.,29a,203.,205.,207. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 2x8h | 15.09.2025 | 08:00 | 16.09.2025 | 16:00 | [14 empty] | 8 | 8 | [15 empty] | BOTV. | 11 | 8 | O
533 |  | 73260 C | Sokolov seřaďovací nádraží: 29a,201.,202.,203. bez TV, Sokolov seřaďovací nádraží: celá jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 1.,2. + TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej jen TV, | X | T+S |  | L |  |  | N | 3x5h | 15.09.2025 | 23:30 | 18.09.2025 | 04:00 | [14 empty] | ( | )( | )( | ) | [13 empty] | BOTV. | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73260 D | Sokolov seřaďovací nádraží - Sokolov: 91. spojovací kolej jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 203 a námezníku výhybky č. 209 po hroty jazyků výhybky č. 205, 208, 212 a námezník výhybky č. 205, 210. Sokolov seřaďovací nádraží: 9.,11.,13.,15.,17.,19.,19a,21.,23.,25.,27.,29.,29a,203.,205.,207. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 93. spojovací kolej jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 2x8h | 20.09.2025 | 08:00 | 21.09.2025 | 16:00 | [19 empty] | 8 | 8 | [10 empty] | BOTV. | 11 | 8 | O
533 |  | 73317 D | Dasnice: zhl. směr Citice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 4, 6b. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 23.09.2025 | 07:30 | 23.09.2025 | 14:00 | [22 empty] | 7 | [8 empty] | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 |  | 73317 E | Dasnice: zhl. směr Citice, jeho část od námezníku výhybky č. 1 po návěstidlo Se4. Dasnice: lichá jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 24.09.2025 | 07:30 | 24.09.2025 | 14:00 | [23 empty] | 7 | [7 empty] | odstranění defektoskopické vady | 11 | 8 | O
533 |  | 73317 F | Kynšperk nad Ohří - Dasnice: 1. bez TV, Dasnice: záhl. a zhl. směr Kynšperk nad Ohří, jejich části od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 25. Dasnice: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 4d | 29.09.2025 | 07:30 | 02.10.2025 | 14:00 | [28 empty] | Ne | Ne |  | odstranění defektoskopické vady, výměna kolejnic, výměna LIS, svařování | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
533 |  | 73273 B | Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. směr Dasnice, jejich části od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Dasnice - Kynšperk nad Ohří, ze směru Kynšperk nad Ohří. Kynšperk nad Ohří: 2. bez TV, Kynšperk nad Ohří: zhl. směr Tršnice, jeho část od návěstidla Se15 po námezníku výhybek č. 15b. Kynšperk nad Ohří: 2.,4.,6. jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 7h | 22.09.2025 | 16:00 | 22.09.2025 | 23:00 | [21 empty] | 7 | [9 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O
533 |  | 73273 C | Kynšperk nad Ohří: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 2x5h | 22.09.2025 | 23:15 | 24.09.2025 | 04:10 | [21 empty] | ( | )( | ) | [7 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | 73273 D | Kynšperk nad Ohří: záhl. a zhl. směr Tršnice, jejich části od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 16. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Tršnice - Kynšperk nad Ohří, ze směru Kynšperk nad Ohří. Kynšperk nad Ohří: 1. bez TV, Kynšperk nad Ohří: zhl. směr Dasnice, jeho část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 6. Kynšperk nad Ohří: 1.,3. jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 7h | 23.09.2025 | 16:00 | 23.09.2025 | 23:00 | [22 empty] | 7 | [8 empty] | oprava GPK | 11 | 8 | O
533 | D | 73171 B | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu, v části od námezníku výhybky č. 116 po námezníky výhybek č. 120, 121. Cheb: 146.,148.,150.,152.,154.,156.,158. jen TV, sekce E/12 - zelená Cheb: napěťově staniční kolej Stará topírenská (sekce E/12 - zelená) v dopravně Cheb |  | S |  | N |  |  | Ne | 7d | 19.09.2025 | 07:00 | 25.09.2025 | 18:00 | [18 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [6 empty] | TSO výhybky č. 118 | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 30
533 |  | 73011 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Výluka navazuje na ROV 73266 C. | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV v DKV Cheb ČD, a.s. | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
533 | D | 73366 A | Cheb: výh.: kolejová spojka č. 13/17, od hrotu jazyka výměny č. 13 vedlejším směrem po hrot jazyka výměny č. 17 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | Ne | 44d | 18.08.2025 | 10:00 | 30.09.2025 | 14:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Navazuje na nepředpokládanou výluku dle depeše č. 2025-06-001755 a č. 2025-07-001364. | vadný čelisťový závěr | 11 | 8 | O
533 | D | 73333 A | Cheb: zhl. směr Lipová u Chebu / Schirnding, jeho část od námezníku výhybky č. 16 po námezníky výhybek č. 19, 23, 27. Cheb: 18. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 19 po návěstidlo S18 Cheb: 20. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 23 po návěstidlo S20 Cheb: 22,22a bez TV, jejich část od návěstidla Se23 po km 454,600 včetně výhybky č. 27 Cheb: 16.,18.,20.,22a jen TV, sekce E/16 (červená) |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 15.09.2025 | 07:00 | 15.09.2025 | 16:00 | [14 empty] | 9 | [16 empty] | oprava GPK výhybek 19,23,27 | 11 | 8 | O
533 | D | 73333 B | Cheb: zhl. směr Františkovy Lázně / Tršnice, jeho část od námezníků výhybek č. 60, 63, 66, 69 po návěstidlo Se57 a námezník výhybky č.73. Cheb: 3.,5.,7b jen TV, koleje sever, sekce E/22 (žlutá) Cheb: 9a,9b,11. jen TV, sekce E/9 (modrá) Cheb: 801.,801b,803.,805. jen TV, sekce E/23 (zelená) |  | S |  | N |  |  | D | 11h | 16.09.2025 | 07:00 | 16.09.2025 | 18:00 | [15 empty] | 11 | [15 empty] | oprava výhybek 63,66,71,73 | 11 | 8 | O
533 | D | 73333 C | Cheb: zhl. směr Františkovy Lázně / Tršnice, jeho část od námezníků výhybek č. 76, 78 po návěstidlo Se64 a námezník výhybky č. 88. Cheb: 1. jen TV, kolej sever, sekce E/21 (modrá) |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 17.09.2025 | 07:00 | 17.09.2025 | 16:00 | [16 empty] | 9 | [14 empty] | oprava výhybek 81,82 | 11 | 8 | O
533 | D | 73333 D | Cheb: 128a bez TV, v části od návěstidla Se125 po hroty námezník výhybky č. 136 Cheb: 130. bez TV, v části od návěstidla Se126 po námezník výhybky č. 140 včetně výhybky č. 135 Cheb: 130. jen TV, sekce E/15 (červená) Cheb: 128 bez TV, Cheb: výh.: 136, |  | S |  | N |  |  | D | 9h | 18.09.2025 | 07:00 | 18.09.2025 | 16:00 | [17 empty] | 9 | [13 empty] | oprava výhybek 135,136 | 11 | 8 | O
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 | Zm | 73299 C | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x6h | 25.09.2025 | 08:00 | 27.09.2025 | 14:00 | [24 empty] | 6 | 6 | 6 |  |  |  | Změna od RPV. | Výstavba základů trakčního vedení. | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
534 | D | 73299 C | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x6h | 28.09.2025 | 08:00 | 29.09.2025 | 14:00 | [27 empty] | 6 | 6 |  | Změna od RPV. | Výstavba základů trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [12 empty] | Z
534 |  | 73293 A | Kaštice kolej 3a - Krásný Dvůr: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 40d | 01.09.2025 | 08:00 | 10.10.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | oprava mostu v km 1,855 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73282 B | Děčín hl.n. nákladové nádraží: zhl. směr Telnice, jeho část od námezníku výhybky č. 348, 350 po námezník výhybky č. 352. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 08.09.2025 | 07:00 | 09.09.2025 | 15:00 | [7 empty] | 8 | 8 | [21 empty] | omezení vlečky RYKO Děčín západní nádraží | výměna pražců ve výhybce č. 348 | 11 | 8 | O
535 |  | 73015 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
535 |  | 73015 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
535 |  | 73015 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
535 |  | 73015 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
535 |  | 73016 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
535 |  | 73016 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 |  | 73251 A | Dalovice - Sadov: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Sadov - Hroznětín: traťová bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Hroznětín - Merklín: traťová bez TV, Merklín: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 16.09.2025 | 07:30 | 10.10.2025 | 18:00 | [15 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | souvislá výměna pražců a kolejnic v km 3,550-4,100 a 6,300-6,900, posun kolejnic, svaření, strojní podbití v km 2,700-3,000, strojní broušení kolejnic v celém úseku, TSO P215, P211 | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
536 | Zm | 73332 A | Karlovy Vary - Karlovy Vary dolní nádraží: traťová bez TV, Karlovy Vary dolní nádraží: záhl. směr Karlovy Vary. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2h | 24.09.2025 | 08:15 | 24.09.2025 | 10:20 | [23 empty] | 2 | [7 empty] | diagnostika mostu v km 0,766 | 11 | 8 | O
536 |  | 73332 B | Karlovy Vary dolní nádraží: záhl. a zhl. směr Karlovy Vary-Březová. Karlovy Vary dolní nádraží: 1. bez TV, Karlovy Vary dolní nádraží: zhl. směr Karlovy Vary, jeho část od námezníku výhybky č. 22, 24 po hroty jazyků výhybky č. 24. | X | S |  |  |  |  | D | 0h | 24.09.2025 | 08:15 | 24.09.2025 | 08:30 | [23 empty] | 0 | [7 empty] | nakolejení mostní inspekční jednotky | 11 | 8 | O
536 |  | 73332 B1 | Karlovy Vary dolní nádraží: záhl. a zhl. směr Karlovy Vary-Březová. Karlovy Vary dolní nádraží: 1. bez TV, Karlovy Vary dolní nádraží: zhl. směr Karlovy Vary, jeho část od námezníku výhybky č. 22, 24 po hroty jazyků výhybky č. 24. | X | S |  |  |  |  | D | 0h | 24.09.2025 | 10:05 | 24.09.2025 | 10:20 | [23 empty] | 0 | [7 empty] | skolejení mostní inspekční jednotky | 11 | 8 | O
536 | Zm | 73332 C | Nejdek - Nové Hamry: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 4h | 25.09.2025 | 08:55 | 25.09.2025 | 13:00 | [24 empty] | 4 | [6 empty] | diagnostika mostů v km 23,375 a km 24,415 | 11 | 8 | O
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63197 A | Praha-Čakovice - Měšice u Prahy: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 9h | 11.09.2025 | 08:15 | 11.09.2025 | 17:40 | [10 empty] | 9 | [19 empty] | Nad RPV. | Rekonstrukce přejezdu P2663 (km 25,620) | 16 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
537 |  | 63216 A | Praha-Čakovice: záhl. a zhl. směr Měšice u Prahy, včetně části staniční koleje 1 od náv. L1 po náv. S. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 11.09.2025 | 08:15 | 11.09.2025 | 17:40 | [10 empty] | 9 | [19 empty] | Nad RPV. Souběh s výlukou dle ROV 63197 A. | Výměna opornice a jazyka. | 16 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
537 |  | 63216 B | Praha-Čakovice: zhl. směr Praha-Satalice, včetně části staniční koleje 1 od nám. výh.č.1 po náv. S1. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 20.09.2025 | 08:00 | 20.09.2025 | 14:00 | [19 empty] | 6 | [10 empty] | Nad RPV. | Výměna opornice a přídržnice. | 16 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | N
537 | Zm | 63194 A | Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice: celá bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov: celá bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 70d | 17.09.2025 | 08:35 | 25.11.2025 | 17:20 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | souběh A+B, VR 537+503 posun na pož. SSz | Strojní čištění kolejového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
537 |  | 63053 B | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4 bez TV, část od km 72,315 po hrot výhybky č. 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4b bez TV, další popis: včetně výhybky č. 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4.staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 150d | 04.06.2025 | 14:00 | 31.10.2025 | 14:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Na žádost PO provedena úprava vyloučení- část kolej č.4 na odstavení vlaků, snížení rozsahu vyloučení SK4. | Oprava nádražní budovy. | 14 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
537 | Zm | 63183 A | Bakov nad Jizerou: záhl. směr Odb Zálučí. Bakov nad Jizerou - Odb Zálučí: traťová bez TV, Odb Zálučí: celá bez TV, Odb Zálučí - Mnichovo Hradiště: traťová bez TV, Mnichovo Hradiště: celá bez TV, Mnichovo Hradiště - Loukov u Mnichova Hradiště: traťová bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště: celá bez TV, Loukov u Mnichova Hradiště - Příšovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 16.09.2025 | 07:15 | 16.09.2025 | 19:15 | [15 empty] | 12 | [14 empty] | koná se v souběhu s 53166 A (OŘ HKR) | Odstranění defektoskopických vad, svařování, výměna pražců, výměna a dotažení upevňovade, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
537 |  | 53166 A | Příšovice - Turnov: traťová bez TV, Příšovice: celá bez TV, Turnov: záhl. a zhl. TK směr Příšovice, jeho část od návěstidla PS po hroty jazyků výhybek č. 48 a 49. | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 16.09.2025 | 07:15 | 16.09.2025 | 19:15 | [15 empty] | 12 | [15 empty] | oprava defektoskopických vad | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
537 | Zm | 53166 B | Příšovice: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po návěstidlo S3 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 17.09.2025 | 07:15 | 17.09.2025 | 14:15 | [16 empty] | 7 | [14 empty] | oprava defektoskopických vad | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 |  | 73240 A | Úpořiny - Dobkovičky: část traťové koleje bez TV, od návěstidla ŽS dopravny Úpořiny do km 22,300; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Úpořiny - Lovosice | X | T |  |  |  | X | Ne | 28d | 08.09.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 17:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | oprava propustků v km 12,177 a 12,323, vým. mostnic na mostě v km 10,064, vým. pražců a ŠL ve výh.č. 6, 7 - Žalany, strojní úprava GPK, rek. PZS v km 19,272 (P2061), výstavba PZS v km 15,682 (P2056) a v km 16,208 (P2057) a v km 18,548 (P2059) | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
539 | D | 75018 A | Úpořiny - Lovosice: zab. zař.: PZM v km 19,272 (P2061). |  | T |  |  |  |  | Ne | 28d | 08.09.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 17:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. současně s kolejovou výlukou podle ROV 73240 A | zrušení PZM v km 19,272 (P2061), typu PZM 1, aktivace PZS v km 19,272 (P2061) kategorie PZS 2ZBL, zřízení přejezdníku, krycího návěstidla a tabulky s křížem, zřízení kolejových úseků s PCN | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
539 | D | 75018 B | Úpořiny - Lovosice: zab. zař.: PZS v km 15,682 (P2056), v km 16,208 (P2057) a v km 18,548 (P2059). |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 08.09.2025 | 07:00 | 07.10.2025 | 16:00 | [7 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. současně s kolejovou výlukou podle ROV 73240 A jen do 5.10. | aktivace PZS v km 15,682 (P2056), v km 16,208 (P2057), v km 18,548 (P2059) kategorie PZS 2ZBL, zřízení přejezdníků, zřízení kolejových úseků s PCN | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | Z
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | 53169 A | Brniště: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 21d | 17.09.2025 | 08:00 | 07.10.2025 | 17:00 | [16 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | výměna pražců, kolejnic a KL, úprava BK, GPK | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
540 |  | Z-53196 A | Mimoň: 1. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 2 po návěstidlo S1 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 05.09.2025 | 07:00 | 05.09.2025 | 14:00 |  |  |  |  | 7 | [26 empty] | odstranění def. vad | 8 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
540 |  | Z-53196 B | Rynoltice: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 02.09.2025 | 08:00 | 02.09.2025 | 14:00 |  | 6 | [29 empty] | odstranění def. vad | 8 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
540 |  | Z-53196 C | Křižany: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.09.2025 | 08:00 | 03.09.2025 | 14:00 |  |  | 6 | [28 empty] | odstranění def. vad | 8 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
540 |  | 53148 A | Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 4h | 12.09.2025 | 00:05 | 12.09.2025 | 03:35 | [11 empty] | 4 | [19 empty] | oprava mostu ev. č. 9-055d na silnici I/9 přes železniční trať Česká Lípa hlavní nádraží - Rumburk v km 56,030 - 56,070 | 8 | 7 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 |  | 53171 A | Horní Police: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 20d | 11.09.2025 | 07:00 | 30.09.2025 | 17:00 | [10 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | oprava staniční koleje č. 3 | 8 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
543 | Zm | 73113 B | Františkovy Lázně: záhl. a zhl. směr Cheb, jeho část od návěstidla L k námezníku výhybky č. 4a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Františkovy Lázně - Cheb, ze směru Františkovy Lázně. Františkovy Lázně: 1. bez TV, Františkovy Lázně: záhl. a zhl. směr Hazlov, jeho část od hrotů výhybky č. 25 po návěstidlo Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Františkovy Lázně - Hazlov, ze směru Františkovy Lázně. |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 17.09.2025 | 06:45 | 17.09.2025 | 08:00 | [16 empty] | 1 | [13 empty] | v souběhu s 73113 A | nakolejení mostní inspekční jednotky | 11 | 8 | O
543 | Zm | 73113 B1 | Františkovy Lázně: záhl. a zhl. směr Cheb, jeho část od návěstidla L k námezníku výhybky č. 4a. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Františkovy Lázně - Cheb, ze směru Františkovy Lázně. Františkovy Lázně: 1. bez TV, Františkovy Lázně: záhl. a zhl. směr Hazlov, jeho část od hrotů výhybky č. 25 po návěstidlo Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Františkovy Lázně - Hazlov, ze směru Františkovy Lázně. |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 17.09.2025 | 12:50 | 17.09.2025 | 13:25 | [16 empty] | 1 | [13 empty] | v souběhu s 73113 A | skolejení mostní inspekční jednotky | 11 | 8 | O
543 |  | 73195 C | Františkovy Lázně: ost. zař.: nástupiště u 1. staniční koleje.jeho část od km 67,723 do km 67,898 |  | S |  |  |  |  | Ne | 114d | 04.07.2025 | 14:40 | 25.10.2025 | 15:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | realizace dokončovacích prací stavby | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
543 |  | 73273 A | Tršnice - Skalná: traťová bez TV, Skalná: celá bez TV, Skalná - Luby u Chebu: traťová bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 20d | 01.09.2025 | 08:00 | 20.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [10 empty] | Změna od RPV. | oprava GPK (km 2,250-4,100; 5,730-6,180; 6,400-7,180; 7,470-8,700; 19,000-21,000), svařování (km 19,007 - 21,000), strojní čištění odvodňovacích příkopů (km 12,500-15,500), souvislá výměna kolejnic, ojedinělá výměna kolejnic a pražců v celém úseku | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
543 | Zm | 73113 A | Františkovy Lázně - Cheb: traťová + TV, Františkovy Lázně: celá jen TV, Tršnice - Františkovy Lázně: traťová jen TV, Františkovy Lázně - Hazlov: traťová jen TV, napětí trakčního vedení nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) a koncem TV v km 10,709 = 62,775 Žírovice-Seníky. Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová jen TV, Vojtanov: celá jen TV, napětí trakčního vedení od ÚO 411 (km 67,250) a koncem TV v km 59,100 v ŽST Vojtanov. | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 17.09.2025 | 06:45 | 17.09.2025 | 13:25 | [16 empty] | 7 | [14 empty] | diagnostika mostu v km 73,120 | 11 | 8 | O
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
547 |  | 53032 C | Chrastava: 2.,4.,6.,8.,10. bez TV, Chrastava: zhl. směr Liberec, jeho část od námezníku výhybek číslo 3 a 4 po námezníky výhybek číslo 5, 6 a 8. |  | S |  |  |  |  | Ne | 212d | 03.03.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rozsáhlé práce na infrastruktuře; rekonstrujce dopravny Chrastava | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
547 |  | 53032 A | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Chrastava: 1.,2b,3. bez TV, Chrastava: záhl. a zhl. směr Liberec, jeho část od návěstidla L po námezníky výhybek číslo 1,3,4. Chrastava: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou, jeho část od námezníku výhybky číslo 12 po návěstidlo S. Chrastava: výh.: 11, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rozsáhlé práce na infrastruktuře | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 |  | 53032 Z | Chrastava - Hrádek nad Nisou: sděl. zař. základní rádiové spojení SRD. sdělovací zařízení základní rádiové spojení SRD v dopravně Chrastava, Hrádek nad Nisou |  | T |  |  |  |  | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | v souběhu s výlukou TK | rekonstrukce TRS | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  | X | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 |  | 53032 D | Hrádek nad Nisou: 3.,5. bez TV, Hrádek nad Nisou: 6.,8.,10.,12. bez TV, Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo14 po námezník výhybky číslo 12. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od námezníku výhybky číslo 22 po námezníky výhybek číslo 21, 18, 17, a 16. |  | S |  |  |  |  | Ne | 212d | 03.03.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rozsáhlé práce na infrastruktuře; rekonstrukce dopravny Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
547 |  | 53032 B | Hrádek nad Nisou: 1.,2.,4. bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Chrastava, jeho část od návěstidla L po námezník výhybek číslo 2 a 5. Hrádek nad Nisou: zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od hrotů jazyjů výhybek č. 22 a 23 po námezníky výhybek č. 20, 22, 23 a námezník kolejového kříže 901. | X | S |  |  |  | X | Ne | 183d | 01.04.2025 | 08:25 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rozsáhlé práce na infrastruktuře | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 | P | 53032 E | Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. směr Hrádek nad Nisou státní hranice, jeho část od návěstidla S po hroty jazyků výhybek č. 23 a 24. Hrádek nad Nisou: 2a bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 91d | 01.04.2025 | 08:25 | 2025-10-02 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | práce ve stanic Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
547 | R | Z-55022 A | Liberec - Chrastava: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace definitivního traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Liberec - Chrastava | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
547 | R | Z-55022 B | Chrastava: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace definitivního staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Chrastava | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
547 | R | Z-55022 C | Chrastava - Hrádek nad Nisou: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace definitivního traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Chrastava - Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
547 | R | Z-55022 F | Liberec - Chrastava: zab. zař.: PZS v km 3,442 (P2808). |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 3,442 (P2808) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
547 | R | Z-55022 G | Liberec - Chrastava: zab. zař.: PZS v km 5,163 (P2809). |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 5,163 (P2809) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
547 | R | Z-55022 H | Liberec - Chrastava: zab. zař.: PZS v km 5,3456 (P2810). |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 5,346 (P2810) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
547 | R | Z-55022 I | Liberec - Chrastava: zab. zař.: PZS v km 5,082 (P2811). |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 6,082 (P2811) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
547 | R | Z-55022 J | Liberec - Chrastava: zab. zař.: PZS v km 8,617 (P2812). |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 8,617 (P2812) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5
547 | R | Z-55022 K | Liberec - Chrastava: zab. zař.: PZS v km 9,010 (P2813). |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 8,916 (P2813) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
547 | R | Z-55022 L | Chrastava - Hrádek nad Nisou: zab. zař.: PZS v km 13,123 (P2814). |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 13,123 (P2814) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
547 | R | Z-55022 M | Chrastava - Hrádek nad Nisou: zab. zař.: PZS v km 15,175 (P2815). |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 15,175 (P2815) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
547 | R | Z-55022 D | Hrádek nad Nisou: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace definitivního staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Hrádek nad Nisou | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
547 | R | Z-55022 E | Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace definitivního traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st. hr. | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
547 | R | Z-55022 N | Hrádek nad Nisou: zab. zař.: PZS v km 19,922 (P2816). |  | S |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace definitivního přejezdového zabezpečovacího zařízení na přejezdu v km 19,922 (P2816) | 8 | 7 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | N
547 | R | Z-55022 O | Liberec - Hrádek nad Nisou st.hr.: zab. zař.: DOZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 30d | 01.09.2025 | 08:00 | 30.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace DOZ v úseku Liberec - Hradek nad Nisou st. hranice | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
547 | R | Z-55022 P | Liberec - Hrádek nad Nisou st.hr.: zab. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 61d | 01.09.2025 | 08:00 | 31.10.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | aktivace ETCS v úseku Liberec - Hrádek nad Nisou st. hranice | 8 | 7 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N
547 | R | Z-53198 A | Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. a zhl. TK směr Hrádek nad Nisou st. hr., včetně části kolejí číslo 1, 2, 4 od návěstidla S po návěstidla L1, L2, Lc4 a námezníku výhybky číslo 3. Hrádek nad Nisou: 6.,8. bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 32d | 30.09.2025 | 18:00 | 31.10.2025 | 18:00 | [29 empty] | Ne |  | rekonstrukce spodku a svršku po km 20,656 | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | 53173 A | Kořenov: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 46d | 15.09.2025 | 08:00 | 30.10.2025 | 16:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | oprava výhybek a kolejí v dopravně Kořenov | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
548 |  | 53174 A | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, Josefův Důl: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3h | 03.09.2025 | 09:00 | 03.09.2025 | 12:00 |  |  | 3 | [28 empty] | práce MIJ na mostu v km 5,611 | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
548 |  | 53018 A | Železný Brod - Velké Hamry: traťová bez TV, Velké Hamry: celá bez TV, Velké Hamry - Tanvald: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 155d | 08.04.2025 | 08:00 | 09.09.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [21 empty] | souběh s výlukou Turnov - Ž.Brod na VR 508, ND Turnov - Tanvald | zajištění stability skalních masivů, sanace skal; oprava propustku v km 13,700; 14,120; 14,416; 14,892 - přestavba nátrubní | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
548 |  | 53018 C | Jablonecké Paseky - Smržovka: část traťové koleje bez TV, od návěsti stůj na zastávce Jablonecké Paseky v km 16,336 po vjezdové návěstidlo L v dopravně Smržovka | X | T |  |  |  | X | Ne | 165d | 15.04.2025 | 08:00 | 26.09.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  |  |  |  | V souběhu s ROV 53018 A, B. | Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
548 |  | 53018 D | Dolní Polubný: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 31d | 22.08.2025 | 16:00 | 21.09.2025 | 16:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | V souběhu s výlukou Smržovka - Jablonec nad Nisou pro rekonstrukci Dolnolučanského tunelu. V souběhu s výlukou Tanvald - Kořenov pro opravnou práci OŘ Hradec Králové. | rekonstrukce dopravny Dolní Polubný | 8 | 7 | I |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | Z-33139 A | Jihlava město: 1.,1a,1b,1c bez TV, od návěstidla S1a po návěstidlo L1 Jihlava město: 2.,4.,6. bez TV, Jihlava město: zhl. sudé skupiny,jeho část od námezníku výhybek č. 6 a 7 po hrot výhybky č. 9. |  | S |  |  |  |  | Ne | 103d | 30.08.2025 | 17:00 | 10.12.2025 | 08:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Modernizace Jihlava město | dokončení podchodu v km 91,089 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 5
701 |  | Z-33139 C | Jihlava město: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 100d | 30.08.2025 | 17:00 | 07.12.2025 | 08:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Modernizace Jihlava město | dokončení podchodu v km 91,089 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 5
701 |  | 33019 B | Jihlava: 111. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 285d | 03.03.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | výstavba nového objektu TO Jihlava | 5 | 3 | I
701 |  | 33163 A | Slavonice: celá bez TV, Slavonice - Dačice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 22.09.2025 | 08:00 | 23.09.2025 | 15:50 | [21 empty] | 8 | 8 | [8 empty] | úprava GPK v km 49,065 - 50,810- 3. podbití, úprava GPK v km 45,780 - 46,800 a 40,000 - 41,600, údržba žele. svršku | 5 | 3 | O
701 |  | 33163 B | Telč - Sedlejov: traťová bez TV, Sedlejov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 19.09.2025 | 08:35 | 21.09.2025 | 18:20 | [18 empty] | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | Nad RPV. | úprava GPK v km 16,870 - 17,600, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N
701 |  | 33163 C | Sedlejov - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV, Třešť: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 19.09.2025 | 08:35 | 21.09.2025 | 18:20 | [18 empty] | Ne | Ne | Ne | [9 empty] | Nad RPV. | úprava GPK v km 0,700 - 4,330 a v km 10,010 - 12,450, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | N
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | 93058 A | Tábor: napěťově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 158d | 08.07.2025 | 07:00 | 12.12.2025 | 15:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279 (investice SSz). Prostá rekonstrukce TV v úseku Slapy včetně - Malšice včetně (práce SEE PLZ). TSO koleje v km 1,860-2,070; 5,420-5,590; 10,450-10,760; 19,780-19,880; TSO žel. přejezdu P6308 v km 10,449. | 10 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
702 |  | 93058 B | Tábor: kolejově obvod místního nádraží v dopravně Tábor | X | S |  |  |  | X | Ne | 108d | 08.07.2025 | 07:00 | 23.10.2025 | 15:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279; rekonstrukce PZZ P6296 v km 1,463 a PZZ P6297 v km 1,638 - pouze stavební části PZZ (investice SSz). | 10 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | 93111 A | Nemanice I: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr České Budějovice, jeho část od návěstidla 2L k námezníkům výhybek č. 3, 5 a ke hrotům jazyka výhybky č. 6. Nemanice I: 2. bez TV, její část od hrotů jazyka výhybky č. 6 k návěstidlu S2 Nemanice I: 2. jen TV, pouze její část včetně navazující části zhlaví a části záhlaví 2. traťové koleje směr České Budějovice – to vše od elektrického dělení ÚO 402 a od děliče TV č. 3 k děličům TV č. 2, 5 v dopravně Nemanice I |  | S |  | N |  |  | N | 8x10h | 02.09.2025 | 19:15 | 12.09.2025 | 05:40 |  | ( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | ) | [19 empty] | Přípravné práce pro stavbu "I/20 České Budějovice, severní spojka - zřízení pažení na zhlaví a záhlaví 2. TK v km cca 216,717-216,755 (ŘSD - CPS na SOD) | 10 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30
704 |  | 92H04020 | Napájecí stanice Veselí nad Lužnicí Chotoviny - Nemanice I: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. Veselí nad Lužnicí - Horní Cerekev: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 17.09.2025 | 07:00 | 17.09.2025 | 14:00 | [16 empty] | 7 | [13 empty] | Výluku zahájí, přeruší a ukončí elektrodispečer OŘ Plzeň ve směně. | Revize a údržba zařízení EG.D + SEE v TT Veselí n.L. | 10 | 5 | O
704 |  | 92H04010 | Napájecí stanice Nemanice Strakonice - Velešín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Veselí nad Lužnicí - České Velenice st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 03.09.2025 | 07:00 | 03.09.2025 | 14:00 |  |  | 7 | [27 empty] | Výluku zahájí, přeruší a ukončí elektrodispečer OŘ Plzeň ve směně. | Revize a údržba zařízení EG.D+SEE v TT Nemanice. | 10 | 5 | O
704 |  | 93092 H | Nemanice I: zhl. směr České Budějovice, jeho část od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 5 a návěstidlo S101. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Nemanice I - České Budějovice, ze směru Nemanice I. Nemanice I: 1.,101. jen TV, jejich části od elektrického dělení ÚO 401 a od děliče TV č. 2 k děličům TV č. 3, 4, 10 |  | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 06.09.2025 | 07:00 | 07.09.2025 | 22:00 | [5 empty] | Ne | Ne | [23 empty] | Nad RPV. Jízdy vlaků po 2. TK České Budějovice - Nemanice I + po 2. SK ve výhybně Nemanice I. | TSO výhybky č.4 ve výhybně Nemanice I; oprava LIS mezi výhybkami č. 3 a 4 ve výhybně Nemanice I. | 10 | 5 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
704 |  | 93112 A | Veselí nad Lužnicí: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 29.09.2025 | 00:05 | 29.09.2025 | 04:00 | [28 empty] | 4 |  |  | Diagnostika lávky pro pěší nad obvodem ŽST Veselí n.L. v km cca 54,765 (CPS na SOD - Město Veselí n.L.)+ údržbové práce OŘ PLZ. | 10 | 5 | C/O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
704 |  | 63166 A | Červený Újezd u Votic - Chotoviny: 1.,2. + TV, Červený Újezd u Votic: 1a,2a jen TV, | X | T+S |  | N |  | X | N | 2x5h | 27.09.2025 | 23:30 | 29.09.2025 | 04:30 | [26 empty] | ( | )( | ) |  | Nad RPV. | dmt protidotykových zábran | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 |  | 93097 A | České Velenice: záhl. směr Gmünd . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK České Velenice - Gmünd NÖ, ze směru České Velenice. České Velenice: napěťově záhlaví směr Gmünd v části od děliče TV č. 2 k elektrickému dělení ÚO 401 v dopravně České Velenice | X | S | X |  |  |  | N | 8h | 03.09.2025 | 21:10 | 04.09.2025 | 05:00 |  |  | ( | ) | [27 empty] | Vyloučení záhlaví a zajištění pracoviště v ŽST České Velenice pro strojní podbíjení ÖBB INFRA na styku železnic ÖBB a SŽ v km 162,998 - 163,150 včetně ověření sjízdnosti TV (výluka na žádost ÖBB). | 10 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 |  | 91H06020 | Napájecí stanice Lipno nad Vltavou Velešín - Horní Dvořiště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Lipno nad Vltavou - Rybník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 11h | 20.09.2025 | 07:00 | 20.09.2025 | 18:00 | [19 empty] | 11 | [10 empty] | Výluku zahájí, přeruší a ukončí elektrodispečer OŘ Plzeň ve směně. | Revize rozvodny 110 kV ČEZ + údržba zařízení SEE v TT Lipno n.Vlt. | 10 | 5 | O
706 |  | 95011 A | České Budějovice - Dynín: zab. zař.: DOZ. Horní Dvořiště - České Budějovice: sděl. zař. GSM-R. České Velenice - České Budějovice: sděl. zař. GSM-R. Výh Nemanice: sděl. zař. GSM-R. |  | T+S |  |  |  |  | D | 3h | 06.09.2025 | 00:30 | 06.09.2025 | 03:45 | [5 empty] | 3 | [25 empty] | Přepojení kabelů - přípravné práce pro stavbu "I/20 Č. Budějovice - severní spojka (CPS na SOD - ŘSD). | 10 | 5 | C | [9 empty] | 5 | 30 | 0
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 | D | 93128 A | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | N | 6h | 31.08.2025 | 22:15 | 01.09.2025 | 04:35 | ) | [30 empty] | přípravné práce před prostou rekonstrukcí - zřízení odvodnění, návozy materiálu | 10 | 6 | O
707 | D | 93128 B | Černý Kříž: záhl. směr Nová Pec. Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, Nová Pec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 9x6h | 01.09.2025 | 22:15 | 12.09.2025 | 04:35 | ( | )( | )( | )( | ) |  | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [19 empty] | přípravné práce před prostou rekonstrukcí - zřízení odvodnění, návozy materiálu | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
707 |  | 93090 A | Černý Kříž: záhl. směr Nová Pec. Černý Kříž - Horní Planá: traťová bez TV, Nová Pec: celá bez TV, Horní Planá: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 15.09.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 19:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | prostá rekonstrukce trati - TSO koleje v km 76,215-83,612 formou SVP a SVK; TSO žel. přejezdů v km 79,890 (P1661); 80,900 (P1662); 81,187 (P1664) a 82,680 (P1666), následné podbíjení v km 71,517-76,215, zrušení žel.přejezdu v km 83,353 (P1667) | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
708 |  | 93089 A | Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, Prachatice lázně: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 04.09.2025 | 07:00 | 03.10.2025 | 17:00 |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | oprava mostu v km 28,514, úpravy GPK, přilehlých komunikací a propustku v oblasti PZZ v km 29,278 (P1458) - investice OŘ PLZ globál, následné podbíjení km 27,730-28,060 a 28,300-29,570 (ST ČB) | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
708 |  | 93089 B | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV, Prachatice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 26d | 04.09.2025 | 16:00 | 29.09.2025 | 17:00 |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Změna od RPV. V souběhu s ROV 93089 A. | oprava mostu v km 27,004 - demontáž koleje a mostnic, náhrada prvků příčného vyztužení, oprava PKO, následné podbíjení v km 20,730-23,175; 24,220-26,225, údržbové práce na žel. svršku (ST ČB) | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
708 |  | 93089 C | Číčenice - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, Vodňany: celá bez TV, Bavorov: celá bez TV, Strunkovice nad Blanicí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 04.09.2025 | 16:00 | 11.09.2025 | 14:50 |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [19 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 93089 A, B. | úpravy indikací na výhybkách se samovratnými přestavníky v dopravnách Vodňany, Bavorov a Strunkovice nad Blanicí - výměna zábleskových světel, úpravy zapojení (vazba do ZDD a zpravování po výluce), údržba žel. svršku | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
708 | Zm | 93089 D | Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, Chroboly: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 08.09.2025 | 07:00 | 08.09.2025 | 16:00 | [7 empty] | 9 | [22 empty] | V souběhu s ROV 93089 A,B,C. | úpravy indikací na výhybkách se samovratnými přestavníky v dopravně Chroboly - výměna zábleskových světel, úpravy zapojení (vazba do ZDD a zpravování po výluce), údržba žel. svršku | 10 | 6 | O
708 | D | 93089 D | Chroboly - Zbytiny: traťová bez TV, Chroboly: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 09.09.2025 | 07:00 | 09.09.2025 | 16:00 | [8 empty] | 9 | [21 empty] | V souběhu s ROV 93089 A,B,C. | úpravy indikací na výhybkách se samovratnými přestavníky v dopravně Chroboly - výměna zábleskových světel, úpravy zapojení (vazba do ZDD a zpravování po výluce), údržba žel. svršku | 10 | 6 | O
708 | D | 93089 E | Chroboly - Volary: traťová bez TV, Chroboly: celá bez TV, Zbytiny: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 10.09.2025 | 07:30 | 11.09.2025 | 16:30 | [9 empty] | 9 | 9 | [19 empty] | V souběhu s ROV 93089 A,B,C. | úpravy indikací na výhybkách se samovratnými přestavníky v dopravně Zbytiny - výměna zábleskových světel, úpravy zapojení (vazba do ZDD a zpravování po výluce), údržba žel. svršku | 10 | 6 | O
708 |  | 93089 C1 | Číčenice - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, Vodňany: celá bez TV, Bavorov: celá bez TV, Strunkovice nad Blanicí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x9h | 22.09.2025 | 07:00 | 25.09.2025 | 16:00 | [21 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | [5 empty] | V souběhu s ROV 93089 A, B. | údržba železničního svršku - strojní podbíjení, výměna def. vadných kolejnic, svařování | 10 | 6 | O
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 |  | 93092 A | Výh Nemanice: celá bez TV, Výh Nemanice: 202.,201.,203.,203b,205.,207.,207a jen TV, Výh Nemanice: 101.,103. jen TV, v části od děličů TV č. 8 a 10 k elektrickému dělení ÚO 411 | X | S |  |  |  | X | Ne | 11d | 02.09.2025 | 08:00 | 12.09.2025 | 14:50 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | Změna od RPV. | TSO výh. č. 102, 105, 110 vč. příp. polí, strojní čištění SK č. 201, úpravy GPK strojně, údržbové práce na žel. svršku a TV, oprava zabezpečení žel. přej. v km 218,831 (P1131) - oprava rél. domku, výměna výstražníků. Rek. vedení 110 kV (CPS) | 10 | 6 | C/O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
709 |  | 93092 B | Výh Nemanice - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, Zliv: celá + TV, Zliv - Číčenice: 1.,2. + TV, Dívčice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 11d | 02.09.2025 | 08:00 | 12.09.2025 | 14:50 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | Změna od RPV. V souběhu s ROV 93092 A. | cykl. výměna výh. součástí - výh. č. 8 Hluboká n.Vlt.; TSO žel. přej. vč. změny zabezpečení PZZ P1141 v km 235,838 (akce OŘ PLZ - vazba na ZDD a TTP); SČ v km 237,980-237,992 na 2. TK Dívčice - Číčenice, údržba žel.svršku, výměna izolátorů | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
709 |  | 93092 C | Číčenice - Protivín: traťová + TV, Protivín - Ražice: traťová + TV, Ražice: záhl. a zhl. směr Protivín, jeho část od návěstidla L k námezníku výhybky č. 10. Ražice: 1.,3.,5.,7.,9.,2.,4b,6.,6a bez TV, výh.: č. 14, její část od námezníku po hrot jazyka, Ražice: záhl. a zhl. směr Čejetice, jeho část od návěstidla S k námezníku výhybky č. 16 a hrotu jazyka výhybky č. 18. Ražice: celá jen TV, Ražice - Strakonice: traťová + TV, Čejetice: celá + TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 11d | 02.09.2025 | 08:00 | 12.09.2025 | 14:50 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | Změna od RPV. V souběhu s ROV 93092 A, B. | souvislá výměna izolátorů v úseku Číčenice - Protivín, cykl. výměna výh. součástí v ŽST Ražice a Čejetice, TSO výhybek, TSP 1. SK v ŽST Ražice, TSO žel. přej. v km 264,895 (P1164), oprava přej. v km 252,026 (P1151) s jeho úplnou uzavírkou | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
709 |  | 93092 D | Číčenice: záhl. 1. traťové koleje směr Dívčice . Číčenice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Dívčice. Číčenice: záhl. a zhl. směr Záboří u Číčenic. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Číčenice - Záboří u Číčenic, ze směru Číčenice. Číčenice: sudá bez TV, zhl. mezi sudou skupinou kolejí. Číčenice: záhl. a zhl. směr Protivín, jeho část od návěstidla S k námezníku výhybky č. 35. Číčenice: celá jen TV, Číčenice: zab. zař.: PZZ v km 242,563 (P1144). | X | S | X |  |  | X | Ne | 3d | 02.09.2025 | 08:00 | 04.09.2025 | 16:00 |  | Ne | Ne | Ne | [26 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 93092 A, B, C. | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK, údržba TV a osvětlení, oprava dešťového svodu výpravní budovy ŽST Číčenice (práce SPS dne 3. 9. 2025) | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
709 |  | 93092 E | Číčenice: celá + TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 9d | 04.09.2025 | 16:00 | 12.09.2025 | 14:50 |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 93092 A, B, C. | údržbové práce na žel. svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK, údržba TV a osvětlení | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
709 |  | 93092 F | Protivín: celá + TV, Písek: celá jen TV, Písek - Putim: traťová jen TV, Putim: celá jen TV, Putim - Protivín: traťová jen TV, Putim - Ražice: traťová jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 4d | 02.09.2025 | 08:00 | 05.09.2025 | 14:50 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | [25 empty] | Změna od RPV. V souběhu s ROV 93092 A, B, C. | TSO výhybek č. 29, 31 a 33, úpravy GPK strojně, údržbové práce ne železničním svršku a TV, oprava osvětlení v ŽST Putim - demontáž a montáž osvětlovacích stožárů (práce SEE) | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
709 |  | 93092 G | Protivín: výh.: 14, její část od námezníku po hrot jazyka, záhl. a zhl. směr Číčenice v části od vjezdového návěstidla L k námezníku výhybky č. 5 a po hrot jazyka výhybky č. 12 . Protivín: 1.,3.,5.,7. bez TV, Protivín: záhl. a zhl. směr Ražice, jeho část od návěstidla S po hrot jazyka výhybky č. 20 . Protivín: celá jen TV, Písek: celá jen TV, Písek - Putim: traťová jen TV, Putim: celá jen TV, Putim - Protivín: traťová jen TV, Putim - Ražice: traťová jen TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 8d | 05.09.2025 | 14:50 | 12.09.2025 | 14:50 |  |  |  |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | Změna od RPV. V souběhu s ROV 93092 A, B, C. | cyklická výměna výh. součástí výh. č. 4, 5, 7, 28, 30, a 32 (výměny jazyků, opornic, LIS a středových kolejnic, svařování), úpravy GPK strojně,údržbové práce na žel. svršku a TV, oprava osvětlení v ŽST Putim - dem. a montáž nového osvětlení | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
709 |  | 93092 I | Strakonice: záhl. směr Katovice, jeho část od návěstidla S do km 273,100. Strakonice: napěťově záhlaví a část zhlaví směr Katovice od děličů TV č. 16, 17 k elektrickému dělení ÚO 411 v dopravně Strakonice Strakonice - Horažďovice předměstí: traťová + TV, Katovice: celá + TV, Střelské Hoštice: celá + TV, Horažďovice předměstí: záhl. směr Střelské Hoštice, jeho část od návěstidla L do km 288,520 . | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 15.09.2025 | 07:10 | 16.09.2025 | 15:50 | [14 empty] | 9 | 9 | [15 empty] | běžná údržba železničního svršku, výměna def. vadných kolejnic, úpravy GPK strojně, údržba TV | 10 | 6 | O
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | 93107 A | Klatovy: 5. bez TV, část od návěstidla Lc5 po návěstidlo S5 Klatovy: 5. jen TV, Klatovy: ost. zař.: nástupiště č. 1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 29.08.2025 | 08:00 | 11.12.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | rekonstrukce 1. nástupiště - nástupištní hrana, povrch nástupiště, úprava GPK 5.SK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | N
711 | D | 93133 A | Hamry-Hojsova Stráž - Špičák: traťová bez TV, Špičák: celá bez TV, Špičák - Železná Ruda-Alžbětín: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 5x7h | 08.09.2025 | 22:00 | 13.09.2025 | 05:00 | [7 empty] | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [18 empty] | geotechnický průzkum pražcového podloží, vzorkování | 9 | 6 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93041 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 272d | 17.03.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
712 |  | 93106 A | Vejprnice: záhl. směr Nýřany. Vejprnice - Nýřany: traťová bez TV, Nýřany: záhl. směr Vejprnice. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 02.09.2025 | 08:00 | 04.09.2025 | 14:00 |  | 6 | 6 | 6 | [27 empty] | oprava GPK, oprava DVK, výměna pražců, odstranění vegetace | 9 | 6 | O
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | 95002 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 04.09.2025 | 23:25 | 05.09.2025 | 04:15 |  |  |  | ( | ) | [25 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 93007 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 16.09.2025 | 23:25 | 17.09.2025 | 04:15 | [15 empty] | ( | ) | [14 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 93007 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 17.09.2025 | 23:25 | 18.09.2025 | 04:15 | [16 empty] | ( | ) | [13 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 95002 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 18.09.2025 | 23:25 | 19.09.2025 | 04:15 | [17 empty] | ( | ) | [11 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0
713 |  | 93114 C | Plzeň hlavní nádraží: 10 bez TV, část 10. staniční koleje mezi návěstidly Lc10 - S10 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 01.09.2025 | 08:00 | 01.09.2025 | 16:00 | 8 | [30 empty] | odstranění DVK | 9 | 6 | O
713 |  | 93008 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | Z
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | 93100 A | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, Stupno: celá bez TV, Stupno - Radnice: traťová bez TV, Radnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 10.09.2025 | 07:00 | 10.09.2025 | 19:00 | [9 empty] | 12 | [21 empty] | odstranění DVK, zřízení BK, odstranění vegetace, oprava přejezdu v km 19,373 (P463) | 9 | 6 | O
714 |  | 93070 A1 | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, Trpísty - Bezdružice: traťová bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 7x8h | 05.09.2025 | 20:10 | 12.09.2025 | 03:50 |  |  |  |  | ( | )( | )( | )( | )( | )( | )( | ) | [18 empty] | Nad RPV. | odtěžení skalního podloží | 9 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
714 |  | 93070 A | Pňovany - Trpísty: traťová bez TV, Trpísty: celá bez TV, Trpísty - Bezdružice: traťová bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 15.09.2025 | 07:00 | 29.09.2025 | 15:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | Změna od RPV. PJ 30 km/h v délce 1000 m 7 dní po ukončení výluky | výstavba nového PZS s celými závorami v km 7,017 ( P424) vč. přejezdníků, aktivace; úpravy odvodnění v místě PZS, práce na žel. svršku a spodku, úprava propustku km 7,015; oprava v.č.1 v dopravně Trpísty, prohlídka mostu v km 1,500 (MIJ) | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 | D | 63063 H3 | Bratkovice - Příbram: traťová bez TV, Příbram: 1a bez TV, Příbram: zhl. směr Bratkovice část od náv. Lc1a po náv. Se3. | X | T+S |  |  |  | X | N | 5x5h | 01.09.2025 | 22:30 | 06.09.2025 | 03:50 | ( | )( | )( | )( | )( | ) | [24 empty] | Nad RPV. | oprava nadjezdu v km 74,115 | 15 | 6 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
715 | D | 63063 G1 | Příbram: 101.,103. bez TV, kolejově včetně části zhlaví od námezníku výh. č. 101 po náv. Se2 |  | S |  |  |  |  | D | 5x8h | 01.09.2025 | 09:00 | 05.09.2025 | 17:00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | [25 empty] | Nad RPV. | oprava nadjezdu v km 74,115 | 15 | 6 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
716 |  | 93084 A | Blatná - Nepomuk: traťová bez TV, Kasejovice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 22.08.2025 | 07:00 | 05.09.2025 | 17:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [25 empty] | Změna od RPV. | TSO koleje v km 9,300-10,490 formou SVP a SVK, úpravy GPK, TSO žel. přejezdu v km 10,336 (P1277), údržbové práce na žel. svršku, rekonstrukce PZZ (3ZBI) P1272 v km 6,698 s demontáží žel. svršku a výměnou přej. konstrukce (investice - globál) | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
716 |  | 93084 B | Blatná - Nepomuk: zab. zař.: DOZ. Blatná: zab. zař.: SZZ JOP DOZ ESA 51. | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 02.09.2025 | 23:30 | 03.09.2025 | 04:00 |  | ( | ) | [27 empty] | Nad RPV. | Úpravy SW po změně zabezpečení P1272 v km 6,698 na PZS 3ZBI. | 10 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
717 |  | 93102 D | Tachov - Planá u Mariánských Lázní: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3h | 16.09.2025 | 08:30 | 16.09.2025 | 11:30 | [15 empty] | 3 | [15 empty] | prohlídka mostu v km 0,661 MIJ | 9 | 6 | O
717 |  | 93102 A | Bor - Staré Sedliště: traťová bez TV, Staré Sedliště: celá bez TV, Staré Sedliště - Tachov: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 34d | 21.09.2025 | 07:00 | 24.10.2025 | 17:00 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Změna od RPV. | výměna pražců KL a upevňovadel, úprava GPK, oprava PZS km 61,361 (P757), km 65,275 (P762), km 68,965 (P768), km 71,023 (P770), km 73,475 (P772), rekonstrukce železničního svršku a spodku od km 57,828 do km 58,128 | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
717 |  | 93102 B | Bor: záhl. a zhl. směr Staré Sedliště, jeho část od návěstidla S k hrotu výhybky č. 7. Bor: 1. bez TV, její část od hrotu výhybky č. 7 do km 57,600 Bor: 3. bez TV, její část od km 57,530 do km 57,799 Bor: 4. bez TV, její část od km 57,530 k námezníku výhybky č. 6 Bor: 6. bez TV, její část od výkolejky Vk3 k začátku výhybky č. 5 Bor: 6a,8. bez TV, Bor: výh.: č. 5, 6, T1, jejich část od hrotů jazyků k námezníkům | X | S |  |  |  | X | Ne | 15d | 21.09.2025 | 07:00 | 05.10.2025 | 08:00 | [20 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | výměna pražců, KL a upevňovadel, oprava výhybek a staničních kolejí, úprava GPK, změna konfigurace kolejiště, rekonstrukce PZS v km 57,996 (P755); zřízení nového přechodu pro cyklisty a chodce, zrušení propustku v km 58,008 | 9 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | N
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95003 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 01.09.2025 | 07:00 | 01.09.2025 | 13:00 | 6 | [29 empty] | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
719 |  | 93114 A | Plzeň seřaďovací nádraží: zhl. směr osobní nádraží, část od hrotu výhybky č. 317 k námezníkům výhybek č. 316 a 317. Plzeň seřaďovací nádraží: 302,302a,304 bez TV, Plzeň seřaďovací nádraží: zhl. směr Třemošná od hrotu výhybky č. 313 k návěstidlu Se310 a k námezníku výhybky č. 312. |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 02.09.2025 | 07:00 | 12.09.2025 | 18:00 |  | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [18 empty] | Nad RPV. | oprava GPK, souvislá výměna kolejnic, výměna KL, zřízení BK, výměna upevňovadel | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
719 |  | 93114 B | Plzeň seřaďovací nádraží: 302,302a,304 jen TV, TV: E54 a E56 dle přílohy 2 SŘ |  | S |  |  |  |  | D | 11x11h | 02.09.2025 | 07:00 | 12.09.2025 | 18:00 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | [19 empty] | oprava GPK, souvislá výměna kolejnic, výměna KL, zřízení BK, výměna upevňovadel | 9 | 6 | O
719 |  | 93062 A | Plasy - Mladotice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 121d | 01.07.2025 | 08:00 | 29.10.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |  | rekonstrukce mostů v km 35,826 a v km 37,480; úprava průjezdného průřezu v tunelu v km 35,661 - 35,793 | 9 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
719 |  | 93062 E | Mladotice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 k návěstidlu L1 Mladotice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 k výkolejce Vk4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 57d | 07.07.2025 | 18:00 | 01.09.2025 | 08:00 | Ne | [29 empty] | Nad RPV. | svařování ocelové konstrukce na montážním roštu, nátěry konstrukce, montáž manipulačních prostředků pro přepravu ocelové konstrukce na koleji č. 1 | 9 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
719 |  | 93062 G | Mladotice: výh.: 7, její část od hrotu jazyka k námezníku Mladotice: 5a bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 25.08.2025 | 07:00 | 01.09.2025 | 08:00 | Ne | [29 empty] | Nad RPV. | výměna pražců | 9 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
719 |  | 93062 F | Mladotice: celá bez TV, Mladotice - Žihle: traťová bez TV, Žihle: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 01.09.2025 | 08:00 | 15.09.2025 | 18:00 | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | [15 empty] | Změna od RPV. | přeprava nové mostní konstrukce na trať, přeprava materiálu, oprava výh.č.7 v dopravně Mladotice - výměna pražců, oprava přejezdu km 147,218 (P1691), odstranění vegetace | 9 | 8 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | Z
719 |  | 93062 E1 | Mladotice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 k návěstidlu L1 Mladotice: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 5 k výkolejce Vk4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 45d | 15.09.2025 | 18:00 | 29.10.2025 | 18:00 | [14 empty] | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Nad RPV. | svařování ocelové konstrukce na montážním roštu, nátěry konstrukce, montáž manipulačních prostředků pro přepravu ocelové konstrukce na koleji č. 1, přesun konstrukce na vzdálenost 7 m nad osu koleje č. 1, přeprava materiálu | 9 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | N
719 |  | 73308 A | Blatno u Jesenice: 2.,4.,6. bez TV, Blatno u Jesenice: záhl. směr Petrohrad, jeho část od návěstidla S po návěstidlo Se8. Blatno u Jesenice - Petrohrad: traťová bez TV, Petrohrad: celá bez TV, Petrohrad - Kryry: traťová bez TV, Kryry: celá bez TV, Kryry - Vroutek: traťová bez TV, Vroutek: celá bez TV, Vroutek - Podbořany: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 9h | 02.09.2025 | 07:40 | 02.09.2025 | 16:20 |  | 9 | [29 empty] | výměna jazyka a opornice, oprava defektoskopických vad, strojní podbíjeni | 11 | 8 | O
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | 93104 A | Pňovany: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Kozolupy od návěstidla 1L k hrotu výhybky č. 2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Pňovany - Kozolupy, ze směru Pňovany. Pňovany: 1a bez TV, Pňovany: zhl. směr Kozolupy, od hrotu výhybky č. 3 k námezníku výhybky č. 6. Pňovany: 1.,3. bez TV, jejich část od námezníku výhybky č. 6 k návěstidlům L1 a L3 Pňovany: 1.,1a,3. jen TV, |  | S | X | N |  |  | N | 2x8h | 15.09.2025 | 21:25 | 17.09.2025 | 05:20 | [14 empty] | ( | )( | ) | [14 empty] | výměna LIS, svařování, úprava upínací teploty | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30
720 |  | 93104 B | Stříbro - Milíkov: traťová + TV, Milíkov: celá + TV, Milíkov - Svojšín: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 20.09.2025 | 20:40 | 21.09.2025 | 06:20 | [19 empty] | Ne | Ne | [10 empty] | výměna LIS, svařování, navaření srdcovky ve výhybce č.1 v žst Milíkov | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0