## List 1
Datum a hodina tisku: 24.07.2025 15:52 hod.
Filtry:
Listopad 2025
VR |  | ROV | Místo vyloučení | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Charakter výluky | Doba trvání | Zahájení |  | Ukončení |  | 44. |  | 45. | [6 empty] | 46. | [6 empty] | 47. | [6 empty] | 48. | [6 empty] | Poznámka | Důvod konání výluky | Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Dopr. omezení a opatření | [5 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění |  |  | Vliv na dopravu | Dopad do provozu (min) | Stav vůči RPV
|  |  |  | Zast. provoz | Vyl. koleje | Ovlivnění TK | LNT / NVÚ | VNJŘ | Náhr. dop. |  |  | Den | Čas | Den | Čas | so 1 | ne 2 | po 3 | út 4 | st 5 | čt 6 | pá 7 | so 8 | ne 9 | po 10 | út 11 | st 12 | čt 13 | pá 14 | so 15 | ne 16 | po 17 | út 18 | st 19 | čt 20 | pá 21 | so 22 | ne 23 | po 24 | út 25 | st 26 | čt 27 | pá 28 | so 29 | ne 30 | [5 empty] | Omez. rychl. | OVDP | Odřeknutí trasy | Odklon | Vyč. kapacita | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní
0
0 |  | Z-87011 A | Tršnice - Beroun-Závodí: zab. zař.: ETCS L2. Plzeň hlavní nádraží - Plzeň-Koterov: zab. zař.: ETCS L2. České Budějovice - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Nemanice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Krč - Praha-Vršovice: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Vršovice - Výh Praha-Vyšehrad: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Hostivař - Praha-Malešice: zab. zař.: ETCS L2. Kolín - Kutná Hora hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Pardubice hlavní nádraží - Hradec Králové hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice: zab. zař.: ETCS L2. Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem: zab. zař.: ETCS L2. Ústí nad Orlicí - Lichkov: zab. zař.: ETCS L2. Praha-Zahradní Město - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS L2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 01.11.2025 | 00:00 | 01.11.2025 | 04:00 | 44. so 1: 4 |  | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
0 |  | Z-87011 B | Česká Třebová - Mosty u Jabl. (Mosty koło Jabł.): zab. zař.: ETCS L2. Česká Třebová - Odb Svitava: zab. zař.: ETCS L2. Olomouc hlavní nádraží - Uničov: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Svinov - Odb Odra: zab. zař.: ETCS L2. Studénka - Sedlnice: zab. zař.: ETCS L2. Výh Polanka nad Odrou - Ostrava-Vítkovice: zab. zař.: ETCS L2. Ostrava-Kunčice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS L2. Dětmarovice - Petrovice u Karviné: zab. zař.: ETCS L2. Odb Koukolná - Odb Závada: zab. zař.: ETCS L2. Odb Chotěbuz - Albrechtice u Českého Těšína: zab. zař.: ETCS L2. Přerov - Výh Dluhonice: zab. zař.: ETCS L2. Modřice - Břeclav st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Hrušovany u Brna - Židlochovice: zab. zař.: ETCS L2. Šakvice - Hustopeče u Brna: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: ETCS L2. Břeclav - Prosenice: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 01.11.2025 | 00:00 | 01.11.2025 | 04:00 | 44. so 1: 4 |  | Výlukové práce na stavbách s dopadem na ETCS. | 87 | 87 | O
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
301 |  | Z-23358 C | Třinec (Trzyniec): záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Český Těšín od náv. 1S po náv. Se31. vypnutí TV od ÚO 411 po ÚO 421 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Třinec (Trzyniec), ze směru Třinec (Trzyniec). |  | S | X |  | V |  | D | 6h | 04.11.2025 | 07:15 | 04.11.2025 | 12:45 | 45. út 4: 6 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23358 D | Třinec (Trzyniec) - Český Těšín (Czeski Cieszyn): část 2. TK bez TV, od náv. 2S po náv. 2-3144 Třinec (Trzyniec) - Český Těšín (Czeski Cieszyn): 2. jen TV, vypnutí části TV od ÚO 412 po ÚO 422 |  | T |  |  | V |  | D | 5h | 04.11.2025 | 12:45 | 04.11.2025 | 17:45 | 45. út 4: 5 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23358 E | Třinec (Trzyniec): 1b,3.,3a,5.,5a,5b,7.,9.,11.,13.,13a,15. jen TV, 1.,1a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bystřice, jeho část od náv. 1L po hrot výh. č. 2. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Třinec (Trzyniec) - Bystřice (Bystrzyca), ze směru Třinec (Trzyniec). Třinec (Trzyniec): zhl. směr Bystřice od nám. výh. č. 7 po nám. výh. č. 11. |  | S | X | N |  |  | D | 9h | 05.11.2025 | 07:15 | 05.11.2025 | 16:00 | 45. st 5: 9 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23358 G | Třinec (Trzyniec): 2b,4.,6.,6a,6b jen TV, 2.,2a + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bystřice, jeho část od náv. 2L po nám. výh. č. 1. Třinec (Trzyniec): zhl. směr Bystřice od nám. výh. č. 10 po nám. výh. č. 12. | X | S |  |  |  | X | D | 1h | 05.11.2025 | 12:35 | 05.11.2025 | 14:00 | [31 empty] | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 45. st 5
301 |  | Z-23358 F | Třinec (Trzyniec): 2b,4.,6.,6a,6b jen TV, 2.,2a + TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bystřice, jeho část od náv. 2L po nám. výh. č. 1. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bystřice (Bystrzyca) - Třinec (Trzyniec), ze směru Třinec (Trzyniec). Třinec (Trzyniec): zhl. směr Bystřice od nám. výh. č. 10 po nám. výh. č. 12. |  | S | X | N | V |  | D | 8h | 06.11.2025 | 08:00 | 06.11.2025 | 16:00 | 45. čt 6: 8 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23358 H | Třinec (Trzyniec): 1b,3.,3a,5.,5a,5b,7.,9.,11.,13.,13a,15. jen TV, 1.,1a + TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bystřice, jeho část od náv. 1L po hrot výh. č. 2. Třinec (Trzyniec): zhl. směr Bystřice od nám. výh. č. 7 po nám. výh. č. 11. | X | S |  |  |  | X | D | 1h | 06.11.2025 | 12:35 | 06.11.2025 | 14:00 | [31 empty] | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O | bar: 45. čt 6
301 |  | Z-23358 A | Český Těšín (Czeski Cieszyn): 5. bez TV, 5.,7. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3h | 03.11.2025 | 07:00 | 03.11.2025 | 10:00 | 45. po 3: 3 |  | oprava GPK pomocí ASP | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23358 B | Český Těšín (Czeski Cieszyn): 6a,8a jen TV, 2.,6.,8.,10. + TV, zhl. směr Albrechtice u Českého Těšína od náv. Se42 po nám. výh. č. 17, 18, 20. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Český Těšín st.hr., ze směru Český Těšín (Czeski Cieszyn). | X | S | X | N |  | X | D | 10h | 03.11.2025 | 10:00 | 03.11.2025 | 20:00 | 45. po 3: 10 | ZP v úseku Čeký Těšín - Český Těšín st. hranice | -oprava GPK pomocí ASP -údržba nástupištních přístřešků | 1 | 1 | O
301 |  | 23289 C | Louky nad Olší - Odb Karviná-Darkov: 2. bez TV, Odb Karviná-Darkov: záhl. od náv. 2CL po Vk3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 83d | 22.09.2025 | 07:10 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění důlních škod | 1 | 1 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
301 |  | 23212 A | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2. + TV, Havířov: zhl. od náv. 2L po náv. Se5. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 154d | 27.06.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce 2.TK | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 60 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. čt 27
301 |  | 23055 F | Havířov: 7.,7a,9.,11. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 316d | 01.02.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - odstavení mechanizace | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
301 |  | 23212 B | Havířov: 8.,10.,12.,18. jen TV, 14.,16. + TV, zhl. od PCN PPB107 po nám. 17XS, 20XS, 24XS. |  | S |  | N |  |  | Ne | 162d | 19.06.2025 | 17:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - rekonstrukce albrechtického zhlaví | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. čt 27
301 |  | 23212 C | Havířov: 4.,8.,10.,12. bez TV, 6. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 154d | 27.06.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - rekonstrukce SK 8,10, 12, 14, 16, demontáž provizorního nástupiště | 1 | 1 | I |  |  | X | X |  |  |  |  | X | 10 | 10 | 60 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. čt 27
301 |  | 23212 A1 | Havířov: 2. jen TV, její část od UO 412 po vloženou izolaci v km 18,406 směr Albrechtice u Českého Těšína |  | S |  |  |  |  | Ne | 116d | 25.07.2025 | 17:00 | 17.11.2025 | 04:15 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4A - zajištění bezpečnosti nad vyloučeným místem | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 47. po 17
301 |  | Z-23347 B | Havířov: zhl. směr Ostrava-Bartovice od náv. L12,L14,L16 po nám. výh. č. 44a. |  | S |  |  |  |  | Ne | 39d | 20.10.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | optimalizace ŽST Havířov - SP 4B - snesení výhybek 39 a 42, pokládka výhybky 28, odvodnění, napojení do šachty | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. čt 27
301 |  | Z-23386 A | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína . Havířov: 1.,1a,1b,1c,3.,5.,5a,101. + TV, zhl. od náv. Se6 po náv. Se7. Havířov: zhl. od náv. Se10 po náv. S1,S3,S5a. Havířov: 2. jen TV, její část od vložené izolace po ÚO 422 | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 07.11.2025 | 23:30 | 10.11.2025 | 04:15 | [30 empty] | Nad RPV. | Optimalizace ŽST Havířov - SP 4B - úprava TV, montáž bran | 1 | 1 | I | [14 empty] | N | bar: 45. pá 7 to 46. po 10
301 |  | Z-23386 A | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína . Havířov: 1.,1a,1b,1c,3.,5.,5a,101. + TV, zhl. od náv. Se6 po náv. Se7. Havířov: zhl. od náv. Se10 po náv. S1,S3,S5a. Havířov: 2. jen TV, její část od vložené izolace po ÚO 422 | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 14.11.2025 | 23:30 | 17.11.2025 | 04:15 | [30 empty] | Nad RPV. | Optimalizace ŽST Havířov - SP 4B - úprava TV, montáž bran | 1 | 1 | I | [14 empty] | N | bar: 46. pá 14 to 47. po 17
301 |  | Z-23386 B | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1. + TV, Havířov: záhl. 1. traťové koleje směr Albrechtice u Českého Těšína . Havířov: 2. bez TV, 1.,1a,1b,1c,3.,5.,5a,101. + TV, zhl. od náv. Se6 po náv. Se7. Havířov: zhl. od náv. Se10 po náv. S1,S3,S5a. | X | T+S |  |  |  | X | N | 6h | 13.11.2025 | 22:15 | 14.11.2025 | 04:15 | [30 empty] | Nad RPV. | Optimalizace ŽST Havířov - SP 4B - úprava TV, montáž bran | 1 | 1 | I | [14 empty] | N | bar: 46. čt 13 to 46. pá 14
301 |  | Z-23357 F | Ostrava-Bartovice: zhl. směr Ostrava-Kunčice včetně částí staničních kolejí č. 3., 5., 7. od náv. L3, L5, L7 po nám. výh. č. 20b. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 07.11.2025 | 07:45 | 07.11.2025 | 16:00 | 45. pá 7: 8 |  | výměna pražců ve výh. č. 15, 18 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23357 G | Ostrava-Kunčice: zhl. od náv. Se40 po náv. Se45. |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 04.11.2025 | 07:30 | 05.11.2025 | 17:00 | 45. út 4: 10; 45. st 5: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 102 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23364 B | Odb Odra: 204a,204b bez TV, zhl. včetně části 2. traťové koleje na Odb Odra od nám. výh. č. 202 po nám. výh. č. 205 . včetně napěťového omezení druhé traťové koleje na Odb Odra od ÚO402 v km 37,424 do ÚO412 v km 37,921 |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 03.11.2025 | 07:30 | 03.11.2025 | 13:30 | 45. po 3: 6 |  | oprava osvětlení | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23357 B | Ostrava střed: 704. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 11.11.2025 | 07:00 | 12.11.2025 | 17:00 | 46. út 11: 10; 46. st 12: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji 704 | 1 | 1 | O
301 |  | 23273 A | Ostrava střed - Ostrava-Kunčice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 2x5h | 13.11.2025 | 22:40 | 15.11.2025 | 03:20 | 46. čt 13: (; 46. pá 14: )(; 46. so 15: ) | Nad RPV. | CPS - (ŘSD I/11 Ostrava, mosty ev. č. 11-145 a 11-145A) montáž odvodnění na nosné konstrukce | 1 | 1 | C | [14 empty] | N
301 |  | Z-23357 C | Ostrava báňské nádraží VOK: 91.,601. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 627 po náv. Sc91. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 04.11.2025 | 11:00 | 04.11.2025 | 14:00 | 45. út 4: 3 |  | úprava GPK výh. č. 644, 628 a přípojů | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23357 D | Ostrava báňské nádraží VOK: 92.,602. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 636 po náv. Sc92. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 04.11.2025 | 14:00 | 04.11.2025 | 17:00 | 45. út 4: 3 |  | úprava GPK výh. č. 643 a přípojů | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23357 E | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od nám. výh. č. 644 po náv. Sc91. | X | S |  |  |  |  | D | 0h | 04.11.2025 | 15:25 | 04.11.2025 | 15:45 | 45. út 4: 0 |  | úprava GPK spojky výh. č. 643-644 | 1 | 1 | O
301 |  | Z-23357 A | Ostrava báňské nádraží VOK: zhl. od hrotu výh. č. 547 po nám. výh. č. 604. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 10.11.2025 | 08:00 | 10.11.2025 | 18:00 | 46. po 10: 10 |  | výměna pražců v přípoji výh. č. 547-604 | 1 | 1 | O
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
302 |  | Z-23353 A | Vratimov: 4. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 04.11.2025 | 07:00 | 04.11.2025 | 15:00 | 45. út 4: 8 |  | odstranění defektoskopických vad, oprava BK | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23353 B | Vratimov - Paskov: traťová bez TV, Vratimov: výh.: 13, Paskov: záhl. a zhl. směr Vratimov včetně částí staničních kolejí od náv. L po náv. Se5, S1, S2, S4, S6. | X | T+S |  |  |  | X | D | 10h | 18.11.2025 | 08:00 | 18.11.2025 | 17:50 | 47. út 18: 10 |  | údržba vyšší a nižší zeleně, navaření srdcovky | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23353 C | Paskov: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.11.2025 | 07:00 | 13.11.2025 | 15:00 | 46. čt 13: 8 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23353 D | Paskov - Lískovec u Frýdku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x10h | 20.11.2025 | 08:00 | 21.11.2025 | 17:50 | 47. čt 20: 10; 47. pá 21: 10 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23353 E | Lískovec u Frýdku - Frýdek-Místek: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 10h | 19.11.2025 | 08:00 | 19.11.2025 | 17:50 | 47. st 19: 10 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23353 F | Frýdek-Místek - Baška: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Baška - Pržno: traťová bez TV, Pržno: celá bez TV, Pržno - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 7d | 01.11.2025 | 07:00 | 07.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava výhybek a přejezdu P7385 | 1 | 2 | O | [14 empty] | N | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
302 |  | Z-23353 G | Frýdlant nad Ostravicí: 91. bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Pržno - Frýdlant nad Ostravicí, ze směru Frýdlant nad Ostravicí. | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 07.11.2025 | 08:00 | 07.11.2025 | 18:00 | 45. pá 7: 10 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23349 D | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x7h | 12.11.2025 | 08:00 | 14.11.2025 | 15:00 | 46. st 12: 7; 46. čt 13: 7; 46. pá 14: 7 |  | údržba vyšší a nižší zeleně, oprava BK | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23349 C | Frýdlant nad Ostravicí - Kunčice pod Ondřejníkem: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 3x8h | 26.11.2025 | 08:00 | 28.11.2025 | 16:00 | 48. st 26: 8; 48. čt 27: 8; 48. pá 28: 8 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23349 B | Kunčice pod Ondřejníkem - Frenštát pod Radhoštěm: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 24.11.2025 | 08:00 | 25.11.2025 | 16:00 | 48. po 24: 8; 48. út 25: 8 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 2 | O
302 |  | Z-23367 A | Hostašovice - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 3d | 11.11.2025 | 07:30 | 13.11.2025 | 15:30 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, svařování do BK, úprava průjezdného průřezu, výřez dřevin | 2 | 2 | O | [14 empty] | N | bar: 46. út 11 to 46. čt 13
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
304 |  | Z-23359 B | Valašské Klobouky: záhl. směr Horní Lideč. Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, Horní Lideč: záhl. směr Valašské Klobouky. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 05.11.2025 | 07:30 | 07.11.2025 | 15:00 | 45. st 5: 8; 45. čt 6: 8; 45. pá 7: 8 |  | Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu, kácení a výřez vegetace. | 2 | 2 | O
304 |  | Z-23359 A | Bylnice - Brumov: traťová bez TV, Brumov: celá bez TV, Brumov - Valašské Klobouky: traťová bez TV, Valašské Klobouky: záhl. směr Brumov. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 03.11.2025 | 07:30 | 04.11.2025 | 15:00 | 45. po 3: 8; 45. út 4: 8 |  | Oprava TK, odstranění defektoskopických vad, úprava průjezdného průřezu, kácení a výřez vegetace. | 2 | 2 | O
304 |  | Z-23361 A | Kroměříž: záhl. směr Kojetín. Kroměříž - Kojetín: traťová bez TV, Kojetín: záhl. směr Kroměříž. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 18.11.2025 | 07:00 | 21.11.2025 | 15:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava TK, výřezy, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 2 | O | [14 empty] | N | bar: 47. út 18 to 47. pá 21
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
305 |  | Z-23350 K | Petrovice u Karviné: 8. bez TV, její část od náv. L8 po náv. S8 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.11.2025 | 07:00 | 03.11.2025 | 13:00 | 45. po 3: 6 |  | odstranění defektoskopických vad vevaření kolejnicových vložek | 1 | 1 | O
305 |  | 23013 A | Bohumín: 355.,357.,359.,361. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení | 1 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
305 |  | Z-23364 A | Bohumín: 203.,203a,205.,205a,207.,209. jen TV, 211. + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 04.11.2025 | 07:30 | 04.11.2025 | 13:30 | 45. út 4: 6 |  | oprava osvětlení | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 C | Bohumín: výh.: 401ab, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 07.11.2025 | 07:15 | 10.11.2025 | 17:00 | 45. pá 7: 10; 46. po 10: 10 |  | údržbové práce na výh. č. 401ab | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 D | Bohumín: výh.: 404ab, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 11.11.2025 | 07:15 | 12.11.2025 | 17:00 | 46. út 11: 10; 46. st 12: 10 |  | údržbové práce na výh. č. 404ab | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 E | Bohumín: výh.: 409ab, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 13.11.2025 | 07:15 | 14.11.2025 | 17:00 | 46. čt 13: 10; 46. pá 14: 10 |  | údržbové práce na výh. č. 409ab | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23364 C | Bohumín přednádraží: 104.,506.,508. + TV, zhl. směr Bohumín-Vrbice od nám. výh. č. 104, 510, 511 po náv. Se506. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 05.11.2025 | 07:30 | 05.11.2025 | 12:30 | 45. st 5: 5 |  | oprava osvětlení | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 F | Bohumín přednádraží: výh.: 436ab, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 18.11.2025 | 07:15 | 19.11.2025 | 17:00 | 47. út 18: 10; 47. st 19: 10 |  | údržbové práce na výh. č. 436ab | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 G | Bohumín přednádraží: výh.: 104, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 20.11.2025 | 07:15 | 20.11.2025 | 17:00 | 47. čt 20: 10 |  | údržbové práce na výh. č. 104 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 A | Bohumín-Vrbice: výh.: 612ab, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 01.11.2025 | 07:15 | 02.11.2025 | 17:00 | 44. so 1: 10; 44. ne 2: 10 |  | údržbové práce na výh. č. 612ab | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 B | Bohumín-Vrbice: výh.: 620ab, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 06.11.2025 | 07:15 | 07.11.2025 | 17:00 | 45. čt 6: 10; 45. pá 7: 10 |  | údržbové práce na výh. č. 620ab | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23350 J | Bohumín-Vrbice: výh.: 640, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 10.11.2025 | 07:15 | 10.11.2025 | 17:00 | 46. po 10: 10 |  | výměna srdcovky výh. č. 640, výměna LISů | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23251 B | Ostrava hlavní nádraží: 102b bez TV, záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Bohumín, jeho část od náv. 2L po náv. S102b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | Ne | 21d | 25.10.2025 | 07:30 | 14.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Odstranění havarijního stavu na mostním objektu v km 268,828 - výměna mostnic, pozednic, mostních sedel | 1 | 1 | H | [14 empty] | N | bar: 44. so 1 to 46. pá 14
305 |  | Z-23287 A1 | Bohumín-Vrbice: 618a + TV, zhl. od hrotu výh. č. 606 po náv. Lc618a. Bohumín-Vrbice: záhl. od náv. CL po náv. S618a. Bohumín-Vrbice - Bohumín-Vrbice st.hr.: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 03.11.2025 | 06:40 | 05.11.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | 3.podbíjení GPK ASP v km 0,000 – 2,415 | 1 | 1 | O | [14 empty] | N | bar: 45. po 3 to 45. st 5
305 |  | Z-23251 C | Bohumín-Vrbice - Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: obnovení šuntové citlivosti koleje ve druhé traťové koleji. Ostrava hlavní nádraží: zab. zař.: obnovení šuntové citlivosti koleje v SK 102b. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 14.11.2025 | 16:00 | 14.11.2025 | 22:00 | 46. pá 14: 6 |  | obnovení šuntové citlivosti | 1 | 1 | H
305 |  | Z-23251 A | Ostrava hlavní nádraží: 101b bez TV, záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Bohumín, jeho část od náv. 1L po náv. S101b. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Ostrava hlavní nádraží - Bohumín-Vrbice, ze směru Ostrava hlavní nádraží. |  | S | X |  | V |  | Ne | 21d | 15.11.2025 | 07:40 | 05.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Odstranění havarijního stavu na mostním objektu v km 268,828 - výměna mostnic, pozednic, mostních sedel | 1 | 1 | H | [14 empty] | N | bar: 46. so 15 to 48. ne 30
305 |  | Z-23360 J | Ostrava hlavní nádraží: 5a bez TV, zhl. včetně částí staničních kolejí č. 5, 3c od nám. výh. č. 107 po náv. Lc3c, Lc5. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.11.2025 | 07:00 | 04.11.2025 | 13:00 | 45. út 4: 6 |  | úprava GPK výh. č. 107, 103a/b a přípojů | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23360 K | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od náv. Se84 po nám. výh. č. 97. Ostrava hlavní nádraží: zhl. včetně části staniční koleje č. 1 od náv. Lc1 po nám. výh. č. 109. Ostrava hlavní nádraží: 1c bez TV, její část od nám. výh. č. 109 po náv. Se98 |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 04.11.2025 | 09:20 | 04.11.2025 | 10:50 | 45. út 4: 2 |  | úprava GPK spojky výh. č. 103a/b-100a/b | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23360 C | Ostrava hlavní nádraží: zhl. od nám. výh. č. 003 po nám. výh. č. 004. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 06.11.2025 | 07:00 | 06.11.2025 | 13:00 | 45. čt 6: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 004 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23360 B | Ostrava hlavní nádraží: 7a bez TV, zhl. od nám. výh. č. 111 po nám. výh. č. 561S. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 18.11.2025 | 08:00 | 19.11.2025 | 16:00 | 47. út 18: 8; 47. st 19: 8 |  | výměna pražců ve staniční koleji 7a, výh. č. 111 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23360 A | Ostrava hlavní nádraží: 5a bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 20.11.2025 | 07:00 | 20.11.2025 | 17:00 | 47. čt 20: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji 5a | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23360 L | Ostrava pravé nádraží: 236.,238.,240. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 307 po nám. výh. č. 311. Ostrava pravé nádraží: zhl. od nám. výh. č. 312 po nám. výh. č. 315. |  | S |  |  |  |  | D | 11h | 03.11.2025 | 07:00 | 03.11.2025 | 18:00 | 45. po 3: 11 |  | úprava GPK staničních kolejí 236, 238, 240 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23360 D | Ostrava levé nádraží: 521a bez TV, výh.: 514ab, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 10.11.2025 | 07:00 | 10.11.2025 | 13:00 | 46. po 10: 6 |  | údržbové práce na výh. č. 514ab | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23360 H | Ostrava pravé nádraží: výh.: 229ab, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 11.11.2025 | 07:00 | 11.11.2025 | 13:00 | 46. út 11: 6 |  | údržbové práce na výh. č. 229ab | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23360 E | Ostrava levé nádraží: 509. bez TV, výh.: 501, |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 12.11.2025 | 07:00 | 12.11.2025 | 13:00 | 46. st 12: 6 |  | výměna a vevaření LIS u náv. Sc509 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23360 F | Ostrava levé nádraží: 417a bez TV, výh.: 478, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 13.11.2025 | 07:00 | 13.11.2025 | 17:00 | 46. čt 13: 10 |  | výměna pražců ve staniční koleji 417a, výh. č. 478 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23360 I | Ostrava pravé nádraží: výh.: 207nab, zhl. od nám. výh. č. 207na po hrot výh. č. 208n. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 14.11.2025 | 07:00 | 14.11.2025 | 12:00 | 46. pá 14: 5 |  | výměna pražců v přípoji výh. č. 207nab-208n | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23360 G | Ostrava levé nádraží: 405. bez TV, zhl. od nám. výh. č. 404 po nám. výh. č. 403A. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 24.11.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 16:00 | 48. po 24: 8 |  | výměna pražců ve staniční koleji 405 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23355 E | Ostrava-Svinov: zhl. včetně části staniční koleje č. 10 od nám. výh. č. 17 po nám. výh. č. 28. |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 06.11.2025 | 07:00 | 06.11.2025 | 16:00 | 45. čt 6: 9 |  | výměna a vevaření kolejnicových vložek | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23351 A | Jistebník: zhl. směr Polanka nad Odrou včetně části staniční koleje č. 2 od náv. S2 po hrot výh. č. 4. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.11.2025 | 09:10 | 03.11.2025 | 16:00 | 45. po 3: 7 |  | výměna a vevaření srdcovky výh. č. 4 | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23351 B | Studénka nákl.n.: zhl. včetně části staniční koleje č. 105 od náv. Sc105 po náv. Se29. |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 10.11.2025 | 07:30 | 13.11.2025 | 17:30 | 46. po 10: 10; 46. út 11: 10; 46. st 12: 10; 46. čt 13: 10 |  | výměna pražců ve výh. č. 39a/b | 1 | 1 | O
305 |  | Z-23351 C | Suchdol nad Odrou: zhl. směr Studénka, jeho část od náv. Se6 po nám. výh. č. 4. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 04.11.2025 | 07:35 | 04.11.2025 | 13:30 | 45. út 4: 6 |  | navaření srdcovky výh. č. 4 | 1 | 1 | O
305 |  | 16Z00017 | Hranice na Moravě: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 13.11.2025 | 08:00 | 13.11.2025 | 13:00 | 46. čt 13: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | 23286 A | Odb Jezernice B - Odb Jezernice A: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | Ne | 131d | 04.08.2025 | 19:00 | 12.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - stavební postup 2B | 2 | 1 | I | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 240 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
305 |  | 16Z00019 | Drahotuše: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 18.11.2025 | 08:00 | 18.11.2025 | 13:00 | 47. út 18: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23389 E | Odb Jezernice A: lichá + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1. + TV, Drahotuše: záhl. směr Odb Jezernice A - od návěstidla Se15 po návěstidlo 1S. |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 10d | 24.11.2025 | 07:00 | 03.12.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - 3. podbití, úprava stezek, sypání a definitivní úprava TV. | 2 | 1 | I | [14 empty] | N | bar: 48. po 24 to 48. ne 30
305 |  | 25003 A | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: ost. zař.: ETCS. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | BC LiDr | 2 | 1 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
305 |  | Z-23389 C | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1.,2. bez TV, Odb Jezernice B: celá bez TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. bez TV, Odb Jezernice A: celá bez TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1.,2. bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 09.11.2025 | 00:20 | 09.11.2025 | 04:20 | 45. ne 9: 4 | Nad RPV. | BC LiDr - předštěrkování a rozhrnování štěrku, návoz materiálu. | 2 | 1 | I | [14 empty] | N
305 |  | Z-23389 D | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1.,2. + TV, Odb Jezernice B: celá + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice A: celá + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x4h | 10.11.2025 | 00:20 | 13.11.2025 | 04:20 | 46. po 10: 4; 46. út 11: 4; 46. st 12: 4; 46. čt 13: 4 | Nad RPV. | BC LiDr - montáž a převěšení napájecích převěsů a spojek výhybny Jezernice, svařování, úprava do BK | 2 | 1 | I | [14 empty] | N
305 |  | Z-23389 A | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 1. + TV, Odb Jezernice B: lichá + TV, |  | T+S |  | N | V |  | Ne | 15d | 15.11.2025 | 07:00 | 29.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | montáž výhybek odb. Jezernice, montáž žel. svršku, dovoz materiálu a nájezdy mechanizace | 2 | 1 | I | [14 empty] | N | bar: 46. so 15 to 48. so 29
305 |  | Z-23389 D1 | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: sudá + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice A: celá + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 3x4h | 16.11.2025 | 00:20 | 22.11.2025 | 04:20 | 46. ne 16: 4; 47. po 17: 4; 47. so 22: 4 | Nad RPV. | BC LiDr - montáž a převěšení napájecích převěsů a spojek výhybny Jezernice, svařování, úprava do BK | 2 | 1 | I | [14 empty] | N
305 |  | Z-23389 D1 | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice B: sudá + TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. + TV, Odb Jezernice A: celá + TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1.,2. + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 18.11.2025 | 00:20 | 18.11.2025 | 04:20 | 47. út 18: 4 | Nad RPV. | BC LiDr - montáž a převěšení napájecích převěsů a spojek výhybny Jezernice, svařování, úprava do BK | 2 | 1 | I | [14 empty] | N
305 |  | Z-23389 B | Lipník nad Bečvou: 6. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 11d | 18.11.2025 | 07:00 | 28.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | BC LiDr - odstavení pražců pro pokládku kolejí | 2 | 1 | I | [14 empty] | N | bar: 47. út 18 to 48. pá 28
305 |  | Z-23389 C1 | Lipník nad Bečvou - Odb Jezernice B: 2. bez TV, Odb Jezernice B: sudá bez TV, Odb Jezernice A - Odb Jezernice B: 2. bez TV, Odb Jezernice A: celá bez TV, Odb Jezernice A - Drahotuše: 1.,2. bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x4h | 20.11.2025 | 00:20 | 21.11.2025 | 04:20 | 47. čt 20: 4; 47. pá 21: 4 | Nad RPV. | BC LiDr - předštěrkování a rozhrnování štěrku, návoz materiálu. | 2 | 1 | I | [14 empty] | N
305 |  | 16Z00021 | Lipník nad Bečvou: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ. |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 20.11.2025 | 08:00 | 20.11.2025 | 13:00 | 47. čt 20: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23372 J | Prosenice: výh.: 24 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 14.11.2025 | 07:00 | 14.11.2025 | 17:00 | 46. pá 14: 10 |  | Navaření srdcovky | 2 | 1 | O
305 |  | Z-23382 A | Přerov přednádraží: 212.,214.,216.,238.,240. jen TV, 218.,220.,222. + TV, Přerov: 20 jen TV, částečně od ÚD 35, 36, 37, 38 po ÚO 212 |  | S |  | L |  |  | Ne | 30d | 01.11.2025 | 07:00 | 30.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Celková oprava staničních kolejí číslo 218, 220, 222 s výměnou pražců a kolejnic, opravou GPK, odstraněním defekt. vad , výměnou LIS, čištěním ŠL, svařením do BK | 2 | 1 | O | [14 empty] | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
306 |  | Z-23384 A | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 4d | 10.11.2025 | 07:30 | 13.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | zrušení propustku v km 8,923 | 1 | 2 | O | [14 empty] | N | bar: 46. po 10 to 46. čt 13
306 |  | Z-23384 B | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 10.11.2025 | 07:30 | 11.11.2025 | 15:00 | 46. po 10: 8; 46. út 11: 8 |  | údržba vyšší a nižší zeleně | 1 | 2 | O
306 |  | 23270 B | Suchdol nad Odrou - Fulnek: traťová bez TV, Fulnek: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 7h | 25.11.2025 | 07:30 | 25.11.2025 | 14:00 | 48. út 25: 7 |  | třetí podbití ASP na propustcích v km 5,162 a 5,665 | 1 | 2 | O
307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné Heřmanice
307 |  | 23093 A | Hlučín: celá bez TV, Hlučín - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Dolní Benešov: celá bez TV, Chuchelná: celá bez TV, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku: traťová bez TV, Kravaře ve Slezsku: celá bez TV, Kravaře ve Slezsku - Opava východ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Neobsluhované tratě z důvodů poškození mostních objektů v km 26,88; v km 26,783 a v km 26,673 po povodni 09/2024 v traťovém úseku Opava východ - Kravaře ve Slezsku | 1 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
308 |  | 23255 A | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. bez TV, Lúky pod Makytou - Horní Lideč: 2. jen TV, Horní Lideč: záhl. 2.traťové koleje směr Lúky pod Makytou. Horní Lideč: zhl. směr Lúky pod Makytou od začátku výh. č. 4 po námezník výh. č.13. Horní Lideč: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  | X | Ne | 80d | 15.09.2025 | 07:30 | 03.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Cyklická obnova trati v úseku Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice | 2 | 2 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
308 |  | 23010 A | Valašská Polanka - Horní Lideč: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Havarijní stav trati z důvodu poklesu nivelety v km 20,750 - 20,800. | 2 | 2 | H | [9 empty] | 5 | 5 | 20 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
308 |  | Z-23373 B | Valašská Polanka: lichá + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 03.11.2025 | 08:10 | 11.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV, rozvoz stožárů, výkopy kabelových tras, stavění a vyzbrojení stožárů. ST OLC - oprava staniční koleje č.1 v ŽST Valašská Polanka, výměna kolejnic, svařování, čištění štěrkového lože, výměna pražců. | 2 | 2 | IO | [14 empty] | N | bar: 45. po 3 to 46. út 11
308 |  | Z-23373 D | Valašská Polanka: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Vsetín. Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. bez TV, Vsetín-Bečva - Valašská Polanka: 1. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 401 v km33,962 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x9h | 04.11.2025 | 07:45 | 05.11.2025 | 16:30 | 45. út 4: 9; 45. st 5: 9 |  | Oprava 1.TK Valašská Polanka - Vsetín, výměna pražců, oprava defektoskopických vad, pročistění zbahnělého štěrkového lože | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23373 C | Valašská Polanka: sudá + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 21.11.2025 | 07:20 | 29.11.2025 | 16:30 | [30 empty] | Nad RPV. | Konverze 25kV, rozvoz stožárů, výkopy kabelových tras, stavění a vyzbrojení stožárů. ST OLC - oprava staniční koleje č.2 v ŽST Valašská Polanka, výměna kolejnic, svařování, čištění štěrkového lože, výměna pražců. | 2 | 2 | IO | [14 empty] | N | bar: 47. pá 21 to 48. so 29
308 |  | Z-23373 E | Valašská Polanka: záhl. a zhl. 2.traťové koleje smě Vsetín. Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. bez TV, Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. jen TV, částečně po TNS Ústí u Vsetína po ÚO 402 v km33,962 |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x9h | 24.11.2025 | 07:45 | 25.11.2025 | 16:30 | 48. po 24: 9; 48. út 25: 9 |  | Oprava 2.TK Valašská Polanka - Vsetín, výměna pražců, oprava defektoskopických vad, pročistění zbahnělého štěrkového lože | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23352 R | Vsetín: záhl. 2. traťové koleje směr Valašská Polanka od náv.Se4 po náv. 2L. Valašská Polanka - Vsetín-Bečva: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 27.11.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 22:30 | 48. čt 27: 4 |  | Broušení kolejnic v km 35,714 – 34,661 | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23352 P | Vsetín: zhl. střední směr Valašská Polanka jeho část od náv.Sc2 po náv.Lc2a. Vsetín: 2a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Vsetín - Velké Karlovice, ze směru Vsetín. Vsetín: zhl. 2. traťové koleje směr Valašská Polanka od náv.S2a po náv.Se4. |  | S | X |  |  |  | D | 1h | 27.11.2025 | 21:45 | 27.11.2025 | 22:30 | [31 empty] | Broušení kolejnic v km 35,714 – 34,661 | 2 | 2 | O | bar: 48. čt 27
308 |  | Z-23352 O | Vsetín - Jablůnka: 2. bez TV, Vsetín: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Jablůnka od náv. L2 po náv.2S. |  | T+S |  |  |  |  | N | 7h | 27.11.2025 | 22:30 | 28.11.2025 | 05:00 | [31 empty] | Broušení kolejnic v km 42,041 – 38,062 | 2 | 2 | O | bar: 48. čt 27 to 48. pá 28
308 |  | Z-23352 N | Vsetín - Jablůnka: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x10h | 28.11.2025 | 19:00 | 30.11.2025 | 05:00 | 48. pá 28: (; 48. so 29: )(; 48. ne 30: ) |  | Broušení kolejnic v km 38,430 – 43,083 | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23352 D | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 3x10h | 19.11.2025 | 19:00 | 24.11.2025 | 05:00 | [31 empty] | Broušení v km 25,611 – 36,830 | 2 | 2 | O | bar: 47. st 19 to 48. po 24
308 |  | Z-23352 F | Jablůnka - Vsetín: 1. bez TV, Jablůnka: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Vsetín. Jablůnka: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 22.11.2025 | 23:00 | 23.11.2025 | 05:00 | [31 empty] | Broušení v km 37,370 – 43,083 | 2 | 2 | O | bar: 47. so 22 to 47. ne 23
308 |  | Z-23352 J | Jablůnka - Vsetín: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 10h | 25.11.2025 | 19:00 | 26.11.2025 | 05:00 | [31 empty] | Broušení kolejnic v km 38,430 – 43,083 | 2 | 2 | O | bar: 48. út 25 to 48. st 26
308 |  | Z-23352 G | Jablůnka - Valašské Meziříčí: 2. bez TV, Jablůnka: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Valašské Meziříčí. Jablůnka: 2. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | N | 8h | 26.11.2025 | 19:00 | 27.11.2025 | 03:00 | [31 empty] | Broušení kolejnic v km 33,951 – 37,990 | 2 | 2 | O | bar: 48. st 26 to 48. čt 27
308 |  | Z-23352 H | Jablůnka: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Vsetín. Jablůnka: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 27.11.2025 | 03:00 | 27.11.2025 | 05:00 | 48. čt 27: 2 |  | Broušení kolejnic v km 37,370 – 38,430 | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23352 I | Jablůnka: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Vsetín. Jablůnka: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 28.11.2025 | 19:00 | 28.11.2025 | 21:00 | 48. pá 28: 2 |  | Broušení kolejnic v km 37,370 – 38,430 | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23352 K | Jablůnka - Vsetín: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 6h | 30.11.2025 | 19:00 | 01.12.2025 | 01:00 | [31 empty] | Broušení kolejnic v km 38,430 – 43,083 | 2 | 2 | O | bar: 48. ne 30
308 |  | Z-23352 A | Valašské Meziříčí: záhl. a zhl. směr Jablůnka jeho část od náv. S1 po náv.1L. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 18.11.2025 | 19:00 | 18.11.2025 | 20:30 | 47. út 18: 2 | souběh s ROV 23352 B | Broušení kolejnic v km 25,380 – 26,159 | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23352 B | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | N | 2x10h | 18.11.2025 | 19:00 | 21.11.2025 | 05:00 | [31 empty] | Broušení kolejnic v km 25,609 – 36,830 | 2 | 2 | O | bar: 47. út 18 to 47. pá 21
308 |  | Z-23352 C | Valašské Meziříčí: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Jablůnka od náv. S2 po náv. 2L. |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 19.11.2025 | 19:00 | 19.11.2025 | 21:00 | 47. st 19: 2 | souběh s ROV 23352 D | Broušení kolejnic v km 25,446 – 26,157 | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23352 E | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. bez TV, Jablůnka: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Valašské Meziříčí . Jablůnka: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 22.11.2025 | 19:00 | 22.11.2025 | 23:00 | 47. so 22: 4 |  | Broušení kolejnic v km 35,556 – 37,967 | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23346 E | Valašské Meziříčí: zhl. staniční koleje č.2 směr Lhotka nad Bečvou částečně od začátku výh. č.75 po námezník výh.č. 92. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 24.11.2025 | 07:40 | 24.11.2025 | 14:00 | 48. po 24: 6 |  | Navaření srdcovek ve výh.č.83a/b | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23346 F | Valašské Meziříčí: zhl. staniční koleje č.2 směr Lhotka nad Bečvou částečně od začátku výh. č.75 po námezník výh.č. 92. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 25.11.2025 | 07:40 | 25.11.2025 | 10:40 | 48. út 25: 3 |  | Navaření srdcovek ve výh.č.901 | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23346 G | Valašské Meziříčí: zhl. staniční koleje č.1 směr Lhotka nad Bečvou částečně od začátku výh. č.76a po začátek výh.č. 89. |  | S |  |  |  |  | D | 3h | 25.11.2025 | 10:45 | 25.11.2025 | 14:00 | 48. út 25: 3 |  | Navaření srdcovek ve výh.č.901,501 | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23346 H | Valašské Meziříčí: zhl. staniční koleje č.1 směr Lhotka nad Bečvou částečně od začátku výh. č.85 po začátek výh.č. 89. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 26.11.2025 | 07:40 | 26.11.2025 | 14:00 | 48. st 26: 6 |  | Navaření srdcovek ve výh.č.501 | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23346 B | Hustopeče nad Bečvou: sudá + TV, Hustopeče nad Bečvou: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Lhotka nad Bečvou - Hustopeče nad Bečvou: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 30d | 28.10.2025 | 08:00 | 26.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | ŽST Hustopeče nad Bečvou, oprava TK+TV po MU Snesení provizorní průbežné koleje koleje č.2, montáž výhybek č. 1,4,6, GPK, svařování. Dne 11.11.2025 proběhne přezkoušení SZZ v ŽST Hustopeče n.B.. Od 12.11. do 26.11.2025 práce pro SEE OLC. | 2 | 2 | O | X | [8 empty] | 10 | 10 | 60 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. st 26
308 |  | 25022 A | Hustopeče nad Bečvou: zab. zař.: staniční. od náv. S1,S2,S3,S4 po náv. 1L,2L |  | S |  |  |  |  | Ne | 182d | 15.06.2025 | 20:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Odstranění následků po MU Jízda na PN | 2 | 2 | H | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
308 |  | Z-23346 C | Hustopeče nad Bečvou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, ze směru Hustopeče nad Bečvou. | X | S | X |  |  |  | D | 6h | 07.11.2025 | - | 07.11.2025 | - | [30 empty] | 4x30min v čase 8:00-14:00 hod souběh s ROV 23346 B | ŽST Hustopeče nad Bečvou, oprava TK+TV po MU, podbití kolejových spojek výhybek č. 1, č.2. TV | 2 | 2 | O | bar: 45. pá 7
308 |  | Z-23346 C | Hustopeče nad Bečvou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou, ze směru Hustopeče nad Bečvou. | X | S | X |  |  |  | D | 5x6h | 08.11.2025 | - | 12.11.2025 | - | [30 empty] | 4x30min v čase 8:00-14:00 hod souběh s ROV 23346 B | ŽST Hustopeče nad Bečvou, oprava TK+TV po MU, podbití kolejových spojek výhybek č. 3, č.4. TV | 2 | 2 | O | bar: 45. so 8 to 46. st 12
308 |  | 12H09103 | Hustopeče nad Bečvou: Hustopeče nad Bečvou SpS v km 16,100 |  | S |  |  |  |  | D | 2x6h | 24.11.2025 | 08:00 | 25.11.2025 | 14:00 | 48. po 24: 6; 48. út 25: 6 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
308 |  | Z-23346 D | Hustopeče nad Bečvou: lichá + TV, Hustopeče nad Bečvou - Lhotka nad Bečvou: 1. + TV, Hustopeče nad Bečvou: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Lhotka nad Bečvou. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 24.11.2025 | 08:00 | 26.11.2025 | 14:00 | 48. po 24: 6; 48. út 25: 6; 48. st 26: 6 | souběh s ROV 23346 B | ŽST Hustopeče nad Bečvou, oprava TK+TV po MU, montáž spojek TV | 2 | 2 | O
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
309 |  | Z-23372 C | Brodek u Přerova: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Výh Dluhonice. Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 03.11.2025 | 07:15 | 03.11.2025 | 15:00 | 45. po 3: 8 |  | Oprava spojek TV. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23372 H | Výh Dluhonice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. Tk směr Přerov. Výh Dluhonice - Přerov: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 18.11.2025 | 07:00 | 18.11.2025 | 15:00 | 47. út 18: 8 |  | Údržba TV a oprava kotvení. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23372 G | Výh Dluhonice: 2.,2a,4.,6.,6a + TV, záhl. a zhl. 1S TK směr Prosenice a 2. TK směr Přerov. Prosenice - Výh Dluhonice: 1S + TV, Přerov: záhl. a zhl. směr Dluhonice - od hrotu jazyka výh. 4 po návěstidlo 2DL. Přerov - Výh Dluhonice: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 22.11.2025 | 07:10 | 22.11.2025 | 17:00 | 47. so 22: 10 |  | Údržba TV, oprava kotvení, ÚPP a výměna LIS v km 5,300 (Prosenice - Dluhonice) a výměna LIS ve výh. 4 (ŽST Přerov) se svařením do BK. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23372 F | Výh Dluhonice: 8.,8a,10.,10a + TV, záhl. a zhl. 2S TK směr Prosenice. Výh Dluhonice - Prosenice: 2S + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 23.11.2025 | 07:00 | 23.11.2025 | 14:50 | 47. ne 23: 8 |  | Údržba TV a oprava kotvení. | 2 | 2 | O
309 |  | 16Z02001 | Výh Dluhonice: zab. zař.: napájení 6kV pro SZZ . |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 25.11.2025 | 08:00 | 25.11.2025 | 13:00 | 48. út 25: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23372 B | Výh Dluhonice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. Tk směr Brodek u Přerova. Výh Dluhonice - Brodek u Přerova: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 30.11.2025 | 08:05 | 30.11.2025 | 13:55 | 48. ne 30: 6 |  | Údržba dělení a úsekových odpojovačů. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23369 A | Brodek u Přerova: 5. + TV, zhl. směr Grygov - od hrotu jazyka výh. 11 po námezník výh. 12. |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 12.11.2025 | 08:00 | 21.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Opravy výhybek a odstranění závad na SK. | 2 | 2 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 46. st 12 to 47. pá 21
309 |  | Z-23372 D | Brodek u Přerova: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Výh Dluhonice. Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 27.11.2025 | 07:15 | 27.11.2025 | 15:00 | 48. čt 27: 8 |  | Údržba TV a oprava kotvení. | 2 | 2 | O
309 |  | 16Z02003 | Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ . Brodek u Přerova: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 191,698. Brodek u Přerova - Grygov: zab. zař.: napájení 6 kV pro indikátor horkoběžnosti v km 193,295. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 27.11.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 13:00 | 48. čt 27: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23372 A | Výh Dluhonice: lichá jen TV, 1.,1c,3. + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Brodek u Přerova. Brodek u Přerova - Výh Dluhonice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 29.11.2025 | 08:15 | 29.11.2025 | 14:05 | 48. so 29: 6 |  | Údržba dělení a úsekových odpojovačů. | 2 | 2 | O
309 |  | 16Z02005 | Grygov - Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 200,382 a km 202,365 . |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 26.11.2025 | 08:00 | 26.11.2025 | 13:00 | 48. st 26: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
309 |  | 16Z00033 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 99,184. Olomouc hlavní nádraží: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 100,060. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 06.11.2025 | 08:00 | 06.11.2025 | 13:00 | 45. čt 6: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
309 |  | 16Z00034 | Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro automatické hradlo. Olomouc hlavní nádraží - Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 98,416, km 97,545 a km 96,103. Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro PZS v km 92,510. Blatec: zab. zař.: napájení 6 kV pro SZZ „TEST“ . |  | T+S |  |  |  |  | D | 5h | 11.11.2025 | 08:00 | 11.11.2025 | 13:00 | 46. út 11: 5 |  | údržba 6kV | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23372 I | Grygov: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Olomouc hl.n.. Olomouc hlavní nádraží - Grygov: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 8h | 17.11.2025 | 07:00 | 17.11.2025 | 15:00 | 47. po 17: 8 |  | Oprava spojek TV. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23371 C | Olomouc přednádraží - Štěpánov: 2. + TV, Štěpánov: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Olomouc hl.n.. |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 13.11.2025 | 08:10 | 13.11.2025 | 14:10 | 46. čt 13: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23366 G | Červenka - Moravičany: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 4d | 08.11.2025 | 08:10 | 11.11.2025 | 16:45 | [30 empty] | Nad RPV. PJ 80km/hod přes 1. TK v délce cca 40m (km 61,580-61,620). | Celková oprava přejezdové konstrukce na P6520 km 61,599 Benkov. - výměna pražců, kolejnic, přejezdové konstrukce, odvodnění, AB povrchy. - úprava GPK 61,500- 63,600 - údržba zeleně v traťovém úseku - údržba TV | 2 | 2 | O | X | [8 empty] | 10 | 5 | 30 |  |  | N | bar: 45. so 8 to 46. út 11
309 |  | Z-23371 B | Mohelnice - Moravičany: 1. + TV, Moravičany: lichá + TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Červenka a 1.TK směr Mohelnice. Moravičany - Červenka: 1. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 6h | 16.11.2025 | 08:10 | 16.11.2025 | 14:00 | 46. ne 16: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23366 F | Moravičany - Červenka: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 4d | 04.11.2025 | 07:10 | 07.11.2025 | 16:40 | [30 empty] | Nad RPV. PJ 80km/hod přes 2. TK v délce cca 40m (km 61,580-61,620). | Celková oprava přejezdové konstrukce na v km 61,599 (P6520) Benkov. - Výměna pražců, kolejnic, přejezdové konstrukce, odvodnění, AB povrchy. - úprava GPK 61,500 - 64,700 - údržba zeleně v traťovém úseku | 2 | 2 | O | X | [8 empty] | 10 | 5 | 30 |  |  | N | bar: 45. út 4 to 45. pá 7
309 |  | Z-23371 A | Moravičany: sudá + TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Červenka a 2. TK směr Mohelnice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Červenka - Moravičany, ze směru Moravičany. Moravičany - Mohelnice: 2. + TV, |  | T+S | X |  | V |  | D | 6h | 08.11.2025 | 08:10 | 08.11.2025 | 14:00 | 45. so 8: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23366 C1 | Lukavice na Moravě: záhl. a zhl. 2. TK směr Zábřeh na Moravě. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě, ze směru Lukavice na Moravě. | X | S | X |  |  |  | D | 10h | 01.11.2025 | - | 01.11.2025 | - | [30 empty] | 2x 20 minut | Úprava GPK kolejových spojek | 2 | 2 | O | bar: 44. so 1
309 |  | Z-23366 D | Lukavice na Moravě - Zábřeh na Moravě: 2. + TV, Lukavice na Moravě: 2.,4. bez TV, záhl. a zhl. 2. TK směr Zábřeh na Moravě. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 02.11.2025 | 07:25 | 02.11.2025 | 17:15 | 44. ne 2: 10 |  | Úprava GPK v km 46,250- 47,400 a ÚPP. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23366 D1 | Lukavice na Moravě: záhl. a zhl. 1. TK směr Zábřeh na Moravě. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě, ze směru Lukavice na Moravě. | X | S | X |  |  |  | D | 10h | 02.11.2025 | - | 02.11.2025 | - | [30 empty] | 2x 20 minut | Úprava GPK kolejových spojek. | 2 | 2 | O | bar: 44. ne 2
309 |  | Z-23366 B | Lukavice na Moravě: výh.: 11 - od hrotu jazyka po námezník, |  | S |  |  |  |  | D | 9h | 24.11.2025 | 07:15 | 24.11.2025 | 15:55 | 48. po 24: 9 |  | Navaření srdcovky | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23366 C | Zábřeh na Moravě - Lukavice na Moravě: 1. + TV, Lukavice na Moravě: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Zábřeh na Moravě. |  | T+S |  |  | V |  | D | 10h | 01.11.2025 | 07:25 | 01.11.2025 | 17:15 | 44. so 1: 10 |  | Úprava GPK v km 46,500- 47,000 a ÚPP. | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23366 A | Zábřeh na Moravě: výh.: 15a/b - od námezníku výhybky 15a po námezník výhybky 15b, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 25.11.2025 | 07:00 | 25.11.2025 | 15:00 | 48. út 25: 8 |  | Navaření srdcovky | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23383 E | Zábřeh na Moravě: 9b + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 26.11.2025 | 08:00 | 28.11.2025 | 16:00 | 48. st 26: 8; 48. čt 27: 8; 48. pá 28: 8 |  | Kompletní výměna osvětlení v dopravně Zábřeh na Moravě | 2 | 2 | O
309 |  | 12H02071 | Zábřeh na Moravě: SpS Zábřeh n.M. v km 0,155 |  | S |  |  |  |  | D | 2x7h | 27.11.2025 | 07:00 | 28.11.2025 | 14:00 | 48. čt 27: 7; 48. pá 28: 7 |  | údržba R3kV | 2 | 2 | O
309 |  | Z-23383 D | Zábřeh na Moravě: celá jen TV, záhl. a zhl. 1. TK směr Hoštejn. Hoštejn předjízdné koleje - Zábřeh na Moravě: 1. + TV, |  | T+S |  | L | V |  | N | 4h | 20.11.2025 | 23:50 | 21.11.2025 | 03:40 | [31 empty] | Kompletní výměna osvětlení v dopravně Zábřeh na Moravě | 2 | 2 | O | [9 empty] | 10 | 5 | 30 | bar: 47. čt 20 to 47. pá 21
309 |  | 12H02081 | Napájecí stanice Hoštejn Hoštejn - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera Hoštejn - Rudoltice v Čechách: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 24.11.2025 | 07:00 | 24.11.2025 | 14:00 | 48. po 24: 7 |  | údržva R22kV+R3kV | 2 | 2 | O
309 |  | 16Z01001 | Hoštejn: zab. zař.: vypnutí 110kV, 22kV, 400V TNS. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 24.11.2025 | 07:00 | 24.11.2025 | 14:00 | 48. po 24: 7 |  | Vypnutí R22kV TNS Hoštejn | 2 | 2 | O
309 |  | 12H02081 | Napájecí stanice Hoštejn Hoštejn - Lukavice na Moravě: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera Hoštejn - Rudoltice v Čechách: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elekktrodispečera |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 25.11.2025 | 07:00 | 26.11.2025 | 14:00 | 48. út 25: 7; 48. st 26: 7 |  | údržva R3kV | 2 | 2 | O
309 |  | Z-53213 A | Rudoltice v Čechách - Třebovice v Čechách: 2. + TV, Třebovice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Rudoltice v Čechách, jeho část od návěstidla 2L po LIS v km 6,637 (mezi výhybkami číslo 1 a 5). Rudoltice v Čechách: záhl. a zhl. 2. TK směr Třebovice v Čechách, jeho část od LIS v km 13,520 (mezi výhybkami číslo 17 a 20) po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  | V |  | D | 4x7h | 18.11.2025 | 07:30 | 21.11.2025 | 14:30 | 47. út 18: 7; 47. st 19: 7; 47. čt 20: 7; 47. pá 21: 7 |  | svařování, GPK, výřez křoví, kácení | 7 | 2 | O
309 |  | 52H09001 | Napájecí stanice Rudoltice v Č. Hoštejn - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 10.11.2025 | 06:30 | 11.11.2025 | 13:30 | 46. po 10: 7; 46. út 11: 7 |  | údržba R3kV a R22kV | 7 | 2 | O
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
310 |  | 23262 A | Krnov - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, Brantice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 92d | 01.09.2025 | 08:00 | 01.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | rekonstrukce traťového úseku - II. etapa | 1 | 2 | OS |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
310 |  | 23160 A | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 214d | 05.05.2025 | 08:00 | 04.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | CPS - I/45 Bruntál - východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 65,325). | 1 | 2 | C |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
311 |  | 23079 A | Mikulovice - Písečná: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
311 |  | Z-23375 D | Zábřeh na Moravě: 4.,4a,6.,6b,6c,6d,6e,8.,8a jen TV, záhl. a zhl. směr Postřelmov. | X | S |  | L |  | X | D | 2x6h | 18.11.2025 | 08:00 | 19.11.2025 | 14:00 | 47. út 18: 6; 47. st 19: 6 |  | Kompletní výměna osvětlení | 2 | 2 | O
311 |  | Z-23375 A | Bludov: 2a bez TV, 1.,1a,1c jen TV, 2. + TV, zhl. směr Šumperk - od hrotu jazyka výh. 16 po námezník výh. 19. Bludov: zhl. směr Postřelmov - od námezníku výh. 12 po námezník výh. 14. |  | S |  | N |  |  | Ne | 11d | 12.11.2025 | 08:00 | 22.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna kolejového roštu SK2 Výměna pražců ve výh. 16 Výměna pražců - přípoj výh. 16-19 Výměna pražců - přípoj výh. 12-14 | 2 | 2 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30 |  |  | N | bar: 46. st 12 to 47. so 22
311 |  | Z-23375 B | Bludov - Šumperk: traťová + TV, Bludov: 3.,3a,5.,5a,5c jen TV, výh.: 18 - od hrotu jazyka po námezník, záhl. TK směr Šumperk. Šumperk: záhl. TK směr Bludov - od návěstidla L po námezník výh. 1. | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 5d | 18.11.2025 | 08:00 | 22.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. souběh s ROV 23375 A | Odstraňování závad a úprava GPK Výměna 7 párů LIS (km 45,100; 45,650; 45,700; 46,620; 47,000; 47,220; 48,070), svaření do BK a ÚPP. Oprava přejezdu v km 46,610 (P4244) - nové pražce a kolejnice se svařením do BK a údržba TV | 2 | 2 | O | [6 empty] | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 47. út 18 to 47. so 22
311 |  | Z-23375 C | Zábřeh na Moravě - Postřelmov: traťová + TV, Postřelmov: celá + TV, Postřelmov - Bludov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 18.11.2025 | 08:00 | 20.11.2025 | 14:00 | 47. út 18: 6; 47. st 19: 6; 47. čt 20: 6 |  | Údržba TV, úsekových děličů a odpojovačů, měření opotřebení, kontrola součástí TV Oprava mostu v km 6,102 - doplnění a dotažení svislých mostnicových šroubů, rektifikace pohyblivých ložisek. | 2 | 2 | O
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
312 |  | 23079 B | Vápenná - Žulová: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
312 |  | 23079 C | Žulová: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
312 |  | 23079 D | Žulová - Velká Kraš: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
312 |  | 23079 E | Velká Kraš: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
312 |  | 23079 F | Velká Kraš - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
312 |  | 23079 G | Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění následků povodní 2024 | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
312 |  | 23296 A | Osoblaha: celá bez TV, Osoblaha - Bohušov: traťová bez TV, Bohušov: celá bez TV, Bohušov - Slezské Rudoltice: traťová bez TV, Slezské Rudoltice: celá bez TV, Slezské Rudoltice - Liptaň: traťová bez TV, Liptaň: celá bez TV, Liptaň - Třemešná ve Slezsku úzký rozchod: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 61d | 08.09.2025 | 08:00 | 07.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava trati po povodni 2024 - úprava GPK, výměna kolejového roštu a kolejového lože, úprava drážního tělesa, pročištění odvodnění, výměna pražců, oprava přejezdů P4428 a P4431 | 1 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
313 |  | Z-25028 A | Prostějov hlavní nádraží: záhl. směr Prostějov místní nádraží. Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží: traťová bez TV, Prostějov místní nádraží: celá bez TV, Prostějov místní nádraží - Kostelec na Hané: traťová bez TV, Kostelec na Hané: záhl. směr Prostějov místní nádraží. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 18.11.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | havarijní stav SZZ ŽST Prostějov místní nádr.,jeho zrušení, úprava ovládání všech PZS, výměna kolejnic, pražců a vadných LIS, svařování, sypání štěrku, ASP, oprava přejezdu v km 1,424 (P6542) a úprava kolejiště dle ORI v ŽST Prostějov místní nádraží. | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 47. út 18 to 48. ne 30
313 |  | Z-25028 B | Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží: zab. zař.: traťové. Prostějov místní nádraží: zab. zař.: staniční. Prostějov místní nádraží - Kostelec na Hané: zab. zař.: traťové. Prostějov hlavní nádraží - Prostějov místní nádraží: zab. zař.: přejezdové P6541 v km 1,053. Prostějov místní nádraží: zab. zař.: staniční P6542 v km 1,424, P8395 v km 1,524, P6543 v km 2,087 a P6544 v km 2,315. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 25d | 18.11.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | havarijní stav staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Prostějov místní nádraží, jeho zrušení, úprava ovládání všech PZS závislých na rušeném SZZ | 2 | 2 | H |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 47. út 18 to 48. ne 30
313 |  | Z-23368 A | Senice na Hané: 6 bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 03.11.2025 | 08:00 | 07.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna pražců na staniční koleji | 2 | 2 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 10 |  |  | N | bar: 45. po 3 to 45. pá 7
313 |  | 23147 A | Litovel předměstí - Litovel: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 82d | 09.09.2025 | 07:00 | 29.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Oprava mostu v km 1,611 a odstraňování závad ST OLC s ÚPP | 2 | 2 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. so 29
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
314 |  | Z-55023 A | Chornice - Velké Opatovice: zab. zař.: PZS v km 6,120 (P6943). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 27.10.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Doplnění závor na přejezdu v km 6,120 (P6943) a 8,225 (P6946) trati Chornice - Skalice nad Svitavou | 7 | 2 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 45. po 3
314 |  | Z-55023 B | Chornice - Velké Opatovice: zab. zař.: PZS v km 8,225 (P6946). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 27.10.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Doplnění závor na přejezdu v km 6,120 (P6943) a 8,225 (P6946) trati Chornice - Skalice nad Svitavou | 7 | 2 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 45. po 3
314 |  | Z-33185 I | Skalice nad Svitavou - Boskovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 8h | 22.11.2025 | 08:30 | 22.11.2025 | 16:15 | 47. so 22: 8 |  | odstranění vegetace strojně údržba trakčního vedení | 4 | 2 | O
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
315 |  | 23237 B | Přerov - Věžky: traťová jen TV, Věžky: celá jen TV, Věžky - Chropyně: traťová jen TV, Chropyně: lichá jen TV, Chropyně - Kojetín: traťová jen TV, Kojetín: celá jen TV, Kojetín: 3.,3a,5.,7.,9a,11.,13.,15. bez TV, Kojetín: 9 bez TV, její část od námezníku výhybky č. 12 po námezník výhybky č. 20 Kojetín: záhl. a zhl. směr Němčice nad Hanou - od námezníku výhybky č. 18XA po náv. Se2 a náv. S . Kojetín: zhl. směr Kroměříž od výkolejky Vk1X po námezník výhybky č. 11 . Kojetín - Němčice nad Hanou: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | Ne | 91d | 26.08.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | SS východ: 5. stavby Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov Práce na němčickém zhlaví ŽST Kojetín, zřízení provizor. NP pro nadjezd km 71,178, práce na propustku, podchod v km 71,354. | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. po 24
315 |  | 23237 D | Chropyně: sudá + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 110d | 26.08.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | SS východ: 5. stavby Kojetín - Přerov, Modernizace trati Brno-Přerov | 2 | 2 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 120 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
315 |  | Z-25027 B | Chropyně - Kojetín: zab. a sděl. zař. TZZ, TRS. Chropyně - Kojetín: zab. zař.: v km 75,075 (P7204). Chropyně - Kojetín: zab. zař.: v km 74,656 (P7203). Kojetín: zab. zař.: v km 73,747 (P7202). Kojetín: zab. zař.: v km 72,546 (P7201). |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 24d | 01.11.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Reko zab.zař. v ŽST Kojetín, 5.stavba Kojetín - Přerov modernizace trati Přerov - Brno | 2 | 2 | I | [14 empty] | Z | bar: 44. so 1 to 48. po 24
315 |  | Z-25027 A | Kojetín - Němčice nad Hanou: zab. a sděl. zař. TZZ, TRS. Kojetín: zab. zař.: staniční - zhlaví směr Němčice nad Hanou.. |  | T+S |  |  |  | X | Ne | 24d | 01.11.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Reko zab.zař. v ŽST Kojetín, 5.stavba Kojetín - Přerov modernizace trati Přerov - Brno | 2 | 2 | I | [14 empty] | Z | bar: 44. so 1 to 48. po 24
315 |  | Z-25027 C | Kojetín - Tovačov: zab. a sděl. zař. TZZ. Kojetín: zab. a sděl. zař. v km 0,759 (P7216). Kojetín - Tovačov: zab. a sděl. zař. v km 1,359 (P7217). Kojetín - Tovačov: zab. a sděl. zař. v km 4,723 (P7223). Kojetín - Tovačov: zab. a sděl. zař. v km 9,800 (P7229). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 24d | 01.11.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Reko zab.zař. v ŽST Kojetín, 5.stavba Kojetín - Přerov modernizace trati Přerov - Brno | 2 | 2 | I | [14 empty] | N | bar: 44. so 1 to 48. po 24
315 |  | Z-25027 D | Kroměříž - Kojetín: zab. a sděl. zař. TZZ, TRS. Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: v km 9,075 (P7243). Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: v km 8,436 (P7241). Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: v km 7,128 (P7240). Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: v km 5,431 (P7237). Kroměříž - Kojetín: zab. zař.: v km 3,376 (P7233). |  | T |  |  |  | X | Ne | 24d | 01.11.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Reko zab.zař. v ŽST Kojetín, 5.stavba Kojetín - Přerov modernizace trati Přerov - Brno | 2 | 2 | I | [14 empty] | Z | bar: 44. so 1 to 48. po 24
315 |  | Z-25027 E | Kojetín: 2a,2,4a,4,6,6a,8,10 bez TV, záhl. a zhl. směr Tovačov. zab. a sděl. zař. staniční - zhlaví směr Tovačov . Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kojetín - Tovačov, ze směru Kojetín. | X | S | X |  |  |  | Ne | 10d | 15.11.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Reko zab.zař. v ŽST Kojetín, 5.stavba Kojetín - Přerov modernizace trati Přerov - Brno | 2 | 2 | I | [14 empty] | Z | bar: 46. so 15 to 48. po 24
315 |  | Z-25027 F | Kojetín: 1 bez TV, záhl. a zhl. směr Chropyně a Kroměříž. zab. a sděl. zař. staniční - zhlaví směr Chropyně a Kroměříž. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kojetín - Chropyně, ze směru Kojetín. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Kojetín - Kroměříž, ze směru Kojetín. | X | S | X |  |  | X | Ne | 10d | 15.11.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Rozsáhlá rekonstrukce staničního zab. zař. v ŽST Kojetín | 2 | 2 | I | [14 empty] | Z | bar: 46. so 15 to 48. po 24
315 |  | Z-25027 G | Kojetín: nové ZZ v ŽST Kojetín |  | S |  |  |  | X | Ne | 2d | 24.11.2025 | 16:00 | 25.11.2025 | 04:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Reko zab.zař. v ŽST Kojetín, 5.stavba Kojetín - Přerov modernizace trati Přerov - Brno | 2 | 2 | I | [14 empty] | Z | bar: 48. po 24 to 48. út 25
315 |  | Z-33174 F | Ivanovice na Hané: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Nezamyslice - Ivanovice na Hané: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [31 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
315 |  | Z-33174 N | Ivanovice na Hané: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Nezamyslice - Ivanovice na Hané: zab. zař.: PZS v km 56,161 (P7196). Nezamyslice - Ivanovice na Hané: zab. zař.: TZZ traťové koleje. kolejové obvody ve správě SSZT Brno (1T, 2T, 12J) |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 07.11.2025 | 17:15 | 08.11.2025 | 10:00 | [30 empty] | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 2 | O | [14 empty] | N | bar: 45. pá 7 to 45. so 8
315 |  | 11H03143 | Napájecí stanice Nezamyslice 25 kV Nezamyslice - Křenovice horní nádraží: Jízdy vlaků s vozidly závislé trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x7h | 11.11.2025 | 07:00 | 12.11.2025 | 14:00 | 46. út 11: 7; 46. st 12: 7 |  | údržba R25kV | 2 | 2 | O
315 |  | Z-33174 E | Vyškov na Moravě: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [31 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
315 |  | Z-33174 M | Vyškov na Moravě: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: zab. zař.: PZS v km 50,735 (P7194) a v km 52,571 (P7195). Ivanovice na Hané - Vyškov na Moravě: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 07.11.2025 | 17:15 | 08.11.2025 | 10:00 | [30 empty] | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 2 | O | [14 empty] | N | bar: 45. pá 7 to 45. so 8
315 |  | Z-33174 D | Luleč: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Vyškov na Moravě - Luleč: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [31 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
315 |  | Z-33174 L | Luleč: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Vyškov na Moravě - Luleč: zab. zař.: PZS v km 43,577 (P7192) a v km 45,128 (P7193). Vyškov na Moravě - Luleč: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 07.11.2025 | 17:15 | 08.11.2025 | 10:00 | [30 empty] | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 2 | IB | [14 empty] | N | bar: 45. pá 7 to 45. so 8
315 |  | Z-33174 C | Komořany u Vyškova: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Luleč - Komořany u Vyškova: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [31 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
315 |  | Z-33174 B | Rousínov - Holubice: traťová + TV, Rousínov: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení Komořany u Vyškova - Rousínov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 17d | 22.10.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:15 | [31 empty] | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení , odvodnění, přejezdů a kácení stromů | 4 | 2 | O |  |  | X | X |  |  | X | X |  | 0 | 0 | 120 | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
315 |  | Z-33174 J | Rousínov: zab. zař.: PZS v km 32,623 (P7188) a v km 32,966 (P7189). Rousínov: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody Komořany u Vyškova - Rousínov: zab. zař.: PZS v km 33,576 (P7190). Komořany u Vyškova - Rousínov: zab. zař.: TZZ traťové koleje. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 2d | 07.11.2025 | 17:15 | 08.11.2025 | 10:00 | [30 empty] | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 2 | O | [14 empty] | N | bar: 45. pá 7 to 45. so 8
315 |  | Z-33174 K | Komořany u Vyškova: zab. zař.: SZZ částečně. kolejové obvody |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 07.11.2025 | 17:15 | 08.11.2025 | 10:00 | [30 empty] | Nad RPV. | obnova šuntové citlivosti kolejových obvodů | 4 | 2 | O | [14 empty] | N | bar: 45. pá 7 to 45. so 8
315 |  | Z-33174 A | Holubice - Křenovice horní nádraží: traťová + TV, Holubice - Blažovice: traťová + TV, Holubice: celá + TV, včetně vypnutí obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 01.11.2025 | 07:00 | 02.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Strojní čištění blátivých míst, oprava GPK ASP, výměna jazyků a opornic, svařování kolejových vložek, výměna pražců, údržba trakčního vedení, údržba odvodnění, kácení stromů, údržba přejezdů | 4 | 2 | O | [14 empty] | N | bar: 44. so 1 to 44. ne 2
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
316 |  | 16Z09005 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 172,409. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 05.11.2025 | 08:00 | 05.11.2025 | 13:00 | 45. st 5: 5 |  | údržba 6kV, Záhlinice PTS-737 | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23381 A | Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x10h | 07.11.2025 | 07:00 | 11.11.2025 | 17:00 | 45. pá 7: 10; 46. út 11: 10 | Nad RPV. | Výstavba dálnice D1 Přerov - Říkovice, náhrada neutrálního pole. | 2 | 1 | C | [9 empty] | 10 | 5 | 30 |  |  | N
316 |  | Z-23381 B | Říkovice - Přerov přednádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 08.11.2025 | 07:00 | 10.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výstavba dálnice D1 Přerov - Říkovice, náhrada neutrálního pole. | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | N | bar: 45. so 8 to 46. po 10
316 |  | 32H10005 | Říkovice: NS Říkovice- napájecí vedení N4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 9d | 12.11.2025 | 07:00 | 20.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výstavba dálnice D1 Přerov - Říkovice, napěťové zkoušky | 2 | 1 | C | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 46. st 12 to 47. čt 20
316 |  | Z-23381 C | Přerov přednádraží - Říkovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x10h | 12.11.2025 | 07:00 | 17.11.2025 | 17:00 | 46. st 12: 10; 46. ne 16: 10; 47. po 17: 10 | Nad RPV. | Výstavba dálnice D1 Přerov - Říkovice, náhrada neutrálního pole. | 2 | 1 | C | [9 empty] | 10 | 5 | 30 |  |  | N
316 |  | 16Z09004 | Říkovice - Hulín: zab. zař.: napájení 6 kV pro přejezdové zabezpečovací zařízení v km 174,234. |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 12.11.2025 | 08:00 | 12.11.2025 | 13:00 | 46. st 12: 5 |  | údržba 6kV, Záhlinice PTS-739 | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23381 D | Přerov přednádraží - Říkovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 13.11.2025 | 07:00 | 15.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výstavba dálnice D1 Přerov - Říkovice, náhrada neutrálního pole. | 2 | 1 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | N | bar: 46. čt 13 to 46. so 15
316 |  | Z-23381 E | Říkovice: celá jen TV, Říkovice - Přerov přednádraží: 1. jen TV, Přerov přednádraží - Říkovice: 2. jen TV, Přerov přednádraží: celá jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | N | 4h | 19.11.2025 | 23:30 | 20.11.2025 | 03:30 | [30 empty] | Nad RPV. | Výstavba dálnice D1 Přerov - Říkovice, napěťové zkoušky | 2 | 1 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 10 | 10 | 40 |  |  | N | bar: 47. st 19 to 47. čt 20
316 |  | Z-23332 A | Hulín: 12. + TV, od začátku výh. č.24 po začátek výh. č.35 Hulín: 16.,18. bez TV, 8.,8a,8b,10. jen TV, 14. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 22d | 13.10.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava staničních kolejí č.12,14, 16, 18, výměna kol. lože, výměna pražců, kolejnic, oprava GPK a svařování do BK | 2 | 1 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. po 3
316 |  | Z-23363 B | Hulín - Tlumačov: 2. + TV, Tlumačov: záhl. a zhl. 2.traťové koleje. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 06.11.2025 | 08:10 | 06.11.2025 | 15:50 | 45. čt 6: 8 |  | Oprava TK, svařování do BK, odstranění defektoskopické vady | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23365 A | Hulín - Říkovice: 1. + TV, Hulín: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 29.11.2025 | 08:20 | 29.11.2025 | 14:50 | 48. so 29: 7 |  | Údržba TV úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola křížení nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23363 F | Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 21.11.2025 | 08:15 | 21.11.2025 | 15:50 | 47. pá 21: 8 |  | Oprava TK, svařování do BK, odstranění def.ektoskopické vady | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23363 D | Tlumačov: záhl. 2.traťové koleje směr Otrokovice. Tlumačov - Otrokovice: 2. + TV, Otrokovice: záhl. 2.traťové koleje směr Tlumačov. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 22.11.2025 | 08:15 | 22.11.2025 | 18:50 | 47. so 22: 11 |  | ST OLC - oprava GPK, strojní podbíječkou SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, výřezy dřevin | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23365 B | Tlumačov - Hulín: 1. + TV, Hulín: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 30.11.2025 | 08:20 | 30.11.2025 | 14:50 | 48. ne 30: 7 |  | Údržba TV úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola křížení nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23363 A | Otrokovice: výh.: 2, její část od námezníku po hrot jazyka, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 03.11.2025 | 08:10 | 03.11.2025 | 15:50 | 45. po 3: 8 |  | navařování srdcovky, odstranění defektoskopické vady | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23363 E | Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Otrokovice: záhl. 2.traťové koleje směr Napajedla. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 04.11.2025 | 08:20 | 04.11.2025 | 14:00 | 45. út 4: 6 |  | výměna LIS v km 153,654 u náv. S2 ŽST Otrokovice, odstranění defektoskopické vady | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23363 C | Tlumačov: záhl. 1.traťové koleje směr Otrokovice. Otrokovice - Tlumačov: 1. + TV, Otrokovice: záhl. 1.traťové koleje směr Tlumačov. |  | T+S |  |  |  |  | D | 11h | 23.11.2025 | 08:20 | 23.11.2025 | 18:50 | 47. ne 23: 11 |  | ST OLC - oprava GPK, ASP SEE OLC - údržba TV, úsekových děličů , odpojovačů, výřezy dřevin | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23365 F | Otrokovice - Napajedla: 2. + TV, Napajedla: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 27.11.2025 | 08:20 | 27.11.2025 | 15:00 | 48. čt 27: 7 |  | Údržba TV úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola křížení nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23365 E | Napajedla - Otrokovice: 1. + TV, Napajedla: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 26.11.2025 | 08:20 | 26.11.2025 | 15:00 | 48. st 26: 7 |  | Údržba TV úsekových děličů, odpojovačů, měření výšky TV, kontrola křížení nad výhybkami, úprava průjezdného průřezu. | 2 | 1 | O
316 |  | Z-23356 B | Staré Město u Uher. Hradiště - Nedakonice: 2. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 2.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice: sudá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 02.11.2025 | 08:10 | 02.11.2025 | 17:00 | 44. ne 2: 9 | dle RPV | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice,montáž stožárů TV, demontáž a montáž vodičů a odpojovačů, regulace TV. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30
316 |  | Z-23356 A | Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště: 1. + TV, Nedakonice: záhl. a zhl. 1.traťové koleje směr Staré Město u Uherského Hradiště. Nedakonice: lichá + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 01.11.2025 | 08:10 | 01.11.2025 | 17:00 | 44. so 1: 9 | dle RPV | Zvýš. výkonu TNS Nedakonice, montáž stožárů TV, demontáž a montáž vodičů a odpojovačů, regulace TV. | 2 | 1 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 30
316 |  | 32A04024 | Nedakonice - Moravský Písek: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 18.11.2025 | 07:20 | 18.11.2025 | 13:40 | 47. út 18: 6 |  | odstranění vegetace, údržba TV | 4 | 1 | O
316 |  | Z-23363 G | Nedakonice: výh.: 1, její část od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Nedakonice - Staré Město u Uher. Hradiště, ze směru Nedakonice. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 24.11.2025 | 08:10 | 24.11.2025 | 15:50 | 48. po 24: 8 |  | Oprava výhybky č.1, výměna srdcovky | 2 | 1 | O
316 |  | 32A04020 | Bzenec přívoz - Rohatec: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 17.11.2025 | 07:10 | 17.11.2025 | 13:40 | 47. po 17: 7 |  | odstranění vegetace, údržba TV | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33192 B | Rohatec: záhl. 2. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla Se26 po návěstidlo 2S. Rohatec - Hodonín: 2. + TV, |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 09.11.2025 | 07:45 | 09.11.2025 | 16:30 | 45. ne 9: 9 |  | likvidace porostu strojně - MHS, údržba TV | 4 | 1 | O
316 |  | 32F04041 | Rohatec: 4.,6.,6a,6b,6c,8.,10. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 14.11.2025 | 07:10 | 14.11.2025 | 13:40 | 46. pá 14: 7 |  | odstranění vegetace, údržba TV | 4 | 1 | O
316 |  | 32A04019 | Rohatec - Bzenec přívoz: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 16.11.2025 | 07:10 | 16.11.2025 | 13:40 | 46. ne 16: 7 |  | odstranění vegetace, údržba TV | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33192 A | Hodonín - Rohatec: 1. + TV, Rohatec: záhl. 1. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se27. |  | T+S |  |  | V |  | D | 9h | 08.11.2025 | 07:45 | 08.11.2025 | 16:30 | 45. so 8: 9 |  | likvidace porostu strojně - MHS, údržba TV | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33192 D | Hodonín: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla Se41 po návěstidlo 2S. Hodonín - Lužice: 2. + TV, Lužice: záhl. 2. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 11.11.2025 | 08:00 | 11.11.2025 | 16:40 | 46. út 11: 9 |  | likvidace porostu strojně - MHS, navaření srdcovky výhybka č. 72, údržba TV | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33192 K | Hodonín: zhl. 2. staniční koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla Se39 po návěstidlo Se41. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.11.2025 | 08:00 | 13.11.2025 | 15:00 | 46. čt 13: 7 |  | navaření srdcovky výhybka č. 64 | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33192 F | Lužice: záhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla Se13 po návěstidlo 2S. Lužice - Moravská Nová Ves: 2. + TV, Moravská Nová Ves: záhl. 2. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 07.11.2025 | 07:55 | 07.11.2025 | 16:20 | 45. pá 7: 8 |  | likvidace porostu strojně - MHS, údržba TV | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33192 C | Lužice: záhl. 1. traťové koleje směr Hodonín, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Lužice - Hodonín: 1. + TV, Hodonín: záhl. 1. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se44. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 10.11.2025 | 08:00 | 10.11.2025 | 16:40 | 46. po 10: 9 |  | llikvidace porostu strojně - MHS, údržba TV | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33192 H | Moravská Nová Ves: záhl. 2. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla Se8 po návěstidlo 2S. Moravská Nová Ves - Výh Hrušky: 2. + TV, Výh Hrušky: záhl. 2. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 05.11.2025 | 07:50 | 05.11.2025 | 16:10 | 45. st 5: 8 |  | likvidace porostu strojně - MHS, údržba TV | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33192 E | Moravská Nová Ves: záhl. 1. traťové koleje směr Lužice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Moravská Nová Ves - Lužice: 1. + TV, Lužice: záhl. 1. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se14. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 12.11.2025 | 07:55 | 12.11.2025 | 16:20 | 46. st 12: 8 |  | likvidace porostu strojně - MHS, údržba TV | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33189 A | Moravská Nová Ves: zhl. 1. staniční koleje směr Hrušky, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 8 a 12 po hroty jazyků výhybky č. 8. Moravská Nová Ves: 1. bez TV, její část od hrotů jazyků výhybky č. 8 po návěstidlo L1 Moravská Nová Ves: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5h | 15.11.2025 | 07:35 | 15.11.2025 | 12:35 | 46. so 15: 5 |  | opravné práce na nadjezdu v km 94,018 | 4 | 1 | C | [9 empty] | 10 | 5 | 30
316 |  | Z-33189 B | Moravská Nová Ves: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 9 Moravská Nová Ves: 4. bez TV, její část od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 9 Moravská Nová Ves: zhl. sudé kolejové skupiny směr Hrušky, jeho část od námezníku výhybky č. 9 po návěstidlo Se8. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Lužice - Moravská Nová Ves, ze směru Moravská Nová Ves. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Moravská Nová Ves - Výh Hrušky, ze směru Moravská Nová Ves. Moravská Nová Ves: sudá jen TV, |  | S | X | N |  |  | D | 5h | 15.11.2025 | 12:50 | 15.11.2025 | 17:50 | 46. so 15: 5 |  | opravné práce na nadjezdu v km 94,018 | 4 | 1 | C | [9 empty] | 10 | 5 | 30
316 |  | Z-33192 J | Výh Hrušky: záhl. 2. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Výh Hrušky - Břeclav přednádraží: 2. + TV, Břeclav přednádraží: 201. jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla Se251 po návěstidlo 2HS. |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 03.11.2025 | 07:45 | 03.11.2025 | 16:15 | 45. po 3: 9 |  | likvidace porostu strojně - MHS, údržba trakčního vedení, údržba úsekových odpojovačů, údržba úsekových děličů | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33192 I | Břeclav přednádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla Se249 po návěstidlo 1HS. Břeclav přednádraží - Výh Hrušky: 1. + TV, Výh Hrušky: záhl. 1. traťové koleje směr Břeclav, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  |  |  | D | 9h | 04.11.2025 | 07:45 | 04.11.2025 | 16:15 | 45. út 4: 9 |  | likvidace porostu strojně - MHS | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33192 G | Výh Hrušky: záhl. 1. traťové koleje směr Moravská Nová Ves, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Výh Hrušky - Moravská Nová Ves: 1. + TV, Moravská Nová Ves: záhl. 1. traťové koleje směr Výh Hrušky, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se9. |  | T+S |  |  | V |  | D | 8h | 06.11.2025 | 07:50 | 06.11.2025 | 16:10 | 45. čt 6: 8 |  | likvidace porostu strojně - MHS, údržba TV | 4 | 1 | O
316 |  | Z-33196 D | Břeclav přednádraží: 202.,202a,204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420a,420b,420c jen TV, Břeclav přednádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Hrušky, jeho část od návěstidla 1HS po návěstidlo Se249. Břeclav přednádraží - Výh Hrušky: 1. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 30.11.2025 | 07:45 | 30.11.2025 | 15:05 | 48. ne 30: 7 |  | údrža úsekových děličů a odpojovačů | 4 | 1 | O
316 |  | 25026 C | Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí: zab. zař.: PZZ v km 12,743 (P8244), v km 12,006 (P8242). |  | T |  |  |  |  | Ne | 10d | 25.10.2025 | 07:20 | 03.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava PZZ v km 12,743 (P8244), v km 12,006 (P242), oprava venkovních prvků | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. po 3
316 |  | 25026 D | Zlín střed - Lípa nad Dřevnicí: zab. zař.: PZZ v km 11,311 (P8240). |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 25.10.2025 | 07:20 | 07.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava PZZ v km 11,311 (P8240), oprava venkovních prvků | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
316 |  | 25026 A | Vizovice: celá bez TV, Vizovice - Lípa nad Dřevnicí: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 10d | 25.10.2025 | 07:20 | 03.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Odstranění závad TK, oprava GPK, čistění štěrkového lože, souvislá výměna pražců Oprava přejezdůu v km 21,752 (8257) s uzávěrou přejezdu | 2 | 1 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. po 3
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
317 |  | 23312 A | Slavičín: záhl. směr Bojkovice. Slavičín - Bojkovice město z: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 76d | 04.09.2025 | 08:00 | 18.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Oprava mostu v km 131,150, demolice a výstavba nového mostu, zřízení nového kolejového roštu Oprava mostu v km 134,554, oprava mostní konstrukce, výměna mostnic, obnovení protikorozní ochrany, sanace závěrných zdí | 2 | 1 | IO |  |  | X |  |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 47. út 18
317 |  | 23312 B | Bojkovice: 3. bez TV, její část od námezníku výh.č.6 po km 129,250 Bojkovice: 5. bez TV, její část od námezníku výh.č.6 po km 129,250 |  | S |  |  |  |  | Ne | 8d | 11.11.2025 | 08:00 | 18.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava staniční koleje č.3 a č.5, zasypání popelové jámy a zřízení nového kolejového roštu. | 2 | 1 | O | [14 empty] | N | bar: 46. út 11 to 47. út 18
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
318 |  | 32A05055 | Vlkoš - Bzenec: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 05.11.2025 | 07:40 | 05.11.2025 | 13:05 | 45. st 5: 5 |  | údržba železničného svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05056 | Bzenec - Vlkoš: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5h | 06.11.2025 | 07:40 | 06.11.2025 | 13:05 | 45. čt 6: 5 |  | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05050 | Vlkoš - Kyjov: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 04.11.2025 | 07:50 | 04.11.2025 | 13:30 | 45. út 4: 6 |  | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05049 | Kyjov - Vlkoš: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 07.11.2025 | 07:50 | 07.11.2025 | 13:30 | 45. pá 7: 6 |  | údržba železničního svršku | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33194 A | Nemotice: 1. bez TV, výh.: 3,10, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Nesovice - Nemotice, ze směru Nemotice. |  | S | X |  |  |  | D | 4h | 15.11.2025 | 07:30 | 15.11.2025 | 11:20 | 46. so 15: 4 |  | oprava GPK strojně - ASP, Pušl, štěrky, doplnění štěrkového lože | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33194 B | Nemotice: 2. bez TV, výh.: 4,11, |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 15.11.2025 | 11:30 | 15.11.2025 | 15:30 | 46. so 15: 4 |  | oprava GPK strojně - ASP, Pušl, štěrky, doplnění štěrkového lože | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33194 C | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 16.11.2025 | 07:30 | 16.11.2025 | 15:20 | 46. ne 16: 8 |  | oprava GPK strojně - ASP, Pušl, štěrky, doplnění štěrkového lože | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33194 D | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, Kyjov: záhl. 2. traťové koleje směr Nemotice, jeho část od návěstidla Se22 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 17.11.2025 | 07:30 | 17.11.2025 | 15:20 | 47. po 17: 8 |  | oprava GPK strojně - ASP, Pušl, štěrky, doplnění štěrkového lože | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05039 | Nesovice - Nemotice: 1. bez TV, Nesovice: záhl. 1.TK ze směru Nemotice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 13.11.2025 | 07:25 | 13.11.2025 | 13:30 | 46. čt 13: 6 |  | oprava GPK - ASP, Pušl, štěrky, doplnění štěrkového lože | 4 | 3 | O
318 |  | 32A05040 | Nemotice - Nesovice: 2. bez TV, Nesovice: záhl. 2.TK ze směru Nemotice. |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 14.11.2025 | 07:25 | 14.11.2025 | 13:30 | 46. pá 14: 6 |  | oprava GPK - ASP, Pušl, štěrky, doplnění štěrkového lože | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33187 A | Brno-Slatina: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po námezník výhybky č. 22 Brno-Slatina: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Černovice, od námezníku výhybky č. 22 po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Slatina - Odb Brno-Černovice, ze směru Brno-Slatina. |  | S | X |  |  |  | D | 8h | 03.11.2025 | 07:25 | 03.11.2025 | 15:50 | 45. po 3: 8 |  | oprava ambulantního LIS mezi výhybkami č. 24 a 25 | 4 | 3 | O
318 |  | Z-33187 B | Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice: traťová + TV, | X | T |  |  |  |  | D | 10h | 01.11.2025 | 07:50 | 01.11.2025 | 17:25 | 44. so 1: 10 |  | odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
320 |  | 33039 B | Lanžhot: zab. zař.: ETCS, vazby TZZ, SZZ do RBC 11. Lanžhot - Lanžhot st.hr.: zab. zař.: balízové skupiny. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 269d | 20.03.2025 | 12:00 | 13.12.2025 | 16:00 | [31 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
320 |  | 33039 A | Lanžhot st.hr. - Lanžhot: část 2. TK bez TV, od km 11,475 = 74,386 po návěstidlo 2L dopravny Lanžhot; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Kúty - Lanžhot Lanžhot st.hr. - Lanžhot: 2. jen TV, její část od NP2 v km 74,086 po ÚO 422 v km 11,233 |  | T |  |  |  |  | Ne | 258d | 31.03.2025 | 16:00 | 13.12.2025 | 12:00 | [31 empty] | modernizační práce na straně ŽSR | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 60 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
320 |  | Z-33196 F | Břeclav přednádraží: 201.,202.,202a,204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420.,420a,420b,420c,422.,424.,426.,428.,430.,432.,434.,436.,438.,440.,442.,444. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 8h | 02.11.2025 | 07:45 | 02.11.2025 | 15:45 | 44. ne 2: 8 |  | údrža usekových děličů a odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33067 E | Břeclav: 1.,1a,1b,2.,3.,3a,3b,3c,3d,3e,4.,5.,5a,5b,5c,7.,7a,7b,7c,7d,9a,11.,11a,13.,509. jen TV, Břeclav přednádraží: 201.,203.,205.,205a,207.,207a,209.,211.,213.,215. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 8h | 15.11.2025 | 08:15 | 15.11.2025 | 15:45 | 46. so 15: 8 |  | údrža usekových děličů a odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33196 A | Břeclav: 2.,4.,4a,6.,8.,8a,8b,10,10.-10b,10b,11.,13.,12.,14.,14.-14b,14b,16.,16a,18.,20.,22.,24.,26.,28.,28a,28b jen TV, včetně výluky napětí TV kolejí 30,32,310,312 vlečky č. 5401 OKV Břeclav Břeclav přednádraží: 201.,202.,202a,204.,204a,204b,206.,208.,210.,212.,214.,216.,218.,418.,420.,420a,420b,420c,422.,424.,426.,428.,430.,432.,434.,436.,438.,440.,442.,444. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 8h | 16.11.2025 | 08:15 | 16.11.2025 | 15:45 | 46. ne 16: 8 |  | údrža usekových děličů a odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33196 C | Břeclav přednádraží - Podivín: 2. + TV, Břeclav přednádraží: 203. jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se250. |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 18.11.2025 | 07:25 | 18.11.2025 | 13:05 | 47. út 18: 6 |  | údrža usekových děličů a odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33196 E | Břeclav: 1.,1a,1b,2.,3.,3a,3b,3c,3d,3e,4.,5.,5a,5b,5c,7.,7a,7b,7c,7d,9a,11.,11a,13.,509. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 8h | 29.11.2025 | 07:45 | 29.11.2025 | 15:45 | 48. so 29: 8 |  | údrža usekových děličů a odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33067 G | Podivín: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 04.11.2025 | 23:30 | 05.11.2025 | 04:30 | [31 empty] | údržba TV a úsekových děličů | 4 | 3 | O | bar: 45. út 4 to 45. st 5
320 |  | Z-33196 B | Podivín - Břeclav přednádraží: 1. + TV, Břeclav přednádraží: 205.,205a,207.,207a,209.,211.,213.,215. jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Podivín, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se253. |  | T+S |  | N | V |  | D | 6h | 24.11.2025 | 07:25 | 24.11.2025 | 13:05 | 48. po 24: 6 |  | údrža usekových děličů a odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33067 F | Zaječí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 11.11.2025 | 23:30 | 12.11.2025 | 04:30 | [31 empty] | údržba TV a úsekových děličů | 4 | 3 | O | bar: 46. út 11 to 46. st 12
320 |  | Z-33067 H | Šakvice: celá jen TV, Šakvice - Hustopeče u Brna: traťová + TV, Hustopeče u Brna: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  |  | D | 4h | 19.11.2025 | 00:00 | 19.11.2025 | 03:50 | 47. st 19: 4 |  | údrža usekových děličů a odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33067 D | Vranovice - Hrušovany u Brna: 2. + TV, Hrušovany u Brna: 2. jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla 2l po návěstidlo Se4. |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 22.11.2025 | 11:55 | 22.11.2025 | 16:10 | 47. so 22: 4 |  | údrža usekových děličů a odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33067 C | Hrušovany u Brna: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Vranovice, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Hrušovany u Brna - Vranovice: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 22.11.2025 | 07:40 | 22.11.2025 | 11:40 | 47. so 22: 4 |  | údrža usekových děličů a odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33067 A | Odb Rajhrad - Hrušovany u Brna: 1. + TV, Hrušovany u Brna: lichá jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se17. |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 23.11.2025 | 07:30 | 23.11.2025 | 11:30 | 47. ne 23: 4 |  | údrža usekových děličů a odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33067 B | Hrušovany u Brna: 2. jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Odb Rajhrad, jeho část od návěstidla Se18 po návěstidlo 2S. Hrušovany u Brna - Odb Rajhrad: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 4h | 23.11.2025 | 11:45 | 23.11.2025 | 16:00 | 47. ne 23: 4 |  | údrža usekových děličů a odpojovačů | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33067 I | Hrušovany u Brna: celá jen TV, Hrušovany u Brna - Židlochovice: traťová + TV, Židlochovice: celá jen TV, | X | T+S |  | L |  |  | N | 5h | 25.11.2025 | 23:30 | 26.11.2025 | 04:30 | [31 empty] | údrža usekových děličů a odpojovačů | 4 | 3 | O | bar: 48. út 25 to 48. st 26
320 |  | Z-33187 C | Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1. bez TV, kolej S1, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 6 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice, ze směru Brno-Černovice zhlaví Táborská. Odb Brno-Černovice: záhl. směr Brno hlavní nádraží, od návěstidla BS po námezník výhybky č. 6. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Brno hl.n. přednádraží - Odb Brno-Černovice, ze směru Odb Brno-Černovice. Odb Brno-Černovice: zhl. koleje S1 směr Brno-Slatina, jeho část od námezníku výhybky č. 6 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 5 a 2. | X | S | X |  |  |  | D | 6h | 01.11.2025 | 07:50 | 01.11.2025 | 14:00 | 44. so 1: 6 |  | výměna LIS mezi výhybkami č. 5 a 6 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33187 D | Brno dolní nádraží - Odb Brno-Židenice: 2. + TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Brno dolní nádraží a směr Odb Brno-Židenice, od návěstidla L po návěstidlo 2S. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1.,2. TK Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice, ze směru Brno-Černovice zhlaví Táborská. Brno-Černovice zhlaví Táborská: 1.,2. jen TV, koleje S1, S2, jejich část po ÚD č. 3 a ÚD č. 4 v km 1,967 | X | T+S | X | N |  |  | D | 8h | 02.11.2025 | 08:30 | 02.11.2025 | 16:30 | 44. ne 2: 8 |  | výměna LIS a kolejové vložky vložky mezi výhybkou č. 8 a křížením odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33187 E | Odb Brno-Židenice - Brno dolní nádraží: 1. + TV, Brno-Černovice zhlaví Táborská: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Odb Brno-Židenice a směr Brno dolní nádraží, od návěstidla S po návěstidlo 1L. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Židenice, ze směru Brno-Černovice zhlaví Táborská. |  | T+S | X |  |  |  | D | 8h | 04.11.2025 | 08:25 | 04.11.2025 | 16:50 | 45. út 4: 8 |  | odstranění defektoskopické vady B, výměna LISU u návěstidla S v km 4, 678 odstranění vegetace strojně | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33187 F | Brno dolní nádraží: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po návěstidlo Sc1 |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 05.11.2025 | 08:00 | 05.11.2025 | 14:00 | 45. st 5: 6 |  | odstranění defektoskopické vady B kolejnicovou vložkou v km 2,084 | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33190 G | Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 12a Brno-Maloměřice: zhl. 1. staniční koleje směr Odb Brno-Židenice, od námezníku výhybky č. 12a po námezník výhybky č. 10B. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 10.11.2025 | 07:00 | 10.11.2025 | 11:00 | 46. po 10: 4 |  | Vevaření pravého lisu u hrotu výhybky č.10A | 4 | 3 | O
320 |  | Z-33190 F | Brno-Maloměřice: 1. bez TV, její část od návěstidla Lc1 po námezník výhybky č. 12a |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 11.11.2025 | 07:00 | 11.11.2025 | 11:00 | 46. út 11: 4 |  | Vevaření levého LISu u návěstidla S1 | 4 | 3 | O
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
322 |  | Z-33184 A | Brno-Horní Heršpice: 603. bez TV, její část od návěstidla Se2 po hroty jazyků výhybky č. 614 Brno-Horní Heršpice: 603. jen TV, Brno-Horní Heršpice Státní silnice: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Střelice, od hrotů jazyků výhybky č. 614 po návěstidlo 2JL. Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 2. bez TV, Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 2. jen TV, její část po ÚO NP2 v km 150,534 ve směru Střelice | X | T+S |  |  |  |  | N | 5h | 06.11.2025 | 23:15 | 07.11.2025 | 04:30 | [30 empty] | ZP Brno-hl. n. - Brno-H. Heršpice zhl. St. silnice | Odstranění vegetace strojně, kácení stromů | 4 | 3 | O | bar: 45. čt 6 to 45. pá 7
322 |  | Z-33184 B | Brno-Horní Heršpice Státní silnice - Střelice: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 08.11.2025 | 08:25 | 09.11.2025 | 16:40 | 45. so 8: 8; 45. ne 9: 8 |  | Odstranění vegetace strojně, kácení stromů | 4 | 3 | O
322 |  | Z-33184 C | Střelice - Brno-Horní Heršpice Státní silnice: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 16.11.2025 | 08:25 | 17.11.2025 | 16:40 | 46. ne 16: 8; 47. po 17: 8 |  | Odstranění vegetace strojně, kácení stromů | 4 | 3 | O
322 |  | 33155 C | Luka nad Jihlavou - Jihlava: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 89d | 01.09.2025 | 08:30 | 28.11.2025 | 16:55 | [31 empty] | výměna kolejnic a pražců v km 190,850 - 195,000; montáž a usazení J-žlabů, oprava mostu v km 191,305; km 191,516; km 196,614; km 197,328; oprava propustků | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. pá 28
322 |  | 33155 A | Okříšky - Bransouze: traťová bez TV, Bransouze: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 30.10.2025 | 08:30 | 28.11.2025 | 16:55 | [31 empty] | výměna bočně ojetých kolejnic, úprava GPK | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. pá 28
322 |  | 33155 B | Bransouze - Luka nad Jihlavou: traťová bez TV, Luka nad Jihlavou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 30.10.2025 | 08:30 | 28.11.2025 | 16:55 | [31 empty] | oprava a přesun přejezdu v km 178,880, zrušení propustku v km 182,661; oprava propustku v km 183,791 a km 184,180; oprava mostu v km 182,068 | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. pá 28
322 |  | 33155 E | Bransouze: zab. zař.: částečně SZZ. Bransouze: zab. zař.: PZZ v km 178,860 (P3664). |  | S |  |  |  |  | Ne | 30d | 30.10.2025 | 08:30 | 28.11.2025 | 16:55 | [31 empty] | rekonstrukce PZZ v km 178,860 (P3664) v dopravně Bransouze (změna typu a kategorie), doplnění závor, změna km polohy, náhrada kol. obvodů za PCN | 5 | 3 | O | bar: 44. so 1 to 48. pá 28
322 |  | 33155 F | Okříšky: zab. zař.: PZS v km 170,093 (P3660). |  | S |  |  |  |  | D | 2h | 28.11.2025 | 16:55 | 28.11.2025 | 19:00 | 48. pá 28: 2 |  | obnovení šuntové citlivosti kolejových obvodů | 5 | 3 | O
322 |  | 33155 G | Bransouze - Luka nad Jihlavou: zab. zař.: PZS v km 182,787 (P3667). Luka nad Jihlavou: zab. zař.: PZS v km 186,824 (P3669). Luka nad Jihlavou - Jihlava: zab. zař.: PZS v km 188,445 (P3670). |  | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 28.11.2025 | 16:55 | 28.11.2025 | 19:00 | 48. pá 28: 2 |  | obnovení šuntové citlivosti kolejových obvodů | 5 | 3 | O
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
323 |  | 33033 A | Střelice: záhl. směr Silůvky, jeho část od návěstidla Se12 po návěstidlo ZS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Střelice - Silůvky, ze směru Střelice. | X | S | X |  |  | X | D | 3x6h | 10.11.2025 | 08:15 | 12.11.2025 | 14:05 | 46. po 10: 6; 46. út 11: 6; 46. st 12: 6 |  | odstranění vegetace, kácení, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
323 |  | 33033 B | Střelice - Moravské Bránice: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: záhl. směr Silůvky, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x6h | 10.11.2025 | 08:15 | 12.11.2025 | 14:05 | 46. po 10: 6; 46. út 11: 6; 46. st 12: 6 |  | odstranění vegetace, kácení, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
323 |  | 33034 A | Moravské Bránice - Oslavany: traťová bez TV, Ivančice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 24.11.2025 | 08:30 | 25.11.2025 | 14:00 | 48. po 24: 6; 48. út 25: 6 |  | odstranění vegetace, kácení, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
324 |  | 33042 A | Brno-Královo Pole: zhl. sudé skupiny kolejí směr Brno-Maloměřice, jeho část od námezníků výhybek č. 6, 8, 9, 10XS po snímač počítače náprav PB4/6 v km 8,360. Brno-Královo Pole: 2.,2b,6.,8.,10.,12.,91. bez TV, Brno-Královo Pole: zhl. 2.,6.,8.,10.,12. staniční koleje směr Kuřim, od hrotů jazyků výhybky č. 17XA a od námezníků výhybek č. 17, 18, 20XS, 22, 25XS po hroty jazyků výhybky č. 31. Brno-Královo Pole: zhl. koleje 2b směr Kuřim, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 23 po snímač počítačů náprav PB 23/27 v km 9,866. Brno-Královo Pole: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 213d | 30.04.2025 | 16:00 | 28.11.2025 | 16:20 | [30 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | modernizační práce sudé kolejové skupiny | 4 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. so 1 to 48. pá 28
324 |  | 33042 F | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV, Brno-Královo Pole: zhl. liché kolejové skupiny směr Brno-Maloměřice, od námezníků výhybek č. 5, 7, 11 po hroty jazyků výhybky č. 1. Brno-Královo Pole: zhl. sudé kolejové skupiny směr Brno-Maloměřice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 2 po snímač počítačů náprav PB4/6 v km 8,360. Brno-Královo Pole: lichá + TV, Brno-Královo Pole: výh.: 14, Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 1a, 5a směr Brno-Maloměřice, od hrotů jazyků výhybek č. 19 a 20 po námezníky výhybek č. 16, 19 a 20. Brno-Královo Pole: zhl. staničních kolejí č. 1a, 5a směr Kuřim, od námezníku výhybky č. 26 po námezník výhybky č. 24. Brno-Královo Pole: zhl. koleje 2b směr Kuřim, jeho část od snímačů počítačů náprav PB 23/27 v km 9,866 po hroty jazyků výhybky č. 27. Brno-Královo Pole: 1za,1zb,2za,2zb bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 6x5h | 03.11.2025 | 23:20 | 12.11.2025 | 04:40 | 45. po 3: (; 45. út 4: )(; 45. st 5: )(; 45. čt 6: )(; 45. pá 7: ); 46. po 10: (; 46. út 11: )(; 46. st 12: ) | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | natažení napájecího převěsu, zatrolejování kolejové spojky 1/4, stavba návěstidla S2 | 4 | 3 | I
324 |  | 33042 B1 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2. + TV, Brno-Královo Pole: 2za bez TV, Brno-Královo Pole: zhl. sudé kolejové skupiny směr Brno-Maloměřice, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 2 po snímač počítačů náprav PB4/6 v km 8,360. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 5d | 14.11.2025 | 23:20 | 18.11.2025 | 04:40 | [30 empty] | Nad RPV. Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | práce na trakčním vedení, regulace trakčního vedení, strojní odstranění vegetace | 4 | 3 | IO | [14 empty] | N | bar: 46. pá 14 to 47. út 18
324 |  | Z-35027 A | Brno-Královo Pole: zab. zař.: definitivní SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 33d | 10.11.2025 | 08:30 | 12.12.2025 | 19:00 | [30 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | aktivace definitivního SZZ | 4 | 3 | I | bar: 46. po 10 to 48. ne 30
324 |  | Z-35027 M | Kuřim: zab. zař.: SZZ. | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 12.11.2025 | 23:50 | 13.11.2025 | 03:50 | [30 empty] | po zahájení výluky 1 hodina ZP do základního přezkoušení, po základním přezkoušení jízda na PN Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | výměna SW | 4 | 3 | I | bar: 46. st 12 to 46. čt 13
324 |  | Z-35027 B | Brno-Královo Pole: zab. zař.: provizorní SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 17d | 26.11.2025 | 08:40 | 12.12.2025 | 19:00 | [30 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | postupné vypnutí provizorního SZZ | 4 | 3 | I | bar: 48. st 26 to 48. ne 30
324 |  | Z-35027 K | Brno-Královo Pole: sděl. zař. sdělovací zařízení. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 26.11.2025 | 09:00 | 26.11.2025 | 16:00 | 48. st 26: 7 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | aktivace nového sdělovacího zařízení v nové dopravní kanceláři | 4 | 3 | I
324 |  | Z-35027 L | Brno-Královo Pole: ost. zař.: Vyhodnocovací zařízení – diagnostika jedoucích kolejových vozidel. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 26.11.2025 | 09:00 | 26.11.2025 | 16:00 | 48. st 26: 7 | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | aktivace nového sdělovacího zařízení v nové dopravní kanceláři | 4 | 3 | I
324 |  | Z-35027 C | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  | V | X | Ne | 7d | 29.11.2025 | 08:40 | 05.12.2025 | 13:20 | [30 empty] | Brno-Kr. Pole - rekonstrukce | připojení úvazky TZZ do definitivního SZZ | 4 | 3 | I | bar: 48. so 29 to 48. ne 30
324 |  | Z-35027 D | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  | V | X | Ne | 7d | 29.11.2025 | 08:40 | 05.12.2025 | 19:20 | [31 empty] | připojení úvazky TZZ do definitivního SZZ | 4 | 3 | I | bar: 48. so 29 to 48. ne 30
324 |  | Z-33188 B | Kuřim - Tišnov: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x7h | 08.11.2025 | 09:45 | 09.11.2025 | 16:15 | 45. so 8: 7; 45. ne 9: 7 |  | odstranění vegetace, údržba TV | 4 | 3 | O
324 |  | Z-33188 A | Tišnov - Kuřim: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x7h | 22.11.2025 | 09:45 | 23.11.2025 | 16:15 | 47. so 22: 7; 47. ne 23: 7 |  | odstranění vegetace, údržba TV | 4 | 3 | O
324 |  | 32A07020 | Tišnov - Řikonín: 2 + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x7h | 03.11.2025 | 07:10 | 07.11.2025 | 14:25 | 45. po 3: 7; 45. út 4: 7; 45. st 5: 7; 45. pá 7: 7 | Nad RPV. | kácení, výřezy, údržba TV, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | [14 empty] | N
324 |  | 32A07019 | Řikonín - Tišnov: 1 + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4x7h | 10.11.2025 | 07:10 | 14.11.2025 | 14:25 | 46. po 10: 7; 46. út 11: 7; 46. st 12: 7; 46. pá 14: 7 | Nad RPV. | kácení, výřezy, údržba TV, údržba žel. svršku | 4 | 3 | O | [14 empty] | N
324 |  | 33100 D | Sklené nad Oslavou - Křižanov: 1. + TV, Sklené nad Oslavou: záhl. 1. traťové koleje ze směru Křižanov, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se3. Sklené nad Oslavou: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 8h | 08.11.2025 | 07:40 | 08.11.2025 | 15:30 | 45. so 8: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
324 |  | Z-33199 B | Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 9x10h | 18.11.2025 | 07:40 | 26.11.2025 | 17:40 | 47. út 18: 10; 47. st 19: 10; 47. čt 20: 10; 47. pá 21: 10; 47. so 22: 10; 47. ne 23: 10; 48. po 24: 10; 48. út 25: 10; 48. st 26: 10 | Žďár - Sázava, přípr. práce | přípravné práce - pažení zápor, kácení stromů, výřez vegetace, výkop, betonáž nových ŽB patek trakčního vedení | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 45
324 |  | Z-33199 C | Žďár nad Sázavou: lichá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 7h | 18.11.2025 | 07:40 | 18.11.2025 | 14:20 | 47. út 18: 7 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
324 |  | Z-33199 A | Žďár nad Sázavou - Sázava u Žďáru: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4x10h | 27.11.2025 | 07:40 | 30.11.2025 | 17:40 | 48. čt 27: 10; 48. pá 28: 10; 48. so 29: 10; 48. ne 30: 10 | Žďár - Sázava, přípr. práce | přípravné práce - pažení zápor, kácení stromů, výřez vegetace, výkop, betonáž nových ŽB patek trakčního vedení | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
324 |  | 33057 A | Pohled - Přibyslav: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, vypnutí a rekonstr. TZZ 1.TK Pohled - Přibyslav, demontáž stávajících odd. náv., oprava zastávky Přibyslav zastávka včetně zřízení podchodu | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | bar: 44. so 1 to 46. čt 13
324 |  | 33057 B | Přibyslav: záhl. 1. traťové koleje směr Pohled, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se10. |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, vypnutí a rekonstr. TZZ 1.TK Pohled - Přibyslav, demontáž stávajících odd. náv., oprava zastávky Přibyslav zastávka včetně zřízení podchodu | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | bar: 44. so 1 to 46. čt 13
324 |  | 33057 C | Přibyslav: zhl. sudé skupiny směr Sázava u Žďáru, od izolovaného styku mezi výhybkami č. 4 a 6XS po námezníky výhybek č. 6XS, 8XS a 9. Přibyslav: sudá bez TV, Přibyslav: sudá jen TV, od elektrického dělení ÚO 402 v km 102,635 po ÚD č. 2XP v km 104,000 Přibyslav: zhl. sudé skupiny směr Pohled, jeho část od námezníků výhybek č. 11XS a 13XS po námezník výhybky č. 13. |  | S |  | N |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž trakčního vedení, rek. nástupiště č.1, demontáž stávajících výh. č.6,8,9,11,13, demontáž stávajících návěstidel, demontáž stávajících kolejí č. 2,4,6, vástavba nových návěstidel | 5 | 3 | I | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | bar: 44. so 1 to 46. čt 13
324 |  | 33057 L | Pohled: záhl. 1. traťové koleje směr Přibyslav, od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Pohled: lichá jen TV, její část od elektrického dělení ÚO 401 po ÚD č. 25P v km 110,400 |  | S |  | N |  |  | Ne | 105d | 01.08.2025 | 03:25 | 13.11.2025 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | zemní práce, sanace zemní pláně, odvodnění, vypnutí a rekonstr. TZZ 1.TK Pohled - Přibyslav, demontáž stávajících odd. náv., oprava zastávky Přibyslav zastávka včetně zřízení podchodu | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 10 | 60 | bar: 44. so 1 to 46. čt 13
324 |  | 33057 G | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6XS. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 31.10.2025 | 23:55 | 01.11.2025 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1
324 |  | 33057 G | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6XS. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 01.11.2025 | 23:55 | 02.11.2025 | 04:05 | [30 empty] | Nad RPV. Přibyslav - Pohled | demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 240 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 44. ne 2
324 |  | 33057 G | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6XS. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. | X | S |  |  |  |  | N | 5x4h | 02.11.2025 | 23:55 | 08.11.2025 | 04:05 | 44. ne 2: (; 45. po 3: )(; 45. út 4: )(; 45. st 5: ); 45. čt 6: (; 45. pá 7: )(; 45. so 8: ) | Přibyslav - Pohled | demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 240
324 |  | 33057 G | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6XS. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. | X | S |  |  |  |  | N | 2x4h | 09.11.2025 | 23:55 | 11.11.2025 | 04:05 | 45. ne 9: (; 46. po 10: )(; 46. út 11: ) | Přibyslav - Pohled | demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek | 5 | 3 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 180
324 |  | 33057 G | Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od návěstidla 2L po izolovaný styk mezi výhybkami č. 4 a 6XS. Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Pohled, jeho část od námezníku výhybky č. 13 po návěstidlo 2S. Přibyslav: zhl. liché skupiny směr Pohled, jeho část od návěstidla Se10 po námezník výhybky č. 10. | X | S |  |  |  |  | N | 2x4h | 11.11.2025 | 23:55 | 13.11.2025 | 04:05 | 46. út 11: (; 46. st 12: )(; 46. čt 13: ) | Přibyslav - Pohled | demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek | 5 | 3 | I
324 |  | 33057 D | Přibyslav - Pohled: 2. + TV, | X | T |  |  |  |  | N | 4h | 12.11.2025 | 23:55 | 13.11.2025 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | úprava TV na provizor do dalšího stavebního postupu v březnu | 5 | 3 | I | bar: 46. st 12 to 46. čt 13
324 |  | 33057 H | Sázava u Žďáru - Přibyslav: 2. + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 4. Přibyslav: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 4 po návěstidlo L2 Přibyslav: 4. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 7 po návěstidlo L4 Přibyslav: 4a,6. bez TV, Přibyslav: výh.: 7, Přibyslav: sudá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 10d | 13.11.2025 | 04:05 | 22.11.2025 | 04:05 | [30 empty] | ZP - 21./22.11.2025 v čase 23:55 - 4:05 hod. - souběh s etapou J Přibyslav - Pohled | demontáž stávajících výhybek č. 2 a 4, montáž nových výhybek č. 2,3, regulace trakčního vedení, inženýrsko - geotechnický průzkum | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | bar: 46. čt 13 to 47. so 22
324 |  | 33057 J | Přibyslav - Sázava u Žďáru: 1. + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Sázava u Žďáru, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 8 a námezníku výhybky č. 6 po návěstidlo 1L. Přibyslav: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 Přibyslav: 3. bez TV, její část od návěstidla L3 po hroty jazyků výhybky č. 8 Přibyslav: 3a bez TV, Přibyslav: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 10d | 21.11.2025 | 23:55 | 30.11.2025 | 23:55 | [30 empty] | ZP - 21./22.11.2025 v čase 23:55 - 4:05 hod. - souběh s etapou H Přibyslav - Pohled | demontáž stávajících výhybek č. 1XS, 3XS, montáž nové výhybky č. 1, regulace trakčního vedení, inženýrsko - geotechnický průzkum | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 10 | 30 | bar: 47. pá 21 to 48. ne 30
324 |  | 33057 K | Přibyslav: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 4h | 30.11.2025 | 23:55 | 01.12.2025 | 04:05 | [31 empty] | úprava a napojení kolejových spojek výhybek č. 1-2 a 3-5, strojní úprava GPK, regulace trakčního vedení | 5 | 3 | I | bar: 48. ne 30
324 |  | Z-35028 A | Pohled: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  | V |  | Ne | 15d | 30.10.2025 | 08:00 | 13.11.2025 | 12:30 | [30 empty] | výhybky budou uzamknuty po hlavních kolejích vjezd/odjezd do/ze stanice Pohled na PN Přibyslav - Pohled | aktivace provizorního SZZ Pohled, uzamčení výhybek daného zhlaví zámky dle schválené dokumentace, v termínu 30.10. – 06.11. 2025 přepínání vnějších prvků brodského zhlaví, v termínu 07.11. – 13.11. 2025 přepínání vnějších prvků přibyslavského zhlaví | 5 | 3 | I | bar: 44. so 1 to 46. čt 13
324 |  | Z-35028 B | Havlíčkův Brod - Pohled: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  | V |  | Ne | 8d | 30.10.2025 | 08:00 | 06.11.2025 | 11:30 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | přepínání kabelů pro TZZ Pohled – Havlíčkův Brod, přepínání TZZ 1. traťové koleje do provizorního SZZ ŽST Pohled, oddílová návěstidla TZZ budou zneplatněna | 5 | 3 | I | bar: 44. so 1 to 45. čt 6
324 |  | Z-35028 C | Pohled - Havlíčkův Brod: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  | V |  | Ne | 8d | 30.10.2025 | 08:00 | 06.11.2025 | 15:30 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | přepínání kabelů pro TZZ Pohled – Havlíčkův Brod, přepínání TZZ 2. traťové koleje do provizorního SZZ ŽST Pohled, oddílová návěstidla TZZ budou zneplatněna | 5 | 3 | I | bar: 44. so 1 to 45. čt 6
324 |  | Z-35028 F | Pohled - Přibyslav: zab. zař.: TZZ 1. traťové koleje. |  | T |  |  | V |  | Ne | 15d | 30.10.2025 | 08:00 | 13.11.2025 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | aktivace TZZ Pohled – Přibyslav v 1. traťové koleji do provizorního SZZ ŽST Pohled | 5 | 3 | I | bar: 44. so 1 to 46. čt 13
324 |  | Z-35028 I | Přibyslav: zab. zař.: SZZ. prvky vyloučené části kolejiště |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 30.10.2025 | 10:00 | 13.11.2025 | 04:05 | [30 empty] | ve vhodných vlak. přestávkách - výměna SW JOP Přibyslav Přibyslav - Pohled | aktivace SZZ ve vyloučené části kolejiště v ŽST Přibyslav, aktivace návěstidla S2, S4a, Sc4, L2, L4 a vjezdové návěstidlo 1S, aktivace seřaďovací návěstidla Se6, Se7, Se12, aktivace výhybky č.3, 4, 7, 12 a výkolejka Vk1, aktivace EMZ Vk2/9t/9, | 5 | 3 | I | bar: 44. so 1 to 46. čt 13
324 |  | Z-35028 D | Havlíčkův Brod - Pohled: 1. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 06.11.2025 | 08:00 | 06.11.2025 | 11:30 | 45. čt 6: 4 | Přibyslav - Pohled | jízdy MUV pro zkoušky TZZ 1. traťové koleje Havlíčkův Brod - Pohled, snesení křížů neplatnosti v 1. traťové koleji | 5 | 3 | I
324 |  | Z-35028 E | Pohled - Havlíčkův Brod: 2. bez TV, |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 06.11.2025 | 12:00 | 06.11.2025 | 15:30 | 45. čt 6: 4 | Přibyslav - Pohled | jízdy MUV pro zkoušky TZZ 2. traťové koleje Pohled – Havlíčkův Brod, snesení křížů neplatnosti v 2. traťové koleji | 5 | 3 | I
324 |  | Z-35028 G | Přibyslav - Pohled: zab. zař.: TZZ 2. traťové koleje. |  | T |  |  | V |  | Ne | 7d | 07.11.2025 | 08:00 | 13.11.2025 | 11:30 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | přepínání kabelů pro TZZ Přibyslav - Pohled, přepínání TZZ 2. traťové koleje do provizorního SZZ ŽST Pohled, oddílová návěstidla TZZ budou zneplatněna | 5 | 3 | I | bar: 45. pá 7 to 46. čt 13
324 |  | Z-35028 J | Přibyslav: zab. zař.: SZZ. prvky vyloučené části kolejiště |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 13.11.2025 | 04:05 | 22.11.2025 | 04:05 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | Zrušení stávající výhybky 2XS a výkolejky Vk1XA, aktivace SZZ na vyloučené části kolejiště v ŽST Přibyslav, aktivace výhybky č.2, výměna SW JOP ŽST Přibyslav | 5 | 3 | I | bar: 46. čt 13 to 47. so 22
324 |  | Z-35028 H | Přibyslav - Pohled: 2. bez TV, |  | T |  |  | V |  | D | 4h | 13.11.2025 | 08:00 | 13.11.2025 | 11:30 | 46. čt 13: 4 | Přibyslav - Pohled | jízdy MUV pro zkoušky TZZ 2. traťové koleje Přibyslav - Pohled, snesení křížů neplatnosti v 2. traťové koleji | 5 | 3 | I
324 |  | Z-35028 K | Přibyslav: zab. zař.: SZZ. prvky vyloučené části kolejiště |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 21.11.2025 | 04:05 | 30.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Přibyslav - Pohled | Zrušení výhybky 1XS a 3XS, aktivace SZZ na vyloučené části kolejiště v ŽST Přibyslav, aktivace výhybky č.1 | 5 | 3 | I | bar: 47. pá 21 to 48. ne 30
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
325 |  | Z-35024 A | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 23.10.2025 | 13:10 | 07.11.2025 | 14:25 | [30 empty] | Nad RPV. jízdy vl. mezistaničně, PN | aktivace TZZ v úseku Bystřice nad Pernštejnem - Mové Město na Moravě typu AH-DTSd | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 5 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
325 |  | Z-35024 B | Nové Město na Moravě: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 16d | 23.10.2025 | 13:10 | 07.11.2025 | 14:25 | [30 empty] | Nad RPV. PN | aktivace definitivního SZZ ovládaného z def. JOP v def. DK v ŽST NMNM, přenesení ovládacích a indikačních prvků PZS v km 48,540 (P7027), v km 47,453 (P7024), v km 47,116 (P7023), v km 46,827 (P7022), v km 45,234 (P7021), v km 44,871 (P7021), | 5 | 3 | O | [9 empty] | 10 | 0 | 10 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
325 |  | Z-35024 C | Nové Město na Moravě - Veselíčko: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 23.10.2025 | 13:10 | 07.11.2025 | 14:25 | [30 empty] | Nad RPV. mezistaničně, PN | aktivace TZZ v úseku NMNM - Veselíčko typu AH-DTSd | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 5 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
325 |  | Z-35024 D | Veselíčko - Žďár nad Sázavou: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 16d | 23.10.2025 | 13:10 | 07.11.2025 | 14:25 | [30 empty] | Nad RPV. mezistaničně, PN | aktivace TZZ v úseku Veselíčko - Žďár nad Sázavou typu AH-DTSd | 5 | 3 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 5 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
325 |  | Z-33159 D | Bystřice nad Pernštejnem - Nové Město na Moravě: traťová bez TV, Nové Město na Moravě: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 24.10.2025 | 07:30 | 07.11.2025 | 14:25 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna kol. roštu v km 47,460 - 47, 650; zřízení BK v km 47,460 - 47, 650; oprava přejezdu v km 47, 453; úprava GPK, výměna LIS za kol. vložky v obvodu dopravny Nové Město na Moravě, kácení stromů | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
325 |  | Z-33159 E | Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou: traťová bez TV, Veselíčko: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 15d | 24.10.2025 | 07:30 | 07.11.2025 | 14:25 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna kol. roštu v km 47,460 - 47, 650; zřízení BK v km 47,460 - 47, 650; oprava přejezdu v km 47, 453; úprava GPK, výměna LIS za kol. vložky v obvodu dopravny Nové Město na Moravě, kácení stromů | 5 | 3 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
326 |  | Z-33190 A | Odb Brno-Židenice: 1. bez TV, její část od návěstidla 1S po návěstidlo S1 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 1.,1a,1b jen TV, |  | S | X | N |  |  | N | 5h | 03.11.2025 | 23:25 | 04.11.2025 | 04:20 | [31 empty] | Odstranění blátivých míst ve staniční koleji č.1 v km 158,100 | 4 | 3 | O | bar: 45. po 3 to 45. út 4
326 |  | Z-33190 B | Odb Brno-Židenice: 1. + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Odb Brno-Židenice, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 1a,1b jen TV, |  | S | X | N |  |  | N | 5h | 04.11.2025 | 23:25 | 05.11.2025 | 04:20 | [31 empty] | Odstranění blátivých míst ve staniční koleji č.1 v km 158,080 | 4 | 3 | O | bar: 45. út 4 to 45. st 5
326 |  | Z-33190 C | Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 10 po návěstidlo S2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 2.,2a,2b jen TV, |  | S | X | N |  |  | N | 5h | 05.11.2025 | 23:25 | 06.11.2025 | 04:20 | [31 empty] | Odstranění blátivých míst ve staniční koleji č.2 v km 158,100 | 4 | 3 | O | bar: 45. st 5 to 45. čt 6
326 |  | Z-33190 D | Odb Brno-Židenice: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo 2S Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 6, ze směru Odb Brno-Židenice. Odb Brno-Židenice: 2. jen TV, její část po ÚD č. 14 v km 158,121 ve směru Brno hlavní nádraží |  | S | X | N |  |  | N | 5h | 06.11.2025 | 23:25 | 07.11.2025 | 04:20 | [31 empty] | Odstranění blátivých míst ve staniční koleji č.2 v km 158,350 | 4 | 3 | O | bar: 45. čt 6 to 45. pá 7
326 |  | Z-33190 E | Brno-Maloměřice: 2c bez TV, její část od návěstidla L2c po námezník výhybky č. 54 Brno-Maloměřice: zhl. staniční koleje 2c směr Adamov, od námezníku výhybky č. 54 po námezník výhybky č.55. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Brno-Maloměřice - Odb Svitava, ze směru Brno-Maloměřice. |  | S | X |  |  |  | D | 6h | 08.11.2025 | 07:00 | 08.11.2025 | 13:00 | 45. so 8: 6 |  | Výměna srdcovky a dvou kusů izolovaných styků ve výhybce č.54 | 4 | 3 | O
326 |  | Z-33186 A | Rájec-Jestřebí: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 4h | 03.11.2025 | 23:45 | 04.11.2025 | 04:10 | [31 empty] | Údržba TV a úsekových děličů. | 4 | 9 | O | bar: 45. po 3 to 45. út 4
326 |  | Z-33186 D | Blansko: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 3h | 11.11.2025 | 23:35 | 12.11.2025 | 02:25 | [31 empty] | Údržba úsekových děličů, údržba TV. | 4 | 9 | O | bar: 46. út 11 to 46. st 12
326 |  | Z-33186 M | Skalice nad Svitavou: 2. bez TV, její část od návěstidla L2 po návěstidlo S2 Skalice nad Svitavou: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 2d | 15.11.2025 | 08:20 | 16.11.2025 | 15:35 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava nástupiště u 2. staniční koleje. | 4 | 9 | O | [14 empty] | N | bar: 46. so 15 to 46. ne 16
326 |  | Z-33185 H | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 6h | 18.11.2025 | 08:40 | 18.11.2025 | 14:15 | 47. út 18: 6 |  | Odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33185 F | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x5h | 19.11.2025 | 08:25 | 20.11.2025 | 13:30 | 47. st 19: 5; 47. čt 20: 5 |  | Odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33186 I | Adamov: celá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 5h | 19.11.2025 | 23:40 | 20.11.2025 | 04:30 | [31 empty] | Údržba děličů, TV. | 4 | 9 | O | bar: 47. st 19 to 47. čt 20
326 |  | Z-33185 E | Letovice - Březová nad Svitavou: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x5h | 21.11.2025 | 08:25 | 24.11.2025 | 13:30 | 47. pá 21: 5; 48. po 24: 5 |  | Odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33186 E | Adamov: sudá jen TV, Adamov: záhl. 2. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla Se10 po návěstidlo 2S. Adamov - Blansko: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 22.11.2025 | 08:15 | 22.11.2025 | 11:40 | 47. so 22: 3 |  | Údržba TV a úsekových děličů. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33186 F | Blansko - Adamov: 1. + TV, Adamov: záhl. 1. traťové koleje směr Blansko, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se11. Adamov: lichá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 22.11.2025 | 12:15 | 22.11.2025 | 15:40 | 47. so 22: 3 |  | Údržba odpojovačů, děličů, trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33186 G | Odb Svitava - Adamov: 2. + TV, Adamov: záhl. 2. traťové koleje směr Odb Brno-Svitava, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Adamov: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 23.11.2025 | 09:25 | 23.11.2025 | 12:35 | 47. ne 23: 3 |  | Údržba odpojovačů, děličů, trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33186 H | Adamov: lichá jen TV, Adamov: záhl. 1. traťové koleje směr Odb Svitava, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Adamov - Odb Svitava: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 3h | 23.11.2025 | 13:25 | 23.11.2025 | 16:35 | 47. ne 23: 3 |  | Údržba odpojovačů, děličů, trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33186 L | Brno-Maloměřice stavědlo 6 - Adamov: 1.,2. + TV, Odb Svitava: záhl. a zhl. 1. a 2. traťové koleje směr Brno-Maloměřice a směr Adamov, od návěstidel 1L, 2L po návěstidla 1S, 2S. | X | T+S |  |  |  |  | D | 2h | 24.11.2025 | 00:45 | 24.11.2025 | 02:25 | 48. po 24: 2 |  | Údržba úsekových děličů a odpojovačů. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33185 D | Letovice - Skalice nad Svitavou: 1. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x5h | 25.11.2025 | 08:30 | 26.11.2025 | 13:40 | 48. út 25: 5; 48. st 26: 5 |  | Odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33185 C | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  | V | X | D | 2x5h | 27.11.2025 | 08:30 | 28.11.2025 | 13:40 | 48. čt 27: 5; 48. pá 28: 5 |  | Odstranění vegetace strojně, údržba trakčního vedení. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33185 A | Skalice nad Svitavou: lichá jen TV, Skalice nad Svitavou: záhl. 1. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla od návěstidla Se3 po návěstidlo 1L. Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí: 1. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 29.11.2025 | 08:10 | 29.11.2025 | 15:35 | 48. so 29: 7 |  | Odstranění vegetace strojně, údržba úsekových odpojovačů, údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů. | 4 | 9 | O
326 |  | Z-33185 B | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: 2. + TV, Skalice nad Svitavou: záhl. 2. traťové koleje směr Rájec-Jestřebí, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se4. Skalice nad Svitavou: sudá jen TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 7h | 30.11.2025 | 08:10 | 30.11.2025 | 15:35 | 48. ne 30: 7 |  | Odstranění vegetace strojně, údržba úsekových odpojovačů údržba trakčního vedení, údržba úsekových děličů. | 4 | 9 | O
326 |  | 52H26001 | Napájecí stanice Opatov Svitavy - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 2x6h | 13.11.2025 | 06:30 | 14.11.2025 | 12:30 | 46. čt 13: 6; 46. pá 14: 6 |  | Údržba R3kV a R22kV. | 7 | 9 | O
326 |  | 55009 G | Opatov - Česká Třebová: zab. zař.: ETCS. včetně dopravny Odbočka Zádulka |  | T |  |  |  |  | Ne | 221d | 07.05.2025 | 09:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. V max 100 km/h. | Vypnutí ETCS úseku Opatov – Odb. Zádulka – Česká Třebová. | 7 | 9 | I | [14 empty] | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
501 |  | 53049 J | Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. bez TV, 27. SK v části od zarážedla po návěstidlo Sc27; 29. SK v části od návěstidla Sc29 po návěstidlo Lc29; 31. SK v části od návěstidla Sc31 po návěstidlo Lc31; 33. SK v části od návěstidla Sc33 po návěstidlo L33; 35. SK v části od návěstidla Sc35 po návěstidlo L35 Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. jen TV, jejich brněnská část a jejich pražská část od úrovně ÚD52 po vložené izolace v km 246,100 |  | S |  | L |  |  | Ne | 251d | 14.03.2025 | 12:00 | 19.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | Výstavba podchodu pod kolejemi č. 29-35 a jeho vstupní části. | 7 | 9 | I | bar: 44. so 1 to 47. st 19
501 |  | 53049 K | Česká Třebová vjezdová skupina: 101a bez TV, 101a SK její část od zarážedla po návěstidlo Se109 |  | S |  |  |  |  | Ne | 269d | 20.03.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | Propojení staniční koleje 101a a Odb. Les | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
501 |  | 53129 L | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3.TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí číslo 33, 35 od návěstidel L33, L35 do km 246,211. Česká Třebová: 33.,35. jen TV, jejich pražská část |  | S |  | N |  |  | Ne | 132d | 11.07.2025 | 07:00 | 19.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Trhání kolejí, výkop kanalizace, pokládka výhybek 450, 451, stavba stožárů a montáž výstroje TV, demontáž a montáž návěstidel L33, L35 a Se458 do nových km poloh. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 47. st 19
501 |  | 53138 N | Česká Třebová odjezdová skupina: 25. + TV, kolejově její část od návěstidla Sc25 po návěstidlo Se462 napěťově od vložené izolace v km 245,460 po vloženou izolaci v km 246,230 |  | S |  |  |  |  | Ne | 108d | 04.08.2025 | 18:00 | 19.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Stavba kanalizace. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 47. st 19
501 |  | 53138 H | Česká Třebová: 230.,231. bez TV, 230. SK, její část od námezníku výhybky číslo 246 po návěstidlo Se263, 231. SK, její část od námezníku výhybky číslo 253 po návěstidlo Se267 |  | S |  |  |  |  | Ne | 92d | 19.08.2025 | 09:00 | 18.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů osvětlovacích stožárů. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 47. út 18
501 |  | 53157 D | Česká Třebová návěstidlo NS - Sc100 - vj. kol. č.100: 100. + TV, kolejově od IS v km 5,504 (pražské zhlaví) po návěstidlo Sc100; napěťově od vložené izolace v km …. (u výhybky číslo 480) po vloženou izolaci v km ….(u námezníku výhybky číslo 409XN) |  | T |  |  |  |  | Ne | 89d | 13.09.2025 | 18:00 | 10.12.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Modernizace 100. koleje. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
501 |  | Z-53181 N | Česká Třebová: 700.,701.,705. bez TV, Česká Třebová: 701.-707. jen TV, |  | S |  | L |  |  | Ne | 74d | 01.10.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Betonáž základů TV, demontáž kolejí 701., 700 a 705, výstavba kolektoru. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
501 |  | Z-53208 D | Česká Třebová vjezdová skupina: 112.,114.,114a,116.,118. + TV, 114a SK od námezníku výhybky 130XS po návěstidlo Se184 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. 4. TK směr Třebovice v Čechách, včetně části koleje číslo 106a od návěstidla Se115A po námezníky výhybek 109XS, 111XS. Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníků výhybek číslo 122XS, 125XS po PB 127XS/130 (mezi výhybkami číslo 127XS a 130), námezník výhybky číslo 130XS a hroty jazyků výhybky číslo 139XS. |  | S |  |  |  |  | Ne | 43d | 01.11.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. Výluka bude pokračovat i v dalším JŘ, bude vydán navazující ROV 53xxx. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
501 |  | Z-53208 E | Česká Třebová: 98.,98a,98b,98c + TV, kolejově 98c, její část od návěstidla Sc98c po návěstidlo Lc98c |  | S |  |  |  |  | Ne | 43d | 01.11.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
501 |  | Z-53208 G | Česká Třebová odjezdová skupina: Kolejově J3, J4 v dopravně Česká Třebová obvod odjezdová skupina Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky číslo 866 po námezník výhybky číslo 863. |  | S |  |  |  |  | Ne | 43d | 01.11.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
501 |  | Z-53208 F | Česká Třebová odjezdová skupina: 112a,112b + TV, kolejově 112a, její část od návěstidla Se118 po hroty jazyků výhybky číslo 148XS Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 148XS po hroty jazyků výhybky číslo 801. |  | S |  |  |  |  | Ne | 43d | 01.11.2025 | 14:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
501 |  | Z-53208 B | Česká Třebová odjezdová skupina: 29.,31. jen TV, jejich pražská část |  | S |  | N |  |  | D | 11x9h | 01.11.2025 | 08:00 | 11.11.2025 | 17:00 | 44. so 1: 9; 44. ne 2: 9; 45. po 3: 9; 45. út 4: 9; 45. st 5: 9; 45. čt 6: 9; 45. pá 7: 9; 45. so 8: 9; 45. ne 9: 9; 46. po 10: 9; 46. út 11: 9 | Nad RPV. | Regulace TV, zatrolejování spojek. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N
501 |  | Z-53208 C | Česká Třebová vjezdová skupina: 101.,103.,105.,107.,109.,109a + TV, 101. SK, její část od návěstidla S101 po návěstidlo Lc101; 103 SK její část od návěstidla S103 po návěstidlo Lc103; 105 SK její část od návěstidla S105 po návěstidlo Lc105; 107 SK její část od návěstidla S107 po návěstidlo Lc107; 109 SK její část od návěstidla S109 po návěstidlo Lc109 Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední včetně části kolejí číslo 107, 109 od návěstidel Lc107, Lc109 po námezník výhybky číslo 124a. Česká Třebová vjezdová skupina: výh.: 140, |  | S |  | N |  |  | D | 8x9h | 01.11.2025 | 08:00 | 08.11.2025 | 17:00 | 44. so 1: 9; 44. ne 2: 9; 45. po 3: 9; 45. út 4: 9; 45. st 5: 9; 45. čt 6: 9; 45. pá 7: 9; 45. so 8: 9 | Nad RPV. Nelze na vl. Metrans. | Betonáž patek TV. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 |  |  | N
501 |  | Z-53208 I | Česká Třebová vjezdová skupina: 112a,112b bez TV, Česká Třebová vjezdová skupina: zhl. střední včetně části kolejí číslo 102, 104, 106 od návěstidel Lc102, Lc104, Lc106 po návěstidlo Sp2. Odb Zádulka - Česká Třebová vjezdová skupina: 4. jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: 102.,104.,104a,104b,106.,106a,106b,112a,112b jen TV, Česká Třebová vjezdová skupina: napěťově 4Tza, 4Tzb staniční kolej v dopravně Česká Třebová vjezdová skupina |  | T+S |  | N |  |  | D | 6h | 01.11.2025 | 08:00 | 01.11.2025 | 14:00 | 44. so 1: 6 | Nad RPV. | Vložení vzdušné izolace do staniční koleje číslo 112a. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N
501 |  | 52H26002 | Napájecí stanice Česká Třebová Rudoltice v Čechách - Ústí nad Orlicí: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Opatov - Česká Třebová: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 06.11.2025 | 06:30 | 06.11.2025 | 13:30 | 45. čt 6: 7 |  | Údržba R3kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53208 H | Odb Parník - Česká Třebová odjezdová skupina: 4. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 14x9h | 17.11.2025 | 08:00 | 30.11.2025 | 17:00 | 47. po 17: 9; 47. út 18: 9; 47. st 19: 9; 47. čt 20: 9; 47. pá 21: 9; 47. so 22: 9; 47. ne 23: 9; 48. po 24: 9; 48. út 25: 9; 48. st 26: 9; 48. čt 27: 9; 48. pá 28: 9; 48. so 29: 9; 48. ne 30: 9 | Nad RPV. | Snášení výhybek a kolejí - obnova. | 7 | 9 | I |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30 |  |  | N
501 |  | Z-53208 J | Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí 33, 35 od návěstidel L33, L35 po návěstidlo Se466. Česká Třebová odjezdová skupina: 29.,31.,33.,35. jen TV, jejich pražská část |  | S |  | N |  |  | D | 4h | 19.11.2025 | 08:00 | 19.11.2025 | 12:00 | 47. st 19: 4 | Nad RPV. | Vyjmutí vzdušné izolace ze staničních kolejí číslo 29, 31, 33, 35. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N
501 |  | Z-53208 A | Česká Třebová odjezdová skupina: 27.,29.,31.,33.,35. + TV, kolejově 27 SK v části od zarážedla po návěstidlo Sc27;29 SK v části od návěstidla Sc29 po návěstidlo Lc29; 31 SK v části od návěstidla Sc31 po návěstidlo Lc31, 33 SK v části od návěstidla Sc33 po návěstidlo L33; 35. Sk v části od návěstidla Sc35 po návěstidlo L35 Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí 29,31, od návěstidel Lc29,Lc31 po námezník výhybky číslo 472. Česká Třebová odjezdová skupina: zhl. 3. TK směr Odbočka Parník, včetně části kolejí,33,35 od návěstidel,Lc33,Lc35 do km 246,211. |  | S |  | N |  |  | D | 2x9h | 25.11.2025 | 08:00 | 26.11.2025 | 17:00 | 48. út 25: 9; 48. st 26: 9 | Nad RPV. | Regulace TV, zatrolejování spojek. | 7 | 9 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N
501 |  | Z-53199 C | Choceň: zab. zař.: SZZ. výměna SW | X | S |  |  |  | X | D | 4h | 06.11.2025 | 00:00 | 06.11.2025 | 04:00 | 45. čt 6: 4 | Výlukový souběh: 53183 G1, 53199 D. | Výměna SW. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53199 D | Ústí nad Orlicí - Pardubice hlavní nádraží: zab. zař.: ETCS. výměna SW RBC 16 |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 06.11.2025 | 00:00 | 06.11.2025 | 04:00 | 45. čt 6: 4 | Nad RPV. Omezení rychlosti na 100 km/h. Výlukový souběh: 53199 C, 53183 G1. | Výměna SW RBC 16. | 7 | 9 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | N
501 |  | 52H01001 | Napájecí stanice Ústí n.O. Česká Třebová - Choceň: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Ústí nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 10.11.2025 | 07:00 | 10.11.2025 | 13:00 | 46. po 10: 6 |  | Údržba R22kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | 52H01002 | Napájecí stanice Choceň Ústí nad Orlicí - Moravany: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera; Choceň - Týniště nad Orlicí: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 26.11.2025 | 07:00 | 26.11.2025 | 13:00 | 48. st 26: 6 |  | Údržba R22kV. | 7 | 9 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53183 E | Choceň: 1.,1b,3a bez TV, 1. SK její část od námezníku výhybky číslo 51 po návěstidlo S1; 3a SK její část od námezníku výhybky číslo 51 po návěstidlo Sc3a Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se32 po námezník výhybky číslo 63. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Choceň - Zámrsk, ze směru Choceň. Choceň: zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 54 po námezník výhybky číslo 51. Choceň: 1.,1b,3.,3a jen TV, 1. SK její část směr Zámrsk |  | S | X |  | V | X | Ne | 7d | 26.10.2025 | 08:00 | 01.11.2025 | 08:00 | [30 empty] | Nad RPV. PJ 80 km/h ve 2.TK Choceň-Zámrsk +2.STK Choceň km 271,500-273,800 a 277,300-278,800 =3900m. V souběhu s výlukou 53183 D. | Výměna pražců, kolejnic, výhybkových součástí, GPK, svařování. | 7 | 4 | IG | X |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 |  |  | N | bar: 44. so 1
501 |  | Z-53183 G1 | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. Zámrsk: záhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. | X | T+S |  |  | V | X | D | 4h | 06.11.2025 | 00:00 | 06.11.2025 | 04:00 | 45. čt 6: 4 | V souběhu s výlukou 53183 D, F a 53199 C. | Aktualizace SW. | 7 | 4 | IG |  |  | X | X | X |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53183 G | Choceň - Zámrsk: 2. + TV, Choceň: záhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se30 po návěstidlo 2S. Zámrsk: záhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se3. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 12d | 06.11.2025 | 04:00 | 17.11.2025 | 20:00 | [31 empty] | Výměna štěrkovéjo lože a jeho čištění, výměna kolejnic, GPK, oprava přejzdu v km 277,622 (P4893), oprava propustků. | 7 | 4 | IG | X |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | bar: 45. čt 6 to 47. po 17
501 |  | Z-53183 H | Zámrsk: 2.,4.,4a,6. bez TV, Zámrsk: výh.: 12, Zámrsk: záhl. a zhl. 2. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla Se3 po námezníky výhybek 5 a 7. Zámrsk: zhl. 2. TK směr Uhersko, jeho část od námezníku výhybky číslo 16 po LIS v km 280,157 (mezi výhybkami číslo 17 a 21). Zámrsk: sudá jen TV, |  | S |  |  | V | X | Ne | 5d | 06.11.2025 | 04:00 | 10.11.2025 | 08:00 | [30 empty] | PJ 80 km/H v délce cca 4200 m. V souběhu s výlukou 53183 G. | Výměna pražců, výměna štěrkového lože, výměna kolejnic a výhybkových součástí, GPK, Svařování. | 7 | 4 | IG | X |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | bar: 45. čt 6 to 46. po 10
501 |  | Z-53183 I | Choceň: záhl. a zhl. 2. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybek číslo 49 a 57 po návěstidlo Se30. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Choceň - Zámrsk, ze směru Choceň. Choceň: 2.,4. bez TV, 2. SK, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky číslo 57; 4. SK, její část od návěstidla S4 po námezník výhybky číslo 49 Choceň: 2.,4. jen TV, jejich část směr Zámrsk |  | S | X |  | V | X | Ne | 8d | 10.11.2025 | 08:00 | 17.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | PJ 80 km/h v délce cca 3900 m. V souběhu s výlukou 53183 G. | výměna pražců, výměna štěrkového lože, výměna kolejnic a výhybkových součástí, GPK, Svařování | 7 | 4 | IG | X |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | bar: 46. po 10 to 47. po 17
501 |  | Z-53183 M | Choceň: zhl. střední, včetně části kolejí 10 a 10a od návěstidla Lc10 po návěstidlo Sc10a. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 14.11.2025 | 20:00 | 14.11.2025 | 24:00 | 46. pá 14: 4 | V souběhu s výlukou 53183 G, I, N. | GPK výhybky 26ab v dopravně Choceň. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53183 N | Choceň: výh.: 21 včetně kolejové spojky výhybek číslo 21/26ab, Choceň: výh.: 30ab včetně kolejové spojky výhybek číslo 30ab/26ab, | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 14.11.2025 | - | 14.11.2025 | - | [30 empty] | v čase od 20:00 do 23:59, 2x 30 minut po dohodě s CDP Praha ZP směr Újezd u Chocně operativně 2x 30 minut po dohodě s CDP Praha. V souběhu s výlukou 53183 G, I, M. | GPK výhybky 26ab v dopravně Choceň | 7 | 4 | O |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 46. pá 14
501 |  | Z-53183 K | Choceň: 1.,1b bez TV, 1. SK, její část od námezníku výhybky číslo 51 po návěstidlo S1 Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se35 po námezník výhybky číslo 63. Choceň: zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 54 po námezník výhybky číslo 51. Choceň: 1. jen TV, její část směr Zámrsk | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 15.11.2025 | - | 15.11.2025 | - | [30 empty] | v čase od 00:00 do 04:00, 3x 30 minut po dohodě s CDP Praha Operativní zastavený provoz Zámrsk-Choceň 3x 30 minut po dohodě s CDP Praha. V souběhu s výlukou 53183 G, I. | GPK spojek výhybek 54/58 a 59/63 v dopravně Choceň | 7 | 4 | IG |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 46. so 15
501 |  | Z-53183 K1 | Choceň: 1.,1b bez TV, 1. SK, její část od námezníku výhybky číslo 51 po návěstidlo S1 Choceň: záhl. a zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla Se35 po námezník výhybky číslo 63. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Choceň - Zámrsk, ze směru Choceň. Choceň: zhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od námezníku výhybky číslo 54 po námezník výhybky číslo 51. Choceň: 1. jen TV, její část směr Zámrsk | X | S | X |  |  | X | N | 6h | 15.11.2025 | 22:10 | 16.11.2025 | 04:10 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53183 G, I. | Svařování LIS ve spojkách mezi výhybkami 54/58 a 59/63 v dopravně Choceň. | 7 | 4 | IG |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 46. so 15 to 46. ne 16
501 |  | Z-53183 D | Zámrsk - Choceň: 1. + TV, Zámrsk: záhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od návěstidla Se4 po návěstidlo 1L. Choceň: záhl. 1. TK směr Zámrsk, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se32. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 12d | 26.10.2025 | 08:00 | 06.11.2025 | 04:00 | [30 empty] | Nad RPV. PJ 80 km/h ve 2.TK Choceň-Zámrsk +2.STK Choceň km 271,500-273,800 a 277,300-278,800 =3900m. | Výměna pražců, kolejnic, výhybkových součástí, GPK, svařování. | 7 | 4 | IG | X |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. čt 6
501 |  | Z-53183 F | Zámrsk: 1.,3. bez TV, Zámrsk: zhl. 1. TK směr Uhersko, jeho část od návěstidla Se10 po námezníky výhybek číslo 15 a 18. Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo Se4. Zámrsk: lichá jen TV, |  | S |  |  | V | X | Ne | 6d | 01.11.2025 | 08:00 | 06.11.2025 | 04:00 | [30 empty] | PJ 80 km/h v délce cca 2700 m. V souběhu s výlukou 53183 D. | Výměna pražců, výměna štěrkového lože, výměna kolejnic a výhybkových součástí, GPK, Svařování. | 7 | 4 | IG | X |  | X | X | X |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | bar: 44. so 1 to 45. čt 6
501 |  | Z-53183 J | Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo Se4. Zámrsk: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po námezník výhybky číslo 6 Zámrsk: lichá jen TV, | X | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.11.2025 | - | 08.11.2025 | - | [30 empty] | v čase od 00:00 do 04:00, 3x 30 minut po dohodě s CDP Praha V souběhu s výlukou 53183 G, H. Operativně 3x 30 minut po dohodě s CDP Praha. | GPK spojek výhybek 1/2 a 3/4 v ŽST zámrsk | 7 | 4 | IG |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 45. so 8
501 |  | Z-53183 J1 | Zámrsk: záhl. a zhl. 1. TK směr Choceň, jeho část od námezníku výhybky číslo 6 po návěstidlo Se4. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Zámrsk - Choceň, ze směru Zámrsk. Zámrsk: 1. bez TV, její část od návěstidla L1 po náezník výhybky číslo 6 Zámrsk: lichá jen TV, | X | S | X |  |  | X | N | 6h | 08.11.2025 | 22:20 | 09.11.2025 | 04:20 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 53183 G, H. | svařování LIS ve spojkách mezi výhybkami 1/2 a 3/4 v ŽST Zámrsk | 7 | 4 | IG |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 45. so 8 to 45. ne 9
501 |  | 52H01003 | Napájecí stanice Moravany Choceň - Přelouč: – jízda vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 18.11.2025 | 07:00 | 18.11.2025 | 13:00 | 47. út 18: 6 |  | Údržba R22kV. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53212 A | Pardubice hlavní nádraží: sudá jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 6h | 08.11.2025 | 22:00 | 09.11.2025 | 04:00 | [31 empty] | Revize ÚO, ÚD + BOTV. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 45. so 8 to 45. ne 9
501 |  | Z-53207 A | Řečany nad Labem: výh.: 18ab, od námezníku k námezníku |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 18.11.2025 | 08:00 | 18.11.2025 | 16:00 | 47. út 18: 8 |  | Výměna výhybkových součástí. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53207 B | Řečany nad Labem: výh.: 20ab, od námezníku k námezníku |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 19.11.2025 | 08:00 | 19.11.2025 | 16:00 | 47. st 19: 8 |  | Výměna výhybkových součástí. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53207 C | Řečany nad Labem: výh.: 22ab, od námezníku k námezníku |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 20.11.2025 | 08:00 | 20.11.2025 | 16:00 | 47. čt 20: 8 |  | Výměna výhybkových součástí. | 7 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-53207 D | Záboří nad Labem: 3.,5. bez TV, 3. SK od návěstidla S3 po námezník výhybky číslo 16, 5. SK od návěstidla S5 po námezník výhybky číslo 15 Záboří nad Labem: zhl. střední směr Kolín, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 16 po námezníky výhybek číslo 15, 16. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 24.11.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 18:00 | 48. po 24: 10 |  | Výměna pražců, oprava GPK, | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53207 D | Záboří nad Labem: 3.,5. bez TV, 3. SK od návěstidla S3 po námezník výhybky číslo 16, 5. SK od návěstidla S5 po námezník výhybky číslo 15 Záboří nad Labem: zhl. střední směr Kolín, jeho část od hrotů jazyků výhybky číslo 16 po námezníky výhybek číslo 15, 16. |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 25.11.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | 48. út 25: 10; 48. st 26: 10; 48. čt 27: 10 |  | Výměna pražců, oprava GPK. | 7 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-53207 E | Záboří nad Labem - Kolín: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 8h | 29.11.2025 | 08:00 | 29.11.2025 | 16:00 | 48. so 29: 8 |  | Odstranění porostu, BOTV. | 7 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90
501 |  | 63007 A | Kolín: 120. bez TV, kolejově její část od km 347,760 po zarážedlo kusé koleje v km 347,929 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63007 P. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
501 |  | 63007 G | Kolín: 111. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,860 po km 347,920 Kolín: 113. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,855 po km 347,920 Kolín: 115. bez TV, Kolín: 117. bez TV, kolejově její část od zarážedla kusé koleje v km 347,915 po km 348,060 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63007 I, N. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
501 |  | 63007 I | Kolín: 109 bez TV, kolejově od zarážedla kusé koleje po km 347,894 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, N. | Odstavení mechanizace. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
501 |  | 63007 N | Kolín: 109 jen TV, napěťově od zakotvení nad zarážedlem kusé koleje po vloženou izolaci v km 347,900 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63007 G, I. | Zkrácení TV. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
501 |  | 63007 P | Kolín: 120. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | V souběhu s výlukou 63007 A. | Stavba kabelovodu a podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
501 |  | 63016 A | Kolín: 116.,118. bez TV, Kolín: 116c bez TV, část od náv. Lc116 po náv. Lc116c, včetně výhybky č. 163 Kolín: 114.,114a,116.,116a,116b,116c,118. jen TV, napěťově od ÚO 424 v km 297,730 po ÚO 434 v km 298,700 |  | S |  | N |  | X | Ne | 154d | 28.06.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [30 empty] | Změna od RPV. V souběhu s výlukami 63007 A, G, I, N, P. | Výstavba podchodu. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. pá 28
501 |  | 63016 B1 | Kolín: 114. bez TV, část od náv. Sc114 po náv. Lc114 |  | S |  |  |  | X | Ne | 42d | 18.10.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63016 A a 63007 A, G, I, N, P. | Výstavba podchodu v km 347,777. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. pá 28
501 |  | 63016 C2 | Kolín: 112. bez TV, |  | S |  |  |  |  | N | 4x6h | 10.11.2025 | 22:50 | 14.11.2025 | 05:00 | 46. po 10: (; 46. út 11: )(; 46. st 12: )(; 46. čt 13: )(; 46. pá 14: ) | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63016 A, B1, R2 a 63007 A, G, I, N, P. | Vyjmutí pažení. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 30 | 30 | 90 |  |  | N
501 |  | 63016 R2 | Kolín: 108.,108a,110.,110a,110b,112.,112a jen TV, napěťově od ÚO 423 v km 297,790 po ÚO 433 v km 298,700 |  | S |  | N |  |  | N | 4x6h | 10.11.2025 | 22:50 | 14.11.2025 | 05:00 | 46. po 10: (; 46. út 11: )(; 46. st 12: )(; 46. čt 13: )(; 46. pá 14: ) | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63016 A, B1, C2 a 63007 A, G, I, N, P. | Vyjmutí pažení. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 30 | 30 | 90 |  |  | N
501 |  | 63016 E1 | Kolín: 116b bez TV, zhl. mezi kolejemi 116a a 116b on náv. Se81 po hroty výh. č. 136 (včetně části SK 116a). Kolín: zhl. střední od hrotů výh. č. 137 a návěstidel Se84 a Se85 po návěstidlo Se87 a km 347,760 v SK 120 (včetně částí SK č. 118, 120, 120a a 122). |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 19.11.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63016 A, B1, G a 63007 A, G, I, N, P. | Výměna TV sys. 116-1, 118, 120 + regulace TV. | 13 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 47. st 19 to 48. pá 28
501 |  | 63016 G | Kolín: zhl. mezi kolejemi 42 a 114 od náv. Se78 po náv. Sc114 (včetně části SK 114). |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 19.11.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh 63016 B1+G. V souběhu s výlukou 63016 A, B1, E1 a 63007 A, G, I, N, P. | Výměna TV sys. 116-1, 118 + regulace TV. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 |  |  | N | bar: 47. st 19 to 48. pá 28
501 |  | 63016 F3 | Kolín: zhl. mezi kolejemi 40, 112 a 110b od náv. Lc40 po náv. Sc110b a Sc112 (včetně části SK 40, 110b a 112). |  | S |  |  |  |  | N | 2x8h | 23.11.2025 | 21:00 | 25.11.2025 | 05:00 | 47. ne 23: (; 48. po 24: )(; 48. út 25: ) | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63016 A, B1, G, E1, R3 a 63007 A, G, I, N, P. (pouze jedna hrana u 4. nást.nezávislou trakcí) | Výměna TV sys. 116-1. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60 |  |  | N
501 |  | 63016 R3 | Kolín: 108.,108a,110.,110a,110b,112.,112a jen TV, napěťově od ÚO 423 v km 297,790 po ÚO 433 v km 298,700 |  | S |  | N |  |  | N | 2x8h | 23.11.2025 | 21:00 | 25.11.2025 | 05:00 | 47. ne 23: (; 48. po 24: )(; 48. út 25: ) | V souběhu s výlukou 63016 A, B1, G, E1, F3 a 63007 A, G, I, N, P. | Výměna TV sys. 116-1, 116-2. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 60
501 |  | 63016 D1 | Kolín: 114a bez TV, zhl. mezi kolejemi 114 a 114a od návěstidel Lc114 a Lc116c po námezník výh. č. 172 (včetně částí SK č. 114 a 116c). |  | S |  |  |  |  | D | 3x10h | 26.11.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | 48. st 26: 10; 48. čt 27: 10; 48. pá 28: 10 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 63016 A, B1, G, E1 a 63007 A, G, I, N, P. | Výměna TV sys. 116-2. | 13 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | N
501 |  | 63016 D | Kolín: 114a bez TV, zhl. mezi kolejemi 114 a 114a od návěstidel Lc114 a Lc116c po námezník výh. č. 172 (včetně částí SK č. 114 a 116c). | X | S |  |  |  | X | N | 2x8h | 26.11.2025 | 21:00 | 28.11.2025 | 05:00 | 48. st 26: (; 48. čt 27: )(; 48. pá 28: ) | Souběh 63016 D+H3+R3 = zastaven provoz na 502. V souběhu s výlukou 63016 A, B1, G, E1, H3, R3 a 63007 A, G, I, N, P. Souběh H3+D=ZP směr Velký Osek. | Výměna TV sys. 116-2. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63016 H3 | Kolín: zhl. mezi kolejemi 112, 112a a 116d od náv. Lc112 po náv. Se102 a Se103 (včetně částí SK 112, 112a a 116d). | X | S |  |  |  | X | N | 2x8h | 26.11.2025 | 21:00 | 28.11.2025 | 05:00 | 48. st 26: (; 48. čt 27: )(; 48. pá 28: ) | Souběh 63016 D+H3+R3 = zastaven provoz na 502. V souběhu s výlukou 63016 A, B1, G, E1, D, R3 a 63007 A, G, I, N, P. Souběh H3+D=ZP směr Velký Osek. | Výměna TV sys. 116-2. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | 63016 R3 | Kolín: 108.,108a,110.,110a,110b,112.,112a jen TV, napěťově od ÚO 423 v km 297,790 po ÚO 433 v km 298,700 |  | S |  | N |  |  | N | 2x8h | 26.11.2025 | 21:00 | 28.11.2025 | 05:00 | 48. st 26: (; 48. čt 27: )(; 48. pá 28: ) | Souběh 63016 D+H3+R3 = zastaven provoz na 502. V souběhu s výlukou 63016 A, B1, G, E1, H3, D a 63007 A, G, I, N, P. | Výměna TV sys. 116-1, 116-2. | 13 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
501 |  | Z-63242 C | Český Brod: výh.: 38, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 17.11.2025 | 08:00 | 17.11.2025 | 16:00 | 47. po 17: 8 | Nelze z 2-6.SK směr Úvaly | Navaření srdcovky, broušení, dotažení upevňovadel. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
501 |  | Z-63242 A | Úvaly: zhl. směr Praha-Běchovice, část od námezníku výhybky č. 14 po návěstidlo Se15. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 16.11.2025 | 08:00 | 16.11.2025 | 14:00 | 46. ne 16: 6 | Nelze od P. Běchovic na 1,3 SK. | Výměna defektoskopicky vadné kolejnice, svařování, reprofilace výhybky. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63242 B | Úvaly: zhl. směr Praha-Běchovice, část od námezníku výhybky č. 16 po návěstidlo Se16. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 22.11.2025 | 08:00 | 22.11.2025 | 14:00 | 47. so 22: 6 | Nelze z 2, 4. SK směr P. Běchovice. | Výměna vadných LIS, svařování. | 14 | 4 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
501 |  | Z-63241 A | Praha-Běchovice: výh.: 120, část od námezníku po hrot jazyka, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Běchovice - Praha-Malešice, ze směru Praha-Běchovice. |  | S | X |  |  |  | D | 10h | 15.11.2025 | 07:00 | 15.11.2025 | 17:00 | 46. so 15: 10 |  | Oprava defektoskopické vady srdcovky navářením. | 14 | 5 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 30
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
502 |  | 33141 B | Havlíčkův Brod: 54. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 31.08.2025 | 12:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna upevňovadel na pražcích | 5 | 3 | O | [14 empty] | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
502 |  | 33140 J | Okrouhlice - Světlá nad Sázavou: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 2x8h | 01.11.2025 | 08:30 | 02.11.2025 | 16:30 | 44. so 1: 8; 44. ne 2: 8 |  | inženýrsko - geotechnický průzkum | 5 | 3 | IB
502 |  | 33022 K | Leština u Světlé - Vlkaneč: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 09.11.2025 | 08:10 | 09.11.2025 | 16:10 | 45. ne 9: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | 33083 F | Vlkaneč - Leština u Světlé: 1. + TV, Leština u Světlé: záhl. 1. traťové koleje směr Vlkaneč, jeho část od návěstidla 1S po návěstidlo Se12. Leština u Světlé: lichá jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 10.11.2025 | 08:40 | 10.11.2025 | 17:10 | 46. po 10: 9 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | 33022 M | Vlkaneč - Golčův Jeníkov: 2. + TV, Vlkaneč: záhl. 2. traťově koleje směr Golčův Jeníkov, jeho část od návěstidla Se22 po návěstidlo 2S. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 12.11.2025 | 08:25 | 12.11.2025 | 16:30 | 46. st 12: 8 |  | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O
502 |  | 63127 B | Odb Babín - Nymburk seřaďovací nádraží: 4. + TV, napěťově od ÚO 404 v km 0,126 po ÚO 424 v km 1,935 Odb Babín: záhl. 4. TK ve směru Nymburk seř. n., část od návěstidla 4S k izolovanému styku u nám. výh. č. 7. |  | T+S |  | N |  |  | D | 10h | 28.11.2025 | 07:00 | 28.11.2025 | 17:00 | 48. pá 28: 10 | Soběh s ROV 63127 O | Dokončovací práce | 13 | 7 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
502 |  | Z-63219 B | Nymburk vjezdové nádraží: 101.,102. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 10d | 01.11.2025 | 07:00 | 10.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna kolejnic, upevňovadel, svařování, pražců, čištění a doplněmí štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 46. po 10
502 |  | Z-63219 C | Nymburk vjezdové nádraží: 101.,102.,103.,104.,105.,105b jen TV, |  | S |  | N |  | X | D | 9x10h | 01.11.2025 | 07:00 | 10.11.2025 | 17:00 | 44. so 1: 10; 44. ne 2: 10; 45. po 3: 10; 45. st 5: 10; 45. čt 6: 10; 45. pá 7: 10; 45. so 8: 10; 45. ne 9: 10; 46. po 10: 10 |  | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | Z-63219 C | Nymburk vjezdové nádraží: 101.,102.,103.,104.,105.,105b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 04.11.2025 | 07:00 | 04.11.2025 | 17:00 | 45. út 4: 10 |  | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | Z-63219 D | Nymburk vjezdové nádraží: 107.,108.,109. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 15d | 11.11.2025 | 07:00 | 25.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna kolejnic, upevňovadel, svařování, pražců, čištění a doplněmí štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 46. út 11 to 48. út 25
502 |  | Z-63219 E | Nymburk vjezdové nádraží: 106.,107.,108.,109.,109b jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 15x10h | 11.11.2025 | 07:00 | 25.11.2025 | 17:00 | 46. út 11: 10; 46. st 12: 10; 46. čt 13: 10; 46. pá 14: 10; 46. so 15: 10; 46. ne 16: 10; 47. po 17: 10; 47. út 18: 10; 47. st 19: 10; 47. čt 20: 10; 47. pá 21: 10; 47. so 22: 10; 47. ne 23: 10; 48. po 24: 10; 48. út 25: 10 |  | Práce mechanizace pod TV. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
502 |  | 63177 F | Nymburk seřaďovací nádraží: 110. bez TV, od nově vloženého náv. Se110 (cca v km 3,082 mezi výh. č. 406 a nově vloženou výh. č. 413XA) po náv. L110 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 18.11.2025 | 07:00 | 20.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. A+B+C+D1 | vyjmutí výh. č. 413 XA | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 47. út 18 to 47. čt 20
502 |  | 63127 A | Nymburk seřaďovací nádraží - Odb Babín: 3. + TV, napěťově od ÚO 403 v km 0,126 po ÚO 413 v km 1,970 Odb Babín: záhl. 3. TK ve směru Nymburk seř. n., část od návěstidla 3S k izolovanému styku u výh. č. 6. |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x10h | 25.11.2025 | 07:00 | 27.11.2025 | 17:00 | 48. út 25: 10; 48. st 26: 10; 48. čt 27: 10 | Souběh s ROV 63127 F | Dokončovací práce | 13 | 7 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
502 |  | 63127 F | Nymburk seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. kolejově od návěstidla 1BL po námezník výh. č. 230. Nymburk seřaďovací nádraží: 31. + TV, napěťově od ÚO 413 v km 1,970 po ÚO 423 v km 2,595 |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 25.11.2025 | 07:00 | 27.11.2025 | 17:00 | 48. út 25: 10; 48. st 26: 10; 48. čt 27: 10 | Souběh s ROV 63127 A | Dokončovací práce | 13 | 7 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 30
502 |  | 63127 O | Nymburk seřaďovací nádraží: 51.,300. + TV, Nymburk seřaďovací nádraží: záhl. a zhl. od návěstidla 2BL a od návěstidla Se303 po námezník výh. č. 802 a po návěstidlo Se305. Nymburk seřaďovací nádraží: 802.,803. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 28.11.2025 | 07:00 | 28.11.2025 | 17:00 | 48. pá 28: 10 | souběh s ROV 63127 B | Dokončovací práce | 13 | 7 | O |  |  |  | X | [5 empty] | 0 | 0 | 20
502 |  | 63177 E1 | Nymburk seřaďovací nádraží: 34. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4x10h | 04.11.2025 | 07:00 | 07.11.2025 | 17:00 | 45. út 4: 10; 45. st 5: 10; 45. čt 6: 10; 45. pá 7: 10 | Nad RPV. E1+B+A | montáž TV | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N
502 |  | 63177 D1 | Nymburk vjezdové nádraží: 110. jen TV, napěťově od ÚO 433 (km 3,140) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží po ÚO 63A (km 3,985) v dopravně Nymburk vjezdové nádraží |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 18.11.2025 | 07:00 | 20.11.2025 | 17:00 | 47. út 18: 10; 47. st 19: 10; 47. čt 20: 10 | Nad RPV. A+B+C+D1 | práce pod TV | 13 | 7 | C | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
503 |  | Z-63232 A | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, Kostomlaty nad Labem: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Nymburk hlavní nádraží, od námezníku výhybky 7 po návěstidlo 1L. Kostomlaty nad Labem: 1. bez TV, Kostomlaty nad Labem: 3. bez TV, Nymburk hlavní nádraží: záhl. 1. traťové koleje směr Kostomlaty nad Labem, od námezníku výhybky 63a po návěstidlo KS. |  | T+S |  |  | V | X | Ne | 3d | 30.10.2025 | 08:00 | 01.11.2025 | 08:00 | [30 empty] | PJ 50km/hod 2x3.000 m souběh A+B | Cyklické podbíjení tratě, výměna pražců, upevňovadel, výměna LIS, doplnění štěrkového lože, svařování. | 14 | 7 | IG | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | bar: 44. so 1
503 |  | Z-63232 B | Kostomlaty nad Labem: 1. bez TV, od návěstidla L1 po námezník výhybky 7 Kostomlaty nad Labem: 3. bez TV, od návěstidla L3 po námezník výhybky 7 Kostomlaty nad Labem: 1.,3. + TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 30.10.2025 | 08:00 | 01.11.2025 | 08:00 | [30 empty] | souběh A+B | Cyklické podbíjení tratě, výměna pražců, upevňovadel, výměna LIS, doplnění štěrkového lože, svařování. | 14 | 7 | IG | X |  | X |  |  |  | X |  |  | 0 | 15 | 90 | bar: 44. so 1
503 |  | 63034 B | Lysá nad Labem: 105 bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 237d | 21.04.2025 | 10:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | nahrazuje etapu A podle ROV 63034 ( redukce vyloučení) | Výměna a doplnění upevňovadel, výměna pražců. | 14 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
503 |  | Z-63243 A | Lysá nad Labem: 4. bez TV, Lysá nad Labem: výh.: 22, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 09.11.2025 | 07:00 | 09.11.2025 | 15:00 | 45. ne 9: 8 |  | Výměna LIS, svařování. | 14 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73353 A | Hoštka - Polepy: 2. + TV, Polepy: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Hoštka od návěstidla 2L po návěstidla S2, S4. kolejově sudá po návěstidla L2 - L4 |  | T+S |  | N |  |  | Ne | 10d | 27.10.2025 | 07:00 | 05.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | výměna trolejového drátu, nosného lana a zesilovacího vedení | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | bar: 44. so 1 to 45. st 5
503 |  | Z-73343 A | Hoštka: 5.,5a bez TV, výh.: č. 8, |  | S |  |  |  |  | Ne | 4d | 10.11.2025 | 07:00 | 13.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, výměna kolejnic v 5a SK | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 46. po 10 to 46. čt 13
503 |  | Z-73345 A | Litoměřice dolní nádraží: sudá bez TV, 2.,4.,6.,6b,8. jen TV, výh.: č. 9, 9XA, 11, 13, zhl. směr Polepy - část od hrotů jazyků výhybky č. 6 po námezníky výhybek č. 6, 7. kolejově 2.,4.,6.,8.,10.,12.SK po návěstidla L2, L4, L6, L8, Se13, Se14 |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 24.11.2025 | 07:00 | 28.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výh.č. 7 a 11, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | N | bar: 48. po 24 to 48. pá 28
503 |  | Z-73343 B | Velké Žernoseky: 8.,8a bez TV, výh.: č. 7, |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 03.11.2025 | 07:00 | 07.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, výměna kolejnic v 8a SK | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 45. po 3 to 45. pá 7
503 |  | 72D30574 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, Sebuzín: lichá + TV, záhl. a zhlaví směr Velké Žernoseky, od návěstidla 1L po námezník výhybky č. 5, 7 . |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 06.11.2025 | 07:00 | 06.11.2025 | 16:00 | 45. čt 6: 9 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | 72C30574 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, Sebuzín: sudá + TV, Sebuzín: záhl. a zhlaví směr Velké Žernoseky, od návěstidla 2L po námezník výhybky č. 6. od námezníku výhybky č. 6 po návěstidla L2, L4 |  | T+S |  | N |  |  | D | 9h | 07.11.2025 | 07:00 | 07.11.2025 | 16:00 | 45. pá 7: 9 |  | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73346 A | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, Ústí nad Labem-Střekov: 4a bez TV, záhl. a zhl. směr Sebuzín - část od návěstidla L a námezníku výhybky č. 7A po námezníky výhybek č. 4, 7B. Ústí nad Labem-Střekov: sudá jen TV, jen část - sebuzínská strana |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x9h | 12.11.2025 | 07:00 | 13.11.2025 | 16:00 | 46. st 12: 9; 46. čt 13: 9 |  | výměna srdcovky výh.č. 3, výměna opornice výh.č. 4, výměna LIS ve výh.č. 7A, odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73346 B | Ústí nad Labem-Střekov: zhl. střední - část od návěstidla L5 po námezník výhybky č. 51. |  | S |  |  |  |  | D | 2x8h | 03.11.2025 | 07:00 | 04.11.2025 | 15:00 | 45. po 3: 8; 45. út 4: 8 |  | výměna pražců ve výh.č. 40 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | 72A30821 | Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 9x9h | 18.11.2025 | 07:00 | 28.11.2025 | 16:00 | 47. út 18: 9; 47. st 19: 9; 47. čt 20: 9; 47. pá 21: 9; 48. po 24: 9; 48. út 25: 9; 48. st 26: 9; 48. čt 27: 9; 48. pá 28: 9 |  | odstranění porostu, kácení stromů, svoz dřevní hmoty | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73347 A | Boletice nad Labem - Děčín východ stavědlo 1: 2. + TV, Děčín východ stavědlo 1: 58. bez TV, 2. jen TV, záhl. a zhl. směr Boletice n. L. - část od návěstidla 2L po námezníky výhybek č. 4, 6XA. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 04.11.2025 | 07:00 | 05.11.2025 | 17:00 | 45. út 4: 10; 45. st 5: 10 |  | výměna srdcovky výh.č. 2, svařování, navaření srdcovek výh.č. 4, 6XA, navaření opornice výh.č. 2, 3, odstranění porostu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 10 | 10 | 60
503 |  | Z-73347 B | Děčín východ: 24.,24a,24b,26.,28.,91. jen TV, zhl. směr Boletice n. L. - část mezi námezníky výhybek č. 6XA - 11, 12. |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 04.11.2025 | 07:00 | 06.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, včetně přípojů ve výh.č. 12, broušení výh.č. 12 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | N | bar: 45. út 4 to 45. čt 6
503 |  | Z-73347 C | Děčín východ: 14a bez TV, 12.,14.,14a,16. jen TV, zhl. směr Děčín-Pr. Žleb - část mezi námezníky výhybek č. 78 - 79. napěťově část staničních kolejí č. 12, 14, 16 po ÚO 201 (žlebská strana) |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 01.11.2025 | 07:00 | 03.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, včetně přípojů ve výh.č. 78, broušení výh.č. 78 | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. po 3
503 |  | Z-73351 A | Děčín hlavní nádraží: zhl. - část v rozsahu od hrotů jazyků výhybky č. 332 po návěstidlo Se223 (výhybky č. 332, 338ab, 340ab). Děčín hlavní nádraží: 91a,91.,91b bez TV, mezi návěstidly Se223 - Se45 Děčín hlavní nádraží: 91.,91a,91b,92.,51.,74.,201.,202.,203. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 14h | 18.11.2025 | 07:00 | 18.11.2025 | 21:00 | 47. út 18: 14 |  | strojní propracování, demontáž a montáž přejezdu v km 0,366 (P2004) | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
503 |  | Z-73339 A | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 30. bez TV, kolejově po návěstidlo LC30 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 10.11.2025 | 07:00 | 10.11.2025 | 14:00 | 46. po 10: 7 |  | zřízení stezek, úprava povrchu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73339 B | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 32. bez TV, kolejově po návěstidlo LC32 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 11.11.2025 | 07:00 | 11.11.2025 | 14:00 | 46. út 11: 7 |  | zřízení stezek, úprava povrchu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73339 C | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 34. bez TV, kolejově po návěstidlo LC34 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 12.11.2025 | 07:00 | 12.11.2025 | 14:00 | 46. st 12: 7 |  | zřízení stezek, úprava povrchu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73339 D | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 36. bez TV, kolejově po návěstidlo LC36 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 13.11.2025 | 07:00 | 13.11.2025 | 14:00 | 46. čt 13: 7 |  | zřízení stezek, úprava povrchu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73339 E | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 38. bez TV, kolejově po návěstidlo LC38 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 19.11.2025 | 07:00 | 19.11.2025 | 14:00 | 47. st 19: 7 |  | zřízení stezek, úprava povrchu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73339 F | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 40. bez TV, kolejově po návěstidlo LC40 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 20.11.2025 | 07:00 | 20.11.2025 | 14:00 | 47. čt 20: 7 |  | zřízení stezek, úprava povrchu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
503 |  | Z-73339 G | Děčín hl.n. nákladové nádraží: 42. bez TV, kolejově po návěstidlo LC42 |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 21.11.2025 | 07:00 | 21.11.2025 | 14:00 | 47. pá 21: 7 |  | zřízení stezek, úprava povrchu | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
504 |  | Z-73348 A | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 2.,602a,602b bez TV, 2.,4.,6.,602a,602b,604a jen TV, zhl. střední - mezi námezníky výhybek č. 74 - 83. kolejově 2.SK od návěstidla Sc2, 602b SK po návěstidlo Se49; napěťově mezi ÚO 462 - ÚO 472 |  | S |  | N |  |  | Ne | 4d | 04.11.2025 | 07:00 | 07.11.2025 | 15:00 | [30 empty] | Nad RPV. | strojní úprava GPK a GP výhybek č. 74, 80, 82, 83, čištění štěrkového lože | 11 | 8 | O | [14 empty] | N | bar: 45. út 4 to 45. pá 7
504 |  | Z-73348 B | Ústí nad Labem západ vnější nádraží: 603a,603b,605.,605a bez TV, zhl. střední - část od námezníků výhybek č. 88, 90 po námezník výhybky č. 89 a hroty jazyků výhybky č. 90. kolejově 603a SK od návěstidla Se32, 603b SK po návěstidlo Se47, 605.SK po návěstidlo Se62 |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 07.11.2025 | 15:00 | 07.11.2025 | 19:00 | 45. pá 7: 4 |  | strojní úprava GPK 603a SK a GP výhybky č. 90 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73349 C | Ústí nad Labem západ kolej číslo 57: 57.,57a bez TV, 57.,57a,409b jen TV, kolejově 57a SK po návěstidlo Se816, napěťově od ÚO 475 po ÚO 445 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 18.11.2025 | 07:30 | 18.11.2025 | 15:00 | 47. út 18: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73349 C | Ústí nad Labem západ kolej číslo 57: 57.,57a bez TV, 57.,57a,409b jen TV, kolejově 57a SK po návěstidlo Se816, napěťově od ÚO 475 po ÚO 445 |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 19.11.2025 | 07:30 | 19.11.2025 | 15:00 | 47. st 19: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73348 C | Trmice: 3.,3a bez TV, část mezi návěstidly L3 - Sc3a |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 08.11.2025 | 07:00 | 08.11.2025 | 11:00 | 45. so 8: 4 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73348 D | Trmice: 5a,5.,7. bez TV, zhl. střední - část včetně části staniční koleje č. 7 od návěstidla Sc7 po hroty jazyků výhybky č. 824. 5. SK od návěstidla L5, 5a SK po návěstidlo Sc5a |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 08.11.2025 | 11:00 | 08.11.2025 | 18:00 | 45. so 8: 7 |  | strojní úprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73349 B | Ústí nad Labem západ kol.č.51,52: 52. bez TV, 52.,52a,602c,602d jen TV, záhl. a zhl. směr Chabařovice od námezníku výhybky č. 854 po návěstidlo 2S. kolejově 52a SK od návěstidla Se818, napěťově od ÚO 482 Ústí nad Labem západ kol.č.51,52 - Chabařovice: 2. + TV, |  | T+S |  | N | V |  | D | 2x8h | 10.11.2025 | 07:30 | 11.11.2025 | 15:00 | 46. po 10: 8; 46. út 11: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73349 A | Chabařovice - Ústí nad Labem západ kol.č.51,52: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | D | 2x8h | 12.11.2025 | 07:30 | 13.11.2025 | 15:00 | 46. st 12: 8; 46. čt 13: 8 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | 72C32011 | Trmice - Řehlovice: 2. + TV, Řehlovice: záhl. směr Ústí nad Labem západ, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 7h | 14.11.2025 | 07:30 | 14.11.2025 | 14:00 | 46. pá 14: 7 |  | odstranění porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73312 D | Úpořiny: sudá jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x13h | 18.11.2025 | 07:30 | 22.11.2025 | 20:00 | 47. út 18: 13; 47. st 19: 13; 47. čt 20: 13; 47. pá 21: 13; 47. so 22: 13 |  | kompletní demontáž starého a montáž nového TV v elektrickém dělení ÚO 412 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73312 C | Úpořiny: záhl. směr Ohníč - část od návěstidla Se16 po návěstidlo 2S. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: záhl. směr Úpořiny - část od návěstidla L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 23d | 18.11.2025 | 07:30 | 10.12.2025 | 17:30 | [31 empty] | kompletní demontáž starého a montáž nového TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 47. út 18 to 48. ne 30
504 |  | Z-73312 G | Ohníč: záhl. směr Úpořiny - část od návěstidla Se1 po návěstidlo 1L. Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. směr Ohníč - část od návěstidla 1S po návěstidlo Se15. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 23d | 20.10.2025 | 07:30 | 11.11.2025 | 17:30 | [30 empty] | Změna od RPV. | kompletní demontáž starého a montáž nového TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 46. út 11
504 |  | Z-73312 A | Ohníč: 6. jen TV, demontované TV nad kolejovými spojkami mezi výhybkami č. 1/4, 10/11 a nad kusou kolejí č. 6 |  | S |  | N |  |  | Ne | 58d | 12.10.2025 | 04:15 | 08.12.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | demontované TV dle stavebních postupů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
504 |  | Z-73312 B | Ohníč: 5. jen TV, demontované TV nad kolejovými spojkami mezi výhybkami č. 2/3, nad částí výhybky č. 9 pro jízdu na 5. SK a nad kusou kolejí č. 5 |  | S |  | N |  |  | Ne | 58d | 12.10.2025 | 04:15 | 08.12.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | demontované TV dle stavebních postupů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
504 |  | Z-73312 I | Ohníč: lichá bez TV, 1.,3. jen TV, zhl. lichých staničních kolejí směr Úpořiny po návěstidlo Se1. kolejově od návěstidel L1 - L7 směr Úpořiny |  | S |  | N |  |  | Ne | 15d | 28.10.2025 | 07:30 | 11.11.2025 | 17:30 | [30 empty] | Změna od RPV. souběh s etapou G | kompletní demontáž starého a montáž nového TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 46. út 11
504 |  | Z-73312 N | Ohníč: sudá jen TV, zhl. směr Úpořiny, jeho část od návěstidla Se2 po návěstidla S2, S4, S6, Se5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ohníč - Světec, ze směru Ohníč. |  | S | X | N |  |  | D | 2x9h | 24.11.2025 | 07:10 | 25.11.2025 | 15:40 | 48. po 24: 9; 48. út 25: 9 |  | výměna LIS ve výhybce č. 2 a 4, odstranění defekt.vad, svařování, ruční podbití | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73312 E | Ohníč: sudá bez TV, 2.,4. jen TV, zhl. sudých staničních kolejí směr Úpořiny po návěstidlo Se2. kolejově po návěstidla L2 - L6 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Ohníč - Světec, ze směru Ohníč. |  | S | X | N |  |  | Ne | 15d | 26.11.2025 | 07:30 | 10.12.2025 | 17:30 | [30 empty] | souběh s etapou C (2 úseky!) | kompletní demontáž starého a montáž nového TV | 11 | 8 | O | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | bar: 48. st 26 to 48. ne 30
504 |  | Z-73312 J | Světec - Ohníč: 1 + TV, Ohníč: záhl. a zhl. směr Světec - část od návěstidla S po návěstidla L1, L3. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 07.11.2025 | 07:30 | 11.11.2025 | 17:30 | [30 empty] | souběh s etapou G+I (2 úseky!) | kompletní demontáž starého a montáž nového TV | 11 | 8 | O | bar: 45. pá 7 to 46. út 11
504 |  | Z-73358 B | Světec: výh.: kolejové spojky 33ab/34, 32ab/35, od hrotu jazyka výměny č. 33ab vedlejším směrem, po hrot jazyka výměny č. 34 z vedlejšího směru, od hrotu jazyka výměny č. 32ab vedlejším směrem, po hrot jazyka výměny č. 35 z vedlejšího směru |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 12.11.2025 | 14:30 | 13.11.2025 | 07:00 | [31 empty] | nesjízdné spojky výhybek č. 33ab/34, 32ab/35 | 11 | 8 | O | bar: 46. st 12 to 46. čt 13
504 |  | Z-73358 D | Světec: 2. bez TV, záhl. a zhl. koleje č. 2 od návěstidla L2 směr Bílina. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 13.11.2025 | 07:00 | 13.11.2025 | 14:30 | 46. čt 13: 8 |  | oprava GPK a GP výhybek č. 33ab, 35 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73358 G | Světec: 1. bez TV, 1.,3. jen TV, zhl. směr Ohníč - část mezi návěstidly S1 - Se5. |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 15.11.2025 | 07:00 | 15.11.2025 | 17:00 | 46. so 15: 10 |  | výměna srdcovky výhybky č. 6 - odstranění PJ, svařování | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73358 A | Bílina - Světec: 1. bez TV, Světec: 1. bez TV, záhl. a zhl. koleje č. 1 směr Bílina po návěstidlo L1. |  | T+S |  |  |  |  | D | 8h | 12.11.2025 | 07:00 | 12.11.2025 | 14:30 | 46. st 12: 8 |  | oprava GPK a GP výhybek č. 32ab, 34 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73358 C | Světec: záhl. směr Bílina - část od návěstidla Se21 po návěstidlo 2S. Světec - Bílina: 2. bez TV, Bílina: záhl. směr Světec - část od návěstidla UL po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 13.11.2025 | 07:00 | 13.11.2025 | 18:50 | 46. čt 13: 12 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73357 A | Bílina - Oldřichov kol.1b,2b: 1. + TV, Oldřichov kol.1b,2b: 1b + TV, záhl. 1. traťové koleje směr Bílina. |  | T+S |  |  | V |  | D | 2x7h | 03.11.2025 | 06:45 | 04.11.2025 | 14:05 | 45. po 3: 7; 45. út 4: 7 |  | odstranění porostu, čištění odvodnění | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73357 B | Oldřichov kol.1b,2b - Bílina: 2. + TV, Oldřichov kol.1b,2b: 2b + TV, záhl. 2. traťové koleje směr Bílina. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x7h | 05.11.2025 | 06:45 | 07.11.2025 | 14:05 | 45. st 5: 7; 45. čt 6: 7; 45. pá 7: 7 |  | odstranění porostu, čištění odvodnění | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73358 E | Bílina: 6. bez TV, zhl. směr Světec - část od návěstidla S6 po návěstidlo Se2. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 13.11.2025 | 13:00 | 13.11.2025 | 18:50 | 46. čt 13: 6 |  | oprava GPK a oprava GP výhybek č. 2, 8ab | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73358 F | Bílina: záhl. a zhl. koleje č. 2 směr odb. České Zlatníky - část od návěstidel Se14, L6, L8, L10, Se12 po návěstidlo 2S. Bílina - Odb České Zlatníky: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 10h | 10.11.2025 | 07:00 | 10.11.2025 | 16:30 | 46. po 10: 10 |  | výřez porostu, oprava GP výhybek č. 24, 26, 30, 31, 38 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-001921/23 | Bílina: záhl. a zhl. směr odbočka České Zlatníky, jejich část od návěstidla 2S po návěstidlo Se16. Bílina - Odb České Zlatníky: 2. + TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 4x6h | 11.11.2025 | 08:00 | 14.11.2025 | 14:00 | 46. út 11: 6; 46. st 12: 6; 46. čt 13: 6; 46. pá 14: 6 | ROV B 72C33325 | výřez porostu | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73360 A | Most: zhl. směr Třebušice - část od návěstidel Lc8a, Lc10 po námezník výhybky č. 37. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 18.11.2025 | 08:00 | 19.11.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výhybce č. 34 | 11 | 8 | O | [14 empty] | N | bar: 47. út 18 to 47. st 19
504 |  | Z-73360 B | Most: zhl. směr Třebušice - část od návěsidel Lc8a, Lc10 po hroty jazyků výhybky č. 40. |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 20.11.2025 | 08:00 | 21.11.2025 | 15:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců ve výhybce č. 37, oprava stavěcího zařízení | 11 | 8 | O | [14 empty] | N | bar: 47. čt 20 to 47. pá 21
504 |  | Z-73360 C | Most: zhl. směr odb. České Zlatníky - část mezi námezníky výhybek č. 8A - 11a1. Most: 1.,3. jen TV, jen část - zlatnická strana |  | S |  | N |  |  | D | 2x7h | 27.11.2025 | 08:00 | 28.11.2025 | 15:00 | 48. čt 27: 7; 48. pá 28: 7 |  | výměna pražců ve výhybce č. 9 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73360 I | Most nové nádraží odjezd: 1. bez TV, zhl. směr Most - část po návěstidlo Se102 (výhybky č. 2, 4, 5ab, 9, 12) a směr Louka u L. - část po návěstidlo Sc (výhybka č. 504). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Most - Most nové nádraží odjezd, ze směru Most nové nádraží odjezd. | X | S | X |  |  | X | D | 9h | 18.11.2025 | 08:00 | 18.11.2025 | 17:00 | 47. út 18: 9 |  | oprava GPK 1.SK + GP výhybek č. 2, 4, 5ab, 9, 12, 504 | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73360 H | Most nové nádraží odjezd: 43.,44.,45.,46.,47.,48.,49. bez TV, část od námezníků výhybek č. 190, 191, 193, 194, 195 do km 2,700 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 19.11.2025 | 08:00 | 19.11.2025 | 18:00 | 47. st 19: 10 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73360 J | Most nové nádraží odjezd: 8. bez TV, část mezi návěstidly S8 - Lc8 |  | S |  |  |  |  | D | 5h | 21.11.2025 | 08:00 | 21.11.2025 | 13:00 | 47. pá 21: 5 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73360 D | Most nové nádraží odjezd: 9.,10.,11.,12.,13. bez TV, část od námezníků výhybek č. 230, 231, 232 do km 2,700 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 24.11.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 18:00 | 48. po 24: 10 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73360 L | Most nové nádraží odjezd: 38. bez TV, část mezi námezníky výhybek č. 3 - 35 Most nové nádraží odjezd: 37.,38. jen TV, |  | S |  | L |  |  | D | 3x7h | 24.11.2025 | 08:00 | 26.11.2025 | 15:00 | 48. po 24: 7; 48. út 25: 7; 48. st 26: 7 |  | kácení stromů | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73360 E | Most nové nádraží odjezd: 14.,15.,16.,17.,18. bez TV, část od námezníků výhybek č. 237, 238, 239 do km 2,700 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 25.11.2025 | 08:00 | 25.11.2025 | 18:00 | 48. út 25: 10 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73360 K | Most nové nádraží příjezd: záhl. střední - část mezi námezníky výhybek č. 242 - 197a, 198, 211 -217. |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 03.11.2025 | 08:00 | 07.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | oprava výhybky č. 201 - výměna pražců, levého jazyka a opornice, svařování, oprava GP výhybek č. 198, 199, 212 - 217 po MU | 11 | 8 | O | bar: 45. po 3 to 45. pá 7
504 |  | Z-73360 G | Most nové nádraží příjezd: 26.,27.,28.,29.,30.,31.,32. bez TV, část od námezníků výhybek č. 192,198, 211, 212 do km 2,700 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 20.11.2025 | 08:00 | 20.11.2025 | 18:00 | 47. čt 20: 10 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | Z-73360 F | Most nové nádraží příjezd: 19.,20.,21.,22.,23.,24.,25. bez TV, část od námezníků výhybek č. 213, 214, 215, 216, 217 do km 2,700 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 26.11.2025 | 08:00 | 26.11.2025 | 18:00 | 48. st 26: 10 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
504 |  | 73061 A | Výh Kyjice: záhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 2S po návěstidlo Se10. Výh Kyjice - Odb Vrskmaň: 2. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr výhybna Kyjice, jejich část od návěstidla 2L po snímač PCN VPB5 v km 59,214 (mezi výhybkami č. 1 - 4). Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví ze směru od výhybny Kyjice po ÚO P402 v km 59,220 v dopravně Odb Vrskmaň |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 285d | 04.03.2025 | 07:30 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň - 1. část) - sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, rekonstrukce mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení, úpravy kabelizace. | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
504 |  | 73061 L | Výh Kyjice: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 |  | S |  | N |  |  | Ne | 123d | 13.08.2025 | 17:30 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstavení mechanizace, odstavení kolejových polí na žel. vozech, odstavení žel. vozů se štěrkem | 11 | 8 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
504 |  | 73061 U | Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. směr odbočka Vrskmaň, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň: 1. + TV, Odb Vrskmaň: záhl. a zhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1S po snímač PCN VPB7 v km 59,276 (u námezníku výhybky č. 3). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 10d | 19.11.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | budování základů trakčních podpěr, demontáž/montáž trakčních podpěr, převěšení trakčního vedení | 11 | 8 | I | [14 empty] | N | bar: 47. st 19 to 48. pá 28
504 |  | 73061 H1 | Odb Chomutov město: záhl. směr odbočka Dolní Rybník, jeho část od návěstidla 1L po izolovaný styk v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2). Odb Chomutov město - Odb Dolní Rybník: 1. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. a zhl. směr odbočka Chomutov město, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk v km 60,502 (u námezníku výhybky č. 3). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Odb Dolní Rybník - Odb Vrskmaň, ze směru Odb Dolní Rybník. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO 401 po ÚO 411 v dopravně Odb Dolní Rybník |  | T+S | X |  | V |  | Ne | 10d | 19.11.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | Zřízení neutrálního pole, demontáž/montáž trakčních podpěr, převěšení trakčního vedení. | 11 | 8 | I | [14 empty] | N | bar: 47. st 19 to 48. pá 28
504 |  | 73061 T | Odb Chomutov město - Chomutov: 1.,2. + TV, Odb Chomutov město: celá jen TV, záhl. a zhl. 1.,2. traťové koleje, od návěstidla 2L, izolovaného styku v km 63,000 (u námezníku výhybky č. 2) a od námezníku výhybky č. 3 po návěstidlo 1S, 2S, NS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Odb Chomutov město - Chomutov seřaďovací nádraží, ze směru Odb Chomutov město. Odb Vrskmaň - Odb Dolní Rybník: 1.,2. jen TV, Odb Vrskmaň: napěťově záhlaví a zhlaví od ÚO P401A, ÚO P402 po ÚO P401B v dopravně Odb Vrskmaň Odb Vrskmaň - Výh Kyjice: 1. jen TV, | X | T+S | X | L |  | X | N | 3x5h | 19.11.2025 | 23:30 | 22.11.2025 | 04:25 | 47. st 19: (; 47. čt 20: )(; 47. pá 21: )(; 47. so 22: ) | Nad RPV. | tažení trakčního vedení, výměna trakčního vedení, příprava neutrálního pole, práce na kabelizaci 1. a 2. TK | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N
504 |  | 73061 N1 | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město, od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 2. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dolní Rybník |  | T+S |  |  |  |  | N | 2x5h | 19.11.2025 | 23:30 | 21.11.2025 | 04:25 | 47. st 19: (; 47. čt 20: )(; 47. pá 21: ) | Nad RPV. Jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel při jízdních cestách přes výhybky č. 1, 2 v odbočce Dolní Rybník z důvodu vypnutí kolejového obvodu V1-2. | Tažení trakčního vedení, výměna trakčního vedení, příprava neutrálního pole, práce na kabelizaci 1. a 2. TK. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | N
504 |  | 73061 N1 | Odb Dolní Rybník - Odb Chomutov město: 2. + TV, Odb Dolní Rybník: záhl. směr odbočka Chomutov město, od návěstidla 2S po námezník výhybky č. 2. Odb Dolní Rybník: napěťově záhlaví a zhlaví 2. traťové koleje v dopravně Odb Dolní Rybník |  | T+S |  |  | V |  | N | 5h | 21.11.2025 | 23:30 | 22.11.2025 | 04:25 | [30 empty] | Nad RPV. Jízdy na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel při jízdních cestách přes výhybky č. 1, 2 v odbočce Dolní Rybník z důvodu vypnutí kolejového obvodu V1-2. | Tažení trakčního vedení, výměna trakčního vedení, příprava neutrálního pole, práce na kabelizaci 1. a 2. TK. | 11 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | N | bar: 47. pá 21 to 47. so 22
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
505 |  | Z-55033 A | Borohrádek: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 18.11.2025 | 08:00 | 01.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 55033 B, E. | Úpravy SZZ v ŽST Borohrádek v souvislosti s aktivací TZZ Borohrádek – Týniště nad Orlicí a úpravy přenosu indikací PZZ v úseku Borohrádek – Týniště nad Orlicí. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  | N | bar: 47. út 18 to 48. ne 30
505 |  | Z-55033 B | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 18.11.2025 | 08:00 | 01.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 55033 A, E. | Výstavba, přezkoušení a aktivace nového TZZ AH s oddílovými návěstidly (automatické hradlo Horní Žďár). | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  | N | bar: 47. út 18 to 48. ne 30
505 |  | Z-55033 E | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 19,845 (P4879). |  | T |  |  |  |  | Ne | 14d | 18.11.2025 | 08:00 | 01.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. Přejezd uzavřen pro silniční provoz + chodci. V souběhu s výlukou 55033 A, B. | Úprava PZS „C“ (BT3) v km 19,845 (P4879) typu PZZ-RE, kategorie PZS 3SBI. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | N | bar: 47. út 18 to 48. ne 30
505 |  | Z-55033 F | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 20,340 (P4880). |  | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 18.11.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. Jízdy na OP. V souběhu s výlukou 55033 A, B, E, G. | Úprava PZS „D“ (BT4) v km 20,340 (P4880) typu PZZ-RE, kategorie PZS 3ZBI. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | N | bar: 47. út 18 to 48. po 24
505 |  | Z-55033 G | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 22,364 (P4881). |  | T |  |  |  |  | Ne | 7d | 18.11.2025 | 08:00 | 24.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. Jízdy na OP. V souběhu s výlukou 55033 A, B, E, F. | Úprava PZS „E“ (BT5) v km 22,364 (P4881) typu PZZ-RE, kategorie PZS 3SBI. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | N | bar: 47. út 18 to 48. po 24
505 |  | Z-55033 C | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 18,783 (P4877). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 24.11.2025 | 16:00 | 01.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. Jízdy na OP. V souběhu s výlukou 55033 A, B, E, D. | Úprava PZS „A“ (BT1) v km 18,783 (P4877) typu PZZ-RE, kategorie PZS 3SBI. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | N | bar: 48. po 24 to 48. ne 30
505 |  | Z-55033 D | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 19,132 (P4878). |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 24.11.2025 | 16:00 | 01.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. Jízdy na OP. V souběhu s výlukou 55033 A, B, E, C. | Úprava PZS „B“ (BT2) v km 19,132 (P4878) typu PZZ-RE, kategorie PZS 3SBI. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | N | bar: 48. po 24 to 48. ne 30
505 |  | Z-55033 H | Týniště nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. |  | S |  |  |  |  | Ne | 14d | 18.11.2025 | 08:00 | 01.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s výlukou 55033 A, B, E, F, G. | Úpravy SZZ v ŽST Týniště nad Orlicí v souvislosti s aktivací TZZ Borohrádek – Týniště nad Orlicí a úpravy přenosu indikací PZZ v úseku Borohrádek – Týniště nad Orlicí. | 6 | 4 | I | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 |  |  | N | bar: 47. út 18 to 48. ne 30
505 |  | Z-53110 A | Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 103, od začátku výhybky v km 23,183 po námezník Hradec Králové hlavní nádraží: kolejově kolejiště TD v dopravně Hradec Králové hlavní nádraží Hradec Králové hlavní nádraží: 10b,12b,14b,16b,18b,20b,22b,24b,26b,28b,30b,38b,40b bez TV, zhl. TK směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od námezníku výhybky č. 103 po námezníky výhybek č. 79, 86A, 86, 88, 91, 87, 89, 95, 97A, 99, 94, 49N. |  | S |  |  |  |  | Ne | 41d | 03.11.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Demontáž (trvalé snesení) kolejiště. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 45. po 3 to 48. ne 30
505 |  | Z-53110 C | Hradec Králové hlavní nádraží: 17. bez TV, její část od návěstidla S17 po návěstidlo L17 Hradec Králové hlavní nádraží: 19. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 33 po návěstidlo L19 Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 7x8h | 04.11.2025 | 08:15 | 10.11.2025 | 16:15 | 45. út 4: 8; 45. st 5: 8; 45. čt 6: 8; 45. pá 7: 8; 45. so 8: 8; 45. ne 9: 8; 46. po 10: 8 | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 |  |  | N
505 |  | Z-53110 D | Hradec Králové hlavní nádraží: 19. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 33 po návěstidlo L19 Hradec Králové hlavní nádraží: 21. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 35 po návěstidlo L21 Hradec Králové hlavní nádraží: 23. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo L23 Hradec Králové hlavní nádraží: 25. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 41 po námezník výhybky č. 77 Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. TK směr Odb. Plačice, jeho část od námezníku výhybky č. 23 po námezník výhybky č. 41. Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 2x8h | 11.11.2025 | 08:15 | 12.11.2025 | 16:15 | 46. út 11: 8; 46. st 12: 8 | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 |  |  | N
505 |  | Z-53110 B | Hradec Králové hlavní nádraží: 52. bez TV, zhl. TK směr Hradec Králové-Slezské Předměstí, jeho část od hrotu výhybky č. 101 po začátek výhybky č. 103 v km 23,183. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 18.11.2025 | 08:15 | 18.11.2025 | 12:15 | 47. út 18: 4 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 E. | Úprava kolejového obvodu 101VK při demontáži výhybky č. 103. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N
505 |  | Z-53110 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo L23 Hradec Králové hlavní nádraží: 25. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 41 po námezník výhybky č. 77 Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 8h | 18.11.2025 | 08:15 | 18.11.2025 | 16:15 | 47. út 18: 8 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53110 B. | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 |  |  | N
505 |  | Z-53110 E | Hradec Králové hlavní nádraží: 23. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 39 po návěstidlo L23 Hradec Králové hlavní nádraží: 25. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 41 po námezník výhybky č. 77 Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 3x8h | 19.11.2025 | 08:15 | 21.11.2025 | 16:15 | 47. st 19: 8; 47. čt 20: 8; 47. pá 21: 8 | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 |  |  | N
505 |  | Z-53151 A | Hradec Králové hlavní nádraží: 31. bez TV, její část od námezníku výhybky č. 45 po námezník výhybky č. 74 Hradec Králové hlavní nádraží: 17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,33a,51.,53.,55.,57.,59 jen TV, od úsekových děličů č. 15, 17, 19 po úsekové děliče č. 8, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 5x8h | 22.11.2025 | 08:15 | 26.11.2025 | 16:15 | 47. so 22: 8; 47. ne 23: 8; 48. po 24: 8; 48. út 25: 8; 48. st 26: 8 | Nad RPV. | Betonáž základů TV. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 30 |  |  | N
505 |  | Z-53151 G | Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary od námezníku výhybky č. 90 po námezník výhybky č. 75. |  | S |  |  |  |  | Ne | 17d | 27.11.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Demontáž spojky 90/75. | 6 | 4 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 48. čt 27 to 48. ne 30
505 |  | Z-53151 H | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Všestary od návěstidla VS po námezník výhybky č. 64. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,2s,3a,3b,5,5a,7,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po konec TV směr Všestary v km …, po ÚO 412, ÚO 30 a vložený dělič P3 v km … (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 27.11.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | 48. čt 27: 10 | V souběhu s výlukou 53151 G, J. ZP směr Všestary. | Demontáž spojky 90/75 + snášení SP3. Zkrácení sys. 15. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | Z-53151 J | Hradec Králové hlavní nádraží: 15. bez TV, její část od návěstidla S15 po námezník výhybky č. 76b Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary od námezníku výhybky č. 76b po hrot výh. č. 102. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední od hrotu výh. č. 102 po nám. výh. č. 93XA, nám. výh. č. 72. Hradec Králové hlavní nádraží: 9.,11.,13.,15.,17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,33a,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD č. 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 19 po ÚD č. 5, 6, 8, 9, 21 |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 27.11.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | 48. čt 27: 10 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, H. | Úprava sys. 51DEPO. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N
505 |  | Z-53151 H | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Všestary od návěstidla VS po námezník výhybky č. 64. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Hradec Králové hlavní nádraží: 1,2,2s,3a,3b,5,5a,7,7a,13s jen TV, od ÚO 402 po konec TV směr Všestary v km …, po ÚO 412, ÚO 30 a vložený dělič P3 v km … (včetně vlečky 4268 Opravna vozů) | X | S | X |  |  | X | D | 10h | 28.11.2025 | 08:00 | 28.11.2025 | 18:00 | 48. pá 28: 10 | V souběhu s výlukou 53151 G, J. | Demontáž spojky 90/75 + snášení SP3. Zkrácení sys. 15. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
505 |  | Z-53151 J | Hradec Králové hlavní nádraží: 15. bez TV, její část od návěstidla S15 po námezník výhybky č. 76b Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Všestary od námezníku výhybky č. 76b po hrot výh. č. 102. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. střední od hrotu výh. č. 102 po nám. výh. č. 93XA, nám. výh. č. 72. Hradec Králové hlavní nádraží: 9.,11.,13.,15.,17.,19.,19c,21.,23.,25.,27.,29.,31.,33.,33a,51.,53.,55.,57.,59. jen TV, od ÚD č. 13A, 13B, 14, 15, 16, 17, 18, 19 po ÚD č. 5, 6, 8, 9, 21 |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 28.11.2025 | 08:00 | 28.11.2025 | 18:00 | 48. pá 28: 10 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, H. | Úprava sys. 51DEPO. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N
505 |  | Z-53151 L | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,8.,8a,10a,10c,10d,12a,14a bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí,jeho část od námezníku výhybky č. 52 po návěstidlo Se10. Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, zhl. střední od návěstidla Lc10a po námezník výhybky č. 40, 43. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 27, 32. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, část od námezníku výhybky č. 7 po námezníky výhybek č. 13, 18, 20, 24. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a,10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 12h | 29.11.2025 | 08:00 | 29.11.2025 | 20:00 | 48. so 29: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, M, N. | Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N
505 |  | Z-53151 M | Hradec Králové hlavní nádraží: záhl. a zhl. TK směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, jeho část od návěstidla OL po návěstidla Se6, Se5. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Hradec Králové hlavní nádraží - Opatovice nad Labem-Pohřebačka, ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. | X | S | X |  |  | X | D | 12h | 29.11.2025 | 08:00 | 29.11.2025 | 20:00 | 48. so 29: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, L, N. ZP směr Pohřebačka. | Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N
505 |  | Z-53151 N | Hradec Králové hlavní nádraží: 6s bez TV, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6 |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 29.11.2025 | 08:00 | 29.11.2025 | 20:00 | 48. so 29: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, L, M. | Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2. | 6 | 4 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N
505 |  | Z-53151 L | Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,8.,8a,10a,10c,10d,12a,14a bez TV, Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Hradec Králové-Slezské Předměstí,jeho část od námezníku výhybky č. 52 po návěstidlo Se10. Hradec Králové hlavní nádraží: výh.: č. 43, zhl. střední od návěstidla Lc10a po námezník výhybky č. 40, 43. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, část od návěstidla Se5 po námezník výhybky č. 27, 32. Hradec Králové hlavní nádraží: zhl. směr Opatovice nad Labem-Pohřebačka, část od námezníku výhybky č. 7 po námezníky výhybek č. 13, 18, 20, 24. Hradec Králové hlavní nádraží: 4a,6.,6s,8.,8a,10a,10c,10d,12a,14a,16a,18a jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 30.11.2025 | 08:00 | 30.11.2025 | 20:00 | 48. ne 30: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, N. | Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | N
505 |  | Z-53151 N | Hradec Králové hlavní nádraží: 6s bez TV, její část od návěstidla Se10 po návěstidlo L6 |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 30.11.2025 | 08:00 | 30.11.2025 | 20:00 | 48. ne 30: 12 | Nad RPV. V souběhu s výlukou 53151 G, L. | Demontáž ZV sudá skupina + vkládání děličů P1 + P2. | 6 | 4 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | N
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
506 |  | Z-53220 A | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, Bolehošť: celá bez TV, Bolehošť - Opočno pod Orlickými horami: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | N | 6h | 31.10.2025 | 22:00 | 01.11.2025 | 04:00 | [30 empty] | Mimo jízdu vlaků osobní dopravy. | Provedení IG průzkumu před prostou rekonstrukcí. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1
506 |  | 55003 A | Meziměstí - Mieroszów: zab. zař.: TZZ. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Z důvodu rekonstrukce SZZ a zřízení provizorního zabezpečovacího zařízení bude vypnuto stávající TZZ. | 6 | 4 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
509 |  | Z-53215 A | Červený Kostelec: 6 bez TV, její část od Vk2 po KKK v km 28, 222 |  | S |  |  |  |  | Ne | 5d | 24.11.2025 | 08:00 | 28.11.2025 | 14:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Oprava manipulační koleje. | 6 | 4 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 48. po 24 to 48. pá 28
509 |  | Z-53191 A | Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV, Adršpach: celá bez TV, Adršpach - Janovice u Trutnova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 12.11.2025 | 08:00 | 13.11.2025 | 17:00 | 46. st 12: 9; 46. čt 13: 9 |  | Kácení stromů před investicí, svoz dřeva. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
509 |  | Z-53191 B | Teplice nad Metují - Adršpach: traťová bez TV, Adršpach: celá bez TV, Adršpach - Janovice u Trutnova: traťová bez TV, Janovice u Trutnova: celá bez TV, Janovice u Trutnova - Radvanice: traťová bez TV, Radvanice: celá bez TV, Radvanice - Chvaleč: traťová bez TV, Chvaleč: celá bez TV, Chvaleč - Trutnov střed: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 10.11.2025 | 08:00 | 11.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna pražců, podbíjení pražců. kácení. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 46. po 10 to 46. út 11
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
510 |  | Z-55034 A | Kunčice nad Labem: zab. zař.: SZZ. výměna SW (doplnění ovládání a indikací PZZ) |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 24.11.2025 | 08:00 | 25.11.2025 | 12:00 | [31 empty] | výměna SW SZZ v dopravně Kunčice nad Labem | 6 | 7 | IG | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | bar: 48. po 24 to 48. út 25
510 |  | Z-55034 B | Kunčice nad Labem - Vrchlabí: zab. zař.: PZS v km 1,324 (P4783). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 24.11.2025 | 08:00 | 28.11.2025 | 15:00 | [31 empty] | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 1,324 | 6 | 7 | IG | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | bar: 48. po 24 to 48. pá 28
510 |  | Z-55034 C | Kunčice nad Labem - Vrchlabí: zab. zař.: PZS v km 1,886 (P4784). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 24.11.2025 | 08:00 | 28.11.2025 | 15:00 | [31 empty] | výstavba, přezkoušení a aktivace nového PZS v km 1,886 | 6 | 7 | IG | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | bar: 48. po 24 to 48. pá 28
510 |  | Z-55034 D | Kunčice nad Labem - Vrchlabí: zab. zař.: PZS v km 2,305 (P4785). |  | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 24.11.2025 | 08:00 | 28.11.2025 | 15:00 | [30 empty] | jízda na OP | Vypnutí PZS v km 2,305 (KV3, P4785) v úseku Kunčice nad Labem – Vrchlabí a zhotovitelem budou provedeny úpravy: | 6 | 7 | IG | X | [8 empty] | 10 | 10 | 10 | bar: 48. po 24 to 48. pá 28
510 |  | 53168 A | Martinice v Krkonoších - Jilemnice: traťová bez TV, Jilemnice: celá bez TV, Jilemnice - Hrabačov: traťová bez TV, Hrabačov: celá bez TV, Hrabačov - Poniklá: traťová bez TV, Poniklá: celá bez TV, Poniklá - Jablonec nad Jizerou: traťová bez TV, Jablonec nad Jizerou: celá bez TV, Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Rokytnice nad Jizerou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x9h | 03.11.2025 | 08:30 | 04.11.2025 | 17:40 | 45. po 3: 9; 45. út 4: 9 |  | oprava GPK, svařování, doplnění štěrku, čištění příkopů, oprava rozchodu, výměna pražců, odstranění nežádoucí vegetace, kácení | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 |  | 53168 A | Martinice v Krkonoších - Jilemnice: traťová bez TV, Jilemnice: celá bez TV, Jilemnice - Hrabačov: traťová bez TV, Hrabačov: celá bez TV, Hrabačov - Poniklá: traťová bez TV, Poniklá: celá bez TV, Poniklá - Jablonec nad Jizerou: traťová bez TV, Jablonec nad Jizerou: celá bez TV, Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Rokytnice nad Jizerou: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x9h | 05.11.2025 | 08:30 | 07.11.2025 | 17:40 | 45. st 5: 9; 45. čt 6: 9; 45. pá 7: 9 |  | oprava GPK, svařování, doplnění štěrku, čištění příkopů, oprava rozchodu, výměna pražců, odstranění nežádoucí vegetace, kácení | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
510 |  | Z-53216 A | Nový Bydžov - Smidary: traťová bez TV, Smidary - Ostroměř: traťová bez TV, Smidary: celá bez TV, Nový Bydžov: záhl. a zhl. TK směr Smidary, jeho část od návěstidla Se3 po návěstidlo L. Ostroměř: záhl. TK směr Smidary. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 12d | 03.11.2025 | 08:00 | 14.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava propustku v km 46,641: demontáž svršku, odbourání původního propustku, uložení a zásyp nové trouby, odláždění vtokové a výtokové části propustku, montáž svršku, podbití | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 45. po 3 to 46. pá 14
512 - Hanušovice - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov; Štíty - Ústí nad Orlicí
512 |  | Z-23387 A | Hanušovice-Morava - Červený Potok: část traťové koleje bez TV, od návěstidla DL v dopravně Hanušovice po náv. Lk v km 83,664 v nz. Červený Potok Hanušovice-Morava: záhl. směr Červený Potok. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 8d | 20.11.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Odstranění závad železničního svršku a ÚPP. | 2 | 9 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 47. čt 20 to 48. čt 27
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
513 |  | Z-53206 C | Letohrad - Žamberk: traťová bez TV, Letohrad: záhl. TK směr Žamberk, jeho část od návěstidla ZS po návěstidlo Se13. Žamberk: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 04.11.2025 | 08:30 | 05.11.2025 | 16:30 | 45. út 4: 8; 45. st 5: 8 | V souběhu s výlukou 53206 A, B. | Kácení, svařování BK, odstranění porostů strojně. | 7 | 4 | O
513 |  | Z-53206 B | Žamberk - Litice nad Orlicí: traťová bez TV, Litice nad Orlicí: celá bez TV, Litice nad Orlicí - Potštejn: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 03.11.2025 | 08:30 | 06.11.2025 | 16:30 | 45. po 3: 8; 45. čt 6: 8 | V souběhu s výlukou 53206 A. | Kácení, svařování BK, odstranění porostů strojně. | 7 | 4 | O
513 |  | Z-53206 B | Žamberk - Litice nad Orlicí: traťová bez TV, Litice nad Orlicí: celá bez TV, Litice nad Orlicí - Potštejn: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 04.11.2025 | 08:30 | 05.11.2025 | 16:30 | 45. út 4: 8; 45. st 5: 8 | V souběhu s výlukou 53206 A, C. | Kácení, svařování BK, odstranění porostů strojně. | 7 | 4 | O
513 |  | Z-53206 A | Potštejn - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, Potštejn: celá bez TV, Doudleby nad Orlicí: záhl. traťové koleje směr Potštejn. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 03.11.2025 | 08:30 | 06.11.2025 | 16:30 | 45. po 3: 8; 45. čt 6: 8 | V souběhu s výlukou 53206 B. | Kácení, svařování BK, GPK, doplnění štěrku. | 6 | 4 | O
513 |  | Z-53206 A | Potštejn - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, Potštejn: celá bez TV, Doudleby nad Orlicí: záhl. traťové koleje směr Potštejn. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 04.11.2025 | 08:30 | 05.11.2025 | 16:30 | 45. út 4: 8; 45. st 5: 8 | V souběhu s výlukou 53206 B, C. | Kácení, svařování BK, GPK, doplnění štěrku. | 6 | 4 | O
513 |  | Z-53217 A | Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Slatina nad Zdobnicí: celá bez TV, Rokytnice v Orlických horách: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x8h | 10.11.2025 | 08:00 | 14.11.2025 | 16:00 | 46. po 10: 8; 46. út 11: 8; 46. st 12: 8; 46. čt 13: 8; 46. pá 14: 8 |  | Kácení stromú a odstranění nežádoucí vegetace, zajištění sesuvu řel. spodku v km 15,460. | 6 | 4 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
515 |  | Z-63229 A | Bečváry - Uhlířské Janovice: traťová bez TV, Uhlířské Janovice: celá bez TV, Uhlířské Janovice - Ledečko stavědlo 1: traťová bez TV, Ledečko stavědlo 1: záhl. traťové koleje směr Uhlířské Janovice. od návěstidla JL po hroty výhybky č.101 | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 60d | 02.10.2025 | 08:40 | 30.11.2025 | 15:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Oprava přejezdů, strojní čištění, doplnění štěrkového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, úprava odvodnění, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
515 |  | Z-63234 A | Pečky - Plaňany: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 10x8h | 03.11.2025 | 08:00 | 12.11.2025 | 16:00 | 45. po 3: 8; 45. út 4: 8; 45. st 5: 8; 45. čt 6: 8; 45. pá 7: 8; 45. so 8: 8; 45. ne 9: 8; 46. po 10: 8; 46. út 11: 8; 46. st 12: 8 |  | Odstranění vegetace, svoz výisku z nepřístupných míst, čištění příkopů, odstranění zbahnělého lože, doplnění štěrkového lože, úprava GPK. | 14 | 5 | O
515 |  | Z-63234 B | Bošice - Zásmuky: traťová bez TV, Zásmuky: celá bez TV, Zásmuky - Bečváry: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 5x8h | 24.11.2025 | 08:00 | 28.11.2025 | 16:00 | 48. po 24: 8; 48. út 25: 8; 48. st 26: 8; 48. čt 27: 8; 48. pá 28: 8 |  | Odstranění vegetace, svoz výzisku z nepřístupných míst, čištění příkopů. | 14 | 5 | O
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
517 |  | Z-53199 A | Vysoké Mýto město - Cerekvice nad Loučnou: traťová bez TV, Cerekvice nad Loučnou: celá bez TV, Cerekvice nad Loučnou - Litomyšl: traťová bez TV, Litomyšl: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 45d | 30.10.2025 | 07:00 | 13.12.2025 | 17:00 | [31 empty] | ŽST Litomyšl: kolejové úpravy, úprava GPK, svařování, kabelizace pro nové SZZ a TZZ, stavba náv. krakorce, aktivace ZZ. ŽST Cerekvice n. L.: kabelizace pro nové SZZ a SZ. Výstavba tech. ZZ a SZ a ETCS. | 7 | 9 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
519 - Benešov u Prahy - Praha-Hostivař
519 |  | 63043 S | Čerčany: záhl. 2. traťové koleje Čerčany - Senohraby. Čerčany - Senohraby: 2. bez TV, Senohraby: záhl. 2. traťové koleje Čerčany - Senohraby. |  | T+S |  |  | V |  | D | 3x6h | 18.11.2025 | 09:20 | 20.11.2025 | 15:30 | 47. út 18: 6; 47. st 19: 6; 47. čt 20: 6 | Souběh s etapou T. | Výřez a svoz porostu | 15 | 5 | O
519 |  | 63043 T | Čerčany - Senohraby: 2. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x6h | 18.11.2025 | 09:20 | 20.11.2025 | 15:30 | 47. út 18: 6; 47. st 19: 6; 47. čt 20: 6 | Souběh s etapou S. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
519 |  | 63043 R | Senohraby - Čerčany: 1. jen TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x6h | 24.11.2025 | 09:20 | 28.11.2025 | 15:30 | 48. po 24: 6; 48. út 25: 6; 48. st 26: 6; 48. čt 27: 6; 48. pá 28: 6 | Souběh s etapou Z. | Práce mechanizace pod TV | 15 | 5 | O
519 |  | 63043 Z | Senohraby: záhl. 1. traťové koleje Senohraby - Čerčany. Senohraby - Čerčany: 1. bez TV, Čerčany: záhl. 1. traťové koleje Senohraby - Čerčany. |  | T+S |  |  | V |  | D | 5x6h | 24.11.2025 | 09:20 | 28.11.2025 | 15:30 | 48. po 24: 6; 48. út 25: 6; 48. st 26: 6; 48. čt 27: 6; 48. pá 28: 6 | Souběh s etapou R. | Výžez a svoz porostu. | 15 | 5 | O
519 |  | 63178 A | Praha-Uhříněves - Říčany: 1. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 7d | 01.11.2025 | 08:00 | 07.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | přeložka km 166,614 – km 167,083 | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. pá 7
519 |  | 63178 B | Říčany - Praha-Uhříněves: 2. + TV, |  | T |  |  | V |  | Ne | 8d | 07.11.2025 | 16:00 | 14.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | přeložka km 166,614 - 167,083 | 13 | 5 | C |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 |  |  | N | bar: 45. pá 7 to 46. pá 14
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
520 |  | 63209 A | Beroun-Závodí - Hýskov: traťová bez TV, Hýskov: celá bez TV, Hýskov - Nižbor: traťová bez TV, Nižbor: celá bez TV, Nižbor - Zbečno: traťová bez TV, Zbečno: celá bez TV, Zbečno - Roztoky u Křivoklátu: traťová bez TV, Roztoky u Křivoklátu: záhl. směr Zbečno, od náv. S po náv. Se3. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 75d | 07.09.2025 | 09:00 | 20.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Několik stavebních objektů dělených na jednotlivé úseky. BPJ 20km/h v období veg. klidu pro kácení (obd. jaro 2025 - post. po úsecích) + BPJ 20 km/h po hlavní výluce na některých úsecích - post. po úsecích (délka od 30m do 300m). | Zvýšení stability skalních masivů, údržba a oprava TK. | 16 | 8 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 47. čt 20
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
521 |  | 63069 J | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. bez TV, Odb Závodiště: záhl. směr Odb Tunel od náv. 4L po počítací bod ZPB8 (před nám. výh. č. 4). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 48d | 14.10.2025 | 17:00 | 30.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou S. | stavba opěry Op1 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
521 |  | 63069 S | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,750) po vložený izolátor P18 (km cca 11,830 – úroveň ÚD2) Odb Závodiště |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 48d | 14.10.2025 | 17:00 | 30.11.2025 | 13:00 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou J. | stavba opěry Op1 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
521 |  | 63069 T6 | Odb Tunel - Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově její část od ÚO 414 Odb Tunel (km 10,830) po ÚO 404 Odb Závodiště (km 11,660) |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 30.11.2025 | 13:00 | 30.11.2025 | 17:00 | 48. ne 30: 4 | Souběh s etapou J. | vyjmutí izolátoru | 13 | 5 | I
521 |  | 63069 K6 | Odb Závodiště - Praha-Radotín: 4. bez TV, Odb Závodiště: 4. bez TV, kolejově od náv. 4S po počítací bod ZPB8 (před námezníkem výh. č. 4) v dopravně Odb Závodiště Odb Závodiště - Praha-Radotín: 4. jen TV, Odb Závodiště: 4. jen TV, napěťově od ÚO 404 v dopravně Odb Závodiště (km 11,660) po ÚO 414 v dopravně Praha-Radotín (km 8,540) |  | T+S |  |  |  | X | D | 4h | 30.11.2025 | 13:00 | 30.11.2025 | 17:00 | 48. ne 30: 4 |  | vyjmutí izolátoru | 13 | 5 | I
521 |  | 63005 V | Karlštejn: 7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | odstavení mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
521 |  | 63005 W | Karlštejn: 3. jen TV, od vložené izoloace v km 30,350 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | mechanizace | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
521 |  | 65001 Y | Karlštejn - Beroun: zab. zař.: systému ETCS v 1. a 2. traťové koleji. |  | T |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | výluka ETCS | 13 | 6 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
521 |  | 63005 C | Beroun - Odb Lom: 1. bez TV, Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Odb Lom: záhl. od náv. 1S po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 106d | 01.08.2025 | 18:00 | 14.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 46. pá 14
521 |  | 63005 S | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,495) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom |  | T |  |  |  |  | Ne | 106d | 01.08.2025 | 18:00 | 14.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | modernizace | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 46. pá 14
521 |  | 63005 G3 | Karlštejn - Beroun: 2. bez TV, kolejově včetně 2. koleje na Odb Lom mezi náv. 2L po náv. 2S Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. | X | T+S |  |  |  | X | N | 14x5h | 31.10.2025 | 23:20 | 14.11.2025 | 04:30 | [30 empty] | V souběhu s ROV 63005 C. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 46. pá 14
521 |  | 63005 O3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,495) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | N | 14x5h | 31.10.2025 | 23:20 | 14.11.2025 | 04:30 | [31 empty] | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 46. pá 14
521 |  | 63005 A3 | Odb Lom - Karlštejn: 1. bez TV, Odb Lom: záhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po náv. 1L. Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). | X | T+S |  |  |  | X | N | 14x5h | 31.10.2025 | 23:20 | 14.11.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. V souběhu s ROV 63003 G3. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 46. pá 14
521 |  | 63005 E3 | Odb Lom: zhl. od počítacího bodu LPB4 (u námezníku výh. č. 2) po počítací bod LPB8 (u námezníku výh. č. 3). | X | S |  |  |  | X | N | 14x5h | 31.10.2025 | 23:20 | 14.11.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 46. pá 14
521 |  | 63005 P3 | Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T |  |  |  |  | N | 14x5h | 31.10.2025 | 23:20 | 14.11.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 46. pá 14
521 |  | 63005 U3 | Odb Lom: napěťově 1. kolej od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom |  | S |  |  |  |  | N | 14x5h | 31.10.2025 | 23:20 | 14.11.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 46. pá 14
521 |  | 63005 D14 | Odb Lom - Beroun: 2. bez TV, Beroun: 2a bez TV, od náv. 2L po náv. Se4 Beroun: zhl. směr Odb Lom od náv. Se4 po izolovaný styk mezi výh. č. 1 a 6. Odb Lom: záhl. a zhl. od počítacího bodu LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4) po náv. 2S. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 8d | 14.11.2025 | 18:00 | 21.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | definitivní úprava GPK | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 |  |  | Z | bar: 46. pá 14 to 47. pá 21
521 |  | 63005 T14 | Odb Lom - Beroun: 2. jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom po ÚO 402 (km 37,495) v dopravně Beroun |  | T |  |  |  |  | Ne | 8d | 14.11.2025 | 18:00 | 21.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | definitivní úprava GPK | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 30 |  |  | Z | bar: 46. pá 14 to 47. pá 21
521 |  | 63005 I | Beroun: 2b bez TV, od náv. Se7 po náv. Se12 Beroun: zhl. směr Odb. Lom část od izolovaného styku mezi výh. č. 1 a 6 po náv. Se7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 19.11.2025 | 08:00 | 21.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna syst. TV 2A | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | N | bar: 47. st 19 to 47. pá 21
521 |  | 63005 X | Beroun: sudá jen TV, napěťově od ÚO 402 (km 37,495) po ÚO 412 (km 39,256) v dopravně Beroun |  | S |  | N |  |  | Ne | 3d | 19.11.2025 | 08:00 | 21.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna syst. TV 2A | 13 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | N | bar: 47. st 19 to 47. pá 21
521 |  | 63005 B3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. bez TV, Karlštejn: záhl. směr Odb Lom od náv. Se8 po náv. 2S. Odb Lom: záhl. a zhl. od náv. 2L po počítací bod LPB6 (mezi výh. č. 1 a 4). | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x5h | 14.11.2025 | 23:20 | 21.11.2025 | 04:30 | 46. pá 14: (; 46. so 15: )(; 46. ne 16: )(; 47. po 17: )(; 47. út 18: )(; 47. st 19: )(; 47. čt 20: )(; 47. pá 21: ) | Nad RPV. V souběhu s ROV 63005 F3. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N
521 |  | 63005 F3 | Beroun - Karlštejn: 1. bez TV, kolejově včetně 1. koleje na Odb Lom mezi náv. 1S po náv. 1L Beroun: 1a bez TV, od náv. Se3 po náv. 1L Karlštejn: záhl. a zhl. směr Odb Lom od náv. 1S po počítací bod KPB28 (mezi výh. č. 14 a 17). | X | T+S |  |  |  | X | N | 7x5h | 14.11.2025 | 23:20 | 21.11.2025 | 04:30 | 46. pá 14: (; 46. so 15: )(; 46. ne 16: )(; 47. po 17: )(; 47. út 18: )(; 47. st 19: )(; 47. čt 20: )(; 47. pá 21: ) | Nad RPV. V souběhu s ROV 63005 D14. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N
521 |  | 63005 N3 | Beroun - Odb Lom: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 37,495) v dopravně Beroun po ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom Odb Lom: napěťově včetně 1. koleje na Odb Lom od ÚO 411 (km 34,330) v dopravně Odb Lom po ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom Odb Lom - Karlštejn: 1. jen TV, napěťově od ÚO 401 (km 33,995) v dopravně Odb Lom po ÚO 411 (km 30,692) v dopravně Karlštejn |  | T+S |  |  |  |  | N | 7x5h | 14.11.2025 | 23:20 | 21.11.2025 | 04:30 | 46. pá 14: (; 46. so 15: )(; 46. ne 16: )(; 47. po 17: )(; 47. út 18: )(; 47. st 19: )(; 47. čt 20: )(; 47. pá 21: ) | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N
521 |  | 63005 R3 | Karlštejn - Odb Lom: 2. jen TV, napěťově od ÚO 412 (km 30,692) v dopravně Karlštejn po ÚO 402 (km 34,190) v dopravně Odb Lom |  | T |  |  |  |  | N | 7x5h | 14.11.2025 | 23:20 | 21.11.2025 | 04:30 | 46. pá 14: (; 46. so 15: )(; 46. ne 16: )(; 47. po 17: )(; 47. út 18: )(; 47. st 19: )(; 47. čt 20: )(; 47. pá 21: ) | Nad RPV. | návoz a odvoz materiálu | 13 | 6 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
522 |  | 63213 A | Kralovice u Rakovníka - Trojany: část traťové koleje bez TV, Rakovník - Mladotice,v úseku Kralovice u Rakovníka do Km 29,323 | X | T |  |  |  |  | Ne | 121d | 15.08.2025 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Výluka navazuje na ROV 93002 A. | Zřízení nové zastávky Mariánský Týnec. | 16 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
523 |  | Z-63214 B | Týnec nad Sázavou: záhl. směr Jílové u Prahy. Týnec nad Sázavou - Jílové u Prahy: traťová bez TV, Jílové u Prahy: celá bez TV, Jílové u Prahy - Davle: traťová bez TV, Davle: celá bez TV, Davle - Odb Skochovice: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 30d | 13.10.2025 | 08:00 | 11.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Sanace skalních masivů, výměna kolejnic, odstranění defektoskopických závad. | 15 | 5 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 46. út 11
524 - Milovice - Praha-Vysočany
524 |  | 63090 N | Čelákovice: napěťově napájecí převěs od napáječe N2 po ÚO N102 v km 8,740 a napájecí převěs od napáječe N12 po ÚO N112 v km 8,960 v TM Čelákovice |  | S |  |  |  |  | Ne | 64d | 31.08.2025 | 17:00 | 02.11.2025 | 20:00 | [31 empty] | práce v blízkosti TV | 13 | 5 | I | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 44. ne 2
524 |  | Z-63244 A | Čelákovice: celá + TV, Čelákovice: napěťově napájecí převěs od napáječe N1 po ÚO N101 v km 8,735 a napájecí převěs od napáječe N11 po ÚO N111 v km 8,960 v TM Čelákovice | X | S |  |  |  | X | Ne | 2d | 01.11.2025 | 07:00 | 02.11.2025 | 20:00 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapami B, C. | demontáž podpěrné a ochranné konstrukce mostu | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 44. ne 2
524 |  | Z-63244 B | Čelákovice - Mstětice: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 2d | 01.11.2025 | 07:00 | 02.11.2025 | 20:00 | [30 empty] | Souběh s etapami A, C. | demontáž podpěrné a ochranné konstrukce mostu | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 44. ne 2
524 |  | Z-63244 E2 | Čelákovice: záhl. směr Mstětice od hrotů výh. č.13 po náv. Se13. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 03.11.2025 | 01:00 | 03.11.2025 | 05:00 | 45. po 3: 4 | Nad RPV. Souběh s etapou D1. | broušení kolejí | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 |  |  | N
524 |  | Z-63244 G2 | Čelákovice: záhl. směr Mstětice od hrotů výh. č.14 po náv. Se14. |  | S |  |  |  |  | D | 4h | 04.11.2025 | 01:00 | 04.11.2025 | 05:00 | 45. út 4: 4 | Nad RPV. Souběh s etapou F1. | broušení kolejí | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 10 | 60 |  |  | N
524 |  | Z-63244 F1 | Čelákovice - Mstětice: 2. bez TV, Čelákovice: záhl. směr Mstětice od náv. Se14 po náv. 2S. Mstětice: 2za bez TV, Mstětice: 2a bez TV, její část od náv. S2a po náv. Lc2a |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 04.11.2025 | 19:00 | 05.11.2025 | 05:00 | [30 empty] | Nad RPV. | broušení kolejí | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 15 | 60 |  |  | N | bar: 45. út 4 to 45. st 5
524 |  | Z-63244 C | Mstětice: celá bez TV, | X | S |  |  |  | X | Ne | 2d | 01.11.2025 | 07:00 | 02.11.2025 | 20:00 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapami A, B. | broušení kolejí | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 44. ne 2
524 |  | Z-63244 D1 | Mstětice - Čelákovice: 1. bez TV, Čelákovice: záhl. směr Mstětice od náv. Se13 po náv. 1S. Mstětice: 1a,1za bez TV, |  | T+S |  |  | V |  | N | 10h | 03.11.2025 | 19:00 | 04.11.2025 | 05:00 | [30 empty] | Nad RPV. | broušení kolejí | 13 | 5 | I | [9 empty] | 10 | 15 | 60 |  |  | N | bar: 45. po 3 to 45. út 4
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
525 |  | 63003 I2 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 502a bez TV, kolejově od náv. Sc502a po náv. L502a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L502a po náv. 2S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv 2L po náv. S7 a S9 (včetně SK 9B). Výh Praha-Vyšehrad: 502a jen TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 3x7h | 28.11.2025 | 21:00 | 01.12.2025 | 04:20 | [30 empty] | Souběh s ROV 63017 Z. MHD. | dmt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 48. pá 28 to 48. ne 30
525 |  | 63003 A | Praha-Smíchov: 10.,10A,12.,12A,14.,14A,16. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
525 |  | 63003 P | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D,10.,10A,12.,12A,14.,14A,14C,16. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
525 |  | 63009 A | Praha-Smíchov: 8.,8A,8B,8D bez TV, od zarážedla kusé SK 8B po návěstidlo L8 (včetně zhlaví mezi SK 8B a SK 8D, zhlaví mezi SK 8D a SK 8 a zhlaví mezi SK8 a SK8A) Praha-Smíchov: 6. bez TV, její část od náv. Sc6 po náv. S6 Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Praha-Vyšehrad od náv. S10 po hroty výh. č. 18b (včetně části SK 10). |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
525 |  | 63009 P | Praha-Smíchov: 4.,4a,6.,6a jen TV, napěťově TV nad SK 4a a SK 4 od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,130 (úroveň výh. č. 64), napěťově TV nad SK 6 a SK 6a od TB 36/37 (cca km 0,295) po km cca 1,163 (úroveň výh. č. 65) |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rekonstrukce | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
525 |  | 63009 W | Praha-Smíchov: 3A,3B jen TV, napěťově od vložené izolace P13 (v úrovni námezníku výh. č. 63) a od vložené izolace P14 (mezi výh. č. 91 a 93) po zakotvení v km 1,674 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rušení kolejí a TV | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
525 |  | 63003 O | Praha-Smíchov: napěťově TV nad SK 2AT od konce TV nad SK 2AT v km 0,900 po konec TV v km 1,667 (TP 104 v záhlaví směr Výh Prokopské údolí) v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  |  |  | Ne | 336d | 12.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
525 |  | 63017 A | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. + TV, napěťově od ÚO 412 (km 3,524 Výh Vyšehrad) po ÚO 402 (km 4,010 P. Smíchov) Výh Praha-Vyšehrad: 502a + TV, kolejově od náv. Sc502a po náv. L502a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L502a po náv. 2S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. záhlaví a zhlaví směr Výh Vyšehrad od náv 2L po počítací bod SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 320d | 13.01.2025 | 04:20 | 28.11.2025 | 18:00 | [31 empty] | mosty v km 3,891; 3,954 a 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. pá 28
525 |  | 63017 B | Praha-Smíchov: 2.,2A bez TV, od náv. S2 po náv. L2 (včetně zhlaví mezi SK 2 a SK 2A) Praha-Smíchov: kolejově SK 2AT od zarážedla kusé koleje po náv. Se36 v dopravně Praha-Smíchov Praha-Smíchov: zhl. směr Výh Vyšehrad od počítacího bodu SPB 4 (před námezníkem výh. č. 11b) po náv. S2 a S6 (včetně částí SK 2 a 6). Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov, ze směru Praha-Smíchov. Praha-Smíchov: 2B,2.,2A jen TV, od ÚO 402 v km 4,010 po vloženou izolaci v TV cca nad námezníkem výh č. 69 |  | S | X |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
525 |  | 63017 C | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od náv. S1 do km 0,580 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
525 |  | 63017 F | Praha-Smíchov: 4A bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,698 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
525 |  | 63017 K | Praha-Smíchov: 6. bez TV, od zarážedla kusé koleje do km 0,680 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | nástupiště č. 3 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
525 |  | 63017 P | Praha-Smíchov: 1. jen TV, napěťově od izolace v TV cca nad námezníkem výh č. 13a po vloženou izolaci cca nad námezníkem výh. č. 51 |  | S |  |  |  |  | Ne | 335d | 13.01.2025 | 04:20 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
525 |  | 63017 C9 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,580 do km 0,610 |  | S |  |  |  |  | Ne | 289d | 28.02.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou C. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
525 |  | 63017 H | Praha-Smíchov: 6.,6A bez TV, od km 0,680 po náv. L6 (včetně zhlaví mezi SK 6A a SK 6) |  | S |  |  |  |  | Ne | 286d | 03.03.2025 | 21:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
525 |  | 63017 D8 | Praha-Smíchov: 1. bez TV, kolejově SK1 její část od km 0,610 po náv. VL1 Praha-Smíchov: zhl. střední od náv. VL1 po námezník výh. č. 51 . |  | S |  |  |  |  | Ne | 166d | 01.07.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odsun SK | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
525 |  | 63017 L2 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | N | 6x7h | 19.11.2025 | 21:00 | 25.11.2025 | 04:20 | 47. st 19: (; 47. čt 20: )(; 47. pá 21: )(; 47. so 22: )(; 47. ne 23: )(; 48. po 24: )(; 48. út 25: ) | Nad RPV. Souběh s etapou A. MHD. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N
525 |  | 63017 S2 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 6x7h | 19.11.2025 | 21:00 | 25.11.2025 | 04:20 | 47. st 19: (; 47. čt 20: )(; 47. pá 21: )(; 47. so 22: )(; 47. ne 23: )(; 48. po 24: )(; 48. út 25: ) | Nad RPV. Souběh s etapou T2. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N
525 |  | 63017 T2 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 6x7h | 19.11.2025 | 21:00 | 25.11.2025 | 04:20 | 47. st 19: (; 47. čt 20: )(; 47. pá 21: )(; 47. so 22: )(; 47. ne 23: )(; 48. po 24: )(; 48. út 25: ) | Nad RPV. Souběh s etapou S2. | mt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N
525 |  | 63003 G2 | Praha-Smíchov: 9. bez TV, od náv. S9 po náv. VL9 |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 25.11.2025 | 21:00 | 26.11.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s ROV 63017 L8, S2, T2. | prodl. syst 9 TV + úprava ZZ + rozklem. ÚD P17 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 48. út 25 to 48. st 26
525 |  | 63017 L8 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po náv. S1, S7, S9 (včetně záhlaví 1D a včetně částí SK 1, 7 a 9). | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 4d | 25.11.2025 | 21:00 | 28.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou A. MHD. | prodl. syst TV + úprava ZZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 48. út 25 to 48. pá 28
525 |  | 63017 S2 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 25.11.2025 | 21:00 | 26.11.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou T2. | prodl. syst 9 TV + úprava ZZ + rozklem. ÚD P17 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 48. út 25 to 48. st 26
525 |  | 63017 T2 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 7h | 25.11.2025 | 21:00 | 26.11.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou S2. | prodl. syst 9 TV + úprava ZZ + rozklem. ÚD P17 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 48. út 25 to 48. st 26
525 |  | 63003 N1 | Praha-Smíchov: 1D jen TV, napěťově včetně části zhlaví od ÚO 401 (v km 4,010) po P17 (v km 0,280) a ÚD 7 (v TV cca nad námezníkem výh. č. 17) v dopravně Praha-Smíchov |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 26.11.2025 | 04:20 | 28.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s ROV 63017 A, L8. | prodl. syst. TV 9 + úprava ZZ | 13 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 48. st 26 to 48. pá 28
525 |  | 63017 R9 | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 3d | 26.11.2025 | 04:20 | 28.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapami A, L8. | prodl. syst. TV 9 + úprava ZZ | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 48. st 26 to 48. pá 28
525 |  | 63017 Z | Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. bez TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a bez TV, od náv. Sc501a po náv. L501a Výh Praha-Vyšehrad: záhl. a zhl. směr Praha-Smíchov od náv. L501a po náv. 1S. Praha-Smíchov: záhl. a zhl. směr Výh Vyšehrad od náv. 1L po počítací bod SPB9 (před nám. výh. č. 13X, včetně SK 1D). Praha-Smíchov: 1D jen TV, Praha-Smíchov - Výh Praha-Vyšehrad: 1. jen TV, Výh Praha-Vyšehrad: 501a jen TV, napěťově od ukotvení TV (konce TV cca nad výkolejkou Vk1X) v km 0,155 Praha-Smíchov po ÚO 411 Výh. Vyšehrad (km 3,524) |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 16d | 28.11.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Nad RPV. | mosty km 3,891; km 3,954; km 4,133 | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 48. pá 28 to 48. ne 30
525 |  | 63017 S2 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 28.11.2025 | 21:00 | 29.11.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou T2. | prokl. ÚD P17 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 48. pá 28 to 48. so 29
525 |  | 63017 T2 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 7h | 28.11.2025 | 21:00 | 29.11.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou S2. | prokl. ÚD P17 | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 48. pá 28 to 48. so 29
525 |  | 63017 S2 | Praha-Smíchov: 1D,1.,1B,1A,3.,3A,3B,7. jen TV, |  | S |  |  |  |  | N | 2x7h | 29.11.2025 | 21:00 | 01.12.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou T2. | dmt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 48. so 29 to 48. ne 30
525 |  | 63017 T2 | Praha-Smíchov: 5.,7A,9.,9A,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  | L |  |  | N | 2x7h | 29.11.2025 | 21:00 | 01.12.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou S2. | dmt TV | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 48. so 29 to 48. ne 30
525 |  | Z-63246 A | Praha-Malešice: výh.: 8, její část od námezníku po hroty jazyků, |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 19.11.2025 | 08:00 | 19.11.2025 | 16:00 | 47. st 19: 8 | Jízda směr Praha Libeň neomezena, příležitostně jízda na PN. | Oprava rozchodu, výměna pražců ve výh. č. 8. | 15 | 5 | O
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
526 |  | 63186 P1 | Praha-Bubny: 3. + TV, kolejově od náv. S3 po náv. Lc3 Praha-Bubny: 5. + TV, kolejově od náv. S5 po náv. Lc5 Praha-Bubny: zhl. od náv. Lc3 a Lc5 po náv.Sc3c a Sc5c. | X | S |  |  |  |  | D | 2x12h | 15.11.2025 | 07:00 | 22.11.2025 | 19:00 | 46. so 15: 12; 47. so 22: 12 | Nad RPV. Souběh s etapami A1, B1, G1, I1. | laníčkování a regulace TV | 13 | 5 | I | [14 empty] | N
526 |  | 63186 M1 | Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. od náv. Se18 po náv. 1BL. Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny: 1. + TV, Praha-Bubny: zhl. od náv.1S po náv. L1. Praha-Bubny: 1. + TV, kolejově od náv. L1 po náv. S1 |  | T+S |  | N | V |  | D | 12h | 18.11.2025 | 07:00 | 18.11.2025 | 19:00 | 47. út 18: 12 | Nad RPV. | laníčkování a regulace TV | 13 | 5 | I | [14 empty] | N
526 |  | 63066 O | Praha Masarykovo nádraží: 309a,311a jen TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 196d | 01.06.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | odstavení mechanizace | 13 | 5 | I |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
526 |  | 63154 A | Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a bez TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc9 a Sc8 po náv. Se12 a Se2 ( po vložený MPB7). Praha Masarykovo nádraží: 8.,9.,9a jen TV, Praha Masarykovo nádraží: napěťově zhlaví směr Viadukt od ÚO 421 (km 410,490) po ÚD 15 a vložený dělič P9 (km 410,260, u námezníku výh. č. 32) |  | S |  | N |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
526 |  | 63154 B | Praha Masarykovo n.-Hrabovka: 104.,106. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
526 |  | 63154 C | Praha Masarykovo nádraží: 6.,7. + TV, Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od náv. Sc6 a Sc7 po počítací bod MPB17 (hroty výh. č. 13). Praha Masarykovo nádraží: zhl. směr Viadukt od námezníku výh. č. 32 po námezník výh. č. 7. |  | S |  |  |  |  | Ne | 135d | 01.08.2025 | 18:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | modernizace | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
526 |  | 63154 D | Praha Masarykovo nádraží: 311. + TV, napěťově od vloženého děliče P11 (km 409,620) po zakončení TV nad zarážedlem kuse koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | rozpracovanost | 13 | 5 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
526 |  | 63154 E | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. bez TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: zhl. směr Dvorana od náv. Sc701 po náv. Se2 (vložený MPB7). |  | S |  |  |  |  | Ne | 134d | 01.08.2025 | 18:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | manipulace techniky, návoz/odvoz materiálu | 13 | 5 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
526 |  | 63186 H | Praha-Bubny: 3. + TV, kolejově od náv. S3 po náv. Lc3 Praha-Bubny: 5. + TV, kolejově od náv. S5 po náv. Lc5 Praha-Bubny: zhl. od náv. Lc3 a Lc5 po náv. Sc3c a Sc5c. Praha-Výstaviště: 3c,5c bez TV, Praha-Výstaviště: záhl. a zhl. směr Dejvice od náv. L3c a L5c po náv. DS. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, ze směru Praha-Výstaviště. | X | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 08.11.2025 | 07:00 | 09.11.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | následné podbíjení | 13 | 5 | I | [14 empty] | N | bar: 45. so 8 to 45. ne 9
526 |  | 63186 A1 | Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 1. + TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 15.11.2025 | 07:00 | 15.11.2025 | 19:00 | 46. so 15: 12 | Nad RPV. Souběh s etapami B1, G1, I1. | následné podbíjení | 13 | 5 | I | [14 empty] | N
526 |  | 63186 B1 | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny: 2. + TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 15.11.2025 | 07:00 | 15.11.2025 | 19:00 | 46. so 15: 12 | Nad RPV. Souběh s etapami A1, G1, I1. | následné podbíjení | 13 | 5 | I | [14 empty] | N
526 |  | 63186 G1 | Praha-Bubny: 1za bez TV, kolejově od náv. Lc1za po náv. 1L Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt, ze směru Praha-Bubny. Praha-Bubny: 2za bez TV, kolejově od náv. 2L po náv. Lc2za Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny, ze směru Praha-Bubny. Praha-Bubny: zhl. od náv. Lc1za a Lc2za po náv. S5, S3, S1 a S2. | X | S | X |  |  |  | D | 12h | 15.11.2025 | 07:00 | 15.11.2025 | 19:00 | 46. so 15: 12 | Nad RPV. Souběh s etapami A1, B1, I1. | následné podbíjení | 13 | 5 | I | [14 empty] | N
526 |  | 63186 I1 | Praha-Bubny: 1. + TV, kolejově od náv. S1 po náv. L1 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny, ze směru Praha-Bubny. Praha-Bubny: 1za jen TV, Praha-Bubny: 2. + TV, kolejově od náv. S2 po náv. L2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka, ze směru Praha-Bubny. Praha-Bubny: 2za jen TV, Praha-Bubny: záhl. a zhl. od náv. L1 a L2 po náv. 1S, 2S a Sc4. | X | S | X |  |  |  | D | 12h | 15.11.2025 | 07:00 | 15.11.2025 | 19:00 | 46. so 15: 12 | Nad RPV. Souběh s etapami A1, B1, G1. | následné podbíjení | 13 | 5 | I | [14 empty] | N
526 |  | 63186 I | Praha-Bubny: 1. + TV, kolejově od náv. S1 po náv. L1 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny, ze směru Praha-Bubny. Praha-Bubny: 1za jen TV, Praha-Bubny: 2. + TV, kolejově od náv. S2 po náv. L2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka, ze směru Praha-Bubny. Praha-Bubny: 2za jen TV, Praha-Bubny: záhl. a zhl. od náv. L1 a L2 po náv. 1S, 2S a Sc4. | X | S | X |  |  |  | Ne | 2d | 16.11.2025 | 07:00 | 17.11.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou J. ZP P.Bubny-P.Holešovice-Stromovka. | následné podbíjení | 13 | 5 | I | [14 empty] | N | bar: 46. ne 16 to 47. po 17
526 |  | 63186 J | Praha-Bubny: 4. + TV, kolejově od náv. Sc4 po zarážedlo kusé koleje |  | S |  |  |  |  | Ne | 2d | 16.11.2025 | 07:00 | 17.11.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. Souběh s etapou I. | následné podbíjení | 13 | 5 | I | [14 empty] | N | bar: 46. ne 16 to 47. po 17
526 |  | 63186 A1 | Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 1. + TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 701. jen TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 22.11.2025 | 07:00 | 22.11.2025 | 19:00 | 47. so 22: 12 | Nad RPV. Souběh s etapami B1, G1, I1, P1. | laníčkování a regulace TV | 13 | 5 | I | [14 empty] | N
526 |  | 63186 B1 | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny: 2. + TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. jen TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 12h | 22.11.2025 | 07:00 | 22.11.2025 | 19:00 | 47. so 22: 12 | Nad RPV. Souběh s etapami A1, G1, I1, P1. | laníčkování a regulace TV | 13 | 5 | I | [14 empty] | N
526 |  | 63186 G1 | Praha-Bubny: 1za bez TV, kolejově od náv. Lc1za po náv. 1L Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží-Viadukt, ze směru Praha-Bubny. Praha-Bubny: 2za bez TV, kolejově od náv. 2L po náv. Lc2za Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny, ze směru Praha-Bubny. Praha-Bubny: zhl. od náv. Lc1za a Lc2za po náv. S5, S3, S1 a S2. | X | S | X |  |  |  | D | 12h | 22.11.2025 | 07:00 | 22.11.2025 | 19:00 | 47. so 22: 12 | Nad RPV. Souběh s etapami A1, B1, I1, P1. | následné podbíjení | 13 | 5 | I | [14 empty] | N
526 |  | 63186 I1 | Praha-Bubny: 1. + TV, kolejově od náv. S1 po náv. L1 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka - Praha-Bubny, ze směru Praha-Bubny. Praha-Bubny: 1za jen TV, Praha-Bubny: 2. + TV, kolejově od náv. S2 po náv. L2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka, ze směru Praha-Bubny. Praha-Bubny: 2za jen TV, Praha-Bubny: záhl. a zhl. od náv. L1 a L2 po náv. 1S, 2S a Sc4. | X | S | X |  |  |  | D | 12h | 22.11.2025 | 07:00 | 22.11.2025 | 19:00 | 47. so 22: 12 | Nad RPV. Souběh s etapami A1, B1, G1, P1. | laníčkování a regulace TV | 13 | 5 | I | [14 empty] | N
526 |  | 63186 B1 | Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny: 2. + TV, Praha Masarykovo nádraží-Viadukt: 702. jen TV, |  | T+S |  | L |  |  | D | 12h | 23.11.2025 | 07:00 | 23.11.2025 | 19:00 | 47. ne 23: 12 | Nad RPV. Souběh s etapami J1, L1 a ROV 63154 E. | laníčkování a regulace TV | 13 | 5 | I | [14 empty] | N
526 |  | 63186 J1 | Praha-Bubny: 4. + TV, kolejově od náv. Sc4 po zarážedlo kusé koleje |  | S |  |  |  |  | D | 12h | 23.11.2025 | 07:00 | 23.11.2025 | 19:00 | 47. ne 23: 12 | Nad RPV. Souběh s etapami B1, L1. | laníčkování a regulace TV | 13 | 5 | I | [14 empty] | N
526 |  | 63186 L1 | Praha-Bubny: 2za + TV, kolejově od náv. 2L po náv. Lc2za Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Praha Masarykovo nádraží-Viadukt - Praha-Bubny, ze směru Praha-Bubny. Praha-Bubny: zhl. od náv. Lc2za po náv. S2. Praha-Bubny: 2. + TV, kolejově od náv. S2 po náv. L2 Praha-Bubny: zhl. od náv. L2 po náv. Sc4 a 2S. Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 2. + TV, Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: záhl. od náv. 2BL po náv. Se17. |  | T+S | X |  |  |  | D | 12h | 23.11.2025 | 07:00 | 23.11.2025 | 19:00 | 47. ne 23: 12 | Nad RPV. Souběh s etapami B1, J1. | laníčkování a regulace TV | 13 | 5 | I | [14 empty] | N
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
527 |  | Z-63245 A | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední od náv Lc111 po nám výh.č.24 a hroty jazyků výh.č.27. včetně výh.č. 155,20ab,23,24,27 Kralupy nad Vltavou: 11.,13. bez TV, jejich část od hrotů jazyků výh.č.27 po náv. Sc11 a od nám. výh.č.24 po náv. Sc13 Kralupy nad Vltavou: 11,13,15 jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 03.11.2025 | 08:00 | 07.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna pražců + práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [14 empty] | N | bar: 45. po 3 to 45. pá 7
527 |  | Z-63245 B | Kralupy nad Vltavou: zhl. střední od náv.Lc109 po nám. výh.č.28. včetně výh.č. 18ab,21,22,26,28 Kralupy nad Vltavou: 7. bez TV, její část od nám. výh.č.28 po náv. L7 Kralupy nad Vltavou: 5,7 jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 5d | 17.11.2025 | 08:00 | 21.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | Výměna pražců + práce mechanizace pod TV. | 16 | 7 | O | [14 empty] | N | bar: 47. po 17 to 47. pá 21
527 | P | 73107 E | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví lichých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 1P v km 476,847 po izolovanou tyč 4P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 284d | 04.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
527 | P | 73107 F | Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví sudých staničních kolejí směr Hrobce, od izolované tyče 2P, 3P v km 476,847 po izolovanou tyč 5P v km 476,898 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 283d | 05.03.2025 | 04:20 | 12.12.2025 | 16:00 | [30 empty] | neutrální pole | rekonstrukce mostního objektu v km 476,880 (CPS) | 11 | 7 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
527 |  | 73107 P | Roudnice nad Labem: 6. bez TV, její část od návěstidla S6 po návěstidlo L6 Roudnice nad Labem: 6. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 218d | 22.04.2025 | 08:00 | 25.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výstavba nové železobetonové římsy a rekonstrukce opěrné zdi | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. út 25
527 |  | 73107 T | Roudnice nad Labem: zhl. směr Hrobce, včetně části staniční koleje č. 4, 6, jeho část od návěstidla L4, L6 po námezník výhybky č. 26. Roudnice nad Labem: napěťově zhlaví směr Hrobce, od 3P v km 476,847 po 6P v km 476,727 v dopravně Roudnice nad Labem |  | S |  | N |  |  | Ne | 86d | 31.08.2025 | 04:00 | 24.11.2025 | 08:00 | [31 empty] | výstavba nové železobetonové římsy, rekonstrukce opěrné zdi | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 44. so 1 to 48. po 24
527 |  | 73107 R | Roudnice nad Labem: 4. bez TV, její část od návěstidla S4 po návěstidlo L4 Roudnice nad Labem: 2.,4. jen TV, včetně trakčního vedení vlečky č. 3171 |  | S |  | L |  |  | N | 14x7h | 08.11.2025 | 21:30 | 22.11.2025 | 04:00 | 45. so 8: (; 45. ne 9: )(; 46. po 10: )(; 46. út 11: )(; 46. st 12: )(; 46. čt 13: )(; 46. pá 14: )(; 46. so 15: )(; 46. ne 16: )(; 47. po 17: )(; 47. út 18: )(; 47. st 19: )(; 47. čt 20: )(; 47. pá 21: )(; 47. so 22: ) |  | návoz materiálu | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30
527 |  | Z-73350 A | Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, Hrobce: 1.,3.,9. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Bohušovice n. O. - část od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 11, 14. kolejově 1. a 3. SK po námezníky výhybek č. 4, 7 |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x11h | 21.11.2025 | 07:00 | 23.11.2025 | 18:00 | 47. pá 21: 11; 47. so 22: 11; 47. ne 23: 11 |  | čištění štěrkového lože (LUX) ve výhybkách č. 11, 14, 16, 17 | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73350 A | Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, Hrobce: 1.,3.,9. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Bohušovice n. O. - část od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 11, 14. kolejově 1. a 3. SK po námezníky výhybek č. 4, 7 |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 24.11.2025 | 07:00 | 24.11.2025 | 18:00 | 48. po 24: 11 |  | strojní úprava GPK. čištění štěrkového lože (LUX) ve výhybkách č. 11, 14, 16, 17 | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73350 C | Bohušovice nad Ohří: lichá bez TV, 1.,3. jen TV, výh.: č. 10, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Hrobce. kolejově od návěstidel L1, L3, L5 po námezníky výhybek č. 5, 7 (TV 5. SK vyloučeno dle ROV 73126 I) Bohušovice nad Ohří - Hrobce: 1. + TV, Hrobce: 1.,3.,9. bez TV, lichá jen TV, záhl. a zhl. směr Bohušovice n. O. - část od návěstidla 1S po námezníky výhybek č. 11, 14. kolejově 1. a 3. SK po námezníky výhybek č. 4, 7 |  | T+S |  | N |  |  | D | 3x11h | 18.11.2025 | 07:00 | 20.11.2025 | 18:00 | 47. út 18: 11; 47. st 19: 11; 47. čt 20: 11 |  | čištění štěrkového lože (LUX) ve výhybkách č. 11, 14, 16, 17 (Hrobce), výkop a betonáž základů TP (Bohušovice n.O.) | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73350 B1 | Hrobce: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Bohušovice n. O. - část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo 2S. kolejově od námezníku výhybky č. 6 Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 11h | 25.11.2025 | 09:00 | 25.11.2025 | 20:00 | 48. út 25: 11 |  | čištění štěrkového lože (LUX) ve výhybkách č. 12, 13, 20 | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73350 B | Hrobce: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Bohušovice n. O. - část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo 2S. kolejově od námezníku výhybky č. 6 Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x11h | 26.11.2025 | 07:00 | 27.11.2025 | 18:00 | 48. st 26: 11; 48. čt 27: 11 |  | čištění štěrkového lože (LUX) ve výhybkách č. 12, 13, 20 | 11 | 7 | O
527 |  | Z-73350 B | Hrobce: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Bohušovice n. O. - část od námezníku výhybky č. 12 po návěstidlo 2S. kolejově od námezníku výhybky č. 6 Hrobce - Bohušovice nad Ohří: 2. + TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 2x11h | 28.11.2025 | 07:00 | 29.11.2025 | 18:00 | 48. pá 28: 11; 48. so 29: 11 |  | strojní úprava GPK. čištění štěrkového lože (LUX) ve výhybkách č. 12, 13, 20 | 11 | 7 | O
527 |  | 73126 G | Bohušovice nad Ohří: 6a jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 211d | 02.05.2025 | 07:30 | 28.11.2025 | 17:30 | [31 empty] | mechanizace pod TV | 11 | 7 | I | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. pá 28
527 |  | 75009 D | Bohušovice nad Ohří - Lovosice jih: zab. zař.: PZZ v km 490,634 (P2417). |  | T |  |  |  |  | Ne | 142d | 26.06.2025 | 03:30 | 14.11.2025 | 12:00 | [30 empty] | upraven termín po projednání na CVP | výměna technologie přejezdu v km 490,634 (P2417) | 11 | 7 | IB | [9 empty] | 5 | 5 | 60 | bar: 44. so 1 to 46. pá 14
527 |  | 73253 E1 | Bohušovice nad Ohří: zhl. směr Lovosice, včetně části staniční koleje č. 1, 3, 5, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 23 - 27 po návěstidlo L1, L3, L5. Bohušovice nad Ohří: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 5x10h | 02.11.2025 | 07:30 | 07.11.2025 | 17:30 | 44. ne 2: 10; 45. po 3: 10; 45. út 4: 10; 45. čt 6: 10; 45. pá 7: 10 | Nad RPV. | montáž TV | 11 | 7 | I | [14 empty] | N
527 |  | 73253 A | Lovosice jih: záhl. směr Bohušovice nad Ohří, jeho část od návěstidla 1L po návěstidlo Se103. Lovosice jih - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, Bohušovice nad Ohří: záhl. a zhl. směr Lovosice, jeho část od návěstidla 1S po izolovaný styk mezi výhybkami č. 23 - 27. |  | T+S |  |  | V |  | Ne | 86d | 21.08.2025 | 12:00 | 14.11.2025 | 12:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h v sousední koleji po celou délku výluky | rekonstrukce 1.TK, včetně TV, mostů, propustků a nástupišť v ŽST Lukavec a Nové Kopisty | 11 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 44. so 1 to 46. pá 14
527 |  | 73253 D1 | Lovosice: 101. jen TV, od ÚO 401 po ÚO 411 |  | S |  | N |  |  | D | 3x10h | 01.11.2025 | 07:30 | 09.11.2025 | 17:30 | 44. so 1: 10; 45. so 8: 10; 45. ne 9: 10 | Nad RPV. | montáž TV | 11 | 7 | I | [14 empty] | N
527 |  | Z-73335 A | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. bez TV, |  | T |  |  | V | X | D | 7h | 30.11.2025 | 07:00 | 30.11.2025 | 14:00 | 48. ne 30: 7 |  | výměna 2x LIS - nadměrné opotřebení, svařování, podbíjení pražců | 11 | 7 | O
527 |  | 73088 C | Ústí nad Labem sever - Povrly: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 31.10.2025 | 22:05 | 01.11.2025 | 03:50 | [31 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř” | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1
527 |  | 73088 C | Ústí nad Labem sever - Povrly: 1.,2. + TV, | X | T |  |  |  | X | N | 6h | 01.11.2025 | 22:05 | 02.11.2025 | 03:50 | [31 empty] | stavba „I/62 Mojžíř, most ev. č. 62-007 estakáda Mojžíř | 11 | 7 | C |  |  | X | X |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 44. ne 2
527 |  | Z-73342 A | Povrly: zhl. směr Děčín hl. n. - část včetně části staničních kolejí č. 2, 4 od návěstidel L2, L4 po námezník výhybky č. 11. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 03.11.2025 | 07:00 | 03.11.2025 | 14:00 | 45. po 3: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 10 | 11 | 7 | O
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
528 |  | Z-63247 C | Jeneč: výh.: 2, její část od hrotů jazyků po nám., |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 19.11.2025 | 08:00 | 19.11.2025 | 14:00 | 47. st 19: 6 | Nad RPV. | Navaření defektoskopicky vadných srdcovek. | 16 | 8 | O | [14 empty] | N
528 |  | 63067 B | Kladno: zhl. směr Unhošť od KPB20 (u námezníku výh. č. 9) po námezník výh. č. 20. Kladno: 2a,2. bez TV, zhl. mezi kolejemi 2. a 2a. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L2 po počítací bod KPB67 (u námezníku výh. č. 30). |  | S |  |  |  |  | Ne | 195d | 01.06.2025 | 07:30 | 12.12.2025 | 17:30 | [30 empty] | Nad RPV. | výstavby odbav. budovy – zastřešení nástupiště | 13 | 8 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 30 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
528 |  | 63067 N1 | Kladno: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 03.11.2025 | 07:30 | 04.11.2025 | 17:30 | 45. po 3: 10; 45. út 4: 10 |  | demontáž provizorního přechodu | 13 | 8 | I
528 |  | 63067 D1 | Kladno: 1a,1. bez TV, kolejově od náv. S1a po L1 Kladno: zhl. mezi kolejemi č. 1a a 1. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L1 po počítací bod KPB60 (u námezníku výh. č. 32). |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 05.11.2025 | 07:30 | 06.11.2025 | 17:30 | 45. st 5: 10; 45. čt 6: 10 |  | demontáž provizorního přechodu | 13 | 8 | I
528 |  | 63067 C1 | Kladno: 50a,50. bez TV, kolejově od náv. S50a po náv. L50 Kladno: zhl. mezi kolejemi č. 50a a 50. Kladno: zhl. směr Kladno-Ostrovec od náv. L50 po počítací bod KPB63 (u námezníku výh. č. 33). |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 07.11.2025 | 07:30 | 07.11.2025 | 17:30 | 45. pá 7: 10 |  | demontáž provizorního přechodu | 13 | 8 | I
528 |  | 63067 O1 | Kladno: záhl. 1Kza od náv. 1Ks po náv. Sc1Kza. Kladno: 1zb bez TV, kolejově od náv. S1zb po náv. Lc1zb Kladno-Ostrovec - Kladno: 1. bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x10h | 10.11.2025 | 07:30 | 11.11.2025 | 17:30 | 46. po 10: 10; 46. út 11: 10 |  | terénní úpravy | 13 | 8 | I
528 |  | 63067 P1 | Kladno-Ostrovec: 2. bez TV, kolejově od náv. Se2 po náv. L2 |  | S |  |  |  |  | D | 2x10h | 12.11.2025 | 07:30 | 13.11.2025 | 17:30 | 46. st 12: 10; 46. čt 13: 10 |  | terénní úpravy | 13 | 8 | I
528 |  | Z-63247 B | Otvovice: celá bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Otvovice - Kralupy nad Vltavou, ze směru Otvovice. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Brandýsek - Otvovice, ze směru Otvovice. | X | S | X |  |  | X | D | 6h | 12.11.2025 | 08:10 | 12.11.2025 | 14:10 | 46. st 12: 6 | Nad RPV. | Navaření defektoskopicky vadných srdcovek. | 16 | 8 | O | [14 empty] | N
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
530 |  | Z-73286 A | Horní Beřkovice - Straškov: část traťové koleje bez TV, v úseku od km 33,850 do dopravny Straškov; ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o část traťové koleje Vraňany - Straškov | X | T |  |  |  | X | Ne | 5d | 03.11.2025 | 07:15 | 07.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců, svařování, strojní úprava GPK, oprava upevňovadel | 11 | 7 | O | [14 empty] | N | bar: 45. po 3 to 45. pá 7
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
531 |  | Z-73361 A | Žatec - Hořetice: traťová bez TV, Hořetice: celá bez TV, Hořetice - Březno u Chomutova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 04.11.2025 | 08:00 | 06.11.2025 | 16:00 | 45. út 4: 8; 45. st 5: 8; 45. čt 6: 8 |  | oprava GPK, odstranění porostu | 11 | 8 | O
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
533 |  | 73299 A1 | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, jeho část od izolovaného styku mezi výhybkami č. 9 - 13 po námezník výhybky č. 13. Kadaň-Prunéřov: 7.,9. + TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň a Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 17 po izolovaný styk mezi výhybkami č. 17 - 18. |  | S |  |  |  |  | D | 5x6h | 11.11.2025 | 07:00 | 15.11.2025 | 13:00 | 46. út 11: 6; 46. st 12: 6; 46. čt 13: 6; 46. pá 14: 6; 46. so 15: 6 | Změna od RPV. Omezení rychlosti přes výhybku č. 18 v ŽST Kadaň-Prunéřov vyplývající z použití jízdních cest na PN nebo kolem neobsluhovaných návěstidel po dobu vypnutí kolejového obvodu V17 z činnosti. | výstavba trakčních podpěr | 11 | 8 | I | [14 empty] | Z
533 |  | 73299 I | Kadaň-Prunéřov: zhl. střední, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 5 po námezník výhybky č. 10b. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a,6b bez TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň a Klášterec nad Ohří, jeho část od hrotů jazyků výhybky č. 16 po námezník výhybky č. 16, 19. Kadaň-Prunéřov: 6.,6a,6b,8.,10. jen TV, |  | S |  |  |  |  | D | 4x6h | 18.11.2025 | 07:00 | 21.11.2025 | 13:00 | 47. út 18: 6; 47. st 19: 6; 47. čt 20: 6; 47. pá 21: 6 | Změna od RPV. | výstavba trakčních podpěr | 11 | 8 | I | [14 empty] | Z
533 |  | 73299 G | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Kadaň-Prunéřov: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 10x8h | 01.11.2025 | 08:00 | 10.11.2025 | 16:00 | 44. so 1: 8; 44. ne 2: 8; 45. po 3: 8; 45. út 4: 8; 45. st 5: 8; 45. čt 6: 8; 45. pá 7: 8; 45. so 8: 8; 45. ne 9: 8; 46. po 10: 8 | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h v 1. staniční koleji v ŽST Kadaň-Prunéřov v délce 800 m. | výstavba trakčních podpěr | 11 | 8 | I | [14 empty] | Z
533 |  | 73299 G1 | Kadaň-Prunéřov: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po návěstidlo L2 Kadaň-Prunéřov: 2.,4. jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 2x6h | 22.11.2025 | 08:00 | 23.11.2025 | 14:00 | 47. so 22: 6; 47. ne 23: 6 | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h v 1. staniční koleji v ŽST Kadaň-Prunéřov v délce 800 m. | výstavba trakčních podpěr | 11 | 8 | I | [14 empty] | Z
533 |  | 73299 F | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, včetně části staniční koleje č. 2, jeho část od návěstidla s po návěstidlo L2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 5x8h | 01.11.2025 | 08:00 | 05.11.2025 | 16:00 | 44. so 1: 8; 44. ne 2: 8; 45. po 3: 8; 45. út 4: 8; 45. st 5: 8 | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h v 1. staniční koleji v ŽST Kadaň-Prunéřov v délce 800 m. | výstavba trakčních podpěr | 11 | 8 | I | [14 empty] | Z
533 |  | 73299 B1 | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 16.11.2025 | 07:00 | 16.11.2025 | 13:00 | 46. ne 16: 6 | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h ve 2. traťové koleji Kadaň-Prunéřov – Klášterec nad Ohří v délce 500 m. | výstavba trakčních podpěr | 11 | 8 | I | [14 empty] | Z
533 |  | 73299 B1 | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 6h | 17.11.2025 | 07:00 | 17.11.2025 | 13:00 | 47. po 17: 6 | Změna od RPV. | výstavba trakčních podpěr | 11 | 8 | I | [14 empty] | Z
533 |  | 73299 F1 | Kadaň-Prunéřov: záhl. a zhl. směr Klášterec nad Ohří, včetně části staniční koleje č. 2, jeho část od návěstidla s po návěstidlo L2. Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, Klášterec nad Ohří: záhl. směr Kadaň-Prunéřov, jeho část od návěstidla 2L po návěstidlo Se2. |  | T+S |  |  |  |  | D | 2x6h | 22.11.2025 | 08:00 | 23.11.2025 | 14:00 | 47. so 22: 6; 47. ne 23: 6 | Změna od RPV. Pomalá jízda 50 km/h v 1. staniční koleji v ŽST Kadaň-Prunéřov v délce 800 m. | výstavba trakčních podpěr | 11 | 8 | I | [14 empty] | Z
533 |  | Z-001779/24 | Perštejn - Klášterec nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 5x8h | 24.11.2025 | 08:00 | 28.11.2025 | 15:30 | 48. po 24: 8; 48. út 25: 8; 48. st 26: 8; 48. čt 27: 8; 48. pá 28: 8 | 72A37411 | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | Z-001760/24 | Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří: 2 + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 3x8h | 18.11.2025 | 08:00 | 20.11.2025 | 15:30 | 47. út 18: 8; 47. st 19: 8; 47. čt 20: 8 | 72A37521 | kácení stromů | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73341 A | Ostrov nad Ohří: 6.,6b,8 bez TV, Ostrov nad Ohří: 4. + TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 12d | 03.11.2025 | 08:00 | 14.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna pražců a kolejnic ve výhybkách č. 14, 15, 16 | 11 | 8 | O | [14 empty] | N | bar: 45. po 3 to 46. pá 14
533 |  | 73325 D | Karlovy Vary: zhl. směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, jeho část od námezníku výhybky č. 32 (posunutý styk) po návěstidlo Se27. Karlovy Vary: napěťově zhlaví směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, část od PDa po PDb v dopravně Karlovy Vary |  | S |  | N |  |  | Ne | 43d | 03.10.2025 | 04:00 | 14.11.2025 | 12:00 | [30 empty] | Změna od RPV. Bezpečnostní PJ v koleji č. 1 v km 185,809 - 185,991 (na zhlaví směr Odb. K. Vary-Dvory mezi výhybkami č. 32 a 36 v ŽST Karlovy Vary) = předpoklad 10 km/h, bude upřesněno. Při úpravě izol. styku dopr. opatření na omezenou (krátkou) dobu. | úprava izolovaného styku u návěstidla Se25, sanace nestabilního náspu v km 185,850 - 186,000 | 11 | 8 | I | X | [8 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 46. pá 14
533 |  | Z-73325 E | Karlovy Vary: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 30 Karlovy Vary: zhl. směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, včetně části koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po námezník výhybky č. 32 (posunutý styk). Karlovy Vary: 2. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 402 po PDA (km 185,847) |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 11.11.2025 | 21:00 | 11.11.2025 | 21:30 | [30 empty] | Nad RPV. | elektrická úprava - rozklemování ÚD 8 | 11 | 8 | I | [14 empty] | N | bar: 46. út 11
533 |  | Z-73325 F | Karlovy Vary: 2. bez TV, jeho část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 30 Karlovy Vary: zhl. směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po námezník výhybky č. 32. Karlovy Vary: 2. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 8 po PDA (km 185,847) |  | S |  |  |  |  | N | 7h | 11.11.2025 | 21:30 | 12.11.2025 | 04:30 | [30 empty] | Nad RPV. | regulace trakčního vedení, dokončovací práce před zprovozněním sanovaného úseku v koleji č. 2 | 11 | 8 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 46. út 11 to 46. st 12
533 |  | Z-73325 E1 | Karlovy Vary: 2. bez TV, její část od návěstidla S2 po námezník výhybky č. 30 Karlovy Vary: zhl. směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, včetně části koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po námezník výhybky č. 32 (posunutý styk). Karlovy Vary: 2. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 402 po PDA (km 185,847) |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 12.11.2025 | 04:30 | 12.11.2025 | 05:00 | [30 empty] | Nad RPV. | elektrická úprava - proklemování ÚD 8 | 11 | 8 | I | [14 empty] | N | bar: 46. st 12
533 |  | Z-73325 H | Karlovy Vary: zhl. směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, včetně části koleje, jeho část od námezníku výhybky č. 30 po námezník výhybky č. 32 (posunutý styk). Karlovy Vary: 2. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚO 402 po PDA (km 185,847) |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 14.11.2025 | 11:30 | 14.11.2025 | 12:00 | [30 empty] | Nad RPV. | elektrická úprava - proklemování PDa a PDb | 11 | 8 | I | [14 empty] | N | bar: 46. pá 14
533 |  | Z-73325 G | Karlovy Vary: zhl. směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, včetně části koleje, jejich části od návěstidla Se27 po návěstidlo Sc2a. Karlovy Vary: 2a bez TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory, ze směru Karlovy Vary. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Stará Role, ze směru Karlovy Vary. Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec: záhl. a zhl. směr odbočka Karlovy Vary-Dvory a Stará Role, jejich části od návěstidel 2S, RS po hroty jazyků výhybky č. 37. Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: záhl. směr Karlovy Vary. Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Stará Role: traťová bez TV, Stará Role: záhl. směr Karlovy Vary, jeho část od návěstidla L po návěstidlo Se1. Karlovy Vary: napěťově zhlaví směr odbočka Karlovy Vary-Dvory, část napětí trakčního vedení od PDB (km 186,021) po ÚO 412 v dopravně Karlovy Vary Karlovy Vary bývalá Odb Sedlec - Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, napětí trakčního vedení mezi ÚO č. 412 (km 186,233) Karlovy Vary a ÚO č. 422 (km 189,793) Karlovy Vary-Dvory včetně napětí trakčního vedení nad staniční kolejí č. 2a Karlovy Vary Odb Karlovy Vary-Dvory: napěťově záhlaví a zhlaví směr Karlovy Vary, napětí trakčního vedení mezi ÚO 422 po ÚO 432 v dopravně Odb Karlovy Vary-Dvory | X | T+S | X |  | V | X | Ne | 4d | 11.11.2025 | 08:20 | 14.11.2025 | 12:00 | [30 empty] | vliv na výlukové rameno 536 vliv na nákladní dopravu | sanace nestabilního náspu v km 185,850 - 186,000 - dokončovací práce | 11 | 8 | I | bar: 46. út 11 to 46. pá 14
533 |  | Z-73325 I2 | Odb Karlovy Vary-Dvory: záhl. směr Karlovy Vary. Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. bez TV, Chodov zhlaví: záhl. směr Karlovy Vary Dvory, včetně části koleje, jejich části od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Chodov zhlaví: 102. bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. jen TV, Chodov: 102. jen TV, napěťově trakční vedení mezi ÚO 432 (km 190,045) v dopravně Odb Karlovy Vary-Dvory a ÚO 402 (km 195,335) v dopravně Chodov zhlaví |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 11.11.2025 | 08:20 | 11.11.2025 | 14:25 | 46. út 11: 6 |  | broušení kolejnic, utahování upevňovadel, oprava GPK a odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | IO
533 |  | Z-73325 I | Odb Karlovy Vary-Dvory: záhl. směr Karlovy Vary. Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. bez TV, Chodov zhlaví: záhl. směr Karlovy Vary Dvory, včetně části koleje, jejich části od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Chodov zhlaví: 102. bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. jen TV, Chodov: 102. jen TV, napěťově trakční vedení mezi ÚO 432 (km 190,045) v dopravně Odb Karlovy Vary-Dvory a ÚO 402 (km 195,335) v dopravně Chodov zhlaví |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 12.11.2025 | 08:00 | 12.11.2025 | 14:25 | 46. st 12: 6 | Současně s ROV 73325 G. | broušení kolejnic, utahování upevňovadel, oprava GPK a odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | IO
533 |  | Z-73325 I | Odb Karlovy Vary-Dvory: záhl. směr Karlovy Vary. Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. bez TV, Chodov zhlaví: záhl. směr Karlovy Vary Dvory, včetně části koleje, jejich části od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Chodov zhlaví: 102. bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. jen TV, Chodov: 102. jen TV, napěťově trakční vedení mezi ÚO 432 (km 190,045) v dopravně Odb Karlovy Vary-Dvory a ÚO 402 (km 195,335) v dopravně Chodov zhlaví |  | T+S |  |  |  |  | D | 6h | 13.11.2025 | 08:00 | 13.11.2025 | 14:25 | 46. čt 13: 6 |  | broušení kolejnic, utahování upevňovadel, oprava GPK a odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | IO
533 |  | Z-73325 I1 | Odb Karlovy Vary-Dvory: záhl. směr Karlovy Vary. Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. bez TV, Chodov zhlaví: záhl. směr Karlovy Vary Dvory, včetně části koleje, jejich části od návěstidla 2L po návěstidlo S102. Chodov zhlaví: 102. bez TV, Odb Karlovy Vary-Dvory: 2. jen TV, Odb Karlovy Vary-Dvory - Chodov zhlaví: 2. jen TV, Chodov: 102. jen TV, napěťově trakční vedení mezi ÚO 432 (km 190,045) v dopravně Odb Karlovy Vary-Dvory a ÚO 402 (km 195,335) v dopravně Chodov zhlaví |  | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 14.11.2025 | 08:00 | 14.11.2025 | 12:00 | 46. pá 14: 4 |  | broušení kolejnic, utahování upevňovadel, oprava GPK a odstranění defektoskopických vad | 11 | 8 | IO
533 |  | Z-73301 B | Nové Sedlo u Lokte: výh.: 15, zhl. směr Chodov, od návěstidla Se24 k návěstidlům S4,S6. Nové Sedlo u Lokte: 4. jen TV, žlutá sekce |  | S |  | N |  |  | D | 10h | 04.11.2025 | 08:00 | 04.11.2025 | 18:00 | 45. út 4: 10 |  | odstranění defektoskopické vady, navaření srdcovky, výměna středové kolejnice | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73337 B | Sokolov seřaďovací nádraží - Citice: 2. + TV, Citice: záhl. a zhl. směr Sokolov. Citice: 2. bez TV, v části od hrotů jazyků výhybky č. 3 po návěstidlo L2 Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Citice - Dasnice, ze směru Citice. Citice: 2. jen TV, Sokolov seřaďovací nádraží: 202. jen TV, |  | T+S | X | N |  |  | D | 2x7h | 01.11.2025 | 09:00 | 02.11.2025 | 16:00 | 44. so 1: 7; 44. ne 2: 7 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73337 A | Citice - Sokolov seřaďovací nádraží: 1. + TV, Sokolov - Spojovací kolej č. 93 - Citice: 93. spojovací kolej + TV, Citice: záhl. a zhl. směr Sokolov. Citice: 1.,17.,19. jen TV, Citice: napěťově obcházecí vedení v dopravně Citice Sokolov seřaďovací nádraží: 19a,29a,201. jen TV, |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 08.11.2025 | 09:00 | 08.11.2025 | 16:00 | 45. so 8: 7 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73337 C | Citice: 1.,17.,19. + TV, Citice: napěťově obcházecí vedení v dopravně Citice |  | S |  | N |  |  | D | 3x7h | 15.11.2025 | 09:00 | 29.11.2025 | 16:00 | 46. so 15: 7; 46. ne 16: 7; 48. so 29: 7 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73337 F | Citice: celá + TV, | X | S |  |  |  |  | N | 2x5h | 24.11.2025 | 23:30 | 26.11.2025 | 04:00 | 48. po 24: (; 48. út 25: )(; 48. st 26: ) |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
533 |  | Z-73337 E | Citice - Dasnice: 2. + TV, Citice: záhl. a zhl. směr Dasnice, jejich části od návěstidla 2S po hroty jazyků výhybky č. 9. Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 2. TK Citice - Sokolov seřaďovací nádraží, ze směru Citice. Citice: 2. jen TV, |  | T+S | X | N |  |  | D | 7h | 30.11.2025 | 09:00 | 30.11.2025 | 16:00 | 48. ne 30: 7 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-73337 D | Dasnice - Citice: 1. + TV, Citice: záhl. a zhl. směr Dasnice, jejich části od návěstidla 1S po námezník výhybky č. 10. Citice: 1.,17.,19. jen TV, Citice: napěťově obcházecí vedení v dopravně Citice |  | T+S |  | N |  |  | D | 7h | 09.11.2025 | 09:00 | 09.11.2025 | 16:00 | 45. ne 9: 7 |  | BOTV, údržba ÚO, ÚD a elektrického dělení | 11 | 8 | O
533 |  | Z-001693/24 | Tršnice - Kynšperk nad Ohří: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | D | 15x9h | 03.11.2025 | 07:15 | 28.11.2025 | 16:00 | 45. po 3: 9; 45. út 4: 9; 45. st 5: 9; 45. čt 6: 9; 45. pá 7: 9; 46. po 10: 9; 47. út 18: 9; 47. st 19: 9; 47. čt 20: 9; 47. pá 21: 9; 48. po 24: 9; 48. út 25: 9; 48. st 26: 9; 48. čt 27: 9; 48. pá 28: 9 |  | kácení stromů, výřez porostů, nakládka a svoz dřevní hmoty km 227,150 - 228,330, výměna a dotažení upevňovadel km 223,280 - 226,260 a 226,740 - 231,100 | 11 | 8 | O
533 |  | 73011 A | Cheb: 158. bez TV, v části od km 454,700 po námezník výhybky č. 138 Cheb: kolejově staniční kolej Nová topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 213 po návěstidlo Se148 Cheb: výh.: 213, její část od hrotů jazyků po námezník výhybky č. 209 a po hroty jazyků výhybky č. 211, Cheb: zhl. střední, jeho část od námezníku výhybky č. 138, 209, 212 po námezník výhybky č. 141. Cheb: 156. jen TV, část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 Cheb: 158. jen TV, část napětí trakčního vedení od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050 Cheb: 200.,204.,208. jen TV, sekce E/11 - modrá, (vlečka č. 3292 ČD, a.s. - Cheb) |  | S |  | N |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Výluka navazuje na ROV 73266 C. | zajištění bezpečnosti při práci jeřábu v blízkosti TV, úpravy TV, změna konfigurace kolejiště a TV v DKV Cheb ČD, a.s. | 11 | 8 | C | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
533 |  | Z-73354 A1 | Cheb: 154. bez TV, v části od návěstidla Se115 po návěstidlo Se134 Cheb: 156. bez TV, v části od návěstidla Se116 po námezník výhybky č. 141 Cheb: 158. bez TV, 158.(200.)* staniční kolej v části od návěstidla Se111 po km 454,700 Cheb: kolejově staniční kolej Stará topírenská v dopravně Cheb další popis: v části od hrotů jazyků výhybky č. 141 po návěstidlo Se147 Cheb: výh.: 141, její část od hrotů jazyků po námezník, Cheb: 146.,148.,150.,152.,154.,156.,158. jen TV, 158.(200.)* staniční kolej, mimo část napětí trakčního vedení od PI X3 v km 454,510 po PI X4 v km 455,050 a od ÚD 60A v km 454,425 po ÚD 61A v km 455,050, sekce E/12 – zelená |  | S |  | N |  |  | D | 6x10h | 03.11.2025 | 07:30 | 26.11.2025 | 17:30 | 45. po 3: 10; 47. so 22: 10; 47. ne 23: 10; 48. po 24: 10; 48. út 25: 10; 48. st 26: 10 | Změna od RPV. Současně s ROV 73011 + ROV 001 ČD, a.s. | stavba trakčních podpěr, tažení a regulace nového TV, úpravy stávajícího TV a odstranění provizorních děličů TV | 11 | 8 | C | [14 empty] | Z
533 |  | Z-75019 A | Cheb: zab. zař.: staniční, částečně v obvodu St.1. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 11.11.2025 | 08:00 | 11.11.2025 | 16:00 | 46. út 11: 8 |  | komisionální zkoušení vazby nového ZZ SÚ ČD Cheb na St.1 | 11 | 8 | C
533 |  | Z-75019 B | Cheb: zab. zař.: staniční, částečně v obvodu St.2. |  | S |  |  |  |  | D | 8h | 12.11.2025 | 08:00 | 12.11.2025 | 16:00 | 46. st 12: 8 |  | komisionální zkoušení vazby nového ZZ SÚ ČD Cheb na St.2 | 11 | 8 | C
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
534 |  | Z-73362 B | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 6h | 03.11.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 14:00 | 45. po 3: 6 |  | oprava GPK, svoz dřeva | 11 | 8 | O
534 |  | Z-73362 A | Chomutov - Vejprty: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | Ne | 5d | 03.11.2025 | 06:45 | 07.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění defektoskopických vad, svařování | 11 | 8 | O | [14 empty] | N | bar: 45. po 3 to 45. pá 7
534 |  | Z-73362 C | Kadaň předměstí - Želina: traťová bez TV, Želina: celá bez TV, Želina - Poláky: traťová bez TV, Poláky: celá bez TV, Poláky - Vilémov u Kadaně: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně: celá bez TV, Vilémov u Kadaně - Krásný Dvůr: traťová bez TV, Krásný Dvůr: celá bez TV, Krásný Dvůr - Kaštice: traťová bez TV, Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec: traťová bez TV, Kadaňský Rohozec: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 10.11.2025 | 08:00 | 14.11.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | svařování | 11 | 8 | O | [14 empty] | N | bar: 46. po 10 to 46. pá 14
534 |  | 73299 C1 | Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x4h | 16.11.2025 | 07:00 | 17.11.2025 | 11:00 | 46. ne 16: 4; 47. po 17: 4 | Změna od RPV. | výstavba trakčních podpěr | 11 | 8 | I | [14 empty] | Z
534 |  | 73299 H | Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Chomutov, jeho část od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 9, 11. Kadaň-Prunéřov: 5. bez TV, lichá jen TV, Kadaň-Prunéřov: zhl. směr Kadaň a Klášterec nad Ohří, jeho část od námezníku výhybky č. 18, 20b po návěstidlo Se9. Kadaň předměstí: celá jen TV, Kadaň předměstí - Kadaň: 91. spojovací kolej jen TV, Kadaň: celá jen TV, Kadaň - Kadaň-Prunéřov: traťová jen TV, |  | T+S |  | L |  | X | D | 2x6h | 16.11.2025 | 07:00 | 17.11.2025 | 13:00 | 46. ne 16: 6; 47. po 17: 6 | Změna od RPV. ND+LNT=VR534; NVÚ=VR504 PJ 50 km/h ve 2. staniční koleji v ŽST Kadaň-P. v délce 800 m. Omezení rychlosti přes výhybku č. 7 v ŽST Kadaň-P. vyplývající z použití jízdních cest na PN nebo kolem neobsl. náv. po dobu vypnutí kol. obvodu V9-11 z činnosti. | výstavba trakčních podpěr | 11 | 8 | I | [14 empty] | Z
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
535 |  | 73015 A | Jílové u Děčína: 2. bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Jílové u Děčína od námezníku výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 1; od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 8 Jílové u Děčína: 4. bez TV, včetně výhybek č. 4, 5 Jílové u Děčína: 6. bez TV, Jílové u Děčína: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Jílové u Děčína je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
535 |  | 73015 B | Libouchec: 2.,4.,4a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Libouchec od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 2; od námezníku výhybky č. 6 po námezník výhybky č. 7 Libouchec: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Libouchec je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
535 |  | 73015 C | Malé Chvojno: 3.,7.,7a bez TV, včetně částí kolejiště v nz. Malé Chvojno od hrotů jazyků výhybky č. 4, námezníku výhybky č. 3 po námezníky výhybek č. 4, 1; od námezníků výhybek č. 6, 7 po námezník výhybky č. 8 Malé Chvojno: 5. bez TV, včetně výhybky č. 5 Malé Chvojno: 2. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka v nz Malé Chvojno je z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
535 |  | 73015 D | Telnice: 2a,2b bez TV, výh.: č. 3 od hrotů jazyků po námezník, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | staniční koleje č. 2a, 2b a výhybka č. 3 jsou vyloučeny z provozu z důvodu nadměrného opotřebení dřevěných pražců, omezené držebností a velké korozi upevňovadel | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
535 |  | 73016 B | Chlumec u Chabařovic: 2.,5. bez TV, Chlumec u Chabařovic: 3. bez TV, včetně výhybek č. 3, 4 |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
535 |  | Z-73363 A | Telnice - Chlumec u Chabařovic: traťová bez TV, Chlumec u Chabařovic: 1. bez TV, Chlumec u Chabařovic - Krupka město: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  |  | D | 5x8h | 24.11.2025 | 08:00 | 28.11.2025 | 16:00 | 48. po 24: 8; 48. út 25: 8; 48. st 26: 8; 48. čt 27: 8; 48. pá 28: 8 |  | odstranění porostu, odvoz materiálu | 11 | 8 | O
535 |  | 73016 A | Krupka město - Krupka: traťová bez TV, Krupka: celá bez TV, Krupka - Teplice lesní brána: traťová bez TV, Teplice lesní brána: celá bez TV, Teplice lesní brána - Oldřichov u Duchcova: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [31 empty] | výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů | 11 | 8 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
536 |  | Z-73344 B | Mariánské Lázně: záhl. směr Ovesné Kladruby, od návěstidla Se11 po BS . | X | S |  |  |  | X | D | 9h | 03.11.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 17:00 | 45. po 3: 9 |  | propracování GPK v km 0,720-0,740 | 11 | 8 | O
536 |  | Z-73344 A | Mariánské Lázně - Ovesné Kladruby: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 5x9h | 03.11.2025 | 08:00 | 07.11.2025 | 17:00 | 45. po 3: 9; 45. út 4: 9; 45. st 5: 9; 45. čt 6: 9; 45. pá 7: 9 |  | propracování GPK v km0,740 - 1,500 a 2,700 - 6,650 | 11 | 8 | O
537 - Praha-Vysočany - Turnov
537 |  | 63194 A | Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice: celá bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov: celá bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 70d | 17.09.2025 | 08:35 | 25.11.2025 | 17:20 | [30 empty] | souběh A+B, VR 537+503 posun na pož. SSz | Strojní čištění kolejového lože, výměna kolejnic, upevňovadel, doplnění štěrkového lože, úprava odvodnění, jednotlivá výměna pražců, svařování, úprava GPK strojně. | 14 | 7 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 48. út 25
537 |  | 63053 A1 | Mladá Boleslav hlavní nádraží: 4.,4b bez TV, další popis: včetně výhybky č. 21 Mladá Boleslav hlavní nádraží: ost. zař.: nástupiště u 4.staniční koleje. |  | S |  |  |  |  | Ne | 44d | 31.10.2025 | 14:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | etapizace - na žádost PO | Oprava výpravní budovy. | 14 | 7 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
539 |  | Z-73287 A | Čížkovice: záhl. traťové koleje směr Libochovice - část po návěstidlo Se3. Čížkovice - Chotěšov pod Hazmburkem: traťová bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem: celá bez TV, Chotěšov pod Hazmburkem - Libochovice: traťová bez TV, Libochovice: záhl. traťové koleje směr Chotěšov p. H. - část po návěstidlo Se1. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 10.11.2025 | 07:30 | 11.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | odstranění porostu, výměna kol. vložek, svařování, strojní úprava GPK, rozřez kolejnic, demontáž kotev | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 46. po 10 to 46. út 11
539 |  | Z-73356 A | Řetenice - Úpořiny: traťová bez TV, Úpořiny: záhl. směr Řetenice - část po návěstidlo Se2. | X | T+S |  |  |  | X | D | 4x8h | 18.11.2025 | 08:00 | 22.11.2025 | 16:00 | 47. út 18: 8; 47. čt 20: 8; 47. pá 21: 8; 47. so 22: 8 |  | odstranění porostu, odtěžení materiálu ze skalního zářezu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
539 |  | Z-73356 B | Řetenice: záhl. - část od návěstidla Se25 směr Úpořiny. Řetenice - Úpořiny: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 8h | 19.11.2025 | 08:00 | 19.11.2025 | 16:00 | 47. st 19: 8 |  | odstranění porostu, odvoz materiálu | 11 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
540 |  | 53169 C | Brniště: 5.,5a bez TV, Brniště: výh.: č. 6, |  | S |  |  |  |  | Ne | 28d | 08.10.2025 | 08:00 | 04.11.2025 | 17:00 | [31 empty] | výměna pražců, kolejnic a KL, úprava BK, GPK, výměna výhybky | 8 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 44. so 1 to 45. út 4
540 |  | Z-55005 H | Horní Police - Stružnice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | D | 2x8h | 01.11.2025 | 07:30 | 02.11.2025 | 15:30 | 44. so 1: 8; 44. ne 2: 8 |  | odstranění LIS | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
540 |  | Z-75016 A | Benešov nad Ploučnicí - Františkov nad Ploučnicí: zab. zař.: TZZ, PZS v km 1,395 (P2634). Františkov nad Ploučnicí: zab. zař.: SZZ. Františkov nad Ploučnicí - Horní Police: zab. zař.: TZZ, PZS v km 3,955 (P2635), v km 6,480 (P2636), v km 6,858 (P2637), v km 7,454 (P2638). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 19d | 10.11.2025 | 08:00 | 28.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Nad RPV. nelze křižovat ve ŽST Františkově n. P., jízda vlaků na rozkazy Op (4x) budou během výluky pouze po dobu 1 – 2 dnů operativně v době přepínání zab. zař. po dobu výluky zachována pouze funkce PN | úprava základního rádiového spojení, zřízení kamerového, informačního systému a rozhlasového zařízení, zřízení technologického objektu pro SZZ, úprava kabelizace, zřízení náv. Se1, Se2, přepojování SZZ,TZZ a PZZ do ovládání ze ŽST Benešov n. Pl. | 11 | 7 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 5 |  |  | N | bar: 46. po 10 to 48. pá 28
540 |  | Z-75016 B | Benešov nad Ploučnicí: zab. zař.: SZZ - REMOTE. |  | S |  |  |  |  | D | 10h | 27.11.2025 | 08:00 | 27.11.2025 | 18:00 | 48. čt 27: 10 |  | výměna SW, úprava reliéfu na monitoru JOP v ŽST Benešov n. Pl. | 11 | 7 | O | [5 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
541 |  | Z-55035 A | Městec Králové - Odb Obora: zab. zař.: PZS v km 3,412 (P4582). |  | T |  |  |  |  | Ne | 3d | 11.11.2025 | 09:00 | 13.11.2025 | 14:00 | [31 empty] | rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu v km 3,412 (P4582) trati Chlumec nad Cidlinou – Odb. Obora | 6 | 7 | IG | X | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | bar: 46. út 11 to 46. čt 13
541 |  | Z-55035 B | Městec Králové - Odb Obora: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 7h | 11.11.2025 | 09:00 | 11.11.2025 | 16:00 | 46. út 11: 7 |  | rušení LIS | 6 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 |  | Z-55035 B | Městec Králové - Odb Obora: traťová bez TV, | X | T |  |  |  |  | D | 7h | 12.11.2025 | 09:00 | 12.11.2025 | 16:00 | 46. st 12: 7 |  | rušení LIS | 6 | 7 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
541 |  | Z-53218 A | Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové: traťová bez TV, Chlumec nad Cidlinou: záhl. TK směr Městec Králové, jeho část od návěstidla Se17 po návěstidlo MS. Městec Králové: záhl. směr Chlumec nad Cidlinou. | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 11d | 18.11.2025 | 07:15 | 28.11.2025 | 16:25 | [30 empty] | Změna od RPV. | oprava propustku v km 46,641: demontáž svršku, odbourání původního propustku, uložení a zásyp nové trouby, odláždění vtokové a výtokové části propustku, montáž svršku, podbití | 6 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 47. út 18 to 48. pá 28
544 - Děčín východ dolní n. - Děčín-Prostřední Žleb; (Děčín hl.n. nákl.n.) - Děčín hl.n. - Bad Schandau
544 |  | Z-73340 A | Děčín-Prostřední Žleb: zhl. směr Děčín hl. n. a Děčín východ - část včetně části staniční koleje č. 4 od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 9. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 04.11.2025 | 07:00 | 04.11.2025 | 14:00 | 45. út 4: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 10 | 11 | 7 | O
544 |  | Z-73340 B | Děčín-Prostřední Žleb: zhl. směr Děčín hl. n. a Děčín východ - část včetně části staniční koleje č. 6 od návěstidla S6 po námezník výhybky č. 10. |  | S |  |  |  |  | D | 7h | 05.11.2025 | 07:00 | 05.11.2025 | 14:00 | 45. st 5: 7 |  | navaření srdcovky výhybky č. 13 | 11 | 7 | O
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
548 |  | Z-53209 A | Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, Josefův Důl: celá bez TV, Smržovka: záhl. směr Josefův Důl, jeho část od návěstidla JS po návěstidlo Se7. | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 04.11.2025 | 07:45 | 05.11.2025 | 14:10 | 45. út 4: 6; 45. st 5: 6 |  | kácení a svoz dřeva | 8 | 7 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
701 |  | Z-33139 A | Jihlava město: 1.,1a,1b,1c bez TV, od návěstidla S1a po návěstidlo L1 Jihlava město: 2.,4.,6. bez TV, Jihlava město: zhl. sudé skupiny,jeho část od námezníku výhybek č. 6 a 7 po hrot výhybky č. 9. |  | S |  |  |  |  | Ne | 103d | 30.08.2025 | 17:00 | 10.12.2025 | 08:00 | [30 empty] | Modernizace Jihlava město | dokončení podchodu v km 91,089 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
701 |  | Z-33139 C | Jihlava město: 1.,3. jen TV, |  | S |  | N |  |  | Ne | 100d | 30.08.2025 | 17:00 | 07.12.2025 | 08:00 | [30 empty] | Modernizace Jihlava město | dokončení podchodu v km 91,089 | 5 | 3 | I | [9 empty] | 5 | 0 | 5 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
701 |  | 33019 B | Jihlava: 111. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 285d | 03.03.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 18:00 | [31 empty] | výstavba nového objektu TO Jihlava | 5 | 3 | I | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
701 |  | Z-33200 A | Jihlava: 108.,109. jen TV, včetně trakčního vedení vlečky č. 5110 Kronospan Jihlava |  | S |  | N |  |  | D | 6h | 17.11.2025 | 09:00 | 17.11.2025 | 15:00 | 47. po 17: 6 |  | údržba trakčního vedení | 5 | 3 | O
701 |  | 33155 D | Náměšť nad Oslavou - Jihlava: sděl. zař. traťový kabel. Moravské Budějovice - Okříšky: sděl. zař. traťový kabel. |  | T |  |  |  |  | D | 10h | 26.11.2025 | 08:00 | 26.11.2025 | 18:00 | 48. st 26: 10 | dat. účastníci nebudou připojeni sítě intranet (PC dopravní deník, Unipok), trať. telefon mimo provoz | přeložka a přepojení traťového kabelu | 5 | 3 | I
701 |  | Z-33198 A | Jihlava - Havlíčkův Brod: traťová + TV, Dobronín: celá + TV, včetně obcházecího vedení Šlapanov: celá + TV, včetně obcházecího vedení | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 2d | 29.11.2025 | 07:20 | 30.11.2025 | 15:30 | [30 empty] | Nad RPV. | údržba trakčního vedení, výřez vegetace | 5 | 3 | O | [14 empty] | N | bar: 48. so 29 to 48. ne 30
701 |  | Z-33197 A | Telč - Sedlejov: traťová bez TV, Sedlejov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 21d | 08.11.2025 | 07:15 | 28.11.2025 | 15:30 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna kolejového roštu v km 19,600 - 23,100; zřízení bezstykové koleje, úprava GPK, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O | [14 empty] | N | bar: 45. so 8 to 48. pá 28
701 |  | Z-33197 B | Sedlejov - Kostelec u Jihlavy: traťová bez TV, Třešť: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 21d | 08.11.2025 | 07:15 | 28.11.2025 | 15:30 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna kolejového roštu v km 19,600 - 23,100; zřízení bezstykové koleje, úprava GPK, údržba železničního svršku | 5 | 3 | O | [14 empty] | N | bar: 45. so 8 to 48. pá 28
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
702 |  | 93058 A | Tábor: napěťově obvod místního nádraží v dopravně Tábor Tábor - Bechyně: traťová + TV, Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 158d | 08.07.2025 | 07:00 | 12.12.2025 | 15:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279 (investice SSz). Prostá rekonstrukce TV v úseku Slapy včetně - Malšice včetně (práce SEE PLZ). TSO koleje v km 1,860-2,070; 5,420-5,590; 10,450-10,760; 19,780-19,880; TSO žel. přejezdu P6308 v km 10,449. | 10 | 5 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
702 |  | 93058 B1 | Tábor: kolejově obvod místního nádraží v dopravně Tábor | X | S |  |  |  | X | Ne | 47d | 27.10.2025 | 08:00 | 12.12.2025 | 15:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | Rekonstrukce mostu přes Lužnici v km 1,279; rekonstrukce PZZ P6296 v km 1,463 a PZZ P6297 v km 1,638 - pouze stavební části PZZ (investice SSz). | 10 | 5 | I |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
704 |  | Z-95014 A | Ševětín: zab. zař.: SZZ. Chotýčany - Ševětín: zab. zař.: PZZ v km 19,087 (P6098). Ševětín: zab. zař.: PZZ v km 22,613 (P6099). | X | T+S |  |  |  |  | D | 4h | 04.11.2025 | 00:05 | 04.11.2025 | 04:00 | 45. út 4: 4 |  | Výměna adresného SW v ŽST Ševětín, úpravy ovládání PZS v km 19,087 (P6098) a 22,613 (P6099). | 10 | 5 | IB
704 |  | Z-95014 B | České Budějovice - Říčany: zab. zař.: ETCS L2. |  | T |  |  |  |  | D | 4h | 04.11.2025 | 00:05 | 04.11.2025 | 04:00 | 45. út 4: 4 |  | Výměna adresného SW v RBC ETSC na CDP Praha. | 10 | 5 | IB
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
705 |  | 93018 A | České Velenice - Třeboň: traťová bez TV, Nová Ves nad Lužnicí: celá bez TV, Suchdol nad Lužnicí: celá bez TV, Majdalena: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 24.11.2025 | 08:10 | 25.11.2025 | 13:45 | 48. po 24: 6; 48. út 25: 6 |  | Údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, kácení stromů a svoz dřevní hmoty. | 10 | 5 | O
705 |  | 93018 B | Třeboň - Veselí nad Lužnicí: traťová bez TV, Lomnice nad Lužnicí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x6h | 26.11.2025 | 08:30 | 27.11.2025 | 14:30 | 48. st 26: 6; 48. čt 27: 6 |  | Údržba průjezdného průřezu pomocí kolejové mechanizace MPV, kácení stromů a svoz dřevní hmoty. | 10 | 5 | O
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
706 |  | 93085 A | Omlenice - Holkov: traťová + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 35d | 01.10.2025 | 08:40 | 04.11.2025 | 19:10 | [30 empty] | Nad RPV. | Prostá rekonstrukce trati - SVP, SVK a strojní čištění v km 83,600-85,820; 87,115-93,397; TSO žel. přejezdů v km 87,150 (P5564) a km 89,265 (P5565); SVP a SVK v ŽST Kaplice a Velešín; oprava mostu v km 93,352. Údržbové práce na žel. svršku a TV. | 10 | 5 | IB |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. út 4
706 |  | 93085 B | Horní Dvořiště st.hr. - Omlenice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 35d | 01.10.2025 | 08:40 | 04.11.2025 | 19:10 | [30 empty] | Nad RPV. | Údržbové práce OŘ - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba TV. Kácení stromů. ŽST Rybník - hloubení a betonáž nových základů (přípravné práce pro zřízení kol. spojky SK č. 5/7.) | 10 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. út 4
706 |  | Z-93091 A | Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Vyšší Brod klášter: celá + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 35d | 01.10.2025 | 08:40 | 04.11.2025 | 19:10 | [30 empty] | Nad RPV. | Údržbové práce OŘ - SVP a SVK km 20,589-21,522, výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, doplnění a úprava štěrkového lože, údržba TV. Kácení stromů. Revize zařízení SEE a EG.D v TT Lipno n.Vlt.(22.10.2025). | 10 | 5 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. út 4
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
707 |  | 93090 A | Černý Kříž: záhl. směr Nová Pec. Černý Kříž - Horní Planá: traťová bez TV, Nová Pec: celá bez TV, Horní Planá: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 50d | 15.09.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 19:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | prostá rekonstrukce trati - TSO koleje v km 76,215-83,612 formou SVP a SVK; TSO žel. přejezdů v km 79,890 (P1661); 80,900 (P1662); 81,187 (P1664) a 82,680 (P1666), následné podbíjení v km 71,517-76,215, zrušení žel.přejezdu v km 83,353 (P1667) | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 45. po 3
707 |  | 93090 B | Volary - Černý Kříž: traťová bez TV, Černý Kříž: záhl. a zhl. směr Volary. Černý Kříž: zhl. směr Nová Pec. Černý Kříž: 1.,2.,3. bez TV, Černý Kříž: záhl. a zhl. směr Nové Údolí. Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, Nové Údolí: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 25d | 10.10.2025 | 08:00 | 03.11.2025 | 19:00 | [30 empty] | Nad RPV. | TSO koleje v km 59,173-61,432 formou SVP a SVK, úpravy GPK strojně, údržba železničního svršku a průjezdného průřezu | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 45. po 3
707 |  | Z-93109 A | Český Krumlov - Boršov nad Vltavou: traťová bez TV, Zlatá Koruna: celá bez TV, Křemže: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 5d | 10.11.2025 | 07:00 | 14.11.2025 | 17:00 | [30 empty] | Změna od RPV. úplná uzavírka PZS ve dnech 10.11.-12.11.2025 | rekonstrukce PZS P1584 v km 15,805 (zastávka Holubov - investice OŘ PLZ - globál) - doplnění závor a aktivace PZS se závorami, výměna přejezdové konstrukce, úpravy žel. svršku, přestavba žel. propustku v km 15,813 (SMT), údržbové práce OŘ PLZ | 10 | 6 | IO |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | Z | bar: 46. po 10 to 46. pá 14
707 |  | Z-93109 C | Český Krumlov - Boršov nad Vltavou: zab. zař.: JPO DOZ. | X | T |  |  |  |  | N | 5h | 11.11.2025 | 23:30 | 12.11.2025 | 04:20 | [30 empty] | Nad RPV. | výměna SW ZPC pro JOP DOZ Kájov; výměna SW ZPC pro JOP v ŽST Boršov n.Vlt.; výměna TPC v ŽST Boršov n.Vlt. v souvislosti se změnou zabezpečení PZZ P1584 v km 15,805 (zastávka Holubov) | 10 | 6 | IG |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  | N | bar: 46. út 11 to 46. st 12
707 |  | Z-93109 B | Černá v Pošumaví - Český Krumlov: traťová bez TV, Hořice na Šumavě: celá bez TV, Polná na Šumavě: celá bez TV, Kájov: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 18.11.2025 | 07:00 | 20.11.2025 | 15:00 | 47. út 18: 8; 47. st 19: 8; 47. čt 20: 8 |  | údržbové práce na železničním svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, odstraňování vegetace, kácení stromů | 10 | 6 | O
707 |  | Z-93118 A | Volyně - Vimperk: traťová bez TV, Čkyně: celá bez TV, Bohumilice v Čechách: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 11d | 04.11.2025 | 08:10 | 14.11.2025 | 15:30 | [30 empty] | Nad RPV. | rek. žel. přejezdu č. P965 v km 13,474 (Nišovice) - výstavba a aktivace PZZ se závorami, výměna přej. konstrukce, rek. žel. svršku a odvodnění v místě žel. přejezdu, rekonstrukce žel. propustku km 13,446 (investice OŘ PLZ), údržbové práce OŘ | 10 | 6 | IO | [14 empty] | N | bar: 45. út 4 to 46. pá 14
707 |  | Z-93118 B | Strakonice - Strunkovice nad Volyňkou: zab. zař.: PZZ v km 3,353 (P948) . |  | T |  |  |  |  | D | 8h | 14.11.2025 | 08:00 | 14.11.2025 | 15:30 | 46. pá 14: 8 | Nad RPV. | aktivace PZZ P948 (Radošovice) v km 3,353 (investice OŘ PLZ - globál) | 10 | 6 | IG | [14 empty] | N
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
709 |  | Z-95012 B | České Budějovice - Strakonice: sděl. zař. GSM-R. |  | T |  |  |  |  | D | 3h | 01.11.2025 | 00:30 | 01.11.2025 | 03:45 | 44. so 1: 3 | Nad RPV. | přípravné práce pro stavbu I/20 České Budějovice, Severní spojka - definitivní přepojení okruhů na nově přeložený kabel SŽ 36 vl | 10 | 6 | C | [14 empty] | N
709 |  | 91H09010 | Napájecí stanice Strakonice Nezvěstice - Výh Nemanice: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T |  |  |  |  | D | 7h | 12.11.2025 | 07:00 | 12.11.2025 | 14:00 | 46. st 12: 7 |  | revize zařízení SEE a EG.D v TT Strakonice | 10 | 6 | O
709 |  | Z-93131 A | Nezvěstice - Starý Plzenec: traťová + TV, Starý Plzenec: celá + TV, Starý Plzenec - Plzeň-Koterov: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 03.11.2025 | 07:00 | 04.11.2025 | 15:00 | 45. po 3: 8; 45. út 4: 8 | PJ 50 km/h 500 m 7 dní po výluce | výměna kolejnic, oprava GPK, doplnění KL, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
709 |  | Z-93131 B | Nepomuk: záhl. a zhl. směr Ždírec u Plzně, od námezníku výhybky č. 22 k návěstidlu S. Nepomuk - Ždírec u Plzně: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Ždírec u Plzně - Blovice: traťová + TV, Blovice: celá + TV, Blovice - Nezvěstice: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 3x8h | 05.11.2025 | 07:00 | 07.11.2025 | 15:00 | 45. st 5: 8; 45. čt 6: 8; 45. pá 7: 8 | PJ 50 km/h 1000 m 7 dní po výluce | výměna kolejnic, oprava GPK, doplnění KL, odstranění vegetace, BOTV | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
710 |  | Z-93127 A | Velké Hydčice - Žichovice: traťová bez TV, | X | T |  |  |  | X | Ne | 2d | 04.11.2025 | 08:00 | 05.11.2025 | 18:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | demontáž koleje na mostě v km 10,525 v délce 12 m, dmt/mt mostnic a pozednic, výměna 6ks pražců před a za mostem, úprava podlití ložisek, oprava závěrných zdí, montáž koleje, svařování kolejnic, zřízení BK, úprava GPK podbitím | 9 | 6 | O | [14 empty] | Z | bar: 45. út 4 to 45. st 5
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
711 |  | 93107 A | Klatovy: 5. bez TV, část od návěstidla Lc5 po návěstidlo S5 Klatovy: 5. jen TV, Klatovy: ost. zař.: nástupiště č. 1. |  | S |  |  |  |  | Ne | 105d | 29.08.2025 | 08:00 | 11.12.2025 | 17:00 | [30 empty] | Nad RPV. | rekonstrukce 1. nástupiště - nástupištní hrana, povrch nástupiště, úprava GPK 5.SK, regulace TV | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | N | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
712 |  | 93041 A | Plzeň-Jižní Předměstí: ost. zař.: nástupištní hrana u SK č. 501.část nástupištní hrany od km 105,086 do km 105,115 |  | S |  |  |  |  | Ne | 272d | 17.03.2025 | 08:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | PJ 50 km/h 150 m kolem pracovního místa od km 105,010 do km 105,160. | rekonstrukční práce na výpravní budově | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
713 - Beroun os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
713 |  | Z-93122 A | Holoubkov: 1,3 + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na 1. TK Holoubkov - Rokycany, ze směru Holoubkov. |  | S | X | N |  |  | D | 1h | 17.11.2025 | 00:20 | 17.11.2025 | 00:50 | [31 empty] | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 47. po 17
713 |  | Z-93122 B | Rokycany: 1,3,3a bez TV, 1,3,3a,5 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 17.11.2025 | 01:30 | 17.11.2025 | 02:00 | [31 empty] | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 47. po 17
713 |  | Z-93122 C | Rokycany: 2,4 bez TV, 2,4,6 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 17.11.2025 | 02:10 | 17.11.2025 | 02:40 | [31 empty] | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 47. po 17
713 |  | 95002 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: ost. zař.: technologie 2. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 06.11.2025 | 23:25 | 07.11.2025 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Ejpovice - Plzeň hl.n. jízda po 1. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 45. čt 6 to 45. pá 7
713 |  | 93007 B | Ejpovice - Plzeň hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 18.11.2025 | 23:25 | 19.11.2025 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 47. út 18 to 47. st 19
713 |  | 93007 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 19.11.2025 | 23:25 | 20.11.2025 | 04:15 | [31 empty] | prohlídka a údržba tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 47. st 19 to 47. čt 20
713 |  | 95002 A | Plzeň hlavní nádraží - Ejpovice: ost. zař.: technologie 1. traťové koleje. |  | T |  |  |  |  | N | 5h | 20.11.2025 | 23:25 | 21.11.2025 | 04:15 | [30 empty] | V úseku Plzeň hl.n. - Ejpovice jízda po 2. traťové koleji. | prohlídka a údržba technologií tunelu | 9 | 6 | O | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | bar: 47. čt 20 to 47. pá 21
713 |  | Z-93132 A | Plzeň hlavní nádraží: 0b bez TV, část staniční koleje od návěstidla Se20 k návěstidlu Se21 Plzeň hlavní nádraží: 2. bez TV, část staniční koleje od návěstidla Sc2 k návěstidlu Lc2 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 08.11.2025 | 08:00 | 10.11.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava odběrných míst vody - výkop, pažení, výměna zařízení, úprava GPK | 9 | 6 | O | [14 empty] | N | bar: 45. so 8 to 46. po 10
713 |  | Z-93132 B | Plzeň hlavní nádraží: 104. bez TV, část staniční koleje od návěstidla Sc104 k návěstidlu Lc104 |  | S |  |  |  |  | Ne | 3d | 11.11.2025 | 08:00 | 13.11.2025 | 14:00 | [30 empty] | Nad RPV. | oprava odběrných míst vody - výkop, pažení, výměna zařízení, úprava GPK | 9 | 6 | O | [14 empty] | N | bar: 46. út 11 to 46. čt 13
713 |  | Z-93122 D | Plzeň hlavní nádraží: 1,1b,0,0b,3,5,104,106 jen TV, TV: E5+21+E23 dle přílohy 2 SŘ |  | S |  | L |  |  | N | 1h | 17.11.2025 | 23:40 | 18.11.2025 | 00:40 | [31 empty] | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | bar: 47. po 17 to 47. út 18
713 |  | Z-93122 E | Plzeň hlavní nádraží: 2,4,6,8 jen TV, TV: E26+E28+E6+E24 dle přílohy 2 SŘ |  | S |  | L |  |  | D | 1h | 18.11.2025 | 01:10 | 18.11.2025 | 02:10 | [31 empty] | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 47. út 18
713 |  | Z-93122 F | Plzeň hlavní nádraží: 101,101a,102,102a,103,104,106 jen TV, a část 201.,202. SK k ÚD X13C v dopravně Plzeň hl.n. TV:E13+E14+E15+E16+E23+E29 dle příl. 2 SŘ |  | S |  | L |  |  | D | 1h | 18.11.2025 | 02:30 | 18.11.2025 | 03:30 | [31 empty] | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 47. út 18
713 |  | 93008 A | Plzeň hlavní nádraží: 261.,262.,262a,264.,266. bez TV, |  | S |  |  |  |  | Ne | 364d | 15.12.2024 | 00:00 | 13.12.2025 | 24:00 | [30 empty] | Změna od RPV. | výstavba nového kolejiště areálu OTV, výstavba haly | 9 | 6 | I | [9 empty] | 5 | 5 | 30 |  |  | Z | bar: 44. so 1 to 48. ne 30
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
714 |  | Z-93129 A | Chrást u Plzně - Stupno: traťová bez TV, Stupno: celá bez TV, Stupno - Radnice: traťová bez TV, Radnice: celá bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x12h | 03.11.2025 | 07:00 | 07.11.2025 | 18:30 | 45. po 3: 12; 45. út 4: 12; 45. st 5: 12; 45. čt 6: 12; 45. pá 7: 12 |  | odstranění DVK, zřízení BK, odstranění vegetace, oprava GPK, výměna pražců | 9 | 6 | O
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
715 |  | Z-93110 C | Písek: celá + TV, Písek - Putim: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | N | 7h | 01.11.2025 | 22:50 | 02.11.2025 | 05:20 | [31 empty] | překotvení systémů TV na nové TP v ŽST Písek, konečná regulace a sjízdnost TV v ŽST Písek, údržbové práce na TV (práce SEE) | 10 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 44. so 1 to 44. ne 2
715 |  | Z-93110 A | Písek: celá jen TV, Písek: záhl. a zhl. směr Putim. Písek: 2b bez TV, Písek: 2.,4.,6. bez TV, v části od námezníků výhybek č. 17,18, 20 k návěstidlům Se13, Se14, Se15 v dopravně Písek Písek - Putim: traťová + TV, Putim: celá + TV, Putim - Protivín: traťová + TV, | X | T+S |  | L |  | X | D | 2x7h | 11.11.2025 | 07:40 | 12.11.2025 | 14:50 | 46. út 11: 7; 46. st 12: 7 |  | údržbové práce na železničním svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, údržba TV, odstraňování vegetace, kácení stromů, úpravy TV v ŽST Písek (práce SEE) | 10 | 6 | O
715 |  | Z-93110 B | Putim - Ražice: traťová + TV, | X | T |  |  |  | X | D | 7h | 13.11.2025 | 07:40 | 13.11.2025 | 14:50 | 46. čt 13: 7 |  | údržbové práce na železničním svršku - výměna def. vadných kolejnic, svařování, úpravy GPK strojně, údržba TV, odstraňování vegetace, kácení stromů | 10 | 6 | O
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
719 |  | 95003 A | Plzeň seřaďovací nádraží: ost. zař.: kolejové brzdy KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7, KB8, KB9. |  | S |  |  |  |  | D | 6h | 03.11.2025 | 07:00 | 03.11.2025 | 13:00 | 45. po 3: 6 | Po dobu výluky nelze provádět posun spouštěním. | prohlídka a údržba kolejových brzd | 9 | 6 | O
719 |  | Z-73365 A | Kaštice - Žabokliky: traťová bez TV, Žabokliky: celá bez TV, Žabokliky - Žatec západ: traťová bez TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 2x8h | 01.11.2025 | 07:30 | 02.11.2025 | 15:30 | 44. so 1: 8; 44. ne 2: 8 |  | oprava GPK | 11 | 8 | O
719 |  | Z-75002 A | Blatno u Jesenice - Petrohrad: zab. zař.: TZZ. Petrohrad: zab. zař.: SZZ. Petrohrad - Kryry: zab. zař.: TZZ a PZZ v km 163,692 (P1702). |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 5d | 10.11.2025 | 08:00 | 14.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. jízdy vlaků na rozkaz „Op” PZZ v km 163,692 (P1702) a "PN" | opravné práce na výměně počítačů náprav v úseku Blatno u Jesenice - Kryry | 11 | 8 | O | [14 empty] | N | bar: 46. po 10 to 46. pá 14
719 |  | Z-75002 B | Petrohrad - Kryry: zab. zař.: TZZ. Kryry: zab. zař.: SZZ. |  | T+S |  |  |  |  | Ne | 4d | 18.11.2025 | 08:00 | 21.11.2025 | 16:00 | [30 empty] | Nad RPV. | opravné práce na výměně počítačů náprav v úseku Petrohrad - Kryry | 11 | 8 | O | [14 empty] | N | bar: 47. út 18 to 47. pá 21
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
720 |  | Z-93123 A | Plzeň-Křimice: 1,3 bez TV, Plzeň-Křimice: 1,3,5 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 15.11.2025 | 22:20 | 15.11.2025 | 22:50 | [31 empty] | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 46. so 15
720 |  | Z-93123 B | Plzeň-Křimice: 2,2a,4 + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 15.11.2025 | 23:10 | 15.11.2025 | 23:40 | [31 empty] | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 46. so 15
720 |  | Z-93123 C | Kozolupy: 1,1a,3 + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 16.11.2025 | 00:10 | 16.11.2025 | 00:40 | [31 empty] | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 46. ne 16
720 |  | Z-93123 D | Kozolupy: 2,2a,4 + TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 16.11.2025 | 00:50 | 16.11.2025 | 01:20 | [31 empty] | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 46. ne 16
720 |  | Z-93123 E | Pňovany: 2,4 bez TV, Pňovany: 2,4,4a,6 jen TV, |  | S |  | N |  |  | D | 1h | 16.11.2025 | 01:40 | 16.11.2025 | 02:10 | [31 empty] | čištění přístřešků | 9 | 6 | O | bar: 46. ne 16
720 |  | Z-93121 A | Pňovany - Vranov u Stříbra: traťová + TV, Vranov u Stříbra: celá + TV, Vranov u Stříbra - Stříbro: traťová + TV, Stříbro: celá + TV, Stříbro - Milíkov: traťová + TV, Milíkov: celá + TV, Milíkov - Svojšín: traťová + TV, Svojšín: celá + TV, Svojšín - Ošelín: traťová + TV, Ošelín: celá + TV, Ošelín - Pavlovice: traťová + TV, Pavlovice: celá + TV, Pavlovice - Brod nad Tichou: traťová + TV, Brod nad Tichou: celá + TV, Brod nad Tichou - Planá u Mariánských Lázní: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | Ne | 3d | 15.11.2025 | 08:00 | 17.11.2025 | 16:15 | [30 empty] | Nad RPV. | následné podbíjení, navaření srdcovek výh. č.1 a 7 v dopravně Svojšín, výměna LIS, čištění přístřešků v dopravně Stříbro | 9 | 6 | IO | [14 empty] | N | bar: 46. so 15 to 47. po 17
720 |  | Z-93121 C | Planá u Mariánských Lázní: celá + TV, Nelze uskutečňovat jízdy vlaků a PMD na TK Planá u Mariánských Lázní - Tachov, ze směru Planá u Mariánských Lázní. | X | S | X |  |  |  | N | 7h | 15.11.2025 | 23:00 | 16.11.2025 | 06:00 | [31 empty] | výměna LIS, čištění přístřešků | 9 | 6 | O |  |  | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | bar: 46. so 15 to 46. ne 16
720 |  | Z-93121 B | Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV, Chodová Planá: celá + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 12h | 18.11.2025 | 08:00 | 18.11.2025 | 20:00 | 47. út 18: 12 | Nad RPV. | následné podbíjení, výměna LIS | 9 | 6 | IO | [14 empty] | N
720 |  | Z-73352 A | Lipová u Chebu - Dolní Žandov: traťová + TV, Dolní Žandov: celá + TV, Dolní Žandov - Lázně Kynžvart: traťová + TV, | X | T+S |  |  |  | X | D | 5x6h | 24.11.2025 | 07:40 | 28.11.2025 | 13:10 | 48. po 24: 6; 48. út 25: 6; 48. st 26: 6; 48. čt 27: 6; 48. pá 28: 6 |  | kácení stromů a svoz dřevěné hmoty | 11 | 6 | O